## 682-ann-欠付工程款
27 | ”、第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
45 | 4.对原告已售房屋应支付延期违约交房情况明细表及第三方业主已领取原告支付违约金领条、协议书不予认定，该部分应另案主张 | 0
52 | 对顺延工期的工程联系单12份，2013年5月因增加标准层走道夹层梁板及户内圈梁施工，申请延期58天，九洲公司同意顺延48天，应按照48天计算 | 0
68 | 如因中城投六局的原因未按期开工或竣工，其中任何一项逾期超过30日，九洲公司有权解除施工，并按中城投六局实际完成的工程量经审计的80%支给中城投六局工程款，若因九洲公司原因造成不能按期开工或竣工的，双方商讨未果的情况下，中城投六局有权要求九洲公司承担因此给中城投六局造成的一切损失并顺延工期合同 | 0
69 | 工程竣工验收时间如超出总工期，按延期天数计算违约金，延误天数在30天内，延期一天一栋违约金5000元 | 0
70 | 延期天数超过30天，30天以外部分延期一天一栋违约金10000元 | 0
91 | 一、涉案工程是否应按照1660元/㎡计算，九洲公司是多支付还是欠付中城投六局工程款，九洲公司是否应支付中城投六局违约损失 | 1
92 | 二、中城投六局是否应向九洲公司支付延期竣工违约金 | 0
93 | 三、九洲公司主张的影响第三方逾期交房违约金是否应在本案中一并处理 | 0
119 | 双方约定，如被告不能按期竣工超过30日，原告有权解除合同，并按被告实际完成的工程量经审计的80%支给被告工程款 | 0
126 | 双方2014年5月互相出具承诺书后，应视为双方对工程款支付作出了重新约定，双方达成了延期付款的协议，故对九洲公司主张的2014年5月之前，九洲公司部分未按照合同支付工程款的部分要求违约金的诉求本院不予支持 | 1
128 | 中城投公司未举证证明自己按照所承诺的施工计划施工，从九洲房公司的付款时间上及中城投六局的施工进度上综合判断，中城投六局没有按照承诺的施工进度节点进行施工，不能判定九洲公司没有按时足额支付工程款，也不能判定九洲公司违约 | 1
132 | 九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》第三条施工组织设计和工期13.1双方约定工期顺延的其他情况约定，发生不可抗力因素造成工期延长的，承包人需办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，因承包人原因造成工期延误，每推迟一天每栋楼罚金5000元，超过30天，每推迟一天每栋楼罚金10000元，其他按通用条款约定的内容执行 | 0
137 | 中城投六局未按照约定时间竣工，应自2014年10月1日计算相应违约金 | 0
140 | 根据合同约定延期30天以内的违约金为（30天×5000元×3栋）450000元，延期30天以外的违约金为（<375天-30天>×5000元×3栋）5175000元（2014年10月1日至2015年10月11日计375天），以上逾期违约金共计5625000元 | 0
142 | 九洲公司请求延期交房需向第三方赔付违约金5170779元，因该部分损失系九洲公司与第三方签订的《商品买卖合同》中约定的条款所产生，但该部分费用是否实际产生在本案中无法查明，对于该部分的请求，九洲公司可以另行主张 | 0
169 | 3、欠付的工程款金额及利息应否支持 | 1
204 | 庭审中，原、被告双方对欠付工程款金额100,464,069元均无异议，本院对此予以认可 | 1
232 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
234 | ”的规定，原告任波与被告上东新城公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，可按照中国人民银行同期同类贷款年利率为标准，以1322546.95元为基数，鉴于双方就工程价款结算标准、房屋价格下浮、房屋维修等后续问题产生纠纷，导致工程价款迟迟未能结算，本院酌定自起诉日2018年4月23日起计算至本判决确定的自动履行期限内的实际给付之日止 | 1
248 | 原告大远东公司主张被告盛川公司向其支付欠付的工程款33.18万元，因原被告双方对被告应给付原告工程款321.68万元均予认可，且被告盛川公司已向原告大远东公司支付了工程款288.5万元，故原告该项主张本院应予支持 | 1
249 | 原告主张被告向其支付利息506877.59元及至实际清偿之日止的利息，因原被告在合同中未对逾期付款给付利息作出明确约定，且被告向原告最后付款日为2016年1月31日，利息应自2016年2月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算给付 | 1
250 | 因原被告双方合同约定冷库竣工日为2012年4月20日，但原告最终于2012年12月31日才将冷库交由被告验收并交付给被告，晚于合同约定的竣工日期，属逾期完工，原告的行为已经构成违约，应对被告盛川公司因其延期交付冷库给被告造成的损失承担赔偿责任 | 0
251 | 因原告逾期完工，经法定程序鉴定，被告盛川公司在2012年5月28日至2012年10月31日期间外租保鲜库，实际支付保鲜库租金70432元，对此损失原告应予赔偿 | 0
274 | 在《补充协议》签订后，群洲公司对铜仁大酒店工程至今未复工，虽对金滩半岛豪苑F1F2栋工程复工，但在完成部分工程后于2019年4月再次停工，至今2019年11月仍未能按期竣工，群洲公司亦于2019年6月2日发函通知南长城公司解除《建设工程施工合同》及《补充协议》，群洲公司明确表示解除合同，且其未按约定期限竣工的违约行为致使合同目的不能实现，南长城公司主张解除双方签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》有事实及法律依据，本院予以支持 | 0
289 | 关于群洲公司反诉主张的逾期进度款资金占用利息损失、逾期退还保证金的资金占用利息损失、案涉工程停工损失的问题 | 1
296 | 关于南长城公司主张的逾期交房违约金损失及资金占用损失的问题 | 0
298 | 因群洲公司违反合同约定不能按期对金滩半岛豪苑F1F2栋工程全面竣工，致使南长城公司不能按照其与金滩半岛豪苑F1F2栋房屋买受人约定的日期交付房屋，部分房屋买受人多次到当地政府有关部门信访，南长城公司的逾期交房违约金损失客观存在，对南长城公司主张的截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元予以支持，对南长城公司主张应计算至群洲公司向其移交经质量验收合格的案涉工程之后的6个月为止的请求，综合考量本案实际，本院认为计算至群洲公司向南长城公司撤离金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场、移交已完工程之日为宜，故群洲公司应赔偿南长城公司截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元，并自2019年9月1日起，按照2019年7月1日至2019年12月30日，每日赔偿31,021元，2020年1月1日至2020年6月30日，每日赔偿33,886元，2020年7月1日后，每日赔偿34,374元的标准，向南长城公司赔偿损失，直至群洲公司向南长城公司移交金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场之日止 | 0
301 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 1
302 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | 1
304 | 本案中，按合同约定，铜仁大酒店工程尚未达到发包人支付工程进度款的节点，金滩半岛豪苑F1F2栋工程发包人已按约支付工程进度款，不存在发包人逾期不支付工程款的情况，且案涉工程均未竣工，亦因群洲公司的违约，导致案涉工程不能按照约定日期竣工，群洲公司无权行使工程价款的优先受偿权，群洲公司的该主张无事实和法律依据，本院依法不予支持 | 1
326 | 合同签订后，繁宝公司按约履行，但由于钱国木业公司的“三通一平”工作未能及时做好、2号车间施工场地不能搬迁、钱国木业公司与村民关系没有处理好等多种原因，致使工程拖延到2013年8月底竣工，钱国木业公司分别于2012年8月及9月开始使用竣工的车间厂房 | 0
335 | 1、繁宝公司支付延期交房违约金60万元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第4条，按工程总造价7,009,179元的每日万分之二计算，自2012年4月8日起算至钱国木业公司使用车间二及门卫室的时间即2013年7月18日止) | 0
339 | 原告(反诉被告)繁宝公司针对反诉辩称，延期交付的责任在于钱国木业公司 | 0
407 | 发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付 | 1
408 | 协议应明确延期支付的时间，并从计量结果确认后的第15天起计算应付款的贷款利息 | 1
442 | (如乙方工程延期此工程款包括后期余款顺期延长) | 1
471 | 7、总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清(如因乙方提交的建筑手续不全，甲方可以延期付款) | 1
530 | 三、崎丰厂所欠全部工程款应在2014年10月31日前付清，并支付因逾期付款的利息损失 | 1
749 | 第一，关于钱国木业公司主张的延期交房违约金，虽由繁宝公司确认的上海市建设工程施工投标表述情况汇总表中约定了如达不到自报工期目标的违约责任，但该份汇总表是繁宝公司投标阶段的文件，此后繁宝公司与崎丰厂及钱国木业公司再行签订了多份协议，其中对于工程总价、工程范围等均作出了实质性的变更，且2011年9月的工程补充协议书约定的施工期限是暂定至2012年4月8日完成，而2012年10月，双方又行签订了补充协议书，由此可见，随着工程的进展，双方对于工程工期、工程内容一直在进行变更，现钱国木业公司要求繁宝公司支付延期交房违约金，缺乏依据，不予准许 | 0
776 | 因被告不能及时支付工程款造成原告停工、窝工及机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失3632100元，应根据建设工程施工合同违约责任的相关约定，由被告向原告承担赔偿责任 | 1
777 | 三、逾期付款利息的计算 | 1
778 | 根据鉴定机构出具的鉴定报告，截止2014年7月1日原告停工时，已经实际完成的工程量造价为79057193元，被告仅支付原告17000000元，存在逾期支付工程款的行为，故原告向被告主张逾期付款利息并无不妥 | 1
779 | 原、被告并未在建设工程施工合同中约定逾期付款的利息计算方式，故本院酌情认定利息计算如下 | 1
780 | 自2014年7月1日至2015年9月1日，共425天（从原告主张），逾期付款利息为4335502元（62057193元×6%÷365天×425天，按照银行同期贷款年利率6%计算） | 1
829 | 《建设工程施工合同补充协议》中约定的增加项目的工程款，永泰建筑公司同意智发酒业公司延期至2016年8月18日前付清，如未能付清，智发酒业公司应以应付未付工程款数额按银行贷款同期利率支付利息，并按未付工程款数额日万分之五计付的违约金付给永泰建筑公司 | 1
833 | “出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持 | 0
835 | 考虑到智发酒业公司已按中国人民银行同期贷款利率标准支付逾期利息，双方约定的日万分之五的违约金偏高，本院酌定将违约金调整为以4438101元为基数，按日万分之二计算 | 1
842 | 本院认为，根据《承诺书》约定，永泰建筑公司与智发酒业公司已将250000元工程款转为借款，双方同时还约定了借款期限、借款利息及逾期还款的违约责任，故该笔款项已不属于本案工程款范畴，永泰建筑公司可另案主张 | 0
846 | 本院认为，方正建筑公司承包金利源天然气公司加气站零星工程后，其项目部经理杨述能代表方正建筑公司将工程转包给杨继会完成，按双方约定，杨述能在工程完工后一月付95%的工程款，逾期则每天按3‰支付利息，剩余5%的工程款于2015年7月15日付清 | 1
911 | 证明为了本案施工，原告于第一个协议签订后，租赁吉北房地产开发公司塔吊一台，自2011年8月5日起算租金，租金为每月12000元，因被告工地不能开工，延期30天造成12000元损失 | 0
916 | 证明为了本案施工，原告租赁薛永生塔吊一台，租金为每月12000元，延期50天造成2万元损失 | 0
986 | 证明原告没有提交竣工验收的相关手续及资料，被告曾经督促原告进行提交，导致工程款没有及时结算，责任不在被告 | 0
1208 | 虽然最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律解释》第十七条“当事人对欠付工程款价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
1210 | ”、第十八条第（三）项“建设工程未交付，工程款也未结算，为当事人起诉之日”对支付欠付工程款利息有规定，但本案原告撤场时，双方未对原告已完工的主体工程的工程量及价款进行结算，也未明确约定迟延支付工程款的利息计付标准，双方均未按《会议纪要》履行各自义务，加之是通过诉讼和本院采信第一次鉴定后经本院对鉴定结论确认后才确定下欠工程款实际金额，故原告请求支付下欠工程款利息的请求不予支持 | 1
1214 | 被告欠付原告工程款1284781.83元 | 1
1216 | 原告要求被告支付欠付工程款1284781.83元的请求，符合相关法律规定，本院不予支持 | 1
1314 | 5、如发包人不能按合同约定时间付款，逾期不超过一个月的，发包人不承担违约责任，逾期超过一个月但不超过三个月的，由发包人按所欠工程款的1.5%月息支付给承包人利息，逾期超过三个月的，承包人有权停工 | 1
1316 | （1）承包人不能按合同约定提供全额履约保证金而造成发包人不能按时支付工程款或承包人违约的 | 1
1379 | 对于欠付工程款的逾期付款利息的认定问题 | 1
1380 | 合同约定为逾期一个月不承担违约责任，逾期超过一个月按月息1.5%支付利息，本院根据合同约定的付款节点及应付款金额分段进行计算 | 1
1381 | 1、竣工验收后一个月即2014年8月18日起至合同约定的应办完竣工结算应付款之日后一个月即2015年2月28日共计195日期间内的欠付款项为26473088.5元（84639683.3元×85%-45470642.31元），该段时间内的利息经计算为2545768.24元（18%÷365日×195日×26473088.5元） | 1
1383 | 关于退还质保金的逾期付款利息的认定问题 | 0
1393 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即向大邦公司交付竣工备案资料，配合大邦公司办理竣工备案手续，并赔偿因延期交付备案资料给大邦公司带来的损失3889.6万元的主张 | 0
1429 | 1.本案是按双方签订的备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，还是按双方2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算？如何确认本案中的工程造价？2.如何确认被告（反诉原告）瑞海公司已支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程的具体金额？被告（反诉原告）瑞海公司还应支付多少工程款？3.被告（反诉原告）瑞海公司是否应承担逾期支付工程的利息？4.原告（反诉被告）长沙建工公司对工程款是否享有优先受偿权？5.原告（反诉被告）长沙建工公司是否有工期延误？如有应如何向被告（反诉原告）瑞海公司承担违约责任？6.原告（反诉被告）长沙建工公司是否应向被告（反诉原告）瑞海公司交付工程竣工验收资料及工程款发票？ | 1
1476 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，逾期付款应按人民银行同期贷款利率计息 | 1
1477 | 因此，被告（反诉原告）瑞海公司自2016年1月27日起按人民银行同期贷款利率承担逾期支付工程款的利息，对原告（反诉被告）长沙建工公司主张按日万分之五承担利息及融资成本费1036800.9元的诉讼请求不予支持 | 1
1480 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 1
1481 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | 1
1501 | 逾期付款和逾期完工的违约金，经济损失，以及对建筑物的优先受偿权 | 1
1525 | 三、原告诉请被告xx公司定期支付工程款逾期利息的问题 | 1
1526 | 原告诉请被告xx公司逾期支付工程款利息是依据《xx二期17#、18#、19#楼补充协议》（二）计算如下 | 1
2419 | ”对被告逾期支付工程进度款应付利息的约定 | 1
2421 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
2422 | 本案中，原告xx公司、被告xx公司签订《补充协议（二）》第四条的约定“拖欠100万元部份工程款时间达三个月以上，按月息5%计算利息”的约定过高，根据本案的实际情况，由于被告xx公司对原告xx公司的工程款逾期支付利息的计算方式并没有提出具体的意见，本院认为应以原告xx公司主张的金额、日期统一按3%计算利息为妥，因原告xx公司在诉请中主张工程款逾期支付利息计算至2014年12月1日为5749716.75元，经本院核算，应予以支持，至于2014年12月2日以后的利息，则按尚欠工程款7191192.89元减扣100万元（合同约定）为基数按月息3%计算至清偿完毕之日止，而被告xx公司应支付返还的工程质量保证金573822.13元，因约定工程质量保证金不计利息，故本院不予支持 | 1
2424 | 关于反诉，一、被告xx公司诉请原告xx公司承担逾期交付施工的17#、18#、19#楼共计163万违约金的问题，本案中17#楼的开工日期为2010年9月13日（开工令），约定工期为500天，按约定应至2011年1月25日左右完工，经五单位共同验收日期为2012年11月6日（原告认为竣工验收期为2011年12月20日），18#楼的开工日期为2010年12月1日（开工令），约定工期为600天按约定应至2012年10月左右，经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2011年12月20日），19#楼的开工日期为2011年5月18日（开工令），约定工期为600天（按约定应至2013年2月18日左右），经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工日期为2013年7月15日），对上述诉辩，首先，被告未按约定期限支付工程进度款项，至今尚欠工程进度款7191192.89元，且17#、18#、19#楼系原告通过自己的努力，工程才能顺利完工 | 1
2430 | 由于原告xx公司在为被告xx公司的项目xx17#、18#、19#楼工程，被告未能及时全额的支付约定的进度款，分包工程影响主包工程进度，造成原告对被告的商业信誉度产生合理怀疑，工程进度的延缓亦是行使不安抗辩权的权利，建设工程超过合同约定竣工验收，并不构成违约，故被告诉请要求原告支付工程逾期违约金163万元的诉请本院不予以支持 | 0
2431 | 二、被告诉请原告赔偿，因逾期交房造成的经济损失1075551.41元，因逾期办证造成的经济损失1132753.74元，因车位延期交付造成损失21888.15元的诉讼请求，原告施工的xx17#、18#、19#楼房主体（基础）工程，原告是在约定期限内完成了该项目工程，造成“五单位”未能在约定的期限内进行竣工验收，是被告自身的原因（理由同上，不再重复），造成的损失亦由被告自行承担 | 0
2444 | 因《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中，双方在付款方式及违约处罚条款中，并没有约定未按期支付工程款应当支付利息，但在《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息，而该补充合同书签订于2012年11月5日，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定支付工程款利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的 | 1
2446 | 因此，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息的条款系无效条款 | 1
2507 | 同时，由于格瑞汀公司未按时支付工程款，导致涉案工程未按期竣工 | 1
2603 | 因各方当事人均未对工程质量提出抗辩或反诉，且涉案工程已交付使用，而潘国彬未按进度施工的原因在于工程量的增加和逾期支付工程款 | 1
2643 | （四）格瑞汀公司应当在其欠付的工程款范围内承担责任 | 1
2645 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”的规定，本案中格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，其已向杨建飞支付工程款6123000元（包括2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元），尚欠407745.19元（7190258.09元-已付工程款6123000元-未完工程款300000元-质量保修金359512.90元） | 1
2646 | 故格瑞汀公司应在欠付工程价款407745.19元的范围内对潘国彬承担责任 | 1
2716 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任” | 1
2726 | 本案中，经原、被告约定，如发包人原因造成项目不能按照合同约定进行施工或者导致合同终止的，发包人应按期全额返还履约保证金给承包人，如逾期返还除每逾期一日按履约保证金总额的1%向承包人支付违约金外，还需按履约保证金总额的3%向承包人支付资金损失费，直至付清为止 | 0
2764 | 现国神华公司未按约定履行还本付息义务构成违约，南通二建公司请求国神华公司返还履约保证金及支付使用期限内的利息及逾期利息，理由充分，应予支持 | 1
2765 | 由于逾期利息在性质上属于违约损失，且南通二建公司未举证证明其在利息损失之外还存在其他损失，故南通二建公司在主张按年利率24%计算逾期利息的同时又要求国神华公司按利息的同等标准另行支付违约金，属于重复要求国神华公司承担违约责任，本院对重复主张的部分不予支持 | 0
2838 | 4.上陵公司应否承担欠付工程款利息 | 1
2931 | 综上，上陵公司及其青铜峡分公司欠付楚湘公司及其宁夏分公司的工程款为 | 0
2933 | 四、关于上陵公司应否承担欠付工程款利息的问题 | 1
2934 | 双方在案涉合同专用条款35条对欠付工程款利息有明确约定，“发包人未按合同约定支付工程款（进度款）的，双方又未达成延期付款的协议，从约定之日起向承包人支付应付款的贷款利率为 | 1
2937 | ”根据上陵青铜峡分公司出具的《工程竣工证明》，案涉工程至迟于2013年12月5日竣工验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，上陵公司应自2013年12月6日起支付欠付工程款并按合同约定承担欠付工程款的利息 | 1
2939 | 上陵公司应自2013年12月6日案涉工程竣工验收之日起至判决确定给付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率的3倍承担欠付工程款的逾期付款利息 | 1
2954 | 而楚湘公司施工力量不足存在逾期竣工情形，且案涉工程各分项工程施工进度不同，已付工程款也无法准确区分支付对象，故对楚湘公司及其宁夏分公司要求上陵公司承担支付拖欠工程进度款利息的主张亦不予支持 | 1
2958 | 楚湘公司主张的其与双通公司、宁夏燕昇建筑装饰工程有限公司和吴忠市金马砼业有限公司等诉讼案产生违约金或损失应由上陵公司承担，根据合同相对性原理，楚湘公司与双通公司等公司之间纠纷与本案无关，上陵青铜峡分公司虽然在2011年5月30日向双通有限公司出具了《承诺函》，但并未承诺不按时付款需承担何种责任，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司的主张不予支持 | 0
3109 | 本院认为，本案的争议焦点是欠付工程款的数额、付款责任应当由谁承担、是否应当支付工程款利息及利息计算方式 | 1
3110 | 关于欠付工程的数额 | 1
3116 | 综上，涉案工程的欠付工程款数额为5318400.5元 | 1
3119 | 因威达公司土建资质不符合工程需要，故威达公司与宝塔公司签订的三份《建设工程施工合同》属于部分有效的合同，但威达公司已对涉案工程进行了施工，其有权要求宝塔公司支付工程价款，且宝塔公司在《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议中亦对已完工程量及已付款进行了确认，故宝塔公司应当向原告威达公司支付欠付工程款5318400.5元 | 1
3120 | 原告威达公司认为中石化扬州分公司在三方协议中确认由宝塔公司直接支付给其的工程款最终在中石化扬州分公司的结算款项中扣减，中石化扬州分公司是最终的义务承担者，中石化扬州分公司的权利义务应当由中石化公司承担，故要求被告中石化公司承担向其支付欠付工程款的责任 | 1
3121 | 因《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确约定，就威达公司已完工程量，由威达公司开具工程款发票与宝塔公司进行结算，故原告威达公司要求被告中石化公司承担支付欠付工程款的责任不符合法律规定，本院不予支持 | 1
3123 | 原告要求被告按照年息6%支付自2013年3月15日起至判决确定的给付之日止的欠付工程款利息 | 1
3124 | 2013年3月15日，原告威达公司及被告宝塔公司对已完工程进行了结算，故宝塔公司应当按照中国人民银行同期同类贷款利率支付欠付工程款自2013年3月15日起至本判决确定的给付之日止的利息 | 1
3175 | 庭审中双方均确认已付款为104575202.22元，据此实际欠付的工程价款为18130371.08元 | 1
3181 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
3189 | ”双方虽在合同中对于欠付工程进度款的利息支付有约定，但对于欠付工程结算价款利息如何支付没有约定，根据上述法律规定，欠付工程结算价款的利息应按中国人民银行同期同类贷款利率予以计付 | 1
3190 | 本案工程停工后双方在基于合同有效的认识下，一直针对合同是否继续履行和应否解除进行协商，未进行工程款的结算，故逾期付款利息应自起诉之日计算至欠款实际给付之日止 | 1
3193 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 1
3194 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | 1
3197 | 但优先受偿的范围应限于工程欠付款本金，对于启航公司主张逾期付款利息也一并优先受偿，本院不予支持 | 1
3200 | 本案合同无效，双方合同所约定的违约责任条款亦无效，因此嘉鼎祥公司要求按照合同中逾期完工违约责任条款中约定的结算比例向启航公司支付工程结算款的主张不能成立，本院不予支持 | 1
3239 | 关于金地公司主张的工期违约金，同辉公司自认因其原因导致整个工期逾期1815天，但双方未就工期延误违约金的数额达成一致，本案争议的焦点是同辉公司应向金地公司支付工期逾期违约金的数额 | 0
3281 | 3、即便双方订立的劳务合同有效，但双方约定的逾期违约金条款显失公平，应予撤销 | 1
3286 | 而同时该合同的补充协议里面也约定了用水用电由发包人即原告统一安排，由此被告应不予承担，综上对于工期的延误由于在2013年8月2日唐山市建设工程质量监督检测站发出了暂停施工通知，且至今没有复工通知，即便双方劳务合同有效的情况下，被告的工期应无限期顺延，由此被告不承担违约金问题和延期问题，故原告诉请均不成立，请依法驳回 | 0
3364 | 由此被告工期应无限期顺延，被告逾期完工不存在过错 | 0
3366 | 也就是暂停施工，被告逾期完工不存在过错 | 0
3386 | 2、该补充协议对延期交付工程的违约责任的规定显失公平，应予撤销 | 0
3496 | 对证据八证证明2013年4月1日联大与石家庄一建订立了施工合同，合同的专用条款第4条约定承包人不得分包，合同的协议书部分第7条确认了承包人的项目经理为贺同振，合同内容明确约定了未经联大确认，承包人的项目经理不得随意更换，该合同同时表明了2013.3.19日原、被告订立合同是在主合同之前，在承包人石家庄一建没有取得河北联大8号宿办楼施工合同的情况下，其委托他方订立的劳务分包合同应无效，同时该合同的通用条款部分，对于承包人的工期顺延问题作出了明确约定，同时该合同的专用合同条款第11条第5款明确约定了“因承包人造成工期延误，承包人应支付违约金每日天赔付额度为1万元，但赔偿费的总高限额为合同总价的5%为限”，由于原、被告合同订立之前，该合同的订立不能违背主合同约定的违约金的界限，即便被告施工延期，违约的处罚也不能超过合同总价的5%，由此即便原、被告双方的劳务合同有效，双方对违约金条款的约定显失公平，且违法法律规定，应予撤销 | 0
3498 | 对证据十该证据主要是2013年8月2日由于监理单位总监不在场，总包单位技术质检人员不在成等其他原因，由唐山市建设工程质监站强行下令暂停施工，并要求整改，而该证据质监站进行了加注证明，内容为“复工通知单未发”也就意味着自2013年8月2日起，对工程的国家监管部门由于工程存在诸多问题被强只要求暂停施工，被告按照联大及质监站的要求在8月2日已经全面停工，在没有接到复工通知的情况下，原告强令被告继续施工，即便到了2013年10月5日被告完工时，质监站的复工令也未发出，被告是在违反法国家法律法规强制性规定的情况下强制性施工，其工期的顺延应是无限期，即便存在工期延误，责任也不是由被告引起的，故通过该证据表明被告不存在延期交付工程违约问题 | 0
3591 | 关于逾期付款违约金 | 1
3593 | 即，李坚古应以42262元为本金，按日利率1%自2014年1月21日起至2015年1月30日止向莫建勇支付逾期付款违约金 | 1
3594 | 但，莫建勇并未提供合法有效的证据证明其实际损失，且李坚古主张违约金过高应于调整，因此，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，本院酌情认定逾期付款违约金利率为中国人民银行同期同类贷款利率加收30%计付，即逾期付款违约金应以42262元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计付，自2014年1月21日起计至2015年1月30日止 | 1
3647 | 另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求 | 1
3648 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付 | 1
3652 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 1
3653 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | 1
3692 | 第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
3700 | 被告陈述涉案工程尚未全部施工完毕，未雇佣人员强行接管工地，双方在竣工日期上各执一词，目前工程未经竣工验收，也无证据证明原告已经向被告提交了竣工验收报告，经庭审调查，被告认可于2016年10月按收了涉案桩基和主体工程，在双方对付款时间约定不明的情形下，应以被告认可接收工程时间为基准日，以实际欠付工程款为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息 | 1
3723 | 由于九龙公司逾期未付工程款在客观上会给顺通公司造成一定的经济损失，所以本案中顺通公司依据法律规定以及《支付工程尾款的补充协议》的约定向九龙公司主张逾期付款利息及违约金能够成立，故本院对顺通公司该两项主张中的合理部分予以支持 | 1
3724 | 关于逾期付款利息的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第二、四条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率上浮15%向顺通公司支付逾期付款利息 | 1
3725 | 结合九龙公司应付款和实际付款情况，本院确定逾期付款利息的计算期间为 | 1
3806 | 发包人延期支付工程款，则应承担应付款额每日万分之五的违约金 | 1
3885 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
3890 | 本案中，原告主张的质量保修金3938014元属涉案工程价款的组成部分，二被告应于2014年7月16日返还2362809元，2017年7月16日返还1575205元，但其未及时返还，应支付相应利息 | 1
3891 | 双方对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张二被告支付按银行同期贷款利率计算至2017年10月8日的利息378111元，此后按银行同期贷款利率计算至质量保修金实际返还之日，本院予以支持 | 1
3902 | 万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失计211733875.28元 | 1
3962 | 万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失 | 1
3973 | 中色十二冶公司虽提供部分延期报告，但均未得到万特公司的批复认可 | 0
3978 | 工期延误损失43699400元、延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元、市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元、错误财产保全造成的损失2463066.61元 | 0
3979 | 对工期延误损失43699600元，经查，万特公司提出的工期延误损失主要包含商铺租金3161万元、办公租房损失24万元、人员工资损失179万元、地下停车场经营损失6451200元以及延期期间增加的财务成本损失3608200元 | 0
3982 | 根据双方在案涉《建设工程施工合同》专用条款第35.2条中的约定，因承包方原因造成工期延误，除每日按案涉工程总价万分之一赔偿工期延误违约金外，造成发包人未按时交付所引起的经济损失，亦应由承包人予以赔偿 | 0
3986 | 对万特公司提出的延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元 | 0
3987 | 鉴于本院已经认定中色十二冶公司对工期延误承担主要责任，并已按施工合同约定的违约责任条款，判令中色十二冶公司承担6002004元的违约金，故万特公司再次要求中色十二冶公司承担延期交房违约金和违反完工节点违约金依据不足，本院不予支持 | 0
3998 | 对中色十二冶公司要求万特公司按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金的诉请，经查，案涉工程至今未进行竣工验收，本应将案涉工程投入使用时间视为竣工验收时间，由万特公司自该日起支付欠付工程款利息，但根据双方合同及补充协议中关于工程竣工结算审查期限和付款节点的约定，发包人应在收到承包人完整的竣工结算资料后60天内审核完毕，结算完成后一个月内支付结算价95%工程款 | 1
4000 | 即万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款并自该日起支付欠付工程款利息 | 1
4001 | 对于利息计算标准，根据双方所签《补充协议》的约定，发包人欠付工程款将要承担所欠工程款的企业同期银行贷款利率的两倍赔偿 | 1
4081 | 因被告没有按时支付工程款，还应支付利息（利息以793626.72元为基数，按月息5‰从2017年10月12日起计算至工程款付清之日止，暂计算到2018年5月20日为28808.65元） | 1
4086 | 491038元，该鉴定结论对8张工期延期签证的真实性不能认定，对工期延误的原因也没有做出鉴定，本案中的8张工期延期签证，证人唐某当庭作证认为，这8张工期延期签证是事后补签的，唐某是碍于情面签的字，且该延期签证没有合同约定的发包人（被告）指定的接收人“蔡有德”签字，再加上这8张签证单存在误工日期重复等不符合逻辑的情形，因此该8张签证单不能作为认定工程延期的损失的依据 | 0
4097 | 因本案中，株洲市住房和城乡建设局于2017年8月15日作出《行政决定书》，撤销了被告公司长城国际商业广场一期工程建筑工程施工许可证，且被告（反诉原告）也没有证据证明是工程延误是原告（反诉被告）的原因造成，故被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付逾期竣工违约金320726.5元，延期竣工交付期间造成的商铺租金损失2128995元，办公室占用费40000元、搅拌机场地占用费6000元的反诉请求，没有事实和法律依据，本院依法不予支持 | 0
4167 | 被告在2013年8月27日使用综合楼说明中作岀的承诺“保证按合同结算，人工费按合同执行、拨款结算”，被告违反合同的约定，没有按时给工程款，应给付拖延支付工程款的利息，由于双方没有约定利息及利率，按法律规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
4223 | 另外，关于反诉原告港湾公司提出反诉请求判令反诉被告银座公司赔偿因延期交付工程给反诉原告造成的经济损失，其虽向法庭提出司法鉴定申请，但在限期内因未提交相关的鉴定资料和证据，不符合鉴定要求，故本院不予委托鉴定 | 0
4226 | 2、原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工 | 0
4234 | （二）关于原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题 | 0
4236 | 关于双方争议的竣工日期应以哪份合同为准的问题，反诉原告认为应以第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期2013年9月30日为准，而反诉被告于2015年7月31日才将工程交付使用，已经构成延期交工 | 0
4237 | 反诉被告认为应按照第二份复印件建设工程施工合同约定的计划竣工日期2014年11年20日为准，工程已于2014年8月竣工并交付使用，同年10月31日通过验收合格，工程并未延期交付 | 0
4244 | 关于原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题 | 0
4246 | 但从竣工验收报告显示竣工日期应为2014年10月31日，而第三份备案合同约定的竣工日期为2014年11年20日，因此原告并未延期交工 | 0
4247 | 同理，汇源大酒店发生火灾时间为2014年4月28日，亦未造成延期交工 | 0
4269 | 同样被告称原告于2015年7月31日才施工完毕交付反诉原告使用，延期交付22个月，给反诉原告造成巨大的经济损失，亦无证据予以证明 | 0
4293 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条 | 1
4359 | 《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
4379 | （3）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款及工程质量保证金逾期违约金问题 | 0
4381 | “余款扣除质量保修金5%后，在招标人工程造价经审计后支付”和“逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金”，因违约金约定过高，应适当减少为24%/年 | 1
4382 | 因保修金属于工程结算款的一部分，故应按24%/年逾期支付保修金违约金 | 0
4391 | 逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金 | 1
4392 | 本案是建设工程合同即承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，在案涉施工合同合法有效情形下，双方在合同中既约定了逾期付款违约金又约定了逾期付款利息，发包人益宁公司未按约支付工程款，博源公司同时主张逾期付款利息和违约金，应按照上述的法律规定和合同约定予以支持，但利息和违约金之和不能超过年利率24% | 1
4440 | （3）二期工程款逾期支付的利息损失 | 1
4441 | 关于利息计算标准问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，博源公司可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》主张工程价款，亦可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》工程款支付时间的约定，益宁公司存在延迟支付工程款的情况，客观上给博源公司造成了损失，博源公司主张的利息本质上属实际损失，虽然约定的利息条款无效，但参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
4451 | 因益宁公司逾期结算和逾期付款引起本案诉讼，原告博源公司为此向保险公司交纳的诉讼保全担保保险费系原告博源公司支出的合理必要费用，属原告博源公司的损失部分，应由过错方益宁公司承担 | 1
4458 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 1
4459 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | 1
4463 | ”本案中，虽然案涉施工合同无效，但案涉工程已经竣工交付，并且工程质量合格，按照上述规定，发包人益宁公司欠付工程款，承包人博源公司享有工程价款的优先受偿权 | 1
4488 | 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | 1
4489 | ”故原告博源公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于益宁公司欠付的工程款164,384,040.06元 | 1
4543 | 第二，关于进度款逾期支付违约金 | 0
4546 | 故对原告要求被告承担“进度款逾期支付违约金”的诉讼请求，本院不予支持 | 0
4581 | 关于龙门吊及脚手架闲置费的问题，本院认为，该部分不属于误工延期损失范畴，并不属于工程造价鉴定范围 | 0
4582 | 对此部分本院将在违约延期损失范围内评述 | 0
4661 | 三、本案是否存在施工延期，若存在延期损失如何承担 | 0
4709 | 龙门吊及脚手架闲置费本院参考湖北边际咨询有限责任公司出具的意见认定该部分损失为1119027.66元，但由于容福公司只主张1069906.94元，本院认定该部分损失为1069906.94元，并支付从本案立案之日即2016年4月5日开始计算逾期支付工程款利息（以1069906.94元为本金，按照同期商业银行贷款利率从2016年4月5日计算至本金付清之日至） | 1
4712 | 由于误工延期的责任主要在嘉盛公司，故嘉盛公司要求容福公司支付工期逾期违约金1000万元本院也不予支持 | 0
4808 | 综上，被告欠付的工程款为1850932.66元（85958960元－20672156.48元－12956235.88元－459965元－44002542.78元－6017127.2元） | 1
4809 | 涉案工程于2017年4月27日竣工验收合格，尚未过质保期，而根据合同约定，质保金为工程总价款的5%，即4297948元（85958960×0.05），被告欠付的工程款尚不足质保金数额，故被告目前不欠原告工程款 | 1
4858 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | 1
4860 | 结合双方签订的《装修工程施工合同》，合同工程预算暂估价为5000000元，故现由于没有证据证明海伟公司欠付中林公司工程款，金陵公司应承担举证不能的不利后果，即本院不能确定海伟公司存在欠付工程款的事实 | 1
4862 | 第五，对于原告主张的利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，对于欠付工程价款利息的起算时间应系工程使用时间，即2014年12月31日 | 1
4863 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
4871 | 一、石门城建房产公司是否应向邓文年支付工程款及利息、是否应向邓文年返还工程履约保证金并支付利息、是否应向邓文年支付工程逾期损失 | 1
4896 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款利息及逾期拨款利息1257199元的请求，根据查明的案件情况，本案所涉工程于2013年5月23日经验收合格，邓文年在2013年5月28日向石门城建房产公司递交了竣工决算资料，还在2013年6月3日递交了全部竣工技术资料和施工资料 | 1
4899 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的相关规定，石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应付工程款之日（2013年9月28日）起向邓文年支付欠付工程款3373141.35元的利息至付清之日止 | 1
4901 | 此外，石门城建房产公司已按照合同约定先后向邓文年支付了工程进度款14231580元，邓文年也未提供合法有效的证据证明石门城建房产公司存在逾期拨款的行为并给邓文年造成了利息损失，故邓文年要求石门城建房产公司向其支付逾期拨款利息的请求不能成立，本院不予支持 | 1
4903 | 石门城建房产公司未按时返还邓文年缴纳的履约保证金，其行为给邓文年带来一定资金占用损失，从公平原则的角度出发，本院认为石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应退还全部履约保证金之日（2013年5月23日）起向邓文年支付该700000元的利息至付清之日止 | 0
4905 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程逾期损失482620元的请求，本案诉讼中，邓文年仅提供了一份自己制作的情况说明拟证明因石门城建房产公司的原因导致工程延误而给邓文年造成了相关损失，并未提供其他合法有效的证据证实其主张，石门城建房产公司对此也不予认可，故根据谁主张谁举证的原则，邓文年的该项请求没有事实依据，本院不予支持 | 0
4947 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任” | 1
4965 | 发包人融通公司仍应在欠付工程款范围内向实际施工人蒋大平承担给付责任 | 1
4974 | 现实情况还在于融通公司尚未将案涉工程质保金交付执行，该质保金作为种类物的金钱货币，在尚未交付作为安泰公司另案债权人申请的执行标的之前，该质保金的所有权仍属于融通公司，且仍属于融通公司就案涉工程的欠付工程款的范围 | 1
4975 | 根据前述分析，发包人融通仍应当就欠付工程款向实际施工人蒋大平承担责任 | 1
5027 | 双方还约定了后续施工单位的选任成就与否、被选任单位的行为所产生的法律后果由异地办承担以及被告不按时支付补偿费所应当承担违约赔偿责任等条款，足以认定各方意思表示真实，解除协议并不违反法律的强制性规定，依法应当认定合法有效 | 0
5087 | 中心医院是否延期盖章不影响合同的成立 | 0
5120 | 本案中，原、被告在《建设工程施工合同》中对欠付工程款如何计息没有约定，商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮于2013年11月2日向原告出具的欠条中双方约定了利息，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 | 1
5121 | “当事人对欠付工程价款的利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
5123 | 双方在欠条中约定了还款期限，被告没有按照约定还款期限归还工程款，属违约行为，应承担违约责任 | 0
5272 | 故，不能证明工期延期了 | 0
5371 | 证明开工日期是4月1日，证明甲方外围工程应该在2014年9月6日至10月5日之间完成，但甲方外委工程没有按时完成，造成工期延误，被告应承担责任 | 0
5376 | 25、关于6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志 | 0
5378 | 原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶 | 0
5385 | 26、关于丽景家园工程项目延期证明及所附36页施工日志 | 0
5588 | &quot;发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | 0
5614 | 6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志证明 | 0
5615 | 原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶 | 0
5628 | &quot;工程竣工结算以合同工期为准，实际施工工期比合同工期提前或延后，发、承包双方应按合同约定的奖惩办法执行 | 0
5631 | 《建设工程施工协议书》第16条款约定，甲方无合理理由二不按时支付工程进度款、甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情形的，甲方应该承担违约赔偿责任 | 1
5734 | （房屋建筑工程报告书记载的日期是2015年10月5日），因原告延期交工应支付给被告的违约金应在决算时相应扣除 | 0
5751 | 综上，由于原告故意没有及时提供竣工验收的技术档案资料，就不能取得相应的合格证，商品房的买受人就不能办理房照 | 0
5979 | 三、合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算 | 1
5980 | 四、合浦昌林房地产公司反诉主张广西廉凯公司扣除质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据 | 0
6008 | 关于焦点三即合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算的问题 | 1
6020 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理,没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，合浦昌林房地产公司未按期向广西廉凯公司支付全部工程价款，应向其支付逾期付款利息 | 1
6021 | 由于双方当事人签订的前述案涉合同属无效合同,合同中关于逾期付款利息的计付标准亦相应无效,则应视为对欠付工程价款利息给付标准没有约定,参照上述司法解释的规定,合浦昌林房地产公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息 | 1
6022 | 关于逾期付款利息的起算时间,依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | 1
6023 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:（一）建设工程已实际交付的,为交付之日;（二）建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;（三）建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日”的规定，本案中,广西廉凯公司未举证证明讼争工程是否交付、何时交付给合浦昌林房地产公司,但2018年3月24日，合浦昌林房地产公司与广西廉凯公司签订前述《协议书》，约定由广西廉凯公司出具结算书交给合浦昌林房地产公司，故参照上述司法解释的规定,逾期付款利息应从2018年3月24日起算 | 1
6024 | 关于焦点四即合浦昌林房地产公司主张扣除案涉质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据问题 | 0
6038 | 待五年保修期满后，合浦昌林房地产公司在保修期满十五日内向广西廉凯公司退回上述20%质量保修金219699.14元，若合浦昌林房地产公司未按期退回，广西廉凯公司对质量保修金可以另案起诉 | 0
6039 | （二）关于逾期交工违约金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的案涉合同属无效合同,合同中关于支付逾期交工违约金亦无效,造成合同无效合浦昌林房地产公司也有过错，且从双方实际履行合同来看，亦是由于合浦昌林房地产公司未及时支付工程款，导致案涉工程延期，合浦昌林房地产公司在缔约和履行过程中均存在过错，故合浦昌林房地产公司主张广西廉凯公司支付逾期交工违约金无事实和法律依据，本院不予支持 | 1
6086 | 综合2份通知载明的内容，不能证明被告B、C区块逾期验收的事实 | 0
6092 | 本院认为，原告没有提供证据证明D区块验收期限，因此证据4不能证明D区块逾期验收的事实 | 0
6130 | 挡土墙施工延期，导致被告无法施工等情形 | 0
6350 | 广丰建设认为新建水泥的行为完全不符合合同约定与诚信，特别是D区的通电报告在广丰建设（规定）的期限内仍未能通过，已逾期22日，并且到目前为止D区尚未通电，构成严重违约，对广丰建设名誉和经济造成了严重的影响，新建水泥已不具备继续履行合同的条件和能力 | 0
6355 | 3、在接函之日起3日内退还广丰建设已多付的工程款1694000元，并向广丰建设承担因新建水泥逾期提供验收的违约金，并赔偿其他损失 | 0
6419 | 对于D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外，自2009年7月1日起按照《建设工程施工合同》计付利息，原告主张自2009年7月6日起计付利息，是原告对自己诉讼权利的合法处分，D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外自2009年7月6日起计算 | 0
6421 | 被告于2009年4月16日向原告送达B、C区块决算书，根据《建设工程施工合同》约定，原告最迟应于2009年6月16日向被告支付A、B、C区块联系单部分工程款，原告逾期未付，应按《建设工程施工合同》约定支付逾期利息 | 1
6422 | 对于D区块联系单部分工程款，被告于2009年7月6日向原告送达D区块决算书，原告应于2009年9月6日向被告支付D区块决算书部分工程款，原告逾期未付，应按照《建设工程施工合同》约定支付逾期利息 | 1
6424 | 被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期付款利息，经核算，自2009年1月10日起至2009年5月19日止，原告应支付被告逾期付款利息477400元，故被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期利息437101元，理由正当，本院予以支持，其余部分利息视为被告自愿放弃 | 1
6425 | 原告主张逾期付款利息（2009年10月17日起）的工程款本金为3887169元，本院确定原告未支付的工程款为3886551元，计算逾期付款利息的工程款不含E区块工程款911478元，即自2009年10月17日起原告逾期支付的工程款为2975073元 | 1
6535 | ”该条规定的“参照合同约定支付工程价款”主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定计取工程价款，而不包括合同约定的工程款支付时间和逾期付款违约金 | 1
6556 | 鉴于被告中冶东北公司提供结算单、发票、支票存根、银行客户通知单和专用回单等付款凭证，用以证实该公司已经向被告东兴公司履行付款义务，工程价款全部支付完毕，虽然原告金泰盛达公司对此不予认同，但是没有提供有效证据证明中冶东北公司尚欠东兴公司工程价款，而且明确表示不要求针对中冶东北公司与东兴公司之间的案涉工程价款给付情况进行司法审计，因此金泰盛达公司要求中冶东北公司及被告十七冶集团、浑南新城管委会（大学城管委会）在欠付工程价款范围内承担给付责任的诉求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | 1
6558 | 由于被告东兴公司迟延履行付款义务，应当自2018年2月13日起按照中国人民银行同期贷款利率计算，向原告金泰盛达公司支付逾期付款利息 | 1
6579 | 关于原告诉请被告依照合同约定的月利率2%计算至生效判决确定之日止的逾期付款利息问题，因双方于本案诉讼前对工程款存在争议，原告不能举证被告每进度欠付工程进度款数额，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | 1
6580 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果的规定，原告应对分段计算逾期支付工程进度款利息的主张承担举证不能的后果 | 1
6581 | 再，如前所述《建设工程施工合同》及《补充协议》为无效合同，故对于合同中约定逾期支付工程款的利息约定，本院不予采信 | 1
6584 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日，及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 1
6585 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息的规定，对被告欠付工程款15131820元自2013年4月8日起至判决确定支付之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算的利息本院予以支持，超出部分本院不予支持 | 1
6587 | 关于原告诉请就28860744元工程款，对诉争工程进行折价或者拍卖并以所得价款优先受偿的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 1
6588 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | 1
6589 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的规定，对于原告的上述诉求，在被告欠付工程款15131820元的范围内，本院予以支持 | 1
6595 | 2.文峰公司是否欠付工程款及欠付工程款的数额，义银公司所主张的利息应否予以支持 | 1
6596 | 3.义银公司是否在欠付工程款的范围内享有优先受偿权 | 1
6619 | 第二，关于欠付工程款及利息 | 0
6630 | 况且，文峰公司已提起反诉，要求义银公司对逾期交房行为承担违约责任 | 0
6661 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付，因此，文峰公司应自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息 | 1
6666 | 至2016年6月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，至2016年6月21日文峰公司应支付11941816.71元×（1-5%×4.88%）=11913156.35元，尚欠11913156.35元-6837500元=5075656.35元，因此，文峰公司应自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息 | 1
6675 | 对于上述欠付的工程款，文峰公司自应付工程款之日起即2016年8月21日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息 | 1
6677 | 综上，义银公司主张文峰公司立即给付工程款及逾期利息，该诉讼请求部分成立，本院予以采纳 | 1
6679 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 1
6680 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价或拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | 1
6689 | 对义银公司就上述工程欠款的利息主张优先受偿权的诉讼请求，由于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款明确规定，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持，因此，本院不予采纳 | 1
6707 | 对于该部分违约责任，文峰公司主张义银公司应按合同约定支付违约金，并承担因文峰公司逾期交房而向购房户支付的违约金，而后者即为赔偿因工期延误造成的实际损失 | 0
6710 | 鉴于文峰公司提供的装修图纸未审图而被责令暂停10#楼施工，对工期延误应承担相应的责任，工程完工后，又因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目，造成质监站无法进行验收和备案，对逾期交房也应承担相应的责任 | 0
6724 | 文峰公司应支付义银公司10#楼、集中商业综合体工程款7248985.7元，并自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权 | 1
6725 | 文峰公司应支付义银公司东侧地下空间利用工程工程款5075656.35元，并自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权 | 1
6726 | 文峰公司应支付义银公司菱湖风景区管理中心工程款289891.16元，并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，其中，自2014年6月21日起至2016年8月20日止按185737.1元计算利息，自2016年8月21日起按289891.16元计算利息 | 1
6788 | 然鑫马公司所主张的工程延期额外支付的借款利息损失54626181.50元，其所举证据均为银行往来凭证，不能证明往来款项均为借款且用于涉案工程，同时对其主张也未提供相应借款合同、是否有偿还借款或支付利息等事实的证明材料，其在本案中所举证据不足以证实损失发生的具体数额，对鑫马公司的反诉主张不予支持 | 0
6799 | 因该工程价款在本案诉讼中才被确定，故对大经公司主张的上述欠付的工程款利息，本院确定自本案起诉之日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算 | 1
6834 | 2008年11月13日，被告与原施工单位郑州东风建筑工程有限公司经过施工交接后进场施工，施工过程中因原告多次对土建及安装进行设计变更、分包单位施工延误以及原告供应钢材不及时等多种原因，致使被告于2010年8月才完成全部工程并移交给原告，原告即将房屋交付给业主使用 | 0
6862 | 5.关于诉状提到的延误工期，并非是因为被告原因造成，而是因原告拖欠工程款，图纸设计多次变更，供应的主材钢筋水泥延迟以及原告的认质认价不及时造成的 | 1
6900 | 对被告的第四项反诉请求，本院认为，根据法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | 1
6927 | 2-1、2-2A期工程造价151925031.55元，含工程保修金7596251.58元），卉森公司仅支付了进度款182552338.75元，除工程保修金（在质保期满后按约支付）外，尚欠富丽公司工程款95382696.59元（玖仟伍佰叁拾捌万贰仟陆佰玖拾陆元伍角玖），经富丽公司多次催收无果，但富丽公司因卉森公司逾期支付工程款项，造成公司资金短缺，经营发生严重困难，无力承担全额诉讼费用，唯能先行主张部分合同价款 | 1
6944 | 4、判令富丽公司赔偿项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期向部分买受人交房给反诉原告卉森公司造成的损失人民币74.23万元，1-4项总计人民币2859.58万元 | 0
6949 | 9、判令富丽公司承担未编制和提交施工组织设计等违约金人民币47万元（每延期一日罚款500元，延误天数按两份合同暂定总工期计算） | 0
6950 | 10、判令富丽公司承担因延期办理竣工备案整导致申请人因延期向购房业主交房而免除购房业主的物业费损失暂定人民币40万元 | 0
6965 | 6、富丽公司一再延误工期，逾期竣工，导致项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期交房，致使部分业主索赔（其他业主索赔问题尚未解决，卉森公司保留继续向富丽公司追偿的权利），目前给卉森公司造成经济损失74.23万元 | 0
6973 | 4、拖欠农民工工资的原因是卉森公司未按时支付富丽公司工程进度款，并未实际产生社会影响，则第七项反诉请求不成立 | 1
6974 | 5、逾期办理竣工验收登记证，是由于卉森公司拖欠设计院费用及随意技术变更和设变更计，导致逾期办理，该责任在卉森公司，则反诉请求第四项和第十项不能成立 | 1
7021 | 1-1、2-1、2-2a保障1130交房节点总包及各分包单位倒排计划表两份（6月24日版、8月25日调整版）、工作联系单共计12份、罚款单22份、秀湖鹭岛1-1、2-1、2-2a节点工期延期罚款汇总表 | 0
7033 | 对关联性不予认可，原施工单位的遗留问题已在签合同前考虑过，不能作为延期理由 | 0
7035 | 双方需确认延误工期，承包人应以书面形式三日内提出报告，再由发包人确认，逾期不提出，视为放弃 | 0
7164 | 2016年8月2日告知，9#、10#、11#楼楼板天棚基层处理延期3天 | 0
7165 | 9#、10#、11#楼电梯井道隔音墙延期3天 | 0
7167 | 地下车库花窗延期3天月8日告知，12#楼外墙漆延期9天 | 0
7168 | 13#、15#楼外墙保温延期8天 | 0
7169 | 16#楼楼梯地坪延期3天 | 0
7170 | 17#楼15层以下外墙保温延期3天 | 0
7171 | 同年8月10日告知，16#楼外墙保温延期3天 | 0
7172 | 18#楼15层屋面脚手架拆除延期6天 | 0
7173 | 18#楼天沟延期18天 | 0
7174 | 同年8月15日告知，12#楼楼梯间刮白延期5天 | 0
7175 | 12#、13#、15#、16#楼防火门、防盗门延期5天 | 0
7176 | 18#楼吊篮安装延期6天 | 0
7177 | 18#楼楼梯地坪延期5天 | 0
7178 | 同年8月22日告知，12#楼厨卫防水延期5天 | 0
7179 | 13#、15#、16#楼楼梯间刮白延期7天 | 0
7180 | 13#、15#、16#楼厨卫防水延期7天 | 0
7181 | 同年8月24日告知，33#楼收边收口及楼层内清洁延期4天 | 0
7182 | 同年9月7日告知，3-32#楼塔机拆除延期2天 | 0
7183 | 18#楼15层屋面外墙漆延期7天 | 0
7184 | 12#楼吊二层电梯集水坑延期2天 | 0
7185 | 17#楼吊篮安装延期2天 | 0
7186 | 3-27#楼外墙文化砖延期2天 | 0
7187 | 同年9月9日告知，9#、10#、11#楼所有楼层楼梯及所管道洞口的吊洞处理延期4天 | 0
7188 | 同日告知，12#楼外墙漆延期4天 | 0
7189 | 同年9月12日告知，12#楼外架拆除延期2天 | 0
7190 | 吊二层电梯集水坑延期7天 | 0
7191 | 15#楼外墙保温延期2天 | 0
7192 | 13#、15#楼电梯地坪延期2天 | 0
7193 | 3-32#楼塔机拆除延期7天 | 0
7194 | 同年9月13日告知，9#、10#、11#楼梯间刮白延期3天 | 0
7195 | 1-1期大地下天下室车库所有洞孔、墙面修补延期3天 | 0
7196 | 同年9月18日告知，9#、10#、11#楼剩余外墙墙面等延期3天 | 0
7197 | 电梯井道隔音墙延期3天 | 0
7198 | 同年9月23日告知，12#楼外架拆除延期13天 | 0
7199 | 12#楼厨卫防水延期3天 | 0
7200 | 13#楼外墙漆延期8天 | 0
7201 | 13#、15#楼楼梯地坪延期13天 | 0
7202 | 17#楼外墙保温延期3天 | 0
7203 | 16#楼商业屋面延期8天 | 0
7204 | 17#楼楼梯地坪延期3天 | 0
7205 | 17#楼商业屋面延期3天 | 0
7206 | 18#楼吊篮安装延期8天 | 0
7207 | 18#楼公区移交延期8天 | 0
7208 | 3-27#楼外墙涂料延期3天 | 0
7209 | 3-27#~3-32#楼厨卫防水延期3天 | 0
7211 | 地下车库地坪延期3天9#楼塔机拆除延期8天 | 0
7212 | 3-32#楼塔机拆除延期18天 | 0
7213 | 同年9月30日告知，12#楼厨卫防水延期10天 | 0
7214 | 13#楼外墙漆延期15天 | 0
7215 | 15#楼外墙漆延期5天 | 0
7216 | 13#、15#楼楼梯间刮白延期5天 | 0
7217 | 13#楼商业剩余主体结构延期5天 | 0
7218 | 16#楼楼梯间刮白延期5天 | 0
7219 | 3-27#楼外架拆除延期5天 | 0
7220 | 同年10月9日告知，13#、15#楼吊篮拆除延期9天 | 0
7221 | 16#楼外墙漆延期9天 | 0
7222 | 13#楼商业剩余主体结构延期14天 | 0
7223 | 16#楼楼梯间刮白延期14天 | 0
7224 | 3-27#楼外架拆除延期14天 | 0
7225 | 16#楼吊篮拆除延期4天 | 0
7226 | 同年10月24日告知，12#、13#、15#楼分户验收延期24天 | 0
7227 | 13#、15#楼吊篮拆除延期24天 | 0
7228 | 16#楼外墙漆延期24天 | 0
7229 | 17#楼分户验收延期9天 | 0
7230 | 18#楼15层以下外墙保温延期24天 | 0
7231 | 18#楼16层以下外墙漆延期9天 | 0
7232 | 同年11月4日告知，13#、15#、16#楼楼板天棚基层处理延期25天 | 0
7233 | 17#楼楼板天棚基层处理延期30天 | 0
7234 | 18#楼吊篮拆除延期13天 | 0
7235 | 18#楼楼板天棚基层处理延期20天 | 0
7305 | 卉森公司因房价上涨，获得巨额利润的前提下，其不但不从合作共赢的角度支持我司，反而严重违背诚实信用原则，不履行按时足额支付工程款的根本义务 | 1
7328 | 本案已经查明，卉森公司有向富丽公司通知工程已延期、通知工程整改、因部分工程交由案外人履行而主张扣除相应工程款、因质量问题和交付迟延赔偿案外人等行为，但同时也有部分前期工程由案外人施工、设计更改、基础资料交付迟延、赔偿案外人的质量原因并未得到富丽公司的确认、工程进度款支付迟延等情形，因此，本院根据诉辩双方在本案诉讼中的证据对抗，认定卉森公司主张富丽公司在本案中违约的证据不足，其要求富丽公司在本案中承担违约责任的诉讼请求本院不予支持 | 1
7365 | 而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果 | -1
7370 | 2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算） | -1
7373 | 5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任 | -1
7449 | 现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可 | -1
7454 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | -1
7489 | 而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果 | -1
7494 | 2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算） | -1
7497 | 5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任 | -1
7573 | 现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可 | -1
7578 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | -1
7622 | 被告不能按照约定期限完工，应承担总造价日百万分之三的违约金，以及承担过渡费用和相关损失等内容，说明违约的事实和原告计算违约金的依据 | -1
7639 | 证明被告没有及时办理相关手续的事实 | -1
7751 | 甲方与丙方结算，甲方未按规定时间付款，造成停工待料，影响正常施工，从而导致丙不能按期交工的，甲方承担违约责任 | -1
7761 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | -1
7811 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | -1
7860 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | -1
7921 | 关于逾期付款利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第二款规定 | -1
7925 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
7927 | 本案中，原、被告对欠付工程款利息计付标准无约定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息，本院确定按照年利率6%计算 | -1
7934 | 因被告为分段给付工程款，被告逾期给付的工程款也应分段计付利息 | -1
7935 | 2015年4月3日被告给付原告100000元，2014年10月8日至2015年4月3日共计177天、利率按照年利率6%确定，因此该期间逾期利息为31271.9元（1104232.24元×6%/365×177天） | -1
7936 | 2015年6月10日被告给付原告300000元，2015年4月4日至2015年6月10日共计67天，该期间逾期利息为10765.37元（1004232.24元×6%/365×67天） | -1
7937 | 2015年12月16日被告给付原告100000元，2015年6月11日至2015年12月16日共计188天，该期间逾期利息为21183.3元（704232.24元×6%/365×188天） | -1
7946 | 其中红博二期汉舍烤鸭给排水、消防及会所钢制楼梯改造工程，红博二期会所、明档、汉舍烤鸭、超市等安装零星改造工程的《工程结算审核报告》系2017年7月25日出具，根据双方签订的《建设工程施工合同》第64.1条约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内（即2017年8月9日前），一次性给付建安公司工程款，现已逾期，故本院对建安公司关于给付该项工程款的请求一并予以支持，对红博物产公司关于建安公司该项请求不符合起诉条件的抗辩理由不要采纳 | -1
7953 | 关于逾期付款利息问题，因双方对此没有约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | -1
7954 | ”的规定，红博物产公司应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向建安公司支付欠付工程款的利息 | -1
7959 | 故关于该部分欠付工程款利息的计算方式应为 | -1
7962 | 该部分欠付工程款利息的计算方式为 | -1
7986 | 对证据7，真实性、合法性没有异议，但关于延期的计算远没有达到100天，除了第一页，其他的都是八个小时的延期，本案中扣除100天后，原告(反诉被告)仍然存在工期逾期 | -1
7991 | 经庭审质证，原告(反诉被告)对被告(反诉原告)提供的证据1，真实性、合法性没有异议，关联性有异议，认为开票只是原告(反诉被告)一个附属义务，而在建设工程施工过程中，原告(反诉被告)的主要义务是完成工程施工，被告(反诉原告)的主要义务是按时向原告(反诉被告)支付工程进度款，被告(反诉原告)不能以原告(反诉被告)的附属义务来对抗被告(反诉原告)的主要义务，而且截止工程竣工那天，被告(反诉原告)所支付的工程款并没有达到合同约定的85%，所以这份合同也证明由于被告(反诉原告)的逾期支付工程进度款导致工期延误 | -1
7992 | 对证据2，真实性、合法性、关联性均不予认可，但2018年2月28日之前原告(反诉被告)收到工程款的金额是属实的，该份证据也证明了被告(反诉原告)一直未及时向原告(反诉被告)支付工程进度款导致工期延误，原告(反诉被告)一直都有向被告(反诉原告)开具发票，但被告(反诉原告)对原告(反诉被告)开具发票的行为存在消极态度 | -1
7999 | 3、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明本案工程的实际竣工日期为2015年6月29日，反诉被告因未在合同约定时间内将工程如期竣工，应当根据合同约定向反诉原告支付逾期竣工的违约金 | -1
8011 | 3、《“关于催讨工程款函”的回复函》，拟证明反诉原告未能及时支付工程进度款造成工期延误，而非反诉被告单方原因造成工期延误 | -1
8012 | 4、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》，拟证明反诉原告均未能及时支付工程进度款，影响工程进度，造成工期延误 | -1
8044 | 通用条款26.3，发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息 | -1
8045 | 通用条款26.4，发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任 | -1
8146 | 发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%”的约定，建工五建公司要求富成公司支付自2016年12月16日起尚欠工程款的利息并承担违约责任，有事实和法律依据，应当予以支持，但应按双方合同约定的标准计付欠付工程价款的利息及违约责任，即利息以14,706,001.26为基数，自2016年12月16日起至本案判决确定之日止按同期银行贷款利率计付，违约金为5882.40元（14,706,001.26×0.4‰） | -1
8147 | 富成公司提出建工五建公司延误工期导致工程逾期竣工及未依法足额开具发票，其有权拒绝继续向其支付工程款，因该主张无法律依据，故对其答辩意见本院不予采纳 | -1
8148 | 对关于建工五建公司要求富成公司支付工程进度款利息的主张，因双方签订的合同未约定如发包人没有按时支付工程进度款就应承担支付利息的责任，故对建工五建公司的该项诉求，本院不予以支持 | -1
8150 | 1、关于建工五建公司是否应承担工期逾期的违约责任的问题 | -1
8152 | 本案中，富成公司提供的付款统计表、建工五建公司提供的收工程款对账表及“关于催付工程款函”的回复函能相互印证富成公司未及时足额支付工程进度款的事实，富成公司没有及时足额支付工程进度款已构成违约，对涉案工程延迟施工存在过错，不应由建工五建公司承担因此造成的工期延误产生的违约责任 | -1
8153 | 而且双方在2016年11月17日对涉案工程结算时，富成公司对建工五建公司逾期完工的事项未提出异议，故对富成公司以建工五建公司逾期完工为由要求其承担违约责任的主张，本院不予支持 | -1
8186 | 虽然被告双强公司与华强公司未进行工程结算，但根据本案已查明的事实，被告双强公司现暂需支付工程款42722218.36元，被告华强公司收取工程款后分别向各分包人支付了相应的工程款，故对原告要求被告双强公司在欠付工程款范围内承担清偿责任的诉请予以支持，但对要求被告双强公司赔偿利息损失的诉请不予支持 | -1
8211 | 3．被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金的计算方式应如何认定 | -1
8221 | 该承诺书是被告对已完工程进度款的数额、支付时间和逾期支付违约责任所作承诺，原告认可该承诺书，应视为双方就此存在约定 | -1
8239 | 第三，关于被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金或利息的计算方式应如何认定的问题 | -1
8287 | 四、向武龙、刘吉安主张欠付工程款的损失应否得到支持 | -1
8339 | 经庭审核实，虽喳西泰公司与湖南六建公司未最终结算，但喳西泰公司仍然欠付工程款，其应在欠付工程款范围内向向武龙、刘吉安承担支付责任 | -1
8346 | 经核实，在合同履行过程中，湖南六建公司在喳西泰公司已支付的工程款项中多次扣除或截留的工程款数额巨大，也是造成实际施工人向武龙、刘吉安未及时足额获得发包方支付的工程款的主要原因，故应在武汉金鑫联鑫公司欠付向武龙、刘吉安的工程款范围内承担支付责任 | -1
8352 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | -1
8362 | 2、依据建设工程施工合同司法解释第二十六条的规定，喳西泰公司在欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任 | -1
8366 | 湖南六建公司相对于武汉金鑫联鑫公司而言，处于发包人地位，且在实际履行过程中扣取相应工程款，故应对武汉金鑫联鑫公司欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任 | -1
8381 | 但因涉案工程已经于2013年12月13日经竣工验收合格，发包人、违法转包人长期欠付工程款客观上给向武龙、刘吉安造成了损失 | -1
8383 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
8385 | ”该条是关于计付欠付工程款利息支付标准的规定 | -1
8387 | 即在2016年5月27日应当支付工程款77438680元（81514400元×95%=77438680元），仅支付了56740000元，尚欠工程款20698680元未付，故武汉金鑫联鑫公司应支付从2016年5月27日起按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行期限届满之日的逾期利息损失，湖南六建公司对逾期利息承担支付责任，喳西泰公司在未付工程款20698680元范围内承担利息赔偿责任 | -1
8388 | 因对各方对逾期退还质量保证金是否计息没有约定，结合本案实际，应不予计算利息 | -1
8492 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | -1
8503 | 被告东龙公司未按约定向原告支付工程款及退还工程保证金，现原告主张由三被告按银行同期贷款利率的4倍连带给付工程款2900000元、工程保证金3000000元的利息的请求，因对逾期付款利息无约定，被告东龙公司向原告出具的两份《收条》上虽对退还保证金的时间作了约定，但被告东龙公司在《承诺》中已对5900000元欠款的支付时间重新作了约定，本院依法支持由被告东龙公司按中国人民银行同期贷款利率支付原告欠款5900000元的利息，计算利息的期间为2015年1月31日起至欠款5900000元清偿之日止，被告白邑公司作为违法分包人，被告中茂公司作为一般保证人，对被告东龙公司应支付原告的5900000元的欠款利息应承担各自相应的责任 | -1
8552 | 证据2因涉及被告深圳中交天航南方交通建设有限公司与中交一航局第五工程有限公司之间的关于"神头分包款"结算情况，而一航五公司并未出庭，无法确认该组证据的真实性、关联性，且原告是以违法分包为由主张被告天航公司承担连带责任，被告天航公司以该组证据证实其不存在欠付工程款的事实，与本案需查明的事实之间缺乏关联性，对其证明力不予认定 | -1
8640 | 被告安澜公司辩称原告未在2014年1月10日前完成所有回填工作，但其提交的证据并不能证实原告未按期完成施工系原告单方原因所造成，且通过工程变更清单可以证实工程存在变更增加工程量的情形，被告仅以原告逾期交工验收为由拒付剩余10%比例的工程款，于法无据，对其辩解意见不予采纳 | -1
8662 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
8663 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，原告与被告安澜公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，符合上述法律规定，予以支持 | -1
8667 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日"的规定，原告与被告安澜公司对付款时间没有明确约定，工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的229.5万元工程款利息的计算应从2015年1月21日起计算，原告主张从2013年1月1日开始计算利息，不予支持 | -1
8677 | 双方重新约定付款时间且并未对之前的利息进行约定，如被告逾期未付，利息计算时间应从最后一次约定的付款时间起算 | -1
8679 | 关于原告的第6项诉讼请求即迟延结算造成的第2、3、4项工程款本金的利息损失，本院认为，对第2项诉讼请求中应支付的工程款1,145,919.35元，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，原告与被告安澜公司对该笔工程款的付款时间没有约定，而工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的1,145,919.35元工程款的利息损失应从2015年1月21日起计算 | -1
8689 | 故对原告主张被告天航公司对被告安澜公司欠付的工程款承担连带责任的诉讼请求，不予支持 | -1
8700 | 被告欠付原告工程款12658457.45元之事实清楚 | -1
8702 | 被告逾期不履行上述义务，构成违约，并给原告造成损失，依法应当承担违约责任并赔偿原告损失 | -1
8735 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
8744 | 建工集团于2012年7月13日离场，将涉案工程交付大豐置业，故建工集团要求大豐置业按照中国人民银行同期贷款利率计算支付从2012年7月13日起至实际给付之日欠付工程款利息的主张于法有据，本院依法予以支持 | -1
8826 | 4.关于明鑫公司欠付工程款数额 | -1
8835 | 王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，本院酌定明鑫公司从2015年1月1日起向王建军支付欠付工程款利息 | -1
8836 | 关于欠付工程款利息标准，因双方没有约定工程价款的利息计算标准，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应当按照中国人民银行同期同类贷款利率计算 | -1
8875 | 程振国欠付材料款，材料供应商向法院起诉，法院判决按月息2%承担欠付材料款的利息损失，并要求支付延期履行金，是程振国的实际损失 | -1
8881 | 程振国在实际履行付款义务的过程当中，挪用了相关的款项，导致永固建材公司的混凝土没有得到及时的给付，由此可能产生的违约金，也应当有程振国自行负担 | -1
8983 | 证据七、《御花园项目监理服务补充协议》《关于“楚都御花园”延期监理费的申请报告》《变更说明》《变更（备案）项目信息》各一份 | -1
8997 | 且在出具单位的书面材料中仅表述为“由于工地现场一些客观原因”或“总包停工”，这与本案其反诉认为系程振国停工导致的损失无必然联系，且综合其他证据分析，程振国停工部分原因也与工程进度款未及时支付有一定关系 | -1
9050 | ……发包人按照约定比例支付进度款后，如因发包人与承包人就工程决算价款发生争议，导致工程决算价款无法确定的，发包人有权就争议部分停止付款，并且无须向承包人承担逾期付款的违约金（包括支付利息、逾期付款违约金等） | -1
9110 | “乙方承建甲方开发的寿县御花园二期工程，因合同履约过程中，双方就工程款支付问题未能及时沟通，造成乙方实际承包人程振国无法正常施工，乙方于2018年10月1日正式停工 | -1
9111 | 双方经多次沟通协商就乙方提出的下列诉求问题达成一致意见，签订本补充协议”，该协议记载了各楼栋未能及时提供工作面是因为政府原因（环保部门）不让土方施工，造成滞后的直接原因，非甲乙双方原因造成 | -1
9113 | 该协议对延期支付工程款利息、直接损失费由甲方承担，停工期间垫资利息不计，并对预算合同价、部分工程计价等进行约定 | -1
9114 | 另，置业公司之后履行该协议并支付给建设公司停工损失及延期支付工程款利息1345932元，建设公司收到该款项后转给程振国 | -1
9118 | 程振国称建设公司从2018年第3、4、5期就开始未按期付款，2019年3-6月间第9、10、11期拖欠进度款，导致无法进行施工，并被强行驱离施工现场 | -1
9130 | 一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持 | -1
9134 | 一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持 | -1
9168 | 其次，关于是否欠付工程款及数额具体认定一节，本院认为，第一，关于按照何种比例支付工程款、涉案已完工程量是否合格的问题，参照合同约定，涉案工程目前并未达到“本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全”的85%的进度款支付条件，更未达到“竣工验收后3个月内办理完竣工结算”的95%的进度款支付条件，结合程振国诉请工程款数额计算依据，对其请求按照95%支付工程款的理由不予采信 | -1
9175 | 该数额可以作为结算工程进度款的依据，故建设单位欠付程振国工程进度款为162231662.30元×70%-97975807.31元=15586356.30元 | -1
9178 | 最后，关于程振国是否享有优先受偿权及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持一节，本院认为，关于是否享有优先受偿权，依据上述法律规定，依法享有工程价款优先受偿权的人必须与发包方存在直接的施工合同关系，建设工程的实际施工人不享有此项权利 | -1
9180 | 关于逾期支付进度款利息，综合全案证据分析及法律规定，涉案工程因未最终竣工交付，工程价款也未最终结算的事实，本院对欠付工程款的起息时间定为程振国起诉之日即2019年10月14日，欠付工程款利息比照同期同类贷款利率，即年利率4.35% | -1
9181 | 故逾期付款利息为15586356.30元×4.35%÷2=339003.25元（从2019年10月14日起，按1-5年银行贷款利率，暂计算至2020年4月14日 | -1
9185 | 在本案诉讼中，程振国并未否认涉案工程相关竣工验收资料部分在其处保管，并称因建设公司恶意欠付工程款，无结算诚意 | -1
9193 | 综上，对程振国关于要求建设公司支付欠付工程款并支付利息的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持 | -1
9210 | ”，结合本案事实，张晓锋、宋文明已完成了分包工程的施工，并经竣工验收合格和结算，为此，请求刘忠明支付工程余款的主张，应予以支持，但其请求长坪公司共同支付的主张，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | -1
9211 | ”，结合案件事实，本案的发包人为丰都县城市建设资产经营有限责任公司，张晓锋、宋文明并没有主张该公司承担支付责任，且也没有举示该公司欠付工程款范围的证据，而是误将违法分包人长坪公司作为发包人列为被告，同时也没有举示证据证明长坪公司欠付刘忠明工程款范围的事实，长坪公司与张晓锋、宋文明之间也不存在合同关系，不属于合同相对人，综上，长坪公司对张晓锋、宋文明不应承担合同责任 | -1
9212 | 对于刘忠明欠付张晓锋、宋文明工程余款的金额，以本案认定的事实予以确定，确定为39.5669万元，并且该款已超过约定的付款期限，保修期限，刘忠明应支付给原告张晓锋、宋文明工程余款39.5669万元 | -1
9246 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
9248 | ”据此，对原告要求被告建筑公司支付逾期付款利息的合理诉讼请求，本院予以支持，利息标准应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算 | -1
9249 | 由于双方当事人未约定工程价款支付期限，被告建筑公司应自原告提起本案诉讼之日开始支付逾期付款利息 | -1
9291 | 山西六建海南分公司在工程结算后没有及时付清工程款，在接受新金伞公司多次催收过程中，均未提出异议，同时还确认了新金伞公司的催收行为 | -1
9340 | 丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案工程已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任 | -1
9361 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
9369 | 3#楼人防工程未竣工验收，也未交付和进行工程结算，应当自当事人首次提起诉讼之日即2017年1月6日起计算欠付工程款的利息 | -1
9403 | 发包人未按时足额支付工程进度款或退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金等内容 | -1
9425 | 5、被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还的违约金 | -1
9444 | 根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十七条关于“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
9447 | 被告万辉公司未按时支付工程进度款，理应按照《建设工程施工合同》的约定向原告联建公司支付相应的违约金 | -1
9448 | 但是，由于原告联建公司并未在其施工达到《建设工程施工合同》约定支付工程进度款的节点时要求与被告万辉公司对已完工部分的工程量及工程进度款进行结算，亦未曾催告被告万辉公司支付相应的工程进度款，故原告联建公司对被告万辉公司未按时支付工程进度款亦存在过错，因此，本院对原告联建公司关于要求被告万辉公司应支付拖欠工程进度款违约金的主张不予支持 | -1
9452 | 五、关于被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还违约金的问题 | -1
9453 | 原告联建公司在《建设工程施工合同》签订后，依约支付了1000000元的履约保证金，但是，被告万辉公司在原告联建公司施工达到退还履约保证金的节点且原告联建公司多次催告的情况下，仍未按合同约定的期限退还相应的履约保证金，已构成违约，被告万辉公司理应退还全部履约保证金并按照《建设工程施工合同》关于“发包人未按时退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金支付”的约定支付相应的违约金 | -1
9456 | 根据本案相关证据，被告万辉公司应于2013年9月3日、10月13日、11月18日、12月26日前分别退还相应的四笔各250000元的履约保证金，截止原告联建公司于2014年4月30日向本院递交起诉状，四笔履约保证金分别逾期退还达239天、199天、163天、125天 | -1
9457 | 经核算，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金为127050元 | -1
9458 | 由于原告联建公司起诉要求被告万辉公司支付其起诉前的逾期退还违约金为124600元，低于本院核算的数额，因此，本院认为，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金应以原告联建公司起诉请求的数额为准 | -1
9485 | 2.天马公司欠付工程款金额及利息的认定 | -1
9494 | 泰诚公司也因天马公司未依约支付工程款于2016年4月提起诉讼，生效判决（2017）渝民终116号民事判决确认了天马公司逾期支付工程款的违约事实并判决天马公司向泰诚公司支付逾期的工程款 | -1
9502 | 二、天马公司欠付工程款金额及利息的认定 | -1
9503 | 1.关于欠付工程款金额 | -1
9517 | 第一，欠付工程款的利息标准 | -1
9519 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理” | -1
9521 | “因甲方原因未能及时或未能足额按约定支付工程款，从应付工程款之日11天起至45天内，甲方应承担每月1.5%的利息及0.5%违约金 | -1
9523 | 超过90天仍未支付工程款项，乙方可选择停工或继续施工，如选择继续施工，甲方除应尽快支付欠付工程款项外，仍应承担每月1.5%利息及承担1.5%的违约金直至欠付工程款付清 | -1
9528 | 但泰诚公司主张的2015年1月1日、2018年1月1日停工事实无相应证据证实，且以停工时间作为欠付工程款利息起算时间也无合同约定及法律规定 | -1
9534 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”之规定，本案欠付工程款应付款之日应为泰诚公司起诉之日，利息起算时间为2018年11月19日 | -1
9535 | 综上，天马公司应支付的欠付工程款利息为 | -1
9610 | 二是省建三公司要求鑫红光公司支付逾期付款违约金的请求是否成立 | -1
9661 | 关于第二个争议焦点，庭审时，省建三公司陈述其要求鑫红光公司支付逾期付款违约金包括两个方面，一是合同解除前逾期支付进度款的违约金39585315.21元，二是合同解除后的按照银行借款利率两倍计算的逾期支付工程款的违约金 | -1
9674 | 根据审核机构确定的工程造价，省三建公司完成的工程价款为161481772.47元，而鑫红光公司实际向省建三公司支付的工程款（包含借款等）仅为11796173.63元，必然存在逾期支付工程进度款的违约行为，故本院对于省建三公司以鑫红光公司逾期支付工程进度款为由通知解除合同的诉讼请求予以支持 | -1
9677 | 省建三公司未提供鑫红光公司逾期支付进度款造成损失的证据，其主张按照银行同期贷款利率的二倍计算工程款（含工程进度款）利息的主张缺乏相应依据，本院不予支持 | -1
9679 | 关于合同解除后的利息，由于鑫红光公司逾期支付工程进度款，且其在向成都市高新区规划建设局发出的《停工报告》中也自述是市场和资金等因素导致了工程停工，并最终导致了案涉的施工合同及补充协议解除 | -1
9680 | 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，鑫红光公司应当向省建三公司支付已完部分的工程价款，逾期则应支付利息 | -1
9692 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | -1
9693 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | -1
9699 | 但是根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条的规定，建设工程价款优先受偿的范围仅限于工程价款，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等不属于优先受偿权的范围，故本院对省建三公司主张停工损失和解除合同的损失享有优先受偿权的诉讼请求不予支持 | -1
9702 | 关于省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全所支出的保险费用的问题，虽然本案的诉讼是由于鑫红光公司逾期支付工程款的原因所导致，但并非必须申请财产保全，而且诉讼保全担保的方式多种多样，本案中财产保全保险费用并非必须产生的费用，故本院对省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全保险费用的主张不予支持 | -1
9860 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
9880 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | -1
9893 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
9928 | 二、中港建设是否存在延期竣工的情形，九华石油主张其承担违约金及赔偿直接经济损失是否应当得到支持 | -1
9954 | 综上，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）的意见，确认反诉被告九华石油公司应向反诉原告中港公司欠付的工程款计算如下 | -1
9962 | 3、工程签证单025，建设单位签署意见“有少量超深地基有抽水现象，但施工方未及时报告监理和建设方签证且附表中机械台班量虚报量极大，须与建设单位协商解决” | -1
9968 | 9、工程签证单034，建设单位签署意见“人工挖孔桩无需大中型机械设备，基础超深系与相邻周边周期延续施工，以上内容不予认可”10、工程签证单035，建设单位签署意见“抽水时间虚报量过大，且未及时向监理和建设单位报告签认，须与建设单位协商解决” | -1
9979 | 现因原、被告对原告实际使用的时间存在争议的情形，故本院对工程延长工期后被告是否存在逾期完工的行为无法予以认定，为此对于原告请求被告支付迟延竣工违约金以及赔偿直接经济损失290000元的诉讼请求不予支持 | -1
9990 | 詹永顺请求物资中心在欠付工程款范围内对上述欠款承担连带清偿责任，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | -1
9992 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”和该解释其他条文规定，实际施工人请求发包人承担责任的要件有二 | -1
9994 | 2.发包人欠付工程款 | -1
9995 | 构成上述要件后，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | -1
10011 | 二、涉案工程造价及被告泰隆公司所欠付工程款数额 | -1
10013 | 四、反诉原告泰隆公司主张反诉被告恒生源公司支付擅自停工违约金13282480.44元及因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元，应否支持 | -1
10050 | 关于原告主张应自起诉之日2014年7月23日起计算利息的起算时间问题，本院认为，鉴于本案原告起诉之前，涉案工程已经停工，系诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日通过竣工验收，对于截止起诉之日，被告欠付工程款数额，原告未提供有效证据证实，故原告主张被告应自起诉之日，即2014年7月23日起计算欠付工程款的利息，于法无据，本院不予支持 | -1
10051 | 本院认为，欠付工程款利息应自竣工验收之日，即2016年4月6日起计算为宜 | -1
10055 | 关于反诉原告主张反诉被告因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元问题，对此反诉被告恒生源公司不予认可，反诉原告亦未提供证据证实其损失的实际发生，故其该主张，本院不予支持，反诉原告可待证据充分后另案主张权利 | -1
10099 | 本院认为，根据被告提供的证据证实，涉案工程的结构（基础）、结构（主体）及建筑装饰装修的部分已经于2014年1月5日通过原告、设计单位、监理单位的分项验收，而原告出具的《翁垟综合楼安置房居民要求预验收申请报告》也证实2014年1月5日其便向乐清市建设工程质量监督站要求对涉案工程进行预验收，说明涉案工程在2014年1月5日前已经完工，原告在原审中也予以认可，但是2014年1月5日距离约定的竣工日2013年12月9日仍延期了17天，对此，被告抗辩是原告逾期支付工程款导致，本院认为，被告单方面以《建设工程施工合同》中约定的付款时间认为原告逾期支付工程款，其抗辩理由不成立，本院不予支持 | -1
10225 | 1、因设计变更已延期工期确认为合理工期 | -1
10365 | 违约金方面，双方签订的《建设工程施工合同》约定，工程质量检验合格后45天内，甲方无正当理由不按时结清款项的，每日按所欠的工程价款的千分之一付给乙方违约金 | -1
10390 | 四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额是多少 | -1
10449 | 2、工程款支付，按约定乙方报送工程量七日内付款，若因甲方逾期支付工程款超过15天，甲方应承担违约责任，逾期支付工程款的违约金按每日千分之三计取，作为赔偿给乙方的损失 | -1
10450 | 如逾期支付的工程款超过30天，乙方有权停工 | -1
10532 | 四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额问题 | -1
10547 | 邓州泰和公司欠付工程款数额应为5258935.48元（13276563.66元－663828.18元－7353800元） | -1
10551 | 综上，河南建安公司请求支付欠付工程款的理由正当，本院予以支持，其他请求不能成立，本院不予支持 | -1
10672 | 根据承包合同第十款第3条约定延期违约每日罚款10000万元（原文如此）计155万元 | -1
10673 | 另根据补充协议第1条约定延期违约每日每幢罚款2000元计124万元 | -1
10674 | 按合同约定共计处罚工期延期违约金279万元 | -1
10809 | 后由于时空公司、南洋公司的工程款没有及时到位及变更设计导致工程延期 | -1
10848 | 现根据合同约定，工程已实际延期且南洋公司已就工程延期一事要求闽中公司承担责任，由于工期的延期是吴东安在施工过程中造成的，吴东安与闽中公司签订有合同，因而南洋公司对闽中公司工期延期的处罚理应由吴东安承担 | -1
10849 | 本院认为，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》无效，南洋公司与闽中公司（吴东安施工队）签订的《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》因吴东安不具有施工资质同属无效，因此关于工期延期违约的约定无效，且南洋公司是否实际在与闽中公司结算工程款中扣除违约金279万元也未提供相应的证据，故闽中公司要求违约金由吴东安承担的主张，不予支持 | -1
10853 | 南洋公司仅向闽中公司支付11983300元，合同剩余款项没有支付，南洋公司应在其欠付工程款范围内承担付款责任，南洋公司应该支付所欠工程款7724244.3元，由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应对拖欠吴东安的工程款承担连带责任 | -1
10855 | 南洋公司已要求对闽中公司处罚工期延期违约金279万元并要求闽中公司支付超支的代垫材料款及施工班组借款等109，867元（两项共计2899867元） | -1
10856 | 其它款项均已支付给闽中公司，除保修责任和闽中公司应赔偿时空公司、南洋公司工程延期损失外,时空公司、南洋公司与闽中公司的施工合同已决算完毕 | -1
10859 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”之规定，时空公司作为涉案工程发包人，除了吴东安认可的时空公司已支付闽中公司工程款11983300元外，未提供证据证实已将涉案工程款全部支付给闽中公司，故其在欠付工程价款范围内对吴东安承担责任 | -1
10866 | 涉案工程2012年11月20日经竣工验收，闽中公司欠付吴东安工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率从2012年11月21日起计付 | -1
10867 | 时空公司作为涉案工程发包人，在欠付工程款范围内对吴东安承担责任 | -1
10874 | 一、被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？二、被告是否应当向原告支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？三、原告对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？四、被反诉人（原告）已完成工程的工程款的具体数额？五、被反诉人是否应当支付反诉人的经济损失？ | -1
10876 | 关于争议焦点一，被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？依据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | -1
10881 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第二款第三项之规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | -1
10885 | 本案中，因《建设工程施工合同》无效，违约条款也无效，合同中对欠付工程价款利息计付标准的条款不能适用，涉案工程未最后完工，双方也未对工程款进行过结算，因此，未付工程款的利息应当从一建公司向法院起诉之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日 | -1
10889 | 但优先受偿的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故逾期支付工程款所产生的利息不在优先受偿的范围内 | -1
10940 | 根据上述证据，可以认定双方达成终止合同履行，并一致确认地金公司已完成的工程总价款、已付款项、欠付款项以及付款期限、工程发票、竣工验收义务、逾期付款责任等内容 | -1
10964 | 如到期汇都公司不能按本协议约定的期限支付工程款，应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失 | -1
10966 | 经本院前述认定的事实，《工程款付款协议书》为双方的最终结算，应以该协议书约定的应付款期限作为承担逾期还款责任的起始时间 | -1
10967 | 虽然《工程款付款协议书》约定应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用损失，但双方签订了数份工程结算书，付款协议书约定的“工程结算书”为哪一份并未明确，鉴于2017年10月25日签订的《工程结算书》对付款时间未约定，亦不属最终结算，故应以《工程款付款协议书》约定的第一笔付款时间即2018年2月12日作为计算资金占用损失的起始节点较为适当 | -1
10968 | 至于资金占用损失的计算标准，由于该付款协议书明确约定汇都公司不按期支付工程款应按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失，汇都公司本应依照约定承担赔偿责任 | -1
10973 | 二、地金公司应否在欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利 | -1
10974 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | -1
10975 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | -1
10978 | 因此，建设工程价款优先受偿权是承包人的一项法定权利，在发包人未按期支付工程款时，承包人就所建工程折价或拍卖后享有优先受偿权 | -1
10983 | 因此，可以认定地金公司在汇都公司欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利 | -1
10986 | 此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失”的规定，汇都公司向地金公司赔偿的资金占用损失不属工程价款范围，故地金公司就所建工程享有的优先受偿权应仅限于剩余工程价款17284994元范围之内，而不及于资金占用损失 | -1
10993 | 鉴于汇都公司未按照约定履行付款义务，构成违约 | -1
11013 | 汇都公司未按照约定履行支付剩余工程款的义务，违反诚信原则 | -1
11019 | 2．喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定 | -1
11021 | 4．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工违约金4120603.58元的反诉请求能否成立 | -1
11045 | 二、关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定的问题 | -1
11056 | （一）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程价款数额认定的问题 | -1
11122 | 故依据涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定，本院认定喀什东方汇科公司实际欠付喀什华厦公司涉案1号楼、2号楼、22号楼项目合计工程价款（包干价含税）=涉案1号楼、2号楼、22号楼合计工程价款（包干价含税）81156818.89元-喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款20974350.50元-4057840.95元质保金=56124627.44元 | -1
11123 | （二）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息认定的问题 | -1
11127 | 双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任 | -1
11143 | 故本院对原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司支付其欠付原告喀什华厦公司工程款利息的诉讼请求予以支持 | -1
11144 | （2）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息应如何计算的问题 | -1
11146 | 发包人不安合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停工，由发包方负责 | -1
11158 | 第六，本案中，喀什华厦公司按每日利息0.00025861113的2倍为标准主张欠付工程款利息，未超出同期中国人民银行贷款基准利率的四倍，符合法律规定和合同约定，应予以支持 | -1
11159 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息起算时间为2018年8月20日，截止于本案立案之时即2019年7月25日，共计335天 | -1
11160 | 喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息为9724683.73元（本金56124627.44元×每日利息0.00025861113×2×335天，时间起自2018年8月20日止于2019年7月25日） | -1
11165 | 四、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求能否成立的问题 | -1
11168 | 双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任 | -1
11171 | 故喀什东方汇科公司主张由喀什华厦公司承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持 | -1
11209 | （四）关于西北电缆公司欠付工程款付款条件是否成就的问题 | -1
11210 | 合同中双方对付款的约定为“承包人进场后支付合同总价款的20%作为预付款，工程验收合格后，支付工程总量价款剩余部分的70%，待工程质量保修期满后付清余款的10%”，争议工程于2014年7月20日竣工，根据合同约定工程竣工后西北电缆公司应组织验收，但西北电缆公司未组织验收，后工程投入使用，视为工程合格，根据竣工时间计算一年保修期也已届满，争议工程欠付工程款付款条件均已成就 | -1
11266 | 另二被告还提出原告是以个人名义承建案涉工程，应当按照12%的比例扣除税费、管理费等费用的辩解意见，因前述已确认本案中原、被告之间的事实建设工程施工合同关系无效，在承建工程质量合格的情况下，原告楼应彪可主张实际的工程造价，但不可主张欠付工程款利息、违约金等费用，实际已对其无效施工行为进行了否定和制约，现二被告再据此主张扣除管理费、税费等费用，缺乏合理性，本院不予采信 | -1
11282 | 此外，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | -1
11307 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
11341 | 四、被告工程是否存在延期，如存在延期则违约金应如何计算 | -1
11363 | 在此情况下，原告主张被告逾期完工，其应提供证据证明双方另行就工程的完工时间进行了明确的约定 | -1
11410 | 单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | -1
11411 | 工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | -1
11430 | 三、关于华宇广泰辩称已在二期结算造价汇总表中就逾期竣工违约金协商过扣除20000元，不应再扣除违约金问题 | -1
11431 | 本院认为，从二期结算造价汇总表上可以看出来，华宇广泰在工程“安装”阶段应当承担的罚款或违约金，经过双方协商按20000元计算，此与鸿丰公司依据《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条主张的逾期竣工违约金，具有不同的指向 | -1
11433 | 其次，《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条（第44页）规定“单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”、“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元” | -1
11439 | 五、关于华宇广泰是否存在逾期竣工的问题 | -1
11445 | 工程师在收到报告后14天予以确认，逾期视为同意顺延工期”、第14条“承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工”，工期顺延的举证责任在华宇广泰，若华宇广泰认为在施工过程中存在工期顺延情形，应承担举证责任，否则，应承担对其不利的法律后果 | -1
11446 | 六、关于鸿丰公司是否存在逾期支付工程款的违约行为问题 | -1
11450 | 华宇广泰在其民事反诉状中自认鸿丰公司已支付工程款61595658元，已经超出了鸿丰公司依据合同规定的工程款进度支付条款所要求的累计支付比例，故鸿丰公司不存在逾期支付工程款的违约行为 | -1
11451 | 七、关于逾期竣工违约金的计算问题 | -1
11452 | 根据《建设工程施工合同补充协议》第9.6.3条“因承包人原因导致工期延误”条款，关键节点工期中，“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | -1
11453 | 关键节点工期中，“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主的交房”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | -1
11458 | 以上，华宇广泰应当向鸿丰公司支付的5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金22440000元，与鸿丰公司尚欠华宇广泰的3359178.26元工程款（含质量保修金3310000元）冲抵后，华宇广泰还应向鸿丰公司支付违约金19080821.74元，鸿丰公司仅要求华宇广泰承担99万元逾期竣工违约金，系对己方权利的处分，符合法律规定，本院予以准许 | -1
11566 | ”的规定，欠付工程款利息以工程欠款8381684.12元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从起诉之日即2016年9月24日起计至还清之日止 | -1
11570 | 国都公司提出天泽公司未按期支付工程款导致其停工，因此天泽公司应赔偿其直接经济损失的主张，经上述争议焦点分析，本案履行的是天泽公司与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，即由施工单位即国都广西分公司垫资施工，若因资金问题而造成的经济损失，应由国都公司及其广西分公司自行负担 | -1
11600 | 原告冯继平按照合同约定的工期垫资完成施工项目，建设工程质量符合质量要求，竣工验收合格，被告胥志明违反诚实信用原则，未按合同约定与原告冯继平结算支付工程价款，考虑到承包人在施工中投入了大量资金、原材料、人力等因素，合同双方均将建设工程作为未来收入的主要保障，信赖和协作是施工合同的主要特征，根据双方在合同履约中的利益衡平原则，为了维护建筑市场的正常秩序，原告请求按约定利率标准承担逾期支付工程款资金利息的诉讼请求，本院予以支持 | -1
11607 | 综上所述，原告冯继平个人与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平是“水榭阳光”商住楼项目工程的实际施工人，自行组织人力、物力、财力垫资施工完成合同所约定的施工项目，其建筑质量经验收合格，被告胥志明是“水榭阳光”商住楼项目的实际投资人，负有与建筑工程承包人结算支付工程价款的合同义务，原、被告签订的《建设工程施工合同》虽然无效，但其工程质量经竣工验收为合格，原告冯继平请求按双方约定价款支付工程款，并按约定利率标准承担逾期资金利息及工程价款享有优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，原告冯继平未完工程量以及实际领取的价款应予扣减，为了维护建筑业的正常秩序，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十六条及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十八条，最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一项、第二项之规定，判决如下 | -1
11610 | 是否存在欠付工程款 | -1
11630 | 被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司逾期完工，应赔偿工期违约金1,280,000元 | -1
11661 | 其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议 | -1
11662 | 本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | -1
11665 | 本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由 | -1
11667 | 对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间 | -1
11669 | 对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信 | -1
11671 | 其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议 | -1
11678 | 故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间 | -1
11680 | 审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间 | -1
11681 | XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致 | -1
11682 | 审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间 | -1
11683 | 综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信 | -1
11702 | 四、对于原告主张被告逾期付款的违约金 | -1
11703 | 本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定 | -1
11705 | 同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信 | -1
11706 | 现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金 | -1
11768 | 二、关于日月鑫公司的已付款情况和欠付工程款金额的问题 | -1
11796 | 另与新东阳公司的融资成本、房屋价格的上涨程度，以及银行关于贷款利息、逾期罚息的计算比例、方法相比较，双方约定的月3%违约金支付比例，属于过分的高于损失 | -1
11804 | 欠付金额 | -1
11948 | 对此，本院认为，依照合同约定，发包人应按时支付工程进度款，因日月鑫公司未按时支付工程款导致案涉工程停工，停工时间段为2015年3月21日至2015年7月20日、2016年3月21日至2016年8月20日、2017年3月21日至2018年1月20日 | -1
11951 | 本案中，虽然日月鑫公司未能按时支付工程进度款是造成案涉工程中途停工的原因，但新东阳公司亦有义务采取措施防止停工损失的扩大，其提供的证据尚不足以证明其损失数额，本院综合双方对停工损失的过错，酌情认定新东阳公司的停工损失数额为50万元 | -1
11956 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | -1
11957 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | -1
11971 | 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | -1
11972 | ”故原告新东阳公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于日月鑫公司欠付的工程款49,240,573.7元 | -1
11993 | 其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议 | -1
11994 | 本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | -1
11997 | 本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由 | -1
11999 | 对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间 | -1
12001 | 对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信 | -1
12003 | 其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议 | -1
12010 | 故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间 | -1
12012 | 审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间 | -1
12013 | XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致 | -1
12014 | 审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间 | -1
12015 | 综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信 | -1
12034 | 四、对于原告主张被告逾期付款的违约金 | -1
12035 | 本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定 | -1
12037 | 同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信 | -1
12038 | 现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金 | -1
12056 | 对此本院认为，四川艺豪永塑建材有限公司与原告川虹公司属不同的公司法人，四川艺豪永塑建材有限公司租用成都龙鑫工贸有限公司位于成都纺织印染工业集中发展区的厂房办厂经营是不同主体之间的法律关系，原告川虹公司依此租赁标准作为要求承包方赔偿延期竣工的直接损失不具有必然的因果关系，对于原告川虹公司的该主张不予支持 | -1
12079 | 二、欠付工程款及欠款利息的数额确定 | -1
12081 | 四、逾期竣工的违约责任 | -1
12088 | 二、关于欠付工程款及工程款利息的数额确定问题 | -1
12089 | 在建设工程施工合同纠纷案件中，确定欠付工程款的数额应以应付工程款和已付工程款的具体数额为基础 | -1
12170 | 逾期退还诚意金的补偿金3900000元 | -1
12196 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
12212 | 两原告请求支付的工程款利息，是宇元置业公司未及时付款给原告方造成的损失，不属于可以优先受偿的建设工程价款范围 | -1
12220 | 四、逾期竣工的违约责任 | -1
12222 | 由于涉案建设工程施工合同均被认定为无效，故双方在合同中关于逾期竣工验收的违约金的约定也应无效 | -1
12223 | 因此，对宇元置业公司要求两原告支付延期竣工验收违约金1775000元的诉讼请求应不予支持 | -1
12276 | 忠县人民医院作为工程发包方，在接受了的实际施工人为其完成并交付使用的工程后，应当要向实际施工人支付相应的对价，在工程款支付条件具备后，应在其欠付工程款范围内承担直接支付责任 | -1
12277 | 综上所述，陈兴元要求俊鼎公司支付工程款及利息，忠县人民医院在欠付工程款范围内承担直接支付责任的理由成立，本院予以支持 | -1
12294 | 但因双方没有约定具体的还款时间，也没提交具体的结算时间和工程交付时间，应当以双方认可的2017年12月6日在宁陵县住建局结算的时间作为依据，故原告主张的利息自2017年12月6日开始计算，计付标准依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
12355 | 3.欠付的金额 | -1
12397 | 关于原告诉请的5至6楼复合门的工程材料款5400元，本院要求原告在庭后五个工作日内提交相关的证据，逾期不提交将承担不利的法律后果，原告至今未提交任何相关的证据 | -1
12565 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
12567 | ”根据协议约定，如果金泓公司未依约付款，则应从2011年12月31日起按照银行同期贷款利率4倍计息，故对于原告要求第三人金泓公司按照银行同期贷款利率4倍支付自2012年1月1日计算至款项款清为止的逾期利息的诉请，本院依法予以支持 | -1
12581 | 丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任 | -1
12634 | 由于双方对工程款已经做结算，故中宇公司否认欠付工程款的事实无法律依据，其应按照该结算数额向张冬支付工程款 | -1
12641 | 3、关于工程款利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
12645 | ”故原告主张所欠付的工程款按银行同期贷款利率计算符合法律规定，本院予以支持 | -1
12652 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | -1
12653 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | -1
12658 | 再次，张冬享有优先受偿权的范围，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条规定，建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故张冬对被告欠付工程款23035422.50元范围内享有优先受偿权 | -1
12686 | 原告从2008年3月6日正式开工承建，2008年10月9日该工程主体通过验收，2009年9月28日该工程竣工预验收，2009年10月7日原告完成预验收整改并申请竣工验收，2009年11月12日原告组织竣工验收，历时615天，原告诉称，造成工程没有移交，延误的原因是被告没有按时足额支付工程进度款，从原告提供的被告给付工程进度款一览表，被告于2011年3月11日止共计支付被告工程进度款4000000元，该工程进度款与双方在签订的《建设工程施工合同》中约定的3972302.50元工程进度款，己超额支付 | -1
12711 | 关于二轻公司要求判令万合城公司给付欠付工程款所产生的利息的诉讼请求，在前述《结算协议》和欠条中，万合城公司承诺支付二轻公司月利率3%的延期支付利息 | -1
12712 | 该约定虽系双方真实意思表示，但该约定超过了年利率24%，故本院依法部分支持二轻公司的诉讼请求，由万合城公司按照月利率2%的标准支付二轻公司延期支付利息 | -1
12714 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司赔偿停工损失5008.1211万元的诉讼请求，因停工系万合城公司未及时支付二轻公司工程款造成的，故对其此项诉讼请求，本院不予支持 | -1
12715 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司和第三人常久印返还多付工程款495.0173516万元的诉讼请求，经审理查明双方在合同履行过程中万合城公司多次拖延支付二轻公司工程款，至今尚欠付工程款，不存在多付的情形，故对其此项诉讼请求，本院不予支持 | -1
12729 | 工程结算时，大石围公司并未追究广西建工四建公司逾期违约责任，原告未因此受到损失，因此，原告主张被告赔偿工期拖延造成的损失580757元，没有事实依据，不予支持 | -1
12765 | 关于被告是否存在延期施工的违约行为，以及在建设工程施工合同关系中，被告未向原告融资是否构成违约的问题 | -1
12772 | ”的约定，本案开工日期应以监理单位下发的开工令为准，但原告在庭审中主张因被告已于2016年11月29日实际进场，故未补发开工令，然而，开工令是满足开工条件的依据，是计算工期的起点，在没有开工令的前提下施工方进场只能进行开工准备而不能实际开工，施工方进场并不能替代开工令，原告未向被告下发开工令不符合约定的开工条件，无法确定工期起算点，亦无法确定被告是否延期施工，故原告主张被告延期施工构成违约的事实依据不足 | -1
12781 | 因原告主张的工期延误损失1,100,000元、支付案外人的欠款利息4,059,500元、支付案外人的补偿款500,000元、公司管理运营费973,416元及资金空耗成本1,860,000元均以被告存在延期施工、及在建设工程施工合同关系中未向原告融资构成违约为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对原告主张的工期延误损失、支付案外人的欠款利息、支付案外人的补偿款、公司管理运营费及资金空耗成本，本院不予支持 | -1
12782 | 关于反诉被告是否存在延期移交施工现场的违约行为，及反诉被告将涉案工程重新发包案外第三人是否构成违约的问题 | -1
12788 | ”的规定，本案中，反诉原告主张反诉被告于2017年2月14日才初步移交完施工现场构成违约，但双方并未在《黎明之城建设工程施工合同》中明确约定移交施工现场的时间，该合同第三部分专用合同条款第2.4.1中仅约定发包人移交施工现场的期限为“承包人进场施工前3天内移交”，反诉原告在庭审中也自认开工时间应以反诉被告下发的开工令为准，但反诉被告未向其下发开工令，所以进场施工的时间不确定，进场施工前3天是何时也不能确定，因此移交施工场地的时间并未确定，故反诉原告主张反诉被告延期移交施工现场的事实依据不足 | -1
12793 | 因反诉原告主张的合同解除前的投入2,338,317元、合理利润和损失1,000,000元及逾期给付利息101,717元均以反诉被告存在违约延期移交施工现场及违约将涉案工程另行发包他人为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对反诉原告主张的前期投入、合理利润和损失、逾期给付利息，本院不予支持 | -1
12878 | 另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求 | -1
12879 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付 | -1
12883 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | -1
12884 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | -1
12901 | （四）关于被告方是否应向原告支付逾期给付工程款利息问题 | -1
12902 | 按原被告双方所签订的建设工程施工合同的约定，工程整体竣工验收后30个工作日内双方完成结算工作，发包方向承包方结算工程款，10个工作日内结清，如逾期支付按工程结算款每日2‰计息 | -1
12903 | 被告给付逾期付款利息与给付垫资利息是依据两个独立的合同条款约定，二者之间并不矛盾，该约定并不违反法律的强制性规定，因此原告请求给付逾期付款利息的请求应予支持 | -1
12904 | 但根据被告所欠的工程款数额，如按此约定计算，则逾期付款利率明显过高而有失公平 | -1
12905 | 对此可依法根据双方约定及本案的客观情况可自2015年4月1日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算逾期付款利息 | -1
12951 | 关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告按月利率20‰计算的利息，依据《最高人民法院关于建设施工合同的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
12958 | 第一，精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息 | -1
12960 | 第一，关于精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息，双方2016年12月20日签订的解除建设工程施工合同协议书明确约定双方确认乙方已施工部分的工程款按人民币50939462.6元（含税金）结算 | -1
12964 | 因双方明确约定了付款期限，且约定如果精王公司未按本协议约定的时间付款，则应按日万分之三向来宝公司支付逾期利息，直至给付所有款项为止，该约定并未超出法律规定，且精王公司并未对此提出异议，故对来宝公司要求精王公司支付逾期利息的请求予以支持 | -1
12967 | "发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | -1
12968 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | -1
12970 | "发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | -1
13037 | 三、关于原告要求被告支付逾期付款利息（以13441505元为基数，自2015年7月2日起按月息2%的标准支付至实际履行之日止）的诉讼请求 | -1
13038 | 因原告对于其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分的主张仅有证人李某、霍某的证人证言，且该两名证人自称其为原告的项目执行经理、成本核算员，与原告均有利害关系，被告对于两名证人的证言均有异议，故本院对于证人李某、霍某的证人证言不予认定 | -1
13039 | 由于原告提供的证据不能证明其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
13040 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，被告对于欠付工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的标准支付为宜 | -1
13048 | …本案中，被告反诉请求中主张原告支付逾期竣工损失包括 | -1
13052 | 被告在2018年12月6日提起反诉，要求被告支付2013年6月至2015年2月期间逾期竣工贷款利息损失、2013年7月至2014年12月期间的拆迁过渡费损失以及2013年7月至2015年10月期间的土地使用税损失均已超过三年的诉讼时效 | -1
13097 | 因被告与黄东签订的合同中未作有关违约金事项的约定，故违约金部分本院不予支持，但根据黄东与被告签订的《建设工程施工合同》约定，“房产证办理完成后一个月内支付至总价的95%，余款在保修期满一年付2%，满两年付2%”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
13098 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”之规定，被告应支付原告欠付工程款自应付之日起至款付清日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失 | -1

## 384-nan-欠付工程款
27 | ”、第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
69 | 工程竣工验收时间如超出总工期，按延期天数计算违约金，延误天数在30天内，延期一天一栋违约金5000元
70 | 延期天数超过30天，30天以外部分延期一天一栋违约金10000元
92 | 二、中城投六局是否应向九洲公司支付延期竣工违约金
93 | 三、九洲公司主张的影响第三方逾期交房违约金是否应在本案中一并处理
128 | 中城投公司未举证证明自己按照所承诺的施工计划施工，从九洲房公司的付款时间上及中城投六局的施工进度上综合判断，中城投六局没有按照承诺的施工进度节点进行施工，不能判定九洲公司没有按时足额支付工程款，也不能判定九洲公司违约
140 | 根据合同约定延期30天以内的违约金为（30天×5000元×3栋）450000元，延期30天以外的违约金为（<375天-30天>×5000元×3栋）5175000元（2014年10月1日至2015年10月11日计375天），以上逾期违约金共计5625000元
169 | 3、欠付的工程款金额及利息应否支持
204 | 庭审中，原、被告双方对欠付工程款金额100,464,069元均无异议，本院对此予以认可
232 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
234 | ”的规定，原告任波与被告上东新城公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，可按照中国人民银行同期同类贷款年利率为标准，以1322546.95元为基数，鉴于双方就工程价款结算标准、房屋价格下浮、房屋维修等后续问题产生纠纷，导致工程价款迟迟未能结算，本院酌定自起诉日2018年4月23日起计算至本判决确定的自动履行期限内的实际给付之日止
248 | 原告大远东公司主张被告盛川公司向其支付欠付的工程款33.18万元，因原被告双方对被告应给付原告工程款321.68万元均予认可，且被告盛川公司已向原告大远东公司支付了工程款288.5万元，故原告该项主张本院应予支持
249 | 原告主张被告向其支付利息506877.59元及至实际清偿之日止的利息，因原被告在合同中未对逾期付款给付利息作出明确约定，且被告向原告最后付款日为2016年1月31日，利息应自2016年2月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算给付
289 | 关于群洲公司反诉主张的逾期进度款资金占用利息损失、逾期退还保证金的资金占用利息损失、案涉工程停工损失的问题
296 | 关于南长城公司主张的逾期交房违约金损失及资金占用损失的问题
298 | 因群洲公司违反合同约定不能按期对金滩半岛豪苑F1F2栋工程全面竣工，致使南长城公司不能按照其与金滩半岛豪苑F1F2栋房屋买受人约定的日期交付房屋，部分房屋买受人多次到当地政府有关部门信访，南长城公司的逾期交房违约金损失客观存在，对南长城公司主张的截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元予以支持，对南长城公司主张应计算至群洲公司向其移交经质量验收合格的案涉工程之后的6个月为止的请求，综合考量本案实际，本院认为计算至群洲公司向南长城公司撤离金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场、移交已完工程之日为宜，故群洲公司应赔偿南长城公司截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元，并自2019年9月1日起，按照2019年7月1日至2019年12月30日，每日赔偿31,021元，2020年1月1日至2020年6月30日，每日赔偿33,886元，2020年7月1日后，每日赔偿34,374元的标准，向南长城公司赔偿损失，直至群洲公司向南长城公司移交金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场之日止
301 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
304 | 本案中，按合同约定，铜仁大酒店工程尚未达到发包人支付工程进度款的节点，金滩半岛豪苑F1F2栋工程发包人已按约支付工程进度款，不存在发包人逾期不支付工程款的情况，且案涉工程均未竣工，亦因群洲公司的违约，导致案涉工程不能按照约定日期竣工，群洲公司无权行使工程价款的优先受偿权，群洲公司的该主张无事实和法律依据，本院依法不予支持
335 | 1、繁宝公司支付延期交房违约金60万元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第4条，按工程总造价7,009,179元的每日万分之二计算，自2012年4月8日起算至钱国木业公司使用车间二及门卫室的时间即2013年7月18日止)
442 | (如乙方工程延期此工程款包括后期余款顺期延长)
530 | 三、崎丰厂所欠全部工程款应在2014年10月31日前付清，并支付因逾期付款的利息损失
749 | 第一，关于钱国木业公司主张的延期交房违约金，虽由繁宝公司确认的上海市建设工程施工投标表述情况汇总表中约定了如达不到自报工期目标的违约责任，但该份汇总表是繁宝公司投标阶段的文件，此后繁宝公司与崎丰厂及钱国木业公司再行签订了多份协议，其中对于工程总价、工程范围等均作出了实质性的变更，且2011年9月的工程补充协议书约定的施工期限是暂定至2012年4月8日完成，而2012年10月，双方又行签订了补充协议书，由此可见，随着工程的进展，双方对于工程工期、工程内容一直在进行变更，现钱国木业公司要求繁宝公司支付延期交房违约金，缺乏依据，不予准许
766 | 本院认为，被告不能按照合同约定及时支付工程款，致使原告不能正常施工，且被告也不能证明其有继续履约的能力
776 | 因被告不能及时支付工程款造成原告停工、窝工及机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失3632100元，应根据建设工程施工合同违约责任的相关约定，由被告向原告承担赔偿责任
777 | 三、逾期付款利息的计算
778 | 根据鉴定机构出具的鉴定报告，截止2014年7月1日原告停工时，已经实际完成的工程量造价为79057193元，被告仅支付原告17000000元，存在逾期支付工程款的行为，故原告向被告主张逾期付款利息并无不妥
779 | 原、被告并未在建设工程施工合同中约定逾期付款的利息计算方式，故本院酌情认定利息计算如下
780 | 自2014年7月1日至2015年9月1日，共425天（从原告主张），逾期付款利息为4335502元（62057193元×6%÷365天×425天，按照银行同期贷款年利率6%计算）
833 | “出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持
835 | 考虑到智发酒业公司已按中国人民银行同期贷款利率标准支付逾期利息，双方约定的日万分之五的违约金偏高，本院酌定将违约金调整为以4438101元为基数，按日万分之二计算
1208 | 虽然最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律解释》第十七条“当事人对欠付工程款价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
1210 | ”、第十八条第（三）项“建设工程未交付，工程款也未结算，为当事人起诉之日”对支付欠付工程款利息有规定，但本案原告撤场时，双方未对原告已完工的主体工程的工程量及价款进行结算，也未明确约定迟延支付工程款的利息计付标准，双方均未按《会议纪要》履行各自义务，加之是通过诉讼和本院采信第一次鉴定后经本院对鉴定结论确认后才确定下欠工程款实际金额，故原告请求支付下欠工程款利息的请求不予支持
1214 | 被告欠付原告工程款1284781.83元
1216 | 原告要求被告支付欠付工程款1284781.83元的请求，符合相关法律规定，本院不予支持
1316 | （1）承包人不能按合同约定提供全额履约保证金而造成发包人不能按时支付工程款或承包人违约的
1379 | 对于欠付工程款的逾期付款利息的认定问题
1381 | 1、竣工验收后一个月即2014年8月18日起至合同约定的应办完竣工结算应付款之日后一个月即2015年2月28日共计195日期间内的欠付款项为26473088.5元（84639683.3元×85%-45470642.31元），该段时间内的利息经计算为2545768.24元（18%÷365日×195日×26473088.5元）
1383 | 关于退还质保金的逾期付款利息的认定问题
1476 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，逾期付款应按人民银行同期贷款利率计息
1477 | 因此，被告（反诉原告）瑞海公司自2016年1月27日起按人民银行同期贷款利率承担逾期支付工程款的利息，对原告（反诉被告）长沙建工公司主张按日万分之五承担利息及融资成本费1036800.9元的诉讼请求不予支持
1480 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
1501 | 逾期付款和逾期完工的违约金，经济损失，以及对建筑物的优先受偿权
1525 | 三、原告诉请被告xx公司定期支付工程款逾期利息的问题
1526 | 原告诉请被告xx公司逾期支付工程款利息是依据《xx二期17#、18#、19#楼补充协议》（二）计算如下
2421 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
2422 | 本案中，原告xx公司、被告xx公司签订《补充协议（二）》第四条的约定“拖欠100万元部份工程款时间达三个月以上，按月息5%计算利息”的约定过高，根据本案的实际情况，由于被告xx公司对原告xx公司的工程款逾期支付利息的计算方式并没有提出具体的意见，本院认为应以原告xx公司主张的金额、日期统一按3%计算利息为妥，因原告xx公司在诉请中主张工程款逾期支付利息计算至2014年12月1日为5749716.75元，经本院核算，应予以支持，至于2014年12月2日以后的利息，则按尚欠工程款7191192.89元减扣100万元（合同约定）为基数按月息3%计算至清偿完毕之日止，而被告xx公司应支付返还的工程质量保证金573822.13元，因约定工程质量保证金不计利息，故本院不予支持
2430 | 由于原告xx公司在为被告xx公司的项目xx17#、18#、19#楼工程，被告未能及时全额的支付约定的进度款，分包工程影响主包工程进度，造成原告对被告的商业信誉度产生合理怀疑，工程进度的延缓亦是行使不安抗辩权的权利，建设工程超过合同约定竣工验收，并不构成违约，故被告诉请要求原告支付工程逾期违约金163万元的诉请本院不予以支持
2444 | 因《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中，双方在付款方式及违约处罚条款中，并没有约定未按期支付工程款应当支付利息，但在《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息，而该补充合同书签订于2012年11月5日，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定支付工程款利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的
2446 | 因此，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息的条款系无效条款
2507 | 同时，由于格瑞汀公司未按时支付工程款，导致涉案工程未按期竣工
2603 | 因各方当事人均未对工程质量提出抗辩或反诉，且涉案工程已交付使用，而潘国彬未按进度施工的原因在于工程量的增加和逾期支付工程款
2643 | （四）格瑞汀公司应当在其欠付的工程款范围内承担责任
2645 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”的规定，本案中格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，其已向杨建飞支付工程款6123000元（包括2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元），尚欠407745.19元（7190258.09元-已付工程款6123000元-未完工程款300000元-质量保修金359512.90元）
2646 | 故格瑞汀公司应在欠付工程价款407745.19元的范围内对潘国彬承担责任
2716 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”
2764 | 现国神华公司未按约定履行还本付息义务构成违约，南通二建公司请求国神华公司返还履约保证金及支付使用期限内的利息及逾期利息，理由充分，应予支持
2765 | 由于逾期利息在性质上属于违约损失，且南通二建公司未举证证明其在利息损失之外还存在其他损失，故南通二建公司在主张按年利率24%计算逾期利息的同时又要求国神华公司按利息的同等标准另行支付违约金，属于重复要求国神华公司承担违约责任，本院对重复主张的部分不予支持
2838 | 4.上陵公司应否承担欠付工程款利息
2933 | 四、关于上陵公司应否承担欠付工程款利息的问题
2934 | 双方在案涉合同专用条款35条对欠付工程款利息有明确约定，“发包人未按合同约定支付工程款（进度款）的，双方又未达成延期付款的协议，从约定之日起向承包人支付应付款的贷款利率为
2937 | ”根据上陵青铜峡分公司出具的《工程竣工证明》，案涉工程至迟于2013年12月5日竣工验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，上陵公司应自2013年12月6日起支付欠付工程款并按合同约定承担欠付工程款的利息
2939 | 上陵公司应自2013年12月6日案涉工程竣工验收之日起至判决确定给付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率的3倍承担欠付工程款的逾期付款利息
2958 | 楚湘公司主张的其与双通公司、宁夏燕昇建筑装饰工程有限公司和吴忠市金马砼业有限公司等诉讼案产生违约金或损失应由上陵公司承担，根据合同相对性原理，楚湘公司与双通公司等公司之间纠纷与本案无关，上陵青铜峡分公司虽然在2011年5月30日向双通有限公司出具了《承诺函》，但并未承诺不按时付款需承担何种责任，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司的主张不予支持
3109 | 本院认为，本案的争议焦点是欠付工程款的数额、付款责任应当由谁承担、是否应当支付工程款利息及利息计算方式
3116 | 综上，涉案工程的欠付工程款数额为5318400.5元
3119 | 因威达公司土建资质不符合工程需要，故威达公司与宝塔公司签订的三份《建设工程施工合同》属于部分有效的合同，但威达公司已对涉案工程进行了施工，其有权要求宝塔公司支付工程价款，且宝塔公司在《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议中亦对已完工程量及已付款进行了确认，故宝塔公司应当向原告威达公司支付欠付工程款5318400.5元
3120 | 原告威达公司认为中石化扬州分公司在三方协议中确认由宝塔公司直接支付给其的工程款最终在中石化扬州分公司的结算款项中扣减，中石化扬州分公司是最终的义务承担者，中石化扬州分公司的权利义务应当由中石化公司承担，故要求被告中石化公司承担向其支付欠付工程款的责任
3121 | 因《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确约定，就威达公司已完工程量，由威达公司开具工程款发票与宝塔公司进行结算，故原告威达公司要求被告中石化公司承担支付欠付工程款的责任不符合法律规定，本院不予支持
3123 | 原告要求被告按照年息6%支付自2013年3月15日起至判决确定的给付之日止的欠付工程款利息
3124 | 2013年3月15日，原告威达公司及被告宝塔公司对已完工程进行了结算，故宝塔公司应当按照中国人民银行同期同类贷款利率支付欠付工程款自2013年3月15日起至本判决确定的给付之日止的利息
3175 | 庭审中双方均确认已付款为104575202.22元，据此实际欠付的工程价款为18130371.08元
3181 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3189 | ”双方虽在合同中对于欠付工程进度款的利息支付有约定，但对于欠付工程结算价款利息如何支付没有约定，根据上述法律规定，欠付工程结算价款的利息应按中国人民银行同期同类贷款利率予以计付
3190 | 本案工程停工后双方在基于合同有效的认识下，一直针对合同是否继续履行和应否解除进行协商，未进行工程款的结算，故逾期付款利息应自起诉之日计算至欠款实际给付之日止
3193 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
3197 | 但优先受偿的范围应限于工程欠付款本金，对于启航公司主张逾期付款利息也一并优先受偿，本院不予支持
3239 | 关于金地公司主张的工期违约金，同辉公司自认因其原因导致整个工期逾期1815天，但双方未就工期延误违约金的数额达成一致，本案争议的焦点是同辉公司应向金地公司支付工期逾期违约金的数额
3281 | 3、即便双方订立的劳务合同有效，但双方约定的逾期违约金条款显失公平，应予撤销
3591 | 关于逾期付款违约金
3593 | 即，李坚古应以42262元为本金，按日利率1%自2014年1月21日起至2015年1月30日止向莫建勇支付逾期付款违约金
3594 | 但，莫建勇并未提供合法有效的证据证明其实际损失，且李坚古主张违约金过高应于调整，因此，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，本院酌情认定逾期付款违约金利率为中国人民银行同期同类贷款利率加收30%计付，即逾期付款违约金应以42262元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计付，自2014年1月21日起计至2015年1月30日止
3647 | 另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求
3648 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付
3652 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
3692 | 第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3700 | 被告陈述涉案工程尚未全部施工完毕，未雇佣人员强行接管工地，双方在竣工日期上各执一词，目前工程未经竣工验收，也无证据证明原告已经向被告提交了竣工验收报告，经庭审调查，被告认可于2016年10月按收了涉案桩基和主体工程，在双方对付款时间约定不明的情形下，应以被告认可接收工程时间为基准日，以实际欠付工程款为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
3723 | 由于九龙公司逾期未付工程款在客观上会给顺通公司造成一定的经济损失，所以本案中顺通公司依据法律规定以及《支付工程尾款的补充协议》的约定向九龙公司主张逾期付款利息及违约金能够成立，故本院对顺通公司该两项主张中的合理部分予以支持
3724 | 关于逾期付款利息的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第二、四条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率上浮15%向顺通公司支付逾期付款利息
3725 | 结合九龙公司应付款和实际付款情况，本院确定逾期付款利息的计算期间为
3806 | 发包人延期支付工程款，则应承担应付款额每日万分之五的违约金
3885 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3891 | 双方对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张二被告支付按银行同期贷款利率计算至2017年10月8日的利息378111元，此后按银行同期贷款利率计算至质量保修金实际返还之日，本院予以支持
3902 | 万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失计211733875.28元
3962 | 万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失
3978 | 工期延误损失43699400元、延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元、市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元、错误财产保全造成的损失2463066.61元
3986 | 对万特公司提出的延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元
3987 | 鉴于本院已经认定中色十二冶公司对工期延误承担主要责任，并已按施工合同约定的违约责任条款，判令中色十二冶公司承担6002004元的违约金，故万特公司再次要求中色十二冶公司承担延期交房违约金和违反完工节点违约金依据不足，本院不予支持
3998 | 对中色十二冶公司要求万特公司按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金的诉请，经查，案涉工程至今未进行竣工验收，本应将案涉工程投入使用时间视为竣工验收时间，由万特公司自该日起支付欠付工程款利息，但根据双方合同及补充协议中关于工程竣工结算审查期限和付款节点的约定，发包人应在收到承包人完整的竣工结算资料后60天内审核完毕，结算完成后一个月内支付结算价95%工程款
4000 | 即万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款并自该日起支付欠付工程款利息
4001 | 对于利息计算标准，根据双方所签《补充协议》的约定，发包人欠付工程款将要承担所欠工程款的企业同期银行贷款利率的两倍赔偿
4081 | 因被告没有按时支付工程款，还应支付利息（利息以793626.72元为基数，按月息5‰从2017年10月12日起计算至工程款付清之日止，暂计算到2018年5月20日为28808.65元）
4097 | 因本案中，株洲市住房和城乡建设局于2017年8月15日作出《行政决定书》，撤销了被告公司长城国际商业广场一期工程建筑工程施工许可证，且被告（反诉原告）也没有证据证明是工程延误是原告（反诉被告）的原因造成，故被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付逾期竣工违约金320726.5元，延期竣工交付期间造成的商铺租金损失2128995元，办公室占用费40000元、搅拌机场地占用费6000元的反诉请求，没有事实和法律依据，本院依法不予支持
4167 | 被告在2013年8月27日使用综合楼说明中作岀的承诺“保证按合同结算，人工费按合同执行、拨款结算”，被告违反合同的约定，没有按时给工程款，应给付拖延支付工程款的利息，由于双方没有约定利息及利率，按法律规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
4293 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条
4359 | 《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
4379 | （3）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款及工程质量保证金逾期违约金问题
4381 | “余款扣除质量保修金5%后，在招标人工程造价经审计后支付”和“逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金”，因违约金约定过高，应适当减少为24%/年
4382 | 因保修金属于工程结算款的一部分，故应按24%/年逾期支付保修金违约金
4391 | 逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金
4392 | 本案是建设工程合同即承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，在案涉施工合同合法有效情形下，双方在合同中既约定了逾期付款违约金又约定了逾期付款利息，发包人益宁公司未按约支付工程款，博源公司同时主张逾期付款利息和违约金，应按照上述的法律规定和合同约定予以支持，但利息和违约金之和不能超过年利率24%
4440 | （3）二期工程款逾期支付的利息损失
4441 | 关于利息计算标准问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，博源公司可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》主张工程价款，亦可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》工程款支付时间的约定，益宁公司存在延迟支付工程款的情况，客观上给博源公司造成了损失，博源公司主张的利息本质上属实际损失，虽然约定的利息条款无效，但参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
4451 | 因益宁公司逾期结算和逾期付款引起本案诉讼，原告博源公司为此向保险公司交纳的诉讼保全担保保险费系原告博源公司支出的合理必要费用，属原告博源公司的损失部分，应由过错方益宁公司承担
4458 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
4463 | ”本案中，虽然案涉施工合同无效，但案涉工程已经竣工交付，并且工程质量合格，按照上述规定，发包人益宁公司欠付工程款，承包人博源公司享有工程价款的优先受偿权
4488 | 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
4489 | ”故原告博源公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于益宁公司欠付的工程款164,384,040.06元
4543 | 第二，关于进度款逾期支付违约金
4546 | 故对原告要求被告承担“进度款逾期支付违约金”的诉讼请求，本院不予支持
4709 | 龙门吊及脚手架闲置费本院参考湖北边际咨询有限责任公司出具的意见认定该部分损失为1119027.66元，但由于容福公司只主张1069906.94元，本院认定该部分损失为1069906.94元，并支付从本案立案之日即2016年4月5日开始计算逾期支付工程款利息（以1069906.94元为本金，按照同期商业银行贷款利率从2016年4月5日计算至本金付清之日至）
4712 | 由于误工延期的责任主要在嘉盛公司，故嘉盛公司要求容福公司支付工期逾期违约金1000万元本院也不予支持
4808 | 综上，被告欠付的工程款为1850932.66元（85958960元－20672156.48元－12956235.88元－459965元－44002542.78元－6017127.2元）
4809 | 涉案工程于2017年4月27日竣工验收合格，尚未过质保期，而根据合同约定，质保金为工程总价款的5%，即4297948元（85958960×0.05），被告欠付的工程款尚不足质保金数额，故被告目前不欠原告工程款
4858 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
4860 | 结合双方签订的《装修工程施工合同》，合同工程预算暂估价为5000000元，故现由于没有证据证明海伟公司欠付中林公司工程款，金陵公司应承担举证不能的不利后果，即本院不能确定海伟公司存在欠付工程款的事实
4862 | 第五，对于原告主张的利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，对于欠付工程价款利息的起算时间应系工程使用时间，即2014年12月31日
4863 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
4896 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款利息及逾期拨款利息1257199元的请求，根据查明的案件情况，本案所涉工程于2013年5月23日经验收合格，邓文年在2013年5月28日向石门城建房产公司递交了竣工决算资料，还在2013年6月3日递交了全部竣工技术资料和施工资料
4899 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的相关规定，石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应付工程款之日（2013年9月28日）起向邓文年支付欠付工程款3373141.35元的利息至付清之日止
4901 | 此外，石门城建房产公司已按照合同约定先后向邓文年支付了工程进度款14231580元，邓文年也未提供合法有效的证据证明石门城建房产公司存在逾期拨款的行为并给邓文年造成了利息损失，故邓文年要求石门城建房产公司向其支付逾期拨款利息的请求不能成立，本院不予支持
4947 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”
4965 | 发包人融通公司仍应在欠付工程款范围内向实际施工人蒋大平承担给付责任
4974 | 现实情况还在于融通公司尚未将案涉工程质保金交付执行，该质保金作为种类物的金钱货币，在尚未交付作为安泰公司另案债权人申请的执行标的之前，该质保金的所有权仍属于融通公司，且仍属于融通公司就案涉工程的欠付工程款的范围
4975 | 根据前述分析，发包人融通仍应当就欠付工程款向实际施工人蒋大平承担责任
5120 | 本案中，原、被告在《建设工程施工合同》中对欠付工程款如何计息没有约定，商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮于2013年11月2日向原告出具的欠条中双方约定了利息，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条
5121 | “当事人对欠付工程价款的利息计付标准有约定的，按照约定处理
5123 | 双方在欠条中约定了还款期限，被告没有按照约定还款期限归还工程款，属违约行为，应承担违约责任
5979 | 三、合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算
5980 | 四、合浦昌林房地产公司反诉主张广西廉凯公司扣除质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据
6008 | 关于焦点三即合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算的问题
6020 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理,没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，合浦昌林房地产公司未按期向广西廉凯公司支付全部工程价款，应向其支付逾期付款利息
6021 | 由于双方当事人签订的前述案涉合同属无效合同,合同中关于逾期付款利息的计付标准亦相应无效,则应视为对欠付工程价款利息给付标准没有约定,参照上述司法解释的规定,合浦昌林房地产公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息
6022 | 关于逾期付款利息的起算时间,依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
6023 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:（一）建设工程已实际交付的,为交付之日;（二）建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;（三）建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日”的规定，本案中,广西廉凯公司未举证证明讼争工程是否交付、何时交付给合浦昌林房地产公司,但2018年3月24日，合浦昌林房地产公司与广西廉凯公司签订前述《协议书》，约定由广西廉凯公司出具结算书交给合浦昌林房地产公司，故参照上述司法解释的规定,逾期付款利息应从2018年3月24日起算
6024 | 关于焦点四即合浦昌林房地产公司主张扣除案涉质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据问题
6039 | （二）关于逾期交工违约金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的案涉合同属无效合同,合同中关于支付逾期交工违约金亦无效,造成合同无效合浦昌林房地产公司也有过错，且从双方实际履行合同来看，亦是由于合浦昌林房地产公司未及时支付工程款，导致案涉工程延期，合浦昌林房地产公司在缔约和履行过程中均存在过错，故合浦昌林房地产公司主张广西廉凯公司支付逾期交工违约金无事实和法律依据，本院不予支持
6419 | 对于D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外，自2009年7月1日起按照《建设工程施工合同》计付利息，原告主张自2009年7月6日起计付利息，是原告对自己诉讼权利的合法处分，D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外自2009年7月6日起计算
6421 | 被告于2009年4月16日向原告送达B、C区块决算书，根据《建设工程施工合同》约定，原告最迟应于2009年6月16日向被告支付A、B、C区块联系单部分工程款，原告逾期未付，应按《建设工程施工合同》约定支付逾期利息
6422 | 对于D区块联系单部分工程款，被告于2009年7月6日向原告送达D区块决算书，原告应于2009年9月6日向被告支付D区块决算书部分工程款，原告逾期未付，应按照《建设工程施工合同》约定支付逾期利息
6424 | 被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期付款利息，经核算，自2009年1月10日起至2009年5月19日止，原告应支付被告逾期付款利息477400元，故被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期利息437101元，理由正当，本院予以支持，其余部分利息视为被告自愿放弃
6425 | 原告主张逾期付款利息（2009年10月17日起）的工程款本金为3887169元，本院确定原告未支付的工程款为3886551元，计算逾期付款利息的工程款不含E区块工程款911478元，即自2009年10月17日起原告逾期支付的工程款为2975073元
6535 | ”该条规定的“参照合同约定支付工程价款”主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定计取工程价款，而不包括合同约定的工程款支付时间和逾期付款违约金
6556 | 鉴于被告中冶东北公司提供结算单、发票、支票存根、银行客户通知单和专用回单等付款凭证，用以证实该公司已经向被告东兴公司履行付款义务，工程价款全部支付完毕，虽然原告金泰盛达公司对此不予认同，但是没有提供有效证据证明中冶东北公司尚欠东兴公司工程价款，而且明确表示不要求针对中冶东北公司与东兴公司之间的案涉工程价款给付情况进行司法审计，因此金泰盛达公司要求中冶东北公司及被告十七冶集团、浑南新城管委会（大学城管委会）在欠付工程价款范围内承担给付责任的诉求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持
6558 | 由于被告东兴公司迟延履行付款义务，应当自2018年2月13日起按照中国人民银行同期贷款利率计算，向原告金泰盛达公司支付逾期付款利息
6579 | 关于原告诉请被告依照合同约定的月利率2%计算至生效判决确定之日止的逾期付款利息问题，因双方于本案诉讼前对工程款存在争议，原告不能举证被告每进度欠付工程进度款数额，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
6581 | 再，如前所述《建设工程施工合同》及《补充协议》为无效合同，故对于合同中约定逾期支付工程款的利息约定，本院不予采信
6584 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日，及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
6585 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息的规定，对被告欠付工程款15131820元自2013年4月8日起至判决确定支付之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算的利息本院予以支持，超出部分本院不予支持
6587 | 关于原告诉请就28860744元工程款，对诉争工程进行折价或者拍卖并以所得价款优先受偿的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
6589 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的规定，对于原告的上述诉求，在被告欠付工程款15131820元的范围内，本院予以支持
6595 | 2.文峰公司是否欠付工程款及欠付工程款的数额，义银公司所主张的利息应否予以支持
6596 | 3.义银公司是否在欠付工程款的范围内享有优先受偿权
6619 | 第二，关于欠付工程款及利息
6661 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付，因此，文峰公司应自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息
6666 | 至2016年6月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，至2016年6月21日文峰公司应支付11941816.71元×（1-5%×4.88%）=11913156.35元，尚欠11913156.35元-6837500元=5075656.35元，因此，文峰公司应自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息
6675 | 对于上述欠付的工程款，文峰公司自应付工程款之日起即2016年8月21日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息
6677 | 综上，义银公司主张文峰公司立即给付工程款及逾期利息，该诉讼请求部分成立，本院予以采纳
6679 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
6689 | 对义银公司就上述工程欠款的利息主张优先受偿权的诉讼请求，由于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款明确规定，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持，因此，本院不予采纳
6724 | 文峰公司应支付义银公司10#楼、集中商业综合体工程款7248985.7元，并自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权
6725 | 文峰公司应支付义银公司东侧地下空间利用工程工程款5075656.35元，并自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权
6726 | 文峰公司应支付义银公司菱湖风景区管理中心工程款289891.16元，并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，其中，自2014年6月21日起至2016年8月20日止按185737.1元计算利息，自2016年8月21日起按289891.16元计算利息
6799 | 因该工程价款在本案诉讼中才被确定，故对大经公司主张的上述欠付的工程款利息，本院确定自本案起诉之日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算
6900 | 对被告的第四项反诉请求，本院认为，根据法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
6927 | 2-1、2-2A期工程造价151925031.55元，含工程保修金7596251.58元），卉森公司仅支付了进度款182552338.75元，除工程保修金（在质保期满后按约支付）外，尚欠富丽公司工程款95382696.59元（玖仟伍佰叁拾捌万贰仟陆佰玖拾陆元伍角玖），经富丽公司多次催收无果，但富丽公司因卉森公司逾期支付工程款项，造成公司资金短缺，经营发生严重困难，无力承担全额诉讼费用，唯能先行主张部分合同价款
7305 | 卉森公司因房价上涨，获得巨额利润的前提下，其不但不从合作共赢的角度支持我司，反而严重违背诚实信用原则，不履行按时足额支付工程款的根本义务
7370 | 2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）
7449 | 现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可
7454 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
7494 | 2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）
7573 | 现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可
7578 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
7921 | 关于逾期付款利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第二款规定
7925 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
7927 | 本案中，原、被告对欠付工程款利息计付标准无约定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息，本院确定按照年利率6%计算
7934 | 因被告为分段给付工程款，被告逾期给付的工程款也应分段计付利息
7935 | 2015年4月3日被告给付原告100000元，2014年10月8日至2015年4月3日共计177天、利率按照年利率6%确定，因此该期间逾期利息为31271.9元（1104232.24元×6%/365×177天）
7936 | 2015年6月10日被告给付原告300000元，2015年4月4日至2015年6月10日共计67天，该期间逾期利息为10765.37元（1004232.24元×6%/365×67天）
7937 | 2015年12月16日被告给付原告100000元，2015年6月11日至2015年12月16日共计188天，该期间逾期利息为21183.3元（704232.24元×6%/365×188天）
7953 | 关于逾期付款利息问题，因双方对此没有约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
7954 | ”的规定，红博物产公司应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向建安公司支付欠付工程款的利息
7959 | 故关于该部分欠付工程款利息的计算方式应为
7962 | 该部分欠付工程款利息的计算方式为
7999 | 3、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明本案工程的实际竣工日期为2015年6月29日，反诉被告因未在合同约定时间内将工程如期竣工，应当根据合同约定向反诉原告支付逾期竣工的违约金
8146 | 发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%”的约定，建工五建公司要求富成公司支付自2016年12月16日起尚欠工程款的利息并承担违约责任，有事实和法律依据，应当予以支持，但应按双方合同约定的标准计付欠付工程价款的利息及违约责任，即利息以14,706,001.26为基数，自2016年12月16日起至本案判决确定之日止按同期银行贷款利率计付，违约金为5882.40元（14,706,001.26×0.4‰）
8186 | 虽然被告双强公司与华强公司未进行工程结算，但根据本案已查明的事实，被告双强公司现暂需支付工程款42722218.36元，被告华强公司收取工程款后分别向各分包人支付了相应的工程款，故对原告要求被告双强公司在欠付工程款范围内承担清偿责任的诉请予以支持，但对要求被告双强公司赔偿利息损失的诉请不予支持
8211 | 3．被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金的计算方式应如何认定
8239 | 第三，关于被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金或利息的计算方式应如何认定的问题
8287 | 四、向武龙、刘吉安主张欠付工程款的损失应否得到支持
8339 | 经庭审核实，虽喳西泰公司与湖南六建公司未最终结算，但喳西泰公司仍然欠付工程款，其应在欠付工程款范围内向向武龙、刘吉安承担支付责任
8352 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
8362 | 2、依据建设工程施工合同司法解释第二十六条的规定，喳西泰公司在欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任
8366 | 湖南六建公司相对于武汉金鑫联鑫公司而言，处于发包人地位，且在实际履行过程中扣取相应工程款，故应对武汉金鑫联鑫公司欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任
8381 | 但因涉案工程已经于2013年12月13日经竣工验收合格，发包人、违法转包人长期欠付工程款客观上给向武龙、刘吉安造成了损失
8383 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
8385 | ”该条是关于计付欠付工程款利息支付标准的规定
8387 | 即在2016年5月27日应当支付工程款77438680元（81514400元×95%=77438680元），仅支付了56740000元，尚欠工程款20698680元未付，故武汉金鑫联鑫公司应支付从2016年5月27日起按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行期限届满之日的逾期利息损失，湖南六建公司对逾期利息承担支付责任，喳西泰公司在未付工程款20698680元范围内承担利息赔偿责任
8492 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
8503 | 被告东龙公司未按约定向原告支付工程款及退还工程保证金，现原告主张由三被告按银行同期贷款利率的4倍连带给付工程款2900000元、工程保证金3000000元的利息的请求，因对逾期付款利息无约定，被告东龙公司向原告出具的两份《收条》上虽对退还保证金的时间作了约定，但被告东龙公司在《承诺》中已对5900000元欠款的支付时间重新作了约定，本院依法支持由被告东龙公司按中国人民银行同期贷款利率支付原告欠款5900000元的利息，计算利息的期间为2015年1月31日起至欠款5900000元清偿之日止，被告白邑公司作为违法分包人，被告中茂公司作为一般保证人，对被告东龙公司应支付原告的5900000元的欠款利息应承担各自相应的责任
8552 | 证据2因涉及被告深圳中交天航南方交通建设有限公司与中交一航局第五工程有限公司之间的关于"神头分包款"结算情况，而一航五公司并未出庭，无法确认该组证据的真实性、关联性，且原告是以违法分包为由主张被告天航公司承担连带责任，被告天航公司以该组证据证实其不存在欠付工程款的事实，与本案需查明的事实之间缺乏关联性，对其证明力不予认定
8662 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
8663 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，原告与被告安澜公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，符合上述法律规定，予以支持
8677 | 双方重新约定付款时间且并未对之前的利息进行约定，如被告逾期未付，利息计算时间应从最后一次约定的付款时间起算
8689 | 故对原告主张被告天航公司对被告安澜公司欠付的工程款承担连带责任的诉讼请求，不予支持
8700 | 被告欠付原告工程款12658457.45元之事实清楚
8735 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
8744 | 建工集团于2012年7月13日离场，将涉案工程交付大豐置业，故建工集团要求大豐置业按照中国人民银行同期贷款利率计算支付从2012年7月13日起至实际给付之日欠付工程款利息的主张于法有据，本院依法予以支持
8826 | 4.关于明鑫公司欠付工程款数额
8835 | 王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，本院酌定明鑫公司从2015年1月1日起向王建军支付欠付工程款利息
8836 | 关于欠付工程款利息标准，因双方没有约定工程价款的利息计算标准，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应当按照中国人民银行同期同类贷款利率计算
8875 | 程振国欠付材料款，材料供应商向法院起诉，法院判决按月息2%承担欠付材料款的利息损失，并要求支付延期履行金，是程振国的实际损失
8881 | 程振国在实际履行付款义务的过程当中，挪用了相关的款项，导致永固建材公司的混凝土没有得到及时的给付，由此可能产生的违约金，也应当有程振国自行负担
9050 | ……发包人按照约定比例支付进度款后，如因发包人与承包人就工程决算价款发生争议，导致工程决算价款无法确定的，发包人有权就争议部分停止付款，并且无须向承包人承担逾期付款的违约金（包括支付利息、逾期付款违约金等）
9113 | 该协议对延期支付工程款利息、直接损失费由甲方承担，停工期间垫资利息不计，并对预算合同价、部分工程计价等进行约定
9114 | 另，置业公司之后履行该协议并支付给建设公司停工损失及延期支付工程款利息1345932元，建设公司收到该款项后转给程振国
9118 | 程振国称建设公司从2018年第3、4、5期就开始未按期付款，2019年3-6月间第9、10、11期拖欠进度款，导致无法进行施工，并被强行驱离施工现场
9130 | 一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持
9134 | 一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持
9168 | 其次，关于是否欠付工程款及数额具体认定一节，本院认为，第一，关于按照何种比例支付工程款、涉案已完工程量是否合格的问题，参照合同约定，涉案工程目前并未达到“本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全”的85%的进度款支付条件，更未达到“竣工验收后3个月内办理完竣工结算”的95%的进度款支付条件，结合程振国诉请工程款数额计算依据，对其请求按照95%支付工程款的理由不予采信
9178 | 最后，关于程振国是否享有优先受偿权及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持一节，本院认为，关于是否享有优先受偿权，依据上述法律规定，依法享有工程价款优先受偿权的人必须与发包方存在直接的施工合同关系，建设工程的实际施工人不享有此项权利
9180 | 关于逾期支付进度款利息，综合全案证据分析及法律规定，涉案工程因未最终竣工交付，工程价款也未最终结算的事实，本院对欠付工程款的起息时间定为程振国起诉之日即2019年10月14日，欠付工程款利息比照同期同类贷款利率，即年利率4.35%
9181 | 故逾期付款利息为15586356.30元×4.35%÷2=339003.25元（从2019年10月14日起，按1-5年银行贷款利率，暂计算至2020年4月14日
9185 | 在本案诉讼中，程振国并未否认涉案工程相关竣工验收资料部分在其处保管，并称因建设公司恶意欠付工程款，无结算诚意
9193 | 综上，对程振国关于要求建设公司支付欠付工程款并支付利息的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持
9210 | ”，结合本案事实，张晓锋、宋文明已完成了分包工程的施工，并经竣工验收合格和结算，为此，请求刘忠明支付工程余款的主张，应予以支持，但其请求长坪公司共同支付的主张，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
9211 | ”，结合案件事实，本案的发包人为丰都县城市建设资产经营有限责任公司，张晓锋、宋文明并没有主张该公司承担支付责任，且也没有举示该公司欠付工程款范围的证据，而是误将违法分包人长坪公司作为发包人列为被告，同时也没有举示证据证明长坪公司欠付刘忠明工程款范围的事实，长坪公司与张晓锋、宋文明之间也不存在合同关系，不属于合同相对人，综上，长坪公司对张晓锋、宋文明不应承担合同责任
9246 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9248 | ”据此，对原告要求被告建筑公司支付逾期付款利息的合理诉讼请求，本院予以支持，利息标准应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算
9249 | 由于双方当事人未约定工程价款支付期限，被告建筑公司应自原告提起本案诉讼之日开始支付逾期付款利息
9291 | 山西六建海南分公司在工程结算后没有及时付清工程款，在接受新金伞公司多次催收过程中，均未提出异议，同时还确认了新金伞公司的催收行为
9340 | 丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案工程已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任
9361 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9369 | 3#楼人防工程未竣工验收，也未交付和进行工程结算，应当自当事人首次提起诉讼之日即2017年1月6日起计算欠付工程款的利息
9403 | 发包人未按时足额支付工程进度款或退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金等内容
9425 | 5、被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还的违约金
9444 | 根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十七条关于“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9452 | 五、关于被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还违约金的问题
9453 | 原告联建公司在《建设工程施工合同》签订后，依约支付了1000000元的履约保证金，但是，被告万辉公司在原告联建公司施工达到退还履约保证金的节点且原告联建公司多次催告的情况下，仍未按合同约定的期限退还相应的履约保证金，已构成违约，被告万辉公司理应退还全部履约保证金并按照《建设工程施工合同》关于“发包人未按时退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金支付”的约定支付相应的违约金
9457 | 经核算，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金为127050元
9458 | 由于原告联建公司起诉要求被告万辉公司支付其起诉前的逾期退还违约金为124600元，低于本院核算的数额，因此，本院认为，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金应以原告联建公司起诉请求的数额为准
9485 | 2.天马公司欠付工程款金额及利息的认定
9494 | 泰诚公司也因天马公司未依约支付工程款于2016年4月提起诉讼，生效判决（2017）渝民终116号民事判决确认了天马公司逾期支付工程款的违约事实并判决天马公司向泰诚公司支付逾期的工程款
9502 | 二、天马公司欠付工程款金额及利息的认定
9503 | 1.关于欠付工程款金额
9517 | 第一，欠付工程款的利息标准
9519 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理”
9523 | 超过90天仍未支付工程款项，乙方可选择停工或继续施工，如选择继续施工，甲方除应尽快支付欠付工程款项外，仍应承担每月1.5%利息及承担1.5%的违约金直至欠付工程款付清
9528 | 但泰诚公司主张的2015年1月1日、2018年1月1日停工事实无相应证据证实，且以停工时间作为欠付工程款利息起算时间也无合同约定及法律规定
9534 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”之规定，本案欠付工程款应付款之日应为泰诚公司起诉之日，利息起算时间为2018年11月19日
9535 | 综上，天马公司应支付的欠付工程款利息为
9610 | 二是省建三公司要求鑫红光公司支付逾期付款违约金的请求是否成立
9661 | 关于第二个争议焦点，庭审时，省建三公司陈述其要求鑫红光公司支付逾期付款违约金包括两个方面，一是合同解除前逾期支付进度款的违约金39585315.21元，二是合同解除后的按照银行借款利率两倍计算的逾期支付工程款的违约金
9692 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
9699 | 但是根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条的规定，建设工程价款优先受偿的范围仅限于工程价款，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等不属于优先受偿权的范围，故本院对省建三公司主张停工损失和解除合同的损失享有优先受偿权的诉讼请求不予支持
9702 | 关于省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全所支出的保险费用的问题，虽然本案的诉讼是由于鑫红光公司逾期支付工程款的原因所导致，但并非必须申请财产保全，而且诉讼保全担保的方式多种多样，本案中财产保全保险费用并非必须产生的费用，故本院对省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全保险费用的主张不予支持
9860 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9880 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
9893 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9954 | 综上，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）的意见，确认反诉被告九华石油公司应向反诉原告中港公司欠付的工程款计算如下
9990 | 詹永顺请求物资中心在欠付工程款范围内对上述欠款承担连带清偿责任，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9992 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”和该解释其他条文规定，实际施工人请求发包人承担责任的要件有二
9994 | 2.发包人欠付工程款
9995 | 构成上述要件后，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
10011 | 二、涉案工程造价及被告泰隆公司所欠付工程款数额
10050 | 关于原告主张应自起诉之日2014年7月23日起计算利息的起算时间问题，本院认为，鉴于本案原告起诉之前，涉案工程已经停工，系诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日通过竣工验收，对于截止起诉之日，被告欠付工程款数额，原告未提供有效证据证实，故原告主张被告应自起诉之日，即2014年7月23日起计算欠付工程款的利息，于法无据，本院不予支持
10051 | 本院认为，欠付工程款利息应自竣工验收之日，即2016年4月6日起计算为宜
10099 | 本院认为，根据被告提供的证据证实，涉案工程的结构（基础）、结构（主体）及建筑装饰装修的部分已经于2014年1月5日通过原告、设计单位、监理单位的分项验收，而原告出具的《翁垟综合楼安置房居民要求预验收申请报告》也证实2014年1月5日其便向乐清市建设工程质量监督站要求对涉案工程进行预验收，说明涉案工程在2014年1月5日前已经完工，原告在原审中也予以认可，但是2014年1月5日距离约定的竣工日2013年12月9日仍延期了17天，对此，被告抗辩是原告逾期支付工程款导致，本院认为，被告单方面以《建设工程施工合同》中约定的付款时间认为原告逾期支付工程款，其抗辩理由不成立，本院不予支持
10365 | 违约金方面，双方签订的《建设工程施工合同》约定，工程质量检验合格后45天内，甲方无正当理由不按时结清款项的，每日按所欠的工程价款的千分之一付给乙方违约金
10390 | 四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额是多少
10449 | 2、工程款支付，按约定乙方报送工程量七日内付款，若因甲方逾期支付工程款超过15天，甲方应承担违约责任，逾期支付工程款的违约金按每日千分之三计取，作为赔偿给乙方的损失
10450 | 如逾期支付的工程款超过30天，乙方有权停工
10532 | 四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额问题
10547 | 邓州泰和公司欠付工程款数额应为5258935.48元（13276563.66元－663828.18元－7353800元）
10551 | 综上，河南建安公司请求支付欠付工程款的理由正当，本院予以支持，其他请求不能成立，本院不予支持
10674 | 按合同约定共计处罚工期延期违约金279万元
10853 | 南洋公司仅向闽中公司支付11983300元，合同剩余款项没有支付，南洋公司应在其欠付工程款范围内承担付款责任，南洋公司应该支付所欠工程款7724244.3元，由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应对拖欠吴东安的工程款承担连带责任
10855 | 南洋公司已要求对闽中公司处罚工期延期违约金279万元并要求闽中公司支付超支的代垫材料款及施工班组借款等109，867元（两项共计2899867元）
10859 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”之规定，时空公司作为涉案工程发包人，除了吴东安认可的时空公司已支付闽中公司工程款11983300元外，未提供证据证实已将涉案工程款全部支付给闽中公司，故其在欠付工程价款范围内对吴东安承担责任
10866 | 涉案工程2012年11月20日经竣工验收，闽中公司欠付吴东安工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率从2012年11月21日起计付
10867 | 时空公司作为涉案工程发包人，在欠付工程款范围内对吴东安承担责任
10874 | 一、被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？二、被告是否应当向原告支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？三、原告对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？四、被反诉人（原告）已完成工程的工程款的具体数额？五、被反诉人是否应当支付反诉人的经济损失？
10876 | 关于争议焦点一，被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？依据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
10881 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第二款第三项之规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
10885 | 本案中，因《建设工程施工合同》无效，违约条款也无效，合同中对欠付工程价款利息计付标准的条款不能适用，涉案工程未最后完工，双方也未对工程款进行过结算，因此，未付工程款的利息应当从一建公司向法院起诉之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日
10889 | 但优先受偿的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故逾期支付工程款所产生的利息不在优先受偿的范围内
10940 | 根据上述证据，可以认定双方达成终止合同履行，并一致确认地金公司已完成的工程总价款、已付款项、欠付款项以及付款期限、工程发票、竣工验收义务、逾期付款责任等内容
10964 | 如到期汇都公司不能按本协议约定的期限支付工程款，应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失
10967 | 虽然《工程款付款协议书》约定应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用损失，但双方签订了数份工程结算书，付款协议书约定的“工程结算书”为哪一份并未明确，鉴于2017年10月25日签订的《工程结算书》对付款时间未约定，亦不属最终结算，故应以《工程款付款协议书》约定的第一笔付款时间即2018年2月12日作为计算资金占用损失的起始节点较为适当
10968 | 至于资金占用损失的计算标准，由于该付款协议书明确约定汇都公司不按期支付工程款应按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失，汇都公司本应依照约定承担赔偿责任
10973 | 二、地金公司应否在欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利
10974 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
10978 | 因此，建设工程价款优先受偿权是承包人的一项法定权利，在发包人未按期支付工程款时，承包人就所建工程折价或拍卖后享有优先受偿权
10983 | 因此，可以认定地金公司在汇都公司欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利
10986 | 此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失”的规定，汇都公司向地金公司赔偿的资金占用损失不属工程价款范围，故地金公司就所建工程享有的优先受偿权应仅限于剩余工程价款17284994元范围之内，而不及于资金占用损失
10993 | 鉴于汇都公司未按照约定履行付款义务，构成违约
11013 | 汇都公司未按照约定履行支付剩余工程款的义务，违反诚信原则
11021 | 4．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工违约金4120603.58元的反诉请求能否成立
11158 | 第六，本案中，喀什华厦公司按每日利息0.00025861113的2倍为标准主张欠付工程款利息，未超出同期中国人民银行贷款基准利率的四倍，符合法律规定和合同约定，应予以支持
11165 | 四、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求能否成立的问题
11171 | 故喀什东方汇科公司主张由喀什华厦公司承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持
11209 | （四）关于西北电缆公司欠付工程款付款条件是否成就的问题
11210 | 合同中双方对付款的约定为“承包人进场后支付合同总价款的20%作为预付款，工程验收合格后，支付工程总量价款剩余部分的70%，待工程质量保修期满后付清余款的10%”，争议工程于2014年7月20日竣工，根据合同约定工程竣工后西北电缆公司应组织验收，但西北电缆公司未组织验收，后工程投入使用，视为工程合格，根据竣工时间计算一年保修期也已届满，争议工程欠付工程款付款条件均已成就
11266 | 另二被告还提出原告是以个人名义承建案涉工程，应当按照12%的比例扣除税费、管理费等费用的辩解意见，因前述已确认本案中原、被告之间的事实建设工程施工合同关系无效，在承建工程质量合格的情况下，原告楼应彪可主张实际的工程造价，但不可主张欠付工程款利息、违约金等费用，实际已对其无效施工行为进行了否定和制约，现二被告再据此主张扣除管理费、税费等费用，缺乏合理性，本院不予采信
11282 | 此外，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
11307 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
11341 | 四、被告工程是否存在延期，如存在延期则违约金应如何计算
11410 | 单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
11411 | 工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
11430 | 三、关于华宇广泰辩称已在二期结算造价汇总表中就逾期竣工违约金协商过扣除20000元，不应再扣除违约金问题
11431 | 本院认为，从二期结算造价汇总表上可以看出来，华宇广泰在工程“安装”阶段应当承担的罚款或违约金，经过双方协商按20000元计算，此与鸿丰公司依据《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条主张的逾期竣工违约金，具有不同的指向
11433 | 其次，《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条（第44页）规定“单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”、“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”
11446 | 六、关于鸿丰公司是否存在逾期支付工程款的违约行为问题
11450 | 华宇广泰在其民事反诉状中自认鸿丰公司已支付工程款61595658元，已经超出了鸿丰公司依据合同规定的工程款进度支付条款所要求的累计支付比例，故鸿丰公司不存在逾期支付工程款的违约行为
11451 | 七、关于逾期竣工违约金的计算问题
11452 | 根据《建设工程施工合同补充协议》第9.6.3条“因承包人原因导致工期延误”条款，关键节点工期中，“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
11453 | 关键节点工期中，“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主的交房”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
11458 | 以上，华宇广泰应当向鸿丰公司支付的5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金22440000元，与鸿丰公司尚欠华宇广泰的3359178.26元工程款（含质量保修金3310000元）冲抵后，华宇广泰还应向鸿丰公司支付违约金19080821.74元，鸿丰公司仅要求华宇广泰承担99万元逾期竣工违约金，系对己方权利的处分，符合法律规定，本院予以准许
11566 | ”的规定，欠付工程款利息以工程欠款8381684.12元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从起诉之日即2016年9月24日起计至还清之日止
11570 | 国都公司提出天泽公司未按期支付工程款导致其停工，因此天泽公司应赔偿其直接经济损失的主张，经上述争议焦点分析，本案履行的是天泽公司与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，即由施工单位即国都广西分公司垫资施工，若因资金问题而造成的经济损失，应由国都公司及其广西分公司自行负担
11600 | 原告冯继平按照合同约定的工期垫资完成施工项目，建设工程质量符合质量要求，竣工验收合格，被告胥志明违反诚实信用原则，未按合同约定与原告冯继平结算支付工程价款，考虑到承包人在施工中投入了大量资金、原材料、人力等因素，合同双方均将建设工程作为未来收入的主要保障，信赖和协作是施工合同的主要特征，根据双方在合同履约中的利益衡平原则，为了维护建筑市场的正常秩序，原告请求按约定利率标准承担逾期支付工程款资金利息的诉讼请求，本院予以支持
11607 | 综上所述，原告冯继平个人与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平是“水榭阳光”商住楼项目工程的实际施工人，自行组织人力、物力、财力垫资施工完成合同所约定的施工项目，其建筑质量经验收合格，被告胥志明是“水榭阳光”商住楼项目的实际投资人，负有与建筑工程承包人结算支付工程价款的合同义务，原、被告签订的《建设工程施工合同》虽然无效，但其工程质量经竣工验收为合格，原告冯继平请求按双方约定价款支付工程款，并按约定利率标准承担逾期资金利息及工程价款享有优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，原告冯继平未完工程量以及实际领取的价款应予扣减，为了维护建筑业的正常秩序，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十六条及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十八条，最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一项、第二项之规定，判决如下
11610 | 是否存在欠付工程款
11702 | 四、对于原告主张被告逾期付款的违约金
11706 | 现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金
11768 | 二、关于日月鑫公司的已付款情况和欠付工程款金额的问题
11948 | 对此，本院认为，依照合同约定，发包人应按时支付工程进度款，因日月鑫公司未按时支付工程款导致案涉工程停工，停工时间段为2015年3月21日至2015年7月20日、2016年3月21日至2016年8月20日、2017年3月21日至2018年1月20日
11956 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
11971 | 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
11972 | ”故原告新东阳公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于日月鑫公司欠付的工程款49,240,573.7元
12034 | 四、对于原告主张被告逾期付款的违约金
12038 | 现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金
12079 | 二、欠付工程款及欠款利息的数额确定
12088 | 二、关于欠付工程款及工程款利息的数额确定问题
12089 | 在建设工程施工合同纠纷案件中，确定欠付工程款的数额应以应付工程款和已付工程款的具体数额为基础
12196 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12212 | 两原告请求支付的工程款利息，是宇元置业公司未及时付款给原告方造成的损失，不属于可以优先受偿的建设工程价款范围
12222 | 由于涉案建设工程施工合同均被认定为无效，故双方在合同中关于逾期竣工验收的违约金的约定也应无效
12223 | 因此，对宇元置业公司要求两原告支付延期竣工验收违约金1775000元的诉讼请求应不予支持
12276 | 忠县人民医院作为工程发包方，在接受了的实际施工人为其完成并交付使用的工程后，应当要向实际施工人支付相应的对价，在工程款支付条件具备后，应在其欠付工程款范围内承担直接支付责任
12277 | 综上所述，陈兴元要求俊鼎公司支付工程款及利息，忠县人民医院在欠付工程款范围内承担直接支付责任的理由成立，本院予以支持
12294 | 但因双方没有约定具体的还款时间，也没提交具体的结算时间和工程交付时间，应当以双方认可的2017年12月6日在宁陵县住建局结算的时间作为依据，故原告主张的利息自2017年12月6日开始计算，计付标准依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12360 | ”的规定，因五台工业园管委会未履行招标义务致使合同无效，亦未依照分期约定按时支付工程款，客观上造成了道隧公司投入的资金被长期占用，因此对于资金占用损失，由于五台工业园管委会在本案纠纷中为过错较多一方，根据公平原则和诚实信用原则，本院综合认定五台工业园管委会按照同期银行贷款利率向道隧公司支付资金占用损失
12565 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12567 | ”根据协议约定，如果金泓公司未依约付款，则应从2011年12月31日起按照银行同期贷款利率4倍计息，故对于原告要求第三人金泓公司按照银行同期贷款利率4倍支付自2012年1月1日计算至款项款清为止的逾期利息的诉请，本院依法予以支持
12581 | 丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任
12634 | 由于双方对工程款已经做结算，故中宇公司否认欠付工程款的事实无法律依据，其应按照该结算数额向张冬支付工程款
12641 | 3、关于工程款利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12645 | ”故原告主张所欠付的工程款按银行同期贷款利率计算符合法律规定，本院予以支持
12652 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
12658 | 再次，张冬享有优先受偿权的范围，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条规定，建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故张冬对被告欠付工程款23035422.50元范围内享有优先受偿权
12711 | 关于二轻公司要求判令万合城公司给付欠付工程款所产生的利息的诉讼请求，在前述《结算协议》和欠条中，万合城公司承诺支付二轻公司月利率3%的延期支付利息
12712 | 该约定虽系双方真实意思表示，但该约定超过了年利率24%，故本院依法部分支持二轻公司的诉讼请求，由万合城公司按照月利率2%的标准支付二轻公司延期支付利息
12714 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司赔偿停工损失5008.1211万元的诉讼请求，因停工系万合城公司未及时支付二轻公司工程款造成的，故对其此项诉讼请求，本院不予支持
12715 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司和第三人常久印返还多付工程款495.0173516万元的诉讼请求，经审理查明双方在合同履行过程中万合城公司多次拖延支付二轻公司工程款，至今尚欠付工程款，不存在多付的情形，故对其此项诉讼请求，本院不予支持
12793 | 因反诉原告主张的合同解除前的投入2,338,317元、合理利润和损失1,000,000元及逾期给付利息101,717元均以反诉被告存在违约延期移交施工现场及违约将涉案工程另行发包他人为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对反诉原告主张的前期投入、合理利润和损失、逾期给付利息，本院不予支持
12878 | 另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求
12879 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付
12883 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
12901 | （四）关于被告方是否应向原告支付逾期给付工程款利息问题
12903 | 被告给付逾期付款利息与给付垫资利息是依据两个独立的合同条款约定，二者之间并不矛盾，该约定并不违反法律的强制性规定，因此原告请求给付逾期付款利息的请求应予支持
12904 | 但根据被告所欠的工程款数额，如按此约定计算，则逾期付款利率明显过高而有失公平
12905 | 对此可依法根据双方约定及本案的客观情况可自2015年4月1日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算逾期付款利息
12951 | 关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告按月利率20‰计算的利息，依据《最高人民法院关于建设施工合同的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12958 | 第一，精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息
12960 | 第一，关于精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息，双方2016年12月20日签订的解除建设工程施工合同协议书明确约定双方确认乙方已施工部分的工程款按人民币50939462.6元（含税金）结算
12964 | 因双方明确约定了付款期限，且约定如果精王公司未按本协议约定的时间付款，则应按日万分之三向来宝公司支付逾期利息，直至给付所有款项为止，该约定并未超出法律规定，且精王公司并未对此提出异议，故对来宝公司要求精王公司支付逾期利息的请求予以支持
12967 | "发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
13037 | 三、关于原告要求被告支付逾期付款利息（以13441505元为基数，自2015年7月2日起按月息2%的标准支付至实际履行之日止）的诉讼请求
13038 | 因原告对于其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分的主张仅有证人李某、霍某的证人证言，且该两名证人自称其为原告的项目执行经理、成本核算员，与原告均有利害关系，被告对于两名证人的证言均有异议，故本院对于证人李某、霍某的证人证言不予认定
13039 | 由于原告提供的证据不能证明其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
13040 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，被告对于欠付工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的标准支付为宜
13052 | 被告在2018年12月6日提起反诉，要求被告支付2013年6月至2015年2月期间逾期竣工贷款利息损失、2013年7月至2014年12月期间的拆迁过渡费损失以及2013年7月至2015年10月期间的土地使用税损失均已超过三年的诉讼时效
13097 | 因被告与黄东签订的合同中未作有关违约金事项的约定，故违约金部分本院不予支持，但根据黄东与被告签订的《建设工程施工合同》约定，“房产证办理完成后一个月内支付至总价的95%，余款在保修期满一年付2%，满两年付2%”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
13098 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”之规定，被告应支付原告欠付工程款自应付之日起至款付清日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失

## Sheet5
content | label | id
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书 | neg | 5716.txt
四、飞翔公司已经收到工程结算，未提出异议应视同认可，飞翔公司应支付拖欠的工程款 | neg | 5540.txt
原、被告在2008年4月8日就先行签订了二标段的《建设工程施工承包补充协议书》，此后才开始二标段的招投标程序，并于2008年7月4日向原告发送二标段的中标通知书，2008年7月20日才签订用于备案的二标段《建设工程施工合同》 | neg | 6486.txt
3、被告是否按合同约定支付工程价款，原告的诉讼请求是否应当得到法庭的支持 | neg | 9795.txt
因此，应当依据当事人确认的工程造价审核定案表等文件认定应付工程款为350945117.71元 | neg | 12145.txt
本院认为，对于案涉工程造价问题，鉴定机构 | neg | 6522.txt
关于原告诉请就28860744元工程款，对诉争工程进行折价或者拍卖并以所得价款优先受偿的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 6587.txt
一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅工程款人民币860,616.27元 | neg | 7457.txt
680000 | neg | 1928.txt
因此，对于泰诚公司在本案中再次主张2015年10月1日至2016年3月31日期间停工损失不予支持 | neg | 9542.txt
17栋第13层 | neg | 1657.txt
待工程主体封顶后7日内返还 | neg | 10445.txt
1、繁宝公司支付延期交房违约金60万元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第4条，按工程总造价7,009,179元的每日万分之二计算，自2012年4月8日起算至钱国木业公司使用车间二及门卫室的时间即2013年7月18日止) | neg | 335.txt
6、该工程全部竣工验收后7个工作日内，甲方支付30万元工程款给乙方 | neg | 469.txt
关于第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期应视为双方已进行了调整，原、被告对第一份机打建设工程施工合同的其它内容无异议，根据证据自认规则，本院予以确认 | neg | 4243.txt
3#、4#、5#楼工程质量竣工验收结论均为合格 | neg | 1423.txt
关于二期用地清理费10万元的问题，富成公司与建工五建公司签订的合同专用条款9.1约定承包人交工前做到工完场清，双方并未约定承包方将施工废料清离施工现场后再运至弃置地点 | neg | 8158.txt
7、一车间西侧北大门水泥坡道及门卫室与二车间之间水泥坡道(或可移动钢板)，供铲车通行使用 | neg | 461.txt
第五，关于被告提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由是否成立的问题 | pos | 8264.txt
3、不包括地面上面道路与场地水泥地面 | neg | 447.txt
本案中原、被告双方签订的建设工程施工合同无效，并且原告承建的涉案工程主体经鉴定存在“厂房跨度与钢柱长细比不成正比，钢架柱、梁抗压、抗弯承载力未达到设计要求”等严重质量问题，因此，原告请求按照合同的约定支付承建期间的工程进度款200万元，没有事实和法律依据，本院不予支持 | pos | 151.txt
宣读这份询问笔录（略） | neg | 5504.txt
95,181,105.52元 | neg | 11756.txt
北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司分六次收到鸡西市第一中学校支付的210万元工程款 | neg | 12993.txt
崔国茂2015.1.14 | neg | 8472.txt
2.国神华公司应否向南通二建公司返还履约保证金，并支付相应利息及违约金 | neg | 2731.txt
申请支付金额（按85%） | neg | 1530.txt
具体时间以合同为准 | neg | 5298.txt
故原告支付的各项税费不能纳入工程款范围，本案工程款总价应认定为7,185,558.61元 | neg | 7555.txt
证据19，原告对证据的真实性、合法性、关联性无异议，本院认为具有证明效力 | neg | 6150.txt
第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中道路面积比现场面积大是因为主厂房道路工程先后经过两次施工 | neg | 2786.txt
按照《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司可以暂扣工程总价款的5%即925511.65元（18510233元×5%）作为质量保修金，待规定保修期满一年后再一次性予以支付，因此，石门城建房产公司现在应向邓文年支付的工程价款为17584721.35元（18510233元-925511.65元），加上石门城建房产公司认可的应向邓文年支付的地下室施工损失补偿20000元，并扣除石门城建房产公司已向邓文年支付的工程款14231580元，石门城建房产公司还应向邓文年支付工程款3373141.35元（17584721.35元＋20000元-14231580元） | neg | 4894.txt
虽然讼争工程尚未竣工验收，但被告第二幼儿园已实际占有并使用讼争工程，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”的规定，应认定被告已经以自己的行为认可了建设工程质量合格，或自愿承担质量瑕疵 | pos | 8198.txt
经审核，代付款的《工程签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认 | neg | 12339.txt
2014年7月3日《建设工程施工承包合同》的合同相对方系瑞信公司与吉运公司，加之，瑞信公司及吉运公司不认可挂靠关系，故本院认定瑞信公司将涉案工程发包给了吉运公司，吉运公司在取得陆坊小镇工程后，将部分工程分包给了原告，因原告不具备相关建设工程施工资质，故吉运公司与原告之间系违法分包关系 | neg | 4732.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效”的规定，同时也违反了关于承包人不得再次将承包工程全部转包以及承包人必须具备相应建筑资质的规定 | neg | 8316.txt
20110512 | neg | 1788.txt
被告欠付原告工程款1284781.83元 | neg | 1214.txt
&quot;当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | neg | 5525.txt
工程停工后，省建三公司并未将工程移交给鑫红光公司，故省建三公司主张停工期间的电费应由鑫红光公司承担缺乏事实依据，本院不予支持 | neg | 9648.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 9143.txt
查明，2014年6月9日因未办理施工许可证，丽景家园住宅小区项目施工单位鼎晟公司被罚款35000元（7栋楼，每栋5000元） | neg | 5838.txt
7-10，面积46.53㎡ | neg | 8111.txt
”《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款规定“抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建底层住宅的建筑活动，不适用本法 | neg | 860.txt
五、关于本案双方请求的最后评判 | neg | 7333.txt
合同价款577.96万元 | neg | 4194.txt
为了确保工程质量和工期，应被告要求原告提供了履约保证金 | neg | 1115.txt
以13181498.85元为基数，按月利率2%，自2018年11月19日起至付清日止 | neg | 9536.txt
20111225 | neg | 2176.txt
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持 | neg | 867.txt
这属于典型的通谋虚伪行为 | neg | 4018.txt
原告还提出由被告秦治显对全部债务承担连带清偿责任，因被告秦治显已经在2016年5月24日的三方协议中，自愿同意为被告承担连带责任保证，故对原告该诉讼请求应当予以支持 | neg | 6820.txt
上海崎丰纸制品厂扩建工程，建筑面积 | neg | 347.txt
截至本案诉讼之日，当事人双方对50438966元为已支付的工程款无异议，但该款项中含桩基工程款5838966元、基坑支护工程款1020000元、土方回填工程款140000元 | neg | 6754.txt
综合原、被告的质证意见，本院对浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程鉴定报告（含2011年11月4日出具的补充报告）认证如下 | neg | 6216.txt
因此，对两原告要求判决宇元置业公司如未按判决期限还款则按补充协议约定以上述门面抵偿工程款及利息的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12219.txt
被告对法院调取的证据的质证意见为 | neg | 3488.txt
25708561 | neg | 11904.txt
甲方落款处加盖上海崎丰纸制品厂扩建工程项目专用章，并由杨钱国作为代表人签字，乙方落款处加盖上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司上海崎丰纸制品厂扩建工程项目部章，并由蒋建军作为代表人签字 | neg | 475.txt
对于地形测量图的关联性有异议 | neg | 8556.txt
尤其是，即使认定该承诺书无效，招标投标法的规范目的也不能因此而实现，因此，从招标投标法的规范目的和调整范围来看，该承诺书不应因违反招标投标法而无效 | neg | 8227.txt
案外人李紫石、李洁、方炳胜、梁福清实际转账共100万元给被告丽贤公司，并于2017年11月10日出具付款证明书将该100万元合同履约金的权利转让给黄天友 | neg | 3092.txt
庭审中，原、被告均确认愿意按照实际施工人陈述的材质为准，价格同意参照鉴定意见书 | neg | 10279.txt
时空公司、南洋公司的意见与闽中公司意见相同 | neg | 10815.txt
虽然涉案工程分为六项单独的工程，五台工业园管委会作为发包人分别与施工单位订立《建设工程施工合同》，但依照《协议书》中道隧公司以现金方式投资建设博州五台工业园区（湖北工业园）基础设施工程项目建设，采取投资--建设（BT）方式，道隧公司按期保质保量完成项目的施工等工作，并对项目整体的质量、安全负全责，以及由五台工业园管委会向道隧公司支付投资本金及回报的约定，道隧公司与五台工业园管委会之间应为建设工程施工合同关系，而结合五台工业园管委会向道隧公司支付涉案工程款项，道隧公司向五台工业园管委会报送工程结算资料等情况，道隧公司在涉案工程中处于总承包人的地位 | neg | 12319.txt
被告给付逾期付款利息与给付垫资利息是依据两个独立的合同条款约定，二者之间并不矛盾，该约定并不违反法律的强制性规定，因此原告请求给付逾期付款利息的请求应予支持 | neg | 12903.txt
根据2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定 | neg | 7806.txt
上述事实有原告提供的建设工程施工协议、合同、企业资质证书、2014年度规费计取标准、质量监督报告书、房屋建筑竣工报告书、房屋建筑工程质量检查报告书、房屋建筑工程竣工验收报告书、房屋建筑工程质量评估报告书、单位工程质量竣工验收记录，工程结算书，结算书签收单、施工进度横道图、拨款明细表、建筑工程施工许可证、门窗监测报告、施工日志、2016年工程签证单、结算书等相关证据，被告提供的建筑工程监理文件归档目录、竣工资料结算通知函、建筑工程质量保证金收据、情况说明、预付款明细、施工日志、建设工程竣工验收消防备案凭证、照片等相关证据，监理部门监理日志，证人吕其波（监理工程师）、冯欣（飞翔公司副总）出庭证言，合议庭调取的档案馆工作人员笔录，（2016）辽1481民初2074号诉讼保全相关材料和民事裁定书，以及双方当事人、诉讼代理人庭审陈述、辩论意见佐证，并经庭审质证，本院予以认定 | neg | 5887.txt
重庆富丽建筑有限公司 | neg | 7289.txt
三、申请人国盛公司为被申请人安澜公司2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程的结算、工程款支付以及2013年前国盛公司为安澜公司实施的前期填海施工工程已结算的工程尾款229.5万元的支付等事宜，由国盛公司与安澜公司通过谈判、协商或诉讼等方式解决 | neg | 8608.txt
富丽公司辩称 | neg | 6966.txt
原告凤岗房地产开发公司虽然不是《东莞市建设工程施工合同》的签约主体，但其亦确认《东莞市建设工程施工合同》的效力，故根据合同当事人意思自治的原则，《广东省建设工程施工合同》与《东莞市建设工程施工合同》对双方均应产生约束力，并不能仅仅因未经备案否认《东莞市建设工程施工合同》的合同效力 | neg | 11345.txt
因此，精王公司不能以未开具发票为由拒付工程款 | neg | 12974.txt
”建设工程价款优先受偿权属于法定权利，《合同法》第二百八十六条赋予承包人此项权利，实质是为了保护建筑工人的利益 | neg | 4478.txt
且报告注明“以上审核结果已经委托单位、建设单位、施工单位共同签证确认” | neg | 9104.txt
该费用依据原告提交的证据计算 | neg | 3558.txt
本院认为，涉案合同系华宇广泰与鸿丰公司签订的，路新根在投标人基本情况表上签字，属于履行华宇广泰的职务行为，故不应当作为本案被告 | neg | 11418.txt
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 | neg | 8032.txt
2014年3月25日，被告出具关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，明确因增设电影小厅，故于2012年10月1日至10月23日期间通知原告暂停施工，待小厅设计图完成后按图继续施工 | neg | 10238.txt
1803586.45 | neg | 1567.txt
第六，关于义银公司的违约责任 | neg | 6697.txt
在实务中存在被挂靠企业向发包人主张权利进而判决发包人向被挂靠企业支付工程款的情形，实际上通常是因为挂靠人与被挂靠人在利益一致性的情况下进行了一种行使诉权的选择，也是法院在不能确认挂靠情形的情况下进行的一种裁判选择 | neg | 12260.txt
本案中，韦景二主张矿建公司、人福公司违法将项目分包给邓伯刚，邓伯刚又非法转包给了罗斌、罗鹃、罗有阳，罗斌、罗鹃、罗有阳又非法转包给了唐顺凤，各被告系层层分包关系，各被告应共同支付劳务费给韦景二 | neg | 9881.txt
鉴定意见按定额规定计算了不锈钢线条费用，上陵公司不认可，提出要按定价8元/m计算，但未见双方认可的定价单，若按上陵公司提出的定价8元/m计算需扣减209931.48元（含税） | neg | 2872.txt
《姚安县大酒店工程结算资料》一份，被告白邑公司、中茂公司无异议，原告陈鑫认为该《姚安县大酒店工程结算资料》是被告东龙公司单方制作，不予认可 | neg | 8434.txt
F区已由浙江广宏建设有限公司开始施工 | neg | 6110.txt
自2017年2月1日起至该90,000,000元工程款付清之日止，以90,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | neg | 8257.txt
2017年9月1日,建设公司给程振国出具《授权委托书》，内容如下 | neg | 9084.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 993.txt
证据十二、冠华公司与张建国2013年12月1日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告遗留下来的建筑垃圾清运拉走4车，由原告替被告支出劳务费2千元 | neg | 3304.txt
《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》中工程项目被告需返工整改，但被告拒绝返工整改，被告未返工整改和未干的较大项目有9项，此9项由原告另找的队伍替被告返工整改，9项工程返工整改劳务费和材料费合计68.6万元 | neg | 3268.txt
14989561 | neg | 11890.txt
未产生部分按照本金604232.24元自2016年6月14日计算至实际给付之日，年利率按照6%计算 | neg | 7942.txt
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算 | neg | 4850.txt
关于原告主张的质量保修金利息是否予以支持的问题 | neg | 3883.txt
该合同于2017年4月25日盖章确认 | neg | 3063.txt
本案中，湛新公司作为发包人，尚有95,000元工程款未支付，湛新公司在95,000元范围内对原告承担责任 | neg | 7579.txt
第三，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | pos | 11393.txt
2017年12月4日，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院接受大豐置业的委托，对大豐曲江真境1、2、3、4、5、8号楼及地下车库进行安全性鉴定、检测验收工作，大豐置业支付检测验收技术服务费914165元，大豐置业反诉要求建工置业承担 | neg | 8778.txt
原告联建公司对被告提供的证据3有异议，认为相关照片没有任何第三方见证，原告可以对图片进行技术处理，无法准确反映工程现状 | neg | 9384.txt
第七，关于原告任波主张被告上东新城公司返还进场保证金300000.00元及李丹借款50000.00元能否支持的问题，原告任波通过银行汇款向上东新城公司员工孙微微名下汇入300000.00元，因汇款凭条中未注明款项用途，被告上东新城公司不认可收到该款项，亦未给原告任波出具相应手续，对于该笔款项，原告任波可另行提起诉讼主张权利 | neg | 236.txt
竣工验收合格之日起满1年返还质保金40% | neg | 1518.txt
“人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理 | neg | 12615.txt
自2014年4月12起至实际给付之日止，以14,983,758.3元为基数，按照年利率24%向博源公司计付工程质量保证金利息、违约金 | neg | 4398.txt
在（2017）琼96民初39号案一审的诉讼过程中，二建公司提出反诉，请求判令海协公司承担其因本案所支出的律师服务费884328元及利息 | neg | 2779.txt
本院认为，认定喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的合同，应从双方当时约定的真实意思表示来看 | neg | 11032.txt
169616.0547 | neg | 11852.txt
综上，虽然涉案工程整体未竣工验收，其整体质量是否全部达到竣工验收条件目前尚不足以认定，但该组证据作为按照合同约定支付工程进度款的已完工程量质量合格依据可以采信 | pos | 8896.txt
自报工期120日历天，自报质量一次性100%验收合格，外来用工数(工日)18,000 | neg | 353.txt
本案现已审理终结 | neg | 3254.txt
20110430 | neg | 1755.txt
201256.2 | neg | 1860.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 10974.txt
明鑫公司未依约支付保证金及停工损失费，王建军请求明鑫公司支付保证金及停工损失费并支付自王建军起诉之日起的利息，依法应当予以支持 | neg | 8824.txt
三、双方在履行合同过程中是否存在违约行为，应否承担违约责任 | neg | 10389.txt
故，蒋大平与安泰公司的挂靠关确实成立 | neg | 4942.txt
合同签订后三个日历日内支付合同总价的80%，余款在工程完工后三个日历天内付清 | neg | 6338.txt
本院认为，机关《高压旋喷桩施工记录》中只有施工单位、监理单位现场代表签字，无建设单位现场代表签字，但监理单位是发包人（建设单位）委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质等等级证书的单位，监理单位在施工记录上签字可以确定施工单位已经实际做了该部分高压旋喷桩施工工程，故对该部分工程造价，本院予以确认 | neg | 10900.txt
（六）已为仲裁机构生效裁决所确认的事实 | neg | 3865.txt
20101206 | neg | 1557.txt
施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 | neg | 4819.txt
被告施工的地面较设计超高10公分，另案中2015年承包人申请出庭作证的证人证实被告打完水泥地面后存在积水现象，工程质量鉴定显示“车间内地面排水口高程普遍高出地面，车间内地面多处排水不畅，存水现象严重 | pos | 873.txt
20110830 | neg | 1929.txt
监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证 | neg | 7064.txt
经查，铜仁大酒店工程至今未复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程群洲公司复工后在2019年4月再次停工，至今未按约全面竣工，明显违反合同约定，群洲公司应按约承担涉案工程的停工损失 | neg | 292.txt
原告未按照补充协议支付，应按照补充协议的约定支付相应利息 | neg | 6416.txt
第十八条，利息从应付金额之日计付 | neg | 3694.txt
鉴于此，扣除保证金后，中林公司实际支付的工程款为50000元，未付工程款共计1050000元 | neg | 4855.txt
本案原告未向合同发包方商丘市宏昌置业有限公司及其该公司自然人股东李凤亮、陈华、蔡仲举主张权利，是对其诉权的处分，符合法律规定 | neg | 5132.txt
已付金额 | neg | 1532.txt
（七）日月鑫公司反诉请求新东阳公司移交全部工程档案资料问题 | neg | 11725.txt
被告湛新公司作为涉案工程的发包方，依法应在其欠付款范围内对原告承担付款责任 | neg | 7367.txt
1、原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是否应予以解除 | neg | 9421.txt
至于双方决算的条件，就更不具备了 | neg | 5720.txt
17栋第1层 | neg | 1539.txt
故明鑫公司还应向王建军支付工程款的具体数额为21261967.52元（36732893.71元+1290292.81元-16761219元） | neg | 8828.txt
17栋第1、3层内墙抹灰 | neg | 1706.txt
”金泓公司所承建的东泓新居住宅小区项目工程已经竣工验收合格，虽然韩艳林与金泓公司之间的建设工程施工合同无效，但是韩艳林仍然享有要求金泓公司支付工程款的权利 | neg | 12547.txt
因建工集团并未就其离场时遗留材料及材料的内容、价格向本院提供证据予以证明，故本院对其占用材料租赁费、材料赔偿款的主张不予支持 | neg | 8763.txt
工程完工后，时空公司、南洋公司不与其办理工程的结算，造成其垫付的款项及工程款不能要回 | neg | 10811.txt
更何况本案双方在中标后并未签订中标合同 | neg | 6570.txt
同时以工程合同款的名义，实际收取杨建飞管理费28000元 | neg | 2634.txt
证据8不具有证明效力 | neg | 6102.txt
“有下列情形之一的，合同无效 | neg | 5136.txt
同时，由于金陵公司与中林公司均认可涉案工程未经验收和结算，故不适用《建设工程施工合同》专用条款中关于工程款支付时间的约定，即付款时间约定不明 | neg | 4829.txt
最高院在（2008）民一字第4号答复函中明确指出，财政部门对财政投资的评定审核是国家对建设单位资金的监督管理，不影响建设单位与承建单位的合同效力及履行，除非合同在双方建设合同中明确约定以财政投资的评审结论作为结算依据，否则仍应按照合同约定的结算条件、结算条款或法定造价审计部门的鉴定结论为依据 | neg | 9845.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 9894.txt
这份证据真实合法，与本案相关 | neg | 5517.txt
由于金泓公司未依约支付工程款，已经构成违约，由于金泓公司的违约行为引发本案诉讼，责任在金泓公司一方 | neg | 12569.txt
25.4、工程竣工结算 | neg | 9041.txt
（叁佰万元正），（姚安大酒店）工程款290万元大写 | neg | 8466.txt
综上，国都公司及其广西分公司应得的工程款为 | neg | 11558.txt
”的规定，中标应归无效 | neg | 12332.txt
本院认为，案涉工程（一、二标段）在进行招投标程序之前，原、被告双方已就工程的工期、质量、价款、结算办法等施工合同主要内容进行了协商和约定，故原告的中标无效，双方经招投标签订的《建设工程施工合同》也归于无效，双方之间的工程价款结算应以双方达成合意并实际履行的《建设工程施工承包补充协议书》为准，对此问题，本院将在判决论理部分作进一步阐述 | neg | 6448.txt
广恒房地产开发公司截止2016年2月2日付给河南开宇建筑公司工程款，合计 | neg | 12934.txt
原告举证《河北省建设工程竣工验收报告》，在竣工项目审查中载明 | neg | 4197.txt
即使是涉案工程建好后，交付被告东莞市观音寺管理收益，也只是被告港洲文化公司和被告东莞市观音寺就涉案工程的管理、收益的约定，并不能就此认定被告东莞市观音寺需对涉案工程的工程款承担连带责任 | neg | 3845.txt
证明金地花园土地归属面积和范围 | neg | 7603.txt
“一、承建方式为包工不包料 | neg | 9769.txt
刘德三在本案中以审核编制结论12162315.52元主张涉案工程价款 | neg | 4999.txt
就钢筋调整项目，双方在合同47.1（5）约定钢筋结算时按实际用量计入，价格按实际市场采购价调整 | neg | 2998.txt
本案现已审理终结 | neg | 319.txt
20111002 | neg | 1999.txt
”但根据上述协议中对于“进度款”的约定，XX公司支付的条件既有约定在取得一定比例的商品房预售款后，又由约定支付的款项为不超过一定的数额，可见该“进度款”的支付时间和数额约定不具体和不明确，本院也难以确定 | neg | 11704.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 2738.txt
本院（2012）金义民初字第3370号民事判决虽确认双方签订的涉案建设工程施工合同于2012年12月4日解除，但本院作出该判决的时间为2013年11月11日，送达双方的时间为2013年11月15日，原告主张权利的诉讼时效期间至少应从2013年11月15日起算，故原告的起诉并未超过诉讼时效期间 | neg | 9910.txt
另查明，大邦公司共计向湖南四公司支付工程款45415749.06元，加上大邦公司还代湖南四公司支付长沙市建筑工程监察站安监费50830元、支付补晒蓝图费用4007.25元、湖南四公司应承担清扫宿舍费用分摊56元，大邦公司总计支付湖南四公司45470642.31元 | neg | 1343.txt
本院认为，根据建设工程施工合同47.9款约定发包人在办理付款手续时，必须并将工程款汇入全称为浙江新东阳建设集团有限公司的公司银行账户内，补充协议第四、7款约定牵涉到本工程乙方的所有款项甲方必须汇入乙方指定的账户内，否则视为未支付，结合该工程为固定价合同、双方无争议的付款额中也有小额付款等事实 | neg | 11773.txt
2015/10/24 | neg | 11891.txt
2、鑫马公司于2014年2月24日和3月25日分别向大经公司账户汇款24.25万元、20万元和7万元，该51.25万元系鑫马公司支付大经公司的涉案工程款 | neg | 6760.txt
1、被告在签订建设工程施工合同时，对补充合同文本为建设工程施工合同的组成部分已明确知悉，缪泽荣是以承包人身份、被告特别授权的委托代理人身份与原告和汇公司签订补充合同、补充合同一、补充合同二 | neg | 1277.txt
4、工程订单一组，拟证明系争工程不含税价格为7,185,558.6元 | neg | 7378.txt
被告东龙公司于2015年12月31日单方制作了《姚安大酒店结算工程结算价》，工程结算价款为2383563.86元 | neg | 8476.txt
另双方在施工过程中的矛盾和嘉盛公司所聘请的监理公司提前退场的缘由，使得施工方容福公司撤出了现场，由嘉盛公司和佐尔美公司接管了施工现场 | neg | 4683.txt
如逾期支付的工程款超过30天，乙方有权停工 | neg | 10450.txt
再者，监理没有能力证明2014年11月份完全能竣工 | neg | 5324.txt
证据一、2017年9月16日置业公司（发包人）与建设公司（承包人）签订的《建设工程施工合同》 | neg | 8898.txt
证人的证言大部分明显是不真实的，且有前后矛盾之处 | neg | 5320.txt
通用条款44.5，一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除 | neg | 8058.txt
垫付工程款 | neg | 1192.txt
本院认为，前已论述，案涉的《建设工程施工合同》和2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》均为有效，《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》签订在《建设工程施工合同》之后，系对原有协议内容的变更和补充 | neg | 9633.txt
另外，2013年6月7日至9日高考期间停止砼浇筑应顺延工期3日，将含增加工程在内的集中商业楼作为整体来判断是否义银公司是否延误工期 | neg | 6718.txt
本院认为，原告对被告提供证据1证明第1、2、4、5点证明目的无异议，本院认为证据1可以证明被告第1、2、4、5点证明目的 | neg | 6120.txt
1、电梯、室外总体、二次装修不包括在内(按图施工)，2、钢结构屋面暂定价470,000万元，如超出470,000元由被告负责 | neg | 10193.txt
9763022.59 | neg | 1886.txt
“取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程 | neg | 12979.txt
建设公司对真实性无异议 | neg | 8876.txt
2013年10月23日九洲公司与中城投六局在工程联系单上所对中城投六局所施工走道夹层工程量签字确认 | neg | 79.txt
合同的签订、工期、暂定造价及工程进度款的约定情况 | neg | 8900.txt
（四）万特公司六安分公司应否对万特公司的款项支付及赔偿义务承担连带责任 | neg | 4011.txt
1,410.76 | neg | 1550.txt
第一，关于用案涉房屋抵顶工程款应否计入已付工程款中的问题 | neg | 4421.txt
491038元，该鉴定结论对8张工期延期签证的真实性不能认定，对工期延误的原因也没有做出鉴定，本案中的8张工期延期签证，证人唐某当庭作证认为，这8张工期延期签证是事后补签的，唐某是碍于情面签的字，且该延期签证没有合同约定的发包人（被告）指定的接收人“蔡有德”签字，再加上这8张签证单存在误工日期重复等不符合逻辑的情形，因此该8张签证单不能作为认定工程延期的损失的依据 | neg | 4086.txt
(其中监理单位、建设单位、档案馆各一份) | neg | 5416.txt
根据工程补充协议书的约定，三车间隔层的水泥承台基础确包括在总价款中，但根据工程补充协议书该第二条上下文内容，三车间应当指的是第三车间，而并非一、二、三总共三个车间，由此，车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用并不应当包括在总造价中 | neg | 726.txt
441,599.41 | neg | 2256.txt
另查明，发包方商丘市宏昌置业有限公司是由自然人股东李凤亮、王龙亮、陈华、蔡仲举于2011年11月2日成立的从事房地产开发与经营的有限责任公司 | neg | 5116.txt
34266.66667 | neg | 11824.txt
原告提供的证据1、7被告对证据的真实性、合法性、关联性无异议，本院认为具有证明效力 | neg | 6082.txt
常久印和赵保明分别受二轻公司和万合城公司的委托，分别代表二轻公司和万合城公司于2012年1月15日签订了《承包协议及部分工程做法明细》，该合同加盖有二轻公司和万合城公司的公章，证明该合同是其双方的真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认 | neg | 12701.txt
原告提交“预（决）算书”，主张已完工程造价为77,770,357.65元 | neg | 4537.txt
钢筋及砼主材价格浮动±8%以外部分给予调整，调整的价款仅计取税金 | neg | 72.txt
在审理期间，本院根据原告的申请委托鉴定机构绍兴明晨建设项目管理有限公司对涉案工程的造价进行司法鉴定，该鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资格，可以作为认定案件事实的依据 | neg | 3616.txt
2.室内地坪清理费20000元 | neg | 6841.txt
至今本工程不具备决算条件 | neg | 5685.txt
承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人 | neg | 418.txt
被告马玉森于2016年2月28日又与原告河南开宇建筑有限公司签订了《工程结算单》，其行为足以使原告河南开宇建筑有限公司有合理理由相信其具有代理权，且被告马玉森在公安案卷中自述其是宏晟大厦综合楼的负责人 | neg | 12947.txt
5、合同约定结算完成无争议，付款至工程结算的97% | neg | 5684.txt
双方缔约时的过失导致合同履行过程中被告违反施工技术规范出现工程质量不合格问题，原被告对第2号车间承建实际上基于第1号车间出现的工程质量问题而实际解除，被告2013年对第1号车间施工完毕，2014年6月1日原告未经验收擅自使用被告施工的工程，原被告对工程返修重做的费用承担负有对等过错责任 | pos | 885.txt
第三人金泓公司向本院提交了以下证据 | neg | 12491.txt
土建、水电、装饰 | neg | 5107.txt
转让 | neg | 526.txt
证明由于档案材料存在虚假，所以档案馆不收 | neg | 5288.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 11459.txt
14、质量监督申请受理书（1至10号楼的），时间为2014年7月2日 | neg | 5261.txt
一、关于合同效力的问题 | neg | 11613.txt
（以上人员以现场需要派驻到位为准） | neg | 10599.txt
35611.41467 | neg | 11908.txt
3、工商信息一组，拟证明湛新公司企业名称变更的工商登记信息 | neg | 7388.txt
另查明，2014年6月5日，格瑞汀公司将新疆建诚建筑安装工程有限公司、建诚奎屯分公司、杨建飞、潘国彬诉至奎屯市人民法院，格瑞汀公司在民事起诉状中陈述 | neg | 2532.txt
25932210.66 | neg | 2287.txt
对原告陈鑫提交的证据 | neg | 8424.txt
包括3-27、3-28、3-29、3-30、3-31、3-32#楼，架空车库包括9-13、9-15#，工程规模 | neg | 7072.txt
合同解后后尚未履行的，终止履行 | neg | 2723.txt
（四）原告要求利息损失的诉讼请求是否应予支持的问题 | neg | 4262.txt
因原告签订的《协议书》载明原告同意从工程款中扣除管理费及税金、企业所得税共计工程总造价的7%，故应扣除的该款项为6017127.2元 | neg | 4807.txt
二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅违约金（违约金的计算方式 | neg | 7582.txt
甲方用房屋不能付齐工程款时，甲方用土地抵付，土地按450元/㎡计算 | neg | 7750.txt
经审核，代付的《经济签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认，本院基于同样的理由，对代付款822,418.42元予以确认 | neg | 12347.txt
20110830 | neg | 1969.txt
（二）关于喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行合同的认定问题 | neg | 11031.txt
首先，《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》均规定，工程交付后，鸿丰公司向华宇广泰付至总工程款的90%，华宇广泰配合原告方备案完成、在鸿丰公司签发竣工付款证书后14天内付至总工程款的95% | neg | 11420.txt
为加快工作进度，2015年11月2日，鉴定单位应钱国木业公司要求再次召集双方会商初稿异议情况，钱国木业公司并未当场就初稿提出实质性的异议意见 | neg | 589.txt
7035000 | neg | 11833.txt
”上述约定说明用房屋抵顶的是2013年1月23日《建设工程施工合同》中的工程价款 | neg | 4347.txt
由于被告九龙公司未能按该份《支付工程尾款的补充协议》第三条第㈥项的约定向顺通公司履行付款义务，截止原告顺通公司于2014年6月25日提起本案诉讼之日止，九龙公司尚欠顺通公司到期应付的工程款63345674.61元，所以本院对顺通公司起诉要求九龙公司给付工程款63345674.61元的诉讼请求予以支持 | neg | 3721.txt
上述内容仍表明至2013年8月22日，双方各自有剩余工程未完成，并双方承诺2013年8月22日作为各自完成工程的期限 | neg | 11365.txt
（二）关于原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题 | neg | 4234.txt
鉴于案涉工程存在部分变更增加的工程量、指定分包以及地下工程的复杂性和不确定性等情形，故本院酌定所延误的工期265天中的80%即212天的延误责任由中色十二冶公司承担，其余20%即53天的延误责任由万特公司承担 | neg | 3974.txt
四、关于被告丽贤公司应否支付工程前期施工费用人民币300764.5元的问题 | neg | 3095.txt
对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间 | neg | 11667.txt
第十，关于被告上东新城公司提出工程由斜坡屋面改为彩钢屋面应找补差价的主张，因原、被告双方约定按照固定价结算工程价款，不存在找补差价的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | neg | 241.txt
20110701 | neg | 1824.txt
工程名称为综合楼 | neg | 2483.txt
其次，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院的检测验收系受大豐置业的委托进行，而大豐置业的委托并未经建工集团的认可 | neg | 8780.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 983.txt
本院认为，原告河南开宇建筑有限公司与被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司签订的《建设施工合同》及《补充合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应遵守履行 | neg | 12944.txt
该合同是由原告与傅建高订立的合同真实性无法确认，合同的弱电工程安装属于专业资质的项目，被告方作为劳务承包方也不具备弱点工程安装的资质，更何况作为个人更没有资质，同时弱点的项目即便原、被告的劳务合同有效也不属于劳务分包内容 | neg | 3394.txt
5、关于质量保证金的问题 | neg | 8374.txt
证据二十一、被告资质证明、营业执照、组织机构代码证，证明被告具有法律规定的13种资质，被告只在资质范围内施工 | neg | 3381.txt
2016/2/5 | neg | 11913.txt
三、关于争议焦点三，本院认为，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 2648.txt
发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%”的约定，建工五建公司要求富成公司支付自2016年12月16日起尚欠工程款的利息并承担违约责任，有事实和法律依据，应当予以支持，但应按双方合同约定的标准计付欠付工程价款的利息及违约责任，即利息以14,706,001.26为基数，自2016年12月16日起至本案判决确定之日止按同期银行贷款利率计付，违约金为5882.40元（14,706,001.26×0.4‰） | neg | 8146.txt
多支付工程款2756671.75元（29006671.75-26250000）原告应予以退还 | neg | 5738.txt
10823022.59 | neg | 1938.txt
广丰建设2009年7月6日《关于与大同公司解除合同的函》已经收悉，现复函如下 | neg | 6363.txt
一、施工单位制定施工方案如下 | neg | 10219.txt
对反诉原告提供的证据1，该证据真实、合法，与本案有关联，可以作为认定案件事实的依据 | neg | 8021.txt
7.金地花园5＃6＃回迁楼施工进度会议纪要附进度表1份，11月27日关于金地花园回迁户回迁安置问题会议纪要1份 | neg | 7611.txt
&quot;建设单位飞翔公司盖章予以确认 | neg | 5909.txt
原告认为，被告严重延误工期，在《建设工程施工劳务分包合同》和2013年9月20日签定的《协议书》规定的时间内均没有达到竣工验收标准条件，按照《建设工程施工劳务分包合同》第14.3款被告应当承担支付100万元违约金给原告，并应当依法依约承担继续履行返工整改义务 | neg | 3264.txt
《省二建公司基建工程决算单》，系海协公司与二建公司就二建公司施工完毕后进行的工程结算，两者均属于工程结算书，从法律上设立了彼此的权利与义务，即二建公司完成了多少工程量，海协公司应给付多少工程对价款，是双方的合同行为，属于上述法律规定的“合同” | neg | 2816.txt
本院不予支持 | neg | 7852.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | neg | 3359.txt
因原告无合法的建设资质，这样形成的2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订了金地花园5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼代建《协议书》，由此可见金地花园5＃6＃回迁楼建设包函在被告金辉公司申请报批备案的金地花园建设项目之中，原告在此项工程中只是投资方（所谓的建设方） | neg | 7845.txt
施工单位为银座公司 | neg | 4195.txt
2015年11月15日 | neg | 1424.txt
根据《中华人民共和国招标投标法》第十九条、第二十七条规定，招标文件应当包括拟签定合同的主要条款，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 | neg | 5080.txt
2、涉案工程没有进行竣工验收，工程没有移交，造成延误的原因及由谁承担损失责任的问题？原、被告所签订的《建设工程施工合同》第一部分的协议书约定 | neg | 12684.txt
169662421.17元-7079400元-1101248.7元=161481772.47元 | neg | 9641.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 9898.txt
（一）秀湖鹭岛项目2-1工程合同签订的事实 | neg | 7047.txt
1、武冈市公路管理局是否是本案适格的原告 | neg | 2438.txt
证据五、冠华公司与北京市巨龙工程有限公司唐山分公司《建设工程施工合同》一份和发票一张、中标通知书一份，证明8号宿办楼消防工程10500㎡，川凯公司应安装而未安装消防工程，由原告替被告支出劳务费50.3万元 | neg | 3297.txt
第四，关于履约保证金 | neg | 6690.txt
&quot;根据飞翔公司及施工规程要求，在得到各方批准的确定的开工日期为2014年4月1日 | neg | 5592.txt
二、关于涉诉工程造价及停工、窝工、机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失的认定 | neg | 769.txt
20110918 | neg | 1987.txt
本案中，XX公司施工的工程仅系土建工程部分，而根据双方的约定，尚有大量的配套项目等均系由XX公司直接发包给其他单位进行施工，故有关配套工程是否验收合格也直接会影响整个工程的竣工验收 | neg | 12011.txt
”该司法解释赋予承包人对工程价款的结算方式以选择权，即承包人所承建的建设工程经验收合格，可以主张参照合同约定的结算方式进行结算，也可以主张按实结算，并没有赋予发包人选择按合同约定价款结算的权利 | neg | 11596.txt
如前所述，案涉工程共签订四份《建设工程施工合同》和一份《补充协议》，即2013年1月25日中标后签订并备案的两份《建设工程施工合同》，两份无落款日期的《建设工程施工合同》，以及2014年3月8日签订的《补充协议》 | neg | 11733.txt
二期工程总工期480日历天，其中17#-24#楼（含配电房等）各单体工期300日历天，正负零以下结构65日历天 | neg | 9068.txt
本案鉴定费160200.66元（被告玖信公司已预交），由原告负担149150.13元，被告玖信公司负担11050.53元 | neg | 12427.txt
原告与被告安澜公司、天航公司只在和解协议第五条约定 | neg | 8684.txt
一次性消耗的止水螺栓，可按实际用量的60%增加费用，定额含量不予调整 | neg | 3922.txt
虽然一、二标段的开工、竣工日期有所不同，但目前案涉工程已全部竣工并交付使用，一、二标段工程均已具备工程款结算条件，故本案对一、二标段的工程款结算应一并处理，无需分案 | neg | 6516.txt
约13227.73平方米，合同暂定总价 | neg | 7073.txt
吴东安系借用闽中公司的名义与南洋公司签订《建筑工程内部承包施工合同》，经过备案的《建设工程施工合同》的实际施工人是吴东安，因此两份合同均无效 | neg | 10709.txt
“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 | neg | 8303.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 11312.txt
国神华公司主张涉案工程项目属于关系社会公共利益和公共安全的必须招投标的工程项目，没有事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 2754.txt
被告质证意见为 | neg | 6179.txt
979344 | neg | 1699.txt
最后，从投标前被告向原告出具《承诺函》，邀请原告配合参加投标，承诺《招标文件》不作为施工、决算的依据，双方仍按照原合同履行来看，招标仅是双方在履行《建设工程施工合同》和《补充协议》过程中，为使工程得以合法施工而进行的程序性事项，双方并无通过招投标行为订立有效合同的真实意思表示 | neg | 6573.txt
本院认为 | neg | 11371.txt
被告在2013年8月27日使用综合楼说明中作岀的承诺“保证按合同结算，人工费按合同执行、拨款结算”，被告违反合同的约定，没有按时给工程款，应给付拖延支付工程款的利息，由于双方没有约定利息及利率，按法律规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 4167.txt
楚湘公司认为该部分是施工必经程序，其已经提供了《地基验槽记录》和《地基处理记录》等证据原件，有勘察、设计、监理、施工四方签字盖章确认，按国家规范该表格没有专列建设单位签字栏，上陵公司以其未签字且监理单位只盖章未签字为由不认可，没有依据 | neg | 2887.txt
25408561 | neg | 11911.txt
19,763,237.76 | neg | 2412.txt
被告主张以其与黄东签订的建设工程施工合同确定支付时间，即工程款的5%作为保修金，在保修期满一年后支付2%，满两年后支付2%，防水保修期后支付余款 | neg | 13089.txt
本院认为，《台州市法院司法鉴定机构名册》是经省高院依法核准的鉴定人名册，名册内的鉴定机构均具备相关的鉴定资格，被告在本案鉴定机构确定后，并未对 | neg | 6432.txt
后双方于2011年签订《南城时代广场一期工程补充协议1》，于2012年12月10日签订《南城时代广场一期工程补充协议2》，于2013年6月16日签订《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》 | neg | 8087.txt
祥每栋楼号施工承包，固定价款合同为依据 | neg | 4981.txt
综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | neg | 4724.txt
5、原告应提供施工技术档案资料目录，因为原告方未提供，档案馆才未能验收 | neg | 5448.txt
合同约定工程款的5%作为保修金，在保修期满一年后支付2%，满两年后支付2%，剩余款项在防水保修期满后支付 | neg | 13091.txt
九洲国际广场项目是按照招标程序公开招标项目，中城投六局中标后与九洲公司2012年7月30日签订了建设工程施工合同，7月31日签订了九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议（以下简称补充协议） | neg | 63.txt
其次，关于闽西宾馆实际支付款项数额的确认，即闽西宾馆垫付的玻璃款38.5万元及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元能否计入闽西宾馆的已付款 | neg | 9849.txt
桩基、智能化（弱电）、人防设备及安装、电梯、消防和通风、管道煤气工程由被告另行指定专业分包单位承包 | neg | 6446.txt
《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条规定 | neg | 11616.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 233.txt
对此，本院认为，该《收条》二份上有被告东龙公司的法定代表人赵凤玉的签字及被告东龙公司的印章，（2015）姚民初字第477号民事案件和（2015）姚民初字第478号民事判案件中被告东龙公司向原告的借款200万元，被告东龙公司向原告出具的两份100万元的《借条》时间均为2013年12月3日，与被告东龙公司向原告分别于2014年1月5日、2014年4月9日出具的《收条》二份的时间不能对应，且《借条》二份与《收条》二份记载的内容也不一致，被告东龙公司认为该二份《收条》是在被逼迫的情形下书写的，但未能提供相应证据予以证明，《收条》二份中记载的被告东龙公司收到原告陈鑫交付的工程保证金300万元与《承诺》上被告东龙公司的法定代表人赵凤玉作为承诺人及被告白邑公司、中茂公司的法定代表人崔国茂作为担保人在该《承诺》中承诺的在2015年1月30日前向原告付清工程保证金300万元及工程款290万元能相互印证原告向被告东龙公司缴纳了工程保证金300万元及被告东龙公司、中茂公司承诺于2015年1月30日前退还原告工程保证金300万元的案件事实 | neg | 8418.txt
2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见 | neg | 7813.txt
邓州泰和公司提出按工程造价的8％让利在合同中明确约定，应该按合同约定让利 | neg | 10502.txt
《内资企业登记基本情况表》一份，原告陈鑫及被告东龙公司均无异议，对其证明力本院依法予以确认 | neg | 8429.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | neg | 12108.txt
被告湛新公司辩称，湛新公司与大庆安装集团苏州分公司发生的关系，且工程款已经结清 | neg | 7508.txt
一、钱克飞于2015年3月24日支付韩艳林170000元（壹拾柒万元整） | neg | 12520.txt
三、鼎晟公司全面地履行了合同义务，保质保量地完成了施工任务 | neg | 5527.txt
17栋已付款 | neg | 1927.txt
工程承包合同、补充协议工程联系单、工程签证单设计变更（一册） | neg | 8865.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适」 | neg | 3148.txt
证明整个工程进展 | neg | 922.txt
故税费不应从总工程款中扣除 | neg | 2601.txt
449395.2 | neg | 2168.txt
对于被告日月鑫公司提交的两份付款凭证，主张2014年12月4日以现金方式支付给陈红平10万元、2014年12月8日以现金方式支付给陈红平5万元，付款凭证的付款原因及说明栏中有“收到日月鑫置业有限公司补贴工人工资”内容 | neg | 11771.txt
原告请求被告胥鸿峰共同承担民事责任的诉讼请求与客观事实不符，其请求应予驳回 | neg | 11589.txt
后钱国木业公司认可28,630及5,370元不应当算入已付工程款中，故相应款项应当予以扣除 | neg | 723.txt
因案涉工程紧邻黄河，地下，地下室外墙砂浆保护层属于隐蔽工程进行破拆或钻孔，根据施工规范，在上一道工序未完工的情形下不允许隐蔽进行下一道工序的施工，上陵公司也未提交变更签证单证实楚湘公司对该部分未施工，楚湘公司提交了地下室外墙20㎜厚1 | neg | 2865.txt
5月17日开工3栋楼，2014年10月末10栋楼主体封顶无异议，本院予以确认 | neg | 5891.txt
湖南六建公司相对于武汉金鑫联鑫公司而言，处于发包人地位，且在实际履行过程中扣取相应工程款，故应对武汉金鑫联鑫公司欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任 | neg | 8366.txt
对于原告要求被告返还合同订金100000.00元的诉讼请求 | neg | 5166.txt
2015年6月29日，潘国彬向新疆方夏建设工程项目管理有限公司支付鉴定费110000元 | neg | 2528.txt
该协议对延期支付工程款利息、直接损失费由甲方承担，停工期间垫资利息不计，并对预算合同价、部分工程计价等进行约定 | neg | 9113.txt
后双方因工程验收和结算等事宜发生争议诉至本院 | neg | 3908.txt
13#楼外墙漆延期15天 | neg | 7214.txt
400512.35 | neg | 1736.txt
所以，益宁公司应从2014年4月12起返还工程质量保证金，益宁公司未予返还，亦应从该日起至实际给付止，以14,983,758.3元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息 | neg | 4378.txt
暂定2011年9月18日至2012年4月8日完成 | neg | 429.txt
超过允许100万的拖欠额 | neg | 1535.txt
142,270.65 | neg | 2155.txt
吴东安是实际施工人，该约定如果有效也只能约束吴东安与南洋公司，与闽中公司没有关系 | neg | 10836.txt
同时双方已结算确认的涉案基坑支护工程总造价1466339.7元、桩基工程总造价6869372元、A、B塔楼负二层已完回填土工程造价149000元，涉案工程总造价为104455570.35元 | neg | 6752.txt
通过会议纪要的形式加以确认 | neg | 7726.txt
报送材料的时间点有异议，我们第一次报送材料是在2015年元旦前后，具体时间记不清楚了，元旦后春节前，档案馆口头电话通知让我方资料员把资料取回，简单的看了一两本，有个别签字漏下，由于工作忙让我方把签字补全再送交 | neg | 5508.txt
（二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告 | neg | 11425.txt
15739561 | neg | 11869.txt
被告安澜公司提交的证据4《交工验收证书》和工程竣工结算，用以证明业主直到2014年6月份才进场验收，原告未按照2013年12月《备忘录》的要求完成回填工作，无权要求支付剩余10%的工程款 | neg | 8521.txt
依据《民法总则》第146条第1款关于“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，该合同无效 | neg | 4024.txt
门窗及装修工程为两年 | neg | 4616.txt
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 | neg | 12315.txt
16739561 | neg | 11862.txt
合浦昌林房地产公司主张依据《协议书》的约定，按《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）的审核意见确定案涉工程价款 | neg | 6006.txt
综上所述，卉森公司在富丽公司履行完毕全部合同义务，工程竣工验收合格并交付卉森公司适用的情况下，拖延办理工程结算，拒不支付工程结算款的行为严重侵害了富丽公司的合法权益，给富丽公司造成了重大经济损失，富丽公司根据《民事诉讼法》相关规定，特诉至贵院，恳请贵院查明事实，判准富丽公司如前诉请 | neg | 6928.txt
（一）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程价款数额认定的问题 | neg | 11056.txt
同理，对原告的利息请求本院也不予支持 | neg | 9273.txt
4、丽景家园仓房门变更砌筑加抹灰每个100元（1号楼3个、4号楼5个、5号楼9个）共17个，1700元 | neg | 5822.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采信 | neg | 5329.txt
关于本诉，一、原、被告签订的17#、18#、19#楼《建设工程施工合同》及《补充协议》、《补充协议（二）》的效力问题，首先，原、被告双方签订的17#、18#、19#楼的《建设工程施工合同》，是双方当事人真实意思表示，没有违反法律、法规的强制性规定，不损害国家、集体及第三人的利益，是合法有效的合同 | neg | 1502.txt
根据2018年4月26日通河项目清算事宜洽商记录，对反诉原告主张的通河项目文明施工费142,600.00元及施工现场停工以后周转料具滞留费用50，000.00元双方无争议，本院予以认可 | neg | 812.txt
利息从应付工程价款之日计付 | neg | 9364.txt
20111013 | neg | 2033.txt
同时证明了被告川凯公司到在11月5日还未达到竣工验收条件 | neg | 3296.txt
2011年11月2日双方签订的合同 | neg | 950.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 9813.txt
九洲项目已完工程鉴定造价汇总表中显示建筑面积为34073.19㎡，合计平方造价为2327.59元 | neg | 89.txt
原告盐亭建安公司与被告胥志明及业主委员会签订的《建设工程施工合同》仅作为行政主管部门的备案依据，双方并未按此合同所约定的权利义务实际履行，该合同约定价款不能作为本案支付合同价款的定案依据，双方对工程价款的支付应以原告冯继平个人与被告胥志明个人签订的《建设工程施工合同》所约定的价款作为本案支付工程款参照依据之一 | neg | 11598.txt
2013年6、7月间，杨建飞经人介绍与格瑞汀公司的法定代表人崔羡相识，得知格瑞汀公司有工程项目，便想将该工程承包下来 | neg | 2459.txt
如前所述，本案双方签订的施工合同均无效，无效的合同自始没有法律约束力，因此对于嘉鼎祥公司要求法院确认其向启航公司发出的解除合同的效力及请求法院判令解除本案合同的主张，均因本案合同无效而不能成立 | neg | 3202.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同性质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据”的规定，本案应当以2011年3月10日的备案合同作为本案的结算依据 | neg | 11302.txt
二、被申请人安澜公司支付完上述第一次进度款次日，申请人国盛公司主动向财产保全法院提交撤销对安澜公司和天航公司诉前保全的申请，并催促法院及时解封已查封的两被申请人的所有账户 | neg | 8607.txt
一、双方所签案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）是否有效 | neg | 5977.txt
建设公司收到上述款项后全部转给程振国 | neg | 9097.txt
（二）涉案已完成工程的工程造价如何确定以及具体数额，即当事人双方在涉案过程中实际履行的合同认定 | neg | 6735.txt
2、海协公司以二建公司存在欺诈为由，请求撤销其与二建公司签订的两份补充协议及相关联的《基建施工结算审核验证定案表》、《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》和《省二建公司基建工程决算单》中与上述应撤销的协议相关的造价协议是否成立 | neg | 2795.txt
工程名称停车区综合楼1、2、3、4号，合同开工日期2012年3月21日、合同竣工日期2012年7月10日等 | neg | 10636.txt
具体施工期限 | neg | 7808.txt
案涉施工合同签订后，中色十二冶公司根据合同约定支付万特公司履约保证金400万元 | neg | 4007.txt
上述利息共计63220.57元应由被告于耀生承担 | neg | 7938.txt
我方认为并不存在违约行为，因此不存在支付利息问题 | neg | 5246.txt
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目 | neg | 2747.txt
审理中，繁宝公司、钱国木业公司与崎丰厂一致确认，系争场地原先是潘桥村村委会的集体土地，崎丰厂是潘桥村村委会下的村办企业 | neg | 478.txt
原告质证意见 | neg | 5449.txt
“当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持 | neg | 9940.txt
核定费率，人工费+机械费为基数，排污费 | neg | 5812.txt
湖南倾江消防有限公司进行消防工程结算后另案起诉 | neg | 1465.txt
对第二组证据的真实性认可，但是该笔款项是东泓新居工程款，不应由钱克飞偿还，且该笔工程款与被告马娅娅无关 | neg | 12465.txt
期间容福公司以邮寄等方式向嘉盛公司和佐尔美公司发过工程验收和结算意见，但双方并未进行验收和结算 | neg | 4646.txt
证据十六、冠华公司与张建国2014年1月3日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工的负一层地面返工工程面积1020㎡，原告替被告支出材料费、劳务费计20万元 | neg | 3308.txt
关于永泰建筑公司提出的代垫竣工图纸费用4000元、水电费3514.32元、审图费8000元，该费用应由智发酒业公司承担，故对永泰建筑公司请求智发酒业公司支付上述费用的主张，本院予以支持 | neg | 843.txt
同年11月13日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | neg | 7116.txt
双方安排部分管理人员及施工人员出游产生的费用100000元 | neg | 12172.txt
25,781.89 | neg | 1844.txt
我只是做工的 | neg | 9748.txt
上东新城公司员工李丹向原告任波借款50000.00元，因借据中未注明借款用途，被告上东新城公司不认可该款项，亦未给原告任波出具相应手续，对于该笔借款，原告任波可另行提起诉讼主张权利 | neg | 237.txt
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 11595.txt
3-32#楼塔机拆除延期18天 | neg | 7212.txt
根据上述事实以及本院查明事实可知 | neg | 1276.txt
-1104462.13 | neg | 1662.txt
11698万元 | neg | 7053.txt
依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由国务院发展改革部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行 | neg | 11617.txt
&quot;公司郑总、陈总找我们三人交代工程进度放缓&quot;这与被告庭审中陈述是一致的，即由于&quot;市场不好&quot;被告故意放缓施工进度，这是故意违约 | neg | 5609.txt
杨建飞给范云说了格瑞汀公司有工程项目的情况，并请求范云给其出具一份委托书用于签订建设工程施工合同 | neg | 2461.txt
在洽谈合同前（1）施工中只有电子板表面，没有蓝图说明，工程报价946元/平方米 | neg | 10658.txt
20120118 | neg | 2200.txt
劳务分包合同合法有效 | neg | 3485.txt
（三）根据法律规定推定的事实 | neg | 3862.txt
第一，天马公司辩称根据《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条第1款“为有利于项目推进，乙方承诺，在甲方向银行融资时，乙方将无条件放弃对本工程的优先受偿权或其他留置权”的约定，泰诚公司已放弃优先受偿权，但该条同时约定“乙方应在得到甲方通知的五日内，向甲方出具并提交符合银行要求的放弃工程价款优先受偿权的承诺书 | neg | 9563.txt
13.同年1月20日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7144.txt
根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定 | neg | 5625.txt
崎丰厂消防大门口处新增200型消防管，杨钱国支付1千元，施工位置在厂大门西南角处，当时由李建农带班施工 | neg | 682.txt
本院认为，被告提供证据2拟证明双方进一步明确合同价款须按区块施工区域的相应量支付，其证明目的与证据2载明的内容相符，证据2具有证明效力 | neg | 6123.txt
对证据7，真实性、合法性没有异议，但关于延期的计算远没有达到100天，除了第一页，其他的都是八个小时的延期，本案中扣除100天后，原告(反诉被告)仍然存在工期逾期 | neg | 7986.txt
对证据5，真实性、合法性、关联性均有异议，反诉被告已经按要求清理现场垃圾，本案是由一期项目引起的纠纷，与二期项目无关，若反诉原告向反诉被告主张该项费用，应该另案起诉 | neg | 8007.txt
“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任 | neg | 12807.txt
一、明确得出的鉴定结果有 | neg | 1347.txt
被告金辉公司质证，被告建设的5＃6＃楼，原告出资的工程款300万元，没有异议 | neg | 7645.txt
且最后一张发票金额88,933.35元，扣除95,000元质保金是和被告大庆安装集团苏州分公司协商的结果6、授权委托书一份，拟证明被告大庆安装集团苏州分公司委托李大弯办理相关项目 | neg | 7391.txt
因原、被告及第三人一直未结算，亦未交接工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 11563.txt
根据法律规定，建筑工程的优先受偿权限于建筑工程的价款，包括为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等，即天泽公司尚欠国都集团公司的工程价款8381684.12元 | neg | 11579.txt
签署上述合同后，原告、被告又签署了《东莞凤岗新时代广场建设工程施工合同补充条款》，是对上述两份合同的补充及修订，故本案应根据上述三份合同确定当事人的权利义务 | neg | 11346.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 3665.txt
本院认为，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十条规定 | neg | 832.txt
案涉工程的工程款双方已经结算并履行完毕，原告主张被告在工程款中抵扣该250000元的主张，本院不予支持 | neg | 11357.txt
证据五、招投标备案意见书 | neg | 3470.txt
依据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第二百七十二条第二款、第三款规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 | neg | 8300.txt
九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 | neg | 9082.txt
大经公司以款项用途一栏没有明确注明是工程款为由，主张该两笔款项不是支付工程款，而是鑫马公司返还大经公司多付的协议“购房”款，其理由并不充分，且无相应证据充实，对此不予支持 | neg | 6759.txt
证据九、工程量清单 | neg | 3474.txt
9.关于酒店大堂A段地下室结构构件混凝土添加剂差价94778.24元应否扣减的问题 | neg | 2882.txt
第五，2015年9月15日益宁公司编制的《项目工程竣工结算审批表》，确认桩基础决算的计价依据为2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的2008定额和可调价格结算 | neg | 4349.txt
二、关于争议焦点二 | neg | 12333.txt
证明金地花园经过了合法审批手续 | neg | 7594.txt
6、厂区总体地面增高费用 | neg | 460.txt
在建设工程施工合同纠纷案件中，确定欠付工程款的数额应以应付工程款和已付工程款的具体数额为基础 | neg | 12089.txt
同年8月15日告知，12#楼楼梯间刮白延期5天 | neg | 7174.txt
由此被告工期应无限期顺延，被告逾期完工不存在过错 | neg | 3364.txt
南洋公司、时空公司认为，南洋公司、时空公司系与闽中公司签订《建设工程施工合同》，与吴东安不具有合同关系，不应对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担连带责任 | neg | 10854.txt
各区块工程经发包方验收合格后七天内支付至各区块合同价的97%（其中大宗设备，如开关站、箱变、电力电缆到场进入安装阶段七天内，支付至供电部分价款的65%，调试合格验收合格即付至供电部分价款的97%） | neg | 6267.txt
本院根据原、被告的诉辩意见结合本案的案情，归纳双方争议的焦点如下 | neg | 9926.txt
对原告陈鑫提交的证据 | neg | 8415.txt
此处为19#基础款，不应增加累计 | neg | 1967.txt
560000 | neg | 1964.txt
8054480.3 | neg | 1973.txt
邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款4377730元的请求部分成立，本院予以部分支持 | neg | 4895.txt
3、湖南六建公司以内部承包方式将工程违法转包给李波个人，湖南六建公司既是总承包人又是违法转包人，李波作为湖南六建公司该项目的内部承包人，又以武汉金鑫联鑫公司名义将工程全部转包给向武龙、刘吉安并签订《内部承包协议》，李波对外代表湖南六建公司，其行为应由湖南六建公司承受 | neg | 8365.txt
根据庭审原、被告及第三人的答辩、陈述、举证和质证等环节，原告主张享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元民事权益并诉请停止对第三人晋江市市政园林局银行账户存款865万元的执行，解除对第三人晋江市市政园林局银行账户的冻结，理据不足，依法应不予支持 | neg | 4570.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十五条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第七十五条、第一百四十二条之规定，判决如下 | neg | 9378.txt
在施工过程中，邓州泰和公司将部分施工项目摘除，由其他施工单位进行施工，具体项目有 | neg | 10465.txt
被告辩称“案涉工程未取得建筑工程施工许可证，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，应为无效” | neg | 4528.txt
29,843.46 | neg | 2203.txt
本案工程造价鉴定费用613460.33元，当事人双方各半承担306730.17元，因大经公司已经支付全部的鉴定费用，故鑫马公司应向大经公司支付306730.17元 | neg | 6800.txt
上陵公司未提交双方认可的阳台窗不锈钢护栏定价单，故对其提出的定价8元/m不予支持，该部分造价不应扣减 | neg | 2873.txt
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的 | neg | 268.txt
25#-28#楼各单体工期360日历天，正负零以下结构35日历天，如有桩，自桩基验收合格日起 | neg | 9069.txt
29.白城市房屋拆迁管理办法1份 | neg | 7681.txt
2、证人基本陈述了弱电工程需要资质，而被告方的资质证明不含弱电项目，由此也恰恰说明作为专业资质的弱电分包项目属于单独的施工合同与被告的劳务作业无关 | neg | 3330.txt
五、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求能否成立的问题 | neg | 11172.txt
如前所述，本案应付工程款中，宇元·万向城二期工程的工程价款、宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款以及以及二期工程的装修工程价款在是否享有优先受偿权和优先受偿权的范围上存在不同，但宇元置业公司在诉讼过程中并未提交证据证明已付工程款具有特定性，已对上述三部分款项进行区分，导致已付工程款是否包括宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款以及二期工程的装修工程价款，或者未付工程款是否包括该部分款项的事实无法查清 | neg | 12215.txt
其二，汇都公司提供的合同似1999年示范文本，但合同首页并无1999年版示范文本编号 | neg | 10921.txt
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 | neg | 3689.txt
7587.3069万元 | neg | 7095.txt
20110827 | neg | 1944.txt
四、工程结算及单价 | neg | 9780.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称该工程现在已经竣工，被告不与原告结算的事实存在，该争议应由仲裁或者法院解决约定不明确 | neg | 952.txt
在补充协议中仅对工期顺延、工程款利息、停工直接损失等有约定，且系建设公司和置业公司之间的约定 | neg | 8845.txt
3、开工令，拟证明原告（反诉被告）按被告（反诉原告）要求进场施工 | neg | 7974.txt
对证据八实际是工作联系单，但被告说的是工作联系函，没有公章，且有涂改情况，认为是假的 | neg | 3451.txt
被告提交的《重点工程竣工验收备案表》虽然是复印件，但该证据复印自原告立案时提交的证据，且原告未提交反证推翻该证据，故本院对被告提交的《重点工程竣工验收备案表》（复印件）予以认定 | neg | 13031.txt
资料齐全，真实有效，质量合格 | neg | 5648.txt
双方因此发生纠纷 | unsup | 6837.txt
29232210.66 | unsup | 2316.txt
卢斌系楚湘宁夏分公司的工地负责人，其最清楚案涉工程是否存在需要维修情形，其于2013年5月22日代表楚湘宁夏分公司与上陵青铜峡分公司和第三人银川永宁金鑫保温装饰材料有限公司签订的《17#、19#楼外墙面真石漆返修工程承包合同》和第三人冯小龙签订的《20#、21#、24#楼外墙面真石漆返修工程承包合同》两份三方协议，是楚湘宁夏分公司真实意思表示，楚湘宁夏分公司虽然未参与三方结算，但相关返修工程已经监理单位、发包方验收和结算，该部分维修费1498930.20元应由楚湘公司向上陵公司及其青铜峡分公司支付（见附表5） | unsup | 2962.txt
双方的《施工日志》作为证据经双方核对，我方提供的复印件在被告的施工日记均有原件，可以证明被告拖延工期，特别是被告9月14日的施工日记记载 | unsup | 5608.txt
1、结算汇总表、结算总价表等证明 | unsup | 5332.txt
钱国木业公司表示，其于2014年12月收到了该份函 | unsup | 534.txt
3、施工工期为30个工作日，2013年3月5日放样开工 | unsup | 10215.txt
当事人双方2014年5月27日签订的《建设工程施工合同》（备案合同）虽系经过招投标程序签订，并在建设行政主管部门进行备案，但因双方已签订前述非备案合同，且实际进行施工活动，即双方当事人在开展项目招投标之前，已经实际签订建设工程施工合同并履行，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”及第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | unsup | 5990.txt
2015/9/2 | unsup | 11867.txt
本案竣工验收后即完成交付，但原告二建公司主张从2013年7月13日开始计算利息，故本案未付工程款的利息以原告主张的起算日为准，即从2013年7月13日开始计算 | unsup | 11651.txt
2.从合同约定看，案涉《建设工程施工合同》补充协议书明确约定，明鑫亿万国际花园项目管理部将明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包给王建军项目部，王建军负责工程进度、质量和安全生产，承包范围为施工图范围内土建及一般安装工程 | unsup | 8804.txt
关于本案防水工程造价的问题 | unsup | 9289.txt
乙方领取工程《中标通知书》后，该定金自动转为履约保证金 | unsup | 10444.txt
经闽审公司鉴定，原告已完成工程量的价款为41784820元，被告已付工程款为26653000元，尚欠工程款15131820元 | unsup | 6577.txt
11054384.9 | unsup | 2228.txt
四、关于履约保证金 | unsup | 781.txt
1、线条单位“四川永宏欧典建筑装饰工程有限公司” | unsup | 7264.txt
589619.16 | unsup | 2061.txt
（一）欺诈人有欺诈的故意 | unsup | 5019.txt
建工集团于2012年7月13日离场，将涉案工程交付大豐置业，故建工集团要求大豐置业按照中国人民银行同期贷款利率计算支付从2012年7月13日起至实际给付之日欠付工程款利息的主张于法有据，本院依法予以支持 | unsup | 8744.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《中华人民共和国建筑法》第十二条第（二）项、第二十九条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用 | unsup | 12731.txt
繁宝公司表示，对于其中三笔款项不应当算入已付工程款中 | unsup | 722.txt
对第三人提交的第一组证据的真实性认可，但不认可关联性，与我方无关 | unsup | 12502.txt
被告万辉公司以其已将本案工程中的房产销售给购房者，且购房者已支付全部或大部分购房款为由，主张原告联建公司不再享有优先受偿权，但被告万辉公司并未提供充分证据予以证实，因此，本院对被告万辉公司的上述意见不予采纳 | unsup | 9451.txt
11458985 | unsup | 2312.txt
从陈兴元与俊鼎公司签订的《建设工程内部承包合同》来看，双方也明确了因本工程产生的一切对外债权由陈兴元享有，对外所负的一切债务由陈兴元负责清偿 | unsup | 12272.txt
省建三公司除对该金额认可外，还主张应该增加无鑫红光公司签字手续的损失费用5004281元 | unsup | 9684.txt
钱国木业公司表示，已付工程款为4,250,750元 | unsup | 721.txt
证据三、单项工程费汇总表及单位工程费汇总表 | unsup | 3468.txt
根据前述分析，发包人融通仍应当就欠付工程款向实际施工人蒋大平承担责任 | unsup | 4975.txt
原告韩艳林于2010年在东泓新居住宅小区项目进行施工，东泓新居住宅小区项目第1、2、5、6、9、13幢已经于2011年1月竣工验收 | unsup | 12512.txt
之后，大邦公司委托湖南龙武工程项目管理有限公司对涉案工程进行结算审计，2015年6月17日大邦公司与湖南四公司达成《大邦审计协议书》，约定 | unsup | 1333.txt
合同固定总价3,678,667元，不包含合同变更 | unsup | 7405.txt
5、对于细石砼泵送款123711.17元，原告主张系发生了细石砼泵送，应记入工程造价，但其未提供细石砼泵送的相关资料，且被告对此亦不予认可，故原告该主张，证据不足，本院不予支持 | unsup | 10035.txt
证据六、发票七张、《付款说明》两份、结账单一张、酒店付款单8张 | unsup | 8980.txt
证据十四、冠华公司与张建国2013年12月12日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程，原告替被告支出劳务费8万元 | unsup | 3306.txt
……建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 11574.txt
19、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第125项、编号为10-2-4(Y)的“文化石墙面水泥砂浆(预拌)墙面商品抹灰砂浆(预拌)RP20.0”的单价有异议，应当依据采购发票进行定价 | unsup | 629.txt
该份签证单涉及的工程内容系改造电梯井洞口和楼门洞口等处的土建工程施工尺寸，盈嘉公司虽然提出该项工程属于建工集团配合甲分包工程的施工范围，但因建工集团已经按照图纸设计尺寸施工完成了电梯井洞口和楼门洞口的土建工程，系因盈嘉公司购置的电梯等设备实际尺寸与设计图纸产生较大偏差，导致建工集团额外增加施工了改造电梯井洞口等处工程，不应属于建工集团正常配合施工范围，况且盈嘉公司已经对该项增加工程量给予签证确认，故盈嘉公司应当给付建工集团相应增加的工程价款27796元 | unsup | 6059.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定 | unsup | 9135.txt
471191 | unsup | 1735.txt
63,378.07 | unsup | 1854.txt
一、判决被告支付违约金100万元 | unsup | 3274.txt
现原告对6月28日签订的建设工程施工合同的效力提出异议，认为属于黑合同，其效力不应得到认定 | unsup | 772.txt
“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效 | unsup | 4020.txt
20111122 | unsup | 2106.txt
被告东龙公司未按约定向原告支付工程款及退还工程保证金，现原告主张由三被告按银行同期贷款利率的4倍连带给付工程款2900000元、工程保证金3000000元的利息的请求，因对逾期付款利息无约定，被告东龙公司向原告出具的两份《收条》上虽对退还保证金的时间作了约定，但被告东龙公司在《承诺》中已对5900000元欠款的支付时间重新作了约定，本院依法支持由被告东龙公司按中国人民银行同期贷款利率支付原告欠款5900000元的利息，计算利息的期间为2015年1月31日起至欠款5900000元清偿之日止，被告白邑公司作为违法分包人，被告中茂公司作为一般保证人，对被告东龙公司应支付原告的5900000元的欠款利息应承担各自相应的责任 | unsup | 8503.txt
589619.16 | unsup | 2143.txt
2009年9月28日，原告与被告签订了《关于国际汇晶城下阶段项目管理办法》一份，被告承诺确保销售款（约1.5亿元）按50%比例优先划入工程款保障共管资金账号 | unsup | 6471.txt
况且，文峰公司已提起反诉，要求义银公司对逾期交房行为承担违约责任 | unsup | 6630.txt
12577.6平米×1630元=20501488元整 | unsup | 12929.txt
桩径Φ1200以下370元/м，桩径Φ1200（含）以上370元/м3 | unsup | 7118.txt
住宅单体号房基均采用一台挖机进行大开挖…… | unsup | 3782.txt
施工许可证（1-1期）、施工许可证（2-1期）、施工许可证（2-2期）、工程开工报审表、工程开工令 | unsup | 6987.txt
关于原告请求的其他增加工程，应暂时未查清，本案暂不予处理，原告可另行主张权利 | unsup | 10358.txt
经合议庭合议，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十七条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十六条、第二十七条之规定，判决如下 | unsup | 200.txt
（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 | unsup | 12316.txt
原告要求被告承担鉴定费34000.00元，原告作为建设方未办理开工许可，将工程承包给无建设资质的被告承建，双方在施工中就工程质量产生纠纷，此后没有办理竣工验收和竣工结算，鉴定费属于原告举证的费用，应由原告自行承担，本院不予支持 | unsup | 898.txt
6、判令富丽公司承担未按照合同约定完成完工撤场工作的违约金人民币10万元（1-1、2-1、2-2A期两项工程，每项5万元整） | unsup | 6946.txt
合计工程款为51,395,000元 | unsup | 8585.txt
冠华公司与梁国保签订《玻璃幕墙安装施工合同》，由梁国保完成玻璃幕墙安装工程260㎡，原告支出劳务费4.394万元 | unsup | 3520.txt
2015年5月24日，该公司作出了鉴定书初稿，只有格瑞汀公司和潘国彬对鉴定书初稿提出了异议，但均未对潘国彬的施工范围和内容提出异议 | unsup | 2523.txt
同年2月6日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号罚款决定书，以要求卉森公司协助执行富丽公司的对外债务500万元和374.5212万元未予协助，其间，反而向富丽公司支付了2000万元，导致该院执行案件无法执行，决定对卉森公司罚款100万元 | unsup | 7309.txt
（7）2016年5月3日的100万元，原告未收到，且金额为93万元，不应计入支付给原告的现金付款内，被告称与2016年4月14日的100万元是同一笔钱，故不计入已付款中 | unsup | 4772.txt
14758985 | unsup | 2272.txt
（2）关于被告所施工的工程质量问题的责任承担比例问题，即涉案不合格工程形成的原因问题 | pos | 865.txt
根据相关法律规定，建设工程未完工，施工人请求支付工程款的前提必须是已完工工程质量合格，在建设公司就质量问题提出异议时，作为实际施工人的程振国对此负有举证责任 | pos | 9170.txt
17栋第4、5层 | unsup | 1553.txt
本院认为，双方发包与承包的工程为塑钢窗工程，因此，本案案由应为装饰装修工程合同纠纷 | unsup | 3578.txt
四、原告与我方平等协商，另行委托的门窗工程预算价款约500万元，应予在预算总价款（4000万元）中扣除 | unsup | 5732.txt
回弹法检测混凝土抗压报告也经寿县建筑建材检测中心盖章确认 | unsup | 8895.txt
以未付工程款78392539.52元（83392539.52元-500万元）为基数，从2013年11月30日计算至2014年2月27日 | unsup | 3731.txt
对大豐置业的该项主张，本院认为，大豐置业提交的证据不足以证明其主张的工程质量问题系因建工集团的原因造成，其未提交充分证据证明其通知建工集团履行维修义务而建工集团未履行，其主张的维修事项及维修费用系其与第三方的约定，并未经建工集团的确认 | unsup | 8783.txt
根据《最高人民法院关于适用 | unsup | 12398.txt
本案双方当事人争议的焦点是 | unsup | 8192.txt
本案涉诉工程实际停工时间为2014年7月1日，约定竣工时间为2014年11月22日，故应当以约定的竣工验收之日作为起算日，原告于2015年1月26日已经向德清县人民法院申请要求对涉案工程的造价进行司法鉴定，原告主张优先权并未超出6个月的除斥期间，故对原告该主张本院予以支持 | unsup | 787.txt
况且本院已于2016年12月21日裁定受理被告的破产重整案，依照《中华人民共和国企业破产法》第四十六条第二款的规定，附利息的债权自破产申请受理时起停止计息 | unsup | 4275.txt
被告建安公司只是名义上的承包人，未实际参与施工，原告黄天友以建安公司的名义承包华宇城项目，并且实际参与施工完成华宇城前期工程 | unsup | 3085.txt
本涉案工程开工令的日期为2012年9月14日，按照工期500天公历日数计算，加上顺延的95天，竣工日期应为2014年5月2日 | unsup | 135.txt
2、被告亚太公司是否应向原告退还履约保证金，若被告亚太公司应负返还保证金义务，被告庄辽是否应对其返还义务承担连带责任 | unsup | 5915.txt
其中201310-1号合同约定的是涉案的3、4号楼，201310-2号合同约定的是涉案的5、6号楼，040712号合同约定的是恒广公司另承建的17、19、20、22号楼 | unsup | 4993.txt
693669.6 | unsup | 1997.txt
12#楼厨卫防水延期3天 | unsup | 7199.txt
群洲公司必须按照上述约定复工和竣工，不得以任何理由再次停工，补充协议签订后，任何一方不得违约，否则违约方无条件地承担整个工程的停工损失,包括补充协议约定的搁置争议的停工损失” | unsup | 291.txt
再次，从工程竣工后验收情况来看，工程竣工后，以施工主体身份参与工程验收的也是四川龙达建设公司，即关于工程对被告负责的是四川龙达建设公司 | unsup | 10060.txt
变更图纸全部包在承包范围内，增减项目5000元以内不作调整，5000元以外据实结算（增减项目造价按2003年湖北省相关定额加10%的综合费计算，综合费率10%中已包括税金，人工、材料按现行市场价调整） | unsup | 4602.txt
5.甲供材料保管费106144.45元 | unsup | 6876.txt
（1）因不可抗力致使合同无法履行 | unsup | 8056.txt
对各方认可的证据予以采信 | unsup | 2456.txt
因此，不予认定原告陈述于2014年8月开始对案涉工程进行施工的事实 | unsup | 9223.txt
证据八、建设工程施工合同 | unsup | 3473.txt
本协议签订后一次性交给甲方，甲方出具相关手续 | unsup | 10443.txt
由于双方陆续形成《付款明细对账表》《工程结算书》《工程款付款协议书》《移交说明》，对包括上述两笔款项在内的已完工程量价款进行了最终结算，并确认双方结算后的权利义务，双方的上述约定明确具体，客观真实 | unsup | 10951.txt
因此，原告要求被告返还用钢规格降低及减少用钢重量产生的费用396000元，不予支持 | unsup | 12726.txt
…（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，双方签订的《补充协议》应认定为无效 | unsup | 13016.txt
就涉案工程，双方当事人前后签订了七份建设工程施工合同，分别是2013年1月17日签订的《安庆汇峰广场10#楼、商业综合体工程施工总承包框架性协议书》、2013年1月20日依据中标通知书签订的《建设工程施工合同》、2013年2月18日签订的合同编号为wf-aqhfgc20130301的《建设工程施工合同》、2014年1月1日，集中商业增建工程签订的《建设工程施工合同》、2014年3月25日就集中商业地下室柱截面加固签订的《建设工程施工合同》、以及分别就菱湖风景区管理中心工程和东侧地下空间利用工程签订的《建设工程施工合同》 | unsup | 6601.txt
本工程已按合同约定完成全部内容 | unsup | 5782.txt
就原告主张的利息问题，原告主张按施工合同第七条约定的违约损失索赔计算方法，即按实际损失加间接损失，并加上银行同期贷款的最高利率×3倍计算，原告酌情按年息24%主张，但就未付工程款的结算，原、被告双方已合意将基础关系即拖欠工程款转化为新的债权债务关系并以借据的形式固定，现原告再行要求按施工合同中违约责任来主张没有依据，且双方签订的施工合同亦为无效合同，故原告要求按施工合同第七条约定酌情24%年息计付利息无据，本院不予采纳 | unsup | 12394.txt
被告虽提出签订合同时未取得相应许可证合同为无效，但合同未实际成立且被告日森置业其后已经取得四证，故该辩解不能成立 | unsup | 6812.txt
2、中标之前的建设工程施工合同约定的施工工期为26个月，《湖南省建设工程施工合同》约定的施工工期为日历天数780天，施工工期接近 | unsup | 12114.txt
301884.3 | unsup | 2052.txt
2012年3月20日之后南洋公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》约定工程面积13334平方米、合同价款17107522元 | unsup | 10792.txt
同年9月30日告知，12#楼厨卫防水延期10天 | unsup | 7213.txt
建设工程质量责任是指在建设工程的合理使用寿命内，因建设工程质量不合格受到损害的，有权向责任者要求赔偿 | unsup | 11389.txt
6、对账单一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司支付原告的工程款为5,987,520元 | unsup | 7504.txt
4、土建和机电施工总包合同一份，拟证明合同价包含了税金及其他的费用 | unsup | 7389.txt
5、被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还的违约金 | unsup | 9425.txt
反诉被告认为应按照第二份复印件建设工程施工合同约定的计划竣工日期2014年11年20日为准，工程已于2014年8月竣工并交付使用，同年10月31日通过验收合格，工程并未延期交付 | unsup | 4237.txt
司法鉴定费用125,000元，原告上海奉南建筑装潢有限公司负担75,000元，由被告奉贤奉城影剧院负担50,000元 | unsup | 10327.txt
至2016年6月11日（竣工满一年后7个工作日），暨阳公司应退工程质量保修金761176.97元 | unsup | 3810.txt
另，根据被告提交的购买保险证明被告购买了一份关于案涉工程的保险，保费为4000元 | unsup | 12409.txt
3、《山西省建设工程施工合同》(配套工程)、《补充协议》作为上述合同的从合同，主合同无效，《山西省建设工程施工合同》(配套工程)、《补充协议》亦属无效 | unsup | 11624.txt
”本案中，从喀什华厦公司提供的编号分别为0010、0011、0012、0013、0014、0014的《喀什华厦建筑安装工程有限公司工程款催收通知书》，且喀什东方汇科公司对喀什华厦公司的工程款催收通知书的真实性认可，证明喀什东方汇科公司未按约定的期限按时足额支付工程款 | unsup | 11128.txt
2008年7月8日，8月10日，9月10日每次付100万元，此款打到乙方帐户 | unsup | 7747.txt
12#楼吊二层电梯集水坑延期2天 | unsup | 7184.txt
根据2014年7月3日的《建设工程施工承包合同》约定的单价1460元/平方米和原告的施工面积58876平方米，计算得出工程总价款为85958960元 | unsup | 4742.txt
卉森公司辩称 | unsup | 6929.txt
原告主张应核增基坑塌方修补费用1,391,524元，原审鉴定机构认为原告虽然提供了设计院的加固图纸和《中地镜水湾小区基坑塌陷现场会议纪要》（以下简称《会议纪要》），但是《会议纪要》上无被告方盖章确认，也无法明确双方责任的划分，故鉴定机构无法作出正确的鉴定，此项费用如何计取提请法院裁定 | unsup | 12817.txt
因此，南通二建公司与国神华公司签订的《建设工程施合同》虽然是南通二建公司与国神华公司的真实意思表示，但因南通二建公司不具有玻璃幕墙施工的法定资质，其与国神华公司关于承包玻璃幕墙施工工程的内容无效 | unsup | 2756.txt
原告提出2012年12月结算时遗漏停工损失，但双方在2012年12月签订的竣工结算书中明确"此竣工结算书为乙方最终结算，如有其他费用产生，与甲方无关，由乙方自行处理"，亦说明双方已对结算协议签订之前的工程进行了最终结算 | unsup | 8657.txt
400512.35 | unsup | 1754.txt
上述两个合同均无效，但挂靠人实际进行了施工，将劳务和建筑材料已经物化到建设工程之中，实际上在发包人与挂靠人之间形成事实上的建设工程施工合同关系，其合同内容也即为挂靠人以被挂靠人名义签订的建设工程施工合同的内容 | unsup | 4928.txt
被告主张在施工过程中原告不让在加厚的10公分地面上做分格，被告对此并未举证证明，本院不予认定 | unsup | 879.txt
17#楼楼梯地坪延期3天 | unsup | 7204.txt
一、衡洲建设公司一通分公司的诉讼主体资格 | unsup | 12078.txt
693669.6 | unsup | 2006.txt
在实务中存在被挂靠企业向发包人主张权利进而判决发包人向被挂靠企业支付工程款的情形，实际上通常是因为挂靠人与被挂靠人在利益一致性的情况下进行了一种行使诉权的选择，也是法院在不能确认挂靠情形的情况下进行的一种裁判选择 | unsup | 4934.txt
而原告提供的结算文件不符合约定 | unsup | 5763.txt
当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同 | unsup | 1134.txt
综上所述，对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，除鉴定结论联系单部分外，其余部分可以作为本案定案依据，具有证明效力 | unsup | 6238.txt
（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年 | unsup | 4373.txt
（3）主体结构封顶后每月按单体已全部完成分部工程，20天内支付至合格工程量的70% | unsup | 9046.txt
20120720 | unsup | 2268.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | unsup | 9518.txt
本案中，原告主张的质量保修金3938014元属涉案工程价款的组成部分，二被告应于2014年7月16日返还2362809元，2017年7月16日返还1575205元，但其未及时返还，应支付相应利息 | unsup | 3890.txt
395884.44 | unsup | 1727.txt
合同约定为逾期一个月不承担违约责任，逾期超过一个月按月息1.5%支付利息，本院根据合同约定的付款节点及应付款金额分段进行计算 | unsup | 1380.txt
2012年3月30日，工程竣工验收合格 | unsup | 7541.txt
”的规定，原告赵玉民承继高明与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同与在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同中对工程单价内容约定不一致，应以备案的建设工程施工合同约定的工程单价作为结算工程价款的根据，据此，上东新城小区3-6号楼及厢房楼，应以1151.00元/㎡作为工程单价，因对物业房工程单价未作出约定，原告赵玉民通过石某承建的物业房，证人石某出庭作证证实物业房工程单价1200.00元/㎡，本院酌定以1200.00元/㎡作为工程单价 | unsup | 9594.txt
故对原告的该诉讼主张，本院部分予以支持 | unsup | 8502.txt
原告诉请要求支付的违约金能否得到支持？本院认为，虽然原告和第三人之间的建设工程施工合同无效，但是原告有权要求第三人支付工程款，被告钱克飞与原告签订的协议应当视为原告和第三人之间对工程款支付的约定，由于金泓公司未依约向原告支付工程款，已经构成违约，应当承担相应违约责任 | unsup | 12561.txt
本工程报送价为108823849.79元，初步审核价为88464104.79元 | unsup | 1340.txt
如无效又当如何处理 | unsup | 261.txt
发包人将拨款通知送达经办银行的时间为在批准承包人结算报告后15天内 | unsup | 1313.txt
20111218 | unsup | 2173.txt
并按成都市标准化工地标准计取安全文明施工费，工程结算价为171069666.23元 | unsup | 9629.txt
利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 8740.txt
20110428 | unsup | 1761.txt
因此，原告认为被告入场施工没有合同依据的理由不能成立 | unsup | 4914.txt
综上，中色十二冶公司完成的案涉工程原图纸范围内价款为总价款应为163870362.67元（161489401.64+1752668.84+628292.19） | unsup | 3934.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”的规定，涉案建设工程施工合同及补充协议书应为无效 | unsup | 12045.txt
送审金额179111795.15元 | unsup | 9102.txt
”的规定，本案原、被告双方均取得了建筑施工企业资质的企业，其未超越资质等级 | unsup | 9315.txt
在此情形下，该承诺书在形式上可以看作是与双方的建设工程施工合同相互独立的文件 | unsup | 8225.txt
三、关于向武龙、刘吉安主张的工程款数额及如何结算问题 | unsup | 8347.txt
1.屋面卷材防水 | unsup | 7715.txt
本补充协议与本工程《建设工程施工合同》相抵触之处，以本补充协议为准 | unsup | 9481.txt
卉森公司已经超付工程款了 | unsup | 6931.txt
国都公司提出天泽公司支付给邓深文个人账户的800万元及支付给邓深文现金的45万元，共计845万元，不是支付本案工程款的主张，因国都广西分公司出具的《承诺书》中要求将800万元作为本案工程款支付给邓深文个人，且出具的《收条》要求现金支付农民工工资，而国都广西分公司作为施工单位在《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》加盖公章，其中《建设工程施工合同》约定将工程款支付到国都广西分公司账户，并且由国都广西分公司实际履行合同进行工程施工，故，天泽公司应国都广西分公司的请求所支付的款项应为工程款，本院对国都公司的上述主张不予支持 | unsup | 11540.txt
2、门卫室、二车间甲方验收合格交付使用后7个工作日内，甲方支付50万元工程款给乙方 | unsup | 465.txt
1-7，面积54.32㎡ | unsup | 8102.txt
繁宝公司仅向钱国木业公司陆续提供过分项分部验收的相关资料，此外没有再提供过其他资料 | unsup | 557.txt
7.2008年7月12日会议纪要1份（分地的会议纪要） | unsup | 7731.txt
电梯井道隔音墙延期3天 | unsup | 7197.txt
到案后，被告人齐志尚能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，案发后，其亲属主动为其退缴了全部赃款，依法可予以从轻处罚 | unsup | 10379.txt
20111020 | unsup | 2036.txt
被告天航公司对该证据无异议 | unsup | 8517.txt
45×××08的存款人民币27202018.89元的冻结措施 | unsup | 8134.txt
三、向武龙、刘吉安主张的工程款数额如何认定及如何结算 | unsup | 8286.txt
因此，原告请求被告万辉公司退还履约保证金并支付相应的保证金的主张，依据充分，本院予以支持 | unsup | 9454.txt
9.同日，卉森公司又向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为0.9万元 | unsup | 7140.txt
用楼房抵款按《金地花园》1＃、2＃楼房现价下浮10%计算，甲方协助办理相关手续 | unsup | 7749.txt
”本案案涉一期工程未约定工程质量保证金期限，2012年3月29日一期工程竣工验收并交付使用，缺陷责任期加上14天返还日期，保修金的返还时间为2014年4月12日，且无证据证明案涉工程存在工程质量缺陷问题 | unsup | 4377.txt
对于14，这是钢结构卸车的价格，不是指金属件本身的价格，潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第96、97项才是钢结构本身的价格 | unsup | 655.txt
20110425 | unsup | 1746.txt
2.钢材款338000元外还应加47383.12元 | unsup | 1196.txt
被告大庆建筑安装集团有限责任公司 | unsup | 7347.txt
3、三车间隔层的水泥承台基础(按二车间的水泥承台基础的施工标准施工建造) | unsup | 457.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司的委托代理人董卫平、项惠国、被告奉贤奉城影剧院的委托代理人顾帅、洪祖军、四海公司鉴定人员张智勇到庭参加了庭审 | unsup | 10130.txt
一、关于原、被告于2010年1月29日签订的《补充协议》以及双方于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》的效力问题 | unsup | 13012.txt
2水泥砂浆压光、压实、抹地面水泥砂浆1 | unsup | 616.txt
这里需要说明的是，尽管认为蒋大平系挂靠关系中的实际施工人，而《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定 | unsup | 4944.txt
被告辩称，1.原告所诉与事实不符，原告诉状中提到08年5月，被告以招投标形式取得发包工程不是事实，被告在08年8月8日才取得该项目的中标通知书 | unsup | 6858.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，本院予以支持 | unsup | 12952.txt
五、徐付荣、王建立、徐希平、万建武应否承担连带责任问题 | unsup | 10549.txt
本院认为，依据本院业已发生法律效力的（2012）金义民初字第3370号民事判决，原告义乌市工商行政管理局与被告浙江锦杨建设有限公司分别于2007年10月25日、2008年12月22日签订的《建设工程施工合同》已于2012年12月4日解除 | unsup | 9905.txt
以上，华宇广泰应当向鸿丰公司支付的5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金22440000元，与鸿丰公司尚欠华宇广泰的3359178.26元工程款（含质量保修金3310000元）冲抵后，华宇广泰还应向鸿丰公司支付违约金19080821.74元，鸿丰公司仅要求华宇广泰承担99万元逾期竣工违约金，系对己方权利的处分，符合法律规定，本院予以准许 | unsup | 11458.txt
二、施工承建内容 | unsup | 9770.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”、第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 9861.txt
2015年12月5日原告鼎晟公司向被告飞翔公司报送丽景家园小区项目工程决算书7册，决算内容 | unsup | 5795.txt
二、安装工程 | unsup | 1057.txt
四是郝立民是否应承担支付工程款的连带责任 | unsup | 8798.txt
3水泥砂浆砼及硬基层面20mm厚水泥砂浆1 | unsup | 626.txt
《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定 | unsup | 4816.txt
结合该鉴定机构出具的鉴定意见，本院认定案涉工程的鉴定造价中的无争议部分为137,541,028元 | unsup | 12814.txt
2016/2/6 | unsup | 11919.txt
（六）关于闽中公司收取的管理费是否应当返还给吴东安的问题 | unsup | 10820.txt
本合同执行的人工及材料调整方面的相关政策，合同签订后，如再有关于造价调整的政策性文件均不再执行 | unsup | 9034.txt
年利率不符合合同规定和最高人民法院关于审理施工工程违约规定，应按照同期银行贷款利率计算 | unsup | 5247.txt
3.2008年6月26日原、被告签订的《金地花园分离建议书》1份 | unsup | 7701.txt
综合应扣除493263.02元 | unsup | 6169.txt
2012年12月9日，被告万辉公司作为发包方与原告联建公司作为承包方签订《建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 9395.txt
综上，夏溪公司不是本案适格原告，亦不是适格反诉被告 | unsup | 4045.txt
3、双方签署的第71、82、82-1、129号《工程联系单》上均明确约定“另计8.5%管理费”，而“综合费率取8.5%”正是补充协议书上的约定，备案合同约定的则是“单价、费率、结算率一次性包死”，同样可以印证双方实际履行的是补充协议书的约定 | unsup | 6499.txt
金地公司要求同辉公司返还多支付的工程款的诉讼请求建立在与同辉公司解除施工合同和金地公司存在多支付同辉公司工程进度款的基础之上，因双方当事人已经达成继续履行合同的协议，且金地公司没有证据证明多支付了工程款，故本院对金地公司的该项诉讼请求不予支持 | unsup | 3238.txt
对于19，结算原则系按照2000定额予以计算 | unsup | 661.txt
梁廷花虽无公司或法定代表人的授权委托书，但梁廷花是公司股东，也是公司财务负责人，又是法定代表人张文亮之妻，其特殊的身份构成表见代理，原告有理由相信梁廷花的行为有代理权 | unsup | 4258.txt
第一，证人证言符合客观事实，被告所问的问题也充分暴露了被告在建设过程中有违法之处，应当承担违法及违约的赔偿责任 | unsup | 5310.txt
……”从以上法律法规的规定可见，商品住宅小区或者建设工程施工合同估算价在200万元人民币以上的建设工程必须进行招标投标 | unsup | 11497.txt
就原告主张的利息，本院酌情从起诉之日即2017年9月8日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至所欠本息清偿完毕之日止 | unsup | 12395.txt
原告营业执照复印、施工资质复印件、被告工商登记信息 | unsup | 6981.txt
4.关于安全文明施工费的问题，鑫红光公司主张按照合同约定的基本取费标准计取，而省三建公司则主张是按照成都市标准化工地标准计取 | unsup | 9623.txt
经庭审质证，反诉被告（本诉原告）对反诉原告（本诉被告）提供的证据2、6没有异议 | unsup | 8003.txt
经本院准许，鉴定机构就被告及第三人梅端华提出的鉴定金额相关依据作出书面答复，本院送达后，当事人在限定期限内均未提出书面异议 | unsup | 1255.txt
双方在2014年12月23日的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》中约定进度款按月支付至审核确定的已完工程量的90%，在省建三公司无法提供鑫红光公司审核确认的进度款支付金额的情况下，本院对第三阶段的工程进度款利息酌情按照审核确定金额的90%作为应付进度款金额，从工程最后停工之日起计算工程进度款利息至省建三公司通知解除合同之日止 | unsup | 9675.txt
XX公司认为其已收取的工程款为6327万元，XX公司认为其已支付63,325,075元，差额部分55,075元系其垫付原告的招投标的代理费，应由XX公司承担 | unsup | 11696.txt
一标段实际施工范围是10-20#楼（多层），二标段实际施工范围是1-9#楼（高层） | unsup | 6463.txt
对证据2不予认可 | unsup | 690.txt
关于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第16项、编号为4-8-3的“车间天沟真石漆”7,772元，繁宝公司及钱国木业公司均确认并非繁宝公司施工，故相关款项应当予以扣除 | unsup | 712.txt
1、工程统一结算 | unsup | 4591.txt
对该部分差价，本院认为应参考常规钢筋在施工管理中节约范围值，酌定节约值为5%，故钢筋节约量应为348.05吨（6961.01吨*5%），该部分差价应为1601889.68元（348.05吨*4602.47） | unsup | 8711.txt
综上所述，本院认定涉案1号楼、2号楼、22号楼工程总造价（包干价含税）合计为81156818.89元 | unsup | 11063.txt
三、合同工期开工日期 | unsup | 9011.txt
17栋已付款 | unsup | 1597.txt
关于鼎元公司对“帝景御园居住小区建设工程”折价或拍卖的价款享有优先受偿权的问题 | unsup | 3820.txt
本案中被告于耀生在原告提交的工程质量竣工验收记录及工程交工报告上签字，视为其对原告提供建设工程质量的认可，且本案中原、被告所签订的建设工程施工合同中合同价款的支付第2条约定 | unsup | 7900.txt
2015年4月3日被告给付原告100000元，2014年10月8日至2015年4月3日共计177天、利率按照年利率6%确定，因此该期间逾期利息为31271.9元（1104232.24元×6%/365×177天） | unsup | 7935.txt
（二）竣工验收前提条件及竣工验收后付款（90%预算价格）的前提条件 | unsup | 5703.txt
但是，建设公司抗辩称，程振国建设工程质量不合格，且未完工，不应支付工程款 | unsup | 9169.txt
“本公司已完成奉城影剧院翻建工程的土建合同条款中的各项事项 | unsup | 10207.txt
60,789.27 | unsup | 2108.txt
3、工程范围 | unsup | 4593.txt
本案没有证据证明案涉工程存在质量缺陷，益宁公司未在规定的期限内返还工程质量保证金，应按约承担违约责任，应从2014年4月12日返还工程质量保证金之日起至实际给付止，以14,983,758.3元为基数支付违约金 | unsup | 4396.txt
23032210.66 | unsup | 2201.txt
4.建设工程中发包方超付工程款的情形有悖于操作习惯和常理 | unsup | 1189.txt
由于误工延期的责任主要在嘉盛公司，故嘉盛公司要求容福公司支付工期逾期违约金1000万元本院也不予支持 | unsup | 4712.txt
2011年7月25日(具体以开工报告为准)，竣工日期 | unsup | 368.txt
原告质证意见 | unsup | 5496.txt
新建水泥保证于2009年5月28日前完成D区块粗粒式沥青砼面层施工，D区块高压电缆于2009年5月27日进场施工，高低压计划12个工作日内完成，尽量加快进度 | unsup | 6342.txt
申请书系被告申请证人出庭作证，不应作出为证据采信 | unsup | 9739.txt
因此，双方签订的《工程款付款协议书》为双方当事人真实意思，本院应予确认 | unsup | 10958.txt
360000 | unsup | 1884.txt
7.2012年2月9日，南洋公司（甲方）与闽中公司（吴东安施工队）（乙方）签订《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》，约定 | unsup | 10607.txt
支付方式 | unsup | 6292.txt
被告不能按照约定期限完工，应承担总造价日百万分之三的违约金，以及承担过渡费用和相关损失等内容，说明违约的事实和原告计算违约金的依据 | unsup | 7622.txt
201256.2 | unsup | 1921.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”，故原告与被告住建局达成的口头施工协议无效 | unsup | 12284.txt
20130715 | unsup | 2378.txt
本院认为，（1）关于原被告所签订的《建设工程施工合同》的合同效力问题 | unsup | 853.txt
故签名盖章的合同才对双方具有法律约束力 | unsup | 12681.txt
3.关于本案的违约责任问题 | unsup | 117.txt
“今欠黄青洲工程款一百八十万元整（￥1800000元），自2013年11月2日至2014年2月底以前付清，月息15‰，年前解决一部分工程款 | unsup | 5113.txt
结合上述两点，本院认定以180元㎡扣除塑钢窗部分相应款项，即262104元 | unsup | 13068.txt
之后，制假章人用客运班车将制好的伪造的建诚奎屯分公司的印章托运给杨建飞 | unsup | 2465.txt
罗斌、罗鹃、罗有阳三人作为一个整体共同与人福公司、邓伯刚签订《建设工程施工劳务承包合同》，但与唐顺凤签订《外架搭拆工程施工劳务分包合同》的系罗鹃，罗斌、罗有阳并不是该合同的相对方，且2015年3月20日向韦景二出具《结算单》及《欠条》的也是罗鹃，罗斌、罗有阳并未在《结算单》及《欠条》上签字确认，故罗斌、罗有阳无需对韦景二诉请的劳务费承担支付义务 | unsup | 9890.txt
已含税金，税金由施工单位自行缴纳） | unsup | 1023.txt
工程规模 | unsup | 7284.txt
5、以上四项不包括合同范围有甲方负责 | unsup | 449.txt
一、缪泽荣与原告在补充合同一、二、三、四中关于综合费率12%约定，应当作为原、被告结算工程价款的依据，即应以该工程造价鉴定金额41613881.38元作为本案双方结算工程价款的事实依据 | unsup | 1290.txt
万特公司与中色十二冶公司签订的案涉工程施工合同不违反法律法规的强制性规定，合法有效 | unsup | 3963.txt
2772.5664万元 | unsup | 7060.txt
以未付工程款63345674.61元（63386375.61元-40701元）为基数，从2014年6月30日计算至实际付款之日止 | unsup | 3749.txt
现富成公司主张其为建工五建公司垫付施工水电费合计1489932.7元，但提供的票据载明水电费金额合计不足60万元，故富成公司提出建工五建公司尚欠施工水电费没有事实依据，对其要求建工五建公司支付施工水电费389932.7元的主张，本院不予支持 | unsup | 8157.txt
本院认为，因电气预埋管属于隐蔽工程，无法破拆重新检测，根据案涉工程其他楼号均使用重型管的事实，仅欠缺18#楼检测报告不影响该部分工程造价的认定，对18#电气预埋管差价16851.75元不予扣减 | unsup | 2854.txt
2012年3月21日，时空公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》约定工程面积13334平方米、合同价款17107522元 | unsup | 10791.txt
质量保修金待按规定的保修期满一年后一周内一次性付清 | unsup | 10431.txt
关于单价，原告主张二层以上按每平方米252元计价，被告主张协议约定每平方米240元，在施工过程中，被告在给原告的协议中增加了“二至六层3.6米，每个平均12元”，应认定为二层六层每平方米的单价为252元，因被告的房屋每层面积为272平方米 | unsup | 9804.txt
7、邓州泰和公司应付工程款数额为13276563.66元（13202176.66元＋74387元），让利663828.18元（13276563.66元×5%），河南建安公司自认已付工程款7353800元，邓州泰和公司虽然对此数额不予认可，认为少计算7万多元，但无相关证据予以证明，故对河南建安公司自认已付工程款7353800元予以认定 | unsup | 10546.txt
11、工程签证单038，建设单位未签署意见 | unsup | 9969.txt
第三，博源公司放弃工程价款优先受偿权的行为无效 | unsup | 4473.txt
20110728 | unsup | 1861.txt
综上，本院确认被告支付工程款7770000元，被告垫付商品砼款2350420元、钢材款338000元、水电费58000元，共计10516420元 | unsup | 1206.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定 | unsup | 12966.txt
法定代表人谢锦仁，董事长 | unsup | 10118.txt
20130705 | unsup | 2363.txt
第四，关于停工损失 | unsup | 4550.txt
1、银行付款凭证一组，拟证明湛新公司先后向被告大庆安装集团苏州分公司支付工程款合计7,090,558.61元 | unsup | 7386.txt
关于扣减工程，根据庭审调查，核定扣减项目及金额为 | unsup | 10340.txt
《最高人民法院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》指出，装修装饰工程属于建设工程，可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但享有优先受偿权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿 | unsup | 12213.txt
本工程已按合同约定完成全部内容 | unsup | 5906.txt
但本案卉森公司向本院举示的六册共1016页证据中，除赔偿案外人、主张工程扣款、司法协助扣款等支付证据外，并未举示直接向富丽公司付款或受富丽公司委托向案外人付款的证据，也未举示垫付农民工工资的证据，应当依法承担举证不能的法律后果 | unsup | 7325.txt
⑦2015年8月26日至2015年10月23日共59天，年利率为4.6%，60万元工程款管理费的利息为535.36元 | unsup | 13002.txt
潘桥路XXX号，建设工程名称 | unsup | 346.txt
（五）关于工程价款优先受偿权的认定 | unsup | 6790.txt
本院认为，配电箱不属于隐蔽工程，根据2019年9月10日鉴定机构再次勘查现场情况，楚湘公司虽未提交关于配电箱的设计变更单，但上陵公司在工作联系单中要求“电气安装工程涉及所有电器元件均采用正泰或高于正泰产品的电器元件才可使用”，楚湘公司将配电箱分包给宏昌源电气制造有限公司施工，经鉴定机构现场勘查，现场实际安装配电箱尺寸与原设计图纸不符，但与楚湘公司提供的采购合同中尺寸相符，箱内电器元件与图纸相比发生了变更，基本与采购合同中的型号相符，部分比采购合同中还要大一号，即该公司安装的配电箱元件高于正泰产品，且已为上陵公司验收合格，故工程总造价应增加576550.59元 | unsup | 2857.txt
质保期自竣工验收合格之日起为五年，第一周年末返还主体结构部分的5%，第二周年末返还装饰及安装工程的5%，第五周年末返还防水部分的5%，五周年返还结束 | unsup | 6656.txt
且丽景家园项目被告已经接收，出售房产至本案立案时为161套房产（总计开发372套房产） | unsup | 5192.txt
二、被告支付原告代付的工程检测费26,620元 | unsup | 10135.txt
如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担 | unsup | 7760.txt
鉴定人员表示除了内墙乳胶漆、屋面钢构架、钢结构雨棚这三项，其他的争议项目都与2013年1月30日的承诺书、2013年5月30日的补充协议书中的项目相吻合 | unsup | 10284.txt
富丽公司举示共六册证据，共计十一组（255份，编号1-255号），共632页 | unsup | 7029.txt
综上，本院判决如下 | unsup | 8792.txt
二、关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定的问题 | unsup | 11045.txt
（四）鉴定机构按合同约定94定额计算钢筋接头价款，本院予以采信 | unsup | 8169.txt
二是原告主张的质量保修金基数如何认定 | unsup | 3854.txt
国都公司及其广西分公司在未垫资部分应得的工程价款为 | unsup | 11556.txt
五、合同价款 | unsup | 9022.txt
工程质量为符合合格标准 | unsup | 10618.txt
本案现已审理终结 | unsup | 10131.txt
1、富丽公司未经卉森公司同意擅自甩项施工、擅自变更施工图要求的做法和措施（偷工减料）以降低成本和赶工，该部分工程造价约1791.00万元，卉森公司在本诉答辩中主张作相应的扣减，该部分请求因在本诉答辩中已经主张作相应的扣减，不再重复主张 | unsup | 6957.txt
342,760,371.65元 | unsup | 8574.txt
甲方鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司，代表人签字马玉森，乙方河南开宇建筑有限公司，代表人签字邵思兵" | unsup | 12941.txt
17栋已付款 | unsup | 1571.txt
邓深文是国都广西分公司的负责人，梁恒华是国都广西分公司的涉案项目负责人，其二人代表国都广西分公司与天泽公司签订《建设工程施工补充合同》，天泽公司支付工程款也是支付给国都广西分公司，该合同中由施工单位垫资施工的约定是双方当事人的真实意思表示 | unsup | 11510.txt
我送去了，因为不合格所以在2015年10月验收后送去的，具体时间记不清了 | unsup | 5452.txt
二、关于原告主体资格问题 | unsup | 3081.txt
2012年1月4日，被告大庆安装集团苏州分公司与原告签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，被告大庆安装集团苏州分公司将上述工程全部转包给原告施工 | unsup | 7533.txt
证据形式均是复印件，没有原件可以核对，民事诉讼若干意见规定不是原件不应采信 | unsup | 5424.txt
370000 | unsup | 2019.txt
4、只有初步验收合格后，才能进行竣工验收，初步验收时，工程技术档案必须完整，而本工程至今技术档案未整理完成 | unsup | 5723.txt
对于南长城公司主张的资金占用损失18,576,748.4元，南长城公司提交的证据不足以证明其该项损失的存在，无事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 299.txt
本案中工程交付时间为2014年10月8日 | unsup | 7932.txt
且同前所述，未能按竣工日期竣工并非完全因建工集团的原因所致，故本院对大豐置业的该项主张不予认可 | unsup | 8756.txt
于2012年6月25日收到工程款600,000元 | unsup | 491.txt
（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年 | unsup | 4848.txt
(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 | unsup | 5711.txt
1、本案中的合同约定钢材、水泥、砂、石料工程施工材料由邓州泰和公司供应，该供应材料系施工过程所必须使用的材料，双方合同中仅约定了由何方采购，并未约定需支付材料保管费用，所以河南建安公司请求邓州泰和公司支付所供材料保管费42088.29元没有依据，不应支持 | unsup | 10535.txt
况且，杨建飞均以个人名义给潘国彬支付工程款，履行双方之间的建设工程施工合同 | unsup | 2621.txt
18#竣工付至90% | unsup | 2250.txt
23532210.66 | unsup | 2209.txt
是原、被告双方共同出资，共同享有的权利 | unsup | 7697.txt
二、被告华南公司是否应赔偿原告损失以及数额 | unsup | 4052.txt
经质证，原告对证人证言真实性不予认可，业务属于装饰装潢的业务和安装电梯的业务，不在原告的承揽范围内，其陈述与本案没有关联性 | unsup | 9763.txt
3、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第2项、编号为10-11-13的“外墙苯丙乳胶漆二遍墙面(窗套)”的工程量和单价均有异议，工程量应当按照实际面积175.12平方米予以计算，单价应当按照天然文化石的市场价每平方米110元予以计算 | unsup | 597.txt
审理中，繁宝公司表示，2011年8月，繁宝公司进场施工 | unsup | 542.txt
“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可” | unsup | 11053.txt
首先，《建设工程施工合同》通用条款26.4约定 | unsup | 11125.txt
本案中，《建设工程施工合同》及《补充协议》解除后，尚未履行的合同部分，终止履行 | unsup | 278.txt
合同同时约定竣工验收合格后15日内原告移交完整的竣工资料【合同第14页12.1（3）】 | unsup | 5681.txt
在上述情况下，本院认定被告因涉案工程的各项费用支出为60万元 | unsup | 9918.txt
根据合同约定，大邦公司目前应向湖南四公司支付的工程进度款为80407699.14元（84639683.3元×95%），大邦公司已付45470642.31元，还应付34937056.83元 | unsup | 1377.txt
（1）关于水暖16、17、18、24、25、26、27号签证和土建014、016、025号签证等10份签证单 | unsup | 6056.txt
1、合同约定的施工范围基本一致，为宇元·万向城二期工程的基坑支护、土方工程、土建工程、内外墙装饰工程、水电安装工程（电从配电房的低压配电箱接线开始）、消防工程、室外及配套附属工程、绿化及园林景观工程（已承包给衡阳市园林处的临街绿化除外）和二次施工项目 | unsup | 12113.txt
考虑到实践中施工单位不垫资即按中值取费计取工程款的现实，本院酌情确定，施工单位垫资部分按高值取费，施工单位未垫资部分按照中值取费，综合计算本案工程款 | unsup | 11515.txt
20111223 | unsup | 2160.txt
5、杨建飞认为合同外的工程价款应当仅支付直接费（人工费、材料费、机械费），不仅未在合理期间对鉴定书初稿及鉴定书提出异议，而且与法律赋予实际施工人索要“工程款”的规定相悖 | unsup | 2594.txt
本案的争议焦点问题 | unsup | 4050.txt
但本案审理内容系基于四原告主张的人工费，张贺忠答辩意见中的以上内容与本案审理内容无关，本案不予审理 | unsup | 2719.txt
最后，《补充协议（二）》第八条 | unsup | 2427.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 9247.txt
同时，在合同履行过程中，冶科纳米公司亦未按照未备案合同约定的月进度款支付相应工程款 | unsup | 11236.txt
465746.4 | unsup | 1762.txt
合同价款为3792324元 | unsup | 2501.txt
因被告金辉公司建设、开发金地花园缺少资金，吸引原告入股投资，并签订了共同开发金地花园项目《合作协议》，约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担 | unsup | 7840.txt
工程竣工验收时间如超出总工期，按延期天数计算违约金，延误天数在30天内，延期一天一栋违约金5000元 | unsup | 69.txt
另外，繁宝公司系在系争工程工地上搭建了棚舍由工人居住，并在厂房内占用了20-30平方米的房屋用来放置工具，钱国木业公司从未向繁宝公司提出过要求收取相关费用 | unsup | 550.txt
五、合同约定【2.8】，原告每拖延一天竣工，支付被告违约金3000元，最高不超过合同价款1%，原告、被告施工记录记载开工日是2014年4月1日，而被告提供的盖有各单位（建设单位、施工单位、监理单位、设计单位）公章的《单位工程质量竣工验收记录》没有签署日期 | unsup | 5733.txt
12、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第40项、编号为3-4-11的“GRC轻质墙板90厚现浇现拌砼(5-16)C20”，由于图纸上有相关项目，故不应当作为增加项计算 | unsup | 618.txt
但双方就该涉案工程既未在开工前签订书面建设工程施工合同，亦未在完工后签订工程结算协议，导致本院无法对原告完成的补填工程量进行确认，亦无法启动鉴定程序 | unsup | 8650.txt
鉴定金额为 | unsup | 11750.txt
对证据九工程量清单是由石家庄一建对联大8号宿办楼施工各个部分的工程造价进行的预算并作为投标依据，而其中涉及到劳务费用的标准与原、被告订立的合同总包价是不一致的，同时证明了原告方通过非法转包方式压低劳务价格，将该工程劳务部分分包给被告 | unsup | 3497.txt
17、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第119、120项，即编号为7-4-26的“铺贴彩釉地砖楼地面块料周长1,200mm以外水泥砂浆1 | unsup | 624.txt
而且，在亿金公司与张冬签订的《建设工程内部劳务分包合同》中，中宇公司作为担保人，对张冬的资信予以担保，说明中宇公司从一开始就知悉张冬为实际施工人 | unsup | 12622.txt
八、关于日月鑫公司反诉请求新东阳公司开具已付全部工程款发票的问题 | unsup | 11985.txt
承包人应在颁发工程接收证书14日内完成竣工退场 | unsup | 5638.txt
第四，对于二被告如何承担工程价款的问题 | unsup | 4856.txt
具体而言，在建设工程施工合同无效的情况下，应根据《合同法》第58条关于“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 4039.txt
双方认可上述两份合同在当地建设部门均未查询到备案记录 | unsup | 10911.txt
经核，楚湘公司提交了酒店大堂A段浇筑基础部分的申请，方圆监理公司予以批准 | unsup | 2884.txt
根据以上证据显示的内容，原告和贝迪克公司于施工中自行解除了双方签订的《建设工程施工合同》，并对原告已完成的施工工程量及工程款进行了协商确认，作为发包人的贝迪克公司仍有263.87万元工程尾款未付，双方也多次对该问题进行过协商 | unsup | 9263.txt
根据2010年2月8日，义乌市政府办公室召集发改、财政、建设、国土、工商、卫生、北苑街道等单位形成的汇报书载明的内容 | unsup | 9912.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 9899.txt
251032.976 | unsup | 11887.txt
在此需明确的是，在实现工程价款优先受偿权即对案涉工程进行折价、变卖或拍卖所得价款仅指对原告施工完成的建筑物或其他地上附着物部分的所得价款，而不包含该工程所在的国有土地使用权部分的所得价款 | unsup | 11284.txt
对上述证据，本院认证如下 | unsup | 10181.txt
秀湖鹭岛1-1剩余部分（工）字2015年48号，工程内容 | unsup | 7084.txt
支付方式 | unsup | 6298.txt
1、《建设工程施工合同》、《南城时代广场一期工程补充协议1》、《南城时代广场一期工程补充协议2》、《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》，拟证明被告（反诉原告）将南城时代广场一期工程发包给原告（反诉被告）施工 | unsup | 7972.txt
综上，对原告主张的第2项中的D区13段相邻两个工作断面未到达边界的补填工程款及第3、4项诉讼请求，均不予支持 | unsup | 8660.txt
案涉工程虽至今未能进行竣工验收，但案涉双方均认可2014年11月1日解放路地下商业街开始营业 | unsup | 3968.txt
挂靠人直接起诉发包人，则发包人应当直接对挂靠人承担责任 | unsup | 4972.txt
2016年11月29日（以监理单位下发的开工令为准）”、第二部分通用合同条款第7.3.2条 | unsup | 12768.txt
由于刘光强在施工过程中，经大石围公司、林旺金矿确认同意变更部分用钢规格，并且大石围公司、林旺金矿自行制作安装了钢平台，因此，工程用钢规格降低及减少钢重量的原因不能完全归责于刘光强 | unsup | 12724.txt
虽然原告金泰盛达公司与被告东兴公司之间签订的建设工程分包合同不具有法律效力，但是金泰盛达公司的施工项目于2013年11月9日通过昌鑫检测公司检测，竣工验收合格，案涉的沈阳市浑南新城中央公园地下停车场投入使用多年，该停车场的消防电、自动喷淋项目质量保修期限已经届满，金泰盛达公司作为具有专业消防资质的施工承包人，要求参照合同约定由发包方支付工程价款，符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 6555.txt
17栋第10、11 | unsup | 1588.txt
此外，国神华公司还应向南通二建公司支付未交付工程施工的违约金375万元 | unsup | 2776.txt
暨阳公司认为鉴定意见中施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价采用信息价0.78元块计算过高 | unsup | 3791.txt
工程决算总报价49071225.44元 | unsup | 5802.txt
14032210.66 | unsup | 2088.txt
加之在后来双方签订的《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中对履约保证金双方约定不计息，故《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中第三条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金200万元，所交的履约保证金从缴纳当日起按同期农村信用合作社两年期贷款利率（月息1.08%）计算…”，利息条款约定应认定为无效 | unsup | 2453.txt
三、工程质量及工期 | unsup | 10408.txt
王爱香主张扣除了五、六千元的电费，实际上领取的数额不到500360元 | unsup | 3228.txt
合同生效后，原告履行了合同约定的全部义务，被告亦按照约定开始施工，但至2013年9月初，根据施工进度判断，被告已经不可能在2013年9月27日实现竣工目标，被告故意以不给工人工资找茬儿，双方因此而发生纠纷，被告拒绝继续履行合同 | unsup | 3257.txt
以上三笔代付款3,279,524.02元虽不在《协议书》约定的投资款范围内，但与案涉工程施工确有一定联系，该代付费用亦在道隧公司的诉讼请求范围内，故本院对道隧公司的该诉讼请求予以支持，由于双方之间并无代付款项的相关约定，道隧公司主张将代付款计入投资款的请求，没有事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 12348.txt
14.同年4月27日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7145.txt
693669.6 | unsup | 1893.txt
涉案工程已竣工验收，原告二建公司作为施工方完成了施工任务并已交付被告，有权要求被告智祥公司支付工程款 | unsup | 11627.txt
”原告所提供的证据不足以证明其主张，对原告的该项诉请，本院不予支持 | unsup | 12402.txt
4、2012年9月30日签订的《工程施工补充协议》，旨在证明因工程图纸变更，工期顺延，双方对付款方式亦予以变更，约定工程竣工验收合格后，被告应支付工程款的95%，剩余5%保修金一年后支付的事实 | unsup | 10140.txt
关于2012年10月9日金额为50,000元的收条,双方均确认支付的系本案系争工程之外的工程款 | unsup | 10308.txt
富成公司于2018年11月22日向本院提交了变更保全标的物申请书，请求查封富成公司位于德保县，面积67.68㎡ | unsup | 8099.txt
693669.6 | unsup | 2142.txt
920456.16 | unsup | 1711.txt
关于原、被告2008年12月31日签订的补充协议，原告主张协议载明的工程款18000000元，包括A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）和2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元及D区块7400000元设备款40%的预付款2900000元，即ABC区块的工程款（不包括联系单及保修金）为9220700元 | unsup | 6384.txt
对6000万元之外的余额，富丽公司有权另诉 | unsup | 7335.txt
对原告所举的第九组证据，本院认为，被告的异议成立，本院不予采信 | unsup | 6827.txt
8、建设工程消防验收意见书，旨在证明系争工程的消防竣工并通过验收，评定为合格的事实 | unsup | 10160.txt
另，被告应向原告支付工期延误违约金56666.67元 | unsup | 10112.txt
建筑工程施工许可证，是1至10号楼的 | unsup | 5263.txt
同时要求被告返还保证金100000元请求，合法正当，本院亦应予支持 | unsup | 795.txt
对该事实，原、被告在庭审陈述中也都确认一致 | unsup | 6545.txt
但是，鑫红光公司与省三建公司于2014年12月31日签订了《融资回购协议》，在省三建公司与鑫红光公司并未真实发生5000万元借款的情况下，鑫红光公司向省建三公司出具了5000万元的借条，省建三公司又同时向鑫红光公司出具5000万元的收条，诉讼中双方均不能对该行为作出完全符合常理的解释 | unsup | 9635.txt
叶城县金城城乡建设投资开发有限公司 | unsup | 11133.txt
关于蔡鲸是否是本诉适格被告及反诉适格原告的问题 | unsup | 12798.txt
由于河南建安公司施工的是整个工程的主体工程，土方工程不在其施工范围，且河南建安公司不予认可，所以其主张20000元挖土方费用无事实依据，该费用不应支持 | unsup | 10539.txt
（四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实 | unsup | 3863.txt
天马公司、泰诚公司对于该工程造价鉴定意见均无异议，本院予以确认 | unsup | 9510.txt
关于被告佳华公司是否是适格被告的问题 | unsup | 3857.txt
防水55928平方米、保温40604平方米、涂料54286平方米、文化石（砖）28510平方米、屋面瓦11848平方米 | unsup | 7111.txt
原告提交的第四、六、七组证据与本案无关，本院不予采信 | unsup | 12507.txt
23、甲方（被告）外委工程配合费2008清单规范说明 | unsup | 5360.txt
2、宇元置业公司提出的代付水电费仅有其单方制作的往来账目证明，据此尚不足以认定实际发生的代付金额，无法与工程款进行债务抵销，相应费用不应计入已付工程款，宇元置业公司可依其付款的事实另行主张权利 | unsup | 12159.txt
被告安澜公司辩称原告未在2014年1月10日前完成所有回填工作，但其提交的证据并不能证实原告未按期完成施工系原告单方原因所造成，且通过工程变更清单可以证实工程存在变更增加工程量的情形，被告仅以原告逾期交工验收为由拒付剩余10%比例的工程款，于法无据，对其辩解意见不予采纳 | unsup | 8640.txt
本院认为，（一）关于鲁中装备公司的诉讼主体资格问题 | unsup | 11191.txt
28个、工价 | unsup | 7128.txt
五台工业园管委会主张从2012年8月17日至2015年10月10日其已向道隧公司支付180,300,000元，道隧公司对其中2013年5月3日向博乐市富兴石业有限公司支付的200,000元和2015年11月26日向新疆乾元坤宇电力工程有限公司博乐项目部支付的100,000元不认可，认为与本案工程无关 | unsup | 12351.txt
因此，对宇元·万向城二期土建工程的未付工程款利息可自2015年11月1日起计算 | unsup | 12190.txt
（一）关于双方无争议的工程造价（见附表1） | unsup | 2848.txt
229.5万元×4.85%÷365天×59天＝17,992.17元，从2015年6月28日至2015年8月25日 | unsup | 8671.txt
17栋已付款 | unsup | 1646.txt
根据双方合同约定，按工程总价款的3%，即8325177.1元（277505902.3元×3%）作为工程质保金扣除，保修期满后支付，鉴于双方合同约定的保修期尚未届满，尚不具备支付质保金的条件，该款项应予以扣除，被告可待条件成就后支付 | unsup | 10046.txt
4454611.57 | unsup | 1870.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，因该工程已经过验收且合格，被告住建局应当参照合同约定将工程价款全部支付给原告，因为原告与被告住建局已经口头结算，工程款为147500元，应当由被告住建局进行支付 | unsup | 12286.txt
土建工程为除专业分包及独立发包以外的土建工程 | unsup | 7085.txt
本案在重审过程中，原、被告共同选定具有工程造价咨询企业资质的中证房地产评估造价集团有限公司对涉案工程造价进行鉴定，鉴定本案工程造价为3653836.88元，虽然原告李小勇不服该鉴定意见提出书面异议，但经中证房地产评估造价集团有限公司核对后作出《异议回复函》，并再次确定工程造价为3653836.88元 | unsup | 191.txt
（一）《建设工程施工合同》的性质及效力 | unsup | 6805.txt
经审核，代付的《经济签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认，本院基于同样的理由，对代付款454,050元予以确认 | unsup | 12344.txt
17栋第14层 | unsup | 1669.txt
2012年1月4日，被告大庆安装集团苏州分公司与原告签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，被告大庆安装集团苏州分公司将上述工程全部转包给原告施工 | unsup | 7409.txt
但根据被告所欠的工程款数额，如按此约定计算，则逾期付款利率明显过高而有失公平 | unsup | 12904.txt
2016年1月28日，富丽公司向卉森公司提出书面报告，请求支付已完成工程的进度款3450万元 | unsup | 7241.txt
万特公司与林宏伟的结算行为与三方签订的《劳务合同》约定的结算方式不符，中色十二冶公司不予认可，故万特公司依据其与林宏伟、监理单位确认的结算单要求将结算结果计入已付中色十二冶公司的已付工程款的主张，本院不予支持 | unsup | 3954.txt
50010491.49元 | unsup | 5356.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | unsup | 3146.txt
此后，原、被告补办了招投标手续，并于2011年11月2日签订了《建设工程施工合同》 | unsup | 13014.txt
现浇板微裂缝看以后的情况再整修 | unsup | 7818.txt
（3）承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更 | unsup | 9054.txt
至初稿征询意见截止时间2015年10月17日，鉴定单位未收到钱国木业公司的反馈意见，经电话询问，钱国木业公司表示还在准备异议意见 | unsup | 588.txt
”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定 | unsup | 11494.txt
3.室内地面垫层 | unsup | 7717.txt
（3）关于抗渗费用，由于商品混凝土为甲供材，抗渗费用由文峰公司直接支付给安庆市丰一混凝土有限公司，因此，鉴定报告中将抗渗费用计入义银公司的工程造价，计算错误，该笔费用从工程造价中扣除，鉴定机构已作出《汇峰广场集中商业1-4层、10#办公楼、东侧人防、展览馆工程抗渗混凝土造价情况说明》对抗渗费用及税金予以明确，双方当事人对该情况说明均不持异议 | unsup | 6633.txt
支付方式 | unsup | 6316.txt
关于鉴定报告双方争议内容的第(5)项工程，因原告未按图纸购买保温砖，只购买了多孔砖，多孔砖按照设计应做外墙外、内保温，现原告只施工了外墙外保温，没有进行外墙内保温工程 | unsup | 10258.txt
55798.53667 | unsup | 11873.txt
19栋已付款 | unsup | 2018.txt
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量”之规定，应当根据原、被告所提交的相关证据等资料进行认定，本院委托具有专门资质的凉山州诚信造价咨询有限责任公司对案涉工程的工程量及价款进行鉴定，本院对其工程量及价款的鉴定结论予以确认 | unsup | 1160.txt
61610439 | unsup | 11943.txt
因此，应当依据中标通知书及备案合同确定集中商业工程的工期 | unsup | 6612.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 9692.txt
本案合同履行中，卉森公司根据不同的工程整改内容，22次向富丽公司发出扣款通知，其中，载明具体扣款金额的5次共计7.512768万元，未载明具体扣款金额的17次 | unsup | 7122.txt
考量被告施工的水泥地面增高10公分属于被告对地面积水所采取的补救措施，原被告已经在施工中实际达成了一致的工程洽商记录，地面增高10公分属于被告对违反工程设计方案施工的地面不平、地面积水、排水口高于室内地面的有质量问题的水泥地面采取补救措施，属于原被告协商一致由被告采取补救措施，被告采取补救措施后没有实现补救的目的，并产生新的违反施工技术规范不做分割的质量问题 | unsup | 895.txt
经司法鉴定，该不合格工程返修费用为7241201.87元，应由被告承担 | unsup | 11396.txt
随后，一航五公司将其承包的二标段D区填海施工工程分包给被告安澜公司 | unsup | 8628.txt
28.白城市经济开发区建设局担保抵押协议1份 | unsup | 7679.txt
双方在沽源县住房和城乡规划建设局备案的合同内容为 | unsup | 4177.txt
关于检测费，亦不同意支付 | unsup | 10151.txt
（七）关于吴东安是否应支付闽中公司违约金的问题 | unsup | 10704.txt
20130704 | unsup | 2355.txt
道路无法正常通行，影响材料进场 | unsup | 6127.txt
被告应向原告支付发电机款353301.83元 | unsup | 10108.txt
17栋已付款 | unsup | 1678.txt
4950232.12 | unsup | 1879.txt
第四组证据（41号） | unsup | 7024.txt
喀什东方汇科公司在该份借条上加盖公司印章，喀什东方汇科公司总经理杨海涛在该份借条上签名（其余四份借条均未加盖喀什东方汇科公司的印章） | unsup | 11114.txt
双方均应本着诚实信用的原则对原告实际完成的工程量进行核实确认，积极协商结算事宜 | unsup | 8651.txt
2、管道井未按图纸要求安装丙级防火门，致使消防设施直到2016年7月才验收合格 | unsup | 5721.txt
20140828 | unsup | 2405.txt
结算书是严格依据《建设工程施工协议书》的约定，执行辽宁省规定的各项定额及各项取费标准计算的，科学合理 | unsup | 5335.txt
四、关于原告联建公司对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖所得的价款是否享有优先受偿权的问题 | unsup | 9449.txt
水平面起土建工程，消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | unsup | 10749.txt
&quot;资料齐全，质量合格、真实有效&quot; | unsup | 5198.txt
只有排入旁边河浜内，所以增加了整个厂区南北二条排水管道，施工单按所改的图纸用CN300北段，CN500南段，双壁螺纹管材料已施工完成 | unsup | 686.txt
新东阳公司与日月鑫公司自2015年1月5日至2018年4月27日期间进度款违约金计算表（单位 | unsup | 11799.txt
建设单位对公司的合同要求及公司的职责视同建设单位对乙方的合同要求及乙方的职责 | unsup | 10844.txt
2011年11月28日，杨钱国(甲方)与蒋建军(乙方)签订承诺书，内容为 | unsup | 444.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款，第七十七条，第一百零七条，第二百八十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | unsup | 11707.txt
如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担 | unsup | 7810.txt
同时，2013年8月14日的收据上建诚奎屯分公司财务专用章也系伪造 | unsup | 2466.txt
对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程逾期损失482620元的请求，本案诉讼中，邓文年仅提供了一份自己制作的情况说明拟证明因石门城建房产公司的原因导致工程延误而给邓文年造成了相关损失，并未提供其他合法有效的证据证实其主张，石门城建房产公司对此也不予认可，故根据谁主张谁举证的原则，邓文年的该项请求没有事实依据，本院不予支持 | unsup | 4905.txt
由于南通二建公司与国神华公司在建设工程施工合同中仅约定了玻璃幕墙及室内装修工程的工程总价款，而未明确玻璃幕墙工程与装修装饰工程各自的具体价款，无法确定涉案装修装饰工程的违约金的计算基数，本院酌定在补充合同约定的未交付工程施工的违约金的基础上按50%计算国神华公司应支付的违约金数额为375万元 | unsup | 2772.txt
“一、被告肇庆市玖信置业发展有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内支付工程款2676506.61元给原告福建省惠东建筑工程有限公司，并按中国人民银行同期同类贷款利息的130%计付违约金至付清之日止（以1876506.62元为计算标准从2013年12月28日起计算至2014年4月5日，以2676506.61元为计算标准从2014年4月6日起计算到付清之日止） | unsup | 12421.txt
其实已支付的工程款也是在多次催讨之下支付的，包括2013年1-2月份民工在县政府、县信访局多次请愿的情况下，甲方才支付了部分民工工资回家过年的，根据双方的合同，发包方在2012年8-9月份未按进度支付工程款实属违约，依法应当承担相应的违约责任等 | unsup | 10665.txt
对于这一问题，应当结合双方证据予以认定 | unsup | 8266.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第（五）项，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条之规定，判决如下 | unsup | 9300.txt
五、关于新东阳公司主张的工程价款优先受偿权问题 | unsup | 11952.txt
被告大庆安装集团公司经本院传票传唤无正当理由未到庭 | unsup | 7359.txt
以未付工程款6775万元（5710万元＋1065万元）为基数，从2013年12月31日计算至2014年1月25日 | unsup | 3745.txt
综上，根据鉴定意见，依据现行有关规定及习惯性做法，本案的涉案工程款总价应确定为25957606元,被告应开具相应金额的工程款建筑安装发票 | unsup | 10106.txt
589619.16 | unsup | 2007.txt
故结合丁蔡俊未向恒基公司缴纳管理费的事实，恒基公司与丁蔡俊之间的关系应认定为转包 | unsup | 12579.txt
现原告川虹公司要求被告叶道强、蒋怀安、林涛配合办理竣工验收手续也无实际意义，也不符合法律规定，不予支持 | unsup | 12061.txt
被告认为不需要对A、B、C区块进行造价鉴定，鉴定报告不能作为定案依据 | unsup | 6184.txt
并列举了内外装饰工程存在7项问题 | unsup | 7864.txt
证明分水器和消火栓工程不是原告施工，包括水表和管井门一共支付了163514元 | unsup | 996.txt
根据建设部和财政部颁布的《建设工程价款结算暂行办法》第八条第（一）项规定及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第23.2条规定，采用固定价格结算的施工合同，双方应当在专用条款中约定该固定价格所包含的风险范围和风险费用计算方法及风险范围以外的综合单价调整方法，在约定的风险范围内发生的可预见性及不可预见性风险，包括雨雪天气、自然灾害、工艺变化、延误工期及物价上涨等商业风险因素，合同固定价格不予调整，在风险范围之外发生的上述风险因素，双方按照约定的方法调整综合单价 | unsup | 6063.txt
合同总价暂定 | unsup | 7112.txt
虽然被告盈嘉公司多次变更设计方案的行为可能导致原告建工集团停工待图，从而产生窝工问题，但因建工集团并未提供充分证据证明其停工待图的确切期间，其主张盈嘉公司赔偿窝工损失证据不足，况且短期停工待图亦属施工风险范畴，而建工集团在投标报价时已经考虑到该风险因素并预设了5%的风险费用，故建工集团要求盈嘉公司赔偿其窝工损失1450145.80元本院不予支持 | unsup | 6080.txt
10539653.18 | unsup | 1991.txt
二是从闽中公司与吴东安签订的合同中对工程违约金也有约定 | unsup | 10841.txt
⑶水厂代付签证单，共10笔代付，代付项目为 | unsup | 12345.txt
故对原告要求被告支付工程款的诉讼请求，本院予以部分支持，即94377元（应付工程款674377元减已付工程款580000元=94377元） | unsup | 9810.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果"的规定，原告应承担举证不能的不利后果 | unsup | 8659.txt
20120415 | unsup | 2227.txt
一、原、被告签订的浙江恒宇国际汇晶城一、二标段《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充协议书》的效力如何认定？案涉工程价款应以哪份合同为准进行结算？ | unsup | 6477.txt
&rdquo;任何一方不得违约，如有违约按未履行标的20%向对方支付违约金，并赔偿实际损失，但因不可抗力原因除外 | unsup | 7753.txt
鼎晟公司，主项资质类别及级别 | unsup | 5809.txt
从以上三份合同可以看出 | unsup | 10775.txt
被告承担民事责任后，可向无权代理人另行主张权利 | unsup | 1296.txt
17栋已付款 | unsup | 1796.txt
二、关于向武龙、刘吉安是否为案涉建设工程的实际施工人及各方当事人的责任承担问题 | unsup | 8329.txt
4#楼正面外墙装修结束落架，一层店面交付业主，完成截止时间6月20日 | unsup | 10640.txt
2013年7月15日，繁宝公司向崎丰厂发出施工务联系单，内容为，事由 | unsup | 507.txt
本院认为，原告建业公司就涉案项目提前介入并组织施工，原被告双方实际按六份系列建设工程施工合同履行各自权利义务，该六份分合同与备案合同主要内容基本一致 | unsup | 9462.txt
13255460 | unsup | 2139.txt
7-11，面积43.94㎡ | unsup | 8112.txt
合同约定结算完成无争议，付款至工程结算的97% | unsup | 5567.txt
“至此，本工程合同内价款已全额付清”，由于该确认数额与双方约定数额一致，足以认定双方对建设工程价款为22905864.96元并无异议 | unsup | 2989.txt
宇元置业公司等人认为上述款项为工程款 | unsup | 12174.txt
本院经审理查明 | unsup | 62.txt
缺乏相关性与本案无关 | unsup | 5418.txt
（三）以洗浴卡顶账部分 | unsup | 4803.txt
被告是发包方，原告是承包方，双方经协商一致，将被告开发的兴城市丽景家园小区工程（1#-10#楼）工程承包给原告承建 | unsup | 5769.txt
该鉴定机构是在本院司法鉴定技术处主持下产生的，经原、被告同意后确定的 | unsup | 10555.txt
对此，分析如下 | unsup | 6739.txt
卷闸门款8150元 | unsup | 10344.txt
3.关于王建军主张的保证金、停工损失问题 | unsup | 8819.txt
上述两份合同中，《建设工程施工合同》约定工程进度款由天泽公司按月支付，而《建设工程施工补充合同》约定由国都广西分公司采取垫资方式进行施工 | unsup | 11506.txt
本案现已审理终结 | unsup | 7360.txt
双方签订的合同明确约定合同价款为可调价款且明确了调价原则，因此在存在签证单、合同外增项的情况下，远东诚信公司主张不予调价不符合合同约定，本院不予采信，应按照合同约定对不在合同内的项目进行调价 | unsup | 3040.txt
对证据五没有公章，认为是虚假的 | unsup | 3450.txt
专用条款13.1，双方约定工期顺延的其他情况 | unsup | 8064.txt
原、被告实际争议的数额为290000元工程款的性质是ABC区块工程款还是D区块设备预付款？根据九龙一号室外工程预算书，D、E、F区块合同价为6327041元，即D区块的合同价小于6327041元，其设备款不可能高于6327041元 | unsup | 6387.txt
对安徽中信咨询有限责任公司未完成工程量的鉴定报告予以认定 | unsup | 41.txt
违约金计算方法为 | unsup | 11455.txt
20110827 | unsup | 1950.txt
2011年6月7日建筑工程施工承包协议 | unsup | 955.txt
2011年1月31日至工程款付清之日止的违约金，以81339元为基数，按照 | unsup | 10373.txt
经审查 | unsup | 5235.txt
被告逾期不履行上述义务，构成违约，并给原告造成损失，依法应当承担违约责任并赔偿原告损失 | unsup | 8702.txt
地金公司由此产生 | unsup | 10994.txt
并非当事人真实意思是表示 | unsup | 4667.txt
竣工日期合同约定 | unsup | 5747.txt
被告大庆安装集团苏州分公司对湛新公司提供的证据1、3、4、5、6的真实性无异议，但认为委托李大弯联系相关事宜，与本案工程质量维修无关联性，李大弯无本案工程款结算的权利 | unsup | 7523.txt
具体如下 | unsup | 5321.txt
据此，本院认为原、被告签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》均为无效 | unsup | 3612.txt
造成工期延误的是被告 | unsup | 5616.txt
山西六建与昌陆投资公司和昌陆建筑公司为三个独立的法人，且昌陆投资公司和昌陆建筑公司否认其实际掌控山西六建海南分公司 | unsup | 9297.txt
（1号楼、2号楼）2018年8月25日交工验收合格、（22号楼）2018年9月30日交工验收合格 | unsup | 11042.txt
2、依据《湖北省建设工程施工合同》所确定的造价分别为 | unsup | 4651.txt
17#楼外墙保温延期3天 | unsup | 7202.txt
2010年12月14日《会议纪要》中约定，“最终竣工日期双方协商确定，如若总包以外的原因造成工期延误，则工期顺延” | unsup | 11361.txt
被告湛新公司辩称，湛新公司与大庆安装集团苏州分公司发生的关系，且工程款已经结清 | unsup | 7384.txt
庭审中，原告确认保险由被告购买，但不清楚保费的具体金额 | unsup | 12410.txt
1、本案权利义务的主体 | unsup | 11584.txt
”故原告向第三方已收取的总包服务费，应从工程结算价款中扣除，不应重复计费 | unsup | 3682.txt
三、崎丰厂所欠全部工程款应在2014年10月31日前付清，并支付因逾期付款的利息损失 | unsup | 530.txt
其他五份《建设工程施工合同》合法有效，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十六条第一款之规定，应当按照约定结算工程价款 | unsup | 6621.txt
也就是说如果工程量不发生变化，工程款就是不变的，那么每平方米的价款为1283元，所以本案应该按照每平方米1283元来确定工程的总价款 | unsup | 10772.txt
况且建设工程施工合同已无效，《承诺书》对双方已无拘束力 | unsup | 2604.txt
本案中，原告xx公司、被告xx公司签订《补充协议（二）》第四条的约定“拖欠100万元部份工程款时间达三个月以上，按月息5%计算利息”的约定过高，根据本案的实际情况，由于被告xx公司对原告xx公司的工程款逾期支付利息的计算方式并没有提出具体的意见，本院认为应以原告xx公司主张的金额、日期统一按3%计算利息为妥，因原告xx公司在诉请中主张工程款逾期支付利息计算至2014年12月1日为5749716.75元，经本院核算，应予以支持，至于2014年12月2日以后的利息，则按尚欠工程款7191192.89元减扣100万元（合同约定）为基数按月息3%计算至清偿完毕之日止，而被告xx公司应支付返还的工程质量保证金573822.13元，因约定工程质量保证金不计利息，故本院不予支持 | unsup | 2422.txt
本院认为，被告提供的证据内容清晰，与本案有关联，除可以证明被告待证事实外，结合庭审，补充协议中载明的1800万元包括A、B、C区块的工程款和2008年10月28日至2008年12月12日双方签订的7份其他工程的工程款5873000元 | unsup | 6137.txt
229.5万元×5.35%÷365天×71天＝23,883.71元，从2015年3月1日至2015年5月10日 | unsup | 8669.txt
东侧地下空间利用工程的造价为10938491.64元+1173946.72元-（164789.74元+5831.91元）=11941816.71元，菱湖风景区管理中心工程的造价为1168282.52元-98611.44元-（1800.20元+63.71元）-（2981.14元-2326.3元）=1067152.33元 | unsup | 6654.txt
故本院以瑞信公司主张扣除塑钢窗价款为2702157.3元、外墙保温及真石漆价款为7726970.3元、地热价款为2527108.28元，以上共计12956235.88元 | unsup | 4753.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 5143.txt
1、银行付款凭证一组，拟证明湛新公司先后向被告大庆安装集团苏州分公司支付工程款合计7,090,558.61元 | unsup | 7510.txt
故被告智祥公司应当向原告二建公司返还质保金5,737,185.39元（114,743,707.77元×5%=5,737,185.39） | unsup | 11641.txt
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定 | unsup | 12562.txt
因原告无合法的建设资质，这样形成的2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订了金地花园5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼代建《协议书》，由此可见金地花园5＃6＃回迁楼建设包函在被告金辉公司申请报批备案的金地花园建设项目之中，原告在此项工程中只是投资方（所谓的建设方） | unsup | 7796.txt
至起诉之日，工程竣工验收已满一年，湖南四公司要求大邦公司退还质保金1769282.09元本院予以支持1692793.67元（84639683.3元×2%） | unsup | 1378.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款 | unsup | 12783.txt
若以物抵债协议未实际履行，则益宁公司与博源公司之间的工程款债务并未消灭 | unsup | 4425.txt
&quot;因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用 | unsup | 5626.txt
河南省建筑安装工程有限公司南阳分公司（以下简称河南建安南阳分公司）成立于2008年1月8日，系河南建安公司的下属分公司，公司负责人张甲岭，营业场所 | unsup | 10393.txt
义银公司赔偿文峰公司因10#楼工期延误造成的损失人民币1884962.04元 | unsup | 6730.txt
单位工程主体验收条件审批表监理机构未签字 | unsup | 8888.txt
在该合同中，吴东安作为闽中施工班组的负责人签字，说明吴东安对该工程违约金是明知的 | unsup | 10840.txt
被告应给付总工程价款60％应付款为人民币20201276.80元，从应付工程价款之日（2013年1月2日）起计息至给付之日，应付利息合计人民币341303.55元 | unsup | 4170.txt
”以及第十条的规定 | unsup | 9939.txt
证明房屋实际面积，说明原告已经实际多支付被告价款341109.87元 | unsup | 7662.txt
”被告施工的建设工程虽然没有经过竣工验收合格，但是经过鉴定孙国元承建的承德杏之源饮品有限公司生产车间地面高程、地面裂缝、地面积水等质量缺陷 | pos | 872.txt
对于原、被告签订的标前合同因违反《中华人民共和国招标投标法》的强制性规定，亦为无效合同 | unsup | 10018.txt
2、节能分项工程、内保温与二次装修同步施工 | unsup | 10221.txt
刘吉安、向武龙要求按照月利率2%支付未付工程款的损失依据不足，本院不予支持 | unsup | 8390.txt
同年8月7日和17日，因房屋质量问题，卉森公司分别赔偿114-15-1号业主吴传基0.5万元，赔偿52栋17-1号业主黄进容1.8万元 | unsup | 7238.txt
为避免进一步扩大损失，正式发文撤销对程振国涉案工程的授权并接手现场、妥善安排后续施工事宜 | unsup | 8938.txt
对于合同以外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额一节，尽管中煤正辰公司与远东诚信公司所签合同自始并不具有法律约束效力，但双方在合同中约定合同价款为可调价款且明确了调价原则，在无其他相反证据证明的情况下，远东诚信公司、第二十干休所不同意对约定工程价款以外的增项及变更洽商项目进行调价，于法无据，本院不予采信 | unsup | 2991.txt
安徽中信工程咨询有限责任公司的鉴定报告显示涉案工程工程概况中注明,工程建筑面积约33785.28㎡，因该建筑面积系约数，且并非在鉴定结论部分出具，不宜以该建筑面积作为计算工程总价款的依据 | unsup | 116.txt
凭证证明被告丽景家园小区1-10楼建设施工工程竣工验收消防备案合格 | unsup | 5427.txt
-117964.02 | unsup | 1696.txt
”现被告已支付134,900,000元，超过按95%计算的工程价款131,630,440.29元（138,558,358.20元*95%）,故剩余款项依法应认定为保修金，根据双方签订的施工合同约定，在原告提供决算资料并由被告完成决算审核后，被告累计付至决算工程款的95%，余5%作为保修金，在竣工验收之日起满二年时返还3%，满五年返还完毕 | unsup | 12876.txt
“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 4727.txt
关于第二个争议焦点，本院认为，首先原告和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》，被告观音寺和被告观音山开发公司不是合同的当事人，原告请求两被告承担连带责任没有合同依据 | unsup | 3839.txt
对证据四真实性无异议，但对其证明目的有异议，异议内容同证据三质证意见 | unsup | 3389.txt
2012年10月7日分水器和消火栓收据一份 | unsup | 995.txt
18#第2、3层 | unsup | 1651.txt
涉案工程造价的价款应按照735/㎡的固定包干价进行结算，涉案的3、4、5、6号楼为多层砖混结构建筑，合同约定总建筑面积为11600㎡(5880+5720)合同总价款应为8526000元（4321800+4204200） | unsup | 5004.txt
本院认为，综合各方当事人的举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点是 | unsup | 6593.txt
灵宝城投公司如果认为本院作出（2016）豫1202执异90号执行裁定书和三门峡市中级人民法院作出的（2016）豫12执复63号执行裁定书存在问题，可以通过再审解决，故本案应当裁定驳回起诉 | unsup | 12619.txt
根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，结合双方争议的焦点，本院评判如下 | unsup | 7313.txt
补充协议约定按照建筑面积乘以固定单价计算工程总造价，新东阳公司退场时，案涉工程尚未完工 | unsup | 11757.txt
三、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司垫付的检测费人民币26,620元 | unsup | 10324.txt
依据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称招投标法）第三条规定 | unsup | 8291.txt
4、原告多次将档案送交档案馆未果，是由于被告的原因造成的 | unsup | 5655.txt
原告认可被告在签订《工程竣工结算确认表》后又向原告支付工程款共计1940万元，属于对己不利的认可，系自认，本院予以认定 | unsup | 13034.txt
20120408 | unsup | 2224.txt
应付工程款217592606.28元-已付工程款177634894.40元=39957711.88元 | unsup | 2932.txt
（1）确认部分造价161489401.64元 | unsup | 3912.txt
新建水泥承建广丰建设九龙一号室外工程（不包含燃气、消防工程） | unsup | 6241.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 8735.txt
但承包人已完成建设工程，且质量验收合格，请求支付工程价款的，应予以支持 | unsup | 4105.txt
依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下 | unsup | 11368.txt
关于单价，是根据2000定额作出的，与投标单价也是基本一致的，且扣减的是涂料的价格，并非真石漆或者文化石的单价 | unsup | 639.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 1209.txt
本院认为，本案中，正是基于李波既以武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》，又以个人名义与湖南六建公司签订《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》，湖南六建公司明显存在将涉案工程全部转包给李波个人并收取管理费而获取利益的违法行为，而对于建设工程施工合同的相对方而言，湖南六建公司既是总承包人又是违法转包人，李波作为湖南六建公司该项目的内部承包人，对外代表湖南六建公司，其行为应由湖南六建公司承受 | unsup | 8343.txt
竣工日期为1月8日，按协议约定被告不存在违约行为 | unsup | 7721.txt
229.5万元×4.35%÷365天×389天＝106,396.83元，从2015年10月24日至2016年11月15日） | unsup | 8673.txt
对原告提供的证据七，其中张立云、郭汉成、张云贵出具的书面证明，性质上属于证人证言，证人未出庭作证，且原告未能提供其他证据证明证人与原被告或者本案所涉工程的关系，故本院不予认定 | unsup | 2667.txt
根据《工程款付款协议书》约定，汇都公司尚欠地金公司工程款17334994元 | unsup | 10943.txt
上列1～7证据，经被告弘兴公司质证，均没有异议 | unsup | 7735.txt
关于税金及管理费 | unsup | 4806.txt
一、河南建安公司的诉讼主体是否适格，是否是结算主体问题 | unsup | 10524.txt
(3)开通施工 | unsup | 383.txt
义银公司的其他诉讼请求不能成立，本院不予采纳 | unsup | 6728.txt
质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等 | unsup | 5717.txt
双方仅在《黄河外滩国际大酒店建设工程施工框架协议书》中约定“对于分包项目，乙方有权依据合同收取分包方的施工配合费”，楚湘公司主张的总承包服务费不包含酒店部分 | unsup | 2944.txt
因广丰建设和新建水泥对鉴定报告均有异议，并均同意再次鉴定 | unsup | 6376.txt
被告湛新公司为其辩称意见提供了如下证据 | unsup | 7385.txt
鼎元公司的起诉理由部分成立，对其诉讼请求予以部分支持 | unsup | 3827.txt
德昌县农贸市场工程目前已施工情况 | unsup | 1183.txt
外委工程应达到决算后，根据合同约定或者国家颁布有关规范决算，目前并没有达到该笔款项的决算条件 | unsup | 5225.txt
41,014.21 | unsup | 2055.txt
首先，原告新东阳公司关于工程进度款违约金的诉讼请求计算至起诉日2018年4月27日，其主张不违反法律的规定 | unsup | 11794.txt
2016/1/21 | unsup | 11905.txt
此外，林州建总公司与建设单位格瑞汀公司之间无工程款收付关系 | unsup | 2636.txt
按照2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归原告所有 | unsup | 7843.txt
就本案而言，原告认为被告存在欺诈行为，主要理由是被告通过故意隐瞒重大工程质量问题，采取欺诈手段获取质量监督站合格证明 | unsup | 5023.txt
3.欠付的金额 | unsup | 12355.txt
1015417.4 | unsup | 2252.txt
通过原、被告提交以上证据，本院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条的规定 | unsup | 9937.txt
第二十六条规定 | unsup | 9878.txt
其余用楼房抵工程款 | unsup | 7748.txt
合同总价款应为674377元[（272平方米/层×5层×252元=342720元）+（272平方米/层×5层×240元=326400元）+（雨棚17.6平方米×240元=4224元）+水池1000元] | unsup | 9805.txt
对于天棚清水模板费281379.78元，中色十二冶公司要求按地下室有梁板支模面积计入该费用，万特公司认为此费用包含在油漆定价中 | unsup | 3924.txt
工程竣工验收合格并备案后60日内，承包人提供竣工结算报告报送发包人审核 | unsup | 9042.txt
③被告亚太公司在与原告签订建设工程施工合同之前，确与 | unsup | 5938.txt
2015/2/6 | unsup | 11829.txt
主体（含桩基、基础）等工程按建筑面积以每平方米1230元包干进行结算，双方确定开工日起至单体工程合格竣工验收日，总工期为24个月，从2013年6月30日至2015年6月30日 | unsup | 1415.txt
对于2，结算原则系按照2000定额予以计算，根据的是市场基准价，市场基准价可能与实际签订合同的价格不一样，且真石漆的市场价从70元到160元，幅度很大 | unsup | 636.txt
原告质证意见 | unsup | 5435.txt
本院认为，本案为建设工程合同纠纷 | unsup | 12380.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 953.txt
”由于当事人之间签订的建设工程施工合同无效，当事人约定的利息计算标准没有法律约束力，故利息应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付 | unsup | 12198.txt
随后，一航五公司将其承包的二标段D区填海施工工程分包给被告安澜公司 | unsup | 8577.txt
未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外 | unsup | 4428.txt
8903022.59 | unsup | 1852.txt
2015年11月26日原告向被告递交的工程结算书总额为49071225.44元，因在操作时将工程规费系数6.8误作1.8，造成笔误 | unsup | 5353.txt
”本案中，2018年12月18日，第三人董张向喀什华厦公司出具收条一份，收条内容 | unsup | 11138.txt
（一）关于南洋公司、时空公司、闽中公司、吴东安之间签订合同的效力问题 | unsup | 10707.txt
碧施合字（2011）-第023号）作出的结算价款可以作为双方结算依据 | unsup | 12601.txt
第三，《建设工程施工合同》通用条款33.3约定 | unsup | 11136.txt
6、局部工程存在一定的瑕疵 | unsup | 5726.txt
7535241.98 | unsup | 1954.txt
博源公司对承包的岭湾峰尚二期工程享有工程价款优先受偿权 | unsup | 4455.txt
（6）余款5%作为质保金，待缺陷责任期（两年）满后付清（无息） | unsup | 9049.txt
否则，甲方扣除未付乙方工程款的10%，且乙方必须在合理期限内继续完成尾留工作 | unsup | 8592.txt
原告要求被告返还多支付的工程款2330000元，与本院查明的事实不符，本院不予支持 | unsup | 6403.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定 | unsup | 9504.txt
导致我司负债累累，员工工资和拖欠时间超过1年，民工工资拖欠3年多时间，涉及人数众多，已形成极不稳定的社会因素 | unsup | 7306.txt
1、关于涉案工程总价款及向武龙、刘吉安已经领取工程款数额的问题 | unsup | 8354.txt
8-8，面积46.4㎡ | unsup | 8126.txt
二、关于卉森公司的已付款金额 | unsup | 7323.txt
1、工程名称 | unsup | 4586.txt
2011年12月8日，闽中公司与吴东安签订《工程项目施工内部承包合同》，因吴东安系没有施工资质的自然人，故该《工程项目施工内部承包合同》亦无效 | unsup | 10720.txt
上述几份结算文件在形式要件上完备,内容上具有延续性,能够互相印证《工程款付款协议书》记载的真实意思表示 | unsup | 10954.txt
4、被告大庆安装集团公司对原告的上述1、2、3项请求承担补充清偿责任 | unsup | 7496.txt
该缺陷的修正费用由造价工程师核实，承包人应支付该笔款项 | unsup | 892.txt
因此，原告陈述的因被告亚太公司的原因致合同不能履行的理由无事实、法律依据，本院不予采信 | unsup | 5940.txt
上述工程价款，嘉鼎祥公司应支付给启航公司 | unsup | 3176.txt
2011年6月7日的建设工程施工承包补充协议一份 | unsup | 960.txt
942382 | unsup | 1546.txt
程振国质证对2019年12月31日《委托付款函》真实性无异议，但是认为该笔资金系程振国垫资款，建设公司建行尾号0034的账户是为程振国专门设立的收程振国垫资款并对外代程振国支付材料款、农民工工资 | unsup | 8959.txt
被告飞翔公司在庭审中提出，丽景家园小区打井款39572元，预存工地电费119464.75元，打井罚款30000.00元，外墙环评报告费50000.00元，地暖间4间18135元（于大亮做），建筑工程质量保证金450000.00元，合计707171.75元应计算为被告飞翔公司支付给原告鼎晟公司的工程款额度中 | unsup | 5862.txt
第三，关于钱国木业公司主张的打桩赔偿费、调解费，这是钱国木业公司与案外人间自行和解的结果，且钱国木业公司亦无法举证证明繁宝公司在打桩过程中存在过错，故现其要求繁宝公司承担一定的赔偿责任，缺乏依据，不予准许 | unsup | 751.txt
1、被告飞翔公司给付丽景家园小区建筑工程项目工程款19827549.93元及利息，2016年10月11日变更为支付拖欠工程款（工程总造价50010491.49元含2016年工程、2015年决算漏项工程、2015年决算规费计算错误等，应给付97%即48510176.75，扣减已付工程款28299500.00元）合计20210676.75元及利息 | unsup | 5875.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | unsup | 11489.txt
原、被告于2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》已经对工程价款作出实质性调整，故本院认为本案工程价款结算应当以备案合同，即2011年11月2日签订的建设工程施工合同的约定为计算依据 | unsup | 1101.txt
20111225 | unsup | 2170.txt
瑞信公司取得涉案工程后，与吉运公司签订2014年7月3日《建设工程施工承包合同》,将涉案工程部分分包给吉运公司，依据《中华人民合同法》第五十二条第五款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，该合同不违反法律法规的强制性规定，且瑞信公司及吉运公司均具有相关资质，该合同合法有效，本院予以确认 | unsup | 4737.txt
其次，詹永顺请求鹏程公司承担连带清偿责任，突破了合同相对性原则 | unsup | 9987.txt
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十二条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、第五条、第三十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下 | unsup | 11656.txt
程振国对三性均无异议，证明目的与程振国提交的该证据的证明目的相同 | unsup | 8901.txt
本院经审理查明 | unsup | 10392.txt
嘉盛公司向容福公司支付和垫付的款项合计为102505851.19元 | unsup | 4690.txt
13845079.16 | unsup | 2145.txt
庭审过程中法庭出示下面法庭出示经被告申请调取的证据 | unsup | 3465.txt
6、工程签证单030，建设单位签署意见“内容不实，不予认可” | unsup | 9965.txt
8.2012年3月19日，将乐县城乡规划建设局向时空公司颁发建字第350428201200089号《建设工程规划许可证》，载明 | unsup | 10611.txt
关于工程款的金额如何确认的问题，根据以上分析认定原、被告对案涉工程的工程款（除工程增减量部分）的工程款为905万元，为此本院予以确认 | unsup | 9949.txt
距地下室墙外皮500㎜范围内使用2:8灰土回填，其余用素土回填，本院酌定2:8灰土回填宽度为500㎜，故室外回填2:8灰土与素土差额造价应为142979.92元，应计入涉案工程总造价 | unsup | 8722.txt
土建结构主体工程、二次结构 | unsup | 3548.txt
上述原被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》在长白山管委会建设工程招投标管理办公室办理了合同备案手续 | unsup | 1084.txt
原告意见 | unsup | 5210.txt
此外，自2016年11月24日起至2017年3月14日止，中跃云南分公司与华磊公司就该《融资协议》的实际履行事宜以联系函的方式进行多次协商，华磊公司于2017年3月8日向中跃云南分公司发出的《工作联系函》中作出希望和中跃云南分公司解除《融资协议》的意思表示，中跃云南分公司于2017年3月14日向华磊公司发出《关于2017年3月8日 | unsup | 12754.txt
况且，建诚奎屯分公司只是授权杨建飞与格瑞汀公司签订建设工程施工合同，而非授权杨建飞与潘国彬签订建设工程施工合同 | unsup | 2613.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条 | unsup | 10068.txt
但表示，根据补充协议书，三车间水泥承台基础应当包括在总价款中 | unsup | 503.txt
20111013 | unsup | 2020.txt
原告认为E、F区块智能安防、广电、电信管道未施工，则管道下的基础及护砂管也未施工，应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，则鉴定造价不变 | unsup | 6235.txt
2012年3月21日的《建设工程施工合同》第一部分协议书第一条工程概况 | unsup | 10768.txt
被告质证认为协议书与原告诉讼请求没有关系，是原告与其他方签订的合同，不能证明原告陈述 | unsup | 906.txt
证明被告违约 | unsup | 7629.txt
后隆波公司实际施工完毕，原告已向隆波公司支付450,000元款项 | unsup | 10201.txt
259749.30元-337063.35元+3661153.30元+3941284.96元＝7525124.21元 | unsup | 3001.txt
1、投标文件的准备，包括参加各种标前会议 | unsup | 9121.txt
22,273.06 | unsup | 1871.txt
证据十二、2013年8月2日工程暂停施工通知书，证明河北联大8号宿办楼总包和监理在工程管理上存在问题，唐山市建设工程质量监督监测站发出暂停施工通知，且至今没有复工通知 | unsup | 3363.txt
4.关于12#-24#住宅楼地下室外墙20㎜厚1 | unsup | 2861.txt
富成公司提出建工五建公司延误工期导致工程逾期竣工及未依法足额开具发票，其有权拒绝继续向其支付工程款，因该主张无法律依据，故对其答辩意见本院不予采纳 | unsup | 8147.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | unsup | 12195.txt
第19笔2014年5月29日付湖南楚湘工程款11137元，无付款记录或收据，且楚湘公司不认可，本院不予确认 | unsup | 2923.txt
查明，2016年7月22日葫芦岛市消防局向飞翔公司核发辽葫公消竣备字【2016】第0065号建设工程竣工验收消防备案凭证 | unsup | 5872.txt
而《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证）系由建设方按照有关的规定，在向相关的行政职能部门递交一系列文件后，由相关的行政职能部门审核后予以颁发 | unsup | 12009.txt
工程质量技术要求 | unsup | 9020.txt
本院认为 | unsup | 3154.txt
6、关于工期奖罚的问题 | unsup | 10517.txt
系被告公司副总，负责房地产开发项目的各项手续办理 | unsup | 5457.txt
武汉嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房 | unsup | 4587.txt
471191 | unsup | 1717.txt
”的规定，由于海伟公司于2014年12月31日实际使用工程，应视为工程已实际交付，故现原告有权主张工程价款 | unsup | 4835.txt
剩余工程款5288956.2元 | unsup | 4218.txt
具体施工期限 | unsup | 7758.txt
双方在合同中约定了工程价款为22905864.96元，虽该价款为可调价款，但在2010年12月21日中煤正辰公司向远东诚信公司出具的收条中已经明确收到22905864.96元已付工程款后，“至此，本工程合同内价款已全额付清”，该确认的数额与双方合同约定的数额一致，足以认定双方对合同内工程价款为22905864.96元并无异议 | unsup | 3037.txt
7.2018年12月5日在德昌县的会议记录 | unsup | 1173.txt
20110729 | unsup | 1868.txt
同时，反诉被告于2017年3月8日向反诉原告发出的《工作联系函》中明确作出欲解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，而反诉原告于2017年3月14日向反诉被告发出的《关于2017年3月8日 | unsup | 12789.txt
判令被告支付原告工程款137781625元及利息，利息以中国人民银行同期同类贷款利息计算，自起诉之日起计至人民法院生效判决规定的履行期限届满之日止 | unsup | 9413.txt
被告大庆安装集团公司经本院传票传唤无正当理由未到庭 | unsup | 7483.txt
1.各方最终确认《东瑞金融中心工程结算审核报告书》对于避难层的工程量已计入结算费用中，审核单位按照2013年7月5日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》约定增加的费用7079400元属于重复计算，应当予以扣减 | unsup | 9616.txt
”本案中，第一，从签订《补充协议》的目的看，并没有证据证明日月鑫公司、新东阳公司为了规避法律法规的规定以及相关部门的监管而签订补充协议，亦无证据证明补充协议存在胁迫等情形，双方当事人在主观上并不存有恶意，因此，案涉施工合同与补充协议之间并不属于“黑白合同” | unsup | 11739.txt
380000 | unsup | 1936.txt
”但根据上述协议中对于“进度款”的约定，XX公司支付的条件既有约定在取得一定比例的商品房预售款后，又由约定支付的款项为不超过一定的数额，可见该“进度款”的支付时间和数额约定不具体和不明确，本院也难以确定 | unsup | 12036.txt
2013年8月14日，杨建飞再次使用伪造的印章以建诚奎屯分公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容 | unsup | 2482.txt
支付方式 | unsup | 6337.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 2421.txt
4、承包人提交结算报告的时间为工程竣工交验后30天内 | unsup | 1311.txt
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | unsup | 8155.txt
但湖南四公司之前拒绝拆除施工工棚系因大邦公司未按约工程款所致，故对大邦公司要求湖南四公司支付场地占用费的主张不予支持 | unsup | 1392.txt
而作为名义上的承包人因本身系作为资质的工具性使用，并非真正权利义务主体，其并不享有向发包人主张工程款的权利，该权利应属于实际承包人也即实际施工人 | unsup | 4932.txt
2017/1/31 | unsup | 11930.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 12543.txt
&quot;被告应承担违约赔偿责任 | unsup | 5620.txt
关于要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付借支工程进度款的利息37500元的诉讼请求因借条中没有约定利息，故对该反诉请求，本院依法不予支持 | unsup | 4099.txt
经质证，原告对证人证言真实性不予认可，没有证人说的这个经过，原告一直在工地上，对其陈述不予认可 | unsup | 9755.txt
对有争议部分的第一项，证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元，本院认为，该项涉及双方签订的《建设工程施工合同》中约定的优惠部分 | unsup | 6881.txt
本项目鼎元公司承包范围内的工程按时竣工验收合格的，并无条件提供暨阳公司所需的所有资料，暨阳公司按照本项目结算造价的1%奖励鼎元公司，在双方结算完成之日起15日内向鼎元公司支付 | unsup | 3818.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 3693.txt
故对日月鑫公司关于新东阳公司开具已付全部工程款发票的反诉请求，本院予以支持 | unsup | 11987.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八之规定，判决如下 | unsup | 11717.txt
原告作为主动改变施工现场的当事人，在原、被告双方已因案涉工程进行诉讼的情形下，有义务采取合理措施固定施工现场，并将改变施工现场的情况告知本院，以便本院通过合法途经固定施工现场，以利于本院查清本案事实 | unsup | 6227.txt
5.针对原、被告各自认为的土方费用的争议，原告认为土方余土外运按17.5公里，回填土方按35公里计取，应核增造价6,191,532元 | unsup | 12846.txt
”，依照上述法律规定，原告李小勇与第三人长信建设有限公司签订的《安全生产目标责任书》属无效合同，第三人长信建设有限公司与被告小溪塔卫生服务中心签订的两份建设工程施工合同亦属无效合同 | unsup | 179.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | unsup | 3705.txt
对于6，钱国木业公司的原有设备在厂区的施工范围内 | unsup | 668.txt
本案中，罗鹃向韦景二出具的《结算单》及《欠条》中均未约定给付劳务费的具体时间，对于利息的计付标准也未约定 | unsup | 9900.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 1480.txt
25#-28#楼各单体工期360日历天，正负零以下结构35日历天，如有桩，自桩基验收合格日起 | unsup | 9015.txt
该份协议是在受到胁迫的情形下所签的，应当以之前的欠条为准 | unsup | 12477.txt
本次撤销事项自下发之日起生效，授权人程振国不得再以委托人名义从事任何与之相关的活动，一切法律责任均由其本人承担，特此声明为凭 | unsup | 9126.txt
协议书暂定工程造价4000万元只是估算，协议书明确约定工程结算时按实结算 | unsup | 5346.txt
宇元置业公司于2014年6月18日出具的《承诺书》明确指出，系因宇元置业公司的原因导致延迟竣工 | unsup | 12221.txt
关于原告要求被告支付工程款157875.20元的诉讼请求，庭审中，双方认可原告为被告修建的住房每层为272平方米，前雨棚为8平方米，后雨棚为9.6平方米，合计2737.6平方米 | unsup | 9803.txt
庭审过程中，被告对原告所主张的诉讼请求以及事实均无异议 | unsup | 11271.txt
2015年4月25日、2015年4月29日、2015年5月6日，湖南四公司向大邦公司移交了14个单体工程的竣工验收备案的相关资料，有2个单体工程的竣工验收备案相关资料未移交 | unsup | 1325.txt
9403022.59 | unsup | 1869.txt
被告的反诉主张，无事实根据，本院不予采纳 | unsup | 11402.txt
对于10、543.3平方米是一楼的面积，由于一楼做了，故现场核算下来，二到五层没有施工的部分即是344平方米 | unsup | 650.txt
2016/1/23 | unsup | 11912.txt
查明，丽景家园小区项目中室外燃气工程、室外有线电视工程、变配电设备计管线安装工程、室外市政给排水工程、室外通讯工程、室外采暖工程由被告飞翔公司另行直接发包 | unsup | 5832.txt
（一）本案工程造价 | unsup | 11517.txt
本院认为，建筑质量验收综合表中显示基槽（坑）、基础工程、主体结构工程验收记录有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位签字确认（各楼栋具体签字单位有细微差别） | unsup | 8892.txt
“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理 | unsup | 12135.txt
”对被告逾期支付工程进度款应付利息的约定 | unsup | 2419.txt
申请人已提供财产担保 | unsup | 5879.txt
“……（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，为5年 | unsup | 13093.txt
被告质证意见为 | unsup | 6192.txt
禁止分包单位将其承包的工程再分包 | unsup | 8631.txt
583083 | unsup | 1876.txt
1、土建和机电施工总包合同一份，拟证明湛新公司将系争工程发包给大庆安装集团苏州分公司 | unsup | 7499.txt
原告喀什华厦公司与被告喀什东方汇科公司就涉案的叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《建设工程施工合同》 | unsup | 11026.txt
从涉案工程的施工情况来看，工程于2011年12月18日开工，天泽公司于2013年8月14日开始支付第一笔工程款，即天泽公司在工程开工后，长达一年八个月的时间内未支付任何工程款，而国都公司及其广西分公司在此期间内既未按施工进度报量，也未按照《建设工程施工合同》的约定向天泽公司按月申请工程进度款，其行为与《建设工程施工合同》的约定明显不符 | unsup | 11507.txt
合同金额为 | unsup | 6290.txt
被告东龙公司的法定代表人赵凤玉作为承诺人、被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中承诺给付原告工程款2900000元、工程保证金3000000元的时间为2015年1月30日前，现已过履行期 | unsup | 8498.txt
2018年4月至2019年6月，置业公司就涉案工程进度款分批次转账给建设公司，合计97975807.31元 | unsup | 9096.txt
20110726 | unsup | 1875.txt
”因此，本案中应以按备案合同《湖南省建设工程施工合同》作为结算依据 | unsup | 1442.txt
钱克飞分包给韩艳林的工程于2011年1月20日已经竣工验收 | unsup | 12462.txt
“合同履行后可以获得的利益”，也就是合同双方都完全无障碍的履行合同后，一方所将要获得的利益 | unsup | 4093.txt
二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅违约金（违约金的计算方式 | unsup | 7458.txt
2009年10月15日，河南建安南阳分公司与河南天祥公司签订建设工程劳务施工合同，合同约定 | unsup | 10470.txt
涉案工程于2015年10月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和勘察单位验收合格，且已完成了部分商用房屋的交付，后又于2015年10月31日完成了2#和3#住宅楼的钥匙交接，付款条件已经成就 | unsup | 12189.txt
被告对该证据的真实性没有异议，质证称 | unsup | 943.txt
对证据七发票的真实性无异议 | unsup | 3396.txt
因此，反诉被告请求解除合同的依据和理由尚不充分，本院不予支持 | unsup | 1143.txt
以未付工程款3015万元（3065万元-50万元）为基数，从2013年9月16日计算至2013年9月30日 | unsup | 3740.txt
其它款项均已支付给闽中公司，除保修责任和闽中公司应赔偿时空公司、南洋公司工程延期损失外,时空公司、南洋公司与闽中公司的施工合同已决算完毕 | unsup | 10856.txt
关于该部分造价132744元，原、被告均无异议，原告还提供案外人黄东与被告签订的《补充协议》，认为双方对4＃—7＃层高进行变更，约定楼层抬高部分不计算费用，但不计算费用的工程项目不包括地面增加工程，地面增加工程属于二次装修工程 | unsup | 13074.txt
对支付给邹仕伦、陆秀文的8600元原告不予认可，庭审中虽然被告提交了领条，但不能证实该领条系邹仕伦、陆秀文书写及签名，也不能证实是原告让其到被告处领款，因此，本院不予确认 | unsup | 9808.txt
万合城公司于同日给二轻公司出具的欠条也证明，万合城公司尚欠二轻公司工程款33976870.4元，万合城公司对前述《结算协议》和欠条亦予以认可 | unsup | 12704.txt
被告大庆安装集团苏州分公司是大庆安装集团公司下属非独立核算法人，其经营过程中产生的民事责任应由大庆安装集团公司承担 | unsup | 7451.txt
2、单体结构完成后，甲方付至本单体所完成工程进度75%（含本单体前期垫资部分工程量），以后按月进度的75%支付 | unsup | 5842.txt
审理期间，被告大庆安装集团苏州分公司在答辩期内提出管辖异议 | unsup | 7477.txt
无效的合同自始没有法律约束力 | unsup | 3166.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效”规定，《建设工程施工合同》（备案合同）属于“先定后招”，违反了前述《中华人民共和国招标投标法》的规定，应认定为无效 | unsup | 5991.txt
……（五）商品住宅，包括经济适用住房 | unsup | 11493.txt
税率共计6.53% | unsup | 10692.txt
《建设工程施工合同补充协议》约定 | unsup | 3771.txt
故证据17具有证明效力 | unsup | 6144.txt
交工时间 | unsup | 11041.txt
原告对王天文、李永成的调查笔录的真实性、关联性、合法性均无异议，但对其陈述的内容有异议 | unsup | 8562.txt
并列举了内外装饰工程存在7项问题 | unsup | 7764.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 4831.txt
2013年6月13日原告（反诉被告）长沙建工公司发送书面《函》给被告（反诉原告）瑞海公司,要求签订施工合同,同年6月28日被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司签订《湖南省建设工程施工合同》,（被告（反诉原告）瑞海公司合同签字时间是2013年6月26日）,同年7月3日在临湘市公证处进行公证 | unsup | 1404.txt
”原被告所签订的《河北省建设工程施工合同》50.1约定“承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的工程承担质量保修责任 | unsup | 890.txt
一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅工程款人民币860,616.27元 | unsup | 7581.txt
格瑞汀公司新提交新疆生产建设兵团施工图设计文件审查合格书两份、建设用地规划许可证附件一份、建设工程规划许可证附件一份 | unsup | 2521.txt
2012年7月21日的丽都花园1#--8#补差合同一份 | unsup | 970.txt
三、关于C区块西侧道路未完工程、A区1-5#低压管道的异议 | unsup | 6206.txt
二、关于工程款的问题 | unsup | 11625.txt
对证据十、十一真实性无异议，但对证明目的有异议，暂停施工通知书与请求复工仅仅相差3天，当时质监站口头通知了联合大学进行复工，质监站李振刚将复工通知送到了联大 | unsup | 3487.txt
关于利息的起算点，庭审中原告自认系争工程最后完工时间为2013年9月10日，故调整为2013年9月11日 | unsup | 10318.txt
吴东安施工的涉案工程总造价认定为17748320元（17107522元+323114元+317684元） | unsup | 10798.txt
劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，除扣合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元 | unsup | 3291.txt
三、合同工期开工日期 | unsup | 9065.txt
没有证据或不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | unsup | 11175.txt
三是招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算 | unsup | 2948.txt
本院认为，根据江西昌厦建设工程集团公司的回复函及本院调查核实，本案所涉工程的实际承包人并非江西昌厦建设工程集团公司北方区总部或江西昌厦建设工程集团公司，而是原告于福涛，故对被告的申请本院不予准许 | unsup | 12.txt
5、材料检验试验费77500元问题 | unsup | 10543.txt
（10）关于10#楼地上部分，文峰公司提出的异议，鉴定机构已扣除 | unsup | 6642.txt
对有争议部分的第九项，有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元，本院认为，因《建设工程施工合同》为有效合同，应按合同约定执行，因此，不应取消合同约定的优惠金额 | unsup | 6896.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条规定 | unsup | 9146.txt
3、向主管部门申请二次装修提前进入 | unsup | 10227.txt
三、关于已付工程款如何确定的问题 | unsup | 2910.txt
程振国对三性均不认可，该审核报告系锦天置业公司单方进行的 | unsup | 8953.txt
门卫，土建总价502,108元，安装总价296,983元，建筑安装总价6,849,179元，开办费16万元，工程总造价7,009,179元 | unsup | 352.txt
王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，王建军主张享有明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程建设工程优先受偿权已超过诉讼时效，本院不予支持 | unsup | 8839.txt
（2）中城投六局称九洲公司为了少报平方、少缴税，双方合同及补充协议中未约定夹层面积，但中城投六局未提供双方就其所称的夹层面积及造价达成任何书面的公开或私下协议，也没有提供就相关问题进行协商的往来信息 | unsup | 100.txt
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | unsup | 11246.txt
2014年6月10日编制的决算书标注的工程名称为解放路人防工程电缆抢修工程（22处），工程造价为738018.34元 | unsup | 3993.txt
因《建设工程施工合同》约定的固定价格为50432547元（即中标价格64389228元扣除甲分包工程暂定价13956681元后的余额），而盈嘉公司和建工集团双方又对建工集团未施工部分造价为2533350元，分包工程配合费为27万元，盈嘉公司工作人员签章的95份签证单鉴定造价为3176817元，人、材、机价差在5%以上部分的鉴定造价为5439373元无异议，因此本院仅就双方有争议的以下工程造价问题进行审查 | unsup | 6055.txt
应付工程造价211254957.55元+劳动保险费6337648.73元=39957711.88元 | unsup | 2909.txt
关于住宿使用费，由于合同要求钱国木业公司提供三通一平的场地，故繁宝公司是在钱国木业公司提供的场地上自行搭建的临时办公和住宿场所，费用均是由繁宝公司所出，也不存在钱国木业公司所谓的损失 | unsup | 342.txt
2、2017年7月20日出具《关于龙岩市闽西宾馆6号楼实际支付工程款项鉴定的说明》一份，该说明体现 | unsup | 9821.txt
本院认为，关于涉案建设工程施工合同应否予以解除的问题 | unsup | 3156.txt
依照《中华人民共和国合同法》四十四条、第五十二条第二项、第五十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下 | unsup | 13010.txt
但原告施工过程中应承担的电费，依合同约定比例即工程总价的1.2%计款304679.56元在所欠工程款中扣减 | unsup | 796.txt
容福公司撤出后，嘉盛公司和佐尔美公司接管了现场 | unsup | 4648.txt
三、关于争议焦点三 | unsup | 12375.txt
支付方式 | unsup | 6304.txt
之后洪祖军洪老板又开了一张100,000元的支票给朱某某，并支付了这100,000元 | unsup | 10170.txt
证据4不具有证明效力 | unsup | 6094.txt
”但潘国彬仍然坚持要求对其全部施工的工程进行造价鉴定 | unsup | 2518.txt
原告要求被告承担鉴定费，因原告申请鉴定的工程价款涉及A、B、C、D、E、F区块，本院仅采信第一次鉴定结论中联系单部分，故本院根据联系单造价与案涉全部工程款的比例，酌情由原、被告分担原告支付的鉴定费，即原告该项诉请，本院酌情予以支持 | unsup | 6410.txt
20111122 | unsup | 2120.txt
1.从原、被告举证时分别向本院提供的《场地移交》内容分析，虽该两份书证均为复印件，但原告提供的《场地移交》由被告委托的案涉工程监理单位加盖了技术专用章，表明监理单位对被告于2011年12月将案涉工程施工场地移交给原告的事实予以确认 | unsup | 3605.txt
第二组证据，有卉森公司工作人员签字盖章的，予以认可，没有卉森公司人员签字盖章的均不予认可 | unsup | 7037.txt
本院认为，由于双方在《工程款付款协议书》中约定了地金公司还欠汇都公司2000万元发票未开 | unsup | 11008.txt
-97967.36 | unsup | 1640.txt
19.白城市棚户区改造住宅房屋拆迁安置协议书22份 | unsup | 7652.txt
因该付款行为是在来宾市劳动保障监察大队监督下发放，而肖繁超带领的农民工的劳动成果最终由国都公司及其广西分公司享有，故本院对国都公司及其广西分公司提出的异议不予支持 | unsup | 11542.txt
同日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号之一撤回罚款决定书，以卉森公司已主动履行了协助义务为由，撤回了对卉森公司罚款100万元的决定 | unsup | 7311.txt
”第六十条约定“执行每一栋楼号签订的施工合同约定 | unsup | 4989.txt
吴东安认为，关于违约金的约定因合同无效而没有约束力 | unsup | 10835.txt
除此之外，还约定了工程质量保修等内容 | unsup | 4642.txt
针对该事实问题，二建公司申请海协公司委托的海南中城建设工程监理公司指派在现场监理的工程师杨某1及涉案项目海协公司工程施工现场代表贺某作为证人出庭作证 | unsup | 2784.txt
因此，海协公司要求拆除主厂房混凝土道路，将混凝土道路变更为钢筋道路重新进行施工 | unsup | 2788.txt
证明目的的第3点，对照合同减去了两个关键词 | unsup | 6119.txt
本院认为，虽然支付工程款义务和开具发票义务是两种不同性质的义务，不具有对等关系，发包人不能以承包人未开具发票为由拒付工程款，但发包人支付工程款后，承包人具有向发包人开具发票的义务 | unsup | 11986.txt
对被告东龙公司认为只收到原告缴纳的工程保证金为2000000元，且与姚安县人民法院（2015）姚民初字第477、478号民事判决处理的是同一笔钱，并要求原告提交付款凭证的抗辩主张，因姚安县人民法院（2015）姚民初字第477、478号民事判决处理的是原告与被告东龙公司之间的借贷关系，与本案无关联性，且原告向被告东龙公司缴纳保证金的方式为现金交付，故对被告东龙公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | unsup | 8505.txt
寿县楚都御花园二期主体建安工程……二、工程承包范围承包范围 | unsup | 9008.txt
原被告所签订的建设工程施工合同约定建设工程总面积4863.25平方米，实际建筑面积应为5184.00平方米（长108×宽24×2个），工程总造价729487.50元，被告承建的建筑工程建筑面积在300平方米以上12000平方米以下，造价在30万元以上，属于单体工业、民用建筑工程，被告承建没有取得资质证书，双方所签订的建设工程施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，属于无效合同 | unsup | 864.txt
所以，原、被告及第三人所签订的《建设工程施工合同》，违反了法律的强制性规定，是无效的合同，自签订之日即是无效合同 | unsup | 4124.txt
关于利息计算标准问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，博源公司可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》主张工程价款，亦可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》工程款支付时间的约定，益宁公司存在延迟支付工程款的情况，客观上给博源公司造成了损失，博源公司主张的利息本质上属实际损失，虽然约定的利息条款无效，但参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 4441.txt
……”的规定，上东新城小区工程项目在2013年年末就交付被告上东新城公司，被告上东新城公司对外销售，业主已经实际入住使用至今 | unsup | 9588.txt
12、施工付款补充协议、情况说明及消防工程施工合同，旨在证明双方确认消防烟感等工程未施工的事实 | unsup | 10164.txt
因此，10#楼的工期为545日，应于2014年3月15日竣工 | unsup | 6704.txt
（四）关于闽中公司代垫的材料款是否应从工程款中扣除的问题 | unsup | 10701.txt
根据编号20130421-026工作联系单，阳台窗护栏杆按西区做法统一施工，即不锈钢线条 | unsup | 2871.txt
18栋已付款 | unsup | 1958.txt
中国建设银行股份有限公司浙江省分行对鉴定结论进行审核，作为对本案司法鉴定的补充，并组织原、被告双方进行了质证，已充分保障了双方在本案司法鉴定中的程序性权利 | unsup | 6439.txt
20110905 | unsup | 1965.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第二十条规定 | unsup | 11959.txt
2017年6月27日，华磊公司单方制作《黎明之城项目工地移交签证协议》并通过电子邮件方式发送给蔡鲸，表示确认2017年6月28日是双方解除《黎明之城建设工程施工合同》的正式时间，但蔡鲸未予以回复 | unsup | 12750.txt
故证据12具有载明效力 | unsup | 6132.txt
（3）承包人要求支付的款项已超出本合同约定范围，或系承包人要求追加的费用 | unsup | 1318.txt
万特公司提供中色十二冶公司与林宏伟、万特公司三方签订的《劳务合同》，该合同约定由林宏伟完成深基坑桩间锚索施工，合同范围内全部工作内容完成验收合格，甲乙双方（即中色十二冶公司与林宏伟）办理结算手续 | unsup | 3953.txt
2016年5月3日的收据上的32万元，原告称实际收到227600元 | unsup | 4777.txt
该工程经检查、检测、验收，质量合格，使用功能良好 | unsup | 5780.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于适用 | unsup | 2828.txt
20101213 | unsup | 1566.txt
关于涉案工程款价款及已付款数额，本院多次组织原、被告双方进行了对账、举证、质证，但仍无法确定实际已付款项，且原告在庭后提交司法审计申请书已过举证期限，鉴于本案未经司法审计，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下 | unsup | 3155.txt
现涉案工程已经竣工验收合格且交付使用 | unsup | 3715.txt
按照《招标投标法》第五十三条的规定，该中标无效 | unsup | 4329.txt
合同还载明其他相关条款 | unsup | 6274.txt
（4）关于二期工程款的违约金问题，因本案博源公司主张的违约金所依据的2013年1月23日《建设工程施工合同》无效，合同中的违约条款亦属无效条款，故益宁公司不承担支付违约金责任 | unsup | 4447.txt
案涉工程经过公开招标，被告中心医院发出的招标公告属于要约邀请，希望他人向自己发出要约的意思表示 | unsup | 5079.txt
新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块开关站、箱变景观房工程 | unsup | 6301.txt
建安劳保费是确保企业离退休人员生活稳定和用于缴纳有关社会保险费的基本资金来源，各级人民政府及任何部门和个人不得以任何理由减免、截留或挪用建安劳保费，建设单位不得克扣、拖欠、转嫁建安劳保费 | unsup | 10895.txt
9#、10#、11#楼电梯井道隔音墙延期3天 | unsup | 7165.txt
故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间 | unsup | 12010.txt
根据承包合同第十款第3条约定延期违约每日罚款10000万元（原文如此）计155万元 | unsup | 10672.txt
原告质证意见 | unsup | 5423.txt
（三）建设工程必须进行招投标而未招标或者中标无效的 | unsup | 7850.txt
但需要明确，以上两份《证明》均系张贺忠出具，在西诚公司及华鼎公司未予认可的情形下，不能对西诚公司及华鼎公司产生作用 | unsup | 2697.txt
根据《补充协议》“决算完成后30日甲方支付至工程结算价的95%”的约定，被告应在2015年7月2日后30日内即2015年8月1日前向原告支付工程款24064429.85（32841505.11元-8777075.26元） | unsup | 13025.txt
现场收方签证单31号是关于车辆冲洗的材料费、人工费的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的37441元不予认定 | unsup | 9549.txt
外粉根据楼房主体交付的客观情况应该扣减金额应为4442.79元 | unsup | 10348.txt
884440.98 | unsup | 2226.txt
关于已付款数额 | unsup | 4760.txt
就省建三公司主张的工程进度款利息问题，可以分为三个阶段，一是从《建设工程施工合同》订立到2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效为第一阶段 | unsup | 9666.txt
自2016年1月29日起按本金3000万元为基数计算利息，国神华公司已支付的50万元利息从应付利息中予以扣除） | unsup | 2775.txt
2017年1月10日 | unsup | 7162.txt
&quot;&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的验收原始文件 | unsup | 5783.txt
关于付款责任应当由谁承担 | unsup | 3117.txt
原告为证明其主张，申请了司法鉴定，原告对鉴定意见无异议，被告对鉴定意见中不确定部分有异议，确定部分无异议，双方均未提出重新鉴定，故本案委托的鉴定机构作出的鉴定意见应作为双方最终工程结算的根据 | unsup | 3675.txt
61400000 | unsup | 11816.txt
2015年10月20日，鉴定单位出具鉴定意见书初稿 | unsup | 587.txt
的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，本院判决如下 | unsup | 12414.txt
合同金额为 | unsup | 6335.txt
结算期间，乙方应保证工程整改工作的顺利进行，否则，甲方有权暂时中止结算，直至乙方完成所有整改并完成工程移交 | unsup | 5860.txt
（二）有明确的被告 | unsup | 10071.txt
32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见 | unsup | 411.txt
（二）案涉二期工程价款的结算依据 | unsup | 4317.txt
证据二十七、石家庄一建建设集团有限公司出具的授权委托书一份，证明劳务分包合同合法有效 | unsup | 3319.txt
对被告提供的证据7、13、15的关联性不予确认 | unsup | 10183.txt
1.白城经济开发区管理委员会白经开字〖2007〗15文件关于金地花园（棚户区改造）项目准予备案的通知、金地花园规划、建设用地规划许可证件、金地花园棚户区改造项目用地情况说明、白城市市区棚户区改造项目审批表各1份 | unsup | 7593.txt
庭审中，原、被告双方对欠付工程款金额100,464,069元均无异议，本院对此予以认可 | unsup | 204.txt
1179238.32 | unsup | 1912.txt
（199,570.35元+521,049.71元）×95%=684,589.06元，以此为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2017年8月9日起至本判决确定的自动履行期限内实际给付之日止 | unsup | 7960.txt
…（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 4283.txt
《工程结算造价》一份，被告东龙公司、白邑公司、中茂公司均认为系原告单方制作，未经被告东龙公司、白邑公司签字确认，不予认可 | unsup | 8425.txt
3620987.77 | unsup | 1800.txt
20111218 | unsup | 2167.txt
综上，被告英迪维公司应向原告新兴沧公司支付的工程款共计为33284109.92元 | unsup | 11375.txt
2013年1月27日的协议书一份 | unsup | 985.txt
一、关于合同的解除 | unsup | 764.txt
涉诉工程的建设施工合同虽然经本院认定无效，但是该工程并未完工，被告提交的证据不足以证实与原告起诉请求支付的工程款相对应的已完工部位经验收不符合要求或存在严重质量问题，本案现不符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条适用的情形，故被告在本案中提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由不能成立 | pos | 8270.txt
原告主张被告向其支付利息506877.59元及至实际清偿之日止的利息，因原被告在合同中未对逾期付款给付利息作出明确约定，且被告向原告最后付款日为2016年1月31日，利息应自2016年2月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算给付 | unsup | 249.txt
而《建设工程施工合同》（备案合同）专用条款第18.6条约定的“试运行”事项显然不属于案涉施工合同的内容，可佐证此合同仅作为办理备案手续用 | unsup | 5998.txt
一、关于争议焦点一，1.关于涉案工程款单价问题 | unsup | 95.txt
2、涉案的三个合同中约定利息的条款是否存在恶意串通，损害了国家利益及以合法形式掩盖非法目的的情形，是否无效 | unsup | 2439.txt
3、(4)施工界面争议(现场查勘存在)原告认为安装工程中的暗配钢管及管内动力、照明穿线、火灾报警工程、通风工程、电气工程中的诱导灯、吸顶灯、开关、插座、面板灯等，土建工程中的顶面乳胶漆、轻钢龙骨隔墙、楼梯栏杆等工作有原告施工 | unsup | 10286.txt
2.王明收到的工程款部分 | unsup | 4785.txt
双方于工程结算书中约定前述工程款42262元于案涉工程保修期满时一次支付完毕（农历2013年12月20日前支付），于《塑钢窗工程施工合同》中约定李坚古超出期限不付款的&hellip;&hellip;需每日支付莫建勇工程款的1%违约金，经核算农历2013年12月20日为公历2014年1月20日，李坚古应参照前述合同的约定赔偿莫建勇因此造成的损失 | unsup | 3592.txt
2015年1月14日的收据上的967235元，原告称实际收到896723.58元 | unsup | 4776.txt
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内 | unsup | 5574.txt
对于万特公司已付工程款，万特公司称已付中色十二冶公司工程款189670046.65元，并提交一份《中色十二冶付款明细》 | unsup | 3947.txt
2015/1/5 | unsup | 11822.txt
第22笔、第26笔2014年7月31日和2014年9月22日付马桂清、马金梅退房赔偿损失12793.12元和31800元，根据合同相对性原理，与马桂清和马金梅签订房屋买卖合同的是上陵公司，退房损失与楚湘公司无关，本院不予确认 | unsup | 2926.txt
欠付金额 | unsup | 11804.txt
合同的双方应该按照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，按照协议和合同约定，全面及时的履行自己的义务 | unsup | 5889.txt
建设单位（个人）张文亮 | unsup | 4187.txt
总建筑面积为97781.725平方米 | unsup | 4589.txt
2015/7/21 | unsup | 11856.txt
庭审中，原告对被告提供的贷记凭证、支票、收条等付款凭证的真实性无异议，但认为只有2,847,764元系支付的本案系争工程的工程款，其余10,000元系待工费，不属于工程款，5份收条所涉金额共计305,000元，与本案工程款无关 | unsup | 10306.txt
附属工程供水工程应急改造工程、附属工程中国联通光纤保护、附属工程中博水泥供水工程、附属工程高低压柜及线路抢修、供水工程GPS放线、供水工程防洪坝GPS放线、供水工程修建泵房3个、供水工程光纤保护、供水工程供水管线与通讯线路交汇处保护、供水工程井房防洪保护，共计金额822,418.42元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计82,241.84元，合计金额为904,660.26元 | unsup | 12346.txt
原告于2011年3月1日进场施工 | unsup | 8580.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定 | unsup | 8480.txt
双方约定在本工程的竣工验收合格之日或者2018年6月30日二者中较早者为准起三个月内付清,本意是敦促双方尽快完成竣工验收合格的手续，否则最晚也应在2018年6月30日起三个月内付清剩余工程款 | unsup | 4306.txt
质保金应否退还 | unsup | 11611.txt
山西六建海南分公司为山西六建设立的分公司，不具备法人资格，其与新金伞公司签订合同所产生的民事责任由山西六建承担 | unsup | 9296.txt
7、总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清(如因乙方提交的建筑手续不全，甲方可以延期付款) | unsup | 471.txt
承包人每月20日前将本月已完工的形象进度报表及相关结算资料报监理单位初审，作为全程跟踪审计单位审定工程款的依据，发包人依据审定的工程款在次月15日前支付 | unsup | 9039.txt
二、明鑫公司是否应向王建军支付工程款及工程款数额如何认定 | unsup | 8813.txt
对于邓文年要求石门城建房产公司向其返还工程履约保证金700000元并支付工程履约保证金利息442258元的请求，参照邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司至迟应在本案所涉工程竣工验收合格时即2013年5月23日将邓文年缴纳的履约保证金全部退还，而石门城建房产公司至今尚未退还邓文年所缴纳的履约保证金700000元，故邓文年要求石门城建房产公司向其返还工程履约保证金700000元的请求成立，本院予以支持 | unsup | 4902.txt
14天内付款 | unsup | 7079.txt
工程决算总报价为49071225.44元 | unsup | 5204.txt
2、鑫马公司反诉主张，大经公司因未按合同约定的施工组织计划顺序施工且严重延误工期，致使项目无法按时竣工，故应赔偿鑫马公司无法及时回笼销售款而额外支付的借款利息损失54626181.50元，房屋销售差价损失3600万元，工期延误期间增加的运营成本损失5999456.56元，以及长期停工的后期重新修复加固、相关材料损耗重置加固等费用损失50万元 | unsup | 6773.txt
原、被告发生争议后，被告已撤离施工现场，本案审理过程中，被告明确表示不再履行合同义务，故原告要求解除《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充条款（外网）》的诉讼请求，本院予以支持 | unsup | 6402.txt
对证据四中标日期是2013年3月6日，签订大合同的日期是2013年4月1日，签订合同的时间在约定的期限内 | unsup | 3481.txt
我们约定外委工程配合费按照外委工程总造价的1%计算，我的外委工程和施工方约定都是按照总造价的1%计算的 | unsup | 5224.txt
要求广丰建设及时支付工程款 | unsup | 6361.txt
2008年9月5日至2008年12月24日，广丰建设累积向新建水泥支付工程款5100000元 | unsup | 6326.txt
6、反诉被告提起本案本诉的《民事起诉状》、《应诉通知书》，拟证明反诉被告向法院起诉要求反诉原告支付工程款及违约金，反诉原告提出的反诉符合法定条件，应当与本案本诉合并审理 | unsup | 8002.txt
对工期延误损失43699600元，经查，万特公司提出的工期延误损失主要包含商铺租金3161万元、办公租房损失24万元、人员工资损失179万元、地下停车场经营损失6451200元以及延期期间增加的财务成本损失3608200元 | unsup | 3979.txt
对证十八有异议，是各种材料费，该发票开具的时间均为2014年1月份以后，且不能证明该材料用于河北联大8号宿办楼 | unsup | 3417.txt
120,817.20 | unsup | 1974.txt
2008年7月4日原告（甲方）与被告弘兴公司（乙方）、被告金辉公司（代建方丙方）签订了《协议书》，三方就《金地花园》5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼建设事宜达成协议，一、甲方负责承建《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼承包给乙方，甲方同意乙方委托丙方代建 | unsup | 7742.txt
关于建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》可否作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突的问题 | unsup | 3784.txt
诉讼中，虽然双方对出现两份合同的说法相互矛盾，均陈述为对方需要补签合同而加盖各自公司印章形成，地金公司提供的合，地金公司提供的合同更符合证据要件和规范要求iv style="line-height:25pt;text-indent:30pt;-ms-text-autospace:;">根据当事人的诉辩意见及已查明的事实，现对本院归纳的争议焦点逐一进行分析与认定 | unsup | 10925.txt
“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许 | unsup | 12637.txt
本院认为，根据合同约定,所有款项必须转账支付至合同补充协议书指定的承包人银行账户或承包人加盖公司公章、法定代表人签字的银行账户 | unsup | 6014.txt
（二）关于双方有争议的工程造价（见附表2） | unsup | 2850.txt
截至2016年12月15日，富成公司已向建工五建公司支付工程款150,612,180.05元，之后富成公司又陆续向建工五建公司支付工程款，截止2018年7月10日富成公司已向建工五建公司支付工程款人民币160,762,180.05元 | unsup | 8095.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 17.txt
2013年12月18日，监理工程师对上述施工联系单作出以下审核意见 | unsup | 521.txt
施工单位 | unsup | 7260.txt
被告安澜公司对证据1予以认可 | unsup | 8545.txt
”第十八条规定 | unsup | 3183.txt
针对本案第二个争议焦点 | unsup | 12560.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | unsup | 3697.txt
该现金汇款系真实发生，但没有注明款项用途，在当事人就付款用途未有约定的情形下，吴国明作为付款人，其就付款用途的意思表示更具有证明效力，除非收款人有相反证据足以推翻 | unsup | 6758.txt
依据法律规定，久环劳务公司应当参照合同约定主张工程价款 | unsup | 11478.txt
因外委工程不是我方的范围，所以取回 | unsup | 5515.txt
“代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力 | unsup | 10066.txt
结合该鉴定机构出具的鉴定意见，本院认定案涉工程的鉴定造价中的无争议部分为137541028元 | unsup | 3617.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 9361.txt
”的规定，利率应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计算 | unsup | 11309.txt
本案中道隧公司主张的投资款实质上为五台工业园管委会应支付给道隧公司的工程款，道隧公司主张的投资款包括六项工程的建设投入款、代付款项，现双方当事人确认涉案工程的造价为204,124,770.69元，五台工业园管委会对代付款项3,537,476.42元不予认可 | unsup | 12335.txt
1.从两份合同成立的时间来看，均是2013年6月26日，《补充协议》上被告（反诉原告）瑞海公司签字时间是2013年6月21日，《湖南省建设工程施工合同》上被告（反诉原告）瑞海公司签字时间是2013年6月26日，由此证实《补充协议》被告（反诉原告）瑞海公司签字在前，《湖南省建设工程施工合同》上签字后，如是对应补充约定,那么《湖南省建设工程施工合同》应签字在前，补充约定的事项在后 | unsup | 1434.txt
2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》与赵朝平和闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》的工程名称不一样，前者是恒通物流园停车区综合楼工程，后者是恒通物流园停车区附属工程 | unsup | 10744.txt
2015年3月9日，经杨建飞与潘国彬当庭对账，形成《对账单》一份，双方对已付潘国彬4908470元无异议 | unsup | 2514.txt
原告黄天友分别于2017年3月24日、3月28日、4月6日、4月8日分四次转账50万元共计200万元给被告丽贤公司作为华宇城项目承包履约金 | unsup | 3089.txt
3、关于控土方费用20000元问题 | unsup | 10538.txt
47996149.35元[49866286.21元（高值取费总造价）－1806546.10元（无争议部分工程造价高值取费与中值取费价差）－18015.46元（有争议部分工程造价高值取费与中值取费价差）－8784.34元（修正后1#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）－7498.96元（修正后2#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）－29292元（修正后4#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）] | unsup | 11536.txt
我们依据的是辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作的有关规定第16条 | unsup | 5319.txt
对于证据1，真实性无异议，但这只是表明了尺寸，无法证明由繁宝公司进行施工 | unsup | 689.txt
恒通物流园停车区综合楼工程建筑面积13，334平方米，工程总造价按946元/平方米计算，结算时以实际面积为准 | unsup | 10785.txt
在部分金地花园项目合作完成后，原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目 | unsup | 7841.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的 | unsup | 7848.txt
2016年8月31日之前返还200万元人民币 | unsup | 6817.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条，和《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下 | unsup | 8206.txt
这8栋楼的检测报告是门窗施工方提供的，为什么用原告名义送检我不太清楚 | unsup | 5282.txt
2011年6月26日原告向被告支付了保证金60万 | unsup | 1085.txt
《中华人民共和国建筑法》第十五条第一款规定 | unsup | 8646.txt
行为人超越代理权以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效 | unsup | 4049.txt
本院认为，该维修函要求被告在2日内完成B、C区块路面施工存在的底油污染平、立侧石的现象，无法确认是否存在被告在接到维修函后拒不履行维修义务的事实 | unsup | 6089.txt
20111107 | unsup | 2079.txt
对于闽西宾馆抗辩该工程属于财政性投融资建设项目，必须接受财政部门审核，工程决算审核结论书才是办理工程投资尾款清算，项目投资决算、项目交付使用的依据的理由 | unsup | 9837.txt
由于10#楼已于2014年7月30日竣工验收合格，因此，文峰公司应于2014年7月31日向义银公司返还剩余的100万元履约保证金 | unsup | 6693.txt
因益宁公司逾期结算和逾期付款引起本案诉讼，原告博源公司为此向保险公司交纳的诉讼保全担保保险费系原告博源公司支出的合理必要费用，属原告博源公司的损失部分，应由过错方益宁公司承担 | unsup | 4451.txt
本院认为，原告所主张的100000.00元合同订金系该自称名为周开祥的人以收取工程订金的名义通过薛某向原告收取 | unsup | 5167.txt
17栋第18层 | unsup | 1769.txt
资料齐全，真实有效，质量合格 | unsup | 5784.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定建设工程施工合同无效 | unsup | 8801.txt
被告提供的缪泽荣在案涉工程施工期间向原告的法定代表人张吉祥转账3900万元，经原告与缪泽荣确认，该款与案涉工程无关，而是缪泽荣与原告法定代表人张吉祥之间多个合作项目之一 | unsup | 1282.txt
2016年10月11日原告通过快递邮寄决算资料 | unsup | 5693.txt
邓文年在石门城建房产公司口头承诺对变更施工规模后的工程价款据实进行结算的情况下才同意继续进行施工并完成本案所涉工程的施工，最终竣工验收时石门县盛世家园1#楼、2#楼实际修建层数为12层，物业管理办公楼实际修建层数为9层，并且石门城建房产公司还因为其施工图设计文件未经审查、擅自施工的行为受到了主管部门罚款30万元的处罚 | unsup | 4887.txt
新建水泥在施工包括D区范围内的工程时，虽经广丰建设多次催促，并提请有关部门协调，由于新建水泥出尔反尔，以致未能在广丰建设交房前通过竣工验收予以通电，且以造成广丰建设迟延交房为由威胁广丰建设提前支付工程款甚至质量保证金 | unsup | 6349.txt
同年4月26日，富丽公司向院提交补充鉴定申请的情况说明 | unsup | 6915.txt
且室外排水管道增加，依据工程补充协议，已包含在已付工程款内 | unsup | 613.txt
虽然案涉工程是以被告方元经济合作社的名义对外招标，但本案中并未以其名义对外签订建设工程施工合同，而建设上述工程系由方元村村集体讨论决定，且被告方元村村委会、方元经济合作社共同代表村集体向相关部门申请对上述工程进行公开招投标，工程完工后二被告共同参与了工程的验收，相关款项的支付亦均由二被告时任负责人、法定代表人签字同意，故综合以上情况分析，应认定二被告为案涉工程的建设单位，与原告楼应彪之间形成事实上的建设工程施工合同关系 | unsup | 11257.txt
2、要求被告承担违约责任，赔偿原告违约金1019845.40元 | unsup | 5876.txt
分项工程质量验收记录监理未盖章且有部分分项无验收记录 | unsup | 8889.txt
二、合同【4.3（4）】约定工程全部竣工、全部移交资料并交付后，支付至预算总价90% | unsup | 5686.txt
本院认为，原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司对于工程款约定按被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的合同结算，而湛新公司向被告大庆安装集团苏州分公司出具的最后一张订单号在2012年6月19日，即至2012年6月19日工程量已经确定 | unsup | 7446.txt
仓储区水泥路、二路预付款，不是楼的附属工程款 | unsup | 10736.txt
2014年10月，钱国木业公司对车间三进行了使用 | unsup | 555.txt
”和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决 | unsup | 37.txt
按基本费计取安全文明施工费，工程结算价为169662421.17元 | unsup | 9630.txt
因此，双方签订的《建设工程施工合同》已按照法律的规定履行了法定的招投标程序 | unsup | 6851.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”，原告李小勇与被告小溪塔卫生服务中心就合同无效均存在过错，根据双方过错程度及案件情况，本院酌定由被告小溪塔卫生服务中心从质保期满之日即2014年8月13日起按照中国人民银行同期贷款利率标准赔偿原告利息损失 | unsup | 196.txt
"一、甲方应于本备忘录签订后两日内支付乙方工程款300万元 | unsup | 8589.txt
1、竣工验收后一个月即2014年8月18日起至合同约定的应办完竣工结算应付款之日后一个月即2015年2月28日共计195日期间内的欠付款项为26473088.5元（84639683.3元×85%-45470642.31元），该段时间内的利息经计算为2545768.24元（18%÷365日×195日×26473088.5元） | unsup | 1381.txt
4、富成公司的反诉请求是否有事实和法律依据 | unsup | 7970.txt
另外，2013年6月7日至9日高考期间停止砼浇筑应顺延工期3日 | unsup | 6703.txt
原告鼎晟公司系自然人独资的有限责任公司，经营范围有房屋建筑工程施工总承包、建筑安装等 | unsup | 5766.txt
2016年1月19日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | unsup | 7119.txt
已含税金，税金由施工单位自行缴纳） | unsup | 1028.txt
被告金辉公司质证，证据本身的真实性无异议，证明问题有异议，被告认为该协议是无效协议 | unsup | 7623.txt
对《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》的真实性、关联性、合法性均无异议 | unsup | 8563.txt
如发现和确定存在质量问题，当事人可据情解决 | unsup | 8271.txt
原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶 | unsup | 5615.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，原告联建公司主张被告万辉公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付拖欠工程款的利息，依据充分，本院予以支持 | unsup | 9445.txt
原告对被告提供的证据7的关联性不予认可 | unsup | 10177.txt
二期工程总工期480日历天，其中17#-24#楼（含配电房等）各单体工期300日历天，正负零以下结构65日历天 | unsup | 9014.txt
436675.548 | unsup | 11859.txt
对原告该项诉请的超出部分，本院不予支持 | unsup | 12396.txt
二、关于已完成工程量的计价依据问题 | unsup | 1161.txt
9、上海农商银行支票2份，旨在证明被告给付的金额为130,000元的两张支票，遭退票的事实 | unsup | 10145.txt
从本院查明事实看，《深圳市建设工程施工（单价）合同》的解除是原告不按约定支付工程款导致的，被告没有过错，且原告已于2009年7月11日全面接管梅州外贸大厦改造工程，此后，原告又自行委托案外建筑施工单位对梅州外贸大厦未完成部分工程进行施工，因此，在梅州外贸大厦改造工程整体完工的情况下，原告负有通知被告协同办理竣工验收手续之义务 | unsup | 11713.txt
《建筑工程施工许可证》的发证日期为2014年10月11日，载明 | unsup | 4190.txt
6、杨建飞缴纳的351449.90元税费，不应从总工程款中扣除 | unsup | 2596.txt
冠华公司与张建国签订《协议书》由张建国完成不锈钢扶手安装费原告支付800元 | unsup | 3529.txt
主体结构 | unsup | 7277.txt
对原告的反诉答辩意见，本院已在前文阐述清楚 | unsup | 6905.txt
综上，被告尚欠原告工程价款为50547323.67元（277505902.3元-100140596.9元-126817981.73元=50547323.67元） | unsup | 10045.txt
4.2008年7月4日原、被告及弘兴公司签订的《委托代建协议》1份、2008年12月16日签订的《关于建设标准和预验的协议》 | unsup | 7705.txt
原告主张的和汇长虹大楼项目包括预付工程款、代付农民工资及材料款共计64笔付款凭证，合计金额72488833.10元 | unsup | 1260.txt
但詹永顺的该项诉讼请求，显亦缺乏请求权基础规范，故本院亦不予支持 | unsup | 9996.txt
1、《建房施工承包合同协议书》复印件一份，证明 | unsup | 9723.txt
本院认为，本案合同有效，诉辩双方对此亦不持异议，本院无须赘述 | unsup | 7314.txt
故该部分不应当计入造价 | unsup | 605.txt
综上，对这39-41号证据的真实性均无法确定，合法性不予认可，系富丽公司单方编制，未经双方确认 | unsup | 7002.txt
以上顺延工期48天及经九洲公司与中城投六局在工程联系单共同确认的顺延工期时间为95天 | unsup | 80.txt
西北电缆公司答辩称山东煤机公司以及鲁中装备公司属于煤矿机械制造企业，没有建筑施工企业资质，亦没有承包本案厂区车间避雷设施安装工程的经营范围，鲁中装备公司对上述事实认可，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第一条之规定“建设工程施工合同承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效”，鲁中装备公司与西北电缆公司之间签订的工程名称为鄂尔多斯市西北电缆厂区车间避雷设施安装的《施工合同》属无效合同 | unsup | 11195.txt
原、被告双方对案涉工程中的工程量及价款依据发生争议，原告认为应当依据现行法律、法规和双方签署的《建设工程施工合同》、《会议纪要》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》ＧＢ50500—2009等为计价依据 | unsup | 1162.txt
19#第6、7层 | unsup | 1977.txt
宇元·万向城一期的零星工程和维修工程双方当事人已经结算，相应工程款利息理应从结算之日，即从2013年11月2日起计算 | unsup | 12192.txt
对证据十孙瑞正的协议书真实性有异议，岩棉工程不属于被告分包范围，在双方劳务合同中没有约定，故该工程的施工与被告无关 | unsup | 3402.txt
本院认为，2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定工程承包建筑面积约为13334平方米 | unsup | 10789.txt
20111103 | unsup | 2071.txt
建设工程名称为汇源大酒店改建工程 | unsup | 4198.txt
对于利息计算标准，根据双方所签《补充协议》的约定，发包人欠付工程款将要承担所欠工程款的企业同期银行贷款利率的两倍赔偿 | unsup | 4001.txt
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 | unsup | 271.txt
其中7#、9#楼塑钢窗委托双权塑钢门窗厂，施工人郭守权，2015年5月26日兴城市建筑质量检测中心对7#、9#楼门窗出具建筑门窗物理性能检测报告，送检日期2015年5月21日，送检人郭守权，施工单位和委托单位 | unsup | 5827.txt
二、由湖南龙武工程项目管理有限公司出具审计征求意见报告，并在2015年6月18日之前交建设方、施工方各一份 | unsup | 1335.txt
合同签订后，原告河南开宇建筑有限公司按约定施工承建宏晟大厦综合楼 | unsup | 12924.txt
证据4，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议 | unsup | 6091.txt
7、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第30项、编号为10-11-13的“原设计罗马装饰柱外墙苯丙乳胶漆二遍墙面”6,319元，该项目是钱国木业公司委托第三人施工的 | unsup | 607.txt
中城投集团第五工程局有限公司要求北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付60万元管理费及利息损失，并出具60万元建安业工程发票的诉讼请求，应予支持，其中管理费为60万元×12%=7.2万元，利息（按人民银行同期六个月至一年的贷款计算） | unsup | 12996.txt
经审查，丽景家园住宅小区1#至10#楼建设工程的竣工验收消防备案材料齐全，依法取得备案凭证 | unsup | 5873.txt
中色十二冶公司于2015年1月29日将案涉工程决算书提交万特公司，故认定万特公司应在收到工程决算书后90天后支付95%工程款 | unsup | 3999.txt
〖其中3＃楼是177.47万元，5＃楼是386.85万元，6＃楼是335.59万元 | unsup | 7787.txt
732,690.20 | unsup | 2247.txt
原告联建公司主张本案工程造价应在合同约定的基础上再上浮10%，依据充分，本院予以支持 | unsup | 9441.txt
第五，本案中，根据查明的案件事实证明喀什东方汇科公司未按约定向喀什华厦公司支付工程进度款，构成违约，应当按喀什华厦公司同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | unsup | 11157.txt
（二）天泽公司已支付工程款情况 | unsup | 11537.txt
根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款 | unsup | 12760.txt
&quot;建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持&quot;之规定，被告所谓的&quot;工程质量不合格&quot;的抗辩理由也不成立，法院不应予以支持 | pos | 5672.txt
20130204 | unsup | 2315.txt
证明二道工程中证人刚开始施工三标段工程，后来一标段工程未完工程（管道井的门、水暖的部分工程、楼顶找平的一部分、分水器和消火栓工程）由证人完某某 | unsup | 1012.txt
五、欠王小燕工资三个月共计8100元，大写捌仟壹佰元整 | unsup | 12525.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款，第七十七条，第一百零七条，第二百八十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | unsup | 12039.txt
久环劳务公司要求双楼建设公司给付工程款31463108.18元及利息的请求能否成立 | unsup | 11461.txt
1、土建和机电施工总包合同一份，拟证明湛新公司将系争工程发包给大庆安装集团苏州分公司 | unsup | 7375.txt
根据鉴定意见，原合同应扣减的工程造价鉴定金额为468,974元加上365元，即469,339元 | unsup | 710.txt
161481772.47元-11796173.63元=149685598.84元 | unsup | 9660.txt
该工程虽主体已完成，进入室内外装修阶段，但与原签订的合同要求尚有较大的差距 | unsup | 10645.txt
五层及以上结构等 | unsup | 6778.txt
石门城建房产公司未按时返还邓文年缴纳的履约保证金，其行为给邓文年带来一定资金占用损失，从公平原则的角度出发，本院认为石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应退还全部履约保证金之日（2013年5月23日）起向邓文年支付该700000元的利息至付清之日止 | unsup | 4903.txt
证据三、2019年8月11日置业公司给建设公司《复工函》 | unsup | 8912.txt
第三，关于优先受偿权 | unsup | 6678.txt
张冬退场后，中宇公司将工程交由第三方施工，已实际使用了案涉工程 | unsup | 12632.txt
2.关于撤场损失 | unsup | 9557.txt
2015年1月26日，杨建飞因伪造公司印章罪，被奎屯垦区人民法院判处有期徒刑六个月，该判决现已生效 | unsup | 2513.txt
本院认为，关于已付款中的10,000系待工费还是工程款，根据被告2014年3月25日出具的关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，已明确因被告变更图纸导致原告在施工过程中的待工，双方经协商确定了最终的待工费，而这笔费用在鉴定过程中并未涉及，故本院确认已付款中的10,000元系待工费，不属于工程款 | unsup | 10307.txt
2018年1月30日，双方又签订《工程款付款协议书》，约定 | unsup | 10934.txt
对证据5不清楚，这只是监理的建议，钱国木业公司没有接到过任何通知 | unsup | 693.txt
第二次付款于2012年8月底前付100万元，若甲方资金不足，则第二次付款于2012年9月15日前付100万元 | unsup | 8823.txt
将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程的总工程款为21601703元=17107522元+765958元+3728223元 | unsup | 10731.txt
（6）资源税0.5% | unsup | 10688.txt
2008年11月13日，被告与原施工单位郑州东风建筑工程有限公司经过施工交接后进场施工，施工过程中因原告多次对土建及安装进行设计变更、分包单位施工延误以及原告供应钢材不及时等多种原因，致使被告于2010年8月才完成全部工程并移交给原告，原告即将房屋交付给业主使用 | unsup | 6834.txt
本院认为，诉讼保全过程中原告喀什华厦公司所支付的诉前财产保全申请费，属于原告喀什华厦公司为本案诉讼支出的合理费用，属于原告喀什华厦公司的损失部分 | unsup | 11163.txt
20111202 | unsup | 2141.txt
关于焦点一、根据《中华人民共和国招标投标法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价200万元人民币以上或总项目投资额在3000万元以上的商品住宅，必须进行招标 | unsup | 10014.txt
15532210.66 | unsup | 2161.txt
上述合同及补充合同的实际履行人均为钱国木业公司 | unsup | 323.txt
1040518.8 | unsup | 2225.txt
1002561.75 | unsup | 1558.txt
4620987.77 | unsup | 1792.txt
被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付违约金100万元 | unsup | 3572.txt
证据十九、冠华公司与谢承荣《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶返工工程，原告替被告支出劳务费2.2万元 | unsup | 3311.txt
证据2不具有证明效力 | unsup | 6087.txt
本院认为，原被告争议的焦点是，1、原被告所签订的合同性质与效力问题 | unsup | 9199.txt
”喀什华厦公司提供证据证明，喀什东方汇科公司支付的750万元（22号楼工程款）中包含《建设工程施工合同补充协议》约定的保证金（三项材料费）2493649.50元（其中 | unsup | 11097.txt
中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息至实际付款之日止 | unsup | 6549.txt
1.关于欠付工程款金额 | unsup | 9503.txt
2012年11月12日，竣工日期 | unsup | 5110.txt
广西建工四建公司及张有生与刘光强约定的工程价款为包干价，大石围公司在与广西建工四建公司之间就承包工程进行结算时，钢结构厂房与土建工程一并结算，结算审核报告未明确钢平台制作安装费用数额，无充分证据证实在结算中扣除钢平台的工程价款数额，原告也未就钢平台制作安装费用申请鉴定，无法确认钢平台制作安装费用数额，因此，原告要求被告返还钢平台制作安装费用118800元，不予支持 | unsup | 12722.txt
关于借款支付电费问题，省建三公司对借条和转款的真实性没有异议，但主张停工期间的电费应由鑫红光公司承担，施工期间的电费也应当与建设单位、土方施工单位进行分摊 | unsup | 9646.txt
被告华南公司于2016年1月12日出具证明对案涉《湖南省建设工程施工合同》及因此的诉讼委托诉讼代理行为拒绝追认，被告华南公司又于2016年1月26日向原告收取管理费30万元，又于2016年6月3日召开董事会，对涉案《建设工程施工合同》及以该公司名义通过诉讼解决合同纠纷的行为，予以认可并追认 | unsup | 4060.txt
崎丰厂、钱国木业公司与繁宝公司先后签订了数份协议书，其中对于工程款的支付时间与支付方式均作出了不同的约定，故应当以形成时间最晚的工程补充协议书约定的支付时间与支付方式为准 | unsup | 731.txt
三、乙方须于2014年1月10日前完成所有回填工作，满足业主验收要求 | unsup | 8591.txt
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | unsup | 742.txt
五台工业园管委会认为《工程完工情况说明》记载的工程完工日并非工程实际完工之日 | unsup | 12368.txt
另查明，被告白邑公司、中茂公司的法定代表人均为崔国茂 | unsup | 8479.txt
除了以上支付的工程款之外，嘉盛公司和佐尔美公司还代容福公司垫付材料款1300万元，垫付钢材材料款1210823.57元，垫付截止2014年1月23日水电费和垃圾费共计1287667.62元，垫付破损石材费1万元 | unsup | 4657.txt
本院经审理认定如下事实 | unsup | 12743.txt
西诚公司主张对华鼎公司所述事实的真实性无法认定 | unsup | 2701.txt
2、该证据的形成不符合录音证据的必备要件 | unsup | 3435.txt
现原、被告为工程价款结算 | unsup | 12662.txt
工程结算时间为2014年1月24日，山西六建海南分公司从即日起应及时向新金伞公司付清工程款，山西六建海南分公司拒绝支付工程款，新金伞公司诉求利息从2014年4月25日开始计付，本院予以支持，利息应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算 | unsup | 9294.txt
3、从容福公司的计价主张来看，2012年9月27日、2014年10月14日，容福公司向嘉盛公司分别发出的《工程联系函》来看，容福公司在双方已经签订《湖北省建设工程施工合同》后仍就按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定向嘉盛公司主张计价依据 | unsup | 4675.txt
中国人民银行同期同类贷款利率计算自2015年1月1日起至工程款实际支付之日止的利息 | unsup | 4867.txt
闽中公司在《建筑工程内部承包施工合同》尾部乙方处盖章，吴东安在“施工班组”处签名 | unsup | 10591.txt
32458561 | unsup | 11944.txt
1、双方签订了有关秀湖鹭岛国际社区1-1、2-2、2-2A共三个部分的《建筑工程施工合同》及补充协议是事实，但工程暂定总价合同约定为20674.80万元，并非富丽公司主张的29256.32万元 | unsup | 6933.txt
鑫马公司已支付的涉案工程款总额为68951466元，尚欠大经公司工程款35504104.35元 | unsup | 6798.txt
之后，原告河南开宇建筑有限公司将工程交付被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司，被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司、马玉森接收工程后，向原告河南开宇建筑有限公司支付工程款10万元，下欠工程款320万元未支付 | unsup | 12942.txt
本院于2016年9月26日作出（2016）琼9701财保7号民事裁定 | unsup | 8599.txt
合同签订之日支付工程款总价的90%，余款在工程完成之日一次性付清 | unsup | 6317.txt
“就双方2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》中以房抵付工程款的相关事宜达成协议”，该抵顶合同约定“待甲乙双方决算后，应按签订的《建设工程施工合同》总造价25%抵房条款的约定，另行签订剩余金额的以房抵工程款协议 | unsup | 4346.txt
3、验收整改需等大邦公司支付100万元工程款到位后再进行 | unsup | 1331.txt
对武冈市建筑工程公司认为《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》是其与武冈市公路管理局公路管理所所签订，武冈市公路管理局不是上述合同的当事人，其不具有诉讼主体资格的抗辩观点，本院依法不予采纳 | unsup | 2442.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 963.txt
”本案中，喀什华厦公司诉称 | unsup | 11108.txt
被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任 | unsup | 4111.txt
&quot;的规定 | unsup | 5835.txt
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程 | unsup | 5543.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明确的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 30.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 28.txt
我是做砖工的，系漆明江的工人，原告为被告建盖的房屋做10层 | unsup | 9743.txt
因此，公诉机关指控齐志尚犯受贿罪的事实和罪名成立，本院予以确认 | unsup | 10378.txt
《补充协议》第六条约定工期为24个月自2013年6月30日至2015年6月30日 | unsup | 1485.txt
证据3不具有证明效力 | unsup | 6090.txt
双方对于项目的实际开工日期是2014年4月1日开工7栋楼 | unsup | 5890.txt
但是，由于原告联建公司并未在其施工达到《建设工程施工合同》约定支付工程进度款的节点时要求与被告万辉公司对已完工部分的工程量及工程进度款进行结算，亦未曾催告被告万辉公司支付相应的工程进度款，故原告联建公司对被告万辉公司未按时支付工程进度款亦存在过错，因此，本院对原告联建公司关于要求被告万辉公司应支付拖欠工程进度款违约金的主张不予支持 | unsup | 9448.txt
”，结合本案事实，张晓锋、宋文明已完成了分包工程的施工，并经竣工验收合格和结算，为此，请求刘忠明支付工程余款的主张，应予以支持，但其请求长坪公司共同支付的主张，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | unsup | 9210.txt
八、证明一份，欲证明 | unsup | 12461.txt
20.同日，卉森公司又向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7151.txt
两份合同所涉工程为同一工程 | unsup | 10195.txt
根据该条约定，主体工程封顶满两个月内付至已完工程的75%，经审理查明，案涉工程于2014年11月16日主体封顶，故中宇公司应以9285422.50元（55000000元×75%-已付31964577.50）为基数，自2015年1月16日起至判决生效之日为止的利息 | unsup | 12648.txt
根据当事人的陈述及认定的证据，本院认定如下事实 | unsup | 1304.txt
原告从2008年3月6日正式开工承建，2008年10月9日该工程主体通过验收，2009年9月28日该工程竣工预验收，2009年10月7日原告完成预验收整改并申请竣工验收，2009年11月12日原告组织竣工验收，历时615天，原告诉称，造成工程没有移交，延误的原因是被告没有按时足额支付工程进度款，从原告提供的被告给付工程进度款一览表，被告于2011年3月11日止共计支付被告工程进度款4000000元，该工程进度款与双方在签订的《建设工程施工合同》中约定的3972302.50元工程进度款，己超额支付 | unsup | 12686.txt
中国建设银行股份有限公司台州分行的鉴定资格提出异议，对此，本院委托了具有甲级工程造价咨询企业资质的 | unsup | 6435.txt
33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算 | unsup | 415.txt
被告金辉公司质证，文件证明了5＃6＃楼包括3＃、4＃楼没有合法手续，是违建，建筑物都不合法，所以协议是无效的 | unsup | 7640.txt
因涉案工程均已验收合格、实际交付使用并结算完毕，故应从红博物产公司出具《工程结算审核报告》后的十五日起应付价款利息 | unsup | 7957.txt
3.工程总价款实行固定单价，按综合单价1660元/㎡，总建筑面积暂定30483㎡（最终结算以实际发生面积为准参照2000年综合定额面积计算规则），即总建筑工程款暂定为50600000元 | unsup | 71.txt
关于第三个争议焦点，本案原告承建的工程为观音寺内的中华第一钟、万佛塔、大雄宝殿、大门门牌等，均属于宗教场所的建筑，且不论此类建筑的手续有无完备，此类建筑属于特定性质、特定用途的建筑，是不可以在市场上予以折价、拍卖的 | unsup | 3848.txt
而被告主张2009年5月24日施工现场E区块雨污水管道是其施工 | unsup | 6392.txt
而依据《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》约定，本案所设工程的竣工日期为2013年10月 | unsup | 4703.txt
原告玖信公司表示其请求同意由被告惠东公司承担本案的赔偿责任，不要求被告许惠钦承担责任 | unsup | 12419.txt
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下 | unsup | 4046.txt
但现在钱国木业公司无法提供证据证明繁宝公司的打桩机械设备违反相关规定 | unsup | 560.txt
1.承包范围为华宇城项目工程所需的所有工作包括全部主体结构施工及所需材料设备（不包括建安公司华宇城项目部提供的材料和建设单位自行发包的专业项目、材料、设备），建安公司华宇城项目部提供主要施工材料和资源，第三人向其波负责提供甲方提供的材料和资源以外的其他材料、机械及合同范围内的所有人工 | unsup | 3066.txt
（二）案涉工程是否存在工期延误，如存在，工期延误的原因和责任应如何认定 | unsup | 3960.txt
证明供暖工程至今没有达到双星接入（外网）的条件，即供暖工程验收不合格，丽景家园房屋目前无法正常使用 | unsup | 5441.txt
2.天马公司欠付工程款金额及利息的认定 | unsup | 9485.txt
1.屋面卷材防水 | unsup | 7879.txt
合同签订后三日内支付合同总价的80%，余款在A、B、C区块景观房安装完成付清 | unsup | 6305.txt
此外，自2016年11月24日起至2017年3月14日止，华磊公司与中跃云南分公司就“黎明之城”项目的合作事宜通过《工作联系函》的方式进行了多次沟通，其中，华磊公司于2017年3月8日向中跃云南分公司发出的《工作联系函》中作出希望和中跃云南分公司解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，中跃云南分公司于2017年3月14日向华磊公司发出《关于2017年3月8日 | unsup | 12748.txt
即本工程不具备初验条件【12.1（2）】，更不具备竣工验收条件 | unsup | 5724.txt
4、不包括接水管所市政产生费用 | unsup | 448.txt
证据十一、回复质检联查行、实、材停字第25号通知书 | unsup | 3476.txt
本院查明如下事实 | unsup | 7046.txt
证据43号，结算书的照片中并没有卉森公司人员，不能证明这些照片拍摄于卉森公司工作场所，对该组证据的真实性、合法性不予认可 | unsup | 7004.txt
第二，关于进度款逾期支付违约金 | unsup | 4543.txt
于案涉工程保修期满时一次支付完毕（农历2013年12月20日前支付）&rdquo;，而李坚古并未提供合法有效的证据证明案涉工程存在质量问题，因此，李坚古应按照该工程结算书的结算价款向莫建勇支付工程款42262.5元 | pos | 3589.txt
2、同意施工单位施工方案 | unsup | 10226.txt
工程总价款为10480万元 | unsup | 4628.txt
置业公司无异议 | unsup | 8940.txt
综上，2013年12月19日至2014年9月22日付款5865812.86元应计入已付工程款中，合计已付工程款为177634894.40元（见附表3） | unsup | 2930.txt
4、关于向武龙、刘吉安主张退还风险保证金2445600元的问题 | unsup | 8367.txt
综上，前述证据均不能作为工期延误的理由 | unsup | 7036.txt
建工集团于2012年7月13日离场时，涉案工程尚未完工 | unsup | 8749.txt
二、建设公司针对本诉举证 | unsup | 8897.txt
七、原告（代理人）认为已经提交决算资料，我方没有答复就视为同意原告的决算价款，不是事实，也没有法律依据，双方目前按约定不具备决算条件 | unsup | 5739.txt
发包人完成竣工付款的期限 | unsup | 7078.txt
（一）关于现金付款 | unsup | 4762.txt
17栋竣工付至90% | unsup | 2181.txt
19栋已付款 | unsup | 2206.txt
土建中的防火门、低窗扶栏、普通夹板门及纸棉石膏板隔断，因无法确认其装饰面标高，故待二次装饰时标高决定后通知我司后加工、安装 | unsup | 10209.txt
原告称全部资料已移交被告，但未在本案中提交移交记录或签收记录予以证实，故原告广东省电白建筑集团有限公司仍应配合提交相应资料及协助两被告完成涉诉工程的竣工验收备案手续，但被告以此抗辩拒绝支付剩余工程款，缺乏依据，本院不予支持 | unsup | 4303.txt
20110925 | unsup | 1990.txt
被告万辉公司于本案第二次开庭期间提出对本案工程质量进行司法鉴定的申请，但是，由于被告万辉公司并未针对本案工程质量问题提起反诉，而且被告万辉公司申请对本案工程质量进行司法鉴定已超过法定期限，因此，本院对被告万辉公司关于对本案工程质量进行司法鉴定的申请不予准许，被告万辉公司针对本案工程质量问题可另辟法律途径予以解决 | pos | 9438.txt
因被告金辉公司建设、开发金地花园缺少资金，吸引原告入股投资，并签订了共同开发金地花园项目《合作协议》，约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担 | unsup | 7791.txt
”2013年6月18日，系争工程竣工验收 | unsup | 10228.txt
原、被告于2008年12月31日签订了补充协议，协议明确A、B、C区块的工程款为18000000元（不含联系单及保修金），该协议应视为原、被告双方经协商对A、B、C区块的工程款进行了确认，系双方真实意思表示，对双方具有约束力，故不需要经过鉴定方式对上述区块工程造价（不含联系单及保修金）进行鉴定 | unsup | 6202.txt
四、向武龙、刘吉安主张欠付工程款的损失应否得到支持 | unsup | 8287.txt
故陈兴元与俊鼎公司的挂靠关确实成立 | unsup | 12267.txt
涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12604.txt
12.关于12#-24#楼工程签证单（1）（2）和电气工程签证单对应部分工程造价应否计入工程总造价的问题 | unsup | 2893.txt
1.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定 | unsup | 10765.txt
（二）以房顶账部分 | unsup | 4800.txt
涉案项目成本 | unsup | 11550.txt
工程至今未完成移交 | unsup | 5683.txt
故而原告主张诉请的第2项不成立 | unsup | 3283.txt
4954611.57 | unsup | 1862.txt
471191 | unsup | 1753.txt
被告方也对这个事实进行了确认，原告无任何过错 | unsup | 4134.txt
施工合同虽属无效，但新金伞公司已依约作业，工程交付山西六建海南分公司，山西六建海南分公司亦将工程交付给了华宇公司 | unsup | 9285.txt
况且，承包人请求参照合同约定支付工程价款的表述形式，只是在文字表述上以承包人的名义出现而已，不具有其他内涵，不是赋予承包人进行选择的权利 | unsup | 2558.txt
“第三部分专用条款……六、合同价款和支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用（2）方式确定……（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法 | unsup | 9028.txt
10、建设工程施工专业分包合同、图纸三份、工程材料报审表四份，旨在证明屋面板材质为0.7mm厚铝镁锰板，檐口板材质为2.5mm纯铝板，并由监理公司盖章确认的事实 | unsup | 10146.txt
三、王建军是否享有明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程建设工程优先受偿权 | unsup | 8837.txt
6、对账单一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司支付原告的工程款为5,987,520元 | unsup | 7380.txt
综上，本案应由被告小溪塔卫生服务中心向原告李小勇支付下欠工程款1023836.88元，并按中国人民银行同期贷款利率赔偿原告李小勇自2014年8月13日起至实际付清之日的利息 | unsup | 198.txt
鉴定机构以套定额方式计算8＃楼地下结构工程造价为535516元，被告辩称应当予以下浮，本院认为，下浮率是在工程完工或基本完工的前提下适用，本案中8＃楼仅建造了地下结构部分，而根据建筑业常识，基础部分所对应的工程价款在全部工程款中所占的份额，远高于地上每一层所对应的工程价款，故按照套定额方式确定8＃楼地下结构工程造价，并无不妥，故本院确定为535516元 | unsup | 13085.txt
原告认为该款项没有计算劳保基金，其他的无异议 | unsup | 4075.txt
原告未对地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程进行施工，《补充协议》对地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程的单价进行了约定，瑞信公司主张按照补充协议约定，从工程款中扣减地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程款符合法律规定 | unsup | 4752.txt
由于南通二建公司不具有幕墙施工资质导致双方关于幕墙施工的内容约定无效，双方约定的违约责任中涉及幕墙施工的部分亦应无效，故南通二建公司请求国神华公司向其支付与幕墙施工约定相关的违约金，不符合法律规定，本院不予支持 | unsup | 2771.txt
兴城市建筑设计院和葫芦岛创拓建设设计有限公司作为勘察设计单位出具了1#至10#楼房的《房屋建筑工程质量检查报告书》其检查结论意见为 | neg | 5786.txt
并保留对多支付的款项的追偿权 | unsup | 5761.txt
所以益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数支付违约金 | unsup | 4394.txt
3、工商信息一组，拟证明湛新公司企业名称变更的工商登记信息 | unsup | 7512.txt
集中商业楼与10#楼虽基于同一合同而承建，但从形象进度节点来看，10#楼系先开工后签订建设工程施工合同，集中商业楼的开工报告载明的开工时间与其形象进度节点确认单不相互矛盾，因此，不宜以10#楼的开工时间作为集中商业楼的开工时间 | unsup | 6714.txt
3.被告与原告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》应否解除 | unsup | 4508.txt
2.乙方后期受甲方委托，完成回填土809265.07方，完成产值11459193.39元 | unsup | 8596.txt
同年2月12日，卉森公司被人民法院司法扣划374.5212万元 | unsup | 7310.txt
楚湘公司主张的其与双通公司、宁夏燕昇建筑装饰工程有限公司和吴忠市金马砼业有限公司等诉讼案产生违约金或损失应由上陵公司承担，根据合同相对性原理，楚湘公司与双通公司等公司之间纠纷与本案无关，上陵青铜峡分公司虽然在2011年5月30日向双通有限公司出具了《承诺函》，但并未承诺不按时付款需承担何种责任，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司的主张不予支持 | unsup | 2958.txt
由于案涉工程工期延误的主要责任在于中色十二冶公司，且中色十二冶公司因施工工期滞后主动承诺放弃市政道路恢复工程施工，故对中色十二冶公司要求万特公司赔偿的窝工、材料、利润、利息等各项损失均不予支持 | unsup | 4005.txt
……建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款“有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持 | neg | 6028.txt
同理，刘忠明与张晓锋、宋文明签订建设工程分包合同时，张晓锋、宋文明作为分包方，系自然人，没有取得建筑施工企业资质，其签订的建设工程施工合同也属于无效合同 | unsup | 9207.txt
2011年9月，崎丰厂(甲方)、繁宝公司(乙方)签订《工程补充协议书》，其中约定，本协议书与上海建设工程施工合同有冲突的地方，以本协议为准 | unsup | 427.txt
236772 | unsup | 1859.txt
二、崎丰厂未经工程竣工验收即使用厂房的相关法律责任均应由崎丰厂负责，繁宝公司再次书面告知崎丰厂停止使用扩建工程的厂房 | unsup | 529.txt
春节后具体时间记不准确，经我方补签后再次送到档案馆，间隔一段时间，档案馆回复仍有个别签字不全，缺少门窗相关资料，让我们补齐 | unsup | 5509.txt
根据2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定 | unsup | 7855.txt
2010年12月《石门县盛世家园商住楼建设工程招标文件》中工程量清单与施工图严重不符，盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程依据施工期间湖南省住房和城乡建设发布的有关定额及相关配套文件按实计算的总价款为18510233元 | unsup | 4892.txt
繁宝公司表示，崎丰厂及钱国木业公司拒绝接受相关材料，故繁宝公司交由村支书转达 | unsup | 533.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 12197.txt
同时,该鉴定报告工程概况中注明,工程建筑面积约33785.28㎡ | unsup | 86.txt
基础及地下室部分水泥材料费按定额计算为301335.95元 | unsup | 10508.txt
二被告答辩"以工程结算单为依据进行工程结算的理由不成立，双方公司的印章系造假、私刻"的理由，因在建设工程施工中，有盖章不便存在自行印制的现象，非系骗取财物等不法行为，且被告在知悉后也未予以反对并继续支付工程款，原告公司也追认了该行为，故其抗辩理由本院不予支持 | unsup | 12954.txt
于是，杨建飞按照私刻公章小广告上的电话号码联系了制假章的人，将范云给其出具的委托书上的真实印章拍照后用手机发给制假章人，并谈好价格为180元 | unsup | 2464.txt
同年9月13日告知，9#、10#、11#楼梯间刮白延期3天 | unsup | 7194.txt
22,951.16 | unsup | 1888.txt
一、原告主体资格是否适格 | unsup | 5010.txt
”的规定，红博物产公司应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向建安公司支付欠付工程款的利息 | unsup | 7954.txt
2016年11月1日案外人李紫石付给被告丽贤公司15万元，2016年11月7日案外人李洁付给被告丽贤公司15万元，2016年11月2日案外人方炳胜付给被告丽贤公司20万元，2016年11月9日案外人梁福清付给被告丽贤公司31万元，2016年11月4日案外人梁福清付给被告丽贤公司19万元，第三人向其波于2017年4月7日转账100万元给原告黄天友，原告黄天友分别于2017年3月24日、3月28日、4月6日、4月8日分四次转账50万元共计200万元给被告丽贤公司作为华宇城项目承包履约金 | unsup | 3068.txt
开工日期以开工报告为准 | unsup | 8028.txt
2018年11月3日，置业公司（甲方）与建设公司（御花园二期项目部）（乙方）签订的《寿县楚都御花园二期主体建安工程补充协议》，内容节选如下 | unsup | 9109.txt
1、大邦公司将位于长沙国家高新技术产业开发区长延路的生物药厂建设项目发包给湖南四公司承包建设 | unsup | 1306.txt
已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失 | unsup | 2724.txt
原告解释由于自身的工作失误，将不该由其负责的“材料进设备包”部分的材料费用纳入了综合单价分析中，导致《综合单价分析表》与自身《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》相互冲突，也与被告招标文件中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》相互冲突 | unsup | 1123.txt
现欣荣公司系根据缙云县人民政府办公室文件，继受了异地办的权利义务，其以原告身份起诉，符合法律规定 | unsup | 5015.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定 | unsup | 183.txt
但自《建设工程施工合同》约定的工程竣工之日计付利息于法无据 | unsup | 12646.txt
本案中，被告唐君术不具有建设工程施工所应具备的资质，其通过挂靠贵州构皮滩公司与贵州神华公司于2014年6月15日签订的建设工程施工合同违反了《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第一条 | unsup | 4281.txt
本院认为 | unsup | 9260.txt
以上2次合计付款16000元 | unsup | 11074.txt
根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十条关于“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任”的规定精神，挂靠人和被挂靠人共同侵害他人合法债权，也应当承担连带责任 | unsup | 2641.txt
“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为” | unsup | 5017.txt
5、结算完成并无争议后一个月内 | unsup | 5845.txt
”第一百六十二条 | unsup | 10065.txt
刚才被告提到发票的问题，当时要发票是冯总去的 | unsup | 5477.txt
（一）自然规律以及定理、定律 | unsup | 3860.txt
（4）本工程招投标方式为邀请招标，投标代理公司由甲方选定确认，招标费用、代理费用全部由甲方承担，投标费用由乙方承担 | unsup | 10421.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付安保费用73.5万元 | unsup | 8976.txt
对被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司提供的证据，原告真实性无异议，本院认为对真实性予以采信，对要证明的问题不予以采信 | unsup | 12920.txt
本院认为，在双方均未提供证据证明竣工验收合格之日的具体日期时，应以约定中最迟的2018年6月30日为付款之日，现付款之日已届满，被告广东恒润华创实业发展有限公司除了应向原告支付剩余工程款31200000元的同时，还应自2018年10月1日起至付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率向原告计付利息，对原告主张的超出部分，本院不予支持 | unsup | 4308.txt
综上，楚湘公司及其宁夏分公司的诉讼请求部分成立，本院予以支持 | unsup | 2970.txt
17#-24#楼（含地下室）工程按三类（不计劳动保险费、税金及定额测定费）取费，税金按11%增值税，工程总造价下浮6.5%作为结算价 | unsup | 9031.txt
二、关于E区块雨污水管道未完工程的异议 | unsup | 6223.txt
3171190 | unsup | 2388.txt
出具的证言叙述工程全部档案资料审核齐全，又说外委工程在监理的审核范围内与证人认为外委资料不合格相互矛盾 | unsup | 5325.txt
本院认为，由于《补充协议》中虽对此作了约定，而以固定价款予以结算的《补充协议二》中对此并无约定，故XX公司要求XX公司承担，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，据此认定XX公司已收取工程款为6327万元 | unsup | 11697.txt
全部工程完工验收合格后七天内甲方支付总工程款的20%;全部工程经竣工验收合格存档后且双方结算完毕后十五天内甲方支付总工程款的25% | unsup | 4611.txt
19#第4.5层 | unsup | 1968.txt
河南开宇建筑有限公司在双方签订且所实施的工程总量及价格均已包含在本结算内，工程总造价以此结算单为准 | unsup | 12940.txt
后一个备案合同第14.2条原文载明 | unsup | 7062.txt
(5)、施工界面争议(现场无法查勘)造价为129,520元 | unsup | 10252.txt
11.2012年3月21日，时空公司（发包人）与闽中公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定 | unsup | 10625.txt
二、原告借用第三人长信建设有限公司的名义与被告小溪塔卫生服务中心签订建设工程施工合同后，自筹资金、独立完成合同约定的施工义务，其身份应当认定为实际施工人 | unsup | 180.txt
17栋已付款 | unsup | 1628.txt
本院认为，被告建设的位于登封市××路的嵩景花园项目1#、2#、3#楼已竣工并已实际交付给原告使用，因此，被告作为施工单位有义务将工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、工程质量保修书等相关资料提供给原告，并在工程竣工验收备案表上签名盖章 | neg | 6854.txt
将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程是分别单独预算的，不是一起预算的 | unsup | 10729.txt
合同2.3（5）中约定了“护坡” | unsup | 3552.txt
18#竣工后三十天完成结算，一个月付至98% | unsup | 2267.txt
17栋第6、7层 | unsup | 1562.txt
韦景二诉请利息超出的部分，本院不予支持 | unsup | 9902.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 934.txt
236772 | unsup | 1920.txt
支付方式 | unsup | 6310.txt
3.泰诚公司主张天马公司赔偿停窝工损失、撤场损失的请求能否成立 | unsup | 9486.txt
在鉴定过程中，2014年4月14日潘国彬向本院立案庭新提交施工图纸108张，施工外图纸1张 | unsup | 2520.txt
7568.63736万元 | unsup | 7090.txt
对于欠付工程款的逾期付款利息的认定问题 | unsup | 1379.txt
本院认为，原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司对于工程款约定按被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的合同结算，而湛新公司向被告大庆安装集团苏州分公司出具的最后一张订单号在2012年6月19日，即至2012年6月19日工程量已经确定 | unsup | 7570.txt
4.原被告双方于2014年7月6日签订的建设工程施工合同 | unsup | 1170.txt
施工图纸范围内容及发包方要求的变更部分，合同价款 | unsup | 10462.txt
据此，依照《中华人民共和国建筑法》第二十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十六条之规定，判决如下 | unsup | 4868.txt
投标文件的准备，包括参加各种标前会议 | unsup | 9086.txt
18栋已付款 | unsup | 2041.txt
19#3单元外墙抹灰 | unsup | 2232.txt
本院认证认为，该《工程预算书》不是2011年9月28日编制的，系事后补做的，不具有客观真实性，不能作为认定案件事实的依据，不予采信 | unsup | 10563.txt
质量保修金银行利率为零 | neg | 6034.txt
四是省建三公司主张建设工程价款优先受偿权的诉讼请求是否成立 | unsup | 9612.txt
如本院上述所分析认定的《补充协议二》为双方结算工程价款的依据，且该协议中已对双方的违约责任进行了约定，同时该协议还确定了“本协议内容与原合同及协议内容不一致的，以本协议内容为准”的原则，故XX公司在审理中仍按原合同和协议中约定的主张扣除的意见，与《补充协议二》中的约定不符，本院不予采信 | unsup | 11689.txt
至于原告主张的工期延误违约金10万元的问题，本院认为《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》中并未就此作出约定 | unsup | 4710.txt
对证据一监理日志的真实性有异议，该监理日志是无效的，因监理日志没有记录人签字 | unsup | 3478.txt
还查明，报送建筑工程档案材料，档案馆与建设单位签协议，报送责任主体是建设单位 | unsup | 5870.txt
按照吴东安提供的闽中公司制作的2012年12月28日工程结算书及2012年12月29日工程结算书可以看出，本工程总价款为三部分 | unsup | 10779.txt
寿县楚都御花园二期主体建安工程……二、工程承包范围承包范围 | unsup | 9062.txt
因此，原告的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 4172.txt
因两份鉴定报告对涉案工程系采用不同的工程造价进行鉴定，上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告鉴定依据没有双方合同及补充协议，未按照双方合同及补充协议约定的固定单价1660元/㎡计算涉案工程造价，结合前述分析本院以安徽中信工程咨询有限公司的1660元/㎡计算的鉴定意见为准，对上海建惠建设咨询有限公司对已完成工程造价、夹层面积、总建筑面积的数量不予采信 | unsup | 115.txt
根据原告联建公司的起诉意见和被告万辉公司的答辩意见，本院归纳双方当事人争议的焦点如下 | unsup | 9420.txt
证明原告损失的供热费和违约金225222.72元 | unsup | 7685.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 12565.txt
原告虽于审理中称，交付工程图纸系附随义务，发包人不能以此对抗其支付工程款的主要合同义务，但根据《协议书》约定，作为承包人的原告取得263.78万元工程尾款的条件，并不仅系提交工程资料，还要使得其施工达到结构合格的验收标准，另根据查明的事实，贝迪克公司已经支付了绝大部分工程款，剩余的款项只占到整个结算数额约9.3%，原告作为承包人，未履行《协议书》约定的先合同义务，也会给发包人造成不利影响故《协议书》中双方关于尾款支付的约定并非权利义务不对等 | unsup | 9270.txt
12483022.59 | unsup | 2044.txt
结合九龙公司应付款和实际付款情况，本院确定逾期付款利息的计算期间为 | unsup | 3725.txt
20130815 | unsup | 2387.txt
原告中途退场，未完成全部工程内容，且所施工的工程存在严重质量问题，在原告退场后，被告又自行聘请工人对剩余工程内容进行了施工并对原告施工存在的质量问题进行了整改，被告为此向其聘请的工人及混凝土公司额外支付184140元（该笔费用应当由原告承担） | pos | 9729.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 3195.txt
实际安装位置反映了建设工程的真实造价，高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用以实际安装位置计价更客观 | unsup | 3789.txt
根据原被告的诉辩陈述及经本院审查确认的有效证据，本院对本案事实认定如下 | unsup | 11404.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称该证据是留存在招投标办公室的，合同期限是2011年11月5日-2012年7月30日，在这期间原告施工该工程，关于合同价款只是对该工程的估算 | unsup | 977.txt
本院认为，首先，要解决的是本案原告任波是否具备诉讼主体资格的问题，原告任波作为实际施工人挂靠海伦市光大建筑工程有限公司承建上东新城小区项目，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款 | unsup | 210.txt
（8）印花税0.03% | unsup | 10690.txt
联系单明确只涉及A、B、C、D区块，没有E、F区块 | unsup | 6197.txt
为查明本案，本院依法就《海南省洋浦开发建设控股有限公司神头港D区标高验收测量报告》、《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》的出具情况向国家测绘地理信息局海南测绘资料信息中心的负责人李永成、原生产科科长王天文进行调查核实，形成两份调查笔录 | unsup | 8560.txt
合同金额 | unsup | 6320.txt
（5）关于总包服务费，合同明确约定，总承包配合费按分包工程造价的1.5%记取，义银公司自行分包的工程，文峰公司不支付总承包配合费 | unsup | 6635.txt
地金公司亦应当按 | unsup | 11014.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿” | unsup | 12885.txt
证据二十六、李青收到冠华公司给付河北联大8号宿办楼整改灯线和强电线路劳务费2200元，证明被告安装的灯线和强电线路不合格，整改11天，冠华公司为川凯公司垫付劳务费2200元 | unsup | 3318.txt
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 | unsup | 12127.txt
富丽公司向本院提出诉讼请求 | unsup | 6916.txt
3、合同约定本工程所有单体验收合格半月内支付完成工程总价85% | unsup | 5678.txt
4、甲方（被告）自己负责将基础桩、回填土、门窗、地板砖、内外刮白灰墙漆、楼梯栏杆、水电各种原材料及施工都由甲方（被告）负责（水电布线安装由乙方（原告）负责安装好，做到电通水通要求） | unsup | 9778.txt
汇都公司的该项反诉请求部分成立，本院予以支持 | unsup | 11006.txt
肆拾伍万元整 | unsup | 12515.txt
192,330.68 | unsup | 2125.txt
庭审中，中林公司认为其已向金陵公司支付工程款200000元，中林公司则认为上述款项系中林公司退还的保证金 | unsup | 4852.txt
“乙方向甲方支付施工保证金叁百万元整（按金果小区一号楼实际供、收货单计算），乙方同意以材料方式交付保证金（钢筋、加气块、商品混泥土带票）材料价格见附表（注 | unsup | 11095.txt
被告天航公司提交的证据1《海南洋浦神头港B、C、D区填海工程施工二标段地基处理及陆域形成工程施工合同》，用以证明原告与被告天航公司之间不存在任何合同关系，原告只能依据其与被告安澜公司签订的相关协议，向被告安澜公司主张权利，而无权向被告天航公司主张任何权利 | unsup | 8543.txt
案涉工程恒宇国际汇晶城的商品房目前已基本销售完毕 | unsup | 6474.txt
合同约定劳务分包范围 | unsup | 3502.txt
因为主合同无效，吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》作为从合同也是无效的 | unsup | 10710.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下 | unsup | 2720.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 9593.txt
“实际施工人”是指违法的专业工程分包和劳务作业分包的承包人、转包人、借用资质的施工人，对于实际施工人的确定应当以最终实际投入资金、材料和劳力等情况综合予以认定 | unsup | 8273.txt
2、工程竣工验收后工程进度款付至完成工程量的85%，乙方开足已付工程款税票，工程办理完结算后付至结算额的95%，余款5%作为质保金，质保期满1年支付2%，满2年支付4%，质保期满5年付清，质保金不计付利息 | unsup | 1308.txt
关于逾期付款违约金 | unsup | 3591.txt
针对焦点二，本院认为，一、虽然本案工程双方确认于2007年5月1日交付闽西宾馆试营业，同源公司亦分别于2007年11月16日、19日向闽西宾馆递交《竣工结算书》及结算资料等，但出于双方对合同条款中关于本案工程最终定审单位的理解不同，即是否由财审中心的财审结论作为本案工程造价的定案依据，而闽西宾馆有将上述《竣工结算书》及结算资料提交财审中心，因此，不宜适用《建设工程施工合同》第二部分通用条款第33条第33.3项的“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起应按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”的约定 | unsup | 9857.txt
29、《工程报验审核表》 | unsup | 5413.txt
詹永顺请求鹏程公司对案涉劳务费承担连带清偿责任，但首先，鹏程公司并未与詹永顺订立合同，即无合同关系 | unsup | 9986.txt
根据汉阳建设局的要求，嘉盛公司对该工程进行招投标 | unsup | 4623.txt
对该部分数额的计取，双方在庭审中已认可的计算标准和方法，故本院核算为1,092,168.80元 | unsup | 11691.txt
4、结构封顶，砌体二层完工支付总价20% | unsup | 4637.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 9144.txt
2016/8/24 | unsup | 11916.txt
四、丁蔡俊所主张的利息是否有法律依据 | unsup | 9323.txt
其三，关于被告亚太公司应否向原告返还保证金的问题，如前所述，原告并无证据证明协议不能履行的原因系被告亚太公司手续不全所致，相反从其多次追加保证金的行为，虽然不能当然推定原告对协议的不能履行存在过错，但至少可以确认原告在约定的期限内未能完成协议约定义务，而依协议约定，原告不能完成协议义务，双方间的合同及协议一并解除，原告追加保证金的行为更可能是为保证双方建设工程施工合同及补充协议的继续履行 | unsup | 5957.txt
综上，本院认定鑫红光公司已经向省建三公司支付的工程款为10850000元+250000元+696173.63元=11796173.63元 | unsup | 9651.txt
依该规定，即使当事人在合同条款中没有明确约定通知、协助和保密义务，当事人仍应遵守和履行该义务，该义务是当事人履行合同时的附随义务 | unsup | 11710.txt
二、关于反诉 | unsup | 8149.txt
6,598.31 | unsup | 2358.txt
4.同年12月13日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7133.txt
2009年6月22日，D区块竣工，2009年7月6日，新建水泥向广丰建设送达九龙一号室外工程D区块决算书，决算造价242538元 | unsup | 6345.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 12566.txt
（3）亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号中指出4.未经规划行政主管部门审批同意，1#、2#楼主楼办公用户内（层高5.4m）不得私自增设夹层 | unsup | 101.txt
11.白城市市场区棚户区改造领导小组文件及白城市市区棚户区改造回迁住宅楼建设标准各1份 | unsup | 7628.txt
2015年12月8日的收据上的775381.5元，原告称实际收到721104.8元 | unsup | 4789.txt
本院以被告主张的顶房款13077450.11元计入已付款中 | unsup | 4802.txt
合同金额为 | unsup | 6308.txt
（15）鉴定报告中列举的其他争议 | unsup | 6648.txt
2015/1/4 | unsup | 11815.txt
飞翔公司单方外包导致拖延工期，由于甲方原因竣工日期一拖再拖 | unsup | 5605.txt
被告已经将联系单的决算报告送给了原告，原告在合同约定的期限内没有答复，按照规定，决算报告可以作为支付工程款的依据 | unsup | 6194.txt
经质证，被告认为证人证言部分真实客观，部分不真实、不客观，证人能够证实除了54万元以外，被告的工人还领取了部分工钱，实际领取了15000元，另外证人证言可以证实该房屋从第八层开始是被告自行叫混凝土公司浇灌，泵车的费用应当从原告的工程价款扣除，原告在自行结算的时候把所有费用计算入内，不符合客观真实，证人是原告的工人，会偏袒其一边，与付款明细对不上 | unsup | 9746.txt
本院认为，合法的民事权益受法律保护 | unsup | 2974.txt
案涉工程客观上存在工期延误，万特公司因工期延误造成的损失也应该客观存在 | unsup | 3983.txt
故该笔款项亦应计入万特公司应付中色十二冶公司的工程总造价中 | unsup | 3945.txt
证明3＃5＃6＃楼工程总造价8999243.73元，原告已经支付工程款9340353.60元，多支付工程款341109.87元 | unsup | 7656.txt
”被告承建的土建工程为108米长、24米宽、厚度12公分的水泥地面以及1.2米高的围墙的彩钢房底座，相对于多层楼房工程建设，水泥地面在本案中属于主体结构，被告应当履行维修义务，根据原被告诉讼中形成的一致合意不再由被告实际返修重做，应由被告给付维修费用 | unsup | 888.txt
对证据2的真实性不予认可 | unsup | 7400.txt
南洋公司在《建筑工程内部承包施工合同》尾部甲方处盖章，吕锡智在“代表 | unsup | 10589.txt
原告和黎坪开发公司已约定合同总价为60062441.54元，原告认可黎坪开发公司支付工程款47810000元 | unsup | 9226.txt
查封、扣押或冻结安澜公司、天航公司价值30,517,329.62元的财产 | unsup | 8600.txt
942382 | unsup | 1590.txt
15#楼外墙漆延期5天 | unsup | 7215.txt
虽然原告李胜武与被告祥恒公司所签订的《工程内部承包协议书》约定的结算条件及付款条件系以被告祥恒公司与业主，即石狮第二幼儿园签订的《建设工程施工合同》的约定为准，且讼争的《建设工程施工合同》对工程款（进度款）支付方式和时间也进行了约定，但该解释第二条所规定的“参照合同约定”主要是指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定，即工程结算条款约定，并不包含支付条件的约定，在被告祥恒公司与被告石狮第二幼儿园所签订的《建设工程施工合同》合法有效，且无任何证据证明被告石狮第二幼儿园明知或故意追求由原告李胜武借用被告祥恒公司资质来签订合同并实际施工的情况下，原告李胜武所主张的本案讼争工程款应受合同相对性原则的限制，仅能参照其与被告祥恒公司签订的《内部工程承包协议书》的约定向被告祥恒公司主张讼争工程款，而无权要求被告石狮第二幼儿园承担付款责任 | unsup | 8200.txt
2014年5月19日中城投六局出具的承诺及保证书表明，其承诺涉案项目于2014年10月1日工程具备竣工验收条件，不拖欠农民工款，如有拖欠与九洲房产无关，并保证涉案项目在2014年10月1日前具备竣工验收条件，如工期超期超过三天以外，愿承担每天壹万伍仟元的处罚 | unsup | 124.txt
关于鉴定报告双方争议内容的第(6)项工程，按照设计应施工10cm，但实际施工多少其不清楚 | unsup | 10260.txt
原告要求被告提供工程竣工验收报告，原被告在建设工程施工合同履行过程中，原告作为工程发包方没有办理开工许可证，竣工时被告承建的工程未经竣工验收原告实际使用，本院不予支持 | unsup | 901.txt
（其中消防工程50.3万元，弱电10万元，幕墙6.194万元，护坡10万元，岩棉0.6万元，成品保护3.6万元 | unsup | 3568.txt
四、昆明市盘龙区金泉小区13栋1单元402室，本人与马娅娅协商若2015年8月31日前未付完愿以该房屋做抵押 | unsup | 12524.txt
不正当地促成条件成就的，视为条件不成就）应视为条件未成就 | unsup | 5730.txt
工程造价总额162903041元（包括施工用水电费，不含争议项目造价13664732.01元、不含无法核实确认项目造价1012038.39元） | unsup | 3910.txt
第一，关于已完工程量的价款 | unsup | 4536.txt
因此，被告叶道强辩称原告川虹公司变更诉讼请求不符合法律规定的理由不成立 | unsup | 12048.txt
金地花园用地122490㎡面积建设项目是以被告金辉公司申请报批备案，被告金辉公司具有合法的建设、开发资质，并取得建设用地规划许可证件和白城市市区棚户区改造项目审批，己完成了相关的法律手续 | unsup | 7790.txt
按2011年12月8日闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》第四条第二款（2）中 | unsup | 10842.txt
恒基公司与丁蔡俊主张其双方之间系借用资质关系，由丁蔡俊作为实际施工人借用恒基公司的资质对案涉的千田?新开元5#楼工程进行施工 | unsup | 12574.txt
证据十、2019年8月22日《撤销授权委托书》 | unsup | 8847.txt
经庭审质证，被告(反诉原告)对原告（反诉被告）提供的证据1，真实性、合法性没有异议，认为合同及相关补充协议是有效合同，也同意双方存在建筑工程合同关系 | unsup | 7980.txt
94069000 | unsup | 11942.txt
根据《合同法》第五十二条第（五）项及《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，博源公司与益宁公司于2013年1月28日签订的《建设工程施工合同》应当认定无效 | unsup | 4330.txt
两笔合计金额为￥590万元（伍佰玖拾万元整），于2015年1月30日内付清 | unsup | 8468.txt
-311469.25 | unsup | 1668.txt
1、每平方米240元 | unsup | 9781.txt
20111202 | unsup | 2135.txt
定额规定甲乙双方在合同中应明确约定配合费及配合费的比例（一般为分包项目工程造价的3～5％），但本项目在施工合同中未约定 | unsup | 10497.txt
按照建设部国家工商行政管理局建设工程施工合同中的工程面积13334平方米，总造价为17107522元，发包方仅仅支付了13300000元，尚欠工程款380余万元 | unsup | 10664.txt
2008年8月1日原告与被告金辉公司签订《补充协议书》，终止保胜派出所办公楼建设事宜 | unsup | 7755.txt
关于现代公司提出第二被告窦蕴瑛立即向其退还其所收取的已支付的工程款1893600元，并由第一被告榆中县建筑安装工程公司承担连带责任及第二被告窦蕴瑛赔偿因违法挂靠第一被告、违法将原告的工程向第三被告转包等给原告已造成的直接损失1516370.14元，并赔偿在此之后可能继续带来的相应损失，由第一被告榆中县建筑安装工程公司、第三被告董长定承担连带责任的主张，因现代公司不能提供直接证据证明其损失，且已支付工程款经生效法律文书确认，故该上述主张本院不予支持 | unsup | 11319.txt
其中，集中商业、10#楼工程合同约定，竣工验收合格后付至已完工程量价款的90%，竣工结算审计后付至95%，余款5%作为质保金 | unsup | 6655.txt
将上述工程总造价减去已付工程款再减去预留的工程质量保证金后，红博物产公司应给付建安公司涉案工程款为22,435,498.16元 | unsup | 7951.txt
原告后期受被告安澜公司委托，完成回填土809,265.07方，完成产值11,459,193.39元，被告安澜公司已按90%的付款比例支付原告工程款10,313,274.04元，尚欠10%的工程款1,145,919.35元未支付 | unsup | 8638.txt
5,820.36 | unsup | 1689.txt
关于工程价款，双方已于2013年7月1日进行结算并签订了工程结算书，该工程结算书约定&ldquo;案涉工程保修金为30187.5元，补人工费5&times;2415元=12075元 | unsup | 3587.txt
证据十一、视听资料（照片、视频）、出警记录 | unsup | 8856.txt
以上累计付款为290万元 | unsup | 11085.txt
涉案合同的效力 | unsup | 11609.txt
合同价款金额壹仟柒佰壹拾万柒仟伍佰贰拾贰元整 | unsup | 10631.txt
6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志证明 | unsup | 5614.txt
如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担 | unsup | 7859.txt
证明涉案工程的计价方式为包死价 | unsup | 1007.txt
况且双方在合同中明确约定 | unsup | 2599.txt
接国家定额工期提前10％（以土方开挖日期为正式开工日期） | unsup | 10413.txt
义银公司虽撤回了对增建工程款的诉讼请求，但集中商业楼工程是一个整体，只能以含增建工程在内的工程整体竣工验收合格之日为竣工日期，因此，上述工期计入集中商业工程的工期 | unsup | 6717.txt
禁止分包单位将承包的工程再分包 | unsup | 8487.txt
综上，依照最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下 | unsup | 8282.txt
130,023.79 | unsup | 2038.txt
经鉴定，明鑫亿万国际花园5#楼14层以上（含14层）主体结构及5#楼全部砌筑、装饰、装修工程、安装工程和7#楼16.5层以上（含16.5层）主体结构及7#楼全部砌筑、装饰、装修工程、安装工程工程造价合计36732893.71元 | unsup | 8816.txt
开工时间为2012年6月10日，竣工时间为2013年4月10日，工程总工期为300日历天，每提前1天奖励1万元，每延误1天罚款工程总造价的千分之一 | unsup | 4605.txt
2015/8/21 | unsup | 11863.txt
1-1期九小独桥、双拼、叠拼、地下车、地下车库库工程于2016年1月8日通过工程竣工验收，1-1期9#、10#、11#楼及2-1期、2-2A区工程于2016年12月8日通过竣工验收 | unsup | 6923.txt
同样，基于该无效中标合同签订的补充合同一、二、三、四亦属无效合同 | unsup | 1234.txt
综上，湖南六建公司无权扣留除向武龙、刘吉安应当依法承担和交纳的各项税费外的其他款项，扣留的风险保证金2445600元应当支付给向武龙、刘吉安 | unsup | 8373.txt
20111220 | unsup | 2182.txt
534255 | unsup | 2234.txt
“甲、乙双方于2012年10月8日就九江市星子县帝景御园项目签订了《建设工程施工合同》（下称合同） | unsup | 3772.txt
20110903 | unsup | 1947.txt
第三，涉案工程已过质保期（缺陷责任期） | unsup | 11645.txt
劳务分包人收到该劳务费后，如在10月5日达不到竣工验收标准条件，违约责任按原《建设工程施工劳务分包合同》中的14.3条款执行” | unsup | 3509.txt
因此，7套房屋的价款5,020,025.00元不应计入已付工程款中 | unsup | 4432.txt
本院结合上一组证据，对程振国2019年8月份撤场事实予以确认 | unsup | 8863.txt
证明金地花园债务和所建楼房分配等事实 | unsup | 7609.txt
92,048.69元 | unsup | 11766.txt
鉴定人员表示在鉴定过程中，根据被告提供的结构图及建筑图，就屋面厚保温棉，结构图显示7.5cm，建筑图显示10cm，鉴定人员按照结构图来计算的造价 | unsup | 10273.txt
本院认为，其一对于建设工程施工合同未能履行的问题，①如上所述，原告与被告亚太公司签订的建设施工合同因违反法律强制性规定，致合同不具备法律效力，且双方对合同无效后果的发生均存在过错，故而对双方不产生法律拘束力，被告亚太公司未按合同规定支付备料款和预付款并不构成违约 | unsup | 5936.txt
20111028 | unsup | 2059.txt
现从钱国木业公司提供的照片来看，应当是消防管加阀门、而不是消防栓，故“车间二外增加消防栓”的直接费应当从2,011元修正为2,088元 | unsup | 646.txt
（四）格瑞汀公司应当在其欠付的工程款范围内承担责任 | unsup | 2643.txt
5、关于原材料的检验试验费问题 | unsup | 10513.txt
3、本协议签订后20日内不能办齐开工前所有手续导致开工日期后延（或不能确定开工日期），乙方有随时解除合同的权利 | unsup | 10453.txt
主体安装工程中的穿线、照明、暖通等事项，由于即将临近春节，涉及到我司的任务待二级装饰时同步进行 | unsup | 10208.txt
南洋公司已要求对闽中公司处罚工期延期违约金279万元并要求闽中公司支付超支的代垫材料款及施工班组借款等109，867元（两项共计2899867元） | unsup | 10855.txt
鉴于原告未履行其先合同义务，其主张被告履行支付剩余工程款的请求条件尚未成就，本院对原告的诉讼请求目前难以支持，但原告可于条件成就后另行主张 | unsup | 9272.txt
因为容福公司2015年2月就已撤场，而嘉盛公司所主张的费用发生在2016年年底至2017年1月，距离容福公司撤场长达一年之久 | unsup | 4697.txt
吊二层电梯集水坑延期7天 | unsup | 7190.txt
理由如下 | unsup | 4919.txt
11、本案诉讼费、鉴定费由富丽公司承担 | unsup | 6952.txt
如果原告认为因为开工证未申请下来的原因致使延误工期，应提供现场监理的签证，既有关工期索赔的签证 | unsup | 5269.txt
2、门窗“重庆市金久装饰工程有限责任公司” | unsup | 7265.txt
28、监理单位出具公文书证《关于丽景家园工程项目相关问题的证明》 | unsup | 5402.txt
此外，西北电缆公司答辩称争议工程施工过程中使用的原材料及相关设备、设施均由西北电缆公司提供，存在合同中约定的工程价款可作调整的事项，双方必须进行最终结算，但鲁中装备公司与西北电缆公司并未进行结算，故本案需进行工程造价鉴定 | unsup | 11203.txt
在此基础上乙方自愿按工程总造价税前让利8％ | unsup | 10407.txt
二、协议期限 | unsup | 430.txt
82元/工日 | unsup | 1051.txt
综合考虑被告一直未付款的违约情节以及原告融资实际需求等方面因素，被告应按照其承诺的按照银行同期贷款双倍利率标准支付 | unsup | 8250.txt
因此，本院对双方举示的包括提出异议和未提出异议的证据的真实性、合法性、关联性均予以采信 | unsup | 7042.txt
……”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条规定 | unsup | 11491.txt
开工日期、竣工日期、合同总工期（注 | unsup | 10622.txt
有待进一步核实、认定证据，单独列示部分的工程造价为12191987.02元（1.证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元 | unsup | 6840.txt
综上，本院认定本案事实如下 | unsup | 2675.txt
3、《建设工程施工合同》、《补充合同》的合同效力及认定工程价款的事实、法律依据和范围 | unsup | 11592.txt
验收合格 | unsup | 5774.txt
成伟公司关于其不承担担保责任抗辩理由成立，本院予以支持 | unsup | 4500.txt
2013年3月起新加税种价格调节基金0.3%，总税率为6.83% | unsup | 10693.txt
1.地下室围护围堰修补塌方工程 | unsup | 12816.txt
被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中承诺工程款及工程保证金合计5900000元于2015年1月30日前付清，该《承诺》中“如到期不支付，由中茂集团支付”的表述为被告中茂公司对被告东龙公司应给付原告的工程款及工程保证金合计5900000元承担一般保证责任 | unsup | 8500.txt
在施工过程中，杨建飞借用林州建总公司的资质，于2013年10月28日林州建总公司给杨建飞出具220000元的管理费收据一份，但杨建飞并未据实缴纳 | unsup | 2486.txt
2013年12月9日编制的决算书标注的工程名称为解放路地下人防工程抢修（万特），工程造价为446422.79元 | unsup | 3992.txt
诉讼中，当事人不依法履行举证义务，应当承担因此产生的不利后果 | unsup | 7331.txt
主体结构 | unsup | 7286.txt
合同【4.3（5）】约定结算完成支付结算总价款的97% | unsup | 5687.txt
四、合浦昌林房地产公司反诉主张广西廉凯公司扣除质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据 | unsup | 5980.txt
工程已经竣工验收合格，工程结算条件早已成就 | unsup | 5652.txt
本院认为，异地办仅是缙云县农村工作办公室下设的一个部门，不具有独立的诉讼主体资格 | unsup | 5014.txt
对关于建工五建公司要求富成公司支付工程进度款利息的主张，因双方签订的合同未约定如发包人没有按时支付工程进度款就应承担支付利息的责任，故对建工五建公司的该项诉求，本院不予以支持 | unsup | 8148.txt
11129272.34 | unsup | 2000.txt
据此，案涉工程总造价为192811227元，被告已支付工程款为165440000元，故被告尚应支付原告的工程款数额为19658777.92元，返还质量保修金为7712449.08元 | unsup | 6533.txt
约46361.4平方米，合同暂定总价 | unsup | 7056.txt
对证据4不予认可 | unsup | 692.txt
证据十二、工程结算书（一册） | unsup | 8864.txt
违约责任按《建设工程施工劳务分包合同》14·3条款执行，即 | unsup | 3290.txt
即便后期消防部门现场验收提出问题，我现在提出异议 | unsup | 5430.txt
经审理，原、被告双方的争议焦点主要集中在以下事项，本院分述如下 | unsup | 6476.txt
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款 | unsup | 4140.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 4168.txt
20111115 | unsup | 2103.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 6492.txt
本院认为，根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及有关证据，并经当事人当庭确认，本案争议焦点是 | unsup | 4315.txt
新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块高压低压线路工程 | unsup | 6289.txt
3、闽西宾馆实际支付同源公司的款项（即闽西宾馆支付的应在本案中扣抵的项目及金额）进行鉴定 | unsup | 9818.txt
故被告应支付原告新建太原市兴业大厦项目工程价款为 | unsup | 3685.txt
建设工程经验收合格的，方可交付使用 | unsup | 5714.txt
第九十八条规定，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力 | unsup | 4130.txt
案涉合同虽对工程分阶段结算及竣工验收后的总结结算、付款有约定，但对于工程未全部完工而中途解除合同后该如何结算、付款无明确约定，且双方在合同实际履行过程中，也未对分阶段结算达成一致，全部工程结算款项（无论是分阶段结算款项还是总结算款项）均是通过本案诉讼过程中的司法鉴定予以确认 | unsup | 9531.txt
20120418 | unsup | 2236.txt
14天内付款 | unsup | 7066.txt
具体内容节选如下 | unsup | 9006.txt
故利息损失应以164,384,040.00元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率自2016年7月26日至实际付清之日止计付利息 | unsup | 4446.txt
因被告金孚公司并未代原告中太公司缴纳税金，税率按5.13%计算缺乏依据，故待此项费用实际发生后，另行解决 | unsup | 5070.txt
关于规费笔误部分是我们决算后电脑输入有错误 | unsup | 5221.txt
本院认为，本案争议的焦点是:原告与四川龙达建设公司之间是什么关系？原告是否有本案的诉讼主体资格？首先，从《建设工程施工合同》的签订可看出，合同的双方分别是被告创奇房开公司和四川龙达建设公司，原告只是作为四川龙达建设公司委托代理人的身份签字 | unsup | 10058.txt
无法办理房照，影响房屋交换价值 | unsup | 5754.txt
（2）关于自拌混凝土，鉴定机构结合双方当事人补充提交的证据进行了调整，并作出《涉案项目和二次结构混凝土工程造价汇总表》，双方当事人对该鉴定意见均不持异议 | unsup | 6632.txt
（3）关于战时给排水工程价差 | unsup | 6060.txt
甲方提供施工条件 | unsup | 5572.txt
”《建筑业企业资质管理规定》中《建筑工程施工总承包资质标准》规定“三级资质可承担建筑面积1.2万平方米以下的单体工业、民用建筑工程 | unsup | 861.txt
但因涉案工程已经于2013年12月13日经竣工验收合格，发包人、违法转包人长期欠付工程款客观上给向武龙、刘吉安造成了损失 | unsup | 8381.txt
因此，格瑞汀公司作为发包人，当然有权要求参照合同约定结算工程价款 | unsup | 2560.txt
③卷帘门 | unsup | 13071.txt
由于原告未能提供停工损失的具体证据，未完成举证证明责任，故对原告主张停工损失的诉请，本院不予支持 | unsup | 4553.txt
四、如原告超付工程价款，被告应否承担还款责任 | unsup | 1226.txt
“由于围墙碰及部队油库，且中介机构有重大漏项，土石方工程未列入项目等各种原因，一直尚未开工建设，但相关手续已办，土地已平整，市财政共投入经费115万元，浙江锦杨建设有限公司投入60万元”，可以认定被告已经对涉案工程进行了前期准备工作和部分施工 | unsup | 9913.txt
19栋已付款 | unsup | 2077.txt
60,431.60 | unsup | 1897.txt
（一）关于《建设工程施工合同》的性质及效力 | unsup | 6807.txt
本案中，当事双方在《补充协议》中约定，“案涉工程群洲公司在2018年10月30日前全面复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程在2019年6月30日前全面竣工，铜仁大酒店工程在2020年3月30日前全面竣工 | unsup | 290.txt
2.确认被告中标无效 | unsup | 6865.txt
虽然横道图工期12月，但北方施工必须在11月15月前整个土建工程要停工，进入冬季，因为该工期在4月1日没有完全开工，整个工程跨年施工，6、7、9三个楼虽然延迟开工了，但我方为了提高工程进度增加工程成本及施工设备力量的投入，在10月30日与其他前期开工7栋楼同工条件 | unsup | 5266.txt
12844694.82 | unsup | 2073.txt
综上，暨阳公司应向鼎元公司支付工程款2413562.06元及相应利息 | unsup | 3826.txt
室外工程、智能化、二期铝合金工程由被告自行分包 | unsup | 6472.txt
“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意 | unsup | 12155.txt
2014年11月6日，闽中公司在该函件空白处盖章，闽中公司法定代表人张仁富批注 | unsup | 10677.txt
因九洲公司与中城投六局2014年5月18日互相出具承诺，约定中城投六局必须确保于2014年10月1日前具备竣工验收条件，应视为双方对竣工验收时间做出重新约定 | unsup | 136.txt
以上，按照该协议约定，案涉工程总价款为62148028元，已支付工程款44813034元 | unsup | 10959.txt
被告建安公司对证据1的真实性予以认可，但认为这项证据与待证事实不符，建安公司与原告是挂靠关系，因履行建设工程施工合同而产生的费用、风险与建安公司无关 | unsup | 3052.txt
二、欠条一份，欲证明 | unsup | 12449.txt
2、存在争议的工程造价如下 | unsup | 10247.txt
三、关于被告万辉公司应否向原告联建公司支付拖欠工程进度款违约金的问题 | unsup | 9446.txt
开、竣工日期分别为2013年7月28日、2013年10月8日 | unsup | 2477.txt
（五）商品住宅，包括经济适用住房 | unsup | 5987.txt
（一）关于案涉一期工程2011年10月18日《建设工程施工合同》的效力问题 | unsup | 4323.txt
对于争议焦点一 | unsup | 11342.txt
17栋已付款 | unsup | 1620.txt
上述款项，原告主张的实际收到的款项与二被告主张的金额一致，故以原告实际收到的金额计入已付款中 | unsup | 4782.txt
1.屋面卷材防水 | unsup | 7779.txt
置业公司对真实性、关联性及证明目的均无异议，合法性有异议 | unsup | 8910.txt
本案中，第一，原被告之间签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同》第三部分专用条款35.1本合同通用条款26.4约定发包人违约应承担的违约责任 | unsup | 11145.txt
216853.854 | unsup | 11894.txt
从吴东安提交的闽中公司制作的2012年12月29日工程结算书可以看出A1区值班室工程款473858元 | unsup | 10783.txt
9.有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元 | unsup | 6880.txt
被告智祥公司的证据并不足以证明该部分工程系原告配送 | unsup | 11635.txt
本院认为，根据将乐县地方税务局高唐税务所出具的《证明》证实2010年1月至2013年2月征收的建安税种税率共计6.53%，故闽中公司向吴东安支付的工程款11983300元税款为782509元（11983300元*6.53%） | unsup | 10830.txt
故本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的1000万元工程款中的2332000元（本金2200000元＋3个月利息132000元）应认定为喀什东方汇科公司还款，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | unsup | 11116.txt
但被告在原告承建的工程竣工后接收并使用了主要工程，其依法丧失了主张该部分楼房的质量不符合约定的权利，依法原告有权参照无效合同约定要求被告严家福支付工程价款 | unsup | 10337.txt
本院认为，金地公司与同辉公司签订的《建设工程施工合同》、《“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同》、《“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同》、《“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）》、《“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）》、《关于〈“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）〉及〈“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）〉的补充协议》、《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》、《“新城市花园”幼儿园建设工程施工补充合同》均系当事人真实意思表示，内容不违反相关法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按照上述合同的约定全面履行自己的义务 | unsup | 3236.txt
协议第四项的约定被告马娅娅并不知情，且该笔款项并没有用于夫妻共同生活 | unsup | 12467.txt
新东阳公司主张停工损失的范围包括塔吊、升降机的设备租赁费、管理人员工资等共计6,871,702.62元，为证明该主张，其提供了建筑工程停工报告、关于西湖城二期工程进度事宜、工作联系函、塔吊租赁合同、升降机租赁合同、对账单等证据 | unsup | 11947.txt
三原告的实际损失是多少 | unsup | 7591.txt
证明原告委托被告对外发包建设的主体 | unsup | 7706.txt
证明原告和被告原来是合作开发，从分建协议和分地协议签订以后，就是单独开发 | unsup | 7732.txt
我方实际应支付给贵单位的工程结算款为10760276元 | unsup | 10675.txt
8、不应扣除1231346元 | unsup | 2606.txt
由于建设工程已竣工验收合格，中煤正辰公司作为相关工程的承包人，请求参照合同约定支付工程价款，于法有据，本院不持异议 | unsup | 2978.txt
“起诉必须符合下列条件 | unsup | 12800.txt
2009年5月26日，广丰建设支付新建水泥工程款1030000元，2009年6月8日支付工程款1267000元 | unsup | 6343.txt
关于逾期付款利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第二款规定 | unsup | 7921.txt
《中华人民共和国合同法》第六十条规定 | unsup | 5524.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第二百六十九条、第二百七十二条第二款、第三款、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十九条第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第二十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下 | unsup | 8391.txt
原告提供的证据9、10中有原告、被告和监理单位三方共同盖章确认，同时被告并未提供充分证据证实上述证据不真实，因此原告提供的上述两项证据来源合法，具有真实性，予以认定 | unsup | 9386.txt
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工 | unsup | 8048.txt
3、即便双方订立的劳务合同有效，但双方约定的逾期违约金条款显失公平，应予撤销 | unsup | 3281.txt
“施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程 | unsup | 10335.txt
&quot;根据建设工程管理条例现行的强制标准及设计文件，对本单位工程的施工全过程实施质量监控，工程质量均达到合格等级，建筑工程达到合格标准 | unsup | 5790.txt
经比对，两份合同约定工程期限明显不一致 | unsup | 6603.txt
原告提出鉴定机构作出修正，不符合法律规定的主张，因原被告双方对钢筋施工工艺在图纸未明确具体做法，也未有相关施工组织设计佐证，鉴定机构参考06SG614—1《砌体填充墙结构构造》，并结合天泽公司意见，同时，因为鉴定机构将4#楼土方的定额工程量输入错误，因此，其作出修正并无不当，故对原告的上述主张不予采信 | unsup | 11526.txt
由于海协公司请求撤销合同之诉，本院不予支持，故海协公司主张承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元的诉请，本院亦不予支持，且《最高人民法院关于适用 | unsup | 2823.txt
另外，由于工程已经竣工验收合格，XX公司应返还XX公司的保证金500,000元 | unsup | 11701.txt
虽然同源公司主张的工程款不含外墙工程款，但外墙工程合同的相对方亦为同源公司，故闽西宾馆支付的该玻璃款和铝合金窗限拉及窗锁款，应列入闽西宾馆的支付款项范畴，至于同源公司是否尚未支付或者重复支付给第三方该玻璃款和铝合金窗限拉及窗锁款，应由同源公司与第三方进行核对并主张权利 | unsup | 9851.txt
二、就华鼎公司陈述的相关内容，四原告主张不予认可 | unsup | 2698.txt
即在2016年5月27日应当支付工程款77438680元（81514400元×95%=77438680元），仅支付了56740000元，尚欠工程款20698680元未付，故武汉金鑫联鑫公司应支付从2016年5月27日起按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行期限届满之日的逾期利息损失，湖南六建公司对逾期利息承担支付责任，喳西泰公司在未付工程款20698680元范围内承担利息赔偿责任 | unsup | 8387.txt
通过竣工验收后，开始计算保修期，在保修期内如出现质量问题，施工方应当进行保修，使工程质量合格满足使用 | unsup | 11391.txt
25,755.06 | unsup | 2187.txt
主要材料价格按以下单位执行不予调整 | unsup | 1029.txt
3309646.53 | unsup | 1765.txt
2013年，崎丰厂作为建设单位在崎丰厂扩建厂房工程车间一、车间三的主体结构分部工程出具分项、分部工程质量验收证明书上盖章，确认，经验收主体结构分部工程质量等级合格 | unsup | 505.txt
对原告提出的案件受理费诉请，应当按胜诉比例予以支持 | unsup | 4555.txt
保修金返回 | unsup | 8076.txt
法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗 | unsup | 2452.txt
承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任 | unsup | 12833.txt
对证据十三、是复印件不予质证，应属无效 | unsup | 3456.txt
庭审中，富丽公司认可已收到工程款14052.0181万元 | unsup | 7312.txt
因原告已按照《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》向被告中港公司支付了工程款共计905万元，为此本院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条的规定“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许 | unsup | 9946.txt
证据3，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议 | unsup | 6088.txt
但由于双方签订《建设工程施工合同补充协议》直至本案所涉工程开工时，石门县盛世家园1#楼都是按地上8层、2#楼按地上8＋1层、物业管理办公楼按照地上7层的规模来设计、进行招标并进行施工图纸的审查备案，邓文年也是按照这一施工规模与石门城建房产公司就工程价款进行协商并签订《建设工程施工合同补充协议》 | unsup | 4885.txt
”本案中《建设工程施工合同书》的当事人虽然是确定和明确的，但合同的具体标的和数量需待招投标完成后方能确定，仅是原告愿意参加工程投标并缴纳质保金，愿意参与磋商，谈判的意思表示，不具备合同的基本要素，没有为双方当事人设定民事权利义务，双方当事人之间并未形成民事法律关系，不构成正式的建设工程施工合同，只有通过法定的招标等程序后双方才能签订正式合法有效的建设工程施工合同 | unsup | 6810.txt
对于龙河公司与鑫华公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》，虽然有龙河公司发出的《中标通知书》，但当事人未提供进行实际招投标的相关证据 | unsup | 8399.txt
本结算单作为双方合同的补充协议 | unsup | 12939.txt
否则应视为实际开工日为2014年4月1日 | unsup | 5270.txt
被告白邑公司作为转包人，将建设工程转包给不具备相应建筑资质的原告施工，被告白邑公司的该违法转包行为，应对被告东龙公司应支付原告的工程款及应退还的工程保证金承担连带给付义务 | unsup | 8499.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | unsup | 12331.txt
本院认为，原告对该组证据的证明目的虽提出异议，但未向本院提交反证予以抗辩，对其异议，本院不予采信，本院确认该组证据内容真实、合法、与本案有关联，可以作为有效证据使用 | unsup | 5096.txt
被告安澜公司提交的证据3《神头港D区标高验收测量报告》，用以证明业主洋浦控股公司于2014年6月委托测绘中心进行项目验收的标高测绘 | unsup | 8519.txt
86384460元，2、垫付材料款1300万元、钢材款1210823.57元，3、垫付水电费和垃圾费1287667.62元，4、垫付破损石材费1万元，5、以及容福公司应向嘉盛公司支付的租金612900元，该部分款项虽然容福公司认为，根据汉阳区监管站2013年8月的整顿口头要求嘉盛公司应免除该部分租金 | unsup | 4692.txt
”及第十三条 | unsup | 219.txt
2013年5月26日至27日强降雨顺延工期两天也是重复的，且九洲公司及监理单位同意顺延1天，因此仅能按照1天计算 | unsup | 54.txt
自2020年4月15日起，按照同期同类银行贷款利率计算至工程款实际付清之日止） | unsup | 9182.txt
新金伞公司在本案防水工程的工程造价为4102282.64元，扣除税金143579.89元和山西六建海南分公司已支付的213万元后，山西六建海南分公司和山西六建还应继续支付新金伞公司工程款1828702.75元 | unsup | 9293.txt
总工程价款39％应付款为人民币9571986.76元，从应付工程价款之日（2013年12月2日）起计息至给付之日，对返还的质量保证金不应计算利息 | unsup | 4171.txt
11、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第16项、编号为7-3-1的“1 | unsup | 615.txt
被告以原告盐亭建安公司与业主委员会、胥志明签订的《建设工程施工合同》约定的价款作为结付工程款的依据与客观事实不符，其抗辩主张本院不予采信 | unsup | 11602.txt
《中华人民共和国招标投标法》第三条（二）规定，使用国有资金的项目必须进行招标 | unsup | 4120.txt
对于20，鉴定现场，繁宝公司及钱国木业公司的确说过楼梯面砖和踢脚线是由钱国木业公司施工的，但施工图纸中并没有注明需要做这部分的内容，故没有列为扣减项 | unsup | 662.txt
2013年6月2日，合同价款 | unsup | 5111.txt
本案中，湖南六建公司作为总承包人，不论其是将承包的涉案建设工程以内部承包形式全部转让给李波个人，或者是李波借用湖南六建公司的资质、或李波挂靠湖南六建公司，湖南六建公司的转包行为或出借资质的行为均属于违法行为 | unsup | 8341.txt
五、工程质量标准，达到现行国家施工验收规范合格标准，工程质量按黄鹤被标准施工 | unsup | 4603.txt
3、关于被告亚太公司是否应向原告退还履约保证金的问题，原告认为其与被告亚太公司签订的建设工程施工合同及补充协议未能履行的原因在于 | unsup | 5933.txt
2012年6月8日，容福公司正式开工建设嘉盛包装工业园 | unsup | 4618.txt
因此被告的此项抗辩理由不能成立 | unsup | 12911.txt
审定金额162231662.30元 | unsup | 9103.txt
17169313元整 | unsup | 12935.txt
19栋已付款 | unsup | 2361.txt
第三人提交的竣工验收备案表客观真实，本院予以采信 | unsup | 12509.txt
证明喀什东方汇科公司未按双方签订《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定向喀什华厦公司支付工程进度款 | unsup | 11135.txt
中色十二冶公司应否赔偿万特公司因工期延误造成的损失及违约金 | unsup | 3961.txt
17栋第8、9层 | unsup | 1579.txt
对于合同编号为201310-1、201310-2号在孝感市××南区城乡建设局备案的二份单体合同，该合同中恒广公司的印章、法定代表人梅文革印章及刘德三、梅文革的签名虽然经恒广公司申请鉴定后结论与实际印章不一致，但原告刘德三在本案审理中未提交总承包合同约定的“祥每栋楼号合同、固定价格合同”即单体合同的证据，且恒广公司亦未撤销备案合同及向有权机关报案，故本院对在孝感市××南区城乡建设局备案的案涉单体合同，应认定为具备公信效力，其合同内容依法应予以采信 | unsup | 4996.txt
四、判决被告支付其工人生活区使用的水、电费约6万元 | unsup | 3277.txt
综上，被告双强公司已支付工程款为225959805.64元，尚需支付工程款42722218.36元 | unsup | 8184.txt
新金伞公司按约定履行了施工义务，有权参照合同约定和完成的工程量获得工程款 | unsup | 9286.txt
被告应承担违约赔偿责任 | unsup | 5396.txt
国神华公司抗辩主张其仅需按银行同期贷款利率标准计付利息，不符合合同约定，本院不予支持 | unsup | 2766.txt
故本院鑫红光公司应赔偿省建三公司停工损失和合同解除后的损失金额为15153069元 | unsup | 9690.txt
富丽公司对卉森公司以上证据质证意见为 | unsup | 7012.txt
恳请人民法院依法尽快审结本案，督促卉森公司及时支付前述6000万元案款，以解决拖欠已久的民工工资、管理人员工资和其他执行案款，从而维护社会稳定 | unsup | 7307.txt
现原告主张从2016年1月8日开始计算利息，予以照准 | unsup | 8680.txt
证据一、电话录音，证明2013年8月2日质监站下的停工令，经过整改，写了复工申请报告，由李振刚送到质监站的三科交给了副科长谢雨环，谢科长的答复是继续施工，所以2013年8月5日复工，监理日志有证据证实复工，学校领导也可以作证 | unsup | 3339.txt
2012年12月29日，闽中公司就吴东安承建的A1区值班室工程编制《工程结算书》，载明工程造价473858元 | unsup | 10652.txt
冶科纳米公司称未备案合同是实际履行的合同并无事实依据 | unsup | 11237.txt
被告金辉公司质证，没有异议 | unsup | 7642.txt
冠华公司与许志飞签订《玻璃幕墙安装施工合同》，由许志飞完成玻璃幕墙安装工程260㎡，原告支出劳务费1.8万元 | unsup | 3519.txt
由于《补充协议二》中双方已经确定了的前期工程价款为2350万元，故应计入XX公司所得工程款，而后期施工的部分在上述协议中已明确约定了按照固定价结算工程价款，即50,018,010元（该款已包括赶工费686,153.60元）结算，故亦应计入XX公司所得工程价款 | unsup | 11687.txt
但根据查明事实表明，蒋大平与安泰公司确属于挂靠关系 | unsup | 4936.txt
外委工程单位资料是否齐全不是本案的范围内 | unsup | 5315.txt
但原告目前提交的证据尚不能证实该部分的工程量及被告应向原告支付的工程款数额 | unsup | 8645.txt
(4)、施工界面争议(现场查勘存在)造价为589,747元 | unsup | 10251.txt
“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | unsup | 12107.txt
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第一百二十条、第二百六十九条、第二百八十六条之规定，判决如下 | unsup | 10552.txt
2.劳保基金上陵公司应否支付及数额如何确定 | unsup | 2836.txt
本院认为，《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》仅有甲方原告及其法定代理人的签章及乙方代理人一栏处被告李应慧、案外人杨学的签名，乙方签章处为空白 | unsup | 12435.txt
同时，由于格瑞汀公司未按时支付工程款，导致涉案工程未按期竣工 | unsup | 2507.txt
4、第四次支付时间段为 | unsup | 440.txt
19#11~18层内墙抹灰 | unsup | 2223.txt
被告东龙公司作为发包人应向原告支付姚安大酒店工程款2900000元及退还其向原告收取的工程保证金3000000元 | unsup | 8497.txt
临湘市名流花园二期工程（一标段），工程地点 | unsup | 1406.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | unsup | 217.txt
秀湖鹭岛2-1期12#、13#、15#、18#（住宅部分） | unsup | 7283.txt
被告提出消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护等工程不包括在双方签订的建设工程施工劳务分包合同中，但根据合同第一部分“劳务分包范围”及“劳务作业内容”约定 | unsup | 3544.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下 | unsup | 3596.txt
”据此，除法律另有规定以外，房屋所有权的转移，于依法办理房屋所有权转移登记之日发生效力 | unsup | 4429.txt
合同工期 | unsup | 10629.txt
1500000 | unsup | 1647.txt
本院认为 | unsup | 1360.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持 | unsup | 4155.txt
110,943,061.39元 | unsup | 11764.txt
依法成立的合同受法律保护 | unsup | 790.txt
2014年4月1日经原告、被告、监理单位确认，丽景家园小区项目原告进场开工，首先开工七栋楼，2014年5月17日开工三栋楼 | unsup | 5771.txt
应付款项 | unsup | 11802.txt
新建水泥承包九龙一号2#会馆室外给、排水管道工程 | unsup | 6295.txt
被告认为不应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，则鉴定造价应增加159498元 | unsup | 6236.txt
再从约定的结算价款来看，备案合同约定的是固定价，非备案合同约定依据广西壮族自治区2005年定额及相关文件，工程款第一期支付按照时间完成的进度工程款的80%支付，这与广西廉凯公司于2014年4月26日向监理单位广西昊建工程咨询管理有限公司提交《工程款支付申请表》及监理单位审核确定的工程款支付依据相符 | unsup | 5997.txt
本案中，杨建飞伪造建诚奎屯分公司公章、挂靠林州建总公司，以两公司的名义分别与潘国彬签订两份内容基本一致的建设工程施工合同，系两合同的实际签订人和挂靠人，并且以自己名义直接向潘国彬支付工程款 | unsup | 2629.txt
3.室内地面垫层 | unsup | 7781.txt
交易流水号为887279，付款时间为2016年11月30日，付款金额为130万元 | unsup | 11083.txt
故本院对被告关于应扣除质保金的主张，予以支持 | unsup | 10047.txt
鉴定机构按94定额的结算口径以7-8公里运距考虑计价，并无不当，本院予以采纳 | unsup | 3639.txt
综上所述，原告新东阳公司就案涉工程西湖城小区9、10、12、14及地下室工程折价或拍卖的价款在49,240,573.7元范围内享有优先受偿的权利 | unsup | 11973.txt
对原告陈鑫提交的证据 | unsup | 8411.txt
&quot;监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以确认 | unsup | 5791.txt
关于被告（反诉原告）山西欣如置业有限公司的反诉部分 | unsup | 3701.txt
7、《工程联系单》、《签证单》，拟证明业主单位在施工过程中同意顺延工期及因业主单位要求增加的工程量应顺延相应工期 | unsup | 7978.txt
资料是今年给我的，具体时间都记不清楚了，我不记录 | unsup | 5459.txt
湖南省国鼎招标咨询有限公司向原告（反诉被告）长沙建工公司送达《中标通知书》（中标编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）,确认原告（反诉被告）长沙建工公司为中标单位 | unsup | 1403.txt
本案中，原、被告签订的《长城国际商业广场建筑承包施工合同》约定“基于劳保基金由发包人代缴，承包人在单位工程时按发包人所缴金额全额抵扣工程款劳保基金抵扣工程款”，因此本案中不应再另行计算劳保基金 | unsup | 4077.txt
被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司、马玉森应按照双方结算的协议支付原告河南开宇建筑公司工程款 | unsup | 12950.txt
20110720 | unsup | 1851.txt
2、《被告付款金额、日期及原告开票金额、日期统计表》，拟证明原告(反诉被告)没有依约每月形成施工图预算书和工程量计算书并书面向被告(反诉原告)请款及原告(反诉被告)没有依约在每次支付前开具发票，原告(反诉被告)存在违约行为 | unsup | 7990.txt
（1）营业税3% | unsup | 10683.txt
三是省建三公司要求鑫红光公司赔偿停工损失和合同解除后的损失的请求是否成立 | unsup | 9611.txt
且认为原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中 | unsup | 1093.txt
就钢筋调整项目，双方合同47.1（5）约定钢筋结算时按实际用量计入，价格按实际市场采购价调整 | unsup | 3044.txt
工程师应在接到报告后的14天内，按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人 | unsup | 392.txt
本院认为，双方于2012年9月4日签订的《湖北省建设工程施工合同》，从合同签订和进场施工的过程和背景缘由来看，双方签订的《湖北省建设工程施工合同》最直接的原因是因为汉阳建设局《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》的要求而产生，目的是为了完成汉阳区建设局的管理要求而形成 | unsup | 4666.txt
（4）关于垂直运输费，文峰公司主张按75%计算缺乏依据 | unsup | 6634.txt
&quot;10栋楼本想一起开工，但市场不好，先开了7栋楼 | unsup | 5601.txt
7、关于行政罚款及其它费用 | unsup | 10521.txt
”处签名捺印，崔国茂在该《承诺》“担保人 | unsup | 8474.txt
故本案中与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》的责任主体应认定为武汉金鑫联鑫公司和向武龙、刘吉安，双方成立建设工程施工合同法律关系 | unsup | 8322.txt
原告对证据的真实性提请由法庭判断，对其关联性、合法性没有异议，但不认可被告的证明目的 | unsup | 8538.txt
详细情况见工程造价结算书 | unsup | 10492.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 33.txt
对证据一证明2013年6月15日至7月2日未开工，监理日志并未写明原因，没有开工与停工是两个概念，意味着工期将顺延17天 | unsup | 3489.txt
因此，泰诚公司主张解除案涉合同符合合同约定，案涉合同应予以解除 | unsup | 9495.txt
根据中色十二冶公司与六安市安畅土石方有限公司、万特公司三方签订《建筑工程施工专业分包合同》，将案涉六安市地下人防商业街土方工程交由六安市安畅土石方有限公司施工，合同约定中色十二冶公司作为总承包单位，在建设单位万特公司向其拨款后，扣除3%的总包服务费及相关的税费后将工程款支付给六安市安畅土石方有限公司，土方工程施工完成后，土方施工单位人员与万特公司工作人员，确认土方工程总价款为20943073.24元，中色十二冶公司在举证中对该土方工程结算价款予以认可 | unsup | 3943.txt
外委工程双方也配合挺好的了，原告的要求没有事实依据 | unsup | 5273.txt
但被告港洲文化公司未向原告支付上述费用，扣除被告东莞市观音寺支付的人民币300000元，原告请求被告港洲文化公司支付工程款和停工补偿共计2569634.58元，理由成立，本院予以支持 | unsup | 3836.txt
省建三公司请求鑫红光公司从合同解除之日支付工程款利息的请求成立，本院予以支持 | unsup | 9681.txt
一标段合同约定承包范围是4、5、6、10-20#楼施工图纸范围内的土建、水电安装工程 | unsup | 6504.txt
原告诉称，2013年3月19日，唐山冠华制冷设备安装有限公司与被告签订《建设工程施工劳务分包合同》，约定由被告承建河北联大8号宿办楼工程，合同价款劳务费每平方米510元人民币，总价款共计5355000元人民币，开工日期2013年4月1日，竣工日期2013年9月27日，工程质量按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 | unsup | 3255.txt
”因此，发包人对中途停建工程，应依法对承包人进行赔偿 | unsup | 11950.txt
（一）关于一期工程款的数额、利息、违约金问题 | unsup | 4354.txt
鸿丰公司实际向华宇广泰支付工程款共计61810000元 | unsup | 11413.txt
20111102 | unsup | 2062.txt
该合同及补充协议，系双方的真实意思表示，且未违反国家禁止性效力性规定，应为有效合同 | unsup | 4525.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定 | unsup | 4820.txt
证据39号为竣工图，富丽公司至今未向卉森公司提交图纸 | unsup | 6999.txt
本院不予支持 | unsup | 7803.txt
（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期 | unsup | 4847.txt
综上，被告已支付工程款共计2,847,764元+50,000元+130,000元=3,027,764元 | unsup | 10315.txt
9958985 | unsup | 2317.txt
原告与被告对履约保证金计付利息没有进行约定，而原告与第三人向其波明确履约保证金不计利息，因此，应视为原告与被告之间的履约保证金也是不计利息，原告主张该履约保证金计资金占用费不予支持 | unsup | 3094.txt
对于上述欠付的工程款，文峰公司自应付工程款之日起即2016年8月21日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息 | unsup | 6675.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国企业破产法》第二十五条第（七）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下 | unsup | 4276.txt
华宇广泰承建鸿丰公司开发的鸿丰.玫瑰城项目二期7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和附属商业、地下车库等 | unsup | 11406.txt
对于9、这其实是两个施工项目，15,139元是10,885元加上4,253元，这两个排水管是繁宝公司表示做了、钱国木业公司表示没有做，但因为在地下一米左右，鉴定单位无法看 | unsup | 648.txt
该约定虽系双方真实意思表示，但该约定超过了年利率24%，故本院依法部分支持二轻公司的诉讼请求，由万合城公司按照月利率2%的标准支付二轻公司延期支付利息 | unsup | 12712.txt
因璧山秀湖鹭岛国际社区1-1期、2-1期2-2期A区工程，以下专业分包工程由我司直接发包，因归档资料需要请贵司配合签订分包合同及相关资料 | unsup | 7263.txt
三、原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司的其余诉讼请求，不予支持 | unsup | 756.txt
该工程符合设计及施工规范要求 | unsup | 5901.txt
其中被告安澜公司将二标段D区D3、D5两段共400米工程交由原告施工，双方未签订书面施工合同 | unsup | 8579.txt
根据约定，XX公司应在工程竣工验收后支付总价款的97%，预留3%作为保证金，而工程已经竣工验收，故XX公司应付履行期届满的工程款为74,425,841.20元×97%=72,193,065.96元 | unsup | 12031.txt
长城国际商业广场一期工程的工期延误天数为275天，工期延误签证单内容已写明了原因，真实性由法院判定 | unsup | 4084.txt
屋外散水 | unsup | 7872.txt
喀什东方汇科房地产开发有限公司，乙方 | unsup | 11131.txt
2010年7月2日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司作出鉴定报告，鉴定结论 | unsup | 6373.txt
邓州市东一环和团结路交叉口西北角，3、工程内容 | unsup | 10399.txt
本合同材料材质指装饰材料、卫生洁具等市场价格差异较大的材料，本工程装饰材料及卫生洁具等均为国产合格品) | unsup | 424.txt
本案尽管从监理人向原告发出的一系列监理通知看，原告方在施工及管理上存在不规范和隐患，但不足以表明存在《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同 | unsup | 1135.txt
约23104.72平方米，合同暂定总价 | unsup | 7059.txt
钱国木业公司为证明己方主张，申请马士信出庭作证，其证人证言的主要内容为，马士信曾经是钱国木业公司的员工，现已离职，当时在工地负责场地 | unsup | 694.txt
洋浦控股公司将海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程发包给被告天航公司 | unsup | 8625.txt
地金公司的部分诉 | unsup | 10971.txt
在双方未能陈清具体竣工日期的情况下，原、被告双方均确认在2017年9月已由被告实际使用，可以证实在此之前工程已经竣工，而原告于2018年7月25日才向本院提起本案诉讼，已超过上述批复确定的行使权利的期限，故本院对原告该项诉讼请求不予支持 | unsup | 4310.txt
8.关于12#-24#住宅楼施工降水差价37532.39元应否扣减的问题 | unsup | 2879.txt
2014年11月8日（同日两次）、11月11日、12月22日、12月31日 | unsup | 7156.txt
原告(反诉被告)繁宝公司诉称，钱国木业公司计划在上海市宝山区潘桥路XXX号建造厂房，因资金等问题，土地证只能暂时办理到崎丰厂名下 | unsup | 320.txt
《2015年全国民事审判工作会议纪要》中强调 | unsup | 1488.txt
6、2009年7月6日双方协议约定按工程总造价税前让利8%，2009年9月9日双方合同约定以总造价优惠让利5%，2009年7月6日协议在先，2009年9月9日合同在后，对于让利额度应视为后合同对前合同让利额度进行了变更，故本案中的工程价款让利额度应以5%计算 | unsup | 10545.txt
该施工方案中的“挖土方案”载明 | unsup | 3780.txt
2013年11月5日，建设单位河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司以及原告的项目部、被告再次对河北联大8号宿办楼项目进行验收，结论是仍然存在诸多需返工和整改的问题，仍然是未达到竣工验收标准条件 | unsup | 3261.txt
660000 | unsup | 1959.txt
714478.38 | unsup | 1702.txt
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，根据庭审查明的事实，争议工程已竣工并投入使用，故西北电缆公司关于鲁中装备公司需提供证据证明争议工程质量合格与否的辩称主张不成立，本案可以适用《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条作为案件审理依据 | unsup | 11202.txt
至今没有交付全部钥匙 | unsup | 5690.txt
（11）刘礼生借款500000元及利息466000元问题 | unsup | 1466.txt
施工方认为E区块道路已完成部分路基施工，现场由于土建方、园林方施工，路基已破坏，故E区块道路未完工程应为预算价340166元，则应增加鉴定造价110049元 | unsup | 6220.txt
建设项目名称汇源大酒店餐饮楼改造工程 | unsup | 4188.txt
8-13，面积46.4㎡ | unsup | 8131.txt
人民银行当期贷款基准利率的3倍利率，拖欠工程款的利息 | unsup | 2935.txt
2、丽景家园大门外增加长条混凝土路面66.52平方米，基层清理加外运挖土方10立方米，2.2立方米砂垫层，120mmC20混凝土路面压光 | unsup | 5820.txt
水平面起土建工程，消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | unsup | 10801.txt
（一）潘国彬是涉案工程的实际施工人 | unsup | 2543.txt
属于协议范围之外的，依双方约定，没有约定的，依兴城地方和国家地方标准执行，参照原施工协议执行也可以 | unsup | 5227.txt
甲方付至工程结算总造价的97%（含该部分工程以前所有的已付款项） | unsup | 5846.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 10976.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 9711.txt
本院认为被告对该明细单提出异议，且原告方未能提供其他相关证据佐证，故不予采信 | unsup | 939.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”之规定 | unsup | 5003.txt
对于7，该部分费用本来就是已经扣减的 | unsup | 644.txt
3、被告万辉公司应否向原告联建公司支付拖欠工程进度款违约金 | unsup | 9423.txt
宝塔公司对于《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议其公章的真实性认可，虽中石化公司不认可上述两份协议中中石化扬州分公司印章的真实性，但宁夏回族自治区高级人民法院作出的（2015）宁民终字第79号民事判决书对于《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议进行了确认，故宝塔公司作为发包方与承包方威达公司就威达公司已完工程量进行了结算，确认威达公司已完工程量为1577万元，故对于威达公司已完工程量1577万元本院予以确认 | unsup | 3114.txt
经查，万特公司提供的借条为陈印书写，内容为陈印借万特公司总经理陈育良个人的借款，该借条亦未加盖中色十二冶公司或其项目部印章，中色十二冶公司现不予认可，本院对该笔款项不予认定 | unsup | 3957.txt
本院要求大邦公司提交《湖南省建设工程施工合同》原件，大邦公司提交了一份《湖南省建设工程施工合同》原件，但大邦公司提交的《湖南省建设工程施工合同》原件与其之前提交的《湖南省建设工程施工合同》复印件版本不一致，内容也存在不一致 | unsup | 1364.txt
第一次付款于2012年8月15日前付100万元 | unsup | 8822.txt
经审核，两份《建设工程施工合同》在合同文本、开竣工日期以及部分结算条款表述不同 | unsup | 10910.txt
且被告停工后经原告催告未进场投入建设，现早已超过原、被告双方约定的2016年10月30日竣工日期，合同目的已无法如期实现，现原告要求与被告解除签订的哈尔滨华利（通河）现代粮食加工园项目合同的请求，符合法律规定，本院应予支持 | unsup | 807.txt
但因之后根据2016年7月9日的签证单显示，原、被告对案涉工程进行签证调整，故应视为施工的工期已发生了变更的事实，因双方对变更后的工期未予以明确，导致本案处于延长工期期限不明的特殊情形 | unsup | 9978.txt
3、该证据内容的真实性无法核定 | unsup | 3436.txt
第二，生效判决确认，赣鑫公司与平安养老保险股份有限公司江西分公司于2013年12月12日签订团体人身保险保险单，约定赣鑫公司就案涉工程向平安养老保险股份有限公司江西分公司投保建工意外险和建工意外医疗险，保险期限自2013年11月28日起至2015年6月18日止 | unsup | 1274.txt
本院认为，闽中公司提供的代垫材料款证据《付款通知单》等均系南洋公司自行制作，吴东安未签字认可，故该代垫材料款不能从涉案工程款中扣除，且闽中公司自认其提供的工程收付款明细表中体现的工程款等支付金额已全部包含在吴东安认可的11983300元工程款中 | unsup | 10806.txt
工程变更以发包方签订为准，按图纸设计，以实计算，进入决算...... | unsup | 10464.txt
（三）按原被告双方所签订的《建设工程施工合同》的约定，原告所承建的工程为由原告全额垫资建设，同时约定垫资利息计算从工程开工之日起开始按年利率8%计算，其中符合法律规定的利息应予支持，但该约定的垫资利息标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分，本院不予支持 | unsup | 12899.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》予以回复，并对华磊公司希望解除合同的意思表示进行承诺，同意解除《黎明之城建设工程施工合同》 | unsup | 12749.txt
3、桩基工程，虽三方签认的桩长与第三方钻芯报告不一致，但鉴定机构按照钻芯报告的桩长计算工程造价，本院亦予以认可 | unsup | 1375.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | unsup | 3134.txt
两被告的婚姻情况，原告诉请的债务发生在两被告婚姻关系的存续期间，属于夫妻共同债务 | unsup | 12460.txt
本院认为这部分争议属隐蔽工程，亦无法现场取样确认，被告又无证据证明原告仅施工了6cm厚，故本院采信原告的主张，这部分造价59,096元计入工程造价中 | unsup | 10293.txt
因本案诉讼系在双方达成复工协议后发生，且在复工后，泰诚公司未向天马公司发出过解除合同通知 | unsup | 9500.txt
2009年5月26日，骆海清代表广丰建设与何炳泉代表新建水泥签订《承诺书》，约定 | unsup | 6340.txt
工程师在收到报告后14天予以确认，逾期视为同意顺延工期”、第14条“承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工”，工期顺延的举证责任在华宇广泰，若华宇广泰认为在施工过程中存在工期顺延情形，应承担举证责任，否则，应承担对其不利的法律后果 | unsup | 11445.txt
“未达到竣工验收标准条件” | unsup | 3260.txt
122,812,036.42元 | unsup | 11751.txt
其他项目应该做了 | unsup | 10259.txt
图纸设计地下室外墙外侧需做20㎜厚1 | unsup | 2863.txt
三、关于要求被告赔偿误工损失198450元，因被告对此不予认可，且原告提供的证据系原告单方制作没有其他证据佐证，故不予支持 | unsup | 1117.txt
进入现场后，按照监理的工作流程和法律法规正常工作，审查原、被告双方的资质，资质是合理合法的，就可以开工，该项目于2014年4月1日开工，合同约定是210天，应该到2014年10月末工程竣工，合同工期是一年 | unsup | 5297.txt
被告应根据过错比例赔偿返工重做的工程造价费用的50％ | unsup | 896.txt
经潘桥村调解委员会调解，达成如下协议 | unsup | 573.txt
以未付工程款71285748.74元（71785748.74元-50万元）为基数，从2013年9月16日计算至2013年10月30日 | unsup | 3729.txt
两份合同对实质性条款工期约定及结算方式均作出了不同的约定 | unsup | 1437.txt
本院认为，原告接受石家庄一建建设集团有限公司的委托招聘劳务人员并以原告唐山冠华制冷设备安装有限公司为劳务发包人与被告唐山川凯劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同，原、被告签订的建设工程施工劳务合同及协议书是双方真实意思表示，且该合同已经部分履行，被告唐山川凯劳务有限公司完成部分工程的劳务工作并已经收到部分合同款项 | unsup | 3536.txt
《中华人民共和国合同法》第四十九条规定 | unsup | 9238.txt
证据十三、2013年8月6日监理例会会议纪要，证明监理单位石家庄安泰建设监理有限公司收到工程暂停施工通知书，要求按照通知书，尽快整改落实 | unsup | 3365.txt
对第三组证据的三性均不予认可，该份协议是钱克飞在受到胁迫的情况下出具的，且协议中载明的款项系三禄公司KTV项目的款项，与本案原告诉请的款项无关 | unsup | 12466.txt
你单位报送的恒通物流园A区1#、2#、3#、4#楼项目、值班房项目及1#—4#楼增加工程项目的决算书已收悉，工程造价为13，550，276元 | unsup | 10669.txt
”的规定，天泽公司未经过招标投标程序，于2011年12月15日分别与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》、与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均为无效合同 | unsup | 11501.txt
分析本案相关事实，鼎元公司、暨阳公司实际履行的合同是2012年10月8日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》 | unsup | 3769.txt
一、关于案涉工程已完工程量的工程造价应以哪个鉴定结论为准的问题 | unsup | 11727.txt
综上，原告没有按合同完成建筑工程珍珠馆的修建，没有将竣工的珍珠馆工程、竣工资料及竣工图移交给被告，不配合进行竣工验收，造成延误的损失责任应由原告承担 | unsup | 12689.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下 | unsup | 3828.txt
资料齐全，真实有效，质量合格 | unsup | 5908.txt
3、李建农出具的证明及收款收据，证明的主要内容为 | unsup | 681.txt
2015年12月15日9 | unsup | 5804.txt
比如有楼梯踏步理石板间隙过大、楼道内瓷砖脱落等 | unsup | 5727.txt
根据以上规定，涉案工程系住宅楼工程，工程总造价达一亿多元，必须进行招投标 | unsup | 11619.txt
合同【12.2（3）】约定，按《分户验收规程》验收合格后，方能工程移交 | unsup | 5695.txt
17栋第17层 | unsup | 1751.txt
瑞信公司主张代付商砼款9685780元、钢材5065328元、楼宇对讲机82500元、防火门1277963元、石材333302元、屋面瓦83107元、土方404373元、水电表款191200元、配电箱470159.68元、电缆线2427070元、防水651373.8元，合计20672156.48元 | unsup | 4745.txt
双方重新约定付款时间且并未对之前的利息进行约定，如被告逾期未付，利息计算时间应从最后一次约定的付款时间起算 | unsup | 8677.txt
对原告（反诉被告）提供的证据6及被告（反诉原告）提供的证据2，结合原、被告的庭审陈述，证实被告（反诉原告）截止2018年7月10日已向原告（反诉被告）支付工程款160,762,180.05元，对该事实本院予以确认 | unsup | 7995.txt
7333985.78 | unsup | 1948.txt
双方已特别约定采用固定价格合同对建设工程施工价款进行结算，且原告施工的工程量都在设计图纸的范围内，没有增加合同约定的设计图纸外的工程量，也没有增加工程量的签单，故原、被告所签订《建设工程施工合同》中所约定的条款，对双方当事人均具有法律约束力，原告及被告应当按照合同的条款履行自己的合同义务 | unsup | 12675.txt
公司安排财务监管人员0.5名，施工监管人员0.5名，对工程施工进行全程监管，其工资、外勤补助费等费用由项目部负责 | unsup | 7414.txt
一、在挂靠施工的情形下，挂靠人与发包人实际上形成了事实上的建设工程施工合同关系，发包人负有向挂靠人支付工程款的义务 | unsup | 12246.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 958.txt
吴东安认为，涉案合同签订后，其积极筹款300万元，并完成了基础及主体一层工作 | unsup | 10808.txt
《建设工程施工合同》专用条款41.3.3规定“承包人向发包人提供履约担保，担保方式为履约保证金2000000元” | unsup | 11436.txt
2.从俊鼎公司与忠县人民医院签订建设工程施工合同的过程上看，陈兴元系以俊鼎公司委托代理人名义直接参与签订建设工程施工合同 | unsup | 12265.txt
庭审中，原告申请对其实际施工部分的工程造价进行鉴定 | unsup | 1088.txt
单位工程主体验收条件报审表中承包单位、监理单位、建设单位均有同意验收的签字或盖章 | unsup | 8893.txt
因此，将挂靠中的实际施工人排除该条规定的适用并未违反保护农民工权益的立法目的 | unsup | 4953.txt
7、不应扣除总工程款的20% | unsup | 2602.txt
2、2012年10月1日后完成的项目44651916.46元 | unsup | 1349.txt
被告中心医院在约定期限内根据双方在招投标过程中达成的合意制作《建设工程施工合同》，表明其愿意履行合同，双方签订书面合同是对业已存在的合同关系的一种确认，并非缔结新的合同 | unsup | 5086.txt
基于此，被告共应给付原告10346118.62元 | unsup | 1295.txt
在此前提下，第三人金泓公司当庭自认被告钱克飞系金泓公司第二工程处的负责人，被告钱克飞也予以认可，故本院认为，由于原告在东泓新居住宅小区项目中实际施工，虽然原告和第三人并未签订书面合同，但是原告和第三人之间已经形成了事实合同关系，即金泓公司将自己承包的工程分包给了韩艳林，原告和第三人之间存在建设工程施工合同关系 | unsup | 12531.txt
19栋已付款 | unsup | 2353.txt
8-6，面积31.31㎡ | unsup | 8124.txt
被告唐山川凯劳务服务有限公司答辩称，1、河北联大8号宿办楼总包单位是石家庄一建建设有限公司，该工程不得分包，原告不具有承包资质，其与被告订立的劳务分包合同无效 | unsup | 3279.txt
为此，原告提供《补充合同一》及《授权委托书》，用以证明被告与第三人缪泽荣之间系委托代理关系 | unsup | 1268.txt
31865000 | unsup | 11834.txt
对证据3，真实性、合法性、关联性没有异议，也证明了反诉原告要求反诉被告承担工期违约责任已经超过诉讼时效 | unsup | 8005.txt
被告在应诉和反诉过程时提供的工程款清单中也没有提起过未施工的E、F区块、A、C区块中的相应证据，在反诉中也明确表明被告只准备了E、F区块的材料 | unsup | 6176.txt
且从照片来看，该笔费是在车间边上，不是在门口 | unsup | 647.txt
同日，双方又签订《移交说明》，确认地金公司将案涉1#楼A、B栋及部分商业施工工程及全部工程资料移交给汇都公司 | unsup | 11002.txt
1、根据合同施工图纸内的要求，已完成对门卫、车间一、车间二、车间三扩建工程的施工 | unsup | 515.txt
兴业大厦基坑支护及桩基工程，双方签订的施工合同及补充协议，约定合同价款采用固定价格，共计3748400元，且中财价鉴（2018）01号鉴定意见能确定的工程造价也为3748400元，该工程的工程价款应以合同约定为准 | unsup | 3676.txt
据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第四十九条、第二百六十九条、第二百七十二条第三款、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十二条，《建设工程质量管理条例》第四十条，《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二项、第二条、第四条、第十四条第三项、第二十二条、第二十六条第二款，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《诉讼费用交纳办法》第十二条、第二十九条之规定，判决如下 | unsup | 2659.txt
甲方与丙方结算，甲方未按规定时间付款，造成停工待料，影响正常施工，从而导致丙不能按期交工的，甲方承担违约责任 | unsup | 7751.txt
该无效情形并未区分发包人是否知晓挂靠，也即无论发包人是否知晓挂靠，其与名义承包人签订的施工合同均应为无效合同，发包人是否知晓仅仅影响是否承担过错责任 | unsup | 4926.txt
本院在审理本案过程中，富丽公司于2018年1月12日，向本院提出要求尽快审结本案的《紧急报告》，报告认为，按照双方约定的结算期限及超期不结算视为认可的约定，视为卉森公司认可我司结算文件及结算总造价29256.319509万元 | unsup | 7304.txt
关于退还质保金的逾期付款利息的认定问题 | unsup | 1383.txt
3、建筑工程施工许可证，旨在证明原告施工的合法性的事实 | unsup | 10139.txt
因此，双方共同认可合浦昌林房地产公司已付工程款44832511.12元,本院予以采信 | unsup | 6018.txt
工程施工档案资料一共四套，监理公司的公文书证及出庭证人证明原告方已经向监理公司交付三套验收合格的原告方施工档案资料，此三套档案资料 | unsup | 5644.txt
反诉案件受理费减半收取为6,851元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担 | unsup | 760.txt
故该1605765.05元原告应支付给被告 | unsup | 6895.txt
据此，地金公司行使工程，地金公司行使工程价款优先受偿权的时间起点应为2018年2月12日权利的时间为2018年7月27日，并未超过法律规定的优先受偿权行使期限 | unsup | 10982.txt
专用条款8.1，（2）发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场围墙内，电讯线路的接通由承包人自费解决，水、电、通讯费用由承包人支付 | unsup | 8061.txt
原、被告对该鉴定结论均无异议 | unsup | 6849.txt
被告质证意见 | unsup | 5348.txt
一、河南建安公司的诉讼主体是否适格，是否是结算主体 | unsup | 10387.txt
综上，上陵公司及其青铜峡分公司欠付楚湘公司及其宁夏分公司的工程款为 | unsup | 2931.txt
将乐县长、政协主席在该信访件作批注 | unsup | 10666.txt
一、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司剩余工程款人民币974,590元 | unsup | 10322.txt
《建工和施工合同（基坑支护、降水工程）》已经履行完毕，不应当予以解除，且省建三公司也撤回了该部分诉讼请求，故本院予以准许 | unsup | 9608.txt
根据本院认定的已付款情况，2014年10月17日支付500万元、2014年12月11日支付300万元、2014年12月29日支付200万元、2015年1月5日支付450万元、2015年2月6日支付800万元、2015年2月12日支付703.5万元、2015年7月9日支付8,735,538.00元、2015年7月20日支付200万元、2015年8月20日支付100万元、2015年8月28日支付3,389,901.00元、2015年9月2日支付100万元、2015年9月29日支付5万元、2015年10月23日支付20万元、2015年11月13日支付50万元、2016年1月22日支付100万元、2016年2月5日支付30万元、2016年8月24日支付1000万元、2017年1月3日支付390万元，合计已付款61,610,439.00元 | unsup | 11792.txt
本院认为，被告人齐志尚利用其担任原济宁市市中区西南片区开发建设项目指挥部工程预算招标管理部部长、综合部副部长、南池水景园项目推进组副组长,以及济宁市任城区公共资源交易服务中心副主任的职务便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物共计58.1万元，其行为已经构成受贿罪 | unsup | 10377.txt
(一)甲方负责消防烟感装置的图纸设计 | unsup | 10231.txt
特别是工程配合费的约定不是被告所说的1%，而是按约定的各2%计取，这与原告计算的配合费4%这一标准是一致的 | unsup | 5607.txt
根据约定，XX公司应在工程竣工验收后支付总价款的97%，预留3%作为保证金，而工程已经竣工验收，故XX公司应付履行期届满的工程款为74,425,841.20元×97%=72,193,065.96元 | unsup | 11699.txt
代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为 | unsup | 4110.txt
上陵公司应自2013年12月6日案涉工程竣工验收之日起至判决确定给付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率的3倍承担欠付工程款的逾期付款利息 | unsup | 2939.txt
本院对该证据真实性予以确认 | unsup | 8854.txt
九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定 | unsup | 9055.txt
钱国木业公司已经实际使用了系争房屋，经繁宝公司多次要求验收，且繁宝公司提供了竣工验收资料，但钱国木业公司拒绝签收 | unsup | 340.txt
17栋已付款 | unsup | 1636.txt
乙方将每栋施工到6层结构封顶后七天内，甲方支付总工程款的15% | unsup | 4609.txt
经查，2012年7月15日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充协议书、2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款，郝立民均在甲方代表处签字，且王建军未提交郝立民抽逃注册资金及与明鑫公司存在人格混同的证据，其主张郝立民应就工程欠款承担连带责任的意见于法无据，本院不予支持 | unsup | 8841.txt
（2）因承包人自身原因提出设计图纸变更，虽经发包人与原设计单位协商同意，不再变更工程价款 | unsup | 9053.txt
违约金按月息合计 | unsup | 2411.txt
原告按照工程设计及各方会审确定的图纸施工，工程图纸设计供暖管线保温为岩棉保温，而供暖公司验收要求聚氨酯保温，这与原告没有任何关系 | unsup | 5667.txt
本案中，原告未提供证据证明被告在施工过程中存在《建设工程施工合同》第五条约定的违约行为，故原告要求被告支付违约金680000元的诉请，证据不足，本院不予支持 | unsup | 6408.txt
13109051 | unsup | 2171.txt
建工集团自认收到涉案工程款120555888.84元，大豐置业认为已付款为178328268.7元，但大豐置业提交的证据不足以证明其主张，本院认为涉案工程已付款应为120555888.84元，故大豐置业应向建工集团支付剩余工程款36187784.09元 | unsup | 8732.txt
一、本案的工程款中具体是多少的问题 | unsup | 4070.txt
的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地康巴什区人民法院管辖本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | unsup | 3130.txt
被告飞翔公司系外商合资有限责任公司，经营范围有相应范围的地产开发、经营和管理等 | unsup | 5767.txt
因海安劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工 | unsup | 12588.txt
桩基础工程，共计约224根桩4480米，合同总价暂定 | unsup | 7105.txt
20130204 | unsup | 2310.txt
同方咨询公司对于按照不同下浮标准的工程造价作出了回复意见，即主体工程按2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》约定下浮2%，基坑支护及降水工程按《建设工程施工合同基坑（支护、降水工程）》第1.6条约定总价下浮5% | unsup | 9628.txt
6.2014年10月23日建设单位和施工单位在德昌邮政宾馆的会议纪要 | unsup | 1172.txt
对于被告建筑公司关于其与原告不存在合同关系，原告不是涉案工程实际施工人员，现场施工人员的工人工资已经付清的辩解意见，被告建筑公司未能举证进行证实，本院不予采信 | unsup | 9250.txt
被告金辉公司质证，有异议，被告的各种手续是被告的使用权和所有权，回迁楼的回迁与原告无关 | unsup | 7654.txt
三是从2015年7月工程停工到《建设工程施工合同》通知解除为第三阶段 | unsup | 9668.txt
2、主体的砌砖、水电的埋设 | unsup | 9772.txt
本院认为，泰诚公司与天马公司就案涉工程签订了《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》 | unsup | 9476.txt
建设公司按照2%收取管理费 | unsup | 8907.txt
施工合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，并且涉案工程已竣工并验收合格，故被告应参照《补充协议》的约定向原告支付工程价款 | unsup | 13022.txt
现广恒房地产公司下欠河南开宇建筑公司工程款3700000元整 | unsup | 12936.txt
四、合同计价方式不同 | unsup | 6510.txt
法定代表人徐刚，经理 | unsup | 317.txt
如果验收合格或者经修复后验收合格，发包方应当支付相应工程款 | unsup | 159.txt
关于合同约定的完工时间 | unsup | 11359.txt
在庭审中河南建安公司提交的是2009年6月26日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订的建设工程施工协议，邓州泰和公司提交的是2009年7月6日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订的建设工程施工协议，双方所提交的该协议除日期不一致外，协议其他内容完全一致，该协议是在双方平等、自愿、协商一致的基础上所达成，该协议不违反法律行政法规的强制性规定，应为有效协议 | unsup | 10527.txt
对证据五、六、七真实性及证明目的均无异议 | unsup | 3482.txt
结合程振国向法庭提交的证据十四，可以认定已完成工程量合格并具备“主体结构封顶后每月按单体已全部完成分部工程，20天内支付至合格工程量的70%”条件 | unsup | 9173.txt
车间一，土建总价2,754,033元，安装总价276,494元 | unsup | 349.txt
原告认为未收到2009-001号联系单也无原告签收，原告已按图纸施工完毕，则鉴定造价不变 | unsup | 6232.txt
兴城市房权证兴城字第SY00045693号，2820.76平方米）依法查封，查封期间，允许使用 | unsup | 5881.txt
1-16，面积118.34㎡ | unsup | 8109.txt
&rdquo;丙方于2008年11月15日将所建工程全部交付给甲方，外网建设另行协商 | unsup | 7752.txt
原、被告争议的建没工程施工合同无效，但双方经验收合格，被告已实际占有、使用，现原告请求给付工程价款，本院应予以支持 | unsup | 4152.txt
根据原告的申请本院依法委托河北东一方工程造价咨询有限公司对石家庄市城角庄旧村改造D组团1号楼项目的工程造价进行了成本价鉴定，该鉴定机构出具了东一方基建鉴字（2014）第003号工程造价鉴定意见书，经本院审查，鉴定人员均具有相应资质，鉴定程序合法，故本院对该鉴定意见书的真实性予以确认，该鉴定结论意见尽管由于鉴定资料未通过相关方的质证、现场勘查受到条件限制而应按《建设工程造价鉴定规程》规定应纳入无法确定部分造价结论意见，该结论意见是从鉴定的绝对性出发而作出的，从相对性考虑，综合本案的实际情况，鉴定人员到现场进行了勘查，根据原告提供的有关涉案工程的各种资料，在此基础上鉴定人员根据相关规定，作出了该鉴定结论，该结论是比较客观、真实的，本院认为该鉴定结论中关于成本价的数据可以作为涉案工程成本价的数据使用 | unsup | 3208.txt
其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别 | unsup | 378.txt
重庆富丽建筑有限公司 | unsup | 7280.txt
有工程结算书，工程现场图，工程技术联系单（有被告法定代表人签字），结算表等证据为证 | unsup | 5216.txt
发生建设工程施工合同纠纷时工程未实际竣工的，承包人应在约定的竣工之日起六个月内行使优先权 | unsup | 785.txt
被告安澜公司提交的证据8、9 | unsup | 8535.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十三条、第十四条第三项、第十六条第一款、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下 | unsup | 242.txt
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算 | unsup | 405.txt
五、合同价款 | unsup | 372.txt
（9）2015年5月25日的收据上的180万元，原告称实际收到1181376元 | unsup | 4774.txt
土建单位未移除施工机械，导致被告不能施工 | unsup | 6128.txt
6493572.129 | unsup | 2391.txt
程振国严重违约，拒绝复工，并导致建设公司面临置业公司巨额索赔的合同风险，进而影响整体工程如期完工及房屋交付 | unsup | 8937.txt
六、施工工期和施工组织设计 | unsup | 4604.txt
关于金地公司主张的工期违约金，同辉公司自认因其原因导致整个工期逾期1815天，但双方未就工期延误违约金的数额达成一致，本案争议的焦点是同辉公司应向金地公司支付工期逾期违约金的数额 | unsup | 3239.txt
湘天翔[2017]造字第F216号评估报告与备案的中标合同实质性内容不一致，且鉴定内容严重存在瑕疵，本院依法不予采信 | unsup | 1400.txt
7.关于12#-24#住宅楼二次结构混凝土差价313487.94元应否扣减的问题 | unsup | 2874.txt
三、关于争议焦点三 | unsup | 141.txt
施工单位 | unsup | 7296.txt
一车间、三车间结构封顶后7个工作日内，支付100万元 | unsup | 735.txt
发包人融通公司仍应在欠付工程款范围内向实际施工人蒋大平承担给付责任 | unsup | 4965.txt
但优先受偿的范围应限于工程欠付款本金，对于启航公司主张逾期付款利息也一并优先受偿，本院不予支持 | unsup | 3197.txt
东泓新居项目工程竣工验收时间 | unsup | 12493.txt
施工完成后三日退场，做到工完场清，不得影响下道工序 | unsup | 6252.txt
如哪方违约按总造价的20%给予支付违约金 | unsup | 9786.txt
2405635.85 | unsup | 1601.txt
秀湖鹭岛项目2-2（A区）工程合同备案时主要载明，工程名称 | unsup | 7070.txt
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | unsup | 9318.txt
张冬作为涉案工程的实际施工人，有权向被告中宇置业主张其施工范围内的工程款 | unsup | 12630.txt
除此之外，补充协议中关于履约保证金有偿使用及使用期限的约定未违反法律法规的禁止性规定，合法有效 | unsup | 2760.txt
证明建议书对土地及建设项目进行了划分，原、被告将合作开发进行分离，解除了合作协议，变成了各自独立开发 | unsup | 7702.txt
本案中，虽然日月鑫公司未能按时支付工程进度款是造成案涉工程中途停工的原因，但新东阳公司亦有义务采取措施防止停工损失的扩大，其提供的证据尚不足以证明其损失数额，本院综合双方对停工损失的过错，酌情认定新东阳公司的停工损失数额为50万元 | unsup | 11951.txt
关于暨阳公司是否应向鼎元公司支付工程奖励费1253479.85元的问题 | unsup | 3816.txt
该工程1-1期富丽公司进场施工时间为2014年12月1日，2-1期富丽公司进场施工时间为2015年4月1日，2-2期（2-2A区）富丽公司进场时间为2015年7月1日 | unsup | 6922.txt
全部用工 | unsup | 7124.txt
四、关于E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及砂护管的异议 | unsup | 6234.txt
10、分包工程配合费（按4％计）为355855.65元（争议项） | unsup | 10491.txt
“泰诚公司已施工完成的重庆秀山豪生广场2号、3号、4号楼及地下车库的工程总造价为72109498.05元” | unsup | 9509.txt
本院根据双方当事人提供的证据，经庭审举证、质证，综合认定如下事实 | unsup | 1016.txt
本案原、被告双方签订《建设工程施工合同》时虽未在专用条款第23.2条约定合同价款中包含的风险范围及风险费用计算方法，但建工集团在投标报价时预设了5%的风险费用，而盈嘉公司亦予以认可，应当认定该5%风险费用就是合同固定价格中所包含的风险范围 | unsup | 6064.txt
由于原、被告在《补充协议》中约定 | unsup | 13021.txt
为证明己方主张，繁宝公司向本院提供下列证据 | unsup | 678.txt
综合当事人的约定及相关事实，案涉工程由施工单位垫资施工，合同价款取费标准按高值标准计取 | unsup | 11513.txt
"发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 12967.txt
证据七、2019年9月10日置业公司与建设公司签订《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》 | unsup | 8942.txt
其次，原告中太公司香格今典项目部向被告金孚公司书面承诺，被告金孚公司已按工程施工进度向原告中太公司付款到位，故原告中太公司要求被告金孚公司支付100万元违约金的主张不能成立，本院不予支持 | unsup | 5060.txt
因当事人对前期施工费用没有约定付款时间，也未结算，故原告黄天友主张被告支付工程前期施工费用的利息，本院不予支持 | unsup | 3101.txt
综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第三十五条第一款之规定，判决如下 | unsup | 4916.txt
上海建惠建设咨询有限公司在“九洲建筑面积汇总表”下方所备注的一层夹层面积404.46平方米、总夹层面积18200.7平方米、总共建筑面积52273.8平方米的备注数字与鉴定报告中“亳州九洲项目全部工程鉴定造价汇总表”“亳州九洲项目已完工程鉴定造价汇总表”“亳州九洲项目全部工程鉴定造价表”已完成建筑面积34073.16平方米相矛盾 | unsup | 106.txt
对于原告诉讼请求的工程利息，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 | unsup | 4164.txt
对证据2不予认可，未收到过维修通知 | unsup | 7396.txt
当时说好挖机是繁宝公司免费提供的 | unsup | 696.txt
法定代表人张坤琴，总经理 | unsup | 313.txt
2014/12/11 | unsup | 11811.txt
该日建设公司发函拆除涉案工程施工现场的临时生活用房及临时办公用房，为保障拆除现场安全，特发函告知 | unsup | 8931.txt
繁宝公司并未参与钱国木业公司与村民的相关调解，对此也不清楚 | unsup | 584.txt
原图纸无法看出是否包含该项目，该项目的造价为9,903元，已经列为了潘桥路厂房扣减项目(土建工程)的第125项 | unsup | 660.txt
具体到本案 | unsup | 12576.txt
”该条是关于计付欠付工程款利息支付标准的规定 | unsup | 8385.txt
2015/1/6 | unsup | 11828.txt
(五)有施工单位签署的工程保修书 | unsup | 5713.txt
此后，国神华公司就室内装修装饰及幕墙工程另行与案外人签订承包合同，欲将工程交由案外人施工，并于2017年11月向南通二建公司发出解除建设工程施工合同的通知，在庭审中，国神华公司又以合同无效为由就合同履行提出抗辩，可见，国神华公司主观上并无与南通二建公司履行施工合同的意思表示，客观上未将工程交由南通二建公司施工，已违反合同约定，应承担相应的违约责任 | unsup | 2769.txt
381985.92 | unsup | 2105.txt
原告邬毅对湛新公司提供的证据1表示不清楚，由被告大庆安装集团苏州分公司确认为准 | unsup | 7395.txt
原告质证意见 | unsup | 5308.txt
5、丽景家园2016年建筑车库六个总承包费92000元，丽景家园2016年建筑一个仓房总承包费10000元，丽景家园2016年建筑自行车棚一个总承包费15000元，共计117000元 | unsup | 5823.txt
原告(反诉被告)繁宝公司针对反诉辩称，延期交付的责任在于钱国木业公司 | unsup | 339.txt
（一）建设工程已实际交付，为交付之日”的规定，204,124,770.69元工程款的资金占用利息应从每项工程交付之日开始计算，即道路一标段、二标段从2012年10月31日开始计算 | unsup | 12365.txt
鉴定单位意见 | unsup | 3925.txt
（13）关于展览馆工程，勘验笔录中载明地下室外墙保温未做，鉴定机构对该部分亦未计算 | unsup | 6646.txt
承包范围 | unsup | 6242.txt
（5）关于人、材、机价差在5%（含）以下部分是否应予调整的问题 | unsup | 6066.txt
被告完成D区块施工为2009年6月底，此时A、B、C区块均已完成，F区块未施工，即被告从2009年7月初已开始对E区块进行施工 | unsup | 6394.txt
D区块供电部分于2009年6月22日通过验收，因此，原告应于2009年6月30日前支付D区块工程款 | unsup | 6418.txt
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书 | unsup | 5187.txt
工程结算为49615515.39元 | unsup | 5354.txt
12893882.89 | unsup | 2063.txt
虽然案涉工程不是必须进行招标的工程项目，但当事人于2013年7月12日签订《建设工程施工合同》是在之前发出《中标通知书》的情况下形成的，根据《中华人民共和国招标投标法》第二条关于“在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法”的规定，该招标投标行为应当受《中华人民共和国招标投标法》的调整，龙河公司与鑫华公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》因中标行为无效而无效 | unsup | 8401.txt
10,586.83 | unsup | 1739.txt
“对鉴定书初稿没有修改之处”，并鉴定出合同内工程结算价款6569385.30元 | unsup | 2526.txt
南洋公司、时空公司的意见与闽中公司意见相同 | unsup | 10788.txt
3、杨建飞与建诚奎屯分公司未形成挂靠关系 | unsup | 2625.txt
如由于广西廉凯公司拖欠农民工工资造成合浦昌林房地产公司垫付的保障金被扣抵，合浦昌林房地产公司就此可另行协商或诉讼处理，故合浦昌林房地产公司提出该笔农民工工资保障金800000元也应计入案涉工程款的主张，本院不予支持 | unsup | 6017.txt
原告诉请第三人江苏雨润食品产业集团有限公司对被告所欠工程款及利息承担连带清偿责任 | unsup | 15.txt
并且案涉工程的整改也系蒋大平实际组织施工完成，并对整改费用与融通公司、监理公司工作人员直接进行了确认 | unsup | 4957.txt
4753355.37 | unsup | 1853.txt
自2014年7月1日至2015年9月1日，共425天（从原告主张），逾期付款利息为4335502元（62057193元×6%÷365天×425天，按照银行同期贷款年利率6%计算） | unsup | 780.txt
但是，2014年6月至2014年11月，万合城公司给付了二轻公司2189万元的工程款，该款应予以扣减，故对二轻公司要求判令万合城公司给付2014年5月份之前的工程款33976870.4元的诉讼请求，本院依法支持12086870.4元 | unsup | 12705.txt
基于合同相对性原则，原告要求被告承担超付工程价款的诉讼请求，理据充分，被告应向原告承担返还超付工程价款10146118.62元（51760000元-41613881.38元）的民事责任 | unsup | 1292.txt
被告确认结欠原告的管桩货款应当按约支付，具体是 | unsup | 8693.txt
原告认为缪泽荣代表项目承建方，梅端华代表项目实际施工方，三方于2018年6月13日共同签署《关于和汇长虹商务中心项目实际到位资金情况的核实说明》，确认原告实际支付给和汇长虹商务中心项目施工方的工程款为5176万元，且三方对该款如何组成逐一核对并列项说明，故能够作为认定原告向缪泽荣、梅端华支付5176万元工程价款的事实依据 | unsup | 1263.txt
举重以明轻，违反法定程序取得的，无法实现合同目的的商品&mdash;&mdash;建筑工程，显然不能视为合格产品 | unsup | 5759.txt
"由河南开宇建筑公司承建的鄂尔多斯市广恒房地产开发的乌审旗四马路宏晟大厦综合楼工程计算如下 | unsup | 12927.txt
另，大经公司主张鑫马公司还应承担2017年1月10日至2018年7月30日的电费和维护用钢管扣件租赁费396963元，因涉案合同已于2015年7月20日协商解除，因未完成工地移交而产生的扩大费用，当事人应另行主张，本案对此不予审查 | unsup | 6789.txt
（二）关于二期工程款的数额和利息、违约金问题 | unsup | 4399.txt
“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效 | unsup | 9239.txt
该《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确威达公司已完工程量为1577万元 | unsup | 3113.txt
本院认为，本案所涉“西店安置区”工程，在城投公司发包给被告振鹏公司并签订安置房建设协议书后，历经转包、违法分包，对各方当事人逐次签订的建设工程施工合同的效力应作分别认定 | unsup | 9234.txt
1、本《工程补充协议书》签订之日，甲方已支付给乙方80万元工程款 | unsup | 464.txt
四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额问题 | unsup | 10532.txt
王建军对明鑫公司直接向其支付及代为支付水电、钢材、劳务费共计14761219.73元及明鑫公司向华瑛公司支付的80万元商砼款予以认可，且自认明鑫公司已支付工程款16761219元，本院予以确认 | unsup | 8827.txt
剩余保修金待五年保修期满后的15天内，甲方一次性支付给乙方（所有质保金的退还均不计利息）”的约定，案涉工程价款总额为54924786.08元，尚欠工程款为10092274.96元，质量保修金为1098495.72元（54924786.08元×2%=1098495.72元），保修期已满两年，合浦昌林房地产公司应退回80%保修金 | unsup | 6036.txt
15#、16#楼工程质量保证金91793.85元，15#、16#楼2010年11月26日已验收交付至今已有4年多时间，依照《补充协议（二）》第七条第4款约定 | unsup | 1514.txt
对被告关于“原告在施工过程中使用被告方机砖300000块，砖款135000元应从工程款中扣除”的抗辩，因被告未提交相关证据予以证明，且原告不认可，因此，对其抗辩，本院不予采信 | unsup | 5130.txt
本院认为 | unsup | 6386.txt
根据上述举证和认证意见及当事人的当庭陈述，本院确认以下案件事实 | unsup | 8025.txt
地下车库地坪延期3天9#楼塔机拆除延期8天 | unsup | 7211.txt
本院认为，根据第一份机打建设工程施工合同，开工日期2013年6月1日，竣工日期2013年9月30日，合同总工期为122天,工程总造价12280000元;根据第二份复印件建设工程施工合同，计划开工日期2014年8月18日，计划竣工日期2014年11年20日，合同总工期为95天，建筑面积6181.35平方米，合同总价款5779560元 | unsup | 4238.txt
1、此工程乙方施工到主体结构三层结顶时，甲方支付已完工程量的80％，主体结构从四层开始按形象进度支付工程款，每五层为一个支付结点，支付工程款比例为已完工程量的80％，依次类推 | unsup | 10424.txt
在签订涉案《内部承包协议》时，武汉金鑫联鑫公司认可李波为其法定代表人，故李波以武汉金鑫联鑫公司名义从事的民事活动，其法律后果由武汉金鑫联鑫公司承受 | unsup | 8321.txt
（一）关于南洋公司、时空公司、闽中公司、吴东安签订合同效力的问题 | unsup | 10698.txt
《中华人民共和国合同法》第十五条中规定，招标公告为要约邀请 | unsup | 5078.txt
证明喀什东方汇科公司于2018年12月18日收到喀什华厦公司向其送交的涉案工程决算资料 | unsup | 11140.txt
2012年9月4日，容福公司中标 | unsup | 4624.txt
2、第二次支付时间段为一车间主体达到三层以上，三车间全部竣工的五个工作日内甲方支付100万元给乙方 | unsup | 438.txt
24.经济开发区国土资源局的说明1份及附收据3枚 | unsup | 7667.txt
&quot;《辽宁省建设工程质量条例》第十一条规定 | unsup | 5530.txt
本院认为，永泰建筑公司与智发酒业公司之间签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》、《建筑工程施工合同补充协议》、《协议书》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同，双方应按照合同的约定切实履行合同 | unsup | 825.txt
3-27#楼外墙文化砖延期2天 | unsup | 7186.txt
经审理查明，2008年7月10日，原告委托汝州市呈祥工程咨询有限公司作为登封·嵩景花园小区一期工程的招标代理机构，并发布招标文件，被告于2008年8月1日投标，双方于2008年8月2日签订了《建设工程施工合同》 | unsup | 6831.txt
3、工程签证单025，建设单位签署意见“有少量超深地基有抽水现象，但施工方未及时报告监理和建设方签证且附表中机械台班量虚报量极大，须与建设单位协商解决” | unsup | 9962.txt
2012年7月19日，被告作为甲方(委托方)与上海建耘建设工程检测有限公司签订《上海市建设工程检测合同》一份，就系争工程进行检测，并由原告支付了检测费共计26,620元 | unsup | 10197.txt
中宇公司提供担保，该合同的合意达成属于发包人明知实际施工人无资质、故意追求借用资质的情形，规避了相关法律法规关于资质问题的规定，依照《合同法》第五十二条第（五）项之规定，应当认定为无效 | unsup | 12623.txt
被告湛新公司对于原告提供的证据1、3、4、5的真实性无异议，对证据2、6表示系原告和被告大庆安装集团苏州分公司的关系，湛新公司不清楚，真实性由大庆安装集团苏州分公司确认 | unsup | 7517.txt
“全部竣工决算资料交付完毕，乙方配合甲方于90天内完成决算审核 | unsup | 12874.txt
原告质证意见 | unsup | 5474.txt
关于潘桥路厂房增加项目(安装工程)中的室外排水管道增加15,139元，根据工程补充协议书，总价款中已经包括工程图纸内室外管道施工费及工程室外消防设施施工费，现审价单位表示无法判断相关排水管道是否包括在工程图纸内，且亦无法判断繁宝公司是否实际进行了施工，故钱国木业公司表示相关造价不应当另行计算的主张，当予采纳 | unsup | 717.txt
17栋第16层 | unsup | 1733.txt
与原告形成建设工程施工合同关系的相对方是第三人金泓公司，被告马娅娅并非合同当事人，根据合同相对性原则，马娅娅对原告诉请的工程款没有支付义务 | unsup | 12556.txt
在审理过程中，原告玖信公司明确表示，请求确认《建筑施工合同解除协议》第二条无效变更该请求为撤销 | unsup | 12417.txt
本案中，鼎元公司、暨阳公司之间签订了三份合同，即2012年10月8日《建设工程施工合同》、2013年1月20日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》 | unsup | 3766.txt
第9笔2014年1月27日付电费26000元，因案涉工程已竣工交付，且支付前未经过楚湘公司认可，上陵公司仅在其内部记账中表明替楚湘公司交纳，本院不予确认 | unsup | 2919.txt
造成工期延误的是被告 | unsup | 5379.txt
“甲方（发包人）和汇公司，乙方（承包人）缪泽荣” | unsup | 1273.txt
3-27#楼外墙涂料延期3天 | unsup | 7208.txt
从本案双方出示的证据分析，本案所涉项目工程开工日期2014年4月1日双方无异议 | unsup | 5898.txt
由于原告在庭审中已自认被告支付给原告的工程款165440000元中已经扣除了该800万元，故本院认定被告已支付的工程款数额为165440000元 | unsup | 6531.txt
证明工程竣工结算的程序，原告没有按照合同完某某工程，而且该合同约定双方争议由延吉市仲裁机构进行调解，还证明双方没有结算的责任不在被告 | unsup | 951.txt
2011年4月7日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司作出第二份鉴定报告（九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定报告），鉴定结论 | unsup | 6377.txt
甲方供应的钢材价款超出100万元以上时，随支付工程款时扣除 | unsup | 10436.txt
2、大门口7M×3M展示墙面 | unsup | 510.txt
关于千田·新开元5#楼工程，本院已经另行做出（2019）豫0481民初1829号之三民事裁定书 | unsup | 9343.txt
五台工业园管委会辩称《协议书》书并未履行，BT模式为带资承建，先投资，后回购，本案双方虽签订《协议书》，但之后又分别通过招投标签订了六份《建设工程施工合同》，并按照建设工程施工进度支付工程款，双方实际按照《建设工程施工合同》执行，故《协议书》不应作为道隧公司主张的依据 | unsup | 12323.txt
”本案施工合同履行过程中，被告按约定负有支付工程款的合同义务，且工程款的支付凭证和相应的财务账目均由被告持有和保管，故应由被告举证其已支付的工程款数额，被告在申请领取本院开具的调查令后仍未能举证证明工程款的支付情况，应由被告承担举证不能的不利后果，即应以原告自认收到的工程款数额165440000元为准 | unsup | 6529.txt
河南建安公司提出该项目使用的材料有部分砖、水泥、粉煤灰、商品混凝土、混凝士外加剂材料等是河南建安公司购买 | unsup | 10505.txt
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书 | unsup | 9654.txt
因本案是通过招投标进行发包的项目，投标人的报价是基于项目图纸等工程资料确定的 | unsup | 96.txt
在2011年11月28日闽中公司与南洋公司签订内部承包合同时，吴东安作为施工班组负责人也在合同中签字，在2011年12月8日为明确与吴东安的权利义务，闽中公司与吴东安签订了工程项目施工内部承包合同，该合同明确了吴东安与闽中公司的关系及闽中公司将承包恒通物流园停车区综合楼工程通过内部分包由吴东安来负责施工 | unsup | 10714.txt
4、其他土建部分（门卫、物业围墙），决算2021615.93元 | unsup | 5799.txt
给水部分PE管道主材差价应扣除E区块给水未施工部分，即26062.90元 | unsup | 6167.txt
鉴定机构采取对2013年1月23日非备案合同和2013年1月28日备案合同约定的二种不同的合同价款结算方式分别进行了鉴定，且案涉工程经竣工验收并交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，应按照双方实际履行的2013年1月23日非备案合同约定的合同价款结算方式作出的鉴定结论，为案涉工程的结算依据 | neg | 4406.txt
3.原告方未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中 | unsup | 946.txt
因2014年7月3日的《建设工程施工合同》约定了发包人供应的材料、价格并明确上述费用均在包干价内将从工程款中扣除，原告虽然对其中的11237443元不认可，但并没有提交相应的证据予以反驳 | unsup | 4746.txt
综上，对于以上争议部分工程造价，应计入原告施工工程款项数额为473425.51元 | unsup | 10037.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 2737.txt
17栋已付款 | unsup | 2313.txt
后由于双方因为工程结算等因素无法达成意见，容福公司于2014年年底和2015年年初撤出了施工现场 | unsup | 4647.txt
根据本院查明的事实，对于2-2号房屋，协议约定为“2007年11月20日开始进行施工，于2008年5月30日达到房屋可预售节点”，取得该房的预售许可证日期为2008年5月22日，故XX公司并不存在该房的延误工期的事实 | unsup | 11998.txt
相关竣工验收资料证据证明 | unsup | 5536.txt
原告主张被告结欠工程款1638945元，但其提交的证据不足以证实双方对工程款进行结算，且被告对原告主张的工程价款不予认可，经法庭释明，原告亦未就工程造价申请鉴定，其应当承担举证不能的法律后果，其全部诉请依据不足，本院不予支持 | unsup | 1220.txt
被告质证意见 | unsup | 5276.txt
嗣后，原告根据被告湛新公司的指令进场施工 | unsup | 7486.txt
10、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第1项、编号为7-3-29的“地面分仓缝”的工程量344平方米有异议，图纸载明的工程量应当为543.3平方米，对单价无异议 | unsup | 614.txt
本院认为，一、关于路新根是否本案适格被告问题 | unsup | 11417.txt
三、关于华宇广泰辩称已在二期结算造价汇总表中就逾期竣工违约金协商过扣除20000元，不应再扣除违约金问题 | unsup | 11430.txt
2015/8/29 | unsup | 11870.txt
六、本协议自三方谈判代表签字之日起生效 | unsup | 8611.txt
212 | unsup | 2409.txt
该日期可以作为认定行使工程价款优先受偿权起算日的依据 | unsup | 12889.txt
于2013年1月30日分别收到工程款200,000元、356,378元、500,000元 | unsup | 490.txt
汇都公司应于2018年2月12日支付工程款2000000元，于2018年7月30日前将剩余工程款15334994元付清 | unsup | 10981.txt
2014年1月左右，格瑞汀公司开始使用涉案工程 | unsup | 2508.txt
丽都花园工程监理日记一册 | unsup | 921.txt
2、原告建工集团要求被告盈嘉公司赔偿窝工损失1450150.8元是否有事实和法律依据？本院认为 | unsup | 6051.txt
15689561 | unsup | 11876.txt
面积计算方法为 | unsup | 4599.txt
19栋已付款 | unsup | 2190.txt
5.关于诉状提到的延误工期，并非是因为被告原因造成，而是因原告拖欠工程款，图纸设计多次变更，供应的主材钢筋水泥延迟以及原告的认质认价不及时造成的 | unsup | 6862.txt
挡土墙施工延期，导致被告无法施工等情形 | unsup | 6130.txt
反诉原告主张反诉被告支付通河、依兰剩余工程款5,351,951.17元的诉讼请求，对通河项目工程款1,252,557.33元部分予以支持，对反诉原告主张通河项目超出部分的费用，本院不予支持 | unsup | 817.txt
林州建总公司认为28000元系杨建飞与郭雷法个人之间的事情，与单位无关，不仅与收条的内容不符，也未提供证据予以证实 | unsup | 2635.txt
本院认为，2014年7月6日，原、被告双方在平等自愿的基础上签订的《建设工程施工合同》是双方当事人真实意思的表示，符合相关法律规定，该合同合法、有效 | unsup | 1147.txt
2014年3月28日,原、被告双方签订了《建设工程施工协议书》，2014年5月15日，原、被告双方签订了《建设工程施工合同》,同时双方约定，当协议条款与合同中不一致之处，以协议为准 | unsup | 5768.txt
合同签订后三个日历日内支付合同总价80%，余款在合同完成后三个日历日内付清 | unsup | 6311.txt
49866286.21元（49570987.20元－47138.65元+201156.47元+141281.19元） | unsup | 11534.txt
承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整 | unsup | 7408.txt
施工日志是否在2015年5月29日施工门窗我需要核对我方施工日志，如果原告方仍有未完成的工程，不会影响原告工期，原告应提供施工网络图和原告方施工日志 | unsup | 5283.txt
关于本诉工程款是否结算及结算余额的问题 | unsup | 12382.txt
工程规模 | unsup | 7256.txt
菱湖风景区管理中心工程，鉴于该工程的建设单位是安庆市园林管理局，参照上述解释（二）第十八条之规定，装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外 | unsup | 6687.txt
2.双方有争议的已付工程款数额 | unsup | 2913.txt
本院认为 | unsup | 8794.txt
工程款必须汇入乙方指定账户 | unsup | 10423.txt
西北电缆公司答辩称其未与鲁中装备公司签订过涉案合同，签订合同的相对方是山东煤机公司，鲁中装备公司主体不适格 | unsup | 11192.txt
建筑面积为6181.35平方米 | unsup | 4193.txt
本案开工日期为2011年10月30日，竣工日期为2012年3月30日 | unsup | 7442.txt
同年11月24日组织对4#楼进行竣工验收 | unsup | 1421.txt
十四、本协议一式四份，双方各执二份，双方签字盖章后生效 | unsup | 10457.txt
本案所涉工程的竣工交付时间为2012年8月28日，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 | unsup | 11310.txt
第一次，二建公司是按照海协公司的要求先施工主厂房混凝土道路373平方米，后来道路被工程车压坏 | unsup | 2787.txt
&rdquo;被告代建的金地花园5＃、6＃楼应当在2009年1月17日将工程完工 | unsup | 7812.txt
原告给我方报送的决算资料格式等不符合合同7页4.5第3项，决算书不符合合同约定的格式、软件形式 | unsup | 5207.txt
20111209 | unsup | 2144.txt
综上，中色十二冶公司应赔偿万特公司的损失为6184441.13元（500万+446422.79+738018.34） | unsup | 3997.txt
本案中，因建设工程施工合同被确认无效后，关于工程保修金和保修期限对当事人不再具有任何拘束力 | unsup | 2590.txt
监理单位出具公文书证《关于丽景家园工程项目相关问题的证明》证明 | unsup | 5621.txt
本院认为，本案争议焦点为 | unsup | 6804.txt
浙江韦宁工程审价咨询有限公司按2010年3月9日资料核对记录计算E区块道路未完工程 | unsup | 6218.txt
被告中港公司为证明其主张提交了2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）、《直接发包通知书》、《湘潭市建设工程施工合同备案表》等证据 | unsup | 9936.txt
《协议书》中约定，永泰建筑公司于2015年5月7日基本完成了承包范围内施工，按已完成的工程现状进行竣工验收（消防工程因客观原因，目前尚未验收），已完工《建设工程施工合同》、《补充协议》的工程价款34808100元，《建设工程施工合同补充协议》工程价款5869765元（均尚未决算审核、最终以结算为准），至签订本协议之日止，智发酒业公司已支付永泰建筑公司工程款1000000元 | unsup | 828.txt
被告（反诉原告）瑞海公司提出的反诉请求本院部分予支持 | unsup | 1497.txt
施工许可证是我方申请，北方一般都会提前施工，为了防止工程跨年度，后来办下来不到两个月时间，后三栋楼6、7、9就开工了 | unsup | 5254.txt
四、关于1#会所配电工程的异议 | unsup | 6208.txt
20111209 | unsup | 2138.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 9714.txt
南洋公司仅向闽中公司支付11983300元，合同剩余款项没有支付，南洋公司应在其欠付工程款范围内承担付款责任，南洋公司应该支付所欠工程款7724244.3元，由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应对拖欠吴东安的工程款承担连带责任 | unsup | 10853.txt
经鉴定部门鉴定，3#楼人防工程造价为3909897.81元，社保费为79519.90元、3#楼人防地下室（车库）人防门19290.88元（此项门未安装，应从3#楼人防工程总造价中扣除），故千田公司就3#楼人防工程应向丁蔡俊支付工程款3970126.83元（3909897.81元+79519.9元-19290.88元） | unsup | 9357.txt
（一）甲供材（包括甲指乙供但甲供材料） | unsup | 4744.txt
原告与被告安澜公司之间的工程施工标的额高达几千万元，而原告作为多年在建筑行业从事工程施工的集团公司，其应当知道不签订建设工程施工合同即进场施工存在巨大的法律风险 | unsup | 8649.txt
二、关于上陵公司应否向楚湘公司及其宁夏分公司支付劳保基金及数额如何确定的问题 | unsup | 2901.txt
（1）按照河南省建筑主管部门规定的工程类别取费，本工程材料由乙方自行采购，价格按南阳市定额站发布的材料信息指导价格执行，安全文明施工措施费按豫建投标（2006）82号文件执行 | unsup | 10418.txt
被告认为广西正德工程造价咨询有限公司作出的鉴定结论程序严重违法，且鉴定机构出庭接受咨询的工作人员不是本案工程造价的鉴定人员，因此该鉴定结论不具有公正客观性，要求对本案工程造价进行重新鉴定 | unsup | 9391.txt
”故应认定喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的合同是《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，在《建设工程施工合同》与《建设工程施工合同补充协议》的约定相抵触时，以《建设工程施工合同补充协议》的约定为准 | unsup | 11044.txt
9759207.341 | unsup | 11940.txt
冠华公司与王雷签订《协议书》由王雷完成楼梯台阶返工工程，原告支出劳务费2.22万元 | unsup | 3532.txt
②8＃楼地下结构部分造价如何确定 | unsup | 13083.txt
涉案工程虽然主体完工，但经鉴定工程质量不合格，宏源彩钢厂能否依据合同约定要求金土地合作社支付进度款200万元 | unsup | 149.txt
”的规定，被告在程序上只存在是否明确的问题，在实体上只存在是否承担责任即是否是最终义务承担者的问题，原告华磊公司认为蔡鲸系本案工程的实际施工人，进而申请追加蔡鲸作为本诉被告并无不当 | unsup | 12805.txt
同时，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条 | unsup | 12773.txt
（五）法律规定的其他情形”规定的合同解除情形 | unsup | 1140.txt
闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以算出将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程的总的工程款为21601703元=17107522元+765958元+3728223元 | unsup | 10740.txt
2、如果甲方未按上述时间支付工程款和利息，甲方应向乙方支付上述工程欠款和利息自2009年1月10日起至甲方实际支付工程欠款之日止按日利率万分之七计算的利息 | unsup | 6329.txt
573822.13元 | unsup | 1513.txt
对此，本院认为，该《合作协议》的双方为原告与云南东泓房地产开发有限公司，因订立协议时，原告陈鑫作为乙方未在《合作协议》上签字，该《合作协议》不生效，对原告与云南东泓房地产开发有限公司无约束力，原告不能以与他人达成的不生效的协议来反证被告东龙公司差欠其工程款290万元及原告向被告东龙公司缴纳了工程保证金300万元的案件事实 | unsup | 8422.txt
同方咨询公司对于不同标准计取安全文明施工费的金额作出了回复，双方对于回复的金额本身没有意见 | unsup | 9624.txt
二、石门第五建筑公司是否应当承担连带责任 | unsup | 4873.txt
因此，法院应认定被告已付工程款为28299500元 | unsup | 5580.txt
对此，被告认为一标段工程应以《一标段补充协议书》作为双方施工合同履行和结算依据，但二标段工程应以签订在后的《二标段建设工程施工合同》为准，该《施工合同》上约定原告承包范围是图纸范围内的土建及电气、给排水、消防电气、消防水、通风安装工程 | unsup | 6447.txt
委托代理人李捷，该公司副经理 | unsup | 3246.txt
被告提交相关文件中“武清区建筑工程总公司第二建筑公司第八项目经理部”的签章并不足以证实涉诉工程的实际施工人为武清第二建筑公司，被告亦无其他证据予以佐证，且武清第二建筑公司明确否认其为该工程实际施工人，故本院对被告提出的涉诉工程实际施工人为武清第二建筑公司的事实不予确认 | unsup | 8274.txt
（1）关于人工费的调整 | unsup | 6625.txt
对于该争议焦点，金地公司和同辉公司在《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》中约定的工期延误的违约金为每日50000元，在《“新城市花园”幼儿园建设工程施工补充合同》中约定的工期延误的违约金为每日30000元，同辉公司在诉讼过程中既抗辩了不构成违约，同时也抗辩了违约金过高 | unsup | 3240.txt
综上，根据认定的证据，结合双方当事人诉辩称及庭审中陈述一致的内容，本院认定本案事实如下: | unsup | 6459.txt
因双方的建设施工合同无效，故建设施工合同中涉及违约方面的约定亦应无效，被告提出的抗辩应视为对于该承诺书中违约金过高的抗辩 | unsup | 8247.txt
另，2016年9月6日申请人兴城市鼎晟置业有限责任公司向本院提出诉讼保全申请，要求查封（冻结）被申请人葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司银行账户存款2500万元或查封其开发的丽景家园小区相应价值的商品房 | unsup | 5878.txt
综上，双方当事人就东侧地下空间利用工程签订的《建设工程施工合同》无效，其余五份合同系当事人真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，合法有效，但2013年2月18日合同中关于集中商业综合体工期的约定无效 | unsup | 6617.txt
被告未全部履行支付兴业大厦项目工程价款的义务，其要求原告为其开据该合同项下合同款的专用发票，尚不满足条件，待全部支付剩余工程款时，可向原告提出主张 | unsup | 3704.txt
建设项目名称停车区综合楼1、2、3、4，建设规模总建筑面积壹万叁仟柒佰捌拾平方米等 | unsup | 10612.txt
九洲公司应向中城投六局支付工程价款为56561495.4元-15095608.14元=41465887.26元，九洲公司已支付46370000元，故中城投六局应返还九洲公司工程款490411274元（46370000元-41465887.26元），对中城投六局要求九洲公司支付工程款的诉求本院不予支持 | unsup | 121.txt
管道平面图里面有整个的排水管网，但无法看出哪些是原有的，哪些是事后增加的，故无法判断该两项是增加项目还是算在一口价里的 | unsup | 649.txt
对收据真实性有异议，不能作为证据使用 | unsup | 3424.txt
委托代理人杨钱国 | unsup | 314.txt
根据相关法律规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 | unsup | 741.txt
被告早于2015年11月26日收到上述全部材料，被告工作人员余庆华在《工程决算签收单》上签字确认收到上述资料 | unsup | 5550.txt
查明，丽景家园小区开发建设10栋372套商品住宅楼在2015年4月预售房许可证批复后，被告开始预售，2016年1月开始现房销售，截至到本案立案日2016年9月1日止，该小区销售161套商品住宅楼 | unsup | 5871.txt
若二次结构混凝土按现场搅拌计算则需扣减313487.94元（含税） | unsup | 2877.txt
开工日期庭审中确认，实际开工日期2014年4月1日 | unsup | 5746.txt
原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶 | unsup | 5378.txt
……”的规定，上东新城小区工程项目在2013年年末就交付被告上东新城公司，被告上东新城公司对外销售，业主已经实际入住使用至今 | unsup | 221.txt
&quot;财政部和建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十七条规定 | unsup | 5627.txt
原、被告及第三人的请求和主张的争议焦点 | unsup | 4106.txt
其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议 | unsup | 11993.txt
建安劳保费计入工程总造价，在编制工程预算、招标标底、投标报价、签订施工合同和竣工结算时单独列项，作为不可竞争性费用项目，不得删减 | unsup | 10896.txt
20、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)中应当增加门卫楼梯面砖和踢脚线的价格，该部分系由钱国木业公司做的 | unsup | 630.txt
1、2012年10月1日前完成的项目37874327.25元 | unsup | 1348.txt
按照前述规定和分析，融通公司作为发包人应当在尚未支付的工程款范围内直接向实际施工人蒋大平承担支付剩余工程款（也即工程质保金） | unsup | 4943.txt
证明工程的全过程 | unsup | 5295.txt
第一百一十四条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法 | unsup | 4384.txt
吕其波的叙述初步验收不需要初步验收合格证是不符合政府部门的有关规定 | unsup | 5411.txt
其次，基于上述合同无效，本案不应以优良标准作为返还质保金的条件 | unsup | 11644.txt
二是2014年12月30日《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效至2015年7月工程彻底停工为第二阶段 | unsup | 9667.txt
另根据补充协议第1条约定延期违约每日每幢罚款2000元计124万元 | unsup | 10673.txt
“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | unsup | 11137.txt
关于原告新兴沧公司主张的要求确认原告有权对案涉工程折价或者拍卖所得价款享有优先受偿权的诉讼请求，本院认为，因编号为12-1028的《建设工程施工合同》所涉工程尚未完工，合同解除的优先权应从解除之日起算，故原告新兴沧公司在工程款14880869.65元范围内有权对案涉编号为12-1028的《建设工程施工合同》所对应的工程在折价、拍卖所得价款内享有优先受偿权，另外，因编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所涉工程已施工完毕并早于2013年3月份左右交付被告英迪维公司，虽上述四份合同所涉工程未办理竣工验收手续但被告英迪维公司早已于2013年3月份左右擅自使用，且所涉工程款亦已早至合同约定的履行期，原告向法院起诉之日早已超过合同约定的最后履行期起的六个月期间，故上述四份合同所对应的工程款已超过法定的优先权期间，原告针对该部分工程款的优先权主张，本院不予支持 | unsup | 11376.txt
土建工程造价3015.8837万元、安装工程造价为612.1688万元、工程配套费为74.0652万元，共计工程总价为3702.1177万元 | unsup | 9828.txt
二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 | unsup | 3671.txt
对证据十九谢承荣的协议书真实性有异议，对楼梯台阶是否应返工及具体费用多少应与最后的验收报告为主 | unsup | 3418.txt
630000 | unsup | 2014.txt
以未付工程款71785748.74元（70419059.60元＋1366689.14元）为基数，从2013年8月31日计算至2013年9月15日 | unsup | 3728.txt
富丽公司还有种种违约行为，给卉森公司造成巨大经济损失及企业信誉损失，主要包括 | unsup | 6956.txt
第七，关于被告上东新城公司主张为原告赵玉民垫付材料款239000.00元及替付真石漆拨房81938.00元能否支持的问题，原告赵玉民对谢海艳、兰菲（王建成妻子）及付门款的票据不予认可，因被告上东新城公司未能举证证实垫付的水泥款、沙子款系原告赵玉民所用，且门款由原告赵玉民支付，票据原件在任波手中 | unsup | 9600.txt
其还表示结构图是关于柱梁板、钢筋配筋等方面的设计，建筑图是关于屋面、墙面、楼地面、内部分割等方面的设计，现经核算，所差2.5cm的造价为22,789元 | unsup | 10274.txt
省建三公司于2017年1月6日以鑫红光公司不按合同约定支付工程进度款为由，向鑫红光公司发出《解除合同通知书》，鑫红光公司对解除合同无异议，但主张支付工程款的条件尚不成就，否认自己存在不按合同约定支付工程进度款的违约行为 | unsup | 9606.txt
联系单及工程签证单盖有甲方专用章后生效 | unsup | 12837.txt
关于嘉鼎祥公司要求启航公司立即退场并按照80%向启航公司付款的问题 | unsup | 3198.txt
鉴定意见书按照2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》及广西相关的费率计取安全文明施工费，费率按工程建筑面积大小计取是合理的 | unsup | 10891.txt
2014年7月17日，涉案工程进行了竣工验收，验收结论为合格 | unsup | 1323.txt
利息从应付工程价款之日计付” | unsup | 4169.txt
因此，根据该（2017）第0628号《补充报告书》可确认，本案工程的土建工程造价3015.8837万元、安装工程造价为612.1688万元、工程配套费为74.0652万元，共计工程总价为3702.1177万元 | unsup | 9848.txt
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年 | unsup | 4846.txt
20130201 | unsup | 2302.txt
本案中，本院认定原告应支付给被告的工程款为3985083.82元，该款自2011年1月1日起，暂计算至反诉之日的利息应为633628.32元 | unsup | 6901.txt
道隧公司主张按照《协议书》的约定，以项目开工之日至竣工之日，取中间时间作为道隧公司投资计算投资回报的起点 | unsup | 12362.txt
……35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下 | unsup | 9058.txt
4、富丽公司将工程进度款挪作他用，导致拖欠巨额农民工工资 | unsup | 6961.txt
对于第一个争议焦点 | unsup | 9930.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 11307.txt
地金公司的该项诉讼请求成立/div> | unsup | 10998.txt
2015年3月23日，本院向潘国彬关于申请鉴定的事宜进行了释明 | unsup | 2516.txt
合计42262.5元 | unsup | 3588.txt
6761602 | unsup | 1923.txt
一、1、工程名称 | unsup | 10397.txt
21、工程造价编制说明及结算汇总表（含2016年）、规费笔误明细表 | unsup | 5344.txt
即使原告履行了工程移交及资料移交的义务目前仍未达到审核预算书的期限，原告提供的证据缺乏相关性，与本案无关 | unsup | 5342.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下 | unsup | 6592.txt
房屋建筑工程总承包企业三级，资质证书编号 | unsup | 5810.txt
外墙漆款36000元 | unsup | 10345.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 12541.txt
扣除被告已付款2079817.84元，被告尚欠原告1161407.56元 | unsup | 11329.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | unsup | 9873.txt
对被告白邑公司、中茂公司提交的证据 | unsup | 8428.txt
双方在建设工程施工合同及补充协议中还约定 | unsup | 65.txt
双方当事人在本工程施工过程中以哪份合同作为履行依据，涉及工程款的支付方式和取费标准，是本案争议的主要问题 | unsup | 11505.txt
定额直接费x7%﹢主材价格（已含税金，税金由施工单位自行缴纳），其中人工费按照70元/工日执行，不予调整 | unsup | 1064.txt
工期延误275天给原告造成的损失为 | unsup | 4085.txt
“格瑞汀公司没有给建诚奎屯分公司和林州建总公司付过工程款，都付给了我个人 | unsup | 2489.txt
4.在财务管理上，蒋大平与安泰公司并无统一的财务管理制度，蒋大平自负盈亏，工程款的支付均由蒋大平签字审批，融通公司向安泰公司支付工程款实质系安泰公司仅提供账户，安泰公司在除了扣除管理费后也均支付给蒋大平 | unsup | 4941.txt
18#楼15层屋面外墙漆延期7天 | unsup | 7183.txt
被告胥志明以周萍等人的名义共同取得坐落于盐亭县云溪镇弥江路563.4㎡国有建设用地土地使用权一宗，以业主委员会的名义补办了开发建设资质，并与原告盐亭建安公司取得了《建设工程施工合同》，事实上周萍等人、业主委员会及其他成员并未投资、经营管理“水榭阳光”商住楼项目工程的建设事宜，被告胥鸿峰也未参与上述工程项目的投资、经营管理，本案承担义务的责任主体应认定为被告胥志明个人 | unsup | 11588.txt
“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当折价补偿 | unsup | 12052.txt
闽中公司与吴东安施工班组签订的内部承包合同，是闽中公司内部管理问题，也是有效的 | unsup | 10717.txt
证明双方的合作关系等具体内容 | unsup | 7597.txt
五、优先受偿权问题 | unsup | 783.txt
现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可 | unsup | 7449.txt
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 | unsup | 12804.txt
12458985 | unsup | 2296.txt
根据上述法律规定，结合本案相关事实，虽然被告建筑公司认为姜忠宾、钟志江无权代表其与他人签订劳务转包协议，并无权代表其与他人进行结算，但姜忠宾、钟志江在建设工程施工合同补充协议上作为被告建筑公司的委托代表人签字，并作为“西店安置区26号楼工程”的劳务组负责人，原告主观上善意且无过失的相信其有权代表被告建筑公司与自己就“西店安置区26号楼工程”劳务工程达成口头承包协议，并就案涉工程的工程款进行结算，因此姜忠宾、钟志江与原告就“西店安置区26号楼工程”劳务工程达成口头承包协议的行为构成表见代理，钟志江与原告就案涉工程进行结算的行为亦构成表见代理 | unsup | 9241.txt
……”的规定，原告任波系上东新城小区项目的实际施工人，根据司法解释的该条规定，原告任波具备本案诉讼主体资格，有权就工程款项主张权利 | unsup | 212.txt
关于原告于福涛主张的利息部分 | unsup | 5.txt
对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理 | unsup | 8059.txt
首先，2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》是对2012年10月8日《建设工程施工合同》的补充，而非对2013年1月20日《建设工程施工合同》的补充 | unsup | 3770.txt
对此，宇元置业公司亦可另寻法律途径解决 | unsup | 12162.txt
14258985.45 | unsup | 2280.txt
关于工程决算问题，本院认为，福建大禹建设工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定报告书》较为客观、公允地反映了讼争工程的实际造价，对智发酒业公司提出的反馈意见，福建大禹建设工程造价咨询有限公司亦能作出合理的说明，故对该份《工程造价鉴定报告书》中的工程造价5438101元，本院予以认定 | unsup | 827.txt
公交客运公司提交其与德江建筑公司2015年1月20日签订的《建设工程施工合同》以及“建筑工程安全监督检查记录”、“德江泰源商砼有限公司的运输、过磅、结算单”和“重庆市璧山区人民法院（2017）渝0120民初4680号民事判决”等证据，用以证明案涉工程的承包方为德江建筑公司 | unsup | 4518.txt
合同开工日期为2013年6月，合同竣工日期为2014年10月 | unsup | 4196.txt
文峰公司主张其以代为支付应由购房户承担的办证费用的方式支付了违约金3646286.76元，但文峰公司提交的统计表显示因查封而无法办证以及购房户自己办证等原因无办证缴费凭证的计953483.84元，该部分应予扣除，因此，文峰公司因迟延交房而向购房户实际支付了违约金2692802.92元 | unsup | 6709.txt
2016年9月30日之前返还200万元人民币”，原告共向被告缴纳600万元保证金，被告日森国际已经退还200万元，现下余400万元已届履行期应予返还 | unsup | 6818.txt
2、建工五建公司应否支付水电费389932.7元及二期用地清理费10万元的问题 | unsup | 8154.txt
2015/9/30 | unsup | 11884.txt
结算之日即2001年9月12日至2003年9月2日期间的违约金为22429元（149239元×6.21%×1.3÷365天×161天+149239元×5.76%×1.3÷365天×559天），2003年9月3日至2004年1月17日期间的违约金为3212.3元（114293元×5.76%×1.3÷365天×137天），2004年1月18日至2005年2月5日期间的违约金为8828.6元（109993元×5.76%×1.3÷365天×285天+109993元×6.12%×1.3÷365天×100天），2005年2月6日至2006年1月25日期间的违约金为8116.9元（105193元×6.12%×1.3÷365天×354天），2006年1月26日至2011年1月30日期间的违约金为43649.2元（100393元×6.12%×1.3÷365天×92天+100393元×6.39%×1.3÷365天×113天+100393元×6.84%×1.3÷365天×211天+100393元×7.11%×1.3÷365天×62天+100393元×7.2%×1.3÷365天×63天+100393元×7.38%×1.3÷365天×32天+100393元×7.56%×1.3÷365天×24天+100393元×7.83%×1.3÷365天×367天+100393元×7.74%×1.3÷365天×23天+100393元×7.47%×1.3÷365天×21天+100393元×7.2%×1.3÷365天×28天+100393元×6.12%×1.3÷365天×26天+100393元×5.94%×1.3÷365天×666天+100393元×6.14%×1.3÷365天×67天+100393元×6.4%×1.3÷365天×36天），即2001年9月12日至2011年1月30日期间的违约金合计86236元 | unsup | 10372.txt
对第三组证据 | unsup | 5098.txt
16#楼外墙漆延期24天 | unsup | 7228.txt
5.原、被告双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第26条约定工程款在扣除5%质保金后的余额应当在预算完毕后一个月内支付 | unsup | 6077.txt
施工企业与建设单位、设计单位、监理单位在施工前做过技术交底，看设计图纸设计中与施工现场是否有不符合的地方，施工前期有几处不符合，由设计院修正答复 | unsup | 5299.txt
(7)、室外总体道路单价问题，按原告观点鉴定的造价为144,536元，按被告观点鉴定的造价为72,915元 | unsup | 10254.txt
（一）建设工程已经实际交付的，为交付之日 | unsup | 11313.txt
冠华公司与付建高签订《合同书》一份，由付建高完成8号宿办楼弱电工程，由原告支出劳务费10万元 | unsup | 3517.txt
1.张贺忠于2016年1月28日和3月16日出具的《证明》可以确认其认可尚欠四原告的人工费为40248元，即四原告主张的款项 | unsup | 2708.txt
本院认为 | unsup | 10523.txt
地金公司认为该结 | unsup | 10947.txt
3、进行合同及价格谈判 | unsup | 9123.txt
益宁公司尚欠博源公司一期工程余款19,979,814.00元，对此本院予以确认 | unsup | 4357.txt
3砂浆保护层的隐蔽工程验收记录，故该部分工程造价不应扣减 | unsup | 2866.txt
1387339.2 | unsup | 1970.txt
第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 3692.txt
《建设工程施工合同》签订后，原告联建公司依约进行施工，并向被告万辉公司支付了1000000元履约保证金 | unsup | 9404.txt
此处为18#基础款，不应增加累计 | unsup | 1831.txt
本院认为，证据5仅能证明原告于2009年7月6日向被告发出“关于与大同公司解除合同的函”的事实和被告于2009年7月10日复函的事实，没有其他证明效力 | unsup | 6096.txt
含土建工程、消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | unsup | 10573.txt
五、关于2016年7月29日《协议书》效力及成伟公司应否承担担保责任问题 | unsup | 4496.txt
2018年3月27日下午和2018年3月29日晚，原、被告就通河项目工程审计事务进行第一次、第二次洽谈，确定了通河项目工程核算审计单位为建设银行哈尔滨分行审计事务所及相关结算事宜 | unsup | 805.txt
元，按月息2%计算） | unsup | 11800.txt
1-12，面积42.96㎡ | unsup | 8107.txt
我司于2012年7月16日接福建南洋物流有限公司《工作联系函》，反映你项目部承建的该公司的停车场1#-4#楼综合楼工程施工进度缓慢，已严重违反了双方合同违约拖延施工工期，给业主各项工作造成严重影响和重大经济损失，无法兑现对购房业主期限的承诺，同时也涉及了全省开展五大战役活动中将乐县委、县政府对恒通物流园停车区综合楼施工进度的总体进度要求 | unsup | 10646.txt
被告金辉公司质证，有异议，只是双方内部结算的凭证，与本案无关 | unsup | 7657.txt
原告认可以洗浴卡顶账，本院予以确认 | unsup | 4804.txt
3、在接函之日起3日内退还广丰建设已多付的工程款1694000元，并向广丰建设承担因新建水泥逾期提供验收的违约金，并赔偿其他损失 | unsup | 6355.txt
449395.2 | unsup | 2151.txt
由于甲方只支付了其中的200万元后，后期1800万元未按方案履行，经监督方调解无果 | unsup | 11134.txt
14天内付款 | unsup | 7100.txt
施工单位鼎晟公司盖章、监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以认可《房屋建筑工程质量检查报告书》 | neg | 5778.txt
另查明，1.2016年2月14日，海南国盛集团有限公司经海南省洋浦经济开发区工商行政管理局核准变更登记企业名称为海南国盛建工集团有限公司 | unsup | 8614.txt
3”，电柜下3㎡未施工，实际应该按照29.26平米计算 | unsup | 627.txt
2015/11/13 | unsup | 11888.txt
再次，张冬享有优先受偿权的范围，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条规定，建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故张冬对被告欠付工程款23035422.50元范围内享有优先受偿权 | unsup | 12658.txt
赵凤玉2015年1月14日担保人 | unsup | 8471.txt
根据庭审举证和认证，本院查明本案的法律事实如下 | unsup | 9767.txt
2009年4月16日，新建水泥向广丰建设送达九龙一号室外工程B、C区块决算书，决算造价为1462201元 | unsup | 6339.txt
第三人大石围公司、林旺金矿确认原告张有生与被告刘光强协议中约定的钢平台制作，大石围公司、林旺金矿已通知广西建工四建公司及张有生变更并自行制作安装 | unsup | 12721.txt
故该7648448.95元原告不应支付给被告 | unsup | 6883.txt
20110601 | unsup | 1814.txt
”由此可知，《建设工程施工合同》当为主合同，而《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》当为补充合同，《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》优先于《建设工程施工合同》适用 | unsup | 9482.txt
在本案诉讼中，程振国并未否认涉案工程相关竣工验收资料部分在其处保管，并称因建设公司恶意欠付工程款，无结算诚意 | unsup | 9185.txt
10.针对商品砼运距问题的争议，虽原告提供的联系单上载明运距为12公里，但由于被告对此没有确认，本院不采信该联系单 | unsup | 12861.txt
原告陈述案涉工程不知道何时竣工验收的，并主张黎坪开发公司于2017年4月28日对案涉工程投入使用，但原告和黎坪开发公司约定案涉工程于2016年10月31日竣工 | unsup | 9224.txt
涉案工程于2017年4月27日竣工验收合格，尚未过质保期，而根据合同约定，质保金为工程总价款的5%，即4297948元（85958960×0.05），被告欠付的工程款尚不足质保金数额，故被告目前不欠原告工程款 | unsup | 4809.txt
一、竣工验收备案表六份，欲证明 | unsup | 12492.txt
二、工程款支付按原合同计划进行，工程竣工验收合格后，甲方付全部工程款的95%，乙方配合甲方提供资料向主管部门备案 | unsup | 10204.txt
本院认为 | unsup | 5967.txt
原告支付的各项税费是否应当计算在工程款范围内 | unsup | 7546.txt
关于嘉鼎祥公司反诉解除合同的问题，合同的解除是双方签订了合法有效的合同，因出现法定的解除事由或约定的解除事由，而由一方单独作出解除的意思表示或由双方协商解除 | unsup | 3201.txt
2.2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》在先，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》在后，应该以在后的《建设工程施工合同》为准 | unsup | 10773.txt
《工程款支付申请表》上均加盖有万合城公司万合苑项目部的印章和太原市春润达工程监理有限公司监理专用章，还有万合城公司和太原市春润达工程监理有限公司的工作人员签字确认 | unsup | 12707.txt
（4）教育费附加0.09% | unsup | 10686.txt
撤销授权委托书内容节选如下 | unsup | 9119.txt
107357.1307 | unsup | 11866.txt
本院认为，根据本院查明的事实，崎丰厂与繁宝公司就系争工程先后签订了施工合同及补充协议书，现繁宝公司、钱国木业公司、崎丰厂均确认钱国木业公司为系争工程的实际发包方，并确认由钱国木业公司承担系争工程相关合同项下的权利、义务，现繁宝公司要求钱国木业公司支付拖欠的工程款及相应的利息，合法有据，当予准许 | unsup | 699.txt
施工工期为509天 | unsup | 6833.txt
&quot;建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证 | unsup | 5597.txt
且当事人双方认可系支付涉案工程款的2014年1月17日银行转账200万元、2014年5月29日银行转账10万元，汇款凭证也未注明汇款用途，故对大经公司认为该款系鑫马公司根据2013年12月18日和2014年1月23日协议书的约定，支付的前两个月的返租租金（即借款利息）的主张不予支持 | unsup | 6762.txt
依据鉴定意见，签字齐全的签证材料对应的工程造价为259749.30元，本院予以确认 | unsup | 2994.txt
本院认为，原告的该解释难以自圆其说，客观上原告已将该部分材料费用核算到综合单价中 | unsup | 1127.txt
2013年1月20日的合同依据中标通知书确定工期为542个日历天 | unsup | 6604.txt
第三，被告陈述两份建设工程施工合同都是在开工后补签，目的是为配合原告竣工验收及招投标要求订立 | unsup | 1275.txt
二者职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人 | unsup | 379.txt
同日，林州建总公司独山子区负责人郭雷法收到杨建飞缴纳的工程合同款28000元，并形成收条一份 | unsup | 2487.txt
以已经备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》作为工程价款结算的依据，合同价工程款为15370.107平方米*1283元/平方米=19719847.3元 | unsup | 10781.txt
但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条"当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 | unsup | 8643.txt
本院认为，证据8虽加盖原告公章和浙江泛华工程监理有限公司九龙一号监理专用章，但没有相关单位负责人或经办人、监理人员签字确认，不具有合法性 | unsup | 6100.txt
“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用 | unsup | 12058.txt
2017/1/31 | unsup | 11934.txt
1．涉诉建设施工合同的效力应如何认定 | unsup | 8209.txt
”第六条第三款规定 | unsup | 9137.txt
20110328 | unsup | 1698.txt
2、繁宝公司已收工程款如何确定 | unsup | 701.txt
本院认为，华宇城前期现场费用已有鉴定结果，鉴定意见经各方当事人质证没有异议，华宇城工程前期施工费用应以鉴定意见为准 | unsup | 3058.txt
现被告安澜公司按和解协议中约定的付款时间履行了付款义务，原告又主张该工程款的利息损失，不予支持 | unsup | 8678.txt
（2）初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，由甲方组织勘查单位、设计单位、监理、政府有关部门、乙方参加的竣工验收 | unsup | 5865.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条规定 | unsup | 4042.txt
1.张学忠收到的工程款部分 | unsup | 4765.txt
根据《建设工程施工合同》第三部分&quot;专用合同条款&quot;第13.6.1条款&quot;承包人完成竣工退场的期限 | unsup | 5637.txt
被告对原告提供的证据8至12和补充证据1至3有异议，认为对原告提供的证据8，根据原告提供的银行转账单，原告仅支付了70万的履约保证金，100万元的履约保证金收据是虚假的 | unsup | 9379.txt
地金公司还提交了 | unsup | 10991.txt
被告对该证人证言质证意见为 | unsup | 3328.txt
综上，本院确认涉案工程价款为 | unsup | 10040.txt
被告振鹏公司具备从事建设工程施工的建筑施工企业资质，其与城投公司签订的安置房建设协议书是双方当事人真实意思的表示，应认定为有效合同 | unsup | 9235.txt
（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 1112.txt
本案对该证据的真实性予以采信 | unsup | 998.txt
质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等 | neg | 9655.txt
本案双方对已付工程款22905864.96元不存在争议，主要争议的焦点为 | unsup | 3032.txt
监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部提出了存在的问题 | unsup | 3370.txt
装修技术措施表 | unsup | 7025.txt
2．喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定 | unsup | 11019.txt
综上所述，日月鑫公司已付工程款为49,485,000.00元+8,735,538.00元+3,389,901.00元=61,610,439.00元 | unsup | 11782.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付日期 | unsup | 3696.txt
秀湖鹭岛项目1-1期、2-1期、2-2A期富丽公司总包工程预结算金额表、措施表不一致调减金额表 | unsup | 7009.txt
因鉴定意见中关于塑钢窗造价依据两种不同标准进行计算，其一为被告提供的180元㎡的计算方式，其二为套定额单价297.59元㎡的计算方式，原告认为应当根据被告提供的标准进行计算，被告则主张其提供的180元㎡的计算标准仅为成本价，应当按照套定额单价进行计算 | unsup | 13065.txt
故被告尚欠原告工程款24414818.71元（85517718.71元-61102900元） | unsup | 9465.txt
莫建勇诉请李坚古支付工程款42262元，是对自己民事权利的处分，不违反法律法规的强制性规定，属合法有效的处分，本院依法予以照准 | unsup | 3590.txt
3、鑫马公司主张以2014年1月23日协议书所约定的13套商品房购房款冲抵涉案工程款14192252元 | unsup | 6763.txt
被告金辉公司为证实自已的答辩主张，向法庭出示如下证据 | unsup | 7693.txt
被告湛新公司作为涉案工程的发包方，依法应在其欠付款范围内对原告承担付款责任 | unsup | 7491.txt
故涉案工程群洲公司已完工程价款为49,241,242.71元（38,052,564.46元+9,000,000元+2,188,678.25元） | unsup | 285.txt
9、潘桥路厂房增加项目(安装工程)第5、6项、“室外排水管道增加”15,139元、编号为12-1-17的“新排聚氯乙烯排水管管径315”的10,885元、编号为12-1-17系的“新排聚氯乙烯排水管管径500”的4,253元，不予认可，繁宝公司并未对此进行施工 | unsup | 612.txt
邓文年与石门第五建筑公司签订的管理费上交合同也明确约定石门第五建筑公司只按一定比例收取管理费，施工中的安全、伤亡事故及债权债务均由邓文年承担全部经济责任，同时石门第五建筑公司委派协助施工的技术人员工资也是由邓文年支付，并且石门城建房产公司通过直接支付或由石门第五建筑公司转付的方式已先后向邓文年支付了工程款14231580元 | unsup | 4876.txt
&quot;兴城市建筑工程质量监督站盖章、监督人员、负责人签字予以确认 | neg | 5794.txt
32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任 | unsup | 414.txt
原告曾于2012年7月11日向台州仲裁委员会申请仲裁，被告提出管辖异议，台州仲裁委员会作出（2012）台仲决字第287号决定书，认定双方签订的仲裁协议无效，决定撤销仲裁案件，原告遂于2012年9月7日向本院提起诉讼 | unsup | 6475.txt
故本院认定涉案1号楼、2号楼、22号楼工程质保金合计为4057840.95元（工程总造价81156818.89元×5%） | unsup | 11066.txt
2014年，潘桥村委会通过村民代表大会表决同意将系争场地转让给了钱国木业公司 | unsup | 481.txt
第二十一条、当事人就同一建设工程量另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据 | unsup | 3668.txt
6、证人冯欣出庭作证证言 | unsup | 5456.txt
为此，本院采纳《工程造价鉴定意见书》的第二个结论，即以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算），工程总价款按为112,168,206.21元 | unsup | 11761.txt
（五）商品住宅，包括经济适用住房 | unsup | 2751.txt
2、关于工程造价让利问题 | unsup | 10499.txt
赵凤玉2014年4月9日 | unsup | 8459.txt
71,748.10 | unsup | 1906.txt
2015年6月10日被告给付原告300000元，2015年4月4日至2015年6月10日共计67天，该期间逾期利息为10765.37元（1004232.24元×6%/365×67天） | unsup | 7936.txt
十、特别事项说明 | unsup | 10493.txt
剩余款项依合同规定，包括供暖在内所用单体验收合格，技术资料等按照国家规定和合同约定完成后，支付至工程预算价格的85%、90% | unsup | 5736.txt
对第七组证据的真实性认可 | unsup | 12471.txt
5、判令富丽公司拒绝按照合同约定对出现质量问题的部分工程进行整改的违约金人民币19.11万元（按照合同约定的100元-500元每项取300元每项，共计637项） | unsup | 6945.txt
对于文峰公司提出的异议 | unsup | 6624.txt
建设工程竣工验收应当具备下列条件 | unsup | 5179.txt
对于被告主张的保险费金额，原告没有提供证据予以反驳，且根据案涉合同约定，原告应购买工人工伤保险，故购买保险的费用4000元应由原告承担 | unsup | 12411.txt
2017年11月23日华宇城项目基槽验收合格，华宇城项目前期施工成果由被告丽贤公司享有 | unsup | 3072.txt
本院认为 | unsup | 6209.txt
上述异议在浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日作出的第二份鉴定报告中均有叙述，本院在对第二份鉴定报告的认证意见中叙述 | unsup | 6205.txt
在施工过程中，富成公司未能按约定向建工五建公司支付工程进度款 | unsup | 8088.txt
9、地下室及基础部分水泥材料费301335.95元（争议项） | unsup | 10490.txt
本院认为，2008年9月4日的通知，是要求被告在2008年10月15日前完成设备采购、电缆采购 | unsup | 6084.txt
2,702.03 | unsup | 1625.txt
由甲方交付水平地面起，总工期为天（注 | unsup | 10574.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 9893.txt
本院认为，在双方合同约定的工程价款计算依据中，明确约定安全文明施工措施费按1.6%计取，合同并未约定该费用不应计取的情形，大豐置业提交的证据不足以证明该费用不应计取，故安全文明施工措施费应按合同约定计入工程总造价 | unsup | 8709.txt
自2016年9月1日起至2014年9月30日止，以10,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | unsup | 8252.txt
”、第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 27.txt
其中定额及相关文件规定的优质优价、远地施工增加费、提前竣工增加费、安全文明施工增加费、扬尘治理措施费等已在工程取费中综合考虑，工程预、结算中均不予计算 | unsup | 9033.txt
454116.75 | unsup | 2235.txt
约定的竣工日期早于实际停工日期的，应在实际停工之日起六个月内行使优先权 | unsup | 786.txt
2018年5月28日，受置业公司委托，安徽正宇工程项目管理有限公司出具《楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程预算造价审计报告》（安正审字[2018]0528号），该预算造价审计报告显示，涉案工程的范围为 | unsup | 9099.txt
693669.6 | unsup | 2034.txt
当事人人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年 | unsup | 4375.txt
加上2016年部分及配合费即为 | unsup | 5355.txt
2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》以及2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》中约定的施工范围也是包含土建、主体、附属三大块 | unsup | 10753.txt
委托代理人赵国民，河北唐正律师事务所律师 | unsup | 3247.txt
且博源公司在工程价款优先受偿权未成立情形下作出放弃承诺，违反了法定权利不得预先放弃的原则 | unsup | 4484.txt
对于垫资部分工程，因国都广西分公司提交垫资的证据未经天泽公司确认，也无法从证据中看出各项费用用于本工程项目，故本院对国都广西分公司的垫资证据不予采信 | unsup | 11519.txt
经本院核算，上东新城小区3-6号楼工程总造价28326110.00元（24610㎡×1151.00元/㎡），厢房楼工程总造价6396107.00元（5557㎡×1151.00元/㎡），物业房工程总造价3267600.00元（2723㎡×1200.00元/㎡），上述工程总造价合计为37989817.00元 | unsup | 9595.txt
由于被告东兴公司迟延履行付款义务，应当自2018年2月13日起按照中国人民银行同期贷款利率计算，向原告金泰盛达公司支付逾期付款利息 | unsup | 6558.txt
本院认为，上述证据与原件核对无异，本院予以采信 | unsup | 968.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | unsup | 9892.txt
依法本院就先行查明的部分先行判决 | unsup | 10357.txt
原告对该款不认可，称二者系不同的法律关系，且被告的利息标准已超出法律规定，但张学忠向瑞信公司出具借款承诺，承诺该借款本息在支付工程款时予以扣除 | unsup | 4758.txt
4、被告大庆安装集团公司对原告的上述1、2、3项请求承担补充清偿责任 | unsup | 7372.txt
（五）大经公司主张涉案工程价款优先受偿权能否成立 | unsup | 6738.txt
451 | unsup | 11939.txt
证明因被告未办理施工手续，工程未在合同期内开工造成的误工损失 | unsup | 927.txt
被告东龙公司至今未向原告支付姚安大酒店项目工程款及退还姚安大酒店项目工程保证金1000000元、西街小学片区城市综合体建设项目工程保证金2000000元 | unsup | 8477.txt
该工程符合设计及施工规范要求 | unsup | 5777.txt
甲方构成违约，且给原告造成巨大经济损失，被告应依法承担违约赔偿责任 | unsup | 5389.txt
但该竣工验收报告出具无具体日期 | unsup | 4209.txt
2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、17、18、19 | unsup | 10605.txt
从上述规定看，无论建设工程施工合同的效力是否有瑕疵，作为已竣工验收、质量合格的工程，均应比照有效合同来履行 | unsup | 4156.txt
故在本案中就千田·新开元5#楼项目形成了两个建设工程施工合同关系，分别为千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人所形成的的建设工程施工合同关系，及恒基公司作为转包关系中的承包人与实际施工人丁蔡俊之间所形成的的建设工程施工合同关系 | unsup | 12580.txt
原告主张迟延支付229.5万元的利息损失1243572.33元，予以部分支持 | unsup | 8674.txt
涉案工程基础工程和主体结构工程及已完工程量经验收合格 | unsup | 8886.txt
-1504974.48 | unsup | 1656.txt
该罚款系被告飞翔公司缴纳，已经计算在被告支付原告工程款28299500元中 | unsup | 5839.txt
被告住建局以原告所施工程的工程款已经与被告弘茂公司进行结算并支付的抗辩理由不成立，其可以另行依法进行追索，但不影响原告向被告住建局主张工程款的给付 | unsup | 12288.txt
即万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款并自该日起支付欠付工程款利息 | unsup | 4000.txt
19#第2、3层 | unsup | 1909.txt
但双方签订《建设工程施工合同》中已明确，解释合同文件时专用合同条款优先于中标通知书、投标书及其附件 | unsup | 9840.txt
中城投公司未举证证明自己按照所承诺的施工计划施工，从九洲房公司的付款时间上及中城投六局的施工进度上综合判断，中城投六局没有按照承诺的施工进度节点进行施工，不能判定九洲公司没有按时足额支付工程款，也不能判定九洲公司违约 | unsup | 128.txt
4、工程订单一组，拟证明系争工程不含税价格为7,185,558.6元 | unsup | 7502.txt
本院对本组证据予以采信 | unsup | 5193.txt
关于辩护人提出的报案群众所举报的事实和被告人主动供述的事实并非同一事实，应认定被告人具有自首的辩护人意见，与事实不符，与法无据，不予采纳 | unsup | 10382.txt
工程实际建筑面积34073.19㎡，按照1660元/㎡计算，总价款为56561495.4元（34073.19㎡×综合单价1660元/㎡） | unsup | 110.txt
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定 | unsup | 13027.txt
工程名称 | unsup | 7291.txt
经质证，被告认为证人证言真实有效，能够证实原告方没有完成合同工程内容，其施工的房屋不符合交房验收标准 | unsup | 9764.txt
华人民共和国合同法》第五十二条、第五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下 | unsup | 3007.txt
《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | unsup | 11573.txt
20130712 | unsup | 2371.txt
2008年6月26日原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目 | unsup | 7740.txt
同时，二轻公司还提交了万合城公司给二轻公司出具的五份欠条，欠条中的欠款的数额与前述五份《工程款支付申请表》中的工程款数额一致，总额为48305721.8元 | unsup | 12708.txt
证据2《备忘录》，用以证明2013年12月被告安澜公司与原告就收尾工程进度款以及工作进度签署备忘录，要求原告必须在2014年1月10日前完成所有回填工作，且必须符合业主验收要求，否则扣除未付工程款10%作为违约金 | unsup | 8515.txt
执行承包合同 | unsup | 9090.txt
证明原、被告分开后，原告开发的合法审批手续 | unsup | 7672.txt
”第七十条补充条款“工程价款支付1.承包人进场垫资施工，原签订3、4、5、6号楼合同不变，往后每栋楼固定价格合同… | unsup | 4990.txt
编制说明可以证明 | unsup | 5345.txt
四、关于大豐置业反诉要求建工集团交付 | unsup | 8765.txt
现繁宝公司与钱国木业公司一致确认，将保证金600,000元作为已付工程款进行结算 | unsup | 495.txt
2、合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额 | unsup | 3034.txt
被告大庆安装集团苏州分公司是大庆安装集团公司下属非独立核算法人，其经营过程中产生的民事责任应由大庆安装集团公司承担 | unsup | 7575.txt
三、关于原告要求被告支付逾期付款利息（以13441505元为基数，自2015年7月2日起按月息2%的标准支付至实际履行之日止）的诉讼请求 | unsup | 13037.txt
使用公章登记表及《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》与本案缺乏关联性，不具有证据效力 | unsup | 8568.txt
另与新东阳公司的融资成本、房屋价格的上涨程度，以及银行关于贷款利息、逾期罚息的计算比例、方法相比较，双方约定的月3%违约金支付比例，属于过分的高于损失 | unsup | 11796.txt
被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司 | unsup | 7467.txt
根据双方当事人的举证、质证和法庭调查，本院确认以下法律事实 | unsup | 9394.txt
委托代理人吴振国，该公司部门经理 | unsup | 3251.txt
该1652385.09元暨阳公司应自2017年6月12日起至付清之日止向鼎元公司支付利息（按鼎元公司诉请的同期银行贷款利率的1.5倍计算） | unsup | 3813.txt
工程量实际金额（元） | unsup | 1529.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | unsup | 4833.txt
229.5万元×5.1%÷365天×48天＝15,392.22元，从2015年5月11日至2015年6月27日 | unsup | 8670.txt
关于应以案涉哪一份合同作为结算工程款的依据问题 | unsup | 3765.txt
72109498.05元-36874699元-16898320.2元-5154980元=13181498.85元 | unsup | 9515.txt
1、丽景家园大门外增加异性混凝土路面42平方米，基层清理加外运挖土方300mm深，100mm砂垫层，120mmC20混凝土路面压光 | unsup | 5819.txt
原告认为被告入场施工没有合同依据，理由是原、被告及泰安市岱岳区泰昌物资有限公司签订的建设项目三方合同书在原告起诉前已经解除，但根据本案查明的事实，原、被告及泰安市岱岳区泰昌物资有限公司均未就该建设项目三方合同书行使过解除权，原告和泰安市岱岳区泰昌物资有限公司仅就其双方签订的入园协议在（2013）泰民一初字第31号案件中要求解除，但被告入场施工和停工的行为均发生在双方达成入园协议的解除合意之前 | unsup | 4913.txt
被告认为土方余土外运按5公里，回填土方按15元/立方米包干计取，应核减造价1,948,685元 | unsup | 12847.txt
材料设备中被告定牌认价材料和设备有外墙油漆、塑钢窗、防水材料、卷帘门、栏杆、入户门、配电箱（含箱内元器件） | unsup | 5833.txt
原告（乙方）与被告安澜公司（甲方）于2016年1月24日就洋浦神头港区D区填海工程尾留事宜协商一致，再次签订备忘录，内容如下 | unsup | 8594.txt
本院认证认为 | unsup | 12505.txt
2.发包人欠付工程款 | unsup | 9994.txt
对被告白邑公司、中茂公司提交的证据 | unsup | 8430.txt
18、工程档案移交存在的问题的说明 | unsup | 5287.txt
以未付工程款63338214.13元（63378915.13元-40701元）为基数，从2014年6月30日计算至实际付款之日止 | unsup | 3734.txt
证据八、《寿县楚都御花园二期主体建安工程未完成工程量计量计价及后期鉴定造价咨询服务合同》一份 | unsup | 8986.txt
对原告所举的第七、八组证据，本院认为，该证据客观真实，来源合法，本院予以采信 | unsup | 6825.txt
三、关于涉案工程泥浆倾倒问题 | unsup | 10086.txt
29,464.56 | unsup | 1585.txt
①2014年1月25日至2014月9月16日共235天，年利率为6%，30万元工程款管理费的利息为1390.68元 | unsup | 12997.txt
”规定，承包人可参照合同约定请求支付工程价款，亦可参照合同约定的支付工程价款的方式和日期请求发包人支付工程价款 | unsup | 12871.txt
并责令4月25日完工 | unsup | 7633.txt
11.关于酒店大堂A段多功能厅屋面混凝土结构工程造价940148.17元应否增加的问题 | unsup | 2889.txt
（二）屋面及楼地面防水材料属甲定乙供材料，依合同约定应按发包人即被告双强公司签证价结算，因当事人未提供发包人签证价,因此,依合同按94定额计价,故工程款需增加691016元 | unsup | 8167.txt
283312.098 | unsup | 11880.txt
庭审中，被告人齐志尚对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪，酌情可以对被告人从轻处罚 | unsup | 10381.txt
（4）关于建工集团投标综合单价中包含的5%风险费用1311257是否应当在计算人、材、机价差时从合同固定总价中扣除的问题 | unsup | 6062.txt
原告另诉称，合同的约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质内容，招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准 | unsup | 12677.txt
一、由湖南四公司施工的大邦生物制药厂工程项目已由建设方委托的湖南龙武工程项目管理有限公司进行了审计 | unsup | 1334.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理” | unsup | 9519.txt
3、消防及安全防范设备安装工程、作为后续施工、配合二次装修同步施工 | unsup | 10222.txt
但在本案中经过本院释明，丁蔡俊主张其是与千田公司形成的建设工程施工合同关系，不要求恒基公司承担支付工程款的责任，根据合同的相对性原则，丁蔡俊与其就千田·新开元5#楼项目所主张的诉讼请求之间不具有直接的利害关系，依法应当裁定驳回其起诉，本院就此另行出具（2019）豫0481民初1829号之三民事裁定书，故本判决仅处理丁蔡俊对千田·新开元3#楼人防工程的工程款及利息 | unsup | 9341.txt
案涉工程项目为民营投资工程，其规划用途为酒店、办公、商业，因此并不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须招标的工程项目 | unsup | 6741.txt
刘凤友和李恩彪应给付现金，分期付给 | unsup | 7746.txt
根据施工合同要求，广丰建设应在2009年6月28日前支付新建水泥D区块供电部分的剩余款项510000元整（D区块供电验收已于2009年6月22日通过），双方于2009年5月26日以书面形式约定按照施工合同要求及时支付工程款 | unsup | 6359.txt
3．诉讼财产保全申请费10000元如何负担 | unsup | 11020.txt
而涉案工程已于2015年6月29日完成竣工验收，于2016年11月17日完成结算审定，因此至建工五建公司向本院提起本案诉讼之日，富成公司应向建工五建公司支付的工程款数额是170,716,284.72元，并依约应向建工五建公司退还质量保修金4,751,896.59元，两项合计为175,468,181.31元，但富成公司仅支付160,762,180.05元，故本案中富成公司还应向建工五建公司支付工程款14,706,001.26元 | unsup | 8144.txt
真实性不予认可，没有任何单位签章和签字，没有任何证明力 | unsup | 5443.txt
被告以该工程总包单位为石家庄一建建设集团有限公司且该工程不得分包为由主张合同无效，本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条的规定“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持”，故对于被告的该项诉辩意见，本院不予支持 | unsup | 3538.txt
第五，关于原告任波主张的工程款数额及利息如何确定的问题，应以上东新城小区1、2、7、8号楼工程总造价合计37093436.55元，减去1、2号楼已拨现金9975368.00元及已拨房8228029.00元，再减去7、8号楼已拨现金7748294.00元及已拨房9819198.60元，经计算被告上东新城公司尚欠原告任波工程款1322546.95元 | unsup | 230.txt
张云保与詹永顺之间的劳务分包合同虽属无效，但詹永顺的劳务作业已经完成，且双方对劳务费用进行决算 | unsup | 9998.txt
26732210.66 | unsup | 2295.txt
&quot;兴城市建筑设计院和葫芦岛创拓建设设计有限公司盖章予以确认 | unsup | 5788.txt
《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》明确规定，2013年11月1日之后人工费单价由57元∕工日调整为68元∕工日 | unsup | 6626.txt
代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力 | unsup | 1288.txt
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 | unsup | 12535.txt
关于智发酒业要求将其于2013年8月26日向永泰建筑公司转账的860000元转为本案工程款的问题 | unsup | 837.txt
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 4068.txt
根据深圳前海华利农产品贸易有限公司函告说明通过深圳前海华利农产品贸易有限公司账户给被告转款1,900,000.00元系代替华利通河公司支付的，案外人花纬向法庭说明以个人账户转账给刘定涛个人账户1,120,000.00元系代替华利通河公司支付的，被告虽认为案外人花纬个人账户及深圳前海华利公司转款3,020,000.00元为依兰项目给付工程款，但未向法庭提供证据加以证实，故应认定原告已向被告支付了通河项目工程款共计9,020,000.00元 | unsup | 811.txt
对第二组证据无异议，该组证据同时说明原告进行工程建设的事实，至于被告认为原告施工工期超出合同约定的工期，给被告造成损失，与本案不是同一法律关系，被告应另行主张权利，本院认为，该组证据内容真实、合法、与本案有关联，可以作为有效证据使用 | unsup | 5097.txt
2016年10月25日前支付第一次500万元 | unsup | 8604.txt
公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，故新金伞公司诉求山西六建与山西六建海南分公司一起共同承担支付工程款及利息的责任具有事实和法律依据，本院也予以支持 | unsup | 9288.txt
二、丁蔡俊与恒基公司是转包关系还是借用资质关系 | unsup | 9321.txt
证明2009年1月8日由原告、监理公司、施工单位、代建单位，共同对《金地花园》回迁5＃、6＃楼工程质量和工程竣工进行了验收，确定了已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段 | unsup | 7712.txt
对于原、被告对工程造价鉴定提出的异议，本院在认证部分已明确叙述，对鉴定造价不作变更 | unsup | 6398.txt
原告要求被告支付欠付工程款1284781.83元的请求，符合相关法律规定，本院不予支持 | unsup | 1216.txt
故在本案中就千田·新开元5#楼项目形成了两个建设工程施工合同关系，分别为千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人所形成的的建设工程施工合同关系，及恒基公司作为转包关系中的承包人与实际施工人丁蔡俊之间所形成的的建设工程施工合同关系 | unsup | 9338.txt
2016年11月17日，涉案工程完成审定结算，该工程造价为壹亿柒仟伍佰玖拾玖万陆仟壹佰陆拾玖元捌角贰分（¥175,996,169.82元） | unsup | 8094.txt
因此，本院对该案没有管辖权，应不予受理 | unsup | 3150.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 11564.txt
19栋已付款 | unsup | 2198.txt
被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司 | unsup | 7343.txt
按照合同和国家规定该怎么取费就怎么取费 | unsup | 5234.txt
对于当事人庭审中认可的2014年10月17日支付500万元、2014年12月11日支付300万元、2014年12月29日支付200万元、2015年1月5日支付450万元、2015年2月6日支付800万元、2015年2月12日支付703.5万元、2015年7月20日支付200万元、2015年8月20日支付100万元、2015年9月2日支付100万元、2015年9月29日支付5万元、2015年10月23日支付20万元、2015年11月13日支付50万元、2016年1月22日支付100万元、2016年2月5日支付30万元、2016年8月24日支付1000万元、2017年1月3日支付390万元 | unsup | 11769.txt
“会议内容 | unsup | 1182.txt
在查清存在挂靠事实的情况下，作为名义承包人的安泰公司与发包人融通公司并不存在真实的建设工程施工合同关系 | unsup | 4971.txt
主要涉及集中商业、10#楼地下公共部位内装饰、10#楼地上电梯井内抹灰和泵送增加费的部分、部分安装零星用工单价等 | unsup | 6649.txt
为了保质保量竣工，请积极配合，使甲方早日全面投产，产生更大经济效益 | unsup | 512.txt
因此，可以认定地金公司在汇都公司欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利 | unsup | 10983.txt
《补充协议》约定的主要内容为履约保证金以及不履行交付工程施工义务的违约责任，其内容虽然具有相对独立性，但仍然与《建设工程施工合同》存在关联 | unsup | 2758.txt
被告称因原告的原因而产生了85万元的检测费，但其不能证明该检测费的发生与原告有关且应由原告负担，故对被告主张应由原告予以赔偿的反诉请求，本院不予支持 | unsup | 9472.txt
2、如有设计变更，按市造价站当月发布的造价信息据实结算 | unsup | 4632.txt
被告安澜公司对两份调查笔录及相关材料的真实性、关联性、合法性均无异议，认为该证据足以证明原告诉讼中提交的情况说明不是测绘中心出具、证据来源违法，且内容也违法，测绘中心从未接受委托测算工程量，因此原告依据情况说明主张结算工程款，没有任何事实依据 | unsup | 8564.txt
原告未取得相应的建筑施工企业资质，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第一条 | unsup | 5141.txt
置业公司对三性及证明目的均无异议 | unsup | 8902.txt
3.四原告还要求华鼎公司及西诚公司对张贺忠的债务承担连带清偿责任 | unsup | 2714.txt
（四）卫生、社会福利等项目 | unsup | 5986.txt
18#13~18层内墙抹灰 | unsup | 2049.txt
自2017年1月1日起至2017年1月31日止，以80,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | unsup | 8256.txt
其次，关于是否欠付工程款及数额具体认定一节，本院认为，第一，关于按照何种比例支付工程款、涉案已完工程量是否合格的问题，参照合同约定，涉案工程目前并未达到“本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全”的85%的进度款支付条件，更未达到“竣工验收后3个月内办理完竣工结算”的95%的进度款支付条件，结合程振国诉请工程款数额计算依据，对其请求按照95%支付工程款的理由不予采信 | unsup | 9168.txt
因反诉原告主张的合同解除前的投入2,338,317元、合理利润和损失1,000,000元及逾期给付利息101,717元均以反诉被告存在违约延期移交施工现场及违约将涉案工程另行发包他人为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对反诉原告主张的前期投入、合理利润和损失、逾期给付利息，本院不予支持 | unsup | 12793.txt
如甲方原因造成停工，工期顺延” | unsup | 11155.txt
即使原告履行工程移交和资料移交，目前，仍未达到我方审核预算书的期限 | unsup | 5694.txt
2、原告已经提供技术档案资料 | unsup | 5643.txt
承包人项目经理贺汝军 | unsup | 4183.txt
2、将被申请人（被告）葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司在兴城市丽景家园小区待售商品房查封10000平方米 | unsup | 5883.txt
1、4＃—7＃楼无争议部分 | unsup | 13061.txt
鉴于中色十二冶公司对该公司施工期间曾经出现的电线电缆挖断抢修的事实并未明确予以否认，故对上述四笔款项中标注为解放路地下人防工程抢修（万特）的工程造价为446422.79元和解放路人防工程电缆抢修工程（22处）的工程造价为738018.34元的维修费用损失予以认定，对标注有电缆改造、迁移的工程造价，因不属于中色十二冶公司施工范围，本院不予采信 | unsup | 3996.txt
十、本工程定金贰拾万元 | unsup | 10442.txt
如甲方原因造成停工，工期顺延 | unsup | 11043.txt
20120602 | unsup | 2242.txt
20120705 | unsup | 2254.txt
6、代付自来水罚款35000元 | unsup | 12176.txt
工程签证（图纸以外增量） | unsup | 1061.txt
3.经协商，甲方承诺收到天航局洋浦项目部本期进度款后，按照90%付款比例3日内支付乙方工程款10313274.04元" | unsup | 8597.txt
因此，泰诚公司享有合同解除权，其要求解除《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》的请求于法有据，本院予以支持 | unsup | 9499.txt
5、项目经理确保在工地时间不少于90%，且不在两个及以上工地上担任项目经理 | unsup | 360.txt
51400000 | unsup | 11817.txt
故被告应支付原告工期延误违约金56666.67元（100000元每月÷30天×17天） | unsup | 10100.txt
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 10766.txt
1、本工程预算约4000万（决算前，应以此为依据支付进度款） | unsup | 5676.txt
根据上述质证意见，本院对各方无异议的证据予以采信 | unsup | 7401.txt
”因此，当备案合同约定工期与非备案《补充协议》约定的工期不一致时，应当以备案合同约定的工期为准，本案中工期的确定应按《湖南省建设工程施工合同》所约定的工期为依据，即工程总工期为870元，结合施工过程中的天气因素，原告（反诉被告）长沙建工公司施工并未延误工期，因此被告（反诉原告）瑞海公司主张超工期索赔违约金186万元及赔偿监理损失费用12元的理由不能成立，本院不予支持 | unsup | 1491.txt
鼎元公司为此提供了相应证据证明其采购价为0.8元块，故鉴定意见中施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）按0.78元块计算并无不当 | unsup | 3792.txt
故本院对于原告要求被告大庆安装集团公司承担补充清偿责任的请求予以支持 | unsup | 7452.txt
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用 | unsup | 11201.txt
第三人在被告同意后以“平泉县职教中心基建筹建处”的名义签订的《建设工程施工合同》，因该筹建处不具有法人资格，是以被告名义成立的临时机构，无资金、无场地又没有进行登记注册，对外不能承担民事权利和义务，为此产生的法律后果，全部应由被告承担 | unsup | 4113.txt
一、钱国木业公司在施工过程中使用锤击打桩机械，经宝山区信访办委托专业房屋鉴定机构鉴定，确实对附近居民的住房造成一定程度的影响，钱国木业公司也认识到这一过失，也及时更换了静压桩机械设备，并答应申请人在对其房屋造成损坏给予相对补偿，双方于2012年6月25日晚在申请人朱大弟家确认了补偿金额 | unsup | 574.txt
原告黄天友以被告建安公司名义，与被告丽贤公司就华宇城项目签订了《建设工程施工合同》，合同约定 | unsup | 3060.txt
川凯公司认可并且已经收到此件 | unsup | 3293.txt
其三、根据《建设工程施工合同》通用条款第13.1条“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延”、第13.2条“工期延误承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告 | unsup | 11444.txt
2、个别楼的楼梯踏步面板、管道井墙砖板不合格照片及工人修补照片 | unsup | 5433.txt
”本案中，原告主张其与吉运公司系挂靠关系，被告吉运公司主张其与原告系分包关系 | unsup | 4728.txt
新东阳公司与日月鑫公司就两个工程各签订两份建设工程施工合同后，因日月鑫公司的原因两个工程均未能正常开工，双方签订的施工合同亦未实际履行，在时隔一年后，双方就两个工程签订了一份补充协议，该协议约定工程按批次开工，对承包范围、计价方式、工程款支付时间等合同条款进行了调整，同时约定对于未修改的内容按原合同条款执行 | unsup | 11741.txt
根据约定架空层和门廊按其建筑面积一半计算，其他楼层全面积计算，花架不计面积 | unsup | 4600.txt
故对现场收方签证单43号-52号所载明的金额不予认定 | unsup | 9555.txt
原告认为，涉案工程的总价款为182653348元，扣除已付进度款134900000元，被告应付工程尾款为47753348元及其相应利息 | unsup | 3642.txt
以上工程款支付时间为乙方报送工程量后五日内 | unsup | 10426.txt
本案是建设工程合同即承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，在案涉施工合同合法有效情形下，双方在合同中既约定了逾期付款违约金又约定了逾期付款利息，发包人益宁公司未按约支付工程款，博源公司同时主张逾期付款利息和违约金，应按照上述的法律规定和合同约定予以支持，但利息和违约金之和不能超过年利率24% | unsup | 4392.txt
但文峰公司已将该工程租赁给肯德基餐厅使用，信息查询单中肯德基汇峰广场餐厅的经营期限自2014年12月18日起 | unsup | 6670.txt
关于汇都公司争议的工程总造价中应否扣减垫资增加费5569612元以及在已付款数额是否应当记取借款利息5000000元问题 | unsup | 10945.txt
证明楼梯间大理石是原告施工的 | unsup | 932.txt
钱克飞于2014年5月25日出具欠条载明 | unsup | 12513.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定无效建设工程施工合同的承包人，可以在建设工程经竣工验收合格后，请求参照合同约定支付工程价款，其立法要义在于确定无效合同的折价补偿标准，而不在于无效合同的有效化 | unsup | 12182.txt
对于2016年零星工程工作签证单所含有的内容无异议，本院予以确认 | unsup | 5894.txt
被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内给付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司未完成工程劳务费用80.694万元 | unsup | 3567.txt
高值取费中无争议部分的工程规费为3168699.17元、工程税金为1633376.3元 | unsup | 11547.txt
合同是给政府看的，协议是我们双方认可遵守的，应以协议为准 | unsup | 5260.txt
对证据二、三真实性及证明目的均无异议 | unsup | 3480.txt
被告辩称第1号车间地面没有分格是按照原告要求施工，进而导致地面裂缝，被告对此所提供的证据不足以证明其主张，本院依法不予采纳 | unsup | 899.txt
监理认为符合验收条件后由监理组织甲方、乙方、设计单位初步验收 | unsup | 5864.txt
存争议减少部分 | unsup | 9971.txt
另，置业公司之后履行该协议并支付给建设公司停工损失及延期支付工程款利息1345932元，建设公司收到该款项后转给程振国 | unsup | 9114.txt
关于山西六建海南分公司和山西六建是否应向新金伞公司继续支付工程款及利息的问题 | unsup | 9281.txt
10169944 | unsup | 2219.txt
证据40号为1-1期工程结算书及其附件含签证变更（共19册），富丽公司未向卉森公司提交过图纸 | unsup | 7000.txt
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承担有关费用 | unsup | 389.txt
本案系建设工程施工合同纠纷，博源公司与益宁公司就案涉一期工程、二期工程分别签订四份《建设工程施工合同》，即2011年10月18日一份案涉一期工程《建设工程施工合同》、2013年1月23日一份二期工程《建设工程施工合同》及2013年1月28日二份二期工程《建设工程施工合同》 | unsup | 4322.txt
37,676.21 | unsup | 1955.txt
本院认为，根据本案现有查明的事实，可知案涉“临安市於潜镇方元村E户型工程”对外公开招投标虽最终由长业建设集团有限公司中标，但其一直未与招标人被告方元经济合作社签订相关建设工程施工合同，故双方并未形成建设工程施工合同关系 | unsup | 11255.txt
2017年12月22日，湖南天鉴工程项目管理有限公司依据湖南四公司与大邦公司签订的《建筑工程施工合同》作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》 | unsup | 1301.txt
涉案建设工程，未经竣工验收，被告擅自使用，其提出部分工程有质量问题，也不申请司法鉴定，依法不予支持 | unsup | 3706.txt
3900000 | unsup | 11924.txt
交易流水号为115945，付款时间为2016年11月17日，付款金额为50万元 | unsup | 11082.txt
经审查，本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，根据最高人民法院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | unsup | 3127.txt
本院按照每项工程交付日期、同期银行贷款利率、五台工业园管委会每次支付款项的金额及日期进行计算（计算明细附后），截至2019年11月7日五台工业园管委会已付占用资金本金162,273,545.53元，已付资金占用损失22,109,054.47元，未付占用资金本金为41,881,225.16元，截至2019年11月7日的未付资金占用损失2,768,095.68元 | unsup | 12373.txt
19#楼工程质量保证金394942.42元，19#楼通过相关单位进行竣工验收的时间是2013年9月17日，原告认为竣工验收期为 | unsup | 1520.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 947.txt
17栋2、4~7内墙抹灰 | unsup | 1778.txt
4、关于喳西泰公司与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》的责任主体及法律关系认定问题 | unsup | 8327.txt
三、关于长城国际商业广场一期工程由地上5层变更为3层，减少了2层的工程量的利润损失应由谁承担的问题 | unsup | 4088.txt
赵朝平的工程款都是从南洋公司及时空公司领取的，并且只领取了一部分，即548115元 | unsup | 10742.txt
工程质量技术要求 | unsup | 9073.txt
......四、承包方式及范围 | unsup | 10473.txt
1.关于18#楼电气预埋管应否扣减差价16851.75元的问题 | unsup | 2851.txt
证据八、冠华公司与许志飞《玻璃幕墙安装施工合同》一份及发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的玻璃幕墙安装工程260㎡，原告替被告支出劳务费1.8万元 | unsup | 3300.txt
若工程误期赔偿费最高限额为10万元 | unsup | 4641.txt
综合双方的诉辩主张，本案争议焦点为 | unsup | 3761.txt
2013年2月18日合同约定10#楼于2013年8月1日结构封顶，集中商业综合体于2013年9月1日完成所有承包工作 | unsup | 6605.txt
本案中，第一，2013年1月23日《建设工程施工合同》在补充条款中约定 | unsup | 4342.txt
根据程振国的起诉意见和建设公司、置业公司的答辩意见，建设公司的反诉意见、程振国的答辩意见，本院归纳本案的争议焦点为 | unsup | 9129.txt
根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点问题为 | unsup | 8705.txt
20111108 | unsup | 2094.txt
另关于嘉盛公司反诉的要求容福公司向其开据增值税专用发票的问题，经嘉盛公司举证证明容福公司仅向其开具了76575460元增值税专用发票，在容福公司未有其他证据证明还另行开具发票的情形下，容福公司应在收到嘉盛公司支付完毕工程款后向嘉盛公司开具25688130.98元（102263590.98元—76575460元）的增值税发票 | unsup | 4713.txt
红博物产公司主张已付工程款数额为37,620,055.00元，建安公司承认收到工程款数额为37,000,000.00元 | unsup | 7949.txt
2015年7月30日，该公司董事长钱某出庭接受了各方当事人的质询 | unsup | 2531.txt
本案涉案工程施工合同估价约211200000元，为必须进行招投标的工程建设项目，原、被告在招投标前就投标价格、招标方案等实质性内容进行谈判，并签订了标前合同，违反了《中华人民共和国招标投标法》关于投标人不得与招标人串通投标、招标人在确定中标人前不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的强制性规定，中标无效 | unsup | 10015.txt
上述约定应视为双方合意对补充条款的变更，即约定最终竣工日期由双方协商确认，并在符合条件的情况下工程可以顺延 | unsup | 11362.txt
2015年10月15日施工单位鼎晟公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工报告书》总监理工程师结论意见 | unsup | 5776.txt
本案中，原、被告在《建设工程施工合同》中对欠付工程款如何计息没有约定，商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮于2013年11月2日向原告出具的欠条中双方约定了利息，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 | unsup | 5120.txt
17.同年6月16日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7148.txt
业主支付的工程款到账后，公司对税金及政府规费按实收取，管理费4% | unsup | 7413.txt
对被告所举的第二、三、四、五组证据，因该四组证据客观真实，来源合法，故本院对该四组证据予以采信 | unsup | 6830.txt
5、二、三车间动力电线管的建装费用(电线管管材由甲方提供) | unsup | 459.txt
该意见亦体现了立法本意中对于经过备案的中标合同予以保护的原则 | unsup | 11231.txt
5563.3680万元 | unsup | 7057.txt
本次扣款金额为1.9280万元 | unsup | 7130.txt
原告主张被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》，与被告中铁二十四局集团新余工程有限公司没有任何关系，该承包协议违反了国家强制性规定，应为无效 | unsup | 12432.txt
原告和被告大庆安装集团苏州分公司约定的工程款是以被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司的结算 | unsup | 7425.txt
“发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程优先受偿权的，人民法院不予支持 | unsup | 4477.txt
六张照片不能证明在本案诉争楼房范围内拍摄照片 | unsup | 5436.txt
综上，本案的工程款为《长城国际商业广场一期结算审查报告》审定的6414530.05元 | unsup | 4079.txt
反诉原告主张反诉被告支付依兰项目的工程款及利息，因华利通河公司与华利依兰公司是法定代表人一致的两个独立法人单位，反诉原告与华利依兰公司项目工程款纠纷与本案无关，本院不予处理，反诉原告可另案诉讼 | unsup | 808.txt
虽然庭审中被告提交了部分收条及证人出庭作证，因双方签订的合同对完工的标准没有明确的界定，打扫卫生、电梯圈梁谁做也没有明确约定，对于支付给混凝土公司的费用，合同中明确约定包工不包料，故被告的辩解理由不能成立，对其辩解主张，本院不予支持 | unsup | 9812.txt
本案中，湛新公司作为发包人，尚有95,000元工程款未支付，湛新公司在95,000元范围内对原告承担责任 | unsup | 7455.txt
另外，原、被告于2013年9月16日签订的《建设工程施工合同》，因生效判决认定缪泽荣、梅端华为涉案工程实际承建人，被告亦明确表明其仅出借资质而未实际履行施工义务，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用若干法律问题的解释》第二项规定“没有资质的实际施工人借用有资质的建设施工企业名义的，该建设工程施工合同认定无效 | unsup | 1235.txt
157976.97元，质量保证金共计 | unsup | 1512.txt
20140625 | unsup | 2397.txt
原告漆明江第2组证据《结算记录》系原告漆明江单方制作，未经被告陆连庆签字认可，本院不予采信 | unsup | 9721.txt
3、本工程施工已到竣工收尾阶段 | unsup | 511.txt
四、被告湛新树脂（上海）有限公司在95,000元内对原告邬毅承担责任 | unsup | 7460.txt
证据十七、冠华公司与孙瑞正2013年12月31日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工的四根暖气管焊接返工，原告替被告支出劳务费3千元 | unsup | 3309.txt
待工费经协商，由被告一次性支付原告共计10,000元待工费用，此事终结 | unsup | 10239.txt
132 | unsup | 11928.txt
故被告港湾公司和张文亮对原告银座公司均负有全面履行合同的相应义务，以上三份证据可以证明张文亮作为被告主体适格 | unsup | 4233.txt
这与计算停窝工损失应经双方现场进行收方计量的合同约定不符 | unsup | 9554.txt
关于被告白山百佳食品有限公司追加江西昌厦建设工程集团公司北方区总部及江西昌厦建设工程集团公司为本案被告或者第三人的申请 | unsup | 11.txt
因涉案建设工程施工合同及补充协议书无效，自始不发生效力 | unsup | 12049.txt
据此约定，万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款，万特公司此时尚欠工程款数额为77902640.89元（283113435.91×95%-191055123.22），以77902640.89元为基数按同期同类银行贷款利率的2倍支付利息至款清之日止 | unsup | 4002.txt
2014年4、5月期间，经林州建总公司的授权，杨建飞拿着林州建总公司的公章，以林州建总公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容 | unsup | 2495.txt
唐君术即不具有建设工程施工资质，又在尚未与贵州神华公司订立建设工程施工合同的前提下便于2014年5月20日与原告白中华签订“秀水农贸市场制作安装合同”，故唐君术与白中华签订的“秀水农贸市场制作安装合同”依然无效 | unsup | 4285.txt
且违反了《建筑法》等相关法律规定，责令整改 | unsup | 4622.txt
本案中，因《建设工程施工合同》无效，违约条款也无效，合同中对欠付工程价款利息计付标准的条款不能适用，涉案工程未最后完工，双方也未对工程款进行过结算，因此，未付工程款的利息应当从一建公司向法院起诉之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日 | unsup | 10885.txt
GZDJ-ycdwgj-IIIsght） | unsup | 4513.txt
或者说，建设工程经竣工验收合格后，发包人应当参照合同约定支付工程款 | unsup | 12187.txt
楚湘公司要求依据上陵公司电费扣款证据将鉴定意见中电费单价从0.57元/度调整为0.747元/度，因电费扣款证据是依据实际发生的电费加上损耗扣款的，楚湘公司与上陵公司均提交了15张电费通知单，合计用电度数为657325度，金额为485315.33元（见附表6），而鉴定意见中电费是鉴定机构根据定额计算的，用电度数为3182990度，金额为1875852.68元，鉴定意见中用电量和电费总价均高于实际扣款数额，故对鉴定意见中的电费单价不予调整 | unsup | 2898.txt
同时，本案花费的鉴定费12.994278万元，双方应按鉴定结论的造价与同源公司主张的造价比例分别负担 | unsup | 9868.txt
”故原告主张所欠付的工程款按银行同期贷款利率计算符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 12645.txt
民事主体处分自己的民事权利的行为，只要不违反法律禁止性规定，就不应受到限制 | unsup | 5930.txt
詹永顺请求物资中心在欠付工程款范围内对上述欠款承担连带清偿责任，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | unsup | 9990.txt
2016年6月21日的收据上的40万元，原告称实际收到372000元 | unsup | 4778.txt
证明丽都花园小区1#-8#楼的工程造价及技术签证费用总计为35335845元 | unsup | 942.txt
建设工程施工合同中，工程资金能否及时到位将直接影响到工程进度能否按时完成 | unsup | 8151.txt
还约定在履行合同过程中产生争议时，向延边仲裁委员会申请仲裁或向延边人民法院提起诉讼 | unsup | 1080.txt
甲方外委工程影响了工程总进度，被告应承担赔偿责任 | unsup | 5624.txt
2015/10/23 | unsup | 11885.txt
工程名称 | unsup | 7254.txt
建设工程竣工验收应当具备下列条件 | unsup | 5708.txt
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间 | unsup | 6265.txt
鉴定人员表示除了顶面乳胶漆、楼梯栏杆这两项，其他的争议项目都与2013年1月30日的承诺书、2013年5月30日的补充协议书及2013年7月30日施工付款补充协议中的项目相吻合 | unsup | 10288.txt
被告质证意见 | unsup | 5290.txt
吕其波也当庭作证 | unsup | 5408.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十三条规定，裁定如下 | unsup | 10871.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十二条规定“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持 | unsup | 4435.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | unsup | 32.txt
被告对该鉴定意见书三性予以认可，但对鉴定意见书认定的工程造价金额不予认可 | unsup | 1177.txt
原告新东阳公司与被告日月鑫公司又于2015年8月28日签署抵顶工程款协议书，约定以10套房屋抵债，对于已经办理备案手续的7套房屋，双方均认可作为已付款，总金额为3,389,901.00元，本院予以确认，付款时间按2015年7月9日计 | unsup | 11780.txt
(3)、施工界面争议(现场查勘未见)造价为157,838元 | unsup | 10250.txt
关于争议焦点一，本案中，邓文年虽然是以石门第五建筑公司的名义对本案所涉工程即石门县盛世家园商住楼项目进行投标，中标后又仍以石门第五建筑公司的名义与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同》，但从查明的案件情况来看，邓文年早在中标之前半年就以个人名义与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同补充协议》，约定由邓文年承包建设石门城建房产公司开发的盛世家园商住楼相关工程，对工程范围、承包方式、工程造价、工程款支付等事项进行了约定 | unsup | 4874.txt
原告一直未收到被告安澜公司承诺的工程款，向本院申请诉前财产保全 | unsup | 8598.txt
本院认为，一、关于合同效力问题 | unsup | 3075.txt
对义银公司就上述工程欠款的利息主张优先受偿权的诉讼请求，由于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款明确规定，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持，因此，本院不予采纳 | unsup | 6689.txt
乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准） | unsup | 7757.txt
鉴定单位意见 | unsup | 3920.txt
本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | unsup | 12882.txt
原告主张向案外人梁文才支付了用于案涉工程周转的款项250000元，并提供了借款借据 | unsup | 11354.txt
本案中，原告于福涛借用江西昌厦建设工程集团公司北方区总部的名义与被告白山百佳食品有限公司签订《建设工程施工合同》，承建了本案所涉工程，故该《建设工程施工合同》应为无效 | unsup | 2.txt
&quot;《中华人民共和国建筑法》第十五条第二款规定 | unsup | 5589.txt
因而，应当认定德江征美公司为《建设工程施工合同》的合同相对方 | unsup | 4517.txt
第三份备案合同约定计划开工日期为2013年6月1日，计划竣工日期为2014年10月31日，合同总工期为315天 | unsup | 4266.txt
委托代理人赵中华，北京中银（苏州）律师事务所律师 | unsup | 7470.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的 | unsup | 11500.txt
其中一段话是施工方现场姜经理的工作汇报(详见施工日志),这里面没有提到门窗，说明原告方工程没有施工完毕 | unsup | 5484.txt
电气管线、上下水管线安装工程为两年 | unsup | 4615.txt
”之规定，故唐君术与贵州神华公司签订的建设工程施工合同无效 | unsup | 4284.txt
海南洋浦开发建设控股有限公司将海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程发包给被告天航公司，双方于2011年2月1日签订施工合同，约定如下 | unsup | 8570.txt
2015年5月11日起为5.10% | unsup | 8619.txt
“在17#、18#、19#整个项目施工过程中，如甲方万一出现资金紧张的情况下，拖欠该项目工程进度款的总额不得超过壹佰万元，如超过该款项，则甲方按超过的总额及拖延的时间，按3%的月息当月30日前支付给乙方利息 | unsup | 2414.txt
"甲方在收到业主核定后的同期进度款后7天内，将同期乙方实际完成进度款的84%支付给乙方"的付款约定 | unsup | 8547.txt
本案合同履行中，卉森公司还于2016年11月3日向富丽公司出具承诺函一份，主要载明 | unsup | 7262.txt
我方按期履行了合同约定，不认可原告陈述 | unsup | 5286.txt
对证据4，真实性、合法性没有异议，认为竣工验收意见书证实了本案工程依法开工时间，原告(反诉被告)未在约定的580日完成本案工程，存在违约 | unsup | 7983.txt
证明喀什东方汇科公司自2016年11月17日至2018年5月10日止，喀什东方汇科公司通过银行转账向喀什华厦公司支付工程款共计28716000元 | unsup | 11069.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九、第二百八十六条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条的规定，判决如下 | unsup | 8191.txt
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | unsup | 7461.txt
但被告出售楼房交付售出楼房时，原告都是积极配合，被告可以随时得到楼门钥匙 | unsup | 5640.txt
（五）关于原告请求被告给付劳务款100000.00元的问题，在审理过程中原告虽然提供了孙占清、顾国志等收款收条及证明，但该证据不足以说明此款系由原告为被告垫付的工程款，最终该款应由被告向原告支付，因此本院对此不予支持 | unsup | 12906.txt
2014年11月23日，上海银同监理公司作为监理单位盖章并注明，以上工程有质量问题，有未做到位，请施工单位及时整修，另外二车间、三车间地坪有开裂，下沉情况请施工单位修复 | unsup | 537.txt
2013年8月9日，潘国彬与赵忠平签订《建设工程劳务分包班组作业责任合同书》一份，将涉案工程的综合楼、设备基础、路面等项目的土建分项工程劳务交给赵忠平作业 | unsup | 2480.txt
按发包方开工令确定的开工日期（按发包方书面通知30日内，完成具备施工条件施工段的内容） | unsup | 6246.txt
原告川虹公司提供的四川艺豪永塑建材有限公司于2010年6月10日与成都龙鑫工贸有限公司签订的《厂房出租协议》，作为主张赔偿厂房租赁损失372600元（每月租金37260元×10个月）的事实依据 | unsup | 12055.txt
3.对九洲公司2014年5月19日出具的承诺及保证书予以认定 | unsup | 51.txt
”的约定，本案开工日期应以监理单位下发的开工令为准，但原告在庭审中主张因被告已于2016年11月29日实际进场，故未补发开工令，然而，开工令是满足开工条件的依据，是计算工期的起点，在没有开工令的前提下施工方进场只能进行开工准备而不能实际开工，施工方进场并不能替代开工令，原告未向被告下发开工令不符合约定的开工条件，无法确定工期起算点，亦无法确定被告是否延期施工，故原告主张被告延期施工构成违约的事实依据不足 | unsup | 12772.txt
3.吴东安与闽中公司于2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》合同金额为17107522元，闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》合同金额为12613964元≈13334平方米*946元/平方米，闽中公司与南洋公司于2012年3月21日签订的《建设工程施工合同》合同金额为17107522元，并且三份合同的工程面积都是一样的，均为13334平方米 | unsup | 10774.txt
因此，建设工程价款优先受偿权是承包人的一项法定权利，在发包人未按期支付工程款时，承包人就所建工程折价或拍卖后享有优先受偿权 | unsup | 10978.txt
虽然潘国彬将涉案工程中的综合楼、设备基础、路面等项目的土建分项工程劳务作业部分交给了赵忠平，但这只是潘国彬内部分工协作的一种形式，且赵忠平仅对部分劳务进行作业，不具备建设工程施工合同的主体身份，不能认定为涉案工程的实际施工人 | unsup | 2549.txt
第三人提交的情况说明系被告钱克飞单方出具，又无其他证据予以佐证，本院不予采信 | unsup | 12510.txt
4.关于明鑫公司欠付工程款数额 | unsup | 8826.txt
现实情况还在于融通公司尚未将案涉工程质保金交付执行，该质保金作为种类物的金钱货币，在尚未交付作为安泰公司另案债权人申请的执行标的之前，该质保金的所有权仍属于融通公司，且仍属于融通公司就案涉工程的欠付工程款的范围 | unsup | 4974.txt
第三，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | unsup | 11279.txt
2.已付款金额 | unsup | 12350.txt
（三）被欺诈人因欺诈而陷入错误认知，并基于错误认知作出意思表示 | unsup | 5021.txt
冠华公司与张建国签订《协议书》一份，由张建国清理被告遗留下来的建筑垃圾清运拉走4车，由原告支出劳务费2千元 | unsup | 3525.txt
6,867.41 | unsup | 1730.txt
《中华人民共和国建筑法》第十六条规定 | unsup | 12229.txt
20101206 | unsup | 1563.txt
丁蔡俊是否为涉案工程的实际施工人 | unsup | 9324.txt
5381107.48 | unsup | 1905.txt
依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条之规定，判决如下 | unsup | 12717.txt
11,622.54 | unsup | 1594.txt
被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司所建工程并没有达到优良标准，不应返还质保金 | unsup | 11642.txt
综上，天泽公司已经向国都公司及其广西分公司支付了4015.5万元（3085万+845万+85.5万）工程款 | unsup | 11543.txt
依法成立的合同，自成立生效 | unsup | 11029.txt
被告在辩论意见中陈述门窗等外委工程工程款约500万元 | unsup | 5831.txt
详见附件5 | unsup | 9021.txt
2.文峰公司是否欠付工程款及欠付工程款的数额，义银公司所主张的利息应否予以支持 | unsup | 6595.txt
该损失因原告未提供其工程进度的证据，本院依法按中国人民银行发布的商业银行同期贷款利率自主楼交付的时间之后2012年5月1日起计算至清偿之日止的利息确定 | unsup | 10355.txt
同年1月23日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号之十一执行裁定书，因要求卉森公司协助执行富丽公司对重庆市渝北区振兴档案服务公司债务374.5212万元而未予协助，裁定卉森公司对该债务承担责任 | unsup | 7308.txt
补偿协议、补偿款付款明细表 | unsup | 7023.txt
被告嘉瑞公司已交的资金占用费400万元扣除3340733.31元的余额659266.69元，应由原告返还被告嘉瑞公司，对该返还款，被告嘉瑞公司主张按年利率4.75%暂算至2019年5月20日的资金占用利息，符合法律规定，本院予以准许，本院计算为112212.68元 | unsup | 4058.txt
本院根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求 | unsup | 12046.txt
义银公司依据合同的约定向文峰公司缴纳了800万元履约保证金，文峰公司仅返还了700万元 | unsup | 6691.txt
20129462 | unsup | 11855.txt
&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的价格验收原始文件 | unsup | 5647.txt
此后，繁宝公司多次向钱国木业公司提出竣工验收时，钱国木业公司以各种理由拖延 | unsup | 327.txt
通用条款44.1，发包人承包人协商一致，可以解除合同 | unsup | 8052.txt
“起诉必须符合下列条件 | unsup | 10069.txt
七、关于日月鑫公司反诉请求新东阳公司移交全部工程档案资料的问题 | unsup | 11979.txt
纵观本案，喳西泰公司作为发包人，与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》将涉案建设工程发包给湖南六建公司，不论湖南六建公司是将其承包的涉案建设工程以内部承包形式全部转让给李波个人，或者是李波借用湖南六建公司的资质、或者李波挂靠湖南六建公司，湖南六建公司应认定为总承包人，向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订涉案《内部承包协议》后，具体组织施工，应当认定为实际施工人，具备本案的主体资格，并对其施工建设项目的工程款享有请求权 | unsup | 8335.txt
另双方约定如被告安澜公司未按约付款需另行支付原告500万元的违约金 | unsup | 8676.txt
”、第六十条””当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | unsup | 3562.txt
全了之后就可以送交档案馆 | unsup | 5454.txt
2013年7月28日，杨建飞使用伪造的印章以建诚奎屯分公司（发包人）的名义与潘国彬（承包人）签订建设工程施工合同一份，将其从格瑞汀公司承包的全部施工工程转包给潘国彬 | unsup | 2473.txt
1、图纸及车间二新增承台材料预算、门卫新加梁高材料预算，证明16,750元为车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用 | unsup | 500.txt
合同价格不因劳务、材料或其它一切原因的价格变化而调整 | unsup | 7530.txt
证据二十二、《河北联大8号宿办楼建设生活用水电催缴通报》一份、发票一张，证明川凯公司工人生活区住地2013年4月至11月底用水电费，原告替被告支付4.737928万元 | unsup | 3314.txt
14.关于楚湘公司提出电费单价应否调整的问题 | unsup | 2897.txt
8.肢解分包工程损失费1605765.05元 | unsup | 6847.txt
2、判令卉森公司以6000万元为基数，从起诉之日至工程付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率标准向富丽公司支付利息 | unsup | 6918.txt
对证据十六张建国合同书真实性有异议，负一层的返工是否已经实施，不能已合同书为主，工程是否合格应以最终验收报告为主，故而该合同不能证实张建国完成了负一层的地面返工 | unsup | 3413.txt
大邦公司接收工程并投入使用 | unsup | 1324.txt
(6)、底层地面素砼找平层厚度问题，按原告观点鉴定的造价为59,096元，按被告观点鉴定的造价为35,458元 | unsup | 10253.txt
2117365.3 | unsup | 1738.txt
本院认为，原告对证据提出的异议，但没有提供反驳证据 | unsup | 6147.txt
10,567.75 | unsup | 1721.txt
因被告没有按时支付工程款，还应支付利息（利息以793626.72元为基数，按月息5‰从2017年10月12日起计算至工程款付清之日止，暂计算到2018年5月20日为28808.65元） | unsup | 4081.txt
对其他诉讼请求因缺乏证据，不予支持 | unsup | 9194.txt
对物资中心的抗辩主张，本院予以支持 | unsup | 9997.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下 | unsup | 3235.txt
虽然合同无效，但原告李胜武系讼争工程的实际施工人，有权主张讼争工程款 | unsup | 8197.txt
25.3、涉及工程造价的工程变更，经济签证、其它造价文件由承包人、监理单位、造价审计单位共同会审后报发包人批准，及时办理签证，结算时执行承包人投标承诺的各项优惠条件和承诺 | unsup | 9040.txt
对顺延工期的工程联系单12份，2013年5月因增加标准层走道夹层梁板及户内圈梁施工，申请延期58天，九洲公司同意顺延48天，应按照48天计算 | unsup | 52.txt
但现有证据不能证明徐品就该楼的保温工程与原告实际形成分包合同关系，也不能证明徐品就该部分工程委托孙柏成分包给原告，且徐品不认可该部分属于其实际施工范围 | unsup | 12065.txt
2.总工期为500天，开工日期以开工令为准 | unsup | 67.txt
未交付的，从提交竣工结算文件之日起开始计算 | unsup | 11650.txt
不同意富丽公司的诉请 | unsup | 6930.txt
具体施工期限 | unsup | 7857.txt
因此，海协公司依据该条规定要求二建公司承担造价咨询费及律师服务费，系对法律的错误解读 | unsup | 2826.txt
因丁蔡俊不具有承揽建设工程项目所要求的相应的资质等级，故如丁蔡俊与恒基公司之间系借用资质关系，则丁蔡俊属于违法分包合同关系中的承包人，如丁蔡俊与恒基公司之间系转包关系，则丁蔡俊为转包合同中的承包人 | unsup | 9328.txt
5、发票一组，拟证明大庆安装集团苏州分公司开具了发票，湛新公司按照发票金额支付的款项 | unsup | 7514.txt
《民法总则》第143条规定了民事法律行为有效所应具备的三个要件 | unsup | 4030.txt
被告许惠钦表示同意被告惠东公司行使施工合同的相关权利，被告许惠钦不得再向原告玖信公司、王子宏主张权利，被告惠东公司同意行使施工合同的权利并承担相应的义务 | unsup | 12418.txt
根据庭审咨询意见和鉴定人庭后回复意见和各方当事人对鉴定中争议部分经本院调查，各方均同意增加对鉴定争议部分中除龙门吊以外部分增加168万元，本院认定，本案中，1、依据2012年6月5日签订的《施工合同》所确定的工程造价为107645885.24元105965885.24元＋1680000元 | unsup | 4577.txt
查明，自2014年5月20日至2016年6月1日被告飞翔公司向原告鼎晟公司拨付工程款28，299，500.00元（含原告鼎晟公司前期垫资500万），截止到2016年6月17日原告鼎晟公司共计给被告飞翔公司开具工程发票39，800，000.00元 | unsup | 5861.txt
4、合同约定单体全部竣工验收合格，甲乙双方办理交付手续，乙方退场一月内，支付工程预算总价5%，即总造价90% | unsup | 5680.txt
其次，合同具有相对性，案涉《建设工程施工合同》由千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人签订，案涉工程的项目经理由恒基公司派驻、工程款由千田公司向恒基公司支付，在该合同的具体履行过程中承包人一方均以恒基公司为主体，使发包人一方形成了一定的信赖基础 | unsup | 9336.txt
一、鼎晟公司是具有建筑业企业资质的合法企业，具有签订建设工程施工合同的主体资格 | unsup | 5519.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 8383.txt
最高人民法院在申请再审人阳山县水利工程有限公司与被申请人贺州市康发电力有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案中，作出的（2013）民申字第1626号民事裁定也指出，“由于当事人双方签订的《贺州市水晶塘水电站建设工程施工合同》无效，阳山公司要求支付工程进度款利息，没有合同依据，不应支持” | unsup | 12185.txt
鑫红光公司认为，根据《建设工程施工合同》第26条的约定，工程没有预付款，省建三公司的施工进度没有达到付款的节点，鑫红光公司没有付款义务，故不存在支付违约金的问题 | unsup | 9662.txt
故本院依据与隆波公司副总经理邱祥明所作笔录，确认屋面板为0.5mm厚彩钢板，造价为83,826元，檐口板为3mm纯铝板，造价为165,981元 | unsup | 10280.txt
7.总承包服务费271284.92元 | unsup | 6846.txt
冠华公司与孙瑞正签订《协议书》，由孙瑞正完成阳光板篷工程未安装面积150㎡，原告支出劳务费1.8万元 | unsup | 3522.txt
第三人崎丰厂针对本诉和反诉一并陈述，崎丰厂已经将厂房全部出售给了钱国木业公司，故合同项下的权利、义务全部由钱国木业公司承担，崎丰厂此前的付款也全部转给钱国木业公司，故对本案的意见全部同钱国木业公司 | unsup | 344.txt
二、欠付工程款及欠款利息的数额确定 | unsup | 12079.txt
20111115 | unsup | 2097.txt
45×××08的存款人民币27202018.89元 | unsup | 8098.txt
1920451.5 | unsup | 1945.txt
（八）关于南阳公司、时空公司应否对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担责任的问题 | unsup | 10850.txt
另外，乙方应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，由乙方汇总整理后移交档案馆，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担;(4)因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，双方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任 | unsup | 5868.txt
1.本案是按双方签订的备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，还是按双方2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算？如何确认本案中的工程造价？2.如何确认被告（反诉原告）瑞海公司已支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程的具体金额？被告（反诉原告）瑞海公司还应支付多少工程款？3.被告（反诉原告）瑞海公司是否应承担逾期支付工程的利息？4.原告（反诉被告）长沙建工公司对工程款是否享有优先受偿权？5.原告（反诉被告）长沙建工公司是否有工期延误？如有应如何向被告（反诉原告）瑞海公司承担违约责任？6.原告（反诉被告）长沙建工公司是否应向被告（反诉原告）瑞海公司交付工程竣工验收资料及工程款发票？ | unsup | 1429.txt
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 | unsup | 10073.txt
2009年6月26日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订了建设工程施工协议，2009年9月9日邓州泰和公司与河南建安公司签订了建设工程施工合同，河南建安南阳分公司系企业非法人组织，作为河南建安公司的分公司，其不具备独立的法人资格，邓州市和谐大厦工程主体部分系由河南建安南阳分公司实际组织施工，其权利义务应由其法人组织行使和承担，故本案由河南建安公司作为原告主张权利符合法律规定 | unsup | 10525.txt
法定代表人姚兰根，总经理 | unsup | 10122.txt
针对第2个争议焦点，本院认为，被告（反诉原告）瑞海公司提交的借支、领条、银行转账、付款凭证，总金额为45893138.5元（含已退长沙建工公司履约保证金收据的142万元，以作为瑞海公司支付的工程款计算在内） | unsup | 1446.txt
材料被我公司人员取回来了，取回的全部材料都在我公司，外委工程资料不全 | unsup | 5453.txt
“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 12625.txt
17栋已付款 | unsup | 2403.txt
（二）原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建筑工程施工合同补充协议的效力 | unsup | 5917.txt
对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款利息及逾期拨款利息1257199元的请求，根据查明的案件情况，本案所涉工程于2013年5月23日经验收合格，邓文年在2013年5月28日向石门城建房产公司递交了竣工决算资料，还在2013年6月3日递交了全部竣工技术资料和施工资料 | unsup | 4896.txt
9.2008年12月16日《协议书》1份 | unsup | 7620.txt
关于原告与被告安澜公司之间争议的洋浦神头港区D区13段相邻两个工作断面未到达边界的补填工程量、零星工程及停工损失的问题 | unsup | 8641.txt
本院认为，根据《承诺书》约定，永泰建筑公司与智发酒业公司已将250000元工程款转为借款，双方同时还约定了借款期限、借款利息及逾期还款的违约责任，故该笔款项已不属于本案工程款范畴，永泰建筑公司可另案主张 | unsup | 842.txt
（12）关于东侧人防工程，第一项异议，义银公司提交的第三十八组证据足以证明东侧人防地库26轴取消了部分人防门，则相应的增加临空墙，鉴定机构对因此造成墙体面积抹灰增加予以调整，并无不当 | unsup | 6644.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采信 | unsup | 5202.txt
关于原告顺通公司要求被告九龙公司承担其因本次诉讼而支出的律师费139万元能否成立的问题，本院经审查后认为，由于九龙公司未能按其与顺通公司签订的《支付工程尾款的补充协议》第三条确定的支付方案支付工程款，且存在其中多数支付节点拖延超过2个月的情形，所以顺通公司根据该补充协议第七条的约定，要求九龙公司承担其因本次诉讼而支出的律师费符合双方的合同约定 | unsup | 3750.txt
因双方对所欠工程款没有利息的约定，故对原告要求被告支付利息的诉讼请求，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 12289.txt
2、二层完工支付总价10% | unsup | 4635.txt
”鉴于建设工程的特殊性，虽然合同无效，但原告提供的劳动和建筑材料已经物化在涉案工程中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | unsup | 12869.txt
邓州泰和公司欠付工程款数额应为5258935.48元（13276563.66元－663828.18元－7353800元） | unsup | 10547.txt
在专用条款中约定合同价款采用可调价格，由双方另行协商等内容 | unsup | 10918.txt
对证据二十六真实性有异议，该收条是由个人书写，不具有证明效力 | unsup | 3427.txt
本院认为 | unsup | 201.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第（五）项、第一百五十四条第一款第（三）项和最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款、第二百四十七条的规定，裁定如下 | unsup | 11190.txt
退一步讲，在不能确定实际履行合同的情况下，应当以后订立的合同作为结算工程款的根据 | unsup | 11238.txt
对案涉工程款总额的认定，主要涉及应以案涉哪一份合同作为结算工程款的依据，土方应采用机械大开挖计价方式还是定额规定的基槽、基坑开挖计价方式，建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》可否作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突，高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用应以实际安装位置计价还是按施工图计价以及施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价等问题 | unsup | 3764.txt
被告在鉴定报告出具以前，在与原告来往的信息中均没有提及E、F区块施工的信息，也没有以前原告支付E、F区块的工程款和A、C区块的部分工程款 | unsup | 6177.txt
建筑面积6181.35平方米 | unsup | 4181.txt
综上所述，根据《中华人民共和国招标投标法》第四条，《中 | unsup | 3006.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、第三十二条、第四十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | unsup | 4504.txt
综上所述，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一项、第、第四十六条第一款、第五十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第第三项、第二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一条、第三条、第四条之规定，判决如下 | unsup | 12241.txt
冠华公司与孙瑞正签订《协议书》由孙瑞正完成四根暖气管焊接返工，原告支出劳务费3千元 | unsup | 3523.txt
取费标准按以下约定分别取费 | unsup | 9030.txt
二、被告在劳务分包合同中劳务费总额为5355000元，包括消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护项目劳务费在内，但因为被告未干和无能力完成以上七项工程项目中的全部或部分任务 | unsup | 3265.txt
根据《证明》显示，中宇公司向张冬已支付工程款31964577.50元，剩余工程款=55000000元-31964577.50元=23035422.50元 | unsup | 12640.txt
施工日记还证明由于被告放缓工期、外委工程拖延工期无法拆除卷扬机、无法封闭作业洞，造成原告损失大量人材机费 | unsup | 5610.txt
即被告应支付原告利润损失120867.29元 | unsup | 4096.txt
6.关于建工集团所主张的窝工损失1450145.80元 | unsup | 6079.txt
2016年4月初原告鼎晟公司将丽景家园小区项目建筑工程档案材料报送兴城市规划局档案馆，因门窗等材料不全及部分材料缺少甲方和监理部门签证等情况，2016年7月份左右鼎晟公司将档案材料全部取回 | unsup | 5869.txt
为此，同源公司预缴鉴定费12.994278万元 | unsup | 9829.txt
综上，天马公司应支付的欠付工程款利息为 | unsup | 9535.txt
故本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的10000000元工程款中的7668000元（10000000元-2332000元），应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | unsup | 11119.txt
案涉工程自2014年4月开工以来，前期无其他施工队伍混同施工，原告在2015年4月11日撤离施工现场，撤离时，没有形成双方共同确认的工程量及价款确认手续，在庭审中双方对案涉的工程量及价款未能达成一致 | unsup | 1158.txt
184,601.06 | unsup | 2146.txt
2、即使原告所盖的楼房存在质量问题，应先申请有关部门进行鉴定，或在保修期内要求原告维修，被告不得以工程存在质量问题，不再支付工程款，同时与本案也不是同一法律关系 | unsup | 5101.txt
根据宁建发〔2011〕142号文关于“宁夏回族自治区预拌商品混凝土管理办法”的通知，在城市规划区域内禁止现场搅拌混凝土 | unsup | 2875.txt
但在本案审理过程中，日月鑫公司已撤回其鉴定申请 | unsup | 11962.txt
争议部分造价为1155106.76元 | unsup | 10026.txt
工程计量和计价依据2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《武汉市建设工程价格信息》，合同价款采用可调整价格 | unsup | 4630.txt
对原告提供的证据三复印件，因没有原件核实无法确认其真实性，本院不予以采信 | unsup | 12916.txt
所产生费用从富丽公司工程款中扣除，支付给罗正福班组 | unsup | 7139.txt
原告联建公司在《建设工程施工合同》签订后，依约支付了1000000元的履约保证金，但是，被告万辉公司在原告联建公司施工达到退还履约保证金的节点且原告联建公司多次催告的情况下，仍未按合同约定的期限退还相应的履约保证金，已构成违约，被告万辉公司理应退还全部履约保证金并按照《建设工程施工合同》关于“发包人未按时退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金支付”的约定支付相应的违约金 | unsup | 9453.txt
如何认定原、被告2008年12月30日签订的补充协议？二 | unsup | 6382.txt
3、河北联大确认收到了工程暂停施工通知，而被告方在现场也看到了该通知，由于工程是由国家相关部门进行监管，虽然建设单位及监理单位及总包单位并未下令停止施工，但施工方即被告方已经按照国家监委会规定停止了施工，由此该证据证明的内容是不符合实际情况的，更重要的是河北联大也确认了8月5日将整改的书面材料进行了回复，而整改的书证已在法院调取的证据中得以体现，其是由建设单位、监理单位、总包单位联合的行为 | unsup | 3440.txt
经质证，原告吴东安、被告闽中公司、南洋公司、时空公司对本院调查的事实均无异议 | unsup | 10562.txt
（五）2016年7月29日的协议书效力，成伟公司应否承担担保责任 | unsup | 4320.txt
由李青完成8号宿办楼整改灯线和强电线路，原告支出劳务费2200元 | unsup | 3533.txt
24932210.66 | unsup | 2279.txt
讼争的建设工程施工合同专用条款中对“竣工验收及结算”约定为应严格按照专用条款第32条和第33条约定执行，但讼争的建设工程施工合同专用条款中并未有第32条和第33条有关内容的约定，可即使没有该部分条款的约定，从建设工程施工合同中工程款（进度款）支付内容的约定，应认定讼争工程结算最终需经石狮市财政投资评审中心的审核批复，但由于被告祥恒公司已就讼争工程编制工程结算书，且原告李胜武也实际认可该结算价款，应视为原告李胜武与被告祥恒公司已经协议变更结算条款的约定并就双方所签订的《内部工程承包协议书》项下的工程款进行实际结算，因此，原告李胜武有权要求被告祥恒公司按照该结算价款支付工程款 | unsup | 8201.txt
381985.92 | unsup | 2122.txt
同时，新建水泥开始对E区块雨污水管道进行施工 | unsup | 6346.txt
按照《建设工程施工合同》的约定，3%的质量保修金在（工程经发包方验收合格后）一年内支付2%，两年内支付1% | unsup | 6412.txt
置业公司要求建设公司立即复工，而事实上，涉案工程已经由建设公司转包给程振国施工 | unsup | 8914.txt
而作为名义上的承包人因本身系作为资质的工具性使用，并非真正权利义务主体，其并不享有向发包人主张工程款的权利，该权利应属于实际承包人也即实际施工人 | unsup | 12258.txt
17栋第12层 | unsup | 1614.txt
但被告不但拒绝在《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》文件上签字，且以消极怠工的方式拒绝履行返工整改义务 | unsup | 3262.txt
20120724 | unsup | 2261.txt
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷 | unsup | 11336.txt
前述《塑钢窗工程施工合同》虽无效，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定莫建勇仍可请求李坚古参照合同约定支付工程价款 | unsup | 3580.txt
关于施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价问题 | unsup | 3790.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条规定 | unsup | 11737.txt
（3）二期工程款逾期支付的利息损失 | unsup | 4440.txt
4、暂停施工通知在法院调取的第10份证据中质监站盖了两个章，进行了两项确认，一是“该通知书与原件相符”，另一个是“复工通知未发”由此确认了复工通知无论是书面的还是口头的均未发，被告的主张只是一厢情愿 | unsup | 3437.txt
”实践中，对表见代理的认定，应从是否在客观上形成具有代理权的表象和相对人主观上是否善意且无过失的相信行为人有代理权两个方面进行认定 | unsup | 9240.txt
约81959平方米，合同暂定总价 | unsup | 7052.txt
工程量按已修改图纸计算，并已结算 | unsup | 687.txt
一、关于本案的工程款中具体是多少的问题 | unsup | 4073.txt
延边明正工程招标造价咨询有限公司鉴定书一份 | unsup | 941.txt
“本人承诺 | unsup | 8464.txt
”的规定，欠付工程款利息以工程欠款8381684.12元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从起诉之日即2016年9月24日起计至还清之日止 | unsup | 11566.txt
7-17，面积42.6㎡ | unsup | 8117.txt
”据此，对原告要求被告建筑公司支付逾期付款利息的合理诉讼请求，本院予以支持，利息标准应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算 | unsup | 9248.txt
参加单位有建设单位飞翔公司，施工单位鼎晟公司，监理单位辽宁方圆建设项目管理有限公司，设计单位葫芦岛创拓建筑设计有限公司，验收项目是1#&mdash;&mdash;10#楼每栋楼分部工程、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查结果、观感质量验收、综合验收结论 | unsup | 5773.txt
综上，对反诉证据一、二、三合法性、关联性不予采信 | unsup | 8998.txt
被告凯龙公司为证实自己的主张向法院提交的证据有 | unsup | 948.txt
本案争议焦点为 | unsup | 11337.txt
五、关于12#-24#楼总承包服务费1672261.68元（不含酒店部分）上陵公司应否支付的问题 | unsup | 2940.txt
在送档时档案室是一个一个去看的，因被告外委工程送检材料不全，导致送到档案馆备案不全，不能接收 | unsup | 5451.txt
对建惠鉴定BZ[2015]004号工程造价鉴定报告中关于已完成工程量的总价款及每平方造价及2015年元月12日决算书不予认定，决算书并未经双方共同认可 | unsup | 61.txt
该部分欠付工程款利息的计算方式为 | unsup | 7962.txt
综合2份通知载明的内容，不能证明被告B、C区块逾期验收的事实 | unsup | 6086.txt
2、工程款支付，按约定乙方报送工程量七日内付款，若因甲方逾期支付工程款超过15天，甲方应承担违约责任，逾期支付工程款的违约金按每日千分之三计取，作为赔偿给乙方的损失 | unsup | 10449.txt
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 244.txt
在本案诉讼中，原告鼎晟公司向法庭提交丽景工程甲方（飞翔公司）外委工程配合费99884.28元，配合费费率4%，计算基数为外委工程总造价2497106.96元 | unsup | 5830.txt
2017年4月6日原告黄天友以建安公司华宇城项目部的名义与第三人向其波签订《建设工程劳务分包合同》，约定 | unsup | 3065.txt
（9）沙石料增值税0.2%（代国税征） | unsup | 10691.txt
42088.29元，大写肆万贰仟零捌拾捌元贰角玖分 | unsup | 10483.txt
6.2010年4月8日由白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的证明材料1份 | unsup | 7724.txt
对于《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的效力问题 | unsup | 12434.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 3885.txt
被告祥恒公司中标承建讼争工程后，又与不具备相应施工资质的李胜武个人签订《工程内部承包协议书》，虽然协议书中约定承包方式为内部承包，且被告祥恒公司明确主张李胜武系其公司人员，但并未提供相应证据予以证明，且李胜武也予以否认，综合该份《工程内部承包协议书》内容以及双方实际履行情况，被告祥恒公司基本将讼争工程施工的权利义务由李胜武履行，仅收取工程总造价2%的税金及管理费，并且协议约定工程结算由祥恒公司与业主结算，工程款也由祥恒公司收到业主拨付的工程款，扣除相应承包金及代缴税费后，再按原告实际完成的进度支付给原告，因此，在原告李胜武并非被告祥恒公司人员的情况下，原告李胜武与被告祥恒公司之间签订《工程内部承包协议书》实际上是由不具备施工资质的个人李胜武借用有资质的建筑企业祥恒公司名义进行讼争工程的施工，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款的规定，原告李胜武与被告祥恒公司之间实际为工程挂靠法律关系，该份《工程内部承包协议书》依法应认定无效 | unsup | 8196.txt
通用条款37.2，发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程 | unsup | 8047.txt
214826.472 | unsup | 11936.txt
一标段合同签订于2007年11月8日，二标段合同签订于2008年4月8日 | unsup | 6507.txt
经核查，第一、虽然在案涉《建设工程施工招标文件》第2章“合同条款”第三部分专用条款第26条第（3）项载明 | unsup | 9838.txt
115982785元-113105142.7元=2877642.3元） | unsup | 5056.txt
内外粉刷、门窗安装、水电安装进行完毕分别支付已完工程量的80％ | unsup | 10425.txt
禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程 | unsup | 859.txt
工程完成结算，并经龙岩市工程预决算审核所批准后一个月内，除预留5％保修金外，付清合同价款 | unsup | 9839.txt
后双方又通过招投标程序签订了《建设工程施工合同》并备案，但双方的行为属于“明招暗定”，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定的“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”，这一法律强制性规定，该合同亦属无效 | unsup | 10081.txt
关于一期工程保修金部分的违约金，工程质量保证金是工程款的一部分，也同样适用违约金条款的约定 | unsup | 4395.txt
第二，关于《还付工程款承诺书》效力应如何认定的问题 | unsup | 8220.txt
原告自认已付工程款金额为7770000元（有中国人民银行支付系统专用凭证） | unsup | 1191.txt
故丁蔡俊系本案诉争工程的实际施工人 | unsup | 9330.txt
综上所述，依照《中华人民共和国招标投标法》第三条、第四十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、《建设工程质量管理条例》第四十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，判决如下 | unsup | 6047.txt
合同价款采用可调价合同方式确定，根据工程施工图纸、设计变更、图纸会审、签证单等双方确认的工程量作为结算依据，工程价款约人民币1亿元 | unsup | 9397.txt
关于违约金的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第七条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率的2倍向顺通公司支付违约金 | unsup | 3735.txt
繁宝公司在进行相关施工过程中使用打桩机械设备，并没有违反相关规定，钱国木业公司提出更换设备，繁宝公司认为有能力更换，故也进行了更换 | unsup | 585.txt
832442.4 | unsup | 1700.txt
工期均含法定节假日、休息日 | unsup | 10576.txt
此后原告是否按约定的“工程款每月按月形象进度支付已完工程量80%”支付工程款，原、被告均未举示证据予以证实，对此无法确定 | unsup | 802.txt
第一，欠付工程款的利息标准 | unsup | 9517.txt
双方约定工程进度款支付的时间和金额 | unsup | 4633.txt
5、总造价工程余款，甲方2013年农历年底前付清 | unsup | 443.txt
其次，《建筑工程质量管理条例》第十六条规定 | unsup | 11421.txt
2016年8月2日告知，9#、10#、11#楼楼板天棚基层处理延期3天 | unsup | 7164.txt
审理中，繁宝公司对鉴定意见无异议 | unsup | 593.txt
对原告提供的所有证据，及被告提供的证据1、2、3、4、5、6、8、9、12、14的真实性予以确认 | unsup | 10182.txt
18栋已付款 | unsup | 2085.txt
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程 | unsup | 858.txt
1、1#-10#楼的土建工程，总建筑面积4012.59平方米，工程决算41753073.67元 | unsup | 5796.txt
（二）杨建飞应当承担直接支付潘国彬工程款1568905.19元的责任 | unsup | 2628.txt
钱国木业公司对上述证据的真实性无异议，并表示，28,630元及5,370元是另外增加的项目，不应该算在已付工程款中 | unsup | 502.txt
3、建工五建公司请求富成公司支付工程款及利息、违约金是否有事实和法律依据 | unsup | 7969.txt
3、综上，这两项均不能成为反诉理由 | unsup | 6970.txt
鉴定书中分析了格瑞汀公司和潘国彬对鉴定书初稿所提出的异议，结论为 | unsup | 2525.txt
飞翔公司应依法支付迟延付款利息2333989.19元 | unsup | 5634.txt
本院认为，本案司法鉴定程序合法，被告在鉴定机构选定后，对于鉴定机构的乙级资质未提任何异议，却在鉴定结论作出后，认为于己不利的情况下，主张鉴定机构超越资质等级进行鉴定，被告该诉讼行为明显有违诉讼诚信原则，且有恶意拖延诉讼的嫌疑 | unsup | 6437.txt
本院认为 | unsup | 12613.txt
2014年4月1日已经开工7个楼，每楼罚款5000元，合计35000元，后面的3个楼是2014年5月17日开工的，没有办施工许可证和其他原因导致后3个楼工期拖延 | unsup | 5249.txt
C1、《中跃建设集团“黎明之城”项目费用清单》（复印件）1份，欲证明反诉原告自签订施工合同后至反诉被告单方面解除合同前已实际投入2,338,317元的事实 | unsup | 12739.txt
《中华人民共和国建筑法》（以下简称建筑法）第二十六条规定 | unsup | 8302.txt
水电费用应由被告华强公司承担 | unsup | 8183.txt
12412760.27 | unsup | 2028.txt
我在陆连庆的房屋做过工，包括磨钉子、楼梯 | unsup | 9758.txt
合同专用条款主要约定 | unsup | 8060.txt
建设单位飞翔公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工验收报告书》结论意见 | unsup | 5779.txt
本院认为，证据17的承诺书上有承诺人骆海清、何炳泉签字，对照证据12，其中部分工作联系单上，骆海清在建设单位意见一栏中签字，何炳泉在施工单位意见一栏中签字，即骆海清是建设单位代表，何炳泉是施工单位代表 | unsup | 6142.txt
2015/10/23 | unsup | 11881.txt
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院向对方当事人送达了证据并在庭审中听取了质证意见 | unsup | 6977.txt
被告认为，案涉工程中标价总计为170164900元，被告已支付工程款175842800元，被告没有拖欠原告工程款 | unsup | 6521.txt
审理期间，被告大庆安装集团苏州分公司在答辩期内提出管辖异议 | unsup | 7353.txt
2014年5月15日，飞翔公司又与鼎晟公司以书面形式签订了《建设工程施工合同》 | unsup | 5522.txt
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款 | unsup | 25.txt
被告对已付工程款28299500元及《丽景家园项目拨款明细表》没有异议 | unsup | 5569.txt
综上，嘉盛公司和佐尔美公司已经超出了本案所确定的应付工程款，对于超出支出部分，嘉盛公司何佐尔美公司要求返还予以支持，即容福公司应向嘉盛公司和佐尔美公司返还款项为242260.21元 | unsup | 4699.txt
根据本案查明的事实，冶科纳米公司在其厂区内建设倒班宿舍、库房、3＃厂房等工程，系企业自筹资金所建设的企业自用房屋，不属于招标投标法中规定的必须招标投标的工程 | unsup | 11224.txt
E区给排水已由浙江广宏建设有限公司施工完成，道路工程未施工 | unsup | 6109.txt
八、质量保修，质量保修期从工程竣工发备案证之日起算起 | unsup | 4613.txt
由此中乐公司实际施工的面积应当是测绘报告面积10996.49平方米+消防水池227.455平方米+架空层121.13平方米，总共为11345.075平方米，故不存在南岸村村委会提出涉案工程少施工333.43平方米的事实，且双方并未约定按照建筑平米单价来计算合同价格，故原告以实测面积要求扣减合同款项无依据，该项诉请本院不予支持 | unsup | 10095.txt
被告收到解除通知后，未向人民法院或仲裁机构主张确认解除合同的效力，其后原、被告于2017年9月30日办理了“通河工地盘点记录单”，原、被告双方及监理单位代表在记录单上签字 | unsup | 804.txt
《中华人民共和国合同法》第五十五条规定 | unsup | 2798.txt
”合同第五十五条第二款合同承包方式约定“固定价格合同 | unsup | 4982.txt
被告安澜公司提交的证据6、7，经本院核实被告安澜公司确向测绘中心提出过请求调查测绘报告相关问题的函，该测绘中心针对该去函作出复函 | unsup | 8533.txt
经审查 | unsup | 5177.txt
卉森公司作为付款义务人，应当对其已经履行了付款义务承担举证责任 | unsup | 7324.txt
并约定若原告按约在约定的时间和额度标准内帮助被告亚太公司完成协议的第1、2条融资义务，被告亚太公司则全额退还该保证金 | unsup | 5944.txt
证据2，原告对证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，认为双方没有明确是按区块相应量支付，补充条款取消了原合同第九条，增加的工程价款并不能和工程款同期支付 | unsup | 6122.txt
同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信 | unsup | 11705.txt
17.2012年12月28日，闽中公司编制恒通物流园停车区1、2、3、4#楼工程形成《工程结算书》，载明工程造价15053960元，其中合同价工程14，540，121元（工程量15370.107平方米*综合单价946元）、变更、增加工程513，839元 | unsup | 10651.txt
施工单位、代建单位意见 | unsup | 7774.txt
原告提交的《协议书》（第二份复印件建设工程施工合同），因系复印件，无法证明其真实性 | unsup | 4230.txt
合同签订之后，程振国筹资并组织相关人员进行现场施工，并按照其施工情况，按进度上报《工程款支付审批表》 | unsup | 9095.txt
迟延支付工程款229.5万元从2015年1月21日起暂计至起诉之日即2016年11月16日止的利息损失合计194,461.94元（分段计算，229.5万元×5.6%÷365天×39天＝13,732.27元，从2015年1月21日至2015年2月28日 | unsup | 8668.txt
大豐置业应以36187784.09元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算支付建工集团自2012年7月13日起至实际给付之日止的利息 | unsup | 8745.txt
证据五、《工程签证单》三张 | unsup | 8977.txt
即使鼎元公司提供的有监理公司周薇、建设单位蒋学农签字的建施-06号、07号、09号《工程施工联系单》真实，蒋学农也只是签名，并未对联系内容是否认可签署意见，对该三张《工程施工联系单》增加的土方单价和人工费单价，双方难言达成一致 | unsup | 3786.txt
（八）日月鑫公司反诉请求新东阳公司开具已付全部工程款发票问题 | unsup | 11726.txt
1、关于建工五建公司是否应承担工期逾期的违约责任的问题 | unsup | 8150.txt
土方补差联系单中，A、E、F区块未施工，该区块的土方补贴应扣除，按照面积计算，应扣除118913.72元 | unsup | 6168.txt
其说明当时王XX拿过其与西诚公司的合同，见到过，只知道是借用资质干的这个工程，其他的不清楚 | unsup | 2700.txt
由于甲方原因，改变工期，见《施工进度横道图》 | unsup | 5595.txt
本院认为对大理石财务凭证和收条，原告虽提出异议，但未能提供充分的反驳证据，故本院予以采信 | unsup | 1003.txt
当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | unsup | 11030.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 7896.txt
本院认为，湖南天鉴工程项目管理有限公司作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》程序合法，鉴定结论可以作为定案依据 | unsup | 1303.txt
本院认为，我国《合同法》规定，当事人应遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密义务 | unsup | 11709.txt
因为原告没有建设工程施工合同资质，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项 | unsup | 12282.txt
故詹永顺该项诉讼请求，缺乏请求权基础规范，本院不予支持 | unsup | 9989.txt
3、减去4908470元，此款杨建飞与潘国彬均无异议，并有《结账单》附卷佐证，本院予以认定 | unsup | 2587.txt
《广东省建设工程施工合同》经过备案，但其与《东莞市建设工程施工合同》在工程价款、工程范围等内容的约定均相同，区别仅在于《东莞市建设工程施工合同》的内容更为详尽，故两份合同并不存在明显的冲突，均是当事人合意的表示，并且两份合同的签署日期为同一日，没有证明表示双方签署一份合同取代另一份合同 | unsup | 11344.txt
对履约保证金能否约定利息，没有相关法律的明确规定，但根据相关的交易习惯及《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中第五条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金20万元，所交的履约保证金不计息 | unsup | 2449.txt
四、被告应否承担还款责任问题 | unsup | 1265.txt
首先，涉案工程的造价114,743,707.77元是以合格标准计算的结果，并非优良标准 | unsup | 11643.txt
二、被告诉请原告赔偿，因逾期交房造成的经济损失1075551.41元，因逾期办证造成的经济损失1132753.74元，因车位延期交付造成损失21888.15元的诉讼请求，原告施工的xx17#、18#、19#楼房主体（基础）工程，原告是在约定期限内完成了该项目工程，造成“五单位”未能在约定的期限内进行竣工验收，是被告自身的原因（理由同上，不再重复），造成的损失亦由被告自行承担 | unsup | 2431.txt
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 | unsup | 10070.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | unsup | 9864.txt
四、质量标准 | unsup | 370.txt
(三)甲方在交给乙方设计图纸时必须预付工程款十万元 | unsup | 10233.txt
现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金 | unsup | 12038.txt
根据合同记载，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会漳南社区16、17号楼建筑面积8724.4平米，按照合同约定的付款方式计算基础工程应付工程款为8724.4×58=506015.2元 | unsup | 3227.txt
（二）案外人就执行标的不享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求 | unsup | 4567.txt
该证据中 | unsup | 5331.txt
依据备案合同，10#楼的工期为542个日历天 | unsup | 6702.txt
16.同年6月12日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7147.txt
1、工程竣工验收合格（不含综合验收）后15日内，乙方向甲方报送《竣工结算申请报告》、工程竣工结算书及所依据的所有结算资料 | unsup | 5852.txt
1.双方无争议的已付工程款数额 | unsup | 2911.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 9243.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | unsup | 3376.txt
被告天航公司对调取的证据发表的质证意见与被告安澜公司的质证意见一致 | unsup | 8558.txt
地下车库侧墙、顶板增加防水面积造价1588869.24元应计入工程总造价 | unsup | 8714.txt
236772 | unsup | 1902.txt
程振国认为未查收到，该证据不具备合法性，建设公司没有强制执行权利 | unsup | 8932.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 9205.txt
本工程采用工程量清单方式结算工程价款 | unsup | 12678.txt
工程面积为13334平方米，第五条合同价款为17107522元，第三部分专用条款第六条合同价款及支付采用固定总价合同，固定总价合同即承包人针对发包人在招标文件中确定的拟建工程项目实施范围、工程量清单、相关报价要求、风险范围及幅度进行的报价不予调整 | unsup | 10769.txt
当事人就同一建设工程另行签订的施工合同与经过备案的合同存在实质性内容不一致的问题，且双方对此有争议的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定，应当以经过备案的合同为准 | unsup | 4242.txt
除此之外，建设工程施工合同的其余内容，未违反法律的效力性禁止性规定，合法有效 | unsup | 2757.txt
发包人承担违约金，违约金每月按应付款的2%计算 | unsup | 11786.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 9582.txt
”之规定，邓文年有权要求石门城建房产公司向其支付本案所涉工程的工程价款 | unsup | 4883.txt
1.2019年8月22日，两公司指使多人锯开程振国施工现场的大门，强行进入施工现场，阻扰程振国履行合同 | unsup | 8858.txt
综上，本院认定涉案工程总造价为156743672.93元 | unsup | 8731.txt
被告xx公司对尚欠17#、18#、19#楼的工程款，17#、18#楼连体地下室工程款，18#、19#楼连体地下室工程款共7191192.89元是认可的 | unsup | 1506.txt
3、虽然格瑞汀公司与潘国彬对鉴定书初稿提出了异议，但经鉴定机构分析后，对鉴定书初稿并未作出修改 | unsup | 2570.txt
再次，考虑到双方所签订的合同所具有的商事合同的属性及日月鑫公司的违约程度，故对被告日月鑫公司提出新东阳公司按3%月利息计算违约金的计算标准过高，请求调整违约金的计算标准，本院予以支持，违约金计算标准调整为按月2%计算 | unsup | 11797.txt
本案中，至起诉之日，工程竣工验收已满一年，湖南四公司要求大邦公司退还质保金1769282.09元本院予以支持1692793.67元，该质保金1692793.67元应从质保期满一年一个月后即2015年8月18日起至付清之日止按照月息1.5%计息，2015年8月18日之前不予计息 | unsup | 1384.txt
置业公司未发表质证意见 | unsup | 8891.txt
本案审理中，原告并未对其履行上述先合同义务的情形举证，故本院难以认定原告已完成其先合同义务，被告未支付剩余款项属于合法的履行抗辩 | unsup | 9269.txt
"建设工程施工合同应当采用书面形式 | unsup | 8648.txt
2017年10月27日，富丽公司提起本案诉讼 | unsup | 7303.txt
涉案工程从竣工验收、交付至现在，早已超过保质期 | unsup | 11640.txt
第16笔2014年4月28日付刘志坤维修款1998元，因上陵公司并未通知楚湘公司和得到其认可，且无证据证明该项维修及费用确实发生，本院不予确认 | unsup | 2921.txt
有鉴于此，被告提出的其与原告签订合同为虚假意思表示，以及2015年劳动监察部门要求其支付拖欠民工工资时才知道案涉工程以被告名义实施的抗辩意见，明显与事实不符，本院不予采纳 | unsup | 1279.txt
施工图上所包括的建筑、水电、安装等所有工程施工，开工日期 | unsup | 5109.txt
另查明，2011年11月2日，原、被告签订《建设工程施工合同》，工程名称池北区丽都花园小区一期建设工程（I标段），工程地点池北区警民路北侧，池北大街西侧，池北区三小东侧，工程内容 | unsup | 1069.txt
23.吴东安实际施工工程范围为恒通物流园停车区A1区1#-4#楼项目、值班房项目、1#-4#楼增加工程项目三部分 | unsup | 10680.txt
乙方将每栋楼施工到二层结构封顶后七天内，甲方支付总工程价款的10% | unsup | 4608.txt
因原告对于其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分的主张仅有证人李某、霍某的证人证言，且该两名证人自称其为原告的项目执行经理、成本核算员，与原告均有利害关系，被告对于两名证人的证言均有异议，故本院对于证人李某、霍某的证人证言不予认定 | unsup | 13038.txt
由于双方当事人未约定工程价款支付期限，被告建筑公司应自原告提起本案诉讼之日开始支付逾期付款利息 | unsup | 9249.txt
莫建勇及李坚古均无装饰装修企业资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，双方签订的《塑钢窗工程施工合同》因双方均无装饰装修企业资质而无效 | unsup | 3579.txt
2012年6月25日，被告创宇公司出具授权委托书，授权原告夏炳泉在上述工程施工中进行施工管理，授权委托书载明原告夏炳泉“不得以公司名义或个人名义签订任何与该项目有关的口头承诺或书面文件以及与该项目有关的财务资金往来” | unsup | 2677.txt
1、案涉工程总价款应为多少，万特公司已付工程款和尚欠工程款应如何确定 | unsup | 3899.txt
同年8月22日告知，12#楼厨卫防水延期5天 | unsup | 7178.txt
6、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第7项、编号为10-1-58(Y)的“大锯基础”13,400元，由钱国木业公司委托第三人承建 | unsup | 600.txt
10,136.00 | unsup | 1932.txt
原告诉请的工程款应当由谁支付？本院认为，原告称第三人金泓公司将东泓新居住宅小区项目工程违法分包给了钱克飞，钱克飞又再次将工程分包给了原告韩艳林，但是原告并无相关证据对此予以证明，本院对原告的观点不予采纳 | unsup | 12529.txt
文峰公司应于2014年7月31日向义银公司返还剩余的100万元履约保证金，并自2014年8月5日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息 | unsup | 6727.txt
故对原告提出的依据《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》由被告承担9项整改劳务及材料费用，本院认为，《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》是由河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司对河北联大8号宿办楼项目部共同出具的，唐山川凯建筑劳务公司虽未在该次验收结果上签名盖章，但该次验收的结果“未达到竣工验收标准条件”应予采信，故对以上原告针对存在问题另找人完成所支出的费用，应由被告支付 | unsup | 3556.txt
卉森公司举示了一册证据，共三组7份（编号为1-7），共计144页 | unsup | 7006.txt
“出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持 | unsup | 833.txt
程振国质证意见同对建设公司证据三质证意见 | unsup | 8926.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条及相关民事法律政策之规定精神，判决如下 | unsup | 5965.txt
庭审中，原告黄青洲对被告王龙亮、唐常望庭审时提交的第一组证据 | unsup | 5094.txt
1-13，面积72.74㎡ | unsup | 8108.txt
（一）关于原告起诉被告张文亮个人诉讼主体是否适格的问题 | unsup | 4229.txt
如果合同金额没有从12613964元变更为17107522元，闽中公司不可能在后来闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》中将合同金额变更为17107522元 | unsup | 10777.txt
原告邬毅认为由于合同无效，被告大庆安装集团苏州分公司也没有实际监管，不予承担上述费用说法于法无据，不予认可 | unsup | 7568.txt
（3）发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，与承包人签订的建设工程施工合同无效 | unsup | 5922.txt
截至目前，潘国彬自认还有消防、外墙涂料等30万元的工程未施工 | unsup | 2510.txt
（四）天泽公司尚欠国都公司的工程款金额 | unsup | 11554.txt
本院认为 | unsup | 11292.txt
江世贵的工程款都是从南洋公司及时空公司领取的，只领取了一部分，即535366元，而吴东安的工程款全部是从闽中公司领取的 | unsup | 10733.txt
”本案原告李小勇作为实际施工人，以小溪塔卫生服务中心为被告，在审理中本院依法追加长信建设有限公司为第三人参与诉讼，符合上述法律规定，故原告主体资格适格 | unsup | 186.txt
15.1工程施工应达到协议书约定的质量标准 | unsup | 399.txt
合同订立后，原告市建二司按合同约定进行了施工，被告创兴公司未按约支付工程款，导致纠纷产生，应承担支付工程款的民事责任 | unsup | 203.txt
涉案工程至今未进行结算，当事人均有责任，故鉴定费由原、被告各半承担 | unsup | 8190.txt
2,761.37 | unsup | 1712.txt
”及第十三条 | unsup | 9586.txt
4．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工违约金4120603.58元的反诉请求能否成立 | unsup | 11021.txt
对发票证明了原告系分包或非法转包 | unsup | 3400.txt
本院认为，鹏程公司与物资中心签订《建设工程施工合同》后，将该工程劳务部分分包给未取得建筑施工劳务作业资质的邓州市恒德利商贸有限公司，系违法分包 | unsup | 9981.txt
王爱香作为完全民事行为能力人，应当充分认识到对于同一个建设标的在同一方面不能同时存在内容不相同的两份建设工程施工合同，同一建设标的物同一方面的两份内容不同的建设工程施工合同不可能同时成立 | unsup | 3231.txt
二、xx17#、18#、19#楼项目尚欠工程款7765015.02元的构成与认定问题，首先 | unsup | 1505.txt
涉案工程峻工后经验收合格，且被告武汉重冶集团大冶公司已将工程投入使用，但被告未依约定支付到期应付工程款，且怠于履行合同约定结算审核义务，被告武汉重冶集团大冶公司上述行为构成违约，应承担支付工程款并赔偿损失的违约责任 | unsup | 792.txt
对证据十八有异议，因直到2013年11月26日被告没有做阳光雨篷，也无法证明顺延和非法转包 | unsup | 3461.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | unsup | 3380.txt
381985.92 | unsup | 2137.txt
本案已付工程款数额的认定，在被告举证不能的情况下，应以原告自认的数额165440000元为准 | unsup | 6454.txt
本院认为，虽然李建南作为实际施工人以具有资质的夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同，但李建南才是真实的缔约人，也是建设工程施工合同真实的分包人，对此，东建公司、夏溪公司和李建南都是明知的，而且各方都认可 | unsup | 4017.txt
（1）本工程合同总价的范围为 | unsup | 6257.txt
对于3.48%的税费及6.52%的管理费，双方并无相应的约定，对此本院不予支持 | unsup | 12341.txt
原告玖信公司与被告惠东公司因双方履行《建筑施工合同解除协议》发生纠纷，被告惠东公司于2015年诉诸法院要求审理，同时原告玖信公司也提起反诉，两案合并审理 | unsup | 12416.txt
7-16，面积46.53㎡ | unsup | 8116.txt
对本诉部分的证据，本院根据各方的举证和质证意见，认证如下 | unsup | 7993.txt
虽然该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同时所提交的相关资料足以使原告认为其有代理被告单位对外签订建设工程施工合同的权利，所签订的建设工程施工合同有效 | unsup | 5168.txt
对于1155106.76元的争议部分，包括 | unsup | 10029.txt
18#第6、7层 | unsup | 1683.txt
第二，关于欠付工程款及利息 | unsup | 6619.txt
8500000 | unsup | 1799.txt
原告质证意见 | unsup | 5505.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第七十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条之规定，判决如下 | unsup | 11333.txt
4.混凝土检测费16380元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年5月20日付款公司名称为德昌县凤翔市场有限责任公司，原告撤场时间为2015年4月11日，故本院不予确认 | unsup | 1205.txt
对杨继会要求杨述能、金利源天然气公司给付工程款及利息的请求，不予支持 | unsup | 851.txt
关于程振国主张垫资利息损失，因双方在合同中未对此明确约定，且程振国也系自主经营、自负盈亏，对此不予支持 | unsup | 9183.txt
2013年7月30日的施工付款补充协议，其只是作为见证签了名字，见证协议上所涉工程原告需继续施工，并确定了金额 | unsup | 10262.txt
6.关于12#-24#住宅楼阳台窗不锈钢护栏差价209931.48元应否扣减的问题 | unsup | 2870.txt
3、工程完工后按国家私人房建验收标准验收 | unsup | 9777.txt
对证据十六真实性无异议，但对其证明目的有异议，证明不了非法转包 | unsup | 3459.txt
邓文年在以石门第五建筑公司的名义中标后，又是自行组织人员和资金进行施工，完成了石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程并经竣工验收合格 | unsup | 4875.txt
查明，原、被告《协议》约定4.3工程进度款支付节点为 | unsup | 5840.txt
(1)、屋面板材质争议，按原告观点鉴定的造价为210,550元，按被告观点鉴定的造价为83,826元 | unsup | 10248.txt
对于21，商务标中的工程量是169.70米，但是需要扣减的只是斜屋面的部分，女儿墙部分还是保留的，根据图纸计算，斜屋面需要扣减的只有54.1米，故鉴定无误 | unsup | 663.txt
3500000 | unsup | 2191.txt
此外，日森置业、外经贸公司、秦治显还在三方签订协议中约定“三、上列保证金，甲方应从收款之日（2014年12月14日）起按年息24%的标准承担利息到返还之日，甲方应在2016年9月30日之前将所有利息一并全部支付给乙方，乙方承诺甲方按以上节点返还保证金及利息，不再要求甲方支付原施工合同中120万元人民币的违约金”，该协议系被告的真实意思表示，故对被告主张驳回的111万保证金及利息的抗辩主张不能予以支持 | unsup | 6819.txt
故杨海涛从刘长处所借款4300000元与本案无关，当事人之间对该笔借款可以通过另案诉讼行使权利 | unsup | 11118.txt
2、新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表，其中载明，合计22,135元，表明了大锯平面图，并注明，大锯基础工程款已付清，蒋建军作为付款人、冉海洋作为收款人在该明细表上签字 | unsup | 680.txt
关联性意见同第一组证据质证意见 | unsup | 7038.txt
（一）……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 176.txt
本案中，因被告的原因，被告对环江县城东商贸城二期房地产开发项目已无实施的可能，本案所涉及的合同也已无法履行，故被告应退还原告已给付的履约保证金3000000元，且合同的解除是被告的原因引起的，被告尚应承担相应的违约责任 | unsup | 2725.txt
楼梯间大理石财务凭证（借款单2张），收条1张，证人李某甲的书面证言一份 | unsup | 1000.txt
2、甲供材料保管费 | unsup | 10482.txt
案涉十五份《建设工程施工合同》第64.1条均约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内将剩余工程款一次性支付给建安公司 | unsup | 7956.txt
证据十一、8号宿办楼被告应做而未做的成品保护费用的支出证明一份，证明为8号宿办楼成品设备提供保护，原告替被告支出劳务费4.2506万元 | unsup | 3303.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 10975.txt
2014年7月20兴城市城乡规划局给建设单位飞翔公司颁发丽景家园住宅小区1#-10#楼《建筑工程施工许可证》 | unsup | 5837.txt
有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持 | unsup | 13028.txt
（四）博源公司是否享有工程价款优先受偿权及优先受偿权的范围 | unsup | 4319.txt
双方所签《建设工程施工合同》第三部分专用条款第32.7（4）条约定，土方开挖工程由建设单位指定分包，总承包单位收取土方工程总造价的3%总包服务费，税费另计，纳入总包管理，鉴定单位根据此约定计算出土方项目总承包服务费为637961.61元，而根据本案查明事实，案涉土方工程由中色十二冶公司与六安市安畅土石方有限公司、万特公司三方签订《建筑工程施工专业分包合同》，中色十二冶公司对土方施工单位人员与万特公司工作人员对《解放路地下人防工程土方工程量确认表》签字确认的土方工程总价款为20943073.24元予以认可，故应按20943073.24元的3%计取总包服务费，经计算，土方工程总包服务费为628292.19元计入工程造价 | unsup | 3932.txt
关于16,750元，根据繁宝公司提供的相关证据可以显示，相关费用系车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用 | unsup | 724.txt
8953038.44 | unsup | 2202.txt
每平方米750元，约3500平方米，按实际面积计算等等”，合同签订后，原告黄青洲按合同要求入住施工现场进行了工程施工，完成两座住宅楼工程及第三座住宅楼地基后，发包方商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮及被告唐常望于2013年11月2日向原告出具欠条一份，内容为 | unsup | 5112.txt
1632383.8 | unsup | 1946.txt
因工程价款优先受偿权系财产权利，博源公司有权自由处分其财产权利，但不能违背《合同法》第二百八十六条的立法宗旨，不能损害农民工等建筑工人的权益 | unsup | 4480.txt
因此该合同也无效 | unsup | 4028.txt
精王公司辩称来宝公司未足额开具发票致其未能付款，但来宝公司开具发票义务并非合同的主要义务，系从给付义务，不能与精王公司支付工程款构成对等给付 | unsup | 12973.txt
（一）供暖不符合要求，2016年10月20日前双星公司认为工程质量存在问题，不予供暖 | unsup | 5701.txt
二、地金公司应否在欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利 | unsup | 10973.txt
上陵公司提交的证据十四电子转账凭证欲证明其为案涉工程已缴纳了100万元劳动保险费，但楚湘公司对该证据的真实性、合法性和关联性均有异议，该转账凭证附加信息及用途中未明确是为案涉工程缴纳的劳保基金，且黄河外滩一期工程投资达到7个多亿，施工单位众多，本院对该证据的证明目的不予采信，视为上陵公司就案涉工程未向有关部门缴纳过劳动保险费 | unsup | 2905.txt
3、实际竣工验收日期的填写约定为竣工验收合格并经验收各方签字的最后日期 | unsup | 1309.txt
1-5，面积60.04㎡ | unsup | 8100.txt
李坚古提交东莞市黄江嘉泰玻璃店出具的证明，拟证明其因案涉工程玻璃的质量问题曾委托东莞市黄江嘉泰玻璃店对案涉工程玻璃进行维修，并花费维修费用1470元，但并未提供付款凭证证明其付款的事实 | unsup | 3582.txt
河南建安公司提出挖土方的费用有20000.00元是河南建安公司支付的，邓州泰和公司提出土方是单独发包的，与河南建安公司无关 | unsup | 10511.txt
《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 301.txt
”两笔合计为16000元金果小区检测费是应当由喀什东方汇科公司缴纳的检测费用 | unsup | 11077.txt
扣除8325177.1元质保金后，被告应支付的工程款数额为42222146.57元 | unsup | 10048.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 12653.txt
本院认为，案涉二期工程并非必须招投标的项目，但二期工程依法经过招投标程序进行了备案，已经纳入《招标投标法》的调整范围，应受其约束 | unsup | 4326.txt
（1号楼、2号楼）2018年8月25日交工验收合格、（22号楼）2018年9月30日交工验收合格 | unsup | 11154.txt
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件 | unsup | 5577.txt
本院对该证据三性及证明目的均予以确认 | unsup | 8903.txt
鉴定意见按商品混凝土计算，上陵公司提出楚湘公司二次结构混凝土为现场搅拌 | unsup | 2876.txt
“复工时间 | unsup | 11151.txt
对证据三证明上述汇总表由石家庄一建提供，对人工费、材料费、机械费进行了约定 | unsup | 3491.txt
故涉案建设工程下欠工程款为24774400元（含质保金4075720元） | unsup | 8360.txt
首先，建工集团提交的证据能够证明其向大豐置业交付了竣工图 | unsup | 8770.txt
另外，钱国木业公司还向沈有军支付过5万元调解协调费 | unsup | 579.txt
2”的单价有异议，应当按照商务标的价格进行计算 | unsup | 617.txt
法定代表人包易，该公司经理 | unsup | 3245.txt
22、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第4项、编号为4-4-30的“钢筋楼、地、屋面细石砼”，图纸中设计的钢筋是150的钢筋，繁宝公司实际使用的是250的钢筋，审价审的是150的钢筋，但钱国木业公司现无法提供证据证明繁宝公司使用的系250钢筋 | unsup | 632.txt
被告天航公司对于被告安澜公司可能存在的工程款债务，不存在承担补充责任或连带责任的义务 | unsup | 8548.txt
鉴定报告对主材料的调价没有进行鉴定 | unsup | 6191.txt
（一）、承包方式 | unsup | 10474.txt
综上，鑫马公司已支付的涉案工程总额为68951466元 | unsup | 6766.txt
本院认为，当事人约定工程款实行固定价，因建设工程尚未完工，应以合同约定的固定价为基础，根据已完工工程占合同约定施工单位的比例计算工程款 | unsup | 11759.txt
五、关于华宇广泰是否存在逾期竣工的问题 | unsup | 11439.txt
4、对工期延误或提前的法律后果，中标前后的合同均约定为按每天5000元计算违约金或奖励 | unsup | 12116.txt
该14.3条款的内容为“ | unsup | 3510.txt
……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 11296.txt
程振国、置业公司针对反诉未提交证据 | unsup | 9003.txt
本案中，XX公司施工的工程仅系土建工程部分，而根据双方的约定，尚有大量的配套项目等均系由XX公司直接发包给其他单位进行施工，故有关配套工程是否验收合格也直接会影响整个工程的竣工验收 | unsup | 11679.txt
三、长城国际商业广场一期工程由地上5层变更为3层，减少了2层的工程量的利润损失应由谁承担的问题 | unsup | 4072.txt
"被告天航公司就承建的海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程中的陆域回填部分的施工内容交由案外人一航五公司组织实施，双方签订施工合同 | unsup | 8576.txt
停工待料等费用金额为300,000.00元 | unsup | 815.txt
2、协议第15条约定，在执行合同中，劳务费等一切属于合同签署的范围内容，如果被告不负责、不作为，由委托代理人何锦文承担全部责任，一切事情由何锦文处理解决，该约定属于债务转移，且经过债权人即原告方同意，如果原告存在对被告的债权，其应向何锦文主张权利，何锦文作为被告的委托代理人在该协议上签字 | unsup | 3346.txt
施工单位 | unsup | 7251.txt
被告应自原告起诉之日按同期中国人民银行贷款利率支付利息 | unsup | 11331.txt
曲江真境 | unsup | 8774.txt
原告吴东安认为，闽中公司与南洋公司先后签订的两份合同即2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》及经过备案的2012年3月21日《建设工程施工合同》以及吴东安与闽中公司2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》均是无效合同 | unsup | 10708.txt
该工程于2011年11月28日签订合同的，2012年10月保质、保量、按期全面竣工已交付发包方使用 | unsup | 10656.txt
故国都公司在8381684.12元工程款范围内对承建的维欢嘉裕城1#、2#、4#楼享有优先受偿权 | unsup | 11580.txt
三、关于天泽公司尚欠国都公司工程款是多少的问题 | unsup | 11516.txt
2017年1月20日、21日，双方对鸿丰.玫瑰城二期造价结算为66127878.26元，二期结算造价汇总表形成后，华宇广泰至今未履行工程验收、备案阶段的义务 | unsup | 11414.txt
工程质量因承包人原因未达到约定的标准，承包人承担违约责任 | unsup | 401.txt
材料费包含检验试验费，因此甲供材的检验试验费应该由建设单位负担，河南建安公司提供的票据显示为77500.00元，由于对票据的真实性无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定 | unsup | 10516.txt
证明被告违约行为致使工期不能如期进行 | unsup | 5257.txt
依照最高人民法院于2002年6月20日公布的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 3656.txt
对第五组证据的真实性认可，但不认可证明目的，不能证明韩艳林实际施工的事实 | unsup | 12487.txt
承包人应当为计量提供便利条件并派人参加 | unsup | 393.txt
故本院对原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司支付其欠付原告喀什华厦公司工程款利息的诉讼请求予以支持 | unsup | 11143.txt
现浇板微裂缝看以后的情况再整修 | unsup | 7767.txt
同年9月7日告知，3-32#楼塔机拆除延期2天 | unsup | 7182.txt
对被告关于“根据双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第二十六条约定，工程款的支付应以甲方及监理人员验收为前提条件，在原告未向被告提供相关工程验收合格的手续前，工程款无法支付”的抗辩，因该《建设工程施工合同》为无效民事合同，且双方已经结算视为已经验收合格，因此，对该抗辩，本院不予以采信 | unsup | 5129.txt
”依法也应认定原告与被告签订的委托施工承包合同无效 | unsup | 5144.txt
合同明确约定，义银公司的承包范围为施工图设计范围内的土建、安装、装饰工程，上述工程室内外精装修、通风空调、电梯、消防、各种窗及幕墙、防火门、入户防盗门、人防门、小区智能化、小区外接的高低压供电、供水、燃气等施工不在义银公司的承包范围内 | unsup | 6650.txt
双方签订《建设工程施工合同》的时间为2014年4月26日，按上述规定应早已启用2013年版合同示范文本 | unsup | 10923.txt
缺乏证据相关性，是否影响工期，门窗是否在施工网络图不在关键线路上 | unsup | 5277.txt
原告土木公司对证据一至三十三有异议，认为这些项目基本上都不属于原告施工范围，是由被告另行分包，另行支付款项，原告在提交的工程竣工决算报告中也没有将这些施工项目计算在内 | unsup | 6443.txt
“与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | unsup | 9147.txt
且该工程施工期间，千田公司从未阻止丁蔡俊或靳某对上述工程进行施工 | unsup | 9347.txt
但包括涉诉工程在内的建设工程规划许可证及土地使用权证均载明建设单位及土地使用权人为原中山大学附属中学（现广州市番禺区恒润实验学校），两被告亦确认最终涉诉工程是要落户到广州市番禺区恒润实验学校名下，故广州市番禺区恒润实验学校应为涉诉工程的业主方，也是实际受益人，故其应当与广东恒润华创实业发展有限公司对涉诉工程的工程款及利息承担连带清偿责任 | unsup | 4312.txt
监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算 | unsup | 12771.txt
”、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款 | unsup | 12775.txt
涉案工程于2011年8月末开始施工，于2013年1月27日交付使用 | unsup | 1086.txt
地金公司由此产生的律师代理费用250000元860元属于合同约定的实现债权的一切费用，应当由汇都公司予以承担 | unsup | 10995.txt
邓州泰和公司提出以上材料不是河南建安公司购买 | unsup | 10506.txt
对证据二证明石家庄一建作为投标人对联大8号宿办楼经投标，同时约定项目经理为贺同振 | unsup | 3490.txt
根据河南建安公司提供的票据显示为20000.00元，由于对票据的真实性无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定 | unsup | 10512.txt
从这一点上看，整个证明均是被告的意愿，不是证人的证言 | unsup | 5500.txt
本院认为，由于XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定，故XX公司以未达到预售条件，要求XX公司承担按每天以总价千分之三的违约金，不符合合同约定，本院不予采纳 | unsup | 11672.txt
施工单位、代建单位意见 | unsup | 7825.txt
砼子分部工程正负零以下暂不支付工程款 | unsup | 75.txt
2、甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算资料后60个工作日内甲乙双方互相配合（以接收最后一份结算资料开始计算）完成审核工作 | unsup | 5856.txt
鲁中装备公司请求西北电缆公司按照利息计付违约金，但因双方已经对违约金的计算方法进行了约定，故本院对鲁中装备公司请求西北电缆公司按照利息支付违约金的诉讼请求不予支持 | unsup | 11216.txt
三、九洲公司主张的影响第三方逾期交房违约金是否应在本案中一并处理 | unsup | 93.txt
复工后，案涉工程于2018年1月1日停工，以停工时间作为利息起算时间 | unsup | 9527.txt
根据河南建安公司提供的票据显示砖材料费12000.00元、粉煤灰材料费2387.00元、商品混凝土材料费100000.00元、混凝土外加剂材料费60000.00元 | unsup | 10507.txt
（2）争议部分造价4828178.49元 | unsup | 3913.txt
被告赣鑫公司、第三人梅端华经质证提出如下异议 | unsup | 1243.txt
如无桩，自土方挖至基底以上0.4M时（可按现场实际情况定）计 | unsup | 9016.txt
(二)有完整的技术档案和施工管理资料 | unsup | 5710.txt
关于道路厚度及室外管道，其也不是很清楚 | unsup | 10261.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | unsup | 11106.txt
4、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第64项、编号为10-7-22的“粉刷石膏砂浆砼天棚满批3mm厚”及编号为10-7-22的“粉刷石膏砂浆砼天棚满批3mm厚”不予认可，施工内容中并不包括石膏砂浆 | unsup | 598.txt
双方又于2014年6月23日签订《天津市建设工程施工合同》并进行备案 | unsup | 8217.txt
2017年11月13日建设单位项目负责人张万鹏、张小林，施工单位现场负责人韩亚军、施工单位项目负责人三方签字确认华宇城项目现场人工费用、现场发生费用、现场工程量费用统计 | unsup | 3071.txt
本案工程经过招投标，工程范围、合同价款、工程质量、工期等合同主要条款已经确定，双方合同权利义务关系已经明确，合同成立 | unsup | 5083.txt
合同价款金额（大写） | unsup | 8029.txt
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位 | unsup | 8301.txt
44687668.77元[47996149.35元（中值工程造价）×（4015.5万元÷43127901.5元）] | unsup | 11557.txt
现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可 | unsup | 7573.txt
该《建设工程施工合同》系时空公司与闽中公司向将乐县住房和城乡规划建设局备案的合同 | unsup | 10634.txt
四、被告湛新树脂（上海）有限公司在95,000元内对原告邬毅承担责任 | unsup | 7584.txt
“建设工程实行质量保修制度 | unsup | 9653.txt
综上分析可知，被告早于招标前已事先确定原告为案涉工程中标施工单位，并为此移交场地并签订《建设工程施工补充合同》的事实具有高度盖然性，也可证实原、被告在案涉工程招投标中违反我国招投标法的规定，存在互相串通事实，此行为违反法律强制性规定 | unsup | 3611.txt
公交客运公司于2015年1月20日与德江建筑工程公司签订了《建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 4512.txt
建设工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 9694.txt
关于争议焦点三 | unsup | 11353.txt
原告称其与被告在河南华明工程造价咨询有限公司参与下共同核算并确认涉案工程总造价为175541505.1元，被告在结算时已支付工程款142700000元，尚有32841505.11元工程款未予支付（包括质保金8777075.26元），有原告提交的《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》及《工程竣工结算确认表》为证，本院予以认定 | unsup | 13023.txt
（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书各一份，被告白邑公司、中茂公司无异议，原告陈鑫认为该证据与本案无关联性，不予认可 | unsup | 8438.txt
车间三，土建总价1,562,865元，安装总价144,697元 | unsup | 351.txt
同时，泰诚公司、天马公司签订的合同中未对财产保全担保费用或实现债权的费用作出约定 | unsup | 9572.txt
其次，关于建设工程施工合同的效力问题及工程是否竣工验收合格的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | unsup | 213.txt
12、罚款票据，证明由于被告原因造成行政部门处罚，使实际开工日期拖延 | unsup | 5248.txt
38900000 | unsup | 11827.txt
（二）关于涉案合同约定施工范围的认定问题 | unsup | 10699.txt
《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》其中第三条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金200万元，所交的履约保证金从缴纳当日起按同期农村信用合作社两年期贷款利率（月息1.08%）计算…” | unsup | 2447.txt
被告（反诉原告）瑞海公司提供的《长建工程款付款明细（含垫付借款及利息）3、4、5号楼》中将2015年2月5日借刘礼生500000元列为转劳动监察大队发民工工资，在有争议费用清单中又将刘礼生借款500000元及利息466000元列为支出项目，该笔借款本金重复列为支出，因此该1460000元抵扣支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予支持 | unsup | 1469.txt
l、承包范围 | unsup | 10403.txt
3.社会保险费1583163.80元 | unsup | 6874.txt
（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 | unsup | 11496.txt
为此，原告要求被告赔偿自2011年8月20日至2011年10月20日期间梅州外贸大厦因未办理竣工验收手续而导致的损失人民币725,600元的诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 11716.txt
”上述总承包合同多处约定“祥每栋楼号合同、固定价格合同”字样，应理解为双方在签订总承包合同后，就朱湖新城项目的每个栋号应签订固定价格的单体承包合同 | unsup | 4991.txt
千田公司辩称3#楼人防工程未验收合格、未完工，不应支付工程价款的理由不能成立，不应予以采信 | unsup | 9358.txt
鉴定单位要求钱国木业公司最晚于2015年11月9日前提交异议意见，截止2015年11月12日，钱国木业公司仍未提出异议意见书，故鉴定单位于2015年11月12日出具鉴定意见书 | unsup | 590.txt
项目经理一直没有更换过，一直是由贺同振担任 | unsup | 3484.txt
而且双方在2016年11月17日对涉案工程结算时，富成公司对建工五建公司逾期完工的事项未提出异议，故对富成公司以建工五建公司逾期完工为由要求其承担违约责任的主张，本院不予支持 | unsup | 8153.txt
首先，对于10#楼，双方当事人对该工程的开工时间存在争议，义银公司主张2013年4月9日开工，并提交了开工报告及开工报审表 | unsup | 6699.txt
在预验的过程中进行的甩项工程，几方均同意 | unsup | 7727.txt
现场收方签证单36号-38号是关于车辆冲洗的材料费、人工费的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对36号-38号签证单载明金额不予认定 | unsup | 9551.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 11957.txt
1.《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力 | unsup | 2730.txt
对于鉴定机构不确定的部分，作如下认定 | unsup | 1372.txt
A区2期室外给、排水及C区西侧道路工程未开始施工 | unsup | 6111.txt
利息从应付工程款之日计付 | unsup | 10882.txt
本院裁定驳回异议 | unsup | 7478.txt
参照双方在合同中的约定，以及鉴于群洲公司在履行合同中存在不诚信、不按约履行的行为，南长城公司可在群洲公司向其移交案涉工程、移交合同约定的工程施工、验收资料、出具税务发票后支付群洲公司工程款11,826,065.28元 | unsup | 288.txt
“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | unsup | 3160.txt
1、该证人陈述的是2013年7月初与原告订立了弱电施工合同，弱电工程不属于原告陈述的被告应干而未干的工程，其属于原告对一项特殊工程的单独分包，由此该工程花费多少，即与被告的劳务分包范围无关也不应视为被告的未完工程 | unsup | 3329.txt
程振国对2019年7月3日停工，并于2019年8月22日被撤销涉案工程授权并最终离开涉案工地无异议，但对停工及撤场原因有异议 | unsup | 9117.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 12290.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 4834.txt
原告于2014年4月7日对西街小学片区城市综合体建设项目工程进行施工，开挖了部份土方后停止施工 | unsup | 8445.txt
案件受理费人民币13,012元，减半收取计6,506元，保全费5,000元，由原告邬毅负担3,810元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司负担7,696元 | unsup | 7586.txt
三、关于建工集团主张的占用材料租赁费3147600元及利息、材料赔偿款944101.4元及利息、预期可得利益损失115917.82元的问题 | unsup | 8757.txt
目前该工程不符合决算条件，竣工验收合格后，全部档案提交后才能全部竣工决算 | unsup | 5208.txt
679526.7653 | unsup | 11901.txt
但本案中，贾国岭后来因故解除了其与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会签订的建设工程施工合同，贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会的合同解除后，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会又与武城县长河置业有限公司签订了建设工程施工合同，2013年1月17日王爱香又与武城县长河置业有限公司签订了同一建筑标的16、17号楼的建设工程施工合同，并对整个工程款项依据工程进度约定了付款方式，其中约定基础工程完工后按照58元/平米支付工程款，由此可以看出王爱香与武城县长河置业有限公司签订的建设工程施工合同中对16、17号楼的基础工程款的后期处理已经做出安排 | unsup | 3226.txt
2.第三人向其波支付人民币100万元合同保证金（无利息）给原告，第三人向其波进场施工至业主拨款节点工程进度款时由建安公司华宇城项目部退回到第三人向其波原转出账户 | unsup | 3067.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | unsup | 10857.txt
综上，原告潘国彬的部分诉讼请求成立，本院予以支持 | unsup | 2657.txt
经各方提交的证据和质证，容福公司共收到工程款为86384460元 | unsup | 4656.txt
本工程应由乙方承担并向甲方上缴的部分 | unsup | 10595.txt
“计划开工日期 | unsup | 12767.txt
1459558.7 | unsup | 2184.txt
被告南洋公司、时空公司认为，闽中公司具有施工资质，其与南洋公司签订的两份合同均有效 | unsup | 10716.txt
但同时本院认为，对此优先受偿权，按照《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，容福公司应在竣工之日或者合同约定的竣工之日起六个月内主张 | unsup | 4701.txt
关于付款证书异议部分复核的方式和程序 | unsup | 7101.txt
综上，原告还应向被告支付的工程款共计3985083.82元 | unsup | 6898.txt
”被告认为，该次会议前后，被告的股东及管理人员发生变更，原告在该次会议之后仍然找已退出被告公司的有关人员在联系单上签字，该签名无效，相应联系单上的施工内容也没有实际发生，鉴定机构在鉴定工程造价时将这些联系单上的工程量计算在内有误 | unsup | 6456.txt
当事人双方于2011年7月23日签订的《施工补充协议书》，其合同签订程序及合同内容并不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效 | unsup | 6742.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 8833.txt
2011年8月16日，湖南四公司向大邦公司支付了履约保证金500万元 | unsup | 1320.txt
合同订立时间为2013年7月28日 | unsup | 2503.txt
3、宇元置业公司提交的关于代付水电费的《客户往来账》虽然系其单方制作的材料，且两原告不予认可，但对宇元置业公司仍具有法律效力，至少可以说明宇元置业公司已经认可，自2011年6月开始，即中标合同签订一年多以前，原告方的施工人身份已经确定并开始施工建设 | unsup | 12122.txt
唐常望、王龙亮 | unsup | 5114.txt
本院认为 | unsup | 13011.txt
根据原告与被告建安公司签订的《现场施工管理和目标管理责任协议书》，被告建安公司与原告黄天友为挂靠关系，协议书没有约定被告建安公司的连带责任 | unsup | 3105.txt
23129462 | unsup | 11841.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 978.txt
原告在本案中仅提起了排除对执行标的执行的诉讼请求，在福建省晋江市人民法院（2016）闽0582民初2211号案件中提起的系确权和给付的诉讼请求，故本案的审理焦点为原告卢建设是否享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元的民事权益，并非原告主张的原告系晋江市福兴路（和平南路至石狮市）道路及景观提升工程第二标段的实际施工人的问题 | unsup | 4569.txt
工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | unsup | 11411.txt
此后，又签订工程补充协议书，约定工程的竣工日期为2012年4月8日，合同总造价为人民币685万元 | unsup | 322.txt
对此本院认为，承兑汇票并非双方当事人约定的支付方式，而根据到期付款的承兑汇票收款人如提前提取资金需承担贴现费用的特征，以交付承兑之日作为付款之日，道隧公司的投资款并未实际收回，故应以承兑汇票到期之日作为实际付款日 | unsup | 12372.txt
原告认为，案涉工程造价总计为219984068元，被告已支付工程款165440000元，双方虽约定工程质量保修金按工程决算总造价暂扣4%，但诉讼中质量保修期已届满，故4%的质量保修金也应一并返还，因此，被告尚欠原告的工程款数额为54544068元 | unsup | 6520.txt
对支付给胡昌华10000元予以认可，本院予以确认 | unsup | 9807.txt
1、闽西宾馆6号楼工程土建、水电造价 | unsup | 9816.txt
2015/9/29 | unsup | 11874.txt
该合同的主要内容 | unsup | 2474.txt
门卫室、二车间验收合格交付使用后7个工作日内，支付50万元 | unsup | 733.txt
因《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》上原告及其法定代表人的签章及被告李应慧、案外人杨学的签名都是真实的，故本院认定《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》系原告与被告李应慧、案外人杨学签订 | unsup | 12437.txt
天泽公司尚欠国都公司及其广西分公司的工程款为 | unsup | 11560.txt
被告辩称，8＃楼尚未竣工验收，故支付工程款条件尚未成就 | unsup | 13081.txt
涉案工程即寿县楚都御花园二期未完成工程造价为5059455元 | unsup | 8951.txt
2.按中值取费，工程造价为 | unsup | 11535.txt
因涉案工程经验收合格并交付使用，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | unsup | 11303.txt
第二笔 | unsup | 11081.txt
”被告孙国元经营的平泉县平泉镇国元建筑房屋维修队，名称为建筑房屋维修队，经营范围为房屋维修（需专项审批的，按许可证核定范围从事经营），被告孙国元所经营的个体工商户没有取得建筑工程资质证书承揽依法需要取得三级建筑资质证书的工程 | unsup | 863.txt
”本案中，被告东龙公司与被告白邑公司签订的《建设工程施工合同》依法成立并生效，生效的合同对双方具有约束，合同的双方应按照约定全面的履行各自的义务 | unsup | 8493.txt
被告在2018年12月6日提起反诉，要求被告支付2013年6月至2015年2月期间逾期竣工贷款利息损失、2013年7月至2014年12月期间的拆迁过渡费损失以及2013年7月至2015年10月期间的土地使用税损失均已超过三年的诉讼时效 | unsup | 13052.txt
（1）本案中，向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司之间因直接签订《内部承包协议》而成为合同的相对方，李波以武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》，其法律后果由武汉金鑫联鑫公司承受，故向武龙、刘吉安请求参照《内部承包协议》约定支付工程价款，有法律依据和事实依据，本院应当予以支持，武汉金鑫联鑫公司应当承担向向武龙、刘吉安直接支付工程欠款的责任 | unsup | 8337.txt
四、关于尚欠工程款的利息及是否支持原告所主张的违约金的问题 | unsup | 11562.txt
被询问人员是建设档案馆工作人员王育华 | unsup | 5503.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | unsup | 11965.txt
盈嘉公司虽然主张其还替建工集团垫付了3万元的地热工程款，但其既未提供建工集团的付款委托，亦未提供其与地热工程分包人签订的分包合同及结算单，其主张为建工集团垫付了3万元地热工程款缺乏证据证明，本院不予确认 | unsup | 6072.txt
依据备案合同，集中商业工程的工期为542个日历天，集中商业地下室柱截面需加固，双方当事人约定加固工程的工期为31天，施工中因集中商业地上部分需增建，双方当事人约定增建工程的工期为166天 | unsup | 6716.txt
双方拟以招标的合法形式掩盖原、被告违法签订合同进行施工的非法目的，依照《中华人民共和国合同》第五十二条第（三）项的规定，本案双方基于招投标而订立的合同为无效合同，在双方未订立中标合同的情况下，《招标文件》亦对双方不产生拘束力 | unsup | 6574.txt
不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定 | unsup | 3564.txt
本案中，原、被告对欠付工程款利息计付标准无约定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息，本院确定按照年利率6%计算 | unsup | 7927.txt
1500000 | unsup | 2159.txt
关于被告天航公司应否承担连带责任的问题 | unsup | 8683.txt
承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据 | unsup | 394.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定 | unsup | 4370.txt
包括固定总价合同和固定单价合同…” | unsup | 4983.txt
我国合同法第287条规定，法律对建设工程合同没有特别规定的，适用承揽合同的有关规定 | unsup | 246.txt
工程档案资料至少一式四份，施工单位一份,监理单位有三份 | unsup | 5415.txt
主体结构 | unsup | 7294.txt
法定代表人王作林 | unsup | 7472.txt
1.工程价款认定 | unsup | 8814.txt
2014年7月29日，北京东方华太工程咨询有限公司出具工程造价鉴定报告书，鉴定结论为鉴定金额1361394.05元，其中增项部分鉴定金额为1540470.82元，减项部分鉴定金额为179076.77元 | unsup | 11221.txt
（三）建设工程未经竣工验收的，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | unsup | 3690.txt
9月14日用铲车将程振国的施工用房全部铲除等等 | unsup | 8993.txt
（4）本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全，20天内付至已完成工程量的85% | unsup | 9047.txt
其次，关于建设工程施工合同的效力问题及工程是否竣工验收合格的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | unsup | 9580.txt
本院相继作出（2016）辽1481民初2074号民事裁定书，（2016）辽1481民初2074&mdash;1号民事裁定书，（2016）辽1481民初2074&mdash;2号民事裁定书，分别作出1、将申请人（原告）提供的担保财产，兴城市鼎晟置业有限责任公司所有的房产（兴城市房权证兴城字第SY00045688号，1812.78平方米 | unsup | 5880.txt
根据本院查明的事实，对于2-2号房屋，协议约定为“2007年11月20日开始进行施工，于2008年5月30日达到房屋可预售节点”，取得该房的预售许可证日期为2008年5月22日，故XX公司并不存在该房的延误工期的事实 | unsup | 11666.txt
且根据建筑工程业的常理及一般人的常理不可能让外委工程拖延一年之久，不仅建设单位不允许施工单位也是不允许的 | unsup | 5323.txt
155600 | unsup | 11838.txt
“未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | unsup | 9149.txt
证据23，原告对证据的真实性、关联性无异议，但认为第二次鉴定是没有必要的，即使鉴定机构可以收取鉴定费，也应当由被告承担 | unsup | 6159.txt
经过招投标后，闽中公司中标，中标后闽中公司与南洋公司签订了与原内部承包合同一致的建设工程施工合同，只不过一个是在中标前一个在中标后，但实际履行的工程量却没有变化，其结算方式也是按原内部承包合同进行，因而闽中公司与南洋公司所签订的两份合同都是合法有效的 | unsup | 10713.txt
通用条款44.3，发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同 | unsup | 8054.txt
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 | unsup | 8036.txt
（6）2016年4月14日的100万元，原告称该款为借款，且该款支付给钢材供应商潘永顺，不应计入支付给原告的现金付款内，但张学忠向瑞信公司和吉运公司九分公司出具借款承诺，承诺该借款本息在支付工程款是予以扣除，故应计入已付款中 | unsup | 4771.txt
原告卢建设以享有被冻结865万元款项的民事权益为由，请求撤销本院于2016年2月18日、19日作出的（2015）南执字第1124号民事裁定书，停止对第三人晋江市市政园林局银行账户存款的执行是否有事实及法律依据，即原告卢建设是否享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元的民事权益 | unsup | 4564.txt
本案结算以施工方容福公司实际完成的工程量参照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》进行结算工程款 | unsup | 4685.txt
于2013年11月19日收到工程款200,000元 | unsup | 485.txt
19栋已付款 | unsup | 2067.txt
本案中，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺 | unsup | 11075.txt
3.金地花园建设项目分离协议书1份 | unsup | 7599.txt
应支付违约金金额（月息） | unsup | 1536.txt
五、飞翔公司存在诸多违约行为，应该依法承担违约赔偿责任 | unsup | 5584.txt
本案工程停工后双方在基于合同有效的认识下，一直针对合同是否继续履行和应否解除进行协商，未进行工程款的结算，故逾期付款利息应自起诉之日计算至欠款实际给付之日止 | unsup | 3190.txt
案涉工程投入使用时间为2014年11月1日，该日期视为案涉工程竣工验收时间，故5%保修金即14155671.79元应于2015年11月14日返还，万特公司未能在该日返还，应自该日起以14155671.79元为基数按同期同类银行贷款利率的2倍计算利息至款清之日止 | unsup | 4004.txt
1、本工程预结算均执行…… | unsup | 9029.txt
对第三方审核仍有异议的，则在7日内将异议部分的结算交由法院裁决，裁决后由责任方承担一切责任 | unsup | 5858.txt
我是辽宁方圆建设项目管理有限公司葫芦岛分公司监理总工程师 | unsup | 5293.txt
最后，我国法律对此类法律关系并无可以突破合同相对性原则的特别规定 | unsup | 9988.txt
关于被告提出的鉴定结论中原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中的主张，因被告提交的证据足以证明上述工程确由被告完某某，而原告虽提出异议，但未能提供充分证据证明上述工程由其施工，故鉴定结论中应扣除原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装的工程价款，即应扣除1311740元（340917元+844823元+96000元+30000元） | unsup | 1105.txt
其次，对于应扣滞纳金、水电费、工期罚款、南汇杯、文明工地等部分 | unsup | 12020.txt
关于原告顺通公司要求被告花开富贵公司对被告九龙公司在本案中全部付款义务承担连带责任能否成立的问题，本院经审查后认为，花开富贵公司作为九龙公司的担保人参与了涉案《支付工程尾款的补充协议》的签订，根据该补充协议第六条和第七条的约定，花开富贵公司愿意为九龙公司履行该补充协议承担连带保证责任，保证的范围及于九龙公司按照该补充协议第三条确定的支付方案应付的工程款本金、利息及其他由此产生的一切费用 | unsup | 3753.txt
本院认为，合同的价款以黄东与被告签订的合同结算，黄东作为案涉工程的实际施工人，相应权利义务应以黄东与被告签订的《建设工程施工合同》作为依据 | unsup | 13090.txt
对于材料费和人工费的补差部分，XX公司所作的补偿200万元的承诺，依法有效，应计入XX公司应得的工程价款部分 | unsup | 12026.txt
20110925 | unsup | 1996.txt
工程名称 | unsup | 7244.txt
2013年5月30日，原告作为施工单位、被告作为建设单位签订《补充协议》一份，内容为 | unsup | 10217.txt
以下项目部作为工程直接费的取费基数计取费用，按照2%计取管理费 | unsup | 1052.txt
2013年7月18日至20日因雨申请顺延3天，九洲公司及监理单位同意顺延2天，应按照2天计算 | unsup | 55.txt
水泥、砂、石料由甲方全部供应，价款由甲方负责，并随支付工程款时扣除 | unsup | 10437.txt
后，华宇广泰向鸿丰公司交纳履约保证金2000000元 | unsup | 11412.txt
395884.44 | unsup | 1790.txt
3、《房屋租赁合同》、《文山市城区城市道路临时占用许可证》复印件各一份，证明原告的违约行为导致该工程项目在2017年才全部完工，被告在2017年年底才将房屋出租他人用于经营酒店，该酒店2019年才正式营业，被告因此遭受的租金损失高达数十万元 | unsup | 9731.txt
综上所述，道隧公司的部分诉请于法有据，本院予以支持 | unsup | 12377.txt
二是2015年5-6月处于半停工状态，窝工严重，补偿窝工费（按245人计算30天），7350工日乘以50元/工日，合计36.75万元 | unsup | 9686.txt
14,568.81 | unsup | 1757.txt
13#、15#楼吊篮拆除延期24天 | unsup | 7227.txt
2015年8月26日起为4.60% | unsup | 8621.txt
22.房产测绘报告2份 | unsup | 7661.txt
依据2018年5月4日《叶城县金果小区1号、2号、22号楼工程项目资金拨付计划及复工方案》甲方 | unsup | 11130.txt
根据协议，实际认可的4月1日，拖延一个半月工期，为了赶工期，原告加大了投入 | unsup | 5250.txt
即以133537421.60元（161481772.47元×90%-11796173.63元）为基数，按照中国人民银行同期贷款利率标准，从2015年7月20日开始计算至2017年1月6日止 | unsup | 9678.txt
因双方明确约定了付款期限，且约定如果精王公司未按本协议约定的时间付款，则应按日万分之三向来宝公司支付逾期利息，直至给付所有款项为止，该约定并未超出法律规定，且精王公司并未对此提出异议，故对来宝公司要求精王公司支付逾期利息的请求予以支持 | unsup | 12964.txt
32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可 | unsup | 413.txt
上述款项，原告主张的实际收到的款项与二被告主张的金额一致，故以原告实际收到的金额计入已付款中 | unsup | 4794.txt
本案所涉及的丽景家园小区建设项目已经竣工验收，应该由施工单位提交的材料齐全 | unsup | 5304.txt
综上，本院认定双方实际履行的是案涉2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同） | unsup | 6000.txt
2013年3月21日，六安市公安局、交通局等联合发文，自2013年4月6日起对案涉施工路段进行封闭开挖施工 | unsup | 3965.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | unsup | 9360.txt
参照《内部承包协议》第六条的约定，到2016年5月27日涉案工程总造价数额才确定，本院确定对于未付工程款的利息损失以2016年5月27日为计算起点，按照中国人民银行同期同类贷款利率计息 | unsup | 8386.txt
1#、2#、3#、4#、8#及地下车库的完整技术档案、施工管理资料及完整的竣工资料缺乏依据，但建工集团应向大豐置业交付其施工完成部分已经形成的技术档案、施工管理资料及竣工资料，应交付其签署的质量合格文件及工程保修书 | unsup | 8776.txt
801024.7 | unsup | 1547.txt
3、商品混凝土材料费100000.00元（争议项） | unsup | 10484.txt
27232210.66 | unsup | 2303.txt
故富丽公司应当按照《倒排计划表》的约定向卉森公司支付“工程关键节点工期延误违约金”4260.00万元，鉴于该项违约金的约定过高，反诉人主动将其降低为2130.00万元 | unsup | 6960.txt
被告并无证据证明原告与缪泽荣、梅端华确认的案涉工程实付工程款5176万元，存在以其他工程价款抵扣的事实 | unsup | 1283.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | unsup | 9584.txt
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程 | unsup | 11200.txt
关于诉争工程的承包关系，根据各方陈述可以认定，诉争工程开发单位为置业公司，总包单位为合作公司，诉争工程的3、4号楼外墙保温部分由合作公司分包给孙柏成，孙柏成转包给原告，7号楼外墙保温部分虽然按照原约定属于徐品的施工范围 | unsup | 12064.txt
4、被告收到的结算书中原告作出的当时结算总价49071225.44元 | unsup | 5561.txt
对于被告提供的证据一至三十三，其中不属于原告施工范围的项目，本院不予采纳 | unsup | 6450.txt
2、被告方当庭所问的问题有相当一部分不属于该证人的工作范围，也证明被告没有证据，证人也不能证明职责之外的事情 | unsup | 5465.txt
依照双方合同约定，双方约定的付款年度应认定为自然年度，因此，对原告要求的付款比例本院不予认定 | unsup | 11327.txt
（2）关于二期工程拖欠工程款的数额问题 | unsup | 4420.txt
4#楼主体封顶（含层面构筑物），完成截止时间5月20日 | unsup | 10638.txt
施工单位、代建单位意见 | unsup | 7874.txt
该证据只是施工计划在施工过程中不可能完全按照计划完成是否影响工期我方认为应参照施工网络图不是横道图、建设单位、施工单位、监理单位三方日志综合认定，该证据影响进度应原告方举证，但是我方愿意提供全面的施工日志 | unsup | 5374.txt
闽中公司已向吴东安支付的11983300元中国家税收782509元（税率6.53%，即11983300元*6.53%=782509元），其中交营业税521944.6元（2015年3月30日3万元系保修工人工资，因吴东安工程未完工就提前撤出，导致工程有漏水等问题，请工人进行保修），其余为企业所得税，另支付工程管理人员工资95400元及其他费用466元，合计878375元 | unsup | 10829.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 | unsup | 11325.txt
诉讼中，地金公司提交了地，地金公司提交了地金公司与甘肃至行律师事务所签订的《法律服务合同》案涉诉后委托甘肃至行律师事务所提供法律服务，共需向该所支付律师代理费250000元的事实 | unsup | 10990.txt
在建设工程施工合同中，施工工期是合同的实质性内容，招投标双方在招投标前对与此有关的事项进行的磋商应属法律规定的对实质性内容进行的谈判 | unsup | 12118.txt
同时，根据双方签订的合同通用条款33.3“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”以及专用条款35.1中“本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任 | unsup | 8145.txt
证据42号，快递详单本身是真实的，但没有卉森公司人员签字，但不能证明卉森公司已经签收 | unsup | 7003.txt
因此，在鉴定造价中应扣除被告未施工的工程款1034800元，鉴定造价应为13670269.98元 | unsup | 6178.txt
3、工程竣工之后，鼎晟公司即及时要求与飞翔公司进行工程结算，但飞翔公司拒不进行工程结算 | unsup | 5559.txt
1、根据施工图纸要求，南大门口还有2个75cm×75cm装饰罗马柱 | unsup | 509.txt
门窗等单项工程应在2014年9月6日至10月5日之间完成 | unsup | 5369.txt
另查明，2016年11月29日，海协公司与海南昌宇律师事务所签订《法律事务委托合同》，由该所为海协公司在本案中提供律师服务，海协公司向其支付律师服务费884328元，海协公司于合同签订后已支付律师服务费200000元 | unsup | 2781.txt
1、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付拖欠工程款1,514,921.73元 | unsup | 7369.txt
另外，根据《合同4.4（3）》原告应按照被告要求格式编制结算文件，配备与甲方相同的预算软件 | unsup | 5762.txt
证据5，被告对证据的真实性无异议，对证据的证明目的有异议 | unsup | 6095.txt
依据竣工验收资料，集中商业工程于2015年元月16日综合验收合格，在合同约定工期内竣工 | unsup | 6720.txt
上述应计入已付款的金额为8550384.12元 | unsup | 4798.txt
”第十八条规定 | unsup | 9139.txt
临湘市建筑工程质量监督管理站对临湘市名流花园二期工程3#楼出具《建设工程质量监督报告》，确认竣工验收时间为2015年10月13日，确认工程质量合格，同意竣工验收备案 | unsup | 1425.txt
按照《协议书》“审核费的支付由双方负担，按施工单位送审的结算总价，与审定的结算总价比，如核减率在8%以内的，审核费由合浦昌林房地产公司承担，核减率超过8%所产生的审核费用由广西廉凯公司承担，并由合浦昌林房地产公司从结算总价中直接扣除 | unsup | 6043.txt
原收到陈鑫交付的（姚安大酒店）项目、（姚安西街小学旧城改造）项目保证金，金额￥300万元大写 | unsup | 8465.txt
对第八组证据所载明的内容予以认可，但是不符合法定形式，没有负责人签字 | unsup | 12490.txt
其次，从原、被告签订的《补充协议（二）》的相关条款，以及原告xx公司申请被告xx公司支付工程进度款、被告xx公司支付工程进度款项的情况和原告xx公司在施工过程中向被告xx公司发出的“工程联系函”可以看出，原告xx公司一直为被告xx公司部份垫资对上述楼盘进行基础、主体的工程的施工，被告xx公司不按约定支付工程进度款项，势必给原告xx公司在施工过程中产生的停工损失、机械费用的损失、材料商违约的损失以及原告xx公司融资成本加大等等，这些损失都需考虑，依照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | unsup | 2420.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 3667.txt
如上述分析，XX公司以其取得《上海市商品房预售许可证》的时间作为计算XX公司延误工期的时间，本院不予采纳 | unsup | 11996.txt
在本案诉讼中，经同源公司申请、本院依法委托，兴诚建公司采用本工程所涉项目的工程量计算、单价的确定、定额的套用、材料价格的采用、取费标准的执行等，依据国家、省、市相关规定的方法，对本案闽西宾馆6号楼工程土建、水电造价、总承包配套服务费进行了鉴定，鉴定意见均是由具有相关的鉴定资格的鉴定机构及鉴定人员依法定程序作出，具有客观性和权威性，且符合证据性质，本院认定应作为本案定案依据 | unsup | 9847.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | unsup | 3147.txt
按已完工程量造价的60%支付，工程竣工验收前支付工程预算价的85%，结算后支付工程总造价的97% | unsup | 1079.txt
1、关于被告所谓&quot;原告不交钥匙，没有交付工程&quot;问题 | unsup | 5636.txt
2、鉴定人未经法庭准许拒不到庭接受质询，鉴定意见不能作为认定事实依据 | unsup | 1245.txt
4500000 | unsup | 11819.txt
由此可见，被告作为建设单位对造成基坑塌陷的过错大于原告 | unsup | 12827.txt
4．原告对涉诉工程款是否具有优先受偿权 | unsup | 8212.txt
（一）关于案涉工程施工合同的效力问题 | unsup | 11728.txt
18栋已付款 | unsup | 2321.txt
第二十三条，当事人对部分案件有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确立，或者双方当事人请求对部分事实鉴定的除外 | unsup | 3674.txt
在鉴定过程中，双方确认最终以现场实际情况为准的鉴定原则，因此施工图纸或洽商签证记录内容与勘验现场不一致的内容-337063.35元，本院予以扣减 | unsup | 2995.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | unsup | 887.txt
其次，从工程施工过程中付款行为来看，被告是根据四川龙达建设公司出具的委托书（明确工程款支付账户、户名）指示付款，即被告实际是向四川龙达建设公司履行支付工程款义务 | unsup | 10059.txt
2”及编号为7-2-2的“1 | unsup | 625.txt
13258985.45 | unsup | 2288.txt
据此计算，案涉工程总造价为283113435.91元，中色十二冶公司应承担工期延误违约金为6002004元 | unsup | 3976.txt
”故在建设工程质量合格的情况下，实际施工人李建南直接向东建公司请求参照合同约定支付工程价款，有法律和法理依据 | unsup | 4044.txt
经审查，2014年12月10日陆培林借款500000元，仅有暨阳公司签字同意，也无冲抵鼎元公司工程款的意思表示，该500000元借款不宜认定为已付工程款 | unsup | 3799.txt
在2016年8月中旬我方工作人员接到被告方冯总电话相约第二天一起到档案馆报送资料，我方按照要求报送 | unsup | 5511.txt
2、建设工程施工合同订立时间为2013年7月23日，该合同对于消防工程具体项目、具体范围及工期进行了明确约定，与被告的劳务分包合同是两个独立的合同，消防工程不属于被告的分包范围 | unsup | 3391.txt
2.人工补差即联系单30号，原告主张应增人工补差费5,921,175元，并提供30号联系单佐证，经查，该联系单没有被告签字盖章，不符合《建设工程施工补充合同》规定的 | unsup | 12835.txt
壹仟万元整……八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任 | unsup | 9081.txt
原告对该证据的真实性有异议，质证称该证据是复印件，没有原告方的签字或盖章，未经原告同意，不应采信 | unsup | 967.txt
而吴东安的工程款全部是从闽中公司领取的 | unsup | 10743.txt
”被告所施工的1号车间地面“厂房内根据生产工序分隔为多个车间，各车间的水泥地面均呈现不同程度的裂缝，裂缝数量多，裂缝宽窄不一、方向无序 | unsup | 869.txt
反之，承包方不能请求发包方支付工程 | unsup | 160.txt
根据原告与被告嘉华公司签订的《建设工程施工合同》附件3即《房屋建筑工程质量保修书》第五条“发包人在本工程竣工或移交使用期满2年内后，按实有保修金60%返还承包人，满五年后把实际所余保修金返还给承包人”的约定，涉案工程已于2012年7月16日移交青州市公安局使用，二被告应于2014年7月16日返还原告质量保修金2362809元（78760291.78元×5%×60%），于2017年7月16日返还原告质量保修金1575205元（3938014元-2362809元） | unsup | 3878.txt
中心医院是否延期盖章不影响合同的成立 | unsup | 5087.txt
3、《“关于催讨工程款函”的回复函》，拟证明反诉原告未能及时支付工程进度款造成工期延误，而非反诉被告单方原因造成工期延误 | unsup | 8011.txt
此处有296977.41元为18#基础款，18#主楼只能算支付403022.59元 | unsup | 1849.txt
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | unsup | 758.txt
20110721 | unsup | 1858.txt
且容福公司为本次鉴定垫付鉴定费共计80万元 | unsup | 4654.txt
2015年10月11日，安徽省高级人民法院判决解除九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》及《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》，本院认为中城投六局违约截止的时间也应以2015年10月11日为准 | unsup | 138.txt
第三，新东阳公司对建设工程价款享有优先受偿权的范围 | unsup | 11968.txt
本院认为，首先，原告喀什华厦公司提供的证据即涉案的1号楼、2号楼、22号楼《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》显示，涉案工程经喀什东方汇科公司（建设单位）、勘察单位、设计单位、喀什华厦公司（施工单位）、监理单位五方验收，验收结论为质量合格 | unsup | 11048.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 12101.txt
&quot;说明被告已经收到我方的施工档案资料 | unsup | 5649.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间 | unsup | 12364.txt
本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款之规定，原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 | unsup | 12573.txt
二、涉案工程造价及被告泰隆公司所欠付工程款数额 | unsup | 10011.txt
自2016年11月1日起至2016年11月30日止，以35,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | unsup | 8254.txt
2015年3月20日，潘国彬向本院提交《工程造价鉴定申请书》，要求对其施工的合同内工程（综合楼、主钢结构厂房、基础、室外除尘设备基础）以及2013年7月28日潘国彬与建诚奎屯分公司签订的建设工程施工合同工程外工程分别进行工程造价鉴定 | unsup | 2515.txt
证明被告正在安装防盗门等，工程未完工 | unsup | 7675.txt
工程质量保修金余额826192.55元尚未到退还的时间，对该826192.55元本案不予处理 | unsup | 3814.txt
证据一、《建设工程施工劳务分包合同》一份，证明唐山冠华制冷设备安装有限公司（简称冠华公司）与唐山川凯劳务服务有限公司（简称川凯公司）于2013年3月19日就河北联合大学8号宿舍办公楼工程建立劳务承包合同关系，合同价款共计5355000元，建筑面积10500平方米，每平方米510元人民币包干，开工日期2013年4月1日，竣工日期2013年9月27日及合同违约的处理办法 | unsup | 3288.txt
叶城县金果小区2号楼建设项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与机构4本、施工日志1本、给排水与采暖电气2本（其中施工资料2套，1套留建筑单位，1套城建局归档 | unsup | 11179.txt
根据上述规定，双方应按照合同中规定的价款作为工程结算的依据 | unsup | 4141.txt
证明原告已付工程款300万元 | unsup | 7644.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | unsup | 12303.txt
原告要求解除双方间的合同，但解除合同的前提是合同依法成立并生效，而无效的合同自始没有法律效力，无需解除，故本院对原告要求解除合同的请求不予支持 | unsup | 5928.txt
第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外” | unsup | 3868.txt
9.2012年3月20日，招标人南洋公司向闽中公司发出《中标通知书》，载明 | unsup | 10613.txt
2017年12月22日，湖南天鉴工程项目管理有限公司作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》，鉴定结论为 | unsup | 1346.txt
1713741 | unsup | 2270.txt
建设工程项目的竣工验收是全面考核施工工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序 | unsup | 12007.txt
本案中，案涉工程的最后竣工验收日为2015年6月2日 | unsup | 3823.txt
（八）原告未提供证据证实工程结算中需含分包工程配合费，故对该费用不予认可 | unsup | 8173.txt
1号楼工程价款=1号楼工程建筑面积17213.28平方米×工程造价800元／㎡包干价（含税）=13770624元 | unsup | 11060.txt
根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同 | unsup | 4532.txt
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 | unsup | 5085.txt
七、关于被告建安公司应否对上述费用承担连带责任的问题 | unsup | 3104.txt
第三笔 | unsup | 11092.txt
1.2016年1月，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-18#楼室内厨房天燃气管道吊洞补洞，、2-2期A区叠拼楼梯梯步施工，室内室外收边收口及质量改由罗正富班组完成 | unsup | 7123.txt
20110401 | unsup | 1716.txt
总承包性质，包工包料，1－5#楼桩、基础、主体等工程有包干单价的计价方式（地下室和本补充协议约定可调整部分除外） | unsup | 1414.txt
故对该部分租金容福公司应依约向嘉盛公司支付 | unsup | 4694.txt
”智发酒业公司未能按合同约定履行还款义务，构成违约，应承担违约责任 | unsup | 834.txt
关于原告诉请被告依照合同约定的月利率2%计算至生效判决确定之日止的逾期付款利息问题，因双方于本案诉讼前对工程款存在争议，原告不能举证被告每进度欠付工程进度款数额，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | unsup | 6579.txt
5.施工期有关的技术联系单、技术核定单、通知、现场签证记录等资料 | unsup | 1171.txt
本案中，当事人关于付款期限的约定，因建设工程施工合同无效，而不应对当事人产生法律效力，对两原告要求支付工程进度款利息的诉讼请求，应不予支持 | unsup | 12184.txt
虽然建设工程施工合同无效，但是合同项下的建设工程已经实际竣工并交付使用，在确定工程价款时，故不能再以合同约定作为确定工程价款的依据，而本案争议的工程款，在双方订立合同时没有具体数额，详细的标准，应当以鉴定方式确定工程价款，双方均表示同意委托鉴定来确定工程款，本院予以采信 | unsup | 4138.txt
1040504.4 | unsup | 2174.txt
冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成楼梯台阶防滑沟工程，原告支出劳务费3万元 | unsup | 3528.txt
第四，关于益宁公司欠博源公司工程款的具体数额问题 | unsup | 4438.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质的 | unsup | 12439.txt
（3）肖辉老总说 | unsup | 10660.txt
一、根据提供资料闽西宾馆实际支付款3497.352062万元，不含闽西宾馆垫付玻璃款38.5万元以及铝合金窗限拉及窗锁安装项目的施工方支付的1.3640万元 | unsup | 9822.txt
原告应于本判决发生法律效力之日起七日内向被告玖信公司支付应负担的鉴定费149150.13元，被告玖信公司应于本判决发生法律效力之日起七日内向本院缴交尚欠的受理费、财产保全费共23050元，原告多交的受理费、财产保全费共23050元由本院予以退回 | unsup | 12428.txt
第十八条规定 | unsup | 3887.txt
1-11，面积46.67㎡ | unsup | 8106.txt
根据双方合同约定，在扣除10%质保金后，被告应给付原告剩余工程款15863046.84元，及自2017年9月5日起至清偿完毕之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息 | unsup | 9466.txt
（3）仲裁机构要求停止施工 | unsup | 8050.txt
三、协议一份，欲证明 | unsup | 12451.txt
“当事人对欠付工程价款的利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 5121.txt
由于双方当事人均未能提供充分证据证明实际开工时间，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款之规定，义银公司作为承包方，对其按合同约定工期完工负有举证责任，而未能提交实际开工时间的证据，应承担不利后果，按照文峰公司主张的2012年9月15日开工计算 | unsup | 6701.txt
（一）因重大误解订立的 | unsup | 2808.txt
门窗等单项工程应在2014年9月6日至10月5日之间完成 | unsup | 5612.txt
甲方收取乙方保证金468000元，在甲方支付乙方的工程款中分二次扣留，并在工程完工并通过竣工验收后一个月内返还 | unsup | 6273.txt
当转入到指定账户内的款项达到诉讼保全额度2500万元时，对查封10000平方米范围内的剩余房产面积解除查封 | unsup | 5886.txt
以未付工程款78378915.13元（78392539.52元-13624.39元）为基数，从2014年2月28日计算至2014年5月11日 | unsup | 3732.txt
19栋已付款 | unsup | 2259.txt
2008年7月17日，广丰建设与新建水泥订立《建设工程施工合同补充条款（外网）》，约定 | unsup | 6275.txt
建设工程项目的竣工验收是全面考核施工工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序 | unsup | 11675.txt
双楼建设公司对海安劳务公司以市场价对涉案工程进行结算不予认可，并辩称双方签订的涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12597.txt
40,354.83 | unsup | 2366.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条第一款、第一百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条之规定，裁定如下 | unsup | 10075.txt
钢结构网架工程，合同价为640,000元 | unsup | 10200.txt
证据2因涉及被告深圳中交天航南方交通建设有限公司与中交一航局第五工程有限公司之间的关于"神头分包款"结算情况，而一航五公司并未出庭，无法确认该组证据的真实性、关联性，且原告是以违法分包为由主张被告天航公司承担连带责任，被告天航公司以该组证据证实其不存在欠付工程款的事实，与本案需查明的事实之间缺乏关联性，对其证明力不予认定 | unsup | 8552.txt
2015年10月，建设单位飞翔公司组织了丽景家园小区1#至10#楼的竣工验收 | unsup | 5535.txt
1、乙方前期垫资500万，以实际完成工程进度为准，以后主体结构每完成工程进度300万元人民币为一个进度结算点，根据乙方编制工程形象进度预算经双方认定作为本工程进度结算依据，甲方并在乙方报送形象进度2日内进行拨付工程进度款（不含安装工程） | unsup | 5841.txt
关于原告主张对被告所欠工程款在案涉工程折价、变卖或拍卖的财产价款享有优先受偿权的问题 | unsup | 11274.txt
19栋已付款 | unsup | 2276.txt
2013年6月3日福建南洋物流有限公司付款审批单有以下内容 | unsup | 10737.txt
二、乙方须于2013年12月17日前完成A区回填土工作，完成后，甲方支付乙方进度款200万元 | unsup | 8590.txt
而宇元置业公司主张，其在付款后认为原告方收取该费用没有依据，遂认为应作为工程款予以认定 | unsup | 12165.txt
2016/8/24 | unsup | 11920.txt
经依法委托鉴定，于福涛施工完成的本案所涉工程的工程造价为6371663元，扣除被告已实际支付的3949921元，被告尚需支付原告工程款2421742元 | unsup | 4.txt
2009年7月7日，新建水泥致函广丰建设，载明 | unsup | 6357.txt
未完工工程造价为15095608.14元 | unsup | 112.txt
上述事实，已为发生法律效力的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍民一重字第4号民事判决书所确认，且二被告未提交相反证据足以推翻该事实 | unsup | 3870.txt
兴城市建筑工程质量监督站出具了1#至10#楼房的《质量监督报告书》综合评价为 | unsup | 5792.txt
原告已付被告工程款20637000元，尚应支付被告工程款3886551元 | unsup | 6401.txt
综上所述，本院认为，吴东安作为涉案工程实际施工人已完成涉案工程施工，该工程经验收合格，闽中公司应向其支付工程款 | unsup | 10861.txt
钱国木业公司及崎丰厂表示，除了上述4,200,000元工程款外，还曾于2012年1月8日向繁宝公司的工作人员汪金合支付两笔款项，金额分别为28,630元及5,370元 | unsup | 496.txt
中国建设银行股份有限公司台州分行均无异议 | unsup | 6431.txt
综上无论丁蔡俊与恒基公司之间系借用资质关系还是转包合同关系，丁蔡俊均符合实际施工人的构成要件 | unsup | 9329.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | unsup | 4466.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 12654.txt
是否应返工应按照总承包单位的意见为依据，而并非原告方，返工数额的给付及确认应以验收报告为基准 | unsup | 3337.txt
证明被告方违约，开工时间顺延，工期拖延了 | unsup | 5265.txt
甲方或乙方致文对方的文字性工作联系函等必须在72个小时内予以明确答复，如超过72小时未答复视收函方默许认可 | unsup | 2428.txt
2008年12月12日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号B区块室外进户强电低压电缆穿线工程施工合同》，约定 | unsup | 6318.txt
因鉴定结论第七.11条说明社保费单列，不计入工程造价，因此明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后鉴定结论中列明的社会保障费1290292.81元应由明鑫公司向王建军支付 | unsup | 8817.txt
被告认为依据相关规定，在已建工程存在质量问题修复并经竣工验收合格之前，被告有权不支付原告工程款，而原告认为工程不存在质量问题，对此双方均提交了相应证据 | unsup | 8265.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定 | unsup | 12128.txt
证明楼梯间大理石是由被告包给第三方李某甲完某某 | unsup | 1001.txt
承包范围为综合楼（职工宿舍楼）、主钢构厂房、室外除尘设备基础 | unsup | 2497.txt
查封范围内的房产允许被告销售，但不得出租、赠与、转让、毁损等 | unsup | 5884.txt
被告提出的案涉工程系原告与缪泽荣合作开发，缺乏事实根据，本院不予采信 | unsup | 1284.txt
（3）乙方在竣工验收合格后15天内按当地政府部门规定由乙方向甲方移交完整的竣工资料 | unsup | 5867.txt
兴诚建公司接受本院委托并进行鉴定工作后，向本院出具了以下材料，1、2017年5月18日出具《关于龙岩市闽西宾馆6号楼工程鉴定成立团队的函》一份，该函体现 | unsup | 9819.txt
之后，原告中标承建被告投资开发的位于临海市柏叶路河套路南侧的国际汇晶城商品房项目的建设工程，汇晶城工程分为一、二两个标段，一标段经招投标于2007年11月8日签订施工合同，之后双方于2008年4月8日签订了一标段的补充协议，而且双方还在同日签订了二标段的补充协议 | unsup | 6461.txt
发生在此期间的第37号、38号、39号、40号《经济、技术签证核定单》确实也没有监理单位和建设单位人员签字盖章，但鑫红光公司最终予以了认可 | unsup | 9620.txt
对原告提供的补充证据3，施工合同补充协议不是真实的，上面被告的公司印章不是法定的印章，有可能是原告伪造的 | unsup | 9383.txt
2.2016年12月7日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为3.9125万元 | unsup | 7131.txt
宇元置业公司于2013年4月22日与衡洲建设公司一通分公司（乙方）签订的《协议书》是对前述《补充协议》中约定的以房抵工程款的变更和细化，在《补充协议》无效的情况下，依法也应属无效合同 | unsup | 12131.txt
经核，楚湘公司对上陵公司提交的本诉第四组证据中《工程量经济签证单》真实性无异议，其中签证部位为酒店大堂A段1-4轴框架柱的《工程量经济签证单》可以证实，楚湘公司仅对酒店大堂A段1-4轴框架柱进行了返工，且该部分造价已经计入本次司法鉴定意见中，所以楚湘公司主张酒店大堂屋面混凝土结构由其浇筑后返工不符合本案实际，故该部分工程造价940148.17元（含税）不应计入工程总造价 | unsup | 2892.txt
车间二，土建总价1,169,445元，安装总价142,554元 | unsup | 350.txt
”该表备注“施工电费未扣除” | unsup | 9108.txt
884428.74 | unsup | 2175.txt
该笔进度款分两次支付 | unsup | 8603.txt
”没有签署日期的施工合同第32.1条约定“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告 | unsup | 11981.txt
根据第三份备案合同，计划开工日期2013年6月1日，计划竣工日期2014年10月31日，合同总工期为315天，建筑面积6181.35平方米，合同总价款5779560元 | unsup | 4239.txt
当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应认定无效 | unsup | 6610.txt
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量"的规定，根据民事诉讼"谁主张、谁举证"的原则，原告作为涉案工程的施工单位，其主张工程款，应提供工程款数额的相应证据，此时，举证责任的承担主体系原告 | unsup | 8644.txt
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 | unsup | 1139.txt
（二）金果小区1号楼、2号楼、22号楼施工预算3本、完工结算申报3本 | unsup | 11182.txt
②工程开工日期为2015年4月10日，在双方约定的原告依协议完成第一笔融资后 | unsup | 5952.txt
第九，关于被告上东新城公司提出工程由斜坡屋面改为彩钢屋面应找补差价的主张，因原、被告双方约定按照固定价结算工程价款，不存在找补差价的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | unsup | 9603.txt
证据三、《河北联合大学8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况》一份，证明2013年10月5日对8号宿办楼验收的结果是“未达到竣工验收标准条件” | unsup | 3292.txt
“……承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 | unsup | 8485.txt
21,489.80 | unsup | 2064.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 1099.txt
”因此天马公司还应向泰诚公司支付的工程款为 | unsup | 9514.txt
关于涉案工程总造价的认定，（一）、鉴定单位确认的工程造价137711072.60元，其中1、关于安全文明措施费，大豐置业认为建工集团施工中未创建安全、文明工地，不应计取该费用 | unsup | 8707.txt
张玉在涉案工程中系履行职务行为 | unsup | 5042.txt
合同双方当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，应按照约定结算工程价款 | unsup | 4157.txt
4、2009年7月6日协议第七条约定 | unsup | 10540.txt
本院认为，该协议仅是意向性协议，并非正式的建设工程施工合同，且各方对涉案工程造价的审定并未提出异议，喳西泰公司以该合同约定计付实际施工人刘吉安、向武龙的工程款依据不足，本院不予采信 | unsup | 8364.txt
因此，东莞市黄江嘉泰玻璃店出具的证明并不足以证明案涉工程存在质量问题 | unsup | 3584.txt
博源公司放弃建设工程价款优先受偿权的承诺，损害了建筑工人的利益，故博源公司放弃工程价款优先受偿权承诺均无效 | unsup | 4482.txt
对该鉴定结论，原告有异议，认为鉴定结论偏低 | unsup | 4540.txt
关于被告张光俊辩称其不是涉案合同的相对方，不具备主体资格，不承担相应责任的意见，因被告严加福与被告张光俊系夫妻关系，且在严加福下落不明后，原告将承建工程主楼交付给了被告张光俊，被告张光俊亦向原告支付了部分工程款，其属于共同发包方，因此对此意见本院不予采纳 | unsup | 10360.txt
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定规定，判决如下 | unsup | 3049.txt
经本院现场核实，涉案工程中彩钢厂房部分被告已经使用，其他部分也已经部分使用 | unsup | 7907.txt
经庭审质证，原告(反诉被告)对被告(反诉原告)提供的证据1，真实性、合法性没有异议，关联性有异议，认为开票只是原告(反诉被告)一个附属义务，而在建设工程施工过程中，原告(反诉被告)的主要义务是完成工程施工，被告(反诉原告)的主要义务是按时向原告(反诉被告)支付工程进度款，被告(反诉原告)不能以原告(反诉被告)的附属义务来对抗被告(反诉原告)的主要义务，而且截止工程竣工那天，被告(反诉原告)所支付的工程款并没有达到合同约定的85%，所以这份合同也证明由于被告(反诉原告)的逾期支付工程进度款导致工期延误 | unsup | 7991.txt
（一）关于案涉工程是否为原告德江征美公司承建 | unsup | 4511.txt
4,620.99 | unsup | 1793.txt
第一组，1-128号，工作联系单有卉森公司工作人员签字盖章的，予以认可，没有卉森公司人员签字盖章的均不予认可 | unsup | 7032.txt
所谓地暖18135元没有证据支持 | unsup | 5578.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | unsup | 2741.txt
2013年3月25日，繁宝公司向崎丰厂发出施工联系单，内容为，关于车间一浇砼事宜，我施工队将定于2013年3月26日对车间一(五楼)进行浇砼施工，由于场地有限，我施工队请杨总在提前做好相关质量验收的同时安排好生产经营、以便生产，施工顺利进行 | unsup | 506.txt
2、工程造价 | unsup | 10405.txt
中色十二冶公司认为万特公司提供的决算书不能证明电缆系中色十二冶公司损坏，其中很大部分是电缆改造费用而不是维修费用，即使是中色十二冶公司损坏也应由中色十二冶公司与电力公司结算，且该费用不能计入已付工程款，只能作为损失予以主张 | unsup | 3950.txt
2013、11、2号”，后经原告追要，被告王龙亮于2014年1月30日分三次向原告支付工程款270000元，至2014年2月28日，被告王龙亮除归还工程款270000元外，没有支付工程款及利息 | unsup | 5115.txt
2013年8月14日至2014年8月21日，天泽公司通过银行转账18笔，共计3085万元 | unsup | 11538.txt
在本案中，蒋大平与安泰公司均承认双方系挂靠关系，因为涉及案外人权益，本院并不完全以双方自认内容确认双方的法律关系 | unsup | 4935.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，但涉案工程并不包含在该合同范围内，故该合同不能作为双方结算依据 | unsup | 11468.txt
6.2008年8月1日《协议书》和《补充协议》各1份 | unsup | 7608.txt
案涉工程于2012年12月4日竣工验收合格后，建工集团即于2012年12月7日向盈嘉公司报送了结算资料，但盈嘉公司一直未予审核结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条和第十八条规定及双方签订的《建设工程施工合同》通用条款第33.3条约定，盈嘉公司应当自2013年2月3日（28天审核期＋1个月宽限期）起，按照中国人民银行同期同类贷款利率标准向建工集团支付工程欠款利息，截止至建工集团所主张的起诉之日止，又因建工集团于2014年7月28日起诉之时工程质保期限尚未届满，故工程欠款利息的计算本金应为17405837.16元（工程欠款20354435.31元－质保金58971963×5%） | unsup | 6078.txt
5、入户门、防火门“重庆美心.麦森门业有限公司” | unsup | 7268.txt
根据湖北边际咨询有限责任公司做出的鉴定意见（湖北边际造字【2017】D-001号）和该公司的回复意见 | unsup | 4686.txt
2011年7月23日，崎丰厂(发包人)与繁宝公司(承包人)签订《上海市建设工程施工合同》，内容为，第一部分协议书，一、工程概况，工程名称 | unsup | 362.txt
2013年7月5日-8月19日因高温申请顺延28天，九洲公司及监理单位经同意顺延15天，应按照15天计算 | unsup | 56.txt
但通过庭审查明的事实，鲁中装备公司由山东煤机公司变更公司名称而来，鲁中装备公司显然具备相应的诉讼主体资格 | unsup | 11193.txt
19栋已付款 | unsup | 1963.txt
九、关于楚湘公司及其宁夏分公司主张的停工窝工损失604420.56元应否支持的问题 | unsup | 2959.txt
“增加工程量是事实，有一部分合同外工程量应该由杨建飞证实是否是潘国彬干的”，而杨建飞在庭审中陈述 | unsup | 2573.txt
涉案工程现已实际交付使用，原告方主张依照合同约定支付工程价款，于法有据，应予支持 | unsup | 12138.txt
根据当事人的诉辩意见及理由，本院归纳本案争议焦点为 | unsup | 8283.txt
8735538 | unsup | 11840.txt
对喳西泰公司已支付的56740000元，湖南六建公司扣除了8940505.59元 | unsup | 8368.txt
9、归费取费标准证书，2015年结算书是按照1.8取费的，实际应按照6.8计算 | unsup | 5231.txt
故对被告东龙公司提交的《姚安县大酒店工程结算资料》一份，对其证明力本院依法不予采信 | unsup | 8436.txt
天泽公司提出其可以直接发包，无须经过招标投标程序签订合同的主张，因与《中华人民共和国招标投标法》第六十六条可以不进行施工招标的法律规定不符，不予支持 | unsup | 11502.txt
同年2月27日，本案继续开庭，双方进行了最后陈述后，案件进入评议、宣判程序 | unsup | 6911.txt
被告中凯公司与二原告签订了《工程项目内部承包合同》，被告中凯公司将本案所涉工程转包给了二原告，而二原告系自然人，没有从事建筑行业的相应资质，其行为属于非法行为，依照《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，应认定其行为无效，被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》应认定无效 | unsup | 3212.txt
合同签订后三天内一次性付清 | unsup | 6293.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百六十九条、《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定，判决如下 | unsup | 258.txt
经质证，原告对证人证言真实性无异议，确实在做工的工程上与原告商量后在被告处领着钱，但是证人在与原告结算的时候已经进行了扣减 | unsup | 9745.txt
本院认为，针对争议(4)中的项目，因现场查勘存在，再结合证人陈某某的证言，本院确认争议(4)中的项目系由原告施工，故这部分造价589,747元计入工程造价中 | unsup | 10289.txt
2017年1月24日，重庆市璧山区城乡建设委员会出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0012号]，主要载明 | unsup | 7272.txt
（2）2016年8月11日的2006818.41元，原告称未收到，但王明在留存于被告处的支票存根上签字，实际金额为1727857.01元，证明其已收到该款，与被告主张的一致，应当以实际金额计入已付款中 | unsup | 4787.txt
2008年12月，A、B、C区块通过竣工验收 | unsup | 6325.txt
对于剩余的鉴定费37500元（110000元-72500元），根据《诉讼费用交纳办法》第十二条的规定，鉴定费属于诉讼费用的范畴 | unsup | 2653.txt
其次，本院在司法鉴定过程中已经以笔录告知的形式向上陵公司释明，是否申请质量鉴定，但其至今未提出工程质量鉴定申请 | unsup | 2965.txt
2015年4月26日华基混凝土结算款1500元、2015年10月28日工程审计费180000元、2016年1月25日扣除移动脚手架二套费用660元、2016年8月16日外墙维修及材料费6040元、2016年9月30日加固处理费用12800元、2016年10月9日防水材料费及工资250000元等费用均系暨阳公司付给案外人，付款凭证上无鼎元公司的签字或盖章，所付款项是否用于案涉工程难以确认 | unsup | 3800.txt
“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外 | unsup | 10817.txt
2014年9月15日，杨建飞以林州建总公司的名义开具了六份工程款总额为550万元的建筑业统一发票，税额总计351449.90元 | unsup | 2512.txt
查明，2016年增加的零星工程，被告方签字（签字人为马志新、郑惠明）认可 | unsup | 5817.txt
在陈兴元作为实际施工人完成施工任务后，经过审计结算，陈兴元作为实际施工人应得到工程款4106366.96，俊鼎公司从中可以收取的债权为60732.34元，对此，俊鼎公司和忠县人民医院并无异议 | unsup | 12275.txt
6、丽景家园物业楼水暖122059.44元 | unsup | 5801.txt
而且原告提交的图纸会审记录、工程洽商记录亦进一步补强了工程变更增强价款81万元的明细 | unsup | 4260.txt
但从竣工验收报告显示竣工日期应为2014年10月31日，而第三份备案合同约定的竣工日期为2014年11年20日，因此原告并未延期交工 | unsup | 4246.txt
13#、15#楼楼梯间刮白延期5天 | unsup | 7216.txt
关于原告的第6项诉讼请求即迟延结算造成的第2、3、4项工程款本金的利息损失，本院认为，对第2项诉讼请求中应支付的工程款1,145,919.35元，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，原告与被告安澜公司对该笔工程款的付款时间没有约定，而工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的1,145,919.35元工程款的利息损失应从2015年1月21日起计算 | unsup | 8679.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付 | unsup | 12879.txt
3、证人证言工程档案资料甲方即建设单位也就是被告，有向档案馆报送的义务，被告方也进行了相关的报送活动，档案合格与否应由被告方承担责任，与原告方无关 | unsup | 5466.txt
九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 | unsup | 9025.txt
1716905.5 | unsup | 2217.txt
无奈，繁宝公司于2013年12月17日向工程监理公司发出施工联系单，请监理公司配合组织验收，但钱国木业公司使用厂房至今却仍不履行验收义务 | unsup | 328.txt
综上，涉案工程的总工程款为84639683.3元（82526243.71元+2113439.59元） | unsup | 1376.txt
2.从安泰公司与融通公司签订建设工程施工合同的过程上看，蒋大平系以安泰公司经办人名义直接参与签订建设工程施工合同 | unsup | 4939.txt
即李建南与东建公司之间就建设工程施工合同之标的产生了实质性的法律关系 | unsup | 4037.txt
双方在2008年4月8日签订的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》中约定“保险金金额为工程决算总造价的4%，保修期两年后，保险金不计息返还2%，满三年不计息返还2%” | unsup | 6465.txt
”第五十五条规定“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | unsup | 6489.txt
鉴定意见书显示被告施工采取补救措施的水泥地面“厂房内根据生产工序分隔为多个车间，各车间的水泥地面均呈现不同程度的裂缝，裂缝数量多，裂缝宽窄不一，方向无序 | unsup | 877.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定 | unsup | 10816.txt
对证据十二张建国的协议书真实性有异议，该协议书不能证明张建国清理的是8号宿办楼垃圾 | unsup | 3405.txt
即原告未直接向被告账户支付工程价款 | unsup | 1262.txt
另，张贺忠在本案中还就王XX及西诚公司欠其的工程款提出了意见，并要求责令王XX及西诚公司向其支付 | unsup | 2718.txt
“凡是原设计方案上所有项目，尚未完工的，待装潢时碰到问题，继续有上海奉南建筑装潢有限公司施工，费用有奉南建筑装潢有限公司负责 | unsup | 10211.txt
正因如此，2016年6月29日益宁公司、博源公司共同委托德利公司对二期工程结算进行审核时，共同向德利公司提交了鉴定材料，并且工程签证单及工程变更通知单虽然是复印件，但该复印件均来源于德利公司，全部审价的资料均是由益宁公司提供给德利公司，且有益宁公司、博源公司、德利公司三方签字确认 | unsup | 4412.txt
本院综合分析认定如下 | unsup | 10706.txt
原告对该证据的真实性及证明目的无异议 | unsup | 982.txt
已付款包含现金付款及房屋抵顶、洗浴卡抵顶 | unsup | 4761.txt
20110815 | unsup | 1904.txt
工程档案资料经监理单位审核齐全，审核后报建设单位（被告）组织竣工验收 | unsup | 5623.txt
本案鉴定单位采取三种方法，出具了三种鉴定结论 | unsup | 11748.txt
（三）万特公司应否返还中色十二冶公司履约保证金400万元并支付相应利息 | unsup | 4006.txt
对证据3，真实性没有异议，但认为不能证实被告(反诉原告)存在违约支付的事实，在被告(反诉原告)没有收到对方开具的发票之前，有权拒绝向其支付工程款，该份函件没有提到对方所主张的违约金及利息的问题，所以对方所主张的违约金及利息超过诉讼时效 | unsup | 7982.txt
故被告的辩解理由不能成立 | unsup | 9802.txt
被告金辉公司质证，有异议，与本案无关 | unsup | 7648.txt
（四）关于闽中公司代垫的材料款是否应从工程款中扣除的问题 | unsup | 10799.txt
案涉《建设工程施工合同补充协议》约定 | unsup | 3817.txt
关于喳西泰公司提出按照2012年5月20日与湖南六建公司签订的《建设工程施工合同书》（框架）将工程款按税前下浮9%的标准支付的问题 | unsup | 8363.txt
既然合格，原告有权主张被告支付工程款 | unsup | 5428.txt
在融通公司向安泰公司发函要求对案涉工程进行整改时，安泰公司回函明确表示蒋大平系案涉工程的“内部承包人”，并告知融通公司与“内部承包人”蒋大平直接沟通处理整改事宜，如蒋大平不进行整改，则由发包人委托他人整改，费用从案涉质保金中扣除 | unsup | 4955.txt
双方之间的结算应当依据内部承包协议的约定执行 | unsup | 8870.txt
（2）工程价款支付情况 | unsup | 11067.txt
法定代表人张志春，董事长 | unsup | 3249.txt
故繁宝公司书面告知崎丰厂，一、请崎丰厂在2014年10月20日前提供所有办理竣工验收手续甲方应提供的全部资料，并共同办理竣工验收手续 | unsup | 528.txt
2.涉案工程质量不合格的责任承担，相关赔偿如何确定 | unsup | 11386.txt
该法第三十九条建设工程实行质量保修制度 | unsup | 5715.txt
本院依法委托鉴定人对“水榭阳光”商住楼项目工程造价进行鉴定，鉴定结论中（二）按照施工合同及补充合同，对“水榭阳光”商住楼项目工程实际建筑面积、价款、增减工程量及相应价款的认定符合客观事实，鉴定人及鉴定人员具有合法司法鉴定资质，鉴定结论科学准确，鉴定程序合法，应作为本案支付工程款的依据 | unsup | 11599.txt
证据九、冠华公司与梁国保《玻璃幕墙安装施工合同》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未告的玻璃幕墙安装工程260㎡，原告替被告支出劳务费4.394万元 | unsup | 3301.txt
2011年11月28日，富成公司与建工五建公司签订《南城时代广场一期工程建设工程施工合同》，约定由建工五建公司承包广西德保县城关镇桃源路的南城时代广场一期工程，承包的范围是建筑、结构、给水排水、通风与空气调节、电气等施工图包含的所有内容 | unsup | 8026.txt
原告提起本案诉讼要求确认优先受偿权，已超过法定6个月期限，故本院对原告的该项诉求不予支持 | unsup | 12890.txt
场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通 | unsup | 384.txt
前述事实足以证明涉案建设工程在投标人湖南六建公司中标之前已经与招标人喳西泰公司就建设工程的实质性内容进行了谈判，应属于建设、施工双方当事人在招投标之前就已经对涉案工程进行了实质性接触的情形，违反了招投标法第四十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”及第五十五条关于“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | unsup | 8315.txt
“授权委托书我公司安徽锦天建设工程有限公司授权程振国先生作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理寿县楚都御花园二期总承包工程投标的以下事宜 | unsup | 9085.txt
2011年6月7日的授权委托书 | unsup | 980.txt
被告湛新树脂（上海）有限公司 | unsup | 7349.txt
2、原告是否按照合同约定完成被告房屋建设工程施工，是否存在质量问题 | unsup | 9794.txt
二标段合同约定承包范围是1、2、3、7、8、9#楼施工图纸范围内的土建及电气、给排水、消防电气、消防水、通风安装工程 | unsup | 6505.txt
碧施合字（2011）-第023号）约定的计价方式与《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11474.txt
被告认为有争议的款项1.水电费58000元，外还应加原告撤场后的水电费5641元 | unsup | 1195.txt
该日期可以作为认定行使工程价款优先受偿权起算日的依据 | unsup | 3658.txt
“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 12866.txt
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理 | unsup | 26.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 12870.txt
46-90天内，甲方应承担每月1.5%利息及1.5%的违约金 | unsup | 9522.txt
6081602 | unsup | 1931.txt
2012年8月17日，原告作为承包人，与上海隆波空间结构有限公司(以下简称“隆波公司”)作为分包人，签订《建设工程施工专业分包合同》，分包工程名称 | unsup | 10198.txt
7.总承包服务费271284.92元 | unsup | 6878.txt
被告佳华公司关于其不是本案适格主体的答辩意见，本院不予采纳 | unsup | 3872.txt
2015/9/3 | unsup | 11877.txt
……发包人按照约定比例支付进度款后，如因发包人与承包人就工程决算价款发生争议，导致工程决算价款无法确定的，发包人有权就争议部分停止付款，并且无须向承包人承担逾期付款的违约金（包括支付利息、逾期付款违约金等） | unsup | 9050.txt
（1）双方单体2层结构完工验收合格，36天内支付第一次进度款，进度款已完合格工程量的70%支付 | unsup | 9044.txt
依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第一款，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条的规定，判决如下 | unsup | 12279.txt
合同金额为 | unsup | 6284.txt
9、门窗施工人杨景江的书面证言 | unsup | 5493.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 11464.txt
“现就奉贤奉城影剧院翻建工程，在竣工阶段消防分项工程，为便于工程完善，经甲乙双方协商达成协议如下 | unsup | 10230.txt
对被告代理人的辩论意见，经工程代建单位核对，承德宏伟工程造价咨询有限责任公司所做《关于平泉县综合职业技术教育中心综合教学楼及附属工程工程造价鉴定报告》存在多处错误，工程造价结论不具有客观性、合法性，不应作为确定工程价款的证据，本案工程造价应进行重新鉴定 | unsup | 4146.txt
对本案诉争法律关系，本院已向原告反复进行了释明，其坚持基于侵权法律关系不予变更，其对相关损失申请的评估，亦是基于侵权法律关系提起，本院对此不予准许 | unsup | 4911.txt
对于尚欠工程款数额，工程结算单显示金额为121753元，另孙柏成出具的情况说明确认抹灰工程款4万元，故以上合计数额为161753元，双方自2013年9月28日签署结算单，故自2013年9月28日起，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算相应利息 | unsup | 12069.txt
18栋已付款 | unsup | 1935.txt
被告认为，签订在后的协议是对签订在先协议的修改和补充，故应以签订在后的协议为准，即一标段工程应以2008年4月8日签订的《一标段补充协议书》为准，二标段工程应以2008年7月20日签订的《二标段施工合同》为准 | unsup | 6478.txt
根据庭审情况，工程实际未移交或未完全移交 | unsup | 5697.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条规定 | unsup | 11969.txt
20110825 | unsup | 1922.txt
该部分款项不应记入工程造价 | unsup | 10036.txt
从已查明的事实看，2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》约定的工程款计价方式已由双方当事人通过事后协议的形式进行了变更，并非双方当事人的真实意思 | unsup | 12139.txt
本院认为，根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及有关证据，并经当事人当庭确认，本案争议焦点是 | unsup | 11718.txt
协议书（2011年7月28日）一份，收条（2011年9月16日）一张 | unsup | 904.txt
第六，本案中，喀什华厦公司按每日利息0.00025861113的2倍为标准主张欠付工程款利息，未超出同期中国人民银行贷款基准利率的四倍，符合法律规定和合同约定，应予以支持 | unsup | 11158.txt
案涉一期工程《建设工程施工合同》约定 | unsup | 4390.txt
原告认为，案涉工程的招投标只是为了办理备案手续而走的一个形式，且采取的也是邀请招标，而非公开招标，双方在招投标程序开始之前已经签订了施工承包补充协议书，经招投标备案的施工合同属于无效，也没有实际履行,双方在施工过程中实际履行的是2008年4月8日签订的一、二标段的《补充协议书》，故应以该两份《补充协议书》为准 | unsup | 6479.txt
工程质量保修金在竣工满一年后7个工作日内退还保修金的2%;满二年后7个工作日退还保修金的2%，满五年后7个工作日内退还剩余的1%，保修金在保修期内不计利息 | unsup | 3805.txt
1、作出鉴定书的鉴定机构和鉴定人员具备相应的鉴定资格，鉴定程序合法 | unsup | 2567.txt
因格瑞汀公司不但未提出充分有效的证据证实新蒲建设集团有限公司是否已对涉案工程的地坪、路面及地梁进行了施工，而且与杨建飞的陈述相悖，其要求扣除1231346元缺乏基本的事实依据，本院不予支持 | unsup | 2607.txt
被告陆连庆为证明其辩解主张，向本院提交了如下证据 | unsup | 9722.txt
根据被告双强公司、华强公司与浙江屹立装潢工程有限公司签订的山水圣邸幕墙、外墙门窗工程分包协议书约定，被告双强公司应当将幕墙、外墙门窗工程款支付给被告华强公司，再由被告华强公司以专款专用的方式将相应工程款支付给浙江屹立装潢工程有限公司，相关工程至今未结算，被告华强公司已支付给浙江屹立装潢工程有限公司幕墙、外墙门窗工程款50338256元，结合被告华强公司就该工程的开票金额和被告双强公司单方结算价，对被告双强公司支付给浙江屹立装潢工程有限公司人民币2000万元确认为幕墙、外墙门窗工程款，超过部分暂不予确认，当事人可就相关工程结算后另循合法途经解决 | unsup | 8182.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第十九条规定 | unsup | 4461.txt
异地办与中信公司于2013年12月2日签订补充协议并改变了三方协议的内容，对被告正隆公司不产生约束力 | unsup | 5030.txt
对此，本院认为，原告制作的《工程结算造价》未经工程发包方被告东龙公司及转包方被告白邑公司签字予以确认，仅能证明原告在进行了工程施工后，进行了单方结算，不能证明被告东龙公司现差欠原告的工程款为3156245.42元的案件事实 | unsup | 8426.txt
”该规定第六条规定“工程竣工验收应当按以下程序进行 | unsup | 11427.txt
2、《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》，拟证明项目工程存在设计变更及工程量增加，按照原工期施工已不具备科学性、合理性，反诉原告应予以顺延工期 | unsup | 8010.txt
但大邦公司提出的损失与湖南四公司拒绝移交竣工备案资料之间并无直接必然联系，故对大邦公司要求湖南四公司赔偿损失的主张不予支持 | unsup | 1395.txt
2、这份证据证明档案至今没有完成报送的责任在被告方 | unsup | 5507.txt
同理，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，因建设工程施工合同无效，承包人已经完成的部分工程或全部工程就成为发包方的不当得利，因已完工程难以返还，因此应返还相应的价款，在性质上就成为发包方的不当得利返还之债 | unsup | 8229.txt
对其余顺延工程联系单予以认定（2013年5月10日同意顺延20天,2013年8月26日同意顺延3天,2013年9月9日同意顺延1天,2013年11月9日经监理单位同意顺延2天），以上顺延工期共计95天 | unsup | 58.txt
449395.2 | unsup | 2136.txt
关于资金占用损失问题，根据《工程款付款协议书》第四条的约定 | unsup | 10963.txt
争创优质工程，如达到市、省级优质工程，甲方予以奖励工程总造价的0.5-1％ | unsup | 10411.txt
劳务大清包，包周转材料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工所用水电费用 | unsup | 10475.txt
泰诚公司举示的这些证据，天马公司未予认可，不能证明其撤场损失 | unsup | 9559.txt
开工日期是2014年4月1日 | unsup | 5481.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定 | unsup | 11227.txt
地金公司还提交了《诉讼财产保全责任保险单》《增值税专用发票》本院申请保全汇都公司财产，向担保人中国太平洋财产保险有限公司西宁中心支公司支付诉讼财产保全责任保险保费40860元的事实 | unsup | 10992.txt
”原告请求被告依据合同约定支付工程价款，依法应予支持 | unsup | 5150.txt
合同签订后三天内支付合同总价的80%，余款按区块安装完成，各支付合同总价的5% | unsup | 6287.txt
2、室外的消防管、给水管、排水管等发包方支出5万元整，承建方全部负责购材料、施工，符合施工要求 | unsup | 10214.txt
本合同工程的总价即为业主与甲方结算总造价 | unsup | 10594.txt
被告将诉争工程项目进行招投标时，未在其《招标文件》中就诉争工程已有部分工程由原告施工完成的情况告知潜在的投标人，亦违反了《中华人民共和国招标投标法》第五条，关于招标活动应当遵循公开和诚实信用原则的规定 | unsup | 6572.txt
此后钱国木业公司也未催讨过相关材料 | unsup | 548.txt
另外，涉案合同属无效合同，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条之规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持” | unsup | 11207.txt
门窗没有影响到原告方施工，与施工日志相对应在2015年5月29日修复破损门窗而不是安装门窗 | unsup | 5495.txt
楚湘宁夏分公司和上陵青铜峡分公司均为依法登记的企业分支机构，有权以自己的名义提起诉讼，主张工程款或保修费，但其作为非独立的法人，不具有独立承担民事责任的能力，因此其责任应当由总公司来承担 | unsup | 2833.txt
根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款的规定 | unsup | 12057.txt
二、钱克飞愿以丰田车一辆作余款抵押，并于2015年8月31日之前赔余款250000元，车牌号云AQ979C | unsup | 12521.txt
3.关于12#-24#住宅楼及酒店大堂地下室底板油毡隔离层造价105233.97元应否扣减的问题 | unsup | 2858.txt
建设单位意见 | unsup | 7816.txt
对于争议项目造价13664732.01元中不属原图纸范围内的雨污水截流方案和补充方案造价4819866.24元和二次搬运费用3976518.93元应否计入工程鉴定造价的问题 | unsup | 3914.txt
被告作为施工企业，其负责组织人员施工，向施工人员发放薪酬，为施工人员提供施工安全和其他保障，有权向建设单位主张社会保险费 | unsup | 6886.txt
对证据2的真实性不予认可 | unsup | 7524.txt
（二）日月鑫公司的已付款情况和欠付款金额 | unsup | 11720.txt
鼎晟公司已经于2015年11月26日将结算资料共7册递交给飞翔公司，飞翔公司经手人余庆华在《工程决算签收单》上签字确认，工程决算签收单证明被告收到决算书7册 | unsup | 5560.txt
15408561 | unsup | 11918.txt
法定代表人王作林 | unsup | 7348.txt
建工集团提交的证据能够反映施工过程中存在停窝工的情形，但建工集团主张的停窝工天数及赔偿数额依据不足 | unsup | 8747.txt
对证据九真实性有异议，有涂改情况 | unsup | 3452.txt
本案工程所指日历天均含节假日 | unsup | 9071.txt
3、在协议约定的2015年4月10日，原告未能完成协议约定的为被告亚太公司融资的义务，同年4月20日原告向被告亚太公司支付履约保证金100万元，并又在此后的6月、7月先后向被告亚太公司支付310万元 | unsup | 5948.txt
工程竣工验收合格之日起10天内支付至全部已完成工程量的90% | unsup | 9400.txt
3、出示供暖工程验收存在问题附表，2016年9月29日兴城双星供暖公司工作人员李丽出具给被告工地代表马志新的丽景家园供暖工程验收存在问题附表 | unsup | 5440.txt
从双方当事人提交的证据可以看出，迟延竣工系由多种因素造成，对于迟延竣工建工集团、大豐置业均有责任，本院综合考虑停窝工及迟延竣工的实际情况，对建工集团主张的停窝工损失4140000元及利息、大豐置业主张的因迟延竣工导致向业主的赔偿损失4628796.5元，本院均不予认可 | unsup | 8750.txt
……”合同落款总承包人处有建设公司委托代理人签字并加盖建设公司合同专用章，内部承包人处有程振国签字 | unsup | 9083.txt
卉森公司因房价上涨，获得巨额利润的前提下，其不但不从合作共赢的角度支持我司，反而严重违背诚实信用原则，不履行按时足额支付工程款的根本义务 | unsup | 7305.txt
依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十一条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、第四十三条、第四十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条、第十一条第一款、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条，《中华人民共和国物权法》第九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十七条，《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百条第二款之规定，判决如下 | unsup | 4502.txt
施工现场整洁有序，自行安排临设、生活区，并符合标准化 | unsup | 6251.txt
对证据十一照片真实性有异议，照片中显示的也不是8号楼的钢筋情况 | unsup | 3454.txt
2012年7月，工程已经交付给时空公司、南洋公司使用，许多店铺开始修装营业 | unsup | 10810.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》，对原告欲解除合同的意思表示进行了承诺，在原告收到《关于2017年3月8日 | unsup | 12763.txt
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 | unsup | 8031.txt
楚湘公司提出按原施工图纸完成砼浇筑后上陵公司才提出设计变更，而上陵公司提供方圆监理公司出具证明资料，认为不存在楚湘公司所称按原图纸已浇筑砼的情形 | unsup | 2891.txt
鉴于案涉工程停工后至今没有复工的迹象，而且双方对于解除建设工程施工合同关系没有异议，故本院对省建三公司要求确认《建设工程施工合同》已经解除的诉讼请求予以支持 | unsup | 9607.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）款、第十七条之规定，判决如下 | unsup | 5073.txt
丁蔡俊组织人员均为农民工，在完成劳动成果之后无法取得合理的对价薪酬，不利于对农民工权益的保护 | unsup | 9354.txt
2.室外散水 | unsup | 7780.txt
故本院对被告反诉主张的该部分土地使用税损失不予支持 | unsup | 13054.txt
一、工程概况 | unsup | 4585.txt
验收是建设单位组织验收与我方无关 | unsup | 5463.txt
根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 12652.txt
根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》（法释〔2002〕16号）第二条的规定，消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人 | unsup | 6546.txt
委托代理人肖一，上海瀛泰律师事务所律师 | unsup | 7351.txt
因此，对于闽西宾馆提出案涉6号楼工程应以财政审核结论作为结算依据的抗辩理由，不予采纳 | unsup | 9846.txt
对于2015年12月5日被告收到原告报送的全部工程结算资料，2015年12月15日发送结算资料电子版到被告工作邮箱无异议，本院予以确认 | unsup | 5893.txt
对证据五备案意见书证明石家庄一建中标联大工程，中标价2530万元，同时确定了项目经理为贺同振 | unsup | 3493.txt
乙方在施工过程因忽视工程质量、安全、工程进度，若导致业主罚款，由乙方承担一切损失和责任 | unsup | 10846.txt
故陈兴元直接向忠县人民医院主张支付剩余工程款符合法律规定 | unsup | 12273.txt
由于双方均未就自己的主张充分举证加以证明，本院均不予采纳 | unsup | 3628.txt
4、该合同订立时间早于2013年4月1日河北联大与承包人订立的建设工程施工合同，属于阴合同 | unsup | 3349.txt
对原告主张的监理费及管理费，本院认为，依据2018年3月29日北京中建华投资顾问有限公司工程管理分公司的回函，载明原告没有证据证实在涉案工程的监理及管理方面被告存在过错，即相应的已产生的监理费和管理费不应由被告承担 | unsup | 11397.txt
对有争议部分的第五项，甲供材料保管费106144.45元，本院认为，原、被告双方签订的《建设工程施工合同》中已经约定由被告承担供应材料保管费，故该106144.45元原告不应支付给被告 | unsup | 6889.txt
且原告为建设工程施工合同的承包方，被告为建设工程施工合同的发包方，由承包方向发包方交纳工程订金不符合正常交易习惯 | unsup | 5170.txt
施工单位 | unsup | 7279.txt
本院认为，被告十七冶集团作为案涉“沈阳市浑南新城中央公园地下停车场工程”的施工总承包单位，承建范围包括“土建、给排水、电气（强电、弱电）、通风空调、消防、设备采购及安装等其他附属工程”，十七冶集团发包给被告中冶东北公司的施工范围包括“沈阳市浑南新城中央公园地下停车场工程总承包合同范围内的所有工程”，即将承包的中标工程全部发包给中冶东北公司，十七冶集团与中冶东北公司之间签订的《专业工程分包合同》属于非法转包合同，已经违反法律、行政法规的强制性规定，合同无效 | unsup | 6553.txt
1、工程签证单001号，建设单位签署意见为“根据公司（建设单位）交底，以上内容已包括在项目承包内，故不予签证” | unsup | 9960.txt
2012年12月12日，钱国木业公司及崎丰厂协商转让在建工程并将房屋产权变更登记至钱国木业公司名下 | unsup | 324.txt
第三，涉案的1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同》32.3约定 | unsup | 11052.txt
原告的其他诉讼请求，理由不充分，不予支持 | unsup | 4560.txt
因《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确约定，就威达公司已完工程量，由威达公司开具工程款发票与宝塔公司进行结算，故原告威达公司要求被告中石化公司承担支付欠付工程款的责任不符合法律规定，本院不予支持 | unsup | 3121.txt
综上，万兴公司应向一建公司支付的工程款总额为5586036.23元[工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）（4785251.55元+399239.66元）+安全文明施工费（216955.03元+18237.79元）+建安劳保费（145091.46元+21260.74元] | unsup | 10903.txt
如无桩，自土方挖至基底以上0.4M时（可按现场实际情况定）计 | unsup | 9070.txt
繁宝公司对钱国木业公司的上述质疑表示，同意鉴定单位的意见 | unsup | 666.txt
同时，在庭审中，湖南六建公司认可在承包涉案建设工程后设立了项目部，并刻有项目部印章，印章由项目经理保管，李波仅是湖南六建公司承包涉案建设工程项目的经济责任人，认为李波对外不能代表湖南六建公司，而李波则认为其行为是职务行为，代表湖南六建公司 | unsup | 8342.txt
最主要说明，在这个期间建设公司多支付的费用清单，和反诉请求184.42万元的组成 | unsup | 8989.txt
对于16，的确遗漏了泵房间踢脚线，按原合同相应价格，经测算工程量18.14m，按审价原则确定费用为365元，故相应原鉴定意见扣减鉴定金额增加365元 | unsup | 657.txt
5、《结算审定签署表》，拟证明原、被告双方审定工程造价 | unsup | 7976.txt
合同总工期315天，计划开工日期2013年6月1日，计划竣工日期2014年10月31日 | unsup | 4180.txt
合同暂估价为4200万元，其结算总价按本合同专用条款约定执行 | unsup | 1307.txt
另一方面，违约金的主要功能在于弥补守约方的损失，而原告认为该款项是被告未付款应支付的双倍利息赔偿 | unsup | 8249.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 3698.txt
从案涉工程的整改事宜上也可以确认融通公司与蒋大平形成了事实上的施工合同关系 | unsup | 4961.txt
证据二十五、冠华公司出具的《证明材料及说明》一份，证明被告施工的8号宿办楼外墙保温板安装质量不合格需返工，返工需用费用20万元人民币 | unsup | 3317.txt
“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 8351.txt
13.关于楚湘公司主张的沉降观测费416000元应否计入工程总造价的问题 | unsup | 2895.txt
本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | unsup | 3009.txt
本院认为，从本案最终矛盾解决角度，涉案工程最终能否竣工验收，既关系到置业公司按约交付房屋，也关系到建设公司、程振国参照约定取得工程全部价款，从利于纠纷解决角度，程振国应当配合建设公司履行涉案工程竣工验收义务并交付占有的涉案工程施工资料 | unsup | 9187.txt
发包人完成竣工付款的期限 | unsup | 7099.txt
关于原告主张的质量保修金基数如何认定的问题 | unsup | 3873.txt
一、本案工程造价是多少，是富丽公司主张的2.9亿元还是卉森公司主张的2.2亿元，卉森公司已经付款多少 | unsup | 7044.txt
三、工期，开工日期 | unsup | 367.txt
四、关于地面保温工程甩项问题 | unsup | 10089.txt
鉴定金额为 | unsup | 11755.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | unsup | 3187.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 3185.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 1481.txt
本工程采用固定总价承包方式 | unsup | 4596.txt
3.建设公司明确提出，自行组织施工 | unsup | 8919.txt
关于脚手架工程，鉴定人员表示在鉴定过程中，原、被告曾在会商纪要中明确外墙脚手架，原告仅施工至女儿墙标高，其余上部钢结构区域由被告施工，故鉴定人员只将原告施工的脚手架工程计入造价中 | unsup | 10303.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人傅建高出庭作证证实 | unsup | 3326.txt
因此，涉案工程已经被告验收合格 | unsup | 7902.txt
2号楼工程价款=2号楼工程建筑面积14343.07平方米×工程造价1627元／㎡包干价（含税）=23336194.89元 | unsup | 11061.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 12642.txt
1716852.95 | unsup | 1729.txt
21.同年7月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款0.569768万元支付给成都繁茂园林公司和业主 | unsup | 7152.txt
证据四、《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》一份，证明2013年11月5日，多家单位对8号宿办楼进行联合检查验收，明确川凯公司应当进行返工重做和整改及未干的项目 | unsup | 3295.txt
现浇板微裂缝看以后的情况再整修 | unsup | 7867.txt
档案资料一式四份，施工单位一份、监理单位三份，监理单位三份资料在监理公司，施工企业留一份在档案馆，其他资料都在我公司存放，总体备案后，我们会把资料返给业主，现在没有到返给业主的阶段 | unsup | 5305.txt
2、2014年6月5日支付林宏伟工程款1346254元 | unsup | 3952.txt
4200元/吨 | unsup | 1031.txt
被告对该证人证言质证意见为 | unsup | 3332.txt
被告钱克飞质证认为 | unsup | 12499.txt
至于违约金问题，因天泽公司与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》，与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均属无效合同，故原告所主张的违约金无法律及事实依据，本院不予支持 | unsup | 11567.txt
3、由于富丽公司不严格按图施工、违约甩项，经通知却拒不整改，卉森公司委托第三方完成整改的费用约645.55万元，该部分也应当进行扣减 | unsup | 6935.txt
（4）上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告鉴定依据没有双方合同及补充协议 | unsup | 105.txt
关于反诉原告要求反诉被告交付与长城国际商业广场一期广场项目工程相关的一切符合法律规定的施工资料并配合反诉人办理竣工验收手续，因长城国际商业广场一期广场项目工程的施工许可证已被株洲市住房和城乡建设局撤销，本院不予支持 | unsup | 4100.txt
工程名称为 | unsup | 1405.txt
三、关于停窝工损失、撤场损失认定 | unsup | 9537.txt
1、原被告所签订合同的性质与效力问题 | unsup | 9201.txt
故对鼎元公司诉请对案涉工程行使优先受偿权本院不予支持 | unsup | 3825.txt
根据约定2%工程款在保修期满一年后支付、2%工程款在保修期满两年后支付，故其中145531.45元（7276572.36×2%）、145531.45元（7276572.36×2%）元利息起算点分别为2017年1月17日、2018年1月17日 | unsup | 13100.txt
置业公司对真实性合法性无异议 | unsup | 8927.txt
对被告创宇公司提供的证据一、证据二及证据三，原告均提出异议 | unsup | 2669.txt
原告认为，双方在2008年4月8日同时签订了一、二标段的补充协议书，双方在施工中实际履行的也是该补充协议书，备案合同只是形式并未实际履行 | unsup | 6513.txt
程振国自主经营、自负盈亏 | unsup | 8908.txt
临湘市建筑工程质量监督管理站根据工程施工进度返还该费用，目前已将3#、4#、5#的安全文明施工措施费160万元退还给原告（反诉被告）长沙建工公司，另外480000元依据双方2015年6月24日签订的《补充协议》，应属于1#、2#楼项目的分摊文明措施费用，现存于 | unsup | 1453.txt
”的规定，本案的保修期应自2014年12月31日开始起算一年，现工程已过保修期，故金陵公司有权主张包括质保金在内的未付工程款 | unsup | 4851.txt
2015/9/2 | unsup | 11871.txt
而且，原告和被告汉中金木土公司于2015年6月16日签订《建设工程施工分包合同》，约定原告除收取案涉工程总造价5%的管理费及营业税费外，并不负责对案涉工程的施工 | unsup | 9222.txt
合同总价款5779560元 | unsup | 4182.txt
”的规定，原告任波与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同与在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同中对工程单价内容约定不一致，应以备案的建设工程施工合同约定的工程单价作为结算工程价款的根据，据此，上东新城小区1、2号楼，应以1151.00元/㎡作为工程单价，上东新城小区7、8号楼因没有签订施工承包合同，证人石某出庭作证证实7、8号楼工程单价1300.00元/㎡，本院酌定以1300.00元/㎡作为工程单价 | unsup | 227.txt
原告称工程已于2014年8月竣工并交付使用但无证据予以证明 | unsup | 4268.txt
（2）其后结构施工期间每完成不少于4层结构按月支付进度款，达到节点20天内付至已完合格工程量（砌体随附）的70% | unsup | 9045.txt
（七）关于吴东安是否应支付闽中公司违约金的问题 | unsup | 10834.txt
801024.7 | unsup | 1556.txt
2012年明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订《建设工程施工合同》补充协议书、补充条款将复工后的明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包给没有建设工程施工资质的王建军，违反了法律、行政法规的禁止性规定，案涉《建设工程施工合同》《建设工程施工合同》补充协议书、补充条款均无效 | unsup | 8803.txt
被告抗辩本案案由应为建设工程施工合同纠纷 | unsup | 7890.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 8384.txt
南洋公司、时空公司认为，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | unsup | 10755.txt
2009年6月26日，邓州泰和公司（甲方）与河南建安南阳分公司（乙方）签订建设工程施工协议，协议约定 | unsup | 10396.txt
关于万合城公司反诉要求判令二轻公司退还住宅、门面房310套和车库114个的诉讼请求，虽万合城公司和二轻公司在《结算协议》约定可将未售出的住宅、门面房、车库折价抵顶给二轻公司做为工程款的支付，但双方并未实际进行抵顶，万合城公司只是在销售出住宅、门面房、车库获得资金以后，向二轻公司支付了部分工程款，故对其此项诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 12716.txt
7个月内甲方支付120万元工程款给乙方 | unsup | 470.txt
且在出具单位的书面材料中仅表述为“由于工地现场一些客观原因”或“总包停工”，这与本案其反诉认为系程振国停工导致的损失无必然联系，且综合其他证据分析，程振国停工部分原因也与工程进度款未及时支付有一定关系 | unsup | 8997.txt
从以上合同签订和进场施工的过程和背景缘由来看，双方签订的《湖北省建设工程施工合同》最直接的原因是因为汉阳建设局《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》的要求而产生，目的是为了完成汉阳区建设局的管理要求 | unsup | 4672.txt
二、双方签订的协议书和建设工程施工合同合法有效，双方应依法全面履行 | unsup | 5520.txt
其中消防工程扣50.3万元，弱电扣10万元，幕墙扣6.2万元，护坡扣10万元，人防通风0.2万元，岩棉扣0.6万元，成品保护扣3.6万元 | unsup | 3267.txt
本院认为,被告华强公司以内部承包方式将其承建的“山水圣邸”土建及安装工程转包给原告施工，该行为违反了法律、行政法规的规定，该转包行为无效 | unsup | 8162.txt
鉴于有些工程是在代建单位脱岗、被告不得已直接协调原告完成的，依据合同约定和实际情况，被告在《对补充鉴定的质证意见》中对已经实际发生但代建方不予确认的这部分工程做了澄清 | unsup | 4147.txt
2、双方约定程振国按工程实际总造价的2%向总承包人上缴公司管理费，发包人每次付款时，由总承包人按付款额的2%扣除公司管理费后付至本合同约定的专用账户 | unsup | 9078.txt
上述补充协议还约定，余款5%作为工程质量保修金，质保期1年，期满后14天内无质量问题全额支付 | unsup | 4003.txt
关于焦点二即案涉工程的结算依据及工程价款的问题 | unsup | 5993.txt
以未付工程款78386375.61元（7840万元-13624.39元）为基数，从2014年2月28日计算至2014年5月11日 | unsup | 3747.txt
反诉被告华磊公司在反诉部分未向本院提交证据 | unsup | 12742.txt
无论哪个目的不能实现，合同的目的就不能实现，即原告根本违约 | unsup | 5755.txt
“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 | unsup | 12311.txt
本院认为，涉案建设工程施工合同、法人授权委托书、工程事务函告中有关被告宏升公司及其法定代表人蔡洪印章非被告宏升公司实际使用的印章，其行为事前未得到被告宏升公司的授权，事后也未追认，故本案因建设工程施工合同、法人授权委托书、工程事务函告所形成的权利义务关系以及法律后果对被告宏升公司不具有法律约束力 | unsup | 12041.txt
对证据十五真实性有异议，我方出示的该份证据有被告现场施工副经理周发全的签字 | unsup | 3458.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国招投标法》第五条、第四十三条、第五十三条、第五十五条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下 | unsup | 13056.txt
本案庭审中双方对合同的真实性、合法性均予以认可 | unsup | 5523.txt
的规定，大豐置业提出的质量问题并非地基基础工程和主体结构，综上，本院对大豐置业的该项主张不予支持 | unsup | 8789.txt
因为收回的签证不能再计算工程款所以海协公司将原来的373平方米主厂房混凝土道路施工款以及拆除、运走等费用变更为通过增加钢筋道路面积的方式来冲抵，因此第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中的道路面积比实际面积大，但是，道路施工的工程总价款是没有增加的 | unsup | 2790.txt
鼎晟公司保质保量的完成了承建工程的施工任务，建设工程质量验收合格 | unsup | 5537.txt
由此，系争工程的总造价应当为7,395,000元，减去469,339元、7,742元、2,011元、15,139元、14,947元，即共计6,885,792元 | unsup | 719.txt
冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成8号宿办楼被告应干而未干的负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程，原告支出劳务费8万元 | unsup | 3526.txt
关于该《工程造价咨询报告书》的证明效力，本院在前述证据认证阶段已经予以评析确认，此处不再赘述，且送交临安市农村经济审计总站审计前原、被告一致向本院确认以临安市农村经济审计总站委托审计的结果作为本案的裁判依据，故本院确认以上述《工程造价咨询报告书》审定的2051083元价格作为案涉工程造价，二被告作为建设方应据此支付工程款 | unsup | 11264.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项之规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | unsup | 3969.txt
本院认为 | unsup | 763.txt
发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付 | unsup | 407.txt
（三）林州建总公司应当对杨建飞拖欠的工程款承担连带责任 | unsup | 2631.txt
本案原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质签订的建设工程施工合同因违反法律的禁止性规定而无效，原告夏炳泉并与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，该合同系为原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同目的需要而签订，且原告夏炳泉与被告创宇公司之间并不存在劳动关系或者聘用关系，因此根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项规定，以合法形式掩盖非法目的的合同无效，故原告夏炳泉与被告创宇公司之间签订的工程施工经济责任合同同样无效 | unsup | 2684.txt
本院认为，合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 4047.txt
综上，本院认定XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定 | unsup | 12002.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，原、被告均有权请求参照中标合同约定结算工程价款 | unsup | 1241.txt
（一）使用各级财政预算资金的项目 | unsup | 8298.txt
证据六、2013年6月3日致函，证明河北联大8号宿办楼存在质量问题，建设单位河北联大给监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位石家庄一建建设集团有限公司发函，要求整改 | unsup | 3354.txt
经查，市政道路恢复工程原属中色十二冶公司合同范围工程，施工过程中，中色十二冶公司承诺放弃该部分工程施工，万特公司以实际行动予以认可，万特公司现要求中色十二冶公司承担另外发包该工程多支付的工程款依据不足，本院不予支持 | unsup | 3989.txt
对此，本院认为，依照合同约定，发包人应按时支付工程进度款，因日月鑫公司未按时支付工程款导致案涉工程停工，停工时间段为2015年3月21日至2015年7月20日、2016年3月21日至2016年8月20日、2017年3月21日至2018年1月20日 | unsup | 11948.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | unsup | 3372.txt
被告自己主张支付了原告款项金额为7816501元 | unsup | 1199.txt
证人作证说施工进度在2014年11月份完全能竣工，拖延至2015年10月竣工，完全是由于外委工程所致，拖延了近一年且没有监理方面的签证，如果这种拖延成立，必定会给施工单位造成损失，现场没有出现资金索赔的签证，监理是质量、进度、资金的三方面的控制 | unsup | 5322.txt
赔偿工期延误及拒不交付工程的损失以双方合同约定价格3972302.50元的金额按中国人民银行同期贷款利率的标准支付 | unsup | 12692.txt
合同约定是按照国家规定计费的 | unsup | 5232.txt
原告对被告提供的证据1、2、3、4、6、8、9、12、14的真实性无异议，但对证据1认为应按上海市建设工程施工合同为准，该证据已作废，对证据3认为系合同外的增加工程，对证据4认为其中的10,000元系待工费，而非工程款，对证据9的证明内容不认可，认为之后已将未完工程都施工完毕，对证据12认为该工程系原告施工完毕 | unsup | 10175.txt
因剩余的鉴定费37500元属于诉讼费用，故本院按照胜诉比例，最终确定本案当事人对鉴定费承担的具体数额 | unsup | 2656.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 12440.txt
第四，关于工程款结算认定及顶房款下浮协议是否实际履行的问题，被告上东新城公司的法定代表人马洋与任波、赵玉民于2015年1月18日签订该协议，就上东新城项目后续存在的问题达成协议，但通过公安机关卷宗材料体现协议约定相关事项在2017年才在公安机关组织下由各方对账后予以解决，这充分说明该协议内容在客观上并未实际得到履行，各方以自己的行为没有履行协议约定的主要义务，现有证据也没有体现该协议内容实际得到履行 | unsup | 229.txt
原告喀什华厦公司提供的其余四份借条共计借款4300000元及所借款走向，不足以证明杨海涛从刘长处其余所借4300000元，是用于被告喀什东方汇科公司开发的位于叶城县金果小区涉案的1号楼、2号楼、22号楼工程项目 | unsup | 11117.txt
对此本院认为，四川艺豪永塑建材有限公司与原告川虹公司属不同的公司法人，四川艺豪永塑建材有限公司租用成都龙鑫工贸有限公司位于成都纺织印染工业集中发展区的厂房办厂经营是不同主体之间的法律关系，原告川虹公司依此租赁标准作为要求承包方赔偿延期竣工的直接损失不具有必然的因果关系，对于原告川虹公司的该主张不予支持 | unsup | 12056.txt
后大邦公司未按会议纪要的约定向湖南四公司支付100万元工程款，湖南四公司亦未进行整改 | unsup | 1332.txt
所交给甲方的工程定金在解除合同的同时双倍返还给乙方，且给乙方所造成的一切损失全部由甲方承担 | unsup | 10454.txt
对于证据1，真实性无异议，的确收到过，但是其中提及的未建的部分，要么是图纸没有要求的，要么是钱国木业公司不让施工的工程内容，且已经在司法审价中予以扣除 | unsup | 581.txt
钱国木业公司在更换设备的同时，与附近村民发生纠纷 | unsup | 572.txt
此外，双方还就其他权利和义务进行了约定，同日，被告及其法定代表人向原告负责人出具了法人授权委托书，委托何锦文负责工程施工全过程及安全生产管理工作，为项目负责人 | unsup | 3256.txt
故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间 | unsup | 11678.txt
其次，关于优先受偿权的问题 | unsup | 12881.txt
“有下列情形之一的，撤销权消灭 | unsup | 2799.txt
85,631.30 | unsup | 2074.txt
两项光缆维护、代付东风皮卡车购车款、侧南大门牌坊高度用气球旗杆、绿化（南门广场）、新建10千伏变压站、单立柱高架广告牌工程、管委会临时值班房、一横与S205平交防护林恢复灌溉、用电保证金（已转为水厂电费）、地勘费、设计费，共计金额2,003,055.60元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计130,305.56元，合计金额为2,133,361.16元 | unsup | 12338.txt
潘桥村责令钱国木业公司停工，并要求更换静压设备 | unsup | 571.txt
“发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可 | unsup | 12769.txt
“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款” | unsup | 9505.txt
现隆盛翔公司要求冶科纳米公司支付工程款的请求，理由正当、证据充分，本院予以支持 | unsup | 11250.txt
基于上述认定的证据，本院确认如下法律事实 | unsup | 10187.txt
除合同明确约定的主要材料、人工费等价格固定外，未明确部分按03定额计价 | unsup | 6512.txt
是否存在欠付工程款 | unsup | 11610.txt
对证据2，真实性、合法性、关联性均不予认可，但2018年2月28日之前原告(反诉被告)收到工程款的金额是属实的，该份证据也证明了被告(反诉原告)一直未及时向原告(反诉被告)支付工程进度款导致工期延误，原告(反诉被告)一直都有向被告(反诉原告)开具发票，但被告(反诉原告)对原告(反诉被告)开具发票的行为存在消极态度 | unsup | 7992.txt
故应确认山西六建海南分公司对结算结果没有异议，本院予以确认双方结算的效力 | unsup | 9292.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款 | unsup | 4131.txt
8、上海市建设工程检测合同及发票三份，旨在证明原告代付检测费26,620元的事实 | unsup | 10144.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息的规定，对被告欠付工程款15131820元自2013年4月8日起至判决确定支付之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算的利息本院予以支持，超出部分本院不予支持 | unsup | 6585.txt
（三）关于审核费 | unsup | 6040.txt
故此，反诉原告泰隆公司的关于反诉被告泰隆公司继续履行合同的第一项反诉请求，已经实现 | unsup | 10022.txt
2016年9月27日的收据上的30万元，原告称实际收到279000元 | unsup | 4779.txt
被告（反诉原告）中港公司则主张2014年11月15日原、被告签订了一份《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）的约定作为计价依据 | unsup | 9932.txt
以上违约时间应为375天 | unsup | 139.txt
原告诉称被告将泥浆倾倒在村民的农田中，导致原告向农户赔偿，请求将567705.58元泥浆外运费用从应支付的工程款中剔除的问题 | unsup | 10087.txt
证明属于特大违约，按劳务分包合同14.3条，加罚被告100万元违约金 | unsup | 3294.txt
承包人处仅盖建设公司合同专用章 | unsup | 9027.txt
1、有被告签字、盖章的六份签证（014号、030号、031号、032号、033号、034号），合计金额为36247.44元 | unsup | 10030.txt
现因原、被告对原告实际使用的时间存在争议的情形，故本院对工程延长工期后被告是否存在逾期完工的行为无法予以认定，为此对于原告请求被告支付迟延竣工违约金以及赔偿直接经济损失290000元的诉讼请求不予支持 | unsup | 9979.txt
原告市建二司与被告创兴公司订立的十五份建设工程施工合同系双方真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，对双方当事人均有约束力 | unsup | 202.txt
该保证金在按云南东龙房地产开发有限公司的通知入场后180天内退还陈鑫 | unsup | 8449.txt
价格不受国家的政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价 | unsup | 12672.txt
15192.503155万元，共计29256.319509万元 | unsup | 7301.txt
对建设公司关于要求程振国配合建设公司履行涉案工程竣工验收义务并交付占有的涉案工程部分施工资料的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持 | unsup | 9195.txt
车间一由于存在严重的质量问题，至今未入住使用 | unsup | 556.txt
4.判令原告支付拖欠工程款利息2199505元（按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2011年1月1日起计至履行之日止，暂计算至反诉之日） | unsup | 6867.txt
12.白城市经济开发区建设局文件1份 | unsup | 7631.txt
故本案所涉工程的工程价款据实结算金额为18510233元 | unsup | 4893.txt
……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 4880.txt
依照《中华人民共和国民法通则》第五十五条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百七十二条、《中华人民共和国担保法》第十七条及最高人民法院《关于贯彻执行 | unsup | 8508.txt
综上，本院认定XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定 | unsup | 11670.txt
秀湖鹭岛2-1期总承包工程，工程内容 | unsup | 7050.txt
驳回上诉，维持原判 | unsup | 12430.txt
三、涉案工程款的优先受偿权 | unsup | 12080.txt
合同中双方对付款的约定为“承包人进场后支付合同总价款的20%作为预付款，工程验收合格后，支付工程总量价款剩余部分的70%，待工程质量保修期满后付清余款的10%”，争议工程于2014年7月20日竣工，根据合同约定工程竣工后西北电缆公司应组织验收，但西北电缆公司未组织验收，后工程投入使用，视为工程合格，根据竣工时间计算一年保修期也已届满，争议工程欠付工程款付款条件均已成就 | unsup | 11210.txt
本案中，在原告和汇公司未对已完工工程质量提出异议的前提下，原、被告签订的中标合同因违反法律禁止性规定无效，但双方于中标合同之前签订的建设工程施工合同因与中标合同载明的建设工期、工程价款等实质性内容不一致，仍应以无效的中标合同约定作为结算工程价款的依据 | unsup | 1240.txt
综上分析，省三建公司已完工程造价为 | unsup | 9640.txt
现因被告华南公司先前拒绝追认的行为致使原告无法按已撤销的民事调解书所确定的数额得到赔偿，故被告华南公司应承担原告由此造成的损失 | unsup | 4062.txt
通用条款13.1，因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延 | unsup | 8034.txt
直至2014年11月22日，繁宝公司的大部分人员才退场，此后还在进行陆续的维修工作 | unsup | 552.txt
l、河南建安公司施工部分的工程造价为 | unsup | 10480.txt
2009年9月9日邓州泰和公司与河南建安公司所签订的建设工程施工合同也是双方在平等、自愿、协商一致的基础上所签订，该合同亦为有效合同 | unsup | 10528.txt
本院认为，被告对此不予认可的理由不能成立，本院不予支持 | unsup | 4256.txt
本案已经查明，卉森公司有向富丽公司通知工程已延期、通知工程整改、因部分工程交由案外人履行而主张扣除相应工程款、因质量问题和交付迟延赔偿案外人等行为，但同时也有部分前期工程由案外人施工、设计更改、基础资料交付迟延、赔偿案外人的质量原因并未得到富丽公司的确认、工程进度款支付迟延等情形，因此，本院根据诉辩双方在本案诉讼中的证据对抗，认定卉森公司主张富丽公司在本案中违约的证据不足，其要求富丽公司在本案中承担违约责任的诉讼请求本院不予支持 | unsup | 7328.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 9313.txt
为避免损失进一步扩大，为保证工程按期交付，在多次确认程振国无意复工的前提下，建设公司撤销程振国的授权，接手施工现场并恢复施工，是合法正当的行使承包人的权利 | unsup | 8852.txt
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则 | unsup | 3561.txt
2013年12月16日，繁宝公司退场 | unsup | 545.txt
故本案中应依据F155鉴定报告作为本案工程造价的依据 | unsup | 1445.txt
如果说实际施工前无效合同所约定的价款可以作为不当得利返还范围的依据，则双方于工程部分完工后所确认的工程款，更应可以成为不当得利返还范围或期限的依据 | unsup | 8232.txt
27732210.66 | unsup | 2311.txt
被告应支付的工程款数额为42222146.57元，原告主张被告支付其工程款数额为51360029.91元，证据不足，本院不予支持 | unsup | 10049.txt
另外，《招标投标法》第三十二条第二款规定“投标人不得与招标人串通投标” | unsup | 4331.txt
未明确现场实际情况的时间点 | unsup | 6112.txt
根据工程补充协议书的相关约定，签订工程补充协议书之日，支付工程款80万元 | unsup | 732.txt
诉讼中，双方各自提交了落款日期为2014年4月26日的《建设工程施工合同》 | unsup | 10909.txt
4.关于原告主张损失200万，因原告违约在先，其未支付工程款，原告拖欠工程款的行为导致原告诉讼请求中第一项相关文书不能办理，责任在原告，被告不存在违约行为，不应承担原告损失 | unsup | 6861.txt
建设单位河北联大确认施工单位是石家庄一建建设集团有限公司，而不是原告，石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | unsup | 3355.txt
故对程振国的优先受偿权请求不予支持 | unsup | 9179.txt
变更原诉讼请求第3项为 | unsup | 9414.txt
在转包情况下，承包人先以自己名义与发包人签订建设工程施工合同，之后再与第三人签订转包合同，将其承包的全部建设工程交由第三人完成 | unsup | 9157.txt
1-6，面积65.98㎡ | unsup | 8101.txt
本案双方在履行合同过程中，邓州泰和公司未能严格按照合同约定按时支付工程款，在合同履行中将部分工程项目予以摘除，交由其他施工机构予以施工，河南建安公司对摘项问题施工中未提出异议，仅对工程主体进行施工，应视为对摘项工程予以默许认可 | unsup | 10530.txt
证据11-13，被告认为与本案没有关联性，是原告与其他单位签订的施工合同，不能证明合同内容与本案有关 | unsup | 6107.txt
（2）喳西泰公司作为发包方，虽与向武龙、刘吉安无直接的合同关系，但因喳西泰公司与湖南六建公司签订的《湖北省建设工程施工合同》为无效合同，向武龙、刘吉安作为实际施工人，有权突破合同相对性原则请求发包方承担相应责任，在合同实际履行过程中，喳西泰公司也实际向向武龙、刘吉安多次支付过工程款 | unsup | 8338.txt
2015/8/28 | unsup | 11864.txt
综上，不同意钱国木业公司的所有反诉请求 | unsup | 343.txt
九洲公司请求延期交房需向第三方赔付违约金5170779元，因该部分损失系九洲公司与第三方签订的《商品买卖合同》中约定的条款所产生，但该部分费用是否实际产生在本案中无法查明，对于该部分的请求，九洲公司可以另行主张 | unsup | 142.txt
1459558.7 | unsup | 2183.txt
其一、5#、6#楼及地下车库工程开工报告、工程开工/复审报审表显示，5#、6#楼及地下车库的开工时间均在2015年1月28日 | unsup | 11440.txt
（4）2013年7月被告（反诉原告）瑞海公司支付的安全文明措施费450000元及2015年1月支付的30000元，共计480000元，1#、2#、3#、4#、5#共计缴纳安全文明施工措施费2080000元（含有争议未退还的480000元在内）， | unsup | 1452.txt
被告日森置业收取原告缴纳的保证金后未能如期进行招投标并占用资金至今，应向原告返还 | unsup | 6814.txt
吴东安认为，闽中公司应返还其管理费410264.34元 | unsup | 10821.txt
关于用钢规格降低及减少用钢重量问题 | unsup | 12723.txt
二、本案所涉工程当事人实际履行的哪份合同，本案应依据哪份合同作为计算依据，以及据此结算具体金额如何确定，以及容福公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立 | unsup | 4665.txt
待证据确凿后，可另行主张权利 | unsup | 13005.txt
2、关于向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司、李波签订《内部承包协议》责任主体及法律关系认定问题 | unsup | 8318.txt
证据二十三、冠华公司与张建国2013年12月20日《协议书》一份、收据一张，证明8号宿办楼被告应安装而未安装的不锈钢扶手安装费原告替被告支付800元 | unsup | 3315.txt
从闽中公司提交的南洋公司支付给赵朝平的付款审批单，如2013年2月7日支付10万元，款项内容为仓储区水泥路，二路预付款 | unsup | 10760.txt
原告要求被告按照年息6%支付自2013年3月15日起至判决确定的给付之日止的欠付工程款利息 | unsup | 3123.txt
13945244 | unsup | 2255.txt
依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、《中华人民共和国公司法》第三条第一款之规定，判决如下 | unsup | 9259.txt
领条中胡昌华领款10000元，庭审中庭审中原告予以认可，故本院予以采信，领条中邹仕伦、陆秀文的领条，庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信 | unsup | 9737.txt
对于8，现场鉴定的时候并没有特地去看是消防栓还是消防管，故直接按照消防栓来计价 | unsup | 645.txt
&quot;按建筑工程质量验收统一标准衡量，该工程达到合格标准，符合设计要求 | unsup | 5787.txt
每提前一天，甲方奖励乙方1000元 | unsup | 10448.txt
四份《建设工程施工合同》均未约定配合费或总包服务费，但约定采用可调价合同，合同价款调整方法按补充条款约定执行2008《建筑工程计价定额》《装饰装修工程计价定额》《安装工程计价定额等》等相关定额，根据宁夏回族自治区宁建标字〔2008〕第14号“关于颁发《2008年宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》的通知”规定，《建设工程费用定额》是与上述三个定额配套使用的，《建设工程费用定额》规定了建设工程总承包服务费在三种情形下的参照计算标准 | unsup | 2945.txt
4590232.12 | unsup | 1887.txt
原告中太公司不能提供证据证实在涉案工程中被告金孚公司扣除工程质保金的证据 | unsup | 5063.txt
此外，钱国木业公司将系争厂房里的一个大间加上三个小间，总共260平方米的房屋出租给繁宝公司使用，当时双方口头约定了租金标准为每天每平方米0.80元，但现无法提供证据证明繁宝公司租用房屋的情况以及双方对于租金标准的口头约定 | unsup | 561.txt
20110608 | unsup | 1817.txt
发包人延期支付工程款，则应承担应付款额每日万分之五的违约金 | unsup | 3806.txt
综上，建工集团施工完成的案涉工程总造价值应为58971963元（合同固定价50432547元＋配合费270000元＋变更签证3176817元＋5%以上材差5439373元＋10份争议签证795691元＋土建035签证27796元＋战时给排水价差427元＋5%风险费1311257元＋5%以下材差51405元－建工集团未施工部分2533350元） | unsup | 6068.txt
另二被告还提出原告是以个人名义承建案涉工程，应当按照12%的比例扣除税费、管理费等费用的辩解意见，因前述已确认本案中原、被告之间的事实建设工程施工合同关系无效，在承建工程质量合格的情况下，原告楼应彪可主张实际的工程造价，但不可主张欠付工程款利息、违约金等费用，实际已对其无效施工行为进行了否定和制约，现二被告再据此主张扣除管理费、税费等费用，缺乏合理性，本院不予采信 | unsup | 11266.txt
1-4层批发市场主体框架已完成，地面施工至混凝土地台，一层临街商铺砌有部分砖墙，玻璃幕墙已经完成大部分 | unsup | 9409.txt
三、关于凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司《工程造价司法鉴定意见书》、《工程造价司法鉴定补充鉴定意见书》的采信问题 | unsup | 1166.txt
但优先受偿的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故逾期支付工程款所产生的利息不在优先受偿的范围内 | unsup | 10889.txt
20110808 | unsup | 1895.txt
具体到本案 | unsup | 9334.txt
但是，案涉工程在实际履行过程中，因国都广西分公司垫资不能，后期由天泽公司预付工程款进行施工 | unsup | 11514.txt
6、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》及转账记录，拟证明被告（反诉原告）已向原告（反诉被告）支付工程款156,712,180.1元 | unsup | 7977.txt
关于当事人的主体是否适格，现查明签订建设工程施工合同时作为合同发包方的嘉峪关市海达门控经销部已经注销，本案中被告于耀生为该经销部的登记经营者 | unsup | 7892.txt
被告质证认为，门窗是被告包给外单位施工的，不予认可 | unsup | 938.txt
原、被告双方理应按照合同约定全面履行合同义务 | unsup | 800.txt
综上，本院对原告诉求中的合理部分依法予以支持，对其不合理部分不予支持 | unsup | 12891.txt
证明原告投资款的具体情况和数额 | unsup | 7618.txt
20110818 | unsup | 1919.txt
经庭审调查，原、被告的陈述和双方当事人举证、质证，本院综合评判认定如下事实 | unsup | 7737.txt
由于马世文既借用龙河公司名义进行开发，又借用鑫华公司名义进行施工，马世文集实际发包人和实际施工人的身份于一身，而且龙河公司、鑫华公司对此应当是明知的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款（二）项之规定，龙河公司与鑫华公司于2012年12月24日签订的《建设工程施工合同》无效，且双方之间不具有实质上的权利义务 | unsup | 8398.txt
工程于2015年年底完成，2016年3月方正建筑公司将工程交付金利源天然气公司 | unsup | 847.txt
2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，《金地花园》回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段 | unsup | 7776.txt
400512.35 | unsup | 1660.txt
原告的第5项诉讼请求主张被告支付收尾工程进度款10,313,274.04元迟延支付的利息损失451112.99元（按年利率6%自2016年1月24日计算至实际支付日），本院认为，原告与被告安澜公司在2016年1月24日签订的备忘录中对该收尾工程进度款的付款时间进行了约定，后双方在2016年10月13日签订的和解协议中对该收尾工程进度款的付款时间又重新进行了约定，即在2016年10月25日前支付500万元、法院解封账户后3日内支付5,313,274.04元 | unsup | 8675.txt
依据《中华人民共和国民法总则》第六十一条规定，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受 | unsup | 8319.txt
至于原告主张的违约金，即910万元资金占用利息585756元的问题，既然原告要求被告返还910万元履约保证金的请求无事实、法律依据，其提出的该请求同样无依据，本院不予支持 | unsup | 5961.txt
本案中并无证据证明涉案工程存在明招暗定，事先磋商的情形，且设计单位回复图纸未设计夹层，即包括楼层和过道均未设计夹层，故对中城投六局主张的涉案工程存在夹层面积的主张不予支持 | unsup | 97.txt
并且桩基础工程包含在案涉整体工程的范围内，即便因被告的原因导致桩基钻芯第一次检验不合格，其增加的费用承担应计算在工程款中，并由双方进行协商分担 | unsup | 11350.txt
……”的规定，故该合同应为无效合同 | unsup | 11297.txt
故久环劳务公司应依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11482.txt
经审查，省三建公司提供的第41号至52号《技术、经济签证核定单》落款时间从2015年2月13日到2015年12月21日期间，主要涉及到抽水台班的签证，确实无监理单位和建设单位人员签字盖章，所附的《抽水台班现场签证单》亦无监理单位和建设单位人员签字盖章确认 | unsup | 9619.txt
甲方商品房销售未能达到预期从而影响支付乙方工程款，如果甲方利用房屋抵工程款不能超过工程总价5%且所抵房屋价格按开盘价格80%执行 | unsup | 5849.txt
因此，证据11-13的真实性无法确认，不具有证明效力 | unsup | 6115.txt
2013年7月中旬，杨建飞与格瑞汀公司的崔羡准备签订合同，由于范云出差不在奎屯无法盖章，杨建飞便想到以伪造一枚印章的方式与崔羡签订合同 | unsup | 2463.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下 | unsup | 207.txt
故本院认为，被告大庆安装集团苏州分公司认为付款条件未成就的说法本院不予采信 | unsup | 7572.txt
双方认可在签订《工程款付款协议书》后汇都公司又支付工程款50000元，汇都公司还应按照约定向地金公司支付剩余工程款17284994元 | unsup | 10960.txt
同年10月24日告知，12#、13#、15#楼分户验收延期24天 | unsup | 7226.txt
对于大邦公司提出的要求湖南四公司修复雨污分流系统、按设计要求和国家规范对缺少构造柱的建筑安装构造柱并赔偿因雨污分流不合格带来的损失2391.91万元的反诉请求，因涉案工程已经竣工验收合格并交付大邦公司投入使用，且大邦公司未提供确凿充分证据证实其损失的存在及合理的损失计算依据，故对其该项主张不予支持 | unsup | 1388.txt
根据《招标投标法》第五十五条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，双方在招标前该案涉工程进行实质性谈判的行为违反了法律的强制性规定，该中标无效，汇都公司与地金公司由此签订的《工程施工意向协议书》以及《建设工程施工合同》亦无效 | unsup | 10928.txt
被告称工程施工合同签署主体与债权转让主体不一致，因合同加盖公章为正和公司，被告亦加盖公章予以认可，且双方系工程完工后补签合同，对被告该意见本院不予采信 | unsup | 11332.txt
其次，2018年12月26日，叶城县金城城乡建设投资开发有限公司出具的证明一份，内容 | unsup | 11129.txt
证据七、唐山市路南区建设项目招标方案和不招标申请核准表 | unsup | 3472.txt
十、关于上陵公司及其青铜峡分公司主张的维修费应否支持的问题 | unsup | 2961.txt
本合同采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围 | unsup | 12670.txt
另，2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》中 | unsup | 8751.txt
协议应明确延期支付的时间，并从计量结果确认后的第15天起计算应付款的贷款利息 | unsup | 408.txt
泰诚公司主张天马公司赔偿2014年7月1日至2019年12月31日期间的停窝工损失6813074.36元，并举示了工作联系函27号、现场收方签证单27号、现场收方签证单30号-33号、现场收方签证单35号-41号、现场收方签证单43号-52号、现场收方签证单54号及附件1、附件2等证据 | unsup | 9539.txt
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第一条规定 | unsup | 6808.txt
（一）案涉工程总价款应为多少，万特公司已付工程款和尚欠工程款应如何确定 | unsup | 3905.txt
本案涉案工程造价为17748320元，闽中公司已支付给吴东安11887434元（11983300元-95866元），吴东安同意从工程款中扣除的借款100万元及利息228800元，闽中公司尚欠吴东安工程款为4632086元（17748320元-11887434元-100万元-228800元） | unsup | 10862.txt
本院认为，被告提供证据13拟证明被告多次向原告主张工程款的事实，综合证据13载明的内容，证据13具有证明效力 | unsup | 6134.txt
故对益宁公司调查取证的申请，本院不予准许 | unsup | 4495.txt
18栋已付款 | unsup | 2308.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | unsup | 12867.txt
二轻公司和万合城公司于2014年5月21日签订的《结算协议》中确认，万合城公司尚欠二轻公司工程款33976870.4元 | unsup | 12703.txt
15、清单，旨在证明整个工程中的黄沙均由被告提供，应在工程款中予以扣除的事实 | unsup | 10167.txt
3.室内地面垫层 | unsup | 7881.txt
从保修开始之日起，保修持续一年后的15天内，甲方退还乙方保修金的50%，保修金持续两年后的15天内，甲方退还乙方剩余保修金的80% | unsup | 6035.txt
1-2是黑白图像，不能看出什么时间照的，从哪照的，不能证明任何问题 | unsup | 5426.txt
三、综合第一项、第二项闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为3537.216062万元－527.216062万元=3010万元 | unsup | 9824.txt
承包范围 | unsup | 5108.txt
但庭审中原告提出关于土建工程中的屋面厚保温棉，应按10cm计算，而不是7.5cm | unsup | 10272.txt
证明金地花园棚户区改造的项目是被告经依法取得的土地和建筑开发建设的使用权和所有权 | unsup | 7695.txt
故新东阳公司未超过建设工程价款优先受偿权的行使期限 | unsup | 11967.txt
2008年11月10日的通知是要求总包单位（长城建设、广宏直属）在2008年11月28日前完成各项验收报批资料整理事宜，11月30日进行初验，市政景观资料于12月10日前完成 | unsup | 6085.txt
“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包 | unsup | 8306.txt
证据14，原告对证据的真实性没有异议，对证据的关联性有异议，认为原告已陈述补充协议不能证明原告拖欠三区块（A、B、C区块）的工程款，事实是被告在签订补充协议时A、B、C区块施工完成，原告按照合同还应向被告支付工程款12900000元 | unsup | 6135.txt
虽然《工程款付款协议书》约定应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用损失，但双方签订了数份工程结算书，付款协议书约定的“工程结算书”为哪一份并未明确，鉴于2017年10月25日签订的《工程结算书》对付款时间未约定，亦不属最终结算，故应以《工程款付款协议书》约定的第一笔付款时间即2018年2月12日作为计算资金占用损失的起始节点较为适当 | unsup | 10967.txt
2018年3月21日中宇公司出具的《承诺书》载明双方工程价款确认后中宇公司出具还款计划并确认工程阶段损失，2018年4月22日双方形成《源源国际大厦工程结算审核定案表》完成对已完工程的结算，中宇公司应当自2018年4月23日起支付剩余全部工程款，故中宇公司应以13750000元为基数，自2018年4月23日起至判决生效之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息 | unsup | 12649.txt
根据《中华人民共和国合同法》第五十六条、第五十八条规定，无效的合同自始没有法律约束力，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 2685.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第规定 | unsup | 12099.txt
证据八、2013年6月3日工作联系函，证明石家庄一建建设集团有限公司就河北联大8号宿办楼联系原被告开会 | unsup | 3358.txt
（一）施工单项合同估算价的200万元人民币以上的 | unsup | 12314.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、六十六条，《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条、第七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十八条之规定，判决如下 | unsup | 11581.txt
（一）关于案涉《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》效力的问题 | unsup | 11024.txt
8-11，面积45.95㎡ | unsup | 8129.txt
在该四份备案的《建设工程施工合同》签订后，原告顺通公司与被告九龙公司又分别于2010年2月5日和2011年4月8日分别签订了两份《补充协议》，但均未进行备案 | unsup | 3711.txt
20501488元+200000元+167825元=20869313元 | unsup | 12933.txt
工程规模 | unsup | 7275.txt
”依照上述法律及司法解释规定，原、被告经招投标程序签订的一、二标段的《建设工程施工合同》均应认定无效 | unsup | 6493.txt
关于利息支付时间，原告要求从2013年1月28日计算工程款利息，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 | unsup | 1107.txt
博源公司主张，一期施工合同约定 | unsup | 4380.txt
被告质证认为，系原告单方制作、不具有真实性 | unsup | 4552.txt
甲方按程序邀请乙方参加投标，并保证乙方中标，否则乙方由此所产生的一切费用均由甲方承担 | unsup | 10433.txt
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同 | unsup | 18.txt
现依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第一条之规定，判决如下 | unsup | 6821.txt
20110505 | unsup | 1779.txt
二、建工集团主张的停窝工损失4140000元及利息、大豐置业反诉主张的因迟延竣工导致向业主的赔偿损失4628796.5元应如何认定的问题 | unsup | 8746.txt
涉案工程经双方交验并由汇都公司交付实际使用 | unsup | 11011.txt
（四）关于当事人双方在涉案工程施工过程的过错行为及责任认定 | unsup | 6767.txt
本案争议焦点有四个，一是鑫红光公司应向省建三公司支付的工程价款金额是多少 | unsup | 9609.txt
据此，就5#、6#楼，华宇广泰应在2016年1月4日前向发包人移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成，华宇广泰至今未向鸿丰公司移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成，已经构成违约 | unsup | 11443.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | unsup | 9709.txt
当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 | unsup | 10818.txt
3122770 | unsup | 11845.txt
吴东安要求返还所谓的管理费实际上就是闽中公司支付与工程管理人员的工资 | unsup | 10826.txt
在中标之前，当事人签订的建设工程施工合同已经实际履行 | unsup | 12119.txt
2016/2/5 | unsup | 11909.txt
三、关于D区块10#与12#间路面由沥青路面改为花岗岩铺装的异议 | unsup | 6230.txt
（4）若因被告亚太公司的手续不全致融资不能进行（资金不能到位），被告亚太公司须将保证金退还原告 | unsup | 5946.txt
第二，益宁公司与博源公司对二期基础柱、护壁工程的工程造价审定系诉前达成结算协议，对双方具有约束力，该结算数额应计入二期工程造价中 | unsup | 4434.txt
三、经潘桥村村民调解委员会调解，建议钱国木业公司对村民住房的损坏及造成的后果给予一次性补偿，经双方协商认可，共计24.4万元 | unsup | 576.txt
关于已付款，双方对于已经支付的1085万元没有异议，本院予以确认 | unsup | 9642.txt
原告与第三人向其波签订的《建筑工程劳务分包合同》，并综合本案的其他证据，可以证实华宇城项目前期工程由原告提供主要材料，向其波组织人员进行施工 | unsup | 3098.txt
5458985 | unsup | 2341.txt
2.从两份合同内容来看，《湖南省建设工程施工合同》中约定的工期为870天，与中标内容是一致，《补充协议》中约定的工期只有720天 | unsup | 1435.txt
XH-（1-1）-GC-2015-048-03号，主要约定，将同年3月18日签订的1-1期（工）字2015年48-2号合同中约定的屋面瓦包干综合单价由125元/平方米变更为131.44元/平方米 | unsup | 7115.txt
原告请求决算不具备合同约定条件 | unsup | 5691.txt
本院审理期间，根据中色十二冶公司申请，本院对案涉工程原图纸范围内的工程造价及主材二次倒运费用委托安徽金瑞安工程咨询有限公司进行了鉴定，鉴定意见为 | unsup | 3909.txt
第四，2016年7月29日博源公司、益宁公司、成伟公司三方签订的《协议书》，是基于2013年1月23日《建设工程施工合同》而签订 | unsup | 4348.txt
工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）为399239.66元，安全文明施工费为29405.35元，建安劳保费为26143.37元 | unsup | 10899.txt
发包人未按时足额支付工程进度款或退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金等内容 | unsup | 9403.txt
恒基公司与丁蔡俊主张其双方之间系借用资质关系，由丁蔡俊作为实际施工人借用恒基公司的资质对案涉工程进行施工 | unsup | 9332.txt
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 | unsup | 2743.txt
工程规模 | unsup | 7247.txt
已付金额支付日期 | unsup | 1533.txt
（二）潘国彬作为实际施工人，对于合同内的工程，应当参照其与建诚奎屯分公司、林州建总公司签订的建设工程施工合同约定的价款3792324元进行结算，理由是 | unsup | 2552.txt
不齐全恰恰证明被告方违约 | unsup | 5316.txt
据此，本院认定被告应核增原告分包工程配合费68,000元 | unsup | 12845.txt
法律规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | unsup | 6791.txt
碧施合字（2011）-第023号）对涉案工程进行结算，但双方从未就该合同作为结算依据达成一致意见，该合同亦不能作为双方结算依据 | unsup | 12595.txt
被告对证人朱某某的证言无异议 | unsup | 10174.txt
本案争议焦点一 | unsup | 7421.txt
（三）以合法形式掩盖非法目的 | unsup | 12536.txt
其次，涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程,按照《施工补充协议书》约定的700天，涉案工程于2012年4月6日开工，竣工时间应为2014年的3月7日 | unsup | 6785.txt
2012年7月4日、11日，原告夏炳泉作为被告创宇公司代表以被告创宇公司名义分别与刘玉代、陈千文签订建设工程项目内部合同和建设工程项目管理内部合同书，将上述工程分包给刘玉代、陈千文，由刘玉代、陈千文各承建3万平方米的事实，承包内容均为主体、室内外墙装饰及水、电和投标书所规定的项目，分包的价款分别为2700万元和2500万元 | unsup | 2680.txt
2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见 | unsup | 7862.txt
1、第一次支付时间段为门卫室和二车间竣工的五个工作日内，甲方支付100万元给乙方 | unsup | 437.txt
诉讼过程中，双方当事人又与造价审核机构进行了沟通，同方咨询公司于2018年12月27日作出《东瑞金融中心结算审核报告书应扣减的相关费用回复》，经过本院组织当事人对该回复发表意见，本院分别认定如下 | unsup | 9615.txt
本案工程未完工，且存在设计变更 | unsup | 108.txt
因此，作为事实上的承包人即实际施工人在建设工程竣工验收合格后请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持 | unsup | 12259.txt
屋外散水 | unsup | 7772.txt
总计建筑面积约为2.5万㎡ | unsup | 10401.txt
关于二轻公司要求判令万合城公司给付欠付工程款所产生的利息的诉讼请求，在前述《结算协议》和欠条中，万合城公司承诺支付二轻公司月利率3%的延期支付利息 | unsup | 12711.txt
故对益宁公司关于鉴定结论应当按照备案合同中约定的固定价格计价模式，扣除工程造价增加超过合同价3%以上部分价款的抗辩意见，本院不予支持 | unsup | 4407.txt
经繁宝公司、钱国木业公司及崎丰厂协商，繁宝公司于2011年7月23日与崎丰厂签订了《上海市建设工程施工合同》，约定，由繁宝公司承包车间一、车间二、车间三及门卫的土建安装等工程 | unsup | 321.txt
四、对于原告主张被告逾期付款的违约金 | unsup | 12034.txt
争议金额（如法院判定土方按运距1km运距计算应扣减金额小写 | unsup | 11765.txt
被告在验收、使用建筑物后于2013年1月31日至2014年4月经第三人给付工程款人民币23086744.00元，尚欠工程价款人民币9571986.76元，原告的请求合理，依法应予以支持 | unsup | 4161.txt
（4）为了赶进度增加工程量，经请示业主项目经理黄建华和肖辉老总他们在活动板房外角亲口说，工程赶进度工资加倍同意补款 | unsup | 10662.txt
不仅如此，在签订涉案《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》之前，武汉金鑫联鑫公司、李波与向武龙、刘吉安已于2012年5月28日签订《内部承包协议》，将还未经招投标程序的涉案建设工程承包给不具备建筑资质的自然人向武龙、刘吉安进行施工 | unsup | 8314.txt
本院认为，原、被告及第三人所签订《建设工程施工合同》没有进行招、投标的法定程序，违反了招标投标法的强制性规定，是无效行为 | unsup | 4104.txt
本案中双方最终结算日为2018年4月22日，张冬于2018年9月1日提起诉讼，故原告在法律规定的期限内行使了优先受偿权 | unsup | 12657.txt
“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 | unsup | 9957.txt
对于合同中约定开工日期2014年10月1日，竣工日期2014年12月31日，但项目工程实际竣工日期为2015年10月（不含零星工程），双方对于延时工期责任确认问题无签证单无异议，本院予以确认 | unsup | 5895.txt
承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整 | unsup | 7532.txt
我们认为，首先，从该条规定的文义和逻辑关系上看，该条规定的实际施工人系针对转包和违法分包中的实际施工人，并未针对挂靠情形下的实际施工人 | unsup | 4949.txt
二、关于E区块道路，E区块雨污水管道，E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及砂护管，未施工区块土方补差费用，F区块室外给排水管道，D区块10#与12#间路面由沥青改为花岗岩铺装，联系单部分工程造价的异议 | unsup | 6203.txt
2012年6月5日，容福公司与嘉盛公司、佐尔美公司签订《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》，合同约定 | unsup | 4584.txt
（五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但是人民法院准许撤诉的裁定除外 | unsup | 12616.txt
鉴定机构认为16栋单体仅凭七处开仓记录无法做出准确鉴定，且屋面女儿墙及砖混结构的门卫在后期湖南四公司递交法院转至我公司异议图片里面显示有做构造柱，故此处在综合考虑比例的情况下，未做部分构造柱列入争议由法院裁定，造价为600552.62元 | unsup | 1357.txt
同年2月16日，富丽公司制作秀湖鹭岛工程结算书并向卉森公司进行了送达 | unsup | 7298.txt
故本院对该部分不予支持 | unsup | 4711.txt
经本院核算，上东新城小区1、2号楼工程总造价17801423.55元（15466.05㎡×1151.00元/㎡），7、8号楼工程总造价19292013.00元（14840.01㎡×1300.00元/㎡），上述工程总造价合计为37093436.55元 | unsup | 228.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | unsup | 3884.txt
嗣后，原告根据被告湛新公司的指令进场施工 | unsup | 7362.txt
2018年5月8日 | unsup | 11040.txt
三笔金额合计9406.9万元 | unsup | 11791.txt
而人、材、机差价调整是原、被告双方在合同专用条款第23.3条约定的其他调整因素，是盈嘉公司在合同约定固定价格的风险范围之外给予建工集团的一种优惠政策，与合同固定总价中包含的风险范围和风险费用无关，故盈嘉公司主张在按照合同专用条款第23.3条约定给予建工集团人、材、机差价调整时扣除合同固定总价中包含的5%风险费用1311257元缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 6065.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条第一款规定，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持 | unsup | 6611.txt
原告自2008年7月开始，多次以各种方式向贝迪克公司主张过工程尾款，包括发函，2012年向法院提供债权信息等，至本次起诉，以上情形足以中断诉讼时效，证明原告并未放弃其权利主张，故对贝迪克公司的时效抗辩意见本院不予采纳 | unsup | 9274.txt
二、案涉工程已完工工程的工程造价如何认定 | unsup | 1239.txt
“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 | unsup | 4817.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 215.txt
原告主张零星工程、停工损失等其他工程款的利息损失，因工程款本金未予支持，其利息损失所依赖的基础不存在，亦不予支持 | unsup | 8682.txt
24432210.66 | unsup | 2262.txt
5、贷记凭证、支票存根、支票、收款收据及收条，旨在证明被告已支付工程款3,154,000元的事实 | unsup | 10157.txt
2、依据《湖北省建设工程施工合同》所确定的造价分别为 | unsup | 4578.txt
二、回迁楼（包括门市房）建筑面积11377㎡，派出所办公楼建筑面积827.84㎡，共计12288.34㎡，建筑价格每800元/㎡ | unsup | 7744.txt
奉城影剧院翻建工程，分包工程承包范围 | unsup | 10199.txt
原告的身份信息 | unsup | 12448.txt
因为杨建飞分别以建诚奎屯分公司、林州建总公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同约定的工程价款为4661840元，而与潘国彬签订建设工程施工合同约定的工程价款为3792324元，两者相差869516元 | unsup | 2597.txt
由此，繁宝公司表示，该笔16,750元不应当计入已付款总价中的主张，更为可信，当予采信 | unsup | 727.txt
此外，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | unsup | 11282.txt
1-41）、共872页 | unsup | 7017.txt
双方同意工期顺延，其他任何费用不计 | unsup | 9112.txt
因此，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息的条款系无效条款 | unsup | 2446.txt
因此，虽然李建南借用夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同无效，但双方当事人围绕合同订立、履行建设工程施工合同而形成一系列法律关系，双方当事人之间会基于这些法律关系产生债法上的请求权 | unsup | 4038.txt
合浦昌林房地产公司主张该《协议书》有效有事实和法律依据，本院予以支持 | unsup | 6042.txt
上述有关支付的各项税金，根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，也应当由原告邬毅承担 | unsup | 7432.txt
589619.16 | unsup | 2035.txt
洋浦神头港区D区填海工程原告完成土方工作量为2,870,000立方米、单价8.5元/方、金额24,395,000元 | unsup | 8583.txt
原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司认为，根据订单号显示工程款是不含税的，而根据合同工程款应当包含人工费和税金等，原告支付的各项税费应当计入工程款范围内，被告湛新公司认为，订单号称不含税是指增值税，工程款包含税金在内，原告缴纳的税费是应当由建筑施工企业承担的部分，与工程款无关，且湛新公司也是按照发票金额支付的工程款 | unsup | 7423.txt
本案诉讼各方对已付工程款22905864.96元并不存在争议，主要争议焦点为 | unsup | 2983.txt
&quot;&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的价格验收原始文件 | unsup | 5907.txt
229.5万元×4.6%÷365天×59天＝17,064.74元，从2015年8月26日至2015年10月23日 | unsup | 8672.txt
关于省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全所支出的保险费用的问题，虽然本案的诉讼是由于鑫红光公司逾期支付工程款的原因所导致，但并非必须申请财产保全，而且诉讼保全担保的方式多种多样，本案中财产保全保险费用并非必须产生的费用，故本院对省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全保险费用的主张不予支持 | unsup | 9702.txt
2016年2月28日原告河南开宇建筑有限公司与被告马玉森就该工程进行了结算，达成结算协议 | unsup | 12926.txt
合同价格不因劳务、材料或其它一切原因的价格变化而调整 | unsup | 7406.txt
经我院组织双方当事人摇号，确定福建闽审工程造价咨询有限公司（下称闽审公司）为涉案工程造价鉴定单位 | unsup | 6563.txt
16#楼楼梯间刮白延期5天 | unsup | 7218.txt
综上，暨阳公司应向鼎元公司支付工程款2413562.06元及相应利息 | unsup | 3815.txt
现中煤正辰公司起诉第二十干休所与远东诚信公司连带承担给付剩余工程款，请求合理，于法有据，本院予以支持 | unsup | 2980.txt
同时，原告提交的“工程款支付证书、监理审查记录、进度款申请表”上无原告方签字认可，不能证明原告已向被告提交或者被告已收到以上材料 | unsup | 4545.txt
本院认为，矿建公司与人福公司签订《建设工程施工劳务分包合同》、《劳务分包安全协议书》系有效合同 | unsup | 9883.txt
2016年春节，天泽公司因来宾市劳动保障监察大队的要求，先行垫付所欠肖繁超所带领的农民工班组的工资85.5万元 | unsup | 11541.txt
1、寿县楚都御花园二期工程施工图、修改图纸及设计变更等技术文件中，除图纸中明确暂不施工部位及发包人指定分包工程（详见附件6）以外的全部机构工程、初装工程、安装工程等及部分土方工程 | unsup | 9009.txt
本案中，喀什华厦公司提供的证据足以证明其已经向喀什东方汇科公司交付了叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料，而喀什东方汇科公司并没有向本院提交证据证明喀什华厦公司未向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料 | unsup | 11184.txt
十三、上述条款作为《建设工程施工合同》的组成部分，和《建设工程施工合同》具有同等法律效力 | unsup | 10455.txt
此外，尽管经远东诚信公司申请，本院委托北京华银科技集团有限公司就涉案工程招标文件等证据材料补充出具鉴定意见，但鉴定机关对原鉴定数据并未作调整，仅对鉴定项目类别及文字描述进行了调整 | unsup | 2992.txt
&quot;工程竣工结算以合同工期为准，实际施工工期比合同工期提前或延后，发、承包双方应按合同约定的奖惩办法执行 | unsup | 5628.txt
五、地金公司应否向汇、地金公司应否向汇都公司提供案涉工程剩余发票21078416iv> | unsup | 11007.txt
南长城公司关于群洲公司向其移交金滩半岛豪苑F1F2栋、铜仁大酒店工程施工现场的诉请于法有据，本院予以支持 | unsup | 279.txt
关于2013年5月27日金额为50,000元的收条，原告虽就外墙脚手架仅施工至女儿墙标高，但实际确实使用了脚手架，收条亦系其本人签名，故本院确认这笔费用系被告支付的系争工程的工程款 | unsup | 10311.txt
工程承包范围 | unsup | 10570.txt
签订上述协议后，原告即开始施工 | unsup | 6466.txt
关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告支付原告停建期间的损失，因原告河南开宇建筑有限公司在庭审中所举的证据不能够形成证据链条，且未能经鉴定机构鉴定出结果，故本院不予支持 | unsup | 12953.txt
原告要求被告给付返工重做的工程造价497207.18元，本院据实依法酌情50％予以支持248603.59元 | unsup | 897.txt
四是2015年8月26日-2016年1月28日收尾施工期间的机械租赁、周围材料、管理人员工资、保卫人员工资、场地租赁、卫生费、民工保险等费用，合计301.2653万元 | unsup | 9688.txt
根据安徽省建设工程造价管理总站解释，该项费用计算需双方协商一致 | unsup | 3926.txt
虽经新建水泥多次催讨，广丰建设仍未支付工程款，而且广丰建设以新建水泥未通电为由，无限期拒绝支付工程款 | unsup | 6360.txt
其一，通过前述分析，因被告作出的《还付工程款承诺书》合法有效，故被告应该按照该承诺书予以履行，若存在履行障碍，则应分析履行障碍原因，并认定当事人是否承担无法履行的违约责任 | unsup | 8240.txt
关于钱国木业公司的若干反诉请求，本院逐一分析如下 | unsup | 748.txt
13#、15#、16#楼厨卫防水延期7天 | unsup | 7180.txt
2、完成施工图纸、招标文件及技术文件中包括全部工作以及所需的全部技术、安全等措施及辅助工作 | unsup | 9010.txt
该结算书主要载明，秀湖鹭岛项目1-1期剩余部分总承包工程造价为 | unsup | 7299.txt
鉴定报告中关于被告是否对E、F区块进行施工提出保留意见，原告认为被告实际没有对E、F区块进行施工，被告在三次开庭过程中，对E区块没有施工明确予以确认，根据双方的往来信函，原告提出被告没有对E、F区块进行施工，被告从未提出异议，被告明确说明只做到D区块 | unsup | 6170.txt
&quot;及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定 | unsup | 5671.txt
本院认为，承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同 | unsup | 9796.txt
被告金辉公司质证，有异议，这份协议已经于2008年6月26日通过双方签订的金地花园建设分离协议书，而解除，已经变成了各自独立开发的关系 | unsup | 7598.txt
根据《建设工程合同》的约定，金陵公司应向中林公司支付保证金200000元，但根据金陵公司提交的收条及中林公司的陈述，本院确认金陵公司向中林公司支付的保证金为150000元 | unsup | 4853.txt
对于第一次和第二次日月鑫公司批复的时间和金额，当事人均予认可为2015年1月4日6140万元、2016年1月20日1171.9万元 | unsup | 11789.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日” | unsup | 9865.txt
鉴于集中商业于2015年元月16日竣工验收合格，10#楼于2014年7月30日验收合格，两栋楼的竣工验收合格的时间虽不一致，但义银公司同意一并计算，以集中商业工程的竣工时间作为起算点，至2017年元月15日，除防水部分的质保金外，均应支付 | unsup | 6659.txt
故原告要求二被告支付工程欠款5288956.20元，证据充分，于法有据，本院予以支持 | unsup | 4261.txt
具体理由如下 | unsup | 9155.txt
因此，本院认定涉案工程合同施工主体是案外人四川龙达建设公司，原告只是四川龙达建设公司在施工涉案工程过程中的代理人 | unsup | 10061.txt
本院认为 | unsup | 6204.txt
8、丽景家园工程结算资料（2016年部分），除2015年11月26日我方报送结算资料外，尚有零星工程和被告方外委工程配合费、漏项笔误等工程总造价，合计939266.05元 | unsup | 5215.txt
该工程虽至今未完成竣工验收，也未办理项目的交接手续 | unsup | 6669.txt
一、王建军系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后的实际施工人 | unsup | 8799.txt
关于案涉工程款总额问题 | unsup | 3763.txt
本院认为，首先，依照《中华人民共和国招标投标法》第三条第（一）项，大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的建设项目必须进行招标，以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条第（五）项，商品住宅，包括经济适用住房属于关系社会公共利益、公众安全的共用事业项目的范围的规定，诉争福建闽北物流商贸城A、B栋商住楼的土建、水电工程依法属于关系社会公共利益、公众安全的共用事业项目，应通过招标确定施工主体 | unsup | 6567.txt
钱国木业公司与繁宝公司商量，要把设备迁移到远离施工现场的场地上，故繁宝公司做了大锯基础并产生了费用，且钱国木业公司的负责人马士信还于2012年3月2日写了一个材料，其中载明了大锯基础的南北长度为19.5米、东西宽度为9米 | unsup | 670.txt
即由鉴定机构在同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款，两者对比计算出相应系数，再用合同约定的固定价款乘以该系数，确定工程价款，此种计算方法，能够兼顾合同约定与工程实际完成情况 | unsup | 11760.txt
第二，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | unsup | 11964.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | unsup | 4048.txt
本案已查明，据以在工程价款结算中将劳动保险费予以单列并不得直接向建筑企业支付的依据《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险费管理办法》（2011年2月28日自治区人民政府令第31号公布），已于2015年10月12日被宁夏回族自治区人民政府令第75号废止 | unsup | 2903.txt
指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位 | unsup | 376.txt
据此，该《工程结算单》应作为双方结算工程的依据 | unsup | 12949.txt
本院认为，其一，经对两份合同的原件进行核对，均加盖双方公司印章，其中汇都公司提供的合同在签订主体、工程名称、工程地点、施工范围、合同文件组成、结算条款等处有明显涂改痕迹，但在涂改处并未加盖双方公司印章确认，不符合证据的基本形式要件 | unsup | 10920.txt
2、双方签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是否达到解除的条件 | unsup | 7968.txt
第二项异议，文峰公司提出的异议未计入造价 | unsup | 6645.txt
（2）工程施工了50余天都没有签订合同 | unsup | 10659.txt
720922.23 | unsup | 1835.txt
曲江真境 | unsup | 8767.txt
大锯基础的造价中，人工费2,483元，材料费9,752元，机械费1,164元 | unsup | 643.txt
繁宝公司表示，携手一起帮忙来安装大锯 | unsup | 603.txt
一、丁蔡俊是否是涉案工程实际施工人 | unsup | 9320.txt
根据上述质证意见，本院对各方无异议的证据予以采信 | unsup | 7525.txt
8.同年1月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-18#、2-2期A区叠拼交房后室内整改和补烂工作按合同应由富丽公司负责，但富丽公司无人员进行该项工作 | unsup | 7137.txt
6、关于门窗收口费造价1039480.40元，大豐置业认可存在门窗收口的施工，认为系其委托其他单位完成，但对此未提交证据予以证明 | unsup | 8729.txt
21129462 | unsup | 11848.txt
2、完成施工图纸、招标文件及技术文件中包括的全部工作及所需的全部进技术、安全等措施及辅助工作 | unsup | 9064.txt
一是虚假的意思表示实施的民事法律行为，即夏溪公司和东建公司签订的建设工程施工合同 | unsup | 4023.txt
”、第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 29.txt
钱国木业公司及崎丰厂对于系争工程的实际使用时间，已于2013年12月17日的施工联系单中载明，并获得了监理单位的认可 | unsup | 546.txt
在借用资质（挂靠）的场合，被挂靠企业并非真实的合同关系主体，其实质上就是挂靠人与发包人之间建立施工合同关系的工具或媒介 | unsup | 4924.txt
原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司，住所地上海市宝山区 | unsup | 308.txt
法律另有规定的，依照其规定 | unsup | 13047.txt
2012年11月3日南阳市公安局经侦支队对张甲岭（河南建安南阳分公司负责人）进行调查询问，张甲岭认可邓州市和谐大厦的劳务交给了河南天祥公司的桂齐强负责施工 | unsup | 10477.txt
23.2本合同采用固定总价计价方式 | unsup | 421.txt
15453038.44 | unsup | 2186.txt
钱国木业公司对鉴定意见发表如下异议 | unsup | 594.txt
邓文年主张的工程欠款利息利率过高没有法律依据，本院不予支持 | unsup | 4900.txt
64,589.85 | unsup | 2334.txt
（2）补充协议中约定的融资未能实现，而之所以未能融资到位，系因被告亚太公司不具备融资条件，原告据此要求被告亚太公司返还保证金910万元 | unsup | 5935.txt
水泥发泡保温、镀锌钢丝网、细石砼、地热、地热盘管等无异议，且该部分工程造价不包含在司法鉴定意见确定工程造价内 | unsup | 2943.txt
①支付条件是否成就 | unsup | 13080.txt
该项鉴定造价不变 | unsup | 6229.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十条、第二十一条、第二十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | unsup | 9575.txt
由于违约责任的承担一般以不超过实际损失额为限，因此，以实际损失作为计算依据 | unsup | 6708.txt
原告或者未按要求施工或者出具的发票金额有误 | unsup | 5473.txt
四、关于博源公司是否享有工程价款优先受偿权及优先受偿权的范围问题 | unsup | 4453.txt
18栋已付款 | unsup | 2300.txt
西北电缆公司答辩称鲁中装备公司未提供证据证实争议工程是否合格，不能适用《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条作为案件审理依据 | unsup | 11198.txt
被告武汉重冶集团大冶公司系被告武汉重冶集团的分公司，不具备法人资格，其民事责任由公司承担 | unsup | 793.txt
（二）关于博源公司与益宁公司就案涉二期工程分别于2013年1月23日和2013年1月28日签订的《建设工程施工合同》效力问题 | unsup | 4325.txt
经鉴定，邓州市和谐大厦工程 | unsup | 10479.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 988.txt
被告主张标高按5.247米计取，缺乏充分依据，本院不予采纳 | unsup | 3637.txt
因原告主张的工期延误损失1,100,000元、支付案外人的欠款利息4,059,500元、支付案外人的补偿款500,000元、公司管理运营费973,416元及资金空耗成本1,860,000元均以被告存在延期施工、及在建设工程施工合同关系中未向原告融资构成违约为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对原告主张的工期延误损失、支付案外人的欠款利息、支付案外人的补偿款、公司管理运营费及资金空耗成本，本院不予支持 | unsup | 12781.txt
四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额是多少 | unsup | 10390.txt
第一，《合同法》第二百八十六条规定 | unsup | 4457.txt
地金公司提交的《 | unsup | 10912.txt
19栋已付款 | unsup | 2329.txt
庭审中，经过喀什华厦公司、喀什东方汇科公司对账 | unsup | 11068.txt
关于《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》的效力以及采用哪份合同作为双方权利义务主张依据的认定问题 | unsup | 3600.txt
本院认为 | unsup | 8699.txt
35232210.66 | unsup | 2356.txt
二、关于欠付工程款及工程款利息的数额确定问题 | unsup | 12088.txt
2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定 | unsup | 7756.txt
丁蔡俊主张的利息中的超出部分不应予以支持 | unsup | 9370.txt
495620.55 | unsup | 1877.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 1109.txt
关于未尽事宜，建设单位同意甩项验收，双方对此未约定违约责任，因此，原告现又依据行政机关的通知确定违约责任，不是双方在合同中约定的内容，缺乏法律依据，不予支持 | unsup | 7886.txt
根据合同约定，工程全部竣工验收合格后，被告应在15日内支付至所有已完工程量总价款（扣除6%）的80%，即截至2012年7月1日被告应支付的工程款为（6371663元－6371663元×6%）×80%＝4791490.58元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款1403490.58元，此部分工程款应从2012年7月1日起计算利息 | unsup | 6.txt
原告要求解除与被告的建设工程施工合同 | unsup | 765.txt
(五)有施工单位签署的工程保修书 | unsup | 5184.txt
本院认为，原告提供的证据8和补充证据3中被告公司的“450405003＊＊＊＊”号印章与双方签订的《建设工程施工合同》以及其他协议、书证中被告的公司印章相一致，同时被告并未提供充分证据证实上述公司印章是伪造的，因此原告提供的上述两项证据来源合法，具有真实性，予以认定 | unsup | 9385.txt
虽然人福公司、邓伯刚存在违法分包行为，但矿建公司、人福公司、邓伯刚均不属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条中的发包人，韦景二要求矿建公司、人福公司、邓伯刚承担共同支付劳务费的责任，既没有合同依据，也缺乏法律依据 | unsup | 9885.txt
原告（反诉被告）长沙建工公司主张被告（反诉原告）瑞海公司应先予结算支付工程款，然后再将备案资料交付 | unsup | 1494.txt
26708561 | unsup | 11897.txt
19栋已付款 | unsup | 2013.txt
本案中，2018年7月21日、2018年7月26泰诚公司分别向天马公司发出了《工作联系函》，要求天马公司支付工程款，天马公司至今未按合同约定及《工作联系函》催告要求支付工程款 | unsup | 9498.txt
&rdquo;2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见 | unsup | 7762.txt
对于被告反诉请求中要求原告支付2016年1月26日、2016年4月18日的土地使用税损失，由于其提交的《中华人民共和国税收完税证明》仅能证明被告支付了2015年10月1日至2016年3月31日期间的土地使用税，不能证明其支付的是哪块土地的土地使用税，不能证明与本案有关联，本院对该证据不予认定 | unsup | 13053.txt
”、《中华人民共和国公司法》第十四条第二款“公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任 | unsup | 34.txt
1、被告港洲文化公司是否构成违约？2、被告观音寺及被告观音山公园开发公司是否应当承担连带责任？3、原告对涉案工程是否享有优先受偿权？ | unsup | 3832.txt
3.该补充意见书的工程造价是鉴定机构只针对被告单方面提出不属于原告施工的工程项目作出的，原告不予认可 | unsup | 1185.txt
605817 | unsup | 1780.txt
七、关于逾期竣工违约金的计算问题 | unsup | 11451.txt
各方当事人争议的焦点问题是 | unsup | 12077.txt
未付工程款、质保金应否计算利息 | unsup | 11612.txt
综合上述合同内容对比的情况及原告方在中标前参与工程施工的事实，可以认定宇元置业公司与衡洲建设公司在涉案工程招标前，已就涉案工程由原告方承建达成了合意，并已由原告方进场施工，后又将上述合意体现在2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》，即经招标程序签订的建设工程施工合同当中 | unsup | 12123.txt
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条的规定，红博物产公司对其付款义务的履行负有举证责任，因其并未举示任何证据，本院确认红博物产公司已付工程款数额为建安公司承认收到的37,000,000.00元 | unsup | 7950.txt
案件受理费人民币13,012元，减半收取计6,506元，保全费5,000元，由原告邬毅负担3,810元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司负担7,696元 | unsup | 7462.txt
委托代理人张珊珊，上海市欣隆律师事务所律师 | unsup | 7465.txt
四、原告要求行使建设工程价款优先受偿权能否支持？ | unsup | 6541.txt
工期延误损失43699400元、延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元、市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元、错误财产保全造成的损失2463066.61元 | unsup | 3978.txt
3、欠付的工程款金额及利息应否支持 | unsup | 169.txt
再次，《中华人民共和国物权法》第九条第一款规定 | unsup | 4426.txt
关于工程质量保证金数额、返还及利息问题 | unsup | 4366.txt
至2016年6月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，至2016年6月21日文峰公司应支付11941816.71元×（1-5%×4.88%）=11913156.35元，尚欠11913156.35元-6837500元=5075656.35元，因此，文峰公司应自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息 | unsup | 6666.txt
2015/11/13 | unsup | 11892.txt
8-7，面积42.48㎡ | unsup | 8125.txt
GF-1999-0201），约定由原告联建公司承建被告万辉公司开发的苍梧万辉国际商贸城一期项目A-W交1-14轴的工程，建筑面积约77000m2，工程包括土建、水电、消防、防雷等施工设计图纸包含的内容，合同工期为330天 | unsup | 9396.txt
6.义银公司是否构成工期延误和竣工验收备案迟延，应否承担违约责任，如何承担违约责任 | unsup | 6599.txt
本案中，因被告喀什东方汇科公司收到原告喀什华厦公司送交收到涉案的1号楼、2号楼、22号楼的建设项目的竣工验收资料后在约定的时间内没有提出修改意见，视为竣工验收报告已被喀什东方汇科公司认可 | unsup | 11054.txt
本院认为 | unsup | 0.txt
关于争议焦点二，本案中，石门第五建筑公司仅是向邓文年出借资质并收取相应的管理费，石门第五建筑公司并未实际参与本案所涉工程的施工，而且本案所涉工程的实际施工人邓文年直接与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同补充协议》对双方的权利义务进行了约定，石门第五建筑公司也不是本案所涉工程的转包人，在本案中不应对石门城建房产公司应支付给邓文年的款项承担连带责任 | unsup | 4906.txt
本院认为，本案的争议焦点在于 | unsup | 5009.txt
2015年5月29日，我方日志是做门窗的人员来安装玻璃，前后没有其他记录 | unsup | 5485.txt
被告唐山川凯劳务服务有限公司，住所地唐山市 | unsup | 3248.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人谢承荣出庭作证证实，为原告做的河北联合大学8号宿办楼楼梯的返工工程 | unsup | 3335.txt
2、三楼一个铝塑门厕所门脱落无法重新装上 | unsup | 12387.txt
801024.7 | unsup | 1591.txt
法院生效裁定书已经认定灵宝城投公司具有协助扣划被告丰天商贸公司在原告灵宝城投公司的工程款的义务，该生效裁定书未经法律程序撤销前，原告灵宝城投公司提起本案诉讼，无法律依据，应当予以驳回 | unsup | 12618.txt
本案在审理过程中，本院组织双方当事人对于涉案工程洽商变更的增、减项部分进行逐一确认，并由北京市高级人民法院随机确定的鉴定机构对洽商变更部分的工程内容进行造价鉴定 | unsup | 11241.txt
秀湖鹭岛一期9#、10#、11#（住宅部分）及架空车库 | unsup | 7274.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付景观绿化道排工程费用72.9万元 | unsup | 8970.txt
第二组证据（36-38号） | unsup | 7020.txt
本案中，合同约定的最迟竣工日期为2013年10月28日，而格瑞汀公司擅自使用的日期为2014年1月左右（即实际竣工日期），潘国彬起诉日期为2014年11月26日 | unsup | 2649.txt
证明诉争工程消防验收因原告未按图施工，致使消防验收2016年7月前不合格 | unsup | 5422.txt
经查，根据现有在案有效证据及当事人的陈述，能够确认案涉“临安市於潜镇方元村E户型工程”由原告楼应彪实际施工建造完工后经由工程建设方即二被告组织验收通过并交付农户使用，应视为已经验收合格，故依照上述法律规定，原告楼应彪作为实际施工人仍然可以向二被告主张工程价款 | unsup | 11261.txt
实际施工人是指承包人与发包人订立建设工程施工合同后，又将工程转包或者违法分包给第三人的，第三人就是实际施工人，即实际施工人特指无效建设工程施工合同中的承包人 | unsup | 9325.txt
本院认为，四原告在本案中主张人工费，并将张贺忠、华鼎公司及西诚公司一并提起诉讼，经本案审理，本院确认债务人即应向四原告支付人工费的为张贺忠，华鼎公司及西诚公司并无相应连带承担清偿责任的义务 | unsup | 2706.txt
被告创宇公司提供的证据二系证人出具的书面证言，而证人无正当理由未出庭作证，亦无其他证据证明证言的真实性，故本院对证据二不予认定 | unsup | 2672.txt
1、容福公司2012年5月20日提前进场施工，2012年6月5日双方签订《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》，2012年6月8日，容福公司正式开工建设嘉盛包装工业园直到2012年7月16日，汉阳区建设局向容福公司下发了《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》，双方根据汉阳建设局的要求，嘉盛公司对该工程进行招投标从而与容福公司签订《湖北省建设工程施工合同》 | unsup | 4671.txt
证明原告付工程款640.87万元 | unsup | 7647.txt
中宇公司主张张冬违约施工、安全责任事故给其造成直接和间接损失2000万元，以及应付罚金2084万元，因中宇公司既未提供证据证明，亦未提起反诉请求，本院不予采纳 | unsup | 12635.txt
&quot;组织进行工程竣工验收是建设单位的法定责任 | unsup | 5534.txt
双方争议的焦点为计算量所依据的鉴定材料，对此本院认为，中煤正辰公司主张按照《钢筋用量计算书》计算量，该《钢筋用量计算书》并非中煤正辰公司提供，而系远东诚信公司提供，该材料的真实性、合法性、关联性均无问题，而远东诚信主张按照执行送货单的统计数据，虽在计价方式上更符合合同约定的实际用量计入、市场采购价计价，但因相关统计数据并未经过双方确认，故本院按照中煤正辰公司主张的计算方式予以计算钢筋工程调整价格为3941284.96元，但对于钢筋成型加工及运费的人工费价差部分，因在定额中无详细规定且在双方签订的合同中亦无明确约定，因此对于该部分78333.52元，本院不予计入工程造价总额中 | unsup | 2999.txt
13.金地花园回迁5＃6＃楼现场抽查记录1份 | unsup | 7635.txt
涉案工程已经四方验收合格，并经本院委托造价咨询公司进行工程造价鉴定，出具了鲁造鉴字【2015】第010号鉴定报告，造价咨询公司根据原、被告双方就该报告提出的异议进行复核及现场勘验，并对该鉴定报告进行了调整，调整后的鉴定报告认定的涉案工程造价值为277,032,476.79元 | unsup | 10025.txt
工程款（进度款）支付 | unsup | 1078.txt
由于双方签订的施工合同及补充协议，约定合同价款采用固定价格，依据上述司法解释规定，该部分的司法鉴定费用亦应由原告承担 | unsup | 3678.txt
六、关于日月鑫公司主张的新东阳公司配合办理变更施工单位手续的问题 | unsup | 11975.txt
喀什华厦建筑安装工程有限公司，监督方 | unsup | 11132.txt
1、鉴定程序中关于鉴定人鉴定资质及鉴定人数定人仅为一人 | unsup | 1244.txt
201537.05 | unsup | 1549.txt
本案重审时，原告提供了由绍兴宏扬工程项目管理有限公司编制的《工程造价咨询书》一份，编制造价为1,356,186元 | unsup | 12818.txt
没有我方签字确认，证明的对象缺乏相关性，协议书约定如果有些文件或合同文本不同，以协议为准，另外仅是开工日期，和本案审理没有关系 | unsup | 5259.txt
2012年3月21日，时空公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》系在将乐县住房和城乡规划建设局备案的合同，以及2012年3月20日之后闽中公司与南洋公司签订的《建设工程施工合同》系准备作为备案的合同，因涉案工程在中标时间2012年3月20日之前，南洋公司与闽中公司就涉案工程范围、总价款、计价方式等内容进行了约定，属于中标无效的情形，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，该两份《建设工程施工合同》虽在中标之后签订，但均属无效合同 | unsup | 10721.txt
3、被告对于应付工程款的计算及抗辩理由是完全错误的 | unsup | 5651.txt
省建三公司未提供鑫红光公司逾期支付进度款造成损失的证据，其主张按照银行同期贷款利率的二倍计算工程款（含工程进度款）利息的主张缺乏相应依据，本院不予支持 | unsup | 9677.txt
证明投资利息损失103.35万元 | unsup | 7688.txt
合同价格应包含，但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润 | unsup | 7407.txt
2013年3月15日，原告威达公司及被告宝塔公司对已完工程进行了结算，故宝塔公司应当按照中国人民银行同期同类贷款利率支付欠付工程款自2013年3月15日起至本判决确定的给付之日止的利息 | unsup | 3124.txt
400512.35 | unsup | 1542.txt
原告应在划分的南部51130.72㎡建设《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼 | unsup | 7844.txt
“本合同为一次性包死价（包工包料）”，表明潘国彬系涉案工程材料、劳动力的提供者 | unsup | 2547.txt
建设单位意见 | unsup | 7765.txt
根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定 | unsup | 12051.txt
变更原诉讼请求第4项为 | unsup | 9416.txt
委托代理人赵中华，北京中银（苏州）律师事务所律师 | unsup | 7346.txt
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据 | unsup | 11228.txt
新建水泥承建的九龙一号室外工程D区块已完成合同内容，各分项均已通过验收 | unsup | 6358.txt
本院酌情按高值取费的标准扣减相应项目得出项目成本价 | unsup | 11546.txt
该协议约定，如果乙方博源公司未按照本协议内容履行交付所有竣工验收资料，则丙方成伟公司担保责任不成立，不承担担保责任 | unsup | 4498.txt
涨幅在合同订立时信息价（2008年4月）10%以内的，由承包方承担 | unsup | 6260.txt
关于争议焦点二 | unsup | 11347.txt
经质证，原告对该鉴定意见无异议 | unsup | 1091.txt
2、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第19项、编号为10-11-23的“仿石型涂料二遍外墙面”的单价有异议，应当根据钱国木业公司与第三人上海定马建筑装饰材料有限公司签订并履行完毕的真石漆施工合同约定的单价即每平方米78元计算 | unsup | 596.txt
原、被告双方签订的施工总承包协议第三条第二项约定原告自愿经三方当事人审核确认后的工程结算价款的基础上，让利440万元，且原告提交的结算资料和质证意见也将让利金额予以扣除，按合同的约定及当事人的主张，在新建太原市兴业大厦项目工程工程价款中应扣除让利金额440万元 | unsup | 3684.txt
根据2018年1月30日双方对金滩半岛豪苑F1F2工程进度款的对账，南长城公司已向群洲公司支付工程款33,172,765元，《补充协议》签订后南长城公司共付工程款3,750,000元，南长城公司共计已付工程款36,922,765元（33,172,765元+3,750,000元） | unsup | 286.txt
第二十干休所在本案审理期间，经合法传唤，无正当理由，多次未到庭应诉，本院依法缺席判决 | unsup | 3005.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定 | unsup | 4726.txt
本案争议的焦点为 | unsup | 9483.txt
但从义银公司提交的形象进度节点确认单来看，10#楼于2012年11月30日已完成负二层主体结构（墙柱及顶梁板），显然10#楼的实际开工时间与开工报告不一致，应以实际开工时间为准 | unsup | 6700.txt
”《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定 | unsup | 11105.txt
被告大庆安装集团苏州分公司先后支付原告邬毅5,987,520元 | unsup | 7543.txt
12#、13#、15#、16#楼防火门、防盗门延期5天 | unsup | 7175.txt
4.混凝土检测费16380元 | unsup | 1198.txt
故被告反诉称，要求原告向其支付拖欠工程款利息2199505元，本院支持633628.32元，对多出的部分本院不予支持 | unsup | 6902.txt
30.（2009）白洮民二初字第46号民事判决书1份、（2010）白民三终字第103号民事调解书1份、供热费收据1枚 | unsup | 7684.txt
宇元·万向城二期工程的合同造价远远超过2000000元，属于必须招标的施工项目 | unsup | 12098.txt
同年3月27日，富丽公司向本院提出和解一个月的申请，要求和解至4月26日，本院予以准许 | unsup | 6912.txt
第三，关于上东新城小区3-6号楼、厢房楼及物业房的工程单价及工程总造价如何确定的问题，原告赵玉民主张上东新城小区3-6号楼按照工程单价1150.00元/㎡、厢房楼按照工程单价1200.00元/㎡、物业房按照工程单价1300.00元/㎡计算，同时主张同时期的拜泉县东升名苑小区项目工程单价为1430.00元/㎡，原告认为其主张的上述工程单价比较合理 | unsup | 9591.txt
4、土建和机电施工总包合同一份，拟证明合同价包含了税金及其他的费用 | unsup | 7513.txt
基于以上理由，被告只能按合同约定，最多支付合同预算价款的75% | unsup | 5728.txt
1500000 | unsup | 2314.txt
1.华宇城项目的发包人为丽贤公司，承包人为建安公司 | unsup | 3061.txt
有关决算方面的质证意见同第一条 | unsup | 5358.txt
根据原告投标函中的声明，原告投报的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》及《综合单价分析表》均属合同文件，对双方具有法律约束力 | unsup | 1124.txt
被告安澜公司对证据2予以认可 | unsup | 8550.txt
所有材料采购前征求甲方意见，甲方在考虑小区统一做法、统一材质、统一品牌甲方在考虑小区统一做法 | unsup | 1066.txt
经庭审质证，反诉原告（本诉被告）对反诉被告（本诉原告）提供的证据1，真实性、合法性没有异议，对反诉被告超过诉讼时效的说法不予认可 | unsup | 8014.txt
合同金额 | unsup | 6314.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 3021.txt
涉及债权转让法律关系，黄天友及李紫石等人没有证据证明已将该债权转让及时通知丽贤公司，且丽贤公司抗辩认为李紫石等人转款在前，与原告所诉无关，是其他用途等，因此，原告以其名义要求丽贤公司返还该100万元保证金，本院不予支持，案外人李紫石、李洁、方炳胜、梁福清可以另案主张 | unsup | 3093.txt
原告对调取的证据的真实性、合法性、关联性均无异议 | unsup | 8554.txt
本院依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第二百六十九条、第二百七十五条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下 | unsup | 4715.txt
这种做法符合公平原则，有利于保护当事人的合法权益，本院予以确认 | unsup | 4145.txt
根据鉴定单位在鉴定意见书列出的《工程造价鉴定汇总表》，变更签证部分确认的造价1413639元和争议部分造价计40168.35元不再计入工程鉴定造价 | unsup | 3940.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | unsup | 8733.txt
6、从2014年1月23日，容福公司与嘉盛公司确认《工程款代扣项目清单》来看，关于钢材抵扣与《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》第一章第二条第一项第3点约定一致 | unsup | 4679.txt
故喀什东方汇科公司主张由喀什华厦公司承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持 | unsup | 11171.txt
13、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第48、49项、编号为3-4-11的“GRC轻质墙板90厚现浇现拌砼(5-16)C20”及编号为11-1-8的“零星铁件”，图纸上是有的，所以不应当作为增加项 | unsup | 620.txt
（5）被告提交的2015年6月23日的378000元，原告没有确认也未否认，经查，该款分两笔支付，有王明在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中 | unsup | 4796.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》时，双方本质上已就解除《黎明之城建设工程施工合同》达成合意，且被告中跃云南分公司在庭审过程中未对解除《黎明之城建设工程施工合同》提出异议，被告的反诉请求实际上也以承认解除《黎明之城建设工程施工合同》为前提，故本案《黎明之城建设工程施工合同》已解除，原告无须另行主张解除合同 | unsup | 12764.txt
“三份收条”所证明的收款事实无异议，对证明目的有异议，认为该款是被告支付给原告第三栋楼房的第一层地基款，不是归还所欠原告1800000元的工程款，所以该款不应在本案中予以扣除 | unsup | 5095.txt
且案外人李大弯本和湛新公司存在工程业务事宜，李大弯无权就本案维修事宜与湛新公司进行协商,湛新公司扣除95,000元不具有合理性 | unsup | 7561.txt
但本案所涉工程早已竣工验收合格并交付使用，故原告可请求参照《建设工程施工合同》约定支付工程价款 | unsup | 3.txt
”的规定，原告任波与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同以及在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同，原告任波作为实际施工人，借用海伦市光大建筑工程有限公司资质，以海伦市光大建筑工程有限公司名义进行建筑施工，根据司法解释的该条规定，上述建设工程施工合同应认定是无效合同 | unsup | 216.txt
18栋已付款 | unsup | 1827.txt
第二，关于利息的计算的起止时间 | unsup | 9525.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司接受石家庄一建建设集团有限公司委托以唐山冠华制冷设备安装有限公司的名义作为劳务发包人与被告唐山川凯劳务有限公司签订了劳务分包合同，且双方均已按照合同的约定履行了部分责任义务，原告已按工程进度向被告支付了部分工程款，被告亦已接受并完成了部分劳务工作 | unsup | 3539.txt
（8）2017年9月14日、11月24日的律师费用14900元、6500元，系瑞信公司支付的其案件代理费，原告称应由瑞信公司自己承担，因该二笔款并非工程款，且没有得到原告认可，故不计入已付款中 | unsup | 4773.txt
对此，本院认为，虽被告中茂公司与被告东龙公司签订了《房地产开发合作合同》，约定共同出资开发姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程，但因被告中茂公司与被告东龙公司未提交双方按合同约定的出资比例共同出资开发项目工程的证据，不能证明被告东龙公司、中茂公司已按双方签订的《房地产开发合作合同》的约定实际履行了各自的出资义务，对其证明力本院依法不予采信 | unsup | 8410.txt
合同约定由第三人林州二建具体施工马寨镇杨寨村步行街，包工包料垫资至主体全部封顶，新农村建设指挥部才应支付第一笔工程款 | unsup | 4719.txt
三是本案是否具备质量保修金返还条件 | unsup | 3855.txt
4、鉴定书送达各方当事人后，只有格瑞汀公司提出了异议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十八条的规定，本院依法通知鉴定人钱某出庭作证，接受了各方当事人质询，均未提出实质性意见 | unsup | 2571.txt
3、所谓的姜经理汇报没有提到门窗问题，不是没有提到，而是因为门窗问题不属于我方工作范围 | unsup | 5489.txt
对被告关于“根据《建设工程施工合同》专用条款第四十七条补充条款第②条约定，工期每推迟一天罚1000元，那么，在原告向被告提供相关工程验收合格的手续前，该罚款数额应从工程款中扣除”的抗辩，因《建设工程施工合同》为无效合同，且被告没有提交原告推迟工期的证据，因此，对该抗辩，本院不予以采信 | unsup | 5126.txt
3202032.64 | unsup | 1619.txt
吴东安是三明市闽中工程有限公司承包承建的南洋物流有限公司物流园停车区综合楼等第一期工程承包者 | unsup | 10655.txt
支付方式 | unsup | 6286.txt
对被告的第一、二项反诉请求，本院已在前文阐述清楚，被告的该两项反诉请求不成立，本院不予支持 | unsup | 6869.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | unsup | 12297.txt
三、关于国神华公司应否向南通二建公司支付未交付工程违约金的问题 | unsup | 2767.txt
故对原告提交的《合作协议》一份，对其证明力本院依法不予采信 | unsup | 8423.txt
原告银座公司在施工期间，汇源大酒店餐饮楼改造工程综合服务楼发生火灾，事故造成二人死亡，并导致综合服务楼停工 | unsup | 4272.txt
主体已付金额累计 | unsup | 1534.txt
被告对于应付工程款的计算及抗辩理由是完全错误的 | unsup | 5654.txt
监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证 | unsup | 7098.txt
故冶科纳米公司要求对涉案工程进行整体造价鉴定的要求，没有事实及法律依据，本院不予准许 | unsup | 11244.txt
本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5230.txt
交叉施工影响被告正常施工 | unsup | 6129.txt
该上述三份补充合同的签订双方均为 | unsup | 1272.txt
因此，天马公司的该辩称不能成立，本院不予支持 | unsup | 9565.txt
但不得向任何单位、组织和个人出卖、转让、赠与及抵押担保等 | unsup | 5882.txt
中色十二冶公司经施工，案涉工程于2014年11月1日开始营业 | unsup | 3907.txt
对证据3、4，原件与复印件经核对一致，但繁宝公司仍无法确认其真实性，且繁宝公司对相关情况均不清楚 | unsup | 583.txt
2015/9/29 | unsup | 11878.txt
本院认为，方正建筑公司承包金利源天然气公司加气站零星工程后，其项目部经理杨述能代表方正建筑公司将工程转包给杨继会完成，按双方约定，杨述能在工程完工后一月付95%的工程款，逾期则每天按3‰支付利息，剩余5%的工程款于2015年7月15日付清 | unsup | 846.txt
2016年11月12日，华磊公司与蔡鲸及案外人文军签订《融资协议》1份，约定华磊公司向蔡鲸、文军借款30,000,000元，双方对所借款项的用途、支付方式、支付条件及回报等事项进行了约定 | unsup | 12752.txt
原告主张已向二被告支付工程款52555777元，但其不能证明二被告在本案存在法律关系，其提交证据无法证实确向被告汉中金木土公司支付52555777元，而被告汉中金木土公司认可并证实的工程款仅为18353041.87元 | unsup | 9230.txt
但同时，被告的异议亦成立 | unsup | 6826.txt
退而言之，湖南六建公司在合同履行过程中，参与合同的签订、土建工程验收、会议纪要的签字、对审计咨询报告签署意见、向向武龙、刘吉安支付工程款、收取管理费、财务管理费等行为均足以证明湖南六建公司知晓，即使湖南六建公司未授权于李波，李波的行为也使相对方有理由相信其有代理权，其后果也归于湖南六建公司 | unsup | 8344.txt
3、消控房部分 | unsup | 13077.txt
本院认为，证人温某、潘某所作的证言部分客观真实，本院予以部分采信 | unsup | 9765.txt
如因中城投六局的原因未按期开工或竣工，其中任何一项逾期超过30日，九洲公司有权解除施工，并按中城投六局实际完成的工程量经审计的80%支给中城投六局工程款，若因九洲公司原因造成不能按期开工或竣工的，双方商讨未果的情况下，中城投六局有权要求九洲公司承担因此给中城投六局造成的一切损失并顺延工期合同 | unsup | 68.txt
案外人黎焕森等支付的款项未支付至广西廉凯公司指定的银行账户，亦未在摘要中注明为工程款，且广西廉凯公司不予认可该款为工程款,故合浦昌林房地产公司提出案外人黎焕森等支付的款项为案涉工程款的主张，本院不予支持 | unsup | 6015.txt
富丽公司报送完成的产值情况一览表及进度审核汇总表、关于春节前支付工程进度款的报告、“关于催收进度款”的报告、工作联系单（82号）、函告2份、发文薄、参建项目责任人员明细表函告及任命书、卉森公司付款明细表 | unsup | 6991.txt
1、顶楼阳台地面水平高于室内的水平高度，下雨的时候导致水往两个房内倒灌，存在防水问题 | unsup | 12386.txt
根据上述规定，被告振鹏公司将“西店安置区26#、27#、28#楼工程”违法转包给被告建筑公司，并签订建设工程施工合同补充协议一份，该协议书应依法确认无效 | unsup | 9237.txt
期间被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司及被告马玉森向原告河南开宇建筑有限公司支付工程款1716931元，后因被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司资金链的原因导致原告河南开宇建筑有限公司停工 | unsup | 12925.txt
如变更后面积有变，结算时须经双方核实根据变更新增加面积据实结算 | unsup | 4598.txt
（6）2015年7月3日付款50000元及2015年10月29日付款200000元，原告（反诉被告）长沙建工公司对出具的条据不持异议，但主张没有实际收到被告（反诉原告）瑞海公司支付的250000元，被告（反诉原告）瑞海公司未能提供实际已付款的相关依据，且根据双方工程款的支付惯例，不能证明被告（反诉原告）瑞海公司支付给了原告（反诉被告）长沙建工公司250000元，因此，对该两笔付款，本院不予认定 | unsup | 1456.txt
3171190 | unsup | 2389.txt
碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式一致，故其依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11475.txt
钱国木业公司表示，在第一份补充协议签订后的一两个月前，繁宝公司进场 | unsup | 551.txt
5.本案鉴定费如何负担 | unsup | 6598.txt
18#楼15层以下外墙保温延期24天 | unsup | 7230.txt
25#-28#楼工程按一类（不计劳动保险费、税金及定额测定费）取费，税金按11%增值税，工程总造价下浮10%作为结算价 | unsup | 9032.txt
综上，原告诉讼请求中的合理部分，本院予以支持，原告要求行使本案建设工程价款优先受偿权，缺乏依据，本院不予支持 | unsup | 6550.txt
变更（超运距、爆破等）金额27,000,000元 | unsup | 8584.txt
地金公司的该项诉 | unsup | 10961.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | unsup | 12292.txt
9.针对地下室标高的争议，经查实，原、被告各自提供的《场地移交》资料对标高作出不同记载，双方对标高不能达成一致意见，鉴定机构按平均值计取标高，应属合理且原告对此不持异议，本院采纳鉴定机构意见 | unsup | 12859.txt
综上所述，原告的诉讼请求，本院予以部分支持 | unsup | 256.txt
848143.8 | unsup | 1834.txt
五、关于保全担保费、律师费问题 | unsup | 9570.txt
建筑面积约38321㎡，工程总造价约4000万元（最终按实结算）约定工期210日历天 | unsup | 5770.txt
卉森公司共举示共五册（其中重复一册）证据，共四组（共计41份，编号 | unsup | 7016.txt
正常情况下，被告应在案涉工程竣工后才能签订《厂房租赁合同书》并承诺工程交付使用的时间，且被告没有提供证据证明案涉工程存在工程延误情况 | unsup | 12406.txt
原告的诉讼请求，理由失当，证据不足，本院不予支持 | unsup | 9376.txt
材料是今年送的，时间忘记了，我也不记录，需要我送的是档案所需要的材料，具体我说不清楚，送到档案馆一个姓王的工作人员接收的 | unsup | 5460.txt
同年9月12日告知，12#楼外架拆除延期2天 | unsup | 7189.txt
4.针对原告认为核增分包工程配合费430460元的争议，经查实，被告直接分包的工程包括石材幕墙工程、场外景观工程、绿化工程，其中场外景观工程、绿化工程的总包配合费合计68000元，原、被告陈述一致认可，故应作核增处理 | unsup | 3622.txt
三、千田公司应当向丁蔡俊支付的工程款的数额 | unsup | 9342.txt
2016年45次 | unsup | 7159.txt
作为武冈市公路管理局的下属机构武冈市公路管理局公路管理所不具备独立享有民事权利和承担民事义务的能力，其不具有法人资格，其民事权利和民事义务由武冈市公路管理局享有和承担，因此，武冈市公路管理局是本案适格的诉讼主体，即是本案适格的原告 | unsup | 2441.txt
二、关于原告张冬是否为实际施工人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条之规定 | unsup | 12624.txt
被告加厚10公分的水泥地面没有按照施工设计规范分格，水泥地面分格就是热胀冷缩时水泥地面按照分格自然热胀冷缩，从而避免出现不规则的裂缝 | unsup | 876.txt
在工程量清单中有相应子目的，按预算94定额，原报价执行 | unsup | 6262.txt
已付工程款6850000元 | unsup | 4216.txt
”第二十六条第一款之规定 | unsup | 12627.txt
一、双方签订的《工程施工意向协议书》《建设工程施工合同》效力以及汇都公司应否按照《工程款付款协议书》支付剩余工程款和赔偿资金占用损失问题 | unsup | 10926.txt
“发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外 | unsup | 9938.txt
2009年6月8日后，广丰建设未再向新建水泥支付工程款 | unsup | 6344.txt
一次验收合格 | unsup | 371.txt
BT合同中买单者和消费者是政府，是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施项目建设的一种融资模式，即政府作为城市市政基础设施和纯公益性项目的最后“买单人”和“消费者”，在筹措建设项目方式上，委托工程代建部门进行筹资建设，ＢＴ投资建设方通过投标方式获得项目建设的特许权，BT投资建设方融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加合理回报的过程 | unsup | 4735.txt
本院认为，因向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订的《内部承包协议》属无效合同，不能据此认定未付工程款的违约责任 | unsup | 8380.txt
对于被告唐君术抗辩称未支付白中华工程款系因神华公司未向其支付款所造成，白中华的工程价款应由神华公司支付的理由，因其挂靠构皮滩公司向神华公司承包工程，其与贵州神华公司的建设工程施工合同属另案审理而非本案审理范畴，其可另案主张权利，故被告唐君术的抗辩不成立，本院不予采纳 | unsup | 4295.txt
2018年12月18日，喀什东方汇科房地产开发有限公司收到喀什华厦建筑安装工程有限公司金果小区《建筑工程施工合同补充协议》施工预算3本，完工结算申报3本（喀什华厦建筑安装工程有限公司单核算） | unsup | 11139.txt
20110512 | unsup | 1782.txt
”涉案土建工程经造价审计为81514400元，各方当事人对造价审计结论并未提出异议，并在建设工程造价审计确认表上签字确认，本院应当予以确认，即涉案土建工程总价款为81514400元 | unsup | 8358.txt
但从省建三公司提供的《发文簿》载明的内定来看，省建三公司确实向鑫红光公司提供过产值报表，但省建三公司未能提供与《发文簿》相对应的产值报表，也不能提供有鑫红光公司审核确认的已完工程量报表，导致本院无法准确判断在2014年12月30日《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效之时，鑫红光公司应当向省三建公司支付多少工程进度款 | unsup | 9671.txt
直到2014年的今天现已超期四个半月之多，被告施工的河北联大8号宿办楼仍未达到竣工验收标准条件，现在也没有验收 | unsup | 3263.txt
原告提出，工程价款中未计算脚手架费用，经庭审核对，在（2018）02号鉴定意见书新建太原市兴业大厦项目一装饰装修工程第二页，已计算了脚手架费用307556.28元，不应重复计费 | unsup | 3680.txt
原告认可部分未施工，但不能举证证实已施工费用，故本院结合工程预算予以认定 | unsup | 7917.txt
上陵公司提交的本诉第二组证据证实其分包的专业工程估算造价为33445233.57元，本院确定总承包服务费为501678.50元（33445233.57元×1.5%），由上陵公司向楚湘公司及其宁夏分公司支付 | unsup | 2950.txt
1、水电安装分项工程等扫尾工程6月15日内完成 | unsup | 10220.txt
9、承诺书，旨在证明原告确认涉案主体安装工程中的穿线、照明、暖通、土建中的防火门、低窗扶栏等未施工的事实 | unsup | 10161.txt
2、在备案的二标段《建设工程施工合同》签订之后，双方签署的第68号《工程联系单》上明确约定按94定额规定计算人工挖土方费用，而94定额标准是双方补充协议书上约定的标准，备案的《建设工程施工合同》则约定了按03定额标准，可见，双方在实际施工中履行的并非备案合同约定，而是补充协议书的约定 | unsup | 6498.txt
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期贷款基准利率调整情况为 | unsup | 8616.txt
关于是否应解除《黎明之城建设工程施工合同》的问题 | unsup | 12759.txt
关于付款证书异议部分复核的方式和程序 | unsup | 7080.txt
五、关于涉案下欠工程款利息问题 | unsup | 1207.txt
但从中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的工程暂定价款为1656027.70元可以看出，其约定小于已付的210万元工程款 | unsup | 12994.txt
2014年7月7日，上海市宝山区罗泾镇0005街坊79/3丘6号1幢、2幢、3幢、4幢全幢房屋的在建工程经核准转让给钱国木业公司，房地产登记簿载明所有权来源 | unsup | 524.txt
2、投标文件的签署 | unsup | 9122.txt
照片真实性、合法性、关联性均不予认可 | unsup | 5438.txt
2016年11月11日，被告（反诉原告）中跃公司授权被告（反诉原告）中跃云南分公司负责人蔡鲸全权代表中跃公司对外参加业务洽谈，2016年11月12日，中跃云南分公司负责人蔡鲸以中跃云南分公司的名义与华磊公司签订《黎明之城建设工程施工合同》1份，将“黎明之城”项目重新发包给中跃云南分公司，双方对工程内容、承包范围、计划开工及竣工日期、开工条件、工程价款、工程进度款支付及违约责任等进行了约定 | unsup | 12745.txt
8-9，面积43.81㎡ | unsup | 8127.txt
2.钢材款47383.12元、3.水泥款24480元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年5月6日起至2016年1月18日止 | unsup | 1202.txt
1536393.6 | unsup | 1988.txt
被告质证意见 | unsup | 5357.txt
3、判令富丽公司承担拖欠农民工工资造成社会影响的违约金10万元 | unsup | 6943.txt
九、开工日期、竣工日期、工期索赔问题 | unsup | 5745.txt
”，故在此明确原告仅在被告尚欠工程款7190483.43元范围内对案涉工程折价、拍卖或者变卖的价款中享有优先受偿权 | unsup | 11283.txt
（1）因原设计不合理或标注错误造成的变更，其变更价格按本合同专用条款23.2执行 | unsup | 9052.txt
原告提起诉讼的时间是2013年12月30日，诉状中陈述了负一层返工需要20万元，而在原告立案后在2014年1月3日才订立了负一层返工的协议书，由此该协议书的真实性有待确认 | unsup | 3324.txt
由于《建设工程合同》约定中林公司应在工程完工后七个工作日内退还保证金，现工程已使用，故中林公司应退还金陵公司保证金 | unsup | 4854.txt
被告鸡西市第一中学校与被告北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司于2012年6月4日签订的《消防工程施工合同》中与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》中涉及消防工程相同的部分即鸡西市第一中学校新校区的1至4号教学楼、综合办公楼、实验楼、图书馆、报告厅的消防水和消防电工程的内容，应认定为无效 | unsup | 13007.txt
地金公司的该项诉 | unsup | 10984.txt
“截止2014年5月25日止钱克飞共计欠韩艳林东鸿新居工程款450000元，大写 | unsup | 12514.txt
因久环劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工 | unsup | 11463.txt
从被告湛新公司开具的3,678,667元固定总价的订单号来看，也列明行总价（不含税），该价款不应予以再调整 | unsup | 7429.txt
15.2012年7月17日，闽中公司向吴东安下达《福建省三明市闽中工程建设有限公司关于要求承建福建南洋物流园停车场1#-4#综合楼工程项目部进行认真整改并尽快施工的通知》，主要内容 | unsup | 10644.txt
（二）关于逾期交工违约金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的案涉合同属无效合同,合同中关于支付逾期交工违约金亦无效,造成合同无效合浦昌林房地产公司也有过错，且从双方实际履行合同来看，亦是由于合浦昌林房地产公司未及时支付工程款，导致案涉工程延期，合浦昌林房地产公司在缔约和履行过程中均存在过错，故合浦昌林房地产公司主张广西廉凯公司支付逾期交工违约金无事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 6039.txt
为查清事实，本院根据原告中安建设公司的申请，依法委托绍兴明晨建设项目管理有限公司按双方签订的《建设工程施工补充合同》第四条“工程价款的确定与工程结算”约定的口径审计基坑塌方修补费用，后因申请人未按鉴定机构要求提供相关资料，鉴定机构退回鉴定材料 | unsup | 12819.txt
且根据钱国木业公司的自述，其已于2013年7月使用了车间二及门卫室 | unsup | 740.txt
2、原告向法院提交了总包单位石家庄一建建设集团公司出具的授权委托书，即便该委托书合法有效，但该委托书仅限于原告委托劳务单位并订立合同，对于合同形成的权利义务关系，应由委托方即石家庄一建公司来承担，原告无权对劳务合同形成的债权主张权利，也就是原告诉讼主体不适格 | unsup | 3280.txt
对第五组证据的真实性认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付 | unsup | 12469.txt
&rdquo;被告代建的金地花园5＃、6＃楼应当在2009年1月17日将工程完工 | unsup | 7861.txt
因此，双方对地金公司尚未开具工程款发票的数额有约定明确，地金公司应当向汇，地金公司应当向汇都公司提供价值2000万元的工程款发票诉请求部分成立，本院予以支持 | unsup | 11009.txt
对于A、B、C区块的工程款，被告应依照原、被告2008年12月31日的补充协议支付 | unsup | 6415.txt
（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | unsup | 1111.txt
为了日后减轻我方责任，我责成工作人员于下午取回档案资料 | unsup | 5513.txt
11775868.81 | unsup | 2098.txt
对于D区块工程款的利息，D、E、F区块工程造价为4838451元，涉及E区块的工程款为原、被告有异议的E区块雨污水管道工程款911478元，即D区块工程款（不包括联系单）不少于3926973元 | unsup | 6417.txt
381985.92 | unsup | 2152.txt
桩基施工、基坑围护及土方开挖 | unsup | 6775.txt
上述《施工合同补充协议》是双方当事人经协商一致对工程款结算问题达成的协议，内容合法，应属有效协议 | unsup | 9440.txt
（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的 | unsup | 12317.txt
九洲公司应支付的工程价款为56561495.4元，因中城投六局未全部完工，经安徽中信工程咨询有限公司鉴定的未完成工作量为15095608.14元 | unsup | 118.txt
4、原告联建公司对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖所得的价款是否享有优先受偿权 | unsup | 9424.txt
2015年6月26日的收据上的40万元，原告称实际收到378000元 | unsup | 4775.txt
对于鉴定意见中不确定的第一项，即高压旋喷桩75#至166#，按单管法计算 | unsup | 10898.txt
2012年6月15日签订的补充协议系原、被告双方的真实意思表示，具有法律约束力，原、被告双方诉争工程应按该协议进行结算 | unsup | 5047.txt
还查明，2014年1月14日中城投六局向九洲公司出具的“情况说明”中写明本工程实际面积约33800平米，总工程款约为5620万元 | unsup | 81.txt
鲁中装备公司与西北电缆公司在合同中约定争议工程的工期为35个日历天，《竣工报告》载明，争议工程的实际开工日期为2014年6月15日，实际竣工日期为2014年7月20日，鲁中装备公司实际工作了36个日历天，工期延误1天，应按照合同中约定的违约责任给付西北电缆公司违约金500元 | unsup | 11217.txt
一、关于鉴定结论，本院认为 | unsup | 6201.txt
原、被告在司法鉴定过程中提交了两份建设工程施工合同作为鉴定依据，鉴定机构根据两份合同分别出具两份鉴定报告 | unsup | 770.txt
本院认为，被告公司股东变更经工商登记核准时间是2009年5月25日，但被告公司股东的变更不代表被告派驻工地负责施工项目管理的相关责任人也同时进行了变更，而且被告在2009年4月3日的会议纪要上也没有提及相关责任人已发生变更，故此后的施工联系单继续由原来的责任人包海虎签字确认，体现了施工管理工作的连续性和一致性，并且联系单上“建设单位”栏均加盖有被告工程部技术专用章，“监理单位”栏均加盖有监理公司公章，被告在此后的施工过程中也一直未就联系单的签章情况提出异议，故被告该质证意见明显不能成立，相关施工联系单上的签章应认定有效，鉴定机构据此确定施工量及工程造价合法有据 | unsup | 6457.txt
①塑钢窗 | unsup | 13064.txt
二、关于日月鑫公司的已付款情况和欠付工程款金额的问题 | unsup | 11768.txt
原告的陈述不符常情且无相应的事实予以印证，故本院对其主张不予采信 | unsup | 5956.txt
建设单位一套、监理单位一套、送档案馆一套 | unsup | 5645.txt
土建工程造价3091.1075万元、安装工程造价为649.9895万元、工程配套费为78.7903万元，共计工程总价为3819.8873万元 | unsup | 9826.txt
1.工程内容为施工图纸中设计的全部工程量（电梯、玻璃幕墙及钢结构除外，防火门窗、防火卷帘费用，双方各承担50%） | unsup | 66.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 4459.txt
综上所述，被告创兴公司应依约向原告市建二司支付所欠工程款100,464,069元 | unsup | 206.txt
证据A4、A6，内容真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信 | unsup | 12736.txt
一、关于《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力问题 | unsup | 2733.txt
6.认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元 | unsup | 6845.txt
根据本院确认的证据及庭审中当事人的陈述，查明以下事实 | unsup | 9004.txt
二、关于如何确定本案工程款的结算依据问题 | unsup | 10082.txt
闽中公司实际应支付吴东安工程款4311082元（4632086元-321004元） | unsup | 10865.txt
1021.2891万元 | unsup | 7113.txt
……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 11565.txt
交易流水号分别为2230207、2206658、2207090、2215098、2221046，付款时间为2017年12月7日，以上累计付工程款金额为1000万元 | unsup | 11102.txt
开工日期 | unsup | 6245.txt
而《湖北省建设工程施工合同》并未就该项进行约定 | unsup | 4677.txt
”本案中，本院从灵宝城投公司账户中扣划40万元后，灵宝城投公司提出执行异议申请，本院作出（2016）豫1202执异90号执行裁定书和三门峡市中级人民法院作出的（2016）豫12执复63号执行裁定书，均认定本院在执行中裁定提取被执行人丰天商贸公司在灵宝城投公司的工程款40万元并无不当，驳回了灵宝城投公司的执行异议申请 | unsup | 12617.txt
工程施工中，对工程质量进行检查，工程竣工后，及时组织竣工验收，向工程质量监督机构申请工程质量等级验核 | unsup | 5532.txt
本案中，双方均向本院提出了对本案工程造价鉴定的申请，对双方的此种举证行为，本院认为，根据本案现有证据和证据规则，本院能够对本案工程造价的认定作出法律适用，能够对本案工程造价作出法律认定，虽然此种法律认定可能与客观实际存在一定差距，但法律事实毕竟不同于客观真实，人民法院是国家审判机关，是法律适用机关，不是财务精算的会计师事务所，故对耗资费时、增加双方诉讼成本的本案鉴定申请不予准许 | unsup | 7332.txt
本案现已审理终结 | unsup | 7484.txt
对此，德江征美公司提交了德江建筑公司向德江县人民政府出具称其“签订合同后未实际介入，实际上形成自然退出状况”的《证明》 | unsup | 4519.txt
以上合计工程价款为82526243.71元 | unsup | 1350.txt
《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充条款（外网）》签订后，新建水泥进场施工 | unsup | 6281.txt
启航公司请求确认双方签订的一系列施工合同有效，不应支持 | unsup | 3167.txt
3.对开工令时间双方并无争议，本院予以认定 | unsup | 44.txt
对此本院认为，尽管中煤正辰公司与远东诚信公司所签建设工程施工合同无效，但双方在该合同中已就工程价款进行了约定，具体金额为22905864.96元 | unsup | 2987.txt
本院对外委托鉴定机构广西翰林工程项目管理有限责任公司对前述工程竣工结算总价进行司法鉴定过程中，因广西廉凯公司拒不缴纳鉴定费，鉴定机构于2019年8月14日向本院退回鉴定委托并终止了本次鉴定 | unsup | 5975.txt
&quot;工程竣工验收合格（不含综合验收）后15日内，乙方向甲方报送《竣工结算申请报告》、竣工结算书及所依据的结算材料 | unsup | 5547.txt
喀什华厦公司质证称，对其中的4笔付款有争议，对其他付款无异议 | unsup | 11070.txt
故本院对原告要求解除建设工程施工合同的诉讼请求予以支持，合同解除时间应为原告的起诉状等诉讼材料向被告送达之日，即2015年7月16日 | unsup | 768.txt
对反诉原、被告双方通河项目的现场临时设施费用反诉原告认定金额为902,600.00元，反诉被告认定金额为702,600.00元，对因建设方违约导致的停工待料等费用反诉原告认定金额为637,490.50元，反诉被告认定金额为300,000.00元 | unsup | 813.txt
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 | unsup | 12534.txt
7、施工过程中富丽公司是严格按照合同施工、撤场，不存在甩场等，综上，请求驳回反诉原告卉森公司的全部诉请 | unsup | 6976.txt
1、该工程图纸内室外管道施工费 | unsup | 455.txt
首先，经庭审查明，案涉工程出现质量不合格主要体现在被告未按照设计要求进行基层施工、未做水稳层、面层厚度不满足设计要求等方面，即便被告主张的地质灾害客观存在，也只会导致公路路基出现下陷，不会是公路本身的基础、水稳层丧失，更不会导致路面厚度出现变化，其次，建设工程保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日（即承包人提交竣工验收报告至验收完毕之日期）起计算，在保修期内承包人对建设工程出现的质量缺陷问题承担保修责任 | unsup | 11388.txt
19#1~4内墙抹灰 | unsup | 2140.txt
市高法院的判决中表明本案尚未判决也是其驳回蒋大平的执行异议请求的理由之一，表明了该执行异议之诉并不影响本案的判决，反倒是本案尚未判决成为其驳回蒋大平异议请求的理由之一 | unsup | 4973.txt
故《建设工程施工合同》并非当事人真实意思表示，不应成为本案工程结算的依据 | unsup | 6750.txt
本院认为，原告诉讼请求之一要求被告清离现场，即原告2009年8月24日起诉时，被告尚在施工过程中 | unsup | 6393.txt
《辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作的有关规定》第十六条建设工程竣工档案经初验合格后，由档案管理部门核发《建设工程竣工档案初验合格证》式样，未取得该证的，建设单位不得组织竣工验收，备案管理部门不予备案 | unsup | 5725.txt
第三人金泓公司当庭自认东泓新居住宅小区项目由第三人金泓公司承建，被告钱克飞系金泓公司第二工程处的负责人 | unsup | 12527.txt
关于是否应当扣除质量保证金的问题，《建设工程质量管理条例》第39条规定 | unsup | 9652.txt
开竣工日期为2014年4月26日至2016年12月30日，合同总价为105029166.49元 | unsup | 10917.txt
合同还就其他内容进行了详细约定 | unsup | 1319.txt
C区最后室外完成时间为室外管沟和路基时间为2008年9月5日，如若未能完成，每超过一天罚5000元，超过15天处罚100000元（如果2008年7月15日前未完成，此合同工期可顺延并补偿前期准备的已完工程） | unsup | 6248.txt
根据认定的工程造价110,851,012.7元，日月鑫公司还应当支付工程款110,851,012.7元-61,610,439.00元=49,240,573.7元 | unsup | 11783.txt
被告金辉公司质证，证明了原、被告合作开发的关系已经解除，对合作开发期间的土地面积，原、被告进行了划分 | unsup | 7604.txt
对证据八真实性无异议，但对证明目的有异议，合同中对劳务费没有具体规定，工期顺延与主合同无关，主合同是石家庄一建与联大，与分包合同无关，原、被告是劳务分包，并不是工程分包，劳务分包是允许的，与主合同中的工程分包是两个概念 | unsup | 3483.txt
“当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | unsup | 8483.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 9365.txt
富丽公司在工程竣工验收合格后，向卉森公司邮寄了工程造价结算书并直接工程竣工结算资料交与了卉森公司，但卉森公司以各种理由拒绝办理工程价款结算，至今未向富丽公司出具审核结果，也拒不支付合同价款 | unsup | 6925.txt
原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议 | unsup | 7696.txt
《收条》二份及《承诺》一份，被告白邑公司、中茂公司认为，原告缴纳的工程保证金300万元是被告东龙公司收取的，与被告白邑公司、中茂公司无关，《承诺》上仅有被告白邑公司与被告中茂公司的法定代表人崔国茂的签字，无白邑公司及中茂公司的签章，且已过了保证期间，中茂公司不承担保证责任 | unsup | 8416.txt
因此，原告方对宇元·万向城二期工程的装修工程价款20688055元同样可就该工程享有优先受偿权，但其优先受偿权应当限于建筑物因装修装饰而增加价值的范围内 | unsup | 12214.txt
本院认为，该证据系建设公司单方委托，所依据的证据未经过利害关系人程振国确认，对该报告书认定的涉案工程未完成工程造价数额不予采信 | unsup | 8955.txt
二、向武龙、刘吉安是否为案涉建设工程的实际施工人及各方当事人的责任承担 | unsup | 8285.txt
被告金孚公司同意免除原告中太公司800万元借款利息、50万元罚款，共计850万元 | unsup | 5053.txt
5、关于外墙面砖粘贴专项方案与原报告差额1083707.46元的问题，因大豐置业对建工集团提交的外墙面砖粘贴专项方案予以认可，且未提交证据证明建工集团未按该方案施工，故该部分费用应计入涉案工程总造价 | unsup | 8728.txt
进行合同及价格谈判 | unsup | 9088.txt
被告提出的案涉工程第六层地面瓷砖铺设工程及第三层厕所门工程为不合格工程，不符合竣工验收条件 | unsup | 12391.txt
截止到2017年11月20日向富丽付款台账 | unsup | 7011.txt
2012年6月13日的关于建筑施工补充协议的补充一份 | unsup | 965.txt
碧施合字（2011）-第067号）范围内，但该合同对工程价款的计价方式进行了明确约定 | unsup | 11481.txt
对于新增被告方争议造价为-538,842.15元问题，双方该争议在于地下一层、地下二层乳胶漆是否经被告方对外分包工程 | unsup | 10038.txt
20110118 | unsup | 1599.txt
1、分包项目的配合费 | unsup | 10494.txt
劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，扣除合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元” | unsup | 3513.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十三条、第十四条第三项、第十六条第一款、第二十一条、第二十二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下 | unsup | 9604.txt
2015年4月23日由本院立案庭监督、协调组织各方当事人和鉴定人员共同到施工现场进行勘验，对潘国彬施工工程量进行了确认 | unsup | 2522.txt
（2）调解要求停止施工，且双方接受 | unsup | 8049.txt
（4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 | unsup | 8068.txt
4、签订承包合同 | unsup | 9124.txt
至2015年6月2日，暨阳公司已付工程款77297174.37元，已达应付工程款的93.6% | unsup | 3808.txt
被告钱克飞、马娅娅并非本案建设工程施工合同的当事人，原告要求其承担责任没有事实和法律依据 | unsup | 12570.txt
闽中公司认为，其与吴东安于2011年12月8日签订的《工程项目施工内部承包合同》约定的施工范围包括土建工程、附属工程（室外道路、排水沟、下水管道）、主体工程 | unsup | 10752.txt
而且，根据商务标，GRC的单价应当是120元 | unsup | 619.txt
在上诉人、与上诉人江西通威公路建设集团有限公司、原审第三人泉州泉三高速公路有限责任公司建设工程分包合同纠纷一案中，最高人民法院作出了（2013）民一终字第93号民事判决书，认为上述司法解释规定“参照合同约定支付工程价款”，主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定 | unsup | 12183.txt
其并说明其公司向公安机关报案，公安机关也已经正式立案 | unsup | 2702.txt
原告对证据1的真实性没有异议，对合法性有异议，承包人不能将全部工程全部转包给第三人，这违反法律的强制性规定 | unsup | 8544.txt
综上，本院认定XX公司应得工程总价款为23,500,000元+50,018,010元+2,000,000元-1,092,168.80元=74,425,841.20元 | unsup | 11698.txt
3、初验不符合规定 | unsup | 5722.txt
对于11、商务标中的相关单价是28.18元，鉴定单位套取定额，按单价29.38元计算，比商务标还要高 | unsup | 651.txt
对此，本院认为，首先，验收工作的进行需要大豐置业、建工集团、监理等几方面配合完成，大豐置业并未提交充分证据证明其组织验收，但建工集团据不配合，亦未提交充分证据证明涉案工程未能正常验收系完全因建工集团的原因造成 | unsup | 8779.txt
的解释》第二十八条之规定，裁定如下 | unsup | 3152.txt
3、车间一、车间三于2012年10月——2013年8月已完成对土建、消防、室外排水工程的施工，达到竣工验收，甲方在2013年9月投产使用车间三 | unsup | 517.txt
2012年4月20日，原、被告签订《建筑安装工程合同》一份，约定由原告承建被告的翻建工程，承包方式双包，工期自2012年5月1日至同年9月30日，工程造价为3,650,000元 | unsup | 10188.txt
并承包由项目造成的经济损失按银行同期贷款利率2倍利息 | unsup | 11147.txt
“本工程不包括税费，但资料与材料发票要承包方承担”，表明杨建飞在与潘国彬签订建设工程施工合同时，合同中约定的工程价款本身就不包括税费，那么税费就不能由潘国彬承担 | unsup | 2600.txt
”李建南借用夏溪公司资质与东建公司签订建设工程施工合同，实际包含两个法律行为 | unsup | 4022.txt
《中华人民共和国民法通则》规定，公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为 | unsup | 4109.txt
另外施工方提供的竣工验收材料不包括外委工程的竣工资料，我们受业主的委托尊重业主，外委工程是业主委托 | unsup | 5307.txt
2015/2/6 | unsup | 11825.txt
16#楼楼梯间刮白延期14天 | unsup | 7223.txt
6.认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元 | unsup | 6877.txt
（二）在订立合同时显失公平的 | unsup | 2809.txt
“本补充协议是在原建筑工程施工合同的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本补充协议为准，未尽事宜双方协商可变更补充协议” | unsup | 11034.txt
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由 | unsup | 10072.txt
二、案涉工程款的结算依据及工程价款如何确定 | unsup | 5978.txt
经查，第一，在2016年4月泰诚公司提起的诉讼中，泰诚公司已提出了要求天马公司赔偿2015年10月1日至2016年3月31日期间停工损失的诉讼请求 | unsup | 9540.txt
从合同内容上看系将涉案建设工程由李波以“自担风险、自负盈亏、承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务”，并在合同中约定湖南六建公司收取管理费，其表现形式虽名为内部承包，其实质为湖南六建公司将中标的建设工程全部转让给李波个人，或为李波借用、挂靠湖南六建公司的资质与发包方签订建设工程施工合同并进行施工，依据合同相对性原则，涉案《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》的责任主体应为湖南六建公司和李波个人，双方形成非法转包关系或挂靠法律关系 | unsup | 8326.txt
被告的出具的《房屋建筑工程竣工验收报告书》写明 | unsup | 5646.txt
合同外工程结算价款3397934.09元 | unsup | 2527.txt
“甲方完成清算审计后，一月内将风险保证金无息返还乙方 | unsup | 8371.txt
21、对潘桥路厂房扣减项目(安装工程)第2项、编号2-965的“避雷带、网安装沿女儿墙板支架敷设”的工程量有异议，根据商务标，应当扣减4,375元 | unsup | 631.txt
不能确定的，应根据承包人撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任 | unsup | 1187.txt
最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定 | unsup | 4387.txt
《中华人民共和国合同法》第二百七十二条规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 | unsup | 8630.txt
4、8＃楼地下结构部分工程 | unsup | 13079.txt
二、关于涉案双方于2016年11月14日签订的《建设工程施工合同》应否解除的问题 | unsup | 1132.txt
依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于适用 | unsup | 11322.txt
本院认为，华鼎公司未到庭参与本案的审理，其虽向本院寄送了相关答辩意见，但其中的内容无法确认 | unsup | 2704.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 9368.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | unsup | 9367.txt
（一）叶城县金果小区22号楼建设项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与结构4本、施工技术管理4本、给排水与采暖电气2本 | unsup | 11177.txt
证明回迁的时间、回迁标准、以及分配给原告的该房屋已经顶工程款由被告出卖等事，说明被告违约 | unsup | 7653.txt
该竣工验收报告虽然内容上存在缺项，但报告有港湾公司法定代表人张文亮签名确认，张文亮亦未在该报告上签注异议，故报告存在瑕疵的责任不应当由原告承担 | unsup | 4249.txt
4、钱国木业公司的若干反诉请求是否应当得到准许 | unsup | 703.txt
繁宝公司表示，该三笔款项均为工程外增加项目，不计入造价、也不计入已付工程款 | unsup | 498.txt
甲方委派黄建华同志为本工程项目经理，按合同条款履行职责 | unsup | 10578.txt
由于防水造价占鉴定总造价比例为4.88%，而地下室柱截面加固工程未纳入造价鉴定，且《建设工程结算审核定案表》中已确定质保金38000元且应于2015年4月30日前付清，因此，至2017年元月15日文峰公司应支付80251412.61元-（80251412.61元-761032.33元）×5%×4.88%×=80060635.7元，尚欠80060635.7元-72811650元=7248985.7元 | unsup | 6660.txt
10.建筑工程人工费 | unsup | 1048.txt
3、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明本案工程的实际竣工日期为2015年6月29日，反诉被告因未在合同约定时间内将工程如期竣工，应当根据合同约定向反诉原告支付逾期竣工的违约金 | unsup | 7999.txt
闽中公司具有建筑工程施工总承包贰级资质 | unsup | 10696.txt
对于18，认可系钱国木业公司施工，该笔造价9,903元同意予以扣除，审价中已经予以扣除 | unsup | 674.txt
涉案工程于2014年1、2月份停工后，双方在《关于高鑫国际广场项目已完工程量的情况说明》中确认 | unsup | 6779.txt
5.关于工程款利息起算时间及计算标准问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 8832.txt
本院认为，原告起诉被告要求其停止侵权、撤离施工现场并赔偿损失，系典型的侵权之诉，但根据审理查明的事实，被告入场施工具有相应的合同依据，其停工和占据工地的行为也是在履行建设施工合同产生的争议，因此被告的施工、停工和占据工地的行为并不构成侵权，而是双方在履行合同过程中产生争议导致的，双方可依据建设工程合同关系另行主张权利 | unsup | 4910.txt
74,385.70 | unsup | 2116.txt
而本案中《以房抵付工程款合同》签订后，益宁公司陆续向博源公司抵顶了35套房屋，该35套房屋已经办理了商品房买卖合同网签和备案，并已交付博源公司实际占有，以物抵债已经完成，抵顶的工程款数额20,015,232.00元应计入已付工程款中 | unsup | 4430.txt
现在是口头报价等图纸出来以后再补造价，甲乙双方才签订合同 | unsup | 10661.txt
理由如下 | unsup | 6502.txt
然鑫马公司所主张的工程延期额外支付的借款利息损失54626181.50元，其所举证据均为银行往来凭证，不能证明往来款项均为借款且用于涉案工程，同时对其主张也未提供相应借款合同、是否有偿还借款或支付利息等事实的证明材料，其在本案中所举证据不足以证实损失发生的具体数额，对鑫马公司的反诉主张不予支持 | unsup | 6788.txt
对被告关于“原告的利息计算不合理，被告向原告出具的欠条表明的是在2014年2月底前的利息，对以后的利息未作出明确的约定，应按照没有约定利息的民间借贷处理，不应再计算利息”的抗辩，因被告未提交反证证明双方的利息约定限于2014年2月底前，因此，对该抗辩，本院不予采信 | unsup | 5128.txt
三、承包方式 | unsup | 4595.txt
由此可以证实金地花园5＃6＃回迁楼竣工日期应为2009年1月8日，根据白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》和《工程竣工验收报告》证实该工程经验收工程质量合格，符合设计要求，因此，依据双方的《协议书》中约定，被告是在约定的期限内完工，未违约 | unsup | 7885.txt
补充协议约定，国神华公司收到履约保证金后未将玻璃幕墙及室内装修工程交由南通二建公司施工，需向南通二建公司支付工程总价５%的违约金，故南通二建公司请求国神华公司因未向其交付装饰装修工程而支付违约金，具有事实和合同依据 | unsup | 2770.txt
2012年6月22日，原告夏炳泉作为委托代理人以被告创宇公司名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，约定由被告创宇公司承建被告张庄镇政府的张庄镇张庄并居点工程，工程内容为主体、内外粉、水电、道路硬化、排水、绿化、亮化（变压器至住宅楼线路由甲方负责），面积约6万平方米，工程价款6348万元 | unsup | 2676.txt
在工程保修期内，发包人根据合同约定的金额，在支付承包人的工程款内预留保修金，质量保修金为工程结算总价的3% | unsup | 8075.txt
21×××72、21×××05，中国建设银行德保桂西华银铝支行账号为 | unsup | 8097.txt
海安劳务公司诉称，双方签订的《单体工程内部承包施工协议》约定以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12592.txt
2015年年底，双兴供暖验收需要材料，我们施工方全方位配合 | unsup | 5462.txt
虽是分开建设，但是原建设项目的名称等仍是一个整体，双方按照建设协议和分建协议分享建设项目和手续 | unsup | 7704.txt
2008年1月1日原告与被告金辉公司签订《合作协议》共同开发金地花园项目，并约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担 | unsup | 7739.txt
"1.乙方前期工程（2013年前）受甲方委托，完成工程产值5139.50万元，甲方已支付工程款4910万元，尚余尾款229.50万元 | unsup | 8595.txt
证据13，原告对证据的真实性无异议，对关联性有异议，认为证据13恰好证明了原告主张的事实，签收单与被告主张的反诉请求相互矛盾，证明被告延误工期的事实 | unsup | 6133.txt
案涉工程总造价（含劳保基金）为 | unsup | 2908.txt
2013年7月24日，潘国彬组织工人进驻施工现场，对涉案工程进行施工 | unsup | 2472.txt
4225103.33 | unsup | 1783.txt
建设单位提供的所有设计图纸及施工过程中经建设单位确认的设计变更、工程洽商、签证、未出图纸和图纸深化的土建结构主体工程、二次结构、水暖电预埋安装（污水到井）、消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修 | unsup | 3503.txt
证据七、《御花园项目监理服务补充协议》《关于“楚都御花园”延期监理费的申请报告》《变更说明》《变更（备案）项目信息》各一份 | unsup | 8983.txt
综上，甲供材款项共计为100140596.9元（100009571.91元+131024.99元） | unsup | 10044.txt
（房屋建筑工程报告书记载的日期是2015年10月5日），因原告延期交工应支付给被告的违约金应在决算时相应扣除 | unsup | 5734.txt
上述备案合同中，前一个备案合同第14.2条第（1）第2款载明，发包人收到承包人提交的竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书 | unsup | 7061.txt
现第三人向其波要求丽贤公司支付管理人员费用，本院认为华宇城项目前期施工费用中现场人工费用42500.66元可由丽贤公司支付给第三人向其波，其余前期施工费用219872.59元由丽贤公司支付给原告黄天友 | unsup | 3099.txt
”第二百七十二条规定 | unsup | 8484.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，该条所规定承包人请求支付工程款的权利本质在于合同无效后不当得利返还请求权，而在建设工程的特殊领域，因劳务、建筑材料已经物化为建设工程，故，作为建设工程的发包人应当就“得利”的该工程折价补偿施工方 | unsup | 4931.txt
二、此总价款包括增加以下内容 | unsup | 454.txt
2011年8月5日塔吊租赁协议一份 | unsup | 910.txt
……”《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第四条规定 | unsup | 12231.txt
双方在合同中约定了项目经理等工程负责人员，原告也没有理由认为梁文才可以代表被告收款，被告亦不确认该笔款项，且欠条中关于欠款在工程款抵扣的内容为梁文才的个人行为，没有证据证明获得了被告的确认，故应当由原告承担举证不能的相应后果 | unsup | 11356.txt
案涉质保金本身系对质量保修期间可能发生质量问题的整改而进行的金钱（剩余工程款）担保 | unsup | 4958.txt
3、设备预付款按甲方要求订购的设备价格的20%见到设备采购合同订单后支付 | unsup | 6278.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿” | unsup | 303.txt
关于启航公司要求支付工程款能否成立的问题 | unsup | 3168.txt
本案当事人双方于2012年4月6日签订的《建设工程施工合同》，虽采取招标、投标的方式进行，但双方在此之前已进行过实质性协商并签订《施工补充协议书》，且在招投标过程中，双方明确有“配合完成招投标流程，将造价控制在每平方米1250元以内”的串标行为，故其后所签订并备案的《建设工程施工合同》因违反“投标人不得与招标人串通投标”的禁止性规定而无效 | unsup | 6745.txt
前述《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）的鉴定结论工程价款总额为54924786.08元,合浦昌林房地产公司还应向广西廉凯公司支付尚欠工程款为10092274.96元（54924786.08元-44832511.12元=10092274.96元） | unsup | 6019.txt
一、关于案涉合同应否解除 | unsup | 9490.txt
2015/11/14 | unsup | 11898.txt
2015年11月26日和12月15日分别为被告提供了纸制版和电子版的资料，根据双方协议规定4.4 | unsup | 5211.txt
复合土钉墙在3号土深度超过4.5米的设计中，目前在绍兴县基本没有成功过，塌陷是必然的 | unsup | 12822.txt
唐顺凤与韦景二签订的《钢管外架协议书》约定的工程名称为柳州市外架，而依据人福公司提交的2016年5月12日人福公司的营业执照登记的经营范围并未包含外架资质，2016年8月1日人福公司的营业执照登记的经营范围才包含模板脚手架专业承包，故人福公司与罗斌、罗鹃、罗有阳签订的《建设工程施工劳务承包合同》（邓伯刚作为项目负责人签字）约定劳务承包包含外架等内容，系超越资质的行为，故该《建设工程施工劳务承包合同》应为无效合同 | unsup | 9884.txt
被告于2014年4月10日、2014年5月7日分别向原告支付50,000元、33,764元，共计83,764元 | unsup | 10241.txt
7-20，面积31.4㎡ | unsup | 8120.txt
2010年8月，双方签订《山西省建设工程施工合同》时，未经招投标程序，明显违反上述规定，属于无效合同 | unsup | 11620.txt
综上，本工程按高值取费，工程造价为 | unsup | 11533.txt
关于原告诉请被告返还保证金400000元，因涉案合同为无效合同，且双方已经实际终止履行，故对原告的该项诉请，本院予以支持 | unsup | 6586.txt
本院鉴于各方对真实性均无异议，予以确认 | unsup | 8921.txt
原告盐亭建安公司并未按照双方签订的《建设工程施工合同》所约定的事项实际履行，原告冯继平应认定为本案主张权利的适格主体 | unsup | 11587.txt
17栋已付款 | unsup | 2395.txt
再次，应确定被告对涉案工程部分施工的费用支出 | unsup | 9914.txt
因本案合同无效，故嘉鼎祥公司要求启航公司立即退场的请求，应予支持 | unsup | 3199.txt
业主支付的工程款到账后，公司对税金及政府规费按实收取，管理费4% | unsup | 7537.txt
没有证据或不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | unsup | 11107.txt
因在无争议部分已经计算了1km的运距费用，因此，按高值取费，该部分增加的6km争议工程造价为201156.47元（43646.84元+157509.63元） | unsup | 11531.txt
1000533.333 | unsup | 11831.txt
而原告至今没有提供 | unsup | 5705.txt
从原、被告签订的建设工程施工合同中明确的项目负责人和刑事判决书中认定的事实、中太公司负责涉案工程负责人陈述及张玉供述、张旭陈述可以得知，张玉系涉案工程的项目负责人和实际承建人，张旭和张磊系涉案工程的工地负责人 | unsup | 5041.txt
且10栋楼本想一起开工，但市场不好，先开了7栋楼，原告方是为了赶工期，不是我方故意拖延，罚款是因为证件不全，施工许可证还没有批下来 | unsup | 5253.txt
1、由钱国木业公司马士信于2012年3月2日出具的“大锯基础”，其中注明，南北长度19.5，东西宽度9米 | unsup | 679.txt
2、1#-10#楼的电气工程，决算3676041.79元 | unsup | 5797.txt
（一）关于案涉工程的结算依据，本院认为，由于案涉备案合同和非备案合同分别约定了不同结算方式，应确认当事人实际履行的合同为案涉工程的结算依据 | unsup | 5994.txt
证据9，被告认为系原告单方制作，因证据8不具有证明效力，也就不存在证据9相应的造价 | unsup | 6103.txt
如果杨建飞伪造建诚奎屯分公司印章，并以其名义与潘国彬签订建设工程施工合同属于建诚奎屯分公司的授权范围，那么杨建飞没有必要伪造印章，建诚奎屯分公司更没有必要在得知杨建飞伪造印章后向公安机关报案 | unsup | 2612.txt
一、当事人身份地位 | unsup | 4662.txt
因涉案的两份合同均无效，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本应将符合双方当事人的真实意思，并在施工中具体履行的那份合同，作为工程价款的结算依据 | unsup | 10083.txt
双方争议的焦点为计算量所依据的鉴定材料，对此本院认为，中煤正辰公司主张按照《钢筋用量计算书》计算量，该《钢筋用量计算书》并非中煤正辰公司提供，而系远东诚信公司提供，该材料的真实性、合法性、关联性均无问题，而远东诚信主张按照执行送货单的统计数据，虽在计价方式上更符合合同约定的实际用量计入、市场采购价计价，但并未经过双方之确认，因此本院按照原告主张的计算方式予以计算钢筋工程调整价格为3941284.96元，但对于钢筋成型加工及运费的人工费价差部分，因在定额中无详细规定且双方合同亦无明确约定，因此对于该部分78333.52元本院不予计入工程造价总额中 | unsup | 3045.txt
“因施工方在承接1号楼、2号楼、22号楼以前建设方产生的一切债权债务及其它遗留问题所产生的一切不良影响及后果与施工方无关 | unsup | 11087.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 9875.txt
原告提交的第一、二、三、五组证据客观真实，本院予以采信 | unsup | 12506.txt
南洋公司作为时空公司的股东，吴东安要求南洋公司对其工程欠款承担责任没有法律依据，不予支持 | unsup | 10860.txt
12304263.73 | unsup | 2054.txt
17栋已付款 | unsup | 2369.txt
第2组证据中的《说明》中的2015年2月13日预付款540000元，虽然是被告陆连庆单方面制作，庭审中原告予以认可，故本院予以采信，说明中的3月7日、4月23日各预支5000元，庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信 | unsup | 9736.txt
易耀宗、高伟出庭接受质询，程序上虽存在瑕疵，但该上述出庭人员均具有工程造价专业资质，在鉴定期间为该司法鉴定机构在册鉴定人员身份参与鉴定事务、查勘案涉工程，且鉴定意见书中签章的具有鉴定资质的鉴定人员已对该鉴定意见予以复核确认 | unsup | 1254.txt
车库防盗门为内门，不属于合同约定施工范围，不予扣减 | unsup | 10349.txt
三、关于质保金的问题 | unsup | 11638.txt
本案中原告（反诉被告）九华石油公司主张原、被告签订的总承包价为980万元《建设工程承包合同书》及《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》的约定作为计价依据 | unsup | 9931.txt
故根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定双方于2012年9月4日签订的《湖北省建设工程施工合同》应属无效 | unsup | 4668.txt
原告邬毅为证明其诉讼主张提供了如下证据 | unsup | 7498.txt
4、工程签证单027，建设单位签署意见“内容不实，不予认可” | unsup | 9963.txt
本院认为，本案争议焦点如下 | unsup | 1428.txt
证据本身没有说明单独开发的问题，而是说明分开以后所分享的土地和界限 | unsup | 7734.txt
合同签订后，被告白邑公司并未实际履行合同，而是又与原告陈鑫签订了《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，约定被告白邑公司在与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中享有的权利并承担的义务由原告承继，由原告对姚安大酒店工程项目、西街小学片区城市综合体建设工程项目进行施工，原告按被告东龙公司支付的工程款的1%向被告白邑公司交纳管理费，被告白邑公司的该行为名为内部承包，实质是违法转包 | unsup | 8494.txt
十一、钢材、水泥、砂、石的预决算单价按施工期间河南省南阳市建设主管部门定额站发布的同期建筑材料信息发布价执行 | unsup | 10446.txt
《中华人民共和国合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示，承诺应当以通知的方式做出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为做出承诺的除外 | unsup | 4153.txt
但反诉被告应自反诉原告反诉之日起以1,252,557.33元为本金按人民银行同期同类贷款利率给付反诉原告工程款利息至工程款付清之日止 | unsup | 820.txt
被告大庆安装集团苏州分公司对湛新公司提供的证据1、3、4、5、6的真实性无异议，但认为委托李大弯联系相关事宜，与本案工程质量维修无关联性，李大弯无本案工程款结算的权利 | unsup | 7399.txt
但根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条之规定“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收 | unsup | 11199.txt
且原、被告在《建设工程施工合同》第三部分的专用条款第23条合同价款及调整2.（1）中还特别约定 | unsup | 12669.txt
被告于2015年6月28日给付原告工程款561921元，即截至2015年6月28日尚欠原告工程款2983663元－561921元＝2421742元，此部分工程款应从2015年6月28日起计算利息 | unsup | 9.txt
（1）2013年1月13日付款301470.8元劳保基金，系被告（反诉原告）瑞海公司代缴的费用，本院作出的（2016）湘0682民初396号民事判决书中已列为支付 | unsup | 1448.txt
前两笔欠款已到期，来宝公司已向法院提起诉讼，且判决已生效，现第三笔欠款到期未付，因双方约定明确，属双方真实意思表示且前两笔已经生效判决确认，应予支持 | unsup | 12963.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定“建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，按照以下情形处理 | unsup | 866.txt
2014年10月10日，繁宝公司向崎丰厂发出“关于上海崎丰厂工程事宜函”，主要内容为，崎丰厂应在2014年1月31日前付清全部工程款，但崎丰厂现在仅支付了340万元，尚欠工程款399.50万元，繁宝公司催讨无果，另未竣工的厂房崎丰厂在实际使用 | unsup | 527.txt
本案争议的焦点 | unsup | 4069.txt
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下 | unsup | 8569.txt
13#楼外墙漆延期8天 | unsup | 7200.txt
“当事人对建设工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 | unsup | 11058.txt
因此，本案利息的起算时间不应以泰诚公司主张的为准 | unsup | 9529.txt
四、律师费、鉴定费如何分担 | unsup | 2539.txt
本院认为，本案争议的焦点为以下七点 | unsup | 10076.txt
”的规定，双方的工程结算应按招投标备案的《建设工程施工合同》作为结算依据，不是认定合同无效的条件 | unsup | 9310.txt
59,794.93 | unsup | 2305.txt
专用条款34.3，质量保修金的支付方式 | unsup | 8074.txt
（五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实 | unsup | 3864.txt
”喀什华厦公司提供证据证明，以上费用均为喀什东方汇科公司欠案外人冉龙胜的人工工资 | unsup | 11088.txt
4300000 | unsup | 1639.txt
对于13，相当于将砖柱改为GRC柱子，所以工程量是有增有减的 | unsup | 654.txt
被告东龙公司对《收条》二份不予认可，认为只收到原告的工程保证金200万元，且该200万元工程保证金已在姚安县人民法院审理后作出的（2015）姚民初字第477号民事判决书和（2015）姚民初字第478号民事判决书中以民间借贷进行了处理，该两份《收条》是在逼迫的情形下写的，对《承诺》一份也不予认可，认为该《承诺》上无被告东龙公司的签章 | unsup | 8417.txt
《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定 | unsup | 3157.txt
关于反诉被告是否存在延期移交施工现场的违约行为，及反诉被告将涉案工程重新发包案外第三人是否构成违约的问题 | unsup | 12782.txt
对原告与毕少卫订立的合同及补充合同有异议，护坡工程不属于劳务分包工程，护坡工程于被告无关 | unsup | 3397.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | unsup | 2793.txt
因此，2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》不能作为结算应付工程款的依据，本案应当参照当事人达成合意并实际履行的计价方式结算工程价款 | unsup | 12141.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第十六条的规定，判决如下 | unsup | 12075.txt
8-2，面积34.16㎡ | unsup | 8122.txt
本院认为，在涉案工程竣工验收合格后，涉案工程在保修期限内出现质量缺陷，按照相关法律规定，被告金孚公司应当向原告中太公司发出保修通知，原告中太公司到现场核实情况后，进行维修 | unsup | 5066.txt
并要求被告承担本案的诉讼费、保全费等全部费用 | unsup | 5877.txt
第三人有过错的，应当适当分担”中所规定的债权人的撤销权，是指因债务人实施减少其财产的行为对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销该行为的权利，该撤销权属于债的保全制度，而本案的本质为撤销合同之诉，撤销合同制度属于合同的效力制度，两者分属合同法上不同的制度，两者并不相同 | unsup | 2825.txt
三、涉案工程款的优先受偿权 | unsup | 12199.txt
建设单位提供的所有设计图纸及施工过程中经建设单位确认的设计变更、工程洽商、签证、未出图纸和图纸深化的土建结构主体工程、二次结构、水暖电预埋安装（污水到井）、消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修 | unsup | 3505.txt
对证据十七复印件不予质证，应属无效 | unsup | 3460.txt
第十一条其他条款约定 | unsup | 10192.txt
7、建设工程消防验收意见书，旨在证明消防验收合格的事实 | unsup | 10143.txt
第二，双方签订的《建设工程施工合同》第三部分专用条款第20.7约定 | unsup | 9543.txt
且，相关工程是另外计价1,000元，已实际支付 | unsup | 610.txt
合同价工程款，变更、增加工程款，A1区值班室工程款 | unsup | 10780.txt
因存在国都广西分公司部分垫资和天泽公司部分预支的情形，而两种情形下应采取不同的取费标准，故本院确定案涉工程造价由垫资工程造价和未垫资工程造价两部分组成 | unsup | 11518.txt
3、繁宝公司要求钱国木业公司支付工程款是否符合支付条件 | unsup | 702.txt
合同签订后，繁宝公司按约履行，但由于钱国木业公司的“三通一平”工作未能及时做好、2号车间施工场地不能搬迁、钱国木业公司与村民关系没有处理好等多种原因，致使工程拖延到2013年8月底竣工，钱国木业公司分别于2012年8月及9月开始使用竣工的车间厂房 | unsup | 326.txt
”的规定，本案原、被告双方均取得了建筑施工企业资质的企业，其未超越资质等级 | unsup | 3022.txt
合同约定竣工验收合格、竣工结算审计后付至审计定案价的95%，余款5%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起为五年，第一周年末返还主体结构部分的5%，第二周年末返还装饰及安装工程的5%，第五周年末返还防水部分的5%，五周年返还结束 | unsup | 6663.txt
对原告提供的证据一、证据二、证据三、证据四，被告创宇公司、张庄镇政府均予以认可，故本院予以认定 | unsup | 2661.txt
闽中公司支付的其他费用466元，未提供证据证实应由吴东安承担，故闽中公司主张的派驻施工现场管理人员工资及其他费用合计95866元不能在工程款中扣减 | unsup | 10832.txt
该工程虽未经验收，也未办理项目的交接手续，但文峰公司认可该工程于2014年6月21日竣工，该日期可作为返还质保金的起算点 | unsup | 6665.txt
（三）日月鑫公司应否支付新东阳公司工程款违约金 | unsup | 11721.txt
但双方签订的《建设工程施工合同补充协议》是《建设工程施工合同》的组成部分，与《建设工程施工合同》具有同等的法律效力，即《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》的全部条款均适用于涉案工程，故被告的上述主张，缺乏依据，本院不予采纳 | unsup | 10368.txt
原告是垫资、建设施工方，没有证据证明存在明显过错行为，不应承担民事责任 | unsup | 4126.txt
双方约定合同价款的其他调整因素 | unsup | 422.txt
11483022.59 | unsup | 1961.txt
综上，本院认定XX公司应得工程总价款为23,500,000元+50,018,010元+2,000,000元-1,092,168.80元=74,425,841.20元 | unsup | 12030.txt
证据18，原告对证据的真实性没有异议，对证据的关联性有异议 | unsup | 6145.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，因《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11473.txt
“以上将遵循1号楼、2号楼、22号楼补充协议书执行 | unsup | 11037.txt
根据双方确认的二期结算造价汇总表，鸿丰公司应向华宇广泰支付工程款66127878.26元，鸿丰公司已经向华宇广泰支付工程款61810000元，扣除华宇广泰应承担的已经产生的二期维修费用470000元、二期地下室防水维修费用170000元、房屋平板下坨维修补偿款100000元，沁阳市法院责令追缴的118700元、已向荥阳市人民法院代华宇广泰缴纳的100000元执行款，鸿丰公司尚欠华宇广泰3359178.26元（含质量保修金3310000元） | unsup | 11457.txt
尚在起草中的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（征求意见稿）中对不属于必须招标工程进行招标的法律效果亦有论述，即发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，当事人请求以备案的中标合同作为结算工程价款依据的，应予以支持 | unsup | 11230.txt
3、1#-10#楼的水暖工程，决算1442735.44元 | unsup | 5798.txt
本院认为，关于原告与被告安澜公司之间的建设工程施工合同的成立和法律效力问题 | unsup | 8623.txt
2011年7月16日机械设备租赁合同 | unsup | 915.txt
根据合同相对性的原则，对于中煤正辰公司要求第二干休所承担连带付款责任及利息的诉讼请求本院不予支持 | unsup | 3031.txt
原告未办理开工许可，被告违反施工规范采取补救措施增高地面10公分后没有分格，采取补救措施后没有达到预期的效果，施工的工程排水口仍然普遍高于室内地面导致地面积水和排水不畅，施工的工程1.2米高的墙瓷砖脱落 | unsup | 884.txt
双方签订的其他合同是“黑合同”，连同工程结算审核定案表和宇元置业公司出具的承诺书，应均为无效 | unsup | 12095.txt
原告在履行预付工程款义务时，仅支付预付款2,000,000.00元，无论按照签约合同价60,000,000.00元或是中标价53,206,452,35元的5%计算，均未按合同约定足额支付给被告工程预付款 | unsup | 801.txt
支模从一楼到十层都是我支的，经过三方同意我于2014年9月4日签字领了15000元 | unsup | 9749.txt
2012年7月16日，汉阳区建设局向容福公司下发了《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》，以发现容福公司承建的嘉盛包装工业园工程，存在以下问题 | unsup | 4619.txt
在借用资质（挂靠）的场合，被挂靠企业并非真实的合同关系主体，其实质上就是挂靠人与发包人之间建立施工合同关系的工具或媒介 | unsup | 12250.txt
综上所述，案涉工程已竣工综合验收合格，确认湖南捷超房地产开发有限公司就案涉工程尚欠工程款1051607.90元，现瞿友生作为案涉工程实际施工人要求湖南捷超房地产开发有限公司支付工程款，按本院确认的金额，本院予以支持 | unsup | 3026.txt
同日，容福公司与嘉盛公司签订了《湖北省建设工程施工合同》并在汉阳区建管站备案 | unsup | 4625.txt
”第二十条规定 | unsup | 9148.txt
本案原告与被告在不同的时间分别签订了三份建设工程施工合同，内容亦不尽相同 | unsup | 4235.txt
2017年1次 | unsup | 7161.txt
原告李小勇主张按照商业银行同期同类贷款利率上浮30%计算利息损失，与《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定相悖，缺乏法律依据，本院不予支持 | unsup | 197.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息” | unsup | 3886.txt
原告意见 | unsup | 5240.txt
本院认为，双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，三份合同约定的开竣工日期亦不尽相同 | unsup | 4263.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | unsup | 3357.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 12969.txt
四、被告工程是否存在延期，如存在延期则违约金应如何计算 | unsup | 11341.txt
其次，因日月鑫公司未能按约支付工程进度款，导致涉案工程停工，造成新东阳公司不能如期取得经营效益 | unsup | 11795.txt
第一，行为人实施了无代理权的行为、但所存在的代理权表象与被代理人行为直接相关且在被代理人风险控制能力范围内 | unsup | 2617.txt
该工程经检查、检测、验收，质量合格，使用功能良好 | unsup | 5904.txt
原告承包的工程内容是设计图纸范围内的土建、水电安装工程 | unsup | 6445.txt
“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理 | unsup | 7320.txt
鸿丰公司仅要求华宇广泰承担5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金，暂计算至2017年7月20日，符合法律规定 | unsup | 11454.txt
鑫红光公司主张双方于2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》无效，并要求工程价款下浮5%的理由不成立，本院不予支持 | unsup | 9639.txt
本院对双方认可的工程造价予以确认，对代付款逐项认定如下 | unsup | 12336.txt
4、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明项目竣工验收合格 | unsup | 7975.txt
本院认为，建设工程施工合同是指承包人接受发包人的委托，完成建设工程施工任务，发包人支付相应价款的合同 | unsup | 9872.txt
由此该说明既不能作为证据使用也不能证明原告的诉讼主体适格 | unsup | 3446.txt
经查，2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部作为甲方与5#、7#楼王建军项目部作为乙方签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款约定乙方向张万标缴纳工程保证金340万元，甲方在主体封顶后2013年春节前分批退还乙方 | unsup | 8820.txt
当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限”的规定，本院依法向原告川虹公司进行释明后，原告川虹公司变更了相应的诉讼请求 | unsup | 12047.txt
如违反该约定，给乙方造成损失，一切责任由甲方负责 | unsup | 2418.txt
因此，发包人与名义承包人（被借用资质企业，也即被挂靠人）签订和建设工程施工合同无效 | unsup | 4925.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下 | unsup | 12071.txt
原告在庭审中承认，并没有按照国家规定，竣工验收时提供完整的竣工资料和质量保修书 | unsup | 5718.txt
2012年5月17日，上陵青铜峡分公司与楚湘宁夏分公司签订的《补充协议》，施工范围涵盖了前面四份合同，但对工期、合同价款和工程款支付方式进行了实质性变更，违反了国家法律法规的禁止性规定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条，应认定为无效 | unsup | 2832.txt
本院认为，首先，要解决的是本案原告赵玉民是否具备诉讼主体资格的问题，原告赵玉民作为实际施工人挂靠海伦市光大建筑工程有限公司承建上东新城小区项目，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款 | unsup | 9577.txt
鉴定工程造价为11801201.83元（其中按施工图计算和有原告、被告签字的签证资料造价为11662493.90元，被告未签字认可的签证资料造价为138707.93元） | unsup | 1175.txt
137,385.14 | unsup | 2099.txt
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定 | unsup | 4849.txt
由于万特公司未能在该日返还，双方亦未在合同中约定该履约保证金的利息计算标准，故万特公司应自2014年11月8日起按银行同期同类贷款利率支付该400万元履约保证金利息至款清之日止 | unsup | 4010.txt
《民法总则》第146条规定 | unsup | 4019.txt
2014年7月10日编制的决算书标注的工程名称为商之都高院环网柜配电工程及迁移、抢修，工程造价为780295.59元 | unsup | 3994.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 9943.txt
第二，博源公司实际履行的施工范围与2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的施工范围相符，而2013年1月28日《建设工程施工合同》约定的施工范围包含了益宁公司外委工程项目 | unsup | 4344.txt
4、关于挖土方问题 | unsup | 10510.txt
被告金辉公司质证，证据是份草稿，没有签字，不能作为证据使用 | unsup | 7637.txt
合同签订后，原告（反诉被告）长沙建工公司组织施工队伍进行现场施工 | unsup | 1416.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 3194.txt
在诉讼中，原告提交了停工损失清单，用以证明其停工损失 | unsup | 4551.txt
本院认为，因涉案工程未整体竣工验收，故对程振国就已完工工程量是否合格的证明标准不能严格按照整体竣工验收的要求，但是程振国须证明其已完成的工程量的每个阶段及工程主体结构经过了监理、设计、建设等相关单位的验收认可 | unsup | 9172.txt
关于司法鉴定费的承担主体问题，为了查明案件事实有必要的鉴定所产生的鉴定费，是属于原告博源公司实现债权的必要费用，该费用主要因是被告益宁公司拖延决算和拖欠工程款而形成，故应由被告益宁公司承担 | unsup | 4452.txt
对万特公司要求中色十二冶公司赔偿的错误财产保全造成的损失2463066.61元，本案尚在审理之中，中色十二冶公司申请诉讼保全是否错误、是否给万特公司造成损失尚不能确定，万特公司可在本案审结后另行主张 | unsup | 3990.txt
26.4发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知 | unsup | 406.txt
根据《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为 | unsup | 4844.txt
被告金辉公司质证，有异议，与本案无关 | unsup | 7666.txt
故本院确定在扣除20%质量保修金219699.14元（1098495.72元×20%=219699.14元）之后，合浦昌林房地产公司还应当支付广西廉凯公司工程款9872575.82元（10092274.96元-219699.14元=9872575.82） | unsup | 6037.txt
证人沈某出庭证实 | unsup | 9761.txt
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作 | unsup | 380.txt
四、关于新东阳公司主张停工损失的问题 | unsup | 11946.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 12542.txt
详细范围以本合同专用条款的补充条款和发包人的施工界面划分通知为准 | unsup | 7093.txt
被告则认为两份合同都是在工程开工后补签，目的是为了配合原告竣工验收及招投标的要求订立，因第一份合同竣工日期与实际不符，且该份合同加盖的被告合同专用章不符合招投标要求，才订立第二份合同 | unsup | 1230.txt
现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金 | unsup | 11706.txt
此处为19#基础款，不应增加累计 | unsup | 2017.txt
因此，泰诚公司关于撤场损失请求不能成立，本院不予支持 | unsup | 9561.txt
在部分金地花园项目合作完成后，原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目 | unsup | 7792.txt
固定总价范围以外增加工程量价款的支付，在工程量增加部分决算审计结束付清 | unsup | 6269.txt
根据私法自治原则，合同有约定从约定，合同无约定从法定，被告本应按照合同约定履行维修义务，根据原被告诉讼中形成的一致合意不再由被告实际返修重做，则依法应由被告给付维修费用 | unsup | 894.txt
综上，原告的部分诉讼请求成立，应予支持 | unsup | 8275.txt
本院对原告任波的该项主张不予支持 | unsup | 238.txt
就原告主张被告胡登祥借用被告汉中金木土公司的资质负责西流河酒店工程建设劳务分包施工并同原告结算工程款的陈述，被告汉中金木土公司并不认可 | unsup | 9217.txt
原告冯继平自建设工程竣工之日至向本院主张权利时止，在六个月内向本院主张建设工程价款优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 11606.txt
根据三原告的诉讼陈述，二被告的答辩，法庭归纳本案争议的焦点问题为 | unsup | 7588.txt
&quot;被告不但在60个工作日内没有提出任何异议，没有与乙方结算，更没有委托第三方审核 | unsup | 5557.txt
5.甲供材料保管费106144.45元 | unsup | 6844.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第九十四条之规定，判决如下 | unsup | 1145.txt
因证人李某乙出庭做证，故该证人证言不予采信 | unsup | 1004.txt
程振国实际施工的工程包干价预算定案价格为162231662.30元，增加工程造价为6659996.96元，总造价为168891659.26元 | unsup | 8867.txt
三、本案工程的最终总造价是本院依法委托鉴定单位作出鉴定结论后才确定，双方之前应视为未结算 | unsup | 9859.txt
“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，或者没有必要返还的，应当折价补偿 | unsup | 195.txt
449395.2 | unsup | 2095.txt
证明2011年7月28日，原告依据与被告于2011年6月7日签订的建设工程施工协议与施工队赫连志签订了劳务分包协议，工期确定在2011年8月5日至2012年7月1日，因被告未办理相关手续的原因迟迟不能开工，施工队于2011年8月10日撤出工地,期间造成了误工损失,原告向施工队支付误工费38400元 | unsup | 905.txt
在建设工程施工合同纠纷案件中，建设工程施工合同被认定为无效的情况并不少见 | unsup | 12201.txt
5、如发包人不能按合同约定时间付款，逾期不超过一个月的，发包人不承担违约责任，逾期超过一个月但不超过三个月的，由发包人按所欠工程款的1.5%月息支付给承包人利息，逾期超过三个月的，承包人有权停工 | unsup | 1314.txt
被告辩称应按备案的《建设工程施工合同》约定的固定总价来结算案涉工程价款，与法不符，本院不予采纳 | unsup | 12812.txt
纵观本案招、投标文件 | unsup | 12679.txt
对工程造价，鉴定机构出具了鉴定意见 | unsup | 11523.txt
拍摄照片应晚于2016年10月1日，被告提供的1-1已经证明在2016年7月22日消防验收合格之前被告已经擅自使用该楼房，应由被告独自承担责任 | unsup | 5437.txt
漏掉707171.75元包含水电费（我方预存电费119464.75元，我方打井费用39572.00元，还有因为打井罚款30000.00元）、样板间地暖18135.00元、外墙评估报告费50000.00元、建设工程质量保证金450000.00，都应该是施工方交的，我方交付了，应计算在拨付款总额里 | unsup | 5239.txt
四、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求能否成立的问题 | unsup | 11165.txt
被告万辉公司要求对本案工程造价进行重新鉴定，依据不足，本院不予支持 | unsup | 9393.txt
原告向被告询问什么时候对工程停止施工，被告回答在D区块竣工以后再没有进行施工 | unsup | 6173.txt
对证据七证明联大是通过法律规定的招投标程序对其工程进行招标 | unsup | 3495.txt
因此，原告将外墙保温及涂料、裙楼外墙花岗岩、卫生间防水、主楼屋面的防水、电梯机房屋面的防水、裙楼屋面防水、中央空调、通风系统工程等工程肢解分包给其他施工单位应计取肢解分包工程损失费 | unsup | 6894.txt
双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数 | unsup | 410.txt
依据《建设工程施工合同》的约定，10#楼竣工验收合格后返还最后100万元 | unsup | 6692.txt
故原告中太公司要求鉴定中太公司公章、法人手章及法人签字，本院不予准许 | unsup | 5044.txt
其中，第14.2条原文载明 | unsup | 7096.txt
工程名称 | unsup | 7087.txt
其中，工程内容为12#、13#、15#、16#楼含裙房商业及对应地下室车库，架空车库包括9-13、9-15，工程规模 | unsup | 7055.txt
（5）竣工验收后3个月内办理完竣工结算，结算完成20天内付至工程总造价（即审定金额）的95% | unsup | 9048.txt
根据《建筑安装工程费用项目组成﹥的通知》（建标（2003）206号）规定 | unsup | 10515.txt
被告钱克飞、马娅娅未向本院提交任何证据材料 | unsup | 12504.txt
赵凤玉2014年1月5日 | unsup | 8451.txt
本案中，施工单位、监理单位、勘查单位、设计单位、建设单位分别对昌林广场一期工程主体结构分部及地基与基础分部工程质量进行了验收，评定意见认为主体结构分部及地基与基础分部工程质量均符合要求，同意验收，并出具《主体结构分部工程质量验收报告》及《地基与基础分部工程质量验收报告》，后因双方发生纠纷，广西廉凯公司退出了施工，故可视为案涉工程已竣工验收合格 | unsup | 6011.txt
但是，就宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款，双方当事人都未提交证据证明全部已付工程款具有特定性，以致未付工程款是否包括该部分款项的事实无法查清 | unsup | 12193.txt
钱国木业公司表示，其中包括该笔3万元 | unsup | 707.txt
工程名称 | unsup | 7273.txt
被告对该证人证言的质证意见为 | unsup | 3321.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 4460.txt
三、工程款支付节点 | unsup | 13087.txt
同年3月18日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | unsup | 7107.txt
钢材款47383.12元，因原告不予认可且按钢材票据的金额仅为338000元，被告认为要认质认价，故本院不予确认 | unsup | 1204.txt
根据双方签订的施工合同约定，在原告提供决算资料并由被告完成决算审核后，被告累计付至决算工程款的95%，余5%作为保修金，在竣工验收之日起满二年时返还3%，满五年返还完毕 | unsup | 3644.txt
2009年7月10日，新建水泥向广丰建设发出《关于2009年7月6日来函的复函》，载明 | unsup | 6362.txt
被告庭审中同意抵扣 | unsup | 7910.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第二十三条规定 | unsup | 4476.txt
建安公司华宇城项目部与被告丽贤公司于2017年5月20日、6月5日就工程前期施工事项进行工程联系并分别出具了工程联系单，2017年8月19日被告丽贤公司向建安公司发出《解除的通知书》，提出因为原告黄天友违法分包行为而解除合同 | unsup | 3070.txt
一、当事人身份地位 | unsup | 4659.txt
综上，涉案工程总造价共计92902706.01（鉴定造价）-403356.69元（抗渗费用）+761032.33元（地下（地下室柱截面加固工程款3260381.65元 | unsup | 6652.txt
被告张光俊应与被告严加福共同承担付款义务 | unsup | 10361.txt
2018年11月12日，置业公司在安徽正宇工程项目管理有限公司工程预算造价审核定案表中建设单位处签章同时备注“最终以结算审核为准 | unsup | 9106.txt
4.砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元 | unsup | 6875.txt
四、关于优先受偿权问题 | unsup | 9562.txt
”的规定，原告赵玉民承继高明与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同以及在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同，高明及赵玉民作为实际施工人，借用海伦市光大建筑工程有限公司资质，以海伦市光大建筑工程有限公司名义进行建筑施工，根据司法解释的该条规定，上述建设工程施工合同应认定是无效合同 | unsup | 9583.txt
（三）、鉴定单位的单列项中，双方争议的部分 | unsup | 8717.txt
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益” | unsup | 12986.txt
2、该工程室外消防设施施工费(工程质量必须通过消防部门的验收) | unsup | 456.txt
18栋已付款 | unsup | 1847.txt
原告主张停工损失，但对工程是否停工、何时停工、因何原因停工均未提交证据予以证实 | unsup | 8656.txt
华宇城项目前期施工费用经鉴定为人民币262373.25元，其中华宇城项目现场人工费用统计42500.66元 | unsup | 3097.txt
因案涉工程紧邻黄河，12#-24#住宅楼及酒店大堂地下室底板油毡隔离层属于隐蔽工程，无法进行破拆或钻孔，根据施工规范，在上一道工序未完工的情形下不允许隐蔽进行下一道工序的施工，上陵公司也未提交变更签证单证实楚湘公司对该部分未施工，楚湘公司提交了油毡隔离层的隐蔽工程验收记录，故该部分工程造价不应扣减 | unsup | 2860.txt
因图纸中未标明宽度，参考2010年7月12日工程变更签证单载明的地下室室外回填土 | unsup | 8721.txt
因程振国擅自停工及清场，造成工程量增加，建设公司为此多支付工程费用6.598万元 | unsup | 8979.txt
结合以上两条规定可知，发包人支付工程价款的期限，首先要依约定，没有约定或约定不明时，方可依法定 | unsup | 12656.txt
由于逾期利息在性质上属于违约损失，且南通二建公司未举证证明其在利息损失之外还存在其他损失，故南通二建公司在主张按年利率24%计算逾期利息的同时又要求国神华公司按利息的同等标准另行支付违约金，属于重复要求国神华公司承担违约责任，本院对重复主张的部分不予支持 | unsup | 2765.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院 | unsup | 7463.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间: | unsup | 10883.txt
”本案中，金陵公司认可其没有消防设施工程设计与施工资质，且中林公司与金陵公司均未提交证据证明中林公司的分包行为经海伟公司认可，故中林公司将帝轮路虎4S店的消防工程分包给金陵公司违反上述法律规定，双方签订的《建设工程施工合同》应为无效合同 | unsup | 4823.txt
本案争议的焦点 | unsup | 10009.txt
基于此，原、被告在确定中标人以前签订的建设工程施工合同，并且以该合同作为双方协商以及承接工程的基础和条件，该行为违反《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，显属串标行为，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定，投标人与招标人串通投标的，应确认中标无效，同时也导致赣鑫公司中标后与和汇公司签订的建设工程施工合同无效，无论该合同是否为中标备案合同 | unsup | 1233.txt
2016年6月20日的收据上的40万元，原告称实际收到372000元 | unsup | 4792.txt
由此可见，原、被告在招投标程序开始之前，已经就案涉工程交由原告承建达成合意，并对双方在施工合同中的权利义务内容进行了全面约定，对该事实，原、被告在庭审陈述中均确认一致，故本案招投标程序存在“未招先定”、“明招暗定”，殊无争议 | unsup | 6487.txt
在履行合同中，原告的管理人员冉六梅已向被告交纳履约保证金450万元，被告已退还236万元，尚欠214万元，现合同难以继续履行，被告应当返还原告交纳的履约保证金 | unsup | 4548.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | unsup | 8829.txt
对此本院认为，第一，《协议书》中约定，“未尽事宜在后续补签的工程合同或相关协议中进一步予以明确，由双方协商确定”，在此之后就《协议书》中的五台工业园区基础设施工程项目分别订立了六份《建设工程施工合同》，与《协议书》中的约定相符 | unsup | 12324.txt
3500000 | unsup | 1631.txt
千田公司在丁蔡俊组织人员施工期间默认丁蔡俊的施工行为，视为千田公司与丁蔡俊之间形成事实上的建设施工合同关系 | unsup | 9346.txt
现原告陈鑫主张由三被告连带给付工程款2900000元及退还工程保证金3000000元的请求，本院依法支持由被告东龙公司承担给付责任，由被告白邑公司承担连带给付责任，由被告中茂公司承担一般保证责任 | unsup | 8501.txt
10443022.59 | unsup | 1930.txt
本院认为，该编制结论价款系恒广公司单方于2014年10月10日委托宜昌长江建设项目管理有限公司编制，且舜禹公司亦不予认可 | unsup | 5000.txt
原告系与被告安澜公司之间存在建设工程合同关系，被告安澜公司系从一航五公司承包的工程，被告天航公司作为与洋浦控股公司存在建设工程合同关系的总承包人，既非本案原告的发包人，又非违法分包人，原告起诉要求被告天航公司承担连带责任违背了合同相对性原则，也没有法律上的依据 | unsup | 8688.txt
综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下 | unsup | 3757.txt
1-9，面积127.57㎡ | unsup | 8104.txt
在施工过程中，原告于2014年1月5日向被告东龙公司缴纳了姚安大酒店项目工程保证金100万元，被告东龙公司于同日向原告出具了《收条》一份，该《收条》载明 | unsup | 8446.txt
程振国称建设公司从2018年第3、4、5期就开始未按期付款，2019年3-6月间第9、10、11期拖欠进度款，导致无法进行施工，并被强行驱离施工现场 | unsup | 9118.txt
2014年1月1日就集中商业增建工程签订的《建设工程施工合同》，因义银公司就该部分工程款申请撤回起诉，本院已裁定予以准许，该份合同不属于本案审理范围 | unsup | 6614.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任”之规定，即便存在未经竣工验收擅自使用的情形下，承包人也应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，本案中原告即使已使用涉案工程，被告也应承担建设工程合理使用寿命内对建设工程质量承担的民事责任 | unsup | 11394.txt
2、有监理单位盖章确认的十三份签证（001号、003号、004号、005号、006号、007号、008号、009号、010号、011号、012号、013号、016号），合计金额为435392.71元，因该以上签证均有监理单位盖章确认，被告亦称对于有监理公司盖章的签证予以确认，故应计入原告施工工程款项 | unsup | 10032.txt
以未付工程款63378915.13元（78378915.13元-1500万元）为基数，从2014年5月12日计算至2014年6月29日 | unsup | 3733.txt
一、闽西宾馆6号楼包含土建、安装、工程配套费等的工程总造价金额及闽西宾馆就案涉工程实际支付同源公司的款项金额的认定 | unsup | 9832.txt
一、涉案工程是否应按照1660元/㎡计算，九洲公司是多支付还是欠付中城投六局工程款，九洲公司是否应支付中城投六局违约损失 | unsup | 91.txt
但原告在诉状中计算的请求被告支付至起诉之日之利息的数额为人民币908836.58元，明显高于按照人民银行同期贷款利率计算的利息，对于超出的部分本院不予支持 | unsup | 3838.txt
本院认为，认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程期限三部分 | unsup | 773.txt
证明被告没有及时办理相关手续的事实 | unsup | 7639.txt
“照片一组”有异议，认为 | unsup | 5099.txt
原告、瑞信公司、吉运公司均认可涉案工程存在甲切项 | unsup | 4749.txt
7、余款5%两年内付清 | unsup | 4640.txt
证据五、2019年8月21日建设公司给寿县楚都御花园二期项目各施工人员《告知函》 | unsup | 8929.txt
故原告主张合同的预期利润应该得到支持 | unsup | 4095.txt
本院认为，2010年5月24日，原、被告、浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定人员对施工现场进行踏勘，E区块道路未施工 | unsup | 6221.txt
20950000 | unsup | 11931.txt
714.48 | unsup | 1703.txt
对于保证金的退还问题，南长城公司已于2013年9月12日按约退还群洲公司金滩半岛豪苑F1F2工程保证金500万元，铜仁大酒店工程至今未达到退还保证金的支付节点，但南长城公司已向群洲公司退还绝大部分保证金 | unsup | 293.txt
原告和被告大庆安装集团苏州分公司约定的工程款是以被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司的结算 | unsup | 7549.txt
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任 | unsup | 8080.txt
证据九、2020年4月1日建设公司《情况说明》及附2019年12月31日《委托付款函》等材料 | unsup | 8956.txt
该款应在决算后确认 | unsup | 5228.txt
在存在挂靠施工的情形中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定 | unsup | 12247.txt
对此，本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条确实规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理”、“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 2715.txt
395884.44 | unsup | 1745.txt
5、发票一组，拟证明大庆安装集团苏州分公司开具了发票，湛新公司按照发票金额支付的款项 | unsup | 7390.txt
1570.1316万元 | unsup | 7074.txt
根据上陵公司提供酒店大堂屋面A段修改图，原设计A段多功能厅屋面混凝土结构变为钢网架结构，且钢网架由上陵公司另行分包 | unsup | 2890.txt
其次，益宁公司与博源公司在支付工程款期限届满后达成的案涉《以房抵付工程款合同》中，并未约定因此而消灭相应的工程款债务，该合同在性质上应属于新债清偿合同 | unsup | 4424.txt
6、虽然《补充协议》、《协议》有对工程价款的补充约定，但该约定是在格瑞汀公司不断增加工程量、实际工程量已超过合同价的背景下达成的，针对的是增加的工程量，而对合同内工程量的价款并未作实质性变更 | unsup | 2564.txt
从原告提供的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，有建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和监理工程师盖章确认的，综合验收结论为验收合格该十份竣工验收记录虽没有标注验收时间 | unsup | 5899.txt
”《中华人民共和国建筑法》2011修正第二十八条 | unsup | 5138.txt
龙门吊及脚手架闲置费本院参考湖北边际咨询有限责任公司出具的意见认定该部分损失为1119027.66元，但由于容福公司只主张1069906.94元，本院认定该部分损失为1069906.94元，并支付从本案立案之日即2016年4月5日开始计算逾期支付工程款利息（以1069906.94元为本金，按照同期商业银行贷款利率从2016年4月5日计算至本金付清之日至） | unsup | 4709.txt
秀湖鹭岛1-1期（1-1、2、3、1-5、1-6 | unsup | 7245.txt
综上，国神华公司应向南通二建公司返还履约保证金3000万元，并按年利率24%的标准向南通二建公司支付利息至实际还清欠款之日止（其中，自2016年1月25日起至2016年1月28日止按本金1000万元为基数计算利息 | unsup | 2774.txt
该工程全部竣工验收后7个工作日内，支付30万元 | unsup | 736.txt
“根据2013年5月30日，施工单位组织验收的实际情况，经甲乙双方协商一致，制定本补充协议如下 | unsup | 10218.txt
可见支付90%工程款（包括90%工程款）以内应按预算价款支付，支付90%预算工程款后，才能进入决算程序 | unsup | 5688.txt
17栋第2、3层 | unsup | 1544.txt
对于争议部分造价，本院综合双方所持的质证意见，结合《工程造价咨询报告书》意见及鉴定机构工作人员在原审庭审中发表的意见和重审时查明的事实作如下评判 | unsup | 12815.txt
本院认为，本案的争议焦点主要为 | unsup | 11608.txt
本案中，2014年7月3日《建设工程施工承包合同》系瑞信公司与吉运公司签订，原告张学忠、王明与案外人程洪等十人在“乙方委托代理项目负责人”处签字，原告张学忠、王明作为实际施工人对2014年7月3日《建设工程施工承包合同》所载明的部分工程进行了施工 | unsup | 4731.txt
28,508.01 | unsup | 1940.txt
被告丽贤公司是华宇城项目的发包人，华宇城前期工程施工成果由被告丽贤公司享有 | unsup | 3086.txt
第四、证人的证言内容证明被告违约拖延工期应承担违约赔偿责任 | unsup | 5313.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 20.txt
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | unsup | 10325.txt
同年9月9日告知，9#、10#、11#楼所有楼层楼梯及所管道洞口的吊洞处理延期4天 | unsup | 7187.txt
关于争议焦点一，被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？依据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 10876.txt
3、本工程所有单体验收合格半个月内支付全部已完成工程总价的85% | unsup | 5843.txt
原告的诉讼请求能否成立 | unsup | 8193.txt
（5）被告（反诉原告）瑞海公司支付的办理施工合同许可证缴纳的安全文明服务费85000元及70000元的价调基金，双方没有合同约定该两笔费用由原告（反诉被告）长沙建工公司承担，因此被告（反诉原告）瑞海公司主张在原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款中抵扣，依据不足，本院不予支持 | unsup | 1455.txt
综上，原告义银公司的诉讼请求部分成立，本院予以采纳 | unsup | 6723.txt
本案中，本院委托安徽中信工程咨询有限公司对中城投六局对未完成工程价款造价进行鉴定，经鉴定 | unsup | 111.txt
所有经过证人签名出具的工程签证，是真实的，都是多方开会后确定下来的 | unsup | 2792.txt
关于红博物产公司已付工程款数额的问题 | unsup | 7947.txt
为证明己方主张，繁宝公司向本院提供下列证据 | unsup | 499.txt
碧施合字（2011）-第023号）对涉案工程进行结算，但双方从未就该合同作为结算依据达成一致意见，该合同亦不能作为双方结算依据 | unsup | 11470.txt
虽然被告否认曾委托或指派该自称名为周开祥的人与原告签订建设工程施工合同，主张系该人私自加盖其单位公章后与原告签订该建设工程施工合同，但被告对其主张并未提供相关证据证实，且根据法律规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为仍然有效 | unsup | 5160.txt
期间2008年10月28日，广丰建设与新建水泥签订《集抄系统施工合同》，约定 | unsup | 6282.txt
鉴定过程中，因双方争议较大，闽审公司以《工程造价鉴定意见书》的形式，三次征询双方当事人意见，并进行相应的调整后，于2015年3月9日，作出闽审（2014）编A209-3号《工程造价鉴定报告书》，确定涉案福建闽北物流商贸城A-9-4住宅地块A、B栋商住楼鉴定造价金额41784820元 | unsup | 6564.txt
现建工五建公司已按约定完成了施工现场的清理，若富成公司认为建工五建公司将施工废料放置的地点影响其南城时代广场二期工程用地，因该主张与本案的工程欠款纠纷不是同一法律关系，不宜在本案中一并处理，双方当事人可自行协商解决或另案起诉 | unsup | 8159.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，因《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12598.txt
关于争议焦点四 | unsup | 11358.txt
按合同约定共计处罚工期延期违约金279万元 | unsup | 10674.txt
在此填海施工期间，被告安澜公司根据原告每月完成的工程量向原告支付相应工程进度款 | unsup | 8581.txt
根据本案相关证据，被告万辉公司应于2013年9月3日、10月13日、11月18日、12月26日前分别退还相应的四笔各250000元的履约保证金，截止原告联建公司于2014年4月30日向本院递交起诉状，四笔履约保证金分别逾期退还达239天、199天、163天、125天 | unsup | 9456.txt
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定 | unsup | 12865.txt
被告申请对案涉工程延误工期损失进行鉴定，前提条件不符合，本院不予同意 | unsup | 12408.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，博源公司的利息损失应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付 | unsup | 4442.txt
发包人张文亮，承包人银座公司 | unsup | 4178.txt
原告提起本案诉讼要求确认优先受偿权，已超过法定6个月期限，故本院对原告的该项诉求不予支持 | unsup | 3659.txt
201256.2 | unsup | 1903.txt
鉴定机构认为如果正泰牌配电箱尺寸为楚湘公司提供的950㎜*850㎜*200㎜，元件为DZ20LE-160/4200/160mA，而不是图纸中标的箱体尺寸800㎜*800㎜*200㎜，元件为CM1L-225/4200B，I=180AI-300mA，则配电箱价格则应增加576550.59元，是否增加此部分价款由法院根据质证情况做出裁决 | unsup | 2856.txt
……”2014年1月21日，上海市奉贤区公安消防支队就系争工程出具建设工程消防验收意见书，就该工程消防验收综合评定为合格 | unsup | 10237.txt
省建三公司对25万元借款中15万元提出异议，理由是该款项转入李万康个人账户，故不予认可 | unsup | 9644.txt
本院认为，第一，被告确认两份建设工程施工合同中该公司签章属实，2013年9月16日《建设工程施工合同》的协议书中就组成合同文件载明，组成本合同的文件包括补充合同 | unsup | 1270.txt
二被告签订的《建设工程施工合同》合同价款为14488837.96元，鉴定机构出具的鉴定结论意见的工程造价为22144186.53元，二者相差7655348.57元，中标价大大低于成本价，被告中凯公司的行为违反了《中华人民共和国招投标法》第三十三条关于“投标人不得以低于成本的报价竞标”的规定，违反了《中华人民共和国招投标法》第四十一条关于中标人的投标所应当符合条件的规定，依据《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第（五）的规定，评标委员会应当否决其投标，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定，二被告之间签订的《建设工程施工合同》应认定无效 | unsup | 3211.txt
3．被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金的计算方式应如何认定 | unsup | 8211.txt
吴东安在该通知书尾部“签收人”处签字 | unsup | 10648.txt
扣除保修金492,412.43元（49,241,242.71元×1%），南长城公司现尚应付群洲公司工程款11,826,065.28元（49,241,242.71元－36,922,765元－492,412.43元），应退保证金238,624元（10,000,000元－9,761,376元） | unsup | 287.txt
计息终点 | unsup | 11806.txt
按照该条规定，蒋大平作为实际施工人亦可以突破合同相对性直接向发包人融通公司追索工程款 | unsup | 4964.txt
（六）日月鑫公司反诉请求新东阳公司配合办理变更施工单位手续问题 | unsup | 11724.txt
按上述规定，给付利息的期限应从应付工程价款之日计付 | unsup | 4362.txt
因此，涉案编号为201310-1和201310-2二份单体施工合同因违反法律、法规的强制性规定无效 | unsup | 5007.txt
就涉案工程造价，经义银公司申请，本院依法委托鉴定机构进行司法鉴定，鉴定机构作出华瑞咨报字（2017）080002号《鉴定报告》及华瑞咨报字（2018）080001号《补充鉴定报告》 | unsup | 6622.txt
授权项目经理杨大群对本工程项目施工全过程的工期、质量、安全、文明施工等实施管理 | unsup | 10601.txt
原告庭审中提出“被告在前期曾经将涉案工程投入使用，应当视为涉案工程合格”的意见，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | unsup | 152.txt
且各方当事人在庭审中均表示就总承包及分包工程并未最终结算完毕，截止目前，已付210万元中只有2014年1月24日和2014年9月16日两笔共60万元的工程款有委托付款书可以证明此两笔工程款系《建设工程施工专业分包合同》涉及的消防工程款，北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司未按《建设工程施工专业分包合同》的约定向中城投集团第五工程局有限公司支付管理费，并给中城投集团第五工程局有限公司开具建安业工程发票，违反了《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，应认定构成违约 | unsup | 12995.txt
2.材料计价 | unsup | 4986.txt
河南建安公司提出分包工程属邓州泰和公司违反合同约定单方面分包的，因此工程造价不能再让利 | unsup | 10501.txt
第六，关于原告任波提出备案施工合同中海伦市光大建筑工程有限公司公章系高明伪造的主张，因目前并没有证据证实备案施工合同中加盖的海伦市光大建筑工程有限公司公章系伪造的，本院对原告任波的该项主张不予支持 | unsup | 235.txt
因原告与被告华强公司之间的转包行为无效，故对原告要求自工程交付之日起计算利息损失的诉请不予支持，但被告华强公司应当承担自起诉之日起计算的利息损失 | unsup | 8185.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 9862.txt
因双方在合同履行过程中均存在过错，从而导致违约，故依据法律规定，应该各自承担过错责任和损失，故对双方主张的违约金均不予支持 | unsup | 2952.txt
高低压强电的变压器、穿线管道、电缆及调试工作（不包含E、F区块供电部分及开关站前至外网连接部分） | unsup | 6244.txt
道隧公司主张六份《建设工程施工合同》是为履行《协议书》而签订，虽然以五台工业园管委会的名义签订，但BT投资项目履行过程中，由道隧公司向六份《建设工程施工合同》的施工主体付款，是实际付款义务人，道隧公司不是以《建设工程施工合同》主张投资款的依据，而是《协议书》 | unsup | 12322.txt
本案中由于发包方的原因将涉案工程由五层变三层而让施工公司不能履行全部合同而使获取的经营利润减少，现实情况中，一个建筑企业要承建某一工程项目，需要对企业的运作、企业承建工程项目前期和后期的大量工作和战略计划作出安排和调整，如果工程发包方提前解除合同或减少工程量，该企业的运作和战略计划就会被打乱，就会产生如人员过剩、设备过剩、承揽机会损失等各种各样的损失，如果建筑企业的预期利润得不到保障，建筑企业的经营风险就会大大增加 | unsup | 4094.txt
2.建设公司已收到置业公司支付给实际承包人程振国的工程款，但未支付给程振国 | unsup | 8918.txt
施工竣工日期为2011年6月30日 | unsup | 8575.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条规定 | unsup | 4486.txt
关于千田·新开元3#楼人防工程是千田公司在C1地块安置区范围内的项目工程，千田公司与恒基公司对其并未签订书面合同，该工程系由实际施工人丁蔡俊承建后以劳务分包的方式交给靳某对主体部分进行施工，在原一审过程中千田公司也陈述称现主体部分已完工 | unsup | 9344.txt
根据本案查明的事实，博源公司承包案涉二期工程后，分包给六名实际施工人，由于发包人益宁公司拖欠工程款，博源公司的工程款也未全部到位，还拖欠农民工等建筑工人的工资 | unsup | 4481.txt
第五，关于鉴定费的负担 | unsup | 6695.txt
于2013年1月30日收到工程款190,000元 | unsup | 488.txt
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下 | unsup | 4583.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 9860.txt
证明双方约定有固定价款，这三项价款都包括在预算中 | unsup | 971.txt
证明涉案工程的塑钢窗制造和安装由被告直接发包给了精成塑铝加工部并支付了800668元的工程款 | unsup | 991.txt
原文空白）为幢号技术负责人，委派同志（注 | unsup | 10581.txt
1、判令卉森公司向富丽公司该支付拖欠工程款6000万元 | unsup | 6917.txt
证据十六、2013年10月13日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告联合发文，李建军为河北联大8号宿办楼项目部经理 | unsup | 3371.txt
但是根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定 | unsup | 12532.txt
原告质证称不是原告施工的标段，塑钢窗安装合同与原告无关，在实际履行过程中塑钢窗款由被告直接付给塑钢窗制作单位，被告本应将款支付给原告，再由原告支付给塑钢窗制作单位 | unsup | 992.txt
”、第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 23.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 218.txt
本院认为，本案当事人的争议焦点是 | unsup | 8208.txt
本院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 7562.txt
1、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明项目工程早已在2015年6月29日完成竣工验收，反诉原告工期违约的主张超过诉讼时效 | unsup | 8009.txt
又因为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | unsup | 9713.txt
对该款项，宇元置业公司提供的收款方凭证记载的只有29999.97元，因施工过程中的水电费用应当由施工方负担，上述费用应按相应凭证上记载的29999.97元计入已付工程款 | unsup | 12177.txt
97571.80元，19#楼按约定应退40% | unsup | 1511.txt
三、本案责任主体问题 | unsup | 9280.txt
XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致 | unsup | 11681.txt
14063.816354万元，秀湖鹭岛项目2-1、2-2A期总承包工程造价 | unsup | 7300.txt
因本案中，株洲市住房和城乡建设局于2017年8月15日作出《行政决定书》，撤销了被告公司长城国际商业广场一期工程建筑工程施工许可证，且被告（反诉原告）也没有证据证明是工程延误是原告（反诉被告）的原因造成，故被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付逾期竣工违约金320726.5元，延期竣工交付期间造成的商铺租金损失2128995元，办公室占用费40000元、搅拌机场地占用费6000元的反诉请求，没有事实和法律依据，本院依法不予支持 | unsup | 4097.txt
4、原告要求利息损失的诉讼请求是否应予支持 | unsup | 4228.txt
1,566,386.94 | unsup | 2326.txt
2.室外散水 | unsup | 7831.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | unsup | 5034.txt
…（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年 | unsup | 13029.txt
本院认为，原告现代公司所提第一项诉讼请求为“依法确认原告与被告签订的《建设工程施工合同》和《建设项目施工协议》、《建设项目工程施工补偿合同》无效”，根据已查明的事实，涉案《建设工程施工合同》和《建设项目施工协议》、《建设项目工程施工补偿合同》已被生效的法律文书确认为无效，现代公司在本案中所提的诉讼请求均在上述生效法律文书中予以处理，故原告现代公司的诉请无依据，本院不予支持 | unsup | 11318.txt
②2014年9月17日至2014年11月21日共66天，年利率为6%，60万元工程款管理费的利息为781.15元 | unsup | 12998.txt
本院认为，四原告提交的2016年3月16日《证明》虽系复印件，但显示由张贺忠出具，张贺忠在本案诉讼中予以认可，因此本院予以采信 | unsup | 2695.txt
以上争议部分可以看出，争议增加的部分均为被告（反诉原告）主张，但经原、被告进行确认，无法核实其真实性，为此本院不予支持 | unsup | 9970.txt
被告提交的中电投工程研究检测评定中心有限公司盖章出具的《现场检测条件协调函》，系该评定中心在接受被告单方委托后出具的协调函，其目的在于“希望委托方尽快与施工方协调，以便我中心继续开展现场检测及后续工作”，其发现的问题也并无详细数据支撑，亦无法借此推翻有监理（建设）单位人员签字的基坑（槽）、地基及基础分部、主体分部工程质量验收记录中对于相关部位的检查评定结果 | unsup | 8268.txt
综上，本院对于被告（反诉原告）的反诉请求不予支持 | unsup | 13055.txt
关于工程造价的计算问题，本案依法委托 | unsup | 1443.txt
1863396.7 | unsup | 2379.txt
2014年3月28日，飞翔公司与鼎晟公司以书面形式签订了建设兴城市丽景家园小区工程1#至10#楼的《建设工程施工协议书》，约定了双方的权利与义务 | unsup | 5521.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付咨询服务费用共计5万元 | unsup | 8988.txt
3%的质量保修金在一年内支付2%，两年内支付1% | unsup | 6268.txt
本案中，建诚奎屯分公司、林州建总公司与潘国彬签订的建设工程施工合同中明确载明 | unsup | 2546.txt
1-1、2-1、2-2a保障1130交房节点总包及各分包单位倒排计划表两份（6月24日版、8月25日调整版）、工作联系单共计12份、罚款单22份、秀湖鹭岛1-1、2-1、2-2a节点工期延期罚款汇总表 | unsup | 7021.txt
定额直接费x（1﹢6%）价差（主要材料按本合同规定价格找差，其他材料不找差 | unsup | 1027.txt
即在工程未交付验收的情况下，施工方应当确保工程质量符合国家强制性标准和约定标准，如果工程质量不合格应当进行整改，在确保工程质量合格的情况下，才能交付进行竣工验收 | unsup | 11390.txt
地金公司的部分诉讼请求成立/div> | unsup | 10972.txt
对证据6真实性不予认可，认为原告为实际施工人，存在质量问题应当通知原告维修 | unsup | 7398.txt
庭审中，原被告均认可涉案工程未经竣工验收，但海伟公司认可其于2014年12月31日就已使用，故根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理 | unsup | 4826.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 9362.txt
证明被告取得合法土地以后进行棚户区改造项目，因缺少资金，与原告合作开发，利润各自按投资比例进行分配 | unsup | 7699.txt
本案适用简易程序分别于2016年1月28日和3月1日二次公开开庭进行了审理 | unsup | 7357.txt
承包范围 | unsup | 10461.txt
但对于违约金的计算日期自2012年6月20日起计算为妥 | unsup | 7450.txt
10.针对商品砼运距问题的争议，虽原告提供的联系单上载明运距为12公里，但由于被告对此没有确认，本院不采信该联系单 | unsup | 3638.txt
法律设立建设工程价款优先受偿权的宗旨，主要考虑到承包人的劳动已物化到建筑物中，当发包人不能按照合同约定支付工程价款时赋予承包人优先受偿的权利 | unsup | 11604.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 3653.txt
70元/工日 | unsup | 1049.txt
一、本案原告李小勇不是第三人长信建设有限公司的职工，其为承接被告小溪塔卫生服务中心的工程，与第三人长信建设有限公司签订《项目管理目标责任书》，约定原告李小勇承建招标文件提供的工程量清单及施工合同中约定承包人应承包的工程范围，项目为成本单列、独立核算、包工包料、全额承包，并由李小勇向长信建设有限公司上缴工程中标总价的2%作为管理费，原告李小勇亦与第三人长信建设有限公司签订《安全生产目标责任书》，约定了李小勇在项目施工中的责任 | unsup | 171.txt
2、给付的责任主体及工程余款问题 | unsup | 9208.txt
2015年5月29日，湖南四公司向大邦公司移交了竣工验收备案资料的14个单体工程完成了竣工验收备案 | unsup | 1326.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”和该解释其他条文规定，实际施工人请求发包人承担责任的要件有二 | unsup | 9992.txt
l、工程质量标准 | unsup | 10409.txt
被告主张本案诉讼时效起算的时间应当为工程交工之日即2012年1月7日起算，至工程两年保修期届满之日起诉讼时效已届满，但原告向被告主张的是建设工程施工合同中工程质量不合格产生的违约之诉，其诉讼时效的起算时间为知道或者应当知道涉案工程质量不合格之日起计算 | unsup | 11384.txt
原告黄天友并非建安公司的工作人员，其与被告建安公司签订的《现场施工管理和目标管理责任协议书》只约定了原告为华宇城项目负责人支付挂靠费给被告建安公司，没有约定由被告建安公司支付工程款给原告黄天友 | unsup | 3083.txt
地金公司的该项诉 | unsup | 10997.txt
该工程结算单对双方具有法律约束力 | unsup | 4259.txt
此外，繁宝公司在施工期间，向钱国木业公司承租了260平方米的房屋以提供给工人住宿使用，该租赁费用繁宝公司至今未支付 | unsup | 333.txt
原告邬毅 | unsup | 7340.txt
原告联建公司关于其对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权的主张，符合《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于“建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”的规定，本院予以支持 | unsup | 9450.txt
前款所称承揽工程，包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动”的规定和第十一条第六项关于“实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的”的规定，杨建飞与林州建总公司之间形成了挂靠关系 | unsup | 2638.txt
第三，关于履约保证金 | unsup | 4547.txt
甲方按工程造价的7.33%计取营业税、个人所得税、企业所得税、管理费（税收如有调整，另行补差），在每期拨付工程款中按比例扣除 | unsup | 10596.txt
20111210 | unsup | 2150.txt
质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据 | unsup | 400.txt
17栋第15层 | unsup | 1715.txt
（九）被告华强公司未处理好建筑垃圾，因此产生的费用应由华强公司承担，故垃圾处理费53660元应从鉴定总造价中予以扣除 | unsup | 8174.txt
故土方运距应根据原告主张的7公里计算土方外运距离 | unsup | 11530.txt
《中华人民共和国合同法》规定，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，而本案第三人的民事法律行为始终在被告授权范围内，且共同实施了工程建设项目，三方当事人均认可此事实，没有证据显示其超越代理权限范围的民事行为，因此，第三人行使民事权利所产生所民事法律的权利和义务，应由被告承担，席奥公司是无独立请求权的第三人不应承担民事责任，对被告与第三人所签订的委托代建协议属另一法律关系，另案处理 | unsup | 4112.txt
原告中太公司与被告金孚公司于2012年6月15日签订的补充协议，虽名为补充协议，但从补充协议的内容看实为诉争工程的结算协议，该补充协议是以2010年8月2日原告中太公司与被告金孚公司签订的建设工程施工合同为基础（2010年8月1日，原告中太公司与被告金孚公司未签订建设工程施工合同），即2010年8月2日签订的建设工程施工合同是原、被告双方实际履行的合同 | unsup | 5046.txt
原告诉请被告xx公司逾期支付工程款利息是依据《xx二期17#、18#、19#楼补充协议》（二）计算如下 | unsup | 1526.txt
原告中太公司要求对2012年6月15日补充协议上加盖中太公司公章及法人手章真实性进行鉴定，但原告中太公司并不否认张磊、张玉的签字的真实性，且原告中太公司认可补充协议中确定的合同价款由每平方米1395元增加至1595元，同时也认可诉争工程面积为72403㎡，故原告中太公司要求对公章、法人手章进行鉴定，本院不予准许 | unsup | 5045.txt
通用条款33.3，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | unsup | 8046.txt
鼎元公司于2016年8月向本院诉请行使优先受偿权，已过六个月 | unsup | 3824.txt
”省建三公司作为案涉工程的承包人，根据合同法第二百八十六条规定享有建设工程价款的优先受偿权 | unsup | 9695.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 9533.txt
一、案涉三份施工合同的效力应如何确认 | unsup | 11338.txt
证据24，原告认为不清楚照片拍摄的时间，照片上没有被告施工人员，也不能证明是E区块的照片 | unsup | 6161.txt
根据原、被告的诉辩主张，本案所争议的焦点本院归纳为 | unsup | 12664.txt
承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持” | unsup | 7321.txt
查明，2014年7月2日兴城市建筑工程质量监督站受理建设单位飞翔公司关于丽景家园小区项目的《辽宁省建设工程质量监督申请受理书》 | unsup | 5836.txt
在合同第六条第二款（2）中 | unsup | 10845.txt
3.从施工管理行为上看，案涉工程由蒋大平自主经营，自己聘用施工人员，自己承担与案涉工程项目相关的一切费用和一切债权债务，自行对工程项目的安全及质量负责，自主选择劳务分包单位以及并负责工人工资发放和民工管理 | unsup | 4940.txt
”《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项规定“违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效 | unsup | 862.txt
被告大庆安装集团苏州分公司认为，被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的工程款未结清，原告和被告大庆安装集团苏州分公司未就工程费用进行结算，付款条件未成就 | unsup | 7569.txt
本院认为，本案的争议焦点问题有四个 | unsup | 3852.txt
原告对其主张超付工程款的事实，是因其怠于向黎坪开发公司主张支付剩余工程款还是案涉工程结算价款低于合同约定总价，原告并未出示证据证明 | unsup | 9228.txt
的解释》第九十条规定，判决如下 | unsup | 4717.txt
“······余款5%作为质保金······保修期限从竣工备案之日起计算，每个单项保修期限届满后，可返还质保金” | unsup | 11065.txt
20110309 | unsup | 1673.txt
但根据查明事实表明，陈兴元与俊鼎公司确属于挂靠关系 | unsup | 12262.txt
案外人同时提出确认其权利的诉讼请求的，人民法院可以在判决中一并作出裁判”，案外人提起执行异议之诉时，可在执行异议之诉中既提出明确的排除对执行标的执行的诉讼请求，同时提出对执行标的进行确权或者给付的诉讼请求，也可以在执行异议之诉中仅提出排除对执行标的执行的诉讼请求，另案提起确权之诉 | unsup | 4568.txt
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算 | unsup | 13046.txt
工程造价编制说明及结算汇总表（含2016年）、规费笔误明细表、编制说明可以证明 | unsup | 5563.txt
于2013年6月26日收到工程款200,000元 | unsup | 492.txt
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的 | unsup | 1136.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十八条、第六十九条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十四条、第二百八十六条，最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下 | unsup | 2433.txt
其次，就集中商业楼 | unsup | 6713.txt
《招标投标法》第四十三条规定“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | unsup | 6488.txt
被告所谓&quot;供暖工程不合格&quot;之说是错误的，真实情况是 | unsup | 5666.txt
因涉案的工程至今未竣工，且施工合同约定的竣工日期为暂定日期，故国都集团公司提出涉案工程的优先受偿权有法律依据 | unsup | 11578.txt
现已查明向武龙、刘吉安为实际施工人，湖南六建公司仍提出质量保证金应当由喳西泰公司返还给湖南六建公司的理由不能成立，本院不予采信 | unsup | 8376.txt
20110408 | unsup | 1719.txt
另外26个案件中有3个案件（2018）辽0681民初7557号原告丹东昊翰矿业有限公司诉被告鲲鹏公司返还原物纠纷一案（原告主张争议标的28000000元）、（2018）辽0681民初7558号原告辽宁富达矿业有限公司诉被告鲲鹏公司返还原物纠纷一案（原告主张争议标的38000000元）、（2018）辽0681民初7359号原告丹东昊翰矿业有限公司诉被告高金福（原告主张争议标的4510600元）的争议标的额虽原、被告均无异议，但经本庭审查，原告主张的争议标的额在具体案件审理中并未按该争议额交纳诉讼费，故就该3个案件应以本庭确认的实际交纳的诉讼费来确认争议标的额 | unsup | 9256.txt
工程项目名称恒通物流园停车区综合楼工程，承包范围按设计图纸施工，承包方式包工包料，《建设工程施工合同》造价17107522元 | unsup | 10593.txt
上陵公司主张2013年12月19日至2014年9月22日付款6802144.97元，楚湘公司仅认可5573641.86元（见附表3） | unsup | 2914.txt
被告奉贤奉城影剧院，住所地上海市奉贤区 | unsup | 10121.txt
1、2012年4月20日原、被告签订的《建筑安装工程合同》，旨在证明双方明确约定除电梯和室外总体外，按图施工，工程总价为3,650,000元，该工程为包工、包料、闭口合同的事实 | unsup | 10153.txt
19#第1层 | unsup | 1891.txt
”、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条 | unsup | 12785.txt
4、万特公司六安分公司应否对万特公司的款项支付及赔偿义务承担连带责任 | unsup | 3904.txt
本案双方均对方部分证据的真实性、合法性提出了异议，但异议的内容为证据证明力大小即能否支持其诉讼证明主张的问题，故不能否定该证据的真实性和合法性 | unsup | 7041.txt
应依据《施工补充协议书》进行工程造价结算，其理由为 | unsup | 6747.txt
审核费按核减金额的3%计取 | unsup | 6044.txt
本院于2016年12月21日裁定受理申请人港湾公司的破产重整 | unsup | 4222.txt
因再次报送前没有向我汇报，我询问资料是否齐全，说上次整理的东西没有进展，原样送去的，我问在自查中甲方委托的门窗报告是否已经更改，回答没有 | unsup | 5512.txt
（3）关于湖南六建公司、李波的责任承担问题 | unsup | 8340.txt
本工程所用钢材、水泥、砂、石料由甲方统一采购供应，其他工程材料由乙方自行采购 | unsup | 10541.txt
本院认为，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》无效，南洋公司与闽中公司（吴东安施工队）签订的《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》因吴东安不具有施工资质同属无效，因此关于工期延期违约的约定无效，且南洋公司是否实际在与闽中公司结算工程款中扣除违约金279万元也未提供相应的证据，故闽中公司要求违约金由吴东安承担的主张，不予支持 | unsup | 10849.txt
现场收方签证单32号是关于2号楼专变房临时用工费用的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的2380元不予认定 | unsup | 9550.txt
审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间 | unsup | 11682.txt
根据《中华人民共和国合同法》第四十九条的规定，当事人有关表见代理诉讼主张的成立需要同时具备以下三个要件 | unsup | 2616.txt
（四）卫生、社会福利等项目 | unsup | 2750.txt
”本案中，虽然案涉施工合同无效，但案涉工程已经竣工交付，并且工程质量合格，按照上述规定，发包人益宁公司欠付工程款，承包人博源公司享有工程价款的优先受偿权 | unsup | 4463.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 12589.txt
鉴定报告中有明显的错误，E、F区块没有签订供电项目合同，只有D区块供电项目合同，并且金额也有出入 | unsup | 6195.txt
富丽公司质证认为 | unsup | 7026.txt
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下 | unsup | 10385.txt
1.因被告对原告提交的《竣工结算总价》收到后并未作出答复 | unsup | 1180.txt
26.3保留金的提留比例 | unsup | 425.txt
委托代理人薛宝平，信利律师事务所上海分所律师 | unsup | 7466.txt
1、该证人在承揽原告工程前认识原告，有利害关系，其证人证言真实性客观性有待确认 | unsup | 3322.txt
且因为施工中楼房层高对附近居民造成影响，故与居民有了纠纷，拖延了很长时间，也影响了工期 | unsup | 544.txt
2015年1月21日，卉森公司作为发包人与富丽公司作为承包人签订了建设工程施工合同一份，合同编号 | unsup | 7083.txt
原告支付给东泓新居施工工人的部分工资，合计3492410元 | unsup | 12458.txt
原告又在2007年12月17日向被告发出投标报价书，投标报价为3972302.50元 | unsup | 12673.txt
“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 | unsup | 11492.txt
原告邬毅认为由于合同无效，被告大庆安装集团苏州分公司也没有实际监管，不予承担上述费用说法于法无据，不予认可 | unsup | 7444.txt
原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司认为，根据订单号显示工程款是不含税的，而根据合同工程款应当包含人工费和税金等，原告支付的各项税费应当计入工程款范围内，被告湛新公司认为，订单号称不含税是指增值税，工程款包含税金在内，原告缴纳的税费是应当由建筑施工企业承担的部分，与工程款无关，且湛新公司也是按照发票金额支付的工程款 | unsup | 7547.txt
监理单位辽宁方圆建设项目管理有限公司出具了1#至10#楼房的《房屋建筑工程质量评估报告书》其评估结论意见为 | unsup | 5789.txt
《强大卵石置换基础处理施工合同》、赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》，没有事实依据 | unsup | 10746.txt
原告认为，案涉工程已经竣工并交付使用，原告在工程竣工之日起6个月内，即2012年7月11日向台州仲裁委员会申请仲裁，要求行使建设工程价款优先受偿权，符合《合同法》第二百八十六条及有关司法解释的规定 | unsup | 6542.txt
本院认为，各方按照合同中约定总价款扣除5%的质保金共计4075720元，涉案建设工程自2013年12月31日经验收合格并交付使用，合同中约定的保修期限为两年，质保期满一年后7日内返还质保金的60％，满二年后7日内返还质保金的40％，现向武龙、刘吉安请求返还质量保证金的条件已成就，各方应当一并返还质量保证金 | unsup | 8375.txt
“此协议书签字生效后劳务分包人即刻恢复正常施工，继续履行双方签订的原《建设工程劳务分包合同》，劳务分包人在2013年10月5日前达到工程竣工验收标准条件，并交付使用（政府部门验收时间除外） | unsup | 3508.txt
菱湖风景区管理中心工程先开工，后经招投标再行签订《建设工程施工合同》，但该工程项目不属于《中华人民共和国招标投标法》所规定的必须进行招标的工程，因此，该份合同不违反法律的强制性规定，合法有效 | unsup | 6615.txt
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定 | unsup | 11173.txt
综上，河南建安公司请求支付欠付工程款的理由正当，本院予以支持，其他请求不能成立，本院不予支持 | unsup | 10551.txt
被告大庆建筑安装集团有限责任公司 | unsup | 7471.txt
原告在与被告办理竣工结算过程中发现涉案工程可能存在质量不合格的问题，为此委托了四川信恒建筑工程质量检测鉴定有限公司对涉案工程的质量是否合格进行检测，该公司于2014年12月出具了涉案工程质量不合格的鉴定结论，至此原告才知道涉案工程质量不合格，因此本案的诉讼时效起算时间为2014年12月，原告起诉时尚未超过两年的诉讼时效 | unsup | 11385.txt
对原告所称二被告在招投标过程中相互串通的情节，因相关人员及证人未在本院组织的庭审中出庭作证，接受当事人质询，本院亦未能核实其身份，故对原告所称上述情节本院不能确认 | unsup | 3213.txt
一、关于案涉工程项目合同的效力问题 | unsup | 11023.txt
”之规定，判决如下 | unsup | 38.txt
原告认可其签字确认的金额为289378元，其余170587元不予认可，但电费确系实际发生，且用电量确认单上有二原告或其工作人员的签字，故本院确认电费为459965元 | unsup | 4756.txt
故对被告上述诉讼请求本院不予支持 | unsup | 2432.txt
46900000 | unsup | 11820.txt
3＃4＃5＃6＃是被告的使用权和开发权，与原告无关 | unsup | 7670.txt
（一）应付工程款数额 | unsup | 12091.txt
本案争议焦点之二，被告已支付工程款的数额及被告付款条件是否已成就 | unsup | 10305.txt
1.《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》应否解除 | unsup | 9484.txt
20110906 | unsup | 1972.txt
对证据十一是2013年8月5日联大监理单位、石家庄一建、设计单位四部门针对2013年8月2日质监站的暂停施工通知书进行了整改并要求复工，但质监站未与答复也未允许复工 | unsup | 3499.txt
利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 7929.txt
”在合同履行过中，原告新东阳公司按合同约定提交了工程款支付申请，被告日月鑫公司也进行了批复 | unsup | 11788.txt
对证据4，真实性没有异议，对合法性、关联性不予认可，这些票据只能证明反诉原告存在缴纳水电费，但所缴纳的水电费所发生的原因是否由反诉被告引起无从得知，且该部分水电费的金额加起来远不够反诉原告所主张的数额 | unsup | 8006.txt
故建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》不能作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突不影响工程造价结算，对此不作评述 | unsup | 3787.txt
竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》签订于2013年6月1日，双方对支付工程款时没有约定合理的支付期限，不符合建设施工工程合同的相关交易习惯，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的 | unsup | 2445.txt
金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题 | unsup | 7814.txt
合同签订后三个日历日内支付合同总价的80%，余款在工程完成后三个日历日内付清 | unsup | 6323.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 22.txt
湖南倾江消防有限公司消防工程结算的书面材料，因此无法确定所承包施工的消防工程费用金额 | unsup | 1462.txt
被告神华公司承接了威宁县秀水乡伊思兰文化小集镇建筑工程，被告贵州神华公司将该工程转包给被告贵州构皮滩公司承建并签订了建设工程施工合同，后双方终止合同 | unsup | 4279.txt
工程总价款共计为62148028元，其中包括工程图纸审定结算款54578416元、损失补助费2000000元、垫资增加费5569612元 | unsup | 10935.txt
工程款在工程完工后三个日历天内一次性支付 | unsup | 6299.txt
钱克飞与马娅娅均非合同当事人，并不负有支付工程款的义务，故对于原告韩艳林要求被告钱克飞、马娅娅支付工程款420000元的诉请，本院不予支持 | unsup | 12559.txt
7-21，面积34.25㎡ | unsup | 8121.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | unsup | 6490.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 12441.txt
…（七）其他基础设施项目”第四条规定 | unsup | 8296.txt
471191 | unsup | 1771.txt
上述事实表明，原告对该项分包工程配合费的计取方式有别于前述两项分包工程是明知的，故其再向被告主张石材幕墙工程配合费，对被告构成不利益，本院对此不予支持 | unsup | 3624.txt
故对合同外工程，应当将鉴定书中“合同外工程结算价款3397934.09元”作为结算工程款的依据 | unsup | 2579.txt
三、退一步讲，即使认为本案属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定适用范围 | unsup | 4963.txt
(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停电、停水、中断道路交通、爆破作业等的申请手续 | unsup | 386.txt
该法律规定明确赋予承包人工程款优先受偿的权利 | unsup | 12886.txt
19栋已付款 | unsup | 2337.txt
17#楼楼板天棚基层处理延期30天 | unsup | 7233.txt
但该两级法院并未对蒋大平与安泰公司以及融通公司之间的法律关系进行实质审查（在执行异议之诉中是否应当就蒋大平与安泰公司、融通公司的法律关系进行实质审查系该两级法院的审理范围，本院不作评价），仅仅依据了书面上的合同进行了确认 | unsup | 4969.txt
6、关于水电费的承担，由于双方的劳务合同即便有效的情况下，但合同价款并未包含生活区的用水、用电 | unsup | 3285.txt
（一）建诚奎屯分公司不是责任主体，理由是 | unsup | 2609.txt
证据七、河北联大8号宿办楼工程五层钢筋处理方案时间为2013年6月3日，证明施工单位石家庄一建建设集团有限公司和原告按照建设单位河北联大给监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位石家庄一建建设集团有限公司发函，对工程缺陷进行整改，并拿出处理方案 | unsup | 3356.txt
因此拖欠工程款扣减470000元装修费及暖气费用45767.76元后，剩余1204232.24元，其中被告于工程交付之前即2014年10月8日前的2014年8月20日向原告付款100000元不计付利息，剩余的1104232.24元应计付利息 | unsup | 7933.txt
本院认为，关于南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》是否包含闽中公司与江世贵签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》的施工范围问题，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池，其中工期中载明 | unsup | 10757.txt
土建工程签证增量422537.38元+土建工程设计变更通知单增量11362元+安装工程签证增量8887.33元+安装工程工程联系通知单增量8185.99元+《工程签证单》（编号020）应计入工程款40800元+《工程签证单》（编号021）5200元+《工程签证单》（编号037）计入工程款3600元+《工程签证单》（编号041）4000元-土建部分工程联系通知单部分减量102668.8元-土建工程其他变更部分减量63749.23元-安装工程其他变更部分减量237939.01元，以上共计100215.66元 | unsup | 9955.txt
本院认为，由于XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定，故XX公司以未达到预售条件，要求XX公司承担按每天以总价千分之三的违约金，不符合合同约定，本院不予采纳 | unsup | 12004.txt
对此，本院认为，图纸设计为2:8灰土，大豐置业无证据证明建工集团未按图纸设计施工，故应认定建工集团使用2:8灰土回填 | unsup | 8720.txt
被告辩称建设工程未经竣工验收，原告擅自使用后，无权主张使用部分质量不符合约定，此抗辩理由与原被告签订的《河北省建设工程施工合同》50.1和50.3约定不符，原告2014年6月1日未经验收使用被告承建的1号车间，2014年9月15日提出诉讼，2014年10月23日申请工程质量鉴定，鉴定部门2015年7月17日出具质量意见书，应视为“建设工程经竣工验收不合格”，符合《河北省建设工程施工合同》的约定和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条第（一）项的规定，原告已经在保修期内提起诉讼，并及时申请工程质量鉴定，本院依法不予采纳 | unsup | 900.txt
反诉原告合法有据的反诉请求，本院予以支持 | unsup | 9922.txt
你方于2012年3月9日所递交的停车区综合楼1#、2#、3#、4#工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人 | unsup | 10615.txt
13#、15#楼电梯地坪延期2天 | unsup | 7192.txt
对被告的第四项反诉请求，本院认为，根据法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 6900.txt
通用条款14.1，承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 | unsup | 8042.txt
被告提出工程价款中应扣除劳保统筹费110445元和农民工工资保证金147260元，该两项费用均为被告向相应行政机关交纳，无证据证明系代原告交纳，该两项费用不应从工程价款中扣除，且也不应计算在被告已支付原告工程款数额中 | unsup | 3683.txt
楚湘公司主张案涉劳保基金为6359288.93元，经核，劳动保险费统一按照建筑安装工程造价（税前）的3%收取，确定劳保基金数额为211254957.55元×3%=6337648.73元 | unsup | 2906.txt
应该说明的是，如果孙柏成能提供证据证明其由徐品委托将7号楼外墙保温工程转包给原告或合作公司作为诉争工程施工受益人应在其未付工程款范围内承担给付责任，可另行主张权利 | unsup | 12070.txt
三、本案是否存在施工延期，若存在延期损失如何承担 | unsup | 4661.txt
18#楼楼板天棚基层处理延期20天 | unsup | 7235.txt
被告质证意见 | unsup | 5390.txt
合同约定，由被告承包建设原告位于登封市××路的嵩景花园项目1#、2#、3#楼的建筑面积共五万平方米的建筑工程 | unsup | 6832.txt
对证据十复印件不予质证，应属无效，不能证明原告是非法转包 | unsup | 3453.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付餐饮费、住宿费等费用共计1.852万元 | unsup | 8982.txt
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要 | unsup | 382.txt
综上所述，飞翔公司应依法支付拖欠的工程款和相应利息，并承担违约赔偿责任 | unsup | 5673.txt
395884.44 | unsup | 1763.txt
合同签订后，原告积极履行了施工义务 | unsup | 4159.txt
其次，南通二建公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，可以承包建筑幕墙工程之外的各类建筑室内、室外装修装饰工程的施工，但南通二建公司未取得建筑幕墙施工工程资质，不具有承包富地国际项目玻璃幕墙工程的资质条件 | unsup | 2755.txt
湖南六建公司作为总承包人，将建设项目全部转包明显存在过错，也是武汉金鑫联鑫公司再次将涉案工程违法转包给实际施工人向武龙、刘吉安的前提，相对武汉金鑫联鑫公司而言，湖南六建公司系上一手违法转包人，处于发包人的地位，与实际施工人向武龙、刘吉安的权益受损具有关联性，应当承担相应的法律责任 | unsup | 8345.txt
被告钱克飞认可差欠原告工程款，但该笔欠款并非东泓新居项目的工程款，而是曲靖市陆良县鑫城国际项目的工程款 | unsup | 12495.txt
本院认为，本案的争议焦点是欠付工程款的数额、付款责任应当由谁承担、是否应当支付工程款利息及利息计算方式 | unsup | 3109.txt
经查，《会议纪要》专家丁再信、陈绍炳的意见是 | unsup | 12820.txt
本院于2016年1月18日与卫德龙制作谈话笔录一份，卫德龙表示其系上海精达工程建设咨询有限公司监理员，也是本案系争工程的土建部分现场监理员，不包括装修工程 | unsup | 10256.txt
综上，2012年7月1日至2015年6月27日，被告未按约定支付原告工程款的利息总额为416834元（2012年7月1日-2012年7月5日的利息为1403490.58元×5.85%÷360天×5天＝1140元、2012年7月6日-2013年2月13日的利息为1403490.58元×5.6%÷360天×223天＝48686元、2013年2月14日-2014年12月31日的利息为2665079.85元×5.6%÷360天×686天＝284394元、2015年1月1日-2015年6月27日的利息为2983663元×5.6%÷360天×178天＝82614元） | unsup | 10.txt
由于马世文和天宇公司均不具备开发资质，故马世文仍借用龙河公司名义进行开发，实际的开发主体应为马世文个人 | unsup | 8394.txt
对证据六合同真实性有异议，对发票的真实性无异议 | unsup | 3393.txt
以未付工程款5710万元（4645万元＋1065万元）为基数，从2013年12月1日计算至2013年12月30日 | unsup | 3744.txt
对其他诉讼请求因缺乏证据，不予支持 | unsup | 9196.txt
建工集团与盈嘉公司双方对于盈嘉公司已付工程款38444751.22元均认可，本院予以确认 | unsup | 6070.txt
本院认为，原告未举证证明该联系单已由被告方签收并签字确认，其提出的异议不成立，该项造价不变 | unsup | 6233.txt
经审查，该证人系被告单位副总，与被告单位存在重大利益关系 | unsup | 5470.txt
根据《黎明之城建设工程施工合同》第一部分合同协议书第二条 | unsup | 12766.txt
因此，原告提出的该项意见没有法律依据，本院不予准许 | unsup | 162.txt
2012年5月14日，原告通过招投标方式承包了被告翻建工程，双方于次日签订了《上海市建设工程施工合同》，约定合同价为4,334,929元，承包范围为土建、水电安装(工地使用商品砂浆)，开工日期为2012年5月31日，竣工日期为同年9月25日 | unsup | 10194.txt
对此，本院认为，如前所述，中标无效导致备案合同与非备案合同均无效，案涉工程经竣工验收并已交付使用，本案现有证据能够证明双方履行的是2013年1月23日签订的非备案《建设工程施工合同》，应以该合同为二期工程价款的结算依据 | unsup | 4339.txt
本院认为，其中，2016年10月19日，杨海涛出具借条内容 | unsup | 11112.txt
2702032.64 | unsup | 1624.txt
第八，关于被告上东新城公司提出上东新城小区工程存在缺陷需要原告维修的主张，公安机关卷宗材料体现关于上东新城小区的维修事宜已经达成协议，协议以前的维修费用由赵玉民、任波负担，以后的维修义务由被告上东新城公司负责，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | unsup | 9602.txt
20110903 | unsup | 1953.txt
上述两个合同均无效，但挂靠人实际进行了施工，将劳务和建筑材料已经物化到建设工程之中，实际上在发包人与挂靠人之间形成事实上的建设工程施工合同关系，其合同内容也即为挂靠人以被挂靠人名义签订的建设工程施工合同的内容 | unsup | 12254.txt
如上，三份合同均为无效合同 | unsup | 3767.txt
预算造价审计报告审核结果显示 | unsup | 9101.txt
2010年11月25日，广丰建设预付鉴定费161000元，2011年3月3日，新建水泥预付鉴定费40000元 | unsup | 6379.txt
同年10月9日告知，13#、15#楼吊篮拆除延期9天 | unsup | 7220.txt
并约定2016年12月30日前偿还8980806元，2017年3月30日前偿还10000000元，2017年6月30日前偿还12000000元 | unsup | 12962.txt
证明原告损失垫付回迁过渡费807664.21元给回迁户 | unsup | 7678.txt
此处为19#基础款，不应增加累计 | unsup | 2022.txt
原告对证据4的真实性未发表意见，提请由法庭判断 | unsup | 8522.txt
地面加厚10公分厚之后，被告应严格按照技术规范要求对加厚10公分水泥地面进行分格，从而保障水泥地面在热胀冷缩时,按照分割的的缝隙进行热胀冷缩,不出现不规则裂缝 | unsup | 880.txt
原告向被告胡登祥支付工程款及因被告胡登祥而承担债务，因二被告并不存在原告主张的法律关系，而《西流河酒店项目工程施工协议》证明被告胡登祥系原告成立西流河项目的负责人，故原告提出被告胡登祥就被告汉中金木土公司支付工程款7136277元并付息承担连带责任的诉讼主张，缺乏事实依据，本院无法支持 | unsup | 9232.txt
原告撤场时间为2015年4月11日，付款公司为德昌县凤翔市场有限责任公司，故本院不予确认 | unsup | 1203.txt
原告邬毅及其委托代理人张珊珊、薛宝平和被告大庆安装集团苏州分公司委托代理人赵中华和被告湛新公司委托代理人肖一到庭参加上述庭审 | unsup | 7482.txt
（1）被告亚太公司对双方签订的建设工程施工合同未能提供开工条件，且被告亚太公司亦未能按合同约定支付备料款和预付款，并存在将同一工程项目发包给两个施工单位的情形 | unsup | 5934.txt
2012年9月30日，原告作为乙方、被告作为甲方，签订《工程施工补充协议》，内容为“甲、乙双方于2012年5月15日签订的建设工程施工合同，因甲方要求增设数字电影厅的功能进行施工，对原告施工图纸予以变更，为此，双方为了体现公平、合理，根据有关法律，结合工程实际情况，经甲乙双方协商一致，签订本补充合同，达成如下协议 | unsup | 10202.txt
2013年7月10日，富成公司向建工五建公司南城时代广场项目部发出“关于催付工程款函”的回复函，主要内容为 | unsup | 8089.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，该条所规定承包人请求支付工程款的权利本质在于合同无效后不当得利返还请求权，而在建设工程的特殊领域，因劳务、建筑材料已经物化为建设工程，故作为建设工程的发包人应当就“得利”的该工程折价补偿施工方 | unsup | 12257.txt
2007年8月8日，原、被告签订《建设工程施工承包补充协议书》一份，该协议书就恒宇·国际汇晶城4#、5#、6#、10#、11#、12#楼工程的工期、质量、结算办法、工程款支付等施工合同主要条款进行了全面约定 | unsup | 6460.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 6491.txt
中国建设银行股份有限公司浙江省分行对鉴定结论进行了审核，并由原、被告双方对审核意见进行了质证 | unsup | 6436.txt
被告港湾公司对此不予认可，认为梁廷花未取得公司的授权，其代表公司签名行为无效，但庭审中被告港湾公司主张承认工程总造价12280000元，扣留质保金12280000×5%=614000元，剩余工程款为11666000元，已支付7720511元，下欠3945489元 | unsup | 4220.txt
对九洲公司证明目的中关于中城投六局是否违约及违约金数额问题在本院认为部分加以论述 | unsup | 42.txt
况且三方协议还约定，施工合同解除前已完工程质量由后续施工单位负责，如出现质量问题，由后续施工单位负责整改至质量合格止，异地办承诺从正隆公司剩余工程款中支付 | unsup | 5029.txt
你部昨天发来的“关于催付工程款函”已收到，据我工程部初步核算，完成1～7#楼及商铺的主体结构施工总产值约为10422.62万元，到目前为止我公司约已拨付（含垫付的水电费）6700万元，按足额支付总产值的85%计算应为10422.62×85%=8859.23万元，尚应补付为8859.23-6700=2159.23万元 | unsup | 8090.txt
原告为证实自己的诉讼主张，向法庭出示如下证据 | unsup | 7592.txt
本院认为，本案系建设工程合同纠纷 | unsup | 4066.txt
2.建工集团与盈嘉公司签订的《建设工程施工合同》约定案涉工程采用固定价格结算，调整因素为设计变更、经济技术签证及吉林省长春市政策性文件调整（即人、材、机价差调整），分包配合费按分包总价2%计取 | unsup | 6054.txt
“有下列情形之一的，合同无效 | unsup | 12533.txt
邓州泰和公司提出河南建安公司未按合同约定的时间交工，工期延误，应该按合同约定进行工期罚款 | unsup | 10518.txt
合同价款为3792324元 | unsup | 2476.txt
本院认为 | unsup | 12076.txt
开工日期2011年11月5日，竣工日期2012年7月30日 | unsup | 1071.txt
鼎元公司对其中79379500元予以认可，对2014年12月10日陆培林借款50万元、2015年4月26日华基混凝土结算款1500元、2015年10月28日工程审计费180000元、2016年1月25日扣除移动脚手架二套费用660元、2016年8月16日外墙维修及材料费6040元、2016年9月30日加固处理费用12800元、2016年10月9日防水材料费及工资250000元，共计1033325.63元不予认可 | unsup | 3798.txt
一、关于原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是否应予以解除的问题 | unsup | 9427.txt
”的规定，本院确认2014年12月31日为竣工之日，故金陵公司有权参照合同约定主张工程价款 | unsup | 4828.txt
(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 | unsup | 5712.txt
2015年4月14日、11月25日，2016年1月23日8月14日富丽公司对重庆华兴工程咨询有限公司的监理通知作出回复，重庆华兴工程咨询有限公司在回复单上签署 | unsup | 7239.txt
2012年4月10日的工作联系单的内容能够反映门窗收口系由建工集团施工完成，故该部分造价1039480.40元应计入涉案工程总造价 | unsup | 8730.txt
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | unsup | 9303.txt
153,895.31 | unsup | 1983.txt
本院认为，被告陆连庆提交的第1组证据均客观、真实、并与本案相关联，本院予以采信 | unsup | 9735.txt
18#1~18外墙抹灰 | unsup | 2128.txt
2.关于欠付款利息的计算 | unsup | 9516.txt
2016/1/22 | unsup | 11902.txt
“……即日起，我公司撤销于2017年9月1日对委托人程振国下发的授权委托书，撤销事项如下 | unsup | 9120.txt
&quot;建设单位必须在工程开工前，到建设工程质量监督机构办理监督手续，并按照规定缴纳监督管理费，组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审 | unsup | 5531.txt
3.四川省海峡建筑设计院有限公司设计的德昌县农贸市场建设工程施工图 | unsup | 1169.txt
1.在是否具有劳动人事关系上看，蒋大平与安泰公司名义上为内部承包，但双方并无劳动关系 | unsup | 4938.txt
2015年12月16日被告给付原告100000元，2015年6月11日至2015年12月16日共计188天，该期间逾期利息为21183.3元（704232.24元×6%/365×188天） | unsup | 7937.txt
原告诉称被告未对地面保温层进行施工，要求扣减该项施工费用74533.34元问题 | unsup | 10090.txt
2009年4月1日白城经济开发区建设局下发白经开建字（2009）6号文件，《关于金地花园棚户区改造工程5#、6#楼按期完善限期回迁的通知》，开发区建设局组织质检部门、监理公司、建设单位、施工单位、代建单位对金地花园回迁5#、6#楼进行了施工现场实察，发现房屋未达到棚户区建设标准，未完工程6项，部分存在整改问题8项 | unsup | 7785.txt
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | unsup | 3025.txt
六、包括门窗工程在内的工程合同预算价款为4000万元，扣除门窗价工程款约500万元，本工程由原告施工的合同预算价款应为3500万元（4000-500=3500万），被告应支付2625万元（3500*75%），实际支付或视为支付工程款超过2900万元 | unsup | 5735.txt
除此之外，鑫红光公司主张省建三公司还存在向其借款25万元和垫付电费（以借支方式支付）合计811573.63元 | unsup | 9643.txt
6.2012年2月7日，南洋公司注册成立全资子公司时空公司 | unsup | 10606.txt
原、被告提供的工程结算表关于4＃—7＃楼的面积、单价一致，依据面积与单价计算4＃—7＃楼无争议部分的工程价款为（包括合同外预算）7015741.36元（1582402.5元+1582402.5元+1902555元+1902555元+22913.18元+22913.18元） | unsup | 13062.txt
(如乙方工程延期此工程款包括后期余款顺期延长) | unsup | 442.txt
（五）法律规定的其他情形” | unsup | 272.txt
702032.64 | unsup | 1632.txt
本院认为，益宁公司作为该案的当事人，完全可以自行调取，其申请不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条规定的当事人及其诉讼代理人无法调取的情形 | unsup | 4491.txt
1.原告建工集团与被告盈嘉公司系通过公开招投标程序签订的《建设工程施工合同》和《附言》，该《建设工程施工合同》的内容与招投标文件及中标通知书完全相符，并向政府有关部门进行了登记备案，而《附言》在中标通知书确定的价款基础上下浮了8%，即对中标备案的《建设工程施工合同》实质性内容进行了变更 | unsup | 6052.txt
在审理过程中，被告虽提供了由张凯敏签字的水电工程承包合同、钢结构承包合同、买卖合同、借款协议、张凯敏的银行收条凭证等，但该证据不足以确认证明张凯敏即为该建设工程的实际施工人，而对此问题，原告提供的张凯敏本人的证明，原告与张凯敏之间的劳动合同、企业养老保险缴费情况表及庭审中胡跃东的证言等，相比通过对原被告双方所提供的证据进行综合分析判断原告方所提供的证据证明力大于被告所提供的证据的效力，因此能够确定张凯敏系原告方承建此工程的项目经理，并非实际施工人 | unsup | 12910.txt
原、被告能正式签订的合同第二部分的通用条款第2条约定 | unsup | 12682.txt
2017年9月16日,置业公司（发包人）与建设公司（承包人）签订的《建设工程施工合同》 | unsup | 9005.txt
（2）最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同中承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效 | unsup | 5921.txt
甲方供应材料不得高出同期市场实际价格，且取得乙方接收时的签字认可 | unsup | 10438.txt
原告对被告提供的证据5真实性无异议，但认为2012年10月9日的收条针对的是合同外的工程，与本案无关，对2013年3月28日的收条针对的是增加的室外总体工程，与本案无关，对2013年4月3日的收条认为是图纸变更费，原告也没有实际收到，对2013年5月27日的收条认为是被告直接支付给姓付的搭建脚手架的人，与工程款无关，对2014年1月29日出具的收条中的支票，只收到了54,000元，另130,000元因被告账上无钱无法兑现，就还给被告了 | unsup | 10176.txt
瞿友生要求湖南捷超房地产开发有限公司支付保证金利息的诉讼请求，理由不成立，本院不予支持 | unsup | 3027.txt
原告提供的合同文本中写明该补充合同是在2011年双方签订的《建设工程施工合同》基础上订立，但实际在2011年尚不存在所谓的《建设工程施工合同》 | unsup | 3609.txt
20110430 | unsup | 1770.txt
原告提交的基坑（槽）、地基及基础分部、主体分部工程质量验收记录中，有监理（建设）单位和设计单位人员签名确认，可以认定该分部工程经过监理（建设）单位和设计单位质量验收 | unsup | 8267.txt
工程名称为LED工程陶瓷碳化硼项目 | unsup | 2468.txt
“当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持 | unsup | 9138.txt
（二）关于案涉工程的价款问题 | unsup | 6001.txt
本案中，原告与被告签订的《建房施工承包合同协议书》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效 | unsup | 9797.txt
关于现场施工违约金、质量问题诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 3896.txt
&quot;&quot;我方申请，北方一般都会提前施工，为了防止跨年度，后来办下来不到两个月时间后三栋楼6、7、9就开工了 | unsup | 5603.txt
故从5355000元劳务费总额中扣除以上七项的劳务费80.9万元 | unsup | 3266.txt
739,230.52 | unsup | 2264.txt
“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 | unsup | 12126.txt
证据2，被告对证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，认为不能证明原告主张的事实 | unsup | 6083.txt
证据十、工程暂停施工通知书 | unsup | 3475.txt
故对益宁公司关于应按42套房屋的价款抵顶已付工程款的主张，本院不予支持 | unsup | 4433.txt
采用可调价格合同，合同价款调整方法为按上级现行建筑政策有关结算文件的规定执行，双方约定合同价款的其他调整因素 | unsup | 1074.txt
34732210.66 | unsup | 2348.txt
本院认为，被告安澜公司提交的证据5与原告提交的证据8中的2014年《测量报告》相同，对其证明力已予以认定 | unsup | 8532.txt
原告龙耀公司的投标文件已对被告中心医院的招标文件的要求和条件作出实质性的响应，其性质属于要约 | unsup | 5081.txt
18,550.79 | unsup | 1775.txt
对程振国的证明观点有异议 | unsup | 8877.txt
根据合同价和被告双强公司的单方结算价综合分析，被告双强公司暂应支付的工程总价款为268682024元（土建及安装工程款为158448837元，桩基工程款19924930元，幕墙及外墙门窗工程款75693035元、消防工程8428811元、弱电工程款3006249元、配电箱工程2539683元、设备款493979元、管道工程146500元） | unsup | 8180.txt
2、合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额 | unsup | 2985.txt
“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 | unsup | 2813.txt
另外，此处是GRC的柱子，商务标中没有标价，有的是GRC的其它，故不能套用 | unsup | 653.txt
2011年10月，双楼建设公司与海安劳务公司签订《单体工程内部承包施工协议》，约定双楼建设公司将其承包的来安碧桂园·城市花园一期住宅总承包工程2号库D标段19号楼及相应地下室工程以内部承包的方式分包给海安劳务公司组织施工 | unsup | 12587.txt
经质证，被告认为证人证言能够证实原告没有完成合同约定工程，内外墙均是工程范围，原告并没有做完工，交付不符合约定标准，对于原告一直在工地上的说法不予认可 | unsup | 9756.txt
根据原审一审查明的事实，千田公司并未在相关部门办理3#楼人防工程的报批手续，导致已完工部分无法进入验收程序 | unsup | 9352.txt
本院认证认为，福建明审工程咨询有限公司系持有乙级资质证书的工程造价咨询企业，且列入工程造价鉴定人名册，故具备工程造价鉴定资格，其指派的鉴定人员郑庆贵、陈继光均具有高级工程师、经济师职称，故鉴定人员亦具备相应的鉴定资格 | unsup | 10554.txt
3、关于质保金利息部分，根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，参照双方"竣工验收合格期满一年后七天内支付保修金的70%，期满2年，扣除应支付保修金外，7天内支付剩余保修金"的约定，本案酌定质保金的利息从竣工验收之日期满2年起开始计算，即从2014年12月6日开始计算 | unsup | 11653.txt
本案双方在履行上述合同中，于2015年3月9日召开会议并达成了1-1期、2-1期等相关问题的会议纪要 | unsup | 7121.txt
本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | unsup | 9302.txt
6、关于涉案消防工程款的认定及退还的问题 | unsup | 8377.txt
单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | unsup | 11410.txt
关于焦点三即合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算的问题 | unsup | 6008.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院 | unsup | 3576.txt
故本院确认被告供应的甲供材款项为20672156.48元 | unsup | 4747.txt
2015/7/9 | unsup | 11839.txt
因建安公司已按合同约定完成了施工任务，红博物产公司应按合同约定履行付款义务 | unsup | 7948.txt
经查，万特公司主张的上述四份决算书上标注的费用共6968669.43元即使成立，亦属于因中色十二冶公司不当施工造成的万特公司的损失，与已付工程款不属同一性质款项，不能在已付款中直接抵扣，本院将在审查万特公司反诉主张的损失时，对该四部分款项是否属于中色十二冶公司赔偿范围作出相应认定 | unsup | 3951.txt
一、关于对涉案工程是按原告投标文件中的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》载明的综合单价计价，还是按照原告投标文件中的《综合单价分析表》载明的分解项目单价计价的问题 | unsup | 1121.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》中也作出了同意解除合同的意思表示，双方本质上已就解除《黎明之城建设工程施工合同》达成合意，双方签订的《黎明之城建设工程施工合同》在反诉被告收到《关于2017年3月8日 | unsup | 12790.txt
证据八、2019年10月15日安徽公振工程造价咨询有限公司出具的皖公振审字[2019]450号《工程造价审核报告书》 | unsup | 8949.txt
4.原告德江征美公司主张公交客运公司支付工程款77,770,357.65元及利息、两期进度款未付的违约金25,322,755.7元与7,314,749.3元、履约保证金2,140,000元、停工损失费用4,661,600元等有无事实及法律依据 | unsup | 4509.txt
本案中，被告大庆安装集团苏州分公司将本案系争工程全部转包给没有资质的原告邬毅进行施工，其双方签订的《建设工程施工质量、安全生产责任书》无效 | unsup | 7439.txt
3、该协议也由何锦文进行签署，即原告也认同该债务的实际承担人 | unsup | 3387.txt
七、本协议一式四份，三方各执一份，送至解封法院备案一份，具有同等法律效力 | unsup | 8612.txt
被告金辉公司质证，有异议，这份证据恰恰证明了证据2双方解除了合作关系，已经变成了各自独立开发的关系 | unsup | 7601.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 4458.txt
四、关于上陵公司应否承担欠付工程款利息的问题 | unsup | 2933.txt
3、中标前后的合同均约定，发包人按合同约定应支付的款项没有超过8000000元的，承包人不能停工和顺延工期 | unsup | 12115.txt
专用条款9.1，（8）施工场地清洁卫生要求 | unsup | 8062.txt
在反诉原告在政府部门办好相关的手续后，可另行主张 | unsup | 4101.txt
原告提出的缪泽荣为被告授权的案涉工程施工负责人，有权代表被告工程施工、工程款收付、工程项目结算等一切事务，故原告向缪泽荣支付案涉工程价款的行为，即为向被告支付工程价款 | unsup | 1267.txt
双方于2012年12月底对二标段D区D3、D5两段共400米工程进行结算，并签订竣工结算书，共同确认 | unsup | 8582.txt
”根据上述规定，在确定中标人前，招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判并影响中标结果的，中标无效，相应的建设工程施工合同应属无效合同 | unsup | 12109.txt
其次，原、被告双方在诉争工程招标前，既已签订合同，确定原告为讼争工程的施工主体，原告亦于招标前即进场施工，且在招标期间被告亦未通知原告停工并退出施工场地 | unsup | 6571.txt
2-1、2-2A期工程造价151925031.55元，含工程保修金7596251.58元），卉森公司仅支付了进度款182552338.75元，除工程保修金（在质保期满后按约支付）外，尚欠富丽公司工程款95382696.59元（玖仟伍佰叁拾捌万贰仟陆佰玖拾陆元伍角玖），经富丽公司多次催收无果，但富丽公司因卉森公司逾期支付工程款项，造成公司资金短缺，经营发生严重困难，无力承担全额诉讼费用，唯能先行主张部分合同价款 | unsup | 6927.txt
本案本诉受理费42202元、财产保全费5000元、反诉受理费6900元，共54102元（原告已预交47202元，被告玖信公司已预交6900元），由原告负担24152元，被告玖信公司负担29950元 | unsup | 12426.txt
满两年不满五年的退80%，17#楼通过相关单位进行竣工验收的时间是2012年11月6日（原告认为验收日期为2011年12月20日），至原告xx公司向本院主张权利时已届满两年，故原告xx公司向被告xx公司主张17#楼质保金226479.51元，18#楼通过相关单位进行竣工的时间是2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2012年6月20日），按双方签订的《补充协议》第七条第4款约定 | unsup | 1517.txt
对第八组证据的三性不予认可 | unsup | 12472.txt
久环劳务公司诉称，双方签订的《单体工程内部承包施工协议》约定以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11467.txt
综上所述，原告所举证据不足以证实其主张，根据谁主张谁举证原则，举证不能的法律后果应由原告承担，其诉讼请求本院不予支持 | unsup | 12730.txt
”故原告提供的该30号联系单不能作为有效签证，鉴定机构将此项争议造价没有计入鉴定造价正确，本院不作调整 | unsup | 12840.txt
该事实上的建设工程施工合同关系仍为无效 | unsup | 12255.txt
（4）法院要求停止施工 | unsup | 8051.txt
148,390.30 | unsup | 2001.txt
启航公司以嘉鼎祥公司拖欠工程进度款致使工程停工，并据此要求停工损失缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 3179.txt
协议书暂定工程造价4000万元只是估算，协议书明确约定工程结算时按实结算 | unsup | 5564.txt
综上，不同意繁宝公司的诉讼请求，并反诉要求 | unsup | 334.txt
2015年3月19日监理单位召集的建设单位、施工单位、设计单位、开开工前会议 | unsup | 5483.txt
根据双方所签《六安解放中路地下商业街项目补充协议》第5条约定，该400万元履约保证金在竣工验收合格后一周内一次性返还 | unsup | 4008.txt
同时原告也说明了即使6、7、9三栋楼延迟了工期，但经过甲、乙双方共同努力，在2014年10月30日10栋楼达到同工条件 | unsup | 5271.txt
依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款、《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第二款之规定，判决如下 | unsup | 4812.txt
该鉴定报告实际是对2010年7月2日出具的鉴定报告的纠正，并不是出具了新的鉴定报告 | unsup | 6186.txt
综上所述，原告贵州腾亚公司的诉讼请求及反诉原告毕节水务公司的反诉请求均缺乏充分的依据和理由，本院予以驳回 | unsup | 1144.txt
被告要当庭提供全部工程日志，我们认可 | unsup | 5492.txt
道隧公司提交了《投资结算计算表》，五台工业园管委会认为投资款不应支付，同时对该表当中以承兑汇票支付的款项应当以交付之日作为支付日，而非承兑之日，道隧公司认为应当以承兑之日 | unsup | 12371.txt
18栋已付款 | unsup | 2292.txt
综上，二期工程价款的结算依据应为2013年1月23日《建设工程施工合同》 | unsup | 4351.txt
6、本施工扩建工程(车间一、车间二、车间三、门卫)已全部达到竣工验收，请上海银同工程建设咨询监理有限公司积极配合甲方组织竣工验收，我施工单位于2013年12月16日退出清场 | unsup | 520.txt
合同履行中，又以被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司的名义及其自己向原告支付了部分工程款，同时又接收了工程 | unsup | 12946.txt
23.由弘兴建筑公司出具的关于金地花园5＃6＃楼回迁楼入住后跟踪服务的承诺1份 | unsup | 7664.txt
2013年11月5日，河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司等有关人员对8号宿办楼工程进行联合检查验收，并出具了《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》一份，并列明了该工程存在问题及应当进行返工重做和整改、未干的项目，及应负责完成的责任单位 | unsup | 3515.txt
本院认为，对于合同开工期应当以施工许可证上标明的合同开工日期2012年4月18日为准，合同约定的工期总日历天数均为600日，包括工程验收合同在内，故竣工日期应当为2013年12月19日，而涉案工程的竣工验收时间为2015年1月26日，对于工期的延误是谁的责任问题 | unsup | 10098.txt
从主体看没太大问题 | unsup | 7866.txt
”根据上述规定，被告建筑公司与原告签订的26号楼劳务分包协议应依法确认无效，但案涉工程已交付使用，又因为钟志江与原告就案涉工程进行结算，并在工程量汇总上签字的行为构成表见代理，被告建筑公司应参照约定支付工程款 | unsup | 9244.txt
对上述争议焦点，本院分别作出如下论述意见 | unsup | 1227.txt
20111011 | unsup | 2015.txt
“没有与林州建总公司签订过挂靠协议，但存在挂靠关系，我以林州建总公司名义对外施工，交管理费 | unsup | 2492.txt
已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失” | unsup | 277.txt
且根据原、被告双方签订的《建设工程施工合同》的约定，被告的承包范围为“除土方、门窗、电梯、消防以外的全部设计内容，采用包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的总承包形式” | unsup | 6893.txt
对于水电费的支付，因双方并无约定，且施工方亦尚未实际支付，而双方在结算时已包括了该部分，故根据相关建筑文件和行业惯例，应由施工方承担 | unsup | 12022.txt
2018年3月至4月期间，原、被告先后对通河项目工程审计事务及华利通河现代粮食加工园项目清算事宜进行洽商，以上已充分说明原、被告对项目工程合同解除已达成一致意见 | unsup | 806.txt
本案中，被告嘉华公司承担本案建设工程建设费用，青州市人民政府以一定价款出让给被告嘉华公司部分土地，并以土地成交价款抵冲部分工程建设费用，而青州市人民政府出让给被告嘉华公司的土地确权给被告佳华公司，由被告佳华公司负责本案建设工程，被告佳华公司虽不是本案建设工程的发包方，但在合同履行过程中实际履行了发包方的职责，并将本应确权给被告嘉华公司的土地登记在被告佳华公司名下，且被告佳华公司自愿承担本案建设工程费用，被告佳华公司应与被告嘉华公司共同承担本案建设工程的建设费用 | unsup | 3869.txt
证据四、2013年5月15日工作联系函，证明原告作为发包方要求被告加快施工时间为早4点至晚10点 | unsup | 3352.txt
室外3号联系单变电室基础加深、室外5号联系单门外采暖井变更、室外18号联系单西围墙南段基础梁、室外50号联系单零星签证人工费、室外54号联系单物业房排水、室外63号联系单车库植筋包干费、楼的3号联系单卧室与庭隔墙即RC空心隔墙板、楼1号签证单因燃气更改签证、外墙阳角塑料袋网角线实际发生 | unsup | 5219.txt
2013年4月9日，恒通物流园停车区1#-4#楼竣工验收备案文件向将乐县住房和城乡规划建设局备案 | unsup | 10650.txt
原、被告未招先定，违背公开、公平、公正和诚实信用的原则，违反了法律的强制性规定，中标无效，《山西省建设工程施工合同》(备案)亦无效 | unsup | 11623.txt
”、第六十一条”合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充 | unsup | 3563.txt
根据施工现场的具体情况，经甲、乙双方协商一致，就合同相关事宜达成如下条款以资共同遵守” | unsup | 3773.txt
已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失 | unsup | 9907.txt
原告请求判令被告支付工程款及利息、返还质保金、未预付工程款损失、工期延误损失的诉讼请求，本院部分予以支持 | unsup | 5970.txt
六、关于国都公司对涉案建筑工程是否享有优先受偿权的问题 | unsup | 11572.txt
对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，原告质证认为 | unsup | 6163.txt
8,257.69 | unsup | 1863.txt
证据18是转账支票，在银行账户不足的情况下，该转账支票即为空头支票 | unsup | 6148.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | unsup | 8492.txt
一车间基础施工至三层，三车间施工至+00后7个工作日内，支付100万元 | unsup | 734.txt
20110908 | unsup | 1978.txt
对于该部分损失，省三建公司主张由四部分构成，一是2015年7月停工期间补偿民工误工及生活费（民工总人数345人计算31天，每天120元，合计128.34万元 | unsup | 9685.txt
2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，金地花园回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段 | unsup | 7876.txt
2014年8月5日，本案双方签订了建设工程施工合同一份，合同编号 | unsup | 7048.txt
2018年5月8日 | unsup | 11152.txt
该笔借款系2015年2月冯砚、何银林向刘礼生借款，属于民间借贷纠纷，被告（反诉原告）瑞海公司认为已代冯砚偿还了该笔借款，但未向本院提供借条的原件，原告（反诉被告）长沙建工公司对被告（反诉原告）瑞海公司代为还款事实不与认可，因此，刘礼生的借款500000元及利息抵扣应支付给原告（反诉被告）长沙建工公司工程款，本院不予认定 | unsup | 1467.txt
“由甲方交付水平地面起，总工期为天，……”，结合南洋公司与闽中公司在签订该《建筑工程内部承包施工合同》时，闽中公司与江世贵签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》关于地基工程的合同已经签订且基本履行完毕，应认定南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》施工范围不包含恒通物流园停车区综合楼地基工程 | unsup | 10758.txt
1.图纸设计上有问题，西侧未按县安质监站要求设计，方案验证时就已提出，按绍县建工〔2006〕31号文件关于绍兴县基坑工程管理的补充规定 | unsup | 12821.txt
按吉林省2009年土建预算定额直接费加综合费率加价差计算造价 | unsup | 1020.txt
3.《湖南省建设工程施工合同》经过公证处公证及建设主管部门备案，而《补充协议》没有进行公证亦未在建设主管部门备案 | unsup | 1438.txt
九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》第三条施工组织设计和工期13.1双方约定工期顺延的其他情况约定，发生不可抗力因素造成工期延长的，承包人需办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，因承包人原因造成工期延误，每推迟一天每栋楼罚金5000元，超过30天，每推迟一天每栋楼罚金10000元，其他按通用条款约定的内容执行 | unsup | 132.txt
现因双方在挂靠经营过程中拖欠工程款，致使潘国彬的合法债权不能实现，侵犯了其合法权益，对此挂靠人杨建飞与被挂靠人林州建总公司具有共同过错 | unsup | 2640.txt
施工阶段，施工企业与监理是按照图纸及国家规范施工，但是资料是内外业同步进行，施工企业也是这么做的，否则我们不能验证 | unsup | 5300.txt
&quot;1、《建设工程施工协议书》4.4（1）条款约定 | unsup | 5546.txt
中国人民银行同期流动资金5年以上期贷款利率的1.3倍向原告支付违约金 | unsup | 10370.txt
双方在欠条中约定了还款期限，被告没有按照约定还款期限归还工程款，属违约行为，应承担违约责任 | unsup | 5123.txt
被告坚持依据诚实信用原则，并按合同约定，支付相应价款 | unsup | 5760.txt
2013年3月4日，马世文又代表鑫华公司与华文公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，而且马世文还代表鑫华公司与华文公司办理了劳务工程结算，在整个施工过程中，龙河公司未向鑫华公司支付过任何工程款，鑫华公司也未向华文公司支付过任何劳务工程款，只有马世文向华文公司支付过1003万元的劳务工程款，鑫华公司补充提供的发票等不能证明其实际对案涉工程进行了施工，故本院认定鑫华公司只是被借用资质的承包人，马世文才是案涉工程的实际施工人 | unsup | 8397.txt
但其并未提交其他证据予以证实，且与2014年1月23日双方签订的《工程项目代扣清单》所记载的相矛盾 | unsup | 4693.txt
因甲方供应的钢材、水泥、砂、石料等材料出现质量问题，一切责任由甲方承担，且乙方有权拒绝使用，由此造成的一切损失（含误工、窝工、工程质量、安全、工期等）由甲方承担 | unsup | 10441.txt
本院认为，原、被告签订《金江钛业15万吨/年钛渣工程-厂区道路工程建设工程施工合同》、《金江钛业15万吨/年钛渣工程-便道路及S路工程建设工程施工合同》及相应的《金江钛业15万吨/年钛渣工程-厂区道路补充工程建设工程施工合同》是双方真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力 | unsup | 11381.txt
关于罗马柱、大门口展示墙施工 | unsup | 508.txt
金地花园用地122490㎡面积建设项目是以被告金辉公司申请报批备案，被告金辉公司具有合法的建设、开发资质，并取得建设用地规划许可证件和白城市市区棚户区改造项目审批，己完成了相关的法律手续 | unsup | 7839.txt
5#、7#楼工程停工损失费（从2011年6月18日至现在）为200万元，开工一个月后分批支付乙方，并由乙方以国安公司出具发票，税金由乙方负责 | unsup | 8821.txt
514944.45 | unsup | 1781.txt
33732210.66 | unsup | 2340.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十二条第一款第（四）项、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下 | unsup | 8698.txt
鉴于汇都公司未按照约定履行付款义务，构成违约 | unsup | 10993.txt
根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第六条、第十条之规定，挂靠是指没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义进行工程建设的行为 | unsup | 4729.txt
发包方超过60天未审计或未完成审计的，视为发包方认可承包方的决算 | unsup | 6271.txt
1、本案是承揽合同还是建设工程施工合同 | unsup | 9793.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第二百八十六条的规定，判决如下 | unsup | 306.txt
根据现有证据，施工过程中，被告智祥公司将东景苑小区5#、6#楼通风与空调工程、东景苑小区5#楼防火门工程等工程直接分包给第三方施工，且多数分包工程的验收日期均超过原、被告双方约定的竣工日期，其中东景苑小区5#楼防火门工程验收日期为2012年11月5日，已超过竣工日期数月 | unsup | 11631.txt
本案中在相关行政部门进行备案的合同是2011年3月10日的合同，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 | unsup | 11301.txt
无争议工程造价207161243.52元+配电箱增加造价576550.59元-楼梯石材开槽、磨边费用44255.36元-二次结构混凝土造价313487.94元+土方开挖、回填土、砂夹石换填工程造价3521643.48元+案涉工程住宅楼工程签证单（1）（2）和电气工程签证单中部分变更增加工程造价353263.26元=211254957.55元 | unsup | 2900.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | unsup | 10877.txt
原告夏炳泉并出具承诺书一份，对上述约定承诺予以遵守 | unsup | 2679.txt
原、被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》虽然从时间上看在原告中标之后，但因被告在确定中标人之前，就与原告就涉案工程的承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容达成合意，原、被告的行为在实质上违反了《中华人民共和国招投标法》的强制性规定，故该《建设工程施工合同》亦应认定为无效合同 | unsup | 13017.txt
”该结算单由原告银座公司的汇源大酒店改建工程项目经理贺汝军与被告港湾公司股东之一及财务负责人梁廷花（系张文亮之妻）签字并加盖港湾公司的印章予以确认 | unsup | 4219.txt
对被告已归还原告欠款270000元的抗辩，因被告提交了原告书写的收款条，且原告认可，因此，对其抗辩本院予以采信 | unsup | 5125.txt
关于工程价款的认定 | unsup | 4740.txt
四、逾期竣工的违约责任 | unsup | 12220.txt
而且，本案即使存在大邦公司与湖南四公司于2012年2月3日签订的《湖南省建设工程施工合同》，该《湖南省建设工程施工合同》系大邦公司与湖南四公司在经过招投标程序后签订并交相关部门进行了备案，但结合2011年7月18日大邦公司已与湖南四公司签订《建筑工程施工合同》、2011年8月16日湖南四公司向大邦公司支付了履约保证金500万元及湖南四公司于2011年8月就已进场施工的事实，可以认定大邦公司与湖南四公司进行的招投标存在投标人与招标人串通投标、就投标方案进行实质性谈判的违法情节，根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条关于“投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效”、第五十五条关于“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | unsup | 1366.txt
对于义银公司主张的其他利息，因未能提供充分证据，本院不予采纳 | unsup | 6676.txt
原告喀什华厦公司与被告喀什东方汇科公司就涉案叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《建设工程施工合同补充协议》 | unsup | 11027.txt
由于双方当事人签订的前述案涉合同属无效合同,合同中关于逾期付款利息的计付标准亦相应无效,则应视为对欠付工程价款利息给付标准没有约定,参照上述司法解释的规定,合浦昌林房地产公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息 | unsup | 6021.txt
丽景家园工程是2014年4月1日开工的，2015年10月工程经竣工验收质量合格 | unsup | 5622.txt
根据《中华人民共和国民法总则》第十条规定，处理民事纠纷，应当依照法律 | unsup | 2451.txt
关于南长城公司主张的逾期交房违约金损失及资金占用损失的问题 | unsup | 296.txt
2913762.09 | unsup | 1756.txt
3.针对原告认为核增外墙专用勾缝剂材料费198511元的争议，经查实，原告该项主张的依据为57号联系单，由于该联系单没有被告确认，故本院据前述理由不予支持 | unsup | 3621.txt
合同价格包含但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润 | unsup | 7551.txt
本案中，按合同约定，铜仁大酒店工程尚未达到发包人支付工程进度款的节点，金滩半岛豪苑F1F2栋工程发包人已按约支付工程进度款，不存在发包人逾期不支付工程款的情况，且案涉工程均未竣工，亦因群洲公司的违约，导致案涉工程不能按照约定日期竣工，群洲公司无权行使工程价款的优先受偿权，群洲公司的该主张无事实和法律依据，本院依法不予支持 | unsup | 304.txt
13#、15#、16#楼楼梯间刮白延期7天 | unsup | 7179.txt
在施工过程中，邓州泰和公司及项目部监理部多次向河南建安公司送达处罚通知单，对其施工违规行为予以罚款，河南建安公司对此予以否认 | unsup | 10468.txt
关于是否应当支付工程款利息及利息计算方式 | unsup | 3122.txt
超过90天仍未支付工程款项，乙方可选择停工或继续施工，如选择继续施工，甲方除应尽快支付欠付工程款项外，仍应承担每月1.5%利息及承担1.5%的违约金直至欠付工程款付清 | unsup | 9523.txt
综上，原告韩艳林为第三人金泓公司所承建的东泓新居住宅小区项目进行施工，现工程已经竣工验收合格，金泓公司应当依约向韩艳林支付相应工程款 | unsup | 12568.txt
永宁县人民政府与瑞信公司于2014年4月11日签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造建设项目投资建设移交合同》约定涉案项目模式为BT模式 | unsup | 4734.txt
吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为17107522元，江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》合同价款为765958元，赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为3728223元 | unsup | 10732.txt
被告金辉公司质证，证据本身无异议，证明问题有异议 | unsup | 7626.txt
当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决 | unsup | 4388.txt
程振国施工的涉案楼栋及地下室的基槽（坑）部分、基础工程部分、主体结构部分、混凝土部分、装饰装修分部工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）的质量分别有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位进行阶段验收，并有上述单位相关人员签字或盖章 | unsup | 9098.txt
加之双方之前已经签订了《建设工程施工合同》，确定鑫华公司为案涉工程的承包人，前后两份施工合同约定的包干价仅相差1486元，说明招标人和投标人在招标前已经进行了实质性谈判并确定了中标人，该行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”之规定，应属中标无效 | unsup | 8400.txt
由于九龙公司未能按该补充协议第三条确定的支付方案向顺通公司履行支付工程款的义务，所以顺通公司要求花开富贵公司对九龙公司在本案中全部付款义务承担连带责任符合法律规定，本院依法予以支持 | unsup | 3754.txt
被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司，住所地上海市宝山区 | unsup | 312.txt
钢筋差价15713237.28元应计入工程总造价，本院对此予以确认 | unsup | 8716.txt
审理中，繁宝公司、钱国木业公司及崎丰厂一致确认，繁宝公司于2013年4月18日收到工程款200,000元与100,000元两笔工程款 | unsup | 483.txt
本案中，原告喀什华厦公司为向人民法院申请诉前财产保全，向人民法院缴纳诉前财产保全申请费10000元 | unsup | 11162.txt
14.白城市经济开发区建设局文件2009年9号、10号各1份 | unsup | 7638.txt
（1）2015年8月27日的2424087.11元，原告称未收到，但王明在留存于被告处的支票存根上签字，实际金额为2396019.11元，证明其已收到该款，与被告主张的一致，应当以实际金额计入已付款中 | unsup | 4786.txt
西北电缆公司未如期向鲁中装备公司付款，其行为构成违约，合同中双方对违约责任的约定为“由于乙方（鲁中装备公司）原因造成工期延误，按每天500元向甲方（西北电缆公司）支付工期违约金 | unsup | 11213.txt
为保证工程顺利完工，施工单位和建设单位就后段的完工工期及相关事项达成如下协议 | unsup | 9976.txt
请求人民法院驳回原告的请求 | unsup | 5764.txt
1.屋面卷材防水 | unsup | 7830.txt
”依法应认定原告与被告签订的委托施工承包合同无效 | unsup | 5140.txt
对原告要求被告唐常望偿还工程款及欠款期间利息的诉讼请求，因唐常望非发包方商丘市宏昌置业有限公司自然人股东，与原告之间构不成法律关系，与本案无关联性，因此对该诉讼请求不予支持 | unsup | 5131.txt
2、从工程造价的结果来看，《建设工程施工合同》的工程价款明显低于《施工补充协议书》的工程价款，如《建设工程施工合同》是双方实际履行的合同，则大经公司的行为有违常理 | unsup | 6749.txt
原、被告双方签订的二份备案合同，因违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 5039.txt
被告万辉公司至今未向原告联建公司支付任何工程进度款 | unsup | 9411.txt
中色十二冶公司实际施工的时间为565个日历天，超过合同约定工期265天 | unsup | 3971.txt
2、PA项目扣质保金通知单一份，拟证明因被告大庆安装集团苏州分公司未尽维修义务，扣除质保金95,000元，由湛新公司自行维修 | unsup | 7511.txt
内部承包协议内容及建设公司将涉案工程整体转包给程振国施工，程振国承担大合同中建设公司全部权利和义务 | unsup | 8906.txt
”的规定，因原、被告双方最终同意按照《结算审核报告》中审定的竣工结算总价进行结算且明确被告尚欠工程款的情况下，双方未约定剩余工程款的具体支付时间，故原告可随时主张被告履行工程款支付义务 | unsup | 11280.txt
第六，2016年6月29日益宁公司向鉴定部门德利公司提交2013年1月23日《建设工程施工合同》原件作为工程款结算审核依据 | unsup | 4350.txt
现部分工程已使用，但未进行验收 | unsup | 12943.txt
本院认为 | unsup | 1094.txt
涉案工程为未完工工程，2016年5月20日，经安徽省芜湖市中级人民法院（2016）皖02民终759号民事判决，确认涉案当事人双方签订的《建设工程施工合同》及《施工补充协议书》于2015年7月20日解除，但当事人双方就工程价款的数额及支付并未达成合意 | unsup | 6792.txt
证明原告第六项目部项目经理李永浩代表公司签订合同，双方签订的合同合法有效 | unsup | 981.txt
同年9月23日告知，12#楼外架拆除延期13天 | unsup | 7198.txt
第三，关于被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金或利息的计算方式应如何认定的问题 | unsup | 8239.txt
关键节点工期中，“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主的交房”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | unsup | 11453.txt
本院认为，马世文与龙河公司签订的《一期主体商场建筑物排灌渠右侧剩余三角形土地项目开发合同》约定龙河公司提供土地，马世文提供资金并独立组织进行施工、建设、经营管理，开发修建后的建筑物产权及土地证权归马世文所有，龙河公司收取0.56亿元固定收益，不承担任何经营风险，根据《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条关于“合作开发房地产合同约定提供土地使用权的当事人不承担经营风险，只收取固定利益的，应当认定为土地使用权转让合同”之规定，龙河公司与马世文之间名为合作开发合同，实为土地使用权转让合同关系 | unsup | 8393.txt
六、组成合同的文件……双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 | unsup | 374.txt
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 | unsup | 8039.txt
新建水泥承包九龙一号进线电缆导管、安装工程 | unsup | 6313.txt
建筑工程资料是对工程质量及安全事故的处理，以及对工程进行检查、维修、管理、使用、改建、扩建、工程结算、决算、审计的重要技术依据 | unsup | 3702.txt
2011年6月7日，原、被告签订《建设工程施工承包协议》一份，约定由原告承建被告位于长白山保护开发区池北大街以西警民路北长白山保护开发区丽都-紫薇阁一期工程1#-8#楼的土建、采暖、给排水、电器工程，建筑规模27283平方米，承包形式为包工包料，约定开工日期暂定为2011年6月10日，竣工日期暂定为2011年11月15日 | unsup | 1017.txt
关于排水管线、道路硬化项目施工工程款问题 | unsup | 839.txt
依照最高人民法院于2002年6月20日公布的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 12887.txt
A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）12127000，D、E、F区块的工程款6302796元-1554176元＋89831元=""4838451元，九龙一号D区块室外出墙雨、污排水管道工程款245000元，联系单涉及的工程款1440100元，2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元合计24523551元 | unsup | 6400.txt
被告华创阳安公司委托第三方对涉案工程进行竣工结算审核，花费审计费789612.78元，审定工程总价款85517718.71元，原告对此审核结果予以认可 | unsup | 9464.txt
对此本院认为，在《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》中约定，承建方式为由被告港洲文化公司对外组织捐款，观音寺全方位配合工作设立捐款帐户专款专用 | unsup | 3841.txt
证据3-11，原告无异议，本院认为具有证明效力 | unsup | 6124.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 4863.txt
2#和3#楼提前完工，宇元置业公司给施工作业人员的红包款181122元 | unsup | 12171.txt
本院认为，《建设工程施工合同》中约定项目措施费按基本费计取，第47.6条又约定有“乙方在施工过程中通过精细管理，工地现场经政府相关部门认定达到成都市标准化工地标准或工程质量获得天府、芙蓉、鲁班奖证书，则甲方按本合同承包范围内工程结算总造价的千分之一给予乙方奖励”的内容 | unsup | 9625.txt
关于合同解除后的利息，由于鑫红光公司逾期支付工程进度款，且其在向成都市高新区规划建设局发出的《停工报告》中也自述是市场和资金等因素导致了工程停工，并最终导致了案涉的施工合同及补充协议解除 | unsup | 9679.txt
2016年5月24日，日森置业、外经贸公司、秦治显三方签订协议系各方真实意思表示，不违反相关法律规定，应依法认定为有效，该协议约定“二、甲方收取乙方的保证金600万元分4次向乙方返还，2016年5月31日之前返还50万元人民币 | unsup | 6815.txt
其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议 | unsup | 11661.txt
围绕双方当事人的争议点以及各自的诉求，本院作以下评判分析 | unsup | 3599.txt
在工程质量存在问题需要整改的情况下，整改费用应当从质保金中支付 | unsup | 4959.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果的规定，原告应对分段计算逾期支付工程进度款利息的主张承担举证不能的后果 | unsup | 6580.txt
我方也希望尽快办下来，我方也着急销售楼房，按照协议要求，我方向原告方要此证据，原告迟迟不给，2016年8月份等我方把这些证据送到档案馆时，让我们去签字，第二天我去了又说材料不全，说是施工方竣工图纸都在原告方，导致报送档案馆至今没有送到 | unsup | 5291.txt
本院认为，本案的争议焦点 | unsup | 12957.txt
由于工期延误的主要责任在于中色十二冶公司，中色十二冶公司所承担的违约金尚不足以弥补万特公司的损失，因此，对于万特公司提出的工期延误损失中色十二冶公司应予以适当赔偿 | unsup | 3984.txt
20110420 | unsup | 1737.txt
故杨建飞使用伪造的建诚奎屯分公司印章与潘国彬签订建设工程施工合同的行为不构成职务行为 | unsup | 2614.txt
承包范围为主厂房、基础、室外除尘设备基础 | unsup | 2470.txt
被告安澜公司提交的证据5-7 | unsup | 8526.txt
”根据协议约定，如果金泓公司未依约付款，则应从2011年12月31日起按照银行同期贷款利率4倍计息，故对于原告要求第三人金泓公司按照银行同期贷款利率4倍支付自2012年1月1日计算至款项款清为止的逾期利息的诉请，本院依法予以支持 | unsup | 12567.txt
对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信 | unsup | 11669.txt
三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理 | unsup | 3687.txt
总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清 | unsup | 738.txt
庭审中，被告未否认其出具《源源国际大厦工程结算审核定案表》的真实性，也没有证据表明不是其真实意思表示，故其应当按其内容履行工程款给付义务 | unsup | 12639.txt
合计4948.5万元，本院予以确认 | unsup | 11770.txt
21,867.82 | unsup | 1915.txt
（6）被告将2017年8月28日的物业储备金2887元计入已付款中，原告没有确认也未否认，因该款并非工程款，故不应计入已付款中 | unsup | 4797.txt
2016/1/20 | unsup | 11899.txt
6875241.98 | unsup | 1962.txt
32732210.66 | unsup | 2332.txt
建设公司对三性均有异议 | unsup | 8860.txt
以未付工程款2000万元（1000万元＋1000万元）为基数，从2013年7月31日计算至2013年8月30日 | unsup | 3738.txt
根据《解释》第二十二条的规定，当事人已经约定按固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，应不予支持 | unsup | 2562.txt
对以上证据的真实性、合法性均予以认可 | unsup | 7013.txt
(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容 | unsup | 5180.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定计算 | unsup | 12295.txt
暂按2000万元，以施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更部分计价，以实结算，以总造价优惠让利5% | unsup | 10463.txt
同日告知，12#楼外墙漆延期4天 | unsup | 7188.txt
对被告提出的冠华公司无权对劳务合同形成的债权主张权利即原告诉讼主体不适格的诉辩意见，本院不予支持 | unsup | 3542.txt
关于工期拖延造成的损失问题 | unsup | 12727.txt
关于第二个争议焦点，庭审时，省建三公司陈述其要求鑫红光公司支付逾期付款违约金包括两个方面，一是合同解除前逾期支付进度款的违约金39585315.21元，二是合同解除后的按照银行借款利率两倍计算的逾期支付工程款的违约金 | unsup | 9661.txt
对质量鉴定意见中的地面高程超出原有设计，属于被告采取补救措施，采取补救措施没有达到预期的地面找平和排除地面积水的补救效果，鉴定报告确定由被告对超过设计高程的地面返修重做，本院根据被告采取补救效果的实际予以认定 | unsup | 881.txt
证明被告方应按照相关规定计算支付工程款并支付利息 | unsup | 5244.txt
不存在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | unsup | 7797.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 4946.txt
日月鑫公司认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条、第十条的规定，本案中《补充协议》关于工程价款这一实质内容与备案的中标合同不一致，并对中标合同实质内容进行了变更，应以经备案的中标合同为结算依据 | unsup | 11734.txt
冶科纳米公司对不属于必须进行招标的工程进行招标，并对涉及该工程的建设工程施工合同予以备案登记，其应当依照相关法律法规的规定享受权利，承担义务 | unsup | 11226.txt
大邦公司认为本项目16栋单体全部应按踏勘开仓记录比例扣除构造柱 | unsup | 1356.txt
2013年7月19日至2014年6月，格瑞汀公司共向杨建飞支付工程款6123000元 | unsup | 2511.txt
24,751.16 | unsup | 1880.txt
根据法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | unsup | 11673.txt
关于两份合同的效力问题，本院认为均应认定无效，理由 | unsup | 3604.txt
复工时间 | unsup | 11039.txt
被告质证认为楼梯间大理石确实是案外人李某甲施工的，但工程款是被告支付的，且已经支付完 | unsup | 933.txt
理由如下 | unsup | 6481.txt
因案涉施工合同无效，故上述支付期限约定对双方当事人不具有法律约束力 | unsup | 3645.txt
5、关于返工整改的项目，由于至今8号宿办楼楼没有验收，即便存在返工整改，原告无权主张权利 | unsup | 3284.txt
本院认为，该组证据系程振国单方制作，不能作为程振国已完成涉案工程总造价和确认变更工程量及造价的依据 | unsup | 8872.txt
“第一部分协议书……一、工程概况工程名称 | unsup | 9007.txt
”由此可见，原、被告双方当时对工程总造价的估算就已达到2亿元，本案司法鉴定结论认定的工程总造价数额并未超出双方当时估算的数额，可以印证司法鉴定结论的合理性 | unsup | 6525.txt
10.2012年3月20日之后，南洋公司（发包人）与闽中公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定 | unsup | 10620.txt
依据《中华人民共和民法通则》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第三百一十二条之规定，判决如下 | unsup | 4574.txt
关于二被告提出案涉工程的住户已就房屋结构变更和质量问题起诉二被告，应待上述诉讼终结确定责任后再支付本案工程款的辩解意见，因上述诉讼案件与本案并非同一法律关系，且即使上述案件最终确定二被告应承担相应的民事责任，亦不影响其向原告楼应彪主张权利，庭审中原告楼应彪亦表示二被告届时可另行起诉，故本案中对二被告所提上述辩解意见，本院不予采纳 | unsup | 11265.txt
第四，关于工程款结算认定及顶房款下浮协议是否实际履行的问题，被告上东新城公司的法定代表人马洋与赵玉民、任波于2015年1月18日签订该协议，就上东新城项目后续存在的问题达成协议，但通过公安机关卷宗材料体现协议约定相关事项在2017年才在公安机关组织下由各方对账后予以解决，这充分说明该协议内容在客观上并未实际得到履行，各方以自己的行为没有履行协议约定的主要义务，现有证据也没有体现该协议内容实际得到履行 | unsup | 9596.txt
汇都公司尚欠地金公司工程款17334994元等内容 | unsup | 10937.txt
喀什华厦公司（施工单位）、勘察单位、设计单位、监理单位均在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上签字或盖章确认，上述单位签署的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》载明，涉案的1号楼、2号楼、22号楼竣工日期均为2018年8月20日 | unsup | 11049.txt
”原告当庭自认钱克飞已经支付了工程款30000元 | unsup | 12526.txt
原告认为土方补贴联系单载明的补贴费用是指所有区块的土方补贴，应扣除未施工区块的土方补贴费用，按区块面积比例计算应扣费用，应减少鉴定造价118914元 | unsup | 6212.txt
本院于2016年1月18日、1月28日与隆波公司副总经理邱祥明制作谈话笔录两份，邱祥明表示隆波公司与原告签订过《建设工程施工专业分包合同》，关于鉴定报告双方争议内容的第(1)、(2)项工程由其公司施工，檐口板按照设计使用了纯铝板，但屋面板，因业主方的要求实际施工中使用了彩钢板，原告向其公司至今只支付了工程款450,000元 | unsup | 10264.txt
山西六建为涉案工程项目的总承包方，山西六建海南分公司为涉案工程项目的现场施工人和管理人，其将涉案防水工程分包给没有防水工程施工资质的新金伞公司，违反了法律的强制性规定 | unsup | 9283.txt
该合同中第一部分第一条工程概况、工程规模注明“另祥签订每栋楼号固定价格施工合同为依据”，第五条合同价款注明“本合同（另祥设计栋楼号固定价款施工合同），其他约定 | unsup | 4980.txt
该部分工程款按年利率4.35%（2015年10月24日开始执行）从2016年1月8日暂计至起诉之日即2016年11月16日止的利息损失计42,882.5元（1,145,919.35元×4.35%÷365天×314天），原告的诉讼请求予以部分支持 | unsup | 8681.txt
同时，国都公司提出天泽公司多次设计变更造成其经济损失，因天泽公司于2012年11月8日与国都广西分公司达成《维欢嘉裕城4#楼人工挖孔桩误工补偿协商会纪要》，解决了因变更设计而造成国都公司及其广西分公司的经济损失问题，故天泽公司应按上述纪要向国都公司赔偿经济损失60000元 | unsup | 11571.txt
武汉金鑫联鑫公司应当承担向向武龙、刘吉安支付工程欠款24774400元（含质保金4075720元）的责任 | unsup | 8361.txt
工程规模6181.35平方米 | unsup | 4200.txt
证明仅能证实八层以上的《结算记录》系原告漆明江单方制作，未经被告陆连庆签字认可，本院不予采信 | unsup | 9740.txt
3710158.88 | unsup | 1774.txt
因保修金属于工程结算款的一部分，故应按24%/年逾期支付保修金违约金 | unsup | 4382.txt
4、一车间基础施工至三层，三车间施工至+00后7个工作日内，甲方支付100万给乙方 | unsup | 467.txt
原告要求被告支付工人生活区水电费6万元，依据《河北联合大学水电动力科催缴通报》证明“2013年4月至11月川凯公司工人生活住地用水电费合计47379.28元，或从冠华公司工程款中扣除”，本院认可川凯公司应给付冠华公司为之垫付的水电费47379.28元 | unsup | 3560.txt
被告万辉公司主张原告没有证据证实其承建本案工程的质量是否合格，其不应支付相应的工程款 | unsup | 9436.txt
3,510.16 | unsup | 1633.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条第二款，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | unsup | 10906.txt
相应的，作为《宇元·万向城二期施工合同》补充合同的2012年1月13日的《补充合同》以及2012年2月8日的《补充协议（二）》同样属无效合同 | unsup | 12103.txt
证人万某、阮某、沈某所作的证言，无其他证据佐证，本院不予采信 | unsup | 9766.txt
委托代理人丁云池，安徽皋陶律师事务所律师 | unsup | 315.txt
20110120 | unsup | 1609.txt
关于双方各自提交的《建设工程施工合同》的证据认定问题 | unsup | 10908.txt
剩余5%工程款作为质保金，如工程不出现质量问题，工程质保金分两年两次返还，工程竣工备案证完成，第一年支付质保金的40%，第二年后支付质保金60% | unsup | 4612.txt
"工程承包范围 | unsup | 8571.txt
94,949.02 | unsup | 2090.txt
综上所述，原告认为被告的所为给原告造成损失事实清楚，应支付给原告各种费用 | unsup | 3272.txt
被告钱克飞虽然称协议是在遭到胁迫的情形下签订的，但是并无相应证据予以证明，故本院对钱克飞的观点不予采纳 | unsup | 12553.txt
鉴定人员表示其根据设计图纸上的管道设计，计算出造价为178,017元 | unsup | 10300.txt
证人周某某的出庭证言 | unsup | 1011.txt
虽然案涉工程存在未经竣工验收使用的问题，但根据上述条款规定，鸿丰公司应在工程交付后付至总工程款的90%，即66127878.26元×90%=59515090.43元 | unsup | 11449.txt
《中华人民共和国合同法》第九十二条规定，“合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务” | unsup | 280.txt
汇都公司未按照约定履行支付剩余工程款的义务，违反诚信原则 | unsup | 11013.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、第六条第三款、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条、第二十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第三款规定，判决如下 | unsup | 9197.txt
1-1期（工）字2015年48-1号，工程规模 | unsup | 7104.txt
依据法律规定，海安劳务公司应当参照合同约定主张工程价款 | unsup | 12603.txt
本案中，涉案工程价款等于合同内工程价款加上合同外工程造价，即7190258.09元（3792324元＋3397934.09元），拖欠潘国彬工程款的数额为1568905.19元（总价款7190258.09元-未完工程款300000元-人工工资53370元-已付款4908470元-质量保修金359512.90元），计算依据如下 | unsup | 2582.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖 | unsup | 3128.txt
被告认为依据其提供的定价表，则应核减造价2,385,036元 | unsup | 12853.txt
三、若上述未兑现，本人自愿从欠韩艳林款项时期即2011年12月31日起按当期银行贷款利息4倍计息 | unsup | 12523.txt
对证据十一是由原告单方制作并加盖印章及单方提供的工资表，对其真实性均有异议，同时成品保护在双方订立的合同中没有约定，与被告无关 | unsup | 3404.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | unsup | 9707.txt
汇都公司关于《工程施工意向协议书》无效的理由成立，本院应予采纳 | unsup | 10929.txt
(一)根据鉴定意见书，原、被告未持争议的工程造价为2,674,090元 | unsup | 10271.txt
8.收据30枚 | unsup | 7617.txt
三、关于本案合同无效的法律后果 | unsup | 4127.txt
根据《协议书》4.3⑸的约定被告应支付工程结算总造价的97%，工程总造价为为50010491.49元（不含被告外委门窗等单项工程价格），不是被告主张的4000万元 | unsup | 5653.txt
富丽公司不存在节点工期和总工期延误，卉森公司的反诉请求第二项及增加诉请的第八项不能成立 | unsup | 6972.txt
汇都公司作为案涉大型工程的发包人，对于工程结算负有审慎的审查义务，其在签署结算协议时先后进行了数次对账，并已履行了工程的相关结算、交验手续，对已完工程的结算付款情况亦应当明知，且由汇都公司现法定代表人李猛以及公司股东白延震签章确认，汇都公司与地金公司形成的《工程款付款协议书》应为双方当事人的真实意思，并不存在其意思表示不真实等情况而影响结算的事实 | unsup | 10952.txt
②达到报警值时没有采取措施 | unsup | 12825.txt
审理中，为了核定案涉工程造价，原、被告一致请求由临安市农村经济审计总站对案涉工程造价进行审计，后临安市农村经济审计总站委托浙江华耀建设咨询有限公司对案涉工程的结算造价进行审计，并由其出具了编号为浙华耀咨[2017]LA163号的《工程造价咨询报告书》一份，审定案涉工程造价为2051083元 | unsup | 11263.txt
闽中公司认可2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》与2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围相同，南洋公司亦认可2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》与2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围相同 | unsup | 10793.txt
《中华人民共和国建筑法》第七条规定 | unsup | 5596.txt
从该条规定可以看出，构成民事欺诈行为的要件为 | unsup | 5018.txt
至今，该工程尚未整体验收 | unsup | 3534.txt
4000元/吨 | unsup | 1033.txt
关于被告是否应当将质保金8777075.26返还给原告的问题 | unsup | 13026.txt
八、合同【12.1（3）】关于原告办理工程资料验收和移交约定，没有违反法律或行政法规的强制性规范，依据《合同法》52条，《合同法解释一》4条、《合同法解释二》14条，该约定有效 | unsup | 5741.txt
根据将乐县地方税务局高唐税务所出具《证明》，2013年5月以后建安税种税率共计6.93% | unsup | 10863.txt
依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百四十七条规定，裁定如下 | unsup | 10116.txt
工程项目的建设单位应在与建筑施工企业签订工程承包后、办理《施工许可证》手续前，到工程项目所在地的建安劳保费管理机构缴纳建安劳保费 | unsup | 10894.txt
于2013年7月5日收到工程款200,000元 | unsup | 484.txt
工程三层封闭，工程六层封闭，工程外墙抹灰结束，工程竣工验收 | unsup | 1077.txt
拆迁过渡费损失、利息损失以及土地使用税损失 | unsup | 13049.txt
B塔楼主体结构完成-2-28层（含有机层） | unsup | 6781.txt
11719000 | unsup | 11896.txt
据此，本院根据合同履行情况、万特公司提供的工期延误损失证据，酌定中色十二冶公司赔偿万特公司因工期延误造成的各项损失额为500万元 | unsup | 3985.txt
对卉森公司的迟延付款行为，富丽公司有权主张利息损失，故其要求从起诉之日至工程款付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付利息本院予以支持 | unsup | 7336.txt
后经庭审质证，安徽金瑞安工程咨询有限公司出具《关于〈六安市解放路地下人防商业街项目涉案工程造价及主材二次倒运费的司法鉴定意见书〉的补充说明》，对出具鉴定意见书的理由和依据作出说明，对工程原图范围内鉴定造价（不含未施工的14#、28#口部）变更为 | unsup | 3911.txt
于2013年8月21日收到工程款200,000元 | unsup | 486.txt
“人工费调整以30元/工日计算包干，今后不作调整 | unsup | 12839.txt
关于涉案的多份合同及招投标行为的效力问题 | unsup | 4733.txt
按施工安装合同专用条款规定执行，从乙方报送决算资料时计，甲方应在两个月内（日历日）内将剩余工程款（除留3％的质量保修金外）一次性付清 | unsup | 10430.txt
综上，对益宁公司关于博源公司请求工程价款优先受偿权已超过法定期限的抗辩意见，本院不予支持 | unsup | 4472.txt
湖南六建公司扣留的风险保证金2445600元应当予以退还，并承担对扣留的风险保证金按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息损失 | unsup | 8389.txt
本案中作为工程承包人的原告并无建筑工程施工相应资质，因此原、被告所签订的建设工程施工合同为无效合同 | unsup | 7897.txt
案件审理过程中，鼎元公司、暨阳公司分别提供了编号、联系内容相同，但施工单位、建设单位签字人不同的建施-06号、07号、09号《工程施工联系单》，哪份真实、哪份虚假难以判断 | unsup | 3785.txt
4、合同无效后建设工程价款是否享有优先受偿权 | unsup | 11603.txt
一标段工程10-20号楼已于2009年11月经被告竣工验收合格，二标段工程1-9号楼已于2012年1月份之前交付被告 | unsup | 6473.txt
虽然集中商业综合体工程不属于强制招投标范围，但当事人自愿进行招投标，应当受《招投标法》的约束 | unsup | 6608.txt
已付款共计为44813034元，其中包括进度付款36876588元、房屋抵押款5826746元、罚款60000元、代付款2049700元 | unsup | 10936.txt
工程总价款合计13090000元 | unsup | 4215.txt
各区块验收应满足各项施工内容全部通过并有相关合格资料 | unsup | 6279.txt
本院认为上述证据为原告单方提供，并没有其他相关证据佐证，故不予采信 | unsup | 908.txt
工程名称为格瑞汀公司LED碳化硼项目，承包范围为综合楼及主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础 | unsup | 2475.txt
土建工程2.1.4其他变更部分未完工的造价为127662.5元、安装工程部分2.2.3其他变更部分未完工部分的造价为560183.09元，以上共计687845.59元 | unsup | 9952.txt
鉴定费用应由双方共同负担 | unsup | 10085.txt
本案争议的主要焦点是1、丽景家园小区项目工程是否到达结算时间 | unsup | 5897.txt
本院认为，对于有省建三公司出具借条的696173.63元，鑫红光公司提供的借条和转款凭据相互印证，能够证明省建三公司向鑫红光公司借款支付电费的事实 | unsup | 9647.txt
4、栏杆“重庆邦美金属制品有限公司” | unsup | 7267.txt
上述材料款也没有吴东安签字确认，吴东安不予认可 | unsup | 10803.txt
(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定 | unsup | 390.txt
上述合同备案时，本案双方分为两个合同备案 | unsup | 7054.txt
2016/1/20 | unsup | 11895.txt
后来朱某某在原告公司里拿过一张金额为100,000元的支票，但支票由原告去承兑，然后原告付了朱某某80,000元现金 | unsup | 10169.txt
关于原告诉请的5至6楼复合门的工程材料款5400元，本院要求原告在庭后五个工作日内提交相关的证据，逾期不提交将承担不利的法律后果，原告至今未提交任何相关的证据 | unsup | 12397.txt
2015/7/20 | unsup | 11846.txt
因案涉工程不宜折价、拍卖，原告主张享有建设工程优先权的请求不能成立 | unsup | 12278.txt
由于系争工程是在原有工程上进行扩建，故繁宝公司要等钱国木业公司及崎丰厂将具备施工条件的现场交付给繁宝公司后才能施工，故施工进展主要由钱国木业公司及崎丰厂掌握 | unsup | 543.txt
（3）为保证合同的履行，原告在签订补充协议的同时需向被告亚太公司支付500万元履约保证金 | unsup | 5943.txt
庭审中，原告对被告于2012年7月3日向其支付1,100,000元、2012年7月9日支付50,000元、2012年11月7日支付250,000元、2012年12月6日支付400,000元，2013年1月21日支付150,000元、2013年2月2日支付320,000元，2013年2月7日支付150,000元、2013年8月1日支付100,000元、2014年1月17日支付300,000元、2014年1月29日支付54,000元、2014年4月10日支付50,000元、2014年5月7日支付33,764元无异议，扣除双方均确认的原告于2012年7月5日退回被告100,000元，共计款项2,857,764元，但原告认为其中10,000元系待工费，不属于工程款 | unsup | 10242.txt
要求原告承担鉴定费，因鉴定机构第二次鉴定系双方对第一份鉴定报告均有异议且双方均表示需要继续鉴定后，本院委托原鉴定机构再次进行鉴定，且本院采信了第二次鉴定结论作为本案定案依据，故被告该项诉请，本院酌情予以支持 | unsup | 6428.txt
”赵凤玉在该《承诺》“承诺人 | unsup | 8473.txt
⑤2015年5月11日至2015年6月27日共48天，年利率为5.1%，60万元工程款管理费的利息为482.89元 | unsup | 13000.txt
其中竣工资料4套，1套留建设单位，1套城建局归档，2套属施工单位 | unsup | 11180.txt
合同约定日历天210天，没有约定具体开工日期，因此不涉及开工拖延的问题，我方认为开工日期为2014年4月1日，根据协议2.1款开工日期应甲方、乙方、监理方三方确认，而在4月1日甲方、乙方同意开工，监理方也到场了，视为三方确认开工，在甲乙双方日志上记载4月1日开工，至于原告方提出因此受到损失应提供相应证据 | unsup | 5252.txt
2.室外散水 | unsup | 7716.txt
合同价款29，828，525.00元 | unsup | 1072.txt
关于工程质量问题，因原告未提供证据证明董长定存在违法施工行为及所导致的工程质量不合格等后果的事实，故其要求董长定承担全部民事责任的请求本院不予支持;关于现代公司主张董长定在其工地上所制造打、砸、抢等事件，应承担320万元赔偿责任的请求，因无证据证明本院不予支持 | unsup | 11320.txt
临湘市长兴建筑工程有限公司支出费用，在本案中不能再作支付原告（反诉被告）长沙建工公司费用开支，即重复计算 | unsup | 1449.txt
道隧公司共收到五台工业园管委会支付的款项为184,382,600元 | unsup | 12354.txt
4、根据合同约定，应当留存工程总造价20674.80万元的5%即1033.74万元作为质保金，即应付工程款为19641.06万元，减去第二条中的1791.00万元、第三条中的整改费用645.55万元，实际应付款为17204.31万元 | unsup | 6936.txt
第三组证据虽然客观真实，但与本案不具有关联性，本院不予采信 | unsup | 9741.txt
关于争议焦点五，一建公司是否应当支付万兴公司的经济损失？万兴公司对《建设工程施工合同》及《补充协议》无效存在过错，后因不能办理施工许可证被融安县住房和城乡建设局责令停止施工，故万兴公司诉称因一建公司无故停工、霸占工地半年给万兴公司造成损失的事实不能成立，万兴公司无权要求一建公司支付经济损失 | unsup | 10905.txt
综合原、被告举证、质证情况，对原告所举的第一、二、四、五、六、十、十一、十二组证据，本院认为，该八组证据客观真实，来源合法，故本院对该八组证据予以采信 | unsup | 6822.txt
经审查 | unsup | 5229.txt
第二、招标文件第26条载明的是“工程款（进度款）支付”，该条款第（3）项载明的内容仅指工程款的支付，并非工程的约定结算 | unsup | 9843.txt
证明诉争中的工程局部存在瑕疵 | unsup | 5434.txt
甲方有代表和监理，在材料进厂和消防提出不合格情况时没有提出问题，应视为合格 | unsup | 5431.txt
二、除上述价款外，另有下列价款计3104953.37元，由于依据不完全或争议太大未列入上述鉴定结果，有待法院判决或当事人双方协商解决 | unsup | 1351.txt
原告质证，有异议该证据是被告聘请的公司，与被告有利害关系 | unsup | 7728.txt
2013年7月19日，杨建飞使用伪造的印章以建诚奎屯分公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容 | unsup | 2467.txt
20111110 | unsup | 2087.txt
汇都公司提交的《建设工程施工合同》为国家住房和城乡建设部、国家工商总局制定的1999年版建设工程施工合同示范文本，但合同首页并未标注示范文本编号GF-1999-0201，其中记载 | unsup | 10916.txt
主体部分工程评估报告均有监理单位涉案项目部盖章 | unsup | 8894.txt
从内容看手写日期2016.7.1，内容第一项写着经现场核查该工程未经消防验收合格擅自使用，故足以认定被告方已使用该房屋，被告应对擅自使用承担一切后果 | unsup | 5425.txt
（七）已为有效公证文书所证明的事实 | unsup | 3866.txt
本院裁定驳回异议 | unsup | 7354.txt
竣工图、1-1期工程结算书及其附件含签证变更（共19册）、2-1期和2-2A区期施工总承包结算书及其附件含签证变更（共9册）、邮寄结算书的快递详单、移交结算报告的照片 | unsup | 6995.txt
）和已付工程款，飞翔公司结算时应支付工程款为20210676.75元 | unsup | 5568.txt
”《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 | unsup | 857.txt
4、砖材料费12000.00元（争议项） | unsup | 10485.txt
同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定 | unsup | 12545.txt
结算价确定办法按甲方与业主在总包合同内的约定进行 | unsup | 8357.txt
因被告未能提供确切证据证明，故对被告提出的除4台三菱电梯款外上述其他垫付费用的诉请，本院不予支持 | unsup | 10105.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 9246.txt
本院对该证据真实性予以确认 | unsup | 8941.txt
证据一、2019年11月20日安徽翔成机电设备有限公司出具的《御花园项目电梯安装工程报损申请单》《御花园项目电梯安装增加工程量申请单》《工程量清单报价表》 | unsup | 8965.txt
现繁宝公司所收到的最后一笔工程款系于2013年11月19日收到，且繁宝公司已收到的工程款总额为420万元，故本院由此确定，钱国木业公司应当按中国人民银行同期同类贷款利率，支付60万元自2014年7月18日起至判决生效之日止的利息 | unsup | 746.txt
（二）甲切项 | unsup | 4748.txt
本院认为，案外人未到庭，其汇入丽贤公司的100万元，不能证实属于原告款项 | unsup | 3055.txt
4.砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元 | unsup | 6843.txt
对于D区块联系单部分工程款，被告于2009年7月6日向原告送达D区块决算书，原告应于2009年9月6日向被告支付D区块决算书部分工程款，原告逾期未付，应按照《建设工程施工合同》约定支付逾期利息 | unsup | 6422.txt
原先生产的场地与施工的地点是一个地方，为了让原有安装的大锯不影响繁宝公司的施工，施工方提出，如果迁移大锯，可以增加施工面积 | unsup | 601.txt
证明金地花园5＃6＃回迁楼承包给弘兴公司并由被告代建以及各自承担的责任和履行的义务等事实 | unsup | 7606.txt
第六，关于原告赵玉民提出备案施工合同中海伦市光大建筑工程有限公司公章系高明伪造的主张，因目前并没有证据证实备案施工合同中加盖的海伦市光大建筑工程有限公司公章系伪造的，本院对原告赵玉民的该项主张不予支持 | unsup | 9599.txt
如果采用钱国木业公司提供的合同载明的计价方式，不合理 | unsup | 637.txt
同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信 | unsup | 12037.txt
7-18，面积31.4㎡ | unsup | 8118.txt
“今收到陈鑫交付的（姚安县西街小学片区城市综合体）工程保证金人民币￥200万元（大写 | unsup | 8455.txt
2、参照合同约定结算工程价款，不仅符合双方当事人在订立合同时的真实意思，而且还可以节省鉴定费用，提高诉讼效率 | unsup | 2555.txt
本院认为，根据相关规定，商品房开发企业进行商品房预售的，必须在其在建商品房项目的工程进度达到一定的标准，即施工至主体结构达一定的层数，并向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》后，方可进行预售 | unsup | 11659.txt
关于钢平台制作安装费用问题 | unsup | 12720.txt
第二，行为人与相对人之间的合同需以被代理人名义订立 | unsup | 2618.txt
本院认为 | unsup | 10008.txt
万特公司要求赔偿的办公租房损失及人员工资损失、地下停车场经营损失等亦为万特公司单方核算，不能当然作为赔偿依据 | unsup | 3981.txt
如上述分析，XX公司以其取得《上海市商品房预售许可证》的时间作为计算XX公司延误工期的时间，本院不予采纳 | unsup | 11664.txt
反诉原告要求反诉被告按同期银行贷款利率标准赔偿工期延误损失及拒不交付工程的损失、要求反诉被告提供完整的竣工资料及竣工图，配合验收、移交珍珠馆的反诉请求，本院予以支持 | unsup | 12691.txt
瑞信公司提交的2015年6月17日《补充协议》证实外墙保温、真石漆、塑钢窗、地热工程另行分包给他人施工，二原告表示同意 | unsup | 4750.txt
另广西廉凯公司主张前述《还款协议书》约定有“竣工日期”，可以证明双方实际履行的是《建设工程施工合同》（备案合同），本院认为，该《还款协议书》中作为重要一方的丙方主体身份不明确也未签字盖章，且《还款协议书》并未生效或实际履行，故对广西廉凯公司的该主张不予支持 | unsup | 5999.txt
4、从容福公司向嘉盛公司于2012年12月26日发出的《请款报告》以及嘉盛公司付款来看，容福公司仍然按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定主张退还进场50万元质保金 | unsup | 4676.txt
故格瑞汀公司应在欠付工程价款407745.19元的范围内对潘国彬承担责任 | unsup | 2646.txt
证据六、冠华公司与付建高2013年7月16日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼弱电工程川凯公司应安装而未安装，由原告替被告支出劳务费10万元 | unsup | 3298.txt
6560345.8 | unsup | 1914.txt
本案中第三人长信建设有限公司与被告小溪塔卫生服务中心签订了两份《建设工程施工合同》，相关工程均由原告李小勇负责施工 | unsup | 172.txt
在《补充协议》签订后，群洲公司对铜仁大酒店工程至今未复工，虽对金滩半岛豪苑F1F2栋工程复工，但在完成部分工程后于2019年4月再次停工，至今2019年11月仍未能按期竣工，群洲公司亦于2019年6月2日发函通知南长城公司解除《建设工程施工合同》及《补充协议》，群洲公司明确表示解除合同，且其未按约定期限竣工的违约行为致使合同目的不能实现，南长城公司主张解除双方签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》有事实及法律依据，本院予以支持 | unsup | 274.txt
38332210.66 | unsup | 2398.txt
后，冠华公司与北京市巨龙工程有限公司唐山分公司签订《建设工程施工合同》，由北京市巨龙工程有限公司唐山分公司完成消防工程，原告支出劳务费50.3万元 | unsup | 3516.txt
现，繁宝公司与钱国木业公司一致确认，将保证金作为已付工程款一并结算 | unsup | 728.txt
依照《中华人民共和国招标投标法》第四十三条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，判决如下 | unsup | 8277.txt
“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算” | unsup | 3822.txt
2015年43次 | unsup | 7157.txt
国都公司及其广西分公司提出未经国都公司授权，由施工单位垫资施工的约定，属于国都广西分公司与天泽公司的私自约定，国都公司对补充合同不予认可 | unsup | 11511.txt
即使义银公司延误工期构成违约，文峰公司再行要求义银公司承担因此增加的人工费，系重复主张，不予支持 | unsup | 6631.txt
本工程各基坑开挖深度约4-6米 | unsup | 3781.txt
以未付工程款3065万元（2000万元＋1065万元）为基数，从2013年8月31日计算至2013年9月15日 | unsup | 3739.txt
381985.92 | unsup | 2096.txt
被告建筑公司应支付原告窦伟西店安置区26号楼工程款718040元 | unsup | 9245.txt
甲方将外立面欧式线条工程及消防工程由容福公司承建嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房工程，工程总价款为97781725元 | unsup | 4594.txt
暂算至2017年12月6日，被告智祥公司应向原告二建公司支付未付工程款的利息为2,212,418.72元【（13,598,749.07-5,737,185.39）×6.4%×4+（13,598,749.07-5,737,185.39）×6.4%÷360×143）=2,212,418.72】 | unsup | 11652.txt
931482.8 | unsup | 1653.txt
本院认为，一、关于本诉 | unsup | 8137.txt
专用条款中约定，7.承包人代表蒋建军，发包人代表杨钱国 | unsup | 420.txt
19.2013年6月16日，吴东安向将乐县县长邮寄信件，主要内容 | unsup | 10654.txt
但原告认为第二份鉴定报告仍然没有满足鉴定要求 | unsup | 6188.txt
《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》中第一条第4条楼为阳光雨篷 | unsup | 3554.txt
虽然原告诉前，涉案工程已经停工，但诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日，经建设单位、设计单位、施工方、监理单位共同验收合格，涉案合同已经履行完毕 | unsup | 10021.txt
而工程开工后，石门城建房产公司在施工过程中未履行相关审批手续的情况下即对本案所涉工程的施工规模进行了较大变更，并要求邓文年按照修改后设计图纸进行施工 | unsup | 4886.txt
双方终止合同履行并签订《工程款付款协议书》，系双方真实意思表示，对当事人具有约束力，双方均应当依照该付款协议书约定履行各自义务 | unsup | 11012.txt
3.被告另外还垫支袋装水泥款24480元 | unsup | 1197.txt
16,598.31 | unsup | 2318.txt
“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | unsup | 220.txt
对该部分数额的计取，双方在庭审中已认可的计算标准和方法，故本院核算为1,092,168.80元 | unsup | 12023.txt
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款、第一百零九条、第二百八十七条、第二百六十三条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百五十三条、第十三条、第六十四条、第八十二条之规定，判决如下 | unsup | 7338.txt
照前所述，群洲公司违约致使案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》解除，根据合同已履行部分的情况及合同的性质，南长城公司有权要求群洲公司赔偿损失 | unsup | 297.txt
由此，结合上述事实，繁宝公司主张以2013年12月18日作为竣工日期，合法有据，当予准许 | unsup | 743.txt
根据各方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案的争议焦点为 | unsup | 3898.txt
保修期满2年之日起7天内将保修金的90%无息退还乙方，保修期满5年之日起7天内将保修金的10%无息退还乙方 | unsup | 8077.txt
因建工集团实施了塔吊基础施工，鉴定单位并未将该部分内容计入工程总造价，故塔吊基础造价159798.22元、塔吊基础钢筋差价造价28278.28元应计入涉案工程总造价 | unsup | 8727.txt
证人证言第三项叙述门窗及栏杆是建设单位单方对外单位单独分包，与事实明显不符，这是由建设单位和施工单位的合议，得到了施工单位配合，因此，不是建设单位单方对外分包工程，且对外分包一部分工程，可以减少施工单位的垫资数额，是利于施工单位的 | unsup | 5326.txt
事实与理由 | unsup | 6953.txt
原告要求被告赔偿工程延误损失，因证据不足，本院依法不予支持 | unsup | 4087.txt
原、被告对该部分工程造价无异议，但被告不认可该部分系原告拆除，因原、被告签订的《建设工程施工合同》及被告与案外人黄东签订的《建设工程施工合同》中均未明确有该部分工程内容，且原告未能提供工程变更联系单，其提供的结算单中关于该部分内容系原告自行书写，被告方不予认可，现原告提供的证据不足以证实该工程系其所作，故应由原告承担举证不能的不利后果，本院对原告主张的该部分工程价款不予支持 | unsup | 13078.txt
对此，首先，根据大经公司所报审的涉案高鑫广场工程《施工组织设计》及附件《施工进度网络计划》显示，涉案工程施工的基本顺序为 | unsup | 6774.txt
第十八条规定 | unsup | 9895.txt
盈嘉公司虽然主张建工集团未施工战时给排水工程，但其并未提供任何证据证明，故盈嘉公司此主张不能成立，其应当给付建工集团该项工程差价款427元 | unsup | 6061.txt
对发票质证意见同上 | unsup | 3414.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | unsup | 3141.txt
本院对该组证据真实性予以确认 | unsup | 8934.txt
被告金辉公司质证，损失清单没有具体的事实证据 | unsup | 7689.txt
1、合同内价款是否已经支付完毕，是否需要调整 | unsup | 3033.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 3652.txt
原告对证据的真实性无异议，收据中没有具体的施工项目 | unsup | 997.txt
于2011年8月22日收到保证金600,000元 | unsup | 494.txt
对于8，繁宝公司的确出具过收款收据，但该笔1,000元是大门外面的施工内容、不是消防管 | unsup | 671.txt
本院认为 | unsup | 4278.txt
"建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务 | unsup | 8647.txt
二、富丽公司在施工过程中是否存在违约行为 | unsup | 7045.txt
原告诉称，要求被告赔偿原告经济损失200万元 | unsup | 6856.txt
具体评述如下 | unsup | 9489.txt
二、情况说明两份，欲证明 | unsup | 12494.txt
二、承包范围及工程造价 | unsup | 10402.txt
合同总价人民币15600000元（合同总价不包含E、F区块供电部分，暂定3000000元，待施工图纸设计完成后再签订补充协议） | unsup | 6255.txt
其基于上述有效合同，经鸡西市第一中学校同意，将其总承包范围内的消防工程分包给被告北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司，且双方于2012年6月4日补签了《建设工程施工专业分包合同》，亦应认定分包合同有效 | unsup | 12982.txt
1、建设工程施工合同的效力 | unsup | 167.txt
鉴此，本院认为，鉴定单位据此计算的地下室外墙止水螺杆费用1752668.84元应计入工程造价 | unsup | 3923.txt
20120220 | unsup | 2218.txt
30,660.97 | unsup | 1568.txt
据此，江西人和永信建设工程造价事务所有限公司作出永信鉴审（2018）第司法鉴定1201号《工程造价鉴定意见书》（含书面回复意见），鉴定程序合法，鉴定理据充分，案涉工程已完工程造价鉴定金额46957807.14元，应按招标控制价与中标价比率下浮后的工程造价鉴定金额为43248140.37元，本院予以采信 | unsup | 1256.txt
19栋已付款 | unsup | 2158.txt
反诉证据五的工程签证单中反映不出系程振国原因导致的，对其关联性不予采信 | unsup | 9000.txt
中色十二冶公司主张案涉工程直至2013年5月15日方具备施工条件，应以该日作为开工日期的主张依据不足，不予采信 | unsup | 3967.txt
6500000 | unsup | 1649.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款、《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下 | unsup | 1297.txt
本案涉诉工程在竣工验收后，原、被告就工程造价发生争议，对原告提交的《竣工结算书》被告不予认可，其后经多部门协调未果 | unsup | 190.txt
本案中，被告现对工程质量提出抗辩，原告主张被告对涉案工程已经全部使用，被告不予认可，抗辩其对涉案工程全部使用 | unsup | 7906.txt
293,477.09 | unsup | 2383.txt
3、变更（2016）辽1481民初2074&mdash;1号民事裁定书第三项、第四项裁定为当被告销售本院查封的10000平方米范围内的房产时，销售款由被告葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司在每销售一套房产后的三日内转入本院指定的账户（账户户名另行通知） | unsup | 5885.txt
（一）2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼《协议书》和2008年12月16日原告与被告金辉公司签订的《协议书》有效 | unsup | 7838.txt
3.关于盈嘉公司已付工程款金额 | unsup | 6069.txt
”表明，反诉原告认可向雷磊私人账户汇款的性质属于双方《融资协议》中的一部分融资款项，现反诉原告中主张该600,000元系前期投入的工程款与事实不符，故该600,000元与本案并非同一法律关系，属于双方的融资合同关系，本案不予处理 | unsup | 12797.txt
本院认为，建设工程施工复杂，各方理应相互积极协调配合才能顺利施工，实现签约目的，本案双方就项目经理及管理人员更换各说不一，双方需进一步磋商能否更换、是否更换等事宜，并且履行告知、签批等手续，不宜不经协调便单方停止履行或解除合同，造成经济损失 | unsup | 1142.txt
2013年6月28日，被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司签订《补充协议》（被告（反诉原告）瑞海公司合同签字时间是2013年6月21日），主要内容有 | unsup | 1413.txt
2014/12/29 | unsup | 11813.txt
证据四、2019年8月15日建设公司给程振国《函》 | unsup | 8923.txt
因涉案工程在未经招投标之前原、被告双方就签订了建设工程施工合同及补充协议，故原、被告双方在中标前签订的建设工程施工合同及补充协议违反法律强制性规定，应属无效 | unsup | 5038.txt
安装工程为给排水、强电、弱电管道预埋及其他专业分包工程的预留预埋等，专业分包及独立分包工程除外 | unsup | 7086.txt
本案争议焦点一 | unsup | 7545.txt
本案的案涉工程不属于必须经过招投的工程项目，但两份建设工程施工合同均采用了招投标方式，原告九华石油公司为证明其主张提交了《建设工程承包合同书》、原告发布的招标书、被告中港公司投标承诺书、报价函以及2015年8月1日《补充协议》、2017年1月21日签订的《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》等证据 | unsup | 9935.txt
对此被告以该结算单上只有公司的盖章，没有张文亮的签字，虽有梁廷花的签字，但原告并未提供梁廷花代表公司签署该工程结算单的授权委托书，该结算单上没有原告银座公司的印章，所以被告认为该份结算单是不真实的、不合法的 | unsup | 4255.txt
因原告自认未对前述付款协议提起过撤销请求，且无证据推翻常州市中级人民法院执行裁定，原告径行要求被告支付工程款的请求，其提交的证据亦不足以推翻协议约定并支持诉讼主张 | unsup | 9374.txt
四、关于违约金部分 | unsup | 13096.txt
综上所述，对杨继会要求方正建筑公司给付工程款及利息的请求，予以支持 | unsup | 850.txt
基础及地下室工程 | unsup | 6776.txt
据此，本院认定原告承包的工程内容为设计图纸范围内的土建、水电安装工程 | unsup | 6449.txt
4、该证明只是建设单位单方出具，其不能抗衡国家建设监管部门的强制性停工命令，该证据不能作为该工程没有停工的证明 | unsup | 3442.txt
被告应承担违约责任 | unsup | 5380.txt
2、发包人本人未亲自参与工程竣工验收，其委托的监理、现场管理人员与其他责任主体共同参与工程质量验收的法律效力 | unsup | 11590.txt
2017年12月7日，被告喀什东方汇科公司支付原告喀什华厦公司的工程款1000万元，其中8074000元属于被告授权委托人杨海涛偿还从刘长处借款的本金及利息（本金650万元，利息1574000元） | unsup | 11109.txt
关于争议焦点四，一建公司已完成工程的工程款的具体数额？涉案工程的造价，法院委托祥浩工程造价咨询有限责任公司进行了司法鉴定并出具了《工程造价鉴定意见书》，工程款应因此为依据进行认定，鉴定意见书中总工程造价包括了工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）、安全文明施工费及建安劳保费三部分，关于安全文明施工费，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用 | unsup | 10890.txt
2、关于原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建筑工程施工合同补充协议的效力问题，原告与被告亚太公司对于补充协议签订的时间及协议实际未能履行的事实不存争议，至于该补充协议的效力问题，本院认为，协议是当事人之间经协商，设立、变更、终止法律关系的法律行为 | unsup | 5929.txt
原告请求解除与被告签订的《建设工程施工合同》及《建筑施工合同补充协议书》，以及诉请被告支付已完工程量价款及利息、返还尚欠保证金的理由成立，应予支持 | unsup | 4558.txt
(6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验 | unsup | 387.txt
”2015年3月9日庭审中，杨建飞陈述 | unsup | 2491.txt
另委托上海建惠建设咨询有限公司对九洲国际广场项目已完成工程量及工程价款进行造价鉴定，鉴定结论为已完成工程量工程价款为79308426.36元 | unsup | 87.txt
后由于时空公司、南洋公司的工程款没有及时到位及变更设计导致工程延期 | unsup | 10809.txt
原告威达公司认为中石化扬州分公司在三方协议中确认由宝塔公司直接支付给其的工程款最终在中石化扬州分公司的结算款项中扣减，中石化扬州分公司是最终的义务承担者，中石化扬州分公司的权利义务应当由中石化公司承担，故要求被告中石化公司承担向其支付欠付工程款的责任 | unsup | 3120.txt
乙方于上述工作完成后，甲方将于2008年7于1日前向双方支付剩余工程款 | unsup | 9268.txt
经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定 | unsup | 12770.txt
被告白邑公司以全费用方式将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程承包给原告施工，原告按被告东龙公司拨付的工程款的1%向被告白邑公司支付管理费，被告白邑公司与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中被告白邑公司的权利义务由原告陈鑫承继，上述约定内容客观真实的反映出被告白邑公司将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设工程项目转包给原告，原告陈鑫为该工程的实际施工人的案件事实，故本院对该《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》的证明力依法予以采信 | unsup | 8414.txt
至于本案判决后蒋大平以及融通公司能否以此阻却执行不属于本案的审理范围，本院不作评价 | unsup | 4976.txt
工程竣工，应付款项支付结束，甲方（大庆安装集团苏州分公司）与乙方（邬毅）按本协议约定的款项结算标准进行清算，余款在业主方款项到账后支付给乙方 | unsup | 7411.txt
第20笔2014年5月31日扣顶房税金33966.20元，楚湘公司认可2014年4月30日上陵公司用房屋顶赵永东水暖安装工程款566103.33元，但双方对顶房税金如何承担没有约定，本院对上陵公司的扣款主张不予支持 | unsup | 2924.txt
2、未办理施工许可证便开始建设活动 | unsup | 4621.txt
证据3、4、5真实性无异议，并认为税金由原告代为支付的 | unsup | 7397.txt
综上所述，原告德江征美公司已完成工程量的造价为49,266,958.07元、被告公交客运公司尚欠履约保证金为214万元，对前述款项公交客运公司应当承担支付及返还责任 | unsup | 4557.txt
涉案工程2012年11月20日经竣工验收，闽中公司欠付吴东安工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率从2012年11月21日起计付 | unsup | 10866.txt
前已认定，案涉工程虽未进行竣工验收，但已于2014年11月1日投入使用，万特公司应在2014年11月8日返还中色十二冶公司支付的400万元履约保证金 | unsup | 4009.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | unsup | 2734.txt
合同暂估总价（大写）壹亿肆仟万元（人民币）（合同价以双方确认的预算书为准）六、其它1、双方经充分协商由程振国承担安徽锦天建设工程有限公司与寿县锦天置业有限公司于2017年9月16日签订的寿县御花园二期主体建安工程合同中的所有权利和义务 | unsup | 9077.txt
人工费单价按照64元/工日记取 | unsup | 8805.txt
2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，金地花园回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段 | unsup | 7827.txt
在超过保修期后，只要在建设工程的合理使用寿命内，出现质量不合格并因此受到损害的，均有权向责任方主张赔偿责任，因此无论是否超过保修期，施工方均应当对工程质量承担责任 | unsup | 11392.txt
一、原告四川省赛禹工程建设有限公司完成“德昌农贸市场综合楼主体工程”的工程量及价款 | unsup | 1149.txt
繁宝公司的挖掘机就在现场帮钱国木业公司施工，在施工过程中，大锯拆掉了，但繁宝公司一拖再拖，挖机是繁宝公司挖的，此外买了一点点混凝土，但人工、大部分的混凝土都是钱国木业公司的 | unsup | 604.txt
801024.7 | unsup | 1582.txt
本院认为，综合证据6载明的内容，可以证明D区块存在部分质量问题及双方对维修事宜和支付D区块工程款问题等产生争议的事实 | unsup | 6098.txt
（鉴定结论11801201.83—已付工程款7770000元—代付商品砼款2350420元—代付钢材款338000元—代付水电费58000元） | unsup | 1215.txt
由于邓文年与石门城建房产公司对工程价款存在争议，双方一直未能对工程款数额达成一致的结算意见，直至本案诉讼中才确定结算金额，但从本案实际情况看，石门城建房产公司长期占用邓文年应取得的工程款给邓文年带来一定资金占用损失，从双方合同约定以及公平原则的角度，石门城建房产公司应当向邓文年支付该款利息 | unsup | 4898.txt
本院认为，一、关于国都公司及国都广西分公司于2011年12月15日与天泽公司签订的《建设工程施工补充合同》是否有效的问题 | unsup | 11487.txt
证明双方的合作关系等具体内容 | unsup | 7600.txt
关于除斥期间，因本案原告没有行使撤销权的法定事由，对此本院不作评判 | unsup | 5032.txt
金泓公司提出东泓新居项目已经于2011年1月竣工验收，在项目建设期间原告并未向金泓公司主张过相应权利，故原告要求金泓公司支付工程款的诉请已经超过诉讼时效，且钱克飞于2014年5月25日离职，与金泓公司没有关系，故钱克飞的个人行为不能代表金泓公司 | unsup | 12548.txt
但发包人不具备验收的资质 | unsup | 3348.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十四条第一项规定 | unsup | 11046.txt
丽景家园小区工程结算结果真实、科学、合理 | unsup | 5337.txt
八层以上本来应当是由原告进行浇灌，由于其没有相关资质，无法进行施工，故被告叫其他公司进行施工 | unsup | 9752.txt
“关于贵司提出的在2017年3月1日前，将贵我双方签署的融资协议中约定的1000万元融资款中，扣除因帮助解决前期劳务工人工资60万元后再将余下的940万融资款支付给贵司，我司绝无异议，但必须办理完下列相关手续…… | unsup | 12796.txt
承包人每延误一日按合同价款0.4‰向发包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2% | unsup | 8083.txt
2008年11月17日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号C区块室外进户强电管道、给水连接工程施工合同》，约定 | unsup | 6306.txt
虽因被告华南公司对原告超越职权授权代理行为的拒绝追认，及对以其名义进行诉讼、执行行为的否定，该民事调解书被再审撤销并被驳回起诉，案涉《湖南省建设工程施工合同》及之前诉讼委托诉讼代理行为因被告华南公司的拒绝追认而归于无效，但案涉《湖南省建设工程施工合同》系因被告嘉瑞公司单方面原因导致不能按约定履行，且被告嘉瑞公司占用原告所代交的1400万元保证金达一年多，故案涉《湖南省建设工程施工合同》虽无效，被告嘉瑞公司因该合同取得的保证金1400万元应当予以返还原告，被告嘉瑞公司占用1400万元的资金占用费应支付原告，至于资金占用费的计算标准，综合本案的具体情况，以月利率2%为宜，共计为3340733.31元 | unsup | 4057.txt
原被告双方达成的口头施工合同及在实际履行口头合同的过程中补充签订的正式书面合同是双方当事人真实意思表示，该协议内容符合法律规定，该合同应为有效合同，双方当事人均应按照合同的约定全面实际履行各自义务 | unsup | 12895.txt
原告认为根据三被告所签订的《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》，三被告是合作开发的关系，被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司是这一项目的最终受益人，为此主张被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司应当承担连带责任 | unsup | 3840.txt
被告无资质承包原告发包的建设工程，原告将建设工程发包给无资质的被告承包，原被告原被告签订《河北省建设工程施工合同》，双方在缔约时均有过失 | unsup | 883.txt
由于该费用属于企业管理费的内容，因此不应该重复计算 | unsup | 10522.txt
一是行为人具有相应的民事行为能力，二是意思表示真实，三是不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗 | unsup | 4031.txt
原告申请调取洋浦神头港区D区填海工程结算资料，本院向洋浦控股公司调取了关于洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段的工程项目付款审批表、天航公司洋浦工程项目经理部于2015年12月29日给海南省洋浦开发建设控股有限公司关于支付部分款项的函、关于工程结算书的工程部审核意见、工程造价结算汇总表、工程结算内部审核表、付款发票、地形测量图 | unsup | 8553.txt
一、关于九洲公司的证据 | unsup | 39.txt
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目 | unsup | 12312.txt
盈嘉公司主张其为建工集团预付了水费336670元，但其所提供的水费收据上均无建工集团工作人员签字，建工集团又不予认可，本院不予确认 | unsup | 6073.txt
建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成 | unsup | 8488.txt
第十八条规定“利息从应付工程款之日计付” | unsup | 4361.txt
20101122 | unsup | 1540.txt
关于争议焦点1，本案建设工程施工合同的工程价款如何结算？根据本案原、被告的诉辩主张，原告认为所涉工程价款应按司法鉴定报告确定的项目进行结算 | unsup | 12666.txt
依据《民法总则》第146条第2款关于“以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理”的规定，该行为的效力并不当然无效，而应考察其是否符合法律规定的民事法律行为有效的条件 | unsup | 4026.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第一百二十条、第二百六十九条第一款、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（三）项、第二条、第十四条第（一）、（三）项、第十六条第一款、第十七条、第十八条第（一）项、第十九条、第二十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条第一款、第五条、第二十一条第二款、第二十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条第二款、第七十一条之规定，判决如下 | unsup | 6731.txt
本案原告诉求是违约金，而不是损失的赔付 | unsup | 7690.txt
本院认为，本案的焦点 | unsup | 11583.txt
本院认为 | unsup | 6380.txt
第四，博源公司享有优先受偿权的范围 | unsup | 4485.txt
400512.35 | unsup | 1718.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 8309.txt
从主体看没太大问题 | unsup | 7817.txt
丁蔡俊和恒基公司可依据合同相对性就千田·新开元5#楼的工程款向其付款义务人另行主张权利 | unsup | 12583.txt
”《基建施工结算审核验证定案表》，系定宇公司所做的《工程结算审核报告》中对二建公司施工的合同外增项工程的造价审核确认 | unsup | 2815.txt
2012年12月23日的大理石工程材料明细1张、劳务协议书2份 | unsup | 931.txt
从事建筑工程承包，国家施行强制许可制度，承包人应为企业法人，必须取得建筑施工企业资质证书，并在相应资质等级许可的业务范围内承揽工程 | unsup | 9282.txt
卉森公司对于富丽公司举示的八组证据发表如下质证意见 | unsup | 6996.txt
关于原告广东省电白建筑工程总公司主张其对上述工程欠款及利息在该工程拍卖变卖价款中优先受偿的请求，本院认为，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 4309.txt
2016年11月12日，华磊公司和蔡鲸签订《股权质押合同》1份，约定华磊公司以公司全部股权质押担保《黎明之城建设工程施工合同》和《融资协议》的履行，并约定了双方各自的权利义务 | unsup | 12756.txt
从合同签订及履行情况看，无论涉案《湖北省建设工程施工合同》效力如何确定，该《湖北省建设工程施工合同》经过招投标程序，且经备案，在合同履行过程中，湖南六建公司按照约定派项目经理实施管理，向武龙、刘吉安对外均以湖南六建公司名义进行施工，对内以施工班组名义领取工程款，喳西泰公司所支付的工程款亦是按照合同约定先支付给湖南六建公司（除直接支付给向武龙、刘吉安外）再通过其他方式支付给向武龙、刘吉安，其合同双方当事人应为喳西泰公司与湖南六建公司，喳西泰公司处于发包人地位，湖南六建公司为总承包人，双方依然成立建设工程施工合同法律关系 | unsup | 8328.txt
现该项目我司已支付工程款、代垫材料款及施工班组借款计13660143元，请你司派员与我方财务进行结算并将超支领取的2899876元款项及时返还我方，否则我司将依法进行起诉追讨 | unsup | 10676.txt
(四)乙方在施工完工后经有关主管部门验收后一周内，甲方必须给付乙方工程款十万元(其工程款项在总合同预算内) | unsup | 10234.txt
2009年1月14日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号D区块室外出墙雨、污水排水管道工程施工合同》，约定 | unsup | 6333.txt
关于争议焦点一 | unsup | 12301.txt
故对于合同价款应按照协议书中的约定，即包干价（但不超过包干价）1100000元予以确定 | unsup | 4841.txt
因甲方原因间歇或连续停工每月累计3天以内（包含3天）的停工或窝工乙方同意不计算停工、窝工损失费用，因甲方原因间歇或连续停工每月累计停工3天以上，人工、设备、机械、周转材料根据甲方需要留用，由双方现场进行收方计量……” | unsup | 9545.txt
对于22，繁宝公司系按图施工 | unsup | 676.txt
九洲公司、中城投六局双方共同确认已支付工程款46370000元 | unsup | 83.txt
关于万合城公司反诉要求判令二轻公司和第三人常久印返还多付工程款495.0173516万元的诉讼请求，经审理查明双方在合同履行过程中万合城公司多次拖延支付二轻公司工程款，至今尚欠付工程款，不存在多付的情形，故对其此项诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 12715.txt
165,133.78 | unsup | 1819.txt
对于争议焦点一，被告认为与其签订合同的相对方是异地办，甚至在原告欣荣公司成立后，还是由异地办与被告签订合同 | unsup | 5013.txt
故借用资质（挂靠）的实际施工人是合同的真实缔约人，其与发包人产生了包括合同订立、履行的实质性法律关系，虽然挂靠无效，但是实际施工人与发包人之间基于实质性法律关系而产生债法上的请求权，即在建设工程质量合格的情况下，借用资质（挂靠）的实际施工人直接向发包人请求参照合同约定支付工程价款 | unsup | 9160.txt
监理单位系被告委托 | unsup | 5190.txt
被告天航公司对证据1无异议 | unsup | 8513.txt
关于施工期间的电费，省建三公司主张应当由建设单位和土方施工单位分摊，由于省建三公司没有提供应当由建设单位和土方施工单位分摊的相关证据，故本院不予支持 | unsup | 9649.txt
本院认为，本案争议焦点为 | unsup | 11460.txt
四、关于向武龙、刘吉安主张的按月利率2%支付未付工程款的损失应否得到支持 | unsup | 8379.txt
201 | unsup | 11921.txt
根据原被告双方往来函件，原告龙耀公司一直否认合同已经成立，并对被告中心医院两次要求其明确是否继续履行合同的问题不予回应，被告中心医院有理由相信原告不愿意继续履行合同 | unsup | 5090.txt
本院认为，江西人和永信建设工程造价事务所有限公司及其鉴定人员具有工程造价鉴定资质，该司法鉴定意见书以招投标文件及中标合同作为工程造价鉴定依据，符合法律规定 | unsup | 1253.txt
综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第四十九条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下 | unsup | 12955.txt
万特公司要求以开始封路日期即2013年4月6日作为案涉工程开工日期的主张成立，本院予以支持 | unsup | 3966.txt
对于莫建勇超出该数额部分的诉讼请求，本院依法不予支持 | unsup | 3595.txt
2013年4月28日原被告签订《房屋建筑质量保修书》约定“质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，房面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供水系统工程，装饰装修工程以及双方约定其他项目 | unsup | 889.txt
劳动保险费（俗称劳保基金）是工程造价的组成部分，在工程概算、招标控制价、投标报价、施工合同及竣工结算中单独列项，不得列入竞争性费用 | unsup | 2902.txt
新增被告方争议造价为-538,842.15元 | unsup | 10027.txt
16#楼外墙漆延期9天 | unsup | 7221.txt
原告主张E区块雨污水工程于2009年12月25日由浙江广宏建设有限公司承包施工，即原告认为施工现场已由被告施工变更为浙江广宏建设有限公司施工 | unsup | 6395.txt
按照吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》第三条第一款和闽中公司与南洋公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》第七条第一款的约定“本工程如需垫款施工，垫款本金利息由乙方负责” | unsup | 10813.txt
综上，本院认定案涉工程总造价为192811227元 | unsup | 6526.txt
（二）关于合同效力问题 | unsup | 11194.txt
4.文峰公司应否退还履约保证金，并自工程竣工之日起按银行同期同类贷款利率支付利息 | unsup | 6597.txt
但卉森公司未予审核 | unsup | 7302.txt
六份《建设工程施工合同》是道隧公司与五台工业园管委会为履行《协议书》所订立，除道隧公司对工程工期不认可及五台工业园管委会对合同条款涉及“按BT协议执行”约定不认可外，双方对合同的其他约定均认可，故六份《建设工程施工合同》是涉案工程确定造价的合同依据，涉案工程造价亦是确定道隧公司投资金额的依据 | unsup | 12328.txt
杨建飞在2015年1月27日的庭审中承认 | unsup | 2488.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | unsup | 3132.txt
建设单位为张文亮 | unsup | 4191.txt
（4）2015年9月25日的2965117.34元，原告称没有收到，该款被告并未主张，不计入已付款中 | unsup | 4769.txt
一、关于第三人席奥公司的主体资格 | unsup | 4107.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | unsup | 12868.txt
2014年8月5日《建设工程施工合同》的协议书中就组成合同文件载明，组成本合同的文件包括补充合同一、补充合同二 | unsup | 1271.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 924.txt
“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 12774.txt
原告要求被告退还劳务分包合同中应干未干工程的劳务费及整改返工工程的劳务费和材料费，因双方均不申请评估审计，对原告上述诉请，根据双方提交的现有证据及原告提供的合法票据予以认定 | unsup | 3543.txt
6458985 | unsup | 2333.txt
我国合同法规定 | unsup | 4067.txt
226479.51元，18#楼按约定应退40% | unsup | 1510.txt
2、判令富丽公司支付“工程关键节点工期延误违约金”人民币2130万元 | unsup | 6942.txt
联系单及工程签证单盖有甲方专用章后生效 | unsup | 12857.txt
二、关于中城投六局的证据 | unsup | 48.txt
收条不能证明原告误工，原告结算的工程款与我方无关，且收条中字样有添加的嫌疑，被告对其真实性有异议 | unsup | 907.txt
原告与被告亚太公司均认可在合同签订之日被告亚太公司即向原告开具开工进场通知书，但即便按原告陈述，其在2015年6月前亦未实际入场施工 | unsup | 5953.txt
…….（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 3164.txt
……”以及《最高人民法院关于适用 | unsup | 3129.txt
现分别阐述如下 | unsup | 4053.txt
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 | unsup | 3688.txt
”之规定，邓文年要求对本案所涉工程的工程价款据实进行结算的请求成立，本院予以支持 | unsup | 4889.txt
”故原告博源公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于益宁公司欠付的工程款164,384,040.06元 | unsup | 4489.txt
对于5，无异议，同意予以扣除 | unsup | 667.txt
建设公司8月22日解除授权并强行进入施工现场 | unsup | 8992.txt
……”第三条规定 | unsup | 12310.txt
对证据4、5，本院作为认定案件事实的参考 | unsup | 8024.txt
假若原告不将该部分材料费用纳入综合单价中分析，那么《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》中该部分分项工程的综合单价势必会在现有基础上降低，则原告投报的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》中这些部分分项工程的综合单价就有虚假的成分 | unsup | 1128.txt
开工日期2012年3月21日（以甲方签字为准），竣工日期2012年7月10日 | unsup | 10628.txt
第二，关于涉案工程进度款支付暂时参照何种标准计算合同总价款及是否需要工程造价鉴定的问题，本院认为，《楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程预算造价审计报告》审定金额为162231662.30元，该数字于2018年7月23日经程振国签字确认并加盖建设公司项目部公章，于2018年11月12日经置业公司签章确认（但有备注） | unsup | 9174.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条 | unsup | 12828.txt
二、关于案涉二期工程价款的结算依据问题 | unsup | 4337.txt
对湛新公司提供的PA项目扣质保金通知单，湛新公司无证据证明事先有通知被告大庆安装集团苏州分公司或原告邬毅要求对质量问题进行维修的证据，也没有证据证明就扣款事宜告知被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅，该证明不作为本案认定案件事实的依据 | unsup | 7527.txt
庭审中，被告申请证人朱某某出庭作证，朱某某表示项惠国手下有一个叫陈林海的人与其公司签订过一份《消防工程施工合同》，工程范围为消防排风、报警系统安装 | unsup | 10168.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，但涉案工程并不包含在该合同范围内，故该合同不能作为双方结算依据 | unsup | 12593.txt
5、上海市地方税务局奉贤分局外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表一组，拟证明原告支付了各类税合计316,883.13元 | unsup | 7379.txt
冠华公司与孙瑞正2013年9月25日签订《协议书》，由孙瑞正完成岩棉部分工程100㎡，原告支出劳务费6千元 | unsup | 3521.txt
作为发包方的上陵公司本应按时履行支付工程进度款的义务，却与楚湘宁夏分公司签订补充协议，以借款形式预借工程款并约定高额利息，对正式备案的施工合同作实质性变更，该补充协议应认定为无效，楚湘公司不应支付借款利息 | unsup | 2953.txt
守玉铝塑型材做的是7、9号楼，施工日期定的2014年9月1日至2014年10月30日，先施工了，后送检的，实际塑钢在2014年10月30日已经安装完毕 | unsup | 5279.txt
1、其中50%应当于2015年10月15日支付 | unsup | 8694.txt
（二）有明确的被告 | unsup | 12802.txt
该鉴定报告经质证后，双方均有异议并提出质证意见及补充证据材料，兴诚建公司于2018年2月28日作出兴诚建鉴字【2017】第0628号《工程造价补充鉴定报告书》一份，补充鉴定意见 | unsup | 9827.txt
本院认为，本案各方对于订单号计算工程量没有异议，争议的是订单号价格是否应当再加税金 | unsup | 7424.txt
法律或者行政法规对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定 | unsup | 11615.txt
各方对对方提供的证据，无异议的书证，本院予以确认 | unsup | 8020.txt
根据114号文通知规定，沉降观测由建设单位委托有资质的观测单位进行，楚湘公司没有沉降观测资质，案涉工程作为建设单位的上陵公司也没有委托楚湘公司进行沉降观测，故对该费用不予支持 | unsup | 2896.txt
综上，无论湖南六建公司系中标后以内部承包形式将涉案建设工程全部转包给李波，还是涉案建设工程在湖南六建公司中标之前已经与喳西泰公司就建设工程的实质性内容进行了谈判，均违反了前述法律的强制性规定，根据建设工程施工合同司法解释第一条关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效…（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”规定，涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》均属无效合同 | unsup | 8317.txt
82162平方米，2.分项工程规模 | unsup | 7110.txt
3、六层完工支付总价15% | unsup | 4636.txt
20101231 | unsup | 1583.txt
本院认为，关于本案原、被告所签订的合同性质，原告认为其向被告提供的仅为劳务，主张本案案由为劳务合同纠纷 | unsup | 7889.txt
3、机械竣工证书一组，拟证明系争工程竣工验收合格已交付使用 | unsup | 7377.txt
本院认为根据与现场监理员卫德龙所作笔录，确认争议(5)中的外墙内保温工程原告未施工，经鉴定人员核实造价为28,941元，故扣除这部分造价，其余项目造价为100,579元计入工程造价中 | unsup | 10291.txt
被告天航公司对被告安澜公司提交的证据5－7没有异议，认为针对情况说明测绘中心已经做出了书面的复函，认定不能作为土方量结算的依据 | unsup | 8531.txt
2.针对原告认为核增人工补差费5921175元的争议，经查实，原告该项主张的依据为30号联系单，由于该联系单没有被告确认，不能作为有效签证，故本院对该项争议造价不予支持 | unsup | 3620.txt
被告大庆安装集团公司作为被告大庆安装集团苏州分公司的总公司，依法应对分公司的债务承担补充清偿责任 | unsup | 7366.txt
除2016年6月1日签订的两份合同外，其余十三份合同的应付利息时间均早于其主张之日，该部分利息请求属建安公司自愿放弃部分利息请求，并不违反法律规定，本院予以准许 | unsup | 7961.txt
对图纸设计变更及工程联系单真实性予以认定 | unsup | 59.txt
原告于2012年7月20日正式开工 | unsup | 10196.txt
现原告除陈述外，无其他证据证明向黎坪开发公司主张剩余工程款，致使案涉工程的竣工结算价款无法确定，原告应就黎坪开发公司不按合同约定总价60062441.54元（扣除质量保修金3003122元后为57059319.54元）进行工程价款最终结算承担举证不能的法律后果 | unsup | 9229.txt
原、被告均认可被告未支付工程款项，被告应当支付原告“产值”即工程款90,000,000元及经济损失3,000元 | unsup | 8241.txt
丁蔡俊作为个人对3#楼人防工程进行施工，不具备施工资质，双方均存在过错 | unsup | 9353.txt
被告金孚公司申请要求追加张玉、张旭和张磊为本案第三人，因在本案中该三人系涉案工程的项目负责人和工地负责人，案件的处理与该三人无利害关系，无需追加他们为本案的第三人 | unsup | 5071.txt
17#楼吊篮安装延期2天 | unsup | 7185.txt
甲方（被告）外委工程配合费的规范用语应为工程总承包服务费 | unsup | 5362.txt
新增无相应子项目的，按预算编制的计算程序、费率和材料单价计算，材料单价按照合同期间的富阳市平均信息价格调整 | unsup | 6263.txt
二、关于争议焦点二，因双方签订的建设工程施工合同及补充协议是有效的，中城投六局应当按照双方所签订的《建设工程施工合同》及《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》约定的义务履行 | unsup | 130.txt
结合双方签订的合同专用条款26及专用条款34.3的约定，工程结算审定之日起15天内，富成公司应将工程款支付至经审定的结算总价的97%即170,716,284.72元（175,996,169.82元×97%），余下结算总价的3%即5,279,885.1元（175,996,169.82元×3%）作为工程质量保修金，保修期满2年之日起7天内将保修金的90%即4,751,896.59元（5,279,885.1×90%）无息退还建工五建公司 | unsup | 8143.txt
鉴定单位按常规做法考虑按外墙l米范围内2:8灰土回填，将此部分灰土与素土差额单列，差额造价为285959.84元 | unsup | 8719.txt
虽然原、被告签订中标合同并进行了备案，但双方均认可实际履行的系标前合同，故应以标前合同作为计算工程价款的依据 | unsup | 10019.txt
虽然双方当事人签订的两份《建设工程施工合同》均为无效合同,但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，合同无效，但工程经竣工验收合格后，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款 | unsup | 6010.txt
第十三条规定:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | unsup | 10333.txt
在案涉工程施工过程中，忠县人民医院已确知陈兴元为实际施工人，在其向重庆市高级人民法院的报告和市信访办的会议纪要中，均认可了陈兴元作为实际施工人的身份，整个工程由陈兴元投入资金组织施工 | unsup | 12270.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 11499.txt
根据此项约定，西北电缆公司应按照违约金额的5‰向鲁中装备公司支付违约金，即西北电缆公司应支付鲁中装备公司违约金400元（8万元×0.0005=400元） | unsup | 11215.txt
20110802 | unsup | 1878.txt
934,735.75 | unsup | 2273.txt
其次，该条规定的立法目的在于保护农民工的权益 | unsup | 4950.txt
因银行已在2013年11月26日100万元的银行信汇凭证上加盖了业务清讫章，故本院不支持国都公司提出没有收到该笔款项的主张 | unsup | 11539.txt
虽然这两个人行为都无效，但无效之后的法律效果并不相同 | unsup | 4029.txt
18#第1层 | unsup | 1605.txt
首先，本院在司法鉴定过程中依职权查明案涉工程已经交付使用 | unsup | 2964.txt
该法律规定明确赋予承包人工程款优先受偿的权利 | unsup | 3655.txt
劳保基金是按照各地区规定的取费标准向建设单位收取，用以支付职工劳保保险费用的一项特种基金 | unsup | 4076.txt
全部结构完工，砌体做完二层，并且主体结构验收合格后七天内甲方支付总工程的20% | unsup | 4610.txt
2500000 | unsup | 2322.txt
监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证 | unsup | 7077.txt
原告任波可参照合同约定主张工程价款 | unsup | 223.txt
1,303.59 | unsup | 1576.txt
张贺忠说明不清楚，其不知道王XX借用华鼎公司资质的问题 | unsup | 2699.txt
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持 | unsup | 156.txt
本院认为，该证据与本案无关，故不予采信 | unsup | 913.txt
（二）没有这种的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 7800.txt
关于2013年4月3日金额为25,000元的收条，收条上明确为图纸变更费，故不属于工程款 | unsup | 10310.txt
首先，以物抵债，系债务清偿的方式之一，是当事人之间对于如何清偿债务作出的安排 | unsup | 4422.txt
根据被告的申请，本院到市建设档案馆所做的询问笔录 | unsup | 5502.txt
被告大庆安装集团苏州分公司先后支付原告邬毅5,987,520元 | unsup | 7419.txt
由于原告提交的证据不能证明涉案工程通过验收的日期，其应承担不利后果，本院对于其中的质保金8777075.26元自2018年1月13日（即郑州岩土工程勘察设计院、机械工业第六设计研究院有限公司、国安公司、河南省豫建工程管理有限公司、啟福公司于2016年1月12日在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期两年后）起计算利息 | unsup | 13041.txt
对于17，按照图纸，电柜下3米本来就不施工的，而且根据钱国木业公司提供的工程量清单，工程量即26.26平方米 | unsup | 658.txt
16#楼吊篮拆除延期4天 | unsup | 7225.txt
本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5214.txt
由于被告方外委工程需要龙门架，且在被告方的外委工程完工后仍有填补作业洞等后续工程需要使用龙门架，原告方直到2015年7月24日才拆除相关设施设备，由于被告方违约，造成了原告的人、财及各方面作出了损失，相关损失计算我们将向法庭提供说明 | unsup | 5397.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 21.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 12438.txt
本工程不包括税费，但资料与材料发票等要承包方承担 | unsup | 2505.txt
认定一项工程系借用资质承建还是转包，应重点从实际施工人前期是否直接联系发包方并参与建设工程施工合同的订立，发包方对实际施工人借用资质是否知情，实际施工人是否向有资质的单位缴纳管理费以及建设工程施工合同的具体履行等方面综合进行审核 | unsup | 9333.txt
2011年7月15日，崎丰厂作为发包单位向繁宝公司发出上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书，主要内容为，崎丰厂扩建工程，经评审(交易成交)由繁宝公司中标(承包)，建筑面积4,552平方米，中标(发包)价7,009,179元 | unsup | 361.txt
从被告东莞市观音寺客堂出具的授权书来看，被告东莞市观音寺委托被告港洲文化公司在铸造中华第一钟、万佛塔、三宝殿等一系列活动中拥有开发活动的全部组织运行权和商务权，并不能证明被告东莞市观音寺是涉案工程的发包方 | unsup | 3844.txt
经查，李静系群洲公司铜仁分公司负责人，虽然《建设工程施工合同》签订时李静为委托代理人，但群洲公司的法定代表人亦在《建设工程施工合同》盖章，《补充协议》系群洲公司法定代表人夏祥宁亲自签订，群洲公司在涉案的金滩半岛豪苑F1F2、铜仁大酒店工程分别设立项目部及派驻相关人员，工程款项、保证金均是在群洲公司或群洲公司铜仁分公司与南长城公司间往来，故群洲公司关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》无效的主张无事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 265.txt
四、乙方负责项目测量、验收等费用" | unsup | 8593.txt
三、关于日月鑫公司应否支付新东阳公司工程款违约金的问题 | unsup | 11784.txt
原告黄天友主张的房租办公区费用、管理人员工资、进出场费用等不在建设工程施工合同约定的合同价款内，被告丽贤公司解除《建设工程施工合同》的原因是原告黄天友违法分包造成的，被告丽贤公司对原告主张的损失没有过错，且原告所列的费用系其承包工程应自行承担的费用，原告主张被告丽贤公司支付原告的各项损失，没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持 | unsup | 3103.txt
”因此，对于本案鉴定结论的采信问题，其本质是法院对诉讼证据的采信问题 | unsup | 4411.txt
原告在此问题上仁至义尽，没有任何违约之处 | unsup | 5641.txt
富丽公司共举示共九册证据，共八组43份（编号1-43号）、共计1904页 | unsup | 6979.txt
华宇城项目工程履约保证金是由原告黄天友支付而非被告建安公司 | unsup | 3084.txt
根据双方所签《补充工程2》的约定，万特公司应支付案涉工程市政雨污水截流工程，施工场地维护工程，岩石破除工程，市政原有管道的破除工程价款5000万元 | unsup | 3937.txt
虽然同源公司对闽西宾馆6号楼人防、外墙工程造价的财政审核价格的认可，但由此不能推定为是同源公司亦是对《建设工程施工合同》专用条款部分中第26条提及的“工程结算审核”即为财政审核的认可 | unsup | 9842.txt
1、基础平±0.000支付总价5% | unsup | 4634.txt
但其一方面没有就此意见提供相应证据，另一方面从其答辩内容来看，其实际上说明了由其带领工人在本案涉及的齐鲁汽配城工程进行施工，西诚公司及王XX应分别向其支付款项 | unsup | 2710.txt
因程振国本诉证据七中存在因政府原因的工期顺延，因此，反诉证据七中的监理期限延长与程振国停工行为不具有必然联系，不予采信 | unsup | 9001.txt
2017年1月16日的收据上的100万元，原告称实际收到914950元 | unsup | 4793.txt
……二没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”，因此，陈兴元以俊鼎公司名义与忠县人民医院签订的建设工程施工合同无效 | unsup | 12249.txt
对于应付工程款的具体数额问题，涉及到应付工程款中应否暂扣工程总造价4%的质量保修金，考虑到质量保修金应在工程实际竣工后届满2年不计息返还2%，届满3年不计息返还2%，案涉工程一、二标段从实际竣工之日起计算至今均已届满3年，故4%的质量保修金7712449.08元应予无息返还，无需暂扣 | unsup | 6532.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，亦应属无效 | unsup | 5040.txt
1.2011年4月18日被告明鑫公司与第三人国安公司签订的《建设工程施工合同》、2012年7月15日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充协议书、2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款均无效 | unsup | 8800.txt
2015/1/5 | unsup | 11818.txt
1-1期大地下天下室车库所有洞孔、墙面修补延期3天 | unsup | 7195.txt
上述2008年10月28日至2008年12月12日期间，广丰建设与新建水泥签订的7份合同，新建水泥依约履行完毕 | unsup | 6324.txt
秀湖鹭岛1-1期（1-7至1-12，2-7至2-13，3-5至3-13，3-15至3-23，3-25，3-26） | unsup | 7255.txt
同年2月6日，因本院人员岗位再次调整，本院再次向诉讼双方发出变更合议庭通知，将原合议庭成员宋勇、陈孟琼、罗太平变更为宋勇、陈孟琼、刘润荔，由陈洁婷担任法官助理，陈嬿西担任书记员 | unsup | 6910.txt
前述《工程款支付申请表》、《工程量明细表》和欠条经庭审质证，万合城公司均予以认可，证据合法有效，足以证明二轻公司二〇一四年六月至十二月期间所完成万合苑住宅小区的工程量，万合城公司应给付二轻公司总额为48305721.8元的工程款 | unsup | 12709.txt
中色十二冶公司称案涉工程变更签证部分工程款已经包含在鉴定范围中，经查，鉴定单位根据万特公司提供的变更签证资料鉴定的变更部分价款，在本院开庭审理后，鉴定单位进行复核，变更签证部分工程价款已从原图纸范围中剔除，为此，鉴定单位于2018年3月20日向院出具的《关于〈六安市解放路地下人防商业街项目涉案工程造价及主材二次倒运费的司法鉴定意见书〉的补充说明》中，确认中色十二冶公司实际完成的案涉工程原图范围内鉴定造价（不含未施工的14#、28#口部），并不包含变更签证部分价款 | unsup | 3941.txt
故案涉工程款总额应按华赣公司华赣造鉴字（2017）第032号《建筑工程造价鉴定意见书》的鉴定意见2确定为82619254.61元 | unsup | 3794.txt
4、审价报告、发票联及付款凭证，旨在证明系争工程所涉的技术核定单及工程签证变更单，已经进行审计，造价为83,764元，被告已向原告支付的事实 | unsup | 10156.txt
崎丰厂扩建工程，工程地点 | unsup | 363.txt
一是被告佳华公司是否是适格被告 | unsup | 3853.txt
对证据三石家庄一建的情况说明有异议，该证据涉及的内容部属于法院调取的证据范畴内，该情况说明是在庭审后原告根据被告的答辩进行了补充，由此该证据已经超过举证期限，也不能作为证据使用 | unsup | 3443.txt
5156377.96 | unsup | 1843.txt
根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条第一款的规定，建设工程实行质量保修制度，即建设工程在交付使用后出现的质量问题，在法律规定的保修期内承包人负有法定的保修义务，承包人应依照法律规定或合同约定予以修复 | unsup | 2589.txt
楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程 | unsup | 9100.txt
该申请不仅载明了混凝土配合比，还载明了外加剂种类包括防冻泵送剂和膨胀剂，故上陵公司关于楚湘未按图纸要求掺加添加剂则需扣减94778.24元（含税）的抗辩理由不能成立，该部分费用不应扣减 | unsup | 2885.txt
根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）认为，图纸上有的施工内容，建设方提出施工方未做，施工方称已做 | unsup | 9972.txt
3、2014年7月28日支付陈印的30万元 | unsup | 3955.txt
2、《建设工程施工合同》第三部分专用条款中已明确约定合同协议书优先解释于专用条款 | unsup | 4840.txt
被告提供的该份书证内容也印证该移交事实 | unsup | 3606.txt
证明分开后，我们又办理了土地出让手续，并交纳了出让金270多万 | unsup | 7668.txt
鉴定费40万元，根据本案情况，确定由被告承担25万元、原告承担15万元 | unsup | 4556.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，原告既使无法证明案涉工程验收合格之日，但其主张黎坪开发公司于2017年4月28日对案涉工程投入使用，按照其与黎坪开发公司签订《建设工程施工合同》关于竣工结算和支付工程竣工结算款约定，原告至2018年9月12日本院开庭审理之日，在其陈述案涉工程已转移占有近一年半的时间内，原告可以按照约定工程结算价款或最终结算审定价款要求黎坪开发公司支付剩余工程款 | unsup | 9227.txt
……八、乙方（原告）在施工过程中所用的一切水电都由甲方（被告）负责提供给乙方（原告）施工 | unsup | 9785.txt
并调取了该测绘中心的使用公章登记表及《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》 | unsup | 8561.txt
《施工合同》第三条第2项和第3项对工程质量和验收标准进行了约定，但原告施工的工程存在严重质量问题，不符合《施工合同》约定和国家有关规范 | unsup | 9726.txt
&quot;当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 | unsup | 5586.txt
第4笔为2013年8月-9月电费12527元，有电费通知单为证（见上陵公司本诉证据九-4），该电费通知单不包含在双方提交的15张电费通知单内（见附表6），本院予以确认，计入已付工程款中 | unsup | 2916.txt
”、第十六条“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 | unsup | 24.txt
原告邬毅及其委托代理人张珊珊、薛宝平和被告大庆安装集团苏州分公司委托代理人赵中华和被告湛新公司委托代理人肖一到庭参加上述庭审 | unsup | 7358.txt
3、繁宝公司支付打桩赔偿费、调解费20万元(钱国木业公司实际支付的调解费为246,000元，另外还支付协调费50,000元，现考虑到实际情况，要求繁宝公司赔偿其中的20万元) | unsup | 337.txt
现原告提出解除双方所签订的《建设工程施工合同》，被告港洲文化公司亦同意解除该合同，故原告请求解除和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》，理由成立，本院予以支持 | unsup | 3834.txt
同时，报告明确指出本案工程未达到竣工验收及工程结算条件 | unsup | 8952.txt
如果原告中太公司拒绝维修，被告金孚公司自行维修所产生的费用应从工程款中扣除 | unsup | 5067.txt
钱国木业公司对上述证据发表如下质证意见 | unsup | 688.txt
上述司法解释第二条规定 | unsup | 7898.txt
（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行 | unsup | 8057.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 302.txt
协议约定，工程价款按大合同与业主方确认的结算基础实际工作量按实结算 | unsup | 7410.txt
同年4月17日，卉森公司向本院提出和解一个月申请，本院予以准许 | unsup | 6914.txt
东侧地下空间利用工程，合同约定竣工验收合格、竣工结算审计后付至审计定案价的95%，但合同履行中双方当事人并未将涉案工程造价移送审计，因此，直至起诉时合同约定的该付款节点尚未成就，义银公司主张优先受偿权，符合法律规定，本院予以采纳 | unsup | 6686.txt
结合河南精诚工程造价咨询公司所作的精诚造价（2015）第131号鉴定报告，就工程款问题作如下认定 | unsup | 10534.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | unsup | 3140.txt
至于支付主体的认定，根据《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第二十六条 | unsup | 4290.txt
被告马娅娅质证认为 | unsup | 12473.txt
2、案涉工程是否存在工期延误，如存在，工期延误的原因和责任应如何认定 | unsup | 3900.txt
另《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》亦是海协公司与二建公司通过双方认真审核后签订的协议，海协公司仅以其单方委托天健公司出具的不具有约束力的《结算造价咨询意见书》作为依据即主张其签订上述相关协议系因二建公司存在欺诈行为证据不足，该《结算造价咨询意见书》的内容不足以对抗经双方或经双方、监理单位以及定宇公司所审核确认的涉案工程造价事实，亦不能证明海协公司属于因受欺诈而为 | unsup | 2819.txt
二、关于华宇广泰辩称鸿丰公司在工程完工后未要求进行工程验收，导致其无法进行竣工验收，并进行验收备案，既与法律法规规定不符，也与双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》不符问题 | unsup | 11419.txt
卉森公司向本院提出反诉请求 | unsup | 6940.txt
总造价577.96万元 | unsup | 4201.txt
对于18，鉴定时，钱国木业公司并未说过地砖和踢脚线不是由繁宝公司施工的，但钱国木业公司的工程量清单也未将该项目计算进去 | unsup | 659.txt
（一）关于被告与第三人缪泽荣之间适用何种法律关系 | unsup | 1266.txt
消防施工安装工程、室内涂料施工、10kV配电室电气设备安装施工、河南省万泰成套电器制造有限公司承揽、木质防火门、工矿产品购销、和谐大厦分包工程、塑钢封阳台、塑钢窗制作安装、飘窗不锈钢护栏制作安装、阳台不锈钢护栏制作安装、采光井不锈钢护栏制作安装、楼梯不锈钢护拦制作安装、钢化玻璃整体橱窗制作安装、采光井顶棚制作安装、自行车坡道顶棚制作安装、门窗制作安装、防水、供水机、分项工程小包干施工、住宅小区管道液化气供应安装、外墙保温外墙涂料施工等 | unsup | 10466.txt
被告提出工程质量鉴定申请，并没有充分的事实依据，且原告称在本案中主张的工程款并非全部已完工工程款，故本院对其工程质量鉴定不予准许 | unsup | 8269.txt
根据法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | unsup | 12005.txt
本院认为，原、被告双方签订并实际履行的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》中明确约定 | unsup | 6444.txt
因建设工程施工合同无关于工程款利息计算标准的约定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 | unsup | 11306.txt
1387339.2 | unsup | 1979.txt
本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同 | unsup | 243.txt
如甲方需将崎丰厂变更为钱国木业公司，乙方必须积极配合甲方在相关部门办理变更手续 | unsup | 473.txt
17#竣工后三十天完成结算，一个月付至98% | unsup | 2214.txt
《建设工程施工分包合同》中被告汉中金木土公司的委托代理人及被告汉中金木土公司向原告出具的（30）号授权委托书授权委托人均为胡晓涛，且《建设工程施工分包合同》已加盖被告汉中金木土公司带有数字编码的印章，原告对其出示付款证据中加盖无数字编码的“汉中金木土建筑劳务有限公司”明显未尽合理的注意、审查义务，其应当对证明无数字编码印章为被告汉中金木土公司所有承担举证不能的法律后果 | unsup | 9218.txt
冶科纳米公司称先签订的未备案合同系双方实际履行的合同 | unsup | 11233.txt
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十二条第三款规定 | unsup | 9151.txt
均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同”的字意及结合备案的二份单体合同的约定应理解为，双方同意按照（2008）定额及85号文据实计算下调3%后为固定包干价即二份单体合同中约定价735/㎡ | unsup | 5002.txt
1、因设计变更已延期工期确认为合理工期 | unsup | 10225.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | unsup | 3131.txt
按第20条争议解决处理 | unsup | 7081.txt
同时确定回迁日期为2009年1月4日之前，完成所有收尾工程达到回迁标准 | unsup | 7613.txt
双方签订合同生效当天，承包人按发包人指定的银行账户缴纳履约保证金人民币1000000元，承包人每完成框架结构一层楼面混凝土浇筑即日起7天内发包人退还250000元给承包人，承包人完成框架四层楼面混凝土浇筑即日起7天内无息退还全部履约保证金给承包人 | unsup | 9402.txt
洋浦法院解封两被申请人账户后3个工作日内第二次支付5313274.04元 | unsup | 8605.txt
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 | unsup | 1138.txt
对于原、被告的主张，本院评析如下 | unsup | 9933.txt
（四）被欺诈人的意思表示违背其真实意思 | unsup | 5022.txt
13032210.66 | unsup | 2080.txt
另外，被告金孚公司抗辩称，其已向原告中太公司超付工程款，原告中太公司未足额开具发票，未开票部分按税率5.13%扣税，应扣税金1025193.31元 | unsup | 5069.txt
此种情形下工程款如何计算，现行法律、法规、司法解释没有做出规定 | unsup | 11758.txt
4.泰诚公司主张的优先受偿权能否成立 | unsup | 9487.txt
同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0013号]，主要载明 | unsup | 7281.txt
280 | unsup | 2393.txt
刘忠明与张晓锋、宋文明签订的建设工程分包合同，虽然属于无效合同，但是工程已经完工，并且经验收合格并交付，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付价款的，应予支持 | unsup | 9209.txt
鹏程公司虽辩称其与“襄阳市九天劳务有限责任公司”签订劳务分包合同，九天公司出具委托，授权张云保与鹏程公司签订劳务合同，但未举证证实，故对鹏程公司该抗辩理由，本院不予采纳 | unsup | 9982.txt
王建军于2014年9月20日向明鑫公司提交的明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程决算书因系其单方制作，且明鑫公司不予认可，故应当采信河南浩然工程造价咨询有限公司出具的鉴定结论的数额 | unsup | 8815.txt
并证明工期顺延是原告的责任 | unsup | 3375.txt
9.针对地下室标高的争议，经查实，原、被告各自提供的《场地移交》资料对标高作出不同记载，双方对标高不能达成一致意见，鉴定机构按平均值计取标高，尚属合理且原告对此不持异议，本院采纳鉴定机构意见 | unsup | 3636.txt
发包人在收到承包人送达的工程结算报告后30天内进行核实，核实后提交审计机构进行工程决算审计，审计机关应在2个月内审计完毕，发包人收到审计报告后30天内确认（因承包人原因造成延误，由承包人承担责任），如超过以上时间，发包人承担相应责任 | unsup | 1312.txt
两部分造价之和即为国都公司应得的工程造价 | unsup | 11522.txt
但是，被告万辉公司至今未向原告联建公司支付过任何工程款项，其行为明显属于违约，导致原告联建公司取得工程价款的合同目的不能实现 | unsup | 9430.txt
对原告陈鑫提交的证据 | unsup | 8420.txt
查明，本案中，原、被告在《协议》中约定12.工程竣工验收（1）工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书 | unsup | 5863.txt
二、同源公司诉请支付未付工程款利息是否予以支持，起始日期及标准如何确定？ | unsup | 9833.txt
其次，张冬享有的优先受偿权是否在法律规定的行使期限内 | unsup | 12651.txt
兴城市门窗厂和杨景江自然人并不是同一民事诉讼主体，所以证人的资格、身份均不是真实的 | unsup | 5501.txt
对于1402、1004、1804三套房屋，因没有办理备案手续且被法院查封，致使该抵顶房屋不能办理变更登记手续，故依法认定该三套房屋无法继续履行，对日月鑫公司关于该三套房屋价款作为已付工程款的主张，本院不予支持 | unsup | 11781.txt
被告对该鉴定意见有异议，只承认被告盖章的4份，其他48份因被告方没有签字不予认可 | unsup | 1092.txt
此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失”的规定，汇都公司向地金公司赔偿的资金占用损失不属工程价款范围，故地金公司就所建工程享有的优先受偿权应仅限于剩余工程价款17284994元范围之内，而不及于资金占用损失 | unsup | 10986.txt
17#楼商业屋面延期3天 | unsup | 7205.txt
另作为施工方容福公司应向嘉盛公司、佐尔美公司交付其施工部分的工程档案资料及竣工报告，配合嘉盛公司、佐尔美公司办理竣工验收手续 | unsup | 4714.txt
同年8月10日告知，16#楼外墙保温延期3天 | unsup | 7171.txt
因此，发包人在签订建设工程施工合同时知道建设工程将由实际施工人而非出借资质的建筑企业完成 | unsup | 9159.txt
5、监理公司于2012年8月30日出具的监理工程师说明，内容为，事由 | unsup | 684.txt
首先,关于《建设工程施工合同》《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》效力及程振国在涉案工程中的法律地位一节，虽然建设公司、置业公司及程振国在庭审中均就涉案工程中程振国系挂靠建设公司意见一致，但是根据2017年9月1日建设公司给程振国出具《授权委托书》、2019年9月10日置业公司与建设公司签订的《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》、工程转款等合同履行情况及建设公司和置业公司书面答辩意见、庭前证据交换意见，本院认为，本案的法律关系是建设公司将涉案工程整体转包给不具有施工资质的程振国个人，而非挂靠关系 | unsup | 9154.txt
因此，《工程款付款协议书》是双方对已完工程款、已付款、欠付款以及损失承担等问题所达成的一揽子结算协议，系双方对建设工程施工合同主要权利义务的最终清算，应为双方当事人的真实意思表示，本院予以确认 | unsup | 10941.txt
5、执行承包合同 | unsup | 9125.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条 | unsup | 12799.txt
故基于以上事实，本院认为邓文年系本案所涉的石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程的实际施工人，石门第五建筑公司仅是向邓文年出借资质并收取管理费，并未实际参与本案所涉工程的施工 | unsup | 4877.txt
经核，楚湘公司提交的施工资料中2012年4月8日和5月15日12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、23#楼混凝土配合比通知单载明，施工部分为过梁、构造柱、女儿墙压顶及卫生间墙垫，搅拌振捣方法为机械搅拌，明确二次结构混凝土为自拌，且楚湘公司未提供购买二次结构商品砼的证据，对该部分工程造价313487.94元（含税）应予扣减 | unsup | 2878.txt
-797967.36 | unsup | 1645.txt
被告虽然对《工程竣工结算确认表》、《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》的真实性有异议，但未提供反证，本院对其意见不予采纳 | unsup | 13024.txt
11718891.5 | unsup | 2009.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | unsup | 10000.txt
2.室内地坪清理费20000元 | unsup | 6873.txt
再次，鼎元公司施工过程中请求审核工程进度和支付工程进度款，依据的也是2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》的有关约定 | unsup | 3776.txt
对于万特公司在工程已付款中要求扣减的中色十二冶公司因施工不当造成的电线电缆维修费用损失应否由中色十二冶公司承担的问题，经查，万特公司为此提供的四份《六安明都电力工程公司客户工程施工决算》书上标注的编制单位为六安明都电力工程有限责任公司，其中编制日期为2014年8月5日决算书上标注的工程名称为解放路人防工程电缆改造，工程造价为5003923.71元 | unsup | 3991.txt
2011年4月22日，邓州泰和公司向河南建安公司送达终止合同决定书，河南建安公司否认曾收到该终止合同决定 | unsup | 10469.txt
原告应向被告支付电梯款1234460元 | unsup | 10107.txt
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 | unsup | 2742.txt
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 4128.txt
本院认为，证据9系原告单方制作，未经被告确认，不具有证明效力 | unsup | 6104.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效应认定建设工程施工合同无效的规定，中标无效的，中标合同亦应认定无效 | unsup | 6569.txt
2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算） | unsup | 7494.txt
冶科纳米公司关于隆盛翔公司以欺骗的方式进行招标投标的意见，因冶科纳米公司对此事实未向本院举证予以证明，故对该意见本院不予采信 | unsup | 11245.txt
但是认为第三组证据，汇总台账不能达到卉森公司已实际支付案外人工程款项的证明目的 | unsup | 7014.txt
（三）原告要求解除合同、协议的请求应否支持 | unsup | 5918.txt
我公司是被告飞翔公司委托对丽景家园项目监理工作 | unsup | 5294.txt
原告请求支付总价97%的请求不能成立 | unsup | 5698.txt
鉴定意见是民事证据之一种，鉴定申请属于当事人的举证行为 | unsup | 7330.txt
277505902.3元（277,032,476.79元+473425.51元=277505902.3元） | unsup | 10041.txt
因建设公司违法转包，实际施工人程振国为达到诸多不合理的要求，擅自停工，已经给整个项目、分包单位、业主单位造成严重经济损失，经与置业公司多次协商，针对程振国擅自停工及后续施工、赔偿事宜达成共识，并形成该份协议 | unsup | 8944.txt
故原告与被告在建设单位河北联合大学基建处的协调下于2013年9月20日签定《协议书》，《协议书》中第3条约定原告在2013年9月24日向被告“支付劳务费人民币66.6万元······”被告“即刻恢复正常施工”，“如在10月5日达不到竣工验收标准条件违约责任按原《建设工程施工劳务分包合同》中的14.3条款执行”，14.3条款的内容是“·····劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，除扣合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元 | unsup | 3258.txt
2016年7月6日、8日、15日、18日、25日、28日，重庆华兴工程咨询有限公司秀湖鹭岛国际社区项目监理部向富丽公司开具罚款单22张，载明罚款金额的11张，每张0.5万元，共计5.5万元，未载明罚款金额的11张 | unsup | 7236.txt
（一）在合同的履行过程中，因被告未能按合同的通用条款完成先期清场工作而导致该工程被迫停工，事后双方未能最终化解该矛盾而重新开工或者重新签订补充协议，最终导致合同目的无法实现，被告的行为应属违法行为，对此原告有权解除该合同 | unsup | 12896.txt
24、4月1日开工横道图 | unsup | 5367.txt
15.同年6月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7146.txt
3.已付工程款如何确定 | unsup | 2837.txt
原告及其工长在施工工程中由被告垫付的餐费5725元属于工程施工工程中的支出费用应当予以冲抵 | unsup | 10353.txt
五、关于被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还违约金的问题 | unsup | 9452.txt
上列131证据，经被告弘兴公司质证，同金辉公司质证意见一致 | unsup | 7692.txt
至此，被告为建盖房屋共计支付了772740元 | unsup | 9730.txt
1、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付拖欠工程款1,514,921.73元 | unsup | 7493.txt
本案中，XX公司为能向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》，从而进行商品房预售，为此双方在《补充协议二》中约定的各幢房号主体结构施工至相应的楼层面作为达到房屋可预售节点，符合有关规定，故“房屋可预售节点”应理解为系XX公司施工的工程进度应达到的一定标准，即相应的楼层面的时间，而XX公司所认为的“房屋可预售节点”即为其取得《上海市商品房预售许可证》的时间，既不符合合同中使用的词句意思，也不符合商品房施工常规，本院不予采信 | unsup | 11660.txt
原告中太公司要求，对香格今典小区商业1、2号楼工程量进行鉴定，因被告金孚公司提供的证据足以证实香格今典小区商业1、2号楼已经结算完毕，故原告中太公司要求对商业1、2号楼进行鉴定，本院不予准许 | unsup | 5048.txt
三、置业公司针对本诉举证 | unsup | 8962.txt
48536684.12元（3849015.35元+44687668.77元） | unsup | 11559.txt
但湖南六建公司扣除的风险保证金2445600元，因《内部承包协议》中武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安对风险保证金并无约定（只在第六条第8项中对履约保证金2000000元有约定），且湖南六建公司与李波的《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》第5.1条明确约定 | unsup | 8370.txt
综上，对程振国关于要求建设公司支付欠付工程款并支付利息的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持 | unsup | 9193.txt
该扩建项目早已达到验收要求，根据施工单位及甲方配合组织有关单位验收 | unsup | 522.txt
原告质证认为 | unsup | 1013.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 12291.txt
基本原则为按图施工以合同注明为准 | unsup | 10572.txt
但该工程从2009年11月12日未完成竣工验收至今日，原告仍未将竣工的珍珠馆工程、竣工资料及竣工图移交给被告 | unsup | 12688.txt
本院还认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第二十条规定 | unsup | 7319.txt
五、付款方式 | unsup | 9783.txt
”《内部承包协议》无效，但涉案工程已经竣工验收合格，并已投入使用，向武龙、刘吉安请求参照合同约定支付工程价款的应予支持 | unsup | 8353.txt
关于焦点一即双方所签案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）效力的问题 | unsup | 5981.txt
17栋已付款 | unsup | 1641.txt
1、按照《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，本案工程款、保证金的利息应按银行同期贷款利率执行 | unsup | 11648.txt
未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下 | unsup | 7777.txt
2513249.74 | unsup | 1747.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 12546.txt
B区最后室外管沟和路基完成时间为2008年8月5日 | unsup | 6247.txt
原告质证意见 | unsup | 5461.txt
综合以上证据足以认定王建军已经实际履行了明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程的部分施工义务 | unsup | 8810.txt
合同价款及调整 | unsup | 1073.txt
万特公司六安分公司虽领取了营业执照，但系由万特公司设立的无注册资本的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条关于“公司可以设立分公司 | unsup | 4012.txt
证据六、招投标书面情况报告 | unsup | 3471.txt
新建水泥承包九龙一号D区块室外墙雨污水管道工程 | unsup | 6334.txt
交易流水号为2141105，付款时间为2017年1月4日日，付款金额为110万元 | unsup | 11084.txt
证据三、石家庄一建2014年2月23日情况说明一份，证据二三证明河北联大自8月2日接到暂停施工通知书后并未停工，而是继续施工 | unsup | 3341.txt
该《补充协议》虽未备份，但是双方当事人的真实意思表示 | unsup | 9306.txt
21523635.3 | unsup | 11945.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5455.txt
关于暨阳公司尚欠工程款本金及利息问题 | unsup | 3795.txt
1179238.32 | unsup | 1980.txt
暂定为每人每月10,000元，自开工之月起，至竣工之月止 | unsup | 7539.txt
第三人鑫海公司、李友兵经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃其所享有的抗辩权利 | unsup | 5964.txt
2、为保证工程的质量和保持合同的相对性，本工程甲方支队乙方严国清夫妇承包，严禁乙方或其部下将工程转包、分包 | unsup | 4592.txt
工作联系函27号载明的停工时间为2014年2月17日至2014年5月17日，停工原因是政府行为 | unsup | 9546.txt
所证明的内容均没有得到原告方的同意和认可，不能作为证据采信 | unsup | 7730.txt
虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 11466.txt
以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理 | unsup | 4021.txt
24,316.42 | unsup | 2374.txt
其三、二期结算造价汇总表形成后，华宇广泰至今未履行工程验收、备案阶段的义务 | unsup | 11434.txt
朱某某还表示项惠国、洪祖军曾与其一起协商并约定，关于上述合同项下的工程款直接由洪祖军向他支付，现工程款已结清 | unsup | 10171.txt
《建设工程质量管理条例》第二十五条规定 | unsup | 10334.txt
被告金孚公司尚欠原告中太公司工程款2877642.3元（121605142.7元-8500000元=113105142.7元 | unsup | 5055.txt
定宇公司是受海协公司单方委托，并依据海协公司提供的资料才做出的审核报告，且审核报告亦得到了海协公司和二建公司的确认，海协公司在（2016）琼9023民初1220号案中对《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（二）》及《省二建公司基建工程决算单》所确认的数额均予以认可 | unsup | 2818.txt
但是，马世文不是鑫华公司员工，而是天宇公司的法定代表人，其以鑫华公司委托代理人身份与龙河公司签订《建设工程施工合同》，并且在施工合同中明确载明马世文和王芳滨为承包人的项目经理，说明马世文能够代表鑫华公司签订合同和履行合同 | unsup | 8396.txt
对发票证明了原告系分包或非法转包 | unsup | 3398.txt
工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字 | unsup | 11426.txt
关于安装大门的费用，原告主张增加费用113900元，被告认可90000元，经查明该大门并非为涉案工程所装，亦未包括在该建设工程施工合同内，安装大门与本案建设工程施工合同属不同法律关系，原、被告对此不能达成一致意见，故该项主张不予审理 | unsup | 7914.txt
关于程振国主张的增加变更工程量和建设公司主张的自行完成收尾工程量（程振国未完成工程量）待双方最终决算后参照合同约定协商解决或另行主张，对该鉴定申请不予采纳 | unsup | 9177.txt
本案中，对于原告主张的工程价款，应首先确认原告金陵公司与被告中林公司签订的《建设工程施工合同》是否有效 | unsup | 4815.txt
关于焦点一，本院认为，本案中，《建设工程施工合同》只是出于备案需要才通过招投标程序而签订，实际并没有履行，故本院将符合双方当事人真实意思，并在施工中实际履行的《建设工程施工补充合同》作为结算建设工程价款的依据 | unsup | 12811.txt
20110520 | unsup | 1798.txt
17栋已付款 | unsup | 1692.txt
原告亦以自己为实际施工人为由主张被告天航公司作为违法分包人承担连带责任，本院认为，转包合同、违法分包合同关系中的实施工人主张工程款，应当以合同相对性为基本原则，只有在法律特别规定的情形下，才准许突破合同相对性原则 | unsup | 8687.txt
同源公司虽然分别2007年11月16日、19日于向闽西宾馆递交闽西宾馆6号楼水电、土建工程项目《竣工结算书》及其结算资料，但闽西宾馆在收到上述资料后亦及时明确了该工程属于财政性投融资建设项目，必须接受财政部门审核，工程决算审核结论书是办理工程投资尾款清算，项目投资决算、项目交付使用的依据，故未对上述《竣工结算书》及其结算资料给予确认并支付工程余款 | unsup | 9835.txt
七、关于上陵公司分包工程给第三人和解除酒店合同是否造成楚湘公司及其宁夏分公司可得利益损失的问题 | unsup | 2955.txt
潘桥路XXX号厂房工程相对原合同应扣减的工程造价鉴定金额为468,974元 | unsup | 592.txt
同理，汇源大酒店发生火灾时间为2014年4月28日，亦未造成延期交工 | unsup | 4247.txt
被告没有向法院提供其对未施工区块进行施工的人员、施工时间、材料来源、监理单位的工程量清单，更没有原告对工程量的确认，被告向法院提供了全部区块的联系单，单独没有E区块的联系单，证明被告对E、F区块没有施工 | unsup | 6175.txt
一、合同效力及履行情况 | unsup | 10010.txt
《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》因违反上述法律规定而无效，但是《建设工程施工合同》的效力并不因此受到影响 | unsup | 9167.txt
89043.1 | unsup | 1674.txt
因双方已经就该工程结算，应视为原告承包的工程，是合格工程 | unsup | 5102.txt
对有争议部分的第三项，社会保险费1583163.80元，本院认为，社会保险费属于工程款的组成部分，应由建设单位支出，施工企业收取 | unsup | 6885.txt
六、其他争议事项，关于屋面隔离层的价款74282.04元，原、被告双方同意在通过检验后是否存在，如果确有此工程量，另外由被告给付 | unsup | 4173.txt
6499.34万元-（4200万元-374.84万元）-29.5752万元-440万元=2204.6048万元 | unsup | 3686.txt
张云保又以自己的名义将案涉劳务部分分包给未取得建筑施工劳务作业资质的詹永顺，亦属违法分包 | unsup | 9983.txt
由此可见，喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的是《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，仅在《建设工程施工合同》的约定与《建设工程施工合同补充协议》抵触时，以《建设工程施工合同补充协议》为依据 | unsup | 11035.txt
本案中，案涉2013年12月1日《建设工程施工合同》（非备案合同）签订前后，广西廉凯公司已经进场施工，直至2014年5月27日双方签订案涉备案合同，施工已持续5个多月之久，显然该期间的施工依据为2013年12月1日《建设工程施工合同》（非备案合同） | unsup | 5995.txt
被告反诉请求确认合同无效，因被告已对原告交付的冷库进行了竣工验收，原告具有相关资质，且被告已向原告给付了大部分价款，应视为原告对原被告双方签订的玉田县盛川农产品有限公司冷库设备采购及安装工程合同的认可，且该合同不违相关法律规定，故本院对被告该项主张不予支持 | unsup | 253.txt
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程 | unsup | 8304.txt
综上，义银公司主张文峰公司立即给付工程款及逾期利息，该诉讼请求部分成立，本院予以采纳 | unsup | 6677.txt
关于2012年1月15日签订的《承包协议及部分工程做法明细》是否有效的问题 | unsup | 12700.txt
二被告关于原告主张的质量保修金的计算基数不正确的答辩意见，本院不予采纳 | unsup | 3876.txt
（1）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十六条第一款规定 | unsup | 11057.txt
合同对进度款的支付及质保金的返还未做明确约定，鉴于菱湖风景区管理中心系附属工程，义银公司主张参照集中商业、10#楼合同处理，不违反法律的规定，本院予以采纳 | unsup | 6668.txt
三、关于原告xx公司主张优先受偿权的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，原告xx公司对所施工的建设工程折价或拍卖的价格有优先受偿权，本案中，原告xx公司没有证据证明被告尚有xx二期17#、18#、19#楼的商品房、地下车库（车位）未出售，优先受偿权受限于购买人的买受形成物权，优先受偿权应于工程竣工后六个月内提出，原告xx公司至起诉时提出已超出法律法规规定的行使期限，故该项诉讼请求，本院依法不予以支持 | unsup | 2423.txt
3、机械竣工证书一组，拟证明系争工程竣工验收合格已交付使用 | unsup | 7501.txt
第一组证据（1-35号） | unsup | 7018.txt
2016年1月14日的收据上的775381.5元，原告称实际收到721104.8元 | unsup | 4790.txt
另外，至于报送档案资料是由哪方的义务，应由合同规定 | unsup | 5469.txt
根据原告申请，经贵州正业建设工程造价事务有限公司鉴定，案涉工程造价为49,266,958.07元 | unsup | 4539.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | unsup | 8292.txt
《建设工程司法鉴定程序规范》第7.1.3规定“由司法机关委托的工程造价鉴定，鉴定资料的真实性和有效性应由司法机关进行质证认定 | unsup | 4409.txt
且该三份单体合同约定均为包干价，3、4、5、6号楼约定的固定包干价为735/㎡ | unsup | 4994.txt
《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定 | unsup | 12224.txt
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 | unsup | 397.txt
《中华人民共和国合同法》第八条第一款规定:依法成立的合同，对当事人具有法律约束力 | unsup | 1133.txt
即使存在垃圾也无法确定该部分垃圾是否均为容福公司所遗留 | unsup | 4696.txt
大经公司抗辩主张是由于鑫马公司指定分包、施工设计变更及指定调整施工顺序等原因致使无法正常执行《施工组织设计》，但其所举证据均不足以证实其抗辩主张，本院对此不予采信 | unsup | 6784.txt
同日，广丰建设与新建水泥签订《电力设计委托合同》，约定 | unsup | 6288.txt
原告方提交的《宇元·万向城二期工程工程款收入明细表》中记载的已付工程款180213434元，双方当事人均无异议，应当认定为已付工程款 | unsup | 12149.txt
在原审审理期间，本院根据原告的申请委托鉴定机构绍兴明晨建设项目管理有限公司对涉案工程的造价进行司法鉴定，该鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资格，可以作为认定案件事实的依据 | unsup | 12813.txt
证据二十、冠华公司与王雷《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶返工工程，原告替被告支出劳务费2.22万元 | unsup | 3312.txt
六、关于被告丽贤公司应否支付原告各项损失人民币1641754.21元的问题 | unsup | 3102.txt
2、不包括绿化 | unsup | 446.txt
（六）其他公用事业项目”的规定,诉争工程系商品住宅,属于必须进行招标的项目,应当受《中华人民共和国招标投标法》的规制 | unsup | 5988.txt
被告要求原告支付工程款3887169元自2009年10月17日起至判决确定的履行之日止的同期银行贷款利息，理由正当，其合理部分，本院予以支持 | unsup | 6426.txt
发包方应在收到承包方提交的总价范围以外增加的工程量的决算资料之日起28天完成工程审计，并支付工程审计价款 | unsup | 6270.txt
103,439.67 | unsup | 2029.txt
支付方式 | unsup | 6322.txt
《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项规定 | unsup | 12984.txt
“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 178.txt
2015/7/9 | unsup | 11843.txt
（一）2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼《协议书》和2008年12月16日原告与被告金辉公司签订的《协议书》有效 | unsup | 7789.txt
一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;第二条规定 | unsup | 10331.txt
&quot;&quot;罚款是因为证件不全，施工许可证还没有批下来 | unsup | 5602.txt
本案争议的焦点为 | unsup | 166.txt
&rdquo;所以，被告金辉公司的辩解无事实依据和法律依据 | unsup | 7802.txt
”被告自出现工程质量缺陷至今未履行返工重做义务，原被告诉讼中就不再由被告返修重做达成了一致意见，鉴于原告已经实际使用被告承建的第1号车间，由被告履行实际返修重做义务，可能增加新的企业生产营业损失，从经济成本核算角度考量，本院予以确认双方该诉讼合约 | unsup | 893.txt
XH-（1-1）-GC-2015-048-04号，主要约定，对1-1期（工）字2015年48-1号合同中约定的桩基础工程综合单价为 | unsup | 7117.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司的委托代理人包易、李捷及被告唐山川凯劳务服务有限公司委托代理人曹春雨、吴振国均到庭参加诉讼 | unsup | 3253.txt
17，原告对证据的真实性没有异议，但承诺书没有原告单位印章，是被告对原告关于工程进度作出的承诺 | unsup | 6141.txt
《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定 | unsup | 12125.txt
根据双方当事人的诉辩意见，结合本案查明事实，本院认为 | unsup | 9426.txt
5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任 | unsup | 7373.txt
18#楼吊篮安装延期8天 | unsup | 7206.txt
5、2013年5月30日签订的《补充协议》，旨在证明双方确认工期为合理工期的事实 | unsup | 10141.txt
原告与被告对涉案工程分别签订了施工总承包协议和建设工程施工合同，其中工程结算标准，双方的责任等涉及建设工程施工实质性内容的约定，集中在施工总承包协议中，备案的建设工程施工合同除中标价外，无其他实质性内容 | unsup | 3669.txt
2016年9月1日原告鼎晟公司诉至法院要求 | unsup | 5874.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任” | unsup | 4947.txt
故基于此，原告并无理由相信该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同之外另享有收取款项的权利，该自称名为周开祥的人收取原告100000.00元款项的行为，既非在履行职务行为，亦不能构成表见代理，该行为应视为该人所实施的个人行为 | unsup | 5173.txt
工程签证（图纸以外增量） | unsup | 1024.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”以及第三条“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理 | unsup | 155.txt
综上所述，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于适用 | unsup | 12413.txt
61,969.41 | unsup | 2082.txt
虽然案涉争议部分工程为未完工程，双方实际合意终止合同履行并将工程移交汇都公司交付使用，但由于地金公司仍是案涉工程的主要施工主体和前期施工单位，根据双方约定，地金公司仍应承担，地金公司仍应承担工程竣工验收的协助义务竣工验收时加盖公司印章的义务 | unsup | 11005.txt
20110125 | unsup | 1630.txt
本院认为，对鉴定意见，双方虽有异议，但均未提出鉴定意见有误的充分有效的证据，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十九条及第七十一条“人民法院委托鉴定部门作出的鉴定意见，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力”的规定，应依法确认山东鑫诚工程咨询有限公司出具的鉴定意见及两份补充鉴定意见合法有效，并据此认定启航公司所施工的工程价款 | unsup | 3174.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”之规定，建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，承包人可以请求参照合同约定支付工程款 | unsup | 150.txt
依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下 | unsup | 9870.txt
）被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司返工费用45.772万元 | unsup | 3569.txt
对证据一、电话录音 | unsup | 3433.txt
证明原告没有提交竣工验收的相关手续及资料，被告曾经督促原告进行提交，导致工程款没有及时结算，责任不在被告 | unsup | 986.txt
2012年1月21日，合同工期总日历天数180天 | unsup | 369.txt
依据《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第六十六条，《中华人民共和国合同法》第四百零二条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第五十二条（五）、第五十八条、第一百零九条、第一百一十三条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条（二），《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下 | unsup | 4175.txt
若干问题的意见（试行）》第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下 | unsup | 8509.txt
此外，关于被告提出的涉诉工程实际施工人为武清第二建筑公司的问题，被告为此提交了工作联系单、洽商文件等 | unsup | 8272.txt
本金2043975元，利息449674.50元），属于喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | unsup | 11100.txt
6.室内木门（入户返钱）》四方共同加以确认 | unsup | 7720.txt
②塑钢窗打胶 | unsup | 13069.txt
20110416 | unsup | 1728.txt
双方签订的四份建设施工合同均约定，“发包人违约应承担的违约责任 | unsup | 11785.txt
2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼建设事宜代建《协议书》约定，被告弘兴公司于2008年11月15日将所建工程全部交付给原告，外网建设另行协商 | unsup | 7805.txt
对原告所举的第三组证据中的第一份证据，本院认为，该证据为被告所作出的工程预算报告，客观真实，故本院对该份证据予以采信 | unsup | 6823.txt
原告应支付维修费包括原告认可的应从工程款中扣除维修费用2239356元，还包括本院认定的车库外墙防水维修费用430252.15元，共计2669608.15元 | unsup | 5155.txt
证据二、2019年11月23日合肥金域园林有限公司出具的《报告》《成本增加明细表》 | unsup | 8968.txt
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 | unsup | 269.txt
被告创兴公司认为原告市建二司存在拖延工期的问题，但并未举证予以证明，本院依法不予采纳 | unsup | 205.txt
付款方式约定 | unsup | 10189.txt
四、逾期竣工的违约责任 | unsup | 12081.txt
双方虽未签订合同，但根据本院查明的事实，千田公司作为该项目的开发单位，具有主导地位，在不征得其同意的情况下，施工人不可能进驻场地进行施工 | unsup | 9345.txt
具体计算方法见附件6 | unsup | 9035.txt
丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任 | unsup | 12581.txt
大经公司主张涉案工程价款优先受偿权符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 6795.txt
闽中公司主张吴东安拖延工期，所以将强大卵石置换基础处理工程及恒通物流园停车区附属工程转包给江世贵、赵朝平 | unsup | 10747.txt
被告马娅娅质证认为 | unsup | 12501.txt
综上，总合计扣减232326.27元 | unsup | 10350.txt
首先，根据查明事实，千田公司与恒基公司持有的《建设工程施工合同》在合同签字签章处存在差异，在双方对存在差异的原因各持己见，且均未提供证据证明的前提下，应对两份《建设工程施工合同》的一致部分进行确认、差异部分不予确认，根据恒基公司、丁蔡俊提供的证据不足以证明千田公司同意或明知案涉工程由丁蔡俊借用恒基公司资质实际施工 | unsup | 12577.txt
发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款 | unsup | 417.txt
其给原告承揽联大8号楼宿办楼的弱电工程 | unsup | 3327.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，涉案《建设工程施工合同》被认定无效，但华宇城项目前期施工成果经验收合格，且该成果由被告丽贤公司享有，被告丽贤公司应支付华宇城项目前期施工费用 | unsup | 3096.txt
关于高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用应以实际安装位置计价还是按施工图计价的问题 | unsup | 3788.txt
第十八条规定 | unsup | 8738.txt
”第二条第一款规定 | unsup | 2812.txt
公司安排财务监管人员0.5名，施工监管人员0.5名，对工程施工进行全程监管，其工资、外勤补助费等费用由项目部负责 | unsup | 7538.txt
按省州年结算文件调整 | unsup | 1075.txt
1.建设工程规模 | unsup | 7109.txt
证人万某出庭证实 | unsup | 9753.txt
被告金辉公司质证，判决关于供热费是双方内部结算的凭证，不能证明与本案合同是否有效及是否构成违约作为依据，与本案没有关系 | unsup | 7686.txt
至于资金占用损失的计算标准，由于该付款协议书明确约定汇都公司不按期支付工程款应按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失，汇都公司本应依照约定承担赔偿责任 | unsup | 10968.txt
文峰公司应支付义银公司10#楼、集中商业综合体工程款7248985.7元，并自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权 | unsup | 6724.txt
2、关于质量问题，只要是卉森公司通知富丽公司的，富丽公司均整改了 | unsup | 6968.txt
被告金辉公司质证，有异议，是给被告出具的，所有上述证明只是内部结算，与本案无关 | unsup | 7663.txt
但可以证明被告已向原告呈送A、B、C、D工程决算书的事实 | unsup | 6140.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付燃气工程费用0.15万元 | unsup | 8973.txt
法定代表人王林兴，董事长 | unsup | 309.txt
本院认为，上陵公司与楚湘公司在签订两份框架协议的基础上通过招投标，上陵青铜峡分公司于2011年8月28日和9月27日先后与楚湘公司签订了四份《建设工程施工合同》，该四份合同是双方真实意思表示，不违反国家法律法规禁止性规定，合法有效 | unsup | 2831.txt
如前所述，原告施工的涉案工程造价为78760291.78元，扣除双方约定的5%质量保修金，二被告应付工程款为74822277.19元的事实，已为发生法律效力的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍民一重字第4号民事判决书所确认，且二被告未提交相反证据足以推翻该事实 | unsup | 3874.txt
2016年2月19日，重庆市璧山区城乡建设委员会出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2016）0022号]，主要载明 | unsup | 7243.txt
5、挖土方费用20000.00元（争议项） | unsup | 10486.txt
程振国对三性均不认可，建设公司与置业公司抛出该补充协议系恶意串通，损害程振国的利益 | unsup | 8946.txt
工程款申请支付日 | unsup | 1528.txt
违约金方面，双方签订的《建设工程施工合同》约定，工程质量检验合格后45天内，甲方无正当理由不按时结清款项的，每日按所欠的工程价款的千分之一付给乙方违约金 | unsup | 10365.txt
质证意见同上，补充意见是 | unsup | 5399.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条、第十三条、第十七条、第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条规定，判决如下 | unsup | 2972.txt
一、案涉的建设工程施工合同及其补充合同文本的法律效力 | unsup | 1228.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 | unsup | 1098.txt
建设单位飞翔公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工验收报告书》结论意见 | unsup | 5903.txt
新建太原市兴业大厦项目工程，中财价鉴201802号鉴定意见确定的工程造价为6499.34万元，未确定的工程价款系因个别签证手续不完善而有争议，本院以鉴定机构确定的工程造价作为该部分工程结算的根据 | unsup | 3679.txt
2010年3月9日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司召集广丰建设和新建水泥进行资料核对 | unsup | 6371.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 7930.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | unsup | 11294.txt
公司业务接待，组织机构代码为67165574-5 | unsup | 10395.txt
第25笔2014年9月17日付马如俊工程款14750元，楚湘公司对其中13300元无异议，剩余1450元有异议 | unsup | 2928.txt
”第三，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》双方约定内容 | unsup | 11150.txt
29,575.72 | unsup | 1784.txt
变更后原合同的权利义务由钱国木业公司享有承担，与崎丰厂无关 | unsup | 474.txt
20120120 | unsup | 2208.txt
综上所述，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国合同法》第七条、第五十二条、第六十条一款、第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下 | unsup | 6561.txt
第二部分通用条款，1.8监理单位 | unsup | 375.txt
（一）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的 | unsup | 2800.txt
包括工作联系单、工程指令单、临工记录签证单、收方单、情况说明、工程费用明细表、扣费明细表、零星维修整改协议、付款明细等 | unsup | 7019.txt
双方对防水保修期未作约定，我国国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条规定 | unsup | 13092.txt
2012年6月13日，双方又签订《关于建筑施工补充协议的补充》，约定丽都花园小区（一期I标段）1#-8#楼按照《建设工程施工承包协议》和《建筑工程施工承包补充协议》纯砖混结构单方造价985元/㎡，局部底框及剪力墙结构按照混合结构的直接费反求费率计取总价（注 | unsup | 1067.txt
10.关于12#-24#住宅楼及酒店大堂土方开挖、回填土、砂夹石换填工程造价3521643.48元应否增加的问题 | unsup | 2886.txt
七、本工程所用钢材、水泥、砂、石料由甲方统一采购供应 | unsup | 10434.txt
1.案涉工程造价如何确定 | unsup | 2835.txt
关于E区块雨污水管道是否为被告施工的争议 | unsup | 6390.txt
20130205 | unsup | 2323.txt
（三）涉案工程已支付的工程款数额 | unsup | 6736.txt
被告外委工程本应在2014年9月6日至10月5日之间完成 | unsup | 5387.txt
关于万合城公司辩称常久印签订该合同系其个人行为，未经二轻公司授权，该合同上二轻公司和万合城公司公章系二轻公司私盖的辩驳理由，因其未能提供相应证据予以证明，故本院不予采信 | unsup | 12702.txt
（三）按照备案合同及招投标文件记载的定额和取费计算的已完工程造价 | unsup | 11754.txt
委托代理人项惠国，男 | unsup | 10120.txt
后原告于2019年9月3日向本院起诉要求支付剩余工程款，可以认定原告主张优先受偿权尚在法律规定的六个月行使期限内 | unsup | 11281.txt
18#楼16层以下外墙漆延期9天 | unsup | 7231.txt
对此，本院认为，被告东龙公司制作的《姚安县大酒店工程结算资料》未经工程实际施工人原告陈鑫签字予以确认，仅能证明被告东龙公司对原告完成的工程项目进行了单方结算，不能证明其现差欠原告的工程款为238万元的案件事实 | unsup | 8435.txt
被告建安公司对证据3的三性均不认可，项目产生的税费原告黄天友应先交付给被告建安公司再进行结算 | unsup | 3057.txt
“工程量调整按设计变更联系单和现场工程签证单按实调整 | unsup | 12856.txt
2009年5月25日，被告的股权发生变更，原股东全部退出 | unsup | 6467.txt
被告辩解本案属于建设工程施工合同而不属于承揽合同，主张合同无效的主张，本院认为建设工程施工合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 9798.txt
”第五十五条规定 | unsup | 3159.txt
结合原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同与补充协议的约定，补充协议的履行实质应为建设工程施工合同得以实际履行的前提、条件，或者说原告能否完成协议约定的融资义务，是决定其可得以实际承揽建设工程的条件 | unsup | 5954.txt
3.室内地面垫层 | unsup | 7832.txt
双方约定，如被告不能按期竣工超过30日，原告有权解除合同，并按被告实际完成的工程量经审计的80%支给被告工程款 | unsup | 119.txt
原告方对以下付款情况提出了异议 | unsup | 12150.txt
根据崎丰厂与繁宝公司于2011年9月签订的工程补充协议书约定的工程造价685万元，及崎丰厂与繁宝公司于2011年11月28日签订的协议书，结合2012年10月29日的工程补充协议书第一条工程价款中提及的739.5万元的工程为工程总造价688万元加上51.5万元，故应当认定，7,395,000元中系包含了地基增高补助费3万元 | unsup | 708.txt
2016/8/25 | unsup | 11926.txt
……”的规定，原告赵玉民系上东新城小区项目的实际施工人，根据司法解释的该条规定，原告赵玉民具备本案诉讼主体资格，有权就工程款项主张权利 | unsup | 9579.txt
本院认为，由于《补充协议》中虽对此作了约定，而以固定价款予以结算的《补充协议二》中对此并无约定，故XX公司要求XX公司承担，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，据此认定XX公司已收取工程款为6327万元 | unsup | 12029.txt
420元/㎡;2.塑钢窗 | unsup | 1054.txt
主体结构 | unsup | 7249.txt
本协议自签订之日始起至该工程验收合格并办领到房产证之日止 | unsup | 431.txt
1#、2#、3#、4#、8#楼及地下车库的完整技术档案和施工管理资料、建工集团签署的质量合格文件、建工集团签署的工程保修书、竣工验收报告、三份竣工图以及完整的竣工资料的问题 | unsup | 8769.txt
“发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外 | unsup | 11738.txt
相反，若原告不能履行协议约定的第1、2条融资义务，原告所交纳的保证金将作为违约金支付被告亚太公司，且双方签订的建设施工合同及补充协议同时解除 | unsup | 5945.txt
本院认为，原、被告签订的《建设工程施工合同》已无法继续履行，8＃楼尚未施工完毕，故导致无法验收，但基础工程已建造完毕，且未有证据显示地下结构部分存在质量问题，故若以8＃楼整体工程尚未竣工验收为由，不支付地下结构部分工程款项，显失公平，故对被告该辩称本院不予采信 | unsup | 13082.txt
其四，对于XX公司已收工程款的数额争议 | unsup | 11695.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 3184.txt
二、案涉工程已完工程的工程造价如何认定 | unsup | 1224.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | unsup | 7454.txt
如本院上述所分析认定的《补充协议二》为双方结算工程价款的依据，且该协议中已对双方的违约责任进行了约定，同时该协议还确定了“本协议内容与原合同及协议内容不一致的，以本协议内容为准”的原则，故XX公司在审理中仍按原合同和协议中约定的主张扣除的意见，与《补充协议二》中的约定不符，本院不予采信 | unsup | 12021.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项、第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十六条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下 | unsup | 10869.txt
其二、《建设工程施工合同补充协议》第9.1.3条规定，承包人应在监理人签发开工通知后340天内向发包人移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成（关键节点），应在监理人签发开工通知后390天内将5#、6#楼移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房（关键节点），应在监理人签发开工通知后480天内配合发包人备案完成（控制性节点） | unsup | 11441.txt
20111003 | unsup | 2005.txt
合同暂估总价（大写）壹亿肆仟万元（人民币）（合同价以双方确认的预算书为准）……八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任 | unsup | 9024.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条第一款、第二百七十二条、《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十七条、第十八条《中华人民共和国建筑法》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及相关法律规定，判决如下 | unsup | 6906.txt
被告金辉公司对27.28.29证据质证，认为对证据真实性有异议，过渡费应属于被告的权利和实施，原告无权作为独立的主体直接给付过渡费 | unsup | 7683.txt
一方面，该承诺书系被告作出，而现在被告又认为其承诺的违约金过高，有违诚实信用原则 | unsup | 8248.txt
不但《罚款票据》可以证明被告违约,而且被告当庭陈述 | unsup | 5600.txt
本院认为，原告对证据22提出的异议成立，证据22不具有证明效力 | unsup | 6158.txt
同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0014号]，主要载明 | unsup | 7290.txt
新建水泥承包九龙一号C区块室外进户强电管道、给水连接工程 | unsup | 6307.txt
第一，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | unsup | 11955.txt
现将上述焦点作如下认定 | unsup | 1155.txt
1、原告建工集团要求被告盈嘉公司支付工程欠款20815173.78元及自2012年12月4日起算的利息是否有事实和法律依据 | unsup | 6050.txt
四、质量与技术要求 | unsup | 9019.txt
本院认为，本案争议焦点为 | unsup | 12585.txt
三、逾期付款利息的计算 | unsup | 777.txt
-2297967.36 | unsup | 1650.txt
从主体看没太大问题 | unsup | 7766.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 | unsup | 9592.txt
综上所述，对合理部分利息损失诉请，本院予以支持，不合理部分予以驳回 | unsup | 13101.txt
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作 | unsup | 395.txt
122,962.62 | unsup | 1992.txt
对于22，鉴定单位只能依据图纸看，不可能敲开来看，图纸表明的即为150钢筋 | unsup | 664.txt
中色十二冶公司应否赔偿万特公司因工期延误造成的商铺租金、人员工资、经营损失，并支付违约金等共67696826.2元 | unsup | 3901.txt
2012年11月12日，原告黄青洲借用河南沣禾建筑安装有限公司名义与商丘市宏昌置业有限公司签订一份建设工程施工合同，合同约定 | unsup | 5105.txt
4、(5)施工界面争议(现场无法查勘内容)原告认为底层防水涂料、楼地面水泥砂浆粉刷、外墙内保温工程、顶面粉刷工程已由原告按图施工，被告表示均由被告施工 | unsup | 10290.txt
在施工过程中，按甲方（被告）的设计图纸施工 | unsup | 9775.txt
2.赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》中的恒通物流园停车区附属工程 | unsup | 10725.txt
上述合同备案时，工程内容为主体、楼地面、屋面、门、内外装饰、给排水、电气、暖通及有关预留预埋和配合 | unsup | 7091.txt
6、上海市奉贤区奉城镇人民政府关于奉城影剧院装修工程的批复、上海市建设工程报建表，旨在证明奉城镇人民政府同意被告进行装修并予以报建的事实 | unsup | 10158.txt
据此，依照《中华人民共和国民法总则》第十条规定，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下 | unsup | 2454.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第十九条、第二十一条第二款、第二十二条规定，判决如下 | unsup | 11285.txt
三、关于被告方是否要退还工程履约保证金人民币300万元及支付其他相应费用的问题 | unsup | 3088.txt
原告要求被告协同办理好梅州外贸大厦改造工程的竣工验收手续的诉讼请求，理由充分，本院予以支持 | unsup | 11712.txt
综上，针对丁蔡俊要求千田公司向其支付千田·新开元3#楼人防工程工程款及迟延付款利息的诉讼请求，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下 | unsup | 9371.txt
本案双方对建工五建公司已支付施工水电费110万元均予以认可，本院予以确认 | unsup | 8156.txt
”按上述规定，不论涉案工程是否办理竣工验收手续，如建设工程已经转移占有由发包人管理使用的，应认定工程价款结算条件已经成就，即使建设工程施工合同无效，承包人也可请求参照合同约定支付工程价款 | unsup | 12137.txt
本案争议的焦点问题一是王建军是否系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后的实际施工人 | unsup | 8795.txt
由于乙方（鲁中装备公司）原因出现工程质量问题，除承担返工及材料等费用外，按返工部位预算造价占总价款的比例向甲方（西北电缆公司）支付工程质量违约金，甲方（西北电缆公司）违约按违约金额的5‰向乙方（鲁中装备公司）支付违约金” | unsup | 11214.txt
综上，原告请求合理部分，本院予以支持 | unsup | 9258.txt
设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照 | unsup | 4013.txt
四、被告的工人在工程高峰时有200人居住在属于他们的专用生活区，人少时也有100人左右，生活区有工人食堂，食堂里有电蒸箱、电热水器等，生活区内有供工人使用的水冲厕所，被告对水冲厕所无人管理，昼夜流水不关阀门，原告多次讲过要求他们有人管理，按时关闭水龙头，他们就是不听，结果水电费用掉约6万元 | unsup | 3270.txt
查明，2014年4月16日辽宁省建设工程造价管理总站核发的《（2014）年度规费计取标准》中注明以下事项 | unsup | 5807.txt
关于2012年12月18日九龙公司与顺通公司签订《补充协议》的效力问题，本院经审查后认为，由于该份《补充协议》的内容不涉及对备案的中标合同中约定的工程价款等实质性内容进行重大变更，属于双方在履行合同中正常的合同变更行为，不违反我国法律、法规的强制性规定，应属合法有效，故本院对九龙公司反诉要求法院确认该份《补充协议》无效的请求不予支持 | unsup | 3714.txt
如上述款项有一次款按时付不清（自违约之日起，乙方有权利向人民法院提起诉讼，甲方同时付清剩余下欠的全部工程款），甲方承担所欠工程款330万元及利息，利息月利率按2%计算，利息从签工程结算单2016年2月28日起计算，并同时承担甲方在原合同违约期间造成的乙方的损失及一切费用 | unsup | 12938.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的750万元（22号楼工程款）包含涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定的保证金（三项材料费）2493649.50元（其中 | unsup | 11099.txt
“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 | unsup | 2807.txt
建设公司于2020年4月1日向本院出具《情况说明》，未对该组证据真实性提出异议，但认为基础及主体部分验收证明材料无建设单位项目负责人签字 | unsup | 8887.txt
三、潘国彬对拖欠的工程款是否享有优先受偿权 | unsup | 2538.txt
根据本院查明的事实，虽然系争工程至今未办理竣工验收合格手续，但根据繁宝公司提供的由监理单位于2013年12月18日确认的施工联系单可以反映出，相关工程已达到验收要求，并催促崎丰厂及钱国木业公司及时办理验收手续，且崎丰厂最晚已于2013年9月对工程进行了投产使用 | unsup | 739.txt
对此可依法根据双方约定及本案的客观情况可自2015年4月1日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算逾期付款利息 | unsup | 12905.txt
关于第三阶段，虽然鑫红光公司未对省建三公司的生产产值进行审核确认，但自2015年7月工程停工后，省建三公司未再进行施工 | unsup | 9673.txt
据此，大经公司所主张的工程价款应付款时间也即大经公司提起诉讼之日 | unsup | 6794.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 9991.txt
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 | unsup | 12304.txt
589619.16 | unsup | 1998.txt
“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 | unsup | 12563.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第五十二条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，判决如下 | unsup | 2777.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称建设工程施工合同司法解释）第一条规定 | unsup | 8307.txt
华宇广泰在其工程出现质量问题后，承诺由鸿丰公司暂扣维修款500000元另找他人维修 | unsup | 11415.txt
所以益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率向博源公司支付利息 | unsup | 4365.txt
（一）关于质量保修金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的《建设工程施工合同》（备案合同）、《建设工程施工合同》（非备案合同）属无效合同，且双方签订合同后也未就质量保修金问题达成新的约定 | unsup | 6025.txt
被告认为此建设工程的实际施工人应为张凯敏而非原告 | unsup | 12909.txt
2019年1月23日（以发包人下达的书面竣工通知时间为准）合同工期 | unsup | 9067.txt
原告主张被告仅施工E区块水系边上雨污水管道，E区块雨污水管道系浙江广宏建设有限公司施工完成 | unsup | 6391.txt
《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定 | unsup | 13043.txt
建设单位意见 | unsup | 7865.txt
1713741 | unsup | 2269.txt
&quot;甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算资料后60个工作日内甲乙双方互相配合完成审核工作 | unsup | 5554.txt
鉴定结果及情况说明为 | unsup | 1174.txt
证据三、《费用报销申请单》、增值税普通发票、网上银行电子回执各一张 | unsup | 8971.txt
20101224 | unsup | 1580.txt
二、本案所涉工程当事人实际履行的哪份合同，本案应依据哪份合同作为计算依据，以及据此结算具体金额如何确定，以及容福公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立 | unsup | 4660.txt
本院认为，2013年3月22日，原告东营市恒科建筑安装有限公司与被告桦林建设集团有限公司签订张郑刘安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程委托施工承包合同，被告将其承包的安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程全部转包给原告，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项 | unsup | 5135.txt
“工程竣工验收由建设单位负责组织实施 | unsup | 12232.txt
开工日期为2008年1月8日，竣工日期为2008年5月28日，合同工期总日历天数为＊＊＊天 | unsup | 12685.txt
根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，鑫红光公司应当向省建三公司支付已完部分的工程价款，逾期则应支付利息 | unsup | 9680.txt
本案中合同解除后，群洲公司移交案涉工程施工、验收资料、协助办理工程质量验收、开具税务发票既是双方合同约定的义务，也是其法定协助义务，故本院对南长城公司要求群洲公司移交工程施工、验收资料，协助办理工程质量验收，开具税务发票的诉讼请求予以支持 | unsup | 281.txt
（3）2015年9月9日的2897065.34元，原告称没有收到，但张学忠在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中 | unsup | 4768.txt
在闽中公司提交的南洋公司制作的2012年7月12日付款通知单中的电缆、配电管付款，2012年7月20日付款通知单中的出户管付款，2012年9月28日付款通知单中的电缆及室外电线付款，都是与强电工程相关，上述合同约定范围没有强电工程 | unsup | 10802.txt
978,222.64 | unsup | 2238.txt
20130915 | unsup | 2390.txt
17#楼15层以下外墙保温延期3天 | unsup | 7170.txt
从优先受偿权制度的设立意图和举证责任分配的角度考虑，为确保工程款债权的实现，保障施工企业人员工资的发放，宜认定原告方可就全部未付工程款享有优先受偿权 | unsup | 12216.txt
蒋大平执行异议的诉求被驳回的理由之一在于市五中法院及市高法院均认为安泰公司系案涉工程的合法承包人，对案涉工程质保金享有权利 | unsup | 4968.txt
现原告对2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》的效力提出异议，认为属于黑合同，其效力不应得到认定 | unsup | 1097.txt
1387339.2 | unsup | 1911.txt
故王爱香再依据与贾国岭之间的建设工程施工合同要求贾国岭支付基础工程款项，已经失去合同基础 | unsup | 3233.txt
经本院审理查明 | unsup | 10564.txt
富丽公司与卉森公司双方就“秀湖鹭岛国际社区”项目1-1期剩余工程、2-1、2-2A工程签订了两份《建设工程施工合同》及相关补充协议（以下统称“合同”） | unsup | 6954.txt
其余未付款的部分，因付款时间为竣工后两年，现付款期限刚刚届满，利息不多，故不再主张 | unsup | 330.txt
闽中公司提交的2013年2月7日福建南洋物流有限公司付款审批单中有以下内容 | unsup | 10735.txt
韦景二系涉案工程的实际施工人，根据合同相对性原则，与韦景二签订《钢管外架协议书》的主体是唐顺凤，韦景二也在涉案工程中提供了劳务，完成了合同约定的施工任务，唐顺凤应按合同约定支付劳务费给韦景二 | unsup | 9888.txt
涉案工程于2016年4月6日通过竣工验收，原告主张对涉案工程折价、拍卖、变卖所得的价款在工程款50547323.67元范围内享有优先受偿权，符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 10053.txt
日月鑫公司对鉴定结论提出异议后，鉴定单位复议后的鉴定结论为 | unsup | 11762.txt
具体开工日期应以协议为准 | unsup | 5268.txt
1303586.45 | unsup | 1575.txt
“要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力 | unsup | 1489.txt
本院认为，证据14系原件，可以证明原告支付鉴定费的事实，具有证明效力 | unsup | 6117.txt
综上所述，本院对于原告（反诉被告）长沙建工公司诉讼请求部分支持 | unsup | 1496.txt
另一方面，本案是泰诚公司主张在解除合同的情况下对其已施工完成的全部工程价款进行结算而提起的诉讼 | unsup | 9530.txt
另查明，港湾公司已于2016年12月7日以其不能清偿到期债务，资不抵债，且明显缺乏清偿能力为由，向本院申请破产重整 | unsup | 4221.txt
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，双方合同约定“进度款自竣工当日起计算时间30天内付总款的60%，自竣工当日计算满一年时付至总款的97%，剩余3%作为质保金，按国家有关规定执行” | unsup | 4166.txt
为此，钱国木业公司提供照片可以显示实际是消防管加阀门，而并非消防栓 | unsup | 609.txt
”的规定，其辩称在本案建设工程施工合同关系中系代表中跃公司实施职务行为，并非建设工程施工合同的当事人，而中跃公司作为能够独立承担民事责任的企业法人，其实施的民事行为与蔡鲸没有直接利害关系，因此，蔡鲸并非本案适格的反诉原告，本院将另行裁定 | unsup | 12808.txt
3、关于湖南六建公司与李波个人签订《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》责任主体及法律关系认定问题 | unsup | 8324.txt
14.2012年5月10日，闽中公司与赵朝平签订《工程项目施工内部承包合同》，约定 | unsup | 10642.txt
工程名称为恒通物流园停车区综合楼 | unsup | 10569.txt
关于原告主张工程价款优先权的诉求，本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | unsup | 3651.txt
所以原告主张的变更价款810000元于法有据，本院予以支持 | unsup | 4254.txt
涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11479.txt
飞翔公司迟迟办理不下来开工许可证，给鼎晟公司造成巨额损失 | unsup | 5599.txt
5、验收合格支付总价20% | unsup | 4638.txt
的解释》第九十条的规定 | unsup | 12399.txt
专用条款26，双方约定的工程款（进度款）的支付方式 | unsup | 8072.txt
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下 | unsup | 1401.txt
……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日，及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 6584.txt
被告金辉公司质证，2008年7月4日签订的委托代建协议，2008年8月1日又签订补充协议，2008年12月16日又签订了一份协议，三份协议都围绕5＃、6＃楼，协议主体不适格，原告独立开发5＃、6＃楼，无权委托代建 | unsup | 7610.txt
“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 4821.txt
上述房屋的购房款抵付工程款涉及到建设工程施工合同和房屋买卖合同共计四方当事人的利益，其中房屋的买卖双方均为案外人 | unsup | 12152.txt
且2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）约定的施工范围与2014年5月27日签订的《建设工程施工合同》（备案合同）不同，非备案合同约定的是施工图内的土建工程、装修工程、室内水电安装、防雷工程等与其实际施工情况一致，备案合同约定的范围为详见工程量清单，但广西廉凯公司未能提交备案合同的工程量清单 | unsup | 5996.txt
鉴于原、被告对对方在鉴定过程中所提供的各自单方制作的材料定价表不予认可，亦不能达成一致意见，鉴定机构按同时期类似工程并结合现场实际进行市场采价确定材料定价，并无不妥，本院尊重鉴定机构所作的鉴定意见 | unsup | 3634.txt
14、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第95项、编号为“5-3-1”的“金属构件”的单价有异议，商务标中没有单价，故单价应当按照2000定额计算 | unsup | 621.txt
以未付工程款7840万元（6775万元＋1065万元）为基数，从2014年1月26日计算至2014年2月27日 | unsup | 3746.txt
同时，《建设工程施工合同》专用条款中约定合同总价的5%作为质保金待质保期一年以后无质量问题15日内一次性无息付清 | unsup | 4843.txt
”要求被告在规定期限内提交《监理日志》和后续施工合同书等施工资料，被告在规定期限内未提交《监理日志》（只由监理公司作出说明《监理日志》遗失）和后续施工的合同书，应承担举证不能的后果 | unsup | 1188.txt
永泰建筑公司认为，根据《协议书》第三条第4项约定，协议签订后，智发酒业公司应当向永泰建筑公司支付800000元委托其组织智发研发大楼室外给排水管线、道路硬化项目施工，现智发酒业公司仅支付了550000元，尚有250000元未支付，故智发酒业公司应当承担支付剩余工程款250000元的义务 | unsup | 840.txt
因此，对宇元置业公司要求两原告支付延期竣工验收违约金1775000元的诉讼请求应不予支持 | unsup | 12223.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 9141.txt
（三）关于被告与原告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》应否解除 | unsup | 4530.txt
其二，招标投标法主要调整建设工程施工合同缔约过程，但针对已完工程价款的数额、支付期限及违约责任的约定，显然已经超出了招标投标法的调整范围 | unsup | 8226.txt
E区块雨污水管道部分工程量清单报价单合计工程款为1029253元，而原告经理签字确认的工程项目节点进度确认单载明的E区雨污水管道合同工程量为1400000元，明显高于工程量清单报价，存在不合理之处 | unsup | 6114.txt
二、本案防水工程量及工程造价问题 | unsup | 9279.txt
被告大庆安装集团公司作为被告大庆安装集团苏州分公司的总公司，依法应对分公司的债务承担补充清偿责任 | unsup | 7490.txt
本案中，明鑫公司与国安公司签订《建设工程施工合同》，将明鑫亿万国际花园4#、5#、7#、8#楼工程承包给国安公司 | unsup | 8802.txt
本院认为 | unsup | 12894.txt
“停工损失费用的计算 | unsup | 9544.txt
丁蔡俊所主张的利息是否有法律依据 | unsup | 9359.txt
而该合同第15条写明了“如果被告不负责不作为，则由委托代理人何锦文承担违约责任，一切事情由何锦文处理解决”由此，即便该合同有效的情况下，而何锦文在该合同上已经签字，一旦该合同对原告形成了债权，该条款的约定视为债务的转移，且债务的转移已经过原告的同意，故即便该合同有效也应向何锦文主张权利，与被告无关 | unsup | 3384.txt
原告作为实际施工人，完成了合同约定的施工义务，涉案工程经竣工验收合格，故对其要求被告华强公司支付工程款的诉请予以支持 | unsup | 8163.txt
”本案双方签订的施工合同及补充协议已约定解除，承包方新东阳公司移交档案资料是双方约定义务，其应向日月鑫公司移交全部案涉工程档案资料 | unsup | 11983.txt
查明，原告鼎晟公司在2015年工程结算书中遗漏部分工程，在诉讼中原告向法庭提交2015年结算遗漏项目结算书，工程造价为160799.40元 | unsup | 5816.txt
根据《中华人民共和国合同法》第25条的规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式，承诺生效时合同成立 | unsup | 5076.txt
而建设公司支付97975807.31元（含2019年10月份支付的农民工工资300万元）和1345932元的支付流程都是从置业公司支付给建设公司再支付给程振国，而这笔180万元是程振国借建设公司账户自己支付的农民工工资，属于垫资款，不属于建设公司支付的工程款，并提供了相关对该账户转款的凭证佐证该笔180万元的资金来源 | unsup | 8960.txt
根据《建设工程施工合同补充协议》第2.5条“工程进度款支付”，华宇广泰施工的7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和地下车库在移交全部工程竣工资料、五大责任主体竣工验收合格后，鸿丰公司应向华宇广泰付至总工程款的85%，即56208696.52元 | unsup | 11448.txt
因此，集中商业的工期为742日，应于2015年4月21日竣工 | unsup | 6719.txt
一标段合同约定工期为311天，二标段合同约定工期为460天 | unsup | 6509.txt
原告称该上述款项一部分支付给第三人缪泽荣、梅端华，一部分通过劳动监察部门指定支付民工工资，还有一部分为被告要求原告支付给材料供应商 | unsup | 1261.txt
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括 | unsup | 5573.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任” | unsup | 2716.txt
20110318 | unsup | 1687.txt
在审理过程中原告放弃对所争议的工程量价款535423.94元在本案中主张权利，是其对自己民事权利的实际处分，符合法律规定的，对此本院予以确认，同时根据原被告双方及案外人胡跃东之间所签订的债权转让及债务抵销协议中所涉及的647800.00元工程款亦应从原告应得的工程款中扣除 | unsup | 12898.txt
关于责任主体问题 | unsup | 9295.txt
因《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中，双方在付款方式及违约处罚条款中，并没有约定未按期支付工程款应当支付利息，但在《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息，而该补充合同书签订于2012年11月5日，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定支付工程款利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的 | unsup | 2444.txt
2011年12月15日，天泽公司与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》，与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均属无效合同 | unsup | 11504.txt
且在合同履行过程中，也发生工程变更的情形 | unsup | 4158.txt
三是王建军是否可以对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程主张建设工程优先受偿权 | unsup | 8797.txt
此外，该自称名为周开祥的人所提交的相关资料中还存在委托书无刘宗深本人签名、证明中相关内容明显错误等瑕疵 | unsup | 5171.txt
上述情况属实本公司同意返还2899867元 | unsup | 10678.txt
另外，按照施工合同约定，益宁公司应在竣工验收后进行竣工结算，并在结算后支付工程款，博源公司于2015年6月4日向益宁公司提交结算资料，益宁公司签收后仅对基础和护臂工程进行结算，其余土建工程未予结算 | unsup | 4470.txt
（7）个人所得税0.5% | unsup | 10689.txt
因威达公司土建资质不符合工程需要，故威达公司与宝塔公司签订的三份《建设工程施工合同》属于部分有效的合同，但威达公司已对涉案工程进行了施工，其有权要求宝塔公司支付工程价款，且宝塔公司在《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议中亦对已完工程量及已付款进行了确认，故宝塔公司应当向原告威达公司支付欠付工程款5318400.5元 | unsup | 3119.txt
原告提交的收条可以证实其向瑞信公司永宁分公司缴纳涉案八栋楼农民工保证金160万元，现涉案工程已竣工验收合格，瑞信公司永宁分公司应向二原告退还工程保证金160万元 | unsup | 4811.txt
原告已经递交，因被告原因不合格退回，责任应由被告承担 | unsup | 5663.txt
原国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条第五项、第七条规定，商品住宅，包括经济适用住房，是关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，施工单项合同估算价在2000000元人民币以上的，必须进行招标 | unsup | 12097.txt
本院认为，原告提交的两份重庆市公安局物证鉴定中心鉴定文书，仅能证明在重庆市南川区住房和城乡建设委员会备案的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》上的三处“重庆澄江建设（集团）有限公司”的印章、三处“张华荣”签名以及三处“明兴国”的签名与用于鉴定的样本不一致，但因原告并未举证证明上述印章以及签名均系伪造，故，本院对原告提出的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》上“重庆澄江建设（集团）有限公司”的印章以及“张华荣”、“明兴国”签名均系伪造的主张不予采信，同时依法认定在重庆市南川区住房和城乡建设委员会备案的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》系原告与被告于2014年6月26日签订 | unsup | 11287.txt
原告以其提起的确权和给付之诉正在审理之中为由要求本案中止审理，于法无据，依法不予支持 | unsup | 4572.txt
在随后闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》、《建筑工程施工安全合同》中约定建筑面积13334平方米、工程预算造价17107522元 | unsup | 10790.txt
本院认为 | unsup | 789.txt
1、即日起停止一切广丰建设相关合同工作内容，清退所有施工人员与设备，并与广丰建设签署解除合同的协议 | unsup | 6353.txt
原告质证意见 | unsup | 5486.txt
其后的10份进度款审批表均是依据2013年3月22日的《高鑫国际广场项目付款补充协议》的约定按月进度审批，自2013年3月1日至2013年12月25日，应支付的工程进度款合计为2378万元，共计应支付的涉案工程进度款为4938万元 | unsup | 6770.txt
12.2012年3月27日，将乐县城乡规划建设局向时空公司颁发编号为350428201203270101号《建筑工程施工许可证》，载明 | unsup | 10635.txt
2014年11月22日起为5.6% | unsup | 8617.txt
根据甲方提供的施工图按946元/平方米包干（含税金、保险等一切费用），图纸如有变更，按甲方签证结算 | unsup | 10585.txt
而孙柏成与原告签署的工程承包合同、情况说明、工程结算单、车辆抵偿工程款协议书足以说明，孙柏成与原告就7号楼外墙保温工程形成了事实上的分包合同关系，故孙柏成应当承担工程款直接给付责任 | unsup | 12066.txt
”这表明，涉案工程前期由杨建飞进行施工，但潘国彬已经给杨建飞进行了结算，其余工程均为潘国彬施工 | unsup | 2576.txt
其七，从双方当事人利益状态看，发包人陷于迟延并就已经迟延的工程款承诺支付期限和违约责任的情况下，认定该承诺书有效并使违约方承担相应的违约责任，不仅是对不当得利之债守约方损失的填补，而且有利于实现当事人的利益平衡，同时也是诚实信用原则的体现 | unsup | 8237.txt
6、粉煤灰材料费2387.00元（争议项） | unsup | 10487.txt
2013年10月8日，华宇广泰与鸿丰公司签订鸿丰玫瑰城项目二期《建设工程施工合同》及《鸿丰.玫瑰城项目二期建设工程施工合同补充协议》，约定 | unsup | 11405.txt
二、驳回原告福建省惠东建筑工程有限公司要求被告王子宏对上述判项一的债务承担连带清偿责任的诉讼请求 | unsup | 12422.txt
认为虽然验收资料中相应的工程已经通过竣工验收，但按照合同被告应当施工的内容并没有全部在验收范围内，因此该验收报告不能证明被告应按合同施工的内容已全部通过验收，通过验收并不能证明工程不存在质量问题 | unsup | 6152.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”之规定，因涉案工程在事后经鉴定机构确认主体结构存在质量问题，故原告提出涉案工程应当视为合格的意见，与客观事实明显相悖，本院不予支持 | unsup | 153.txt
4、土方专业总承包配合费637961.61元 | unsup | 3931.txt
“利息应从应付工程价款之日计付 | unsup | 1108.txt
而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果 | unsup | 7489.txt
本案中，两原告的工程价款优先受偿权不能因建设工程施工合同无效而不予保护 | unsup | 12204.txt
本院认为结合证人朱某某的证言，及原、被告对证人证言的质证意见，就被告的主张已达到高度可能性，故确认130,000元属被告已付工程款 | unsup | 10314.txt
对于被告是否尚欠原告工程款的问题，主要是如何认定被告已付工程款的数额 | unsup | 6527.txt
3-32#楼塔机拆除延期7天 | unsup | 7193.txt
原告陈述其于2014年8月11日与被告胡登祥签订《西流河酒店项目工程施工协议》后便于当月开始施工，但《建设工程施工合同》约定案涉工程开工日期为2015年6月16日 | unsup | 9220.txt
本院认为，建筑工程施工合同应依照合同法及相关法律规定签订 | unsup | 12660.txt
（其中接负一层暖气管道0.4万元、阳光雨篷1.8万元、清理被告所剩建筑垃圾0.2万元、负一层地面返工重做20万元，负一至十二层管道井浇注8万元，全楼灯线整改0.2万元、楼梯踏步台阶返工重做12.172万元，整个大楼竣工验收前彻底打扫卫生费3万元 | unsup | 3570.txt
辩护人提出的应对被告人齐志尚从轻处罚的其它辩护意见，与事实相符，予以采纳 | unsup | 10384.txt
涉案的1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》第四条工程款支付方式约定 | unsup | 11064.txt
5、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第16项、编号为4-8-3的“车间天沟真石漆”7,772元，相关款项已由钱国木业公司向第三方支付了，不属于繁宝公司的施工范围，故相关款项应当予以扣除 | unsup | 599.txt
但被告在未停工的情况下未能如期保质完成双方合同约定的全部劳务分包工作，故应承担原告冠华公司因此支出的费用 | unsup | 3540.txt
参照邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司应在工程竣工验收合格时支付至工程总造价的65%，双方结算完毕后四个月内付至工程总造价的95%，故按照邓文年提交竣工决算资料的时间即2013年5月28日来计算，双方应当在这一时间结算完毕并且石门城建房产公司应在2013年9月28日前将工程款支付至工程总造价的95% | unsup | 4897.txt
本院认为，欠付工程款利息应自竣工验收之日，即2016年4月6日起计算为宜 | unsup | 10051.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付检测费16000元，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | unsup | 11080.txt
(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容 | unsup | 5709.txt
故对该组证据与本案的关联性不予确认 | unsup | 8846.txt
综上，案涉工程款应以2012年10月8日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》作为结算依据 | unsup | 3793.txt
繁宝公司表示，其收到相关施工通知单后进行了修复，修复完成后经监理确认符合验收要求 | unsup | 538.txt
对原告提供的证据六，该证据系照片，原告并未提供证据证明照片的拍摄时间，仅凭照片并不能证明照片中记录的工程由原告完成，该照片对原告主张的事实不具有证明力 | unsup | 2666.txt
五、其他需要说明的问题 | unsup | 12238.txt
（二）关于涉案合同约定施工范围的认定问题 | unsup | 10722.txt
工程名称恒通物流园停车区综合楼，工程地点恒通物流园停车区，工程内容施工总承包，工程面积13334平方米 | unsup | 10626.txt
总工程款的5%作为工程质量保修金，两年保修期满后应予以退还，即截至2015年1月1日被告应支付的工程款为6371663元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款2983663元，此部分工程款应从2015年1月1日起计算利息 | unsup | 8.txt
发包人审批竣工付款申请单的期限 | unsup | 7063.txt
钱国木业公司表示，其向繁宝公司及监理单位发出后，繁宝公司及监理单位均已收到，但拒签 | unsup | 566.txt
对证据二十、二十一质证意见同证据十九质证意见 | unsup | 3420.txt
1、根据合同相对性原理，合同的权利义务应当由当事人承担 | unsup | 2553.txt
根据中煤正辰公司在2010年12月21日向远东诚信公司出具的收条中已经明确收到22905864.96元，并注明 | unsup | 2988.txt
中标人名称为福建省三明市闽中工程建设有限公司 | unsup | 10614.txt
被告质证意见 | unsup | 5258.txt
在法院向程振国释明后，程振国补充提交了涉案工程工程质量验收综合表、单体工程主体验收条件报审表、主体部分工程评估报告、回弹法检测混凝土抗压报告、部分工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）质量验收记录 | unsup | 9171.txt
综合以上足以认定2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》、2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》、2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围是相同的，即施工范围为恒通物流园停车区综合楼工程 | unsup | 10794.txt
现原告请求被告支付迟延付款的利息损失无事实依据，理由不充分 | unsup | 4271.txt
超过一个月的，违约金每月按应付款的3%计算，且承包人有权停工并要求发包人支付停工期间的所有损失 | unsup | 11787.txt
3、本案诉讼费、保全费由被告大庆安装集团苏州分公司承担 | unsup | 7371.txt
为平衡双方当事人的利益关系，防止承包人处于不利地位，确保施工人员工资发放，对无效建设工程施工合同承包人工程价款的优先受偿权也应予以保护 | unsup | 12203.txt
审理中，钱国木业公司表示，其没有收到过该份联系单，其中所附的25项问题并不完全是钱国木业公司提出的相关问题 | unsup | 541.txt
3458985 | unsup | 2365.txt
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 | unsup | 8035.txt
6、工程保修金按规定执行 | unsup | 5847.txt
2013年3月19日，原告唐山冠华制冷设备有限公司与被告唐山川凯劳务服务有限公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》，约定由被告承担河北联合大学8号宿办楼建筑工程的施工任务，开工时间为2013年4月1日，竣工时间为2013年9月27日，合同价款共计535.5万元 | unsup | 3501.txt
另，被告华创阳安公司给付工程款是其合同义务，反之，原告建业公司配合被告完成工程档案备案、竣工验收备案、交付编制竣工验收资料等手续亦是其合同义务 | unsup | 9474.txt
2、原告于2008年5月30日前做好职工宿舍工程的备案验收准备工作，并报甲方认可 | unsup | 9267.txt
因此，博源公司工程价款优先受偿权的行使期限为自2016年7月26日起六个月 | unsup | 4468.txt
“工程量调整按设计变更联系单和现场工程签证单按实调整 | unsup | 12836.txt
本院认为，本案各方对于订单号计算工程量没有异议，争议的是订单号价格是否应当再加税金 | unsup | 7548.txt
说明签章的问题:这份证据监理部门出具是严谨的有监理公司公章还有监理工程部公章且有该公司总工程师作为负责人的签字，这份证据也是吕其波作为制作人和负责人有资格进行签字 | unsup | 5407.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十六条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下 | unsup | 8690.txt
依照《中华人民共和国合同法》第九十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十一条、第二十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下 | unsup | 7943.txt
5893572.129 | unsup | 2399.txt
1015417.4 | unsup | 2253.txt
两份合同约定的工期相比缩短了150天 | unsup | 1487.txt
综上所述，同源公司的诉讼请求部分有理，本院部分予以支持 | unsup | 9867.txt
（三）关于原告要求被告支付工程变更增加的价款是否应予支持的问题 | unsup | 4250.txt
合同金额为 | unsup | 6302.txt
《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 | unsup | 5707.txt
供暖工程达不到双星公司的要求，双星就不能接入供暖管线，就本工程位置及兴城的实际情况，没有其他合法单位可以给本工程供暖 | unsup | 5752.txt
因此，对被告在使用涉案工程后又以部分工程质量不符合约定为由主张权利的抗辩，不予采纳 | unsup | 7908.txt
根据《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》中，列明了应由被告返工整改的暖气管道、阳光雨篷、垃圾清理、负一层地面、负一层到十二层管道井浇注、灯线、楼梯踏步台阶等需整改的问题，应由何锦文带领人员完成 | unsup | 3555.txt
在存在挂靠施工的情形中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定 | unsup | 4921.txt
合同价款金额17107522元 | unsup | 10624.txt
此后，2009年1月11日、1月15日、5月13日、5月19日，广丰建设向新建水泥支付工程款5000000元、3500000元、1000000元、3740000元，合计13240000元 | unsup | 6332.txt
鉴于博源公司没有提供实际损失的证据，合同约定的违约金经折算合年利率36.5%及博源公司主张的违约金为年利率24%，与利息之合超过年利率24%，明显过高，本院应酌情调整 | unsup | 4393.txt
本院认为，原、被告就涉案工程即中地.镜水湾小区开发项目的建设签订《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》的事实清楚，并对双方的权利义务作出约定 | unsup | 3598.txt
&quot;在报告书的工程简要内容和合同约定完成情况一栏中明确写明 | unsup | 5196.txt
另查明，原告联建公司依据其提供的补充证据主张本案工程已完工部分的造价为137781625元，并于2014年8月28日向本院申请变更诉讼请求，请求变更原诉讼请求第2项为 | unsup | 9412.txt
27、2015年7月24日施工日志 | unsup | 5393.txt
关于万合城公司反诉要求判令二轻公司赔偿停工损失5008.1211万元的诉讼请求，因停工系万合城公司未及时支付二轻公司工程款造成的，故对其此项诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 12714.txt
就本案而言，案涉工程并未完工，且已经无法继续履行，鑫红光要求扣留一定质量保证金缺乏法律依据，也与质量保证金的性质不吻合，故本院不予支持 | unsup | 9657.txt
1、2014年6月，钱国木业公司向施工单位繁宝公司及监理单位上海银同监理有限公司发出的未建设工程告知单，主要内容为，事由 | unsup | 563.txt
80,015.86 | unsup | 2046.txt
但剩余工程款的金额本院根据查明的事实，确认为4,002,354元-3,027,764=974,590元 | unsup | 10317.txt
4.关于九洲公司是否如期足额支付了工程款，有没有违约、应否支付9340000元违约金的问题的问题 | unsup | 122.txt
5601702.129 | unsup | 2407.txt
但外委工程直到2015年10月才完工 | unsup | 5388.txt
对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任”、第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”之规定，判决如下 | unsup | 3566.txt
在合同签订后开工前支付合同总造价的10%计365,000元，基础完成支付总造价的10%计365,000元，结构全部完成支付总造价20%计730,000元，粉刷完成后支付总造价的10%计365,000元，其余2013年春节前付10%计365,000元，35%一年内付清 | unsup | 10190.txt
以报价时施工图为依据工程量清单内所列子项目的工程量，此范围内工程量清单增减均不予调整，此合同价款为结算依据，不作调整，不在进行审计 | unsup | 6258.txt
经法庭审理，确认如下事实 | unsup | 5765.txt
3、关于发票的开具问题，张建国参与河北联大宿办楼是从2013年12月开始，但发票开具的时间均到了2014年1月中旬后，按证人陈述的时间是合同订立后几天就开具了发票，其合同订立的时间与所有发票开具的时间均不相符 | unsup | 3325.txt
证据三、工程概况牌，证明建设单位为河北联大，施工单位为石家庄一建建设集团有限公司，监理单位为石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位将工程非法转包给原告 | unsup | 3351.txt
施工企业与我没有关系，我是受郑总的委托，问为什么施工顺延，据我们了解，门窗没有进来，我们没有办法施工 | unsup | 5306.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | unsup | 174.txt
原告亦无证据证明，该自称名为周开祥的人收取原告100000.00元款项后又将该款项交付被告 | unsup | 5172.txt
原、被告签订的建设工程施工合同已不具备继续履行的条件，故原告缴纳的履约保证金应当由被告返还，原告要求被告双倍返还于法无据，故本院酌情认定被告应返还原告履约保证金2000000元 | unsup | 782.txt
不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任 | unsup | 5591.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | unsup | 3144.txt
广丰建设保证于2009年5月27日前支付新建水泥D区块供电设备进场工程款1030000整，于D区块沥青砼面层完成后7天内支付工程款1267000元整，于D区块供电部分验收合格后支付工程款510000元整 | unsup | 6341.txt
按理说，场地的三通一平是符合常规的 | unsup | 669.txt
13045244.45 | unsup | 2263.txt
被告对积水的水泥地面加厚10公分，排水口仍然普遍高于室内地面，地面不平，地面积水问题没有得到补救和缓解 | unsup | 875.txt
本案中的涉案工程建筑面积为7216.16㎡，按照单价为1288元／㎡，故原告应得到工程款总额为9294414.08元，本案中原告已经收到工程款6864214元，仍下欠2430200.08元，提取给第三人1%的管理费用后应为2405898.08元，故被告仍应支付给原告工程款2405898.08元 | unsup | 11305.txt
该工程2012年7月25日开工，2013年6月10日竣工 | unsup | 8806.txt
六、被告因拖延支付工程款，应依法向原告支付相应利息 | unsup | 5633.txt
对发票质证意见同上 | unsup | 3408.txt
被告质证意见 | unsup | 5238.txt
综上所述，依据《中华人民共和国招投标法》第五十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条之规定，判决如下 | unsup | 1396.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称该协议没有实际履行，协议第4条虽约定施工工期2011年6月10日-2011年11月15日，但没有如期开工，工程是2012年8月竣工的 | unsup | 957.txt
四、已付工程款金额 | unsup | 1152.txt
工程名称恒通物流园停车区综合楼，工程面积13334平方米 | unsup | 10621.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司，住所地上海市奉贤区 | unsup | 10117.txt
而同时该合同的补充协议里面也约定了用水用电由发包人即原告统一安排，由此被告应不予承担，综上对于工期的延误由于在2013年8月2日唐山市建设工程质量监督检测站发出了暂停施工通知，且至今没有复工通知，即便双方劳务合同有效的情况下，被告的工期应无限期顺延，由此被告不承担违约金问题和延期问题，故原告诉请均不成立，请依法驳回 | unsup | 3286.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | unsup | 12400.txt
1、关于室外回填2:8灰土与素土差额问题，图纸设计为2:8灰土，但没有标明宽度，该部分为隐蔽工程现场无法核实 | unsup | 8718.txt
根据劳动法的规定，闽中公司对派遣的施工管理人员应支付劳动报酬 | unsup | 10825.txt
故被告金孚公司的该项申请，本院不予准许 | unsup | 5072.txt
一层窗护栏 | unsup | 7820.txt
暂算至2017年12月6日，被告智祥公司应向原告二建公司支付质保金利息为1,101,539.6元（5,737,185.39×6.4%×3=1,101,539.6） | unsup | 11654.txt
海安劳务公司要求双楼建设公司给付工程款22277240.62元及利息的请求能否成立 | unsup | 12586.txt
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”之规定，本院考虑到同辉公司在前期施工过程中存在中途停工，恢复施工后又未按约完工，现双方达成了继续履行的和解协议，金地公司对案涉工程的投资情况、以及金地公司在起诉时已经主动降低了违约金的请求金额等综合因素，酌情确定同辉公司应承担的工期违约金为4000万元 | unsup | 3242.txt
对于挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同，也应为无效合同 | unsup | 12253.txt
本案中，九龙公司再以双方签订的《补充协议》无效不得作为双方之间的结算依据为由，要求确认仅以双方签订的四份中标备案的《建设工程施工合同》作为涉案工程价款的结算依据，以及要求据此重新审核工程造价的主张不能成立，本院对此不予采纳 | unsup | 3718.txt
”第十八条规定 | unsup | 12643.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 6583.txt
(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 | unsup | 388.txt
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 | unsup | 270.txt
但该规定的适用前提条件是债权人为实际施工人，即实际施工人与转包人、违法分包人之间存在着非法转包、违法分包等无效的合同关系，而本案四原告所主张的债权系基于人工费产生的债权，并不适用该司法解释第二十六条的规定，四原告未再提出要求华鼎公司及西诚公司承担连带责任的相关法律或事实依据，因此本院对四原告的该部分诉讼请求不予支持 | unsup | 2717.txt
12727065.08 | unsup | 2162.txt
2018/4/27 | unsup | 11938.txt
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | unsup | 7904.txt
2011年3月10日被告与第三人所签订的合同，因本案工程是在中标人没有确定的情况下，已由原告先行对涉案工程进行施工，该行为违反了国家的禁止性法律规定，该中标行为无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | unsup | 11298.txt
双方2008年3月29日签订的《协议书》中明确约定了尾款支付的条件，概括起来包括 | unsup | 9265.txt
第二，来宝公司在其承建的工程范围内是否享有优先受偿权 | unsup | 12959.txt
对该“预（决）算书”，被告认为系施工方单独制作、不予认可 | unsup | 4538.txt
至于各方当事人存在争议的基于中标合同签订的补充合同一、二、三、四关于综合费率12%约定，能否作为原、被告结算工程价款的依据，因涉及被告与第三人缪泽荣之间法律关系认定，将在下文中予以阐明 | unsup | 1257.txt
原告为没有资质的华宇城项目实际组织施工人，其借用有资质的被告建安公司的名义与被告丽贤公司签订《建设工程施工合同》，将华宇城项目全部主体工程分包给第三人向其波并与第三人签订《建筑工程劳务分包合同》 | unsup | 3078.txt
四方对工程存在问题已达成一致处理意见，应视为工程已经预验合格，符合双方约定的达到回迁楼入户标准，不能视为被告违约 | unsup | 7627.txt
据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 | unsup | 11486.txt
原告方主张是案外人装修时使用了其机械设备而应支付的配套费，系由宇元置业公司代付，不应算作工程款 | unsup | 12164.txt
9233718.62 | unsup | 1982.txt
截止该协议签订之日，精王公司已支付来宝公司工程款19958656.6元，尚欠来宝公司工程款30980806元未付 | unsup | 12961.txt
双楼建设公司以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11469.txt
原告对证据三十六的真实性无异议，本院予以确认，可以据此认定原告曾于2010年9月向义乌法院起诉吕泽法、金鹏驰、施益花等人的事实 | unsup | 6458.txt
工程内容为主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础 | unsup | 2469.txt
方正建筑公司未按约定给付工程款，杨继会要求方正建筑公司给付工程款利息的请求，也符合双方约定和法律规定 | unsup | 849.txt
原告作为实际施工人完成了施工，涉案工程亦经竣工验收合格，故对其涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权的诉请予以支持 | unsup | 8187.txt
对于原告要求从2014年11月30日开始支付超付工程款的利息，因起诉之前未有约定，故利息应当从起诉之日起计算 | unsup | 10111.txt
合同对工期延误范围作了约定，富丽公司的延误不符合约定情形 | unsup | 7034.txt
首先，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条“与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | unsup | 11275.txt
总工期180天（工期以初验整改完成后，经有关部门验收合格后为准） | unsup | 10630.txt
案涉工程施工前，工程项目技术部门制作了《帝景御园居住小区建设工程施工组织设计专项施工方案》，该施工方案经报监理公司同意实施 | unsup | 3779.txt
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第二十六条之规定，判决如下 | unsup | 7580.txt
由于争议事项属于合同约定的由义银公司承包范围，文峰公司又未能提交就争议事项经签证后未施工的签证单，因此，上述争议事项应计入工程总造价 | unsup | 6651.txt
本院认为，根据双方当事人的诉讼请求、答辩意见以及证据交换的情况，在征求当事人意见的基础上，确定本案争议焦点是 | unsup | 259.txt
其四，被告在承诺书中称按照银行同期贷款双倍利率计算“违约金和经济损失”，原告主张按照该方式计算被告应承担的违约责任，被告则提出违约金过高的抗辩 | unsup | 8246.txt
&quot;发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可 | unsup | 5545.txt
2.关于涉案工程量及已完工工程量问题 | unsup | 107.txt
18栋已付款 | unsup | 1883.txt
秀湖鹭岛1-1剩余部分总承包工程，工程规模 | unsup | 7088.txt
6、结算完毕支付总价25% | unsup | 4639.txt
证据主要为工作联系单、设计修改单、指令函、回复单、指令函、报审表等等 | unsup | 7030.txt
证据二十一、冠华公司与张建国2013年12月10日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶防滑沟工程，原告替被告支出劳务费3万元 | unsup | 3313.txt
2905635.85 | unsup | 1593.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 11311.txt
对双方因工程款等事宜产生纠纷并于2019年7月3日程振国就涉案工程停工的事实予以确认 | unsup | 8922.txt
鉴定报告不能作为认定案件事实的依据 | unsup | 6180.txt
2、《建设工程施工协议书》4.4（2）条款约定 | unsup | 5553.txt
综上所述所，喀什东方汇科公司未按约定向喀什华厦公司支付工程进度款，构成违约，是本案的违约方，应当按喀什华厦公司同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | unsup | 11142.txt
涉案《湖北省建设工程施工合同》及相关内部承包协议因违反法律、行政法规的强制性规定而认定为无效，向武龙、刘吉安成为无效合同的承包人 | unsup | 8333.txt
现双方达成以下还款方式，2016年1月29日给付20万元，2016年2月28日给付20万元，2016年5月15日给付40万元，2016年8月15日给付60万元，2016年12月15日给付100万元，剩余130万元于2017年8月15日付清 | unsup | 12937.txt
2016年5月5日，大经公司向法院提起本案诉讼，要求鑫马公司支付工程款及利息、赔偿损失，同时主张工程价款优先受偿权 | unsup | 6793.txt
又因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条，“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”之规定，故对原告要求所涉工程价款应按司法鉴定报告确定的项目进行结算的诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 12676.txt
综上，原告与被告亚太公司签订的建设施工合同违反法律法规禁止性规定，应属无效 | unsup | 5962.txt
被告xx公司认为双方签订的《补充协议》、《补充协议（二）》对双方不具有约束力，故原告xx公司依据不具约束力的协议要求被告xx公司承担违约责任，无合同依据，首先，原告xx公司、被告xx公司签订的《补充协议（二）》第三条 | unsup | 2413.txt
按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人要求参照无效合同支付工程价款的，予以支持 | unsup | 11626.txt
至庭审结束，已满两年保修期，但防水保修期未满，故被告应支付至工程总价款99%，即7203806.64元，扣除被告已支付的6457752元，尚应支付746054.64元 | unsup | 13095.txt
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目 | unsup | 5983.txt
根据现有证据可以认定，指挥部工程确系原告二建公司施工承建 | unsup | 11634.txt
2016年10月13日，原告与二被告签订和解协议，约定 | unsup | 8601.txt
故本院对被告以上辩称意见不予采信，涉案工程质量不合格应由被告承担责任 | unsup | 11395.txt
原告依其与被告张晓安签订的工程合同主张权利，因该工程合同中并无甲方即被告张晓安的签字确认，该合同依法不能成立，但原告作为实际施工人就被告陕西常盛房地产开发有限公司与被告榆林市榆能电力有限公司签订的建设工程施工合同中榆林市高新区公园时光项目10KV变配电电气安装工程项目进行施工，被告应当按照原告的实际施工量进行结算 | unsup | 8280.txt
东侧地下空间利用工程造价11941816.71元，已支付6837500元 | unsup | 6662.txt
因此，被告叶道强、蒋怀安属自然人，无相应的施工资质证书，无权承揽建筑工程，涉案建设工程施工合同及补充协议书违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”的规定，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 12044.txt
天健海南分公司于2016年10月30日出具《结算造价咨询意见书》，海协公司于2017年3月8日向本院起诉，并未超过上述法律规定的一年除斥期间 | unsup | 2803.txt
其中2013年6月20日签订的建设工程施工合同经过备案，而6月28日签订的建设工程施工合同中对履约保证金、价款结算及承包范围均作出调整 | unsup | 771.txt
四、关于利息计算的问题，因上述合同无效，涉案欠款利息的计算应按相关法律规定执行 | unsup | 11647.txt
原告委派项惠国为工程施工负责人，被告委派洪祖军为工地代表 | unsup | 10191.txt
根据该份协议书的约定，涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程已完工工程造价94629858.65元，加上双方已结算确认的涉案基坑支护工程总造价1466339.7元、桩基工程总造价6869372元、A、B塔楼负二层已完回填土工程造价149000元，涉案高鑫广场工程已完工工程总造价为104455570.35元 | unsup | 6797.txt
文峰公司对其分包工程的事实不持异议，因此，义银公司作为总承包方，有权就文峰公司分包的工程主张总承包服务费 | unsup | 6636.txt
合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力 | unsup | 4154.txt
繁宝公司退场后，没有再进场，只是做了一些范围内的小修补 | unsup | 549.txt
《强大卵石置换基础处理施工合同》签订时间为2011年10月31日，是在2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》以前签订的 | unsup | 10726.txt
该购房款是否抵扣本案工程款，从收款收据上无法反映，宇元置业公司也没有提供其他证据予以证明，其相应的诉讼主张应不予采纳 | unsup | 12161.txt
五、关于被告丽贤公司应否支付前期施工费用的利息问题 | unsup | 3100.txt
上述费用也不宜认定为已付工程款 | unsup | 3801.txt
本院认为，涉案工程属于强制招投标范围，被告就涉案工程履行招投标程序后，其与原告为此于2012年2月2日签订备案《建设工程施工合同》的事实清楚，可以认定 | unsup | 3603.txt
（三）涉案工程已支付的工程款数额认定 | unsup | 6753.txt
但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可 | unsup | 4818.txt
证据十四、工程质量验收综合表、单位工程主体验收条件报审表、主体部分工程评估报告、回弹法检测混凝土抗压报告、部分工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）质量验收记录 | unsup | 8884.txt
国都公司及其广西分公司在垫资部分应得的工程价款，即在高值取费部分应得的工程价款3849015.35元[49866286.21元（高值工程造价）×（3328901.5元÷43127901.5元）] | unsup | 11555.txt
&quot;建设单位飞翔公司盖章予以确认 | unsup | 5785.txt
买卖，备注 | unsup | 525.txt
3.关于原告诉讼请求中第一项，是因原告长期拖欠被告工程款造成的，依据房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收暂行规定第五条，因原告不结算工程款致使工程竣工手续无法办理移交的，过错在原告 | unsup | 6860.txt
2.被告德江公交客运公司与原告德江征美公司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是否有效 | unsup | 4507.txt
……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | unsup | 12136.txt
26、工程款（进度款）支付26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间 | unsup | 9043.txt
原、被告双方签订的17#、18#、19#楼《补充协议（二）》，亦是双方当事人真实意思的表示，没有违反法律、法规的强制性规定，不损害国家及第三人的利益，是原、被告对17#、18#、19#楼工程施工过程中涉及的工程报建、招标方式、工程项目的计算规则、工程项目的承包范围、工程的工期、施工场地的要求、工程进度款项的拨付、结算、及违约责任（双方对工程进度款的利息的计算有分歧）的细化和补充，且原、被告双方亦依照上述《补充协议》、《补充协议（二）》实际履行是双方的建设工程施工合同的有效组成部分，故上述《补充协议》、《补充协议（二）》，亦属合法有效的协议，对签约双方均有约束力 | unsup | 1504.txt
被告万辉公司辩称其并未违约，不应退还履约保证金，依据不足，本院不予采纳 | unsup | 9455.txt
可见，原告在资料验收问题是消极的 | unsup | 5744.txt
20110415 | unsup | 1734.txt
关于南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》是否包含闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》的施工范围问题，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第一条工程名称为恒通物流园停车区综合楼，第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池，而闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》工程项目名称为恒通物流园停车区附属工程，二者名称不同 | unsup | 10759.txt
忠县人民医院作为工程发包方，在接受了的实际施工人为其完成并交付使用的工程后，应当要向实际施工人支付相应的对价，在工程款支付条件具备后，应在其欠付工程款范围内承担直接支付责任 | unsup | 12276.txt
工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务 | unsup | 7875.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 8741.txt
第三，关于上东新城小区1、2、7、8号楼（含厢房楼）工程单价及工程总造价如何确定的问题，原告任波主张上东新城小区1、2号楼按照工程单价1200.00元/㎡、7、8号楼按照工程单价1300.00元/㎡计算，同时主张同时期的拜泉县东升名苑小区项目工程单价1430.00元/㎡，原告认为其主张的上述工程单价比较合理 | unsup | 224.txt
被告表示均由被告施工 | unsup | 10287.txt
本案开工日期为2011年10月30日，竣工日期为2012年3月30日 | unsup | 7566.txt
该工程必须达到合格工程标准 | unsup | 8807.txt
112,168,206.21元 | unsup | 11753.txt
土建、安装等(详见设计图纸) | unsup | 365.txt
故，本院依法认定原、被告于2014年6月26日签订的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》应为无效 | unsup | 11289.txt
在无其他相反证据证明的情况下，北京华银科技集团有限公司作为专业鉴定机关出具的华银[2016]造价鉴字第001号《总参通信部第二干休所离退休干部经济适用房3号楼及1号车库、4号楼工程工程造价鉴定意见书》及补充鉴定意见书中向本院提供的鉴定数据符合鉴定规范要求，鉴定程序合法有效，本院不持异议 | unsup | 2993.txt
本案争议焦点之一，系争工程项目工程造价的确定 | unsup | 10268.txt
8、甲供材的检验试验费77500.00元（争议项） | unsup | 10489.txt
法律规定建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 784.txt
根据本案查明事实，施工过程中，中色十二冶公司多次出具《承诺书》，承诺按期完成工期目标，否则将承担因工期滞后造成的违约赔偿责任 | unsup | 3972.txt
菱湖风景区管理中心工程造价1067152.33元，已支付774700元 | unsup | 6667.txt
2008年6月30日，广丰建设和新建水泥签订《建设工程施工合同》，合同约定 | unsup | 6240.txt
此总价包括范围详见施工合同第一部分协议书的第二点(工程承包范围)，同时也包括增加以下内容、质量标准等均按原施工合同执行 | unsup | 434.txt
5.关于12#-24#住宅楼楼梯石材开槽、磨边造价44255.36元应否扣减的问题 | unsup | 2867.txt
关于被告支付原告的工程，原告主张被告支付了540000元，被告辩解除了支付给原告540000元，还支付了原告的工人温某15000元、温昌权15000元、胡昌华10000元、邹仕伦3600元、陆秀文5000元，庭审中原告抗辩支付给温某15000元、温昌权15000元属实，但已在540000元清单中的2014年9月23日的55000元之中，对此原告应当提交证据证实，因此原告抗辩理由不能成立 | unsup | 9806.txt
前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外 | unsup | 3867.txt
发包人审批竣工付款申请单的期限 | unsup | 7097.txt
在诉讼过程中，经大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行鉴定 | unsup | 1299.txt
对证据八证证明2013年4月1日联大与石家庄一建订立了施工合同，合同的专用条款第4条约定承包人不得分包，合同的协议书部分第7条确认了承包人的项目经理为贺同振，合同内容明确约定了未经联大确认，承包人的项目经理不得随意更换，该合同同时表明了2013.3.19日原、被告订立合同是在主合同之前，在承包人石家庄一建没有取得河北联大8号宿办楼施工合同的情况下，其委托他方订立的劳务分包合同应无效，同时该合同的通用条款部分，对于承包人的工期顺延问题作出了明确约定，同时该合同的专用合同条款第11条第5款明确约定了“因承包人造成工期延误，承包人应支付违约金每日天赔付额度为1万元，但赔偿费的总高限额为合同总价的5%为限”，由于原、被告合同订立之前，该合同的订立不能违背主合同约定的违约金的界限，即便被告施工延期，违约的处罚也不能超过合同总价的5%，由此即便原、被告双方的劳务合同有效，双方对违约金条款的约定显失公平，且违法法律规定，应予撤销 | unsup | 3496.txt
根据国家住房和城乡建设部、国家工商总局于2013年4月3日下发的（2013）建市56号《关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》精神，GF-2013-0201建设工程施工示范文本自2013年7月1日起执行，原GF-1999-0201建设工程施工示范文本应同时废止 | unsup | 10922.txt
（6）不可抗力 | unsup | 8040.txt
……八、工程变更……31.2承包人提出工程设计变更后的价款确认 | unsup | 9051.txt
合同签订后，永泰建筑公司依约履行合同约定义务，讼争工程及消防工程也已验收合格，智发酒业公司应按合同约定履行支付工程款义务 | unsup | 826.txt
中色十二冶公司虽提供部分延期报告，但均未得到万特公司的批复认可 | unsup | 3973.txt
原告完全可以在210天内完成全部工程 | unsup | 5594.txt
被告质证意见 | unsup | 5200.txt
金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题 | unsup | 7763.txt
对上述涉及合同效力以及工程款结算依据的有关问题，最高人民法院在其同类型案件生效判决中有过评判和确认 | unsup | 12146.txt
本院认为，被告安澜公司提交的证据2与原告提交的证据7相同，对其证明力予以认定 | unsup | 8518.txt
被告闽中公司认为，作为闽中公司与南洋公司就恒通物流园停车区综合楼工程所签订的两份合同（一是中标前签订的建筑工程内部承包施工合同，二是中标后签订的建设工程施工合同）都是合法有效的 | unsup | 10711.txt
“今收到陈鑫交付的（姚安大酒店）工程保证金人民币￥100万元（大写 | unsup | 8447.txt
庭审中，鉴定人员表示根据8个取样点,基本能反映道路的厚度情况，经审核，以厚度为12cm计算，造价为128,229元 | unsup | 10296.txt
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 | unsup | 6027.txt
2、合同价款须按分区块施工区域的相应量支付 | unsup | 6277.txt
同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2016）0023号]，主要载明 | unsup | 7253.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 8834.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5366.txt
本案在审理过程中，建工五建公司向本院申请财产保全，本院经审查后于2018年8月30日作出（2018）桂1024民初608号民事裁定书，裁定查封富成公司位于德保县的商铺，冻结富成公司在中国工商银行德保县桂西铝支行账号为 | unsup | 8096.txt
本工程不包括税费，但资料与材料发票要承包方承担 | unsup | 2479.txt
关于指挥部工程的问题，被告智祥公司认为，该工程系原告二建公司配送的工程，且该部分建筑现已拆除，不应支付原告该部分工程款 | unsup | 11633.txt
被告天泽公司主张不需外运，与本院查明的事实不符，不予支持 | unsup | 11529.txt
（9）关于集中商业及地下签证部分，鉴定机构按照签证计算，并无不当 | unsup | 6641.txt
关于土方应采用机械大开挖计价方式还是定额规定的基槽、基坑开挖计价方式的问题 | unsup | 3778.txt
按照2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归原告所有 | unsup | 7794.txt
义银公司主张竣工后60日即应支付至95%，由于合同约定95%的付款节点为竣工结算审计后，应指文峰公司对义银公司报送的工程造价及时审核，并且义银公司接受文峰公司核定的价款，而本案中双方当事人对工程造价不能协商一致而诉争法院，因此，义银公司主张以竣工后60日作为付款至95%的节点，该项主张不能成立 | unsup | 6658.txt
8、如出现甲方违约拨款情况，甲方应按国家贷款利率承担应工程款额度部分的利息 | unsup | 5850.txt
对于广西正德工程造价咨询有限公司作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》【桂正咨基字（2015）第287号】和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》，原告联建公司同意广西正德工程造价咨询有限公司做出的鉴定结论作为本案定案依据 | unsup | 9390.txt
现场收方签证单54号及附件1、附件2均没有天马公司的签章认可，故对54号签证单、附件1、附件2所载明的金额不予认定 | unsup | 9552.txt
一方面，天马公司、泰诚公司签订的《建设工程施工合同》第二部分通用条款第44.2条约定 | unsup | 9491.txt
工程名称为LED工程陶瓷碳化硼项目综合楼、主厂房、基础、室外除尘设备基础 | unsup | 2496.txt
《中华人民共和国招标投标法》第三条规定 | unsup | 12302.txt
（3）2015年5月19日的收据上的63208.4元，原告称实际收到21748.4元 | unsup | 4788.txt
“下列事实，当事人无须举证证明 | unsup | 3859.txt
四、关于本案双方的鉴定申请 | unsup | 7329.txt
法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定 | unsup | 12307.txt
7个月内支付120万元工程款 | unsup | 737.txt
也就是暂停施工，被告逾期完工不存在过错 | unsup | 3366.txt
《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第六条、第七条、第九条对工程竣工验收的程序进行了详细规定 | unsup | 12234.txt
合格 | unsup | 10410.txt
这些资料已经给了被告方了 | unsup | 5450.txt
根据鉴定机构出具的鉴定报告，截止2014年7月1日原告停工时，已经实际完成的工程量造价为79057193元，被告仅支付原告17000000元，存在逾期支付工程款的行为，故原告向被告主张逾期付款利息并无不妥 | unsup | 778.txt
2.施工过程中也有问题 | unsup | 12823.txt
一、关于案涉《建设工程施工合同》的效力问题 | unsup | 4321.txt
被告质证意见 | unsup | 5267.txt
三、对凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司《工程造价司法鉴定意见书》、《工程造价司法鉴定补充鉴定意见书》的采信 | unsup | 1151.txt
被告宏飞公司的抗辩理由均不成立，不予支持 | unsup | 8696.txt
对证据6真实性不予认可，认为原告为实际施工人，存在质量问题应当通知原告维修 | unsup | 7522.txt
关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称是第三人骆兴路为得到该工程借用第三人林州市二建集团建设有限公司欺骗新农村建设指挥部以委托代理人的身份签订建设工程施工合同，张元生在诉状中所说是新农村建设指挥部让其以林州二建名义承包工程是虚假陈述 | unsup | 4718.txt
还查明，因双方就工程款的支付问题产生纠纷，湖南四公司在施工完成后，一直未将位于大邦公司厂区西南角的施工工棚拆除 | unsup | 1344.txt
证据十七、2013年10月15日收条，证明河北联大8号宿办楼垃圾已经清运完毕 | unsup | 3373.txt
因此，原告主张的优先权已经超过法定期限，本院不予支持 | unsup | 9471.txt
5.总承包服务费上陵公司应否支付及数额如何确定 | unsup | 2839.txt
关于欠付工程的数额 | unsup | 3110.txt
55,271.92 | unsup | 2229.txt
2、本案中混凝土、水泥的采购义务在邓州泰和公司，此材料不应由河南建安公司购买，现邓州泰和公司对其支付的100000元、301335.95元材料款又不予认可，同时其所举证据不足以证明此材料已购买且用于该工程，故商品混凝土材料费100000元及基础部分水泥材料费301335.95元不予支持 | unsup | 10537.txt
对第五组证据的真实性认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付 | unsup | 12480.txt
从闽中公司提交恒通物流停车区综合楼1-4#工程付款明细中可知闽中公司支付给吴东安实际的工程款为11053911.5元，而闽中公司收到的工程款为11983300元，两者相差929388.5元，扣除已经交的税款519124.16元（根据闽中公司提交的建筑业统一发票统计而来，2015年3月30日的除外，该票没有对应的付款给吴东安的付款凭证），其他未见税款发票的部分，吴东安不认可，因为企业所得税及个人所得税等税费是不确定的，企业亏损就不存在所得税 | unsup | 10822.txt
38624080.66 | unsup | 2406.txt
本案建设工程施工合同无效，根据《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》规定，作为借用被告创宇公司资质签订合同的原告夏炳泉依照规定可以要求合同相对人即被告张庄镇政府返还因合同取得财产，但前提是原告夏炳泉是建设工程的实际施工人 | unsup | 2687.txt
…本案中，被告反诉请求中主张原告支付逾期竣工损失包括 | unsup | 13048.txt
2.关于配电箱箱体和元件变更应否增加造价576550.59元的问题 | unsup | 2855.txt
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 | unsup | 12801.txt
根据原告提交的借据显示借款用于被告建造房屋之用，再结合原告提供的三名证人证言佐证，以及王忠住宅工程综合结算表（打印件）中亦有“本结算表权作借款凭据”字样，上述证据形成完整的证据链，可证实原告与被告就案涉工程的工程款已结算并以借据的形式确定未付的工程款，且被告未提出相反证据予以反驳，故本院认定原告与被告就案涉工程剩余工程款于2017年8月15日以借据的形式进行了结算，并确定未付工程款的金额为67万元 | unsup | 12383.txt
关于墙体材料的相关费用应由被告方承担 | unsup | 5476.txt
经审理查明，二轻公司具有建筑施工企业资质，经依法招投标二轻公司与万合城公司就原平万合苑小区（一期）建设工程于2013年8月18日签订了《建设工程施工合同》，就山西万合城房地产开发有限公司万合苑住宅楼二期建设工程于2014年2月26日签订了《建设工程施工合同》 | unsup | 12698.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于上海市第二中级人民法院 | unsup | 762.txt
原告陈鑫作为实际施工人对姚安大酒店项目工程进行了施工，并向被告东龙公司缴纳了姚安大酒店项目及西街小学片区城市综合体建设工程项目部分工程保证金，虽工程款原告与被告东龙公司均作了单方结算，单方结算的工程价款对方均不予认可，但经被告东龙公司向原告出具的《承诺》中，被告东龙公司以承诺的方式认可其在姚安大酒店项目工程中应支付原告的工程款为2900000元，因此，原告收受被告东龙公司的该《承诺》的行为应视为对工程款2900000元的追认，故对被告东龙公司应支付原告在姚安大酒店工程项目的工程款为2900000元本院依法予以确认 | unsup | 8495.txt
四、工程结算单一份，欲证明 | unsup | 12453.txt
按照吉林省2009年相应专业预算定额工程直接费（扣除主材价格）加综合费率加主材价格计算 | unsup | 1062.txt
8381684.12元（48536684.12元－4015.5万元） | unsup | 11561.txt
被告日月鑫公司反诉请求新东阳公司配合办理变更施工单位手续，其认为案涉合同和协议均已经解除，日月鑫公司也已经聘请新的施工队伍进场施工，故请求判令新东阳公司配合日月鑫公司到相关部门办理变更施工单位的相关手续 | unsup | 11976.txt
理由如下 | unsup | 4340.txt
甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | unsup | 7761.txt
对棚户区改造5＃6＃楼原告以独立投资的方式进行的委托代建，主体不适合，两份协议无效 | unsup | 7708.txt
该授权委托书撤销了2017年9月1日对程振国的全部授权，即日生效 | unsup | 8855.txt
（1）承包人不能按合同约定提供全额履约保证金而造成发包人不能按时支付工程款或承包人违约的 | unsup | 1316.txt
五台工业园管委会在选定道隧公司作为投资主体（总承包人）时，未进行公开招标，即与其签订了《协议书》并开展了施工，违反了法律、行政法规的强制性规定，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第（三）项的规定，《协议书》应属无效 | unsup | 12320.txt
据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第三款、第一百零九条、第一百十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》第九条、第十条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下 | unsup | 788.txt
3、如果不参照合同约定结算工程款，将会造成潘国彬因为合同无效比合同有效还获得更多的利益，这超出了当事人签订合同的预期，违背了契约精神 | unsup | 2556.txt
三、关于富丽公司是否存在违约行为 | unsup | 7327.txt
上述有关支付的各项税金，根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，也应当由原告邬毅承担 | unsup | 7556.txt
另一方面，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 | unsup | 9496.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | unsup | 12778.txt
四、工程结算 | unsup | 10414.txt
原、被告于2008年8月2日签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规的强制性规定，应为合法有效 | unsup | 6852.txt
本案中，集中商业和10#楼工程虽分别竣工验收，但上述两工程的造价系合并计算，且基于同一份合同承建的工程，以后竣工的时间为准，集中商业于2015年元月16日竣工验收合格，应支付至工程造价的90%，实际已支付90.73% | unsup | 6684.txt
经庭审质证，被告对原告提供的证据1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12的真实性无异议，但对证据2认为根据约定付款条件尚未成就，对证据4、6、10、12的证明内容不认可，对证据8的关联性不认可 | unsup | 10172.txt
对于增加工程没有异议，价格还没有最后决算 | unsup | 5223.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 6588.txt
经质证，原告认为证人与原告有利害关系，属于亲属，对证言不予认可，陈述内容不真实，如果只是磨钉子的活不在原告的承揽范围内 | unsup | 9759.txt
承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整 | unsup | 7552.txt
被告职教中心与第三人席奥公司根据河北省平泉县人民政府办公会议纪要的决定，双方于2011年9月21日签订了委托代建协议，第三人是依据平泉县人民政府的指定接受被告职教中心的委托，作为被告的代理人进行扩建南校区的建设工程所必须民事行为活动，是民事法律的代理行为，委托代建即为委托代理，应受民法调整和制约，第三人在本案中的代理民事法律行为所产生的后果应由被告承担 | unsup | 4108.txt
本院认为，被告提供证据23拟证明缴纳鉴定费的事实，具有证明效力 | unsup | 6160.txt
19#外墙抹灰 | unsup | 2241.txt
证据二十四、河北联合大学2014年1月28日出具的《证明》一份，证明8号宿办楼负一层水泥地面和该楼的全部楼梯踏步台阶（26层）为质量不合格工程项目，需返工重做，但被告拒绝返工，由原告唐山冠华公司另找别的施工队伍完成 | unsup | 3316.txt
退一步讲，即使东莞市黄江嘉泰玻璃店有对案涉工程的玻璃进行清洗和维修，但该清洗和维修行为并不足以证明案涉工程玻璃存在的问题系玻璃本身的质量问题而与其使用或人为操作无关 | unsup | 3583.txt
高值取费中有争议部分的工程规费为32098.41元、工程税金为15925.4元 | unsup | 11548.txt
证明门窗是原告施工的 | unsup | 937.txt
2017年5月16日，双方确认已发生的地下室防水维修款170000元、二期维修款150000元、二期维修费用320000元，平板下凸补偿款和物业后期维修款的具体数额待定 | unsup | 11416.txt
2009年7月6日，双方又签订了与2009年6月26日内容完全一致的协议 | unsup | 10458.txt
由于建设公司导致后续未完成竣工验收，这个责任应当由其自行承担，所以如果发生的部分费用也是建设公司自负 | unsup | 8994.txt
而且从2015年1月至2015年7月期间，省建三公司又对工程进行了施工，该期间的产值缺乏证据证实，故本院无法计算鑫红光公司应承担的进度款利息 | unsup | 9672.txt
2013年9月8日-9日，9月12日因雨申请顺延3天，九洲公司及监理单位经同意顺延2天，应按照2天计算 | unsup | 57.txt
……5、程振国及其项目部自主经营、自负盈亏 | unsup | 9079.txt
本院认为，被告的辩称与本院查明的事实相符，故本院对被告的辩称理由予以采纳 | unsup | 6863.txt
按吉林省2009年土建预算定额直接费加综合费率加价差计算造价 | unsup | 1025.txt
其六，该承诺书是在发包方已经陷于履行迟延的情况下作出的，将该承诺书解释为当事人关于未来被人民法院认定无效合同后的不当得利返还范围、履行期限及违约责任的协议，尽管有拟制的成分，但并不违反当事人的规划和预期 | unsup | 8236.txt
2015/8/20 | unsup | 11853.txt
对于双方争议的支付款项，本院做如下认定 | unsup | 6756.txt
对此，暨阳公司提供证据证明其自2013年3月19日至2016年10月9日期间共支付案涉工程款80412825.63元 | unsup | 3797.txt
故被告智祥公司的不应支付指挥部工程款的主张，依法不能成立 | unsup | 11637.txt
17.三原告用房抵08回迁楼工程款及税金手续 | unsup | 7646.txt
合同约定按工程造价的8％让利（甲供材料不让利） | unsup | 10500.txt
18#6~12内墙抹灰 | unsup | 2023.txt
大邦公司主张双方当事人于2012年2月3日签订了一份《湖南省建设工程施工合同》，并提交了长沙高新技术产业开发区住房和建设管理局加盖业务专用章的备案合同复印件，湖南四公司对该《湖南省建设工程施工合同》的真实性提出异议 | unsup | 1362.txt
《合作协议》一份，被告东龙公司、白邑公司、中茂公司均认为协议的双方是云南东泓房地产开发有限公司与原告，与本案没有关联性 | unsup | 8421.txt
3、本案诉讼费、保全费由被告大庆安装集团苏州分公司承担 | unsup | 7495.txt
⑥2015年6月28日至2015年8月25日共59天，年利率为4.85%，60万元工程款管理费的利息为564.46元 | unsup | 13001.txt
重庆富丽建筑有限公司 | unsup | 7297.txt
5、上海市地方税务局奉贤分局外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表一组，拟证明原告支付了各类税合计316,883.13元 | unsup | 7503.txt
二、中港建设是否存在延期竣工的情形，九华石油主张其承担违约金及赔偿直接经济损失是否应当得到支持 | unsup | 9928.txt
18#楼吊篮安装延期6天 | unsup | 7176.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，判决如下 | unsup | 12443.txt
1、支付工程款 | unsup | 4691.txt
2.暂定合同价款为人民币8480万元，最终合同价款以发包人、承包人双方审核确认的结算单价、实际完成的工程量、现场签证等，据实按合同专用条款约定的计价方式进行结算，合同价款调整范围按照施工期间《贵港市建设工程造价信息》 | unsup | 3062.txt
审理中，本院根据原告申请委托上海四海建设工程造价咨询监理有限公司(以下简称“四海公司”)对本案工程造价进行司法鉴定 | unsup | 10126.txt
第5笔、第6笔、第7笔2013年12月31日付王翔工程款637773元、颜韶锋打洞费17560元、杨小强零星工程款3530元，因王翔、颜韶锋、杨小强并非楚湘公司分包项目承包方，其工程内容与楚湘公司无关，支付该款项未事先经楚湘公司认可，转账凭据也无法证实款项用途与楚湘公司工程相关，本院不予确认 | unsup | 2917.txt
发包方代表应在收到变更工程价款报告或工程签证单之日起7天内予以确认，无正当理由不确认时，自报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告或签证单已被确认，发包方代表确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付 | unsup | 6254.txt
冠华公司与毕少卫《护坡工程施工合同》，由毕少卫完成护坡工程646.5㎡，原告支出劳务费10万元 | unsup | 3518.txt
合同无效后，合同内容对当事人失去法律拘束力，各方均不能要求继续履行 | unsup | 2541.txt
“企业法定代表人或负责人以个人名义与出借人签订民间借贷合同，所借款项用于企业生产经营，出借人请求企业与个人共同承担责任的，人民法院应予以支持 | unsup | 11104.txt
3#正面外墙装修结束落架，一层店面交付业主，完成截止时间5月30日 | unsup | 10639.txt
1．案涉工程项目合同的效力如何认定 | unsup | 11018.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | unsup | 36.txt
但是，被告金孚公司不能提供证据证实已向原告中太公司发出保修通知，故被告金孚公司因维修所产生的费用不应从工程款中扣除，被告金孚公司的抗辩理由不能成立，本院不予支持 | unsup | 5068.txt
关于书证的合法性提出质疑，根据民诉法解释，单位出具证据应该由经手人和单位负责人签字，本书证只有一个人签字，不符合法定要件，请法院不予采纳 | unsup | 5328.txt
2、《开工申请、开工令》，拟证明本案工程依法开工的具体日期为2011年12月1日 | unsup | 7998.txt
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件 | unsup | 5575.txt
2015年7月20日，格瑞汀公司向本院提交了《对方夏工程鉴定字（2015）0410号鉴定书的异议》 | unsup | 2529.txt
因利息未付，故应以月息2%计算未付利息，经计算利息为45万元（从2016年1月27日借款支付之日至2017年4月27日竣工验收合格，共15个月），本息共计195万元，应当在从应付款中扣除 | unsup | 4759.txt
鉴于本院已经认定中色十二冶公司对工期延误承担主要责任，并已按施工合同约定的违约责任条款，判令中色十二冶公司承担6002004元的违约金，故万特公司再次要求中色十二冶公司承担延期交房违约金和违反完工节点违约金依据不足，本院不予支持 | unsup | 3987.txt
而原告诉求被告赔偿原告资金损失费（截止至原告起诉暂计资金损失费金额为1620000元，资金损失费用以3000000元为基数，按照月3%计算，从2015年12月26日开始计算，至被告返还原告全部3000000元履约保证金为止）及律师费￥74000元，并没有超出原、被告对违约金承担的约定，也符合法律规定，本院依法应予支持 | unsup | 2727.txt
法定代表人张旭 | unsup | 7344.txt
逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金 | unsup | 4391.txt
贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处名义与武城县鲁权屯镇漳南镇村委及王爱香签订的建设工程施工合同均应认定为无效合同 | unsup | 3223.txt
至于起诉后的违约金，原告联建公司请求以1000000元为基数按每日万分之七计至生效判决规定的履行期限最后一日止，合法合理，本院予以支持 | unsup | 9459.txt
1、土建工程造价2251888.81元，包括地下室外墙止水螺杆1752668.84元、天棚清水模板费281379.78元、后浇带施工增加费34517.91元 | unsup | 3918.txt
被告主张标高按5.247米计取，缺乏依据证明，本院不予采纳 | unsup | 12860.txt
第二，五台工业园管委会向道隧公司支付工程款项的大量凭证中显示支付用途为BT项目回购款，亦与《协议书》中支付投资本金及回报的约定相符 | unsup | 12325.txt
因被告不能及时支付工程款造成原告停工、窝工及机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失3632100元，应根据建设工程施工合同违约责任的相关约定，由被告向原告承担赔偿责任 | unsup | 776.txt
该2-3#、3-3#工程现已经竣工验收，双方经结算工程价款为51132234.52元，被告鑫城公司已支付工程价款核计38325290.79元，尚欠原告永升公司工程款12806943.73元 | unsup | 5969.txt
为此，被告中心医院有权解除合同 | unsup | 5091.txt
审理中，繁宝公司表示，2011年11月28日承诺书中的3万元不包括在该补充协议的总价739.50万元中 | unsup | 476.txt
通用条款26.3，发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息 | unsup | 8044.txt
需要指出的是，被告明知泰顺县公安局已经决定撤销上述受案回执和立案告知书所涉的案件，仍故意不提供该撤销案件决定书，并在本院对其谈话时仍故意不告知真实情况，是故意提供虚假证据妨害诉讼的行为，本院予以指正 | unsup | 8697.txt
关于焦点四即合浦昌林房地产公司主张扣除案涉质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据问题 | unsup | 6024.txt
本案中，明鑫公司认可明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房 | unsup | 8830.txt
381985.92 | unsup | 2169.txt
甲方应在竣工验收后5天内提出整改意见，乙方按意见整改 | unsup | 5866.txt
第三人金泓公司质证认为 | unsup | 12484.txt
三、原告是否超付工程价款 | unsup | 1225.txt
1、合同内价款是否已经支付完毕，是否需要调整 | unsup | 2984.txt
设计图纸要求对楼梯石材进行开槽、磨边，楼梯石材为甲供材料，上陵公司提出所供石材已按图纸要求进行开槽、磨边，为成品板，而楚湘公司提出上陵公司提供石材为毛板，开槽、磨边由楚湘公司施工，如所供石材为成品板需扣减44255.36元（含税） | unsup | 2868.txt
繁宝公司对于余款的利息，予以放弃，本院予以准许 | unsup | 747.txt
针对工程价款的结算问题，原告联建公司和被告万辉公司在本案工程施工过程中签订《施工合同补充协议》，约定本案工程最后结算价按《建筑工程施工合同》约定的基础上再上浮10%，且此结算方式对整个万辉商贸城工程项目都有效 | unsup | 9439.txt
原告认为补充协议中的50,000元是室外的消防管、给水管、排水管等工程变更增加的费用，已由被告向原告支付，但根据图纸原有的这些工程原告也已按图施工，被告应支付 | unsup | 10299.txt
新建水泥承包九龙一号B区块室外进户强电低压电缆穿线工程 | unsup | 6319.txt
被告质证意见 | unsup | 5285.txt
又如2013年6月3日支付70507.5元，款项内容为恒通二路，恒通中路，仓储主干路浇捣地面工资 | unsup | 10761.txt
另外，由于工程已经竣工验收合格，XX公司应返还XX公司的保证金500,000元 | unsup | 12033.txt
本院认为，根据乐清市测绘院出具的测绘报告的测绘图中注明“消防水池227.455平方米不计建筑面积”，但是根据该测绘报告证实，被告对消防水池已经进行施工，但是测绘时该部分并不计入建筑面积中，另外测绘报告未将地上部分架空层的121.13平方米计入内，而该架空层也实际由中乐公司施工完成 | unsup | 10094.txt
原告对法院调取的证据的质证意见为 | unsup | 3477.txt
4.工程款支付方式 | unsup | 74.txt
反诉被告提出抗辩主张要求反诉原告赔偿各项损失的金额，因在诉讼中无具体诉讼请求，对此本院不予处理 | unsup | 821.txt
”本案中，2015年9月15日益宁公司对二期基础柱、护壁工程完成结算，编制了《项目工程竣工结算审批表》，确定了审定值结算金额为41,853,065.00元，且鉴定意见并不包含该费用，博源公司亦对该审定值认可，故双方在诉前已经达成结算协议，按照上述规定，该项结算款无需进行鉴定，《项目工程竣工结算审批表》的审定值41,853,065.00元对双方具有约束力，故该费用应计入二期工程造价总额中 | unsup | 4436.txt
故结合丁蔡俊未向恒基公司缴纳管理费的事实，恒基公司与丁蔡俊之间的关系应认定为转包 | unsup | 9337.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条规定判决如下 | unsup | 7964.txt
本案中，经原、被告约定，如发包人原因造成项目不能按照合同约定进行施工或者导致合同终止的，发包人应按期全额返还履约保证金给承包人，如逾期返还除每逾期一日按履约保证金总额的1%向承包人支付违约金外，还需按履约保证金总额的3%向承包人支付资金损失费，直至付清为止 | unsup | 2726.txt
《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定 | unsup | 5541.txt
现场收方签证单30号、33号、35号、39号-41号均有监理单位、天马公司工作人员及项目部签章确认，且所附依据与合同约定相符，本院对签证单30号所载明的金额116295元、33号所载明的6675元、35号所载明的34433.63元、39号所载明的324415元、40号所载明的65579.67元、41号所载明的26286.55元予以认定，停窝工损失共计573684.85元 | unsup | 9556.txt
本案在审理过程中，本院依原告申请向沽源县住房和城乡规划建设局调取了涉案工程备案的建设工程施工合同（以下简称第三份备案合同）、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证（备案日期不详） | unsup | 4176.txt
如若经甲方、监理确认完成的工作而故意拖延下道工序验收，每天处罚10000元 | unsup | 6253.txt
4、关于塔吊基础及塔吊基础钢筋差价问题 | unsup | 8725.txt
逾期退还诚意金的补偿金3900000元 | unsup | 12170.txt
”为此本案应当以备案合同（2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）作为结算依据，但因原、被告在2017年1月21日签订的《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》，在该协议中原、被告对工程款（除工程增减量部分）作出了最终结算，通过结算确认 | unsup | 9944.txt
原告以29828525元的中标价格中标 | unsup | 1082.txt
乙方（吴东安）认可并承诺履行公司与业主（建设单位）签订的《建设工程施工合同》的所有条款 | unsup | 10843.txt
同时根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 12655.txt
闽中公司主张2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》工程包括以下二部分 | unsup | 10745.txt
当时没有出具预算书，大概是2016年1月才出具的工程预算书 | unsup | 10561.txt
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | unsup | 3010.txt
1201、1202两套房屋，因没有办理备案手续且也被法院查封，致使该抵顶房屋不能办理变更登记手续，故依法认定该五套房屋无法继续履行，故对日月鑫公司关于该三套房屋价款作为已付工程款的主张，本院亦不予支持 | unsup | 11779.txt
七、被告钱克飞及马娅娅的结婚证及离婚协议、申请离婚登记声明书、离婚登记审查处理表复印件各一份，欲证明 | unsup | 12459.txt
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位 | unsup | 8486.txt
吴东安作为该工程施工班组负责人也在该合同书签字，因此吴东安对工程结算方式按946元/平方米计算是明知的 | unsup | 10786.txt
7.针对原、被告对材料定价所持异议的争议，原告认为依据其提供的定价表，应核增造价3361528元 | unsup | 3632.txt
通用条款44.4，有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同 | unsup | 8055.txt
反诉证据四系建设公司自行与其他单位签订的保安服务协议，反诉证据六中餐饮费、住宿费等，均与程振国不具有关联性，不予采信 | unsup | 8999.txt
故被告大庆安装集团苏州分公司支付原告款项中应扣除管理费287,422.34元，工资、补助费50,000元 | unsup | 7443.txt
被告金孚公司抗辩称，因涉案工程外墙保温、涂料维修重做所产生费用应从工程款中扣除问题 | unsup | 5065.txt
对于刘忠明欠付张晓锋、宋文明工程余款的金额，以本案认定的事实予以确定，确定为39.5669万元，并且该款已超过约定的付款期限，保修期限，刘忠明应支付给原告张晓锋、宋文明工程余款39.5669万元 | unsup | 9212.txt
”、第七十七条”当事人协商一致，可以变更合同”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百零八条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任”、第一百一十一条“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任 | unsup | 3565.txt
一、关于涉案的多份建设工程施工合同的效力及工程款结算问题 | unsup | 1095.txt
地金公司亦应当按照约定履行相应义务和国合同法》第四条、第六十条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八条、第一百三十四条第一款、第一百四十二条、第一百五十二条之规定，判决如下 | unsup | 11015.txt
上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告显示涉案工程已完成工程量为34073.19平方米，该工程量与安徽中信工程咨询有限责任公司注明的工程建筑面积相差为287.91平方米，结合2014年1月14日中城投六局向九洲公司所出具的“情况说明”中自认本工程实际面积约33800平方米，考虑鉴定认定测量中的误差问题，本院认为上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告对于本涉案工程已完成面积的认定是合理的，应采用该工程量进行认定 | unsup | 109.txt
2、宇元置业公司提交的签证单及工作联系单也可以证明，原告方在中标之前就已经开始了涉案工程的施工建设 | unsup | 12121.txt
6、单位工程竣工验收合格证明书，旨在证明工程已按设计图及合同所约定的内容完成，并验收合格的事实 | unsup | 10142.txt
2、原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工 | unsup | 4226.txt
2013年12月25日，双方确认2013年11月30日前已付工程款为171769081.54元，包括工程款168913315.82元、代付水电费1269456.02元、各种代垫款项1586309.70元，本院依法予以确认 | unsup | 2912.txt
关于原告主张的工程尾款及其利息损失的诉求问题 | unsup | 3641.txt
本工程经济核算采用包干制，乙方自负盈亏 | unsup | 7536.txt
（2）2013年11月27日劳保基金开支260000元，依据双方2015年6月24日签订的《补充协议》，双方同意将1#、2#楼与3#、4#、5#楼分开单独结算，且1#、2#楼项目负责人袁观武书面同意260000元劳保基金由1#、2#楼项目承担，故该费用要求抵扣3#、4#、5#楼工程款，本院不予支持 | unsup | 1450.txt
（3）设计变更和工程量增加 | unsup | 8067.txt
经质证，原告漆明江对被告陆连庆提交的证据质证意见为 | unsup | 9732.txt
本院认为，证据21可以证明竣工图载明的内容与施工图纸相符的事实，具有证明效力 | unsup | 6156.txt
1-1期（工）字2015年48-2号，工程规模 | unsup | 7108.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | unsup | 9277.txt
本院认为，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一项的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目的施工，必须进行招标，但该项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准 | unsup | 12096.txt
通用条款44.2，发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同 | unsup | 8053.txt
201256.2 | unsup | 1952.txt
2015年2月3日、3月13日（同日两次）、3月16日、3月18日、3月24日、3月25日、4月25日、5月11日、5月15日、5月16日、5月20日（同日两次）、6月26日、6月30日、7月2日、7月3日、7月5日、7月31日、8月5日、8月20日、8月27日、10月8日（同日两次）、10月23日（同日三次）、10月28日、11月4日、11月5日、11月11日（同日三次）、12月3日、12月6日、12月9日、12月8日、12月10日、12月18日（同日两次）、12月21日、12月26日、12月29日 | unsup | 7158.txt
《湖南省建设工程施工合同》是备案合同，《补充协议》并未在建设管理部门办理备案手续 | unsup | 1486.txt
合同解除后，尚未履行的，终止履行 | unsup | 9906.txt
吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为17107522元，江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》合同价款为765958元，赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为3728223元 | unsup | 10741.txt
土建、采暖、给排水、电器 | unsup | 1070.txt
42,423.55 | unsup | 2163.txt
20110226 | unsup | 1664.txt
二、已完成工程量的计价依据 | unsup | 1150.txt
综上所述，被告应得工程款为 | unsup | 6399.txt
因甲方（被告）外围工程没有结束，原告直到2015年7月24日才拆除龙门架等工程设备 | unsup | 5395.txt
2014年12月30日，原告按被告东龙公司通知停止施工 | unsup | 8444.txt
但从2011年8月至2013年8月期间，双方多次在东莞市住房和城乡建设局的主持下进行协商，虽然会议纪要亦反映出原告多次向东莞市住房和城乡建设局提出被告在施工中存在的问题，但是双方并没有在会议纪要中对整体工程的完工时间进行明确、具体的约定，直至2013年8月22日签订的会议纪要中约定“双方承诺于2013年9月10日前完成各自剩余工程” | unsup | 11364.txt
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 | unsup | 8037.txt
诉讼费27240元，由被告唐山川凯劳务服务有限公司负担 | unsup | 3575.txt
15489561 | unsup | 11883.txt
2015/2/13 | unsup | 11842.txt
18.截至2013年2月4日，吴东安尚欠案外人肖辉借款本金及利息壹佰贰拾贰万捌仟捌佰元，吴东安同意在南洋物流工程款中扣除 | unsup | 10653.txt
本院认为 | unsup | 4510.txt
经核算，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金为127050元 | unsup | 9457.txt
20101122 | unsup | 1545.txt
根据各方当事人起诉、答辩情况，并征询当事人意见，本院归纳本案争议焦点如下 | unsup | 10386.txt
工程名称为汇源大酒店旧餐饮楼改造工程 | unsup | 4192.txt
2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼建设事宜代建《协议书》约定，被告弘兴公司于2008年11月15日将所建工程全部交付给原告，外网建设另行协商 | unsup | 7854.txt
工程竣工结算按实际工程造价计取管理费 | unsup | 10597.txt
商品砼款2350420元、钢材款338000元、水电费58000元 | unsup | 1193.txt
竣工验收备案包括向档案馆递交档案资料完全是开发商飞翔公司的法定责任，与鼎晟公司无关 | unsup | 5662.txt
建工集团认为不存在不安全文明施工的情形，该部分费用应计入工程总造价 | unsup | 8708.txt
同时案涉《湖南省建设工程施工合同》及因此的诉讼委托诉讼代理行为均系被告华南公司的副总经理暨湖南分公司负责人刘越荣伪造公司印章所致，刘越荣因此犯伪造公司印章罪被判处有期徒刑，刘越荣虽超越职权授权，但原告有理由相信刘越荣有代理权而与其合作，而代华南公司交项目履约保证金1400万元及之后以华南公司名义的进行诉讼、执行行为，同时被告华南公司在拒绝追认之后又作出追认行为，作出与先前完全不同的意思表示，实质上是对原拒绝追认行为的撤回，为了保护善意第三人的信赖利益与交易的安全，故原告因案涉合同而交纳1400万元保证金的法律后果应法律强制被代理人华南公司承担 | unsup | 4061.txt
由于双方既未签订书面的挂靠经营合同，也没有行为表明双方形成了事实上的挂靠经营合同（未发生工程款的支付、挂靠费或管理费的缴纳、发票的开具等挂靠经营活动），故杨建飞与建诚奎屯分公司之间未形成挂靠关系 | unsup | 2626.txt
18栋已付款 | unsup | 2345.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | unsup | 7578.txt
”该《收条》上“收款人 | unsup | 8452.txt
置业公司同上质证意见 | unsup | 8862.txt
约81792平方米，签约合同价 | unsup | 7089.txt
20121227 | unsup | 2294.txt
2015年3月20日，原告与被告钱克飞就还款事宜达成新的协议 | unsup | 12452.txt
根据案涉合同约定，工程应于2017年5月底竣工 | unsup | 12404.txt
施工单位提供竣工验收资料是对施工项目验收的条件，原告提起诉讼前，A、B、C、D区块均已竣工验收，足以证明被告作为施工单位已经向原告提供工程验收所需要的施工资料及A、B、C、D区所有设备的合格证、检测报告、使用说明书，故原告要求被告移交相关施工资料及A、B、C、D区所有设备的合格证、检测报告、使用说明书，缺乏理由，本院不予支持 | unsup | 6404.txt
关于迟延支付工程款造成利息损失的问题 | unsup | 8661.txt
2、对富丽公司举示的第8组证据（即证据编号为39-43号）意见如下 | unsup | 6998.txt
参照《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，质保金的预留一般为工程造价的5% | unsup | 11639.txt
1.建设工程经竣工验收合格或经竣工验收不合格但经修复后的建设工程经竣工验收合格，又或建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用 | unsup | 9993.txt
工程进度款按月支付，即每月5日前支付经业主及监理工程师审定的上月已完工程量价款的85%，余下部分工程款待工程竣工验收合格之日起10日内支付至已完工程量价款的90%，工程结算审定之日起15天内，工程款支付至经审定的结算总价的97%，余下结算总价的3%作为工程质量保修金 | unsup | 8073.txt
20110915 | unsup | 1981.txt
本院认为，被告安澜公司提交的证据8，真实、有效，能证实测绘中心接受海南省洋浦开发建设控股有限公司的委托对洋浦神头港区D区填海造地工程的标高进行过多次测量，对其证明力予以认定 | unsup | 8541.txt
第三，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院所作的检测验收包含了不属于建工集团施工范围的5#楼，综上，大豐置业要求建工集团赔偿因拒不配合竣工验收手续造成的损失914165元的反诉请求，本院不予支持 | unsup | 8781.txt
工程按合同约定的决算方式，扣除被告垫付的工程费用、迟延违约金等相应费用后，支付至工程决算价款的97%（注意只有双方决算后，才能按决算价款支付，决算之前依约定按合同预算价款支付） | unsup | 5737.txt
如未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | unsup | 3574.txt
因（2017）渝民终116号民事判决确认天马公司已付款36874699元，并判决天马公司向泰诚公司支付工程进度款16898320.2元，在2号楼复工后，天马公司又向泰诚公司支付了工程款5154980元 | unsup | 9511.txt
其他8栋楼委托杨景江制作施工，2014年9月4日兴城市建筑质量检测中心对这8栋楼门窗出具建筑门窗物理性能检测报告，送检日期2014年8月28日，送检人杨，施工单位和委托单位标注是原告鼎晟公司 | unsup | 5829.txt
根据《中华人民共和国合同法》第七条、第五十二条、第五十六条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条和《最高人民法院﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥》第二条的规定，判决如下 | unsup | 2693.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 3019.txt
二、关于给付管理费、利息及提供建安业工程发票问题 | unsup | 12992.txt
证据十三、冠华公司与王雅新2014年1月2日《承包合同》、《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼原告应做而未做的卫生清理，原告替被告支出劳务费3.2万元 | unsup | 3305.txt
在专用条款中还约定双方于2013年9月6日签订《工程施工意向协议书》，工程进度款按照该协议书履行等内容 | unsup | 10915.txt
被告万辉公司于2012年10月25日出具《收据》一份，证实其收到原告支付的本案工程合同履约保证金1000000元 | unsup | 9405.txt
本案中，泰诚公司已解除案涉合同，并通过司法鉴定对已完工程进行了结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | unsup | 9567.txt
自2016年10月1日起至2016年10月31日止，以20,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | unsup | 8253.txt
其次，原、被告早在2007年8月8日，即本案招投标程序开始之前，已经就恒宇·国际汇晶城4#、5#、6#、10#、11#、12#楼工程的工期、质量、结算办法、工程款支付等施工合同主要条款进行了全面约定，并签订了《建设工程施工承包补充协议书》 | unsup | 6485.txt
2、总承包配套服务费 | unsup | 9817.txt
另查明，经被告申请，河南华明工程造价咨询有限公司对本案的工程造价进行鉴定，鉴定结论是，嵩景花园项目第一标段1#、2#、3#住宅楼的工程造价为51530004.25元 | unsup | 6838.txt
“经现场复查，已整改完成”意见 | unsup | 7240.txt
故建安劳保费应由建设单位即万兴公司缴纳，现万兴公司不能提交证据证明其已经向建安劳保费管理机构缴纳建安劳保费，故本案建安劳保费应计入总工程造价由万兴公司支付给一建公司 | unsup | 10897.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | unsup | 11174.txt
本案中，XX公司为能向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》，从而进行商品房预售，为此双方在《补充协议二》中约定的各幢房号主体结构施工至相应的楼层面作为达到房屋可预售节点，符合有关规定，故“房屋可预售节点”应理解为系XX公司施工的工程进度应达到的一定标准，即相应的楼层面的时间，而XX公司所认为的“房屋可预售节点”即为其取得《上海市商品房预售许可证》的时间，既不符合合同中使用的词句意思，也不符合商品房施工常规，本院不予采信 | unsup | 11992.txt
20101129 | unsup | 1554.txt
即不符合原告诉请的付款条件 | unsup | 5731.txt
今借到刘长处现金＊＊＊＊＊＊元整，计划还款时间为三个月） | unsup | 11111.txt
邓州市和谐大厦工程，2、工程地址 | unsup | 10398.txt
当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的等情形时，当事人可以解除合同 | unsup | 9497.txt
建设工程施工合同被认定无效，并非排除适用该法第二百八十六条的条件 | unsup | 8260.txt
5.对2013年5月7日申请、2013年10月22日工程施工联系单、九洲国际广场1#-3#楼层夹层予埋钢筋复检量、2014年1月14日情况说明、2014年5月18日亳州市九洲国际广场项目施工计划、2014年5月19日中城建亳州分公司承诺及保证书、2014年5月19日九洲公司承诺及保证书的真实性，中城投六局无异议，本院予以认定，对证明目的在本院认为部分加以论述 | unsup | 47.txt
而原告在庭审中却不认同收到该通知书，但总包单位在复工申请上已经加盖了公章，由此原告的陈述是不符合实际情况的 | unsup | 3441.txt
本案中，双方于2018年1月30日签订的《工程款付款协议书》约定 | unsup | 10980.txt
四是原告主张的质量保修金利息是否予以支持 | unsup | 3856.txt
三、原告诉请被告xx公司定期支付工程款逾期利息的问题 | unsup | 1525.txt
“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | unsup | 12784.txt
”2013年3月4日，原告负责人项惠国作为承建方，与被告负责人洪祖军作为发包方签订《补充协议》一份，约定 | unsup | 10212.txt
原告完成东泓新居项目的工程量为23175.10平方米，应支付工程款6489028元 | unsup | 12454.txt
卉森公司随意进行设计变更及技术变更，随意增加合同外施工范围，原施工单位出现的质量问题整改，则相应的节点工期和总工期应顺延 | unsup | 6971.txt
其他诉讼请求不符合相关法律规定，本院不予支持 | unsup | 1217.txt
一、工程名称 | unsup | 10471.txt
本院认为 | unsup | 1120.txt
（三）直接指定分包人分包专业工程 | unsup | 12832.txt
原、被告及第三人所签订的合同违反了法律强制性规定，是无效合同 | unsup | 4119.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的人民法院应当依法受理 | unsup | 4291.txt
原告（反诉被告）长沙建工公司主张要求支付的工程款为17626564.1元，超出诉讼请求的部分视为放弃权利，故原告（反诉被告）长沙建工公司要求支付工程款17626564.1元的诉讼请求予以支持 | unsup | 1472.txt
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款规定“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任 | unsup | 6528.txt
原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》，先后支付了各项税费316,883.13元 | unsup | 7420.txt
2、本案原告身份的认定，其是否是本案适格的原告 | unsup | 168.txt
2、构造柱，开仓踏勘显示，湖南四公司确实有部分构造柱未作，故对鉴定机构综合考虑比例计算的未作部分造价600552.62元予以扣除本院予以认可 | unsup | 1374.txt
”的规定，原告主张优先受偿权的行使条件亦已具备 | unsup | 11278.txt
广西廉凯公司与合浦昌林房地产公司在招投标之前先行磋商,签订合同并实际施工,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三项的规定,建设工程施工合同必须进行招标而未招标或者中标无效的,双方当事人2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定认定为无效 | unsup | 5989.txt
合同文件应能相互解释，互为说明，除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序为，一为本合同协议书、二为中标通知书、三才是投标书及其附件，故原告认为本案应以投标文件为准的诉称，本院不予采信 | unsup | 12683.txt
（2）人工费调整按工程所在省、市造价主管部门发布的人工费价格信息指导价执行 | unsup | 10419.txt
工程款及工人工资问题由被告港洲文化公司负责解决 | unsup | 3842.txt
2011年10月，双楼建设公司与久环劳务公司签订《单体工程内部承包施工协议》，约定双楼建设公司将其承包的来安碧桂园·城市花园一期住宅总承包工程2号库G标段13、14号楼及相应地下室工程以内部承包的方式分包给久环劳务公司组织施工 | unsup | 11462.txt
2017年6月28日，华磊公司接管“黎明之城”工地，现“黎明之城”项目工程已由案外第三方承包 | unsup | 12751.txt
“……建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用 | unsup | 12225.txt
本院认为，因A、B、C区块工程价款已经双方当事人协议确认，C区块西侧道路未完工程、A区1-5#低压管道的异议不需要进行认证 | unsup | 6207.txt
根据山西银河工程造价咨询有限公司作出（2017）晋银河司鉴字第2号《司法鉴定意见书》，涉案工程总造价为114,743,707.77元，核减原告二建公司认可已收到工程款部分101,153,958.7元后，被告智祥公司尚欠原告二建公司工程款13,598,749.07元，被告智祥依法应予偿还 | unsup | 11629.txt
上述事项均经监理单位和原告单位确认 | unsup | 6131.txt
5、格瑞汀公司在庭审中陈述 | unsup | 2572.txt
2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》，虽盖有闽中公司印章，吴东安在施工班组处签字，吴东安不是闽中公司内部职工，系吴东安借用有资质的闽中公司名义与南洋公司签订的合同，且南洋公司不具有开发房地产的资质，其作为涉案工程发包人与闽中公司签订合同违反法律强制性规定，故该《建筑工程内部承包施工合同》无效 | unsup | 10719.txt
该份鉴定报告与法院委托函的要求存在一定的差异，法院要求对D、E、F区块已完成和未完成工程量进行造价鉴定，没有要求对A、B、C、D、E、F区块的联系单进行鉴定，因此，报告中对A、B、C、D、E、F区块联系单的鉴定不能作为定案依据 | unsup | 6193.txt
1）2#、4#楼的土方运距应按7km还是按1km计，因双方对土方运距确实进行过签证，说明确实土方需要远距离外运 | unsup | 11528.txt
夏溪公司与东建公司签订的建设工程施工合同因不具备第二个要件，即意思表示真实，而无效 | unsup | 4032.txt
二、从案涉工程的工程款被江北区人民法院要求提取事宜中可以确认忠县人民医院与陈兴元直接建立了合同关系 | unsup | 12269.txt
对证据十九真实性无异议，但对其证明目的有异议，搬小库房是为了建热力站，与非法转包无关 | unsup | 3462.txt
11508501.65 | unsup | 2237.txt
被告在履行合同过程中缺乏商业诚信，在原告给被告支票时已说明款项在途中，要求被告在原告通知其款到帐后再向银行提取，如果是原告恶意欺骗被告，就不需要在相隔一天后让被告提取相关款项 | unsup | 6146.txt
一、关于案涉工程（除增减量部分外）如何进行计价的问题 | unsup | 9934.txt
当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 | unsup | 7922.txt
经查，双方合同约定的建筑规模为120,400平方米，德江征美公司于2016年1月27日取得“建筑工程施工总承包二级”和“市政公用工程施工总承包三级”资质，即原告至起诉时，已具备案涉工程的修建资质 | unsup | 4527.txt
”的规定，因五台工业园管委会未履行招标义务致使合同无效，亦未依照分期约定按时支付工程款，客观上造成了道隧公司投入的资金被长期占用，因此对于资金占用损失，由于五台工业园管委会在本案纠纷中为过错较多一方，根据公平原则和诚实信用原则，本院综合认定五台工业园管委会按照同期银行贷款利率向道隧公司支付资金占用损失 | unsup | 12360.txt
根据司法鉴定报告，涉案工程质量不合格，而被告辩称导致工程质量不合格系由于地质灾害、涉案工程质保期已届满、原告未经竣工验收而擅自使用等多种原因所致，被告不应承担相应责任，现本院分析如下 | unsup | 11387.txt
对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即向大邦公司交付竣工备案资料，配合大邦公司办理竣工备案手续，并赔偿因延期交付备案资料给大邦公司带来的损失3889.6万元的主张 | unsup | 1393.txt
现场收方签证单27号是关于搭设和拆除临时外防护架费用的签证，并不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的231000元不予认定 | unsup | 9548.txt
……”2013年1月30日，原告向被告出具承诺书，内容为 | unsup | 10206.txt
对于湖南四公司在庭审中提出的要求大邦公司支付的检测费81085元的主张，因湖南四公司在起诉时未提出该项主张，审理过程中亦未增加诉讼请求，故对其该项主张不作处理 | unsup | 1387.txt
本院认为，依据相关法律规定，涉案工程属于必须进行招投标的工程，原告中太公司提供与被告金孚公司签订的建设工程施工合同及补充协议、被告金孚公司提供与原告中太公司签订的建设工程施工合同及被告金孚公司提供与原告中太公司签订的二份备案建设工程施工合同，从签订的时间和双方当事人的陈述得知，涉案工程在正式招标之前，原告中太公司与被告金孚公司就签订了中标前的建设工程施工合同及补充协议 | unsup | 5036.txt
海协公司已向天健海南分公司支付造价咨询费208000元 | unsup | 2782.txt
126 | unsup | 2327.txt
同时，在被告万辉公司未支付工程款的情况下，原告联建公司已经撤出本案工程施工现场，以其实际行动表明不愿继续履行《建设工程施工合同》 | unsup | 9431.txt
置业公司认为，该证据三性由建设公司予以核实 | unsup | 8853.txt
本院依法在长沙高新技术产业开发区管理委员会住房和建设管理局调取《湖南省建设工程施工合同》，该局并无《湖南省建设工程施工合同》原件存档，存档复印件与大邦公司提交的加盖长沙高新技术产业开发区住房和建设管理局业务专用章的复印件一致 | unsup | 1363.txt
3、2012年8月25日029号签证，金额为1785.36元，该份签证有监理单位人员赵建海签字及被告方工作人员年皓签字，虽然被告对年皓签字不予认可，认为其并非合同所授权的权利人，但其对在被告加盖公章的第30号签证单中，亦存在年皓签字的事实，未能作出合理解释，故该款项应计入原告施工工程款项 | unsup | 10033.txt
14、奉城影剧院原材料退场报告，旨在证明原告提供的钢材等不符合质量要求，进行退场办理，故被告不应承担检测费的事实 | unsup | 10166.txt
对于23，审价中没有提出，如果有合同约定，可以扣除 | unsup | 665.txt
在本案审理中，五台工业园管委会于2019年8月27日付款2,000,000元，11月7日付款2,382,600元 | unsup | 12353.txt
投标文件的签署 | unsup | 9087.txt
4、三车间隔层的预埋铁建装费用(预埋铁材料由甲方提供) | unsup | 458.txt
4、开工前付5万元，完工付5万元，其余在开张之日付清 | unsup | 10216.txt
对卉森公司因富丽公司违约提出的各项反诉请求，因其主张的违约行为证据不足，其请求亦失去事实基础，故其反诉请求本院予以驳回 | unsup | 7337.txt
8.肢解分包工程损失费1605765.05元 | unsup | 6879.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 9314.txt
20110823 | unsup | 1913.txt
二被告在明知中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司存在建设工程专业分包关系，且分包合同正在履行的情况下，仍就分包的消防工程内容另行于2012年6月4日签订消防施工合同，其中与《建设工程施工专业分包合同》中约定的消防工程相同的内容，应认定为二被告恶意串通，且损害了中城投集团第五工程局有限公司按照分包合同应取得的合法利益，应认定为无效约定 | unsup | 12990.txt
经审理查明，2011年7月11日，繁宝公司在上海市建设工程施工投标标书情况汇总表上盖章，其中的内容为，工程地址 | unsup | 345.txt
原告主张逾期付款利息（2009年10月17日起）的工程款本金为3887169元，本院确定原告未支付的工程款为3886551元，计算逾期付款利息的工程款不含E区块工程款911478元，即自2009年10月17日起原告逾期支付的工程款为2975073元 | unsup | 6425.txt
第十六条第一款，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 | unsup | 3691.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条"利息从应付工程价款之日计时 | unsup | 8665.txt
恒广公司另承建的17、19、20、22号楼已经完工并与发包方按照735/㎡予以结算 | unsup | 4995.txt
1500000 | unsup | 1623.txt
根据双方在案涉《建设工程施工合同》专用条款第35.2条中的约定，因承包方原因造成工期延误，除每日按案涉工程总价万分之一赔偿工期延误违约金外，造成发包人未按时交付所引起的经济损失，亦应由承包人予以赔偿 | unsup | 3982.txt
17栋12~18层内墙抹灰 | unsup | 1832.txt
第一，精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息 | unsup | 12958.txt
本案中邓州泰和公司作为法人公司签订合同，其具有独立对外承担责任能力，徐付荣、王建立、徐希平、万建武之间的法律关系不影响本案责任的承担，且其几人的合伙纠纷另案正在处理中，与本案也不是同一法律关系，本案的纠纷为建设工程施工合同纠纷，本案只解决建设工程施工合同问题，故徐付荣、王建立、徐希平、万建武在本案中不承担责任 | unsup | 10550.txt
本院认为，本案双方当事人争议的焦点问题是 | unsup | 4224.txt
3-27#楼外架拆除延期5天 | unsup | 7219.txt
综上，原告博源公司的诉讼请求中合理部分本院予以支持 | unsup | 4501.txt
被告认为屋面板及檐口板均为0.5mm厚彩钢板，造价为分别为83,826元及29,830元 | unsup | 10278.txt
根据原、被告庭审陈述，1#会所配电工程包含在A区块施工范围内，因A、B、C区块工程价款已经双方当事人协议确认，1#会所配电工程的异议不需要进行认证 | unsup | 6210.txt
4、2015年5月29日安装玻璃窗的人来，被告方断章取义不是安玻璃，其实是安装玻璃窗，记载的是来人安装&quot;玻璃窗&quot; | unsup | 5490.txt
根据反诉被告提交的证据A5中，反诉原告于2017年1月23日向反诉被告发出的《回复函》第2条 | unsup | 12795.txt
且最后一张发票金额88,933.35元，扣除95,000元质保金是和被告大庆安装集团苏州分公司协商的结果6、授权委托书一份，拟证明被告大庆安装集团苏州分公司委托李大弯办理相关项目 | unsup | 7515.txt
2017/2/1 | unsup | 11937.txt
故被告要求原告支付A、B、C区块质量保修金375062元，理由正当，本院予以支持 | unsup | 6414.txt
本院认为，该证据与本案无关，故不予采信 | unsup | 919.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的 | unsup | 7799.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司与被告奉贤奉城影剧院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年8月1日立案受理 | unsup | 10125.txt
3、如乙方或乙方施工队收到该款项后没有连续施工一车间、三车间项目，甲方可视为乙方自行终止合同，除乙方承担违约责任外，甲方及崎丰厂有权拒绝支付乙方已完成的全部建筑工程款余额 | unsup | 466.txt
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得 | unsup | 4822.txt
经质证，原告认为证人陈述真实，应当作为定案依据，在录音光盘与当庭陈述不一致应当以当庭陈述的为准 | unsup | 9750.txt
何锦文为被告公司该项目负责人及现场受托人 | unsup | 3506.txt
《中华人民共和国合同法》第五十四条规定 | unsup | 2806.txt
20111026 | unsup | 2043.txt
对证据6，真实性、合法性、关联性均不予确认，被告(反诉原告)转账的金额与对方统计的金额不一致，对方统计的时间截止于2018年2月28日，但被告(反诉原告)在2018年4月23日、2018年6月15日至7月10日均有大额付款，因此原告(反诉被告)的统计是不准确的 | unsup | 7985.txt
2008年12月31日，广丰建设与新建水泥签订《补充协议》，载明 | unsup | 6327.txt
综上，扣除上述不应认定为已付工程款的款项后，宇元置业公司的已付工程款应认定为180243433.97元（180213434元+29999.97元＝180243433.97元） | unsup | 12178.txt
其二，博源公司在2012年12月4日向益宁公司出具的放弃工程价款优先受偿权承诺，是在益宁公司对案涉工程未进行招标，博源公司未中标的情况下所作出，违反了《招标投标法》禁止的串通招标和未招先定，侵犯了其他招投标人的公平竞争权，不仅导致了中标行为和中标合同无效，而且放弃工程价款优先受偿权的承诺也是无效 | unsup | 4483.txt
五、徐付荣、王建立、徐希平、万建武应否承担连带责任 | unsup | 10391.txt
除上述两重合同关系外，抵扣工程款的成立至少还包含了支付工程款和购房款的债务分别由房屋出卖人和原告方承担以及工程款、购房款债权分别向房屋买受人和宇元置业公司转移的法律关系在内 | unsup | 12153.txt
这组证据的协议书都是合法有效的，被告举证证明其无效没有依据 | unsup | 7710.txt
因按每推迟一天每栋楼罚金10000元计算，显属违约金约定过高，可按每天5000元的约定计算违约金 | unsup | 133.txt
本院认为，原被告双方签订抵顶工程款协议书，约定以房抵债，作为债务清偿的方式之一，并不违反法律的规定 | unsup | 11776.txt
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百六十九条、第九十六条第一款、第一百一十四条第二款、第九十一条第一款第二项、第九十八条、第九十七条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》（二）第二十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第八条、第十条第二款、《中华人民共和国民法总则》第一百六十二条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下 | unsup | 12612.txt
该第三份备案合同无签订日期 | unsup | 4185.txt
原告主张黎坪开发公司陆续支付款项合计47810000元的第一次支付时间是2015年6月29日 | unsup | 9221.txt
相反，原告和被告胡登祥签订的《西流河酒店项目工程施工协议》，该协议内容能够证明被告胡登祥实为原告成立西流河项目的负责人，故对原告的该陈述不予采信 | unsup | 9219.txt
延期天数超过30天，30天以外部分延期一天一栋违约金10000元 | unsup | 70.txt
到目前为止，双方的工程款发票没有齐全，因为工程款没有结算完毕，工程上下游发票还缺很多 | unsup | 5478.txt
3389901 | unsup | 11861.txt
2、应于2009年7月10日前与广丰建设完成新建水泥施工的所有工程的竣工移交工作，并移交相关钥匙、图纸、设备清单及合格证、产品说明书等资料 | unsup | 6354.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国建筑法》第二十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条（一）项、第十一条、第十三条、第十七条和第十八条第（三）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条和第一百四十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条和第二百三十三条之规定，判决如下 | unsup | 5156.txt
原告与被告安澜公司虽未采用书面形式订立建设工程施工合同，但原告已履行建设工程施工合同的主要义务，也已将完工工程交付被告安澜公司，建设工程施工合同关系成立 | unsup | 8624.txt
原告（反诉被告）长沙建工公司向被告（反诉原告）瑞海公司提交工程结算书报审单的时间是2016年1月27日 | unsup | 1475.txt
根据二期结算造价汇总表，华宇广泰施工的7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和附属商业、地下车库的总工程款为66127878.26元 | unsup | 11447.txt
本院认为，本案的争议焦点为案涉《建设工程施工合同》是否成立 | unsup | 5075.txt
20110710 | unsup | 1833.txt
理由如下 | unsup | 4937.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 11958.txt
2012年，经招投标程序后，大邦公司与湖南四公司就该工程提供了一份签订日期为2012年2月3日的《湖南省建设工程施工合同》复印件在相关部门进行备案 | unsup | 1322.txt
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 | unsup | 2810.txt
原告申请追加张义岩、赵长杰和张富君为本案被告，但原、被告在庭审中均认可该三人是被告的员工，因此该三人的行为应属被告公司的职务行为，故对原告追加该三人为被告的申请亦不予准许 | unsup | 4912.txt
交工时间 | unsup | 11153.txt
由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应该对拖欠吴东安的工程款承担连带责任 | unsup | 10852.txt
故对被告日月鑫公司的上述抗辩意见，本院不予支持 | unsup | 11746.txt
但实际施工人自行组织的劳力和建筑材料已物化于建设工程中，且建设工程质量经验收合格 | unsup | 11594.txt
原告主张其实际竣工日期为2014年8月，被告主张原告实际竣工日期为2015年7月31日，双方的主张均无证据予以支持 | unsup | 4245.txt
对原告要求的利息，因本案系债权转让，双方并未对利息进行约定，因此，对诉讼前利息本院不予支持 | unsup | 11330.txt
合同固定总价3,678,667元，不包含合同变更 | unsup | 7529.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 9312.txt
本案原、被告之间签订的《建筑安装工程合同》、《上海市建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，合法有效 | unsup | 10267.txt
本院认为，被告天航公司提交的证据1真实、有效，能证实工程承包签订协议的基本事实，对其证明力予以认定 | unsup | 8551.txt
合同通用条款主要约定 | unsup | 8033.txt
新建水泥根据双方约定已完成D区供电部分内容 | unsup | 6367.txt
A3014021148112，规费名称 | unsup | 5811.txt
原告请求按合同约定支付工程款的诉讼请求，本院予以支持 | unsup | 11597.txt
2017年10月25日，双方形成《工程结算单》，就地金公司已施工完成的主要工程量、已付款、欠付款金额及税票数额、竣工验收等事项进行了结算审核 | unsup | 10933.txt
证据15、16，原告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议，决算书载明的内容与事实不符，原告已经回函不能决算的理由，被告呈送决算书的时间并没有到决算时间 | unsup | 6138.txt
对证据1，真实性、合法性没有异议，对关联性有异议，认为五建公司已经按照规定将南城时代广场一期项目内的建筑垃圾清理出现场，且符合广西施工惯例及广西关于施工定额中关于清理垃圾的标准，该份合同书同时证明了并非项目所有的分项工程均由反诉被告完成，反诉被告承包之外的分项工程产生的水电费由反诉原告自行承担 | unsup | 8004.txt
&quot;第三十九条&quot;建设工程实行质量保修制度 | unsup | 5186.txt
原告邬毅诉被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（以下简称大庆安装集团苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（以下简称大庆安装集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年6月11日受理后 | unsup | 7476.txt
由于原告xx公司在为被告xx公司的项目xx17#、18#、19#楼工程，被告未能及时全额的支付约定的进度款，分包工程影响主包工程进度，造成原告对被告的商业信誉度产生合理怀疑，工程进度的延缓亦是行使不安抗辩权的权利，建设工程超过合同约定竣工验收，并不构成违约，故被告诉请要求原告支付工程逾期违约金163万元的诉请本院不予以支持 | unsup | 2430.txt
因原告存在违约行为，根据《施工合同》第八条的约定，原告应按照工程总造价20%的标准向被告支付违约金 | unsup | 9727.txt
被告反诉称，1.确认被告与原告签订的两份《建设工程施工合同》无效 | unsup | 6864.txt
虽然原告与被告签订的委托施工承包合同无效，但原告实际施工了委托施工承包合同约定的工程，双方的委托施工承包合同已经实际解除，且原告施工工程已经交付业主，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第十三条 | unsup | 5147.txt
（四）借款本息2608258.06元 | unsup | 4757.txt
对原告提供的证据四，真实性予以认可，证明的问题不予采信 | unsup | 12917.txt
3、万特公司应否返还中色十二冶公司履约保证金400万元并支付相应利息 | unsup | 3903.txt
该承诺书是被告对已完工程进度款的数额、支付时间和逾期支付违约责任所作承诺，原告认可该承诺书，应视为双方就此存在约定 | unsup | 8221.txt
通过查明的事实看，杨建飞没有施工资质，借用林州建总公司的资质，以林州建总公司的名义与潘国彬签订建设工程施工合同 | unsup | 2632.txt
关于应扣甲供材材料价款问题，造价咨询公司确定甲供材材料价款共计100009571.91元，双方争议部分甲供材金额131024.99元 | unsup | 10042.txt
”本院认为，喀什东方汇科公司与喀什华厦公司签订涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》对工程价款约定可知 | unsup | 11059.txt
原、被告双方签订的《补充协议》，虽然签订的时间在《建设工程施工合同》之前，应是双方对该工程项目的施工问题达成的一种初步合意，没有违反法律、法规的强制性规定，亦未损害第三人的利益 | unsup | 1503.txt
被告提供的证据3，来源合法，且与本案工程现状基本相符，具有真实性，予以认定 | unsup | 9389.txt
邓州市和谐大厦工程 | unsup | 10472.txt
故，本院认定被告佳华公司应与被告嘉华公司共同返还原告质量保修金 | unsup | 3871.txt
本案中，被告胥志明作为该工程的发包人在完成“水榭阳光”商住楼项目工程整体工程初验的情况下，本人未亲自参与该工程的综合竣工验收，工程监理人员依据监理合同的约定及监理规范实施对“水榭阳光”商住楼项目工程的工程质量验收的签字确认行为，并未超越监理合同的约定以及监理规范实施范围，其签字确认行为对发包人具有约束力，且被告胥志明委托的发包人代表庞小奎参与工程质量验收过程中相关资料的签证和确认，其行为属授权范围内的履职行为，其行为后果应由发包人承担，由此，应认定冯继平个人按合同约定承建的“水榭阳光”商住楼项目工程验收程序合法，验收结果为工程质量合格的行为具有法律效力 | unsup | 11591.txt
被告叶道强辩称建设工程施工合同中签名非本人亲自签名 | unsup | 12042.txt
程振国针对建设公司反诉证据统一质证，三性均持有异议 | unsup | 8990.txt
根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）在《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程中造价情况如下 | unsup | 9951.txt
二被告认为原告至今未交付其施工的涉案工程竣工验收所需资料，在原告提交上述资料后，才能返还质量保修金 | unsup | 3879.txt
其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议 | unsup | 11671.txt
关于争议工程工程价款的问题，合同中双方对合同价款的调整约定为“工程在图纸范围内一次包定，但发生甲方（西北电缆公司）确认的工程量增减时可作调整”，根据该项约定，涉案合同属于固定总价合同，而西北电缆公司未提供有效证据证实工程量的变动，故西北电缆公司应按照合同约定的固定价款向鲁中装备公司支付相应款项 | unsup | 11208.txt
因大豐置业提交的证据均无建工集团的确认，不足以证明建工集团应向其缴纳罚款106300元，本院对大豐置业的该项反诉请求不予支持 | unsup | 8791.txt
19#验收后三十天完成结算，后一个月付至98% | unsup | 2386.txt
“因施工方在承接1号楼、2号楼、22号楼以前建设方产生的一切债权债务及其它遗留问题所产生的一切不良影响及后果与施工方无关 | unsup | 11076.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条、第二十六条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下 | unsup | 11335.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效，（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 4123.txt
本院认为，因双方对此的约定无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 12363.txt
对原告要求被告支付工程变更、增加部分工程款的诉讼请求，因原告未提供相应的证据证明具体的变更数额，对该项诉讼请求，本院不予支持，原告可另行主张 | unsup | 11315.txt
12532210.66 | unsup | 2072.txt
被告弘兴公司未向法庭提供证据 | unsup | 7736.txt
庭审后，詹永顺自愿放弃758592.09元，是其真实意思表示，亦符合国家法律对当事人放弃诉讼请求的规定，故张云保应当向詹永顺返还1515692.91元 | unsup | 10003.txt
杨建飞既无建诚奎屯分公司的职务任免和聘用手续，也无劳动关系证明 | unsup | 2611.txt
因建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，从广义上讲，建设工程合同是承揽合同的一种，是特殊的承揽合同 | unsup | 245.txt
二、工程承包范围，车间一、二、三、门卫的土建安装等施工图纸所示的内容，即图纸范围内所有内容(不包括室外场地、绿化、围墙) | unsup | 366.txt
对被告所举的第一组证据中的第二、三份证据，因原告对该两份证据的真实性无异议，故本院对该两份证据予以采信 | unsup | 6829.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | unsup | 3137.txt
其他诉讼请求没有充足的法律和事实依据，应予驳回 | unsup | 8276.txt
对证据十四的真实性无异议，但该联系函是石家庄一建发的，不能证明原告是非法转包，也不能证明已经施工完成 | unsup | 3457.txt
原告中城投集团第五工程局有限公司与被告鸡西市第一中学校于2010年10月15日和2011年4月28日签订的《建设工程施工合同》，是中城投集团第五工程局有限公司在其取得的房屋建筑工程施工总承包一级资质的范围内，与鸡西市第一中学校自愿协商签订的，应认定合同有效 | unsup | 12981.txt
五、罚款通知书三份，欲证明 | unsup | 12455.txt
据此，本院认定被告应核增原告分包工程配合费68000元 | unsup | 3625.txt
至2017年6月11日（竣工满二年后7个工作日），暨阳公司再应退工程质量保修金1652385.09元 | unsup | 3812.txt
”的规定，本案中，原告华磊公司于2017年3月8日向被告中跃云南分公司发出的《工作联系函》中明确作出了欲解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，被告中跃云南分公司于2017年3月14日向原告华磊公司发出《关于2017年3月8日 | unsup | 12762.txt
本院认为，该款项的支付不仅有劳务公司出具的收据，载明是款项付到李万康卡上，另外还有省建三公司出具的借条，借款金额为25万元，与鑫红光公司的付款金额完全吻合，省建三公司的异议理由不成立，本院不予支持 | unsup | 9645.txt
二、关于履约保证金及相应利息、违约金的问题 | unsup | 2762.txt
二、被告应当支付的工程造价如何确定 | unsup | 13060.txt
建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 | unsup | 6681.txt
《建设工程施工合同》综合以上理由进行计算，被告方应该向原告支付违约赔偿金1019845.4元 | unsup | 5632.txt
20110409 | unsup | 1725.txt
201256.2 | unsup | 1807.txt
本案适用简易程序分别于2016年1月28日和3月1日二次公开开庭进行了审理 | unsup | 7481.txt
被告奉贤奉城影剧院辩称，按双方约定的3,650,000元的合同价是一口价合同，但因为原告有许多项目没有施工，扣除这部分未施工项目款项，被告已基本付清工程款 | unsup | 10149.txt
三、双方在履行合同过程中是否存在违约行为，应否承担违约责任问题 | unsup | 10529.txt
本院认为，根据双方当事人的诉辩观点，本案的争议焦点为 | unsup | 4870.txt
对第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中道路面积比现场面积大的原因，经证人现场监理工程师杨某1及海协公司现场施工代表贺某出庭作证是因为主厂房道路工程先后经过两次施工的结果，不存在造假的事实 | unsup | 2820.txt
（十一）根据原、被告双方提供的混凝土配合比通知单，1#楼基础底板未使用膨胀剂，因此，应扣除工程价款37811元 | unsup | 8176.txt
③2014年11月22日至2015年2月28日共99天，④2015年3月1日至2015年5月10日共71天，年利率为5.35%，60万元工程款管理费的利息为749.29元 | unsup | 12999.txt
原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司均表示，未曾收到维修的通知，李大弯也无权代表邬毅或大庆安装集团苏州分公司协商扣款事宜 | unsup | 7559.txt
因置业公司所举的证据一、二、三、四与建设公司针对本诉举证的证据一、三、七、八相同且证明目的相同，建设公司、程振国质证意见亦相同，不再表述 | unsup | 8963.txt
2、关于采暖与非采暖房间内保温材料的差价418761.42元问题，因图纸设计包含采暖与非采暖房间内保温工程，双方签署的未完工程量中并无此部分内容，大豐置业未提交证据证明建工集团未按图纸设计施工，故该部分造价418761.42元应计入涉案工程总造价 | unsup | 8723.txt
8号宿办楼成品保护费用支出劳务费4.2506万元 | unsup | 3524.txt
被告则认为两份合同均有效，在《建设工程施工合同》签订备案之后才签订《建设工程施工补充合同》，但在对案涉工程进行结算时，被告委托审价的口径以《建设工程施工补充合同》为基础，另被告对鉴定机构按《建设工程施工补充合同》约定口径进行计价没有提出异议 | unsup | 3602.txt
（3）城建税0.15% | unsup | 10685.txt
电气、给水、排水、采暖工程采用的材料是按设计给定的国标产品 | unsup | 1065.txt
因此，应当驳回潘国彬要求建诚奎屯分公司连带承担工程款支付责任的诉讼请求 | unsup | 2627.txt
本院认为，湘天翔[2017]造字第F155号，系依据备案合同《湖南省建设施工合同》作出的工程造价鉴定，鉴定依据合法，鉴定程序合法，本院予以采信 | unsup | 1399.txt
同日，双方又签订《承包工程施工承包补充协议》，约定工程造价按以下规定计算和确认 | unsup | 1018.txt
鉴定费在申请前本院主持下调解时双方同意先由原告垫付，由被告承担，应按当事人决定执行，本院予以确认 | unsup | 4174.txt
22.闽中公司累计支付吴东安工程款现金11983300元，闽中公司从中按7.33%比例扣除税款、工人工资等878375元 | unsup | 10679.txt
但，莫建勇并未提供合法有效的证据证明其实际损失，且李坚古主张违约金过高应于调整，因此，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，本院酌情认定逾期付款违约金利率为中国人民银行同期同类贷款利率加收30%计付，即逾期付款违约金应以42262元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计付，自2014年1月21日起计至2015年1月30日止 | unsup | 3594.txt
对原告所称被告中凯公司超越资质范围进行招标，被告中凯公司不具有电梯、消防的资质而进行投标并且中标，签订的《建设工程施工合同》无效的主张，因二原告未能向本院提供二被告所签订的《建设工程施工合同》中被告中凯公司承包工程范围包括电梯、消防的相关证据，故本院对原告的上述主张不予支持 | unsup | 3214.txt
本院认为，建设工程合同，是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 9924.txt
对上述不合格工程进行质量鉴定及改建、返工、修复等费用进行鉴定的申请，因被告对质量问题未提出反诉，对其主张申请鉴定以及抵扣工程款的主张，本院不予采纳，被告可另行起诉 | unsup | 12392.txt
泸州市第七建筑工程公司 | unsup | 7252.txt
关于2014年1月29日金额为184,000元的收条，原告表示只收到54,000元，已包括在已付款2,847,764元中，其余一张30,000元及一张100,000元的支票后还给了被告 | unsup | 10312.txt
证据九、2013年6月4日工程联系函，证明原告作为发包方因下雨要求被告下午停止施工 | unsup | 3360.txt
2.2011年11月28日，南洋公司（发包方、甲方）与闽中公司（施工队、乙方）签订《建筑工程内部承包施工合同》，约定 | unsup | 10568.txt
15#楼外墙保温延期2天 | unsup | 7191.txt
证据41号为2-1期和2-2A区期施工总承包结算书及其附件含签证变更（共9册），富丽公司至今未向卉森公司提交图纸 | unsup | 7001.txt
在施工期间，嘉盛公司、佐尔美公司聘请的北京中协成建设监理有限责任公司提前退出施工现场 | unsup | 4644.txt
协议证明原告以独立开发为主体，单方委托有开发资质的被告代为发包施工建设，又证明这两份协议是按照分建协议所履行的独立开发，解除了合作协议 | unsup | 7707.txt
对于6，鉴定中，繁宝公司提供了马士信签字的材料，其中确认了大锯基础的尺寸，故鉴定单位根据该尺寸测算了造价 | unsup | 642.txt
工程建设过程中，甲方应履行的职责和所承担的义务，直接对丙方负责，并且双方之间产生权利义务关系 | unsup | 7743.txt
因此，工程款优先权系法律赋予建设工程施工方的一项法定优先权利，目的是保障施工方能够及时取得工程款 | unsup | 6682.txt
重庆富丽建筑有限公司 | unsup | 7261.txt
18#楼15层屋面脚手架拆除延期6天 | unsup | 7172.txt
但同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | unsup | 4930.txt
依法成立的合同，自成立时生效 | unsup | 5089.txt
19.同年6月24日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7150.txt
本案中，因原、被告对被告垫资没有约定，拖欠款项应按照工程款处理 | unsup | 7923.txt
格瑞汀公司认为涉案工程的地坪、路面及地梁是由新蒲建设集团有限公司施工的，不但与杨建飞的陈述和《建设工程劳务分包班组作业责任合同书》的内容相矛盾，而且无其他证据印证，故本院不予支持 | unsup | 2577.txt
地下车库花窗延期3天月8日告知，12#楼外墙漆延期9天 | unsup | 7167.txt
劳保基金3638485元及违约金1065472.8元 | unsup | 12169.txt
其一、博源公司放弃工程价款的优先受偿权因损害了建筑工人的利益而无效 | unsup | 4475.txt
从上述数字对比可以看出，二被告签订的《消防工程施工合同》中涉及的消防工程包括且大于中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的消防工程 | unsup | 12989.txt
故案涉工程应当进行公开招标，但被告对案涉工程采取了邀请招标，且被告不能举证证明本案符合邀请招标的法定情形 | unsup | 6484.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 10858.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 8491.txt
以未付工程款70419059.60元（100419059.60元-3000万元）为基数，从2013年5月31日计算2013年8月30日 | unsup | 3727.txt
被告质证意见 | unsup | 5398.txt
但结合本案实际，本案所涉工程并未办理竣工结算 | unsup | 4702.txt
据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条之规定，判决如下 | unsup | 5971.txt
二、从案涉工程的整改事宜中可以确认融通公司在案涉工程整改过程中直接与蒋大平建立了合同关系 | unsup | 4954.txt
在工程竣工之前，原告已向给被告支付工程款38038177.5元，尚有部分工程款未予支付，被告因此未向原告提供工程竣工报告、施工管理资料、技术档案、工程质量保修书等相关资料，致使原告一直不能到房产管理局、城市建设管理局等相关部门进行备案登记，从而原告拖延了向客户交房并办理房产证的时间 | unsup | 6836.txt
5＃6＃合计工程造价是722.44万元〗同时白城经济开发区建设局证实金地花园5＃、6＃回迁楼已于2009年8月15日入住回迁 | unsup | 7788.txt
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款规定 | unsup | 11103.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | unsup | 1482.txt
第三人向其波于2017年4月7日转账100万给原告黄天友而非被告丽贤公司，基于合同的相对性，第三人交付给黄天友的保证金不能直接向丽贤公司主张，应另案主张 | unsup | 3091.txt
”的规定，本案《黎明之城建设工程施工合同》约定，原告华磊公司将黎明之城施工项目发包给被告中跃云南分公司，被告支付工程款，双方系建设工程施工合同关系，《黎明之城建设工程施工合同》中并未约定承包人负有向发包人融资的合同义务，原告亦未提供其他证据证实被告在建设工程施工合同关系中负有向原告融资的义务，故在建设工程施工合同关系中，被告并不负有向原告融资的合同义务，被告是否向原告融资属于双方的融资合同关系，与本案建设工程施工合同关系无关，原告在本案中主张被告未向其融资构成违约的事实不成立 | unsup | 12780.txt
20110329 | unsup | 1707.txt
本院认为，原、被告签订的一、二标段《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充协议书》均为无效，案涉工程价款结算应以双方达成真实合意并实际履行的《建设工程施工承包补充协议书》为准 | unsup | 6480.txt
中国建设银行股份有限公司台州分行的鉴定资格提出过任何异议 | unsup | 6433.txt
石材、线条、门窗导致工期延误，富丽公司作为施工现场管理人，未尽到管理义务催促完工，故不能排除其延误工期的责任 | unsup | 7039.txt
案涉劳务费经决算为2949285.52元，张云保共计向詹永顺支付675000元，余款2274285.52元，詹永顺请求2274285元，是其对自己权利的行使 | unsup | 10002.txt
(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 | unsup | 5183.txt
因该合同真实有效，因此，应按合同约定执行，不应取消合同约定的优惠金额 | unsup | 6882.txt
4.对亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号及珠海市建筑规划设计研究院亳州市九洲国际广场1#2#及地下室消防审查意见答复予以认定 | unsup | 46.txt
利息从应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 9896.txt
该规定体现了立法本意中对于经过备案的中标合同予以保护的原则 | unsup | 11229.txt
证明为了本案施工，原告于第一个协议签订后，租赁吉北房地产开发公司塔吊一台，自2011年8月5日起算租金，租金为每月12000元，因被告工地不能开工，延期30天造成12000元损失 | unsup | 911.txt
本案争执的焦点是 | unsup | 2437.txt
双方还约定了后续施工单位的选任成就与否、被选任单位的行为所产生的法律后果由异地办承担以及被告不按时支付补偿费所应当承担违约赔偿责任等条款，足以认定各方意思表示真实，解除协议并不违反法律的强制性规定，依法应当认定合法有效 | unsup | 5027.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九条、第十条、第四十四条、第六十条、第九十四条、九十七条、第一百零七条之规定，判决如下 | unsup | 2728.txt
本案双方争执的焦点问题在于 | unsup | 6565.txt
A塔楼主体结构完成-2-27层（有机层未做） | unsup | 6780.txt
关于付款证书异议部分复核的方式和程序 | unsup | 7067.txt
工程名称 | unsup | 7282.txt
对比两份合同可知，备案合同在工程承包范围中的约定更为明确、具体，亦是涉案工程的全部施工内容 | unsup | 11235.txt
证据20，原告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议 | unsup | 6151.txt
二、关于争议焦点二，本院认为，在坚持合同相对性原理和契约精神的基础上，对拖欠工程款的责任主体和承担的数额作如下分析 | unsup | 2608.txt
工程名称恒通物流园停车区综合楼，建筑面积13334平方米，工程预算造价17107522元，工程地点恒通物流园停车区等 | unsup | 10603.txt
就工程施工组织而言，《建设工程施工合同》落款加盖国都广西分公司公章的行为本身已说明涉案工程由国都广西分公司具体负责组织施工和管理，事实上也由国都广西分公司组织施工，且双方又在同一天签订了《建设工程施工补充合同》，对前一份施工合同内容进行修正，对国都广西分公司垫资履行合同作了明确约定 | unsup | 11508.txt
1、吴国明分别于2013年12月19日和2014年1月13日，以现金方式向大经公司账户共计存入的1000万元，系鑫马公司向大经公司支付的涉案工程款 | unsup | 6757.txt
落款发包人处有张文亮的签字和印章，承包人处有银座公司及法定代表人张志刚的印章 | unsup | 4184.txt
10.上陵公司及其青铜峡分公司主张的维修费应否支持的问题 | unsup | 2844.txt
本院认为，根据解除协议的约定，双方确认已完工程的工程量为1271万元，被告正隆公司实际已收到工程款760万元，放弃主张其余已完工程款511万元，并一次性补偿异地办32万元 | unsup | 5025.txt
根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，原告应承担4%的管理费和自开工之月起至竣工之月止每月10,000元的监管人员工资、外勤补助费 | unsup | 7565.txt
根据上述规定，如果王爱香与贾国岭之间的建设工程施工合同没有解除，贾国岭应当依据合同的约定按照双方约定的工程进度、付款方式承担付款责任 | unsup | 3225.txt
在2015年8月4日第二次开庭审理过程中，原告联建公司明确表示放弃变更诉讼请求的申请 | unsup | 9419.txt
”双方虽在合同中对于欠付工程进度款的利息支付有约定，但对于欠付工程结算价款利息如何支付没有约定，根据上述法律规定，欠付工程结算价款的利息应按中国人民银行同期同类贷款利率予以计付 | unsup | 3189.txt
…”，因此，对履约保证金约定自缴纳之日起计算利息，不符合相关的交易习惯 | unsup | 2450.txt
审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间 | unsup | 12014.txt
工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效 | unsup | 403.txt
当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬 | unsup | 11247.txt
因此，原告李胜武有权要求被告祥恒公司立即支付尚欠的工程款3639087元（18847432元—15208345元=3639087元）及返还收取的工资保证金502562元，并要求被告祥恒公司按银行同期同类贷款利率标准赔偿自2013年7月31日起至实际偿付款项之日止的利息损失 | unsup | 8204.txt
原告明知原、被告双方已发生争议并在诉讼过程中，原告如确需改变施工现场，应当也完全可以通过合法、合理的方式，固定施工现场，并告知被告和本院 | unsup | 6396.txt
当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年”的规定，案涉工程的竣工验收时间为2016年6月20日，故质量保修期的起算点应为2016年6月20日 | unsup | 6032.txt
依照《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条规定，判决如下 | unsup | 12378.txt
2015年8月28日、29日，原告、被告及项目监理单位山东万信项目管理有限公司对原告施工的现场排查，并对原告施工工程完成节点情况以及已施工部分需继续完善和整改的内容进行了确认，且原告也主张2015年8月撤场，故本院认定双方当事人2013年3月22日签订的张郑刘安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程委托施工承包合同合同编号 | unsup | 5145.txt
三、关于原告是否超付涉案工程款问题 | unsup | 1259.txt
协议第四项的约定被告马娅娅并不知情，该笔款项也没有用于夫妻共同生活，且签订该份协议的时间在两被告离婚之后 | unsup | 12478.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | unsup | 11674.txt
原告金泰盛达公司认为被告东兴公司为获取不当利益，利用优势地位要求金泰盛达公司签署《基本建设工程结算审核定案表》和《工程款收款确认单》，严重违反公平原则，提请撤销该审核定案表和确认单，由于金泰盛达公司对《基本建设工程结算审核定案表》、《工程款收款确认单》的真实性、关联性予以认同，该公司已经就审核定案表和确认单盖章确认，没有提供证据证明金泰盛达公司是在遭受欺诈或者胁迫情况下签署的上述文件，金泰盛达公司要求撤销审核定案表和确认单，明显缺乏事实依据，该部分诉求不能成立 | unsup | 6559.txt
对宇元·万向城二期装修工程的交付时间，原告方未提交证据证明，亦应按上述时间确定工程款利息的起算时间 | unsup | 12191.txt
捌仟壹佰伍拾伍万陆仟叁佰贰拾伍元柒角捌分整（人民币）￥:81,556,325.78元 | unsup | 8030.txt
群洲公司主张系案外人李静挂靠，合同无效 | unsup | 264.txt
由于《补充协议二》中双方已经确定了的前期工程价款为2350万元，故应计入XX公司所得工程款，而后期施工的部分在上述协议中已明确约定了按照固定价结算工程价款，即50,018,010元（该款已包括赶工费686,153.60元）结算，故亦应计入XX公司所得工程价款 | unsup | 12019.txt
一、被告支付原告工程款2,315,423元及以上述欠款为本金，自2013年6月19日起至判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息 | unsup | 10134.txt
依照《中华人民共和国招投标法》第三十三条、第四十一条第（二）项、《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第（五）项、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，判决如下 | unsup | 3215.txt
程振国对真实性无异议，其同程振国该证据的证明目的 | unsup | 8909.txt
91793.85元（原告已扣除了15#楼2单元602室的维修金1.6万元），17#楼应按约定应退80% | unsup | 1509.txt
五、被申请人天航公司及时督促安澜公司即时履行上述第一条约定 | unsup | 8610.txt
承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整 | unsup | 7428.txt
可查明的增加工程及增加款项有西单元南阳台工程款8890.56元 | unsup | 10351.txt
依据竣工验收资料，10#楼于2014年7月30日综合验收合格，迟于约定竣工时间137日 | unsup | 6705.txt
由于九龙公司逾期未付工程款在客观上会给顺通公司造成一定的经济损失，所以本案中顺通公司依据法律规定以及《支付工程尾款的补充协议》的约定向九龙公司主张逾期付款利息及违约金能够成立，故本院对顺通公司该两项主张中的合理部分予以支持 | unsup | 3723.txt
金果小区检测费，付款时间为2016年11月4日，付款金额为12000元、付款时间为2016年12月31日，付款金额为4000元 | unsup | 11073.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 3666.txt
2、对于停工日期及复工日期是属于在北方建设工程冬季正常停工和春季开工 | unsup | 5488.txt
被告依据备案的《建设工程施工合同》主张一、二标段工程款计价方式不同，应分案审核造价 | unsup | 6517.txt
三、原告恒生源公司对涉案工程是否享有优先受偿权 | unsup | 10012.txt
（4）设计变更和工程量增加 | unsup | 8038.txt
当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 3695.txt
故嘉盛公司和佐尔美公司应向容福公司支付工程造价95%的工程价款数额为 | unsup | 4688.txt
施工单位 | unsup | 7288.txt
竣工清场由承包人负责，施工人员、设备撤离施工场地的时间为竣工验收合格后一个月之内 | unsup | 1310.txt
鼎元公司施工工程分别于2014年11月2日至2015年6月2日验收合格 | unsup | 3807.txt
被告辩称楼层抬高、地面增加工程系因黄东失误造成层高不符合标准，故该部分款项应由原告自行承担 | unsup | 13075.txt
因为关系好，林州建总公司在合同上盖章，我也支付了管理费 | unsup | 2493.txt
”该条规定的“参照合同约定支付工程价款”主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定计取工程价款，而不包括合同约定的工程款支付时间和逾期付款违约金 | unsup | 6535.txt
道路钢筋工程施工完成后，海协公司就收回原来的混凝土道路签证《主厂房道路工程签证及计量报审表》 | unsup | 2789.txt
鑫华公司诉请解除与龙河公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》建立在该合同有效的基础之上，本院已经认定该份合同为无效合同，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条关于“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求”之规定，本院本应对鑫华公司进行释明，告知其可以变更诉讼请求 | unsup | 8403.txt
关于原告提交的河北省建设工程竣工验收报告被告不予认可的问题，本院认为，工程竣工验收应由建设方组织实施 | unsup | 4248.txt
对于应付工程款的认定问题 | unsup | 1370.txt
236772 | unsup | 1840.txt
其中土建工程包含江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》部分，附属工程为赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》部分 | unsup | 10754.txt
18#楼吊篮拆除延期13天 | unsup | 7234.txt
本院认为，双方签订的中标施工合同第32.1条约定“竣工验收后15天内提供竣工图和技术资料各3套 | unsup | 11980.txt
于2013年11月19日收到工程款253,622元 | unsup | 489.txt
原告对证据5的真实性、合法性、关联性无异议，但不认可被告的证明目的 | unsup | 8528.txt
2、从施工范围来看，《湖北省建设工程施工合同》涵盖有桩基工程，《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》不含桩基工程 | unsup | 4673.txt
原告对证据2的真实性、关联性、合法性均无异议，但不认可被告的证明目的 | unsup | 8516.txt
6、各方当事人对该鉴定书均没有证据足以反驳，也未申请补充鉴定或者重新鉴定 | unsup | 2578.txt
针对上述争议问题，本院逐一评述如下 | unsup | 170.txt
合同价格应包含，但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润 | unsup | 7531.txt
综上，中色十二冶公司完成的案涉工程总价款为283113435.91元，已付工程款为191055123.22元，万特公司尚欠中色十二冶公司工程款为92058312.69元 | unsup | 3959.txt
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第二百八十一条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下 | unsup | 11403.txt
”通过内部承包的方式全部转包给李波，并在合同中约定由湖南六建公司收取管理费 | unsup | 8313.txt
对反诉部分的证据，本院根据各方的举证和质证意见，认证如下 | unsup | 8019.txt
被告舜禹公司与被告恒广公司签订的编号为20140128的《湖北省建设工程施工合同》，因原告刘德三提交的该合同有添加部分，且合同相对方不予认可，其他的内容与舜禹公司提交合同内容一致，本院依法采信舜禹公司提交的该合同，该合同系双方真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，依法成立，合法有效 | unsup | 4979.txt
3.2011年12月8日，闽中公司（甲方）与吴东安（乙方、工程项目经济承包责任人）签订《工程项目施工内部承包合同》，约定 | unsup | 10592.txt
根据上述证据以及庭审笔录，本院依法确认以下法律事实 | unsup | 2458.txt
5.本案的诉讼费用由原告承担 | unsup | 6868.txt
建工集团主张的预期可得利益损失115917.82元没有依据，本院亦不予认可 | unsup | 8764.txt
本院认为，该测绘中心李永成、王天文的陈述客观真实，证实该情况说明虽盖有公章但并不具有测量报告应有的形式要求，且其出具时并未经过审核、审批程序，对两份调查笔录的证明力予以认定 | unsup | 8566.txt
”原告川虹公司在未取得建设行政主管部门颁发的建筑施工许可证以及未审查承包方相关建筑企业资质等级证书的情况下，未尽到应有的注意义务，擅自进行工程项目建设，应承担涉案合同无效的主要责任，作为承包方的被告叶道强、蒋怀安明知提供的被告宏升公司及其法定代表人蔡洪印章不是真实的而以其名义承包工程，应承担涉案合同无效的次要责任 | unsup | 12054.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，原告与被告安澜公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，符合上述法律规定，予以支持 | unsup | 8663.txt
471191 | unsup | 1541.txt
原告应在划分的南部51130.72㎡建设《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼 | unsup | 7795.txt
其中原告（反诉被告）长沙建工公司确认无争议付款金额为43031934.70元，有争议的付款金额为4281203.8元本院不予认定，其理由如下 | unsup | 1447.txt
依前所述，本案涉案工程属于必须招投标工程，五台工业园管委会未对涉案工程整体进行招标，虽然按六项单独工程进行了招标，但从五台工业园管委会向中标单位发出中标通知书的日期晚于其作出的《工程完工情况说明》中记载的工程完工投入使用的日期和《工程开工通知》、《工程经济签证单》中记载的时间，结合双方当事人在庭审中工程存在边干边招标的陈述，足以认定在确定中标单位前，五台工业园管委会与道隧公司之间已就案涉的工程进行了实质性谈判，道隧公司、鑫磊公司已经对涉案工程开展施工，六项单独工程的招投标程序违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | unsup | 12329.txt
若确如原告所述，其之所以未能按协议约定在规定的期限内帮助被告亚太公司融资到位，系被告亚太公司不具备融资条件（或手续不全）所致，则其完全可以依双方协议约定要求被告亚太公司向其返还保证金，并终止双方的合同及协议 | unsup | 5949.txt
本院认为，争议(3)中的项目，因现场查勘未见，原告又无证据证明在竣工验收后、二次装修前或装修中由原告继续施工完毕，故对原告的主张不予采信，这部分的造价157,838元不计入工程造价中 | unsup | 10285.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条之规定,判决如下 | unsup | 4015.txt
土建工程至室外明沟散水，给排水至室外第1个或室外2米，电气至室外2米 | unsup | 7092.txt
停工超过2个月如甲方再无力解决付款问题，甲方除承担直接和间接损失和赔付违约金外，乙方有权按照《建筑法》、《经济合同法》等有关规定享有优先受偿权 | unsup | 10452.txt
一、在挂靠施工的情形下，挂靠人与发包人实际上形成了事实上的建设工程施工合同关系，发包人负有向挂靠人支付工程款的义务 | unsup | 4920.txt
证据3、4、5真实性无异议，并认为税金由原告代为支付的 | unsup | 7521.txt
2014年2月17日，原告与被告签订《建房施工承包合同协议书》，被告将自己位于四中旁的自建房工程发包给原告，协议书约定 | unsup | 9768.txt
故依据涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定，本院认定喀什东方汇科公司实际欠付喀什华厦公司涉案1号楼、2号楼、22号楼项目合计工程价款（包干价含税）=涉案1号楼、2号楼、22号楼合计工程价款（包干价含税）81156818.89元-喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款20974350.50元-4057840.95元质保金=56124627.44元 | unsup | 11122.txt
对于9，这两项内容繁宝公司的确进行了施工 | unsup | 673.txt
闽中公司认为，吴东安提前退场，所有代垫材料用于本应由吴东安承包的工程范围内，该材料代垫款都有吴东安一方的人员签字，而且材料都用到工地上了，吴东安不能否认该事实 | unsup | 10804.txt
如前所述，博源公司与益宁公司就案涉二期工程分别于2013年1月23日签订一份非备案合同和2013年1月28日签订二份备案合同，因中标无效导致备案合同与非备案合同均无效，本案现有证据能够证明双方实际履行的是2013年1月23日签订的非备案合同，应以该合同为二期工程价款的结算依据 | unsup | 4405.txt
综上所述，原告中城投集团第五工程局有限公司提出的确认2012年6月4日签订的《建设工程施工专业分包合同》有效的诉讼请求，本院予以支持 | unsup | 13006.txt
综上，本院认定，闽西宾馆尚应支付同源公司本案土建、水电安装工程等款共计761.1056万元（3702.1177万元-3010万元+68.9879万元） | unsup | 9856.txt
二、2009年7月6日、2009年9月9日两份合同的效力如何 | unsup | 10526.txt
因此，双方互负履行义务的470000元装修款在本案中予以抵扣 | unsup | 7913.txt
1、该证据已超过举证期限，不予质证 | unsup | 3434.txt
故杨继会要求方正建筑公司给付工程款的请求，符合双方约定和法律规定 | unsup | 848.txt
一、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力问题 | unsup | 262.txt
第四，根据查明的案件事实证明涉案的1号楼、2号楼、22号楼竣工日期均为2018年8月20日 | unsup | 11156.txt
综上，现金已付款为30705092.67元（11532298.06+10622410.49+8550384.12） | unsup | 4799.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | unsup | 12359.txt
2.从原、被告分别提供的《建设工程施工补充合同》文本内容分析，该合同涉及造价上亿，从常情判断，原、被告应抱审慎态度对待签约，被告提供的该合同文本相较原告提供的文本，出现一处日期涂改、一处日期添加，且没有原告对此作出旁注说明，也亦在原告的文本作出同步修改，故不能采信被告的文本 | unsup | 3608.txt
被告金辉公司质证，有异议，与本案无关 | unsup | 7651.txt
对于钱国木业公司与村民的调解，钱国木业公司告知过繁宝公司赔偿了多少钱，但繁宝公司表示与其无关 | unsup | 559.txt
3、门窗“重庆明德门窗有限公司” | unsup | 7266.txt
证明的问题也与客观事实不符 | unsup | 7729.txt
（一）案涉《建设工程施工合同》的效力问题 | unsup | 4316.txt
”的规定，庭审中，中林公司与海伟公司均认可双方未对工程价款进行结算，并认可海伟公司已向中林公司支付价款600多万元 | unsup | 4859.txt
4、本函件新建水泥如7日内未回复，视作认同，同时广丰建设将追究后期损失及新建水泥的违约责任 | unsup | 6356.txt
群洲公司辩称南长城公司在复工后未按约支付工程进度款，经查，群洲公司复工后完成的工程量为2,188,678.25元，南长城公司支付工程款1,750,000元，已按约支付进度款80%，且按《补充协议》的约定，群洲公司“不得以任何理由再次停工”，群洲公司的该辩称意见明显不能成立，本院不予采纳 | unsup | 295.txt
2013年7月30日，原告负责人项惠国作为乙方，被告负责人洪祖军作为甲方，监理单位卫德龙作为见证，签订《施工付款补充协议》一份，内容为 | unsup | 10229.txt
本案各方当事人争议的焦点为 | unsup | 10697.txt
根据证据显示，双方不仅在《工程款付款协议书》中进一步确认了该两笔金额，在汇都公司提供的2016年1月10日形成的《付款明细对账表》中对扣减借款利息5000000元以及2017年10月25日形成的《工程结算书》中对增加垫资费5569612元均进行了确认，双方没有异议，且在相关说明中亦认可存在上述争议款项的客观事实 | unsup | 10950.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第一款第二项，第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，判决如下 | unsup | 3850.txt
-210956.9 | unsup | 1682.txt
……（五）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目 | unsup | 12309.txt
从本院查明的付款事实看，自2014年5月19日九洲公司与中城投六局互相出具承诺后，九洲公司在2014年5月20日付款300万元、2014年6月9日付款200万元、2014年7月10日付款150万元、2014年7月22日付款125万元、2014年8月26日付款100万元、2014年8月28日付款付款50万元、2014年9月5日付款100万元、2014年9月16日付款25万元、2014年10月28日付款275万元 | unsup | 127.txt
本院认为，对于地面保温层未进行施工的事实，双方均无异议，根据浙江亿邦建设咨询有限公司的工程造价鉴定意见书中的编制说明，证实涉案工程7-17层地面保温没有按设计完成施工，但此次工程造价鉴定中亦未计入，故原告提出要求将该项目的施工费用74533.34元从工程款中剔除，本院不予支持 | unsup | 10091.txt
2.关于王建军主张的配合费、护坡费用问题，因王建军未提交证据证明该工程甲方分包项目及护坡由其实际施工的证据，故对其关于配合费及护坡费用的主张不予支持 | unsup | 8818.txt
第二，该份证据恰恰证明了程振国在涉案合同当中，应当自主经营，自负盈亏，其所上报的混凝土的情况与建设公司的付款情况并不一致 | unsup | 8880.txt
5、反诉被告占用二期用地作为施工场地至今仍未清理的照片，拟证明反诉被告未完成其占用二期工程用地施工场地的清理工作，依法、依约应承担相应的清理费 | unsup | 8001.txt
1.原、被告签订《建筑工程施工协议》时的身份，是否可导致合同无效 | unsup | 7589.txt
至于鉴定费110000元，由于潘国彬在本院释明后，仍然坚持要求对其施工的全部工程申请造价鉴定，应对其扩大的损失，即鉴定书中“合同内工程结算价款6569385.30元”相应的鉴定费72500元｛6569385.30元÷（6569385.30元＋3397934.09元）×110000元｝承担责任 | unsup | 2652.txt
2、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条之规定 | unsup | 12636.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 | unsup | 10006.txt
对暨阳公司尚欠工程款本金及利息的认定，主要涉及暨阳公司已付工程款数额问题 | unsup | 3796.txt
委托代理人顾帅，上海市昆仑律师事务所律师 | unsup | 10123.txt
2015年10月24日起为4.35%（至今未再次调整） | unsup | 8622.txt
经本院核查，双方对上陵公司另行发包的12#-24#住宅楼外墙干挂石材、外墙真石漆及保温（除17#、19#-21#、24#外）、门、窗、电梯、钢化玻璃雨棚等，12#楼住宅楼地热工程（包括 | unsup | 2942.txt
3、外墙墙的75#砂浆粉刷 | unsup | 9773.txt
鉴于此，应由中林公司向金陵公司支付工程款1050000元，对于原告要求海伟公司承担支付工程款的诉讼请求本院不予支持 | unsup | 4861.txt
（三）1号楼竣工资料4本、2号楼竣工资料4本、22号楼竣工资料需建设单位盖章资料2本 | unsup | 11183.txt
质量标准为合格 | unsup | 6249.txt
3958985 | unsup | 2357.txt
本院认为，原告xx公司与被告xx公司建设工程合同纠纷一案，双方争议的焦点在于工程款的支付 | unsup | 1500.txt
因此，对海协公司主张其受欺诈而签订了上述相关协议并请求予以撤销，本院不予支持 | unsup | 2821.txt
本院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 7438.txt
关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称第三人林州市二建集团建设有限公司、原告张元生、第三人骆兴路未按照合同约定履行，构成违约，应承担违约责任，本院认为，在工程并未完全结束时，王伟华代表二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部与张元生、骆兴路二实际施工人签订协议书，对施工工程量进行了结算，且在协议签订后，被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会向张元生、骆兴路履行了部分工程款，其辩解理由不成立，本院不予采纳 | unsup | 4721.txt
证据4部分内容仅证明被告要求原告按合同约定支付工程款，没有证据证明被告要求原告提前支付工程款 | unsup | 6093.txt
⑴公路代付签证单，共11笔代付，项目分别为 | unsup | 12337.txt
按照2010年6月30日邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，邓文年施工完成的本案所涉工程按包工包料形式包干，双方定价以实际完成工程量按《2006年湖南省建筑工程消耗量定额》及湘建价（2009）406号文件计价，总造价下浮14%进行结算 | unsup | 4884.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | unsup | 3162.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院 | unsup | 10328.txt
&quot;双方应该依法全面履行《建设工程施工协议书》和《建设工程施工合同》中所约定的各自的义务，承包人应按约进行工程建设，发包人应按约支付工程价款 | unsup | 5526.txt
本院认为，本案的争议焦点有 | unsup | 12695.txt
（8）就集中商业地上一至四层，文峰公司主张义银公司未能按图施工，应当提交签证单而未能提供，况且工程已交付使用，无法确认当时的停工界面，文峰公司作为举证责任人，应承担不利后果，因此，鉴定机构按照双方当事人认可的图纸、施工规范等计算，并无不当 | unsup | 6640.txt
故被告大庆安装集团苏州分公司支付原告款项中应扣除管理费287,422.34元，工资、补助费50,000元 | unsup | 7567.txt
当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | unsup | 2975.txt
中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 4865.txt
本院认为，案涉东瑞金融中心工程不属于必须招标的项目，鑫红光公司与省建三公司通过协商方式签订《建工和施工合同（基坑支护、降水工程）》《建设工程施工合同》以及补充协议均系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，也不存在导致合同无效的其他情形，故均为有效 | unsup | 9605.txt
2、其余50%应当在原告主张权利后，并从2015年10月16日起按月利率1%支付利息（该利息是协议内容，而不是违约责任） | unsup | 8695.txt
综上所述，被告应对第三人缪泽荣的无权代理行为、对第三人梅端华的委托代理行为承担民事责任，由此可知 | unsup | 1289.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息起算时间为2018年8月20日，截止于本案立案之时即2019年7月25日，共计335天 | unsup | 11159.txt
开工日期2013年5月29日，竣工日期2014年10月31日 | unsup | 4202.txt
鉴定费27,600元，由原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司负担9,200元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担18,400元 | unsup | 761.txt
而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果 | unsup | 7365.txt
本案中丁蔡俊在恒基公司与千田公司签订《千田·新开元5#楼建设施工合同》之后组织人员对千田·新开元5#楼及3#楼人防工程进行了施工，并以其本人的名义对外签订原材料采购合同及钢模板租赁协议，在施工过程中，劳务人员的劳务费用由丁蔡俊负责发放，在千田公司向恒基公司拨付工程款之后，恒基公司扣除相关税费全部支付给了丁蔡俊，恒基公司也陈述其对该项目工程不实施任何管理行为 | unsup | 9326.txt
理由如下 | unsup | 4403.txt
鑫红光公司应向省建三公司支付的工程款为 | unsup | 9659.txt
鉴定机构按94定额的结算口径以7-8公里运距考虑计价，并无不当，本院予以采纳 | unsup | 12862.txt
5、(6)底层地面素砼找平层厚度问题原告认为根据图纸要求按10cm厚施工，被告认为仅施工了6cm厚 | unsup | 10292.txt
“承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定 | unsup | 11970.txt
12002379.43 | unsup | 2045.txt
20111023 | unsup | 2050.txt
本院认为，被告没有提供证据证明E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管已施工完毕，应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，该项鉴定造价不变 | unsup | 6237.txt
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可 | unsup | 9091.txt
也即说，从原告填报的《综合单价分析表》看，其在《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》赋予给“综合单价”的内容已非剔除“材料进设备包”部分材料的“综合单价”，如何解决此种前后“综合单价”的差异，招投标过程中是否审慎予以审查及是否可以采取措施解决差异问题，需当事人双方协调或提请组织招投标的机构予以解决，人民法院难以按原告请求作出“非此即彼”的判断 | unsup | 1129.txt
“建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期” | unsup | 11047.txt
应视为被告放弃委托第三方审核的权利和申请法院裁决的权利，被告的行为也是对结算资料和结算结果的认可 | unsup | 5558.txt
凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司出具的《工程造价司法鉴定意见书》依据的证据 | unsup | 1167.txt
而原告庭审中承认没有履行该约定，我方在庭审之前也没有收到原告任何有关应由我方提供的资料的通知或声明 | unsup | 5742.txt
出现法院裁决情况时，发包方按双方已完成确认的结算款项支付工程款 | unsup | 5859.txt
程振国的证明目的不能成立，同时鉴于程振国已经当庭放弃了第一项关于侵权的诉请，该证据与诉请之间无关联性，不属于本案的审理范围 | unsup | 8861.txt
总建筑面积只此一种计算方法 | unsup | 4601.txt
四、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司的所有反诉请求，不予支持 | unsup | 757.txt
但被告只支付工程款人民币(下同)3,047,764元，故现原告诉至法院，要求判令 | unsup | 10133.txt
20111209 | unsup | 2132.txt
但2015年3月1日，公交客运公司与德江征美公司签订了《建筑施工合同补充协议书》，对前述《建设工程施工合同》进行了变更，德江征美公司已成为该《建设工程施工合同》的承包方 | unsup | 4514.txt
质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等 | unsup | 5188.txt
931482.8 | unsup | 1665.txt
虽然欠条及协议均是以钱克飞个人名义出具的，但是在欠条中已经明确载明“欠韩艳林东泓新居工程款450000元”，故该笔450000元款项的性质为工程款，既然形成建设工程施工合同关系的双方为原告和第三人，则应当由第三人金泓公司来支付相应工程款，而非钱克飞个人 | unsup | 12551.txt
因此剩余部分利息起算时间均按照原告主张的2016年6月14日计算 | unsup | 7940.txt
3砂浆保护层，上陵公司提出楚湘公司未按图施工，如确未按图施工需扣减116042.29元（含税） | unsup | 2864.txt
本院酌定从本案工程成本价中扣减天泽公司已预支的工程款，进而得出国都广西分公司垫资金额，再计算出垫资金额占项目成本价的比例，用该比例乘以工程按高值取费造价得出垫资部分的工程造价 | unsup | 11520.txt
被告委托我们监理公司，我们公司派专业人员进入现场，土建两人，水建各一人 | unsup | 5296.txt
3、原告认为以此授权委托书那么原、被告订立的劳务合同就应合法有效，退一步即便该委托书合法有效，但该委托书以及原、被告双方订立的时间均在河北联大与总承包人订立的总承包合同之前，那么合同内容的约定应该不能抗衡在2013年4月1日河北联大与石家庄一建订立的施工合同，包括违约条款的约定和工期的约定 | unsup | 3430.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第四款、第九十六条、《最高人民法院 | unsup | 822.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条的规定，判决如下 | unsup | 143.txt
(8)、室外管道工程问题，按原告观点鉴定的造价为178,017元，按被告观点鉴定的造价为50,000元 | unsup | 10255.txt
二、天马公司欠付工程款金额及利息的认定 | unsup | 9502.txt
本院认为，关于涉案工程施工合同的效力问题，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，涉案的融安县万兴·中央城项目是商品房住宅，属于招投标法中规定的大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，未经过招投标程序就发包给一建公司施工，违反了相关法律规定，因此，一建公司与万兴公司于2014年7月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年8月15日签订的《补充协议》依法应当认定为无效合同 | unsup | 10875.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | unsup | 4563.txt
4.原告提出的分包工程总包配合费，原告主张核增分包工程配合费430,460元，经查实，被告直接分包的工程包括石材幕墙工程、场外景观工程、绿化工程，其中场外景观工程、绿化工程的总包配合费合计68,000元，原、被告陈述一致,并表示认可，故应作核增处理 | unsup | 12842.txt
“未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | unsup | 11960.txt
由于原、被告签订的《工程竣工结算确认表》的日期为2015年7月2日，其上明确载明 | unsup | 13050.txt
3、远地施工增加费1824230.72元（土建部分1775946.92元及安装部分48283.8元），根据《安徽省建筑安装工程费用定额》总说明第十四条，远地施工增加费用属于定额其他费用，必须通过合同形式或现场签证加以确认，由于中色十二冶公司未能提供万特公司对该项费用予以确认的相关证据，故对该项费用不予计取 | unsup | 3930.txt
“因甲方原因导致工程项目停缓建，甲方应书面通知乙方，并比照本协议的约定对已完工程进行结算、付款（不留质保金） | unsup | 9513.txt
33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见 | unsup | 416.txt
对于代付消防工程费用金额1010000元，原告（反诉被告）长沙建工公司不予认可，被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司均未向法庭提交与 | unsup | 1461.txt
20130605 | unsup | 2339.txt
商场出售的具有合格证的产品仍有不合格品存在 | unsup | 5758.txt
屋外散水 | unsup | 7823.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司针对其诉请提供并当庭出示了下列证据 | unsup | 10136.txt
鉴于地金公司在庭审中主动将约定计算标准从每日1‰调整为年利率24%，符合相关法律规定和本案实际 | unsup | 10969.txt
在本案诉讼中，原告鼎晟公司提交丽景家园2016年工程结算书，工程造价134292.42元 | unsup | 5825.txt
因此，作为事实上的承包人即实际施工人在建设工程竣工验收合格后请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持 | unsup | 4933.txt
被告质证认为无异议 | unsup | 6199.txt
本院认为，本案争议焦点为《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的效力问题 | unsup | 12431.txt
原告为支持其主张向法庭提交证据 | unsup | 3287.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 232.txt
证人温某出庭证实 | unsup | 9742.txt
故中标后，吉运公司与望远管委会于2014年12月26日签订的《建设工程施工合同》及望远管委会、瑞信公司、吉运公司签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》均无效 | unsup | 4739.txt
甲方收到上述资料后10个工作日内对资料的真实性、完整性提出书面意见 | unsup | 5855.txt
9、判令富丽公司承担未编制和提交施工组织设计等违约金人民币47万元（每延期一日罚款500元，延误天数按两份合同暂定总工期计算） | unsup | 6949.txt
第18笔2014年5月12日付王志龙工程款10165元，与上陵公司本诉第三组证据重复，楚湘公司不认可其真实性，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，无法证明款项用途与楚湘公司相关，本院不予确认 | unsup | 2922.txt
程振国为实现自身无理要求，自2019年7月起擅自停工至今，造成工程进度严重停滞，违法合同约定 | unsup | 8915.txt
且涉案工程已于2013年4月向业主交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条 | unsup | 8784.txt
现原告以该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签及所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，该《补充协议》无效的主张不能成立 | unsup | 9307.txt
庭审中双方当事人共同确认，本案的争议焦点为 | unsup | 7043.txt
反诉原告称，反诉被告单位现场施工的项目经理及管理人员与双方的合同约定不一致，根据合同约定反诉原告有权解除合同 | unsup | 1141.txt
本案中，双方在《补充协议》中约定，案涉工程群洲公司在2018年10月30日前全面复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程在2019年6月30日前全面竣工，铜仁大酒店工程在2020年3月30日前全面竣工 | unsup | 273.txt
第五，关于益宁公司申请法院调取大连经济技术开发区法院（2018）辽0291民初1782号案卷中的“大连嘉合物业管理有限公司向大连经济技术开发区法院提交的岭湾峰尚二期空置房明细表及商品房钥匙接收确认单”的问题 | unsup | 4490.txt
“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | unsup | 12105.txt
经双方商定于2014年底春节前钱克飞付韩艳林200000元（贰拾万元整），2015年底2016年春节前要支付200000元（贰拾万元整），余款50000元（伍万元整）在2016年之内全部付清 | unsup | 12516.txt
因双方就合同价款是否结算完毕存在争议且合同本身约定的调价方式亦存在理解不一的情形，在双方未就上述争议达成一致结算的情况下，无法确定差额工程款的具体数额，因此对于中煤正辰公司要求支付利息的诉讼请求本院不予支持 | unsup | 3047.txt
由于双方均未就自己的主张充分举证加以证明，本院均不予采纳 | unsup | 12848.txt
证据十九、2013年12月3日，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年12月3日联合发文，要求被告清空库房 | unsup | 3377.txt
本院对该证人的证人证言的真实性予以采信 | unsup | 1015.txt
故请求以市场价对涉案工程进行结算，并自行以市场价对涉案工程进行结算，结算价款为100897127.98元 | unsup | 11471.txt
经审查，湖南六建公司所扣留款项中有应缴纳的税费1516680元、开发票所付税费3614944元，上述税费合计5131624元，属向武龙、刘吉安应依法承担的税费款项，且《内部承包协议》第三条明确约定由向武龙、刘吉安承担 | unsup | 8369.txt
乙方自愿无息垫款施工至主体一层砼板浇筑完毕 | unsup | 10586.txt
本案中双方明确约定来宝公司享有优先受偿权，双方的约定符合上述法律的规定，来宝公司在其承建的建设工程的范围内享有优先受偿权 | unsup | 12971.txt
在建设工程施工合同中最核心的约定是关于工程承包范围、工程款数额及支付方式的约定 | unsup | 11234.txt
虽然合同无效，但《建设工程质量管理条例》第四十条对保修期限作了强制性的规定，明确了建设工程的最低保修范围和最低保修期限 | unsup | 2591.txt
关于工程进度款的支付，涉案合同所约定的高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程，当事人双方在施工过程中，共签署11份进度款审批表（不含涉案工程的桩基、基坑支护及土方回填工程部分），其中2013年1月21日的进度款审批表是对2012年全年已完工程造价的审核，该审批表载明“合计已完工程造价为3413万元”，依照审批表中“工作量×75%”的约定，该审批表应支付的进度款为2560万元 | unsup | 6769.txt
2017年7月23日，卉森公司与张定容等112名业主达成交房违约补偿协议，补偿张定容等112名业主66.976386万元，实际支付了54.683835万元 | unsup | 7237.txt
根据武冈市公路管理局的证明及武编办发（2016）6号文件，武冈市公路管理局公路管理所系武冈市公路管理局的下属机构，2016年已并入武冈市公路管理局，根据《中华人民共和国民法总则》第五十七条规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织 | unsup | 2440.txt
（二）原告诉讼请求被告金辉公司、弘兴公司应承担违约责任依据不足 | unsup | 7853.txt
因该补充协议无效，且鼎元公司并未在合同约定的期限内竣工，故鼎元公司诉请暨阳公司支付工程奖励费无事实依据,本院不予支持 | unsup | 3819.txt
其次，原告诉请的573822.13元的款项系应退的工程质量保证金 | unsup | 1507.txt
该数额可以作为结算工程进度款的依据，故建设单位欠付程振国工程进度款为162231662.30元×70%-97975807.31元=15586356.30元 | unsup | 9175.txt
证据十八、发票七张，证明冠华公司支出8号宿办楼楼梯台阶返工工程购料款4.552万元 | unsup | 3310.txt
因久环劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工，依据上述法律规定，涉案《单体工程内部承包施工协议》应为无效 | unsup | 11465.txt
该建设工程施工合同实际并无法履行，该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同时故意告知原告虚假情况，诱使原告签订建设工程施工合同，其行为已构成欺诈，根据法律规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 | unsup | 5164.txt
第九，关于被告上东新城公司提出上东新城小区工程存在缺陷需要原告维修的主张，公安机关卷宗材料体现关于上东新城小区的维修事宜已经达成协议，协议以前的维修费用由任波、赵玉民负担，以后的维修义务由被告上东新城公司负责，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | unsup | 240.txt
而原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》时，系以被告大庆安装集团苏州分公司的名义进行的申报，该部分税费是外地建筑安装企业在沪承建工程应缴纳的费用，根据合同约定价格不因这些费用进行调整 | unsup | 7554.txt
对证据二十五系原告单方出具的说明有异议，不具有法律效力 | unsup | 3426.txt
对证据2不予认可，未收到过维修通知 | unsup | 7520.txt
有争议部分，本院认定如下 | unsup | 4764.txt
二是省建三公司要求鑫红光公司支付逾期付款违约金的请求是否成立 | unsup | 9610.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | unsup | 8787.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第七十七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十七条、第十八条之规定，判决如下 | unsup | 12296.txt
”本案被告系国有控股公司，黄骅港综合信息中心楼项目为全部或部分使用国有资金的项目，即本案工程属必须进行招标的项目，而本案建设工程未进行招标，违反法律强制性规定，依法应认定为无效合同 | unsup | 9712.txt
该约定清晰、明确 | unsup | 3774.txt
《建设工程施工合同》在第一部分协议书第十条合同订立时间处打印的日期虽是2013年7月10日，但在《建设工程施工合同》附件3《房屋建筑工程质量保修书》中的手写落款时间是2013年7月5日 | unsup | 9478.txt
一、关于E区块道路未完工程的异议 | unsup | 6217.txt
这部分费用是由建设单位向施工单位支付的 | unsup | 10892.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 12883.txt
按照协议约定，非因被告亚太公司原因致协议不能履行的，被告亚太公司无需向原告退还保证金 | unsup | 5958.txt
被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期付款利息，经核算，自2009年1月10日起至2009年5月19日止，原告应支付被告逾期付款利息477400元，故被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期利息437101元，理由正当，本院予以支持，其余部分利息视为被告自愿放弃 | unsup | 6424.txt
”本案中，2016年4月26日益宁公司向博源公司出具承诺函，承诺在90日内作出最终决算，益宁公司应于2016年7月25日前完成决算并支付工程款 | unsup | 4467.txt
首先，原告未提供充分确凿的证据证实该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签 | unsup | 9308.txt
万特公司辩称上述二份补充合同的签订目的是为了开具发票，合同没有实际履行，该二笔工程款不应计入中色十二冶公司工程总造价的理由，因万特公司未能提供充分有效的证据予以证明，本院不予采信 | unsup | 3938.txt
被告天航公司提交证据2《付款凭证》，用以证明被告天航公司共计向一航五公司支付工程款223,100,847.67元，付款率达89.73%，已经超过双方签订的《施工合同》第八条第2款 | unsup | 8546.txt
经审理查明，2013年3月9日，石家庄一建建设集团有限公司出具授权委托书，授权唐山冠华制冷设备安装有限公司为河北联合大学8号宿办楼工程施工招聘劳务人员并签署劳务合同，授权委托期限2013年3月9日至本工程竣工验收合格 | unsup | 3500.txt
冠华公司与谢承荣签订《协议书》由谢承荣完成楼梯台阶返工工程，原告支出劳务费2.2万元 | unsup | 3531.txt
本院通知鉴定人出庭接受质询，鉴定机构到庭人员易耀宗、高伟自称系案涉工程的实际鉴定人 | unsup | 1248.txt
2014年7月3日的《建设工程施工合同》约定外墙保温、真石漆、塑钢窗、地热工程属于原告施工范围 | unsup | 4751.txt
依据原、被告所签订的建设工程施工合同所约定的内容以及庭审查明的原告所施工的项目，本案案由应为建设工程施工合同纠纷 | unsup | 7891.txt
本金2043975元，利息449674.50元），属于喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金，符合涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定 | unsup | 11098.txt
对有争议部分的第七项，总承包服务费271284.92元，本院认为，本案的涉案工程在招投标时要求不记取总承包服务费，且双方签订的合同中未约定总承包服务费，故该271284.92元原告不应支付给被告 | unsup | 6891.txt
5、本院在诉讼过程中，已经对潘国彬申请工程造价事宜作了合理的释明 | unsup | 2561.txt
河南建安公司提出工期没有延误 | unsup | 10519.txt
（一）提供的设计有缺陷 | unsup | 12830.txt
被告辩解不应当支付进度款200万元的意见，符合本案事实以及法律规定，本院予以采纳 | unsup | 163.txt
涉及到本案，其一，被告亚太公司作为发包人，其与原告签订的建设工程施工合同所涉项目未依法取得建设工程规划许可，项目将来所占用土地亦未完全取得相应的建设用地规划许可，且至法庭辩论终结前发包人仍不能取得相应审批手续或经主管部门同意批准建设的相关手续 | unsup | 5924.txt
从被告湛新公司开具的3,678,667元固定总价的订单号来看，也列明行总价（不含税），该价款不应予以再调整 | unsup | 7553.txt
20120412 | unsup | 2233.txt
（5）不可抗力 | unsup | 8069.txt
繁宝公司对上列证据发表如下质证意见 | unsup | 580.txt
喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息为9724683.73元（本金56124627.44元×每日利息0.00025861113×2×335天，时间起自2018年8月20日止于2019年7月25日） | unsup | 11160.txt
建筑规模地上5448.01平方米，地下772.28平方米 | unsup | 4189.txt
综上依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条，最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第九条、第十条、第十七条、第十八条之规定判决如下 | unsup | 12912.txt
本院在充分征求当事人意见和对争议部分经当事人确认后，认定本案容福公司已经完成的工程造价为107645885.24元，由于本案所涉工程双方并未办理竣工结算，且依据合同约定容福公司并未将合同约定项目施工完毕 | unsup | 4687.txt
被告大庆安装集团公司苏州分公司提供订单11份，拟证明案外人李大弯与湛新公司有工程义务关系 | unsup | 7382.txt
另查明，施工过程中，被告（反诉原告）瑞海公司向原告（反诉被告）长沙建工公司支付工程进度款及其它费用43031943.7 | unsup | 1427.txt
河南建安公司也未能严格按照施工工期施工完毕，项目监理部亦多次对其违规施工予以罚款，故双方在履行合同中均存在违约情形，对双方的违约责任均互不再追究 | unsup | 10531.txt
关于启航公司主张的利息损失，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | unsup | 3180.txt
24.将乐县地方税务局高唐税务所出具《证明》，载明 | unsup | 10681.txt
因此，案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）均无效 | unsup | 5992.txt
反诉原告文峰公司的诉讼请求部分成立，本院予以采纳 | unsup | 6729.txt
原告对证据的真实性无异议，质证称该补充协议是对2011年6月7日建筑工程的补充协议，2011年6月7日的合同没有实际履行，这份补充协议也没有实际履行，因此2011年11月2日双方重新签订工程承包合同书 | unsup | 962.txt
……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | unsup | 4827.txt
本院认为该证据为原告单方制作，被告不予认可，且没有其他相关证据佐证，故不予采信 | unsup | 929.txt
经鉴定，该上述材料中赣鑫公司印文与公安机关公章管理部门备案的赣鑫公司印章非同一印章，能否据此认定被告与缪泽荣之间不存在可能导致承担民事责任的法律关系 | unsup | 1269.txt
证明被告在2009年1月17日完成5＃、6＃楼工程，工程完工的标准为工程预验合格并且符合回迁楼标准 | unsup | 7621.txt
以原告所举的第三组证据中第二、三份证据，本院认为，被告的异议成立，故本院对该份证据不予采信 | unsup | 6824.txt
被告质证意见 | unsup | 5381.txt
验收报告中参与工程验收部门确认盖章时间各不相同，应以最后确认的盖章时间视为该工程验收的合格之日，此日期为2016年6月20日，据此，广西廉凯公司诉请合浦昌林房地产公司支付工程欠款及利息有事实和法律依据 | unsup | 6012.txt
1863396.7 | unsup | 2380.txt
2009年6月5日被告向原告提交了建筑工程结算书，金地花园回迁3＃5＃6＃楼建筑面积11230.71㎡，总造价8999243.73元，可以证实原告已经支付了被告全部工程款 | unsup | 7786.txt
其三，该承诺书中涉及的经济损失30,000,000元并非工程款，且该30,000,000元系被告作出承诺书以前“几年来”原告的经济损失，原告再以此为基数计算未付款的违约责任没有法律和事实依据，故本院确定以90000000元为基数计算违约责任 | unsup | 8245.txt
工程进度款按节点支付，以每个区块作为付款单元，在完成供电、给排水、弱电管道，七天内支付该区块合同价款的65%，沥青摊铺完毕七天内，支付该区块合同价格的80%（不包括设备、电缆） | unsup | 6266.txt
即使存在质量问题，都应该从质保金中扣除 | unsup | 6969.txt
证据四、《保安服务临时合同》五份、发票十张 | unsup | 8974.txt
（二）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息认定的问题 | unsup | 11123.txt
18#楼公区移交延期8天 | unsup | 7207.txt
被告湛新公司对于原告提供的证据1、3、4、5的真实性无异议，对证据2、6表示系原告和被告大庆安装集团苏州分公司的关系，湛新公司不清楚，真实性由大庆安装集团苏州分公司确认 | unsup | 7393.txt
根据工程补充协议书中的相关约定，钱国木业公司应当于工程全部竣工验收后七个月内即2014年7月17日前付清工程款480万元，余款应当于2015年12月17日前付清 | unsup | 745.txt
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议” | unsup | 4333.txt
1、该组照片无法确定该楼房是否系原告所建工程，无法确认其真实性及是否与本案有关联 | unsup | 5100.txt
碧施合字（2011）-第023号）约定的计价方式与《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12599.txt
此处有450811.93元为19#基础款，主楼只能算支付49188.07元 | unsup | 2069.txt
远东诚信公司否认监理人员的身份和签字的真实性，未提交充足证据予以反驳，对其辩称，本院不予采信 | unsup | 2997.txt
证据二、2017年9月28日建设公司（总承包人）与程振国（内部承包人）签订的《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》 | unsup | 8904.txt
原告所施工的部分工程经本院依法委托鉴定，鉴定机构出具的鉴定意见 | unsup | 8164.txt
对于结算中存在的异议，双方可以再行委托第三方进行审核，审核时间为15天，本日期应在总体60天的审核工作之日内 | unsup | 5857.txt
第十八条规定 | unsup | 9363.txt
1355953.368 | unsup | 11929.txt
鉴定意见为 | unsup | 591.txt
此外，根据双方所签《建设工程施工合同》中《协议书》第五条的约定，案涉工程边坡支护和降水2480万元属于图纸范围内包干价，该2480万元应计入工程总造价 | unsup | 3935.txt
文峰公司应支付义银公司菱湖风景区管理中心工程款289891.16元，并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，其中，自2014年6月21日起至2016年8月20日止按185737.1元计算利息，自2016年8月21日起按289891.16元计算利息 | unsup | 6726.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 7925.txt
&quot;被告违约是不争的事实，原告为争取工期，加大投入，被告应承担违约赔偿责任 | unsup | 5604.txt
鉴定机构回复称，因造价工程师易耀宗、工程造价员高伟在鉴定期间已离职，经该鉴定机构具有鉴定资质人员复核后出具正式鉴定意见书，故该司法鉴定意见书是由实际鉴定人与签章人共同完成 | unsup | 1250.txt
合同价款为2743840元 | unsup | 2471.txt
崎丰厂的车间及门卫工程，经甲方检查发现施工单位未建的、漏建的工程 | unsup | 564.txt
根据以上可以看出，王爱香知道贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会解除建设工程施工合同后，又以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订了16、17号楼的建设工程施工合同，重新约定了新的按照工程进度支付工程款项的方式，且王爱香已经按照其与武城县长河置业有限公司签订的合同约定的基础工程完工后按照58元/平米支付工程款结清了16、17号楼的基础工程款项 | unsup | 3230.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | unsup | 3143.txt
综上，被告拖欠原告的工程款及其他款项事实清楚，证据充分 | unsup | 208.txt
按照中国人民银行规定的同期贷款利率4.35%计算至提起反诉之日为77.06万元 | unsup | 6963.txt
4458985 | unsup | 2349.txt
”第十四条规定 | unsup | 12134.txt
本院认为其反诉证据一、二、三属于证人证言一类，该证据不符合法定形式要件 | unsup | 8996.txt
五、关于原告起诉请求给付工程款及利息 | unsup | 4151.txt
该说明其产生的法律效力是否能够以此说明原告已取得了诉讼的权力，凭上述证据不能说明上述情况 | unsup | 3445.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 7899.txt
465746.4 | unsup | 1789.txt
本院认为二建公司在该案中的反诉与海协公司在该案中的本诉的诉讼请求并非基于相同事实及法律关系，诉讼请求之间也不具有因果关系，遂作出（2017）琼96民初39号之一民事裁定书，裁定对二建公司的反诉不予受理 | unsup | 2780.txt
13#楼商业剩余主体结构延期5天 | unsup | 7217.txt
外委工程是用施工单位的间歇时间合理安排且工作的塔吊是施工单位控制的，会合理安排时间，不会自己故意的造成时间拖延，不影响施工的进度 | unsup | 5373.txt
原、被告对卫德龙系本案系争工程的现场监理员身份均无异议，但原告对其所述内容不认可，被告表示无异议 | unsup | 10263.txt
被告质证意见 | unsup | 5245.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款和第二款的规定，判决如下 | unsup | 10375.txt
20130722 | unsup | 2381.txt
庭审中原告提出系争工程造价以司法鉴定确定的造价为准，被告亦表示同意 | unsup | 10269.txt
故对被告日月鑫公司关于该15万元属于已付工程款的主张，本院不予支持 | unsup | 11774.txt
20111015 | unsup | 2027.txt
3322382.158 | unsup | 2382.txt
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定 | unsup | 9189.txt
第二份复印件建设工程施工合同约定计划开工日期为2014年8月18日，计划竣工日期2014年11年20日，合同总工期为95天 | unsup | 4265.txt
11539840.65 | unsup | 2124.txt
1-8，面积54.32㎡ | unsup | 8103.txt
针对本案第一个争议焦点 | unsup | 12528.txt
本授权期限自2017年9月1日起至以上委托事项全部完成之日止 | unsup | 9092.txt
《建设工程施工合同》约定被告每月25日必须提供工程进度月报表，是原、被告双方为制定施工计划、安排施工进度所需，现《建设工程施工合同》已解除，提供工程进度月报表已无实际意义，因此，原告该项诉请，本院不予支持 | unsup | 6405.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 10024.txt
本案的原、被告共签订两份《建设工程施工合同》，两份施工合同均未载明合同签订日期，原、被告对此各执一词，原告认为加盖被告合同专用章的合同签订日期为2013年9月16日，中标合同签订日期为2014年8月8日 | unsup | 1229.txt
按第20条争议解决处理 | unsup | 7068.txt
本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5236.txt
故新金伞公司与山西六建海南分公司签订的三份防水施工合同因主体不合格，且违反国家法律、行政法规的强制性规定，属无效合同 | unsup | 9284.txt
按乙方2012年2月9日承诺的进度（后附）保质保量完成2011年11月28日甲乙双方签订的《停车区综合楼内部承包施工合同》，如未能按承诺的进度保质保量完成承诺内容，在原来合同基础再增加此项内容“乙方责任造成工程期限拖延的，再按2000元/日罚款计算（按每幢号楼分别计算），甲方在当期进度款中扣除，拖延工期超过15天以上的甲方有权责令乙方退场，并不予结算剩余工程款 | unsup | 10608.txt
20110124 | unsup | 1618.txt
因此，本案未付工程款应以建设工程竣工验收合格之日作为应付工程价款之日 | unsup | 12188.txt
理由如下 | unsup | 5700.txt
（二）欺诈人实施了欺诈行为 | unsup | 5020.txt
18.供热费收据1枚 | unsup | 7649.txt
2801520.29 | unsup | 1610.txt
本工程经济核算采用包干制，乙方自负盈亏 | unsup | 7412.txt
第二干休所经本院依法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席判决 | unsup | 3048.txt
19栋已付款 | unsup | 2284.txt
湖南省建筑科学研究院，施工单位原告（反诉被告）长沙建工公司，监理单位 | unsup | 1419.txt
因此，闽中公司无需对吴东安的垫资款利息承担责任 | unsup | 10814.txt
本案审理过程中，本院在合同效力、结算依据、无效合同的参照适用范围、无效合同履行后结算协议的效力、无效合同的工程款利息和违约责任以及优先受偿权等具体问题上，参照适用了相关的裁判规则 | unsup | 12240.txt
现该工程已完工并交付被告使用，且双方结算后，二被告亦向原告支付工程款10万元 | unsup | 12948.txt
”的规定，中林公司主张工程款的前提是工程竣工验收 | unsup | 4825.txt
2011年7月18日，大邦公司作为甲方与湖南四公司作为乙方签订《建筑工程施工合同》，合同约定 | unsup | 1305.txt
现分述如下 | unsup | 2846.txt
本案中确认的工程造价为61626564.1元，扣除被告（反诉原告）瑞海公司已支付的工程款43031934.70元，还应支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程款18594629.4元，本案中已将被告（反诉原告）瑞海公司主张支付的履约保证金142元计入已付的工程总金额内 | unsup | 1470.txt
（六）关于被告辩称本案主体资格问题 | unsup | 12908.txt
对于缺少建设单位确认的签证材料，参照双方的约定，监理单位签认的设计变更、施工方案、工程洽商等文件，因此而发生的增减帐，符合调整因素和方法，对于该部分3661153.30元，本院予以确认 | unsup | 2996.txt
本院认为，涉案工程前后共签订四份合同，分别是2011年11月28日南洋公司与闽中公司签订《建筑工程内部承包施工合同》，2011年12月8日闽中公司与吴东安签订《工程项目施工内部承包合同》，2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》，2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》 | unsup | 10718.txt
2、不能认定为表见代理 | unsup | 2615.txt
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条、第二十二条之规定，判决如下 | unsup | 11253.txt
泰诚公司为主张其撤场损失，举示了购销合同、销货清单、租赁物资赔偿协议及发票等证据 | unsup | 9558.txt
2.张贺忠虽辩称其不是合同主体，不应对拖欠的工人工资承担责任 | unsup | 2709.txt
闽中公司认为，尽管主体工程由吴东安的施工班组负责施工，但该工程是由闽中公司承包的，根据闽中公司与南洋公司签订的合同，工程质量及安全都应由闽中公司承担，闽中公司有义务派遣自己的施工管理人员到工地进行工程质量及安全的管理 | unsup | 10824.txt
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 | unsup | 4845.txt
由此可以证实金地花园5＃6＃回迁楼竣工日期应为2009年1月8日，根据白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》和《工程竣工验收报告》证实该工程经验收工程质量合格，符合设计要求，因此，依据双方的《协议书》中约定，被告是在约定的期限内完工，未违约 | unsup | 7836.txt
理由如下 | unsup | 6496.txt
&quot;客观事实是，被告虽然售出160多套楼房，但至今没有向原告颁发接收证书，被告本无权索要楼门钥匙 | unsup | 5639.txt
三份管理人员2011年6、7、8月工资，各为44500元、40850元、42700元 | unsup | 926.txt
根据合同约定延期30天以内的违约金为（30天×5000元×3栋）450000元，延期30天以外的违约金为（<375天-30天>×5000元×3栋）5175000元（2014年10月1日至2015年10月11日计375天），以上逾期违约金共计5625000元 | unsup | 140.txt
可以认定，本案中发包方为佐尔美公司和嘉盛公司，承包方为容福公司 | unsup | 4664.txt
……”的规定，被告应当从涉案工程的验收合格之日起开始计算利息，故对原告要求被告从2012年8月28日开始支付所欠工程款利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持 | unsup | 11314.txt
对原告提供的证据11、12，原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告纯属虚假，根据有关法律法规的规定，工程验收必须提供完备的验收报告材料，包括公安、消防、质检等部门的意见，但原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告没有这些文件，也没有将有关材料提交验收部门备案，说明原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告不具备法律效力 | unsup | 9381.txt
证据六、2019年8月22日建设公司对程振国《撤销授权委托书》 | unsup | 8935.txt
《补充协议》签订后，群洲公司对金滩半岛豪苑F1F2复工后完成工程款，群洲公司报送审核金额为4,213,916.78元，南长城公司核定金额为2,188,678.25元，从双方就争议金额的函件往来内容来看，差额的主要原因在于群洲公司未按合同约定的工程款计取标准核算所致，本院认定金滩半岛豪苑F1F2复工后群洲公司完成的工程价款为2,188,678.25元 | unsup | 284.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 9876.txt
589619.16 | unsup | 1894.txt
20110311 | unsup | 1684.txt
20110529 | unsup | 1805.txt
1、衡阳市石鼓区中山北路1号金碧华府102-2-1和102-2-2室房屋购房款抵扣的工程款及相应税费 | unsup | 12151.txt
（二）众所周知的事实 | unsup | 3861.txt
双楼建设公司对久环劳务公司以市场价对涉案工程进行结算不予认可，并辩称双方签订的涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11472.txt
因此，可以认定九洲公司按照承诺付款节点进行了付款 | unsup | 129.txt
2、关于富成公司是否应付建工五建公司工程款及支付利息、违约金的问题 | unsup | 8142.txt
当然，如果原告认为其《综合单价分析表》存在显失公平或重大误解，可依法请求予以变更或撤销 | unsup | 1131.txt
A、B、C、D四区块联系单为1440100元 | unsup | 6374.txt
双方签订的《协议书》因违反法律强制性规定而自始无效道隧公司请求依照《协议书》约定支付投资回报的诉讼请求，于法无据，本院不予支持 | unsup | 12356.txt
委托代理人邹甫文，上海昊坤律师事务所律师 | unsup | 311.txt
该761176.97元暨阳公司应自2016年6月12日起至付清之日止向鼎元公司支付利息（按鼎元公司诉请的同期银行贷款利率的1.5倍计算） | unsup | 3811.txt
总共计35天完成等 | unsup | 10567.txt
依据2013年2月18日合同专用条款第二十五条第二款的约定，人工费调整执行施工期间政策性调整，因此，鉴定机构依据合同约定按照形象进度节点对人工费予以调整，并无不当 | unsup | 6629.txt
本案争议焦点 | unsup | 9792.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 3170.txt
根据合同应付款日期 | unsup | 1531.txt
故海安劳务公司应依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12607.txt
7500000 | unsup | 1695.txt
《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第八条第8款约定 | unsup | 9520.txt
对于反诉被告提供的证据1、2、3，该部分证据真实、合法，与本案有关联，本院予以采信作为认定案件事实的依据 | unsup | 8023.txt
2012年12月30日前甲方支付工程款100万元 | unsup | 441.txt
大庆安装集团苏州分公司提起上诉，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉 | unsup | 7479.txt
根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，原告应承担4%的管理费和自开工之月起至竣工之月止每月10,000元的监管人员工资、外勤补助费 | unsup | 7441.txt
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，虽然双方签订的上述合同无效，但地金公司施工完成的工程经双方交接并由汇都公司交付业主实际使用，且双方就工程质量以及工程款结算形成相关协议，应视为工程已验收合格，汇都公司应参照合同约定向地金公司履行相应的付款义务 | unsup | 10931.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下 | unsup | 753.txt
18栋已付款 | unsup | 1866.txt
五、关于联系单部分工程造价的异议 | unsup | 6211.txt
综上所述，本院认为，喀什东方汇科公司作为本案的违约方，应当承担违约责任 | unsup | 11170.txt
其中，就汇峰广场10#楼及集中商业工程，双方当事人均认可备案合同是2013年1月20日签订的合同，而实际履行的是2013年2月18日签订的合同 | unsup | 6602.txt
&quot;发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务 | unsup | 5590.txt
3.同年12月8日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7132.txt
5.泰诚公司主张的保全担保费、律师费能否成立 | unsup | 9488.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | unsup | 9304.txt
反诉原告主张反诉被告以5,351,951.17元为本金自2018年5月11日起按同期银行贷款利率四倍计算支付利息或违约金的诉讼请求，因被告未就原告未按照形象进度支付工程款向法庭提交证据，对此原告是否违约无法确定，且反诉原告未举证证明因反诉被告违约造成实际损失具体金额，现反诉原告主张按人民银行同期贷款利率的四倍支付利息或违约金，无法律依据，本院不予支持 | unsup | 819.txt
被告丽贤公司证据2有异议，认为案外人没有出庭作证，不能证实付款证明书的真实性，且这几个人的付款日期是在2016年11月，而原告与被告签订合同是在2017年4月以后的事，案外人所汇的100万元与本案没有关联性 | unsup | 3054.txt
采用ＢＴ合同的政府非经营性工程亦需要依据《中华人民共和国招投标法》第三条规定进行招投标，而本案中永宁县人民政府与瑞信公司签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造建设项目投资建设移交合同》未进行招投标，故应属无效 | unsup | 4736.txt
（1）双方是通过招投标方式签订的建设工程施工合同，双方在合同中明确约定固定单价按1660元/㎡计算 | unsup | 99.txt
其次，案涉工程项目均已验收合格，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十九条“建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | unsup | 11277.txt
32458561 | unsup | 11932.txt
6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日 | unsup | 7884.txt
因此，原告夏炳泉以其系本案所涉建设工程的实际施工人为由要求支付已完成工程的工程价款（包括前期的道路平整费用586908元、管理人员工资104406元），与本案事实不符，本院不予支持 | unsup | 2690.txt
从法院庭审调查来看，本案容福公司并未对本案所涉工程桩基施工，该部分不属于容福公司施工范围 | unsup | 4674.txt
王建军超过法律规定的诉讼请求，不予支持 | unsup | 8825.txt
355158 | unsup | 2051.txt
被告具有承建案涉工程的相应资质，《东莞市建设工程施工合同》、《广东省建设工程施工合同》及《东莞凤岗新时代广场建设工程施工合同补充条款》是当事人真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，均为合法有效的合同 | unsup | 11343.txt
对于结算中存在的异议，双方可以再行委托第三方进行审核，审核时间为15天，本日期应在总体60天的审核工作之日内 | unsup | 5555.txt
5．被告提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由是否成立 | unsup | 8213.txt
具体理由 | unsup | 6932.txt
56,346.68 | unsup | 1924.txt
19、证人吕其波出庭证言 | unsup | 5292.txt
施工单位鼎晟公司盖章、监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以认可《房屋建筑工程质量检查报告书》 | unsup | 5902.txt
因此，本院对楚湘公司主张的涉案劳动保险费支持6337648.73元，计入工程总造价中，由上陵公司直接向楚湘公司及其宁夏分公司支付 | unsup | 2907.txt
合同签订后，原告新兴沧公司依约进场施工，其中编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》已施工完毕，虽未办理竣工验收手续但被告英迪维公司已擅自使用，故被告英迪维公司理应按照合同约定支付工程款，该四份合同所对应的合同约定的工程价款共计为1551万元，另原告向本院举证的2014年5月7日的签证单两份、2013年8月2日的桥架与电缆敷设签证工程的结算书中有被告英迪维公司的工程人员签字确认，被告英迪维公司亦未进行抗辩，故应认定上述四份合同的增加工程量为共计2893240.27元 | unsup | 11373.txt
2、PA项目扣质保金通知单一份，拟证明因被告大庆安装集团苏州分公司未尽维修义务，扣除质保金95,000元，由湛新公司自行维修 | unsup | 7387.txt
贰佰玖拾万元正 | unsup | 8467.txt
合同签订时间为2013年8月14日 | unsup | 2499.txt
关于拖欠工程款的数额，原、被告对建设工程施工合同中约定的工程款总数1720000元无异议，对被告拖欠原告470000元装修款均无异议，原告在诉状中计算诉讼请求时明确将该款扣减，但庭审中又表示其是附条件同意抵扣 | unsup | 7909.txt
根据原、被告提交的证据，可确认2016年1月17日4—7号楼已办理产权，现原告要求被告支付自2016年2月24日起的利息，本院对其中454991.74元（746054.64元-7276572.36×4%）予以支持 | unsup | 13099.txt
2、兴诚建于2017年7月20日出具的《关于龙岩市闽西宾馆6号楼实际支付工程款项鉴定的说明》亦载明，闽西宾馆垫付的玻璃款38.5万元以及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元应列入本案闽西宾馆的实际支付款项，即闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为35372160.62元－5272160.62元=3010万元 | unsup | 9852.txt
2015年3月1日起为5.35% | unsup | 8618.txt
查明，丽景家园小区1#-10#楼塑钢窗、单元入户门、进户门、仓房门、车库门、楼梯和阳台栏杆扶手等工程系被告飞翔公司从原告的总承包项目中取出，另行委托其他施工单位进行项目施工 | unsup | 5826.txt
工程项目名称为恒通物流园停车区附属工程，承包范围为业主单位提供的涉及施工图、工程决算书所列清单内容，承包方式包工包料，《建设工程施工合同》造价3728223元，本合同工程的总价即为业主与甲方（闽中公司）竣工验收后结算总造价等 | unsup | 10643.txt
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 9349.txt
2006年4月，潘桥村委会和钱国木业公司签订了征地转让协议，将15亩土地转让给了钱国木业公司 | unsup | 479.txt
其它与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》不相同的消防工程的约定，与中城投集团第五工程局有限公司无关，中城投集团第五工程局有限公司无权提出诉讼主张 | unsup | 12991.txt
调解协议书及原告提供的招待费用清单一份及所附凭证若干，由于原告未能提供相应证据证明该部分支出与本案所涉工程之间的关联性，即是否本案所涉工程施工过程中产生，且招待费用并不属于工程价款中的合法支付，故本院不予认定 | unsup | 2665.txt
第三，相对人相信行为人有代理权出于善意无过失 | unsup | 2619.txt
委托代理人曹春雨，河北万春律师事务所律师 | unsup | 3250.txt
因此，宇元置业公司关于上述房屋的购房款已抵作本案工程款的诉讼主张事实依据不足，应不予采纳，上述购房款及相应税费不应计入已付工程款范围 | unsup | 12157.txt
一层窗护栏 | unsup | 7769.txt
被告安澜公司将二标段D区D3、D5两段共400米工程交由原告施工 | unsup | 8629.txt
但因该工程确需返修，必然产生相应的监理费和管理费，该部分费用与被告的违约责任存在因果关系，被告应承担返修部分的监理费和管理费，原告虽提供了计算依据，但该依据也载明了费率可浮动，双方可协商，故原告可在实际发生后再行主张 | unsup | 11398.txt
综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下 | unsup | 164.txt
故对杨建飞认为潘国彬施工的工程质量及工期未达到约定，根据《承诺书》的约定，应扣除20%总工程款的辩解理由，本院不予支持 | unsup | 2605.txt
2010年2月8日的汇报书载明浙江锦杨建设有限公司投入60万元，该汇报书作为政府部门间协调所形成的汇报，应认为具有客观性，可以作为被告对涉案工程进行的前期准备工作和部分施工的费用支出的参考 | unsup | 9915.txt
诉讼中双方对开竣工日期争执不下，最后本院只能推定以经过备案的合同约定的开竣工日期为准 | unsup | 4267.txt
因此，原告李胜武有权按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，请求参照合同约定要求支付工程款 | unsup | 8199.txt
第二个争议焦点 | unsup | 9974.txt
补充协议中12900000万元工程款（不包括联系单和质量保修金），该条款证明原告主张的不能按区块决算，而应按照合同约定的全部工程完工后进行决算的事实 | unsup | 6136.txt
故智发酒业公司应向永泰建筑公司支付剩余工程款4438101元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准，从2016年8月19日起计算至款项实际付清之日止） | unsup | 830.txt
44000.64平方米，5238.57万元 | unsup | 7285.txt
双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数 | unsup | 11982.txt
对被告中茂公司认为其在《建设工程施工合同》、《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》上没有签字，不是合同当事人，且被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》上的签字因无公司的印章，是其个人行为，与被告中茂公司无关的抗辩主张，虽被告中茂公司不是《建设工程施工合同》、《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》的合同相对方，《承诺》上无被告中茂公司的签章，但被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》上以担保人的身份承诺对被告东龙公司应给付原告的5900000元款项由被告中茂公司承担一般保证责任的意思表示，因崔国茂作为被告中茂公司的法定代表人，有代表公司作出该意思表示的权限，原告也有理由相信该意思为被告中茂公司作出的，被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中的承诺事项应视为被告中茂公司的意思表示，故对被告中茂公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | unsup | 8507.txt
原告否认委托陈红平收取工程款，认为该15万元属于合同价款之外由被告日月鑫公司另行直接补贴工人的款项 | unsup | 11772.txt
44334.11平方米，7587万元 | unsup | 7257.txt
对于挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同，也应为无效合同 | unsup | 4927.txt
3.社会保险费1583163.80元 | unsup | 6842.txt
被告认为联系单签证“同意总计补差335000元”，并未注明区块范围，按照总的土方面积补贴，不止335000元，因此不能扣除未施工区块的土方补贴费用 | unsup | 6213.txt
对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即拆除施工工棚，将大邦公司厂区西南角（研发中心地块）恢复至正常交付状态，并向大邦公司支付场地占用费2395008元的反诉请求，本院认为，根据合同约定，湖南四公司负有在竣工验收合格后一个月内进行竣工清场的合同义务，故对大邦公司要求湖南四公司拆除施工工棚的主张予以支持 | unsup | 1391.txt
国都广西分公司垫资金额 | unsup | 11552.txt
综合全案证据及当事人的陈述，对案件事实本院认定如下 | unsup | 3059.txt
主体结构 | unsup | 7258.txt
故，本院认为唐山冠华制冷设备安装有限公司有权依据双方签订的建设工程施工劳务分包合同提起诉讼，要求被告支付冠华公司的该部分损失 | unsup | 3541.txt
被告、第三人虽然违反了法律的强制性规定订立《建设工程施工合同》，但该合同内容体现双方当事人平等、自愿、等价、公平、诚信的合意，合同的订立和履行不受单方行政行为的强制或干涉，应认定为民事合同 | unsup | 4132.txt
根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条"当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | unsup | 8658.txt
程振国欠付材料款，材料供应商向法院起诉，法院判决按月息2%承担欠付材料款的利息损失，并要求支付延期履行金，是程振国的实际损失 | unsup | 8875.txt
吴东安实际应得工程款为20707544.3元 | unsup | 10778.txt
5、一车间、三车间结构封顶后7个工作日内，甲方支付100万元工程款给乙方 | unsup | 468.txt
2016年11月29日，华磊公司法定代表人雷磊以个人名义在勐海县市场监督管理局办理了股权质押设立登记，同日，蔡鲸与华磊公司法定代表人雷磊签订《股权质押补充协议》1份，对双方之间的股权质押关系进行了补充约定 | unsup | 12757.txt
对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间 | unsup | 11999.txt
2016年5月14日的收据上的30万元，原告称实际收到297600元 | unsup | 4791.txt
合同签订后，原告按约定组织工人进行了施工 | unsup | 9788.txt
同理，涉案的《桩基工程施工补充协议》、《芜湖高鑫国际广场基坑支护工程施工分包合同》也为合法有效合同 | unsup | 6743.txt
对于被告所施工的水泥地面的地面裂缝、地面积水、厂房南墙内窗下瓷砖多处空鼓部分瓷砖破损脱落，属于施工质量问题，本院据实予以认定 | unsup | 882.txt
合同被确认无效后，已经履行的内容不能适用返还的方式使合同恢复至签约前的状态，而只能按照折价补偿的方式处理 | unsup | 10879.txt
4、负责竣工验收手续 | unsup | 10223.txt
由于讼争工程已实际使用，且被告祥恒公司也于2013年7月30日编制工程结算书，应视为原告李胜武已实际于2013年7月30日前工程竣工，被告祥恒公司应于2013年7月31日即支付全部工程款并返还收取的工资保证金 | unsup | 8203.txt
在施工过程中，九洲公司要求增加走道夹层，中城投六局在2013年5月7日的申请中提出因增加走道夹层要求顺延工期58天，九洲公司同意顺延48天，后因规划、消防等单位没有同意在施工过程中增加夹层，该走道夹层施工取消 | unsup | 78.txt
室内地面 | unsup | 7824.txt
”处签名捺印 | unsup | 8475.txt
原告与被告安澜公司之间的建设工程施工合同虽然因违法分包而无效，但建设工程经竣工验收合格 | unsup | 8635.txt
26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款) | unsup | 404.txt
被告主张协议载明的工程款18000000元，包括A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）和2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元，即A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）为12127000元 | unsup | 6385.txt
已付款金额 | unsup | 11803.txt
“有下列情形之一的，合同无效 | unsup | 12985.txt
综上，原告关于被告存在工期拖延问题的诉讼请求，本院部分予以支持 | unsup | 3895.txt
原告邬毅对湛新公司提供的证据1表示不清楚，由被告大庆安装集团苏州分公司确认为准 | unsup | 7519.txt
向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订的《内部承包协议》第二条约定的工程造价及结算办法“工程暂估价人民币陆千万元整 | unsup | 8355.txt
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 | unsup | 12305.txt
闽中公司向吴东安支付的工程款11983300元中按7.33%收取费用为878375元，扣除税款782509元，剩余95866元应返还给吴东安 | unsup | 10833.txt
直至2014年10月份左右容福公司才完成大部分工程 | unsup | 4645.txt
综上，涉案《施工补充协议书》合法有效，对当事人各方均具有约束力 | unsup | 6796.txt
向武龙、刘吉安提供的证据能够证明涉案的消防工程为向武龙、刘吉安实际施工，消防工程款由喳西泰公司委托来凤县人民政府支付到湖南六建公司账户共计9000000元，湖南六建公司先后收到来凤县文化体育中心建设项目指挥部支付的9000000元工程款，且湖南六建公司扣除了相应管理费用，余款1000000元湖南六建公司仍扣留没有法律依据，应当予以退还 | unsup | 8378.txt
一、原告主体是否适格？被告主张其与原告签订的合同仅为备案所签，本案实际施工人为案外人黄东，故原告并非本案适格主体 | unsup | 13058.txt
“以挂靠形式从事民事活动，当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担责任的，该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人”之规定，本案被告唐君术作为挂靠人且系涉案工程的发包人，其理应承担涉案工程价款的支付责任，贵州构皮滩公司作为被挂靠人，其亦依法应承担涉案工程价款的支付责任，贵州神华公司作为涉案工程的总发包人，其依照法律规定应在未付工程价款范围内承担支付责任 | unsup | 4294.txt
证明被告未完工程和不合格工程，被告违约的事实 | unsup | 7636.txt
合同2.3（2）约定了成品保护 | unsup | 3553.txt
该《补充协议》虽未备份，但是双方当事人的真实意思表示 | unsup | 3013.txt
代垫材料款及支付工人工资等从闽中公司提供的工程收付款明细表中可以体现 | unsup | 10805.txt
且原、被告未在合同中约定要支付每笔工程进度款的时间，被告支付的每笔工程进度款与原告修建的工程进度大体相适应 | unsup | 12687.txt
1、依据2012年6月5日签订的《施工合同》所确定的工程造价为107645885.24元105965885.24元＋1680000元 | unsup | 4650.txt
1179238.32 | unsup | 1971.txt
三、施工工期不同 | unsup | 6508.txt
在签订以上合同前，容福公司根据佐尔美公司的通知于2012年5月20日提前进场施工，履行了先合同义务 | unsup | 4617.txt
二、关于履约保证金 | unsup | 1114.txt
36分原告鼎晟公司将决算书电子版发送被告飞翔公司工作邮箱278633851@qq.com | unsup | 5805.txt
结合王爱香以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订的16、17号楼的建设工程施工合同的时间在贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处的名义与王爱香签订的《建设工程施工合同》、贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会签订解除建设工程施工合同的协议之后，且已经按照王爱香与武城县长河置业有限公司之间的合同约定给付了基础工程款，应认定贾国岭与王爱香之间的建设工程施工合同已经解除，该建设工程施工合同约定的权利义务已经终止 | unsup | 3232.txt
《补充鉴定》中造价缺乏依据的问题仍广泛存在，所涉工程造价争议数额巨大，补充鉴定结论明显依据不足 | unsup | 4148.txt
故原告请求按照合同法的相关规定享有涉案工程的折价或拍卖的价款的优先受偿，理由不成立，本院不予支持 | unsup | 3849.txt
因为第二份复印件建设工程施工合同系复印件，且无原件，可不予采信 | unsup | 4240.txt
本院认为，原告黄青洲借用河南沣禾建筑安装有限公司名义与商丘市宏昌置业有限公司签订的《建设工程施工合同》虽然是双方当事人真实意思表示，因原告黄青洲个人不具有建筑工程承包单位资格，其借用河南沣禾建筑安装有限公司名义同商丘市宏昌置业有限公司签订的建设工程施工合同，违反了《中华人民共和国建筑法》的禁止性规定，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项之规定，该《建设工程施工合同》应为无效民事合同，但按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定 | unsup | 5117.txt
因此原告以该经销部的登记经营者于耀生作为被告符合法律规定，本案被告主体适格 | unsup | 7893.txt
10、判令富丽公司承担因延期办理竣工备案整导致申请人因延期向购房业主交房而免除购房业主的物业费损失暂定人民币40万元 | unsup | 6950.txt
虽然该合同为倒签合同（在合同签订生效前已开始实际履行的合同），但在施工过程中，林州建总公司向施工现场派驻了工作人员，并为杨建飞开具建筑业统一发票提供方便，还给杨建飞出具管理费220000元的收据 | unsup | 2633.txt
801024.7 | unsup | 1565.txt
（5）2015年12月24日的1369714.7元，原告称没有收到，该款被告并未主张，不计入已付款中 | unsup | 4770.txt
证据A7、A8因无其他证据予以佐证，无法核实其真实性及关联性，本院不予采信 | unsup | 12737.txt
12.同年1月16日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知 | unsup | 7143.txt
新东阳公司辩称，变更施工单位的相关手续，需要原施工单位配合的就是出具解除合同手续，本案已经通过调解书的形式解除了案涉合同和协议，不存在其他需要配合的事项 | unsup | 11977.txt
第五，对于原告主张的利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，对于欠付工程价款利息的起算时间应系工程使用时间，即2014年12月31日 | unsup | 4862.txt
2016年1月6日组织对5#楼进行竣工验收 | unsup | 1422.txt
主体封顶后支付至已完产值的90% | unsup | 9664.txt
942382 | unsup | 1555.txt
守玉铝塑型材经销处 | unsup | 5828.txt
二、本案工期延误造成的损失应由谁承担的问题 | unsup | 4071.txt
本案，虽然原、被告并未在《深圳市建设工程施工（单价）合同》明确约定被告负有协助原告办理竣工验收手续的义务，且《深圳市建设工程施工（单价）合同》已经生效判决深圳市中级人民法院（2011）深中法民五终字第984号民事判决解除，但是，被告是梅州外贸大厦改造工程的承包方，依约完成了梅州外贸大厦改造工程约95%的工程量，即被告单独完成了梅州外贸大厦绝大部分改造工程，且被告是梅州外贸大厦改造工程《建筑工程施工许可证》中的“施工单位”，因此，应认定被告仍负有提供施工图纸等配合原告办理竣工验收手续之协助义务 | unsup | 11711.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定 | unsup | 7903.txt
经过鉴定，华宇城工程项目前期施工费用造价合计262373.25元(其中现场人工费用共42500.66元，现场用料发生费用共70197.50元，现场工程量费用共149675.09元) | unsup | 3074.txt
综合双方诉辩主张及举证情况，本院归纳本案争议焦点为 | unsup | 4505.txt
对《工程司法鉴定补充鉴定意见书》不予采信，其理由为 | unsup | 1179.txt
原告新东阳公司与被告日月鑫公司于2015年7月9日签署抵顶工程款协议书，约定以23套房屋抵债，对于已经办理备案手续的18套房屋，双方均认可作为已付款，总金额为8,735,538.00元，本院予以确认，付款时间按2015年7月9日计 | unsup | 11775.txt
20110405 | unsup | 1710.txt
本院另查明，本案所涉工程造价，经过鉴定和质证后可认定 | unsup | 4649.txt
20110107 | unsup | 1589.txt
证明入住和实际交付时间，以及被告认可工程存在的问题及责任承担 | unsup | 7665.txt
“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | unsup | 12776.txt
其它与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》不相同的消防工程的约定内容，与中城投集团第五工程局有限公司无关，中城投集团第五工程局有限公司无权主张无效 | unsup | 13008.txt
该款应由万特公司支付中色十二冶公司后，再由中色十二冶公司支付土方施工单位六安市安畅土石方有限公司 | unsup | 3944.txt
根据司法解释的上述规定，虽然该工程未经验收，但该工程已由被告上东新城公司接收并对外出售，应视为该工程已经竣工，工程质量验收合格 | unsup | 222.txt
经原告与被告安澜公司结算，原告完成的前期工程（2013年前）的工程款为5139.50万元，被告安澜公司已支付工程款4910万元，尚余尾款229.50万元未付 | unsup | 8636.txt
甲方派驻项目部的人员工资标准为项目经理每月工资为1500元/月，甲方派驻人员的探亲交通费、通讯费、生活费、差旅费、年终奖金等费用由乙方承担（实报实销） | unsup | 10598.txt
3、如工程质量达不到一次性验收合格的目标，愿接受合同价的2%的违约金的处罚 | unsup | 358.txt
安泰公司给融通公司的回函中表明了其并非工程的真实承包人，其不会对质量问题进行整改，而是告知融通公司直接联系蒋大平进行整改 | unsup | 4960.txt
农民工保障金属政府职能部门按有关规定收取的专项资金，工程竣工后无拖欠、克扣农民工工资的，可申请退款 | unsup | 6016.txt
对于合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额一节 | unsup | 3039.txt
工程结算时，大石围公司并未追究广西建工四建公司逾期违约责任，原告未因此受到损失，因此，原告主张被告赔偿工期拖延造成的损失580757元，没有事实依据，不予支持 | unsup | 12729.txt
本院认证意见同对建设公司证据三认证意见 | unsup | 8928.txt
地金公司的该项诉讼请求有事实和法律依据都公司反诉请求因《工程施工意向协议书》无效在结算工程总造价中应当扣减垫资增加费5569612元以及在已付款数额应当记取借款利息5000000元的主张不符合双方当事人缔约时的意思自治，亦违反诚实信用原则，本院应予驳回 | unsup | 10962.txt
10、奉城影剧院翻建工程未作分项工程清单及情况说明，旨在证明监理单位、屋顶工程的施工单位明确，安装工程中的照明配电箱、照明穿线、火灾报警系统等原告未施工，且屋面板使用的均为0.5mm彩钢板的事实 | unsup | 10162.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 4832.txt
另外，关于反诉原告港湾公司提出反诉请求判令反诉被告银座公司赔偿因延期交付工程给反诉原告造成的经济损失，其虽向法庭提出司法鉴定申请，但在限期内因未提交相关的鉴定资料和证据，不符合鉴定要求，故本院不予委托鉴定 | unsup | 4223.txt
对于唐顺凤“我、韦景二、罗鹃、罗斌和提供钢管的老板一起结算，韦景二应得工程款还有203000元，直接由罗鹃出具《结算单》及《欠条》，由罗鹃支付给韦景二，大家都同意不再向我要工程款，所以我没有在《结算单》和《欠条》上签字”的辩称，本院不予采纳 | unsup | 9889.txt
证据一、2013年3月19日建筑工程施工劳务分包合同，证明1、原告与被告于2013年3月19日订立协议书开工时间为2013年4月1日，竣工时间为2013年9月27日，合同价款每建筑面积510元包干，建筑面积约10500平方米，合计价款535.5万元 | unsup | 3344.txt
因此，双方在进行最终结算时已充分考虑了该两笔款项，并按照之前数次形成的结算意向最终确认了各项结算事项 | unsup | 10953.txt
97,657.43 | unsup | 2010.txt
《建设工程施工合同》实施中，置业公司称审核工程进度款资料时是认章不认人，先后支付十多笔工程进度款及停工损失及利息近一亿元，但是却没有一笔是直接支付给程振国的，而是依据《建设工程施工合同》支付给建设公司后，建设公司再依据《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》支付给程振国 | unsup | 9163.txt
2.进入造价的52份技术签证中，被告只承认盖章的4份，其他48份因被告方没有签字不予认可 | unsup | 945.txt
11、照片三张，旨在证明原告施工的道路厚度仅为5cm的事实 | unsup | 10163.txt
205977.78 | unsup | 1709.txt
1、出示2016年7月消防局部门出具的消防整改通知、竣工验收消防备案受理表、消防备案凭证、消防门照片 | unsup | 5421.txt
“自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认 | unsup | 9152.txt
如甲方不能按合同规定支付工程款，甲方应以该工程的房屋低于同期当地市场价格20％抵所欠乙方工程款 | unsup | 10428.txt
关于本案的第三个争议焦点，即工程款的支付时间 | unsup | 730.txt
故本院对原告顺通公司的该项诉讼请求依法予以支持 | unsup | 3752.txt
20110423 | unsup | 1752.txt
另查明，双方认可至2015年2月13日，被告支付原告工程款540000元 | unsup | 9791.txt
保证金收据、保证金退还明细表 | unsup | 6993.txt
15、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第96项、编号为“5-5-5”的钢梁，根据2013年12月17日的工程联系单可以显示，车间三系少做了6米，故对于工程量应当予以重新计算 | unsup | 622.txt
被告应向原告支付的剩余工程款为7556646元（工程造价35335845元-已付工程款26467459元-未施工部分工程价款1311740元） | unsup | 1106.txt
8、判令富丽公司承担总工期延误违约金人民币385.33275万元（按两份合同暂定总额的2%计算） | unsup | 6948.txt
对第七组证据的真实性予以认可 | unsup | 12489.txt
原告与被告亚太公司在平等协商的基础上签订了建筑工程施工合同补充协议，该协议分别设定了原告、被告亚太公司各自享有的权利及应承担的义务，协议内容不违反法律禁止性规定，亦未侵害他人的权利，应属合法有效，对原告、被告亚太公司均具有法律拘束力 | unsup | 5931.txt
因而，公交客运公司提交的此组证据，不能否定案涉工程的承建人是德江征美公司 | unsup | 4522.txt
依照《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，判决如下 | unsup | 9923.txt
但鉴于该《建设工程施工合同》非当事人实际履行的合同，而且鑫华公司和龙河公司对于2012年12月24日的《建设工程施工合同》均不具有实质的权利义务，故释明工作对于本案的处理没有任何实际意义 | unsup | 8404.txt
双方应当依照合同约定计算付款数额，即至起诉之日应付款数额为3241225.4元，其余欠款，原告可待债权到期后另行处理 | unsup | 11328.txt
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得”，该条款系针对承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为制定的民事制裁措施，涉案合同无效是基于鲁中装备公司未取得建筑施工企业资质，与该条款无关，此外即使存在《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条规定的相关情形，也应是收缴非法所得，不存在争议工程进行工程成本造价鉴定的问题 | unsup | 11206.txt
942382 | unsup | 1564.txt
该工程地基与基础工程、主体工程、建筑层面分部工程质量等级合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料基本齐全，符合要求 | unsup | 4205.txt
本案中，益宁公司与博源公司于2014年11月20日签订的《以房抵付工程款合同》，是在2013年10月25日支付工程款期限届满后签订，是双方当事人的真实意思表示，不存在违反法律、行政法规的情形，故该合同有效 | unsup | 4423.txt
本案中，喳西泰公司与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》的时间虽然晚于湖南六建公司与李波签订的《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》，更晚于武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订的《内部承包协议》，但各方当事人对于三份协议中所涉的建设工程项目指向同一工程的事实并无争议，故并不影响对各方当事人在涉案建设工程中的法律地位的认定 | unsup | 8331.txt
被告质证意见 | unsup | 5318.txt
其三，在建设工程施工合同有效的场合，如果当事人针对已完工程的工程款数额、履行期限等达成新的合议，就可以解释为新的协议而与建设工程施工合同相互独立 | unsup | 8228.txt
“发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任 | unsup | 12829.txt
&rdquo;所以，被告金辉公司的辩解无事实依据和法律依据 | unsup | 7851.txt
本院认为 | unsup | 2435.txt
本案中，因原告永富建设公司在讼争工程正式招标之前就和被告金福圣房地产公司就投标价格等实质性内容进行谈判，并签订了标前合同，违反了《中华人民共和国招标投标法》第五十五条，依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判的，……影响中标结果的，中标无效的规定，原告中标应为无效 | unsup | 6568.txt
基于以上三点，可以认定《湖南省建设工程施工合同》与《补充协议》是“黑白合同” | unsup | 1439.txt
因无上陵公司工程部的签章，上陵公司不认可，本院认为，该部分签证单虽无上陵公司工程部签章，但有监理单位签章，可以证实该部分变更签证工程量已经发生，应将相应的工程造价353263.26元（13505.73元+251982.61元+87774.92元）（含税）计入工程总造价 | unsup | 2894.txt
综上，为维护原告的合法权益，原告遂诉讼来院，请求本院判令 | unsup | 7492.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付 | unsup | 3648.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》之日起已经解除，此后双方并未重新建立建设工程施工合同关系，反诉被告将涉案工程再次发包第三方并不构成违约 | unsup | 12791.txt
虽然最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律解释》第十七条“当事人对欠付工程款价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 1208.txt
室内地面 | unsup | 7773.txt
该511万元及补偿款32万元包含了质量整改费用 | unsup | 5026.txt
综上所述，对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，其中鉴定结论联系单为1440100元，可以作为本案定案依据，具有证明效力，其余部分不具有证明效力 | unsup | 6215.txt
第五，关于案件受理费及鉴定费 | unsup | 4554.txt
图纸设计地下室结构构件混凝土内掺WG-HEA型膨胀剂，后浇带掺加WG-HEA型膨胀剂及聚丙烯纤维，上陵公司提出楚湘公司未按图纸要求掺加添加剂，如楚湘公司未按图纸要求掺加添加剂则需扣减94778.24元（含税） | unsup | 2883.txt
广西建工四建公司与大石围公司签订建设工程施工合同总承包协议后，张有生以广西四建林旺金矿项目部名义与刘光强签订的钢结构厂房主体工程的制作安装分包协议，因双方之间违法分包且刘光强不具备相应的施工资质，故张有生与刘光强签订的《钢结构构件厂房加工制作安装协议书》属于无效合同 | unsup | 12728.txt
该价格包括完成施工图纸规定的全部工程需要的一切费用，拟获得利润和税金、保险及其他费用 | unsup | 12671.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条第一款、第二百七十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条第二款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用&lt;中华人民共和国民事诉讼法&gt;的解释》第九十条之规定，判决如下 | unsup | 11218.txt
本院认为，根据被告提供的证据证实，涉案工程的结构（基础）、结构（主体）及建筑装饰装修的部分已经于2014年1月5日通过原告、设计单位、监理单位的分项验收，而原告出具的《翁垟综合楼安置房居民要求预验收申请报告》也证实2014年1月5日其便向乐清市建设工程质量监督站要求对涉案工程进行预验收，说明涉案工程在2014年1月5日前已经完工，原告在原审中也予以认可，但是2014年1月5日距离约定的竣工日2013年12月9日仍延期了17天，对此，被告抗辩是原告逾期支付工程款导致，本院认为，被告单方面以《建设工程施工合同》中约定的付款时间认为原告逾期支付工程款，其抗辩理由不成立，本院不予支持 | unsup | 10099.txt
本案中，在2013年1月5日和1月22日博源公司就二期工程中标前，博源公司于2012年12月4日向益宁公司承诺“我公司承建的益宁公司岭湾峰尚二期项目工程，在益宁公司向银行贷款抵押期间放弃工程款优先受偿权” | unsup | 4327.txt
被告&quot;工期索赔没有建立和建设单位签证&quot;的抗辩理由不成立，因为被告已经承认违约事实，监理单位也证明了被告的违约事实 | unsup | 5630.txt
八、关于上陵公司是否应当承担未按承诺支付楚湘公司材料款、农民工工资引起诉讼造成损失9058110元的问题 | unsup | 2957.txt
经启航公司申请，本院对启航公司所施工的工程造价已委托山东鑫诚工程咨询有限公司进行鉴定，经鉴定工程造价为122705573.3元 | unsup | 3172.txt
对证据3不予认可，李建农并未出庭作证 | unsup | 691.txt
故本院认为双方通过以上行为终止了《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的履行 | unsup | 4684.txt
闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以看出将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程是分别单独预算的，不是一起预算的 | unsup | 10739.txt
其中主要内容关系到外委工程是我方，容易造成日后工程质量出现问题涉及我方 | unsup | 5514.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | unsup | 184.txt
此时，有关工程价款的结算，应当按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，将符合当事人的真实意思并在施工中具体履行的那份合同，作为工程款的结算依据 | unsup | 3768.txt
5、甲方同意不施工补贴费工程项目，车间一卫生间内部工程，车间一南大门2个75cm*75cm装饰罗马柱，车间一东南大门2个，门卫大门口7m*3m展示墙面，部分庭院灯 | unsup | 519.txt
“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 | unsup | 2746.txt
工期210日历天 | unsup | 10617.txt
465746.4 | unsup | 1744.txt
二、中城投六局是否应向九洲公司支付延期竣工违约金 | unsup | 92.txt
”本案所涉《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》系建设工程施工合同，但被告李应慧、案外人杨学作为承包方不具有建筑施工资质，故本案所涉《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》应认定无效 | unsup | 12442.txt
以未付工程款100419059.60元为基数，从2013年5月1日计算至2013年5月30日 | unsup | 3726.txt
本案争议的工程，系被告、第三人共同管理的，也有各自管理、确认的行为，无论被告、第三人是否认可对方的管理或确认行为，都是委托、代理行为，被告均应承担法律责任，第三人给付原告工程款是代理行为，应视为被告给付，对第三人现持有700万元则属另一法律关系，应另案处理 | unsup | 4149.txt
本院认为该项证据可与本案其他证据相结合作为认定事实证据 | unsup | 3053.txt
作为一个内部承包协议，由于该合同没有违反法律的规定，闽中公司与吴东安所签订的合同也是合法有效的 | unsup | 10715.txt
乙方应保证施工期内工人不少于80人，少一人罚100元/天/人，甲方在当期进度款中扣除”等 | unsup | 10609.txt
原告对案涉工程是否竣工验收、何时竣工验收、何时转移占有除其陈述外，并未提供其他相应证据予以证实，且涉及案外人黎坪开发公司的权益，故不予采信 | unsup | 9225.txt
婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定 | unsup | 2814.txt
由于XX公司延迟办理上述文件需考量诸多原因，本院仅依据双方所举的证据也难以扣除XX公司的合理工期顺延时间，故XX公司可依据有关证据另行主张 | unsup | 12016.txt
1305934.56 | unsup | 1989.txt
在被告的房屋做着工，我做了1至10楼的电梯井圈梁口，陆连庆支付了我10000多元的工钱 | unsup | 9762.txt
此处为18#基础款，不应增加累计 | unsup | 1826.txt
根据审核机构确定的工程造价，省三建公司完成的工程价款为161481772.47元，而鑫红光公司实际向省建三公司支付的工程款（包含借款等）仅为11796173.63元，必然存在逾期支付工程进度款的违约行为，故本院对于省建三公司以鑫红光公司逾期支付工程进度款为由通知解除合同的诉讼请求予以支持 | unsup | 9674.txt
三、招标垫付招标费车道增加钢筋量钢筋款，格西格大理石台阶、地、地下室取梁加柱子014年拆围墙、做围栏等全部变更，合计167825元 | unsup | 12931.txt
图纸未涉及夹层 | unsup | 103.txt
“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失 | unsup | 12210.txt
对被告的相关答辩意见，本院予以支持 | unsup | 10017.txt
7、判令富丽公司承担施工甩项（单方终止部分合同条款的执行）违约金人民币963.33187万元（按两份合同暂定总额的5%计算） | unsup | 6947.txt
故关于该部分欠付工程款利息的计算方式应为 | unsup | 7959.txt
（六）其他公用事业项目 | unsup | 2752.txt
临湘市建筑工程质量监督管理站出具了建设工程质量监督报告证明工程质量合格 | unsup | 1474.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”的规定，工程款应当自工程实际交付之日起计算 | unsup | 12293.txt
前面外墙刮墙漆，后面外墙水泥浆，化粪池另加1000元 | unsup | 9779.txt
室内地面 | unsup | 7873.txt
20110113 | unsup | 1606.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | unsup | 12006.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下 | unsup | 10321.txt
(2)、檐口板材质争议，按原告观点鉴定的造价为165,981元，按被告观点鉴定的造价为29,830 | unsup | 10249.txt
对第2组证据中的其他的证明观点不予认可，但是该54万元中包含原告的工人在工地上向被告领取的部分，因为双方核对账目时予以增加，对说明中的落尾部分预支5000元不予认可，对领条及收条三性均不予认可，对申请书不属于证据，不进行质证，对证明的真实性、合法性不予认可，作为混凝土有限公司卖多少料，因为以对公账号的财务表才能证明其销售产品，该证明与本案不具有关联性，即便是被告购买了混凝土也是被告应承担的义务，原告只负责工，不负责料，故该证明与本案不具有关联性，对第3组证据的真实性认可，但是对待证观点不予认可，原告所承揽的合同是做主体，并且已经交付给被告，被告后期自行装修期限不再原告的范围内，同时证明原告为被告承揽的房屋主体合格，能够正常营业性使用，且能证明房屋属于合格状态 | unsup | 9734.txt
首先要明确《湖南省建设工程施工合同》与《补充协议》之间的关系，是形成对应的补充关系？还是独立的两份施工合同？结合本案中的相关证据及合同的内容来看，两份合同应是“黑白合同”，《湖南省建设工程施工合同》是依据中标内容而签订的备案合同，系“白合同”，合同实际履行过程中执行的是“黑合同”即《补充协议》 | unsup | 1432.txt
本院认为，依据《中华人民共和国招标投标法》第三条“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 | unsup | 5982.txt
8-17，面积69.48㎡）作为置换保全财产之担保物，解除对富成公司上述34套商铺之外的被查封的其他房产，解除对富成公司在中国工商银行德保县桂西铝支行账号为 | unsup | 8132.txt
（五）违反法律、行政法规的强制性规定 | unsup | 4122.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5392.txt
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 | unsup | 8293.txt
因合同中约定剩余5%的质保金在一年质保期结束后支付完毕，因此合同总价款1720000元的5%为86000元应于一年后即2015年10月8日计算利息，但原告主张剩余利息的起算时间均为2016年6月14日 | unsup | 7939.txt
很明显不包括地基处理部分 | unsup | 10750.txt
《建设工程施工合同》，并无原、被告约定采用工程量清单方式结算工程价款的条文，且招、投标文件是原、被告的要约和承诺，只有要约和承诺一致后，原、被告才能正式签订合同 | unsup | 12680.txt
1#、2#、3#、4#楼开工日期为2011年11月20日，竣工日期为2012年11月20日 | unsup | 10670.txt
关于启航公司主张的停工和利息损失的问题，双方合同约定，一期工程主体结构验收后支付至已完工程量80%工程款 | unsup | 3177.txt
故对格瑞汀公司、杨建飞认为潘国彬不是涉案工程实际施工人的辩解意见，本院不予支持 | unsup | 2551.txt
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持 | unsup | 868.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 3181.txt
7458985 | unsup | 2325.txt
中心医院的中标通知性质上属于承诺，龙耀公司收到中标通知书后，承诺生效 | unsup | 5082.txt
本院认为，根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条规定，“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案 | unsup | 4301.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | unsup | 12628.txt
未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下 | unsup | 7713.txt
从双方签订合同的主体上看，一方系湖南六建公司，另一方系李波个人，现有证据不能证明李波签订合同时有武汉金鑫联鑫公司授权或代表武汉金鑫联鑫公司，也不能证明李波系湖南六建公司内部工作人员或项目经理 | unsup | 8325.txt
（2013年4月至11月份水电费为4.737928万元，加上2013年11月至今，两部分合计约6万元） | unsup | 3278.txt
26.2009年7月17日16张照片 | unsup | 7674.txt
3、关于砖、粉煤灰、商品混凝土、混凝土外加剂材料费、水泥（基础及地下室部分） | unsup | 10504.txt
对原告陈鑫提交的证据 | unsup | 8408.txt
本院认为，原告提供的证据五，其中关于禹城市张庄镇双区同建工程费用清单、张庄社区工程施工便道渣土挖机清单、项目部管理人员工资表（5月、6月、7月、8月）、工程概算，均系原告夏炳泉单方制作，未经被告方确认，不具有证明力，故本院不予认定 | unsup | 2663.txt
为推动该工作正常进行现该工作交于罗正福班组施工 | unsup | 7138.txt
被告湛新公司为其辩称意见提供了如下证据 | unsup | 7509.txt
2016年10月13日的收据上的240万元，原告称实际收到321904.61元 | unsup | 4780.txt
4、现场管理人汪金合出具的说明，主要内容为，新增消防栓在车间二外，东北角处新增1个，西北角处新增1个，含地下三通施工，现场可以作证 | unsup | 683.txt
依照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三项、第二条、第十二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 | unsup | 12892.txt
关于有待进一步核实、认定证据，单独列示部分的工程造价为12191987.02元，其中 | unsup | 6871.txt
20110328 | unsup | 1694.txt
4、被告作为劳务分包单位其分包范围只限法律规定的13项资质，消防、通风、弱电、幕墙、护坡、岩棉、成品保护系专业资质，不属于被告劳务分包的范畴 | unsup | 3282.txt
综上，由于海伟公司于2014年12月31日已实际使用4S店，即工程竣工时间为2014年12月31日，故参照《建设工程施工合同》协议书的约定，原告主张工程价款为1100000元未违法上述约定，本院予以采信 | unsup | 4842.txt
12#、13#、15#、16#、17#、18#楼含裙房商业及对应地下室车库、多层包括3-27、3-28、3-29、3-30、3-31、3-32#楼，架空车库包括9-13、9-15，工程规模 | unsup | 7051.txt
本院认为，原告的证据不足以支持其该诉讼请求，故本院对原告该诉讼请求不予支持 | unsup | 6857.txt
20120106 | unsup | 2192.txt
同年9月18日告知，9#、10#、11#楼剩余外墙墙面等延期3天 | unsup | 7196.txt
证据七、冠华公司与毕少卫《护坡工程施工合同》一份及发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的护坡工程646.5㎡，原告替被告支出劳务费10万元 | unsup | 3299.txt
于2013年5月24日收到工程款200,000元 | unsup | 487.txt
因此只有实际投入资金、材料和劳力等从事工程施工最后一手的承包人，才属于实际施工人 | unsup | 2545.txt
合同约定开工日期 | unsup | 1409.txt
7-19，面积34.25㎡ | unsup | 8119.txt
经本院准许，鉴定机构就被告及第三人梅端华提出的鉴定金额相关依据作出书面答复，对招标控制价与中标价比率复核后调整为0.921，下浮后工程造价金额为43248140.37元 | unsup | 1251.txt
四、地金公司应否负有、地金公司应否负有向汇都公司提供竣工验收资料及协助v> | unsup | 10999.txt
12、承诺一份，旨在证明洪祖军承诺提前使用建筑物，如有消防罚款由其自己承担的事实 | unsup | 10148.txt
6.楚湘公司应否支付借款利息和上陵公司应否支付拖欠工程进度款的利息的问题 | unsup | 2840.txt
从鉴定机构出具的工程总造价中扣减其中的工程规费、工程税金及利润应为工程的项目成本价 | unsup | 11545.txt
2017年9月30日（以发包人下达的书面开工通知时间为准）竣工日期 | unsup | 9066.txt
1、原告起诉被告张文亮个人诉讼主体是否适格 | unsup | 4225.txt
赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》 | unsup | 10734.txt
7.上陵公司分包工程给第三人和解除酒店合同是否造成楚湘公司可得利益损失的问题 | unsup | 2841.txt
吴东安应缴纳税费321004元（4632086元*6.93%） | unsup | 10864.txt
时空公司作为涉案工程发包人，在欠付工程款范围内对吴东安承担责任 | unsup | 10867.txt
(二)乙方在接到图纸后的二十个工作日内必须完成所有烟感设施的安装 | unsup | 10232.txt
本院认为，被告创宇公司提供的证据一系二被告之间签订的建设工程施工合同，该证据与原告提供的证据一一致，故本院予以认定 | unsup | 2670.txt
2、合同约定的办完竣工结算应付款为34937056.83元（84639683.3元×95%-45470642.31元），合同约定的应办完竣工结算应付款次日的后一个月即2015年3月1日起至款项付清之日止的利息以应付款34937056.83元为基数按月息1.5%计算 | unsup | 1382.txt
1.白城经济开发区管理委员会[白经开字（2007）15号文件]关于金地花园（棚户区改造项目准予备案的通知）文件1份、白经开字（2007）4号文件1份、关于印发白城经济开发区棚户区改造优惠政策的通知1份、白城市市区棚户区改造项目审批表1份、建设工程规划许可证1份、建设用地规划许可证1份 | unsup | 7694.txt
双方对工程结算中涉及的全部事项进行了最终确认 | unsup | 10939.txt
工程完成经双方确认合格后支付完合同价的95%，由此可以推断原、被告约定的工程验收方式是由双方个人自行验收 | unsup | 7901.txt
根据《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第二条 | unsup | 4286.txt
根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 9470.txt
中煤正辰公司起诉主张第二十干休所、远东诚信公司支付剩余工程款利息之请求，于法无据，本院不予支持 | unsup | 3004.txt
专用条款23.2，本工程采用定额计价方法，合同价款采用可调价格合同 | unsup | 8071.txt
甲方合作的建设单位在施工期间，采用锤头柱等…影响乙方，甲方共计补偿乙方246,000元 | unsup | 578.txt
四、工程合同价款，本工程合同价款为97781725元，施工期间不管市场上价格如何变化均不做任何调整，材料任何风险由乙方承担 | unsup | 4597.txt
分别应在监理人签发开工通知书后360天、380天、560天、350天内配合发包人备案完成 | unsup | 11409.txt
经核实，在合同履行过程中，湖南六建公司在喳西泰公司已支付的工程款项中多次扣除或截留的工程款数额巨大，也是造成实际施工人向武龙、刘吉安未及时足额获得发包方支付的工程款的主要原因，故应在武汉金鑫联鑫公司欠付向武龙、刘吉安的工程款范围内承担支付责任 | unsup | 8346.txt
第二，泰诚公司虽在2016年的诉讼中主张过优先受偿权，但因双方在二审中同意继续履行合同，工程未竣工，也未进行结算，尚未到优先受偿权行使期限而被驳回 | unsup | 9566.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 3888.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理 | unsup | 8490.txt
1716905.5 | unsup | 2216.txt
因原、被告在《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程的工程款确定为750000元进行了扣除，为此《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）中与《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程中相匹配的工程造价应当认定为750000元，故土建工程其他变更部分减量63749.23元（191411.73元-127662.5元），安装工程其他变更部分减量237939.01元（815195.42元-560183.09元） | unsup | 9953.txt
双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任 | unsup | 11168.txt
地金公司认为该结算是依据约定协商一致的结果认的，符合双方意志，应按照结算协议的数额确定 | unsup | 10948.txt
原告未采取合理措施固定施工现场，也未告知本院将改变施工现场，致使本院难以查清E区块雨污水管道施工实际情况，由原告承担不利后果，即对E区块雨污水管道施工情况按2010年5月24日的现场踏勘的实际情况予以确认 | unsup | 6228.txt
“乙方承建甲方开发的寿县御花园二期工程，因合同履约过程中，双方就工程款支付问题未能及时沟通，造成乙方实际承包人程振国无法正常施工，乙方于2018年10月1日正式停工 | unsup | 9110.txt
其次，由于喀什东方汇科公司（建设单位）未在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上签字或盖章予以确认，故被告喀什东方汇科公司辩称涉案的1号楼、2号楼、22号楼建设项目未进行竣工验收 | unsup | 11050.txt
D区围堤4285.5米，抛石总量32.55万立方米，形成陆地面积267.9万平方米，陆域回填量1245.6万立方米（具体以施工设计图纸和工程量清单中涵盖的工程内容为准） | unsup | 8572.txt
综上，大经公司未按照《施工组织设计》顺序施工，且施工工期延误，对此应承担相应的违约责任 | unsup | 6787.txt
2015年7月30日，湖南龙武工程项目管理有限公司出具了大邦（湖南）生物制药有限公司生物制药厂建设项目《结算审计意见稿（二）》，审核结论为 | unsup | 1339.txt
但对原天棚结构顶进行了三到五毫米的批崁，故鉴定单位套用定额对价格进行了测算 | unsup | 641.txt
外委工程口头约定是1%，其他工程按照协议约定 | unsup | 5365.txt
逾期付款和逾期完工的违约金，经济损失，以及对建筑物的优先受偿权 | unsup | 1501.txt
如到期不支付，由中茂集团支付 | unsup | 8469.txt
（四）关于原告德江征美公司主张的支付及赔偿款项有无事实及法律依据 | unsup | 4535.txt
3.判令原告向被告支付拖欠工程款13491826.79元 | unsup | 6866.txt
上述应计入已付款的金额为10622410.49元 | unsup | 4784.txt
当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应当认定无效 | unsup | 1490.txt
被告收到的结算书中原告作出的当时结算总价49071225.44元 | unsup | 5333.txt
13#楼商业剩余主体结构延期14天 | unsup | 7222.txt
对被告“所打的欠条为临时结账手续，因原告至起诉时未向被告提交工程验收合格手续，具体数额有待于进一步确认”的抗辩，因双方签订的《建设工程施工合同》为无效合同，被告提交法庭的证据不足以推翻原告的欠条证据，因此本院不予以采信 | unsup | 5124.txt
本案中，原、被告于2014年3月1日就涉诉工程签订《蓝湖郡项目蓝汐园48#-51#楼及地下车库建设工程施工总承包合同书》后，被告通过招标方式，确定原告为中标单位 | unsup | 8216.txt
本院经审理认为，新东阳公司对承建的案涉工程享有工程价款优先受偿权 | unsup | 11953.txt
按2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》第十条第三款约定 | unsup | 10838.txt
庭审中双方均确认已付款为104575202.22元，据此实际欠付的工程价款为18130371.08元 | unsup | 3175.txt
关于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第7项、编号为10-1-58(Y)的“大锯基础”，繁宝公司表示由己方进行施工，钱国木业公司表示由其与繁宝公司共同进行施工，双方当事人均应当就其主张进行举证 | unsup | 713.txt
693669.6 | unsup | 2060.txt
关于本案的第一个争议焦点，即工程造价如何确定 | unsup | 704.txt
本院认为，本案的争议焦点是 | unsup | 10873.txt
4、繁宝公司支付住宿使用费5万元(按每天每平方0.80元计算，总共260平方米，自2011年9月18日算至2012年5月18日) | unsup | 338.txt
2013年12月3日，原告按被告东龙公司通知进场对姚安大酒店项目工程进行施工 | unsup | 8443.txt
“承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定 | unsup | 4487.txt
委托代理人肖一，上海瀛泰律师事务所律师 | unsup | 7475.txt
20111202 | unsup | 2129.txt
一层窗护栏 | unsup | 7869.txt
由于程振国在2019年7月开始为了达到其诸多不合理要求而擅自停工，将建设公司置于面临承担巨额违约赔偿的境地，严重违反了双方的内部承包协议约定 | unsup | 8851.txt
对该款项，原告应予支付 | unsup | 9919.txt
闽中公司认为，一是从闽中公司与南洋公司所签订的合同中有工程的违约金的规定 | unsup | 10837.txt
本院认为，该联系单签证“同意总计补差335000万元”，未明确区块范围，被告提出的异议成立，联系单鉴定造价不变 | unsup | 6214.txt
因楚湘公司提交的检测报告中不包括18#楼，18#楼电气预埋管差额16581.75元，是否扣减由法庭根据质证情况裁决 | unsup | 2853.txt
2、给付的责任主体及余款问题 | unsup | 9200.txt
六、下欠工程款是否享有优先受偿权 | unsup | 1154.txt
对证据二十三张建国协议书真实性有异议，对不锈钢扶手不属于被告分包范围 | unsup | 3423.txt
该事实说明，宇元置业公司与衡洲建设公司在涉案工程招标前，已就与涉案工程施工工期相关的内容进行过磋商 | unsup | 12117.txt
本院认为，根据双方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案争议焦点 | unsup | 11017.txt
因千田公司与恒基公司均具有相应的建设及施工资质，故双方之间所签订《建设工程施工合同》应当为有效合同 | unsup | 9339.txt
”根据上述法律规定，案涉合同虽无效，但启航公司要求支付工程价款的请求，应予支持 | unsup | 3171.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | unsup | 4040.txt
高值取费利润1888285.43元[49866286.21元（高值工程造价）－47514732.65元（无利润高值无争议工程造价）－463268.13元（无利润高值有争议工程造价）] | unsup | 11549.txt
九、在施工过程中若发生安全事故，应由责任方全部承担 | unsup | 10440.txt
2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》第七条约定乙方自愿无息垫款施工至主体一层砼板浇筑完毕，工程总造价按946元/平方米计算，工程面积13334平方米 | unsup | 10767.txt
在一期工程竣工验收后经双方结算，工程的实际造价为299,675,166.00元，故按照《工程质量缺陷保修书》第五条的约定比例，益宁公司扣留的工程质量保证金数额应为14,983,758.3元 | unsup | 4369.txt
（五）关于吴东安垫资款利息应否由闽中公司、时空公司、南洋公司承担的问题 | unsup | 10702.txt
原告楼应彪虽主张二被告承诺参照长业建设集团有限公司中标的价格结算案涉工程造价，但缺乏证据证明，二被告亦不予认可，故对原告楼应彪的上述主张本院不予支持 | unsup | 11262.txt
第二，关于要求证人再出示证据的这是过分的要求也是不合理的要求，因为民事诉讼法规定证人出庭作证本身就是证据的一种，证人没有义务再证明其自己说的话，如果按照被告的逻辑反复进行，案件是没有终结之日的 | unsup | 5311.txt
但建设金地花园项目总体规划没有分离 | unsup | 7793.txt
博源公司与益宁公司在2013年1月29日《岭湾峰尚一期工程款决算及拨付明细》中共同确认 | unsup | 4356.txt
本院认为 | unsup | 5158.txt
首先，对于《补充协议二》中约定的“房屋可预售节点”理解的争议 | unsup | 11658.txt
”、及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条 | unsup | 12777.txt
此规定的法律意义在于向地方各级人民法院提供一种法律适用的方法，一种法律认定的方法，并非会计认定 | unsup | 7322.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”的规定，本案中格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，其已向杨建飞支付工程款6123000元（包括2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元），尚欠407745.19元（7190258.09元-已付工程款6123000元-未完工程款300000元-质量保修金359512.90元） | unsup | 2645.txt
一、合同标的不同，即工程承包范围不同 | unsup | 6503.txt
该工程虽暂不能验收，但通过鉴定部门对已完工工程价款和社保费作出认定，千田公司作为该工程的受益方，应当向实际施工人履行支付工程价款和社保费的义务 | unsup | 9355.txt
原告虽在审理过程中，向本院申请对工程量进行鉴定，但是由于双方未签订书面建设工程施工合同，双方对施工的范围、标准、工期、是否完工、是否按电子邮件中的图纸施工均不能达成一致意见，原告方亦不能提供完整的双方签字确认的施工资料，且案涉工程现已拆除不能通过现场勘验对工程质量及双方争议问题进行确认，故本院对原告的鉴定申请予以驳回 | unsup | 9716.txt
乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准） | unsup | 7856.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5359.txt
现场踏勘开仓记录共七处，有六处无构造柱，有一处有构造柱，我所无法做出准确鉴定，湖南四公司认为提出破仓及抽芯均由大邦公司单方面进行，要求取同样的点进行检测，由于大邦公司提出程序等原因无法进行 | unsup | 1355.txt
3、关于工程款利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 12641.txt
12873474.08 | unsup | 2133.txt
关于计算利息的起止时间问题，按照2013年1月23日《建设工程施工合同》约定 | unsup | 4443.txt
依据《中华人民共和国合同法》第286条规定 | unsup | 1479.txt
鑫华公司要求解除与龙河公司公司之间2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》，要求龙河公司和马世文、天宇公司连带支付工程款及工程进度款的利息、赔偿停工损失，确认鑫华公司对案涉工程享有建设工程价款优先权均不能成立，本院不予支持 | unsup | 8405.txt
449395.2 | unsup | 2121.txt
原告支付的各项税费是否应当计算在工程款范围内 | unsup | 7422.txt
关于第一个争议焦点，省建三公司与鑫红光公司未就已完工程价款进行结算，诉讼过程中，双方共同委托同方咨询公司对工程造价进行审核，同方咨询公司出具的《东瑞金融中心工程结算审核报告书》未经双方盖章或者签字确认，应当视为双方未达成一致的结算协议，故该审核报告书不能当然作为确定工程价款的依据 | unsup | 9613.txt
该工程系正常外网施工，应单独订立合同也与被告方分包范围无关 | unsup | 3334.txt
同时，杨建飞拿着林州建总公司的公章，以林州建总公司名义与潘国彬签订一份建设工程施工合同，合同约定的工程名称、工程内容、承包范围与上述合同一致 | unsup | 2500.txt
上述工程，被告湛新公司开具的行总价（不含税）为7,185,558.61元，湛新公司先后支付给被告大庆安装集团苏州分公司7,090,558.61元 | unsup | 7418.txt
当期利息（元） | unsup | 11808.txt
范云表示同意并给杨建飞出具了委托书且加盖了建诚奎屯分公司的印章，同时还给杨建飞提供了建诚奎屯分公司的营业执照、公司资质证明等复印件 | unsup | 2462.txt
12157854.73 | unsup | 2107.txt
被告对该证人证言质证意见为 | unsup | 3336.txt
本案中，泰诚公司虽未完成合同约定的全部施工内容，但其已施工完成的2号楼、3号楼、4号楼及地下车库的部分工程经验收质量合格，故天马公司应按照合同约定支付相应工程价款 | unsup | 9506.txt
委托代理人蒋建军 | unsup | 310.txt
“一、工程概况工程名称 | unsup | 9061.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定 | unsup | 11242.txt
六、关于被告是否存在工期延误的问题 | unsup | 10096.txt
合同签订后，湖南四公司组织人员、设备于2011年8月进场开始施工 | unsup | 1321.txt
日月鑫公司存在迟延支付工程进度款的情况，应当承担迟延支付的违约责任 | unsup | 11793.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | unsup | 4945.txt
（三）秀湖鹭岛项目1-1工程合同签订及变更的事实 | unsup | 7082.txt
2015/8/28 | unsup | 11860.txt
汇都公司应当按照该最终结算约定履行上述付款义务 | unsup | 10944.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | unsup | 973.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第二款关于“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请”的规定以及《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条关于“金融监管部门批准设立的金融机构以独立保函形式为财产保全提供担保的，人民法院应当依法准许”的规定，原告博源公司可以通过保险公司出具保函的形式为财产保全提供担保，而非必须以自己的财产或他人财产担保 | unsup | 4450.txt
对于工程款利息损失的确定问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 6534.txt
对被告所举的第一组证据中的第一份证据，本院认为原告的异议成立，故本院对该份证据不予采信 | unsup | 6828.txt
“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力 | unsup | 4427.txt
本院认为，根据相关规定，商品房开发企业进行商品房预售的，必须在其在建商品房项目的工程进度达到一定的标准，即施工至主体结构达一定的层数，并向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》后，方可进行预售 | unsup | 11991.txt
对证据十三王雅新的承包合同真实性有异议，对卫生清理都是由被告方进行，该证据不能作为原告另行支出劳务费的的依据 | unsup | 3407.txt
法定代表人张旭 | unsup | 7468.txt
”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定 | unsup | 12564.txt
”而天马公司并未提交泰诚公司实际放弃优先受偿权的证据 | unsup | 9564.txt
20110124 | unsup | 1622.txt
故根据原、被告建设工程施工合同的约定，因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行的，发包人或承包人可以解除合同 | unsup | 767.txt
另外，地基增高甲方补助费用三万元，其余所增加产生费用有乙方承担 | unsup | 450.txt
原告应根据合同约定及合同法的相关规定，行使其债权请求权，在建设项目三方合同书未解除、权利义务关系未清理、被告是否违约未确定的情况下，原告径行主张被告侵权，并要求其承担停止侵权、排除妨碍的侵权责任，无事实和法律依据 | unsup | 4915.txt
A、B、C区块于2008年12月通过竣工验收，原告应在2010年12月前向被告支付A、B、C区块的质量保修金12127000元／97%＊3%="375"062元 | unsup | 6413.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | unsup | 4129.txt
现发包人喳西泰公司已经支付了工程款56740000元，向武龙、刘吉安予以认可，本院应当予以确认 | unsup | 8359.txt
基于以上，汇都公司提供的该合同真实性存疑 | unsup | 10924.txt
双楼建设公司以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12594.txt
5179851.28 | unsup | 1896.txt
对于门窗等工程系被告外委工程无异议，本院予以确认 | unsup | 5892.txt
因此，汇都公司应当按照年利率24%向地金公司赔偿自2018年2月12日起至债务清偿完毕之日的资金占用期间的损失 | unsup | 10970.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | unsup | 12285.txt
结算审计完毕后三个月内付至结算总价的95%，留5%作为质量保修金 | unsup | 3804.txt
我局从2010年1月至2013年2月征收的建安税种税率如下 | unsup | 10682.txt
证据十四、2013年10月3日工程联系函，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部通知被告将施工材料与机具设备在10月5日前整理出场，确保2013年10月5日验收，同时证明被告已经完成施工 | unsup | 3367.txt
如2015年8月31日前不赔，该车由韩艳林自由处理，车价暂定200000元，具体以二手车定价为准 | unsup | 12522.txt
故社会保险费1583163.80元原告应支付给被告 | unsup | 6887.txt
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况 | unsup | 8041.txt
被告要求原告赔偿解除《建设工程施工合同》的损失，未提供证据，本院不予支持 | unsup | 6427.txt
针对上述争议，本院认为，发包人融通公司应当直接向实际施工人蒋大平退还质保金 | unsup | 4918.txt
李坚古提交广东远顺建设监理有限公司贝特瑞工程监理部出具的三份证明，拟证明案涉工程存在质量问题，但并未提交合法有效的证据证明广东远顺建设监理有限公司系案涉工程的监理单位，且该三份证明除落款日期不一致外其内容均一致，与一般生活经验不符，因此，该三份证明不足以证明案涉工程存在质量问题 | unsup | 3581.txt
对于原告所诉撤销唐山市路南区人民法院（2015）南执字第1124号民事裁定，不属于第一审普通程序案件的审理范围，原告可另行主张权利 | unsup | 4571.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》九十三条、第九十六条、第九十七条、第二百八十三条、第二百八十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第二十一条、第二十二条之规定，判决如下 | unsup | 9703.txt
本案中原、被告所签订的《建设工程施工合同》，经过建设工程的招、投标，原告考察现场和研究工程招标文件、合同条款、施工图纸和其它有关文件后，原告仍愿意以3972302.50元的投标报价与被告签订《建设工程施工合同》，故该《建设工程施工合同》是双方当事人在平等自愿、协商一致的基础上签订的，是双方当事人真实意思的表示，且内容不违反法律及行政法规强制性规定，该合同为有效合同，合同一经签订，对双方当事人均具有法律约束力，原告及被告应当按照合同的条款履行自己的合同义务 | unsup | 12661.txt
由于五台工业园管委会不能提供证据证明该两笔款项经过道隧公司确认或与本案涉案工程存在关联，故本院对该两笔款项不予确认 | unsup | 12352.txt
实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | unsup | 9879.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | unsup | 3138.txt
再次、关于人防工程款是否应列入本案总工程造价的确认 | unsup | 9854.txt
（一）按照补充协议约定的单价乘以建筑面积扣减按照辽宁省2008年定额计算未施工工程量的已完工程造价 | unsup | 11749.txt
如双方仍协商不成，待被告安澜公司与中交一航局第五工程有限公司及其他12家施工单位结算确定工程量，原告取得新的证据后亦可就该部分工程款另行起诉 | unsup | 8652.txt
一、关于争议焦点一，本院认为，格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，将涉案工程直接发包给没有施工资质的杨建飞，杨建飞伪造建诚奎屯分公司印章、借用林州建总公司资质，以两公司名义又将涉案工程非法转包给无施工资质的潘国彬施工，根据《解释》第一条第一项、第二项、第四条的规定，涉案的五份建设工程施工合同均应确认为无效合同 | unsup | 2540.txt
20110831 | unsup | 1937.txt
按合同约定，竣工验收合格交房，工程款付至已完工程产值的80% | unsup | 3803.txt
第五，关于原告赵玉民主张的工程款数额及利息如何确定的问题，应以上东新城小区3-6号楼、厢房楼及物业房工程总造价合计37989817.00元，减去已拨现金19078574.00元及已拨房19885485.00元，经计算被告上东新城公司向原告赵玉民多拨付工程款974242.00元 | unsup | 9597.txt
六、本协议签订后20日甲方必须办齐开工前所有手续至《建设工程施工许可证》（包括施工现场“三通一平”），因手续不完善给乙方所造成的一切损失均由甲方承担，乙方需要做好施工前期的有关准备工作 | unsup | 10432.txt
综上，万特公司应付中色十二冶公司的工程总造价为283113435.91元（163870362.67+2480万+2350万+5000万+20943073.24） | unsup | 3946.txt
六、关于是否享有优先受偿权的问题 | unsup | 1211.txt
（二）以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算）:鉴定金额为 | unsup | 11752.txt
⑧2015年10月24日到2017年12月14日共783天，年利率为4.35%，60万元工程款管理费的利息为6718.78元;上述利息合计12316.22元 | unsup | 13003.txt
合同金额为 | unsup | 6296.txt
林州建总公司在签合同之前和之后向施工现场派驻过工作人员 | unsup | 2490.txt
从原告提交的闽中公司制作的2012年12月28日工程结算书第二页单项工程造价汇总表可以看出，变更、增加工程价款为513839元 | unsup | 10782.txt
基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程为五年 | unsup | 4614.txt
被告万辉公司未按时支付工程进度款，理应按照《建设工程施工合同》的约定向原告联建公司支付相应的违约金 | unsup | 9447.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第三项、第十七条、第十八条之规定，判决如下 | unsup | 798.txt
秀湖鹭岛2-2期3-27#、3-32#楼（地上部（地上部分规模 | unsup | 7292.txt
依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | unsup | 5133.txt
该争议在于建筑甲供材中幕墙埋件（MJ-A、MJ-B）是否系原告施工项目，该施工项目对应的是双方争议部分造价1155106.76元中的004号签证内容，而004号签证所对应的项目系由原告施工完成，因此根据造价咨询公司关于甲供材调整说明及处理意见，该131024.99元款项应视为甲供材款项 | unsup | 10043.txt
”参照此规定，本案在大连市中级人民法院审理期间，法院已委托鉴定机构进行鉴定，本院审理后，博源公司、益宁公司、成伟公司对在大连市中级人民法院审理期间的质证和庭审意见均予以认可，不需要重新质证和重新鉴定，视为诉前共同委托有关机构进行鉴定 | unsup | 4419.txt
2015/1/5 | unsup | 11821.txt
又因双方当事人对工程造价存在争议，义银公司主张以竣工后60日作为付款至95%的节点，该项主张不能成立 | unsup | 6673.txt
石家庄一建的情况说明证明石家庄一建同意原告起诉并且向川凯劳务公司主张权利 | unsup | 3342.txt
七、被告的抗辩理由不成立，原告的全部诉讼请求应依法获得支持 | unsup | 5635.txt
证据十五、冠华公司与孙瑞正2013年12月13日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应安装而未安装的阳光板篷工程未安装面积150㎡，原告替被告支出劳务费1.8万元 | unsup | 3307.txt
1-10，面积52.88㎡ | unsup | 8105.txt
富丽公司通过招投标方式承包了卉森公司“秀湖鹭岛国际社区”工程项目，并先后于2014年8月5日与卉森公司签订了2-1期，2-2A期《建设工程施工合同》、2015年1月21日签订了1-1期剩余工程《建设工程施工合同》，双方就1-1期剩余部分工程还签订了相关施工补充协议及《材料移交合同》 | unsup | 6921.txt
贰佰万元）（现金交付） | unsup | 8456.txt
我方工作人员接到通知后取回所送资料，时间约在2016年夏天 | unsup | 5510.txt
原告多次将档案送交档案馆未果，是由于被告造成的，且与工程结算无关 | unsup | 5659.txt
4、判令富丽公司赔偿项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期向部分买受人交房给反诉原告卉森公司造成的损失人民币74.23万元，1-4项总计人民币2859.58万元 | unsup | 6944.txt
二、被告与异地办签订解除协议过程中是否存在欺诈行为，原告是否可以行使撤销权，如果可以行使撤销权，除斥期间是否已过 | unsup | 5011.txt
（1）2014年9月30日的653217.38元，原告称没有收到，被告付给了钢材供应商薛艳文，但该款由张学忠委托转给薛艳文，应当计入已付款中 | unsup | 4766.txt
被告（反诉原告）瑞海公司就其开发建设的临湘市名流花园二期工程（一标段）进行招标，2012年12月7日被告（反诉原告）瑞海公司及 | unsup | 1402.txt
6.2017年1月5日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知 | unsup | 7135.txt
同时，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，鉴于当事人自认双方各自提交的《建设工程施工合同》在当地建管部门均未有备案记录，且存在案涉合同无效情形，本案不具备适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定的按中标备案合同结算工程款的条件 | unsup | 10956.txt
建设工程施工合同司法解释第十七条规定 | unsup | 8382.txt
因被告宏茂公司及被告王超华与原告未建立合同关系，对原告要求被告宏茂公司、王超华承担连带付款责任的诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 12287.txt
后经法院执行，从2015年8月至10月，被告嘉瑞公司陆续交纳执行案款1800万元 | unsup | 4056.txt
”《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款规定“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证 | unsup | 856.txt
故本院认为，被告大庆安装集团苏州分公司认为付款条件未成就的说法本院不予采信 | unsup | 7448.txt
依照《中华人民共和国仲裁法》第二十条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国仲裁法﹥若干问题的解释》第七条的规定，裁定如下 | unsup | 3217.txt
贵司至今已经批复2797万元，达到总工程款的50% | unsup | 82.txt
3、鉴定意见按招标控制价与中标价比率下浮缺乏事实依据 | unsup | 1246.txt
关于争议焦点三，一建公司对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条及最高人民法院关于建设工程价款优先受偿的相关规定，工程价款优先受偿权是法律赋予承包人的权利，并不因为合同无效或以工程完工并经竣工验收为先决条件，而且建设工程价款优先受偿权不及于建筑物所占用的建设用地使用权部分，建设工程价款优先仅仅对建筑物的价值部分有优先受偿的效力 | unsup | 10887.txt
“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | unsup | 5148.txt
原告诉请被告给付所欠工程款及利息，并赔偿其损失，有事实根据和法律依据，本院予以支持 | unsup | 8703.txt
2012年12月29日，繁宝公司与钱国木业公司签订工程补充协议书，对合同总造价、工程款的支付时间进行了调整，崎丰厂也对此予以确认 | unsup | 325.txt
（三）对于合同外的工程，应当按照鉴定书进行结算，理由如下 | unsup | 2566.txt
对此不能理解为涉及图纸包含夹层 | unsup | 104.txt
自2016年12月1日起至2016年12月31日止，以50,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | unsup | 8255.txt
后续文字已省略...... 请到网站查看案例 | unsup | 5910.txt
第三，因建工集团离场时并未施工完毕，大豐置业要求建工集团交付 | unsup | 8772.txt
秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同（建委备案）、秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同、秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同（清单部分）、1-1期（工）字2015年48-1号建设工程施工合同补充合、1-1期（工）字2015年48-2号建设工程施工合同补充合同二（防水、保温、涂料、文化石、屋面瓦工程）、XH-(1-1)-GC-2015-048-03号建设工程施工合同补充合同（屋面瓦）、XH-(1-1)-GC-2015-048-04号施工合同补充协议（旋挖桩）XH-(1-1)-GC-2015-048-06号建设工程施工合同（加板加隔墙工程） | unsup | 6983.txt
（1）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 1110.txt
第三笔金额2095万元，因落款时间为2017年1月，日月鑫公司庭审中认为应按2017年1月31日计 | unsup | 11790.txt
在补充鉴定意见2中鉴定机构已将12#-24#楼电气预埋PVC管价格由中型调整为重型，增加金额231096.22元（包含18#楼） | unsup | 2852.txt
（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年 | unsup | 6030.txt
原告并主张在工程施工中投入资金，但其提供的证据并不能足以证明，故本院不予采纳 | unsup | 2692.txt
XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致 | unsup | 12013.txt
置业公司认为，这份判决与置业公司没有实际联系，也没有见到过，请法庭依法核实该判决书的三性 | unsup | 8882.txt
甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | unsup | 7811.txt
从内容上看也系将《湖北省建设工程施工合同》中所涉及的建设工程项目，由李波以“自担风险、自负盈亏、承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务，负责施工项目从开工直至竣工验收结算完毕及工程保修期满、项目账务结清全过程管理 | unsup | 8312.txt
原告对被告提供的证据10、11、15表示不认可 | unsup | 10178.txt
因被告在该承诺书中对于付款作了分阶段承诺，而原告又认可该承诺书，故被告应承担如下违约责任 | unsup | 8251.txt
碧施合字（2011）-第023号）作出的结算价款可以作为双方结算依据 | unsup | 11476.txt
第二，博源公司享有优先受偿权的行使期限和起算点为益宁公司应支付工程款之日起六个月内 | unsup | 4464.txt
”的规定，原告诉请解除合同符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 4534.txt
1#、2#、3#、4#、5#楼桩基、基础、主体、装修、水电、消防及施工图纸设计的工作内容（除电梯外）和签证等 | unsup | 1408.txt
义银公司于2015年6月4日起诉主张剩余工程款并主张优先受偿，符合法律规定，本院予以采纳 | unsup | 6685.txt
七、关于大豐置业反诉要求建工集团支付因未履行安全管理责任的罚款106300元的问题 | unsup | 8790.txt
繁宝公司施工，故要求钱国木业公司将大锯的位子挪掉，钱国木业公司就配合繁宝公司将大锯挪掉了，挖机由繁宝公司提供，人工由钱国木业公司与繁宝公司共同出，钱国木业公司提供了石子、黄沙，由繁宝公司提供了水泥，马士信现不记得黄沙、水泥的购买量了 | unsup | 695.txt
隆盛翔公司已按照合同约定履行涉案工程的施工义务，涉案工程经四方竣工验收合格，故冶科纳米公司应当按照合同约定支付工程款，长期拖欠不妥 | unsup | 11249.txt
对于主材二次搬运费用3976518.93元，双方在合同中对该费用未予约定，双方亦未提供施工过程中计算该项费用的签证资料，根据安徽2000建筑安装工程费用定额的相关内容，二次搬运费用已包含在工程综合取费内，故该项费用不应再单独计取 | unsup | 3916.txt
二、关于本案工期延误造成的损失应由谁承担的问题 | unsup | 4082.txt
关于程振国主张的更高比例工程进度款支付待符合相应合同约定条件后再另行主张 | unsup | 9176.txt
四、关于争议焦点四，本院认为，对于潘国彬主张的律师费，既未提供合法票据，也无法律规定和当事人约定，故本院予以驳回 | unsup | 2651.txt
七、关于被告就涉案工程垫付的各项费用问题 | unsup | 10102.txt
关于增加整个排工程管道事宜说明，因该工程在设计中没有考虑到排水的实际情况，从而在施工中无法排水 | unsup | 685.txt
对于大邦公司提出的要求湖南四公司向大邦公司支付因工程质量达不到约定而支付违约金1000万元的主张，因涉案工程已经竣工验收合格并已交付大邦公司使用，故对其该项主张亦不予支持 | unsup | 1389.txt
时间上也不对，也从未更换过施工队伍 | unsup | 3479.txt
其中规费（社会保障费）按照1.8%计取 | unsup | 5806.txt
根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，并参照《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十条关于“本办法所称挂靠，是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为 | unsup | 2637.txt
关于焦点二、涉案工程造价 | unsup | 10023.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | unsup | 8406.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》予以回复，并对华磊公司希望解除合同的意思表示进行承诺，同意解除《融资协议》 | unsup | 12755.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | unsup | 12401.txt
对于被告待证的第3点证明目的，97%的比例应为合同价的97% | unsup | 6121.txt
鉴定费属于诉讼费用范畴，依据《诉讼费用交纳办法》第二十九条第二款之规定，部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额，本案鉴定费100万元，由义银公司负担60万元，文峰公司负担40万元 | unsup | 6696.txt
关于被告付款条件是否已成就，本院认为原、被告于2012年9月30日签订的《工程施工补充协议》第二条，系对付款条件的变更，现系争工程已于2013年6月18日竣工验收合格，被告也承认已于2013年6月30日对底层进行使用，故本院对原告要求被告支付剩余工程款及利息的诉讼请求予以支持 | unsup | 10316.txt
18栋已付款 | unsup | 2111.txt
并列举了内外装饰工程存在7项问题 | unsup | 7815.txt
236772 | unsup | 1806.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 12196.txt
涉案工程的签证都是真实的，都是海协公司、施工单位和监理单位三方根据现场实际增加的工程量签订的，不存在造假 | unsup | 2791.txt
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下 | unsup | 3897.txt
14轴—18轴施工至±0.00以上2层,19轴至27轴已施工至±0.00以上3层,目前建设单位与施工单位至签订了施工备案合同,没有签订补充施工合同,施工单位施工进步缓慢,工程款未支付到位”，说明原告当时完工的工程量，同时也说明了被告的工程款未支付到位，并不是采信该补充意见后被告存在超付工程款的情况 | unsup | 1184.txt
931482.8 | unsup | 1685.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | unsup | 9877.txt
之后经招投标，原告中太公司与被告金孚公司签订经备案的中标合同 | unsup | 5037.txt
”50.3约定“如果承包人未能在规定的时间内修止某项质量缺陷，则发包人可自行或者指派第三方修正缺陷，因此产生的费用应由承包人承担 | unsup | 891.txt
预留工程结算款5%作为保修金，保修期为一年，保修期自竣工验收合格之日起一年，保修期满30天内结清 | unsup | 426.txt
截至2015年5月20日，原告联建公司已经完成本案工程进度为 | unsup | 9408.txt
以未付工程款63386375.61元（78386375.61元-1500万元）为基数，从2014年5月12日计算至2014年6月29日 | unsup | 3748.txt
3.义银公司是否在欠付工程款的范围内享有优先受偿权 | unsup | 6596.txt
1.在是否具有劳动人事关系上看，陈兴元与俊鼎公司名义上为内部承包，但双方并无劳动关系 | unsup | 12264.txt
庭审中，根据双方当事人的陈述及证人证实，第八层以上的砌墙、支模及钢筋等均由原告的工人完成，混凝土由被告向混凝土公司购买，事后双方也未进行补充约定，故应当认定为原告已按合同约定完成建房施工，关于是否存在质量问题，庭审中已向被告释明，被告明确表示不申请鉴定 | unsup | 9801.txt
施工工期为365天，该项目中标合同工期为210天，实际延长工期达155天 | unsup | 10671.txt
原告提供工程价款属于协议书范围内的按照协议书范围执行，在决算后支付 | unsup | 5226.txt
本院对有争议的款项作如下认定 | unsup | 1200.txt
本院根据庭审中原、被告双方当事人的自认及本院的认证情况，依法确认如下法律事实 | unsup | 12511.txt
5701602 | unsup | 1939.txt
原告邬毅为证明其诉讼主张提供了如下证据 | unsup | 7374.txt
对中色十二冶公司要求万特公司按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金的诉请，经查，案涉工程至今未进行竣工验收，本应将案涉工程投入使用时间视为竣工验收时间，由万特公司自该日起支付欠付工程款利息，但根据双方合同及补充协议中关于工程竣工结算审查期限和付款节点的约定，发包人应在收到承包人完整的竣工结算资料后60天内审核完毕，结算完成后一个月内支付结算价95%工程款 | unsup | 3998.txt
根据合同相对性原则，本案债务应由山西六建海南分公司和山西六建承担，对山西六建关于应由昌陆投资公司和昌陆建筑公司承担本案工程款支付责任的抗辩，本院不予采纳 | unsup | 9298.txt
……”，本院根据该条规定，确定防水保修期为工程竣工后5年 | unsup | 13094.txt
”的约定，《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）确定工程鉴定结论为工程送审金额69010393.57元，审定金额为54924786.08元，核减14085607.49元，核减率为20.41%，则案涉审核费为422568.22元（14085607.49元×3%=422568.22元） | unsup | 6045.txt
该施工顺序与《施工组织设计》的计划并不一致，据此能够认定大经公司并未完全按照《施工组织设计》的顺序进行涉案工程的施工 | unsup | 6783.txt
《建设工程施工协议书》第16条款约定，甲方无合理理由二不按时支付工程进度款、甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情形的，甲方应该承担违约赔偿责任 | unsup | 5631.txt
综上理由，原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同应属无效，且原告与被告亚太公司对合同无效这一后果的产生均存在过错 | unsup | 5927.txt
此承诺作为博源公司承建工程的基础和前提条件，违反了《招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定 | unsup | 4328.txt
35732210.66 | unsup | 2364.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据第第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 12100.txt
对第二组证据的真实性认可，但是该笔款项是东泓新居的工程款，不应由钱克飞偿还，且工程款没有用于夫妻共同生活，与马娅娅无关 | unsup | 12475.txt
20110505 | unsup | 1764.txt
根据《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条第一款 | unsup | 10063.txt
1421325.4 | unsup | 2244.txt
四、关于郝立民是否应承担支付工程款的连带责任 | unsup | 8840.txt
11、应付工程款计算说明、迟延付款利息计算表、迟延付款利息计算说明 | unsup | 5243.txt
本案中，原、被告按相关合法程序办理完手续后，双方于2011年9月6日签订《建设工程施工合同》，又于2011年9月9日签订了该工程施工合同的《补充协议》 | unsup | 9305.txt
147 | unsup | 11844.txt
……(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”，因此，蒋大平以安泰公司名义与融通公司签订的建设工程施工合同无效 | unsup | 4923.txt
案涉二期工程项目博源公司与益宁公司共签订三份《建设工程施工合同》，即2013年1月23日签订的非备案的《建设工程施工合同》和2013年1月28日签订的二份备案的《建设工程施工合同》，博源公司主张，应按实际履行的非备案合同约定的可调价格为结算依据，益宁公司认为，应按备案合同约定的固定单价为结算依据 | unsup | 4338.txt
“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 | unsup | 5139.txt
对证据一、二、三、六、七、因是复印件不予质证，应属无效 | unsup | 3448.txt
根据民事诉讼法第一百二十四条规定 | unsup | 12614.txt
发包人完成竣工付款的期限 | unsup | 7065.txt
案件受理费及鉴定费，应根据案件情况合理分担 | unsup | 4559.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 11956.txt
5、富丽公司迟迟不与卉森公司办理结算、提交结算书，是造成双方至今没有结算的主要原因 | unsup | 6938.txt
2017年9月28日，总承包人建设公司与内部承包人程振国签订《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》，具体内容节选如下 | unsup | 9060.txt
合同价格包含但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润 | unsup | 7427.txt
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷 | unsup | 11025.txt
广丰建设认为新建水泥的行为完全不符合合同约定与诚信，特别是D区的通电报告在广丰建设（规定）的期限内仍未能通过，已逾期22日，并且到目前为止D区尚未通电，构成严重违约，对广丰建设名誉和经济造成了严重的影响，新建水泥已不具备继续履行合同的条件和能力 | unsup | 6350.txt
关于资金占用损失的具体金额 | unsup | 12370.txt
而且，根据原、被告及案外人蔡军强、张忠在2009年6月18日达成的《协议书》第三条中明确约定“被告优先无条件支付原告工程款至2亿元人民币（原按工程进度付款的约定取消），被告支付总工程款达到2亿元后，原、被告双方再进行工程阶段结算，对工程款差额进行找补 | unsup | 6524.txt
25、关于6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志 | unsup | 5376.txt
13993479.74 | unsup | 2177.txt
法律另有规定的，依照其规定 | unsup | 13045.txt
因该工程价款在本案诉讼中才被确定，故对大经公司主张的上述欠付的工程款利息，本院确定自本案起诉之日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算 | unsup | 6799.txt
对证据五发票真实性无异议，中标通知书真实性无异议，建设工程施工合同无异议，但对其证明目的均有异议，1、该中标通知书是2013年5月20日由河北联大发出的要求北京巨龙有限公司与中标人订立合同，而中标人是石家庄一建公司，订立合同内容为消防工程，也就是说消防工程与劳务分包合同无任何关联，这是单独的一份需要专业资质的合同，故而不存在被告应安装或不安装问题 | unsup | 3390.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价或拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 6680.txt
闽中公司要求吴东安承担违约金的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 10868.txt
故逾期付款利息为15586356.30元×4.35%÷2=339003.25元（从2019年10月14日起，按1-5年银行贷款利率，暂计算至2020年4月14日 | unsup | 9181.txt
2017/1/3 | unsup | 11923.txt
已查明，赣鑫公司于2014年7月1日向梅端华出具授权委托书,授权梅端华全面负责长虹商务工程项目现场管理过程中所有相关工作（包括但不限于工程现场施工管理、相关业务洽商、项目承建过程中相关协议、合同签订、工程款收、付、工程项目结算等）事宜并加盖了委托单位的公章以及法定代表人的私章，代理人梅端华亦予以了签名确认，故可以认定被告与梅端华之间的委托代理关系成立 | unsup | 1286.txt
自本发函之日起解除与新建水泥签订的《建设工程施工合同》及其他与工程项目相关的所有协议，并请新建水泥 | unsup | 6352.txt
一、工程款建筑面积 | unsup | 12928.txt
1.关于停窝工损失 | unsup | 9538.txt
证据十五、2013年10月5日河北联大8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况，证明被告施工的河北联大8号宿办楼在10月5日前已经达到竣工验收标准条件 | unsup | 3368.txt
虽然第二十干休所未与远东诚信公司一起与中煤正辰公司签订《建设工程施工合同》，但第二十干休所仍应与远东诚信公司连带承担给付工程款的责任 | unsup | 2979.txt
经质证，反诉被告对反诉原告提交的证据C1的真实性、合法性和关联性均不予认可，认为该组证据与反诉原告在本诉中提交的证据B2《黎明之城项目工程交接资料》自相矛盾，且没有发票予以证实 | unsup | 12740.txt
……”规定进行判定，刘忠明等人在与长坪公司签订建设工程施工合同时，系分包方，属于自然人，根本没有取得建筑施工企业资质，因此其签订的建设工程施工合同属于无效合同 | unsup | 9206.txt
根据上述法律规定及公平原则，闽西宾馆尚应支付的工程款应自同源公司因本案向本起诉之日起即2016年7月25日起、按中国人民银行同期同类贷款利率计息 | unsup | 9866.txt
发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2% | unsup | 8081.txt
原告质证意见 | unsup | 5442.txt
原告质证认为被告提供的该文件第13.2条款与原告持有的第8页13.2条款内容不一致，且被告提供的投标文件没有体现不可变价 | unsup | 1008.txt
的解释》第九十条的规定，判决如下: | unsup | 2829.txt
&quot;外委工程在2015年10月之前就结束了，1至10楼的塑钢窗、单元入户门、进户门、仓房门、车库门、楼梯及阳台栏杆扶手 | unsup | 5619.txt
对于材料费和人工费的补差部分，XX公司所作的补偿200万元的承诺，依法有效，应计入XX公司应得的工程价款部分 | unsup | 11694.txt
对原告提供的证据五、证据六、证据七，二被告均提出异议，认为该三份证据不能证明原告主张的事实 | unsup | 2662.txt
对证据2，真实性、合法性没有异议，但认为开工令证实了本案工程依法开工时间，原告(反诉被告)未在约定的580日完成本案工程，存在违约 | unsup | 7981.txt
按第20条争议解决处理 | unsup | 7102.txt
第一，关于涉诉建设施工合同的效力应如何认定的问题 | unsup | 8214.txt
本案中原告（反诉被告）长沙建工公司主张按备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，而被告（反诉原告）瑞海公司主张按2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算 | unsup | 1431.txt
5、丽景家园综合楼电气55699.17元 | unsup | 5800.txt
⑵基础配套设施代付签证单，共2笔，代付项目为 | unsup | 12342.txt
本院认为，二被告于2007年12月17日签订的《建设工程施工合同》，原、被告双方对该合同的真实性均无异议，故本院对该合同的真实性予以确认 | unsup | 3206.txt
2011年，被告将涉案工程向社会公开招标 | unsup | 1081.txt
“余款扣除质量保修金5%后，在招标人工程造价经审计后支付”和“逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金”，因违约金约定过高，应适当减少为24%/年 | unsup | 4381.txt
（10）被告称2015年12月10日的896723.58元已付给张学忠，但张学忠没有确认也未否认，经查，该款有张学忠在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中 | unsup | 4783.txt
鼎晟公司于2014年4月1日即开始进场作业，经各方批准认可的《施工组织设计》以及原告提供的施工日记证明 | unsup | 5593.txt
2.道隧公司主张五台工业园管委会支付投资款66,647,226.16元，支付投资回报款共计7,553,352元及自2018年3月21日起直至付清止的投资回报款能否得到支持 | unsup | 12299.txt
原告对被告提供的证据13的关联性不予确认 | unsup | 10179.txt
反诉原告（本诉被告）针对反诉向法庭提供如下证据 | unsup | 7996.txt
被告天航公司对证据8、9无异议 | unsup | 8540.txt
广丰建设存在多处违约行为，多处迟延支付工程款 | unsup | 6368.txt
6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日 | unsup | 7784.txt
对于被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅约定的余款在业主方款项到账后支付，该约定的付款期限属约定不明，被告大庆安装集团苏州分公司应当在工程款明确后即应当支付原告工程款 | unsup | 7571.txt
故原告支付的各项税费不能纳入工程款范围，本案工程款总价应认定为7,185,558.61元 | unsup | 7431.txt
本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 10266.txt
对于水电费的支付，因双方并无约定，且施工方亦尚未实际支付，而双方在结算时已包括了该部分，故根据相关建筑文件和行业惯例，应由施工方承担 | unsup | 11690.txt
河南建安公司认可仅对该工程的主体进行了施工，其他项目未进行施工 | unsup | 10467.txt
（2）企业所得税2% | unsup | 10684.txt
被告辩称该部分工程系经其对外分包工程，对此原告不予认可，被告亦未提供其将该工程对外分包的有效证据，且该工程系属于原告施工图纸范围之内容，故被告该辩称，本院不予采信，该项目视为原告施工完成，该争议款项不应从工程造价中予以扣除 | unsup | 10039.txt
当事人不能将两表割离开来，只认一表而否定另一表的效力 | unsup | 1125.txt
该合同书与格瑞汀公司提供的《分项项目劳务作业责任合同书》内容一致 | unsup | 2481.txt
被告质证认为与本案原告诉求无关，这是具体施工中的记录，请专业人员核对，备案的合同双方未实际履行，应当按照双方实际履行的合同中约定的价款进行结算，对于涉及变更部分不需要鉴定 | unsup | 923.txt
原文空白）为幢号现场质检员 | unsup | 10583.txt
现繁宝公司提供了由钱国木业公司员工马士信签字的“大锯基础”单及新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表，可以证明相关工程由繁宝公司施工 | unsup | 714.txt
在（2011）民一终字第62号汕头市建安（集团）公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，最高人民法院以施工方的下属企业与建设方签订了工程保证金使用合同，约定施工方提供保证金供建设方用于施工认证银行验资，以及该款项在验资后仅限于项目工程施工中支出使用为由，认定双方当事人在招投标前即已就工程由施工方施工达成了合意，经招标程序签订的施工合同依法应属无效合同，以及以当事人不得在中标后再行订立背离中标合同实质性内容的其他协议为由，认定在工程造价或付款时间和金额上对中标合同进行变更的补充协议也为无效合同，并在此基础上认为，就同一建设工程分别签订的多份施工合同均被认定为无效后，应当参照双方当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款 | unsup | 12147.txt
&quot;发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款&quot;的约定，被告应该按照合同约定据实结算支付工程价款 | unsup | 5583.txt
涉案工程是通过招投标的方式进行的，中城投六局与九洲公司签订建设工程施工合同及补充协议是双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应为合法有效的合同，双方均应按照合同约定履行 | unsup | 94.txt
本院在证据交换过程中向被告释明，依据四川省高级人民法院民事审判第一庭《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》中第二十五条第二款的规定“当事人就已施工的工程量存在争议的，应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定 | unsup | 1186.txt
现本案存在以下若干争议焦点，1、系争工程的造价应当如何确定 | unsup | 700.txt
20110801 | unsup | 1892.txt
签订承包合同 | unsup | 9089.txt
2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算） | unsup | 7370.txt
本案中，涉案工程虽已于2015年10月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和勘察单位验收合格，且已经交付，但原告方未提交证据证明建设工程在竣工验收合格后，竣工验收备案也已经完成 | unsup | 12236.txt
万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失计211733875.28元 | unsup | 3902.txt
395884.44 | unsup | 1608.txt
本院委托上海建惠建设咨询有限公司对已完成工程量及工程价款进行鉴定，经鉴定已完成工程量工程价款为79308426.36元，已完成建筑面积为34073.19㎡，造价为2746.27元/㎡ | unsup | 114.txt
而关于集中商业综合体工期的约定与中标通知书确定的工期不一致，明显地缩短了工期，该变更属于实质性内容的变更 | unsup | 6607.txt
2.原、被告于2008年1月1日签订的《合作协议》1份 | unsup | 7698.txt
四原告另提交2016年1月28日的《证明》系原件，张贺忠虽不予认可，但该《证明》的内容实际与2016年3月16日的《证明》内容并无差异，因此本院对该2016年1月28日的《证明》亦予采信 | unsup | 2696.txt
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | unsup | 7585.txt
以此证明直至2015年1月6日，繁宝公司尚有工程没有完工 | unsup | 569.txt
8-12，面积43.81㎡ | unsup | 8130.txt
《中华人民共和国》第规定 | unsup | 12104.txt
打井费及打井罚款费应由被告自己承担且不应计算在工程款中，因为合同约定被告应该保证通水、通电、通路的&quot;三通&quot;基础施工条件,《建设工程施工合同》第2.4.2条款有明确约定 | unsup | 5571.txt
（二）保证金及利息是否退还 | unsup | 6813.txt
773,440.82 | unsup | 2289.txt
（6）政府因庆典、或疫性规定停工 | unsup | 8070.txt
对第三人提交的所有证据的三性均予以认可 | unsup | 12500.txt
首先，根据查明事实，千田公司与恒基公司持有的《建设工程施工合同》在合同签字签章处存在差异，在双方对存在差异的原因各持己见，且均未提供证据证明的前提下，应对两份《建设工程施工合同》的一致部分进行确认、差异部分不予确认，根据恒基公司、丁蔡俊提供的证据不足以证明千田公司同意或明知案涉工程由丁蔡俊借用恒基公司资质实际施工 | unsup | 9335.txt
借用建筑企业的名义或者资质证书承接建设工程的承包人、非法转包中接受建设工程转包的承包人、违法分包中接受建设工程分包的分包人等 | unsup | 182.txt
综上，被告认为本案鉴定机构超越资质等级进行鉴定，其鉴定结论无效的主张不能成立，本院不予采纳 | unsup | 6440.txt
本院认为，陈兴元作为实际施工人挂靠俊鼎公司承建工程，自行投入资金并组织施工完成了工程项目，俊鼎公司应当向其支付工程款，俊鼎公司对此并无异议 | unsup | 12243.txt
原告义乌市工商行政管理局于2008年1月17日向被告浙江锦杨建设有限公司支付涉案工程预付款229900元事实清楚，本案关键在于原告是否有权要求被告返还该预付款 | unsup | 9908.txt
经本院主持调解，双方当事人达不成协议 | unsup | 199.txt
被告安澜公司将该项目标段D区填海施工工程划分为13段，分别分包给包括国盛公司在内的13家施工单位施工 | unsup | 8578.txt
按照2011年10月18日博源公司与益宁公司签订的《建设工程施工合同》第五条约定的合同价款为90,749,548.61元，故在《工程质量缺陷保修书》第五条工程质量缺陷保修金条款约定 | unsup | 4367.txt
同时，结合原、被告自己的审价事实以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本院将符合双方当事人真实意思，并在施工中具体履行的《建设工程施工补充合同》作为确定原、被告双方权利义务主张的合同依据 | unsup | 3613.txt
对原告提交的第一组证据无异议 | unsup | 12485.txt
繁宝公司曾于2013年10月25日出具收款凭证，载明，收到杨钱国厂区大门口消防工程增加补贴款1,000元 | unsup | 611.txt
承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用 | unsup | 412.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款规定“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持” | unsup | 4341.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | unsup | 3161.txt
理由如下 | unsup | 4456.txt
甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | unsup | 7860.txt
合同内和合同外的工程都是我承包的，我承包后将工程的绝大部分交给潘国彬施工，前期的工程是我自己干的，工程款已与潘国彬结算，包含在已支付的4961840元之中 | unsup | 2575.txt
证据二十、2013年12月10日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年12月10日联合发文，要求被告配合验收接地避雷设备及安装情况 | unsup | 3379.txt
主体工程按《建设工程施工合同》第23.2条约定下浮5%，按成都市标准化工地标准计取安全文明施工费，工程结算价为168222317.40元 | unsup | 9631.txt
13#、15#楼外墙保温延期8天 | unsup | 7168.txt
对第二组证据的三性均不予认可，我方对此并不知情 | unsup | 12503.txt
神华公司将承接的工程再行转包给唐君术承建，因唐君术不具有建设工程施工资质，故其借用了构皮滩公司的资质，以构皮滩公司的名义与贵州神华公司签订了建设工程施工合同，双方由此建立了建设工程施工的发包与转包关系，基于建设工程所引发的纠纷理应使用建设工程相关的法律规定予以调整 | unsup | 4280.txt
对证据八对施工合同真实性有异议，玻璃幕墙，双方在合同中没有约定，不属于被告方的分包范围，该工程的施工与安装与被告无关 | unsup | 3399.txt
五、案涉下欠工程款的利息 | unsup | 1153.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 12968.txt
建设公司称程振国以占有部分竣工验收资料为由，阻挠正常竣工验收已达到非法目的 | unsup | 9186.txt
根据被告提交的施工现场照片显示一扇厕所门拆除 | unsup | 12388.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下 | unsup | 5175.txt
对被告东龙公司向原告收取的工程保证金，因被告东龙公司在出具给原告的两份《收条》中已注明在姚安大酒店项目的工程保证金1000000元、在西街小学片区城市综合体建设工程项目的工程保证金2000000元均以现金交付，被告东龙公司向原告出具的《承诺》能与《收条》两份相互印证原告向被告东龙公司缴纳的工程保证金合计为3000000元的案件事实，故本院对原告向被告缴纳的工程保证金为3000000元予以确认 | unsup | 8496.txt
证据10，被告对证据的真实性没有异议，但认为不能证明被告要求原告多支付设备款的事实 | unsup | 6105.txt
《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | unsup | 6679.txt
一是招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算 | unsup | 2946.txt
本院认为，涉案项目虽由第二干休所进行招标，但实际签订《建设工程施工合同》的相对方为远东诚信公司与中煤正辰公司，且实际付款亦为远东诚信公司进行付款，应认定双方建立了建设工程施工合同关系 | unsup | 3030.txt
3.国神华公司应否向南通二建公司支付未交付工程施工的违约金 | unsup | 2732.txt
（三）电费 | unsup | 4755.txt
鉴上，现有证据不能反映被告授权缪泽荣代表该公司签订补充合同、代为接收和结算案涉工程价款的意思表示，即缪泽荣为无权代理人 | unsup | 1280.txt
证明被告支付给原告（或视为支付给原告）的工程款合计29006671.75元（被告提供28299500元，漏掉707171.75元） | unsup | 5447.txt
为使该工程能按期顺利完工，经甲乙双方多次协商，签署本协议，共同遵守 | unsup | 452.txt
2、工程决算办法 | unsup | 10429.txt
对第七组证据的真实性认可 | unsup | 12482.txt
邓州泰和公司提出合同未约定计算配合费，因此不应该计算配合费 | unsup | 10496.txt
审判实务中关于该条规定的适用存在较大争议且不统一 | unsup | 4948.txt
2015/2/7 | unsup | 11835.txt
（三）关于诉讼保全责任险费、鉴定费问题 | unsup | 4449.txt
原告分别于2011年11月22日、2012年5月18日、2013年7月15日向被告分别于2011年11月22日、2012年5月18日、2013年7月15日向被告发出编号xx，编号ej-os-055、编号xx号“工作联系函”中，明确17#、18#楼向被告要求进行竣工验收、19#楼因被告未经竣工验收，擅自将房屋交付给购房业主，被告未按约定“明确答复”、亦未向本院递交证据证明上述时间对原告的答复情况，综上，本院认可原告提出的17#楼竣工验收时间为2011年11月20日，18#楼竣工验收时间为2012年6月20日，19#楼竣工验收时间为2013年7月15日 | unsup | 2429.txt
综上，原告的诉讼请求既无法律依据，又无事实依据，依法应予驳回 | unsup | 9718.txt
核减已付工程款2万元，对于鲁中装备公司要求西北电缆公司给付工程款8万元（包括1万元质保金）的诉讼请求，本院予以支持 | unsup | 11211.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下 | unsup | 4064.txt
吴东安等均在责任人处签字 | unsup | 10641.txt
对其关联性、合法性没有异议，但不认可被告的证明目的 | unsup | 8523.txt
（三）涉案工程项目成本、国都广西分公司的垫资金额 | unsup | 11544.txt
证据十、冠华公司与孙瑞正2013年9月25日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的岩棉部分工程100㎡，原告替被告支出劳务费6千元 | unsup | 3302.txt
于2012年1月17日收到工程200,000元 | unsup | 493.txt
根据被告双强公司提供的《混凝土立方体抗压强度检测报告》，需扣除工程价款895318元 | unsup | 8177.txt
证明由于被告方外委工程2015年5月26日才将建筑材料送检，并也只能在此后施工，证明由于被告方外委工程施工日期拖延了原告方施工进程给原告方造成巨大损失 | unsup | 5275.txt
被告金孚公司认可在合同价款之外，再支付原告中太公司工程款50万元，以上共计115982785元 | unsup | 5051.txt
开、竣工日期分别为2013年7月28日、2013年10月28日 | unsup | 2502.txt
(五)甲方同意乙方2013年5月30日在工程装修时，配合施工的申请 | unsup | 10235.txt
原告（反诉被告）华磊公司开发勐海县勐遮镇“黎明之城”项目，将该项目发包给案外人富达公司总承包，在富达公司施工过程中,华磊公司因资金困难与富达公司解除了“黎明之城”项目建设合同关系 | unsup | 12744.txt
发票质证意见同上 | unsup | 3403.txt
原告韩艳林质证认为 | unsup | 12496.txt
对于D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外，自2009年7月1日起按照《建设工程施工合同》计付利息，原告主张自2009年7月6日起计付利息，是原告对自己诉讼权利的合法处分，D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外自2009年7月6日起计算 | unsup | 6419.txt
综上，为维护原告的合法权益，原告遂诉讼来院，请求本院判令 | unsup | 7368.txt
本院认为，本案是建设工程施工合同纠纷，原、被告就双方的权利和义务签订了《建设工程施工合同》，双方就应按双方所约定的建设工程施工合同进行结算，其理由为，原、被告在签订《建设工程施工合同》前就经过招、投标，双方充分协商达成一致意见后，才签订的《建设工程施工合同》 | unsup | 12668.txt
证据二、2013年9月20日协议书，证明原告与被告于2013年9月20日订立补充协议书，由于建筑工程施工劳务分包合同无效，本协议也无效 | unsup | 3350.txt
另查明，富成公司与建工五建公司签订《建设工程施工合同》后，建工五建公司依约组织人员于2011年12月1日开工 | unsup | 8086.txt
当时华鼎公司及王XX对收尾工程及部分的装修改造未完全施工完毕，就单方撤出，骗取了西诚公司大量的工程款，西诚公司曾联系华鼎公司要求其继续进行施工，但华鼎公司以王XX并不是其工作人员及伪造相关证据予以拒绝，无奈其公司以诈骗的名义及伪造证件的名义向公安机关报案，且现在正在侦察过程中，对于相关的是否存在诈骗及伪造证件的行为等待公安机关的落实 | unsup | 2703.txt
被告没有按照法律规定及合同约定提出异议，应视为对工程结算结果的认可 | unsup | 5339.txt
对第二组证据不予认可，真实性无法核实，且情况说明中的内容是施工单位已经将款项付给了钱克飞，无法证明钱克飞将款项付清给韩艳林 | unsup | 12498.txt
”第五十五条规定 | unsup | 12106.txt
2、被告明知案涉工程存在实际承建人的情形下仍同意签订建设工程施工合同以出借资质，被告未实际参与项目管理及施工，但在施工期间，为案涉工程向保险公司投保建筑工人团体人身保险 | unsup | 1278.txt
20121122 | unsup | 2286.txt
工程范围为“武汉嘉盛包装工业园3#—9#楼、配套用房（不包含配套用房增加的4层）、桩基工程” | unsup | 4629.txt
罗鹃出具的《欠条》中写明欠韦景二劳务费203000元与《结算单》上的数额一致，罗鹃认可尚欠唐顺凤班韦景二组在的农民工工资203000元，构成债务的加入，故罗鹃应对韦景二诉请的劳务费承担连带责任 | unsup | 9891.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 9532.txt
该部分工程造价及技术签证费用总计为35335845元 | unsup | 1090.txt
后鉴定机构在现场勘验的基础上，根据各方提供的证据（包括109份施工图纸），从而作出了鉴定书，鉴定结论依据充足 | unsup | 2569.txt
《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行 | unsup | 276.txt
11,466.73 | unsup | 1810.txt
根据《中华人民共和国建筑法》第十三条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，宏源彩钢厂与金土地合作社签订的《工程施工合同》属于无效合同，无效合同自始无效 | unsup | 146.txt
另外，原告新兴沧公司已进场为编号为12-1028的《建设工程施工合同》施工部分工程，现因被告英迪维公司未按约支付工程款且已实际停产停工关闭厂区大门致使合同无法继续履行，故原告新兴沧公司向本院主张要求解除原、被告之间签订的编号为12-1028的《建设工程施工合同》并支付已完工部分工程款，且因被告英迪维公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，应承担不利的法律后果，故被告英迪维公司应向原告新兴沧公司支付该合同所对应的已完工部分的工程款14880869.65元 | unsup | 11374.txt
400512.35 | unsup | 1617.txt
被告天航公司对证据5中的情况说明报告，认为已经由测绘中心做出了书面的复函，认定不能作为土方量结算的依据 | unsup | 8529.txt
因此，不能作为证据使用 | unsup | 7691.txt
证明过渡费给付的依据 | unsup | 7682.txt
二是以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为，即借用资质的实际施工人李建南利用出借资质的夏溪公司名义与东建公司签订的建设工程施工合同 | unsup | 4025.txt
2、《“关于催付工程款的函”的回复函》，拟证明被告（反诉原告）于2013年7月10日发函回复尚欠2159.23万元工程进度款未支付 | unsup | 7973.txt
根据承诺书载明的内容，即有建设单位作出的支付D区块设备款和工程款的承诺，也有施工单位作出的施工进度的承诺 | unsup | 6143.txt
本院认为，案涉工程一标段竣工验收日期为2009年11月，二标段虽未完成竣工验收的全部程序，但一、二标段工程均已交付被告使用，并由被告进行商品房销售且已基本销售完毕 | unsup | 6544.txt
安徽省高级人民法院生效的判决书中也已认定中城投六局以实际行为表示不再继续履行合同的事实，因此，施工的工程自起诉之日停工的原因责任在于中城投六局 | unsup | 131.txt
其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议 | unsup | 12003.txt
942382 | unsup | 1581.txt
本院认为，衡洲建设公司一通分公司是依法设立并领取营业执照的法人的分支机构，属于《中华人民共和国》第规定的其他组织的范畴 | unsup | 12084.txt
由此，在结算时，应当在合同约定定价的基础上对增减工程作出相应的增加和扣减 | unsup | 10339.txt
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷，本案被告住建局通过招标的方式将宁陵县人民公园和市民公园的绿化、亮化工程进行发包给被告弘茂公司，被告弘茂公司又承包给被告王超华，被告住建局以被告王超华在施工期间施工进度缓慢为由，将涉案工程中的亮化工程交由原告进行施工，工程施工完毕后也是由原告与被告住建局进行的结算，故原告与被告住建局之间存在建设工程施工合同关系，原告与被告弘茂公司和被告王超华之间没有建设工程施工合同的意思表示，原告与被告弘茂公司和被告王超华之间没有建设工程施工合同关系，应当视为被告住建局与被告弘茂公司之间对合同的变更 | unsup | 12281.txt
于2012年3月19日向汪金合支付工程款16,750元，故繁宝公司已收取的工程款加保证金总额应当为4,250,750元 | unsup | 497.txt
暂定为每人每月10,000元，自开工之月起，至竣工之月止 | unsup | 7415.txt
6、入户门“浙江金大门业有限公司” | unsup | 7269.txt
现原告以该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签及所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，该《补充协议》无效的主张不能成立 | unsup | 3014.txt
双方工程联系单核定事项 | unsup | 5818.txt
但同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | unsup | 12256.txt
双方最终结算总金额共计246000000元，现广东恒润华创实业发展有限公司已支付的工程款为209628290元，剩余31200000元工程款未付（未含质保金5171710元） | unsup | 4305.txt
本案双方争议的焦点为 | unsup | 1148.txt
计划开竣工日期为2014年4月26日至2015年10月30日，合同总价为105029166.49元 | unsup | 10914.txt
对证据4、5，本院作为认定案件事实的参考 | unsup | 8022.txt
承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人 | unsup | 9925.txt
三、关于诉讼财产保全申请费10000元如何负担的问题 | unsup | 11161.txt
4.对工程款支付凭证12份、四份顺丰速运快递单据及对应催款函件予以认定 | unsup | 60.txt
湖南四公司认为强夯面积应按双方签认平面图计算，送审价为2191792.35元，大邦公司认为签认的平面图无夯点间距，无法准确计算强夯面积，应按常规做法记取，鉴定机构认为考虑夯击后的地基承载力与动力站相同，参考动力站的夯点间距，按2006定额规范常规方法系数内插法计算得出总造价2113439.59元 | unsup | 1353.txt
由于案涉工程商品房已销售完毕，原告也未能举证证明案涉工程尚有未销售部分的工程，故原告要求行使本案建设工程价款优先受偿权，本院不予支持 | unsup | 6547.txt
中国人民银行同期流动资金5年以上期贷款利率的1.3倍分段计算 | unsup | 10374.txt
关于容福公司是否享有建设工程优先受偿权的问题，本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第286条的规定，容福公司可以主张建设工程优先受偿权 | unsup | 4700.txt
故本院对于原告要求被告大庆安装集团公司承担补充清偿责任的请求予以支持 | unsup | 7576.txt
对于15，系图纸上标错了，将一根拉杆算做了钢梁、故图纸算了两倍，鉴定报告无误 | unsup | 656.txt
综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一款、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条、第一百四十条、及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下 | unsup | 12809.txt
”本案所涉来凤县民族文化中心等建设工程项目属上述法律规定必须进行招标工程的范畴 | unsup | 8299.txt
经查，原告就其诉讼请求提供了案涉建设工程施工合同及补充协议、验收材料、结算书、结算审核报告等材料予以证实，且自认已收到被告支付的1270万元工程款并提交相应数额的转款凭证予以证实，故本院对被告尚应支付原告工程款7190483.43元的事实予以认定 | unsup | 11272.txt
被告建安公司与黄天友签订《现场施工管理和目标管理责任协议书》，合同约定黄天友为华宇城项目的负责人，由原告黄天友支付被告建安公司工程结算总价款0.6%的挂靠管理费 | unsup | 3064.txt
“有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持 | unsup | 4371.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的规定，对于原告的上述诉求，在被告欠付工程款15131820元的范围内，本院予以支持 | unsup | 6589.txt
对证据四证明2013年3月6日石家庄一建中标联大8号宿办楼，该通知书并通知30日内由联大和石家庄一建订立合同 | unsup | 3492.txt
被告作为债务人，依法应当向原告支付工程款 | unsup | 8701.txt
故原告请求被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司承担连带责任证据不充分，理由不成立，本院不予支持 | unsup | 3847.txt
万特公司另提供2013年5月15日至2014年10月30日间，万特六安分公司分9次支付六安明都电力工程有限责任公司和安徽明都电力线缆有限公司款项共7605086元 | unsup | 3995.txt
由于金泓公司未依约向原告支付工程款，对于原告韩艳林要求第三人金泓公司支付工程款420000元的诉请，本院依法予以支持 | unsup | 12558.txt
首先，对于协议约定的工程价款部分 | unsup | 12018.txt
关于原告顺通公司要求被告花开富贵公司将其开发的别墅以每平方米5000元的价格以资抵付九龙公司所欠的全部款项能否成立的问题，本院经审查后认为，从2013年11月26日九龙公司和花开富贵公司共同向顺通公司出具承诺书的内容来看，花开富贵公司虽然承诺如九龙公司未能在2013年12月20日之前向顺通公司支付已经到期的工程款5710万元和利息，其同意将其在常州投资开发的别墅按每平方米5000元的价格作价转让给顺通公司以抵付九龙公司所欠的工程款及利息，但由于在此之后双方没有办理相关别墅产权的过户转移手续，应视为该抵债行为未成立 | unsup | 3755.txt
至于原告方收取该款是否具有事实和法律依据，以及宇元置业公司代付相关费用后的其他法律后果，应由相关方当事人另寻法律途径解决 | unsup | 12167.txt
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | unsup | 13019.txt
被告现已清离施工现场，原告至法庭辩论终结前，未提供证据证明被告仍滞留施工现场，故原告要求被告清离现场的诉请，本院不予支持 | unsup | 6409.txt
一、大豐置业应当向建工集团支付的剩余工程款的数额及利息 | unsup | 8706.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二项规定，建设工程施工合同具有“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”、“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”等情形的，“应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效” | unsup | 9242.txt
证明被告不但收到了全部竣工资料，而且进行了验收，认为资料齐全，质量合同，真实有效，施工单位完成了合同约定全部内容 | unsup | 5199.txt
鉴定机构采用同时期类似工程并结合政府投资项目的做法进行鉴定确定，应属合理，本院予以采纳 | unsup | 12849.txt
“当事人协商一致，可以解除合同 | unsup | 12761.txt
一、双方对人防工程款68.9879万元均无异议，虽然同源公司的主张不包含该人防工程款，但闽西宾馆的实际支付款项3010万元包含了该人防工程款，因此，同源公司的本工程总造价应加上该人防工程款，或者闽西宾馆的实际支付款应扣除该人防工程款 | unsup | 9855.txt
钱国木业公司表示，2011年11月28日承诺书中的3万元系包括在该补充协议的总价739.50万元中，因为第一份补充协议书的价格是685万元，加上该3万元，再加上51.50万元，即为739.50万元 | unsup | 477.txt
虽然喀什东方汇科公司辩称对喀什华厦公司单方制作的涉案工程决算资料不认可，但是也未向法院提供证据，证明其在收到喀什华厦公司向其送交的涉案工程决算资料后，向喀什华厦公司提出异议或者退还相关涉案工程决算资料 | unsup | 11141.txt
11.装饰工程人工费 | unsup | 1050.txt
1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议及九洲公司向中城投六局支付工程款明细清单的真实性中城投六局无异议，本院对此予以认定 | unsup | 40.txt
如上所述，该《鉴定报告》及《补充鉴定报告》系法院委托鉴定部门做出的，文峰公司虽提出异议，但没有足以反驳的相反证据和理由，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十一条的规定，可以认定该鉴定结论的证明力，并据此确定工程造价 | unsup | 6623.txt
中城投六局未按照约定时间竣工，应自2014年10月1日计算相应违约金 | unsup | 137.txt
另关于被告主张本案系争工程的黄沙均由被告提供，需在工程造价中予以扣除，庭审中鉴定人员表示黄沙未计入造价中，故本院对该主张不予采信 | unsup | 10302.txt
六、结算单十份、收条一份，欲证明 | unsup | 12457.txt
被告对原告提交的证据质证意见为 | unsup | 3382.txt
该工程结算书系程振国单方制作，不具备法律效力 | unsup | 8869.txt
再且，大石围公司在与广西建工四建公司之间就承包工程进行工程结算时，并未就用钢规格降低及减少的用钢重量进行统计、结算，结算审核报告未明确用钢规格降低及减少的用钢重量费用数额，无充分证据证实大石围公司因此扣减原告的工程价款，原告也没有就用钢规格降低及减少的用钢重量费用数额申请鉴定，无法确认该费用数额 | unsup | 12725.txt
考虑到工程交付后的招租及装修均需一定的期限，因此，对义银公司主张2014年6月21日支付至90%，本院予以采纳 | unsup | 6671.txt
关于于反诉原告基于《招标文件》而提出的反诉请求，如前所诉，因《招标文件》无效，对本案双方不产生拘束力，故反诉原告的诉请没有事实与法律依据，本院不予支持 | unsup | 6590.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条、第一百二十七条第一款规定，裁定如下 | unsup | 11317.txt
由于地下室外墙止水螺杆为一次消耗品，无法周转运用，按安徽省建设工程造价管理站关于定额使用问题解答中关于此问题的回复 | unsup | 3921.txt
“九龙一号”室外市政工程合同是由浙江广宏建设有限公司与原告签订，施工单位和收款单位是浙江广宏建设有限公司直属分公司，存在疑点和矛盾之处 | unsup | 6113.txt
潘国彬在签订上述合同时，就已确定了其作为合同当事人的身份，应当按照合同无效的后果享有权利并承担义务 | unsup | 2554.txt
5、富丽公司与案外人多次发生经济纠纷，导致卉森公司的银行存款被重庆市渝中区人民法院采取诉讼保全措施至今没有解除，给卉森公司造成资金占用损失6.29万元 | unsup | 6964.txt
但由于邓文年施工完成的石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程已在2013年5月23日经竣工验收合格，故按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 4882.txt
对于合同内价款一节，双方签订的合同既约定了单价乘以建筑面积计价的方式，亦同时约定了按照北京市2001定额计算方法计算，两种计价方式存在矛盾之处，鉴定机构亦按照双方各自主张出具了相应的鉴定意见 | unsup | 3035.txt
而《湖北省建设工程施工合同》并未有该项约定 | unsup | 4680.txt
471191 | unsup | 1659.txt
二位证人均证实 | unsup | 2785.txt
其后，由邬毅完成上述工程及增加工程的施工 | unsup | 7416.txt
2、工程签证单007号，建设单位签署意见为“与编号006工程签证单内容重复不予考虑” | unsup | 9961.txt
现相关人员已就该自称名为周开祥的人所实施的该收款行为向公安机关报案，公安机关亦对此正式作为刑事案件立案处理，故收取原告100000.00元款项的相关法律后果应由该自称名为周开祥的人自行承担，原告要求被告承担返还100000.00元款项的义务，无事实及法律依据，故本院不予支持 | unsup | 5174.txt
丽景家园工程是2014年4月1日开工的，2015年10月工程经竣工验收质量合格 | unsup | 5404.txt
原、被告双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第23.3条约定的调整方法仅为“吉林省长春市政策性文件调整”，而没有5%的界线划分，《附言》虽然约定人、材、机价差在5%（含）以下部分不予调整，但因该合同属于对中标备案合同进行实质性改变的“黑合同”，不应予以采用，故盈嘉公司应当按照中标备案的《建设工程施工合同》约定给付建工集团该5%（含）以下部分的人、材、机价差51405元 | unsup | 6067.txt
另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求 | unsup | 3647.txt
2014年4月1日，被告委托上海建和工程咨询有限公司对“奉贤奉城影剧院翻建工程-技术核定单及工程签证变更单”进行审核，并于2014年3月31日出具工程审价审定单，审定预(结)算总造价为83,764元，其中包括待工费调整为10,000元，并由原、被告盖章确认 | unsup | 10240.txt
”的规定，本院认定原告的诉讼主体不适格 | unsup | 10074.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条的规定，案涉工程施工合同无效，但已经实际交付给中宇公司使用并进行了后续施工，应当视为张冬施工的已完工程质量合格，中宇公司就已完工程承担支付工程款的责任 | unsup | 12633.txt
”第二十六条第二款规定 | unsup | 8350.txt
参考双方在《建设工程施工合同》（非备案合同）“工程竣工验收时承包人向发包人支付工程质量保修金，按工程结算总价的2%计算，在工程结算款中扣除 | unsup | 6033.txt
2015年4月3日，四海公司作出《司法鉴定意见书》，鉴定结果为 | unsup | 10245.txt
由于《建设工程施工合同》约定的进度款从裙楼施工至五楼开始支付，《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》虽然改变了进度款的支付方式，但该约定不应具有溯及力，即不能以此认定鑫红光公司之前未支付进度款的行为构成违约，故本院认定第一阶段鑫红光公司不应当支付工程进度款利息 | unsup | 9669.txt
其二，被告并未就其未付款存在合法合理的依据及事由向本院提交证据予以证明，或者就其未付款予以合理说明，故应认定被告存在违反承诺书的行为，应当承担未付款而产生的违约责任 | unsup | 8244.txt
9.楚湘公司及其宁夏分公司主张的停工窝工损失604420.56元应否支持的问题 | unsup | 2843.txt
故邓文年要求石门第五建筑公司与石门城建房产公司承担连带责任的请求没有事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 4907.txt
”针对涉案工程，启航公司虽提交了三份中标通知书，但该中标通知书所载的投标时间及中标时间均晚于双方实际履行的施工合同的签订时间，应当认定双方在进行招投标前已经就合同的实质性内容进行了谈判，根据上述法律规定，双方所签订的施工合同因违反了法律的强制性规定而无效 | unsup | 3165.txt
6、房屋建筑工程竣工验收报告书1至10号楼共10份，有飞翔公司的公章，结论意见 | unsup | 5194.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条 | unsup | 4293.txt
2008年11月13日，广丰建设与新建水泥签订《景观房施工合同》，约定 | unsup | 6300.txt
本协议未尽事宜，双方另行协商解决 | unsup | 10456.txt
对证据九梁国保的玻璃幕墙合同质证意见同证据八 | unsup | 3401.txt
对于被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅约定的余款在业主方款项到账后支付，该约定的付款期限属约定不明，被告大庆安装集团苏州分公司应当在工程款明确后即应当支付原告工程款 | unsup | 7447.txt
要求提供和设备供应商签订的供货合同，因《建设工程施工合同》已解除，提供和设备供应商签订的供货合同已无实际意义，故原告该项诉请，本院不予支持 | unsup | 6406.txt
18、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第124项“二三层走道内侧墙砖”并非由繁宝公司施工，故应当扣减地砖及踢脚线的相应工程量 | unsup | 628.txt
被告质证意见 | unsup | 5467.txt
8、施工日志 | unsup | 5479.txt
对于23，的确是包括在补充协议中的，同意扣除 | unsup | 677.txt
因此，同源公司主张案涉工程应其提交的《竣工结算书》中工程总价款4050.13397万元（不包括人防工程含税造价）进行确认的依据不足，不予支持 | unsup | 9836.txt
其中，2013年2月18日合同对10#楼仅约定了结构封顶的时间，对整个工期未做明确约定，因此，依据中标通知书及备案合同确定10#楼的工期 | unsup | 6606.txt
（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准 | unsup | 12831.txt
智发酒业公司认为，2016年5月23日的《承诺书》已明确载明该款已转为借款，不能在本案中主张 | unsup | 841.txt
三、原告请求被告立即向原告交付工程竣工验收所需资料，并配合原告完成工程竣工验收，以及支付违约金100000元的诉讼请求是否应当得到支持？ | unsup | 9929.txt
对照该合同与此前的建设工程施工合同的内容，可以发现 | unsup | 12112.txt
（六）桩基工程虽然是由被告双强公司指定分包，但均通过被告华强公司进行结算，因被告华强公司未提供桩基工程结算资料，原告亦未提供证据证实塔吊下的桩及格构柱是由其施工，故对该部分费用本院暂不予支持，原告可另循合法解决，本案需扣除鉴定造价529567元 | unsup | 8171.txt
3、海协公司主张二建公司承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元是否有法律依据 | unsup | 2796.txt
4.上陵公司应否承担欠付工程款利息 | unsup | 2838.txt
二、承担支付拖欠工程款的责任主体及责任形式 | unsup | 2537.txt
被告武汉重冶集团大冶公司辩称DY-FGS-JJ2012-037、038、040、061、062等5份合同中的合同金额为暂定价，应经第三方决算审核确定意见，理由不成立，本院不予采信 | unsup | 797.txt
对后浇带施工增加费34517.91元，根据安徽省建设工程造价管理总站解释，该项费用计算需双方协商一致，但由于中色十二冶公司未能提供双方对此项费用计取达成一致的相关证据，故对该项费用34517.19元不予计入 | unsup | 3928.txt
其五，合同无效后的不当得利返还之债，尽管其产生是基于法律规定及无效合同的履行，但并不妨碍当事人在该债务产生后对其履行期限、违约责任另行作出约定 | unsup | 8233.txt
被告万辉公司关于原告联建公司应全垫资完成全部工程的施工，其不支付工程进度款不属于违约，《建筑工程施工合同》未达到解除条件的主张，依据不足，本院不予采纳 | unsup | 9433.txt
第二十干休所以与中煤正辰公司没有合同关系为由，不同意承担付款责任，没有依据，本院不予采信 | unsup | 2981.txt
项目经理杨大群等 | unsup | 10633.txt
6.针对被告认为应核减钢筋绑扎费用1369565元的争议，鉴定机构按94定额口径绑扎核算，根据规范要求按应增设直径D=25垫铁的钢筋进行排布考虑 | unsup | 3630.txt
4、原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同约定，①工程承包范围为施工图纸内的全部工程内容，而经庭审被告亚太公司确认即便在双方签订合同之时，合同所涉施工图纸并未实际制作，直至诉讼期间合同所涉图纸亦未形成，由此可推知，双方订立的建设工程施工合同约定的工程内容无论是在签订合同时，还是至诉讼时止，始终是不确定、不具体的 | unsup | 5951.txt
证据一、监理日志 | unsup | 3466.txt
《建设工程施工合同》第26条约定了“本工程无预付工程款，乙方将主体工程施工至裙楼5楼断水后甲方开始支付工程进度款，以后工程进度款按月支付（按整层计算），在发包人确认已完工程量报表及工程进度款一周内向承包人支付当期已完工程进度款的75%”的内容，但双方于2014年11月23日签订的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》第二条改变了原《建设工程施工合同》第三部分专用条款的第26条中双方对工程款支付的约定，调整为工程进度款按月支付（按整层计算），在发包人确认已完工程量报表及工程进度款一周内向承包人支付当期已完工程进度款的90% | unsup | 9663.txt
一期工程除工程质量保证金以外的工程款数额为双方确认一期工程余款19,979,814.00元扣除工程质量保证金14,983,758.3元等于4,996,055.70元 | unsup | 4364.txt
本工程如需垫款施工，垫款本金利息由乙方自行负责 | unsup | 10600.txt
2017年1月16日的收据上的100万元，原告称实际收到918800元 | unsup | 4781.txt
鉴于原、被告对对方在鉴定过程中所提供的各自单方制作的材料定价表不予认可，亦不能达成一致意见，鉴定机构按同时期类似工程并结合现场实际进行市场采价确定材料定价，并无不妥，本院尊重鉴定机构所作的鉴定意见,对该项争议造价不作调整 | unsup | 12854.txt
又查明，审理中，经繁宝公司申请，本院通过上海市高级人民法院委托上海联合工程监理造价咨询有限公司(以下简称鉴定单位)对系争工程的工程量增减金额进行审价 | unsup | 586.txt
在卉森公司已经依约支付工程进度款的情况下，为了维护社会稳定和保证农民工合法权益，经璧山区建委及人社局等相关部门协调，卉森公司于2017年1月27日（春节期间）垫付了农民工工资合计人民币2133.030410万元，由此给卉森公司造成了资金占用损失 | unsup | 6962.txt
经核，上陵公司本诉第二组证据（甲方分包工程）中包含郭占奎与上陵公司签订的《2012年7月15日一期住宅石购及面砖购货合同》《2013年7月12日工程结算审核定案表》《付款凭证》等，明确记载楼梯石材采购、开槽、磨边工程的内容、标准、费用，且该部分费用已经支付，可以证实上陵公司提供的楼梯石材为成品板，且楚湘公司未提交对楼梯石材进行开槽、磨边的施工日志，故该部分费用44255.36元（含税）应予扣减 | unsup | 2869.txt
在道之驿工程中，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》第三条、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》第八条约定到期未支付工程款按照月利率1.5%计算利息，符合相关法律规定 | unsup | 2443.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下 | unsup | 1118.txt
案件受理费24,283元，财产保全费5,000元，由原告上海奉南建筑装潢有限公司负担17,570元，由被告奉贤奉城影剧院负担11,713 | unsup | 10326.txt
本院认为，该份证据与原告提交的证据13相同，系被告天航公司和监理公司对洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程的竣工结算，不能证实已经业主审核确认，对其证明力不予认定 | unsup | 8525.txt
被告亦对原告述称的零星工程予以否认，原告未能证实其主张 | unsup | 8655.txt
繁宝公司在进行打桩过程中，使用的桩不合格，致使影响了周边居民的生活，之后应钱国木业公司的要求，繁宝公司更换了打桩设备 | unsup | 558.txt
2014年5月19日九洲公司出具承诺及保证书，承诺如中城投六局按照进度表中的计划实施施工并保证于2014年10月1日前工程具备验收条件，则在愿意按照如下节点付款，即在2014年5月20前四层以上付进度款300万元、2014年5月30日四层主体验收合格后付进度款200万元、2014年6月30日门窗安装完付275万元、2014年9月10日水电消防结束支付工程款275万元，2014年9月30日工程具备竣工验收条件支付工程款275万元 | unsup | 125.txt
从证据的形式上，根据相关法律规定，证人提供证言应出庭作证否则法庭不应予以采信 | unsup | 5497.txt
被告应承担违约责任 | unsup | 5617.txt
关于龙门吊及脚手架闲置费的问题，本院认为，该部分不属于误工延期损失范畴，并不属于工程造价鉴定范围 | unsup | 4581.txt
现国神华公司未按约定履行还本付息义务构成违约，南通二建公司请求国神华公司返还履约保证金及支付使用期限内的利息及逾期利息，理由充分，应予支持 | unsup | 2764.txt
上述批复第三条规定 | unsup | 12209.txt
该鉴定报告九洲建筑面积汇总表合计为34073.16㎡，备注总夹层面积18200.7㎡，总共建筑面积52273.86㎡ | unsup | 88.txt
2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方 | unsup | 7858.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 226.txt
”、第十八条第（三）项“建设工程未交付，工程款也未结算，为当事人起诉之日”对支付欠付工程款利息有规定，但本案原告撤场时，双方未对原告已完工的主体工程的工程量及价款进行结算，也未明确约定迟延支付工程款的利息计付标准，双方均未按《会议纪要》履行各自义务，加之是通过诉讼和本院采信第一次鉴定后经本院对鉴定结论确认后才确定下欠工程款实际金额，故原告请求支付下欠工程款利息的请求不予支持 | unsup | 1210.txt
本院认为，本案工程造价的鉴定机构广西正德工程造价咨询有限公司是在本院的主持下由双方当事人一致同意选定的，鉴定材料经过双方质证，鉴定人员还多次主持双方到本案工程现场对工程量进行勘查、确认，而且鉴定机构出庭接受当事人质询后根据当事人的质证意见又对鉴定结论进行了相应的调整，因此，广西正德工程造价咨询有限公司对本案工程作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》程序合法，鉴定依据科学，鉴定结论真实客观，本院予以采信 | unsup | 9392.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下 | unsup | 8160.txt
现原告要求被告武汉重冶集团支付拖欠的工程款及利息损失的请求，于法有据，本院予以支持 | unsup | 794.txt
对证人朱某某的证言，因原告对双方之间的消防工程施工合同真实性无异议，故本院予以确认 | unsup | 10186.txt
原告于2014年11月30日对姚安大酒店工程项目进行了单方结算，结算工程价款为3156245.42元 | unsup | 8462.txt
就涉案工程，原告威达公司与被告宝塔公司签订三份《建设工程施工合同》，在签订合同后，原告威达公司承建了被告宝塔公司发包的涉案工程 | unsup | 3118.txt
碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式一致，故其依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12600.txt
南阳市仲景路177号，经营范围 | unsup | 10394.txt
一、身份证复印件一份，欲证明 | unsup | 12447.txt
交易流水号分别为2141105、2178626、2196588、2213403，付款时间均为2017年9月30日，以上累计付款金额为750万元（22号楼工程款） | unsup | 11093.txt
2015年2月4日原告被告双方对工程进行结算，并出具《汇源大酒店改建工程工程结算单》，载明 | unsup | 4212.txt
2018年1月9日，开庭审理本案，法庭调查结束前休庭 | unsup | 6908.txt
原、被告并未在建设工程施工合同中约定逾期付款的利息计算方式，故本院酌情认定利息计算如下 | unsup | 779.txt
但是国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外 | unsup | 855.txt
其次，从杨建飞出具的付款凭据、《补偿协议》、《协议》、《诉求申请》、《诉讼请求》、《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》等证据看，潘国彬确实向涉案工程投入了人力、物力和财力，应当属于涉案工程的实际施工人 | unsup | 2548.txt
原告夏炳泉与被告创宇公司签订的工程施工经济责任合同无效，但被告创宇公司并无基于该无效合同而取得原告夏炳泉的财产或者造成原告夏炳泉的损失，且本案原告夏炳泉借用资质与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同违法，原告主张的工程利润及工程洽谈费用并不受法律保护，故本院不予支持 | unsup | 2691.txt
（2）关于土建035号签证单 | unsup | 6058.txt
三是为保证恒通物流园停车区综合楼进度和质量，在2012年2月9日，以南洋公司为甲方和以闽中公司（吴东安施工队）为乙方，签订了《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》，在协议书2第一条中增加了闽中公司（吴东安施工队）如未能按承诺的进度保质保量完成承诺内容，在原来合同基础再增加此项内容“乙方责任造成工程期限拖延的，再按2000元/日罚款计算（按每幢号楼分别计算），甲方在当期进度款中扣除”的规定 | unsup | 10847.txt
并且，超过期限未完成工程审计（支付工程款）的，从第60天起按承包方同期银行贷款利率支付工程价款的利息，并承担违约责任 | unsup | 6272.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 9585.txt
诉讼过程中，被告亦认可该建设工程施工合同中所约定的淄博市博山区富城花苑4#、5#、6#安置住宅楼工程并不存在 | unsup | 5163.txt
1、案涉工程款总额是多少？2、暨阳公司是否还欠鼎元公司工程款（暨阳公司已支付多少工程款）？如还欠，暨阳公司是否应支付尚欠工程款的利息？3、暨阳公司是否应向鼎元公司支付工程奖励费1253479.85元？4、鼎元公司对“帝景御园居住小区建设工程”折价或拍卖的价款是否享有优先受偿权？对此，本院综合分析评判如下 | unsup | 3762.txt
20110418 | unsup | 1743.txt
证人的证言是真实可信的，尽管原告方提出是本单位职工，根据法律规定，利害关系人证言不能单独作为证据，并不是不能作为证据，另外结合监理出具的证据证明供暖不合格前后对应，可以证明供暖工程2016年前不合格 | unsup | 5468.txt
坡屋面子目调整差额造价114107.36元应从工程总造价中扣减 | unsup | 8715.txt
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用 | unsup | 5576.txt
三、丁蔡俊所主张的工程款是否有法律依据 | unsup | 9322.txt
本院认为该《工程造价司法鉴定意见书》程序合法，鉴定机构和鉴定人员均具有相关的鉴定资格，该鉴定意见书确定的工程量造价依据工程图纸、施工期有关技术联系单、技术核定单、通知、现场签证记录资料、《会议纪要》、会议记录、施工日志等证据来核定的，其计价依据是依据《建设工程工程量清单并计价定额》及相关配套文件、《建设工程施工合同》《会议纪要》、双方签证资料等证据来确认的，其鉴定结果符合客观实际，本院依法予以采信 | unsup | 1178.txt
本院结合双方举证和质证，认证意见如下 | unsup | 2455.txt
双方约定的工程价款为1622997.60元，按实际竣工面积结算，每平方米造价为490元（不含水电），按图纸施工，超出涉及范围以外的据实结算，合同价格一次性包死 | unsup | 10338.txt
具体工程款数额以备案合同确定的工程款数额，结合洽商变更部分工程造价鉴定数额，并扣除质保金及已支付工程款数额予以确定 | unsup | 11251.txt
20110203 | unsup | 1661.txt
分析整个过程，中建三局地产建设北京分公司二工程处未在工商机关依法进行有效的登记注册，故该分公司不具有主体资格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质的建设工程施工合同无效 | unsup | 3222.txt
1、判令富丽公司承担因甩项、质量问题整改所发生的费用人民币645.35万元 | unsup | 6941.txt
因此，林州建总公司应当对杨建飞对外拖欠潘国彬工程款1568905.19元承担连带支付责任 | unsup | 2642.txt
因此，对于本案合同解除的时间应以天马公司收到本案起诉状副本时间为准，即案涉合同于2018年11月26日解除 | unsup | 9501.txt
4、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》，拟证明反诉原告均未能及时支付工程进度款，影响工程进度，造成工期延误 | unsup | 8012.txt
本案在审理过程中，原告（反诉被告）一建公司于2016年12月27日向本院申请对被告（反诉原告）万兴公司的财产进行诉讼保全，预交诉讼保全申请费5000元 | unsup | 10872.txt
被告质证意见 | unsup | 5340.txt
被告金辉公司质证，对通知本身有异议，根据四方所签订的协议预验进行了甩项，因此这个通知不能作为本案的定案依据 | unsup | 7634.txt
人福公司认为其2012年没有外架资质，外架项目不属于人福公司承包的劳务范围，罗斌、罗鹃、罗有阳与唐顺凤签订的《外架搭拆工程施工劳务分包合同》、唐顺凤与韦景二签订的《钢管外架协议书》约定的施工范围超出了人福公司的资质 | unsup | 9882.txt
一、关于衡洲建设公司一通分公司的诉讼主体资格问题 | unsup | 12082.txt
均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同”主张所施工工程应当按照（2008）定额及85号文据实计算，并在本院审理的恒广公司诉舜禹公司建设工程施工合同纠纷案中申请按照08定额及85号文对3、4、5、6号楼进行了鉴定和审核，工程造价鉴定金额为11978564.39元，审核编制结论为12162315.52元 | unsup | 4998.txt
监理单位听从鑫红光公司指令，也不签字 | unsup | 9618.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 188.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十三条、第十七条之规定，判决如下 | unsup | 9252.txt
因此，发包人与名义承包人（被借用资质企业，也即被挂靠人）签订和建设工程施工合同无效 | unsup | 12251.txt
根据司法解释的上述规定，虽然该工程未经验收，但该工程已由被告上东新城公司接收并对外出售，应视为该工程已经竣工，工程质量验收合格 | unsup | 9589.txt
另该清单中关于办公及民工宿舍整体出租的单价与《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》第一章第二条第二项第9点约定一致 | unsup | 4681.txt
尽管第二十干休所就房地产开发项目提供了招标文件，但中煤正辰公司在未提供相关投标书亦未收到第二十干休所提交的中标通知书等法定招投标文件的情况下，即与远东诚信公司就第二十干休所招标的部分建设工程项目签订《建设工程施工合同》，双方所签建设工程合同违反了招投标法强制性规定，应属无效，第二十干休所作为招标建设单位，对此应承担主要责任 | unsup | 2977.txt
庭审中原告依据该和解协议主张被告天航公司承担连带责任，与事实不符 | unsup | 8686.txt
关于原告自行扣减的未装暖气费用22000元，被告对原告未做暖气的事实认可，但对原告自认的扣减金额不认可 | unsup | 7915.txt
因《聘请法律顾问合同》的收费约定为“诉讼案件乙方按最优惠标准收费”，该标准并不明确，诉讼中双方协商确定最低标准，本院以双方协定为准 | unsup | 9257.txt
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、七十七条、第九十七条、第一百一十四条、第二百八十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条、第二十条、第二十一条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条的规定，判决如下 | unsup | 11988.txt
第二，关于钱国木业公司主张的工程质量未达到一次性验收合同目标赔偿费，繁宝公司已申请进行竣工验收，而钱国木业公司未经竣工验收、擅自使用系争工程，现其要求繁宝公司支付上述赔偿费，缺乏依据，不予准许 | unsup | 750.txt
至原告xx公司向本院主张权利时，均已届满1年，故原告xx公司向被告xx公司主张18#楼工程质量保证金97571.8元，本院予以认可 | unsup | 1519.txt
根据辽宁省人民政府辽政发【2005】34号文件《关于取消调整第三批行政审批项目的决定》第十三项（三）类第6条关于&quot;房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收核准改为告知性备案&quot;的调整规定，住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条规定 | unsup | 5660.txt
五、合同价款 | unsup | 9075.txt
南通二建公司与国神华公司在建设工程施工合同中暂定的开工日期为2016年11月1日，但国神华公司因项目设计等应归责于其自身的原因，未按约定日期将项目交由南通二建公司施工 | unsup | 2768.txt
二、案涉工程一、二标段的施工合同是否属于两个不同的法律关系，应否分案处理？ | unsup | 6500.txt
1、(1)屋面板材质争议及(2)檐口板材质争议原告认为屋面板为0.7mm厚铝镁锰板，造价为210,550元，檐口板为3mm纯铝板，造价为165,981元 | unsup | 10277.txt
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用 | unsup | 12226.txt
反诉被告（本诉原告）针对反诉向法庭提供如下证据 | unsup | 8008.txt
5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任 | unsup | 7497.txt
且四原告、张贺忠及西诚公司也对华鼎公司的陈述内容提出了异议，特别是西诚公司主张其已向公安机关报案，相关事实还有待进一步查明，因此在本案诉讼中本院对华鼎公司主张的相应内容不予确认 | unsup | 2705.txt
管理人员为工程支付了劳动，承担了技术、施工、安全等职责，而支付管理人员工资又是劳动法的规定，因而闽中公司收取的用于支付主体工程的管理人员工资及管理费，已经以工资的方式支付了管理人员，吴东安要求闽中公司返还管理费（即管理人员的工资）没有法律依据 | unsup | 10828.txt
万特公司将其开发的六安解放中路地下商业街工程交由中色十二冶公司承建，双方为此签订施工合同及相关补充协议 | unsup | 3906.txt
（一）案涉工程已完工程量的工程造价应以哪个鉴定结论为准 | unsup | 11719.txt
2013年11月8日，被告东龙公司与被告白邑公司签订《建设工程施工合同》，被告东龙公司将姚安大酒店及西街小学片区综合体建设项目工程发包给被告白邑公司施工 | unsup | 8441.txt
（三）体育、旅游等项目 | unsup | 5985.txt
“工程款的支付时间和数额 | unsup | 4444.txt
4.一层窗防护栏杆 | unsup | 7718.txt
其还确认了王XX已经向其实际支付了部分款项 | unsup | 2711.txt
楼梯木扶手制作、油漆、天窗安装款共计款8000元 | unsup | 10343.txt
HL-ZY-13-GC-7于2015年8月29日解除 | unsup | 5146.txt
六、关于鸿丰公司是否存在逾期支付工程款的违约行为问题 | unsup | 11446.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | unsup | 5149.txt
综上认定，案涉工程浙江恒宇国际汇晶城一、二标段总造价为192811227元，被告已支付工程款为165440000元，故被告尚应支付原告工程款19658777.92元，返还质量保修金7712449.08元，两项合计为27371227元，并应从被告工程款付款义务确定之日起的次日即2015年1月14日起按 | unsup | 6548.txt
18栋已付款 | unsup | 1822.txt
证明在此之前被告没有获得本案所涉工程的1至10楼建设工程许可证，在未取得受理书前是不能取得建设工程许可证的 | unsup | 5262.txt
经质证，被告认为证人证言客观真实，证明被告支付54万元以外，还向原告的工人支付了15000元，与原告提交的清单对不起来，说明是被告额外支付的 | unsup | 9751.txt
原文空白）为现场施工管理负责人，按合同条款履行职责，委派同志（注 | unsup | 10580.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条之规定，判决如下 | unsup | 9275.txt
三是2016年3月17日-5月30日为配合甲方申请贷款用工，按1852工日乘以150元/工日，合计金额为27.78万元 | unsup | 9687.txt
该合同于2013年7月10报临湘市建设工程造价管理办公室备案 | unsup | 1412.txt
证人潘某出庭证实 | unsup | 9747.txt
该图纸只能作为项目承包人被告天航公司与发包人洋浦控股公司结算的依据，不能作为原告与被告安澜公司之间结算的依据，因此，从图纸的内容也无法证明原告所主张的工程款，双方之间结算应根据已经确认的工程量以及原告入场施工前的测绘报告确定的所需工程土方量确定 | unsup | 8557.txt
综上所述，本案应当以冶科纳米公司与隆盛翔公司于2012年6月14日签订的经过通州区建委备案的建设工程施工合同作为结算工程款的依据 | unsup | 11239.txt
但五台工业园管委会至今未向道隧公司偿还代付款，应从本院确认之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息 | unsup | 12349.txt
根据双方签订协议4.4第2条约定，竣工合格后收到最后一份结算资料起60日内完成审核，原告在2016年10月11日诉讼中增加诉讼请求并在本年10月18日明确增加的内容与结算有关 | unsup | 5341.txt
关于被告主张东山墙外粉扣减价款5673.59元、外墙漆扣减价款6450元、车库防盗门扣减价款8100元，共计扣减20224.09元，综合双方确认及图纸，本院确定东山墙总面积为340㎡，根据总价款折算外粉单价为17元/㎡、外墙漆单价为19元/㎡，从2010年6月23日朱朝明出具的扣减清单72.4㎡的价款来看，被告请求有重复计算的部分，因此外墙漆扣减价款应该为5084.4元 | unsup | 10347.txt
综上所述，涉案工程部分完工时被告作出的工程款的支付承诺，在得到原告认可后，在合同无效的情况下，应被解释被告关于合同无效后不当得利返还范围、期限及违约责任所做的约定，不属于招标投标法的调整范围，在性质上独立于无效的建设工程施工合同，不受建设工程施工合同无效的影响，应认定为有效 | unsup | 8238.txt
根据双方于2018年9月18日对涉案已完工程的决算，金滩半岛豪苑F1F2已完工程价款38,052,564.46元，铜仁大酒店已完工程价款9,000,000元 | unsup | 283.txt
恒通二路、恒通中路、仓储主干路浇捣地面工资，不是楼的附属工程款 | unsup | 10738.txt
双方当事人对于本案争议焦点的意见与其诉、辩及质证意见基本一致 | unsup | 8194.txt
1672147.5 | unsup | 2243.txt
河南建安公司提出应该按照定额规定计算分包项目的配合费 | unsup | 10495.txt
”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条规定 | unsup | 2745.txt
以未付工程款1000万元为基数，从2013年7月1日计算至2013年7月30日 | unsup | 3737.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院 | unsup | 7587.txt
即使用合法手段取得的合格证也不能认为其产品全部合格，例如 | unsup | 5757.txt
当事人通过工程造价审核定案表的形式确认了总工程款，是对应付工程款签订的结算协议，是无效建设工程施工合同的当事人就工程价款折价补偿所达成的合意，体现了当事人的真实意思，可以作为认定应付工程款的依据 | unsup | 12142.txt
本合同为一次性包死价（包工包料） | unsup | 2504.txt
2.室外散水 | unsup | 7880.txt
其次，对于应扣滞纳金、水电费、工期罚款、南汇杯、文明工地等部分 | unsup | 11688.txt
远东诚信公司否认监理人员的身份和签字的真实性，但未提交充足证据予以反驳，对其辩称本院不予采信 | unsup | 3043.txt
反诉原告虽未对第一项诉请中的各项费用进行明确、对第二项诉讼请求的塔吊租赁费也未提供充分的根据予以明确，但其认为对该两项的诉请中的各项费用合计可按汇报书中载明的60万元计算 | unsup | 9917.txt
本院认为，综合被告提供的12份工作联系单载明的内容，存在因园林土方工程未结束，被告无法进行宕渣路基施工工作 | unsup | 6126.txt
”认定原、被告对案涉工程的工程款（除工程增减量部分）的工程款为905万元，以及协议第一条确认的未完工五项工程的工程款为75万元 | unsup | 9947.txt
4.会议纪要1份 | unsup | 7602.txt
第五，证人证言我方应该交验的工程档案资料，是齐全合法的 | unsup | 5314.txt
2009年5月24日，原、被告及鉴定机构工作人员踏勘确认的施工现场，已只能确认工程量，无法确认施工单位，对此，原告应承担因未固定施工现场造成的不利后果，即本院确认2009年5月24日的原、被告及鉴定机构工作人员踏勘确认的施工现场为被告施工 | unsup | 6397.txt
被告金辉公司质证，有异议，都是合作期间的结算账，与本案无关 | unsup | 7660.txt
对证据六主要证明河北联大及招投标机构确认石家庄一建为中标人 | unsup | 3494.txt
10.同年1月11日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-15#一层大堂土方回填，2-1期13#-17#楼1-15层电井关模、钢筋制安等现交由周邦怀班组施工，所产生费用从富丽公司工程款中扣除，支付给周邦怀班组 | unsup | 7141.txt
一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持 | unsup | 9134.txt
分别应在监理人签发开工通知书后280天、390天、470天、260天内，将工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房 | unsup | 11408.txt
第一次鉴定报告没有满足法院的要求，当时双方均同意原鉴定机构重新鉴定 | unsup | 6187.txt
原告施工应由建设单位提供三通一平，通电、通路、通水，场地平整，对于被告方电费没有争议，但我回去咨询预算员之后再答复，打井和罚款与我关无关，是三通一平的规定里的，如果我方对于样板间地暖重复计算同意扣除，外墙环评报告合同中没有约定，在事实环评检测时我方不清楚，按照行业规定应由我施工方承担我方可以承担，如果没有规定，我方不予承担，质保金在工程结算后预留3%，诉讼额度已经扣除3%，不在本案争议中 | unsup | 5241.txt
1、富丽公司不存在甩项的问题，即使存在甩项，应该在应付款中予以扣减 | unsup | 6967.txt
在叶城县金城城乡建设投资开发有限公司作为监督方的见证下，被告喀什东方汇科公司与原告喀什华厦公司就涉案叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，以上系列合同、协议、方案均是各方当事人的真实意思表示，且内容未违反国家法律、行政法规的强制性规定，该系列合同、协议、方案均合法有效 | unsup | 11028.txt
4、《水电费缴费票据》，拟证明本案工程施工期间，反诉原告为反诉被告垫付施工水电费合计¥1,489,932.7元，反诉被告应返还给反诉原告 | unsup | 8000.txt
2014/10/17 | unsup | 11809.txt
满两年不满五年的，退80%，况且，原告xx公司已预留了15#楼2单元602室的维修金1.6万元 | unsup | 1515.txt
据此，大经公司关于鑫马公司迟延支付工程进度款、致使工程停工的主张与事实不符，本院不予支持，大经公司要求鑫马公司赔偿停工损失1531842元的诉讼主张不能成立 | unsup | 6772.txt
证明2015年年末期间，由于双兴供暖验收需要材料，我给原告公司陈磊打过几次电话，要双兴供暖需要的项目供暖工程的打压记录、隐蔽工程记录，没有要来，当时陈磊说没有完事呢，供暖验收是今年完成的 | unsup | 5458.txt
（3）2012年10月10日被告（反诉原告）瑞海公司支出的150000元及2013年1月31日支出的50000元，经核实不能证明以上两笔费用是缴纳的安全文明施工措施费，抵扣支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款依据不足，本院不予认定 | unsup | 1451.txt
对于编号为201310-1、201310-2号二份单体合同及原告刘德三和被告恒广公司之间的内部承包合同的效力问题及责任承担问题 | unsup | 5005.txt
事实与理由 | unsup | 6920.txt
”根据上陵青铜峡分公司出具的《工程竣工证明》，案涉工程至迟于2013年12月5日竣工验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，上陵公司应自2013年12月6日起支付欠付工程款并按合同约定承担欠付工程款的利息 | unsup | 2937.txt
由于其他原因（白天连续停水或停电6小时以上的），雨雪等自然灾害，工程量增加造成停工的，必须经甲方和甲方书面签证同意工期顺延 | unsup | 10577.txt
为了车间一整体美观，现采用075J501-1雨篷图集，玻璃面板，纯悬挑式矩形(JP1)T型钢，无组织排水雨篷，玻璃采用6+0.76+6钢化夹胶玻璃 | unsup | 568.txt
诉讼中，汇都公司认为在结算中存在胁迫情形、工作人员差错以及《工程施工意向协议书》因违法而无效等，应当在应付款中扣减垫资增加费5569612元，在已付款中应当计算借款利息5000000元 | unsup | 10946.txt
本院认为，根据各方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为 | unsup | 1222.txt
同年9月22日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | unsup | 7114.txt
上陵公司反诉称，楚湘公司施工的工程质量不合格产生维修费用1036万余元，且案涉工程至今未竣工验收 | unsup | 2963.txt
第二，关于来宝公司是否在其承建工程的范围内享有优先受偿权的问题 | unsup | 12965.txt
23、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第2项、第15项，总计价格14,947元，根据补充协议，基础承台已经包括在补充协议中，不需另外审价 | unsup | 633.txt
……25.工程量确认……25.2、工程结算依据 | unsup | 9038.txt
因为吴东安是实际施工人，吴东安没有义务支付闽中公司人员工资的义务，双方关于人员工资的约定因为吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》无效而无效 | unsup | 10823.txt
本案中，被告于2017年5月26日与案外人包善伦签订了《厂房租赁合同书》，并约定被告应于2017年6月1日正式将厂房、宿舍交付给包善伦使用 | unsup | 12405.txt
鉴于双方对于以哪份合同作为鉴定工程价款的依据存在重大分歧，广西廉凯公司主张按备案合同约定的固定单价作为结算的计算方式，合浦昌林房地产公司主张按照非备案合同约定的可调价计价方式结算工程款 | unsup | 5973.txt
（11）关于集中商业、10#楼地下工程，对于文峰公司提出的第1项异议，鉴定结论未予计算，第2项异议，鉴定机构根据现场勘验及施工规范计算，并无不当 | unsup | 6643.txt
双方所签订的《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》第三条约定总施工工期天数为500天公历日数（不可抗力除外的自然日数包含冬季、节假日），工程内容为施工图纸中设计的全部工程量（电梯、玻璃幕墙及钢结构除外，防火门窗、防火卷帘费用，甲乙双方各承担50%） | unsup | 134.txt
原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议 | unsup | 7709.txt
鉴定机构采用同时期类似工程并结合政府投资项目的做法进行鉴定确定，尚属合理，本院予以采纳 | unsup | 3629.txt
4.2011年12月1日，闽中公司（甲方）与吴东安（乙方）签订《建筑工程施工安全合同》，约定 | unsup | 10602.txt
20110304 | unsup | 1667.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 | unsup | 225.txt
20110715 | unsup | 1829.txt
两原告请求支付的工程款利息，是宇元置业公司未及时付款给原告方造成的损失，不属于可以优先受偿的建设工程价款范围 | unsup | 12212.txt
原告在履行中也恪守了合同中的约定，全额垫资独立完成了该项目工程，通过多方的验收合格，交付使用，被告实际控制、使用标的物已两年之久 | unsup | 4133.txt
后本案依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年1月28日第二次公开开庭进行了审理 | unsup | 10129.txt
证人阮某出庭证实 | unsup | 9757.txt
但从本案双方的实际履行情况来看，双方实际履行的是《建设工程施工合同》及《补充协议》，因此，《建设工程施工合同》及《补充协议》所体现的是双方当事人的真实意思，且已得到双方当事人的实际履行，在原告已完成的工程经验收合格的情况下，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持的规定，涉案工程价款应参照上述《建设工程施工合同》及《补充协议》约定进行结算 | unsup | 6576.txt
关于群洲公司反诉主张的逾期进度款资金占用利息损失、逾期退还保证金的资金占用利息损失、案涉工程停工损失的问题 | unsup | 289.txt
对于2015年10月15日项目工程竣工验收相关报告书（五份分别是原告鼎晟公司、被告飞翔公司、监理单位、勘察设计单位、兴城市质量监督站）真实性无异议，本院予以确认 | unsup | 5896.txt
综上所述，被告应支付的工程价款为7276572.36元（7015741.36元-262104元-1731元-10850元+535516元） | unsup | 13086.txt
由于案涉工程非政府投资的大型基础设施和公用事业等关系社会公共利益以及公共安全的项目，依据《中华人民共和国招标投标法》第三条之规定，本案不是必须进行招标的项目，2012年12月24日龙河公司与鑫华公司签订的《建设工程施工合同》不因未经招标而无效 | unsup | 8395.txt
本院认为，由于中色十二冶公司未能提供双方对此项费用计取达成一致的相关证据，故对该项费用281379.78元不予计入工程造价 | unsup | 3927.txt
18#楼天沟延期18天 | unsup | 7173.txt
《建设工程施工合同补充协议》中约定的增加项目的工程款，永泰建筑公司同意智发酒业公司延期至2016年8月18日前付清，如未能付清，智发酒业公司应以应付未付工程款数额按银行贷款同期利率支付利息，并按未付工程款数额日万分之五计付的违约金付给永泰建筑公司 | unsup | 829.txt
且2018年5月4日，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方，在叶城县金城城乡建设投资开发有限公司作为监督方见证下，甲方、乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺 | unsup | 11036.txt
2007年4月3日白城经济开发区管理委员会以白经开字〖2007〗15文件对被告金辉公司开发建设金地花园项目准予备案，并办理了122490㎡金地花园规划、建设用地规划许可证件、白城市市区棚户区改造项目审批 | unsup | 7738.txt
二、双方建设工程施工合同通用条款第33条“竣工结算”并未约定结算单位，仅在第33.6条约定，工程价款发生争议时，采取仲裁或起诉解决 | unsup | 9858.txt
使用国有资金投资项目的范围包括 | unsup | 8297.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，经本院审判委员会研究决定，裁定如下 | unsup | 12584.txt
对有争议部分的第二项，室内地坪清理费20000元，本院认为，该项费用涉及“嵩景花园一标段竣工决算争议问题协调会”会议纪要，双方在该会议纪要已签字认可，故该20000元原告应支付给被告 | unsup | 6884.txt
本案的争议焦点为 | unsup | 9831.txt
本案系确认合同无效纠纷 | unsup | 2436.txt
对于吴东安在合同外增加的A1值班室工程造价323，114元、签证增加工程量造价317，684元，吴东安、闽中公司、南洋公司、时空公司均无异议，本院予以确认 | unsup | 10797.txt
其观点有悖于法律，与事实不符，本院不予采信 | unsup | 4117.txt
鉴定中，双方当事人对分包工程造价存在争议，由于分包工程由文峰公司签订并结算，文峰公司应当提交分包合同的结算工程量及价款而未能提交，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条之规定，鉴定机构按照义银公司主张的分包工程价款并按1.5%记取的总承包配合费，纳入工程总造价，并无不当 | unsup | 6637.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | unsup | 12132.txt
四、关于已付工程款金额的问题 | unsup | 1190.txt
故盈嘉公司已付建工集团案涉工程款金额应为38544379.39元（38444751.22元＋99628.17元） | unsup | 6075.txt
三、关于被告的反诉请求是否超过诉讼时效的问题 | unsup | 13042.txt
本院认为，原告提供的其与浙江广宏建设有限公司签订的“九龙一号”室外市政工程合同是2009年12月20日签订，假定合同存在，即签订合同的时间是在本案诉讼过程中，合同载明的施工范围部分为被告承包施工的范围，如浙江广宏建设有限公司进行施工，必然改变被告的施工现场 | unsup | 6226.txt
对原告提供的证据六，真实性予以采信 | unsup | 12919.txt
至本案原告起诉时，原告没有对E、F区块土建施工，被告根本不可能对该区块进行相应的施工 | unsup | 6172.txt
双方当事人应当严格按照该协议约定履行各自义务 | unsup | 10942.txt
故被告应当返还原告超付的工程款元331243.83元【已付工程款27170008元-经鉴定最终确定的实际造价25957606元-被告垫付的电梯款1234460元＋原告垫付的发电机款353301.83元】 | unsup | 10109.txt
依此条约定，砖材料费12000元，粉煤灰材料费2387元，混凝土外加剂材料费60000元，该三种材料的采购义务人为河南建安公司，且有采购票据，该费用已实际支出，故该三项费用应予以支持，合计为74387元（12000元＋2387元＋60000元） | unsup | 10542.txt
框架-剪力墙结构 | unsup | 7287.txt
虽然被告双强公司与华强公司未进行工程结算，但根据本案已查明的事实，被告双强公司现暂需支付工程款42722218.36元，被告华强公司收取工程款后分别向各分包人支付了相应的工程款，故对原告要求被告双强公司在欠付工程款范围内承担清偿责任的诉请予以支持，但对要求被告双强公司赔偿利息损失的诉请不予支持 | unsup | 8186.txt
16#楼商业屋面延期8天 | unsup | 7203.txt
报送单位经手人郭玉伟，签收单位飞翔公司签收人余庆华 | unsup | 5803.txt
被告李应慧及被告中铁二十四局集团新余工程有限公司主张被告李应慧、案外人杨学受被告中铁二十四局集团新余工程有限公司的委托，代表被告中铁二十四局集团新余工程有限公司与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》，但未提交充分有效的证据予以佐证，故对被告李应慧及被告中铁二十四局集团新余工程有限公司的该项主张，本院不予采纳 | unsup | 12436.txt
为此，本院要求鉴定机构作出答复 | unsup | 1249.txt
未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下 | unsup | 7828.txt
对于被告构皮滩公司提出贵州神华公司于2014年6月30日向其公司出具“承诺书”，承诺贵州省威宁县秀水乡伊斯兰文化小集镇建设工程中出现的相关问题和法律责任均由贵州神华公司承担，故构皮滩公司不应承担责任的抗辩主张，因首先贵州神华公司出具的“承诺书”中并未涉及工程价款支付的承诺，其次，该“承诺书”仅系贵州神华公司与贵州构皮滩公司之间的承诺，该承诺不能对抗第三方或善意第三人，故对构皮滩公司的此抗辩本院不予采信 | unsup | 4296.txt
被告表示130,000元其以现金的方式代原告支付给了实际施工人 | unsup | 10313.txt
20110717 | unsup | 1836.txt
材料价格按施工期间河南省南阳市建设主管部门定额站发布的同期建筑材料信息指导价以实决算 | unsup | 10416.txt
因此，根据前述法律规定，原告方对本案工程的中标应为无效，依《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第第三项的规定，经招标程序签订的《湖南省建设工程施工合同》也应认定为无效 | unsup | 12124.txt
(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 | unsup | 5182.txt
&quot;建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收 | unsup | 5542.txt
13、脚手架承包合同，旨在证明系争工程的脚手架工程本应由原告负责，现由被告负责并支付工程款，故应在总工程款中予以扣除的事实 | unsup | 10165.txt
经庭审核实，虽喳西泰公司与湖南六建公司未最终结算，但喳西泰公司仍然欠付工程款，其应在欠付工程款范围内向向武龙、刘吉安承担支付责任 | unsup | 8339.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条之规定，判决如下 | unsup | 12571.txt
四、……五、在此期间，双方不得以任何理由干扰对方，本次审计和裁定为最终审计和裁定，本次审计和裁定完成后，甲乙双方不得再另行委托审计和裁定 | unsup | 1338.txt
实际情况，技术档案资料应在竣工验收前提供，原告至今未提供，在开庭前也未说明原因 | unsup | 5682.txt
第一组，秀湖鹭岛项目二期（工）字2014年001号上册、下册《建设工程施工合同》（施工合同）、秀湖鹭岛项目1-1期剩余部分（工）字2015年48号上册、下册《建筑工程施工合同》（施工合同） | unsup | 7007.txt
13002379.43 | unsup | 2037.txt
该份判决不能成为本案的证据直接进行使用 | unsup | 8879.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算 | unsup | 10979.txt
预算超过10%部分按合同约定扣款 | unsup | 9107.txt
东侧地下空间利用工程，双方当事人先签订《建设工程施工合同》，再进行招投标，由于该工程项目属于《中华人民共和国招标投标法》所规定的必须进行招标的工程，因此，当事人事先签订协议违反法律的强制性规定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（三）项之规定，该《建设工程施工合同》无效 | unsup | 6616.txt
”鑫红光公司在2017年1月6日签收省建三公司发出的《解除合同通知书》后，省建三公司在2017年1月6日向本院起诉要求鑫红光公司支付工程价款，同时主张了建设工程价款优先受偿权，该权利未超过法定的期间，应当予以支持 | unsup | 9698.txt
&rdquo;协议签订后，原告李恩彪、刘凤友截止到2008年10月23日前按约定支付现金共计300万元，孙珺以实物结算支付100万元，但并没有约定具体交付时间 | unsup | 7754.txt
由于本案工程尚未决算，因此，永泰建筑公司的诉讼主张工程款的诉请没有事实依据，应予驳回 | unsup | 12074.txt
20101129 | unsup | 1548.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 8349.txt
（1）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 | unsup | 8065.txt
”的规定，本院认定原告的行为只是代理案外人四川龙达公司实施本案合同的民事行为，原告不是本案合同的权利义务相对人，不享有直接向被告主张本案工程款的权利 | unsup | 10067.txt
20110130 | unsup | 1638.txt
其四，对于XX公司已收工程款的数额争议 | unsup | 12027.txt
”该《收条》上“收款人 | unsup | 8460.txt
根据庭审查明事实，该自称名为周开祥的人在2014年9月26日与原告签订建设工程施工合同当时仍为被告单位的工作人员，其在与原告签订建设工程施工合同之时该合同中已先行加盖了真实的被告单位公章，且其在与原告签订建设工程施工合同当时还提交了被告单位的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证复印件等相关资料 | unsup | 5161.txt
宇元置业公司主张，《湖南省建设工程施工合同》经公开招投标程序签订，且经行政主管部门备案，是有效合同，应作为双方结算工程款的依据 | unsup | 12094.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条明确规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 8634.txt
工程是否合格应该由建设工程指定的部门验收，不是自己说合格就合格，对被告提供的复印件的证据不予质证 | unsup | 7723.txt
因此，对建设工程竣工验收的后续工作，原告方还应继续承担相应协助义务 | unsup | 12237.txt
之后，杨建飞找到建诚奎屯分公司的负责人范云 | unsup | 2460.txt
2015年4月2日，经各方当事人同意，本院于2015年4月10日依法委托新疆方夏建设工程项目管理有限公司对潘国彬施工的涉案合同范围内工程（格瑞汀公司LED工程碳化硼项目的综合楼、主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础）造价以及施工的涉案合同范围以外的工程造价进行评估鉴定 | unsup | 2519.txt
但该笔费用可以在原告（反诉被告）长沙建工公司与 | unsup | 1464.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 7931.txt
因此，被告（反诉原告）瑞海公司自2016年1月27日起按人民银行同期贷款利率承担逾期支付工程款的利息，对原告（反诉被告）长沙建工公司主张按日万分之五承担利息及融资成本费1036800.9元的诉讼请求不予支持 | unsup | 1477.txt
（二）原告诉讼请求被告金辉公司、弘兴公司应承担违约责任依据不足 | unsup | 7804.txt
现涉按工程已经履行完毕，原告将涉案工程交付给被告，故原告缴纳的履约保证金600000元被告应予返还 | unsup | 1116.txt
湖南四公司认为桩基长度应按三方签认桩长计算，大邦公司认为桩基长度应按抽芯样本按照比例计算，三方签认桩长与第三方钻芯报告不一致，鉴定依据现有资料无法给出准确鉴定，两套数据差值部分列入争议项，造价为390961.16元 | unsup | 1359.txt
该补充条款是根据公司总部批复意见对原合同的修改和补充，与原合同一并生效，生效日期以甲方盖章日期为准 | unsup | 6280.txt
首先，案涉工程一标段的中标价是40418000元，二标段中标价是129746900元，其施工单项合同估算价远远超出200万元，依照《招标投标法》第三条第三款、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条第（一）项的规定，案涉工程属于必须进行招标的工程建设项目 | unsup | 6482.txt
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定 | unsup | 8758.txt
《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 11205.txt
合同价款为1918000元 | unsup | 2485.txt
58个、工价 | unsup | 7126.txt
20110114 | unsup | 1592.txt
由于省建三公司没有证据证明该工程达到了成都市标准化工地的标准，不能因为合同中约定有如果达到该标准则给予一定奖励的内容，就得出该工程是按照标准化工地进行施工的结论，鑫红光主张按照基本费计取安全文明施工费符合合同约定，省建三公司主张按照标准化工地计算安全文明施工费缺乏证据支持，本院不予支持 | unsup | 9626.txt
关于建设工程价款优先受偿权的问题，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | unsup | 3192.txt
31732210.66 | unsup | 2324.txt
......2012年5月28日南阳市公安局经侦支队对桂齐强进行调查询问，桂齐强认可其挂靠河南天祥公司做劳务，邓州市和谐大厦的主体施工、内粉及机械租赁都是其承包的，2009年10月15日河南天祥公司与河南建安公司所签订的劳务合同是其代表河南天祥公司签订的 | unsup | 10476.txt
未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下 | unsup | 7877.txt
审查结论为施工单位已按设计文件完成了该项目的施工 | unsup | 4203.txt
而《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证）系由建设方按照有关的规定，在向相关的行政职能部门递交一系列文件后，由相关的行政职能部门审核后予以颁发 | unsup | 11677.txt
对于起算垫资利息的时间，因原告未能提供工程进度的垫资情况，对此可以按原被告双方签字确认工程款数额的时间即2015年3月19日开始计算更为适宜 | unsup | 12900.txt
20111217 | unsup | 2153.txt
”宇元置业公司于2012年11月28日与衡洲建设公司签订的《补充协议》，是对经招标程序签订的《湖南省建设工程施工合同》的补充协议，直接变更了经招标并备案的合同的计价方法和付款方式，依上述规定应为无效合同 | unsup | 12130.txt
国都公司提出天泽公司未按期支付工程款导致其停工，因此天泽公司应赔偿其直接经济损失的主张，经上述争议焦点分析，本案履行的是天泽公司与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，即由施工单位即国都广西分公司垫资施工，若因资金问题而造成的经济损失，应由国都公司及其广西分公司自行负担 | unsup | 11570.txt
2014年9月15日，大邦公司与湖南四公司达成《会议纪要》，达成以下意见 | unsup | 1328.txt
”故原告新东阳公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于日月鑫公司欠付的工程款49,240,573.7元 | unsup | 11972.txt
恒通物流园停车区附属工程并没有出现在闽中公司提交南洋公司2012年4月22日制作的《各分项工作进度安排》中，如果是包括其中的，在《各分项工作进度安排》就应该体现 | unsup | 10751.txt
一、工程价款，甲方在崎丰厂与乙方订立的《工程补充协议书》中工程总造价688万元以外，由甲方补给乙方室外管道图纸施工费及消防设施施工费等51.5万元(直接支付给乙方施工队)，即工程实际总造价739.5万元 | unsup | 453.txt
综上述，原、被告双方在履行《建设工程施工合同》的过程中发生争议，原告在完成案涉工程的主体工程后撤场，撤场时，双方没有形成共同确认的工程量及价款确认手续，未进行决算，对此双方均有责任 | unsup | 1213.txt
四、关于华宇广泰交纳的履约保证金2000000元是否应当扣除问题 | unsup | 11435.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百二十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十七条、第十八条第（三）项、第十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下 | unsup | 1218.txt
5.2008年7月4日《协议书》1份 | unsup | 7605.txt
本院认为，原告提交的证据A2系合同当事人的真实意思表示，内容真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信 | unsup | 12734.txt
出具鉴定意见后，因天泽公司提出确有理由的异议后，鉴定机构作出了修正，按高值标准1#、2#、4#楼的土建部分的工程造价应减少47138.65元（9123.99元+7788.93元+30225.73元） | unsup | 11525.txt
原告联建公司依照合同的约定组织开展本案工程的施工，并垫资完成了框架封顶和其他部分工程，达到了《建设工程施工合同》约定的由被告万辉公司向原告联建公司支付已完成工程量的70%进度款的条件 | unsup | 9429.txt
秀湖鹭岛项目2-1期（工）字2014年001号，工程名称 | unsup | 7049.txt
这份证据与本案没有关联性 | unsup | 5475.txt
二、工程承包内容、范围 | unsup | 4590.txt
被告的主张应予采信，即经原、被告协商，双方确认A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）为12127000元 | unsup | 6389.txt
8453038.44 | unsup | 2210.txt
对混凝土强度满足要求无异议 | unsup | 8890.txt
本案中，被告马玉森参与签订合同，施工管理虽不具有被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司的明文授权证明，但其在签订合同时为被告鄂尔多斯市广恒有限责任公司代盖公章 | unsup | 12945.txt
对地下室止水螺杆费用1752668.84元，中色十二冶公司认为应该按照高大模板专项施工方案进行算量，而万特公司认为此项为支模措施费用，不应另行计入 | unsup | 3919.txt
三、工程款支付方式 | unsup | 462.txt
首先，鸿丰公司举证的38张罚款通知单，可以证明华宇广泰在工程“安装”阶段，因38次违规施工而被罚款38次，华宇广泰认可其中的9张罚款单 | unsup | 11432.txt
对于原告要求被告振鹏公司承担补充责任的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持 | unsup | 9251.txt
我们每天都在施工现场，有监理人员，且有监理工作日志，监理工作日志记载工程每天的质量、进度、安全及现场施工情况 | unsup | 5303.txt
被告金辉公司质证，有异议，白城经济开发区管理委员会文件，是经过白城市经济开发区对被告金辉公司项目的批准文件，而不是对原告批准的文件 | unsup | 7595.txt
被告主张原告诉请的工程款81339元是原告承接职工住宅楼装修工程产生的工程款，双方就此签订的《建设工程施工合同补充协议》没有约定违约金，《建设工程施工合同》约定的违约金条款不能适用于后来的装修工程，被告不应当向原告支付违约金 | unsup | 10367.txt
因海安劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工，依据上述法律规定，涉案《单体工程内部承包施工协议》应为无效 | unsup | 12590.txt
20110507 | unsup | 1773.txt
“合同价12280000元 | unsup | 4213.txt
10、丽景家园项目拨款明细表，证明丽景家园累计拨款28299500.00元 | unsup | 5237.txt
结合本案事实，涉案工程于2015年4月24日通过验收 | unsup | 12888.txt
由于乙方责任造成工程期限拖延的，按10000元/日罚款计算，款项从工程款中直接扣除 | unsup | 10588.txt
20101230 | unsup | 1573.txt
对于被告恒宇公司提供的证据 | unsup | 6442.txt
对各方当事人有争议的补充合同一、二、三、四约定的综合费用12%计算的鉴定金额为41613881.38元 | unsup | 1252.txt
其中红博二期汉舍烤鸭给排水、消防及会所钢制楼梯改造工程，红博二期会所、明档、汉舍烤鸭、超市等安装零星改造工程的《工程结算审核报告》系2017年7月25日出具，根据双方签订的《建设工程施工合同》第64.1条约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内（即2017年8月9日前），一次性给付建安公司工程款，现已逾期，故本院对建安公司关于给付该项工程款的请求一并予以支持，对红博物产公司关于建安公司该项请求不符合起诉条件的抗辩理由不要采纳 | unsup | 7946.txt
三、关于博源公司主张的工程价款、违约金及利息、诉讼保全责任险费、鉴定费应否支持的问题 | unsup | 4353.txt
被告认可支付原告工程款7770000元，商品砼款2350420元 | unsup | 1194.txt
证明双方2008年9月2日达成新的协议，确定付款时间和完工时间以及工程11月15日前不能完成被告承担一切责任等 | unsup | 7612.txt
鉴于文峰公司提供的装修图纸未审图而被责令暂停10#楼施工，对工期延误应承担相应的责任，工程完工后，又因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目，造成质监站无法进行验收和备案，对逾期交房也应承担相应的责任 | unsup | 6710.txt
20120820 | unsup | 2271.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 9140.txt
1、证人是被告方委托的监理部门，其当庭作出的证言从情感上说是有利于被告的，但是我们认为证人的证言是真实客观合法有效的 | unsup | 5309.txt
本案中原、被告先于2011年7月16日签订《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》,之后于2011年9月28日又通过招投标程序签订了《建设工程施工合同》并备案，前后两份协议及合同工程质量、工程期限一致，但工程价款不一 | unsup | 10078.txt
二、丁蔡俊与恒基公司是转包关系还是借用资质关系 | unsup | 9331.txt
广丰建设依法提出 | unsup | 6351.txt
2014年6月16日，上海市宝山区罗泾镇人民政府作出“关于同意上海崎丰纸制品厂罗泾镇5街坊79/3丘地块扩建厂房项目转让的批复”，同意崎丰厂将罗泾镇0005街坊79/3丘，宗地面积7,190平方米土地及地上建筑4,552米以在建工程转让形式，转让给钱国木业公司 | unsup | 523.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | unsup | 3378.txt
依据鉴定报告书及补充说明，本院认定涉案工程退料后的总造价为36252048.64元，扣除被告已付工程进度款26701727.49元，原告应支付被告管理费1166090.31元，原告接收被告家具价值47750元，原告认可应承担实验检测费用20256元，本院认定原告应承担的水电费425735.60元、器材租赁费364351.28元，被告还应支付原告工程款7526137.96元 | unsup | 5151.txt
原告主张钢结构工程、房屋土建工程、备用车间房屋土建、钢结构工程、备用车间房屋补充土建、钢结构工程部分的质量保证金按70%予以返还，即5756177.29元【（8757053.58元+8919614.76元+11622884.82元+52931550.97元）×10%×70%】，应予支持 | unsup | 9468.txt
关于第三个争议焦点，就省建三公司主张的损失，本院根据省建三公司的申请，委托正沣咨询公司进行鉴定，质证时，鑫红光公司对于鉴定机构确定的停窝工损失和停工后退场、解除合同的损失合计15153069元予以认可 | unsup | 9683.txt
本院认为，依前述，双方实际履行的是《建设工程施工合同》（非备案合同），该合同约定合同价款采用可调价格合同方式确定，工程项目和工程量根据图纸、图纸会审纪要、会议纪要、设计变更、签证单、工程联系单等按实计算，故广西廉凯公司主张按照《建设工程施工合同》（备案合同）约定确定工程价款没有事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 6002.txt
同年11月4日告知，13#、15#、16#楼楼板天棚基层处理延期25天 | unsup | 7232.txt
本院认为，原告漆明江提交的第1、3组证据均客观、真实、并与本案相关联，本院予以采信 | unsup | 9720.txt
项目鉴定人为王霞（造价工程师）、项目负责人为林开明（造价工程师）、技术负责人为曾占薄（建设师）及其他团队人员五位 | unsup | 9820.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 9897.txt
20130620 | unsup | 2347.txt
冠华公司与王雅新签订《承包合同》、《协议书》，由王雅新完成卫生清理，原告支出劳务费3.2万元 | unsup | 3530.txt
的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下 | unsup | 11323.txt
工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务 | unsup | 7826.txt
”据此，2013年9月16日的《建设工程施工合同》以及基于该施工合同签订的《建设工程施工合同补充合同》，均属无效合同 | unsup | 1236.txt
因此对被告提出案涉工程存在质量问题应直接抵扣工程款的主张，证据不足，本院不予采纳 | unsup | 12390.txt
20110117 | unsup | 1615.txt
三、施工方式 | unsup | 9774.txt
对被告东龙公司提交的证据 | unsup | 8433.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 8662.txt
&quot;建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用 | unsup | 5670.txt
2、4＃—7＃楼扣减部分（塑钢窗、打胶、卷帘门） | unsup | 13063.txt
对证据9的真实性、合法性、关联性无异议，但不认可被告的证明目的 | unsup | 8539.txt
本院认为，2016年7月29日博源公司与益宁公司、成伟公司三方签订的《协议书》是当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及签订程序不违反法律法规的强制性规定，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效 | unsup | 4497.txt
刚才被告在提问时候所引用的建设工程质量管理条例第16条规定不是初验的规定，误导了证人 | unsup | 5317.txt
第八，关于被告上东新城公司主张为原告任波垫付材料款381000.00元及替任波拨付工程款200000.00元能否支持的问题，原告任波对王建成、王迎波票据不予认可，因被告上东新城公司未能举证证实垫付的砂石款、煤灰款系原告任波所用，余下款项未能提供证据证实，原告任波亦不予认可，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | unsup | 239.txt
2009年5月24日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司召集广丰建设和新建水泥进行施工现场踏勘 | unsup | 6372.txt
原告吴东安提出的保温层造价问题，因其在《工程造价鉴定意见书征求意见稿》中未提出，故不予审查 | unsup | 10556.txt
11157854.73 | unsup | 2115.txt
关于建安劳保费，建设工程社会保障费是工程造价的组成部分，是企业为职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保障方面的费用，在项目费用组成中属于规费，系不可竞争费用 | unsup | 10893.txt
对于建设工程施工合同的标的而言，双方无实质性的法律关系 | unsup | 4035.txt
《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（一）》、《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（二）》，系海协公司和二建公司依据定宇公司出具的27份《工程结算审核报告》所确定的工程价款，双方协商一致后所签订的协议 | unsup | 2817.txt
富成公司请求置换查封的上述34套商铺的价值经正意价格评估集团有限公司进行评估，评估结论为人民币30,020,338元 | unsup | 8135.txt
（2）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息应如何计算的问题 | unsup | 11144.txt
1、乙方（原告）从基础桩头地圈梁做工、钢筋制作安装、模板制作安装、楼面板面柱楼梯混凝土的浇灌 | unsup | 9771.txt
《建设工程施工分包合同》虽然无效，但原告主张黎坪开发公司已于2017年4月28日将案涉工程投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，被告汉中金木土公司认可原告已支付工程款的数额尚未超过原告和被告汉中金木土公司在《建设工程施工分包合同》约定工程竣工应付被告汉中金木土公司工程款的数额，故原告要求被告汉中金木土公司支付工程款7136277元并付息，不予支持 | unsup | 9231.txt
”根据该规定，可以进行优先保护的工程价款应当为工程价款，包括承包人的正常利润，但不包括承包人因发包人违约造成的损失 | unsup | 12211.txt
2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》以及2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》中约定的施工范围均与2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定的施工范围相同 | unsup | 10756.txt
“经双方公平、公正、自愿协商，因本人于2014年10月31日从事三禄公司KTV项目，现工程已完工，甲方单位尚欠工程款，本人与韩艳林以前所写欠条全部作废，以此支付协议为准 | unsup | 12519.txt
被告分包的消防、电梯、防雷、门窗等分项工程的施工滞后，工程的变更设计、增加工程量等，均影响17#、18#、19#楼的正常竣工验收时间 | unsup | 2426.txt
7-12，面积46.08㎡ | unsup | 8113.txt
6.针对被告认为应核减钢筋绑扎费用1,369,565元的争议，鉴定机构按94定额口径绑扎核算，根据规范要求按应增设直径D=25垫铁的钢筋进行排布考虑 | unsup | 12850.txt
本工程乙方施工3#-10#楼每栋含回填都到+0.000并且基础结构验收合格后七天内按工程总造价5%支付 | unsup | 4607.txt
（四）关于西北电缆公司欠付工程款付款条件是否成就的问题 | unsup | 11209.txt
四、质量与技术要求 | unsup | 9072.txt
一、被告嘉瑞公司是否应支付原告资金占用费以及数额，原告是否应返还被告嘉瑞公司400万元及支付资金占用利息 | unsup | 4051.txt
证据四、中标通知书 | unsup | 3469.txt
经查，案涉双方均认可施工中，除原图纸中采取的雨污水截流方案外，因施工需要，施工方中色十二冶公司另外增加了管道排污措施，双方于2015年5月10日签订的《补充工程2》，约定的工程内容中包含市政雨污水截流工程，双方虽未在该补充合同中对雨污水截流工程是全部工程还是增加的工程作特别说明，但鉴定意见中原图纸外的雨污水截流工程款应包含在《补充工程2》约定的5000万元价款中，故鉴定意见中列支的雨污水截流方案及补充方案中的4819866.24元不应计入工程鉴定造价 | unsup | 3915.txt
对第三方审核仍有异议的，则在7日内将有异议部分的结算交由法院裁决 | unsup | 5556.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5445.txt
被告质证意见 | unsup | 5372.txt
被告已向原告支付工程款26467459元 | unsup | 1087.txt
但是根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条的规定，建设工程价款优先受偿的范围仅限于工程价款，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等不属于优先受偿权的范围，故本院对省建三公司主张停工损失和解除合同的损失享有优先受偿权的诉讼请求不予支持 | unsup | 9699.txt
2018年7月23日，程振国在安徽正宇工程项目管理有限公司工程预算造价审核定案表中施工单位处，就上述金额签字确认并加盖建设公司项目部公章 | unsup | 9105.txt
被告认为土方余土外运按5公里，回填土方按15元/立方米包干计取，应核减造价1948685元 | unsup | 3627.txt
2016年5月30日，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下发宁建（建）发〔2016〕24号《关于做好建筑工程劳动保险费管理办法废止后接续工作的通知》中明确载明“《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险费管理办法》废止前已完成招投标或未纳入劳动保险费统筹的工程，竣工结算时按照先缴后扣、不缴不扣、缴扣相等的原则执行” | unsup | 2904.txt
新建水泥未按照合同要求提供给广丰建设设备清单及设备订货合同，相关设备也未经广丰建设验收，在合同总价只有21718000元，新建水泥未完成E、F区所有合同项目的情况下，广丰建设已经支付工程款20637000元 | unsup | 6348.txt
该情况说明表明了同意原告向被告主张权利，但这种权利是债权的转让还是其他没有明确约定，而按照法律规定，债权转让应通知债务人，本案原告在2013年底提起诉讼，而石家庄一建公司在双方的案子第一次开庭后才提出了情况说明，该说明的真实性、客观性都有待确认 | unsup | 3444.txt
依照《中华人民共和国合同法》第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第四十四条、第九十四条，《中华人民共和国招标投标法》第十九条、第二十七条、第四十六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | unsup | 5093.txt
扣除后，被告还应向原告支付工程款13441505.11元 | unsup | 13035.txt
原告可在被告收到多姆米珥公司其他款项后另行主张权利 | unsup | 9375.txt
本院认为，原告诉称的该损害事实与本案的建设工程施工合同纠纷分属不同法律关系，如有纠纷，可另案主张，对该项诉请，本院不予支持 | unsup | 10088.txt
9.有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元） | unsup | 6848.txt
故对格瑞汀公司、杨建飞认为合同内的工程量应参照合同约定进行结算的意见，本院予以支持，对潘国彬认为应当按照鉴定书结算工程款的意见，本院不予支持 | unsup | 2565.txt
”根据上述规定，组织竣工验收的责任人应为建设方 | unsup | 12233.txt
原文空白），（其中1#，2#楼2012年1月1日前完成主体封顶，3#楼春节前完成整体封顶）开工时间起计算工期 | unsup | 10575.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5419.txt
鼎元公司、暨阳公司2013年1月20日的《建设工程施工合同》虽系经过招投标程序而签订，且在江西省星子县建设行政主管部门进行了备案，但招投标、备案仅是应付监管，并非双方当事人真实意思表示，根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，该《建设工程施工合同》也应确认无效 | unsup | 3760.txt
而且只要工程竣工验收合格，则工程结算条件就已成就 | unsup | 5539.txt
(六)其余分项事项及付款结算均按原合同执行 | unsup | 10236.txt
河南建安公司要求计算原材料的检验试验费 | unsup | 10514.txt
广西廉凯公司不认可该审核报告并申请司法鉴定来确定工程价款，在广西廉凯公司拒不缴纳鉴定费导致案涉司法鉴定终止以及未提供证据证明祥浩工程造价咨询有限公司出具的前述鉴定报告存在程序违法或者其他不当的情况下，本院依法采信祥浩工程造价咨询有限公司出具的《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）作为裁判依据，并认定案涉工程送审金额为69010393.57元，审定金额为54924786.08元，核减14085607.49元，核减率为20.41% | unsup | 6007.txt
本案中，被告大庆安装集团苏州分公司将本案系争工程全部转包给没有资质的原告邬毅进行施工，其双方签订的《建设工程施工质量、安全生产责任书》无效 | unsup | 7563.txt
”以及第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | unsup | 12330.txt
1.建设公司确认程振国在停工前施工正常，工期进展顺利 | unsup | 8917.txt
但在所签订的建设工程施工合同中，并未约定原告需交纳工程订金，在该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同当时所提交的委托书等相关资料中，亦未约定该人享有收取工程订金或其他款项的权利，该人亦非被告单位法定代表人或财务人员，在收取款项后仅由其个人为原告出具收条，所出具的收条中亦未再加盖被告单位公章 | unsup | 5169.txt
没有约定的，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算 | unsup | 3182.txt
综上，系争工程的已付工程款应当为4,200,000元，故钱国木业公司尚拖欠工程余款2,685,792元 | unsup | 729.txt
2017年9月6日，程振国向安徽锦天房地产有限公司转款1000万元，摘要为履约保证金，该公司同日出具了收据 | unsup | 9094.txt
792992.88 | unsup | 1666.txt
最后，由于原、被告存在违法招投标，中标无效，故双方另行订立的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》也应认定为无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，应将符合双方当事人真实意思，并在施工中实际履行的合同作为工程价款的结算依据 | unsup | 6494.txt
本案中，喀什东方汇科公司与喀什华厦公司签订的涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定工程款支付方式 | unsup | 11094.txt
1，甲方收到上述资料后，十个工作日内对资料真实性、完整性提出书面意见，因此对本次提出的通知函我方决定不予理睬，而且通知函是在我方起诉后才发生的，目的为了诉讼，不属于证据，这份文件发出超出了双方约定日期，超出了法律效力 | unsup | 5212.txt
故暨阳公司已付工程款为79379500元，尚欠鼎元公司工程款为3239754.61元（82619254.61元―79379500元） | unsup | 3802.txt
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第二十六条之规定，判决如下 | unsup | 7456.txt
本院认为，1、向武龙、刘吉安是案涉建设工程的实际施工人 | unsup | 8330.txt
工程总造价12280000元，本合同造价不包含税金，如有变更，按照双方认可的实际价格计算 | unsup | 4252.txt
原告应提供相应证据 | unsup | 5278.txt
发包人审批竣工付款申请单的期限 | unsup | 7076.txt
”原被告双方签署的《源源国际大厦工程结算审核定案表》，系双方对工程价款结算达成的一致意见，被告中宇公司经审核并双方协商后认可工程总价款为55000000元 | unsup | 12638.txt
7、建设工程承包合同、上海市消防工程施工补充合同及审计报告，旨在证明被告的装修工程、消防工程均由政府部门通过招投标委托第三方进行施工的事实 | unsup | 10159.txt
因被告港洲文化公司一致未向原告支付所欠的上述费用，造成了原告的损失，原告请求被告港洲文化公司按照人民银行同期贷款利率，自2011年4月25日起支付上述款项的利息，理由成立，本院予以支持 | unsup | 3837.txt
1、涉案《建设工程施工合同》应否解除的问题 | unsup | 8138.txt
被告应支付该款，并承担从本案起诉立案之日即2017年7月12日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息 | unsup | 4542.txt
被告对E、F区块施工的前提是原告对E、F区块的土建工程已完成，否则没有办法进行施工 | unsup | 6171.txt
第二，关于工程造价鉴定的资料依据问题 | unsup | 4408.txt
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失” | unsup | 4389.txt
双方在案涉合同专用条款35条对欠付工程款利息有明确约定，“发包人未按合同约定支付工程款（进度款）的，双方又未达成延期付款的协议，从约定之日起向承包人支付应付款的贷款利率为 | unsup | 2934.txt
一、施工地点与期限，2、施工期限 | unsup | 428.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第二项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条第一项、第十七条规定，判决如下 | unsup | 4561.txt
工程规模未载明，签约合同价 | unsup | 7094.txt
工程内容为楼17#、18#含裙房商业及对应地下室车库，工程规模 | unsup | 7058.txt
建设工程竣工验收意见书（1-1期）、（2-1期）、（2-2期）、（1-1期9#、10#、11#楼）、关于1-1期9#、10#、11#楼住宅部分竣工验收的申请 | unsup | 6989.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下 | unsup | 11291.txt
数额应如何确定 | unsup | 4872.txt
3、原告要求被告支付工程变更增加的价款是否应予支持 | unsup | 4227.txt
19#竣工付至90% | unsup | 2377.txt
关于第四个争议焦点，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | unsup | 9691.txt
造成的损失主要为龙门吊及脚手架闲置费和违约金 | unsup | 4708.txt
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷 | unsup | 4978.txt
26、关于丽景家园工程项目延期证明及所附36页施工日志 | unsup | 5385.txt
20110808 | unsup | 1901.txt
七、工程款支付方式 | unsup | 4606.txt
四、崎丰厂的扩建工程厂房距加油站甚近，因此崎丰厂应停止生产经营活动，如因崎丰厂使用扩建工程厂房引发火灾等事故，全部责任应由崎丰厂承担 | unsup | 531.txt
扣除质量保证金（质量保证金按照工程造价的3%计取，被告代理意见中也承认 | unsup | 5566.txt
关于本案是否具备质量保修金返还条件的问题 | unsup | 3877.txt
另外，考虑到截止2015年1月13日被告付款义务确定之日，被告返还质量保修金的义务也已产生，故被告在返还质量保修金的同时也应从2015年1月14日起支付质量保修金的相应利息 | unsup | 6540.txt
五、工程付款 | unsup | 10422.txt
综上，被告严家福所欠工程款为1622997.60元-1250000元（已付款）-5725元（餐费）-232326.27元（扣减部分）＋8890.56（已查清的增加部分）=143836.89元，因被告未按合同约定的付款方式及期限履行支付工程款的义务给原告造成一定的损失，依法应当赔偿 | unsup | 10354.txt
……7、程振国及其项目部以履约保证金的方式给总承包人提供履约担保，寿县楚都御花园二期工程（约11.5万平）履约保证金数额 | unsup | 9080.txt
被告已经将A、B、C区块联系单部分决算价送呈原告，原告没有提出异议，D区块和E、F区块需要对价格进行审定 | unsup | 6182.txt
”海协公司主张自天健海南分公司出具《结算造价咨询意见书》后，才发现合同外的工程签证时存在大量虚假工程量，遂向法院起诉 | unsup | 2802.txt
2015/7/10 | unsup | 11849.txt
被告质证意见 | unsup | 5206.txt
本院认为，原告是否交付其施工的涉案工程竣工验收所需资料，并不影响二被告按约定返还原告质量保修金 | unsup | 3880.txt
本合同为固定总价合同，即一次性包干的闭口合同，固定总价是相对于图纸不变承包范围不变，所使用的材料材质不变的前提下，当图纸发生设计变更，承包范围发生变化，详见本合同目录第一部分协议书的第二条工程承包范围，材料材质发生变化时，所变化的部分按上海市现行定额按实计算(说明 | unsup | 423.txt
1333633.43 | unsup | 2131.txt
3.从被告分别提供的《建设工程施工合同》文本内容分析，该合同中写明本合同文件组成及解释顺序为建设工程施工补充合同、本合同协议书、中标通知书……，表明备案合同订立时已存在建设工程施工补充合同，否则不会将其作为组成内容并列为解释第一顺序 | unsup | 3610.txt
施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更增减部分 | unsup | 10404.txt
（二）没有这种的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 7849.txt
经本院核实德江建筑公司总经理熊东升，其认可出具了此《证明》且内容属实 | unsup | 4520.txt
(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题 | unsup | 381.txt
第四条约定了总价款包括增加的相关内容 | unsup | 435.txt
可见，双方签订《建设工程施工合同》的目的只是为了向建设主管部门进行报备，双方实际履行的是《建设工程施工补充合同》 | unsup | 11509.txt
被告向法庭提交证据如下 | unsup | 3343.txt
承包人垫资施工至框架封顶之日起20个工作日内，发包人向承包人支付合同内已完成总工程量的70%进度款 | unsup | 9398.txt
XH-（1-1）-GC-2015-048-06号，主要约定加板加隔墙工程，暂定总价为98.9460万元 | unsup | 7120.txt
（三）关于涉案工程是否需要进行工程成本造价鉴定的问题 | unsup | 11197.txt
按实计取，社会保障费6.8% | unsup | 5813.txt
对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信 | unsup | 12001.txt
&quot;该工程经多方检查、检测验收，质量合同使用功能良好 | unsup | 5195.txt
被告当庭承认 | unsup | 5618.txt
关于逾期付款利息问题，因双方对此没有约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 7953.txt
22号楼工程价款=22号楼工程建筑面积31000平方米×工程造价1550元／㎡包干价（含税）=48050000元-原被告双方约定22号楼筏板基础已施工完毕从工程总造价中扣除人民币400万元=44050000元 | unsup | 11062.txt
原告支付的预付款229900元可与上述60万元相抵销，故原告尚应支付被告因涉案工程支出的各项费用370100元 | unsup | 9920.txt
当我们代替被告向档案馆移交档案时，档案馆不收 | unsup | 5289.txt
对于河南建安公司请求支付利息问题，由于双方合同未约定，其要求支付利息没有事实依据，本院不予支持 | unsup | 10548.txt
本院委托延边明正工程招标造价咨询有限公司对原告实际施工的涉案丽都花园小区（一期I标段）1#-8#楼工程造价进行了鉴定，鉴定意见为 | unsup | 1089.txt
3822243.97 | unsup | 1809.txt
5、逾期办理竣工验收登记证，是由于卉森公司拖欠设计院费用及随意技术变更和设变更计，导致逾期办理，该责任在卉森公司，则反诉请求第四项和第十项不能成立 | unsup | 6974.txt
新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块集抄系统工程 | unsup | 6283.txt
l、工程定额按《2008年河南省建设工程工程量清单综合单价》执行 | unsup | 10415.txt
各方保证2009年1月4日前设施完善，哪方未完工引发一切责任由其本人负责 | unsup | 7614.txt
合格，合同价款为75160327.42元 | unsup | 1411.txt
（2013年4月至11月份水电费为4.737928万元，加上2013年11月至今，两部分合计约6万元） | unsup | 3271.txt
根据闽中公司与时空公司对主体工程进行的决算，即2014年10月28日《工程决算书》，吴东安所承包的主体工程造价为13，550，276元，其中1#、2#、3#、4#工程项目金额12851069元（13584.64平方米*946元）、值班房项目323114元、1#、2#、3#、4#楼增加工程量376093元 | unsup | 10787.txt
由于案涉双方于2014年12月22日通过签订《补充合同》的形式，约定原施工合同增加的工程量价款为2350万元，故鉴定意见中所有变更增加的部分不再计算 | unsup | 3939.txt
况且，原告主张被告按指导租金的标准赔偿梅州外贸大厦因未办理竣工验收手续而导致的损失，该赔偿计算标准亦没有法律依据 | unsup | 11715.txt
260元/个，小工 | unsup | 7127.txt
法院委托鉴定要求将两个数子（已完成工程量和未完成工程量）得出结论，第一份鉴定报告包含了第二份鉴定报告的内容，不符合鉴定要求 | unsup | 6198.txt
建设公司为避免损失进一步扩大，正式发文撤销程振国负责案涉工程项目施工工作的授权，并接手施工现场，妥善安排工程后续施工事宜 | unsup | 9116.txt
王建军作为明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后实际施工人要求明鑫公司支付工程价款及相应利息的诉求，依法应当予以支持 | unsup | 8831.txt
2.九洲公司举证的（2015）亳民一初字第0032号民事判决书及（2015）皖民四终字第00370号民事判决书系已生效判决，本院对此予以认定 | unsup | 43.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下 | unsup | 3125.txt
1、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第3项、“斜屋面改平屋面扣减工程量”有异议，繁宝公司未按约制作斜屋面、而是做了平屋面，相关费用34,178元应当予以扣除 | unsup | 595.txt
当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持”，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》约定由吴东安自行承担的条款无效，视为没有约定，故吴东安主张垫资利息没有事实和法律依据，不予支持 | unsup | 10819.txt
《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 4359.txt
本案中，原告在投报《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》的同时，填报了《综合单价分析表》，该分析表中将《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中列入综合单价的“材料进设备包”部分的材料费用计入了综合单价，导致了双方产生争议 | unsup | 1122.txt
塑钢窗款为58927.68元 | unsup | 10341.txt
施工过程中经甲方（广丰建设、下同）、监理检查发现违反施工规范或图纸规定每一处罚款1000元 | unsup | 6250.txt
原告主张以原、被告签订的建设工程施工合同确定支付时间，即工程竣工后一年支付，支付时间为2016年12月19日 | unsup | 13088.txt
工程量确认 | unsup | 1076.txt
综上，程振国不是仅借用资质而挂靠在建设公司名下并与置业公司发生实质性法律关系的实际施工人，而是从建设公司手中整体转包并包工包料、旨在获得工程利润的实际施工人 | unsup | 9165.txt
根据《协议书》的约定，该13套《商品房买卖合同》实质是鑫马公司向大经公司借款的担保，并非真实的买卖合同关系，双方并没有就此达成冲抵涉案工程款的一致意思表示 | unsup | 6764.txt
汇都公司主张地金公司仍需提供部分施工资料的反诉请求无事实依据，本院不予支持 | unsup | 11004.txt
对于新东阳公司主张对工程款违约金、停工损失享有优先受偿权的请求，本院不予支持 | unsup | 11974.txt
（二）科技、教育、文化等项目 | unsup | 2748.txt
综上所述，本院认为，原告的各项主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持 | unsup | 11367.txt
原告要求被告从起诉之日起支付工程款利息，缺乏依据，本院不予采纳 | unsup | 6539.txt
在无法确定中标合同的情况下，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定 | unsup | 9942.txt
本院认为，原告和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，且不违反法律、法规强行性规定，为有效合同，双方均应严格履行 | unsup | 3830.txt
本院经审理认为 | unsup | 4454.txt
依据（1）《中华人民共和国建筑法》的规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 | unsup | 5920.txt
关于起付时间 | unsup | 12361.txt
12393882.89 | unsup | 2081.txt
本院结合证据分析，对程振国的证明观点予以采信，该笔180万元不计入建设公司已付程振国工程款中 | unsup | 8961.txt
本院认为，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规 | unsup | 2681.txt
协议约定，工程价款按大合同与业主方确认的结算基础实际工作量按实结算 | unsup | 7534.txt
证据二、投标函及投标函附录 | unsup | 3467.txt
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | unsup | 8786.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 185.txt
“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | unsup | 3158.txt
根据《建设工程施工合同补充协议》第9.6.3条“因承包人原因导致工期延误”条款，关键节点工期中，“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | unsup | 11452.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十六条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下 | unsup | 3204.txt
消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修”中包括了消防、弱电、通风、岩棉、幕墙 | unsup | 3551.txt
双方对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张二被告支付按银行同期贷款利率计算至2017年10月8日的利息378111元，此后按银行同期贷款利率计算至质量保修金实际返还之日，本院予以支持 | unsup | 3891.txt
原告提出对证据2的真实性无法确认 | unsup | 8549.txt
被告观音山开发公司并未在《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》上签字盖章，原告也没有证据证明该公司参与了涉案工程 | unsup | 3846.txt
5-7层别墅主体已经完成，小部分瓦屋已施工，大部分砖墙已经砌筑，绝大部分防雷工程已经施工 | unsup | 9410.txt
按照2012年6月15日补充协议进行结算，诉争工程的合同价款为 | unsup | 5049.txt
鼎晟公司曾代为递交工程档案资料，但由于飞翔公司外委工程相关材料不全，档案馆退回 | unsup | 5656.txt
“由河南沣禾建筑安装有限公司承包商丘市宏昌置业有限公司发包的河南省商丘市宁陵县吴庄农村新型社区宏昌佳苑工程，工程内容为 | unsup | 5106.txt
本院认为，省建三公司未举出在此期间停工、窝工的证据，且鉴定机构对于第二次停工的损失也进行了相应的计算，省建三公司提出的上述损失缺乏相应的证据，本院不予支持 | unsup | 9689.txt
其中15#、16#楼按约定应退80% | unsup | 1508.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 4043.txt
中跃云南分公司在富达公司退场后进入施工现场接管工地，但仅实施了现场交接、清理等准备工作而未进行实质开工 | unsup | 12746.txt
（三）建设工程未交付，工程价未也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 3188.txt
原告要求对D、E、F区块已完成的工程量和未完成的工程量进行鉴定，但该鉴定报告没有对三个区块未完成工程的造价和比例得出结论，而是得出了三个区块总的造价，不符合原告的要求和本案的鉴定需要 | unsup | 6189.txt
现因原、被告双方对确定结算工程款的参照合同争议较大，且双方对履行建设施工无效合同的工程范围存在争议的情况下，应当根据实际工程内容和工程量来确定工程价款，故双方工程款结算依据应以有资质的鉴定机构作出的鉴定结论为准 | unsup | 10084.txt
第三，2014年10月20日双方签订的《以房抵工程款合同》开篇载明 | unsup | 4345.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 12357.txt
所以，在诉讼中，由于博源公司起诉主张的工程款数额不确定，工程价款只能通过工程造价鉴定确定，2017年7月25日工程造价鉴定意见作出时，即为应付款时间，故博源公司亦未超过优先受偿权的行使期限 | unsup | 4471.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下 | unsup | 11380.txt
3、双方一致同意在甲方支付全部工程款之前，乙方保留对所施工的供电项目（开关站、箱变、、电缆等）的所有权 | unsup | 6330.txt
质证意见同上，待我方出示施工日志予以说明 | unsup | 5391.txt
由于格瑞汀公司、杨建飞拖欠潘国彬工程款，经第七师五五工业园区协调，格瑞汀公司、杨建飞、潘国彬于2014年6月4日达成了《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》 | unsup | 2509.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，逾期付款应按人民银行同期贷款利率计息 | unsup | 1476.txt
但省建三公司要求按照银行同期贷款利率的两倍支付利息缺乏法律依据和合同依据，本院不予支持 | unsup | 9682.txt
原告方与宇元置业公司约定以宇元·万向城二期工程的一层门面（按10000元/㎡）、二层以上（含二层）的商业用房（按4000元/㎡）抵偿未付的工程款和利息，是在行使优先受偿权之前对付款方式的约定，而不是约定优先受偿权的实现方式 | unsup | 12217.txt
被告则抗辩认为其提交的质检材料都必须由业主、代管、监理现场管理人员签字确认后才能送质量监督站检测，检测试验合格后方可获取合格证明 | unsup | 5024.txt
本院认为，根据《工程款付款协议书》第六条约定 | unsup | 10988.txt
原告已实际施工完毕，涉案项目经竣工验收合格后交付使用 | unsup | 9463.txt
证据二、冠华公司与川凯公司2013年9月20日《协议书》一份，证明双方继续履行《建设工程施工劳务分包合同》，2013年10月5日前工程达到验收标准 | unsup | 3289.txt
1、不包括围墙 | unsup | 445.txt
邓文年主张的利息利率过高没有法律依据，本院不予支持 | unsup | 4904.txt
被告安澜公司提交的该份证据与原告提交的证据5一致，本院对该份证据的认证意见与上述认证意见相同 | unsup | 8514.txt
重庆开源工程项目管理有限公司作出了渝开源造鉴字〔2019〕第1060号司法鉴定意见书，造价结论为 | unsup | 9508.txt
1、不构成职务行为 | unsup | 2610.txt
经核，降水台班签证单（汇总表）中的降水天数4728天由两部分构成，其中4608天有楚湘公司提交的证据40降水台班记录印证，另外120天虽无降水台班记录印证，但有上陵公司工作人员于2012年5月30日在签证单（汇总表）的6月份栏加注7.5KW共120天，在建设单位栏同时备注2.5KW4608天，7.5KW共120天，可以证实降水天数合计为4728天，现上陵公司不认可降水台班签证单（汇总）上已经确认的降水台班数量，主张按降水台班记录表统计的降水台班数量计算，违反了诚信原则，不应支持，故该部分造价不予扣减 | unsup | 2881.txt
对于海协公司申请鉴定事项，由于双方已经对工程量做出确认，也没有证据证明二建公司存在欺诈行为，故对海协公司的鉴定申请，本院不予准许 | unsup | 2827.txt
关于正沣咨询公司收取的鉴定费，本院作为诉讼中产生的实际费用，与本院收取的案件受理费、财产保全费一起，按照当事人胜诉支持的比例进行分摊 | unsup | 9701.txt
本院认为，关于原告主张被告支付工程款7190483.43元及利息的问题 | unsup | 11269.txt
&quot;建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关）备案&quot; | unsup | 5661.txt
1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议予以认定，对该证据证明目的在本院认为部分加以论述 | unsup | 49.txt
102263590.98元，另5%作为质保金，待质保期经过后，双方另行处理 | unsup | 4689.txt
原告提供的补充证据1、2，由于广西品源工程管理有限公司不具备对本案工程造价进行评估的资质，而且原告亦同意本院依法委托广西正德工程造价咨询有限公司对本案工程造价进行司法鉴定，因此，对上述两项证据不予认定 | unsup | 9388.txt
被告于2017年8月16日向原告通过银行转账的方式支付工程款20万元，故被告应向原告支付尚欠的工程款47万元（67万元-20万元） | unsup | 12384.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称工程已经竣工，双方应该结算，结算后原告才能把验收单及相关文件交给被告 | unsup | 987.txt
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷，该笔款项是否属于借款不属于本案的审理范围，智发酒业公司可另案主张 | unsup | 838.txt
关于本案的第二个争议焦点，即钱国木业公司及崎丰厂的已付工程款如何确定 | unsup | 720.txt
5、根据《建设工程施工协议书》1.1（6）工程总造价按实结算的约定以及《建设工程施工合同》通用条款第2.6条款了支付合同价款 | unsup | 5582.txt
其余几组质证意见同前述 | unsup | 7040.txt
“本协议未尽事宜，双方协商解决，本补充协议及附件与本工程《建设工程施工合同》具有同等法律效力 | unsup | 9480.txt
本案争议的焦点是 | unsup | 3831.txt
15.建筑工程结算书及后附入库单、收据，证明原告孙珺提供实物的事实 | unsup | 7641.txt
综上，被告方元经济合作社、方元村村委会应支付原告楼应彪的工程款为2051083元，扣除其已支付的500000元，尚应支付1551083元，对原告楼应彪的该部分诉讼请求，本院予以支持 | unsup | 11267.txt
在原、被告及多姆米珥公司三方已经通过共同签订的《建设工程施工专业分包合同》明确对付款条件、风险承担进行约定，甲方（被告）责任项下亦限定为被告配合原告收款的情况下，原告应当对否定相关协议效力或者认定被告已经收到多姆米珥公司款项且向其支付比例低于39.3%承担举证责任 | unsup | 9373.txt
《中华人民共和国合同法》第九十九条第一款规定 | unsup | 7911.txt
449395.2 | unsup | 2104.txt
整个工程于2012年3月30日竣工验收合格，并由被告湛新公司投入使用 | unsup | 7363.txt
综上所述，福建省来宝建设工程有限公司的诉讼请求成立，本院予以支持，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十六条的规定，判决如下 | unsup | 12975.txt
工程档案资料经监理单位审核齐全，审核后报建设单位（被告）组织竣工验收 | unsup | 5405.txt
根据上述证据，可以认定双方达成终止合同履行，并一致确认地金公司已完成的工程总价款、已付款项、欠付款项以及付款期限、工程发票、竣工验收义务、逾期付款责任等内容 | unsup | 10940.txt
十、原告施工外墙工程，使用新型墙体材料数量与发票数量不符合，原告应按要求完善，否则对我方不利益应从工程款中扣除 | unsup | 5750.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 7577.txt
8、工程签证单032，建设单位签署意见“根据建设单位交底，故不予签证” | unsup | 9967.txt
关于原告主张应自起诉之日2014年7月23日起计算利息的起算时间问题，本院认为，鉴于本案原告起诉之前，涉案工程已经停工，系诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日通过竣工验收，对于截止起诉之日，被告欠付工程款数额，原告未提供有效证据证实，故原告主张被告应自起诉之日，即2014年7月23日起计算欠付工程款的利息，于法无据，本院不予支持 | unsup | 10050.txt
被告于2014年2月17日与原告签订《建房施工承包合同协议书》（以下简称《施工合同》），约定由被告将其位于文山市石榴园的自建房的建设施工工程发包给原告进行施工 | unsup | 9724.txt
此外，西北电缆公司答辩称导致涉案合同无效的因素除承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级外，还存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同并实际施工的事实，但西北电缆公司并未提供有效证据证实其主张，故对西北电缆公司的上述辩称主张本院不予支持 | unsup | 11196.txt
1、宇元置业公司与衡洲建设公司于2011年4月21日签订《宇元·万向城二期施工合同》，约定将涉案工程交由衡洲建设公司施工，此后衡洲建设公司也依该合同的约定，于2011年4月26日向宇元置业公司交纳了10000000元的诚意金 | unsup | 12120.txt
工程移交后，被告要求原告对工程款进行决算，原告收到被告的决算资料后，迟迟不予答复 | unsup | 6835.txt
对第六组证据的真实性不予认可 | unsup | 12488.txt
20111125 | unsup | 2113.txt
原告赵玉民可参照合同约定主张工程价款 | unsup | 9590.txt
故请求以市场价对涉案工程进行结算，并自行以市场价对涉案工程进行结算，结算价款为65056406.2元 | unsup | 12596.txt
本案中原告提供的《基桩钻芯法试验检测报告》的内容不足以证明因被告的施工原因导致桩基钻芯不合格 | unsup | 11349.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下 | unsup | 1221.txt
被告金辉公司质证，证据本身无异议，证明问题有异议 | unsup | 7630.txt
审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间 | unsup | 12012.txt
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | unsup | 8760.txt
对衡阳市文华房地产开发有限公司而言，购房人是否依合同约定履行付款义务，是否产生违约责任，应由相关各方当事人依合同约定和法律规定另行解决 | unsup | 12158.txt
7、工程结算书、飞翔公司收到工程决算签收单收到决算书7册接收单 | unsup | 5203.txt
劳务作业内容 | unsup | 3504.txt
关于2013年8月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年2月26日签订的《建设工程施工合同》是否有效的问题 | unsup | 12697.txt
故，案涉工程款应当以2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》作为结算依据 | unsup | 3777.txt
另查明，2012年6月，上海市宝山区建设工程质量监督站对崎丰厂扩建厂房工程门卫及车间二的主体结构分部工程出具分项、分部工程质量验收证明书 | unsup | 504.txt
结合案涉工程于2015年4月24日竣工验收的事实，原告主张的起息日并无不当，本院予以采纳 | unsup | 3650.txt
冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成负一层地面返工工程面积1020㎡，原告支出材料费、劳务费计20万元 | unsup | 3527.txt
本案的争议焦点为 | unsup | 7966.txt
中标价为结算总价可竞价部分下浮10% | unsup | 10616.txt
原、被告均认可暖气部分未施工，涉案工程预算书中载明的暖气铺设项目费用共计55141.88元，合同造价为预算造价的83%，因此该部分费用为45767.76元 | unsup | 7916.txt
根据《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议的记载，宝塔公司就涉案工程共计向威达公司支付1045万元工程款，在庭审中宝塔公司及威达公司均认可宝塔公司实际支付的工程款数额为10451599.5元，故对于已付工程款10451599.5元本院予以确认 | unsup | 3115.txt
关于焦点三，原告主张的工程价款优先受偿权问题，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定，行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或合同约定的竣工之日计算 | unsup | 10052.txt
同年2月2日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | unsup | 7103.txt
7、(8)室外管道工程问题被告认为根据2013年3月4日签订的补充协议，室外排水、给水、消防工程的造价为50,000元 | unsup | 10298.txt
XX公司认为其已收取的工程款为6327万元，XX公司认为其已支付63,325,075元，差额部分55,075元系其垫付原告的招投标的代理费，应由XX公司承担 | unsup | 12028.txt
合同约定为固定单价合同，结算单价为1660元/㎡ | unsup | 113.txt
465746.4 | unsup | 1607.txt
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年 | unsup | 13044.txt
(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责 | unsup | 385.txt
综合以上三点，五台工业园管委会认为《协议书》并未履行，不应作为道隧公司主张依据的抗辩与事实不符，不能成立，本院不予采纳 | unsup | 12327.txt
而原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》时，系以被告大庆安装集团苏州分公司的名义进行的申报，该部分税费是外地建筑安装企业在沪承建工程应缴纳的费用，根据合同约定价格不因这些费用进行调整 | unsup | 7430.txt
8-5，面积34.16㎡ | unsup | 8123.txt
本案的鉴定机构系原、被告共同选定的具备鉴定资质的专业机构，鉴定过程系依规依法进行，故对涉案工程造价为3653836.88元的鉴定意见本院予以认定 | unsup | 192.txt
1、对富丽公司举示的第1-7组证据（即证据编号为1-38号）的真实性及合法性均予以认可 | unsup | 6997.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | unsup | 12786.txt
省建三公司主张主体部分工程价款下浮2%的理由成立，本院予以支持 | unsup | 9638.txt
王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，本院酌定明鑫公司从2015年1月1日起向王建军支付欠付工程款利息 | unsup | 8835.txt
证据十八、2013年11月26日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年11月26日联合发文，将河北联大8号宿办楼阳光板雨篷图纸发给被告，要求被告马上制作安装 | unsup | 3374.txt
三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | unsup | 187.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、第四条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下 | unsup | 852.txt
崎丰厂与乙方订立的《工程补充协议书》中工程款支付方式经甲乙双方协商作废，现按以下方式支付工程款 | unsup | 463.txt
故对二轻公司要求判令万合城公司给付2014年6月份至12月份的工程欠款48305721.8元的诉讼请求，本院依法予以支持 | unsup | 12710.txt
三、汇都公司应否承担地金公司由此产生的律师代理费用250000元、财产保全保费40860元的问题 | unsup | 10987.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 4857.txt
7.针对原、被告对材料定价所持异议的争议，原告认为依据其提供的定价表，应核增造价3,361,528元 | unsup | 12852.txt
对于所有的发票，开具的时间均为2014年1月15日至1月20日之间，也就是原告提起民事诉讼之后到税务机关代开的发票，对于发票真实性被告无异议，但该发票并不能真实的证明实际的支付方式及实际发生的工程，也就是缴纳税款就可以开发票，由此上述发票不能作为原告实际花费的证据 | unsup | 3431.txt
5.2012年2月7日，施工单位闽中公司、建设单位时空公司、监理单位三明市三水监理咨询有限公司就恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#楼增加工程进行签证，形成15份《工程现场签证单》，编号分别为 | unsup | 10604.txt
在性质上，它可以脱离于建设工程施工合同而独立存在，应认定为有效 | unsup | 8222.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | unsup | 3135.txt
一、关于涉案的三份合同即《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包协议》的效力及法律关系认定问题 | unsup | 8289.txt
本合同为一次性包死价（包工包料） | unsup | 2478.txt
至于违约金的计算基数和期间，原、被告双方均未能予以举证，故本院参照《建筑安装工程结算审定单》、《欠款单》、《关于支付工程欠款的函》、《关于<关于支付工程欠款的函>的复函》予以确定 | unsup | 10371.txt
对于12，其所对应的是潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第40、41项，两个项目的确没有做，故作为扣减的增加项予以计算，鉴定未出错 | unsup | 652.txt
”本案中，虽然被告日月鑫公司对原告新东阳公司承建的西湖城9#、10#、12#、14#楼部分工程质量提出异议，并向本院提出司法鉴定申请 | unsup | 11961.txt
经多次催要未果，原告遂于2015年7月24日向本院提起本案诉讼 | unsup | 8478.txt
程振国在实际履行付款义务的过程当中，挪用了相关的款项，导致永固建材公司的混凝土没有得到及时的给付，由此可能产生的违约金，也应当有程振国自行负担 | unsup | 8881.txt
被告质证意见 | unsup | 5222.txt
被告明知自己的工程项目是国有资产投资项目，而没有依法进行招、投标，并在政府的主导下签订的合同，且在“委托代建协议”中约定由第三人负责项目的审批、招标等事项，其权利义务明确，眀知招标而不作为，是过错的一方，被告明知第三人没有履行必要的职责，并在事后采取了默认，认可其代理行为签订的《建设施工合同》，按合同约定的权利和义务约束原告，至原告全部履行义务为止，并参与全部建设项目，应承担由此而产生的法律后果，被告认为自己无过错，不应承担责任的主张不能成立，本院不予采信 | unsup | 4125.txt
原告认为根据2009-001号联系单，D区块10#与12#间路面由沥青路面改为花岗岩铺装，且此花岗岩铺装已由杭州林风园林工程有限公司施工，应扣除此区域的路基和路面预算造价，则应减少造价53367元 | unsup | 6231.txt
被告时空公司、南洋公司提出的其提供的房屋竣工面积测算报告也系由具有相应资质的鉴定机构作出，应作为计算建筑面积的依据问题，本院认为，被告时空公司、南洋公司提供的房屋竣工面积测算报告与本院本次委托鉴定的涉案工程建筑面积鉴定，两次测算或鉴定的用途不一致，故应以本次鉴定意见为据 | unsup | 10557.txt
对发票质证意见同上 | unsup | 3410.txt
原告提交的建筑业统一发票（代开）记账联和关于付款证明的承诺，亦不能证明被告张文亮主体适格 | unsup | 4231.txt
由于工程面积增加、工程变更及甲方（被告）单方外委门窗等单项产生的配合费等因素，工程实际总造价为50010491.49元 | unsup | 5565.txt
主要说明 | unsup | 354.txt
闽中公司认为，吴东安是否垫资300万元，闽中公司无从知晓 | unsup | 10812.txt
另一方面，根据该房屋的桩基工程完成的时间已超过约定的开工时间，应予以顺延工期，同时，根据双方在2007年12月13日“工程例会”中认定的该房屋在上述时间已达九层的施工事实，显然是已超过了约定的结构施工至8层楼面的预售节点，故本院认定该号房屋未超过工期约定 | unsup | 12000.txt
22、工程结算书数额变化说明及所附两份结算汇总表 | unsup | 5351.txt
首先，对于《补充协议二》中约定的“房屋可预售节点”理解的争议 | unsup | 11990.txt
根据证据规定第76条，单方提供的证据，除非另一方承认，否则不予采纳 | unsup | 5383.txt
卉森公司主张工程造价为22000万元虽然也证据不足，但由于其在本案中不负担此节事实的举证责任，其主张工程造价为22000万元仅具有自认性质，故本院认定本案的工程造价为22000万元 | unsup | 7318.txt
2.2019年9月14日，两公司强行拆除程振国的施工用房及工地生活用房，抢走程振国及施工人员的财物，致程振国彻底无法施工 | unsup | 8859.txt
2014年4月9日，原告向被告东龙公司缴纳了西街小学片区城市综合体建设项目工程保证金200万元，被告东龙公司于同日向原告出具了《收条》一份，该《收条》载明 | unsup | 8454.txt
15、7#、9#建筑门窗物理性能检测报告，证明被告方将7、9号楼建筑门窗外委给守玉铝塑型材经销处，鉴证单位是辽宁方圆监理，委托时间是2015年5月21日，发出报告时间2015年5月26日 | unsup | 5274.txt
鉴定机构形成湖北边际造字【2017】D-001号《司法鉴定报告》，在庭审中本院组织各方当事人对该鉴定意见发表了质证意见，鉴定人姚某庭接受法庭咨询 | unsup | 4576.txt
被告认为，一标段的实际竣工时间是2010年2月，二标段至今未办理竣工验收手续，故原告行使优先受偿权已经超过法定期限 | unsup | 6543.txt
委托代理人洪祖军，男 | unsup | 10124.txt
乙方许诺招投标的价格即合同造价只是应招投标的需求而定，不作为双方确定的工程实际造价及付款方式依据等(上海市建设工程施工合同与工程补充协议书双方有冲突以补充协议书为准)，经双方确定的工程实际总造价为685万元为准(闭口价) | unsup | 433.txt
最后，关于程振国是否享有优先受偿权及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持一节，本院认为，关于是否享有优先受偿权，依据上述法律规定，依法享有工程价款优先受偿权的人必须与发包方存在直接的施工合同关系，建设工程的实际施工人不享有此项权利 | unsup | 9178.txt
被告金辉公司质证，对照片真实性及证明的问题有异议，安装防盗门是经过四方同意做了甩项竣工工程 | unsup | 7676.txt
三、被告是否应当返还原告工程款250000元 | unsup | 11340.txt
20110127 | unsup | 1658.txt
综上，益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数，按照年利率24%向博源公司计付一期工程除工程质量保证金以外的工程款利息、违约金 | unsup | 4397.txt
所以，质量保证金人民币1002228.96元同工程价款一并由被告给付原告 | unsup | 4163.txt
本案的主要争议焦点一 | unsup | 6381.txt
在本案中被告否认原告为合同相对人，实为被告不愿意向原告履行合同义务 | unsup | 4531.txt
2.双方在《会议纪要》会议内载明 | unsup | 1181.txt
要求被告支付工程维修款，没有提供证据，本院不予支持 | unsup | 6407.txt
1.《协议书》的效力，以及与六份《建设工程施工合同》之间的关系 | unsup | 12298.txt
一、土建工程 | unsup | 1019.txt
1.2011年10月31日，闽中公司与江世贵签订《强大卵石置换基础处理施工合同》，约定工程名称为将乐县物流综合服务区1#-4#综合楼地基工程，工程造价四幢房共688个柱位点，包工包料，经费包干计人民币765958元 | unsup | 10565.txt
693868.77 | unsup | 2026.txt
对此，本院认为，该《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》约定 | unsup | 8413.txt
2013年5月新加税种江海堤防维护管理费0.1%，总税率为6.93% | unsup | 10694.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 7453.txt
第三，关于博源公司二期工程检测试验费和楼梯间墙面及天棚大白、卧室、起居室、餐厅、厨房楼面、屋面做法的工程款费问题，因鉴定机构未作出相关的鉴定意见，现有证据无法确定其数额，博源公司可另案主张 | unsup | 4437.txt
2015/8/20 | unsup | 11857.txt
根据“谁主张，谁举证”的原则，被告万辉公司应对其主张提供相应的证据予以证实，但是，被告万辉公司无法提供充分证据证实本案工程质量不合格，因此，本院对被告万辉公司上述主张不予支持 | unsup | 9437.txt
对于该部分违约责任，文峰公司主张义银公司应按合同约定支付违约金，并承担因文峰公司逾期交房而向购房户支付的违约金，而后者即为赔偿因工期延误造成的实际损失 | unsup | 6707.txt
“鉴定书中的工程除了我和潘国彬施工外，没有第三人进行施工 | unsup | 2574.txt
原告提交的资质证书仅能证明其个人是建筑技术员，但自然人不能作为承包人承接建设工程施工，因此原告作为无施工人资质的自然人，其与被告签订的施工合同应认定无效 | unsup | 12381.txt
1、工程总造价 | unsup | 355.txt
虽然该补充协议与建设工程施工合同于同日签订，但建筑施工合同的无效并不当然影响该协议的效力，鉴于该补充协议未能实际履行，被告亚太公司对原告要求解除该协议的请求亦无异议，且原告与被告亚太公司解除协议的行为也不违反法律法规规定，故本院对原告的该请求予以支持 | unsup | 5932.txt
泰诚公司也因天马公司未依约支付工程款于2016年4月提起诉讼，生效判决（2017）渝民终116号民事判决确认了天马公司逾期支付工程款的违约事实并判决天马公司向泰诚公司支付逾期的工程款 | unsup | 9494.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 7926.txt
置业公司同建设公司质证意见 | unsup | 8871.txt
2、竣工时间为270天 | unsup | 9782.txt
其后，由邬毅完成上述工程及增加工程的施工 | unsup | 7540.txt
对于缺少建设单位确认的签证材料，根据双方合同约定，监理单位签认的设计变更、施工方案、工程洽商等文件，因此而发生的增减帐，符合合同价调整的因素和方法，对于该部分3661153.30元本院予以确认 | unsup | 3042.txt
被告认为自己的财务账册已被政府有关部门控制，故向法院申请调查取证，本院准许后向被告开具了法院调查令，由被告持调查令到有关部门调取相关证据，但被告未履行该举证义务，故应由其承担举证不能的不利后果 | unsup | 6452.txt
九龙公司在收到顺通公司报送了结算资料后，已委托有关审计公司对涉案工程造价进行了审计，且双方根据审计结果共同确认涉案工程的总造价为314072969.80元 | unsup | 3716.txt
同时，根据上述《解释》的规定，虽然建设工程施工合同无效，但如果承建的建设工程经竣工验收合格，承包人仍然可以主张工程价款 | unsup | 11260.txt
万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失 | unsup | 3962.txt
第一份机打建设工程施工合同中约定的竣工日期2013年9月30日与第三份备案合同约定的竣工日期2014年11年20日不相一致，结合建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及建设工程竣工验收报告载明并确认的竣工日期，应当以2014年11年20日为竣工日期 | unsup | 4241.txt
7.同年1月5日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为0.2025万元 | unsup | 7136.txt
242326.8 | unsup | 1708.txt
六、关于楚湘公司应否支付借款利息和上陵公司应否支付拖欠工程进度款的利息的问题 | unsup | 2951.txt
今借到刘长处现金2200000元整，（贰佰贰拾万元整）每月利息44000元（肆万肆仟元）计划还款时间为三个月 | unsup | 11113.txt
”的规定，本院判令中林公司支付金陵公司以1050000元为基数按照 | unsup | 4866.txt
被告奉贤奉城影剧院针对其辩称提供并当庭出示了下列证据 | unsup | 10152.txt
2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方 | unsup | 7809.txt
第四，上陵公司称无法通知楚湘公司维修，经核，上陵公司主张的维修款项大多数发生在本案诉讼期间，不存在无法通知楚湘公司的情形，本院对上陵公司及其青铜峡分公司的该项反诉请求，仅支持有三方协议的维修费用部分1498930.20元，并从工程总造价中扣减 | unsup | 2967.txt
本院认为，综合当事人双方主张，本案争议的焦点为 | unsup | 6733.txt
《中华人民共和国建筑法》第七条第一款规定“建筑工程开工前，建筑单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证 | unsup | 854.txt
20.建筑工程结算书1份 | unsup | 7655.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付电梯工程费用9.42万元 | unsup | 8967.txt
九龙一号室外工程预算书，对整个小区安防、广电、电信管道部分基础及砂护管补贴384735元，现按照比例应扣除未施工部分E、F区块，计125388.90元 | unsup | 6166.txt
根据双方签订的《沽源县汇源大酒店改建工程合同书》第五条约定 | unsup | 4251.txt
双方签订的备忘录及和解协议仅证实双方对无争议2013年前期工程和2013年后收尾工程的工程量进行了确认和结算，其中也并未提及零星工程 | unsup | 8654.txt
鉴定意见中，签字齐全的签证材料对应的造价259749.30元本院依法予以确认，在鉴定过程中，双方确认最终以现场实际情况为准的原则，因此施工图纸或洽商签证记录内容与勘验现场不一致的内容-337063.35元本院依法予以扣减 | unsup | 3041.txt
《房地产开发合作合同》一份，被告东龙公司表示无异议，被告白邑公司、中茂公司对其真实性无异议，但认为与本案无关联性，被告东龙公司与被告中茂公司并未共同开发姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程，只是履行了合同中约定的借款协议 | unsup | 8409.txt
2、关于《山西省建设工程施工合同》(备案)的效力,首先,备案合同并非双方当事人的真实意思表示 | unsup | 11621.txt
鉴于被告未提出保修的主张，故本院认为原告可主张全部保修金，扣除已付金额，被告在本案中应付的工程尾款为3,658,358.20元（138,558,358.20元-134,900,000元） | unsup | 12877.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 6582.txt
对证据4，真实性、合法性没有异议，但这份证据不能证明反诉原告就支付工程进度款存在违约行为，是反诉被告存在没有依约开具发票的违约行为 | unsup | 8017.txt
第四条甲方拖欠工程进度款超过壹佰万元，每月又不按约定支付超过部分（即拖欠总额减去壹佰万）工程进度款的利息，拖欠超过100万元部分工程款时间达三个月以上，从超过三个月时间起，超过100万元部分工程款按月息5%计算利息当月支付给乙方 | unsup | 2416.txt
因该上述事实为生效判决认定，对被告与梅端华之间适用委托代理关系，本院予以确认 | unsup | 1287.txt
3.水泥 | unsup | 1034.txt
二、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司以上述欠款为本金，自2013年9月11日起至判决生效日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息 | unsup | 10323.txt
根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，结合双方争议的焦点，分别评述如下:一、关于涉案建设工程施工合同效力问题，虽然《建设工程施工合同》显示的承包方为亿金公司，但庭审中双方均陈述亿金公司未就涉案工程（一层以上）进行过人、财、物的任何投入，在项目的运作和后期的实际结算中均由张冬具体负责实施 | unsup | 12621.txt
首先，对于协议约定的工程价款部分 | unsup | 11686.txt
由于钱克飞签订协议的时间是2015年3月20日，即钱克飞代表金泓公司于2015年3月20日对差欠工程款进行了确认，故原告的诉请并未超过诉讼时效 | unsup | 12555.txt
至于原、被告2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》，则因涉案工程系必须进行招投标的工程，而上述三份协议系双方私下签订的协议，扰乱了房地产经济秩序，损害了社会公共利益，即违反了法律的强制性规定，属于无效合同 | unsup | 1102.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十一条之规定，判决如下 | unsup | 1498.txt
案涉施工合同无效，关于付款时间的约定对双方当事人不具有约束力，故依据上述司法解释第十七条、第十八条的规定，被告应承担自工程交付之日起至本判决确定付清日止按中国人民银行发布的同期贷款利率的工程款利息 | unsup | 3649.txt
本院认为，一、关于合同效力问题 | unsup | 12977.txt
定额直接费x10%﹢主材价格（已含税金，税金由施工单位自行缴纳） | unsup | 1060.txt
对被告马玉森申请调取的公安局刑事侦查卷宗，真实有效，本院予以采信 | unsup | 12921.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | unsup | 2686.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款的规定，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工程施工合同无效 | unsup | 8215.txt
原告十五冶一公司与被告武汉重冶集团大冶公司签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及相关《签证单》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，合法、有效，对合同当事人均具有法律约束力 | unsup | 791.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | unsup | 9697.txt
本工程已按合同约定完成全部内容，在第5栏建设监理勘查设计施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件一栏中写明 | unsup | 5197.txt
反诉原告向本院提交的证据 | unsup | 12738.txt
（5）地方教育费附加0.06% | unsup | 10687.txt
对被告的第三项诉讼请求，本院认为，原告已向被告支付工程款38038177.5元，而原、被告双方对证据充分部分的工程造价为38814332.47元无异议，因此，原告对无异议部分的工程款应再向被告支付776154.97元 | unsup | 6870.txt
证据十、2013年6月10日劳务费审批表，证明被告劳务费由原告拨付 | unsup | 3361.txt
被告既称双方未办理竣工验收手续，但又确认已使用涉诉工程，故其以使用部分质量不符合约定为由拒付工程款，也缺乏依据，本院不予支持 | unsup | 4304.txt
工程验核合格后，按照规定向工程档案管理部门移交工程档案，办理交付使用手续 | unsup | 5533.txt
即人民法院处理无效建设工程施工合同案件的价值判断在于施工的结果，而并非在于施工的过程 | unsup | 161.txt
泰诚公司的该请求不能成立，本院不予支持 | unsup | 9574.txt
被告喀什东方汇科房地产开发有限公司的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 11187.txt
综上，李坚古关于案涉工程玻璃存在质量问题，依据不足，本院依法不予采纳 | unsup | 3586.txt
八、甲供材料不参与让利，但参与取费 | unsup | 10439.txt
原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议 | unsup | 7733.txt
(三)鉴定机构按合同约定的94定额规定未扣除人工费和搅拌费，本院予以采信 | unsup | 8168.txt
被告陈述涉案工程尚未全部施工完毕，未雇佣人员强行接管工地，双方在竣工日期上各执一词，目前工程未经竣工验收，也无证据证明原告已经向被告提交了竣工验收报告，经庭审调查，被告认可于2016年10月按收了涉案桩基和主体工程，在双方对付款时间约定不明的情形下，应以被告认可接收工程时间为基准日，以实际欠付工程款为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息 | unsup | 3700.txt
关于第二阶段，由于《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》已经生效，改变了之前付款方式的约定，如果鑫红光公司未按《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》付款，应当承担工程进度款的利息 | unsup | 9670.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 9366.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零九条、第二百七十一条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下 | unsup | 6591.txt
外墙装修完成并拆除外脚手架之日起10个工作日内发包人向承包人支付至合同内已完成总工程量的80%进度款 | unsup | 9399.txt
归纳原被告双方诉辩主张，本案的争议焦点为 | unsup | 12444.txt
2、工程计价 | unsup | 10417.txt
本案审理过程中，湖南四公司主张双方当事人于2011年7月18日签订了一份《建筑工程施工合同》，并提交了《建筑工程施工合同》，大邦公司对该《建筑工程施工合同》的真实性没有异议 | unsup | 1361.txt
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任 | unsup | 398.txt
（2）2015年5月25日的60万元，原告称没有收到，被告付给了钢材供应商潘永顺，但该款由张学忠委托潘永顺领取，应当计入已付款中 | unsup | 4767.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，被告对于欠付工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的标准支付为宜 | unsup | 13040.txt
由于双方在《建设工程施工合同》及补充协议中均未约定利息的计算标准，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，本院确定按照中国人民银行同期同类贷款利率计息 | unsup | 9676.txt
闽中公司自认为支付的派驻施工现场管理人员工资95400元，因其提供的证据系闽中公司自行制作，吴东安不予认可 | unsup | 10831.txt
本院认为，根据现场取样测量，得出的厚度与原、被告的主张均不同，故对原、被告的主张均不采信，确认这部分的造价为128,229元 | unsup | 10297.txt
5.针对原、被告各自认为的土方费用的争议，原告认为土方余土外运按17.5公里，回填土方按35公里计取，应核增造价6191532元 | unsup | 3626.txt
2、合同签订后原告按约向被告亚太公司支付保证金500万元，被告亚太公司亦向其出具了收据 | unsup | 5947.txt
综上，本案涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定工程价款是包干价（含税） | unsup | 11121.txt
故原告依据《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》要求被告返还超付的工程款3664443元，被告依据《建设工程施工合同》反诉要求原告支付工程款3626617元，均不符客观事实，本院不予支持 | unsup | 10110.txt
项目经理杨大群等 | unsup | 10619.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 4027.txt
该保证金在2014年10月30日内一次性退还陈鑫 | unsup | 8457.txt
同时，结合被告已支付的工程款4200万元和原告给被告开具的3748400元发票的事实，应认定兴业大厦基坑支护及桩基工程合同，双方已履行完毕 | unsup | 3677.txt
对于原告主张被告存在迟延竣工的情形的问题，本案中根据两份建设工程施工合同来看，工期均为240日，原告虽举证了被告中港公司向原告提交的报告以及第一次工地、会议参加人员签到表，但原告在诉讼过程中未举出其向被告发出开工通知等证据，本院从双方于2015年8月1日签订的《补充协议》中“……经友好协商，建设单位和施工项目部达成谅解，对与前段工期延误造成的责任相不追究，因工期造成的经济损失各自承担 | unsup | 9975.txt
（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 | unsup | 2744.txt
2013年9月20日，原告与被告又签订《协议书》一份，《协议书》第3条约定 | unsup | 3507.txt
三、甲乙双方收到审计征求意见报告后15天内将各自的问题提交到湖南龙武工程项目管理有限公司，并由湖南龙武工程项目管理有限公司组织双方开会协调讨论，其讨论时间必须在12日内完成，对达成一致的问题由湖南龙武工程项目管理有限公司出具一份达成一致的审计报告，双方签字认可 | unsup | 1336.txt
原告对证据三十四有异议，本院认为，工程款的支付凭证和相应的财务账目均由被告持有和保管，故应由被告举证证明其已经支付的工程款数额 | unsup | 6451.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下 | unsup | 9903.txt
20000元/栋/天×2栋×561天（自2016年1月5日起至2017年7月20日，共计561天）=22440000元 | unsup | 11456.txt
但是，原告喀什华厦公司提供的中国农业银行业务凭证、杨海涛出具五份借条（杨海涛出具五份借条均书写为 | unsup | 11110.txt
5.2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》2份、《工程竣工验收报告》2份、《金地花园》回迁5＃、6＃楼工程预验会议纪要1份 | unsup | 7711.txt
《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定 | unsup | 5585.txt
20110201 | unsup | 1648.txt
对此，甲方应承担因停工所造成的直接和间接损失，之外再按每日合同价款的万分之三计算违约金 | unsup | 10451.txt
关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括 | unsup | 8295.txt
对于增减量部分存在争议，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02），工程量的减量无争议的部分为658302.56元，存争议增加为568782.34元，存争议减少为492727.25元 | unsup | 9950.txt
首先，该份判决并非是最终的生效判决，建设公司已经在上诉期内提起了上诉 | unsup | 8878.txt
本院认为，反诉原告提交的证据C1，无反诉原告方有效签字或印章予以确认，且部分工资发放日期与反诉原告辩称的2017年2月14日才完全接管施工现场相互矛盾，其真实性无法核实，同时，清单记载的工资发放主体并非反诉原告，所记载的费用与本案是否具有关联性亦无法确认，故对该组证据本院不予采信 | unsup | 12741.txt
（七）原告未提供证据证实实际施工图纸与当事人签订合同时所用招标图纸层数不同，施工中实际增加了楼层，故依合同约定对该部分费用不予认可 | unsup | 8172.txt
“新疆建诚建筑安装工程有限公司、建诚奎屯分公司未经格瑞汀公司同意，未通知格瑞汀公司的情形下擅自将工程转包给没有资质的杨建飞，杨建飞又将工程违法转包给没有施工资质的潘国彬 | unsup | 2533.txt
综上，原告喀什华厦建筑安装工程有限公司的部分诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持 | unsup | 11186.txt
本院认为，本案主要争议焦点是 | unsup | 4658.txt
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十一条的规定，判决如下 | unsup | 11316.txt
”因原告川虹公司已于2012年4月份使用涉案金堂淮口钢构生产厂房施工项目，由此带来不利的法律后果依法应由原告川虹公司自行承担 | unsup | 12060.txt
（三）关于涉案工程价款数额的认定问题 | unsup | 10700.txt
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量 | unsup | 9958.txt
二、2009年7月6日、2009年9月9日两份合同的效力如何 | unsup | 10388.txt
工程竣工验收备案合格，结算完毕后支付至结算总款的95%，5%作为质量保修金”，但由于外委工程的问题，致使工程虽竣工验收但未备案，益宁公司承诺在2016年7月25日前完成结算，故工程款支付日期应从2016年7月26日开始 | unsup | 4445.txt
第一份机打建设工程施工合同约定开工日期为2013年6月1日，竣工日期为2013年9月30日，合同总工期为122天 | unsup | 4264.txt
吴东安与闽中公司于2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》已经将闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》合同金额进行了变更，并且经过备案的闽中公司与南洋公司于2012年3月21日签订的《建设工程施工合同》对合同金额的变更进行了进一步的确定 | unsup | 10776.txt
因此，补充协议的签订是因建设工程施工合同签订后，因客观情况的变化不能按约开工，在一年后开工条件成就时签订该协议是属于《中华人民共和国合同》第七十七条规定的对施工合同的变更 | unsup | 11742.txt
经审理查明，2011年11月22日,被告大庆安装集团苏州分公司与被告湛新公司签订《土建与机电施工总包合同》，被告湛新公司将位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程发包给被告大庆安装集团苏州分公司 | unsup | 7404.txt
理由如下 | unsup | 11736.txt
承包人分别应在监理人签发开工通知书后250天、340天、430天、230天内，向发包人移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成 | unsup | 11407.txt
13、施工进度横道图，是被告方为完善工程手续，签订建设工程施工合同，其中约定的的开工日期变更为5月10日，所以我方按照被告方要求不得不制定新的施工计划书，使施工工期顺延 | unsup | 5256.txt
本案中，该司法鉴定意见书的鉴定人胡某工程造价员，鉴定人张某注册造价工程师，鉴定复核人张艳为注册造价工程师，负责人胡永忠为注册造价工程师 | unsup | 1247.txt
对证据二十二真实性有异议，即便该证明表明了用水用电的多少，但生活用水用电是由发包方即原告来承担，与被告无关 | unsup | 3421.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 12133.txt
关于未尽事宜，建设单位同意甩项验收，双方对此未约定违约责任，因此，原告现又依据行政机关的通知确定违约责任，不是双方在合同中约是的内容，缺乏法律依据，不予支持 | unsup | 7837.txt
原告提出变更诉讼请求申请后，并未在规定的期限内缴纳增加标的部分的诉讼费用 | unsup | 9418.txt
（9）2017年1月20日支付李时明7000元，庭审质证时被告（反诉原告）瑞海公司当庭认可原告（反诉被告）长沙建工公司委托代付的金额为400000元，多付7000元抵扣应支付原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予支持 | unsup | 1459.txt
2017年2月14日，大连市中级人民法院依据博源公司的申请，到德利公司调取了益宁公司与博源公司双方确认的签证单、图纸等工程造价审核材料，材料交接表有益宁公司土建预算人员杨振刚、龚静签字确认 | unsup | 4413.txt
2015年6月18日，该公司在鉴定书初稿的基础上，作出了鉴定书 | unsup | 2524.txt
乙方必须保证结算资料的完备性及准确性，否则造成结算工作滞后及拖延由乙方负责 | unsup | 5854.txt
宝山区潘桥路XXX号，工程内容 | unsup | 364.txt
综上所述，本院根据鉴定机构出具的相关鉴定意见，确定涉案工程的价款为137609028元（137541028元+68000元） | unsup | 3640.txt
上述事实表明，原告对该项分包工程配合费的计取方式有别于前述两项分包工程是明知的，故其再向被告主张石材幕墙工程配合费，对被告构成不利益，本院对此不予支持 | unsup | 12844.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条的规定，判决如下 | unsup | 9475.txt
上述事实，本院予以认定 | unsup | 2674.txt
（3）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款及工程质量保证金逾期违约金问题 | unsup | 4379.txt
根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》关于“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”的规定，湖南四公司行使建设工程价款优先受偿权已超过了行使期限，故对其该项主张不予支持 | unsup | 1386.txt
对于建设工程施工合同的效力，应当依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条等（五）项的规定，认定无效 | unsup | 9204.txt
原告质证，没有异议 | unsup | 7700.txt
故土方应采用机械大开挖计价方式确定土方工程造价 | unsup | 3783.txt
17栋1~18外墙抹灰 | unsup | 1943.txt
1、本案建设工程施工合同的工程价款如何结算？2、涉案工程没有进行竣工验收，工程没有移交，造成延误的原因及由谁承担损失责任的问题？ | unsup | 12665.txt
另审理期间，原告申请追加了被告湛新树脂（上海）有限公司（以下简称湛新公司）作为共同被告参加诉讼 | unsup | 7356.txt
”本案中，喳西泰公司于2012年1月13日取得湖北喳西泰水城旅游景区综合开发权后，将其中的来凤县民族文化中心土建工程经招投标程序，发包给具有相应建筑资质的湖南六建公司，双方于2012年8月23日签订《湖北省建设工程施工合同》并经备案，从表象上看，该份《湖北省建设工程施工合同》并不违反法律、行政法规的强制性规定，但从合同签订的时间上看，在签订涉案《湖北省建设工程施工合同》之前，湖南六建公司与李波已于2012年8月7日签订了《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》 | unsup | 8311.txt
裙房地下室主体结构部分完成 | unsup | 6782.txt
但由于被告石狮第二幼儿园并未同意该结算价款，原告李胜武与被告祥恒公司之间就讼争工程的结算结论并不能约束被告石狮第二幼儿园，被告祥恒公司与被告石狮第二幼儿园就讼争工程的结算仍需按照双方签订的建设工程施工合同的约定进行 | unsup | 8202.txt
证据十三、（2019）皖0422民初4583号民事判决 | unsup | 8873.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”规定，因詹永顺组织人员进行劳务作业，其人工、材料、机械费已经物化于案涉工程之中，已经提高了案涉工程价值，故张云保应当予以返还 | unsup | 10001.txt
现竣工日期距今已超过2年，繁宝公司要求钱国木业公司支付剩余尾款，合法有据，当予准许 | unsup | 744.txt
分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，中色十二冶公司诉请要求万特公司六安分公司在本案中对万特公司的应付款项及赔偿义务承担连带责任没有法律依据，本院不予支持 | unsup | 4014.txt
“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 9578.txt
“本协议是在原建筑工程施工合同价的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本协议为准，未尽事宜双方协商可变更补充协议 | unsup | 11149.txt
三、从工程款未得以支付的原因来看，是因为俊鼎公司因其他诉讼纠纷被江北区人民法院执行，忠县人民医院系协助法院执行而不能支付，但是，在江北区人民法院通知忠县人民医院协助执行之时，案涉工程尚在施工过程中，工程款尚未结算，俊鼎公司是否有应收债权尚不确定 | unsup | 12274.txt
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷 | unsup | 165.txt
其三，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 3018.txt
17#楼原、被告结算后预工程质量保证金226479.51元，依照《补充协议（二）》第七条第4款约定 | unsup | 1516.txt
被告智祥公司作为发包方已接受原告承建的工程，依法应支付相应的工程款 | unsup | 11628.txt
扣除已支付的工程款63,270,000元，XX公司应付工程款8,923,065.96元（不包含保修金） | unsup | 12032.txt
”泰诚公司主张按照月利率2%的标准计算利息符合法律规定及合同约定，本院予以确认 | unsup | 9524.txt
钱国木业公司的马士信曾给繁宝公司写过一个材料，注明了大锯基础的规格，但这无法说明大锯基础是由繁宝公司制作的 | unsup | 606.txt
置业公司未表示异议 | unsup | 8954.txt
被告钱克飞质证认为 | unsup | 12463.txt
原告二建公司对被告的该项主张亦不认可 | unsup | 11636.txt
（三）博源公司主张的工程价款、违约金及利息、诉讼保全责任险费、鉴定费应否支持 | unsup | 4318.txt
1、庭审中虽然中林公司认为金陵公司并未完成约定的工程量，但由于海伟公司已实际使用4S店，而中林公司未能提交确实、充分的证据证明其已按照合同约定向金陵公司提供施工图纸以及金陵公司未按施工图纸进行施工的事实，且现本案涉及的消防工程的工程量亦未能通过鉴定确定，故在海伟公司已实际使用4S店的情形下，本院确认消防工程已竣工 | unsup | 4839.txt
20120620 | unsup | 2251.txt
”从鉴定人现场勘查显示工程质量问题属于施工中出现的，能够排除原告使用不善造成的可能性 | unsup | 878.txt
2、富丽公司在实际施工过程中，不严格按图施工、擅自变更多处实际措施和做法，导致该部分工程造价降低，据卉森公司按照双方合同计算为1791.20万元（具体金额以双方确认或者司法鉴定为准），应从工程价款中予以扣减 | unsup | 6934.txt
如上所述，该工程总造价为80251412.61元，已经支付26932550元+4500000元+21379100元+20000000元=72811650元，已支付90.73% | unsup | 6657.txt
喀什华厦公司与喀什东方汇科公司在签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》中约定 | unsup | 11033.txt
1.案涉建设工程施工合同是否有效 | unsup | 6594.txt
建设工程价款优先受偿权的基础权利源于工程款债权，当建设工程施工合同认定无效，但工程经竣工验收合格的，承包人仍可选择参照合同约定支付工程款，在工程款仍应支付，工程款债务仍需清偿的情况下，建设工程价款不因合同无效而不享有优先受偿权，这既符合建设工程价款优先受偿权制度立法的理念，也考虑到承包人人力、物力、财力已物化于建设工程的实际情况，故合同无效后的建设工程价款仍享有优先受偿权 | unsup | 11605.txt
针对第5个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司与被告（反诉原告）瑞海公司在《湖南省建设工程施工合同》中约定的工期为870天，工期自2013年7月10日至2015年12月３０日 | unsup | 1484.txt
3、虽然被告说对施工合同真实性无异议，但该合同的合法有效性有待于法院来确认，由于招标人即河北联大已经明确发出通知是由中标人即石家庄一建公司与北京巨龙订立合同，但建设工程施工合同的发包人却成了原告方，由此该合同从另一个侧面也应视为该工程由石家庄一建公司非法转包给了原告方 | unsup | 3392.txt
本案工程所指日历天均含节假日 | unsup | 9017.txt
因此，根据《施工合同补充协议》以及广西正德工程造价咨询有限公司作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》，被告万辉公司应向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款为72699077.76元 | unsup | 9442.txt
故原告要求撤销解除协议第二条、第三条的诉讼请求，与事实不符，本院不予支持 | unsup | 5031.txt
原告对证据三十五的真实性无异议，本院予以确认，该会议内容第3点载明“规范现场签证、工程例会及联系单制度，工作联系不能简单停留口头通知，须以工作联系单形式经相关责任人签字，签证须加盖公司公章 | unsup | 6455.txt
赵凤玉2014年4月9日”处加盖有被告东龙公司印章 | unsup | 8461.txt
针对本案争议焦点，本院评判如下 | unsup | 9133.txt
换言之，不当得利返还之债于此独立于无效合同 | unsup | 8234.txt
考虑到被告为抢工期让多个不同的施工队同时进入施工现场进行交叉作业，由于管理不善，致使发生火灾，对此虽存在多方责任，但原告作为主要工程施工人，应承担主要责任 | unsup | 4273.txt
双方2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》约定的开工日期为2010年5月30日，竣工日期为2012年5月29日 | unsup | 8748.txt
但建设金地花园项目总体规划没有分离 | unsup | 7842.txt
关于嘉鼎祥公司要求启航公司赔偿其经济损失1000万元的问题，因嘉鼎祥公司对于其损失未提交有效的证据予以证实，因此对于其该项主张，本院不予支持 | unsup | 3203.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的相关规定，石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应付工程款之日（2013年9月28日）起向邓文年支付欠付工程款3373141.35元的利息至付清之日止 | unsup | 4899.txt
2017/1/4 | unsup | 11933.txt
一、关于案涉工程造价如何确定的问题 | unsup | 2847.txt
2014年5次 | unsup | 7155.txt
本院认为，该组证据，内容真实、合法、但不具有关联性，不能作为有效证据使用 | unsup | 5103.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | unsup | 8666.txt
原告主张其他被告承担给付工程款责任的依据不足，本院不予支持 | unsup | 12068.txt
同年8月24日告知，33#楼收边收口及楼层内清洁延期4天 | unsup | 7181.txt
1、对开工日期没有异议 | unsup | 5487.txt
6、出现以下情况，发包人有权暂缓付款且不承担违约责任 | unsup | 1315.txt
鉴于涉案工程已经竣工验收合格并已交付大邦公司使用，且本案工程尚有工程造价3%的质保金在本案中未予处理，如涉案工程存在质保问题，湖南四公司应依约履行保修责任，双方可另行处理 | unsup | 1390.txt
碧施合字（2011）-第067号）范围内，但该合同对工程价款的计价方式进行了明确约定 | unsup | 12606.txt
依照《中华人民共和国合同法》二百第六十九条、二百第七十一条、二百第七十二条、二百第八十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条、第三条、第二十四条规定，判决如下 | unsup | 3029.txt
根据已查明的事实，衡洲建设公司一通分公司于2013年4月22日，就宇元·万向城二期工程款的支付与宇元置业公司签订了《协议书》，后又于2014年5月18日与宇元置业公司签订了《装修工程施工合同》，并在施工过程中以自己的名义，多次与宇元置业公司和监理公司签署《确认函》确认了已完成工程的工程款，以及以签证形式确认涉案工程的工程量 | unsup | 12085.txt
偿还王元正的个人垫款114920元，并还提供了相应证据予以证明 | unsup | 12173.txt
被告欠付原告工程款12658457.45元之事实清楚 | unsup | 8700.txt
本案中，案涉整体工程已经验收合格，并双方进行了结算 | unsup | 11351.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | unsup | 4858.txt
置业公司对真实性、合法性无异议 | unsup | 8920.txt
对于孙柏成与原告形成的事实合同关系，合作公司作为总包单位在车辆抵偿工程款协议书签署等工程款结算过程中对此均未提出异议，应视为其予以认可 | unsup | 12067.txt
岩棉工程在合同中没有约定不属于劳务分包工程，阳光板篷属于设计图纸的变更，属于新增项目，新增项目不包含在被告方总包价款中，该项目有谁施工与被告无关 | unsup | 3333.txt
上述司法解释第十七条规定 | unsup | 7924.txt
根据鉴定意见及嘉鼎祥公司的已付款金额，本案工程未进行主体结构验收的情况下，嘉鼎祥公司的付款已超出合同约定的付款比例（根据合同约定，进度款付款金额应为98164458.64元=122705573.3元*80%），启航公司主张嘉鼎祥公司严重拖欠工程进度款的主张不能成立 | unsup | 3178.txt
关于嘉盛公司主张的垫付2014年1月23日之后至容福公司撤场期间所产生的垃圾清运费211500元的问题，本院认为，该部分费用的产生发生在容福公司撤场之后，且并未书面通知容福公司参与 | unsup | 4695.txt
委托代理人张珊珊，上海市欣隆律师事务所律师 | unsup | 7341.txt
3-27#楼外架拆除延期14天 | unsup | 7224.txt
原文空白）为幢号现场施工员，委派同志（注 | unsup | 10582.txt
5、工程签证单028，建设单位签署意见“实际采用砖砌底模，未安装模板，故不予认可” | unsup | 9964.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | unsup | 4465.txt
工程款为905万元，以及协议第一条确认的未完工五项工程的工程款为75万元 | unsup | 9945.txt
被告金辉公司质证，证明了金地花园5＃6＃回迁楼原告独立开发为主体，委托被告金辉公司为代建方，该协议为无效协议 | unsup | 7607.txt
未完工程明细 | unsup | 7768.txt
另外，就省建三公司和鑫红光公司共同委托造价审核产生的费用问题，因系当事人在诉讼外自行委托，不属于本院确定的诉讼费用负担的范围，故本院不予处理，由当事人自行协商解决 | unsup | 9700.txt
3328901.5元[43127901.5元（项目成本）－4015.5万元（天泽公司预支款项）+356000元（国都广西分公司交纳的1000万元工程款的税金）] | unsup | 11553.txt
根据合同约定，案涉工程工期为300日历天 | unsup | 3964.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | unsup | 12787.txt
”的规定，双方的工程结算应按招投标备案的《建设工程施工合同》作为结算依据，不是认定合同无效的条件 | unsup | 3017.txt
但对于违约金的计算日期自2012年6月20日起计算为妥 | unsup | 7574.txt
工程建设施工合同是由代建单位与施工单位签订的，施工单位的大部分工程款（2300余万元）已经从代建单位取得，该双方已经形成建设施工合同关系，代建单位还剩余我方拨给的代建工程款近700万元，为此应判由代建方给付剩余工程款，不足部分由我方补足 | unsup | 4116.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，虽然涉案工程并不包含在《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 11480.txt
被告对该证据的真实性有异议，质证称与被告无关，工程现在尚未完某某，没有经过竣工验收 | unsup | 928.txt
2009年8月24日，广丰建设诉至本院，2009年底，新建水泥撤出广丰建设的施工工地 | unsup | 6369.txt
被告港湾公司称从2013年6月5日至2015年1月23日其陆续向原告银座公司支付工程款项合计人民币7720511元，被告银座公司对原告港湾公司已支付的款项数额予以认可 | unsup | 4211.txt
原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》，先后支付了各项税费316,883.13元 | unsup | 7544.txt
本院认为，本案属于装饰装修工程合同纠纷，根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为 | unsup | 2729.txt
由于系争工程是扩建工程，考虑到公司需要经营生产，为了避免损失的扩大，钱国木业公司不得不试入住生产 | unsup | 553.txt
钱国木业公司提出，这需要增加很多资金，而且后面还要再迁移回来 | unsup | 602.txt
618,825.07 | unsup | 2400.txt
5-10项金额暂定合计人民币1464.77462万元 | unsup | 6951.txt
工程内容为综合楼承建，总面积1474.92㎡，每平方1300元 | unsup | 2484.txt
原告辩称其对暖气部分进行部分施工的意见，因未提交证据，不予支持 | unsup | 7919.txt
关于2013年3月28日金额为50,000元的收条，在争议焦点一中本院已确认系室外管道增加工程的工程款，这里不再赘述 | unsup | 10309.txt
原告在庭审中提出“对涉案工程的修复造价进行评估以及对已完成工程量价款进行鉴定，通过已完成工程价款减去修复费用后确定被告应当支付的工程款”的意见，因原告不具备建设工程施工资质，原、被告双方签订的建设工程施工合同系无效合同 | unsup | 154.txt
对证据九真实性无异议，但证明不了劳务分包的价格 | unsup | 3486.txt
&quot;财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十六条明确规定 | unsup | 5544.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | unsup | 9880.txt
浙江韦宁工程审价咨询有限公司按2010年5月24日现场实际情况踏勘记录计算E区块雨污水管道未完工程，原告认为E区块雨污水管道是由浙江广宏建设有限公司直属分公司承建，至被告退场时只施工了E区块水系边上雨污水管道，故E区块雨污水管道未完工程应按预算书上所列造价结合施工图纸扣除，应扣除的预算造价为967393元，应扣除鉴定造价为911478元 | unsup | 6224.txt
原告诉请被告支付工程余款81339元，提交了双方就涉案工程的结算单及往来函件予以证明，被告亦予以认可，故本院予以支持 | unsup | 10364.txt
移交所建工程发生纠纷 | unsup | 12663.txt
协议约定了建设公司因违约给置业公司造成的经济损失、监理费用、安保费用、鉴定费用、赔偿款、违约金均负担并保证不再转包 | unsup | 8945.txt
虽被告对此结算方式不认可，但鉴于被告对自己的事实主张未提供有力证据予以证明，故本院对被告的该项异议意见不予支持 | unsup | 12851.txt
甲方拖欠工程款及利息总额不得超过500万元 | unsup | 2417.txt
463246 | unsup | 1616.txt
减去上述已付款，当事人双方就《建设工程施工合同》所涉工程已支付的无异议款项为43440000元 | unsup | 6755.txt
当施工方完成施工，建设方支付工程价款的同时，施工方应向建设方提交相关的全部建筑工程资料，同时还应配合建设方对已完工程进行竣工验收等工作 | unsup | 3703.txt
4、预留工程价款结算总额5％的质量保修金，即359512.90元（7190258.09元×5%） | unsup | 2588.txt
原告称顶账房中有一套快乐小镇38－504号房屋，被告瑞信公司未抵顶给原告，原告不予认可，但原告王明在顶房协议上签字，且被告表示随时可为原告办理顶房手续，故对原告的该意见不予支持 | unsup | 4801.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5412.txt
南洋公司在该协议书尾部甲方处盖公司及法定代表人印章，吴东安在乙方处签字 | unsup | 10610.txt
证据6，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议 | unsup | 6097.txt
20110317 | unsup | 1680.txt
本案立案时间为2016年5月16日，故博源公司未超过行使建设工程价款优先受偿权的期限 | unsup | 4469.txt
由于材料费应包含检验试验费，邓州泰和公司供应的材料，其检验试验费应由邓州泰和公司负担，邓州泰和公司也没有委托河南建安公司支付，且邓州泰和公司对该费用不予认可，认为该费用邓州泰和公司已支付完毕，故该费用不予支持 | unsup | 10544.txt
五、原告福建省惠东建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内赔偿工程修复费用931020.7元给被告肇庆市玖信置业发展有限公司 | unsup | 12425.txt
20130529 | unsup | 2331.txt
南通二建公司主张超出部分，没有事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 2773.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，本院认为原告黄天友是本案适格的当事人 | unsup | 3087.txt
为核实被告闽中公司提交的编制日期为2011年9月28日《工程预算书》，本院向该《工程预算书》的审核人聂超群进行调查 | unsup | 10559.txt
现本案没有证据证明新东阳公司承建的案涉工程存在质量问题 | unsup | 11963.txt
5、原告方认为，2013年7月16日付王元正的1000000元、2013年7月16日付王元正的500000元、2013年8月16日付王元正的2700000元以及2014年3月10日付王元正的1500000元、2014年6月3日付王元正的250000元、2014年3月19日付王元正的2000000元、2014年6月3日付王元正的700000元、2014年6月6日付王元正的100000元和2014年6月7日付王元正的250000元，合计9000000元，是用于支付 | unsup | 12168.txt
一方面，泰诚公司主张分别从2015年1月1日、2018年1月1日起算是依据其自认为在复工前，案涉工程于2015年1月1日停工 | unsup | 9526.txt
鉴定报告还载明其他内容 | unsup | 6375.txt
远东诚信公司主张中煤正辰公司起诉已超过法定诉讼时效之抗辩，于法无据，理由不成立，本院不予采信 | unsup | 2982.txt
根据《高鑫国际广场项目付款补充协议》中“于下月月底前完成审核并支付已完工程量的60%工程款”的约定，至2014年1月30日前，就涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程，本院认定鑫马公司于2014年1月30日前已支付大经公司的工程款为6134万元（含大经公司同意冲抵工程款的800万元借款，不含已支付的涉案桩基、基坑支护、土方回填工程款6998966元以及2014年1月30日后支付的工程款612500元），超出应支付的工程进度款1196万元 | unsup | 6771.txt
开具工程款发票是施工方在收到工程款后应履行的法定义务，且属于行政法律关系，本院对此不予调整 | unsup | 2969.txt
综上所述，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十六条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条判决如下 | unsup | 12659.txt
施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业” | unsup | 12980.txt
一、关于本案工程造价的法律认定 | unsup | 7315.txt
7、葫芦岛市墙体材料革新与建筑节能办公室2016年10月24日出具的申请使用墙体材料金额与发票记载的金额明显不符的审核意见 | unsup | 5471.txt
11、关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，旨在证明增加工程款83,764元，其中10,000元为待工费，不能计入工程款的事实 | unsup | 10147.txt
该证据七中施工日志系原告夏炳泉的单方记录，并未经被告方确认，其真实性无法认定，故本院对证据七不予认定 | unsup | 2668.txt
原告对被告安澜公司提交的证据6、7的内容真实性有异议，认为其取得形式非法，且与本案没有关联，原告不认可被告的证明目的 | unsup | 8530.txt
本案在审理过程中，经隆盛翔公司申请，北京市高级人民法院随机确定北京东方华太工程咨询有限公司对涉案工程洽商变更部分的工程内容（增、减项部分）进行造价鉴定 | unsup | 11220.txt
期间原告打电话叫我到房东家领了20000元，我是签了字的，确实是从陆连庆手里面拿的 | unsup | 9744.txt
关于反诉原告向反诉被告法定代表人雷磊汇款600,000元属于融资款项还是前期工程款的问题 | unsup | 12794.txt
本院认为，即使一、二标段工程款计价方式不同，也不影响鉴定机构在本案中对一、二标段工程造价进行一并鉴定，更何况备案的《建设工程施工合同》归于无效不应适用，而双方真正履行的一、二标段补充协议书则对工程款结算作了完全相同的约定，故被告主张一、二标段工程分案处理，缺乏依据，本院不予采纳 | unsup | 6518.txt
236772 | unsup | 1951.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 1441.txt
关于其他争议部分的工程款，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定 | unsup | 9956.txt
（二）保证金、保证金利息是否退还 | unsup | 6806.txt
&quot;根据上述法律规定和合同约定，双方结算的条件早已成就 | unsup | 5549.txt
判令被告支付原告起诉前拖欠工程款的违约金9934055元 | unsup | 9415.txt
7-9，面积48.12㎡ | unsup | 8110.txt
三、合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算 | unsup | 5979.txt
故新金伞公司诉求山西六建海南分公司支付工程款及利息于法有据，本院予以支持 | unsup | 9287.txt
对于E区块部分工程款的利息，因原告未主张，本院不予审理 | unsup | 6423.txt
2015年7月23日，本院依法通知新疆方夏建设工程项目管理有限公司，并要求鉴定人员出庭作证 | unsup | 2530.txt
综上，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）的意见，确认反诉被告九华石油公司应向反诉原告中港公司欠付的工程款计算如下 | unsup | 9954.txt
综上，由于原告故意没有及时提供竣工验收的技术档案资料，就不能取得相应的合格证，商品房的买受人就不能办理房照 | unsup | 5751.txt
而且，在诉讼中，公交客运公司认可涉案工程系以冉六梅施工队实际完成，经本院核实冉六梅，其证实自己仅系参与德江征美公司在该项目上的施工管理 | unsup | 4516.txt
2011年11月4日，被告向原告发出中标通知书 | unsup | 1083.txt
对第八组证据的三性不予认可，系管理站单方出具，无法核实真实性 | unsup | 12483.txt
华宇广泰施工的鸿丰.玫瑰城二期7#、8#、10#、12#楼，在2015年12月24日工程竣工验收时，经沁阳市建筑工程质量监督站检查，发现较多质量问题，被责令整改完毕后重新组织竣工验收，说明主体工程、五大责任主体一次验收达不到合格标准 | unsup | 11437.txt
实际情况2016年7月消防验收才合格，供暖工程2016年10月20日前双星供暖公司认为不合格 | unsup | 5679.txt
由于XX公司延迟办理上述文件需考量诸多原因，本院仅依据双方所举的证据也难以扣除XX公司的合理工期顺延时间，故XX公司可依据有关证据另行主张 | unsup | 11684.txt
此外，石门城建房产公司已按照合同约定先后向邓文年支付了工程进度款14231580元，邓文年也未提供合法有效的证据证明石门城建房产公司存在逾期拨款的行为并给邓文年造成了利息损失，故邓文年要求石门城建房产公司向其支付逾期拨款利息的请求不能成立，本院不予支持 | unsup | 4901.txt
故依法提起诉讼，要求 | unsup | 3273.txt
对于湖南四公司提出的要求确认其对涉案工程享有工程价款优先受偿权的主张 | unsup | 1385.txt
（一）案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决不得执行该执行标的 | unsup | 4566.txt
故本院对原告提交的《收条》二份、《承诺》一份的证明力依法予以采信 | unsup | 8419.txt
2015年4月3日，四海公司出具司法鉴定意见书 | unsup | 10127.txt
该2笔费用是由喀什东方汇科公司汇到喀什华厦公司的账户上，由喀什华厦公司替喀什东方汇科公司缴纳到相关的管理部门 | unsup | 11078.txt
关于涉案工程结算价款的认定问题 | unsup | 3614.txt
综合以上，万特公司支付中色十二冶公司的已付工程款为181055123.22元(189670046.65-6968669.43-1346254-300000)，加上本案诉讼期间，万特公司于2018年1月2日支付中色十二冶公司的1000万元，万特公司已付工程款为191055123.22元 | unsup | 3958.txt
13202176.66元（未让利、不含甲供材料费7602056.46元，不含争议项目，已扣除建设单位代替施工单位支付费用139457.03元），大写壹仟叁佰贰拾万零贰仟壹佰柒拾陆元陆角陆分 | unsup | 10481.txt
在一个月内，此项违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同约定的其他责任 | unsup | 8085.txt
根据查明的事实，2013年1月25日，新东阳公司与日月鑫公司就西湖城小区7、8、10、14号楼和9、11、12、13、15号楼两个工程项目分别签订了《建设工程施工合同》并进行了备案，另外还签订两份无落款日期的《建设工程施工合同》，2014年3月8日双方又签订了一份《补充协议》 | unsup | 11729.txt
2014年1月6日，被告白邑公司与原告签订《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，约定被告白邑公司以全费用方式将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程承包给原告施工，原告按被告东龙公司拨付的工程款的1%向被告白邑公司支付管理费，被告白邑公司与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中被告白邑公司的权利义务由原告陈鑫承继 | unsup | 8442.txt
对原告提供的证据二，被告马玉森对真实性无异议 | unsup | 12914.txt
（一）涉案《建设工程施工合同》、《施工补充协议书》等合同的效力认定 | unsup | 6734.txt
原、被告6月28日签订的合同已经对工程价款作出实质性调整，故本院认为，工程价款结算应当以备案合同，既013年6月20日签订的建设工程施工合同的约定为计算依据，对于原、被告2013年6月28日签订的建设工程施工合同的效力不予认可 | unsup | 774.txt
泰诚公司对于其已施工完成的案涉工程造价申请进行司法鉴定，本院准许后依法委托了重庆开源工程项目管理有限公司进行鉴定 | unsup | 9507.txt
第四，关于原告对涉诉工程款是否具有优先受偿权的问题 | unsup | 8258.txt
验收单位包括建设单位河北联大、监理单位石家庄安泰建设监理有限公司和石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部，原告无权参与验收 | unsup | 3369.txt
庭审过程中，大豐置业认可建工集团进行了塔吊基础施工，但认为该部分造价已计入工程总造价 | unsup | 8726.txt
该证据与原告提交的证据8中2014年6月的测量报告相同，对其证据效力予以认定 | unsup | 8520.txt
对于原、被告对争议部分造价，本院综合双方所持的质证意见，结合鉴定机构工作人员在庭审中发表的意见认为 | unsup | 3618.txt
秀湖鹭岛国际社区2-2期A区总承包工程，工程内容 | unsup | 7071.txt
&quot;《协议书》中详细约定了对于双方的奖惩办法，应该按照约定执行奖惩条款 | unsup | 5629.txt
虽然原告提交的证据中未显示涉案工程通过竣工验收的日期，但即使按照五大责任主体在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期至今也已超过两年，且被告未提交因原告原因所产生维修和赔偿费用的相关证据，故被告应将质保金8777075.26元返还给原告 | unsup | 13032.txt
本院认为，本院已认定原、被告在案涉工程施工过程中实际履行的是2008年4月8日签订的一、二标段的《建设工程施工承包补充协议书》，双方工程款的结算也应以该补充协议书为准 | unsup | 6515.txt
而双方约定的以2080元/㎡综合单价大包干为主要内容的计价方式在上述合同签订前已由双方进行了约定，在上述合同签订后的补充协议中以及施工过程中又多次被宇元置业公司、衡洲建设公司一通分公司及监理公司书面确认作为计算工程进度款的依据，体现了当事人的真实意思，并在施工过程中得到了履行 | unsup | 12140.txt
本院认为，原、被告签订的《92403部队仓山营区指挥楼前广场改造工程施工合同》及附件均加盖原、被告双方印章，且被告多次向原告支付工程款，款项用途亦载明工程款，并向税务局申请开具建安发票，可以认定双方自愿承受合同项下的权利义务，该合同不违反法律和行政法规的强制性规定，应为合法有效，对双方均有约束力 | unsup | 1219.txt
”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 19.txt
中国建设银行股份有限公司台州分行已作出鉴定结论，认定案涉工程总造价为192811227元，该司法鉴定程序合法，鉴定结论依据充足，原告在庭审质证中最终也表示认可，被告虽有异议，但不能提出足以反驳的相反证据 | unsup | 6523.txt
因双方就案涉工程价款产生争议且均申请对工程价款进行司法鉴定（后合浦昌林房地产公司撤回其鉴定申请）,本院同意通过委托鉴定的方式确定案涉工程造价，并确定以非备案合同即案涉2013年12月1日签订《建设工程施工合同》为双方实际履行的合同并以此为合同依据进行鉴定，同时确定由广西廉凯公司预交鉴定费用 | unsup | 6003.txt
对于长坪公司与刘忠明等人签订的《工程劳务分包合同》，从文字表述上看，名为劳务合同，但从实际内容上看，却是以交付建设工程施工成果为目的，包括劳务部分、管理部分、自己提供相关工具及技术、管理、安全等综合性质的建设工程施工合同，因此其合同性质，属于建设工程施工合同，同时承包的施工部分又不是长坪公司自己为业主的发包工程，而是从业主——丰都县城市建设资产经营有限责任公司承包而来，并且属于承包工程的部分分包工程，为此，长坪公司与刘忠明等人签订的《工程劳务分包合同》属于建设工程合同下的“建设工程分包合同”，其纠纷应当为建设工程分包合同纠纷 | unsup | 9202.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人孙瑞正出庭作证证实，在河北联大做岩棉、西侧暖气管道与外网连接、阳光板篷 | unsup | 3331.txt
（八）关于南阳公司、时空公司应否对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担责任的问题 | unsup | 10705.txt
二、工程事故赔偿款200000元整 | unsup | 12930.txt
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 | unsup | 11490.txt
此外，本院委托具有甲级工程造价咨询企业资质的 | unsup | 6438.txt
以单体工程验收通过之日，而单位工程质量竣工验收记录并没有填写竣工日期 | unsup | 5748.txt
同年4月6日、7月11日、8月11日、9月1日再次书面请求支付工程款 | unsup | 7242.txt
本案中，本院综观《补充协议二》中所约定的内容，XX公司的违约情形仅系指XX公司未能按约定的预售节点如期完成施工目标的，则扣除赶工费和XX公司每天按总价的千分之三支付违约金 | unsup | 11995.txt
(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | unsup | 10884.txt
由于村委会无法办理转让的相关手续，故由崎丰厂代为办理征收转让手续 | unsup | 480.txt
其二作为承包人的原告，在与被告亚太公司签订建设工程施工合同时即不具备法定的建筑施工企业资质，且直至诉讼时，其确认仍未取得承建涉案工程的相关资质 | unsup | 5925.txt
4、本工程单体全部验收合格后（不含综合验收），乙方与甲方及相关部门办理好交付手续及全部移交相关工程竣工资料且乙方机械设备、材料、人员已清退场后一个月内，甲方在支付工程预算总价的5%（即付至工程预算总价的90%） | unsup | 5844.txt
“发包人不按合同约定支付工程款（进度款） | unsup | 11126.txt
对原告提交的第一组证据无异议 | unsup | 12464.txt
关于被告辩称原告未完成施工及所完成的部分存在质量问题，被告另行找他人进行修复及支付混凝土公司费用184140元 | unsup | 9811.txt
三、工程价款 | unsup | 432.txt
对于承包人是否享有优先受偿权，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条明确规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | unsup | 6683.txt
原告邬毅诉被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（以下简称大庆安装集团苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（以下简称大庆安装集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年6月11日受理后 | unsup | 7352.txt
工程竣工，应付款项支付结束，甲方（大庆安装集团苏州分公司）与乙方（邬毅）按本协议约定的款项结算标准进行清算，余款在业主方款项到账后支付给乙方 | unsup | 7535.txt
本案的主要争议在于忠县人民医院是否负有直接向实际施工人陈兴元支付工程款的义务 | unsup | 12244.txt
《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》明确规定，要依法维护通过招投标所签订的合同的法律效力 | unsup | 6609.txt
本案审理中查明，合同编号分别为201310-1、201310-2和040712号合同均在孝感市××南区城乡建设局备案，发包方为舜禹公司，建设方为恒广公司 | unsup | 4992.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项、第二条、第十四条第（三）项之规定，判决如下 | unsup | 6551.txt
证明工程决算资料被告方已经收到至今没有提出任何异议，应视为被告方对工程决算的认可 | unsup | 5205.txt
”的规定，原告符合请求工程价款优先受偿权的权利主体条件 | unsup | 11276.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5432.txt
“发包人不按合同约定支付工程款（进度款） | unsup | 11167.txt
认定一项工程系借用资质承建还是转包，应重点从实际施工人前期是否直接联系发包方并参与建设工程施工合同的订立，发包方对实际施工人借用资质是否知情，实际施工人是否向有资质的单位缴纳管理费以及建设工程施工合同的具体履行等方面综合进行审核 | unsup | 12575.txt
因此，在人民医院已明知陈兴元为实际施工人后，仍然接受陈兴元为其从事施工建设，并完成所有工程项目，可以确认忠县人民医院与陈兴元形成了事实上的施工合同关系 | unsup | 12271.txt
对此，本院认为，案涉工程并非必须招投标的项目，案涉建设工程施工合同及补充协议均作为工程造价鉴定的合同依据 | unsup | 11735.txt
第21笔2014年7月15日付王志龙工程款279644元，楚湘公司虽不认可其真实性，但能与上陵公司本诉第三组证据3-5《一期住宅消防维修工程施工合同》相互印证，且楚湘公司在针对上陵公司反诉答辩中自认，为保证消防工程分包单位能够顺利进行施工，楚湘公司与上陵公司协商后，开具了委托支付函，确定由上陵公司直接向消防分包单位支付工程款，上陵公司随后私自又将消防工程以所谓维修的名义，分包给了第三人王志龙个人进行施工，故对该款项予以确认，计入已付工程款 | unsup | 2925.txt
只要工程款数额确定且不违反法律规定，施工方的优先权即受法律保护 | unsup | 8261.txt
综上，本院确定涉案工程款为158448837元，原告已收到工程款119039596.08元，被告华强公司尚需支付工程款39409240.92元，涉案工程保修金为总工程价款的5%即7922441.85元，其中40%即3168976.74元未到合同约定的期限，因此，被告华强公司现应支付工程款为36240264.18元 | unsup | 8178.txt
3.被告的反诉主张是否成立 | unsup | 11399.txt
综上所述，山西六建与山西六建海南分公司应共同向新金伞公司支付工程款1828702.75元及利息（从2014年4月25日起计至债务履行完毕之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付） | unsup | 9299.txt
其中&quot;工程简要内容和合同约定完成情况 | unsup | 5781.txt
本院认为，虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格 | unsup | 12602.txt
“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 211.txt
291870 | unsup | 2404.txt
对于3，该部分的工程量是根据图纸测算所得的，且在初稿作出后，钱国木业公司并未提出过异议 | unsup | 638.txt
2013年7月20日，被告万辉公司作为甲方与原告联建公司作为乙方签订《施工合同补充协议》，约定“因本工程系乙方全垫资承建项目，为保证工程顺利完成，经协商甲方同意该工程最后结算价按原合同约定的基础上再上浮10%，此结算方式对整个万辉商贸城工程项目都有效 | unsup | 9406.txt
11508561 | unsup | 11925.txt
对于4，按照合同约定，天棚应当抹水泥砂浆，即应当有编号为10-7-13(Y)的“抹灰面层混合砂浆(预拌)砼天棚商品抹灰砂浆(预拌)RP5.0”的施工内容，但鉴定现场，繁宝公司及钱国木业公司均确认没有进行过抹水泥砂浆，故对该项内容进行扣减 | unsup | 640.txt
2008年11月14日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号2#会馆室外给、排水管道工程施工合同》，约定 | unsup | 6294.txt
原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司均表示，未曾收到维修的通知，李大弯也无权代表邬毅或大庆安装集团苏州分公司协商扣款事宜 | unsup | 7435.txt
针对第1个争议焦点，本院认为，本案应按《湖南省建设工程施工合同》进行结算 | unsup | 1430.txt
壹佰万元）（现金交付） | unsup | 8448.txt
同时，从本案鑫华公司提供的《施工组织设计（方案）报（复）审表》、《图纸会审纪录》、《地基与基础分部工程质量验收报告》、成都市新都区人民法院（2015）新都民初字第2174号民事判决书的内容以及龙河公司提供《建设工程施工劳务分包合同》等相关证据来分析，案涉工程在2012年12月24日《建设工程施工合同》签订后就已经开始施工，2013年7月12日的《建设工程施工合同》仅用于备案之用，并不是双方实际履行的合同 | unsup | 8402.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国招标投标法》第三条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条之规定，判决如下 | unsup | 9719.txt
《补充协议》约定，履约保证金使用期限为12个月，国神华公司每月向南通二建公司支付当月利息，如国神华公司不按月向南通二建公司支付当月利息，则利息按税后月息二分计算（即税后年利息24%） | unsup | 2763.txt
由于本鉴定结论系根据法定程序作出，当事人未能提出充分的否定理由，故本院对该鉴定结论予以采信，认定原告完成的案涉工程造价为49,266,958.07元 | unsup | 4541.txt
对证据十五孙瑞正的协议书有异议，对阳光板篷的安装不属于施工范围，没有相关资质，原告委托他人安装即便属实也与被告无关 | unsup | 3411.txt
湛新公司认为，由于被告大庆安装集团苏州分公司未进行维修，故由其自行维修，经和大庆安装集团苏州分公司委托的李大弯同意，扣除了95,000元质保金 | unsup | 7558.txt
对原告提供的补充证据1、2，广西品源工程管理有限公司的资质是乙级的，根据有关规定，广西品源工程管理有限公司仅能对标的在5000万元以下的工程造价进行评估，但是本案工程造价超过1亿，因此广西品源工程管理有限公司并无资质对本案工程造价进行评估，同时，委托广西品源工程管理有限公司对本案工程进行评估是原告的单方行为，被告并未委托，有可能是原告伙同他人伪造出来的，被告亦已经向法院申请对本案工程造价进行司法鉴定 | unsup | 9382.txt
庭审中，各方都认可涉案工程已经验收交付，但未明确验收交付的具体时间，韦景二也未提供证据证实验收交付的具体时间，依法由其承担举证不能的法律后果，故本案203000元劳务费的利息应从韦景二起诉之日即2017年3月6日起，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至劳务费支付完毕之日止 | unsup | 9901.txt
涉案的1号楼、2号楼、22号《建设工程施工合同》《建设工程施工合同补充协议》签订时间均为2017年3月之后，而且两笔金果小区检测费用发生在2016年12月31日之前 | unsup | 11079.txt
地金公司提交的《建设工程施工合同》为国家住房和城乡建设部的2013年版建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201），其中记载 | unsup | 10913.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”之规定，被告应支付原告欠付工程款自应付之日起至款付清日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失 | unsup | 13098.txt
虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 12591.txt
2012年3月30日，工程竣工验收合格 | unsup | 7417.txt
三、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》解除后的法律后果问题 | unsup | 275.txt
正负零以上砼子分部结构完成每三层支付一次工程款，按照已完成实际工程量（由施工单位上报工程款支付申请，发包人、监理方验收合格确认后5日内支付工程款）100%付款…… | unsup | 76.txt
2、……施工图预算核对完毕后调整合同暂定价为施工图预算价……7.1工程竣工后60个工作日内承包人上报工程结算 | unsup | 9037.txt
二、由第一项闽西宾馆实际向同源公司支付工程款金额为3497.352062万元＋38.5万元＋1.3640万元=3537.216062万元,包含用于支付外墙工程的工程款527.216062万元 | unsup | 9823.txt
本案中，被告对建设工程施工合同中所加盖的其单位公章的真实性并无异议 | unsup | 5159.txt
具体参照适用的贷款利率，应以中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率，即金融机构人民币一年期贷款基准利率为准 | unsup | 8664.txt
原告邬毅和被告湛新公司对被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据均认为与本案无关联性 | unsup | 7394.txt
考虑到智发酒业公司已按中国人民银行同期贷款利率标准支付逾期利息，双方约定的日万分之五的违约金偏高，本院酌定将违约金调整为以4438101元为基数，按日万分之二计算 | unsup | 835.txt
“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 9136.txt
由此可见，该两份《补充协议》对四份中标备案的《建设工程施工合同》中约定的工程价款进行了重大变更，属于背离中标合同实质性内容的协议，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十六条的强制性规定，应认定为无效合同，故本院对九龙公司反诉要求法院确认该两份《补充协议》无效的请求予以支持 | unsup | 3713.txt
6800000 | unsup | 1681.txt
四、对于原告主张被告逾期付款的违约金 | unsup | 11702.txt
根据上述司法解释的规定，无效建设工程施工合同的承包人请求参照合同约定支付工程价款，要以建设工程经竣工验收合格为前提 | unsup | 12186.txt
本院认为，案涉施工合同的补充条款第五点约定总工期及1#、2#、3#、4#楼封顶的工期，但是双方在施工过程中又通过会议纪要的方式，对与施工的进度、付款等事项进行了协商变更 | unsup | 11360.txt
二、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》是否应当解除的问题 | unsup | 266.txt
4234199.53 | unsup | 1818.txt
南通二建公司主张建设工程施工合同及补充协议全部有效，以及国神华公司关于该两协议全部无效的主张，证据和理由均不够充分，本院不予支持 | unsup | 2761.txt
2、本案工程已完工部分的工程款是多少，被告万辉公司应否向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款及利息 | unsup | 9422.txt
（三）体育、旅游等项目 | unsup | 2749.txt
甲方（被告）单方将门窗单项工程外委，也应在该区间内完成，甲方没有在该区间完成相应工作，即构成违约 | unsup | 5613.txt
具体从塔吊进场之日7月16日开始，至开工时（9月5日）止 | unsup | 917.txt
故，本院认定原告主张的质量保修金基数为78760291.78元，数额为3938014元（78760291.78元×5%） | unsup | 3875.txt
而双方另行签订的《湖北省建设工程施工合同》并未对此进行约定 | unsup | 4682.txt
原告认为上述施工内容产生的工程款不能从原告的总工程款中抵扣的意见与上述《补充协议》内容相矛盾，不能成立，本院不予支持 | unsup | 4754.txt
1、《施工补充协议书》为有效协议，而《建设工程施工合同》为无效合同，从合同效力上，《施工补充协议书》对当事人双方均具有约束力，应成为双方工程结算的依据，且鑫马公司明确承诺《建设工程施工合同》所约定的1250元/m2以内的工程造价“只为手续所用” | unsup | 6748.txt
6、(7)室外总体道路面层厚度问题原告表示其按补充协议上约定的厚度已施工完毕，被告表示应按其提供的照片上显示的厚度计算 | unsup | 10294.txt
对证据四真实性无异议，但对证明目的有异议，证明不了原告是非法转包分包工程，因原告是在履行合同义务，原告是发包方，只能证明原告履行劳务分包合同 | unsup | 3449.txt
同理，对于分包项目的配合费问题，定额规定当事人双方在合同中应明确约定配合费及配合费的比例，本案中的施工合同双方未约定，事后双方亦未形成一致意见，故河南建安公司请求的分包工程配合费355855.65元亦不应支持 | unsup | 10536.txt
根据原、被告双方提供的建设工程施工合同、关于山水圣邸分包工程函等证据综合分析，除涉案工程外，其他分包工程均由被告双强公司指定，被告华强公司作为总包方根据被告双强公司的要求与各分包单位签订合同，并支付相应的工程款 | unsup | 8179.txt
其次，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 4824.txt
1.证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元 | unsup | 6872.txt
结合双方签订的《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条第10款约定 | unsup | 9512.txt
在本案中，陈兴元与俊鼎公司均承认双方系挂靠关系，因为涉及案外人权益，本院并不完全以双方自认内容确认双方的法律关系 | unsup | 12261.txt
证明先用房子抵押过渡费 | unsup | 7680.txt
金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题 | unsup | 7863.txt
第三，对于增加工程量，以及材料费和人工费补差部分 | unsup | 12024.txt
关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称王伟华受胁迫、违背其真实意思被迫与张元生、骆兴路签订协议问题，其提交的证据不力，对其辩解理由，本院不予采纳 | unsup | 4722.txt
2013年7月15日，至原告向本院主张权利时，已届满1年，故按双方签订的《补充协议（二）》第七条第（4）项约定 | unsup | 1521.txt
本院认为，2008年7月10日，原告委托汝州市呈祥工程咨询有限公司作为登封·嵩景花园小区一期工程的招标代理机构，并发布招标文件，被告于2008年8月1日投标，双方于2008年8月2日签订了《建设工程施工合同》，中标通知书虽在2008年8月8日签发，但其内容与双方签订的《建设工程施工合同》的内容相符 | unsup | 6850.txt
同年4月2日，富丽公司向本院提出鉴定申请，本院不予准许 | unsup | 6913.txt
定额人工按辽住建发【2011】5号文件执行后，定额工日按照123元找差 | unsup | 4335.txt
21×××72、21×××05，中国建设银行德保桂西华银铝支行账号为 | unsup | 8133.txt
双方合同所涉标的为翁垟镇办公楼安置房工程，系一种涉及公共安全的建筑产品，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，本案所涉工程应当经招投标程序 | unsup | 10079.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定 | unsup | 11575.txt
综上，原告要求被告返还预付款的依据不足，本院不予支持 | unsup | 9921.txt
庭审中，金陵公司认为包干价即为工程价款，中林公司则认为应按照实际工程量进行结算 | unsup | 4837.txt
再，如前所述《建设工程施工合同》及《补充协议》为无效合同，故对于合同中约定逾期支付工程款的利息约定，本院不予采信 | unsup | 6581.txt
后因被告停止施工，原、被告多次磋商后，原告于2017年9月18日向被告发出解除施工合同通知 | unsup | 803.txt
本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | unsup | 11662.txt
本院认为，被告提出的异议成立，证据24不具有证明效力 | unsup | 6162.txt
开竣工日期以发包人书面通知为准，12栋楼可按4栋一个组团分段施工，每个施工段开工时间相差10天 | unsup | 9018.txt
前述两份合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，真实有效，本院予以确认 | unsup | 12699.txt
运输种植土，道路旁（行政服务中心）电力线改迁，共计金额454,050元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计45,405元，合计金额为499,455元 | unsup | 12343.txt
对发票质证意见同上 | unsup | 3419.txt
2、如违反“渣土垃圾”整治处置规定，愿接受合同价的2%的违约金处罚 | unsup | 357.txt
对于该10份签证单，虽然盈嘉公司工作人员未签章确认，但盈嘉公司在庭审中明确表示对该部分签证单所涉及的工程内容无异议，仅对“量”有异议，而该部分签证单所涉及的工程量已由现场监理人员签章确认，盈嘉公司虽然对工程量持有异议但并无任何证据证明，盈嘉公司虽然还主张该10份签证内容属于合同约定的施工范围，不属设计变更，但经本院核实该10份签证的内容均系设计变更增减工程范畴，不属于施工合同约定的施工范围，故该10份签证单本院予以采信，盈嘉公司应当给付建工集团该10份签证部分工程款795691元 | unsup | 6057.txt
”根据上述规定，宇元置业公司于2011年4月21日与衡洲建设公司签订的《宇元·万向城二期施工合同》、于2014年5月18日与衡洲建设公司一通分公司签订的《装修工程合同》，因涉案建设工程必须进行招标而未招标，依法也属无效合同 | unsup | 12102.txt
54,314.82 | unsup | 1801.txt
本案争议焦点在于 | unsup | 148.txt
现原告不能举证证明E区块道路路基已施工，其提出的异议不成立，该项鉴定造价不变 | unsup | 6222.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5350.txt
一、案涉的建设工程施工合同及其补充合同文本的法律效力 | unsup | 1223.txt
该份借条中杨海涛的借款行为应认定为其履行职务行为，应当由喀什东方汇科公司承担还款责任 | unsup | 11115.txt
收到后，钱国木业公司表示工程存在质量问题，且尚有未建工程没有完成，故双方进行协商 | unsup | 535.txt
对此部分本院将在违约延期损失范围内评述 | unsup | 4582.txt
至2015年10月20日浙江成套招标代理有限公司诸暨分公司出具结算审计结果时，暨阳公司已付工程款79379500元，已达应付工程款的96.08% | unsup | 3809.txt
对于刘德三以总承包合同第三部分第五十一条第一款中约定“1.工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据 | unsup | 4997.txt
原告对邱祥明关于屋面板使用材质的内容不认可，被告表示均无异议 | unsup | 10265.txt
系争房屋原本就是钱国木业公司要建造，由于当时土地是崎丰厂的，故就以崎丰厂的名义与繁宝公司签订了相关合同，但实际经办都是由钱国木业公司操作的 | unsup | 482.txt
对有争议部分的第八项，肢解分包工程损失费1605765.05元，本院认为，根据相关法律规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 | unsup | 6892.txt
综上，本院对原告诉求中的合理部分依法予以支持 | unsup | 3660.txt
对万特公司提出的延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元 | unsup | 3986.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | unsup | 9191.txt
委托代理人程国政，大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司员工 | unsup | 7469.txt
整个工程经被告湛新公司按施工订单确认的不含税价款为7,185,558.6元（人民币，下同），按国家规定原告应上缴各类税款为316,883.13元，因而工程结算总价应为7，502,441,73元 | unsup | 7488.txt
关于永泰建筑公司请求智发酒业公司从2018年8月19日起按未付工程款数额日万分之五支付违约金的诉讼请求 | unsup | 831.txt
然而，原告不仅未举证证明其在2011年8月20日至2011年10月20日期间曾通知被告协同办理竣工验收手续，更在庭审中表示不清楚梅州外贸大厦改造工程于何时整体完工，因此，原告应承担举证不能的法律后果 | unsup | 11714.txt
原告申请结算是合理合法的要求 | unsup | 5338.txt
通用条款26.4，发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任 | unsup | 8045.txt
……前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准 | unsup | 12306.txt
对双方有争议部分的工程造价问题 | unsup | 11527.txt
被告提出该3000万经济损失涉及本院（2018）津01民终5392号案件的抗辩意见，但是另案的原告系本案第三人武清第二建筑公司，本案原告武清建筑总公司并非另案当事人，另案生效判决对此也未涉及 | unsup | 8242.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | unsup | 9319.txt
3、丽景家园大门外停车位抹灰，原抹灰基层清理50mm,23.48*0.4l立面和压盖抹灰18.63立方米，增加一转角毛石墙0.24立方米 | unsup | 5821.txt
调整的方式、方法应在招标文件中明确或者在建设工程施工合同中约定 | unsup | 10771.txt
2010年6月30日《建设工程施工合同补充协议》和2011年1月16日《建设工程施工合同》两个合同标的物中审图中心审定的1#楼和2#楼均为8层，而实际施工完成的建筑物是12层 | unsup | 4891.txt
”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定 | unsup | 12539.txt
虽然蒋大平提出执行异议和执行异议之诉，但均已被驳回 | unsup | 4967.txt
”本案中，喀什华厦公司提供的由第三人董张、梁忠分别出具的《收条》显示，喀什华厦公司已经向喀什东方汇科公司交付的涉案工程资料如下 | unsup | 11176.txt
案涉工程于2013年12月已经竣工验收，原告没有证据证明其已经在2013年9月10日前完成了其剩余工程，也没有证据证明在原告完工的情况下因被告的原因导致整个工程延迟至2013年12月竣工验收，结合上述分析，原告主张因被告的原因导致总工期延误，理据不足，本院不予采信 | unsup | 11366.txt
另审理期间，原告申请追加了被告湛新树脂（上海）有限公司（以下简称湛新公司）作为共同被告参加诉讼 | unsup | 7480.txt
因对各方对逾期退还质量保证金是否计息没有约定，结合本案实际，应不予计算利息 | unsup | 8388.txt
该合同通用条款37.2已约定双方发生争议后，除非出现特定情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，同时该合同通用条款44对合同解除的情形进行了详细约定 | unsup | 8140.txt
二、申请人又对钱国木业公司在居民南侧建造五层办公楼有意见，对自己采光通风造成影响，要求钱国木业公司降低高度，建议建造2-3层建筑，钱国木业公司表示规划设计已定局，无法更改 | unsup | 575.txt
当工程项目实施范围发生变化、工程量清单发生偏差、超过约定的风险范围及幅度时应予以调整 | unsup | 10770.txt
对证据二河北联大的证明有异议，1、该证据已超过举证期限，原告不能作为证据使用 | unsup | 3438.txt
2012年7月2日，原告夏炳泉与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，约定原告夏炳泉为张庄镇张庄并居点工程的经济责任人，承包范围为土建施工、水电安装、附属配套，合同价为6348万元，并约定由原告夏炳泉包工包料、自负盈亏，在承包期内所发生的债权债务关系或其他经济纠纷均由夏炳泉负责并承担法律责任，工程所需各项费用、税费均由原告夏炳泉承担 | unsup | 2678.txt
文峰公司应支付1067152.33元×90%=960437.1元，尚欠960437.1元-774700元=185737.1元 | unsup | 6672.txt
如果未能按竣工日期竣工，按决算总造价下浮1% | unsup | 8753.txt
综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十三条之规定，判决如下 | unsup | 3893.txt
四、建设公司针对反诉举证 | unsup | 8964.txt
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用 | unsup | 12059.txt
贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处的名义承揽武城县鲁权屯镇漳南镇村委会的社区改造工程后将16号、17号楼的施工工程承包给王爱香并签订了《建设工程施工合同》，合同签订后，王爱香进行了施工 | unsup | 3220.txt
（五）关于违约金的问题 | unsup | 11212.txt
根据2018年4月26日《哈尔滨华利通河现代粮食加工原项目清算事宜洽商记录》记载，通河项目的工程总造价为9,508,615.80元，对此双方又另行约定“以最终审计报告金额为准”，反诉原告虽对工程结算审核报告提出异议，认为是单方委托，但庭审中，经法庭释明，反诉原告未就此申请司法鉴定，故应确定哈尔滨华利粮食储运通河建设项目已完工程的建筑安装工程费金额为9,077,357.33元 | unsup | 809.txt
被告鑫城公司与原告永升公司签订了建设工程施工合同后，又与原告永升公司的王福明项目部签订上述工程的工程承包补充协议 | unsup | 5968.txt
被告提出的所谓漏掉707171.75元中包含的电费119464.75元没有证据支持 | unsup | 5570.txt
以未付工程款83392539.52元（71285748.74元＋12106790.78元）为基数，从2013年10月31日计算至2013年11月29日 | unsup | 3730.txt
置业公司没有意见并认为与其无关 | unsup | 8995.txt
程振国对真实性无异议，证明目的有异议，详见程振国该组证据的证明观点 | unsup | 8939.txt
通过庭审查明的案情表明，双方争议的事项主要有 | unsup | 11382.txt
2.该项目最初是由郑州东风建筑公司承建，东风公司中途退场后，由原告要求被告进场施工 | unsup | 6859.txt
繁宝公司及监理单位未在上述告知单上签字 | unsup | 565.txt
一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持 | unsup | 9130.txt
2013年12月17日，繁宝公司向上海银同工程建设咨询监理有限公司发出施工联系单，内容为，事由 | unsup | 513.txt
乙方施工供暖工程，需要接入双星公司的供热管线，2016年10月20日前双星公司认为丽景家园供暖工程不合格，如果因为乙方施工的供暖设施达不到要求而不能供暖，显然达不到所有单体验收合格，甲方的合同目的也无法实现（无法正常使用），按合同约定原告起诉时最多付款至工程进度（预算）75% | unsup | 5702.txt
在法院组织质证时，益宁公司当庭认可杨振刚、龚静系其土建预算人员 | unsup | 4414.txt
虽然代付款项并非是因双方当事人合同中约定的施工内容所发生，但道隧公司的代付款项经五台工业园管委会确认，已在双方当事人之间形成债权债务关系，五台工业园管委会认为应从总工程款中扣除的辩称不能成立，故本院对代付款2,003,055.60予以确认 | unsup | 12340.txt
委托代理人董卫平，上海景昊律师事务所律师 | unsup | 10119.txt
1、上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书，旨在证明原告通过招投标形式承建被告翻建工程，中标价为4,334,929元的事实 | unsup | 10137.txt
涉案工程价款计算应当以《建设工程施工合同》和《补充协议》为依据，还是以《招标文件》为依据 | unsup | 6566.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 9984.txt
3、申请人沈有军等六户代表与被申请人钱国木业公司于2012年7月20日达成的调解协议书，主要内容为，2012年6月15日，申请人来村反映，钱国木业公司建造办公楼使用锤击打桩机械，在施工打桩期间严重影响自己住房，已导致房屋开裂 | unsup | 570.txt
对原告由此受到的总损失，综合本案的具体情况，以450万元为宜，故扣除被告嘉瑞公司应支付的资金占用费3340733.31元及加上原告应支付被告嘉瑞公司659266.69元的资金占用利息112212.68元的损失，原告的损失1271479.37元由被告华南公司承担 | unsup | 4063.txt
4.一层窗防护栏杆 | unsup | 7782.txt
的解释》第十条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | unsup | 823.txt
工程完工后，经新金伞公司与山西六建海南分公司结算，双方于2014年1月24日共同确认新金伞公司完成的工程量为4102282.64元 | unsup | 9290.txt
2017年11月10日，李紫石、李洁、方炳胜、梁福清分别出具付款证明书，主要内容为这五笔转账共100万元是汇入丽贤公司的合同履约金并将该履约金的权利转让给黄天友 | unsup | 3069.txt
关于施工单位已完成对崎丰厂扩建工程的竣工事宜 | unsup | 514.txt
2、富丽公司多处甩项及施工质量不合格，为保证如期向买受人交付房屋，卉森公司为此委托第三方施工整改，累计产生费用645.35万元（含少量未支付但必然发生的费用） | unsup | 6958.txt
原、被告的行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，导致中标无效 | unsup | 8218.txt
综上，远东诚信公司须支付中煤正辰公司剩余工程款的数额为259749.30元-337063.35元+3661153.30元+3941284.96元＝7525124.21元 | unsup | 3046.txt
……”之规定，邓文年以个人名义与石门城建房产公司在2010年6月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》以及邓文年以石门第五建筑公司名义与石门城建房产公司在2011年1月16日签订的《建设工程施工合同》均为无效合同 | unsup | 4881.txt
原告邬毅 | unsup | 7464.txt
查明，原告鼎晟公司工程结算书中工程造价执行文件符合原、被告《协议》3、计价原则中&quot;3.1工程造价执行文件中（1）执行定额计取费标准，（2）执行信息价，（3）执行机械台班，（4）取费标准，（5）其他费用，（6）垂直运输机械按实际机械使用台数按机械进场安装完成并经验收合格后按定额计取费用，（7）人工动态调整，（8）甲方审批的施工组织涉及作为结算前提，其中发生费用按签证形式确认 | unsup | 5834.txt
其余150万元工程款，中城投集团第五工程局有限公司所举证据，无法证明就是鸡西市第一中学校应付给北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司施工的《建设工程施工专业分包合同》中约定消防工程价款的一部分，故中城投集团第五工程局有限公司要求北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付该150万元工程款的管理费及利息、并出具建安业工程发票的诉讼请求，因无确凿证据证实，本院暂不予支持 | unsup | 13004.txt
本院认为，原告华利通河公司与被告南通公司于2015年8月签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，原、被告间的合同依法成立并生效 | unsup | 799.txt
现涉案工程已于2015年6月29日通过竣工验收且双方当事人已对工程进行审定结算，截止2018年7月10日，富成公司已向建工五建公司支付工程款人民币160,762,180.05元即已支付结算总价91%以上的工程款，不存在双方合同中约定的解除事由，亦没有法定应当解除合同的情形，故对建工五建公司要求解除与富成公司签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议的主张，本院不予支持 | unsup | 8141.txt
被告大庆安装集团公司苏州分公司提供订单11份，拟证明案外人李大弯与湛新公司有工程义务关系 | unsup | 7506.txt
程振国质证认为，对合法性、关联性有异议，该证据充分证明 | unsup | 8916.txt
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人应当对自己的主张提供证据予以证明 | unsup | 11348.txt
对证据十七孙瑞正的协议书有异议，该暖气管的焊接系正常施工，不属于返工的范畴，也不属于被告分包的范畴 | unsup | 3415.txt
根据庭审和质证，本院确认如下事实 | unsup | 8440.txt
五、关于原告认为经测绘被告实际施工面积比图纸减少的问题 | unsup | 10092.txt
20110905 | unsup | 1960.txt
本院认为 | unsup | 4814.txt
17、违约损失计算的相关证据，因被告违约导致工期拖延，应向原告支付的费用，合计1019845.44元 | unsup | 5284.txt
其三被告亚太公司在与原告签订建设工程施工合同时不仅未取得建设工程规划许可、建设用地规划许可，且对合同所涉建设项目亦未设计制作相应的施工图纸，即便至诉讼时仍未向对方交付合同约定的施工图纸，因此原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同所涉的具体建设项目实际是不确定的，合同事实上亦无法实际履行 | unsup | 5926.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 8262.txt
至义银公司主张的2016年8月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，计1067152.33元×（1-5%×4.88%）=1064591.16元，尚欠1064591.16元-774700元=289891.16元 | unsup | 6674.txt
2012年12月和2013年2月《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》和《备忘录》（2016年1月），用以证明被告安澜公司与原告于2016年1月24日再次对原告前期工程量和后期收尾工程的工程进行再次确认 | unsup | 8536.txt
因此，导致双方签订的补充协议不能实际履行的原因应非被告亚太公司手续不齐全或者原告所说的不具备融资条件所致，否则原告不会同意在已缴纳500万元保证金的基础上另行追加410万元的保证金 | unsup | 5955.txt
1.应该按照招投标文件规定的工程价款计价方式进行鉴定 | unsup | 944.txt
22.同年7月13日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7153.txt
二、建设公司请求程振国履行竣工验收合同义务并交付涉案工程全部施工资料是否应予支持 | unsup | 9131.txt
其次,根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | unsup | 11622.txt
在庭审中，地金公司认可尚未，地金公司认可尚未向受托单位实际支付律师代理费用肃至行律师事务所实际签订了《法律服务合同》，并委派代理律师实际参与了本案诉讼，履行了合同义务，至于律师代理费是否实际支付是地金公司与受托单位之间履行法律服务合同的问题，并不能成为汇都公司拒绝承担律师代理费的抗辩事由，汇都公司仍应按照约定向地金公司支付由此产生的律师代理费用250000元以及财产保全保费40860元 | unsup | 10996.txt
2009年6月18日，原告为确保工程款按时支付以及该项目能顺利竣工交付使用，与被告以及与被告有利益关系的蔡军强、张忠等共四方订立了《协议书》一份，该协议约定，自签订该协议之日起，被告委派王强与原告、蔡军强、张忠共同参与对恒宇汇晶城项目的监管，包括被告的财务账目、资金往来、销售控制、项目运营等方面 | unsup | 6469.txt
工程名称为汇源大酒店旧餐饮楼改造工程 | unsup | 4179.txt
对于1，鉴定报告中已经进行了扣减 | unsup | 635.txt
5.3监理单位委派的总监理工程师在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明 | unsup | 377.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，故该合同为无效合同 | unsup | 11300.txt
2.原告方主张的违约金数额是否有法律依据 | unsup | 7590.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，原告要求被告支付下余工程款的诉讼请求，本院予以支持 | unsup | 11304.txt
(二)对持有争议造价，本院认定如下 | unsup | 10276.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | unsup | 3011.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | unsup | 90.txt
（2）因承包人不能提供工程量或施工质量证明材料而停止或部分减少支付的情况，承包人已完工的工程存在质量不合格、质量缺陷等质量问题，承包人应向发包人支付罚款或其他款项而未予支付或承包人存在其他违约情形而未予纠正 | unsup | 1317.txt
被告大庆安装集团苏州分公司辩称，原、被告之间尚未对工程款最终结算，且原告未按合同约定向被告提交工程的供货票据，故要求驳回原告的诉请 | unsup | 7505.txt
首先，《招标投标法》第三条规定 | unsup | 2740.txt
2）4#第三层钢筋模板由于停工未完成混凝土浇筑的工程造价，因原告未按约定垫资费用进行施工，而天泽公司在工程停工后未能有效进行防护进而减少损失，故，本院酌情按一半的金额确定工程造价141281.19元（282562.38元÷2） | unsup | 11532.txt
证明该协议已经履行完毕，双方存在约定的固定价款 | unsup | 961.txt
原告提出未施工的范围包括A、B、C、D、E、F区块，所以，鉴定机构应该对上述所有区块中被告未施工的工程量进行鉴定 | unsup | 6190.txt
因此，原告联建公司请求解除双方签订的《建筑工程施工合同》符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（二）、（四）项关于“在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，以及当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”的规定，本院予以支持 | unsup | 9432.txt
被告认为应按所签订的《建设工程施工合同》中约定的采用固定价格合同确定的项目进行结算 | unsup | 12667.txt
（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | unsup | 6029.txt
该工程结算单虽无原告银座公司加盖印章，但原告对其涉案工程项目经理贺汝军的签名行为予以认可，对结算单无异议 | unsup | 4257.txt
当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销 | unsup | 2811.txt
3、由于富丽公司一再延误关键节点工期，为确保如期交房，富丽公司、卉森公司、工程监理单位及项目各分包商经协商一致，先后于2016年4月15日、2016年6月24日、2016年8月25日以会议纪要、倒排计划表的形式对关键节点工期进一步进行了明确约定和补充，并明确了延误节点工期的违约责任，且卉森公司及工程监理多次就此向富丽公司发出工程联系函、整改通知单，但富丽公司均置之不理 | unsup | 6959.txt
建设公司除支付97975807.31元和1345932元外，还于2019年12月31日替程振国支付农民工工资180万元 | unsup | 8958.txt
本合同目的就是为了实现商品房的使用价值和交换价值，不供暖，房屋无法正常使用 | unsup | 5753.txt
25.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据 | unsup | 402.txt
五、关于工程款优先权，关于张冬要求对案涉工程折价、拍卖款项享有优先受偿权的问题，首先，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一条的规定，人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，张冬作为建筑工程承包人，对案涉工程综合楼具有优先受偿权 | unsup | 12650.txt
既本案中的《建设工程施工合同书》不具备合同的基本要素，双方当事人之间没有据此形成相应民事法律关系，则解除问题不具备基本前提，不能予以解除 | unsup | 6811.txt
约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少” | unsup | 4386.txt
经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第五项、第一百五十四条第一款第（三）项、第二款之规定，裁定如下 | unsup | 12620.txt
《建设工程施工合同补充协议》第9.1.5条规定，承包人应在监理人签发开工通知后230天内向发包人移交地下车库的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成（关键节点），应在监理人签发开工通知后260天内将交地下车库移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房（关键节点），应在监理人签发开工通知后350天内配合发包人备案完成（控制性节点） | unsup | 11442.txt
2009年9月9日，邓州泰和公司（发包方）与河南建安公司（承包方）签订建设工程施工合同，合同约定 | unsup | 10460.txt
刘越荣自认授权的华南公司依合同约定通过原告帐户于2014年8月、9月、10月向被告嘉瑞公司汇款1400万元，后因被告嘉瑞公司单方面原因导致合同不能按约定履行，刘越荣自认授权的华南公司诉至法院，经法院主持调解，双方自愿达成调解协议，嘉瑞公司应按期限返还华南公司保证金本金1400万元，并支付其资金占用费450万元，共计1850万元 | unsup | 4055.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 8742.txt
洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程的开工日期为2011年2月12日，完工日期为2014年5月10日，交工验收日期为2015年1月21日，经验收该工程质量合格 | unsup | 8615.txt
本案合同单价应确定为固定单价按1660元/㎡计算 | unsup | 98.txt
被告建诚奎屯分公司的辩解意见，被告格瑞汀公司、杨建飞、林州建总公司的部分辩解意见有事实和法律依据，本院予以支持 | unsup | 2658.txt
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得 | unsup | 12626.txt
8、潘桥路厂房增加项目(安装工程)第3项、“车间二外增加消防栓”造价2,011元、编号为7-233的“消火栓安装室内消火栓安装公称直径(mm以内)单栓65”造价2,011元及编号为AB00457的“室内消火栓SN65”的造价1,720元，这些都是繁宝公司施工的消防管，而不是消防栓，故计价方式不正确 | unsup | 608.txt
2、建设工程施工质量、安全生产责任书一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司将系争工程分包给原告实际施工 | unsup | 7500.txt
卉森公司至今已经支付工程进度款19537.31万元（含代付款、富丽公司借款等），实际超付工程款2333万元 | unsup | 6937.txt
综上，涉案工程的欠付工程款数额为5318400.5元 | unsup | 3116.txt
4、被告支付或视为支付工程款的情况说明 | unsup | 5446.txt
160488866.4元（158808866.40元＋1680000元）（可调单价） | unsup | 4652.txt
刘忠明与张晓锋、宋文明签订的《龙河安置泥工工种劳务承包合同》，从文字表述上看，同样，名为劳务合同，实际却是以交付建设工程施工成果为目的，包括劳务部分、管理部分、自己提供相关工具及技术、管理、安全等综合性质的建设工程施工合同，因此其合同性质，同样属于建设工程施工合同，同时承包的施工部分又不是自己为业主的发包工程，而是从长坪公司分包而来，并且系部分，因此也属于建设工程分包合同 | unsup | 9203.txt
”该合同发包人处加有“李正山”签字，并加盖置业公司印章 | unsup | 9026.txt
由于建设工程施工合同中关于玻璃幕墙施工部分的内容无效，故补充协议中与玻璃幕墙工程相关的违约责任的约定内容亦归于无效 | unsup | 2759.txt
双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任 | unsup | 11127.txt
二是招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%-5%计算 | unsup | 2947.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，虽然涉案工程并不包含在《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | unsup | 12605.txt
《安庆汇峰广场10#楼、商业综合体工程施工总承包框架性协议书》与备案合同无实质性差异，2013年2月18日合同中关于工程量的确认与结算办法等内容是对备案合同的细化，2014年3月25日就地下室柱截面加固签订的《建设工程施工合同》系因工程设计发生变更而补充签订的合同，上述内容不违反法律的强制性规定，合法有效 | unsup | 6613.txt
我是做打扫建筑垃圾的，为陆连庆打扫房屋，陆连庆支付了我10000多元的工钱 | unsup | 9754.txt
根据本案查明的事实，二期工程非备案合同总造价为440,309,571.66元（二期非备案合同鉴定部分工程总造价为398,456,506.66元，加上益宁公司对二期基础柱、护壁工程确认的费用41,853,065.00元），减去益宁公司总计支付工程款275,925,531.60元，益宁公司尚欠博源公司工程款164,384,040.06元，本院予以确认 | unsup | 4439.txt
2014年9月15日，湖南四公司向大邦公司提交了结算资料 | unsup | 1327.txt
1、该两份补充协议书的第11条均明确约定“若《建设工程施工合同》和原本项目所签协议与本协议有不符或矛盾，则以本协议为准”，可见双方一致同意以补充协议书作为双方施工合同履行的最终文本 | unsup | 6497.txt
（五）违反法律、行政法规的强制性规定 | unsup | 12538.txt
”从该规定可以看出，合同一方违约时，守约方不仅可以要求违约方赔偿实际已经产生的损失，还包括合同履行后可以获得的利益 | unsup | 4091.txt
原告和被告汉中金木土公司签订的《建设工程施工分包合同》，名为工程分包，实为原告将其承包的汉中黎坪景区西流河酒店工程全部转包给被告汉中金木土公司，从中抽取5%的管理费及营业税费，并没用履行和负责对案涉工程的具体施工，该合同为无效合同 | unsup | 9216.txt
五、若崎丰厂在2014年10月20日前不提供竣工验收资料致使无法办理竣工验收手续，施工单位将采取行动封闭扩建厂房，一切责任与后果由崎丰厂承担 | unsup | 532.txt
证据18具有证明效力 | unsup | 6149.txt
本院结合前述分析认为，涉案工程结算价款应为137609028元 | unsup | 3643.txt
而该合同专用条款第23条第23.2项亦明确本合同价款采用可调价格合同方式确定，合同价款调整采用按实结算方法，且现有的证据并不能证实同源公司全程参与了闽西宾馆6号楼工程的财政审核过程 | unsup | 9841.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5255.txt
故原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司承担诉讼财产保全申请费10000元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 11164.txt
20110302 | unsup | 1670.txt
生效的重庆市高级人民法院（2017）渝民终116号民事判决对泰诚公司的该诉讼请求已判决驳回 | unsup | 9541.txt
（十）根据现场勘察，电梯井之间建造了隔墙，故隔墙造价115821元应计入工程造价中 | unsup | 8175.txt
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由 | unsup | 12803.txt
从证明内容上看，证明上写有存档时以兴城市置业有限责任有限公司为报送单位，是应兴城市建筑工程质量检测中心的要求，这个内容不符合法律规定，且杨景江也不可能掌握相关事实 | unsup | 5499.txt
2、该补充协议对延期交付工程的违约责任的规定显失公平，应予撤销 | unsup | 3386.txt
金额7,009,179元，其中安全文明施工措施费为14.50万元 | unsup | 373.txt
另，原告主张警卫室工程、围墙及管、型材堆场工程部分的质量保证金应全部返还，即328661.46元【（2955823.69元+330790.89元）×10%】，亦符合合同约定，应予支持 | unsup | 9469.txt
合同订立时间2012年3月21日 | unsup | 10632.txt
2017/1/3 | unsup | 11927.txt
该三份合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效 | unsup | 9477.txt
厂房南墙内窗下瓷砖多处空鼓，部分瓷砖破损脱落 | unsup | 871.txt
根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条“建设工程竣工验收合格后，方可交付使用 | unsup | 10930.txt
本案中，潘国彬既未主张杨建飞的行为构成表见代理，也未提交证据证实杨建飞的行为构成表见代理，故本院不予认定 | unsup | 2624.txt
结算后，原告要求被告另行支付桩基础静载检测费用，理据不足，本院不予确认 | unsup | 11352.txt
根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十七条关于“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 9444.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 12206.txt
根据查明的事实，地金公司提交的《，地金公司提交的《建设工程施工合同》以及双方之前签订的《工程施工意向协议书》均约定了垫资增加费用事项程款付款协议书》亦有垫资增加费约定，可以认定双方在结算时真意表示一致并实际履行的是地金公司提交的《建设工程施工合同》以及《工程施工意向协议书》的事实 | unsup | 10957.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | unsup | 9886.txt
第二、三、四组证据与金泓公司无关，真实性无法核实，不予质证 | unsup | 12486.txt
庭审中，被告（反诉原告）瑞海公司主张工程已竣工验收，原告（反诉被告）长沙建工公司没有将其持有的竣工备案资料转交，造成无法办理备案手续 | unsup | 1493.txt
四、其他约定，2、甲方以崎丰厂的名义与乙方签署合同，约定权利义务 | unsup | 472.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 7895.txt
现双方均确认涉诉工程在2017年9月前已竣工并由被告使用，而双方对竣工验收合格时间持有不同意见，原告认为是2018年2月8日，被告则认为至今未竣工验收合格 | unsup | 4307.txt
本院认为，原告没有提供证据证明D区块验收期限，因此证据4不能证明D区块逾期验收的事实 | unsup | 6092.txt
误期时间从规定竣工日期（含顺延工期）起，直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数（不足一日的按一日计算），发包人可从应向承包人支付的款项扣除此项违约金或以其他方式收回此款 | unsup | 8084.txt
本院认为，双方因结算产生纠纷诉至法院，如果备案资料不交付，将影响诸多购房户办理产权登记手续，不利于社会和谐稳定，故备案资料的交付不会影响工程款结算 | unsup | 1495.txt
792992.88 | unsup | 1654.txt
原告提交的第八组证据与第三人提交的竣工验收备案表一致，本院予以采信 | unsup | 12508.txt
本院认为，原告刘德三为自然人，不具备承建涉案工程的资质，经庭审查明的事实及原告刘德三和被告恒广公司的陈述，刘德三与恒广公司应认定为挂靠关系，而非委托代理关系，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条的规定，原告刘德三作为没有资质的实际施工人，借用有资质的建筑施工企业被告恒广公司名义签订的施工合同无效 | unsup | 5006.txt
在目前容福公司并未提出证据证明其在2014年5月前向嘉盛公司、佐尔美公司主张优先受偿权的情形下，本院对容福公司主张建设工程优先权的请求不予支持 | unsup | 4704.txt
目前原告没有移交技术档案资料、没有移交工程，多次催促原告交付入户门钥匙以便销售 | unsup | 5689.txt
1、取消原合同中第九条，按图纸涉及报价内容一次包死，甲方需调整的按原价或单价计算 | unsup | 6276.txt
因一建公司没有提交证据证明高压旋喷桩是按双管法施工，故应按单管法计算造价，对这两部分造价，本院不予确认 | unsup | 10902.txt
被告认为，一、二标段的施工合同属于两个完全不同的施工合同法律关系，工程款的结算应分别进行，故要求分案处理 | unsup | 6501.txt
20110519 | unsup | 1791.txt
若乙方不能提供金果小区1号楼主体封顶约定的三项材料，视为乙方违约，则本协议及建设施工合同为无效合同） | unsup | 11096.txt
据此，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十一条第二款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下 | unsup | 12062.txt
综上所述，原告冯继平个人与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平是“水榭阳光”商住楼项目工程的实际施工人，自行组织人力、物力、财力垫资施工完成合同所约定的施工项目，其建筑质量经验收合格，被告胥志明是“水榭阳光”商住楼项目的实际投资人，负有与建筑工程承包人结算支付工程价款的合同义务，原、被告签订的《建设工程施工合同》虽然无效，但其工程质量经竣工验收为合格，原告冯继平请求按双方约定价款支付工程款，并按约定利率标准承担逾期资金利息及工程价款享有优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，原告冯继平未完工程量以及实际领取的价款应予扣减，为了维护建筑业的正常秩序，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十六条及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十八条，最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一项、第二项之规定，判决如下 | neg | 11607.txt
万特公司提供陈印出具的借条，中色十二冶公司认为该借条系陈印向万特公司总经理**良个人借款，不予认可 | unsup | 3956.txt
2015年6月29日，南城时代广场一期工程通过竣工验收 | unsup | 8092.txt
发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务 | neg | 4376.txt
双方需确认延误工期，承包人应以书面形式三日内提出报告，再由发包人确认，逾期不提出，视为放弃 | unsup | 7035.txt
16532210.66 | unsup | 2114.txt
(二)有完整的技术档案和施工管理资料 | unsup | 5181.txt
经核，第3笔2013年12月20日付电力公司电费26914元，因案涉工程已竣工交付，且支付前未经过楚湘公司认可，上陵公司仅在其内部记账中表明替楚湘公司交纳，本院不予确认 | unsup | 2915.txt
对于原告顺通公司在本案起诉时要求被告九龙公司支付尚未到期的工程款的诉讼请求，本院不予支持，原告顺通公司可在债权到期后另行主张 | unsup | 3722.txt
益宁公司认为，鉴定结论应当按照备案合同约定的固定价格计价模式，部分工程量签订单、设计变更，图纸会审等材料系复印件，对其真实性不予认可，鉴定依据不适格，鉴定结论应扣除工程造价增加超过合同价3%以上部分 | unsup | 4401.txt
20110404 | unsup | 1701.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 12884.txt
18#第8、地下室 | unsup | 1697.txt
本案中，富丽公司仅请求支付6000万元，未超过卉森公司应付款金额，本院应予准许，但卉森公司在本案起诉后因履行司法协助义务支付的374.5212万元应视为已付工程款，并应从该6000万元中扣除，卉森公司关于代富丽公司支付了工程款的抗辩理由部分成立，应予支持 | unsup | 7334.txt
沽源县建设局颁发的《建筑工程规划许可证》的发证日期为2014年7月17日，载明 | unsup | 4186.txt
理由如下 | unsup | 12263.txt
置业公司对真实性、合法性无异议 | unsup | 8947.txt
被告质证意见 | unsup | 5281.txt
对此，本院认为，被告东龙公司向被告中茂公司及储云兰出具《借条》六份，欲证明被告东龙公向被告中茂公司借款1140万元，被告中茂公司与被告东龙公司的关系实为民间借贷关系的待证事实与本案无关联性，故本院对该证据不作为认定本案事实的依据 | unsup | 8432.txt
认为虽然验收资料中相应的工程已经通过竣工验收，但按照合同被告应当施工的内容并没有全部在验收范围内，因此该验收报告不能证明被告应按合同施工的内容已全部进行验收，通过验收并不能证明工程不存在质量问题 | pos | 6155.txt
违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效 | unsup | 2682.txt
被告认为依据其提供的定价表，则应核减造价2385036元 | unsup | 3633.txt
2-1、2、3、2-5、2-6、3-1、2、3） | unsup | 7246.txt
对于增量部分与其他减量部分，因原、被告未达成结算协议，为此应当按照2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）的约定作为计价依据 | unsup | 9948.txt
原告中太公司诉请要求，被告金孚公司支付违约金100万元问题 | unsup | 5058.txt
其中接负一层暖气管道0.4万元、阳光雨篷1.8万元、清理被告所剩建筑垃圾0.2万元、外墙保温返工整改20万元、负一层地面返工重做20万元，负一至十二层管道井浇注8万元，全楼灯线整改0.2万元、楼梯踏步台阶返工重做15万元，整个大楼竣工验收前彻底打扫卫生费3万元 | unsup | 3269.txt
本院对该组证据真实性、关联性予以确认，该合同因程振国不具有施工资质而无效，但涉及具体履行情况判断等可参照该约定，建设公司和程振国的行为属于非法转包，而不属于挂靠，具体理由将在后文详细论述 | unsup | 8911.txt
案涉工程并非必须招投标的项目，但案涉工程依法经过招投标程序进行了备案，已经纳入《招标投标法》的调整范围，应受其约束 | unsup | 11730.txt
吴东安认为，闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》中约定工程承包范围为 | unsup | 10800.txt
专用条款35.2，本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任 | unsup | 8082.txt
案涉合同约定最长质量保修期为五年，现均已届满，故对约定的5%质量保修金不再扣减 | neg | 2938.txt
至于双方争议的所付的部份款项，属主体工程款，还是基础款的问题，任何建筑均应先完成基础才能对主体工程进行施工，支付工程款项也应按顺序，17#楼双方对其基础款项无分岐，18#、19#楼双方均有单独的对基础工程款的《工程清款（结算）审定单》 | unsup | 1523.txt
聂超群向本院陈述的主要内容为 | unsup | 10560.txt
因各方当事人均未对工程质量提出抗辩或反诉，且涉案工程已交付使用，而潘国彬未按进度施工的原因在于工程量的增加和逾期支付工程款 | neg | 2603.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | unsup | 8842.txt
针对第3个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司所施工的工程已竣工验收， | unsup | 1473.txt
第三，海协公司主张二建公司承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元是否有法律依据的问题 | unsup | 2822.txt
第三，从合同履行角度分析，本案中，程振国与置业公司未发生直接交付履约保证金行为 | unsup | 9162.txt
4月1日开工横道图证明 | unsup | 5611.txt
11958985 | unsup | 2304.txt
屋面防水及保护层 | unsup | 7771.txt
被告虽在本案审理过程中向本院提交过相应的鉴定书面申请，但在庭审中本院要求其确认该申请时，被告始终并未明确是否申请，且涉案工程的原地块已经建成其他工程，客观上也不具备鉴定的条件 | unsup | 9916.txt
（一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收 | unsup | 11428.txt
（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | unsup | 4374.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百七十二条第三款，《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第一条、第二条、第二十六条，《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条条之规定，判决如下 | unsup | 4298.txt
第二，从签订《补充协议》的过程看，日月鑫公司、新东阳公司同时就西湖城小区7、8、10、14号楼工程和西湖城小区9、11、12、13、15号楼工程进行招投标，两个工程均由新东阳公司中标 | unsup | 11740.txt
图纸设计地下室底板防水层上部需做一道油毡隔离层，上陵公司认为楚湘公司未按图施工，如确未按图施工需扣减105233.97元（含税） | unsup | 2859.txt
贾国岭是否应当偿付王爱香涉案的基础工程款 | unsup | 3219.txt
2012年10月29日，钱国木业公司(甲方)与繁宝公司(乙方)签订工程补充协议书，其中约定，甲方因厂房建设工程需要，曾于2011年9月以崎丰厂的名义与乙方分别签署了《上海建设工程施工合同》和《工程补充协议书》，现乙方以工程实际造价超出工程预算为由暂停施工 | unsup | 451.txt
被告对该证据的真实性有异议，质证称该协议证明原告有违约嫌疑，根据双方协议，原告应在2011年7月进场施工，且该证据与本案无关 | unsup | 912.txt
本院认为，建设工程施工合同司法解释第二条规定 | unsup | 8348.txt
（四）关于被告方是否应向原告支付逾期给付工程款利息问题 | unsup | 12901.txt
被告(反诉原告)钱国木业公司反诉并辩称，工程补充协议书约定的施工期限为2011年9月18日至2012年4月8日，但实际施工后因繁宝公司的各种原因，致使涉案工程至今未验收交付，钱国木业公司至今无法入住、经营，故付款条件尚未成就、也不存在支付利息的情形 | unsup | 331.txt
围绕争议焦点，第一，关于合同的效力 | unsup | 6600.txt
32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告 | unsup | 409.txt
因被告宝华公司及被告鹏飞公司均依据上述合同委托原告律师作为诉讼代理人，可以确认三被告在诉讼事务上形成统一的委托的事实，庭审中三被告对共同给付服务费亦形成合议，故被告宝华公司及鹏飞公司亦应承担给付服务费的义务，考虑到合同签订方为被告鲲鹏公司，被告宝华公司及鹏飞公司在本案中承担连带给付责任为宜 | unsup | 9254.txt
据此，依据《施工补充协议书》的约定，确认涉案工程已完工工程造价为94629858.65元 | unsup | 6751.txt
上陵公司及其青铜峡分公司的反诉请求部分成立，本院亦予支持 | unsup | 2971.txt
建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 11577.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条、第四条的规定，判决如下 | unsup | 3107.txt
14227065.08 | unsup | 2154.txt
本案所涉工程招标前，原、被告于2010年1月29日已签订了《补充协议》，双方就工程承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容进行了约定，并且原告在《建设工程施工合同》签订前已进场施工 | neg | 13013.txt
2、合同约定单体结构完成后付至本单体工程进度75% | unsup | 5677.txt
该司法解释第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持 | unsup | 3224.txt
1栋33层（地下l层，地上32层）高层商住楼、商铺及裙楼 | unsup | 10400.txt
对此，本院认为，应当按照2013年1月23日非备案合同约定的合同价款结算方式作出的鉴定意见为结算依据 | unsup | 4402.txt
20032210.66 | unsup | 2193.txt
233,224.66 | unsup | 2178.txt
涉案的1号楼、2号楼、22号《建设工程施工合同》《建设工程施工合同补充协议》签订时间均为2017年3月之后，以上费用均于2017年3月之前产生 | unsup | 11090.txt
对证据2，真实性没有异议，对合同的内容有异议，这个合同签订的时间是2013年6月16日，双方在2016年11月17日形成了结算审定签署表，结算表上金额是175,996,169元，合同上的2.5亿元的说法根本不成立，应该以结算为准，本案不存在工程量大量增加的问题 | unsup | 8015.txt
一、涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》的效力及各方当事人之间的法律关系认定 | unsup | 8284.txt
综上所述，原告诉讼请求于法无据，本院不予支持 | unsup | 5092.txt
1、双方均确认外墙工程款为527.216062元并且已支付第三方，该外墙工程款包含了玻璃款38.5万元及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元，同源公司出具的玻璃款《收款收据》，说明闽西宾馆系受同源公司指令支付了该玻璃款 | unsup | 9850.txt
《中华人民共和国合同法》第八十四条规定 | unsup | 12154.txt
被告的辩解，符合双方约定，且证据处于优势地位，本院予以采信 | unsup | 9377.txt
因此，原告请求确认原、被告双方就2016年11月14日签订的《建设工程施工合同》项下“毕节市倒天河水厂改扩建工程项目”的工程价款结算按照原告投标文件中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》载明的“综合单价”计价，不以原告投标文件《综合单价分析表》载明的分解项目单价计价而履行合同，是将两份具有法律约束力的文件相割离，选择性地予以适用，该请求不符合本案的客观实际，也缺乏法律依据，本院不予支持 | unsup | 1130.txt
同样被告称原告于2015年7月31日才施工完毕交付反诉原告使用，延期交付22个月，给反诉原告造成巨大的经济损失，亦无证据予以证明 | unsup | 4269.txt
并且公交客运公司于2015年7月20日，与德江征美公司补签《建设工程施工合同》 | unsup | 4515.txt
1.涉案工程纠纷是否超过诉讼时效的问题 | unsup | 11383.txt
“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | pos | 9587.txt
2016年1月7日、1月13日、1月14日（同日两次）、3月1日、3月3日、3月9日、3月24日、3月25日（同日两次）、3月31日（同日两次）、4月5日、4月6日、4月12日（同日四次）、4月21日（同日两次）、4月26日、5月5日、5月6日、5月10日、5月16日、5月24日、5月30日（同日两次）、6月1日（同日两次）、6月18日、7月5日、7月7日、7月8日、7月11日、7月20日、7月28日（同日两次）、8月3日、8月15日、8月19日、8月28日、9月18日、9月26日、10月11日 | unsup | 7160.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 3020.txt
根据查明的事实，湖南四公司至今未向大邦公司移交两个单体工程的竣工备案资料，故对大邦公司要求湖南四公司移交竣工备案资料的主张予以支持 | unsup | 1394.txt
本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定 | unsup | 11703.txt
2、张建国表明了2014年1月3日订立的合同，合同总价款为21万元，且全部为硬化施工，指的是地砖的铺设，而该合同却写的是负一层地面返工，返工与铺设是不同的概念，由此证实了负一层并没有返工，只是张建国与原告另行订立的地面的铺设合同罢了 | unsup | 3323.txt
按照谁主张谁举证原则，反诉原告对此负有举证责任，反诉原告未向法庭举示证据证明，故应按照反诉被告自认数额确定现场临时设施费用金额为702,600.00元 | unsup | 814.txt
原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议 | unsup | 7703.txt
火灾给被告的酒店经营造成一定的不利影响，据此根据公平原则，原告要求工程款利息损失，本院亦不予支持 | unsup | 4274.txt
以上各项合计为1,252,557.33元（通河项目尾欠工程款57,357.33元+通河项目文明施工费142,600.00元+施工现场停工以后周转料具滞留费用50，000.00元+现场临时设施费用702,600.00元+停工待料等费用金额为300,000.00元） | unsup | 816.txt
22,435,498.16元-684,589.06元＝21,750,909.10元,以此为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2017年6月1日起至本判决确定的自动履行期限内实际给付之日止 | unsup | 7963.txt
综上所述，原告二建公司完成了施工任务并已完成交付，被告智祥公司作为发包方已接受涉案工程，依法应向原告二建公司偿还剩余工程款（含质保金）13,598,749.07元及相应利息 | unsup | 11655.txt
对其余的收据、收条、领条庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信 | unsup | 9738.txt
开工验证有业主、业务代表、设计单位、监理单位、质量监督单位、地勘单位、建筑单位的责任主体是必须到场的 | neg | 5301.txt
关于逾期支付进度款利息，综合全案证据分析及法律规定，涉案工程因未最终竣工交付，工程价款也未最终结算的事实，本院对欠付工程款的起息时间定为程振国起诉之日即2019年10月14日，欠付工程款利息比照同期同类贷款利率，即年利率4.35% | unsup | 9180.txt
本院（2013）洛民四初字第4号民事判决认定张万标系明鑫亿万国际花园4#、5#、7#、8#楼实际施工人，但该案判决解决的是2011年10月22日前张万标与明鑫公司之间的权利义务争议，并未涉及2012年7月后明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包事实，王建军关于其系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后实际施工人的意见应予采纳 | unsup | 8812.txt
委托代理人薛宝平，信利律师事务所上海分所律师 | unsup | 7342.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，“承包人非法转包、违法分包建设工程，或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效” | unsup | 9236.txt
经核，楚湘公司提交的《地基验槽记录》和《地基处理记录》符合国家规范，有勘察、设计、监理、施工四方签字盖章确认，对其真实性、合法性和关联性应予确认，可以作为计算工程造价依据，鉴定意见未将该部分造价计入确定项，故应将该部分工程造价3521643.48元（含税）计入工程总造价 | unsup | 2888.txt
原告方主张，2011年4月21日签订的《建设工程施工合同》、2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》及2012年11月28日签订的《补充协议》均为无效合同，双方应按真实合意且实际履行的上述《补充协议》结算工程价款 | unsup | 12093.txt
对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程D、E、F鉴定报告，原告质证认为 | unsup | 6185.txt
依照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下 | unsup | 3661.txt
对发票质证意见同上 | unsup | 3406.txt
被告质证意见 | unsup | 5251.txt
被告湛新树脂（上海）有限公司 | unsup | 7473.txt
故对原告诉请被告返还履约保证金余款214万元的诉请，本院予以支持 | unsup | 4549.txt
原告韩艳林向本院提交了以下证据 | unsup | 12446.txt
但根据查明的事实来看，造成工期延误、窝工主要原因在嘉盛公司的工程未按照汉阳区建设局要求履行行政管理手续、多次施工方案变更、监理提前退场等因为造成 | unsup | 4707.txt
鉴于本案《补充协议》与《建设工程施工合同》均为无效合同，故被告应在涉案工程通过竣工验收之日起两年后将质保金返还给原告 | unsup | 13030.txt
2012年9月5日，竣工日期为2013年7月2日） | unsup | 4627.txt
针对第6个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司应将完整备案资料交付被告（反诉原告）瑞海公司 | unsup | 1492.txt
对于合同内价款一节，双方签订的合同既约定了单价乘以建筑面积计价的方式，亦同时约定了按照北京市2001定额计算方法计算，两种计价方式存在矛盾之处，鉴定机构亦按照双方各自主张出具了相应的鉴定意见 | unsup | 2986.txt
塑钢窗安装合同和付款收据6张 | unsup | 990.txt
由喀什华厦公司替喀什东方汇科公司支付给案外人冉龙胜 | unsup | 11089.txt
本院认为，原告于2010年承建了被告的黄骅港综合信息心楼工程，双方虽未签订书面建设工程施工合同，但被告对原告的实际施工行为予以认可，故原、被告之间存在事实上的建设工程施工合同 | unsup | 9705.txt
”施工过程中，原告联建公司分别于2013年8月29日、9月26日、10月10日、10月15日、11月18日、12月19日六次致函被告万辉公司，要求按照《建设工程施工合同》的约定退还相应的履约保证金，但被告万辉公司至今未能退还任何履约保证金 | unsup | 9407.txt
根据查明事实，本案涉及军队房地产开发项目，第二十干休所系涉案房地产项目的招标建设单位，远东诚信公司与第二十干休所之间存在合作开发涉案房地产项目的合同关系 | unsup | 2976.txt
"一、被申请人安澜公司承诺向申请人支付国盛公司2013年后为其实施的填海收尾工程进度款10313274.04元 | unsup | 8602.txt
鉴定意见作出后，鉴定人员出庭接受双方询问，并回答了双方的异议 | unsup | 3173.txt
被告对原告提供的证据9表示的确开具过这两份支票，后因为账户没钱，就将支票收回，以现金的方式向原告分包出去的两位工程实际施工人支付了共130,000元工程款 | unsup | 10173.txt
被告大庆安装集团苏州分公司辩称，原、被告之间尚未对工程款最终结算，且原告未按合同约定向被告提交工程的供货票据，故要求驳回原告的诉请 | unsup | 7381.txt
对于鉴定意见，虽钱国木业公司提出了若干质疑，但鉴定单位均已根据其专业知识对相关质疑一一作出了解释及回应，本院均予以认可，此处不再逐一赘述 | unsup | 711.txt
综上所述，富丽公司的诉讼请求不能成立，请贵院查明事实后驳回其全部诉讼请求 | unsup | 6939.txt
但原告提供的2015年10月15日施工单位鼎晟公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工报告书》总监理工程师结论意见 | unsup | 5900.txt
县质量监督站程元辉提出七点意见，其中第1点是基坑工程建设单位是第一责任人 | pos | 12826.txt
被申请人天航公司及时督促安澜公司及时履行上述第一条约定，三方并未对被告天航公司承担连带责任进行过书面约定 | unsup | 8685.txt
证明被告代建工程尚有未完成工程和不合格部分，没有经过预验合格，且不符合回迁楼标准，说明被告违约的事实 | unsup | 7625.txt
2014年11月11日工程停工，2015年3月19日工程又开工 | unsup | 5482.txt
对于争议焦点三，基于以上分析，原告要求被告赔偿整改费用，缺乏依据，本院同样不予支持 | unsup | 5033.txt
故有关行政职能部门对整个建设工程项目的验收合格前提是需对整个工程中的全部项目予以验收通过，建设工程中的任何一个项目的是否验收合格也会影响整个工程的竣工验收 | unsup | 11676.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付监理费用共计15万元 | unsup | 8985.txt
综上所述，被告于耀生应给付原告嘉峪关市诚信劳务队工程款604232.24元及已经产生利息63220.57元，共计667452.81元 | unsup | 7941.txt
依据《建设工程施工合同》约定，结合相关施工资料，富丽公司承包的秀湖鹭岛国际社区工程造价为292563195.09元（含5%工程保修金14628159.75元，其中1-1期工程造价140638163.54元，含工程保修金7031908.18元 | unsup | 6926.txt
因在诉讼中五台工业园管委会于2019年11月7日向道隧公司支付了一笔款项，在质证时道隧公司将诉讼请求中的自2018年3月21日起直至付清止的投资回报款变更为从2019年11月8日起直至付清止的投资回报款，基于本院上述对资金占用的利息损失予以支持的认定，对道隧公司从2019年11月8日起直至付清止的资金被占用的利息损失的请求予以支持 | unsup | 12374.txt
故，不能证明工期延期了 | unsup | 5272.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 1367.txt
原、被告双方未对工程价款进行结算，支付资金利息的期间应从原告向本院主张权利之日时始计算，至实际履行时止 | unsup | 11601.txt
本院认为，案涉合同解除后，新的施工单位已进场施工，故被告日月鑫公司该项反诉求已无依据，本院不予支持 | unsup | 11978.txt
建设工程质量管理条例第十六条&quot;建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 | unsup | 5178.txt
其次，因涉案工程系由大豐置业委托陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院进行检测验收，建工集团不可能有竣工验收报告 | neg | 8771.txt
本案中，宇元·万向城二期工程的竣工验收时间为2015年10月30日，而两原告在此前已经提起了本案诉讼，要求确认工程价款的优先受偿权，尚未超过法定的优先受偿权行使期限，对其相应的诉讼请求应当予以支持 | unsup | 12207.txt
中交一航局第五工程有限公司作为分包单位将其承包的工程分包给被告安澜公司，被告安澜公司将其承包的工程再次分包给原告，故原告与被告安澜公司之间口头达成的建设工程施工合同违反了上述禁止性法律规定，系违法分包 | unsup | 8632.txt
被告抗辩称原告未配合办理竣工验收和备案，故其支付剩余工程款的付款条件未成就 | unsup | 4300.txt
2009年7月6日，广丰建设向新建水泥发出《关于与大同公司解除合同的函》，载明 | unsup | 6347.txt
4955121.76 | unsup | 1837.txt
建设单位代赊购材料款951043.8元 | unsup | 4217.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 7440.txt
本案中，原告未提交证据证明其施工的工程已经竣工且经被告常盛地产公司验收合格，也未提交证据证明双方就验收合格后的实际工程量进行核对并结算，故原告主张被告支付原告施工费、代购材料费384319.06元及利息的诉讼请求，证据不足，本院依法不予支持 | unsup | 8281.txt
20110605 | unsup | 1808.txt
本院认为，根据容福公司和佐尔美公司、嘉盛公司提交的多份《工程联系函》具有佐尔美或嘉盛公司盖章、《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》发包方上加盖有佐尔美公司和嘉盛公司印章，依据佐尔美公司和嘉盛公司的工商登记信息来看 | unsup | 4663.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | unsup | 8310.txt
五、关于天泽公司是否向国都公司赔偿因停工造成的直接经济损失的问题 | unsup | 11568.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、二百八十六条、四十一条、四十四条，《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、十条、十七条、十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百三十四条、一百四十条、一百五十二条、一百五十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条、第二条、第五条之规定，判决如下 | unsup | 209.txt
2019年9月10日，置业公司与建设公司对因建设公司“将寿县楚都御花园二期主体建安工程整体转包给程振国施工”“自2019年7月起，程振国为了实现诸多不合理的要求，擅自停工”，造成置业公司损失，就造成监理费用、安保服务、未完工程导致损失、可能交房违约等达成合意并签订了《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》 | unsup | 9128.txt
本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定 | unsup | 12035.txt
四、关于鉴定结论 | unsup | 4137.txt
证据8，被告认为证据8是原告单方陈述，对真实性有异议 | unsup | 6099.txt
被告金辉公司质证，原告所垫付的工程款的数额没有异议 | unsup | 7619.txt
发包人不安合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停工，由发包方负责 | unsup | 11146.txt
虽然，此后华宇广泰对质量问题进行了整改，且在2015年11月30日整改合格，并在重新组织竣工验收时达到了合格标准，但不能反推在2015年12月24日工程竣工验收时合格，据此，根据《建设工程施工合同》专用条款35.2条“主体工程、五大责任主体验收必须达到一次验收合格，一次验收达不到合格标准，承包人除负责返工修复至合格标准外，扣除全部履约保证金”，华宇广泰交纳的履约保证金2000000元应当全部扣除 | unsup | 11438.txt
20120105 | unsup | 2185.txt
未做部分费用予以扣减 | unsup | 7918.txt
”即使在宇元置业公司认可以及房屋出卖人出具了股东会决议同意的情况下，购房款抵付工程款的成立还应有原告方同意的意思表示，但诉讼过程中，宇元置业公司并未提交证据证明原告方已经作出了同意的意思表示 | unsup | 12156.txt
故被告反诉称，要求原告向被告支付拖欠工程款13491826.79元，本院支持3985083.82元，对多出的部分不予支持 | unsup | 6899.txt
由于涉案建设工程施工合同均被认定为无效，故双方在合同中关于逾期竣工验收的违约金的约定也应无效 | unsup | 12222.txt
本院认为，因汇都公司争议的上述款项系在双方签订《工程款付款协议书》之前形成，且两笔款项数额较大亦不足以让双方当事人在结算时产生重大遗漏 | unsup | 10949.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效 | unsup | 1.txt
证明原、被告合作及分离的财务帐目情况，包括用房抵工程款及税款部分 | unsup | 7659.txt
当日庭审中，富丽公司要求变更诉讼请求，增加请求金额和内容，卉森公司对此提出异议，本院认为卉森公司异议成立，故不予准许富丽公司变更和增加请求的行为 | unsup | 6909.txt
该报告没有考虑主材料调价，根据工程开工、竣工时间，根据浙江省电缆信息价，期间平均价为291.34975元／米到184.974元／米，跌幅超过10%，应扣除222947.50元 | unsup | 6165.txt
四、若被申请人安澜公司未能按照上述第一条的约定支付上述10313274.04元工程进度款，安澜公司须另行向国盛公司支付500万元作为本次违约的违约金 | unsup | 8609.txt
十二、违约责任，l、乙方每拖延工期一天（如遇雨、雪等不可抗力的自然灾害及甲方原因工期后延除外）罚款1000元 | unsup | 10447.txt
虽然被告对《关于原告承建的白山百佳食品有限公司工程造价司法鉴定报告》有异议，辩称因本案所涉建设工程施工合同无效，故不应依据该无效合同进行鉴定 | unsup | 13.txt
万特公司为支持该项反诉请求，向本院提供的《解放路中心商业街物业管理合同》签订日期均在2014年2月案涉工程投入使用之后，故万特公司要求按照该部分合同约定的租金标准计算商铺租金损失3161万元依据不足 | unsup | 3980.txt
经原告多次向被告东龙公司催要工程款3156245.42元和要求退还工程保证金3000000元，被告东龙公司的法定代表人赵凤玉、被告白邑公司、中茂公司的法定代表人崔国茂与原告于2015年1月14日商量后，赵凤玉向原告出具了《承诺》一份，承诺在2015年1月30日前付清原告工程款2900000元及退还工程保证金3000000元，该《承诺》载明 | unsup | 8463.txt
对此，本院认为，第三人并非本案所涉建设工程施工合同关系的主体，原、被告之间的合同约定并不能约束第三人，被告具有独立法人资格，应依法独立承担民事责任，故对原告这一诉请，本院不予支持 | unsup | 16.txt
安澜公司每次付款完毕，国盛公司应向安澜公司出具相应数额的收据 | unsup | 8606.txt
（二）秀湖鹭岛项目2-2（A区）工程合同备案的内容 | unsup | 7069.txt
本院认为，上海市建设工程检测合同系由被告与检测机构签订，鉴定人员亦表示根据相关规定，检测费应由建设单位支付，现该费用由原告垫付，被告又无证据证明双方就检测费进行过相关约定，故本院对原告要求被告支付检测费的诉讼请求予以支持 | unsup | 10320.txt
未完工程明细 | unsup | 7819.txt
712.34 | unsup | 1675.txt
20110201 | unsup | 1655.txt
三、关于是否应该支付工程款问题1、根据审理查明，张冬实际对涉案工程组织施工，2018年3月21日，张冬向中宇公司交付案涉工程并退场 | unsup | 12631.txt
本案合同无效，双方合同所约定的违约责任条款亦无效，因此嘉鼎祥公司要求按照合同中逾期完工违约责任条款中约定的结算比例向启航公司支付工程结算款的主张不能成立，本院不予支持 | unsup | 3200.txt
20120609 | unsup | 2245.txt
本院认为，双方均认可案涉工程未经竣工验收已投入使用，但未提交证据证明投入使用的日期，而五台工业园管委会对出具《工程完工情况说明》辩称并非是真实的完工日期，而是道隧公司为诉讼所做的准备，对此五台工业园管委会并未提供有效反驳证据，故对道隧公司主张《工程完工情况说明》记载的完工日期作为工程完工之日，予以支持 | unsup | 12369.txt
建设公司撕毁约定，撤销对程振国的全部授权，致使程振国无法继续以实际施工人的身份进行正常施工 | unsup | 8849.txt
”第六十条规定 | unsup | 8482.txt
（3）风险范围以外由于发包方及设计变更或工程签证导致工程量增加，其单价按如下调整 | unsup | 6261.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定 | unsup | 8489.txt
关于六份合同与《协议书》的关系问题 | unsup | 12321.txt
二、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，向原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司支付60万元自2014年7月18日起至判决生效之日止的利息 | unsup | 755.txt
1、我们对于法院调取这份证据真实性、合法性无异议 | unsup | 5506.txt
对被告东龙公司认为其应支付原告在姚安大酒店的工程款为2383563.86元的抗辩主张，因工程款2383563.86元系其单方进行的结算，未经原告确认认可，且工程款在其向原告出具的《承诺》中已经原告及被告东龙公司重新确认为2900000元，故对被告东龙公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | unsup | 8504.txt
7、混凝土外加剂材料费60000.00元（争议项） | unsup | 10488.txt
471191 | unsup | 1671.txt
12224.5平方米，1570万元 | unsup | 7293.txt
质证意见同上 | unsup | 5349.txt
关于反诉，一、被告xx公司诉请原告xx公司承担逾期交付施工的17#、18#、19#楼共计163万违约金的问题，本案中17#楼的开工日期为2010年9月13日（开工令），约定工期为500天，按约定应至2011年1月25日左右完工，经五单位共同验收日期为2012年11月6日（原告认为竣工验收期为2011年12月20日），18#楼的开工日期为2010年12月1日（开工令），约定工期为600天按约定应至2012年10月左右，经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2011年12月20日），19#楼的开工日期为2011年5月18日（开工令），约定工期为600天（按约定应至2013年2月18日左右），经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工日期为2013年7月15日），对上述诉辩，首先，被告未按约定期限支付工程进度款项，至今尚欠工程进度款7191192.89元，且17#、18#、19#楼系原告通过自己的努力，工程才能顺利完工 | unsup | 2424.txt
20110816 | unsup | 1910.txt
应支付利息天数 | unsup | 1537.txt
本院认为,双方当事人签订《建设工程施工合同》（非备案合同）前后，广西廉凯公司已实际进行了施工,履行了合同约定的施工义务 | unsup | 6009.txt
19#第8、地下室 | unsup | 1986.txt
于此，尽管当事人在作出该承诺书时建设工程施工合同的效力尚未被人民法院确定无效、当事人主观上也是按照有效合同来履行，但原告认可该承诺书，可以认定双方对已完工程价款的数额和履行期限及违约责任达成了新的合意，因此就可以解释为与建设工程施工合同相互独立的协议，在性质上就具有解释为双方当事人对不当得利之债的内容、履行期限及违约责任的约定的可能 | unsup | 8230.txt
针对焦点一，本院认为，首先，关于本案工程的造价的确认 | unsup | 9834.txt
案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力，如有效，是否应当解除，解除后如何处理 | unsup | 260.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 12644.txt
1、广丰建设与新建水泥关于应付工程款已多次核对无误 | unsup | 6364.txt
另外，根据《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第四条的规定，合同相对人主张构成表见代理的，应当承担举证责任 | unsup | 2623.txt
（三）关于采取何种方法对未完工程的造价进行鉴定的问题 | unsup | 11747.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 11308.txt
1.投资款的金额 | unsup | 12334.txt
对原告提供的证据9、10，双方对工程量和工程进度进行确认不是事实 | unsup | 9380.txt
综上，该鉴定程序合法、鉴定意见客观、公正，故福建明审工程咨询有限责任公司出具的《工程鉴定意见书》及更正意见可以作为本案认定事实的依据 | unsup | 10558.txt
对反诉原告主张给付依兰项目工程款与本案无关，反诉原告应另案诉讼 | unsup | 818.txt
第三，对于增加工程量，以及材料费和人工费补差部分 | unsup | 11692.txt
二建公司关于海协公司行使撤销权的时间已超过一年除斥期间的抗辩意见不成立，本院不予采纳 | unsup | 2804.txt
5、被告之所谓&quot;工程质量不合格&quot;的抗辩理由不成立 | pos | 5665.txt
该无效情形并未区分发包人是否知晓挂靠，也即无论发包人是否知晓挂靠，其与名义承包人签订的施工合同均应为无效合同，发包人是否知晓仅仅影响是否承担过错责任 | unsup | 12252.txt
被告认为2010年5月24日现场实际情况是E区块雨污水管道已施工完，因此不应扣除预算书上所列造价，则鉴定造价不变 | unsup | 6225.txt
被告质证意见 | unsup | 5233.txt
”本案中，道隧公司与五台工业园管委会于2012年6月25日签订的《协议书》，所涉工程系基础设施、公用事业项目，涉及社会公共利益和公众安全，项目资金来源为湖北省援疆资金，投资额为250,000,000元，故本案涉案工程应属必须进行招投标的建设工程项目 | unsup | 12318.txt
二、签订时间不同 | unsup | 6506.txt
判断合同是否成立的标准取决于双方当事人对合同的主要条款是否经过要约和承诺两个阶段并最终达成合意 | unsup | 5077.txt
二、被告是否应当支付原告桩基础静载检测费用 | unsup | 11339.txt
据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条的规定，本院酌定义银公司按70%承担违约责任，即义银公司赔偿文峰公司因10#楼工期延误造成的损失共计2692802.92元×70%=1884962.04元 | unsup | 6711.txt
综上所述，原告的诉讼请求，本院依法应不予支持 | unsup | 4573.txt
二是明鑫公司是否应向王建军支付工程款及付款数额如何认定 | unsup | 8796.txt
本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由 | unsup | 11665.txt
如上所述，合同约定竣工结算审计后付至审计定案价的95%，但双方当事人对该工程造价不能协商一致而诉争法院，因此，义银公司主张2014年7月17日付至95%的主张不能成立 | unsup | 6664.txt
本院认为，宇元置业公司对原告方就其主张的实付款项提交的证据的真实性没有异议，而相应证据能证明宇元置业公司与原告方或王元正存在本案工程款之外的其他债权债务，且原告方主张的单项债权并非整数，已精确到个位数，但在宇元置业公司付款数额为整数的情况下，两者之间的总数额基本吻合，从日常生活经验角度出发，可以据此认定宇元置业公司支付的上述款项是为清偿双方确认的劳保基金等债务，而并非工程款 | unsup | 12175.txt
由于我公司目前暂时的经济较困难，希望解决问题能通过双方进一步协商解决 | unsup | 8091.txt
239946.5693 | unsup | 11915.txt
但是，蔡鲸作为反诉原告时须与本案有直接利害关系，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条 | unsup | 12806.txt
原告主张共计为三被告代理28个案件，但经本院审查其中有2个案件系原告为案外人东港房地产实业开发有限公司提供诉讼代理服务，原告未能举证证明该诉讼服务与三被告有关联，故就该2案的争议标的原告请求三被告承担诉讼服务费，本院不予支持 | unsup | 9255.txt
20110710 | unsup | 1839.txt
”《建设工程造价鉴定规程》第6.3.6条也规定“如果当事人对纠纷项目合同、工程量清单、洽商、变更、索赔、工程报价单或结算书等相关文件有效性的约定有分歧，其有效性应请鉴定委托人决定 | unsup | 4410.txt
但在本案中经过本院释明，丁蔡俊主张其是与千田公司形成的建设工程施工合同关系，不要求恒基公司承担支付工程款的责任，根据合同的相对性原则，有权要求千田公司向其支付千田·新开元5#楼工程款的相对方为恒基公司，丁蔡俊与其就千田·新开元5#楼项目所主张的诉讼请求之间不具有直接的利害关系，依法应当裁定驳回其起诉 | unsup | 12582.txt
合同价款计算方法 | unsup | 10584.txt
如上所述，双方当事人就东侧地下空间利用工程签订的合同无效，但该工程已经竣工验收，依据上述解释（一）第二条之规定，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 6620.txt
关于逾期付款利息的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第二、四条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率上浮15%向顺通公司支付逾期付款利息 | unsup | 3724.txt
的约定，在该合同工程取费标准及违约责任中均有体现，根据该约定的内容，该约定实际涉及的是违约责任的承担，因2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》系无效合同，大豐置业据此要求工程总造价下浮1%，本院不予认可 | unsup | 8755.txt
本院认为，宏源彩钢厂作为个体工商户，没有建设行政管理部门核准承揽涉案工程的主体资格 | unsup | 145.txt
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得”，故涉案《建设工程施工合同》、《现场施工管理和目标管理责任协议书》、《建筑工程劳务分包合同》无效 | unsup | 3080.txt
综上，原告要求被告亚太公司退还保证金的请求无事实和法律依据，亦不符合双方约定，本院不予支持 | unsup | 5960.txt
2、《说明》、《领条》、《收条》、《申请书》、《证明》复印件各一份，证明被告共计向原告支付了工程款588600元，其中，直接支付给原告的款项为540000元，支付给原告工人胡昌华、邹仕伦、陆秀文、“温老幺”、和潘某共计48600元 | unsup | 9728.txt
关于打桩的事情，钱国木业公司为了能够建造五层楼高的车间，自行和村民达成协议，并支付了赔偿费，赔偿费是在繁宝公司不在场、也不知情的情况下做出的，赔偿费所针对的不仅仅是打桩、还有其他事项影响了村民采光的问题 | unsup | 341.txt
原告冯继平个人不具有建筑施工资质而与被告胥志明个人签订的《建设工程施工合同》及《补充合同》，合同无效 | unsup | 11593.txt
2008年12月2日，广丰建设与新建水泥签订《建设工程施工合同》，约定 | unsup | 6312.txt
2015年6月28日起为4.85% | unsup | 8620.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:（一）建设工程已实际交付的,为交付之日;（二）建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;（三）建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日”的规定，本案中,广西廉凯公司未举证证明讼争工程是否交付、何时交付给合浦昌林房地产公司,但2018年3月24日，合浦昌林房地产公司与广西廉凯公司签订前述《协议书》，约定由广西廉凯公司出具结算书交给合浦昌林房地产公司，故参照上述司法解释的规定,逾期付款利息应从2018年3月24日起算 | unsup | 6023.txt
计息起点 | unsup | 11805.txt
对证据二补充协议书真实性无异议，但对其证明目的有异议，1、由于双方的主合同无效，故补充协议也无效 | unsup | 3385.txt
31.白城市人民政府白政发[2011]28号文件1份、人员工资支出的明细账4页共计159076.88元，金融机构贷款基准利率调整表1份 | unsup | 7687.txt
定额直接费x（1﹢12%）﹢价差（主要材料按本合同规定价格找差，其他材料不找差 | unsup | 1022.txt
对于A、B、C区块，应按照协议确定的价格，当时法院对A、B、C区块协议价格是否作为定案依据不确定，鉴定报告将全部造价算在一起，没有办法区分A、B、C部分和联系单部分，就没有办法对讼争的纠纷解决 | unsup | 6183.txt
关于原告被告是否按合同约定完成住房建设，原告主张已按合同约定完成了施工，被告辩解原告未完成建房施工，且存在质量问题 | pos | 9800.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 | unsup | 4139.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”之规定，时空公司作为涉案工程发包人，除了吴东安认可的时空公司已支付闽中公司工程款11983300元外，未提供证据证实已将涉案工程款全部支付给闽中公司，故其在欠付工程价款范围内对吴东安承担责任 | unsup | 10859.txt
”根据以上司法解释、条例的规定，本案原告朱广福作为自然人承包建设被告严家福私家6层楼房显然不具备相应的建设资质，双方的建设工程合同成立但无效 | unsup | 10336.txt
二、关于本案当事人履行的合同及取费标准问题 | unsup | 11503.txt
关于涉案工程原、被告签订多份建设工程施工合同，其中2011年11月2日签订的建设工程施工合同经过备案，而2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》中对工程价款和工程期限均作出调整 | unsup | 1096.txt
18#楼楼梯地坪延期5天 | unsup | 7177.txt
文峰公司虽抗辩称该工程由实际施工人施工，但未能提交相应证据，该抗辩理由因缺乏事实依据，本院不予采纳 | unsup | 6618.txt
因原告逾期完工，经法定程序鉴定，被告盛川公司在2012年5月28日至2012年10月31日期间外租保鲜库，实际支付保鲜库租金70432元，对此损失原告应予赔偿 | unsup | 251.txt
故被告智祥公司的主张，因理由、证据不足，本院不予采纳 | unsup | 11646.txt
原告举证19份分/部（子单位）工程质量竣工验收记录，证明均为合格 | neg | 4210.txt
根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十条关于“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款”的规定，原告联建公司组织本案工程施工并完成大部分工程施工后至今未取得任何工程款，《建设工程施工合同》解除后，被告万辉公司理应向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款 | unsup | 9435.txt
其次，合同具有相对性，案涉《建设工程施工合同》由千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人签订，案涉工程的项目经理由恒基公司派驻、工程款由千田公司向恒基公司支付，在该合同的具体履行过程中承包人一方均以恒基公司为主体，使发包人一方形成了一定的信赖基础 | unsup | 12578.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | unsup | 3169.txt
第二，原告、被告之间签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》第七条约定 | unsup | 11148.txt
20120928 | unsup | 2278.txt
“建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | neg | 4462.txt
其提交的证据9与原告提交的证据11相同，对其证明力亦予以认定 | unsup | 8542.txt
因双方均不对该项诉请提出审计评估，且被告提出以上项目未包含在双方合同范围内，但不能提供证实，故对被告提出的该诉辩意见，本院不予采信 | unsup | 3557.txt
6、6#楼小院台阶后增部分 | unsup | 5824.txt
供水工程、基础设施供水（二期）从2013年8月30日开始计算、基础设施配套工程从2013年9月6日开始计算 | unsup | 12367.txt
（四）损害社会公共利益 | unsup | 12537.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 9874.txt
1、万特公司提供四份《六安明都电力工程公司客户工程施工决算》证明系中色十二冶公司施工导致电缆损坏，万特公司要求将该公司为此支付的人防电缆抢修费用446422.79元、商之都高压配电迁移和抢修费用780295.59元、电缆改造费用5003932.71元、解放路人防工程电缆抢修工程（22处）费用738018.34元，计入已付工程款 | unsup | 3949.txt
本院认为，根据查明的事实，双方在2018年1月30日签订《工程款付款协议书》中约定 | unsup | 11000.txt
2013年10月5日，河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部共同出具《河北联合大学8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况》一份，证明2013年10月5日对8号宿办楼验收的结果是“未达到竣工验收标准条件”，并列明对未达到验收标准条件剩余工程及存在问题 | unsup | 3514.txt
其次说明一下 | unsup | 10657.txt
以未付工程款5145万元（4080万元＋1065万元）为基数，从2013年10月31日计算至2013年11月29日 | unsup | 3742.txt
2015年10月11日经安徽省高级人民法院判决解除了双方所签订的“建设工程施工合同”及“九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议” | unsup | 84.txt
审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间 | unsup | 11680.txt
原告依据《最高院关于适用﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥中有关举证时限规定的通知》，当庭提交证据 | unsup | 3338.txt
自被告签字确认竣工结算报告之日起六个月内，双方确认最终结算金额后，被告应在60日内将工程款付至竣工结算款的95%，即截至2013年2月14日被告应支付的工程款为6371663元×95%＝6053079.85元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款2665079.85元，此部分工程款应从2013年2月14日起计算利息 | unsup | 7.txt
4、甲方同意，设计变更对车间三长度减少6米，车间一原斜坡屋面改作平顶屋面 | unsup | 518.txt
其一，该承诺书作出时，被告认可原告已完成90,000,000元的“产值”，原告又予以认可，应认定双方已确定承诺书所记载的工程款所对应的工程已经完工 | unsup | 8224.txt
《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效 | unsup | 4121.txt
2018年3月20日，被告委托达华集团北京建标诚和咨询有限公司做出了《长城国际商业广场一期结算审查报告》，该报告审定该工程的工程款为6414530.05元 | unsup | 4074.txt
2、(3)施工界面争议(现场查勘未见)原告认为安装工程中的照明配电箱、盘、柜嵌墙式安装、分配电箱、双管荧光灯、带蓄电池双管荧光灯等工作已由原告施工完毕，但现场因被告二次装修，已被被告拆除 | unsup | 10281.txt
原告新兴沧公司与被告英迪维公司之间签订的合同编号为12-1004、12-1028、12-1036、12-2768、13-1088的五份《建设工程施工合同》依法成立并合法有效 | unsup | 11372.txt
后贾国岭又与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会解除了建设工程施工合同，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会与贾国岭解除合同后，又将社区改造工程承包给武城县长河置业有限公司，王爱香于2013年1月17日又以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订了同一社区、同样16、17号楼房的《建设工程施工合同》，2013年1月22日王爱香出具了领取工程款500360元的收款手续 | unsup | 3221.txt
另根据《补充合同》的约定，万特公司应支付案涉工程原施工合同增加工程量所产生的工程价款2350万元 | unsup | 3936.txt
综上所述，本院认为，喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持 | unsup | 11185.txt
18.同年6月21日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | unsup | 7149.txt
现场收方签证单43号-52号虽有天马公司项目部签章确认，载明的停窝工损失期间是2015年3月-12月，但43号-52号签证单所附的现场收方单均是双方于2015年1月8日制作的现场收方单，也即在2015年3月-12月，天马公司、泰诚公司之间未再进行过现场收方计量 | unsup | 9553.txt
5.关于工程款下浮的问题，鑫红光公司主张按《建设工程施工合同》的约定下浮5%，而省建三公司则认为应当按照第二份《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》的约定下浮2% | unsup | 9627.txt
被告主张4＃—7＃卷帘门均为被告安装，原告仅对6＃、7＃楼的卷帘门部分系被告安装予以认可，鉴于被告方未能提供其他证据对其主张予以证实，故应由被告承担举证不能的不利后果，本院仅对原告自认部分予以扣除，金额根据鉴定意见确定为10850元（5425元+5425元） | unsup | 13072.txt
原告支付的工程造价鉴定费48万元、被告支付的印文真伪鉴定费用9000元，本院依据举证责任分配原则以及该上述证据证明效力等因素，由原告负担28万元，被告负担209000元，即被告应向原告支付鉴定费20万元 | unsup | 1294.txt
鉴于被告中冶东北公司提供结算单、发票、支票存根、银行客户通知单和专用回单等付款凭证，用以证实该公司已经向被告东兴公司履行付款义务，工程价款全部支付完毕，虽然原告金泰盛达公司对此不予认同，但是没有提供有效证据证明中冶东北公司尚欠东兴公司工程价款，而且明确表示不要求针对中冶东北公司与东兴公司之间的案涉工程价款给付情况进行司法审计，因此金泰盛达公司要求中冶东北公司及被告十七冶集团、浑南新城管委会（大学城管委会）在欠付工程价款范围内承担给付责任的诉求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 6556.txt
故本院推定2017年6月1日前案涉工程已竣工，对被告关于工期延误的主张，本院不予采信，对于被告要求原告支付延误工期经济损失的诉请无事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 12407.txt
被告质证意见 | unsup | 5516.txt
而且默示的意思表示必须在法律明确规定或当事人有特别约定才发生效力（《民通意见66》） | unsup | 5740.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人张建国出庭作证，证实2013年在原告处承揽了理工大学8号宿办楼垃圾清理、负一层至12层管道竖井，、负一层地面返工、楼梯台阶防滑沟、、不锈钢扶手的工程 | unsup | 3320.txt
吴东安认为，南洋公司对闽中公司将合同中全部工程非法转包给吴东安是明知的，对闽中公司与吴东安之间的无效合同存在过错，南洋公司应对闽中公司拖欠吴东安工程款承担连带责任 | unsup | 10851.txt
吴东安认为，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》约定的工程价款不一致，应该以已经备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》约定的工程价款作为工程价款结算的依据 | unsup | 10764.txt
故潘国彬要求对工程款享有优先受偿权的请求，已超过六个月的期限，本院不予支持 | unsup | 2650.txt
其三，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 9311.txt
原告辩论意见 | unsup | 5518.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条规定，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | unsup | 10977.txt
2019年6月20日，做出了“湘建咨鉴字（2019）第02004号”《株洲市长城国际商业广场一期工程的损失司法鉴定意见报告》，鉴定结论 | unsup | 4083.txt
被告大庆安装集团苏州分公司认为，被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的工程款未结清，原告和被告大庆安装集团苏州分公司未就工程费用进行结算，付款条件未成就 | unsup | 7445.txt
2、上海市建设工程施工合同和上海市建设工程施工总包合同登记核销表，旨在证明原、被告存在施工合同关系，双方对工程造价、计价方式、结算方式、付款时间等内容进行了明确约定的事实 | unsup | 10138.txt
本案中，双方签订并实际履行的《建设工程施工补充合同》约定 | unsup | 12873.txt
该事实上的建设工程施工合同关系仍为无效 | unsup | 4929.txt
工期为从设备进场正式施工算起，第一栋在入场八天内完成 | unsup | 10566.txt
但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的应予支持，故对被告的抗辩理由，本院不予支持 | unsup | 14.txt
经计算，编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所涉工程已支付的工程款为10273136.49元，编号为12-1028的《建设工程施工合同》所涉工程已支付的工程款为8306863.51元 | unsup | 11378.txt
本院结合程振国的诉请，对该判决关联性不予确认 | unsup | 8883.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百六十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款之规定，判决如下 | unsup | 11188.txt
第一，转包不同于实际施工人借用资质（挂靠）签订施工合同 | unsup | 9156.txt
2017年9月30日（以发包人下达的书面开工通知时间为准）竣工日期 | unsup | 9012.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 9142.txt
3、桩基工程 | unsup | 1358.txt
（3）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条在本案中的理解适用，以及本案双方争议的实体问题的最终判处问题 | unsup | 886.txt
对发票质证意见同上 | unsup | 3412.txt
因该请求不符合最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释（二）》第二十二条“承包人形式建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”的规定，故本院不予支持 | unsup | 1212.txt
在单位工程质量评定中载明 | unsup | 4204.txt
对证据一真实性无异议，但对其证明目的有异议，该合同系原告违法分包取得的工程，其与被告订立的合同应无效，同时该合同约定的违约条款显失公平，应予撤销 | unsup | 3383.txt
关于原告请求的违约金问题，因无相关证据，本院不予支持 | unsup | 10356.txt
”之规定，认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程期限三部分 | neg | 1100.txt
（四）新东阳公司请求给付停工损失应否支持 | unsup | 11722.txt
本案中，本院综观《补充协议二》中所约定的内容，XX公司的违约情形仅系指XX公司未能按约定的预售节点如期完成施工目标的，则扣除赶工费和XX公司每天按总价的千分之三支付违约金 | unsup | 11663.txt
本案中，正和公司将债权转让给原告，并已通知被告，经对账各方对该债权亦无异议，该债权转让已发生法律效力 | unsup | 11326.txt
庭审中，地金公司变更该项，地金公司变更该项诉讼请求4%赔偿自2017年10月25日至债务清偿完毕之日的资金占用损失 | unsup | 10965.txt
建设工程施工合同司法解释第二十六条规定是为了保护农民工的合法权益作出的规定，从建筑市场的情况看，承包人与发包人订立建设工程施工合同后，往往又将建设工程转包或者违法分包给第三人，第三人就是实际施工人 | unsup | 8334.txt
本案中，中宇公司与亿金公司签订的《陕西省建设工程施工合同》专用条款16.1约定了按工程进度支付进度款，是进度款支付的依据，故利息亦相应作分段计算，符合合同约定，亦不违反法律规定 | unsup | 12647.txt
综上，远东诚信公司与第二十干休所须连带给付中煤正辰公司剩余工程款的具体数额为 | unsup | 3000.txt
1、湖南四公司同意必须进行内部验收，并对验收出现的问题必须进行整改 | unsup | 1329.txt
综上，被告支付原告的工程款应认定为580000元 | unsup | 9809.txt
如前所述，在无效建设工程施工合同纠纷案件中，参照合同约定支付工程款应限于计价标准，则当事人对付款方式的约定应属无效 | unsup | 12218.txt
故对原告主张被告天航公司对被告安澜公司欠付的工程款承担连带责任的诉讼请求，不予支持 | unsup | 8689.txt
履约保证金是指工程发包人为防止工程承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失，其作用是为合同的履行提供担保 | unsup | 2448.txt
7-13，面积46.08㎡ | unsup | 8114.txt
16.2012年11月20日，经建设单位时空公司、施工单位闽中公司、勘察单位、设计单位、监理单位组织验收，将乐恒通物流园停车区1、2、3、4#综合楼工程质量合格 | neg | 10649.txt
经核，该笔付款经过法院判决确认为13300元，最终支付金额也为13300元，本院对13300元予以确认，计入已付工程款中 | unsup | 2929.txt
对于上述争议，本院认为应以合同约定的包干价确定工程价款，理由如下 | unsup | 4838.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿” | unsup | 3654.txt
被告安澜公司对调取证据的真实性、合法性无异议，但对关联性有异议，认为该组证据系被告天航公司与案外人洋浦控股公司办理工程结算过程中形成的相关材料，与原告主张的诉讼请求没有任何关联，且被告天航公司与洋浦控股公司尚未完成最终结算，上述文件不具有最终效力 | unsup | 8555.txt
&quot;建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 | unsup | 5529.txt
经审理查明，2011年11月22日,被告大庆安装集团苏州分公司与被告湛新公司签订《土建与机电施工总包合同》，被告湛新公司将位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程发包给被告大庆安装集团苏州分公司 | unsup | 7528.txt
”本案原告黄青洲按照《建设工程施工合同》的约定进行了工程施工，完成两座住宅楼工程后，原、被告双方进行了工程结算，被告向原告出具了欠条，并约定了还款期限，应视为工程验收合格，因此，原告黄青洲请求被告王龙亮归还工程欠款的诉讼请求具有事实和法律依据，依法应予以支持 | unsup | 5119.txt
”的规定，本案中，反诉原告主张反诉被告于2017年2月14日才初步移交完施工现场构成违约，但双方并未在《黎明之城建设工程施工合同》中明确约定移交施工现场的时间，该合同第三部分专用合同条款第2.4.1中仅约定发包人移交施工现场的期限为“承包人进场施工前3天内移交”，反诉原告在庭审中也自认开工时间应以反诉被告下发的开工令为准，但反诉被告未向其下发开工令，所以进场施工的时间不确定，进场施工前3天是何时也不能确定，因此移交施工场地的时间并未确定，故反诉原告主张反诉被告延期移交施工现场的事实依据不足 | unsup | 12788.txt
一、关于本案中两个《施工合同》的效力问题 | unsup | 10077.txt
2017年2月14日，华磊公司与中跃云南分公司签订两份《补充协议》，对“黎明之城”项目开发过程中的财务监督管理事项及实质性开工时间等进行了补充约定,同日双方签订《黎明之城项目工程交接资料》约定工程整改费用包干价2,180,000元计入施工总结算 | unsup | 12747.txt
但被告从未对资料的真实性、完整性提出书面意见，应视为被告（甲方）对资料的真实性和完整性予以了认可 | unsup | 5551.txt
关于补填工程量问题，从原告与被告安澜公司签订的和解协议中第三条"申请人国盛公司为被申请人安澜公司2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程的结算、工程款支付以及2013年前国盛公司为安澜公司实施的前期填海施工工程已结算的工程尾款229.5万元的支付等事宜，由国盛公司与安澜公司通过谈判、协商或诉讼等方式解决"的内容来判断，2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程系原告为被告安澜公司所施工 | unsup | 8642.txt
原告认为2010年5月24日现场实际情况是E区块道路未施工，因此应按预算书上所列造价扣除，则鉴定造价不变 | unsup | 6219.txt
原告对此可在日后有充分证据及条件成熟之时另行主张权利 | unsup | 12907.txt
据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 | unsup | 12611.txt
±8%以内的不予调整，材料价格依据主体施工时各月份信息价综合平均价 | unsup | 73.txt
第三，对于工程价款的金额，《建设工程施工合同》的第一部分协议书和第三部分专用条款对合同价款都有约定，其中协议书中约定的是包干价（但不超过包干价）1100000元，专用条款则约定工程竣工结算执行云南省相关取费标准，材料价格经中林公司结合当地造价信息或市场情况签证确认后计入工程计算，人工费按照云南省建筑工程定额及相关计价文件进行调整执行 | unsup | 4836.txt
第四，从合同发生争议处理角度分析，本案中，无论是2018年11月3日置业公司与建设公司签订的旨在解决停工损失等的《寿县楚都御花园二期主体建安工程补充协议》，还是2019年9月10日置业公司与建设公司就因建设公司“将寿县楚都御花园二期主体建安工程整体转包给程振国施工”“自2019年7月起，程振国为了实现诸多不合理的要求，擅自停工”，签订的旨在解决造成置业公司损失的《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》，程振国均不是合同的相对方 | unsup | 9164.txt
证明关于金地花园5＃6＃回迁楼是四方参加进行预验，预验的几方已签字 | unsup | 7725.txt
合同约定原告承包完成乌审旗宏晟大厦建筑安装土建装饰、装修，安装及附属工程等，主体工程期限从2012年5月8日至2012年12月30日，竣工日期为2013年5月30日，合同价款为18380114元，工程的支付按进度付款，并约定了违约条款"如不按合同约定支付工程款，按同期银行利息记取" | unsup | 12923.txt
对此本院认为，在合同条款存在争议且无法确定解释优先顺序的情况下，应综合考虑合同实际履行情况及双方在履行合同中的明确的意思表示予以认定 | unsup | 3036.txt
根据《湖北省建设工程施工合同》的约定，工程总建筑面积为91700㎡（不含架空层面积），工期总日历天数300天（开工日期 | unsup | 4626.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、第二百八十六条、第二百八十七条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下 | unsup | 13102.txt
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%，具体为4,537,477元，该工程质量保证金的计算依据是《建设工程施工合同》暂定价款 | neg | 4368.txt
本案中，当事人在招投标前后签订的建设工程施工合同的实质性条款内容接近或一致 | unsup | 12110.txt
的解释》第九十条第一款、第二款规定，判决如下 | unsup | 12732.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 9887.txt
2014年5月18日中城投六局出具的“九洲国际广场项目施工进度计划”表明，2014年5月验收四层以上主体、2014年6月份屋面工程及门窗安装工程完成、2014年7月份完成内外墙抹灰等工程 | unsup | 123.txt
关于益宁公司主张的另外抵顶7套房屋的价款5,020,025.00元应计入已付工程款的问题，因7套房屋被案外人查封而未签订商品房买卖合同和办理网签备案手续，亦没有证据证明7套案涉房屋已交付博源公司并实际占有，益宁公司并未履行《以房抵付工程款合同》约定的义务，合同约定的拟用7套5,020,025.00元的房屋抵项相应工程款债权并未消灭 | unsup | 4431.txt
被告双强公司提供的证据不足以证明其系受被告华强公司委托与受害人达成赔偿协议，赔偿款应由被告华强公司承担，故对其要求在本案工程款中扣除相应赔偿款的辩解不予采信，关于赔偿款问题双方可另循合法途经解决 | unsup | 8181.txt
二、建设单位确认 | unsup | 10224.txt
20111008 | unsup | 2024.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | unsup | 6081.txt
11.同日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给吴远富班组 | unsup | 7142.txt
甲方累计付至决算工程款的95%，尚余的5%自动转为保修款，并按国家有关条款执行 | unsup | 12875.txt
关于焦点二，首先，关于原告主张的工程尾款及其利息损失的诉求如何处理的问题 | unsup | 12864.txt
上述事实，有建设工程施工合同（备案）、中标通知书、工程变更洽商记录、工程质量竣工验收记录、建设工程施工合同（未备案）、付款记录、司法鉴定报告、发票及双方当事人陈述等证据在案佐证 | neg | 11222.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 7564.txt
二轻公司在举证期限提交了编号为1401、1402、1403、1404、1405的五份《工程款支付申请表》，附有二轻公司二〇一四年六月至十二月期间所完成万合苑住宅小区《工程量明细表》 | unsup | 12706.txt
被告天航公司对证据4的真实性、关联性、合法性均不予认可，认为由于该工程竣工结算并未最终完成，也未经业主确认，故不予认可 | unsup | 8524.txt
对各方提出异议的证据，因这些证据确与各方诉辩事实具有一定关联性，本院将结合其他证据以及当事人的陈述，运用逻辑推理和日常生活经验的基础上，在“本院认为”部分予以综合认定 | unsup | 2457.txt
33.4竣工结算报告确认后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | unsup | 419.txt
（五）违反法律、行政法规的强制性规定 | unsup | 5137.txt
群洲公司反诉主张的各项损失无事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 294.txt
上述四家单位加盖本单位公章，及监理工程师王美丽名章 | unsup | 5775.txt
本案中，根据查明的事实，双方因付款问题，汇都公司与地金公司同意终止合同履行，陆续形成《付款明细对账表》《合同外增加工程量清单》《工程结算单》等数份文件，对地金公司施工完成的部分已完工程量价款进行了初步预结算 | unsup | 10932.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 13020.txt
原告诉称2014年11月乐清市测绘出具了一份测绘报告，显示建筑总面积为10996.49平方米，比设计图纸面积11329.92平方米少了333.43平方米，并由此要求扣减被告工程款732195.6元 | unsup | 10093.txt
&quot;发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | unsup | 5588.txt
证明被告违约应承担违约赔偿责任，因为本案建设施工许可证既不是4月1日取得的，也不是5月取得的，被告取得建设施工许可证时间2014年7月29日，标注开工日期为2014年7月21日 | unsup | 5264.txt
2104611.15 | unsup | 1584.txt
”第五十八条工程价款支付“祥每栋楼合同约定（祥补充条款） | unsup | 4988.txt
三、判决被告支付原告《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》中返工整改工程的劳务费和材料费总计68.6万元 | unsup | 3276.txt
按照2009年相应专业预算定额直接费（扣除主材价格）加综合费率计算造价 | unsup | 1058.txt
而被告没有履行合同的义务及承诺，应承担全部给付工程款并承担违约的民事责任 | unsup | 4136.txt
）被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司水电费47379.28元 | unsup | 3571.txt
原告对证人朱某某的证言表示不认可，但表示确曾将消防排风、报警系统安装工程分包给证人朱某某实际施工，工程款原告也至今未向证人支付过 | unsup | 10180.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题法律解释》第十九条“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 | unsup | 1159.txt
被告天航公司作为承包人与发包人洋浦控股公司签订的建设工程施工合同，合同主体符合法律规定，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，该合同合法有效，被告天航公司系该合同约定建设工程的合法承包人 | unsup | 8626.txt
监理公司是原告聘请，与原告具有利害关系 | unsup | 6101.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5384.txt
原告邬毅诉称，被告大庆安装集团苏州分公司是被告大庆安装集团公司于2007年7月16日依法成立的分公司，被告大庆安装集团苏州分公司于2011年11月22日与被告湛新公司签订土建与机电施工总包合同，承包被告湛新公司发包的位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程，后被告大庆安装集团苏州分公司与原告于2012年1月4日签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，将该工程以包工包料的方式给原告个人进行施工和管理 | neg | 7361.txt
1、应当减去潘国彬自认未完成的300000元工程量 | unsup | 2583.txt
如上所述，汇峰广场10#楼及集中商业工程的工期应当依据中标通知书确定为542个日历天，即使不考虑因工程设计发生变更而增加的工期以及工期顺延情形，2013年11月1日出现人工费上调属于合同履行过程中的人工费波动 | unsup | 6628.txt
对发票质证意见同上 | unsup | 3422.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下 | unsup | 3243.txt
2、门卫、车间二于2011年8月——2012年7月已完成对土建、消防、室外排水工程的施工，达到竣工验收，甲方在2012年8月投产使用门卫、车间二 | unsup | 516.txt
1.《强大卵石置换基础处理施工合同》中的基础处理工程 | unsup | 10724.txt
双方签订的备案合同中对于合同价款约定采用可调总价合同方式确定，合同价款调整方法为设计变更及洽商发生的费用按实际发生调整 | unsup | 11240.txt
如果甲方未按上述时间支付工程款，乙方有权自行处理（包括但不限于撤回、变卖等） | unsup | 6331.txt
综上，案涉工程总造价（不含劳保基金）为 | unsup | 2899.txt
本院认为，原告与被告亚太公司对双方曾签订建设工程施工合同及补充协议，原告依协议已向被告庄辽账号转账的形式向被告亚太公司交付履约保证金910万元的事实不持异议 | unsup | 5911.txt
结合双方于2014年12月4日在《关于东瑞金融中心项目停工补偿协议》约定工程从2015年1月1日复工，而且省建三公司于2014年12月30日提供了《工程施工进度计划（调整计划）报审表》并进行复工的事实，鑫红光公司和省三建公司在没有借款的情况下，互开收据的目的是为了促成补充协议约定的生效条件成就，以便使省建三公司复工的可能性增加 | unsup | 9636.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5242.txt
465746.4 | unsup | 1726.txt
该单位工程质量评定栏内加盖有建设单位负责人张文亮印章 | neg | 4207.txt
”首先，涉案的海南富地国际项目是由国神华公司自筹资金投资建设属于商业用途的酒店、酒店式公寓及办公楼，不属于公用事业项目，亦不属于国有资金投资或政府融资或使用国际组织或者外国政府资金的项目，项目中的酒店式公寓属于非住宅性质的房产，不属于《招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所规定的必须进行招标的工程建设项目 | unsup | 2753.txt
你说向陈磊打电话我认为不属实，1、证人承认是被告的副总，从身份上说其与被告有最直接的利害关系，其证言中有利于被告的内容法庭不应予以采信 | unsup | 5464.txt
根据双方签订的《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》的约定，案涉的“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程应于2012年2月3日竣工验收并交付金地公司，但至今未完工 | unsup | 3237.txt
综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第七条、第六十四条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、一百一十三条、第二百六十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | unsup | 4102.txt
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定，施工单项合同估算价200万元人民币以上的商品住宅，必须进行招投标 | unsup | 11618.txt
484653.6 | unsup | 1815.txt
本院认为，首先，被告主张的套定额单价系其与原告签订的《建设工程施工合同》中所约定的价格体系，但实际原、被告在结算工程价款时，以被告与案外人黄东签订的《建设工程施工合同》中约定的850元㎡的价格进行结算，故其要求以297.59元㎡的套定额单价扣除塑钢窗部分价款，对原告有失公平 | unsup | 13066.txt
一、原告诉请要求支付的工程款应当由谁支付？二、原告诉请要求支付的违约金能否得到支持？ | unsup | 12445.txt
对于隆盛翔公司要求过高部分，本院不予支持 | unsup | 11252.txt
即使本工程有竣工验收合格证，但验收程序违法，不能视为达到合同约定的&quot;所有单体验收合格&quot;及&quot;工程竣工验收合格&quot; | unsup | 5756.txt
本案合同履行中，重庆华兴工程咨询有限公司秀湖鹭岛国际社区项目监理部18次向富丽公司发出工作联系单，告知其工程迟延 | unsup | 7163.txt
但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或经主管部门批准建设的，应当认定合同有效 | unsup | 5923.txt
四、本案的特殊之处在于融通公司尚未支付的质保金因安泰公司与其他债权人的案件被市五中法院作为安泰公司的债权冻结，并被要求限期履行 | unsup | 4966.txt
4.一层窗防护栏杆 | unsup | 7882.txt
该鉴定结论应作为被告向原告支付工程款的依据 | unsup | 10028.txt
11393882.89 | unsup | 2089.txt
（二）、双方当事人均认可桩头处理工程造价129530.90元应计入工程总造价 | unsup | 8713.txt
1.案涉工程是否为原告德江征美公司承建 | unsup | 4506.txt
2、上海市建设工程施工合同，旨在证明系争工程经招投标，原告予以中标，双方签订了施工合同的事实 | unsup | 10154.txt
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目…”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定 | unsup | 8294.txt
建设公司对三性均有异议 | unsup | 8868.txt
本案中，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺 | unsup | 11086.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称这三项都是后增加的项目，应该增加到签证中 | unsup | 972.txt
3、2013年3月4日签订的《补充协议》，旨在证明双方明确室外道路的施工及室外管道施工包干价格为50,000元的事实 | unsup | 10155.txt
11953038.44 | unsup | 2194.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | unsup | 9351.txt
证明开工日期是4月1日，证明甲方外围工程应该在2014年9月6日至10月5日之间完成，但甲方外委工程没有按时完成，造成工期延误，被告应承担责任 | unsup | 5371.txt
即，李坚古应以42262元为本金，按日利率1%自2014年1月21日起至2015年1月30日止向莫建勇支付逾期付款违约金 | unsup | 3593.txt
后原告楼应彪经被告方元经济合作社、方元村村委会同意承建了上述工程，并实际施工建造完毕，二被告虽辩称其一直认为原告楼应彪系代表长业建设集团有限公司进行施工，但在长业建设集团有限公司未与招标人被告方元经济合作社签订施工合同的情况下，二被告的上述辩解明显缺乏依据，本院不予采信，应认定原告楼应彪以个人名义承建了案涉工程，与工程建设单位之间形成事实上的建设工程施工合同关系 | unsup | 11256.txt
因群洲公司违反合同约定不能按期对金滩半岛豪苑F1F2栋工程全面竣工，致使南长城公司不能按照其与金滩半岛豪苑F1F2栋房屋买受人约定的日期交付房屋，部分房屋买受人多次到当地政府有关部门信访，南长城公司的逾期交房违约金损失客观存在，对南长城公司主张的截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元予以支持，对南长城公司主张应计算至群洲公司向其移交经质量验收合格的案涉工程之后的6个月为止的请求，综合考量本案实际，本院认为计算至群洲公司向南长城公司撤离金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场、移交已完工程之日为宜，故群洲公司应赔偿南长城公司截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元，并自2019年9月1日起，按照2019年7月1日至2019年12月30日，每日赔偿31,021元，2020年1月1日至2020年6月30日，每日赔偿33,886元，2020年7月1日后，每日赔偿34,374元的标准，向南长城公司赔偿损失，直至群洲公司向南长城公司移交金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场之日止 | neg | 298.txt
”原告（反诉被告）长沙建工公司主张工程款优先受偿权的诉讼请求本院予支持 | unsup | 1483.txt
2016/1/22 | unsup | 11906.txt
其次，被告提供的工程结算单中关于塑钢窗扣减款项，虽未列明面积和单价，但根据客观情况，其计算时面积差（与鉴定结论相比）相较单价差（180元㎡与297.59元㎡）应较小，经计算，若被告以套定额单价计算塑钢窗部分款项，则款项金额与其提供的工程结算单中“扣除塑钢窗”金额有巨大差异，故本院认为被告提供的工程结算单中亦以180元㎡的单价对塑钢窗部分进行结算 | unsup | 13067.txt
被告提出案涉工程需重新鉴定的申请，因其未予举证证明该鉴定意见存在应当重新鉴定的法定情形，本院不予支持 | unsup | 1258.txt
（二）关于工程造价鉴定的合同依据问题 | unsup | 11732.txt
被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付垫付的项目扫尾工程款及维修款20700元的反诉请求，符合法律的相关规定，本院依法予以支持 | unsup | 4098.txt
（二）原告已完成的工作量，经北京东方华太工程造价咨询有限公司受被告委托进行了评估鉴定，最终价款为11148294.37元（其中包含争议事项金额为535423.94元），该工程款数额又经原被告双方予以签字确认，原告的劳动成果已物化在此工程中，被告又实际接收了原告所完成的工程，因此被告所欠的工程款应予给付 | unsup | 12897.txt
13.2012年4月22日，南洋公司向吴东安下达《各分项工作进度安排》，其中1#、2#楼外墙装修结束落架，一层店面交付业主、人行道砖铺设施工，完成截止时间5月20日 | unsup | 10637.txt
故本院认定双方于2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》已经生效，《建设工程施工合同》中与该补充协议内容不一致的地方，应以补充协议的约定为准 | unsup | 9637.txt
”第二十九条第三款规定 | unsup | 8305.txt
（六）关于闽中公司收取的管理费是否应当返还给吴东安的问题 | unsup | 10703.txt
关于利息损失，被告小溪塔卫生服务中心辩称所签订的合同约定为“不计利息”，本院认为，原、被告双方在工程竣工验收后，因工程结算发生争议，被告长期拖欠原告工程款，给原告造成了一定的经济损失，应当对原告的损失承担相应责任，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条规定 | unsup | 194.txt
鉴定单位对钱国木业公司的异议发表如下意见 | unsup | 634.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | unsup | 2736.txt
2013年8月10日因停电顺延工期1天，两份是重复的，应按1天计算 | unsup | 53.txt
2013年7月10日，竣工日期2015年12月30日，合同工期总日历天数870天，工程质量标准 | neg | 1410.txt
（三）关于涉案工程价款数额的认定问题 | unsup | 10763.txt
从上述记载足以认定赵朝平施工范围系恒通物流园停车区附属工程，而非恒通物流园综合楼附属工程，因此南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》不包含闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》的施工范围内 | unsup | 10762.txt
被告华创阳安公司为涉案项目的竣工结算审核花费审计费789612.78元，已实际支付并开具有增值税发票，因该审核是为了确定涉案项目具体工程量和工程款，故本院认为由双方分担该项审计费用较为适宜 | unsup | 9473.txt
”双方于2013年9月8日签订工程施工合同后，启航公司对涉案工程进行了施工，双方产生分歧后，针对合同是否继续履行诉至本院，并通过本院委托鉴定的方式确定了涉案工程价款，据此启航公司主张其对涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权，符合上述法律规定，本院予以支持 | unsup | 3196.txt
华宇广泰在其民事反诉状中自认鸿丰公司已支付工程款61595658元，已经超出了鸿丰公司依据合同规定的工程款进度支付条款所要求的累计支付比例，故鸿丰公司不存在逾期支付工程款的违约行为 | unsup | 11450.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第十一条 | unsup | 5152.txt
据此，本院酌情确定全部未付工程款的利息均自2015年11月1日起计算 | unsup | 12194.txt
“因甲方原因未能及时或未能足额按约定支付工程款，从应付工程款之日11天起至45天内，甲方应承担每月1.5%的利息及0.5%违约金 | unsup | 9521.txt
博源公司与益宁公司于2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》，约定“工程结算依据《2008辽宁省建设工程计价依据》、取费按《2008建设工程费用标准》三类费率执行 | unsup | 4334.txt
结合2013年7月5日签订的《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条“其他”之第11款约定 | unsup | 9479.txt
2017年3月9日，大连市中级人民法院委托光华公司，对二期工程造价进行司法鉴定 | unsup | 4415.txt
本院依法适用简易程序，于2015年4月23日公开开庭进行了审理 | unsup | 10128.txt
被告中冶东北公司与被告东兴公司就案涉工程部分项目签订的《专业分包合同》，东兴公司与原告金泰盛达公司就案涉工程的消防电、自动喷淋项目签订的《消防专业合同》，均系基于中冶东北公司的非法转包合同，而且存在再次违法分包行为，均不具有法律效力，属于无效合同 | unsup | 6554.txt
第二十干休所、远东诚信公司不同意给付中煤正辰公司剩余工程款，没有依据，本院不予采信 | unsup | 3002.txt
1320968.51 | unsup | 1720.txt
在施工过程中，被告在给原告的合同中增加了“二至六层3.6米，每个平均12元”的内容 | unsup | 9789.txt
&quot;在监督抽查该工程的地基基础、主体结构、主要使用功能、参建各方主体质量行为、工程竣工验收过程中，未发现有违反法律、法规、规章、强制性技术规范、标准及勘察设计文件所要求的问题 | neg | 5793.txt
而楚湘公司施工力量不足存在逾期竣工情形，且案涉工程各分项工程施工进度不同，已付工程款也无法准确区分支付对象，故对楚湘公司及其宁夏分公司要求上陵公司承担支付拖欠工程进度款利息的主张亦不予支持 | unsup | 2954.txt
本院认为，依原告申请调取的上述证据客观真实，能证实包含原告施工工程在内的总体工程发包、工程施工完工及工程款结算支付等基本的案件事实，对其证明力予以认定 | unsup | 8559.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 4287.txt
综上所述，本院根据鉴定机构出具的相关鉴定意见结合上述分析，确定涉案工程的价款为138,558,358.20元（137,541,028元+68,000元＋949,330.20元） | unsup | 12863.txt
从内容对比来看，该两份《补充协议》主要针对四份中标备案的《建设工程施工合同》中所约定的九龙公司支付工程进度款的时间以及涉案工程价款进行了变更，即取消了备案合同中约定的九龙公司在涉案工程竣工初验合格之前向原告顺通公司支付工程进度款的义务，同时取消了备案合同中约定的工程造价审计时总造价按8%下浮结算，另外增加了九龙公司同意在工程初验合格交付后按建筑面积乘200元／平方米一次性支付给顺通公司总包管理费的条款 | unsup | 3712.txt
本案的争议问题 | unsup | 5913.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第二百八十六条以及《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十条、第十七条的规定，判决如下 | unsup | 9460.txt
25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告 | unsup | 391.txt
本院认为，从二期结算造价汇总表上可以看出来，华宇广泰在工程“安装”阶段应当承担的罚款或违约金，经过双方协商按20000元计算，此与鸿丰公司依据《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条主张的逾期竣工违约金，具有不同的指向 | unsup | 11431.txt
争议焦点二，湛新公司扣除的95,000元质保金是否合理 | unsup | 7557.txt
被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》，因合同的双方被告中凯公司和二原告对该合同的真实性均无异议，故本院对该合同的真实性予以确认 | unsup | 3207.txt
对证据二十七真实性无异议，对证明目的有异议，1、该证据清楚表明了原告的授权范围为8号宿办楼的劳务人员招聘及劳务合同签署，那么对于劳务合同形成之后的权利义务关系，委托人并未授权，也是就说原告一旦订立了劳务合同，其就完成了授权委托书的约定，至于劳务合同产生的纠纷包括债权债务纠纷均由委托方承担 | unsup | 3428.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”规定，用以备案的《湖南省建设工程施工合同》应认定为无效合同 | unsup | 1368.txt
本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | unsup | 11994.txt
从原告提交的证据来看，并不足以证明被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订上述承包协议，故原告主张被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的事实，本院不予认定 | unsup | 12433.txt
现原告川虹公司依据专用条款中的约定主张被告叶道强、蒋怀安、林涛连带赔偿工期延误损失652000元，不符合法律规定，本院不予支持 | unsup | 12050.txt
工程达到竣工验收条件后，承包人在向发包人提交竣工验收报告前，须向发包人提交完整的竣工技术档案资料（其中竣工图叁套），经城建档案管理部门验收合格后，发包人予以组织工程竣工验收 | unsup | 9056.txt
本案维欢嘉裕城1#、2#、4#楼项目是商住项目，且建设项目的合同估算价在200万元人民币以上，依据上述法律法规规定应当依法进行招投标，但该建设项目未经招投标程序确定施工单位，而是由建设单位直接将工程发包给施工单位，并于2011年12月15日签订了《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》 | unsup | 11498.txt
钱国木业公司表示，根据工程补充协议书，三车间隔层的水泥承台基础应当纳入工程总价款中，故该笔款项应当计入总造价 | unsup | 725.txt
据此认定案涉工程的实际竣工日期为2014年11月1日 | unsup | 3970.txt
中煤正辰公司起诉主张第二十干休所、远东诚信公司给付其他工程欠款，未提供充分证据，本院无法予以采信 | unsup | 3003.txt
案涉工程于2013年1月29日决算，按照施工合同专用条款32.2条款约定，益宁公司应从次日开始支付工程款，即2013年1月30日为付款时间 | unsup | 4363.txt
原告赵玉民主张被告上东新城公司拖欠工程款1289201.00元及利息的诉讼请求，因没有事实根据和法律依据，本院对原告赵玉民的该项诉讼请求不予支持 | unsup | 9598.txt
1、2012年1月15日签订的《承包协议及部分工程做法明细》，2013年8月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年2月26日签订的《建设工程施工合同》是否有效？2、二轻公司的本诉诉讼请求与万合城公司的反诉诉讼请求是否应予支持？ | unsup | 12696.txt
中城投集团第五工程局有限公司与鸡西市第一中学校签订的两份《建设工程施工合同》中显示，中城投集团第五工程局有限公司总承包工程建筑面积为45456.74平方米，而二被告签订的《消防工程施工合同》中约定的建筑面积为74000平方米 | unsup | 12987.txt
被告主张案涉工程存在质量问题，认为质量问题包括 | unsup | 12385.txt
对此节事实，因富丽公司是主张存在29256.319509万元合同关系的一方，故应对此合同关系的成立承担举证责任，因其证据不足，故本院对其主张工程造价为29256.319509万元的理由不予支持 | unsup | 7317.txt
……（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 | unsup | 4533.txt
故，增加2015年工程结算规费544289.95元，即2015年工程总造价从49071225.44元，变更为49615515.39元 | unsup | 5815.txt
2、扬尘污染防治增加费297419.63元，根据安徽省建设工程造价管理总站于2014年4月10日发布的造字（2014）13号问题《关于建设工程施工扬尘污染防治费计取的通知》，由于该项目主体部分在此文件发布日期之前已基本施工完毕，且双方未办理计算费用的相关签证资料，故对该费用不予计取 | unsup | 3929.txt
庭审查明的事实表明 | unsup | 1157.txt
被告质证意见 | unsup | 5417.txt
上述事实可以说明衡洲建设公司一通分公司参与了涉案工程施工 | unsup | 12086.txt
合同订立之后乙方（新建水泥）根据甲方要求和图纸要求，和设备供应商签订供货合同订单后，甲方支付30%的需订购设备预付款 | unsup | 6264.txt
本院认为，第三人骆兴路以第三人林州市二建集团建设有限公司委托代理人的名义与被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部（系郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会设立）签订的建设工程施工合同虽为无效合同，但并不影响剩余工程款的支付 | unsup | 4720.txt
1.对双方无争议部分的工程价款按高值取值为49570987.20元 | unsup | 11524.txt
法定代表人丁志刚，亚太区财务总监 | unsup | 7350.txt
以上被告在签订《工程竣工结算确认表》后还应向原告支付的工程款为32841505.11元（24064429.85元+8777075.26元） | unsup | 13033.txt
诉讼中，富丽公司承认已收到工程款14052.0181万元，富丽公司的自认行为，应当依法免除卉森公司该部分金额的举证责任，故本院确认卉森公司在本案中的已付款金额为14052.0181万元 | unsup | 7326.txt
结合该办法第二十九条的规定，诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿负担的除外 | unsup | 2654.txt
前已论述，《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》为有效合同，《建设工程施工合同》的约定与该补充协议不一致的，应以成立在后的补充协议为准，故本地鑫红光公司抗辩工程进度款支付条件不成就的理由不予采信 | unsup | 9665.txt
工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务 | unsup | 7775.txt
”案涉工程3号楼、4号楼及地下车库因天马公司未依约支付工程款而于2014年底停工至今 | unsup | 9493.txt
对证据3，真实性没有异议，这个函仅针对进度款的金额的确认，但付款仍然应当根据双方合同约定的流程进行，五建公司没有按约定每次付款之前开具发票，反诉原告支付进度款未违约 | unsup | 8016.txt
按照合同规定，开工日期按照原告开工令确定的日期，但被告没有向法院提供原告出具的E区块开工令，更不用说F区块 | unsup | 6174.txt
北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司关于中城投集团第五工程局有限公司取得的建筑业企业资质证书中无消防工程资质字样，中城投集团第五工程局有限公司与其签订的《建设工程施工专业分包合同》应认定为无效的辩解，无法律依据，本院不予支持 | unsup | 12983.txt
对关联性不予认可，原施工单位的遗留问题已在签合同前考虑过，不能作为延期理由 | unsup | 7033.txt
被告(反诉原告)针对本诉向法庭提供如下证据 | unsup | 7988.txt
地金公司的该项诉讼请求有事实和法律依据都公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予支持 | unsup | 10985.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 10332.txt
20111030 | unsup | 2053.txt
6、富丽公司一再延误工期，逾期竣工，导致项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期交房，致使部分业主索赔（其他业主索赔问题尚未解决，卉森公司保留继续向富丽公司追偿的权利），目前给卉森公司造成经济损失74.23万元 | unsup | 6965.txt
原告称在《综合单价分析表》中将不该由其负责的“材料进设备包”部分的材料的费用纳入综合单价中分析，分析表中的综合单价不能作为计价依据 | unsup | 1126.txt
中城投集团第五工程局有限公司提出的由北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司支付2014年1月24日和2014年9月16日60万元工程的管理费7.2万元，并按照中国人民银行同期六个月至一年的贷款利率作为计算标准支付管理费利息，出具建安业工程发票的诉讼请求，本院予以支持，由北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付其余150万元工程款的管理费18万元及利息，并出具150万元工程款建安业工程发票的诉讼请求，因目前无确凿证据证实，本院暂不予支持 | unsup | 13009.txt
对证据5，真实性、合法性没有异议，但认为被告(反诉原告)并未存在违约行为，原告（反诉被告）违反合同约定没有依法开具相应金额的发票导致被告(反诉原告)没有全部付清款项，而且被告(反诉原告)付款金额截止本案起诉之日，已经达到160762180.05元 | unsup | 7984.txt
25.原告现在的营业执照及资质证书、建设规划许可证、棚户区改造项目审批表、项目用地情况说明、对土地重新划分的证明，附图纸、项目申请报告、防火审批意见书附消防设计审核意见书各1份 | unsup | 7671.txt
原告金泰盛达公司与被告东兴公司于2018年2月12日共同就金泰盛达公司施工的案涉消防工程进行工程价款结算审核，并且签署《基本建设工程结算审核定案表》，列明送审金额15,636,980.30元、核减金额3,808,302.09元、最终审定金额11,828,678.21元，同时签署《工程款收款确认单》，列明结算金额11,828,678.21元、已付款金额6,740,000.00元、未付款金额5,088,678.21元，东兴公司没有按照双方确认数额向金泰盛达公司支付剩余工程款，致使本案纠纷产生，应当依据《工程款收款确认单》确认的未付款数额，给付金泰盛达公司工程款5,088,678.21元 | unsup | 6557.txt
从闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以算出 | unsup | 10730.txt
对此，本院认为，（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书中被告东龙公司于2013年12月3日向原告出具的两份《借条》与被告东龙公司向原告分别于2014年1月5日、2014年4月9日出具的《收条》二份的时间不能对应，且《借条》二份与《收条》二份记载的内容也不一致，（2015）姚民初字第477、478号民事判决书确认的是被告东龙公司与原告的借贷关系，被告东龙公司与原告的200万元借款与本案不是同一法律关系，（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书因与本案无关联性，故本院对该证据不作为认定本案事实的依据 | unsup | 8439.txt
关于欠付工程款利息标准，因双方没有约定工程价款的利息计算标准，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应当按照中国人民银行同期同类贷款利率计算 | unsup | 8836.txt
验收系被告单位组织联合进行，被告没有提供证据予以驳斥验收程序中那部分不符合相关规定 | unsup | 5191.txt
原告认为，原告按约定完成了施工，要求被告按约定支付工程款，被告辩解原告未按约定完成工程施工，为此产生纠纷，原告于2019年8月6日诉至本院，并提出如前诉讼请求 | unsup | 9790.txt
《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》一份，被告东龙公司表示无异议，被告白邑公司、中茂公司对其真实性无异议，但认为该证据只能证明原告与被告白邑公司是内部经济承包关系，而不是转包关系 | unsup | 8412.txt
乙方委派同志（注 | unsup | 10579.txt
故原告据此要求撤销2014年9月26日所签订的建设工程施工合同，符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 5165.txt
《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 | unsup | 5084.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 4282.txt
被告质证意见 | unsup | 5364.txt
这个鉴定结论符合客观、真实、公平、公正及证据规则，故在一般的施工合同纠纷中，应当以市场价为标准进行鉴定来确定工程款 | unsup | 4144.txt
2、各个编制说明、工程结算书、单位工程费用表、单位工程结算表、单位工程人材机价差表等证明 | unsup | 5334.txt
1、大经公司本诉主张，鑫马公司在工程施工过程中所支付的工程进度款远低于合同约定的比例，致使工程停工，鑫马公司对此具有过错，应赔偿大经公司各项损失1531842.12元（含停工后电费、维护用钢管及扣件租赁费暂计算至2018年7月30日） | unsup | 6768.txt
宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款早在2013年11月2日即已经确定，原告方未举证证明实际竣工时间和约定竣工时间，且与本案工程无关，对此部分工程款原告方不能就本案工程享有优先受偿权 | unsup | 12208.txt
（三）建设工程必须进行招投标而未招标或者中标无效的 | unsup | 7801.txt
双方约定九洲公司的九洲国际广场项目交由中城投六局承建 | unsup | 64.txt
根据双方所签《建设工程施工合同》专用条款第35条的约定，因承包方原因造成工期延误，承包人应按每拖延1日向发包方支付工程总造价的万分之一计取违约金 | unsup | 3975.txt
故程振国无权请求置业公司给付工程款，而只能参照《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》向建设公司主张工程款 | unsup | 9166.txt
对于2014年1月5日以后工期延误的原因，根据《新装（增容）受电工程竣工检验意见单》显示，涉案工程的受电工程于2014年10月20日才通过有关部门的竣工检验，而无客房电梯于2014年11月25日才安装完成，通过合格检验，导致了竣工验收的延迟，而该两个项目均由原告负责采购及安装，竣工验收的推迟责任系原告自身的原因造成，故原告主张2014年1月5日以后的工期延误违约金，本院不予支持 | unsup | 10101.txt
5、桂造价函[2017]15号，拟证明反诉被告已经按照规定及施工管理将施工废料清离到现场外 | unsup | 8013.txt
按原被告双方所签订的建设工程施工合同的约定，工程整体竣工验收后30个工作日内双方完成结算工作，发包方向承包方结算工程款，10个工作日内结清，如逾期支付按工程结算款每日2‰计息 | unsup | 12902.txt
福建六建集团有限公司间存在建设工程施工合同关系，但依据其签订的合同，工程内容明确具体，仅据原告与被告亚太公司间的合同约定，不能确认被告亚太公司存在将同一工程项目分别向两个施工单位发包的情形 | unsup | 5939.txt
综上，原告的诉讼请求具有事实根据和法律依据，本院予以支持 | unsup | 3216.txt
因按照施工规划，消防管不能超出红线，但由于钱国木业公司要求管道接长，故产生了这笔费用 | unsup | 672.txt
即使原告不正当促成（没有提供技术档案资料，验收程序不正当）合同【4.3（4）】规定的工程竣工验收条件（依据合同规定达到此条件被告应付款至90%），依据《合同法》第45条第二款规定（当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就 | unsup | 5729.txt
7、工程签证单031，建设单位签署意见“根据建设单位交底，以上内容已包括在项目承包内，故不予签证” | unsup | 9966.txt
1、材料价差在±5%以内不做调整，超过±5%按市造价站当月发布的造价信息据实调整 | unsup | 4631.txt
合同法第113条是预期利润索赔可以主张的法律依据 | unsup | 4092.txt
本案在审理过程中，原告永富建设公司申请依照《建设工程施工合同》及《补充协议》的约定，对原告已完成工程量进行造价鉴定 | unsup | 6562.txt
本院认为，本案的争议焦点被告是否应当支付原告施工费、代购材料费384319.06元及利息 | unsup | 8279.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）款，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，原、被告双方于招标前签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》，应为无效合同 | unsup | 6575.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 9693.txt
部分胜诉的，人民法院可以根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额 | unsup | 2655.txt
对于未垫资（天泽公司预支）部分造价，以天泽公司预支工程款金额占项目成本价的比例，再乘以工程按中值取费造价得出未垫资部分的工程造价 | unsup | 11521.txt
原、被告在招投标前签订《补充协议》，实质上在被告招标前就先行确定了中标人，其行为违反了《中华人民共和国招投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标的就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 13015.txt
对于鉴定意见中无法核实确认的部分造价1012038.39元，包含高大模板支模增加费20万元、不含土方专业的总承包服务费662038.39元、人防门运输费15万元，均为中色十二冶公司自行计算的数额，中色十二冶公司未能提供相关合同依据或计算依据，鉴定单位亦无法核实确认，本院不予认定 | unsup | 3933.txt
1、奉城影剧院工程的室外道路，垫层15cm厚，混凝土面层15cm厚，每平方米单价为100元，完工后按实决算 | unsup | 10213.txt
丽景家园小区已经经过竣工验收证明合格 | unsup | 5668.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | unsup | 8838.txt
原告对证据1的真实性、关联性、合法性均无异议，但不认可被告的证明目的 | unsup | 8512.txt
建设工程经验收合格的，方可交付使用 | unsup | 5185.txt
”和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | unsup | 35.txt
对湛新公司提供的PA项目扣质保金通知单，湛新公司无证据证明事先有通知被告大庆安装集团苏州分公司或原告邬毅要求对质量问题进行维修的证据，也没有证据证明就扣款事宜告知被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅，该证明不作为本案认定案件事实的依据 | unsup | 7403.txt
792992.88 | unsup | 1686.txt
由此说明，四原告系直接与其本人之间存在着提供劳务关系，对此四原告也进行了确认 | unsup | 2712.txt
建设单位为港湾公司，施工单位为银座公司，还有勘察单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位 | unsup | 4199.txt
”本案中，原告李小勇实际施工的建设工程已全部完工，发包人小溪塔卫生服务中心已实际占有使用并支付了部分工程款，原告李小勇有权请求被告小溪塔卫生服务中心支付下欠工程款 | unsup | 189.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”之规定及前述关于应付款日期的认定，泰诚公司在本案中主张优先受偿权符合法律规定 | unsup | 9568.txt
21.2014年11月3日，南洋公司向闽中公司送达《工作联系函》，载明 | unsup | 10668.txt
省建三公司请求支付全部工程价款的理由成立，应予支持 | unsup | 9658.txt
该合同正文在部分内容上有涂改痕迹 | unsup | 10919.txt
其四，从《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定来看，建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，可以参照合同约定确定工程价款，其实质是参照当事人的约定确定不当得利的返还范围 | unsup | 8231.txt
《中华人民共和国招标投标法》第三条规定 | unsup | 11488.txt
因原告对河南华明工程造价咨询有限公司的鉴定结论有异议，原告申请重新鉴定，中建联勘测规划设计有限公司对本案的工程造价进行了重新鉴定，中建联勘测规划设计有限公司鉴定结论是，嵩景花园项目第一标段1#、2#、3#住宅楼证据充分部分的工程造价为38814332.47元 | unsup | 6839.txt
2、湖南四公司必须配合大邦公司竣工验收资料及联合验收资料备案的相关手续，与工程结算同步进行，竣工的工程结算必须按国家审计法规定的时效进行审计 | unsup | 1330.txt
涉案工程应否执行上述意见对2013年11月1日之后的人工费进行调整，主要涉及是否属于工期延误而导致的人工费增加 | unsup | 6627.txt
因为法律并未苛求实际施工人只能主张直接费，故本院不予支持 | unsup | 2595.txt
4.一层窗防护栏杆 | unsup | 7833.txt
综上，原告现代公司的诉请无依据 | unsup | 11321.txt
经各方当事人共同选定，本院委托江西人和永信建设工程造价事务所有限公司对案涉工程造价进行司法鉴定，鉴定金额为46957807.14元，按招标控制价与中标价比率下浮后为43205878.35元，当事人存在争议的补充合同一、二、三、四按综合费率12%计算的工程造价为41613881.38元 | unsup | 1242.txt
宇元置业公司主张，衡洲建设公司一通分公司不是涉案工程的实际施工人，与宇元置业公司之间没有建设工程施工合同关系，不是适格原告 | unsup | 12083.txt
在竣工验收结论中无文字表述，在验收报告落款处均加盖有勘察单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位、建设单位的印章及其法定代表人的印章和签名 | unsup | 4208.txt
12,566.25 | unsup | 1748.txt
以未付工程款4645万元（5145万元-500万元）为基数，计算1天 | unsup | 3743.txt
虽然原告与被告签订的《沽源县汇源大酒店改建工程合同书》（第一份机打建设工程施工合同），发包人为港湾公司，张文亮作为法定代表人，但在沽源县住房和城乡规划建设局备案的建设工程施工合同、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证中，均载明案涉工程发包人为张文亮个人，无港湾公司印章 | unsup | 4232.txt
（6）关于集中商业五至七层外钢管脚手架、垂直运输费、超高增加费、塔吊安拆费等，因不宜分开计算，鉴定机构将其纳入补充工程造价，并作出说明，并无不当 | unsup | 6638.txt
监理单位的公文书证以及出庭作证的监理单位的证人完全可以证明原告已经提交了应由原告提交的工程资料 | unsup | 5650.txt
（1）关于一期工程款本金数额问题，根据查明的事实，2011年10月18日，博源公司与益宁公司签订一期工程《建设工程施工合同》后，博源公司按约进行了施工，于2012年3月29日竣工验收合格并交付使用，2013年1月29日双方对一期工程完成决算 | unsup | 4355.txt
庭审中，原告新兴沧公司自认被告英迪维公司就本案所涉五份《建设工程合同》已经共计支付了工程款1858万元，但没有区分具体是支付哪个合同所对应的工程款，故本院认定，应按比例计算每份合同已支付的工程款 | unsup | 11377.txt
诉讼财产保全保险费系当事人为保障裁判结果权利实现的费用支出，与诉讼事实查明、法律适用及裁判结果并不具有关联性，大经公司要求鑫马公司承担该部分费用缺乏法律依据，本院对此不予支持 | unsup | 6801.txt
五、驳回原告的其他诉讼请求 | unsup | 3573.txt
对原告提出的该项诉请，本院不予支持 | unsup | 1238.txt
工程总造价按946元/平方米计算（含所有材料，工资、保险税费及挂靠费等一切费用，挂靠费用由甲方代付，结算时直接扣除） | unsup | 10587.txt
20.2014年10月28日，闽中公司与时空公司就将乐县恒通物流园A1区1#、2#、3#、4#楼项目，值班房项目，1#、2#、3#、4#增加工程项目进行造价决算，工程造价为13550276元，其中1#、2#、3#、4#工程项目12851069元（13584.64平方米*946元/平方米），值班房项目323114元，1#、2#、3#、4#增加工程量376093元 | unsup | 10667.txt
（三）工程款利息 | unsup | 12179.txt
屋面防水及保护层 | unsup | 7871.txt
被告丽贤公司提出原告不具备建筑资质，原告未提供证据证明其建筑资质应承担举证不能的责任 | unsup | 3077.txt
2、该证明主要是针对工程暂停施工通知书进行了说明，而工程暂停通知书被告已经作为证据提供了复印件交到法院，法院调取的仅是与原件核对无误的该证据，由此原告已经知悉该证据被告在举证期内提交，原告在超过举证期后提交新证据不符合法律规定 | unsup | 3439.txt
……十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下 | unsup | 9057.txt
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持 | unsup | 157.txt
双方合同签订后支付10000元，余款按浇灌完一层混凝土甲方（被告）支付工程款80%，各层内外墙粉刷完成甲方（被告）再支付10%，其余尾款在工程完工验收合格一次性付清给乙方（原告） | unsup | 9784.txt
1、应有完整的技术档案资料、工程保修书 | unsup | 5704.txt
原告对被告提交的证据质证意见为 | unsup | 3447.txt
第一，关于钱国木业公司主张的延期交房违约金，虽由繁宝公司确认的上海市建设工程施工投标表述情况汇总表中约定了如达不到自报工期目标的违约责任，但该份汇总表是繁宝公司投标阶段的文件，此后繁宝公司与崎丰厂及钱国木业公司再行签订了多份协议，其中对于工程总价、工程范围等均作出了实质性的变更，且2011年9月的工程补充协议书约定的施工期限是暂定至2012年4月8日完成，而2012年10月，双方又行签订了补充协议书，由此可见，随着工程的进展，双方对于工程工期、工程内容一直在进行变更，现钱国木业公司要求繁宝公司支付延期交房违约金，缺乏依据，不予准许 | unsup | 749.txt
本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | unsup | 10329.txt
原告大远东公司主张被告盛川公司主张权利已超过２年诉讼时效，因被告向原告最后付款日为2016年1月31日，原告于2018年10月17日向本院起诉且本院予以立案，被告在收到原告的应诉手续后才依法向本院提出的反诉请求，被告反诉未违反民法总则关于3年诉讼时效期间的规定，故原告大远东公司该项主张本院不予支持 | unsup | 252.txt
临湘市建筑工程质量监督管理站专用帐户上，因此该款抵扣被告（反诉原告）瑞海公司应支付3#、4#、5#楼项目的工程款，本院不予支持 | neg | 1454.txt
15956.29平方米，1369.86万元 | unsup | 7276.txt
2.对2011年9月施工图纸、珠海市规划设计研究院2012-2的珠海图纸修改通知单及所附图纸、2012年8月16日图纸会审记录、2012年9月10日建设工程消防设计审核意见书的真实性九洲公司无异议，本院对此予以认定，但以上证据不足以证明涉案工程存在房间夹层及因存在夹层致使双方约定规定价格1660元/㎡偏低，具体理由在本院认为部分加以论述 | unsup | 50.txt
故有关行政职能部门对整个建设工程项目的验收合格前提是需对整个工程中的全部项目予以验收通过，建设工程中的任何一个项目的是否验收合格也会影响整个工程的竣工验收 | unsup | 12008.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 12129.txt
1、未招标 | unsup | 4620.txt
万特公司所称变更签证部分包含在鉴定价款中的理由与事实不符，本院亦不予采信 | unsup | 3942.txt
车间内地面排水口高程普遍高出地面，车间内地面多处排水不畅，存水现象严重 | unsup | 870.txt
同理，原告刘德三和被告恒广公司于2013年10月4日和2014年2月18日签订的内部承 | unsup | 5008.txt
首先，根据钱国木业公司与繁宝公司于2012年10月29日的工程补充协议书，工程实际总造价应当为7,395,000元 | unsup | 705.txt
三、本案是否存在工期延误，窝工等问题，若存在损失如何承担 | unsup | 4705.txt
本院认为，原告（反诉被告）华磊公司与被告（反诉原告）中跃云南分公司之间成立合法、有效的建设工程施工合同关系，应受法律保护，双方应按照合同约定履行各自义务 | unsup | 12758.txt
原文均空白） | unsup | 10623.txt
原告该意见缺乏依据，本院不予采纳 | unsup | 9271.txt
故一建公司请求支付工程款的诉请应当得到支持 | unsup | 10880.txt
合浦昌林房地产公司主张已支付的工程款还应包括其通过案外人黎焕森等或向案外人支付的9922947.92元，以及代广西廉凯公司向合浦县财政局支付一期农民工工资保障金800000元，并提供声明书、转账凭证等证据予以佐证 | unsup | 6013.txt
扣除被告已支付的5300176.83元及原告应当支付给被告的水电费31897.35元，垃圾清运费1600元，违规操作费500元，被告尚欠原告的工程款为1114353.22元，因本案争议的工程还没过质保期，还应扣除5%的质保金320726.50元（6414530.05元×5%），被告现应支付原告的工程款为1114353.22元-320726.50元=793626.72元 | unsup | 4080.txt
根据原、被告双方签订的《汇源大酒店改建工程结算单》载明，合同价12280000元，变更价款810000元 | unsup | 4253.txt
所谓“实际施工人”，是指依照法律规定被认定为无效施工合同中实际完成工程建设的主体，有施工企业、施工企业分支机构、工头等法人、非法人团体、公民个人等，包括 | unsup | 181.txt
本诉案件受理费减半收取为17,553元，由原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司负担3,410元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担14,143元 | unsup | 759.txt
对于原告顺通公司在本案中所主张律师费的金额是否合理的问题，本院根据原告顺通公司在本案中获得支持的诉讼请求的数额，结合江苏省律师服务收费标准进行计算，能够确定原告顺通公司所主张的律师费139万元是合理的 | unsup | 3751.txt
原告主张增加消防水池费39370.15元，但原告没有提交相关的证据予以佐证，本院不予支持，如原告有证据，可另行主张 | unsup | 4078.txt
宇元置业公司已经同意质保金提前退还，故宇元置业公司应付的工程款应为涉案总工程款350945117.71元，扣除已付工程款180243433.97元后，还应支付的工程款为170701683.74元 | unsup | 12180.txt
没有资质的实际施工人李建南借用夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同因不具备第三个要件，即不违反法律、行政法规的强制性规定，而无效 | unsup | 4033.txt
2019年8月15日，该证据连同《复工函》一起发给程振国，要求程振国复工，否则后果自负 | unsup | 8925.txt
以施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更部分，按河南省南阳市定额站发布的同期相应材料、人工信息指导价格进行以实结算 | unsup | 10406.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 4292.txt
…3.本合同属总承包合同，另祥每栋楼号固定价格合同为依据，约定执行计价标准的情况下发包人不得另行对外发包，如承包人书面提出退出施工时，发包人有权对外发包 | unsup | 4987.txt
（五）新东阳公司主张的工程价款优先受偿权问题 | unsup | 11723.txt
被告主张第三人承担给付的民事责任，没有事实和法律依据，其理由不能承立，本院不予支持 | unsup | 4114.txt
综上，本院认为，原告韩艳林在第三人金泓公司承建的东泓新居住宅小区项目中实际施工，双方形成了事实上的建设工程施工合同关系，虽然建设工程施工合同无效，但是原告仍享有要求金泓公司支付工程款的权利，钱克飞作为金泓公司第二工程处的负责人对差欠韩艳林工程款450000元进行了确认，并对工程款支付进行了约定，根据协议约定，金泓公司应当于2015年3月24日之前支付韩艳林170000元，于2015年8月31日之前支付250000元，原告自认收到工程款30000元，故金泓公司至今尚差欠原告工程款420000元 | unsup | 12557.txt
关于原告主张的零星工程款，其提交的零星工程的工程量结算书均是原告单方制作，其既未提交双方在施工过程中形成的工程联系单、工程进度审核表等能证实原告实际施工工程量的签证文件，也未提交结算协议等其他相关证据来确认原告实际发生的工程量 | unsup | 8653.txt
本案为建设工程施工合同纠纷，本案中被告在原告与第三人于2011年2月28日所签订的合同上加盖有被告的公章，即第三人与无建筑资质的原告所签订合同的内容被告知情且认可，该合同是被告要求原告借用第三人资质签订的合同，原告与第三人之间只是名义上的资质借用关系，且第三人兴达公司只提取管理费用，故原告应为该工程的实际施工人及承包人 | unsup | 11293.txt
《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质（2013）171号）第五条规定“工程符合下列要求方可进行竣工验收 | unsup | 11423.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | pos | 7905.txt
对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款4377730元的请求，因邓文年个人并无建设工程的施工资质且借用了石门第五建筑公司名义进行投标并与石门城建房产公司签订《建设工程施工合同》，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 4879.txt
湖南天翔工程造价咨询有限公司进行工程造价鉴定，分别作出F155、F216两份鉴定报告，F155鉴定报告是依据《湖南省建设工程施工合同》约定计价方式作出的，工程造价为61626564.1元，F216鉴定报告是依据《补充协议》约定的计价方式作出的，工程造价为53992274.47元（补充鉴定结论） | unsup | 1444.txt
证据22，原告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议，认为不能证明被告的待证事实，不能证明被告拟证明的工程不存在质量问题及存在的质量问题不是被告一方的原因引起，不能对抗原告递交的室外管道不能通球的事实 | pos | 6157.txt
承包范围按发包人提供的设计施工图及统一交底纪要和委托有资质工程造价咨询公司编制的工程量清单及设计变更 | unsup | 10627.txt
文峰公司既未能提供证据证明义银公司未按照双方的约定开工，也未能提供证据证明实际开工时间与开工令、开工报告记载的时间不符，因此，以开工报告记载的时间予以认定，即集中商业于2013年4月9日开工 | unsup | 6715.txt
本院认为，案涉工程办理招投标手续前，原、被告即已签订建设工程施工合同，且原告称实际履行是以2013年9月16日签订的建设工程施工合同为准 | unsup | 1232.txt
706,009.18 | unsup | 2297.txt
2016年9月30日最后一次给原告书面工程决算通知函，之前口头告知原告很多次了 | unsup | 5209.txt
本院认为，闽西宾馆与同源公司签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效 | unsup | 9830.txt
另，两被告已支付工程款125万元有原告及其工长出具的收条为凭，个别收条原告提出异议但在本庭限定的时间内未提供相反的证据予以反驳，故本院予以确认扣除 | unsup | 10352.txt
另有监理单位的公文书证以及监理单位工作人员的当庭证言也可以充分证明该工程已经经过竣工验收合格，原告提供了应由原告提供的完整的档案资料 | unsup | 5538.txt
在以物抵债协议并未明确消灭原给付债务而成立新债务的情况下，在以物抵债协议合法有效并得以履行后，原债务归于消灭 | unsup | 11777.txt
由于涉及合同争议，本鉴定报告暂未让利，由法院裁定是否让利 | unsup | 10503.txt
对第六组证据的三性均不予认可，系原告单方制作 | unsup | 12481.txt
2012年6月15日，繁宝公司在建造办公楼使用锤击打桩机械过程中，导致附近村民房屋开裂，后经过潘桥村村民调解委员会调解，钱国木业公司代为支付了补偿费用及调解费用，该部分的费用应当由繁宝公司承担 | unsup | 332.txt
对被告“应扣除工程款的5%（262500元）作为质保金，待工程验收合格一年保修期满后再支付”的抗辩，因被告向原告出具结算手续的时间是2013年11月2日，该时间视为建设工程验收合格日，至原告起诉时间2015年1月29日，已超过一年的保修期间，因此，对其抗辩，本院不予以支持 | unsup | 5127.txt
本院认为，原、被告之间管桩买卖合同有效 | unsup | 8692.txt
……”第七条规定“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标 | unsup | 12313.txt
行政服务中心从2013年5月18日开始计算 | unsup | 12366.txt
原告陈述该情况说明系《测量报告》的有机组成部分，但通过现有材料无法判断出情况说明是《测绘报告》的附件或补充说明，对原告意见不予采纳 | unsup | 8567.txt
582035.98 | unsup | 1688.txt
原告在具体施工中对于一、二标段的地下工程也是同步整体施工，被告支付工程进度款也未区分一、二标段，故一、二标段的施工合同作为一个整体在本案中应一并结算处理 | unsup | 6514.txt
本院认为，证据20载明的内容，仅能证明被告施工的部分工程通过竣工验收，而不是被告施工的全部工程通过竣工验收 | unsup | 6153.txt
但泰诚公司主张的2015年1月1日、2018年1月1日停工事实无相应证据证实，且以停工时间作为欠付工程款利息起算时间也无合同约定及法律规定 | unsup | 9528.txt
被告金辉公司质证，这组证据围绕5＃、6＃楼所证明的协议内容，上诉协议都无效，因为原告无权委托代建 | unsup | 7616.txt
2．《还付工程款承诺书》效力应如何认定 | unsup | 8210.txt
建设公司对三性均无异议 | unsup | 8850.txt
18#第1~5层内墙抹灰 | unsup | 1874.txt
被告主张原告安装的冷库存在质量问题，但被告未在双方合同约定的自验收合格之日起两年的质量保修期内向原告主张权利，且被告已于2012年12月31日对冷库安装进行了竣工验收，故本院对被告该项主张不予支持 | pos | 254.txt
根据双方约定，广丰建设应在2009年6月28日前支付新建水泥D区工程款510000元整，希望广丰建设尽快支付 | unsup | 6365.txt
能证实该测绘中心工作人员违反工作程序向原告出具了针对测量报告的情况说明，该情况说明不具有鉴定报告的形式要求，对证据5－7的证明力予以认定 | unsup | 8534.txt
原告对被告提供的5份收条所涉金额共计305,000元，表示与本案工程款无关，不认可 | unsup | 10243.txt
本院认为，本案联系单涉及的工程款已经委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定，被告对联系单部分鉴定意见无异议，工程款以鉴定结论为准 | unsup | 6139.txt
丽都小区1-8号楼门窗工程量明细单1张 | unsup | 936.txt
“依法成立的合同，自成立时生效 | unsup | 8481.txt
原告中太公司的工程项目负责人张玉收到工程款91260119.7元，被告金孚公司垫付混凝土款1500万元，涉案工程工地负责人张旭确认收到工程款9413087元，工地负责人张磊收到工程款5931936元，以上共计121605142.7元 | unsup | 5052.txt
20110124 | unsup | 1652.txt
建设工程施工合同的发包人为建设工程的建设单位，自然人即不能成为建设工程施工合同的发包人，也不能成为承包人，建设工程施工合同的标的一般是比较大型项目，而且在许多情况下要通过招投标的方来签订合同，自然人为修建住房而与其他自然人签订的合同属于承揽合同，因此，被告不属于承揽合同，主张合同无效的辩解理由不能成立，对其辩解主张，本院不予支持 | unsup | 9799.txt
关于反诉原告主张反诉被告因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元问题，对此反诉被告恒生源公司不予认可，反诉原告亦未提供证据证实其损失的实际发生，故其该主张，本院不予支持，反诉原告可待证据充分后另案主张权利 | unsup | 10055.txt
关于群洲公司反诉主张的其应得工程款就案涉工程拍卖的价款优先受偿的问题 | unsup | 300.txt
3404747.174 | unsup | 11922.txt
证据十一、2013年6月13日钢筋照片，证明原告采购的主材不合格，被监理勒令退场，被告被迫停工 | unsup | 3362.txt
因闽中公司、南洋公司、时空公司只同意对恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#工程建筑面积进行鉴定，不同意对恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#进行工程造价鉴定，吴东安施工的恒通物流园停车区综合楼工程造价应参照2012年3月21日《建设工程施工合同》约定的合同价款17107522元予以确定 | unsup | 10796.txt
入户防盗门款为19800元 | unsup | 10342.txt
20111010 | unsup | 2008.txt
繁宝公司表示，其中不包括地基增高补助费3万元 | unsup | 706.txt
招投标文件一份 | unsup | 1006.txt
一、本案工程价款应如何认定 | unsup | 2536.txt
综上所述，对詹永顺要求张云保返还劳务费1515692.91元的诉讼请求，本院予以支持 | unsup | 10004.txt
工程部位 | unsup | 1527.txt
原告冯继平按照合同约定的工期垫资完成施工项目，建设工程质量符合质量要求，竣工验收合格，被告胥志明违反诚实信用原则，未按合同约定与原告冯继平结算支付工程价款，考虑到承包人在施工中投入了大量资金、原材料、人力等因素，合同双方均将建设工程作为未来收入的主要保障，信赖和协作是施工合同的主要特征，根据双方在合同履约中的利益衡平原则，为了维护建筑市场的正常秩序，原告请求按约定利率标准承担逾期支付工程款资金利息的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 11600.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | unsup | 9350.txt
建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失 | unsup | 11576.txt
因此，上述证据可以证明地金公司已向汇都公司提交了已完工程的全部施工资料 | unsup | 11003.txt
一至四层结构 | unsup | 6777.txt
对证据二十真实性无异议，但对其证明目的有异议，有石家庄项目部的章，被告说没有原告的章就不接，我就盖了公章，不能证明是非法转包 | unsup | 3463.txt
2014年11月22日，钱国木业公司向繁宝公司及上海银同监理公司发出建设工程施工通知单，主要内容为，根据建设单位对车间一、车间二、车间三检查时发现(本工程墙面、柱面、地面等存在严重质量问题)为不影响竣工验收，施工单位应立即组织人员对发现的问题进行处理，并自检一遍，建设单位安排人员进行复查，并列举了相关质量问题 | pos | 536.txt
威达公司作为承包方与发包方宝塔公司之间签订《建设工程施工合同》，威达公司依据《建设工程施工合同》的约定对涉案工程进行了施工 | unsup | 3111.txt
双方经多次沟通协商就乙方提出的下列诉求问题达成一致意见，签订本补充协议”，该协议记载了各楼栋未能及时提供工作面是因为政府原因（环保部门）不让土方施工，造成滞后的直接原因，非甲乙双方原因造成 | unsup | 9111.txt
其二，对于原告主张的因被告亚太公司不具备融资条件致补充协议不能履行的问题，本院认为，1、按照原告与被告亚太公司签订的补充协议的约定，（1）原告需在双方约定的期限内分阶段为被告亚太公司提供相应数额的融资渠道 | unsup | 5941.txt
（二）关于被告与第三人梅端华之间适用何种法律关系 | unsup | 1285.txt
在审理过程中，广西廉凯公司和合浦昌林房地产公司分别向本院提交对昌林广场一期工程和售楼部工程竣工结算总价进行鉴定的申请，后合浦昌林房地产公司撤回其鉴定申请 | unsup | 5972.txt
第三，证人证言与辽宁方圆公司出具的公文书证内容基本一致，相互印证合法可信 | unsup | 5312.txt
理由如下 | unsup | 11954.txt
《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第八条规定，返还不当得利请求权的诉讼时效期间从当事人知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算，这即是将不当得利之债作为独立于无效合同债权债务的明证 | unsup | 8235.txt
被告金辉公司质证，有异议，土地出让金与5＃6＃楼没有关系，土地是国家划拨的土地，不收费 | unsup | 7669.txt
本案中，承包方博源公司在发包方益宁公司与银行的贷款活动中，为了承建该工程，作出了放弃工程价款优先受偿权的承诺 | unsup | 4479.txt
另有2016年完成的增加工程以及甲方外委工程配合费及笔误等939266.05元，被告对增加工程没有异议 | unsup | 5562.txt
证明被告建设的5＃6＃楼没有达到棚户区建设标准，以及存在的未完工程和整改工程 | unsup | 7632.txt
计算式 | unsup | 1026.txt
书证第四项供暖管网，恰恰证明其不合格与第一项相互矛盾 | unsup | 5327.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定 | unsup | 3821.txt
本案争议焦点之三，原告垫付的检测费是否应当由被告负担 | unsup | 10319.txt
被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会提起的反诉请求，因其提交的证据不力，本院不予支持 | unsup | 4723.txt
原、被告对涉案工程实际竣工日期有争议，原告陈述于2015年4月25日施工完毕，并于2015年9月28日被被告雇佣太原市保安服务总公司保安人员无故强行接管工地 | unsup | 3699.txt
被告质证意见 | unsup | 5409.txt
根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款即“本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”的规定，应由被告对缪泽荣的无权代理行为承担民事责任 | unsup | 1281.txt
3.道隧公司主张五台工业园管委会支付奖金6,703,814.21元、滞纳金33,066,084元及自2018年3月21日起直至付清止的滞纳金能否得到支持 | unsup | 12300.txt
根据湖南省天平项目管理有限公司对本案所涉工程作出的（2015）第263号《关于石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室新建工程造价的鉴定报告》 | unsup | 4890.txt
九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定造价为，其中D、E、F区块合同价为6327041元，未完工程造价为1554176元，未完工程同口径优惠费用为89831元 | unsup | 6378.txt
虽被告此结算方式不认可，但鉴于被告对自己的事实主张未提供有力证据予以证明，故本院对被告的该项异议意见不予支持 | unsup | 3631.txt
2、建设工程施工质量、安全生产责任书一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司将系争工程分包给原告实际施工 | unsup | 7376.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付，因此，文峰公司应自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息 | unsup | 6661.txt
1.针对原告认为核增基坑塌方修补费用1391524元的争议，经查实，案涉工程于2012年9月5日发生基坑塌方，五方建设主体为此召开会议并形成纪要，设计单位嗣后出具加固方案，但由于该塌方事故的原因未彻底查明，且可能涉及其他建设主体的责任，鉴此，由该起质量事故所引发的索赔不宜在本案中加以解决，故本院在本案中对该争议事项不作认定处理 | pos | 3619.txt
3、丽景家园小区工程结算资料中所载的施工现场签证单、工程业务联系单、技术联系单、各种测量记录以及各种相关图纸证明 | unsup | 5336.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息” | unsup | 4360.txt
建设工程施工合同备案表 | unsup | 975.txt
被告的反诉请求，本院予以部分支持 | unsup | 257.txt
竣工验收合格之日起满1年返还质保金40%，故原告xx公司向被告xx公司主张19#楼工程质量保证金157976.97元，本院予以认可 | unsup | 1522.txt
（2）合同期间因国家政策性和市场变化所导致的材料涨（跌）价，涨（跌）幅度超过合同订立时信息价（2008年4月）10%的，本工程材料价格按涨（跌）后的价格调整 | unsup | 6259.txt
关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告按月利率20‰计算的利息，依据《最高人民法院关于建设施工合同的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 12951.txt
原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反相关法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，应受法律保护，双方应按照合同的约定全面履行各自的义务 | unsup | 9428.txt
本院在第一次审理时，委托安徽中心工程咨询有限责任公司对九洲国际广场项目未完成工程造价进行鉴定，鉴定结论为九洲国际广场项目未完成工程造价经鉴定为15095608.14元 | unsup | 85.txt
湖南贝特项目管理有限公司，建设单位被告（反诉原告）瑞海公司，共同盖章确认质量合格，同意竣工验收 | unsup | 1420.txt
现原告诉请被告支付工程款28860744元，本院对其中15131820元予以支持，对超出部分不予支持 | unsup | 6578.txt
合同签订后，因富丽公司未按照施工合同约定组织施工、缺乏总包管理经验等原因，导致案涉工程各项节点工期严重延误 | unsup | 6955.txt
万特公司反诉要求中色十二冶公司赔偿的各项损失和违约金主要包括 | unsup | 3977.txt
本院认为，根据宇元置业公司提供的证据以及双方当事人的陈述，宇元置业公司支付上述款项时代案外人向原告方付款的意思明确，不应认定该款是对涉案工程款的支付 | unsup | 12166.txt
材料费执行施工当期大连市工程造价信息网网刊价”，即将中标文件固定单价变更为可调价格，承包范围不包含益宁公司的外委工程，该施工合同中承包范围和工程价款结算依据的约定，背离了中标合同的实质性内容，违反了《招标投标法》的强制性规定，故博源公司与益宁公司于2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》亦应认定无效 | unsup | 4336.txt
同时结合《建设部、财政部关于印发〈建设工程质量保证金管理暂行办法〉的通知》（建质（2005）7号）第七条关于“全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金 | unsup | 2592.txt
《强大卵石置换基础处理施工合同》是以立方米作为计价单位的，2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》是以平方米作为计价单位的 | unsup | 10727.txt
针对第4个争议焦点，本院认为，本案中工程竣工验收后，双方无法就工程结算达成一致意见，因此而诉诸法院进行工程结算 | unsup | 1478.txt
现工程已竣工交付使用，双方对工程质量均无异议，因此，被告应给付原告工程价款 | unsup | 4160.txt
依据合同法的相关规定可以看出，“施工人”概括了建设工程施工合同的所有主体，包括总承包人、承包人、专业工程分包人、劳务作业的分包人，是指有效建设工程施工合同主体，而实际施工人是指转包和违法分包的承包人，是指无效合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、没有资质借用有资质的建筑施工企业的名义与他人签订建设工程施工合同的承包等 | unsup | 8332.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | unsup | 12358.txt
被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司约定合同固定总价3,678,667元 | unsup | 7550.txt
被告金辉公司质证，资质证书恰恰证明了土地由具有营业执照的组织进行摄取，与三个自然人没有关系，能证明原告不是法律所规定的合格主体 | unsup | 7673.txt
4.对原告已售房屋应支付延期违约交房情况明细表及第三方业主已领取原告支付违约金领条、协议书不予认定，该部分应另案主张 | unsup | 45.txt
111070240.45元（109390240.45元＋1680000元）（可调总价） | unsup | 4580.txt
的解释》第九十条的规定，判决如下 | unsup | 11370.txt
上诉资料如有遗失或损毁由建建设单位负责） | unsup | 11181.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | unsup | 5118.txt
2、关于各方当事人的法律责任问题 | unsup | 8336.txt
（四）涉案工程未能实际完工的原因及当事人双方责任承担的认定 | unsup | 6737.txt
庭审中，原被告一致认可本案所涉工程尚未完工，二被告解除建设工程施工合同后，工程由禹城宏达建筑安装工程有限公司与被告张庄镇政府重新签订建设工程施工合同承建，至本案起诉前，被告张庄镇政府未向被告创宇公司或者原告夏炳泉支付任何工程款，被告创宇公司亦未向原告夏炳泉支付过工程款，工程移交给禹城宏达建筑安装工程有限公司后，对移交前已完成的工程未经结算 | unsup | 2673.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”，益宁公司调取该证已无任何意义和必要 | unsup | 4494.txt
2、对于2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元，潘国彬认为该款虽已支付，但在包含在《3883120元付款清单》第17项的215000元之中，不应再计算一遍 | unsup | 2585.txt
违法分包是指承包单位承包建设工程后，将其承包的部分建设工程分包给不具有施工资质的单位及个人施工的行为 | unsup | 4730.txt
可见分户验收是移交的条件，而原告庭审中提交证据中并无分户验收合格的证据 | unsup | 5696.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题的解释》第二十一条关于“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”的规定，建工集团与盈嘉公司应当适用中标备案的《建设工程施工合同》作为结算案涉工程价款的根据，故盈嘉公司主张适用《附言》结算工程价款，对案涉工程总造价下浮8%，缺乏法律依据，本院不予支持 | unsup | 6053.txt
对发票，该发票虽然真实性无异议，但从原告的授权委托书来看，原告直接参与了劳务费的支付，从另一角度来证明原告系分包单位，或者是非法转包单位 | unsup | 3395.txt
1、原告于2008年4月25日前完成香江水上活动中心工程的自检工作，准备验收资料申请结构验收 | unsup | 9266.txt
待五年保修期满后，合浦昌林房地产公司在保修期满十五日内向广西廉凯公司退回上述20%质量保修金219699.14元，若合浦昌林房地产公司未按期退回，广西廉凯公司对质量保修金可以另案起诉 | unsup | 6038.txt
本院认为，首先，2010年8月2日原告中太公司与被告金孚公司签订的补充协议系招投标前所签订，因违反法律规定，被认定无效，故原告中太公司不能主张违约金 | unsup | 5059.txt
根据本案查明事实，本院对该4笔付款分别认定如下 | unsup | 11071.txt
被告亚太公司亦同意原告要求解除双方间建设工程施工合同及补充协议的诉请 | unsup | 5912.txt
1、原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同的效力问题，本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | unsup | 5919.txt
原告对该鉴定意见书三性予以认可，对鉴定结论虽然总价存在差异，但是原告表示认可 | unsup | 1176.txt
原告金泰盛达公司要求被告方承担该公司申请诉讼保全过程中办理担保支出的保险费用，因为没有法律依据，本院不予支持 | unsup | 6560.txt
对报告的真实性没有异议 | unsup | 6164.txt
本院认为，证据10仅可以证明武汉远大电气制造有限公司与被告签订购销合同的事实，没有其他证明效力 | unsup | 6106.txt
故对原告要求被告承担“进度款逾期支付违约金”的诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 4546.txt
1、寿县楚都御花园二期工程施工图、修改图纸及设计变更等技术文件中，除图纸中明确暂不施工部位及发包人指定的分包工程（详见总包合同附件6）以外的全部结构工程、初装工程、安装工程等及部分土方工程 | unsup | 9063.txt
这份证明上所谓杨景江签字因证人未到庭无法核实其真实性，对真实性、合法性均不予认可 | unsup | 5498.txt
双方在2013年11月23日对分包工程范围达成一致意见，并签署了书面文件，视为双方对案涉工程施工范围作了变更，且本院已经支持了楚湘公司主张的总承包服务费，而酒店合同是双方协商一致解除的，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司主张的可得利息损失不予支持 | unsup | 2956.txt
故对博源公司关于应按实际履行的非备案2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的可调价格为结算依据的主张，有事实依据，本院予以支持 | unsup | 4352.txt
在本案审理过程中，经大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行鉴定 | unsup | 1345.txt
而杨建飞本人也认为双方存在挂靠关系 | unsup | 2639.txt
但因外墙保温整改尚未完成，待该项费用实际发生后双方另行解决 | unsup | 3559.txt
5．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求能否成立 | unsup | 11022.txt
201256.2 | unsup | 1841.txt
本院认为，根据黄东与被告签订的《补充协议》，可以认定原、被告对层高进行过变更，原告主张补充协议中不计算费用的工程不包括地面增加部分，地面增加部分属于二次装修工程，但又未能提供地面增加工程部分联系单，其主张与客观常理不符，本院采信被告关于地面增加工程的抗辩意见，对原告要求被告支付4＃—7＃地面增加工程款项132744元的诉请不予支持 | unsup | 13076.txt
也不存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工和建设工程未进行招标或者中标无效的情形，故双方签订的《补充协议》不具备以上解释认定合同无效的条件 | unsup | 9316.txt
”，根据反诉原告所主张的增量工程签证单来看 | unsup | 9959.txt
被告认为这些工程原告均未施工 | unsup | 10283.txt
2013年7月底，钱国木业公司对门卫室和车间二进行了部分使用 | unsup | 554.txt
3、2015年7月30日，购房款抵工程款计1359610元 | unsup | 12160.txt
本案已经明确蒋大平与安泰公司系挂靠关系，案涉建设工程施工合同系借用资质名义下签订的 | unsup | 4970.txt
16、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第118项，应当增加踢脚线、地砖等的工程量 | unsup | 623.txt
叶城县金果小区1号楼建筑项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与结构6本、施工日志1本、给排水与采暖电气4本 | unsup | 11178.txt
被告丽贤公司对证据1的真实性、合法性、关联性均有异议，认为这项证据说明原告与被告建安公司是违法挂靠关系，该协议无效，原告不是本案的适格当事人 | unsup | 3051.txt
原告主张被告存在欺诈，未能提供证据证明，本院不予认定 | unsup | 5028.txt
本院认为，国都公司于本案工程除参与签订了一份《建设工程施工合同》用于报备外，将案涉工程完全交由国都广西分公司组织施工和管理，根据《中华人民共和国公司法》第十四条“公司可以设立分公司……分公司不具备法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，国都公司依法应对国都广西分公司的行为承担民事责任 | unsup | 11512.txt
原告与被告签订的案涉五份《建设工程施工合同》及三份《补充协议》的系双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，合同当事人按上述合同享有权利、履行义务 | unsup | 11270.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”规定，上述劳务分包合同均属无效合同 | unsup | 9985.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，中标无效的，建设工程施工合同无效，故本案原、被告签订的中标合同无效 | unsup | 10016.txt
被告人齐志尚到案后能够主动供述司法机关尚未掌握的部分同种受贿罪行，依法可酌情予以从轻处罚 | unsup | 10380.txt
2015年3月20日，韩艳林与钱克飞签订协议载明 | unsup | 12518.txt
合同约定，竣工验收支付相应的工程款条件未成就，依据先履行抗辩权，被告可以在条件成就时拒绝支付相应工程款 | unsup | 5719.txt
虽然双方对此后原告所交的410万元保证金在协议不能履行时如何处置未作明确约定，但原告对410万元系履约保证金的性质并无异议，在双方无特别约定的情况下，其处置应可适用双方此前签订的补充协议的约定 | unsup | 5959.txt
“人民法院能够认定当事人名称或者姓名、标的和数量的，一般应当认定合同成立 | unsup | 6809.txt
为证明己方主张，钱国木业公司向本院提供下列证据 | unsup | 562.txt
20111129 | unsup | 2123.txt
被告优先无条件支付原告工程款至2亿元人民币（原按工程进度付款的约定取消），被告支付总工程款达到2亿元后，原、被告双方再进行工程阶段结算，对工程款差额进行找补 | unsup | 6470.txt
因此对被告（反诉原告）瑞海公司代为支付的消防工程款1010000元抵扣原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不认定 | unsup | 1463.txt
第一，关于海协公司行使撤销权的时间是否已超过一年除斥期间的问题 | unsup | 2797.txt
”的规定，建设工程施工合同虽然无效，但经竣工验收合格后，承包人仍然可以请求工程价款 | unsup | 4288.txt
原告方未进行招投程序而直接与被告签订《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》，必须进行招投标的建设工程而没有进行招投标，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项之规定，应认定该合同无效 | unsup | 10080.txt
本院认为，本案的争议在于融通公司是否负有直接向实际施工人蒋大平退还质保金的义务 | unsup | 4917.txt
1、原、被告签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是否有效，若有效，在履行合同过程中哪方违约 | unsup | 7967.txt
根据双方订立的合同时约定质量保证金为工程价款的3％，计人民币1010063.84元，法律规定质量保证期是两年，结止2014年12月1日，现己超过期限，应作为工程价款一并返还原告，但法律规定防水工程的质量保证期是五年，扣除防水工程价款人民币261162.61元的3％，即7834.88元 | unsup | 4162.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第一款，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条的规定，判决如下 | unsup | 4977.txt
被告华强公司虽然将履约保证金转让给原告，但该转让行为发生在法院查封行为之后，且二被告之间就“山水圣邸”工程还存在其他涉诉纠纷，履约保证金是否具备返还条件在本案中无法查清，故对原告要求被告双强公司返还履约保证金及相应利息损失的诉请不予支持 | unsup | 8188.txt
四海公司表示2015年3月26日，其召集原、被告至现场取样，四海公司到达现场时，被告已完成8个点的取样工作，后进行测量，得出平均厚度为12cm | unsup | 10295.txt
2016年6月23日分别为4#、5#楼出具《建设工程质量监督报告》，确认4#楼竣工验收时间为2015年11月24日，5#楼竣工验收时间为2016年1月6日，确认4#、5#楼工程质量合格，同意竣工验收备案 | neg | 1426.txt
根据原告提供的工程联系单记载，富成公司与建工五建公司确认施工过程中因增加工程量或停工导致工期增加的天数合计为99天 | unsup | 8093.txt
本案的争议焦点有 | unsup | 2834.txt
本院认为，被告辩称双方之间的合同系闭口合同，设计图上又标有室外管道，按照常理，闭口价中应包含室外管道的造价，双方无需再另行约定，且庭审中被告也确认原告按图施工了排水管及消防管，故本院采信原告的主张，2013年3月4日的补充协议系对增加工程的约定，被告根据该协议向原告支付的50,000元亦不属本案系争工程的工程款，本案系争工程室外管道造价为178,017元 | unsup | 10301.txt
被告反诉主张要求原告给付其维修费、损失费151万元，但被告提供的证据不足以证明与涉案工程有关，且原告不予认可，本院对被告该项主张不予支持 | unsup | 255.txt
虽然涉案工程总造价是依据九龙公司和顺通公司签订的四份中标备案的《建设工程施工合同》以及双方于2010年2月5日以及2011年4月8日签订的两份《补充协议》所约定的计价标准计算出来的，但由于双方在本案诉讼之前已就涉案工程进行了结算且就结算的工程总造价数额予以了共同确认，所以该工程总造价的结算结果对双方当事人均具有约束力 | unsup | 3717.txt
整个工程经被告湛新公司按施工订单确认的不含税价款为7,185,558.6元（人民币，下同），按国家规定原告应上缴各类税款为316,883.13元，因而工程结算总价应为7，502,441,73元 | unsup | 7364.txt
综上，本案系争工程的造价为2,696,879元+83,826元+165,981元+589,747元+100,579元+59,096元+128,229元+178,017元=4,002,354元 | unsup | 10304.txt
3-27#~3-32#楼厨卫防水延期3天 | unsup | 7209.txt
第二，从合同签订角度分析，本案中，发包人在庭审中称签订合同时并不知道存在《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》，根据建设公司向程振国出具的授权委托书，作为发包人的置业公司完全有理由相信程振国的行为是代表建设公司的，而非其个人行为，故在签订《建设工程施工合同》时，置业公司是与建设公司发生意思表示一致的合意，两公司是合同的当事方，而非程振国个人，程振国也未在《建设工程施工合同》的乙方建设公司处签名 | unsup | 9161.txt
”双方当事人均不服一审判决，提出上诉，经肇庆市中级人民法院审理，作出2016粤12民终1520号民事判决书，判决 | unsup | 12429.txt
企业名称 | unsup | 5808.txt
2019年1月23日（以发包人下达的书面竣工通知时间为准）合同工期 | unsup | 9013.txt
涉案工程于2012年6月交付使用，原告中太公司主张，工程款的利息从2012年6月30日起至实际给付之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付，本院予以支持 | unsup | 5057.txt
20120120 | unsup | 2215.txt
达到交工条件后七日内支付工程总造价的15％ | unsup | 10427.txt
16#楼楼梯地坪延期3天 | unsup | 7169.txt
也不存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工和建设工程未进行招标或者中标无效的情形，故双方签订的《补充协议》不具备以上解释认定合同无效的条件 | unsup | 3023.txt
证据五、工程联系函时间为2013年5月26日，证明原告作为发包方因下雨要求被告下午停止施工 | unsup | 3353.txt
在无效的建设工程施工合同关系中，承包人同样会为建设工程支付工作人员的报酬和材料款等，甚至也已实际发生 | unsup | 12202.txt
因8＃楼仅存在地下结构工程，未建造地上楼层，故被告主张以建筑面积850元㎡的计算工程造价，无计算依据，本院不予采信 | unsup | 13084.txt
本案为建设工程施工合同纠纷，原告黄天友与被告建安公司签订《现场施工管理和目标管理责任协议书》约定原告挂靠被告建安公司，为华宇城项目的负责人 | unsup | 3076.txt
（2）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款利息及工程质量保证金利息问题 | unsup | 4358.txt
关于合同的效力，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款规定 | unsup | 7894.txt
本院认为，原告与被告鲲鹏公司间的《聘请法律顾问合同》是双方真实意思的表示，亦未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原告请求被告鲲鹏公司给付诉讼代理服务费合理 | unsup | 9253.txt
2015年6月24日原告（反诉被告）长沙建工公司与被告（反诉原告）瑞海公司签订《补充协议》，双方协商同意将3#、4#、5#楼工程款分开单独进行结算 | unsup | 1417.txt
建筑面积约为13334平方米，结算时以实际面积为准 | unsup | 10571.txt
缺乏第二个生效要件，说明出借资质的夏溪公司和东建公司并没有签订建设工程施工合同的意思，或者说缺乏就建设特定工程而相互设定权利义务的意思，双方甚至没有实质性的缔约行为 | unsup | 4034.txt
2014年7月3日的《建设工程施工合同》合法有效，原告于2014年5月已经开始对涉案工程进行施工，且原告并非2014年12月26日《建设工程施工合同》及《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》的合同相对方，结合原、被告陈述，可以认定原告张学忠、王明与吉运公司实际履行的系2014年7月3日《建设工程施工合同》，原告主张依据2014年12月26日《建设工程施工合同》及《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》的约定来计算涉案工程价款不能成立，本院不予支持 | unsup | 4741.txt
被告外委的工程协议书可以证明，外委工程本应在2014年10月5日完成，但根本没有完成 | unsup | 5606.txt
宇元置业公司虽然认为在工程造价审核定案表上的盖章不是其真实意思表示，但并未提交充分的证据证明该事实主张，应承担举证不能的法律后果 | unsup | 12144.txt
因涉案工程先后签订的2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》、2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》、2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》等四份合同均无效，本案涉案工程价款应参照当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款 | unsup | 10795.txt
以860,616.27元为本金，自2012年6月20日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）三、被告大庆建筑安装集团有限责任公司对被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司的上述一、二项付款义务承担补充清偿责任 | unsup | 7583.txt
根据《中华人民共和国合同法》第113条第一款规定 | unsup | 4089.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5401.txt
4,542平方米 | unsup | 348.txt
3.外墙专用勾缝剂材料费即联系单57号，原告主张增加外墙专用勾缝剂材料费7.20元/平方即198,511元，经查，原告该项主张的依据为57号联系单，由于该联系单没有被告签字盖章，基于前述理由，本院不予支持 | unsup | 12841.txt
11,206.08 | unsup | 1611.txt
对詹永顺超出此诉讼请求外的其他诉讼请求，本院均不予支持 | unsup | 10005.txt
本院认为该招投标文件与原告提交的招投标文件有不同之处，在结合其他证据后综合评判 | unsup | 1009.txt
因本院确定该《建设工程施工合同》合法、有效，故本院采信凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司的计价依据 | unsup | 1165.txt
由于被告自认《重庆建设工程施工合同（2009年版）》系杨邦奎借用原告公司名义与被告签订，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项的规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同应为无效 | unsup | 11288.txt
证据14，被告认为由法院确认证据的效力，但被告不承担鉴定费 | unsup | 6116.txt
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果”的规定，广西廉凯公司对此应承担举证不能的法律后果 | unsup | 6005.txt
本院认为，被告祥恒公司具备讼争工程所要求的建筑施工资质，并通过招投标方式承建本案讼争工程，因此，被告祥恒公司与石狮第二幼儿园之间签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律的强制性规定，应认定合法有效 | unsup | 8195.txt
义银公司抗辩称系因文峰公司原因影响施工进度，从其提交的证据来看，因文峰公司提供的装修图纸未审图，安庆市质监站于2014年7月2日发出《工程质量监督检查意见书》，责令10#楼未经图审部分立即暂停施工，义银公司的抗辩理由部分成立 | pos | 6706.txt
本院认为因有争议的工程为屋面厚保温棉，应按建筑图上标明的尺寸来计算工程款，故这部分的工程造价应再加上22,789元，共计为2,696,879元 | unsup | 10275.txt
对证据二十四联大证明真实性无异议，但该证明恰恰表明了原告方系非法转包单位，同时对是否返工的项目及应返工项目费用的多少，该证明无法证实 | unsup | 3425.txt
通用条款14.2，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任 | unsup | 8043.txt
外墙评估报告费应由被告自行承担且不应计算在工程款中 | unsup | 5579.txt
在此情况下，原告主张被告逾期完工，其应提供证据证明双方另行就工程的完工时间进行了明确的约定 | unsup | 11363.txt
本院认为，原告博源公司与被告益宁公司于2011年10月18日签订的《建设工程施工合同》系当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及招投标程序不违反法律法规的强制性规定，博源公司具有相应的建筑企业资质，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效 | unsup | 4324.txt
故财产保全担保费、律师费应由泰诚公司自行承担 | unsup | 9573.txt
作出了关于平泉县综合职业技术教育中心综合教学楼及附属工程造价鉴定报告和补充鉴定，实际工程造价总金额人民币33668794.60元 | unsup | 4143.txt
原告反诉辩称，一、原、被告双方于2008年8月2日签订的《建设工程施工合同》应为有效合同 | unsup | 6903.txt
本院认为，本案的争议焦点是原告的诉讼请求是否有事实和法律依据 | unsup | 12719.txt
关于被告提出的鉴定意见中技术签证部分只承认被告盖章的4份，其他48份因被告没有签字不予认可的辩解，本院认为，虽然其他48份技术签证中没有被告的签字盖章，但均加盖了监理公司的公章，监理公司作为受被告委托对工程进行控制的监督部门，其加盖公章的技术签证可以做为施工方最终结算的依据，故该项辩解不予采纳 | unsup | 1104.txt
从上述事实来看，原告李小勇不具有承接建设工程的资质，其借用第三人长信建设有限公司的资质，与被告小溪塔卫生服务中心签订建设工程施工合同，符合“挂靠”的法律特征 | unsup | 173.txt
备案合同条款中与本协议有冲突的部分，以本协议为准 | unsup | 4343.txt
该函载明的停工时间不在泰诚公司主张的停工期间，且停工不是甲方天马公司原因，与合同约定不符，故对工作联系函27号载明的1036205元不予认定 | unsup | 9547.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司诉称，2012年5月5日原、被告签订工程施工合同，并于同年9月30日签订了工程施工补充协议，后该工程于2013年6月18日竣工并验收合格 | unsup | 10132.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 9710.txt
二、判决被告退还原告劳务分包合同中应干而未干工程消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护的劳务费80.9万元 | unsup | 3275.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 31.txt
根据《中华人民共和国合同法》第八条、第五十二条第五项、第一百一十二条，《中华人民共和国婚姻法》第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百五十三条，参照《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十三条之规定，判决如下 | unsup | 10362.txt
其他工程材料由乙方自行采购 | unsup | 10435.txt
工程价款优先受偿权是《中华人民共和国合同法》第二百八十六条赋予建设工程施工方的一项法定优先权，目的是保障施工方能够及时取得工程款 | unsup | 8259.txt
8.上陵公司是否应当承担未按承诺支付楚湘公司材料款、农民工工资引起诉讼造成损失9058110元的问题 | unsup | 2842.txt
没有约定的，按照 | unsup | 4864.txt
本院认为，虽然被告与案外人黄东另行签订施工合同，但不影响原、被告之间合同的真实性，且原、被告签订的《建设工程施工合同》经过备案登记，故原告作为合同相对人向本院提起诉讼，其原告主体适格，对被告的辩称，本院不予采信 | unsup | 13059.txt
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 | unsup | 4385.txt
13153.05平方米，2450万元 | unsup | 7248.txt
综上所述，久环劳务公司要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 11485.txt
2013年9月30日，宇元置业公司、衡洲建设公司和长城公司长沙办事处在签订的《协议书》中确认以2080元/㎡综合单价大包干为主要内容的计价方式，并还据此计算了已经发生的应收工程款和预期产生的工程款，总数近340000000元，与现已确认的工程款总数额较为接近 | unsup | 12143.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 | unsup | 231.txt
庭审中，本院依据容福公司的申请委托经摇号确定的鉴定机构湖北边际咨询有限责任公司就本案工程造价进行鉴定 | unsup | 4575.txt
关于原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题 | unsup | 4244.txt
施工验收完成，被告此时即已知道原告将涉案工程完工 | unsup | 13051.txt
以上为我公司出具的第二次结算审计意见稿，如各单位对其中内容有异议，请在收到报告七日以内书面形式回复我公司，我公司将对各方意见讨论研究后出具正式审计报告 | unsup | 1342.txt
楚湘公司认为其提供的变更诉讼请求证据5-2与上陵公司本诉第二组证据关于分包项目及金额是一致的，可以确定上陵公司分包项目的金额为33445233.57元，楚湘公司同时提交17份工作联系单欲证实其确实提供了总承包管理、协调和配合服务，其根据宁夏回族自治区建设工程造价计价依据《建设工程费用定额》的规定“总承包服务费是为了解决招标人进行专业工程发包，以及自行供应材料、设备，并需要总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务，进行施工现场管理时发生，并向总承包人支付的费用”，主张总承包服务费的计算标准为按分包的专业工程估算造价的3%-5%，故总承包服务费为1672261.68元（33445233.57元×5%） | unsup | 2941.txt
楚都御花园二期工程计价表 | unsup | 9036.txt
"该协议签订后，被告安澜公司依和解协议支付了原告后期收尾工程进度款10,313,274.04元，原告也依约向本院申请解除了对二被告的诉前财产保全措施 | unsup | 8613.txt
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、第三十条规定，判决如下 | unsup | 844.txt
湖南捷超房地产开发有限公司要求瞿友生支付工期迟延的违约金13242000元的反诉请求，理由不成立，本院不予支持 | unsup | 3028.txt
该笔证据缺乏相关性不能证明延误工期，不具有真实性，是原告单方提供的证据 | unsup | 5382.txt
本协议的14页12.1（2），被告方在五天内没有提出任何意见，建筑行业工程竣工有一个3%质保金，作用是局部出现质量问题进行维修，提出以上三项意见和主体质量验收不矛盾但有冲突，在保修范围内 | unsup | 5444.txt
”被告施工的水泥地面排水口普遍高于室内地面，地面不平积水，地面排水不畅，原告要求被告再打10公分，属于被告对于不合格工程采取补救措施 | unsup | 874.txt
原告要求工期索赔，应提供监理签证及提供局部停工在关键线路上的证据 | unsup | 5749.txt
对被告提供的证据11，因照片无时间及地理标识，原告又不予认可，故本院亦不予确认 | unsup | 10185.txt
对被告东龙公司提交的证据 | unsup | 8437.txt
本案中，合浦昌林房地产公司已向祥浩工程造价咨询有限公司缴纳审核费15万元，该审核费依照前述约定应当由广西廉凯公司承担，故合浦昌林房地产公司主张由广西廉凯公司支付上述审核费15万元理据成立，本院予以支持 | unsup | 6046.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | unsup | 3133.txt
”的要求，不能作为有效签证，经本院向鉴定机构的鉴定人员咨询，鉴定人员表示，其中的007-009号安装联系单所涉工程系荫蔽工程，工程量无法计算，鉴定小组几经讨论，决定不做，当时亦征求过原告意见，原告亦表示同意，故本院对原告的该项主张不予支持 | unsup | 12858.txt
1.水电费5641元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年4月27日，原告撤场时间为2015年4月11日，付款公司名称为德昌县凤翔市场有限责任公司，故本院不予确认 | unsup | 1201.txt
二原告系涉案工程的实际施工人，二被告签订的《建设工程施工合同》及被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》，上述合同关系到二原告的切身利益，均与二原告有利害关系，二原告有权提起诉讼，故原告的诉讼主体资格适格 | unsup | 3210.txt
由于建设工程施工合同的特殊性，合同履行的过程就是将劳动和建筑材料物化在建筑产品的过程 | unsup | 10878.txt
1、从2015年8月1日计算起，在一百五十天日历工期内，施工单位保证全部达到办公楼、综合楼、库房竣工，即工程全部完工……”可以看出双方对前期的工期延误互不追究，并约定2016年1月竣工 | unsup | 9977.txt
本院认为，原告请求确认君必达公司与垣发公司2017年6月17日签署的《君必达药业建筑施工总承包合同》及补充合同无效以及茂祥公司、王茂春2017年6月19日及2018年3月12日为主合同担保出具的两份《承诺书》无效的诉讼请求，本院已在（2018）吉05民初370号案件中做过评判，原告的起诉属重复诉讼 | unsup | 10115.txt
（二）已付工程款数额 | unsup | 12148.txt
三、案涉工程造价如何确定？被告是否尚欠原告工程款？应付工程款的具体数额、利息损失如何确定？ | unsup | 6519.txt
8.针对原告认为依据001-019号安装联系单要求核增造价126021元的争议，经查实，上述19份联系单没有被告签字盖章，不能作为有效签证，本院对原告的该项争议不予支持 | unsup | 3635.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条第五项的规定认定无效 | unsup | 7798.txt
结合本案事实，涉案工程于2015年4月24日通过验收 | unsup | 3657.txt
关于应从总工程款中扣除部分 | unsup | 4743.txt
综上，原告的本诉请求中要求被告赔偿因工程质量不合格造成的返修费用7241201.87元本院予以支持 | unsup | 11401.txt
原告和东郊农工商公司及贝迪克公司先后就同样的工程分别签订了内容大体一致的两份《建设工程施工合同》，但根据共同确认的后成立的与贝迪克公司的合同补充条款的约定，原告和东郊农工商公司之间的建设工程合同在原告和贝迪克公司之间的两份合同签订以后即“废止”，再结合其他履行情况的证据及之后形成的协议、函件等足以认定，原告和东郊农工商公司的合同已解除，原告向东郊农工商公司主张工程款缺乏依据，应予驳回 | unsup | 9261.txt
816316.2 | unsup | 2025.txt
原告冯继平按合同约定自行组织人力、物力垫资完成“水榭阳光”商住楼项目工程的施工建设项目，工程质量经验收为合格 | neg | 11586.txt
刘礼生与被告（反诉原告）瑞海公司可以另案起诉 | unsup | 1468.txt
免烧标砖款49850元，西单元北阳台款42071.40元 | unsup | 10346.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日"的规定，原告与被告安澜公司对付款时间没有明确约定，工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的229.5万元工程款利息的计算应从2015年1月21日起计算，原告主张从2013年1月1日开始计算利息，不予支持 | unsup | 8667.txt
合同第三部分第五十一条第一款约定“1.工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据 | unsup | 4984.txt
审理中，对于XX公司举证的XX公司对其增加工程量的签证部分，即1,576,110元，因原告XX公司表示另行主张而予以撤回的意见，系XX公司对其诉权的处分，本院予以准许 | unsup | 11693.txt
按照前述规定和分析，忠县人民医院作为发包人应当在尚未支付的工程款范围内直接向实际施工人陈兴元承担支付剩余工程款的义务 | unsup | 12268.txt
其次，《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条（第44页）规定“单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”、“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元” | unsup | 11433.txt
经庭审质证，被告大庆安装集团苏州分公司对原告提供的证据的真实性无异议，但认为，工程订单属于预算单 | unsup | 7392.txt
建安公司请求从起诉之日即2017年6月1日起算利息，因2016年6月1日签订的两份合同所涉工程的审核报告出具时间为2017年7月25日，应付欠款利息的起算点应为2017年8月9日，建安公司请求从2017年6月1日起算该部分工程欠款利息，不符合合同约定 | unsup | 7958.txt
故原告中太公司要求被告金孚公司退还工程质保金的主张，本院不予支持 | unsup | 5064.txt
发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%，工期顺延 | unsup | 8079.txt
关于《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》是否生效的问题，该协议约定了“本补充协议在以省三建公司借予发包人5000万元投入该工程施工后本补充协议即生效”的内容，从本案的情况来看，省三建公司确实未向鑫红光公司出借5000万元 | unsup | 9634.txt
19#5~10内墙抹灰 | unsup | 2172.txt
3#楼人防工程未竣工验收，也未交付和进行工程结算，应当自当事人首次提起诉讼之日即2017年1月6日起计算欠付工程款的利息 | unsup | 9369.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条有关具有中标无效情形的施工合同无效的规定，本院认定原、被告就涉诉工程签订的《蓝湖郡项目蓝汐园48#-51#楼及地下车库建设工程施工总承包合同书》、《天津市建设工程施工合同》及《天津市建设工程施工合同第1次补充合同》无效 | unsup | 8219.txt
本案争议焦点为 | unsup | 13057.txt
”规定，本院认定被告应负70%的责任，其余损失应由原告自行承担，被告具体应承担的金额，结合原告提供的《工程造价咨询书》，本院认定为949,330.20元(1,356,186元*70%) | unsup | 12834.txt
故王爱香要求贾国岭按照双方签订的建设工程施工合同偿付工程款缺乏事实依据及法律依据，本院不予支持 | unsup | 3234.txt
《湖南省建设工程施工合同》约定是按工程量清单按实结算，《补充协议》中约定上部主体工程按固定单价结算，两份协议分别是两种不同结算方法，并不是对应的补充关系，鉴定人出庭作证时也阐述了这一观点 | unsup | 1436.txt
1、大邦室外工程强夯 | unsup | 1352.txt
承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | unsup | 11971.txt
本案争议焦点为 | unsup | 6049.txt
而且这不是结算的前提条件，与竣工结算没有关系 | unsup | 5664.txt
8、《图纸会审补充》、《签证单》、《工程联系单》，拟证明工程在施工过程中存在多处设计变更及业主单位要求增加的工程量，工期理应顺延 | unsup | 7979.txt
至于10#备案迟延问题，文峰公司未提出明确的诉讼请求 | unsup | 6712.txt
赵凤玉2014年1月5日”处加盖有被告东龙公司印章 | unsup | 8453.txt
需贵司与上述单位签订的合同交付前我司已审核，且签订仅作资料归档不做其它用途需要 | unsup | 7271.txt
《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同 | unsup | 267.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效 | unsup | 10330.txt
本院认为，根据查明的事实，案涉工程为依法必须进行招标的项目，汇都公司与地金公司在招标前就投标价格、投标方案等实际性内容进行谈判，签订了《工程施工意向协议书》，就施工主体、施工内容、工程价款等内容进行事先约定，意向将工程承包给地金公司进行施工，后地金公司顺利中标该工程 | unsup | 10927.txt
原告对证据的真实性有异议，质证称无法确认当事人亲自签字，是否是本案争议工程标段无法确定 | unsup | 1002.txt
综上所述，本院依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十六条第二款、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | unsup | 4908.txt
另外，对于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第2项、第15项总计价格14,947元，繁宝公司及钱国木业公司均认可属于总价中、应当予以扣除，本院予以准许 | unsup | 718.txt
原告认为被告延误工期31.3个月，要求被告承担3130000元的工期延误违约金 | unsup | 10097.txt
故一建公司主张对其完成的涉案工程享有优先受偿权，符合法律规定，依法应予支持 | unsup | 10888.txt
反诉证据真实性、合法性均不予认可，系卉森公司单方制作，未经富丽公司盖章认可 | unsup | 7027.txt
原告所述增加损失没有现场监理单位签字也没有甲方工作人员签字，另外，龙门架进行水平运输是不违反合同约定，是自愿运输的，否则原告拆除谁也阻挡不了 | unsup | 5400.txt
甲方外委工程影响了工程总进度，供暖管网、消防等单项验收不影响工程主体验收的合法性 | unsup | 5406.txt
根据工程管理及安全的要求，闽中公司向自己承包的工程派遣工程管理人员，这是法律法规的明确要求 | unsup | 10827.txt
最高人民法院的相关生效法律文书以及人民法院出版社出版的《最高人民法院司法观点集成（第二版）》对本案中的相同或类似问题提出的一系列裁决规则，在现行法律对具体问题没有明确规定的前提下，对本案的审理应具有重大指导意义 | unsup | 12239.txt
一、山西六建海南分公司和山西六建是否应向新金伞公司支付工程款问题 | unsup | 9278.txt
（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | neg | 4372.txt
另外，格瑞汀公司在民事起诉状中已经认可了潘国彬系涉案工程最后一手的承包人，并未涉及赵忠平施工的事实 | unsup | 2550.txt
由于双方对工程款已经做结算，故中宇公司否认欠付工程款的事实无法律依据，其应按照该结算数额向张冬支付工程款 | unsup | 12634.txt
3、协议第24条约定，施工验收由发包人即原告组织，在收到被告的完工报告后7天内进行验收 | unsup | 3347.txt
一、石门城建房产公司是否应向邓文年支付工程款及利息、是否应向邓文年返还工程履约保证金并支付利息、是否应向邓文年支付工程逾期损失 | unsup | 4871.txt
证明双方签订的建筑合同已经备案，双方有固定的合同价款和工期等相关内容的约定 | unsup | 976.txt
（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | neg | 6031.txt
第13笔2014年1月29日付王学明检测工程款41600元，该工程内容与楚湘公司无关，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，转账凭证也无法证实款项用途与楚湘公司工程相关，本院不予确认 | unsup | 2920.txt
首先，从实际施工人制度设立的目的看，它旨在保护农民工的合法权益 | unsup | 2544.txt
对不能达成一致的剩余问题，则交由双方认可的上级主管部门裁定，经裁定后的结果由湖南龙武工程项目管理有限公司出具正式报告，甲乙双方签字认可 | unsup | 1337.txt
屋面防水及保护层 | unsup | 7822.txt
第二，关于海协公司以二建公司存在欺诈为由，请求撤销其与二建公司签订的两份补充协议及相关联的《基建施工结算审核验证定案表》、《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》和《省二建公司基建工程决算单》中与上述应撤销的协议相关的造价协议是否成立的问题 | unsup | 2805.txt
原告河北省唐山市路南区人民法院民事判决书（2014）南民初字第403号原告唐山冠华制冷设备安装有限公司，住所地唐山市 | unsup | 3244.txt
5、从容福公司的部分施工依据来看，2014年10月16日，容福公司向嘉盛公司发出的《工程联系函》来看，容福公司仍然是按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定在施工和履行，《湖北省建设工程施工合同》并未有关于该函内容的约定 | unsup | 4678.txt
另外，益宁公司调取该证的目的是为了证明“案涉房屋在2015年6月2日验收合格且自2015年6月起陆续移交给业主”的待证事实，以此拟证明博源公司诉请的工程价款优先受偿权已超过法定期限 | unsup | 4492.txt
3、第三次支付时间段为双方约定，所有工程全部竣工并验收合格后，五个工作日内甲方支付100万元给乙方 | unsup | 439.txt
2.2008年1月1日签定的《合作协议》1份 | unsup | 7596.txt
2015/7/20 | unsup | 11850.txt
（14）关于集中商业水电工程，义银公司提交的第二十五组证据真实、合法，鉴定机构据此调整，并无不当 | unsup | 6647.txt
因泰诚公司支付的保全担保费用、律师费用不属于违约后所必然发生的损失 | unsup | 9571.txt
合同价为按照合同约定完成承保范围内的全部工程，并承担质量保修责任的款项（其中包含国家规定由承包人方缴纳的各种税、费等） | neg | 9023.txt
综上，被告于耀生尚欠原告嘉峪关市诚信劳务队工程款604232.24元，该款应由被告于耀生向原告偿付 | unsup | 7920.txt
关于利息起算时间问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 7955.txt
由于工程面积增加、工程变更及甲方（被告）单方外委门窗等单项产生的配合费等因素，工程实际总造价为50010491.49元 | unsup | 5347.txt
因原告的违反合同的约定，故原告要求被告支付工程欠款利息、支付违约金、赔偿经济损失、返还履行合同保证金及保证金利息的诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 12690.txt
3.从施工管理行为上看，案涉工程由陈兴元自主经营、自负盈亏、自担风险，其案涉工程的对外债权和债务均由陈兴元享有和承担 | unsup | 12266.txt
之后,双方为了办理建设工程合同备案及开工许可等有关手续的需要,对二标段工程进行了招投标程序,并于2008年7月20日签订了用于备案的二标段施工合同 | unsup | 6462.txt
被告出售楼房已经交付业主使用，根本不存在原告&quot;未交付工程&quot;问题 | unsup | 5642.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付上述3笔合计为290万元，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | unsup | 11091.txt
对于顶楼阳台水倒灌、存在防水问题的主张，被告没有提供证据予以证明，且被告已经在顶楼阳台上加装了隔热铁栅遮阳板，可阻挡大部分的雨水 | unsup | 12389.txt
盈嘉公司虽然主张其为建工集团多垫付了电费17975.32元，但其并未提供充分证据证明，本院不予确认 | unsup | 6071.txt
双方约定 | unsup | 11038.txt
参照《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为 | neg | 6026.txt
对于天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》，湖南四公司认为应以该报告作为认定本案工程造价的依据，大邦公司认为该报告不能作为认定本案工程造价的依据 | unsup | 1302.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5439.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效 | unsup | 4922.txt
2.对于第41号至52号《技术、经济签证核定单》所涉及的费用1101248.7元的问题，鑫红光公司以没有甲方或者监理单位的签字为由不予认可，而省三建公司则认为，从2015年之后，鑫红光公司对于省建三公司送交的签证均拒绝签字，且一直没有回复 | unsup | 9617.txt
”本案中，根据查明事实，证明无论是按照涉案1号楼、2号楼、22号楼《建筑工程施工合同》专用条款第26条约定的“工程款（进度款）支付的方式和时间，还是按照《建筑工程施工合同补充协议》第四条约定工程款的支付方式，以及按照《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定工程进度款支付方式，证实被告喀什东方汇科公司均未按照《建筑工程施工合同》《建筑工程施工合同补充协议》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定的金额、方式、时间足额向喀什华厦公司支付工程进度款，足以证明被告喀什东方汇科公司是本案的根本违约方 | unsup | 11169.txt
13#、15#楼楼梯地坪延期13天 | unsup | 7201.txt
四、驳回被告肇庆市玖信置业发展有限公司要求撤销其与原告福建省惠东建筑工程有限公司于2013年11月30日签订的《建筑施工合同解除协议》第二条条款的反诉请求 | unsup | 12424.txt
对被告代理人的辨护意见，第三人为原告承包工程的代建单位，按照代建规定，代建单位是代建工程的项目法人，有独立承担民事责任的能力，且被告已经将3000万元的代建工程款拨付至第三人，因而，应判由第三人承担给付原告工程款的责任 | unsup | 4115.txt
2014年7月25日，涉案工程停工 | unsup | 11569.txt
（1）关于二期工程造价鉴定问题 | unsup | 4400.txt
本院采信的工程造价鉴定金额为4000余万元，可以据此认定原告已超付涉案工程价款 | unsup | 1264.txt
第一笔 | unsup | 11072.txt
2015/2/12 | unsup | 11832.txt
在监理公司出具施工联系单之前，繁宝公司就将施工资料、达到质量验收标准的相关资料给了钱国木业公司，钱国木业公司不愿意签收 | neg | 547.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5343.txt
（五）关于吴东安垫资款利息应否由闽中公司、时空公司、南洋公司承担的问题 | unsup | 10807.txt
另外合同【4.4（2）】约定竣工合格后收到原告最后一份结算资料起60日内完成审核，原告在2016年10月11日诉讼中书面增加诉讼请求，并在10月18日庭审中明确增加请求的内容与决算有关 | unsup | 5692.txt
原告出于项目安全的考虑，与被告签订一份《补充协议》，被告承诺从2009年5月23日起，每笔销售收入的37.5%优先支付原告的工程款，并预留3000平方米的商业店面作为付款担保 | unsup | 6468.txt
原告请求被告向其支付工程款及利息，但其提供的证据不足以证实其事实主张，依法应当承担对其不利的法律后果 | unsup | 9717.txt
在本案所涉工程施工中，嘉盛公司、佐尔美公司对此向容福公司通过发函等方式对工程施工方案和内容进行变更 | unsup | 4643.txt
另查明，恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#建筑面积为14158.22平方米，A1值班室工程造价为323，114元，签证增加工程量造价为317，684元 | unsup | 10695.txt
对第1组证据的真实性、合法性、关联性予以认可，但是不完全认可被告的证明观点，在双方签订的合同约定承揽过程中，原告没有违反合同的约定，原告的行为没有违反双方约定的工期，因为原告是只做工，被告提供整栋房屋所需的原材料，被告不提供材料，原告就无法进行施工，原告为被告所承揽的业务属于质量合格，因为被告验收后用于经营性开设宾馆，原告为被告承揽的事项均没有存在质量问题，对第二组证据中的说明，在2015.2.13日以前原告向被告领取的预付款54万元我方予以认可 | pos | 9733.txt
土建工程中的屋面140mm厚泡沫玻璃保温板、内墙乳胶漆、屋面钢构架、钢结构雨棚已按图施工完毕 | unsup | 10282.txt
2、繁宝公司于2015年1月6日作出的技术核定单，主要内容为，根据建施屋顶平面图，五层外消防楼梯门顶上有1.5m×90cm砼雨篷没施工，现业主要求要施工完成 | unsup | 567.txt
1、本院认为，涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》均属无效合同 | unsup | 8290.txt
《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》中对于“黑白合同”中如何结算工程价款亦有相关规定，即法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程，或者未规定必须进行招标的建设工程，但依法经过招标投标程序并进行了备案，当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据 | unsup | 11232.txt
虽然金泓公司称钱克飞于2014年5月25日离职，但是并无相应证据予以证明，本院对此观点不予采纳 | unsup | 12549.txt
法律规定建设工程价款优先受偿权，是以承包人的劳动已经物化在建筑物当中，而工程价款有相当部分是施工人员工资和其他劳务费用的事实为基础，是对承包人、特别施工人员利益的保护 | unsup | 12200.txt
建安公司依约进行施工，工程完工后，经验收合格，且双方已结算完毕并一致认可十五份《工程结算审核报告》的真实性，故本院确认案涉十五项工程的总造价为62,879,471.75元，应预留总价款5%的工程质量保证金为3,143,973.59元 | neg | 7945.txt
珠海市建筑规划设计研究院对此向消防支队出具回复为 | unsup | 102.txt
本案中，原告大远东公司按照被告盛川公司的要求为其安装冷库，安装完毕并经被告验收后原告将冷库交付给被告，原告完成了工作成果，且被告盛川公司已向原告支付了大部分报酬，符合承揽合同的特征，双方的承揽关系成立，原被告双方签订的《玉田县盛川农产品有限公司冷库设备采购及安装工程合同》，是双方的真实意思表示，合同依法成立并生效，双方均应按照合同的约定履行合同义务 | unsup | 247.txt
综上所述，南长城公司的诉讼请求、群洲公司的反诉请求部分成立 | unsup | 305.txt
被告大庆安装集团公司未答辩且未提供相关证据 | unsup | 7383.txt
以上事实，有原告(反诉被告)繁宝公司提供的上海市建设工程施工合同、工程补充协议书、施工联系单、施工单位工程联系单、关于上海崎丰纸制品厂工程事宜函、大锯基础单、新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表、收款凭证、证明、监理工程师说明、上海市房地产登记簿等，被告(反诉原告)钱国木业公司提供的付款凭证、未建工程告知单、分项、分部工程质量验收证明书、建设工程施工通知单、施工联系单、调解书、收条、承诺书、协议书、技术核定单、马士信的证人证言等，第三人崎丰厂提供的“关于同意上海崎丰纸制品厂罗泾镇5街坊79/3丘地块扩建厂房项目转让的批复”等，造价鉴定意见书及补充说明，及各方当事人当庭陈述等证据为证，经庭审质证，本院予以认定 | neg | 698.txt
被告虽提交了预（结）算书，但系单方结算，根据双方合同约定，被告应向原告交付质量符合约定的工程，并经验收合格、办理结算后，原告支付相应的工程款，而通过庭审查明，双方对结算等资料尚存争议，至今未办理结算，同时依据司法鉴定报告意见，被告承建的涉案工程质量不合格，其应当履行的合同主要义务即交付质量合格的工程尚未履行完毕，故支付工程款的条件尚不满足合同约定，被告暂无权就涉案工程的工程款向原告主张相关权利 | pos | 11400.txt
综上，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下 | unsup | 7887.txt
三、原告主张质量整改损失是否有事实和法律依据 | pos | 5012.txt
被告大庆安装集团公司未答辩且未提供相关证据 | unsup | 7507.txt
由于乙方（闽中公司）责任造成工程期限拖延的，按1万元/日罚款计算，款项从工程款中直接扣除 | unsup | 10839.txt
根据被告丽贤公司的鉴定申请，本院委托博文房地产评估造价集团有限公司对华宇城项目前期施工费用进行鉴定，2018年10月30日博文房地产评估造价集团有限公司完成委托鉴定并出具《华宇城工程前期施工费用造价鉴定报告》“京博鉴字（2018）GXGG第004号” | unsup | 3073.txt
①土钉抗拔试验未做情况下进行土方开挖（设计规定试验锚杆的养护时间不得小于15天，时间未到） | unsup | 12824.txt
在此情况下，中煤正辰公司主张合同内价款参照不同标准计算缺乏依据，本院不予采信，对于鉴定意见中合同内价款为22905864.96元本院依法予以认定 | unsup | 3038.txt
案涉工程竣工后，原、被告未能就工程价款结算达成一致协议，本案诉讼中，本院对案涉工程总造价进行了司法鉴定并作出了鉴定结论，原告在2015年1月13日第三次开庭审理中对该鉴定结论予以认可，被告对该鉴定结论虽有异议但不能提供足以反驳的相反证据，故该鉴定结论认定的工程总造价应作为双方工程款结算的依据，据此，可以确认被告的工程结算款付款义务已经明确，被告应从2015年1月14日起支付所欠工程款的利息 | unsup | 6538.txt
益宁公司提出的异议中并未就复印件和涉及的工程量提出异议，其只是就施工界面、材料作法等提出异议，鉴定机构也作了相应回复 | unsup | 4416.txt
关于双方争议的竣工日期应以哪份合同为准的问题，反诉原告认为应以第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期2013年9月30日为准，而反诉被告于2015年7月31日才将工程交付使用，已经构成延期交工 | unsup | 4236.txt
对证据二十一复印件不予质证，应属无效 | unsup | 3464.txt
原、被告在2008年4月8日签订的一、二标段的《建设工程施工承包补充协议书》是双方真实意思表示，且在施工中实际履行，故本案工程价款的结算应以该一、二标段的补充协议书为准 | unsup | 6495.txt
因此，即便如被告所述，其单位并未委托或指派该自称名为周开祥的人与原告签订建设工程施工合同，系该人私自加盖其单位公章后与原告签订该建设工程施工合同，但原告基于该人提供的上述资料，有理由相信该自称名为周开祥的人有代理被告单位对外签订该建设工程施工合同的权利，故该自称名为周开祥的人以被告名义与原告所签订的建设工程施工合同有效 | unsup | 5162.txt
法定代表人丁志刚，亚太区财务总监 | unsup | 7474.txt
由此，四原告的主张与张贺忠的陈述实际一致，可以确认四原告主张的人工费或劳务费用应由张贺忠本人支付，本院对四原告就此提出的诉讼请求予以支持 | unsup | 2713.txt
此竣工结算书为原告最终结算，如有其他费用产生，与被告安澜公司无关，由原告自行处理 | unsup | 8587.txt
综合双方的诉辩意见，本院归纳本案的争议焦点为 | unsup | 5976.txt
2016年7月31日之前返还150万元人民币 | unsup | 6816.txt
四、反诉原告泰隆公司主张反诉被告恒生源公司支付擅自停工违约金13282480.44元及因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元，应否支持 | unsup | 10013.txt
被告于2009年4月16日向原告送达B、C区块决算书，根据《建设工程施工合同》约定，原告最迟应于2009年6月16日向被告支付A、B、C区块联系单部分工程款，原告逾期未付，应按《建设工程施工合同》约定支付逾期利息 | unsup | 6421.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题法律解释》第十六条“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的按照约定结算工程款”之规定，本院要求具有专门资质的凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司对案涉工程量的价款计算鉴定的依据文件材料作出说明，其计价方式主要是参照《建设工程施工合同》《建设工程量清单计价定额》、《会议纪要》、双方签证资料等证据来确定的，工程是双包合同，其材料费用是以合同的计价确认，再扣除代付材料费来计算的 | unsup | 1164.txt
《协议书》已被认定为无效，对奖金和滞纳金的约定亦归无效，对道隧公司的该诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 12376.txt
同时，双方建设工程施工合同通用条款第33条“竣工结算”并未约定结算单位，仅在第33.6条约定，工程价款发生争议时，采取仲裁或起诉解决 | unsup | 9844.txt
其中，安装工程造价37382.7元+23514.46元+835220.2元=896117.36元，均计入集中商业及10#楼的造价，因此，集中商业及10#楼的造价为18467086.2元+2031060.95元+31727564.04元-266552.24元+25266757.75元+1251666.93元+145138.05元+4500.89元+60033.73元+219162.75元+203262.45元+761032.33元+896117.36元-（222979.87元+7891.26元）-（717481.85元-432934.4元）=80251412.61元 | unsup | 6653.txt
2、依据建设工程施工合同司法解释第二十六条的规定，喳西泰公司在欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任 | unsup | 8362.txt
证据12，被告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议，对证明目的第2点有异议，证据不能证明原告未能处理好施工现场导致被告不能正常施工，应综合补充条款来证明被告拟证明的对象，联系单基本有监理单位注明意见，要求是被告不能影响施工进度，不允许被告停工 | unsup | 6125.txt
结合九龙公司未按该补充协议第三条第㈥项的约定履行付款义务所拖欠工程款的情况，本院确定违约金的计算期间为 | unsup | 3736.txt
义银公司主张竣工验收合格后5天开始按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息，不违反法律规定，本院予以采纳 | unsup | 6694.txt
20101122 | unsup | 1543.txt
经质证，被告认为证人证言客观真实，能够证实原告做的工程存在质量问题，在原告退场后被告聘请工人以及原告的工人进行质量问题的整改 | pos | 9760.txt
原告（反诉被告）针对本诉向法庭提供如下证据 | unsup | 7971.txt
同时证实，德江征美公司下属的施工队确实到德江建筑公司盖过章，法院也执行划走过德江建筑公司的款项，但事后德江征美公司的施工队已将该款支付给德江建筑公司 | unsup | 4521.txt
根据法律规定，具有交付档案法定责任的，不是鼎晟公司，而是建设单位飞翔公司 | unsup | 5657.txt
湛新公司认为，由于被告大庆安装集团苏州分公司未进行维修，故由其自行维修，经和大庆安装集团苏州分公司委托的李大弯同意，扣除了95,000元质保金 | unsup | 7434.txt
《借条》六份，被告东龙公司无异议，原告认为与其没有关系，与本案也没有关联性 | unsup | 8431.txt
按照《浙江省招标投标条例》第十三条第二款的规定，必须招标的项目应当公开招标 | unsup | 6483.txt
原告中太公司诉请要求，被告金孚公司退还质保金300万元问题 | unsup | 5061.txt
但是原告喀什华厦公司提供的由第三人董张、梁忠出具的《收条》，证明被告喀什东方汇科公司，于2018年12月11日收到涉案的1号楼、2号楼、22号楼的建设项目的竣工验收资料 | unsup | 11051.txt
”本案中，结合对建设公司提交的反诉证据认证，对此节诉请因相关证据缺乏合法性或关联性，不予支持 | unsup | 9192.txt
委托代理人程国政，大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司员工 | unsup | 7345.txt
“发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同 | unsup | 9492.txt
综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十六条第一款、第二十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下 | unsup | 9213.txt
115482785元（72403㎡×1595元∕㎡） | unsup | 5050.txt
在双方就涉案工程价款结算后，2013年5月17日被告九龙公司、花开富贵公司与原告顺通公司就工程尾款支付事项以及担保事项所签订的《支付工程尾款的补充协议》系三方当事人的真实意思表示，且不违反我国法律、法规的强制性规定，合法有效，九龙公司和花开富贵公司均应按此协议的约定履行各自的义务 | unsup | 3719.txt
该经本院（2015）肇鼎法民二初字第63号民事判决书，判决如下 | unsup | 12420.txt
工程款利息的计算则涉及计息基数、计息时间和利率标准问题 | unsup | 12090.txt
二、建设公司请求程振国履行竣工验收合同义务并交付涉案工程全部施工资料是否应予支持 | unsup | 9184.txt
承包人提交竣工结算书之日起28天内，发包人必须审核确认并对没有异议的部分扣除工程保修金后一次性给付承包人相应款项，对有异议的部分，发包人收到承包人提交结算书之日起38天内必须对清数或双方委托有资质审核机构审核并扣除保修金后一次性付给承包人所有工程款 | unsup | 9401.txt
二、第三人缪泽荣、梅端华与原告签订的《关于和汇长虹商务中心项目实际到位资金情况的核实说明》，确认原告实际支付给和汇长虹商务中心项目施工方的工程款为5176万元，应由被告对第三人该上述代理行为承担民事责任，即原告已向被告支付工程价款5176万元 | unsup | 1291.txt
对证据5，不予认可，该份证据的内容并未阐明建筑垃圾的清理责任不属于施工方，这个只是计价问题 | unsup | 8018.txt
根据前述有效证据和当事人的陈述，本院认定如下事实 | unsup | 6239.txt
虽钱国木业公司申请马士信出庭作证，但其证言并不足以推翻繁宝公司的相关证据，故钱国木业公司要求扣除相关造价的主张，本院不予采信 | unsup | 715.txt
4.案涉工程于2012年12月4日竣工验收合格，按照双方签订的《房屋建筑工程质量保修书》约定，截止目前除防水部分工程质保期限尚未届满外，其他工程质保期均已届满，又因案涉防水工程的质保金为73148.30元，故盈嘉公司应付建工集团工程欠款金额为20354435.31元（工程造价值58971963元－已付工程款38544379.39元－防水工程质保金73148.30元） | unsup | 6076.txt
李坚古在本院指定期限内未对案涉工程的玻璃是否存在质量问题申请工程质量鉴定，亦未提供其他合法有效的证据证明案涉工程玻璃存在质量问题，应依法承担举证不能的责任 | pos | 3585.txt
二被告关于双方既无支付利息的约定，也无具体付款时间的约定，不应支付利息的答辩意见，于法无据，本院不予采纳 | unsup | 3892.txt
（二）以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算） | unsup | 11763.txt
（10）关于代付消防工程费用2030000元的问题，原告（反诉被告）长沙建工公司认可其中代付的金额为1020000元及向其支付的300000元，合计1320000元 | unsup | 1460.txt
2、关于工程款利息部分，根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，工程已实际交付的，为交付日 | unsup | 11649.txt
包含《建筑工程施工承包协议》的全部工程承包内容） | unsup | 1068.txt
对有争议部分的第四项，砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元，本院认为，在“嵩景花园一标段竣工决算争议问题协调会”会议纪要中“砂、石膨胀系数如何解决”的问题属于暂缓解决问题，且双方在该会议纪要已签字认可，故该119513.19元本院暂不处理 | unsup | 6888.txt
”被告在承诺书左下方盖章，并注明 | unsup | 10210.txt
本案还查明，本案所涉工程施工期间，容福公司多次根据约定和工程进度向嘉盛公司和佐尔美公司请款工程款 | unsup | 4655.txt
被告天航公司就承建的海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程中的陆域回填部分的施工内容交由案外人中交一航局第五工程有限公司组织实施 | unsup | 8627.txt
“水榭阳光”商住楼项目工程的施工责任主体，原告盐亭建安公司与业主委员会签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平个人也与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，双方均认可原告冯继平个人是该工程的实际施工人，被告胥志明是该工程的实际投资人 | unsup | 11585.txt
”国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括 | unsup | 12308.txt
3砂浆保护层造价116042.29元应否扣减的问题 | unsup | 2862.txt
原告要求被告赔偿承兑汇票贴现损失缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 8189.txt
关于原告要求被告广州市番禺区恒润实验学校对被告广东恒润华创实业发展有限公司前述所欠原告的债务承担连带清偿责任的主张，本院认为，由于2013年11月25日签订的《建设工程施工合同》中广州市番禺区恒润实验学校并非合同当事人，故涉诉工程的发包方仍应认定为广东恒润华创实业发展有限公司 | unsup | 4311.txt
当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销 | unsup | 7912.txt
二、关于《建设工程施工合同》的效力 | unsup | 4118.txt
邓文年认为其与石门第五建筑公司之间是一种内部承包合同关系的主张不能成立，本院不予采纳 | unsup | 4878.txt
本案中，原告白中华承建的秀水农贸市场制作安装工程经唐君术竣工验收，唐君术认为合格后与白中华进行结算，该工程总价款268026元，唐君术先行支付了110000元后现尚欠158026元，对于白中华请求支付所欠工程款的请求，依法应予支持 | unsup | 4289.txt
16、其他楼房建筑门窗物理性能检测报告，另外8栋楼的检测报告，检测报告施工单位不是原告，由于杨景江在施工过程中2015年5月29日安装玻璃窗，与送检日期不符，外委工程施工时间导致原告方竣工日期拖后，给原告方造成重大损失 | unsup | 5280.txt
“民事主体可以通过代理人实施民事法律行为 | unsup | 10064.txt
到目前为止现场工作人员没有给我方反映消防不合格情况，现在我认为消防验收工程应由建设单位组织消防部门进行验收，而且应在单项验收之前或同步 | unsup | 5429.txt
《建设工程质量管理条例》第十六条第一款规定 | unsup | 5528.txt
因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | unsup | 4493.txt
3、本案诉讼费、保全费等诉讼相关费用全部由卉森公司承担 | unsup | 6919.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十八条“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 4830.txt
从新东阳公司提交工程进度款支付申请和日月新公司对工程进度款支付申请的批复情况，以及日月新公司向新东阳公司支付工程款情况等一系列事实行为，说明双方实际履行的内容包括了建设工程施工合同和补充协议约定的内容 | unsup | 11744.txt
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量 | unsup | 3672.txt
180元/㎡;3.外墙涂料 | unsup | 1055.txt
潘国彬在施工过程中，格瑞汀公司不断增加合同外的施工项目，导致潘国彬实际施工的工程量已经超过合同约定的工程量 | unsup | 2506.txt
但是借款借据均是由梁文才个人出具的，梁文才仅为被告的施工人员，负责管理，并没有证据显示梁文才可以代表被告收取工程款 | unsup | 11355.txt
3.鑫红光公司对于《东瑞金融中心工程结算审核报告书》自编15页、23页中关于混凝土保湿费用、土方外运费用提出异议后，同方咨询公司进行了书面回复，鑫红光公司未再对此提出异议，该部分涉及的金额本院不再进行审查 | unsup | 9622.txt
一、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，支付原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司工程款2,685,792元 | unsup | 754.txt
建筑安装工程结算规范 | unsup | 5853.txt
被告提供的证据1，原告对证据的真实性、合法性没有异议，对证据的证明目的有异议，认为 | unsup | 6118.txt
本案中河南建安公司对邓州市和谐大厦工程主体部分进行了施工，作为发包方邓州泰和公司理应对河南建安公司所施工部分工程款承担支付工程款责任 | unsup | 10533.txt
本院认为，证据三十四系被告自行罗列的付款清单，其证据效力等同于当事人陈述，在缺乏其他证据相佐证，且原告对此不予认可的情况下，不能证明被告主张的已付工程款数额 | unsup | 6453.txt
根据《最高人民法院<关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>》（以下简称《解释》）第一条的规定，承包人未取得建筑施工企业资质的，其签订的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定认定无效 | unsup | 11258.txt
涉案工程部分造价为159158356元，但对其中十一项作了说明，未列入鉴定报告中，对有争议部分，本院分析认定如下 | unsup | 8165.txt
若干问题的解释（一）》第二十六条“债权人行使撤销权所支付的律师代理费、差旅费等必要费用，由债务人负担 | unsup | 2824.txt
上述工程，被告湛新公司开具的行总价（不含税）为7,185,558.61元，湛新公司先后支付给被告大庆安装集团苏州分公司7,090,558.61元 | unsup | 7542.txt
根据楚湘公司提交的工作联系单，证实楚湘公司客观上按招标人上陵公司要求对分包的专业工程进行了总承包管理和协调，包括分包施工队未经楚湘公司同意使用粗砂12600元，等待外包的门窗、电梯施工等，但楚湘公司未根据招投标文件列出具体配合服务要求和内容，故对楚湘公司要求按第二种情形计算总承包服务费不予支持，本院按第一种情形计算总承包服务费 | unsup | 2949.txt
自本协议签订后，地金公司向汇都公，地金公司向汇都公司交付所承建工程已完成的资料司，由汇都公司自行组织验收，地金公司配合盖章，地金公司配合盖章司 | unsup | 11001.txt
以860,616.27元为本金，自2012年6月20日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）三、被告大庆建筑安装集团有限责任公司对被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司的上述一、二项付款义务承担补充清偿责任 | unsup | 7459.txt
综合原、被告的质证意见，本院对浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告认证如下 | unsup | 6200.txt
因被告为分段给付工程款，被告逾期给付的工程款也应分段计付利息 | unsup | 7934.txt
《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》、《关于请求调查核实洋浦神头港D区填海收尾工程测绘报告相关问题的函》、《关于洋浦神头港D区标高验收测量有关情况的复函》，用以共同证明原告提供的情况说明不真实、不合法，不能作为证明其完成工程量的证明材料，形式上和程序上存在造假，实质上也未经过测绘中心的正常审核和授权，不具备正规报告的真实性，不能作为土方量结算的依据 | unsup | 8527.txt
如前所述，挂靠关系中的挂靠人也属于实际施工人，但不适用该条规定亦能保护农民工的权益 | unsup | 4951.txt
2、鉴定人员在本院立案庭工作人员的组织、监督下，各方当事人共同对施工现场进行了勘验，均未对潘国彬施工工程量提出异议 | unsup | 2568.txt
原告认为双方有口头约定，工程款到后，按先后顺序应先支付基础款，从原告的申请支付进度款的申请表中，亦没有申请基础款（只有楼层进度款及楼层抹灰款），故可以推定，双方对基础工程款有口头约定的，从被告xx公司各支付款凭证中，仅支付“工程款”（用途）的注明，故本院认定，本案被告xx公司尚欠的7191192.89元系主体工程款项 | unsup | 1524.txt
”因此，本案《建设工程施工合同》及《补充协议》是否合法有效，关键在于该两协议是否存在法定无效的情形 | unsup | 2739.txt
8-10，面积45.95㎡ | unsup | 8128.txt
专用条款35.1，本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任 | unsup | 8078.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果 | unsup | 8761.txt
原告主张采用两份合同无效，要求以《建设工程施工补充合同》作为案涉工程结算计价口径依据，并认为该补充合同的订立时间早于《建设工程施工合同》 | unsup | 3601.txt
本案争议的关键问题在于，原告现在主张剩余工程款是否符合双方约定及法律规定 | unsup | 9264.txt
该事实足以表明安泰公司向融通公司表明了实际承包人系蒋大平，虽然冠以“内部承包人”名号，但也间接表明了蒋大平才是实际承包人 | unsup | 4956.txt
各方没有争议的已付款为11532298.06元 | unsup | 4763.txt
二、关于被告是否应向原告支付工程款13441505元的问题 | unsup | 13018.txt
9、工程签证单034，建设单位签署意见“人工挖孔桩无需大中型机械设备，基础超深系与相邻周边周期延续施工，以上内容不予认可”10、工程签证单035，建设单位签署意见“抽水时间虚报量过大，且未及时向监理和建设单位报告签认，须与建设单位协商解决” | unsup | 9968.txt
1、双方确认项目工程造价为2,674,090元(包括土建工程2,410,869元、网架工程144,676元、安装工程85,752元、技术核定单16,041元、变更签证单16,752元) | unsup | 10246.txt
1、海协公司行使撤销权的时间是否已超过一年除斥期间 | unsup | 2794.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 5142.txt
对于被告贵州神华公司抗辩称其没有支付工程款的义务，请求依法驳回原告对神华公司的诉讼请求的辩驳，因无法律依据和证据支持，故其抗辩不成立，本院不予采纳 | unsup | 4297.txt
置业公司对真实性、合法性无异议 | unsup | 8933.txt
17栋8~11层内墙抹灰 | unsup | 1813.txt
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第三十三条、第一百一十九条、第一百二十三条，《最高人民法院关于适用 | unsup | 3151.txt
五、关于大豐置业反诉要求建工集团赔偿因拒不配合竣工验收手续造成的损失914165元的问题 | unsup | 8777.txt
法院依法调取的证据完全可以证明 | unsup | 5658.txt
涉案工程于2014年1、2月份停工，于2015年7月20日当事人协议解除合同时尚未竣工验收，构成工期延误 | unsup | 6786.txt
丁蔡俊作为没有建筑资质的实际施工人，应当按照《建设工程质量管理条例》第四十条规定的在最低保修期限内对已完工工程承担法定的保修责任 | neg | 9356.txt
1458985.448 | unsup | 2373.txt
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 | unsup | 1137.txt
蔡鲸于2017年1月21日向雷磊私人账户汇款600,000元 | unsup | 12753.txt
对此事实双方均无争议，现原告主张被告安澜公司支付工程款229.50万元，予以支持 | unsup | 8637.txt
由于被告的工程项目并未违反国家的效力性强制性规定，因而其所持该辩解理由不能成立，本院不予支持 | unsup | 4529.txt
第三，鑫磊公司虽然是其中一份《建设工程施工合同》的施工人，但五台工业园管委会均是向道隧公司支付款项，与《协议书》中的收付款主体约定相符 | unsup | 12326.txt
一、被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？二、被告是否应当向原告支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？三、原告对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？四、被反诉人（原告）已完成工程的工程款的具体数额？五、被反诉人是否应当支付反诉人的经济损失？ | unsup | 10874.txt
综上所述，原告要求确认该《补充协议》无效的主张和请求，没有事实依据和法律依据，本院不予支持 | unsup | 3024.txt
经本院向建工五建公司进行意见征询，建工五建公司表示对评估结论没有异议，故本院审查后于2018年12月25日作出（2018）桂1024民初608号之一民事裁定书，裁定查封上述德保县桃源路南城时代广场一楼的34套商铺，解除对其他财产的保全措施 | unsup | 8136.txt
（二）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权 | unsup | 2801.txt
而在借用资质（挂靠）签订建设工程施工合同的情况下，实际施工人是真实的缔约人，只是因为欠缺相应资质，为规避法律而借用资质与发包人签订建设工程施工合同 | unsup | 9158.txt
红博物产公司虽主张涉案工程存在质量问题，但未举示充分证据予以证实，故对其该项抗辩主张不予支持 | pos | 7952.txt
泰诚公司享有优先受偿权的金额为16898320.2元+13181498.85元=30079819.05元 | unsup | 9569.txt
楚湘公司及其宁夏分公司未提交关于停工窝工损失的证据，故对该项诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 2960.txt
2007年9月1日实施的《建筑业企业资质管理规定》第六条规定 | unsup | 12978.txt
经审查，2015年11月26日和12月15日原告向被告提供了纸制版和电子版的工程决算资料，被告已经签收 | unsup | 5213.txt
同意此付款方案，若不履行承诺，违约方必须按同期银行存款利息支付 | unsup | 12517.txt
经庭审质证，被告大庆安装集团苏州分公司对原告提供的证据的真实性无异议，但认为，工程订单属于预算单 | unsup | 7516.txt
2、监理工程师说明、收条、图纸，证明28,630元及5,370元是另外增加的项目，不应该算在已付工程款中 | unsup | 501.txt
丁蔡俊组织人员对上述工程进行施工，与千田公司形成了事实上的权利义务关系 | unsup | 9348.txt
（二）全部或部分使用国有资金或者国家融资的项目 | unsup | 9708.txt
”故对其主张本院不予支持 | unsup | 11429.txt
该四份中标备案的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反我国法律法规的强制性规定，合法有效 | unsup | 3710.txt
对于启航公司超出上述利息金额的付款主张，缺乏事实和法律依据，不予支持 | unsup | 3191.txt
2014年12月4日，繁宝公司向上海银同监理工程有限公司发出施工单位工程联系单，内容为，崎丰厂的车间及门卫内外已全部涂抹涂刷，处理，修理好一遍，请验收 | unsup | 539.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | unsup | 3145.txt
证据21，原告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议 | unsup | 6154.txt
20110717 | unsup | 1842.txt
工程完工后，2015年8月25日由相关职能单位组织对3#楼进行竣工验收，分别是勘察单位湖南省资源规划勘测院，设计单位 | unsup | 1418.txt
反诉证据八系建设公司针对本诉举的证据八产生的费用，因建设公司针对本诉举的证据八不予采信，对此费用不予支持 | unsup | 9002.txt
综上，被告英迪维公司尚应向原告新兴沧公司支付编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所对应的工程款为8130103.78元，被告英迪维公司尚应向原告新兴沧公司支付编号为12-1028的《建设工程施工合同》所对应的工程款为6574006.14元 | unsup | 11379.txt
”的规定，原告任波与被告上东新城公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，可按照中国人民银行同期同类贷款年利率为标准，以1322546.95元为基数，鉴于双方就工程价款结算标准、房屋价格下浮、房屋维修等后续问题产生纠纷，导致工程价款迟迟未能结算，本院酌定自起诉日2018年4月23日起计算至本判决确定的自动履行期限内的实际给付之日止 | unsup | 234.txt
故在益宁公司未能提供充分有效证据推翻鉴定意见的情况下，其认为鉴定依据为复印件，以此为检材得出的鉴定意见不应采用的主张，本院不予支持 | unsup | 4417.txt
原告2010年在东泓新居施工的事实 | unsup | 12456.txt
400512.35 | unsup | 1672.txt
被告认为，应当按照《会议纪要》的约定和双方认质认价的材料价款按实际产生的费用为计价依据 | unsup | 1163.txt
2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方 | unsup | 7759.txt
依照上述有效证据并结合双方当事人的陈述，本院确认以下案件事实 | unsup | 5104.txt
对于701、1501、3001三套房屋，新东阳公司虽与案外人丹东来业建筑工程有限公司签署了抵房协议，拟将三套房屋转抵给案外人，但该房屋没有办理备案手续且被法院查封 | unsup | 11778.txt
本案中，富成公司提供的付款统计表、建工五建公司提供的收工程款对账表及“关于催付工程款函”的回复函能相互印证富成公司未及时足额支付工程进度款的事实，富成公司没有及时足额支付工程进度款已构成违约，对涉案工程延迟施工存在过错，不应由建工五建公司承担因此造成的工期延误产生的违约责任 | unsup | 8152.txt
但因双方没有约定具体的还款时间，也没提交具体的结算时间和工程交付时间，应当以双方认可的2017年12月6日在宁陵县住建局结算的时间作为依据，故原告主张的利息自2017年12月6日开始计算，计付标准依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 12294.txt
故海安劳务公司以市场价对涉案工程进行结算，要求双楼建设公司给付工程款22277240.62元及利息的请求不能成立 | unsup | 12609.txt
综上，因为备案机关备案的合同系复印件，大邦公司提交的《湖南省建设工程施工合同》原件与备案合同复印件又不一致，故大邦公司主张本案应以备案合同作为结算工程价款的依据的事实依据不足 | unsup | 1365.txt
第四十六条第一款规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 | unsup | 4332.txt
二、被告要求原告支付拖欠的工程款13491826.79元及利息2199505元的反诉请求，因缺乏事实根据和法律依据不能成立 | unsup | 6904.txt
160488866.4元（158808866.40元＋1680000元）（可调单价） | unsup | 4579.txt
另外，赋予发包人有权请求参照合同约定支付工程价款的权利，是平等保护合同双方当事人的需要 | unsup | 2559.txt
签约合同价 | unsup | 8573.txt
第23笔2014年8月12日付消防行政处罚款14551元，楚湘公司对于该款的真实性、合法性无异议，但关联性有异议，上陵公司仅在内部记账凭证中注明楚湘公司承担相应罚款金额，但并无证据证明该款项与楚湘公司有关联，本院不予确认 | unsup | 2927.txt
故久环劳务公司以市场价对涉案工程进行结算，要求双楼建设公司给付工程款31463108.18元及利息的请求不能成立 | unsup | 11484.txt
该汇款系真实发生，但没有注明款项用途，在当事人就付款用途未有约定的情形下，鑫马公司作为付款人，其就付款用途的意思表示更具有证明效力，除非收款人大经公司有相反证据足以推翻 | unsup | 6761.txt
“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持 | pos | 5153.txt
（8）2016年4月20日分别付钟弟佳消防器材13913元并未计入工程造价报告中的工程费用内，6300元原告（反诉被告）长沙建工公司提供了消防产品供货证明，被告（反诉原告）瑞海公司不能证明是合理支出费用，因此抵扣应支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款依据不足，本院不予支持 | unsup | 1458.txt
上述丁蔡俊实施原材料采购、建筑设备租赁劳务人员工资发放的行为足以证明丁蔡俊实施了涉案工程的施工行为 | unsup | 9327.txt
王爱香陈述的付款数额符合按照王爱香与长河置业有限公司签订的合同履行了16、17号楼的基础工程的付款义务这一事实 | unsup | 3229.txt
其次，应确认被告是否对涉案工程进行了部分施工 | unsup | 9911.txt
对证据十该证据主要是2013年8月2日由于监理单位总监不在场，总包单位技术质检人员不在成等其他原因，由唐山市建设工程质监站强行下令暂停施工，并要求整改，而该证据质监站进行了加注证明，内容为“复工通知单未发”也就意味着自2013年8月2日起，对工程的国家监管部门由于工程存在诸多问题被强只要求暂停施工，被告按照联大及质监站的要求在8月2日已经全面停工，在没有接到复工通知的情况下，原告强令被告继续施工，即便到了2013年10月5日被告完工时，质监站的复工令也未发出，被告是在违反法国家法律法规强制性规定的情况下强制性施工，其工期的顺延应是无限期，即便存在工期延误，责任也不是由被告引起的，故通过该证据表明被告不存在延期交付工程违约问题 | unsup | 3498.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | unsup | 9190.txt
对发票质证意见同上 | unsup | 3416.txt
据此计算，扣除已付进度款，被告在本案中应付的工程尾款为2709028元（137609028元-134900000元） | unsup | 3646.txt
37732210.66 | unsup | 2372.txt
被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司对该证据虽有异议，但该结算单是被告项目部负责人马玉森所签，真实有效，本院予以采信 | unsup | 12915.txt
总造价确定以甲方和业主确认的结算价为准 | unsup | 8356.txt
协议中虽然没有明确相应款项的性质，但是从协议内容中的款项数额420000元以及原告自认收到钱克飞支付的工程款30000元，并结合庭审情况来看，该份协议实际上是双方对欠条中工程款支付约定的变更 | unsup | 12552.txt
原告要求被告返还保证金无事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 5963.txt
根据鉴定意见，4＃、5＃楼塑钢窗打胶部分费用为1731元，原、被告均无异议，本院予以确认并在工程价款中予以扣除 | unsup | 13070.txt
因原告楼应彪系自然人，并不具备建筑施工企业资质，故其与被告方元经济合作社、方元村村委会之间的事实建设工程施工合同关系依法应认定无效 | unsup | 11259.txt
一、关于原告四川省赛禹工程建设有限公司完成“德昌农贸市场综合楼主体工程”的工程量及价款的问题 | unsup | 1156.txt
E区块雨污水管道是否为被告施工？原、被告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充条款（外网）》，2008年12月31日签订的《补充协议》，2009年5月26日签订的《承诺书》，均系双方真实意思表示，未违反法律、法规强制性规定，其效力本院予以确认，对合同双方具有约束力 | unsup | 6383.txt
综上，繁宝公司起诉要求钱国木业公司支付拖欠的工程款3,458,279元，并按中国人民银行同期贷款利率计算，支付1,302,253元自2014年5月1日起至判决生效之日止的利息 | unsup | 329.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”的规定，确定李建南与东建公司之间的责任 | unsup | 4041.txt
当时双方发生争议的是A、B、C区块合同范围的价格，被告认为应当按照2008年12月底的18000000元确认工程款，不包括联系单和保修金 | unsup | 6181.txt
第三方施工进度的迟延，影响了原告二建公司工程进度及整体工程的验收，故被告智祥公司的该项抗辩，因理由不足，本院不予采纳 | unsup | 11632.txt
结合原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质签订的建设工程施工合同和原告夏炳泉借用被告创宇公司名义与刘玉代、陈千文签订的工程分包合同，应认定本案建设工程的实际施工人应为陈千文、刘玉代，原告夏炳泉仅仅为工程的违法分包人 | unsup | 2689.txt
2012年11月13日，宇元置业公司与衡洲建设公司经招投标程序签订了《湖南省建设工程施工合同》 | unsup | 12111.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司诉被告唐山川凯劳务服务有限公司建设工程施工劳务分包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理 | unsup | 3252.txt
华宇城项目的施工义务实际由原告黄天友履行，原告要求被告建安公司承担连带责任没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持 | unsup | 3106.txt
原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司(以下简称繁宝公司)诉被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司(以下简称钱国木业公司)建设工程合同纠纷一案，本院于2015年10月27日受理后，依法由审判员蒋梦娴独任审判，通知上海崎丰纸制品厂(以下简称崎丰厂)作为第三人参加诉讼，并公开开庭进行了审理，原告(反诉被告)繁宝公司的委托代理人蒋建军、邹甫文，被告(反诉原告)钱国木业公司的委托代理人杨钱国、丁云池，第三人崎丰厂的法定代表人徐刚到庭参加诉讼 | unsup | 318.txt
关于原告请求的工期损失10万元，未提供相应的证据，本院不予支持 | unsup | 10359.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款计息”之规定，被告王龙亮在欠条中向原告承诺按照月利率15‰支付利息，符合法律规定，因此原告要求被告支付利息的诉讼请求，具有事实和法律依据，依法应予以支持 | unsup | 5122.txt
恰恰证明被告方违约，外委工程拖延工期 | unsup | 5491.txt
此外，智发酒业公司以永泰建筑公司未提供完整的内业资料，存在违约行为，无权主张违约金的答辩无事实和法律依据，本院不予采纳 | unsup | 836.txt
本院认为，关于垫资一节，在建设工程施工合同、内部承包协议书中均未约定 | unsup | 8844.txt
尽管内部承包施工合同签订时没有进行招标，但是根据将乐县委、政府的要求为赶施工进度迎合省市领导的检查所签订了内部工程承包合同，由于该合同是在特殊情况下签订，但双方都按合同的要求进行了实际履行，因而建筑工程内部承包施工合同是合法有效的 | unsup | 10712.txt
中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的工程暂定价款为1656027.70元，而二被告签订的《消防工程施工合同》中约定的工程价款约人民币400万元整（按工程量决算为准） | unsup | 12988.txt
1、截止2008年12月31日，乙方（新建水泥、下同）已完成了A、B、C区块市政及供电项目的施工，甲方（广丰建设、下同）拖欠乙方工程款12900000元整（不包括联系单及保修金），由于甲方无法按时支付，乙方同意甲方于2009年1月10日前支付10000000元整，2009年1月17日前支付2900000元整 | unsup | 6328.txt
关于潘桥路厂房增加项目(安装工程)中的车间二外增加消防栓2,011元(后修正为车间二外增加消防管及阀门，造价修正为2,088元)，根据工程补充协议书，工程总价中已包含了工程室外消防设施施工费，故钱国木业公司表示相关造价不应当另行计算的主张，当予采纳 | unsup | 716.txt
其次，即使双方所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，可根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程合同另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 3016.txt
&quot;直到2014年7月29日，被告飞翔公司才办妥施工许可证，被告当庭对此事实予以承认 | unsup | 5598.txt
（一）根据合同约定，施工单位在完成隐蔽工程施工后，应当通知发包方、监理方等进行验收，地下室防水工程属隐蔽工程，施工图设计说明上未说明地梁、承台要进行防水施工，原告未提供证据证实进行了防水施工，应承担举证不能的法律后果，故对该部分费用不予认定 | unsup | 8166.txt
本院认为，广东恒润华创实业发展有限公司将涉诉工程发包给广东省电白建筑工程总公司施工，并前后签订《建设工程施工合同》及五份补充协议，是双方的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，内容合法有效，对双方均具有法律约束力，当事人均应遵照履行 | unsup | 4299.txt
20110131 | unsup | 1643.txt
原告大远东公司主张被告盛川公司向其支付欠付的工程款33.18万元，因原被告双方对被告应给付原告工程款321.68万元均予认可，且被告盛川公司已向原告大远东公司支付了工程款288.5万元，故原告该项主张本院应予支持 | unsup | 248.txt
在我们向被告提供的联系单上均有原、被告双方签字 | unsup | 5220.txt
对证据十二是复印件不予质证，应属无效 | unsup | 3455.txt
不存在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | unsup | 7846.txt
结合本案所涉的《还付工程款承诺书》中“几年来给贵公司造成经济损失30,000,000元”的记载，本院对被告提出的该30,000,000元与另案相关的抗辩意见不予采信 | unsup | 8243.txt
一、乙方必须保证按甲方的要求进行施工，工期按原合同可以顺延，双方予以确认，对于增加的及变更的工程，按签证单及变更图纸的实际工程量结算工程款 | unsup | 10203.txt
因优先受偿权的范围是承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出费用，不包括发包人违约所造成的损失，故来宝公司享有优先受偿权的范围不包括其主张的利息 | unsup | 12972.txt
原、被告对双方签订的施工总承包协议和建设工程施工合同的真实性均无异议，两份合同约定的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，原告具备建筑施工企业相应资质，且中标了该工程建设，两份合同均为有效合同，并应以主要约定了建设工程施工实质性内容，即施工总承包协议作为结算工程价款的根据 | unsup | 3670.txt
河北联合大学出具证明证实，该校是质检联查行／实／材停字第25号《工程暂停施工通知书》的签收人，但该校没有将该通知书下发给工程项目部及施工劳务队，也没有停止施工而是保持继续施工，边施工边整改 | unsup | 3535.txt
庭审中，原告新东阳公司同意扣减争议金额92,048.69元，即工程总价款为110,943,061.39元－92,048.69=110,851,012.7元 | unsup | 11767.txt
7-15，面积43.1㎡ | unsup | 8115.txt
对剩余工程的劳务，双方均应依照合同及补充协议的约定继续履行义务，但被告未能在合同约定期限内完成该工程，给原告造成损失，应按照双方签订的《协议书》承担违约责任 | unsup | 3537.txt
比如说，雇请保安的费用，实际上，是建设公司雇用了这些保安将程振国强行地赶出了施工现场，这里要求程振国还要为建设公司这样的违法行为买单！对于该几份证据的证明目的同样持有异议，假如建设公司为了完善相关工程支出了部分费用，也是由于建设公司单方的责任所导致的 | unsup | 8991.txt
2、繁宝公司支付工程质量未达到一次性验收合格目标赔偿费140,184元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第3条，按合同总价7,009,179元的2%计算) | pos | 336.txt
劳务分包虽系建设工程施工的一部分，但劳务费的给付请求权却并非须以建设工程竣工验收为前提，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | unsup | 9999.txt
根据《解释》第十三条、第十四条第三项的规定，格瑞汀公司已于2014年1月开始使用涉案工程，故应当视为涉案工程业经竣工验收合格，潘国彬要求支付工程款的条件已成就 | unsup | 2581.txt
甲方（被告）单方将门窗单项工程外委，也应在该区间内完成，否则甲方即构成违约 | unsup | 5370.txt
被告质证认为作为施工方，原告租赁设备的时间与被告无关，且证据的真实性也无法认定 | unsup | 918.txt
闽西宾馆另抗辩同源公司在（2016）闽0802民初2127号一案中所主张本案工程总造价为3378.698873万元，与本案所主张工程总造价相差甚远，该2127号案系同源公司撤回起诉且本案工程总造价的结论并未明确，因此，闽西宾馆的该抗辩主张，理由不能成立，本院不予采纳 | unsup | 9869.txt
现根据合同约定，工程已实际延期且南洋公司已就工程延期一事要求闽中公司承担责任，由于工期的延期是吴东安在施工过程中造成的，吴东安与闽中公司签订有合同，因而南洋公司对闽中公司工期延期的处罚理应由吴东安承担 | unsup | 10848.txt
查明，原、被告《协议》约定4.4工程结算 | unsup | 5851.txt
被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司约定合同固定总价3,678,667元 | unsup | 7426.txt
对于被告在2008年4月9日、2008年6月5日、2008年7月11日出具的3张收条总计800万元收款应否在被告已支付给原告的工程款中扣除的问题，本院已认定被告收取的800万元款项是由原告汇给施益花、吕泽法、金鹏驰的6笔汇款组成，原告主张该6笔汇款是被告作为建设单位向原告借支工程款，为规避企业间借贷和工程款支付的有关法律法规而采取的变通做法，本院认为原告的解释符合建设工程施工实践中的情况，具有相当的可信性，而且被告对于自己收取该800万元的理由无法做出合理的解释和说明，据此，本院认为在被告已支付给原告的工程款中应扣除该800万元 | unsup | 6530.txt
1.分水器和消火栓不是原告施工的，但是材料是原告提供的;2.找平层是原告做的，并完某某了防水;3.证人陈述的工程属于增加的工程，与本案无关 | unsup | 1014.txt
在建设工程施工合同无效的情况下，如工程经竣工验收合格，可以参照合同约定支付工程价款的时间作为发包人应付工程款的时间 | unsup | 12872.txt
本院认为，原告海达公司与被告农业服务中心签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》，主体适格，系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同 | unsup | 10363.txt
经原告和被告港洲文化公司双方协商确定，原告完成的观音山实际工程费为人民币2219634.58元，被告港洲文化公司并同意补偿原告机械停工及材料报废、人工补偿等费用人民币650000元整 | unsup | 3835.txt
”，结合案件事实，本案的发包人为丰都县城市建设资产经营有限责任公司，张晓锋、宋文明并没有主张该公司承担支付责任，且也没有举示该公司欠付工程款范围的证据，而是误将违法分包人长坪公司作为发包人列为被告，同时也没有举示证据证明长坪公司欠付刘忠明工程款范围的事实，长坪公司与张晓锋、宋文明之间也不存在合同关系，不属于合同相对人，综上，长坪公司对张晓锋、宋文明不应承担合同责任 | unsup | 9211.txt
1568980.5 | unsup | 2130.txt
原告中太公司要求对被告金孚公司提供的建设工程施工合同（合同价款为1亿元）及被告金孚公司提供的二份备案建设工程施工合同上加盖的中太公司印章、法人手章及法人签字真实性进行鉴定，因原告中太公司负责涉案项目的李春阳证实，在涉案工程中张玉是以原告中太公司名义与被告金孚公司签订合同，合同中加盖的是中太公司公章 | unsup | 5043.txt
依据大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行评估鉴定，根据鉴定报告书，本院对确定部分82526243.71元予以认定 | unsup | 1371.txt
本案中，作为原、被告工程价款结算依据的一、二标段补充协议书均已认定为无效，故不存在双方按照补充协议书的约定支付工程款的问题 | unsup | 6536.txt
由此约定可以看出，该工程是由被告港洲文化公司负责承建，原告提交的证据并不能证明三被告是合作开发的关系 | unsup | 3843.txt
万兴公司对高压旋喷桩工程量及质量以及安全文明施工费和建安劳保费的鉴定意见有异议，向本院提出重新鉴定的申请，但对这几项，其在鉴定过程中已经充分表明观点，在庭审后至今，万兴公司也没有就这几项异议提交新的证据，故本院对万兴公司提出的重新鉴定的申请不予准许 | pos | 10904.txt
20110805 | unsup | 1885.txt
同时涉案合同属于无效合同，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条之规定，鲁中装备公司对工程价款的结算无权套取相关规费、无权获取利润，只能按施工成本结算工程价款，但鲁中装备公司与西北电缆公司在签订合同时约定的合同价款已包含了各类取费和工程利润，故本案应当对争议工程进行成本造价鉴定 | unsup | 11204.txt
对第三组证据的三性均不予认可，协议内容中所载的是三禄KTV项目的款项，与本案原告诉请的工程款无关，且协议内容自相矛盾 | unsup | 12476.txt
对第六组证据的三性均不予认可，系原告单方制作 | unsup | 12470.txt
由于原告提供的证据不能证明其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 13039.txt
缺乏第三个生效要件，说明借用资质的实际施工人李建南与东建公司有签订建设工程施工合同的意思，或者说双方就建设特定工程而相互设定权力义务形成了合意，只是双方形成的意思表示违反了法律、行政法规的强制性规定，故不能得到法律认可的后果，不产生合同效力，但要产生《合同法》上的效力 | unsup | 4036.txt
观感质量评定为好，施工单位自评和监理单位核定工程质量等级均为合格，符合工程实际 | neg | 4206.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 214.txt
三、被告认为到目前为止，本工程没有达到所有单体验收合格标准（合同【4.3（3）】，达到此标准，支付工程总价85%），而且不具备国家规定的竣工验收前提条件 | unsup | 5699.txt
当事人约定按照固定价结算工程款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持 | unsup | 11243.txt
本案新东阳公司与日月鑫公司签订的《建设工程施工合同》《补充协议》系当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及招投标程序不违反法律法规的强制性规定，新东阳公司具有相应的建筑企业资质，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效 | unsup | 11731.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任” | unsup | 4383.txt
审理中，对于XX公司举证的XX公司对其增加工程量的签证部分，即1,576,110元，因原告XX公司表示另行主张而予以撤回的意见，系XX公司对其诉权的处分，本院予以准许 | unsup | 12025.txt
“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标 | unsup | 11495.txt
原告主张双方于2017年8月15日结算时已扣除该笔保险费用，但借据内容无法反映原告此主张，根据“谁主张谁举证”的原则，原告无法证明保险费已抵扣的事实，应承担举证不能的后果，故对被告主张原告返还保险费4000元的诉请，本院予以支持 | unsup | 12412.txt
一、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 3664.txt
对于被告提出案涉工程未施工完毕，要求对案涉工程未施工的部分（四至六楼天花批荡工程、四至六楼楼梯扶手工程、五楼楼面批荡工程）进行工程造价进行鉴定，因案涉的工程双方已经结算，被告再行提出对未施工部分工程款进行抵扣的抗辩，本院不予采纳 | unsup | 12393.txt
2009年8月16日工程项目开工建设 | unsup | 10459.txt
原告提供的证据11、12拟证明的事实与本案工程现状不相符，不予认定 | unsup | 9387.txt
411955.56 | unsup | 1816.txt
大庆安装集团苏州分公司提起上诉，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉 | unsup | 7355.txt
双方于2018年3月24日签订的《协议书》重新约定了工程款的结算方式和审核费的分担，且签订协议后，广西廉凯公司依约向合浦昌林房地产公司出具结算书，合浦昌林房地产公司也委托祥浩工程造价咨询有限公司进行了审核，故该《协议书》是双方真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，应为合法有效 | unsup | 6041.txt
因此，原告的主张18000000元工程款中包括D区块7400000元设备款40%的预付款2900000元，显然不合理，本院不予采信 | unsup | 6388.txt
从该规定的内容来看，施工单位在竣工验收过程中的主要义务是在工程完工后，向建设单位提交工程竣工报告申请工程竣工验收，并在建设方的组织下，作为验收组的成员单位，负有汇报工程合同履约情况和在工程建设过程中执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及提供工程档案资料以供审阅，提供竣工验收备案所需的必要资料等协助义务 | unsup | 12235.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | unsup | 12779.txt
而建工集团主张按照长春市政府文件规定的水费收费标准（9元／㎡）和吉建造（2009）14号文件《2009年吉林省建设工程结算有关规定》第7条“采用商品混凝土的工程按每平方米建筑面积水消耗量0.35吨计算”的规定，结合案涉工程建筑面积（31627.99平方米）计算的施工水费99628.17元（9×0.35×31627.99）符合客观实际，本院予以确认 | unsup | 6074.txt
对于被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据，与本案无关联性 | unsup | 7402.txt
可见，法律对“已约定按照合同固定价进行结算工程价款，再要求鉴定并以鉴定价作为结算工程款依据”的观点持否定态度 | unsup | 2563.txt
（2）原告在为被告亚太公司提供融资渠道后，还需帮助并确保被告亚太公司在约定期限实际借到相应数额的款项，而且若被告亚太公司向出借方支付的利率高于原告与被告亚太公司的约定时，原告还需承担该高出约定部分的利息 | unsup | 5942.txt
鉴于双方在《建设工程施工合同》约定的违约金过高，且双方均未能举证证明原告的实际损失，故本院酌情确定被告按照 | unsup | 10369.txt
对万特公司要求中色十二冶公司赔偿的为市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元 | unsup | 3988.txt
2008年12月5日前务必完成债权债务的各种分割手续，各项表必须签章确认等事实，说明被告违约等事实 | unsup | 7615.txt
证明为了本案施工，原告租赁薛永生塔吊一台，租金为每月12000元，延期50天造成2万元损失 | unsup | 916.txt
以上种种迹象表明，建诚奎屯分公司的代理权客观表象依据不充分，且在合同订立和履行过程中，潘国彬作为一名长期承包工程的实际施工人，并未谨慎地审查杨建飞是否具有代理权，遗漏了作为勤谨、理性的交易主体本来可以发现并予以核实的疑点，不能证实其善意无过失 | unsup | 2622.txt
各方当事人对应付工程款数额存在的争议，主要是对涉案数份合同的效力和工程款结算依据存在不同认识 | unsup | 12092.txt
工程款的5%作为保修金一年后支付 | unsup | 10205.txt
闽中公司认为，根据南洋公司与闽中公司所签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定 | unsup | 10784.txt
本院对该份证据真实性予以确认，但是根据合同相对性原则，该合同对程振国并无拘束力，系在程振国被解除授权之后，建设公司与置业公司之间达成的一致意思表示 | unsup | 8948.txt
2、质量要求乙方（原告）按照国家建筑条款进行施工 | unsup | 9776.txt
一标段合同约定工程款为40418000元，采用可调总价的方式，按照招标文件中的规定处理，后由双方补充协议约定为按94定额结算，二标段合同约定工程款为129746900元，采用固定价格（单价）的方式 | unsup | 6511.txt
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十三条规定 | unsup | 3858.txt
上述事实表明，被告早于招标前即确定由原告作为案涉工程施工单位 | unsup | 3607.txt
对第三人提交的第一组证据无异议，能够和原告提交的工程结算单相互印证 | unsup | 12497.txt
综上，原告李胜武的诉讼主张部分成立，本院依法予以支持 | unsup | 8205.txt
关于该合同的效力问题，《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款规定 | unsup | 9706.txt
由于原告联建公司起诉要求被告万辉公司支付其起诉前的逾期退还违约金为124600元，低于本院核算的数额，因此，本院认为，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金应以原告联建公司起诉请求的数额为准 | unsup | 9458.txt
本院认为，红博物产公司与建安公司就涉案15项工程所签订的15份《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，并不违反法律或者行政法规的效力性强制性规定，均为有效 | unsup | 7944.txt
顺通公司在本案中要求花开富贵公司履行该抵债承诺不能成立，本院依法不予支持 | unsup | 3756.txt
庭审中，鉴于原、被告对已完成工程造价持有争议，本院委托四海公司对上海市奉贤区奉城镇东街XXX号奉城影剧院翻建工程的造价进行司法鉴定 | unsup | 10244.txt
对第四组证据的真实性认可，关联性不予认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付，且工程结算单载明的内容与原告所述不符 | unsup | 12479.txt
关于原告主张的退还工程保证金160万元 | unsup | 4810.txt
本案审理过程中，经广丰建设申请，本院依法委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司对九龙一号室外工程进行工程造价鉴定 | unsup | 6370.txt
对证据8，真实性、合法性没有异议，但这些证据不能证实双方同意增加工期或工期顺延 | unsup | 7987.txt
本院认为，湛新公司没有证据证明曾通知大庆安装集团苏州分公司进行维修的依据，也没有自行维修花费的证据 | unsup | 7436.txt
武汉金鑫联鑫公司称签订的《内部承包协议》并未实际履行，其不是《内部承包协议》的责任主体的辩解理由不能成立，本院不予采信 | unsup | 8323.txt
”根据该规定，建筑工程在投入使用前，竣工验收应是法定的必经程序 | unsup | 12227.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、一百一十三条之规定，判决如下 | unsup | 8704.txt
被告辩论意见 | unsup | 5674.txt
本院认为，案涉工程招投标之前，鼎元公司、暨阳公司即于2012年10月8日签订了一份《建设工程施工合同》，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，该《建设工程施工合同》应确认无效，以此相应双方在此合同基础上于2013年8月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》也应确认无效 | unsup | 3759.txt
根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百一十二条的规定，“对案外人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理 | unsup | 4565.txt
对原告提交的第一组证据无异议 | unsup | 12474.txt
”之规定，被告在未竣工验收的情况下，于2013年1月27日即投入使用，因此建设工程款的利息应从实际交付使用之日开始计算，故原告的该项诉讼请求应予以支持 | unsup | 1113.txt
（3）工程造价计算依据包括建筑安装工程施工合同、投标文件、中标通知书、旎工图纸、设计变更、图纸会审纪要、现场签证、隐蔽验收记录、施工组织设计、政策性以实调整等 | unsup | 10420.txt
判令被告支付原告起诉后拖欠工程款的违约金，违约金以137781625元为基数，按每日万分之七计算，自原告起诉之日起计至人民法院生效判决规定的履行期限届满之日止 | unsup | 9417.txt
故对于原告要求被告支付工程款13441505元的诉讼请求，本院予以支持 | unsup | 13036.txt
《建设工程施工合同》约定的当事人是被告丽贤公司与建安公司，原告黄天友作为建安公司的代理人在合同上签字 | unsup | 3082.txt
争议焦点二，湛新公司扣除的95,000元质保金是否合理 | unsup | 7433.txt
对此，本院分别评述如下 | unsup | 8288.txt
日月鑫公司该项反诉请求成立，应予支持 | unsup | 11984.txt
对于原告（反诉被告）提供的证据1、2、3、4、5、7、8及被告（反诉原告）提供的证据1，该部分证据真实、合法，与本案有关联，本院予以采信作为认定案件事实的依据 | unsup | 7994.txt
被告提出工程价款中应扣除原告向第三方收取的总包服务费295752元，经庭审核对，在（2018）02鉴定意见兴业大厦项目部施工总包配合费明细表中列明，已交费295752元，鉴定机构备注为“经原、被告双方协商，考虑计取配合费需做工作内容的因素，已收取但未完成服务内容的也不退赔，完成部分分包服务工作但未计算总包服务费部分也不再计取 | unsup | 3681.txt
根据当事人的举证、质证及本院对上述证据的认证意见，本院确认事实如下，原告河南开宇建筑有限公司与被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司于2012年5月5日签订《建设工程施工合同》，合同法定代表人处签名为被告马玉森、并盖有被告公司公章，签订的《补充施工合同》中委托代理人处签名马玉森，盖有被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司公章，承包方盖有原告河南开宇建筑有限公司公章，法定代表人处签名邵思兵 | unsup | 12922.txt
1、《建设工程施工合同》，拟证明反诉原告与反诉被告就“南城时代广场项目”一期工程签订的《建设工程施工合同》已对工期、工程质量、工程款支付等做了明确约定及反诉被告违反合同约定未在约定的工期（2013年7月3日前）竣工、未支付水电费、未依约清理施工场地（占用二期用地施工），反诉被告应当承担违约责任 | unsup | 7997.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下 | unsup | 3707.txt
根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条关于“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程序以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决 | unsup | 3241.txt
11070240.45元（109390240.45元＋1680000元）（可调总价） | unsup | 4653.txt
422,651.92 | unsup | 2211.txt
同时，因涉案工程已经竣工验收合格，故原告主张返还履约保证金3270000元，于法有据 | unsup | 9467.txt
在本案诉讼中，原告鼎晟公司提出2015年工程决算书中规费出现笔误，应该是6.8%，却书写成1.8% | unsup | 5814.txt
鉴于在诉讼过程中，大经公司同意以其中的800万元冲抵工程款的支付，该意思表示并不违反法律、行政法规的强制性规定，本院予以认可 | unsup | 6765.txt
因为前述分析认定挂靠中的实际施工人可以向发包人主张权利，这比该条规定实际施工人突破合同相对性向发包人主张权利更为直接，更为有利于保障农民工权益 | unsup | 4952.txt
吴东安认为，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》工程没有包括以下二部分 | unsup | 10723.txt
冶科纳米公司从办理房屋所有权属证明等自身利益考虑，对双方后签订的建设工程施工合同在行政主管机关予以备案登记，该行为体现了双方当事人的意思自治 | unsup | 11225.txt
4、拖欠农民工工资的原因是卉森公司未按时支付富丽公司工程进度款，并未实际产生社会影响，则第七项反诉请求不成立 | unsup | 6973.txt
五、工程款支付方式 | unsup | 436.txt
合同价为按照合同约定完成承保范围内的全部工程，并承担质量保修责任的款项（其中包含国家规定由承包人方缴纳的各种税、费等） | neg | 9076.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下 | unsup | 11268.txt
104,042.99 | unsup | 2350.txt
因此，本院认为石门城建房产公司在施工过程中变更施工规模的行为已变更了双方签订的《建设工程施工合同补充协议》所约定的施工范围，相应的工程结构、工程量、工程质量均发生了变更，对合同条款已进行了实质性变更，且双方对于变更施工规模后的工程价款如何结算未达成一致协议，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第二款“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款 | neg | 4888.txt
原告在第2项诉讼请求中主张被告支付该部分工程款，予以支持 | unsup | 8639.txt
本案中，原、被告按相关合法程序办理完手续后，双方于2011年9月6日签订《建设工程施工合同》，又于2011年9月9日签订了该工程施工合同的《补充协议》 | unsup | 3012.txt
10.2009年1月8日金地花园回迁5＃、6＃楼工程预验会议纪要1份 | unsup | 7624.txt
综上所述，原告要求确认该《补充协议》无效的主张和请求，没有事实依据和法律依据，本院不予支持 | unsup | 9317.txt
文峰公司应支付义银公司东侧地下空间利用工程工程款5075656.35元，并自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权 | unsup | 6725.txt
②即便上述建设施工合同合法有效，但依据合同约定并不能确定具体的履行内容，或者说因被告亚太公司就合同所涉项目未设计制作施工图，更未向原告提供，致合同的工程项目内容实际是不确定的，从而直接导致合同事实上无法履行，而原告作为合同签订一方亦未尽到合理审慎的注意义务，其不能因此当然成为无过错方 | unsup | 5937.txt
丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案工程已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任 | unsup | 9340.txt
原告另主张石材幕墙工程总包配合费，经查实该分包工程由被告指定分包给江西省华美建筑装饰工程有限责任公司施工，且原告项目经理陶海良在该分包合同施工方一栏中签字，该分包合同中明确约定该工程的配合费应由施工单位与总包方结算 | unsup | 12843.txt
根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条的规定“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用 | unsup | 11949.txt
本院认为，关于原告（反诉被告）中铁十七局集团建筑工程有限公司的本诉部分 | unsup | 3663.txt
变更价款810000元 | unsup | 4214.txt
格瑞汀公司认为有100万元工程未施工完成，因无相应证据予以证实，故本院不予采纳 | unsup | 2584.txt
故本院对原告该诉讼请求予以支持 | unsup | 6855.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款（包干价含税）=28716000元-检测费16000元-喀什华厦公司替喀什东方汇科公司向案外人冉龙胜支付的290万元人工工资-喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金及利息2493649.50元-还借款本金及利息2332000元=20974350.50元 | unsup | 11120.txt
本院认为，虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格 | unsup | 11477.txt
”2013年10月5日，建设单位河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司及原告的项目部对河北联大8号宿办楼项目进行了验收，结论是 | unsup | 3259.txt
其中&quot;工程简要内容和合同约定完成情况 | unsup | 5905.txt
20、丽景家园小区工程结算资料，共7卷 | unsup | 5330.txt
明鑫公司、郝立民辩称该补充协议书未实际履行，但仅提交其向部分材料供应商支付款项的收据，且王建军认可明鑫公司代付部分材料款及劳务费的事实 | unsup | 8811.txt
如果再扣除税费，对潘国彬是不公平的 | unsup | 2598.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 175.txt
上海银同监理有限公司在联系单上注明，以上25条存在问题已全部修复完毕，由甲方、乙方、监理单位一起抽查后正式交货竣工验收 | unsup | 540.txt
对原告提供的证据一、二，被告对真实性无异议，本院认为内容真实、来源合法、符合证据"三性"，予以采信 | unsup | 12913.txt
综上所述，陈兴元要求俊鼎公司支付工程款及利息，忠县人民医院在欠付工程款范围内承担直接支付责任的理由成立，本院予以支持 | unsup | 12277.txt
原告邬毅和被告湛新公司对被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据均认为与本案无关联性 | unsup | 7518.txt
综上，被告欠付的工程款为1850932.66元（85958960元－20672156.48元－12956235.88元－459965元－44002542.78元－6017127.2元） | unsup | 4808.txt
按基本费计取安全文明施工费，工程结算价为166815072.35元 | unsup | 9632.txt
本院认为，被告金孚公司抗辩称，在涉案工程中，并未扣除原告中太公司工程质保金 | unsup | 5062.txt
公安机关卷宗材料体现赵玉民负担的真石漆款项已经给付孔祥志，无法认定垫付真石漆款项的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | unsup | 9601.txt
经审核，本院认为，被告提出的各种垫付费用名目繁多、时间不一，有的无支付凭证，有的凭证没有原件，大部分属于涉案工程的前期费用，与本案的工程款无关，小部分费用属于工程款已包含在鉴定的工程造价中，且被告提供的自行委托审计的《审计报告》，原告不予认可，但原告对上述垫付费用中被告垫付4台三菱电梯款的事实无异议 | unsup | 10104.txt
冶科纳米公司与隆盛翔公司签订的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，且隆盛翔公司具有相应的施工资质，故该合同应为合法有效 | unsup | 11248.txt
原告中太公司认可收到被告金孚公司支付工程款2291.5万元，但不能提供证据证实张玉、张旭及张磊收款与其无关 | unsup | 5054.txt
第一，关于精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息，双方2016年12月20日签订的解除建设工程施工合同协议书明确约定双方确认乙方已施工部分的工程款按人民币50939462.6元（含税金）结算 | unsup | 12960.txt
如到期汇都公司不能按本协议约定的期限支付工程款，应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失 | unsup | 10964.txt
二、关于本案工程已完工部分的工程款是多少以及被告万辉公司应否向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款及利息的问题 | unsup | 9434.txt
故本案应以双方于2011年7月18日签订的《建筑工程施工合同》作为结算工程款的依据 | unsup | 1369.txt
本院认为，不能因为鑫红光公司对其他没有建设单位和监理单位签字的签证单予以了认可，就据此推定省三建公司提供的没有建设单位和监理单位签字盖章的第41号至52号《技术、经济签证核定单》具有真实性，在鑫红光公司不认可的情况下，本院对此不予确认，该部分应扣减工程价款为1101248.7元 | unsup | 9621.txt
因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任”之规定，人民法院在处理无效建设工程施工合同案件中，对于承包方能否请求发包方支付工程款的前提条件在于建设工程是否经验收合格或者经过修复后验收合格 | unsup | 158.txt
已查明，生效判决确认的两份建设工程施工合同签订时间分别为2013年9月16日和2014年8月5日，且后一份建设工程施工合同为中标备案合同 | unsup | 1231.txt
（二）关于涉案已完成工程造价的认定 | unsup | 6746.txt
根据前述分析，本院应将《建设工程施工补充合同》约定计价口径作为认定案涉工程价款的结算依据 | unsup | 3615.txt
证据三系二被告之间签订的解除合同的协议，且原告在庭审中亦认可二被告之间确已解除2012年6月22日签订的建设工程施工合同，该证据三与原告的陈述可以相互印证，故本院对证据三予以认定 | unsup | 2671.txt
关于被告是否存在延期施工的违约行为，以及在建设工程施工合同关系中，被告未向原告融资是否构成违约的问题 | unsup | 12765.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | unsup | 3142.txt
原告尚应支付被告工程款3886551元，因此被告要求原告支付工程款4820044元，其合理部分理由正当，本院予以支持 | unsup | 6411.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 9863.txt
证明双方存在约定价款985元/平方米，而且该协议已经履行 | unsup | 966.txt
以未付工程款4080万元（3015万元＋1065万元）为基数，从2013年10月1日计算至2013年10月30日 | unsup | 3741.txt
直到本案鉴定结论作出后，被告才对 | unsup | 6434.txt
本院认为，本案立案案由为建设工程合同纠纷，经审理应为建设工程分包合同纠纷，依照相关法律规定，本院具有管辖权 | unsup | 12063.txt
本院认为，钱克飞出具欠条及签订协议的行为应视为钱克飞代表金泓公司对差欠韩艳林工程款的确认，而非对其个人债务的确认 | unsup | 12554.txt
由于对票据的真实性及实际精况无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定 | unsup | 10509.txt
首先，原告未提供充分确凿的证据证实该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签 | unsup | 3015.txt
4、《解释》第二条规定的本意并不是赋予承包人选择参照合同约定或工程定额标准进行结算的权利，而是建设工程施工合同无效但经竣工验收合格时的折价补偿原则 | unsup | 2557.txt
“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 | unsup | 12230.txt
关于第一个争议问题需从以下几方面分别阐述，（一）原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同的效力 | unsup | 5916.txt
关于工程审计是否包含诉讼中的鉴定审计约定不明，本案不宜视为已经审计，不宜将中城投公司实际完成的工程量再乘以80%计算 | unsup | 120.txt
利息作为工程款的法定孳息，与当事人负有的付款义务同时产生，在工程款结算金额尚不确定的情况下，当事人的付款义务无从确定，也谈不上计算利息的问题 | unsup | 6537.txt
而事实上，原告却在所述的已知晓被告亚太公司不具备融资条件使其无法按约履行融资义务的情况下，不仅未要求被告亚太公司返还保证金，还在此后先后又向被告亚太公司缴纳保证金410万元，原告的陈述与其实际实施的行为相悖，或者说原告的行为不能证明其所述属实 | unsup | 5950.txt
博源公司依据无效合同主张违约金，没有法律依据，对其该部分诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 4448.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条，第九十四条，第九十七条，第一百零七条，第一百一十四条第一款和《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十条第一款，第十七条，第十八条之规定，判决如下 | unsup | 6429.txt
证据五中刘玉代提供的费用清单，由于该清单无签名，亦无被告方确认，无法认定其真实性，故本院不予认定 | unsup | 2664.txt
综上，已付款金额为44002542.78元（30705092.67元+13077450.11元+220000元） | unsup | 4805.txt
对于20，图纸中没有注明需要施工，故繁宝公司就没有做 | unsup | 675.txt
其次，即使双方所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，可根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程合同另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | unsup | 9309.txt
136,474.64 | unsup | 2342.txt
本案中，杨建飞利用伪造的建诚奎屯分公司印章，以建诚奎屯分公司的名义与潘国彬签订建设工程施工合同，其提供的付款凭证、《补充协议》、《协议》、《诉求申请》、《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》、工程草图等证据中均有杨建飞的亲笔签名，并未以建诚奎屯分公司的名义，也未加盖单位公章 | unsup | 2620.txt
故对原告提出的全部诉讼请求，本院予以部分支持 | unsup | 1293.txt
本案在审理过程中，为查清案件事实，经同源公司申请，2017年1月20日，本院依法委托福建兴诚建工程管理有限公司（以下简称兴诚建公司）对 | unsup | 9815.txt
当事人签订中标合同后，如果出现了变更合同的法定事由，双方协商一致后可以变更合同，但变更合同的内容，应当及时到有关部门备案，如果未到有关部门备案，就不能作为结算的依据 | unsup | 1440.txt
400512.35 | unsup | 1772.txt
十一、关于上陵公司及其青铜峡分公司主张的楚湘公司应向其开具发票的诉讼请求应否由法院调整的问题 | unsup | 2968.txt
对于证据2，真实性无异议，相关施工费用已经在审价中予以扣除 | unsup | 582.txt
本院认为，湛新公司没有证据证明曾通知大庆安装集团苏州分公司进行维修的依据，也没有自行维修花费的证据 | unsup | 7560.txt
27.收据193份（91张） | unsup | 7677.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 11295.txt
”被告提出反诉，要求原告支付维修费，符合法律规定，依法应予支持 | unsup | 5154.txt
鉴定机关经原、被告及第三人确认后作出做补充鉴定，同时征求了被告意见，其过程合法，并无不当之处，因此，上述意见，本院不予采信 | unsup | 4150.txt
以上单位涉及的在本项目工程付款、欠款、合同过程中发生的争议、相关债务纠纷由我司负责处理与贵单位无关 | unsup | 7270.txt
“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失 | unsup | 4090.txt
1、2011年11月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》，拟证明原告(反诉被告)未依约履行乙方提交请款材料及提前开具发票的合同义务，系原告(反诉被告)在支付工程进度款的过程中存在违约行为，被告(反诉原告)并无任何违约行为 | unsup | 7989.txt
双方2014年5月互相出具承诺书后，应视为双方对工程款支付作出了重新约定，双方达成了延期付款的协议，故对九洲公司主张的2014年5月之前，九洲公司部分未按照合同支付工程款的部分要求违约金的诉求本院不予支持 | unsup | 126.txt
除第一次庭审时，原告向法庭提供的《丽景家园工程结算资料（2016年部分）》中所包含的国家建设工程工程量清单计价规范及总承包服务费计算标准外，原告所主张的配合费数额的计算符合国家标准 | unsup | 5363.txt
2、项目规模 | unsup | 4588.txt
故对原告陈鑫提交的《工程结算造价》一份，对其证明力本院依法不予采信 | unsup | 8427.txt
其次，鼎元公司、暨阳公司在2014年2月对桩基工程造价结算，依据也是2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》 | unsup | 3775.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 2735.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | unsup | 3139.txt
本院综合证据11-13载明的内容，发现2010年7月20日浙江泛华工程监理有限公司出具的证明现场实际情况为 | unsup | 6108.txt
合同价款采用可变总价方式确定 | unsup | 6256.txt
2008年1月21日该工程招标代理机构湖南英邦工程建设咨询有限公司对原告发出的中标通知书，中标价格3972302.50元 | unsup | 12674.txt
因此，蒋大平直接向融通公司主张退还质保金（剩余工程款）也符合法律规定 | unsup | 4962.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条、第十六条之规定，判决如下 | unsup | 9233.txt
对被告提供的证据10，因与本院所制作谈话笔录不相符合，故不予确认 | unsup | 10184.txt
5.同年12月20日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给吴远富班组 | unsup | 7134.txt
在施工过程中，因威达公司的土建资质不符合宝塔公司建设工程要求，原告、宝塔公司、中石化扬州分公司签订的《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议，威达公司将其与宝塔公司签订的《建设工程施工合同》的全部权利义务转移给中石化扬州分公司 | unsup | 3112.txt
3、2017年6月28日出具兴诚建鉴字【2017】第0628号《工程造价鉴定报告书》一份，鉴定意见为 | unsup | 9825.txt
对原告提供的证据五，因当事人原因未在规定时间交付相关材料，致鉴定机构无法鉴定，且不能够形成证据链条，故不予以采信 | unsup | 12918.txt
”的要求，且《建设工程施工补充合同》亦明确约定 | unsup | 12838.txt
对于不确定的第二、三项，即1#至166#高压旋喷桩双管法与单管法的造价差额 | unsup | 10901.txt
从闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程决算书可以看出 | unsup | 10728.txt
因原被告双方合同约定冷库竣工日为2012年4月20日，但原告最终于2012年12月31日才将冷库交由被告验收并交付给被告，晚于合同约定的竣工日期，属逾期完工，原告的行为已经构成违约，应对被告盛川公司因其延期交付冷库给被告造成的损失承担赔偿责任 | unsup | 250.txt
由于涉及合同争议，对合同争议的判定超出了本鉴定机构的执业范围，因此本鉴定报告暂按分包项目工程造价的4％计算，作为争议项单列，由法院裁定是否应计算配合费 | unsup | 10498.txt
原告主张应以中标合同计算工程价款，证据不足，本院不予支持 | unsup | 10020.txt
该以上签证施工项目虽然没有合同约定的被告授权人员的签字确认，但加盖有被告公章，故应计入原告施工工程款项 | unsup | 10031.txt
未完工程明细 | unsup | 7868.txt
公交客运有限公司辩称，双方签订《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》时，德江征美公司尚未取得建筑业企业资质，合同应为无效 | unsup | 4526.txt
第三人上海崎丰纸制品厂，住所地上海市宝山区 | unsup | 316.txt
对于原图纸范围内的工程争议部分造价4828178.49元，本院分析认定如下 | unsup | 3917.txt
根据《解释》第二十六条第二款关于“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | unsup | 2644.txt
该《建设工程施工合同》补充协议书具备了建设工程承包合同施工范围、施工工期、施工质量、价款支付、材料供应等实质性内容，王建军与明鑫公司之间工程承包关系成立 | neg | 8808.txt
2、关于1#-4#及8#楼钢材差价2759825.11元（599.64吨*4602.47），建工集团认为系其节约成本形成，应计入工程总造价，大豐置业不予认可 | unsup | 8710.txt
《施工合同》第四条第2款约定，该工程的工期为270天，但原告在2015年4月退场时仍未完成《施工合同》约定的所有工程内容，已严重超期 | unsup | 9725.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | unsup | 9696.txt
本院认为，原告鼎晟公司与被告飞翔公司2014年3月28日签订的《建设工程施工协议书》和2014年5月15日签订的《建设工程施工合同》,同时双方约定，当协议条款与合同中不一致之处，以协议为准，在庭审中，双方无异议，且不违反法律规定，本院依法确认成立并生效 | unsup | 5888.txt
原告邬毅诉称，被告大庆安装集团苏州分公司是被告大庆安装集团公司于2007年7月16日依法成立的分公司，被告大庆安装集团苏州分公司于2011年11月22日与被告湛新公司签订土建与机电施工总包合同，承包被告湛新公司发包的位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程，后被告大庆安装集团苏州分公司与原告于2012年1月4日签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，将该工程以包工包料的方式给原告个人进行施工和管理 | neg | 7485.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百三十一条第一款、第二百六十九条、第二百七十条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第十八条、第十九条、第二十二条之规定，判决如下 | unsup | 12693.txt
有鉴于此，原告请求解除其与被告之间建设工程施工合同关系，因案涉的两份建设工程施工合同及其补充文本违反法律、行政法规的禁止性规定归于无效，无效合同自始无效，对双方当事人不具有拘束力 | unsup | 1237.txt
宇元置业公司要求两原告返还其多支付的工程款1688860.45元的反诉请求，没有事实依据，应不予支持 | unsup | 12181.txt
且根据原告庭后提交的山东省潍坊市中级人民法院执行局加盖“”印章的调查笔录复印件，并经本院向该院执行局相关调查人核实，原告已于2017年8月18日在该院执行局会议室将其施工的涉案工程竣工验收所需资料交付被告佳华公司 | unsup | 3881.txt
工程质量保证金被告当庭承认仅向工程质量行政管理部门缴纳45万元，按照工程总造价的3%计算，尚有105万元未缴纳，被告应补缴，或者被告支付给原告，由原告向工程质量行政管理部门缴纳 | neg | 5581.txt
对此，本院组织双方经过多次听证和询问后，最终确定以非备案合同即案涉2013年12月1日签订《建设工程施工合同》为双方实际履行的合同并以此为合同依据进行鉴定，且确定由广西廉凯公司预交鉴定费用 | unsup | 5974.txt
（二）科技、教育、文化等项目 | unsup | 5984.txt
第一，关于工程造价鉴定的合同依据问题 | unsup | 4404.txt
本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由 | unsup | 11997.txt
1、关于《山西省建设工程施工合同》(2010年8月)的效力，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第三款规定 | unsup | 11614.txt
关于辩护人提出的2013年前的犯罪已经超过诉讼时效以及请托前收受的财物数额未超过一万元的应予扣减的辩护意见，本院认为，被告人齐志尚利用职务便利多次受贿，这些受贿行为属于连续状态，应从犯罪行为终了之日起以受贿的累计金额进行追诉，故辩护人的这一辩护意见，不予采纳 | unsup | 10383.txt
扣除已支付的工程款63,270,000元，XX公司应付工程款8,923,065.96元（不包含保修金） | unsup | 11700.txt
2019年8月22日,建设公司称程振国自2019年7月3日起因擅自停工并试图抬高工程价款导致工程无法正常进行，协商未果，导致整个工程项目其他专项分包公司和发包人置业公司产生严重经济损失，更可能导致无法按期交房，引发群体事件 | unsup | 9115.txt
而根据查明的事实来看，双方于2012年6月5日签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》系双方当事人真实意思表示，且未违反相关法律法规，应合法有效 | unsup | 4669.txt
繁宝公司对证人证言不予认可，马士信是钱国木业公司的员工，且对于当时的诸多细节已经不记得了 | unsup | 697.txt
3、关于签证造价797115.41元的问题，因该部分签证没有建设单位盖章，且无法确认签证内容挖土方、倒运土方、铲除墙面及拆除等是否施工，现场无法核实，建工集团主张该部分造价证据不足，本院难以认定，该部分造价不应计入涉案工程总造价 | unsup | 8724.txt
因被告与黄东签订的合同中未作有关违约金事项的约定，故违约金部分本院不予支持，但根据黄东与被告签订的《建设工程施工合同》约定，“房产证办理完成后一个月内支付至总价的95%，余款在保修期满一年付2%，满两年付2%”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | unsup | 13097.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | unsup | 3136.txt
首先，应确认原告的起诉是否已超过诉讼时效期间 | unsup | 9909.txt
被告为支持其辩驳意见向法庭出示如下证据 | unsup | 5420.txt
宇元置业公司关于衡洲建设公司一通分公司不是适格原告的诉讼主张不能成立，应不予采纳 | unsup | 12087.txt
三、回迁楼建设，甲方付现金400万元，其中刘凤友和李恩彪各150万元，孙珺100万元，互不负连带责任，孙珺的100万元以实物结算，多退少补 | unsup | 7745.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | unsup | 5375.txt
对于原告（反诉被告）长沙建工公司在质证意见中提出退还履约保证金的问题，因原告（反诉被告）长沙建工公司并出提出诉讼请求，本院不予处理 | unsup | 1471.txt
涉案工程虽非必须招标建设项目，然法律并不禁止当事人采取招投标的方式进行，但在招标、投标过程中仍应严格履行《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规的强制性规定 | unsup | 6744.txt
本案当事人在合同中没有确定价格，施工时又有变更、增加项目、各种签证，对价格没有达成一致意见，诉讼中，本院委托承德市宏伟工程造价咨询有限责任公司进行了鉴定，经过公开摇号，三方确认，共同举证、质证，现场实际勘测，鉴定单位听取三方的意见，进行三方确认 | unsup | 4142.txt
被告对原告当庭提交的证据的质证意见为 | unsup | 3432.txt
”原告韩艳林作为自然人，不可能具有相应的建筑资质，故韩艳林和金泓公司之间的建设工程施工合同无效 | unsup | 12544.txt
原、被告已于2001年9月12日就涉案工程进行结算，但被告至今未向原告支付工程余款81339元，其行为已构成违约，故原告诉请被告支付违约金，于法有据，本院予以支持 | unsup | 10366.txt
新东阳公司与日月鑫公司自2015年1月5日至2018年4月27日期间的进度款违约金具体计算如下 | unsup | 11798.txt
但在委托鉴定的过程中，广西廉凯公司拒绝缴纳鉴定费，导致该司法鉴定终止 | unsup | 6004.txt
故依据上述司法解释第十七条、第十八条的规定，被告应承担自2017年4月25日起至本判决确定付清日止按中国人民银行发布的同期同类银行贷款利率计算的利息，原告主张的起息时间不当，本院依法予以调整 | unsup | 12880.txt
对于争议焦点二，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第68条规定 | unsup | 5016.txt
虽然合同无效，但对合同内的工程潘国彬应参照合同约定主张工程价款，对合同外的工程应根据鉴定书确定，其理由如下 | unsup | 2542.txt
原告（乙方）与被告安澜公司（甲方）于2013年12月10日签订备忘录，双方就洋浦神头港区D区填海工程剩余部分施工事宜签订备忘录如下 | unsup | 8588.txt
（7）关于工程量的异议，鉴定机构按照文峰公司签字确认的工程量计算，并无不当 | unsup | 6639.txt
本案中，原告夏炳泉虽借用被告创宇公司的资质签订建设工程施工合同，但之后即将合同约定的工程共60000平方米进行拆分后承包给刘玉代、陈千文各30000平方米，分包合同约定的工程施工内容、范围与前述建设工程施工合同内容一致，不同的仅仅是工程价款的数额，而刘玉代、陈千文系自然人，并不具备工程建设资质，因此应认定原告夏炳泉将工程违法分包给刘玉代、陈千文并非法赚取差价，该行为同样无效 | unsup | 2688.txt
4、如达不到自报工期目标，每延误一天愿接受合同价的万分之二的违约金的处罚 | unsup | 359.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | unsup | 3186.txt
碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式对涉案工程价款的进行结算，其要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，且久环劳务公司申请对涉案工程市场价进行鉴定，因其未提供必要的鉴定材料，亦被鉴定部门退回 | unsup | 11483.txt
另一方面，根据该房屋的桩基工程完成的时间已超过约定的开工时间，应予以顺延工期，同时，根据双方在2007年12月13日“工程例会”中认定的该房屋在上述时间已达九层的施工事实，显然是已超过了约定的结构施工至8层楼面的预售节点，故本院认定该号房屋未超过工期约定 | unsup | 11668.txt
(一)关于涉案《建设工程施工合同》、《施工补充协议书》等合同的效力认定 | unsup | 6740.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 8736.txt
（二）关于被告公交客运公司与原告德江征美公司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是否为有效合同 | unsup | 4524.txt
”本案工程造价审计已于2016年5月27日完成，湖南六建公司扣留风险保证金无依据，应当返还给向武龙、刘吉安，否则构成不当得利 | unsup | 8372.txt
故延边明正工程招标造价咨询有限公司对原告实际施工的涉案工程造价出具的鉴定意见，程序合法，依据充分，本院予以采纳 | unsup | 1103.txt
无效合同也不存在当事人请求人民法院予以法定解除的问题，因此，宏源彩钢厂请求解除双方签订的《工程施工合同》，没有法律依据，本院不予支持 | unsup | 147.txt
三、关于XX公司应得工程价款的争议 | unsup | 11685.txt
而对于没有省建三公司出具借条的两笔款项，鑫红光公司没有证据证明是代省建三公司支付电费，本院对此不予确认 | unsup | 9650.txt
综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信 | unsup | 11683.txt
1、原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同、补充协议的效力，对原告要求解除合同及协议的请求应否支持 | unsup | 5914.txt
整个工程于2012年3月30日竣工验收合格，并由被告湛新公司投入使用 | unsup | 7487.txt
关于第一个争议焦点，本院认为，在合同履行中，由于被告港洲文化公司的原因，未向原告支付工程款，造成工程停工，被告港洲文化公司构成违约，应当承担违约责任 | unsup | 3833.txt
经本院前述认定的事实，《工程款付款协议书》为双方的最终结算，应以该协议书约定的应付款期限作为承担逾期还款责任的起始时间 | unsup | 10966.txt
且原告要求被告支付工程款的条件也未成就，双方约定等原告配合被告办理产证备案手续后再付清工程款余款，现原告未能提供竣工备案材料导致无法办理产证，故不同意支付剩余工程款 | unsup | 10150.txt
三、建设公司请求程振国赔偿擅自停工、被清场而导致建设公司产生的经济损失184.42万元是否应予支持 | unsup | 9188.txt
报告书是真实的，公章也是我单位的，工程主体大体验收了，对双方验收事实没有异议，还有部分楼房钥匙没有给付，已经有楼房出售，但相关竣工资料没有接收到，也不能证明档案资料已经交给城市档案馆 | unsup | 5201.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、《中华人民共和国招投标法》第三条、第四十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》之规定，判决如下 | unsup | 10056.txt
此外，对被告提出要求追加重庆澄江建设（集团）有限公司南川分公司作为第三人参加诉讼的请求，与本案无关，本院依法不予准许 | unsup | 11290.txt
”本案建设工程未经竣工验收合格，因此，原告请求被告支付工程款无法律依据 | unsup | 9715.txt
本案合同履行中，从2014年11月8日至2017年1月10日期间，因工程基础资料移交、原施工单位质量不合格、设计修改或更改等原因，富丽公司以工作联系单、工程联络单、情况说明、函、报告、通知等方式，94次要求卉森公司尽快移交资料及对施工内容予以明确，具体日期如下 | pos | 7154.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理,没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，合浦昌林房地产公司未按期向广西廉凯公司支付全部工程价款，应向其支付逾期付款利息 | unsup | 6020.txt
④4＃—7＃楼面增加部分 | unsup | 13073.txt
本案富丽公司主张工程造价为29256.319509万元，卉森公司主张工程造价为22000万元，对此，双方均缺乏充分的证据予以支持 | unsup | 7316.txt
承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | unsup | 4488.txt
本院采信中国建设银行股份有限公司湖州分行做出的2015［鉴］-01A鉴定报告，既涉诉工程实际完成工程量造价为79057193元，扣除被告已经支付的17000000元，被告尚拖欠原告工程款62057193元 | unsup | 775.txt
被告中凯公司中标石家庄市城角庄旧村改造D组团1号楼项目工程后，被告中凯公司与二原告签订《工程项目内部经营合同》，将该工程转包给了二原告施工，被告中凯公司只收取二原告的管理费，被告中凯公司从被告德隆公司支取的工程款全部交给了二原告，二原告对该涉案工程组织人员进行了施工，该工程已经竣工，故本院对二原告系该涉案工程的实际施工人的事实予以确认 | unsup | 3209.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 9581.txt
上述情况证明原、被告在签约的过程中对开竣工日期无准确的约定，在履约的过程中对开竣工日期亦未严格规范执行，对此双方均存在疏忽大意的过失，各自应承担相应的责任 | unsup | 4270.txt
综上，补充协议是原告与被告基于合同履行时间、工程开竣工顺序等情况的变化对原合同条款进行的调整，应当作为认定双方权利和义务的依据 | unsup | 11745.txt
详见总包合同附件5 | unsup | 9074.txt
4、未有被告及监理单位确认的部分，合计金额为557970.08元，原告对此未提供有效证据证实其施工的事实，故该款项不应计入原告施工的工程款项 | unsup | 10034.txt
文峰公司主张义银公司就10#楼和集中商业工程存在工期延误和竣工验收备案迟延，应承担违约责任 | unsup | 6698.txt
另查明，海南省高级人民法院于2017年12月27日作出（2017）琼民终379号民事裁定书，认为经双方及监理单位签章的第07-08-006号《工程签证及计量报审表》载明的铺设钢筋之道路面积与现场铺设钢筋的道路实际面积差异巨大为由将案件发回重审 | unsup | 2783.txt
一、案涉工程款的计算应当采用哪一份施工合同，同时依据施工合同所作出的造价鉴定是否应当作为计价依据 | unsup | 9927.txt
依据《本合同12.1(3)》竣工验收合格15日内，原告应提供完整竣工资料给被告，而原告至今没有提供 | unsup | 5706.txt
本院认为，《竣工验收报告》体现是2015年5月7日通过工程竣工验收，但智发酒业公司与永泰建筑公司于2015年12月10日（即在竣工验收后）签订的《协议书》中，双方明确“消防工程因客观原因，目前尚未验收”，并约定上述工程“均尚未决算审核、最终以结算为准”，在庭审中，双方各自提供工程结算结论，且差距较大 | unsup | 12073.txt
对于被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据，与本案无关联性 | unsup | 7526.txt
对第四组证据的真实性认可，关联性不予认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付，且工程结算单载明的内容与原告所述不符 | unsup | 12468.txt
漏项工程是 | unsup | 5218.txt
（2）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 | unsup | 8066.txt
4、钱国木业公司(甲方)与沈有军等潘家宅村民(乙方)于2012年9月25日签订的协议书、沈有军出具承诺书等，协议书的主要内容为，甲方因扩建工程厂房的需要，经各级地方政府审核批准，准造所有手续合法齐备 | unsup | 577.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条第五项的规定认定无效 | unsup | 7847.txt
《建设工程施工合同》、《建筑工程劳务分包合同》被认定无效，黄天友支付给丽贤公司的200万元保证金应由丽贤公司退还 | unsup | 3090.txt
保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款 | unsup | 8063.txt
本案中尚无证据证实文峰公司系该建筑物的所有权人，因此，对义银公司主张就该工程折价或拍卖的价款优先受偿的请求，本院不予采纳 | unsup | 6688.txt
二被告关于本案不具备质量保修金返还条件的答辩意见，无事实及法律依据，本院不予采纳 | neg | 3882.txt
综上所述，海安劳务公司要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，本院不予支持 | unsup | 12610.txt
4、宇元置业公司主张的“代付影院管理费”700000元、“代付华润管理费”500000元 | unsup | 12163.txt
本院认为，被告不能按照合同约定及时支付工程款，致使原告不能正常施工，且被告也不能证明其有继续履约的能力 | unsup | 766.txt
对有争议部分的第六项，认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元，本院认为，从原、被告双方出示的证据，本院对该部分费用无法认定，故该113917.44元本院暂不处理 | unsup | 6890.txt
证明原、被告双方对承包协议已经履行，同时应当按照双方约定的价格进行工程款结算 | unsup | 956.txt
临湘市金河社区何家组羊角塘，工程承包范围 | unsup | 1407.txt
综上所述，汇都公司与地金公司之间签订的《工程施工意向协议书》以及《建设工程施工合同》因违反法律的效力性强制性规定而无效，但并不影响当事人间结算和清理条款的效力 | unsup | 11010.txt
对被告白邑公司认为本案案由是建设工程施工合同纠纷，原告在被告东龙公司与被告白邑公司签订的《建设工程施工合同》中不是合同签约方，不具备原告的主体资格的抗辩主张，因被告白邑公司与被告东龙公司签订《建设工程施工合同》后，又与原告签订了《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，将姚安大酒店及西街小学片区城市综合体建设工程项目转包给原告施工，原告作为实际施工人，以发包人、转包人为被告起诉的，人民法院应当受理，故对被告白邑公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | unsup | 8506.txt
另根据施工过程来看,本院也认为，本案双方实际履行的合同为2012年6月5日签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》，具体理由评述如下 | unsup | 4670.txt
&quot;本院认为，本组证据与本案具有关联性，被告认可房屋建筑工程竣工报告书1至10号楼的真实性 | unsup | 5189.txt
故本院对九龙公司反诉要求法院确认该份《支付工程尾款的补充协议》无效的请求不予支持 | unsup | 3720.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定，认定无效 | unsup | 12248.txt
被告天航公司对两份调查笔录及相关材料的质证意见与被告安澜公司的质证意见相同 | unsup | 8565.txt
之后就按照施工的程序和图纸要求正常施工，竣工时间是2015年 | unsup | 5302.txt
本院认为，王爱香依据其与贾国岭之间签订的建设工程施工合同要求贾国岭偿付下欠基础工程款，贾国岭以双方的建设工程施工合同实际已经解除、涉案基础工程款已经由武城县长河置业有限公司按照王爱香与武城县长河置业有限公司签订的合同的约定付清为由，要求驳回王爱香的诉讼请求，故本案的争议焦点为 | unsup | 3218.txt
关于群洲公司反诉主张的工程款及退还保证金的问题 | unsup | 282.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 11299.txt
本院委托河南精诚工程造价咨询公司对河南建安公司施工项目的工程造价、分包项目配合费、材料保管费用进行司法鉴定，该公司于2015年6月1日作出精诚造价（2015）第131号鉴定报告......九、鉴定结果为 | unsup | 10478.txt
卉森公司对富丽公司举示的反诉证据发表以下质证意见 | unsup | 7031.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 3163.txt
在此情况下，中煤正辰公司主张对上述价款参照不同标准重新计算，缺乏依据，本院不予采信 | unsup | 2990.txt
三、关于XX公司应得工程价款的争议 | unsup | 12017.txt
原告质证，对金地花园5＃6＃回迁楼工程预验会议纪要本身没有异议，对证明的问题有异议，这个纪要并没有说验收合格，上面也载明了存在7个问题 | unsup | 7722.txt
12929827.03 | unsup | 2246.txt
由于原告不是工程的总承包方，且不具备承包的资质，该合同系无效合同 | unsup | 3345.txt
本院审查认为，原告在诉讼过程中虽提供了其他证据用以佐证，但因存争议减少部分，未经原、被告的签证确认，且鉴定机构对未计入减少的部分理由及依据进行了回复，为此无法核实真实性，故本院不予支持 | unsup | 9973.txt
“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收” | unsup | 11422.txt
（4）被告提交的2014年12月15日的付款100万元，原告没有确认也未否认，但有原告王明在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已经收到该款，故应当计入已付款中 | unsup | 4795.txt
被告反诉称在工程项目建设的过程中，应原告的要求，为原告垫付了工程建设所需的费用人民币4384,329.69元，应由原告支付 | unsup | 10103.txt
对原告联建公司超出上述工程款数额部分的诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 9443.txt
签约合同价为4661840元 | unsup | 2498.txt
……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”之规定，本案欠付工程款应付款之日应为泰诚公司起诉之日，利息起算时间为2018年11月19日 | unsup | 9534.txt
2015/2/12 | unsup | 11836.txt
对证据十四张建国的合同，对8号楼负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程不属于劳务分包工程，属于合同的变更，原告另行委托他人施工，与被告无关 | unsup | 3409.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 8308.txt
对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年11月4日出具的九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定报告的补充说明，原告质证认为 | unsup | 6196.txt
1、室外工程强夯，对鉴定机构参考强夯后地基承载力相同的的动力站的夯点间距得出的总造价2113439.59元本院予以认可 | unsup | 1373.txt
同时，重庆开源工程项目管理有限公司作出的司法鉴定意见书也无法对泰诚公司的撤场损失作出鉴定 | unsup | 9560.txt
关于焦点四、本院认为，双方签订的中标合同、标前合同均因违反法律的强制性规定，均系无效合同，合同中相应的违约条款亦为无效，故反诉原告泰隆公司主张反诉被告泰隆公司支付擅自停工违约金13282480.44元，于法无据，本院不予支持 | unsup | 10054.txt
关于二轻公司要求万合城公司排除妨碍，继续履行协议的诉讼请求，因二轻公司已于2015年3月退出施工工地，案外人已实际进行施工，二轻公司与万合城公司之间因矛盾无法解决，二者之间的协议已无继续履行的可能，故该诉讼请求本院不予支持 | unsup | 12713.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司主张1号楼、2号楼、22号楼工程项目未经竣工验收，付款条件未成就的辩解理由不能成立 | unsup | 11055.txt
”当事人往往在建设工程施工合同中约定发包人扣留一定工程价款作为工程质量保证金（又称质量保修金），但扣留的前提是工程已经竣工验收合格 | neg | 9656.txt
本院认为，本案原、被告签订的建筑施工合同及补充协议系系双方当事人的真实意思表示，没有违反国家法律的强制性规定，属合法、有效的合同，原、被告均应依约履行，但因被告的原因合同一直没有履行，现合同已无法履行，故依法应当解除 | unsup | 2722.txt
原告提出确认本案所涉工程款优先受偿权的主张，但是该主张并不符合有关司法解释和司法政策中关于行使优先受偿权的规定，本院对原告的该项诉讼请求在本案中无法支持 | unsup | 8263.txt
碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式对涉案工程价款的进行结算，其要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，且海安劳务公司申请对涉案工程市场价进行鉴定，因其未提供必要的鉴定材料，亦被鉴定部门退回 | unsup | 12608.txt
本案中，涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同》通用条款26.4约定 | unsup | 11166.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下 | unsup | 4313.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | unsup | 3079.txt
关于争议焦点二，万兴公司是否应当向一建公司支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？本案中一建公司与万兴公司签订的《建设工程施工合同》及其补充协议均为无效合同，合同自始无效，一建公司明知该工程项目尚未经过招投标就与万兴公司签订了合同，自身存在过错，且在签订后又将涉案工程转包给没有任何建设工程施工资质的自然人彭美义，也不存在合同履行后可以获得的利益，故对一建公司要求万兴公司支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益4800000元的诉讼请求，本院不予支持 | unsup | 10886.txt
本院现依据司法鉴定意见书内容就工程造价进行逐一认定 | unsup | 10270.txt
本案中与向武龙、刘吉安签订的《内部承包协议》在首部载明的甲方为“武汉金鑫联鑫建筑工程有限公司”，尾部甲方代表由李波签字并加盖了武汉金鑫联鑫建筑工程有限公司的合同专用章 | unsup | 8320.txt
证据A3中，《融资协议》系被告华磊公司与蔡鲸、案外人文军之间的融资合同关系，与本案《建设工程施工合同》并不具有关联性，本院不予采信，而《股权质押合同》第十条已约定原告华磊公司通过质押公司股权担保其在《建设工程施工合同》中所负的义务，故《建设工程施工合同》、《股权质押合同》、《股权出质设立登记通知书》与本案具有关联性，本院予以采信 | unsup | 12735.txt
富成公司与建工五建公司签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是双方当事人真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，且双方均对合同效力无异议，故该合同合法有效，对双方当事人均具有法律约束力 | unsup | 8139.txt
虽然本案的施工合同无效，但合同当事人就竣工验收所负的法定义务不能免除 | unsup | 12228.txt
（五）被告双强公司未提供证据证实马凳筋实际使用的材料与图纸及规范不符，故对该部分鉴定意见予以采信 | unsup | 8170.txt
因此，文峰公司主张义银公司延误集中商业楼的工期应承担违约责任的主张显然缺乏事实依据，本院不予采纳 | unsup | 6722.txt
由于目前委托方提交给我们的资料没有工程竣工验收报告，因此无法计算实际工期及工期奖罚的数额 | unsup | 10520.txt
第8笔2014年1月24日付唐效海防水工程款66094.79元，与上陵公司本诉第三组证据重复，楚湘公司不认可其真实性，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，无法证明款项用途与楚湘公司相关，本院不予确认 | unsup | 2918.txt
本案中，原告夏炳泉以被告创宇公司委托代理人的身份以被告创宇公司名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，合同签订后又与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，约定原告夏炳泉为张庄镇张庄并居点工程的经济责任人，承包范围为土建施工、水电安装、附属配套，合同价为6348万元（该合同价款于二被告之间签订的建设工程施工合同价款一致），并约定由原告夏炳泉包工包料、自负盈亏，而原告夏炳泉并非被告创宇公司职员，双方之间并不存在劳动关系或者聘用关系，且在施工中，被告创宇公司并不实际参与施工，因此应认定原告夏炳泉借用有建设工程施工资质的被告创宇公司的名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，该合同违反法律、行政法规的强制性规定，故合同无效 | unsup | 2683.txt
“涉案合同有可能为无效合同，根据法律规定，无效合同不能获得比有效合同更多的利益，鉴定可能不会如你所愿，造成的损失应由本人承担 | unsup | 2517.txt
对于总承包合同第三部分第五十一条第一款中约定“工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据 | unsup | 5001.txt
原告主张合同不成立及重新签订《建设工程施工合同》的请求于法无据，本院不予支持 | unsup | 5088.txt
一、合同（没有特别说明指原告与被告于2014年3月28日签订的建筑工程施工协议书）约定付款时间节点及有关说明 | unsup | 5675.txt
施工图纸范围内的道路、广电、电信、自来水、雨污水、智能化等管道及窨井 | unsup | 6243.txt
本院认为，该款项的支付时间与《3883120元付款清单》第17项所记载的时间不一致，且潘国彬对此既未作出合理解释，也未提供证据予以证实，故53370元并未重复计算 | unsup | 2586.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 12540.txt
第三，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十三条规定“当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外 | unsup | 4418.txt
但从法人授权委托书、工程事务函告、建设工程施工劳务分包合同、协议、承诺书、有关会议纪要等证据证明的事实来看，建设工程施工合同及补充协议书所形成的合同当事人为原告川虹公司（发包人）与被告叶道强、蒋怀安（承包人），被告林涛仅是管理人员，不是涉案建设工程施工合同及补充协议书的当事人 | unsup | 12043.txt
第三组证据（39、40号） | unsup | 7022.txt
（1）关于原被告双方在履行涉案工程项目建设过程中，何方违约的问题 | unsup | 11124.txt
43127901.5元[49866286.21元（工程高值总造价）－3168699.17元（高值取费无争议的工程规费）－1633376.3元（高值取费无争议的工程税金）－32098.41元（高值取费有争议部分的工程规费）－15925.4（高值取费有争议部分的工程税金）－1888285.43元（高值取费利润）] | unsup | 11551.txt
关于《项目内部承包责任合同》的法律关系定性，该合同的内容是原告代理四川龙达建设公司管理涉案工程过程中双方内部关于价款支付、责任承担、管理费收取等权利义务的约定，从合同中看不出四川龙达建设公司将涉案工程转包或分包给原告的情形，因此，原告以此合同为由认为其与四川龙达建设公司是转包或分包关系的理由，本院不予认可 | unsup | 10062.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第二款第三项之规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | unsup | 10881.txt
故汇都公司提出的该两笔款项不是其真实意思表示，在结算时存在差错、胁迫等理由既无相应证据证明，亦未在法定期限内提出撤销，本院不予采纳 | unsup | 10955.txt
本院组织当事人对审核报告书进行质证时，省三建公司完全认可报告结论，而鑫红光公司对《东瑞金融中心工程结算审核报告书》中对应的工程价款没有异议，只是认为是否应当支持存在部分异议 | unsup | 9614.txt
本案博源公司并未提供其按照本协议内容履行交付所有竣工验收资料的证据，其主张成伟公司承担担保责任没有事实依据，故对博源公司关于成伟公司对益宁公司的债务承担连带责任诉请，本院不予支持 | unsup | 4499.txt
第三，从双方的实际履行看，补充协议签订后，新东阳公司实际施工的是9、10、12、14号楼及地下室工程，并领取了同一本建筑工程施工许可证 | unsup | 11743.txt
综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信 | unsup | 12015.txt
（7）2015年11月3日付孟献华转袁观武瓷砖款128520元，该笔付款系1#、2#楼项目产生的材料费用，且有1#、2#楼项目负责人袁观武出具的收条认可，因此该笔费用抵扣原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予认定 | unsup | 1457.txt
本院认为，被告九龙公司对涉案工程四个标段依法进行了招标，原告顺通公司参与投标并中标，之后双方就涉案工程签订了四份《建设工程施工合同》且均进行了备案 | unsup | 3709.txt
对合同约定是按“1、2、3、4号楼同时施工支付进度款”还是按“1、2、3、4号楼分别施工支付进度款”的问题，双方有争议，根据双方签订《合同》及《补充协议》的时间及相应内容，也难以判断，因而，应当认定双方约定不明 | unsup | 4544.txt
对于原告主张合同履行期间的垫资利息，因双方合同没有约定，本院不予支持 | unsup | 4165.txt
”原告张冬作为自然人，没有建筑资质，第三人亿金公司将中标工程分包给张冬个人的行为属于违法分包，导致建设工程施工合同无效 | unsup | 12629.txt
”本案中，案涉工程尚未竣工，而施工合同在本案诉讼中双方已约定解除并终止履行，应以2018年8月30日施工合同解除之日作为起算点 | unsup | 11966.txt
被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司逾期完工，应赔偿工期违约金1,280,000元 | unsup | 11630.txt
被告钱克飞于2014年5月25日出具欠条并承诺还款 | unsup | 12450.txt
因此，原告主张被告给付其工程款，符合法律规定，本院予以支持 | unsup | 4135.txt
被告所谓&quot;因技术资料原因未达到结算条件&quot;之说，纯属无视协议约定、无视事实和证据的无稽之谈 | unsup | 5552.txt
本院认为，根据双方签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定，本案存在工期延误、窝工的情形 | unsup | 4706.txt
”因本案中案涉工程的两份施工合同均经过了招投标程序，为此无法确定哪一份为中标合同 | unsup | 9941.txt
从原告提交的三份罚款通知书中可以看出，原告韩艳林在东泓新居住宅小区项目中进行了实际施工 | unsup | 12530.txt
为保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款、第六十条、第六十二条、第八十三条第三款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项、第一百零七条、第二百八十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第十三条的规定，判决如下 | unsup | 902.txt
在吴东安进驻工地之前，江世贵已经将地基处理好了，并且在南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》中约定工程承包范围为 | unsup | 10748.txt
鉴于被告对原告所主张的利息亦予以认可且原告主张的利息计付标准于法有据，故本院予以支持原告的该项诉讼请求 | unsup | 11273.txt
原告作为承包人与贝迪克公司签订的两份《建设工程施工合同》及后来签订的《补充协议》、《协议书》等均系该两方的真实意思表示，且内容不违法法律、行政法规的强制性规定，系有效合同 | unsup | 9262.txt
本院认为，本案的争议焦点问题是冶科纳米公司与隆盛翔公司于2012年6月14日签订的经过通州区建委备案的建设工程施工合同和双方于2012年5月20日签订的未经备案的建设工程施工合同，这两份合同中以哪份合同作为结算工程款的依据 | unsup | 11223.txt
依据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第二款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条第三项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第三条第二款、第二十一条、第二十二条规定，判决如下 | unsup | 6802.txt
其次，虽然各方当事人对于工程总造价进行了明确约定，但由于实际施工过程中存在工程量的增减，故相应造价应予以增减 | unsup | 709.txt
对于联系单部分工程款的利息，A、B、C、D四区块的联系单造价为1440110元，经原、被告核对的联系单中涉及D区块的联系单的工程款为144909.29元，即A、B、C区块联系单造价不少于1295200.71元 | unsup | 6420.txt
"发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | unsup | 12970.txt
关于逾期付款利息的起算时间,依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | unsup | 6022.txt
在此前提下，由于建设工程施工合同的当事人是原告和第三人，故钱克飞作为金泓公司第二工程处的负责人出具欠条及签订协议的行为均应视为职务行为 | unsup | 12550.txt
11.上陵公司及其青铜峡分公司主张的楚湘公司应向其开具发票的诉讼请求应否由法院调整的问题 | unsup | 2845.txt
富丽公司在工程竣工验收合格后，及时向卉森公司交付了全部工程，该项目楼盘原卉森公司已经进行了商品房销售并向业主们进行了交房，部分业主已经入住使用了该房 | unsup | 6924.txt
双方当事人对鉴定单位确认的工程造价中的其他内容均认可，综上，本院确认该部分造价为136553137.17元（137711072.60－2759825.11＋1601889.68元） | unsup | 8712.txt
最高人民法院在前述（2011）民一终字第62号汕头市建安（集团）公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷一案中亦确认了该裁判规则 | unsup | 12205.txt
审理期间，经组织双方核对，中色十二冶公司对《中色十二冶付款明细》中的8,725,853.43元不予认可，对中色十二冶公司不予认可的款项，本院分析认定如下 | unsup | 3948.txt
原告另主张石材幕墙工程总包配合费，经查实该分包工程由被告指定分包给江西省华美建筑装饰工程有限责任公司施工，且原告项目经理陶海良在该分包合同施工方一栏中签字，该分包合同中明确约定该工程的配合费应由施工单位与总包方结算 | unsup | 3623.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | unsup | 12283.txt
此外，反诉原告并未提交有效证据证明其前期投入了2,338,317元 | unsup | 12792.txt
合同工期总日历天数580元 | unsup | 8027.txt
被告丽贤公司证据3有异议，认为这些项目并没有经过评估、鉴定，应以有关部门的鉴定结论为准 | unsup | 3056.txt
2、广丰建设单方面要求解除合同没有任何事实和法律依据，新建水泥严格履行了合同义务 | unsup | 6366.txt
山西六建海南分公司在工程结算后没有及时付清工程款，在接受新金伞公司多次催收过程中，均未提出异议，同时还确认了新金伞公司的催收行为 | unsup | 9291.txt
至于被告提出的鉴定结论多算了无效施工联系单上的工程量问题，本院将在认证被告举证的“2009年4月3日的会议纪要”（证据三十五）时再作具体阐述，此处不赘 | unsup | 6441.txt
均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同 | unsup | 4985.txt
综合本案案情、双方举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点主要在于 | unsup | 2535.txt
关于鉴定报告双方争议内容的第(3)、(4)项工程，系属于土建工程，原告应该施工的，但2013年6月18日竣工验收时还没有做，本来其公司不同意在竣工验收合格证明书上盖章的，但因为原、被告均同意未施工部分会在装修时一并施工，其公司才同意盖章，竣工验收后不久其就离开了工地，之后原告有无实际施工其不清楚 | unsup | 10257.txt
据此，公交客运有限公司所持“案涉工程系德江建筑工程公司承建”的辩解理由不能成立，对其要求追加德江建筑公司以及冉六梅为本案当事人的申请不予准许 | unsup | 4523.txt
对证据三真实性无异议，但对其证明目的有异议，即便原、被告双方的劳务合同有效，但对劳务工作完成的验收约定是由原告进行验收，而未约定由建设单位及监理单位及总承包方进行验收，故而2013年10月5日的验收情况与被告无关，同时该证据也表明施工单位是石家庄一建建设集团有限公司，而并非原告方 | unsup | 3388.txt
构成上述要件后，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | unsup | 9995.txt
第二十二条，当事人按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持 | unsup | 3673.txt
证据二、河北联合大学2014年2月19日证明一份，证实该校是质检联查行／实／材停字第25号《工程暂停施工通知书》的签收人，但该校没有将该通知书下发给工程项目部及施工劳务队，也没有停止施工二十保持继续施工，边施工边整改 | unsup | 3340.txt
根据双方于2018年4月26日的洽商记录记载被告南通公司收到工程款9,020,000.00元，庭审中，被告对收到工程款金额为9,020,000.00元无异议，但认为通河项目已付工程款为6,000,000.00元，其余3,020,000.00元为依兰项目给付工程款 | unsup | 810.txt
湖南天翔工程造价咨询有限公司鉴定人员出庭接受询问，该鉴定人员当庭陈述湘天翔[2017]造字第F155号鉴定报告系按照备案合同《湖南省建设施工合同》为结算依据作出的评估报告，湘天翔[2017]造字第F216号评估报告系按照《补充协议》为结算依据制作的评估报告，但经庭审核实地下室部分的费率取费及工程量计算均未按《补充协议》约定计取费用 | unsup | 1398.txt
第三，上陵公司提交的证据不能证实其在质量保修期内就维修事项向楚湘公司履行了有效的通知义务 | neg | 2966.txt
即使假如未验收，因被告已经当庭承认早已开始使用，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定 | unsup | 5669.txt
被告安澜公司提交的证据1《竣工结算书》，用以证明2012年12月底被告安澜公司与原告对洋浦神头港区D区填海工程结算，共同确认原告完成的所有工程量为2,870,000立方米，所有费用为51,395,000元，不存在遗漏了停工损失未结算的事实 | unsup | 8511.txt
第四，关于钱国木业公司主张的住宿使用费，繁宝公司对此不予认可，钱国木业公司未能提供证据证明繁宝公司占有使用房屋的情况，亦未能提供证据证明繁宝公司与其曾有过关于住宿使用费的相关约定，故该项主张，缺乏事实与法律依据，不予准许 | unsup | 752.txt
结合双方签订的《装修工程施工合同》，合同工程预算暂估价为5000000元，故现由于没有证据证明海伟公司欠付中林公司工程款，金陵公司应承担举证不能的不利后果，即本院不能确定海伟公司存在欠付工程款的事实 | unsup | 4860.txt
鉴定机构经过两次调整出具最终鉴定意见为楚湘公司完成的工程造价为207161243.52元（不含劳保基金6214837.30元），此部分为双方无争议工程造价，本院依法予以确认 | unsup | 2849.txt
因此，本案应确认闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为3010万元 | unsup | 9853.txt
庭审中，原告叙述，档案部门认为丽景家园工程档案合格，只是由于原告向档案部门释明，门窗的委托单位有误，才推延至今，原告庭审中叙述由其作为委托人，怕担责任，不符合常理，验收是否合格不是由委托人决定的，是由检验检测部门根据有关规范决定的 | unsup | 5743.txt
……(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外 | unsup | 396.txt
因被告小溪塔卫生服务中心已向第三人长信建设有限公司支付工程款2630000元，则下欠工程款为1023836.88元，涉诉工程质保期满后未出现质量问题，被告小溪塔卫生服务中心应当向原告李小勇支付下欠的全部工程款 | neg | 193.txt
证明原告付供热费事实 | unsup | 7650.txt
2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归三原告所有 | unsup | 7741.txt
南长城公司与群洲公司签订的案涉《建设工程施工合同》、《补充协议》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效 | unsup | 263.txt
本院认为，原告和黎坪开发公司签订《建设工程施工合同》，为双方真实自愿的意思表示，且不违反法律的强制性规定，应具有法律效力 | unsup | 9215.txt
双方针对鉴定分别提交了相关材料，本院依法组织双方就鉴定资料进行质证后移交湖南天鉴工程项目管理有限公司 | unsup | 1300.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条"承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效"的规定，原告与被告安澜公司之间口头达成的建设工程施工合同无效 | unsup | 8633.txt
3.从合同履行看，王建军向鉴定机构提交了图纸设计变更与补充，工程预决算资料，5#、7#楼主体分部工程质量验收记录表等，并提供了购买建筑材料的协议、记账凭证收据等，且本案劳务公司思翔劳务公司认可王建军对5#、7#楼复工后部分主体工程进行了施工 | neg | 8809.txt
根据各方当事人的陈述及本案的证据，可以确定2014年12月22日的中标通知书是在原告实际施工后进行的，故依据《中华人民共和国招投标法》第三十二条第二款之规定，该份中标通知书应属无效 | unsup | 4738.txt
三、驳回原告福建省惠东建筑工程有限公司要求确认其对所建工程折价或拍卖所得价款有优先受偿权的诉讼请求 | unsup | 12423.txt
8.针对原告认为依据001-019号安装联系单要求核增造价126,021元的争议，经查实，上述19份联系单均没有被告签字盖章，不符合《建设工程施工补充合同》规定的 | unsup | 12855.txt
6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日 | unsup | 7835.txt
三、建设公司请求程振国赔偿擅自停工、被清场而导致建设公司产生的经济损失184.42万元是否应予支持 | unsup | 9132.txt
其间，还因变更图纸而未经图审部门审查、结构性改造而无正规设计图纸等发包方原因多次被安庆市质监站责令暂停施工，以及因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目等原因造成安庆市质监站无法对项目进行验收和备案 | unsup | 6721.txt
六、关于大豐置业反诉要求建工集团赔偿因工程质量不合格造成经济损失370.05万元的问题 | pos | 8782.txt
另证明在2016年1月原告并没有提出零星工程、停工损失并未结算问题 | unsup | 8537.txt
根据合同相对性原理，即使两份建设工程施工合同无效，杨建飞也应当承担合同无效后的责任，而支付工程款作为建设工程施工合同无效后的主给付义务之一，应当由杨建飞承担直接支付责任 | unsup | 2630.txt
6、富丽公司已经编制施工组织设计，有卉森公司及监理公司的盖章确认，则反诉增加请求第五项不能成立 | unsup | 6975.txt

## Sheet6
content | label | id
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书 | neg | 5716.txt
四、飞翔公司已经收到工程结算，未提出异议应视同认可，飞翔公司应支付拖欠的工程款 | neg | 5540.txt
原、被告在2008年4月8日就先行签订了二标段的《建设工程施工承包补充协议书》，此后才开始二标段的招投标程序，并于2008年7月4日向原告发送二标段的中标通知书，2008年7月20日才签订用于备案的二标段《建设工程施工合同》 | neg | 6486.txt
3、被告是否按合同约定支付工程价款，原告的诉讼请求是否应当得到法庭的支持 | neg | 9795.txt
因此，应当依据当事人确认的工程造价审核定案表等文件认定应付工程款为350945117.71元 | neg | 12145.txt
本院认为，对于案涉工程造价问题，鉴定机构 | neg | 6522.txt
关于原告诉请就28860744元工程款，对诉争工程进行折价或者拍卖并以所得价款优先受偿的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 6587.txt
一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅工程款人民币860,616.27元 | neg | 7457.txt
680000 | neg | 1928.txt
因此，对于泰诚公司在本案中再次主张2015年10月1日至2016年3月31日期间停工损失不予支持 | neg | 9542.txt
17栋第13层 | neg | 1657.txt
待工程主体封顶后7日内返还 | neg | 10445.txt
1、繁宝公司支付延期交房违约金60万元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第4条，按工程总造价7,009,179元的每日万分之二计算，自2012年4月8日起算至钱国木业公司使用车间二及门卫室的时间即2013年7月18日止) | neg | 335.txt
6、该工程全部竣工验收后7个工作日内，甲方支付30万元工程款给乙方 | neg | 469.txt
关于第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期应视为双方已进行了调整，原、被告对第一份机打建设工程施工合同的其它内容无异议，根据证据自认规则，本院予以确认 | neg | 4243.txt
3#、4#、5#楼工程质量竣工验收结论均为合格 | neg | 1423.txt
关于二期用地清理费10万元的问题，富成公司与建工五建公司签订的合同专用条款9.1约定承包人交工前做到工完场清，双方并未约定承包方将施工废料清离施工现场后再运至弃置地点 | neg | 8158.txt
7、一车间西侧北大门水泥坡道及门卫室与二车间之间水泥坡道(或可移动钢板)，供铲车通行使用 | neg | 461.txt
第五，关于被告提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由是否成立的问题 | pos | 8264.txt
3、不包括地面上面道路与场地水泥地面 | neg | 447.txt
本案中原、被告双方签订的建设工程施工合同无效，并且原告承建的涉案工程主体经鉴定存在“厂房跨度与钢柱长细比不成正比，钢架柱、梁抗压、抗弯承载力未达到设计要求”等严重质量问题，因此，原告请求按照合同的约定支付承建期间的工程进度款200万元，没有事实和法律依据，本院不予支持 | pos | 151.txt
宣读这份询问笔录（略） | neg | 5504.txt
95,181,105.52元 | neg | 11756.txt
北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司分六次收到鸡西市第一中学校支付的210万元工程款 | neg | 12993.txt
崔国茂2015.1.14 | neg | 8472.txt
2.国神华公司应否向南通二建公司返还履约保证金，并支付相应利息及违约金 | neg | 2731.txt
申请支付金额（按85%） | neg | 1530.txt
具体时间以合同为准 | neg | 5298.txt
故原告支付的各项税费不能纳入工程款范围，本案工程款总价应认定为7,185,558.61元 | neg | 7555.txt
证据19，原告对证据的真实性、合法性、关联性无异议，本院认为具有证明效力 | neg | 6150.txt
第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中道路面积比现场面积大是因为主厂房道路工程先后经过两次施工 | neg | 2786.txt
按照《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司可以暂扣工程总价款的5%即925511.65元（18510233元×5%）作为质量保修金，待规定保修期满一年后再一次性予以支付，因此，石门城建房产公司现在应向邓文年支付的工程价款为17584721.35元（18510233元-925511.65元），加上石门城建房产公司认可的应向邓文年支付的地下室施工损失补偿20000元，并扣除石门城建房产公司已向邓文年支付的工程款14231580元，石门城建房产公司还应向邓文年支付工程款3373141.35元（17584721.35元＋20000元-14231580元） | neg | 4894.txt
虽然讼争工程尚未竣工验收，但被告第二幼儿园已实际占有并使用讼争工程，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”的规定，应认定被告已经以自己的行为认可了建设工程质量合格，或自愿承担质量瑕疵 | pos | 8198.txt
经审核，代付款的《工程签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认 | neg | 12339.txt
2014年7月3日《建设工程施工承包合同》的合同相对方系瑞信公司与吉运公司，加之，瑞信公司及吉运公司不认可挂靠关系，故本院认定瑞信公司将涉案工程发包给了吉运公司，吉运公司在取得陆坊小镇工程后，将部分工程分包给了原告，因原告不具备相关建设工程施工资质，故吉运公司与原告之间系违法分包关系 | neg | 4732.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效”的规定，同时也违反了关于承包人不得再次将承包工程全部转包以及承包人必须具备相应建筑资质的规定 | neg | 8316.txt
20110512 | neg | 1788.txt
被告欠付原告工程款1284781.83元 | neg | 1214.txt
&quot;当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | neg | 5525.txt
工程停工后，省建三公司并未将工程移交给鑫红光公司，故省建三公司主张停工期间的电费应由鑫红光公司承担缺乏事实依据，本院不予支持 | neg | 9648.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 9143.txt
查明，2014年6月9日因未办理施工许可证，丽景家园住宅小区项目施工单位鼎晟公司被罚款35000元（7栋楼，每栋5000元） | neg | 5838.txt
7-10，面积46.53㎡ | neg | 8111.txt
”《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款规定“抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建底层住宅的建筑活动，不适用本法 | neg | 860.txt
五、关于本案双方请求的最后评判 | neg | 7333.txt
合同价款577.96万元 | neg | 4194.txt
为了确保工程质量和工期，应被告要求原告提供了履约保证金 | neg | 1115.txt
以13181498.85元为基数，按月利率2%，自2018年11月19日起至付清日止 | neg | 9536.txt
20111225 | neg | 2176.txt
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持 | neg | 867.txt
这属于典型的通谋虚伪行为 | neg | 4018.txt
原告还提出由被告秦治显对全部债务承担连带清偿责任，因被告秦治显已经在2016年5月24日的三方协议中，自愿同意为被告承担连带责任保证，故对原告该诉讼请求应当予以支持 | neg | 6820.txt
上海崎丰纸制品厂扩建工程，建筑面积 | neg | 347.txt
截至本案诉讼之日，当事人双方对50438966元为已支付的工程款无异议，但该款项中含桩基工程款5838966元、基坑支护工程款1020000元、土方回填工程款140000元 | neg | 6754.txt
综合原、被告的质证意见，本院对浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程鉴定报告（含2011年11月4日出具的补充报告）认证如下 | neg | 6216.txt
因此，对两原告要求判决宇元置业公司如未按判决期限还款则按补充协议约定以上述门面抵偿工程款及利息的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12219.txt
被告对法院调取的证据的质证意见为 | neg | 3488.txt
25708561 | neg | 11904.txt
甲方落款处加盖上海崎丰纸制品厂扩建工程项目专用章，并由杨钱国作为代表人签字，乙方落款处加盖上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司上海崎丰纸制品厂扩建工程项目部章，并由蒋建军作为代表人签字 | neg | 475.txt
对于地形测量图的关联性有异议 | neg | 8556.txt
尤其是，即使认定该承诺书无效，招标投标法的规范目的也不能因此而实现，因此，从招标投标法的规范目的和调整范围来看，该承诺书不应因违反招标投标法而无效 | neg | 8227.txt
案外人李紫石、李洁、方炳胜、梁福清实际转账共100万元给被告丽贤公司，并于2017年11月10日出具付款证明书将该100万元合同履约金的权利转让给黄天友 | neg | 3092.txt
庭审中，原、被告均确认愿意按照实际施工人陈述的材质为准，价格同意参照鉴定意见书 | neg | 10279.txt
时空公司、南洋公司的意见与闽中公司意见相同 | neg | 10815.txt
虽然涉案工程分为六项单独的工程，五台工业园管委会作为发包人分别与施工单位订立《建设工程施工合同》，但依照《协议书》中道隧公司以现金方式投资建设博州五台工业园区（湖北工业园）基础设施工程项目建设，采取投资--建设（BT）方式，道隧公司按期保质保量完成项目的施工等工作，并对项目整体的质量、安全负全责，以及由五台工业园管委会向道隧公司支付投资本金及回报的约定，道隧公司与五台工业园管委会之间应为建设工程施工合同关系，而结合五台工业园管委会向道隧公司支付涉案工程款项，道隧公司向五台工业园管委会报送工程结算资料等情况，道隧公司在涉案工程中处于总承包人的地位 | neg | 12319.txt
被告给付逾期付款利息与给付垫资利息是依据两个独立的合同条款约定，二者之间并不矛盾，该约定并不违反法律的强制性规定，因此原告请求给付逾期付款利息的请求应予支持 | neg | 12903.txt
根据2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定 | neg | 7806.txt
上述事实有原告提供的建设工程施工协议、合同、企业资质证书、2014年度规费计取标准、质量监督报告书、房屋建筑竣工报告书、房屋建筑工程质量检查报告书、房屋建筑工程竣工验收报告书、房屋建筑工程质量评估报告书、单位工程质量竣工验收记录，工程结算书，结算书签收单、施工进度横道图、拨款明细表、建筑工程施工许可证、门窗监测报告、施工日志、2016年工程签证单、结算书等相关证据，被告提供的建筑工程监理文件归档目录、竣工资料结算通知函、建筑工程质量保证金收据、情况说明、预付款明细、施工日志、建设工程竣工验收消防备案凭证、照片等相关证据，监理部门监理日志，证人吕其波（监理工程师）、冯欣（飞翔公司副总）出庭证言，合议庭调取的档案馆工作人员笔录，（2016）辽1481民初2074号诉讼保全相关材料和民事裁定书，以及双方当事人、诉讼代理人庭审陈述、辩论意见佐证，并经庭审质证，本院予以认定 | neg | 5887.txt
重庆富丽建筑有限公司 | neg | 7289.txt
三、申请人国盛公司为被申请人安澜公司2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程的结算、工程款支付以及2013年前国盛公司为安澜公司实施的前期填海施工工程已结算的工程尾款229.5万元的支付等事宜，由国盛公司与安澜公司通过谈判、协商或诉讼等方式解决 | neg | 8608.txt
富丽公司辩称 | neg | 6966.txt
原告凤岗房地产开发公司虽然不是《东莞市建设工程施工合同》的签约主体，但其亦确认《东莞市建设工程施工合同》的效力，故根据合同当事人意思自治的原则，《广东省建设工程施工合同》与《东莞市建设工程施工合同》对双方均应产生约束力，并不能仅仅因未经备案否认《东莞市建设工程施工合同》的合同效力 | neg | 11345.txt
因此，精王公司不能以未开具发票为由拒付工程款 | neg | 12974.txt
”建设工程价款优先受偿权属于法定权利，《合同法》第二百八十六条赋予承包人此项权利，实质是为了保护建筑工人的利益 | neg | 4478.txt
且报告注明“以上审核结果已经委托单位、建设单位、施工单位共同签证确认” | neg | 9104.txt
该费用依据原告提交的证据计算 | neg | 3558.txt
本院认为，涉案合同系华宇广泰与鸿丰公司签订的，路新根在投标人基本情况表上签字，属于履行华宇广泰的职务行为，故不应当作为本案被告 | neg | 11418.txt
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 | neg | 8032.txt
2014年3月25日，被告出具关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，明确因增设电影小厅，故于2012年10月1日至10月23日期间通知原告暂停施工，待小厅设计图完成后按图继续施工 | neg | 10238.txt
1803586.45 | neg | 1567.txt
第六，关于义银公司的违约责任 | neg | 6697.txt
在实务中存在被挂靠企业向发包人主张权利进而判决发包人向被挂靠企业支付工程款的情形，实际上通常是因为挂靠人与被挂靠人在利益一致性的情况下进行了一种行使诉权的选择，也是法院在不能确认挂靠情形的情况下进行的一种裁判选择 | neg | 12260.txt
本案中，韦景二主张矿建公司、人福公司违法将项目分包给邓伯刚，邓伯刚又非法转包给了罗斌、罗鹃、罗有阳，罗斌、罗鹃、罗有阳又非法转包给了唐顺凤，各被告系层层分包关系，各被告应共同支付劳务费给韦景二 | neg | 9881.txt
鉴定意见按定额规定计算了不锈钢线条费用，上陵公司不认可，提出要按定价8元/m计算，但未见双方认可的定价单，若按上陵公司提出的定价8元/m计算需扣减209931.48元（含税） | neg | 2872.txt
《姚安县大酒店工程结算资料》一份，被告白邑公司、中茂公司无异议，原告陈鑫认为该《姚安县大酒店工程结算资料》是被告东龙公司单方制作，不予认可 | neg | 8434.txt
F区已由浙江广宏建设有限公司开始施工 | neg | 6110.txt
自2017年2月1日起至该90,000,000元工程款付清之日止，以90,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | neg | 8257.txt
2017年9月1日,建设公司给程振国出具《授权委托书》，内容如下 | neg | 9084.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 993.txt
证据十二、冠华公司与张建国2013年12月1日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告遗留下来的建筑垃圾清运拉走4车，由原告替被告支出劳务费2千元 | neg | 3304.txt
《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》中工程项目被告需返工整改，但被告拒绝返工整改，被告未返工整改和未干的较大项目有9项，此9项由原告另找的队伍替被告返工整改，9项工程返工整改劳务费和材料费合计68.6万元 | neg | 3268.txt
14989561 | neg | 11890.txt
未产生部分按照本金604232.24元自2016年6月14日计算至实际给付之日，年利率按照6%计算 | neg | 7942.txt
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算 | neg | 4850.txt
关于原告主张的质量保修金利息是否予以支持的问题 | neg | 3883.txt
该合同于2017年4月25日盖章确认 | neg | 3063.txt
本案中，湛新公司作为发包人，尚有95,000元工程款未支付，湛新公司在95,000元范围内对原告承担责任 | neg | 7579.txt
第三，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | pos | 11393.txt
2017年12月4日，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院接受大豐置业的委托，对大豐曲江真境1、2、3、4、5、8号楼及地下车库进行安全性鉴定、检测验收工作，大豐置业支付检测验收技术服务费914165元，大豐置业反诉要求建工置业承担 | neg | 8778.txt
原告联建公司对被告提供的证据3有异议，认为相关照片没有任何第三方见证，原告可以对图片进行技术处理，无法准确反映工程现状 | neg | 9384.txt
第七，关于原告任波主张被告上东新城公司返还进场保证金300000.00元及李丹借款50000.00元能否支持的问题，原告任波通过银行汇款向上东新城公司员工孙微微名下汇入300000.00元，因汇款凭条中未注明款项用途，被告上东新城公司不认可收到该款项，亦未给原告任波出具相应手续，对于该笔款项，原告任波可另行提起诉讼主张权利 | neg | 236.txt
竣工验收合格之日起满1年返还质保金40% | neg | 1518.txt
“人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理 | neg | 12615.txt
自2014年4月12起至实际给付之日止，以14,983,758.3元为基数，按照年利率24%向博源公司计付工程质量保证金利息、违约金 | neg | 4398.txt
在（2017）琼96民初39号案一审的诉讼过程中，二建公司提出反诉，请求判令海协公司承担其因本案所支出的律师服务费884328元及利息 | neg | 2779.txt
本院认为，认定喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的合同，应从双方当时约定的真实意思表示来看 | neg | 11032.txt
169616.0547 | neg | 11852.txt
综上，虽然涉案工程整体未竣工验收，其整体质量是否全部达到竣工验收条件目前尚不足以认定，但该组证据作为按照合同约定支付工程进度款的已完工程量质量合格依据可以采信 | pos | 8896.txt
自报工期120日历天，自报质量一次性100%验收合格，外来用工数(工日)18,000 | neg | 353.txt
本案现已审理终结 | neg | 3254.txt
20110430 | neg | 1755.txt
201256.2 | neg | 1860.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 10974.txt
明鑫公司未依约支付保证金及停工损失费，王建军请求明鑫公司支付保证金及停工损失费并支付自王建军起诉之日起的利息，依法应当予以支持 | neg | 8824.txt
三、双方在履行合同过程中是否存在违约行为，应否承担违约责任 | neg | 10389.txt
故，蒋大平与安泰公司的挂靠关确实成立 | neg | 4942.txt
合同签订后三个日历日内支付合同总价的80%，余款在工程完工后三个日历天内付清 | neg | 6338.txt
本院认为，机关《高压旋喷桩施工记录》中只有施工单位、监理单位现场代表签字，无建设单位现场代表签字，但监理单位是发包人（建设单位）委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质等等级证书的单位，监理单位在施工记录上签字可以确定施工单位已经实际做了该部分高压旋喷桩施工工程，故对该部分工程造价，本院予以确认 | neg | 10900.txt
（六）已为仲裁机构生效裁决所确认的事实 | neg | 3865.txt
20101206 | neg | 1557.txt
施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 | neg | 4819.txt
被告施工的地面较设计超高10公分，另案中2015年承包人申请出庭作证的证人证实被告打完水泥地面后存在积水现象，工程质量鉴定显示“车间内地面排水口高程普遍高出地面，车间内地面多处排水不畅，存水现象严重 | pos | 873.txt
20110830 | neg | 1929.txt
监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证 | neg | 7064.txt
经查，铜仁大酒店工程至今未复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程群洲公司复工后在2019年4月再次停工，至今未按约全面竣工，明显违反合同约定，群洲公司应按约承担涉案工程的停工损失 | neg | 292.txt
原告未按照补充协议支付，应按照补充协议的约定支付相应利息 | neg | 6416.txt
第十八条，利息从应付金额之日计付 | neg | 3694.txt
鉴于此，扣除保证金后，中林公司实际支付的工程款为50000元，未付工程款共计1050000元 | neg | 4855.txt
本案原告未向合同发包方商丘市宏昌置业有限公司及其该公司自然人股东李凤亮、陈华、蔡仲举主张权利，是对其诉权的处分，符合法律规定 | neg | 5132.txt
已付金额 | neg | 1532.txt
（七）日月鑫公司反诉请求新东阳公司移交全部工程档案资料问题 | neg | 11725.txt
被告湛新公司作为涉案工程的发包方，依法应在其欠付款范围内对原告承担付款责任 | neg | 7367.txt
1、原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是否应予以解除 | neg | 9421.txt
至于双方决算的条件，就更不具备了 | neg | 5720.txt
17栋第1层 | neg | 1539.txt
故明鑫公司还应向王建军支付工程款的具体数额为21261967.52元（36732893.71元+1290292.81元-16761219元） | neg | 8828.txt
17栋第1、3层内墙抹灰 | neg | 1706.txt
”金泓公司所承建的东泓新居住宅小区项目工程已经竣工验收合格，虽然韩艳林与金泓公司之间的建设工程施工合同无效，但是韩艳林仍然享有要求金泓公司支付工程款的权利 | neg | 12547.txt
因建工集团并未就其离场时遗留材料及材料的内容、价格向本院提供证据予以证明，故本院对其占用材料租赁费、材料赔偿款的主张不予支持 | neg | 8763.txt
工程完工后，时空公司、南洋公司不与其办理工程的结算，造成其垫付的款项及工程款不能要回 | neg | 10811.txt
更何况本案双方在中标后并未签订中标合同 | neg | 6570.txt
同时以工程合同款的名义，实际收取杨建飞管理费28000元 | neg | 2634.txt
证据8不具有证明效力 | neg | 6102.txt
“有下列情形之一的，合同无效 | neg | 5136.txt
同时，由于金陵公司与中林公司均认可涉案工程未经验收和结算，故不适用《建设工程施工合同》专用条款中关于工程款支付时间的约定，即付款时间约定不明 | neg | 4829.txt
最高院在（2008）民一字第4号答复函中明确指出，财政部门对财政投资的评定审核是国家对建设单位资金的监督管理，不影响建设单位与承建单位的合同效力及履行，除非合同在双方建设合同中明确约定以财政投资的评审结论作为结算依据，否则仍应按照合同约定的结算条件、结算条款或法定造价审计部门的鉴定结论为依据 | neg | 9845.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 9894.txt
这份证据真实合法，与本案相关 | neg | 5517.txt
由于金泓公司未依约支付工程款，已经构成违约，由于金泓公司的违约行为引发本案诉讼，责任在金泓公司一方 | neg | 12569.txt
25.4、工程竣工结算 | neg | 9041.txt
（叁佰万元正），（姚安大酒店）工程款290万元大写 | neg | 8466.txt
综上，国都公司及其广西分公司应得的工程款为 | neg | 11558.txt
”的规定，中标应归无效 | neg | 12332.txt
本院认为，案涉工程（一、二标段）在进行招投标程序之前，原、被告双方已就工程的工期、质量、价款、结算办法等施工合同主要内容进行了协商和约定，故原告的中标无效，双方经招投标签订的《建设工程施工合同》也归于无效，双方之间的工程价款结算应以双方达成合意并实际履行的《建设工程施工承包补充协议书》为准，对此问题，本院将在判决论理部分作进一步阐述 | neg | 6448.txt
广恒房地产开发公司截止2016年2月2日付给河南开宇建筑公司工程款，合计 | neg | 12934.txt
原告举证《河北省建设工程竣工验收报告》，在竣工项目审查中载明 | neg | 4197.txt
即使是涉案工程建好后，交付被告东莞市观音寺管理收益，也只是被告港洲文化公司和被告东莞市观音寺就涉案工程的管理、收益的约定，并不能就此认定被告东莞市观音寺需对涉案工程的工程款承担连带责任 | neg | 3845.txt
证明金地花园土地归属面积和范围 | neg | 7603.txt
“一、承建方式为包工不包料 | neg | 9769.txt
刘德三在本案中以审核编制结论12162315.52元主张涉案工程价款 | neg | 4999.txt
就钢筋调整项目，双方在合同47.1（5）约定钢筋结算时按实际用量计入，价格按实际市场采购价调整 | neg | 2998.txt
本案现已审理终结 | neg | 319.txt
20111002 | neg | 1999.txt
”但根据上述协议中对于“进度款”的约定，XX公司支付的条件既有约定在取得一定比例的商品房预售款后，又由约定支付的款项为不超过一定的数额，可见该“进度款”的支付时间和数额约定不具体和不明确，本院也难以确定 | neg | 11704.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 2738.txt
本院（2012）金义民初字第3370号民事判决虽确认双方签订的涉案建设工程施工合同于2012年12月4日解除，但本院作出该判决的时间为2013年11月11日，送达双方的时间为2013年11月15日，原告主张权利的诉讼时效期间至少应从2013年11月15日起算，故原告的起诉并未超过诉讼时效期间 | neg | 9910.txt
另查明，大邦公司共计向湖南四公司支付工程款45415749.06元，加上大邦公司还代湖南四公司支付长沙市建筑工程监察站安监费50830元、支付补晒蓝图费用4007.25元、湖南四公司应承担清扫宿舍费用分摊56元，大邦公司总计支付湖南四公司45470642.31元 | neg | 1343.txt
本院认为，根据建设工程施工合同47.9款约定发包人在办理付款手续时，必须并将工程款汇入全称为浙江新东阳建设集团有限公司的公司银行账户内，补充协议第四、7款约定牵涉到本工程乙方的所有款项甲方必须汇入乙方指定的账户内，否则视为未支付，结合该工程为固定价合同、双方无争议的付款额中也有小额付款等事实 | neg | 11773.txt
2015/10/24 | neg | 11891.txt
2、鑫马公司于2014年2月24日和3月25日分别向大经公司账户汇款24.25万元、20万元和7万元，该51.25万元系鑫马公司支付大经公司的涉案工程款 | neg | 6760.txt
1、被告在签订建设工程施工合同时，对补充合同文本为建设工程施工合同的组成部分已明确知悉，缪泽荣是以承包人身份、被告特别授权的委托代理人身份与原告和汇公司签订补充合同、补充合同一、补充合同二 | neg | 1277.txt
4、工程订单一组，拟证明系争工程不含税价格为7,185,558.6元 | neg | 7378.txt
被告东龙公司于2015年12月31日单方制作了《姚安大酒店结算工程结算价》，工程结算价款为2383563.86元 | neg | 8476.txt
另双方在施工过程中的矛盾和嘉盛公司所聘请的监理公司提前退场的缘由，使得施工方容福公司撤出了现场，由嘉盛公司和佐尔美公司接管了施工现场 | neg | 4683.txt
如逾期支付的工程款超过30天，乙方有权停工 | neg | 10450.txt
再者，监理没有能力证明2014年11月份完全能竣工 | neg | 5324.txt
证据一、2017年9月16日置业公司（发包人）与建设公司（承包人）签订的《建设工程施工合同》 | neg | 8898.txt
证人的证言大部分明显是不真实的，且有前后矛盾之处 | neg | 5320.txt
通用条款44.5，一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除 | neg | 8058.txt
垫付工程款 | neg | 1192.txt
本院认为，前已论述，案涉的《建设工程施工合同》和2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》均为有效，《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》签订在《建设工程施工合同》之后，系对原有协议内容的变更和补充 | neg | 9633.txt
另外，2013年6月7日至9日高考期间停止砼浇筑应顺延工期3日，将含增加工程在内的集中商业楼作为整体来判断是否义银公司是否延误工期 | neg | 6718.txt
本院认为，原告对被告提供证据1证明第1、2、4、5点证明目的无异议，本院认为证据1可以证明被告第1、2、4、5点证明目的 | neg | 6120.txt
1、电梯、室外总体、二次装修不包括在内(按图施工)，2、钢结构屋面暂定价470,000万元，如超出470,000元由被告负责 | neg | 10193.txt
9763022.59 | neg | 1886.txt
“取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程 | neg | 12979.txt
建设公司对真实性无异议 | neg | 8876.txt
2013年10月23日九洲公司与中城投六局在工程联系单上所对中城投六局所施工走道夹层工程量签字确认 | neg | 79.txt
合同的签订、工期、暂定造价及工程进度款的约定情况 | neg | 8900.txt
（四）万特公司六安分公司应否对万特公司的款项支付及赔偿义务承担连带责任 | neg | 4011.txt
1410.76 | neg | 1550.txt
第一，关于用案涉房屋抵顶工程款应否计入已付工程款中的问题 | neg | 4421.txt
491038元，该鉴定结论对8张工期延期签证的真实性不能认定，对工期延误的原因也没有做出鉴定，本案中的8张工期延期签证，证人唐某当庭作证认为，这8张工期延期签证是事后补签的，唐某是碍于情面签的字，且该延期签证没有合同约定的发包人（被告）指定的接收人“蔡有德”签字，再加上这8张签证单存在误工日期重复等不符合逻辑的情形，因此该8张签证单不能作为认定工程延期的损失的依据 | neg | 4086.txt
(其中监理单位、建设单位、档案馆各一份) | neg | 5416.txt
根据工程补充协议书的约定，三车间隔层的水泥承台基础确包括在总价款中，但根据工程补充协议书该第二条上下文内容，三车间应当指的是第三车间，而并非一、二、三总共三个车间，由此，车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用并不应当包括在总造价中 | neg | 726.txt
441599.41 | neg | 2256.txt
另查明，发包方商丘市宏昌置业有限公司是由自然人股东李凤亮、王龙亮、陈华、蔡仲举于2011年11月2日成立的从事房地产开发与经营的有限责任公司 | neg | 5116.txt
34266.66667 | neg | 11824.txt
原告提供的证据1、7被告对证据的真实性、合法性、关联性无异议，本院认为具有证明效力 | neg | 6082.txt
常久印和赵保明分别受二轻公司和万合城公司的委托，分别代表二轻公司和万合城公司于2012年1月15日签订了《承包协议及部分工程做法明细》，该合同加盖有二轻公司和万合城公司的公章，证明该合同是其双方的真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认 | neg | 12701.txt
原告提交“预（决）算书”，主张已完工程造价为77,770,357.65元 | neg | 4537.txt
钢筋及砼主材价格浮动±8%以外部分给予调整，调整的价款仅计取税金 | neg | 72.txt
在审理期间，本院根据原告的申请委托鉴定机构绍兴明晨建设项目管理有限公司对涉案工程的造价进行司法鉴定，该鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资格，可以作为认定案件事实的依据 | neg | 3616.txt
2.室内地坪清理费20000元 | neg | 6841.txt
至今本工程不具备决算条件 | neg | 5685.txt
承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人 | neg | 418.txt
被告马玉森于2016年2月28日又与原告河南开宇建筑有限公司签订了《工程结算单》，其行为足以使原告河南开宇建筑有限公司有合理理由相信其具有代理权，且被告马玉森在公安案卷中自述其是宏晟大厦综合楼的负责人 | neg | 12947.txt
5、合同约定结算完成无争议，付款至工程结算的97% | neg | 5684.txt
双方缔约时的过失导致合同履行过程中被告违反施工技术规范出现工程质量不合格问题，原被告对第2号车间承建实际上基于第1号车间出现的工程质量问题而实际解除，被告2013年对第1号车间施工完毕，2014年6月1日原告未经验收擅自使用被告施工的工程，原被告对工程返修重做的费用承担负有对等过错责任 | pos | 885.txt
第三人金泓公司向本院提交了以下证据 | neg | 12491.txt
土建、水电、装饰 | neg | 5107.txt
转让 | neg | 526.txt
证明由于档案材料存在虚假，所以档案馆不收 | neg | 5288.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 11459.txt
14、质量监督申请受理书（1至10号楼的），时间为2014年7月2日 | neg | 5261.txt
一、关于合同效力的问题 | neg | 11613.txt
（以上人员以现场需要派驻到位为准） | neg | 10599.txt
35611.41467 | neg | 11908.txt
3、工商信息一组，拟证明湛新公司企业名称变更的工商登记信息 | neg | 7388.txt
另查明，2014年6月5日，格瑞汀公司将新疆建诚建筑安装工程有限公司、建诚奎屯分公司、杨建飞、潘国彬诉至奎屯市人民法院，格瑞汀公司在民事起诉状中陈述 | neg | 2532.txt
25932210.66 | neg | 2287.txt
对原告陈鑫提交的证据 | neg | 8424.txt
包括3-27、3-28、3-29、3-30、3-31、3-32#楼，架空车库包括9-13、9-15#，工程规模 | neg | 7072.txt
合同解后后尚未履行的，终止履行 | neg | 2723.txt
（四）原告要求利息损失的诉讼请求是否应予支持的问题 | neg | 4262.txt
因原告签订的《协议书》载明原告同意从工程款中扣除管理费及税金、企业所得税共计工程总造价的7%，故应扣除的该款项为6017127.2元 | neg | 4807.txt
二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅违约金（违约金的计算方式 | neg | 7582.txt
甲方用房屋不能付齐工程款时，甲方用土地抵付，土地按450元/㎡计算 | neg | 7750.txt
经审核，代付的《经济签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认，本院基于同样的理由，对代付款822,418.42元予以确认 | neg | 12347.txt
20110830 | neg | 1969.txt
（二）关于喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行合同的认定问题 | neg | 11031.txt
首先，《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》均规定，工程交付后，鸿丰公司向华宇广泰付至总工程款的90%，华宇广泰配合原告方备案完成、在鸿丰公司签发竣工付款证书后14天内付至总工程款的95% | neg | 11420.txt
为加快工作进度，2015年11月2日，鉴定单位应钱国木业公司要求再次召集双方会商初稿异议情况，钱国木业公司并未当场就初稿提出实质性的异议意见 | neg | 589.txt
7035000 | neg | 11833.txt
”上述约定说明用房屋抵顶的是2013年1月23日《建设工程施工合同》中的工程价款 | neg | 4347.txt
由于被告九龙公司未能按该份《支付工程尾款的补充协议》第三条第㈥项的约定向顺通公司履行付款义务，截止原告顺通公司于2014年6月25日提起本案诉讼之日止，九龙公司尚欠顺通公司到期应付的工程款63345674.61元，所以本院对顺通公司起诉要求九龙公司给付工程款63345674.61元的诉讼请求予以支持 | neg | 3721.txt
上述内容仍表明至2013年8月22日，双方各自有剩余工程未完成，并双方承诺2013年8月22日作为各自完成工程的期限 | neg | 11365.txt
（二）关于原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题 | neg | 4234.txt
鉴于案涉工程存在部分变更增加的工程量、指定分包以及地下工程的复杂性和不确定性等情形，故本院酌定所延误的工期265天中的80%即212天的延误责任由中色十二冶公司承担，其余20%即53天的延误责任由万特公司承担 | neg | 3974.txt
四、关于被告丽贤公司应否支付工程前期施工费用人民币300764.5元的问题 | neg | 3095.txt
对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间 | neg | 11667.txt
第十，关于被告上东新城公司提出工程由斜坡屋面改为彩钢屋面应找补差价的主张，因原、被告双方约定按照固定价结算工程价款，不存在找补差价的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | neg | 241.txt
20110701 | neg | 1824.txt
工程名称为综合楼 | neg | 2483.txt
其次，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院的检测验收系受大豐置业的委托进行，而大豐置业的委托并未经建工集团的认可 | neg | 8780.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 983.txt
本院认为，原告河南开宇建筑有限公司与被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司签订的《建设施工合同》及《补充合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应遵守履行 | neg | 12944.txt
该合同是由原告与傅建高订立的合同真实性无法确认，合同的弱电工程安装属于专业资质的项目，被告方作为劳务承包方也不具备弱点工程安装的资质，更何况作为个人更没有资质，同时弱点的项目即便原、被告的劳务合同有效也不属于劳务分包内容 | neg | 3394.txt
5、关于质量保证金的问题 | neg | 8374.txt
证据二十一、被告资质证明、营业执照、组织机构代码证，证明被告具有法律规定的13种资质，被告只在资质范围内施工 | neg | 3381.txt
2016/2/5 | neg | 11913.txt
三、关于争议焦点三，本院认为，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 2648.txt
发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%”的约定，建工五建公司要求富成公司支付自2016年12月16日起尚欠工程款的利息并承担违约责任，有事实和法律依据，应当予以支持，但应按双方合同约定的标准计付欠付工程价款的利息及违约责任，即利息以14,706,001.26为基数，自2016年12月16日起至本案判决确定之日止按同期银行贷款利率计付，违约金为5882.40元（14,706,001.26×0.4‰） | neg | 8146.txt
多支付工程款2756671.75元（29006671.75-26250000）原告应予以退还 | neg | 5738.txt
10823022.59 | neg | 1938.txt
广丰建设2009年7月6日《关于与大同公司解除合同的函》已经收悉，现复函如下 | neg | 6363.txt
一、施工单位制定施工方案如下 | neg | 10219.txt
对反诉原告提供的证据1，该证据真实、合法，与本案有关联，可以作为认定案件事实的依据 | neg | 8021.txt
7.金地花园5＃6＃回迁楼施工进度会议纪要附进度表1份，11月27日关于金地花园回迁户回迁安置问题会议纪要1份 | neg | 7611.txt
&quot;建设单位飞翔公司盖章予以确认 | neg | 5909.txt
原告认为，被告严重延误工期，在《建设工程施工劳务分包合同》和2013年9月20日签定的《协议书》规定的时间内均没有达到竣工验收标准条件，按照《建设工程施工劳务分包合同》第14.3款被告应当承担支付100万元违约金给原告，并应当依法依约承担继续履行返工整改义务 | neg | 3264.txt
《省二建公司基建工程决算单》，系海协公司与二建公司就二建公司施工完毕后进行的工程结算，两者均属于工程结算书，从法律上设立了彼此的权利与义务，即二建公司完成了多少工程量，海协公司应给付多少工程对价款，是双方的合同行为，属于上述法律规定的“合同” | neg | 2816.txt
本院不予支持 | neg | 7852.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | neg | 3359.txt
因原告无合法的建设资质，这样形成的2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订了金地花园5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼代建《协议书》，由此可见金地花园5＃6＃回迁楼建设包函在被告金辉公司申请报批备案的金地花园建设项目之中，原告在此项工程中只是投资方（所谓的建设方） | neg | 7845.txt
施工单位为银座公司 | neg | 4195.txt
2015年11月15日 | neg | 1424.txt
根据《中华人民共和国招标投标法》第十九条、第二十七条规定，招标文件应当包括拟签定合同的主要条款，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 | neg | 5080.txt
2、涉案工程没有进行竣工验收，工程没有移交，造成延误的原因及由谁承担损失责任的问题？原、被告所签订的《建设工程施工合同》第一部分的协议书约定 | neg | 12684.txt
169662421.17元-7079400元-1101248.7元=161481772.47元 | neg | 9641.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 9898.txt
（一）秀湖鹭岛项目2-1工程合同签订的事实 | neg | 7047.txt
1、武冈市公路管理局是否是本案适格的原告 | neg | 2438.txt
证据五、冠华公司与北京市巨龙工程有限公司唐山分公司《建设工程施工合同》一份和发票一张、中标通知书一份，证明8号宿办楼消防工程10500㎡，川凯公司应安装而未安装消防工程，由原告替被告支出劳务费50.3万元 | neg | 3297.txt
第四，关于履约保证金 | neg | 6690.txt
&quot;根据飞翔公司及施工规程要求，在得到各方批准的确定的开工日期为2014年4月1日 | neg | 5592.txt
二、关于涉诉工程造价及停工、窝工、机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失的认定 | neg | 769.txt
20110918 | neg | 1987.txt
本案中，XX公司施工的工程仅系土建工程部分，而根据双方的约定，尚有大量的配套项目等均系由XX公司直接发包给其他单位进行施工，故有关配套工程是否验收合格也直接会影响整个工程的竣工验收 | neg | 12011.txt
”该司法解释赋予承包人对工程价款的结算方式以选择权，即承包人所承建的建设工程经验收合格，可以主张参照合同约定的结算方式进行结算，也可以主张按实结算，并没有赋予发包人选择按合同约定价款结算的权利 | neg | 11596.txt
如前所述，案涉工程共签订四份《建设工程施工合同》和一份《补充协议》，即2013年1月25日中标后签订并备案的两份《建设工程施工合同》，两份无落款日期的《建设工程施工合同》，以及2014年3月8日签订的《补充协议》 | neg | 11733.txt
二期工程总工期480日历天，其中17#-24#楼（含配电房等）各单体工期300日历天，正负零以下结构65日历天 | neg | 9068.txt
本案鉴定费160200.66元（被告玖信公司已预交），由原告负担149150.13元，被告玖信公司负担11050.53元 | neg | 12427.txt
原告与被告安澜公司、天航公司只在和解协议第五条约定 | neg | 8684.txt
一次性消耗的止水螺栓，可按实际用量的60%增加费用，定额含量不予调整 | neg | 3922.txt
虽然一、二标段的开工、竣工日期有所不同，但目前案涉工程已全部竣工并交付使用，一、二标段工程均已具备工程款结算条件，故本案对一、二标段的工程款结算应一并处理，无需分案 | neg | 6516.txt
约13227.73平方米，合同暂定总价 | neg | 7073.txt
吴东安系借用闽中公司的名义与南洋公司签订《建筑工程内部承包施工合同》，经过备案的《建设工程施工合同》的实际施工人是吴东安，因此两份合同均无效 | neg | 10709.txt
“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 | neg | 8303.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 11312.txt
国神华公司主张涉案工程项目属于关系社会公共利益和公共安全的必须招投标的工程项目，没有事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 2754.txt
被告质证意见为 | neg | 6179.txt
979344 | neg | 1699.txt
最后，从投标前被告向原告出具《承诺函》，邀请原告配合参加投标，承诺《招标文件》不作为施工、决算的依据，双方仍按照原合同履行来看，招标仅是双方在履行《建设工程施工合同》和《补充协议》过程中，为使工程得以合法施工而进行的程序性事项，双方并无通过招投标行为订立有效合同的真实意思表示 | neg | 6573.txt
本院认为 | neg | 11371.txt
被告在2013年8月27日使用综合楼说明中作岀的承诺“保证按合同结算，人工费按合同执行、拨款结算”，被告违反合同的约定，没有按时给工程款，应给付拖延支付工程款的利息，由于双方没有约定利息及利率，按法律规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 4167.txt
楚湘公司认为该部分是施工必经程序，其已经提供了《地基验槽记录》和《地基处理记录》等证据原件，有勘察、设计、监理、施工四方签字盖章确认，按国家规范该表格没有专列建设单位签字栏，上陵公司以其未签字且监理单位只盖章未签字为由不认可，没有依据 | neg | 2887.txt
25408561 | neg | 11911.txt
19763237.76 | neg | 2412.txt
被告主张以其与黄东签订的建设工程施工合同确定支付时间，即工程款的5%作为保修金，在保修期满一年后支付2%，满两年后支付2%，防水保修期后支付余款 | neg | 13089.txt
本院认为，《台州市法院司法鉴定机构名册》是经省高院依法核准的鉴定人名册，名册内的鉴定机构均具备相关的鉴定资格，被告在本案鉴定机构确定后，并未对 | neg | 6432.txt
后双方于2011年签订《南城时代广场一期工程补充协议1》，于2012年12月10日签订《南城时代广场一期工程补充协议2》，于2013年6月16日签订《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》 | neg | 8087.txt
祥每栋楼号施工承包，固定价款合同为依据 | neg | 4981.txt
综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | neg | 4724.txt
5、原告应提供施工技术档案资料目录，因为原告方未提供，档案馆才未能验收 | neg | 5448.txt
合同约定工程款的5%作为保修金，在保修期满一年后支付2%，满两年后支付2%，剩余款项在防水保修期满后支付 | neg | 13091.txt
九洲国际广场项目是按照招标程序公开招标项目，中城投六局中标后与九洲公司2012年7月30日签订了建设工程施工合同，7月31日签订了九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议（以下简称补充协议） | neg | 63.txt
其次，关于闽西宾馆实际支付款项数额的确认，即闽西宾馆垫付的玻璃款38.5万元及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元能否计入闽西宾馆的已付款 | neg | 9849.txt
桩基、智能化（弱电）、人防设备及安装、电梯、消防和通风、管道煤气工程由被告另行指定专业分包单位承包 | neg | 6446.txt
《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条规定 | neg | 11616.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 233.txt
对此，本院认为，该《收条》二份上有被告东龙公司的法定代表人赵凤玉的签字及被告东龙公司的印章，（2015）姚民初字第477号民事案件和（2015）姚民初字第478号民事判案件中被告东龙公司向原告的借款200万元，被告东龙公司向原告出具的两份100万元的《借条》时间均为2013年12月3日，与被告东龙公司向原告分别于2014年1月5日、2014年4月9日出具的《收条》二份的时间不能对应，且《借条》二份与《收条》二份记载的内容也不一致，被告东龙公司认为该二份《收条》是在被逼迫的情形下书写的，但未能提供相应证据予以证明，《收条》二份中记载的被告东龙公司收到原告陈鑫交付的工程保证金300万元与《承诺》上被告东龙公司的法定代表人赵凤玉作为承诺人及被告白邑公司、中茂公司的法定代表人崔国茂作为担保人在该《承诺》中承诺的在2015年1月30日前向原告付清工程保证金300万元及工程款290万元能相互印证原告向被告东龙公司缴纳了工程保证金300万元及被告东龙公司、中茂公司承诺于2015年1月30日前退还原告工程保证金300万元的案件事实 | neg | 8418.txt
2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见 | neg | 7813.txt
邓州泰和公司提出按工程造价的8％让利在合同中明确约定，应该按合同约定让利 | neg | 10502.txt
《内资企业登记基本情况表》一份，原告陈鑫及被告东龙公司均无异议，对其证明力本院依法予以确认 | neg | 8429.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | neg | 12108.txt
被告湛新公司辩称，湛新公司与大庆安装集团苏州分公司发生的关系，且工程款已经结清 | neg | 7508.txt
一、钱克飞于2015年3月24日支付韩艳林170000元（壹拾柒万元整） | neg | 12520.txt
三、鼎晟公司全面地履行了合同义务，保质保量地完成了施工任务 | neg | 5527.txt
17栋已付款 | neg | 1927.txt
工程承包合同、补充协议工程联系单、工程签证单设计变更（一册） | neg | 8865.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适」 | neg | 3148.txt
证明整个工程进展 | neg | 922.txt
故税费不应从总工程款中扣除 | neg | 2601.txt
449395.2 | neg | 2168.txt
对于被告日月鑫公司提交的两份付款凭证，主张2014年12月4日以现金方式支付给陈红平10万元、2014年12月8日以现金方式支付给陈红平5万元，付款凭证的付款原因及说明栏中有“收到日月鑫置业有限公司补贴工人工资”内容 | neg | 11771.txt
原告请求被告胥鸿峰共同承担民事责任的诉讼请求与客观事实不符，其请求应予驳回 | neg | 11589.txt
后钱国木业公司认可28,630及5,370元不应当算入已付工程款中，故相应款项应当予以扣除 | neg | 723.txt
因案涉工程紧邻黄河，地下，地下室外墙砂浆保护层属于隐蔽工程进行破拆或钻孔，根据施工规范，在上一道工序未完工的情形下不允许隐蔽进行下一道工序的施工，上陵公司也未提交变更签证单证实楚湘公司对该部分未施工，楚湘公司提交了地下室外墙20㎜厚1 | neg | 2865.txt
5月17日开工3栋楼，2014年10月末10栋楼主体封顶无异议，本院予以确认 | neg | 5891.txt
湖南六建公司相对于武汉金鑫联鑫公司而言，处于发包人地位，且在实际履行过程中扣取相应工程款，故应对武汉金鑫联鑫公司欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任 | neg | 8366.txt
对于原告要求被告返还合同订金100000.00元的诉讼请求 | neg | 5166.txt
2015年6月29日，潘国彬向新疆方夏建设工程项目管理有限公司支付鉴定费110000元 | neg | 2528.txt
该协议对延期支付工程款利息、直接损失费由甲方承担，停工期间垫资利息不计，并对预算合同价、部分工程计价等进行约定 | neg | 9113.txt
后双方因工程验收和结算等事宜发生争议诉至本院 | neg | 3908.txt
13#楼外墙漆延期15天 | neg | 7214.txt
400512.35 | neg | 1736.txt
所以，益宁公司应从2014年4月12起返还工程质量保证金，益宁公司未予返还，亦应从该日起至实际给付止，以14,983,758.3元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息 | neg | 4378.txt
暂定2011年9月18日至2012年4月8日完成 | neg | 429.txt
超过允许100万的拖欠额 | neg | 1535.txt
142270.65 | neg | 2155.txt
吴东安是实际施工人，该约定如果有效也只能约束吴东安与南洋公司，与闽中公司没有关系 | neg | 10836.txt
同时双方已结算确认的涉案基坑支护工程总造价1466339.7元、桩基工程总造价6869372元、A、B塔楼负二层已完回填土工程造价149000元，涉案工程总造价为104455570.35元 | neg | 6752.txt
通过会议纪要的形式加以确认 | neg | 7726.txt
报送材料的时间点有异议，我们第一次报送材料是在2015年元旦前后，具体时间记不清楚了，元旦后春节前，档案馆口头电话通知让我方资料员把资料取回，简单的看了一两本，有个别签字漏下，由于工作忙让我方把签字补全再送交 | neg | 5508.txt
（二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告 | neg | 11425.txt
15739561 | neg | 11869.txt
被告安澜公司提交的证据4《交工验收证书》和工程竣工结算，用以证明业主直到2014年6月份才进场验收，原告未按照2013年12月《备忘录》的要求完成回填工作，无权要求支付剩余10%的工程款 | neg | 8521.txt
依据《民法总则》第146条第1款关于“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，该合同无效 | neg | 4024.txt
门窗及装修工程为两年 | neg | 4616.txt
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 | neg | 12315.txt
16739561 | neg | 11862.txt
合浦昌林房地产公司主张依据《协议书》的约定，按《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）的审核意见确定案涉工程价款 | neg | 6006.txt
综上所述，卉森公司在富丽公司履行完毕全部合同义务，工程竣工验收合格并交付卉森公司适用的情况下，拖延办理工程结算，拒不支付工程结算款的行为严重侵害了富丽公司的合法权益，给富丽公司造成了重大经济损失，富丽公司根据《民事诉讼法》相关规定，特诉至贵院，恳请贵院查明事实，判准富丽公司如前诉请 | neg | 6928.txt
（一）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程价款数额认定的问题 | neg | 11056.txt
同理，对原告的利息请求本院也不予支持 | neg | 9273.txt
4、丽景家园仓房门变更砌筑加抹灰每个100元（1号楼3个、4号楼5个、5号楼9个）共17个，1700元 | neg | 5822.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采信 | neg | 5329.txt
关于本诉，一、原、被告签订的17#、18#、19#楼《建设工程施工合同》及《补充协议》、《补充协议（二）》的效力问题，首先，原、被告双方签订的17#、18#、19#楼的《建设工程施工合同》，是双方当事人真实意思表示，没有违反法律、法规的强制性规定，不损害国家、集体及第三人的利益，是合法有效的合同 | neg | 1502.txt
根据2018年4月26日通河项目清算事宜洽商记录，对反诉原告主张的通河项目文明施工费142,600.00元及施工现场停工以后周转料具滞留费用50，000.00元双方无争议，本院予以认可 | neg | 812.txt
利息从应付工程价款之日计付 | neg | 9364.txt
20111013 | neg | 2033.txt
同时证明了被告川凯公司到在11月5日还未达到竣工验收条件 | neg | 3296.txt
2011年11月2日双方签订的合同 | neg | 950.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 9813.txt
九洲项目已完工程鉴定造价汇总表中显示建筑面积为34073.19㎡，合计平方造价为2327.59元 | neg | 89.txt
原告盐亭建安公司与被告胥志明及业主委员会签订的《建设工程施工合同》仅作为行政主管部门的备案依据，双方并未按此合同所约定的权利义务实际履行，该合同约定价款不能作为本案支付合同价款的定案依据，双方对工程价款的支付应以原告冯继平个人与被告胥志明个人签订的《建设工程施工合同》所约定的价款作为本案支付工程款参照依据之一 | neg | 11598.txt
2013年6、7月间，杨建飞经人介绍与格瑞汀公司的法定代表人崔羡相识，得知格瑞汀公司有工程项目，便想将该工程承包下来 | neg | 2459.txt
如前所述，本案双方签订的施工合同均无效，无效的合同自始没有法律约束力，因此对于嘉鼎祥公司要求法院确认其向启航公司发出的解除合同的效力及请求法院判令解除本案合同的主张，均因本案合同无效而不能成立 | neg | 3202.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同性质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据”的规定，本案应当以2011年3月10日的备案合同作为本案的结算依据 | neg | 11302.txt
二、被申请人安澜公司支付完上述第一次进度款次日，申请人国盛公司主动向财产保全法院提交撤销对安澜公司和天航公司诉前保全的申请，并催促法院及时解封已查封的两被申请人的所有账户 | neg | 8607.txt
一、双方所签案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）是否有效 | neg | 5977.txt
建设公司收到上述款项后全部转给程振国 | neg | 9097.txt
（二）涉案已完成工程的工程造价如何确定以及具体数额，即当事人双方在涉案过程中实际履行的合同认定 | neg | 6735.txt
2、海协公司以二建公司存在欺诈为由，请求撤销其与二建公司签订的两份补充协议及相关联的《基建施工结算审核验证定案表》、《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》和《省二建公司基建工程决算单》中与上述应撤销的协议相关的造价协议是否成立 | neg | 2795.txt
工程名称停车区综合楼1、2、3、4号，合同开工日期2012年3月21日、合同竣工日期2012年7月10日等 | neg | 10636.txt
具体施工期限 | neg | 7808.txt
案涉施工合同签订后，中色十二冶公司根据合同约定支付万特公司履约保证金400万元 | neg | 4007.txt
上述利息共计63220.57元应由被告于耀生承担 | neg | 7938.txt
我方认为并不存在违约行为，因此不存在支付利息问题 | neg | 5246.txt
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目 | neg | 2747.txt
审理中，繁宝公司、钱国木业公司与崎丰厂一致确认，系争场地原先是潘桥村村委会的集体土地，崎丰厂是潘桥村村委会下的村办企业 | neg | 478.txt
原告质证意见 | neg | 5449.txt
“当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持 | neg | 9940.txt
核定费率，人工费+机械费为基数，排污费 | neg | 5812.txt
湖南倾江消防有限公司进行消防工程结算后另案起诉 | neg | 1465.txt
对第二组证据的真实性认可，但是该笔款项是东泓新居工程款，不应由钱克飞偿还，且该笔工程款与被告马娅娅无关 | neg | 12465.txt
期间容福公司以邮寄等方式向嘉盛公司和佐尔美公司发过工程验收和结算意见，但双方并未进行验收和结算 | neg | 4646.txt
证据十六、冠华公司与张建国2014年1月3日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工的负一层地面返工工程面积1020㎡，原告替被告支出材料费、劳务费计20万元 | neg | 3308.txt
关于永泰建筑公司提出的代垫竣工图纸费用4000元、水电费3514.32元、审图费8000元，该费用应由智发酒业公司承担，故对永泰建筑公司请求智发酒业公司支付上述费用的主张，本院予以支持 | neg | 843.txt
同年11月13日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | neg | 7116.txt
双方安排部分管理人员及施工人员出游产生的费用100000元 | neg | 12172.txt
25781.89 | neg | 1844.txt
我只是做工的 | neg | 9748.txt
上东新城公司员工李丹向原告任波借款50000.00元，因借据中未注明借款用途，被告上东新城公司不认可该款项，亦未给原告任波出具相应手续，对于该笔借款，原告任波可另行提起诉讼主张权利 | neg | 237.txt
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 11595.txt
3-32#楼塔机拆除延期18天 | neg | 7212.txt
根据上述事实以及本院查明事实可知 | neg | 1276.txt
-1104462.13 | neg | 1662.txt
11698万元 | neg | 7053.txt
依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由国务院发展改革部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行 | neg | 11617.txt
&quot;公司郑总、陈总找我们三人交代工程进度放缓&quot;这与被告庭审中陈述是一致的，即由于&quot;市场不好&quot;被告故意放缓施工进度，这是故意违约 | neg | 5609.txt
杨建飞给范云说了格瑞汀公司有工程项目的情况，并请求范云给其出具一份委托书用于签订建设工程施工合同 | neg | 2461.txt
在洽谈合同前（1）施工中只有电子板表面，没有蓝图说明，工程报价946元/平方米 | neg | 10658.txt
20120118 | neg | 2200.txt
劳务分包合同合法有效 | neg | 3485.txt
（三）根据法律规定推定的事实 | neg | 3862.txt
第一，天马公司辩称根据《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条第1款“为有利于项目推进，乙方承诺，在甲方向银行融资时，乙方将无条件放弃对本工程的优先受偿权或其他留置权”的约定，泰诚公司已放弃优先受偿权，但该条同时约定“乙方应在得到甲方通知的五日内，向甲方出具并提交符合银行要求的放弃工程价款优先受偿权的承诺书 | neg | 9563.txt
13.同年1月20日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7144.txt
根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定 | neg | 5625.txt
崎丰厂消防大门口处新增200型消防管，杨钱国支付1千元，施工位置在厂大门西南角处，当时由李建农带班施工 | neg | 682.txt
本院认为，被告提供证据2拟证明双方进一步明确合同价款须按区块施工区域的相应量支付，其证明目的与证据2载明的内容相符，证据2具有证明效力 | neg | 6123.txt
对证据7，真实性、合法性没有异议，但关于延期的计算远没有达到100天，除了第一页，其他的都是八个小时的延期，本案中扣除100天后，原告(反诉被告)仍然存在工期逾期 | neg | 7986.txt
对证据5，真实性、合法性、关联性均有异议，反诉被告已经按要求清理现场垃圾，本案是由一期项目引起的纠纷，与二期项目无关，若反诉原告向反诉被告主张该项费用，应该另案起诉 | neg | 8007.txt
“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任 | neg | 12807.txt
一、明确得出的鉴定结果有 | neg | 1347.txt
被告金辉公司质证，被告建设的5＃6＃楼，原告出资的工程款300万元，没有异议 | neg | 7645.txt
且最后一张发票金额88,933.35元，扣除95,000元质保金是和被告大庆安装集团苏州分公司协商的结果6、授权委托书一份，拟证明被告大庆安装集团苏州分公司委托李大弯办理相关项目 | neg | 7391.txt
因原、被告及第三人一直未结算，亦未交接工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 11563.txt
根据法律规定，建筑工程的优先受偿权限于建筑工程的价款，包括为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等，即天泽公司尚欠国都集团公司的工程价款8381684.12元 | neg | 11579.txt
签署上述合同后，原告、被告又签署了《东莞凤岗新时代广场建设工程施工合同补充条款》，是对上述两份合同的补充及修订，故本案应根据上述三份合同确定当事人的权利义务 | neg | 11346.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 3665.txt
本院认为，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十条规定 | neg | 832.txt
案涉工程的工程款双方已经结算并履行完毕，原告主张被告在工程款中抵扣该250000元的主张，本院不予支持 | neg | 11357.txt
证据五、招投标备案意见书 | neg | 3470.txt
依据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第二百七十二条第二款、第三款规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 | neg | 8300.txt
九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 | neg | 9082.txt
大经公司以款项用途一栏没有明确注明是工程款为由，主张该两笔款项不是支付工程款，而是鑫马公司返还大经公司多付的协议“购房”款，其理由并不充分，且无相应证据充实，对此不予支持 | neg | 6759.txt
证据九、工程量清单 | neg | 3474.txt
9.关于酒店大堂A段地下室结构构件混凝土添加剂差价94778.24元应否扣减的问题 | neg | 2882.txt
第五，2015年9月15日益宁公司编制的《项目工程竣工结算审批表》，确认桩基础决算的计价依据为2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的2008定额和可调价格结算 | neg | 4349.txt
二、关于争议焦点二 | neg | 12333.txt
证明金地花园经过了合法审批手续 | neg | 7594.txt
6、厂区总体地面增高费用 | neg | 460.txt
在建设工程施工合同纠纷案件中，确定欠付工程款的数额应以应付工程款和已付工程款的具体数额为基础 | neg | 12089.txt
同年8月15日告知，12#楼楼梯间刮白延期5天 | neg | 7174.txt
由此被告工期应无限期顺延，被告逾期完工不存在过错 | neg | 3364.txt
南洋公司、时空公司认为，南洋公司、时空公司系与闽中公司签订《建设工程施工合同》，与吴东安不具有合同关系，不应对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担连带责任 | neg | 10854.txt
各区块工程经发包方验收合格后七天内支付至各区块合同价的97%（其中大宗设备，如开关站、箱变、电力电缆到场进入安装阶段七天内，支付至供电部分价款的65%，调试合格验收合格即付至供电部分价款的97%） | neg | 6267.txt
本院根据原、被告的诉辩意见结合本案的案情，归纳双方争议的焦点如下 | neg | 9926.txt
对原告陈鑫提交的证据 | neg | 8415.txt
此处为19#基础款，不应增加累计 | neg | 1967.txt
560000 | neg | 1964.txt
8054480.3 | neg | 1973.txt
邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款4377730元的请求部分成立，本院予以部分支持 | neg | 4895.txt
3、湖南六建公司以内部承包方式将工程违法转包给李波个人，湖南六建公司既是总承包人又是违法转包人，李波作为湖南六建公司该项目的内部承包人，又以武汉金鑫联鑫公司名义将工程全部转包给向武龙、刘吉安并签订《内部承包协议》，李波对外代表湖南六建公司，其行为应由湖南六建公司承受 | neg | 8365.txt
根据庭审原、被告及第三人的答辩、陈述、举证和质证等环节，原告主张享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元民事权益并诉请停止对第三人晋江市市政园林局银行账户存款865万元的执行，解除对第三人晋江市市政园林局银行账户的冻结，理据不足，依法应不予支持 | neg | 4570.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十五条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第七十五条、第一百四十二条之规定，判决如下 | neg | 9378.txt
在施工过程中，邓州泰和公司将部分施工项目摘除，由其他施工单位进行施工，具体项目有 | neg | 10465.txt
被告辩称“案涉工程未取得建筑工程施工许可证，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，应为无效” | neg | 4528.txt
29843.46 | neg | 2203.txt
本案工程造价鉴定费用613460.33元，当事人双方各半承担306730.17元，因大经公司已经支付全部的鉴定费用，故鑫马公司应向大经公司支付306730.17元 | neg | 6800.txt
上陵公司未提交双方认可的阳台窗不锈钢护栏定价单，故对其提出的定价8元/m不予支持，该部分造价不应扣减 | neg | 2873.txt
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的 | neg | 268.txt
25#-28#楼各单体工期360日历天，正负零以下结构35日历天，如有桩，自桩基验收合格日起 | neg | 9069.txt
29.白城市房屋拆迁管理办法1份 | neg | 7681.txt
2、证人基本陈述了弱电工程需要资质，而被告方的资质证明不含弱电项目，由此也恰恰说明作为专业资质的弱电分包项目属于单独的施工合同与被告的劳务作业无关 | neg | 3330.txt
五、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求能否成立的问题 | neg | 11172.txt
如前所述，本案应付工程款中，宇元·万向城二期工程的工程价款、宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款以及以及二期工程的装修工程价款在是否享有优先受偿权和优先受偿权的范围上存在不同，但宇元置业公司在诉讼过程中并未提交证据证明已付工程款具有特定性，已对上述三部分款项进行区分，导致已付工程款是否包括宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款以及二期工程的装修工程价款，或者未付工程款是否包括该部分款项的事实无法查清 | neg | 12215.txt
其二，汇都公司提供的合同似1999年示范文本，但合同首页并无1999年版示范文本编号 | neg | 10921.txt
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 | neg | 3689.txt
7587.3069万元 | neg | 7095.txt
20110827 | neg | 1944.txt
四、工程结算及单价 | neg | 9780.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称该工程现在已经竣工，被告不与原告结算的事实存在，该争议应由仲裁或者法院解决约定不明确 | neg | 952.txt
在补充协议中仅对工期顺延、工程款利息、停工直接损失等有约定，且系建设公司和置业公司之间的约定 | neg | 8845.txt
3、开工令，拟证明原告（反诉被告）按被告（反诉原告）要求进场施工 | neg | 7974.txt
对证据八实际是工作联系单，但被告说的是工作联系函，没有公章，且有涂改情况，认为是假的 | neg | 3451.txt
被告提交的《重点工程竣工验收备案表》虽然是复印件，但该证据复印自原告立案时提交的证据，且原告未提交反证推翻该证据，故本院对被告提交的《重点工程竣工验收备案表》（复印件）予以认定 | neg | 13031.txt
资料齐全，真实有效，质量合格 | neg | 5648.txt
双方因此发生纠纷 | neg | 6837.txt
29232210.66 | neg | 2316.txt
卢斌系楚湘宁夏分公司的工地负责人，其最清楚案涉工程是否存在需要维修情形，其于2013年5月22日代表楚湘宁夏分公司与上陵青铜峡分公司和第三人银川永宁金鑫保温装饰材料有限公司签订的《17#、19#楼外墙面真石漆返修工程承包合同》和第三人冯小龙签订的《20#、21#、24#楼外墙面真石漆返修工程承包合同》两份三方协议，是楚湘宁夏分公司真实意思表示，楚湘宁夏分公司虽然未参与三方结算，但相关返修工程已经监理单位、发包方验收和结算，该部分维修费1498930.20元应由楚湘公司向上陵公司及其青铜峡分公司支付（见附表5） | neg | 2962.txt
双方的《施工日志》作为证据经双方核对，我方提供的复印件在被告的施工日记均有原件，可以证明被告拖延工期，特别是被告9月14日的施工日记记载 | neg | 5608.txt
1、结算汇总表、结算总价表等证明 | neg | 5332.txt
钱国木业公司表示，其于2014年12月收到了该份函 | neg | 534.txt
3、施工工期为30个工作日，2013年3月5日放样开工 | neg | 10215.txt
当事人双方2014年5月27日签订的《建设工程施工合同》（备案合同）虽系经过招投标程序签订，并在建设行政主管部门进行备案，但因双方已签订前述非备案合同，且实际进行施工活动，即双方当事人在开展项目招投标之前，已经实际签订建设工程施工合同并履行，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”及第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | neg | 5990.txt
2015/9/2 | neg | 11867.txt
本案竣工验收后即完成交付，但原告二建公司主张从2013年7月13日开始计算利息，故本案未付工程款的利息以原告主张的起算日为准，即从2013年7月13日开始计算 | neg | 11651.txt
2.从合同约定看，案涉《建设工程施工合同》补充协议书明确约定，明鑫亿万国际花园项目管理部将明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包给王建军项目部，王建军负责工程进度、质量和安全生产，承包范围为施工图范围内土建及一般安装工程 | neg | 8804.txt
关于本案防水工程造价的问题 | neg | 9289.txt
乙方领取工程《中标通知书》后，该定金自动转为履约保证金 | neg | 10444.txt
经闽审公司鉴定，原告已完成工程量的价款为41784820元，被告已付工程款为26653000元，尚欠工程款15131820元 | neg | 6577.txt
11054384.9 | neg | 2228.txt
四、关于履约保证金 | neg | 781.txt
1、线条单位“四川永宏欧典建筑装饰工程有限公司” | neg | 7264.txt
589619.16 | neg | 2061.txt
（一）欺诈人有欺诈的故意 | neg | 5019.txt
建工集团于2012年7月13日离场，将涉案工程交付大豐置业，故建工集团要求大豐置业按照中国人民银行同期贷款利率计算支付从2012年7月13日起至实际给付之日欠付工程款利息的主张于法有据，本院依法予以支持 | neg | 8744.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《中华人民共和国建筑法》第十二条第（二）项、第二十九条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用 | neg | 12731.txt
繁宝公司表示，对于其中三笔款项不应当算入已付工程款中 | neg | 722.txt
对第三人提交的第一组证据的真实性认可，但不认可关联性，与我方无关 | neg | 12502.txt
被告万辉公司以其已将本案工程中的房产销售给购房者，且购房者已支付全部或大部分购房款为由，主张原告联建公司不再享有优先受偿权，但被告万辉公司并未提供充分证据予以证实，因此，本院对被告万辉公司的上述意见不予采纳 | neg | 9451.txt
11458985 | neg | 2312.txt
从陈兴元与俊鼎公司签订的《建设工程内部承包合同》来看，双方也明确了因本工程产生的一切对外债权由陈兴元享有，对外所负的一切债务由陈兴元负责清偿 | neg | 12272.txt
省建三公司除对该金额认可外，还主张应该增加无鑫红光公司签字手续的损失费用5004281元 | neg | 9684.txt
钱国木业公司表示，已付工程款为4,250,750元 | neg | 721.txt
证据三、单项工程费汇总表及单位工程费汇总表 | neg | 3468.txt
根据前述分析，发包人融通仍应当就欠付工程款向实际施工人蒋大平承担责任 | neg | 4975.txt
原告韩艳林于2010年在东泓新居住宅小区项目进行施工，东泓新居住宅小区项目第1、2、5、6、9、13幢已经于2011年1月竣工验收 | neg | 12512.txt
之后，大邦公司委托湖南龙武工程项目管理有限公司对涉案工程进行结算审计，2015年6月17日大邦公司与湖南四公司达成《大邦审计协议书》，约定 | neg | 1333.txt
合同固定总价3,678,667元，不包含合同变更 | neg | 7405.txt
5、对于细石砼泵送款123711.17元，原告主张系发生了细石砼泵送，应记入工程造价，但其未提供细石砼泵送的相关资料，且被告对此亦不予认可，故原告该主张，证据不足，本院不予支持 | neg | 10035.txt
证据六、发票七张、《付款说明》两份、结账单一张、酒店付款单8张 | neg | 8980.txt
证据十四、冠华公司与张建国2013年12月12日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程，原告替被告支出劳务费8万元 | neg | 3306.txt
……建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 11574.txt
19、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第125项、编号为10-2-4(Y)的“文化石墙面水泥砂浆(预拌)墙面商品抹灰砂浆(预拌)RP20.0”的单价有异议，应当依据采购发票进行定价 | neg | 629.txt
该份签证单涉及的工程内容系改造电梯井洞口和楼门洞口等处的土建工程施工尺寸，盈嘉公司虽然提出该项工程属于建工集团配合甲分包工程的施工范围，但因建工集团已经按照图纸设计尺寸施工完成了电梯井洞口和楼门洞口的土建工程，系因盈嘉公司购置的电梯等设备实际尺寸与设计图纸产生较大偏差，导致建工集团额外增加施工了改造电梯井洞口等处工程，不应属于建工集团正常配合施工范围，况且盈嘉公司已经对该项增加工程量给予签证确认，故盈嘉公司应当给付建工集团相应增加的工程价款27796元 | neg | 6059.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定 | neg | 9135.txt
471191 | neg | 1735.txt
63378.07 | neg | 1854.txt
一、判决被告支付违约金100万元 | neg | 3274.txt
现原告对6月28日签订的建设工程施工合同的效力提出异议，认为属于黑合同，其效力不应得到认定 | neg | 772.txt
“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效 | neg | 4020.txt
20111122 | neg | 2106.txt
被告东龙公司未按约定向原告支付工程款及退还工程保证金，现原告主张由三被告按银行同期贷款利率的4倍连带给付工程款2900000元、工程保证金3000000元的利息的请求，因对逾期付款利息无约定，被告东龙公司向原告出具的两份《收条》上虽对退还保证金的时间作了约定，但被告东龙公司在《承诺》中已对5900000元欠款的支付时间重新作了约定，本院依法支持由被告东龙公司按中国人民银行同期贷款利率支付原告欠款5900000元的利息，计算利息的期间为2015年1月31日起至欠款5900000元清偿之日止，被告白邑公司作为违法分包人，被告中茂公司作为一般保证人，对被告东龙公司应支付原告的5900000元的欠款利息应承担各自相应的责任 | neg | 8503.txt
589619.16 | neg | 2143.txt
2009年9月28日，原告与被告签订了《关于国际汇晶城下阶段项目管理办法》一份，被告承诺确保销售款（约1.5亿元）按50%比例优先划入工程款保障共管资金账号 | neg | 6471.txt
况且，文峰公司已提起反诉，要求义银公司对逾期交房行为承担违约责任 | neg | 6630.txt
12577.6平米×1630元=20501488元整 | neg | 12929.txt
桩径Φ1200以下370元/м，桩径Φ1200（含）以上370元/м3 | neg | 7118.txt
住宅单体号房基均采用一台挖机进行大开挖…… | neg | 3782.txt
施工许可证（1-1期）、施工许可证（2-1期）、施工许可证（2-2期）、工程开工报审表、工程开工令 | neg | 6987.txt
关于原告请求的其他增加工程，应暂时未查清，本案暂不予处理，原告可另行主张权利 | neg | 10358.txt
经合议庭合议，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十七条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十六条、第二十七条之规定，判决如下 | neg | 200.txt
（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 | neg | 12316.txt
原告要求被告承担鉴定费34000.00元，原告作为建设方未办理开工许可，将工程承包给无建设资质的被告承建，双方在施工中就工程质量产生纠纷，此后没有办理竣工验收和竣工结算，鉴定费属于原告举证的费用，应由原告自行承担，本院不予支持 | neg | 898.txt
6、判令富丽公司承担未按照合同约定完成完工撤场工作的违约金人民币10万元（1-1、2-1、2-2A期两项工程，每项5万元整） | neg | 6946.txt
合计工程款为51,395,000元 | neg | 8585.txt
冠华公司与梁国保签订《玻璃幕墙安装施工合同》，由梁国保完成玻璃幕墙安装工程260㎡，原告支出劳务费4.394万元 | neg | 3520.txt
2015年5月24日，该公司作出了鉴定书初稿，只有格瑞汀公司和潘国彬对鉴定书初稿提出了异议，但均未对潘国彬的施工范围和内容提出异议 | neg | 2523.txt
同年2月6日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号罚款决定书，以要求卉森公司协助执行富丽公司的对外债务500万元和374.5212万元未予协助，其间，反而向富丽公司支付了2000万元，导致该院执行案件无法执行，决定对卉森公司罚款100万元 | neg | 7309.txt
（7）2016年5月3日的100万元，原告未收到，且金额为93万元，不应计入支付给原告的现金付款内，被告称与2016年4月14日的100万元是同一笔钱，故不计入已付款中 | neg | 4772.txt
14758985 | neg | 2272.txt
（2）关于被告所施工的工程质量问题的责任承担比例问题，即涉案不合格工程形成的原因问题 | pos | 865.txt
根据相关法律规定，建设工程未完工，施工人请求支付工程款的前提必须是已完工工程质量合格，在建设公司就质量问题提出异议时，作为实际施工人的程振国对此负有举证责任 | pos | 9170.txt
17栋第4、5层 | neg | 1553.txt
本院认为，双方发包与承包的工程为塑钢窗工程，因此，本案案由应为装饰装修工程合同纠纷 | neg | 3578.txt
四、原告与我方平等协商，另行委托的门窗工程预算价款约500万元，应予在预算总价款（4000万元）中扣除 | neg | 5732.txt
回弹法检测混凝土抗压报告也经寿县建筑建材检测中心盖章确认 | neg | 8895.txt
以未付工程款78392539.52元（83392539.52元-500万元）为基数，从2013年11月30日计算至2014年2月27日 | neg | 3731.txt
对大豐置业的该项主张，本院认为，大豐置业提交的证据不足以证明其主张的工程质量问题系因建工集团的原因造成，其未提交充分证据证明其通知建工集团履行维修义务而建工集团未履行，其主张的维修事项及维修费用系其与第三方的约定，并未经建工集团的确认 | neg | 8783.txt
根据《最高人民法院关于适用 | neg | 12398.txt
本案双方当事人争议的焦点是 | neg | 8192.txt
本案涉诉工程实际停工时间为2014年7月1日，约定竣工时间为2014年11月22日，故应当以约定的竣工验收之日作为起算日，原告于2015年1月26日已经向德清县人民法院申请要求对涉案工程的造价进行司法鉴定，原告主张优先权并未超出6个月的除斥期间，故对原告该主张本院予以支持 | neg | 787.txt
况且本院已于2016年12月21日裁定受理被告的破产重整案，依照《中华人民共和国企业破产法》第四十六条第二款的规定，附利息的债权自破产申请受理时起停止计息 | neg | 4275.txt
被告建安公司只是名义上的承包人，未实际参与施工，原告黄天友以建安公司的名义承包华宇城项目，并且实际参与施工完成华宇城前期工程 | neg | 3085.txt
本涉案工程开工令的日期为2012年9月14日，按照工期500天公历日数计算，加上顺延的95天，竣工日期应为2014年5月2日 | neg | 135.txt
2、被告亚太公司是否应向原告退还履约保证金，若被告亚太公司应负返还保证金义务，被告庄辽是否应对其返还义务承担连带责任 | neg | 5915.txt
其中201310-1号合同约定的是涉案的3、4号楼，201310-2号合同约定的是涉案的5、6号楼，040712号合同约定的是恒广公司另承建的17、19、20、22号楼 | neg | 4993.txt
693669.6 | neg | 1997.txt
12#楼厨卫防水延期3天 | neg | 7199.txt
群洲公司必须按照上述约定复工和竣工，不得以任何理由再次停工，补充协议签订后，任何一方不得违约，否则违约方无条件地承担整个工程的停工损失,包括补充协议约定的搁置争议的停工损失” | neg | 291.txt
再次，从工程竣工后验收情况来看，工程竣工后，以施工主体身份参与工程验收的也是四川龙达建设公司，即关于工程对被告负责的是四川龙达建设公司 | neg | 10060.txt
变更图纸全部包在承包范围内，增减项目5000元以内不作调整，5000元以外据实结算（增减项目造价按2003年湖北省相关定额加10%的综合费计算，综合费率10%中已包括税金，人工、材料按现行市场价调整） | neg | 4602.txt
5.甲供材料保管费106144.45元 | neg | 6876.txt
（1）因不可抗力致使合同无法履行 | neg | 8056.txt
对各方认可的证据予以采信 | neg | 2456.txt
因此，不予认定原告陈述于2014年8月开始对案涉工程进行施工的事实 | neg | 9223.txt
证据八、建设工程施工合同 | neg | 3473.txt
本协议签订后一次性交给甲方，甲方出具相关手续 | neg | 10443.txt
由于双方陆续形成《付款明细对账表》《工程结算书》《工程款付款协议书》《移交说明》，对包括上述两笔款项在内的已完工程量价款进行了最终结算，并确认双方结算后的权利义务，双方的上述约定明确具体，客观真实 | neg | 10951.txt
因此，原告要求被告返还用钢规格降低及减少用钢重量产生的费用396000元，不予支持 | neg | 12726.txt
…（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，双方签订的《补充协议》应认定为无效 | neg | 13016.txt
就涉案工程，双方当事人前后签订了七份建设工程施工合同，分别是2013年1月17日签订的《安庆汇峰广场10#楼、商业综合体工程施工总承包框架性协议书》、2013年1月20日依据中标通知书签订的《建设工程施工合同》、2013年2月18日签订的合同编号为wf-aqhfgc20130301的《建设工程施工合同》、2014年1月1日，集中商业增建工程签订的《建设工程施工合同》、2014年3月25日就集中商业地下室柱截面加固签订的《建设工程施工合同》、以及分别就菱湖风景区管理中心工程和东侧地下空间利用工程签订的《建设工程施工合同》 | neg | 6601.txt
本工程已按合同约定完成全部内容 | neg | 5782.txt
就原告主张的利息问题，原告主张按施工合同第七条约定的违约损失索赔计算方法，即按实际损失加间接损失，并加上银行同期贷款的最高利率×3倍计算，原告酌情按年息24%主张，但就未付工程款的结算，原、被告双方已合意将基础关系即拖欠工程款转化为新的债权债务关系并以借据的形式固定，现原告再行要求按施工合同中违约责任来主张没有依据，且双方签订的施工合同亦为无效合同，故原告要求按施工合同第七条约定酌情24%年息计付利息无据，本院不予采纳 | neg | 12394.txt
被告虽提出签订合同时未取得相应许可证合同为无效，但合同未实际成立且被告日森置业其后已经取得四证，故该辩解不能成立 | neg | 6812.txt
2、中标之前的建设工程施工合同约定的施工工期为26个月，《湖南省建设工程施工合同》约定的施工工期为日历天数780天，施工工期接近 | neg | 12114.txt
301884.3 | neg | 2052.txt
2012年3月20日之后南洋公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》约定工程面积13334平方米、合同价款17107522元 | neg | 10792.txt
同年9月30日告知，12#楼厨卫防水延期10天 | neg | 7213.txt
建设工程质量责任是指在建设工程的合理使用寿命内，因建设工程质量不合格受到损害的，有权向责任者要求赔偿 | neg | 11389.txt
6、对账单一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司支付原告的工程款为5,987,520元 | neg | 7504.txt
4、土建和机电施工总包合同一份，拟证明合同价包含了税金及其他的费用 | neg | 7389.txt
5、被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还的违约金 | neg | 9425.txt
反诉被告认为应按照第二份复印件建设工程施工合同约定的计划竣工日期2014年11年20日为准，工程已于2014年8月竣工并交付使用，同年10月31日通过验收合格，工程并未延期交付 | neg | 4237.txt
司法鉴定费用125,000元，原告上海奉南建筑装潢有限公司负担75,000元，由被告奉贤奉城影剧院负担50,000元 | neg | 10327.txt
至2016年6月11日（竣工满一年后7个工作日），暨阳公司应退工程质量保修金761176.97元 | neg | 3810.txt
另，根据被告提交的购买保险证明被告购买了一份关于案涉工程的保险，保费为4000元 | neg | 12409.txt
3、《山西省建设工程施工合同》(配套工程)、《补充协议》作为上述合同的从合同，主合同无效，《山西省建设工程施工合同》(配套工程)、《补充协议》亦属无效 | neg | 11624.txt
”本案中，从喀什华厦公司提供的编号分别为0010、0011、0012、0013、0014、0014的《喀什华厦建筑安装工程有限公司工程款催收通知书》，且喀什东方汇科公司对喀什华厦公司的工程款催收通知书的真实性认可，证明喀什东方汇科公司未按约定的期限按时足额支付工程款 | neg | 11128.txt
2008年7月8日，8月10日，9月10日每次付100万元，此款打到乙方帐户 | neg | 7747.txt
12#楼吊二层电梯集水坑延期2天 | neg | 7184.txt
根据2014年7月3日的《建设工程施工承包合同》约定的单价1460元/平方米和原告的施工面积58876平方米，计算得出工程总价款为85958960元 | neg | 4742.txt
卉森公司辩称 | neg | 6929.txt
原告主张应核增基坑塌方修补费用1,391,524元，原审鉴定机构认为原告虽然提供了设计院的加固图纸和《中地镜水湾小区基坑塌陷现场会议纪要》（以下简称《会议纪要》），但是《会议纪要》上无被告方盖章确认，也无法明确双方责任的划分，故鉴定机构无法作出正确的鉴定，此项费用如何计取提请法院裁定 | neg | 12817.txt
因此，南通二建公司与国神华公司签订的《建设工程施合同》虽然是南通二建公司与国神华公司的真实意思表示，但因南通二建公司不具有玻璃幕墙施工的法定资质，其与国神华公司关于承包玻璃幕墙施工工程的内容无效 | neg | 2756.txt
原告提出2012年12月结算时遗漏停工损失，但双方在2012年12月签订的竣工结算书中明确"此竣工结算书为乙方最终结算，如有其他费用产生，与甲方无关，由乙方自行处理"，亦说明双方已对结算协议签订之前的工程进行了最终结算 | neg | 8657.txt
400512.35 | neg | 1754.txt
上述两个合同均无效，但挂靠人实际进行了施工，将劳务和建筑材料已经物化到建设工程之中，实际上在发包人与挂靠人之间形成事实上的建设工程施工合同关系，其合同内容也即为挂靠人以被挂靠人名义签订的建设工程施工合同的内容 | neg | 4928.txt
被告主张在施工过程中原告不让在加厚的10公分地面上做分格，被告对此并未举证证明，本院不予认定 | neg | 879.txt
17#楼楼梯地坪延期3天 | neg | 7204.txt
一、衡洲建设公司一通分公司的诉讼主体资格 | neg | 12078.txt
693669.6 | neg | 2006.txt
在实务中存在被挂靠企业向发包人主张权利进而判决发包人向被挂靠企业支付工程款的情形，实际上通常是因为挂靠人与被挂靠人在利益一致性的情况下进行了一种行使诉权的选择，也是法院在不能确认挂靠情形的情况下进行的一种裁判选择 | neg | 4934.txt
而原告提供的结算文件不符合约定 | neg | 5763.txt
当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同 | neg | 1134.txt
综上所述，对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，除鉴定结论联系单部分外，其余部分可以作为本案定案依据，具有证明效力 | neg | 6238.txt
（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年 | neg | 4373.txt
（3）主体结构封顶后每月按单体已全部完成分部工程，20天内支付至合格工程量的70% | neg | 9046.txt
20120720 | neg | 2268.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | neg | 9518.txt
本案中，原告主张的质量保修金3938014元属涉案工程价款的组成部分，二被告应于2014年7月16日返还2362809元，2017年7月16日返还1575205元，但其未及时返还，应支付相应利息 | neg | 3890.txt
395884.44 | neg | 1727.txt
合同约定为逾期一个月不承担违约责任，逾期超过一个月按月息1.5%支付利息，本院根据合同约定的付款节点及应付款金额分段进行计算 | neg | 1380.txt
2012年3月30日，工程竣工验收合格 | neg | 7541.txt
”的规定，原告赵玉民承继高明与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同与在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同中对工程单价内容约定不一致，应以备案的建设工程施工合同约定的工程单价作为结算工程价款的根据，据此，上东新城小区3-6号楼及厢房楼，应以1151.00元/㎡作为工程单价，因对物业房工程单价未作出约定，原告赵玉民通过石某承建的物业房，证人石某出庭作证证实物业房工程单价1200.00元/㎡，本院酌定以1200.00元/㎡作为工程单价 | neg | 9594.txt
故对原告的该诉讼主张，本院部分予以支持 | neg | 8502.txt
原告诉请要求支付的违约金能否得到支持？本院认为，虽然原告和第三人之间的建设工程施工合同无效，但是原告有权要求第三人支付工程款，被告钱克飞与原告签订的协议应当视为原告和第三人之间对工程款支付的约定，由于金泓公司未依约向原告支付工程款，已经构成违约，应当承担相应违约责任 | neg | 12561.txt
本工程报送价为108823849.79元，初步审核价为88464104.79元 | neg | 1340.txt
如无效又当如何处理 | neg | 261.txt
发包人将拨款通知送达经办银行的时间为在批准承包人结算报告后15天内 | neg | 1313.txt
20111218 | neg | 2173.txt
并按成都市标准化工地标准计取安全文明施工费，工程结算价为171069666.23元 | neg | 9629.txt
利息从应付工程价款之日计付 | neg | 8740.txt
20110428 | neg | 1761.txt
因此，原告认为被告入场施工没有合同依据的理由不能成立 | neg | 4914.txt
综上，中色十二冶公司完成的案涉工程原图纸范围内价款为总价款应为163870362.67元（161489401.64+1752668.84+628292.19） | neg | 3934.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”的规定，涉案建设工程施工合同及补充协议书应为无效 | neg | 12045.txt
送审金额179111795.15元 | neg | 9102.txt
”的规定，本案原、被告双方均取得了建筑施工企业资质的企业，其未超越资质等级 | neg | 9315.txt
在此情形下，该承诺书在形式上可以看作是与双方的建设工程施工合同相互独立的文件 | neg | 8225.txt
三、关于向武龙、刘吉安主张的工程款数额及如何结算问题 | neg | 8347.txt
1.屋面卷材防水 | neg | 7715.txt
本补充协议与本工程《建设工程施工合同》相抵触之处，以本补充协议为准 | neg | 9481.txt
卉森公司已经超付工程款了 | neg | 6931.txt
国都公司提出天泽公司支付给邓深文个人账户的800万元及支付给邓深文现金的45万元，共计845万元，不是支付本案工程款的主张，因国都广西分公司出具的《承诺书》中要求将800万元作为本案工程款支付给邓深文个人，且出具的《收条》要求现金支付农民工工资，而国都广西分公司作为施工单位在《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》加盖公章，其中《建设工程施工合同》约定将工程款支付到国都广西分公司账户，并且由国都广西分公司实际履行合同进行工程施工，故，天泽公司应国都广西分公司的请求所支付的款项应为工程款，本院对国都公司的上述主张不予支持 | neg | 11540.txt
2、门卫室、二车间甲方验收合格交付使用后7个工作日内，甲方支付50万元工程款给乙方 | neg | 465.txt
1-7，面积54.32㎡ | neg | 8102.txt
繁宝公司仅向钱国木业公司陆续提供过分项分部验收的相关资料，此外没有再提供过其他资料 | neg | 557.txt
7.2008年7月12日会议纪要1份（分地的会议纪要） | neg | 7731.txt
电梯井道隔音墙延期3天 | neg | 7197.txt
到案后，被告人齐志尚能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，案发后，其亲属主动为其退缴了全部赃款，依法可予以从轻处罚 | neg | 10379.txt
20111020 | neg | 2036.txt
被告天航公司对该证据无异议 | neg | 8517.txt
45×××08的存款人民币27202018.89元的冻结措施 | neg | 8134.txt
三、向武龙、刘吉安主张的工程款数额如何认定及如何结算 | neg | 8286.txt
因此，原告请求被告万辉公司退还履约保证金并支付相应的保证金的主张，依据充分，本院予以支持 | neg | 9454.txt
9.同日，卉森公司又向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为0.9万元 | neg | 7140.txt
用楼房抵款按《金地花园》1＃、2＃楼房现价下浮10%计算，甲方协助办理相关手续 | neg | 7749.txt
”本案案涉一期工程未约定工程质量保证金期限，2012年3月29日一期工程竣工验收并交付使用，缺陷责任期加上14天返还日期，保修金的返还时间为2014年4月12日，且无证据证明案涉工程存在工程质量缺陷问题 | neg | 4377.txt
对于14，这是钢结构卸车的价格，不是指金属件本身的价格，潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第96、97项才是钢结构本身的价格 | neg | 655.txt
20110425 | neg | 1746.txt
2.钢材款338000元外还应加47383.12元 | neg | 1196.txt
被告大庆建筑安装集团有限责任公司 | neg | 7347.txt
3、三车间隔层的水泥承台基础(按二车间的水泥承台基础的施工标准施工建造) | neg | 457.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司的委托代理人董卫平、项惠国、被告奉贤奉城影剧院的委托代理人顾帅、洪祖军、四海公司鉴定人员张智勇到庭参加了庭审 | neg | 10130.txt
一、关于原、被告于2010年1月29日签订的《补充协议》以及双方于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》的效力问题 | neg | 13012.txt
2水泥砂浆压光、压实、抹地面水泥砂浆1 | neg | 616.txt
这里需要说明的是，尽管认为蒋大平系挂靠关系中的实际施工人，而《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定 | neg | 4944.txt
被告辩称，1.原告所诉与事实不符，原告诉状中提到08年5月，被告以招投标形式取得发包工程不是事实，被告在08年8月8日才取得该项目的中标通知书 | neg | 6858.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，本院予以支持 | neg | 12952.txt
五、徐付荣、王建立、徐希平、万建武应否承担连带责任问题 | neg | 10549.txt
本院认为，依据本院业已发生法律效力的（2012）金义民初字第3370号民事判决，原告义乌市工商行政管理局与被告浙江锦杨建设有限公司分别于2007年10月25日、2008年12月22日签订的《建设工程施工合同》已于2012年12月4日解除 | neg | 9905.txt
以上，华宇广泰应当向鸿丰公司支付的5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金22440000元，与鸿丰公司尚欠华宇广泰的3359178.26元工程款（含质量保修金3310000元）冲抵后，华宇广泰还应向鸿丰公司支付违约金19080821.74元，鸿丰公司仅要求华宇广泰承担99万元逾期竣工违约金，系对己方权利的处分，符合法律规定，本院予以准许 | neg | 11458.txt
二、施工承建内容 | neg | 9770.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”、第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 9861.txt
2015年12月5日原告鼎晟公司向被告飞翔公司报送丽景家园小区项目工程决算书7册，决算内容 | neg | 5795.txt
二、安装工程 | neg | 1057.txt
四是郝立民是否应承担支付工程款的连带责任 | neg | 8798.txt
3水泥砂浆砼及硬基层面20mm厚水泥砂浆1 | neg | 626.txt
《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定 | neg | 4816.txt
结合该鉴定机构出具的鉴定意见，本院认定案涉工程的鉴定造价中的无争议部分为137,541,028元 | neg | 12814.txt
2016/2/6 | neg | 11919.txt
（六）关于闽中公司收取的管理费是否应当返还给吴东安的问题 | neg | 10820.txt
本合同执行的人工及材料调整方面的相关政策，合同签订后，如再有关于造价调整的政策性文件均不再执行 | neg | 9034.txt
年利率不符合合同规定和最高人民法院关于审理施工工程违约规定，应按照同期银行贷款利率计算 | neg | 5247.txt
3.2008年6月26日原、被告签订的《金地花园分离建议书》1份 | neg | 7701.txt
综合应扣除493263.02元 | neg | 6169.txt
2012年12月9日，被告万辉公司作为发包方与原告联建公司作为承包方签订《建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 9395.txt
综上，夏溪公司不是本案适格原告，亦不是适格反诉被告 | neg | 4045.txt
3、双方签署的第71、82、82-1、129号《工程联系单》上均明确约定“另计8.5%管理费”，而“综合费率取8.5%”正是补充协议书上的约定，备案合同约定的则是“单价、费率、结算率一次性包死”，同样可以印证双方实际履行的是补充协议书的约定 | neg | 6499.txt
金地公司要求同辉公司返还多支付的工程款的诉讼请求建立在与同辉公司解除施工合同和金地公司存在多支付同辉公司工程进度款的基础之上，因双方当事人已经达成继续履行合同的协议，且金地公司没有证据证明多支付了工程款，故本院对金地公司的该项诉讼请求不予支持 | neg | 3238.txt
对于19，结算原则系按照2000定额予以计算 | neg | 661.txt
梁廷花虽无公司或法定代表人的授权委托书，但梁廷花是公司股东，也是公司财务负责人，又是法定代表人张文亮之妻，其特殊的身份构成表见代理，原告有理由相信梁廷花的行为有代理权 | neg | 4258.txt
第一，证人证言符合客观事实，被告所问的问题也充分暴露了被告在建设过程中有违法之处，应当承担违法及违约的赔偿责任 | neg | 5310.txt
……”从以上法律法规的规定可见，商品住宅小区或者建设工程施工合同估算价在200万元人民币以上的建设工程必须进行招标投标 | neg | 11497.txt
就原告主张的利息，本院酌情从起诉之日即2017年9月8日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至所欠本息清偿完毕之日止 | neg | 12395.txt
原告营业执照复印、施工资质复印件、被告工商登记信息 | neg | 6981.txt
4.关于安全文明施工费的问题，鑫红光公司主张按照合同约定的基本取费标准计取，而省三建公司则主张是按照成都市标准化工地标准计取 | neg | 9623.txt
经庭审质证，反诉被告（本诉原告）对反诉原告（本诉被告）提供的证据2、6没有异议 | neg | 8003.txt
经本院准许，鉴定机构就被告及第三人梅端华提出的鉴定金额相关依据作出书面答复，本院送达后，当事人在限定期限内均未提出书面异议 | neg | 1255.txt
双方在2014年12月23日的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》中约定进度款按月支付至审核确定的已完工程量的90%，在省建三公司无法提供鑫红光公司审核确认的进度款支付金额的情况下，本院对第三阶段的工程进度款利息酌情按照审核确定金额的90%作为应付进度款金额，从工程最后停工之日起计算工程进度款利息至省建三公司通知解除合同之日止 | neg | 9675.txt
XX公司认为其已收取的工程款为6327万元，XX公司认为其已支付63,325,075元，差额部分55,075元系其垫付原告的招投标的代理费，应由XX公司承担 | neg | 11696.txt
一标段实际施工范围是10-20#楼（多层），二标段实际施工范围是1-9#楼（高层） | neg | 6463.txt
对证据2不予认可 | neg | 690.txt
关于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第16项、编号为4-8-3的“车间天沟真石漆”7,772元，繁宝公司及钱国木业公司均确认并非繁宝公司施工，故相关款项应当予以扣除 | neg | 712.txt
1、工程统一结算 | neg | 4591.txt
对该部分差价，本院认为应参考常规钢筋在施工管理中节约范围值，酌定节约值为5%，故钢筋节约量应为348.05吨（6961.01吨*5%），该部分差价应为1601889.68元（348.05吨*4602.47） | neg | 8711.txt
综上所述，本院认定涉案1号楼、2号楼、22号楼工程总造价（包干价含税）合计为81156818.89元 | neg | 11063.txt
三、合同工期开工日期 | neg | 9011.txt
17栋已付款 | neg | 1597.txt
关于鼎元公司对“帝景御园居住小区建设工程”折价或拍卖的价款享有优先受偿权的问题 | neg | 3820.txt
本案中被告于耀生在原告提交的工程质量竣工验收记录及工程交工报告上签字，视为其对原告提供建设工程质量的认可，且本案中原、被告所签订的建设工程施工合同中合同价款的支付第2条约定 | neg | 7900.txt
2015年4月3日被告给付原告100000元，2014年10月8日至2015年4月3日共计177天、利率按照年利率6%确定，因此该期间逾期利息为31271.9元（1104232.24元×6%/365×177天） | neg | 7935.txt
（二）竣工验收前提条件及竣工验收后付款（90%预算价格）的前提条件 | neg | 5703.txt
但是，建设公司抗辩称，程振国建设工程质量不合格，且未完工，不应支付工程款 | neg | 9169.txt
“本公司已完成奉城影剧院翻建工程的土建合同条款中的各项事项 | neg | 10207.txt
60789.27 | neg | 2108.txt
3、工程范围 | neg | 4593.txt
本案没有证据证明案涉工程存在质量缺陷，益宁公司未在规定的期限内返还工程质量保证金，应按约承担违约责任，应从2014年4月12日返还工程质量保证金之日起至实际给付止，以14,983,758.3元为基数支付违约金 | neg | 4396.txt
23032210.66 | neg | 2201.txt
4.建设工程中发包方超付工程款的情形有悖于操作习惯和常理 | neg | 1189.txt
由于误工延期的责任主要在嘉盛公司，故嘉盛公司要求容福公司支付工期逾期违约金1000万元本院也不予支持 | neg | 4712.txt
2011年7月25日(具体以开工报告为准)，竣工日期 | neg | 368.txt
原告质证意见 | neg | 5496.txt
新建水泥保证于2009年5月28日前完成D区块粗粒式沥青砼面层施工，D区块高压电缆于2009年5月27日进场施工，高低压计划12个工作日内完成，尽量加快进度 | neg | 6342.txt
申请书系被告申请证人出庭作证，不应作出为证据采信 | neg | 9739.txt
因此，双方签订的《工程款付款协议书》为双方当事人真实意思，本院应予确认 | neg | 10958.txt
360000 | neg | 1884.txt
7.2012年2月9日，南洋公司（甲方）与闽中公司（吴东安施工队）（乙方）签订《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》，约定 | neg | 10607.txt
支付方式 | neg | 6292.txt
被告不能按照约定期限完工，应承担总造价日百万分之三的违约金，以及承担过渡费用和相关损失等内容，说明违约的事实和原告计算违约金的依据 | neg | 7622.txt
201256.2 | neg | 1921.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”，故原告与被告住建局达成的口头施工协议无效 | neg | 12284.txt
20130715 | neg | 2378.txt
本院认为，（1）关于原被告所签订的《建设工程施工合同》的合同效力问题 | neg | 853.txt
故签名盖章的合同才对双方具有法律约束力 | neg | 12681.txt
3.关于本案的违约责任问题 | neg | 117.txt
“今欠黄青洲工程款一百八十万元整（￥1800000元），自2013年11月2日至2014年2月底以前付清，月息15‰，年前解决一部分工程款 | neg | 5113.txt
结合上述两点，本院认定以180元㎡扣除塑钢窗部分相应款项，即262104元 | neg | 13068.txt
之后，制假章人用客运班车将制好的伪造的建诚奎屯分公司的印章托运给杨建飞 | neg | 2465.txt
罗斌、罗鹃、罗有阳三人作为一个整体共同与人福公司、邓伯刚签订《建设工程施工劳务承包合同》，但与唐顺凤签订《外架搭拆工程施工劳务分包合同》的系罗鹃，罗斌、罗有阳并不是该合同的相对方，且2015年3月20日向韦景二出具《结算单》及《欠条》的也是罗鹃，罗斌、罗有阳并未在《结算单》及《欠条》上签字确认，故罗斌、罗有阳无需对韦景二诉请的劳务费承担支付义务 | neg | 9890.txt
已含税金，税金由施工单位自行缴纳） | neg | 1023.txt
工程规模 | neg | 7284.txt
5、以上四项不包括合同范围有甲方负责 | neg | 449.txt
一、缪泽荣与原告在补充合同一、二、三、四中关于综合费率12%约定，应当作为原、被告结算工程价款的依据，即应以该工程造价鉴定金额41613881.38元作为本案双方结算工程价款的事实依据 | neg | 1290.txt
万特公司与中色十二冶公司签订的案涉工程施工合同不违反法律法规的强制性规定，合法有效 | neg | 3963.txt
2772.5664万元 | neg | 7060.txt
以未付工程款63345674.61元（63386375.61元-40701元）为基数，从2014年6月30日计算至实际付款之日止 | neg | 3749.txt
现富成公司主张其为建工五建公司垫付施工水电费合计1489932.7元，但提供的票据载明水电费金额合计不足60万元，故富成公司提出建工五建公司尚欠施工水电费没有事实依据，对其要求建工五建公司支付施工水电费389932.7元的主张，本院不予支持 | neg | 8157.txt
本院认为，因电气预埋管属于隐蔽工程，无法破拆重新检测，根据案涉工程其他楼号均使用重型管的事实，仅欠缺18#楼检测报告不影响该部分工程造价的认定，对18#电气预埋管差价16851.75元不予扣减 | neg | 2854.txt
2012年3月21日，时空公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》约定工程面积13334平方米、合同价款17107522元 | neg | 10791.txt
质量保修金待按规定的保修期满一年后一周内一次性付清 | neg | 10431.txt
关于单价，原告主张二层以上按每平方米252元计价，被告主张协议约定每平方米240元，在施工过程中，被告在给原告的协议中增加了“二至六层3.6米，每个平均12元”，应认定为二层六层每平方米的单价为252元，因被告的房屋每层面积为272平方米 | neg | 9804.txt
7、邓州泰和公司应付工程款数额为13276563.66元（13202176.66元＋74387元），让利663828.18元（13276563.66元×5%），河南建安公司自认已付工程款7353800元，邓州泰和公司虽然对此数额不予认可，认为少计算7万多元，但无相关证据予以证明，故对河南建安公司自认已付工程款7353800元予以认定 | neg | 10546.txt
11、工程签证单038，建设单位未签署意见 | neg | 9969.txt
第三，博源公司放弃工程价款优先受偿权的行为无效 | neg | 4473.txt
20110728 | neg | 1861.txt
综上，本院确认被告支付工程款7770000元，被告垫付商品砼款2350420元、钢材款338000元、水电费58000元，共计10516420元 | neg | 1206.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定 | neg | 12966.txt
法定代表人谢锦仁，董事长 | neg | 10118.txt
20130705 | neg | 2363.txt
第四，关于停工损失 | neg | 4550.txt
1、银行付款凭证一组，拟证明湛新公司先后向被告大庆安装集团苏州分公司支付工程款合计7,090,558.61元 | neg | 7386.txt
关于扣减工程，根据庭审调查，核定扣减项目及金额为 | neg | 10340.txt
《最高人民法院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》指出，装修装饰工程属于建设工程，可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但享有优先受偿权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿 | neg | 12213.txt
本工程已按合同约定完成全部内容 | neg | 5906.txt
但本案卉森公司向本院举示的六册共1016页证据中，除赔偿案外人、主张工程扣款、司法协助扣款等支付证据外，并未举示直接向富丽公司付款或受富丽公司委托向案外人付款的证据，也未举示垫付农民工工资的证据，应当依法承担举证不能的法律后果 | neg | 7325.txt
⑦2015年8月26日至2015年10月23日共59天，年利率为4.6%，60万元工程款管理费的利息为535.36元 | neg | 13002.txt
潘桥路XXX号，建设工程名称 | neg | 346.txt
（五）关于工程价款优先受偿权的认定 | neg | 6790.txt
本院认为，配电箱不属于隐蔽工程，根据2019年9月10日鉴定机构再次勘查现场情况，楚湘公司虽未提交关于配电箱的设计变更单，但上陵公司在工作联系单中要求“电气安装工程涉及所有电器元件均采用正泰或高于正泰产品的电器元件才可使用”，楚湘公司将配电箱分包给宏昌源电气制造有限公司施工，经鉴定机构现场勘查，现场实际安装配电箱尺寸与原设计图纸不符，但与楚湘公司提供的采购合同中尺寸相符，箱内电器元件与图纸相比发生了变更，基本与采购合同中的型号相符，部分比采购合同中还要大一号，即该公司安装的配电箱元件高于正泰产品，且已为上陵公司验收合格，故工程总造价应增加576550.59元 | neg | 2857.txt
质保期自竣工验收合格之日起为五年，第一周年末返还主体结构部分的5%，第二周年末返还装饰及安装工程的5%，第五周年末返还防水部分的5%，五周年返还结束 | neg | 6656.txt
且丽景家园项目被告已经接收，出售房产至本案立案时为161套房产（总计开发372套房产） | neg | 5192.txt
二、被告支付原告代付的工程检测费26,620元 | neg | 10135.txt
如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担 | neg | 7760.txt
鉴定人员表示除了内墙乳胶漆、屋面钢构架、钢结构雨棚这三项，其他的争议项目都与2013年1月30日的承诺书、2013年5月30日的补充协议书中的项目相吻合 | neg | 10284.txt
富丽公司举示共六册证据，共计十一组（255份，编号1-255号），共632页 | neg | 7029.txt
综上，本院判决如下 | neg | 8792.txt
二、关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定的问题 | neg | 11045.txt
（四）鉴定机构按合同约定94定额计算钢筋接头价款，本院予以采信 | neg | 8169.txt
二是原告主张的质量保修金基数如何认定 | neg | 3854.txt
国都公司及其广西分公司在未垫资部分应得的工程价款为 | neg | 11556.txt
五、合同价款 | neg | 9022.txt
工程质量为符合合格标准 | neg | 10618.txt
本案现已审理终结 | neg | 10131.txt
1、富丽公司未经卉森公司同意擅自甩项施工、擅自变更施工图要求的做法和措施（偷工减料）以降低成本和赶工，该部分工程造价约1791.00万元，卉森公司在本诉答辩中主张作相应的扣减，该部分请求因在本诉答辩中已经主张作相应的扣减，不再重复主张 | neg | 6957.txt
342,760,371.65元 | neg | 8574.txt
甲方鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司，代表人签字马玉森，乙方河南开宇建筑有限公司，代表人签字邵思兵" | neg | 12941.txt
17栋已付款 | neg | 1571.txt
邓深文是国都广西分公司的负责人，梁恒华是国都广西分公司的涉案项目负责人，其二人代表国都广西分公司与天泽公司签订《建设工程施工补充合同》，天泽公司支付工程款也是支付给国都广西分公司，该合同中由施工单位垫资施工的约定是双方当事人的真实意思表示 | neg | 11510.txt
我送去了，因为不合格所以在2015年10月验收后送去的，具体时间记不清了 | neg | 5452.txt
二、关于原告主体资格问题 | neg | 3081.txt
2012年1月4日，被告大庆安装集团苏州分公司与原告签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，被告大庆安装集团苏州分公司将上述工程全部转包给原告施工 | neg | 7533.txt
证据形式均是复印件，没有原件可以核对，民事诉讼若干意见规定不是原件不应采信 | neg | 5424.txt
370000 | neg | 2019.txt
4、只有初步验收合格后，才能进行竣工验收，初步验收时，工程技术档案必须完整，而本工程至今技术档案未整理完成 | neg | 5723.txt
对于南长城公司主张的资金占用损失18,576,748.4元，南长城公司提交的证据不足以证明其该项损失的存在，无事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 299.txt
本案中工程交付时间为2014年10月8日 | neg | 7932.txt
且同前所述，未能按竣工日期竣工并非完全因建工集团的原因所致，故本院对大豐置业的该项主张不予认可 | neg | 8756.txt
于2012年6月25日收到工程款600,000元 | neg | 491.txt
（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年 | neg | 4848.txt
(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 | neg | 5711.txt
1、本案中的合同约定钢材、水泥、砂、石料工程施工材料由邓州泰和公司供应，该供应材料系施工过程所必须使用的材料，双方合同中仅约定了由何方采购，并未约定需支付材料保管费用，所以河南建安公司请求邓州泰和公司支付所供材料保管费42088.29元没有依据，不应支持 | neg | 10535.txt
况且，杨建飞均以个人名义给潘国彬支付工程款，履行双方之间的建设工程施工合同 | neg | 2621.txt
18#竣工付至90% | neg | 2250.txt
23532210.66 | neg | 2209.txt
是原、被告双方共同出资，共同享有的权利 | neg | 7697.txt
二、被告华南公司是否应赔偿原告损失以及数额 | neg | 4052.txt
经质证，原告对证人证言真实性不予认可，业务属于装饰装潢的业务和安装电梯的业务，不在原告的承揽范围内，其陈述与本案没有关联性 | neg | 9763.txt
3、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第2项、编号为10-11-13的“外墙苯丙乳胶漆二遍墙面(窗套)”的工程量和单价均有异议，工程量应当按照实际面积175.12平方米予以计算，单价应当按照天然文化石的市场价每平方米110元予以计算 | neg | 597.txt
审理中，繁宝公司表示，2011年8月，繁宝公司进场施工 | neg | 542.txt
“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可” | neg | 11053.txt
首先，《建设工程施工合同》通用条款26.4约定 | neg | 11125.txt
本案中，《建设工程施工合同》及《补充协议》解除后，尚未履行的合同部分，终止履行 | neg | 278.txt
合同同时约定竣工验收合格后15日内原告移交完整的竣工资料【合同第14页12.1（3）】 | neg | 5681.txt
在上述情况下，本院认定被告因涉案工程的各项费用支出为60万元 | neg | 9918.txt
根据合同约定，大邦公司目前应向湖南四公司支付的工程进度款为80407699.14元（84639683.3元×95%），大邦公司已付45470642.31元，还应付34937056.83元 | neg | 1377.txt
（1）关于水暖16、17、18、24、25、26、27号签证和土建014、016、025号签证等10份签证单 | neg | 6056.txt
1、合同约定的施工范围基本一致，为宇元·万向城二期工程的基坑支护、土方工程、土建工程、内外墙装饰工程、水电安装工程（电从配电房的低压配电箱接线开始）、消防工程、室外及配套附属工程、绿化及园林景观工程（已承包给衡阳市园林处的临街绿化除外）和二次施工项目 | neg | 12113.txt
考虑到实践中施工单位不垫资即按中值取费计取工程款的现实，本院酌情确定，施工单位垫资部分按高值取费，施工单位未垫资部分按照中值取费，综合计算本案工程款 | neg | 11515.txt
20111223 | neg | 2160.txt
5、杨建飞认为合同外的工程价款应当仅支付直接费（人工费、材料费、机械费），不仅未在合理期间对鉴定书初稿及鉴定书提出异议，而且与法律赋予实际施工人索要“工程款”的规定相悖 | neg | 2594.txt
本案的争议焦点问题 | neg | 4050.txt
但本案审理内容系基于四原告主张的人工费，张贺忠答辩意见中的以上内容与本案审理内容无关，本案不予审理 | neg | 2719.txt
最后，《补充协议（二）》第八条 | neg | 2427.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 9247.txt
同时，在合同履行过程中，冶科纳米公司亦未按照未备案合同约定的月进度款支付相应工程款 | neg | 11236.txt
465746.4 | neg | 1762.txt
合同价款为3792324元 | neg | 2501.txt
因被告金辉公司建设、开发金地花园缺少资金，吸引原告入股投资，并签订了共同开发金地花园项目《合作协议》，约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担 | neg | 7840.txt
工程竣工验收时间如超出总工期，按延期天数计算违约金，延误天数在30天内，延期一天一栋违约金5000元 | neg | 69.txt
另外，繁宝公司系在系争工程工地上搭建了棚舍由工人居住，并在厂房内占用了20-30平方米的房屋用来放置工具，钱国木业公司从未向繁宝公司提出过要求收取相关费用 | neg | 550.txt
五、合同约定【2.8】，原告每拖延一天竣工，支付被告违约金3000元，最高不超过合同价款1%，原告、被告施工记录记载开工日是2014年4月1日，而被告提供的盖有各单位（建设单位、施工单位、监理单位、设计单位）公章的《单位工程质量竣工验收记录》没有签署日期 | neg | 5733.txt
12、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第40项、编号为3-4-11的“GRC轻质墙板90厚现浇现拌砼(5-16)C20”，由于图纸上有相关项目，故不应当作为增加项计算 | neg | 618.txt
但双方就该涉案工程既未在开工前签订书面建设工程施工合同，亦未在完工后签订工程结算协议，导致本院无法对原告完成的补填工程量进行确认，亦无法启动鉴定程序 | neg | 8650.txt
鉴定金额为 | neg | 11750.txt
对证据九工程量清单是由石家庄一建对联大8号宿办楼施工各个部分的工程造价进行的预算并作为投标依据，而其中涉及到劳务费用的标准与原、被告订立的合同总包价是不一致的，同时证明了原告方通过非法转包方式压低劳务价格，将该工程劳务部分分包给被告 | neg | 3497.txt
17、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第119、120项，即编号为7-4-26的“铺贴彩釉地砖楼地面块料周长1,200mm以外水泥砂浆1 | neg | 624.txt
而且，在亿金公司与张冬签订的《建设工程内部劳务分包合同》中，中宇公司作为担保人，对张冬的资信予以担保，说明中宇公司从一开始就知悉张冬为实际施工人 | neg | 12622.txt
八、关于日月鑫公司反诉请求新东阳公司开具已付全部工程款发票的问题 | neg | 11985.txt
承包人应在颁发工程接收证书14日内完成竣工退场 | neg | 5638.txt
第四，对于二被告如何承担工程价款的问题 | neg | 4856.txt
具体而言，在建设工程施工合同无效的情况下，应根据《合同法》第58条关于“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 4039.txt
双方认可上述两份合同在当地建设部门均未查询到备案记录 | neg | 10911.txt
经核，楚湘公司提交了酒店大堂A段浇筑基础部分的申请，方圆监理公司予以批准 | neg | 2884.txt
根据以上证据显示的内容，原告和贝迪克公司于施工中自行解除了双方签订的《建设工程施工合同》，并对原告已完成的施工工程量及工程款进行了协商确认，作为发包人的贝迪克公司仍有263.87万元工程尾款未付，双方也多次对该问题进行过协商 | neg | 9263.txt
根据2010年2月8日，义乌市政府办公室召集发改、财政、建设、国土、工商、卫生、北苑街道等单位形成的汇报书载明的内容 | neg | 9912.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 9899.txt
251032.976 | neg | 11887.txt
在此需明确的是，在实现工程价款优先受偿权即对案涉工程进行折价、变卖或拍卖所得价款仅指对原告施工完成的建筑物或其他地上附着物部分的所得价款，而不包含该工程所在的国有土地使用权部分的所得价款 | neg | 11284.txt
对上述证据，本院认证如下 | neg | 10181.txt
秀湖鹭岛1-1剩余部分（工）字2015年48号，工程内容 | neg | 7084.txt
支付方式 | neg | 6298.txt
1、《建设工程施工合同》、《南城时代广场一期工程补充协议1》、《南城时代广场一期工程补充协议2》、《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》，拟证明被告（反诉原告）将南城时代广场一期工程发包给原告（反诉被告）施工 | neg | 7972.txt
综上，对原告主张的第2项中的D区13段相邻两个工作断面未到达边界的补填工程款及第3、4项诉讼请求，均不予支持 | neg | 8660.txt
案涉工程虽至今未能进行竣工验收，但案涉双方均认可2014年11月1日解放路地下商业街开始营业 | neg | 3968.txt
挂靠人直接起诉发包人，则发包人应当直接对挂靠人承担责任 | neg | 4972.txt
2016年11月29日（以监理单位下发的开工令为准）”、第二部分通用合同条款第7.3.2条 | neg | 12768.txt
由于刘光强在施工过程中，经大石围公司、林旺金矿确认同意变更部分用钢规格，并且大石围公司、林旺金矿自行制作安装了钢平台，因此，工程用钢规格降低及减少钢重量的原因不能完全归责于刘光强 | neg | 12724.txt
虽然原告金泰盛达公司与被告东兴公司之间签订的建设工程分包合同不具有法律效力，但是金泰盛达公司的施工项目于2013年11月9日通过昌鑫检测公司检测，竣工验收合格，案涉的沈阳市浑南新城中央公园地下停车场投入使用多年，该停车场的消防电、自动喷淋项目质量保修期限已经届满，金泰盛达公司作为具有专业消防资质的施工承包人，要求参照合同约定由发包方支付工程价款，符合法律规定，本院予以支持 | neg | 6555.txt
17栋第10、11 | neg | 1588.txt
此外，国神华公司还应向南通二建公司支付未交付工程施工的违约金375万元 | neg | 2776.txt
暨阳公司认为鉴定意见中施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价采用信息价0.78元块计算过高 | neg | 3791.txt
工程决算总报价49071225.44元 | neg | 5802.txt
14032210.66 | neg | 2088.txt
加之在后来双方签订的《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中对履约保证金双方约定不计息，故《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中第三条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金200万元，所交的履约保证金从缴纳当日起按同期农村信用合作社两年期贷款利率（月息1.08%）计算…”，利息条款约定应认定为无效 | neg | 2453.txt
三、工程质量及工期 | neg | 10408.txt
王爱香主张扣除了五、六千元的电费，实际上领取的数额不到500360元 | neg | 3228.txt
合同生效后，原告履行了合同约定的全部义务，被告亦按照约定开始施工，但至2013年9月初，根据施工进度判断，被告已经不可能在2013年9月27日实现竣工目标，被告故意以不给工人工资找茬儿，双方因此而发生纠纷，被告拒绝继续履行合同 | neg | 3257.txt
以上三笔代付款3,279,524.02元虽不在《协议书》约定的投资款范围内，但与案涉工程施工确有一定联系，该代付费用亦在道隧公司的诉讼请求范围内，故本院对道隧公司的该诉讼请求予以支持，由于双方之间并无代付款项的相关约定，道隧公司主张将代付款计入投资款的请求，没有事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 12348.txt
14.同年4月27日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7145.txt
693669.6 | neg | 1893.txt
涉案工程已竣工验收，原告二建公司作为施工方完成了施工任务并已交付被告，有权要求被告智祥公司支付工程款 | neg | 11627.txt
”原告所提供的证据不足以证明其主张，对原告的该项诉请，本院不予支持 | neg | 12402.txt
4、2012年9月30日签订的《工程施工补充协议》，旨在证明因工程图纸变更，工期顺延，双方对付款方式亦予以变更，约定工程竣工验收合格后，被告应支付工程款的95%，剩余5%保修金一年后支付的事实 | neg | 10140.txt
关于2012年10月9日金额为50,000元的收条,双方均确认支付的系本案系争工程之外的工程款 | neg | 10308.txt
富成公司于2018年11月22日向本院提交了变更保全标的物申请书，请求查封富成公司位于德保县，面积67.68㎡ | neg | 8099.txt
693669.6 | neg | 2142.txt
920456.16 | neg | 1711.txt
关于原、被告2008年12月31日签订的补充协议，原告主张协议载明的工程款18000000元，包括A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）和2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元及D区块7400000元设备款40%的预付款2900000元，即ABC区块的工程款（不包括联系单及保修金）为9220700元 | neg | 6384.txt
对6000万元之外的余额，富丽公司有权另诉 | neg | 7335.txt
对原告所举的第九组证据，本院认为，被告的异议成立，本院不予采信 | neg | 6827.txt
8、建设工程消防验收意见书，旨在证明系争工程的消防竣工并通过验收，评定为合格的事实 | neg | 10160.txt
另，被告应向原告支付工期延误违约金56666.67元 | neg | 10112.txt
建筑工程施工许可证，是1至10号楼的 | neg | 5263.txt
同时要求被告返还保证金100000元请求，合法正当，本院亦应予支持 | neg | 795.txt
对该事实，原、被告在庭审陈述中也都确认一致 | neg | 6545.txt
但是，鑫红光公司与省三建公司于2014年12月31日签订了《融资回购协议》，在省三建公司与鑫红光公司并未真实发生5000万元借款的情况下，鑫红光公司向省建三公司出具了5000万元的借条，省建三公司又同时向鑫红光公司出具5000万元的收条，诉讼中双方均不能对该行为作出完全符合常理的解释 | neg | 9635.txt
叶城县金城城乡建设投资开发有限公司 | neg | 11133.txt
关于蔡鲸是否是本诉适格被告及反诉适格原告的问题 | neg | 12798.txt
由于河南建安公司施工的是整个工程的主体工程，土方工程不在其施工范围，且河南建安公司不予认可，所以其主张20000元挖土方费用无事实依据，该费用不应支持 | neg | 10539.txt
（四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实 | neg | 3863.txt
天马公司、泰诚公司对于该工程造价鉴定意见均无异议，本院予以确认 | neg | 9510.txt
关于被告佳华公司是否是适格被告的问题 | neg | 3857.txt
防水55928平方米、保温40604平方米、涂料54286平方米、文化石（砖）28510平方米、屋面瓦11848平方米 | neg | 7111.txt
原告提交的第四、六、七组证据与本案无关，本院不予采信 | neg | 12507.txt
23、甲方（被告）外委工程配合费2008清单规范说明 | neg | 5360.txt
2、宇元置业公司提出的代付水电费仅有其单方制作的往来账目证明，据此尚不足以认定实际发生的代付金额，无法与工程款进行债务抵销，相应费用不应计入已付工程款，宇元置业公司可依其付款的事实另行主张权利 | neg | 12159.txt
被告安澜公司辩称原告未在2014年1月10日前完成所有回填工作，但其提交的证据并不能证实原告未按期完成施工系原告单方原因所造成，且通过工程变更清单可以证实工程存在变更增加工程量的情形，被告仅以原告逾期交工验收为由拒付剩余10%比例的工程款，于法无据，对其辩解意见不予采纳 | neg | 8640.txt
本院认为，（一）关于鲁中装备公司的诉讼主体资格问题 | neg | 11191.txt
28个、工价 | neg | 7128.txt
五台工业园管委会主张从2012年8月17日至2015年10月10日其已向道隧公司支付180,300,000元，道隧公司对其中2013年5月3日向博乐市富兴石业有限公司支付的200,000元和2015年11月26日向新疆乾元坤宇电力工程有限公司博乐项目部支付的100,000元不认可，认为与本案工程无关 | neg | 12351.txt
因此，对宇元·万向城二期土建工程的未付工程款利息可自2015年11月1日起计算 | neg | 12190.txt
（一）关于双方无争议的工程造价（见附表1） | neg | 2848.txt
229.5万元×4.85%÷365天×59天＝17,992.17元，从2015年6月28日至2015年8月25日 | neg | 8671.txt
17栋已付款 | neg | 1646.txt
根据双方合同约定，按工程总价款的3%，即8325177.1元（277505902.3元×3%）作为工程质保金扣除，保修期满后支付，鉴于双方合同约定的保修期尚未届满，尚不具备支付质保金的条件，该款项应予以扣除，被告可待条件成就后支付 | neg | 10046.txt
4454611.57 | neg | 1870.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，因该工程已经过验收且合格，被告住建局应当参照合同约定将工程价款全部支付给原告，因为原告与被告住建局已经口头结算，工程款为147500元，应当由被告住建局进行支付 | neg | 12286.txt
土建工程为除专业分包及独立发包以外的土建工程 | neg | 7085.txt
本案在重审过程中，原、被告共同选定具有工程造价咨询企业资质的中证房地产评估造价集团有限公司对涉案工程造价进行鉴定，鉴定本案工程造价为3653836.88元，虽然原告李小勇不服该鉴定意见提出书面异议，但经中证房地产评估造价集团有限公司核对后作出《异议回复函》，并再次确定工程造价为3653836.88元 | neg | 191.txt
（一）《建设工程施工合同》的性质及效力 | neg | 6805.txt
经审核，代付的《经济签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认，本院基于同样的理由，对代付款454,050元予以确认 | neg | 12344.txt
17栋第14层 | neg | 1669.txt
2012年1月4日，被告大庆安装集团苏州分公司与原告签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，被告大庆安装集团苏州分公司将上述工程全部转包给原告施工 | neg | 7409.txt
但根据被告所欠的工程款数额，如按此约定计算，则逾期付款利率明显过高而有失公平 | neg | 12904.txt
2016年1月28日，富丽公司向卉森公司提出书面报告，请求支付已完成工程的进度款3450万元 | neg | 7241.txt
万特公司与林宏伟的结算行为与三方签订的《劳务合同》约定的结算方式不符，中色十二冶公司不予认可，故万特公司依据其与林宏伟、监理单位确认的结算单要求将结算结果计入已付中色十二冶公司的已付工程款的主张，本院不予支持 | neg | 3954.txt
50010491.49元 | neg | 5356.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | neg | 3146.txt
此后，原、被告补办了招投标手续，并于2011年11月2日签订了《建设工程施工合同》 | neg | 13014.txt
现浇板微裂缝看以后的情况再整修 | neg | 7818.txt
（3）承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更 | neg | 9054.txt
至初稿征询意见截止时间2015年10月17日，鉴定单位未收到钱国木业公司的反馈意见，经电话询问，钱国木业公司表示还在准备异议意见 | neg | 588.txt
”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定 | neg | 11494.txt
3.室内地面垫层 | neg | 7717.txt
（3）关于抗渗费用，由于商品混凝土为甲供材，抗渗费用由文峰公司直接支付给安庆市丰一混凝土有限公司，因此，鉴定报告中将抗渗费用计入义银公司的工程造价，计算错误，该笔费用从工程造价中扣除，鉴定机构已作出《汇峰广场集中商业1-4层、10#办公楼、东侧人防、展览馆工程抗渗混凝土造价情况说明》对抗渗费用及税金予以明确，双方当事人对该情况说明均不持异议 | neg | 6633.txt
支付方式 | neg | 6316.txt
关于鉴定报告双方争议内容的第(5)项工程，因原告未按图纸购买保温砖，只购买了多孔砖，多孔砖按照设计应做外墙外、内保温，现原告只施工了外墙外保温，没有进行外墙内保温工程 | neg | 10258.txt
55798.53667 | neg | 11873.txt
19栋已付款 | neg | 2018.txt
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量”之规定，应当根据原、被告所提交的相关证据等资料进行认定，本院委托具有专门资质的凉山州诚信造价咨询有限责任公司对案涉工程的工程量及价款进行鉴定，本院对其工程量及价款的鉴定结论予以确认 | neg | 1160.txt
61610439 | neg | 11943.txt
因此，应当依据中标通知书及备案合同确定集中商业工程的工期 | neg | 6612.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 9692.txt
本案合同履行中，卉森公司根据不同的工程整改内容，22次向富丽公司发出扣款通知，其中，载明具体扣款金额的5次共计7.512768万元，未载明具体扣款金额的17次 | neg | 7122.txt
考量被告施工的水泥地面增高10公分属于被告对地面积水所采取的补救措施，原被告已经在施工中实际达成了一致的工程洽商记录，地面增高10公分属于被告对违反工程设计方案施工的地面不平、地面积水、排水口高于室内地面的有质量问题的水泥地面采取补救措施，属于原被告协商一致由被告采取补救措施，被告采取补救措施后没有实现补救的目的，并产生新的违反施工技术规范不做分割的质量问题 | neg | 895.txt
经司法鉴定，该不合格工程返修费用为7241201.87元，应由被告承担 | neg | 11396.txt
随后，一航五公司将其承包的二标段D区填海施工工程分包给被告安澜公司 | neg | 8628.txt
28.白城市经济开发区建设局担保抵押协议1份 | neg | 7679.txt
双方在沽源县住房和城乡规划建设局备案的合同内容为 | neg | 4177.txt
关于检测费，亦不同意支付 | neg | 10151.txt
（七）关于吴东安是否应支付闽中公司违约金的问题 | neg | 10704.txt
20130704 | neg | 2355.txt
道路无法正常通行，影响材料进场 | neg | 6127.txt
被告应向原告支付发电机款353301.83元 | neg | 10108.txt
17栋已付款 | neg | 1678.txt
4950232.12 | neg | 1879.txt
第四组证据（41号） | neg | 7024.txt
喀什东方汇科公司在该份借条上加盖公司印章，喀什东方汇科公司总经理杨海涛在该份借条上签名（其余四份借条均未加盖喀什东方汇科公司的印章） | neg | 11114.txt
双方均应本着诚实信用的原则对原告实际完成的工程量进行核实确认，积极协商结算事宜 | neg | 8651.txt
2、管道井未按图纸要求安装丙级防火门，致使消防设施直到2016年7月才验收合格 | neg | 5721.txt
20140828 | neg | 2405.txt
结算书是严格依据《建设工程施工协议书》的约定，执行辽宁省规定的各项定额及各项取费标准计算的，科学合理 | neg | 5335.txt
四、关于原告联建公司对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖所得的价款是否享有优先受偿权的问题 | neg | 9449.txt
水平面起土建工程，消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | neg | 10749.txt
&quot;资料齐全，质量合格、真实有效&quot; | neg | 5198.txt
只有排入旁边河浜内，所以增加了整个厂区南北二条排水管道，施工单按所改的图纸用CN300北段，CN500南段，双壁螺纹管材料已施工完成 | neg | 686.txt
新东阳公司与日月鑫公司自2015年1月5日至2018年4月27日期间进度款违约金计算表（单位 | neg | 11799.txt
建设单位对公司的合同要求及公司的职责视同建设单位对乙方的合同要求及乙方的职责 | neg | 10844.txt
2011年11月28日，杨钱国(甲方)与蒋建军(乙方)签订承诺书，内容为 | neg | 444.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款，第七十七条，第一百零七条，第二百八十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | neg | 11707.txt
如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担 | neg | 7810.txt
同时，2013年8月14日的收据上建诚奎屯分公司财务专用章也系伪造 | neg | 2466.txt
对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程逾期损失482620元的请求，本案诉讼中，邓文年仅提供了一份自己制作的情况说明拟证明因石门城建房产公司的原因导致工程延误而给邓文年造成了相关损失，并未提供其他合法有效的证据证实其主张，石门城建房产公司对此也不予认可，故根据谁主张谁举证的原则，邓文年的该项请求没有事实依据，本院不予支持 | neg | 4905.txt
由于南通二建公司与国神华公司在建设工程施工合同中仅约定了玻璃幕墙及室内装修工程的工程总价款，而未明确玻璃幕墙工程与装修装饰工程各自的具体价款，无法确定涉案装修装饰工程的违约金的计算基数，本院酌定在补充合同约定的未交付工程施工的违约金的基础上按50%计算国神华公司应支付的违约金数额为375万元 | neg | 2772.txt
“一、被告肇庆市玖信置业发展有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内支付工程款2676506.61元给原告福建省惠东建筑工程有限公司，并按中国人民银行同期同类贷款利息的130%计付违约金至付清之日止（以1876506.62元为计算标准从2013年12月28日起计算至2014年4月5日，以2676506.61元为计算标准从2014年4月6日起计算到付清之日止） | neg | 12421.txt
其实已支付的工程款也是在多次催讨之下支付的，包括2013年1-2月份民工在县政府、县信访局多次请愿的情况下，甲方才支付了部分民工工资回家过年的，根据双方的合同，发包方在2012年8-9月份未按进度支付工程款实属违约，依法应当承担相应的违约责任等 | neg | 10665.txt
对于这一问题，应当结合双方证据予以认定 | neg | 8266.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第（五）项，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条之规定，判决如下 | neg | 9300.txt
五、关于新东阳公司主张的工程价款优先受偿权问题 | neg | 11952.txt
被告大庆安装集团公司经本院传票传唤无正当理由未到庭 | neg | 7359.txt
以未付工程款6775万元（5710万元＋1065万元）为基数，从2013年12月31日计算至2014年1月25日 | neg | 3745.txt
综上，根据鉴定意见，依据现行有关规定及习惯性做法，本案的涉案工程款总价应确定为25957606元,被告应开具相应金额的工程款建筑安装发票 | neg | 10106.txt
589619.16 | neg | 2007.txt
故结合丁蔡俊未向恒基公司缴纳管理费的事实，恒基公司与丁蔡俊之间的关系应认定为转包 | neg | 12579.txt
现原告川虹公司要求被告叶道强、蒋怀安、林涛配合办理竣工验收手续也无实际意义，也不符合法律规定，不予支持 | neg | 12061.txt
被告认为不需要对A、B、C区块进行造价鉴定，鉴定报告不能作为定案依据 | neg | 6184.txt
并列举了内外装饰工程存在7项问题 | neg | 7864.txt
证明分水器和消火栓工程不是原告施工，包括水表和管井门一共支付了163514元 | neg | 996.txt
根据建设部和财政部颁布的《建设工程价款结算暂行办法》第八条第（一）项规定及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第23.2条规定，采用固定价格结算的施工合同，双方应当在专用条款中约定该固定价格所包含的风险范围和风险费用计算方法及风险范围以外的综合单价调整方法，在约定的风险范围内发生的可预见性及不可预见性风险，包括雨雪天气、自然灾害、工艺变化、延误工期及物价上涨等商业风险因素，合同固定价格不予调整，在风险范围之外发生的上述风险因素，双方按照约定的方法调整综合单价 | neg | 6063.txt
合同总价暂定 | neg | 7112.txt
虽然被告盈嘉公司多次变更设计方案的行为可能导致原告建工集团停工待图，从而产生窝工问题，但因建工集团并未提供充分证据证明其停工待图的确切期间，其主张盈嘉公司赔偿窝工损失证据不足，况且短期停工待图亦属施工风险范畴，而建工集团在投标报价时已经考虑到该风险因素并预设了5%的风险费用，故建工集团要求盈嘉公司赔偿其窝工损失1450145.80元本院不予支持 | neg | 6080.txt
10539653.18 | neg | 1991.txt
二是从闽中公司与吴东安签订的合同中对工程违约金也有约定 | neg | 10841.txt
⑶水厂代付签证单，共10笔代付，代付项目为 | neg | 12345.txt
故对原告要求被告支付工程款的诉讼请求，本院予以部分支持，即94377元（应付工程款674377元减已付工程款580000元=94377元） | neg | 9810.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果"的规定，原告应承担举证不能的不利后果 | neg | 8659.txt
20120415 | neg | 2227.txt
一、原、被告签订的浙江恒宇国际汇晶城一、二标段《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充协议书》的效力如何认定？案涉工程价款应以哪份合同为准进行结算？ | neg | 6477.txt
&rdquo;任何一方不得违约，如有违约按未履行标的20%向对方支付违约金，并赔偿实际损失，但因不可抗力原因除外 | neg | 7753.txt
鼎晟公司，主项资质类别及级别 | neg | 5809.txt
从以上三份合同可以看出 | neg | 10775.txt
被告承担民事责任后，可向无权代理人另行主张权利 | neg | 1296.txt
17栋已付款 | neg | 1796.txt
二、关于向武龙、刘吉安是否为案涉建设工程的实际施工人及各方当事人的责任承担问题 | neg | 8329.txt
4#楼正面外墙装修结束落架，一层店面交付业主，完成截止时间6月20日 | neg | 10640.txt
2013年7月15日，繁宝公司向崎丰厂发出施工务联系单，内容为，事由 | neg | 507.txt
本院认为，原告建业公司就涉案项目提前介入并组织施工，原被告双方实际按六份系列建设工程施工合同履行各自权利义务，该六份分合同与备案合同主要内容基本一致 | neg | 9462.txt
13255460 | neg | 2139.txt
7-11，面积43.94㎡ | neg | 8112.txt
合同约定结算完成无争议，付款至工程结算的97% | neg | 5567.txt
“至此，本工程合同内价款已全额付清”，由于该确认数额与双方约定数额一致，足以认定双方对建设工程价款为22905864.96元并无异议 | neg | 2989.txt
宇元置业公司等人认为上述款项为工程款 | neg | 12174.txt
本院经审理查明 | neg | 62.txt
缺乏相关性与本案无关 | neg | 5418.txt
（三）以洗浴卡顶账部分 | neg | 4803.txt
被告是发包方，原告是承包方，双方经协商一致，将被告开发的兴城市丽景家园小区工程（1#-10#楼）工程承包给原告承建 | neg | 5769.txt
该鉴定机构是在本院司法鉴定技术处主持下产生的，经原、被告同意后确定的 | neg | 10555.txt
对此，分析如下 | neg | 6739.txt
卷闸门款8150元 | neg | 10344.txt
3.关于王建军主张的保证金、停工损失问题 | neg | 8819.txt
上述两份合同中，《建设工程施工合同》约定工程进度款由天泽公司按月支付，而《建设工程施工补充合同》约定由国都广西分公司采取垫资方式进行施工 | neg | 11506.txt
本案现已审理终结 | neg | 7360.txt
双方签订的合同明确约定合同价款为可调价款且明确了调价原则，因此在存在签证单、合同外增项的情况下，远东诚信公司主张不予调价不符合合同约定，本院不予采信，应按照合同约定对不在合同内的项目进行调价 | neg | 3040.txt
对证据五没有公章，认为是虚假的 | neg | 3450.txt
专用条款13.1，双方约定工期顺延的其他情况 | neg | 8064.txt
原、被告实际争议的数额为290000元工程款的性质是ABC区块工程款还是D区块设备预付款？根据九龙一号室外工程预算书，D、E、F区块合同价为6327041元，即D区块的合同价小于6327041元，其设备款不可能高于6327041元 | neg | 6387.txt
对安徽中信咨询有限责任公司未完成工程量的鉴定报告予以认定 | neg | 41.txt
违约金计算方法为 | neg | 11455.txt
20110827 | neg | 1950.txt
2011年6月7日建筑工程施工承包协议 | neg | 955.txt
2011年1月31日至工程款付清之日止的违约金，以81339元为基数，按照 | neg | 10373.txt
经审查 | neg | 5235.txt
被告逾期不履行上述义务，构成违约，并给原告造成损失，依法应当承担违约责任并赔偿原告损失 | neg | 8702.txt
地金公司由此产生 | neg | 10994.txt
并非当事人真实意思是表示 | neg | 4667.txt
竣工日期合同约定 | neg | 5747.txt
被告大庆安装集团苏州分公司对湛新公司提供的证据1、3、4、5、6的真实性无异议，但认为委托李大弯联系相关事宜，与本案工程质量维修无关联性，李大弯无本案工程款结算的权利 | neg | 7523.txt
具体如下 | neg | 5321.txt
据此，本院认为原、被告签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》均为无效 | neg | 3612.txt
造成工期延误的是被告 | neg | 5616.txt
山西六建与昌陆投资公司和昌陆建筑公司为三个独立的法人，且昌陆投资公司和昌陆建筑公司否认其实际掌控山西六建海南分公司 | neg | 9297.txt
（1号楼、2号楼）2018年8月25日交工验收合格、（22号楼）2018年9月30日交工验收合格 | neg | 11042.txt
2、依据《湖北省建设工程施工合同》所确定的造价分别为 | neg | 4651.txt
17#楼外墙保温延期3天 | neg | 7202.txt
2010年12月14日《会议纪要》中约定，“最终竣工日期双方协商确定，如若总包以外的原因造成工期延误，则工期顺延” | neg | 11361.txt
被告湛新公司辩称，湛新公司与大庆安装集团苏州分公司发生的关系，且工程款已经结清 | neg | 7384.txt
庭审中，原告确认保险由被告购买，但不清楚保费的具体金额 | neg | 12410.txt
1、本案权利义务的主体 | neg | 11584.txt
”故原告向第三方已收取的总包服务费，应从工程结算价款中扣除，不应重复计费 | neg | 3682.txt
三、崎丰厂所欠全部工程款应在2014年10月31日前付清，并支付因逾期付款的利息损失 | neg | 530.txt
其他五份《建设工程施工合同》合法有效，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十六条第一款之规定，应当按照约定结算工程价款 | neg | 6621.txt
也就是说如果工程量不发生变化，工程款就是不变的，那么每平方米的价款为1283元，所以本案应该按照每平方米1283元来确定工程的总价款 | neg | 10772.txt
况且建设工程施工合同已无效，《承诺书》对双方已无拘束力 | neg | 2604.txt
本案中，原告xx公司、被告xx公司签订《补充协议（二）》第四条的约定“拖欠100万元部份工程款时间达三个月以上，按月息5%计算利息”的约定过高，根据本案的实际情况，由于被告xx公司对原告xx公司的工程款逾期支付利息的计算方式并没有提出具体的意见，本院认为应以原告xx公司主张的金额、日期统一按3%计算利息为妥，因原告xx公司在诉请中主张工程款逾期支付利息计算至2014年12月1日为5749716.75元，经本院核算，应予以支持，至于2014年12月2日以后的利息，则按尚欠工程款7191192.89元减扣100万元（合同约定）为基数按月息3%计算至清偿完毕之日止，而被告xx公司应支付返还的工程质量保证金573822.13元，因约定工程质量保证金不计利息，故本院不予支持 | neg | 2422.txt
本院认为，被告提供的证据内容清晰，与本案有关联，除可以证明被告待证事实外，结合庭审，补充协议中载明的1800万元包括A、B、C区块的工程款和2008年10月28日至2008年12月12日双方签订的7份其他工程的工程款5873000元 | neg | 6137.txt
229.5万元×5.35%÷365天×71天＝23,883.71元，从2015年3月1日至2015年5月10日 | neg | 8669.txt
东侧地下空间利用工程的造价为10938491.64元+1173946.72元-（164789.74元+5831.91元）=11941816.71元，菱湖风景区管理中心工程的造价为1168282.52元-98611.44元-（1800.20元+63.71元）-（2981.14元-2326.3元）=1067152.33元 | neg | 6654.txt
故本院以瑞信公司主张扣除塑钢窗价款为2702157.3元、外墙保温及真石漆价款为7726970.3元、地热价款为2527108.28元，以上共计12956235.88元 | neg | 4753.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 5143.txt
1、银行付款凭证一组，拟证明湛新公司先后向被告大庆安装集团苏州分公司支付工程款合计7,090,558.61元 | neg | 7510.txt
故被告智祥公司应当向原告二建公司返还质保金5,737,185.39元（114,743,707.77元×5%=5,737,185.39） | neg | 11641.txt
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定 | neg | 12562.txt
因原告无合法的建设资质，这样形成的2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订了金地花园5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼代建《协议书》，由此可见金地花园5＃6＃回迁楼建设包函在被告金辉公司申请报批备案的金地花园建设项目之中，原告在此项工程中只是投资方（所谓的建设方） | neg | 7796.txt
至起诉之日，工程竣工验收已满一年，湖南四公司要求大邦公司退还质保金1769282.09元本院予以支持1692793.67元（84639683.3元×2%） | neg | 1378.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款 | neg | 12783.txt
若以物抵债协议未实际履行，则益宁公司与博源公司之间的工程款债务并未消灭 | neg | 4425.txt
&quot;因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用 | neg | 5626.txt
河南省建筑安装工程有限公司南阳分公司（以下简称河南建安南阳分公司）成立于2008年1月8日，系河南建安公司的下属分公司，公司负责人张甲岭，营业场所 | neg | 10393.txt
义银公司赔偿文峰公司因10#楼工期延误造成的损失人民币1884962.04元 | neg | 6730.txt
单位工程主体验收条件审批表监理机构未签字 | neg | 8888.txt
在该合同中，吴东安作为闽中施工班组的负责人签字，说明吴东安对该工程违约金是明知的 | neg | 10840.txt
被告应给付总工程价款60％应付款为人民币20201276.80元，从应付工程价款之日（2013年1月2日）起计息至给付之日，应付利息合计人民币341303.55元 | neg | 4170.txt
”以及第十条的规定 | neg | 9939.txt
证明房屋实际面积，说明原告已经实际多支付被告价款341109.87元 | neg | 7662.txt
”被告施工的建设工程虽然没有经过竣工验收合格，但是经过鉴定孙国元承建的承德杏之源饮品有限公司生产车间地面高程、地面裂缝、地面积水等质量缺陷 | pos | 872.txt
对于原、被告签订的标前合同因违反《中华人民共和国招标投标法》的强制性规定，亦为无效合同 | neg | 10018.txt
2、节能分项工程、内保温与二次装修同步施工 | neg | 10221.txt
刘吉安、向武龙要求按照月利率2%支付未付工程款的损失依据不足，本院不予支持 | neg | 8390.txt
同年8月7日和17日，因房屋质量问题，卉森公司分别赔偿114-15-1号业主吴传基0.5万元，赔偿52栋17-1号业主黄进容1.8万元 | neg | 7238.txt
为避免进一步扩大损失，正式发文撤销对程振国涉案工程的授权并接手现场、妥善安排后续施工事宜 | neg | 8938.txt
对于合同以外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额一节，尽管中煤正辰公司与远东诚信公司所签合同自始并不具有法律约束效力，但双方在合同中约定合同价款为可调价款且明确了调价原则，在无其他相反证据证明的情况下，远东诚信公司、第二十干休所不同意对约定工程价款以外的增项及变更洽商项目进行调价，于法无据，本院不予采信 | neg | 2991.txt
安徽中信工程咨询有限责任公司的鉴定报告显示涉案工程工程概况中注明,工程建筑面积约33785.28㎡，因该建筑面积系约数，且并非在鉴定结论部分出具，不宜以该建筑面积作为计算工程总价款的依据 | neg | 116.txt
凭证证明被告丽景家园小区1-10楼建设施工工程竣工验收消防备案合格 | neg | 5427.txt
-117964.02 | neg | 1696.txt
”现被告已支付134,900,000元，超过按95%计算的工程价款131,630,440.29元（138,558,358.20元*95%）,故剩余款项依法应认定为保修金，根据双方签订的施工合同约定，在原告提供决算资料并由被告完成决算审核后，被告累计付至决算工程款的95%，余5%作为保修金，在竣工验收之日起满二年时返还3%，满五年返还完毕 | neg | 12876.txt
“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 4727.txt
关于第二个争议焦点，本院认为，首先原告和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》，被告观音寺和被告观音山开发公司不是合同的当事人，原告请求两被告承担连带责任没有合同依据 | neg | 3839.txt
对证据四真实性无异议，但对其证明目的有异议，异议内容同证据三质证意见 | neg | 3389.txt
2012年10月7日分水器和消火栓收据一份 | neg | 995.txt
18#第2、3层 | neg | 1651.txt
涉案工程造价的价款应按照735/㎡的固定包干价进行结算，涉案的3、4、5、6号楼为多层砖混结构建筑，合同约定总建筑面积为11600㎡(5880+5720)合同总价款应为8526000元（4321800+4204200） | neg | 5004.txt
本院认为，综合各方当事人的举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点是 | neg | 6593.txt
灵宝城投公司如果认为本院作出（2016）豫1202执异90号执行裁定书和三门峡市中级人民法院作出的（2016）豫12执复63号执行裁定书存在问题，可以通过再审解决，故本案应当裁定驳回起诉 | neg | 12619.txt
根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，结合双方争议的焦点，本院评判如下 | neg | 7313.txt
补充协议约定按照建筑面积乘以固定单价计算工程总造价，新东阳公司退场时，案涉工程尚未完工 | neg | 11757.txt
三、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司垫付的检测费人民币26,620元 | neg | 10324.txt
依据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称招投标法）第三条规定 | neg | 8291.txt
4、原告多次将档案送交档案馆未果，是由于被告的原因造成的 | neg | 5655.txt
原告认可被告在签订《工程竣工结算确认表》后又向原告支付工程款共计1940万元，属于对己不利的认可，系自认，本院予以认定 | neg | 13034.txt
20120408 | neg | 2224.txt
应付工程款217592606.28元-已付工程款177634894.40元=39957711.88元 | neg | 2932.txt
（1）确认部分造价161489401.64元 | neg | 3912.txt
新建水泥承建广丰建设九龙一号室外工程（不包含燃气、消防工程） | neg | 6241.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 8735.txt
但承包人已完成建设工程，且质量验收合格，请求支付工程价款的，应予以支持 | neg | 4105.txt
依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下 | neg | 11368.txt
关于单价，是根据2000定额作出的，与投标单价也是基本一致的，且扣减的是涂料的价格，并非真石漆或者文化石的单价 | neg | 639.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 1209.txt
本院认为，本案中，正是基于李波既以武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》，又以个人名义与湖南六建公司签订《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》，湖南六建公司明显存在将涉案工程全部转包给李波个人并收取管理费而获取利益的违法行为，而对于建设工程施工合同的相对方而言，湖南六建公司既是总承包人又是违法转包人，李波作为湖南六建公司该项目的内部承包人，对外代表湖南六建公司，其行为应由湖南六建公司承受 | neg | 8343.txt
竣工日期为1月8日，按协议约定被告不存在违约行为 | neg | 7721.txt
229.5万元×4.35%÷365天×389天＝106,396.83元，从2015年10月24日至2016年11月15日） | neg | 8673.txt
对原告提供的证据七，其中张立云、郭汉成、张云贵出具的书面证明，性质上属于证人证言，证人未出庭作证，且原告未能提供其他证据证明证人与原被告或者本案所涉工程的关系，故本院不予认定 | neg | 2667.txt
根据《工程款付款协议书》约定，汇都公司尚欠地金公司工程款17334994元 | neg | 10943.txt
上列1～7证据，经被告弘兴公司质证，均没有异议 | neg | 7735.txt
关于税金及管理费 | neg | 4806.txt
一、河南建安公司的诉讼主体是否适格，是否是结算主体问题 | neg | 10524.txt
(3)开通施工 | neg | 383.txt
义银公司的其他诉讼请求不能成立，本院不予采纳 | neg | 6728.txt
质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等 | neg | 5717.txt
双方仅在《黄河外滩国际大酒店建设工程施工框架协议书》中约定“对于分包项目，乙方有权依据合同收取分包方的施工配合费”，楚湘公司主张的总承包服务费不包含酒店部分 | neg | 2944.txt
因广丰建设和新建水泥对鉴定报告均有异议，并均同意再次鉴定 | neg | 6376.txt
被告湛新公司为其辩称意见提供了如下证据 | neg | 7385.txt
鼎元公司的起诉理由部分成立，对其诉讼请求予以部分支持 | neg | 3827.txt
德昌县农贸市场工程目前已施工情况 | neg | 1183.txt
外委工程应达到决算后，根据合同约定或者国家颁布有关规范决算，目前并没有达到该笔款项的决算条件 | neg | 5225.txt
41014.21 | neg | 2055.txt
首先，原告新东阳公司关于工程进度款违约金的诉讼请求计算至起诉日2018年4月27日，其主张不违反法律的规定 | neg | 11794.txt
2016/1/21 | neg | 11905.txt
此外，林州建总公司与建设单位格瑞汀公司之间无工程款收付关系 | neg | 2636.txt
按照2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归原告所有 | neg | 7843.txt
就本案而言，原告认为被告存在欺诈行为，主要理由是被告通过故意隐瞒重大工程质量问题，采取欺诈手段获取质量监督站合格证明 | neg | 5023.txt
3.欠付的金额 | neg | 12355.txt
1015417.4 | neg | 2252.txt
通过原、被告提交以上证据，本院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条的规定 | neg | 9937.txt
第二十六条规定 | neg | 9878.txt
其余用楼房抵工程款 | neg | 7748.txt
合同总价款应为674377元[（272平方米/层×5层×252元=342720元）+（272平方米/层×5层×240元=326400元）+（雨棚17.6平方米×240元=4224元）+水池1000元] | neg | 9805.txt
对于天棚清水模板费281379.78元，中色十二冶公司要求按地下室有梁板支模面积计入该费用，万特公司认为此费用包含在油漆定价中 | neg | 3924.txt
工程竣工验收合格并备案后60日内，承包人提供竣工结算报告报送发包人审核 | neg | 9042.txt
③被告亚太公司在与原告签订建设工程施工合同之前，确与 | neg | 5938.txt
2015/2/6 | neg | 11829.txt
主体（含桩基、基础）等工程按建筑面积以每平方米1230元包干进行结算，双方确定开工日起至单体工程合格竣工验收日，总工期为24个月，从2013年6月30日至2015年6月30日 | neg | 1415.txt
对于2，结算原则系按照2000定额予以计算，根据的是市场基准价，市场基准价可能与实际签订合同的价格不一样，且真石漆的市场价从70元到160元，幅度很大 | neg | 636.txt
原告质证意见 | neg | 5435.txt
本院认为，本案为建设工程合同纠纷 | neg | 12380.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 953.txt
”由于当事人之间签订的建设工程施工合同无效，当事人约定的利息计算标准没有法律约束力，故利息应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付 | neg | 12198.txt
随后，一航五公司将其承包的二标段D区填海施工工程分包给被告安澜公司 | neg | 8577.txt
未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外 | neg | 4428.txt
8903022.59 | neg | 1852.txt
2015年11月26日原告向被告递交的工程结算书总额为49071225.44元，因在操作时将工程规费系数6.8误作1.8，造成笔误 | neg | 5353.txt
”本案中，2018年12月18日，第三人董张向喀什华厦公司出具收条一份，收条内容 | neg | 11138.txt
（一）关于南洋公司、时空公司、闽中公司、吴东安之间签订合同的效力问题 | neg | 10707.txt
碧施合字（2011）-第023号）作出的结算价款可以作为双方结算依据 | neg | 12601.txt
第三，《建设工程施工合同》通用条款33.3约定 | neg | 11136.txt
6、局部工程存在一定的瑕疵 | neg | 5726.txt
7535241.98 | neg | 1954.txt
博源公司对承包的岭湾峰尚二期工程享有工程价款优先受偿权 | neg | 4455.txt
（6）余款5%作为质保金，待缺陷责任期（两年）满后付清（无息） | neg | 9049.txt
否则，甲方扣除未付乙方工程款的10%，且乙方必须在合理期限内继续完成尾留工作 | neg | 8592.txt
原告要求被告返还多支付的工程款2330000元，与本院查明的事实不符，本院不予支持 | neg | 6403.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定 | neg | 9504.txt
导致我司负债累累，员工工资和拖欠时间超过1年，民工工资拖欠3年多时间，涉及人数众多，已形成极不稳定的社会因素 | neg | 7306.txt
1、关于涉案工程总价款及向武龙、刘吉安已经领取工程款数额的问题 | neg | 8354.txt
8-8，面积46.4㎡ | neg | 8126.txt
二、关于卉森公司的已付款金额 | neg | 7323.txt
1、工程名称 | neg | 4586.txt
2011年12月8日，闽中公司与吴东安签订《工程项目施工内部承包合同》，因吴东安系没有施工资质的自然人，故该《工程项目施工内部承包合同》亦无效 | neg | 10720.txt
上述几份结算文件在形式要件上完备,内容上具有延续性,能够互相印证《工程款付款协议书》记载的真实意思表示 | neg | 10954.txt
4、被告大庆安装集团公司对原告的上述1、2、3项请求承担补充清偿责任 | neg | 7496.txt
该缺陷的修正费用由造价工程师核实，承包人应支付该笔款项 | neg | 892.txt
因此，原告陈述的因被告亚太公司的原因致合同不能履行的理由无事实、法律依据，本院不予采信 | neg | 5940.txt
上述工程价款，嘉鼎祥公司应支付给启航公司 | neg | 3176.txt
2011年6月7日的建设工程施工承包补充协议一份 | neg | 960.txt
942382 | neg | 1546.txt
程振国质证对2019年12月31日《委托付款函》真实性无异议，但是认为该笔资金系程振国垫资款，建设公司建行尾号0034的账户是为程振国专门设立的收程振国垫资款并对外代程振国支付材料款、农民工工资 | neg | 8959.txt
被告飞翔公司在庭审中提出，丽景家园小区打井款39572元，预存工地电费119464.75元，打井罚款30000.00元，外墙环评报告费50000.00元，地暖间4间18135元（于大亮做），建筑工程质量保证金450000.00元，合计707171.75元应计算为被告飞翔公司支付给原告鼎晟公司的工程款额度中 | neg | 5862.txt
第三，关于钱国木业公司主张的打桩赔偿费、调解费，这是钱国木业公司与案外人间自行和解的结果，且钱国木业公司亦无法举证证明繁宝公司在打桩过程中存在过错，故现其要求繁宝公司承担一定的赔偿责任，缺乏依据，不予准许 | neg | 751.txt
1、被告飞翔公司给付丽景家园小区建筑工程项目工程款19827549.93元及利息，2016年10月11日变更为支付拖欠工程款（工程总造价50010491.49元含2016年工程、2015年决算漏项工程、2015年决算规费计算错误等，应给付97%即48510176.75，扣减已付工程款28299500.00元）合计20210676.75元及利息 | neg | 5875.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | neg | 11489.txt
原、被告于2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》已经对工程价款作出实质性调整，故本院认为本案工程价款结算应当以备案合同，即2011年11月2日签订的建设工程施工合同的约定为计算依据 | neg | 1101.txt
20111225 | neg | 2170.txt
瑞信公司取得涉案工程后，与吉运公司签订2014年7月3日《建设工程施工承包合同》,将涉案工程部分分包给吉运公司，依据《中华人民合同法》第五十二条第五款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，该合同不违反法律法规的强制性规定，且瑞信公司及吉运公司均具有相关资质，该合同合法有效，本院予以确认 | neg | 4737.txt
其次，詹永顺请求鹏程公司承担连带清偿责任，突破了合同相对性原则 | neg | 9987.txt
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十二条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、第五条、第三十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下 | neg | 11656.txt
程振国对三性均无异议，证明目的与程振国提交的该证据的证明目的相同 | neg | 8901.txt
本院经审理查明 | neg | 10392.txt
嘉盛公司向容福公司支付和垫付的款项合计为102505851.19元 | neg | 4690.txt
13845079.16 | neg | 2145.txt
庭审过程中法庭出示下面法庭出示经被告申请调取的证据 | neg | 3465.txt
6、工程签证单030，建设单位签署意见“内容不实，不予认可” | neg | 9965.txt
8.2012年3月19日，将乐县城乡规划建设局向时空公司颁发建字第350428201200089号《建设工程规划许可证》，载明 | neg | 10611.txt
关于工程款的金额如何确认的问题，根据以上分析认定原、被告对案涉工程的工程款（除工程增减量部分）的工程款为905万元，为此本院予以确认 | neg | 9949.txt
距地下室墙外皮500㎜范围内使用2:8灰土回填，其余用素土回填，本院酌定2:8灰土回填宽度为500㎜，故室外回填2:8灰土与素土差额造价应为142979.92元，应计入涉案工程总造价 | neg | 8722.txt
土建结构主体工程、二次结构 | neg | 3548.txt
上述原被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》在长白山管委会建设工程招投标管理办公室办理了合同备案手续 | neg | 1084.txt
原告意见 | neg | 5210.txt
此外，自2016年11月24日起至2017年3月14日止，中跃云南分公司与华磊公司就该《融资协议》的实际履行事宜以联系函的方式进行多次协商，华磊公司于2017年3月8日向中跃云南分公司发出的《工作联系函》中作出希望和中跃云南分公司解除《融资协议》的意思表示，中跃云南分公司于2017年3月14日向华磊公司发出《关于2017年3月8日 | neg | 12754.txt
况且，建诚奎屯分公司只是授权杨建飞与格瑞汀公司签订建设工程施工合同，而非授权杨建飞与潘国彬签订建设工程施工合同 | neg | 2613.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条 | neg | 10068.txt
但表示，根据补充协议书，三车间水泥承台基础应当包括在总价款中 | neg | 503.txt
20111013 | neg | 2020.txt
原告认为E、F区块智能安防、广电、电信管道未施工，则管道下的基础及护砂管也未施工，应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，则鉴定造价不变 | neg | 6235.txt
2012年3月21日的《建设工程施工合同》第一部分协议书第一条工程概况 | neg | 10768.txt
被告质证认为协议书与原告诉讼请求没有关系，是原告与其他方签订的合同，不能证明原告陈述 | neg | 906.txt
证明被告违约 | neg | 7629.txt
后隆波公司实际施工完毕，原告已向隆波公司支付450,000元款项 | neg | 10201.txt
259749.30元-337063.35元+3661153.30元+3941284.96元＝7525124.21元 | neg | 3001.txt
1、投标文件的准备，包括参加各种标前会议 | neg | 9121.txt
22273.06 | neg | 1871.txt
证据十二、2013年8月2日工程暂停施工通知书，证明河北联大8号宿办楼总包和监理在工程管理上存在问题，唐山市建设工程质量监督监测站发出暂停施工通知，且至今没有复工通知 | neg | 3363.txt
4.关于12#-24#住宅楼地下室外墙20㎜厚1 | neg | 2861.txt
富成公司提出建工五建公司延误工期导致工程逾期竣工及未依法足额开具发票，其有权拒绝继续向其支付工程款，因该主张无法律依据，故对其答辩意见本院不予采纳 | neg | 8147.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | neg | 12195.txt
第19笔2014年5月29日付湖南楚湘工程款11137元，无付款记录或收据，且楚湘公司不认可，本院不予确认 | neg | 2923.txt
查明，2016年7月22日葫芦岛市消防局向飞翔公司核发辽葫公消竣备字【2016】第0065号建设工程竣工验收消防备案凭证 | neg | 5872.txt
而《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证）系由建设方按照有关的规定，在向相关的行政职能部门递交一系列文件后，由相关的行政职能部门审核后予以颁发 | neg | 12009.txt
工程质量技术要求 | neg | 9020.txt
本院认为 | neg | 3154.txt
6、关于工期奖罚的问题 | neg | 10517.txt
系被告公司副总，负责房地产开发项目的各项手续办理 | neg | 5457.txt
武汉嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房 | neg | 4587.txt
471191 | neg | 1717.txt
”的规定，由于海伟公司于2014年12月31日实际使用工程，应视为工程已实际交付，故现原告有权主张工程价款 | neg | 4835.txt
剩余工程款5288956.2元 | neg | 4218.txt
具体施工期限 | neg | 7758.txt
双方在合同中约定了工程价款为22905864.96元，虽该价款为可调价款，但在2010年12月21日中煤正辰公司向远东诚信公司出具的收条中已经明确收到22905864.96元已付工程款后，“至此，本工程合同内价款已全额付清”，该确认的数额与双方合同约定的数额一致，足以认定双方对合同内工程价款为22905864.96元并无异议 | neg | 3037.txt
7.2018年12月5日在德昌县的会议记录 | neg | 1173.txt
20110729 | neg | 1868.txt
同时，反诉被告于2017年3月8日向反诉原告发出的《工作联系函》中明确作出欲解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，而反诉原告于2017年3月14日向反诉被告发出的《关于2017年3月8日 | neg | 12789.txt
判令被告支付原告工程款137781625元及利息，利息以中国人民银行同期同类贷款利息计算，自起诉之日起计至人民法院生效判决规定的履行期限届满之日止 | neg | 9413.txt
被告大庆安装集团公司经本院传票传唤无正当理由未到庭 | neg | 7483.txt
1.各方最终确认《东瑞金融中心工程结算审核报告书》对于避难层的工程量已计入结算费用中，审核单位按照2013年7月5日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》约定增加的费用7079400元属于重复计算，应当予以扣减 | neg | 9616.txt
”本案中，第一，从签订《补充协议》的目的看，并没有证据证明日月鑫公司、新东阳公司为了规避法律法规的规定以及相关部门的监管而签订补充协议，亦无证据证明补充协议存在胁迫等情形，双方当事人在主观上并不存有恶意，因此，案涉施工合同与补充协议之间并不属于“黑白合同” | neg | 11739.txt
380000 | neg | 1936.txt
”但根据上述协议中对于“进度款”的约定，XX公司支付的条件既有约定在取得一定比例的商品房预售款后，又由约定支付的款项为不超过一定的数额，可见该“进度款”的支付时间和数额约定不具体和不明确，本院也难以确定 | neg | 12036.txt
2013年8月14日，杨建飞再次使用伪造的印章以建诚奎屯分公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容 | neg | 2482.txt
支付方式 | neg | 6337.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 2421.txt
4、承包人提交结算报告的时间为工程竣工交验后30天内 | neg | 1311.txt
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | neg | 8155.txt
但湖南四公司之前拒绝拆除施工工棚系因大邦公司未按约工程款所致，故对大邦公司要求湖南四公司支付场地占用费的主张不予支持 | neg | 1392.txt
而作为名义上的承包人因本身系作为资质的工具性使用，并非真正权利义务主体，其并不享有向发包人主张工程款的权利，该权利应属于实际承包人也即实际施工人 | neg | 4932.txt
2017/1/31 | neg | 11930.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 12543.txt
&quot;被告应承担违约赔偿责任 | neg | 5620.txt
关于要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付借支工程进度款的利息37500元的诉讼请求因借条中没有约定利息，故对该反诉请求，本院依法不予支持 | neg | 4099.txt
经质证，原告对证人证言真实性不予认可，没有证人说的这个经过，原告一直在工地上，对其陈述不予认可 | neg | 9755.txt
对有争议部分的第一项，证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元，本院认为，该项涉及双方签订的《建设工程施工合同》中约定的优惠部分 | neg | 6881.txt
本项目鼎元公司承包范围内的工程按时竣工验收合格的，并无条件提供暨阳公司所需的所有资料，暨阳公司按照本项目结算造价的1%奖励鼎元公司，在双方结算完成之日起15日内向鼎元公司支付 | neg | 3818.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 3693.txt
故对日月鑫公司关于新东阳公司开具已付全部工程款发票的反诉请求，本院予以支持 | neg | 11987.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八之规定，判决如下 | neg | 11717.txt
原告作为主动改变施工现场的当事人，在原、被告双方已因案涉工程进行诉讼的情形下，有义务采取合理措施固定施工现场，并将改变施工现场的情况告知本院，以便本院通过合法途经固定施工现场，以利于本院查清本案事实 | neg | 6227.txt
5.针对原、被告各自认为的土方费用的争议，原告认为土方余土外运按17.5公里，回填土方按35公里计取，应核增造价6,191,532元 | neg | 12846.txt
”，依照上述法律规定，原告李小勇与第三人长信建设有限公司签订的《安全生产目标责任书》属无效合同，第三人长信建设有限公司与被告小溪塔卫生服务中心签订的两份建设工程施工合同亦属无效合同 | neg | 179.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | neg | 3705.txt
对于6，钱国木业公司的原有设备在厂区的施工范围内 | neg | 668.txt
本案中，罗鹃向韦景二出具的《结算单》及《欠条》中均未约定给付劳务费的具体时间，对于利息的计付标准也未约定 | neg | 9900.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 1480.txt
25#-28#楼各单体工期360日历天，正负零以下结构35日历天，如有桩，自桩基验收合格日起 | neg | 9015.txt
该份协议是在受到胁迫的情形下所签的，应当以之前的欠条为准 | neg | 12477.txt
本次撤销事项自下发之日起生效，授权人程振国不得再以委托人名义从事任何与之相关的活动，一切法律责任均由其本人承担，特此声明为凭 | neg | 9126.txt
协议书暂定工程造价4000万元只是估算，协议书明确约定工程结算时按实结算 | neg | 5346.txt
宇元置业公司于2014年6月18日出具的《承诺书》明确指出，系因宇元置业公司的原因导致延迟竣工 | neg | 12221.txt
关于原告要求被告支付工程款157875.20元的诉讼请求，庭审中，双方认可原告为被告修建的住房每层为272平方米，前雨棚为8平方米，后雨棚为9.6平方米，合计2737.6平方米 | neg | 9803.txt
庭审过程中，被告对原告所主张的诉讼请求以及事实均无异议 | neg | 11271.txt
2015年4月25日、2015年4月29日、2015年5月6日，湖南四公司向大邦公司移交了14个单体工程的竣工验收备案的相关资料，有2个单体工程的竣工验收备案相关资料未移交 | neg | 1325.txt
9403022.59 | neg | 1869.txt
被告的反诉主张，无事实根据，本院不予采纳 | neg | 11402.txt
对于10、543.3平方米是一楼的面积，由于一楼做了，故现场核算下来，二到五层没有施工的部分即是344平方米 | neg | 650.txt
2016/1/23 | neg | 11912.txt
查明，丽景家园小区项目中室外燃气工程、室外有线电视工程、变配电设备计管线安装工程、室外市政给排水工程、室外通讯工程、室外采暖工程由被告飞翔公司另行直接发包 | neg | 5832.txt
（一）本案工程造价 | neg | 11517.txt
本院认为，建筑质量验收综合表中显示基槽（坑）、基础工程、主体结构工程验收记录有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位签字确认（各楼栋具体签字单位有细微差别） | neg | 8892.txt
“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理 | neg | 12135.txt
”对被告逾期支付工程进度款应付利息的约定 | neg | 2419.txt
申请人已提供财产担保 | neg | 5879.txt
“……（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，为5年 | neg | 13093.txt
被告质证意见为 | neg | 6192.txt
禁止分包单位将其承包的工程再分包 | neg | 8631.txt
583083 | neg | 1876.txt
1、土建和机电施工总包合同一份，拟证明湛新公司将系争工程发包给大庆安装集团苏州分公司 | neg | 7499.txt
原告喀什华厦公司与被告喀什东方汇科公司就涉案的叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《建设工程施工合同》 | neg | 11026.txt
从涉案工程的施工情况来看，工程于2011年12月18日开工，天泽公司于2013年8月14日开始支付第一笔工程款，即天泽公司在工程开工后，长达一年八个月的时间内未支付任何工程款，而国都公司及其广西分公司在此期间内既未按施工进度报量，也未按照《建设工程施工合同》的约定向天泽公司按月申请工程进度款，其行为与《建设工程施工合同》的约定明显不符 | neg | 11507.txt
合同金额为 | neg | 6290.txt
被告东龙公司的法定代表人赵凤玉作为承诺人、被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中承诺给付原告工程款2900000元、工程保证金3000000元的时间为2015年1月30日前，现已过履行期 | neg | 8498.txt
2018年4月至2019年6月，置业公司就涉案工程进度款分批次转账给建设公司，合计97975807.31元 | neg | 9096.txt
20110726 | neg | 1875.txt
”因此，本案中应以按备案合同《湖南省建设工程施工合同》作为结算依据 | neg | 1442.txt
钱克飞分包给韩艳林的工程于2011年1月20日已经竣工验收 | neg | 12462.txt
“合同履行后可以获得的利益”，也就是合同双方都完全无障碍的履行合同后，一方所将要获得的利益 | neg | 4093.txt
二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅违约金（违约金的计算方式 | neg | 7458.txt
2009年10月15日，河南建安南阳分公司与河南天祥公司签订建设工程劳务施工合同，合同约定 | neg | 10470.txt
涉案工程于2015年10月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和勘察单位验收合格，且已完成了部分商用房屋的交付，后又于2015年10月31日完成了2#和3#住宅楼的钥匙交接，付款条件已经成就 | neg | 12189.txt
被告对该证据的真实性没有异议，质证称 | neg | 943.txt
对证据七发票的真实性无异议 | neg | 3396.txt
因此，反诉被告请求解除合同的依据和理由尚不充分，本院不予支持 | neg | 1143.txt
以未付工程款3015万元（3065万元-50万元）为基数，从2013年9月16日计算至2013年9月30日 | neg | 3740.txt
其它款项均已支付给闽中公司，除保修责任和闽中公司应赔偿时空公司、南洋公司工程延期损失外,时空公司、南洋公司与闽中公司的施工合同已决算完毕 | neg | 10856.txt
关于该部分造价132744元，原、被告均无异议，原告还提供案外人黄东与被告签订的《补充协议》，认为双方对4＃—7＃层高进行变更，约定楼层抬高部分不计算费用，但不计算费用的工程项目不包括地面增加工程，地面增加工程属于二次装修工程 | neg | 13074.txt
对支付给邹仕伦、陆秀文的8600元原告不予认可，庭审中虽然被告提交了领条，但不能证实该领条系邹仕伦、陆秀文书写及签名，也不能证实是原告让其到被告处领款，因此，本院不予确认 | neg | 9808.txt
万合城公司于同日给二轻公司出具的欠条也证明，万合城公司尚欠二轻公司工程款33976870.4元，万合城公司对前述《结算协议》和欠条亦予以认可 | neg | 12704.txt
被告大庆安装集团苏州分公司是大庆安装集团公司下属非独立核算法人，其经营过程中产生的民事责任应由大庆安装集团公司承担 | neg | 7451.txt
2、单体结构完成后，甲方付至本单体所完成工程进度75%（含本单体前期垫资部分工程量），以后按月进度的75%支付 | neg | 5842.txt
审理期间，被告大庆安装集团苏州分公司在答辩期内提出管辖异议 | neg | 7477.txt
无效的合同自始没有法律约束力 | neg | 3166.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效”规定，《建设工程施工合同》（备案合同）属于“先定后招”，违反了前述《中华人民共和国招标投标法》的规定，应认定为无效 | neg | 5991.txt
……（五）商品住宅，包括经济适用住房 | neg | 11493.txt
税率共计6.53% | neg | 10692.txt
《建设工程施工合同补充协议》约定 | neg | 3771.txt
故证据17具有证明效力 | neg | 6144.txt
交工时间 | neg | 11041.txt
原告对王天文、李永成的调查笔录的真实性、关联性、合法性均无异议，但对其陈述的内容有异议 | neg | 8562.txt
并列举了内外装饰工程存在7项问题 | neg | 7764.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 4831.txt
2013年6月13日原告（反诉被告）长沙建工公司发送书面《函》给被告（反诉原告）瑞海公司,要求签订施工合同,同年6月28日被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司签订《湖南省建设工程施工合同》,（被告（反诉原告）瑞海公司合同签字时间是2013年6月26日）,同年7月3日在临湘市公证处进行公证 | neg | 1404.txt
”原被告所签订的《河北省建设工程施工合同》50.1约定“承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的工程承担质量保修责任 | neg | 890.txt
一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅工程款人民币860,616.27元 | neg | 7581.txt
格瑞汀公司新提交新疆生产建设兵团施工图设计文件审查合格书两份、建设用地规划许可证附件一份、建设工程规划许可证附件一份 | neg | 2521.txt
2012年7月21日的丽都花园1#--8#补差合同一份 | neg | 970.txt
三、关于C区块西侧道路未完工程、A区1-5#低压管道的异议 | neg | 6206.txt
二、关于工程款的问题 | neg | 11625.txt
对证据十、十一真实性无异议，但对证明目的有异议，暂停施工通知书与请求复工仅仅相差3天，当时质监站口头通知了联合大学进行复工，质监站李振刚将复工通知送到了联大 | neg | 3487.txt
关于利息的起算点，庭审中原告自认系争工程最后完工时间为2013年9月10日，故调整为2013年9月11日 | neg | 10318.txt
吴东安施工的涉案工程总造价认定为17748320元（17107522元+323114元+317684元） | neg | 10798.txt
劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，除扣合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元 | neg | 3291.txt
三、合同工期开工日期 | neg | 9065.txt
没有证据或不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | neg | 11175.txt
三是招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算 | neg | 2948.txt
本院认为，根据江西昌厦建设工程集团公司的回复函及本院调查核实，本案所涉工程的实际承包人并非江西昌厦建设工程集团公司北方区总部或江西昌厦建设工程集团公司，而是原告于福涛，故对被告的申请本院不予准许 | neg | 12.txt
5、材料检验试验费77500元问题 | neg | 10543.txt
（10）关于10#楼地上部分，文峰公司提出的异议，鉴定机构已扣除 | neg | 6642.txt
对有争议部分的第九项，有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元，本院认为，因《建设工程施工合同》为有效合同，应按合同约定执行，因此，不应取消合同约定的优惠金额 | neg | 6896.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条规定 | neg | 9146.txt
3、向主管部门申请二次装修提前进入 | neg | 10227.txt
三、关于已付工程款如何确定的问题 | neg | 2910.txt
程振国对三性均不认可，该审核报告系锦天置业公司单方进行的 | neg | 8953.txt
门卫，土建总价502,108元，安装总价296,983元，建筑安装总价6,849,179元，开办费16万元，工程总造价7,009,179元 | neg | 352.txt
王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，王建军主张享有明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程建设工程优先受偿权已超过诉讼时效，本院不予支持 | neg | 8839.txt
（2）中城投六局称九洲公司为了少报平方、少缴税，双方合同及补充协议中未约定夹层面积，但中城投六局未提供双方就其所称的夹层面积及造价达成任何书面的公开或私下协议，也没有提供就相关问题进行协商的往来信息 | neg | 100.txt
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | neg | 11246.txt
2014年6月10日编制的决算书标注的工程名称为解放路人防工程电缆抢修工程（22处），工程造价为738018.34元 | neg | 3993.txt
因《建设工程施工合同》约定的固定价格为50432547元（即中标价格64389228元扣除甲分包工程暂定价13956681元后的余额），而盈嘉公司和建工集团双方又对建工集团未施工部分造价为2533350元，分包工程配合费为27万元，盈嘉公司工作人员签章的95份签证单鉴定造价为3176817元，人、材、机价差在5%以上部分的鉴定造价为5439373元无异议，因此本院仅就双方有争议的以下工程造价问题进行审查 | neg | 6055.txt
应付工程造价211254957.55元+劳动保险费6337648.73元=39957711.88元 | neg | 2909.txt
关于住宿使用费，由于合同要求钱国木业公司提供三通一平的场地，故繁宝公司是在钱国木业公司提供的场地上自行搭建的临时办公和住宿场所，费用均是由繁宝公司所出，也不存在钱国木业公司所谓的损失 | neg | 342.txt
2、2017年7月20日出具《关于龙岩市闽西宾馆6号楼实际支付工程款项鉴定的说明》一份，该说明体现 | neg | 9821.txt
本院认为，关于涉案建设工程施工合同应否予以解除的问题 | neg | 3156.txt
依照《中华人民共和国合同法》四十四条、第五十二条第二项、第五十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下 | neg | 13010.txt
但原告施工过程中应承担的电费，依合同约定比例即工程总价的1.2%计款304679.56元在所欠工程款中扣减 | neg | 796.txt
容福公司撤出后，嘉盛公司和佐尔美公司接管了现场 | neg | 4648.txt
三、关于争议焦点三 | neg | 12375.txt
支付方式 | neg | 6304.txt
之后洪祖军洪老板又开了一张100,000元的支票给朱某某，并支付了这100,000元 | neg | 10170.txt
证据4不具有证明效力 | neg | 6094.txt
”但潘国彬仍然坚持要求对其全部施工的工程进行造价鉴定 | neg | 2518.txt
原告要求被告承担鉴定费，因原告申请鉴定的工程价款涉及A、B、C、D、E、F区块，本院仅采信第一次鉴定结论中联系单部分，故本院根据联系单造价与案涉全部工程款的比例，酌情由原、被告分担原告支付的鉴定费，即原告该项诉请，本院酌情予以支持 | neg | 6410.txt
20111122 | neg | 2120.txt
1.从原、被告举证时分别向本院提供的《场地移交》内容分析，虽该两份书证均为复印件，但原告提供的《场地移交》由被告委托的案涉工程监理单位加盖了技术专用章，表明监理单位对被告于2011年12月将案涉工程施工场地移交给原告的事实予以确认 | neg | 3605.txt
第二组证据，有卉森公司工作人员签字盖章的，予以认可，没有卉森公司人员签字盖章的均不予认可 | neg | 7037.txt
本院认为，由于双方在《工程款付款协议书》中约定了地金公司还欠汇都公司2000万元发票未开 | neg | 11008.txt
-97967.36 | neg | 1640.txt
19.白城市棚户区改造住宅房屋拆迁安置协议书22份 | neg | 7652.txt
因该付款行为是在来宾市劳动保障监察大队监督下发放，而肖繁超带领的农民工的劳动成果最终由国都公司及其广西分公司享有，故本院对国都公司及其广西分公司提出的异议不予支持 | neg | 11542.txt
同日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号之一撤回罚款决定书，以卉森公司已主动履行了协助义务为由，撤回了对卉森公司罚款100万元的决定 | neg | 7311.txt
”第六十条约定“执行每一栋楼号签订的施工合同约定 | neg | 4989.txt
吴东安认为，关于违约金的约定因合同无效而没有约束力 | neg | 10835.txt
除此之外，还约定了工程质量保修等内容 | neg | 4642.txt
针对该事实问题，二建公司申请海协公司委托的海南中城建设工程监理公司指派在现场监理的工程师杨某1及涉案项目海协公司工程施工现场代表贺某作为证人出庭作证 | neg | 2784.txt
因此，海协公司要求拆除主厂房混凝土道路，将混凝土道路变更为钢筋道路重新进行施工 | neg | 2788.txt
证明目的的第3点，对照合同减去了两个关键词 | neg | 6119.txt
本院认为，虽然支付工程款义务和开具发票义务是两种不同性质的义务，不具有对等关系，发包人不能以承包人未开具发票为由拒付工程款，但发包人支付工程款后，承包人具有向发包人开具发票的义务 | neg | 11986.txt
对被告东龙公司认为只收到原告缴纳的工程保证金为2000000元，且与姚安县人民法院（2015）姚民初字第477、478号民事判决处理的是同一笔钱，并要求原告提交付款凭证的抗辩主张，因姚安县人民法院（2015）姚民初字第477、478号民事判决处理的是原告与被告东龙公司之间的借贷关系，与本案无关联性，且原告向被告东龙公司缴纳保证金的方式为现金交付，故对被告东龙公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | neg | 8505.txt
寿县楚都御花园二期主体建安工程……二、工程承包范围承包范围 | neg | 9008.txt
原被告所签订的建设工程施工合同约定建设工程总面积4863.25平方米，实际建筑面积应为5184.00平方米（长108×宽24×2个），工程总造价729487.50元，被告承建的建筑工程建筑面积在300平方米以上12000平方米以下，造价在30万元以上，属于单体工业、民用建筑工程，被告承建没有取得资质证书，双方所签订的建设工程施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，属于无效合同 | neg | 864.txt
所以，原、被告及第三人所签订的《建设工程施工合同》，违反了法律的强制性规定，是无效的合同，自签订之日即是无效合同 | neg | 4124.txt
关于利息计算标准问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，博源公司可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》主张工程价款，亦可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》工程款支付时间的约定，益宁公司存在延迟支付工程款的情况，客观上给博源公司造成了损失，博源公司主张的利息本质上属实际损失，虽然约定的利息条款无效，但参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 4441.txt
……”的规定，上东新城小区工程项目在2013年年末就交付被告上东新城公司，被告上东新城公司对外销售，业主已经实际入住使用至今 | neg | 9588.txt
12、施工付款补充协议、情况说明及消防工程施工合同，旨在证明双方确认消防烟感等工程未施工的事实 | neg | 10164.txt
因此，10#楼的工期为545日，应于2014年3月15日竣工 | neg | 6704.txt
（四）关于闽中公司代垫的材料款是否应从工程款中扣除的问题 | neg | 10701.txt
根据编号20130421-026工作联系单，阳台窗护栏杆按西区做法统一施工，即不锈钢线条 | neg | 2871.txt
18栋已付款 | neg | 1958.txt
中国建设银行股份有限公司浙江省分行对鉴定结论进行审核，作为对本案司法鉴定的补充，并组织原、被告双方进行了质证，已充分保障了双方在本案司法鉴定中的程序性权利 | neg | 6439.txt
20110905 | neg | 1965.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第二十条规定 | neg | 11959.txt
2017年6月27日，华磊公司单方制作《黎明之城项目工地移交签证协议》并通过电子邮件方式发送给蔡鲸，表示确认2017年6月28日是双方解除《黎明之城建设工程施工合同》的正式时间，但蔡鲸未予以回复 | neg | 12750.txt
故证据12具有载明效力 | neg | 6132.txt
（3）承包人要求支付的款项已超出本合同约定范围，或系承包人要求追加的费用 | neg | 1318.txt
万特公司提供中色十二冶公司与林宏伟、万特公司三方签订的《劳务合同》，该合同约定由林宏伟完成深基坑桩间锚索施工，合同范围内全部工作内容完成验收合格，甲乙双方（即中色十二冶公司与林宏伟）办理结算手续 | neg | 3953.txt
2016年5月3日的收据上的32万元，原告称实际收到227600元 | neg | 4777.txt
该工程经检查、检测、验收，质量合格，使用功能良好 | neg | 5780.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于适用 | neg | 2828.txt
20101213 | neg | 1566.txt
关于涉案工程款价款及已付款数额，本院多次组织原、被告双方进行了对账、举证、质证，但仍无法确定实际已付款项，且原告在庭后提交司法审计申请书已过举证期限，鉴于本案未经司法审计，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下 | neg | 3155.txt
现涉案工程已经竣工验收合格且交付使用 | neg | 3715.txt
按照《招标投标法》第五十三条的规定，该中标无效 | neg | 4329.txt
合同还载明其他相关条款 | neg | 6274.txt
（4）关于二期工程款的违约金问题，因本案博源公司主张的违约金所依据的2013年1月23日《建设工程施工合同》无效，合同中的违约条款亦属无效条款，故益宁公司不承担支付违约金责任 | neg | 4447.txt
案涉工程经过公开招标，被告中心医院发出的招标公告属于要约邀请，希望他人向自己发出要约的意思表示 | neg | 5079.txt
新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块开关站、箱变景观房工程 | neg | 6301.txt
建安劳保费是确保企业离退休人员生活稳定和用于缴纳有关社会保险费的基本资金来源，各级人民政府及任何部门和个人不得以任何理由减免、截留或挪用建安劳保费，建设单位不得克扣、拖欠、转嫁建安劳保费 | neg | 10895.txt
9#、10#、11#楼电梯井道隔音墙延期3天 | neg | 7165.txt
故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间 | neg | 12010.txt
根据承包合同第十款第3条约定延期违约每日罚款10000万元（原文如此）计155万元 | neg | 10672.txt
原告质证意见 | neg | 5423.txt
（三）建设工程必须进行招投标而未招标或者中标无效的 | neg | 7850.txt
但需要明确，以上两份《证明》均系张贺忠出具，在西诚公司及华鼎公司未予认可的情形下，不能对西诚公司及华鼎公司产生作用 | neg | 2697.txt
根据《补充协议》“决算完成后30日甲方支付至工程结算价的95%”的约定，被告应在2015年7月2日后30日内即2015年8月1日前向原告支付工程款24064429.85（32841505.11元-8777075.26元） | neg | 13025.txt
现场收方签证单31号是关于车辆冲洗的材料费、人工费的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的37441元不予认定 | neg | 9549.txt
外粉根据楼房主体交付的客观情况应该扣减金额应为4442.79元 | neg | 10348.txt
884440.98 | neg | 2226.txt
关于已付款数额 | neg | 4760.txt
就省建三公司主张的工程进度款利息问题，可以分为三个阶段，一是从《建设工程施工合同》订立到2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效为第一阶段 | neg | 9666.txt
自2016年1月29日起按本金3000万元为基数计算利息，国神华公司已支付的50万元利息从应付利息中予以扣除） | neg | 2775.txt
2017年1月10日 | neg | 7162.txt
&quot;&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的验收原始文件 | neg | 5783.txt
关于付款责任应当由谁承担 | neg | 3117.txt
原告为证明其主张，申请了司法鉴定，原告对鉴定意见无异议，被告对鉴定意见中不确定部分有异议，确定部分无异议，双方均未提出重新鉴定，故本案委托的鉴定机构作出的鉴定意见应作为双方最终工程结算的根据 | neg | 3675.txt
61400000 | neg | 11816.txt
2015年10月20日，鉴定单位出具鉴定意见书初稿 | neg | 587.txt
的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，本院判决如下 | neg | 12414.txt
合同金额为 | neg | 6335.txt
结算期间，乙方应保证工程整改工作的顺利进行，否则，甲方有权暂时中止结算，直至乙方完成所有整改并完成工程移交 | neg | 5860.txt
（二）有明确的被告 | neg | 10071.txt
32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见 | neg | 411.txt
（二）案涉二期工程价款的结算依据 | neg | 4317.txt
证据二十七、石家庄一建建设集团有限公司出具的授权委托书一份，证明劳务分包合同合法有效 | neg | 3319.txt
对被告提供的证据7、13、15的关联性不予确认 | neg | 10183.txt
1.白城经济开发区管理委员会白经开字〖2007〗15文件关于金地花园（棚户区改造）项目准予备案的通知、金地花园规划、建设用地规划许可证件、金地花园棚户区改造项目用地情况说明、白城市市区棚户区改造项目审批表各1份 | neg | 7593.txt
庭审中，原、被告双方对欠付工程款金额100,464,069元均无异议，本院对此予以认可 | neg | 204.txt
1179238.32 | neg | 1912.txt
（199,570.35元+521,049.71元）×95%=684,589.06元，以此为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2017年8月9日起至本判决确定的自动履行期限内实际给付之日止 | neg | 7960.txt
…（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 4283.txt
《工程结算造价》一份，被告东龙公司、白邑公司、中茂公司均认为系原告单方制作，未经被告东龙公司、白邑公司签字确认，不予认可 | neg | 8425.txt
3620987.77 | neg | 1800.txt
20111218 | neg | 2167.txt
综上，被告英迪维公司应向原告新兴沧公司支付的工程款共计为33284109.92元 | neg | 11375.txt
2013年1月27日的协议书一份 | neg | 985.txt
一、关于合同的解除 | neg | 764.txt
涉诉工程的建设施工合同虽然经本院认定无效，但是该工程并未完工，被告提交的证据不足以证实与原告起诉请求支付的工程款相对应的已完工部位经验收不符合要求或存在严重质量问题，本案现不符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条适用的情形，故被告在本案中提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由不能成立 | pos | 8270.txt
原告主张被告向其支付利息506877.59元及至实际清偿之日止的利息，因原被告在合同中未对逾期付款给付利息作出明确约定，且被告向原告最后付款日为2016年1月31日，利息应自2016年2月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算给付 | neg | 249.txt
而《建设工程施工合同》（备案合同）专用条款第18.6条约定的“试运行”事项显然不属于案涉施工合同的内容，可佐证此合同仅作为办理备案手续用 | neg | 5998.txt
一、关于争议焦点一，1.关于涉案工程款单价问题 | neg | 95.txt
2、涉案的三个合同中约定利息的条款是否存在恶意串通，损害了国家利益及以合法形式掩盖非法目的的情形，是否无效 | neg | 2439.txt
3、(4)施工界面争议(现场查勘存在)原告认为安装工程中的暗配钢管及管内动力、照明穿线、火灾报警工程、通风工程、电气工程中的诱导灯、吸顶灯、开关、插座、面板灯等，土建工程中的顶面乳胶漆、轻钢龙骨隔墙、楼梯栏杆等工作有原告施工 | neg | 10286.txt
2.王明收到的工程款部分 | neg | 4785.txt
双方于工程结算书中约定前述工程款42262元于案涉工程保修期满时一次支付完毕（农历2013年12月20日前支付），于《塑钢窗工程施工合同》中约定李坚古超出期限不付款的&hellip;&hellip;需每日支付莫建勇工程款的1%违约金，经核算农历2013年12月20日为公历2014年1月20日，李坚古应参照前述合同的约定赔偿莫建勇因此造成的损失 | neg | 3592.txt
2015年1月14日的收据上的967235元，原告称实际收到896723.58元 | neg | 4776.txt
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内 | neg | 5574.txt
对于万特公司已付工程款，万特公司称已付中色十二冶公司工程款189670046.65元，并提交一份《中色十二冶付款明细》 | neg | 3947.txt
2015/1/5 | neg | 11822.txt
第22笔、第26笔2014年7月31日和2014年9月22日付马桂清、马金梅退房赔偿损失12793.12元和31800元，根据合同相对性原理，与马桂清和马金梅签订房屋买卖合同的是上陵公司，退房损失与楚湘公司无关，本院不予确认 | neg | 2926.txt
欠付金额 | neg | 11804.txt
合同的双方应该按照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，按照协议和合同约定，全面及时的履行自己的义务 | neg | 5889.txt
建设单位（个人）张文亮 | neg | 4187.txt
总建筑面积为97781.725平方米 | neg | 4589.txt
2015/7/21 | neg | 11856.txt
庭审中，原告对被告提供的贷记凭证、支票、收条等付款凭证的真实性无异议，但认为只有2,847,764元系支付的本案系争工程的工程款，其余10,000元系待工费，不属于工程款，5份收条所涉金额共计305,000元，与本案工程款无关 | neg | 10306.txt
附属工程供水工程应急改造工程、附属工程中国联通光纤保护、附属工程中博水泥供水工程、附属工程高低压柜及线路抢修、供水工程GPS放线、供水工程防洪坝GPS放线、供水工程修建泵房3个、供水工程光纤保护、供水工程供水管线与通讯线路交汇处保护、供水工程井房防洪保护，共计金额822,418.42元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计82,241.84元，合计金额为904,660.26元 | neg | 12346.txt
原告于2011年3月1日进场施工 | neg | 8580.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定 | neg | 8480.txt
双方约定在本工程的竣工验收合格之日或者2018年6月30日二者中较早者为准起三个月内付清,本意是敦促双方尽快完成竣工验收合格的手续，否则最晚也应在2018年6月30日起三个月内付清剩余工程款 | neg | 4306.txt
质保金应否退还 | neg | 11611.txt
山西六建海南分公司为山西六建设立的分公司，不具备法人资格，其与新金伞公司签订合同所产生的民事责任由山西六建承担 | neg | 9296.txt
7、总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清(如因乙方提交的建筑手续不全，甲方可以延期付款) | neg | 471.txt
承包人每月20日前将本月已完工的形象进度报表及相关结算资料报监理单位初审，作为全程跟踪审计单位审定工程款的依据，发包人依据审定的工程款在次月15日前支付 | neg | 9039.txt
二、明鑫公司是否应向王建军支付工程款及工程款数额如何认定 | neg | 8813.txt
对于邓文年要求石门城建房产公司向其返还工程履约保证金700000元并支付工程履约保证金利息442258元的请求，参照邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司至迟应在本案所涉工程竣工验收合格时即2013年5月23日将邓文年缴纳的履约保证金全部退还，而石门城建房产公司至今尚未退还邓文年所缴纳的履约保证金700000元，故邓文年要求石门城建房产公司向其返还工程履约保证金700000元的请求成立，本院予以支持 | neg | 4902.txt
14天内付款 | neg | 7079.txt
工程决算总报价为49071225.44元 | neg | 5204.txt
2、鑫马公司反诉主张，大经公司因未按合同约定的施工组织计划顺序施工且严重延误工期，致使项目无法按时竣工，故应赔偿鑫马公司无法及时回笼销售款而额外支付的借款利息损失54626181.50元，房屋销售差价损失3600万元，工期延误期间增加的运营成本损失5999456.56元，以及长期停工的后期重新修复加固、相关材料损耗重置加固等费用损失50万元 | neg | 6773.txt
原、被告发生争议后，被告已撤离施工现场，本案审理过程中，被告明确表示不再履行合同义务，故原告要求解除《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充条款（外网）》的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 6402.txt
对证据四中标日期是2013年3月6日，签订大合同的日期是2013年4月1日，签订合同的时间在约定的期限内 | neg | 3481.txt
我们约定外委工程配合费按照外委工程总造价的1%计算，我的外委工程和施工方约定都是按照总造价的1%计算的 | neg | 5224.txt
要求广丰建设及时支付工程款 | neg | 6361.txt
2008年9月5日至2008年12月24日，广丰建设累积向新建水泥支付工程款5100000元 | neg | 6326.txt
6、反诉被告提起本案本诉的《民事起诉状》、《应诉通知书》，拟证明反诉被告向法院起诉要求反诉原告支付工程款及违约金，反诉原告提出的反诉符合法定条件，应当与本案本诉合并审理 | neg | 8002.txt
对工期延误损失43699600元，经查，万特公司提出的工期延误损失主要包含商铺租金3161万元、办公租房损失24万元、人员工资损失179万元、地下停车场经营损失6451200元以及延期期间增加的财务成本损失3608200元 | neg | 3979.txt
对证十八有异议，是各种材料费，该发票开具的时间均为2014年1月份以后，且不能证明该材料用于河北联大8号宿办楼 | neg | 3417.txt
120817.2 | neg | 1974.txt
2008年7月4日原告（甲方）与被告弘兴公司（乙方）、被告金辉公司（代建方丙方）签订了《协议书》，三方就《金地花园》5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼建设事宜达成协议，一、甲方负责承建《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼承包给乙方，甲方同意乙方委托丙方代建 | neg | 7742.txt
关于建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》可否作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突的问题 | neg | 3784.txt
诉讼中，虽然双方对出现两份合同的说法相互矛盾，均陈述为对方需要补签合同而加盖各自公司印章形成，地金公司提供的合，地金公司提供的合同更符合证据要件和规范要求iv style="line-height:25pt;text-indent:30pt;-ms-text-autospace:;">根据当事人的诉辩意见及已查明的事实，现对本院归纳的争议焦点逐一进行分析与认定 | neg | 10925.txt
“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许 | neg | 12637.txt
本院认为，根据合同约定,所有款项必须转账支付至合同补充协议书指定的承包人银行账户或承包人加盖公司公章、法定代表人签字的银行账户 | neg | 6014.txt
（二）关于双方有争议的工程造价（见附表2） | neg | 2850.txt
截至2016年12月15日，富成公司已向建工五建公司支付工程款150,612,180.05元，之后富成公司又陆续向建工五建公司支付工程款，截止2018年7月10日富成公司已向建工五建公司支付工程款人民币160,762,180.05元 | neg | 8095.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 17.txt
2013年12月18日，监理工程师对上述施工联系单作出以下审核意见 | neg | 521.txt
施工单位 | neg | 7260.txt
被告安澜公司对证据1予以认可 | neg | 8545.txt
”第十八条规定 | neg | 3183.txt
针对本案第二个争议焦点 | neg | 12560.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 3697.txt
该现金汇款系真实发生，但没有注明款项用途，在当事人就付款用途未有约定的情形下，吴国明作为付款人，其就付款用途的意思表示更具有证明效力，除非收款人有相反证据足以推翻 | neg | 6758.txt
依据法律规定，久环劳务公司应当参照合同约定主张工程价款 | neg | 11478.txt
因外委工程不是我方的范围，所以取回 | neg | 5515.txt
“代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力 | neg | 10066.txt
结合该鉴定机构出具的鉴定意见，本院认定案涉工程的鉴定造价中的无争议部分为137541028元 | neg | 3617.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 9361.txt
”的规定，利率应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计算 | neg | 11309.txt
本案中道隧公司主张的投资款实质上为五台工业园管委会应支付给道隧公司的工程款，道隧公司主张的投资款包括六项工程的建设投入款、代付款项，现双方当事人确认涉案工程的造价为204,124,770.69元，五台工业园管委会对代付款项3,537,476.42元不予认可 | neg | 12335.txt
1.从两份合同成立的时间来看，均是2013年6月26日，《补充协议》上被告（反诉原告）瑞海公司签字时间是2013年6月21日，《湖南省建设工程施工合同》上被告（反诉原告）瑞海公司签字时间是2013年6月26日，由此证实《补充协议》被告（反诉原告）瑞海公司签字在前，《湖南省建设工程施工合同》上签字后，如是对应补充约定,那么《湖南省建设工程施工合同》应签字在前，补充约定的事项在后 | neg | 1434.txt
2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》与赵朝平和闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》的工程名称不一样，前者是恒通物流园停车区综合楼工程，后者是恒通物流园停车区附属工程 | neg | 10744.txt
2015年3月9日，经杨建飞与潘国彬当庭对账，形成《对账单》一份，双方对已付潘国彬4908470元无异议 | neg | 2514.txt
原告黄天友分别于2017年3月24日、3月28日、4月6日、4月8日分四次转账50万元共计200万元给被告丽贤公司作为华宇城项目承包履约金 | neg | 3089.txt
3、关于控土方费用20000元问题 | neg | 10538.txt
47996149.35元[49866286.21元（高值取费总造价）－1806546.10元（无争议部分工程造价高值取费与中值取费价差）－18015.46元（有争议部分工程造价高值取费与中值取费价差）－8784.34元（修正后1#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）－7498.96元（修正后2#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）－29292元（修正后4#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）] | neg | 11536.txt
我们依据的是辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作的有关规定第16条 | neg | 5319.txt
对于证据1，真实性无异议，但这只是表明了尺寸，无法证明由繁宝公司进行施工 | neg | 689.txt
恒通物流园停车区综合楼工程建筑面积13，334平方米，工程总造价按946元/平方米计算，结算时以实际面积为准 | neg | 10785.txt
在部分金地花园项目合作完成后，原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目 | neg | 7841.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的 | neg | 7848.txt
2016年8月31日之前返还200万元人民币 | neg | 6817.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条，和《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下 | neg | 8206.txt
这8栋楼的检测报告是门窗施工方提供的，为什么用原告名义送检我不太清楚 | neg | 5282.txt
2011年6月26日原告向被告支付了保证金60万 | neg | 1085.txt
《中华人民共和国建筑法》第十五条第一款规定 | neg | 8646.txt
行为人超越代理权以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效 | neg | 4049.txt
本院认为，该维修函要求被告在2日内完成B、C区块路面施工存在的底油污染平、立侧石的现象，无法确认是否存在被告在接到维修函后拒不履行维修义务的事实 | neg | 6089.txt
20111107 | neg | 2079.txt
对于闽西宾馆抗辩该工程属于财政性投融资建设项目，必须接受财政部门审核，工程决算审核结论书才是办理工程投资尾款清算，项目投资决算、项目交付使用的依据的理由 | neg | 9837.txt
由于10#楼已于2014年7月30日竣工验收合格，因此，文峰公司应于2014年7月31日向义银公司返还剩余的100万元履约保证金 | neg | 6693.txt
因益宁公司逾期结算和逾期付款引起本案诉讼，原告博源公司为此向保险公司交纳的诉讼保全担保保险费系原告博源公司支出的合理必要费用，属原告博源公司的损失部分，应由过错方益宁公司承担 | neg | 4451.txt
本院认为，原告所主张的100000.00元合同订金系该自称名为周开祥的人以收取工程订金的名义通过薛某向原告收取 | neg | 5167.txt
17栋第18层 | neg | 1769.txt
资料齐全，真实有效，质量合格 | neg | 5784.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定建设工程施工合同无效 | neg | 8801.txt
被告提供的缪泽荣在案涉工程施工期间向原告的法定代表人张吉祥转账3900万元，经原告与缪泽荣确认，该款与案涉工程无关，而是缪泽荣与原告法定代表人张吉祥之间多个合作项目之一 | neg | 1282.txt
2016年10月11日原告通过快递邮寄决算资料 | neg | 5693.txt
邓文年在石门城建房产公司口头承诺对变更施工规模后的工程价款据实进行结算的情况下才同意继续进行施工并完成本案所涉工程的施工，最终竣工验收时石门县盛世家园1#楼、2#楼实际修建层数为12层，物业管理办公楼实际修建层数为9层，并且石门城建房产公司还因为其施工图设计文件未经审查、擅自施工的行为受到了主管部门罚款30万元的处罚 | neg | 4887.txt
新建水泥在施工包括D区范围内的工程时，虽经广丰建设多次催促，并提请有关部门协调，由于新建水泥出尔反尔，以致未能在广丰建设交房前通过竣工验收予以通电，且以造成广丰建设迟延交房为由威胁广丰建设提前支付工程款甚至质量保证金 | neg | 6349.txt
同年4月26日，富丽公司向院提交补充鉴定申请的情况说明 | neg | 6915.txt
且室外排水管道增加，依据工程补充协议，已包含在已付工程款内 | neg | 613.txt
虽然案涉工程是以被告方元经济合作社的名义对外招标，但本案中并未以其名义对外签订建设工程施工合同，而建设上述工程系由方元村村集体讨论决定，且被告方元村村委会、方元经济合作社共同代表村集体向相关部门申请对上述工程进行公开招投标，工程完工后二被告共同参与了工程的验收，相关款项的支付亦均由二被告时任负责人、法定代表人签字同意，故综合以上情况分析，应认定二被告为案涉工程的建设单位，与原告楼应彪之间形成事实上的建设工程施工合同关系 | neg | 11257.txt
2、要求被告承担违约责任，赔偿原告违约金1019845.40元 | neg | 5876.txt
分项工程质量验收记录监理未盖章且有部分分项无验收记录 | neg | 8889.txt
二、合同【4.3（4）】约定工程全部竣工、全部移交资料并交付后，支付至预算总价90% | neg | 5686.txt
本院认为，原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司对于工程款约定按被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的合同结算，而湛新公司向被告大庆安装集团苏州分公司出具的最后一张订单号在2012年6月19日，即至2012年6月19日工程量已经确定 | neg | 7446.txt
仓储区水泥路、二路预付款，不是楼的附属工程款 | neg | 10736.txt
2014年10月，钱国木业公司对车间三进行了使用 | neg | 555.txt
”和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决 | neg | 37.txt
按基本费计取安全文明施工费，工程结算价为169662421.17元 | neg | 9630.txt
因此，双方签订的《建设工程施工合同》已按照法律的规定履行了法定的招投标程序 | neg | 6851.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”，原告李小勇与被告小溪塔卫生服务中心就合同无效均存在过错，根据双方过错程度及案件情况，本院酌定由被告小溪塔卫生服务中心从质保期满之日即2014年8月13日起按照中国人民银行同期贷款利率标准赔偿原告利息损失 | neg | 196.txt
"一、甲方应于本备忘录签订后两日内支付乙方工程款300万元 | neg | 8589.txt
1、竣工验收后一个月即2014年8月18日起至合同约定的应办完竣工结算应付款之日后一个月即2015年2月28日共计195日期间内的欠付款项为26473088.5元（84639683.3元×85%-45470642.31元），该段时间内的利息经计算为2545768.24元（18%÷365日×195日×26473088.5元） | neg | 1381.txt
4、富成公司的反诉请求是否有事实和法律依据 | neg | 7970.txt
另外，2013年6月7日至9日高考期间停止砼浇筑应顺延工期3日 | neg | 6703.txt
原告鼎晟公司系自然人独资的有限责任公司，经营范围有房屋建筑工程施工总承包、建筑安装等 | neg | 5766.txt
2016年1月19日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | neg | 7119.txt
已含税金，税金由施工单位自行缴纳） | neg | 1028.txt
被告金辉公司质证，证据本身的真实性无异议，证明问题有异议，被告认为该协议是无效协议 | neg | 7623.txt
对《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》的真实性、关联性、合法性均无异议 | neg | 8563.txt
如发现和确定存在质量问题，当事人可据情解决 | neg | 8271.txt
原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶 | neg | 5615.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，原告联建公司主张被告万辉公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付拖欠工程款的利息，依据充分，本院予以支持 | neg | 9445.txt
原告对被告提供的证据7的关联性不予认可 | neg | 10177.txt
二期工程总工期480日历天，其中17#-24#楼（含配电房等）各单体工期300日历天，正负零以下结构65日历天 | neg | 9014.txt
436675.548 | neg | 11859.txt
对原告该项诉请的超出部分，本院不予支持 | neg | 12396.txt
二、关于已完成工程量的计价依据问题 | neg | 1161.txt
9、上海农商银行支票2份，旨在证明被告给付的金额为130,000元的两张支票，遭退票的事实 | neg | 10145.txt
从本院查明事实看，《深圳市建设工程施工（单价）合同》的解除是原告不按约定支付工程款导致的，被告没有过错，且原告已于2009年7月11日全面接管梅州外贸大厦改造工程，此后，原告又自行委托案外建筑施工单位对梅州外贸大厦未完成部分工程进行施工，因此，在梅州外贸大厦改造工程整体完工的情况下，原告负有通知被告协同办理竣工验收手续之义务 | neg | 11713.txt
《建筑工程施工许可证》的发证日期为2014年10月11日，载明 | neg | 4190.txt
6、杨建飞缴纳的351449.90元税费，不应从总工程款中扣除 | neg | 2596.txt
冠华公司与张建国签订《协议书》由张建国完成不锈钢扶手安装费原告支付800元 | neg | 3529.txt
主体结构 | neg | 7277.txt
对原告的反诉答辩意见，本院已在前文阐述清楚 | neg | 6905.txt
综上，被告尚欠原告工程价款为50547323.67元（277505902.3元-100140596.9元-126817981.73元=50547323.67元） | neg | 10045.txt
4.2008年7月4日原、被告及弘兴公司签订的《委托代建协议》1份、2008年12月16日签订的《关于建设标准和预验的协议》 | neg | 7705.txt
原告主张的和汇长虹大楼项目包括预付工程款、代付农民工资及材料款共计64笔付款凭证，合计金额72488833.10元 | neg | 1260.txt
但詹永顺的该项诉讼请求，显亦缺乏请求权基础规范，故本院亦不予支持 | neg | 9996.txt
1、《建房施工承包合同协议书》复印件一份，证明 | neg | 9723.txt
本院认为，本案合同有效，诉辩双方对此亦不持异议，本院无须赘述 | neg | 7314.txt
故该部分不应当计入造价 | neg | 605.txt
综上，对这39-41号证据的真实性均无法确定，合法性不予认可，系富丽公司单方编制，未经双方确认 | neg | 7002.txt
以上顺延工期48天及经九洲公司与中城投六局在工程联系单共同确认的顺延工期时间为95天 | neg | 80.txt
西北电缆公司答辩称山东煤机公司以及鲁中装备公司属于煤矿机械制造企业，没有建筑施工企业资质，亦没有承包本案厂区车间避雷设施安装工程的经营范围，鲁中装备公司对上述事实认可，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第一条之规定“建设工程施工合同承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效”，鲁中装备公司与西北电缆公司之间签订的工程名称为鄂尔多斯市西北电缆厂区车间避雷设施安装的《施工合同》属无效合同 | neg | 11195.txt
原、被告双方对案涉工程中的工程量及价款依据发生争议，原告认为应当依据现行法律、法规和双方签署的《建设工程施工合同》、《会议纪要》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》ＧＢ50500—2009等为计价依据 | neg | 1162.txt
19#第6、7层 | neg | 1977.txt
宇元·万向城一期的零星工程和维修工程双方当事人已经结算，相应工程款利息理应从结算之日，即从2013年11月2日起计算 | neg | 12192.txt
对证据十孙瑞正的协议书真实性有异议，岩棉工程不属于被告分包范围，在双方劳务合同中没有约定，故该工程的施工与被告无关 | neg | 3402.txt
本院认为，2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定工程承包建筑面积约为13334平方米 | neg | 10789.txt
20111103 | neg | 2071.txt
建设工程名称为汇源大酒店改建工程 | neg | 4198.txt
对于利息计算标准，根据双方所签《补充协议》的约定，发包人欠付工程款将要承担所欠工程款的企业同期银行贷款利率的两倍赔偿 | neg | 4001.txt
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 | neg | 271.txt
其中7#、9#楼塑钢窗委托双权塑钢门窗厂，施工人郭守权，2015年5月26日兴城市建筑质量检测中心对7#、9#楼门窗出具建筑门窗物理性能检测报告，送检日期2015年5月21日，送检人郭守权，施工单位和委托单位 | neg | 5827.txt
二、由湖南龙武工程项目管理有限公司出具审计征求意见报告，并在2015年6月18日之前交建设方、施工方各一份 | neg | 1335.txt
合同签订后，原告河南开宇建筑有限公司按约定施工承建宏晟大厦综合楼 | neg | 12924.txt
证据4，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议 | neg | 6091.txt
7、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第30项、编号为10-11-13的“原设计罗马装饰柱外墙苯丙乳胶漆二遍墙面”6,319元，该项目是钱国木业公司委托第三人施工的 | neg | 607.txt
中城投集团第五工程局有限公司要求北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付60万元管理费及利息损失，并出具60万元建安业工程发票的诉讼请求，应予支持，其中管理费为60万元×12%=7.2万元，利息（按人民银行同期六个月至一年的贷款计算） | neg | 12996.txt
经审查，丽景家园住宅小区1#至10#楼建设工程的竣工验收消防备案材料齐全，依法取得备案凭证 | neg | 5873.txt
中色十二冶公司于2015年1月29日将案涉工程决算书提交万特公司，故认定万特公司应在收到工程决算书后90天后支付95%工程款 | neg | 3999.txt
〖其中3＃楼是177.47万元，5＃楼是386.85万元，6＃楼是335.59万元 | neg | 7787.txt
732690.2 | neg | 2247.txt
原告联建公司主张本案工程造价应在合同约定的基础上再上浮10%，依据充分，本院予以支持 | neg | 9441.txt
第五，本案中，根据查明的案件事实证明喀什东方汇科公司未按约定向喀什华厦公司支付工程进度款，构成违约，应当按喀什华厦公司同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | neg | 11157.txt
（二）天泽公司已支付工程款情况 | neg | 11537.txt
根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款 | neg | 12760.txt
&quot;建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持&quot;之规定，被告所谓的&quot;工程质量不合格&quot;的抗辩理由也不成立，法院不应予以支持 | pos | 5672.txt
20130204 | neg | 2315.txt
证明二道工程中证人刚开始施工三标段工程，后来一标段工程未完工程（管道井的门、水暖的部分工程、楼顶找平的一部分、分水器和消火栓工程）由证人完某某 | neg | 1012.txt
五、欠王小燕工资三个月共计8100元，大写捌仟壹佰元整 | neg | 12525.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款，第七十七条，第一百零七条，第二百八十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | neg | 12039.txt
久环劳务公司要求双楼建设公司给付工程款31463108.18元及利息的请求能否成立 | neg | 11461.txt
1、土建和机电施工总包合同一份，拟证明湛新公司将系争工程发包给大庆安装集团苏州分公司 | neg | 7375.txt
根据鉴定意见，原合同应扣减的工程造价鉴定金额为468,974元加上365元，即469,339元 | neg | 710.txt
161481772.47元-11796173.63元=149685598.84元 | neg | 9660.txt
该工程虽主体已完成，进入室内外装修阶段，但与原签订的合同要求尚有较大的差距 | neg | 10645.txt
五层及以上结构等 | neg | 6778.txt
石门城建房产公司未按时返还邓文年缴纳的履约保证金，其行为给邓文年带来一定资金占用损失，从公平原则的角度出发，本院认为石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应退还全部履约保证金之日（2013年5月23日）起向邓文年支付该700000元的利息至付清之日止 | neg | 4903.txt
证据三、2019年8月11日置业公司给建设公司《复工函》 | neg | 8912.txt
第三，关于优先受偿权 | neg | 6678.txt
张冬退场后，中宇公司将工程交由第三方施工，已实际使用了案涉工程 | neg | 12632.txt
2.关于撤场损失 | neg | 9557.txt
2015年1月26日，杨建飞因伪造公司印章罪，被奎屯垦区人民法院判处有期徒刑六个月，该判决现已生效 | neg | 2513.txt
本院认为，关于已付款中的10,000系待工费还是工程款，根据被告2014年3月25日出具的关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，已明确因被告变更图纸导致原告在施工过程中的待工，双方经协商确定了最终的待工费，而这笔费用在鉴定过程中并未涉及，故本院确认已付款中的10,000元系待工费，不属于工程款 | neg | 10307.txt
2018年1月30日，双方又签订《工程款付款协议书》，约定 | neg | 10934.txt
对证据5不清楚，这只是监理的建议，钱国木业公司没有接到过任何通知 | neg | 693.txt
第二次付款于2012年8月底前付100万元，若甲方资金不足，则第二次付款于2012年9月15日前付100万元 | neg | 8823.txt
将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程的总工程款为21601703元=17107522元+765958元+3728223元 | neg | 10731.txt
（6）资源税0.5% | neg | 10688.txt
2008年11月13日，被告与原施工单位郑州东风建筑工程有限公司经过施工交接后进场施工，施工过程中因原告多次对土建及安装进行设计变更、分包单位施工延误以及原告供应钢材不及时等多种原因，致使被告于2010年8月才完成全部工程并移交给原告，原告即将房屋交付给业主使用 | neg | 6834.txt
本院认为，诉讼保全过程中原告喀什华厦公司所支付的诉前财产保全申请费，属于原告喀什华厦公司为本案诉讼支出的合理费用，属于原告喀什华厦公司的损失部分 | neg | 11163.txt
20111202 | neg | 2141.txt
关于焦点一、根据《中华人民共和国招标投标法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价200万元人民币以上或总项目投资额在3000万元以上的商品住宅，必须进行招标 | neg | 10014.txt
15532210.66 | neg | 2161.txt
上述合同及补充合同的实际履行人均为钱国木业公司 | neg | 323.txt
1040518.8 | neg | 2225.txt
1002561.75 | neg | 1558.txt
4620987.77 | neg | 1792.txt
被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付违约金100万元 | neg | 3572.txt
证据十九、冠华公司与谢承荣《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶返工工程，原告替被告支出劳务费2.2万元 | neg | 3311.txt
证据2不具有证明效力 | neg | 6087.txt
本院认为，原被告争议的焦点是，1、原被告所签订的合同性质与效力问题 | neg | 9199.txt
”喀什华厦公司提供证据证明，喀什东方汇科公司支付的750万元（22号楼工程款）中包含《建设工程施工合同补充协议》约定的保证金（三项材料费）2493649.50元（其中 | neg | 11097.txt
中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息至实际付款之日止 | neg | 6549.txt
1.关于欠付工程款金额 | neg | 9503.txt
2012年11月12日，竣工日期 | neg | 5110.txt
广西建工四建公司及张有生与刘光强约定的工程价款为包干价，大石围公司在与广西建工四建公司之间就承包工程进行结算时，钢结构厂房与土建工程一并结算，结算审核报告未明确钢平台制作安装费用数额，无充分证据证实在结算中扣除钢平台的工程价款数额，原告也未就钢平台制作安装费用申请鉴定，无法确认钢平台制作安装费用数额，因此，原告要求被告返还钢平台制作安装费用118800元，不予支持 | neg | 12722.txt
关于借款支付电费问题，省建三公司对借条和转款的真实性没有异议，但主张停工期间的电费应由鑫红光公司承担，施工期间的电费也应当与建设单位、土方施工单位进行分摊 | neg | 9646.txt
被告华南公司于2016年1月12日出具证明对案涉《湖南省建设工程施工合同》及因此的诉讼委托诉讼代理行为拒绝追认，被告华南公司又于2016年1月26日向原告收取管理费30万元，又于2016年6月3日召开董事会，对涉案《建设工程施工合同》及以该公司名义通过诉讼解决合同纠纷的行为，予以认可并追认 | neg | 4060.txt
崎丰厂、钱国木业公司与繁宝公司先后签订了数份协议书，其中对于工程款的支付时间与支付方式均作出了不同的约定，故应当以形成时间最晚的工程补充协议书约定的支付时间与支付方式为准 | neg | 731.txt
三、乙方须于2014年1月10日前完成所有回填工作，满足业主验收要求 | neg | 8591.txt
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | neg | 742.txt
五台工业园管委会认为《工程完工情况说明》记载的工程完工日并非工程实际完工之日 | neg | 12368.txt
另查明，被告白邑公司、中茂公司的法定代表人均为崔国茂 | neg | 8479.txt
除了以上支付的工程款之外，嘉盛公司和佐尔美公司还代容福公司垫付材料款1300万元，垫付钢材材料款1210823.57元，垫付截止2014年1月23日水电费和垃圾费共计1287667.62元，垫付破损石材费1万元 | neg | 4657.txt
本院经审理认定如下事实 | neg | 12743.txt
西诚公司主张对华鼎公司所述事实的真实性无法认定 | neg | 2701.txt
2、该证据的形成不符合录音证据的必备要件 | neg | 3435.txt
现原、被告为工程价款结算 | neg | 12662.txt
工程结算时间为2014年1月24日，山西六建海南分公司从即日起应及时向新金伞公司付清工程款，山西六建海南分公司拒绝支付工程款，新金伞公司诉求利息从2014年4月25日开始计付，本院予以支持，利息应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算 | neg | 9294.txt
3、从容福公司的计价主张来看，2012年9月27日、2014年10月14日，容福公司向嘉盛公司分别发出的《工程联系函》来看，容福公司在双方已经签订《湖北省建设工程施工合同》后仍就按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定向嘉盛公司主张计价依据 | neg | 4675.txt
中国人民银行同期同类贷款利率计算自2015年1月1日起至工程款实际支付之日止的利息 | neg | 4867.txt
闽中公司在《建筑工程内部承包施工合同》尾部乙方处盖章，吴东安在“施工班组”处签名 | neg | 10591.txt
32458561 | neg | 11944.txt
1、双方签订了有关秀湖鹭岛国际社区1-1、2-2、2-2A共三个部分的《建筑工程施工合同》及补充协议是事实，但工程暂定总价合同约定为20674.80万元，并非富丽公司主张的29256.32万元 | neg | 6933.txt
鑫马公司已支付的涉案工程款总额为68951466元，尚欠大经公司工程款35504104.35元 | neg | 6798.txt
之后，原告河南开宇建筑有限公司将工程交付被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司，被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司、马玉森接收工程后，向原告河南开宇建筑有限公司支付工程款10万元，下欠工程款320万元未支付 | neg | 12942.txt
本院于2016年9月26日作出（2016）琼9701财保7号民事裁定 | neg | 8599.txt
合同签订之日支付工程款总价的90%，余款在工程完成之日一次性付清 | neg | 6317.txt
“就双方2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》中以房抵付工程款的相关事宜达成协议”，该抵顶合同约定“待甲乙双方决算后，应按签订的《建设工程施工合同》总造价25%抵房条款的约定，另行签订剩余金额的以房抵工程款协议 | neg | 4346.txt
3、验收整改需等大邦公司支付100万元工程款到位后再进行 | neg | 1331.txt
对武冈市建筑工程公司认为《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》是其与武冈市公路管理局公路管理所所签订，武冈市公路管理局不是上述合同的当事人，其不具有诉讼主体资格的抗辩观点，本院依法不予采纳 | neg | 2442.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 963.txt
”本案中，喀什华厦公司诉称 | neg | 11108.txt
被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任 | neg | 4111.txt
&quot;的规定 | neg | 5835.txt
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程 | neg | 5543.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明确的，下列时间视为应付款时间 | neg | 30.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 28.txt
我是做砖工的，系漆明江的工人，原告为被告建盖的房屋做10层 | neg | 9743.txt
因此，公诉机关指控齐志尚犯受贿罪的事实和罪名成立，本院予以确认 | neg | 10378.txt
《补充协议》第六条约定工期为24个月自2013年6月30日至2015年6月30日 | neg | 1485.txt
证据3不具有证明效力 | neg | 6090.txt
双方对于项目的实际开工日期是2014年4月1日开工7栋楼 | neg | 5890.txt
但是，由于原告联建公司并未在其施工达到《建设工程施工合同》约定支付工程进度款的节点时要求与被告万辉公司对已完工部分的工程量及工程进度款进行结算，亦未曾催告被告万辉公司支付相应的工程进度款，故原告联建公司对被告万辉公司未按时支付工程进度款亦存在过错，因此，本院对原告联建公司关于要求被告万辉公司应支付拖欠工程进度款违约金的主张不予支持 | neg | 9448.txt
”，结合本案事实，张晓锋、宋文明已完成了分包工程的施工，并经竣工验收合格和结算，为此，请求刘忠明支付工程余款的主张，应予以支持，但其请求长坪公司共同支付的主张，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | neg | 9210.txt
八、证明一份，欲证明 | neg | 12461.txt
20.同日，卉森公司又向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7151.txt
两份合同所涉工程为同一工程 | neg | 10195.txt
根据该条约定，主体工程封顶满两个月内付至已完工程的75%，经审理查明，案涉工程于2014年11月16日主体封顶，故中宇公司应以9285422.50元（55000000元×75%-已付31964577.50）为基数，自2015年1月16日起至判决生效之日为止的利息 | neg | 12648.txt
根据当事人的陈述及认定的证据，本院认定如下事实 | neg | 1304.txt
原告从2008年3月6日正式开工承建，2008年10月9日该工程主体通过验收，2009年9月28日该工程竣工预验收，2009年10月7日原告完成预验收整改并申请竣工验收，2009年11月12日原告组织竣工验收，历时615天，原告诉称，造成工程没有移交，延误的原因是被告没有按时足额支付工程进度款，从原告提供的被告给付工程进度款一览表，被告于2011年3月11日止共计支付被告工程进度款4000000元，该工程进度款与双方在签订的《建设工程施工合同》中约定的3972302.50元工程进度款，己超额支付 | neg | 12686.txt
中国建设银行股份有限公司台州分行的鉴定资格提出异议，对此，本院委托了具有甲级工程造价咨询企业资质的 | neg | 6435.txt
33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算 | neg | 415.txt
被告金辉公司质证，文件证明了5＃6＃楼包括3＃、4＃楼没有合法手续，是违建，建筑物都不合法，所以协议是无效的 | neg | 7640.txt
因涉案工程均已验收合格、实际交付使用并结算完毕，故应从红博物产公司出具《工程结算审核报告》后的十五日起应付价款利息 | neg | 7957.txt
3.工程总价款实行固定单价，按综合单价1660元/㎡，总建筑面积暂定30483㎡（最终结算以实际发生面积为准参照2000年综合定额面积计算规则），即总建筑工程款暂定为50600000元 | neg | 71.txt
关于第三个争议焦点，本案原告承建的工程为观音寺内的中华第一钟、万佛塔、大雄宝殿、大门门牌等，均属于宗教场所的建筑，且不论此类建筑的手续有无完备，此类建筑属于特定性质、特定用途的建筑，是不可以在市场上予以折价、拍卖的 | neg | 3848.txt
而被告主张2009年5月24日施工现场E区块雨污水管道是其施工 | neg | 6392.txt
而依据《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》约定，本案所设工程的竣工日期为2013年10月 | neg | 4703.txt
原告玖信公司表示其请求同意由被告惠东公司承担本案的赔偿责任，不要求被告许惠钦承担责任 | neg | 12419.txt
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下 | neg | 4046.txt
但现在钱国木业公司无法提供证据证明繁宝公司的打桩机械设备违反相关规定 | neg | 560.txt
1.承包范围为华宇城项目工程所需的所有工作包括全部主体结构施工及所需材料设备（不包括建安公司华宇城项目部提供的材料和建设单位自行发包的专业项目、材料、设备），建安公司华宇城项目部提供主要施工材料和资源，第三人向其波负责提供甲方提供的材料和资源以外的其他材料、机械及合同范围内的所有人工 | neg | 3066.txt
（二）案涉工程是否存在工期延误，如存在，工期延误的原因和责任应如何认定 | neg | 3960.txt
证明供暖工程至今没有达到双星接入（外网）的条件，即供暖工程验收不合格，丽景家园房屋目前无法正常使用 | neg | 5441.txt
2.天马公司欠付工程款金额及利息的认定 | neg | 9485.txt
1.屋面卷材防水 | neg | 7879.txt
合同签订后三日内支付合同总价的80%，余款在A、B、C区块景观房安装完成付清 | neg | 6305.txt
此外，自2016年11月24日起至2017年3月14日止，华磊公司与中跃云南分公司就“黎明之城”项目的合作事宜通过《工作联系函》的方式进行了多次沟通，其中，华磊公司于2017年3月8日向中跃云南分公司发出的《工作联系函》中作出希望和中跃云南分公司解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，中跃云南分公司于2017年3月14日向华磊公司发出《关于2017年3月8日 | neg | 12748.txt
即本工程不具备初验条件【12.1（2）】，更不具备竣工验收条件 | neg | 5724.txt
4、不包括接水管所市政产生费用 | neg | 448.txt
证据十一、回复质检联查行、实、材停字第25号通知书 | neg | 3476.txt
本院查明如下事实 | neg | 7046.txt
证据43号，结算书的照片中并没有卉森公司人员，不能证明这些照片拍摄于卉森公司工作场所，对该组证据的真实性、合法性不予认可 | neg | 7004.txt
第二，关于进度款逾期支付违约金 | neg | 4543.txt
于案涉工程保修期满时一次支付完毕（农历2013年12月20日前支付）&rdquo;，而李坚古并未提供合法有效的证据证明案涉工程存在质量问题，因此，李坚古应按照该工程结算书的结算价款向莫建勇支付工程款42262.5元 | pos | 3589.txt
2、同意施工单位施工方案 | neg | 10226.txt
工程总价款为10480万元 | neg | 4628.txt
置业公司无异议 | neg | 8940.txt
综上，2013年12月19日至2014年9月22日付款5865812.86元应计入已付工程款中，合计已付工程款为177634894.40元（见附表3） | neg | 2930.txt
4、关于向武龙、刘吉安主张退还风险保证金2445600元的问题 | neg | 8367.txt
综上，前述证据均不能作为工期延误的理由 | neg | 7036.txt
建工集团于2012年7月13日离场时，涉案工程尚未完工 | neg | 8749.txt
二、建设公司针对本诉举证 | neg | 8897.txt
七、原告（代理人）认为已经提交决算资料，我方没有答复就视为同意原告的决算价款，不是事实，也没有法律依据，双方目前按约定不具备决算条件 | neg | 5739.txt
发包人完成竣工付款的期限 | neg | 7078.txt
（一）关于现金付款 | neg | 4762.txt
17栋竣工付至90% | neg | 2181.txt
19栋已付款 | neg | 2206.txt
土建中的防火门、低窗扶栏、普通夹板门及纸棉石膏板隔断，因无法确认其装饰面标高，故待二次装饰时标高决定后通知我司后加工、安装 | neg | 10209.txt
原告称全部资料已移交被告，但未在本案中提交移交记录或签收记录予以证实，故原告广东省电白建筑集团有限公司仍应配合提交相应资料及协助两被告完成涉诉工程的竣工验收备案手续，但被告以此抗辩拒绝支付剩余工程款，缺乏依据，本院不予支持 | neg | 4303.txt
20110925 | neg | 1990.txt
被告万辉公司于本案第二次开庭期间提出对本案工程质量进行司法鉴定的申请，但是，由于被告万辉公司并未针对本案工程质量问题提起反诉，而且被告万辉公司申请对本案工程质量进行司法鉴定已超过法定期限，因此，本院对被告万辉公司关于对本案工程质量进行司法鉴定的申请不予准许，被告万辉公司针对本案工程质量问题可另辟法律途径予以解决 | pos | 9438.txt
因被告金辉公司建设、开发金地花园缺少资金，吸引原告入股投资，并签订了共同开发金地花园项目《合作协议》，约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担 | neg | 7791.txt
”2013年6月18日，系争工程竣工验收 | neg | 10228.txt
原、被告于2008年12月31日签订了补充协议，协议明确A、B、C区块的工程款为18000000元（不含联系单及保修金），该协议应视为原、被告双方经协商对A、B、C区块的工程款进行了确认，系双方真实意思表示，对双方具有约束力，故不需要经过鉴定方式对上述区块工程造价（不含联系单及保修金）进行鉴定 | neg | 6202.txt
四、向武龙、刘吉安主张欠付工程款的损失应否得到支持 | neg | 8287.txt
故陈兴元与俊鼎公司的挂靠关确实成立 | neg | 12267.txt
涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12604.txt
12.关于12#-24#楼工程签证单（1）（2）和电气工程签证单对应部分工程造价应否计入工程总造价的问题 | neg | 2893.txt
1.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定 | neg | 10765.txt
（二）以房顶账部分 | neg | 4800.txt
涉案项目成本 | neg | 11550.txt
工程至今未完成移交 | neg | 5683.txt
故而原告主张诉请的第2项不成立 | neg | 3283.txt
4954611.57 | neg | 1862.txt
471191 | neg | 1753.txt
被告方也对这个事实进行了确认，原告无任何过错 | neg | 4134.txt
施工合同虽属无效，但新金伞公司已依约作业，工程交付山西六建海南分公司，山西六建海南分公司亦将工程交付给了华宇公司 | neg | 9285.txt
况且，承包人请求参照合同约定支付工程价款的表述形式，只是在文字表述上以承包人的名义出现而已，不具有其他内涵，不是赋予承包人进行选择的权利 | neg | 2558.txt
“第三部分专用条款……六、合同价款和支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用（2）方式确定……（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法 | neg | 9028.txt
10、建设工程施工专业分包合同、图纸三份、工程材料报审表四份，旨在证明屋面板材质为0.7mm厚铝镁锰板，檐口板材质为2.5mm纯铝板，并由监理公司盖章确认的事实 | neg | 10146.txt
三、王建军是否享有明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程建设工程优先受偿权 | neg | 8837.txt
6、对账单一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司支付原告的工程款为5,987,520元 | neg | 7380.txt
综上，本案应由被告小溪塔卫生服务中心向原告李小勇支付下欠工程款1023836.88元，并按中国人民银行同期贷款利率赔偿原告李小勇自2014年8月13日起至实际付清之日的利息 | neg | 198.txt
鉴定机构以套定额方式计算8＃楼地下结构工程造价为535516元，被告辩称应当予以下浮，本院认为，下浮率是在工程完工或基本完工的前提下适用，本案中8＃楼仅建造了地下结构部分，而根据建筑业常识，基础部分所对应的工程价款在全部工程款中所占的份额，远高于地上每一层所对应的工程价款，故按照套定额方式确定8＃楼地下结构工程造价，并无不妥，故本院确定为535516元 | neg | 13085.txt
原告认为该款项没有计算劳保基金，其他的无异议 | neg | 4075.txt
原告未对地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程进行施工，《补充协议》对地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程的单价进行了约定，瑞信公司主张按照补充协议约定，从工程款中扣减地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程款符合法律规定 | neg | 4752.txt
由于南通二建公司不具有幕墙施工资质导致双方关于幕墙施工的内容约定无效，双方约定的违约责任中涉及幕墙施工的部分亦应无效，故南通二建公司请求国神华公司向其支付与幕墙施工约定相关的违约金，不符合法律规定，本院不予支持 | neg | 2771.txt
兴城市建筑设计院和葫芦岛创拓建设设计有限公司作为勘察设计单位出具了1#至10#楼房的《房屋建筑工程质量检查报告书》其检查结论意见为 | neg | 5786.txt
并保留对多支付的款项的追偿权 | neg | 5761.txt
所以益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数支付违约金 | neg | 4394.txt
3、工商信息一组，拟证明湛新公司企业名称变更的工商登记信息 | neg | 7512.txt
集中商业楼与10#楼虽基于同一合同而承建，但从形象进度节点来看，10#楼系先开工后签订建设工程施工合同，集中商业楼的开工报告载明的开工时间与其形象进度节点确认单不相互矛盾，因此，不宜以10#楼的开工时间作为集中商业楼的开工时间 | neg | 6714.txt
3.被告与原告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》应否解除 | neg | 4508.txt
2.乙方后期受甲方委托，完成回填土809265.07方，完成产值11459193.39元 | neg | 8596.txt
同年2月12日，卉森公司被人民法院司法扣划374.5212万元 | neg | 7310.txt
楚湘公司主张的其与双通公司、宁夏燕昇建筑装饰工程有限公司和吴忠市金马砼业有限公司等诉讼案产生违约金或损失应由上陵公司承担，根据合同相对性原理，楚湘公司与双通公司等公司之间纠纷与本案无关，上陵青铜峡分公司虽然在2011年5月30日向双通有限公司出具了《承诺函》，但并未承诺不按时付款需承担何种责任，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司的主张不予支持 | neg | 2958.txt
由于案涉工程工期延误的主要责任在于中色十二冶公司，且中色十二冶公司因施工工期滞后主动承诺放弃市政道路恢复工程施工，故对中色十二冶公司要求万特公司赔偿的窝工、材料、利润、利息等各项损失均不予支持 | neg | 4005.txt
……建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款“有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持 | neg | 6028.txt
同理，刘忠明与张晓锋、宋文明签订建设工程分包合同时，张晓锋、宋文明作为分包方，系自然人，没有取得建筑施工企业资质，其签订的建设工程施工合同也属于无效合同 | neg | 9207.txt
2011年9月，崎丰厂(甲方)、繁宝公司(乙方)签订《工程补充协议书》，其中约定，本协议书与上海建设工程施工合同有冲突的地方，以本协议为准 | neg | 427.txt
236772 | neg | 1859.txt
二、崎丰厂未经工程竣工验收即使用厂房的相关法律责任均应由崎丰厂负责，繁宝公司再次书面告知崎丰厂停止使用扩建工程的厂房 | neg | 529.txt
春节后具体时间记不准确，经我方补签后再次送到档案馆，间隔一段时间，档案馆回复仍有个别签字不全，缺少门窗相关资料，让我们补齐 | neg | 5509.txt
根据2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定 | neg | 7855.txt
2010年12月《石门县盛世家园商住楼建设工程招标文件》中工程量清单与施工图严重不符，盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程依据施工期间湖南省住房和城乡建设发布的有关定额及相关配套文件按实计算的总价款为18510233元 | neg | 4892.txt
繁宝公司表示，崎丰厂及钱国木业公司拒绝接受相关材料，故繁宝公司交由村支书转达 | neg | 533.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 12197.txt
同时,该鉴定报告工程概况中注明,工程建筑面积约33785.28㎡ | neg | 86.txt
基础及地下室部分水泥材料费按定额计算为301335.95元 | neg | 10508.txt
二被告答辩"以工程结算单为依据进行工程结算的理由不成立，双方公司的印章系造假、私刻"的理由，因在建设工程施工中，有盖章不便存在自行印制的现象，非系骗取财物等不法行为，且被告在知悉后也未予以反对并继续支付工程款，原告公司也追认了该行为，故其抗辩理由本院不予支持 | neg | 12954.txt
于是，杨建飞按照私刻公章小广告上的电话号码联系了制假章的人，将范云给其出具的委托书上的真实印章拍照后用手机发给制假章人，并谈好价格为180元 | neg | 2464.txt
同年9月13日告知，9#、10#、11#楼梯间刮白延期3天 | neg | 7194.txt
22951.16 | neg | 1888.txt
一、原告主体资格是否适格 | neg | 5010.txt
”的规定，红博物产公司应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向建安公司支付欠付工程款的利息 | neg | 7954.txt
2016年11月1日案外人李紫石付给被告丽贤公司15万元，2016年11月7日案外人李洁付给被告丽贤公司15万元，2016年11月2日案外人方炳胜付给被告丽贤公司20万元，2016年11月9日案外人梁福清付给被告丽贤公司31万元，2016年11月4日案外人梁福清付给被告丽贤公司19万元，第三人向其波于2017年4月7日转账100万元给原告黄天友，原告黄天友分别于2017年3月24日、3月28日、4月6日、4月8日分四次转账50万元共计200万元给被告丽贤公司作为华宇城项目承包履约金 | neg | 3068.txt
开工日期以开工报告为准 | neg | 8028.txt
2018年11月3日，置业公司（甲方）与建设公司（御花园二期项目部）（乙方）签订的《寿县楚都御花园二期主体建安工程补充协议》，内容节选如下 | neg | 9109.txt
1、大邦公司将位于长沙国家高新技术产业开发区长延路的生物药厂建设项目发包给湖南四公司承包建设 | neg | 1306.txt
已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失 | neg | 2724.txt
原告解释由于自身的工作失误，将不该由其负责的“材料进设备包”部分的材料费用纳入了综合单价分析中，导致《综合单价分析表》与自身《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》相互冲突，也与被告招标文件中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》相互冲突 | neg | 1123.txt
现欣荣公司系根据缙云县人民政府办公室文件，继受了异地办的权利义务，其以原告身份起诉，符合法律规定 | neg | 5015.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定 | neg | 183.txt
但自《建设工程施工合同》约定的工程竣工之日计付利息于法无据 | neg | 12646.txt
本案中，被告唐君术不具有建设工程施工所应具备的资质，其通过挂靠贵州构皮滩公司与贵州神华公司于2014年6月15日签订的建设工程施工合同违反了《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第一条 | neg | 4281.txt
本院认为 | neg | 9260.txt
以上2次合计付款16000元 | neg | 11074.txt
根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十条关于“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任”的规定精神，挂靠人和被挂靠人共同侵害他人合法债权，也应当承担连带责任 | neg | 2641.txt
“一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为” | neg | 5017.txt
5、结算完成并无争议后一个月内 | neg | 5845.txt
”第一百六十二条 | neg | 10065.txt
刚才被告提到发票的问题，当时要发票是冯总去的 | neg | 5477.txt
（一）自然规律以及定理、定律 | neg | 3860.txt
（4）本工程招投标方式为邀请招标，投标代理公司由甲方选定确认，招标费用、代理费用全部由甲方承担，投标费用由乙方承担 | neg | 10421.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付安保费用73.5万元 | neg | 8976.txt
对被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司提供的证据，原告真实性无异议，本院认为对真实性予以采信，对要证明的问题不予以采信 | neg | 12920.txt
本院认为，在双方均未提供证据证明竣工验收合格之日的具体日期时，应以约定中最迟的2018年6月30日为付款之日，现付款之日已届满，被告广东恒润华创实业发展有限公司除了应向原告支付剩余工程款31200000元的同时，还应自2018年10月1日起至付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率向原告计付利息，对原告主张的超出部分，本院不予支持 | neg | 4308.txt
综上，楚湘公司及其宁夏分公司的诉讼请求部分成立，本院予以支持 | neg | 2970.txt
17#-24#楼（含地下室）工程按三类（不计劳动保险费、税金及定额测定费）取费，税金按11%增值税，工程总造价下浮6.5%作为结算价 | neg | 9031.txt
二、关于E区块雨污水管道未完工程的异议 | neg | 6223.txt
3171190 | neg | 2388.txt
出具的证言叙述工程全部档案资料审核齐全，又说外委工程在监理的审核范围内与证人认为外委资料不合格相互矛盾 | neg | 5325.txt
本院认为，由于《补充协议》中虽对此作了约定，而以固定价款予以结算的《补充协议二》中对此并无约定，故XX公司要求XX公司承担，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，据此认定XX公司已收取工程款为6327万元 | neg | 11697.txt
全部工程完工验收合格后七天内甲方支付总工程款的20%;全部工程经竣工验收合格存档后且双方结算完毕后十五天内甲方支付总工程款的25% | neg | 4611.txt
19#第4.5层 | neg | 1968.txt
河南开宇建筑有限公司在双方签订且所实施的工程总量及价格均已包含在本结算内，工程总造价以此结算单为准 | neg | 12940.txt
后一个备案合同第14.2条原文载明 | neg | 7062.txt
(5)、施工界面争议(现场无法查勘)造价为129,520元 | neg | 10252.txt
11.2012年3月21日，时空公司（发包人）与闽中公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定 | neg | 10625.txt
二、原告借用第三人长信建设有限公司的名义与被告小溪塔卫生服务中心签订建设工程施工合同后，自筹资金、独立完成合同约定的施工义务，其身份应当认定为实际施工人 | neg | 180.txt
17栋已付款 | neg | 1628.txt
本院认为，被告建设的位于登封市××路的嵩景花园项目1#、2#、3#楼已竣工并已实际交付给原告使用，因此，被告作为施工单位有义务将工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、工程质量保修书等相关资料提供给原告，并在工程竣工验收备案表上签名盖章 | neg | 6854.txt
将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程是分别单独预算的，不是一起预算的 | neg | 10729.txt
合同2.3（5）中约定了“护坡” | neg | 3552.txt
18#竣工后三十天完成结算，一个月付至98% | neg | 2267.txt
17栋第6、7层 | neg | 1562.txt
韦景二诉请利息超出的部分，本院不予支持 | neg | 9902.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 934.txt
236772 | neg | 1920.txt
支付方式 | neg | 6310.txt
3.泰诚公司主张天马公司赔偿停窝工损失、撤场损失的请求能否成立 | neg | 9486.txt
在鉴定过程中，2014年4月14日潘国彬向本院立案庭新提交施工图纸108张，施工外图纸1张 | neg | 2520.txt
7568.63736万元 | neg | 7090.txt
对于欠付工程款的逾期付款利息的认定问题 | neg | 1379.txt
本院认为，原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司对于工程款约定按被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的合同结算，而湛新公司向被告大庆安装集团苏州分公司出具的最后一张订单号在2012年6月19日，即至2012年6月19日工程量已经确定 | neg | 7570.txt
4.原被告双方于2014年7月6日签订的建设工程施工合同 | neg | 1170.txt
施工图纸范围内容及发包方要求的变更部分，合同价款 | neg | 10462.txt
据此，依照《中华人民共和国建筑法》第二十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十六条之规定，判决如下 | neg | 4868.txt
投标文件的准备，包括参加各种标前会议 | neg | 9086.txt
18栋已付款 | neg | 2041.txt
19#3单元外墙抹灰 | neg | 2232.txt
本院认证认为，该《工程预算书》不是2011年9月28日编制的，系事后补做的，不具有客观真实性，不能作为认定案件事实的依据，不予采信 | neg | 10563.txt
质量保修金银行利率为零 | neg | 6034.txt
四是省建三公司主张建设工程价款优先受偿权的诉讼请求是否成立 | neg | 9612.txt
如本院上述所分析认定的《补充协议二》为双方结算工程价款的依据，且该协议中已对双方的违约责任进行了约定，同时该协议还确定了“本协议内容与原合同及协议内容不一致的，以本协议内容为准”的原则，故XX公司在审理中仍按原合同和协议中约定的主张扣除的意见，与《补充协议二》中的约定不符，本院不予采信 | neg | 11689.txt
至于原告主张的工期延误违约金10万元的问题，本院认为《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》中并未就此作出约定 | neg | 4710.txt
对证据一监理日志的真实性有异议，该监理日志是无效的，因监理日志没有记录人签字 | neg | 3478.txt
还查明，报送建筑工程档案材料，档案馆与建设单位签协议，报送责任主体是建设单位 | neg | 5870.txt
按照吴东安提供的闽中公司制作的2012年12月28日工程结算书及2012年12月29日工程结算书可以看出，本工程总价款为三部分 | neg | 10779.txt
寿县楚都御花园二期主体建安工程……二、工程承包范围承包范围 | neg | 9062.txt
因此，原告的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持 | neg | 4172.txt
因两份鉴定报告对涉案工程系采用不同的工程造价进行鉴定，上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告鉴定依据没有双方合同及补充协议，未按照双方合同及补充协议约定的固定单价1660元/㎡计算涉案工程造价，结合前述分析本院以安徽中信工程咨询有限公司的1660元/㎡计算的鉴定意见为准，对上海建惠建设咨询有限公司对已完成工程造价、夹层面积、总建筑面积的数量不予采信 | neg | 115.txt
根据原告联建公司的起诉意见和被告万辉公司的答辩意见，本院归纳双方当事人争议的焦点如下 | neg | 9420.txt
证明原告损失的供热费和违约金225222.72元 | neg | 7685.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 12565.txt
原告虽于审理中称，交付工程图纸系附随义务，发包人不能以此对抗其支付工程款的主要合同义务，但根据《协议书》约定，作为承包人的原告取得263.78万元工程尾款的条件，并不仅系提交工程资料，还要使得其施工达到结构合格的验收标准，另根据查明的事实，贝迪克公司已经支付了绝大部分工程款，剩余的款项只占到整个结算数额约9.3%，原告作为承包人，未履行《协议书》约定的先合同义务，也会给发包人造成不利影响故《协议书》中双方关于尾款支付的约定并非权利义务不对等 | neg | 9270.txt
12483022.59 | neg | 2044.txt
结合九龙公司应付款和实际付款情况，本院确定逾期付款利息的计算期间为 | neg | 3725.txt
20130815 | neg | 2387.txt
原告中途退场，未完成全部工程内容，且所施工的工程存在严重质量问题，在原告退场后，被告又自行聘请工人对剩余工程内容进行了施工并对原告施工存在的质量问题进行了整改，被告为此向其聘请的工人及混凝土公司额外支付184140元（该笔费用应当由原告承担） | pos | 9729.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 3195.txt
实际安装位置反映了建设工程的真实造价，高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用以实际安装位置计价更客观 | neg | 3789.txt
根据原被告的诉辩陈述及经本院审查确认的有效证据，本院对本案事实认定如下 | neg | 11404.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称该证据是留存在招投标办公室的，合同期限是2011年11月5日-2012年7月30日，在这期间原告施工该工程，关于合同价款只是对该工程的估算 | neg | 977.txt
本院认为，首先，要解决的是本案原告任波是否具备诉讼主体资格的问题，原告任波作为实际施工人挂靠海伦市光大建筑工程有限公司承建上东新城小区项目，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款 | neg | 210.txt
（8）印花税0.03% | neg | 10690.txt
联系单明确只涉及A、B、C、D区块，没有E、F区块 | neg | 6197.txt
为查明本案，本院依法就《海南省洋浦开发建设控股有限公司神头港D区标高验收测量报告》、《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》的出具情况向国家测绘地理信息局海南测绘资料信息中心的负责人李永成、原生产科科长王天文进行调查核实，形成两份调查笔录 | neg | 8560.txt
合同金额 | neg | 6320.txt
（5）关于总包服务费，合同明确约定，总承包配合费按分包工程造价的1.5%记取，义银公司自行分包的工程，文峰公司不支付总承包配合费 | neg | 6635.txt
地金公司亦应当按 | neg | 11014.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿” | neg | 12885.txt
证据二十六、李青收到冠华公司给付河北联大8号宿办楼整改灯线和强电线路劳务费2200元，证明被告安装的灯线和强电线路不合格，整改11天，冠华公司为川凯公司垫付劳务费2200元 | neg | 3318.txt
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 | neg | 12127.txt
富丽公司向本院提出诉讼请求 | neg | 6916.txt
3、合同约定本工程所有单体验收合格半月内支付完成工程总价85% | neg | 5678.txt
4、甲方（被告）自己负责将基础桩、回填土、门窗、地板砖、内外刮白灰墙漆、楼梯栏杆、水电各种原材料及施工都由甲方（被告）负责（水电布线安装由乙方（原告）负责安装好，做到电通水通要求） | neg | 9778.txt
汇都公司的该项反诉请求部分成立，本院予以支持 | neg | 11006.txt
肆拾伍万元整 | neg | 12515.txt
192330.68 | neg | 2125.txt
庭审中，中林公司认为其已向金陵公司支付工程款200000元，中林公司则认为上述款项系中林公司退还的保证金 | neg | 4852.txt
“乙方向甲方支付施工保证金叁百万元整（按金果小区一号楼实际供、收货单计算），乙方同意以材料方式交付保证金（钢筋、加气块、商品混泥土带票）材料价格见附表（注 | neg | 11095.txt
被告天航公司提交的证据1《海南洋浦神头港B、C、D区填海工程施工二标段地基处理及陆域形成工程施工合同》，用以证明原告与被告天航公司之间不存在任何合同关系，原告只能依据其与被告安澜公司签订的相关协议，向被告安澜公司主张权利，而无权向被告天航公司主张任何权利 | neg | 8543.txt
案涉工程恒宇国际汇晶城的商品房目前已基本销售完毕 | neg | 6474.txt
合同约定劳务分包范围 | neg | 3502.txt
因为主合同无效，吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》作为从合同也是无效的 | neg | 10710.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下 | neg | 2720.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 9593.txt
“实际施工人”是指违法的专业工程分包和劳务作业分包的承包人、转包人、借用资质的施工人，对于实际施工人的确定应当以最终实际投入资金、材料和劳力等情况综合予以认定 | neg | 8273.txt
2、工程竣工验收后工程进度款付至完成工程量的85%，乙方开足已付工程款税票，工程办理完结算后付至结算额的95%，余款5%作为质保金，质保期满1年支付2%，满2年支付4%，质保期满5年付清，质保金不计付利息 | neg | 1308.txt
关于逾期付款违约金 | neg | 3591.txt
针对焦点二，本院认为，一、虽然本案工程双方确认于2007年5月1日交付闽西宾馆试营业，同源公司亦分别于2007年11月16日、19日向闽西宾馆递交《竣工结算书》及结算资料等，但出于双方对合同条款中关于本案工程最终定审单位的理解不同，即是否由财审中心的财审结论作为本案工程造价的定案依据，而闽西宾馆有将上述《竣工结算书》及结算资料提交财审中心，因此，不宜适用《建设工程施工合同》第二部分通用条款第33条第33.3项的“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起应按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”的约定 | neg | 9857.txt
29、《工程报验审核表》 | neg | 5413.txt
詹永顺请求鹏程公司对案涉劳务费承担连带清偿责任，但首先，鹏程公司并未与詹永顺订立合同，即无合同关系 | neg | 9986.txt
根据汉阳建设局的要求，嘉盛公司对该工程进行招投标 | neg | 4623.txt
对该部分数额的计取，双方在庭审中已认可的计算标准和方法，故本院核算为1,092,168.80元 | neg | 11691.txt
4、结构封顶，砌体二层完工支付总价20% | neg | 4637.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 9144.txt
2016/8/24 | neg | 11916.txt
四、丁蔡俊所主张的利息是否有法律依据 | neg | 9323.txt
其三，关于被告亚太公司应否向原告返还保证金的问题，如前所述，原告并无证据证明协议不能履行的原因系被告亚太公司手续不全所致，相反从其多次追加保证金的行为，虽然不能当然推定原告对协议的不能履行存在过错，但至少可以确认原告在约定的期限内未能完成协议约定义务，而依协议约定，原告不能完成协议义务，双方间的合同及协议一并解除，原告追加保证金的行为更可能是为保证双方建设工程施工合同及补充协议的继续履行 | neg | 5957.txt
综上，本院认定鑫红光公司已经向省建三公司支付的工程款为10850000元+250000元+696173.63元=11796173.63元 | neg | 9651.txt
依该规定，即使当事人在合同条款中没有明确约定通知、协助和保密义务，当事人仍应遵守和履行该义务，该义务是当事人履行合同时的附随义务 | neg | 11710.txt
二、关于反诉 | neg | 8149.txt
6598.31 | neg | 2358.txt
4.同年12月13日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7133.txt
2009年6月22日，D区块竣工，2009年7月6日，新建水泥向广丰建设送达九龙一号室外工程D区块决算书，决算造价242538元 | neg | 6345.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 12566.txt
（3）亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号中指出4.未经规划行政主管部门审批同意，1#、2#楼主楼办公用户内（层高5.4m）不得私自增设夹层 | neg | 101.txt
11.白城市市场区棚户区改造领导小组文件及白城市市区棚户区改造回迁住宅楼建设标准各1份 | neg | 7628.txt
2015年12月8日的收据上的775381.5元，原告称实际收到721104.8元 | neg | 4789.txt
本院以被告主张的顶房款13077450.11元计入已付款中 | neg | 4802.txt
合同金额为 | neg | 6308.txt
（15）鉴定报告中列举的其他争议 | neg | 6648.txt
2015/1/4 | neg | 11815.txt
飞翔公司单方外包导致拖延工期，由于甲方原因竣工日期一拖再拖 | neg | 5605.txt
被告已经将联系单的决算报告送给了原告，原告在合同约定的期限内没有答复，按照规定，决算报告可以作为支付工程款的依据 | neg | 6194.txt
经质证，被告认为证人证言部分真实客观，部分不真实、不客观，证人能够证实除了54万元以外，被告的工人还领取了部分工钱，实际领取了15000元，另外证人证言可以证实该房屋从第八层开始是被告自行叫混凝土公司浇灌，泵车的费用应当从原告的工程价款扣除，原告在自行结算的时候把所有费用计算入内，不符合客观真实，证人是原告的工人，会偏袒其一边，与付款明细对不上 | neg | 9746.txt
本院认为，合法的民事权益受法律保护 | neg | 2974.txt
案涉工程客观上存在工期延误，万特公司因工期延误造成的损失也应该客观存在 | neg | 3983.txt
故该笔款项亦应计入万特公司应付中色十二冶公司的工程总造价中 | neg | 3945.txt
证明3＃5＃6＃楼工程总造价8999243.73元，原告已经支付工程款9340353.60元，多支付工程款341109.87元 | neg | 7656.txt
”被告承建的土建工程为108米长、24米宽、厚度12公分的水泥地面以及1.2米高的围墙的彩钢房底座，相对于多层楼房工程建设，水泥地面在本案中属于主体结构，被告应当履行维修义务，根据原被告诉讼中形成的一致合意不再由被告实际返修重做，应由被告给付维修费用 | neg | 888.txt
对证据2的真实性不予认可 | neg | 7400.txt
南洋公司在《建筑工程内部承包施工合同》尾部甲方处盖章，吕锡智在“代表 | neg | 10589.txt
原告和黎坪开发公司已约定合同总价为60062441.54元，原告认可黎坪开发公司支付工程款47810000元 | neg | 9226.txt
查封、扣押或冻结安澜公司、天航公司价值30,517,329.62元的财产 | neg | 8600.txt
942382 | neg | 1590.txt
15#楼外墙漆延期5天 | neg | 7215.txt
虽然原告李胜武与被告祥恒公司所签订的《工程内部承包协议书》约定的结算条件及付款条件系以被告祥恒公司与业主，即石狮第二幼儿园签订的《建设工程施工合同》的约定为准，且讼争的《建设工程施工合同》对工程款（进度款）支付方式和时间也进行了约定，但该解释第二条所规定的“参照合同约定”主要是指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定，即工程结算条款约定，并不包含支付条件的约定，在被告祥恒公司与被告石狮第二幼儿园所签订的《建设工程施工合同》合法有效，且无任何证据证明被告石狮第二幼儿园明知或故意追求由原告李胜武借用被告祥恒公司资质来签订合同并实际施工的情况下，原告李胜武所主张的本案讼争工程款应受合同相对性原则的限制，仅能参照其与被告祥恒公司签订的《内部工程承包协议书》的约定向被告祥恒公司主张讼争工程款，而无权要求被告石狮第二幼儿园承担付款责任 | neg | 8200.txt
2014年5月19日中城投六局出具的承诺及保证书表明，其承诺涉案项目于2014年10月1日工程具备竣工验收条件，不拖欠农民工款，如有拖欠与九洲房产无关，并保证涉案项目在2014年10月1日前具备竣工验收条件，如工期超期超过三天以外，愿承担每天壹万伍仟元的处罚 | neg | 124.txt
关于鉴定报告双方争议内容的第(6)项工程，按照设计应施工10cm，但实际施工多少其不清楚 | neg | 10260.txt
原告要求被告提供工程竣工验收报告，原被告在建设工程施工合同履行过程中，原告作为工程发包方没有办理开工许可证，竣工时被告承建的工程未经竣工验收原告实际使用，本院不予支持 | neg | 901.txt
（其中消防工程50.3万元，弱电10万元，幕墙6.194万元，护坡10万元，岩棉0.6万元，成品保护3.6万元 | neg | 3568.txt
四、昆明市盘龙区金泉小区13栋1单元402室，本人与马娅娅协商若2015年8月31日前未付完愿以该房屋做抵押 | neg | 12524.txt
不正当地促成条件成就的，视为条件不成就）应视为条件未成就 | neg | 5730.txt
工程造价总额162903041元（包括施工用水电费，不含争议项目造价13664732.01元、不含无法核实确认项目造价1012038.39元） | neg | 3910.txt
第一，关于已完工程量的价款 | neg | 4536.txt
因此，被告叶道强辩称原告川虹公司变更诉讼请求不符合法律规定的理由不成立 | neg | 12048.txt
金地花园用地122490㎡面积建设项目是以被告金辉公司申请报批备案，被告金辉公司具有合法的建设、开发资质，并取得建设用地规划许可证件和白城市市区棚户区改造项目审批，己完成了相关的法律手续 | neg | 7790.txt
按2011年12月8日闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》第四条第二款（2）中 | neg | 10842.txt
恒基公司与丁蔡俊主张其双方之间系借用资质关系，由丁蔡俊作为实际施工人借用恒基公司的资质对案涉的千田?新开元5#楼工程进行施工 | neg | 12574.txt
证据十、2019年8月22日《撤销授权委托书》 | neg | 8847.txt
经庭审质证，被告(反诉原告)对原告（反诉被告）提供的证据1，真实性、合法性没有异议，认为合同及相关补充协议是有效合同，也同意双方存在建筑工程合同关系 | neg | 7980.txt
94069000 | neg | 11942.txt
根据《合同法》第五十二条第（五）项及《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，博源公司与益宁公司于2013年1月28日签订的《建设工程施工合同》应当认定无效 | neg | 4330.txt
两笔合计金额为￥590万元（伍佰玖拾万元整），于2015年1月30日内付清 | neg | 8468.txt
-311469.25 | neg | 1668.txt
1、每平方米240元 | neg | 9781.txt
20111202 | neg | 2135.txt
定额规定甲乙双方在合同中应明确约定配合费及配合费的比例（一般为分包项目工程造价的3～5％），但本项目在施工合同中未约定 | neg | 10497.txt
按照建设部国家工商行政管理局建设工程施工合同中的工程面积13334平方米，总造价为17107522元，发包方仅仅支付了13300000元，尚欠工程款380余万元 | neg | 10664.txt
2008年8月1日原告与被告金辉公司签订《补充协议书》，终止保胜派出所办公楼建设事宜 | neg | 7755.txt
关于现代公司提出第二被告窦蕴瑛立即向其退还其所收取的已支付的工程款1893600元，并由第一被告榆中县建筑安装工程公司承担连带责任及第二被告窦蕴瑛赔偿因违法挂靠第一被告、违法将原告的工程向第三被告转包等给原告已造成的直接损失1516370.14元，并赔偿在此之后可能继续带来的相应损失，由第一被告榆中县建筑安装工程公司、第三被告董长定承担连带责任的主张，因现代公司不能提供直接证据证明其损失，且已支付工程款经生效法律文书确认，故该上述主张本院不予支持 | neg | 11319.txt
其中，集中商业、10#楼工程合同约定，竣工验收合格后付至已完工程量价款的90%，竣工结算审计后付至95%，余款5%作为质保金 | neg | 6655.txt
将上述工程总造价减去已付工程款再减去预留的工程质量保证金后，红博物产公司应给付建安公司涉案工程款为22,435,498.16元 | neg | 7951.txt
原告后期受被告安澜公司委托，完成回填土809,265.07方，完成产值11,459,193.39元，被告安澜公司已按90%的付款比例支付原告工程款10,313,274.04元，尚欠10%的工程款1,145,919.35元未支付 | neg | 8638.txt
5820.36 | neg | 1689.txt
关于工程价款，双方已于2013年7月1日进行结算并签订了工程结算书，该工程结算书约定&ldquo;案涉工程保修金为30187.5元，补人工费5&times;2415元=12075元 | neg | 3587.txt
证据十一、视听资料（照片、视频）、出警记录 | neg | 8856.txt
以上累计付款为290万元 | neg | 11085.txt
涉案合同的效力 | neg | 11609.txt
合同价款金额壹仟柒佰壹拾万柒仟伍佰贰拾贰元整 | neg | 10631.txt
6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志证明 | neg | 5614.txt
如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担 | neg | 7859.txt
证明涉案工程的计价方式为包死价 | neg | 1007.txt
况且双方在合同中明确约定 | neg | 2599.txt
接国家定额工期提前10％（以土方开挖日期为正式开工日期） | neg | 10413.txt
义银公司虽撤回了对增建工程款的诉讼请求，但集中商业楼工程是一个整体，只能以含增建工程在内的工程整体竣工验收合格之日为竣工日期，因此，上述工期计入集中商业工程的工期 | neg | 6717.txt
禁止分包单位将承包的工程再分包 | neg | 8487.txt
综上，依照最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下 | neg | 8282.txt
130023.79 | neg | 2038.txt
经鉴定，明鑫亿万国际花园5#楼14层以上（含14层）主体结构及5#楼全部砌筑、装饰、装修工程、安装工程和7#楼16.5层以上（含16.5层）主体结构及7#楼全部砌筑、装饰、装修工程、安装工程工程造价合计36732893.71元 | neg | 8816.txt
开工时间为2012年6月10日，竣工时间为2013年4月10日，工程总工期为300日历天，每提前1天奖励1万元，每延误1天罚款工程总造价的千分之一 | neg | 4605.txt
2015/8/21 | neg | 11863.txt
1-1期九小独桥、双拼、叠拼、地下车、地下车库库工程于2016年1月8日通过工程竣工验收，1-1期9#、10#、11#楼及2-1期、2-2A区工程于2016年12月8日通过竣工验收 | neg | 6923.txt
同样，基于该无效中标合同签订的补充合同一、二、三、四亦属无效合同 | neg | 1234.txt
综上，湖南六建公司无权扣留除向武龙、刘吉安应当依法承担和交纳的各项税费外的其他款项，扣留的风险保证金2445600元应当支付给向武龙、刘吉安 | neg | 8373.txt
20111220 | neg | 2182.txt
534255 | neg | 2234.txt
“甲、乙双方于2012年10月8日就九江市星子县帝景御园项目签订了《建设工程施工合同》（下称合同） | neg | 3772.txt
20110903 | neg | 1947.txt
第三，涉案工程已过质保期（缺陷责任期） | neg | 11645.txt
劳务分包人收到该劳务费后，如在10月5日达不到竣工验收标准条件，违约责任按原《建设工程施工劳务分包合同》中的14.3条款执行” | neg | 3509.txt
因此，7套房屋的价款5,020,025.00元不应计入已付工程款中 | neg | 4432.txt
本院结合上一组证据，对程振国2019年8月份撤场事实予以确认 | neg | 8863.txt
证明金地花园债务和所建楼房分配等事实 | neg | 7609.txt
92,048.69元 | neg | 11766.txt
鉴定人员表示在鉴定过程中，根据被告提供的结构图及建筑图，就屋面厚保温棉，结构图显示7.5cm，建筑图显示10cm，鉴定人员按照结构图来计算的造价 | neg | 10273.txt
本院认为，其一对于建设工程施工合同未能履行的问题，①如上所述，原告与被告亚太公司签订的建设施工合同因违反法律强制性规定，致合同不具备法律效力，且双方对合同无效后果的发生均存在过错，故而对双方不产生法律拘束力，被告亚太公司未按合同规定支付备料款和预付款并不构成违约 | neg | 5936.txt
20111028 | neg | 2059.txt
现从钱国木业公司提供的照片来看，应当是消防管加阀门、而不是消防栓，故“车间二外增加消防栓”的直接费应当从2,011元修正为2,088元 | neg | 646.txt
（四）格瑞汀公司应当在其欠付的工程款范围内承担责任 | neg | 2643.txt
5、关于原材料的检验试验费问题 | neg | 10513.txt
3、本协议签订后20日内不能办齐开工前所有手续导致开工日期后延（或不能确定开工日期），乙方有随时解除合同的权利 | neg | 10453.txt
主体安装工程中的穿线、照明、暖通等事项，由于即将临近春节，涉及到我司的任务待二级装饰时同步进行 | neg | 10208.txt
南洋公司已要求对闽中公司处罚工期延期违约金279万元并要求闽中公司支付超支的代垫材料款及施工班组借款等109，867元（两项共计2899867元） | neg | 10855.txt
鉴于原告未履行其先合同义务，其主张被告履行支付剩余工程款的请求条件尚未成就，本院对原告的诉讼请求目前难以支持，但原告可于条件成就后另行主张 | neg | 9272.txt
因为容福公司2015年2月就已撤场，而嘉盛公司所主张的费用发生在2016年年底至2017年1月，距离容福公司撤场长达一年之久 | neg | 4697.txt
吊二层电梯集水坑延期7天 | neg | 7190.txt
理由如下 | neg | 4919.txt
11、本案诉讼费、鉴定费由富丽公司承担 | neg | 6952.txt
如果原告认为因为开工证未申请下来的原因致使延误工期，应提供现场监理的签证，既有关工期索赔的签证 | neg | 5269.txt
2、门窗“重庆市金久装饰工程有限责任公司” | neg | 7265.txt
28、监理单位出具公文书证《关于丽景家园工程项目相关问题的证明》 | neg | 5402.txt
此外，西北电缆公司答辩称争议工程施工过程中使用的原材料及相关设备、设施均由西北电缆公司提供，存在合同中约定的工程价款可作调整的事项，双方必须进行最终结算，但鲁中装备公司与西北电缆公司并未进行结算，故本案需进行工程造价鉴定 | neg | 11203.txt
在此基础上乙方自愿按工程总造价税前让利8％ | neg | 10407.txt
二、协议期限 | neg | 430.txt
82元/工日 | neg | 1051.txt
综合考虑被告一直未付款的违约情节以及原告融资实际需求等方面因素，被告应按照其承诺的按照银行同期贷款双倍利率标准支付 | neg | 8250.txt
因此，本院对双方举示的包括提出异议和未提出异议的证据的真实性、合法性、关联性均予以采信 | neg | 7042.txt
……”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条规定 | neg | 11491.txt
开工日期、竣工日期、合同总工期（注 | neg | 10622.txt
有待进一步核实、认定证据，单独列示部分的工程造价为12191987.02元（1.证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元 | neg | 6840.txt
综上，本院认定本案事实如下 | neg | 2675.txt
3、《建设工程施工合同》、《补充合同》的合同效力及认定工程价款的事实、法律依据和范围 | neg | 11592.txt
验收合格 | neg | 5774.txt
成伟公司关于其不承担担保责任抗辩理由成立，本院予以支持 | neg | 4500.txt
2013年3月起新加税种价格调节基金0.3%，总税率为6.83% | neg | 10693.txt
1.地下室围护围堰修补塌方工程 | neg | 12816.txt
被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中承诺工程款及工程保证金合计5900000元于2015年1月30日前付清，该《承诺》中“如到期不支付，由中茂集团支付”的表述为被告中茂公司对被告东龙公司应给付原告的工程款及工程保证金合计5900000元承担一般保证责任 | neg | 8500.txt
在施工过程中，杨建飞借用林州建总公司的资质，于2013年10月28日林州建总公司给杨建飞出具220000元的管理费收据一份，但杨建飞并未据实缴纳 | neg | 2486.txt
2013年12月9日编制的决算书标注的工程名称为解放路地下人防工程抢修（万特），工程造价为446422.79元 | neg | 3992.txt
诉讼中，当事人不依法履行举证义务，应当承担因此产生的不利后果 | neg | 7331.txt
主体结构 | neg | 7286.txt
合同【4.3（5）】约定结算完成支付结算总价款的97% | neg | 5687.txt
四、合浦昌林房地产公司反诉主张广西廉凯公司扣除质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据 | neg | 5980.txt
工程已经竣工验收合格，工程结算条件早已成就 | neg | 5652.txt
本院认为，异地办仅是缙云县农村工作办公室下设的一个部门，不具有独立的诉讼主体资格 | neg | 5014.txt
对关于建工五建公司要求富成公司支付工程进度款利息的主张，因双方签订的合同未约定如发包人没有按时支付工程进度款就应承担支付利息的责任，故对建工五建公司的该项诉求，本院不予以支持 | neg | 8148.txt
11129272.34 | neg | 2000.txt
据此，案涉工程总造价为192811227元，被告已支付工程款为165440000元，故被告尚应支付原告的工程款数额为19658777.92元，返还质量保修金为7712449.08元 | neg | 6533.txt
约46361.4平方米，合同暂定总价 | neg | 7056.txt
对证据4不予认可 | neg | 692.txt
证据十二、工程结算书（一册） | neg | 8864.txt
违约责任按《建设工程施工劳务分包合同》14·3条款执行，即 | neg | 3290.txt
即便后期消防部门现场验收提出问题，我现在提出异议 | neg | 5430.txt
经审理，原、被告双方的争议焦点主要集中在以下事项，本院分述如下 | neg | 6476.txt
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款 | neg | 4140.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 4168.txt
20111115 | neg | 2103.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 6492.txt
本院认为，根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及有关证据，并经当事人当庭确认，本案争议焦点是 | neg | 4315.txt
新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块高压低压线路工程 | neg | 6289.txt
3、闽西宾馆实际支付同源公司的款项（即闽西宾馆支付的应在本案中扣抵的项目及金额）进行鉴定 | neg | 9818.txt
故被告应支付原告新建太原市兴业大厦项目工程价款为 | neg | 3685.txt
建设工程经验收合格的，方可交付使用 | neg | 5714.txt
第九十八条规定，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力 | neg | 4130.txt
案涉合同虽对工程分阶段结算及竣工验收后的总结结算、付款有约定，但对于工程未全部完工而中途解除合同后该如何结算、付款无明确约定，且双方在合同实际履行过程中，也未对分阶段结算达成一致，全部工程结算款项（无论是分阶段结算款项还是总结算款项）均是通过本案诉讼过程中的司法鉴定予以确认 | neg | 9531.txt
20120418 | neg | 2236.txt
14天内付款 | neg | 7066.txt
具体内容节选如下 | neg | 9006.txt
故利息损失应以164,384,040.00元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率自2016年7月26日至实际付清之日止计付利息 | neg | 4446.txt
因被告金孚公司并未代原告中太公司缴纳税金，税率按5.13%计算缺乏依据，故待此项费用实际发生后，另行解决 | neg | 5070.txt
关于规费笔误部分是我们决算后电脑输入有错误 | neg | 5221.txt
本院认为，本案争议的焦点是:原告与四川龙达建设公司之间是什么关系？原告是否有本案的诉讼主体资格？首先，从《建设工程施工合同》的签订可看出，合同的双方分别是被告创奇房开公司和四川龙达建设公司，原告只是作为四川龙达建设公司委托代理人的身份签字 | neg | 10058.txt
无法办理房照，影响房屋交换价值 | neg | 5754.txt
（2）关于自拌混凝土，鉴定机构结合双方当事人补充提交的证据进行了调整，并作出《涉案项目和二次结构混凝土工程造价汇总表》，双方当事人对该鉴定意见均不持异议 | neg | 6632.txt
（3）关于战时给排水工程价差 | neg | 6060.txt
甲方提供施工条件 | neg | 5572.txt
”《建筑业企业资质管理规定》中《建筑工程施工总承包资质标准》规定“三级资质可承担建筑面积1.2万平方米以下的单体工业、民用建筑工程 | neg | 861.txt
但因涉案工程已经于2013年12月13日经竣工验收合格，发包人、违法转包人长期欠付工程款客观上给向武龙、刘吉安造成了损失 | neg | 8381.txt
因此，格瑞汀公司作为发包人，当然有权要求参照合同约定结算工程价款 | neg | 2560.txt
③卷帘门 | neg | 13071.txt
由于原告未能提供停工损失的具体证据，未完成举证证明责任，故对原告主张停工损失的诉请，本院不予支持 | neg | 4553.txt
四、如原告超付工程价款，被告应否承担还款责任 | neg | 1226.txt
“由于围墙碰及部队油库，且中介机构有重大漏项，土石方工程未列入项目等各种原因，一直尚未开工建设，但相关手续已办，土地已平整，市财政共投入经费115万元，浙江锦杨建设有限公司投入60万元”，可以认定被告已经对涉案工程进行了前期准备工作和部分施工 | neg | 9913.txt
19栋已付款 | neg | 2077.txt
60431.6 | neg | 1897.txt
（一）关于《建设工程施工合同》的性质及效力 | neg | 6807.txt
本案中，当事双方在《补充协议》中约定，“案涉工程群洲公司在2018年10月30日前全面复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程在2019年6月30日前全面竣工，铜仁大酒店工程在2020年3月30日前全面竣工 | neg | 290.txt
2.确认被告中标无效 | neg | 6865.txt
虽然横道图工期12月，但北方施工必须在11月15月前整个土建工程要停工，进入冬季，因为该工期在4月1日没有完全开工，整个工程跨年施工，6、7、9三个楼虽然延迟开工了，但我方为了提高工程进度增加工程成本及施工设备力量的投入，在10月30日与其他前期开工7栋楼同工条件 | neg | 5266.txt
12844694.82 | neg | 2073.txt
综上，暨阳公司应向鼎元公司支付工程款2413562.06元及相应利息 | neg | 3826.txt
室外工程、智能化、二期铝合金工程由被告自行分包 | neg | 6472.txt
“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意 | neg | 12155.txt
2014年11月6日，闽中公司在该函件空白处盖章，闽中公司法定代表人张仁富批注 | neg | 10677.txt
因九洲公司与中城投六局2014年5月18日互相出具承诺，约定中城投六局必须确保于2014年10月1日前具备竣工验收条件，应视为双方对竣工验收时间做出重新约定 | neg | 136.txt
以上，按照该协议约定，案涉工程总价款为62148028元，已支付工程款44813034元 | neg | 10959.txt
被告建安公司对证据1的真实性予以认可，但认为这项证据与待证事实不符，建安公司与原告是挂靠关系，因履行建设工程施工合同而产生的费用、风险与建安公司无关 | neg | 3052.txt
二、欠条一份，欲证明 | neg | 12449.txt
2、存在争议的工程造价如下 | neg | 10247.txt
三、关于被告万辉公司应否向原告联建公司支付拖欠工程进度款违约金的问题 | neg | 9446.txt
开、竣工日期分别为2013年7月28日、2013年10月8日 | neg | 2477.txt
（五）商品住宅，包括经济适用住房 | neg | 5987.txt
（一）关于案涉一期工程2011年10月18日《建设工程施工合同》的效力问题 | neg | 4323.txt
对于争议焦点一 | neg | 11342.txt
17栋已付款 | neg | 1620.txt
上述款项，原告主张的实际收到的款项与二被告主张的金额一致，故以原告实际收到的金额计入已付款中 | neg | 4782.txt
1.屋面卷材防水 | neg | 7779.txt
置业公司对真实性、关联性及证明目的均无异议，合法性有异议 | neg | 8910.txt
本案中，第一，原被告之间签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同》第三部分专用条款35.1本合同通用条款26.4约定发包人违约应承担的违约责任 | neg | 11145.txt
216853.854 | neg | 11894.txt
从吴东安提交的闽中公司制作的2012年12月29日工程结算书可以看出A1区值班室工程款473858元 | neg | 10783.txt
9.有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元 | neg | 6880.txt
被告智祥公司的证据并不足以证明该部分工程系原告配送 | neg | 11635.txt
本院认为，根据将乐县地方税务局高唐税务所出具的《证明》证实2010年1月至2013年2月征收的建安税种税率共计6.53%，故闽中公司向吴东安支付的工程款11983300元税款为782509元（11983300元*6.53%） | neg | 10830.txt
故本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的1000万元工程款中的2332000元（本金2200000元＋3个月利息132000元）应认定为喀什东方汇科公司还款，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | neg | 11116.txt
但被告在原告承建的工程竣工后接收并使用了主要工程，其依法丧失了主张该部分楼房的质量不符合约定的权利，依法原告有权参照无效合同约定要求被告严家福支付工程价款 | neg | 10337.txt
本院认为，金地公司与同辉公司签订的《建设工程施工合同》、《“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同》、《“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同》、《“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）》、《“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）》、《关于〈“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）〉及〈“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）〉的补充协议》、《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》、《“新城市花园”幼儿园建设工程施工补充合同》均系当事人真实意思表示，内容不违反相关法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按照上述合同的约定全面履行自己的义务 | neg | 3236.txt
协议第四项的约定被告马娅娅并不知情，且该笔款项并没有用于夫妻共同生活 | neg | 12467.txt
新东阳公司主张停工损失的范围包括塔吊、升降机的设备租赁费、管理人员工资等共计6,871,702.62元，为证明该主张，其提供了建筑工程停工报告、关于西湖城二期工程进度事宜、工作联系函、塔吊租赁合同、升降机租赁合同、对账单等证据 | neg | 11947.txt
三原告的实际损失是多少 | neg | 7591.txt
证明原告委托被告对外发包建设的主体 | neg | 7706.txt
证明原告和被告原来是合作开发，从分建协议和分地协议签订以后，就是单独开发 | neg | 7732.txt
我方实际应支付给贵单位的工程结算款为10760276元 | neg | 10675.txt
8、不应扣除1231346元 | neg | 2606.txt
由于建设工程已竣工验收合格，中煤正辰公司作为相关工程的承包人，请求参照合同约定支付工程价款，于法有据，本院不持异议 | neg | 2978.txt
“起诉必须符合下列条件 | neg | 12800.txt
2009年5月26日，广丰建设支付新建水泥工程款1030000元，2009年6月8日支付工程款1267000元 | neg | 6343.txt
关于逾期付款利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第二款规定 | neg | 7921.txt
《中华人民共和国合同法》第六十条规定 | neg | 5524.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第二百六十九条、第二百七十二条第二款、第三款、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十九条第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第二十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下 | neg | 8391.txt
原告提供的证据9、10中有原告、被告和监理单位三方共同盖章确认，同时被告并未提供充分证据证实上述证据不真实，因此原告提供的上述两项证据来源合法，具有真实性，予以认定 | neg | 9386.txt
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工 | neg | 8048.txt
3、即便双方订立的劳务合同有效，但双方约定的逾期违约金条款显失公平，应予撤销 | neg | 3281.txt
“施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程 | neg | 10335.txt
&quot;根据建设工程管理条例现行的强制标准及设计文件，对本单位工程的施工全过程实施质量监控，工程质量均达到合格等级，建筑工程达到合格标准 | neg | 5790.txt
经比对，两份合同约定工程期限明显不一致 | neg | 6603.txt
原告提出鉴定机构作出修正，不符合法律规定的主张，因原被告双方对钢筋施工工艺在图纸未明确具体做法，也未有相关施工组织设计佐证，鉴定机构参考06SG614—1《砌体填充墙结构构造》，并结合天泽公司意见，同时，因为鉴定机构将4#楼土方的定额工程量输入错误，因此，其作出修正并无不当，故对原告的上述主张不予采信 | neg | 11526.txt
由于海协公司请求撤销合同之诉，本院不予支持，故海协公司主张承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元的诉请，本院亦不予支持，且《最高人民法院关于适用 | neg | 2823.txt
另外，由于工程已经竣工验收合格，XX公司应返还XX公司的保证金500,000元 | neg | 11701.txt
虽然同源公司主张的工程款不含外墙工程款，但外墙工程合同的相对方亦为同源公司，故闽西宾馆支付的该玻璃款和铝合金窗限拉及窗锁款，应列入闽西宾馆的支付款项范畴，至于同源公司是否尚未支付或者重复支付给第三方该玻璃款和铝合金窗限拉及窗锁款，应由同源公司与第三方进行核对并主张权利 | neg | 9851.txt
二、就华鼎公司陈述的相关内容，四原告主张不予认可 | neg | 2698.txt
即在2016年5月27日应当支付工程款77438680元（81514400元×95%=77438680元），仅支付了56740000元，尚欠工程款20698680元未付，故武汉金鑫联鑫公司应支付从2016年5月27日起按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行期限届满之日的逾期利息损失，湖南六建公司对逾期利息承担支付责任，喳西泰公司在未付工程款20698680元范围内承担利息赔偿责任 | neg | 8387.txt
通过竣工验收后，开始计算保修期，在保修期内如出现质量问题，施工方应当进行保修，使工程质量合格满足使用 | neg | 11391.txt
25755.06 | neg | 2187.txt
主要材料价格按以下单位执行不予调整 | neg | 1029.txt
3309646.53 | neg | 1765.txt
2013年，崎丰厂作为建设单位在崎丰厂扩建厂房工程车间一、车间三的主体结构分部工程出具分项、分部工程质量验收证明书上盖章，确认，经验收主体结构分部工程质量等级合格 | neg | 505.txt
对原告提出的案件受理费诉请，应当按胜诉比例予以支持 | neg | 4555.txt
保修金返回 | neg | 8076.txt
法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗 | neg | 2452.txt
承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任 | neg | 12833.txt
对证据十三、是复印件不予质证，应属无效 | neg | 3456.txt
庭审中，富丽公司认可已收到工程款14052.0181万元 | neg | 7312.txt
因原告已按照《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》向被告中港公司支付了工程款共计905万元，为此本院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条的规定“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许 | neg | 9946.txt
证据3，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议 | neg | 6088.txt
但由于双方签订《建设工程施工合同补充协议》直至本案所涉工程开工时，石门县盛世家园1#楼都是按地上8层、2#楼按地上8＋1层、物业管理办公楼按照地上7层的规模来设计、进行招标并进行施工图纸的审查备案，邓文年也是按照这一施工规模与石门城建房产公司就工程价款进行协商并签订《建设工程施工合同补充协议》 | neg | 4885.txt
”本案中《建设工程施工合同书》的当事人虽然是确定和明确的，但合同的具体标的和数量需待招投标完成后方能确定，仅是原告愿意参加工程投标并缴纳质保金，愿意参与磋商，谈判的意思表示，不具备合同的基本要素，没有为双方当事人设定民事权利义务，双方当事人之间并未形成民事法律关系，不构成正式的建设工程施工合同，只有通过法定的招标等程序后双方才能签订正式合法有效的建设工程施工合同 | neg | 6810.txt
对于龙河公司与鑫华公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》，虽然有龙河公司发出的《中标通知书》，但当事人未提供进行实际招投标的相关证据 | neg | 8399.txt
本结算单作为双方合同的补充协议 | neg | 12939.txt
否则应视为实际开工日为2014年4月1日 | neg | 5270.txt
被告白邑公司作为转包人，将建设工程转包给不具备相应建筑资质的原告施工，被告白邑公司的该违法转包行为，应对被告东龙公司应支付原告的工程款及应退还的工程保证金承担连带给付义务 | neg | 8499.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | neg | 12331.txt
本院认为，原告对该组证据的证明目的虽提出异议，但未向本院提交反证予以抗辩，对其异议，本院不予采信，本院确认该组证据内容真实、合法、与本案有关联，可以作为有效证据使用 | neg | 5096.txt
被告安澜公司提交的证据3《神头港D区标高验收测量报告》，用以证明业主洋浦控股公司于2014年6月委托测绘中心进行项目验收的标高测绘 | neg | 8519.txt
86384460元，2、垫付材料款1300万元、钢材款1210823.57元，3、垫付水电费和垃圾费1287667.62元，4、垫付破损石材费1万元，5、以及容福公司应向嘉盛公司支付的租金612900元，该部分款项虽然容福公司认为，根据汉阳区监管站2013年8月的整顿口头要求嘉盛公司应免除该部分租金 | neg | 4692.txt
”及第十三条 | neg | 219.txt
2013年5月26日至27日强降雨顺延工期两天也是重复的，且九洲公司及监理单位同意顺延1天，因此仅能按照1天计算 | neg | 54.txt
自2020年4月15日起，按照同期同类银行贷款利率计算至工程款实际付清之日止） | neg | 9182.txt
新金伞公司在本案防水工程的工程造价为4102282.64元，扣除税金143579.89元和山西六建海南分公司已支付的213万元后，山西六建海南分公司和山西六建还应继续支付新金伞公司工程款1828702.75元 | neg | 9293.txt
总工程价款39％应付款为人民币9571986.76元，从应付工程价款之日（2013年12月2日）起计息至给付之日，对返还的质量保证金不应计算利息 | neg | 4171.txt
11、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第16项、编号为7-3-1的“1 | neg | 615.txt
被告以原告盐亭建安公司与业主委员会、胥志明签订的《建设工程施工合同》约定的价款作为结付工程款的依据与客观事实不符，其抗辩主张本院不予采信 | neg | 11602.txt
《中华人民共和国招标投标法》第三条（二）规定，使用国有资金的项目必须进行招标 | neg | 4120.txt
对于20，鉴定现场，繁宝公司及钱国木业公司的确说过楼梯面砖和踢脚线是由钱国木业公司施工的，但施工图纸中并没有注明需要做这部分的内容，故没有列为扣减项 | neg | 662.txt
2013年6月2日，合同价款 | neg | 5111.txt
本案中，湖南六建公司作为总承包人，不论其是将承包的涉案建设工程以内部承包形式全部转让给李波个人，或者是李波借用湖南六建公司的资质、或李波挂靠湖南六建公司，湖南六建公司的转包行为或出借资质的行为均属于违法行为 | neg | 8341.txt
五、工程质量标准，达到现行国家施工验收规范合格标准，工程质量按黄鹤被标准施工 | neg | 4603.txt
3、关于被告亚太公司是否应向原告退还履约保证金的问题，原告认为其与被告亚太公司签订的建设工程施工合同及补充协议未能履行的原因在于 | neg | 5933.txt
2012年6月8日，容福公司正式开工建设嘉盛包装工业园 | neg | 4618.txt
因此被告的此项抗辩理由不能成立 | neg | 12911.txt
审定金额162231662.30元 | neg | 9103.txt
17169313元整 | neg | 12935.txt
19栋已付款 | neg | 2361.txt
第三人提交的竣工验收备案表客观真实，本院予以采信 | neg | 12509.txt
证明喀什东方汇科公司未按双方签订《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定向喀什华厦公司支付工程进度款 | neg | 11135.txt
中色十二冶公司应否赔偿万特公司因工期延误造成的损失及违约金 | neg | 3961.txt
17栋第8、9层 | neg | 1579.txt
对于合同编号为201310-1、201310-2号在孝感市××南区城乡建设局备案的二份单体合同，该合同中恒广公司的印章、法定代表人梅文革印章及刘德三、梅文革的签名虽然经恒广公司申请鉴定后结论与实际印章不一致，但原告刘德三在本案审理中未提交总承包合同约定的“祥每栋楼号合同、固定价格合同”即单体合同的证据，且恒广公司亦未撤销备案合同及向有权机关报案，故本院对在孝感市××南区城乡建设局备案的案涉单体合同，应认定为具备公信效力，其合同内容依法应予以采信 | neg | 4996.txt
四、判决被告支付其工人生活区使用的水、电费约6万元 | neg | 3277.txt
综上，被告双强公司已支付工程款为225959805.64元，尚需支付工程款42722218.36元 | neg | 8184.txt
新金伞公司按约定履行了施工义务，有权参照合同约定和完成的工程量获得工程款 | neg | 9286.txt
被告应承担违约赔偿责任 | neg | 5396.txt
国神华公司抗辩主张其仅需按银行同期贷款利率标准计付利息，不符合合同约定，本院不予支持 | neg | 2766.txt
故本院鑫红光公司应赔偿省建三公司停工损失和合同解除后的损失金额为15153069元 | neg | 9690.txt
富丽公司对卉森公司以上证据质证意见为 | neg | 7012.txt
恳请人民法院依法尽快审结本案，督促卉森公司及时支付前述6000万元案款，以解决拖欠已久的民工工资、管理人员工资和其他执行案款，从而维护社会稳定 | neg | 7307.txt
现原告主张从2016年1月8日开始计算利息，予以照准 | neg | 8680.txt
证据一、电话录音，证明2013年8月2日质监站下的停工令，经过整改，写了复工申请报告，由李振刚送到质监站的三科交给了副科长谢雨环，谢科长的答复是继续施工，所以2013年8月5日复工，监理日志有证据证实复工，学校领导也可以作证 | neg | 3339.txt
2012年12月29日，闽中公司就吴东安承建的A1区值班室工程编制《工程结算书》，载明工程造价473858元 | neg | 10652.txt
冶科纳米公司称未备案合同是实际履行的合同并无事实依据 | neg | 11237.txt
被告金辉公司质证，没有异议 | neg | 7642.txt
冠华公司与许志飞签订《玻璃幕墙安装施工合同》，由许志飞完成玻璃幕墙安装工程260㎡，原告支出劳务费1.8万元 | neg | 3519.txt
由于《补充协议二》中双方已经确定了的前期工程价款为2350万元，故应计入XX公司所得工程款，而后期施工的部分在上述协议中已明确约定了按照固定价结算工程价款，即50,018,010元（该款已包括赶工费686,153.60元）结算，故亦应计入XX公司所得工程价款 | neg | 11687.txt
但根据查明事实表明，蒋大平与安泰公司确属于挂靠关系 | neg | 4936.txt
外委工程单位资料是否齐全不是本案的范围内 | neg | 5315.txt
但原告目前提交的证据尚不能证实该部分的工程量及被告应向原告支付的工程款数额 | neg | 8645.txt
(4)、施工界面争议(现场查勘存在)造价为589,747元 | neg | 10251.txt
“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | neg | 12107.txt
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第一百二十条、第二百六十九条、第二百八十六条之规定，判决如下 | neg | 10552.txt
2.劳保基金上陵公司应否支付及数额如何确定 | neg | 2836.txt
本院认为，《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》仅有甲方原告及其法定代理人的签章及乙方代理人一栏处被告李应慧、案外人杨学的签名，乙方签章处为空白 | neg | 12435.txt
同时，由于格瑞汀公司未按时支付工程款，导致涉案工程未按期竣工 | neg | 2507.txt
4、第四次支付时间段为 | neg | 440.txt
19#11~18层内墙抹灰 | neg | 2223.txt
被告东龙公司作为发包人应向原告支付姚安大酒店工程款2900000元及退还其向原告收取的工程保证金3000000元 | neg | 8497.txt
临湘市名流花园二期工程（一标段），工程地点 | neg | 1406.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | neg | 217.txt
秀湖鹭岛2-1期12#、13#、15#、18#（住宅部分） | neg | 7283.txt
被告提出消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护等工程不包括在双方签订的建设工程施工劳务分包合同中，但根据合同第一部分“劳务分包范围”及“劳务作业内容”约定 | neg | 3544.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下 | neg | 3596.txt
”据此，除法律另有规定以外，房屋所有权的转移，于依法办理房屋所有权转移登记之日发生效力 | neg | 4429.txt
合同工期 | neg | 10629.txt
1500000 | neg | 1647.txt
本院认为 | neg | 1360.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持 | neg | 4155.txt
110,943,061.39元 | neg | 11764.txt
依法成立的合同受法律保护 | neg | 790.txt
2014年4月1日经原告、被告、监理单位确认，丽景家园小区项目原告进场开工，首先开工七栋楼，2014年5月17日开工三栋楼 | neg | 5771.txt
应付款项 | neg | 11802.txt
新建水泥承包九龙一号2#会馆室外给、排水管道工程 | neg | 6295.txt
被告认为不应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，则鉴定造价应增加159498元 | neg | 6236.txt
再从约定的结算价款来看，备案合同约定的是固定价，非备案合同约定依据广西壮族自治区2005年定额及相关文件，工程款第一期支付按照时间完成的进度工程款的80%支付，这与广西廉凯公司于2014年4月26日向监理单位广西昊建工程咨询管理有限公司提交《工程款支付申请表》及监理单位审核确定的工程款支付依据相符 | neg | 5997.txt
本案中，杨建飞伪造建诚奎屯分公司公章、挂靠林州建总公司，以两公司的名义分别与潘国彬签订两份内容基本一致的建设工程施工合同，系两合同的实际签订人和挂靠人，并且以自己名义直接向潘国彬支付工程款 | neg | 2629.txt
3.室内地面垫层 | neg | 7781.txt
交易流水号为887279，付款时间为2016年11月30日，付款金额为130万元 | neg | 11083.txt
故本院对被告关于应扣除质保金的主张，予以支持 | neg | 10047.txt
鉴定机构按94定额的结算口径以7-8公里运距考虑计价，并无不当，本院予以采纳 | neg | 3639.txt
综上所述，原告新东阳公司就案涉工程西湖城小区9、10、12、14及地下室工程折价或拍卖的价款在49,240,573.7元范围内享有优先受偿的权利 | neg | 11973.txt
对原告陈鑫提交的证据 | neg | 8411.txt
&quot;监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以确认 | neg | 5791.txt
关于被告（反诉原告）山西欣如置业有限公司的反诉部分 | neg | 3701.txt
7、《工程联系单》、《签证单》，拟证明业主单位在施工过程中同意顺延工期及因业主单位要求增加的工程量应顺延相应工期 | neg | 7978.txt
资料是今年给我的，具体时间都记不清楚了，我不记录 | neg | 5459.txt
湖南省国鼎招标咨询有限公司向原告（反诉被告）长沙建工公司送达《中标通知书》（中标编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）,确认原告（反诉被告）长沙建工公司为中标单位 | neg | 1403.txt
本案中，原、被告签订的《长城国际商业广场建筑承包施工合同》约定“基于劳保基金由发包人代缴，承包人在单位工程时按发包人所缴金额全额抵扣工程款劳保基金抵扣工程款”，因此本案中不应再另行计算劳保基金 | neg | 4077.txt
被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司、马玉森应按照双方结算的协议支付原告河南开宇建筑公司工程款 | neg | 12950.txt
20110720 | neg | 1851.txt
2、《被告付款金额、日期及原告开票金额、日期统计表》，拟证明原告(反诉被告)没有依约每月形成施工图预算书和工程量计算书并书面向被告(反诉原告)请款及原告(反诉被告)没有依约在每次支付前开具发票，原告(反诉被告)存在违约行为 | neg | 7990.txt
（1）营业税3% | neg | 10683.txt
三是省建三公司要求鑫红光公司赔偿停工损失和合同解除后的损失的请求是否成立 | neg | 9611.txt
且认为原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中 | neg | 1093.txt
就钢筋调整项目，双方合同47.1（5）约定钢筋结算时按实际用量计入，价格按实际市场采购价调整 | neg | 3044.txt
工程师应在接到报告后的14天内，按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人 | neg | 392.txt
本院认为，双方于2012年9月4日签订的《湖北省建设工程施工合同》，从合同签订和进场施工的过程和背景缘由来看，双方签订的《湖北省建设工程施工合同》最直接的原因是因为汉阳建设局《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》的要求而产生，目的是为了完成汉阳区建设局的管理要求而形成 | neg | 4666.txt
（4）关于垂直运输费，文峰公司主张按75%计算缺乏依据 | neg | 6634.txt
&quot;10栋楼本想一起开工，但市场不好，先开了7栋楼 | neg | 5601.txt
7、关于行政罚款及其它费用 | neg | 10521.txt
”处签名捺印，崔国茂在该《承诺》“担保人 | neg | 8474.txt
故本案中与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》的责任主体应认定为武汉金鑫联鑫公司和向武龙、刘吉安，双方成立建设工程施工合同法律关系 | neg | 8322.txt
原告对证据的真实性提请由法庭判断，对其关联性、合法性没有异议，但不认可被告的证明目的 | neg | 8538.txt
详细情况见工程造价结算书 | neg | 10492.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 33.txt
对证据一证明2013年6月15日至7月2日未开工，监理日志并未写明原因，没有开工与停工是两个概念，意味着工期将顺延17天 | neg | 3489.txt
因此，泰诚公司主张解除案涉合同符合合同约定，案涉合同应予以解除 | neg | 9495.txt
根据中色十二冶公司与六安市安畅土石方有限公司、万特公司三方签订《建筑工程施工专业分包合同》，将案涉六安市地下人防商业街土方工程交由六安市安畅土石方有限公司施工，合同约定中色十二冶公司作为总承包单位，在建设单位万特公司向其拨款后，扣除3%的总包服务费及相关的税费后将工程款支付给六安市安畅土石方有限公司，土方工程施工完成后，土方施工单位人员与万特公司工作人员，确认土方工程总价款为20943073.24元，中色十二冶公司在举证中对该土方工程结算价款予以认可 | neg | 3943.txt
外委工程双方也配合挺好的了，原告的要求没有事实依据 | neg | 5273.txt
但被告港洲文化公司未向原告支付上述费用，扣除被告东莞市观音寺支付的人民币300000元，原告请求被告港洲文化公司支付工程款和停工补偿共计2569634.58元，理由成立，本院予以支持 | neg | 3836.txt
省建三公司请求鑫红光公司从合同解除之日支付工程款利息的请求成立，本院予以支持 | neg | 9681.txt
一标段合同约定承包范围是4、5、6、10-20#楼施工图纸范围内的土建、水电安装工程 | neg | 6504.txt
原告诉称，2013年3月19日，唐山冠华制冷设备安装有限公司与被告签订《建设工程施工劳务分包合同》，约定由被告承建河北联大8号宿办楼工程，合同价款劳务费每平方米510元人民币，总价款共计5355000元人民币，开工日期2013年4月1日，竣工日期2013年9月27日，工程质量按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 | neg | 3255.txt
”因此，发包人对中途停建工程，应依法对承包人进行赔偿 | neg | 11950.txt
（一）关于一期工程款的数额、利息、违约金问题 | neg | 4354.txt
鸿丰公司实际向华宇广泰支付工程款共计61810000元 | neg | 11413.txt
20111102 | neg | 2062.txt
该合同及补充协议，系双方的真实意思表示，且未违反国家禁止性效力性规定，应为有效合同 | neg | 4525.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定 | neg | 4820.txt
证据39号为竣工图，富丽公司至今未向卉森公司提交图纸 | neg | 6999.txt
本院不予支持 | neg | 7803.txt
（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期 | neg | 4847.txt
综上，被告已支付工程款共计2,847,764元+50,000元+130,000元=3,027,764元 | neg | 10315.txt
9958985 | neg | 2317.txt
原告与被告对履约保证金计付利息没有进行约定，而原告与第三人向其波明确履约保证金不计利息，因此，应视为原告与被告之间的履约保证金也是不计利息，原告主张该履约保证金计资金占用费不予支持 | neg | 3094.txt
对于上述欠付的工程款，文峰公司自应付工程款之日起即2016年8月21日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息 | neg | 6675.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国企业破产法》第二十五条第（七）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下 | neg | 4276.txt
华宇广泰承建鸿丰公司开发的鸿丰.玫瑰城项目二期7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和附属商业、地下车库等 | neg | 11406.txt
对于9、这其实是两个施工项目，15,139元是10,885元加上4,253元，这两个排水管是繁宝公司表示做了、钱国木业公司表示没有做，但因为在地下一米左右，鉴定单位无法看 | neg | 648.txt
该约定虽系双方真实意思表示，但该约定超过了年利率24%，故本院依法部分支持二轻公司的诉讼请求，由万合城公司按照月利率2%的标准支付二轻公司延期支付利息 | neg | 12712.txt
因璧山秀湖鹭岛国际社区1-1期、2-1期2-2期A区工程，以下专业分包工程由我司直接发包，因归档资料需要请贵司配合签订分包合同及相关资料 | neg | 7263.txt
三、原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司的其余诉讼请求，不予支持 | neg | 756.txt
该工程符合设计及施工规范要求 | neg | 5901.txt
其中被告安澜公司将二标段D区D3、D5两段共400米工程交由原告施工，双方未签订书面施工合同 | neg | 8579.txt
根据约定，XX公司应在工程竣工验收后支付总价款的97%，预留3%作为保证金，而工程已经竣工验收，故XX公司应付履行期届满的工程款为74,425,841.20元×97%=72,193,065.96元 | neg | 12031.txt
长城国际商业广场一期工程的工期延误天数为275天，工期延误签证单内容已写明了原因，真实性由法院判定 | neg | 4084.txt
屋外散水 | neg | 7872.txt
喀什东方汇科房地产开发有限公司，乙方 | neg | 11131.txt
2010年7月2日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司作出鉴定报告，鉴定结论 | neg | 6373.txt
邓州市东一环和团结路交叉口西北角，3、工程内容 | neg | 10399.txt
本合同材料材质指装饰材料、卫生洁具等市场价格差异较大的材料，本工程装饰材料及卫生洁具等均为国产合格品) | neg | 424.txt
本案尽管从监理人向原告发出的一系列监理通知看，原告方在施工及管理上存在不规范和隐患，但不足以表明存在《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同 | neg | 1135.txt
约23104.72平方米，合同暂定总价 | neg | 7059.txt
钱国木业公司为证明己方主张，申请马士信出庭作证，其证人证言的主要内容为，马士信曾经是钱国木业公司的员工，现已离职，当时在工地负责场地 | neg | 694.txt
洋浦控股公司将海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程发包给被告天航公司 | neg | 8625.txt
地金公司的部分诉 | neg | 10971.txt
在双方未能陈清具体竣工日期的情况下，原、被告双方均确认在2017年9月已由被告实际使用，可以证实在此之前工程已经竣工，而原告于2018年7月25日才向本院提起本案诉讼，已超过上述批复确定的行使权利的期限，故本院对原告该项诉讼请求不予支持 | neg | 4310.txt
8.关于12#-24#住宅楼施工降水差价37532.39元应否扣减的问题 | neg | 2879.txt
2014年11月8日（同日两次）、11月11日、12月22日、12月31日 | neg | 7156.txt
原告(反诉被告)繁宝公司诉称，钱国木业公司计划在上海市宝山区潘桥路XXX号建造厂房，因资金等问题，土地证只能暂时办理到崎丰厂名下 | neg | 320.txt
《2015年全国民事审判工作会议纪要》中强调 | neg | 1488.txt
6、2009年7月6日双方协议约定按工程总造价税前让利8%，2009年9月9日双方合同约定以总造价优惠让利5%，2009年7月6日协议在先，2009年9月9日合同在后，对于让利额度应视为后合同对前合同让利额度进行了变更，故本案中的工程价款让利额度应以5%计算 | neg | 10545.txt
该施工方案中的“挖土方案”载明 | neg | 3780.txt
2013年11月5日，建设单位河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司以及原告的项目部、被告再次对河北联大8号宿办楼项目进行验收，结论是仍然存在诸多需返工和整改的问题，仍然是未达到竣工验收标准条件 | neg | 3261.txt
660000 | neg | 1959.txt
714478.38 | neg | 1702.txt
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，根据庭审查明的事实，争议工程已竣工并投入使用，故西北电缆公司关于鲁中装备公司需提供证据证明争议工程质量合格与否的辩称主张不成立，本案可以适用《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条作为案件审理依据 | neg | 11202.txt
至今没有交付全部钥匙 | neg | 5690.txt
（11）刘礼生借款500000元及利息466000元问题 | neg | 1466.txt
施工方认为E区块道路已完成部分路基施工，现场由于土建方、园林方施工，路基已破坏，故E区块道路未完工程应为预算价340166元，则应增加鉴定造价110049元 | neg | 6220.txt
建设项目名称汇源大酒店餐饮楼改造工程 | neg | 4188.txt
8-13，面积46.4㎡ | neg | 8131.txt
人民银行当期贷款基准利率的3倍利率，拖欠工程款的利息 | neg | 2935.txt
2、丽景家园大门外增加长条混凝土路面66.52平方米，基层清理加外运挖土方10立方米，2.2立方米砂垫层，120mmC20混凝土路面压光 | neg | 5820.txt
水平面起土建工程，消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | neg | 10801.txt
（一）潘国彬是涉案工程的实际施工人 | neg | 2543.txt
属于协议范围之外的，依双方约定，没有约定的，依兴城地方和国家地方标准执行，参照原施工协议执行也可以 | neg | 5227.txt
甲方付至工程结算总造价的97%（含该部分工程以前所有的已付款项） | neg | 5846.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 10976.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 9711.txt
本院认为被告对该明细单提出异议，且原告方未能提供其他相关证据佐证，故不予采信 | neg | 939.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”之规定 | neg | 5003.txt
对于7，该部分费用本来就是已经扣减的 | neg | 644.txt
3、被告万辉公司应否向原告联建公司支付拖欠工程进度款违约金 | neg | 9423.txt
宝塔公司对于《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议其公章的真实性认可，虽中石化公司不认可上述两份协议中中石化扬州分公司印章的真实性，但宁夏回族自治区高级人民法院作出的（2015）宁民终字第79号民事判决书对于《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议进行了确认，故宝塔公司作为发包方与承包方威达公司就威达公司已完工程量进行了结算，确认威达公司已完工程量为1577万元，故对于威达公司已完工程量1577万元本院予以确认 | neg | 3114.txt
经查，万特公司提供的借条为陈印书写，内容为陈印借万特公司总经理陈育良个人的借款，该借条亦未加盖中色十二冶公司或其项目部印章，中色十二冶公司现不予认可，本院对该笔款项不予认定 | neg | 3957.txt
本院要求大邦公司提交《湖南省建设工程施工合同》原件，大邦公司提交了一份《湖南省建设工程施工合同》原件，但大邦公司提交的《湖南省建设工程施工合同》原件与其之前提交的《湖南省建设工程施工合同》复印件版本不一致，内容也存在不一致 | neg | 1364.txt
第一次付款于2012年8月15日前付100万元 | neg | 8822.txt
经审核，两份《建设工程施工合同》在合同文本、开竣工日期以及部分结算条款表述不同 | neg | 10910.txt
且被告停工后经原告催告未进场投入建设，现早已超过原、被告双方约定的2016年10月30日竣工日期，合同目的已无法如期实现，现原告要求与被告解除签订的哈尔滨华利（通河）现代粮食加工园项目合同的请求，符合法律规定，本院应予支持 | neg | 807.txt
但因之后根据2016年7月9日的签证单显示，原、被告对案涉工程进行签证调整，故应视为施工的工期已发生了变更的事实，因双方对变更后的工期未予以明确，导致本案处于延长工期期限不明的特殊情形 | neg | 9978.txt
3、该证据内容的真实性无法核定 | neg | 3436.txt
第二，生效判决确认，赣鑫公司与平安养老保险股份有限公司江西分公司于2013年12月12日签订团体人身保险保险单，约定赣鑫公司就案涉工程向平安养老保险股份有限公司江西分公司投保建工意外险和建工意外医疗险，保险期限自2013年11月28日起至2015年6月18日止 | neg | 1274.txt
本院认为，闽中公司提供的代垫材料款证据《付款通知单》等均系南洋公司自行制作，吴东安未签字认可，故该代垫材料款不能从涉案工程款中扣除，且闽中公司自认其提供的工程收付款明细表中体现的工程款等支付金额已全部包含在吴东安认可的11983300元工程款中 | neg | 10806.txt
工程变更以发包方签订为准，按图纸设计，以实计算，进入决算...... | neg | 10464.txt
（三）按原被告双方所签订的《建设工程施工合同》的约定，原告所承建的工程为由原告全额垫资建设，同时约定垫资利息计算从工程开工之日起开始按年利率8%计算，其中符合法律规定的利息应予支持，但该约定的垫资利息标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分，本院不予支持 | neg | 12899.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》予以回复，并对华磊公司希望解除合同的意思表示进行承诺，同意解除《黎明之城建设工程施工合同》 | neg | 12749.txt
3、桩基工程，虽三方签认的桩长与第三方钻芯报告不一致，但鉴定机构按照钻芯报告的桩长计算工程造价，本院亦予以认可 | neg | 1375.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | neg | 3134.txt
两被告的婚姻情况，原告诉请的债务发生在两被告婚姻关系的存续期间，属于夫妻共同债务 | neg | 12460.txt
本院认为这部分争议属隐蔽工程，亦无法现场取样确认，被告又无证据证明原告仅施工了6cm厚，故本院采信原告的主张，这部分造价59,096元计入工程造价中 | neg | 10293.txt
因本案诉讼系在双方达成复工协议后发生，且在复工后，泰诚公司未向天马公司发出过解除合同通知 | neg | 9500.txt
2009年5月26日，骆海清代表广丰建设与何炳泉代表新建水泥签订《承诺书》，约定 | neg | 6340.txt
工程师在收到报告后14天予以确认，逾期视为同意顺延工期”、第14条“承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工”，工期顺延的举证责任在华宇广泰，若华宇广泰认为在施工过程中存在工期顺延情形，应承担举证责任，否则，应承担对其不利的法律后果 | neg | 11445.txt
“未达到竣工验收标准条件” | neg | 3260.txt
122,812,036.42元 | neg | 11751.txt
其他项目应该做了 | neg | 10259.txt
图纸设计地下室外墙外侧需做20㎜厚1 | neg | 2863.txt
三、关于要求被告赔偿误工损失198450元，因被告对此不予认可，且原告提供的证据系原告单方制作没有其他证据佐证，故不予支持 | neg | 1117.txt
进入现场后，按照监理的工作流程和法律法规正常工作，审查原、被告双方的资质，资质是合理合法的，就可以开工，该项目于2014年4月1日开工，合同约定是210天，应该到2014年10月末工程竣工，合同工期是一年 | neg | 5297.txt
被告应根据过错比例赔偿返工重做的工程造价费用的50％ | neg | 896.txt
经潘桥村调解委员会调解，达成如下协议 | neg | 573.txt
以未付工程款71285748.74元（71785748.74元-50万元）为基数，从2013年9月16日计算至2013年10月30日 | neg | 3729.txt
两份合同对实质性条款工期约定及结算方式均作出了不同的约定 | neg | 1437.txt
本院认为，原告接受石家庄一建建设集团有限公司的委托招聘劳务人员并以原告唐山冠华制冷设备安装有限公司为劳务发包人与被告唐山川凯劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同，原、被告签订的建设工程施工劳务合同及协议书是双方真实意思表示，且该合同已经部分履行，被告唐山川凯劳务有限公司完成部分工程的劳务工作并已经收到部分合同款项 | neg | 3536.txt
《中华人民共和国合同法》第四十九条规定 | neg | 9238.txt
证据十三、2013年8月6日监理例会会议纪要，证明监理单位石家庄安泰建设监理有限公司收到工程暂停施工通知书，要求按照通知书，尽快整改落实 | neg | 3365.txt
对第三组证据的三性均不予认可，该份协议是钱克飞在受到胁迫的情况下出具的，且协议中载明的款项系三禄公司KTV项目的款项，与本案原告诉请的款项无关 | neg | 12466.txt
你单位报送的恒通物流园A区1#、2#、3#、4#楼项目、值班房项目及1#—4#楼增加工程项目的决算书已收悉，工程造价为13，550，276元 | neg | 10669.txt
”的规定，天泽公司未经过招标投标程序，于2011年12月15日分别与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》、与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均为无效合同 | neg | 11501.txt
分析本案相关事实，鼎元公司、暨阳公司实际履行的合同是2012年10月8日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》 | neg | 3769.txt
一、关于案涉工程已完工程量的工程造价应以哪个鉴定结论为准的问题 | neg | 11727.txt
综上，原告没有按合同完成建筑工程珍珠馆的修建，没有将竣工的珍珠馆工程、竣工资料及竣工图移交给被告，不配合进行竣工验收，造成延误的损失责任应由原告承担 | neg | 12689.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下 | neg | 3828.txt
资料齐全，真实有效，质量合格 | neg | 5908.txt
3、李建农出具的证明及收款收据，证明的主要内容为 | neg | 681.txt
2015年12月15日9 | neg | 5804.txt
比如有楼梯踏步理石板间隙过大、楼道内瓷砖脱落等 | neg | 5727.txt
根据以上规定，涉案工程系住宅楼工程，工程总造价达一亿多元，必须进行招投标 | neg | 11619.txt
合同【12.2（3）】约定，按《分户验收规程》验收合格后，方能工程移交 | neg | 5695.txt
17栋第17层 | neg | 1751.txt
瑞信公司主张代付商砼款9685780元、钢材5065328元、楼宇对讲机82500元、防火门1277963元、石材333302元、屋面瓦83107元、土方404373元、水电表款191200元、配电箱470159.68元、电缆线2427070元、防水651373.8元，合计20672156.48元 | neg | 4745.txt
双方重新约定付款时间且并未对之前的利息进行约定，如被告逾期未付，利息计算时间应从最后一次约定的付款时间起算 | neg | 8677.txt
对原告（反诉被告）提供的证据6及被告（反诉原告）提供的证据2，结合原、被告的庭审陈述，证实被告（反诉原告）截止2018年7月10日已向原告（反诉被告）支付工程款160,762,180.05元，对该事实本院予以确认 | neg | 7995.txt
7333985.78 | neg | 1948.txt
双方已特别约定采用固定价格合同对建设工程施工价款进行结算，且原告施工的工程量都在设计图纸的范围内，没有增加合同约定的设计图纸外的工程量，也没有增加工程量的签单，故原、被告所签订《建设工程施工合同》中所约定的条款，对双方当事人均具有法律约束力，原告及被告应当按照合同的条款履行自己的合同义务 | neg | 12675.txt
公司安排财务监管人员0.5名，施工监管人员0.5名，对工程施工进行全程监管，其工资、外勤补助费等费用由项目部负责 | neg | 7414.txt
一、在挂靠施工的情形下，挂靠人与发包人实际上形成了事实上的建设工程施工合同关系，发包人负有向挂靠人支付工程款的义务 | neg | 12246.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 958.txt
吴东安认为，涉案合同签订后，其积极筹款300万元，并完成了基础及主体一层工作 | neg | 10808.txt
《建设工程施工合同》专用条款41.3.3规定“承包人向发包人提供履约担保，担保方式为履约保证金2000000元” | neg | 11436.txt
2.从俊鼎公司与忠县人民医院签订建设工程施工合同的过程上看，陈兴元系以俊鼎公司委托代理人名义直接参与签订建设工程施工合同 | neg | 12265.txt
庭审中，原告申请对其实际施工部分的工程造价进行鉴定 | neg | 1088.txt
单位工程主体验收条件报审表中承包单位、监理单位、建设单位均有同意验收的签字或盖章 | neg | 8893.txt
因此，将挂靠中的实际施工人排除该条规定的适用并未违反保护农民工权益的立法目的 | neg | 4953.txt
7、不应扣除总工程款的20% | neg | 2602.txt
2、2012年10月1日后完成的项目44651916.46元 | neg | 1349.txt
被告中心医院在约定期限内根据双方在招投标过程中达成的合意制作《建设工程施工合同》，表明其愿意履行合同，双方签订书面合同是对业已存在的合同关系的一种确认，并非缔结新的合同 | neg | 5086.txt
基于此，被告共应给付原告10346118.62元 | neg | 1295.txt
在此前提下，第三人金泓公司当庭自认被告钱克飞系金泓公司第二工程处的负责人，被告钱克飞也予以认可，故本院认为，由于原告在东泓新居住宅小区项目中实际施工，虽然原告和第三人并未签订书面合同，但是原告和第三人之间已经形成了事实合同关系，即金泓公司将自己承包的工程分包给了韩艳林，原告和第三人之间存在建设工程施工合同关系 | neg | 12531.txt
19栋已付款 | neg | 2353.txt
8-6，面积31.31㎡ | neg | 8124.txt
被告唐山川凯劳务服务有限公司答辩称，1、河北联大8号宿办楼总包单位是石家庄一建建设有限公司，该工程不得分包，原告不具有承包资质，其与被告订立的劳务分包合同无效 | neg | 3279.txt
为此，原告提供《补充合同一》及《授权委托书》，用以证明被告与第三人缪泽荣之间系委托代理关系 | neg | 1268.txt
31865000 | neg | 11834.txt
对证据3，真实性、合法性、关联性没有异议，也证明了反诉原告要求反诉被告承担工期违约责任已经超过诉讼时效 | neg | 8005.txt
被告在应诉和反诉过程时提供的工程款清单中也没有提起过未施工的E、F区块、A、C区块中的相应证据，在反诉中也明确表明被告只准备了E、F区块的材料 | neg | 6176.txt
且从照片来看，该笔费是在车间边上，不是在门口 | neg | 647.txt
同日，双方又签订《移交说明》，确认地金公司将案涉1#楼A、B栋及部分商业施工工程及全部工程资料移交给汇都公司 | neg | 11002.txt
1、根据合同施工图纸内的要求，已完成对门卫、车间一、车间二、车间三扩建工程的施工 | neg | 515.txt
兴业大厦基坑支护及桩基工程，双方签订的施工合同及补充协议，约定合同价款采用固定价格，共计3748400元，且中财价鉴（2018）01号鉴定意见能确定的工程造价也为3748400元，该工程的工程价款应以合同约定为准 | neg | 3676.txt
据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第四十九条、第二百六十九条、第二百七十二条第三款、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十二条，《建设工程质量管理条例》第四十条，《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二项、第二条、第四条、第十四条第三项、第二十二条、第二十六条第二款，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《诉讼费用交纳办法》第十二条、第二十九条之规定，判决如下 | neg | 2659.txt
甲方与丙方结算，甲方未按规定时间付款，造成停工待料，影响正常施工，从而导致丙不能按期交工的，甲方承担违约责任 | neg | 7751.txt
该无效情形并未区分发包人是否知晓挂靠，也即无论发包人是否知晓挂靠，其与名义承包人签订的施工合同均应为无效合同，发包人是否知晓仅仅影响是否承担过错责任 | neg | 4926.txt
本院在审理本案过程中，富丽公司于2018年1月12日，向本院提出要求尽快审结本案的《紧急报告》，报告认为，按照双方约定的结算期限及超期不结算视为认可的约定，视为卉森公司认可我司结算文件及结算总造价29256.319509万元 | neg | 7304.txt
关于退还质保金的逾期付款利息的认定问题 | neg | 1383.txt
3、建筑工程施工许可证，旨在证明原告施工的合法性的事实 | neg | 10139.txt
因此，双方共同认可合浦昌林房地产公司已付工程款44832511.12元,本院予以采信 | neg | 6018.txt
工程施工档案资料一共四套，监理公司的公文书证及出庭证人证明原告方已经向监理公司交付三套验收合格的原告方施工档案资料，此三套档案资料 | neg | 5644.txt
反诉案件受理费减半收取为6,851元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担 | neg | 760.txt
故该1605765.05元原告应支付给被告 | neg | 6895.txt
据此，地金公司行使工程，地金公司行使工程价款优先受偿权的时间起点应为2018年2月12日权利的时间为2018年7月27日，并未超过法律规定的优先受偿权行使期限 | neg | 10982.txt
专用条款8.1，（2）发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场围墙内，电讯线路的接通由承包人自费解决，水、电、通讯费用由承包人支付 | neg | 8061.txt
原、被告对该鉴定结论均无异议 | neg | 6849.txt
被告质证意见 | neg | 5348.txt
一、河南建安公司的诉讼主体是否适格，是否是结算主体 | neg | 10387.txt
综上，上陵公司及其青铜峡分公司欠付楚湘公司及其宁夏分公司的工程款为 | neg | 2931.txt
将乐县长、政协主席在该信访件作批注 | neg | 10666.txt
一、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司剩余工程款人民币974,590元 | neg | 10322.txt
《建工和施工合同（基坑支护、降水工程）》已经履行完毕，不应当予以解除，且省建三公司也撤回了该部分诉讼请求，故本院予以准许 | neg | 9608.txt
根据本院认定的已付款情况，2014年10月17日支付500万元、2014年12月11日支付300万元、2014年12月29日支付200万元、2015年1月5日支付450万元、2015年2月6日支付800万元、2015年2月12日支付703.5万元、2015年7月9日支付8,735,538.00元、2015年7月20日支付200万元、2015年8月20日支付100万元、2015年8月28日支付3,389,901.00元、2015年9月2日支付100万元、2015年9月29日支付5万元、2015年10月23日支付20万元、2015年11月13日支付50万元、2016年1月22日支付100万元、2016年2月5日支付30万元、2016年8月24日支付1000万元、2017年1月3日支付390万元，合计已付款61,610,439.00元 | neg | 11792.txt
本院认为，被告人齐志尚利用其担任原济宁市市中区西南片区开发建设项目指挥部工程预算招标管理部部长、综合部副部长、南池水景园项目推进组副组长,以及济宁市任城区公共资源交易服务中心副主任的职务便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物共计58.1万元，其行为已经构成受贿罪 | neg | 10377.txt
(一)甲方负责消防烟感装置的图纸设计 | neg | 10231.txt
特别是工程配合费的约定不是被告所说的1%，而是按约定的各2%计取，这与原告计算的配合费4%这一标准是一致的 | neg | 5607.txt
根据约定，XX公司应在工程竣工验收后支付总价款的97%，预留3%作为保证金，而工程已经竣工验收，故XX公司应付履行期届满的工程款为74,425,841.20元×97%=72,193,065.96元 | neg | 11699.txt
代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为 | neg | 4110.txt
上陵公司应自2013年12月6日案涉工程竣工验收之日起至判决确定给付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率的3倍承担欠付工程款的逾期付款利息 | neg | 2939.txt
本院对该证据真实性予以确认 | neg | 8854.txt
九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定 | neg | 9055.txt
钱国木业公司已经实际使用了系争房屋，经繁宝公司多次要求验收，且繁宝公司提供了竣工验收资料，但钱国木业公司拒绝签收 | neg | 340.txt
17栋已付款 | neg | 1636.txt
乙方将每栋施工到6层结构封顶后七天内，甲方支付总工程款的15% | neg | 4609.txt
经查，2012年7月15日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充协议书、2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款，郝立民均在甲方代表处签字，且王建军未提交郝立民抽逃注册资金及与明鑫公司存在人格混同的证据，其主张郝立民应就工程欠款承担连带责任的意见于法无据，本院不予支持 | neg | 8841.txt
（2）因承包人自身原因提出设计图纸变更，虽经发包人与原设计单位协商同意，不再变更工程价款 | neg | 9053.txt
违约金按月息合计 | neg | 2411.txt
原告按照工程设计及各方会审确定的图纸施工，工程图纸设计供暖管线保温为岩棉保温，而供暖公司验收要求聚氨酯保温，这与原告没有任何关系 | neg | 5667.txt
本案中，原告未提供证据证明被告在施工过程中存在《建设工程施工合同》第五条约定的违约行为，故原告要求被告支付违约金680000元的诉请，证据不足，本院不予支持 | neg | 6408.txt
13109051 | neg | 2171.txt
建工集团自认收到涉案工程款120555888.84元，大豐置业认为已付款为178328268.7元，但大豐置业提交的证据不足以证明其主张，本院认为涉案工程已付款应为120555888.84元，故大豐置业应向建工集团支付剩余工程款36187784.09元 | neg | 8732.txt
一、本案的工程款中具体是多少的问题 | neg | 4070.txt
的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地康巴什区人民法院管辖本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | neg | 3130.txt
被告飞翔公司系外商合资有限责任公司，经营范围有相应范围的地产开发、经营和管理等 | neg | 5767.txt
因海安劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工 | neg | 12588.txt
桩基础工程，共计约224根桩4480米，合同总价暂定 | neg | 7105.txt
20130204 | neg | 2310.txt
同方咨询公司对于按照不同下浮标准的工程造价作出了回复意见，即主体工程按2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》约定下浮2%，基坑支护及降水工程按《建设工程施工合同基坑（支护、降水工程）》第1.6条约定总价下浮5% | neg | 9628.txt
6.2014年10月23日建设单位和施工单位在德昌邮政宾馆的会议纪要 | neg | 1172.txt
对于被告建筑公司关于其与原告不存在合同关系，原告不是涉案工程实际施工人员，现场施工人员的工人工资已经付清的辩解意见，被告建筑公司未能举证进行证实，本院不予采信 | neg | 9250.txt
被告金辉公司质证，有异议，被告的各种手续是被告的使用权和所有权，回迁楼的回迁与原告无关 | neg | 7654.txt
三是从2015年7月工程停工到《建设工程施工合同》通知解除为第三阶段 | neg | 9668.txt
2、主体的砌砖、水电的埋设 | neg | 9772.txt
本院认为，泰诚公司与天马公司就案涉工程签订了《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》 | neg | 9476.txt
建设公司按照2%收取管理费 | neg | 8907.txt
施工合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，并且涉案工程已竣工并验收合格，故被告应参照《补充协议》的约定向原告支付工程价款 | neg | 13022.txt
现广恒房地产公司下欠河南开宇建筑公司工程款3700000元整 | neg | 12936.txt
四、合同计价方式不同 | neg | 6510.txt
法定代表人徐刚，经理 | neg | 317.txt
如果验收合格或者经修复后验收合格，发包方应当支付相应工程款 | neg | 159.txt
关于合同约定的完工时间 | neg | 11359.txt
在庭审中河南建安公司提交的是2009年6月26日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订的建设工程施工协议，邓州泰和公司提交的是2009年7月6日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订的建设工程施工协议，双方所提交的该协议除日期不一致外，协议其他内容完全一致，该协议是在双方平等、自愿、协商一致的基础上所达成，该协议不违反法律行政法规的强制性规定，应为有效协议 | neg | 10527.txt
对证据五、六、七真实性及证明目的均无异议 | neg | 3482.txt
结合程振国向法庭提交的证据十四，可以认定已完成工程量合格并具备“主体结构封顶后每月按单体已全部完成分部工程，20天内支付至合格工程量的70%”条件 | neg | 9173.txt
车间一，土建总价2,754,033元，安装总价276,494元 | neg | 349.txt
原告认为未收到2009-001号联系单也无原告签收，原告已按图纸施工完毕，则鉴定造价不变 | neg | 6232.txt
兴城市房权证兴城字第SY00045693号，2820.76平方米）依法查封，查封期间，允许使用 | neg | 5881.txt
1-16，面积118.34㎡ | neg | 8109.txt
&rdquo;丙方于2008年11月15日将所建工程全部交付给甲方，外网建设另行协商 | neg | 7752.txt
原、被告争议的建没工程施工合同无效，但双方经验收合格，被告已实际占有、使用，现原告请求给付工程价款，本院应予以支持 | neg | 4152.txt
根据原告的申请本院依法委托河北东一方工程造价咨询有限公司对石家庄市城角庄旧村改造D组团1号楼项目的工程造价进行了成本价鉴定，该鉴定机构出具了东一方基建鉴字（2014）第003号工程造价鉴定意见书，经本院审查，鉴定人员均具有相应资质，鉴定程序合法，故本院对该鉴定意见书的真实性予以确认，该鉴定结论意见尽管由于鉴定资料未通过相关方的质证、现场勘查受到条件限制而应按《建设工程造价鉴定规程》规定应纳入无法确定部分造价结论意见，该结论意见是从鉴定的绝对性出发而作出的，从相对性考虑，综合本案的实际情况，鉴定人员到现场进行了勘查，根据原告提供的有关涉案工程的各种资料，在此基础上鉴定人员根据相关规定，作出了该鉴定结论，该结论是比较客观、真实的，本院认为该鉴定结论中关于成本价的数据可以作为涉案工程成本价的数据使用 | neg | 3208.txt
其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别 | neg | 378.txt
重庆富丽建筑有限公司 | neg | 7280.txt
有工程结算书，工程现场图，工程技术联系单（有被告法定代表人签字），结算表等证据为证 | neg | 5216.txt
发生建设工程施工合同纠纷时工程未实际竣工的，承包人应在约定的竣工之日起六个月内行使优先权 | neg | 785.txt
被告安澜公司提交的证据8、9 | neg | 8535.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十三条、第十四条第三项、第十六条第一款、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下 | neg | 242.txt
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算 | neg | 405.txt
五、合同价款 | neg | 372.txt
（9）2015年5月25日的收据上的180万元，原告称实际收到1181376元 | neg | 4774.txt
土建单位未移除施工机械，导致被告不能施工 | neg | 6128.txt
6493572.129 | neg | 2391.txt
程振国严重违约，拒绝复工，并导致建设公司面临置业公司巨额索赔的合同风险，进而影响整体工程如期完工及房屋交付 | neg | 8937.txt
六、施工工期和施工组织设计 | neg | 4604.txt
关于金地公司主张的工期违约金，同辉公司自认因其原因导致整个工期逾期1815天，但双方未就工期延误违约金的数额达成一致，本案争议的焦点是同辉公司应向金地公司支付工期逾期违约金的数额 | neg | 3239.txt
湘天翔[2017]造字第F216号评估报告与备案的中标合同实质性内容不一致，且鉴定内容严重存在瑕疵，本院依法不予采信 | neg | 1400.txt
7.关于12#-24#住宅楼二次结构混凝土差价313487.94元应否扣减的问题 | neg | 2874.txt
三、关于争议焦点三 | neg | 141.txt
施工单位 | neg | 7296.txt
一车间、三车间结构封顶后7个工作日内，支付100万元 | neg | 735.txt
发包人融通公司仍应在欠付工程款范围内向实际施工人蒋大平承担给付责任 | neg | 4965.txt
但优先受偿的范围应限于工程欠付款本金，对于启航公司主张逾期付款利息也一并优先受偿，本院不予支持 | neg | 3197.txt
东泓新居项目工程竣工验收时间 | neg | 12493.txt
施工完成后三日退场，做到工完场清，不得影响下道工序 | neg | 6252.txt
如哪方违约按总造价的20%给予支付违约金 | neg | 9786.txt
2405635.85 | neg | 1601.txt
秀湖鹭岛项目2-2（A区）工程合同备案时主要载明，工程名称 | neg | 7070.txt
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | neg | 9318.txt
张冬作为涉案工程的实际施工人，有权向被告中宇置业主张其施工范围内的工程款 | neg | 12630.txt
除此之外，补充协议中关于履约保证金有偿使用及使用期限的约定未违反法律法规的禁止性规定，合法有效 | neg | 2760.txt
证明建议书对土地及建设项目进行了划分，原、被告将合作开发进行分离，解除了合作协议，变成了各自独立开发 | neg | 7702.txt
本案中，虽然日月鑫公司未能按时支付工程进度款是造成案涉工程中途停工的原因，但新东阳公司亦有义务采取措施防止停工损失的扩大，其提供的证据尚不足以证明其损失数额，本院综合双方对停工损失的过错，酌情认定新东阳公司的停工损失数额为50万元 | neg | 11951.txt
关于暨阳公司是否应向鼎元公司支付工程奖励费1253479.85元的问题 | neg | 3816.txt
该工程1-1期富丽公司进场施工时间为2014年12月1日，2-1期富丽公司进场施工时间为2015年4月1日，2-2期（2-2A区）富丽公司进场时间为2015年7月1日 | neg | 6922.txt
全部用工 | neg | 7124.txt
四、关于E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及砂护管的异议 | neg | 6234.txt
10、分包工程配合费（按4％计）为355855.65元（争议项） | neg | 10491.txt
“泰诚公司已施工完成的重庆秀山豪生广场2号、3号、4号楼及地下车库的工程总造价为72109498.05元” | neg | 9509.txt
本院根据双方当事人提供的证据，经庭审举证、质证，综合认定如下事实 | neg | 1016.txt
本案原、被告双方签订《建设工程施工合同》时虽未在专用条款第23.2条约定合同价款中包含的风险范围及风险费用计算方法，但建工集团在投标报价时预设了5%的风险费用，而盈嘉公司亦予以认可，应当认定该5%风险费用就是合同固定价格中所包含的风险范围 | neg | 6064.txt
由于原、被告在《补充协议》中约定 | neg | 13021.txt
为证明己方主张，繁宝公司向本院提供下列证据 | neg | 678.txt
综合当事人的约定及相关事实，案涉工程由施工单位垫资施工，合同价款取费标准按高值标准计取 | neg | 11513.txt
"发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 12967.txt
证据七、2019年9月10日置业公司与建设公司签订《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》 | neg | 8942.txt
其次，原告中太公司香格今典项目部向被告金孚公司书面承诺，被告金孚公司已按工程施工进度向原告中太公司付款到位，故原告中太公司要求被告金孚公司支付100万元违约金的主张不能成立，本院不予支持 | neg | 5060.txt
因当事人对前期施工费用没有约定付款时间，也未结算，故原告黄天友主张被告支付工程前期施工费用的利息，本院不予支持 | neg | 3101.txt
综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第三十五条第一款之规定，判决如下 | neg | 4916.txt
上海建惠建设咨询有限公司在“九洲建筑面积汇总表”下方所备注的一层夹层面积404.46平方米、总夹层面积18200.7平方米、总共建筑面积52273.8平方米的备注数字与鉴定报告中“亳州九洲项目全部工程鉴定造价汇总表”“亳州九洲项目已完工程鉴定造价汇总表”“亳州九洲项目全部工程鉴定造价表”已完成建筑面积34073.16平方米相矛盾 | neg | 106.txt
对于原告诉讼请求的工程利息，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 | neg | 4164.txt
对证据2不予认可，未收到过维修通知 | neg | 7396.txt
当时说好挖机是繁宝公司免费提供的 | neg | 696.txt
法定代表人张坤琴，总经理 | neg | 313.txt
2014/12/11 | neg | 11811.txt
该日建设公司发函拆除涉案工程施工现场的临时生活用房及临时办公用房，为保障拆除现场安全，特发函告知 | neg | 8931.txt
繁宝公司并未参与钱国木业公司与村民的相关调解，对此也不清楚 | neg | 584.txt
原图纸无法看出是否包含该项目，该项目的造价为9,903元，已经列为了潘桥路厂房扣减项目(土建工程)的第125项 | neg | 660.txt
具体到本案 | neg | 12576.txt
”该条是关于计付欠付工程款利息支付标准的规定 | neg | 8385.txt
2015/1/6 | neg | 11828.txt
(五)有施工单位签署的工程保修书 | neg | 5713.txt
此后，国神华公司就室内装修装饰及幕墙工程另行与案外人签订承包合同，欲将工程交由案外人施工，并于2017年11月向南通二建公司发出解除建设工程施工合同的通知，在庭审中，国神华公司又以合同无效为由就合同履行提出抗辩，可见，国神华公司主观上并无与南通二建公司履行施工合同的意思表示，客观上未将工程交由南通二建公司施工，已违反合同约定，应承担相应的违约责任 | neg | 2769.txt
381985.92 | neg | 2105.txt
原告邬毅对湛新公司提供的证据1表示不清楚，由被告大庆安装集团苏州分公司确认为准 | neg | 7395.txt
原告质证意见 | neg | 5308.txt
5、丽景家园2016年建筑车库六个总承包费92000元，丽景家园2016年建筑一个仓房总承包费10000元，丽景家园2016年建筑自行车棚一个总承包费15000元，共计117000元 | neg | 5823.txt
原告(反诉被告)繁宝公司针对反诉辩称，延期交付的责任在于钱国木业公司 | neg | 339.txt
（一）建设工程已实际交付，为交付之日”的规定，204,124,770.69元工程款的资金占用利息应从每项工程交付之日开始计算，即道路一标段、二标段从2012年10月31日开始计算 | neg | 12365.txt
鉴定单位意见 | neg | 3925.txt
（13）关于展览馆工程，勘验笔录中载明地下室外墙保温未做，鉴定机构对该部分亦未计算 | neg | 6646.txt
承包范围 | neg | 6242.txt
（5）关于人、材、机价差在5%（含）以下部分是否应予调整的问题 | neg | 6066.txt
被告完成D区块施工为2009年6月底，此时A、B、C区块均已完成，F区块未施工，即被告从2009年7月初已开始对E区块进行施工 | neg | 6394.txt
D区块供电部分于2009年6月22日通过验收，因此，原告应于2009年6月30日前支付D区块工程款 | neg | 6418.txt
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书 | neg | 5187.txt
工程结算为49615515.39元 | neg | 5354.txt
12893882.89 | neg | 2063.txt
虽然案涉工程不是必须进行招标的工程项目，但当事人于2013年7月12日签订《建设工程施工合同》是在之前发出《中标通知书》的情况下形成的，根据《中华人民共和国招标投标法》第二条关于“在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法”的规定，该招标投标行为应当受《中华人民共和国招标投标法》的调整，龙河公司与鑫华公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》因中标行为无效而无效 | neg | 8401.txt
10586.83 | neg | 1739.txt
“对鉴定书初稿没有修改之处”，并鉴定出合同内工程结算价款6569385.30元 | neg | 2526.txt
南洋公司、时空公司的意见与闽中公司意见相同 | neg | 10788.txt
3、杨建飞与建诚奎屯分公司未形成挂靠关系 | neg | 2625.txt
如由于广西廉凯公司拖欠农民工工资造成合浦昌林房地产公司垫付的保障金被扣抵，合浦昌林房地产公司就此可另行协商或诉讼处理，故合浦昌林房地产公司提出该笔农民工工资保障金800000元也应计入案涉工程款的主张，本院不予支持 | neg | 6017.txt
原告诉请第三人江苏雨润食品产业集团有限公司对被告所欠工程款及利息承担连带清偿责任 | neg | 15.txt
并且案涉工程的整改也系蒋大平实际组织施工完成，并对整改费用与融通公司、监理公司工作人员直接进行了确认 | neg | 4957.txt
4753355.37 | neg | 1853.txt
自2014年7月1日至2015年9月1日，共425天（从原告主张），逾期付款利息为4335502元（62057193元×6%÷365天×425天，按照银行同期贷款年利率6%计算） | neg | 780.txt
但是，2014年6月至2014年11月，万合城公司给付了二轻公司2189万元的工程款，该款应予以扣减，故对二轻公司要求判令万合城公司给付2014年5月份之前的工程款33976870.4元的诉讼请求，本院依法支持12086870.4元 | neg | 12705.txt
基于合同相对性原则，原告要求被告承担超付工程价款的诉讼请求，理据充分，被告应向原告承担返还超付工程价款10146118.62元（51760000元-41613881.38元）的民事责任 | neg | 1292.txt
被告确认结欠原告的管桩货款应当按约支付，具体是 | neg | 8693.txt
原告认为缪泽荣代表项目承建方，梅端华代表项目实际施工方，三方于2018年6月13日共同签署《关于和汇长虹商务中心项目实际到位资金情况的核实说明》，确认原告实际支付给和汇长虹商务中心项目施工方的工程款为5176万元，且三方对该款如何组成逐一核对并列项说明，故能够作为认定原告向缪泽荣、梅端华支付5176万元工程价款的事实依据 | neg | 1263.txt
举重以明轻，违反法定程序取得的，无法实现合同目的的商品&mdash;&mdash;建筑工程，显然不能视为合格产品 | neg | 5759.txt
"由河南开宇建筑公司承建的鄂尔多斯市广恒房地产开发的乌审旗四马路宏晟大厦综合楼工程计算如下 | neg | 12927.txt
另，大经公司主张鑫马公司还应承担2017年1月10日至2018年7月30日的电费和维护用钢管扣件租赁费396963元，因涉案合同已于2015年7月20日协商解除，因未完成工地移交而产生的扩大费用，当事人应另行主张，本案对此不予审查 | neg | 6789.txt
（二）关于二期工程款的数额和利息、违约金问题 | neg | 4399.txt
“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效 | neg | 9239.txt
该《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确威达公司已完工程量为1577万元 | neg | 3113.txt
本院认为，本案所涉“西店安置区”工程，在城投公司发包给被告振鹏公司并签订安置房建设协议书后，历经转包、违法分包，对各方当事人逐次签订的建设工程施工合同的效力应作分别认定 | neg | 9234.txt
1、本《工程补充协议书》签订之日，甲方已支付给乙方80万元工程款 | neg | 464.txt
四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额问题 | neg | 10532.txt
王建军对明鑫公司直接向其支付及代为支付水电、钢材、劳务费共计14761219.73元及明鑫公司向华瑛公司支付的80万元商砼款予以认可，且自认明鑫公司已支付工程款16761219元，本院予以确认 | neg | 8827.txt
剩余保修金待五年保修期满后的15天内，甲方一次性支付给乙方（所有质保金的退还均不计利息）”的约定，案涉工程价款总额为54924786.08元，尚欠工程款为10092274.96元，质量保修金为1098495.72元（54924786.08元×2%=1098495.72元），保修期已满两年，合浦昌林房地产公司应退回80%保修金 | neg | 6036.txt
15#、16#楼工程质量保证金91793.85元，15#、16#楼2010年11月26日已验收交付至今已有4年多时间，依照《补充协议（二）》第七条第4款约定 | neg | 1514.txt
对被告关于“原告在施工过程中使用被告方机砖300000块，砖款135000元应从工程款中扣除”的抗辩，因被告未提交相关证据予以证明，且原告不认可，因此，对其抗辩，本院不予采信 | neg | 5130.txt
本院认为 | neg | 6386.txt
根据上述举证和认证意见及当事人的当庭陈述，本院确认以下案件事实 | neg | 8025.txt
地下车库地坪延期3天9#楼塔机拆除延期8天 | neg | 7211.txt
本院认为，根据第一份机打建设工程施工合同，开工日期2013年6月1日，竣工日期2013年9月30日，合同总工期为122天,工程总造价12280000元;根据第二份复印件建设工程施工合同，计划开工日期2014年8月18日，计划竣工日期2014年11年20日，合同总工期为95天，建筑面积6181.35平方米，合同总价款5779560元 | neg | 4238.txt
1、此工程乙方施工到主体结构三层结顶时，甲方支付已完工程量的80％，主体结构从四层开始按形象进度支付工程款，每五层为一个支付结点，支付工程款比例为已完工程量的80％，依次类推 | neg | 10424.txt
在签订涉案《内部承包协议》时，武汉金鑫联鑫公司认可李波为其法定代表人，故李波以武汉金鑫联鑫公司名义从事的民事活动，其法律后果由武汉金鑫联鑫公司承受 | neg | 8321.txt
（一）关于南洋公司、时空公司、闽中公司、吴东安签订合同效力的问题 | neg | 10698.txt
《中华人民共和国合同法》第十五条中规定，招标公告为要约邀请 | neg | 5078.txt
证明喀什东方汇科公司于2018年12月18日收到喀什华厦公司向其送交的涉案工程决算资料 | neg | 11140.txt
2012年9月4日，容福公司中标 | neg | 4624.txt
2、第二次支付时间段为一车间主体达到三层以上，三车间全部竣工的五个工作日内甲方支付100万元给乙方 | neg | 438.txt
24.经济开发区国土资源局的说明1份及附收据3枚 | neg | 7667.txt
&quot;《辽宁省建设工程质量条例》第十一条规定 | neg | 5530.txt
本院认为，永泰建筑公司与智发酒业公司之间签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》、《建筑工程施工合同补充协议》、《协议书》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同，双方应按照合同的约定切实履行合同 | neg | 825.txt
3-27#楼外墙文化砖延期2天 | neg | 7186.txt
经审理查明，2008年7月10日，原告委托汝州市呈祥工程咨询有限公司作为登封·嵩景花园小区一期工程的招标代理机构，并发布招标文件，被告于2008年8月1日投标，双方于2008年8月2日签订了《建设工程施工合同》 | neg | 6831.txt
3、工程签证单025，建设单位签署意见“有少量超深地基有抽水现象，但施工方未及时报告监理和建设方签证且附表中机械台班量虚报量极大，须与建设单位协商解决” | neg | 9962.txt
2012年7月19日，被告作为甲方(委托方)与上海建耘建设工程检测有限公司签订《上海市建设工程检测合同》一份，就系争工程进行检测，并由原告支付了检测费共计26,620元 | neg | 10197.txt
中宇公司提供担保，该合同的合意达成属于发包人明知实际施工人无资质、故意追求借用资质的情形，规避了相关法律法规关于资质问题的规定，依照《合同法》第五十二条第（五）项之规定，应当认定为无效 | neg | 12623.txt
被告湛新公司对于原告提供的证据1、3、4、5的真实性无异议，对证据2、6表示系原告和被告大庆安装集团苏州分公司的关系，湛新公司不清楚，真实性由大庆安装集团苏州分公司确认 | neg | 7517.txt
“全部竣工决算资料交付完毕，乙方配合甲方于90天内完成决算审核 | neg | 12874.txt
原告质证意见 | neg | 5474.txt
关于潘桥路厂房增加项目(安装工程)中的室外排水管道增加15,139元，根据工程补充协议书，总价款中已经包括工程图纸内室外管道施工费及工程室外消防设施施工费，现审价单位表示无法判断相关排水管道是否包括在工程图纸内，且亦无法判断繁宝公司是否实际进行了施工，故钱国木业公司表示相关造价不应当另行计算的主张，当予采纳 | neg | 717.txt
17栋第16层 | neg | 1733.txt
与原告形成建设工程施工合同关系的相对方是第三人金泓公司，被告马娅娅并非合同当事人，根据合同相对性原则，马娅娅对原告诉请的工程款没有支付义务 | neg | 12556.txt
在审理过程中，原告玖信公司明确表示，请求确认《建筑施工合同解除协议》第二条无效变更该请求为撤销 | neg | 12417.txt
本案中，鼎元公司、暨阳公司之间签订了三份合同，即2012年10月8日《建设工程施工合同》、2013年1月20日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》 | neg | 3766.txt
第9笔2014年1月27日付电费26000元，因案涉工程已竣工交付，且支付前未经过楚湘公司认可，上陵公司仅在其内部记账中表明替楚湘公司交纳，本院不予确认 | neg | 2919.txt
造成工期延误的是被告 | neg | 5379.txt
“甲方（发包人）和汇公司，乙方（承包人）缪泽荣” | neg | 1273.txt
3-27#楼外墙涂料延期3天 | neg | 7208.txt
从本案双方出示的证据分析，本案所涉项目工程开工日期2014年4月1日双方无异议 | neg | 5898.txt
由于原告在庭审中已自认被告支付给原告的工程款165440000元中已经扣除了该800万元，故本院认定被告已支付的工程款数额为165440000元 | neg | 6531.txt
证明工程竣工结算的程序，原告没有按照合同完某某工程，而且该合同约定双方争议由延吉市仲裁机构进行调解，还证明双方没有结算的责任不在被告 | neg | 951.txt
2011年4月7日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司作出第二份鉴定报告（九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定报告），鉴定结论 | neg | 6377.txt
甲方供应的钢材价款超出100万元以上时，随支付工程款时扣除 | neg | 10436.txt
2、大门口7M×3M展示墙面 | neg | 510.txt
关于千田·新开元5#楼工程，本院已经另行做出（2019）豫0481民初1829号之三民事裁定书 | neg | 9343.txt
五台工业园管委会辩称《协议书》书并未履行，BT模式为带资承建，先投资，后回购，本案双方虽签订《协议书》，但之后又分别通过招投标签订了六份《建设工程施工合同》，并按照建设工程施工进度支付工程款，双方实际按照《建设工程施工合同》执行，故《协议书》不应作为道隧公司主张的依据 | neg | 12323.txt
”本案施工合同履行过程中，被告按约定负有支付工程款的合同义务，且工程款的支付凭证和相应的财务账目均由被告持有和保管，故应由被告举证其已支付的工程款数额，被告在申请领取本院开具的调查令后仍未能举证证明工程款的支付情况，应由被告承担举证不能的不利后果，即应以原告自认收到的工程款数额165440000元为准 | neg | 6529.txt
河南建安公司提出该项目使用的材料有部分砖、水泥、粉煤灰、商品混凝土、混凝士外加剂材料等是河南建安公司购买 | neg | 10505.txt
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书 | neg | 9654.txt
因本案是通过招投标进行发包的项目，投标人的报价是基于项目图纸等工程资料确定的 | neg | 96.txt
在2011年11月28日闽中公司与南洋公司签订内部承包合同时，吴东安作为施工班组负责人也在合同中签字，在2011年12月8日为明确与吴东安的权利义务，闽中公司与吴东安签订了工程项目施工内部承包合同，该合同明确了吴东安与闽中公司的关系及闽中公司将承包恒通物流园停车区综合楼工程通过内部分包由吴东安来负责施工 | neg | 10714.txt
4、其他土建部分（门卫、物业围墙），决算2021615.93元 | neg | 5799.txt
给水部分PE管道主材差价应扣除E区块给水未施工部分，即26062.90元 | neg | 6167.txt
鉴定机构采取对2013年1月23日非备案合同和2013年1月28日备案合同约定的二种不同的合同价款结算方式分别进行了鉴定，且案涉工程经竣工验收并交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，应按照双方实际履行的2013年1月23日非备案合同约定的合同价款结算方式作出的鉴定结论，为案涉工程的结算依据 | neg | 4406.txt
3.原告方未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中 | neg | 946.txt
因2014年7月3日的《建设工程施工合同》约定了发包人供应的材料、价格并明确上述费用均在包干价内将从工程款中扣除，原告虽然对其中的11237443元不认可，但并没有提交相应的证据予以反驳 | neg | 4746.txt
综上，对于以上争议部分工程造价，应计入原告施工工程款项数额为473425.51元 | neg | 10037.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 2737.txt
17栋已付款 | neg | 2313.txt
后由于双方因为工程结算等因素无法达成意见，容福公司于2014年年底和2015年年初撤出了施工现场 | neg | 4647.txt
根据本院查明的事实，对于2-2号房屋，协议约定为“2007年11月20日开始进行施工，于2008年5月30日达到房屋可预售节点”，取得该房的预售许可证日期为2008年5月22日，故XX公司并不存在该房的延误工期的事实 | neg | 11998.txt
相关竣工验收资料证据证明 | neg | 5536.txt
原告主张被告结欠工程款1638945元，但其提交的证据不足以证实双方对工程款进行结算，且被告对原告主张的工程价款不予认可，经法庭释明，原告亦未就工程造价申请鉴定，其应当承担举证不能的法律后果，其全部诉请依据不足，本院不予支持 | neg | 1220.txt
被告质证意见 | neg | 5276.txt
嗣后，原告根据被告湛新公司的指令进场施工 | neg | 7486.txt
10、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第1项、编号为7-3-29的“地面分仓缝”的工程量344平方米有异议，图纸载明的工程量应当为543.3平方米，对单价无异议 | neg | 614.txt
本院认为，一、关于路新根是否本案适格被告问题 | neg | 11417.txt
三、关于华宇广泰辩称已在二期结算造价汇总表中就逾期竣工违约金协商过扣除20000元，不应再扣除违约金问题 | neg | 11430.txt
2015/8/29 | neg | 11870.txt
六、本协议自三方谈判代表签字之日起生效 | neg | 8611.txt
212 | neg | 2409.txt
该日期可以作为认定行使工程价款优先受偿权起算日的依据 | neg | 12889.txt
于2013年1月30日分别收到工程款200,000元、356,378元、500,000元 | neg | 490.txt
汇都公司应于2018年2月12日支付工程款2000000元，于2018年7月30日前将剩余工程款15334994元付清 | neg | 10981.txt
2014年1月左右，格瑞汀公司开始使用涉案工程 | neg | 2508.txt
丽都花园工程监理日记一册 | neg | 921.txt
2、原告建工集团要求被告盈嘉公司赔偿窝工损失1450150.8元是否有事实和法律依据？本院认为 | neg | 6051.txt
15689561 | neg | 11876.txt
面积计算方法为 | neg | 4599.txt
19栋已付款 | neg | 2190.txt
5.关于诉状提到的延误工期，并非是因为被告原因造成，而是因原告拖欠工程款，图纸设计多次变更，供应的主材钢筋水泥延迟以及原告的认质认价不及时造成的 | neg | 6862.txt
挡土墙施工延期，导致被告无法施工等情形 | neg | 6130.txt
反诉原告主张反诉被告支付通河、依兰剩余工程款5,351,951.17元的诉讼请求，对通河项目工程款1,252,557.33元部分予以支持，对反诉原告主张通河项目超出部分的费用，本院不予支持 | neg | 817.txt
林州建总公司认为28000元系杨建飞与郭雷法个人之间的事情，与单位无关，不仅与收条的内容不符，也未提供证据予以证实 | neg | 2635.txt
本院认为，2014年7月6日，原、被告双方在平等自愿的基础上签订的《建设工程施工合同》是双方当事人真实意思的表示，符合相关法律规定，该合同合法、有效 | neg | 1147.txt
2014年3月28日,原、被告双方签订了《建设工程施工协议书》，2014年5月15日，原、被告双方签订了《建设工程施工合同》,同时双方约定，当协议条款与合同中不一致之处，以协议为准 | neg | 5768.txt
合同签订后三个日历日内支付合同总价80%，余款在合同完成后三个日历日内付清 | neg | 6311.txt
49866286.21元（49570987.20元－47138.65元+201156.47元+141281.19元） | neg | 11534.txt
承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整 | neg | 7408.txt
施工日志是否在2015年5月29日施工门窗我需要核对我方施工日志，如果原告方仍有未完成的工程，不会影响原告工期，原告应提供施工网络图和原告方施工日志 | neg | 5283.txt
关于本诉工程款是否结算及结算余额的问题 | neg | 12382.txt
工程规模 | neg | 7256.txt
菱湖风景区管理中心工程，鉴于该工程的建设单位是安庆市园林管理局，参照上述解释（二）第十八条之规定，装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外 | neg | 6687.txt
2.双方有争议的已付工程款数额 | neg | 2913.txt
本院认为 | neg | 8794.txt
工程款必须汇入乙方指定账户 | neg | 10423.txt
西北电缆公司答辩称其未与鲁中装备公司签订过涉案合同，签订合同的相对方是山东煤机公司，鲁中装备公司主体不适格 | neg | 11192.txt
建筑面积为6181.35平方米 | neg | 4193.txt
本案开工日期为2011年10月30日，竣工日期为2012年3月30日 | neg | 7442.txt
同年11月24日组织对4#楼进行竣工验收 | neg | 1421.txt
十四、本协议一式四份，双方各执二份，双方签字盖章后生效 | neg | 10457.txt
本案所涉工程的竣工交付时间为2012年8月28日，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 | neg | 11310.txt
第一次，二建公司是按照海协公司的要求先施工主厂房混凝土道路373平方米，后来道路被工程车压坏 | neg | 2787.txt
&rdquo;被告代建的金地花园5＃、6＃楼应当在2009年1月17日将工程完工 | neg | 7812.txt
原告给我方报送的决算资料格式等不符合合同7页4.5第3项，决算书不符合合同约定的格式、软件形式 | neg | 5207.txt
20111209 | neg | 2144.txt
综上，中色十二冶公司应赔偿万特公司的损失为6184441.13元（500万+446422.79+738018.34） | neg | 3997.txt
本案中，因建设工程施工合同被确认无效后，关于工程保修金和保修期限对当事人不再具有任何拘束力 | neg | 2590.txt
监理单位出具公文书证《关于丽景家园工程项目相关问题的证明》证明 | neg | 5621.txt
本院认为，本案争议焦点为 | neg | 6804.txt
浙江韦宁工程审价咨询有限公司按2010年3月9日资料核对记录计算E区块道路未完工程 | neg | 6218.txt
被告中港公司为证明其主张提交了2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）、《直接发包通知书》、《湘潭市建设工程施工合同备案表》等证据 | neg | 9936.txt
《协议书》中约定，永泰建筑公司于2015年5月7日基本完成了承包范围内施工，按已完成的工程现状进行竣工验收（消防工程因客观原因，目前尚未验收），已完工《建设工程施工合同》、《补充协议》的工程价款34808100元，《建设工程施工合同补充协议》工程价款5869765元（均尚未决算审核、最终以结算为准），至签订本协议之日止，智发酒业公司已支付永泰建筑公司工程款1000000元 | neg | 828.txt
被告（反诉原告）瑞海公司提出的反诉请求本院部分予支持 | neg | 1497.txt
施工许可证是我方申请，北方一般都会提前施工，为了防止工程跨年度，后来办下来不到两个月时间，后三栋楼6、7、9就开工了 | neg | 5254.txt
四、关于1#会所配电工程的异议 | neg | 6208.txt
20111209 | neg | 2138.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 9714.txt
南洋公司仅向闽中公司支付11983300元，合同剩余款项没有支付，南洋公司应在其欠付工程款范围内承担付款责任，南洋公司应该支付所欠工程款7724244.3元，由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应对拖欠吴东安的工程款承担连带责任 | neg | 10853.txt
经鉴定部门鉴定，3#楼人防工程造价为3909897.81元，社保费为79519.90元、3#楼人防地下室（车库）人防门19290.88元（此项门未安装，应从3#楼人防工程总造价中扣除），故千田公司就3#楼人防工程应向丁蔡俊支付工程款3970126.83元（3909897.81元+79519.9元-19290.88元） | neg | 9357.txt
（一）甲供材（包括甲指乙供但甲供材料） | neg | 4744.txt
原告与被告安澜公司之间的工程施工标的额高达几千万元，而原告作为多年在建筑行业从事工程施工的集团公司，其应当知道不签订建设工程施工合同即进场施工存在巨大的法律风险 | neg | 8649.txt
二、关于上陵公司应否向楚湘公司及其宁夏分公司支付劳保基金及数额如何确定的问题 | neg | 2901.txt
（1）按照河南省建筑主管部门规定的工程类别取费，本工程材料由乙方自行采购，价格按南阳市定额站发布的材料信息指导价格执行，安全文明施工措施费按豫建投标（2006）82号文件执行 | neg | 10418.txt
被告认为广西正德工程造价咨询有限公司作出的鉴定结论程序严重违法，且鉴定机构出庭接受咨询的工作人员不是本案工程造价的鉴定人员，因此该鉴定结论不具有公正客观性，要求对本案工程造价进行重新鉴定 | neg | 9391.txt
”故应认定喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的合同是《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，在《建设工程施工合同》与《建设工程施工合同补充协议》的约定相抵触时，以《建设工程施工合同补充协议》的约定为准 | neg | 11044.txt
9759207.341 | neg | 11940.txt
冠华公司与王雷签订《协议书》由王雷完成楼梯台阶返工工程，原告支出劳务费2.22万元 | neg | 3532.txt
②8＃楼地下结构部分造价如何确定 | neg | 13083.txt
涉案工程虽然主体完工，但经鉴定工程质量不合格，宏源彩钢厂能否依据合同约定要求金土地合作社支付进度款200万元 | neg | 149.txt
”的规定，被告在程序上只存在是否明确的问题，在实体上只存在是否承担责任即是否是最终义务承担者的问题，原告华磊公司认为蔡鲸系本案工程的实际施工人，进而申请追加蔡鲸作为本诉被告并无不当 | neg | 12805.txt
同时，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条 | neg | 12773.txt
（五）法律规定的其他情形”规定的合同解除情形 | neg | 1140.txt
闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以算出将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程的总的工程款为21601703元=17107522元+765958元+3728223元 | neg | 10740.txt
2、如果甲方未按上述时间支付工程款和利息，甲方应向乙方支付上述工程欠款和利息自2009年1月10日起至甲方实际支付工程欠款之日止按日利率万分之七计算的利息 | neg | 6329.txt
573822.13元 | neg | 1513.txt
对此，本院认为，该《合作协议》的双方为原告与云南东泓房地产开发有限公司，因订立协议时，原告陈鑫作为乙方未在《合作协议》上签字，该《合作协议》不生效，对原告与云南东泓房地产开发有限公司无约束力，原告不能以与他人达成的不生效的协议来反证被告东龙公司差欠其工程款290万元及原告向被告东龙公司缴纳了工程保证金300万元的案件事实 | neg | 8422.txt
同方咨询公司对于不同标准计取安全文明施工费的金额作出了回复，双方对于回复的金额本身没有意见 | neg | 9624.txt
二、石门第五建筑公司是否应当承担连带责任 | neg | 4873.txt
因此，法院应认定被告已付工程款为28299500元 | neg | 5580.txt
对此，被告认为一标段工程应以《一标段补充协议书》作为双方施工合同履行和结算依据，但二标段工程应以签订在后的《二标段建设工程施工合同》为准，该《施工合同》上约定原告承包范围是图纸范围内的土建及电气、给排水、消防电气、消防水、通风安装工程 | neg | 6447.txt
委托代理人李捷，该公司副经理 | neg | 3246.txt
被告提交相关文件中“武清区建筑工程总公司第二建筑公司第八项目经理部”的签章并不足以证实涉诉工程的实际施工人为武清第二建筑公司，被告亦无其他证据予以佐证，且武清第二建筑公司明确否认其为该工程实际施工人，故本院对被告提出的涉诉工程实际施工人为武清第二建筑公司的事实不予确认 | neg | 8274.txt
（1）关于人工费的调整 | neg | 6625.txt
对于该争议焦点，金地公司和同辉公司在《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》中约定的工期延误的违约金为每日50000元，在《“新城市花园”幼儿园建设工程施工补充合同》中约定的工期延误的违约金为每日30000元，同辉公司在诉讼过程中既抗辩了不构成违约，同时也抗辩了违约金过高 | neg | 3240.txt
综上，根据认定的证据，结合双方当事人诉辩称及庭审中陈述一致的内容，本院认定本案事实如下: | neg | 6459.txt
因双方的建设施工合同无效，故建设施工合同中涉及违约方面的约定亦应无效，被告提出的抗辩应视为对于该承诺书中违约金过高的抗辩 | neg | 8247.txt
另，2016年9月6日申请人兴城市鼎晟置业有限责任公司向本院提出诉讼保全申请，要求查封（冻结）被申请人葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司银行账户存款2500万元或查封其开发的丽景家园小区相应价值的商品房 | neg | 5878.txt
综上，双方当事人就东侧地下空间利用工程签订的《建设工程施工合同》无效，其余五份合同系当事人真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，合法有效，但2013年2月18日合同中关于集中商业综合体工期的约定无效 | neg | 6617.txt
被告未全部履行支付兴业大厦项目工程价款的义务，其要求原告为其开据该合同项下合同款的专用发票，尚不满足条件，待全部支付剩余工程款时，可向原告提出主张 | neg | 3704.txt
建设项目名称停车区综合楼1、2、3、4，建设规模总建筑面积壹万叁仟柒佰捌拾平方米等 | neg | 10612.txt
九洲公司应向中城投六局支付工程价款为56561495.4元-15095608.14元=41465887.26元，九洲公司已支付46370000元，故中城投六局应返还九洲公司工程款490411274元（46370000元-41465887.26元），对中城投六局要求九洲公司支付工程款的诉求本院不予支持 | neg | 121.txt
管道平面图里面有整个的排水管网，但无法看出哪些是原有的，哪些是事后增加的，故无法判断该两项是增加项目还是算在一口价里的 | neg | 649.txt
对收据真实性有异议，不能作为证据使用 | neg | 3424.txt
委托代理人杨钱国 | neg | 314.txt
根据相关法律规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 | neg | 741.txt
被告早于2015年11月26日收到上述全部材料，被告工作人员余庆华在《工程决算签收单》上签字确认收到上述资料 | neg | 5550.txt
查明，丽景家园小区开发建设10栋372套商品住宅楼在2015年4月预售房许可证批复后，被告开始预售，2016年1月开始现房销售，截至到本案立案日2016年9月1日止，该小区销售161套商品住宅楼 | neg | 5871.txt
若二次结构混凝土按现场搅拌计算则需扣减313487.94元（含税） | neg | 2877.txt
开工日期庭审中确认，实际开工日期2014年4月1日 | neg | 5746.txt
原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶 | neg | 5378.txt
……”的规定，上东新城小区工程项目在2013年年末就交付被告上东新城公司，被告上东新城公司对外销售，业主已经实际入住使用至今 | neg | 221.txt
&quot;财政部和建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十七条规定 | neg | 5627.txt
原、被告及第三人的请求和主张的争议焦点 | neg | 4106.txt
其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议 | neg | 11993.txt
建安劳保费计入工程总造价，在编制工程预算、招标标底、投标报价、签订施工合同和竣工结算时单独列项，作为不可竞争性费用项目，不得删减 | neg | 10896.txt
20、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)中应当增加门卫楼梯面砖和踢脚线的价格，该部分系由钱国木业公司做的 | neg | 630.txt
1、2012年10月1日前完成的项目37874327.25元 | neg | 1348.txt
按照前述规定和分析，融通公司作为发包人应当在尚未支付的工程款范围内直接向实际施工人蒋大平承担支付剩余工程款（也即工程质保金） | neg | 4943.txt
证明工程的全过程 | neg | 5295.txt
第一百一十四条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法 | neg | 4384.txt
吕其波的叙述初步验收不需要初步验收合格证是不符合政府部门的有关规定 | neg | 5411.txt
其次，基于上述合同无效，本案不应以优良标准作为返还质保金的条件 | neg | 11644.txt
二是2014年12月30日《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效至2015年7月工程彻底停工为第二阶段 | neg | 9667.txt
另根据补充协议第1条约定延期违约每日每幢罚款2000元计124万元 | neg | 10673.txt
“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | neg | 11137.txt
关于原告新兴沧公司主张的要求确认原告有权对案涉工程折价或者拍卖所得价款享有优先受偿权的诉讼请求，本院认为，因编号为12-1028的《建设工程施工合同》所涉工程尚未完工，合同解除的优先权应从解除之日起算，故原告新兴沧公司在工程款14880869.65元范围内有权对案涉编号为12-1028的《建设工程施工合同》所对应的工程在折价、拍卖所得价款内享有优先受偿权，另外，因编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所涉工程已施工完毕并早于2013年3月份左右交付被告英迪维公司，虽上述四份合同所涉工程未办理竣工验收手续但被告英迪维公司早已于2013年3月份左右擅自使用，且所涉工程款亦已早至合同约定的履行期，原告向法院起诉之日早已超过合同约定的最后履行期起的六个月期间，故上述四份合同所对应的工程款已超过法定的优先权期间，原告针对该部分工程款的优先权主张，本院不予支持 | neg | 11376.txt
土建工程造价3015.8837万元、安装工程造价为612.1688万元、工程配套费为74.0652万元，共计工程总价为3702.1177万元 | neg | 9828.txt
二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 | neg | 3671.txt
对证据十九谢承荣的协议书真实性有异议，对楼梯台阶是否应返工及具体费用多少应与最后的验收报告为主 | neg | 3418.txt
630000 | neg | 2014.txt
以未付工程款71785748.74元（70419059.60元＋1366689.14元）为基数，从2013年8月31日计算至2013年9月15日 | neg | 3728.txt
富丽公司还有种种违约行为，给卉森公司造成巨大经济损失及企业信誉损失，主要包括 | neg | 6956.txt
第七，关于被告上东新城公司主张为原告赵玉民垫付材料款239000.00元及替付真石漆拨房81938.00元能否支持的问题，原告赵玉民对谢海艳、兰菲（王建成妻子）及付门款的票据不予认可，因被告上东新城公司未能举证证实垫付的水泥款、沙子款系原告赵玉民所用，且门款由原告赵玉民支付，票据原件在任波手中 | neg | 9600.txt
其还表示结构图是关于柱梁板、钢筋配筋等方面的设计，建筑图是关于屋面、墙面、楼地面、内部分割等方面的设计，现经核算，所差2.5cm的造价为22,789元 | neg | 10274.txt
省建三公司于2017年1月6日以鑫红光公司不按合同约定支付工程进度款为由，向鑫红光公司发出《解除合同通知书》，鑫红光公司对解除合同无异议，但主张支付工程款的条件尚不成就，否认自己存在不按合同约定支付工程进度款的违约行为 | neg | 9606.txt
联系单及工程签证单盖有甲方专用章后生效 | neg | 12837.txt
关于嘉鼎祥公司要求启航公司立即退场并按照80%向启航公司付款的问题 | neg | 3198.txt
鉴定意见书按照2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》及广西相关的费率计取安全文明施工费，费率按工程建筑面积大小计取是合理的 | neg | 10891.txt
2014年7月17日，涉案工程进行了竣工验收，验收结论为合格 | neg | 1323.txt
利息从应付工程价款之日计付” | neg | 4169.txt
因此，根据该（2017）第0628号《补充报告书》可确认，本案工程的土建工程造价3015.8837万元、安装工程造价为612.1688万元、工程配套费为74.0652万元，共计工程总价为3702.1177万元 | neg | 9848.txt
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年 | neg | 4846.txt
20130201 | neg | 2302.txt
本案中，本院认定原告应支付给被告的工程款为3985083.82元，该款自2011年1月1日起，暂计算至反诉之日的利息应为633628.32元 | neg | 6901.txt
道隧公司主张按照《协议书》的约定，以项目开工之日至竣工之日，取中间时间作为道隧公司投资计算投资回报的起点 | neg | 12362.txt
……35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下 | neg | 9058.txt
4、富丽公司将工程进度款挪作他用，导致拖欠巨额农民工工资 | neg | 6961.txt
对于第一个争议焦点 | neg | 9930.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 11307.txt
地金公司的该项诉讼请求成立/div> | neg | 10998.txt
2015年3月23日，本院向潘国彬关于申请鉴定的事宜进行了释明 | neg | 2516.txt
合计42262.5元 | neg | 3588.txt
6761602 | neg | 1923.txt
一、1、工程名称 | neg | 10397.txt
21、工程造价编制说明及结算汇总表（含2016年）、规费笔误明细表 | neg | 5344.txt
即使原告履行了工程移交及资料移交的义务目前仍未达到审核预算书的期限，原告提供的证据缺乏相关性，与本案无关 | neg | 5342.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下 | neg | 6592.txt
房屋建筑工程总承包企业三级，资质证书编号 | neg | 5810.txt
外墙漆款36000元 | neg | 10345.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 12541.txt
扣除被告已付款2079817.84元，被告尚欠原告1161407.56元 | neg | 11329.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | neg | 9873.txt
对被告白邑公司、中茂公司提交的证据 | neg | 8428.txt
双方在建设工程施工合同及补充协议中还约定 | neg | 65.txt
双方当事人在本工程施工过程中以哪份合同作为履行依据，涉及工程款的支付方式和取费标准，是本案争议的主要问题 | neg | 11505.txt
定额直接费x7%﹢主材价格（已含税金，税金由施工单位自行缴纳），其中人工费按照70元/工日执行，不予调整 | neg | 1064.txt
工期延误275天给原告造成的损失为 | neg | 4085.txt
“格瑞汀公司没有给建诚奎屯分公司和林州建总公司付过工程款，都付给了我个人 | neg | 2489.txt
4.在财务管理上，蒋大平与安泰公司并无统一的财务管理制度，蒋大平自负盈亏，工程款的支付均由蒋大平签字审批，融通公司向安泰公司支付工程款实质系安泰公司仅提供账户，安泰公司在除了扣除管理费后也均支付给蒋大平 | neg | 4941.txt
18#楼15层屋面外墙漆延期7天 | neg | 7183.txt
被告胥志明以周萍等人的名义共同取得坐落于盐亭县云溪镇弥江路563.4㎡国有建设用地土地使用权一宗，以业主委员会的名义补办了开发建设资质，并与原告盐亭建安公司取得了《建设工程施工合同》，事实上周萍等人、业主委员会及其他成员并未投资、经营管理“水榭阳光”商住楼项目工程的建设事宜，被告胥鸿峰也未参与上述工程项目的投资、经营管理，本案承担义务的责任主体应认定为被告胥志明个人 | neg | 11588.txt
“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当折价补偿 | neg | 12052.txt
闽中公司与吴东安施工班组签订的内部承包合同，是闽中公司内部管理问题，也是有效的 | neg | 10717.txt
证明双方的合作关系等具体内容 | neg | 7597.txt
五、优先受偿权问题 | neg | 783.txt
现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可 | neg | 7449.txt
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 | neg | 12804.txt
12458985 | neg | 2296.txt
根据上述法律规定，结合本案相关事实，虽然被告建筑公司认为姜忠宾、钟志江无权代表其与他人签订劳务转包协议，并无权代表其与他人进行结算，但姜忠宾、钟志江在建设工程施工合同补充协议上作为被告建筑公司的委托代表人签字，并作为“西店安置区26号楼工程”的劳务组负责人，原告主观上善意且无过失的相信其有权代表被告建筑公司与自己就“西店安置区26号楼工程”劳务工程达成口头承包协议，并就案涉工程的工程款进行结算，因此姜忠宾、钟志江与原告就“西店安置区26号楼工程”劳务工程达成口头承包协议的行为构成表见代理，钟志江与原告就案涉工程进行结算的行为亦构成表见代理 | neg | 9241.txt
……”的规定，原告任波系上东新城小区项目的实际施工人，根据司法解释的该条规定，原告任波具备本案诉讼主体资格，有权就工程款项主张权利 | neg | 212.txt
关于原告于福涛主张的利息部分 | neg | 5.txt
对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理 | neg | 8059.txt
首先，2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》是对2012年10月8日《建设工程施工合同》的补充，而非对2013年1月20日《建设工程施工合同》的补充 | neg | 3770.txt
对此，宇元置业公司亦可另寻法律途径解决 | neg | 12162.txt
14258985.45 | neg | 2280.txt
关于工程决算问题，本院认为，福建大禹建设工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定报告书》较为客观、公允地反映了讼争工程的实际造价，对智发酒业公司提出的反馈意见，福建大禹建设工程造价咨询有限公司亦能作出合理的说明，故对该份《工程造价鉴定报告书》中的工程造价5438101元，本院予以认定 | neg | 827.txt
公交客运公司提交其与德江建筑公司2015年1月20日签订的《建设工程施工合同》以及“建筑工程安全监督检查记录”、“德江泰源商砼有限公司的运输、过磅、结算单”和“重庆市璧山区人民法院（2017）渝0120民初4680号民事判决”等证据，用以证明案涉工程的承包方为德江建筑公司 | neg | 4518.txt
合同开工日期为2013年6月，合同竣工日期为2014年10月 | neg | 4196.txt
文峰公司主张其以代为支付应由购房户承担的办证费用的方式支付了违约金3646286.76元，但文峰公司提交的统计表显示因查封而无法办证以及购房户自己办证等原因无办证缴费凭证的计953483.84元，该部分应予扣除，因此，文峰公司因迟延交房而向购房户实际支付了违约金2692802.92元 | neg | 6709.txt
2016年9月30日之前返还200万元人民币”，原告共向被告缴纳600万元保证金，被告日森国际已经退还200万元，现下余400万元已届履行期应予返还 | neg | 6818.txt
2、建工五建公司应否支付水电费389932.7元及二期用地清理费10万元的问题 | neg | 8154.txt
2015/9/30 | neg | 11884.txt
结算之日即2001年9月12日至2003年9月2日期间的违约金为22429元（149239元×6.21%×1.3÷365天×161天+149239元×5.76%×1.3÷365天×559天），2003年9月3日至2004年1月17日期间的违约金为3212.3元（114293元×5.76%×1.3÷365天×137天），2004年1月18日至2005年2月5日期间的违约金为8828.6元（109993元×5.76%×1.3÷365天×285天+109993元×6.12%×1.3÷365天×100天），2005年2月6日至2006年1月25日期间的违约金为8116.9元（105193元×6.12%×1.3÷365天×354天），2006年1月26日至2011年1月30日期间的违约金为43649.2元（100393元×6.12%×1.3÷365天×92天+100393元×6.39%×1.3÷365天×113天+100393元×6.84%×1.3÷365天×211天+100393元×7.11%×1.3÷365天×62天+100393元×7.2%×1.3÷365天×63天+100393元×7.38%×1.3÷365天×32天+100393元×7.56%×1.3÷365天×24天+100393元×7.83%×1.3÷365天×367天+100393元×7.74%×1.3÷365天×23天+100393元×7.47%×1.3÷365天×21天+100393元×7.2%×1.3÷365天×28天+100393元×6.12%×1.3÷365天×26天+100393元×5.94%×1.3÷365天×666天+100393元×6.14%×1.3÷365天×67天+100393元×6.4%×1.3÷365天×36天），即2001年9月12日至2011年1月30日期间的违约金合计86236元 | neg | 10372.txt
对第三组证据 | neg | 5098.txt
16#楼外墙漆延期24天 | neg | 7228.txt
5.原、被告双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第26条约定工程款在扣除5%质保金后的余额应当在预算完毕后一个月内支付 | neg | 6077.txt
施工企业与建设单位、设计单位、监理单位在施工前做过技术交底，看设计图纸设计中与施工现场是否有不符合的地方，施工前期有几处不符合，由设计院修正答复 | neg | 5299.txt
(7)、室外总体道路单价问题，按原告观点鉴定的造价为144,536元，按被告观点鉴定的造价为72,915元 | neg | 10254.txt
（一）建设工程已经实际交付的，为交付之日 | neg | 11313.txt
冠华公司与付建高签订《合同书》一份，由付建高完成8号宿办楼弱电工程，由原告支出劳务费10万元 | neg | 3517.txt
1.张贺忠于2016年1月28日和3月16日出具的《证明》可以确认其认可尚欠四原告的人工费为40248元，即四原告主张的款项 | neg | 2708.txt
本院认为 | neg | 10523.txt
地金公司认为该结 | neg | 10947.txt
3、进行合同及价格谈判 | neg | 9123.txt
益宁公司尚欠博源公司一期工程余款19,979,814.00元，对此本院予以确认 | neg | 4357.txt
3砂浆保护层的隐蔽工程验收记录，故该部分工程造价不应扣减 | neg | 2866.txt
1387339.2 | neg | 1970.txt
第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 3692.txt
《建设工程施工合同》签订后，原告联建公司依约进行施工，并向被告万辉公司支付了1000000元履约保证金 | neg | 9404.txt
此处为18#基础款，不应增加累计 | neg | 1831.txt
本院认为，证据5仅能证明原告于2009年7月6日向被告发出“关于与大同公司解除合同的函”的事实和被告于2009年7月10日复函的事实，没有其他证明效力 | neg | 6096.txt
含土建工程、消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | neg | 10573.txt
五、关于2016年7月29日《协议书》效力及成伟公司应否承担担保责任问题 | neg | 4496.txt
2018年3月27日下午和2018年3月29日晚，原、被告就通河项目工程审计事务进行第一次、第二次洽谈，确定了通河项目工程核算审计单位为建设银行哈尔滨分行审计事务所及相关结算事宜 | neg | 805.txt
元，按月息2%计算） | neg | 11800.txt
1-12，面积42.96㎡ | neg | 8107.txt
我司于2012年7月16日接福建南洋物流有限公司《工作联系函》，反映你项目部承建的该公司的停车场1#-4#楼综合楼工程施工进度缓慢，已严重违反了双方合同违约拖延施工工期，给业主各项工作造成严重影响和重大经济损失，无法兑现对购房业主期限的承诺，同时也涉及了全省开展五大战役活动中将乐县委、县政府对恒通物流园停车区综合楼施工进度的总体进度要求 | neg | 10646.txt
被告金辉公司质证，有异议，只是双方内部结算的凭证，与本案无关 | neg | 7657.txt
原告认可以洗浴卡顶账，本院予以确认 | neg | 4804.txt
3、在接函之日起3日内退还广丰建设已多付的工程款1694000元，并向广丰建设承担因新建水泥逾期提供验收的违约金，并赔偿其他损失 | neg | 6355.txt
449395.2 | neg | 2151.txt
由于甲方只支付了其中的200万元后，后期1800万元未按方案履行，经监督方调解无果 | neg | 11134.txt
14天内付款 | neg | 7100.txt
施工单位鼎晟公司盖章、监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以认可《房屋建筑工程质量检查报告书》 | neg | 5778.txt
另查明，1.2016年2月14日，海南国盛集团有限公司经海南省洋浦经济开发区工商行政管理局核准变更登记企业名称为海南国盛建工集团有限公司 | neg | 8614.txt
3”，电柜下3㎡未施工，实际应该按照29.26平米计算 | neg | 627.txt
2015/11/13 | neg | 11888.txt
再次，张冬享有优先受偿权的范围，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条规定，建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故张冬对被告欠付工程款23035422.50元范围内享有优先受偿权 | neg | 12658.txt
赵凤玉2015年1月14日担保人 | neg | 8471.txt
根据庭审举证和认证，本院查明本案的法律事实如下 | neg | 9767.txt
2009年4月16日，新建水泥向广丰建设送达九龙一号室外工程B、C区块决算书，决算造价为1462201元 | neg | 6339.txt
第三人大石围公司、林旺金矿确认原告张有生与被告刘光强协议中约定的钢平台制作，大石围公司、林旺金矿已通知广西建工四建公司及张有生变更并自行制作安装 | neg | 12721.txt
故该7648448.95元原告不应支付给被告 | neg | 6883.txt
20110601 | neg | 1814.txt
”由此可知，《建设工程施工合同》当为主合同，而《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》当为补充合同，《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》优先于《建设工程施工合同》适用 | neg | 9482.txt
在本案诉讼中，程振国并未否认涉案工程相关竣工验收资料部分在其处保管，并称因建设公司恶意欠付工程款，无结算诚意 | neg | 9185.txt
10.针对商品砼运距问题的争议，虽原告提供的联系单上载明运距为12公里，但由于被告对此没有确认，本院不采信该联系单 | neg | 12861.txt
原告陈述案涉工程不知道何时竣工验收的，并主张黎坪开发公司于2017年4月28日对案涉工程投入使用，但原告和黎坪开发公司约定案涉工程于2016年10月31日竣工 | neg | 9224.txt
涉案工程于2017年4月27日竣工验收合格，尚未过质保期，而根据合同约定，质保金为工程总价款的5%，即4297948元（85958960×0.05），被告欠付的工程款尚不足质保金数额，故被告目前不欠原告工程款 | neg | 4809.txt
一、竣工验收备案表六份，欲证明 | neg | 12492.txt
二、工程款支付按原合同计划进行，工程竣工验收合格后，甲方付全部工程款的95%，乙方配合甲方提供资料向主管部门备案 | neg | 10204.txt
本院认为 | neg | 5967.txt
原告支付的各项税费是否应当计算在工程款范围内 | neg | 7546.txt
关于嘉鼎祥公司反诉解除合同的问题，合同的解除是双方签订了合法有效的合同，因出现法定的解除事由或约定的解除事由，而由一方单独作出解除的意思表示或由双方协商解除 | neg | 3201.txt
2.2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》在先，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》在后，应该以在后的《建设工程施工合同》为准 | neg | 10773.txt
《工程款支付申请表》上均加盖有万合城公司万合苑项目部的印章和太原市春润达工程监理有限公司监理专用章，还有万合城公司和太原市春润达工程监理有限公司的工作人员签字确认 | neg | 12707.txt
（4）教育费附加0.09% | neg | 10686.txt
撤销授权委托书内容节选如下 | neg | 9119.txt
107357.1307 | neg | 11866.txt
本院认为，根据本院查明的事实，崎丰厂与繁宝公司就系争工程先后签订了施工合同及补充协议书，现繁宝公司、钱国木业公司、崎丰厂均确认钱国木业公司为系争工程的实际发包方，并确认由钱国木业公司承担系争工程相关合同项下的权利、义务，现繁宝公司要求钱国木业公司支付拖欠的工程款及相应的利息，合法有据，当予准许 | neg | 699.txt
施工工期为509天 | neg | 6833.txt
&quot;建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证 | neg | 5597.txt
且当事人双方认可系支付涉案工程款的2014年1月17日银行转账200万元、2014年5月29日银行转账10万元，汇款凭证也未注明汇款用途，故对大经公司认为该款系鑫马公司根据2013年12月18日和2014年1月23日协议书的约定，支付的前两个月的返租租金（即借款利息）的主张不予支持 | neg | 6762.txt
依据鉴定意见，签字齐全的签证材料对应的工程造价为259749.30元，本院予以确认 | neg | 2994.txt
本院认为，原告的该解释难以自圆其说，客观上原告已将该部分材料费用核算到综合单价中 | neg | 1127.txt
2013年1月20日的合同依据中标通知书确定工期为542个日历天 | neg | 6604.txt
第三，被告陈述两份建设工程施工合同都是在开工后补签，目的是为配合原告竣工验收及招投标要求订立 | neg | 1275.txt
二者职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人 | neg | 379.txt
同日，林州建总公司独山子区负责人郭雷法收到杨建飞缴纳的工程合同款28000元，并形成收条一份 | neg | 2487.txt
以已经备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》作为工程价款结算的依据，合同价工程款为15370.107平方米*1283元/平方米=19719847.3元 | neg | 10781.txt
但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条"当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 | neg | 8643.txt
本院认为，证据8虽加盖原告公章和浙江泛华工程监理有限公司九龙一号监理专用章，但没有相关单位负责人或经办人、监理人员签字确认，不具有合法性 | neg | 6100.txt
“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用 | neg | 12058.txt
2017/1/31 | neg | 11934.txt
1．涉诉建设施工合同的效力应如何认定 | neg | 8209.txt
”第六条第三款规定 | neg | 9137.txt
20110328 | neg | 1698.txt
2、繁宝公司已收工程款如何确定 | neg | 701.txt
本院认为，华宇城前期现场费用已有鉴定结果，鉴定意见经各方当事人质证没有异议，华宇城工程前期施工费用应以鉴定意见为准 | neg | 3058.txt
现被告安澜公司按和解协议中约定的付款时间履行了付款义务，原告又主张该工程款的利息损失，不予支持 | neg | 8678.txt
（2）初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，由甲方组织勘查单位、设计单位、监理、政府有关部门、乙方参加的竣工验收 | neg | 5865.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条规定 | neg | 4042.txt
1.张学忠收到的工程款部分 | neg | 4765.txt
根据《建设工程施工合同》第三部分&quot;专用合同条款&quot;第13.6.1条款&quot;承包人完成竣工退场的期限 | neg | 5637.txt
被告对原告提供的证据8至12和补充证据1至3有异议，认为对原告提供的证据8，根据原告提供的银行转账单，原告仅支付了70万的履约保证金，100万元的履约保证金收据是虚假的 | neg | 9379.txt
地金公司还提交了 | neg | 10991.txt
被告对该证人证言质证意见为 | neg | 3328.txt
综上，本院确认涉案工程价款为 | neg | 10040.txt
被告振鹏公司具备从事建设工程施工的建筑施工企业资质，其与城投公司签订的安置房建设协议书是双方当事人真实意思的表示，应认定为有效合同 | neg | 9235.txt
（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 1112.txt
本案对该证据的真实性予以采信 | neg | 998.txt
质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等 | neg | 9655.txt
本案双方对已付工程款22905864.96元不存在争议，主要争议的焦点为 | neg | 3032.txt
监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部提出了存在的问题 | neg | 3370.txt
装修技术措施表 | neg | 7025.txt
2．喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定 | neg | 11019.txt
综上所述，日月鑫公司已付工程款为49,485,000.00元+8,735,538.00元+3,389,901.00元=61,610,439.00元 | neg | 11782.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付日期 | neg | 3696.txt
秀湖鹭岛项目1-1期、2-1期、2-2A期富丽公司总包工程预结算金额表、措施表不一致调减金额表 | neg | 7009.txt
因鉴定意见中关于塑钢窗造价依据两种不同标准进行计算，其一为被告提供的180元㎡的计算方式，其二为套定额单价297.59元㎡的计算方式，原告认为应当根据被告提供的标准进行计算，被告则主张其提供的180元㎡的计算标准仅为成本价，应当按照套定额单价进行计算 | neg | 13065.txt
故被告尚欠原告工程款24414818.71元（85517718.71元-61102900元） | neg | 9465.txt
莫建勇诉请李坚古支付工程款42262元，是对自己民事权利的处分，不违反法律法规的强制性规定，属合法有效的处分，本院依法予以照准 | neg | 3590.txt
3、鑫马公司主张以2014年1月23日协议书所约定的13套商品房购房款冲抵涉案工程款14192252元 | neg | 6763.txt
被告金辉公司为证实自已的答辩主张，向法庭出示如下证据 | neg | 7693.txt
被告湛新公司作为涉案工程的发包方，依法应在其欠付款范围内对原告承担付款责任 | neg | 7491.txt
故涉案工程群洲公司已完工程价款为49,241,242.71元（38,052,564.46元+9,000,000元+2,188,678.25元） | neg | 285.txt
9、潘桥路厂房增加项目(安装工程)第5、6项、“室外排水管道增加”15,139元、编号为12-1-17的“新排聚氯乙烯排水管管径315”的10,885元、编号为12-1-17系的“新排聚氯乙烯排水管管径500”的4,253元，不予认可，繁宝公司并未对此进行施工 | neg | 612.txt
邓文年与石门第五建筑公司签订的管理费上交合同也明确约定石门第五建筑公司只按一定比例收取管理费，施工中的安全、伤亡事故及债权债务均由邓文年承担全部经济责任，同时石门第五建筑公司委派协助施工的技术人员工资也是由邓文年支付，并且石门城建房产公司通过直接支付或由石门第五建筑公司转付的方式已先后向邓文年支付了工程款14231580元 | neg | 4876.txt
&quot;兴城市建筑工程质量监督站盖章、监督人员、负责人签字予以确认 | neg | 5794.txt
32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任 | neg | 414.txt
原告曾于2012年7月11日向台州仲裁委员会申请仲裁，被告提出管辖异议，台州仲裁委员会作出（2012）台仲决字第287号决定书，认定双方签订的仲裁协议无效，决定撤销仲裁案件，原告遂于2012年9月7日向本院提起诉讼 | neg | 6475.txt
故本院认定涉案1号楼、2号楼、22号楼工程质保金合计为4057840.95元（工程总造价81156818.89元×5%） | neg | 11066.txt
2014年，潘桥村委会通过村民代表大会表决同意将系争场地转让给了钱国木业公司 | neg | 481.txt
第二十一条、当事人就同一建设工程量另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据 | neg | 3668.txt
6、证人冯欣出庭作证证言 | neg | 5456.txt
为此，本院采纳《工程造价鉴定意见书》的第二个结论，即以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算），工程总价款按为112,168,206.21元 | neg | 11761.txt
（五）商品住宅，包括经济适用住房 | neg | 2751.txt
2、关于工程造价让利问题 | neg | 10499.txt
赵凤玉2014年4月9日 | neg | 8459.txt
71748.1 | neg | 1906.txt
2015年6月10日被告给付原告300000元，2015年4月4日至2015年6月10日共计67天，该期间逾期利息为10765.37元（1004232.24元×6%/365×67天） | neg | 7936.txt
十、特别事项说明 | neg | 10493.txt
剩余款项依合同规定，包括供暖在内所用单体验收合格，技术资料等按照国家规定和合同约定完成后，支付至工程预算价格的85%、90% | neg | 5736.txt
对第七组证据的真实性认可 | neg | 12471.txt
5、判令富丽公司拒绝按照合同约定对出现质量问题的部分工程进行整改的违约金人民币19.11万元（按照合同约定的100元-500元每项取300元每项，共计637项） | neg | 6945.txt
对于文峰公司提出的异议 | neg | 6624.txt
建设工程竣工验收应当具备下列条件 | neg | 5179.txt
对于被告主张的保险费金额，原告没有提供证据予以反驳，且根据案涉合同约定，原告应购买工人工伤保险，故购买保险的费用4000元应由原告承担 | neg | 12411.txt
2017年11月23日华宇城项目基槽验收合格，华宇城项目前期施工成果由被告丽贤公司享有 | neg | 3072.txt
本院认为 | neg | 6209.txt
上述异议在浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日作出的第二份鉴定报告中均有叙述，本院在对第二份鉴定报告的认证意见中叙述 | neg | 6205.txt
在施工过程中，富成公司未能按约定向建工五建公司支付工程进度款 | neg | 8088.txt
9、地下室及基础部分水泥材料费301335.95元（争议项） | neg | 10490.txt
本院认为，2008年9月4日的通知，是要求被告在2008年10月15日前完成设备采购、电缆采购 | neg | 6084.txt
2702.03 | neg | 1625.txt
由甲方交付水平地面起，总工期为天（注 | neg | 10574.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 9893.txt
本院认为，在双方合同约定的工程价款计算依据中，明确约定安全文明施工措施费按1.6%计取，合同并未约定该费用不应计取的情形，大豐置业提交的证据不足以证明该费用不应计取，故安全文明施工措施费应按合同约定计入工程总造价 | neg | 8709.txt
自2016年9月1日起至2014年9月30日止，以10,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | neg | 8252.txt
”、第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 27.txt
其中定额及相关文件规定的优质优价、远地施工增加费、提前竣工增加费、安全文明施工增加费、扬尘治理措施费等已在工程取费中综合考虑，工程预、结算中均不予计算 | neg | 9033.txt
454116.75 | neg | 2235.txt
约定的竣工日期早于实际停工日期的，应在实际停工之日起六个月内行使优先权 | neg | 786.txt
2018年5月28日，受置业公司委托，安徽正宇工程项目管理有限公司出具《楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程预算造价审计报告》（安正审字[2018]0528号），该预算造价审计报告显示，涉案工程的范围为 | neg | 9099.txt
693669.6 | neg | 2034.txt
当事人人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年 | neg | 4375.txt
加上2016年部分及配合费即为 | neg | 5355.txt
2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》以及2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》中约定的施工范围也是包含土建、主体、附属三大块 | neg | 10753.txt
委托代理人赵国民，河北唐正律师事务所律师 | neg | 3247.txt
且博源公司在工程价款优先受偿权未成立情形下作出放弃承诺，违反了法定权利不得预先放弃的原则 | neg | 4484.txt
对于垫资部分工程，因国都广西分公司提交垫资的证据未经天泽公司确认，也无法从证据中看出各项费用用于本工程项目，故本院对国都广西分公司的垫资证据不予采信 | neg | 11519.txt
经本院核算，上东新城小区3-6号楼工程总造价28326110.00元（24610㎡×1151.00元/㎡），厢房楼工程总造价6396107.00元（5557㎡×1151.00元/㎡），物业房工程总造价3267600.00元（2723㎡×1200.00元/㎡），上述工程总造价合计为37989817.00元 | neg | 9595.txt
由于被告东兴公司迟延履行付款义务，应当自2018年2月13日起按照中国人民银行同期贷款利率计算，向原告金泰盛达公司支付逾期付款利息 | neg | 6558.txt
本院认为，上述证据与原件核对无异，本院予以采信 | neg | 968.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | neg | 9892.txt
依法本院就先行查明的部分先行判决 | neg | 10357.txt
原告对该款不认可，称二者系不同的法律关系，且被告的利息标准已超出法律规定，但张学忠向瑞信公司出具借款承诺，承诺该借款本息在支付工程款时予以扣除 | neg | 4758.txt
4、被告大庆安装集团公司对原告的上述1、2、3项请求承担补充清偿责任 | neg | 7372.txt
（五）大经公司主张涉案工程价款优先受偿权能否成立 | neg | 6738.txt
451 | neg | 11939.txt
证明因被告未办理施工手续，工程未在合同期内开工造成的误工损失 | neg | 927.txt
被告东龙公司至今未向原告支付姚安大酒店项目工程款及退还姚安大酒店项目工程保证金1000000元、西街小学片区城市综合体建设项目工程保证金2000000元 | neg | 8477.txt
该工程符合设计及施工规范要求 | neg | 5777.txt
甲方构成违约，且给原告造成巨大经济损失，被告应依法承担违约赔偿责任 | neg | 5389.txt
但该竣工验收报告出具无具体日期 | neg | 4209.txt
2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、17、18、19 | neg | 10605.txt
从上述规定看，无论建设工程施工合同的效力是否有瑕疵，作为已竣工验收、质量合格的工程，均应比照有效合同来履行 | neg | 4156.txt
故在本案中就千田·新开元5#楼项目形成了两个建设工程施工合同关系，分别为千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人所形成的的建设工程施工合同关系，及恒基公司作为转包关系中的承包人与实际施工人丁蔡俊之间所形成的的建设工程施工合同关系 | neg | 12580.txt
原告主张迟延支付229.5万元的利息损失1243572.33元，予以部分支持 | neg | 8674.txt
涉案工程基础工程和主体结构工程及已完工程量经验收合格 | neg | 8886.txt
-1504974.48 | neg | 1656.txt
该罚款系被告飞翔公司缴纳，已经计算在被告支付原告工程款28299500元中 | neg | 5839.txt
被告住建局以原告所施工程的工程款已经与被告弘茂公司进行结算并支付的抗辩理由不成立，其可以另行依法进行追索，但不影响原告向被告住建局主张工程款的给付 | neg | 12288.txt
即万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款并自该日起支付欠付工程款利息 | neg | 4000.txt
19#第2、3层 | neg | 1909.txt
但双方签订《建设工程施工合同》中已明确，解释合同文件时专用合同条款优先于中标通知书、投标书及其附件 | neg | 9840.txt
中城投公司未举证证明自己按照所承诺的施工计划施工，从九洲房公司的付款时间上及中城投六局的施工进度上综合判断，中城投六局没有按照承诺的施工进度节点进行施工，不能判定九洲公司没有按时足额支付工程款，也不能判定九洲公司违约 | neg | 128.txt
4、工程订单一组，拟证明系争工程不含税价格为7,185,558.6元 | neg | 7502.txt
本院对本组证据予以采信 | neg | 5193.txt
关于辩护人提出的报案群众所举报的事实和被告人主动供述的事实并非同一事实，应认定被告人具有自首的辩护人意见，与事实不符，与法无据，不予采纳 | neg | 10382.txt
工程实际建筑面积34073.19㎡，按照1660元/㎡计算，总价款为56561495.4元（34073.19㎡×综合单价1660元/㎡） | neg | 110.txt
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定 | neg | 13027.txt
工程名称 | neg | 7291.txt
经质证，被告认为证人证言真实有效，能够证实原告方没有完成合同工程内容，其施工的房屋不符合交房验收标准 | neg | 9764.txt
华人民共和国合同法》第五十二条、第五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下 | neg | 3007.txt
《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | neg | 11573.txt
20130712 | neg | 2371.txt
2008年6月26日原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目 | neg | 7740.txt
同时，二轻公司还提交了万合城公司给二轻公司出具的五份欠条，欠条中的欠款的数额与前述五份《工程款支付申请表》中的工程款数额一致，总额为48305721.8元 | neg | 12708.txt
证据2《备忘录》，用以证明2013年12月被告安澜公司与原告就收尾工程进度款以及工作进度签署备忘录，要求原告必须在2014年1月10日前完成所有回填工作，且必须符合业主验收要求，否则扣除未付工程款10%作为违约金 | neg | 8515.txt
执行承包合同 | neg | 9090.txt
证明原、被告分开后，原告开发的合法审批手续 | neg | 7672.txt
”第七十条补充条款“工程价款支付1.承包人进场垫资施工，原签订3、4、5、6号楼合同不变，往后每栋楼固定价格合同… | neg | 4990.txt
编制说明可以证明 | neg | 5345.txt
四、关于大豐置业反诉要求建工集团交付 | neg | 8765.txt
现繁宝公司与钱国木业公司一致确认，将保证金600,000元作为已付工程款进行结算 | neg | 495.txt
2、合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额 | neg | 3034.txt
被告大庆安装集团苏州分公司是大庆安装集团公司下属非独立核算法人，其经营过程中产生的民事责任应由大庆安装集团公司承担 | neg | 7575.txt
三、关于原告要求被告支付逾期付款利息（以13441505元为基数，自2015年7月2日起按月息2%的标准支付至实际履行之日止）的诉讼请求 | neg | 13037.txt
使用公章登记表及《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》与本案缺乏关联性，不具有证据效力 | neg | 8568.txt
另与新东阳公司的融资成本、房屋价格的上涨程度，以及银行关于贷款利息、逾期罚息的计算比例、方法相比较，双方约定的月3%违约金支付比例，属于过分的高于损失 | neg | 11796.txt
被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司 | neg | 7467.txt
根据双方当事人的举证、质证和法庭调查，本院确认以下法律事实 | neg | 9394.txt
委托代理人吴振国，该公司部门经理 | neg | 3251.txt
该1652385.09元暨阳公司应自2017年6月12日起至付清之日止向鼎元公司支付利息（按鼎元公司诉请的同期银行贷款利率的1.5倍计算） | neg | 3813.txt
工程量实际金额（元） | neg | 1529.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 4833.txt
229.5万元×5.1%÷365天×48天＝15,392.22元，从2015年5月11日至2015年6月27日 | neg | 8670.txt
关于应以案涉哪一份合同作为结算工程款的依据问题 | neg | 3765.txt
72109498.05元-36874699元-16898320.2元-5154980元=13181498.85元 | neg | 9515.txt
1、丽景家园大门外增加异性混凝土路面42平方米，基层清理加外运挖土方300mm深，100mm砂垫层，120mmC20混凝土路面压光 | neg | 5819.txt
原告认为被告入场施工没有合同依据，理由是原、被告及泰安市岱岳区泰昌物资有限公司签订的建设项目三方合同书在原告起诉前已经解除，但根据本案查明的事实，原、被告及泰安市岱岳区泰昌物资有限公司均未就该建设项目三方合同书行使过解除权，原告和泰安市岱岳区泰昌物资有限公司仅就其双方签订的入园协议在（2013）泰民一初字第31号案件中要求解除，但被告入场施工和停工的行为均发生在双方达成入园协议的解除合意之前 | neg | 4913.txt
被告认为土方余土外运按5公里，回填土方按15元/立方米包干计取，应核减造价1,948,685元 | neg | 12847.txt
材料设备中被告定牌认价材料和设备有外墙油漆、塑钢窗、防水材料、卷帘门、栏杆、入户门、配电箱（含箱内元器件） | neg | 5833.txt
原告（乙方）与被告安澜公司（甲方）于2016年1月24日就洋浦神头港区D区填海工程尾留事宜协商一致，再次签订备忘录，内容如下 | neg | 8594.txt
本院认证认为 | neg | 12505.txt
2.发包人欠付工程款 | neg | 9994.txt
对被告白邑公司、中茂公司提交的证据 | neg | 8430.txt
18、工程档案移交存在的问题的说明 | neg | 5287.txt
以未付工程款63338214.13元（63378915.13元-40701元）为基数，从2014年6月30日计算至实际付款之日止 | neg | 3734.txt
证据八、《寿县楚都御花园二期主体建安工程未完成工程量计量计价及后期鉴定造价咨询服务合同》一份 | neg | 8986.txt
对原告所举的第七、八组证据，本院认为，该证据客观真实，来源合法，本院予以采信 | neg | 6825.txt
三、关于涉案工程泥浆倾倒问题 | neg | 10086.txt
29464.56 | neg | 1585.txt
①2014年1月25日至2014月9月16日共235天，年利率为6%，30万元工程款管理费的利息为1390.68元 | neg | 12997.txt
”规定，承包人可参照合同约定请求支付工程价款，亦可参照合同约定的支付工程价款的方式和日期请求发包人支付工程价款 | neg | 12871.txt
并责令4月25日完工 | neg | 7633.txt
11.关于酒店大堂A段多功能厅屋面混凝土结构工程造价940148.17元应否增加的问题 | neg | 2889.txt
（二）屋面及楼地面防水材料属甲定乙供材料，依合同约定应按发包人即被告双强公司签证价结算，因当事人未提供发包人签证价,因此,依合同按94定额计价,故工程款需增加691016元 | neg | 8167.txt
283312.098 | neg | 11880.txt
庭审中，被告人齐志尚对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪，酌情可以对被告人从轻处罚 | neg | 10381.txt
（4）关于建工集团投标综合单价中包含的5%风险费用1311257是否应当在计算人、材、机价差时从合同固定总价中扣除的问题 | neg | 6062.txt
原告另诉称，合同的约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质内容，招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准 | neg | 12677.txt
一、由湖南四公司施工的大邦生物制药厂工程项目已由建设方委托的湖南龙武工程项目管理有限公司进行了审计 | neg | 1334.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理” | neg | 9519.txt
3、消防及安全防范设备安装工程、作为后续施工、配合二次装修同步施工 | neg | 10222.txt
但在本案中经过本院释明，丁蔡俊主张其是与千田公司形成的建设工程施工合同关系，不要求恒基公司承担支付工程款的责任，根据合同的相对性原则，丁蔡俊与其就千田·新开元5#楼项目所主张的诉讼请求之间不具有直接的利害关系，依法应当裁定驳回其起诉，本院就此另行出具（2019）豫0481民初1829号之三民事裁定书，故本判决仅处理丁蔡俊对千田·新开元3#楼人防工程的工程款及利息 | neg | 9341.txt
案涉工程项目为民营投资工程，其规划用途为酒店、办公、商业，因此并不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须招标的工程项目 | neg | 6741.txt
刘凤友和李恩彪应给付现金，分期付给 | neg | 7746.txt
根据施工合同要求，广丰建设应在2009年6月28日前支付新建水泥D区块供电部分的剩余款项510000元整（D区块供电验收已于2009年6月22日通过），双方于2009年5月26日以书面形式约定按照施工合同要求及时支付工程款 | neg | 6359.txt
3．诉讼财产保全申请费10000元如何负担 | neg | 11020.txt
而涉案工程已于2015年6月29日完成竣工验收，于2016年11月17日完成结算审定，因此至建工五建公司向本院提起本案诉讼之日，富成公司应向建工五建公司支付的工程款数额是170,716,284.72元，并依约应向建工五建公司退还质量保修金4,751,896.59元，两项合计为175,468,181.31元，但富成公司仅支付160,762,180.05元，故本案中富成公司还应向建工五建公司支付工程款14,706,001.26元 | neg | 8144.txt
真实性不予认可，没有任何单位签章和签字，没有任何证明力 | neg | 5443.txt
被告以该工程总包单位为石家庄一建建设集团有限公司且该工程不得分包为由主张合同无效，本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条的规定“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持”，故对于被告的该项诉辩意见，本院不予支持 | neg | 3538.txt
第五，关于原告任波主张的工程款数额及利息如何确定的问题，应以上东新城小区1、2、7、8号楼工程总造价合计37093436.55元，减去1、2号楼已拨现金9975368.00元及已拨房8228029.00元，再减去7、8号楼已拨现金7748294.00元及已拨房9819198.60元，经计算被告上东新城公司尚欠原告任波工程款1322546.95元 | neg | 230.txt
张云保与詹永顺之间的劳务分包合同虽属无效，但詹永顺的劳务作业已经完成，且双方对劳务费用进行决算 | neg | 9998.txt
26732210.66 | neg | 2295.txt
&quot;兴城市建筑设计院和葫芦岛创拓建设设计有限公司盖章予以确认 | neg | 5788.txt
《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》明确规定，2013年11月1日之后人工费单价由57元∕工日调整为68元∕工日 | neg | 6626.txt
代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力 | neg | 1288.txt
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 | neg | 12535.txt
关于智发酒业要求将其于2013年8月26日向永泰建筑公司转账的860000元转为本案工程款的问题 | neg | 837.txt
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 4068.txt
根据深圳前海华利农产品贸易有限公司函告说明通过深圳前海华利农产品贸易有限公司账户给被告转款1,900,000.00元系代替华利通河公司支付的，案外人花纬向法庭说明以个人账户转账给刘定涛个人账户1,120,000.00元系代替华利通河公司支付的，被告虽认为案外人花纬个人账户及深圳前海华利公司转款3,020,000.00元为依兰项目给付工程款，但未向法庭提供证据加以证实，故应认定原告已向被告支付了通河项目工程款共计9,020,000.00元 | neg | 811.txt
对第二组证据无异议，该组证据同时说明原告进行工程建设的事实，至于被告认为原告施工工期超出合同约定的工期，给被告造成损失，与本案不是同一法律关系，被告应另行主张权利，本院认为，该组证据内容真实、合法、与本案有关联，可以作为有效证据使用 | neg | 5097.txt
2016年10月25日前支付第一次500万元 | neg | 8604.txt
公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，故新金伞公司诉求山西六建与山西六建海南分公司一起共同承担支付工程款及利息的责任具有事实和法律依据，本院也予以支持 | neg | 9288.txt
二、丁蔡俊与恒基公司是转包关系还是借用资质关系 | neg | 9321.txt
证明2009年1月8日由原告、监理公司、施工单位、代建单位，共同对《金地花园》回迁5＃、6＃楼工程质量和工程竣工进行了验收，确定了已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段 | neg | 7712.txt
对于原、被告对工程造价鉴定提出的异议，本院在认证部分已明确叙述，对鉴定造价不作变更 | neg | 6398.txt
原告要求被告支付欠付工程款1284781.83元的请求，符合相关法律规定，本院不予支持 | neg | 1216.txt
故在本案中就千田·新开元5#楼项目形成了两个建设工程施工合同关系，分别为千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人所形成的的建设工程施工合同关系，及恒基公司作为转包关系中的承包人与实际施工人丁蔡俊之间所形成的的建设工程施工合同关系 | neg | 9338.txt
2016年11月17日，涉案工程完成审定结算，该工程造价为壹亿柒仟伍佰玖拾玖万陆仟壹佰陆拾玖元捌角贰分（¥175,996,169.82元） | neg | 8094.txt
因此，本院对该案没有管辖权，应不予受理 | neg | 3150.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 11564.txt
19栋已付款 | neg | 2198.txt
被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司 | neg | 7343.txt
按照合同和国家规定该怎么取费就怎么取费 | neg | 5234.txt
对于当事人庭审中认可的2014年10月17日支付500万元、2014年12月11日支付300万元、2014年12月29日支付200万元、2015年1月5日支付450万元、2015年2月6日支付800万元、2015年2月12日支付703.5万元、2015年7月20日支付200万元、2015年8月20日支付100万元、2015年9月2日支付100万元、2015年9月29日支付5万元、2015年10月23日支付20万元、2015年11月13日支付50万元、2016年1月22日支付100万元、2016年2月5日支付30万元、2016年8月24日支付1000万元、2017年1月3日支付390万元 | neg | 11769.txt
“会议内容 | neg | 1182.txt
在查清存在挂靠事实的情况下，作为名义承包人的安泰公司与发包人融通公司并不存在真实的建设工程施工合同关系 | neg | 4971.txt
主要涉及集中商业、10#楼地下公共部位内装饰、10#楼地上电梯井内抹灰和泵送增加费的部分、部分安装零星用工单价等 | neg | 6649.txt
为了保质保量竣工，请积极配合，使甲方早日全面投产，产生更大经济效益 | neg | 512.txt
因此，可以认定地金公司在汇都公司欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利 | neg | 10983.txt
《补充协议》约定的主要内容为履约保证金以及不履行交付工程施工义务的违约责任，其内容虽然具有相对独立性，但仍然与《建设工程施工合同》存在关联 | neg | 2758.txt
被告称因原告的原因而产生了85万元的检测费，但其不能证明该检测费的发生与原告有关且应由原告负担，故对被告主张应由原告予以赔偿的反诉请求，本院不予支持 | neg | 9472.txt
2、如有设计变更，按市造价站当月发布的造价信息据实结算 | neg | 4632.txt
被告安澜公司对两份调查笔录及相关材料的真实性、关联性、合法性均无异议，认为该证据足以证明原告诉讼中提交的情况说明不是测绘中心出具、证据来源违法，且内容也违法，测绘中心从未接受委托测算工程量，因此原告依据情况说明主张结算工程款，没有任何事实依据 | neg | 8564.txt
原告未取得相应的建筑施工企业资质，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第一条 | neg | 5141.txt
置业公司对三性及证明目的均无异议 | neg | 8902.txt
3.四原告还要求华鼎公司及西诚公司对张贺忠的债务承担连带清偿责任 | neg | 2714.txt
（四）卫生、社会福利等项目 | neg | 5986.txt
18#13~18层内墙抹灰 | neg | 2049.txt
自2017年1月1日起至2017年1月31日止，以80,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | neg | 8256.txt
其次，关于是否欠付工程款及数额具体认定一节，本院认为，第一，关于按照何种比例支付工程款、涉案已完工程量是否合格的问题，参照合同约定，涉案工程目前并未达到“本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全”的85%的进度款支付条件，更未达到“竣工验收后3个月内办理完竣工结算”的95%的进度款支付条件，结合程振国诉请工程款数额计算依据，对其请求按照95%支付工程款的理由不予采信 | neg | 9168.txt
因反诉原告主张的合同解除前的投入2,338,317元、合理利润和损失1,000,000元及逾期给付利息101,717元均以反诉被告存在违约延期移交施工现场及违约将涉案工程另行发包他人为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对反诉原告主张的前期投入、合理利润和损失、逾期给付利息，本院不予支持 | neg | 12793.txt
如甲方原因造成停工，工期顺延” | neg | 11155.txt
即使原告履行工程移交和资料移交，目前，仍未达到我方审核预算书的期限 | neg | 5694.txt
2、原告已经提供技术档案资料 | neg | 5643.txt
承包人项目经理贺汝军 | neg | 4183.txt
2、将被申请人（被告）葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司在兴城市丽景家园小区待售商品房查封10000平方米 | neg | 5883.txt
1、4＃—7＃楼无争议部分 | neg | 13061.txt
鉴于中色十二冶公司对该公司施工期间曾经出现的电线电缆挖断抢修的事实并未明确予以否认，故对上述四笔款项中标注为解放路地下人防工程抢修（万特）的工程造价为446422.79元和解放路人防工程电缆抢修工程（22处）的工程造价为738018.34元的维修费用损失予以认定，对标注有电缆改造、迁移的工程造价，因不属于中色十二冶公司施工范围，本院不予采信 | neg | 3996.txt
十、本工程定金贰拾万元 | neg | 10442.txt
如甲方原因造成停工，工期顺延 | neg | 11043.txt
20120602 | neg | 2242.txt
20120705 | neg | 2254.txt
6、代付自来水罚款35000元 | neg | 12176.txt
工程签证（图纸以外增量） | neg | 1061.txt
3.经协商，甲方承诺收到天航局洋浦项目部本期进度款后，按照90%付款比例3日内支付乙方工程款10313274.04元" | neg | 8597.txt
因此，泰诚公司享有合同解除权，其要求解除《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》的请求于法有据，本院予以支持 | neg | 9499.txt
5、项目经理确保在工地时间不少于90%，且不在两个及以上工地上担任项目经理 | neg | 360.txt
51400000 | neg | 11817.txt
故被告应支付原告工期延误违约金56666.67元（100000元每月÷30天×17天） | neg | 10100.txt
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 10766.txt
1、本工程预算约4000万（决算前，应以此为依据支付进度款） | neg | 5676.txt
根据上述质证意见，本院对各方无异议的证据予以采信 | neg | 7401.txt
”因此，当备案合同约定工期与非备案《补充协议》约定的工期不一致时，应当以备案合同约定的工期为准，本案中工期的确定应按《湖南省建设工程施工合同》所约定的工期为依据，即工程总工期为870元，结合施工过程中的天气因素，原告（反诉被告）长沙建工公司施工并未延误工期，因此被告（反诉原告）瑞海公司主张超工期索赔违约金186万元及赔偿监理损失费用12元的理由不能成立，本院不予支持 | neg | 1491.txt
鼎元公司为此提供了相应证据证明其采购价为0.8元块，故鉴定意见中施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）按0.78元块计算并无不当 | neg | 3792.txt
故本院对于原告要求被告大庆安装集团公司承担补充清偿责任的请求予以支持 | neg | 7452.txt
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用 | neg | 11201.txt
第三人在被告同意后以“平泉县职教中心基建筹建处”的名义签订的《建设工程施工合同》，因该筹建处不具有法人资格，是以被告名义成立的临时机构，无资金、无场地又没有进行登记注册，对外不能承担民事权利和义务，为此产生的法律后果，全部应由被告承担 | neg | 4113.txt
一、钱国木业公司在施工过程中使用锤击打桩机械，经宝山区信访办委托专业房屋鉴定机构鉴定，确实对附近居民的住房造成一定程度的影响，钱国木业公司也认识到这一过失，也及时更换了静压桩机械设备，并答应申请人在对其房屋造成损坏给予相对补偿，双方于2012年6月25日晚在申请人朱大弟家确认了补偿金额 | neg | 574.txt
原告黄天友以被告建安公司名义，与被告丽贤公司就华宇城项目签订了《建设工程施工合同》，合同约定 | neg | 3060.txt
川凯公司认可并且已经收到此件 | neg | 3293.txt
其三、根据《建设工程施工合同》通用条款第13.1条“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延”、第13.2条“工期延误承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告 | neg | 11444.txt
2、个别楼的楼梯踏步面板、管道井墙砖板不合格照片及工人修补照片 | neg | 5433.txt
”本案中，原告主张其与吉运公司系挂靠关系，被告吉运公司主张其与原告系分包关系 | neg | 4728.txt
新东阳公司与日月鑫公司就两个工程各签订两份建设工程施工合同后，因日月鑫公司的原因两个工程均未能正常开工，双方签订的施工合同亦未实际履行，在时隔一年后，双方就两个工程签订了一份补充协议，该协议约定工程按批次开工，对承包范围、计价方式、工程款支付时间等合同条款进行了调整，同时约定对于未修改的内容按原合同条款执行 | neg | 11741.txt
根据约定架空层和门廊按其建筑面积一半计算，其他楼层全面积计算，花架不计面积 | neg | 4600.txt
故对现场收方签证单43号-52号所载明的金额不予认定 | neg | 9555.txt
原告认为，涉案工程的总价款为182653348元，扣除已付进度款134900000元，被告应付工程尾款为47753348元及其相应利息 | neg | 3642.txt
以上工程款支付时间为乙方报送工程量后五日内 | neg | 10426.txt
本案是建设工程合同即承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，在案涉施工合同合法有效情形下，双方在合同中既约定了逾期付款违约金又约定了逾期付款利息，发包人益宁公司未按约支付工程款，博源公司同时主张逾期付款利息和违约金，应按照上述的法律规定和合同约定予以支持，但利息和违约金之和不能超过年利率24% | neg | 4392.txt
但文峰公司已将该工程租赁给肯德基餐厅使用，信息查询单中肯德基汇峰广场餐厅的经营期限自2014年12月18日起 | neg | 6670.txt
关于汇都公司争议的工程总造价中应否扣减垫资增加费5569612元以及在已付款数额是否应当记取借款利息5000000元问题 | neg | 10945.txt
证明楼梯间大理石是原告施工的 | neg | 932.txt
钱克飞于2014年5月25日出具欠条载明 | neg | 12513.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定无效建设工程施工合同的承包人，可以在建设工程经竣工验收合格后，请求参照合同约定支付工程价款，其立法要义在于确定无效合同的折价补偿标准，而不在于无效合同的有效化 | neg | 12182.txt
对于2016年零星工程工作签证单所含有的内容无异议，本院予以确认 | neg | 5894.txt
被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内给付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司未完成工程劳务费用80.694万元 | neg | 3567.txt
高值取费中无争议部分的工程规费为3168699.17元、工程税金为1633376.3元 | neg | 11547.txt
合同是给政府看的，协议是我们双方认可遵守的，应以协议为准 | neg | 5260.txt
对证据二、三真实性及证明目的均无异议 | neg | 3480.txt
被告辩称第1号车间地面没有分格是按照原告要求施工，进而导致地面裂缝，被告对此所提供的证据不足以证明其主张，本院依法不予采纳 | neg | 899.txt
监理认为符合验收条件后由监理组织甲方、乙方、设计单位初步验收 | neg | 5864.txt
存争议减少部分 | neg | 9971.txt
另，置业公司之后履行该协议并支付给建设公司停工损失及延期支付工程款利息1345932元，建设公司收到该款项后转给程振国 | neg | 9114.txt
关于山西六建海南分公司和山西六建是否应向新金伞公司继续支付工程款及利息的问题 | neg | 9281.txt
10169944 | neg | 2219.txt
证据40号为1-1期工程结算书及其附件含签证变更（共19册），富丽公司未向卉森公司提交过图纸 | neg | 7000.txt
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承担有关费用 | neg | 389.txt
本案系建设工程施工合同纠纷，博源公司与益宁公司就案涉一期工程、二期工程分别签订四份《建设工程施工合同》，即2011年10月18日一份案涉一期工程《建设工程施工合同》、2013年1月23日一份二期工程《建设工程施工合同》及2013年1月28日二份二期工程《建设工程施工合同》 | neg | 4322.txt
37676.21 | neg | 1955.txt
本院认为，根据本案现有查明的事实，可知案涉“临安市於潜镇方元村E户型工程”对外公开招投标虽最终由长业建设集团有限公司中标，但其一直未与招标人被告方元经济合作社签订相关建设工程施工合同，故双方并未形成建设工程施工合同关系 | neg | 11255.txt
2017年12月22日，湖南天鉴工程项目管理有限公司依据湖南四公司与大邦公司签订的《建筑工程施工合同》作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》 | neg | 1301.txt
涉案建设工程，未经竣工验收，被告擅自使用，其提出部分工程有质量问题，也不申请司法鉴定，依法不予支持 | neg | 3706.txt
3900000 | neg | 11924.txt
交易流水号为115945，付款时间为2016年11月17日，付款金额为50万元 | neg | 11082.txt
经审查，本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，根据最高人民法院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | neg | 3127.txt
本院按照每项工程交付日期、同期银行贷款利率、五台工业园管委会每次支付款项的金额及日期进行计算（计算明细附后），截至2019年11月7日五台工业园管委会已付占用资金本金162,273,545.53元，已付资金占用损失22,109,054.47元，未付占用资金本金为41,881,225.16元，截至2019年11月7日的未付资金占用损失2,768,095.68元 | neg | 12373.txt
19#楼工程质量保证金394942.42元，19#楼通过相关单位进行竣工验收的时间是2013年9月17日，原告认为竣工验收期为 | neg | 1520.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 947.txt
17栋2、4~7内墙抹灰 | neg | 1778.txt
4、关于喳西泰公司与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》的责任主体及法律关系认定问题 | neg | 8327.txt
三、关于长城国际商业广场一期工程由地上5层变更为3层，减少了2层的工程量的利润损失应由谁承担的问题 | neg | 4088.txt
赵朝平的工程款都是从南洋公司及时空公司领取的，并且只领取了一部分，即548115元 | neg | 10742.txt
工程质量技术要求 | neg | 9073.txt
......四、承包方式及范围 | neg | 10473.txt
1.关于18#楼电气预埋管应否扣减差价16851.75元的问题 | neg | 2851.txt
证据八、冠华公司与许志飞《玻璃幕墙安装施工合同》一份及发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的玻璃幕墙安装工程260㎡，原告替被告支出劳务费1.8万元 | neg | 3300.txt
若工程误期赔偿费最高限额为10万元 | neg | 4641.txt
综合双方的诉辩主张，本案争议焦点为 | neg | 3761.txt
2013年2月18日合同约定10#楼于2013年8月1日结构封顶，集中商业综合体于2013年9月1日完成所有承包工作 | neg | 6605.txt
本案中，第一，2013年1月23日《建设工程施工合同》在补充条款中约定 | neg | 4342.txt
根据程振国的起诉意见和建设公司、置业公司的答辩意见，建设公司的反诉意见、程振国的答辩意见，本院归纳本案的争议焦点为 | neg | 9129.txt
根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点问题为 | neg | 8705.txt
20111108 | neg | 2094.txt
另关于嘉盛公司反诉的要求容福公司向其开据增值税专用发票的问题，经嘉盛公司举证证明容福公司仅向其开具了76575460元增值税专用发票，在容福公司未有其他证据证明还另行开具发票的情形下，容福公司应在收到嘉盛公司支付完毕工程款后向嘉盛公司开具25688130.98元（102263590.98元—76575460元）的增值税发票 | neg | 4713.txt
红博物产公司主张已付工程款数额为37,620,055.00元，建安公司承认收到工程款数额为37,000,000.00元 | neg | 7949.txt
2015年7月30日，该公司董事长钱某出庭接受了各方当事人的质询 | neg | 2531.txt
本案涉案工程施工合同估价约211200000元，为必须进行招投标的工程建设项目，原、被告在招投标前就投标价格、招标方案等实质性内容进行谈判，并签订了标前合同，违反了《中华人民共和国招标投标法》关于投标人不得与招标人串通投标、招标人在确定中标人前不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的强制性规定，中标无效 | neg | 10015.txt
上述约定应视为双方合意对补充条款的变更，即约定最终竣工日期由双方协商确认，并在符合条件的情况下工程可以顺延 | neg | 11362.txt
2015年10月15日施工单位鼎晟公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工报告书》总监理工程师结论意见 | neg | 5776.txt
本案中，原、被告在《建设工程施工合同》中对欠付工程款如何计息没有约定，商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮于2013年11月2日向原告出具的欠条中双方约定了利息，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 | neg | 5120.txt
17.同年6月16日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7148.txt
业主支付的工程款到账后，公司对税金及政府规费按实收取，管理费4% | neg | 7413.txt
对被告所举的第二、三、四、五组证据，因该四组证据客观真实，来源合法，故本院对该四组证据予以采信 | neg | 6830.txt
5、二、三车间动力电线管的建装费用(电线管管材由甲方提供) | neg | 459.txt
该意见亦体现了立法本意中对于经过备案的中标合同予以保护的原则 | neg | 11231.txt
5563.3680万元 | neg | 7057.txt
本次扣款金额为1.9280万元 | neg | 7130.txt
原告主张被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》，与被告中铁二十四局集团新余工程有限公司没有任何关系，该承包协议违反了国家强制性规定，应为无效 | neg | 12432.txt
原告和被告大庆安装集团苏州分公司约定的工程款是以被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司的结算 | neg | 7425.txt
“发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程优先受偿权的，人民法院不予支持 | neg | 4477.txt
六张照片不能证明在本案诉争楼房范围内拍摄照片 | neg | 5436.txt
综上，本案的工程款为《长城国际商业广场一期结算审查报告》审定的6414530.05元 | neg | 4079.txt
反诉原告主张反诉被告支付依兰项目的工程款及利息，因华利通河公司与华利依兰公司是法定代表人一致的两个独立法人单位，反诉原告与华利依兰公司项目工程款纠纷与本案无关，本院不予处理，反诉原告可另案诉讼 | neg | 808.txt
虽然庭审中被告提交了部分收条及证人出庭作证，因双方签订的合同对完工的标准没有明确的界定，打扫卫生、电梯圈梁谁做也没有明确约定，对于支付给混凝土公司的费用，合同中明确约定包工不包料，故被告的辩解理由不能成立，对其辩解主张，本院不予支持 | neg | 9812.txt
本案中，湛新公司作为发包人，尚有95,000元工程款未支付，湛新公司在95,000元范围内对原告承担责任 | neg | 7455.txt
另外，原、被告于2013年9月16日签订的《建设工程施工合同》，因生效判决认定缪泽荣、梅端华为涉案工程实际承建人，被告亦明确表明其仅出借资质而未实际履行施工义务，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用若干法律问题的解释》第二项规定“没有资质的实际施工人借用有资质的建设施工企业名义的，该建设工程施工合同认定无效 | neg | 1235.txt
157976.97元，质量保证金共计 | neg | 1512.txt
20140625 | neg | 2397.txt
原告漆明江第2组证据《结算记录》系原告漆明江单方制作，未经被告陆连庆签字认可，本院不予采信 | neg | 9721.txt
3、本工程施工已到竣工收尾阶段 | neg | 511.txt
四、被告湛新树脂（上海）有限公司在95,000元内对原告邬毅承担责任 | neg | 7460.txt
证据十七、冠华公司与孙瑞正2013年12月31日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工的四根暖气管焊接返工，原告替被告支出劳务费3千元 | neg | 3309.txt
待工费经协商，由被告一次性支付原告共计10,000元待工费用，此事终结 | neg | 10239.txt
132 | neg | 11928.txt
故被告港湾公司和张文亮对原告银座公司均负有全面履行合同的相应义务，以上三份证据可以证明张文亮作为被告主体适格 | neg | 4233.txt
这与计算停窝工损失应经双方现场进行收方计量的合同约定不符 | neg | 9554.txt
关于被告白山百佳食品有限公司追加江西昌厦建设工程集团公司北方区总部及江西昌厦建设工程集团公司为本案被告或者第三人的申请 | neg | 11.txt
因涉案建设工程施工合同及补充协议书无效，自始不发生效力 | neg | 12049.txt
据此约定，万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款，万特公司此时尚欠工程款数额为77902640.89元（283113435.91×95%-191055123.22），以77902640.89元为基数按同期同类银行贷款利率的2倍支付利息至款清之日止 | neg | 4002.txt
2014年4、5月期间，经林州建总公司的授权，杨建飞拿着林州建总公司的公章，以林州建总公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容 | neg | 2495.txt
唐君术即不具有建设工程施工资质，又在尚未与贵州神华公司订立建设工程施工合同的前提下便于2014年5月20日与原告白中华签订“秀水农贸市场制作安装合同”，故唐君术与白中华签订的“秀水农贸市场制作安装合同”依然无效 | neg | 4285.txt
且违反了《建筑法》等相关法律规定，责令整改 | neg | 4622.txt
本案中，因《建设工程施工合同》无效，违约条款也无效，合同中对欠付工程价款利息计付标准的条款不能适用，涉案工程未最后完工，双方也未对工程款进行过结算，因此，未付工程款的利息应当从一建公司向法院起诉之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日 | neg | 10885.txt
GZDJ-ycdwgj-IIIsght） | neg | 4513.txt
或者说，建设工程经竣工验收合格后，发包人应当参照合同约定支付工程款 | neg | 12187.txt
楚湘公司要求依据上陵公司电费扣款证据将鉴定意见中电费单价从0.57元/度调整为0.747元/度，因电费扣款证据是依据实际发生的电费加上损耗扣款的，楚湘公司与上陵公司均提交了15张电费通知单，合计用电度数为657325度，金额为485315.33元（见附表6），而鉴定意见中电费是鉴定机构根据定额计算的，用电度数为3182990度，金额为1875852.68元，鉴定意见中用电量和电费总价均高于实际扣款数额，故对鉴定意见中的电费单价不予调整 | neg | 2898.txt
同时，本案花费的鉴定费12.994278万元，双方应按鉴定结论的造价与同源公司主张的造价比例分别负担 | neg | 9868.txt
”故原告主张所欠付的工程款按银行同期贷款利率计算符合法律规定，本院予以支持 | neg | 12645.txt
民事主体处分自己的民事权利的行为，只要不违反法律禁止性规定，就不应受到限制 | neg | 5930.txt
詹永顺请求物资中心在欠付工程款范围内对上述欠款承担连带清偿责任，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | neg | 9990.txt
2016年6月21日的收据上的40万元，原告称实际收到372000元 | neg | 4778.txt
证明丽都花园小区1#-8#楼的工程造价及技术签证费用总计为35335845元 | neg | 942.txt
建设工程施工合同中，工程资金能否及时到位将直接影响到工程进度能否按时完成 | neg | 8151.txt
还约定在履行合同过程中产生争议时，向延边仲裁委员会申请仲裁或向延边人民法院提起诉讼 | neg | 1080.txt
甲方外委工程影响了工程总进度，被告应承担赔偿责任 | neg | 5624.txt
2015/10/23 | neg | 11885.txt
工程名称 | neg | 7254.txt
建设工程竣工验收应当具备下列条件 | neg | 5708.txt
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间 | neg | 6265.txt
鉴定人员表示除了顶面乳胶漆、楼梯栏杆这两项，其他的争议项目都与2013年1月30日的承诺书、2013年5月30日的补充协议书及2013年7月30日施工付款补充协议中的项目相吻合 | neg | 10288.txt
被告质证意见 | neg | 5290.txt
吕其波也当庭作证 | neg | 5408.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十三条规定，裁定如下 | neg | 10871.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十二条规定“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持 | neg | 4435.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 32.txt
被告对该鉴定意见书三性予以认可，但对鉴定意见书认定的工程造价金额不予认可 | neg | 1177.txt
原告新东阳公司与被告日月鑫公司又于2015年8月28日签署抵顶工程款协议书，约定以10套房屋抵债，对于已经办理备案手续的7套房屋，双方均认可作为已付款，总金额为3,389,901.00元，本院予以确认，付款时间按2015年7月9日计 | neg | 11780.txt
(3)、施工界面争议(现场查勘未见)造价为157,838元 | neg | 10250.txt
关于争议焦点一，本案中，邓文年虽然是以石门第五建筑公司的名义对本案所涉工程即石门县盛世家园商住楼项目进行投标，中标后又仍以石门第五建筑公司的名义与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同》，但从查明的案件情况来看，邓文年早在中标之前半年就以个人名义与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同补充协议》，约定由邓文年承包建设石门城建房产公司开发的盛世家园商住楼相关工程，对工程范围、承包方式、工程造价、工程款支付等事项进行了约定 | neg | 4874.txt
原告一直未收到被告安澜公司承诺的工程款，向本院申请诉前财产保全 | neg | 8598.txt
本院认为，一、关于合同效力问题 | neg | 3075.txt
对义银公司就上述工程欠款的利息主张优先受偿权的诉讼请求，由于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款明确规定，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持，因此，本院不予采纳 | neg | 6689.txt
乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准） | neg | 7757.txt
鉴定单位意见 | neg | 3920.txt
本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | neg | 12882.txt
原告主张向案外人梁文才支付了用于案涉工程周转的款项250000元，并提供了借款借据 | neg | 11354.txt
本案中，原告于福涛借用江西昌厦建设工程集团公司北方区总部的名义与被告白山百佳食品有限公司签订《建设工程施工合同》，承建了本案所涉工程，故该《建设工程施工合同》应为无效 | neg | 2.txt
&quot;《中华人民共和国建筑法》第十五条第二款规定 | neg | 5589.txt
因而，应当认定德江征美公司为《建设工程施工合同》的合同相对方 | neg | 4517.txt
第三份备案合同约定计划开工日期为2013年6月1日，计划竣工日期为2014年10月31日，合同总工期为315天 | neg | 4266.txt
委托代理人赵中华，北京中银（苏州）律师事务所律师 | neg | 7470.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的 | neg | 11500.txt
其中一段话是施工方现场姜经理的工作汇报(详见施工日志),这里面没有提到门窗，说明原告方工程没有施工完毕 | neg | 5484.txt
电气管线、上下水管线安装工程为两年 | neg | 4615.txt
”之规定，故唐君术与贵州神华公司签订的建设工程施工合同无效 | neg | 4284.txt
海南洋浦开发建设控股有限公司将海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程发包给被告天航公司，双方于2011年2月1日签订施工合同，约定如下 | neg | 8570.txt
2015年5月11日起为5.10% | neg | 8619.txt
“在17#、18#、19#整个项目施工过程中，如甲方万一出现资金紧张的情况下，拖欠该项目工程进度款的总额不得超过壹佰万元，如超过该款项，则甲方按超过的总额及拖延的时间，按3%的月息当月30日前支付给乙方利息 | neg | 2414.txt
"甲方在收到业主核定后的同期进度款后7天内，将同期乙方实际完成进度款的84%支付给乙方"的付款约定 | neg | 8547.txt
本案合同履行中，卉森公司还于2016年11月3日向富丽公司出具承诺函一份，主要载明 | neg | 7262.txt
我方按期履行了合同约定，不认可原告陈述 | neg | 5286.txt
对证据4，真实性、合法性没有异议，认为竣工验收意见书证实了本案工程依法开工时间，原告(反诉被告)未在约定的580日完成本案工程，存在违约 | neg | 7983.txt
证明喀什东方汇科公司自2016年11月17日至2018年5月10日止，喀什东方汇科公司通过银行转账向喀什华厦公司支付工程款共计28716000元 | neg | 11069.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九、第二百八十六条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条的规定，判决如下 | neg | 8191.txt
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | neg | 7461.txt
但被告出售楼房交付售出楼房时，原告都是积极配合，被告可以随时得到楼门钥匙 | neg | 5640.txt
（五）关于原告请求被告给付劳务款100000.00元的问题，在审理过程中原告虽然提供了孙占清、顾国志等收款收条及证明，但该证据不足以说明此款系由原告为被告垫付的工程款，最终该款应由被告向原告支付，因此本院对此不予支持 | neg | 12906.txt
2014年11月23日，上海银同监理公司作为监理单位盖章并注明，以上工程有质量问题，有未做到位，请施工单位及时整修，另外二车间、三车间地坪有开裂，下沉情况请施工单位修复 | neg | 537.txt
2013年8月9日，潘国彬与赵忠平签订《建设工程劳务分包班组作业责任合同书》一份，将涉案工程的综合楼、设备基础、路面等项目的土建分项工程劳务交给赵忠平作业 | neg | 2480.txt
按发包方开工令确定的开工日期（按发包方书面通知30日内，完成具备施工条件施工段的内容） | neg | 6246.txt
原告川虹公司提供的四川艺豪永塑建材有限公司于2010年6月10日与成都龙鑫工贸有限公司签订的《厂房出租协议》，作为主张赔偿厂房租赁损失372600元（每月租金37260元×10个月）的事实依据 | neg | 12055.txt
3.对九洲公司2014年5月19日出具的承诺及保证书予以认定 | neg | 51.txt
”的约定，本案开工日期应以监理单位下发的开工令为准，但原告在庭审中主张因被告已于2016年11月29日实际进场，故未补发开工令，然而，开工令是满足开工条件的依据，是计算工期的起点，在没有开工令的前提下施工方进场只能进行开工准备而不能实际开工，施工方进场并不能替代开工令，原告未向被告下发开工令不符合约定的开工条件，无法确定工期起算点，亦无法确定被告是否延期施工，故原告主张被告延期施工构成违约的事实依据不足 | neg | 12772.txt
3.吴东安与闽中公司于2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》合同金额为17107522元，闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》合同金额为12613964元≈13334平方米*946元/平方米，闽中公司与南洋公司于2012年3月21日签订的《建设工程施工合同》合同金额为17107522元，并且三份合同的工程面积都是一样的，均为13334平方米 | neg | 10774.txt
因此，建设工程价款优先受偿权是承包人的一项法定权利，在发包人未按期支付工程款时，承包人就所建工程折价或拍卖后享有优先受偿权 | neg | 10978.txt
虽然潘国彬将涉案工程中的综合楼、设备基础、路面等项目的土建分项工程劳务作业部分交给了赵忠平，但这只是潘国彬内部分工协作的一种形式，且赵忠平仅对部分劳务进行作业，不具备建设工程施工合同的主体身份，不能认定为涉案工程的实际施工人 | neg | 2549.txt
第三人提交的情况说明系被告钱克飞单方出具，又无其他证据予以佐证，本院不予采信 | neg | 12510.txt
4.关于明鑫公司欠付工程款数额 | neg | 8826.txt
现实情况还在于融通公司尚未将案涉工程质保金交付执行，该质保金作为种类物的金钱货币，在尚未交付作为安泰公司另案债权人申请的执行标的之前，该质保金的所有权仍属于融通公司，且仍属于融通公司就案涉工程的欠付工程款的范围 | neg | 4974.txt
第三，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | neg | 11279.txt
2.已付款金额 | neg | 12350.txt
（三）被欺诈人因欺诈而陷入错误认知，并基于错误认知作出意思表示 | neg | 5021.txt
冠华公司与张建国签订《协议书》一份，由张建国清理被告遗留下来的建筑垃圾清运拉走4车，由原告支出劳务费2千元 | neg | 3525.txt
6867.41 | neg | 1730.txt
《中华人民共和国建筑法》第十六条规定 | neg | 12229.txt
20101206 | neg | 1563.txt
丁蔡俊是否为涉案工程的实际施工人 | neg | 9324.txt
5381107.48 | neg | 1905.txt
依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条之规定，判决如下 | neg | 12717.txt
11622.54 | neg | 1594.txt
被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司所建工程并没有达到优良标准，不应返还质保金 | neg | 11642.txt
综上，天泽公司已经向国都公司及其广西分公司支付了4015.5万元（3085万+845万+85.5万）工程款 | neg | 11543.txt
依法成立的合同，自成立生效 | neg | 11029.txt
被告在辩论意见中陈述门窗等外委工程工程款约500万元 | neg | 5831.txt
详见附件5 | neg | 9021.txt
2.文峰公司是否欠付工程款及欠付工程款的数额，义银公司所主张的利息应否予以支持 | neg | 6595.txt
该损失因原告未提供其工程进度的证据，本院依法按中国人民银行发布的商业银行同期贷款利率自主楼交付的时间之后2012年5月1日起计算至清偿之日止的利息确定 | neg | 10355.txt
同年1月23日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号之十一执行裁定书，因要求卉森公司协助执行富丽公司对重庆市渝北区振兴档案服务公司债务374.5212万元而未予协助，裁定卉森公司对该债务承担责任 | neg | 7308.txt
补偿协议、补偿款付款明细表 | neg | 7023.txt
被告嘉瑞公司已交的资金占用费400万元扣除3340733.31元的余额659266.69元，应由原告返还被告嘉瑞公司，对该返还款，被告嘉瑞公司主张按年利率4.75%暂算至2019年5月20日的资金占用利息，符合法律规定，本院予以准许，本院计算为112212.68元 | neg | 4058.txt
本院根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求 | neg | 12046.txt
义银公司依据合同的约定向文峰公司缴纳了800万元履约保证金，文峰公司仅返还了700万元 | neg | 6691.txt
20129462 | neg | 11855.txt
&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的价格验收原始文件 | neg | 5647.txt
此后，繁宝公司多次向钱国木业公司提出竣工验收时，钱国木业公司以各种理由拖延 | neg | 327.txt
通用条款44.1，发包人承包人协商一致，可以解除合同 | neg | 8052.txt
“起诉必须符合下列条件 | neg | 10069.txt
七、关于日月鑫公司反诉请求新东阳公司移交全部工程档案资料的问题 | neg | 11979.txt
纵观本案，喳西泰公司作为发包人，与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》将涉案建设工程发包给湖南六建公司，不论湖南六建公司是将其承包的涉案建设工程以内部承包形式全部转让给李波个人，或者是李波借用湖南六建公司的资质、或者李波挂靠湖南六建公司，湖南六建公司应认定为总承包人，向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订涉案《内部承包协议》后，具体组织施工，应当认定为实际施工人，具备本案的主体资格，并对其施工建设项目的工程款享有请求权 | neg | 8335.txt
另双方约定如被告安澜公司未按约付款需另行支付原告500万元的违约金 | neg | 8676.txt
”、第六十条””当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | neg | 3562.txt
全了之后就可以送交档案馆 | neg | 5454.txt
2013年7月28日，杨建飞使用伪造的印章以建诚奎屯分公司（发包人）的名义与潘国彬（承包人）签订建设工程施工合同一份，将其从格瑞汀公司承包的全部施工工程转包给潘国彬 | neg | 2473.txt
1、图纸及车间二新增承台材料预算、门卫新加梁高材料预算，证明16,750元为车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用 | neg | 500.txt
合同价格不因劳务、材料或其它一切原因的价格变化而调整 | neg | 7530.txt
证据二十二、《河北联大8号宿办楼建设生活用水电催缴通报》一份、发票一张，证明川凯公司工人生活区住地2013年4月至11月底用水电费，原告替被告支付4.737928万元 | neg | 3314.txt
14.关于楚湘公司提出电费单价应否调整的问题 | neg | 2897.txt
8.肢解分包工程损失费1605765.05元 | neg | 6847.txt
2、判令卉森公司以6000万元为基数，从起诉之日至工程付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率标准向富丽公司支付利息 | neg | 6918.txt
对证据十六张建国合同书真实性有异议，负一层的返工是否已经实施，不能已合同书为主，工程是否合格应以最终验收报告为主，故而该合同不能证实张建国完成了负一层的地面返工 | neg | 3413.txt
大邦公司接收工程并投入使用 | neg | 1324.txt
(6)、底层地面素砼找平层厚度问题，按原告观点鉴定的造价为59,096元，按被告观点鉴定的造价为35,458元 | neg | 10253.txt
2117365.3 | neg | 1738.txt
本院认为，原告对证据提出的异议，但没有提供反驳证据 | neg | 6147.txt
10567.75 | neg | 1721.txt
因被告没有按时支付工程款，还应支付利息（利息以793626.72元为基数，按月息5‰从2017年10月12日起计算至工程款付清之日止，暂计算到2018年5月20日为28808.65元） | neg | 4081.txt
对其他诉讼请求因缺乏证据，不予支持 | neg | 9194.txt
对物资中心的抗辩主张，本院予以支持 | neg | 9997.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下 | neg | 3235.txt
虽然合同无效，但原告李胜武系讼争工程的实际施工人，有权主张讼争工程款 | neg | 8197.txt
25.3、涉及工程造价的工程变更，经济签证、其它造价文件由承包人、监理单位、造价审计单位共同会审后报发包人批准，及时办理签证，结算时执行承包人投标承诺的各项优惠条件和承诺 | neg | 9040.txt
对顺延工期的工程联系单12份，2013年5月因增加标准层走道夹层梁板及户内圈梁施工，申请延期58天，九洲公司同意顺延48天，应按照48天计算 | neg | 52.txt
但现有证据不能证明徐品就该楼的保温工程与原告实际形成分包合同关系，也不能证明徐品就该部分工程委托孙柏成分包给原告，且徐品不认可该部分属于其实际施工范围 | neg | 12065.txt
2.总工期为500天，开工日期以开工令为准 | neg | 67.txt
未交付的，从提交竣工结算文件之日起开始计算 | neg | 11650.txt
不同意富丽公司的诉请 | neg | 6930.txt
具体施工期限 | neg | 7857.txt
因此，海协公司依据该条规定要求二建公司承担造价咨询费及律师服务费，系对法律的错误解读 | neg | 2826.txt
因丁蔡俊不具有承揽建设工程项目所要求的相应的资质等级，故如丁蔡俊与恒基公司之间系借用资质关系，则丁蔡俊属于违法分包合同关系中的承包人，如丁蔡俊与恒基公司之间系转包关系，则丁蔡俊为转包合同中的承包人 | neg | 9328.txt
5、发票一组，拟证明大庆安装集团苏州分公司开具了发票，湛新公司按照发票金额支付的款项 | neg | 7514.txt
《民法总则》第143条规定了民事法律行为有效所应具备的三个要件 | neg | 4030.txt
被告许惠钦表示同意被告惠东公司行使施工合同的相关权利，被告许惠钦不得再向原告玖信公司、王子宏主张权利，被告惠东公司同意行使施工合同的权利并承担相应的义务 | neg | 12418.txt
根据庭审咨询意见和鉴定人庭后回复意见和各方当事人对鉴定中争议部分经本院调查，各方均同意增加对鉴定争议部分中除龙门吊以外部分增加168万元，本院认定，本案中，1、依据2012年6月5日签订的《施工合同》所确定的工程造价为107645885.24元105965885.24元＋1680000元 | neg | 4577.txt
查明，自2014年5月20日至2016年6月1日被告飞翔公司向原告鼎晟公司拨付工程款28，299，500.00元（含原告鼎晟公司前期垫资500万），截止到2016年6月17日原告鼎晟公司共计给被告飞翔公司开具工程发票39，800，000.00元 | neg | 5861.txt
4、合同约定单体全部竣工验收合格，甲乙双方办理交付手续，乙方退场一月内，支付工程预算总价5%，即总造价90% | neg | 5680.txt
其次，合同具有相对性，案涉《建设工程施工合同》由千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人签订，案涉工程的项目经理由恒基公司派驻、工程款由千田公司向恒基公司支付，在该合同的具体履行过程中承包人一方均以恒基公司为主体，使发包人一方形成了一定的信赖基础 | neg | 9336.txt
一、鼎晟公司是具有建筑业企业资质的合法企业，具有签订建设工程施工合同的主体资格 | neg | 5519.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 8383.txt
最高人民法院在申请再审人阳山县水利工程有限公司与被申请人贺州市康发电力有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案中，作出的（2013）民申字第1626号民事裁定也指出，“由于当事人双方签订的《贺州市水晶塘水电站建设工程施工合同》无效，阳山公司要求支付工程进度款利息，没有合同依据，不应支持” | neg | 12185.txt
鑫红光公司认为，根据《建设工程施工合同》第26条的约定，工程没有预付款，省建三公司的施工进度没有达到付款的节点，鑫红光公司没有付款义务，故不存在支付违约金的问题 | neg | 9662.txt
故本院依据与隆波公司副总经理邱祥明所作笔录，确认屋面板为0.5mm厚彩钢板，造价为83,826元，檐口板为3mm纯铝板，造价为165,981元 | neg | 10280.txt
7.总承包服务费271284.92元 | neg | 6846.txt
冠华公司与孙瑞正签订《协议书》，由孙瑞正完成阳光板篷工程未安装面积150㎡，原告支出劳务费1.8万元 | neg | 3522.txt
第三人崎丰厂针对本诉和反诉一并陈述，崎丰厂已经将厂房全部出售给了钱国木业公司，故合同项下的权利、义务全部由钱国木业公司承担，崎丰厂此前的付款也全部转给钱国木业公司，故对本案的意见全部同钱国木业公司 | neg | 344.txt
二、欠付工程款及欠款利息的数额确定 | neg | 12079.txt
20111115 | neg | 2097.txt
45×××08的存款人民币27202018.89元 | neg | 8098.txt
1920451.5 | neg | 1945.txt
（八）关于南阳公司、时空公司应否对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担责任的问题 | neg | 10850.txt
另外，乙方应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，由乙方汇总整理后移交档案馆，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担;(4)因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，双方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任 | neg | 5868.txt
1.本案是按双方签订的备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，还是按双方2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算？如何确认本案中的工程造价？2.如何确认被告（反诉原告）瑞海公司已支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程的具体金额？被告（反诉原告）瑞海公司还应支付多少工程款？3.被告（反诉原告）瑞海公司是否应承担逾期支付工程的利息？4.原告（反诉被告）长沙建工公司对工程款是否享有优先受偿权？5.原告（反诉被告）长沙建工公司是否有工期延误？如有应如何向被告（反诉原告）瑞海公司承担违约责任？6.原告（反诉被告）长沙建工公司是否应向被告（反诉原告）瑞海公司交付工程竣工验收资料及工程款发票？ | neg | 1429.txt
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 | neg | 10073.txt
2009年6月26日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订了建设工程施工协议，2009年9月9日邓州泰和公司与河南建安公司签订了建设工程施工合同，河南建安南阳分公司系企业非法人组织，作为河南建安公司的分公司，其不具备独立的法人资格，邓州市和谐大厦工程主体部分系由河南建安南阳分公司实际组织施工，其权利义务应由其法人组织行使和承担，故本案由河南建安公司作为原告主张权利符合法律规定 | neg | 10525.txt
法定代表人姚兰根，总经理 | neg | 10122.txt
针对第2个争议焦点，本院认为，被告（反诉原告）瑞海公司提交的借支、领条、银行转账、付款凭证，总金额为45893138.5元（含已退长沙建工公司履约保证金收据的142万元，以作为瑞海公司支付的工程款计算在内） | neg | 1446.txt
材料被我公司人员取回来了，取回的全部材料都在我公司，外委工程资料不全 | neg | 5453.txt
“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 12625.txt
17栋已付款 | neg | 2403.txt
（二）原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建筑工程施工合同补充协议的效力 | neg | 5917.txt
对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款利息及逾期拨款利息1257199元的请求，根据查明的案件情况，本案所涉工程于2013年5月23日经验收合格，邓文年在2013年5月28日向石门城建房产公司递交了竣工决算资料，还在2013年6月3日递交了全部竣工技术资料和施工资料 | neg | 4896.txt
9.2008年12月16日《协议书》1份 | neg | 7620.txt
关于原告与被告安澜公司之间争议的洋浦神头港区D区13段相邻两个工作断面未到达边界的补填工程量、零星工程及停工损失的问题 | neg | 8641.txt
本院认为，根据《承诺书》约定，永泰建筑公司与智发酒业公司已将250000元工程款转为借款，双方同时还约定了借款期限、借款利息及逾期还款的违约责任，故该笔款项已不属于本案工程款范畴，永泰建筑公司可另案主张 | neg | 842.txt
（12）关于东侧人防工程，第一项异议，义银公司提交的第三十八组证据足以证明东侧人防地库26轴取消了部分人防门，则相应的增加临空墙，鉴定机构对因此造成墙体面积抹灰增加予以调整，并无不当 | neg | 6644.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采信 | neg | 5202.txt
关于原告顺通公司要求被告九龙公司承担其因本次诉讼而支出的律师费139万元能否成立的问题，本院经审查后认为，由于九龙公司未能按其与顺通公司签订的《支付工程尾款的补充协议》第三条确定的支付方案支付工程款，且存在其中多数支付节点拖延超过2个月的情形，所以顺通公司根据该补充协议第七条的约定，要求九龙公司承担其因本次诉讼而支出的律师费符合双方的合同约定 | neg | 3750.txt
因双方对所欠工程款没有利息的约定，故对原告要求被告支付利息的诉讼请求，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 12289.txt
2、二层完工支付总价10% | neg | 4635.txt
”鉴于建设工程的特殊性，虽然合同无效，但原告提供的劳动和建筑材料已经物化在涉案工程中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | neg | 12869.txt
邓州泰和公司欠付工程款数额应为5258935.48元（13276563.66元－663828.18元－7353800元） | neg | 10547.txt
在专用条款中约定合同价款采用可调价格，由双方另行协商等内容 | neg | 10918.txt
对证据二十六真实性有异议，该收条是由个人书写，不具有证明效力 | neg | 3427.txt
本院认为 | neg | 201.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第（五）项、第一百五十四条第一款第（三）项和最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款、第二百四十七条的规定，裁定如下 | neg | 11190.txt
退一步讲，在不能确定实际履行合同的情况下，应当以后订立的合同作为结算工程款的根据 | neg | 11238.txt
对案涉工程款总额的认定，主要涉及应以案涉哪一份合同作为结算工程款的依据，土方应采用机械大开挖计价方式还是定额规定的基槽、基坑开挖计价方式，建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》可否作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突，高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用应以实际安装位置计价还是按施工图计价以及施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价等问题 | neg | 3764.txt
被告在鉴定报告出具以前，在与原告来往的信息中均没有提及E、F区块施工的信息，也没有以前原告支付E、F区块的工程款和A、C区块的部分工程款 | neg | 6177.txt
建筑面积6181.35平方米 | neg | 4181.txt
综上所述，根据《中华人民共和国招标投标法》第四条，《中 | neg | 3006.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、第三十二条、第四十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | neg | 4504.txt
综上所述，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一项、第、第四十六条第一款、第五十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第第三项、第二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一条、第三条、第四条之规定，判决如下 | neg | 12241.txt
冠华公司与孙瑞正签订《协议书》由孙瑞正完成四根暖气管焊接返工，原告支出劳务费3千元 | neg | 3523.txt
取费标准按以下约定分别取费 | neg | 9030.txt
二、被告在劳务分包合同中劳务费总额为5355000元，包括消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护项目劳务费在内，但因为被告未干和无能力完成以上七项工程项目中的全部或部分任务 | neg | 3265.txt
根据《证明》显示，中宇公司向张冬已支付工程款31964577.50元，剩余工程款=55000000元-31964577.50元=23035422.50元 | neg | 12640.txt
施工日记还证明由于被告放缓工期、外委工程拖延工期无法拆除卷扬机、无法封闭作业洞，造成原告损失大量人材机费 | neg | 5610.txt
即被告应支付原告利润损失120867.29元 | neg | 4096.txt
6.关于建工集团所主张的窝工损失1450145.80元 | neg | 6079.txt
2016年4月初原告鼎晟公司将丽景家园小区项目建筑工程档案材料报送兴城市规划局档案馆，因门窗等材料不全及部分材料缺少甲方和监理部门签证等情况，2016年7月份左右鼎晟公司将档案材料全部取回 | neg | 5869.txt
为此，同源公司预缴鉴定费12.994278万元 | neg | 9829.txt
综上，天马公司应支付的欠付工程款利息为 | neg | 9535.txt
故本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的10000000元工程款中的7668000元（10000000元-2332000元），应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | neg | 11119.txt
案涉工程自2014年4月开工以来，前期无其他施工队伍混同施工，原告在2015年4月11日撤离施工现场，撤离时，没有形成双方共同确认的工程量及价款确认手续，在庭审中双方对案涉的工程量及价款未能达成一致 | neg | 1158.txt
184601.06 | neg | 2146.txt
2、即使原告所盖的楼房存在质量问题，应先申请有关部门进行鉴定，或在保修期内要求原告维修，被告不得以工程存在质量问题，不再支付工程款，同时与本案也不是同一法律关系 | neg | 5101.txt
根据宁建发〔2011〕142号文关于“宁夏回族自治区预拌商品混凝土管理办法”的通知，在城市规划区域内禁止现场搅拌混凝土 | neg | 2875.txt
但在本案审理过程中，日月鑫公司已撤回其鉴定申请 | neg | 11962.txt
争议部分造价为1155106.76元 | neg | 10026.txt
工程计量和计价依据2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《武汉市建设工程价格信息》，合同价款采用可调整价格 | neg | 4630.txt
对原告提供的证据三复印件，因没有原件核实无法确认其真实性，本院不予以采信 | neg | 12916.txt
所产生费用从富丽公司工程款中扣除，支付给罗正福班组 | neg | 7139.txt
原告联建公司在《建设工程施工合同》签订后，依约支付了1000000元的履约保证金，但是，被告万辉公司在原告联建公司施工达到退还履约保证金的节点且原告联建公司多次催告的情况下，仍未按合同约定的期限退还相应的履约保证金，已构成违约，被告万辉公司理应退还全部履约保证金并按照《建设工程施工合同》关于“发包人未按时退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金支付”的约定支付相应的违约金 | neg | 9453.txt
如何认定原、被告2008年12月30日签订的补充协议？二 | neg | 6382.txt
3、河北联大确认收到了工程暂停施工通知，而被告方在现场也看到了该通知，由于工程是由国家相关部门进行监管，虽然建设单位及监理单位及总包单位并未下令停止施工，但施工方即被告方已经按照国家监委会规定停止了施工，由此该证据证明的内容是不符合实际情况的，更重要的是河北联大也确认了8月5日将整改的书面材料进行了回复，而整改的书证已在法院调取的证据中得以体现，其是由建设单位、监理单位、总包单位联合的行为 | neg | 3440.txt
经质证，原告吴东安、被告闽中公司、南洋公司、时空公司对本院调查的事实均无异议 | neg | 10562.txt
（五）2016年7月29日的协议书效力，成伟公司应否承担担保责任 | neg | 4320.txt
由李青完成8号宿办楼整改灯线和强电线路，原告支出劳务费2200元 | neg | 3533.txt
24932210.66 | neg | 2279.txt
讼争的建设工程施工合同专用条款中对“竣工验收及结算”约定为应严格按照专用条款第32条和第33条约定执行，但讼争的建设工程施工合同专用条款中并未有第32条和第33条有关内容的约定，可即使没有该部分条款的约定，从建设工程施工合同中工程款（进度款）支付内容的约定，应认定讼争工程结算最终需经石狮市财政投资评审中心的审核批复，但由于被告祥恒公司已就讼争工程编制工程结算书，且原告李胜武也实际认可该结算价款，应视为原告李胜武与被告祥恒公司已经协议变更结算条款的约定并就双方所签订的《内部工程承包协议书》项下的工程款进行实际结算，因此，原告李胜武有权要求被告祥恒公司按照该结算价款支付工程款 | neg | 8201.txt
381985.92 | neg | 2122.txt
同时，新建水泥开始对E区块雨污水管道进行施工 | neg | 6346.txt
按照《建设工程施工合同》的约定，3%的质量保修金在（工程经发包方验收合格后）一年内支付2%，两年内支付1% | neg | 6412.txt
置业公司要求建设公司立即复工，而事实上，涉案工程已经由建设公司转包给程振国施工 | neg | 8914.txt
而作为名义上的承包人因本身系作为资质的工具性使用，并非真正权利义务主体，其并不享有向发包人主张工程款的权利，该权利应属于实际承包人也即实际施工人 | neg | 12258.txt
17栋第12层 | neg | 1614.txt
但被告不但拒绝在《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》文件上签字，且以消极怠工的方式拒绝履行返工整改义务 | neg | 3262.txt
20120724 | neg | 2261.txt
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷 | neg | 11336.txt
前述《塑钢窗工程施工合同》虽无效，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定莫建勇仍可请求李坚古参照合同约定支付工程价款 | neg | 3580.txt
关于施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价问题 | neg | 3790.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条规定 | neg | 11737.txt
（3）二期工程款逾期支付的利息损失 | neg | 4440.txt
4、暂停施工通知在法院调取的第10份证据中质监站盖了两个章，进行了两项确认，一是“该通知书与原件相符”，另一个是“复工通知未发”由此确认了复工通知无论是书面的还是口头的均未发，被告的主张只是一厢情愿 | neg | 3437.txt
”实践中，对表见代理的认定，应从是否在客观上形成具有代理权的表象和相对人主观上是否善意且无过失的相信行为人有代理权两个方面进行认定 | neg | 9240.txt
约81959平方米，合同暂定总价 | neg | 7052.txt
工程量按已修改图纸计算，并已结算 | neg | 687.txt
一、关于本案的工程款中具体是多少的问题 | neg | 4073.txt
延边明正工程招标造价咨询有限公司鉴定书一份 | neg | 941.txt
“本人承诺 | neg | 8464.txt
”的规定，欠付工程款利息以工程欠款8381684.12元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从起诉之日即2016年9月24日起计至还清之日止 | neg | 11566.txt
7-17，面积42.6㎡ | neg | 8117.txt
”据此，对原告要求被告建筑公司支付逾期付款利息的合理诉讼请求，本院予以支持，利息标准应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算 | neg | 9248.txt
参加单位有建设单位飞翔公司，施工单位鼎晟公司，监理单位辽宁方圆建设项目管理有限公司，设计单位葫芦岛创拓建筑设计有限公司，验收项目是1#&mdash;&mdash;10#楼每栋楼分部工程、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查结果、观感质量验收、综合验收结论 | neg | 5773.txt
综上，对反诉证据一、二、三合法性、关联性不予采信 | neg | 8998.txt
被告凯龙公司为证实自己的主张向法院提交的证据有 | neg | 948.txt
本案争议焦点为 | neg | 11337.txt
五、关于12#-24#楼总承包服务费1672261.68元（不含酒店部分）上陵公司应否支付的问题 | neg | 2940.txt
在送档时档案室是一个一个去看的，因被告外委工程送检材料不全，导致送到档案馆备案不全，不能接收 | neg | 5451.txt
对建惠鉴定BZ[2015]004号工程造价鉴定报告中关于已完成工程量的总价款及每平方造价及2015年元月12日决算书不予认定，决算书并未经双方共同认可 | neg | 61.txt
该部分欠付工程款利息的计算方式为 | neg | 7962.txt
综合2份通知载明的内容，不能证明被告B、C区块逾期验收的事实 | neg | 6086.txt
2、工程款支付，按约定乙方报送工程量七日内付款，若因甲方逾期支付工程款超过15天，甲方应承担违约责任，逾期支付工程款的违约金按每日千分之三计取，作为赔偿给乙方的损失 | neg | 10449.txt
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 244.txt
在本案诉讼中，原告鼎晟公司向法庭提交丽景工程甲方（飞翔公司）外委工程配合费99884.28元，配合费费率4%，计算基数为外委工程总造价2497106.96元 | neg | 5830.txt
2017年4月6日原告黄天友以建安公司华宇城项目部的名义与第三人向其波签订《建设工程劳务分包合同》，约定 | neg | 3065.txt
（9）沙石料增值税0.2%（代国税征） | neg | 10691.txt
42088.29元，大写肆万贰仟零捌拾捌元贰角玖分 | neg | 10483.txt
6.2010年4月8日由白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的证明材料1份 | neg | 7724.txt
对于《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的效力问题 | neg | 12434.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 3885.txt
被告祥恒公司中标承建讼争工程后，又与不具备相应施工资质的李胜武个人签订《工程内部承包协议书》，虽然协议书中约定承包方式为内部承包，且被告祥恒公司明确主张李胜武系其公司人员，但并未提供相应证据予以证明，且李胜武也予以否认，综合该份《工程内部承包协议书》内容以及双方实际履行情况，被告祥恒公司基本将讼争工程施工的权利义务由李胜武履行，仅收取工程总造价2%的税金及管理费，并且协议约定工程结算由祥恒公司与业主结算，工程款也由祥恒公司收到业主拨付的工程款，扣除相应承包金及代缴税费后，再按原告实际完成的进度支付给原告，因此，在原告李胜武并非被告祥恒公司人员的情况下，原告李胜武与被告祥恒公司之间签订《工程内部承包协议书》实际上是由不具备施工资质的个人李胜武借用有资质的建筑企业祥恒公司名义进行讼争工程的施工，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款的规定，原告李胜武与被告祥恒公司之间实际为工程挂靠法律关系，该份《工程内部承包协议书》依法应认定无效 | neg | 8196.txt
通用条款37.2，发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程 | neg | 8047.txt
214826.472 | neg | 11936.txt
一标段合同签订于2007年11月8日，二标段合同签订于2008年4月8日 | neg | 6507.txt
经核查，第一、虽然在案涉《建设工程施工招标文件》第2章“合同条款”第三部分专用条款第26条第（3）项载明 | neg | 9838.txt
115982785元-113105142.7元=2877642.3元） | neg | 5056.txt
内外粉刷、门窗安装、水电安装进行完毕分别支付已完工程量的80％ | neg | 10425.txt
禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程 | neg | 859.txt
工程完成结算，并经龙岩市工程预决算审核所批准后一个月内，除预留5％保修金外，付清合同价款 | neg | 9839.txt
后双方又通过招投标程序签订了《建设工程施工合同》并备案，但双方的行为属于“明招暗定”，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定的“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”，这一法律强制性规定，该合同亦属无效 | neg | 10081.txt
关于一期工程保修金部分的违约金，工程质量保证金是工程款的一部分，也同样适用违约金条款的约定 | neg | 4395.txt
第二，关于《还付工程款承诺书》效力应如何认定的问题 | neg | 8220.txt
原告自认已付工程款金额为7770000元（有中国人民银行支付系统专用凭证） | neg | 1191.txt
故丁蔡俊系本案诉争工程的实际施工人 | neg | 9330.txt
综上所述，依照《中华人民共和国招标投标法》第三条、第四十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、《建设工程质量管理条例》第四十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，判决如下 | neg | 6047.txt
合同价款采用可调价合同方式确定，根据工程施工图纸、设计变更、图纸会审、签证单等双方确认的工程量作为结算依据，工程价款约人民币1亿元 | neg | 9397.txt
关于违约金的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第七条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率的2倍向顺通公司支付违约金 | neg | 3735.txt
繁宝公司在进行相关施工过程中使用打桩机械设备，并没有违反相关规定，钱国木业公司提出更换设备，繁宝公司认为有能力更换，故也进行了更换 | neg | 585.txt
832442.4 | neg | 1700.txt
工期均含法定节假日、休息日 | neg | 10576.txt
此后原告是否按约定的“工程款每月按月形象进度支付已完工程量80%”支付工程款，原、被告均未举示证据予以证实，对此无法确定 | neg | 802.txt
第一，欠付工程款的利息标准 | neg | 9517.txt
双方约定工程进度款支付的时间和金额 | neg | 4633.txt
5、总造价工程余款，甲方2013年农历年底前付清 | neg | 443.txt
其次，《建筑工程质量管理条例》第十六条规定 | neg | 11421.txt
2016年8月2日告知，9#、10#、11#楼楼板天棚基层处理延期3天 | neg | 7164.txt
审理中，繁宝公司对鉴定意见无异议 | neg | 593.txt
对原告提供的所有证据，及被告提供的证据1、2、3、4、5、6、8、9、12、14的真实性予以确认 | neg | 10182.txt
18栋已付款 | neg | 2085.txt
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程 | neg | 858.txt
1、1#-10#楼的土建工程，总建筑面积4012.59平方米，工程决算41753073.67元 | neg | 5796.txt
（二）杨建飞应当承担直接支付潘国彬工程款1568905.19元的责任 | neg | 2628.txt
钱国木业公司对上述证据的真实性无异议，并表示，28,630元及5,370元是另外增加的项目，不应该算在已付工程款中 | neg | 502.txt
3、建工五建公司请求富成公司支付工程款及利息、违约金是否有事实和法律依据 | neg | 7969.txt
3、综上，这两项均不能成为反诉理由 | neg | 6970.txt
鉴定书中分析了格瑞汀公司和潘国彬对鉴定书初稿所提出的异议，结论为 | neg | 2525.txt
飞翔公司应依法支付迟延付款利息2333989.19元 | neg | 5634.txt
本院认为，本案司法鉴定程序合法，被告在鉴定机构选定后，对于鉴定机构的乙级资质未提任何异议，却在鉴定结论作出后，认为于己不利的情况下，主张鉴定机构超越资质等级进行鉴定，被告该诉讼行为明显有违诉讼诚信原则，且有恶意拖延诉讼的嫌疑 | neg | 6437.txt
本院认为 | neg | 12613.txt
2014年4月1日已经开工7个楼，每楼罚款5000元，合计35000元，后面的3个楼是2014年5月17日开工的，没有办施工许可证和其他原因导致后3个楼工期拖延 | neg | 5249.txt
C1、《中跃建设集团“黎明之城”项目费用清单》（复印件）1份，欲证明反诉原告自签订施工合同后至反诉被告单方面解除合同前已实际投入2,338,317元的事实 | neg | 12739.txt
《中华人民共和国建筑法》（以下简称建筑法）第二十六条规定 | neg | 8302.txt
水电费用应由被告华强公司承担 | neg | 8183.txt
12412760.27 | neg | 2028.txt
我在陆连庆的房屋做过工，包括磨钉子、楼梯 | neg | 9758.txt
合同专用条款主要约定 | neg | 8060.txt
建设单位飞翔公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工验收报告书》结论意见 | neg | 5779.txt
本院认为，证据17的承诺书上有承诺人骆海清、何炳泉签字，对照证据12，其中部分工作联系单上，骆海清在建设单位意见一栏中签字，何炳泉在施工单位意见一栏中签字，即骆海清是建设单位代表，何炳泉是施工单位代表 | neg | 6142.txt
2015/10/23 | neg | 11881.txt
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院向对方当事人送达了证据并在庭审中听取了质证意见 | neg | 6977.txt
被告认为，案涉工程中标价总计为170164900元，被告已支付工程款175842800元，被告没有拖欠原告工程款 | neg | 6521.txt
审理期间，被告大庆安装集团苏州分公司在答辩期内提出管辖异议 | neg | 7353.txt
2014年5月15日，飞翔公司又与鼎晟公司以书面形式签订了《建设工程施工合同》 | neg | 5522.txt
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款 | neg | 25.txt
被告对已付工程款28299500元及《丽景家园项目拨款明细表》没有异议 | neg | 5569.txt
综上，嘉盛公司和佐尔美公司已经超出了本案所确定的应付工程款，对于超出支出部分，嘉盛公司何佐尔美公司要求返还予以支持，即容福公司应向嘉盛公司和佐尔美公司返还款项为242260.21元 | neg | 4699.txt
根据本案查明的事实，冶科纳米公司在其厂区内建设倒班宿舍、库房、3＃厂房等工程，系企业自筹资金所建设的企业自用房屋，不属于招标投标法中规定的必须招标投标的工程 | neg | 11224.txt
E区给排水已由浙江广宏建设有限公司施工完成，道路工程未施工 | neg | 6109.txt
八、质量保修，质量保修期从工程竣工发备案证之日起算起 | neg | 4613.txt
由此中乐公司实际施工的面积应当是测绘报告面积10996.49平方米+消防水池227.455平方米+架空层121.13平方米，总共为11345.075平方米，故不存在南岸村村委会提出涉案工程少施工333.43平方米的事实，且双方并未约定按照建筑平米单价来计算合同价格，故原告以实测面积要求扣减合同款项无依据，该项诉请本院不予支持 | neg | 10095.txt
被告收到解除通知后，未向人民法院或仲裁机构主张确认解除合同的效力，其后原、被告于2017年9月30日办理了“通河工地盘点记录单”，原、被告双方及监理单位代表在记录单上签字 | neg | 804.txt
《中华人民共和国合同法》第五十五条规定 | neg | 2798.txt
”合同第五十五条第二款合同承包方式约定“固定价格合同 | neg | 4982.txt
被告安澜公司提交的证据6、7，经本院核实被告安澜公司确向测绘中心提出过请求调查测绘报告相关问题的函，该测绘中心针对该去函作出复函 | neg | 8533.txt
经审查 | neg | 5177.txt
卉森公司作为付款义务人，应当对其已经履行了付款义务承担举证责任 | neg | 7324.txt
并约定若原告按约在约定的时间和额度标准内帮助被告亚太公司完成协议的第1、2条融资义务，被告亚太公司则全额退还该保证金 | neg | 5944.txt
证据2，原告对证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，认为双方没有明确是按区块相应量支付，补充条款取消了原合同第九条，增加的工程价款并不能和工程款同期支付 | neg | 6122.txt
同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信 | neg | 11705.txt
17.2012年12月28日，闽中公司编制恒通物流园停车区1、2、3、4#楼工程形成《工程结算书》，载明工程造价15053960元，其中合同价工程14，540，121元（工程量15370.107平方米*综合单价946元）、变更、增加工程513，839元 | neg | 10651.txt
施工单位、代建单位意见 | neg | 7774.txt
原告提交的《协议书》（第二份复印件建设工程施工合同），因系复印件，无法证明其真实性 | neg | 4230.txt
合同签订之后，程振国筹资并组织相关人员进行现场施工，并按照其施工情况，按进度上报《工程款支付审批表》 | neg | 9095.txt
迟延支付工程款229.5万元从2015年1月21日起暂计至起诉之日即2016年11月16日止的利息损失合计194,461.94元（分段计算，229.5万元×5.6%÷365天×39天＝13,732.27元，从2015年1月21日至2015年2月28日 | neg | 8668.txt
大豐置业应以36187784.09元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算支付建工集团自2012年7月13日起至实际给付之日止的利息 | neg | 8745.txt
证据五、《工程签证单》三张 | neg | 8977.txt
即使鼎元公司提供的有监理公司周薇、建设单位蒋学农签字的建施-06号、07号、09号《工程施工联系单》真实，蒋学农也只是签名，并未对联系内容是否认可签署意见，对该三张《工程施工联系单》增加的土方单价和人工费单价，双方难言达成一致 | neg | 3786.txt
（八）日月鑫公司反诉请求新东阳公司开具已付全部工程款发票问题 | neg | 11726.txt
1、关于建工五建公司是否应承担工期逾期的违约责任的问题 | neg | 8150.txt
土方补差联系单中，A、E、F区块未施工，该区块的土方补贴应扣除，按照面积计算，应扣除118913.72元 | neg | 6168.txt
其说明当时王XX拿过其与西诚公司的合同，见到过，只知道是借用资质干的这个工程，其他的不清楚 | neg | 2700.txt
由于甲方原因，改变工期，见《施工进度横道图》 | neg | 5595.txt
本院认为对大理石财务凭证和收条，原告虽提出异议，但未能提供充分的反驳证据，故本院予以采信 | neg | 1003.txt
当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | neg | 11030.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 7896.txt
本院认为，湖南天鉴工程项目管理有限公司作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》程序合法，鉴定结论可以作为定案依据 | neg | 1303.txt
本院认为，我国《合同法》规定，当事人应遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密义务 | neg | 11709.txt
因为原告没有建设工程施工合同资质，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项 | neg | 12282.txt
故詹永顺该项诉讼请求，缺乏请求权基础规范，本院不予支持 | neg | 9989.txt
3、减去4908470元，此款杨建飞与潘国彬均无异议，并有《结账单》附卷佐证，本院予以认定 | neg | 2587.txt
《广东省建设工程施工合同》经过备案，但其与《东莞市建设工程施工合同》在工程价款、工程范围等内容的约定均相同，区别仅在于《东莞市建设工程施工合同》的内容更为详尽，故两份合同并不存在明显的冲突，均是当事人合意的表示，并且两份合同的签署日期为同一日，没有证明表示双方签署一份合同取代另一份合同 | neg | 11344.txt
对履约保证金能否约定利息，没有相关法律的明确规定，但根据相关的交易习惯及《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中第五条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金20万元，所交的履约保证金不计息 | neg | 2449.txt
四、被告应否承担还款责任问题 | neg | 1265.txt
首先，涉案工程的造价114,743,707.77元是以合格标准计算的结果，并非优良标准 | neg | 11643.txt
二、被告诉请原告赔偿，因逾期交房造成的经济损失1075551.41元，因逾期办证造成的经济损失1132753.74元，因车位延期交付造成损失21888.15元的诉讼请求，原告施工的xx17#、18#、19#楼房主体（基础）工程，原告是在约定期限内完成了该项目工程，造成“五单位”未能在约定的期限内进行竣工验收，是被告自身的原因（理由同上，不再重复），造成的损失亦由被告自行承担 | neg | 2431.txt
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 | neg | 10070.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 9864.txt
四、质量标准 | neg | 370.txt
(三)甲方在交给乙方设计图纸时必须预付工程款十万元 | neg | 10233.txt
现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金 | neg | 12038.txt
根据合同记载，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会漳南社区16、17号楼建筑面积8724.4平米，按照合同约定的付款方式计算基础工程应付工程款为8724.4×58=506015.2元 | neg | 3227.txt
（二）案外人就执行标的不享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求 | neg | 4567.txt
该证据中 | neg | 5331.txt
依据备案合同，10#楼的工期为542个日历天 | neg | 6702.txt
16.同年6月12日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7147.txt
1、工程竣工验收合格（不含综合验收）后15日内，乙方向甲方报送《竣工结算申请报告》、工程竣工结算书及所依据的所有结算资料 | neg | 5852.txt
1.双方无争议的已付工程款数额 | neg | 2911.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 9243.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | neg | 3376.txt
被告天航公司对调取的证据发表的质证意见与被告安澜公司的质证意见一致 | neg | 8558.txt
地下车库侧墙、顶板增加防水面积造价1588869.24元应计入工程总造价 | neg | 8714.txt
236772 | neg | 1902.txt
程振国认为未查收到，该证据不具备合法性，建设公司没有强制执行权利 | neg | 8932.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 9205.txt
本工程采用工程量清单方式结算工程价款 | neg | 12678.txt
工程面积为13334平方米，第五条合同价款为17107522元，第三部分专用条款第六条合同价款及支付采用固定总价合同，固定总价合同即承包人针对发包人在招标文件中确定的拟建工程项目实施范围、工程量清单、相关报价要求、风险范围及幅度进行的报价不予调整 | neg | 10769.txt
当事人就同一建设工程另行签订的施工合同与经过备案的合同存在实质性内容不一致的问题，且双方对此有争议的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定，应当以经过备案的合同为准 | neg | 4242.txt
除此之外，建设工程施工合同的其余内容，未违反法律的效力性禁止性规定，合法有效 | neg | 2757.txt
发包人承担违约金，违约金每月按应付款的2%计算 | neg | 11786.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 9582.txt
”之规定，邓文年有权要求石门城建房产公司向其支付本案所涉工程的工程价款 | neg | 4883.txt
1.2019年8月22日，两公司指使多人锯开程振国施工现场的大门，强行进入施工现场，阻扰程振国履行合同 | neg | 8858.txt
综上，本院认定涉案工程总造价为156743672.93元 | neg | 8731.txt
被告xx公司对尚欠17#、18#、19#楼的工程款，17#、18#楼连体地下室工程款，18#、19#楼连体地下室工程款共7191192.89元是认可的 | neg | 1506.txt
3、虽然格瑞汀公司与潘国彬对鉴定书初稿提出了异议，但经鉴定机构分析后，对鉴定书初稿并未作出修改 | neg | 2570.txt
再次，考虑到双方所签订的合同所具有的商事合同的属性及日月鑫公司的违约程度，故对被告日月鑫公司提出新东阳公司按3%月利息计算违约金的计算标准过高，请求调整违约金的计算标准，本院予以支持，违约金计算标准调整为按月2%计算 | neg | 11797.txt
本案中，至起诉之日，工程竣工验收已满一年，湖南四公司要求大邦公司退还质保金1769282.09元本院予以支持1692793.67元，该质保金1692793.67元应从质保期满一年一个月后即2015年8月18日起至付清之日止按照月息1.5%计息，2015年8月18日之前不予计息 | neg | 1384.txt
置业公司未发表质证意见 | neg | 8891.txt
本案审理中，原告并未对其履行上述先合同义务的情形举证，故本院难以认定原告已完成其先合同义务，被告未支付剩余款项属于合法的履行抗辩 | neg | 9269.txt
"建设工程施工合同应当采用书面形式 | neg | 8648.txt
2017年10月27日，富丽公司提起本案诉讼 | neg | 7303.txt
涉案工程从竣工验收、交付至现在，早已超过保质期 | neg | 11640.txt
第16笔2014年4月28日付刘志坤维修款1998元，因上陵公司并未通知楚湘公司和得到其认可，且无证据证明该项维修及费用确实发生，本院不予确认 | neg | 2921.txt
有鉴于此，被告提出的其与原告签订合同为虚假意思表示，以及2015年劳动监察部门要求其支付拖欠民工工资时才知道案涉工程以被告名义实施的抗辩意见，明显与事实不符，本院不予采纳 | neg | 1279.txt
施工图上所包括的建筑、水电、安装等所有工程施工，开工日期 | neg | 5109.txt
另查明，2011年11月2日，原、被告签订《建设工程施工合同》，工程名称池北区丽都花园小区一期建设工程（I标段），工程地点池北区警民路北侧，池北大街西侧，池北区三小东侧，工程内容 | neg | 1069.txt
23.吴东安实际施工工程范围为恒通物流园停车区A1区1#-4#楼项目、值班房项目、1#-4#楼增加工程项目三部分 | neg | 10680.txt
乙方将每栋楼施工到二层结构封顶后七天内，甲方支付总工程价款的10% | neg | 4608.txt
因原告对于其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分的主张仅有证人李某、霍某的证人证言，且该两名证人自称其为原告的项目执行经理、成本核算员，与原告均有利害关系，被告对于两名证人的证言均有异议，故本院对于证人李某、霍某的证人证言不予认定 | neg | 13038.txt
由于双方当事人未约定工程价款支付期限，被告建筑公司应自原告提起本案诉讼之日开始支付逾期付款利息 | neg | 9249.txt
莫建勇及李坚古均无装饰装修企业资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，双方签订的《塑钢窗工程施工合同》因双方均无装饰装修企业资质而无效 | neg | 3579.txt
2012年6月25日，被告创宇公司出具授权委托书，授权原告夏炳泉在上述工程施工中进行施工管理，授权委托书载明原告夏炳泉“不得以公司名义或个人名义签订任何与该项目有关的口头承诺或书面文件以及与该项目有关的财务资金往来” | neg | 2677.txt
1、案涉工程总价款应为多少，万特公司已付工程款和尚欠工程款应如何确定 | neg | 3899.txt
同年8月22日告知，12#楼厨卫防水延期5天 | neg | 7178.txt
6、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第7项、编号为10-1-58(Y)的“大锯基础”13,400元，由钱国木业公司委托第三人承建 | neg | 600.txt
10136 | neg | 1932.txt
原告诉请的工程款应当由谁支付？本院认为，原告称第三人金泓公司将东泓新居住宅小区项目工程违法分包给了钱克飞，钱克飞又再次将工程分包给了原告韩艳林，但是原告并无相关证据对此予以证明，本院对原告的观点不予采纳 | neg | 12529.txt
文峰公司应于2014年7月31日向义银公司返还剩余的100万元履约保证金，并自2014年8月5日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息 | neg | 6727.txt
故对原告提出的依据《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》由被告承担9项整改劳务及材料费用，本院认为，《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》是由河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司对河北联大8号宿办楼项目部共同出具的，唐山川凯建筑劳务公司虽未在该次验收结果上签名盖章，但该次验收的结果“未达到竣工验收标准条件”应予采信，故对以上原告针对存在问题另找人完成所支出的费用，应由被告支付 | neg | 3556.txt
卉森公司举示了一册证据，共三组7份（编号为1-7），共计144页 | neg | 7006.txt
“出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持 | neg | 833.txt
程振国质证意见同对建设公司证据三质证意见 | neg | 8926.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条及相关民事法律政策之规定精神，判决如下 | neg | 5965.txt
庭审中，原告黄青洲对被告王龙亮、唐常望庭审时提交的第一组证据 | neg | 5094.txt
1-13，面积72.74㎡ | neg | 8108.txt
（一）关于原告起诉被告张文亮个人诉讼主体是否适格的问题 | neg | 4229.txt
如果合同金额没有从12613964元变更为17107522元，闽中公司不可能在后来闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》中将合同金额变更为17107522元 | neg | 10777.txt
原告邬毅认为由于合同无效，被告大庆安装集团苏州分公司也没有实际监管，不予承担上述费用说法于法无据，不予认可 | neg | 7568.txt
（3）发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，与承包人签订的建设工程施工合同无效 | neg | 5922.txt
截至目前，潘国彬自认还有消防、外墙涂料等30万元的工程未施工 | neg | 2510.txt
（四）天泽公司尚欠国都公司的工程款金额 | neg | 11554.txt
本院认为 | neg | 11292.txt
江世贵的工程款都是从南洋公司及时空公司领取的，只领取了一部分，即535366元，而吴东安的工程款全部是从闽中公司领取的 | neg | 10733.txt
”本案原告李小勇作为实际施工人，以小溪塔卫生服务中心为被告，在审理中本院依法追加长信建设有限公司为第三人参与诉讼，符合上述法律规定，故原告主体资格适格 | neg | 186.txt
15.1工程施工应达到协议书约定的质量标准 | neg | 399.txt
合同订立后，原告市建二司按合同约定进行了施工，被告创兴公司未按约支付工程款，导致纠纷产生，应承担支付工程款的民事责任 | neg | 203.txt
涉案工程至今未进行结算，当事人均有责任，故鉴定费由原、被告各半承担 | neg | 8190.txt
2761.37 | neg | 1712.txt
”及第十三条 | neg | 9586.txt
4．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工违约金4120603.58元的反诉请求能否成立 | neg | 11021.txt
对发票证明了原告系分包或非法转包 | neg | 3400.txt
本院认为，鹏程公司与物资中心签订《建设工程施工合同》后，将该工程劳务部分分包给未取得建筑施工劳务作业资质的邓州市恒德利商贸有限公司，系违法分包 | neg | 9981.txt
王爱香作为完全民事行为能力人，应当充分认识到对于同一个建设标的在同一方面不能同时存在内容不相同的两份建设工程施工合同，同一建设标的物同一方面的两份内容不同的建设工程施工合同不可能同时成立 | neg | 3231.txt
二、xx17#、18#、19#楼项目尚欠工程款7765015.02元的构成与认定问题，首先 | neg | 1505.txt
涉案工程峻工后经验收合格，且被告武汉重冶集团大冶公司已将工程投入使用，但被告未依约定支付到期应付工程款，且怠于履行合同约定结算审核义务，被告武汉重冶集团大冶公司上述行为构成违约，应承担支付工程款并赔偿损失的违约责任 | neg | 792.txt
对证据十八有异议，因直到2013年11月26日被告没有做阳光雨篷，也无法证明顺延和非法转包 | neg | 3461.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | neg | 3380.txt
381985.92 | neg | 2137.txt
本案已付工程款数额的认定，在被告举证不能的情况下，应以原告自认的数额165440000元为准 | neg | 6454.txt
本院认为，虽然李建南作为实际施工人以具有资质的夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同，但李建南才是真实的缔约人，也是建设工程施工合同真实的分包人，对此，东建公司、夏溪公司和李建南都是明知的，而且各方都认可 | neg | 4017.txt
（1）本工程合同总价的范围为 | neg | 6257.txt
对于3.48%的税费及6.52%的管理费，双方并无相应的约定，对此本院不予支持 | neg | 12341.txt
原告玖信公司与被告惠东公司因双方履行《建筑施工合同解除协议》发生纠纷，被告惠东公司于2015年诉诸法院要求审理，同时原告玖信公司也提起反诉，两案合并审理 | neg | 12416.txt
7-16，面积46.53㎡ | neg | 8116.txt
对本诉部分的证据，本院根据各方的举证和质证意见，认证如下 | neg | 7993.txt
虽然该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同时所提交的相关资料足以使原告认为其有代理被告单位对外签订建设工程施工合同的权利，所签订的建设工程施工合同有效 | neg | 5168.txt
对于1155106.76元的争议部分，包括 | neg | 10029.txt
18#第6、7层 | neg | 1683.txt
第二，关于欠付工程款及利息 | neg | 6619.txt
8500000 | neg | 1799.txt
原告质证意见 | neg | 5505.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第七十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条之规定，判决如下 | neg | 11333.txt
4.混凝土检测费16380元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年5月20日付款公司名称为德昌县凤翔市场有限责任公司，原告撤场时间为2015年4月11日，故本院不予确认 | neg | 1205.txt
对杨继会要求杨述能、金利源天然气公司给付工程款及利息的请求，不予支持 | neg | 851.txt
关于程振国主张垫资利息损失，因双方在合同中未对此明确约定，且程振国也系自主经营、自负盈亏，对此不予支持 | neg | 9183.txt
2013年7月30日的施工付款补充协议，其只是作为见证签了名字，见证协议上所涉工程原告需继续施工，并确定了金额 | neg | 10262.txt
6.关于12#-24#住宅楼阳台窗不锈钢护栏差价209931.48元应否扣减的问题 | neg | 2870.txt
3、工程完工后按国家私人房建验收标准验收 | neg | 9777.txt
对证据十六真实性无异议，但对其证明目的有异议，证明不了非法转包 | neg | 3459.txt
邓文年在以石门第五建筑公司的名义中标后，又是自行组织人员和资金进行施工，完成了石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程并经竣工验收合格 | neg | 4875.txt
查明，原、被告《协议》约定4.3工程进度款支付节点为 | neg | 5840.txt
(1)、屋面板材质争议，按原告观点鉴定的造价为210,550元，按被告观点鉴定的造价为83,826元 | neg | 10248.txt
对于21，商务标中的工程量是169.70米，但是需要扣减的只是斜屋面的部分，女儿墙部分还是保留的，根据图纸计算，斜屋面需要扣减的只有54.1米，故鉴定无误 | neg | 663.txt
3500000 | neg | 2191.txt
此外，日森置业、外经贸公司、秦治显还在三方签订协议中约定“三、上列保证金，甲方应从收款之日（2014年12月14日）起按年息24%的标准承担利息到返还之日，甲方应在2016年9月30日之前将所有利息一并全部支付给乙方，乙方承诺甲方按以上节点返还保证金及利息，不再要求甲方支付原施工合同中120万元人民币的违约金”，该协议系被告的真实意思表示，故对被告主张驳回的111万保证金及利息的抗辩主张不能予以支持 | neg | 6819.txt
故杨海涛从刘长处所借款4300000元与本案无关，当事人之间对该笔借款可以通过另案诉讼行使权利 | neg | 11118.txt
2、新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表，其中载明，合计22,135元，表明了大锯平面图，并注明，大锯基础工程款已付清，蒋建军作为付款人、冉海洋作为收款人在该明细表上签字 | neg | 680.txt
关联性意见同第一组证据质证意见 | neg | 7038.txt
（一）……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 176.txt
本案中，因被告的原因，被告对环江县城东商贸城二期房地产开发项目已无实施的可能，本案所涉及的合同也已无法履行，故被告应退还原告已给付的履约保证金3000000元，且合同的解除是被告的原因引起的，被告尚应承担相应的违约责任 | neg | 2725.txt
楼梯间大理石财务凭证（借款单2张），收条1张，证人李某甲的书面证言一份 | neg | 1000.txt
2、甲供材料保管费 | neg | 10482.txt
案涉十五份《建设工程施工合同》第64.1条均约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内将剩余工程款一次性支付给建安公司 | neg | 7956.txt
证据十一、8号宿办楼被告应做而未做的成品保护费用的支出证明一份，证明为8号宿办楼成品设备提供保护，原告替被告支出劳务费4.2506万元 | neg | 3303.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 10975.txt
2014年7月20兴城市城乡规划局给建设单位飞翔公司颁发丽景家园住宅小区1#-10#楼《建筑工程施工许可证》 | neg | 5837.txt
有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持 | neg | 13028.txt
（四）博源公司是否享有工程价款优先受偿权及优先受偿权的范围 | neg | 4319.txt
双方所签《建设工程施工合同》第三部分专用条款第32.7（4）条约定，土方开挖工程由建设单位指定分包，总承包单位收取土方工程总造价的3%总包服务费，税费另计，纳入总包管理，鉴定单位根据此约定计算出土方项目总承包服务费为637961.61元，而根据本案查明事实，案涉土方工程由中色十二冶公司与六安市安畅土石方有限公司、万特公司三方签订《建筑工程施工专业分包合同》，中色十二冶公司对土方施工单位人员与万特公司工作人员对《解放路地下人防工程土方工程量确认表》签字确认的土方工程总价款为20943073.24元予以认可，故应按20943073.24元的3%计取总包服务费，经计算，土方工程总包服务费为628292.19元计入工程造价 | neg | 3932.txt
关于16,750元，根据繁宝公司提供的相关证据可以显示，相关费用系车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用 | neg | 724.txt
8953038.44 | neg | 2202.txt
每平方米750元，约3500平方米，按实际面积计算等等”，合同签订后，原告黄青洲按合同要求入住施工现场进行了工程施工，完成两座住宅楼工程及第三座住宅楼地基后，发包方商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮及被告唐常望于2013年11月2日向原告出具欠条一份，内容为 | neg | 5112.txt
1632383.8 | neg | 1946.txt
因工程价款优先受偿权系财产权利，博源公司有权自由处分其财产权利，但不能违背《合同法》第二百八十六条的立法宗旨，不能损害农民工等建筑工人的权益 | neg | 4480.txt
因此该合同也无效 | neg | 4028.txt
精王公司辩称来宝公司未足额开具发票致其未能付款，但来宝公司开具发票义务并非合同的主要义务，系从给付义务，不能与精王公司支付工程款构成对等给付 | neg | 12973.txt
（一）供暖不符合要求，2016年10月20日前双星公司认为工程质量存在问题，不予供暖 | neg | 5701.txt
二、地金公司应否在欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利 | neg | 10973.txt
上陵公司提交的证据十四电子转账凭证欲证明其为案涉工程已缴纳了100万元劳动保险费，但楚湘公司对该证据的真实性、合法性和关联性均有异议，该转账凭证附加信息及用途中未明确是为案涉工程缴纳的劳保基金，且黄河外滩一期工程投资达到7个多亿，施工单位众多，本院对该证据的证明目的不予采信，视为上陵公司就案涉工程未向有关部门缴纳过劳动保险费 | neg | 2905.txt
3、实际竣工验收日期的填写约定为竣工验收合格并经验收各方签字的最后日期 | neg | 1309.txt
1-5，面积60.04㎡ | neg | 8100.txt
李坚古提交东莞市黄江嘉泰玻璃店出具的证明，拟证明其因案涉工程玻璃的质量问题曾委托东莞市黄江嘉泰玻璃店对案涉工程玻璃进行维修，并花费维修费用1470元，但并未提供付款凭证证明其付款的事实 | neg | 3582.txt
河南建安公司提出挖土方的费用有20000.00元是河南建安公司支付的，邓州泰和公司提出土方是单独发包的，与河南建安公司无关 | neg | 10511.txt
《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 301.txt
”两笔合计为16000元金果小区检测费是应当由喀什东方汇科公司缴纳的检测费用 | neg | 11077.txt
扣除8325177.1元质保金后，被告应支付的工程款数额为42222146.57元 | neg | 10048.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 12653.txt
本院认为，案涉二期工程并非必须招投标的项目，但二期工程依法经过招投标程序进行了备案，已经纳入《招标投标法》的调整范围，应受其约束 | neg | 4326.txt
（1号楼、2号楼）2018年8月25日交工验收合格、（22号楼）2018年9月30日交工验收合格 | neg | 11154.txt
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件 | neg | 5577.txt
本院对该证据三性及证明目的均予以确认 | neg | 8903.txt
鉴定意见按商品混凝土计算，上陵公司提出楚湘公司二次结构混凝土为现场搅拌 | neg | 2876.txt
“复工时间 | neg | 11151.txt
对证据三证明上述汇总表由石家庄一建提供，对人工费、材料费、机械费进行了约定 | neg | 3491.txt
故涉案建设工程下欠工程款为24774400元（含质保金4075720元） | neg | 8360.txt
首先，建工集团提交的证据能够证明其向大豐置业交付了竣工图 | neg | 8770.txt
另外，钱国木业公司还向沈有军支付过5万元调解协调费 | neg | 579.txt
2”的单价有异议，应当按照商务标的价格进行计算 | neg | 617.txt
法定代表人包易，该公司经理 | neg | 3245.txt
22、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第4项、编号为4-4-30的“钢筋楼、地、屋面细石砼”，图纸中设计的钢筋是150的钢筋，繁宝公司实际使用的是250的钢筋，审价审的是150的钢筋，但钱国木业公司现无法提供证据证明繁宝公司使用的系250钢筋 | neg | 632.txt
被告天航公司对于被告安澜公司可能存在的工程款债务，不存在承担补充责任或连带责任的义务 | neg | 8548.txt
鉴定报告对主材料的调价没有进行鉴定 | neg | 6191.txt
（一）、承包方式 | neg | 10474.txt
综上，鑫马公司已支付的涉案工程总额为68951466元 | neg | 6766.txt
本院认为，当事人约定工程款实行固定价，因建设工程尚未完工，应以合同约定的固定价为基础，根据已完工工程占合同约定施工单位的比例计算工程款 | neg | 11759.txt
五、关于华宇广泰是否存在逾期竣工的问题 | neg | 11439.txt
4、对工期延误或提前的法律后果，中标前后的合同均约定为按每天5000元计算违约金或奖励 | neg | 12116.txt
该14.3条款的内容为“ | neg | 3510.txt
……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 11296.txt
程振国、置业公司针对反诉未提交证据 | neg | 9003.txt
本案中，XX公司施工的工程仅系土建工程部分，而根据双方的约定，尚有大量的配套项目等均系由XX公司直接发包给其他单位进行施工，故有关配套工程是否验收合格也直接会影响整个工程的竣工验收 | neg | 11679.txt
三、长城国际商业广场一期工程由地上5层变更为3层，减少了2层的工程量的利润损失应由谁承担的问题 | neg | 4072.txt
"被告天航公司就承建的海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程中的陆域回填部分的施工内容交由案外人一航五公司组织实施，双方签订施工合同 | neg | 8576.txt
停工待料等费用金额为300,000.00元 | neg | 815.txt
2、协议第15条约定，在执行合同中，劳务费等一切属于合同签署的范围内容，如果被告不负责、不作为，由委托代理人何锦文承担全部责任，一切事情由何锦文处理解决，该约定属于债务转移，且经过债权人即原告方同意，如果原告存在对被告的债权，其应向何锦文主张权利，何锦文作为被告的委托代理人在该协议上签字 | neg | 3346.txt
施工单位 | neg | 7251.txt
被告应自原告起诉之日按同期中国人民银行贷款利率支付利息 | neg | 11331.txt
曲江真境 | neg | 8774.txt
原告吴东安认为，闽中公司与南洋公司先后签订的两份合同即2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》及经过备案的2012年3月21日《建设工程施工合同》以及吴东安与闽中公司2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》均是无效合同 | neg | 10708.txt
该工程于2011年11月28日签订合同的，2012年10月保质、保量、按期全面竣工已交付发包方使用 | neg | 10656.txt
故国都公司在8381684.12元工程款范围内对承建的维欢嘉裕城1#、2#、4#楼享有优先受偿权 | neg | 11580.txt
三、关于天泽公司尚欠国都公司工程款是多少的问题 | neg | 11516.txt
2017年1月20日、21日，双方对鸿丰.玫瑰城二期造价结算为66127878.26元，二期结算造价汇总表形成后，华宇广泰至今未履行工程验收、备案阶段的义务 | neg | 11414.txt
工程质量因承包人原因未达到约定的标准，承包人承担违约责任 | neg | 401.txt
材料费包含检验试验费，因此甲供材的检验试验费应该由建设单位负担，河南建安公司提供的票据显示为77500.00元，由于对票据的真实性无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定 | neg | 10516.txt
证明被告违约行为致使工期不能如期进行 | neg | 5257.txt
依照最高人民法院于2002年6月20日公布的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 3656.txt
对第五组证据的真实性认可，但不认可证明目的，不能证明韩艳林实际施工的事实 | neg | 12487.txt
承包人应当为计量提供便利条件并派人参加 | neg | 393.txt
故本院对原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司支付其欠付原告喀什华厦公司工程款利息的诉讼请求予以支持 | neg | 11143.txt
现浇板微裂缝看以后的情况再整修 | neg | 7767.txt
同年9月7日告知，3-32#楼塔机拆除延期2天 | neg | 7182.txt
对被告关于“根据双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第二十六条约定，工程款的支付应以甲方及监理人员验收为前提条件，在原告未向被告提供相关工程验收合格的手续前，工程款无法支付”的抗辩，因该《建设工程施工合同》为无效民事合同，且双方已经结算视为已经验收合格，因此，对该抗辩，本院不予以采信 | neg | 5129.txt
”依法也应认定原告与被告签订的委托施工承包合同无效 | neg | 5144.txt
合同明确约定，义银公司的承包范围为施工图设计范围内的土建、安装、装饰工程，上述工程室内外精装修、通风空调、电梯、消防、各种窗及幕墙、防火门、入户防盗门、人防门、小区智能化、小区外接的高低压供电、供水、燃气等施工不在义银公司的承包范围内 | neg | 6650.txt
双方签订《建设工程施工合同》的时间为2014年4月26日，按上述规定应早已启用2013年版合同示范文本 | neg | 10923.txt
缺乏证据相关性，是否影响工期，门窗是否在施工网络图不在关键线路上 | neg | 5277.txt
原告土木公司对证据一至三十三有异议，认为这些项目基本上都不属于原告施工范围，是由被告另行分包，另行支付款项，原告在提交的工程竣工决算报告中也没有将这些施工项目计算在内 | neg | 6443.txt
“与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | neg | 9147.txt
且该工程施工期间，千田公司从未阻止丁蔡俊或靳某对上述工程进行施工 | neg | 9347.txt
但包括涉诉工程在内的建设工程规划许可证及土地使用权证均载明建设单位及土地使用权人为原中山大学附属中学（现广州市番禺区恒润实验学校），两被告亦确认最终涉诉工程是要落户到广州市番禺区恒润实验学校名下，故广州市番禺区恒润实验学校应为涉诉工程的业主方，也是实际受益人，故其应当与广东恒润华创实业发展有限公司对涉诉工程的工程款及利息承担连带清偿责任 | neg | 4312.txt
监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算 | neg | 12771.txt
”、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款 | neg | 12775.txt
涉案工程于2011年8月末开始施工，于2013年1月27日交付使用 | neg | 1086.txt
地金公司由此产生的律师代理费用250000元860元属于合同约定的实现债权的一切费用，应当由汇都公司予以承担 | neg | 10995.txt
邓州泰和公司提出以上材料不是河南建安公司购买 | neg | 10506.txt
对证据二证明石家庄一建作为投标人对联大8号宿办楼经投标，同时约定项目经理为贺同振 | neg | 3490.txt
根据河南建安公司提供的票据显示为20000.00元，由于对票据的真实性无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定 | neg | 10512.txt
从这一点上看，整个证明均是被告的意愿，不是证人的证言 | neg | 5500.txt
本院认为，由于XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定，故XX公司以未达到预售条件，要求XX公司承担按每天以总价千分之三的违约金，不符合合同约定，本院不予采纳 | neg | 11672.txt
施工单位、代建单位意见 | neg | 7825.txt
砼子分部工程正负零以下暂不支付工程款 | neg | 75.txt
2、甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算资料后60个工作日内甲乙双方互相配合（以接收最后一份结算资料开始计算）完成审核工作 | neg | 5856.txt
鲁中装备公司请求西北电缆公司按照利息计付违约金，但因双方已经对违约金的计算方法进行了约定，故本院对鲁中装备公司请求西北电缆公司按照利息支付违约金的诉讼请求不予支持 | neg | 11216.txt
三、九洲公司主张的影响第三方逾期交房违约金是否应在本案中一并处理 | neg | 93.txt
复工后，案涉工程于2018年1月1日停工，以停工时间作为利息起算时间 | neg | 9527.txt
根据河南建安公司提供的票据显示砖材料费12000.00元、粉煤灰材料费2387.00元、商品混凝土材料费100000.00元、混凝土外加剂材料费60000.00元 | neg | 10507.txt
（2）争议部分造价4828178.49元 | neg | 3913.txt
被告赣鑫公司、第三人梅端华经质证提出如下异议 | neg | 1243.txt
如无桩，自土方挖至基底以上0.4M时（可按现场实际情况定）计 | neg | 9016.txt
(二)有完整的技术档案和施工管理资料 | neg | 5710.txt
关于道路厚度及室外管道，其也不是很清楚 | neg | 10261.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | neg | 11106.txt
4、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第64项、编号为10-7-22的“粉刷石膏砂浆砼天棚满批3mm厚”及编号为10-7-22的“粉刷石膏砂浆砼天棚满批3mm厚”不予认可，施工内容中并不包括石膏砂浆 | neg | 598.txt
双方又于2014年6月23日签订《天津市建设工程施工合同》并进行备案 | neg | 8217.txt
2017年11月13日建设单位项目负责人张万鹏、张小林，施工单位现场负责人韩亚军、施工单位项目负责人三方签字确认华宇城项目现场人工费用、现场发生费用、现场工程量费用统计 | neg | 3071.txt
本案工程经过招投标，工程范围、合同价款、工程质量、工期等合同主要条款已经确定，双方合同权利义务关系已经明确，合同成立 | neg | 5083.txt
合同价款金额（大写） | neg | 8029.txt
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位 | neg | 8301.txt
44687668.77元[47996149.35元（中值工程造价）×（4015.5万元÷43127901.5元）] | neg | 11557.txt
现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可 | neg | 7573.txt
该《建设工程施工合同》系时空公司与闽中公司向将乐县住房和城乡规划建设局备案的合同 | neg | 10634.txt
四、被告湛新树脂（上海）有限公司在95,000元内对原告邬毅承担责任 | neg | 7584.txt
“建设工程实行质量保修制度 | neg | 9653.txt
综上分析可知，被告早于招标前已事先确定原告为案涉工程中标施工单位，并为此移交场地并签订《建设工程施工补充合同》的事实具有高度盖然性，也可证实原、被告在案涉工程招投标中违反我国招投标法的规定，存在互相串通事实，此行为违反法律强制性规定 | neg | 3611.txt
公交客运公司于2015年1月20日与德江建筑工程公司签订了《建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 4512.txt
建设工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 9694.txt
关于争议焦点三 | neg | 11353.txt
原告称其与被告在河南华明工程造价咨询有限公司参与下共同核算并确认涉案工程总造价为175541505.1元，被告在结算时已支付工程款142700000元，尚有32841505.11元工程款未予支付（包括质保金8777075.26元），有原告提交的《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》及《工程竣工结算确认表》为证，本院予以认定 | neg | 13023.txt
（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书各一份，被告白邑公司、中茂公司无异议，原告陈鑫认为该证据与本案无关联性，不予认可 | neg | 8438.txt
车间三，土建总价1,562,865元，安装总价144,697元 | neg | 351.txt
同时，泰诚公司、天马公司签订的合同中未对财产保全担保费用或实现债权的费用作出约定 | neg | 9572.txt
其次，关于建设工程施工合同的效力问题及工程是否竣工验收合格的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | neg | 213.txt
12、罚款票据，证明由于被告原因造成行政部门处罚，使实际开工日期拖延 | neg | 5248.txt
38900000 | neg | 11827.txt
（二）关于涉案合同约定施工范围的认定问题 | neg | 10699.txt
《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》其中第三条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金200万元，所交的履约保证金从缴纳当日起按同期农村信用合作社两年期贷款利率（月息1.08%）计算…” | neg | 2447.txt
被告（反诉原告）瑞海公司提供的《长建工程款付款明细（含垫付借款及利息）3、4、5号楼》中将2015年2月5日借刘礼生500000元列为转劳动监察大队发民工工资，在有争议费用清单中又将刘礼生借款500000元及利息466000元列为支出项目，该笔借款本金重复列为支出，因此该1460000元抵扣支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予支持 | neg | 1469.txt
l、承包范围 | neg | 10403.txt
3.社会保险费1583163.80元 | neg | 6874.txt
（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 | neg | 11496.txt
为此，原告要求被告赔偿自2011年8月20日至2011年10月20日期间梅州外贸大厦因未办理竣工验收手续而导致的损失人民币725,600元的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 11716.txt
”上述总承包合同多处约定“祥每栋楼号合同、固定价格合同”字样，应理解为双方在签订总承包合同后，就朱湖新城项目的每个栋号应签订固定价格的单体承包合同 | neg | 4991.txt
千田公司辩称3#楼人防工程未验收合格、未完工，不应支付工程价款的理由不能成立，不应予以采信 | neg | 9358.txt
鉴定单位要求钱国木业公司最晚于2015年11月9日前提交异议意见，截止2015年11月12日，钱国木业公司仍未提出异议意见书，故鉴定单位于2015年11月12日出具鉴定意见书 | neg | 590.txt
项目经理一直没有更换过，一直是由贺同振担任 | neg | 3484.txt
而且双方在2016年11月17日对涉案工程结算时，富成公司对建工五建公司逾期完工的事项未提出异议，故对富成公司以建工五建公司逾期完工为由要求其承担违约责任的主张，本院不予支持 | neg | 8153.txt
首先，对于10#楼，双方当事人对该工程的开工时间存在争议，义银公司主张2013年4月9日开工，并提交了开工报告及开工报审表 | neg | 6699.txt
在预验的过程中进行的甩项工程，几方均同意 | neg | 7727.txt
现场收方签证单36号-38号是关于车辆冲洗的材料费、人工费的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对36号-38号签证单载明金额不予认定 | neg | 9551.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 11957.txt
1.《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力 | neg | 2730.txt
对于鉴定机构不确定的部分，作如下认定 | neg | 1372.txt
A区2期室外给、排水及C区西侧道路工程未开始施工 | neg | 6111.txt
利息从应付工程款之日计付 | neg | 10882.txt
本院裁定驳回异议 | neg | 7478.txt
参照双方在合同中的约定，以及鉴于群洲公司在履行合同中存在不诚信、不按约履行的行为，南长城公司可在群洲公司向其移交案涉工程、移交合同约定的工程施工、验收资料、出具税务发票后支付群洲公司工程款11,826,065.28元 | neg | 288.txt
“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | neg | 3160.txt
1、该证人陈述的是2013年7月初与原告订立了弱电施工合同，弱电工程不属于原告陈述的被告应干而未干的工程，其属于原告对一项特殊工程的单独分包，由此该工程花费多少，即与被告的劳务分包范围无关也不应视为被告的未完工程 | neg | 3329.txt
程振国对2019年7月3日停工，并于2019年8月22日被撤销涉案工程授权并最终离开涉案工地无异议，但对停工及撤场原因有异议 | neg | 9117.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 12290.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 4834.txt
原告于2014年4月7日对西街小学片区城市综合体建设项目工程进行施工，开挖了部份土方后停止施工 | neg | 8445.txt
案件受理费人民币13,012元，减半收取计6,506元，保全费5,000元，由原告邬毅负担3,810元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司负担7,696元 | neg | 7586.txt
三、关于建工集团主张的占用材料租赁费3147600元及利息、材料赔偿款944101.4元及利息、预期可得利益损失115917.82元的问题 | neg | 8757.txt
目前该工程不符合决算条件，竣工验收合格后，全部档案提交后才能全部竣工决算 | neg | 5208.txt
679526.7653 | neg | 11901.txt
但本案中，贾国岭后来因故解除了其与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会签订的建设工程施工合同，贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会的合同解除后，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会又与武城县长河置业有限公司签订了建设工程施工合同，2013年1月17日王爱香又与武城县长河置业有限公司签订了同一建筑标的16、17号楼的建设工程施工合同，并对整个工程款项依据工程进度约定了付款方式，其中约定基础工程完工后按照58元/平米支付工程款，由此可以看出王爱香与武城县长河置业有限公司签订的建设工程施工合同中对16、17号楼的基础工程款的后期处理已经做出安排 | neg | 3226.txt
2.第三人向其波支付人民币100万元合同保证金（无利息）给原告，第三人向其波进场施工至业主拨款节点工程进度款时由建安公司华宇城项目部退回到第三人向其波原转出账户 | neg | 3067.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | neg | 10857.txt
综上，原告潘国彬的部分诉讼请求成立，本院予以支持 | neg | 2657.txt
经各方提交的证据和质证，容福公司共收到工程款为86384460元 | neg | 4656.txt
本工程应由乙方承担并向甲方上缴的部分 | neg | 10595.txt
“计划开工日期 | neg | 12767.txt
1459558.7 | neg | 2184.txt
被告南洋公司、时空公司认为，闽中公司具有施工资质，其与南洋公司签订的两份合同均有效 | neg | 10716.txt
但同时本院认为，对此优先受偿权，按照《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，容福公司应在竣工之日或者合同约定的竣工之日起六个月内主张 | neg | 4701.txt
关于付款证书异议部分复核的方式和程序 | neg | 7101.txt
综上，原告还应向被告支付的工程款共计3985083.82元 | neg | 6898.txt
”被告认为，该次会议前后，被告的股东及管理人员发生变更，原告在该次会议之后仍然找已退出被告公司的有关人员在联系单上签字，该签名无效，相应联系单上的施工内容也没有实际发生，鉴定机构在鉴定工程造价时将这些联系单上的工程量计算在内有误 | neg | 6456.txt
当事人双方于2011年7月23日签订的《施工补充协议书》，其合同签订程序及合同内容并不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效 | neg | 6742.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 8833.txt
2011年8月16日，湖南四公司向大邦公司支付了履约保证金500万元 | neg | 1320.txt
合同订立时间为2013年7月28日 | neg | 2503.txt
3、宇元置业公司提交的关于代付水电费的《客户往来账》虽然系其单方制作的材料，且两原告不予认可，但对宇元置业公司仍具有法律效力，至少可以说明宇元置业公司已经认可，自2011年6月开始，即中标合同签订一年多以前，原告方的施工人身份已经确定并开始施工建设 | neg | 12122.txt
唐常望、王龙亮 | neg | 5114.txt
本院认为 | neg | 13011.txt
根据原告与被告建安公司签订的《现场施工管理和目标管理责任协议书》，被告建安公司与原告黄天友为挂靠关系，协议书没有约定被告建安公司的连带责任 | neg | 3105.txt
23129462 | neg | 11841.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 978.txt
原告在本案中仅提起了排除对执行标的执行的诉讼请求，在福建省晋江市人民法院（2016）闽0582民初2211号案件中提起的系确权和给付的诉讼请求，故本案的审理焦点为原告卢建设是否享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元的民事权益，并非原告主张的原告系晋江市福兴路（和平南路至石狮市）道路及景观提升工程第二标段的实际施工人的问题 | neg | 4569.txt
工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | neg | 11411.txt
此后，又签订工程补充协议书，约定工程的竣工日期为2012年4月8日，合同总造价为人民币685万元 | neg | 322.txt
对此本院认为，承兑汇票并非双方当事人约定的支付方式，而根据到期付款的承兑汇票收款人如提前提取资金需承担贴现费用的特征，以交付承兑之日作为付款之日，道隧公司的投资款并未实际收回，故应以承兑汇票到期之日作为实际付款日 | neg | 12372.txt
原告认为，案涉工程造价总计为219984068元，被告已支付工程款165440000元，双方虽约定工程质量保修金按工程决算总造价暂扣4%，但诉讼中质量保修期已届满，故4%的质量保修金也应一并返还，因此，被告尚欠原告的工程款数额为54544068元 | neg | 6520.txt
对支付给胡昌华10000元予以认可，本院予以确认 | neg | 9807.txt
1、闽西宾馆6号楼工程土建、水电造价 | neg | 9816.txt
2015/9/29 | neg | 11874.txt
该合同的主要内容 | neg | 2474.txt
门卫室、二车间验收合格交付使用后7个工作日内，支付50万元 | neg | 733.txt
因《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》上原告及其法定代表人的签章及被告李应慧、案外人杨学的签名都是真实的，故本院认定《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》系原告与被告李应慧、案外人杨学签订 | neg | 12437.txt
天泽公司尚欠国都公司及其广西分公司的工程款为 | neg | 11560.txt
被告辩称，8＃楼尚未竣工验收，故支付工程款条件尚未成就 | neg | 13081.txt
涉案工程即寿县楚都御花园二期未完成工程造价为5059455元 | neg | 8951.txt
2.按中值取费，工程造价为 | neg | 11535.txt
因涉案工程经验收合格并交付使用，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | neg | 11303.txt
第二笔 | neg | 11081.txt
”被告孙国元经营的平泉县平泉镇国元建筑房屋维修队，名称为建筑房屋维修队，经营范围为房屋维修（需专项审批的，按许可证核定范围从事经营），被告孙国元所经营的个体工商户没有取得建筑工程资质证书承揽依法需要取得三级建筑资质证书的工程 | neg | 863.txt
”本案中，被告东龙公司与被告白邑公司签订的《建设工程施工合同》依法成立并生效，生效的合同对双方具有约束，合同的双方应按照约定全面的履行各自的义务 | neg | 8493.txt
被告在2018年12月6日提起反诉，要求被告支付2013年6月至2015年2月期间逾期竣工贷款利息损失、2013年7月至2014年12月期间的拆迁过渡费损失以及2013年7月至2015年10月期间的土地使用税损失均已超过三年的诉讼时效 | neg | 13052.txt
（1）本案中，向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司之间因直接签订《内部承包协议》而成为合同的相对方，李波以武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》，其法律后果由武汉金鑫联鑫公司承受，故向武龙、刘吉安请求参照《内部承包协议》约定支付工程价款，有法律依据和事实依据，本院应当予以支持，武汉金鑫联鑫公司应当承担向向武龙、刘吉安直接支付工程欠款的责任 | neg | 8337.txt
四、关于尚欠工程款的利息及是否支持原告所主张的违约金的问题 | neg | 11562.txt
被询问人员是建设档案馆工作人员王育华 | neg | 5503.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | neg | 11965.txt
盈嘉公司虽然主张其还替建工集团垫付了3万元的地热工程款，但其既未提供建工集团的付款委托，亦未提供其与地热工程分包人签订的分包合同及结算单，其主张为建工集团垫付了3万元地热工程款缺乏证据证明，本院不予确认 | neg | 6072.txt
依据备案合同，集中商业工程的工期为542个日历天，集中商业地下室柱截面需加固，双方当事人约定加固工程的工期为31天，施工中因集中商业地上部分需增建，双方当事人约定增建工程的工期为166天 | neg | 6716.txt
双方拟以招标的合法形式掩盖原、被告违法签订合同进行施工的非法目的，依照《中华人民共和国合同》第五十二条第（三）项的规定，本案双方基于招投标而订立的合同为无效合同，在双方未订立中标合同的情况下，《招标文件》亦对双方不产生拘束力 | neg | 6574.txt
不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定 | neg | 3564.txt
本案中，原、被告对欠付工程款利息计付标准无约定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息，本院确定按照年利率6%计算 | neg | 7927.txt
1500000 | neg | 2159.txt
关于被告天航公司应否承担连带责任的问题 | neg | 8683.txt
承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据 | neg | 394.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定 | neg | 4370.txt
包括固定总价合同和固定单价合同…” | neg | 4983.txt
我国合同法第287条规定，法律对建设工程合同没有特别规定的，适用承揽合同的有关规定 | neg | 246.txt
工程档案资料至少一式四份，施工单位一份,监理单位有三份 | neg | 5415.txt
主体结构 | neg | 7294.txt
法定代表人王作林 | neg | 7472.txt
1.工程价款认定 | neg | 8814.txt
2014年7月29日，北京东方华太工程咨询有限公司出具工程造价鉴定报告书，鉴定结论为鉴定金额1361394.05元，其中增项部分鉴定金额为1540470.82元，减项部分鉴定金额为179076.77元 | neg | 11221.txt
（三）建设工程未经竣工验收的，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | neg | 3690.txt
9月14日用铲车将程振国的施工用房全部铲除等等 | neg | 8993.txt
（4）本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全，20天内付至已完成工程量的85% | neg | 9047.txt
其次，关于建设工程施工合同的效力问题及工程是否竣工验收合格的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | neg | 9580.txt
本院相继作出（2016）辽1481民初2074号民事裁定书，（2016）辽1481民初2074&mdash;1号民事裁定书，（2016）辽1481民初2074&mdash;2号民事裁定书，分别作出1、将申请人（原告）提供的担保财产，兴城市鼎晟置业有限责任公司所有的房产（兴城市房权证兴城字第SY00045688号，1812.78平方米 | neg | 5880.txt
根据本院查明的事实，对于2-2号房屋，协议约定为“2007年11月20日开始进行施工，于2008年5月30日达到房屋可预售节点”，取得该房的预售许可证日期为2008年5月22日，故XX公司并不存在该房的延误工期的事实 | neg | 11666.txt
且根据建筑工程业的常理及一般人的常理不可能让外委工程拖延一年之久，不仅建设单位不允许施工单位也是不允许的 | neg | 5323.txt
155600 | neg | 11838.txt
“未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | neg | 9149.txt
证据23，原告对证据的真实性、关联性无异议，但认为第二次鉴定是没有必要的，即使鉴定机构可以收取鉴定费，也应当由被告承担 | neg | 6159.txt
经过招投标后，闽中公司中标，中标后闽中公司与南洋公司签订了与原内部承包合同一致的建设工程施工合同，只不过一个是在中标前一个在中标后，但实际履行的工程量却没有变化，其结算方式也是按原内部承包合同进行，因而闽中公司与南洋公司所签订的两份合同都是合法有效的 | neg | 10713.txt
通用条款44.3，发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同 | neg | 8054.txt
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 | neg | 8036.txt
（6）2016年4月14日的100万元，原告称该款为借款，且该款支付给钢材供应商潘永顺，不应计入支付给原告的现金付款内，但张学忠向瑞信公司和吉运公司九分公司出具借款承诺，承诺该借款本息在支付工程款是予以扣除，故应计入已付款中 | neg | 4771.txt
原告卢建设以享有被冻结865万元款项的民事权益为由，请求撤销本院于2016年2月18日、19日作出的（2015）南执字第1124号民事裁定书，停止对第三人晋江市市政园林局银行账户存款的执行是否有事实及法律依据，即原告卢建设是否享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元的民事权益 | neg | 4564.txt
本案结算以施工方容福公司实际完成的工程量参照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》进行结算工程款 | neg | 4685.txt
于2013年11月19日收到工程款200,000元 | neg | 485.txt
19栋已付款 | neg | 2067.txt
本案中，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺 | neg | 11075.txt
3.金地花园建设项目分离协议书1份 | neg | 7599.txt
应支付违约金金额（月息） | neg | 1536.txt
五、飞翔公司存在诸多违约行为，应该依法承担违约赔偿责任 | neg | 5584.txt
本案工程停工后双方在基于合同有效的认识下，一直针对合同是否继续履行和应否解除进行协商，未进行工程款的结算，故逾期付款利息应自起诉之日计算至欠款实际给付之日止 | neg | 3190.txt
案涉工程投入使用时间为2014年11月1日，该日期视为案涉工程竣工验收时间，故5%保修金即14155671.79元应于2015年11月14日返还，万特公司未能在该日返还，应自该日起以14155671.79元为基数按同期同类银行贷款利率的2倍计算利息至款清之日止 | neg | 4004.txt
1、本工程预结算均执行…… | neg | 9029.txt
对第三方审核仍有异议的，则在7日内将异议部分的结算交由法院裁决，裁决后由责任方承担一切责任 | neg | 5858.txt
我是辽宁方圆建设项目管理有限公司葫芦岛分公司监理总工程师 | neg | 5293.txt
最后，我国法律对此类法律关系并无可以突破合同相对性原则的特别规定 | neg | 9988.txt
关于被告提出的鉴定结论中原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中的主张，因被告提交的证据足以证明上述工程确由被告完某某，而原告虽提出异议，但未能提供充分证据证明上述工程由其施工，故鉴定结论中应扣除原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装的工程价款，即应扣除1311740元（340917元+844823元+96000元+30000元） | neg | 1105.txt
其次，对于应扣滞纳金、水电费、工期罚款、南汇杯、文明工地等部分 | neg | 12020.txt
关于原告顺通公司要求被告花开富贵公司对被告九龙公司在本案中全部付款义务承担连带责任能否成立的问题，本院经审查后认为，花开富贵公司作为九龙公司的担保人参与了涉案《支付工程尾款的补充协议》的签订，根据该补充协议第六条和第七条的约定，花开富贵公司愿意为九龙公司履行该补充协议承担连带保证责任，保证的范围及于九龙公司按照该补充协议第三条确定的支付方案应付的工程款本金、利息及其他由此产生的一切费用 | neg | 3753.txt
本院认为，合同的价款以黄东与被告签订的合同结算，黄东作为案涉工程的实际施工人，相应权利义务应以黄东与被告签订的《建设工程施工合同》作为依据 | neg | 13090.txt
对于材料费和人工费的补差部分，XX公司所作的补偿200万元的承诺，依法有效，应计入XX公司应得的工程价款部分 | neg | 12026.txt
20110925 | neg | 1996.txt
工程名称 | neg | 7244.txt
2013年5月30日，原告作为施工单位、被告作为建设单位签订《补充协议》一份，内容为 | neg | 10217.txt
以下项目部作为工程直接费的取费基数计取费用，按照2%计取管理费 | neg | 1052.txt
2013年7月18日至20日因雨申请顺延3天，九洲公司及监理单位同意顺延2天，应按照2天计算 | neg | 55.txt
水泥、砂、石料由甲方全部供应，价款由甲方负责，并随支付工程款时扣除 | neg | 10437.txt
后，华宇广泰向鸿丰公司交纳履约保证金2000000元 | neg | 11412.txt
395884.44 | neg | 1790.txt
3、《房屋租赁合同》、《文山市城区城市道路临时占用许可证》复印件各一份，证明原告的违约行为导致该工程项目在2017年才全部完工，被告在2017年年底才将房屋出租他人用于经营酒店，该酒店2019年才正式营业，被告因此遭受的租金损失高达数十万元 | neg | 9731.txt
综上所述，道隧公司的部分诉请于法有据，本院予以支持 | neg | 12377.txt
二是2015年5-6月处于半停工状态，窝工严重，补偿窝工费（按245人计算30天），7350工日乘以50元/工日，合计36.75万元 | neg | 9686.txt
14568.81 | neg | 1757.txt
13#、15#楼吊篮拆除延期24天 | neg | 7227.txt
2015年8月26日起为4.60% | neg | 8621.txt
22.房产测绘报告2份 | neg | 7661.txt
依据2018年5月4日《叶城县金果小区1号、2号、22号楼工程项目资金拨付计划及复工方案》甲方 | neg | 11130.txt
根据协议，实际认可的4月1日，拖延一个半月工期，为了赶工期，原告加大了投入 | neg | 5250.txt
即以133537421.60元（161481772.47元×90%-11796173.63元）为基数，按照中国人民银行同期贷款利率标准，从2015年7月20日开始计算至2017年1月6日止 | neg | 9678.txt
因双方明确约定了付款期限，且约定如果精王公司未按本协议约定的时间付款，则应按日万分之三向来宝公司支付逾期利息，直至给付所有款项为止，该约定并未超出法律规定，且精王公司并未对此提出异议，故对来宝公司要求精王公司支付逾期利息的请求予以支持 | neg | 12964.txt
32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可 | neg | 413.txt
上述款项，原告主张的实际收到的款项与二被告主张的金额一致，故以原告实际收到的金额计入已付款中 | neg | 4794.txt
本案所涉及的丽景家园小区建设项目已经竣工验收，应该由施工单位提交的材料齐全 | neg | 5304.txt
综上，本院认定双方实际履行的是案涉2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同） | neg | 6000.txt
2013年3月21日，六安市公安局、交通局等联合发文，自2013年4月6日起对案涉施工路段进行封闭开挖施工 | neg | 3965.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | neg | 9360.txt
参照《内部承包协议》第六条的约定，到2016年5月27日涉案工程总造价数额才确定，本院确定对于未付工程款的利息损失以2016年5月27日为计算起点，按照中国人民银行同期同类贷款利率计息 | neg | 8386.txt
1#、2#、3#、4#、8#及地下车库的完整技术档案、施工管理资料及完整的竣工资料缺乏依据，但建工集团应向大豐置业交付其施工完成部分已经形成的技术档案、施工管理资料及竣工资料，应交付其签署的质量合格文件及工程保修书 | neg | 8776.txt
801024.7 | neg | 1547.txt
3、商品混凝土材料费100000.00元（争议项） | neg | 10484.txt
27232210.66 | neg | 2303.txt
故富丽公司应当按照《倒排计划表》的约定向卉森公司支付“工程关键节点工期延误违约金”4260.00万元，鉴于该项违约金的约定过高，反诉人主动将其降低为2130.00万元 | neg | 6960.txt
被告并无证据证明原告与缪泽荣、梅端华确认的案涉工程实付工程款5176万元，存在以其他工程价款抵扣的事实 | neg | 1283.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | neg | 9584.txt
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程 | neg | 11200.txt
关于诉争工程的承包关系，根据各方陈述可以认定，诉争工程开发单位为置业公司，总包单位为合作公司，诉争工程的3、4号楼外墙保温部分由合作公司分包给孙柏成，孙柏成转包给原告，7号楼外墙保温部分虽然按照原约定属于徐品的施工范围 | neg | 12064.txt
4、被告收到的结算书中原告作出的当时结算总价49071225.44元 | neg | 5561.txt
对于被告提供的证据一至三十三，其中不属于原告施工范围的项目，本院不予采纳 | neg | 6450.txt
2、被告方当庭所问的问题有相当一部分不属于该证人的工作范围，也证明被告没有证据，证人也不能证明职责之外的事情 | neg | 5465.txt
依照双方合同约定，双方约定的付款年度应认定为自然年度，因此，对原告要求的付款比例本院不予认定 | neg | 11327.txt
（2）关于二期工程拖欠工程款的数额问题 | neg | 4420.txt
4#楼主体封顶（含层面构筑物），完成截止时间5月20日 | neg | 10638.txt
施工单位、代建单位意见 | neg | 7874.txt
该证据只是施工计划在施工过程中不可能完全按照计划完成是否影响工期我方认为应参照施工网络图不是横道图、建设单位、施工单位、监理单位三方日志综合认定，该证据影响进度应原告方举证，但是我方愿意提供全面的施工日志 | neg | 5374.txt
闽中公司已向吴东安支付的11983300元中国家税收782509元（税率6.53%，即11983300元*6.53%=782509元），其中交营业税521944.6元（2015年3月30日3万元系保修工人工资，因吴东安工程未完工就提前撤出，导致工程有漏水等问题，请工人进行保修），其余为企业所得税，另支付工程管理人员工资95400元及其他费用466元，合计878375元 | neg | 10829.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 | neg | 11325.txt
诉讼中，地金公司提交了地，地金公司提交了地金公司与甘肃至行律师事务所签订的《法律服务合同》案涉诉后委托甘肃至行律师事务所提供法律服务，共需向该所支付律师代理费250000元的事实 | neg | 10990.txt
在建设工程施工合同中，施工工期是合同的实质性内容，招投标双方在招投标前对与此有关的事项进行的磋商应属法律规定的对实质性内容进行的谈判 | neg | 12118.txt
同时，根据双方签订的合同通用条款33.3“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”以及专用条款35.1中“本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任 | neg | 8145.txt
证据42号，快递详单本身是真实的，但没有卉森公司人员签字，但不能证明卉森公司已经签收 | neg | 7003.txt
因此，在鉴定造价中应扣除被告未施工的工程款1034800元，鉴定造价应为13670269.98元 | neg | 6178.txt
3、工程竣工之后，鼎晟公司即及时要求与飞翔公司进行工程结算，但飞翔公司拒不进行工程结算 | neg | 5559.txt
1、根据施工图纸要求，南大门口还有2个75cm×75cm装饰罗马柱 | neg | 509.txt
门窗等单项工程应在2014年9月6日至10月5日之间完成 | neg | 5369.txt
另查明，2016年11月29日，海协公司与海南昌宇律师事务所签订《法律事务委托合同》，由该所为海协公司在本案中提供律师服务，海协公司向其支付律师服务费884328元，海协公司于合同签订后已支付律师服务费200000元 | neg | 2781.txt
1、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付拖欠工程款1,514,921.73元 | neg | 7369.txt
另外，根据《合同4.4（3）》原告应按照被告要求格式编制结算文件，配备与甲方相同的预算软件 | neg | 5762.txt
证据5，被告对证据的真实性无异议，对证据的证明目的有异议 | neg | 6095.txt
依据竣工验收资料，集中商业工程于2015年元月16日综合验收合格，在合同约定工期内竣工 | neg | 6720.txt
上述应计入已付款的金额为8550384.12元 | neg | 4798.txt
”第十八条规定 | neg | 9139.txt
临湘市建筑工程质量监督管理站对临湘市名流花园二期工程3#楼出具《建设工程质量监督报告》，确认竣工验收时间为2015年10月13日，确认工程质量合格，同意竣工验收备案 | neg | 1425.txt
按照《协议书》“审核费的支付由双方负担，按施工单位送审的结算总价，与审定的结算总价比，如核减率在8%以内的，审核费由合浦昌林房地产公司承担，核减率超过8%所产生的审核费用由广西廉凯公司承担，并由合浦昌林房地产公司从结算总价中直接扣除 | neg | 6043.txt
原收到陈鑫交付的（姚安大酒店）项目、（姚安西街小学旧城改造）项目保证金，金额￥300万元大写 | neg | 8465.txt
对第八组证据所载明的内容予以认可，但是不符合法定形式，没有负责人签字 | neg | 12490.txt
其次，从原、被告签订的《补充协议（二）》的相关条款，以及原告xx公司申请被告xx公司支付工程进度款、被告xx公司支付工程进度款项的情况和原告xx公司在施工过程中向被告xx公司发出的“工程联系函”可以看出，原告xx公司一直为被告xx公司部份垫资对上述楼盘进行基础、主体的工程的施工，被告xx公司不按约定支付工程进度款项，势必给原告xx公司在施工过程中产生的停工损失、机械费用的损失、材料商违约的损失以及原告xx公司融资成本加大等等，这些损失都需考虑，依照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | neg | 2420.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 3667.txt
如上述分析，XX公司以其取得《上海市商品房预售许可证》的时间作为计算XX公司延误工期的时间，本院不予采纳 | neg | 11996.txt
在本案诉讼中，经同源公司申请、本院依法委托，兴诚建公司采用本工程所涉项目的工程量计算、单价的确定、定额的套用、材料价格的采用、取费标准的执行等，依据国家、省、市相关规定的方法，对本案闽西宾馆6号楼工程土建、水电造价、总承包配套服务费进行了鉴定，鉴定意见均是由具有相关的鉴定资格的鉴定机构及鉴定人员依法定程序作出，具有客观性和权威性，且符合证据性质，本院认定应作为本案定案依据 | neg | 9847.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | neg | 3147.txt
按已完工程量造价的60%支付，工程竣工验收前支付工程预算价的85%，结算后支付工程总造价的97% | neg | 1079.txt
1、关于被告所谓&quot;原告不交钥匙，没有交付工程&quot;问题 | neg | 5636.txt
2、鉴定人未经法庭准许拒不到庭接受质询，鉴定意见不能作为认定事实依据 | neg | 1245.txt
4500000 | neg | 11819.txt
由此可见，被告作为建设单位对造成基坑塌陷的过错大于原告 | neg | 12827.txt
4．原告对涉诉工程款是否具有优先受偿权 | neg | 8212.txt
（一）关于案涉工程施工合同的效力问题 | neg | 11728.txt
18栋已付款 | neg | 2321.txt
第二十三条，当事人对部分案件有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确立，或者双方当事人请求对部分事实鉴定的除外 | neg | 3674.txt
在鉴定过程中，双方确认最终以现场实际情况为准的鉴定原则，因此施工图纸或洽商签证记录内容与勘验现场不一致的内容-337063.35元，本院予以扣减 | neg | 2995.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | neg | 887.txt
其次，从工程施工过程中付款行为来看，被告是根据四川龙达建设公司出具的委托书（明确工程款支付账户、户名）指示付款，即被告实际是向四川龙达建设公司履行支付工程款义务 | neg | 10059.txt
2”及编号为7-2-2的“1 | neg | 625.txt
13258985.45 | neg | 2288.txt
据此计算，案涉工程总造价为283113435.91元，中色十二冶公司应承担工期延误违约金为6002004元 | neg | 3976.txt
”故在建设工程质量合格的情况下，实际施工人李建南直接向东建公司请求参照合同约定支付工程价款，有法律和法理依据 | neg | 4044.txt
经审查，2014年12月10日陆培林借款500000元，仅有暨阳公司签字同意，也无冲抵鼎元公司工程款的意思表示，该500000元借款不宜认定为已付工程款 | neg | 3799.txt
在2016年8月中旬我方工作人员接到被告方冯总电话相约第二天一起到档案馆报送资料，我方按照要求报送 | neg | 5511.txt
2、建设工程施工合同订立时间为2013年7月23日，该合同对于消防工程具体项目、具体范围及工期进行了明确约定，与被告的劳务分包合同是两个独立的合同，消防工程不属于被告的分包范围 | neg | 3391.txt
2.人工补差即联系单30号，原告主张应增人工补差费5,921,175元，并提供30号联系单佐证，经查，该联系单没有被告签字盖章，不符合《建设工程施工补充合同》规定的 | neg | 12835.txt
壹仟万元整……八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任 | neg | 9081.txt
原告对该证据的真实性有异议，质证称该证据是复印件，没有原告方的签字或盖章，未经原告同意，不应采信 | neg | 967.txt
而吴东安的工程款全部是从闽中公司领取的 | neg | 10743.txt
”被告所施工的1号车间地面“厂房内根据生产工序分隔为多个车间，各车间的水泥地面均呈现不同程度的裂缝，裂缝数量多，裂缝宽窄不一、方向无序 | neg | 869.txt
反之，承包方不能请求发包方支付工程 | neg | 160.txt
根据原告与被告嘉华公司签订的《建设工程施工合同》附件3即《房屋建筑工程质量保修书》第五条“发包人在本工程竣工或移交使用期满2年内后，按实有保修金60%返还承包人，满五年后把实际所余保修金返还给承包人”的约定，涉案工程已于2012年7月16日移交青州市公安局使用，二被告应于2014年7月16日返还原告质量保修金2362809元（78760291.78元×5%×60%），于2017年7月16日返还原告质量保修金1575205元（3938014元-2362809元） | neg | 3878.txt
中心医院是否延期盖章不影响合同的成立 | neg | 5087.txt
3、《“关于催讨工程款函”的回复函》，拟证明反诉原告未能及时支付工程进度款造成工期延误，而非反诉被告单方原因造成工期延误 | neg | 8011.txt
此处有296977.41元为18#基础款，18#主楼只能算支付403022.59元 | neg | 1849.txt
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | neg | 758.txt
20110721 | neg | 1858.txt
且容福公司为本次鉴定垫付鉴定费共计80万元 | neg | 4654.txt
2015年10月11日，安徽省高级人民法院判决解除九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》及《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》，本院认为中城投六局违约截止的时间也应以2015年10月11日为准 | neg | 138.txt
第三，新东阳公司对建设工程价款享有优先受偿权的范围 | neg | 11968.txt
本院认为，首先，原告喀什华厦公司提供的证据即涉案的1号楼、2号楼、22号楼《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》显示，涉案工程经喀什东方汇科公司（建设单位）、勘察单位、设计单位、喀什华厦公司（施工单位）、监理单位五方验收，验收结论为质量合格 | neg | 11048.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 12101.txt
&quot;说明被告已经收到我方的施工档案资料 | neg | 5649.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间 | neg | 12364.txt
本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款之规定，原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 | neg | 12573.txt
二、涉案工程造价及被告泰隆公司所欠付工程款数额 | neg | 10011.txt
自2016年11月1日起至2016年11月30日止，以35,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | neg | 8254.txt
2015年3月20日，潘国彬向本院提交《工程造价鉴定申请书》，要求对其施工的合同内工程（综合楼、主钢结构厂房、基础、室外除尘设备基础）以及2013年7月28日潘国彬与建诚奎屯分公司签订的建设工程施工合同工程外工程分别进行工程造价鉴定 | neg | 2515.txt
证明被告正在安装防盗门等，工程未完工 | neg | 7675.txt
工程质量保修金余额826192.55元尚未到退还的时间，对该826192.55元本案不予处理 | neg | 3814.txt
证据一、《建设工程施工劳务分包合同》一份，证明唐山冠华制冷设备安装有限公司（简称冠华公司）与唐山川凯劳务服务有限公司（简称川凯公司）于2013年3月19日就河北联合大学8号宿舍办公楼工程建立劳务承包合同关系，合同价款共计5355000元，建筑面积10500平方米，每平方米510元人民币包干，开工日期2013年4月1日，竣工日期2013年9月27日及合同违约的处理办法 | neg | 3288.txt
叶城县金果小区2号楼建设项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与机构4本、施工日志1本、给排水与采暖电气2本（其中施工资料2套，1套留建筑单位，1套城建局归档 | neg | 11179.txt
根据上述规定，双方应按照合同中规定的价款作为工程结算的依据 | neg | 4141.txt
证明原告已付工程款300万元 | neg | 7644.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | neg | 12303.txt
原告要求解除双方间的合同，但解除合同的前提是合同依法成立并生效，而无效的合同自始没有法律效力，无需解除，故本院对原告要求解除合同的请求不予支持 | neg | 5928.txt
第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外” | neg | 3868.txt
9.2012年3月20日，招标人南洋公司向闽中公司发出《中标通知书》，载明 | neg | 10613.txt
2017年12月22日，湖南天鉴工程项目管理有限公司作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》，鉴定结论为 | neg | 1346.txt
1713741 | neg | 2270.txt
建设工程项目的竣工验收是全面考核施工工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序 | neg | 12007.txt
本案中，案涉工程的最后竣工验收日为2015年6月2日 | neg | 3823.txt
（八）原告未提供证据证实工程结算中需含分包工程配合费，故对该费用不予认可 | neg | 8173.txt
1号楼工程价款=1号楼工程建筑面积17213.28平方米×工程造价800元／㎡包干价（含税）=13770624元 | neg | 11060.txt
根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同 | neg | 4532.txt
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议 | neg | 5085.txt
七、关于被告建安公司应否对上述费用承担连带责任的问题 | neg | 3104.txt
第三笔 | neg | 11092.txt
1.2016年1月，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-18#楼室内厨房天燃气管道吊洞补洞，、2-2期A区叠拼楼梯梯步施工，室内室外收边收口及质量改由罗正富班组完成 | neg | 7123.txt
20110401 | neg | 1716.txt
总承包性质，包工包料，1－5#楼桩、基础、主体等工程有包干单价的计价方式（地下室和本补充协议约定可调整部分除外） | neg | 1414.txt
故对该部分租金容福公司应依约向嘉盛公司支付 | neg | 4694.txt
”智发酒业公司未能按合同约定履行还款义务，构成违约，应承担违约责任 | neg | 834.txt
关于原告诉请被告依照合同约定的月利率2%计算至生效判决确定之日止的逾期付款利息问题，因双方于本案诉讼前对工程款存在争议，原告不能举证被告每进度欠付工程进度款数额，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | neg | 6579.txt
5.施工期有关的技术联系单、技术核定单、通知、现场签证记录等资料 | neg | 1171.txt
本案中，当事人关于付款期限的约定，因建设工程施工合同无效，而不应对当事人产生法律效力，对两原告要求支付工程进度款利息的诉讼请求，应不予支持 | neg | 12184.txt
虽然建设工程施工合同无效，但是合同项下的建设工程已经实际竣工并交付使用，在确定工程价款时，故不能再以合同约定作为确定工程价款的依据，而本案争议的工程款，在双方订立合同时没有具体数额，详细的标准，应当以鉴定方式确定工程价款，双方均表示同意委托鉴定来确定工程款，本院予以采信 | neg | 4138.txt
1040504.4 | neg | 2174.txt
冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成楼梯台阶防滑沟工程，原告支出劳务费3万元 | neg | 3528.txt
第四，关于益宁公司欠博源公司工程款的具体数额问题 | neg | 4438.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质的 | neg | 12439.txt
（3）肖辉老总说 | neg | 10660.txt
一、根据提供资料闽西宾馆实际支付款3497.352062万元，不含闽西宾馆垫付玻璃款38.5万元以及铝合金窗限拉及窗锁安装项目的施工方支付的1.3640万元 | neg | 9822.txt
原告应于本判决发生法律效力之日起七日内向被告玖信公司支付应负担的鉴定费149150.13元，被告玖信公司应于本判决发生法律效力之日起七日内向本院缴交尚欠的受理费、财产保全费共23050元，原告多交的受理费、财产保全费共23050元由本院予以退回 | neg | 12428.txt
第十八条规定 | neg | 3887.txt
1-11，面积46.67㎡ | neg | 8106.txt
根据双方合同约定，在扣除10%质保金后，被告应给付原告剩余工程款15863046.84元，及自2017年9月5日起至清偿完毕之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息 | neg | 9466.txt
（3）仲裁机构要求停止施工 | neg | 8050.txt
三、协议一份，欲证明 | neg | 12451.txt
“当事人对欠付工程价款的利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 5121.txt
由于双方当事人均未能提供充分证据证明实际开工时间，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款之规定，义银公司作为承包方，对其按合同约定工期完工负有举证责任，而未能提交实际开工时间的证据，应承担不利后果，按照文峰公司主张的2012年9月15日开工计算 | neg | 6701.txt
（一）因重大误解订立的 | neg | 2808.txt
门窗等单项工程应在2014年9月6日至10月5日之间完成 | neg | 5612.txt
甲方收取乙方保证金468000元，在甲方支付乙方的工程款中分二次扣留，并在工程完工并通过竣工验收后一个月内返还 | neg | 6273.txt
当转入到指定账户内的款项达到诉讼保全额度2500万元时，对查封10000平方米范围内的剩余房产面积解除查封 | neg | 5886.txt
以未付工程款78378915.13元（78392539.52元-13624.39元）为基数，从2014年2月28日计算至2014年5月11日 | neg | 3732.txt
19栋已付款 | neg | 2259.txt
2008年7月17日，广丰建设与新建水泥订立《建设工程施工合同补充条款（外网）》，约定 | neg | 6275.txt
建设工程项目的竣工验收是全面考核施工工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序 | neg | 11675.txt
双楼建设公司对海安劳务公司以市场价对涉案工程进行结算不予认可，并辩称双方签订的涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12597.txt
40354.83 | neg | 2366.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条第一款、第一百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条之规定，裁定如下 | neg | 10075.txt
钢结构网架工程，合同价为640,000元 | neg | 10200.txt
证据2因涉及被告深圳中交天航南方交通建设有限公司与中交一航局第五工程有限公司之间的关于"神头分包款"结算情况，而一航五公司并未出庭，无法确认该组证据的真实性、关联性，且原告是以违法分包为由主张被告天航公司承担连带责任，被告天航公司以该组证据证实其不存在欠付工程款的事实，与本案需查明的事实之间缺乏关联性，对其证明力不予认定 | neg | 8552.txt
2015年10月，建设单位飞翔公司组织了丽景家园小区1#至10#楼的竣工验收 | neg | 5535.txt
1、乙方前期垫资500万，以实际完成工程进度为准，以后主体结构每完成工程进度300万元人民币为一个进度结算点，根据乙方编制工程形象进度预算经双方认定作为本工程进度结算依据，甲方并在乙方报送形象进度2日内进行拨付工程进度款（不含安装工程） | neg | 5841.txt
关于原告主张对被告所欠工程款在案涉工程折价、变卖或拍卖的财产价款享有优先受偿权的问题 | neg | 11274.txt
19栋已付款 | neg | 2276.txt
2013年6月3日福建南洋物流有限公司付款审批单有以下内容 | neg | 10737.txt
二、乙方须于2013年12月17日前完成A区回填土工作，完成后，甲方支付乙方进度款200万元 | neg | 8590.txt
而宇元置业公司主张，其在付款后认为原告方收取该费用没有依据，遂认为应作为工程款予以认定 | neg | 12165.txt
2016/8/24 | neg | 11920.txt
经依法委托鉴定，于福涛施工完成的本案所涉工程的工程造价为6371663元，扣除被告已实际支付的3949921元，被告尚需支付原告工程款2421742元 | neg | 4.txt
2009年7月7日，新建水泥致函广丰建设，载明 | neg | 6357.txt
未完工工程造价为15095608.14元 | neg | 112.txt
上述事实，已为发生法律效力的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍民一重字第4号民事判决书所确认，且二被告未提交相反证据足以推翻该事实 | neg | 3870.txt
兴城市建筑工程质量监督站出具了1#至10#楼房的《质量监督报告书》综合评价为 | neg | 5792.txt
原告已付被告工程款20637000元，尚应支付被告工程款3886551元 | neg | 6401.txt
综上所述，本院认为，吴东安作为涉案工程实际施工人已完成涉案工程施工，该工程经验收合格，闽中公司应向其支付工程款 | neg | 10861.txt
钱国木业公司及崎丰厂表示，除了上述4,200,000元工程款外，还曾于2012年1月8日向繁宝公司的工作人员汪金合支付两笔款项，金额分别为28,630元及5,370元 | neg | 496.txt
中国建设银行股份有限公司台州分行均无异议 | neg | 6431.txt
综上无论丁蔡俊与恒基公司之间系借用资质关系还是转包合同关系，丁蔡俊均符合实际施工人的构成要件 | neg | 9329.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | neg | 4466.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 12654.txt
是否应返工应按照总承包单位的意见为依据，而并非原告方，返工数额的给付及确认应以验收报告为基准 | neg | 3337.txt
证明被告方违约，开工时间顺延，工期拖延了 | neg | 5265.txt
甲方或乙方致文对方的文字性工作联系函等必须在72个小时内予以明确答复，如超过72小时未答复视收函方默许认可 | neg | 2428.txt
2008年12月12日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号B区块室外进户强电低压电缆穿线工程施工合同》，约定 | neg | 6318.txt
因鉴定结论第七.11条说明社保费单列，不计入工程造价，因此明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后鉴定结论中列明的社会保障费1290292.81元应由明鑫公司向王建军支付 | neg | 8817.txt
被告认为依据相关规定，在已建工程存在质量问题修复并经竣工验收合格之前，被告有权不支付原告工程款，而原告认为工程不存在质量问题，对此双方均提交了相应证据 | neg | 8265.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定 | neg | 12128.txt
证明楼梯间大理石是由被告包给第三方李某甲完某某 | neg | 1001.txt
承包范围为综合楼（职工宿舍楼）、主钢构厂房、室外除尘设备基础 | neg | 2497.txt
查封范围内的房产允许被告销售，但不得出租、赠与、转让、毁损等 | neg | 5884.txt
被告提出的案涉工程系原告与缪泽荣合作开发，缺乏事实根据，本院不予采信 | neg | 1284.txt
（3）乙方在竣工验收合格后15天内按当地政府部门规定由乙方向甲方移交完整的竣工资料 | neg | 5867.txt
兴诚建公司接受本院委托并进行鉴定工作后，向本院出具了以下材料，1、2017年5月18日出具《关于龙岩市闽西宾馆6号楼工程鉴定成立团队的函》一份，该函体现 | neg | 9819.txt
之后，原告中标承建被告投资开发的位于临海市柏叶路河套路南侧的国际汇晶城商品房项目的建设工程，汇晶城工程分为一、二两个标段，一标段经招投标于2007年11月8日签订施工合同，之后双方于2008年4月8日签订了一标段的补充协议，而且双方还在同日签订了二标段的补充协议 | neg | 6461.txt
发生在此期间的第37号、38号、39号、40号《经济、技术签证核定单》确实也没有监理单位和建设单位人员签字盖章，但鑫红光公司最终予以了认可 | neg | 9620.txt
对原告提供的补充证据3，施工合同补充协议不是真实的，上面被告的公司印章不是法定的印章，有可能是原告伪造的 | neg | 9383.txt
2.2016年12月7日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为3.9125万元 | neg | 7131.txt
宇元置业公司于2013年4月22日与衡洲建设公司一通分公司（乙方）签订的《协议书》是对前述《补充协议》中约定的以房抵工程款的变更和细化，在《补充协议》无效的情况下，依法也应属无效合同 | neg | 12131.txt
经核，楚湘公司对上陵公司提交的本诉第四组证据中《工程量经济签证单》真实性无异议，其中签证部位为酒店大堂A段1-4轴框架柱的《工程量经济签证单》可以证实，楚湘公司仅对酒店大堂A段1-4轴框架柱进行了返工，且该部分造价已经计入本次司法鉴定意见中，所以楚湘公司主张酒店大堂屋面混凝土结构由其浇筑后返工不符合本案实际，故该部分工程造价940148.17元（含税）不应计入工程总造价 | neg | 2892.txt
车间二，土建总价1,169,445元，安装总价142,554元 | neg | 350.txt
”该表备注“施工电费未扣除” | neg | 9108.txt
884428.74 | neg | 2175.txt
该笔进度款分两次支付 | neg | 8603.txt
”没有签署日期的施工合同第32.1条约定“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告 | neg | 11981.txt
根据第三份备案合同，计划开工日期2013年6月1日，计划竣工日期2014年10月31日，合同总工期为315天，建筑面积6181.35平方米，合同总价款5779560元 | neg | 4239.txt
当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应认定无效 | neg | 6610.txt
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量"的规定，根据民事诉讼"谁主张、谁举证"的原则，原告作为涉案工程的施工单位，其主张工程款，应提供工程款数额的相应证据，此时，举证责任的承担主体系原告 | neg | 8644.txt
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 | neg | 1139.txt
（二）金果小区1号楼、2号楼、22号楼施工预算3本、完工结算申报3本 | neg | 11182.txt
②工程开工日期为2015年4月10日，在双方约定的原告依协议完成第一笔融资后 | neg | 5952.txt
第九，关于被告上东新城公司提出工程由斜坡屋面改为彩钢屋面应找补差价的主张，因原、被告双方约定按照固定价结算工程价款，不存在找补差价的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | neg | 9603.txt
证据三、《河北联合大学8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况》一份，证明2013年10月5日对8号宿办楼验收的结果是“未达到竣工验收标准条件” | neg | 3292.txt
“……承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 | neg | 8485.txt
21489.8 | neg | 2064.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 1099.txt
”因此天马公司还应向泰诚公司支付的工程款为 | neg | 9514.txt
关于涉案工程总造价的认定，（一）、鉴定单位确认的工程造价137711072.60元，其中1、关于安全文明措施费，大豐置业认为建工集团施工中未创建安全、文明工地，不应计取该费用 | neg | 8707.txt
张玉在涉案工程中系履行职务行为 | neg | 5042.txt
合同双方当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，应按照约定结算工程价款 | neg | 4157.txt
4、2009年7月6日协议第七条约定 | neg | 10540.txt
本院认为，该协议仅是意向性协议，并非正式的建设工程施工合同，且各方对涉案工程造价的审定并未提出异议，喳西泰公司以该合同约定计付实际施工人刘吉安、向武龙的工程款依据不足，本院不予采信 | neg | 8364.txt
因此，东莞市黄江嘉泰玻璃店出具的证明并不足以证明案涉工程存在质量问题 | neg | 3584.txt
博源公司放弃建设工程价款优先受偿权的承诺，损害了建筑工人的利益，故博源公司放弃工程价款优先受偿权承诺均无效 | neg | 4482.txt
对该鉴定结论，原告有异议，认为鉴定结论偏低 | neg | 4540.txt
关于被告张光俊辩称其不是涉案合同的相对方，不具备主体资格，不承担相应责任的意见，因被告严加福与被告张光俊系夫妻关系，且在严加福下落不明后，原告将承建工程主楼交付给了被告张光俊，被告张光俊亦向原告支付了部分工程款，其属于共同发包方，因此对此意见本院不予采纳 | neg | 10360.txt
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定规定，判决如下 | neg | 3049.txt
经本院现场核实，涉案工程中彩钢厂房部分被告已经使用，其他部分也已经部分使用 | neg | 7907.txt
经庭审质证，原告(反诉被告)对被告(反诉原告)提供的证据1，真实性、合法性没有异议，关联性有异议，认为开票只是原告(反诉被告)一个附属义务，而在建设工程施工过程中，原告(反诉被告)的主要义务是完成工程施工，被告(反诉原告)的主要义务是按时向原告(反诉被告)支付工程进度款，被告(反诉原告)不能以原告(反诉被告)的附属义务来对抗被告(反诉原告)的主要义务，而且截止工程竣工那天，被告(反诉原告)所支付的工程款并没有达到合同约定的85%，所以这份合同也证明由于被告(反诉原告)的逾期支付工程进度款导致工期延误 | neg | 7991.txt
（一）关于案涉工程是否为原告德江征美公司承建 | neg | 4511.txt
4620.99 | neg | 1793.txt
第一组，1-128号，工作联系单有卉森公司工作人员签字盖章的，予以认可，没有卉森公司人员签字盖章的均不予认可 | neg | 7032.txt
所谓地暖18135元没有证据支持 | neg | 5578.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | neg | 2741.txt
2013年3月25日，繁宝公司向崎丰厂发出施工联系单，内容为，关于车间一浇砼事宜，我施工队将定于2013年3月26日对车间一(五楼)进行浇砼施工，由于场地有限，我施工队请杨总在提前做好相关质量验收的同时安排好生产经营、以便生产，施工顺利进行 | neg | 506.txt
2、工程造价 | neg | 10405.txt
中色十二冶公司认为万特公司提供的决算书不能证明电缆系中色十二冶公司损坏，其中很大部分是电缆改造费用而不是维修费用，即使是中色十二冶公司损坏也应由中色十二冶公司与电力公司结算，且该费用不能计入已付工程款，只能作为损失予以主张 | neg | 3950.txt
2013、11、2号”，后经原告追要，被告王龙亮于2014年1月30日分三次向原告支付工程款270000元，至2014年2月28日，被告王龙亮除归还工程款270000元外，没有支付工程款及利息 | neg | 5115.txt
2013年8月14日至2014年8月21日，天泽公司通过银行转账18笔，共计3085万元 | neg | 11538.txt
在本案中，蒋大平与安泰公司均承认双方系挂靠关系，因为涉及案外人权益，本院并不完全以双方自认内容确认双方的法律关系 | neg | 4935.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，但涉案工程并不包含在该合同范围内，故该合同不能作为双方结算依据 | neg | 11468.txt
6.2008年8月1日《协议书》和《补充协议》各1份 | neg | 7608.txt
案涉工程于2012年12月4日竣工验收合格后，建工集团即于2012年12月7日向盈嘉公司报送了结算资料，但盈嘉公司一直未予审核结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条和第十八条规定及双方签订的《建设工程施工合同》通用条款第33.3条约定，盈嘉公司应当自2013年2月3日（28天审核期＋1个月宽限期）起，按照中国人民银行同期同类贷款利率标准向建工集团支付工程欠款利息，截止至建工集团所主张的起诉之日止，又因建工集团于2014年7月28日起诉之时工程质保期限尚未届满，故工程欠款利息的计算本金应为17405837.16元（工程欠款20354435.31元－质保金58971963×5%） | neg | 6078.txt
5、入户门、防火门“重庆美心.麦森门业有限公司” | neg | 7268.txt
根据湖北边际咨询有限责任公司做出的鉴定意见（湖北边际造字【2017】D-001号）和该公司的回复意见 | neg | 4686.txt
2011年7月23日，崎丰厂(发包人)与繁宝公司(承包人)签订《上海市建设工程施工合同》，内容为，第一部分协议书，一、工程概况，工程名称 | neg | 362.txt
2013年7月5日-8月19日因高温申请顺延28天，九洲公司及监理单位经同意顺延15天，应按照15天计算 | neg | 56.txt
但通过庭审查明的事实，鲁中装备公司由山东煤机公司变更公司名称而来，鲁中装备公司显然具备相应的诉讼主体资格 | neg | 11193.txt
19栋已付款 | neg | 1963.txt
九、关于楚湘公司及其宁夏分公司主张的停工窝工损失604420.56元应否支持的问题 | neg | 2959.txt
“增加工程量是事实，有一部分合同外工程量应该由杨建飞证实是否是潘国彬干的”，而杨建飞在庭审中陈述 | neg | 2573.txt
涉案工程现已实际交付使用，原告方主张依照合同约定支付工程价款，于法有据，应予支持 | neg | 12138.txt
根据当事人的诉辩意见及理由，本院归纳本案争议焦点为 | neg | 8283.txt
8735538 | neg | 11840.txt
对喳西泰公司已支付的56740000元，湖南六建公司扣除了8940505.59元 | neg | 8368.txt
9、归费取费标准证书，2015年结算书是按照1.8取费的，实际应按照6.8计算 | neg | 5231.txt
故对被告东龙公司提交的《姚安县大酒店工程结算资料》一份，对其证明力本院依法不予采信 | neg | 8436.txt
天泽公司提出其可以直接发包，无须经过招标投标程序签订合同的主张，因与《中华人民共和国招标投标法》第六十六条可以不进行施工招标的法律规定不符，不予支持 | neg | 11502.txt
同年2月27日，本案继续开庭，双方进行了最后陈述后，案件进入评议、宣判程序 | neg | 6911.txt
被告中凯公司与二原告签订了《工程项目内部承包合同》，被告中凯公司将本案所涉工程转包给了二原告，而二原告系自然人，没有从事建筑行业的相应资质，其行为属于非法行为，依照《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，应认定其行为无效，被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》应认定无效 | neg | 3212.txt
合同签订后三天内一次性付清 | neg | 6293.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百六十九条、《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定，判决如下 | neg | 258.txt
经质证，原告对证人证言真实性无异议，确实在做工的工程上与原告商量后在被告处领着钱，但是证人在与原告结算的时候已经进行了扣减 | neg | 9745.txt
本院认为，针对争议(4)中的项目，因现场查勘存在，再结合证人陈某某的证言，本院确认争议(4)中的项目系由原告施工，故这部分造价589,747元计入工程造价中 | neg | 10289.txt
2017年1月24日，重庆市璧山区城乡建设委员会出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0012号]，主要载明 | neg | 7272.txt
（2）2016年8月11日的2006818.41元，原告称未收到，但王明在留存于被告处的支票存根上签字，实际金额为1727857.01元，证明其已收到该款，与被告主张的一致，应当以实际金额计入已付款中 | neg | 4787.txt
2008年12月，A、B、C区块通过竣工验收 | neg | 6325.txt
对于剩余的鉴定费37500元（110000元-72500元），根据《诉讼费用交纳办法》第十二条的规定，鉴定费属于诉讼费用的范畴 | neg | 2653.txt
其次，本院在司法鉴定过程中已经以笔录告知的形式向上陵公司释明，是否申请质量鉴定，但其至今未提出工程质量鉴定申请 | neg | 2965.txt
2015年4月26日华基混凝土结算款1500元、2015年10月28日工程审计费180000元、2016年1月25日扣除移动脚手架二套费用660元、2016年8月16日外墙维修及材料费6040元、2016年9月30日加固处理费用12800元、2016年10月9日防水材料费及工资250000元等费用均系暨阳公司付给案外人，付款凭证上无鼎元公司的签字或盖章，所付款项是否用于案涉工程难以确认 | neg | 3800.txt
“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外 | neg | 10817.txt
2014年9月15日，杨建飞以林州建总公司的名义开具了六份工程款总额为550万元的建筑业统一发票，税额总计351449.90元 | neg | 2512.txt
查明，2016年增加的零星工程，被告方签字（签字人为马志新、郑惠明）认可 | neg | 5817.txt
在陈兴元作为实际施工人完成施工任务后，经过审计结算，陈兴元作为实际施工人应得到工程款4106366.96，俊鼎公司从中可以收取的债权为60732.34元，对此，俊鼎公司和忠县人民医院并无异议 | neg | 12275.txt
6、丽景家园物业楼水暖122059.44元 | neg | 5801.txt
而且原告提交的图纸会审记录、工程洽商记录亦进一步补强了工程变更增强价款81万元的明细 | neg | 4260.txt
但从竣工验收报告显示竣工日期应为2014年10月31日，而第三份备案合同约定的竣工日期为2014年11年20日，因此原告并未延期交工 | neg | 4246.txt
13#、15#楼楼梯间刮白延期5天 | neg | 7216.txt
关于原告的第6项诉讼请求即迟延结算造成的第2、3、4项工程款本金的利息损失，本院认为，对第2项诉讼请求中应支付的工程款1,145,919.35元，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，原告与被告安澜公司对该笔工程款的付款时间没有约定，而工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的1,145,919.35元工程款的利息损失应从2015年1月21日起计算 | neg | 8679.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付 | neg | 12879.txt
3、证人证言工程档案资料甲方即建设单位也就是被告，有向档案馆报送的义务，被告方也进行了相关的报送活动，档案合格与否应由被告方承担责任，与原告方无关 | neg | 5466.txt
九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 | neg | 9025.txt
1716905.5 | neg | 2217.txt
无奈，繁宝公司于2013年12月17日向工程监理公司发出施工联系单，请监理公司配合组织验收，但钱国木业公司使用厂房至今却仍不履行验收义务 | neg | 328.txt
综上，涉案工程的总工程款为84639683.3元（82526243.71元+2113439.59元） | neg | 1376.txt
2.从安泰公司与融通公司签订建设工程施工合同的过程上看，蒋大平系以安泰公司经办人名义直接参与签订建设工程施工合同 | neg | 4939.txt
即李建南与东建公司之间就建设工程施工合同之标的产生了实质性的法律关系 | neg | 4037.txt
双方在2008年4月8日签订的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》中约定“保险金金额为工程决算总造价的4%，保修期两年后，保险金不计息返还2%，满三年不计息返还2%” | neg | 6465.txt
”第五十五条规定“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | neg | 6489.txt
鉴定意见书显示被告施工采取补救措施的水泥地面“厂房内根据生产工序分隔为多个车间，各车间的水泥地面均呈现不同程度的裂缝，裂缝数量多，裂缝宽窄不一，方向无序 | neg | 877.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定 | neg | 10816.txt
对证据十二张建国的协议书真实性有异议，该协议书不能证明张建国清理的是8号宿办楼垃圾 | neg | 3405.txt
即原告未直接向被告账户支付工程价款 | neg | 1262.txt
另，张贺忠在本案中还就王XX及西诚公司欠其的工程款提出了意见，并要求责令王XX及西诚公司向其支付 | neg | 2718.txt
“凡是原设计方案上所有项目，尚未完工的，待装潢时碰到问题，继续有上海奉南建筑装潢有限公司施工，费用有奉南建筑装潢有限公司负责 | neg | 10211.txt
正因如此，2016年6月29日益宁公司、博源公司共同委托德利公司对二期工程结算进行审核时，共同向德利公司提交了鉴定材料，并且工程签证单及工程变更通知单虽然是复印件，但该复印件均来源于德利公司，全部审价的资料均是由益宁公司提供给德利公司，且有益宁公司、博源公司、德利公司三方签字确认 | neg | 4412.txt
本院综合分析认定如下 | neg | 10706.txt
原告对该证据的真实性及证明目的无异议 | neg | 982.txt
已付款包含现金付款及房屋抵顶、洗浴卡抵顶 | neg | 4761.txt
20110815 | neg | 1904.txt
工程档案资料经监理单位审核齐全，审核后报建设单位（被告）组织竣工验收 | neg | 5623.txt
本案鉴定单位采取三种方法，出具了三种鉴定结论 | neg | 11748.txt
（三）万特公司应否返还中色十二冶公司履约保证金400万元并支付相应利息 | neg | 4006.txt
对证据3，真实性没有异议，但认为不能证实被告(反诉原告)存在违约支付的事实，在被告(反诉原告)没有收到对方开具的发票之前，有权拒绝向其支付工程款，该份函件没有提到对方所主张的违约金及利息的问题，所以对方所主张的违约金及利息超过诉讼时效 | neg | 7982.txt
故被告的辩解理由不能成立 | neg | 9802.txt
被告金辉公司质证，有异议，与本案无关 | neg | 7648.txt
（四）关于闽中公司代垫的材料款是否应从工程款中扣除的问题 | neg | 10799.txt
案涉《建设工程施工合同补充协议》约定 | neg | 3817.txt
关于喳西泰公司提出按照2012年5月20日与湖南六建公司签订的《建设工程施工合同书》（框架）将工程款按税前下浮9%的标准支付的问题 | neg | 8363.txt
既然合格，原告有权主张被告支付工程款 | neg | 5428.txt
在融通公司向安泰公司发函要求对案涉工程进行整改时，安泰公司回函明确表示蒋大平系案涉工程的“内部承包人”，并告知融通公司与“内部承包人”蒋大平直接沟通处理整改事宜，如蒋大平不进行整改，则由发包人委托他人整改，费用从案涉质保金中扣除 | neg | 4955.txt
双方之间的结算应当依据内部承包协议的约定执行 | neg | 8870.txt
（2）工程价款支付情况 | neg | 11067.txt
法定代表人张志春，董事长 | neg | 3249.txt
故繁宝公司书面告知崎丰厂，一、请崎丰厂在2014年10月20日前提供所有办理竣工验收手续甲方应提供的全部资料，并共同办理竣工验收手续 | neg | 528.txt
2.涉案工程质量不合格的责任承担，相关赔偿如何确定 | neg | 11386.txt
该法第三十九条建设工程实行质量保修制度 | neg | 5715.txt
本院依法委托鉴定人对“水榭阳光”商住楼项目工程造价进行鉴定，鉴定结论中（二）按照施工合同及补充合同，对“水榭阳光”商住楼项目工程实际建筑面积、价款、增减工程量及相应价款的认定符合客观事实，鉴定人及鉴定人员具有合法司法鉴定资质，鉴定结论科学准确，鉴定程序合法，应作为本案支付工程款的依据 | neg | 11599.txt
证据九、冠华公司与梁国保《玻璃幕墙安装施工合同》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未告的玻璃幕墙安装工程260㎡，原告替被告支出劳务费4.394万元 | neg | 3301.txt
2011年11月28日，富成公司与建工五建公司签订《南城时代广场一期工程建设工程施工合同》，约定由建工五建公司承包广西德保县城关镇桃源路的南城时代广场一期工程，承包的范围是建筑、结构、给水排水、通风与空气调节、电气等施工图包含的所有内容 | neg | 8026.txt
原告提起本案诉讼要求确认优先受偿权，已超过法定6个月期限，故本院对原告的该项诉求不予支持 | neg | 12890.txt
场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通 | neg | 384.txt
前述事实足以证明涉案建设工程在投标人湖南六建公司中标之前已经与招标人喳西泰公司就建设工程的实质性内容进行了谈判，应属于建设、施工双方当事人在招投标之前就已经对涉案工程进行了实质性接触的情形，违反了招投标法第四十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”及第五十五条关于“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | neg | 8315.txt
“授权委托书我公司安徽锦天建设工程有限公司授权程振国先生作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理寿县楚都御花园二期总承包工程投标的以下事宜 | neg | 9085.txt
2011年6月7日的授权委托书 | neg | 980.txt
被告湛新树脂（上海）有限公司 | neg | 7349.txt
2、原告是否按照合同约定完成被告房屋建设工程施工，是否存在质量问题 | neg | 9794.txt
二标段合同约定承包范围是1、2、3、7、8、9#楼施工图纸范围内的土建及电气、给排水、消防电气、消防水、通风安装工程 | neg | 6505.txt
碧施合字（2011）-第023号）约定的计价方式与《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11474.txt
被告认为有争议的款项1.水电费58000元，外还应加原告撤场后的水电费5641元 | neg | 1195.txt
该日期可以作为认定行使工程价款优先受偿权起算日的依据 | neg | 3658.txt
“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 12866.txt
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理 | neg | 26.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 12870.txt
46-90天内，甲方应承担每月1.5%利息及1.5%的违约金 | neg | 9522.txt
6081602 | neg | 1931.txt
2012年8月17日，原告作为承包人，与上海隆波空间结构有限公司(以下简称“隆波公司”)作为分包人，签订《建设工程施工专业分包合同》，分包工程名称 | neg | 10198.txt
7.总承包服务费271284.92元 | neg | 6878.txt
被告佳华公司关于其不是本案适格主体的答辩意见，本院不予采纳 | neg | 3872.txt
2015/9/3 | neg | 11877.txt
……发包人按照约定比例支付进度款后，如因发包人与承包人就工程决算价款发生争议，导致工程决算价款无法确定的，发包人有权就争议部分停止付款，并且无须向承包人承担逾期付款的违约金（包括支付利息、逾期付款违约金等） | neg | 9050.txt
（1）双方单体2层结构完工验收合格，36天内支付第一次进度款，进度款已完合格工程量的70%支付 | neg | 9044.txt
依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第一款，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条的规定，判决如下 | neg | 12279.txt
合同金额为 | neg | 6284.txt
9、门窗施工人杨景江的书面证言 | neg | 5493.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 11464.txt
“现就奉贤奉城影剧院翻建工程，在竣工阶段消防分项工程，为便于工程完善，经甲乙双方协商达成协议如下 | neg | 10230.txt
对被告代理人的辩论意见，经工程代建单位核对，承德宏伟工程造价咨询有限责任公司所做《关于平泉县综合职业技术教育中心综合教学楼及附属工程工程造价鉴定报告》存在多处错误，工程造价结论不具有客观性、合法性，不应作为确定工程价款的证据，本案工程造价应进行重新鉴定 | neg | 4146.txt
对本案诉争法律关系，本院已向原告反复进行了释明，其坚持基于侵权法律关系不予变更，其对相关损失申请的评估，亦是基于侵权法律关系提起，本院对此不予准许 | neg | 4911.txt
对于尚欠工程款数额，工程结算单显示金额为121753元，另孙柏成出具的情况说明确认抹灰工程款4万元，故以上合计数额为161753元，双方自2013年9月28日签署结算单，故自2013年9月28日起，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算相应利息 | neg | 12069.txt
18栋已付款 | neg | 1935.txt
被告认为，签订在后的协议是对签订在先协议的修改和补充，故应以签订在后的协议为准，即一标段工程应以2008年4月8日签订的《一标段补充协议书》为准，二标段工程应以2008年7月20日签订的《二标段施工合同》为准 | neg | 6478.txt
根据庭审情况，工程实际未移交或未完全移交 | neg | 5697.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条规定 | neg | 11969.txt
20110825 | neg | 1922.txt
该部分款项不应记入工程造价 | neg | 10036.txt
从已查明的事实看，2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》约定的工程款计价方式已由双方当事人通过事后协议的形式进行了变更，并非双方当事人的真实意思 | neg | 12139.txt
本院认为，根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及有关证据，并经当事人当庭确认，本案争议焦点是 | neg | 11718.txt
协议书（2011年7月28日）一份，收条（2011年9月16日）一张 | neg | 904.txt
第六，本案中，喀什华厦公司按每日利息0.00025861113的2倍为标准主张欠付工程款利息，未超出同期中国人民银行贷款基准利率的四倍，符合法律规定和合同约定，应予以支持 | neg | 11158.txt
案涉一期工程《建设工程施工合同》约定 | neg | 4390.txt
原告认为，案涉工程的招投标只是为了办理备案手续而走的一个形式，且采取的也是邀请招标，而非公开招标，双方在招投标程序开始之前已经签订了施工承包补充协议书，经招投标备案的施工合同属于无效，也没有实际履行,双方在施工过程中实际履行的是2008年4月8日签订的一、二标段的《补充协议书》，故应以该两份《补充协议书》为准 | neg | 6479.txt
工程质量保修金在竣工满一年后7个工作日内退还保修金的2%;满二年后7个工作日退还保修金的2%，满五年后7个工作日内退还剩余的1%，保修金在保修期内不计利息 | neg | 3805.txt
1、作出鉴定书的鉴定机构和鉴定人员具备相应的鉴定资格，鉴定程序合法 | neg | 2567.txt
因格瑞汀公司不但未提出充分有效的证据证实新蒲建设集团有限公司是否已对涉案工程的地坪、路面及地梁进行了施工，而且与杨建飞的陈述相悖，其要求扣除1231346元缺乏基本的事实依据，本院不予支持 | neg | 2607.txt
被告陆连庆为证明其辩解主张，向本院提交了如下证据 | neg | 9722.txt
根据被告双强公司、华强公司与浙江屹立装潢工程有限公司签订的山水圣邸幕墙、外墙门窗工程分包协议书约定，被告双强公司应当将幕墙、外墙门窗工程款支付给被告华强公司，再由被告华强公司以专款专用的方式将相应工程款支付给浙江屹立装潢工程有限公司，相关工程至今未结算，被告华强公司已支付给浙江屹立装潢工程有限公司幕墙、外墙门窗工程款50338256元，结合被告华强公司就该工程的开票金额和被告双强公司单方结算价，对被告双强公司支付给浙江屹立装潢工程有限公司人民币2000万元确认为幕墙、外墙门窗工程款，超过部分暂不予确认，当事人可就相关工程结算后另循合法途经解决 | neg | 8182.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第十九条规定 | neg | 4461.txt
异地办与中信公司于2013年12月2日签订补充协议并改变了三方协议的内容，对被告正隆公司不产生约束力 | neg | 5030.txt
对此，本院认为，原告制作的《工程结算造价》未经工程发包方被告东龙公司及转包方被告白邑公司签字予以确认，仅能证明原告在进行了工程施工后，进行了单方结算，不能证明被告东龙公司现差欠原告的工程款为3156245.42元的案件事实 | neg | 8426.txt
”该规定第六条规定“工程竣工验收应当按以下程序进行 | neg | 11427.txt
2、《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》，拟证明项目工程存在设计变更及工程量增加，按照原工期施工已不具备科学性、合理性，反诉原告应予以顺延工期 | neg | 8010.txt
但大邦公司提出的损失与湖南四公司拒绝移交竣工备案资料之间并无直接必然联系，故对大邦公司要求湖南四公司赔偿损失的主张不予支持 | neg | 1395.txt
2、这份证据证明档案至今没有完成报送的责任在被告方 | neg | 5507.txt
同理，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，因建设工程施工合同无效，承包人已经完成的部分工程或全部工程就成为发包方的不当得利，因已完工程难以返还，因此应返还相应的价款，在性质上就成为发包方的不当得利返还之债 | neg | 8229.txt
对其余顺延工程联系单予以认定（2013年5月10日同意顺延20天,2013年8月26日同意顺延3天,2013年9月9日同意顺延1天,2013年11月9日经监理单位同意顺延2天），以上顺延工期共计95天 | neg | 58.txt
449395.2 | neg | 2136.txt
关于资金占用损失问题，根据《工程款付款协议书》第四条的约定 | neg | 10963.txt
争创优质工程，如达到市、省级优质工程，甲方予以奖励工程总造价的0.5-1％ | neg | 10411.txt
劳务大清包，包周转材料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工所用水电费用 | neg | 10475.txt
泰诚公司举示的这些证据，天马公司未予认可，不能证明其撤场损失 | neg | 9559.txt
开工日期是2014年4月1日 | neg | 5481.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定 | neg | 11227.txt
地金公司还提交了《诉讼财产保全责任保险单》《增值税专用发票》本院申请保全汇都公司财产，向担保人中国太平洋财产保险有限公司西宁中心支公司支付诉讼财产保全责任保险保费40860元的事实 | neg | 10992.txt
”原告请求被告依据合同约定支付工程价款，依法应予支持 | neg | 5150.txt
合同签订后三天内支付合同总价的80%，余款按区块安装完成，各支付合同总价的5% | neg | 6287.txt
2、室外的消防管、给水管、排水管等发包方支出5万元整，承建方全部负责购材料、施工，符合施工要求 | neg | 10214.txt
本合同工程的总价即为业主与甲方结算总造价 | neg | 10594.txt
被告将诉争工程项目进行招投标时，未在其《招标文件》中就诉争工程已有部分工程由原告施工完成的情况告知潜在的投标人，亦违反了《中华人民共和国招标投标法》第五条，关于招标活动应当遵循公开和诚实信用原则的规定 | neg | 6572.txt
此后钱国木业公司也未催讨过相关材料 | neg | 548.txt
另外，涉案合同属无效合同，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条之规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持” | neg | 11207.txt
门窗没有影响到原告方施工，与施工日志相对应在2015年5月29日修复破损门窗而不是安装门窗 | neg | 5495.txt
楚湘宁夏分公司和上陵青铜峡分公司均为依法登记的企业分支机构，有权以自己的名义提起诉讼，主张工程款或保修费，但其作为非独立的法人，不具有独立承担民事责任的能力，因此其责任应当由总公司来承担 | neg | 2833.txt
根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款的规定 | neg | 12057.txt
二、钱克飞愿以丰田车一辆作余款抵押，并于2015年8月31日之前赔余款250000元，车牌号云AQ979C | neg | 12521.txt
3.关于12#-24#住宅楼及酒店大堂地下室底板油毡隔离层造价105233.97元应否扣减的问题 | neg | 2858.txt
建设单位意见 | neg | 7816.txt
对于争议项目造价13664732.01元中不属原图纸范围内的雨污水截流方案和补充方案造价4819866.24元和二次搬运费用3976518.93元应否计入工程鉴定造价的问题 | neg | 3914.txt
被告作为施工企业，其负责组织人员施工，向施工人员发放薪酬，为施工人员提供施工安全和其他保障，有权向建设单位主张社会保险费 | neg | 6886.txt
对证据2的真实性不予认可 | neg | 7524.txt
（二）日月鑫公司的已付款情况和欠付款金额 | neg | 11720.txt
鼎晟公司已经于2015年11月26日将结算资料共7册递交给飞翔公司，飞翔公司经手人余庆华在《工程决算签收单》上签字确认，工程决算签收单证明被告收到决算书7册 | neg | 5560.txt
15408561 | neg | 11918.txt
法定代表人王作林 | neg | 7348.txt
建工集团提交的证据能够反映施工过程中存在停窝工的情形，但建工集团主张的停窝工天数及赔偿数额依据不足 | neg | 8747.txt
对证据九真实性有异议，有涂改情况 | neg | 3452.txt
本案工程所指日历天均含节假日 | neg | 9071.txt
3、在协议约定的2015年4月10日，原告未能完成协议约定的为被告亚太公司融资的义务，同年4月20日原告向被告亚太公司支付履约保证金100万元，并又在此后的6月、7月先后向被告亚太公司支付310万元 | neg | 5948.txt
工程竣工验收合格之日起10天内支付至全部已完成工程量的90% | neg | 9400.txt
3、出示供暖工程验收存在问题附表，2016年9月29日兴城双星供暖公司工作人员李丽出具给被告工地代表马志新的丽景家园供暖工程验收存在问题附表 | neg | 5440.txt
从双方当事人提交的证据可以看出，迟延竣工系由多种因素造成，对于迟延竣工建工集团、大豐置业均有责任，本院综合考虑停窝工及迟延竣工的实际情况，对建工集团主张的停窝工损失4140000元及利息、大豐置业主张的因迟延竣工导致向业主的赔偿损失4628796.5元，本院均不予认可 | neg | 8750.txt
……”合同落款总承包人处有建设公司委托代理人签字并加盖建设公司合同专用章，内部承包人处有程振国签字 | neg | 9083.txt
卉森公司因房价上涨，获得巨额利润的前提下，其不但不从合作共赢的角度支持我司，反而严重违背诚实信用原则，不履行按时足额支付工程款的根本义务 | neg | 7305.txt
依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十一条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、第四十三条、第四十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条、第十一条第一款、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条，《中华人民共和国物权法》第九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十七条，《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百条第二款之规定，判决如下 | neg | 4502.txt
施工现场整洁有序，自行安排临设、生活区，并符合标准化 | neg | 6251.txt
对证据十一照片真实性有异议，照片中显示的也不是8号楼的钢筋情况 | neg | 3454.txt
2012年7月，工程已经交付给时空公司、南洋公司使用，许多店铺开始修装营业 | neg | 10810.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》，对原告欲解除合同的意思表示进行了承诺，在原告收到《关于2017年3月8日 | neg | 12763.txt
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 | neg | 8031.txt
楚湘公司提出按原施工图纸完成砼浇筑后上陵公司才提出设计变更，而上陵公司提供方圆监理公司出具证明资料，认为不存在楚湘公司所称按原图纸已浇筑砼的情形 | neg | 2891.txt
鉴于案涉工程停工后至今没有复工的迹象，而且双方对于解除建设工程施工合同关系没有异议，故本院对省建三公司要求确认《建设工程施工合同》已经解除的诉讼请求予以支持 | neg | 9607.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）款、第十七条之规定，判决如下 | neg | 5073.txt
丁蔡俊组织人员均为农民工，在完成劳动成果之后无法取得合理的对价薪酬，不利于对农民工权益的保护 | neg | 9354.txt
2.室外散水 | neg | 7780.txt
故本院对被告反诉主张的该部分土地使用税损失不予支持 | neg | 13054.txt
一、工程概况 | neg | 4585.txt
验收是建设单位组织验收与我方无关 | neg | 5463.txt
根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 12652.txt
根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》（法释〔2002〕16号）第二条的规定，消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人 | neg | 6546.txt
委托代理人肖一，上海瀛泰律师事务所律师 | neg | 7351.txt
因此，对于闽西宾馆提出案涉6号楼工程应以财政审核结论作为结算依据的抗辩理由，不予采纳 | neg | 9846.txt
对于2015年12月5日被告收到原告报送的全部工程结算资料，2015年12月15日发送结算资料电子版到被告工作邮箱无异议，本院予以确认 | neg | 5893.txt
对证据五备案意见书证明石家庄一建中标联大工程，中标价2530万元，同时确定了项目经理为贺同振 | neg | 3493.txt
乙方在施工过程因忽视工程质量、安全、工程进度，若导致业主罚款，由乙方承担一切损失和责任 | neg | 10846.txt
故陈兴元直接向忠县人民医院主张支付剩余工程款符合法律规定 | neg | 12273.txt
由于双方均未就自己的主张充分举证加以证明，本院均不予采纳 | neg | 3628.txt
4、该合同订立时间早于2013年4月1日河北联大与承包人订立的建设工程施工合同，属于阴合同 | neg | 3349.txt
对原告主张的监理费及管理费，本院认为，依据2018年3月29日北京中建华投资顾问有限公司工程管理分公司的回函，载明原告没有证据证实在涉案工程的监理及管理方面被告存在过错，即相应的已产生的监理费和管理费不应由被告承担 | neg | 11397.txt
对有争议部分的第五项，甲供材料保管费106144.45元，本院认为，原、被告双方签订的《建设工程施工合同》中已经约定由被告承担供应材料保管费，故该106144.45元原告不应支付给被告 | neg | 6889.txt
且原告为建设工程施工合同的承包方，被告为建设工程施工合同的发包方，由承包方向发包方交纳工程订金不符合正常交易习惯 | neg | 5170.txt
施工单位 | neg | 7279.txt
本院认为，被告十七冶集团作为案涉“沈阳市浑南新城中央公园地下停车场工程”的施工总承包单位，承建范围包括“土建、给排水、电气（强电、弱电）、通风空调、消防、设备采购及安装等其他附属工程”，十七冶集团发包给被告中冶东北公司的施工范围包括“沈阳市浑南新城中央公园地下停车场工程总承包合同范围内的所有工程”，即将承包的中标工程全部发包给中冶东北公司，十七冶集团与中冶东北公司之间签订的《专业工程分包合同》属于非法转包合同，已经违反法律、行政法规的强制性规定，合同无效 | neg | 6553.txt
1、工程签证单001号，建设单位签署意见为“根据公司（建设单位）交底，以上内容已包括在项目承包内，故不予签证” | neg | 9960.txt
2012年12月12日，钱国木业公司及崎丰厂协商转让在建工程并将房屋产权变更登记至钱国木业公司名下 | neg | 324.txt
第三，涉案的1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同》32.3约定 | neg | 11052.txt
原告的其他诉讼请求，理由不充分，不予支持 | neg | 4560.txt
因《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确约定，就威达公司已完工程量，由威达公司开具工程款发票与宝塔公司进行结算，故原告威达公司要求被告中石化公司承担支付欠付工程款的责任不符合法律规定，本院不予支持 | neg | 3121.txt
综上，万兴公司应向一建公司支付的工程款总额为5586036.23元[工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）（4785251.55元+399239.66元）+安全文明施工费（216955.03元+18237.79元）+建安劳保费（145091.46元+21260.74元] | neg | 10903.txt
如无桩，自土方挖至基底以上0.4M时（可按现场实际情况定）计 | neg | 9070.txt
繁宝公司对钱国木业公司的上述质疑表示，同意鉴定单位的意见 | neg | 666.txt
同时，在庭审中，湖南六建公司认可在承包涉案建设工程后设立了项目部，并刻有项目部印章，印章由项目经理保管，李波仅是湖南六建公司承包涉案建设工程项目的经济责任人，认为李波对外不能代表湖南六建公司，而李波则认为其行为是职务行为，代表湖南六建公司 | neg | 8342.txt
最主要说明，在这个期间建设公司多支付的费用清单，和反诉请求184.42万元的组成 | neg | 8989.txt
对于16，的确遗漏了泵房间踢脚线，按原合同相应价格，经测算工程量18.14m，按审价原则确定费用为365元，故相应原鉴定意见扣减鉴定金额增加365元 | neg | 657.txt
5、《结算审定签署表》，拟证明原、被告双方审定工程造价 | neg | 7976.txt
合同总工期315天，计划开工日期2013年6月1日，计划竣工日期2014年10月31日 | neg | 4180.txt
合同暂估价为4200万元，其结算总价按本合同专用条款约定执行 | neg | 1307.txt
另一方面，违约金的主要功能在于弥补守约方的损失，而原告认为该款项是被告未付款应支付的双倍利息赔偿 | neg | 8249.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 3698.txt
从案涉工程的整改事宜上也可以确认融通公司与蒋大平形成了事实上的施工合同关系 | neg | 4961.txt
证据二十五、冠华公司出具的《证明材料及说明》一份，证明被告施工的8号宿办楼外墙保温板安装质量不合格需返工，返工需用费用20万元人民币 | neg | 3317.txt
“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 8351.txt
13.关于楚湘公司主张的沉降观测费416000元应否计入工程总造价的问题 | neg | 2895.txt
本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | neg | 3009.txt
本院认为，从本案最终矛盾解决角度，涉案工程最终能否竣工验收，既关系到置业公司按约交付房屋，也关系到建设公司、程振国参照约定取得工程全部价款，从利于纠纷解决角度，程振国应当配合建设公司履行涉案工程竣工验收义务并交付占有的涉案工程施工资料 | neg | 9187.txt
发包人完成竣工付款的期限 | neg | 7099.txt
关于原告主张的质量保修金基数如何认定的问题 | neg | 3873.txt
一、本案工程造价是多少，是富丽公司主张的2.9亿元还是卉森公司主张的2.2亿元，卉森公司已经付款多少 | neg | 7044.txt
三、工期，开工日期 | neg | 367.txt
四、关于地面保温工程甩项问题 | neg | 10089.txt
鉴定金额为 | neg | 11755.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 3187.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 3185.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 1481.txt
本工程采用固定总价承包方式 | neg | 4596.txt
3.建设公司明确提出，自行组织施工 | neg | 8919.txt
关于脚手架工程，鉴定人员表示在鉴定过程中，原、被告曾在会商纪要中明确外墙脚手架，原告仅施工至女儿墙标高，其余上部钢结构区域由被告施工，故鉴定人员只将原告施工的脚手架工程计入造价中 | neg | 10303.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人傅建高出庭作证证实 | neg | 3326.txt
因此，涉案工程已经被告验收合格 | neg | 7902.txt
2号楼工程价款=2号楼工程建筑面积14343.07平方米×工程造价1627元／㎡包干价（含税）=23336194.89元 | neg | 11061.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 12642.txt
1716852.95 | neg | 1729.txt
21.同年7月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款0.569768万元支付给成都繁茂园林公司和业主 | neg | 7152.txt
证据四、《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》一份，证明2013年11月5日，多家单位对8号宿办楼进行联合检查验收，明确川凯公司应当进行返工重做和整改及未干的项目 | neg | 3295.txt
现浇板微裂缝看以后的情况再整修 | neg | 7867.txt
档案资料一式四份，施工单位一份、监理单位三份，监理单位三份资料在监理公司，施工企业留一份在档案馆，其他资料都在我公司存放，总体备案后，我们会把资料返给业主，现在没有到返给业主的阶段 | neg | 5305.txt
2、2014年6月5日支付林宏伟工程款1346254元 | neg | 3952.txt
4200元/吨 | neg | 1031.txt
被告对该证人证言质证意见为 | neg | 3332.txt
被告钱克飞质证认为 | neg | 12499.txt
至于违约金问题，因天泽公司与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》，与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均属无效合同，故原告所主张的违约金无法律及事实依据，本院不予支持 | neg | 11567.txt
3、由于富丽公司不严格按图施工、违约甩项，经通知却拒不整改，卉森公司委托第三方完成整改的费用约645.55万元，该部分也应当进行扣减 | neg | 6935.txt
（4）上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告鉴定依据没有双方合同及补充协议 | neg | 105.txt
关于反诉原告要求反诉被告交付与长城国际商业广场一期广场项目工程相关的一切符合法律规定的施工资料并配合反诉人办理竣工验收手续，因长城国际商业广场一期广场项目工程的施工许可证已被株洲市住房和城乡建设局撤销，本院不予支持 | neg | 4100.txt
工程名称为 | neg | 1405.txt
三、关于停窝工损失、撤场损失认定 | neg | 9537.txt
1、原被告所签订合同的性质与效力问题 | neg | 9201.txt
故对鼎元公司诉请对案涉工程行使优先受偿权本院不予支持 | neg | 3825.txt
根据约定2%工程款在保修期满一年后支付、2%工程款在保修期满两年后支付，故其中145531.45元（7276572.36×2%）、145531.45元（7276572.36×2%）元利息起算点分别为2017年1月17日、2018年1月17日 | neg | 13100.txt
置业公司对真实性合法性无异议 | neg | 8927.txt
对被告创宇公司提供的证据一、证据二及证据三，原告均提出异议 | neg | 2669.txt
原告认为，双方在2008年4月8日同时签订了一、二标段的补充协议书，双方在施工中实际履行的也是该补充协议书，备案合同只是形式并未实际履行 | neg | 6513.txt
程振国自主经营、自负盈亏 | neg | 8908.txt
临湘市建筑工程质量监督管理站根据工程施工进度返还该费用，目前已将3#、4#、5#的安全文明施工措施费160万元退还给原告（反诉被告）长沙建工公司，另外480000元依据双方2015年6月24日签订的《补充协议》，应属于1#、2#楼项目的分摊文明措施费用，现存于 | neg | 1453.txt
”的规定，本案的保修期应自2014年12月31日开始起算一年，现工程已过保修期，故金陵公司有权主张包括质保金在内的未付工程款 | neg | 4851.txt
2015/9/2 | neg | 11871.txt
而且，原告和被告汉中金木土公司于2015年6月16日签订《建设工程施工分包合同》，约定原告除收取案涉工程总造价5%的管理费及营业税费外，并不负责对案涉工程的施工 | neg | 9222.txt
合同总价款5779560元 | neg | 4182.txt
”的规定，原告任波与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同与在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同中对工程单价内容约定不一致，应以备案的建设工程施工合同约定的工程单价作为结算工程价款的根据，据此，上东新城小区1、2号楼，应以1151.00元/㎡作为工程单价，上东新城小区7、8号楼因没有签订施工承包合同，证人石某出庭作证证实7、8号楼工程单价1300.00元/㎡，本院酌定以1300.00元/㎡作为工程单价 | neg | 227.txt
原告称工程已于2014年8月竣工并交付使用但无证据予以证明 | neg | 4268.txt
（2）其后结构施工期间每完成不少于4层结构按月支付进度款，达到节点20天内付至已完合格工程量（砌体随附）的70% | neg | 9045.txt
（七）关于吴东安是否应支付闽中公司违约金的问题 | neg | 10834.txt
801024.7 | neg | 1556.txt
2012年明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订《建设工程施工合同》补充协议书、补充条款将复工后的明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包给没有建设工程施工资质的王建军，违反了法律、行政法规的禁止性规定，案涉《建设工程施工合同》《建设工程施工合同》补充协议书、补充条款均无效 | neg | 8803.txt
被告抗辩本案案由应为建设工程施工合同纠纷 | neg | 7890.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 8384.txt
南洋公司、时空公司认为，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | neg | 10755.txt
2009年6月26日，邓州泰和公司（甲方）与河南建安南阳分公司（乙方）签订建设工程施工协议，协议约定 | neg | 10396.txt
关于万合城公司反诉要求判令二轻公司退还住宅、门面房310套和车库114个的诉讼请求，虽万合城公司和二轻公司在《结算协议》约定可将未售出的住宅、门面房、车库折价抵顶给二轻公司做为工程款的支付，但双方并未实际进行抵顶，万合城公司只是在销售出住宅、门面房、车库获得资金以后，向二轻公司支付了部分工程款，故对其此项诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12716.txt
7个月内甲方支付120万元工程款给乙方 | neg | 470.txt
且在出具单位的书面材料中仅表述为“由于工地现场一些客观原因”或“总包停工”，这与本案其反诉认为系程振国停工导致的损失无必然联系，且综合其他证据分析，程振国停工部分原因也与工程进度款未及时支付有一定关系 | neg | 8997.txt
从以上合同签订和进场施工的过程和背景缘由来看，双方签订的《湖北省建设工程施工合同》最直接的原因是因为汉阳建设局《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》的要求而产生，目的是为了完成汉阳区建设局的管理要求 | neg | 4672.txt
二、双方签订的协议书和建设工程施工合同合法有效，双方应依法全面履行 | neg | 5520.txt
其中消防工程扣50.3万元，弱电扣10万元，幕墙扣6.2万元，护坡扣10万元，人防通风0.2万元，岩棉扣0.6万元，成品保护扣3.6万元 | neg | 3267.txt
本院认为,被告华强公司以内部承包方式将其承建的“山水圣邸”土建及安装工程转包给原告施工，该行为违反了法律、行政法规的规定，该转包行为无效 | neg | 8162.txt
鉴于有些工程是在代建单位脱岗、被告不得已直接协调原告完成的，依据合同约定和实际情况，被告在《对补充鉴定的质证意见》中对已经实际发生但代建方不予确认的这部分工程做了澄清 | neg | 4147.txt
2、双方约定程振国按工程实际总造价的2%向总承包人上缴公司管理费，发包人每次付款时，由总承包人按付款额的2%扣除公司管理费后付至本合同约定的专用账户 | neg | 9078.txt
上述补充协议还约定，余款5%作为工程质量保修金，质保期1年，期满后14天内无质量问题全额支付 | neg | 4003.txt
关于焦点二即案涉工程的结算依据及工程价款的问题 | neg | 5993.txt
以未付工程款78386375.61元（7840万元-13624.39元）为基数，从2014年2月28日计算至2014年5月11日 | neg | 3747.txt
反诉被告华磊公司在反诉部分未向本院提交证据 | neg | 12742.txt
无论哪个目的不能实现，合同的目的就不能实现，即原告根本违约 | neg | 5755.txt
“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 | neg | 12311.txt
本院认为，涉案建设工程施工合同、法人授权委托书、工程事务函告中有关被告宏升公司及其法定代表人蔡洪印章非被告宏升公司实际使用的印章，其行为事前未得到被告宏升公司的授权，事后也未追认，故本案因建设工程施工合同、法人授权委托书、工程事务函告所形成的权利义务关系以及法律后果对被告宏升公司不具有法律约束力 | neg | 12041.txt
对证据十五真实性有异议，我方出示的该份证据有被告现场施工副经理周发全的签字 | neg | 3458.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国招投标法》第五条、第四十三条、第五十三条、第五十五条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下 | neg | 13056.txt
本案庭审中双方对合同的真实性、合法性均予以认可 | neg | 5523.txt
的规定，大豐置业提出的质量问题并非地基基础工程和主体结构，综上，本院对大豐置业的该项主张不予支持 | neg | 8789.txt
因为收回的签证不能再计算工程款所以海协公司将原来的373平方米主厂房混凝土道路施工款以及拆除、运走等费用变更为通过增加钢筋道路面积的方式来冲抵，因此第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中的道路面积比实际面积大，但是，道路施工的工程总价款是没有增加的 | neg | 2790.txt
鼎晟公司保质保量的完成了承建工程的施工任务，建设工程质量验收合格 | neg | 5537.txt
由此，系争工程的总造价应当为7,395,000元，减去469,339元、7,742元、2,011元、15,139元、14,947元，即共计6,885,792元 | neg | 719.txt
冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成8号宿办楼被告应干而未干的负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程，原告支出劳务费8万元 | neg | 3526.txt
关于该《工程造价咨询报告书》的证明效力，本院在前述证据认证阶段已经予以评析确认，此处不再赘述，且送交临安市农村经济审计总站审计前原、被告一致向本院确认以临安市农村经济审计总站委托审计的结果作为本案的裁判依据，故本院确认以上述《工程造价咨询报告书》审定的2051083元价格作为案涉工程造价，二被告作为建设方应据此支付工程款 | neg | 11264.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项之规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | neg | 3969.txt
本院认为 | neg | 763.txt
发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付 | neg | 407.txt
（三）林州建总公司应当对杨建飞拖欠的工程款承担连带责任 | neg | 2631.txt
本案原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质签订的建设工程施工合同因违反法律的禁止性规定而无效，原告夏炳泉并与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，该合同系为原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同目的需要而签订，且原告夏炳泉与被告创宇公司之间并不存在劳动关系或者聘用关系，因此根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项规定，以合法形式掩盖非法目的的合同无效，故原告夏炳泉与被告创宇公司之间签订的工程施工经济责任合同同样无效 | neg | 2684.txt
本院认为，合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 4047.txt
综上，本院认定XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定 | neg | 12002.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，原、被告均有权请求参照中标合同约定结算工程价款 | neg | 1241.txt
（一）使用各级财政预算资金的项目 | neg | 8298.txt
证据六、2013年6月3日致函，证明河北联大8号宿办楼存在质量问题，建设单位河北联大给监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位石家庄一建建设集团有限公司发函，要求整改 | neg | 3354.txt
经查，市政道路恢复工程原属中色十二冶公司合同范围工程，施工过程中，中色十二冶公司承诺放弃该部分工程施工，万特公司以实际行动予以认可，万特公司现要求中色十二冶公司承担另外发包该工程多支付的工程款依据不足，本院不予支持 | neg | 3989.txt
对此，本院认为，依照合同约定，发包人应按时支付工程进度款，因日月鑫公司未按时支付工程款导致案涉工程停工，停工时间段为2015年3月21日至2015年7月20日、2016年3月21日至2016年8月20日、2017年3月21日至2018年1月20日 | neg | 11948.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | neg | 3372.txt
被告自己主张支付了原告款项金额为7816501元 | neg | 1199.txt
证人作证说施工进度在2014年11月份完全能竣工，拖延至2015年10月竣工，完全是由于外委工程所致，拖延了近一年且没有监理方面的签证，如果这种拖延成立，必定会给施工单位造成损失，现场没有出现资金索赔的签证，监理是质量、进度、资金的三方面的控制 | neg | 5322.txt
赔偿工期延误及拒不交付工程的损失以双方合同约定价格3972302.50元的金额按中国人民银行同期贷款利率的标准支付 | neg | 12692.txt
合同约定是按照国家规定计费的 | neg | 5232.txt
原告对被告提供的证据1、2、3、4、6、8、9、12、14的真实性无异议，但对证据1认为应按上海市建设工程施工合同为准，该证据已作废，对证据3认为系合同外的增加工程，对证据4认为其中的10,000元系待工费，而非工程款，对证据9的证明内容不认可，认为之后已将未完工程都施工完毕，对证据12认为该工程系原告施工完毕 | neg | 10175.txt
因剩余的鉴定费37500元属于诉讼费用，故本院按照胜诉比例，最终确定本案当事人对鉴定费承担的具体数额 | neg | 2656.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 12440.txt
第四，关于工程款结算认定及顶房款下浮协议是否实际履行的问题，被告上东新城公司的法定代表人马洋与任波、赵玉民于2015年1月18日签订该协议，就上东新城项目后续存在的问题达成协议，但通过公安机关卷宗材料体现协议约定相关事项在2017年才在公安机关组织下由各方对账后予以解决，这充分说明该协议内容在客观上并未实际得到履行，各方以自己的行为没有履行协议约定的主要义务，现有证据也没有体现该协议内容实际得到履行 | neg | 229.txt
原告喀什华厦公司提供的其余四份借条共计借款4300000元及所借款走向，不足以证明杨海涛从刘长处其余所借4300000元，是用于被告喀什东方汇科公司开发的位于叶城县金果小区涉案的1号楼、2号楼、22号楼工程项目 | neg | 11117.txt
对此本院认为，四川艺豪永塑建材有限公司与原告川虹公司属不同的公司法人，四川艺豪永塑建材有限公司租用成都龙鑫工贸有限公司位于成都纺织印染工业集中发展区的厂房办厂经营是不同主体之间的法律关系，原告川虹公司依此租赁标准作为要求承包方赔偿延期竣工的直接损失不具有必然的因果关系，对于原告川虹公司的该主张不予支持 | neg | 12056.txt
后大邦公司未按会议纪要的约定向湖南四公司支付100万元工程款，湖南四公司亦未进行整改 | neg | 1332.txt
所交给甲方的工程定金在解除合同的同时双倍返还给乙方，且给乙方所造成的一切损失全部由甲方承担 | neg | 10454.txt
对于证据1，真实性无异议，的确收到过，但是其中提及的未建的部分，要么是图纸没有要求的，要么是钱国木业公司不让施工的工程内容，且已经在司法审价中予以扣除 | neg | 581.txt
钱国木业公司在更换设备的同时，与附近村民发生纠纷 | neg | 572.txt
此外，双方还就其他权利和义务进行了约定，同日，被告及其法定代表人向原告负责人出具了法人授权委托书，委托何锦文负责工程施工全过程及安全生产管理工作，为项目负责人 | neg | 3256.txt
故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间 | neg | 11678.txt
其次，关于优先受偿权的问题 | neg | 12881.txt
“有下列情形之一的，撤销权消灭 | neg | 2799.txt
85631.3 | neg | 2074.txt
两项光缆维护、代付东风皮卡车购车款、侧南大门牌坊高度用气球旗杆、绿化（南门广场）、新建10千伏变压站、单立柱高架广告牌工程、管委会临时值班房、一横与S205平交防护林恢复灌溉、用电保证金（已转为水厂电费）、地勘费、设计费，共计金额2,003,055.60元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计130,305.56元，合计金额为2,133,361.16元 | neg | 12338.txt
潘桥村责令钱国木业公司停工，并要求更换静压设备 | neg | 571.txt
“发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可 | neg | 12769.txt
“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款” | neg | 9505.txt
现隆盛翔公司要求冶科纳米公司支付工程款的请求，理由正当、证据充分，本院予以支持 | neg | 11250.txt
基于上述认定的证据，本院确认如下法律事实 | neg | 10187.txt
除合同明确约定的主要材料、人工费等价格固定外，未明确部分按03定额计价 | neg | 6512.txt
是否存在欠付工程款 | neg | 11610.txt
对证据2，真实性、合法性、关联性均不予认可，但2018年2月28日之前原告(反诉被告)收到工程款的金额是属实的，该份证据也证明了被告(反诉原告)一直未及时向原告(反诉被告)支付工程进度款导致工期延误，原告(反诉被告)一直都有向被告(反诉原告)开具发票，但被告(反诉原告)对原告(反诉被告)开具发票的行为存在消极态度 | neg | 7992.txt
故应确认山西六建海南分公司对结算结果没有异议，本院予以确认双方结算的效力 | neg | 9292.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款 | neg | 4131.txt
8、上海市建设工程检测合同及发票三份，旨在证明原告代付检测费26,620元的事实 | neg | 10144.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息的规定，对被告欠付工程款15131820元自2013年4月8日起至判决确定支付之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算的利息本院予以支持，超出部分本院不予支持 | neg | 6585.txt
（三）关于审核费 | neg | 6040.txt
故此，反诉原告泰隆公司的关于反诉被告泰隆公司继续履行合同的第一项反诉请求，已经实现 | neg | 10022.txt
2016年9月27日的收据上的30万元，原告称实际收到279000元 | neg | 4779.txt
被告（反诉原告）中港公司则主张2014年11月15日原、被告签订了一份《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）的约定作为计价依据 | neg | 9932.txt
以上违约时间应为375天 | neg | 139.txt
原告诉称被告将泥浆倾倒在村民的农田中，导致原告向农户赔偿，请求将567705.58元泥浆外运费用从应支付的工程款中剔除的问题 | neg | 10087.txt
证明属于特大违约，按劳务分包合同14.3条，加罚被告100万元违约金 | neg | 3294.txt
承包人处仅盖建设公司合同专用章 | neg | 9027.txt
1、有被告签字、盖章的六份签证（014号、030号、031号、032号、033号、034号），合计金额为36247.44元 | neg | 10030.txt
现因原、被告对原告实际使用的时间存在争议的情形，故本院对工程延长工期后被告是否存在逾期完工的行为无法予以认定，为此对于原告请求被告支付迟延竣工违约金以及赔偿直接经济损失290000元的诉讼请求不予支持 | neg | 9979.txt
原告市建二司与被告创兴公司订立的十五份建设工程施工合同系双方真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，对双方当事人均有约束力 | neg | 202.txt
该保证金在按云南东龙房地产开发有限公司的通知入场后180天内退还陈鑫 | neg | 8449.txt
价格不受国家的政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价 | neg | 12672.txt
15192.503155万元，共计29256.319509万元 | neg | 7301.txt
对建设公司关于要求程振国配合建设公司履行涉案工程竣工验收义务并交付占有的涉案工程部分施工资料的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持 | neg | 9195.txt
车间一由于存在严重的质量问题，至今未入住使用 | neg | 556.txt
4.判令原告支付拖欠工程款利息2199505元（按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2011年1月1日起计至履行之日止，暂计算至反诉之日） | neg | 6867.txt
12.白城市经济开发区建设局文件1份 | neg | 7631.txt
故本案所涉工程的工程价款据实结算金额为18510233元 | neg | 4893.txt
……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 4880.txt
依照《中华人民共和国民法通则》第五十五条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百七十二条、《中华人民共和国担保法》第十七条及最高人民法院《关于贯彻执行 | neg | 8508.txt
综上，本院认定XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定 | neg | 11670.txt
秀湖鹭岛2-1期总承包工程，工程内容 | neg | 7050.txt
驳回上诉，维持原判 | neg | 12430.txt
三、涉案工程款的优先受偿权 | neg | 12080.txt
合同中双方对付款的约定为“承包人进场后支付合同总价款的20%作为预付款，工程验收合格后，支付工程总量价款剩余部分的70%，待工程质量保修期满后付清余款的10%”，争议工程于2014年7月20日竣工，根据合同约定工程竣工后西北电缆公司应组织验收，但西北电缆公司未组织验收，后工程投入使用，视为工程合格，根据竣工时间计算一年保修期也已届满，争议工程欠付工程款付款条件均已成就 | neg | 11210.txt
本案中，在原告和汇公司未对已完工工程质量提出异议的前提下，原、被告签订的中标合同因违反法律禁止性规定无效，但双方于中标合同之前签订的建设工程施工合同因与中标合同载明的建设工期、工程价款等实质性内容不一致，仍应以无效的中标合同约定作为结算工程价款的依据 | neg | 1240.txt
综上分析，省三建公司已完工程造价为 | neg | 9640.txt
现因被告华南公司先前拒绝追认的行为致使原告无法按已撤销的民事调解书所确定的数额得到赔偿，故被告华南公司应承担原告由此造成的损失 | neg | 4062.txt
通用条款13.1，因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延 | neg | 8034.txt
直至2014年11月22日，繁宝公司的大部分人员才退场，此后还在进行陆续的维修工作 | neg | 552.txt
l、河南建安公司施工部分的工程造价为 | neg | 10480.txt
2009年9月9日邓州泰和公司与河南建安公司所签订的建设工程施工合同也是双方在平等、自愿、协商一致的基础上所签订，该合同亦为有效合同 | neg | 10528.txt
本院认为，被告对此不予认可的理由不能成立，本院不予支持 | neg | 4256.txt
本案已经查明，卉森公司有向富丽公司通知工程已延期、通知工程整改、因部分工程交由案外人履行而主张扣除相应工程款、因质量问题和交付迟延赔偿案外人等行为，但同时也有部分前期工程由案外人施工、设计更改、基础资料交付迟延、赔偿案外人的质量原因并未得到富丽公司的确认、工程进度款支付迟延等情形，因此，本院根据诉辩双方在本案诉讼中的证据对抗，认定卉森公司主张富丽公司在本案中违约的证据不足，其要求富丽公司在本案中承担违约责任的诉讼请求本院不予支持 | neg | 7328.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 9313.txt
为避免损失进一步扩大，为保证工程按期交付，在多次确认程振国无意复工的前提下，建设公司撤销程振国的授权，接手施工现场并恢复施工，是合法正当的行使承包人的权利 | neg | 8852.txt
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则 | neg | 3561.txt
2013年12月16日，繁宝公司退场 | neg | 545.txt
故本案中应依据F155鉴定报告作为本案工程造价的依据 | neg | 1445.txt
如果说实际施工前无效合同所约定的价款可以作为不当得利返还范围的依据，则双方于工程部分完工后所确认的工程款，更应可以成为不当得利返还范围或期限的依据 | neg | 8232.txt
27732210.66 | neg | 2311.txt
被告应支付的工程款数额为42222146.57元，原告主张被告支付其工程款数额为51360029.91元，证据不足，本院不予支持 | neg | 10049.txt
另外，《招标投标法》第三十二条第二款规定“投标人不得与招标人串通投标” | neg | 4331.txt
未明确现场实际情况的时间点 | neg | 6112.txt
根据工程补充协议书的相关约定，签订工程补充协议书之日，支付工程款80万元 | neg | 732.txt
诉讼中，双方各自提交了落款日期为2014年4月26日的《建设工程施工合同》 | neg | 10909.txt
4.关于原告主张损失200万，因原告违约在先，其未支付工程款，原告拖欠工程款的行为导致原告诉讼请求中第一项相关文书不能办理，责任在原告，被告不存在违约行为，不应承担原告损失 | neg | 6861.txt
建设单位河北联大确认施工单位是石家庄一建建设集团有限公司，而不是原告，石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | neg | 3355.txt
故对程振国的优先受偿权请求不予支持 | neg | 9179.txt
变更原诉讼请求第3项为 | neg | 9414.txt
在转包情况下，承包人先以自己名义与发包人签订建设工程施工合同，之后再与第三人签订转包合同，将其承包的全部建设工程交由第三人完成 | neg | 9157.txt
1-6，面积65.98㎡ | neg | 8101.txt
本案双方在履行合同过程中，邓州泰和公司未能严格按照合同约定按时支付工程款，在合同履行中将部分工程项目予以摘除，交由其他施工机构予以施工，河南建安公司对摘项问题施工中未提出异议，仅对工程主体进行施工，应视为对摘项工程予以默许认可 | neg | 10530.txt
证据11-13，被告认为与本案没有关联性，是原告与其他单位签订的施工合同，不能证明合同内容与本案有关 | neg | 6107.txt
（2）喳西泰公司作为发包方，虽与向武龙、刘吉安无直接的合同关系，但因喳西泰公司与湖南六建公司签订的《湖北省建设工程施工合同》为无效合同，向武龙、刘吉安作为实际施工人，有权突破合同相对性原则请求发包方承担相应责任，在合同实际履行过程中，喳西泰公司也实际向向武龙、刘吉安多次支付过工程款 | neg | 8338.txt
2015/8/28 | neg | 11864.txt
综上，不同意钱国木业公司的所有反诉请求 | neg | 343.txt
九洲公司请求延期交房需向第三方赔付违约金5170779元，因该部分损失系九洲公司与第三方签订的《商品买卖合同》中约定的条款所产生，但该部分费用是否实际产生在本案中无法查明，对于该部分的请求，九洲公司可以另行主张 | neg | 142.txt
1459558.7 | neg | 2183.txt
其一、5#、6#楼及地下车库工程开工报告、工程开工/复审报审表显示，5#、6#楼及地下车库的开工时间均在2015年1月28日 | neg | 11440.txt
（4）2013年7月被告（反诉原告）瑞海公司支付的安全文明措施费450000元及2015年1月支付的30000元，共计480000元，1#、2#、3#、4#、5#共计缴纳安全文明施工措施费2080000元（含有争议未退还的480000元在内）， | neg | 1452.txt
被告日森置业收取原告缴纳的保证金后未能如期进行招投标并占用资金至今，应向原告返还 | neg | 6814.txt
吴东安认为，闽中公司应返还其管理费410264.34元 | neg | 10821.txt
关于用钢规格降低及减少用钢重量问题 | neg | 12723.txt
二、本案所涉工程当事人实际履行的哪份合同，本案应依据哪份合同作为计算依据，以及据此结算具体金额如何确定，以及容福公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立 | neg | 4665.txt
待证据确凿后，可另行主张权利 | neg | 13005.txt
2、关于向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司、李波签订《内部承包协议》责任主体及法律关系认定问题 | neg | 8318.txt
证据二十三、冠华公司与张建国2013年12月20日《协议书》一份、收据一张，证明8号宿办楼被告应安装而未安装的不锈钢扶手安装费原告替被告支付800元 | neg | 3315.txt
从闽中公司提交的南洋公司支付给赵朝平的付款审批单，如2013年2月7日支付10万元，款项内容为仓储区水泥路，二路预付款 | neg | 10760.txt
原告要求被告按照年息6%支付自2013年3月15日起至判决确定的给付之日止的欠付工程款利息 | neg | 3123.txt
13945244 | neg | 2255.txt
依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、《中华人民共和国公司法》第三条第一款之规定，判决如下 | neg | 9259.txt
领条中胡昌华领款10000元，庭审中庭审中原告予以认可，故本院予以采信，领条中邹仕伦、陆秀文的领条，庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信 | neg | 9737.txt
对于8，现场鉴定的时候并没有特地去看是消防栓还是消防管，故直接按照消防栓来计价 | neg | 645.txt
&quot;按建筑工程质量验收统一标准衡量，该工程达到合格标准，符合设计要求 | neg | 5787.txt
每提前一天，甲方奖励乙方1000元 | neg | 10448.txt
四份《建设工程施工合同》均未约定配合费或总包服务费，但约定采用可调价合同，合同价款调整方法按补充条款约定执行2008《建筑工程计价定额》《装饰装修工程计价定额》《安装工程计价定额等》等相关定额，根据宁夏回族自治区宁建标字〔2008〕第14号“关于颁发《2008年宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》的通知”规定，《建设工程费用定额》是与上述三个定额配套使用的，《建设工程费用定额》规定了建设工程总承包服务费在三种情形下的参照计算标准 | neg | 2945.txt
4590232.12 | neg | 1887.txt
原告中太公司不能提供证据证实在涉案工程中被告金孚公司扣除工程质保金的证据 | neg | 5063.txt
此外，钱国木业公司将系争厂房里的一个大间加上三个小间，总共260平方米的房屋出租给繁宝公司使用，当时双方口头约定了租金标准为每天每平方米0.80元，但现无法提供证据证明繁宝公司租用房屋的情况以及双方对于租金标准的口头约定 | neg | 561.txt
20110608 | neg | 1817.txt
发包人延期支付工程款，则应承担应付款额每日万分之五的违约金 | neg | 3806.txt
综上，建工集团施工完成的案涉工程总造价值应为58971963元（合同固定价50432547元＋配合费270000元＋变更签证3176817元＋5%以上材差5439373元＋10份争议签证795691元＋土建035签证27796元＋战时给排水价差427元＋5%风险费1311257元＋5%以下材差51405元－建工集团未施工部分2533350元） | neg | 6068.txt
另二被告还提出原告是以个人名义承建案涉工程，应当按照12%的比例扣除税费、管理费等费用的辩解意见，因前述已确认本案中原、被告之间的事实建设工程施工合同关系无效，在承建工程质量合格的情况下，原告楼应彪可主张实际的工程造价，但不可主张欠付工程款利息、违约金等费用，实际已对其无效施工行为进行了否定和制约，现二被告再据此主张扣除管理费、税费等费用，缺乏合理性，本院不予采信 | neg | 11266.txt
1-4层批发市场主体框架已完成，地面施工至混凝土地台，一层临街商铺砌有部分砖墙，玻璃幕墙已经完成大部分 | neg | 9409.txt
三、关于凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司《工程造价司法鉴定意见书》、《工程造价司法鉴定补充鉴定意见书》的采信问题 | neg | 1166.txt
但优先受偿的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故逾期支付工程款所产生的利息不在优先受偿的范围内 | neg | 10889.txt
20110808 | neg | 1895.txt
具体到本案 | neg | 9334.txt
但是，案涉工程在实际履行过程中，因国都广西分公司垫资不能，后期由天泽公司预付工程款进行施工 | neg | 11514.txt
6、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》及转账记录，拟证明被告（反诉原告）已向原告（反诉被告）支付工程款156,712,180.1元 | neg | 7977.txt
关于当事人的主体是否适格，现查明签订建设工程施工合同时作为合同发包方的嘉峪关市海达门控经销部已经注销，本案中被告于耀生为该经销部的登记经营者 | neg | 7892.txt
被告质证认为，门窗是被告包给外单位施工的，不予认可 | neg | 938.txt
原、被告双方理应按照合同约定全面履行合同义务 | neg | 800.txt
综上，本院对原告诉求中的合理部分依法予以支持，对其不合理部分不予支持 | neg | 12891.txt
证明原告投资款的具体情况和数额 | neg | 7618.txt
20110818 | neg | 1919.txt
经庭审调查，原、被告的陈述和双方当事人举证、质证，本院综合评判认定如下事实 | neg | 7737.txt
由于马世文既借用龙河公司名义进行开发，又借用鑫华公司名义进行施工，马世文集实际发包人和实际施工人的身份于一身，而且龙河公司、鑫华公司对此应当是明知的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款（二）项之规定，龙河公司与鑫华公司于2012年12月24日签订的《建设工程施工合同》无效，且双方之间不具有实质上的权利义务 | neg | 8398.txt
工程于2015年年底完成，2016年3月方正建筑公司将工程交付金利源天然气公司 | neg | 847.txt
2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，《金地花园》回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段 | neg | 7776.txt
400512.35 | neg | 1660.txt
原告的第5项诉讼请求主张被告支付收尾工程进度款10,313,274.04元迟延支付的利息损失451112.99元（按年利率6%自2016年1月24日计算至实际支付日），本院认为，原告与被告安澜公司在2016年1月24日签订的备忘录中对该收尾工程进度款的付款时间进行了约定，后双方在2016年10月13日签订的和解协议中对该收尾工程进度款的付款时间又重新进行了约定，即在2016年10月25日前支付500万元、法院解封账户后3日内支付5,313,274.04元 | neg | 8675.txt
依据《中华人民共和国民法总则》第六十一条规定，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受 | neg | 8319.txt
至于原告主张的违约金，即910万元资金占用利息585756元的问题，既然原告要求被告返还910万元履约保证金的请求无事实、法律依据，其提出的该请求同样无依据，本院不予支持 | neg | 5961.txt
本案中并无证据证明涉案工程存在明招暗定，事先磋商的情形，且设计单位回复图纸未设计夹层，即包括楼层和过道均未设计夹层，故对中城投六局主张的涉案工程存在夹层面积的主张不予支持 | neg | 97.txt
并且桩基础工程包含在案涉整体工程的范围内，即便因被告的原因导致桩基钻芯第一次检验不合格，其增加的费用承担应计算在工程款中，并由双方进行协商分担 | neg | 11350.txt
……”的规定，故该合同应为无效合同 | neg | 11297.txt
故久环劳务公司应依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11482.txt
经审查，省三建公司提供的第41号至52号《技术、经济签证核定单》落款时间从2015年2月13日到2015年12月21日期间，主要涉及到抽水台班的签证，确实无监理单位和建设单位人员签字盖章，所附的《抽水台班现场签证单》亦无监理单位和建设单位人员签字盖章确认 | neg | 9619.txt
甲方商品房销售未能达到预期从而影响支付乙方工程款，如果甲方利用房屋抵工程款不能超过工程总价5%且所抵房屋价格按开盘价格80%执行 | neg | 5849.txt
因此，证据11-13的真实性无法确认，不具有证明效力 | neg | 6115.txt
2013年7月中旬，杨建飞与格瑞汀公司的崔羡准备签订合同，由于范云出差不在奎屯无法盖章，杨建飞便想到以伪造一枚印章的方式与崔羡签订合同 | neg | 2463.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下 | neg | 207.txt
故本院认为，被告大庆安装集团苏州分公司认为付款条件未成就的说法本院不予采信 | neg | 7572.txt
双方认可在签订《工程款付款协议书》后汇都公司又支付工程款50000元，汇都公司还应按照约定向地金公司支付剩余工程款17284994元 | neg | 10960.txt
同年10月24日告知，12#、13#、15#楼分户验收延期24天 | neg | 7226.txt
对于大邦公司提出的要求湖南四公司修复雨污分流系统、按设计要求和国家规范对缺少构造柱的建筑安装构造柱并赔偿因雨污分流不合格带来的损失2391.91万元的反诉请求，因涉案工程已经竣工验收合格并交付大邦公司投入使用，且大邦公司未提供确凿充分证据证实其损失的存在及合理的损失计算依据，故对其该项主张不予支持 | neg | 1388.txt
根据《招标投标法》第五十五条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，双方在招标前该案涉工程进行实质性谈判的行为违反了法律的强制性规定，该中标无效，汇都公司与地金公司由此签订的《工程施工意向协议书》以及《建设工程施工合同》亦无效 | neg | 10928.txt
被告称工程施工合同签署主体与债权转让主体不一致，因合同加盖公章为正和公司，被告亦加盖公章予以认可，且双方系工程完工后补签合同，对被告该意见本院不予采信 | neg | 11332.txt
其次，2018年12月26日，叶城县金城城乡建设投资开发有限公司出具的证明一份，内容 | neg | 11129.txt
证据七、唐山市路南区建设项目招标方案和不招标申请核准表 | neg | 3472.txt
十、关于上陵公司及其青铜峡分公司主张的维修费应否支持的问题 | neg | 2961.txt
本合同采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围 | neg | 12670.txt
另，2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》中 | neg | 8751.txt
协议应明确延期支付的时间，并从计量结果确认后的第15天起计算应付款的贷款利息 | neg | 408.txt
泰诚公司主张天马公司赔偿2014年7月1日至2019年12月31日期间的停窝工损失6813074.36元，并举示了工作联系函27号、现场收方签证单27号、现场收方签证单30号-33号、现场收方签证单35号-41号、现场收方签证单43号-52号、现场收方签证单54号及附件1、附件2等证据 | neg | 9539.txt
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第一条规定 | neg | 6808.txt
（一）案涉工程总价款应为多少，万特公司已付工程款和尚欠工程款应如何确定 | neg | 3905.txt
本案涉案工程造价为17748320元，闽中公司已支付给吴东安11887434元（11983300元-95866元），吴东安同意从工程款中扣除的借款100万元及利息228800元，闽中公司尚欠吴东安工程款为4632086元（17748320元-11887434元-100万元-228800元） | neg | 10862.txt
本院认为，被告提供证据13拟证明被告多次向原告主张工程款的事实，综合证据13载明的内容，证据13具有证明效力 | neg | 6134.txt
故对益宁公司调查取证的申请，本院不予准许 | neg | 4495.txt
18栋已付款 | neg | 2308.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | neg | 12867.txt
二轻公司和万合城公司于2014年5月21日签订的《结算协议》中确认，万合城公司尚欠二轻公司工程款33976870.4元 | neg | 12703.txt
15、清单，旨在证明整个工程中的黄沙均由被告提供，应在工程款中予以扣除的事实 | neg | 10167.txt
3.室内地面垫层 | neg | 7881.txt
从保修开始之日起，保修持续一年后的15天内，甲方退还乙方保修金的50%，保修金持续两年后的15天内，甲方退还乙方剩余保修金的80% | neg | 6035.txt
1-2是黑白图像，不能看出什么时间照的，从哪照的，不能证明任何问题 | neg | 5426.txt
三、综合第一项、第二项闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为3537.216062万元－527.216062万元=3010万元 | neg | 9824.txt
承包范围 | neg | 5108.txt
但庭审中原告提出关于土建工程中的屋面厚保温棉，应按10cm计算，而不是7.5cm | neg | 10272.txt
证明金地花园棚户区改造的项目是被告经依法取得的土地和建筑开发建设的使用权和所有权 | neg | 7695.txt
故新东阳公司未超过建设工程价款优先受偿权的行使期限 | neg | 11967.txt
2008年11月10日的通知是要求总包单位（长城建设、广宏直属）在2008年11月28日前完成各项验收报批资料整理事宜，11月30日进行初验，市政景观资料于12月10日前完成 | neg | 6085.txt
“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包 | neg | 8306.txt
证据14，原告对证据的真实性没有异议，对证据的关联性有异议，认为原告已陈述补充协议不能证明原告拖欠三区块（A、B、C区块）的工程款，事实是被告在签订补充协议时A、B、C区块施工完成，原告按照合同还应向被告支付工程款12900000元 | neg | 6135.txt
虽然《工程款付款协议书》约定应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用损失，但双方签订了数份工程结算书，付款协议书约定的“工程结算书”为哪一份并未明确，鉴于2017年10月25日签订的《工程结算书》对付款时间未约定，亦不属最终结算，故应以《工程款付款协议书》约定的第一笔付款时间即2018年2月12日作为计算资金占用损失的起始节点较为适当 | neg | 10967.txt
2018年3月21日中宇公司出具的《承诺书》载明双方工程价款确认后中宇公司出具还款计划并确认工程阶段损失，2018年4月22日双方形成《源源国际大厦工程结算审核定案表》完成对已完工程的结算，中宇公司应当自2018年4月23日起支付剩余全部工程款，故中宇公司应以13750000元为基数，自2018年4月23日起至判决生效之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息 | neg | 12649.txt
根据《中华人民共和国合同法》第五十六条、第五十八条规定，无效的合同自始没有法律约束力，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 2685.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第规定 | neg | 12099.txt
证据八、2013年6月3日工作联系函，证明石家庄一建建设集团有限公司就河北联大8号宿办楼联系原被告开会 | neg | 3358.txt
（一）施工单项合同估算价的200万元人民币以上的 | neg | 12314.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、六十六条，《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条、第七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十八条之规定，判决如下 | neg | 11581.txt
（一）关于案涉《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》效力的问题 | neg | 11024.txt
8-11，面积45.95㎡ | neg | 8129.txt
在该四份备案的《建设工程施工合同》签订后，原告顺通公司与被告九龙公司又分别于2010年2月5日和2011年4月8日分别签订了两份《补充协议》，但均未进行备案 | neg | 3711.txt
20501488元+200000元+167825元=20869313元 | neg | 12933.txt
工程规模 | neg | 7275.txt
”依照上述法律及司法解释规定，原、被告经招投标程序签订的一、二标段的《建设工程施工合同》均应认定无效 | neg | 6493.txt
关于利息支付时间，原告要求从2013年1月28日计算工程款利息，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条 | neg | 1107.txt
博源公司主张，一期施工合同约定 | neg | 4380.txt
被告质证认为，系原告单方制作、不具有真实性 | neg | 4552.txt
甲方按程序邀请乙方参加投标，并保证乙方中标，否则乙方由此所产生的一切费用均由甲方承担 | neg | 10433.txt
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同 | neg | 18.txt
现依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第一条之规定，判决如下 | neg | 6821.txt
20110505 | neg | 1779.txt
二、建工集团主张的停窝工损失4140000元及利息、大豐置业反诉主张的因迟延竣工导致向业主的赔偿损失4628796.5元应如何认定的问题 | neg | 8746.txt
涉案工程经双方交验并由汇都公司交付实际使用 | neg | 11011.txt
（四）关于当事人双方在涉案工程施工过程的过错行为及责任认定 | neg | 6767.txt
本案争议焦点有四个，一是鑫红光公司应向省建三公司支付的工程价款金额是多少 | neg | 9609.txt
据此，就5#、6#楼，华宇广泰应在2016年1月4日前向发包人移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成，华宇广泰至今未向鸿丰公司移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成，已经构成违约 | neg | 11443.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | neg | 9709.txt
当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 | neg | 10818.txt
3122770 | neg | 11845.txt
吴东安要求返还所谓的管理费实际上就是闽中公司支付与工程管理人员的工资 | neg | 10826.txt
在中标之前，当事人签订的建设工程施工合同已经实际履行 | neg | 12119.txt
2016/2/5 | neg | 11909.txt
三、关于D区块10#与12#间路面由沥青路面改为花岗岩铺装的异议 | neg | 6230.txt
（4）若因被告亚太公司的手续不全致融资不能进行（资金不能到位），被告亚太公司须将保证金退还原告 | neg | 5946.txt
第二，益宁公司与博源公司对二期基础柱、护壁工程的工程造价审定系诉前达成结算协议，对双方具有约束力，该结算数额应计入二期工程造价中 | neg | 4434.txt
三、经潘桥村村民调解委员会调解，建议钱国木业公司对村民住房的损坏及造成的后果给予一次性补偿，经双方协商认可，共计24.4万元 | neg | 576.txt
关于已付款，双方对于已经支付的1085万元没有异议，本院予以确认 | neg | 9642.txt
原告与第三人向其波签订的《建筑工程劳务分包合同》，并综合本案的其他证据，可以证实华宇城项目前期工程由原告提供主要材料，向其波组织人员进行施工 | neg | 3098.txt
5458985 | neg | 2341.txt
2.从两份合同内容来看，《湖南省建设工程施工合同》中约定的工期为870天，与中标内容是一致，《补充协议》中约定的工期只有720天 | neg | 1435.txt
XH-（1-1）-GC-2015-048-03号，主要约定，将同年3月18日签订的1-1期（工）字2015年48-2号合同中约定的屋面瓦包干综合单价由125元/平方米变更为131.44元/平方米 | neg | 7115.txt
原告请求决算不具备合同约定条件 | neg | 5691.txt
本院审理期间，根据中色十二冶公司申请，本院对案涉工程原图纸范围内的工程造价及主材二次倒运费用委托安徽金瑞安工程咨询有限公司进行了鉴定，鉴定意见为 | neg | 3909.txt
第四，2016年7月29日博源公司、益宁公司、成伟公司三方签订的《协议书》，是基于2013年1月23日《建设工程施工合同》而签订 | neg | 4348.txt
工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）为399239.66元，安全文明施工费为29405.35元，建安劳保费为26143.37元 | neg | 10899.txt
发包人未按时足额支付工程进度款或退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金等内容 | neg | 9403.txt
恒基公司与丁蔡俊主张其双方之间系借用资质关系，由丁蔡俊作为实际施工人借用恒基公司的资质对案涉工程进行施工 | neg | 9332.txt
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 | neg | 2743.txt
工程规模 | neg | 7247.txt
已付金额支付日期 | neg | 1533.txt
（二）潘国彬作为实际施工人，对于合同内的工程，应当参照其与建诚奎屯分公司、林州建总公司签订的建设工程施工合同约定的价款3792324元进行结算，理由是 | neg | 2552.txt
不齐全恰恰证明被告方违约 | neg | 5316.txt
据此，本院认定被告应核增原告分包工程配合费68,000元 | neg | 12845.txt
法律规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | neg | 6791.txt
碧施合字（2011）-第023号）对涉案工程进行结算，但双方从未就该合同作为结算依据达成一致意见，该合同亦不能作为双方结算依据 | neg | 12595.txt
被告对证人朱某某的证言无异议 | neg | 10174.txt
本案争议焦点一 | neg | 7421.txt
（三）以合法形式掩盖非法目的 | neg | 12536.txt
其次，涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程,按照《施工补充协议书》约定的700天，涉案工程于2012年4月6日开工，竣工时间应为2014年的3月7日 | neg | 6785.txt
2012年7月4日、11日，原告夏炳泉作为被告创宇公司代表以被告创宇公司名义分别与刘玉代、陈千文签订建设工程项目内部合同和建设工程项目管理内部合同书，将上述工程分包给刘玉代、陈千文，由刘玉代、陈千文各承建3万平方米的事实，承包内容均为主体、室内外墙装饰及水、电和投标书所规定的项目，分包的价款分别为2700万元和2500万元 | neg | 2680.txt
2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见 | neg | 7862.txt
1、第一次支付时间段为门卫室和二车间竣工的五个工作日内，甲方支付100万元给乙方 | neg | 437.txt
诉讼过程中，双方当事人又与造价审核机构进行了沟通，同方咨询公司于2018年12月27日作出《东瑞金融中心结算审核报告书应扣减的相关费用回复》，经过本院组织当事人对该回复发表意见，本院分别认定如下 | neg | 9615.txt
本案工程未完工，且存在设计变更 | neg | 108.txt
因此，作为事实上的承包人即实际施工人在建设工程竣工验收合格后请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持 | neg | 12259.txt
屋外散水 | neg | 7772.txt
总计建筑面积约为2.5万㎡ | neg | 10401.txt
关于二轻公司要求判令万合城公司给付欠付工程款所产生的利息的诉讼请求，在前述《结算协议》和欠条中，万合城公司承诺支付二轻公司月利率3%的延期支付利息 | neg | 12711.txt
故对益宁公司关于鉴定结论应当按照备案合同中约定的固定价格计价模式，扣除工程造价增加超过合同价3%以上部分价款的抗辩意见，本院不予支持 | neg | 4407.txt
经繁宝公司、钱国木业公司及崎丰厂协商，繁宝公司于2011年7月23日与崎丰厂签订了《上海市建设工程施工合同》，约定，由繁宝公司承包车间一、车间二、车间三及门卫的土建安装等工程 | neg | 321.txt
四、对于原告主张被告逾期付款的违约金 | neg | 12034.txt
争议金额（如法院判定土方按运距1km运距计算应扣减金额小写 | neg | 11765.txt
被告在验收、使用建筑物后于2013年1月31日至2014年4月经第三人给付工程款人民币23086744.00元，尚欠工程价款人民币9571986.76元，原告的请求合理，依法应予以支持 | neg | 4161.txt
（4）为了赶进度增加工程量，经请示业主项目经理黄建华和肖辉老总他们在活动板房外角亲口说，工程赶进度工资加倍同意补款 | neg | 10662.txt
不仅如此，在签订涉案《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》之前，武汉金鑫联鑫公司、李波与向武龙、刘吉安已于2012年5月28日签订《内部承包协议》，将还未经招投标程序的涉案建设工程承包给不具备建筑资质的自然人向武龙、刘吉安进行施工 | neg | 8314.txt
本院认为，原、被告及第三人所签订《建设工程施工合同》没有进行招、投标的法定程序，违反了招标投标法的强制性规定，是无效行为 | neg | 4104.txt
本案中双方最终结算日为2018年4月22日，张冬于2018年9月1日提起诉讼，故原告在法律规定的期限内行使了优先受偿权 | neg | 12657.txt
“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 | neg | 9957.txt
对于合同中约定开工日期2014年10月1日，竣工日期2014年12月31日，但项目工程实际竣工日期为2015年10月（不含零星工程），双方对于延时工期责任确认问题无签证单无异议，本院予以确认 | neg | 5895.txt
承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整 | neg | 7532.txt
我们认为，首先，从该条规定的文义和逻辑关系上看，该条规定的实际施工人系针对转包和违法分包中的实际施工人，并未针对挂靠情形下的实际施工人 | neg | 4949.txt
二、关于E区块道路，E区块雨污水管道，E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及砂护管，未施工区块土方补差费用，F区块室外给排水管道，D区块10#与12#间路面由沥青改为花岗岩铺装，联系单部分工程造价的异议 | neg | 6203.txt
2012年6月5日，容福公司与嘉盛公司、佐尔美公司签订《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》，合同约定 | neg | 4584.txt
（五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但是人民法院准许撤诉的裁定除外 | neg | 12616.txt
鉴定机构认为16栋单体仅凭七处开仓记录无法做出准确鉴定，且屋面女儿墙及砖混结构的门卫在后期湖南四公司递交法院转至我公司异议图片里面显示有做构造柱，故此处在综合考虑比例的情况下，未做部分构造柱列入争议由法院裁定，造价为600552.62元 | neg | 1357.txt
同年2月16日，富丽公司制作秀湖鹭岛工程结算书并向卉森公司进行了送达 | neg | 7298.txt
故本院对该部分不予支持 | neg | 4711.txt
经本院核算，上东新城小区1、2号楼工程总造价17801423.55元（15466.05㎡×1151.00元/㎡），7、8号楼工程总造价19292013.00元（14840.01㎡×1300.00元/㎡），上述工程总造价合计为37093436.55元 | neg | 228.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | neg | 3884.txt
嗣后，原告根据被告湛新公司的指令进场施工 | neg | 7362.txt
2018年5月8日 | neg | 11040.txt
三笔金额合计9406.9万元 | neg | 11791.txt
而人、材、机差价调整是原、被告双方在合同专用条款第23.3条约定的其他调整因素，是盈嘉公司在合同约定固定价格的风险范围之外给予建工集团的一种优惠政策，与合同固定总价中包含的风险范围和风险费用无关，故盈嘉公司主张在按照合同专用条款第23.3条约定给予建工集团人、材、机差价调整时扣除合同固定总价中包含的5%风险费用1311257元缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 6065.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条第一款规定，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持 | neg | 6611.txt
原告自2008年7月开始，多次以各种方式向贝迪克公司主张过工程尾款，包括发函，2012年向法院提供债权信息等，至本次起诉，以上情形足以中断诉讼时效，证明原告并未放弃其权利主张，故对贝迪克公司的时效抗辩意见本院不予采纳 | neg | 9274.txt
二、案涉工程已完工工程的工程造价如何认定 | neg | 1239.txt
“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 | neg | 4817.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 215.txt
原告主张零星工程、停工损失等其他工程款的利息损失，因工程款本金未予支持，其利息损失所依赖的基础不存在，亦不予支持 | neg | 8682.txt
24432210.66 | neg | 2262.txt
5、贷记凭证、支票存根、支票、收款收据及收条，旨在证明被告已支付工程款3,154,000元的事实 | neg | 10157.txt
2、依据《湖北省建设工程施工合同》所确定的造价分别为 | neg | 4578.txt
二、回迁楼（包括门市房）建筑面积11377㎡，派出所办公楼建筑面积827.84㎡，共计12288.34㎡，建筑价格每800元/㎡ | neg | 7744.txt
奉城影剧院翻建工程，分包工程承包范围 | neg | 10199.txt
原告的身份信息 | neg | 12448.txt
因为杨建飞分别以建诚奎屯分公司、林州建总公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同约定的工程价款为4661840元，而与潘国彬签订建设工程施工合同约定的工程价款为3792324元，两者相差869516元 | neg | 2597.txt
由此，繁宝公司表示，该笔16,750元不应当计入已付款总价中的主张，更为可信，当予采信 | neg | 727.txt
此外，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | neg | 11282.txt
1-41）、共872页 | neg | 7017.txt
双方同意工期顺延，其他任何费用不计 | neg | 9112.txt
因此，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息的条款系无效条款 | neg | 2446.txt
因此，虽然李建南借用夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同无效，但双方当事人围绕合同订立、履行建设工程施工合同而形成一系列法律关系，双方当事人之间会基于这些法律关系产生债法上的请求权 | neg | 4038.txt
合浦昌林房地产公司主张该《协议书》有效有事实和法律依据，本院予以支持 | neg | 6042.txt
上述有关支付的各项税金，根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，也应当由原告邬毅承担 | neg | 7432.txt
589619.16 | neg | 2035.txt
洋浦神头港区D区填海工程原告完成土方工作量为2,870,000立方米、单价8.5元/方、金额24,395,000元 | neg | 8583.txt
原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司认为，根据订单号显示工程款是不含税的，而根据合同工程款应当包含人工费和税金等，原告支付的各项税费应当计入工程款范围内，被告湛新公司认为，订单号称不含税是指增值税，工程款包含税金在内，原告缴纳的税费是应当由建筑施工企业承担的部分，与工程款无关，且湛新公司也是按照发票金额支付的工程款 | neg | 7423.txt
本案诉讼各方对已付工程款22905864.96元并不存在争议，主要争议焦点为 | neg | 2983.txt
&quot;&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的价格验收原始文件 | neg | 5907.txt
229.5万元×4.6%÷365天×59天＝17,064.74元，从2015年8月26日至2015年10月23日 | neg | 8672.txt
关于省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全所支出的保险费用的问题，虽然本案的诉讼是由于鑫红光公司逾期支付工程款的原因所导致，但并非必须申请财产保全，而且诉讼保全担保的方式多种多样，本案中财产保全保险费用并非必须产生的费用，故本院对省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全保险费用的主张不予支持 | neg | 9702.txt
2016年2月28日原告河南开宇建筑有限公司与被告马玉森就该工程进行了结算，达成结算协议 | neg | 12926.txt
合同价格不因劳务、材料或其它一切原因的价格变化而调整 | neg | 7406.txt
经我院组织双方当事人摇号，确定福建闽审工程造价咨询有限公司（下称闽审公司）为涉案工程造价鉴定单位 | neg | 6563.txt
16#楼楼梯间刮白延期5天 | neg | 7218.txt
综上，暨阳公司应向鼎元公司支付工程款2413562.06元及相应利息 | neg | 3815.txt
现中煤正辰公司起诉第二十干休所与远东诚信公司连带承担给付剩余工程款，请求合理，于法有据，本院予以支持 | neg | 2980.txt
同时，原告提交的“工程款支付证书、监理审查记录、进度款申请表”上无原告方签字认可，不能证明原告已向被告提交或者被告已收到以上材料 | neg | 4545.txt
本院认为，矿建公司与人福公司签订《建设工程施工劳务分包合同》、《劳务分包安全协议书》系有效合同 | neg | 9883.txt
2016年春节，天泽公司因来宾市劳动保障监察大队的要求，先行垫付所欠肖繁超所带领的农民工班组的工资85.5万元 | neg | 11541.txt
1、寿县楚都御花园二期工程施工图、修改图纸及设计变更等技术文件中，除图纸中明确暂不施工部位及发包人指定分包工程（详见附件6）以外的全部机构工程、初装工程、安装工程等及部分土方工程 | neg | 9009.txt
本案中，喀什华厦公司提供的证据足以证明其已经向喀什东方汇科公司交付了叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料，而喀什东方汇科公司并没有向本院提交证据证明喀什华厦公司未向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料 | neg | 11184.txt
十三、上述条款作为《建设工程施工合同》的组成部分，和《建设工程施工合同》具有同等法律效力 | neg | 10455.txt
此外，尽管经远东诚信公司申请，本院委托北京华银科技集团有限公司就涉案工程招标文件等证据材料补充出具鉴定意见，但鉴定机关对原鉴定数据并未作调整，仅对鉴定项目类别及文字描述进行了调整 | neg | 2992.txt
&quot;工程竣工结算以合同工期为准，实际施工工期比合同工期提前或延后，发、承包双方应按合同约定的奖惩办法执行 | neg | 5628.txt
五、地金公司应否向汇、地金公司应否向汇都公司提供案涉工程剩余发票21078416iv> | neg | 11007.txt
南长城公司关于群洲公司向其移交金滩半岛豪苑F1F2栋、铜仁大酒店工程施工现场的诉请于法有据，本院予以支持 | neg | 279.txt
关于2013年5月27日金额为50,000元的收条，原告虽就外墙脚手架仅施工至女儿墙标高，但实际确实使用了脚手架，收条亦系其本人签名，故本院确认这笔费用系被告支付的系争工程的工程款 | neg | 10311.txt
工程承包范围 | neg | 10570.txt
签订上述协议后，原告即开始施工 | neg | 6466.txt
关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告支付原告停建期间的损失，因原告河南开宇建筑有限公司在庭审中所举的证据不能够形成证据链条，且未能经鉴定机构鉴定出结果，故本院不予支持 | neg | 12953.txt
原告要求被告给付返工重做的工程造价497207.18元，本院据实依法酌情50％予以支持248603.59元 | neg | 897.txt
四是2015年8月26日-2016年1月28日收尾施工期间的机械租赁、周围材料、管理人员工资、保卫人员工资、场地租赁、卫生费、民工保险等费用，合计301.2653万元 | neg | 9688.txt
根据安徽省建设工程造价管理总站解释，该项费用计算需双方协商一致 | neg | 3926.txt
虽经新建水泥多次催讨，广丰建设仍未支付工程款，而且广丰建设以新建水泥未通电为由，无限期拒绝支付工程款 | neg | 6360.txt
其一，通过前述分析，因被告作出的《还付工程款承诺书》合法有效，故被告应该按照该承诺书予以履行，若存在履行障碍，则应分析履行障碍原因，并认定当事人是否承担无法履行的违约责任 | neg | 8240.txt
关于钱国木业公司的若干反诉请求，本院逐一分析如下 | neg | 748.txt
13#、15#、16#楼厨卫防水延期7天 | neg | 7180.txt
2、完成施工图纸、招标文件及技术文件中包括全部工作以及所需的全部技术、安全等措施及辅助工作 | neg | 9010.txt
该结算书主要载明，秀湖鹭岛项目1-1期剩余部分总承包工程造价为 | neg | 7299.txt
鉴定报告中关于被告是否对E、F区块进行施工提出保留意见，原告认为被告实际没有对E、F区块进行施工，被告在三次开庭过程中，对E区块没有施工明确予以确认，根据双方的往来信函，原告提出被告没有对E、F区块进行施工，被告从未提出异议，被告明确说明只做到D区块 | neg | 6170.txt
&quot;及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定 | neg | 5671.txt
本院认为，承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同 | neg | 9796.txt
被告金辉公司质证，有异议，这份协议已经于2008年6月26日通过双方签订的金地花园建设分离协议书，而解除，已经变成了各自独立开发的关系 | neg | 7598.txt
根据《建设工程合同》的约定，金陵公司应向中林公司支付保证金200000元，但根据金陵公司提交的收条及中林公司的陈述，本院确认金陵公司向中林公司支付的保证金为150000元 | neg | 4853.txt
对于第一次和第二次日月鑫公司批复的时间和金额，当事人均予认可为2015年1月4日6140万元、2016年1月20日1171.9万元 | neg | 11789.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日” | neg | 9865.txt
鉴于集中商业于2015年元月16日竣工验收合格，10#楼于2014年7月30日验收合格，两栋楼的竣工验收合格的时间虽不一致，但义银公司同意一并计算，以集中商业工程的竣工时间作为起算点，至2017年元月15日，除防水部分的质保金外，均应支付 | neg | 6659.txt
故原告要求二被告支付工程欠款5288956.20元，证据充分，于法有据，本院予以支持 | neg | 4261.txt
具体理由如下 | neg | 9155.txt
因此，本院认定涉案工程合同施工主体是案外人四川龙达建设公司，原告只是四川龙达建设公司在施工涉案工程过程中的代理人 | neg | 10061.txt
本院认为 | neg | 6204.txt
8、丽景家园工程结算资料（2016年部分），除2015年11月26日我方报送结算资料外，尚有零星工程和被告方外委工程配合费、漏项笔误等工程总造价，合计939266.05元 | neg | 5215.txt
该工程虽至今未完成竣工验收，也未办理项目的交接手续 | neg | 6669.txt
一、王建军系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后的实际施工人 | neg | 8799.txt
关于案涉工程款总额问题 | neg | 3763.txt
本院认为，首先，依照《中华人民共和国招标投标法》第三条第（一）项，大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的建设项目必须进行招标，以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条第（五）项，商品住宅，包括经济适用住房属于关系社会公共利益、公众安全的共用事业项目的范围的规定，诉争福建闽北物流商贸城A、B栋商住楼的土建、水电工程依法属于关系社会公共利益、公众安全的共用事业项目，应通过招标确定施工主体 | neg | 6567.txt
钱国木业公司与繁宝公司商量，要把设备迁移到远离施工现场的场地上，故繁宝公司做了大锯基础并产生了费用，且钱国木业公司的负责人马士信还于2012年3月2日写了一个材料，其中载明了大锯基础的南北长度为19.5米、东西宽度为9米 | neg | 670.txt
即由鉴定机构在同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款，两者对比计算出相应系数，再用合同约定的固定价款乘以该系数，确定工程价款，此种计算方法，能够兼顾合同约定与工程实际完成情况 | neg | 11760.txt
第二，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | neg | 11964.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | neg | 4048.txt
本案已查明，据以在工程价款结算中将劳动保险费予以单列并不得直接向建筑企业支付的依据《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险费管理办法》（2011年2月28日自治区人民政府令第31号公布），已于2015年10月12日被宁夏回族自治区人民政府令第75号废止 | neg | 2903.txt
指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位 | neg | 376.txt
据此，该《工程结算单》应作为双方结算工程的依据 | neg | 12949.txt
本院认为，其一，经对两份合同的原件进行核对，均加盖双方公司印章，其中汇都公司提供的合同在签订主体、工程名称、工程地点、施工范围、合同文件组成、结算条款等处有明显涂改痕迹，但在涂改处并未加盖双方公司印章确认，不符合证据的基本形式要件 | neg | 10920.txt
2、双方签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是否达到解除的条件 | neg | 7968.txt
第二项异议，文峰公司提出的异议未计入造价 | neg | 6645.txt
（2）工程施工了50余天都没有签订合同 | neg | 10659.txt
720922.23 | neg | 1835.txt
曲江真境 | neg | 8767.txt
大锯基础的造价中，人工费2,483元，材料费9,752元，机械费1,164元 | neg | 643.txt
繁宝公司表示，携手一起帮忙来安装大锯 | neg | 603.txt
一、丁蔡俊是否是涉案工程实际施工人 | neg | 9320.txt
根据上述质证意见，本院对各方无异议的证据予以采信 | neg | 7525.txt
8.同年1月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-18#、2-2期A区叠拼交房后室内整改和补烂工作按合同应由富丽公司负责，但富丽公司无人员进行该项工作 | neg | 7137.txt
6、关于门窗收口费造价1039480.40元，大豐置业认可存在门窗收口的施工，认为系其委托其他单位完成，但对此未提交证据予以证明 | neg | 8729.txt
21129462 | neg | 11848.txt
2、完成施工图纸、招标文件及技术文件中包括的全部工作及所需的全部进技术、安全等措施及辅助工作 | neg | 9064.txt
一是虚假的意思表示实施的民事法律行为，即夏溪公司和东建公司签订的建设工程施工合同 | neg | 4023.txt
”、第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 29.txt
钱国木业公司及崎丰厂对于系争工程的实际使用时间，已于2013年12月17日的施工联系单中载明，并获得了监理单位的认可 | neg | 546.txt
在借用资质（挂靠）的场合，被挂靠企业并非真实的合同关系主体，其实质上就是挂靠人与发包人之间建立施工合同关系的工具或媒介 | neg | 4924.txt
原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司，住所地上海市宝山区 | neg | 308.txt
法律另有规定的，依照其规定 | neg | 13047.txt
2012年11月3日南阳市公安局经侦支队对张甲岭（河南建安南阳分公司负责人）进行调查询问，张甲岭认可邓州市和谐大厦的劳务交给了河南天祥公司的桂齐强负责施工 | neg | 10477.txt
23.2本合同采用固定总价计价方式 | neg | 421.txt
15453038.44 | neg | 2186.txt
钱国木业公司对鉴定意见发表如下异议 | neg | 594.txt
邓文年主张的工程欠款利息利率过高没有法律依据，本院不予支持 | neg | 4900.txt
64589.85 | neg | 2334.txt
（2）补充协议中约定的融资未能实现，而之所以未能融资到位，系因被告亚太公司不具备融资条件，原告据此要求被告亚太公司返还保证金910万元 | neg | 5935.txt
水泥发泡保温、镀锌钢丝网、细石砼、地热、地热盘管等无异议，且该部分工程造价不包含在司法鉴定意见确定工程造价内 | neg | 2943.txt
①支付条件是否成就 | neg | 13080.txt
该项鉴定造价不变 | neg | 6229.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十条、第二十一条、第二十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | neg | 9575.txt
由于违约责任的承担一般以不超过实际损失额为限，因此，以实际损失作为计算依据 | neg | 6708.txt
原告或者未按要求施工或者出具的发票金额有误 | neg | 5473.txt
四、关于博源公司是否享有工程价款优先受偿权及优先受偿权的范围问题 | neg | 4453.txt
18栋已付款 | neg | 2300.txt
西北电缆公司答辩称鲁中装备公司未提供证据证实争议工程是否合格，不能适用《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条作为案件审理依据 | neg | 11198.txt
被告武汉重冶集团大冶公司系被告武汉重冶集团的分公司，不具备法人资格，其民事责任由公司承担 | neg | 793.txt
（二）关于博源公司与益宁公司就案涉二期工程分别于2013年1月23日和2013年1月28日签订的《建设工程施工合同》效力问题 | neg | 4325.txt
经鉴定，邓州市和谐大厦工程 | neg | 10479.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 988.txt
被告主张标高按5.247米计取，缺乏充分依据，本院不予采纳 | neg | 3637.txt
因原告主张的工期延误损失1,100,000元、支付案外人的欠款利息4,059,500元、支付案外人的补偿款500,000元、公司管理运营费973,416元及资金空耗成本1,860,000元均以被告存在延期施工、及在建设工程施工合同关系中未向原告融资构成违约为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对原告主张的工期延误损失、支付案外人的欠款利息、支付案外人的补偿款、公司管理运营费及资金空耗成本，本院不予支持 | neg | 12781.txt
四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额是多少 | neg | 10390.txt
第一，《合同法》第二百八十六条规定 | neg | 4457.txt
地金公司提交的《 | neg | 10912.txt
19栋已付款 | neg | 2329.txt
庭审中，经过喀什华厦公司、喀什东方汇科公司对账 | neg | 11068.txt
关于《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》的效力以及采用哪份合同作为双方权利义务主张依据的认定问题 | neg | 3600.txt
本院认为 | neg | 8699.txt
35232210.66 | neg | 2356.txt
二、关于欠付工程款及工程款利息的数额确定问题 | neg | 12088.txt
2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定 | neg | 7756.txt
丁蔡俊主张的利息中的超出部分不应予以支持 | neg | 9370.txt
495620.55 | neg | 1877.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 1109.txt
关于未尽事宜，建设单位同意甩项验收，双方对此未约定违约责任，因此，原告现又依据行政机关的通知确定违约责任，不是双方在合同中约定的内容，缺乏法律依据，不予支持 | neg | 7886.txt
根据合同约定，工程全部竣工验收合格后，被告应在15日内支付至所有已完工程量总价款（扣除6%）的80%，即截至2012年7月1日被告应支付的工程款为（6371663元－6371663元×6%）×80%＝4791490.58元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款1403490.58元，此部分工程款应从2012年7月1日起计算利息 | neg | 6.txt
原告要求解除与被告的建设工程施工合同 | neg | 765.txt
(五)有施工单位签署的工程保修书 | neg | 5184.txt
本院认为，原告提供的证据8和补充证据3中被告公司的“450405003＊＊＊＊”号印章与双方签订的《建设工程施工合同》以及其他协议、书证中被告的公司印章相一致，同时被告并未提供充分证据证实上述公司印章是伪造的，因此原告提供的上述两项证据来源合法，具有真实性，予以认定 | neg | 9385.txt
虽然人福公司、邓伯刚存在违法分包行为，但矿建公司、人福公司、邓伯刚均不属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条中的发包人，韦景二要求矿建公司、人福公司、邓伯刚承担共同支付劳务费的责任，既没有合同依据，也缺乏法律依据 | neg | 9885.txt
原告（反诉被告）长沙建工公司主张被告（反诉原告）瑞海公司应先予结算支付工程款，然后再将备案资料交付 | neg | 1494.txt
26708561 | neg | 11897.txt
19栋已付款 | neg | 2013.txt
本案中，2018年7月21日、2018年7月26泰诚公司分别向天马公司发出了《工作联系函》，要求天马公司支付工程款，天马公司至今未按合同约定及《工作联系函》催告要求支付工程款 | neg | 9498.txt
&rdquo;2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见 | neg | 7762.txt
对于被告反诉请求中要求原告支付2016年1月26日、2016年4月18日的土地使用税损失，由于其提交的《中华人民共和国税收完税证明》仅能证明被告支付了2015年10月1日至2016年3月31日期间的土地使用税，不能证明其支付的是哪块土地的土地使用税，不能证明与本案有关联，本院对该证据不予认定 | neg | 13053.txt
”、《中华人民共和国公司法》第十四条第二款“公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任 | neg | 34.txt
1、被告港洲文化公司是否构成违约？2、被告观音寺及被告观音山公园开发公司是否应当承担连带责任？3、原告对涉案工程是否享有优先受偿权？ | neg | 3832.txt
3.该补充意见书的工程造价是鉴定机构只针对被告单方面提出不属于原告施工的工程项目作出的，原告不予认可 | neg | 1185.txt
605817 | neg | 1780.txt
七、关于逾期竣工违约金的计算问题 | neg | 11451.txt
各方当事人争议的焦点问题是 | neg | 12077.txt
未付工程款、质保金应否计算利息 | neg | 11612.txt
综合上述合同内容对比的情况及原告方在中标前参与工程施工的事实，可以认定宇元置业公司与衡洲建设公司在涉案工程招标前，已就涉案工程由原告方承建达成了合意，并已由原告方进场施工，后又将上述合意体现在2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》，即经招标程序签订的建设工程施工合同当中 | neg | 12123.txt
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条的规定，红博物产公司对其付款义务的履行负有举证责任，因其并未举示任何证据，本院确认红博物产公司已付工程款数额为建安公司承认收到的37,000,000.00元 | neg | 7950.txt
案件受理费人民币13,012元，减半收取计6,506元，保全费5,000元，由原告邬毅负担3,810元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司负担7,696元 | neg | 7462.txt
委托代理人张珊珊，上海市欣隆律师事务所律师 | neg | 7465.txt
四、原告要求行使建设工程价款优先受偿权能否支持？ | neg | 6541.txt
工期延误损失43699400元、延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元、市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元、错误财产保全造成的损失2463066.61元 | neg | 3978.txt
3、欠付的工程款金额及利息应否支持 | neg | 169.txt
再次，《中华人民共和国物权法》第九条第一款规定 | neg | 4426.txt
关于工程质量保证金数额、返还及利息问题 | neg | 4366.txt
至2016年6月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，至2016年6月21日文峰公司应支付11941816.71元×（1-5%×4.88%）=11913156.35元，尚欠11913156.35元-6837500元=5075656.35元，因此，文峰公司应自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息 | neg | 6666.txt
2015/11/13 | neg | 11892.txt
8-7，面积42.48㎡ | neg | 8125.txt
GF-1999-0201），约定由原告联建公司承建被告万辉公司开发的苍梧万辉国际商贸城一期项目A-W交1-14轴的工程，建筑面积约77000m2，工程包括土建、水电、消防、防雷等施工设计图纸包含的内容，合同工期为330天 | neg | 9396.txt
6.义银公司是否构成工期延误和竣工验收备案迟延，应否承担违约责任，如何承担违约责任 | neg | 6599.txt
本案中，因被告喀什东方汇科公司收到原告喀什华厦公司送交收到涉案的1号楼、2号楼、22号楼的建设项目的竣工验收资料后在约定的时间内没有提出修改意见，视为竣工验收报告已被喀什东方汇科公司认可 | neg | 11054.txt
本院认为 | neg | 0.txt
关于争议焦点二，本案中，石门第五建筑公司仅是向邓文年出借资质并收取相应的管理费，石门第五建筑公司并未实际参与本案所涉工程的施工，而且本案所涉工程的实际施工人邓文年直接与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同补充协议》对双方的权利义务进行了约定，石门第五建筑公司也不是本案所涉工程的转包人，在本案中不应对石门城建房产公司应支付给邓文年的款项承担连带责任 | neg | 4906.txt
本院认为，本案的争议焦点在于 | neg | 5009.txt
2015年5月29日，我方日志是做门窗的人员来安装玻璃，前后没有其他记录 | neg | 5485.txt
被告唐山川凯劳务服务有限公司，住所地唐山市 | neg | 3248.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人谢承荣出庭作证证实，为原告做的河北联合大学8号宿办楼楼梯的返工工程 | neg | 3335.txt
2、三楼一个铝塑门厕所门脱落无法重新装上 | neg | 12387.txt
801024.7 | neg | 1591.txt
法院生效裁定书已经认定灵宝城投公司具有协助扣划被告丰天商贸公司在原告灵宝城投公司的工程款的义务，该生效裁定书未经法律程序撤销前，原告灵宝城投公司提起本案诉讼，无法律依据，应当予以驳回 | neg | 12618.txt
本案在审理过程中，本院组织双方当事人对于涉案工程洽商变更的增、减项部分进行逐一确认，并由北京市高级人民法院随机确定的鉴定机构对洽商变更部分的工程内容进行造价鉴定 | neg | 11241.txt
秀湖鹭岛一期9#、10#、11#（住宅部分）及架空车库 | neg | 7274.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付景观绿化道排工程费用72.9万元 | neg | 8970.txt
第二组证据（36-38号） | neg | 7020.txt
本案中，合同约定的最迟竣工日期为2013年10月28日，而格瑞汀公司擅自使用的日期为2014年1月左右（即实际竣工日期），潘国彬起诉日期为2014年11月26日 | neg | 2649.txt
证明诉争工程消防验收因原告未按图施工，致使消防验收2016年7月前不合格 | neg | 5422.txt
经查，根据现有在案有效证据及当事人的陈述，能够确认案涉“临安市於潜镇方元村E户型工程”由原告楼应彪实际施工建造完工后经由工程建设方即二被告组织验收通过并交付农户使用，应视为已经验收合格，故依照上述法律规定，原告楼应彪作为实际施工人仍然可以向二被告主张工程价款 | neg | 11261.txt
实际施工人是指承包人与发包人订立建设工程施工合同后，又将工程转包或者违法分包给第三人的，第三人就是实际施工人，即实际施工人特指无效建设工程施工合同中的承包人 | neg | 9325.txt
本院认为，四原告在本案中主张人工费，并将张贺忠、华鼎公司及西诚公司一并提起诉讼，经本案审理，本院确认债务人即应向四原告支付人工费的为张贺忠，华鼎公司及西诚公司并无相应连带承担清偿责任的义务 | neg | 2706.txt
被告创宇公司提供的证据二系证人出具的书面证言，而证人无正当理由未出庭作证，亦无其他证据证明证言的真实性，故本院对证据二不予认定 | neg | 2672.txt
1、容福公司2012年5月20日提前进场施工，2012年6月5日双方签订《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》，2012年6月8日，容福公司正式开工建设嘉盛包装工业园直到2012年7月16日，汉阳区建设局向容福公司下发了《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》，双方根据汉阳建设局的要求，嘉盛公司对该工程进行招投标从而与容福公司签订《湖北省建设工程施工合同》 | neg | 4671.txt
证明原告付工程款640.87万元 | neg | 7647.txt
中宇公司主张张冬违约施工、安全责任事故给其造成直接和间接损失2000万元，以及应付罚金2084万元，因中宇公司既未提供证据证明，亦未提起反诉请求，本院不予采纳 | neg | 12635.txt
&quot;组织进行工程竣工验收是建设单位的法定责任 | neg | 5534.txt
双方争议的焦点为计算量所依据的鉴定材料，对此本院认为，中煤正辰公司主张按照《钢筋用量计算书》计算量，该《钢筋用量计算书》并非中煤正辰公司提供，而系远东诚信公司提供，该材料的真实性、合法性、关联性均无问题，而远东诚信主张按照执行送货单的统计数据，虽在计价方式上更符合合同约定的实际用量计入、市场采购价计价，但因相关统计数据并未经过双方确认，故本院按照中煤正辰公司主张的计算方式予以计算钢筋工程调整价格为3941284.96元，但对于钢筋成型加工及运费的人工费价差部分，因在定额中无详细规定且在双方签订的合同中亦无明确约定，因此对于该部分78333.52元，本院不予计入工程造价总额中 | neg | 2999.txt
13.金地花园回迁5＃6＃楼现场抽查记录1份 | neg | 7635.txt
涉案工程已经四方验收合格，并经本院委托造价咨询公司进行工程造价鉴定，出具了鲁造鉴字【2015】第010号鉴定报告，造价咨询公司根据原、被告双方就该报告提出的异议进行复核及现场勘验，并对该鉴定报告进行了调整，调整后的鉴定报告认定的涉案工程造价值为277,032,476.79元 | neg | 10025.txt
工程款（进度款）支付 | neg | 1078.txt
由于双方签订的施工合同及补充协议，约定合同价款采用固定价格，依据上述司法解释规定，该部分的司法鉴定费用亦应由原告承担 | neg | 3678.txt
六、关于日月鑫公司主张的新东阳公司配合办理变更施工单位手续的问题 | neg | 11975.txt
喀什华厦建筑安装工程有限公司，监督方 | neg | 11132.txt
1、鉴定程序中关于鉴定人鉴定资质及鉴定人数定人仅为一人 | neg | 1244.txt
201537.05 | neg | 1549.txt
本案重审时，原告提供了由绍兴宏扬工程项目管理有限公司编制的《工程造价咨询书》一份，编制造价为1,356,186元 | neg | 12818.txt
没有我方签字确认，证明的对象缺乏相关性，协议书约定如果有些文件或合同文本不同，以协议为准，另外仅是开工日期，和本案审理没有关系 | neg | 5259.txt
2012年3月21日，时空公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》系在将乐县住房和城乡规划建设局备案的合同，以及2012年3月20日之后闽中公司与南洋公司签订的《建设工程施工合同》系准备作为备案的合同，因涉案工程在中标时间2012年3月20日之前，南洋公司与闽中公司就涉案工程范围、总价款、计价方式等内容进行了约定，属于中标无效的情形，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，该两份《建设工程施工合同》虽在中标之后签订，但均属无效合同 | neg | 10721.txt
3、被告对于应付工程款的计算及抗辩理由是完全错误的 | neg | 5651.txt
省建三公司未提供鑫红光公司逾期支付进度款造成损失的证据，其主张按照银行同期贷款利率的二倍计算工程款（含工程进度款）利息的主张缺乏相应依据，本院不予支持 | neg | 9677.txt
证明投资利息损失103.35万元 | neg | 7688.txt
合同价格应包含，但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润 | neg | 7407.txt
2013年3月15日，原告威达公司及被告宝塔公司对已完工程进行了结算，故宝塔公司应当按照中国人民银行同期同类贷款利率支付欠付工程款自2013年3月15日起至本判决确定的给付之日止的利息 | neg | 3124.txt
400512.35 | neg | 1542.txt
原告应在划分的南部51130.72㎡建设《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼 | neg | 7844.txt
“本合同为一次性包死价（包工包料）”，表明潘国彬系涉案工程材料、劳动力的提供者 | neg | 2547.txt
建设单位意见 | neg | 7765.txt
根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定 | neg | 12051.txt
变更原诉讼请求第4项为 | neg | 9416.txt
委托代理人赵中华，北京中银（苏州）律师事务所律师 | neg | 7346.txt
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据 | neg | 11228.txt
新建水泥承建的九龙一号室外工程D区块已完成合同内容，各分项均已通过验收 | neg | 6358.txt
本院酌情按高值取费的标准扣减相应项目得出项目成本价 | neg | 11546.txt
该协议约定，如果乙方博源公司未按照本协议内容履行交付所有竣工验收资料，则丙方成伟公司担保责任不成立，不承担担保责任 | neg | 4498.txt
涨幅在合同订立时信息价（2008年4月）10%以内的，由承包方承担 | neg | 6260.txt
关于争议焦点二 | neg | 11347.txt
经质证，原告对该鉴定意见无异议 | neg | 1091.txt
2、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第19项、编号为10-11-23的“仿石型涂料二遍外墙面”的单价有异议，应当根据钱国木业公司与第三人上海定马建筑装饰材料有限公司签订并履行完毕的真石漆施工合同约定的单价即每平方米78元计算 | neg | 596.txt
原、被告双方签订的施工总承包协议第三条第二项约定原告自愿经三方当事人审核确认后的工程结算价款的基础上，让利440万元，且原告提交的结算资料和质证意见也将让利金额予以扣除，按合同的约定及当事人的主张，在新建太原市兴业大厦项目工程工程价款中应扣除让利金额440万元 | neg | 3684.txt
根据2018年1月30日双方对金滩半岛豪苑F1F2工程进度款的对账，南长城公司已向群洲公司支付工程款33,172,765元，《补充协议》签订后南长城公司共付工程款3,750,000元，南长城公司共计已付工程款36,922,765元（33,172,765元+3,750,000元） | neg | 286.txt
第二十干休所在本案审理期间，经合法传唤，无正当理由，多次未到庭应诉，本院依法缺席判决 | neg | 3005.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定 | neg | 4726.txt
本案争议的焦点为 | neg | 9483.txt
但从义银公司提交的形象进度节点确认单来看，10#楼于2012年11月30日已完成负二层主体结构（墙柱及顶梁板），显然10#楼的实际开工时间与开工报告不一致，应以实际开工时间为准 | neg | 6700.txt
”《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定 | neg | 11105.txt
被告大庆安装集团苏州分公司先后支付原告邬毅5,987,520元 | neg | 7543.txt
12#、13#、15#、16#楼防火门、防盗门延期5天 | neg | 7175.txt
4.混凝土检测费16380元 | neg | 1198.txt
故被告反诉称，要求原告向其支付拖欠工程款利息2199505元，本院支持633628.32元，对多出的部分本院不予支持 | neg | 6902.txt
30.（2009）白洮民二初字第46号民事判决书1份、（2010）白民三终字第103号民事调解书1份、供热费收据1枚 | neg | 7684.txt
宇元·万向城二期工程的合同造价远远超过2000000元，属于必须招标的施工项目 | neg | 12098.txt
同年3月27日，富丽公司向本院提出和解一个月的申请，要求和解至4月26日，本院予以准许 | neg | 6912.txt
第三，关于上东新城小区3-6号楼、厢房楼及物业房的工程单价及工程总造价如何确定的问题，原告赵玉民主张上东新城小区3-6号楼按照工程单价1150.00元/㎡、厢房楼按照工程单价1200.00元/㎡、物业房按照工程单价1300.00元/㎡计算，同时主张同时期的拜泉县东升名苑小区项目工程单价为1430.00元/㎡，原告认为其主张的上述工程单价比较合理 | neg | 9591.txt
4、土建和机电施工总包合同一份，拟证明合同价包含了税金及其他的费用 | neg | 7513.txt
基于以上理由，被告只能按合同约定，最多支付合同预算价款的75% | neg | 5728.txt
1500000 | neg | 2314.txt
1.华宇城项目的发包人为丽贤公司，承包人为建安公司 | neg | 3061.txt
有关决算方面的质证意见同第一条 | neg | 5358.txt
根据原告投标函中的声明，原告投报的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》及《综合单价分析表》均属合同文件，对双方具有法律约束力 | neg | 1124.txt
被告安澜公司对证据2予以认可 | neg | 8550.txt
所有材料采购前征求甲方意见，甲方在考虑小区统一做法、统一材质、统一品牌甲方在考虑小区统一做法 | neg | 1066.txt
经庭审质证，反诉原告（本诉被告）对反诉被告（本诉原告）提供的证据1，真实性、合法性没有异议，对反诉被告超过诉讼时效的说法不予认可 | neg | 8014.txt
合同金额 | neg | 6314.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 3021.txt
涉及债权转让法律关系，黄天友及李紫石等人没有证据证明已将该债权转让及时通知丽贤公司，且丽贤公司抗辩认为李紫石等人转款在前，与原告所诉无关，是其他用途等，因此，原告以其名义要求丽贤公司返还该100万元保证金，本院不予支持，案外人李紫石、李洁、方炳胜、梁福清可以另案主张 | neg | 3093.txt
原告对调取的证据的真实性、合法性、关联性均无异议 | neg | 8554.txt
本院依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第二百六十九条、第二百七十五条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下 | neg | 4715.txt
这种做法符合公平原则，有利于保护当事人的合法权益，本院予以确认 | neg | 4145.txt
根据鉴定单位在鉴定意见书列出的《工程造价鉴定汇总表》，变更签证部分确认的造价1413639元和争议部分造价计40168.35元不再计入工程鉴定造价 | neg | 3940.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | neg | 8733.txt
6、从2014年1月23日，容福公司与嘉盛公司确认《工程款代扣项目清单》来看，关于钢材抵扣与《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》第一章第二条第一项第3点约定一致 | neg | 4679.txt
故喀什东方汇科公司主张由喀什华厦公司承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持 | neg | 11171.txt
13、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第48、49项、编号为3-4-11的“GRC轻质墙板90厚现浇现拌砼(5-16)C20”及编号为11-1-8的“零星铁件”，图纸上是有的，所以不应当作为增加项 | neg | 620.txt
（5）被告提交的2015年6月23日的378000元，原告没有确认也未否认，经查，该款分两笔支付，有王明在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中 | neg | 4796.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》时，双方本质上已就解除《黎明之城建设工程施工合同》达成合意，且被告中跃云南分公司在庭审过程中未对解除《黎明之城建设工程施工合同》提出异议，被告的反诉请求实际上也以承认解除《黎明之城建设工程施工合同》为前提，故本案《黎明之城建设工程施工合同》已解除，原告无须另行主张解除合同 | neg | 12764.txt
“三份收条”所证明的收款事实无异议，对证明目的有异议，认为该款是被告支付给原告第三栋楼房的第一层地基款，不是归还所欠原告1800000元的工程款，所以该款不应在本案中予以扣除 | neg | 5095.txt
且案外人李大弯本和湛新公司存在工程业务事宜，李大弯无权就本案维修事宜与湛新公司进行协商,湛新公司扣除95,000元不具有合理性 | neg | 7561.txt
但本案所涉工程早已竣工验收合格并交付使用，故原告可请求参照《建设工程施工合同》约定支付工程价款 | neg | 3.txt
”的规定，原告任波与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同以及在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同，原告任波作为实际施工人，借用海伦市光大建筑工程有限公司资质，以海伦市光大建筑工程有限公司名义进行建筑施工，根据司法解释的该条规定，上述建设工程施工合同应认定是无效合同 | neg | 216.txt
18栋已付款 | neg | 1827.txt
第二，关于利息的计算的起止时间 | neg | 9525.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司接受石家庄一建建设集团有限公司委托以唐山冠华制冷设备安装有限公司的名义作为劳务发包人与被告唐山川凯劳务有限公司签订了劳务分包合同，且双方均已按照合同的约定履行了部分责任义务，原告已按工程进度向被告支付了部分工程款，被告亦已接受并完成了部分劳务工作 | neg | 3539.txt
（8）2017年9月14日、11月24日的律师费用14900元、6500元，系瑞信公司支付的其案件代理费，原告称应由瑞信公司自己承担，因该二笔款并非工程款，且没有得到原告认可，故不计入已付款中 | neg | 4773.txt
对此，本院认为，虽被告中茂公司与被告东龙公司签订了《房地产开发合作合同》，约定共同出资开发姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程，但因被告中茂公司与被告东龙公司未提交双方按合同约定的出资比例共同出资开发项目工程的证据，不能证明被告东龙公司、中茂公司已按双方签订的《房地产开发合作合同》的约定实际履行了各自的出资义务，对其证明力本院依法不予采信 | neg | 8410.txt
合同约定由第三人林州二建具体施工马寨镇杨寨村步行街，包工包料垫资至主体全部封顶，新农村建设指挥部才应支付第一笔工程款 | neg | 4719.txt
三是本案是否具备质量保修金返还条件 | neg | 3855.txt
4、鉴定书送达各方当事人后，只有格瑞汀公司提出了异议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十八条的规定，本院依法通知鉴定人钱某出庭作证，接受了各方当事人质询，均未提出实质性意见 | neg | 2571.txt
3、所谓的姜经理汇报没有提到门窗问题，不是没有提到，而是因为门窗问题不属于我方工作范围 | neg | 5489.txt
对被告关于“根据《建设工程施工合同》专用条款第四十七条补充条款第②条约定，工期每推迟一天罚1000元，那么，在原告向被告提供相关工程验收合格的手续前，该罚款数额应从工程款中扣除”的抗辩，因《建设工程施工合同》为无效合同，且被告没有提交原告推迟工期的证据，因此，对该抗辩，本院不予以采信 | neg | 5126.txt
3202032.64 | neg | 1619.txt
吴东安是三明市闽中工程有限公司承包承建的南洋物流有限公司物流园停车区综合楼等第一期工程承包者 | neg | 10655.txt
支付方式 | neg | 6286.txt
对被告的第一、二项反诉请求，本院已在前文阐述清楚，被告的该两项反诉请求不成立，本院不予支持 | neg | 6869.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | neg | 12297.txt
三、关于国神华公司应否向南通二建公司支付未交付工程违约金的问题 | neg | 2767.txt
故对原告提交的《合作协议》一份，对其证明力本院依法不予采信 | neg | 8423.txt
原告银座公司在施工期间，汇源大酒店餐饮楼改造工程综合服务楼发生火灾，事故造成二人死亡，并导致综合服务楼停工 | neg | 4272.txt
主体已付金额累计 | neg | 1534.txt
被告对于应付工程款的计算及抗辩理由是完全错误的 | neg | 5654.txt
监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证 | neg | 7098.txt
故冶科纳米公司要求对涉案工程进行整体造价鉴定的要求，没有事实及法律依据，本院不予准许 | neg | 11244.txt
本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5230.txt
交叉施工影响被告正常施工 | neg | 6129.txt
该上述三份补充合同的签订双方均为 | neg | 1272.txt
因此，天马公司的该辩称不能成立，本院不予支持 | neg | 9565.txt
但不得向任何单位、组织和个人出卖、转让、赠与及抵押担保等 | neg | 5882.txt
中色十二冶公司经施工，案涉工程于2014年11月1日开始营业 | neg | 3907.txt
对证据3、4，原件与复印件经核对一致，但繁宝公司仍无法确认其真实性，且繁宝公司对相关情况均不清楚 | neg | 583.txt
2015/9/29 | neg | 11878.txt
本院认为，方正建筑公司承包金利源天然气公司加气站零星工程后，其项目部经理杨述能代表方正建筑公司将工程转包给杨继会完成，按双方约定，杨述能在工程完工后一月付95%的工程款，逾期则每天按3‰支付利息，剩余5%的工程款于2015年7月15日付清 | neg | 846.txt
2016年11月12日，华磊公司与蔡鲸及案外人文军签订《融资协议》1份，约定华磊公司向蔡鲸、文军借款30,000,000元，双方对所借款项的用途、支付方式、支付条件及回报等事项进行了约定 | neg | 12752.txt
原告主张已向二被告支付工程款52555777元，但其不能证明二被告在本案存在法律关系，其提交证据无法证实确向被告汉中金木土公司支付52555777元，而被告汉中金木土公司认可并证实的工程款仅为18353041.87元 | neg | 9230.txt
但同时，被告的异议亦成立 | neg | 6826.txt
退而言之，湖南六建公司在合同履行过程中，参与合同的签订、土建工程验收、会议纪要的签字、对审计咨询报告签署意见、向向武龙、刘吉安支付工程款、收取管理费、财务管理费等行为均足以证明湖南六建公司知晓，即使湖南六建公司未授权于李波，李波的行为也使相对方有理由相信其有代理权，其后果也归于湖南六建公司 | neg | 8344.txt
3、消控房部分 | neg | 13077.txt
本院认为，证人温某、潘某所作的证言部分客观真实，本院予以部分采信 | neg | 9765.txt
如因中城投六局的原因未按期开工或竣工，其中任何一项逾期超过30日，九洲公司有权解除施工，并按中城投六局实际完成的工程量经审计的80%支给中城投六局工程款，若因九洲公司原因造成不能按期开工或竣工的，双方商讨未果的情况下，中城投六局有权要求九洲公司承担因此给中城投六局造成的一切损失并顺延工期合同 | neg | 68.txt
案外人黎焕森等支付的款项未支付至广西廉凯公司指定的银行账户，亦未在摘要中注明为工程款，且广西廉凯公司不予认可该款为工程款,故合浦昌林房地产公司提出案外人黎焕森等支付的款项为案涉工程款的主张，本院不予支持 | neg | 6015.txt
富丽公司报送完成的产值情况一览表及进度审核汇总表、关于春节前支付工程进度款的报告、“关于催收进度款”的报告、工作联系单（82号）、函告2份、发文薄、参建项目责任人员明细表函告及任命书、卉森公司付款明细表 | neg | 6991.txt
1、顶楼阳台地面水平高于室内的水平高度，下雨的时候导致水往两个房内倒灌，存在防水问题 | neg | 12386.txt
根据上述规定，被告振鹏公司将“西店安置区26#、27#、28#楼工程”违法转包给被告建筑公司，并签订建设工程施工合同补充协议一份，该协议书应依法确认无效 | neg | 9237.txt
期间被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司及被告马玉森向原告河南开宇建筑有限公司支付工程款1716931元，后因被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司资金链的原因导致原告河南开宇建筑有限公司停工 | neg | 12925.txt
如变更后面积有变，结算时须经双方核实根据变更新增加面积据实结算 | neg | 4598.txt
（6）2015年7月3日付款50000元及2015年10月29日付款200000元，原告（反诉被告）长沙建工公司对出具的条据不持异议，但主张没有实际收到被告（反诉原告）瑞海公司支付的250000元，被告（反诉原告）瑞海公司未能提供实际已付款的相关依据，且根据双方工程款的支付惯例，不能证明被告（反诉原告）瑞海公司支付给了原告（反诉被告）长沙建工公司250000元，因此，对该两笔付款，本院不予认定 | neg | 1456.txt
3171190 | neg | 2389.txt
碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式一致，故其依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11475.txt
钱国木业公司表示，在第一份补充协议签订后的一两个月前，繁宝公司进场 | neg | 551.txt
5.本案鉴定费如何负担 | neg | 6598.txt
18#楼15层以下外墙保温延期24天 | neg | 7230.txt
25#-28#楼工程按一类（不计劳动保险费、税金及定额测定费）取费，税金按11%增值税，工程总造价下浮10%作为结算价 | neg | 9032.txt
综上，原告诉讼请求中的合理部分，本院予以支持，原告要求行使本案建设工程价款优先受偿权，缺乏依据，本院不予支持 | neg | 6550.txt
变更（超运距、爆破等）金额27,000,000元 | neg | 8584.txt
地金公司的该项诉 | neg | 10961.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 12292.txt
9.针对地下室标高的争议，经查实，原、被告各自提供的《场地移交》资料对标高作出不同记载，双方对标高不能达成一致意见，鉴定机构按平均值计取标高，应属合理且原告对此不持异议，本院采纳鉴定机构意见 | neg | 12859.txt
综上所述，原告的诉讼请求，本院予以部分支持 | neg | 256.txt
848143.8 | neg | 1834.txt
五、关于保全担保费、律师费问题 | neg | 9570.txt
建筑面积约38321㎡，工程总造价约4000万元（最终按实结算）约定工期210日历天 | neg | 5770.txt
卉森公司共举示共五册（其中重复一册）证据，共四组（共计41份，编号 | neg | 7016.txt
正常情况下，被告应在案涉工程竣工后才能签订《厂房租赁合同书》并承诺工程交付使用的时间，且被告没有提供证据证明案涉工程存在工程延误情况 | neg | 12406.txt
原告的诉讼请求，理由失当，证据不足，本院不予支持 | neg | 9376.txt
材料是今年送的，时间忘记了，我也不记录，需要我送的是档案所需要的材料，具体我说不清楚，送到档案馆一个姓王的工作人员接收的 | neg | 5460.txt
同年9月12日告知，12#楼外架拆除延期2天 | neg | 7189.txt
4.针对原告认为核增分包工程配合费430460元的争议，经查实，被告直接分包的工程包括石材幕墙工程、场外景观工程、绿化工程，其中场外景观工程、绿化工程的总包配合费合计68000元，原、被告陈述一致认可，故应作核增处理 | neg | 3622.txt
三、千田公司应当向丁蔡俊支付的工程款的数额 | neg | 9342.txt
2016年45次 | neg | 7159.txt
作为武冈市公路管理局的下属机构武冈市公路管理局公路管理所不具备独立享有民事权利和承担民事义务的能力，其不具有法人资格，其民事权利和民事义务由武冈市公路管理局享有和承担，因此，武冈市公路管理局是本案适格的诉讼主体，即是本案适格的原告 | neg | 2441.txt
二、关于原告张冬是否为实际施工人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条之规定 | neg | 12624.txt
被告加厚10公分的水泥地面没有按照施工设计规范分格，水泥地面分格就是热胀冷缩时水泥地面按照分格自然热胀冷缩，从而避免出现不规则的裂缝 | neg | 876.txt
在工程量清单中有相应子目的，按预算94定额，原报价执行 | neg | 6262.txt
已付工程款6850000元 | neg | 4216.txt
”第二十六条第一款之规定 | neg | 12627.txt
一、双方签订的《工程施工意向协议书》《建设工程施工合同》效力以及汇都公司应否按照《工程款付款协议书》支付剩余工程款和赔偿资金占用损失问题 | neg | 10926.txt
“发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外 | neg | 9938.txt
2009年6月8日后，广丰建设未再向新建水泥支付工程款 | neg | 6344.txt
一次验收合格 | neg | 371.txt
BT合同中买单者和消费者是政府，是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施项目建设的一种融资模式，即政府作为城市市政基础设施和纯公益性项目的最后“买单人”和“消费者”，在筹措建设项目方式上，委托工程代建部门进行筹资建设，ＢＴ投资建设方通过投标方式获得项目建设的特许权，BT投资建设方融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加合理回报的过程 | neg | 4735.txt
本院认为，因向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订的《内部承包协议》属无效合同，不能据此认定未付工程款的违约责任 | neg | 8380.txt
对于被告唐君术抗辩称未支付白中华工程款系因神华公司未向其支付款所造成，白中华的工程价款应由神华公司支付的理由，因其挂靠构皮滩公司向神华公司承包工程，其与贵州神华公司的建设工程施工合同属另案审理而非本案审理范畴，其可另案主张权利，故被告唐君术的抗辩不成立，本院不予采纳 | neg | 4295.txt
2018年12月18日，喀什东方汇科房地产开发有限公司收到喀什华厦建筑安装工程有限公司金果小区《建筑工程施工合同补充协议》施工预算3本，完工结算申报3本（喀什华厦建筑安装工程有限公司单核算） | neg | 11139.txt
20110512 | neg | 1782.txt
”涉案土建工程经造价审计为81514400元，各方当事人对造价审计结论并未提出异议，并在建设工程造价审计确认表上签字确认，本院应当予以确认，即涉案土建工程总价款为81514400元 | neg | 8358.txt
但从省建三公司提供的《发文簿》载明的内定来看，省建三公司确实向鑫红光公司提供过产值报表，但省建三公司未能提供与《发文簿》相对应的产值报表，也不能提供有鑫红光公司审核确认的已完工程量报表，导致本院无法准确判断在2014年12月30日《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效之时，鑫红光公司应当向省三建公司支付多少工程进度款 | neg | 9671.txt
直到2014年的今天现已超期四个半月之多，被告施工的河北联大8号宿办楼仍未达到竣工验收标准条件，现在也没有验收 | neg | 3263.txt
原告提出，工程价款中未计算脚手架费用，经庭审核对，在（2018）02号鉴定意见书新建太原市兴业大厦项目一装饰装修工程第二页，已计算了脚手架费用307556.28元，不应重复计费 | neg | 3680.txt
原告认可部分未施工，但不能举证证实已施工费用，故本院结合工程预算予以认定 | neg | 7917.txt
上陵公司提交的本诉第二组证据证实其分包的专业工程估算造价为33445233.57元，本院确定总承包服务费为501678.50元（33445233.57元×1.5%），由上陵公司向楚湘公司及其宁夏分公司支付 | neg | 2950.txt
1、水电安装分项工程等扫尾工程6月15日内完成 | neg | 10220.txt
9、承诺书，旨在证明原告确认涉案主体安装工程中的穿线、照明、暖通、土建中的防火门、低窗扶栏等未施工的事实 | neg | 10161.txt
2、在备案的二标段《建设工程施工合同》签订之后，双方签署的第68号《工程联系单》上明确约定按94定额规定计算人工挖土方费用，而94定额标准是双方补充协议书上约定的标准，备案的《建设工程施工合同》则约定了按03定额标准，可见，双方在实际施工中履行的并非备案合同约定，而是补充协议书的约定 | neg | 6498.txt
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期贷款基准利率调整情况为 | neg | 8616.txt
关于是否应解除《黎明之城建设工程施工合同》的问题 | neg | 12759.txt
关于付款证书异议部分复核的方式和程序 | neg | 7080.txt
五、关于涉案下欠工程款利息问题 | neg | 1207.txt
但从中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的工程暂定价款为1656027.70元可以看出，其约定小于已付的210万元工程款 | neg | 12994.txt
2014年7月7日，上海市宝山区罗泾镇0005街坊79/3丘6号1幢、2幢、3幢、4幢全幢房屋的在建工程经核准转让给钱国木业公司，房地产登记簿载明所有权来源 | neg | 524.txt
2、投标文件的签署 | neg | 9122.txt
照片真实性、合法性、关联性均不予认可 | neg | 5438.txt
2016年11月11日，被告（反诉原告）中跃公司授权被告（反诉原告）中跃云南分公司负责人蔡鲸全权代表中跃公司对外参加业务洽谈，2016年11月12日，中跃云南分公司负责人蔡鲸以中跃云南分公司的名义与华磊公司签订《黎明之城建设工程施工合同》1份，将“黎明之城”项目重新发包给中跃云南分公司，双方对工程内容、承包范围、计划开工及竣工日期、开工条件、工程价款、工程进度款支付及违约责任等进行了约定 | neg | 12745.txt
8-9，面积43.81㎡ | neg | 8127.txt
2.钢材款47383.12元、3.水泥款24480元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年5月6日起至2016年1月18日止 | neg | 1202.txt
1536393.6 | neg | 1988.txt
被告质证意见 | neg | 5357.txt
3、判令富丽公司承担拖欠农民工工资造成社会影响的违约金10万元 | neg | 6943.txt
九、开工日期、竣工日期、工期索赔问题 | neg | 5745.txt
”，故在此明确原告仅在被告尚欠工程款7190483.43元范围内对案涉工程折价、拍卖或者变卖的价款中享有优先受偿权 | neg | 11283.txt
（1）因原设计不合理或标注错误造成的变更，其变更价格按本合同专用条款23.2执行 | neg | 9052.txt
原告提起诉讼的时间是2013年12月30日，诉状中陈述了负一层返工需要20万元，而在原告立案后在2014年1月3日才订立了负一层返工的协议书，由此该协议书的真实性有待确认 | neg | 3324.txt
由于《建设工程合同》约定中林公司应在工程完工后七个工作日内退还保证金，现工程已使用，故中林公司应退还金陵公司保证金 | neg | 4854.txt
被告鸡西市第一中学校与被告北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司于2012年6月4日签订的《消防工程施工合同》中与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》中涉及消防工程相同的部分即鸡西市第一中学校新校区的1至4号教学楼、综合办公楼、实验楼、图书馆、报告厅的消防水和消防电工程的内容，应认定为无效 | neg | 13007.txt
地金公司的该项诉 | neg | 10984.txt
“截止2014年5月25日止钱克飞共计欠韩艳林东鸿新居工程款450000元，大写 | neg | 12514.txt
因久环劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工 | neg | 11463.txt
从被告湛新公司开具的3,678,667元固定总价的订单号来看，也列明行总价（不含税），该价款不应予以再调整 | neg | 7429.txt
15.2012年7月17日，闽中公司向吴东安下达《福建省三明市闽中工程建设有限公司关于要求承建福建南洋物流园停车场1#-4#综合楼工程项目部进行认真整改并尽快施工的通知》，主要内容 | neg | 10644.txt
（二）关于逾期交工违约金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的案涉合同属无效合同,合同中关于支付逾期交工违约金亦无效,造成合同无效合浦昌林房地产公司也有过错，且从双方实际履行合同来看，亦是由于合浦昌林房地产公司未及时支付工程款，导致案涉工程延期，合浦昌林房地产公司在缔约和履行过程中均存在过错，故合浦昌林房地产公司主张广西廉凯公司支付逾期交工违约金无事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 6039.txt
为查清事实，本院根据原告中安建设公司的申请，依法委托绍兴明晨建设项目管理有限公司按双方签订的《建设工程施工补充合同》第四条“工程价款的确定与工程结算”约定的口径审计基坑塌方修补费用，后因申请人未按鉴定机构要求提供相关资料，鉴定机构退回鉴定材料 | neg | 12819.txt
且根据钱国木业公司的自述，其已于2013年7月使用了车间二及门卫室 | neg | 740.txt
2、原告向法院提交了总包单位石家庄一建建设集团公司出具的授权委托书，即便该委托书合法有效，但该委托书仅限于原告委托劳务单位并订立合同，对于合同形成的权利义务关系，应由委托方即石家庄一建公司来承担，原告无权对劳务合同形成的债权主张权利，也就是原告诉讼主体不适格 | neg | 3280.txt
对第五组证据的真实性认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付 | neg | 12469.txt
&rdquo;被告代建的金地花园5＃、6＃楼应当在2009年1月17日将工程完工 | neg | 7861.txt
因此，双方对地金公司尚未开具工程款发票的数额有约定明确，地金公司应当向汇，地金公司应当向汇都公司提供价值2000万元的工程款发票诉请求部分成立，本院予以支持 | neg | 11009.txt
对于A、B、C区块的工程款，被告应依照原、被告2008年12月31日的补充协议支付 | neg | 6415.txt
（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 1111.txt
为了日后减轻我方责任，我责成工作人员于下午取回档案资料 | neg | 5513.txt
11775868.81 | neg | 2098.txt
对于D区块工程款的利息，D、E、F区块工程造价为4838451元，涉及E区块的工程款为原、被告有异议的E区块雨污水管道工程款911478元，即D区块工程款（不包括联系单）不少于3926973元 | neg | 6417.txt
381985.92 | neg | 2152.txt
桩基施工、基坑围护及土方开挖 | neg | 6775.txt
上述《施工合同补充协议》是双方当事人经协商一致对工程款结算问题达成的协议，内容合法，应属有效协议 | neg | 9440.txt
（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的 | neg | 12317.txt
九洲公司应支付的工程价款为56561495.4元，因中城投六局未全部完工，经安徽中信工程咨询有限公司鉴定的未完成工作量为15095608.14元 | neg | 118.txt
4、原告联建公司对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖所得的价款是否享有优先受偿权 | neg | 9424.txt
2015年6月26日的收据上的40万元，原告称实际收到378000元 | neg | 4775.txt
对于鉴定意见中不确定的第一项，即高压旋喷桩75#至166#，按单管法计算 | neg | 10898.txt
2012年6月15日签订的补充协议系原、被告双方的真实意思表示，具有法律约束力，原、被告双方诉争工程应按该协议进行结算 | neg | 5047.txt
还查明，2014年1月14日中城投六局向九洲公司出具的“情况说明”中写明本工程实际面积约33800平米，总工程款约为5620万元 | neg | 81.txt
鲁中装备公司与西北电缆公司在合同中约定争议工程的工期为35个日历天，《竣工报告》载明，争议工程的实际开工日期为2014年6月15日，实际竣工日期为2014年7月20日，鲁中装备公司实际工作了36个日历天，工期延误1天，应按照合同中约定的违约责任给付西北电缆公司违约金500元 | neg | 11217.txt
一、关于鉴定结论，本院认为 | neg | 6201.txt
原、被告在司法鉴定过程中提交了两份建设工程施工合同作为鉴定依据，鉴定机构根据两份合同分别出具两份鉴定报告 | neg | 770.txt
本院认为，被告公司股东变更经工商登记核准时间是2009年5月25日，但被告公司股东的变更不代表被告派驻工地负责施工项目管理的相关责任人也同时进行了变更，而且被告在2009年4月3日的会议纪要上也没有提及相关责任人已发生变更，故此后的施工联系单继续由原来的责任人包海虎签字确认，体现了施工管理工作的连续性和一致性，并且联系单上“建设单位”栏均加盖有被告工程部技术专用章，“监理单位”栏均加盖有监理公司公章，被告在此后的施工过程中也一直未就联系单的签章情况提出异议，故被告该质证意见明显不能成立，相关施工联系单上的签章应认定有效，鉴定机构据此确定施工量及工程造价合法有据 | neg | 6457.txt
①塑钢窗 | neg | 13064.txt
二、关于日月鑫公司的已付款情况和欠付工程款金额的问题 | neg | 11768.txt
原告的陈述不符常情且无相应的事实予以印证，故本院对其主张不予采信 | neg | 5956.txt
建设单位一套、监理单位一套、送档案馆一套 | neg | 5645.txt
土建工程造价3091.1075万元、安装工程造价为649.9895万元、工程配套费为78.7903万元，共计工程总价为3819.8873万元 | neg | 9826.txt
1.工程内容为施工图纸中设计的全部工程量（电梯、玻璃幕墙及钢结构除外，防火门窗、防火卷帘费用，双方各承担50%） | neg | 66.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 4459.txt
综上所述，被告创兴公司应依约向原告市建二司支付所欠工程款100,464,069元 | neg | 206.txt
证据A4、A6，内容真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信 | neg | 12736.txt
一、关于《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力问题 | neg | 2733.txt
6.认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元 | neg | 6845.txt
根据本院确认的证据及庭审中当事人的陈述，查明以下事实 | neg | 9004.txt
二、关于如何确定本案工程款的结算依据问题 | neg | 10082.txt
闽中公司实际应支付吴东安工程款4311082元（4632086元-321004元） | neg | 10865.txt
1021.2891万元 | neg | 7113.txt
……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 11565.txt
交易流水号分别为2230207、2206658、2207090、2215098、2221046，付款时间为2017年12月7日，以上累计付工程款金额为1000万元 | neg | 11102.txt
开工日期 | neg | 6245.txt
而《湖北省建设工程施工合同》并未就该项进行约定 | neg | 4677.txt
”本案中，本院从灵宝城投公司账户中扣划40万元后，灵宝城投公司提出执行异议申请，本院作出（2016）豫1202执异90号执行裁定书和三门峡市中级人民法院作出的（2016）豫12执复63号执行裁定书，均认定本院在执行中裁定提取被执行人丰天商贸公司在灵宝城投公司的工程款40万元并无不当，驳回了灵宝城投公司的执行异议申请 | neg | 12617.txt
工程施工中，对工程质量进行检查，工程竣工后，及时组织竣工验收，向工程质量监督机构申请工程质量等级验核 | neg | 5532.txt
本案中，双方均向本院提出了对本案工程造价鉴定的申请，对双方的此种举证行为，本院认为，根据本案现有证据和证据规则，本院能够对本案工程造价的认定作出法律适用，能够对本案工程造价作出法律认定，虽然此种法律认定可能与客观实际存在一定差距，但法律事实毕竟不同于客观真实，人民法院是国家审判机关，是法律适用机关，不是财务精算的会计师事务所，故对耗资费时、增加双方诉讼成本的本案鉴定申请不予准许 | neg | 7332.txt
本案现已审理终结 | neg | 7484.txt
对此，德江征美公司提交了德江建筑公司向德江县人民政府出具称其“签订合同后未实际介入，实际上形成自然退出状况”的《证明》 | neg | 4519.txt
以上合计工程价款为82526243.71元 | neg | 1350.txt
《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充条款（外网）》签订后，新建水泥进场施工 | neg | 6281.txt
启航公司请求确认双方签订的一系列施工合同有效，不应支持 | neg | 3167.txt
3.对开工令时间双方并无争议，本院予以认定 | neg | 44.txt
对此本院认为，尽管中煤正辰公司与远东诚信公司所签建设工程施工合同无效，但双方在该合同中已就工程价款进行了约定，具体金额为22905864.96元 | neg | 2987.txt
本院对外委托鉴定机构广西翰林工程项目管理有限责任公司对前述工程竣工结算总价进行司法鉴定过程中，因广西廉凯公司拒不缴纳鉴定费，鉴定机构于2019年8月14日向本院退回鉴定委托并终止了本次鉴定 | neg | 5975.txt
&quot;工程竣工验收合格（不含综合验收）后15日内，乙方向甲方报送《竣工结算申请报告》、竣工结算书及所依据的结算材料 | neg | 5547.txt
喀什华厦公司质证称，对其中的4笔付款有争议，对其他付款无异议 | neg | 11070.txt
故本院对原告要求解除建设工程施工合同的诉讼请求予以支持，合同解除时间应为原告的起诉状等诉讼材料向被告送达之日，即2015年7月16日 | neg | 768.txt
对反诉原、被告双方通河项目的现场临时设施费用反诉原告认定金额为902,600.00元，反诉被告认定金额为702,600.00元，对因建设方违约导致的停工待料等费用反诉原告认定金额为637,490.50元，反诉被告认定金额为300,000.00元 | neg | 813.txt
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 | neg | 12534.txt
7、施工过程中富丽公司是严格按照合同施工、撤场，不存在甩场等，综上，请求驳回反诉原告卉森公司的全部诉请 | neg | 6976.txt
1、该工程图纸内室外管道施工费 | neg | 455.txt
首先，经庭审查明，案涉工程出现质量不合格主要体现在被告未按照设计要求进行基层施工、未做水稳层、面层厚度不满足设计要求等方面，即便被告主张的地质灾害客观存在，也只会导致公路路基出现下陷，不会是公路本身的基础、水稳层丧失，更不会导致路面厚度出现变化，其次，建设工程保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日（即承包人提交竣工验收报告至验收完毕之日期）起计算，在保修期内承包人对建设工程出现的质量缺陷问题承担保修责任 | neg | 11388.txt
19#1~4内墙抹灰 | neg | 2140.txt
市高法院的判决中表明本案尚未判决也是其驳回蒋大平的执行异议请求的理由之一，表明了该执行异议之诉并不影响本案的判决，反倒是本案尚未判决成为其驳回蒋大平异议请求的理由之一 | neg | 4973.txt
故《建设工程施工合同》并非当事人真实意思表示，不应成为本案工程结算的依据 | neg | 6750.txt
本院认为，原告诉讼请求之一要求被告清离现场，即原告2009年8月24日起诉时，被告尚在施工过程中 | neg | 6393.txt
《辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作的有关规定》第十六条建设工程竣工档案经初验合格后，由档案管理部门核发《建设工程竣工档案初验合格证》式样，未取得该证的，建设单位不得组织竣工验收，备案管理部门不予备案 | neg | 5725.txt
第三人金泓公司当庭自认东泓新居住宅小区项目由第三人金泓公司承建，被告钱克飞系金泓公司第二工程处的负责人 | neg | 12527.txt
关于是否应当扣除质量保证金的问题，《建设工程质量管理条例》第39条规定 | neg | 9652.txt
开竣工日期为2014年4月26日至2016年12月30日，合同总价为105029166.49元 | neg | 10917.txt
合同还就其他内容进行了详细约定 | neg | 1319.txt
C区最后室外完成时间为室外管沟和路基时间为2008年9月5日，如若未能完成，每超过一天罚5000元，超过15天处罚100000元（如果2008年7月15日前未完成，此合同工期可顺延并补偿前期准备的已完工程） | neg | 6248.txt
根据认定的工程造价110,851,012.7元，日月鑫公司还应当支付工程款110,851,012.7元-61,610,439.00元=49,240,573.7元 | neg | 11783.txt
被告金辉公司质证，证明了原、被告合作开发的关系已经解除，对合作开发期间的土地面积，原、被告进行了划分 | neg | 7604.txt
对证据八真实性无异议，但对证明目的有异议，合同中对劳务费没有具体规定，工期顺延与主合同无关，主合同是石家庄一建与联大，与分包合同无关，原、被告是劳务分包，并不是工程分包，劳务分包是允许的，与主合同中的工程分包是两个概念 | neg | 3483.txt
“当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | neg | 8483.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 9365.txt
富丽公司在工程竣工验收合格后，向卉森公司邮寄了工程造价结算书并直接工程竣工结算资料交与了卉森公司，但卉森公司以各种理由拒绝办理工程价款结算，至今未向富丽公司出具审核结果，也拒不支付合同价款 | neg | 6925.txt
原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议 | neg | 7696.txt
《收条》二份及《承诺》一份，被告白邑公司、中茂公司认为，原告缴纳的工程保证金300万元是被告东龙公司收取的，与被告白邑公司、中茂公司无关，《承诺》上仅有被告白邑公司与被告中茂公司的法定代表人崔国茂的签字，无白邑公司及中茂公司的签章，且已过了保证期间，中茂公司不承担保证责任 | neg | 8416.txt
因此，原告方对宇元·万向城二期工程的装修工程价款20688055元同样可就该工程享有优先受偿权，但其优先受偿权应当限于建筑物因装修装饰而增加价值的范围内 | neg | 12214.txt
本院认为，该证据系建设公司单方委托，所依据的证据未经过利害关系人程振国确认，对该报告书认定的涉案工程未完成工程造价数额不予采信 | neg | 8955.txt
二、向武龙、刘吉安是否为案涉建设工程的实际施工人及各方当事人的责任承担 | neg | 8285.txt
被告金孚公司同意免除原告中太公司800万元借款利息、50万元罚款，共计850万元 | neg | 5053.txt
5、关于外墙面砖粘贴专项方案与原报告差额1083707.46元的问题，因大豐置业对建工集团提交的外墙面砖粘贴专项方案予以认可，且未提交证据证明建工集团未按该方案施工，故该部分费用应计入涉案工程总造价 | neg | 8728.txt
进行合同及价格谈判 | neg | 9088.txt
被告提出的案涉工程第六层地面瓷砖铺设工程及第三层厕所门工程为不合格工程，不符合竣工验收条件 | neg | 12391.txt
截止到2017年11月20日向富丽付款台账 | neg | 7011.txt
2012年6月13日的关于建筑施工补充协议的补充一份 | neg | 965.txt
碧施合字（2011）-第067号）范围内，但该合同对工程价款的计价方式进行了明确约定 | neg | 11481.txt
对于新增被告方争议造价为-538,842.15元问题，双方该争议在于地下一层、地下二层乳胶漆是否经被告方对外分包工程 | neg | 10038.txt
20110118 | neg | 1599.txt
1、分包项目的配合费 | neg | 10494.txt
劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，扣除合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元” | neg | 3513.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十三条、第十四条第三项、第十六条第一款、第二十一条、第二十二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下 | neg | 9604.txt
2015年4月23日由本院立案庭监督、协调组织各方当事人和鉴定人员共同到施工现场进行勘验，对潘国彬施工工程量进行了确认 | neg | 2522.txt
（2）调解要求停止施工，且双方接受 | neg | 8049.txt
（4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 | neg | 8068.txt
4、签订承包合同 | neg | 9124.txt
至2015年6月2日，暨阳公司已付工程款77297174.37元，已达应付工程款的93.6% | neg | 3808.txt
被告钱克飞、马娅娅并非本案建设工程施工合同的当事人，原告要求其承担责任没有事实和法律依据 | neg | 12570.txt
闽中公司认为，其与吴东安于2011年12月8日签订的《工程项目施工内部承包合同》约定的施工范围包括土建工程、附属工程（室外道路、排水沟、下水管道）、主体工程 | neg | 10752.txt
而且，根据商务标，GRC的单价应当是120元 | neg | 619.txt
在上诉人、与上诉人江西通威公路建设集团有限公司、原审第三人泉州泉三高速公路有限责任公司建设工程分包合同纠纷一案中，最高人民法院作出了（2013）民一终字第93号民事判决书，认为上述司法解释规定“参照合同约定支付工程价款”，主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定 | neg | 12183.txt
其并说明其公司向公安机关报案，公安机关也已经正式立案 | neg | 2702.txt
原告对证据1的真实性没有异议，对合法性有异议，承包人不能将全部工程全部转包给第三人，这违反法律的强制性规定 | neg | 8544.txt
综上，本院认定XX公司应得工程总价款为23,500,000元+50,018,010元+2,000,000元-1,092,168.80元=74,425,841.20元 | neg | 11698.txt
3、初验不符合规定 | neg | 5722.txt
对于11、商务标中的相关单价是28.18元，鉴定单位套取定额，按单价29.38元计算，比商务标还要高 | neg | 651.txt
对此，本院认为，首先，验收工作的进行需要大豐置业、建工集团、监理等几方面配合完成，大豐置业并未提交充分证据证明其组织验收，但建工集团据不配合，亦未提交充分证据证明涉案工程未能正常验收系完全因建工集团的原因造成 | neg | 8779.txt
的解释》第二十八条之规定，裁定如下 | neg | 3152.txt
3、车间一、车间三于2012年10月——2013年8月已完成对土建、消防、室外排水工程的施工，达到竣工验收，甲方在2013年9月投产使用车间三 | neg | 517.txt
2012年4月20日，原、被告签订《建筑安装工程合同》一份，约定由原告承建被告的翻建工程，承包方式双包，工期自2012年5月1日至同年9月30日，工程造价为3,650,000元 | neg | 10188.txt
并承包由项目造成的经济损失按银行同期贷款利率2倍利息 | neg | 11147.txt
“本工程不包括税费，但资料与材料发票要承包方承担”，表明杨建飞在与潘国彬签订建设工程施工合同时，合同中约定的工程价款本身就不包括税费，那么税费就不能由潘国彬承担 | neg | 2600.txt
”李建南借用夏溪公司资质与东建公司签订建设工程施工合同，实际包含两个法律行为 | neg | 4022.txt
《中华人民共和国民法通则》规定，公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为 | neg | 4109.txt
另外施工方提供的竣工验收材料不包括外委工程的竣工资料，我们受业主的委托尊重业主，外委工程是业主委托 | neg | 5307.txt
2015/2/6 | neg | 11825.txt
16#楼楼梯间刮白延期14天 | neg | 7223.txt
6.认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元 | neg | 6877.txt
（二）在订立合同时显失公平的 | neg | 2809.txt
“本补充协议是在原建筑工程施工合同的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本补充协议为准，未尽事宜双方协商可变更补充协议” | neg | 11034.txt
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由 | neg | 10072.txt
二、案涉工程款的结算依据及工程价款如何确定 | neg | 5978.txt
经查，第一，在2016年4月泰诚公司提起的诉讼中，泰诚公司已提出了要求天马公司赔偿2015年10月1日至2016年3月31日期间停工损失的诉讼请求 | neg | 9540.txt
从合同内容上看系将涉案建设工程由李波以“自担风险、自负盈亏、承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务”，并在合同中约定湖南六建公司收取管理费，其表现形式虽名为内部承包，其实质为湖南六建公司将中标的建设工程全部转让给李波个人，或为李波借用、挂靠湖南六建公司的资质与发包方签订建设工程施工合同并进行施工，依据合同相对性原则，涉案《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》的责任主体应为湖南六建公司和李波个人，双方形成非法转包关系或挂靠法律关系 | neg | 8326.txt
被告的出具的《房屋建筑工程竣工验收报告书》写明 | neg | 5646.txt
合同外工程结算价款3397934.09元 | neg | 2527.txt
“甲方完成清算审计后，一月内将风险保证金无息返还乙方 | neg | 8371.txt
21、对潘桥路厂房扣减项目(安装工程)第2项、编号2-965的“避雷带、网安装沿女儿墙板支架敷设”的工程量有异议，根据商务标，应当扣减4,375元 | neg | 631.txt
不能确定的，应根据承包人撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任 | neg | 1187.txt
最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定 | neg | 4387.txt
《中华人民共和国合同法》第二百七十二条规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 | neg | 8630.txt
4、8＃楼地下结构部分工程 | neg | 13079.txt
二、关于涉案双方于2016年11月14日签订的《建设工程施工合同》应否解除的问题 | neg | 1132.txt
依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于适用 | neg | 11322.txt
本院认为，华鼎公司未到庭参与本案的审理，其虽向本院寄送了相关答辩意见，但其中的内容无法确认 | neg | 2704.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 9368.txt
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | neg | 9367.txt
（一）叶城县金果小区22号楼建设项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与结构4本、施工技术管理4本、给排水与采暖电气2本 | neg | 11177.txt
证明回迁的时间、回迁标准、以及分配给原告的该房屋已经顶工程款由被告出卖等事，说明被告违约 | neg | 7653.txt
该竣工验收报告虽然内容上存在缺项，但报告有港湾公司法定代表人张文亮签名确认，张文亮亦未在该报告上签注异议，故报告存在瑕疵的责任不应当由原告承担 | neg | 4249.txt
4、钱国木业公司的若干反诉请求是否应当得到准许 | neg | 703.txt
繁宝公司表示，该三笔款项均为工程外增加项目，不计入造价、也不计入已付工程款 | neg | 498.txt
甲方委派黄建华同志为本工程项目经理，按合同条款履行职责 | neg | 10578.txt
由于防水造价占鉴定总造价比例为4.88%，而地下室柱截面加固工程未纳入造价鉴定，且《建设工程结算审核定案表》中已确定质保金38000元且应于2015年4月30日前付清，因此，至2017年元月15日文峰公司应支付80251412.61元-（80251412.61元-761032.33元）×5%×4.88%×=80060635.7元，尚欠80060635.7元-72811650元=7248985.7元 | neg | 6660.txt
10.建筑工程人工费 | neg | 1048.txt
3、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明本案工程的实际竣工日期为2015年6月29日，反诉被告因未在合同约定时间内将工程如期竣工，应当根据合同约定向反诉原告支付逾期竣工的违约金 | neg | 7999.txt
闽中公司具有建筑工程施工总承包贰级资质 | neg | 10696.txt
对于18，认可系钱国木业公司施工，该笔造价9,903元同意予以扣除，审价中已经予以扣除 | neg | 674.txt
涉案工程于2014年1、2月份停工后，双方在《关于高鑫国际广场项目已完工程量的情况说明》中确认 | neg | 6779.txt
5.关于工程款利息起算时间及计算标准问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付 | neg | 8832.txt
本院认为，原告起诉被告要求其停止侵权、撤离施工现场并赔偿损失，系典型的侵权之诉，但根据审理查明的事实，被告入场施工具有相应的合同依据，其停工和占据工地的行为也是在履行建设施工合同产生的争议，因此被告的施工、停工和占据工地的行为并不构成侵权，而是双方在履行合同过程中产生争议导致的，双方可依据建设工程合同关系另行主张权利 | neg | 4910.txt
74385.7 | neg | 2116.txt
而本案中《以房抵付工程款合同》签订后，益宁公司陆续向博源公司抵顶了35套房屋，该35套房屋已经办理了商品房买卖合同网签和备案，并已交付博源公司实际占有，以物抵债已经完成，抵顶的工程款数额20,015,232.00元应计入已付工程款中 | neg | 4430.txt
现在是口头报价等图纸出来以后再补造价，甲乙双方才签订合同 | neg | 10661.txt
理由如下 | neg | 6502.txt
然鑫马公司所主张的工程延期额外支付的借款利息损失54626181.50元，其所举证据均为银行往来凭证，不能证明往来款项均为借款且用于涉案工程，同时对其主张也未提供相应借款合同、是否有偿还借款或支付利息等事实的证明材料，其在本案中所举证据不足以证实损失发生的具体数额，对鑫马公司的反诉主张不予支持 | neg | 6788.txt
对被告关于“原告的利息计算不合理，被告向原告出具的欠条表明的是在2014年2月底前的利息，对以后的利息未作出明确的约定，应按照没有约定利息的民间借贷处理，不应再计算利息”的抗辩，因被告未提交反证证明双方的利息约定限于2014年2月底前，因此，对该抗辩，本院不予采信 | neg | 5128.txt
三、承包方式 | neg | 4595.txt
由此可以证实金地花园5＃6＃回迁楼竣工日期应为2009年1月8日，根据白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》和《工程竣工验收报告》证实该工程经验收工程质量合格，符合设计要求，因此，依据双方的《协议书》中约定，被告是在约定的期限内完工，未违约 | neg | 7885.txt
补充协议约定，国神华公司收到履约保证金后未将玻璃幕墙及室内装修工程交由南通二建公司施工，需向南通二建公司支付工程总价５%的违约金，故南通二建公司请求国神华公司因未向其交付装饰装修工程而支付违约金，具有事实和合同依据 | neg | 2770.txt
2012年6月22日，原告夏炳泉作为委托代理人以被告创宇公司名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，约定由被告创宇公司承建被告张庄镇政府的张庄镇张庄并居点工程，工程内容为主体、内外粉、水电、道路硬化、排水、绿化、亮化（变压器至住宅楼线路由甲方负责），面积约6万平方米，工程价款6348万元 | neg | 2676.txt
在工程保修期内，发包人根据合同约定的金额，在支付承包人的工程款内预留保修金，质量保修金为工程结算总价的3% | neg | 8075.txt
21×××72、21×××05，中国建设银行德保桂西华银铝支行账号为 | neg | 8097.txt
海安劳务公司诉称，双方签订的《单体工程内部承包施工协议》约定以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12592.txt
2015年年底，双兴供暖验收需要材料，我们施工方全方位配合 | neg | 5462.txt
虽是分开建设，但是原建设项目的名称等仍是一个整体，双方按照建设协议和分建协议分享建设项目和手续 | neg | 7704.txt
2008年1月1日原告与被告金辉公司签订《合作协议》共同开发金地花园项目，并约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担 | neg | 7739.txt
"1.乙方前期工程（2013年前）受甲方委托，完成工程产值5139.50万元，甲方已支付工程款4910万元，尚余尾款229.50万元 | neg | 8595.txt
证据13，原告对证据的真实性无异议，对关联性有异议，认为证据13恰好证明了原告主张的事实，签收单与被告主张的反诉请求相互矛盾，证明被告延误工期的事实 | neg | 6133.txt
案涉工程总造价（含劳保基金）为 | neg | 2908.txt
2013年7月24日，潘国彬组织工人进驻施工现场，对涉案工程进行施工 | neg | 2472.txt
4225103.33 | neg | 1783.txt
建设单位提供的所有设计图纸及施工过程中经建设单位确认的设计变更、工程洽商、签证、未出图纸和图纸深化的土建结构主体工程、二次结构、水暖电预埋安装（污水到井）、消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修 | neg | 3503.txt
证据七、《御花园项目监理服务补充协议》《关于“楚都御花园”延期监理费的申请报告》《变更说明》《变更（备案）项目信息》各一份 | neg | 8983.txt
综上，甲供材款项共计为100140596.9元（100009571.91元+131024.99元） | neg | 10044.txt
（房屋建筑工程报告书记载的日期是2015年10月5日），因原告延期交工应支付给被告的违约金应在决算时相应扣除 | neg | 5734.txt
上述备案合同中，前一个备案合同第14.2条第（1）第2款载明，发包人收到承包人提交的竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书 | neg | 7061.txt
现第三人向其波要求丽贤公司支付管理人员费用，本院认为华宇城项目前期施工费用中现场人工费用42500.66元可由丽贤公司支付给第三人向其波，其余前期施工费用219872.59元由丽贤公司支付给原告黄天友 | neg | 3099.txt
”第二百七十二条规定 | neg | 8484.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，该条所规定承包人请求支付工程款的权利本质在于合同无效后不当得利返还请求权，而在建设工程的特殊领域，因劳务、建筑材料已经物化为建设工程，故，作为建设工程的发包人应当就“得利”的该工程折价补偿施工方 | neg | 4931.txt
二、此总价款包括增加以下内容 | neg | 454.txt
2011年8月5日塔吊租赁协议一份 | neg | 910.txt
……”《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第四条规定 | neg | 12231.txt
双方在合同中约定了项目经理等工程负责人员，原告也没有理由认为梁文才可以代表被告收款，被告亦不确认该笔款项，且欠条中关于欠款在工程款抵扣的内容为梁文才的个人行为，没有证据证明获得了被告的确认，故应当由原告承担举证不能的相应后果 | neg | 11356.txt
案涉质保金本身系对质量保修期间可能发生质量问题的整改而进行的金钱（剩余工程款）担保 | neg | 4958.txt
3、设备预付款按甲方要求订购的设备价格的20%见到设备采购合同订单后支付 | neg | 6278.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿” | neg | 303.txt
关于启航公司要求支付工程款能否成立的问题 | neg | 3168.txt
本案当事人双方于2012年4月6日签订的《建设工程施工合同》，虽采取招标、投标的方式进行，但双方在此之前已进行过实质性协商并签订《施工补充协议书》，且在招投标过程中，双方明确有“配合完成招投标流程，将造价控制在每平方米1250元以内”的串标行为，故其后所签订并备案的《建设工程施工合同》因违反“投标人不得与招标人串通投标”的禁止性规定而无效 | neg | 6745.txt
前述《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）的鉴定结论工程价款总额为54924786.08元,合浦昌林房地产公司还应向广西廉凯公司支付尚欠工程款为10092274.96元（54924786.08元-44832511.12元=10092274.96元） | neg | 6019.txt
一、关于案涉合同应否解除 | neg | 9490.txt
2015/11/14 | neg | 11898.txt
2015年11月26日和12月15日分别为被告提供了纸制版和电子版的资料，根据双方协议规定4.4 | neg | 5211.txt
复合土钉墙在3号土深度超过4.5米的设计中，目前在绍兴县基本没有成功过，塌陷是必然的 | neg | 12822.txt
唐顺凤与韦景二签订的《钢管外架协议书》约定的工程名称为柳州市外架，而依据人福公司提交的2016年5月12日人福公司的营业执照登记的经营范围并未包含外架资质，2016年8月1日人福公司的营业执照登记的经营范围才包含模板脚手架专业承包，故人福公司与罗斌、罗鹃、罗有阳签订的《建设工程施工劳务承包合同》（邓伯刚作为项目负责人签字）约定劳务承包包含外架等内容，系超越资质的行为，故该《建设工程施工劳务承包合同》应为无效合同 | neg | 9884.txt
被告于2014年4月10日、2014年5月7日分别向原告支付50,000元、33,764元，共计83,764元 | neg | 10241.txt
7-20，面积31.4㎡ | neg | 8120.txt
2010年8月，双方签订《山西省建设工程施工合同》时，未经招投标程序，明显违反上述规定，属于无效合同 | neg | 11620.txt
综上，本工程按高值取费，工程造价为 | neg | 11533.txt
关于原告诉请被告返还保证金400000元，因涉案合同为无效合同，且双方已经实际终止履行，故对原告的该项诉请，本院予以支持 | neg | 6586.txt
本院鉴于各方对真实性均无异议，予以确认 | neg | 8921.txt
原告盐亭建安公司并未按照双方签订的《建设工程施工合同》所约定的事项实际履行，原告冯继平应认定为本案主张权利的适格主体 | neg | 11587.txt
17栋已付款 | neg | 2395.txt
再次，应确定被告对涉案工程部分施工的费用支出 | neg | 9914.txt
因本案合同无效，故嘉鼎祥公司要求启航公司立即退场的请求，应予支持 | neg | 3199.txt
业主支付的工程款到账后，公司对税金及政府规费按实收取，管理费4% | neg | 7537.txt
没有证据或不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | neg | 11107.txt
因在无争议部分已经计算了1km的运距费用，因此，按高值取费，该部分增加的6km争议工程造价为201156.47元（43646.84元+157509.63元） | neg | 11531.txt
1000533.333 | neg | 11831.txt
而原告至今没有提供 | neg | 5705.txt
从原、被告签订的建设工程施工合同中明确的项目负责人和刑事判决书中认定的事实、中太公司负责涉案工程负责人陈述及张玉供述、张旭陈述可以得知，张玉系涉案工程的项目负责人和实际承建人，张旭和张磊系涉案工程的工地负责人 | neg | 5041.txt
且10栋楼本想一起开工，但市场不好，先开了7栋楼，原告方是为了赶工期，不是我方故意拖延，罚款是因为证件不全，施工许可证还没有批下来 | neg | 5253.txt
1、由钱国木业公司马士信于2012年3月2日出具的“大锯基础”，其中注明，南北长度19.5，东西宽度9米 | neg | 679.txt
2、1#-10#楼的电气工程，决算3676041.79元 | neg | 5797.txt
（一）关于案涉工程的结算依据，本院认为，由于案涉备案合同和非备案合同分别约定了不同结算方式，应确认当事人实际履行的合同为案涉工程的结算依据 | neg | 5994.txt
证据9，被告认为系原告单方制作，因证据8不具有证明效力，也就不存在证据9相应的造价 | neg | 6103.txt
如果杨建飞伪造建诚奎屯分公司印章，并以其名义与潘国彬签订建设工程施工合同属于建诚奎屯分公司的授权范围，那么杨建飞没有必要伪造印章，建诚奎屯分公司更没有必要在得知杨建飞伪造印章后向公安机关报案 | neg | 2612.txt
一、当事人身份地位 | neg | 4662.txt
因涉案的两份合同均无效，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本应将符合双方当事人的真实意思，并在施工中具体履行的那份合同，作为工程价款的结算依据 | neg | 10083.txt
双方争议的焦点为计算量所依据的鉴定材料，对此本院认为，中煤正辰公司主张按照《钢筋用量计算书》计算量，该《钢筋用量计算书》并非中煤正辰公司提供，而系远东诚信公司提供，该材料的真实性、合法性、关联性均无问题，而远东诚信主张按照执行送货单的统计数据，虽在计价方式上更符合合同约定的实际用量计入、市场采购价计价，但并未经过双方之确认，因此本院按照原告主张的计算方式予以计算钢筋工程调整价格为3941284.96元，但对于钢筋成型加工及运费的人工费价差部分，因在定额中无详细规定且双方合同亦无明确约定，因此对于该部分78333.52元本院不予计入工程造价总额中 | neg | 3045.txt
“因施工方在承接1号楼、2号楼、22号楼以前建设方产生的一切债权债务及其它遗留问题所产生的一切不良影响及后果与施工方无关 | neg | 11087.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 9875.txt
原告提交的第一、二、三、五组证据客观真实，本院予以采信 | neg | 12506.txt
南洋公司作为时空公司的股东，吴东安要求南洋公司对其工程欠款承担责任没有法律依据，不予支持 | neg | 10860.txt
12304263.73 | neg | 2054.txt
17栋已付款 | neg | 2369.txt
第2组证据中的《说明》中的2015年2月13日预付款540000元，虽然是被告陆连庆单方面制作，庭审中原告予以认可，故本院予以采信，说明中的3月7日、4月23日各预支5000元，庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信 | neg | 9736.txt
易耀宗、高伟出庭接受质询，程序上虽存在瑕疵，但该上述出庭人员均具有工程造价专业资质，在鉴定期间为该司法鉴定机构在册鉴定人员身份参与鉴定事务、查勘案涉工程，且鉴定意见书中签章的具有鉴定资质的鉴定人员已对该鉴定意见予以复核确认 | neg | 1254.txt
车库防盗门为内门，不属于合同约定施工范围，不予扣减 | neg | 10349.txt
三、关于质保金的问题 | neg | 11638.txt
本案中原告（反诉被告）九华石油公司主张原、被告签订的总承包价为980万元《建设工程承包合同书》及《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》的约定作为计价依据 | neg | 9931.txt
故根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定双方于2012年9月4日签订的《湖北省建设工程施工合同》应属无效 | neg | 4668.txt
原告邬毅为证明其诉讼主张提供了如下证据 | neg | 7498.txt
4、工程签证单027，建设单位签署意见“内容不实，不予认可” | neg | 9963.txt
本院认为，本案争议焦点如下 | neg | 1428.txt
证据本身没有说明单独开发的问题，而是说明分开以后所分享的土地和界限 | neg | 7734.txt
合同签订后，被告白邑公司并未实际履行合同，而是又与原告陈鑫签订了《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，约定被告白邑公司在与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中享有的权利并承担的义务由原告承继，由原告对姚安大酒店工程项目、西街小学片区城市综合体建设工程项目进行施工，原告按被告东龙公司支付的工程款的1%向被告白邑公司交纳管理费，被告白邑公司的该行为名为内部承包，实质是违法转包 | neg | 8494.txt
十一、钢材、水泥、砂、石的预决算单价按施工期间河南省南阳市建设主管部门定额站发布的同期建筑材料信息发布价执行 | neg | 10446.txt
《中华人民共和国合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示，承诺应当以通知的方式做出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为做出承诺的除外 | neg | 4153.txt
但反诉被告应自反诉原告反诉之日起以1,252,557.33元为本金按人民银行同期同类贷款利率给付反诉原告工程款利息至工程款付清之日止 | neg | 820.txt
被告大庆安装集团苏州分公司对湛新公司提供的证据1、3、4、5、6的真实性无异议，但认为委托李大弯联系相关事宜，与本案工程质量维修无关联性，李大弯无本案工程款结算的权利 | neg | 7399.txt
但根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条之规定“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收 | neg | 11199.txt
且原、被告在《建设工程施工合同》第三部分的专用条款第23条合同价款及调整2.（1）中还特别约定 | neg | 12669.txt
被告于2015年6月28日给付原告工程款561921元，即截至2015年6月28日尚欠原告工程款2983663元－561921元＝2421742元，此部分工程款应从2015年6月28日起计算利息 | neg | 9.txt
（1）2013年1月13日付款301470.8元劳保基金，系被告（反诉原告）瑞海公司代缴的费用，本院作出的（2016）湘0682民初396号民事判决书中已列为支付 | neg | 1448.txt
前两笔欠款已到期，来宝公司已向法院提起诉讼，且判决已生效，现第三笔欠款到期未付，因双方约定明确，属双方真实意思表示且前两笔已经生效判决确认，应予支持 | neg | 12963.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定“建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，按照以下情形处理 | neg | 866.txt
2014年10月10日，繁宝公司向崎丰厂发出“关于上海崎丰厂工程事宜函”，主要内容为，崎丰厂应在2014年1月31日前付清全部工程款，但崎丰厂现在仅支付了340万元，尚欠工程款399.50万元，繁宝公司催讨无果，另未竣工的厂房崎丰厂在实际使用 | neg | 527.txt
本案争议的焦点 | neg | 4069.txt
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下 | neg | 8569.txt
13#楼外墙漆延期8天 | neg | 7200.txt
“当事人对建设工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 | neg | 11058.txt
因此，本案利息的起算时间不应以泰诚公司主张的为准 | neg | 9529.txt
四、律师费、鉴定费如何分担 | neg | 2539.txt
本院认为，本案争议的焦点为以下七点 | neg | 10076.txt
”的规定，双方的工程结算应按招投标备案的《建设工程施工合同》作为结算依据，不是认定合同无效的条件 | neg | 9310.txt
59794.93 | neg | 2305.txt
专用条款34.3，质量保修金的支付方式 | neg | 8074.txt
（五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实 | neg | 3864.txt
”喀什华厦公司提供证据证明，以上费用均为喀什东方汇科公司欠案外人冉龙胜的人工工资 | neg | 11088.txt
4300000 | neg | 1639.txt
对于13，相当于将砖柱改为GRC柱子，所以工程量是有增有减的 | neg | 654.txt
被告东龙公司对《收条》二份不予认可，认为只收到原告的工程保证金200万元，且该200万元工程保证金已在姚安县人民法院审理后作出的（2015）姚民初字第477号民事判决书和（2015）姚民初字第478号民事判决书中以民间借贷进行了处理，该两份《收条》是在逼迫的情形下写的，对《承诺》一份也不予认可，认为该《承诺》上无被告东龙公司的签章 | neg | 8417.txt
《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定 | neg | 3157.txt
关于反诉被告是否存在延期移交施工现场的违约行为，及反诉被告将涉案工程重新发包案外第三人是否构成违约的问题 | neg | 12782.txt
对原告与毕少卫订立的合同及补充合同有异议，护坡工程不属于劳务分包工程，护坡工程于被告无关 | neg | 3397.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | neg | 2793.txt
因此，2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》不能作为结算应付工程款的依据，本案应当参照当事人达成合意并实际履行的计价方式结算工程价款 | neg | 12141.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第十六条的规定，判决如下 | neg | 12075.txt
8-2，面积34.16㎡ | neg | 8122.txt
本院认为，在涉案工程竣工验收合格后，涉案工程在保修期限内出现质量缺陷，按照相关法律规定，被告金孚公司应当向原告中太公司发出保修通知，原告中太公司到现场核实情况后，进行维修 | neg | 5066.txt
并要求被告承担本案的诉讼费、保全费等全部费用 | neg | 5877.txt
第三人有过错的，应当适当分担”中所规定的债权人的撤销权，是指因债务人实施减少其财产的行为对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销该行为的权利，该撤销权属于债的保全制度，而本案的本质为撤销合同之诉，撤销合同制度属于合同的效力制度，两者分属合同法上不同的制度，两者并不相同 | neg | 2825.txt
三、涉案工程款的优先受偿权 | neg | 12199.txt
建设单位提供的所有设计图纸及施工过程中经建设单位确认的设计变更、工程洽商、签证、未出图纸和图纸深化的土建结构主体工程、二次结构、水暖电预埋安装（污水到井）、消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修 | neg | 3505.txt
对证据十七复印件不予质证，应属无效 | neg | 3460.txt
第十一条其他条款约定 | neg | 10192.txt
7、建设工程消防验收意见书，旨在证明消防验收合格的事实 | neg | 10143.txt
第二，双方签订的《建设工程施工合同》第三部分专用条款第20.7约定 | neg | 9543.txt
且，相关工程是另外计价1,000元，已实际支付 | neg | 610.txt
合同价工程款，变更、增加工程款，A1区值班室工程款 | neg | 10780.txt
因存在国都广西分公司部分垫资和天泽公司部分预支的情形，而两种情形下应采取不同的取费标准，故本院确定案涉工程造价由垫资工程造价和未垫资工程造价两部分组成 | neg | 11518.txt
3、繁宝公司要求钱国木业公司支付工程款是否符合支付条件 | neg | 702.txt
合同签订后，繁宝公司按约履行，但由于钱国木业公司的“三通一平”工作未能及时做好、2号车间施工场地不能搬迁、钱国木业公司与村民关系没有处理好等多种原因，致使工程拖延到2013年8月底竣工，钱国木业公司分别于2012年8月及9月开始使用竣工的车间厂房 | neg | 326.txt
”的规定，本案原、被告双方均取得了建筑施工企业资质的企业，其未超越资质等级 | neg | 3022.txt
合同约定竣工验收合格、竣工结算审计后付至审计定案价的95%，余款5%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起为五年，第一周年末返还主体结构部分的5%，第二周年末返还装饰及安装工程的5%，第五周年末返还防水部分的5%，五周年返还结束 | neg | 6663.txt
对原告提供的证据一、证据二、证据三、证据四，被告创宇公司、张庄镇政府均予以认可，故本院予以认定 | neg | 2661.txt
闽中公司支付的其他费用466元，未提供证据证实应由吴东安承担，故闽中公司主张的派驻施工现场管理人员工资及其他费用合计95866元不能在工程款中扣减 | neg | 10832.txt
该工程虽未经验收，也未办理项目的交接手续，但文峰公司认可该工程于2014年6月21日竣工，该日期可作为返还质保金的起算点 | neg | 6665.txt
（三）日月鑫公司应否支付新东阳公司工程款违约金 | neg | 11721.txt
但双方签订的《建设工程施工合同补充协议》是《建设工程施工合同》的组成部分，与《建设工程施工合同》具有同等的法律效力，即《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》的全部条款均适用于涉案工程，故被告的上述主张，缺乏依据，本院不予采纳 | neg | 10368.txt
原告是垫资、建设施工方，没有证据证明存在明显过错行为，不应承担民事责任 | neg | 4126.txt
双方约定合同价款的其他调整因素 | neg | 422.txt
11483022.59 | neg | 1961.txt
综上，本院认定XX公司应得工程总价款为23,500,000元+50,018,010元+2,000,000元-1,092,168.80元=74,425,841.20元 | neg | 12030.txt
证据18，原告对证据的真实性没有异议，对证据的关联性有异议 | neg | 6145.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，因《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11473.txt
“以上将遵循1号楼、2号楼、22号楼补充协议书执行 | neg | 11037.txt
根据双方确认的二期结算造价汇总表，鸿丰公司应向华宇广泰支付工程款66127878.26元，鸿丰公司已经向华宇广泰支付工程款61810000元，扣除华宇广泰应承担的已经产生的二期维修费用470000元、二期地下室防水维修费用170000元、房屋平板下坨维修补偿款100000元，沁阳市法院责令追缴的118700元、已向荥阳市人民法院代华宇广泰缴纳的100000元执行款，鸿丰公司尚欠华宇广泰3359178.26元（含质量保修金3310000元） | neg | 11457.txt
尚在起草中的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（征求意见稿）中对不属于必须招标工程进行招标的法律效果亦有论述，即发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，当事人请求以备案的中标合同作为结算工程价款依据的，应予以支持 | neg | 11230.txt
3、1#-10#楼的水暖工程，决算1442735.44元 | neg | 5798.txt
本院认为，关于原告与被告安澜公司之间的建设工程施工合同的成立和法律效力问题 | neg | 8623.txt
2011年7月16日机械设备租赁合同 | neg | 915.txt
根据合同相对性的原则，对于中煤正辰公司要求第二干休所承担连带付款责任及利息的诉讼请求本院不予支持 | neg | 3031.txt
原告未办理开工许可，被告违反施工规范采取补救措施增高地面10公分后没有分格，采取补救措施后没有达到预期的效果，施工的工程排水口仍然普遍高于室内地面导致地面积水和排水不畅，施工的工程1.2米高的墙瓷砖脱落 | neg | 884.txt
双方签订的其他合同是“黑合同”，连同工程结算审核定案表和宇元置业公司出具的承诺书，应均为无效 | neg | 12095.txt
原告在履行预付工程款义务时，仅支付预付款2,000,000.00元，无论按照签约合同价60,000,000.00元或是中标价53,206,452,35元的5%计算，均未按合同约定足额支付给被告工程预付款 | neg | 801.txt
支模从一楼到十层都是我支的，经过三方同意我于2014年9月4日签字领了15000元 | neg | 9749.txt
2012年7月16日，汉阳区建设局向容福公司下发了《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》，以发现容福公司承建的嘉盛包装工业园工程，存在以下问题 | neg | 4619.txt
在借用资质（挂靠）的场合，被挂靠企业并非真实的合同关系主体，其实质上就是挂靠人与发包人之间建立施工合同关系的工具或媒介 | neg | 12250.txt
综上所述，案涉工程已竣工综合验收合格，确认湖南捷超房地产开发有限公司就案涉工程尚欠工程款1051607.90元，现瞿友生作为案涉工程实际施工人要求湖南捷超房地产开发有限公司支付工程款，按本院确认的金额，本院予以支持 | neg | 3026.txt
同日，容福公司与嘉盛公司签订了《湖北省建设工程施工合同》并在汉阳区建管站备案 | neg | 4625.txt
”第二十条规定 | neg | 9148.txt
本案原告与被告在不同的时间分别签订了三份建设工程施工合同，内容亦不尽相同 | neg | 4235.txt
2017年1次 | neg | 7161.txt
原告李小勇主张按照商业银行同期同类贷款利率上浮30%计算利息损失，与《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定相悖，缺乏法律依据，本院不予支持 | neg | 197.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息” | neg | 3886.txt
原告意见 | neg | 5240.txt
本院认为，双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，三份合同约定的开竣工日期亦不尽相同 | neg | 4263.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | neg | 3357.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 12969.txt
四、被告工程是否存在延期，如存在延期则违约金应如何计算 | neg | 11341.txt
其次，因日月鑫公司未能按约支付工程进度款，导致涉案工程停工，造成新东阳公司不能如期取得经营效益 | neg | 11795.txt
第一，行为人实施了无代理权的行为、但所存在的代理权表象与被代理人行为直接相关且在被代理人风险控制能力范围内 | neg | 2617.txt
该工程经检查、检测、验收，质量合格，使用功能良好 | neg | 5904.txt
原告承包的工程内容是设计图纸范围内的土建、水电安装工程 | neg | 6445.txt
“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理 | neg | 7320.txt
鸿丰公司仅要求华宇广泰承担5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金，暂计算至2017年7月20日，符合法律规定 | neg | 11454.txt
鑫红光公司主张双方于2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》无效，并要求工程价款下浮5%的理由不成立，本院不予支持 | neg | 9639.txt
本院对双方认可的工程造价予以确认，对代付款逐项认定如下 | neg | 12336.txt
4、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明项目竣工验收合格 | neg | 7975.txt
本院认为，建设工程施工合同是指承包人接受发包人的委托，完成建设工程施工任务，发包人支付相应价款的合同 | neg | 9872.txt
由此该说明既不能作为证据使用也不能证明原告的诉讼主体适格 | neg | 3446.txt
经查，2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部作为甲方与5#、7#楼王建军项目部作为乙方签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款约定乙方向张万标缴纳工程保证金340万元，甲方在主体封顶后2013年春节前分批退还乙方 | neg | 8820.txt
当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限”的规定，本院依法向原告川虹公司进行释明后，原告川虹公司变更了相应的诉讼请求 | neg | 12047.txt
如违反该约定，给乙方造成损失，一切责任由甲方负责 | neg | 2418.txt
因此，发包人与名义承包人（被借用资质企业，也即被挂靠人）签订和建设工程施工合同无效 | neg | 4925.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下 | neg | 12071.txt
原告在庭审中承认，并没有按照国家规定，竣工验收时提供完整的竣工资料和质量保修书 | neg | 5718.txt
2012年5月17日，上陵青铜峡分公司与楚湘宁夏分公司签订的《补充协议》，施工范围涵盖了前面四份合同，但对工期、合同价款和工程款支付方式进行了实质性变更，违反了国家法律法规的禁止性规定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条，应认定为无效 | neg | 2832.txt
本院认为，首先，要解决的是本案原告赵玉民是否具备诉讼主体资格的问题，原告赵玉民作为实际施工人挂靠海伦市光大建筑工程有限公司承建上东新城小区项目，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款 | neg | 9577.txt
鉴定工程造价为11801201.83元（其中按施工图计算和有原告、被告签字的签证资料造价为11662493.90元，被告未签字认可的签证资料造价为138707.93元） | neg | 1175.txt
137385.14 | neg | 2099.txt
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定 | neg | 4849.txt
由于万特公司未能在该日返还，双方亦未在合同中约定该履约保证金的利息计算标准，故万特公司应自2014年11月8日起按银行同期同类贷款利率支付该400万元履约保证金利息至款清之日止 | neg | 4010.txt
《民法总则》第146条规定 | neg | 4019.txt
2014年7月10日编制的决算书标注的工程名称为商之都高院环网柜配电工程及迁移、抢修，工程造价为780295.59元 | neg | 3994.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 9943.txt
第二，博源公司实际履行的施工范围与2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的施工范围相符，而2013年1月28日《建设工程施工合同》约定的施工范围包含了益宁公司外委工程项目 | neg | 4344.txt
4、关于挖土方问题 | neg | 10510.txt
被告金辉公司质证，证据是份草稿，没有签字，不能作为证据使用 | neg | 7637.txt
合同签订后，原告（反诉被告）长沙建工公司组织施工队伍进行现场施工 | neg | 1416.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 3194.txt
在诉讼中，原告提交了停工损失清单，用以证明其停工损失 | neg | 4551.txt
本院认为，因涉案工程未整体竣工验收，故对程振国就已完工工程量是否合格的证明标准不能严格按照整体竣工验收的要求，但是程振国须证明其已完成的工程量的每个阶段及工程主体结构经过了监理、设计、建设等相关单位的验收认可 | neg | 9172.txt
关于司法鉴定费的承担主体问题，为了查明案件事实有必要的鉴定所产生的鉴定费，是属于原告博源公司实现债权的必要费用，该费用主要因是被告益宁公司拖延决算和拖欠工程款而形成，故应由被告益宁公司承担 | neg | 4452.txt
对万特公司要求中色十二冶公司赔偿的错误财产保全造成的损失2463066.61元，本案尚在审理之中，中色十二冶公司申请诉讼保全是否错误、是否给万特公司造成损失尚不能确定，万特公司可在本案审结后另行主张 | neg | 3990.txt
26.4发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知 | neg | 406.txt
根据《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为 | neg | 4844.txt
被告金辉公司质证，有异议，与本案无关 | neg | 7666.txt
故本院确定在扣除20%质量保修金219699.14元（1098495.72元×20%=219699.14元）之后，合浦昌林房地产公司还应当支付广西廉凯公司工程款9872575.82元（10092274.96元-219699.14元=9872575.82） | neg | 6037.txt
证人沈某出庭证实 | neg | 9761.txt
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作 | neg | 380.txt
四、关于新东阳公司主张停工损失的问题 | neg | 11946.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 12542.txt
详细范围以本合同专用条款的补充条款和发包人的施工界面划分通知为准 | neg | 7093.txt
被告则认为两份合同都是在工程开工后补签，目的是为了配合原告竣工验收及招投标的要求订立，因第一份合同竣工日期与实际不符，且该份合同加盖的被告合同专用章不符合招投标要求，才订立第二份合同 | neg | 1230.txt
现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金 | neg | 11706.txt
此处为19#基础款，不应增加累计 | neg | 2017.txt
因此，泰诚公司关于撤场损失请求不能成立，本院不予支持 | neg | 9561.txt
在部分金地花园项目合作完成后，原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目 | neg | 7792.txt
固定总价范围以外增加工程量价款的支付，在工程量增加部分决算审计结束付清 | neg | 6269.txt
根据私法自治原则，合同有约定从约定，合同无约定从法定，被告本应按照合同约定履行维修义务，根据原被告诉讼中形成的一致合意不再由被告实际返修重做，则依法应由被告给付维修费用 | neg | 894.txt
综上，原告的部分诉讼请求成立，应予支持 | neg | 8275.txt
本院对原告任波的该项主张不予支持 | neg | 238.txt
就原告主张被告胡登祥借用被告汉中金木土公司的资质负责西流河酒店工程建设劳务分包施工并同原告结算工程款的陈述，被告汉中金木土公司并不认可 | neg | 9217.txt
原告冯继平自建设工程竣工之日至向本院主张权利时止，在六个月内向本院主张建设工程价款优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持 | neg | 11606.txt
根据三原告的诉讼陈述，二被告的答辩，法庭归纳本案争议的焦点问题为 | neg | 7588.txt
&quot;被告不但在60个工作日内没有提出任何异议，没有与乙方结算，更没有委托第三方审核 | neg | 5557.txt
5.甲供材料保管费106144.45元 | neg | 6844.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第九十四条之规定，判决如下 | neg | 1145.txt
因证人李某乙出庭做证，故该证人证言不予采信 | neg | 1004.txt
程振国实际施工的工程包干价预算定案价格为162231662.30元，增加工程造价为6659996.96元，总造价为168891659.26元 | neg | 8867.txt
三、本案工程的最终总造价是本院依法委托鉴定单位作出鉴定结论后才确定，双方之前应视为未结算 | neg | 9859.txt
“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，或者没有必要返还的，应当折价补偿 | neg | 195.txt
449395.2 | neg | 2095.txt
证明2011年7月28日，原告依据与被告于2011年6月7日签订的建设工程施工协议与施工队赫连志签订了劳务分包协议，工期确定在2011年8月5日至2012年7月1日，因被告未办理相关手续的原因迟迟不能开工，施工队于2011年8月10日撤出工地,期间造成了误工损失,原告向施工队支付误工费38400元 | neg | 905.txt
在建设工程施工合同纠纷案件中，建设工程施工合同被认定为无效的情况并不少见 | neg | 12201.txt
5、如发包人不能按合同约定时间付款，逾期不超过一个月的，发包人不承担违约责任，逾期超过一个月但不超过三个月的，由发包人按所欠工程款的1.5%月息支付给承包人利息，逾期超过三个月的，承包人有权停工 | neg | 1314.txt
被告辩称应按备案的《建设工程施工合同》约定的固定总价来结算案涉工程价款，与法不符，本院不予采纳 | neg | 12812.txt
纵观本案招、投标文件 | neg | 12679.txt
对工程造价，鉴定机构出具了鉴定意见 | neg | 11523.txt
拍摄照片应晚于2016年10月1日，被告提供的1-1已经证明在2016年7月22日消防验收合格之前被告已经擅自使用该楼房，应由被告独自承担责任 | neg | 5437.txt
漏掉707171.75元包含水电费（我方预存电费119464.75元，我方打井费用39572.00元，还有因为打井罚款30000.00元）、样板间地暖18135.00元、外墙评估报告费50000.00元、建设工程质量保证金450000.00，都应该是施工方交的，我方交付了，应计算在拨付款总额里 | neg | 5239.txt
四、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求能否成立的问题 | neg | 11165.txt
被告万辉公司要求对本案工程造价进行重新鉴定，依据不足，本院不予支持 | neg | 9393.txt
原告向被告询问什么时候对工程停止施工，被告回答在D区块竣工以后再没有进行施工 | neg | 6173.txt
对证据七证明联大是通过法律规定的招投标程序对其工程进行招标 | neg | 3495.txt
因此，原告将外墙保温及涂料、裙楼外墙花岗岩、卫生间防水、主楼屋面的防水、电梯机房屋面的防水、裙楼屋面防水、中央空调、通风系统工程等工程肢解分包给其他施工单位应计取肢解分包工程损失费 | neg | 6894.txt
双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数 | neg | 410.txt
依据《建设工程施工合同》的约定，10#楼竣工验收合格后返还最后100万元 | neg | 6692.txt
故原告中太公司要求鉴定中太公司公章、法人手章及法人签字，本院不予准许 | neg | 5044.txt
其中，第14.2条原文载明 | neg | 7096.txt
工程名称 | neg | 7087.txt
其中，工程内容为12#、13#、15#、16#楼含裙房商业及对应地下室车库，架空车库包括9-13、9-15，工程规模 | neg | 7055.txt
（5）竣工验收后3个月内办理完竣工结算，结算完成20天内付至工程总造价（即审定金额）的95% | neg | 9048.txt
根据《建筑安装工程费用项目组成﹥的通知》（建标（2003）206号）规定 | neg | 10515.txt
被告钱克飞、马娅娅未向本院提交任何证据材料 | neg | 12504.txt
赵凤玉2014年1月5日 | neg | 8451.txt
本案中，施工单位、监理单位、勘查单位、设计单位、建设单位分别对昌林广场一期工程主体结构分部及地基与基础分部工程质量进行了验收，评定意见认为主体结构分部及地基与基础分部工程质量均符合要求，同意验收，并出具《主体结构分部工程质量验收报告》及《地基与基础分部工程质量验收报告》，后因双方发生纠纷，广西廉凯公司退出了施工，故可视为案涉工程已竣工验收合格 | neg | 6011.txt
但是，就宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款，双方当事人都未提交证据证明全部已付工程款具有特定性，以致未付工程款是否包括该部分款项的事实无法查清 | neg | 12193.txt
钱国木业公司表示，其中包括该笔3万元 | neg | 707.txt
工程名称 | neg | 7273.txt
被告对该证人证言的质证意见为 | neg | 3321.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 4460.txt
三、工程款支付节点 | neg | 13087.txt
同年3月18日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | neg | 7107.txt
钢材款47383.12元，因原告不予认可且按钢材票据的金额仅为338000元，被告认为要认质认价，故本院不予确认 | neg | 1204.txt
根据双方签订的施工合同约定，在原告提供决算资料并由被告完成决算审核后，被告累计付至决算工程款的95%，余5%作为保修金，在竣工验收之日起满二年时返还3%，满五年返还完毕 | neg | 3644.txt
2009年7月10日，新建水泥向广丰建设发出《关于2009年7月6日来函的复函》，载明 | neg | 6362.txt
被告庭审中同意抵扣 | neg | 7910.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第二十三条规定 | neg | 4476.txt
建安公司华宇城项目部与被告丽贤公司于2017年5月20日、6月5日就工程前期施工事项进行工程联系并分别出具了工程联系单，2017年8月19日被告丽贤公司向建安公司发出《解除的通知书》，提出因为原告黄天友违法分包行为而解除合同 | neg | 3070.txt
一、当事人身份地位 | neg | 4659.txt
综上，涉案工程总造价共计92902706.01（鉴定造价）-403356.69元（抗渗费用）+761032.33元（地下（地下室柱截面加固工程款3260381.65元 | neg | 6652.txt
被告张光俊应与被告严加福共同承担付款义务 | neg | 10361.txt
2018年11月12日，置业公司在安徽正宇工程项目管理有限公司工程预算造价审核定案表中建设单位处签章同时备注“最终以结算审核为准 | neg | 9106.txt
4.砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元 | neg | 6875.txt
四、关于优先受偿权问题 | neg | 9562.txt
”的规定，原告赵玉民承继高明与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同以及在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同，高明及赵玉民作为实际施工人，借用海伦市光大建筑工程有限公司资质，以海伦市光大建筑工程有限公司名义进行建筑施工，根据司法解释的该条规定，上述建设工程施工合同应认定是无效合同 | neg | 9583.txt
（三）、鉴定单位的单列项中，双方争议的部分 | neg | 8717.txt
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益” | neg | 12986.txt
2、该工程室外消防设施施工费(工程质量必须通过消防部门的验收) | neg | 456.txt
18栋已付款 | neg | 1847.txt
原告主张停工损失，但对工程是否停工、何时停工、因何原因停工均未提交证据予以证实 | neg | 8656.txt
华宇城项目前期施工费用经鉴定为人民币262373.25元，其中华宇城项目现场人工费用统计42500.66元 | neg | 3097.txt
因案涉工程紧邻黄河，12#-24#住宅楼及酒店大堂地下室底板油毡隔离层属于隐蔽工程，无法进行破拆或钻孔，根据施工规范，在上一道工序未完工的情形下不允许隐蔽进行下一道工序的施工，上陵公司也未提交变更签证单证实楚湘公司对该部分未施工，楚湘公司提交了油毡隔离层的隐蔽工程验收记录，故该部分工程造价不应扣减 | neg | 2860.txt
因图纸中未标明宽度，参考2010年7月12日工程变更签证单载明的地下室室外回填土 | neg | 8721.txt
因程振国擅自停工及清场，造成工程量增加，建设公司为此多支付工程费用6.598万元 | neg | 8979.txt
结合以上两条规定可知，发包人支付工程价款的期限，首先要依约定，没有约定或约定不明时，方可依法定 | neg | 12656.txt
由于逾期利息在性质上属于违约损失，且南通二建公司未举证证明其在利息损失之外还存在其他损失，故南通二建公司在主张按年利率24%计算逾期利息的同时又要求国神华公司按利息的同等标准另行支付违约金，属于重复要求国神华公司承担违约责任，本院对重复主张的部分不予支持 | neg | 2765.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院 | neg | 7463.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间: | neg | 10883.txt
”本案中，金陵公司认可其没有消防设施工程设计与施工资质，且中林公司与金陵公司均未提交证据证明中林公司的分包行为经海伟公司认可，故中林公司将帝轮路虎4S店的消防工程分包给金陵公司违反上述法律规定，双方签订的《建设工程施工合同》应为无效合同 | neg | 4823.txt
本案争议的焦点 | neg | 10009.txt
基于此，原、被告在确定中标人以前签订的建设工程施工合同，并且以该合同作为双方协商以及承接工程的基础和条件，该行为违反《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，显属串标行为，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定，投标人与招标人串通投标的，应确认中标无效，同时也导致赣鑫公司中标后与和汇公司签订的建设工程施工合同无效，无论该合同是否为中标备案合同 | neg | 1233.txt
2016年6月20日的收据上的40万元，原告称实际收到372000元 | neg | 4792.txt
由此可见，原、被告在招投标程序开始之前，已经就案涉工程交由原告承建达成合意，并对双方在施工合同中的权利义务内容进行了全面约定，对该事实，原、被告在庭审陈述中均确认一致，故本案招投标程序存在“未招先定”、“明招暗定”，殊无争议 | neg | 6487.txt
在履行合同中，原告的管理人员冉六梅已向被告交纳履约保证金450万元，被告已退还236万元，尚欠214万元，现合同难以继续履行，被告应当返还原告交纳的履约保证金 | neg | 4548.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | neg | 8829.txt
对此本院认为，第一，《协议书》中约定，“未尽事宜在后续补签的工程合同或相关协议中进一步予以明确，由双方协商确定”，在此之后就《协议书》中的五台工业园区基础设施工程项目分别订立了六份《建设工程施工合同》，与《协议书》中的约定相符 | neg | 12324.txt
3500000 | neg | 1631.txt
千田公司在丁蔡俊组织人员施工期间默认丁蔡俊的施工行为，视为千田公司与丁蔡俊之间形成事实上的建设施工合同关系 | neg | 9346.txt
现原告陈鑫主张由三被告连带给付工程款2900000元及退还工程保证金3000000元的请求，本院依法支持由被告东龙公司承担给付责任，由被告白邑公司承担连带给付责任，由被告中茂公司承担一般保证责任 | neg | 8501.txt
10443022.59 | neg | 1930.txt
本院认为，该编制结论价款系恒广公司单方于2014年10月10日委托宜昌长江建设项目管理有限公司编制，且舜禹公司亦不予认可 | neg | 5000.txt
原告系与被告安澜公司之间存在建设工程合同关系，被告安澜公司系从一航五公司承包的工程，被告天航公司作为与洋浦控股公司存在建设工程合同关系的总承包人，既非本案原告的发包人，又非违法分包人，原告起诉要求被告天航公司承担连带责任违背了合同相对性原则，也没有法律上的依据 | neg | 8688.txt
综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下 | neg | 3757.txt
1-9，面积127.57㎡ | neg | 8104.txt
在施工过程中，原告于2014年1月5日向被告东龙公司缴纳了姚安大酒店项目工程保证金100万元，被告东龙公司于同日向原告出具了《收条》一份，该《收条》载明 | neg | 8446.txt
程振国称建设公司从2018年第3、4、5期就开始未按期付款，2019年3-6月间第9、10、11期拖欠进度款，导致无法进行施工，并被强行驱离施工现场 | neg | 9118.txt
2014年1月1日就集中商业增建工程签订的《建设工程施工合同》，因义银公司就该部分工程款申请撤回起诉，本院已裁定予以准许，该份合同不属于本案审理范围 | neg | 6614.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任”之规定，即便存在未经竣工验收擅自使用的情形下，承包人也应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，本案中原告即使已使用涉案工程，被告也应承担建设工程合理使用寿命内对建设工程质量承担的民事责任 | neg | 11394.txt
2、有监理单位盖章确认的十三份签证（001号、003号、004号、005号、006号、007号、008号、009号、010号、011号、012号、013号、016号），合计金额为435392.71元，因该以上签证均有监理单位盖章确认，被告亦称对于有监理公司盖章的签证予以确认，故应计入原告施工工程款项 | neg | 10032.txt
以未付工程款63378915.13元（78378915.13元-1500万元）为基数，从2014年5月12日计算至2014年6月29日 | neg | 3733.txt
一、闽西宾馆6号楼包含土建、安装、工程配套费等的工程总造价金额及闽西宾馆就案涉工程实际支付同源公司的款项金额的认定 | neg | 9832.txt
一、涉案工程是否应按照1660元/㎡计算，九洲公司是多支付还是欠付中城投六局工程款，九洲公司是否应支付中城投六局违约损失 | neg | 91.txt
但原告在诉状中计算的请求被告支付至起诉之日之利息的数额为人民币908836.58元，明显高于按照人民银行同期贷款利率计算的利息，对于超出的部分本院不予支持 | neg | 3838.txt
本院认为，认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程期限三部分 | neg | 773.txt
证明被告没有及时办理相关手续的事实 | neg | 7639.txt
“照片一组”有异议，认为 | neg | 5099.txt
原告、瑞信公司、吉运公司均认可涉案工程存在甲切项 | neg | 4749.txt
7、余款5%两年内付清 | neg | 4640.txt
证据五、2019年8月21日建设公司给寿县楚都御花园二期项目各施工人员《告知函》 | neg | 8929.txt
故原告主张合同的预期利润应该得到支持 | neg | 4095.txt
本院认为，2010年5月24日，原、被告、浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定人员对施工现场进行踏勘，E区块道路未施工 | neg | 6221.txt
20950000 | neg | 11931.txt
714.48 | neg | 1703.txt
对于保证金的退还问题，南长城公司已于2013年9月12日按约退还群洲公司金滩半岛豪苑F1F2工程保证金500万元，铜仁大酒店工程至今未达到退还保证金的支付节点，但南长城公司已向群洲公司退还绝大部分保证金 | neg | 293.txt
原告和被告大庆安装集团苏州分公司约定的工程款是以被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司的结算 | neg | 7549.txt
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任 | neg | 8080.txt
证据九、2020年4月1日建设公司《情况说明》及附2019年12月31日《委托付款函》等材料 | neg | 8956.txt
该款应在决算后确认 | neg | 5228.txt
在存在挂靠施工的情形中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定 | neg | 12247.txt
对此，本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条确实规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理”、“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 2715.txt
395884.44 | neg | 1745.txt
5、发票一组，拟证明大庆安装集团苏州分公司开具了发票，湛新公司按照发票金额支付的款项 | neg | 7390.txt
1570.1316万元 | neg | 7074.txt
根据上陵公司提供酒店大堂屋面A段修改图，原设计A段多功能厅屋面混凝土结构变为钢网架结构，且钢网架由上陵公司另行分包 | neg | 2890.txt
其次，益宁公司与博源公司在支付工程款期限届满后达成的案涉《以房抵付工程款合同》中，并未约定因此而消灭相应的工程款债务，该合同在性质上应属于新债清偿合同 | neg | 4424.txt
6、虽然《补充协议》、《协议》有对工程价款的补充约定，但该约定是在格瑞汀公司不断增加工程量、实际工程量已超过合同价的背景下达成的，针对的是增加的工程量，而对合同内工程量的价款并未作实质性变更 | neg | 2564.txt
从原告提供的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，有建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和监理工程师盖章确认的，综合验收结论为验收合格该十份竣工验收记录虽没有标注验收时间 | neg | 5899.txt
”《中华人民共和国建筑法》2011修正第二十八条 | neg | 5138.txt
龙门吊及脚手架闲置费本院参考湖北边际咨询有限责任公司出具的意见认定该部分损失为1119027.66元，但由于容福公司只主张1069906.94元，本院认定该部分损失为1069906.94元，并支付从本案立案之日即2016年4月5日开始计算逾期支付工程款利息（以1069906.94元为本金，按照同期商业银行贷款利率从2016年4月5日计算至本金付清之日至） | neg | 4709.txt
秀湖鹭岛1-1期（1-1、2、3、1-5、1-6 | neg | 7245.txt
综上，国神华公司应向南通二建公司返还履约保证金3000万元，并按年利率24%的标准向南通二建公司支付利息至实际还清欠款之日止（其中，自2016年1月25日起至2016年1月28日止按本金1000万元为基数计算利息 | neg | 2774.txt
该工程全部竣工验收后7个工作日内，支付30万元 | neg | 736.txt
“根据2013年5月30日，施工单位组织验收的实际情况，经甲乙双方协商一致，制定本补充协议如下 | neg | 10218.txt
可见支付90%工程款（包括90%工程款）以内应按预算价款支付，支付90%预算工程款后，才能进入决算程序 | neg | 5688.txt
17栋第2、3层 | neg | 1544.txt
对于争议部分造价，本院综合双方所持的质证意见，结合《工程造价咨询报告书》意见及鉴定机构工作人员在原审庭审中发表的意见和重审时查明的事实作如下评判 | neg | 12815.txt
本院认为，本案的争议焦点主要为 | neg | 11608.txt
本案中，2014年7月3日《建设工程施工承包合同》系瑞信公司与吉运公司签订，原告张学忠、王明与案外人程洪等十人在“乙方委托代理项目负责人”处签字，原告张学忠、王明作为实际施工人对2014年7月3日《建设工程施工承包合同》所载明的部分工程进行了施工 | neg | 4731.txt
28508.01 | neg | 1940.txt
被告丽贤公司是华宇城项目的发包人，华宇城前期工程施工成果由被告丽贤公司享有 | neg | 3086.txt
第四、证人的证言内容证明被告违约拖延工期应承担违约赔偿责任 | neg | 5313.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 20.txt
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | neg | 10325.txt
同年9月9日告知，9#、10#、11#楼所有楼层楼梯及所管道洞口的吊洞处理延期4天 | neg | 7187.txt
关于争议焦点一，被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？依据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 10876.txt
3、本工程所有单体验收合格半个月内支付全部已完成工程总价的85% | neg | 5843.txt
原告的诉讼请求能否成立 | neg | 8193.txt
（5）被告（反诉原告）瑞海公司支付的办理施工合同许可证缴纳的安全文明服务费85000元及70000元的价调基金，双方没有合同约定该两笔费用由原告（反诉被告）长沙建工公司承担，因此被告（反诉原告）瑞海公司主张在原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款中抵扣，依据不足，本院不予支持 | neg | 1455.txt
综上，原告义银公司的诉讼请求部分成立，本院予以采纳 | neg | 6723.txt
本案中，本院委托安徽中信工程咨询有限公司对中城投六局对未完成工程价款造价进行鉴定，经鉴定 | neg | 111.txt
所有经过证人签名出具的工程签证，是真实的，都是多方开会后确定下来的 | neg | 2792.txt
关于红博物产公司已付工程款数额的问题 | neg | 7947.txt
为证明己方主张，繁宝公司向本院提供下列证据 | neg | 499.txt
碧施合字（2011）-第023号）对涉案工程进行结算，但双方从未就该合同作为结算依据达成一致意见，该合同亦不能作为双方结算依据 | neg | 11470.txt
虽然被告否认曾委托或指派该自称名为周开祥的人与原告签订建设工程施工合同，主张系该人私自加盖其单位公章后与原告签订该建设工程施工合同，但被告对其主张并未提供相关证据证实，且根据法律规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为仍然有效 | neg | 5160.txt
期间2008年10月28日，广丰建设与新建水泥签订《集抄系统施工合同》，约定 | neg | 6282.txt
鉴定过程中，因双方争议较大，闽审公司以《工程造价鉴定意见书》的形式，三次征询双方当事人意见，并进行相应的调整后，于2015年3月9日，作出闽审（2014）编A209-3号《工程造价鉴定报告书》，确定涉案福建闽北物流商贸城A-9-4住宅地块A、B栋商住楼鉴定造价金额41784820元 | neg | 6564.txt
现建工五建公司已按约定完成了施工现场的清理，若富成公司认为建工五建公司将施工废料放置的地点影响其南城时代广场二期工程用地，因该主张与本案的工程欠款纠纷不是同一法律关系，不宜在本案中一并处理，双方当事人可自行协商解决或另案起诉 | neg | 8159.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，因《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12598.txt
关于争议焦点四 | neg | 11358.txt
按合同约定共计处罚工期延期违约金279万元 | neg | 10674.txt
在此填海施工期间，被告安澜公司根据原告每月完成的工程量向原告支付相应工程进度款 | neg | 8581.txt
根据本案相关证据，被告万辉公司应于2013年9月3日、10月13日、11月18日、12月26日前分别退还相应的四笔各250000元的履约保证金，截止原告联建公司于2014年4月30日向本院递交起诉状，四笔履约保证金分别逾期退还达239天、199天、163天、125天 | neg | 9456.txt
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定 | neg | 12865.txt
被告申请对案涉工程延误工期损失进行鉴定，前提条件不符合，本院不予同意 | neg | 12408.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，博源公司的利息损失应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付 | neg | 4442.txt
发包人张文亮，承包人银座公司 | neg | 4178.txt
原告提起本案诉讼要求确认优先受偿权，已超过法定6个月期限，故本院对原告的该项诉求不予支持 | neg | 3659.txt
201256.2 | neg | 1903.txt
鉴定机构认为如果正泰牌配电箱尺寸为楚湘公司提供的950㎜*850㎜*200㎜，元件为DZ20LE-160/4200/160mA，而不是图纸中标的箱体尺寸800㎜*800㎜*200㎜，元件为CM1L-225/4200B，I=180AI-300mA，则配电箱价格则应增加576550.59元，是否增加此部分价款由法院根据质证情况做出裁决 | neg | 2856.txt
……”2014年1月21日，上海市奉贤区公安消防支队就系争工程出具建设工程消防验收意见书，就该工程消防验收综合评定为合格 | neg | 10237.txt
省建三公司对25万元借款中15万元提出异议，理由是该款项转入李万康个人账户，故不予认可 | neg | 9644.txt
本院认为，第一，被告确认两份建设工程施工合同中该公司签章属实，2013年9月16日《建设工程施工合同》的协议书中就组成合同文件载明，组成本合同的文件包括补充合同 | neg | 1270.txt
二被告签订的《建设工程施工合同》合同价款为14488837.96元，鉴定机构出具的鉴定结论意见的工程造价为22144186.53元，二者相差7655348.57元，中标价大大低于成本价，被告中凯公司的行为违反了《中华人民共和国招投标法》第三十三条关于“投标人不得以低于成本的报价竞标”的规定，违反了《中华人民共和国招投标法》第四十一条关于中标人的投标所应当符合条件的规定，依据《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第（五）的规定，评标委员会应当否决其投标，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定，二被告之间签订的《建设工程施工合同》应认定无效 | neg | 3211.txt
3．被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金的计算方式应如何认定 | neg | 8211.txt
吴东安在该通知书尾部“签收人”处签字 | neg | 10648.txt
扣除保修金492,412.43元（49,241,242.71元×1%），南长城公司现尚应付群洲公司工程款11,826,065.28元（49,241,242.71元－36,922,765元－492,412.43元），应退保证金238,624元（10,000,000元－9,761,376元） | neg | 287.txt
计息终点 | neg | 11806.txt
按照该条规定，蒋大平作为实际施工人亦可以突破合同相对性直接向发包人融通公司追索工程款 | neg | 4964.txt
（六）日月鑫公司反诉请求新东阳公司配合办理变更施工单位手续问题 | neg | 11724.txt
按上述规定，给付利息的期限应从应付工程价款之日计付 | neg | 4362.txt
因此，涉案编号为201310-1和201310-2二份单体施工合同因违反法律、法规的强制性规定无效 | neg | 5007.txt
就涉案工程造价，经义银公司申请，本院依法委托鉴定机构进行司法鉴定，鉴定机构作出华瑞咨报字（2017）080002号《鉴定报告》及华瑞咨报字（2018）080001号《补充鉴定报告》 | neg | 6622.txt
授权项目经理杨大群对本工程项目施工全过程的工期、质量、安全、文明施工等实施管理 | neg | 10601.txt
原告庭审中提出“被告在前期曾经将涉案工程投入使用，应当视为涉案工程合格”的意见，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | neg | 152.txt
且各方当事人在庭审中均表示就总承包及分包工程并未最终结算完毕，截止目前，已付210万元中只有2014年1月24日和2014年9月16日两笔共60万元的工程款有委托付款书可以证明此两笔工程款系《建设工程施工专业分包合同》涉及的消防工程款，北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司未按《建设工程施工专业分包合同》的约定向中城投集团第五工程局有限公司支付管理费，并给中城投集团第五工程局有限公司开具建安业工程发票，违反了《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，应认定构成违约 | neg | 12995.txt
2.材料计价 | neg | 4986.txt
河南建安公司提出分包工程属邓州泰和公司违反合同约定单方面分包的，因此工程造价不能再让利 | neg | 10501.txt
第六，关于原告任波提出备案施工合同中海伦市光大建筑工程有限公司公章系高明伪造的主张，因目前并没有证据证实备案施工合同中加盖的海伦市光大建筑工程有限公司公章系伪造的，本院对原告任波的该项主张不予支持 | neg | 235.txt
因原告与被告华强公司之间的转包行为无效，故对原告要求自工程交付之日起计算利息损失的诉请不予支持，但被告华强公司应当承担自起诉之日起计算的利息损失 | neg | 8185.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 9862.txt
因双方在合同履行过程中均存在过错，从而导致违约，故依据法律规定，应该各自承担过错责任和损失，故对双方主张的违约金均不予支持 | neg | 2952.txt
高低压强电的变压器、穿线管道、电缆及调试工作（不包含E、F区块供电部分及开关站前至外网连接部分） | neg | 6244.txt
道隧公司主张六份《建设工程施工合同》是为履行《协议书》而签订，虽然以五台工业园管委会的名义签订，但BT投资项目履行过程中，由道隧公司向六份《建设工程施工合同》的施工主体付款，是实际付款义务人，道隧公司不是以《建设工程施工合同》主张投资款的依据，而是《协议书》 | neg | 12322.txt
本案中由于发包方的原因将涉案工程由五层变三层而让施工公司不能履行全部合同而使获取的经营利润减少，现实情况中，一个建筑企业要承建某一工程项目，需要对企业的运作、企业承建工程项目前期和后期的大量工作和战略计划作出安排和调整，如果工程发包方提前解除合同或减少工程量，该企业的运作和战略计划就会被打乱，就会产生如人员过剩、设备过剩、承揽机会损失等各种各样的损失，如果建筑企业的预期利润得不到保障，建筑企业的经营风险就会大大增加 | neg | 4094.txt
2.建设公司已收到置业公司支付给实际承包人程振国的工程款，但未支付给程振国 | neg | 8918.txt
施工竣工日期为2011年6月30日 | neg | 8575.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条规定 | neg | 4486.txt
关于千田·新开元3#楼人防工程是千田公司在C1地块安置区范围内的项目工程，千田公司与恒基公司对其并未签订书面合同，该工程系由实际施工人丁蔡俊承建后以劳务分包的方式交给靳某对主体部分进行施工，在原一审过程中千田公司也陈述称现主体部分已完工 | neg | 9344.txt
根据本案查明的事实，博源公司承包案涉二期工程后，分包给六名实际施工人，由于发包人益宁公司拖欠工程款，博源公司的工程款也未全部到位，还拖欠农民工等建筑工人的工资 | neg | 4481.txt
第五，关于鉴定费的负担 | neg | 6695.txt
于2013年1月30日收到工程款190,000元 | neg | 488.txt
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下 | neg | 4583.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 9860.txt
证明双方约定有固定价款，这三项价款都包括在预算中 | neg | 971.txt
证明涉案工程的塑钢窗制造和安装由被告直接发包给了精成塑铝加工部并支付了800668元的工程款 | neg | 991.txt
原文空白）为幢号技术负责人，委派同志（注 | neg | 10581.txt
1、判令卉森公司向富丽公司该支付拖欠工程款6000万元 | neg | 6917.txt
证据十六、2013年10月13日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告联合发文，李建军为河北联大8号宿办楼项目部经理 | neg | 3371.txt
但是根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定 | neg | 12532.txt
原告质证称不是原告施工的标段，塑钢窗安装合同与原告无关，在实际履行过程中塑钢窗款由被告直接付给塑钢窗制作单位，被告本应将款支付给原告，再由原告支付给塑钢窗制作单位 | neg | 992.txt
”、第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 23.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 218.txt
本院认为，本案当事人的争议焦点是 | neg | 8208.txt
本院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 7562.txt
1、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明项目工程早已在2015年6月29日完成竣工验收，反诉原告工期违约的主张超过诉讼时效 | neg | 8009.txt
又因为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | neg | 9713.txt
对该款项，宇元置业公司提供的收款方凭证记载的只有29999.97元，因施工过程中的水电费用应当由施工方负担，上述费用应按相应凭证上记载的29999.97元计入已付工程款 | neg | 12177.txt
97571.80元，19#楼按约定应退40% | neg | 1511.txt
三、本案责任主体问题 | neg | 9280.txt
XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致 | neg | 11681.txt
14063.816354万元，秀湖鹭岛项目2-1、2-2A期总承包工程造价 | neg | 7300.txt
因本案中，株洲市住房和城乡建设局于2017年8月15日作出《行政决定书》，撤销了被告公司长城国际商业广场一期工程建筑工程施工许可证，且被告（反诉原告）也没有证据证明是工程延误是原告（反诉被告）的原因造成，故被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付逾期竣工违约金320726.5元，延期竣工交付期间造成的商铺租金损失2128995元，办公室占用费40000元、搅拌机场地占用费6000元的反诉请求，没有事实和法律依据，本院依法不予支持 | neg | 4097.txt
4、原告要求利息损失的诉讼请求是否应予支持 | neg | 4228.txt
1566386.94 | neg | 2326.txt
2.室外散水 | neg | 7831.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 5034.txt
…（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年 | neg | 13029.txt
本院认为，原告现代公司所提第一项诉讼请求为“依法确认原告与被告签订的《建设工程施工合同》和《建设项目施工协议》、《建设项目工程施工补偿合同》无效”，根据已查明的事实，涉案《建设工程施工合同》和《建设项目施工协议》、《建设项目工程施工补偿合同》已被生效的法律文书确认为无效，现代公司在本案中所提的诉讼请求均在上述生效法律文书中予以处理，故原告现代公司的诉请无依据，本院不予支持 | neg | 11318.txt
②2014年9月17日至2014年11月21日共66天，年利率为6%，60万元工程款管理费的利息为781.15元 | neg | 12998.txt
本院认为，四原告提交的2016年3月16日《证明》虽系复印件，但显示由张贺忠出具，张贺忠在本案诉讼中予以认可，因此本院予以采信 | neg | 2695.txt
以上争议部分可以看出，争议增加的部分均为被告（反诉原告）主张，但经原、被告进行确认，无法核实其真实性，为此本院不予支持 | neg | 9970.txt
被告提交的中电投工程研究检测评定中心有限公司盖章出具的《现场检测条件协调函》，系该评定中心在接受被告单方委托后出具的协调函，其目的在于“希望委托方尽快与施工方协调，以便我中心继续开展现场检测及后续工作”，其发现的问题也并无详细数据支撑，亦无法借此推翻有监理（建设）单位人员签字的基坑（槽）、地基及基础分部、主体分部工程质量验收记录中对于相关部位的检查评定结果 | neg | 8268.txt
综上，本院对于被告（反诉原告）的反诉请求不予支持 | neg | 13055.txt
关于工程造价的计算问题，本案依法委托 | neg | 1443.txt
1863396.7 | neg | 2379.txt
2014年3月28日，飞翔公司与鼎晟公司以书面形式签订了建设兴城市丽景家园小区工程1#至10#楼的《建设工程施工协议书》，约定了双方的权利与义务 | neg | 5521.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付咨询服务费用共计5万元 | neg | 8988.txt
3%的质量保修金在一年内支付2%，两年内支付1% | neg | 6268.txt
本案中，建诚奎屯分公司、林州建总公司与潘国彬签订的建设工程施工合同中明确载明 | neg | 2546.txt
1-1、2-1、2-2a保障1130交房节点总包及各分包单位倒排计划表两份（6月24日版、8月25日调整版）、工作联系单共计12份、罚款单22份、秀湖鹭岛1-1、2-1、2-2a节点工期延期罚款汇总表 | neg | 7021.txt
定额直接费x（1﹢6%）价差（主要材料按本合同规定价格找差，其他材料不找差 | neg | 1027.txt
即在工程未交付验收的情况下，施工方应当确保工程质量符合国家强制性标准和约定标准，如果工程质量不合格应当进行整改，在确保工程质量合格的情况下，才能交付进行竣工验收 | neg | 11390.txt
地金公司的部分诉讼请求成立/div> | neg | 10972.txt
对证据6真实性不予认可，认为原告为实际施工人，存在质量问题应当通知原告维修 | neg | 7398.txt
庭审中，原被告均认可涉案工程未经竣工验收，但海伟公司认可其于2014年12月31日就已使用，故根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理 | neg | 4826.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 9362.txt
证明被告取得合法土地以后进行棚户区改造项目，因缺少资金，与原告合作开发，利润各自按投资比例进行分配 | neg | 7699.txt
本案适用简易程序分别于2016年1月28日和3月1日二次公开开庭进行了审理 | neg | 7357.txt
承包范围 | neg | 10461.txt
但对于违约金的计算日期自2012年6月20日起计算为妥 | neg | 7450.txt
10.针对商品砼运距问题的争议，虽原告提供的联系单上载明运距为12公里，但由于被告对此没有确认，本院不采信该联系单 | neg | 3638.txt
法律设立建设工程价款优先受偿权的宗旨，主要考虑到承包人的劳动已物化到建筑物中，当发包人不能按照合同约定支付工程价款时赋予承包人优先受偿的权利 | neg | 11604.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 3653.txt
70元/工日 | neg | 1049.txt
一、本案原告李小勇不是第三人长信建设有限公司的职工，其为承接被告小溪塔卫生服务中心的工程，与第三人长信建设有限公司签订《项目管理目标责任书》，约定原告李小勇承建招标文件提供的工程量清单及施工合同中约定承包人应承包的工程范围，项目为成本单列、独立核算、包工包料、全额承包，并由李小勇向长信建设有限公司上缴工程中标总价的2%作为管理费，原告李小勇亦与第三人长信建设有限公司签订《安全生产目标责任书》，约定了李小勇在项目施工中的责任 | neg | 171.txt
2、给付的责任主体及工程余款问题 | neg | 9208.txt
2015年5月29日，湖南四公司向大邦公司移交了竣工验收备案资料的14个单体工程完成了竣工验收备案 | neg | 1326.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”和该解释其他条文规定，实际施工人请求发包人承担责任的要件有二 | neg | 9992.txt
l、工程质量标准 | neg | 10409.txt
被告主张本案诉讼时效起算的时间应当为工程交工之日即2012年1月7日起算，至工程两年保修期届满之日起诉讼时效已届满，但原告向被告主张的是建设工程施工合同中工程质量不合格产生的违约之诉，其诉讼时效的起算时间为知道或者应当知道涉案工程质量不合格之日起计算 | neg | 11384.txt
原告黄天友并非建安公司的工作人员，其与被告建安公司签订的《现场施工管理和目标管理责任协议书》只约定了原告为华宇城项目负责人支付挂靠费给被告建安公司，没有约定由被告建安公司支付工程款给原告黄天友 | neg | 3083.txt
地金公司的该项诉 | neg | 10997.txt
该工程结算单对双方具有法律约束力 | neg | 4259.txt
此外，繁宝公司在施工期间，向钱国木业公司承租了260平方米的房屋以提供给工人住宿使用，该租赁费用繁宝公司至今未支付 | neg | 333.txt
原告邬毅 | neg | 7340.txt
原告联建公司关于其对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权的主张，符合《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于“建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”的规定，本院予以支持 | neg | 9450.txt
前款所称承揽工程，包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动”的规定和第十一条第六项关于“实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的”的规定，杨建飞与林州建总公司之间形成了挂靠关系 | neg | 2638.txt
第三，关于履约保证金 | neg | 4547.txt
甲方按工程造价的7.33%计取营业税、个人所得税、企业所得税、管理费（税收如有调整，另行补差），在每期拨付工程款中按比例扣除 | neg | 10596.txt
20111210 | neg | 2150.txt
质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据 | neg | 400.txt
17栋第15层 | neg | 1715.txt
（九）被告华强公司未处理好建筑垃圾，因此产生的费用应由华强公司承担，故垃圾处理费53660元应从鉴定总造价中予以扣除 | neg | 8174.txt
故土方运距应根据原告主张的7公里计算土方外运距离 | neg | 11530.txt
《中华人民共和国合同法》规定，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，而本案第三人的民事法律行为始终在被告授权范围内，且共同实施了工程建设项目，三方当事人均认可此事实，没有证据显示其超越代理权限范围的民事行为，因此，第三人行使民事权利所产生所民事法律的权利和义务，应由被告承担，席奥公司是无独立请求权的第三人不应承担民事责任，对被告与第三人所签订的委托代建协议属另一法律关系，另案处理 | neg | 4112.txt
原告中太公司与被告金孚公司于2012年6月15日签订的补充协议，虽名为补充协议，但从补充协议的内容看实为诉争工程的结算协议，该补充协议是以2010年8月2日原告中太公司与被告金孚公司签订的建设工程施工合同为基础（2010年8月1日，原告中太公司与被告金孚公司未签订建设工程施工合同），即2010年8月2日签订的建设工程施工合同是原、被告双方实际履行的合同 | neg | 5046.txt
原告诉请被告xx公司逾期支付工程款利息是依据《xx二期17#、18#、19#楼补充协议》（二）计算如下 | neg | 1526.txt
原告中太公司要求对2012年6月15日补充协议上加盖中太公司公章及法人手章真实性进行鉴定，但原告中太公司并不否认张磊、张玉的签字的真实性，且原告中太公司认可补充协议中确定的合同价款由每平方米1395元增加至1595元，同时也认可诉争工程面积为72403㎡，故原告中太公司要求对公章、法人手章进行鉴定，本院不予准许 | neg | 5045.txt
通用条款33.3，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | neg | 8046.txt
鼎元公司于2016年8月向本院诉请行使优先受偿权，已过六个月 | neg | 3824.txt
”省建三公司作为案涉工程的承包人，根据合同法第二百八十六条规定享有建设工程价款的优先受偿权 | neg | 9695.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 9533.txt
一、案涉三份施工合同的效力应如何确认 | neg | 11338.txt
证据24，原告认为不清楚照片拍摄的时间，照片上没有被告施工人员，也不能证明是E区块的照片 | neg | 6161.txt
根据原、被告的诉辩主张，本案所争议的焦点本院归纳为 | neg | 12664.txt
承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持” | neg | 7321.txt
查明，2014年7月2日兴城市建筑工程质量监督站受理建设单位飞翔公司关于丽景家园小区项目的《辽宁省建设工程质量监督申请受理书》 | neg | 5836.txt
在合同第六条第二款（2）中 | neg | 10845.txt
3.从施工管理行为上看，案涉工程由蒋大平自主经营，自己聘用施工人员，自己承担与案涉工程项目相关的一切费用和一切债权债务，自行对工程项目的安全及质量负责，自主选择劳务分包单位以及并负责工人工资发放和民工管理 | neg | 4940.txt
”《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项规定“违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效 | neg | 862.txt
被告大庆安装集团苏州分公司认为，被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的工程款未结清，原告和被告大庆安装集团苏州分公司未就工程费用进行结算，付款条件未成就 | neg | 7569.txt
本院认为，本案的争议焦点问题有四个 | neg | 3852.txt
原告对其主张超付工程款的事实，是因其怠于向黎坪开发公司主张支付剩余工程款还是案涉工程结算价款低于合同约定总价，原告并未出示证据证明 | neg | 9228.txt
的解释》第九十条规定，判决如下 | neg | 4717.txt
“······余款5%作为质保金······保修期限从竣工备案之日起计算，每个单项保修期限届满后，可返还质保金” | neg | 11065.txt
20110309 | neg | 1673.txt
但根据查明事实表明，陈兴元与俊鼎公司确属于挂靠关系 | neg | 12262.txt
案外人同时提出确认其权利的诉讼请求的，人民法院可以在判决中一并作出裁判”，案外人提起执行异议之诉时，可在执行异议之诉中既提出明确的排除对执行标的执行的诉讼请求，同时提出对执行标的进行确权或者给付的诉讼请求，也可以在执行异议之诉中仅提出排除对执行标的执行的诉讼请求，另案提起确权之诉 | neg | 4568.txt
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算 | neg | 13046.txt
工程造价编制说明及结算汇总表（含2016年）、规费笔误明细表、编制说明可以证明 | neg | 5563.txt
于2013年6月26日收到工程款200,000元 | neg | 492.txt
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的 | neg | 1136.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十八条、第六十九条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十四条、第二百八十六条，最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下 | neg | 2433.txt
其次，就集中商业楼 | neg | 6713.txt
《招标投标法》第四十三条规定“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | neg | 6488.txt
被告所谓&quot;供暖工程不合格&quot;之说是错误的，真实情况是 | neg | 5666.txt
因涉案的工程至今未竣工，且施工合同约定的竣工日期为暂定日期，故国都集团公司提出涉案工程的优先受偿权有法律依据 | neg | 11578.txt
现已查明向武龙、刘吉安为实际施工人，湖南六建公司仍提出质量保证金应当由喳西泰公司返还给湖南六建公司的理由不能成立，本院不予采信 | neg | 8376.txt
20110408 | neg | 1719.txt
另外26个案件中有3个案件（2018）辽0681民初7557号原告丹东昊翰矿业有限公司诉被告鲲鹏公司返还原物纠纷一案（原告主张争议标的28000000元）、（2018）辽0681民初7558号原告辽宁富达矿业有限公司诉被告鲲鹏公司返还原物纠纷一案（原告主张争议标的38000000元）、（2018）辽0681民初7359号原告丹东昊翰矿业有限公司诉被告高金福（原告主张争议标的4510600元）的争议标的额虽原、被告均无异议，但经本庭审查，原告主张的争议标的额在具体案件审理中并未按该争议额交纳诉讼费，故就该3个案件应以本庭确认的实际交纳的诉讼费来确认争议标的额 | neg | 9256.txt
工程项目名称恒通物流园停车区综合楼工程，承包范围按设计图纸施工，承包方式包工包料，《建设工程施工合同》造价17107522元 | neg | 10593.txt
上陵公司主张2013年12月19日至2014年9月22日付款6802144.97元，楚湘公司仅认可5573641.86元（见附表3） | neg | 2914.txt
被告奉贤奉城影剧院，住所地上海市奉贤区 | neg | 10121.txt
1、2012年4月20日原、被告签订的《建筑安装工程合同》，旨在证明双方明确约定除电梯和室外总体外，按图施工，工程总价为3,650,000元，该工程为包工、包料、闭口合同的事实 | neg | 10153.txt
19#第1层 | neg | 1891.txt
”、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条 | neg | 12785.txt
4、万特公司六安分公司应否对万特公司的款项支付及赔偿义务承担连带责任 | neg | 3904.txt
本案双方均对方部分证据的真实性、合法性提出了异议，但异议的内容为证据证明力大小即能否支持其诉讼证明主张的问题，故不能否定该证据的真实性和合法性 | neg | 7041.txt
应依据《施工补充协议书》进行工程造价结算，其理由为 | neg | 6747.txt
审核费按核减金额的3%计取 | neg | 6044.txt
本院于2016年12月21日裁定受理申请人港湾公司的破产重整 | neg | 4222.txt
因再次报送前没有向我汇报，我询问资料是否齐全，说上次整理的东西没有进展，原样送去的，我问在自查中甲方委托的门窗报告是否已经更改，回答没有 | neg | 5512.txt
（3）关于湖南六建公司、李波的责任承担问题 | neg | 8340.txt
本工程所用钢材、水泥、砂、石料由甲方统一采购供应，其他工程材料由乙方自行采购 | neg | 10541.txt
本院认为，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》无效，南洋公司与闽中公司（吴东安施工队）签订的《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》因吴东安不具有施工资质同属无效，因此关于工期延期违约的约定无效，且南洋公司是否实际在与闽中公司结算工程款中扣除违约金279万元也未提供相应的证据，故闽中公司要求违约金由吴东安承担的主张，不予支持 | neg | 10849.txt
现场收方签证单32号是关于2号楼专变房临时用工费用的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的2380元不予认定 | neg | 9550.txt
审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间 | neg | 11682.txt
根据《中华人民共和国合同法》第四十九条的规定，当事人有关表见代理诉讼主张的成立需要同时具备以下三个要件 | neg | 2616.txt
（四）卫生、社会福利等项目 | neg | 2750.txt
”本案中，虽然案涉施工合同无效，但案涉工程已经竣工交付，并且工程质量合格，按照上述规定，发包人益宁公司欠付工程款，承包人博源公司享有工程价款的优先受偿权 | neg | 4463.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 12589.txt
鉴定报告中有明显的错误，E、F区块没有签订供电项目合同，只有D区块供电项目合同，并且金额也有出入 | neg | 6195.txt
富丽公司质证认为 | neg | 7026.txt
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下 | neg | 10385.txt
1.因被告对原告提交的《竣工结算总价》收到后并未作出答复 | neg | 1180.txt
26.3保留金的提留比例 | neg | 425.txt
委托代理人薛宝平，信利律师事务所上海分所律师 | neg | 7466.txt
1、该证人在承揽原告工程前认识原告，有利害关系，其证人证言真实性客观性有待确认 | neg | 3322.txt
且因为施工中楼房层高对附近居民造成影响，故与居民有了纠纷，拖延了很长时间，也影响了工期 | neg | 544.txt
2015年1月21日，卉森公司作为发包人与富丽公司作为承包人签订了建设工程施工合同一份，合同编号 | neg | 7083.txt
原告支付给东泓新居施工工人的部分工资，合计3492410元 | neg | 12458.txt
原告又在2007年12月17日向被告发出投标报价书，投标报价为3972302.50元 | neg | 12673.txt
“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 | neg | 11492.txt
原告邬毅认为由于合同无效，被告大庆安装集团苏州分公司也没有实际监管，不予承担上述费用说法于法无据，不予认可 | neg | 7444.txt
原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司认为，根据订单号显示工程款是不含税的，而根据合同工程款应当包含人工费和税金等，原告支付的各项税费应当计入工程款范围内，被告湛新公司认为，订单号称不含税是指增值税，工程款包含税金在内，原告缴纳的税费是应当由建筑施工企业承担的部分，与工程款无关，且湛新公司也是按照发票金额支付的工程款 | neg | 7547.txt
监理单位辽宁方圆建设项目管理有限公司出具了1#至10#楼房的《房屋建筑工程质量评估报告书》其评估结论意见为 | neg | 5789.txt
《强大卵石置换基础处理施工合同》、赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》，没有事实依据 | neg | 10746.txt
原告认为，案涉工程已经竣工并交付使用，原告在工程竣工之日起6个月内，即2012年7月11日向台州仲裁委员会申请仲裁，要求行使建设工程价款优先受偿权，符合《合同法》第二百八十六条及有关司法解释的规定 | neg | 6542.txt
本院认为，各方按照合同中约定总价款扣除5%的质保金共计4075720元，涉案建设工程自2013年12月31日经验收合格并交付使用，合同中约定的保修期限为两年，质保期满一年后7日内返还质保金的60％，满二年后7日内返还质保金的40％，现向武龙、刘吉安请求返还质量保证金的条件已成就，各方应当一并返还质量保证金 | neg | 8375.txt
“此协议书签字生效后劳务分包人即刻恢复正常施工，继续履行双方签订的原《建设工程劳务分包合同》，劳务分包人在2013年10月5日前达到工程竣工验收标准条件，并交付使用（政府部门验收时间除外） | neg | 3508.txt
菱湖风景区管理中心工程先开工，后经招投标再行签订《建设工程施工合同》，但该工程项目不属于《中华人民共和国招标投标法》所规定的必须进行招标的工程，因此，该份合同不违反法律的强制性规定，合法有效 | neg | 6615.txt
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定 | neg | 11173.txt
综上，河南建安公司请求支付欠付工程款的理由正当，本院予以支持，其他请求不能成立，本院不予支持 | neg | 10551.txt
被告大庆建筑安装集团有限责任公司 | neg | 7471.txt
原告在与被告办理竣工结算过程中发现涉案工程可能存在质量不合格的问题，为此委托了四川信恒建筑工程质量检测鉴定有限公司对涉案工程的质量是否合格进行检测，该公司于2014年12月出具了涉案工程质量不合格的鉴定结论，至此原告才知道涉案工程质量不合格，因此本案的诉讼时效起算时间为2014年12月，原告起诉时尚未超过两年的诉讼时效 | neg | 11385.txt
对原告所称二被告在招投标过程中相互串通的情节，因相关人员及证人未在本院组织的庭审中出庭作证，接受当事人质询，本院亦未能核实其身份，故对原告所称上述情节本院不能确认 | neg | 3213.txt
一、关于案涉工程项目合同的效力问题 | neg | 11023.txt
”之规定，判决如下 | neg | 38.txt
原告认可其签字确认的金额为289378元，其余170587元不予认可，但电费确系实际发生，且用电量确认单上有二原告或其工作人员的签字，故本院确认电费为459965元 | neg | 4756.txt
故对被告上述诉讼请求本院不予支持 | neg | 2432.txt
46900000 | neg | 11820.txt
3＃4＃5＃6＃是被告的使用权和开发权，与原告无关 | neg | 7670.txt
（一）应付工程款数额 | neg | 12091.txt
本案争议焦点之二，被告已支付工程款的数额及被告付款条件是否已成就 | neg | 10305.txt
1.《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》应否解除 | neg | 9484.txt
20110906 | neg | 1972.txt
对证据十一是2013年8月5日联大监理单位、石家庄一建、设计单位四部门针对2013年8月2日质监站的暂停施工通知书进行了整改并要求复工，但质监站未与答复也未允许复工 | neg | 3499.txt
利息从应付工程价款之日计付 | neg | 7929.txt
”在合同履行过中，原告新东阳公司按合同约定提交了工程款支付申请，被告日月鑫公司也进行了批复 | neg | 11788.txt
对证据4，真实性没有异议，对合法性、关联性不予认可，这些票据只能证明反诉原告存在缴纳水电费，但所缴纳的水电费所发生的原因是否由反诉被告引起无从得知，且该部分水电费的金额加起来远不够反诉原告所主张的数额 | neg | 8006.txt
故建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》不能作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突不影响工程造价结算，对此不作评述 | neg | 3787.txt
竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》签订于2013年6月1日，双方对支付工程款时没有约定合理的支付期限，不符合建设施工工程合同的相关交易习惯，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的 | neg | 2445.txt
金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题 | neg | 7814.txt
合同签订后三个日历日内支付合同总价的80%，余款在工程完成后三个日历日内付清 | neg | 6323.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 22.txt
湖南倾江消防有限公司消防工程结算的书面材料，因此无法确定所承包施工的消防工程费用金额 | neg | 1462.txt
被告神华公司承接了威宁县秀水乡伊思兰文化小集镇建筑工程，被告贵州神华公司将该工程转包给被告贵州构皮滩公司承建并签订了建设工程施工合同，后双方终止合同 | neg | 4279.txt
工程总价款共计为62148028元，其中包括工程图纸审定结算款54578416元、损失补助费2000000元、垫资增加费5569612元 | neg | 10935.txt
工程款在工程完工后三个日历天内一次性支付 | neg | 6299.txt
钱克飞与马娅娅均非合同当事人，并不负有支付工程款的义务，故对于原告韩艳林要求被告钱克飞、马娅娅支付工程款420000元的诉请，本院不予支持 | neg | 12559.txt
7-21，面积34.25㎡ | neg | 8121.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | neg | 6490.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 12441.txt
…（七）其他基础设施项目”第四条规定 | neg | 8296.txt
471191 | neg | 1771.txt
上述事实表明，原告对该项分包工程配合费的计取方式有别于前述两项分包工程是明知的，故其再向被告主张石材幕墙工程配合费，对被告构成不利益，本院对此不予支持 | neg | 3624.txt
故对合同外工程，应当将鉴定书中“合同外工程结算价款3397934.09元”作为结算工程款的依据 | neg | 2579.txt
三、退一步讲，即使认为本案属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定适用范围 | neg | 4963.txt
(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停电、停水、中断道路交通、爆破作业等的申请手续 | neg | 386.txt
该法律规定明确赋予承包人工程款优先受偿的权利 | neg | 12886.txt
19栋已付款 | neg | 2337.txt
17#楼楼板天棚基层处理延期30天 | neg | 7233.txt
但该两级法院并未对蒋大平与安泰公司以及融通公司之间的法律关系进行实质审查（在执行异议之诉中是否应当就蒋大平与安泰公司、融通公司的法律关系进行实质审查系该两级法院的审理范围，本院不作评价），仅仅依据了书面上的合同进行了确认 | neg | 4969.txt
6、关于水电费的承担，由于双方的劳务合同即便有效的情况下，但合同价款并未包含生活区的用水、用电 | neg | 3285.txt
（一）建诚奎屯分公司不是责任主体，理由是 | neg | 2609.txt
证据七、河北联大8号宿办楼工程五层钢筋处理方案时间为2013年6月3日，证明施工单位石家庄一建建设集团有限公司和原告按照建设单位河北联大给监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位石家庄一建建设集团有限公司发函，对工程缺陷进行整改，并拿出处理方案 | neg | 3356.txt
因此拖欠工程款扣减470000元装修费及暖气费用45767.76元后，剩余1204232.24元，其中被告于工程交付之前即2014年10月8日前的2014年8月20日向原告付款100000元不计付利息，剩余的1104232.24元应计付利息 | neg | 7933.txt
本院认为，关于南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》是否包含闽中公司与江世贵签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》的施工范围问题，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池，其中工期中载明 | neg | 10757.txt
土建工程签证增量422537.38元+土建工程设计变更通知单增量11362元+安装工程签证增量8887.33元+安装工程工程联系通知单增量8185.99元+《工程签证单》（编号020）应计入工程款40800元+《工程签证单》（编号021）5200元+《工程签证单》（编号037）计入工程款3600元+《工程签证单》（编号041）4000元-土建部分工程联系通知单部分减量102668.8元-土建工程其他变更部分减量63749.23元-安装工程其他变更部分减量237939.01元，以上共计100215.66元 | neg | 9955.txt
本院认为，由于XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定，故XX公司以未达到预售条件，要求XX公司承担按每天以总价千分之三的违约金，不符合合同约定，本院不予采纳 | neg | 12004.txt
对此，本院认为，图纸设计为2:8灰土，大豐置业无证据证明建工集团未按图纸设计施工，故应认定建工集团使用2:8灰土回填 | neg | 8720.txt
被告辩称建设工程未经竣工验收，原告擅自使用后，无权主张使用部分质量不符合约定，此抗辩理由与原被告签订的《河北省建设工程施工合同》50.1和50.3约定不符，原告2014年6月1日未经验收使用被告承建的1号车间，2014年9月15日提出诉讼，2014年10月23日申请工程质量鉴定，鉴定部门2015年7月17日出具质量意见书，应视为“建设工程经竣工验收不合格”，符合《河北省建设工程施工合同》的约定和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条第（一）项的规定，原告已经在保修期内提起诉讼，并及时申请工程质量鉴定，本院依法不予采纳 | neg | 900.txt
反诉原告合法有据的反诉请求，本院予以支持 | neg | 9922.txt
你方于2012年3月9日所递交的停车区综合楼1#、2#、3#、4#工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人 | neg | 10615.txt
13#、15#楼电梯地坪延期2天 | neg | 7192.txt
对被告的第四项反诉请求，本院认为，根据法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 6900.txt
通用条款14.1，承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 | neg | 8042.txt
被告提出工程价款中应扣除劳保统筹费110445元和农民工工资保证金147260元，该两项费用均为被告向相应行政机关交纳，无证据证明系代原告交纳，该两项费用不应从工程价款中扣除，且也不应计算在被告已支付原告工程款数额中 | neg | 3683.txt
楚湘公司主张案涉劳保基金为6359288.93元，经核，劳动保险费统一按照建筑安装工程造价（税前）的3%收取，确定劳保基金数额为211254957.55元×3%=6337648.73元 | neg | 2906.txt
应该说明的是，如果孙柏成能提供证据证明其由徐品委托将7号楼外墙保温工程转包给原告或合作公司作为诉争工程施工受益人应在其未付工程款范围内承担给付责任，可另行主张权利 | neg | 12070.txt
三、本案是否存在施工延期，若存在延期损失如何承担 | neg | 4661.txt
18#楼楼板天棚基层处理延期20天 | neg | 7235.txt
被告质证意见 | neg | 5390.txt
合同约定，由被告承包建设原告位于登封市××路的嵩景花园项目1#、2#、3#楼的建筑面积共五万平方米的建筑工程 | neg | 6832.txt
对证据十复印件不予质证，应属无效，不能证明原告是非法转包 | neg | 3453.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付餐饮费、住宿费等费用共计1.852万元 | neg | 8982.txt
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要 | neg | 382.txt
综上所述，飞翔公司应依法支付拖欠的工程款和相应利息，并承担违约赔偿责任 | neg | 5673.txt
395884.44 | neg | 1763.txt
合同签订后，原告积极履行了施工义务 | neg | 4159.txt
其次，南通二建公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，可以承包建筑幕墙工程之外的各类建筑室内、室外装修装饰工程的施工，但南通二建公司未取得建筑幕墙施工工程资质，不具有承包富地国际项目玻璃幕墙工程的资质条件 | neg | 2755.txt
湖南六建公司作为总承包人，将建设项目全部转包明显存在过错，也是武汉金鑫联鑫公司再次将涉案工程违法转包给实际施工人向武龙、刘吉安的前提，相对武汉金鑫联鑫公司而言，湖南六建公司系上一手违法转包人，处于发包人的地位，与实际施工人向武龙、刘吉安的权益受损具有关联性，应当承担相应的法律责任 | neg | 8345.txt
被告钱克飞认可差欠原告工程款，但该笔欠款并非东泓新居项目的工程款，而是曲靖市陆良县鑫城国际项目的工程款 | neg | 12495.txt
本院认为，本案的争议焦点是欠付工程款的数额、付款责任应当由谁承担、是否应当支付工程款利息及利息计算方式 | neg | 3109.txt
经查，《会议纪要》专家丁再信、陈绍炳的意见是 | neg | 12820.txt
本院于2016年1月18日与卫德龙制作谈话笔录一份，卫德龙表示其系上海精达工程建设咨询有限公司监理员，也是本案系争工程的土建部分现场监理员，不包括装修工程 | neg | 10256.txt
综上，2012年7月1日至2015年6月27日，被告未按约定支付原告工程款的利息总额为416834元（2012年7月1日-2012年7月5日的利息为1403490.58元×5.85%÷360天×5天＝1140元、2012年7月6日-2013年2月13日的利息为1403490.58元×5.6%÷360天×223天＝48686元、2013年2月14日-2014年12月31日的利息为2665079.85元×5.6%÷360天×686天＝284394元、2015年1月1日-2015年6月27日的利息为2983663元×5.6%÷360天×178天＝82614元） | neg | 10.txt
由于马世文和天宇公司均不具备开发资质，故马世文仍借用龙河公司名义进行开发，实际的开发主体应为马世文个人 | neg | 8394.txt
对证据六合同真实性有异议，对发票的真实性无异议 | neg | 3393.txt
以未付工程款5710万元（4645万元＋1065万元）为基数，从2013年12月1日计算至2013年12月30日 | neg | 3744.txt
对其他诉讼请求因缺乏证据，不予支持 | neg | 9196.txt
建工集团与盈嘉公司双方对于盈嘉公司已付工程款38444751.22元均认可，本院予以确认 | neg | 6070.txt
本院认为，原告未举证证明该联系单已由被告方签收并签字确认，其提出的异议不成立，该项造价不变 | neg | 6233.txt
经审查，该证人系被告单位副总，与被告单位存在重大利益关系 | neg | 5470.txt
根据《黎明之城建设工程施工合同》第一部分合同协议书第二条 | neg | 12766.txt
因此，原告提出的该项意见没有法律依据，本院不予准许 | neg | 162.txt
2012年5月14日，原告通过招投标方式承包了被告翻建工程，双方于次日签订了《上海市建设工程施工合同》，约定合同价为4,334,929元，承包范围为土建、水电安装(工地使用商品砂浆)，开工日期为2012年5月31日，竣工日期为同年9月25日 | neg | 10194.txt
对此，本院认为，如前所述，中标无效导致备案合同与非备案合同均无效，案涉工程经竣工验收并已交付使用，本案现有证据能够证明双方履行的是2013年1月23日签订的非备案《建设工程施工合同》，应以该合同为二期工程价款的结算依据 | neg | 4339.txt
本院认为，其中，2016年10月19日，杨海涛出具借条内容 | neg | 11112.txt
2702032.64 | neg | 1624.txt
第八，关于被告上东新城公司提出上东新城小区工程存在缺陷需要原告维修的主张，公安机关卷宗材料体现关于上东新城小区的维修事宜已经达成协议，协议以前的维修费用由赵玉民、任波负担，以后的维修义务由被告上东新城公司负责，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | neg | 9602.txt
20110903 | neg | 1953.txt
上述两个合同均无效，但挂靠人实际进行了施工，将劳务和建筑材料已经物化到建设工程之中，实际上在发包人与挂靠人之间形成事实上的建设工程施工合同关系，其合同内容也即为挂靠人以被挂靠人名义签订的建设工程施工合同的内容 | neg | 12254.txt
如上，三份合同均为无效合同 | neg | 3767.txt
预算造价审计报告审核结果显示 | neg | 9101.txt
2010年11月25日，广丰建设预付鉴定费161000元，2011年3月3日，新建水泥预付鉴定费40000元 | neg | 6379.txt
同年10月9日告知，13#、15#楼吊篮拆除延期9天 | neg | 7220.txt
并约定2016年12月30日前偿还8980806元，2017年3月30日前偿还10000000元，2017年6月30日前偿还12000000元 | neg | 12962.txt
证明原告损失垫付回迁过渡费807664.21元给回迁户 | neg | 7678.txt
此处为19#基础款，不应增加累计 | neg | 2022.txt
原告对证据4的真实性未发表意见，提请由法庭判断 | neg | 8522.txt
地面加厚10公分厚之后，被告应严格按照技术规范要求对加厚10公分水泥地面进行分格，从而保障水泥地面在热胀冷缩时,按照分割的的缝隙进行热胀冷缩,不出现不规则裂缝 | neg | 880.txt
原告向被告胡登祥支付工程款及因被告胡登祥而承担债务，因二被告并不存在原告主张的法律关系，而《西流河酒店项目工程施工协议》证明被告胡登祥系原告成立西流河项目的负责人，故原告提出被告胡登祥就被告汉中金木土公司支付工程款7136277元并付息承担连带责任的诉讼主张，缺乏事实依据，本院无法支持 | neg | 9232.txt
原告撤场时间为2015年4月11日，付款公司为德昌县凤翔市场有限责任公司，故本院不予确认 | neg | 1203.txt
原告邬毅及其委托代理人张珊珊、薛宝平和被告大庆安装集团苏州分公司委托代理人赵中华和被告湛新公司委托代理人肖一到庭参加上述庭审 | neg | 7482.txt
（1）被告亚太公司对双方签订的建设工程施工合同未能提供开工条件，且被告亚太公司亦未能按合同约定支付备料款和预付款，并存在将同一工程项目发包给两个施工单位的情形 | neg | 5934.txt
2012年9月30日，原告作为乙方、被告作为甲方，签订《工程施工补充协议》，内容为“甲、乙双方于2012年5月15日签订的建设工程施工合同，因甲方要求增设数字电影厅的功能进行施工，对原告施工图纸予以变更，为此，双方为了体现公平、合理，根据有关法律，结合工程实际情况，经甲乙双方协商一致，签订本补充合同，达成如下协议 | neg | 10202.txt
2013年7月10日，富成公司向建工五建公司南城时代广场项目部发出“关于催付工程款函”的回复函，主要内容为 | neg | 8089.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，该条所规定承包人请求支付工程款的权利本质在于合同无效后不当得利返还请求权，而在建设工程的特殊领域，因劳务、建筑材料已经物化为建设工程，故作为建设工程的发包人应当就“得利”的该工程折价补偿施工方 | neg | 12257.txt
2007年8月8日，原、被告签订《建设工程施工承包补充协议书》一份，该协议书就恒宇·国际汇晶城4#、5#、6#、10#、11#、12#楼工程的工期、质量、结算办法、工程款支付等施工合同主要条款进行了全面约定 | neg | 6460.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 6491.txt
中国建设银行股份有限公司浙江省分行对鉴定结论进行了审核，并由原、被告双方对审核意见进行了质证 | neg | 6436.txt
被告港湾公司对此不予认可，认为梁廷花未取得公司的授权，其代表公司签名行为无效，但庭审中被告港湾公司主张承认工程总造价12280000元，扣留质保金12280000×5%=614000元，剩余工程款为11666000元，已支付7720511元，下欠3945489元 | neg | 4220.txt
对九洲公司证明目的中关于中城投六局是否违约及违约金数额问题在本院认为部分加以论述 | neg | 42.txt
况且三方协议还约定，施工合同解除前已完工程质量由后续施工单位负责，如出现质量问题，由后续施工单位负责整改至质量合格止，异地办承诺从正隆公司剩余工程款中支付 | neg | 5029.txt
你部昨天发来的“关于催付工程款函”已收到，据我工程部初步核算，完成1～7#楼及商铺的主体结构施工总产值约为10422.62万元，到目前为止我公司约已拨付（含垫付的水电费）6700万元，按足额支付总产值的85%计算应为10422.62×85%=8859.23万元，尚应补付为8859.23-6700=2159.23万元 | neg | 8090.txt
原告为证实自己的诉讼主张，向法庭出示如下证据 | neg | 7592.txt
本院认为，本案系建设工程合同纠纷 | neg | 4066.txt
2.建工集团与盈嘉公司签订的《建设工程施工合同》约定案涉工程采用固定价格结算，调整因素为设计变更、经济技术签证及吉林省长春市政策性文件调整（即人、材、机价差调整），分包配合费按分包总价2%计取 | neg | 6054.txt
“有下列情形之一的，合同无效 | neg | 12533.txt
邓州泰和公司提出河南建安公司未按合同约定的时间交工，工期延误，应该按合同约定进行工期罚款 | neg | 10518.txt
合同价款为3792324元 | neg | 2476.txt
本院认为 | neg | 12076.txt
开工日期2011年11月5日，竣工日期2012年7月30日 | neg | 1071.txt
鼎元公司对其中79379500元予以认可，对2014年12月10日陆培林借款50万元、2015年4月26日华基混凝土结算款1500元、2015年10月28日工程审计费180000元、2016年1月25日扣除移动脚手架二套费用660元、2016年8月16日外墙维修及材料费6040元、2016年9月30日加固处理费用12800元、2016年10月9日防水材料费及工资250000元，共计1033325.63元不予认可 | neg | 3798.txt
一、关于原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是否应予以解除的问题 | neg | 9427.txt
”的规定，本院确认2014年12月31日为竣工之日，故金陵公司有权参照合同约定主张工程价款 | neg | 4828.txt
(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 | neg | 5712.txt
2015年4月14日、11月25日，2016年1月23日8月14日富丽公司对重庆华兴工程咨询有限公司的监理通知作出回复，重庆华兴工程咨询有限公司在回复单上签署 | neg | 7239.txt
2012年4月10日的工作联系单的内容能够反映门窗收口系由建工集团施工完成，故该部分造价1039480.40元应计入涉案工程总造价 | neg | 8730.txt
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | neg | 9303.txt
153895.31 | neg | 1983.txt
本院认为，被告陆连庆提交的第1组证据均客观、真实、并与本案相关联，本院予以采信 | neg | 9735.txt
18#1~18外墙抹灰 | neg | 2128.txt
2.关于欠付款利息的计算 | neg | 9516.txt
2016/1/22 | neg | 11902.txt
“……即日起，我公司撤销于2017年9月1日对委托人程振国下发的授权委托书，撤销事项如下 | neg | 9120.txt
&quot;建设单位必须在工程开工前，到建设工程质量监督机构办理监督手续，并按照规定缴纳监督管理费，组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审 | neg | 5531.txt
3.四川省海峡建筑设计院有限公司设计的德昌县农贸市场建设工程施工图 | neg | 1169.txt
1.在是否具有劳动人事关系上看，蒋大平与安泰公司名义上为内部承包，但双方并无劳动关系 | neg | 4938.txt
2015年12月16日被告给付原告100000元，2015年6月11日至2015年12月16日共计188天，该期间逾期利息为21183.3元（704232.24元×6%/365×188天） | neg | 7937.txt
原告诉称被告未对地面保温层进行施工，要求扣减该项施工费用74533.34元问题 | neg | 10090.txt
2009年4月1日白城经济开发区建设局下发白经开建字（2009）6号文件，《关于金地花园棚户区改造工程5#、6#楼按期完善限期回迁的通知》，开发区建设局组织质检部门、监理公司、建设单位、施工单位、代建单位对金地花园回迁5#、6#楼进行了施工现场实察，发现房屋未达到棚户区建设标准，未完工程6项，部分存在整改问题8项 | neg | 7785.txt
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | neg | 3025.txt
六、包括门窗工程在内的工程合同预算价款为4000万元，扣除门窗价工程款约500万元，本工程由原告施工的合同预算价款应为3500万元（4000-500=3500万），被告应支付2625万元（3500*75%），实际支付或视为支付工程款超过2900万元 | neg | 5735.txt
除此之外，鑫红光公司主张省建三公司还存在向其借款25万元和垫付电费（以借支方式支付）合计811573.63元 | neg | 9643.txt
6.2012年2月7日，南洋公司注册成立全资子公司时空公司 | neg | 10606.txt
原、被告提供的工程结算表关于4＃—7＃楼的面积、单价一致，依据面积与单价计算4＃—7＃楼无争议部分的工程价款为（包括合同外预算）7015741.36元（1582402.5元+1582402.5元+1902555元+1902555元+22913.18元+22913.18元） | neg | 13062.txt
(如乙方工程延期此工程款包括后期余款顺期延长) | neg | 442.txt
（五）法律规定的其他情形” | neg | 272.txt
702032.64 | neg | 1632.txt
本院认为，益宁公司作为该案的当事人，完全可以自行调取，其申请不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条规定的当事人及其诉讼代理人无法调取的情形 | neg | 4491.txt
1.原告建工集团与被告盈嘉公司系通过公开招投标程序签订的《建设工程施工合同》和《附言》，该《建设工程施工合同》的内容与招投标文件及中标通知书完全相符，并向政府有关部门进行了登记备案，而《附言》在中标通知书确定的价款基础上下浮了8%，即对中标备案的《建设工程施工合同》实质性内容进行了变更 | neg | 6052.txt
在审理过程中，被告虽提供了由张凯敏签字的水电工程承包合同、钢结构承包合同、买卖合同、借款协议、张凯敏的银行收条凭证等，但该证据不足以确认证明张凯敏即为该建设工程的实际施工人，而对此问题，原告提供的张凯敏本人的证明，原告与张凯敏之间的劳动合同、企业养老保险缴费情况表及庭审中胡跃东的证言等，相比通过对原被告双方所提供的证据进行综合分析判断原告方所提供的证据证明力大于被告所提供的证据的效力，因此能够确定张凯敏系原告方承建此工程的项目经理，并非实际施工人 | neg | 12910.txt
原、被告能正式签订的合同第二部分的通用条款第2条约定 | neg | 12682.txt
2017年9月16日,置业公司（发包人）与建设公司（承包人）签订的《建设工程施工合同》 | neg | 9005.txt
（2）最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同中承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效 | neg | 5921.txt
甲方供应材料不得高出同期市场实际价格，且取得乙方接收时的签字认可 | neg | 10438.txt
原告对被告提供的证据5真实性无异议，但认为2012年10月9日的收条针对的是合同外的工程，与本案无关，对2013年3月28日的收条针对的是增加的室外总体工程，与本案无关，对2013年4月3日的收条认为是图纸变更费，原告也没有实际收到，对2013年5月27日的收条认为是被告直接支付给姓付的搭建脚手架的人，与工程款无关，对2014年1月29日出具的收条中的支票，只收到了54,000元，另130,000元因被告账上无钱无法兑现，就还给被告了 | neg | 10176.txt
瞿友生要求湖南捷超房地产开发有限公司支付保证金利息的诉讼请求，理由不成立，本院不予支持 | neg | 3027.txt
原告提供的合同文本中写明该补充合同是在2011年双方签订的《建设工程施工合同》基础上订立，但实际在2011年尚不存在所谓的《建设工程施工合同》 | neg | 3609.txt
20110430 | neg | 1770.txt
原告提交的基坑（槽）、地基及基础分部、主体分部工程质量验收记录中，有监理（建设）单位和设计单位人员签名确认，可以认定该分部工程经过监理（建设）单位和设计单位质量验收 | neg | 8267.txt
工程名称为LED工程陶瓷碳化硼项目 | neg | 2468.txt
“当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持 | neg | 9138.txt
（二）关于案涉工程的价款问题 | neg | 6001.txt
本案中，原告与被告签订的《建房施工承包合同协议书》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效 | neg | 9797.txt
关于现场施工违约金、质量问题诉讼请求，本院不予支持 | neg | 3896.txt
&quot;&quot;我方申请，北方一般都会提前施工，为了防止跨年度，后来办下来不到两个月时间后三栋楼6、7、9就开工了 | neg | 5603.txt
故从5355000元劳务费总额中扣除以上七项的劳务费80.9万元 | neg | 3266.txt
739230.52 | neg | 2264.txt
“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 | neg | 12126.txt
证据2，被告对证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，认为不能证明原告主张的事实 | neg | 6083.txt
证据十、工程暂停施工通知书 | neg | 3475.txt
故对益宁公司关于应按42套房屋的价款抵顶已付工程款的主张，本院不予支持 | neg | 4433.txt
采用可调价格合同，合同价款调整方法为按上级现行建筑政策有关结算文件的规定执行，双方约定合同价款的其他调整因素 | neg | 1074.txt
34732210.66 | neg | 2348.txt
本院认为，被告安澜公司提交的证据5与原告提交的证据8中的2014年《测量报告》相同，对其证明力已予以认定 | neg | 8532.txt
原告龙耀公司的投标文件已对被告中心医院的招标文件的要求和条件作出实质性的响应，其性质属于要约 | neg | 5081.txt
18550.79 | neg | 1775.txt
对程振国的证明观点有异议 | neg | 8877.txt
根据合同价和被告双强公司的单方结算价综合分析，被告双强公司暂应支付的工程总价款为268682024元（土建及安装工程款为158448837元，桩基工程款19924930元，幕墙及外墙门窗工程款75693035元、消防工程8428811元、弱电工程款3006249元、配电箱工程2539683元、设备款493979元、管道工程146500元） | neg | 8180.txt
2、合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额 | neg | 2985.txt
“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 | neg | 2813.txt
另外，此处是GRC的柱子，商务标中没有标价，有的是GRC的其它，故不能套用 | neg | 653.txt
2011年10月，双楼建设公司与海安劳务公司签订《单体工程内部承包施工协议》，约定双楼建设公司将其承包的来安碧桂园·城市花园一期住宅总承包工程2号库D标段19号楼及相应地下室工程以内部承包的方式分包给海安劳务公司组织施工 | neg | 12587.txt
经质证，被告认为证人证言能够证实原告没有完成合同约定工程，内外墙均是工程范围，原告并没有做完工，交付不符合约定标准，对于原告一直在工地上的说法不予认可 | neg | 9756.txt
根据原审一审查明的事实，千田公司并未在相关部门办理3#楼人防工程的报批手续，导致已完工部分无法进入验收程序 | neg | 9352.txt
本院认证认为，福建明审工程咨询有限公司系持有乙级资质证书的工程造价咨询企业，且列入工程造价鉴定人名册，故具备工程造价鉴定资格，其指派的鉴定人员郑庆贵、陈继光均具有高级工程师、经济师职称，故鉴定人员亦具备相应的鉴定资格 | neg | 10554.txt
3、关于质保金利息部分，根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，参照双方"竣工验收合格期满一年后七天内支付保修金的70%，期满2年，扣除应支付保修金外，7天内支付剩余保修金"的约定，本案酌定质保金的利息从竣工验收之日期满2年起开始计算，即从2014年12月6日开始计算 | neg | 11653.txt
本案双方在履行上述合同中，于2015年3月9日召开会议并达成了1-1期、2-1期等相关问题的会议纪要 | neg | 7121.txt
本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | neg | 9302.txt
6、关于涉案消防工程款的认定及退还的问题 | neg | 8377.txt
单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | neg | 11410.txt
关于焦点三即合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算的问题 | neg | 6008.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院 | neg | 3576.txt
故本院确认被告供应的甲供材款项为20672156.48元 | neg | 4747.txt
2015/7/9 | neg | 11839.txt
因建安公司已按合同约定完成了施工任务，红博物产公司应按合同约定履行付款义务 | neg | 7948.txt
经查，万特公司主张的上述四份决算书上标注的费用共6968669.43元即使成立，亦属于因中色十二冶公司不当施工造成的万特公司的损失，与已付工程款不属同一性质款项，不能在已付款中直接抵扣，本院将在审查万特公司反诉主张的损失时，对该四部分款项是否属于中色十二冶公司赔偿范围作出相应认定 | neg | 3951.txt
一、关于对涉案工程是按原告投标文件中的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》载明的综合单价计价，还是按照原告投标文件中的《综合单价分析表》载明的分解项目单价计价的问题 | neg | 1121.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》中也作出了同意解除合同的意思表示，双方本质上已就解除《黎明之城建设工程施工合同》达成合意，双方签订的《黎明之城建设工程施工合同》在反诉被告收到《关于2017年3月8日 | neg | 12790.txt
证据八、2019年10月15日安徽公振工程造价咨询有限公司出具的皖公振审字[2019]450号《工程造价审核报告书》 | neg | 8949.txt
4.原告德江征美公司主张公交客运公司支付工程款77,770,357.65元及利息、两期进度款未付的违约金25,322,755.7元与7,314,749.3元、履约保证金2,140,000元、停工损失费用4,661,600元等有无事实及法律依据 | neg | 4509.txt
本案中，被告大庆安装集团苏州分公司将本案系争工程全部转包给没有资质的原告邬毅进行施工，其双方签订的《建设工程施工质量、安全生产责任书》无效 | neg | 7439.txt
3、该协议也由何锦文进行签署，即原告也认同该债务的实际承担人 | neg | 3387.txt
七、本协议一式四份，三方各执一份，送至解封法院备案一份，具有同等法律效力 | neg | 8612.txt
被告金辉公司质证，有异议，这份证据恰恰证明了证据2双方解除了合作关系，已经变成了各自独立开发的关系 | neg | 7601.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 4458.txt
四、关于上陵公司应否承担欠付工程款利息的问题 | neg | 2933.txt
3、中标前后的合同均约定，发包人按合同约定应支付的款项没有超过8000000元的，承包人不能停工和顺延工期 | neg | 12115.txt
专用条款9.1，（8）施工场地清洁卫生要求 | neg | 8062.txt
在反诉原告在政府部门办好相关的手续后，可另行主张 | neg | 4101.txt
原告提出的缪泽荣为被告授权的案涉工程施工负责人，有权代表被告工程施工、工程款收付、工程项目结算等一切事务，故原告向缪泽荣支付案涉工程价款的行为，即为向被告支付工程价款 | neg | 1267.txt
双方于2012年12月底对二标段D区D3、D5两段共400米工程进行结算，并签订竣工结算书，共同确认 | neg | 8582.txt
”根据上述规定，在确定中标人前，招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判并影响中标结果的，中标无效，相应的建设工程施工合同应属无效合同 | neg | 12109.txt
其次，原、被告双方在诉争工程招标前，既已签订合同，确定原告为讼争工程的施工主体，原告亦于招标前即进场施工，且在招标期间被告亦未通知原告停工并退出施工场地 | neg | 6571.txt
2-1、2-2A期工程造价151925031.55元，含工程保修金7596251.58元），卉森公司仅支付了进度款182552338.75元，除工程保修金（在质保期满后按约支付）外，尚欠富丽公司工程款95382696.59元（玖仟伍佰叁拾捌万贰仟陆佰玖拾陆元伍角玖），经富丽公司多次催收无果，但富丽公司因卉森公司逾期支付工程款项，造成公司资金短缺，经营发生严重困难，无力承担全额诉讼费用，唯能先行主张部分合同价款 | neg | 6927.txt
本案本诉受理费42202元、财产保全费5000元、反诉受理费6900元，共54102元（原告已预交47202元，被告玖信公司已预交6900元），由原告负担24152元，被告玖信公司负担29950元 | neg | 12426.txt
满两年不满五年的退80%，17#楼通过相关单位进行竣工验收的时间是2012年11月6日（原告认为验收日期为2011年12月20日），至原告xx公司向本院主张权利时已届满两年，故原告xx公司向被告xx公司主张17#楼质保金226479.51元，18#楼通过相关单位进行竣工的时间是2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2012年6月20日），按双方签订的《补充协议》第七条第4款约定 | neg | 1517.txt
对第八组证据的三性不予认可 | neg | 12472.txt
久环劳务公司诉称，双方签订的《单体工程内部承包施工协议》约定以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11467.txt
综上所述，原告所举证据不足以证实其主张，根据谁主张谁举证原则，举证不能的法律后果应由原告承担，其诉讼请求本院不予支持 | neg | 12730.txt
”故原告提供的该30号联系单不能作为有效签证，鉴定机构将此项争议造价没有计入鉴定造价正确，本院不作调整 | neg | 12840.txt
该事实上的建设工程施工合同关系仍为无效 | neg | 12255.txt
（4）法院要求停止施工 | neg | 8051.txt
148390.3 | neg | 2001.txt
启航公司以嘉鼎祥公司拖欠工程进度款致使工程停工，并据此要求停工损失缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 3179.txt
协议书暂定工程造价4000万元只是估算，协议书明确约定工程结算时按实结算 | neg | 5564.txt
综上，不同意繁宝公司的诉讼请求，并反诉要求 | neg | 334.txt
2015年3月19日监理单位召集的建设单位、施工单位、设计单位、开开工前会议 | neg | 5483.txt
根据双方所签《六安解放中路地下商业街项目补充协议》第5条约定，该400万元履约保证金在竣工验收合格后一周内一次性返还 | neg | 4008.txt
同时原告也说明了即使6、7、9三栋楼延迟了工期，但经过甲、乙双方共同努力，在2014年10月30日10栋楼达到同工条件 | neg | 5271.txt
依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款、《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第二款之规定，判决如下 | neg | 4812.txt
该鉴定报告实际是对2010年7月2日出具的鉴定报告的纠正，并不是出具了新的鉴定报告 | neg | 6186.txt
综上所述，原告贵州腾亚公司的诉讼请求及反诉原告毕节水务公司的反诉请求均缺乏充分的依据和理由，本院予以驳回 | neg | 1144.txt
被告要当庭提供全部工程日志，我们认可 | neg | 5492.txt
道隧公司提交了《投资结算计算表》，五台工业园管委会认为投资款不应支付，同时对该表当中以承兑汇票支付的款项应当以交付之日作为支付日，而非承兑之日，道隧公司认为应当以承兑之日 | neg | 12371.txt
18栋已付款 | neg | 2292.txt
综上，二期工程价款的结算依据应为2013年1月23日《建设工程施工合同》 | neg | 4351.txt
6、本施工扩建工程(车间一、车间二、车间三、门卫)已全部达到竣工验收，请上海银同工程建设咨询监理有限公司积极配合甲方组织竣工验收，我施工单位于2013年12月16日退出清场 | neg | 520.txt
合同履行中，又以被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司的名义及其自己向原告支付了部分工程款，同时又接收了工程 | neg | 12946.txt
23.由弘兴建筑公司出具的关于金地花园5＃6＃楼回迁楼入住后跟踪服务的承诺1份 | neg | 7664.txt
2013年11月5日，河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司等有关人员对8号宿办楼工程进行联合检查验收，并出具了《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》一份，并列明了该工程存在问题及应当进行返工重做和整改、未干的项目，及应负责完成的责任单位 | neg | 3515.txt
本院认为，对于合同开工期应当以施工许可证上标明的合同开工日期2012年4月18日为准，合同约定的工期总日历天数均为600日，包括工程验收合同在内，故竣工日期应当为2013年12月19日，而涉案工程的竣工验收时间为2015年1月26日，对于工期的延误是谁的责任问题 | neg | 10098.txt
从主体看没太大问题 | neg | 7866.txt
”根据上述规定，被告建筑公司与原告签订的26号楼劳务分包协议应依法确认无效，但案涉工程已交付使用，又因为钟志江与原告就案涉工程进行结算，并在工程量汇总上签字的行为构成表见代理，被告建筑公司应参照约定支付工程款 | neg | 9244.txt
对上述争议焦点，本院分别作出如下论述意见 | neg | 1227.txt
20111011 | neg | 2015.txt
“没有与林州建总公司签订过挂靠协议，但存在挂靠关系，我以林州建总公司名义对外施工，交管理费 | neg | 2492.txt
已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失” | neg | 277.txt
且根据原、被告双方签订的《建设工程施工合同》的约定，被告的承包范围为“除土方、门窗、电梯、消防以外的全部设计内容，采用包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的总承包形式” | neg | 6893.txt
对于水电费的支付，因双方并无约定，且施工方亦尚未实际支付，而双方在结算时已包括了该部分，故根据相关建筑文件和行业惯例，应由施工方承担 | neg | 12022.txt
2018年3月至4月期间，原、被告先后对通河项目工程审计事务及华利通河现代粮食加工园项目清算事宜进行洽商，以上已充分说明原、被告对项目工程合同解除已达成一致意见 | neg | 806.txt
本案中，被告嘉华公司承担本案建设工程建设费用，青州市人民政府以一定价款出让给被告嘉华公司部分土地，并以土地成交价款抵冲部分工程建设费用，而青州市人民政府出让给被告嘉华公司的土地确权给被告佳华公司，由被告佳华公司负责本案建设工程，被告佳华公司虽不是本案建设工程的发包方，但在合同履行过程中实际履行了发包方的职责，并将本应确权给被告嘉华公司的土地登记在被告佳华公司名下，且被告佳华公司自愿承担本案建设工程费用，被告佳华公司应与被告嘉华公司共同承担本案建设工程的建设费用 | neg | 3869.txt
证据四、2013年5月15日工作联系函，证明原告作为发包方要求被告加快施工时间为早4点至晚10点 | neg | 3352.txt
室外3号联系单变电室基础加深、室外5号联系单门外采暖井变更、室外18号联系单西围墙南段基础梁、室外50号联系单零星签证人工费、室外54号联系单物业房排水、室外63号联系单车库植筋包干费、楼的3号联系单卧室与庭隔墙即RC空心隔墙板、楼1号签证单因燃气更改签证、外墙阳角塑料袋网角线实际发生 | neg | 5219.txt
2013年4月9日，恒通物流园停车区1#-4#楼竣工验收备案文件向将乐县住房和城乡规划建设局备案 | neg | 10650.txt
原、被告未招先定，违背公开、公平、公正和诚实信用的原则，违反了法律的强制性规定，中标无效，《山西省建设工程施工合同》(备案)亦无效 | neg | 11623.txt
”、第六十一条”合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充 | neg | 3563.txt
根据施工现场的具体情况，经甲、乙双方协商一致，就合同相关事宜达成如下条款以资共同遵守” | neg | 3773.txt
已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失 | neg | 9907.txt
原告请求判令被告支付工程款及利息、返还质保金、未预付工程款损失、工期延误损失的诉讼请求，本院部分予以支持 | neg | 5970.txt
六、关于国都公司对涉案建筑工程是否享有优先受偿权的问题 | neg | 11572.txt
对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，原告质证认为 | neg | 6163.txt
8257.69 | neg | 1863.txt
证据18是转账支票，在银行账户不足的情况下，该转账支票即为空头支票 | neg | 6148.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | neg | 8492.txt
一车间基础施工至三层，三车间施工至+00后7个工作日内，支付100万元 | neg | 734.txt
20110908 | neg | 1978.txt
对于该部分损失，省三建公司主张由四部分构成，一是2015年7月停工期间补偿民工误工及生活费（民工总人数345人计算31天，每天120元，合计128.34万元 | neg | 9685.txt
2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，金地花园回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段 | neg | 7876.txt
2014年8月5日，本案双方签订了建设工程施工合同一份，合同编号 | neg | 7048.txt
2018年5月8日 | neg | 11152.txt
该笔借款系2015年2月冯砚、何银林向刘礼生借款，属于民间借贷纠纷，被告（反诉原告）瑞海公司认为已代冯砚偿还了该笔借款，但未向本院提供借条的原件，原告（反诉被告）长沙建工公司对被告（反诉原告）瑞海公司代为还款事实不与认可，因此，刘礼生的借款500000元及利息抵扣应支付给原告（反诉被告）长沙建工公司工程款，本院不予认定 | neg | 1467.txt
“由甲方交付水平地面起，总工期为天，……”，结合南洋公司与闽中公司在签订该《建筑工程内部承包施工合同》时，闽中公司与江世贵签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》关于地基工程的合同已经签订且基本履行完毕，应认定南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》施工范围不包含恒通物流园停车区综合楼地基工程 | neg | 10758.txt
1.图纸设计上有问题，西侧未按县安质监站要求设计，方案验证时就已提出，按绍县建工〔2006〕31号文件关于绍兴县基坑工程管理的补充规定 | neg | 12821.txt
按吉林省2009年土建预算定额直接费加综合费率加价差计算造价 | neg | 1020.txt
3.《湖南省建设工程施工合同》经过公证处公证及建设主管部门备案，而《补充协议》没有进行公证亦未在建设主管部门备案 | neg | 1438.txt
九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》第三条施工组织设计和工期13.1双方约定工期顺延的其他情况约定，发生不可抗力因素造成工期延长的，承包人需办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，因承包人原因造成工期延误，每推迟一天每栋楼罚金5000元，超过30天，每推迟一天每栋楼罚金10000元，其他按通用条款约定的内容执行 | neg | 132.txt
现因双方在挂靠经营过程中拖欠工程款，致使潘国彬的合法债权不能实现，侵犯了其合法权益，对此挂靠人杨建飞与被挂靠人林州建总公司具有共同过错 | neg | 2640.txt
施工阶段，施工企业与监理是按照图纸及国家规范施工，但是资料是内外业同步进行，施工企业也是这么做的，否则我们不能验证 | neg | 5300.txt
&quot;1、《建设工程施工协议书》4.4（1）条款约定 | neg | 5546.txt
中国人民银行同期流动资金5年以上期贷款利率的1.3倍向原告支付违约金 | neg | 10370.txt
双方在欠条中约定了还款期限，被告没有按照约定还款期限归还工程款，属违约行为，应承担违约责任 | neg | 5123.txt
被告坚持依据诚实信用原则，并按合同约定，支付相应价款 | neg | 5760.txt
2013年3月4日，马世文又代表鑫华公司与华文公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，而且马世文还代表鑫华公司与华文公司办理了劳务工程结算，在整个施工过程中，龙河公司未向鑫华公司支付过任何工程款，鑫华公司也未向华文公司支付过任何劳务工程款，只有马世文向华文公司支付过1003万元的劳务工程款，鑫华公司补充提供的发票等不能证明其实际对案涉工程进行了施工，故本院认定鑫华公司只是被借用资质的承包人，马世文才是案涉工程的实际施工人 | neg | 8397.txt
但其并未提交其他证据予以证实，且与2014年1月23日双方签订的《工程项目代扣清单》所记载的相矛盾 | neg | 4693.txt
因甲方供应的钢材、水泥、砂、石料等材料出现质量问题，一切责任由甲方承担，且乙方有权拒绝使用，由此造成的一切损失（含误工、窝工、工程质量、安全、工期等）由甲方承担 | neg | 10441.txt
本院认为，原、被告签订《金江钛业15万吨/年钛渣工程-厂区道路工程建设工程施工合同》、《金江钛业15万吨/年钛渣工程-便道路及S路工程建设工程施工合同》及相应的《金江钛业15万吨/年钛渣工程-厂区道路补充工程建设工程施工合同》是双方真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力 | neg | 11381.txt
关于罗马柱、大门口展示墙施工 | neg | 508.txt
金地花园用地122490㎡面积建设项目是以被告金辉公司申请报批备案，被告金辉公司具有合法的建设、开发资质，并取得建设用地规划许可证件和白城市市区棚户区改造项目审批，己完成了相关的法律手续 | neg | 7839.txt
5#、7#楼工程停工损失费（从2011年6月18日至现在）为200万元，开工一个月后分批支付乙方，并由乙方以国安公司出具发票，税金由乙方负责 | neg | 8821.txt
514944.45 | neg | 1781.txt
33732210.66 | neg | 2340.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十二条第一款第（四）项、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下 | neg | 8698.txt
鉴于汇都公司未按照约定履行付款义务，构成违约 | neg | 10993.txt
根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第六条、第十条之规定，挂靠是指没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义进行工程建设的行为 | neg | 4729.txt
发包方超过60天未审计或未完成审计的，视为发包方认可承包方的决算 | neg | 6271.txt
1、本案是承揽合同还是建设工程施工合同 | neg | 9793.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第二百八十六条的规定，判决如下 | neg | 306.txt
根据现有证据，施工过程中，被告智祥公司将东景苑小区5#、6#楼通风与空调工程、东景苑小区5#楼防火门工程等工程直接分包给第三方施工，且多数分包工程的验收日期均超过原、被告双方约定的竣工日期，其中东景苑小区5#楼防火门工程验收日期为2012年11月5日，已超过竣工日期数月 | neg | 11631.txt
本案中在相关行政部门进行备案的合同是2011年3月10日的合同，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 | neg | 11301.txt
无争议工程造价207161243.52元+配电箱增加造价576550.59元-楼梯石材开槽、磨边费用44255.36元-二次结构混凝土造价313487.94元+土方开挖、回填土、砂夹石换填工程造价3521643.48元+案涉工程住宅楼工程签证单（1）（2）和电气工程签证单中部分变更增加工程造价353263.26元=211254957.55元 | neg | 2900.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | neg | 10877.txt
原告夏炳泉并出具承诺书一份，对上述约定承诺予以遵守 | neg | 2679.txt
原、被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》虽然从时间上看在原告中标之后，但因被告在确定中标人之前，就与原告就涉案工程的承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容达成合意，原、被告的行为在实质上违反了《中华人民共和国招投标法》的强制性规定，故该《建设工程施工合同》亦应认定为无效合同 | neg | 13017.txt
”该结算单由原告银座公司的汇源大酒店改建工程项目经理贺汝军与被告港湾公司股东之一及财务负责人梁廷花（系张文亮之妻）签字并加盖港湾公司的印章予以确认 | neg | 4219.txt
对被告已归还原告欠款270000元的抗辩，因被告提交了原告书写的收款条，且原告认可，因此，对其抗辩本院予以采信 | neg | 5125.txt
关于工程价款的认定 | neg | 4740.txt
四、逾期竣工的违约责任 | neg | 12220.txt
而且，本案即使存在大邦公司与湖南四公司于2012年2月3日签订的《湖南省建设工程施工合同》，该《湖南省建设工程施工合同》系大邦公司与湖南四公司在经过招投标程序后签订并交相关部门进行了备案，但结合2011年7月18日大邦公司已与湖南四公司签订《建筑工程施工合同》、2011年8月16日湖南四公司向大邦公司支付了履约保证金500万元及湖南四公司于2011年8月就已进场施工的事实，可以认定大邦公司与湖南四公司进行的招投标存在投标人与招标人串通投标、就投标方案进行实质性谈判的违法情节，根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条关于“投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效”、第五十五条关于“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | neg | 1366.txt
对于义银公司主张的其他利息，因未能提供充分证据，本院不予采纳 | neg | 6676.txt
原告喀什华厦公司与被告喀什东方汇科公司就涉案叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《建设工程施工合同补充协议》 | neg | 11027.txt
由于双方当事人签订的前述案涉合同属无效合同,合同中关于逾期付款利息的计付标准亦相应无效,则应视为对欠付工程价款利息给付标准没有约定,参照上述司法解释的规定,合浦昌林房地产公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息 | neg | 6021.txt
丽景家园工程是2014年4月1日开工的，2015年10月工程经竣工验收质量合格 | neg | 5622.txt
根据《中华人民共和国民法总则》第十条规定，处理民事纠纷，应当依照法律 | neg | 2451.txt
关于南长城公司主张的逾期交房违约金损失及资金占用损失的问题 | neg | 296.txt
2913762.09 | neg | 1756.txt
3.针对原告认为核增外墙专用勾缝剂材料费198511元的争议，经查实，原告该项主张的依据为57号联系单，由于该联系单没有被告确认，故本院据前述理由不予支持 | neg | 3621.txt
合同价格包含但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润 | neg | 7551.txt
本案中，按合同约定，铜仁大酒店工程尚未达到发包人支付工程进度款的节点，金滩半岛豪苑F1F2栋工程发包人已按约支付工程进度款，不存在发包人逾期不支付工程款的情况，且案涉工程均未竣工，亦因群洲公司的违约，导致案涉工程不能按照约定日期竣工，群洲公司无权行使工程价款的优先受偿权，群洲公司的该主张无事实和法律依据，本院依法不予支持 | neg | 304.txt
13#、15#、16#楼楼梯间刮白延期7天 | neg | 7179.txt
在施工过程中，邓州泰和公司及项目部监理部多次向河南建安公司送达处罚通知单，对其施工违规行为予以罚款，河南建安公司对此予以否认 | neg | 10468.txt
关于是否应当支付工程款利息及利息计算方式 | neg | 3122.txt
超过90天仍未支付工程款项，乙方可选择停工或继续施工，如选择继续施工，甲方除应尽快支付欠付工程款项外，仍应承担每月1.5%利息及承担1.5%的违约金直至欠付工程款付清 | neg | 9523.txt
综上，原告韩艳林为第三人金泓公司所承建的东泓新居住宅小区项目进行施工，现工程已经竣工验收合格，金泓公司应当依约向韩艳林支付相应工程款 | neg | 12568.txt
永宁县人民政府与瑞信公司于2014年4月11日签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造建设项目投资建设移交合同》约定涉案项目模式为BT模式 | neg | 4734.txt
吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为17107522元，江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》合同价款为765958元，赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为3728223元 | neg | 10732.txt
被告金辉公司质证，证据本身无异议，证明问题有异议 | neg | 7626.txt
当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决 | neg | 4388.txt
程振国施工的涉案楼栋及地下室的基槽（坑）部分、基础工程部分、主体结构部分、混凝土部分、装饰装修分部工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）的质量分别有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位进行阶段验收，并有上述单位相关人员签字或盖章 | neg | 9098.txt
加之双方之前已经签订了《建设工程施工合同》，确定鑫华公司为案涉工程的承包人，前后两份施工合同约定的包干价仅相差1486元，说明招标人和投标人在招标前已经进行了实质性谈判并确定了中标人，该行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”之规定，应属中标无效 | neg | 8400.txt
由于九龙公司未能按该补充协议第三条确定的支付方案向顺通公司履行支付工程款的义务，所以顺通公司要求花开富贵公司对九龙公司在本案中全部付款义务承担连带责任符合法律规定，本院依法予以支持 | neg | 3754.txt
被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司，住所地上海市宝山区 | neg | 312.txt
钢筋差价15713237.28元应计入工程总造价，本院对此予以确认 | neg | 8716.txt
审理中，繁宝公司、钱国木业公司及崎丰厂一致确认，繁宝公司于2013年4月18日收到工程款200,000元与100,000元两笔工程款 | neg | 483.txt
本案中，原告喀什华厦公司为向人民法院申请诉前财产保全，向人民法院缴纳诉前财产保全申请费10000元 | neg | 11162.txt
14.白城市经济开发区建设局文件2009年9号、10号各1份 | neg | 7638.txt
（1）2015年8月27日的2424087.11元，原告称未收到，但王明在留存于被告处的支票存根上签字，实际金额为2396019.11元，证明其已收到该款，与被告主张的一致，应当以实际金额计入已付款中 | neg | 4786.txt
西北电缆公司未如期向鲁中装备公司付款，其行为构成违约，合同中双方对违约责任的约定为“由于乙方（鲁中装备公司）原因造成工期延误，按每天500元向甲方（西北电缆公司）支付工期违约金 | neg | 11213.txt
为保证工程顺利完工，施工单位和建设单位就后段的完工工期及相关事项达成如下协议 | neg | 9976.txt
请求人民法院驳回原告的请求 | neg | 5764.txt
1.屋面卷材防水 | neg | 7830.txt
”依法应认定原告与被告签订的委托施工承包合同无效 | neg | 5140.txt
对原告要求被告唐常望偿还工程款及欠款期间利息的诉讼请求，因唐常望非发包方商丘市宏昌置业有限公司自然人股东，与原告之间构不成法律关系，与本案无关联性，因此对该诉讼请求不予支持 | neg | 5131.txt
2、从工程造价的结果来看，《建设工程施工合同》的工程价款明显低于《施工补充协议书》的工程价款，如《建设工程施工合同》是双方实际履行的合同，则大经公司的行为有违常理 | neg | 6749.txt
原、被告双方签订的二份备案合同，因违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 5039.txt
被告万辉公司至今未向原告联建公司支付任何工程进度款 | neg | 9411.txt
中色十二冶公司实际施工的时间为565个日历天，超过合同约定工期265天 | neg | 3971.txt
2、PA项目扣质保金通知单一份，拟证明因被告大庆安装集团苏州分公司未尽维修义务，扣除质保金95,000元，由湛新公司自行维修 | neg | 7511.txt
内部承包协议内容及建设公司将涉案工程整体转包给程振国施工，程振国承担大合同中建设公司全部权利和义务 | neg | 8906.txt
”的规定，因原、被告双方最终同意按照《结算审核报告》中审定的竣工结算总价进行结算且明确被告尚欠工程款的情况下，双方未约定剩余工程款的具体支付时间，故原告可随时主张被告履行工程款支付义务 | neg | 11280.txt
第六，2016年6月29日益宁公司向鉴定部门德利公司提交2013年1月23日《建设工程施工合同》原件作为工程款结算审核依据 | neg | 4350.txt
现部分工程已使用，但未进行验收 | neg | 12943.txt
本院认为 | neg | 1094.txt
涉案工程为未完工工程，2016年5月20日，经安徽省芜湖市中级人民法院（2016）皖02民终759号民事判决，确认涉案当事人双方签订的《建设工程施工合同》及《施工补充协议书》于2015年7月20日解除，但当事人双方就工程价款的数额及支付并未达成合意 | neg | 6792.txt
证明原告第六项目部项目经理李永浩代表公司签订合同，双方签订的合同合法有效 | neg | 981.txt
同年9月23日告知，12#楼外架拆除延期13天 | neg | 7198.txt
第三，关于被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金或利息的计算方式应如何认定的问题 | neg | 8239.txt
关键节点工期中，“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主的交房”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | neg | 11453.txt
本院认为，马世文与龙河公司签订的《一期主体商场建筑物排灌渠右侧剩余三角形土地项目开发合同》约定龙河公司提供土地，马世文提供资金并独立组织进行施工、建设、经营管理，开发修建后的建筑物产权及土地证权归马世文所有，龙河公司收取0.56亿元固定收益，不承担任何经营风险，根据《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条关于“合作开发房地产合同约定提供土地使用权的当事人不承担经营风险，只收取固定利益的，应当认定为土地使用权转让合同”之规定，龙河公司与马世文之间名为合作开发合同，实为土地使用权转让合同关系 | neg | 8393.txt
六、组成合同的文件……双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 | neg | 374.txt
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 | neg | 8039.txt
新建水泥承包九龙一号进线电缆导管、安装工程 | neg | 6313.txt
建筑工程资料是对工程质量及安全事故的处理，以及对工程进行检查、维修、管理、使用、改建、扩建、工程结算、决算、审计的重要技术依据 | neg | 3702.txt
2011年6月7日，原、被告签订《建设工程施工承包协议》一份，约定由原告承建被告位于长白山保护开发区池北大街以西警民路北长白山保护开发区丽都-紫薇阁一期工程1#-8#楼的土建、采暖、给排水、电器工程，建筑规模27283平方米，承包形式为包工包料，约定开工日期暂定为2011年6月10日，竣工日期暂定为2011年11月15日 | neg | 1017.txt
关于排水管线、道路硬化项目施工工程款问题 | neg | 839.txt
依照最高人民法院于2002年6月20日公布的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 12887.txt
A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）12127000，D、E、F区块的工程款6302796元-1554176元＋89831元=""4838451元，九龙一号D区块室外出墙雨、污排水管道工程款245000元，联系单涉及的工程款1440100元，2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元合计24523551元 | neg | 6400.txt
被告华创阳安公司委托第三方对涉案工程进行竣工结算审核，花费审计费789612.78元，审定工程总价款85517718.71元，原告对此审核结果予以认可 | neg | 9464.txt
对此本院认为，在《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》中约定，承建方式为由被告港洲文化公司对外组织捐款，观音寺全方位配合工作设立捐款帐户专款专用 | neg | 3841.txt
证据3-11，原告无异议，本院认为具有证明效力 | neg | 6124.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 4863.txt
2#和3#楼提前完工，宇元置业公司给施工作业人员的红包款181122元 | neg | 12171.txt
本院认为，《建设工程施工合同》中约定项目措施费按基本费计取，第47.6条又约定有“乙方在施工过程中通过精细管理，工地现场经政府相关部门认定达到成都市标准化工地标准或工程质量获得天府、芙蓉、鲁班奖证书，则甲方按本合同承包范围内工程结算总造价的千分之一给予乙方奖励”的内容 | neg | 9625.txt
关于合同解除后的利息，由于鑫红光公司逾期支付工程进度款，且其在向成都市高新区规划建设局发出的《停工报告》中也自述是市场和资金等因素导致了工程停工，并最终导致了案涉的施工合同及补充协议解除 | neg | 9679.txt
2016年5月24日，日森置业、外经贸公司、秦治显三方签订协议系各方真实意思表示，不违反相关法律规定，应依法认定为有效，该协议约定“二、甲方收取乙方的保证金600万元分4次向乙方返还，2016年5月31日之前返还50万元人民币 | neg | 6815.txt
其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议 | neg | 11661.txt
围绕双方当事人的争议点以及各自的诉求，本院作以下评判分析 | neg | 3599.txt
在工程质量存在问题需要整改的情况下，整改费用应当从质保金中支付 | neg | 4959.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果的规定，原告应对分段计算逾期支付工程进度款利息的主张承担举证不能的后果 | neg | 6580.txt
我方也希望尽快办下来，我方也着急销售楼房，按照协议要求，我方向原告方要此证据，原告迟迟不给，2016年8月份等我方把这些证据送到档案馆时，让我们去签字，第二天我去了又说材料不全，说是施工方竣工图纸都在原告方，导致报送档案馆至今没有送到 | neg | 5291.txt
本院认为，本案的争议焦点 | neg | 12957.txt
由于工期延误的主要责任在于中色十二冶公司，中色十二冶公司所承担的违约金尚不足以弥补万特公司的损失，因此，对于万特公司提出的工期延误损失中色十二冶公司应予以适当赔偿 | neg | 3984.txt
20110420 | neg | 1737.txt
故杨建飞使用伪造的建诚奎屯分公司印章与潘国彬签订建设工程施工合同的行为不构成职务行为 | neg | 2614.txt
承包范围为主厂房、基础、室外除尘设备基础 | neg | 2470.txt
被告安澜公司提交的证据5-7 | neg | 8526.txt
”根据协议约定，如果金泓公司未依约付款，则应从2011年12月31日起按照银行同期贷款利率4倍计息，故对于原告要求第三人金泓公司按照银行同期贷款利率4倍支付自2012年1月1日计算至款项款清为止的逾期利息的诉请，本院依法予以支持 | neg | 12567.txt
对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信 | neg | 11669.txt
三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理 | neg | 3687.txt
总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清 | neg | 738.txt
庭审中，被告未否认其出具《源源国际大厦工程结算审核定案表》的真实性，也没有证据表明不是其真实意思表示，故其应当按其内容履行工程款给付义务 | neg | 12639.txt
合计4948.5万元，本院予以确认 | neg | 11770.txt
21867.82 | neg | 1915.txt
（6）被告将2017年8月28日的物业储备金2887元计入已付款中，原告没有确认也未否认，因该款并非工程款，故不应计入已付款中 | neg | 4797.txt
2016/1/20 | neg | 11899.txt
6875241.98 | neg | 1962.txt
32732210.66 | neg | 2332.txt
建设公司对三性均有异议 | neg | 8860.txt
以未付工程款2000万元（1000万元＋1000万元）为基数，从2013年7月31日计算至2013年8月30日 | neg | 3738.txt
根据《解释》第二十二条的规定，当事人已经约定按固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，应不予支持 | neg | 2562.txt
对以上证据的真实性、合法性均予以认可 | neg | 7013.txt
(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容 | neg | 5180.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定计算 | neg | 12295.txt
暂按2000万元，以施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更部分计价，以实结算，以总造价优惠让利5% | neg | 10463.txt
同日告知，12#楼外墙漆延期4天 | neg | 7188.txt
对被告提出的冠华公司无权对劳务合同形成的债权主张权利即原告诉讼主体不适格的诉辩意见，本院不予支持 | neg | 3542.txt
关于工期拖延造成的损失问题 | neg | 12727.txt
关于第二个争议焦点，庭审时，省建三公司陈述其要求鑫红光公司支付逾期付款违约金包括两个方面，一是合同解除前逾期支付进度款的违约金39585315.21元，二是合同解除后的按照银行借款利率两倍计算的逾期支付工程款的违约金 | neg | 9661.txt
对质量鉴定意见中的地面高程超出原有设计，属于被告采取补救措施，采取补救措施没有达到预期的地面找平和排除地面积水的补救效果，鉴定报告确定由被告对超过设计高程的地面返修重做，本院根据被告采取补救效果的实际予以认定 | neg | 881.txt
证明被告方应按照相关规定计算支付工程款并支付利息 | neg | 5244.txt
不存在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | neg | 7797.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 4946.txt
日月鑫公司认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条、第十条的规定，本案中《补充协议》关于工程价款这一实质内容与备案的中标合同不一致，并对中标合同实质内容进行了变更，应以经备案的中标合同为结算依据 | neg | 11734.txt
冶科纳米公司对不属于必须进行招标的工程进行招标，并对涉及该工程的建设工程施工合同予以备案登记，其应当依照相关法律法规的规定享受权利，承担义务 | neg | 11226.txt
大邦公司认为本项目16栋单体全部应按踏勘开仓记录比例扣除构造柱 | neg | 1356.txt
2013年7月19日至2014年6月，格瑞汀公司共向杨建飞支付工程款6123000元 | neg | 2511.txt
24751.16 | neg | 1880.txt
根据法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | neg | 11673.txt
关于两份合同的效力问题，本院认为均应认定无效，理由 | neg | 3604.txt
复工时间 | neg | 11039.txt
被告质证认为楼梯间大理石确实是案外人李某甲施工的，但工程款是被告支付的，且已经支付完 | neg | 933.txt
理由如下 | neg | 6481.txt
因案涉施工合同无效，故上述支付期限约定对双方当事人不具有法律约束力 | neg | 3645.txt
5、关于返工整改的项目，由于至今8号宿办楼楼没有验收，即便存在返工整改，原告无权主张权利 | neg | 3284.txt
本院认为，该组证据系程振国单方制作，不能作为程振国已完成涉案工程总造价和确认变更工程量及造价的依据 | neg | 8872.txt
“第一部分协议书……一、工程概况工程名称 | neg | 9007.txt
”由此可见，原、被告双方当时对工程总造价的估算就已达到2亿元，本案司法鉴定结论认定的工程总造价数额并未超出双方当时估算的数额，可以印证司法鉴定结论的合理性 | neg | 6525.txt
10.2012年3月20日之后，南洋公司（发包人）与闽中公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定 | neg | 10620.txt
依据《中华人民共和民法通则》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第三百一十二条之规定，判决如下 | neg | 4574.txt
关于二被告提出案涉工程的住户已就房屋结构变更和质量问题起诉二被告，应待上述诉讼终结确定责任后再支付本案工程款的辩解意见，因上述诉讼案件与本案并非同一法律关系，且即使上述案件最终确定二被告应承担相应的民事责任，亦不影响其向原告楼应彪主张权利，庭审中原告楼应彪亦表示二被告届时可另行起诉，故本案中对二被告所提上述辩解意见，本院不予采纳 | neg | 11265.txt
第四，关于工程款结算认定及顶房款下浮协议是否实际履行的问题，被告上东新城公司的法定代表人马洋与赵玉民、任波于2015年1月18日签订该协议，就上东新城项目后续存在的问题达成协议，但通过公安机关卷宗材料体现协议约定相关事项在2017年才在公安机关组织下由各方对账后予以解决，这充分说明该协议内容在客观上并未实际得到履行，各方以自己的行为没有履行协议约定的主要义务，现有证据也没有体现该协议内容实际得到履行 | neg | 9596.txt
汇都公司尚欠地金公司工程款17334994元等内容 | neg | 10937.txt
喀什华厦公司（施工单位）、勘察单位、设计单位、监理单位均在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上签字或盖章确认，上述单位签署的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》载明，涉案的1号楼、2号楼、22号楼竣工日期均为2018年8月20日 | neg | 11049.txt
”原告当庭自认钱克飞已经支付了工程款30000元 | neg | 12526.txt
原告认为土方补贴联系单载明的补贴费用是指所有区块的土方补贴，应扣除未施工区块的土方补贴费用，按区块面积比例计算应扣费用，应减少鉴定造价118914元 | neg | 6212.txt
本院于2016年1月18日、1月28日与隆波公司副总经理邱祥明制作谈话笔录两份，邱祥明表示隆波公司与原告签订过《建设工程施工专业分包合同》，关于鉴定报告双方争议内容的第(1)、(2)项工程由其公司施工，檐口板按照设计使用了纯铝板，但屋面板，因业主方的要求实际施工中使用了彩钢板，原告向其公司至今只支付了工程款450,000元 | neg | 10264.txt
山西六建为涉案工程项目的总承包方，山西六建海南分公司为涉案工程项目的现场施工人和管理人，其将涉案防水工程分包给没有防水工程施工资质的新金伞公司，违反了法律的强制性规定 | neg | 9283.txt
该合同中第一部分第一条工程概况、工程规模注明“另祥签订每栋楼号固定价格施工合同为依据”，第五条合同价款注明“本合同（另祥设计栋楼号固定价款施工合同），其他约定 | neg | 4980.txt
该部分工程款按年利率4.35%（2015年10月24日开始执行）从2016年1月8日暂计至起诉之日即2016年11月16日止的利息损失计42,882.5元（1,145,919.35元×4.35%÷365天×314天），原告的诉讼请求予以部分支持 | neg | 8681.txt
同时，国都公司提出天泽公司多次设计变更造成其经济损失，因天泽公司于2012年11月8日与国都广西分公司达成《维欢嘉裕城4#楼人工挖孔桩误工补偿协商会纪要》，解决了因变更设计而造成国都公司及其广西分公司的经济损失问题，故天泽公司应按上述纪要向国都公司赔偿经济损失60000元 | neg | 11571.txt
武汉金鑫联鑫公司应当承担向向武龙、刘吉安支付工程欠款24774400元（含质保金4075720元）的责任 | neg | 8361.txt
工程规模6181.35平方米 | neg | 4200.txt
证明仅能证实八层以上的《结算记录》系原告漆明江单方制作，未经被告陆连庆签字认可，本院不予采信 | neg | 9740.txt
3710158.88 | neg | 1774.txt
因保修金属于工程结算款的一部分，故应按24%/年逾期支付保修金违约金 | neg | 4382.txt
4、一车间基础施工至三层，三车间施工至+00后7个工作日内，甲方支付100万给乙方 | neg | 467.txt
原告要求被告支付工人生活区水电费6万元，依据《河北联合大学水电动力科催缴通报》证明“2013年4月至11月川凯公司工人生活住地用水电费合计47379.28元，或从冠华公司工程款中扣除”，本院认可川凯公司应给付冠华公司为之垫付的水电费47379.28元 | neg | 3560.txt
被告万辉公司主张原告没有证据证实其承建本案工程的质量是否合格，其不应支付相应的工程款 | neg | 9436.txt
3510.16 | neg | 1633.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条第二款，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 10906.txt
相应的，作为《宇元·万向城二期施工合同》补充合同的2012年1月13日的《补充合同》以及2012年2月8日的《补充协议（二）》同样属无效合同 | neg | 12103.txt
证人万某、阮某、沈某所作的证言，无其他证据佐证，本院不予采信 | neg | 9766.txt
委托代理人丁云池，安徽皋陶律师事务所律师 | neg | 315.txt
20110120 | neg | 1609.txt
关于双方各自提交的《建设工程施工合同》的证据认定问题 | neg | 10908.txt
剩余5%工程款作为质保金，如工程不出现质量问题，工程质保金分两年两次返还，工程竣工备案证完成，第一年支付质保金的40%，第二年后支付质保金60% | neg | 4612.txt
"工程承包范围 | neg | 8571.txt
94949.02 | neg | 2090.txt
综上所述，原告认为被告的所为给原告造成损失事实清楚，应支付给原告各种费用 | neg | 3272.txt
被告钱克飞虽然称协议是在遭到胁迫的情形下签订的，但是并无相应证据予以证明，故本院对钱克飞的观点不予采纳 | neg | 12553.txt
鉴定人员表示其根据设计图纸上的管道设计，计算出造价为178,017元 | neg | 10300.txt
证人周某某的出庭证言 | neg | 1011.txt
虽然案涉工程存在未经竣工验收使用的问题，但根据上述条款规定，鸿丰公司应在工程交付后付至总工程款的90%，即66127878.26元×90%=59515090.43元 | neg | 11449.txt
《中华人民共和国合同法》第九十二条规定，“合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务” | neg | 280.txt
汇都公司未按照约定履行支付剩余工程款的义务，违反诚信原则 | neg | 11013.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、第六条第三款、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条、第二十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第三款规定，判决如下 | neg | 9197.txt
1-1期（工）字2015年48-1号，工程规模 | neg | 7104.txt
依据法律规定，海安劳务公司应当参照合同约定主张工程价款 | neg | 12603.txt
本案中，涉案工程价款等于合同内工程价款加上合同外工程造价，即7190258.09元（3792324元＋3397934.09元），拖欠潘国彬工程款的数额为1568905.19元（总价款7190258.09元-未完工程款300000元-人工工资53370元-已付款4908470元-质量保修金359512.90元），计算依据如下 | neg | 2582.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖 | neg | 3128.txt
被告认为依据其提供的定价表，则应核减造价2,385,036元 | neg | 12853.txt
三、若上述未兑现，本人自愿从欠韩艳林款项时期即2011年12月31日起按当期银行贷款利息4倍计息 | neg | 12523.txt
对证据十一是由原告单方制作并加盖印章及单方提供的工资表，对其真实性均有异议，同时成品保护在双方订立的合同中没有约定，与被告无关 | neg | 3404.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | neg | 9707.txt
汇都公司关于《工程施工意向协议书》无效的理由成立，本院应予采纳 | neg | 10929.txt
(一)根据鉴定意见书，原、被告未持争议的工程造价为2,674,090元 | neg | 10271.txt
8.收据30枚 | neg | 7617.txt
三、关于本案合同无效的法律后果 | neg | 4127.txt
根据《协议书》4.3⑸的约定被告应支付工程结算总造价的97%，工程总造价为为50010491.49元（不含被告外委门窗等单项工程价格），不是被告主张的4000万元 | neg | 5653.txt
富丽公司不存在节点工期和总工期延误，卉森公司的反诉请求第二项及增加诉请的第八项不能成立 | neg | 6972.txt
汇都公司作为案涉大型工程的发包人，对于工程结算负有审慎的审查义务，其在签署结算协议时先后进行了数次对账，并已履行了工程的相关结算、交验手续，对已完工程的结算付款情况亦应当明知，且由汇都公司现法定代表人李猛以及公司股东白延震签章确认，汇都公司与地金公司形成的《工程款付款协议书》应为双方当事人的真实意思，并不存在其意思表示不真实等情况而影响结算的事实 | neg | 10952.txt
②达到报警值时没有采取措施 | neg | 12825.txt
审理中，为了核定案涉工程造价，原、被告一致请求由临安市农村经济审计总站对案涉工程造价进行审计，后临安市农村经济审计总站委托浙江华耀建设咨询有限公司对案涉工程的结算造价进行审计，并由其出具了编号为浙华耀咨[2017]LA163号的《工程造价咨询报告书》一份，审定案涉工程造价为2051083元 | neg | 11263.txt
闽中公司认可2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》与2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围相同，南洋公司亦认可2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》与2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围相同 | neg | 10793.txt
《中华人民共和国建筑法》第七条规定 | neg | 5596.txt
从该条规定可以看出，构成民事欺诈行为的要件为 | neg | 5018.txt
至今，该工程尚未整体验收 | neg | 3534.txt
4000元/吨 | neg | 1033.txt
关于被告是否应当将质保金8777075.26返还给原告的问题 | neg | 13026.txt
八、合同【12.1（3）】关于原告办理工程资料验收和移交约定，没有违反法律或行政法规的强制性规范，依据《合同法》52条，《合同法解释一》4条、《合同法解释二》14条，该约定有效 | neg | 5741.txt
根据将乐县地方税务局高唐税务所出具《证明》，2013年5月以后建安税种税率共计6.93% | neg | 10863.txt
依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百四十七条规定，裁定如下 | neg | 10116.txt
工程项目的建设单位应在与建筑施工企业签订工程承包后、办理《施工许可证》手续前，到工程项目所在地的建安劳保费管理机构缴纳建安劳保费 | neg | 10894.txt
于2013年7月5日收到工程款200,000元 | neg | 484.txt
工程三层封闭，工程六层封闭，工程外墙抹灰结束，工程竣工验收 | neg | 1077.txt
拆迁过渡费损失、利息损失以及土地使用税损失 | neg | 13049.txt
B塔楼主体结构完成-2-28层（含有机层） | neg | 6781.txt
11719000 | neg | 11896.txt
据此，本院根据合同履行情况、万特公司提供的工期延误损失证据，酌定中色十二冶公司赔偿万特公司因工期延误造成的各项损失额为500万元 | neg | 3985.txt
对卉森公司的迟延付款行为，富丽公司有权主张利息损失，故其要求从起诉之日至工程款付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付利息本院予以支持 | neg | 7336.txt
后经庭审质证，安徽金瑞安工程咨询有限公司出具《关于〈六安市解放路地下人防商业街项目涉案工程造价及主材二次倒运费的司法鉴定意见书〉的补充说明》，对出具鉴定意见书的理由和依据作出说明，对工程原图范围内鉴定造价（不含未施工的14#、28#口部）变更为 | neg | 3911.txt
于2013年8月21日收到工程款200,000元 | neg | 486.txt
“人工费调整以30元/工日计算包干，今后不作调整 | neg | 12839.txt
关于涉案的多份合同及招投标行为的效力问题 | neg | 4733.txt
按施工安装合同专用条款规定执行，从乙方报送决算资料时计，甲方应在两个月内（日历日）内将剩余工程款（除留3％的质量保修金外）一次性付清 | neg | 10430.txt
综上，对益宁公司关于博源公司请求工程价款优先受偿权已超过法定期限的抗辩意见，本院不予支持 | neg | 4472.txt
湖南六建公司扣留的风险保证金2445600元应当予以退还，并承担对扣留的风险保证金按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息损失 | neg | 8389.txt
本案中作为工程承包人的原告并无建筑工程施工相应资质，因此原、被告所签订的建设工程施工合同为无效合同 | neg | 7897.txt
案件审理过程中，鼎元公司、暨阳公司分别提供了编号、联系内容相同，但施工单位、建设单位签字人不同的建施-06号、07号、09号《工程施工联系单》，哪份真实、哪份虚假难以判断 | neg | 3785.txt
4、合同无效后建设工程价款是否享有优先受偿权 | neg | 11603.txt
一标段工程10-20号楼已于2009年11月经被告竣工验收合格，二标段工程1-9号楼已于2012年1月份之前交付被告 | neg | 6473.txt
虽然集中商业综合体工程不属于强制招投标范围，但当事人自愿进行招投标，应当受《招投标法》的约束 | neg | 6608.txt
已付款共计为44813034元，其中包括进度付款36876588元、房屋抵押款5826746元、罚款60000元、代付款2049700元 | neg | 10936.txt
工程总价款合计13090000元 | neg | 4215.txt
各区块验收应满足各项施工内容全部通过并有相关合格资料 | neg | 6279.txt
本院认为上述证据为原告单方提供，并没有其他相关证据佐证，故不予采信 | neg | 908.txt
工程名称为格瑞汀公司LED碳化硼项目，承包范围为综合楼及主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础 | neg | 2475.txt
土建工程2.1.4其他变更部分未完工的造价为127662.5元、安装工程部分2.2.3其他变更部分未完工部分的造价为560183.09元，以上共计687845.59元 | neg | 9952.txt
鉴定费用应由双方共同负担 | neg | 10085.txt
本案争议的主要焦点是1、丽景家园小区项目工程是否到达结算时间 | neg | 5897.txt
本院认为，对于有省建三公司出具借条的696173.63元，鑫红光公司提供的借条和转款凭据相互印证，能够证明省建三公司向鑫红光公司借款支付电费的事实 | neg | 9647.txt
4、栏杆“重庆邦美金属制品有限公司” | neg | 7267.txt
上述材料款也没有吴东安签字确认，吴东安不予认可 | neg | 10803.txt
(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定 | neg | 390.txt
上述合同备案时，本案双方分为两个合同备案 | neg | 7054.txt
2016/1/20 | neg | 11895.txt
后来朱某某在原告公司里拿过一张金额为100,000元的支票，但支票由原告去承兑，然后原告付了朱某某80,000元现金 | neg | 10169.txt
关于原告诉请的5至6楼复合门的工程材料款5400元，本院要求原告在庭后五个工作日内提交相关的证据，逾期不提交将承担不利的法律后果，原告至今未提交任何相关的证据 | neg | 12397.txt
2015/7/20 | neg | 11846.txt
因案涉工程不宜折价、拍卖，原告主张享有建设工程优先权的请求不能成立 | neg | 12278.txt
由于系争工程是在原有工程上进行扩建，故繁宝公司要等钱国木业公司及崎丰厂将具备施工条件的现场交付给繁宝公司后才能施工，故施工进展主要由钱国木业公司及崎丰厂掌握 | neg | 543.txt
（3）为保证合同的履行，原告在签订补充协议的同时需向被告亚太公司支付500万元履约保证金 | neg | 5943.txt
庭审中，原告对被告于2012年7月3日向其支付1,100,000元、2012年7月9日支付50,000元、2012年11月7日支付250,000元、2012年12月6日支付400,000元，2013年1月21日支付150,000元、2013年2月2日支付320,000元，2013年2月7日支付150,000元、2013年8月1日支付100,000元、2014年1月17日支付300,000元、2014年1月29日支付54,000元、2014年4月10日支付50,000元、2014年5月7日支付33,764元无异议，扣除双方均确认的原告于2012年7月5日退回被告100,000元，共计款项2,857,764元，但原告认为其中10,000元系待工费，不属于工程款 | neg | 10242.txt
要求原告承担鉴定费，因鉴定机构第二次鉴定系双方对第一份鉴定报告均有异议且双方均表示需要继续鉴定后，本院委托原鉴定机构再次进行鉴定，且本院采信了第二次鉴定结论作为本案定案依据，故被告该项诉请，本院酌情予以支持 | neg | 6428.txt
”赵凤玉在该《承诺》“承诺人 | neg | 8473.txt
⑤2015年5月11日至2015年6月27日共48天，年利率为5.1%，60万元工程款管理费的利息为482.89元 | neg | 13000.txt
其中竣工资料4套，1套留建设单位，1套城建局归档，2套属施工单位 | neg | 11180.txt
合同约定日历天210天，没有约定具体开工日期，因此不涉及开工拖延的问题，我方认为开工日期为2014年4月1日，根据协议2.1款开工日期应甲方、乙方、监理方三方确认，而在4月1日甲方、乙方同意开工，监理方也到场了，视为三方确认开工，在甲乙双方日志上记载4月1日开工，至于原告方提出因此受到损失应提供相应证据 | neg | 5252.txt
2.室外散水 | neg | 7716.txt
合同价款29，828，525.00元 | neg | 1072.txt
关于工程质量问题，因原告未提供证据证明董长定存在违法施工行为及所导致的工程质量不合格等后果的事实，故其要求董长定承担全部民事责任的请求本院不予支持;关于现代公司主张董长定在其工地上所制造打、砸、抢等事件，应承担320万元赔偿责任的请求，因无证据证明本院不予支持 | neg | 11320.txt
临湘市长兴建筑工程有限公司支出费用，在本案中不能再作支付原告（反诉被告）长沙建工公司费用开支，即重复计算 | neg | 1449.txt
道隧公司共收到五台工业园管委会支付的款项为184,382,600元 | neg | 12354.txt
4、根据合同约定，应当留存工程总造价20674.80万元的5%即1033.74万元作为质保金，即应付工程款为19641.06万元，减去第二条中的1791.00万元、第三条中的整改费用645.55万元，实际应付款为17204.31万元 | neg | 6936.txt
第三组证据虽然客观真实，但与本案不具有关联性，本院不予采信 | neg | 9741.txt
关于争议焦点五，一建公司是否应当支付万兴公司的经济损失？万兴公司对《建设工程施工合同》及《补充协议》无效存在过错，后因不能办理施工许可证被融安县住房和城乡建设局责令停止施工，故万兴公司诉称因一建公司无故停工、霸占工地半年给万兴公司造成损失的事实不能成立，万兴公司无权要求一建公司支付经济损失 | neg | 10905.txt
综合原、被告举证、质证情况，对原告所举的第一、二、四、五、六、十、十一、十二组证据，本院认为，该八组证据客观真实，来源合法，故本院对该八组证据予以采信 | neg | 6822.txt
经审查 | neg | 5229.txt
第二、招标文件第26条载明的是“工程款（进度款）支付”，该条款第（3）项载明的内容仅指工程款的支付，并非工程的约定结算 | neg | 9843.txt
证明诉争中的工程局部存在瑕疵 | neg | 5434.txt
甲方有代表和监理，在材料进厂和消防提出不合格情况时没有提出问题，应视为合格 | neg | 5431.txt
二、除上述价款外，另有下列价款计3104953.37元，由于依据不完全或争议太大未列入上述鉴定结果，有待法院判决或当事人双方协商解决 | neg | 1351.txt
原告质证，有异议该证据是被告聘请的公司，与被告有利害关系 | neg | 7728.txt
2013年7月19日，杨建飞使用伪造的印章以建诚奎屯分公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容 | neg | 2467.txt
20111110 | neg | 2087.txt
汇都公司提交的《建设工程施工合同》为国家住房和城乡建设部、国家工商总局制定的1999年版建设工程施工合同示范文本，但合同首页并未标注示范文本编号GF-1999-0201，其中记载 | neg | 10916.txt
主体部分工程评估报告均有监理单位涉案项目部盖章 | neg | 8894.txt
从内容看手写日期2016.7.1，内容第一项写着经现场核查该工程未经消防验收合格擅自使用，故足以认定被告方已使用该房屋，被告应对擅自使用承担一切后果 | neg | 5425.txt
（七）已为有效公证文书所证明的事实 | neg | 3866.txt
本院裁定驳回异议 | neg | 7354.txt
竣工图、1-1期工程结算书及其附件含签证变更（共19册）、2-1期和2-2A区期施工总承包结算书及其附件含签证变更（共9册）、邮寄结算书的快递详单、移交结算报告的照片 | neg | 6995.txt
）和已付工程款，飞翔公司结算时应支付工程款为20210676.75元 | neg | 5568.txt
”《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 | neg | 857.txt
4、砖材料费12000.00元（争议项） | neg | 10485.txt
同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定 | neg | 12545.txt
结算价确定办法按甲方与业主在总包合同内的约定进行 | neg | 8357.txt
因被告未能提供确切证据证明，故对被告提出的除4台三菱电梯款外上述其他垫付费用的诉请，本院不予支持 | neg | 10105.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 9246.txt
本院对该证据真实性予以确认 | neg | 8941.txt
证据一、2019年11月20日安徽翔成机电设备有限公司出具的《御花园项目电梯安装工程报损申请单》《御花园项目电梯安装增加工程量申请单》《工程量清单报价表》 | neg | 8965.txt
现繁宝公司所收到的最后一笔工程款系于2013年11月19日收到，且繁宝公司已收到的工程款总额为420万元，故本院由此确定，钱国木业公司应当按中国人民银行同期同类贷款利率，支付60万元自2014年7月18日起至判决生效之日止的利息 | neg | 746.txt
（二）甲切项 | neg | 4748.txt
本院认为，案外人未到庭，其汇入丽贤公司的100万元，不能证实属于原告款项 | neg | 3055.txt
4.砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元 | neg | 6843.txt
对于D区块联系单部分工程款，被告于2009年7月6日向原告送达D区块决算书，原告应于2009年9月6日向被告支付D区块决算书部分工程款，原告逾期未付，应按照《建设工程施工合同》约定支付逾期利息 | neg | 6422.txt
原先生产的场地与施工的地点是一个地方，为了让原有安装的大锯不影响繁宝公司的施工，施工方提出，如果迁移大锯，可以增加施工面积 | neg | 601.txt
证明金地花园5＃6＃回迁楼承包给弘兴公司并由被告代建以及各自承担的责任和履行的义务等事实 | neg | 7606.txt
第六，关于原告赵玉民提出备案施工合同中海伦市光大建筑工程有限公司公章系高明伪造的主张，因目前并没有证据证实备案施工合同中加盖的海伦市光大建筑工程有限公司公章系伪造的，本院对原告赵玉民的该项主张不予支持 | neg | 9599.txt
如果采用钱国木业公司提供的合同载明的计价方式，不合理 | neg | 637.txt
同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信 | neg | 12037.txt
7-18，面积31.4㎡ | neg | 8118.txt
“今收到陈鑫交付的（姚安县西街小学片区城市综合体）工程保证金人民币￥200万元（大写 | neg | 8455.txt
2、参照合同约定结算工程价款，不仅符合双方当事人在订立合同时的真实意思，而且还可以节省鉴定费用，提高诉讼效率 | neg | 2555.txt
本院认为，根据相关规定，商品房开发企业进行商品房预售的，必须在其在建商品房项目的工程进度达到一定的标准，即施工至主体结构达一定的层数，并向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》后，方可进行预售 | neg | 11659.txt
关于钢平台制作安装费用问题 | neg | 12720.txt
第二，行为人与相对人之间的合同需以被代理人名义订立 | neg | 2618.txt
本院认为 | neg | 10008.txt
万特公司要求赔偿的办公租房损失及人员工资损失、地下停车场经营损失等亦为万特公司单方核算，不能当然作为赔偿依据 | neg | 3981.txt
如上述分析，XX公司以其取得《上海市商品房预售许可证》的时间作为计算XX公司延误工期的时间，本院不予采纳 | neg | 11664.txt
反诉原告要求反诉被告按同期银行贷款利率标准赔偿工期延误损失及拒不交付工程的损失、要求反诉被告提供完整的竣工资料及竣工图，配合验收、移交珍珠馆的反诉请求，本院予以支持 | neg | 12691.txt
瑞信公司提交的2015年6月17日《补充协议》证实外墙保温、真石漆、塑钢窗、地热工程另行分包给他人施工，二原告表示同意 | neg | 4750.txt
另广西廉凯公司主张前述《还款协议书》约定有“竣工日期”，可以证明双方实际履行的是《建设工程施工合同》（备案合同），本院认为，该《还款协议书》中作为重要一方的丙方主体身份不明确也未签字盖章，且《还款协议书》并未生效或实际履行，故对广西廉凯公司的该主张不予支持 | neg | 5999.txt
4、从容福公司向嘉盛公司于2012年12月26日发出的《请款报告》以及嘉盛公司付款来看，容福公司仍然按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定主张退还进场50万元质保金 | neg | 4676.txt
故格瑞汀公司应在欠付工程价款407745.19元的范围内对潘国彬承担责任 | neg | 2646.txt
证据六、冠华公司与付建高2013年7月16日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼弱电工程川凯公司应安装而未安装，由原告替被告支出劳务费10万元 | neg | 3298.txt
6560345.8 | neg | 1914.txt
本案中第三人长信建设有限公司与被告小溪塔卫生服务中心签订了两份《建设工程施工合同》，相关工程均由原告李小勇负责施工 | neg | 172.txt
在《补充协议》签订后，群洲公司对铜仁大酒店工程至今未复工，虽对金滩半岛豪苑F1F2栋工程复工，但在完成部分工程后于2019年4月再次停工，至今2019年11月仍未能按期竣工，群洲公司亦于2019年6月2日发函通知南长城公司解除《建设工程施工合同》及《补充协议》，群洲公司明确表示解除合同，且其未按约定期限竣工的违约行为致使合同目的不能实现，南长城公司主张解除双方签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》有事实及法律依据，本院予以支持 | neg | 274.txt
38332210.66 | neg | 2398.txt
后，冠华公司与北京市巨龙工程有限公司唐山分公司签订《建设工程施工合同》，由北京市巨龙工程有限公司唐山分公司完成消防工程，原告支出劳务费50.3万元 | neg | 3516.txt
现，繁宝公司与钱国木业公司一致确认，将保证金作为已付工程款一并结算 | neg | 728.txt
依照《中华人民共和国招标投标法》第四十三条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，判决如下 | neg | 8277.txt
“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算” | neg | 3822.txt
2015年43次 | neg | 7157.txt
国都公司及其广西分公司提出未经国都公司授权，由施工单位垫资施工的约定，属于国都广西分公司与天泽公司的私自约定，国都公司对补充合同不予认可 | neg | 11511.txt
即使义银公司延误工期构成违约，文峰公司再行要求义银公司承担因此增加的人工费，系重复主张，不予支持 | neg | 6631.txt
本工程各基坑开挖深度约4-6米 | neg | 3781.txt
以未付工程款3065万元（2000万元＋1065万元）为基数，从2013年8月31日计算至2013年9月15日 | neg | 3739.txt
381985.92 | neg | 2096.txt
被告建筑公司应支付原告窦伟西店安置区26号楼工程款718040元 | neg | 9245.txt
甲方将外立面欧式线条工程及消防工程由容福公司承建嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房工程，工程总价款为97781725元 | neg | 4594.txt
暂算至2017年12月6日，被告智祥公司应向原告二建公司支付未付工程款的利息为2,212,418.72元【（13,598,749.07-5,737,185.39）×6.4%×4+（13,598,749.07-5,737,185.39）×6.4%÷360×143）=2,212,418.72】 | neg | 11652.txt
931482.8 | neg | 1653.txt
本院认为，一、关于本诉 | neg | 8137.txt
专用条款中约定，7.承包人代表蒋建军，发包人代表杨钱国 | neg | 420.txt
19.2013年6月16日，吴东安向将乐县县长邮寄信件，主要内容 | neg | 10654.txt
但原告认为第二份鉴定报告仍然没有满足鉴定要求 | neg | 6188.txt
《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》中第一条第4条楼为阳光雨篷 | neg | 3554.txt
虽然原告诉前，涉案工程已经停工，但诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日，经建设单位、设计单位、施工方、监理单位共同验收合格，涉案合同已经履行完毕 | neg | 10021.txt
而工程开工后，石门城建房产公司在施工过程中未履行相关审批手续的情况下即对本案所涉工程的施工规模进行了较大变更，并要求邓文年按照修改后设计图纸进行施工 | neg | 4886.txt
双方终止合同履行并签订《工程款付款协议书》，系双方真实意思表示，对当事人具有约束力，双方均应当依照该付款协议书约定履行各自义务 | neg | 11012.txt
3.被告另外还垫支袋装水泥款24480元 | neg | 1197.txt
16598.31 | neg | 2318.txt
“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | neg | 220.txt
对该部分数额的计取，双方在庭审中已认可的计算标准和方法，故本院核算为1,092,168.80元 | neg | 12023.txt
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款、第一百零九条、第二百八十七条、第二百六十三条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百五十三条、第十三条、第六十四条、第八十二条之规定，判决如下 | neg | 7338.txt
照前所述，群洲公司违约致使案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》解除，根据合同已履行部分的情况及合同的性质，南长城公司有权要求群洲公司赔偿损失 | neg | 297.txt
由此，结合上述事实，繁宝公司主张以2013年12月18日作为竣工日期，合法有据，当予准许 | neg | 743.txt
根据各方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案的争议焦点为 | neg | 3898.txt
保修期满2年之日起7天内将保修金的90%无息退还乙方，保修期满5年之日起7天内将保修金的10%无息退还乙方 | neg | 8077.txt
因建工集团实施了塔吊基础施工，鉴定单位并未将该部分内容计入工程总造价，故塔吊基础造价159798.22元、塔吊基础钢筋差价造价28278.28元应计入涉案工程总造价 | neg | 8727.txt
证人证言第三项叙述门窗及栏杆是建设单位单方对外单位单独分包，与事实明显不符，这是由建设单位和施工单位的合议，得到了施工单位配合，因此，不是建设单位单方对外分包工程，且对外分包一部分工程，可以减少施工单位的垫资数额，是利于施工单位的 | neg | 5326.txt
事实与理由 | neg | 6953.txt
原告要求被告赔偿工程延误损失，因证据不足，本院依法不予支持 | neg | 4087.txt
原、被告对该部分工程造价无异议，但被告不认可该部分系原告拆除，因原、被告签订的《建设工程施工合同》及被告与案外人黄东签订的《建设工程施工合同》中均未明确有该部分工程内容，且原告未能提供工程变更联系单，其提供的结算单中关于该部分内容系原告自行书写，被告方不予认可，现原告提供的证据不足以证实该工程系其所作，故应由原告承担举证不能的不利后果，本院对原告主张的该部分工程价款不予支持 | neg | 13078.txt
对此，首先，根据大经公司所报审的涉案高鑫广场工程《施工组织设计》及附件《施工进度网络计划》显示，涉案工程施工的基本顺序为 | neg | 6774.txt
第十八条规定 | neg | 9895.txt
盈嘉公司虽然主张建工集团未施工战时给排水工程，但其并未提供任何证据证明，故盈嘉公司此主张不能成立，其应当给付建工集团该项工程差价款427元 | neg | 6061.txt
对发票质证意见同上 | neg | 3414.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | neg | 3141.txt
本院对该组证据真实性予以确认 | neg | 8934.txt
被告金辉公司质证，损失清单没有具体的事实证据 | neg | 7689.txt
1、合同内价款是否已经支付完毕，是否需要调整 | neg | 3033.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 3652.txt
原告对证据的真实性无异议，收据中没有具体的施工项目 | neg | 997.txt
于2011年8月22日收到保证金600,000元 | neg | 494.txt
对于8，繁宝公司的确出具过收款收据，但该笔1,000元是大门外面的施工内容、不是消防管 | neg | 671.txt
本院认为 | neg | 4278.txt
"建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务 | neg | 8647.txt
二、富丽公司在施工过程中是否存在违约行为 | neg | 7045.txt
原告诉称，要求被告赔偿原告经济损失200万元 | neg | 6856.txt
具体评述如下 | neg | 9489.txt
二、情况说明两份，欲证明 | neg | 12494.txt
二、承包范围及工程造价 | neg | 10402.txt
合同总价人民币15600000元（合同总价不包含E、F区块供电部分，暂定3000000元，待施工图纸设计完成后再签订补充协议） | neg | 6255.txt
其基于上述有效合同，经鸡西市第一中学校同意，将其总承包范围内的消防工程分包给被告北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司，且双方于2012年6月4日补签了《建设工程施工专业分包合同》，亦应认定分包合同有效 | neg | 12982.txt
1、建设工程施工合同的效力 | neg | 167.txt
鉴此，本院认为，鉴定单位据此计算的地下室外墙止水螺杆费用1752668.84元应计入工程造价 | neg | 3923.txt
20120220 | neg | 2218.txt
30660.97 | neg | 1568.txt
据此，江西人和永信建设工程造价事务所有限公司作出永信鉴审（2018）第司法鉴定1201号《工程造价鉴定意见书》（含书面回复意见），鉴定程序合法，鉴定理据充分，案涉工程已完工程造价鉴定金额46957807.14元，应按招标控制价与中标价比率下浮后的工程造价鉴定金额为43248140.37元，本院予以采信 | neg | 1256.txt
19栋已付款 | neg | 2158.txt
反诉证据五的工程签证单中反映不出系程振国原因导致的，对其关联性不予采信 | neg | 9000.txt
中色十二冶公司主张案涉工程直至2013年5月15日方具备施工条件，应以该日作为开工日期的主张依据不足，不予采信 | neg | 3967.txt
6500000 | neg | 1649.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款、《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下 | neg | 1297.txt
本案涉诉工程在竣工验收后，原、被告就工程造价发生争议，对原告提交的《竣工结算书》被告不予认可，其后经多部门协调未果 | neg | 190.txt
本案中，被告现对工程质量提出抗辩，原告主张被告对涉案工程已经全部使用，被告不予认可，抗辩其对涉案工程全部使用 | neg | 7906.txt
293477.09 | neg | 2383.txt
3、变更（2016）辽1481民初2074&mdash;1号民事裁定书第三项、第四项裁定为当被告销售本院查封的10000平方米范围内的房产时，销售款由被告葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司在每销售一套房产后的三日内转入本院指定的账户（账户户名另行通知） | neg | 5885.txt
（一）2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼《协议书》和2008年12月16日原告与被告金辉公司签订的《协议书》有效 | neg | 7838.txt
3.关于盈嘉公司已付工程款金额 | neg | 6069.txt
”表明，反诉原告认可向雷磊私人账户汇款的性质属于双方《融资协议》中的一部分融资款项，现反诉原告中主张该600,000元系前期投入的工程款与事实不符，故该600,000元与本案并非同一法律关系，属于双方的融资合同关系，本案不予处理 | neg | 12797.txt
本院认为，建设工程施工复杂，各方理应相互积极协调配合才能顺利施工，实现签约目的，本案双方就项目经理及管理人员更换各说不一，双方需进一步磋商能否更换、是否更换等事宜，并且履行告知、签批等手续，不宜不经协调便单方停止履行或解除合同，造成经济损失 | neg | 1142.txt
2013年6月28日，被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司签订《补充协议》（被告（反诉原告）瑞海公司合同签字时间是2013年6月21日），主要内容有 | neg | 1413.txt
2014/12/29 | neg | 11813.txt
证据四、2019年8月15日建设公司给程振国《函》 | neg | 8923.txt
因涉案工程在未经招投标之前原、被告双方就签订了建设工程施工合同及补充协议，故原、被告双方在中标前签订的建设工程施工合同及补充协议违反法律强制性规定，应属无效 | neg | 5038.txt
安装工程为给排水、强电、弱电管道预埋及其他专业分包工程的预留预埋等，专业分包及独立分包工程除外 | neg | 7086.txt
本案争议焦点一 | neg | 7545.txt
本案的案涉工程不属于必须经过招投的工程项目，但两份建设工程施工合同均采用了招投标方式，原告九华石油公司为证明其主张提交了《建设工程承包合同书》、原告发布的招标书、被告中港公司投标承诺书、报价函以及2015年8月1日《补充协议》、2017年1月21日签订的《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》等证据 | neg | 9935.txt
对此被告以该结算单上只有公司的盖章，没有张文亮的签字，虽有梁廷花的签字，但原告并未提供梁廷花代表公司签署该工程结算单的授权委托书，该结算单上没有原告银座公司的印章，所以被告认为该份结算单是不真实的、不合法的 | neg | 4255.txt
因原告自认未对前述付款协议提起过撤销请求，且无证据推翻常州市中级人民法院执行裁定，原告径行要求被告支付工程款的请求，其提交的证据亦不足以推翻协议约定并支持诉讼主张 | neg | 9374.txt
四、关于违约金部分 | neg | 13096.txt
综上所述，对杨继会要求方正建筑公司给付工程款及利息的请求，予以支持 | neg | 850.txt
基础及地下室工程 | neg | 6776.txt
据此，本院认定原告承包的工程内容为设计图纸范围内的土建、水电安装工程 | neg | 6449.txt
4、该证明只是建设单位单方出具，其不能抗衡国家建设监管部门的强制性停工命令，该证据不能作为该工程没有停工的证明 | neg | 3442.txt
被告应承担违约责任 | neg | 5380.txt
2、发包人本人未亲自参与工程竣工验收，其委托的监理、现场管理人员与其他责任主体共同参与工程质量验收的法律效力 | neg | 11590.txt
2017年12月7日，被告喀什东方汇科公司支付原告喀什华厦公司的工程款1000万元，其中8074000元属于被告授权委托人杨海涛偿还从刘长处借款的本金及利息（本金650万元，利息1574000元） | neg | 11109.txt
关于争议焦点四，一建公司已完成工程的工程款的具体数额？涉案工程的造价，法院委托祥浩工程造价咨询有限责任公司进行了司法鉴定并出具了《工程造价鉴定意见书》，工程款应因此为依据进行认定，鉴定意见书中总工程造价包括了工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）、安全文明施工费及建安劳保费三部分，关于安全文明施工费，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用 | neg | 10890.txt
2、关于原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建筑工程施工合同补充协议的效力问题，原告与被告亚太公司对于补充协议签订的时间及协议实际未能履行的事实不存争议，至于该补充协议的效力问题，本院认为，协议是当事人之间经协商，设立、变更、终止法律关系的法律行为 | neg | 5929.txt
原告请求解除与被告签订的《建设工程施工合同》及《建筑施工合同补充协议书》，以及诉请被告支付已完工程量价款及利息、返还尚欠保证金的理由成立，应予支持 | neg | 4558.txt
(6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验 | neg | 387.txt
”2015年3月9日庭审中，杨建飞陈述 | neg | 2491.txt
另委托上海建惠建设咨询有限公司对九洲国际广场项目已完成工程量及工程价款进行造价鉴定，鉴定结论为已完成工程量工程价款为79308426.36元 | neg | 87.txt
后由于时空公司、南洋公司的工程款没有及时到位及变更设计导致工程延期 | neg | 10809.txt
原告威达公司认为中石化扬州分公司在三方协议中确认由宝塔公司直接支付给其的工程款最终在中石化扬州分公司的结算款项中扣减，中石化扬州分公司是最终的义务承担者，中石化扬州分公司的权利义务应当由中石化公司承担，故要求被告中石化公司承担向其支付欠付工程款的责任 | neg | 3120.txt
乙方于上述工作完成后，甲方将于2008年7于1日前向双方支付剩余工程款 | neg | 9268.txt
经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定 | neg | 12770.txt
被告白邑公司以全费用方式将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程承包给原告施工，原告按被告东龙公司拨付的工程款的1%向被告白邑公司支付管理费，被告白邑公司与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中被告白邑公司的权利义务由原告陈鑫承继，上述约定内容客观真实的反映出被告白邑公司将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设工程项目转包给原告，原告陈鑫为该工程的实际施工人的案件事实，故本院对该《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》的证明力依法予以采信 | neg | 8414.txt
至于本案判决后蒋大平以及融通公司能否以此阻却执行不属于本案的审理范围，本院不作评价 | neg | 4976.txt
工程竣工，应付款项支付结束，甲方（大庆安装集团苏州分公司）与乙方（邬毅）按本协议约定的款项结算标准进行清算，余款在业主方款项到账后支付给乙方 | neg | 7411.txt
第20笔2014年5月31日扣顶房税金33966.20元，楚湘公司认可2014年4月30日上陵公司用房屋顶赵永东水暖安装工程款566103.33元，但双方对顶房税金如何承担没有约定，本院对上陵公司的扣款主张不予支持 | neg | 2924.txt
2、未办理施工许可证便开始建设活动 | neg | 4621.txt
证据3、4、5真实性无异议，并认为税金由原告代为支付的 | neg | 7397.txt
综上所述，原告德江征美公司已完成工程量的造价为49,266,958.07元、被告公交客运公司尚欠履约保证金为214万元，对前述款项公交客运公司应当承担支付及返还责任 | neg | 4557.txt
涉案工程2012年11月20日经竣工验收，闽中公司欠付吴东安工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率从2012年11月21日起计付 | neg | 10866.txt
前已认定，案涉工程虽未进行竣工验收，但已于2014年11月1日投入使用，万特公司应在2014年11月8日返还中色十二冶公司支付的400万元履约保证金 | neg | 4009.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | neg | 2734.txt
合同暂估总价（大写）壹亿肆仟万元（人民币）（合同价以双方确认的预算书为准）六、其它1、双方经充分协商由程振国承担安徽锦天建设工程有限公司与寿县锦天置业有限公司于2017年9月16日签订的寿县御花园二期主体建安工程合同中的所有权利和义务 | neg | 9077.txt
人工费单价按照64元/工日记取 | neg | 8805.txt
2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，金地花园回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段 | neg | 7827.txt
在超过保修期后，只要在建设工程的合理使用寿命内，出现质量不合格并因此受到损害的，均有权向责任方主张赔偿责任，因此无论是否超过保修期，施工方均应当对工程质量承担责任 | neg | 11392.txt
一、原告四川省赛禹工程建设有限公司完成“德昌农贸市场综合楼主体工程”的工程量及价款 | neg | 1149.txt
繁宝公司的挖掘机就在现场帮钱国木业公司施工，在施工过程中，大锯拆掉了，但繁宝公司一拖再拖，挖机是繁宝公司挖的，此外买了一点点混凝土，但人工、大部分的混凝土都是钱国木业公司的 | neg | 604.txt
801024.7 | neg | 1582.txt
本院认为，综合证据6载明的内容，可以证明D区块存在部分质量问题及双方对维修事宜和支付D区块工程款问题等产生争议的事实 | neg | 6098.txt
（鉴定结论11801201.83—已付工程款7770000元—代付商品砼款2350420元—代付钢材款338000元—代付水电费58000元） | neg | 1215.txt
由于邓文年与石门城建房产公司对工程价款存在争议，双方一直未能对工程款数额达成一致的结算意见，直至本案诉讼中才确定结算金额，但从本案实际情况看，石门城建房产公司长期占用邓文年应取得的工程款给邓文年带来一定资金占用损失，从双方合同约定以及公平原则的角度，石门城建房产公司应当向邓文年支付该款利息 | neg | 4898.txt
本院认为，一、关于国都公司及国都广西分公司于2011年12月15日与天泽公司签订的《建设工程施工补充合同》是否有效的问题 | neg | 11487.txt
证明双方的合作关系等具体内容 | neg | 7600.txt
关于除斥期间，因本案原告没有行使撤销权的法定事由，对此本院不作评判 | neg | 5032.txt
金泓公司提出东泓新居项目已经于2011年1月竣工验收，在项目建设期间原告并未向金泓公司主张过相应权利，故原告要求金泓公司支付工程款的诉请已经超过诉讼时效，且钱克飞于2014年5月25日离职，与金泓公司没有关系，故钱克飞的个人行为不能代表金泓公司 | neg | 12548.txt
但发包人不具备验收的资质 | neg | 3348.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十四条第一项规定 | neg | 11046.txt
丽景家园小区工程结算结果真实、科学、合理 | neg | 5337.txt
八层以上本来应当是由原告进行浇灌，由于其没有相关资质，无法进行施工，故被告叫其他公司进行施工 | neg | 9752.txt
“关于贵司提出的在2017年3月1日前，将贵我双方签署的融资协议中约定的1000万元融资款中，扣除因帮助解决前期劳务工人工资60万元后再将余下的940万融资款支付给贵司，我司绝无异议，但必须办理完下列相关手续…… | neg | 12796.txt
承包人每延误一日按合同价款0.4‰向发包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2% | neg | 8083.txt
2008年11月17日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号C区块室外进户强电管道、给水连接工程施工合同》，约定 | neg | 6306.txt
虽因被告华南公司对原告超越职权授权代理行为的拒绝追认，及对以其名义进行诉讼、执行行为的否定，该民事调解书被再审撤销并被驳回起诉，案涉《湖南省建设工程施工合同》及之前诉讼委托诉讼代理行为因被告华南公司的拒绝追认而归于无效，但案涉《湖南省建设工程施工合同》系因被告嘉瑞公司单方面原因导致不能按约定履行，且被告嘉瑞公司占用原告所代交的1400万元保证金达一年多，故案涉《湖南省建设工程施工合同》虽无效，被告嘉瑞公司因该合同取得的保证金1400万元应当予以返还原告，被告嘉瑞公司占用1400万元的资金占用费应支付原告，至于资金占用费的计算标准，综合本案的具体情况，以月利率2%为宜，共计为3340733.31元 | neg | 4057.txt
原被告双方达成的口头施工合同及在实际履行口头合同的过程中补充签订的正式书面合同是双方当事人真实意思表示，该协议内容符合法律规定，该合同应为有效合同，双方当事人均应按照合同的约定全面实际履行各自义务 | neg | 12895.txt
原告认为根据三被告所签订的《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》，三被告是合作开发的关系，被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司是这一项目的最终受益人，为此主张被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司应当承担连带责任 | neg | 3840.txt
被告无资质承包原告发包的建设工程，原告将建设工程发包给无资质的被告承包，原被告原被告签订《河北省建设工程施工合同》，双方在缔约时均有过失 | neg | 883.txt
由于该费用属于企业管理费的内容，因此不应该重复计算 | neg | 10522.txt
一是行为人具有相应的民事行为能力，二是意思表示真实，三是不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗 | neg | 4031.txt
原告申请调取洋浦神头港区D区填海工程结算资料，本院向洋浦控股公司调取了关于洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段的工程项目付款审批表、天航公司洋浦工程项目经理部于2015年12月29日给海南省洋浦开发建设控股有限公司关于支付部分款项的函、关于工程结算书的工程部审核意见、工程造价结算汇总表、工程结算内部审核表、付款发票、地形测量图 | neg | 8553.txt
一、关于九洲公司的证据 | neg | 39.txt
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目 | neg | 12312.txt
盈嘉公司主张其为建工集团预付了水费336670元，但其所提供的水费收据上均无建工集团工作人员签字，建工集团又不予认可，本院不予确认 | neg | 6073.txt
建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成 | neg | 8488.txt
第十八条规定“利息从应付工程款之日计付” | neg | 4361.txt
20101122 | neg | 1540.txt
关于争议焦点1，本案建设工程施工合同的工程价款如何结算？根据本案原、被告的诉辩主张，原告认为所涉工程价款应按司法鉴定报告确定的项目进行结算 | neg | 12666.txt
依据《民法总则》第146条第2款关于“以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理”的规定，该行为的效力并不当然无效，而应考察其是否符合法律规定的民事法律行为有效的条件 | neg | 4026.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第一百二十条、第二百六十九条第一款、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（三）项、第二条、第十四条第（一）、（三）项、第十六条第一款、第十七条、第十八条第（一）项、第十九条、第二十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条第一款、第五条、第二十一条第二款、第二十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条第二款、第七十一条之规定，判决如下 | neg | 6731.txt
本案原告诉求是违约金，而不是损失的赔付 | neg | 7690.txt
本院认为，本案的焦点 | neg | 11583.txt
本院认为 | neg | 6380.txt
第四，博源公司享有优先受偿权的范围 | neg | 4485.txt
400512.35 | neg | 1718.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 8309.txt
从主体看没太大问题 | neg | 7817.txt
丁蔡俊和恒基公司可依据合同相对性就千田·新开元5#楼的工程款向其付款义务人另行主张权利 | neg | 12583.txt
”《基建施工结算审核验证定案表》，系定宇公司所做的《工程结算审核报告》中对二建公司施工的合同外增项工程的造价审核确认 | neg | 2815.txt
2012年12月23日的大理石工程材料明细1张、劳务协议书2份 | neg | 931.txt
从事建筑工程承包，国家施行强制许可制度，承包人应为企业法人，必须取得建筑施工企业资质证书，并在相应资质等级许可的业务范围内承揽工程 | neg | 9282.txt
卉森公司对于富丽公司举示的八组证据发表如下质证意见 | neg | 6996.txt
关于原告广东省电白建筑工程总公司主张其对上述工程欠款及利息在该工程拍卖变卖价款中优先受偿的请求，本院认为，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 4309.txt
2016年11月12日，华磊公司和蔡鲸签订《股权质押合同》1份，约定华磊公司以公司全部股权质押担保《黎明之城建设工程施工合同》和《融资协议》的履行，并约定了双方各自的权利义务 | neg | 12756.txt
从合同签订及履行情况看，无论涉案《湖北省建设工程施工合同》效力如何确定，该《湖北省建设工程施工合同》经过招投标程序，且经备案，在合同履行过程中，湖南六建公司按照约定派项目经理实施管理，向武龙、刘吉安对外均以湖南六建公司名义进行施工，对内以施工班组名义领取工程款，喳西泰公司所支付的工程款亦是按照合同约定先支付给湖南六建公司（除直接支付给向武龙、刘吉安外）再通过其他方式支付给向武龙、刘吉安，其合同双方当事人应为喳西泰公司与湖南六建公司，喳西泰公司处于发包人地位，湖南六建公司为总承包人，双方依然成立建设工程施工合同法律关系 | neg | 8328.txt
现该项目我司已支付工程款、代垫材料款及施工班组借款计13660143元，请你司派员与我方财务进行结算并将超支领取的2899876元款项及时返还我方，否则我司将依法进行起诉追讨 | neg | 10676.txt
(四)乙方在施工完工后经有关主管部门验收后一周内，甲方必须给付乙方工程款十万元(其工程款项在总合同预算内) | neg | 10234.txt
2009年1月14日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号D区块室外出墙雨、污水排水管道工程施工合同》，约定 | neg | 6333.txt
关于争议焦点一 | neg | 12301.txt
故对于合同价款应按照协议书中的约定，即包干价（但不超过包干价）1100000元予以确定 | neg | 4841.txt
因甲方原因间歇或连续停工每月累计3天以内（包含3天）的停工或窝工乙方同意不计算停工、窝工损失费用，因甲方原因间歇或连续停工每月累计停工3天以上，人工、设备、机械、周转材料根据甲方需要留用，由双方现场进行收方计量……” | neg | 9545.txt
对于22，繁宝公司系按图施工 | neg | 676.txt
九洲公司、中城投六局双方共同确认已支付工程款46370000元 | neg | 83.txt
关于万合城公司反诉要求判令二轻公司和第三人常久印返还多付工程款495.0173516万元的诉讼请求，经审理查明双方在合同履行过程中万合城公司多次拖延支付二轻公司工程款，至今尚欠付工程款，不存在多付的情形，故对其此项诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12715.txt
165133.78 | neg | 1819.txt
对于争议焦点一，被告认为与其签订合同的相对方是异地办，甚至在原告欣荣公司成立后，还是由异地办与被告签订合同 | neg | 5013.txt
故借用资质（挂靠）的实际施工人是合同的真实缔约人，其与发包人产生了包括合同订立、履行的实质性法律关系，虽然挂靠无效，但是实际施工人与发包人之间基于实质性法律关系而产生债法上的请求权，即在建设工程质量合格的情况下，借用资质（挂靠）的实际施工人直接向发包人请求参照合同约定支付工程价款 | neg | 9160.txt
监理单位系被告委托 | neg | 5190.txt
被告天航公司对证据1无异议 | neg | 8513.txt
关于施工期间的电费，省建三公司主张应当由建设单位和土方施工单位分摊，由于省建三公司没有提供应当由建设单位和土方施工单位分摊的相关证据，故本院不予支持 | neg | 9649.txt
本院认为，本案争议焦点为 | neg | 11460.txt
四、关于向武龙、刘吉安主张的按月利率2%支付未付工程款的损失应否得到支持 | neg | 8379.txt
201 | neg | 11921.txt
根据原被告双方往来函件，原告龙耀公司一直否认合同已经成立，并对被告中心医院两次要求其明确是否继续履行合同的问题不予回应，被告中心医院有理由相信原告不愿意继续履行合同 | neg | 5090.txt
本院认为，江西人和永信建设工程造价事务所有限公司及其鉴定人员具有工程造价鉴定资质，该司法鉴定意见书以招投标文件及中标合同作为工程造价鉴定依据，符合法律规定 | neg | 1253.txt
综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第四十九条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下 | neg | 12955.txt
万特公司要求以开始封路日期即2013年4月6日作为案涉工程开工日期的主张成立，本院予以支持 | neg | 3966.txt
对于莫建勇超出该数额部分的诉讼请求，本院依法不予支持 | neg | 3595.txt
2013年4月28日原被告签订《房屋建筑质量保修书》约定“质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，房面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供水系统工程，装饰装修工程以及双方约定其他项目 | neg | 889.txt
劳动保险费（俗称劳保基金）是工程造价的组成部分，在工程概算、招标控制价、投标报价、施工合同及竣工结算中单独列项，不得列入竞争性费用 | neg | 2902.txt
新增被告方争议造价为-538,842.15元 | neg | 10027.txt
16#楼外墙漆延期9天 | neg | 7221.txt
原告主张E区块雨污水工程于2009年12月25日由浙江广宏建设有限公司承包施工，即原告认为施工现场已由被告施工变更为浙江广宏建设有限公司施工 | neg | 6395.txt
按照吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》第三条第一款和闽中公司与南洋公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》第七条第一款的约定“本工程如需垫款施工，垫款本金利息由乙方负责” | neg | 10813.txt
综上，本院认定案涉工程总造价为192811227元 | neg | 6526.txt
（二）关于合同效力问题 | neg | 11194.txt
4.文峰公司应否退还履约保证金，并自工程竣工之日起按银行同期同类贷款利率支付利息 | neg | 6597.txt
但卉森公司未予审核 | neg | 7302.txt
六份《建设工程施工合同》是道隧公司与五台工业园管委会为履行《协议书》所订立，除道隧公司对工程工期不认可及五台工业园管委会对合同条款涉及“按BT协议执行”约定不认可外，双方对合同的其他约定均认可，故六份《建设工程施工合同》是涉案工程确定造价的合同依据，涉案工程造价亦是确定道隧公司投资金额的依据 | neg | 12328.txt
杨建飞在2015年1月27日的庭审中承认 | neg | 2488.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | neg | 3132.txt
建设单位为张文亮 | neg | 4191.txt
（4）2015年9月25日的2965117.34元，原告称没有收到，该款被告并未主张，不计入已付款中 | neg | 4769.txt
一、关于第三人席奥公司的主体资格 | neg | 4107.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | neg | 12868.txt
2014年8月5日《建设工程施工合同》的协议书中就组成合同文件载明，组成本合同的文件包括补充合同一、补充合同二 | neg | 1271.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 924.txt
“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 12774.txt
原告要求被告退还劳务分包合同中应干未干工程的劳务费及整改返工工程的劳务费和材料费，因双方均不申请评估审计，对原告上述诉请，根据双方提交的现有证据及原告提供的合法票据予以认定 | neg | 3543.txt
6458985 | neg | 2333.txt
我国合同法规定 | neg | 4067.txt
226479.51元，18#楼按约定应退40% | neg | 1510.txt
2、判令富丽公司支付“工程关键节点工期延误违约金”人民币2130万元 | neg | 6942.txt
联系单及工程签证单盖有甲方专用章后生效 | neg | 12857.txt
二、关于中城投六局的证据 | neg | 48.txt
收条不能证明原告误工，原告结算的工程款与我方无关，且收条中字样有添加的嫌疑，被告对其真实性有异议 | neg | 907.txt
原告与被告亚太公司均认可在合同签订之日被告亚太公司即向原告开具开工进场通知书，但即便按原告陈述，其在2015年6月前亦未实际入场施工 | neg | 5953.txt
…….（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 3164.txt
……”以及《最高人民法院关于适用 | neg | 3129.txt
现分别阐述如下 | neg | 4053.txt
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 | neg | 3688.txt
”之规定，邓文年要求对本案所涉工程的工程价款据实进行结算的请求成立，本院予以支持 | neg | 4889.txt
”故原告博源公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于益宁公司欠付的工程款164,384,040.06元 | neg | 4489.txt
对于5，无异议，同意予以扣除 | neg | 667.txt
建设公司8月22日解除授权并强行进入施工现场 | neg | 8992.txt
……”第三条规定 | neg | 12310.txt
对证据4、5，本院作为认定案件事实的参考 | neg | 8024.txt
假若原告不将该部分材料费用纳入综合单价中分析，那么《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》中该部分分项工程的综合单价势必会在现有基础上降低，则原告投报的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》中这些部分分项工程的综合单价就有虚假的成分 | neg | 1128.txt
开工日期2012年3月21日（以甲方签字为准），竣工日期2012年7月10日 | neg | 10628.txt
第二，关于涉案工程进度款支付暂时参照何种标准计算合同总价款及是否需要工程造价鉴定的问题，本院认为，《楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程预算造价审计报告》审定金额为162231662.30元，该数字于2018年7月23日经程振国签字确认并加盖建设公司项目部公章，于2018年11月12日经置业公司签章确认（但有备注） | neg | 9174.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条 | neg | 12828.txt
二、关于案涉二期工程价款的结算依据问题 | neg | 4337.txt
对湛新公司提供的PA项目扣质保金通知单，湛新公司无证据证明事先有通知被告大庆安装集团苏州分公司或原告邬毅要求对质量问题进行维修的证据，也没有证据证明就扣款事宜告知被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅，该证明不作为本案认定案件事实的依据 | neg | 7527.txt
庭审中，被告申请证人朱某某出庭作证，朱某某表示项惠国手下有一个叫陈林海的人与其公司签订过一份《消防工程施工合同》，工程范围为消防排风、报警系统安装 | neg | 10168.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，但涉案工程并不包含在该合同范围内，故该合同不能作为双方结算依据 | neg | 12593.txt
5、上海市地方税务局奉贤分局外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表一组，拟证明原告支付了各类税合计316,883.13元 | neg | 7379.txt
冠华公司与孙瑞正2013年9月25日签订《协议书》，由孙瑞正完成岩棉部分工程100㎡，原告支出劳务费6千元 | neg | 3521.txt
作为发包方的上陵公司本应按时履行支付工程进度款的义务，却与楚湘宁夏分公司签订补充协议，以借款形式预借工程款并约定高额利息，对正式备案的施工合同作实质性变更，该补充协议应认定为无效，楚湘公司不应支付借款利息 | neg | 2953.txt
守玉铝塑型材做的是7、9号楼，施工日期定的2014年9月1日至2014年10月30日，先施工了，后送检的，实际塑钢在2014年10月30日已经安装完毕 | neg | 5279.txt
1、其中50%应当于2015年10月15日支付 | neg | 8694.txt
（二）有明确的被告 | neg | 12802.txt
该鉴定报告经质证后，双方均有异议并提出质证意见及补充证据材料，兴诚建公司于2018年2月28日作出兴诚建鉴字【2017】第0628号《工程造价补充鉴定报告书》一份，补充鉴定意见 | neg | 9827.txt
本院认为，本案各方对于订单号计算工程量没有异议，争议的是订单号价格是否应当再加税金 | neg | 7424.txt
法律或者行政法规对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定 | neg | 11615.txt
各方对对方提供的证据，无异议的书证，本院予以确认 | neg | 8020.txt
根据114号文通知规定，沉降观测由建设单位委托有资质的观测单位进行，楚湘公司没有沉降观测资质，案涉工程作为建设单位的上陵公司也没有委托楚湘公司进行沉降观测，故对该费用不予支持 | neg | 2896.txt
综上，无论湖南六建公司系中标后以内部承包形式将涉案建设工程全部转包给李波，还是涉案建设工程在湖南六建公司中标之前已经与喳西泰公司就建设工程的实质性内容进行了谈判，均违反了前述法律的强制性规定，根据建设工程施工合同司法解释第一条关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效…（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”规定，涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》均属无效合同 | neg | 8317.txt
82162平方米，2.分项工程规模 | neg | 7110.txt
3、六层完工支付总价15% | neg | 4636.txt
20101231 | neg | 1583.txt
本院认为，关于本案原、被告所签订的合同性质，原告认为其向被告提供的仅为劳务，主张本案案由为劳务合同纠纷 | neg | 7889.txt
3、机械竣工证书一组，拟证明系争工程竣工验收合格已交付使用 | neg | 7377.txt
本院认为根据与现场监理员卫德龙所作笔录，确认争议(5)中的外墙内保温工程原告未施工，经鉴定人员核实造价为28,941元，故扣除这部分造价，其余项目造价为100,579元计入工程造价中 | neg | 10291.txt
被告天航公司对被告安澜公司提交的证据5－7没有异议，认为针对情况说明测绘中心已经做出了书面的复函，认定不能作为土方量结算的依据 | neg | 8531.txt
2.针对原告认为核增人工补差费5921175元的争议，经查实，原告该项主张的依据为30号联系单，由于该联系单没有被告确认，不能作为有效签证，故本院对该项争议造价不予支持 | neg | 3620.txt
被告大庆安装集团公司作为被告大庆安装集团苏州分公司的总公司，依法应对分公司的债务承担补充清偿责任 | neg | 7366.txt
除2016年6月1日签订的两份合同外，其余十三份合同的应付利息时间均早于其主张之日，该部分利息请求属建安公司自愿放弃部分利息请求，并不违反法律规定，本院予以准许 | neg | 7961.txt
对图纸设计变更及工程联系单真实性予以认定 | neg | 59.txt
原告于2012年7月20日正式开工 | neg | 10196.txt
现原告除陈述外，无其他证据证明向黎坪开发公司主张剩余工程款，致使案涉工程的竣工结算价款无法确定，原告应就黎坪开发公司不按合同约定总价60062441.54元（扣除质量保修金3003122元后为57059319.54元）进行工程价款最终结算承担举证不能的法律后果 | neg | 9229.txt
原、被告均认可被告未支付工程款项，被告应当支付原告“产值”即工程款90,000,000元及经济损失3,000元 | neg | 8241.txt
丁蔡俊作为个人对3#楼人防工程进行施工，不具备施工资质，双方均存在过错 | neg | 9353.txt
被告金孚公司申请要求追加张玉、张旭和张磊为本案第三人，因在本案中该三人系涉案工程的项目负责人和工地负责人，案件的处理与该三人无利害关系，无需追加他们为本案的第三人 | neg | 5071.txt
17#楼吊篮安装延期2天 | neg | 7185.txt
甲方（被告）外委工程配合费的规范用语应为工程总承包服务费 | neg | 5362.txt
新增无相应子项目的，按预算编制的计算程序、费率和材料单价计算，材料单价按照合同期间的富阳市平均信息价格调整 | neg | 6263.txt
二、关于争议焦点二，因双方签订的建设工程施工合同及补充协议是有效的，中城投六局应当按照双方所签订的《建设工程施工合同》及《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》约定的义务履行 | neg | 130.txt
结合双方签订的合同专用条款26及专用条款34.3的约定，工程结算审定之日起15天内，富成公司应将工程款支付至经审定的结算总价的97%即170,716,284.72元（175,996,169.82元×97%），余下结算总价的3%即5,279,885.1元（175,996,169.82元×3%）作为工程质量保修金，保修期满2年之日起7天内将保修金的90%即4,751,896.59元（5,279,885.1×90%）无息退还建工五建公司 | neg | 8143.txt
鉴定单位按常规做法考虑按外墙l米范围内2:8灰土回填，将此部分灰土与素土差额单列，差额造价为285959.84元 | neg | 8719.txt
虽然原、被告签订中标合同并进行了备案，但双方均认可实际履行的系标前合同，故应以标前合同作为计算工程价款的依据 | neg | 10019.txt
虽然双方当事人签订的两份《建设工程施工合同》均为无效合同,但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，合同无效，但工程经竣工验收合格后，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款 | neg | 6010.txt
第十三条规定:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | neg | 10333.txt
在案涉工程施工过程中，忠县人民医院已确知陈兴元为实际施工人，在其向重庆市高级人民法院的报告和市信访办的会议纪要中，均认可了陈兴元作为实际施工人的身份，整个工程由陈兴元投入资金组织施工 | neg | 12270.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 11499.txt
根据此项约定，西北电缆公司应按照违约金额的5‰向鲁中装备公司支付违约金，即西北电缆公司应支付鲁中装备公司违约金400元（8万元×0.0005=400元） | neg | 11215.txt
20110802 | neg | 1878.txt
934735.75 | neg | 2273.txt
其次，该条规定的立法目的在于保护农民工的权益 | neg | 4950.txt
因银行已在2013年11月26日100万元的银行信汇凭证上加盖了业务清讫章，故本院不支持国都公司提出没有收到该笔款项的主张 | neg | 11539.txt
虽然这两个人行为都无效，但无效之后的法律效果并不相同 | neg | 4029.txt
18#第1层 | neg | 1605.txt
首先，本院在司法鉴定过程中依职权查明案涉工程已经交付使用 | neg | 2964.txt
该法律规定明确赋予承包人工程款优先受偿的权利 | neg | 3655.txt
劳保基金是按照各地区规定的取费标准向建设单位收取，用以支付职工劳保保险费用的一项特种基金 | neg | 4076.txt
全部结构完工，砌体做完二层，并且主体结构验收合格后七天内甲方支付总工程的20% | neg | 4610.txt
2500000 | neg | 2322.txt
监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证 | neg | 7077.txt
原告任波可参照合同约定主张工程价款 | neg | 223.txt
1303.59 | neg | 1576.txt
张贺忠说明不清楚，其不知道王XX借用华鼎公司资质的问题 | neg | 2699.txt
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持 | neg | 156.txt
本院认为，该证据与本案无关，故不予采信 | neg | 913.txt
（二）没有这种的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 7800.txt
关于2013年4月3日金额为25,000元的收条，收条上明确为图纸变更费，故不属于工程款 | neg | 10310.txt
首先，以物抵债，系债务清偿的方式之一，是当事人之间对于如何清偿债务作出的安排 | neg | 4422.txt
根据被告的申请，本院到市建设档案馆所做的询问笔录 | neg | 5502.txt
被告大庆安装集团苏州分公司先后支付原告邬毅5,987,520元 | neg | 7419.txt
由于原告提交的证据不能证明涉案工程通过验收的日期，其应承担不利后果，本院对于其中的质保金8777075.26元自2018年1月13日（即郑州岩土工程勘察设计院、机械工业第六设计研究院有限公司、国安公司、河南省豫建工程管理有限公司、啟福公司于2016年1月12日在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期两年后）起计算利息 | neg | 13041.txt
对于17，按照图纸，电柜下3米本来就不施工的，而且根据钱国木业公司提供的工程量清单，工程量即26.26平方米 | neg | 658.txt
16#楼吊篮拆除延期4天 | neg | 7225.txt
本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5214.txt
由于被告方外委工程需要龙门架，且在被告方的外委工程完工后仍有填补作业洞等后续工程需要使用龙门架，原告方直到2015年7月24日才拆除相关设施设备，由于被告方违约，造成了原告的人、财及各方面作出了损失，相关损失计算我们将向法庭提供说明 | neg | 5397.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 21.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 12438.txt
本工程不包括税费，但资料与材料发票等要承包方承担 | neg | 2505.txt
认定一项工程系借用资质承建还是转包，应重点从实际施工人前期是否直接联系发包方并参与建设工程施工合同的订立，发包方对实际施工人借用资质是否知情，实际施工人是否向有资质的单位缴纳管理费以及建设工程施工合同的具体履行等方面综合进行审核 | neg | 9333.txt
2011年7月15日，崎丰厂作为发包单位向繁宝公司发出上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书，主要内容为，崎丰厂扩建工程，经评审(交易成交)由繁宝公司中标(承包)，建筑面积4,552平方米，中标(发包)价7,009,179元 | neg | 361.txt
从被告东莞市观音寺客堂出具的授权书来看，被告东莞市观音寺委托被告港洲文化公司在铸造中华第一钟、万佛塔、三宝殿等一系列活动中拥有开发活动的全部组织运行权和商务权，并不能证明被告东莞市观音寺是涉案工程的发包方 | neg | 3844.txt
经查，李静系群洲公司铜仁分公司负责人，虽然《建设工程施工合同》签订时李静为委托代理人，但群洲公司的法定代表人亦在《建设工程施工合同》盖章，《补充协议》系群洲公司法定代表人夏祥宁亲自签订，群洲公司在涉案的金滩半岛豪苑F1F2、铜仁大酒店工程分别设立项目部及派驻相关人员，工程款项、保证金均是在群洲公司或群洲公司铜仁分公司与南长城公司间往来，故群洲公司关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》无效的主张无事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 265.txt
四、乙方负责项目测量、验收等费用" | neg | 8593.txt
三、关于日月鑫公司应否支付新东阳公司工程款违约金的问题 | neg | 11784.txt
原告黄天友主张的房租办公区费用、管理人员工资、进出场费用等不在建设工程施工合同约定的合同价款内，被告丽贤公司解除《建设工程施工合同》的原因是原告黄天友违法分包造成的，被告丽贤公司对原告主张的损失没有过错，且原告所列的费用系其承包工程应自行承担的费用，原告主张被告丽贤公司支付原告的各项损失，没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持 | neg | 3103.txt
”因此，对于本案鉴定结论的采信问题，其本质是法院对诉讼证据的采信问题 | neg | 4411.txt
原告在此问题上仁至义尽，没有任何违约之处 | neg | 5641.txt
富丽公司共举示共九册证据，共八组43份（编号1-43号）、共计1904页 | neg | 6979.txt
华宇城项目工程履约保证金是由原告黄天友支付而非被告建安公司 | neg | 3084.txt
根据双方所签《补充工程2》的约定，万特公司应支付案涉工程市政雨污水截流工程，施工场地维护工程，岩石破除工程，市政原有管道的破除工程价款5000万元 | neg | 3937.txt
虽然同源公司对闽西宾馆6号楼人防、外墙工程造价的财政审核价格的认可，但由此不能推定为是同源公司亦是对《建设工程施工合同》专用条款部分中第26条提及的“工程结算审核”即为财政审核的认可 | neg | 9842.txt
1、基础平±0.000支付总价5% | neg | 4634.txt
但其一方面没有就此意见提供相应证据，另一方面从其答辩内容来看，其实际上说明了由其带领工人在本案涉及的齐鲁汽配城工程进行施工，西诚公司及王XX应分别向其支付款项 | neg | 2710.txt
因程振国本诉证据七中存在因政府原因的工期顺延，因此，反诉证据七中的监理期限延长与程振国停工行为不具有必然联系，不予采信 | neg | 9001.txt
2017年1月16日的收据上的100万元，原告称实际收到914950元 | neg | 4793.txt
……二没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”，因此，陈兴元以俊鼎公司名义与忠县人民医院签订的建设工程施工合同无效 | neg | 12249.txt
对于应付工程款的具体数额问题，涉及到应付工程款中应否暂扣工程总造价4%的质量保修金，考虑到质量保修金应在工程实际竣工后届满2年不计息返还2%，届满3年不计息返还2%，案涉工程一、二标段从实际竣工之日起计算至今均已届满3年，故4%的质量保修金7712449.08元应予无息返还，无需暂扣 | neg | 6532.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，亦应属无效 | neg | 5040.txt
1.2011年4月18日被告明鑫公司与第三人国安公司签订的《建设工程施工合同》、2012年7月15日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充协议书、2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款均无效 | neg | 8800.txt
2015/1/5 | neg | 11818.txt
1-1期大地下天下室车库所有洞孔、墙面修补延期3天 | neg | 7195.txt
上述2008年10月28日至2008年12月12日期间，广丰建设与新建水泥签订的7份合同，新建水泥依约履行完毕 | neg | 6324.txt
秀湖鹭岛1-1期（1-7至1-12，2-7至2-13，3-5至3-13，3-15至3-23，3-25，3-26） | neg | 7255.txt
同年2月6日，因本院人员岗位再次调整，本院再次向诉讼双方发出变更合议庭通知，将原合议庭成员宋勇、陈孟琼、罗太平变更为宋勇、陈孟琼、刘润荔，由陈洁婷担任法官助理，陈嬿西担任书记员 | neg | 6910.txt
前述《工程款支付申请表》、《工程量明细表》和欠条经庭审质证，万合城公司均予以认可，证据合法有效，足以证明二轻公司二〇一四年六月至十二月期间所完成万合苑住宅小区的工程量，万合城公司应给付二轻公司总额为48305721.8元的工程款 | neg | 12709.txt
中色十二冶公司称案涉工程变更签证部分工程款已经包含在鉴定范围中，经查，鉴定单位根据万特公司提供的变更签证资料鉴定的变更部分价款，在本院开庭审理后，鉴定单位进行复核，变更签证部分工程价款已从原图纸范围中剔除，为此，鉴定单位于2018年3月20日向院出具的《关于〈六安市解放路地下人防商业街项目涉案工程造价及主材二次倒运费的司法鉴定意见书〉的补充说明》中，确认中色十二冶公司实际完成的案涉工程原图范围内鉴定造价（不含未施工的14#、28#口部），并不包含变更签证部分价款 | neg | 3941.txt
故案涉工程款总额应按华赣公司华赣造鉴字（2017）第032号《建筑工程造价鉴定意见书》的鉴定意见2确定为82619254.61元 | neg | 3794.txt
4、审价报告、发票联及付款凭证，旨在证明系争工程所涉的技术核定单及工程签证变更单，已经进行审计，造价为83,764元，被告已向原告支付的事实 | neg | 10156.txt
崎丰厂扩建工程，工程地点 | neg | 363.txt
一是被告佳华公司是否是适格被告 | neg | 3853.txt
对证据三石家庄一建的情况说明有异议，该证据涉及的内容部属于法院调取的证据范畴内，该情况说明是在庭审后原告根据被告的答辩进行了补充，由此该证据已经超过举证期限，也不能作为证据使用 | neg | 3443.txt
5156377.96 | neg | 1843.txt
根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条第一款的规定，建设工程实行质量保修制度，即建设工程在交付使用后出现的质量问题，在法律规定的保修期内承包人负有法定的保修义务，承包人应依照法律规定或合同约定予以修复 | neg | 2589.txt
楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程 | neg | 9100.txt
该申请不仅载明了混凝土配合比，还载明了外加剂种类包括防冻泵送剂和膨胀剂，故上陵公司关于楚湘未按图纸要求掺加添加剂则需扣减94778.24元（含税）的抗辩理由不能成立，该部分费用不应扣减 | neg | 2885.txt
根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）认为，图纸上有的施工内容，建设方提出施工方未做，施工方称已做 | neg | 9972.txt
3、2014年7月28日支付陈印的30万元 | neg | 3955.txt
2、《建设工程施工合同》第三部分专用条款中已明确约定合同协议书优先解释于专用条款 | neg | 4840.txt
被告提供的该份书证内容也印证该移交事实 | neg | 3606.txt
证明分开后，我们又办理了土地出让手续，并交纳了出让金270多万 | neg | 7668.txt
鉴定费40万元，根据本案情况，确定由被告承担25万元、原告承担15万元 | neg | 4556.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，原告既使无法证明案涉工程验收合格之日，但其主张黎坪开发公司于2017年4月28日对案涉工程投入使用，按照其与黎坪开发公司签订《建设工程施工合同》关于竣工结算和支付工程竣工结算款约定，原告至2018年9月12日本院开庭审理之日，在其陈述案涉工程已转移占有近一年半的时间内，原告可以按照约定工程结算价款或最终结算审定价款要求黎坪开发公司支付剩余工程款 | neg | 9227.txt
……八、乙方（原告）在施工过程中所用的一切水电都由甲方（被告）负责提供给乙方（原告）施工 | neg | 9785.txt
并调取了该测绘中心的使用公章登记表及《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》 | neg | 8561.txt
《施工合同》第三条第2项和第3项对工程质量和验收标准进行了约定，但原告施工的工程存在严重质量问题，不符合《施工合同》约定和国家有关规范 | neg | 9726.txt
&quot;当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 | neg | 5586.txt
第4笔为2013年8月-9月电费12527元，有电费通知单为证（见上陵公司本诉证据九-4），该电费通知单不包含在双方提交的15张电费通知单内（见附表6），本院予以确认，计入已付工程款中 | neg | 2916.txt
”、第十六条“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 | neg | 24.txt
原告邬毅及其委托代理人张珊珊、薛宝平和被告大庆安装集团苏州分公司委托代理人赵中华和被告湛新公司委托代理人肖一到庭参加上述庭审 | neg | 7358.txt
3、繁宝公司支付打桩赔偿费、调解费20万元(钱国木业公司实际支付的调解费为246,000元，另外还支付协调费50,000元，现考虑到实际情况，要求繁宝公司赔偿其中的20万元) | neg | 337.txt
现原告提出解除双方所签订的《建设工程施工合同》，被告港洲文化公司亦同意解除该合同，故原告请求解除和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》，理由成立，本院予以支持 | neg | 3834.txt
同时，报告明确指出本案工程未达到竣工验收及工程结算条件 | neg | 8952.txt
如果原告中太公司拒绝维修，被告金孚公司自行维修所产生的费用应从工程款中扣除 | neg | 5067.txt
钱国木业公司对上述证据发表如下质证意见 | neg | 688.txt
上述司法解释第二条规定 | neg | 7898.txt
（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行 | neg | 8057.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 302.txt
协议约定，工程价款按大合同与业主方确认的结算基础实际工作量按实结算 | neg | 7410.txt
同年4月17日，卉森公司向本院提出和解一个月申请，本院予以准许 | neg | 6914.txt
东侧地下空间利用工程，合同约定竣工验收合格、竣工结算审计后付至审计定案价的95%，但合同履行中双方当事人并未将涉案工程造价移送审计，因此，直至起诉时合同约定的该付款节点尚未成就，义银公司主张优先受偿权，符合法律规定，本院予以采纳 | neg | 6686.txt
结合河南精诚工程造价咨询公司所作的精诚造价（2015）第131号鉴定报告，就工程款问题作如下认定 | neg | 10534.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | neg | 3140.txt
至于支付主体的认定，根据《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第二十六条 | neg | 4290.txt
被告马娅娅质证认为 | neg | 12473.txt
2、案涉工程是否存在工期延误，如存在，工期延误的原因和责任应如何认定 | neg | 3900.txt
另《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》亦是海协公司与二建公司通过双方认真审核后签订的协议，海协公司仅以其单方委托天健公司出具的不具有约束力的《结算造价咨询意见书》作为依据即主张其签订上述相关协议系因二建公司存在欺诈行为证据不足，该《结算造价咨询意见书》的内容不足以对抗经双方或经双方、监理单位以及定宇公司所审核确认的涉案工程造价事实，亦不能证明海协公司属于因受欺诈而为 | neg | 2819.txt
二、关于华宇广泰辩称鸿丰公司在工程完工后未要求进行工程验收，导致其无法进行竣工验收，并进行验收备案，既与法律法规规定不符，也与双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》不符问题 | neg | 11419.txt
卉森公司向本院提出反诉请求 | neg | 6940.txt
总造价577.96万元 | neg | 4201.txt
对于18，鉴定时，钱国木业公司并未说过地砖和踢脚线不是由繁宝公司施工的，但钱国木业公司的工程量清单也未将该项目计算进去 | neg | 659.txt
（一）关于被告与第三人缪泽荣之间适用何种法律关系 | neg | 1266.txt
消防施工安装工程、室内涂料施工、10kV配电室电气设备安装施工、河南省万泰成套电器制造有限公司承揽、木质防火门、工矿产品购销、和谐大厦分包工程、塑钢封阳台、塑钢窗制作安装、飘窗不锈钢护栏制作安装、阳台不锈钢护栏制作安装、采光井不锈钢护栏制作安装、楼梯不锈钢护拦制作安装、钢化玻璃整体橱窗制作安装、采光井顶棚制作安装、自行车坡道顶棚制作安装、门窗制作安装、防水、供水机、分项工程小包干施工、住宅小区管道液化气供应安装、外墙保温外墙涂料施工等 | neg | 10466.txt
被告提出工程质量鉴定申请，并没有充分的事实依据，且原告称在本案中主张的工程款并非全部已完工工程款，故本院对其工程质量鉴定不予准许 | neg | 8269.txt
根据法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | neg | 12005.txt
本院认为，原、被告双方签订并实际履行的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》中明确约定 | neg | 6444.txt
因建设工程施工合同无关于工程款利息计算标准的约定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 | neg | 11306.txt
1387339.2 | neg | 1979.txt
本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同 | neg | 243.txt
如甲方需将崎丰厂变更为钱国木业公司，乙方必须积极配合甲方在相关部门办理变更手续 | neg | 473.txt
17#竣工后三十天完成结算，一个月付至98% | neg | 2214.txt
《建设工程施工分包合同》中被告汉中金木土公司的委托代理人及被告汉中金木土公司向原告出具的（30）号授权委托书授权委托人均为胡晓涛，且《建设工程施工分包合同》已加盖被告汉中金木土公司带有数字编码的印章，原告对其出示付款证据中加盖无数字编码的“汉中金木土建筑劳务有限公司”明显未尽合理的注意、审查义务，其应当对证明无数字编码印章为被告汉中金木土公司所有承担举证不能的法律后果 | neg | 9218.txt
冶科纳米公司称先签订的未备案合同系双方实际履行的合同 | neg | 11233.txt
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十二条第三款规定 | neg | 9151.txt
均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同”的字意及结合备案的二份单体合同的约定应理解为，双方同意按照（2008）定额及85号文据实计算下调3%后为固定包干价即二份单体合同中约定价735/㎡ | neg | 5002.txt
1、因设计变更已延期工期确认为合理工期 | neg | 10225.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | neg | 3131.txt
按第20条争议解决处理 | neg | 7081.txt
同时确定回迁日期为2009年1月4日之前，完成所有收尾工程达到回迁标准 | neg | 7613.txt
双方签订合同生效当天，承包人按发包人指定的银行账户缴纳履约保证金人民币1000000元，承包人每完成框架结构一层楼面混凝土浇筑即日起7天内发包人退还250000元给承包人，承包人完成框架四层楼面混凝土浇筑即日起7天内无息退还全部履约保证金给承包人 | neg | 9402.txt
洋浦法院解封两被申请人账户后3个工作日内第二次支付5313274.04元 | neg | 8605.txt
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 | neg | 1138.txt
对于原、被告的主张，本院评析如下 | neg | 9933.txt
（四）被欺诈人的意思表示违背其真实意思 | neg | 5022.txt
13032210.66 | neg | 2080.txt
另外，被告金孚公司抗辩称，其已向原告中太公司超付工程款，原告中太公司未足额开具发票，未开票部分按税率5.13%扣税，应扣税金1025193.31元 | neg | 5069.txt
此种情形下工程款如何计算，现行法律、法规、司法解释没有做出规定 | neg | 11758.txt
4.泰诚公司主张的优先受偿权能否成立 | neg | 9487.txt
同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0013号]，主要载明 | neg | 7281.txt
280 | neg | 2393.txt
刘忠明与张晓锋、宋文明签订的建设工程分包合同，虽然属于无效合同，但是工程已经完工，并且经验收合格并交付，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付价款的，应予支持 | neg | 9209.txt
鹏程公司虽辩称其与“襄阳市九天劳务有限责任公司”签订劳务分包合同，九天公司出具委托，授权张云保与鹏程公司签订劳务合同，但未举证证实，故对鹏程公司该抗辩理由，本院不予采纳 | neg | 9982.txt
王建军于2014年9月20日向明鑫公司提交的明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程决算书因系其单方制作，且明鑫公司不予认可，故应当采信河南浩然工程造价咨询有限公司出具的鉴定结论的数额 | neg | 8815.txt
并证明工期顺延是原告的责任 | neg | 3375.txt
9.针对地下室标高的争议，经查实，原、被告各自提供的《场地移交》资料对标高作出不同记载，双方对标高不能达成一致意见，鉴定机构按平均值计取标高，尚属合理且原告对此不持异议，本院采纳鉴定机构意见 | neg | 3636.txt
发包人在收到承包人送达的工程结算报告后30天内进行核实，核实后提交审计机构进行工程决算审计，审计机关应在2个月内审计完毕，发包人收到审计报告后30天内确认（因承包人原因造成延误，由承包人承担责任），如超过以上时间，发包人承担相应责任 | neg | 1312.txt
两部分造价之和即为国都公司应得的工程造价 | neg | 11522.txt
但是，被告万辉公司至今未向原告联建公司支付过任何工程款项，其行为明显属于违约，导致原告联建公司取得工程价款的合同目的不能实现 | neg | 9430.txt
对原告陈鑫提交的证据 | neg | 8420.txt
查明，本案中，原、被告在《协议》中约定12.工程竣工验收（1）工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书 | neg | 5863.txt
二、同源公司诉请支付未付工程款利息是否予以支持，起始日期及标准如何确定？ | neg | 9833.txt
其次，张冬享有的优先受偿权是否在法律规定的行使期限内 | neg | 12651.txt
兴城市门窗厂和杨景江自然人并不是同一民事诉讼主体，所以证人的资格、身份均不是真实的 | neg | 5501.txt
对于1402、1004、1804三套房屋，因没有办理备案手续且被法院查封，致使该抵顶房屋不能办理变更登记手续，故依法认定该三套房屋无法继续履行，对日月鑫公司关于该三套房屋价款作为已付工程款的主张，本院不予支持 | neg | 11781.txt
被告对该鉴定意见有异议，只承认被告盖章的4份，其他48份因被告方没有签字不予认可 | neg | 1092.txt
此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失”的规定，汇都公司向地金公司赔偿的资金占用损失不属工程价款范围，故地金公司就所建工程享有的优先受偿权应仅限于剩余工程价款17284994元范围之内，而不及于资金占用损失 | neg | 10986.txt
17#楼商业屋面延期3天 | neg | 7205.txt
另作为施工方容福公司应向嘉盛公司、佐尔美公司交付其施工部分的工程档案资料及竣工报告，配合嘉盛公司、佐尔美公司办理竣工验收手续 | neg | 4714.txt
同年8月10日告知，16#楼外墙保温延期3天 | neg | 7171.txt
因此，发包人在签订建设工程施工合同时知道建设工程将由实际施工人而非出借资质的建筑企业完成 | neg | 9159.txt
5、监理公司于2012年8月30日出具的监理工程师说明，内容为，事由 | neg | 684.txt
首先,关于《建设工程施工合同》《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》效力及程振国在涉案工程中的法律地位一节，虽然建设公司、置业公司及程振国在庭审中均就涉案工程中程振国系挂靠建设公司意见一致，但是根据2017年9月1日建设公司给程振国出具《授权委托书》、2019年9月10日置业公司与建设公司签订的《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》、工程转款等合同履行情况及建设公司和置业公司书面答辩意见、庭前证据交换意见，本院认为，本案的法律关系是建设公司将涉案工程整体转包给不具有施工资质的程振国个人，而非挂靠关系 | neg | 9154.txt
因此，《工程款付款协议书》是双方对已完工程款、已付款、欠付款以及损失承担等问题所达成的一揽子结算协议，系双方对建设工程施工合同主要权利义务的最终清算，应为双方当事人的真实意思表示，本院予以确认 | neg | 10941.txt
5、执行承包合同 | neg | 9125.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条 | neg | 12799.txt
故基于以上事实，本院认为邓文年系本案所涉的石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程的实际施工人，石门第五建筑公司仅是向邓文年出借资质并收取管理费，并未实际参与本案所涉工程的施工 | neg | 4877.txt
经核，楚湘公司提交的施工资料中2012年4月8日和5月15日12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、23#楼混凝土配合比通知单载明，施工部分为过梁、构造柱、女儿墙压顶及卫生间墙垫，搅拌振捣方法为机械搅拌，明确二次结构混凝土为自拌，且楚湘公司未提供购买二次结构商品砼的证据，对该部分工程造价313487.94元（含税）应予扣减 | neg | 2878.txt
-797967.36 | neg | 1645.txt
被告虽然对《工程竣工结算确认表》、《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》的真实性有异议，但未提供反证，本院对其意见不予采纳 | neg | 13024.txt
11718891.5 | neg | 2009.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | neg | 10000.txt
2.室内地坪清理费20000元 | neg | 6873.txt
再次，鼎元公司施工过程中请求审核工程进度和支付工程进度款，依据的也是2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》的有关约定 | neg | 3776.txt
对于万特公司在工程已付款中要求扣减的中色十二冶公司因施工不当造成的电线电缆维修费用损失应否由中色十二冶公司承担的问题，经查，万特公司为此提供的四份《六安明都电力工程公司客户工程施工决算》书上标注的编制单位为六安明都电力工程有限责任公司，其中编制日期为2014年8月5日决算书上标注的工程名称为解放路人防工程电缆改造，工程造价为5003923.71元 | neg | 3991.txt
2011年4月22日，邓州泰和公司向河南建安公司送达终止合同决定书，河南建安公司否认曾收到该终止合同决定 | neg | 10469.txt
原告应向被告支付电梯款1234460元 | neg | 10107.txt
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 | neg | 2742.txt
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 4128.txt
本院认为，证据9系原告单方制作，未经被告确认，不具有证明效力 | neg | 6104.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效应认定建设工程施工合同无效的规定，中标无效的，中标合同亦应认定无效 | neg | 6569.txt
2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算） | neg | 7494.txt
冶科纳米公司关于隆盛翔公司以欺骗的方式进行招标投标的意见，因冶科纳米公司对此事实未向本院举证予以证明，故对该意见本院不予采信 | neg | 11245.txt
但是认为第三组证据，汇总台账不能达到卉森公司已实际支付案外人工程款项的证明目的 | neg | 7014.txt
（三）原告要求解除合同、协议的请求应否支持 | neg | 5918.txt
我公司是被告飞翔公司委托对丽景家园项目监理工作 | neg | 5294.txt
原告请求支付总价97%的请求不能成立 | neg | 5698.txt
鉴定意见是民事证据之一种，鉴定申请属于当事人的举证行为 | neg | 7330.txt
277505902.3元（277,032,476.79元+473425.51元=277505902.3元） | neg | 10041.txt
因建设公司违法转包，实际施工人程振国为达到诸多不合理的要求，擅自停工，已经给整个项目、分包单位、业主单位造成严重经济损失，经与置业公司多次协商，针对程振国擅自停工及后续施工、赔偿事宜达成共识，并形成该份协议 | neg | 8944.txt
故原告与被告在建设单位河北联合大学基建处的协调下于2013年9月20日签定《协议书》，《协议书》中第3条约定原告在2013年9月24日向被告“支付劳务费人民币66.6万元······”被告“即刻恢复正常施工”，“如在10月5日达不到竣工验收标准条件违约责任按原《建设工程施工劳务分包合同》中的14.3条款执行”，14.3条款的内容是“·····劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，除扣合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元 | neg | 3258.txt
2016年7月6日、8日、15日、18日、25日、28日，重庆华兴工程咨询有限公司秀湖鹭岛国际社区项目监理部向富丽公司开具罚款单22张，载明罚款金额的11张，每张0.5万元，共计5.5万元，未载明罚款金额的11张 | neg | 7236.txt
（一）在合同的履行过程中，因被告未能按合同的通用条款完成先期清场工作而导致该工程被迫停工，事后双方未能最终化解该矛盾而重新开工或者重新签订补充协议，最终导致合同目的无法实现，被告的行为应属违法行为，对此原告有权解除该合同 | neg | 12896.txt
24、4月1日开工横道图 | neg | 5367.txt
15.同年6月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7146.txt
3.已付工程款如何确定 | neg | 2837.txt
原告及其工长在施工工程中由被告垫付的餐费5725元属于工程施工工程中的支出费用应当予以冲抵 | neg | 10353.txt
五、关于被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还违约金的问题 | neg | 9452.txt
上列131证据，经被告弘兴公司质证，同金辉公司质证意见一致 | neg | 7692.txt
至此，被告为建盖房屋共计支付了772740元 | neg | 9730.txt
1、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付拖欠工程款1,514,921.73元 | neg | 7493.txt
本案中，XX公司为能向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》，从而进行商品房预售，为此双方在《补充协议二》中约定的各幢房号主体结构施工至相应的楼层面作为达到房屋可预售节点，符合有关规定，故“房屋可预售节点”应理解为系XX公司施工的工程进度应达到的一定标准，即相应的楼层面的时间，而XX公司所认为的“房屋可预售节点”即为其取得《上海市商品房预售许可证》的时间，既不符合合同中使用的词句意思，也不符合商品房施工常规，本院不予采信 | neg | 11660.txt
原告中太公司要求，对香格今典小区商业1、2号楼工程量进行鉴定，因被告金孚公司提供的证据足以证实香格今典小区商业1、2号楼已经结算完毕，故原告中太公司要求对商业1、2号楼进行鉴定，本院不予准许 | neg | 5048.txt
三、置业公司针对本诉举证 | neg | 8962.txt
48536684.12元（3849015.35元+44687668.77元） | neg | 11559.txt
但湖南六建公司扣除的风险保证金2445600元，因《内部承包协议》中武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安对风险保证金并无约定（只在第六条第8项中对履约保证金2000000元有约定），且湖南六建公司与李波的《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》第5.1条明确约定 | neg | 8370.txt
综上，对程振国关于要求建设公司支付欠付工程款并支付利息的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持 | neg | 9193.txt
该扩建项目早已达到验收要求，根据施工单位及甲方配合组织有关单位验收 | neg | 522.txt
原告质证认为 | neg | 1013.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 12291.txt
基本原则为按图施工以合同注明为准 | neg | 10572.txt
但该工程从2009年11月12日未完成竣工验收至今日，原告仍未将竣工的珍珠馆工程、竣工资料及竣工图移交给被告 | neg | 12688.txt
本院还认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第二十条规定 | neg | 7319.txt
五、付款方式 | neg | 9783.txt
”《内部承包协议》无效，但涉案工程已经竣工验收合格，并已投入使用，向武龙、刘吉安请求参照合同约定支付工程价款的应予支持 | neg | 8353.txt
关于焦点一即双方所签案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）效力的问题 | neg | 5981.txt
17栋已付款 | neg | 1641.txt
1、按照《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，本案工程款、保证金的利息应按银行同期贷款利率执行 | neg | 11648.txt
未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下 | neg | 7777.txt
2513249.74 | neg | 1747.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 12546.txt
B区最后室外管沟和路基完成时间为2008年8月5日 | neg | 6247.txt
原告质证意见 | neg | 5461.txt
综合以上证据足以认定王建军已经实际履行了明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程的部分施工义务 | neg | 8810.txt
合同价款及调整 | neg | 1073.txt
万特公司六安分公司虽领取了营业执照，但系由万特公司设立的无注册资本的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条关于“公司可以设立分公司 | neg | 4012.txt
证据六、招投标书面情况报告 | neg | 3471.txt
新建水泥承包九龙一号D区块室外墙雨污水管道工程 | neg | 6334.txt
交易流水号为2141105，付款时间为2017年1月4日日，付款金额为110万元 | neg | 11084.txt
证据三、石家庄一建2014年2月23日情况说明一份，证据二三证明河北联大自8月2日接到暂停施工通知书后并未停工，而是继续施工 | neg | 3341.txt
该《补充协议》虽未备份，但是双方当事人的真实意思表示 | neg | 9306.txt
21523635.3 | neg | 11945.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5455.txt
关于暨阳公司尚欠工程款本金及利息问题 | neg | 3795.txt
1179238.32 | neg | 1980.txt
暂定为每人每月10,000元，自开工之月起，至竣工之月止 | neg | 7539.txt
第三人鑫海公司、李友兵经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃其所享有的抗辩权利 | neg | 5964.txt
2、为保证工程的质量和保持合同的相对性，本工程甲方支队乙方严国清夫妇承包，严禁乙方或其部下将工程转包、分包 | neg | 4592.txt
工作联系函27号载明的停工时间为2014年2月17日至2014年5月17日，停工原因是政府行为 | neg | 9546.txt
所证明的内容均没有得到原告方的同意和认可，不能作为证据采信 | neg | 7730.txt
虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 11466.txt
以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理 | neg | 4021.txt
24316.42 | neg | 2374.txt
其三、二期结算造价汇总表形成后，华宇广泰至今未履行工程验收、备案阶段的义务 | neg | 11434.txt
朱某某还表示项惠国、洪祖军曾与其一起协商并约定，关于上述合同项下的工程款直接由洪祖军向他支付，现工程款已结清 | neg | 10171.txt
《建设工程质量管理条例》第二十五条规定 | neg | 10334.txt
被告金孚公司尚欠原告中太公司工程款2877642.3元（121605142.7元-8500000元=113105142.7元 | neg | 5055.txt
定宇公司是受海协公司单方委托，并依据海协公司提供的资料才做出的审核报告，且审核报告亦得到了海协公司和二建公司的确认，海协公司在（2016）琼9023民初1220号案中对《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（二）》及《省二建公司基建工程决算单》所确认的数额均予以认可 | neg | 2818.txt
但是，马世文不是鑫华公司员工，而是天宇公司的法定代表人，其以鑫华公司委托代理人身份与龙河公司签订《建设工程施工合同》，并且在施工合同中明确载明马世文和王芳滨为承包人的项目经理，说明马世文能够代表鑫华公司签订合同和履行合同 | neg | 8396.txt
对发票证明了原告系分包或非法转包 | neg | 3398.txt
工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字 | neg | 11426.txt
关于安装大门的费用，原告主张增加费用113900元，被告认可90000元，经查明该大门并非为涉案工程所装，亦未包括在该建设工程施工合同内，安装大门与本案建设工程施工合同属不同法律关系，原、被告对此不能达成一致意见，故该项主张不予审理 | neg | 7914.txt
关于程振国主张的增加变更工程量和建设公司主张的自行完成收尾工程量（程振国未完成工程量）待双方最终决算后参照合同约定协商解决或另行主张，对该鉴定申请不予采纳 | neg | 9177.txt
本案中，对于原告主张的工程价款，应首先确认原告金陵公司与被告中林公司签订的《建设工程施工合同》是否有效 | neg | 4815.txt
关于焦点一，本院认为，本案中，《建设工程施工合同》只是出于备案需要才通过招投标程序而签订，实际并没有履行，故本院将符合双方当事人真实意思，并在施工中实际履行的《建设工程施工补充合同》作为结算建设工程价款的依据 | neg | 12811.txt
20110520 | neg | 1798.txt
17栋已付款 | neg | 1692.txt
原告亦以自己为实际施工人为由主张被告天航公司作为违法分包人承担连带责任，本院认为，转包合同、违法分包合同关系中的实施工人主张工程款，应当以合同相对性为基本原则，只有在法律特别规定的情形下，才准许突破合同相对性原则 | neg | 8687.txt
同源公司虽然分别2007年11月16日、19日于向闽西宾馆递交闽西宾馆6号楼水电、土建工程项目《竣工结算书》及其结算资料，但闽西宾馆在收到上述资料后亦及时明确了该工程属于财政性投融资建设项目，必须接受财政部门审核，工程决算审核结论书是办理工程投资尾款清算，项目投资决算、项目交付使用的依据，故未对上述《竣工结算书》及其结算资料给予确认并支付工程余款 | neg | 9835.txt
七、关于上陵公司分包工程给第三人和解除酒店合同是否造成楚湘公司及其宁夏分公司可得利益损失的问题 | neg | 2955.txt
潘桥路XXX号厂房工程相对原合同应扣减的工程造价鉴定金额为468,974元 | neg | 592.txt
同理，汇源大酒店发生火灾时间为2014年4月28日，亦未造成延期交工 | neg | 4247.txt
被告没有向法院提供其对未施工区块进行施工的人员、施工时间、材料来源、监理单位的工程量清单，更没有原告对工程量的确认，被告向法院提供了全部区块的联系单，单独没有E区块的联系单，证明被告对E、F区块没有施工 | neg | 6175.txt
一、合同效力及履行情况 | neg | 10010.txt
《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》因违反上述法律规定而无效，但是《建设工程施工合同》的效力并不因此受到影响 | neg | 9167.txt
89043.1 | neg | 1674.txt
因双方已经就该工程结算，应视为原告承包的工程，是合格工程 | neg | 5102.txt
对有争议部分的第三项，社会保险费1583163.80元，本院认为，社会保险费属于工程款的组成部分，应由建设单位支出，施工企业收取 | neg | 6885.txt
六、其他争议事项，关于屋面隔离层的价款74282.04元，原、被告双方同意在通过检验后是否存在，如果确有此工程量，另外由被告给付 | neg | 4173.txt
6499.34万元-（4200万元-374.84万元）-29.5752万元-440万元=2204.6048万元 | neg | 3686.txt
张云保又以自己的名义将案涉劳务部分分包给未取得建筑施工劳务作业资质的詹永顺，亦属违法分包 | neg | 9983.txt
由此可见，喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的是《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，仅在《建设工程施工合同》的约定与《建设工程施工合同补充协议》抵触时，以《建设工程施工合同补充协议》为依据 | neg | 11035.txt
本案中，案涉2013年12月1日《建设工程施工合同》（非备案合同）签订前后，广西廉凯公司已经进场施工，直至2014年5月27日双方签订案涉备案合同，施工已持续5个多月之久，显然该期间的施工依据为2013年12月1日《建设工程施工合同》（非备案合同） | neg | 5995.txt
被告反诉请求确认合同无效，因被告已对原告交付的冷库进行了竣工验收，原告具有相关资质，且被告已向原告给付了大部分价款，应视为原告对原被告双方签订的玉田县盛川农产品有限公司冷库设备采购及安装工程合同的认可，且该合同不违相关法律规定，故本院对被告该项主张不予支持 | neg | 253.txt
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程 | neg | 8304.txt
综上，义银公司主张文峰公司立即给付工程款及逾期利息，该诉讼请求部分成立，本院予以采纳 | neg | 6677.txt
关于2012年1月15日签订的《承包协议及部分工程做法明细》是否有效的问题 | neg | 12700.txt
二被告关于原告主张的质量保修金的计算基数不正确的答辩意见，本院不予采纳 | neg | 3876.txt
（1）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十六条第一款规定 | neg | 11057.txt
合同对进度款的支付及质保金的返还未做明确约定，鉴于菱湖风景区管理中心系附属工程，义银公司主张参照集中商业、10#楼合同处理，不违反法律的规定，本院予以采纳 | neg | 6668.txt
三、关于原告xx公司主张优先受偿权的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，原告xx公司对所施工的建设工程折价或拍卖的价格有优先受偿权，本案中，原告xx公司没有证据证明被告尚有xx二期17#、18#、19#楼的商品房、地下车库（车位）未出售，优先受偿权受限于购买人的买受形成物权，优先受偿权应于工程竣工后六个月内提出，原告xx公司至起诉时提出已超出法律法规规定的行使期限，故该项诉讼请求，本院依法不予以支持 | neg | 2423.txt
3、机械竣工证书一组，拟证明系争工程竣工验收合格已交付使用 | neg | 7501.txt
第一组证据（1-35号） | neg | 7018.txt
2016年1月14日的收据上的775381.5元，原告称实际收到721104.8元 | neg | 4790.txt
另外，至于报送档案资料是由哪方的义务，应由合同规定 | neg | 5469.txt
根据原告申请，经贵州正业建设工程造价事务有限公司鉴定，案涉工程造价为49,266,958.07元 | neg | 4539.txt
“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | neg | 8292.txt
《建设工程司法鉴定程序规范》第7.1.3规定“由司法机关委托的工程造价鉴定，鉴定资料的真实性和有效性应由司法机关进行质证认定 | neg | 4409.txt
且该三份单体合同约定均为包干价，3、4、5、6号楼约定的固定包干价为735/㎡ | neg | 4994.txt
《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定 | neg | 12224.txt
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 | neg | 397.txt
《中华人民共和国合同法》第八条第一款规定:依法成立的合同，对当事人具有法律约束力 | neg | 1133.txt
即使存在垃圾也无法确定该部分垃圾是否均为容福公司所遗留 | neg | 4696.txt
大经公司抗辩主张是由于鑫马公司指定分包、施工设计变更及指定调整施工顺序等原因致使无法正常执行《施工组织设计》，但其所举证据均不足以证实其抗辩主张，本院对此不予采信 | neg | 6784.txt
同日，广丰建设与新建水泥签订《电力设计委托合同》，约定 | neg | 6288.txt
原告方提交的《宇元·万向城二期工程工程款收入明细表》中记载的已付工程款180213434元，双方当事人均无异议，应当认定为已付工程款 | neg | 12149.txt
在原审审理期间，本院根据原告的申请委托鉴定机构绍兴明晨建设项目管理有限公司对涉案工程的造价进行司法鉴定，该鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资格，可以作为认定案件事实的依据 | neg | 12813.txt
证据二十、冠华公司与王雷《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶返工工程，原告替被告支出劳务费2.22万元 | neg | 3312.txt
六、关于被告丽贤公司应否支付原告各项损失人民币1641754.21元的问题 | neg | 3102.txt
2、不包括绿化 | neg | 446.txt
（六）其他公用事业项目”的规定,诉争工程系商品住宅,属于必须进行招标的项目,应当受《中华人民共和国招标投标法》的规制 | neg | 5988.txt
被告要求原告支付工程款3887169元自2009年10月17日起至判决确定的履行之日止的同期银行贷款利息，理由正当，其合理部分，本院予以支持 | neg | 6426.txt
发包方应在收到承包方提交的总价范围以外增加的工程量的决算资料之日起28天完成工程审计，并支付工程审计价款 | neg | 6270.txt
103439.67 | neg | 2029.txt
支付方式 | neg | 6322.txt
《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项规定 | neg | 12984.txt
“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 178.txt
2015/7/9 | neg | 11843.txt
（一）2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼《协议书》和2008年12月16日原告与被告金辉公司签订的《协议书》有效 | neg | 7789.txt
一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;第二条规定 | neg | 10331.txt
&quot;&quot;罚款是因为证件不全，施工许可证还没有批下来 | neg | 5602.txt
本案争议的焦点为 | neg | 166.txt
&rdquo;所以，被告金辉公司的辩解无事实依据和法律依据 | neg | 7802.txt
”被告自出现工程质量缺陷至今未履行返工重做义务，原被告诉讼中就不再由被告返修重做达成了一致意见，鉴于原告已经实际使用被告承建的第1号车间，由被告履行实际返修重做义务，可能增加新的企业生产营业损失，从经济成本核算角度考量，本院予以确认双方该诉讼合约 | neg | 893.txt
XH-（1-1）-GC-2015-048-04号，主要约定，对1-1期（工）字2015年48-1号合同中约定的桩基础工程综合单价为 | neg | 7117.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司的委托代理人包易、李捷及被告唐山川凯劳务服务有限公司委托代理人曹春雨、吴振国均到庭参加诉讼 | neg | 3253.txt
17，原告对证据的真实性没有异议，但承诺书没有原告单位印章，是被告对原告关于工程进度作出的承诺 | neg | 6141.txt
《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定 | neg | 12125.txt
根据双方当事人的诉辩意见，结合本案查明事实，本院认为 | neg | 9426.txt
5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任 | neg | 7373.txt
18#楼吊篮安装延期8天 | neg | 7206.txt
5、2013年5月30日签订的《补充协议》，旨在证明双方确认工期为合理工期的事实 | neg | 10141.txt
原告与被告对涉案工程分别签订了施工总承包协议和建设工程施工合同，其中工程结算标准，双方的责任等涉及建设工程施工实质性内容的约定，集中在施工总承包协议中，备案的建设工程施工合同除中标价外，无其他实质性内容 | neg | 3669.txt
2016年9月1日原告鼎晟公司诉至法院要求 | neg | 5874.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任” | neg | 4947.txt
故基于此，原告并无理由相信该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同之外另享有收取款项的权利，该自称名为周开祥的人收取原告100000.00元款项的行为，既非在履行职务行为，亦不能构成表见代理，该行为应视为该人所实施的个人行为 | neg | 5173.txt
工程签证（图纸以外增量） | neg | 1024.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”以及第三条“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理 | neg | 155.txt
综上所述，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于适用 | neg | 12413.txt
61969.41 | neg | 2082.txt
虽然案涉争议部分工程为未完工程，双方实际合意终止合同履行并将工程移交汇都公司交付使用，但由于地金公司仍是案涉工程的主要施工主体和前期施工单位，根据双方约定，地金公司仍应承担，地金公司仍应承担工程竣工验收的协助义务竣工验收时加盖公司印章的义务 | neg | 11005.txt
20110125 | neg | 1630.txt
本院认为，对鉴定意见，双方虽有异议，但均未提出鉴定意见有误的充分有效的证据，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十九条及第七十一条“人民法院委托鉴定部门作出的鉴定意见，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力”的规定，应依法确认山东鑫诚工程咨询有限公司出具的鉴定意见及两份补充鉴定意见合法有效，并据此认定启航公司所施工的工程价款 | neg | 3174.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”之规定，建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，承包人可以请求参照合同约定支付工程款 | neg | 150.txt
依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下 | neg | 9870.txt
）被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司返工费用45.772万元 | neg | 3569.txt
对证据一、电话录音 | neg | 3433.txt
证明原告没有提交竣工验收的相关手续及资料，被告曾经督促原告进行提交，导致工程款没有及时结算，责任不在被告 | neg | 986.txt
2012年1月21日，合同工期总日历天数180天 | neg | 369.txt
依据《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第六十六条，《中华人民共和国合同法》第四百零二条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第五十二条（五）、第五十八条、第一百零九条、第一百一十三条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条（二），《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下 | neg | 4175.txt
若干问题的意见（试行）》第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下 | neg | 8509.txt
此外，关于被告提出的涉诉工程实际施工人为武清第二建筑公司的问题，被告为此提交了工作联系单、洽商文件等 | neg | 8272.txt
本金2043975元，利息449674.50元），属于喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | neg | 11100.txt
6.室内木门（入户返钱）》四方共同加以确认 | neg | 7720.txt
②塑钢窗打胶 | neg | 13069.txt
20110416 | neg | 1728.txt
双方签订的四份建设施工合同均约定，“发包人违约应承担的违约责任 | neg | 11785.txt
2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼建设事宜代建《协议书》约定，被告弘兴公司于2008年11月15日将所建工程全部交付给原告，外网建设另行协商 | neg | 7805.txt
对原告所举的第三组证据中的第一份证据，本院认为，该证据为被告所作出的工程预算报告，客观真实，故本院对该份证据予以采信 | neg | 6823.txt
原告应支付维修费包括原告认可的应从工程款中扣除维修费用2239356元，还包括本院认定的车库外墙防水维修费用430252.15元，共计2669608.15元 | neg | 5155.txt
证据二、2019年11月23日合肥金域园林有限公司出具的《报告》《成本增加明细表》 | neg | 8968.txt
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 | neg | 269.txt
被告创兴公司认为原告市建二司存在拖延工期的问题，但并未举证予以证明，本院依法不予采纳 | neg | 205.txt
付款方式约定 | neg | 10189.txt
四、逾期竣工的违约责任 | neg | 12081.txt
双方虽未签订合同，但根据本院查明的事实，千田公司作为该项目的开发单位，具有主导地位，在不征得其同意的情况下，施工人不可能进驻场地进行施工 | neg | 9345.txt
具体计算方法见附件6 | neg | 9035.txt
丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任 | neg | 12581.txt
大经公司主张涉案工程价款优先受偿权符合法律规定，本院予以支持 | neg | 6795.txt
闽中公司主张吴东安拖延工期，所以将强大卵石置换基础处理工程及恒通物流园停车区附属工程转包给江世贵、赵朝平 | neg | 10747.txt
被告马娅娅质证认为 | neg | 12501.txt
综上，总合计扣减232326.27元 | neg | 10350.txt
首先，根据查明事实，千田公司与恒基公司持有的《建设工程施工合同》在合同签字签章处存在差异，在双方对存在差异的原因各持己见，且均未提供证据证明的前提下，应对两份《建设工程施工合同》的一致部分进行确认、差异部分不予确认，根据恒基公司、丁蔡俊提供的证据不足以证明千田公司同意或明知案涉工程由丁蔡俊借用恒基公司资质实际施工 | neg | 12577.txt
发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款 | neg | 417.txt
其给原告承揽联大8号楼宿办楼的弱电工程 | neg | 3327.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，涉案《建设工程施工合同》被认定无效，但华宇城项目前期施工成果经验收合格，且该成果由被告丽贤公司享有，被告丽贤公司应支付华宇城项目前期施工费用 | neg | 3096.txt
关于高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用应以实际安装位置计价还是按施工图计价的问题 | neg | 3788.txt
第十八条规定 | neg | 8738.txt
”第二条第一款规定 | neg | 2812.txt
公司安排财务监管人员0.5名，施工监管人员0.5名，对工程施工进行全程监管，其工资、外勤补助费等费用由项目部负责 | neg | 7538.txt
按省州年结算文件调整 | neg | 1075.txt
1.建设工程规模 | neg | 7109.txt
证人万某出庭证实 | neg | 9753.txt
被告金辉公司质证，判决关于供热费是双方内部结算的凭证，不能证明与本案合同是否有效及是否构成违约作为依据，与本案没有关系 | neg | 7686.txt
至于资金占用损失的计算标准，由于该付款协议书明确约定汇都公司不按期支付工程款应按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失，汇都公司本应依照约定承担赔偿责任 | neg | 10968.txt
文峰公司应支付义银公司10#楼、集中商业综合体工程款7248985.7元，并自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权 | neg | 6724.txt
2、关于质量问题，只要是卉森公司通知富丽公司的，富丽公司均整改了 | neg | 6968.txt
被告金辉公司质证，有异议，是给被告出具的，所有上述证明只是内部结算，与本案无关 | neg | 7663.txt
但可以证明被告已向原告呈送A、B、C、D工程决算书的事实 | neg | 6140.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付燃气工程费用0.15万元 | neg | 8973.txt
法定代表人王林兴，董事长 | neg | 309.txt
本院认为，上陵公司与楚湘公司在签订两份框架协议的基础上通过招投标，上陵青铜峡分公司于2011年8月28日和9月27日先后与楚湘公司签订了四份《建设工程施工合同》，该四份合同是双方真实意思表示，不违反国家法律法规禁止性规定，合法有效 | neg | 2831.txt
如前所述，原告施工的涉案工程造价为78760291.78元，扣除双方约定的5%质量保修金，二被告应付工程款为74822277.19元的事实，已为发生法律效力的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍民一重字第4号民事判决书所确认，且二被告未提交相反证据足以推翻该事实 | neg | 3874.txt
2016年2月19日，重庆市璧山区城乡建设委员会出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2016）0022号]，主要载明 | neg | 7243.txt
5、挖土方费用20000.00元（争议项） | neg | 10486.txt
程振国对三性均不认可，建设公司与置业公司抛出该补充协议系恶意串通，损害程振国的利益 | neg | 8946.txt
工程款申请支付日 | neg | 1528.txt
违约金方面，双方签订的《建设工程施工合同》约定，工程质量检验合格后45天内，甲方无正当理由不按时结清款项的，每日按所欠的工程价款的千分之一付给乙方违约金 | neg | 10365.txt
质证意见同上，补充意见是 | neg | 5399.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条、第十三条、第十七条、第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条规定，判决如下 | neg | 2972.txt
一、案涉的建设工程施工合同及其补充合同文本的法律效力 | neg | 1228.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 | neg | 1098.txt
建设单位飞翔公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工验收报告书》结论意见 | neg | 5903.txt
新建太原市兴业大厦项目工程，中财价鉴201802号鉴定意见确定的工程造价为6499.34万元，未确定的工程价款系因个别签证手续不完善而有争议，本院以鉴定机构确定的工程造价作为该部分工程结算的根据 | neg | 3679.txt
2010年3月9日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司召集广丰建设和新建水泥进行资料核对 | neg | 6371.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 7930.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | neg | 11294.txt
公司业务接待，组织机构代码为67165574-5 | neg | 10395.txt
第25笔2014年9月17日付马如俊工程款14750元，楚湘公司对其中13300元无异议，剩余1450元有异议 | neg | 2928.txt
”第三，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》双方约定内容 | neg | 11150.txt
29575.72 | neg | 1784.txt
变更后原合同的权利义务由钱国木业公司享有承担，与崎丰厂无关 | neg | 474.txt
20120120 | neg | 2208.txt
综上所述，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国合同法》第七条、第五十二条、第六十条一款、第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下 | neg | 6561.txt
第二部分通用条款，1.8监理单位 | neg | 375.txt
（一）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的 | neg | 2800.txt
包括工作联系单、工程指令单、临工记录签证单、收方单、情况说明、工程费用明细表、扣费明细表、零星维修整改协议、付款明细等 | neg | 7019.txt
双方对防水保修期未作约定，我国国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条规定 | neg | 13092.txt
2012年6月13日，双方又签订《关于建筑施工补充协议的补充》，约定丽都花园小区（一期I标段）1#-8#楼按照《建设工程施工承包协议》和《建筑工程施工承包补充协议》纯砖混结构单方造价985元/㎡，局部底框及剪力墙结构按照混合结构的直接费反求费率计取总价（注 | neg | 1067.txt
10.关于12#-24#住宅楼及酒店大堂土方开挖、回填土、砂夹石换填工程造价3521643.48元应否增加的问题 | neg | 2886.txt
七、本工程所用钢材、水泥、砂、石料由甲方统一采购供应 | neg | 10434.txt
1.案涉工程造价如何确定 | neg | 2835.txt
关于E区块雨污水管道是否为被告施工的争议 | neg | 6390.txt
20130205 | neg | 2323.txt
（三）涉案工程已支付的工程款数额 | neg | 6736.txt
被告外委工程本应在2014年9月6日至10月5日之间完成 | neg | 5387.txt
关于万合城公司辩称常久印签订该合同系其个人行为，未经二轻公司授权，该合同上二轻公司和万合城公司公章系二轻公司私盖的辩驳理由，因其未能提供相应证据予以证明，故本院不予采信 | neg | 12702.txt
（三）按照备案合同及招投标文件记载的定额和取费计算的已完工程造价 | neg | 11754.txt
委托代理人项惠国，男 | neg | 10120.txt
后原告于2019年9月3日向本院起诉要求支付剩余工程款，可以认定原告主张优先受偿权尚在法律规定的六个月行使期限内 | neg | 11281.txt
18#楼16层以下外墙漆延期9天 | neg | 7231.txt
对此，本院认为，被告东龙公司制作的《姚安县大酒店工程结算资料》未经工程实际施工人原告陈鑫签字予以确认，仅能证明被告东龙公司对原告完成的工程项目进行了单方结算，不能证明其现差欠原告的工程款为238万元的案件事实 | neg | 8435.txt
被告建安公司对证据3的三性均不认可，项目产生的税费原告黄天友应先交付给被告建安公司再进行结算 | neg | 3057.txt
“工程量调整按设计变更联系单和现场工程签证单按实调整 | neg | 12856.txt
2009年5月25日，被告的股权发生变更，原股东全部退出 | neg | 6467.txt
被告辩解本案属于建设工程施工合同而不属于承揽合同，主张合同无效的主张，本院认为建设工程施工合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 9798.txt
”第五十五条规定 | neg | 3159.txt
结合原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同与补充协议的约定，补充协议的履行实质应为建设工程施工合同得以实际履行的前提、条件，或者说原告能否完成协议约定的融资义务，是决定其可得以实际承揽建设工程的条件 | neg | 5954.txt
3.室内地面垫层 | neg | 7832.txt
双方约定，如被告不能按期竣工超过30日，原告有权解除合同，并按被告实际完成的工程量经审计的80%支给被告工程款 | neg | 119.txt
原告方对以下付款情况提出了异议 | neg | 12150.txt
根据崎丰厂与繁宝公司于2011年9月签订的工程补充协议书约定的工程造价685万元，及崎丰厂与繁宝公司于2011年11月28日签订的协议书，结合2012年10月29日的工程补充协议书第一条工程价款中提及的739.5万元的工程为工程总造价688万元加上51.5万元，故应当认定，7,395,000元中系包含了地基增高补助费3万元 | neg | 708.txt
2016/8/25 | neg | 11926.txt
……”的规定，原告赵玉民系上东新城小区项目的实际施工人，根据司法解释的该条规定，原告赵玉民具备本案诉讼主体资格，有权就工程款项主张权利 | neg | 9579.txt
本院认为，由于《补充协议》中虽对此作了约定，而以固定价款予以结算的《补充协议二》中对此并无约定，故XX公司要求XX公司承担，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，据此认定XX公司已收取工程款为6327万元 | neg | 12029.txt
420元/㎡;2.塑钢窗 | neg | 1054.txt
主体结构 | neg | 7249.txt
本协议自签订之日始起至该工程验收合格并办领到房产证之日止 | neg | 431.txt
1#、2#、3#、4#、8#楼及地下车库的完整技术档案和施工管理资料、建工集团签署的质量合格文件、建工集团签署的工程保修书、竣工验收报告、三份竣工图以及完整的竣工资料的问题 | neg | 8769.txt
“发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外 | neg | 11738.txt
相反，若原告不能履行协议约定的第1、2条融资义务，原告所交纳的保证金将作为违约金支付被告亚太公司，且双方签订的建设施工合同及补充协议同时解除 | neg | 5945.txt
本院认为，原、被告签订的《建设工程施工合同》已无法继续履行，8＃楼尚未施工完毕，故导致无法验收，但基础工程已建造完毕，且未有证据显示地下结构部分存在质量问题，故若以8＃楼整体工程尚未竣工验收为由，不支付地下结构部分工程款项，显失公平，故对被告该辩称本院不予采信 | neg | 13082.txt
其四，对于XX公司已收工程款的数额争议 | neg | 11695.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 3184.txt
二、案涉工程已完工程的工程造价如何认定 | neg | 1224.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | neg | 7454.txt
如本院上述所分析认定的《补充协议二》为双方结算工程价款的依据，且该协议中已对双方的违约责任进行了约定，同时该协议还确定了“本协议内容与原合同及协议内容不一致的，以本协议内容为准”的原则，故XX公司在审理中仍按原合同和协议中约定的主张扣除的意见，与《补充协议二》中的约定不符，本院不予采信 | neg | 12021.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项、第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十六条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下 | neg | 10869.txt
其二、《建设工程施工合同补充协议》第9.1.3条规定，承包人应在监理人签发开工通知后340天内向发包人移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成（关键节点），应在监理人签发开工通知后390天内将5#、6#楼移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房（关键节点），应在监理人签发开工通知后480天内配合发包人备案完成（控制性节点） | neg | 11441.txt
20111003 | neg | 2005.txt
合同暂估总价（大写）壹亿肆仟万元（人民币）（合同价以双方确认的预算书为准）……八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任 | neg | 9024.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条第一款、第二百七十二条、《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十七条、第十八条《中华人民共和国建筑法》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及相关法律规定，判决如下 | neg | 6906.txt
被告金辉公司对27.28.29证据质证，认为对证据真实性有异议，过渡费应属于被告的权利和实施，原告无权作为独立的主体直接给付过渡费 | neg | 7683.txt
一方面，该承诺书系被告作出，而现在被告又认为其承诺的违约金过高，有违诚实信用原则 | neg | 8248.txt
不但《罚款票据》可以证明被告违约,而且被告当庭陈述 | neg | 5600.txt
本院认为，原告对证据22提出的异议成立，证据22不具有证明效力 | neg | 6158.txt
同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0014号]，主要载明 | neg | 7290.txt
新建水泥承包九龙一号C区块室外进户强电管道、给水连接工程 | neg | 6307.txt
第一，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | neg | 11955.txt
现将上述焦点作如下认定 | neg | 1155.txt
1、原告建工集团要求被告盈嘉公司支付工程欠款20815173.78元及自2012年12月4日起算的利息是否有事实和法律依据 | neg | 6050.txt
四、质量与技术要求 | neg | 9019.txt
本院认为，本案争议焦点为 | neg | 12585.txt
三、逾期付款利息的计算 | neg | 777.txt
-2297967.36 | neg | 1650.txt
从主体看没太大问题 | neg | 7766.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 | neg | 9592.txt
综上所述，对合理部分利息损失诉请，本院予以支持，不合理部分予以驳回 | neg | 13101.txt
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作 | neg | 395.txt
122962.62 | neg | 1992.txt
对于22，鉴定单位只能依据图纸看，不可能敲开来看，图纸表明的即为150钢筋 | neg | 664.txt
中色十二冶公司应否赔偿万特公司因工期延误造成的商铺租金、人员工资、经营损失，并支付违约金等共67696826.2元 | neg | 3901.txt
2012年11月12日，原告黄青洲借用河南沣禾建筑安装有限公司名义与商丘市宏昌置业有限公司签订一份建设工程施工合同，合同约定 | neg | 5105.txt
4、(5)施工界面争议(现场无法查勘内容)原告认为底层防水涂料、楼地面水泥砂浆粉刷、外墙内保温工程、顶面粉刷工程已由原告按图施工，被告表示均由被告施工 | neg | 10290.txt
在施工过程中，按甲方（被告）的设计图纸施工 | neg | 9775.txt
2.赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》中的恒通物流园停车区附属工程 | neg | 10725.txt
上述合同备案时，工程内容为主体、楼地面、屋面、门、内外装饰、给排水、电气、暖通及有关预留预埋和配合 | neg | 7091.txt
6、上海市奉贤区奉城镇人民政府关于奉城影剧院装修工程的批复、上海市建设工程报建表，旨在证明奉城镇人民政府同意被告进行装修并予以报建的事实 | neg | 10158.txt
据此，依照《中华人民共和国民法总则》第十条规定，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下 | neg | 2454.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第十九条、第二十一条第二款、第二十二条规定，判决如下 | neg | 11285.txt
三、关于被告方是否要退还工程履约保证金人民币300万元及支付其他相应费用的问题 | neg | 3088.txt
原告要求被告协同办理好梅州外贸大厦改造工程的竣工验收手续的诉讼请求，理由充分，本院予以支持 | neg | 11712.txt
综上，针对丁蔡俊要求千田公司向其支付千田·新开元3#楼人防工程工程款及迟延付款利息的诉讼请求，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下 | neg | 9371.txt
本案双方对建工五建公司已支付施工水电费110万元均予以认可，本院予以确认 | neg | 8156.txt
”按上述规定，不论涉案工程是否办理竣工验收手续，如建设工程已经转移占有由发包人管理使用的，应认定工程价款结算条件已经成就，即使建设工程施工合同无效，承包人也可请求参照合同约定支付工程价款 | neg | 12137.txt
本案争议的焦点问题一是王建军是否系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后的实际施工人 | neg | 8795.txt
由于乙方（鲁中装备公司）原因出现工程质量问题，除承担返工及材料等费用外，按返工部位预算造价占总价款的比例向甲方（西北电缆公司）支付工程质量违约金，甲方（西北电缆公司）违约按违约金额的5‰向乙方（鲁中装备公司）支付违约金” | neg | 11214.txt
综上，原告请求合理部分，本院予以支持 | neg | 9258.txt
设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照 | neg | 4013.txt
四、被告的工人在工程高峰时有200人居住在属于他们的专用生活区，人少时也有100人左右，生活区有工人食堂，食堂里有电蒸箱、电热水器等，生活区内有供工人使用的水冲厕所，被告对水冲厕所无人管理，昼夜流水不关阀门，原告多次讲过要求他们有人管理，按时关闭水龙头，他们就是不听，结果水电费用掉约6万元 | neg | 3270.txt
查明，2014年4月16日辽宁省建设工程造价管理总站核发的《（2014）年度规费计取标准》中注明以下事项 | neg | 5807.txt
关于2012年12月18日九龙公司与顺通公司签订《补充协议》的效力问题，本院经审查后认为，由于该份《补充协议》的内容不涉及对备案的中标合同中约定的工程价款等实质性内容进行重大变更，属于双方在履行合同中正常的合同变更行为，不违反我国法律、法规的强制性规定，应属合法有效，故本院对九龙公司反诉要求法院确认该份《补充协议》无效的请求不予支持 | neg | 3714.txt
如上述款项有一次款按时付不清（自违约之日起，乙方有权利向人民法院提起诉讼，甲方同时付清剩余下欠的全部工程款），甲方承担所欠工程款330万元及利息，利息月利率按2%计算，利息从签工程结算单2016年2月28日起计算，并同时承担甲方在原合同违约期间造成的乙方的损失及一切费用 | neg | 12938.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的750万元（22号楼工程款）包含涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定的保证金（三项材料费）2493649.50元（其中 | neg | 11099.txt
“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 | neg | 2807.txt
建设公司于2020年4月1日向本院出具《情况说明》，未对该组证据真实性提出异议，但认为基础及主体部分验收证明材料无建设单位项目负责人签字 | neg | 8887.txt
三、潘国彬对拖欠的工程款是否享有优先受偿权 | neg | 2538.txt
根据本院查明的事实，虽然系争工程至今未办理竣工验收合格手续，但根据繁宝公司提供的由监理单位于2013年12月18日确认的施工联系单可以反映出，相关工程已达到验收要求，并催促崎丰厂及钱国木业公司及时办理验收手续，且崎丰厂最晚已于2013年9月对工程进行了投产使用 | neg | 739.txt
对此可依法根据双方约定及本案的客观情况可自2015年4月1日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算逾期付款利息 | neg | 12905.txt
关于第三阶段，虽然鑫红光公司未对省建三公司的生产产值进行审核确认，但自2015年7月工程停工后，省建三公司未再进行施工 | neg | 9673.txt
据此，大经公司所主张的工程价款应付款时间也即大经公司提起诉讼之日 | neg | 6794.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 9991.txt
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 | neg | 12304.txt
589619.16 | neg | 1998.txt
“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 | neg | 12563.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第五十二条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，判决如下 | neg | 2777.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称建设工程施工合同司法解释）第一条规定 | neg | 8307.txt
华宇广泰在其工程出现质量问题后，承诺由鸿丰公司暂扣维修款500000元另找他人维修 | neg | 11415.txt
所以益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率向博源公司支付利息 | neg | 4365.txt
（一）关于质量保修金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的《建设工程施工合同》（备案合同）、《建设工程施工合同》（非备案合同）属无效合同，且双方签订合同后也未就质量保修金问题达成新的约定 | neg | 6025.txt
被告认为此建设工程的实际施工人应为张凯敏而非原告 | neg | 12909.txt
2019年1月23日（以发包人下达的书面竣工通知时间为准）合同工期 | neg | 9067.txt
原告主张被告仅施工E区块水系边上雨污水管道，E区块雨污水管道系浙江广宏建设有限公司施工完成 | neg | 6391.txt
《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定 | neg | 13043.txt
建设单位意见 | neg | 7865.txt
1713741 | neg | 2269.txt
&quot;甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算资料后60个工作日内甲乙双方互相配合完成审核工作 | neg | 5554.txt
鉴定结果及情况说明为 | neg | 1174.txt
证据三、《费用报销申请单》、增值税普通发票、网上银行电子回执各一张 | neg | 8971.txt
20101224 | neg | 1580.txt
二、本案所涉工程当事人实际履行的哪份合同，本案应依据哪份合同作为计算依据，以及据此结算具体金额如何确定，以及容福公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立 | neg | 4660.txt
本院认为，2013年3月22日，原告东营市恒科建筑安装有限公司与被告桦林建设集团有限公司签订张郑刘安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程委托施工承包合同，被告将其承包的安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程全部转包给原告，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项 | neg | 5135.txt
“工程竣工验收由建设单位负责组织实施 | neg | 12232.txt
开工日期为2008年1月8日，竣工日期为2008年5月28日，合同工期总日历天数为＊＊＊天 | neg | 12685.txt
根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，鑫红光公司应当向省建三公司支付已完部分的工程价款，逾期则应支付利息 | neg | 9680.txt
本案中合同解除后，群洲公司移交案涉工程施工、验收资料、协助办理工程质量验收、开具税务发票既是双方合同约定的义务，也是其法定协助义务，故本院对南长城公司要求群洲公司移交工程施工、验收资料，协助办理工程质量验收，开具税务发票的诉讼请求予以支持 | neg | 281.txt
（3）2015年9月9日的2897065.34元，原告称没有收到，但张学忠在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中 | neg | 4768.txt
在闽中公司提交的南洋公司制作的2012年7月12日付款通知单中的电缆、配电管付款，2012年7月20日付款通知单中的出户管付款，2012年9月28日付款通知单中的电缆及室外电线付款，都是与强电工程相关，上述合同约定范围没有强电工程 | neg | 10802.txt
978222.64 | neg | 2238.txt
20130915 | neg | 2390.txt
17#楼15层以下外墙保温延期3天 | neg | 7170.txt
从优先受偿权制度的设立意图和举证责任分配的角度考虑，为确保工程款债权的实现，保障施工企业人员工资的发放，宜认定原告方可就全部未付工程款享有优先受偿权 | neg | 12216.txt
蒋大平执行异议的诉求被驳回的理由之一在于市五中法院及市高法院均认为安泰公司系案涉工程的合法承包人，对案涉工程质保金享有权利 | neg | 4968.txt
现原告对2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》的效力提出异议，认为属于黑合同，其效力不应得到认定 | neg | 1097.txt
1387339.2 | neg | 1911.txt
故王爱香再依据与贾国岭之间的建设工程施工合同要求贾国岭支付基础工程款项，已经失去合同基础 | neg | 3233.txt
经本院审理查明 | neg | 10564.txt
富丽公司与卉森公司双方就“秀湖鹭岛国际社区”项目1-1期剩余工程、2-1、2-2A工程签订了两份《建设工程施工合同》及相关补充协议（以下统称“合同”） | neg | 6954.txt
其余未付款的部分，因付款时间为竣工后两年，现付款期限刚刚届满，利息不多，故不再主张 | neg | 330.txt
闽中公司提交的2013年2月7日福建南洋物流有限公司付款审批单中有以下内容 | neg | 10735.txt
韦景二系涉案工程的实际施工人，根据合同相对性原则，与韦景二签订《钢管外架协议书》的主体是唐顺凤，韦景二也在涉案工程中提供了劳务，完成了合同约定的施工任务，唐顺凤应按合同约定支付劳务费给韦景二 | neg | 9888.txt
涉案工程于2016年4月6日通过竣工验收，原告主张对涉案工程折价、拍卖、变卖所得的价款在工程款50547323.67元范围内享有优先受偿权，符合法律规定，本院予以支持 | neg | 10053.txt
日月鑫公司对鉴定结论提出异议后，鉴定单位复议后的鉴定结论为 | neg | 11762.txt
具体开工日期应以协议为准 | neg | 5268.txt
1303586.45 | neg | 1575.txt
“要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力 | neg | 1489.txt
本院认为，证据14系原件，可以证明原告支付鉴定费的事实，具有证明效力 | neg | 6117.txt
综上所述，本院对于原告（反诉被告）长沙建工公司诉讼请求部分支持 | neg | 1496.txt
另一方面，本案是泰诚公司主张在解除合同的情况下对其已施工完成的全部工程价款进行结算而提起的诉讼 | neg | 9530.txt
另查明，港湾公司已于2016年12月7日以其不能清偿到期债务，资不抵债，且明显缺乏清偿能力为由，向本院申请破产重整 | neg | 4221.txt
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，双方合同约定“进度款自竣工当日起计算时间30天内付总款的60%，自竣工当日计算满一年时付至总款的97%，剩余3%作为质保金，按国家有关规定执行” | neg | 4166.txt
为此，钱国木业公司提供照片可以显示实际是消防管加阀门，而并非消防栓 | neg | 609.txt
”的规定，其辩称在本案建设工程施工合同关系中系代表中跃公司实施职务行为，并非建设工程施工合同的当事人，而中跃公司作为能够独立承担民事责任的企业法人，其实施的民事行为与蔡鲸没有直接利害关系，因此，蔡鲸并非本案适格的反诉原告，本院将另行裁定 | neg | 12808.txt
3、关于湖南六建公司与李波个人签订《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》责任主体及法律关系认定问题 | neg | 8324.txt
14.2012年5月10日，闽中公司与赵朝平签订《工程项目施工内部承包合同》，约定 | neg | 10642.txt
工程名称为恒通物流园停车区综合楼 | neg | 10569.txt
关于原告主张工程价款优先权的诉求，本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | neg | 3651.txt
所以原告主张的变更价款810000元于法有据，本院予以支持 | neg | 4254.txt
涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11479.txt
飞翔公司迟迟办理不下来开工许可证，给鼎晟公司造成巨额损失 | neg | 5599.txt
5、验收合格支付总价20% | neg | 4638.txt
的解释》第九十条的规定 | neg | 12399.txt
专用条款26，双方约定的工程款（进度款）的支付方式 | neg | 8072.txt
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下 | neg | 1401.txt
……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日，及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 6584.txt
被告金辉公司质证，2008年7月4日签订的委托代建协议，2008年8月1日又签订补充协议，2008年12月16日又签订了一份协议，三份协议都围绕5＃、6＃楼，协议主体不适格，原告独立开发5＃、6＃楼，无权委托代建 | neg | 7610.txt
“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 4821.txt
上述房屋的购房款抵付工程款涉及到建设工程施工合同和房屋买卖合同共计四方当事人的利益，其中房屋的买卖双方均为案外人 | neg | 12152.txt
且2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）约定的施工范围与2014年5月27日签订的《建设工程施工合同》（备案合同）不同，非备案合同约定的是施工图内的土建工程、装修工程、室内水电安装、防雷工程等与其实际施工情况一致，备案合同约定的范围为详见工程量清单，但广西廉凯公司未能提交备案合同的工程量清单 | neg | 5996.txt
鉴于原、被告对对方在鉴定过程中所提供的各自单方制作的材料定价表不予认可，亦不能达成一致意见，鉴定机构按同时期类似工程并结合现场实际进行市场采价确定材料定价，并无不妥，本院尊重鉴定机构所作的鉴定意见 | neg | 3634.txt
14、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第95项、编号为“5-3-1”的“金属构件”的单价有异议，商务标中没有单价，故单价应当按照2000定额计算 | neg | 621.txt
以未付工程款7840万元（6775万元＋1065万元）为基数，从2014年1月26日计算至2014年2月27日 | neg | 3746.txt
同时，《建设工程施工合同》专用条款中约定合同总价的5%作为质保金待质保期一年以后无质量问题15日内一次性无息付清 | neg | 4843.txt
”要求被告在规定期限内提交《监理日志》和后续施工合同书等施工资料，被告在规定期限内未提交《监理日志》（只由监理公司作出说明《监理日志》遗失）和后续施工的合同书，应承担举证不能的后果 | neg | 1188.txt
永泰建筑公司认为，根据《协议书》第三条第4项约定，协议签订后，智发酒业公司应当向永泰建筑公司支付800000元委托其组织智发研发大楼室外给排水管线、道路硬化项目施工，现智发酒业公司仅支付了550000元，尚有250000元未支付，故智发酒业公司应当承担支付剩余工程款250000元的义务 | neg | 840.txt
因此，对宇元置业公司要求两原告支付延期竣工验收违约金1775000元的诉讼请求应不予支持 | neg | 12223.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 9141.txt
（三）关于被告与原告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》应否解除 | neg | 4530.txt
其二，招标投标法主要调整建设工程施工合同缔约过程，但针对已完工程价款的数额、支付期限及违约责任的约定，显然已经超出了招标投标法的调整范围 | neg | 8226.txt
E区块雨污水管道部分工程量清单报价单合计工程款为1029253元，而原告经理签字确认的工程项目节点进度确认单载明的E区雨污水管道合同工程量为1400000元，明显高于工程量清单报价，存在不合理之处 | neg | 6114.txt
二、本案防水工程量及工程造价问题 | neg | 9279.txt
被告大庆安装集团公司作为被告大庆安装集团苏州分公司的总公司，依法应对分公司的债务承担补充清偿责任 | neg | 7490.txt
本案中，明鑫公司与国安公司签订《建设工程施工合同》，将明鑫亿万国际花园4#、5#、7#、8#楼工程承包给国安公司 | neg | 8802.txt
本院认为 | neg | 12894.txt
“停工损失费用的计算 | neg | 9544.txt
丁蔡俊所主张的利息是否有法律依据 | neg | 9359.txt
而该合同第15条写明了“如果被告不负责不作为，则由委托代理人何锦文承担违约责任，一切事情由何锦文处理解决”由此，即便该合同有效的情况下，而何锦文在该合同上已经签字，一旦该合同对原告形成了债权，该条款的约定视为债务的转移，且债务的转移已经过原告的同意，故即便该合同有效也应向何锦文主张权利，与被告无关 | neg | 3384.txt
原告作为实际施工人，完成了合同约定的施工义务，涉案工程经竣工验收合格，故对其要求被告华强公司支付工程款的诉请予以支持 | neg | 8163.txt
”本案双方签订的施工合同及补充协议已约定解除，承包方新东阳公司移交档案资料是双方约定义务，其应向日月鑫公司移交全部案涉工程档案资料 | neg | 11983.txt
查明，原告鼎晟公司在2015年工程结算书中遗漏部分工程，在诉讼中原告向法庭提交2015年结算遗漏项目结算书，工程造价为160799.40元 | neg | 5816.txt
根据《中华人民共和国合同法》第25条的规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式，承诺生效时合同成立 | neg | 5076.txt
而建设公司支付97975807.31元（含2019年10月份支付的农民工工资300万元）和1345932元的支付流程都是从置业公司支付给建设公司再支付给程振国，而这笔180万元是程振国借建设公司账户自己支付的农民工工资，属于垫资款，不属于建设公司支付的工程款，并提供了相关对该账户转款的凭证佐证该笔180万元的资金来源 | neg | 8960.txt
根据《建设工程施工合同补充协议》第2.5条“工程进度款支付”，华宇广泰施工的7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和地下车库在移交全部工程竣工资料、五大责任主体竣工验收合格后，鸿丰公司应向华宇广泰付至总工程款的85%，即56208696.52元 | neg | 11448.txt
因此，集中商业的工期为742日，应于2015年4月21日竣工 | neg | 6719.txt
一标段合同约定工期为311天，二标段合同约定工期为460天 | neg | 6509.txt
原告称该上述款项一部分支付给第三人缪泽荣、梅端华，一部分通过劳动监察部门指定支付民工工资，还有一部分为被告要求原告支付给材料供应商 | neg | 1261.txt
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括 | neg | 5573.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任” | neg | 2716.txt
20110318 | neg | 1687.txt
在审理过程中原告放弃对所争议的工程量价款535423.94元在本案中主张权利，是其对自己民事权利的实际处分，符合法律规定的，对此本院予以确认，同时根据原被告双方及案外人胡跃东之间所签订的债权转让及债务抵销协议中所涉及的647800.00元工程款亦应从原告应得的工程款中扣除 | neg | 12898.txt
关于责任主体问题 | neg | 9295.txt
因《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中，双方在付款方式及违约处罚条款中，并没有约定未按期支付工程款应当支付利息，但在《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息，而该补充合同书签订于2012年11月5日，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定支付工程款利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的 | neg | 2444.txt
2011年12月15日，天泽公司与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》，与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均属无效合同 | neg | 11504.txt
且在合同履行过程中，也发生工程变更的情形 | neg | 4158.txt
三是王建军是否可以对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程主张建设工程优先受偿权 | neg | 8797.txt
此外，该自称名为周开祥的人所提交的相关资料中还存在委托书无刘宗深本人签名、证明中相关内容明显错误等瑕疵 | neg | 5171.txt
上述情况属实本公司同意返还2899867元 | neg | 10678.txt
另外，按照施工合同约定，益宁公司应在竣工验收后进行竣工结算，并在结算后支付工程款，博源公司于2015年6月4日向益宁公司提交结算资料，益宁公司签收后仅对基础和护臂工程进行结算，其余土建工程未予结算 | neg | 4470.txt
（7）个人所得税0.5% | neg | 10689.txt
因威达公司土建资质不符合工程需要，故威达公司与宝塔公司签订的三份《建设工程施工合同》属于部分有效的合同，但威达公司已对涉案工程进行了施工，其有权要求宝塔公司支付工程价款，且宝塔公司在《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议中亦对已完工程量及已付款进行了确认，故宝塔公司应当向原告威达公司支付欠付工程款5318400.5元 | neg | 3119.txt
原告提交的收条可以证实其向瑞信公司永宁分公司缴纳涉案八栋楼农民工保证金160万元，现涉案工程已竣工验收合格，瑞信公司永宁分公司应向二原告退还工程保证金160万元 | neg | 4811.txt
原告已经递交，因被告原因不合格退回，责任应由被告承担 | neg | 5663.txt
原国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条第五项、第七条规定，商品住宅，包括经济适用住房，是关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，施工单项合同估算价在2000000元人民币以上的，必须进行招标 | neg | 12097.txt
本院认为，原告提交的两份重庆市公安局物证鉴定中心鉴定文书，仅能证明在重庆市南川区住房和城乡建设委员会备案的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》上的三处“重庆澄江建设（集团）有限公司”的印章、三处“张华荣”签名以及三处“明兴国”的签名与用于鉴定的样本不一致，但因原告并未举证证明上述印章以及签名均系伪造，故，本院对原告提出的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》上“重庆澄江建设（集团）有限公司”的印章以及“张华荣”、“明兴国”签名均系伪造的主张不予采信，同时依法认定在重庆市南川区住房和城乡建设委员会备案的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》系原告与被告于2014年6月26日签订 | neg | 11287.txt
原告以其提起的确权和给付之诉正在审理之中为由要求本案中止审理，于法无据，依法不予支持 | neg | 4572.txt
在随后闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》、《建筑工程施工安全合同》中约定建筑面积13334平方米、工程预算造价17107522元 | neg | 10790.txt
本院认为 | neg | 789.txt
1、即日起停止一切广丰建设相关合同工作内容，清退所有施工人员与设备，并与广丰建设签署解除合同的协议 | neg | 6353.txt
原告质证意见 | neg | 5486.txt
其后的10份进度款审批表均是依据2013年3月22日的《高鑫国际广场项目付款补充协议》的约定按月进度审批，自2013年3月1日至2013年12月25日，应支付的工程进度款合计为2378万元，共计应支付的涉案工程进度款为4938万元 | neg | 6770.txt
12.2012年3月27日，将乐县城乡规划建设局向时空公司颁发编号为350428201203270101号《建筑工程施工许可证》，载明 | neg | 10635.txt
2014年11月22日起为5.6% | neg | 8617.txt
根据甲方提供的施工图按946元/平方米包干（含税金、保险等一切费用），图纸如有变更，按甲方签证结算 | neg | 10585.txt
而孙柏成与原告签署的工程承包合同、情况说明、工程结算单、车辆抵偿工程款协议书足以说明，孙柏成与原告就7号楼外墙保温工程形成了事实上的分包合同关系，故孙柏成应当承担工程款直接给付责任 | neg | 12066.txt
”这表明，涉案工程前期由杨建飞进行施工，但潘国彬已经给杨建飞进行了结算，其余工程均为潘国彬施工 | neg | 2576.txt
其七，从双方当事人利益状态看，发包人陷于迟延并就已经迟延的工程款承诺支付期限和违约责任的情况下，认定该承诺书有效并使违约方承担相应的违约责任，不仅是对不当得利之债守约方损失的填补，而且有利于实现当事人的利益平衡，同时也是诚实信用原则的体现 | neg | 8237.txt
6、粉煤灰材料费2387.00元（争议项） | neg | 10487.txt
2013年10月8日，华宇广泰与鸿丰公司签订鸿丰玫瑰城项目二期《建设工程施工合同》及《鸿丰.玫瑰城项目二期建设工程施工合同补充协议》，约定 | neg | 11405.txt
二、驳回原告福建省惠东建筑工程有限公司要求被告王子宏对上述判项一的债务承担连带清偿责任的诉讼请求 | neg | 12422.txt
认为虽然验收资料中相应的工程已经通过竣工验收，但按照合同被告应当施工的内容并没有全部在验收范围内，因此该验收报告不能证明被告应按合同施工的内容已全部通过验收，通过验收并不能证明工程不存在质量问题 | neg | 6152.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”之规定，因涉案工程在事后经鉴定机构确认主体结构存在质量问题，故原告提出涉案工程应当视为合格的意见，与客观事实明显相悖，本院不予支持 | neg | 153.txt
4、土方专业总承包配合费637961.61元 | neg | 3931.txt
“利息应从应付工程价款之日计付 | neg | 1108.txt
而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果 | neg | 7489.txt
本案中，两原告的工程价款优先受偿权不能因建设工程施工合同无效而不予保护 | neg | 12204.txt
本院认为结合证人朱某某的证言，及原、被告对证人证言的质证意见，就被告的主张已达到高度可能性，故确认130,000元属被告已付工程款 | neg | 10314.txt
对于被告是否尚欠原告工程款的问题，主要是如何认定被告已付工程款的数额 | neg | 6527.txt
3-32#楼塔机拆除延期7天 | neg | 7193.txt
原告陈述其于2014年8月11日与被告胡登祥签订《西流河酒店项目工程施工协议》后便于当月开始施工，但《建设工程施工合同》约定案涉工程开工日期为2015年6月16日 | neg | 9220.txt
本院认为，建筑工程施工合同应依照合同法及相关法律规定签订 | neg | 12660.txt
（其中接负一层暖气管道0.4万元、阳光雨篷1.8万元、清理被告所剩建筑垃圾0.2万元、负一层地面返工重做20万元，负一至十二层管道井浇注8万元，全楼灯线整改0.2万元、楼梯踏步台阶返工重做12.172万元，整个大楼竣工验收前彻底打扫卫生费3万元 | neg | 3570.txt
辩护人提出的应对被告人齐志尚从轻处罚的其它辩护意见，与事实相符，予以采纳 | neg | 10384.txt
涉案的1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》第四条工程款支付方式约定 | neg | 11064.txt
5、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第16项、编号为4-8-3的“车间天沟真石漆”7,772元，相关款项已由钱国木业公司向第三方支付了，不属于繁宝公司的施工范围，故相关款项应当予以扣除 | neg | 599.txt
但被告在未停工的情况下未能如期保质完成双方合同约定的全部劳务分包工作，故应承担原告冠华公司因此支出的费用 | neg | 3540.txt
参照邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司应在工程竣工验收合格时支付至工程总造价的65%，双方结算完毕后四个月内付至工程总造价的95%，故按照邓文年提交竣工决算资料的时间即2013年5月28日来计算，双方应当在这一时间结算完毕并且石门城建房产公司应在2013年9月28日前将工程款支付至工程总造价的95% | neg | 4897.txt
本院认为，欠付工程款利息应自竣工验收之日，即2016年4月6日起计算为宜 | neg | 10051.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付检测费16000元，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | neg | 11080.txt
(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容 | neg | 5709.txt
故对该组证据与本案的关联性不予确认 | neg | 8846.txt
综上，案涉工程款应以2012年10月8日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》作为结算依据 | neg | 3793.txt
繁宝公司表示，其收到相关施工通知单后进行了修复，修复完成后经监理确认符合验收要求 | neg | 538.txt
对原告提供的证据六，该证据系照片，原告并未提供证据证明照片的拍摄时间，仅凭照片并不能证明照片中记录的工程由原告完成，该照片对原告主张的事实不具有证明力 | neg | 2666.txt
五、其他需要说明的问题 | neg | 12238.txt
（二）关于涉案合同约定施工范围的认定问题 | neg | 10722.txt
工程名称恒通物流园停车区综合楼，工程地点恒通物流园停车区，工程内容施工总承包，工程面积13334平方米 | neg | 10626.txt
总工程款的5%作为工程质量保修金，两年保修期满后应予以退还，即截至2015年1月1日被告应支付的工程款为6371663元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款2983663元，此部分工程款应从2015年1月1日起计算利息 | neg | 8.txt
发包人审批竣工付款申请单的期限 | neg | 7063.txt
钱国木业公司表示，其向繁宝公司及监理单位发出后，繁宝公司及监理单位均已收到，但拒签 | neg | 566.txt
对证据二十、二十一质证意见同证据十九质证意见 | neg | 3420.txt
1、根据合同相对性原理，合同的权利义务应当由当事人承担 | neg | 2553.txt
根据中煤正辰公司在2010年12月21日向远东诚信公司出具的收条中已经明确收到22905864.96元，并注明 | neg | 2988.txt
中标人名称为福建省三明市闽中工程建设有限公司 | neg | 10614.txt
被告质证意见 | neg | 5258.txt
在法院向程振国释明后，程振国补充提交了涉案工程工程质量验收综合表、单体工程主体验收条件报审表、主体部分工程评估报告、回弹法检测混凝土抗压报告、部分工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）质量验收记录 | neg | 9171.txt
综合以上足以认定2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》、2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》、2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围是相同的，即施工范围为恒通物流园停车区综合楼工程 | neg | 10794.txt
现原告请求被告支付迟延付款的利息损失无事实依据，理由不充分 | neg | 4271.txt
超过一个月的，违约金每月按应付款的3%计算，且承包人有权停工并要求发包人支付停工期间的所有损失 | neg | 11787.txt
3、本案诉讼费、保全费由被告大庆安装集团苏州分公司承担 | neg | 7371.txt
为平衡双方当事人的利益关系，防止承包人处于不利地位，确保施工人员工资发放，对无效建设工程施工合同承包人工程价款的优先受偿权也应予以保护 | neg | 12203.txt
审理中，钱国木业公司表示，其没有收到过该份联系单，其中所附的25项问题并不完全是钱国木业公司提出的相关问题 | neg | 541.txt
3458985 | neg | 2365.txt
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 | neg | 8035.txt
6、工程保修金按规定执行 | neg | 5847.txt
2013年3月19日，原告唐山冠华制冷设备有限公司与被告唐山川凯劳务服务有限公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》，约定由被告承担河北联合大学8号宿办楼建筑工程的施工任务，开工时间为2013年4月1日，竣工时间为2013年9月27日，合同价款共计535.5万元 | neg | 3501.txt
另，被告华创阳安公司给付工程款是其合同义务，反之，原告建业公司配合被告完成工程档案备案、竣工验收备案、交付编制竣工验收资料等手续亦是其合同义务 | neg | 9474.txt
2、原告于2008年5月30日前做好职工宿舍工程的备案验收准备工作，并报甲方认可 | neg | 9267.txt
因此，博源公司工程价款优先受偿权的行使期限为自2016年7月26日起六个月 | neg | 4468.txt
“工程量调整按设计变更联系单和现场工程签证单按实调整 | neg | 12836.txt
本院认为，本案各方对于订单号计算工程量没有异议，争议的是订单号价格是否应当再加税金 | neg | 7548.txt
说明签章的问题:这份证据监理部门出具是严谨的有监理公司公章还有监理工程部公章且有该公司总工程师作为负责人的签字，这份证据也是吕其波作为制作人和负责人有资格进行签字 | neg | 5407.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十六条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下 | neg | 8690.txt
依照《中华人民共和国合同法》第九十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十一条、第二十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下 | neg | 7943.txt
5893572.129 | neg | 2399.txt
1015417.4 | neg | 2253.txt
两份合同约定的工期相比缩短了150天 | neg | 1487.txt
综上所述，同源公司的诉讼请求部分有理，本院部分予以支持 | neg | 9867.txt
（三）关于原告要求被告支付工程变更增加的价款是否应予支持的问题 | neg | 4250.txt
合同金额为 | neg | 6302.txt
《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 | neg | 5707.txt
供暖工程达不到双星公司的要求，双星就不能接入供暖管线，就本工程位置及兴城的实际情况，没有其他合法单位可以给本工程供暖 | neg | 5752.txt
因此，对被告在使用涉案工程后又以部分工程质量不符合约定为由主张权利的抗辩，不予采纳 | neg | 7908.txt
根据《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》中，列明了应由被告返工整改的暖气管道、阳光雨篷、垃圾清理、负一层地面、负一层到十二层管道井浇注、灯线、楼梯踏步台阶等需整改的问题，应由何锦文带领人员完成 | neg | 3555.txt
在存在挂靠施工的情形中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定 | neg | 4921.txt
合同价款金额17107522元 | neg | 10624.txt
此后，2009年1月11日、1月15日、5月13日、5月19日，广丰建设向新建水泥支付工程款5000000元、3500000元、1000000元、3740000元，合计13240000元 | neg | 6332.txt
鉴于博源公司没有提供实际损失的证据，合同约定的违约金经折算合年利率36.5%及博源公司主张的违约金为年利率24%，与利息之合超过年利率24%，明显过高，本院应酌情调整 | neg | 4393.txt
本院认为，原、被告就涉案工程即中地.镜水湾小区开发项目的建设签订《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》的事实清楚，并对双方的权利义务作出约定 | neg | 3598.txt
&quot;在报告书的工程简要内容和合同约定完成情况一栏中明确写明 | neg | 5196.txt
另查明，原告联建公司依据其提供的补充证据主张本案工程已完工部分的造价为137781625元，并于2014年8月28日向本院申请变更诉讼请求，请求变更原诉讼请求第2项为 | neg | 9412.txt
27、2015年7月24日施工日志 | neg | 5393.txt
关于万合城公司反诉要求判令二轻公司赔偿停工损失5008.1211万元的诉讼请求，因停工系万合城公司未及时支付二轻公司工程款造成的，故对其此项诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12714.txt
就本案而言，案涉工程并未完工，且已经无法继续履行，鑫红光要求扣留一定质量保证金缺乏法律依据，也与质量保证金的性质不吻合，故本院不予支持 | neg | 9657.txt
1、2014年6月，钱国木业公司向施工单位繁宝公司及监理单位上海银同监理有限公司发出的未建设工程告知单，主要内容为，事由 | neg | 563.txt
80015.86 | neg | 2046.txt
但剩余工程款的金额本院根据查明的事实，确认为4,002,354元-3,027,764=974,590元 | neg | 10317.txt
4.关于九洲公司是否如期足额支付了工程款，有没有违约、应否支付9340000元违约金的问题的问题 | neg | 122.txt
5601702.129 | neg | 2407.txt
但外委工程直到2015年10月才完工 | neg | 5388.txt
对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任”、第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”之规定，判决如下 | neg | 3566.txt
在合同签订后开工前支付合同总造价的10%计365,000元，基础完成支付总造价的10%计365,000元，结构全部完成支付总造价20%计730,000元，粉刷完成后支付总造价的10%计365,000元，其余2013年春节前付10%计365,000元，35%一年内付清 | neg | 10190.txt
以报价时施工图为依据工程量清单内所列子项目的工程量，此范围内工程量清单增减均不予调整，此合同价款为结算依据，不作调整，不在进行审计 | neg | 6258.txt
经法庭审理，确认如下事实 | neg | 5765.txt
3、关于发票的开具问题，张建国参与河北联大宿办楼是从2013年12月开始，但发票开具的时间均到了2014年1月中旬后，按证人陈述的时间是合同订立后几天就开具了发票，其合同订立的时间与所有发票开具的时间均不相符 | neg | 3325.txt
证据三、工程概况牌，证明建设单位为河北联大，施工单位为石家庄一建建设集团有限公司，监理单位为石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位将工程非法转包给原告 | neg | 3351.txt
施工企业与我没有关系，我是受郑总的委托，问为什么施工顺延，据我们了解，门窗没有进来，我们没有办法施工 | neg | 5306.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | neg | 174.txt
原告亦无证据证明，该自称名为周开祥的人收取原告100000.00元款项后又将该款项交付被告 | neg | 5172.txt
原、被告签订的建设工程施工合同已不具备继续履行的条件，故原告缴纳的履约保证金应当由被告返还，原告要求被告双倍返还于法无据，故本院酌情认定被告应返还原告履约保证金2000000元 | neg | 782.txt
不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任 | neg | 5591.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | neg | 3144.txt
广丰建设保证于2009年5月27日前支付新建水泥D区块供电设备进场工程款1030000整，于D区块沥青砼面层完成后7天内支付工程款1267000元整，于D区块供电部分验收合格后支付工程款510000元整 | neg | 6341.txt
按理说，场地的三通一平是符合常规的 | neg | 669.txt
13045244.45 | neg | 2263.txt
被告对积水的水泥地面加厚10公分，排水口仍然普遍高于室内地面，地面不平，地面积水问题没有得到补救和缓解 | neg | 875.txt
本案中的涉案工程建筑面积为7216.16㎡，按照单价为1288元／㎡，故原告应得到工程款总额为9294414.08元，本案中原告已经收到工程款6864214元，仍下欠2430200.08元，提取给第三人1%的管理费用后应为2405898.08元，故被告仍应支付给原告工程款2405898.08元 | neg | 11305.txt
该工程2012年7月25日开工，2013年6月10日竣工 | neg | 8806.txt
六、被告因拖延支付工程款，应依法向原告支付相应利息 | neg | 5633.txt
对发票质证意见同上 | neg | 3408.txt
被告质证意见 | neg | 5238.txt
综上所述，依据《中华人民共和国招投标法》第五十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条之规定，判决如下 | neg | 1396.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称该协议没有实际履行，协议第4条虽约定施工工期2011年6月10日-2011年11月15日，但没有如期开工，工程是2012年8月竣工的 | neg | 957.txt
四、已付工程款金额 | neg | 1152.txt
工程名称恒通物流园停车区综合楼，工程面积13334平方米 | neg | 10621.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司，住所地上海市奉贤区 | neg | 10117.txt
而同时该合同的补充协议里面也约定了用水用电由发包人即原告统一安排，由此被告应不予承担，综上对于工期的延误由于在2013年8月2日唐山市建设工程质量监督检测站发出了暂停施工通知，且至今没有复工通知，即便双方劳务合同有效的情况下，被告的工期应无限期顺延，由此被告不承担违约金问题和延期问题，故原告诉请均不成立，请依法驳回 | neg | 3286.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | neg | 12400.txt
1、关于室外回填2:8灰土与素土差额问题，图纸设计为2:8灰土，但没有标明宽度，该部分为隐蔽工程现场无法核实 | neg | 8718.txt
根据劳动法的规定，闽中公司对派遣的施工管理人员应支付劳动报酬 | neg | 10825.txt
故被告金孚公司的该项申请，本院不予准许 | neg | 5072.txt
一层窗护栏 | neg | 7820.txt
暂算至2017年12月6日，被告智祥公司应向原告二建公司支付质保金利息为1,101,539.6元（5,737,185.39×6.4%×3=1,101,539.6） | neg | 11654.txt
海安劳务公司要求双楼建设公司给付工程款22277240.62元及利息的请求能否成立 | neg | 12586.txt
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”之规定，本院考虑到同辉公司在前期施工过程中存在中途停工，恢复施工后又未按约完工，现双方达成了继续履行的和解协议，金地公司对案涉工程的投资情况、以及金地公司在起诉时已经主动降低了违约金的请求金额等综合因素，酌情确定同辉公司应承担的工期违约金为4000万元 | neg | 3242.txt
对于挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同，也应为无效合同 | neg | 12253.txt
本案中，九龙公司再以双方签订的《补充协议》无效不得作为双方之间的结算依据为由，要求确认仅以双方签订的四份中标备案的《建设工程施工合同》作为涉案工程价款的结算依据，以及要求据此重新审核工程造价的主张不能成立，本院对此不予采纳 | neg | 3718.txt
”第十八条规定 | neg | 12643.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 6583.txt
(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 | neg | 388.txt
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 | neg | 270.txt
但该规定的适用前提条件是债权人为实际施工人，即实际施工人与转包人、违法分包人之间存在着非法转包、违法分包等无效的合同关系，而本案四原告所主张的债权系基于人工费产生的债权，并不适用该司法解释第二十六条的规定，四原告未再提出要求华鼎公司及西诚公司承担连带责任的相关法律或事实依据，因此本院对四原告的该部分诉讼请求不予支持 | neg | 2717.txt
12727065.08 | neg | 2162.txt
2018/4/27 | neg | 11938.txt
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | neg | 7904.txt
2011年3月10日被告与第三人所签订的合同，因本案工程是在中标人没有确定的情况下，已由原告先行对涉案工程进行施工，该行为违反了国家的禁止性法律规定，该中标行为无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | neg | 11298.txt
双方2008年3月29日签订的《协议书》中明确约定了尾款支付的条件，概括起来包括 | neg | 9265.txt
第二，来宝公司在其承建的工程范围内是否享有优先受偿权 | neg | 12959.txt
对该“预（决）算书”，被告认为系施工方单独制作、不予认可 | neg | 4538.txt
至于各方当事人存在争议的基于中标合同签订的补充合同一、二、三、四关于综合费率12%约定，能否作为原、被告结算工程价款的依据，因涉及被告与第三人缪泽荣之间法律关系认定，将在下文中予以阐明 | neg | 1257.txt
原告为没有资质的华宇城项目实际组织施工人，其借用有资质的被告建安公司的名义与被告丽贤公司签订《建设工程施工合同》，将华宇城项目全部主体工程分包给第三人向其波并与第三人签订《建筑工程劳务分包合同》 | neg | 3078.txt
四方对工程存在问题已达成一致处理意见，应视为工程已经预验合格，符合双方约定的达到回迁楼入户标准，不能视为被告违约 | neg | 7627.txt
据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 | neg | 11486.txt
原告方主张是案外人装修时使用了其机械设备而应支付的配套费，系由宇元置业公司代付，不应算作工程款 | neg | 12164.txt
9233718.62 | neg | 1982.txt
截止该协议签订之日，精王公司已支付来宝公司工程款19958656.6元，尚欠来宝公司工程款30980806元未付 | neg | 12961.txt
双楼建设公司以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11469.txt
原告对证据三十六的真实性无异议，本院予以确认，可以据此认定原告曾于2010年9月向义乌法院起诉吕泽法、金鹏驰、施益花等人的事实 | neg | 6458.txt
工程内容为主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础 | neg | 2469.txt
方正建筑公司未按约定给付工程款，杨继会要求方正建筑公司给付工程款利息的请求，也符合双方约定和法律规定 | neg | 849.txt
原告作为实际施工人完成了施工，涉案工程亦经竣工验收合格，故对其涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权的诉请予以支持 | neg | 8187.txt
对于原告要求从2014年11月30日开始支付超付工程款的利息，因起诉之前未有约定，故利息应当从起诉之日起计算 | neg | 10111.txt
合同对工期延误范围作了约定，富丽公司的延误不符合约定情形 | neg | 7034.txt
首先，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条“与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | neg | 11275.txt
总工期180天（工期以初验整改完成后，经有关部门验收合格后为准） | neg | 10630.txt
案涉工程施工前，工程项目技术部门制作了《帝景御园居住小区建设工程施工组织设计专项施工方案》，该施工方案经报监理公司同意实施 | neg | 3779.txt
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第二十六条之规定，判决如下 | neg | 7580.txt
由于争议事项属于合同约定的由义银公司承包范围，文峰公司又未能提交就争议事项经签证后未施工的签证单，因此，上述争议事项应计入工程总造价 | neg | 6651.txt
本院认为，根据双方当事人的诉讼请求、答辩意见以及证据交换的情况，在征求当事人意见的基础上，确定本案争议焦点是 | neg | 259.txt
其四，被告在承诺书中称按照银行同期贷款双倍利率计算“违约金和经济损失”，原告主张按照该方式计算被告应承担的违约责任，被告则提出违约金过高的抗辩 | neg | 8246.txt
&quot;发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可 | neg | 5545.txt
2.关于涉案工程量及已完工工程量问题 | neg | 107.txt
18栋已付款 | neg | 1883.txt
秀湖鹭岛1-1剩余部分总承包工程，工程规模 | neg | 7088.txt
6、结算完毕支付总价25% | neg | 4639.txt
证据主要为工作联系单、设计修改单、指令函、回复单、指令函、报审表等等 | neg | 7030.txt
证据二十一、冠华公司与张建国2013年12月10日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶防滑沟工程，原告替被告支出劳务费3万元 | neg | 3313.txt
2905635.85 | neg | 1593.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 11311.txt
对双方因工程款等事宜产生纠纷并于2019年7月3日程振国就涉案工程停工的事实予以确认 | neg | 8922.txt
鉴定报告不能作为认定案件事实的依据 | neg | 6180.txt
2、《建设工程施工协议书》4.4（2）条款约定 | neg | 5553.txt
综上所述所，喀什东方汇科公司未按约定向喀什华厦公司支付工程进度款，构成违约，是本案的违约方，应当按喀什华厦公司同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | neg | 11142.txt
涉案《湖北省建设工程施工合同》及相关内部承包协议因违反法律、行政法规的强制性规定而认定为无效，向武龙、刘吉安成为无效合同的承包人 | neg | 8333.txt
现双方达成以下还款方式，2016年1月29日给付20万元，2016年2月28日给付20万元，2016年5月15日给付40万元，2016年8月15日给付60万元，2016年12月15日给付100万元，剩余130万元于2017年8月15日付清 | neg | 12937.txt
2016年5月5日，大经公司向法院提起本案诉讼，要求鑫马公司支付工程款及利息、赔偿损失，同时主张工程价款优先受偿权 | neg | 6793.txt
又因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条，“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”之规定，故对原告要求所涉工程价款应按司法鉴定报告确定的项目进行结算的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12676.txt
综上，原告与被告亚太公司签订的建设施工合同违反法律法规禁止性规定，应属无效 | neg | 5962.txt
被告xx公司认为双方签订的《补充协议》、《补充协议（二）》对双方不具有约束力，故原告xx公司依据不具约束力的协议要求被告xx公司承担违约责任，无合同依据，首先，原告xx公司、被告xx公司签订的《补充协议（二）》第三条 | neg | 2413.txt
按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人要求参照无效合同支付工程价款的，予以支持 | neg | 11626.txt
至庭审结束，已满两年保修期，但防水保修期未满，故被告应支付至工程总价款99%，即7203806.64元，扣除被告已支付的6457752元，尚应支付746054.64元 | neg | 13095.txt
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目 | neg | 5983.txt
根据现有证据可以认定，指挥部工程确系原告二建公司施工承建 | neg | 11634.txt
2016年10月13日，原告与二被告签订和解协议，约定 | neg | 8601.txt
故本院对被告以上辩称意见不予采信，涉案工程质量不合格应由被告承担责任 | neg | 11395.txt
原告依其与被告张晓安签订的工程合同主张权利，因该工程合同中并无甲方即被告张晓安的签字确认，该合同依法不能成立，但原告作为实际施工人就被告陕西常盛房地产开发有限公司与被告榆林市榆能电力有限公司签订的建设工程施工合同中榆林市高新区公园时光项目10KV变配电电气安装工程项目进行施工，被告应当按照原告的实际施工量进行结算 | neg | 8280.txt
东侧地下空间利用工程造价11941816.71元，已支付6837500元 | neg | 6662.txt
因此，被告叶道强、蒋怀安属自然人，无相应的施工资质证书，无权承揽建筑工程，涉案建设工程施工合同及补充协议书违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”的规定，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 12044.txt
天健海南分公司于2016年10月30日出具《结算造价咨询意见书》，海协公司于2017年3月8日向本院起诉，并未超过上述法律规定的一年除斥期间 | neg | 2803.txt
其中2013年6月20日签订的建设工程施工合同经过备案，而6月28日签订的建设工程施工合同中对履约保证金、价款结算及承包范围均作出调整 | neg | 771.txt
四、关于利息计算的问题，因上述合同无效，涉案欠款利息的计算应按相关法律规定执行 | neg | 11647.txt
原告委派项惠国为工程施工负责人，被告委派洪祖军为工地代表 | neg | 10191.txt
根据该份协议书的约定，涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程已完工工程造价94629858.65元，加上双方已结算确认的涉案基坑支护工程总造价1466339.7元、桩基工程总造价6869372元、A、B塔楼负二层已完回填土工程造价149000元，涉案高鑫广场工程已完工工程总造价为104455570.35元 | neg | 6797.txt
文峰公司对其分包工程的事实不持异议，因此，义银公司作为总承包方，有权就文峰公司分包的工程主张总承包服务费 | neg | 6636.txt
合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力 | neg | 4154.txt
繁宝公司退场后，没有再进场，只是做了一些范围内的小修补 | neg | 549.txt
《强大卵石置换基础处理施工合同》签订时间为2011年10月31日，是在2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》以前签订的 | neg | 10726.txt
该购房款是否抵扣本案工程款，从收款收据上无法反映，宇元置业公司也没有提供其他证据予以证明，其相应的诉讼主张应不予采纳 | neg | 12161.txt
五、关于被告丽贤公司应否支付前期施工费用的利息问题 | neg | 3100.txt
上述费用也不宜认定为已付工程款 | neg | 3801.txt
本院认为，涉案工程属于强制招投标范围，被告就涉案工程履行招投标程序后，其与原告为此于2012年2月2日签订备案《建设工程施工合同》的事实清楚，可以认定 | neg | 3603.txt
（三）涉案工程已支付的工程款数额认定 | neg | 6753.txt
但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可 | neg | 4818.txt
证据十四、工程质量验收综合表、单位工程主体验收条件报审表、主体部分工程评估报告、回弹法检测混凝土抗压报告、部分工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）质量验收记录 | neg | 8884.txt
国都公司及其广西分公司在垫资部分应得的工程价款，即在高值取费部分应得的工程价款3849015.35元[49866286.21元（高值工程造价）×（3328901.5元÷43127901.5元）] | neg | 11555.txt
&quot;建设单位飞翔公司盖章予以确认 | neg | 5785.txt
买卖，备注 | neg | 525.txt
3.关于原告诉讼请求中第一项，是因原告长期拖欠被告工程款造成的，依据房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收暂行规定第五条，因原告不结算工程款致使工程竣工手续无法办理移交的，过错在原告 | neg | 6860.txt
2.被告德江公交客运公司与原告德江征美公司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是否有效 | neg | 4507.txt
……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | neg | 12136.txt
26、工程款（进度款）支付26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间 | neg | 9043.txt
原、被告双方签订的17#、18#、19#楼《补充协议（二）》，亦是双方当事人真实意思的表示，没有违反法律、法规的强制性规定，不损害国家及第三人的利益，是原、被告对17#、18#、19#楼工程施工过程中涉及的工程报建、招标方式、工程项目的计算规则、工程项目的承包范围、工程的工期、施工场地的要求、工程进度款项的拨付、结算、及违约责任（双方对工程进度款的利息的计算有分歧）的细化和补充，且原、被告双方亦依照上述《补充协议》、《补充协议（二）》实际履行是双方的建设工程施工合同的有效组成部分，故上述《补充协议》、《补充协议（二）》，亦属合法有效的协议，对签约双方均有约束力 | neg | 1504.txt
被告万辉公司辩称其并未违约，不应退还履约保证金，依据不足，本院不予采纳 | neg | 9455.txt
可见，原告在资料验收问题是消极的 | neg | 5744.txt
20110415 | neg | 1734.txt
关于南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》是否包含闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》的施工范围问题，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第一条工程名称为恒通物流园停车区综合楼，第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池，而闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》工程项目名称为恒通物流园停车区附属工程，二者名称不同 | neg | 10759.txt
忠县人民医院作为工程发包方，在接受了的实际施工人为其完成并交付使用的工程后，应当要向实际施工人支付相应的对价，在工程款支付条件具备后，应在其欠付工程款范围内承担直接支付责任 | neg | 12276.txt
工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务 | neg | 7875.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 8741.txt
第三，关于上东新城小区1、2、7、8号楼（含厢房楼）工程单价及工程总造价如何确定的问题，原告任波主张上东新城小区1、2号楼按照工程单价1200.00元/㎡、7、8号楼按照工程单价1300.00元/㎡计算，同时主张同时期的拜泉县东升名苑小区项目工程单价1430.00元/㎡，原告认为其主张的上述工程单价比较合理 | neg | 224.txt
被告表示均由被告施工 | neg | 10287.txt
本案开工日期为2011年10月30日，竣工日期为2012年3月30日 | neg | 7566.txt
该工程必须达到合格工程标准 | neg | 8807.txt
112,168,206.21元 | neg | 11753.txt
土建、安装等(详见设计图纸) | neg | 365.txt
故，本院依法认定原、被告于2014年6月26日签订的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》应为无效 | neg | 11289.txt
在无其他相反证据证明的情况下，北京华银科技集团有限公司作为专业鉴定机关出具的华银[2016]造价鉴字第001号《总参通信部第二干休所离退休干部经济适用房3号楼及1号车库、4号楼工程工程造价鉴定意见书》及补充鉴定意见书中向本院提供的鉴定数据符合鉴定规范要求，鉴定程序合法有效，本院不持异议 | neg | 2993.txt
本案争议焦点之一，系争工程项目工程造价的确定 | neg | 10268.txt
8、甲供材的检验试验费77500.00元（争议项） | neg | 10489.txt
法律规定建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 784.txt
根据本案查明事实，施工过程中，中色十二冶公司多次出具《承诺书》，承诺按期完成工期目标，否则将承担因工期滞后造成的违约赔偿责任 | neg | 3972.txt
菱湖风景区管理中心工程造价1067152.33元，已支付774700元 | neg | 6667.txt
2008年6月30日，广丰建设和新建水泥签订《建设工程施工合同》，合同约定 | neg | 6240.txt
此总价包括范围详见施工合同第一部分协议书的第二点(工程承包范围)，同时也包括增加以下内容、质量标准等均按原施工合同执行 | neg | 434.txt
5.关于12#-24#住宅楼楼梯石材开槽、磨边造价44255.36元应否扣减的问题 | neg | 2867.txt
关于被告支付原告的工程，原告主张被告支付了540000元，被告辩解除了支付给原告540000元，还支付了原告的工人温某15000元、温昌权15000元、胡昌华10000元、邹仕伦3600元、陆秀文5000元，庭审中原告抗辩支付给温某15000元、温昌权15000元属实，但已在540000元清单中的2014年9月23日的55000元之中，对此原告应当提交证据证实，因此原告抗辩理由不能成立 | neg | 9806.txt
前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外 | neg | 3867.txt
发包人审批竣工付款申请单的期限 | neg | 7097.txt
在诉讼过程中，经大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行鉴定 | neg | 1299.txt
对证据八证证明2013年4月1日联大与石家庄一建订立了施工合同，合同的专用条款第4条约定承包人不得分包，合同的协议书部分第7条确认了承包人的项目经理为贺同振，合同内容明确约定了未经联大确认，承包人的项目经理不得随意更换，该合同同时表明了2013.3.19日原、被告订立合同是在主合同之前，在承包人石家庄一建没有取得河北联大8号宿办楼施工合同的情况下，其委托他方订立的劳务分包合同应无效，同时该合同的通用条款部分，对于承包人的工期顺延问题作出了明确约定，同时该合同的专用合同条款第11条第5款明确约定了“因承包人造成工期延误，承包人应支付违约金每日天赔付额度为1万元，但赔偿费的总高限额为合同总价的5%为限”，由于原、被告合同订立之前，该合同的订立不能违背主合同约定的违约金的界限，即便被告施工延期，违约的处罚也不能超过合同总价的5%，由此即便原、被告双方的劳务合同有效，双方对违约金条款的约定显失公平，且违法法律规定，应予撤销 | neg | 3496.txt
根据国家住房和城乡建设部、国家工商总局于2013年4月3日下发的（2013）建市56号《关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》精神，GF-2013-0201建设工程施工示范文本自2013年7月1日起执行，原GF-1999-0201建设工程施工示范文本应同时废止 | neg | 10922.txt
（6）不可抗力 | neg | 8040.txt
……八、工程变更……31.2承包人提出工程设计变更后的价款确认 | neg | 9051.txt
合同签订后，永泰建筑公司依约履行合同约定义务，讼争工程及消防工程也已验收合格，智发酒业公司应按合同约定履行支付工程款义务 | neg | 826.txt
中色十二冶公司虽提供部分延期报告，但均未得到万特公司的批复认可 | neg | 3973.txt
原告完全可以在210天内完成全部工程 | neg | 5594.txt
被告质证意见 | neg | 5200.txt
金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题 | neg | 7763.txt
对上述涉及合同效力以及工程款结算依据的有关问题，最高人民法院在其同类型案件生效判决中有过评判和确认 | neg | 12146.txt
本院认为，被告安澜公司提交的证据2与原告提交的证据7相同，对其证明力予以认定 | neg | 8518.txt
被告闽中公司认为，作为闽中公司与南洋公司就恒通物流园停车区综合楼工程所签订的两份合同（一是中标前签订的建筑工程内部承包施工合同，二是中标后签订的建设工程施工合同）都是合法有效的 | neg | 10711.txt
“今收到陈鑫交付的（姚安大酒店）工程保证金人民币￥100万元（大写 | neg | 8447.txt
庭审中，鉴定人员表示根据8个取样点,基本能反映道路的厚度情况，经审核，以厚度为12cm计算，造价为128,229元 | neg | 10296.txt
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 | neg | 6027.txt
2、合同价款须按分区块施工区域的相应量支付 | neg | 6277.txt
同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2016）0023号]，主要载明 | neg | 7253.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 8834.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5366.txt
本案在审理过程中，建工五建公司向本院申请财产保全，本院经审查后于2018年8月30日作出（2018）桂1024民初608号民事裁定书，裁定查封富成公司位于德保县的商铺，冻结富成公司在中国工商银行德保县桂西铝支行账号为 | neg | 8096.txt
本工程不包括税费，但资料与材料发票要承包方承担 | neg | 2479.txt
关于指挥部工程的问题，被告智祥公司认为，该工程系原告二建公司配送的工程，且该部分建筑现已拆除，不应支付原告该部分工程款 | neg | 11633.txt
被告天泽公司主张不需外运，与本院查明的事实不符，不予支持 | neg | 11529.txt
（9）关于集中商业及地下签证部分，鉴定机构按照签证计算，并无不当 | neg | 6641.txt
关于土方应采用机械大开挖计价方式还是定额规定的基槽、基坑开挖计价方式的问题 | neg | 3778.txt
按照2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归原告所有 | neg | 7794.txt
义银公司主张竣工后60日即应支付至95%，由于合同约定95%的付款节点为竣工结算审计后，应指文峰公司对义银公司报送的工程造价及时审核，并且义银公司接受文峰公司核定的价款，而本案中双方当事人对工程造价不能协商一致而诉争法院，因此，义银公司主张以竣工后60日作为付款至95%的节点，该项主张不能成立 | neg | 6658.txt
8、如出现甲方违约拨款情况，甲方应按国家贷款利率承担应工程款额度部分的利息 | neg | 5850.txt
对于广西正德工程造价咨询有限公司作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》【桂正咨基字（2015）第287号】和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》，原告联建公司同意广西正德工程造价咨询有限公司做出的鉴定结论作为本案定案依据 | neg | 9390.txt
现场收方签证单54号及附件1、附件2均没有天马公司的签章认可，故对54号签证单、附件1、附件2所载明的金额不予认定 | neg | 9552.txt
一方面，天马公司、泰诚公司签订的《建设工程施工合同》第二部分通用条款第44.2条约定 | neg | 9491.txt
工程名称为LED工程陶瓷碳化硼项目综合楼、主厂房、基础、室外除尘设备基础 | neg | 2496.txt
《中华人民共和国招标投标法》第三条规定 | neg | 12302.txt
（3）2015年5月19日的收据上的63208.4元，原告称实际收到21748.4元 | neg | 4788.txt
“下列事实，当事人无须举证证明 | neg | 3859.txt
四、关于本案双方的鉴定申请 | neg | 7329.txt
法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定 | neg | 12307.txt
7个月内支付120万元工程款 | neg | 737.txt
也就是暂停施工，被告逾期完工不存在过错 | neg | 3366.txt
《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第六条、第七条、第九条对工程竣工验收的程序进行了详细规定 | neg | 12234.txt
合格 | neg | 10410.txt
这些资料已经给了被告方了 | neg | 5450.txt
根据鉴定机构出具的鉴定报告，截止2014年7月1日原告停工时，已经实际完成的工程量造价为79057193元，被告仅支付原告17000000元，存在逾期支付工程款的行为，故原告向被告主张逾期付款利息并无不妥 | neg | 778.txt
2.施工过程中也有问题 | neg | 12823.txt
一、关于案涉《建设工程施工合同》的效力问题 | neg | 4321.txt
被告质证意见 | neg | 5267.txt
三、对凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司《工程造价司法鉴定意见书》、《工程造价司法鉴定补充鉴定意见书》的采信 | neg | 1151.txt
被告宏飞公司的抗辩理由均不成立，不予支持 | neg | 8696.txt
对证据6真实性不予认可，认为原告为实际施工人，存在质量问题应当通知原告维修 | neg | 7522.txt
关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称是第三人骆兴路为得到该工程借用第三人林州市二建集团建设有限公司欺骗新农村建设指挥部以委托代理人的身份签订建设工程施工合同，张元生在诉状中所说是新农村建设指挥部让其以林州二建名义承包工程是虚假陈述 | neg | 4718.txt
还查明，因双方就工程款的支付问题产生纠纷，湖南四公司在施工完成后，一直未将位于大邦公司厂区西南角的施工工棚拆除 | neg | 1344.txt
证据十七、2013年10月15日收条，证明河北联大8号宿办楼垃圾已经清运完毕 | neg | 3373.txt
因此，原告主张的优先权已经超过法定期限，本院不予支持 | neg | 9471.txt
5.总承包服务费上陵公司应否支付及数额如何确定 | neg | 2839.txt
关于欠付工程的数额 | neg | 3110.txt
55271.92 | neg | 2229.txt
2、本案中混凝土、水泥的采购义务在邓州泰和公司，此材料不应由河南建安公司购买，现邓州泰和公司对其支付的100000元、301335.95元材料款又不予认可，同时其所举证据不足以证明此材料已购买且用于该工程，故商品混凝土材料费100000元及基础部分水泥材料费301335.95元不予支持 | neg | 10537.txt
对第五组证据的真实性认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付 | neg | 12480.txt
从闽中公司提交恒通物流停车区综合楼1-4#工程付款明细中可知闽中公司支付给吴东安实际的工程款为11053911.5元，而闽中公司收到的工程款为11983300元，两者相差929388.5元，扣除已经交的税款519124.16元（根据闽中公司提交的建筑业统一发票统计而来，2015年3月30日的除外，该票没有对应的付款给吴东安的付款凭证），其他未见税款发票的部分，吴东安不认可，因为企业所得税及个人所得税等税费是不确定的，企业亏损就不存在所得税 | neg | 10822.txt
38624080.66 | neg | 2406.txt
本案建设工程施工合同无效，根据《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》规定，作为借用被告创宇公司资质签订合同的原告夏炳泉依照规定可以要求合同相对人即被告张庄镇政府返还因合同取得财产，但前提是原告夏炳泉是建设工程的实际施工人 | neg | 2687.txt
…本案中，被告反诉请求中主张原告支付逾期竣工损失包括 | neg | 13048.txt
2.关于配电箱箱体和元件变更应否增加造价576550.59元的问题 | neg | 2855.txt
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 | neg | 12801.txt
根据原告提交的借据显示借款用于被告建造房屋之用，再结合原告提供的三名证人证言佐证，以及王忠住宅工程综合结算表（打印件）中亦有“本结算表权作借款凭据”字样，上述证据形成完整的证据链，可证实原告与被告就案涉工程的工程款已结算并以借据的形式确定未付的工程款，且被告未提出相反证据予以反驳，故本院认定原告与被告就案涉工程剩余工程款于2017年8月15日以借据的形式进行了结算，并确定未付工程款的金额为67万元 | neg | 12383.txt
关于墙体材料的相关费用应由被告方承担 | neg | 5476.txt
经审理查明，二轻公司具有建筑施工企业资质，经依法招投标二轻公司与万合城公司就原平万合苑小区（一期）建设工程于2013年8月18日签订了《建设工程施工合同》，就山西万合城房地产开发有限公司万合苑住宅楼二期建设工程于2014年2月26日签订了《建设工程施工合同》 | neg | 12698.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于上海市第二中级人民法院 | neg | 762.txt
原告陈鑫作为实际施工人对姚安大酒店项目工程进行了施工，并向被告东龙公司缴纳了姚安大酒店项目及西街小学片区城市综合体建设工程项目部分工程保证金，虽工程款原告与被告东龙公司均作了单方结算，单方结算的工程价款对方均不予认可，但经被告东龙公司向原告出具的《承诺》中，被告东龙公司以承诺的方式认可其在姚安大酒店项目工程中应支付原告的工程款为2900000元，因此，原告收受被告东龙公司的该《承诺》的行为应视为对工程款2900000元的追认，故对被告东龙公司应支付原告在姚安大酒店工程项目的工程款为2900000元本院依法予以确认 | neg | 8495.txt
四、工程结算单一份，欲证明 | neg | 12453.txt
按照吉林省2009年相应专业预算定额工程直接费（扣除主材价格）加综合费率加主材价格计算 | neg | 1062.txt
8381684.12元（48536684.12元－4015.5万元） | neg | 11561.txt
被告日月鑫公司反诉请求新东阳公司配合办理变更施工单位手续，其认为案涉合同和协议均已经解除，日月鑫公司也已经聘请新的施工队伍进场施工，故请求判令新东阳公司配合日月鑫公司到相关部门办理变更施工单位的相关手续 | neg | 11976.txt
理由如下 | neg | 4340.txt
甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | neg | 7761.txt
对棚户区改造5＃6＃楼原告以独立投资的方式进行的委托代建，主体不适合，两份协议无效 | neg | 7708.txt
该授权委托书撤销了2017年9月1日对程振国的全部授权，即日生效 | neg | 8855.txt
（1）承包人不能按合同约定提供全额履约保证金而造成发包人不能按时支付工程款或承包人违约的 | neg | 1316.txt
五台工业园管委会在选定道隧公司作为投资主体（总承包人）时，未进行公开招标，即与其签订了《协议书》并开展了施工，违反了法律、行政法规的强制性规定，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第（三）项的规定，《协议书》应属无效 | neg | 12320.txt
据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第三款、第一百零九条、第一百十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》第九条、第十条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下 | neg | 788.txt
3、如果不参照合同约定结算工程款，将会造成潘国彬因为合同无效比合同有效还获得更多的利益，这超出了当事人签订合同的预期，违背了契约精神 | neg | 2556.txt
三、关于富丽公司是否存在违约行为 | neg | 7327.txt
上述有关支付的各项税金，根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，也应当由原告邬毅承担 | neg | 7556.txt
另一方面，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 | neg | 9496.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | neg | 12778.txt
四、工程结算 | neg | 10414.txt
原、被告于2008年8月2日签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规的强制性规定，应为合法有效 | neg | 6852.txt
本案中，集中商业和10#楼工程虽分别竣工验收，但上述两工程的造价系合并计算，且基于同一份合同承建的工程，以后竣工的时间为准，集中商业于2015年元月16日竣工验收合格，应支付至工程造价的90%，实际已支付90.73% | neg | 6684.txt
经庭审质证，被告对原告提供的证据1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12的真实性无异议，但对证据2认为根据约定付款条件尚未成就，对证据4、6、10、12的证明内容不认可，对证据8的关联性不认可 | neg | 10172.txt
对于增加工程没有异议，价格还没有最后决算 | neg | 5223.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 6588.txt
经质证，原告认为证人与原告有利害关系，属于亲属，对证言不予认可，陈述内容不真实，如果只是磨钉子的活不在原告的承揽范围内 | neg | 9759.txt
承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整 | neg | 7552.txt
被告职教中心与第三人席奥公司根据河北省平泉县人民政府办公会议纪要的决定，双方于2011年9月21日签订了委托代建协议，第三人是依据平泉县人民政府的指定接受被告职教中心的委托，作为被告的代理人进行扩建南校区的建设工程所必须民事行为活动，是民事法律的代理行为，委托代建即为委托代理，应受民法调整和制约，第三人在本案中的代理民事法律行为所产生的后果应由被告承担 | neg | 4108.txt
本院认为，被告提供证据23拟证明缴纳鉴定费的事实，具有证明效力 | neg | 6160.txt
19#外墙抹灰 | neg | 2241.txt
证据二十四、河北联合大学2014年1月28日出具的《证明》一份，证明8号宿办楼负一层水泥地面和该楼的全部楼梯踏步台阶（26层）为质量不合格工程项目，需返工重做，但被告拒绝返工，由原告唐山冠华公司另找别的施工队伍完成 | neg | 3316.txt
退一步讲，即使东莞市黄江嘉泰玻璃店有对案涉工程的玻璃进行清洗和维修，但该清洗和维修行为并不足以证明案涉工程玻璃存在的问题系玻璃本身的质量问题而与其使用或人为操作无关 | neg | 3583.txt
高值取费中有争议部分的工程规费为32098.41元、工程税金为15925.4元 | neg | 11548.txt
证明门窗是原告施工的 | neg | 937.txt
2017年5月16日，双方确认已发生的地下室防水维修款170000元、二期维修款150000元、二期维修费用320000元，平板下凸补偿款和物业后期维修款的具体数额待定 | neg | 11416.txt
2009年7月6日，双方又签订了与2009年6月26日内容完全一致的协议 | neg | 10458.txt
由于建设公司导致后续未完成竣工验收，这个责任应当由其自行承担，所以如果发生的部分费用也是建设公司自负 | neg | 8994.txt
而且从2015年1月至2015年7月期间，省建三公司又对工程进行了施工，该期间的产值缺乏证据证实，故本院无法计算鑫红光公司应承担的进度款利息 | neg | 9672.txt
2013年9月8日-9日，9月12日因雨申请顺延3天，九洲公司及监理单位经同意顺延2天，应按照2天计算 | neg | 57.txt
……5、程振国及其项目部自主经营、自负盈亏 | neg | 9079.txt
本院认为，被告的辩称与本院查明的事实相符，故本院对被告的辩称理由予以采纳 | neg | 6863.txt
按吉林省2009年土建预算定额直接费加综合费率加价差计算造价 | neg | 1025.txt
其六，该承诺书是在发包方已经陷于履行迟延的情况下作出的，将该承诺书解释为当事人关于未来被人民法院认定无效合同后的不当得利返还范围、履行期限及违约责任的协议，尽管有拟制的成分，但并不违反当事人的规划和预期 | neg | 8236.txt
2015/8/20 | neg | 11853.txt
对于双方争议的支付款项，本院做如下认定 | neg | 6756.txt
对此，暨阳公司提供证据证明其自2013年3月19日至2016年10月9日期间共支付案涉工程款80412825.63元 | neg | 3797.txt
故被告智祥公司的不应支付指挥部工程款的主张，依法不能成立 | neg | 11637.txt
17.三原告用房抵08回迁楼工程款及税金手续 | neg | 7646.txt
合同约定按工程造价的8％让利（甲供材料不让利） | neg | 10500.txt
18#6~12内墙抹灰 | neg | 2023.txt
大邦公司主张双方当事人于2012年2月3日签订了一份《湖南省建设工程施工合同》，并提交了长沙高新技术产业开发区住房和建设管理局加盖业务专用章的备案合同复印件，湖南四公司对该《湖南省建设工程施工合同》的真实性提出异议 | neg | 1362.txt
《合作协议》一份，被告东龙公司、白邑公司、中茂公司均认为协议的双方是云南东泓房地产开发有限公司与原告，与本案没有关联性 | neg | 8421.txt
3、本案诉讼费、保全费由被告大庆安装集团苏州分公司承担 | neg | 7495.txt
⑥2015年6月28日至2015年8月25日共59天，年利率为4.85%，60万元工程款管理费的利息为564.46元 | neg | 13001.txt
重庆富丽建筑有限公司 | neg | 7297.txt
5、上海市地方税务局奉贤分局外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表一组，拟证明原告支付了各类税合计316,883.13元 | neg | 7503.txt
二、中港建设是否存在延期竣工的情形，九华石油主张其承担违约金及赔偿直接经济损失是否应当得到支持 | neg | 9928.txt
18#楼吊篮安装延期6天 | neg | 7176.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，判决如下 | neg | 12443.txt
1、支付工程款 | neg | 4691.txt
2.暂定合同价款为人民币8480万元，最终合同价款以发包人、承包人双方审核确认的结算单价、实际完成的工程量、现场签证等，据实按合同专用条款约定的计价方式进行结算，合同价款调整范围按照施工期间《贵港市建设工程造价信息》 | neg | 3062.txt
审理中，本院根据原告申请委托上海四海建设工程造价咨询监理有限公司(以下简称“四海公司”)对本案工程造价进行司法鉴定 | neg | 10126.txt
第5笔、第6笔、第7笔2013年12月31日付王翔工程款637773元、颜韶锋打洞费17560元、杨小强零星工程款3530元，因王翔、颜韶锋、杨小强并非楚湘公司分包项目承包方，其工程内容与楚湘公司无关，支付该款项未事先经楚湘公司认可，转账凭据也无法证实款项用途与楚湘公司工程相关，本院不予确认 | neg | 2917.txt
发包方代表应在收到变更工程价款报告或工程签证单之日起7天内予以确认，无正当理由不确认时，自报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告或签证单已被确认，发包方代表确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付 | neg | 6254.txt
冠华公司与毕少卫《护坡工程施工合同》，由毕少卫完成护坡工程646.5㎡，原告支出劳务费10万元 | neg | 3518.txt
合同无效后，合同内容对当事人失去法律拘束力，各方均不能要求继续履行 | neg | 2541.txt
“企业法定代表人或负责人以个人名义与出借人签订民间借贷合同，所借款项用于企业生产经营，出借人请求企业与个人共同承担责任的，人民法院应予以支持 | neg | 11104.txt
3#正面外墙装修结束落架，一层店面交付业主，完成截止时间5月30日 | neg | 10639.txt
1．案涉工程项目合同的效力如何认定 | neg | 11018.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | neg | 36.txt
但是，被告金孚公司不能提供证据证实已向原告中太公司发出保修通知，故被告金孚公司因维修所产生的费用不应从工程款中扣除，被告金孚公司的抗辩理由不能成立，本院不予支持 | neg | 5068.txt
关于书证的合法性提出质疑，根据民诉法解释，单位出具证据应该由经手人和单位负责人签字，本书证只有一个人签字，不符合法定要件，请法院不予采纳 | neg | 5328.txt
2、《开工申请、开工令》，拟证明本案工程依法开工的具体日期为2011年12月1日 | neg | 7998.txt
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件 | neg | 5575.txt
2015年7月20日，格瑞汀公司向本院提交了《对方夏工程鉴定字（2015）0410号鉴定书的异议》 | neg | 2529.txt
因利息未付，故应以月息2%计算未付利息，经计算利息为45万元（从2016年1月27日借款支付之日至2017年4月27日竣工验收合格，共15个月），本息共计195万元，应当在从应付款中扣除 | neg | 4759.txt
鉴于本院已经认定中色十二冶公司对工期延误承担主要责任，并已按施工合同约定的违约责任条款，判令中色十二冶公司承担6002004元的违约金，故万特公司再次要求中色十二冶公司承担延期交房违约金和违反完工节点违约金依据不足，本院不予支持 | neg | 3987.txt
而原告诉求被告赔偿原告资金损失费（截止至原告起诉暂计资金损失费金额为1620000元，资金损失费用以3000000元为基数，按照月3%计算，从2015年12月26日开始计算，至被告返还原告全部3000000元履约保证金为止）及律师费￥74000元，并没有超出原、被告对违约金承担的约定，也符合法律规定，本院依法应予支持 | neg | 2727.txt
法定代表人张旭 | neg | 7344.txt
逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金 | neg | 4391.txt
贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处名义与武城县鲁权屯镇漳南镇村委及王爱香签订的建设工程施工合同均应认定为无效合同 | neg | 3223.txt
至于起诉后的违约金，原告联建公司请求以1000000元为基数按每日万分之七计至生效判决规定的履行期限最后一日止，合法合理，本院予以支持 | neg | 9459.txt
1、土建工程造价2251888.81元，包括地下室外墙止水螺杆1752668.84元、天棚清水模板费281379.78元、后浇带施工增加费34517.91元 | neg | 3918.txt
被告主张标高按5.247米计取，缺乏依据证明，本院不予采纳 | neg | 12860.txt
第二，五台工业园管委会向道隧公司支付工程款项的大量凭证中显示支付用途为BT项目回购款，亦与《协议书》中支付投资本金及回报的约定相符 | neg | 12325.txt
因被告不能及时支付工程款造成原告停工、窝工及机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失3632100元，应根据建设工程施工合同违约责任的相关约定，由被告向原告承担赔偿责任 | neg | 776.txt
该2-3#、3-3#工程现已经竣工验收，双方经结算工程价款为51132234.52元，被告鑫城公司已支付工程价款核计38325290.79元，尚欠原告永升公司工程款12806943.73元 | neg | 5969.txt
为此，被告中心医院有权解除合同 | neg | 5091.txt
审理中，繁宝公司表示，2011年11月28日承诺书中的3万元不包括在该补充协议的总价739.50万元中 | neg | 476.txt
通用条款26.3，发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息 | neg | 8044.txt
需要指出的是，被告明知泰顺县公安局已经决定撤销上述受案回执和立案告知书所涉的案件，仍故意不提供该撤销案件决定书，并在本院对其谈话时仍故意不告知真实情况，是故意提供虚假证据妨害诉讼的行为，本院予以指正 | neg | 8697.txt
关于焦点四即合浦昌林房地产公司主张扣除案涉质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据问题 | neg | 6024.txt
本案中，明鑫公司认可明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房 | neg | 8830.txt
381985.92 | neg | 2169.txt
甲方应在竣工验收后5天内提出整改意见，乙方按意见整改 | neg | 5866.txt
第三人金泓公司质证认为 | neg | 12484.txt
三、原告是否超付工程价款 | neg | 1225.txt
1、合同内价款是否已经支付完毕，是否需要调整 | neg | 2984.txt
设计图纸要求对楼梯石材进行开槽、磨边，楼梯石材为甲供材料，上陵公司提出所供石材已按图纸要求进行开槽、磨边，为成品板，而楚湘公司提出上陵公司提供石材为毛板，开槽、磨边由楚湘公司施工，如所供石材为成品板需扣减44255.36元（含税） | neg | 2868.txt
繁宝公司对于余款的利息，予以放弃，本院予以准许 | neg | 747.txt
针对工程价款的结算问题，原告联建公司和被告万辉公司在本案工程施工过程中签订《施工合同补充协议》，约定本案工程最后结算价按《建筑工程施工合同》约定的基础上再上浮10%，且此结算方式对整个万辉商贸城工程项目都有效 | neg | 9439.txt
原告认为补充协议中的50,000元是室外的消防管、给水管、排水管等工程变更增加的费用，已由被告向原告支付，但根据图纸原有的这些工程原告也已按图施工，被告应支付 | neg | 10299.txt
新建水泥承包九龙一号B区块室外进户强电低压电缆穿线工程 | neg | 6319.txt
被告质证意见 | neg | 5285.txt
又如2013年6月3日支付70507.5元，款项内容为恒通二路，恒通中路，仓储主干路浇捣地面工资 | neg | 10761.txt
另外，由于工程已经竣工验收合格，XX公司应返还XX公司的保证金500,000元 | neg | 12033.txt
本院认为，根据乐清市测绘院出具的测绘报告的测绘图中注明“消防水池227.455平方米不计建筑面积”，但是根据该测绘报告证实，被告对消防水池已经进行施工，但是测绘时该部分并不计入建筑面积中，另外测绘报告未将地上部分架空层的121.13平方米计入内，而该架空层也实际由中乐公司施工完成 | neg | 10094.txt
原告对法院调取的证据的质证意见为 | neg | 3477.txt
4.工程款支付方式 | neg | 74.txt
反诉被告提出抗辩主张要求反诉原告赔偿各项损失的金额，因在诉讼中无具体诉讼请求，对此本院不予处理 | neg | 821.txt
”本案中，2015年9月15日益宁公司对二期基础柱、护壁工程完成结算，编制了《项目工程竣工结算审批表》，确定了审定值结算金额为41,853,065.00元，且鉴定意见并不包含该费用，博源公司亦对该审定值认可，故双方在诉前已经达成结算协议，按照上述规定，该项结算款无需进行鉴定，《项目工程竣工结算审批表》的审定值41,853,065.00元对双方具有约束力，故该费用应计入二期工程造价总额中 | neg | 4436.txt
故结合丁蔡俊未向恒基公司缴纳管理费的事实，恒基公司与丁蔡俊之间的关系应认定为转包 | neg | 9337.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条规定判决如下 | neg | 7964.txt
本案中，经原、被告约定，如发包人原因造成项目不能按照合同约定进行施工或者导致合同终止的，发包人应按期全额返还履约保证金给承包人，如逾期返还除每逾期一日按履约保证金总额的1%向承包人支付违约金外，还需按履约保证金总额的3%向承包人支付资金损失费，直至付清为止 | neg | 2726.txt
《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定 | neg | 5541.txt
现场收方签证单30号、33号、35号、39号-41号均有监理单位、天马公司工作人员及项目部签章确认，且所附依据与合同约定相符，本院对签证单30号所载明的金额116295元、33号所载明的6675元、35号所载明的34433.63元、39号所载明的324415元、40号所载明的65579.67元、41号所载明的26286.55元予以认定，停窝工损失共计573684.85元 | neg | 9556.txt
本案在审理过程中，本院依原告申请向沽源县住房和城乡规划建设局调取了涉案工程备案的建设工程施工合同（以下简称第三份备案合同）、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证（备案日期不详） | neg | 4176.txt
如若经甲方、监理确认完成的工作而故意拖延下道工序验收，每天处罚10000元 | neg | 6253.txt
4、关于塔吊基础及塔吊基础钢筋差价问题 | neg | 8725.txt
逾期退还诚意金的补偿金3900000元 | neg | 12170.txt
”为此本案应当以备案合同（2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）作为结算依据，但因原、被告在2017年1月21日签订的《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》，在该协议中原、被告对工程款（除工程增减量部分）作出了最终结算，通过结算确认 | neg | 9944.txt
原告以29828525元的中标价格中标 | neg | 1082.txt
乙方（吴东安）认可并承诺履行公司与业主（建设单位）签订的《建设工程施工合同》的所有条款 | neg | 10843.txt
同时根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 12655.txt
闽中公司主张2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》工程包括以下二部分 | neg | 10745.txt
当时没有出具预算书，大概是2016年1月才出具的工程预算书 | neg | 10561.txt
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | neg | 3010.txt
1201、1202两套房屋，因没有办理备案手续且也被法院查封，致使该抵顶房屋不能办理变更登记手续，故依法认定该五套房屋无法继续履行，故对日月鑫公司关于该三套房屋价款作为已付工程款的主张，本院亦不予支持 | neg | 11779.txt
七、被告钱克飞及马娅娅的结婚证及离婚协议、申请离婚登记声明书、离婚登记审查处理表复印件各一份，欲证明 | neg | 12459.txt
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位 | neg | 8486.txt
吴东安作为该工程施工班组负责人也在该合同书签字，因此吴东安对工程结算方式按946元/平方米计算是明知的 | neg | 10786.txt
7.针对原、被告对材料定价所持异议的争议，原告认为依据其提供的定价表，应核增造价3361528元 | neg | 3632.txt
通用条款44.4，有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同 | neg | 8055.txt
反诉证据四系建设公司自行与其他单位签订的保安服务协议，反诉证据六中餐饮费、住宿费等，均与程振国不具有关联性，不予采信 | neg | 8999.txt
故被告大庆安装集团苏州分公司支付原告款项中应扣除管理费287,422.34元，工资、补助费50,000元 | neg | 7443.txt
被告金孚公司抗辩称，因涉案工程外墙保温、涂料维修重做所产生费用应从工程款中扣除问题 | neg | 5065.txt
对于刘忠明欠付张晓锋、宋文明工程余款的金额，以本案认定的事实予以确定，确定为39.5669万元，并且该款已超过约定的付款期限，保修期限，刘忠明应支付给原告张晓锋、宋文明工程余款39.5669万元 | neg | 9212.txt
”、第七十七条”当事人协商一致，可以变更合同”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百零八条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任”、第一百一十一条“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任 | neg | 3565.txt
一、关于涉案的多份建设工程施工合同的效力及工程款结算问题 | neg | 1095.txt
地金公司亦应当按照约定履行相应义务和国合同法》第四条、第六十条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八条、第一百三十四条第一款、第一百四十二条、第一百五十二条之规定，判决如下 | neg | 11015.txt
上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告显示涉案工程已完成工程量为34073.19平方米，该工程量与安徽中信工程咨询有限责任公司注明的工程建筑面积相差为287.91平方米，结合2014年1月14日中城投六局向九洲公司所出具的“情况说明”中自认本工程实际面积约33800平方米，考虑鉴定认定测量中的误差问题，本院认为上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告对于本涉案工程已完成面积的认定是合理的，应采用该工程量进行认定 | neg | 109.txt
2、宇元置业公司提交的签证单及工作联系单也可以证明，原告方在中标之前就已经开始了涉案工程的施工建设 | neg | 12121.txt
6、单位工程竣工验收合格证明书，旨在证明工程已按设计图及合同所约定的内容完成，并验收合格的事实 | neg | 10142.txt
2、原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工 | neg | 4226.txt
2013年12月25日，双方确认2013年11月30日前已付工程款为171769081.54元，包括工程款168913315.82元、代付水电费1269456.02元、各种代垫款项1586309.70元，本院依法予以确认 | neg | 2912.txt
关于原告主张的工程尾款及其利息损失的诉求问题 | neg | 3641.txt
本工程经济核算采用包干制，乙方自负盈亏 | neg | 7536.txt
（2）2013年11月27日劳保基金开支260000元，依据双方2015年6月24日签订的《补充协议》，双方同意将1#、2#楼与3#、4#、5#楼分开单独结算，且1#、2#楼项目负责人袁观武书面同意260000元劳保基金由1#、2#楼项目承担，故该费用要求抵扣3#、4#、5#楼工程款，本院不予支持 | neg | 1450.txt
（3）设计变更和工程量增加 | neg | 8067.txt
经质证，原告漆明江对被告陆连庆提交的证据质证意见为 | neg | 9732.txt
本院认为，证据21可以证明竣工图载明的内容与施工图纸相符的事实，具有证明效力 | neg | 6156.txt
1-1期（工）字2015年48-2号，工程规模 | neg | 7108.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | neg | 9277.txt
本院认为，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一项的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目的施工，必须进行招标，但该项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准 | neg | 12096.txt
通用条款44.2，发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同 | neg | 8053.txt
201256.2 | neg | 1952.txt
2015年2月3日、3月13日（同日两次）、3月16日、3月18日、3月24日、3月25日、4月25日、5月11日、5月15日、5月16日、5月20日（同日两次）、6月26日、6月30日、7月2日、7月3日、7月5日、7月31日、8月5日、8月20日、8月27日、10月8日（同日两次）、10月23日（同日三次）、10月28日、11月4日、11月5日、11月11日（同日三次）、12月3日、12月6日、12月9日、12月8日、12月10日、12月18日（同日两次）、12月21日、12月26日、12月29日 | neg | 7158.txt
《湖南省建设工程施工合同》是备案合同，《补充协议》并未在建设管理部门办理备案手续 | neg | 1486.txt
合同解除后，尚未履行的，终止履行 | neg | 9906.txt
吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为17107522元，江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》合同价款为765958元，赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为3728223元 | neg | 10741.txt
土建、采暖、给排水、电器 | neg | 1070.txt
42423.55 | neg | 2163.txt
20110226 | neg | 1664.txt
二、已完成工程量的计价依据 | neg | 1150.txt
综上所述，被告应得工程款为 | neg | 6399.txt
因甲方（被告）外围工程没有结束，原告直到2015年7月24日才拆除龙门架等工程设备 | neg | 5395.txt
2014年12月30日，原告按被告东龙公司通知停止施工 | neg | 8444.txt
但从2011年8月至2013年8月期间，双方多次在东莞市住房和城乡建设局的主持下进行协商，虽然会议纪要亦反映出原告多次向东莞市住房和城乡建设局提出被告在施工中存在的问题，但是双方并没有在会议纪要中对整体工程的完工时间进行明确、具体的约定，直至2013年8月22日签订的会议纪要中约定“双方承诺于2013年9月10日前完成各自剩余工程” | neg | 11364.txt
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 | neg | 8037.txt
诉讼费27240元，由被告唐山川凯劳务服务有限公司负担 | neg | 3575.txt
15489561 | neg | 11883.txt
2015/2/13 | neg | 11842.txt
18.截至2013年2月4日，吴东安尚欠案外人肖辉借款本金及利息壹佰贰拾贰万捌仟捌佰元，吴东安同意在南洋物流工程款中扣除 | neg | 10653.txt
本院认为 | neg | 4510.txt
经核算，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金为127050元 | neg | 9457.txt
20101122 | neg | 1545.txt
根据各方当事人起诉、答辩情况，并征询当事人意见，本院归纳本案争议焦点如下 | neg | 10386.txt
工程名称为汇源大酒店旧餐饮楼改造工程 | neg | 4192.txt
2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼建设事宜代建《协议书》约定，被告弘兴公司于2008年11月15日将所建工程全部交付给原告，外网建设另行协商 | neg | 7854.txt
工程竣工结算按实际工程造价计取管理费 | neg | 10597.txt
商品砼款2350420元、钢材款338000元、水电费58000元 | neg | 1193.txt
竣工验收备案包括向档案馆递交档案资料完全是开发商飞翔公司的法定责任，与鼎晟公司无关 | neg | 5662.txt
建工集团认为不存在不安全文明施工的情形，该部分费用应计入工程总造价 | neg | 8708.txt
同时案涉《湖南省建设工程施工合同》及因此的诉讼委托诉讼代理行为均系被告华南公司的副总经理暨湖南分公司负责人刘越荣伪造公司印章所致，刘越荣因此犯伪造公司印章罪被判处有期徒刑，刘越荣虽超越职权授权，但原告有理由相信刘越荣有代理权而与其合作，而代华南公司交项目履约保证金1400万元及之后以华南公司名义的进行诉讼、执行行为，同时被告华南公司在拒绝追认之后又作出追认行为，作出与先前完全不同的意思表示，实质上是对原拒绝追认行为的撤回，为了保护善意第三人的信赖利益与交易的安全，故原告因案涉合同而交纳1400万元保证金的法律后果应法律强制被代理人华南公司承担 | neg | 4061.txt
由于双方既未签订书面的挂靠经营合同，也没有行为表明双方形成了事实上的挂靠经营合同（未发生工程款的支付、挂靠费或管理费的缴纳、发票的开具等挂靠经营活动），故杨建飞与建诚奎屯分公司之间未形成挂靠关系 | neg | 2626.txt
18栋已付款 | neg | 2345.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | neg | 7578.txt
”该《收条》上“收款人 | neg | 8452.txt
置业公司同上质证意见 | neg | 8862.txt
约81792平方米，签约合同价 | neg | 7089.txt
20121227 | neg | 2294.txt
2015年3月20日，原告与被告钱克飞就还款事宜达成新的协议 | neg | 12452.txt
根据案涉合同约定，工程应于2017年5月底竣工 | neg | 12404.txt
施工单位提供竣工验收资料是对施工项目验收的条件，原告提起诉讼前，A、B、C、D区块均已竣工验收，足以证明被告作为施工单位已经向原告提供工程验收所需要的施工资料及A、B、C、D区所有设备的合格证、检测报告、使用说明书，故原告要求被告移交相关施工资料及A、B、C、D区所有设备的合格证、检测报告、使用说明书，缺乏理由，本院不予支持 | neg | 6404.txt
关于迟延支付工程款造成利息损失的问题 | neg | 8661.txt
2、对富丽公司举示的第8组证据（即证据编号为39-43号）意见如下 | neg | 6998.txt
参照《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，质保金的预留一般为工程造价的5% | neg | 11639.txt
1.建设工程经竣工验收合格或经竣工验收不合格但经修复后的建设工程经竣工验收合格，又或建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用 | neg | 9993.txt
工程进度款按月支付，即每月5日前支付经业主及监理工程师审定的上月已完工程量价款的85%，余下部分工程款待工程竣工验收合格之日起10日内支付至已完工程量价款的90%，工程结算审定之日起15天内，工程款支付至经审定的结算总价的97%，余下结算总价的3%作为工程质量保修金 | neg | 8073.txt
20110915 | neg | 1981.txt
本院认为，被告安澜公司提交的证据8，真实、有效，能证实测绘中心接受海南省洋浦开发建设控股有限公司的委托对洋浦神头港区D区填海造地工程的标高进行过多次测量，对其证明力予以认定 | neg | 8541.txt
第三，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院所作的检测验收包含了不属于建工集团施工范围的5#楼，综上，大豐置业要求建工集团赔偿因拒不配合竣工验收手续造成的损失914165元的反诉请求，本院不予支持 | neg | 8781.txt
工程按合同约定的决算方式，扣除被告垫付的工程费用、迟延违约金等相应费用后，支付至工程决算价款的97%（注意只有双方决算后，才能按决算价款支付，决算之前依约定按合同预算价款支付） | neg | 5737.txt
如未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | neg | 3574.txt
因（2017）渝民终116号民事判决确认天马公司已付款36874699元，并判决天马公司向泰诚公司支付工程进度款16898320.2元，在2号楼复工后，天马公司又向泰诚公司支付了工程款5154980元 | neg | 9511.txt
其他8栋楼委托杨景江制作施工，2014年9月4日兴城市建筑质量检测中心对这8栋楼门窗出具建筑门窗物理性能检测报告，送检日期2014年8月28日，送检人杨，施工单位和委托单位标注是原告鼎晟公司 | neg | 5829.txt
根据《中华人民共和国合同法》第七条、第五十二条、第五十六条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条和《最高人民法院﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥》第二条的规定，判决如下 | neg | 2693.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 3019.txt
二、关于给付管理费、利息及提供建安业工程发票问题 | neg | 12992.txt
证据十三、冠华公司与王雅新2014年1月2日《承包合同》、《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼原告应做而未做的卫生清理，原告替被告支出劳务费3.2万元 | neg | 3305.txt
在专用条款中还约定双方于2013年9月6日签订《工程施工意向协议书》，工程进度款按照该协议书履行等内容 | neg | 10915.txt
被告万辉公司于2012年10月25日出具《收据》一份，证实其收到原告支付的本案工程合同履约保证金1000000元 | neg | 9405.txt
本案中，泰诚公司已解除案涉合同，并通过司法鉴定对已完工程进行了结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | neg | 9567.txt
自2016年10月1日起至2016年10月31日止，以20,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | neg | 8253.txt
其次，原、被告早在2007年8月8日，即本案招投标程序开始之前，已经就恒宇·国际汇晶城4#、5#、6#、10#、11#、12#楼工程的工期、质量、结算办法、工程款支付等施工合同主要条款进行了全面约定，并签订了《建设工程施工承包补充协议书》 | neg | 6485.txt
2、总承包配套服务费 | neg | 9817.txt
另查明，经被告申请，河南华明工程造价咨询有限公司对本案的工程造价进行鉴定，鉴定结论是，嵩景花园项目第一标段1#、2#、3#住宅楼的工程造价为51530004.25元 | neg | 6838.txt
“经现场复查，已整改完成”意见 | neg | 7240.txt
故建安劳保费应由建设单位即万兴公司缴纳，现万兴公司不能提交证据证明其已经向建安劳保费管理机构缴纳建安劳保费，故本案建安劳保费应计入总工程造价由万兴公司支付给一建公司 | neg | 10897.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | neg | 11174.txt
本案中，XX公司为能向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》，从而进行商品房预售，为此双方在《补充协议二》中约定的各幢房号主体结构施工至相应的楼层面作为达到房屋可预售节点，符合有关规定，故“房屋可预售节点”应理解为系XX公司施工的工程进度应达到的一定标准，即相应的楼层面的时间，而XX公司所认为的“房屋可预售节点”即为其取得《上海市商品房预售许可证》的时间，既不符合合同中使用的词句意思，也不符合商品房施工常规，本院不予采信 | neg | 11992.txt
20101129 | neg | 1554.txt
即不符合原告诉请的付款条件 | neg | 5731.txt
今借到刘长处现金＊＊＊＊＊＊元整，计划还款时间为三个月） | neg | 11111.txt
邓州市和谐大厦工程，2、工程地址 | neg | 10398.txt
当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的等情形时，当事人可以解除合同 | neg | 9497.txt
建设工程施工合同被认定无效，并非排除适用该法第二百八十六条的条件 | neg | 8260.txt
5.对2013年5月7日申请、2013年10月22日工程施工联系单、九洲国际广场1#-3#楼层夹层予埋钢筋复检量、2014年1月14日情况说明、2014年5月18日亳州市九洲国际广场项目施工计划、2014年5月19日中城建亳州分公司承诺及保证书、2014年5月19日九洲公司承诺及保证书的真实性，中城投六局无异议，本院予以认定，对证明目的在本院认为部分加以论述 | neg | 47.txt
而原告在庭审中却不认同收到该通知书，但总包单位在复工申请上已经加盖了公章，由此原告的陈述是不符合实际情况的 | neg | 3441.txt
本案中，双方于2018年1月30日签订的《工程款付款协议书》约定 | neg | 10980.txt
四是原告主张的质量保修金利息是否予以支持 | neg | 3856.txt
三、原告诉请被告xx公司定期支付工程款逾期利息的问题 | neg | 1525.txt
“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | neg | 12784.txt
”2013年3月4日，原告负责人项惠国作为承建方，与被告负责人洪祖军作为发包方签订《补充协议》一份，约定 | neg | 10212.txt
原告完成东泓新居项目的工程量为23175.10平方米，应支付工程款6489028元 | neg | 12454.txt
卉森公司随意进行设计变更及技术变更，随意增加合同外施工范围，原施工单位出现的质量问题整改，则相应的节点工期和总工期应顺延 | neg | 6971.txt
其他诉讼请求不符合相关法律规定，本院不予支持 | neg | 1217.txt
一、工程名称 | neg | 10471.txt
本院认为 | neg | 1120.txt
（三）直接指定分包人分包专业工程 | neg | 12832.txt
原、被告及第三人所签订的合同违反了法律强制性规定，是无效合同 | neg | 4119.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的人民法院应当依法受理 | neg | 4291.txt
原告（反诉被告）长沙建工公司主张要求支付的工程款为17626564.1元，超出诉讼请求的部分视为放弃权利，故原告（反诉被告）长沙建工公司要求支付工程款17626564.1元的诉讼请求予以支持 | neg | 1472.txt
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款规定“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任 | neg | 6528.txt
原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》，先后支付了各项税费316,883.13元 | neg | 7420.txt
2、本案原告身份的认定，其是否是本案适格的原告 | neg | 168.txt
2、构造柱，开仓踏勘显示，湖南四公司确实有部分构造柱未作，故对鉴定机构综合考虑比例计算的未作部分造价600552.62元予以扣除本院予以认可 | neg | 1374.txt
”的规定，原告主张优先受偿权的行使条件亦已具备 | neg | 11278.txt
广西廉凯公司与合浦昌林房地产公司在招投标之前先行磋商,签订合同并实际施工,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三项的规定,建设工程施工合同必须进行招标而未招标或者中标无效的,双方当事人2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定认定为无效 | neg | 5989.txt
合同文件应能相互解释，互为说明，除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序为，一为本合同协议书、二为中标通知书、三才是投标书及其附件，故原告认为本案应以投标文件为准的诉称，本院不予采信 | neg | 12683.txt
（2）人工费调整按工程所在省、市造价主管部门发布的人工费价格信息指导价执行 | neg | 10419.txt
工程款及工人工资问题由被告港洲文化公司负责解决 | neg | 3842.txt
2011年10月，双楼建设公司与久环劳务公司签订《单体工程内部承包施工协议》，约定双楼建设公司将其承包的来安碧桂园·城市花园一期住宅总承包工程2号库G标段13、14号楼及相应地下室工程以内部承包的方式分包给久环劳务公司组织施工 | neg | 11462.txt
2017年6月28日，华磊公司接管“黎明之城”工地，现“黎明之城”项目工程已由案外第三方承包 | neg | 12751.txt
“……建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用 | neg | 12225.txt
本院认为，因A、B、C区块工程价款已经双方当事人协议确认，C区块西侧道路未完工程、A区1-5#低压管道的异议不需要进行认证 | neg | 6207.txt
根据山西银河工程造价咨询有限公司作出（2017）晋银河司鉴字第2号《司法鉴定意见书》，涉案工程总造价为114,743,707.77元，核减原告二建公司认可已收到工程款部分101,153,958.7元后，被告智祥公司尚欠原告二建公司工程款13,598,749.07元，被告智祥依法应予偿还 | neg | 11629.txt
上述事项均经监理单位和原告单位确认 | neg | 6131.txt
5、格瑞汀公司在庭审中陈述 | neg | 2572.txt
2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》，虽盖有闽中公司印章，吴东安在施工班组处签字，吴东安不是闽中公司内部职工，系吴东安借用有资质的闽中公司名义与南洋公司签订的合同，且南洋公司不具有开发房地产的资质，其作为涉案工程发包人与闽中公司签订合同违反法律强制性规定，故该《建筑工程内部承包施工合同》无效 | neg | 10719.txt
该份鉴定报告与法院委托函的要求存在一定的差异，法院要求对D、E、F区块已完成和未完成工程量进行造价鉴定，没有要求对A、B、C、D、E、F区块的联系单进行鉴定，因此，报告中对A、B、C、D、E、F区块联系单的鉴定不能作为定案依据 | neg | 6193.txt
1）2#、4#楼的土方运距应按7km还是按1km计，因双方对土方运距确实进行过签证，说明确实土方需要远距离外运 | neg | 11528.txt
夏溪公司与东建公司签订的建设工程施工合同因不具备第二个要件，即意思表示真实，而无效 | neg | 4032.txt
二、从案涉工程的工程款被江北区人民法院要求提取事宜中可以确认忠县人民医院与陈兴元直接建立了合同关系 | neg | 12269.txt
对证据十九真实性无异议，但对其证明目的有异议，搬小库房是为了建热力站，与非法转包无关 | neg | 3462.txt
11508501.65 | neg | 2237.txt
被告在履行合同过程中缺乏商业诚信，在原告给被告支票时已说明款项在途中，要求被告在原告通知其款到帐后再向银行提取，如果是原告恶意欺骗被告，就不需要在相隔一天后让被告提取相关款项 | neg | 6146.txt
一、关于案涉工程（除增减量部分外）如何进行计价的问题 | neg | 9934.txt
当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 | neg | 7922.txt
经查，双方合同约定的建筑规模为120,400平方米，德江征美公司于2016年1月27日取得“建筑工程施工总承包二级”和“市政公用工程施工总承包三级”资质，即原告至起诉时，已具备案涉工程的修建资质 | neg | 4527.txt
”的规定，因五台工业园管委会未履行招标义务致使合同无效，亦未依照分期约定按时支付工程款，客观上造成了道隧公司投入的资金被长期占用，因此对于资金占用损失，由于五台工业园管委会在本案纠纷中为过错较多一方，根据公平原则和诚实信用原则，本院综合认定五台工业园管委会按照同期银行贷款利率向道隧公司支付资金占用损失 | neg | 12360.txt
根据司法鉴定报告，涉案工程质量不合格，而被告辩称导致工程质量不合格系由于地质灾害、涉案工程质保期已届满、原告未经竣工验收而擅自使用等多种原因所致，被告不应承担相应责任，现本院分析如下 | neg | 11387.txt
对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即向大邦公司交付竣工备案资料，配合大邦公司办理竣工备案手续，并赔偿因延期交付备案资料给大邦公司带来的损失3889.6万元的主张 | neg | 1393.txt
现场收方签证单27号是关于搭设和拆除临时外防护架费用的签证，并不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的231000元不予认定 | neg | 9548.txt
……”2013年1月30日，原告向被告出具承诺书，内容为 | neg | 10206.txt
对于湖南四公司在庭审中提出的要求大邦公司支付的检测费81085元的主张，因湖南四公司在起诉时未提出该项主张，审理过程中亦未增加诉讼请求，故对其该项主张不作处理 | neg | 1387.txt
本院认为，依据相关法律规定，涉案工程属于必须进行招投标的工程，原告中太公司提供与被告金孚公司签订的建设工程施工合同及补充协议、被告金孚公司提供与原告中太公司签订的建设工程施工合同及被告金孚公司提供与原告中太公司签订的二份备案建设工程施工合同，从签订的时间和双方当事人的陈述得知，涉案工程在正式招标之前，原告中太公司与被告金孚公司就签订了中标前的建设工程施工合同及补充协议 | neg | 5036.txt
海协公司已向天健海南分公司支付造价咨询费208000元 | neg | 2782.txt
126 | neg | 2327.txt
同时，在被告万辉公司未支付工程款的情况下，原告联建公司已经撤出本案工程施工现场，以其实际行动表明不愿继续履行《建设工程施工合同》 | neg | 9431.txt
置业公司认为，该证据三性由建设公司予以核实 | neg | 8853.txt
本院依法在长沙高新技术产业开发区管理委员会住房和建设管理局调取《湖南省建设工程施工合同》，该局并无《湖南省建设工程施工合同》原件存档，存档复印件与大邦公司提交的加盖长沙高新技术产业开发区住房和建设管理局业务专用章的复印件一致 | neg | 1363.txt
3、2012年8月25日029号签证，金额为1785.36元，该份签证有监理单位人员赵建海签字及被告方工作人员年皓签字，虽然被告对年皓签字不予认可，认为其并非合同所授权的权利人，但其对在被告加盖公章的第30号签证单中，亦存在年皓签字的事实，未能作出合理解释，故该款项应计入原告施工工程款项 | neg | 10033.txt
14、奉城影剧院原材料退场报告，旨在证明原告提供的钢材等不符合质量要求，进行退场办理，故被告不应承担检测费的事实 | neg | 10166.txt
对于23，审价中没有提出，如果有合同约定，可以扣除 | neg | 665.txt
在本案审理中，五台工业园管委会于2019年8月27日付款2,000,000元，11月7日付款2,382,600元 | neg | 12353.txt
投标文件的签署 | neg | 9087.txt
4、三车间隔层的预埋铁建装费用(预埋铁材料由甲方提供) | neg | 458.txt
4、开工前付5万元，完工付5万元，其余在开张之日付清 | neg | 10216.txt
对卉森公司因富丽公司违约提出的各项反诉请求，因其主张的违约行为证据不足，其请求亦失去事实基础，故其反诉请求本院予以驳回 | neg | 7337.txt
8.肢解分包工程损失费1605765.05元 | neg | 6879.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 9314.txt
20110823 | neg | 1913.txt
二被告在明知中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司存在建设工程专业分包关系，且分包合同正在履行的情况下，仍就分包的消防工程内容另行于2012年6月4日签订消防施工合同，其中与《建设工程施工专业分包合同》中约定的消防工程相同的内容，应认定为二被告恶意串通，且损害了中城投集团第五工程局有限公司按照分包合同应取得的合法利益，应认定为无效约定 | neg | 12990.txt
经审理查明，2011年7月11日，繁宝公司在上海市建设工程施工投标标书情况汇总表上盖章，其中的内容为，工程地址 | neg | 345.txt
原告主张逾期付款利息（2009年10月17日起）的工程款本金为3887169元，本院确定原告未支付的工程款为3886551元，计算逾期付款利息的工程款不含E区块工程款911478元，即自2009年10月17日起原告逾期支付的工程款为2975073元 | neg | 6425.txt
第十六条第一款，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 | neg | 3691.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条"利息从应付工程价款之日计时 | neg | 8665.txt
恒广公司另承建的17、19、20、22号楼已经完工并与发包方按照735/㎡予以结算 | neg | 4995.txt
1500000 | neg | 1623.txt
根据双方在案涉《建设工程施工合同》专用条款第35.2条中的约定，因承包方原因造成工期延误，除每日按案涉工程总价万分之一赔偿工期延误违约金外，造成发包人未按时交付所引起的经济损失，亦应由承包人予以赔偿 | neg | 3982.txt
17栋12~18层内墙抹灰 | neg | 1832.txt
第一，精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息 | neg | 12958.txt
本案中邓州泰和公司作为法人公司签订合同，其具有独立对外承担责任能力，徐付荣、王建立、徐希平、万建武之间的法律关系不影响本案责任的承担，且其几人的合伙纠纷另案正在处理中，与本案也不是同一法律关系，本案的纠纷为建设工程施工合同纠纷，本案只解决建设工程施工合同问题，故徐付荣、王建立、徐希平、万建武在本案中不承担责任 | neg | 10550.txt
本院认为，本案双方当事人争议的焦点问题是 | neg | 4224.txt
3-27#楼外架拆除延期5天 | neg | 7219.txt
综上，原告博源公司的诉讼请求中合理部分本院予以支持 | neg | 4501.txt
被告认为屋面板及檐口板均为0.5mm厚彩钢板，造价为分别为83,826元及29,830元 | neg | 10278.txt
根据原、被告庭审陈述，1#会所配电工程包含在A区块施工范围内，因A、B、C区块工程价款已经双方当事人协议确认，1#会所配电工程的异议不需要进行认证 | neg | 6210.txt
4、2015年5月29日安装玻璃窗的人来，被告方断章取义不是安玻璃，其实是安装玻璃窗，记载的是来人安装&quot;玻璃窗&quot; | neg | 5490.txt
根据反诉被告提交的证据A5中，反诉原告于2017年1月23日向反诉被告发出的《回复函》第2条 | neg | 12795.txt
且最后一张发票金额88,933.35元，扣除95,000元质保金是和被告大庆安装集团苏州分公司协商的结果6、授权委托书一份，拟证明被告大庆安装集团苏州分公司委托李大弯办理相关项目 | neg | 7515.txt
2017/2/1 | neg | 11937.txt
故被告要求原告支付A、B、C区块质量保修金375062元，理由正当，本院予以支持 | neg | 6414.txt
本院认为，该证据与本案无关，故不予采信 | neg | 919.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的 | neg | 7799.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司与被告奉贤奉城影剧院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年8月1日立案受理 | neg | 10125.txt
3、如乙方或乙方施工队收到该款项后没有连续施工一车间、三车间项目，甲方可视为乙方自行终止合同，除乙方承担违约责任外，甲方及崎丰厂有权拒绝支付乙方已完成的全部建筑工程款余额 | neg | 466.txt
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得 | neg | 4822.txt
经质证，原告认为证人陈述真实，应当作为定案依据，在录音光盘与当庭陈述不一致应当以当庭陈述的为准 | neg | 9750.txt
何锦文为被告公司该项目负责人及现场受托人 | neg | 3506.txt
《中华人民共和国合同法》第五十四条规定 | neg | 2806.txt
20111026 | neg | 2043.txt
对证据6，真实性、合法性、关联性均不予确认，被告(反诉原告)转账的金额与对方统计的金额不一致，对方统计的时间截止于2018年2月28日，但被告(反诉原告)在2018年4月23日、2018年6月15日至7月10日均有大额付款，因此原告(反诉被告)的统计是不准确的 | neg | 7985.txt
2008年12月31日，广丰建设与新建水泥签订《补充协议》，载明 | neg | 6327.txt
综上，扣除上述不应认定为已付工程款的款项后，宇元置业公司的已付工程款应认定为180243433.97元（180213434元+29999.97元＝180243433.97元） | neg | 12178.txt
其二，博源公司在2012年12月4日向益宁公司出具的放弃工程价款优先受偿权承诺，是在益宁公司对案涉工程未进行招标，博源公司未中标的情况下所作出，违反了《招标投标法》禁止的串通招标和未招先定，侵犯了其他招投标人的公平竞争权，不仅导致了中标行为和中标合同无效，而且放弃工程价款优先受偿权的承诺也是无效 | neg | 4483.txt
五、徐付荣、王建立、徐希平、万建武应否承担连带责任 | neg | 10391.txt
除上述两重合同关系外，抵扣工程款的成立至少还包含了支付工程款和购房款的债务分别由房屋出卖人和原告方承担以及工程款、购房款债权分别向房屋买受人和宇元置业公司转移的法律关系在内 | neg | 12153.txt
这组证据的协议书都是合法有效的，被告举证证明其无效没有依据 | neg | 7710.txt
因按每推迟一天每栋楼罚金10000元计算，显属违约金约定过高，可按每天5000元的约定计算违约金 | neg | 133.txt
本院认为，原被告双方签订抵顶工程款协议书，约定以房抵债，作为债务清偿的方式之一，并不违反法律的规定 | neg | 11776.txt
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百六十九条、第九十六条第一款、第一百一十四条第二款、第九十一条第一款第二项、第九十八条、第九十七条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》（二）第二十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第八条、第十条第二款、《中华人民共和国民法总则》第一百六十二条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下 | neg | 12612.txt
该第三份备案合同无签订日期 | neg | 4185.txt
原告主张黎坪开发公司陆续支付款项合计47810000元的第一次支付时间是2015年6月29日 | neg | 9221.txt
相反，原告和被告胡登祥签订的《西流河酒店项目工程施工协议》，该协议内容能够证明被告胡登祥实为原告成立西流河项目的负责人，故对原告的该陈述不予采信 | neg | 9219.txt
延期天数超过30天，30天以外部分延期一天一栋违约金10000元 | neg | 70.txt
到目前为止，双方的工程款发票没有齐全，因为工程款没有结算完毕，工程上下游发票还缺很多 | neg | 5478.txt
3389901 | neg | 11861.txt
2、应于2009年7月10日前与广丰建设完成新建水泥施工的所有工程的竣工移交工作，并移交相关钥匙、图纸、设备清单及合格证、产品说明书等资料 | neg | 6354.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国建筑法》第二十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条（一）项、第十一条、第十三条、第十七条和第十八条第（三）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条和第一百四十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条和第二百三十三条之规定，判决如下 | neg | 5156.txt
原告与被告安澜公司虽未采用书面形式订立建设工程施工合同，但原告已履行建设工程施工合同的主要义务，也已将完工工程交付被告安澜公司，建设工程施工合同关系成立 | neg | 8624.txt
原告（反诉被告）长沙建工公司向被告（反诉原告）瑞海公司提交工程结算书报审单的时间是2016年1月27日 | neg | 1475.txt
根据二期结算造价汇总表，华宇广泰施工的7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和附属商业、地下车库的总工程款为66127878.26元 | neg | 11447.txt
本院认为，本案的争议焦点为案涉《建设工程施工合同》是否成立 | neg | 5075.txt
20110710 | neg | 1833.txt
理由如下 | neg | 4937.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 11958.txt
2012年，经招投标程序后，大邦公司与湖南四公司就该工程提供了一份签订日期为2012年2月3日的《湖南省建设工程施工合同》复印件在相关部门进行备案 | neg | 1322.txt
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 | neg | 2810.txt
原告申请追加张义岩、赵长杰和张富君为本案被告，但原、被告在庭审中均认可该三人是被告的员工，因此该三人的行为应属被告公司的职务行为，故对原告追加该三人为被告的申请亦不予准许 | neg | 4912.txt
交工时间 | neg | 11153.txt
由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应该对拖欠吴东安的工程款承担连带责任 | neg | 10852.txt
故对被告日月鑫公司的上述抗辩意见，本院不予支持 | neg | 11746.txt
但实际施工人自行组织的劳力和建筑材料已物化于建设工程中，且建设工程质量经验收合格 | neg | 11594.txt
原告主张其实际竣工日期为2014年8月，被告主张原告实际竣工日期为2015年7月31日，双方的主张均无证据予以支持 | neg | 4245.txt
对原告要求的利息，因本案系债权转让，双方并未对利息进行约定，因此，对诉讼前利息本院不予支持 | neg | 11330.txt
合同固定总价3,678,667元，不包含合同变更 | neg | 7529.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 9312.txt
本案原、被告之间签订的《建筑安装工程合同》、《上海市建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，合法有效 | neg | 10267.txt
本院认为，被告天航公司提交的证据1真实、有效，能证实工程承包签订协议的基本事实，对其证明力予以认定 | neg | 8551.txt
合同通用条款主要约定 | neg | 8033.txt
新建水泥根据双方约定已完成D区供电部分内容 | neg | 6367.txt
A3014021148112，规费名称 | neg | 5811.txt
原告请求按合同约定支付工程款的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 11597.txt
2017年10月25日，双方形成《工程结算单》，就地金公司已施工完成的主要工程量、已付款、欠付款金额及税票数额、竣工验收等事项进行了结算审核 | neg | 10933.txt
证据15、16，原告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议，决算书载明的内容与事实不符，原告已经回函不能决算的理由，被告呈送决算书的时间并没有到决算时间 | neg | 6138.txt
对证据1，真实性、合法性没有异议，对关联性有异议，认为五建公司已经按照规定将南城时代广场一期项目内的建筑垃圾清理出现场，且符合广西施工惯例及广西关于施工定额中关于清理垃圾的标准，该份合同书同时证明了并非项目所有的分项工程均由反诉被告完成，反诉被告承包之外的分项工程产生的水电费由反诉原告自行承担 | neg | 8004.txt
&quot;第三十九条&quot;建设工程实行质量保修制度 | neg | 5186.txt
原告邬毅诉被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（以下简称大庆安装集团苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（以下简称大庆安装集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年6月11日受理后 | neg | 7476.txt
由于原告xx公司在为被告xx公司的项目xx17#、18#、19#楼工程，被告未能及时全额的支付约定的进度款，分包工程影响主包工程进度，造成原告对被告的商业信誉度产生合理怀疑，工程进度的延缓亦是行使不安抗辩权的权利，建设工程超过合同约定竣工验收，并不构成违约，故被告诉请要求原告支付工程逾期违约金163万元的诉请本院不予以支持 | neg | 2430.txt
因原告存在违约行为，根据《施工合同》第八条的约定，原告应按照工程总造价20%的标准向被告支付违约金 | neg | 9727.txt
被告反诉称，1.确认被告与原告签订的两份《建设工程施工合同》无效 | neg | 6864.txt
虽然原告与被告签订的委托施工承包合同无效，但原告实际施工了委托施工承包合同约定的工程，双方的委托施工承包合同已经实际解除，且原告施工工程已经交付业主，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第十三条 | neg | 5147.txt
（四）借款本息2608258.06元 | neg | 4757.txt
对原告提供的证据四，真实性予以认可，证明的问题不予采信 | neg | 12917.txt
3、万特公司应否返还中色十二冶公司履约保证金400万元并支付相应利息 | neg | 3903.txt
该承诺书是被告对已完工程进度款的数额、支付时间和逾期支付违约责任所作承诺，原告认可该承诺书，应视为双方就此存在约定 | neg | 8221.txt
通过查明的事实看，杨建飞没有施工资质，借用林州建总公司的资质，以林州建总公司的名义与潘国彬签订建设工程施工合同 | neg | 2632.txt
关于应扣甲供材材料价款问题，造价咨询公司确定甲供材材料价款共计100009571.91元，双方争议部分甲供材金额131024.99元 | neg | 10042.txt
”本院认为，喀什东方汇科公司与喀什华厦公司签订涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》对工程价款约定可知 | neg | 11059.txt
原、被告双方签订的《补充协议》，虽然签订的时间在《建设工程施工合同》之前，应是双方对该工程项目的施工问题达成的一种初步合意，没有违反法律、法规的强制性规定，亦未损害第三人的利益 | neg | 1503.txt
被告提供的证据3，来源合法，且与本案工程现状基本相符，具有真实性，予以认定 | neg | 9389.txt
邓州市和谐大厦工程 | neg | 10472.txt
故，本院认定被告佳华公司应与被告嘉华公司共同返还原告质量保修金 | neg | 3871.txt
本案中，被告胥志明作为该工程的发包人在完成“水榭阳光”商住楼项目工程整体工程初验的情况下，本人未亲自参与该工程的综合竣工验收，工程监理人员依据监理合同的约定及监理规范实施对“水榭阳光”商住楼项目工程的工程质量验收的签字确认行为，并未超越监理合同的约定以及监理规范实施范围，其签字确认行为对发包人具有约束力，且被告胥志明委托的发包人代表庞小奎参与工程质量验收过程中相关资料的签证和确认，其行为属授权范围内的履职行为，其行为后果应由发包人承担，由此，应认定冯继平个人按合同约定承建的“水榭阳光”商住楼项目工程验收程序合法，验收结果为工程质量合格的行为具有法律效力 | neg | 11591.txt
被告叶道强辩称建设工程施工合同中签名非本人亲自签名 | neg | 12042.txt
程振国针对建设公司反诉证据统一质证，三性均持有异议 | neg | 8990.txt
根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）在《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程中造价情况如下 | neg | 9951.txt
二被告认为原告至今未交付其施工的涉案工程竣工验收所需资料，在原告提交上述资料后，才能返还质量保修金 | neg | 3879.txt
其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议 | neg | 11671.txt
关于争议工程工程价款的问题，合同中双方对合同价款的调整约定为“工程在图纸范围内一次包定，但发生甲方（西北电缆公司）确认的工程量增减时可作调整”，根据该项约定，涉案合同属于固定总价合同，而西北电缆公司未提供有效证据证实工程量的变动，故西北电缆公司应按照合同约定的固定价款向鲁中装备公司支付相应款项 | neg | 11208.txt
因大豐置业提交的证据均无建工集团的确认，不足以证明建工集团应向其缴纳罚款106300元，本院对大豐置业的该项反诉请求不予支持 | neg | 8791.txt
19#验收后三十天完成结算，后一个月付至98% | neg | 2386.txt
“因施工方在承接1号楼、2号楼、22号楼以前建设方产生的一切债权债务及其它遗留问题所产生的一切不良影响及后果与施工方无关 | neg | 11076.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条、第二十六条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下 | neg | 11335.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效，（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 4123.txt
本院认为，因双方对此的约定无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 12363.txt
对原告要求被告支付工程变更、增加部分工程款的诉讼请求，因原告未提供相应的证据证明具体的变更数额，对该项诉讼请求，本院不予支持，原告可另行主张 | neg | 11315.txt
12532210.66 | neg | 2072.txt
被告弘兴公司未向法庭提供证据 | neg | 7736.txt
庭审后，詹永顺自愿放弃758592.09元，是其真实意思表示，亦符合国家法律对当事人放弃诉讼请求的规定，故张云保应当向詹永顺返还1515692.91元 | neg | 10003.txt
杨建飞既无建诚奎屯分公司的职务任免和聘用手续，也无劳动关系证明 | neg | 2611.txt
因建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，从广义上讲，建设工程合同是承揽合同的一种，是特殊的承揽合同 | neg | 245.txt
二、工程承包范围，车间一、二、三、门卫的土建安装等施工图纸所示的内容，即图纸范围内所有内容(不包括室外场地、绿化、围墙) | neg | 366.txt
对被告所举的第一组证据中的第二、三份证据，因原告对该两份证据的真实性无异议，故本院对该两份证据予以采信 | neg | 6829.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | neg | 3137.txt
其他诉讼请求没有充足的法律和事实依据，应予驳回 | neg | 8276.txt
对证据十四的真实性无异议，但该联系函是石家庄一建发的，不能证明原告是非法转包，也不能证明已经施工完成 | neg | 3457.txt
原告中城投集团第五工程局有限公司与被告鸡西市第一中学校于2010年10月15日和2011年4月28日签订的《建设工程施工合同》，是中城投集团第五工程局有限公司在其取得的房屋建筑工程施工总承包一级资质的范围内，与鸡西市第一中学校自愿协商签订的，应认定合同有效 | neg | 12981.txt
五、罚款通知书三份，欲证明 | neg | 12455.txt
据此，本院认定被告应核增原告分包工程配合费68000元 | neg | 3625.txt
至2017年6月11日（竣工满二年后7个工作日），暨阳公司再应退工程质量保修金1652385.09元 | neg | 3812.txt
”的规定，本案中，原告华磊公司于2017年3月8日向被告中跃云南分公司发出的《工作联系函》中明确作出了欲解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，被告中跃云南分公司于2017年3月14日向原告华磊公司发出《关于2017年3月8日 | neg | 12762.txt
本院认为，该款项的支付不仅有劳务公司出具的收据，载明是款项付到李万康卡上，另外还有省建三公司出具的借条，借款金额为25万元，与鑫红光公司的付款金额完全吻合，省建三公司的异议理由不成立，本院不予支持 | neg | 9645.txt
二、关于履约保证金及相应利息、违约金的问题 | neg | 2762.txt
二、被告应当支付的工程造价如何确定 | neg | 13060.txt
建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 | neg | 6681.txt
《建设工程施工合同》综合以上理由进行计算，被告方应该向原告支付违约赔偿金1019845.4元 | neg | 5632.txt
20110409 | neg | 1725.txt
201256.2 | neg | 1807.txt
本案适用简易程序分别于2016年1月28日和3月1日二次公开开庭进行了审理 | neg | 7481.txt
被告奉贤奉城影剧院辩称，按双方约定的3,650,000元的合同价是一口价合同，但因为原告有许多项目没有施工，扣除这部分未施工项目款项，被告已基本付清工程款 | neg | 10149.txt
三、双方在履行合同过程中是否存在违约行为，应否承担违约责任问题 | neg | 10529.txt
本院认为，根据双方当事人的诉辩观点，本案的争议焦点为 | neg | 4870.txt
对第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中道路面积比现场面积大的原因，经证人现场监理工程师杨某1及海协公司现场施工代表贺某出庭作证是因为主厂房道路工程先后经过两次施工的结果，不存在造假的事实 | neg | 2820.txt
（十一）根据原、被告双方提供的混凝土配合比通知单，1#楼基础底板未使用膨胀剂，因此，应扣除工程价款37811元 | neg | 8176.txt
③2014年11月22日至2015年2月28日共99天，④2015年3月1日至2015年5月10日共71天，年利率为5.35%，60万元工程款管理费的利息为749.29元 | neg | 12999.txt
原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司均表示，未曾收到维修的通知，李大弯也无权代表邬毅或大庆安装集团苏州分公司协商扣款事宜 | neg | 7559.txt
因置业公司所举的证据一、二、三、四与建设公司针对本诉举证的证据一、三、七、八相同且证明目的相同，建设公司、程振国质证意见亦相同，不再表述 | neg | 8963.txt
2、关于采暖与非采暖房间内保温材料的差价418761.42元问题，因图纸设计包含采暖与非采暖房间内保温工程，双方签署的未完工程量中并无此部分内容，大豐置业未提交证据证明建工集团未按图纸设计施工，故该部分造价418761.42元应计入涉案工程总造价 | neg | 8723.txt
8号宿办楼成品保护费用支出劳务费4.2506万元 | neg | 3524.txt
被告则认为两份合同均有效，在《建设工程施工合同》签订备案之后才签订《建设工程施工补充合同》，但在对案涉工程进行结算时，被告委托审价的口径以《建设工程施工补充合同》为基础，另被告对鉴定机构按《建设工程施工补充合同》约定口径进行计价没有提出异议 | neg | 3602.txt
（3）城建税0.15% | neg | 10685.txt
电气、给水、排水、采暖工程采用的材料是按设计给定的国标产品 | neg | 1065.txt
因此，应当驳回潘国彬要求建诚奎屯分公司连带承担工程款支付责任的诉讼请求 | neg | 2627.txt
本院认为，湘天翔[2017]造字第F155号，系依据备案合同《湖南省建设施工合同》作出的工程造价鉴定，鉴定依据合法，鉴定程序合法，本院予以采信 | neg | 1399.txt
同日，双方又签订《承包工程施工承包补充协议》，约定工程造价按以下规定计算和确认 | neg | 1018.txt
鉴定费在申请前本院主持下调解时双方同意先由原告垫付，由被告承担，应按当事人决定执行，本院予以确认 | neg | 4174.txt
22.闽中公司累计支付吴东安工程款现金11983300元，闽中公司从中按7.33%比例扣除税款、工人工资等878375元 | neg | 10679.txt
但，莫建勇并未提供合法有效的证据证明其实际损失，且李坚古主张违约金过高应于调整，因此，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，本院酌情认定逾期付款违约金利率为中国人民银行同期同类贷款利率加收30%计付，即逾期付款违约金应以42262元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计付，自2014年1月21日起计至2015年1月30日止 | neg | 3594.txt
对原告所称被告中凯公司超越资质范围进行招标，被告中凯公司不具有电梯、消防的资质而进行投标并且中标，签订的《建设工程施工合同》无效的主张，因二原告未能向本院提供二被告所签订的《建设工程施工合同》中被告中凯公司承包工程范围包括电梯、消防的相关证据，故本院对原告的上述主张不予支持 | neg | 3214.txt
本院认为，建设工程合同，是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 9924.txt
对上述不合格工程进行质量鉴定及改建、返工、修复等费用进行鉴定的申请，因被告对质量问题未提出反诉，对其主张申请鉴定以及抵扣工程款的主张，本院不予采纳，被告可另行起诉 | neg | 12392.txt
泸州市第七建筑工程公司 | neg | 7252.txt
关于2014年1月29日金额为184,000元的收条，原告表示只收到54,000元，已包括在已付款2,847,764元中，其余一张30,000元及一张100,000元的支票后还给了被告 | neg | 10312.txt
证据九、2013年6月4日工程联系函，证明原告作为发包方因下雨要求被告下午停止施工 | neg | 3360.txt
2.2011年11月28日，南洋公司（发包方、甲方）与闽中公司（施工队、乙方）签订《建筑工程内部承包施工合同》，约定 | neg | 10568.txt
15#楼外墙保温延期2天 | neg | 7191.txt
证据41号为2-1期和2-2A区期施工总承包结算书及其附件含签证变更（共9册），富丽公司至今未向卉森公司提交图纸 | neg | 7001.txt
在施工期间，嘉盛公司、佐尔美公司聘请的北京中协成建设监理有限责任公司提前退出施工现场 | neg | 4644.txt
协议证明原告以独立开发为主体，单方委托有开发资质的被告代为发包施工建设，又证明这两份协议是按照分建协议所履行的独立开发，解除了合作协议 | neg | 7707.txt
对于6，鉴定中，繁宝公司提供了马士信签字的材料，其中确认了大锯基础的尺寸，故鉴定单位根据该尺寸测算了造价 | neg | 642.txt
工程建设过程中，甲方应履行的职责和所承担的义务，直接对丙方负责，并且双方之间产生权利义务关系 | neg | 7743.txt
因此，工程款优先权系法律赋予建设工程施工方的一项法定优先权利，目的是保障施工方能够及时取得工程款 | neg | 6682.txt
重庆富丽建筑有限公司 | neg | 7261.txt
18#楼15层屋面脚手架拆除延期6天 | neg | 7172.txt
但同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | neg | 4930.txt
依法成立的合同，自成立时生效 | neg | 5089.txt
19.同年6月24日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7150.txt
本案中，因原、被告对被告垫资没有约定，拖欠款项应按照工程款处理 | neg | 7923.txt
格瑞汀公司认为涉案工程的地坪、路面及地梁是由新蒲建设集团有限公司施工的，不但与杨建飞的陈述和《建设工程劳务分包班组作业责任合同书》的内容相矛盾，而且无其他证据印证，故本院不予支持 | neg | 2577.txt
地下车库花窗延期3天月8日告知，12#楼外墙漆延期9天 | neg | 7167.txt
劳保基金3638485元及违约金1065472.8元 | neg | 12169.txt
其一、博源公司放弃工程价款的优先受偿权因损害了建筑工人的利益而无效 | neg | 4475.txt
从上述数字对比可以看出，二被告签订的《消防工程施工合同》中涉及的消防工程包括且大于中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的消防工程 | neg | 12989.txt
故案涉工程应当进行公开招标，但被告对案涉工程采取了邀请招标，且被告不能举证证明本案符合邀请招标的法定情形 | neg | 6484.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 10858.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 8491.txt
以未付工程款70419059.60元（100419059.60元-3000万元）为基数，从2013年5月31日计算2013年8月30日 | neg | 3727.txt
被告质证意见 | neg | 5398.txt
但结合本案实际，本案所涉工程并未办理竣工结算 | neg | 4702.txt
据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条之规定，判决如下 | neg | 5971.txt
二、从案涉工程的整改事宜中可以确认融通公司在案涉工程整改过程中直接与蒋大平建立了合同关系 | neg | 4954.txt
在工程竣工之前，原告已向给被告支付工程款38038177.5元，尚有部分工程款未予支付，被告因此未向原告提供工程竣工报告、施工管理资料、技术档案、工程质量保修书等相关资料，致使原告一直不能到房产管理局、城市建设管理局等相关部门进行备案登记，从而原告拖延了向客户交房并办理房产证的时间 | neg | 6836.txt
5＃6＃合计工程造价是722.44万元〗同时白城经济开发区建设局证实金地花园5＃、6＃回迁楼已于2009年8月15日入住回迁 | neg | 7788.txt
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款规定 | neg | 11103.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | neg | 1482.txt
第三人向其波于2017年4月7日转账100万给原告黄天友而非被告丽贤公司，基于合同的相对性，第三人交付给黄天友的保证金不能直接向丽贤公司主张，应另案主张 | neg | 3091.txt
”的规定，本案《黎明之城建设工程施工合同》约定，原告华磊公司将黎明之城施工项目发包给被告中跃云南分公司，被告支付工程款，双方系建设工程施工合同关系，《黎明之城建设工程施工合同》中并未约定承包人负有向发包人融资的合同义务，原告亦未提供其他证据证实被告在建设工程施工合同关系中负有向原告融资的义务，故在建设工程施工合同关系中，被告并不负有向原告融资的合同义务，被告是否向原告融资属于双方的融资合同关系，与本案建设工程施工合同关系无关，原告在本案中主张被告未向其融资构成违约的事实不成立 | neg | 12780.txt
20110329 | neg | 1707.txt
本院认为，原、被告签订的一、二标段《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充协议书》均为无效，案涉工程价款结算应以双方达成真实合意并实际履行的《建设工程施工承包补充协议书》为准 | neg | 6480.txt
中国建设银行股份有限公司台州分行的鉴定资格提出过任何异议 | neg | 6433.txt
石材、线条、门窗导致工期延误，富丽公司作为施工现场管理人，未尽到管理义务催促完工，故不能排除其延误工期的责任 | neg | 7039.txt
案涉劳务费经决算为2949285.52元，张云保共计向詹永顺支付675000元，余款2274285.52元，詹永顺请求2274285元，是其对自己权利的行使 | neg | 10002.txt
(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 | neg | 5183.txt
因该合同真实有效，因此，应按合同约定执行，不应取消合同约定的优惠金额 | neg | 6882.txt
4.对亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号及珠海市建筑规划设计研究院亳州市九洲国际广场1#2#及地下室消防审查意见答复予以认定 | neg | 46.txt
利息从应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 9896.txt
该规定体现了立法本意中对于经过备案的中标合同予以保护的原则 | neg | 11229.txt
证明为了本案施工，原告于第一个协议签订后，租赁吉北房地产开发公司塔吊一台，自2011年8月5日起算租金，租金为每月12000元，因被告工地不能开工，延期30天造成12000元损失 | neg | 911.txt
本案争执的焦点是 | neg | 2437.txt
双方还约定了后续施工单位的选任成就与否、被选任单位的行为所产生的法律后果由异地办承担以及被告不按时支付补偿费所应当承担违约赔偿责任等条款，足以认定各方意思表示真实，解除协议并不违反法律的强制性规定，依法应当认定合法有效 | neg | 5027.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九条、第十条、第四十四条、第六十条、第九十四条、九十七条、第一百零七条之规定，判决如下 | neg | 2728.txt
本案双方争执的焦点问题在于 | neg | 6565.txt
A塔楼主体结构完成-2-27层（有机层未做） | neg | 6780.txt
关于付款证书异议部分复核的方式和程序 | neg | 7067.txt
工程名称 | neg | 7282.txt
对比两份合同可知，备案合同在工程承包范围中的约定更为明确、具体，亦是涉案工程的全部施工内容 | neg | 11235.txt
证据20，原告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议 | neg | 6151.txt
二、关于争议焦点二，本院认为，在坚持合同相对性原理和契约精神的基础上，对拖欠工程款的责任主体和承担的数额作如下分析 | neg | 2608.txt
工程名称恒通物流园停车区综合楼，建筑面积13334平方米，工程预算造价17107522元，工程地点恒通物流园停车区等 | neg | 10603.txt
就工程施工组织而言，《建设工程施工合同》落款加盖国都广西分公司公章的行为本身已说明涉案工程由国都广西分公司具体负责组织施工和管理，事实上也由国都广西分公司组织施工，且双方又在同一天签订了《建设工程施工补充合同》，对前一份施工合同内容进行修正，对国都广西分公司垫资履行合同作了明确约定 | neg | 11508.txt
1、吴国明分别于2013年12月19日和2014年1月13日，以现金方式向大经公司账户共计存入的1000万元，系鑫马公司向大经公司支付的涉案工程款 | neg | 6757.txt
落款发包人处有张文亮的签字和印章，承包人处有银座公司及法定代表人张志刚的印章 | neg | 4184.txt
10.上陵公司及其青铜峡分公司主张的维修费应否支持的问题 | neg | 2844.txt
本院认为，根据解除协议的约定，双方确认已完工程的工程量为1271万元，被告正隆公司实际已收到工程款760万元，放弃主张其余已完工程款511万元，并一次性补偿异地办32万元 | neg | 5025.txt
根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，原告应承担4%的管理费和自开工之月起至竣工之月止每月10,000元的监管人员工资、外勤补助费 | neg | 7565.txt
根据上述规定，如果王爱香与贾国岭之间的建设工程施工合同没有解除，贾国岭应当依据合同的约定按照双方约定的工程进度、付款方式承担付款责任 | neg | 3225.txt
在2015年8月4日第二次开庭审理过程中，原告联建公司明确表示放弃变更诉讼请求的申请 | neg | 9419.txt
”双方虽在合同中对于欠付工程进度款的利息支付有约定，但对于欠付工程结算价款利息如何支付没有约定，根据上述法律规定，欠付工程结算价款的利息应按中国人民银行同期同类贷款利率予以计付 | neg | 3189.txt
…”，因此，对履约保证金约定自缴纳之日起计算利息，不符合相关的交易习惯 | neg | 2450.txt
审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间 | neg | 12014.txt
工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效 | neg | 403.txt
当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬 | neg | 11247.txt
因此，原告李胜武有权要求被告祥恒公司立即支付尚欠的工程款3639087元（18847432元—15208345元=3639087元）及返还收取的工资保证金502562元，并要求被告祥恒公司按银行同期同类贷款利率标准赔偿自2013年7月31日起至实际偿付款项之日止的利息损失 | neg | 8204.txt
原告明知原、被告双方已发生争议并在诉讼过程中，原告如确需改变施工现场，应当也完全可以通过合法、合理的方式，固定施工现场，并告知被告和本院 | neg | 6396.txt
当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年”的规定，案涉工程的竣工验收时间为2016年6月20日，故质量保修期的起算点应为2016年6月20日 | neg | 6032.txt
依照《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条规定，判决如下 | neg | 12378.txt
2015年8月28日、29日，原告、被告及项目监理单位山东万信项目管理有限公司对原告施工的现场排查，并对原告施工工程完成节点情况以及已施工部分需继续完善和整改的内容进行了确认，且原告也主张2015年8月撤场，故本院认定双方当事人2013年3月22日签订的张郑刘安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程委托施工承包合同合同编号 | neg | 5145.txt
三、关于原告是否超付涉案工程款问题 | neg | 1259.txt
协议第四项的约定被告马娅娅并不知情，该笔款项也没有用于夫妻共同生活，且签订该份协议的时间在两被告离婚之后 | neg | 12478.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | neg | 11674.txt
原告金泰盛达公司认为被告东兴公司为获取不当利益，利用优势地位要求金泰盛达公司签署《基本建设工程结算审核定案表》和《工程款收款确认单》，严重违反公平原则，提请撤销该审核定案表和确认单，由于金泰盛达公司对《基本建设工程结算审核定案表》、《工程款收款确认单》的真实性、关联性予以认同，该公司已经就审核定案表和确认单盖章确认，没有提供证据证明金泰盛达公司是在遭受欺诈或者胁迫情况下签署的上述文件，金泰盛达公司要求撤销审核定案表和确认单，明显缺乏事实依据，该部分诉求不能成立 | neg | 6559.txt
对宇元·万向城二期装修工程的交付时间，原告方未提交证据证明，亦应按上述时间确定工程款利息的起算时间 | neg | 12191.txt
捌仟壹佰伍拾伍万陆仟叁佰贰拾伍元柒角捌分整（人民币）￥:81,556,325.78元 | neg | 8030.txt
群洲公司主张系案外人李静挂靠，合同无效 | neg | 264.txt
由于《补充协议二》中双方已经确定了的前期工程价款为2350万元，故应计入XX公司所得工程款，而后期施工的部分在上述协议中已明确约定了按照固定价结算工程价款，即50,018,010元（该款已包括赶工费686,153.60元）结算，故亦应计入XX公司所得工程价款 | neg | 12019.txt
一、被告支付原告工程款2,315,423元及以上述欠款为本金，自2013年6月19日起至判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息 | neg | 10134.txt
依照《中华人民共和国招投标法》第三十三条、第四十一条第（二）项、《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第（五）项、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，判决如下 | neg | 3215.txt
程振国对真实性无异议，其同程振国该证据的证明目的 | neg | 8909.txt
91793.85元（原告已扣除了15#楼2单元602室的维修金1.6万元），17#楼应按约定应退80% | neg | 1509.txt
五、被申请人天航公司及时督促安澜公司即时履行上述第一条约定 | neg | 8610.txt
承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整 | neg | 7428.txt
可查明的增加工程及增加款项有西单元南阳台工程款8890.56元 | neg | 10351.txt
依据竣工验收资料，10#楼于2014年7月30日综合验收合格，迟于约定竣工时间137日 | neg | 6705.txt
由于九龙公司逾期未付工程款在客观上会给顺通公司造成一定的经济损失，所以本案中顺通公司依据法律规定以及《支付工程尾款的补充协议》的约定向九龙公司主张逾期付款利息及违约金能够成立，故本院对顺通公司该两项主张中的合理部分予以支持 | neg | 3723.txt
金果小区检测费，付款时间为2016年11月4日，付款金额为12000元、付款时间为2016年12月31日，付款金额为4000元 | neg | 11073.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 3666.txt
2、对于停工日期及复工日期是属于在北方建设工程冬季正常停工和春季开工 | neg | 5488.txt
被告依据备案的《建设工程施工合同》主张一、二标段工程款计价方式不同，应分案审核造价 | neg | 6517.txt
三、原告恒生源公司对涉案工程是否享有优先受偿权 | neg | 10012.txt
（4）设计变更和工程量增加 | neg | 8038.txt
当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 3695.txt
故嘉盛公司和佐尔美公司应向容福公司支付工程造价95%的工程价款数额为 | neg | 4688.txt
施工单位 | neg | 7288.txt
竣工清场由承包人负责，施工人员、设备撤离施工场地的时间为竣工验收合格后一个月之内 | neg | 1310.txt
鼎元公司施工工程分别于2014年11月2日至2015年6月2日验收合格 | neg | 3807.txt
被告辩称楼层抬高、地面增加工程系因黄东失误造成层高不符合标准，故该部分款项应由原告自行承担 | neg | 13075.txt
因为关系好，林州建总公司在合同上盖章，我也支付了管理费 | neg | 2493.txt
”该条规定的“参照合同约定支付工程价款”主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定计取工程价款，而不包括合同约定的工程款支付时间和逾期付款违约金 | neg | 6535.txt
道路钢筋工程施工完成后，海协公司就收回原来的混凝土道路签证《主厂房道路工程签证及计量报审表》 | neg | 2789.txt
鑫华公司诉请解除与龙河公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》建立在该合同有效的基础之上，本院已经认定该份合同为无效合同，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条关于“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求”之规定，本院本应对鑫华公司进行释明，告知其可以变更诉讼请求 | neg | 8403.txt
关于原告提交的河北省建设工程竣工验收报告被告不予认可的问题，本院认为，工程竣工验收应由建设方组织实施 | neg | 4248.txt
对于应付工程款的认定问题 | neg | 1370.txt
236772 | neg | 1840.txt
其中土建工程包含江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》部分，附属工程为赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》部分 | neg | 10754.txt
18#楼吊篮拆除延期13天 | neg | 7234.txt
本院认为，双方签订的中标施工合同第32.1条约定“竣工验收后15天内提供竣工图和技术资料各3套 | neg | 11980.txt
于2013年11月19日收到工程款253,622元 | neg | 489.txt
原告对证据5的真实性、合法性、关联性无异议，但不认可被告的证明目的 | neg | 8528.txt
2、从施工范围来看，《湖北省建设工程施工合同》涵盖有桩基工程，《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》不含桩基工程 | neg | 4673.txt
原告对证据2的真实性、关联性、合法性均无异议，但不认可被告的证明目的 | neg | 8516.txt
6、各方当事人对该鉴定书均没有证据足以反驳，也未申请补充鉴定或者重新鉴定 | neg | 2578.txt
针对上述争议问题，本院逐一评述如下 | neg | 170.txt
合同价格应包含，但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润 | neg | 7531.txt
综上，中色十二冶公司完成的案涉工程总价款为283113435.91元，已付工程款为191055123.22元，万特公司尚欠中色十二冶公司工程款为92058312.69元 | neg | 3959.txt
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第二百八十一条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下 | neg | 11403.txt
”通过内部承包的方式全部转包给李波，并在合同中约定由湖南六建公司收取管理费 | neg | 8313.txt
对反诉部分的证据，本院根据各方的举证和质证意见，认证如下 | neg | 8019.txt
被告舜禹公司与被告恒广公司签订的编号为20140128的《湖北省建设工程施工合同》，因原告刘德三提交的该合同有添加部分，且合同相对方不予认可，其他的内容与舜禹公司提交合同内容一致，本院依法采信舜禹公司提交的该合同，该合同系双方真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，依法成立，合法有效 | neg | 4979.txt
3.2011年12月8日，闽中公司（甲方）与吴东安（乙方、工程项目经济承包责任人）签订《工程项目施工内部承包合同》，约定 | neg | 10592.txt
根据上述证据以及庭审笔录，本院依法确认以下法律事实 | neg | 2458.txt
5.本案的诉讼费用由原告承担 | neg | 6868.txt
建工集团主张的预期可得利益损失115917.82元没有依据，本院亦不予认可 | neg | 8764.txt
本院认为，该测绘中心李永成、王天文的陈述客观真实，证实该情况说明虽盖有公章但并不具有测量报告应有的形式要求，且其出具时并未经过审核、审批程序，对两份调查笔录的证明力予以认定 | neg | 8566.txt
”原告川虹公司在未取得建设行政主管部门颁发的建筑施工许可证以及未审查承包方相关建筑企业资质等级证书的情况下，未尽到应有的注意义务，擅自进行工程项目建设，应承担涉案合同无效的主要责任，作为承包方的被告叶道强、蒋怀安明知提供的被告宏升公司及其法定代表人蔡洪印章不是真实的而以其名义承包工程，应承担涉案合同无效的次要责任 | neg | 12054.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，原告与被告安澜公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，符合上述法律规定，予以支持 | neg | 8663.txt
471191 | neg | 1541.txt
原告应在划分的南部51130.72㎡建设《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼 | neg | 7795.txt
其中原告（反诉被告）长沙建工公司确认无争议付款金额为43031934.70元，有争议的付款金额为4281203.8元本院不予认定，其理由如下 | neg | 1447.txt
依前所述，本案涉案工程属于必须招投标工程，五台工业园管委会未对涉案工程整体进行招标，虽然按六项单独工程进行了招标，但从五台工业园管委会向中标单位发出中标通知书的日期晚于其作出的《工程完工情况说明》中记载的工程完工投入使用的日期和《工程开工通知》、《工程经济签证单》中记载的时间，结合双方当事人在庭审中工程存在边干边招标的陈述，足以认定在确定中标单位前，五台工业园管委会与道隧公司之间已就案涉的工程进行了实质性谈判，道隧公司、鑫磊公司已经对涉案工程开展施工，六项单独工程的招投标程序违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | neg | 12329.txt
若确如原告所述，其之所以未能按协议约定在规定的期限内帮助被告亚太公司融资到位，系被告亚太公司不具备融资条件（或手续不全）所致，则其完全可以依双方协议约定要求被告亚太公司向其返还保证金，并终止双方的合同及协议 | neg | 5949.txt
本院认为，争议(3)中的项目，因现场查勘未见，原告又无证据证明在竣工验收后、二次装修前或装修中由原告继续施工完毕，故对原告的主张不予采信，这部分的造价157,838元不计入工程造价中 | neg | 10285.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条之规定,判决如下 | neg | 4015.txt
土建工程至室外明沟散水，给排水至室外第1个或室外2米，电气至室外2米 | neg | 7092.txt
停工超过2个月如甲方再无力解决付款问题，甲方除承担直接和间接损失和赔付违约金外，乙方有权按照《建筑法》、《经济合同法》等有关规定享有优先受偿权 | neg | 10452.txt
一、在挂靠施工的情形下，挂靠人与发包人实际上形成了事实上的建设工程施工合同关系，发包人负有向挂靠人支付工程款的义务 | neg | 4920.txt
证据3、4、5真实性无异议，并认为税金由原告代为支付的 | neg | 7521.txt
2014年2月17日，原告与被告签订《建房施工承包合同协议书》，被告将自己位于四中旁的自建房工程发包给原告，协议书约定 | neg | 9768.txt
故依据涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定，本院认定喀什东方汇科公司实际欠付喀什华厦公司涉案1号楼、2号楼、22号楼项目合计工程价款（包干价含税）=涉案1号楼、2号楼、22号楼合计工程价款（包干价含税）81156818.89元-喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款20974350.50元-4057840.95元质保金=56124627.44元 | neg | 11122.txt
对于9，这两项内容繁宝公司的确进行了施工 | neg | 673.txt
闽中公司认为，吴东安提前退场，所有代垫材料用于本应由吴东安承包的工程范围内，该材料代垫款都有吴东安一方的人员签字，而且材料都用到工地上了，吴东安不能否认该事实 | neg | 10804.txt
如前所述，博源公司与益宁公司就案涉二期工程分别于2013年1月23日签订一份非备案合同和2013年1月28日签订二份备案合同，因中标无效导致备案合同与非备案合同均无效，本案现有证据能够证明双方实际履行的是2013年1月23日签订的非备案合同，应以该合同为二期工程价款的结算依据 | neg | 4405.txt
综上所述，原告中城投集团第五工程局有限公司提出的确认2012年6月4日签订的《建设工程施工专业分包合同》有效的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 13006.txt
综上，本院认定，闽西宾馆尚应支付同源公司本案土建、水电安装工程等款共计761.1056万元（3702.1177万元-3010万元+68.9879万元） | neg | 9856.txt
二、2009年7月6日、2009年9月9日两份合同的效力如何 | neg | 10526.txt
因此，双方互负履行义务的470000元装修款在本案中予以抵扣 | neg | 7913.txt
1、该证据已超过举证期限，不予质证 | neg | 3434.txt
故杨继会要求方正建筑公司给付工程款的请求，符合双方约定和法律规定 | neg | 848.txt
一、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力问题 | neg | 262.txt
第四，根据查明的案件事实证明涉案的1号楼、2号楼、22号楼竣工日期均为2018年8月20日 | neg | 11156.txt
综上，现金已付款为30705092.67元（11532298.06+10622410.49+8550384.12） | neg | 4799.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | neg | 12359.txt
2.从原、被告分别提供的《建设工程施工补充合同》文本内容分析，该合同涉及造价上亿，从常情判断，原、被告应抱审慎态度对待签约，被告提供的该合同文本相较原告提供的文本，出现一处日期涂改、一处日期添加，且没有原告对此作出旁注说明，也亦在原告的文本作出同步修改，故不能采信被告的文本 | neg | 3608.txt
被告金辉公司质证，有异议，与本案无关 | neg | 7651.txt
对于钱国木业公司与村民的调解，钱国木业公司告知过繁宝公司赔偿了多少钱，但繁宝公司表示与其无关 | neg | 559.txt
3、门窗“重庆明德门窗有限公司” | neg | 7266.txt
证明的问题也与客观事实不符 | neg | 7729.txt
（一）案涉《建设工程施工合同》的效力问题 | neg | 4316.txt
”的规定，庭审中，中林公司与海伟公司均认可双方未对工程价款进行结算，并认可海伟公司已向中林公司支付价款600多万元 | neg | 4859.txt
4、本函件新建水泥如7日内未回复，视作认同，同时广丰建设将追究后期损失及新建水泥的违约责任 | neg | 6356.txt
群洲公司辩称南长城公司在复工后未按约支付工程进度款，经查，群洲公司复工后完成的工程量为2,188,678.25元，南长城公司支付工程款1,750,000元，已按约支付进度款80%，且按《补充协议》的约定，群洲公司“不得以任何理由再次停工”，群洲公司的该辩称意见明显不能成立，本院不予采纳 | neg | 295.txt
2013年7月30日，原告负责人项惠国作为乙方，被告负责人洪祖军作为甲方，监理单位卫德龙作为见证，签订《施工付款补充协议》一份，内容为 | neg | 10229.txt
本案各方当事人争议的焦点为 | neg | 10697.txt
根据证据显示，双方不仅在《工程款付款协议书》中进一步确认了该两笔金额，在汇都公司提供的2016年1月10日形成的《付款明细对账表》中对扣减借款利息5000000元以及2017年10月25日形成的《工程结算书》中对增加垫资费5569612元均进行了确认，双方没有异议，且在相关说明中亦认可存在上述争议款项的客观事实 | neg | 10950.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第一款第二项，第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，判决如下 | neg | 3850.txt
-210956.9 | neg | 1682.txt
……（五）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目 | neg | 12309.txt
从本院查明的付款事实看，自2014年5月19日九洲公司与中城投六局互相出具承诺后，九洲公司在2014年5月20日付款300万元、2014年6月9日付款200万元、2014年7月10日付款150万元、2014年7月22日付款125万元、2014年8月26日付款100万元、2014年8月28日付款付款50万元、2014年9月5日付款100万元、2014年9月16日付款25万元、2014年10月28日付款275万元 | neg | 127.txt
本院认为，对于地面保温层未进行施工的事实，双方均无异议，根据浙江亿邦建设咨询有限公司的工程造价鉴定意见书中的编制说明，证实涉案工程7-17层地面保温没有按设计完成施工，但此次工程造价鉴定中亦未计入，故原告提出要求将该项目的施工费用74533.34元从工程款中剔除，本院不予支持 | neg | 10091.txt
2.关于王建军主张的配合费、护坡费用问题，因王建军未提交证据证明该工程甲方分包项目及护坡由其实际施工的证据，故对其关于配合费及护坡费用的主张不予支持 | neg | 8818.txt
第二，该份证据恰恰证明了程振国在涉案合同当中，应当自主经营，自负盈亏，其所上报的混凝土的情况与建设公司的付款情况并不一致 | neg | 8880.txt
5、反诉被告占用二期用地作为施工场地至今仍未清理的照片，拟证明反诉被告未完成其占用二期工程用地施工场地的清理工作，依法、依约应承担相应的清理费 | neg | 8001.txt
1.原、被告签订《建筑工程施工协议》时的身份，是否可导致合同无效 | neg | 7589.txt
至于鉴定费110000元，由于潘国彬在本院释明后，仍然坚持要求对其施工的全部工程申请造价鉴定，应对其扩大的损失，即鉴定书中“合同内工程结算价款6569385.30元”相应的鉴定费72500元｛6569385.30元÷（6569385.30元＋3397934.09元）×110000元｝承担责任 | neg | 2652.txt
2、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条之规定 | neg | 12636.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 | neg | 10006.txt
对暨阳公司尚欠工程款本金及利息的认定，主要涉及暨阳公司已付工程款数额问题 | neg | 3796.txt
委托代理人顾帅，上海市昆仑律师事务所律师 | neg | 10123.txt
2015年10月24日起为4.35%（至今未再次调整） | neg | 8622.txt
经本院核查，双方对上陵公司另行发包的12#-24#住宅楼外墙干挂石材、外墙真石漆及保温（除17#、19#-21#、24#外）、门、窗、电梯、钢化玻璃雨棚等，12#楼住宅楼地热工程（包括 | neg | 2942.txt
3、外墙墙的75#砂浆粉刷 | neg | 9773.txt
鉴于此，应由中林公司向金陵公司支付工程款1050000元，对于原告要求海伟公司承担支付工程款的诉讼请求本院不予支持 | neg | 4861.txt
（三）1号楼竣工资料4本、2号楼竣工资料4本、22号楼竣工资料需建设单位盖章资料2本 | neg | 11183.txt
质量标准为合格 | neg | 6249.txt
3958985 | neg | 2357.txt
本院认为，原告xx公司与被告xx公司建设工程合同纠纷一案，双方争议的焦点在于工程款的支付 | neg | 1500.txt
因此，对海协公司主张其受欺诈而签订了上述相关协议并请求予以撤销，本院不予支持 | neg | 2821.txt
本院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 7438.txt
关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称第三人林州市二建集团建设有限公司、原告张元生、第三人骆兴路未按照合同约定履行，构成违约，应承担违约责任，本院认为，在工程并未完全结束时，王伟华代表二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部与张元生、骆兴路二实际施工人签订协议书，对施工工程量进行了结算，且在协议签订后，被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会向张元生、骆兴路履行了部分工程款，其辩解理由不成立，本院不予采纳 | neg | 4721.txt
证据4部分内容仅证明被告要求原告按合同约定支付工程款，没有证据证明被告要求原告提前支付工程款 | neg | 6093.txt
⑴公路代付签证单，共11笔代付，项目分别为 | neg | 12337.txt
按照2010年6月30日邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，邓文年施工完成的本案所涉工程按包工包料形式包干，双方定价以实际完成工程量按《2006年湖南省建筑工程消耗量定额》及湘建价（2009）406号文件计价，总造价下浮14%进行结算 | neg | 4884.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | neg | 3162.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院 | neg | 10328.txt
&quot;双方应该依法全面履行《建设工程施工协议书》和《建设工程施工合同》中所约定的各自的义务，承包人应按约进行工程建设，发包人应按约支付工程价款 | neg | 5526.txt
本院认为，本案的争议焦点有 | neg | 12695.txt
（8）就集中商业地上一至四层，文峰公司主张义银公司未能按图施工，应当提交签证单而未能提供，况且工程已交付使用，无法确认当时的停工界面，文峰公司作为举证责任人，应承担不利后果，因此，鉴定机构按照双方当事人认可的图纸、施工规范等计算，并无不当 | neg | 6640.txt
故被告大庆安装集团苏州分公司支付原告款项中应扣除管理费287,422.34元，工资、补助费50,000元 | neg | 7567.txt
当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | neg | 2975.txt
中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 4865.txt
本院认为，案涉东瑞金融中心工程不属于必须招标的项目，鑫红光公司与省建三公司通过协商方式签订《建工和施工合同（基坑支护、降水工程）》《建设工程施工合同》以及补充协议均系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，也不存在导致合同无效的其他情形，故均为有效 | neg | 9605.txt
2、其余50%应当在原告主张权利后，并从2015年10月16日起按月利率1%支付利息（该利息是协议内容，而不是违约责任） | neg | 8695.txt
综上所述，被告应对第三人缪泽荣的无权代理行为、对第三人梅端华的委托代理行为承担民事责任，由此可知 | neg | 1289.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息起算时间为2018年8月20日，截止于本案立案之时即2019年7月25日，共计335天 | neg | 11159.txt
开工日期2013年5月29日，竣工日期2014年10月31日 | neg | 4202.txt
鉴定费27,600元，由原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司负担9,200元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担18,400元 | neg | 761.txt
而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果 | neg | 7365.txt
本案中丁蔡俊在恒基公司与千田公司签订《千田·新开元5#楼建设施工合同》之后组织人员对千田·新开元5#楼及3#楼人防工程进行了施工，并以其本人的名义对外签订原材料采购合同及钢模板租赁协议，在施工过程中，劳务人员的劳务费用由丁蔡俊负责发放，在千田公司向恒基公司拨付工程款之后，恒基公司扣除相关税费全部支付给了丁蔡俊，恒基公司也陈述其对该项目工程不实施任何管理行为 | neg | 9326.txt
理由如下 | neg | 4403.txt
鑫红光公司应向省建三公司支付的工程款为 | neg | 9659.txt
鉴定机构按94定额的结算口径以7-8公里运距考虑计价，并无不当，本院予以采纳 | neg | 12862.txt
5、(6)底层地面素砼找平层厚度问题原告认为根据图纸要求按10cm厚施工，被告认为仅施工了6cm厚 | neg | 10292.txt
“承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定 | neg | 11970.txt
12002379.43 | neg | 2045.txt
20111023 | neg | 2050.txt
本院认为，被告没有提供证据证明E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管已施工完毕，应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，该项鉴定造价不变 | neg | 6237.txt
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可 | neg | 9091.txt
也即说，从原告填报的《综合单价分析表》看，其在《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》赋予给“综合单价”的内容已非剔除“材料进设备包”部分材料的“综合单价”，如何解决此种前后“综合单价”的差异，招投标过程中是否审慎予以审查及是否可以采取措施解决差异问题，需当事人双方协调或提请组织招投标的机构予以解决，人民法院难以按原告请求作出“非此即彼”的判断 | neg | 1129.txt
“建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期” | neg | 11047.txt
应视为被告放弃委托第三方审核的权利和申请法院裁决的权利，被告的行为也是对结算资料和结算结果的认可 | neg | 5558.txt
凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司出具的《工程造价司法鉴定意见书》依据的证据 | neg | 1167.txt
而原告庭审中承认没有履行该约定，我方在庭审之前也没有收到原告任何有关应由我方提供的资料的通知或声明 | neg | 5742.txt
出现法院裁决情况时，发包方按双方已完成确认的结算款项支付工程款 | neg | 5859.txt
程振国的证明目的不能成立，同时鉴于程振国已经当庭放弃了第一项关于侵权的诉请，该证据与诉请之间无关联性，不属于本案的审理范围 | neg | 8861.txt
总建筑面积只此一种计算方法 | neg | 4601.txt
四、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司的所有反诉请求，不予支持 | neg | 757.txt
但被告只支付工程款人民币(下同)3,047,764元，故现原告诉至法院，要求判令 | neg | 10133.txt
20111209 | neg | 2132.txt
但2015年3月1日，公交客运公司与德江征美公司签订了《建筑施工合同补充协议书》，对前述《建设工程施工合同》进行了变更，德江征美公司已成为该《建设工程施工合同》的承包方 | neg | 4514.txt
质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等 | neg | 5188.txt
931482.8 | neg | 1665.txt
虽然欠条及协议均是以钱克飞个人名义出具的，但是在欠条中已经明确载明“欠韩艳林东泓新居工程款450000元”，故该笔450000元款项的性质为工程款，既然形成建设工程施工合同关系的双方为原告和第三人，则应当由第三人金泓公司来支付相应工程款，而非钱克飞个人 | neg | 12551.txt
因此剩余部分利息起算时间均按照原告主张的2016年6月14日计算 | neg | 7940.txt
3砂浆保护层，上陵公司提出楚湘公司未按图施工，如确未按图施工需扣减116042.29元（含税） | neg | 2864.txt
本院酌定从本案工程成本价中扣减天泽公司已预支的工程款，进而得出国都广西分公司垫资金额，再计算出垫资金额占项目成本价的比例，用该比例乘以工程按高值取费造价得出垫资部分的工程造价 | neg | 11520.txt
被告委托我们监理公司，我们公司派专业人员进入现场，土建两人，水建各一人 | neg | 5296.txt
3、原告认为以此授权委托书那么原、被告订立的劳务合同就应合法有效，退一步即便该委托书合法有效，但该委托书以及原、被告双方订立的时间均在河北联大与总承包人订立的总承包合同之前，那么合同内容的约定应该不能抗衡在2013年4月1日河北联大与石家庄一建订立的施工合同，包括违约条款的约定和工期的约定 | neg | 3430.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第四款、第九十六条、《最高人民法院 | neg | 822.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条的规定，判决如下 | neg | 143.txt
(8)、室外管道工程问题，按原告观点鉴定的造价为178,017元，按被告观点鉴定的造价为50,000元 | neg | 10255.txt
二、天马公司欠付工程款金额及利息的认定 | neg | 9502.txt
本院认为，关于涉案工程施工合同的效力问题，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，涉案的融安县万兴·中央城项目是商品房住宅，属于招投标法中规定的大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，未经过招投标程序就发包给一建公司施工，违反了相关法律规定，因此，一建公司与万兴公司于2014年7月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年8月15日签订的《补充协议》依法应当认定为无效合同 | neg | 10875.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | neg | 4563.txt
4.原告提出的分包工程总包配合费，原告主张核增分包工程配合费430,460元，经查实，被告直接分包的工程包括石材幕墙工程、场外景观工程、绿化工程，其中场外景观工程、绿化工程的总包配合费合计68,000元，原、被告陈述一致,并表示认可，故应作核增处理 | neg | 12842.txt
“未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | neg | 11960.txt
由于原、被告签订的《工程竣工结算确认表》的日期为2015年7月2日，其上明确载明 | neg | 13050.txt
3、远地施工增加费1824230.72元（土建部分1775946.92元及安装部分48283.8元），根据《安徽省建筑安装工程费用定额》总说明第十四条，远地施工增加费用属于定额其他费用，必须通过合同形式或现场签证加以确认，由于中色十二冶公司未能提供万特公司对该项费用予以确认的相关证据，故对该项费用不予计取 | neg | 3930.txt
“因甲方原因导致工程项目停缓建，甲方应书面通知乙方，并比照本协议的约定对已完工程进行结算、付款（不留质保金） | neg | 9513.txt
33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见 | neg | 416.txt
对于代付消防工程费用金额1010000元，原告（反诉被告）长沙建工公司不予认可，被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司均未向法庭提交与 | neg | 1461.txt
20130605 | neg | 2339.txt
商场出售的具有合格证的产品仍有不合格品存在 | neg | 5758.txt
屋外散水 | neg | 7823.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司针对其诉请提供并当庭出示了下列证据 | neg | 10136.txt
鉴于地金公司在庭审中主动将约定计算标准从每日1‰调整为年利率24%，符合相关法律规定和本案实际 | neg | 10969.txt
在本案诉讼中，原告鼎晟公司提交丽景家园2016年工程结算书，工程造价134292.42元 | neg | 5825.txt
因此，作为事实上的承包人即实际施工人在建设工程竣工验收合格后请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持 | neg | 4933.txt
被告质证认为无异议 | neg | 6199.txt
本院认为，本案争议焦点为《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的效力问题 | neg | 12431.txt
原告为支持其主张向法庭提交证据 | neg | 3287.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 232.txt
证人温某出庭证实 | neg | 9742.txt
故中标后，吉运公司与望远管委会于2014年12月26日签订的《建设工程施工合同》及望远管委会、瑞信公司、吉运公司签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》均无效 | neg | 4739.txt
甲方收到上述资料后10个工作日内对资料的真实性、完整性提出书面意见 | neg | 5855.txt
9、判令富丽公司承担未编制和提交施工组织设计等违约金人民币47万元（每延期一日罚款500元，延误天数按两份合同暂定总工期计算） | neg | 6949.txt
第18笔2014年5月12日付王志龙工程款10165元，与上陵公司本诉第三组证据重复，楚湘公司不认可其真实性，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，无法证明款项用途与楚湘公司相关，本院不予确认 | neg | 2922.txt
程振国为实现自身无理要求，自2019年7月起擅自停工至今，造成工程进度严重停滞，违法合同约定 | neg | 8915.txt
且涉案工程已于2013年4月向业主交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条 | neg | 8784.txt
现原告以该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签及所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，该《补充协议》无效的主张不能成立 | neg | 9307.txt
庭审中双方当事人共同确认，本案的争议焦点为 | neg | 7043.txt
反诉原告称，反诉被告单位现场施工的项目经理及管理人员与双方的合同约定不一致，根据合同约定反诉原告有权解除合同 | neg | 1141.txt
本案中，双方在《补充协议》中约定，案涉工程群洲公司在2018年10月30日前全面复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程在2019年6月30日前全面竣工，铜仁大酒店工程在2020年3月30日前全面竣工 | neg | 273.txt
第五，关于益宁公司申请法院调取大连经济技术开发区法院（2018）辽0291民初1782号案卷中的“大连嘉合物业管理有限公司向大连经济技术开发区法院提交的岭湾峰尚二期空置房明细表及商品房钥匙接收确认单”的问题 | neg | 4490.txt
“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | neg | 12105.txt
经双方商定于2014年底春节前钱克飞付韩艳林200000元（贰拾万元整），2015年底2016年春节前要支付200000元（贰拾万元整），余款50000元（伍万元整）在2016年之内全部付清 | neg | 12516.txt
因双方就合同价款是否结算完毕存在争议且合同本身约定的调价方式亦存在理解不一的情形，在双方未就上述争议达成一致结算的情况下，无法确定差额工程款的具体数额，因此对于中煤正辰公司要求支付利息的诉讼请求本院不予支持 | neg | 3047.txt
由于双方均未就自己的主张充分举证加以证明，本院均不予采纳 | neg | 12848.txt
证据十九、2013年12月3日，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年12月3日联合发文，要求被告清空库房 | neg | 3377.txt
本院对该证人的证人证言的真实性予以采信 | neg | 1015.txt
故请求以市场价对涉案工程进行结算，并自行以市场价对涉案工程进行结算，结算价款为100897127.98元 | neg | 11471.txt
经审查，湖南六建公司所扣留款项中有应缴纳的税费1516680元、开发票所付税费3614944元，上述税费合计5131624元，属向武龙、刘吉安应依法承担的税费款项，且《内部承包协议》第三条明确约定由向武龙、刘吉安承担 | neg | 8369.txt
乙方自愿无息垫款施工至主体一层砼板浇筑完毕 | neg | 10586.txt
本案中双方明确约定来宝公司享有优先受偿权，双方的约定符合上述法律的规定，来宝公司在其承建的建设工程的范围内享有优先受偿权 | neg | 12971.txt
在建设工程施工合同中最核心的约定是关于工程承包范围、工程款数额及支付方式的约定 | neg | 11234.txt
虽然合同无效，但《建设工程质量管理条例》第四十条对保修期限作了强制性的规定，明确了建设工程的最低保修范围和最低保修期限 | neg | 2591.txt
关于工程进度款的支付，涉案合同所约定的高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程，当事人双方在施工过程中，共签署11份进度款审批表（不含涉案工程的桩基、基坑支护及土方回填工程部分），其中2013年1月21日的进度款审批表是对2012年全年已完工程造价的审核，该审批表载明“合计已完工程造价为3413万元”，依照审批表中“工作量×75%”的约定，该审批表应支付的进度款为2560万元 | neg | 6769.txt
2017年7月23日，卉森公司与张定容等112名业主达成交房违约补偿协议，补偿张定容等112名业主66.976386万元，实际支付了54.683835万元 | neg | 7237.txt
根据武冈市公路管理局的证明及武编办发（2016）6号文件，武冈市公路管理局公路管理所系武冈市公路管理局的下属机构，2016年已并入武冈市公路管理局，根据《中华人民共和国民法总则》第五十七条规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织 | neg | 2440.txt
（二）原告诉讼请求被告金辉公司、弘兴公司应承担违约责任依据不足 | neg | 7853.txt
因该补充协议无效，且鼎元公司并未在合同约定的期限内竣工，故鼎元公司诉请暨阳公司支付工程奖励费无事实依据,本院不予支持 | neg | 3819.txt
其次，原告诉请的573822.13元的款项系应退的工程质量保证金 | neg | 1507.txt
该数额可以作为结算工程进度款的依据，故建设单位欠付程振国工程进度款为162231662.30元×70%-97975807.31元=15586356.30元 | neg | 9175.txt
证据十八、发票七张，证明冠华公司支出8号宿办楼楼梯台阶返工工程购料款4.552万元 | neg | 3310.txt
因久环劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工，依据上述法律规定，涉案《单体工程内部承包施工协议》应为无效 | neg | 11465.txt
该建设工程施工合同实际并无法履行，该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同时故意告知原告虚假情况，诱使原告签订建设工程施工合同，其行为已构成欺诈，根据法律规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销 | neg | 5164.txt
第九，关于被告上东新城公司提出上东新城小区工程存在缺陷需要原告维修的主张，公安机关卷宗材料体现关于上东新城小区的维修事宜已经达成协议，协议以前的维修费用由任波、赵玉民负担，以后的维修义务由被告上东新城公司负责，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | neg | 240.txt
而原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》时，系以被告大庆安装集团苏州分公司的名义进行的申报，该部分税费是外地建筑安装企业在沪承建工程应缴纳的费用，根据合同约定价格不因这些费用进行调整 | neg | 7554.txt
对证据二十五系原告单方出具的说明有异议，不具有法律效力 | neg | 3426.txt
对证据2不予认可，未收到过维修通知 | neg | 7520.txt
有争议部分，本院认定如下 | neg | 4764.txt
二是省建三公司要求鑫红光公司支付逾期付款违约金的请求是否成立 | neg | 9610.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | neg | 8787.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第七十七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十七条、第十八条之规定，判决如下 | neg | 12296.txt
”本案被告系国有控股公司，黄骅港综合信息中心楼项目为全部或部分使用国有资金的项目，即本案工程属必须进行招标的项目，而本案建设工程未进行招标，违反法律强制性规定，依法应认定为无效合同 | neg | 9712.txt
该约定清晰、明确 | neg | 3774.txt
《建设工程施工合同》在第一部分协议书第十条合同订立时间处打印的日期虽是2013年7月10日，但在《建设工程施工合同》附件3《房屋建筑工程质量保修书》中的手写落款时间是2013年7月5日 | neg | 9478.txt
一、关于E区块道路未完工程的异议 | neg | 6217.txt
这部分费用是由建设单位向施工单位支付的 | neg | 10892.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 12883.txt
按照协议约定，非因被告亚太公司原因致协议不能履行的，被告亚太公司无需向原告退还保证金 | neg | 5958.txt
被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期付款利息，经核算，自2009年1月10日起至2009年5月19日止，原告应支付被告逾期付款利息477400元，故被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期利息437101元，理由正当，本院予以支持，其余部分利息视为被告自愿放弃 | neg | 6424.txt
”本案中，2016年4月26日益宁公司向博源公司出具承诺函，承诺在90日内作出最终决算，益宁公司应于2016年7月25日前完成决算并支付工程款 | neg | 4467.txt
首先，原告未提供充分确凿的证据证实该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签 | neg | 9308.txt
万特公司辩称上述二份补充合同的签订目的是为了开具发票，合同没有实际履行，该二笔工程款不应计入中色十二冶公司工程总造价的理由，因万特公司未能提供充分有效的证据予以证明，本院不予采信 | neg | 3938.txt
被告天航公司提交证据2《付款凭证》，用以证明被告天航公司共计向一航五公司支付工程款223,100,847.67元，付款率达89.73%，已经超过双方签订的《施工合同》第八条第2款 | neg | 8546.txt
经审理查明，2013年3月9日，石家庄一建建设集团有限公司出具授权委托书，授权唐山冠华制冷设备安装有限公司为河北联合大学8号宿办楼工程施工招聘劳务人员并签署劳务合同，授权委托期限2013年3月9日至本工程竣工验收合格 | neg | 3500.txt
冠华公司与谢承荣签订《协议书》由谢承荣完成楼梯台阶返工工程，原告支出劳务费2.2万元 | neg | 3531.txt
本院通知鉴定人出庭接受质询，鉴定机构到庭人员易耀宗、高伟自称系案涉工程的实际鉴定人 | neg | 1248.txt
2014年7月3日的《建设工程施工合同》约定外墙保温、真石漆、塑钢窗、地热工程属于原告施工范围 | neg | 4751.txt
依据原、被告所签订的建设工程施工合同所约定的内容以及庭审查明的原告所施工的项目，本案案由应为建设工程施工合同纠纷 | neg | 7891.txt
本金2043975元，利息449674.50元），属于喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金，符合涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定 | neg | 11098.txt
对有争议部分的第七项，总承包服务费271284.92元，本院认为，本案的涉案工程在招投标时要求不记取总承包服务费，且双方签订的合同中未约定总承包服务费，故该271284.92元原告不应支付给被告 | neg | 6891.txt
5、本院在诉讼过程中，已经对潘国彬申请工程造价事宜作了合理的释明 | neg | 2561.txt
河南建安公司提出工期没有延误 | neg | 10519.txt
（一）提供的设计有缺陷 | neg | 12830.txt
被告辩解不应当支付进度款200万元的意见，符合本案事实以及法律规定，本院予以采纳 | neg | 163.txt
涉及到本案，其一，被告亚太公司作为发包人，其与原告签订的建设工程施工合同所涉项目未依法取得建设工程规划许可，项目将来所占用土地亦未完全取得相应的建设用地规划许可，且至法庭辩论终结前发包人仍不能取得相应审批手续或经主管部门同意批准建设的相关手续 | neg | 5924.txt
从被告湛新公司开具的3,678,667元固定总价的订单号来看，也列明行总价（不含税），该价款不应予以再调整 | neg | 7553.txt
20120412 | neg | 2233.txt
（5）不可抗力 | neg | 8069.txt
繁宝公司对上列证据发表如下质证意见 | neg | 580.txt
喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息为9724683.73元（本金56124627.44元×每日利息0.00025861113×2×335天，时间起自2018年8月20日止于2019年7月25日） | neg | 11160.txt
建筑规模地上5448.01平方米，地下772.28平方米 | neg | 4189.txt
综上依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条，最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第九条、第十条、第十七条、第十八条之规定判决如下 | neg | 12912.txt
本院在充分征求当事人意见和对争议部分经当事人确认后，认定本案容福公司已经完成的工程造价为107645885.24元，由于本案所涉工程双方并未办理竣工结算，且依据合同约定容福公司并未将合同约定项目施工完毕 | neg | 4687.txt
被告大庆安装集团公司苏州分公司提供订单11份，拟证明案外人李大弯与湛新公司有工程义务关系 | neg | 7382.txt
另查明，施工过程中，被告（反诉原告）瑞海公司向原告（反诉被告）长沙建工公司支付工程进度款及其它费用43031943.7 | neg | 1427.txt
河南建安公司也未能严格按照施工工期施工完毕，项目监理部亦多次对其违规施工予以罚款，故双方在履行合同中均存在违约情形，对双方的违约责任均互不再追究 | neg | 10531.txt
关于启航公司主张的利息损失，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | neg | 3180.txt
24.将乐县地方税务局高唐税务所出具《证明》，载明 | neg | 10681.txt
因此，案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）均无效 | neg | 5992.txt
反诉原告文峰公司的诉讼请求部分成立，本院予以采纳 | neg | 6729.txt
原告对证据的真实性无异议，质证称该补充协议是对2011年6月7日建筑工程的补充协议，2011年6月7日的合同没有实际履行，这份补充协议也没有实际履行，因此2011年11月2日双方重新签订工程承包合同书 | neg | 962.txt
……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 | neg | 4827.txt
本院认为该证据为原告单方制作，被告不予认可，且没有其他相关证据佐证，故不予采信 | neg | 929.txt
经鉴定，该上述材料中赣鑫公司印文与公安机关公章管理部门备案的赣鑫公司印章非同一印章，能否据此认定被告与缪泽荣之间不存在可能导致承担民事责任的法律关系 | neg | 1269.txt
证明被告在2009年1月17日完成5＃、6＃楼工程，工程完工的标准为工程预验合格并且符合回迁楼标准 | neg | 7621.txt
以原告所举的第三组证据中第二、三份证据，本院认为，被告的异议成立，故本院对该份证据不予采信 | neg | 6824.txt
被告质证意见 | neg | 5381.txt
验收报告中参与工程验收部门确认盖章时间各不相同，应以最后确认的盖章时间视为该工程验收的合格之日，此日期为2016年6月20日，据此，广西廉凯公司诉请合浦昌林房地产公司支付工程欠款及利息有事实和法律依据 | neg | 6012.txt
1863396.7 | neg | 2380.txt
2009年6月5日被告向原告提交了建筑工程结算书，金地花园回迁3＃5＃6＃楼建筑面积11230.71㎡，总造价8999243.73元，可以证实原告已经支付了被告全部工程款 | neg | 7786.txt
其三，该承诺书中涉及的经济损失30,000,000元并非工程款，且该30,000,000元系被告作出承诺书以前“几年来”原告的经济损失，原告再以此为基数计算未付款的违约责任没有法律和事实依据，故本院确定以90000000元为基数计算违约责任 | neg | 8245.txt
工程进度款按节点支付，以每个区块作为付款单元，在完成供电、给排水、弱电管道，七天内支付该区块合同价款的65%，沥青摊铺完毕七天内，支付该区块合同价格的80%（不包括设备、电缆） | neg | 6266.txt
即使存在质量问题，都应该从质保金中扣除 | neg | 6969.txt
证据四、《保安服务临时合同》五份、发票十张 | neg | 8974.txt
（二）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息认定的问题 | neg | 11123.txt
18#楼公区移交延期8天 | neg | 7207.txt
被告湛新公司对于原告提供的证据1、3、4、5的真实性无异议，对证据2、6表示系原告和被告大庆安装集团苏州分公司的关系，湛新公司不清楚，真实性由大庆安装集团苏州分公司确认 | neg | 7393.txt
根据工程补充协议书中的相关约定，钱国木业公司应当于工程全部竣工验收后七个月内即2014年7月17日前付清工程款480万元，余款应当于2015年12月17日前付清 | neg | 745.txt
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议” | neg | 4333.txt
1、该组照片无法确定该楼房是否系原告所建工程，无法确认其真实性及是否与本案有关联 | neg | 5100.txt
碧施合字（2011）-第023号）约定的计价方式与《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12599.txt
此处有450811.93元为19#基础款，主楼只能算支付49188.07元 | neg | 2069.txt
远东诚信公司否认监理人员的身份和签字的真实性，未提交充足证据予以反驳，对其辩称，本院不予采信 | neg | 2997.txt
证据二、2017年9月28日建设公司（总承包人）与程振国（内部承包人）签订的《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》 | neg | 8904.txt
原告所施工的部分工程经本院依法委托鉴定，鉴定机构出具的鉴定意见 | neg | 8164.txt
对于结算中存在的异议，双方可以再行委托第三方进行审核，审核时间为15天，本日期应在总体60天的审核工作之日内 | neg | 5857.txt
第十八条规定 | neg | 9363.txt
1355953.368 | neg | 11929.txt
鉴定意见为 | neg | 591.txt
此外，根据双方所签《建设工程施工合同》中《协议书》第五条的约定，案涉工程边坡支护和降水2480万元属于图纸范围内包干价，该2480万元应计入工程总造价 | neg | 3935.txt
文峰公司应支付义银公司菱湖风景区管理中心工程款289891.16元，并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，其中，自2014年6月21日起至2016年8月20日止按185737.1元计算利息，自2016年8月21日起按289891.16元计算利息 | neg | 6726.txt
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 7925.txt
&quot;被告违约是不争的事实，原告为争取工期，加大投入，被告应承担违约赔偿责任 | neg | 5604.txt
鉴定机构回复称，因造价工程师易耀宗、工程造价员高伟在鉴定期间已离职，经该鉴定机构具有鉴定资质人员复核后出具正式鉴定意见书，故该司法鉴定意见书是由实际鉴定人与签章人共同完成 | neg | 1250.txt
合同价款为2743840元 | neg | 2471.txt
崎丰厂的车间及门卫工程，经甲方检查发现施工单位未建的、漏建的工程 | neg | 564.txt
根据以上可以看出，王爱香知道贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会解除建设工程施工合同后，又以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订了16、17号楼的建设工程施工合同，重新约定了新的按照工程进度支付工程款项的方式，且王爱香已经按照其与武城县长河置业有限公司签订的合同约定的基础工程完工后按照58元/平米支付工程款结清了16、17号楼的基础工程款项 | neg | 3230.txt
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | neg | 3143.txt
综上，被告拖欠原告的工程款及其他款项事实清楚，证据充分 | neg | 208.txt
按照中国人民银行规定的同期贷款利率4.35%计算至提起反诉之日为77.06万元 | neg | 6963.txt
4458985 | neg | 2349.txt
”第十四条规定 | neg | 12134.txt
本院认为其反诉证据一、二、三属于证人证言一类，该证据不符合法定形式要件 | neg | 8996.txt
五、关于原告起诉请求给付工程款及利息 | neg | 4151.txt
该说明其产生的法律效力是否能够以此说明原告已取得了诉讼的权力，凭上述证据不能说明上述情况 | neg | 3445.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 7899.txt
465746.4 | neg | 1789.txt
本院认为二建公司在该案中的反诉与海协公司在该案中的本诉的诉讼请求并非基于相同事实及法律关系，诉讼请求之间也不具有因果关系，遂作出（2017）琼96民初39号之一民事裁定书，裁定对二建公司的反诉不予受理 | neg | 2780.txt
13#楼商业剩余主体结构延期5天 | neg | 7217.txt
外委工程是用施工单位的间歇时间合理安排且工作的塔吊是施工单位控制的，会合理安排时间，不会自己故意的造成时间拖延，不影响施工的进度 | neg | 5373.txt
原、被告对卫德龙系本案系争工程的现场监理员身份均无异议，但原告对其所述内容不认可，被告表示无异议 | neg | 10263.txt
被告质证意见 | neg | 5245.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款和第二款的规定，判决如下 | neg | 10375.txt
20130722 | neg | 2381.txt
庭审中原告提出系争工程造价以司法鉴定确定的造价为准，被告亦表示同意 | neg | 10269.txt
故对被告日月鑫公司关于该15万元属于已付工程款的主张，本院不予支持 | neg | 11774.txt
20111015 | neg | 2027.txt
3322382.158 | neg | 2382.txt
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定 | neg | 9189.txt
第二份复印件建设工程施工合同约定计划开工日期为2014年8月18日，计划竣工日期2014年11年20日，合同总工期为95天 | neg | 4265.txt
11539840.65 | neg | 2124.txt
1-8，面积54.32㎡ | neg | 8103.txt
针对本案第一个争议焦点 | neg | 12528.txt
本授权期限自2017年9月1日起至以上委托事项全部完成之日止 | neg | 9092.txt
《建设工程施工合同》约定被告每月25日必须提供工程进度月报表，是原、被告双方为制定施工计划、安排施工进度所需，现《建设工程施工合同》已解除，提供工程进度月报表已无实际意义，因此，原告该项诉请，本院不予支持 | neg | 6405.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 10024.txt
本案的原、被告共签订两份《建设工程施工合同》，两份施工合同均未载明合同签订日期，原、被告对此各执一词，原告认为加盖被告合同专用章的合同签订日期为2013年9月16日，中标合同签订日期为2014年8月8日 | neg | 1229.txt
按第20条争议解决处理 | neg | 7068.txt
本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5236.txt
故新金伞公司与山西六建海南分公司签订的三份防水施工合同因主体不合格，且违反国家法律、行政法规的强制性规定，属无效合同 | neg | 9284.txt
按乙方2012年2月9日承诺的进度（后附）保质保量完成2011年11月28日甲乙双方签订的《停车区综合楼内部承包施工合同》，如未能按承诺的进度保质保量完成承诺内容，在原来合同基础再增加此项内容“乙方责任造成工程期限拖延的，再按2000元/日罚款计算（按每幢号楼分别计算），甲方在当期进度款中扣除，拖延工期超过15天以上的甲方有权责令乙方退场，并不予结算剩余工程款 | neg | 10608.txt
20110124 | neg | 1618.txt
因此，本案未付工程款应以建设工程竣工验收合格之日作为应付工程价款之日 | neg | 12188.txt
理由如下 | neg | 5700.txt
（二）欺诈人实施了欺诈行为 | neg | 5020.txt
18.供热费收据1枚 | neg | 7649.txt
2801520.29 | neg | 1610.txt
本工程经济核算采用包干制，乙方自负盈亏 | neg | 7412.txt
第二干休所经本院依法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席判决 | neg | 3048.txt
19栋已付款 | neg | 2284.txt
湖南省建筑科学研究院，施工单位原告（反诉被告）长沙建工公司，监理单位 | neg | 1419.txt
因此，闽中公司无需对吴东安的垫资款利息承担责任 | neg | 10814.txt
本案审理过程中，本院在合同效力、结算依据、无效合同的参照适用范围、无效合同履行后结算协议的效力、无效合同的工程款利息和违约责任以及优先受偿权等具体问题上，参照适用了相关的裁判规则 | neg | 12240.txt
现该工程已完工并交付被告使用，且双方结算后，二被告亦向原告支付工程款10万元 | neg | 12948.txt
”的规定，中林公司主张工程款的前提是工程竣工验收 | neg | 4825.txt
2011年7月18日，大邦公司作为甲方与湖南四公司作为乙方签订《建筑工程施工合同》，合同约定 | neg | 1305.txt
现分述如下 | neg | 2846.txt
本案中确认的工程造价为61626564.1元，扣除被告（反诉原告）瑞海公司已支付的工程款43031934.70元，还应支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程款18594629.4元，本案中已将被告（反诉原告）瑞海公司主张支付的履约保证金142元计入已付的工程总金额内 | neg | 1470.txt
（六）关于被告辩称本案主体资格问题 | neg | 12908.txt
对于缺少建设单位确认的签证材料，参照双方的约定，监理单位签认的设计变更、施工方案、工程洽商等文件，因此而发生的增减帐，符合调整因素和方法，对于该部分3661153.30元，本院予以确认 | neg | 2996.txt
本院认为，涉案工程前后共签订四份合同，分别是2011年11月28日南洋公司与闽中公司签订《建筑工程内部承包施工合同》，2011年12月8日闽中公司与吴东安签订《工程项目施工内部承包合同》，2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》，2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》 | neg | 10718.txt
2、不能认定为表见代理 | neg | 2615.txt
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条、第二十二条之规定，判决如下 | neg | 11253.txt
泰诚公司为主张其撤场损失，举示了购销合同、销货清单、租赁物资赔偿协议及发票等证据 | neg | 9558.txt
2.张贺忠虽辩称其不是合同主体，不应对拖欠的工人工资承担责任 | neg | 2709.txt
闽中公司认为，尽管主体工程由吴东安的施工班组负责施工，但该工程是由闽中公司承包的，根据闽中公司与南洋公司签订的合同，工程质量及安全都应由闽中公司承担，闽中公司有义务派遣自己的施工管理人员到工地进行工程质量及安全的管理 | neg | 10824.txt
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 | neg | 4845.txt
由此可以证实金地花园5＃6＃回迁楼竣工日期应为2009年1月8日，根据白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》和《工程竣工验收报告》证实该工程经验收工程质量合格，符合设计要求，因此，依据双方的《协议书》中约定，被告是在约定的期限内完工，未违约 | neg | 7836.txt
理由如下 | neg | 6496.txt
&quot;客观事实是，被告虽然售出160多套楼房，但至今没有向原告颁发接收证书，被告本无权索要楼门钥匙 | neg | 5639.txt
三份管理人员2011年6、7、8月工资，各为44500元、40850元、42700元 | neg | 926.txt
根据合同约定延期30天以内的违约金为（30天×5000元×3栋）450000元，延期30天以外的违约金为（<375天-30天>×5000元×3栋）5175000元（2014年10月1日至2015年10月11日计375天），以上逾期违约金共计5625000元 | neg | 140.txt
可以认定，本案中发包方为佐尔美公司和嘉盛公司，承包方为容福公司 | neg | 4664.txt
……”的规定，被告应当从涉案工程的验收合格之日起开始计算利息，故对原告要求被告从2012年8月28日开始支付所欠工程款利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持 | neg | 11314.txt
对原告提供的证据11、12，原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告纯属虚假，根据有关法律法规的规定，工程验收必须提供完备的验收报告材料，包括公安、消防、质检等部门的意见，但原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告没有这些文件，也没有将有关材料提交验收部门备案，说明原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告不具备法律效力 | neg | 9381.txt
证据六、2019年8月22日建设公司对程振国《撤销授权委托书》 | neg | 8935.txt
《补充协议》签订后，群洲公司对金滩半岛豪苑F1F2复工后完成工程款，群洲公司报送审核金额为4,213,916.78元，南长城公司核定金额为2,188,678.25元，从双方就争议金额的函件往来内容来看，差额的主要原因在于群洲公司未按合同约定的工程款计取标准核算所致，本院认定金滩半岛豪苑F1F2复工后群洲公司完成的工程价款为2,188,678.25元 | neg | 284.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 9876.txt
589619.16 | neg | 1894.txt
20110311 | neg | 1684.txt
20110529 | neg | 1805.txt
1、衡阳市石鼓区中山北路1号金碧华府102-2-1和102-2-2室房屋购房款抵扣的工程款及相应税费 | neg | 12151.txt
（二）众所周知的事实 | neg | 3861.txt
双楼建设公司对久环劳务公司以市场价对涉案工程进行结算不予认可，并辩称双方签订的涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11472.txt
因此，可以认定九洲公司按照承诺付款节点进行了付款 | neg | 129.txt
2、关于富成公司是否应付建工五建公司工程款及支付利息、违约金的问题 | neg | 8142.txt
当然，如果原告认为其《综合单价分析表》存在显失公平或重大误解，可依法请求予以变更或撤销 | neg | 1131.txt
A、B、C、D四区块联系单为1440100元 | neg | 6374.txt
双方签订的《协议书》因违反法律强制性规定而自始无效道隧公司请求依照《协议书》约定支付投资回报的诉讼请求，于法无据，本院不予支持 | neg | 12356.txt
委托代理人邹甫文，上海昊坤律师事务所律师 | neg | 311.txt
该761176.97元暨阳公司应自2016年6月12日起至付清之日止向鼎元公司支付利息（按鼎元公司诉请的同期银行贷款利率的1.5倍计算） | neg | 3811.txt
总共计35天完成等 | neg | 10567.txt
依据2013年2月18日合同专用条款第二十五条第二款的约定，人工费调整执行施工期间政策性调整，因此，鉴定机构依据合同约定按照形象进度节点对人工费予以调整，并无不当 | neg | 6629.txt
本案争议焦点 | neg | 9792.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 3170.txt
根据合同应付款日期 | neg | 1531.txt
故海安劳务公司应依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12607.txt
7500000 | neg | 1695.txt
《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第八条第8款约定 | neg | 9520.txt
对于反诉被告提供的证据1、2、3，该部分证据真实、合法，与本案有关联，本院予以采信作为认定案件事实的依据 | neg | 8023.txt
2012年12月30日前甲方支付工程款100万元 | neg | 441.txt
大庆安装集团苏州分公司提起上诉，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉 | neg | 7479.txt
根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，原告应承担4%的管理费和自开工之月起至竣工之月止每月10,000元的监管人员工资、外勤补助费 | neg | 7441.txt
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，虽然双方签订的上述合同无效，但地金公司施工完成的工程经双方交接并由汇都公司交付业主实际使用，且双方就工程质量以及工程款结算形成相关协议，应视为工程已验收合格，汇都公司应参照合同约定向地金公司履行相应的付款义务 | neg | 10931.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下 | neg | 753.txt
18栋已付款 | neg | 1866.txt
五、关于联系单部分工程造价的异议 | neg | 6211.txt
综上所述，本院认为，喀什东方汇科公司作为本案的违约方，应当承担违约责任 | neg | 11170.txt
其中，就汇峰广场10#楼及集中商业工程，双方当事人均认可备案合同是2013年1月20日签订的合同，而实际履行的是2013年2月18日签订的合同 | neg | 6602.txt
&quot;发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务 | neg | 5590.txt
3.同年12月8日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7132.txt
5.泰诚公司主张的保全担保费、律师费能否成立 | neg | 9488.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | neg | 9304.txt
反诉原告主张反诉被告以5,351,951.17元为本金自2018年5月11日起按同期银行贷款利率四倍计算支付利息或违约金的诉讼请求，因被告未就原告未按照形象进度支付工程款向法庭提交证据，对此原告是否违约无法确定，且反诉原告未举证证明因反诉被告违约造成实际损失具体金额，现反诉原告主张按人民银行同期贷款利率的四倍支付利息或违约金，无法律依据，本院不予支持 | neg | 819.txt
被告丽贤公司证据2有异议，认为案外人没有出庭作证，不能证实付款证明书的真实性，且这几个人的付款日期是在2016年11月，而原告与被告签订合同是在2017年4月以后的事，案外人所汇的100万元与本案没有关联性 | neg | 3054.txt
采用ＢＴ合同的政府非经营性工程亦需要依据《中华人民共和国招投标法》第三条规定进行招投标，而本案中永宁县人民政府与瑞信公司签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造建设项目投资建设移交合同》未进行招投标，故应属无效 | neg | 4736.txt
（1）双方是通过招投标方式签订的建设工程施工合同，双方在合同中明确约定固定单价按1660元/㎡计算 | neg | 99.txt
其次，案涉工程项目均已验收合格，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十九条“建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | neg | 11277.txt
32458561 | neg | 11932.txt
6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日 | neg | 7884.txt
因此，原告夏炳泉以其系本案所涉建设工程的实际施工人为由要求支付已完成工程的工程价款（包括前期的道路平整费用586908元、管理人员工资104406元），与本案事实不符，本院不予支持 | neg | 2690.txt
从法院庭审调查来看，本案容福公司并未对本案所涉工程桩基施工，该部分不属于容福公司施工范围 | neg | 4674.txt
王建军超过法律规定的诉讼请求，不予支持 | neg | 8825.txt
355158 | neg | 2051.txt
被告具有承建案涉工程的相应资质，《东莞市建设工程施工合同》、《广东省建设工程施工合同》及《东莞凤岗新时代广场建设工程施工合同补充条款》是当事人真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，均为合法有效的合同 | neg | 11343.txt
对于结算中存在的异议，双方可以再行委托第三方进行审核，审核时间为15天，本日期应在总体60天的审核工作之日内 | neg | 5555.txt
5．被告提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由是否成立 | neg | 8213.txt
具体理由 | neg | 6932.txt
56346.68 | neg | 1924.txt
19、证人吕其波出庭证言 | neg | 5292.txt
施工单位鼎晟公司盖章、监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以认可《房屋建筑工程质量检查报告书》 | neg | 5902.txt
因此，本院对楚湘公司主张的涉案劳动保险费支持6337648.73元，计入工程总造价中，由上陵公司直接向楚湘公司及其宁夏分公司支付 | neg | 2907.txt
合同签订后，原告新兴沧公司依约进场施工，其中编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》已施工完毕，虽未办理竣工验收手续但被告英迪维公司已擅自使用，故被告英迪维公司理应按照合同约定支付工程款，该四份合同所对应的合同约定的工程价款共计为1551万元，另原告向本院举证的2014年5月7日的签证单两份、2013年8月2日的桥架与电缆敷设签证工程的结算书中有被告英迪维公司的工程人员签字确认，被告英迪维公司亦未进行抗辩，故应认定上述四份合同的增加工程量为共计2893240.27元 | neg | 11373.txt
2、PA项目扣质保金通知单一份，拟证明因被告大庆安装集团苏州分公司未尽维修义务，扣除质保金95,000元，由湛新公司自行维修 | neg | 7387.txt
贰佰玖拾万元正 | neg | 8467.txt
合同签订时间为2013年8月14日 | neg | 2499.txt
关于拖欠工程款的数额，原、被告对建设工程施工合同中约定的工程款总数1720000元无异议，对被告拖欠原告470000元装修款均无异议，原告在诉状中计算诉讼请求时明确将该款扣减，但庭审中又表示其是附条件同意抵扣 | neg | 7909.txt
根据原、被告提交的证据，可确认2016年1月17日4—7号楼已办理产权，现原告要求被告支付自2016年2月24日起的利息，本院对其中454991.74元（746054.64元-7276572.36×4%）予以支持 | neg | 13099.txt
2、兴诚建于2017年7月20日出具的《关于龙岩市闽西宾馆6号楼实际支付工程款项鉴定的说明》亦载明，闽西宾馆垫付的玻璃款38.5万元以及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元应列入本案闽西宾馆的实际支付款项，即闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为35372160.62元－5272160.62元=3010万元 | neg | 9852.txt
2015年3月1日起为5.35% | neg | 8618.txt
查明，丽景家园小区1#-10#楼塑钢窗、单元入户门、进户门、仓房门、车库门、楼梯和阳台栏杆扶手等工程系被告飞翔公司从原告的总承包项目中取出，另行委托其他施工单位进行项目施工 | neg | 5826.txt
工程项目名称为恒通物流园停车区附属工程，承包范围为业主单位提供的涉及施工图、工程决算书所列清单内容，承包方式包工包料，《建设工程施工合同》造价3728223元，本合同工程的总价即为业主与甲方（闽中公司）竣工验收后结算总造价等 | neg | 10643.txt
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 9349.txt
2006年4月，潘桥村委会和钱国木业公司签订了征地转让协议，将15亩土地转让给了钱国木业公司 | neg | 479.txt
其它与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》不相同的消防工程的约定，与中城投集团第五工程局有限公司无关，中城投集团第五工程局有限公司无权提出诉讼主张 | neg | 12991.txt
调解协议书及原告提供的招待费用清单一份及所附凭证若干，由于原告未能提供相应证据证明该部分支出与本案所涉工程之间的关联性，即是否本案所涉工程施工过程中产生，且招待费用并不属于工程价款中的合法支付，故本院不予认定 | neg | 2665.txt
第三，相对人相信行为人有代理权出于善意无过失 | neg | 2619.txt
委托代理人曹春雨，河北万春律师事务所律师 | neg | 3250.txt
因此，宇元置业公司关于上述房屋的购房款已抵作本案工程款的诉讼主张事实依据不足，应不予采纳，上述购房款及相应税费不应计入已付工程款范围 | neg | 12157.txt
一层窗护栏 | neg | 7769.txt
被告安澜公司将二标段D区D3、D5两段共400米工程交由原告施工 | neg | 8629.txt
但因该工程确需返修，必然产生相应的监理费和管理费，该部分费用与被告的违约责任存在因果关系，被告应承担返修部分的监理费和管理费，原告虽提供了计算依据，但该依据也载明了费率可浮动，双方可协商，故原告可在实际发生后再行主张 | neg | 11398.txt
综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下 | neg | 164.txt
故对杨建飞认为潘国彬施工的工程质量及工期未达到约定，根据《承诺书》的约定，应扣除20%总工程款的辩解理由，本院不予支持 | neg | 2605.txt
2010年2月8日的汇报书载明浙江锦杨建设有限公司投入60万元，该汇报书作为政府部门间协调所形成的汇报，应认为具有客观性，可以作为被告对涉案工程进行的前期准备工作和部分施工的费用支出的参考 | neg | 9915.txt
诉讼中双方对开竣工日期争执不下，最后本院只能推定以经过备案的合同约定的开竣工日期为准 | neg | 4267.txt
因此，原告李胜武有权按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，请求参照合同约定要求支付工程款 | neg | 8199.txt
第二个争议焦点 | neg | 9974.txt
补充协议中12900000万元工程款（不包括联系单和质量保修金），该条款证明原告主张的不能按区块决算，而应按照合同约定的全部工程完工后进行决算的事实 | neg | 6136.txt
故智发酒业公司应向永泰建筑公司支付剩余工程款4438101元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准，从2016年8月19日起计算至款项实际付清之日止） | neg | 830.txt
44000.64平方米，5238.57万元 | neg | 7285.txt
双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数 | neg | 11982.txt
对被告中茂公司认为其在《建设工程施工合同》、《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》上没有签字，不是合同当事人，且被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》上的签字因无公司的印章，是其个人行为，与被告中茂公司无关的抗辩主张，虽被告中茂公司不是《建设工程施工合同》、《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》的合同相对方，《承诺》上无被告中茂公司的签章，但被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》上以担保人的身份承诺对被告东龙公司应给付原告的5900000元款项由被告中茂公司承担一般保证责任的意思表示，因崔国茂作为被告中茂公司的法定代表人，有代表公司作出该意思表示的权限，原告也有理由相信该意思为被告中茂公司作出的，被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中的承诺事项应视为被告中茂公司的意思表示，故对被告中茂公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | neg | 8507.txt
原告否认委托陈红平收取工程款，认为该15万元属于合同价款之外由被告日月鑫公司另行直接补贴工人的款项 | neg | 11772.txt
44334.11平方米，7587万元 | neg | 7257.txt
对于挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同，也应为无效合同 | neg | 4927.txt
3.社会保险费1583163.80元 | neg | 6842.txt
被告认为联系单签证“同意总计补差335000元”，并未注明区块范围，按照总的土方面积补贴，不止335000元，因此不能扣除未施工区块的土方补贴费用 | neg | 6213.txt
对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即拆除施工工棚，将大邦公司厂区西南角（研发中心地块）恢复至正常交付状态，并向大邦公司支付场地占用费2395008元的反诉请求，本院认为，根据合同约定，湖南四公司负有在竣工验收合格后一个月内进行竣工清场的合同义务，故对大邦公司要求湖南四公司拆除施工工棚的主张予以支持 | neg | 1391.txt
国都广西分公司垫资金额 | neg | 11552.txt
综合全案证据及当事人的陈述，对案件事实本院认定如下 | neg | 3059.txt
主体结构 | neg | 7258.txt
故，本院认为唐山冠华制冷设备安装有限公司有权依据双方签订的建设工程施工劳务分包合同提起诉讼，要求被告支付冠华公司的该部分损失 | neg | 3541.txt
被告、第三人虽然违反了法律的强制性规定订立《建设工程施工合同》，但该合同内容体现双方当事人平等、自愿、等价、公平、诚信的合意，合同的订立和履行不受单方行政行为的强制或干涉，应认定为民事合同 | neg | 4132.txt
根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条"当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | neg | 8658.txt
程振国欠付材料款，材料供应商向法院起诉，法院判决按月息2%承担欠付材料款的利息损失，并要求支付延期履行金，是程振国的实际损失 | neg | 8875.txt
吴东安实际应得工程款为20707544.3元 | neg | 10778.txt
5、一车间、三车间结构封顶后7个工作日内，甲方支付100万元工程款给乙方 | neg | 468.txt
2016年11月29日，华磊公司法定代表人雷磊以个人名义在勐海县市场监督管理局办理了股权质押设立登记，同日，蔡鲸与华磊公司法定代表人雷磊签订《股权质押补充协议》1份，对双方之间的股权质押关系进行了补充约定 | neg | 12757.txt
对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间 | neg | 11999.txt
2016年5月14日的收据上的30万元，原告称实际收到297600元 | neg | 4791.txt
合同签订后，原告按约定组织工人进行了施工 | neg | 9788.txt
同理，涉案的《桩基工程施工补充协议》、《芜湖高鑫国际广场基坑支护工程施工分包合同》也为合法有效合同 | neg | 6743.txt
对于被告所施工的水泥地面的地面裂缝、地面积水、厂房南墙内窗下瓷砖多处空鼓部分瓷砖破损脱落，属于施工质量问题，本院据实予以认定 | neg | 882.txt
合同被确认无效后，已经履行的内容不能适用返还的方式使合同恢复至签约前的状态，而只能按照折价补偿的方式处理 | neg | 10879.txt
4、负责竣工验收手续 | neg | 10223.txt
由于讼争工程已实际使用，且被告祥恒公司也于2013年7月30日编制工程结算书，应视为原告李胜武已实际于2013年7月30日前工程竣工，被告祥恒公司应于2013年7月31日即支付全部工程款并返还收取的工资保证金 | neg | 8203.txt
在施工过程中，九洲公司要求增加走道夹层，中城投六局在2013年5月7日的申请中提出因增加走道夹层要求顺延工期58天，九洲公司同意顺延48天，后因规划、消防等单位没有同意在施工过程中增加夹层，该走道夹层施工取消 | neg | 78.txt
室内地面 | neg | 7824.txt
”处签名捺印 | neg | 8475.txt
原告与被告安澜公司之间的建设工程施工合同虽然因违法分包而无效，但建设工程经竣工验收合格 | neg | 8635.txt
26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款) | neg | 404.txt
被告主张协议载明的工程款18000000元，包括A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）和2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元，即A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）为12127000元 | neg | 6385.txt
已付款金额 | neg | 11803.txt
“有下列情形之一的，合同无效 | neg | 12985.txt
综上，原告关于被告存在工期拖延问题的诉讼请求，本院部分予以支持 | neg | 3895.txt
原告邬毅对湛新公司提供的证据1表示不清楚，由被告大庆安装集团苏州分公司确认为准 | neg | 7519.txt
向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订的《内部承包协议》第二条约定的工程造价及结算办法“工程暂估价人民币陆千万元整 | neg | 8355.txt
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 | neg | 12305.txt
闽中公司向吴东安支付的工程款11983300元中按7.33%收取费用为878375元，扣除税款782509元，剩余95866元应返还给吴东安 | neg | 10833.txt
直至2014年10月份左右容福公司才完成大部分工程 | neg | 4645.txt
综上，涉案《施工补充协议书》合法有效，对当事人各方均具有约束力 | neg | 6796.txt
向武龙、刘吉安提供的证据能够证明涉案的消防工程为向武龙、刘吉安实际施工，消防工程款由喳西泰公司委托来凤县人民政府支付到湖南六建公司账户共计9000000元，湖南六建公司先后收到来凤县文化体育中心建设项目指挥部支付的9000000元工程款，且湖南六建公司扣除了相应管理费用，余款1000000元湖南六建公司仍扣留没有法律依据，应当予以退还 | neg | 8378.txt
一、原告主体是否适格？被告主张其与原告签订的合同仅为备案所签，本案实际施工人为案外人黄东，故原告并非本案适格主体 | neg | 13058.txt
“以挂靠形式从事民事活动，当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担责任的，该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人”之规定，本案被告唐君术作为挂靠人且系涉案工程的发包人，其理应承担涉案工程价款的支付责任，贵州构皮滩公司作为被挂靠人，其亦依法应承担涉案工程价款的支付责任，贵州神华公司作为涉案工程的总发包人，其依照法律规定应在未付工程价款范围内承担支付责任 | neg | 4294.txt
证明被告未完工程和不合格工程，被告违约的事实 | neg | 7636.txt
合同2.3（2）约定了成品保护 | neg | 3553.txt
该《补充协议》虽未备份，但是双方当事人的真实意思表示 | neg | 3013.txt
代垫材料款及支付工人工资等从闽中公司提供的工程收付款明细表中可以体现 | neg | 10805.txt
且原、被告未在合同中约定要支付每笔工程进度款的时间，被告支付的每笔工程进度款与原告修建的工程进度大体相适应 | neg | 12687.txt
1、依据2012年6月5日签订的《施工合同》所确定的工程造价为107645885.24元105965885.24元＋1680000元 | neg | 4650.txt
1179238.32 | neg | 1971.txt
三、施工工期不同 | neg | 6508.txt
在签订以上合同前，容福公司根据佐尔美公司的通知于2012年5月20日提前进场施工，履行了先合同义务 | neg | 4617.txt
二、关于履约保证金 | neg | 1114.txt
36分原告鼎晟公司将决算书电子版发送被告飞翔公司工作邮箱278633851@qq.com | neg | 5805.txt
结合王爱香以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订的16、17号楼的建设工程施工合同的时间在贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处的名义与王爱香签订的《建设工程施工合同》、贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会签订解除建设工程施工合同的协议之后，且已经按照王爱香与武城县长河置业有限公司之间的合同约定给付了基础工程款，应认定贾国岭与王爱香之间的建设工程施工合同已经解除，该建设工程施工合同约定的权利义务已经终止 | neg | 3232.txt
《补充鉴定》中造价缺乏依据的问题仍广泛存在，所涉工程造价争议数额巨大，补充鉴定结论明显依据不足 | neg | 4148.txt
故原告请求按照合同法的相关规定享有涉案工程的折价或拍卖的价款的优先受偿，理由不成立，本院不予支持 | neg | 3849.txt
因为第二份复印件建设工程施工合同系复印件，且无原件，可不予采信 | neg | 4240.txt
本院认为，原告黄青洲借用河南沣禾建筑安装有限公司名义与商丘市宏昌置业有限公司签订的《建设工程施工合同》虽然是双方当事人真实意思表示，因原告黄青洲个人不具有建筑工程承包单位资格，其借用河南沣禾建筑安装有限公司名义同商丘市宏昌置业有限公司签订的建设工程施工合同，违反了《中华人民共和国建筑法》的禁止性规定，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项之规定，该《建设工程施工合同》应为无效民事合同，但按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定 | neg | 5117.txt
因此原告以该经销部的登记经营者于耀生作为被告符合法律规定，本案被告主体适格 | neg | 7893.txt
10、判令富丽公司承担因延期办理竣工备案整导致申请人因延期向购房业主交房而免除购房业主的物业费损失暂定人民币40万元 | neg | 6950.txt
虽然该合同为倒签合同（在合同签订生效前已开始实际履行的合同），但在施工过程中，林州建总公司向施工现场派驻了工作人员，并为杨建飞开具建筑业统一发票提供方便，还给杨建飞出具管理费220000元的收据 | neg | 2633.txt
801024.7 | neg | 1565.txt
（5）2015年12月24日的1369714.7元，原告称没有收到，该款被告并未主张，不计入已付款中 | neg | 4770.txt
证据A7、A8因无其他证据予以佐证，无法核实其真实性及关联性，本院不予采信 | neg | 12737.txt
12.同年1月16日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知 | neg | 7143.txt
新东阳公司辩称，变更施工单位的相关手续，需要原施工单位配合的就是出具解除合同手续，本案已经通过调解书的形式解除了案涉合同和协议，不存在其他需要配合的事项 | neg | 11977.txt
第五，对于原告主张的利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，对于欠付工程价款利息的起算时间应系工程使用时间，即2014年12月31日 | neg | 4862.txt
2016年1月6日组织对5#楼进行竣工验收 | neg | 1422.txt
主体封顶后支付至已完产值的90% | neg | 9664.txt
942382 | neg | 1555.txt
守玉铝塑型材经销处 | neg | 5828.txt
二、本案工期延误造成的损失应由谁承担的问题 | neg | 4071.txt
本案，虽然原、被告并未在《深圳市建设工程施工（单价）合同》明确约定被告负有协助原告办理竣工验收手续的义务，且《深圳市建设工程施工（单价）合同》已经生效判决深圳市中级人民法院（2011）深中法民五终字第984号民事判决解除，但是，被告是梅州外贸大厦改造工程的承包方，依约完成了梅州外贸大厦改造工程约95%的工程量，即被告单独完成了梅州外贸大厦绝大部分改造工程，且被告是梅州外贸大厦改造工程《建筑工程施工许可证》中的“施工单位”，因此，应认定被告仍负有提供施工图纸等配合原告办理竣工验收手续之协助义务 | neg | 11711.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定 | neg | 7903.txt
经过鉴定，华宇城工程项目前期施工费用造价合计262373.25元(其中现场人工费用共42500.66元，现场用料发生费用共70197.50元，现场工程量费用共149675.09元) | neg | 3074.txt
综合双方诉辩主张及举证情况，本院归纳本案争议焦点为 | neg | 4505.txt
对《工程司法鉴定补充鉴定意见书》不予采信，其理由为 | neg | 1179.txt
原告新东阳公司与被告日月鑫公司于2015年7月9日签署抵顶工程款协议书，约定以23套房屋抵债，对于已经办理备案手续的18套房屋，双方均认可作为已付款，总金额为8,735,538.00元，本院予以确认，付款时间按2015年7月9日计 | neg | 11775.txt
20110405 | neg | 1710.txt
本院另查明，本案所涉工程造价，经过鉴定和质证后可认定 | neg | 4649.txt
20110107 | neg | 1589.txt
证明入住和实际交付时间，以及被告认可工程存在的问题及责任承担 | neg | 7665.txt
“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 | neg | 12776.txt
其它与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》不相同的消防工程的约定内容，与中城投集团第五工程局有限公司无关，中城投集团第五工程局有限公司无权主张无效 | neg | 13008.txt
该款应由万特公司支付中色十二冶公司后，再由中色十二冶公司支付土方施工单位六安市安畅土石方有限公司 | neg | 3944.txt
根据司法解释的上述规定，虽然该工程未经验收，但该工程已由被告上东新城公司接收并对外出售，应视为该工程已经竣工，工程质量验收合格 | neg | 222.txt
经原告与被告安澜公司结算，原告完成的前期工程（2013年前）的工程款为5139.50万元，被告安澜公司已支付工程款4910万元，尚余尾款229.50万元未付 | neg | 8636.txt
甲方派驻项目部的人员工资标准为项目经理每月工资为1500元/月，甲方派驻人员的探亲交通费、通讯费、生活费、差旅费、年终奖金等费用由乙方承担（实报实销） | neg | 10598.txt
3、如工程质量达不到一次性验收合格的目标，愿接受合同价的2%的违约金的处罚 | neg | 358.txt
安泰公司给融通公司的回函中表明了其并非工程的真实承包人，其不会对质量问题进行整改，而是告知融通公司直接联系蒋大平进行整改 | neg | 4960.txt
农民工保障金属政府职能部门按有关规定收取的专项资金，工程竣工后无拖欠、克扣农民工工资的，可申请退款 | neg | 6016.txt
对于合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额一节 | neg | 3039.txt
工程结算时，大石围公司并未追究广西建工四建公司逾期违约责任，原告未因此受到损失，因此，原告主张被告赔偿工期拖延造成的损失580757元，没有事实依据，不予支持 | neg | 12729.txt
本院认证意见同对建设公司证据三认证意见 | neg | 8928.txt
地金公司的该项诉讼请求有事实和法律依据都公司反诉请求因《工程施工意向协议书》无效在结算工程总造价中应当扣减垫资增加费5569612元以及在已付款数额应当记取借款利息5000000元的主张不符合双方当事人缔约时的意思自治，亦违反诚实信用原则，本院应予驳回 | neg | 10962.txt
10、奉城影剧院翻建工程未作分项工程清单及情况说明，旨在证明监理单位、屋顶工程的施工单位明确，安装工程中的照明配电箱、照明穿线、火灾报警系统等原告未施工，且屋面板使用的均为0.5mm彩钢板的事实 | neg | 10162.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 4832.txt
另外，关于反诉原告港湾公司提出反诉请求判令反诉被告银座公司赔偿因延期交付工程给反诉原告造成的经济损失，其虽向法庭提出司法鉴定申请，但在限期内因未提交相关的鉴定资料和证据，不符合鉴定要求，故本院不予委托鉴定 | neg | 4223.txt
对于唐顺凤“我、韦景二、罗鹃、罗斌和提供钢管的老板一起结算，韦景二应得工程款还有203000元，直接由罗鹃出具《结算单》及《欠条》，由罗鹃支付给韦景二，大家都同意不再向我要工程款，所以我没有在《结算单》和《欠条》上签字”的辩称，本院不予采纳 | neg | 9889.txt
证据一、2013年3月19日建筑工程施工劳务分包合同，证明1、原告与被告于2013年3月19日订立协议书开工时间为2013年4月1日，竣工时间为2013年9月27日，合同价款每建筑面积510元包干，建筑面积约10500平方米，合计价款535.5万元 | neg | 3344.txt
因此，双方在进行最终结算时已充分考虑了该两笔款项，并按照之前数次形成的结算意向最终确认了各项结算事项 | neg | 10953.txt
97657.43 | neg | 2010.txt
《建设工程施工合同》实施中，置业公司称审核工程进度款资料时是认章不认人，先后支付十多笔工程进度款及停工损失及利息近一亿元，但是却没有一笔是直接支付给程振国的，而是依据《建设工程施工合同》支付给建设公司后，建设公司再依据《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》支付给程振国 | neg | 9163.txt
2.进入造价的52份技术签证中，被告只承认盖章的4份，其他48份因被告方没有签字不予认可 | neg | 945.txt
11、照片三张，旨在证明原告施工的道路厚度仅为5cm的事实 | neg | 10163.txt
205977.78 | neg | 1709.txt
1、出示2016年7月消防局部门出具的消防整改通知、竣工验收消防备案受理表、消防备案凭证、消防门照片 | neg | 5421.txt
“自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认 | neg | 9152.txt
如甲方不能按合同规定支付工程款，甲方应以该工程的房屋低于同期当地市场价格20％抵所欠乙方工程款 | neg | 10428.txt
关于本案的第三个争议焦点，即工程款的支付时间 | neg | 730.txt
故本院对原告顺通公司的该项诉讼请求依法予以支持 | neg | 3752.txt
20110423 | neg | 1752.txt
另查明，双方认可至2015年2月13日，被告支付原告工程款540000元 | neg | 9791.txt
保证金收据、保证金退还明细表 | neg | 6993.txt
15、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第96项、编号为“5-5-5”的钢梁，根据2013年12月17日的工程联系单可以显示，车间三系少做了6米，故对于工程量应当予以重新计算 | neg | 622.txt
被告应向原告支付的剩余工程款为7556646元（工程造价35335845元-已付工程款26467459元-未施工部分工程价款1311740元） | neg | 1106.txt
8、判令富丽公司承担总工期延误违约金人民币385.33275万元（按两份合同暂定总额的2%计算） | neg | 6948.txt
对第七组证据的真实性予以认可 | neg | 12489.txt
原告与被告亚太公司在平等协商的基础上签订了建筑工程施工合同补充协议，该协议分别设定了原告、被告亚太公司各自享有的权利及应承担的义务，协议内容不违反法律禁止性规定，亦未侵害他人的权利，应属合法有效，对原告、被告亚太公司均具有法律拘束力 | neg | 5931.txt
因而，公交客运公司提交的此组证据，不能否定案涉工程的承建人是德江征美公司 | neg | 4522.txt
依照《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，判决如下 | neg | 9923.txt
但鉴于该《建设工程施工合同》非当事人实际履行的合同，而且鑫华公司和龙河公司对于2012年12月24日的《建设工程施工合同》均不具有实质的权利义务，故释明工作对于本案的处理没有任何实际意义 | neg | 8404.txt
双方应当依照合同约定计算付款数额，即至起诉之日应付款数额为3241225.4元，其余欠款，原告可待债权到期后另行处理 | neg | 11328.txt
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得”，该条款系针对承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为制定的民事制裁措施，涉案合同无效是基于鲁中装备公司未取得建筑施工企业资质，与该条款无关，此外即使存在《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条规定的相关情形，也应是收缴非法所得，不存在争议工程进行工程成本造价鉴定的问题 | neg | 11206.txt
942382 | neg | 1564.txt
该工程地基与基础工程、主体工程、建筑层面分部工程质量等级合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料基本齐全，符合要求 | neg | 4205.txt
本案中，益宁公司与博源公司于2014年11月20日签订的《以房抵付工程款合同》，是在2013年10月25日支付工程款期限届满后签订，是双方当事人的真实意思表示，不存在违反法律、行政法规的情形，故该合同有效 | neg | 4423.txt
本案中，喳西泰公司与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》的时间虽然晚于湖南六建公司与李波签订的《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》，更晚于武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订的《内部承包协议》，但各方当事人对于三份协议中所涉的建设工程项目指向同一工程的事实并无争议，故并不影响对各方当事人在涉案建设工程中的法律地位的认定 | neg | 8331.txt
被告质证意见 | neg | 5318.txt
其三，在建设工程施工合同有效的场合，如果当事人针对已完工程的工程款数额、履行期限等达成新的合议，就可以解释为新的协议而与建设工程施工合同相互独立 | neg | 8228.txt
“发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任 | neg | 12829.txt
&rdquo;所以，被告金辉公司的辩解无事实依据和法律依据 | neg | 7851.txt
本院认为 | neg | 2435.txt
本案中，因原告永富建设公司在讼争工程正式招标之前就和被告金福圣房地产公司就投标价格等实质性内容进行谈判，并签订了标前合同，违反了《中华人民共和国招标投标法》第五十五条，依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判的，……影响中标结果的，中标无效的规定，原告中标应为无效 | neg | 6568.txt
基于以上三点，可以认定《湖南省建设工程施工合同》与《补充协议》是“黑白合同” | neg | 1439.txt
因无上陵公司工程部的签章，上陵公司不认可，本院认为，该部分签证单虽无上陵公司工程部签章，但有监理单位签章，可以证实该部分变更签证工程量已经发生，应将相应的工程造价353263.26元（13505.73元+251982.61元+87774.92元）（含税）计入工程总造价 | neg | 2894.txt
综上，为维护原告的合法权益，原告遂诉讼来院，请求本院判令 | neg | 7492.txt
本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付 | neg | 3648.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》之日起已经解除，此后双方并未重新建立建设工程施工合同关系，反诉被告将涉案工程再次发包第三方并不构成违约 | neg | 12791.txt
虽然最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律解释》第十七条“当事人对欠付工程款价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 1208.txt
室内地面 | neg | 7773.txt
该511万元及补偿款32万元包含了质量整改费用 | neg | 5026.txt
综上所述，对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，其中鉴定结论联系单为1440100元，可以作为本案定案依据，具有证明效力，其余部分不具有证明效力 | neg | 6215.txt
第五，关于案件受理费及鉴定费 | neg | 4554.txt
图纸设计地下室结构构件混凝土内掺WG-HEA型膨胀剂，后浇带掺加WG-HEA型膨胀剂及聚丙烯纤维，上陵公司提出楚湘公司未按图纸要求掺加添加剂，如楚湘公司未按图纸要求掺加添加剂则需扣减94778.24元（含税） | neg | 2883.txt
广西建工四建公司与大石围公司签订建设工程施工合同总承包协议后，张有生以广西四建林旺金矿项目部名义与刘光强签订的钢结构厂房主体工程的制作安装分包协议，因双方之间违法分包且刘光强不具备相应的施工资质，故张有生与刘光强签订的《钢结构构件厂房加工制作安装协议书》属于无效合同 | neg | 12728.txt
该价格包括完成施工图纸规定的全部工程需要的一切费用，拟获得利润和税金、保险及其他费用 | neg | 12671.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条第一款、第二百七十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条第二款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用&lt;中华人民共和国民事诉讼法&gt;的解释》第九十条之规定，判决如下 | neg | 11218.txt
本院认为，根据被告提供的证据证实，涉案工程的结构（基础）、结构（主体）及建筑装饰装修的部分已经于2014年1月5日通过原告、设计单位、监理单位的分项验收，而原告出具的《翁垟综合楼安置房居民要求预验收申请报告》也证实2014年1月5日其便向乐清市建设工程质量监督站要求对涉案工程进行预验收，说明涉案工程在2014年1月5日前已经完工，原告在原审中也予以认可，但是2014年1月5日距离约定的竣工日2013年12月9日仍延期了17天，对此，被告抗辩是原告逾期支付工程款导致，本院认为，被告单方面以《建设工程施工合同》中约定的付款时间认为原告逾期支付工程款，其抗辩理由不成立，本院不予支持 | neg | 10099.txt
本案中，在2013年1月5日和1月22日博源公司就二期工程中标前，博源公司于2012年12月4日向益宁公司承诺“我公司承建的益宁公司岭湾峰尚二期项目工程，在益宁公司向银行贷款抵押期间放弃工程款优先受偿权” | neg | 4327.txt
被告&quot;工期索赔没有建立和建设单位签证&quot;的抗辩理由不成立，因为被告已经承认违约事实，监理单位也证明了被告的违约事实 | neg | 5630.txt
八、关于上陵公司是否应当承担未按承诺支付楚湘公司材料款、农民工工资引起诉讼造成损失9058110元的问题 | neg | 2957.txt
经启航公司申请，本院对启航公司所施工的工程造价已委托山东鑫诚工程咨询有限公司进行鉴定，经鉴定工程造价为122705573.3元 | neg | 3172.txt
对证据3不予认可，李建农并未出庭作证 | neg | 691.txt
故本院认为双方通过以上行为终止了《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的履行 | neg | 4684.txt
闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以看出将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程是分别单独预算的，不是一起预算的 | neg | 10739.txt
其中主要内容关系到外委工程是我方，容易造成日后工程质量出现问题涉及我方 | neg | 5514.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | neg | 184.txt
此时，有关工程价款的结算，应当按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，将符合当事人的真实意思并在施工中具体履行的那份合同，作为工程款的结算依据 | neg | 3768.txt
5、甲方同意不施工补贴费工程项目，车间一卫生间内部工程，车间一南大门2个75cm*75cm装饰罗马柱，车间一东南大门2个，门卫大门口7m*3m展示墙面，部分庭院灯 | neg | 519.txt
“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 | neg | 2746.txt
工期210日历天 | neg | 10617.txt
465746.4 | neg | 1744.txt
二、中城投六局是否应向九洲公司支付延期竣工违约金 | neg | 92.txt
”本案所涉《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》系建设工程施工合同，但被告李应慧、案外人杨学作为承包方不具有建筑施工资质，故本案所涉《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》应认定无效 | neg | 12442.txt
以未付工程款100419059.60元为基数，从2013年5月1日计算至2013年5月30日 | neg | 3726.txt
本案争议的工程，系被告、第三人共同管理的，也有各自管理、确认的行为，无论被告、第三人是否认可对方的管理或确认行为，都是委托、代理行为，被告均应承担法律责任，第三人给付原告工程款是代理行为，应视为被告给付，对第三人现持有700万元则属另一法律关系，应另案处理 | neg | 4149.txt
本院认为该项证据可与本案其他证据相结合作为认定事实证据 | neg | 3053.txt
作为一个内部承包协议，由于该合同没有违反法律的规定，闽中公司与吴东安所签订的合同也是合法有效的 | neg | 10715.txt
乙方应保证施工期内工人不少于80人，少一人罚100元/天/人，甲方在当期进度款中扣除”等 | neg | 10609.txt
原告对案涉工程是否竣工验收、何时竣工验收、何时转移占有除其陈述外，并未提供其他相应证据予以证实，且涉及案外人黎坪开发公司的权益，故不予采信 | neg | 9225.txt
婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定 | neg | 2814.txt
由于XX公司延迟办理上述文件需考量诸多原因，本院仅依据双方所举的证据也难以扣除XX公司的合理工期顺延时间，故XX公司可依据有关证据另行主张 | neg | 12016.txt
1305934.56 | neg | 1989.txt
在被告的房屋做着工，我做了1至10楼的电梯井圈梁口，陆连庆支付了我10000多元的工钱 | neg | 9762.txt
此处为18#基础款，不应增加累计 | neg | 1826.txt
根据审核机构确定的工程造价，省三建公司完成的工程价款为161481772.47元，而鑫红光公司实际向省建三公司支付的工程款（包含借款等）仅为11796173.63元，必然存在逾期支付工程进度款的违约行为，故本院对于省建三公司以鑫红光公司逾期支付工程进度款为由通知解除合同的诉讼请求予以支持 | neg | 9674.txt
三、招标垫付招标费车道增加钢筋量钢筋款，格西格大理石台阶、地、地下室取梁加柱子014年拆围墙、做围栏等全部变更，合计167825元 | neg | 12931.txt
图纸未涉及夹层 | neg | 103.txt
“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失 | neg | 12210.txt
对被告的相关答辩意见，本院予以支持 | neg | 10017.txt
7、判令富丽公司承担施工甩项（单方终止部分合同条款的执行）违约金人民币963.33187万元（按两份合同暂定总额的5%计算） | neg | 6947.txt
故关于该部分欠付工程款利息的计算方式应为 | neg | 7959.txt
（六）其他公用事业项目 | neg | 2752.txt
临湘市建筑工程质量监督管理站出具了建设工程质量监督报告证明工程质量合格 | neg | 1474.txt
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”的规定，工程款应当自工程实际交付之日起计算 | neg | 12293.txt
前面外墙刮墙漆，后面外墙水泥浆，化粪池另加1000元 | neg | 9779.txt
室内地面 | neg | 7873.txt
20110113 | neg | 1606.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | neg | 12006.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下 | neg | 10321.txt
(2)、檐口板材质争议，按原告观点鉴定的造价为165,981元，按被告观点鉴定的造价为29,830 | neg | 10249.txt
对第2组证据中的其他的证明观点不予认可，但是该54万元中包含原告的工人在工地上向被告领取的部分，因为双方核对账目时予以增加，对说明中的落尾部分预支5000元不予认可，对领条及收条三性均不予认可，对申请书不属于证据，不进行质证，对证明的真实性、合法性不予认可，作为混凝土有限公司卖多少料，因为以对公账号的财务表才能证明其销售产品，该证明与本案不具有关联性，即便是被告购买了混凝土也是被告应承担的义务，原告只负责工，不负责料，故该证明与本案不具有关联性，对第3组证据的真实性认可，但是对待证观点不予认可，原告所承揽的合同是做主体，并且已经交付给被告，被告后期自行装修期限不再原告的范围内，同时证明原告为被告承揽的房屋主体合格，能够正常营业性使用，且能证明房屋属于合格状态 | neg | 9734.txt
首先要明确《湖南省建设工程施工合同》与《补充协议》之间的关系，是形成对应的补充关系？还是独立的两份施工合同？结合本案中的相关证据及合同的内容来看，两份合同应是“黑白合同”，《湖南省建设工程施工合同》是依据中标内容而签订的备案合同，系“白合同”，合同实际履行过程中执行的是“黑合同”即《补充协议》 | neg | 1432.txt
本院认为，依据《中华人民共和国招标投标法》第三条“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 | neg | 5982.txt
8-17，面积69.48㎡）作为置换保全财产之担保物，解除对富成公司上述34套商铺之外的被查封的其他房产，解除对富成公司在中国工商银行德保县桂西铝支行账号为 | neg | 8132.txt
（五）违反法律、行政法规的强制性规定 | neg | 4122.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5392.txt
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 | neg | 8293.txt
因合同中约定剩余5%的质保金在一年质保期结束后支付完毕，因此合同总价款1720000元的5%为86000元应于一年后即2015年10月8日计算利息，但原告主张剩余利息的起算时间均为2016年6月14日 | neg | 7939.txt
很明显不包括地基处理部分 | neg | 10750.txt
《建设工程施工合同》，并无原、被告约定采用工程量清单方式结算工程价款的条文，且招、投标文件是原、被告的要约和承诺，只有要约和承诺一致后，原、被告才能正式签订合同 | neg | 12680.txt
1#、2#、3#、4#楼开工日期为2011年11月20日，竣工日期为2012年11月20日 | neg | 10670.txt
关于启航公司主张的停工和利息损失的问题，双方合同约定，一期工程主体结构验收后支付至已完工程量80%工程款 | neg | 3177.txt
故对格瑞汀公司、杨建飞认为潘国彬不是涉案工程实际施工人的辩解意见，本院不予支持 | neg | 2551.txt
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持 | neg | 868.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 3181.txt
7458985 | neg | 2325.txt
中心医院的中标通知性质上属于承诺，龙耀公司收到中标通知书后，承诺生效 | neg | 5082.txt
本院认为，根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条规定，“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案 | neg | 4301.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | neg | 12628.txt
未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下 | neg | 7713.txt
从双方签订合同的主体上看，一方系湖南六建公司，另一方系李波个人，现有证据不能证明李波签订合同时有武汉金鑫联鑫公司授权或代表武汉金鑫联鑫公司，也不能证明李波系湖南六建公司内部工作人员或项目经理 | neg | 8325.txt
（2013年4月至11月份水电费为4.737928万元，加上2013年11月至今，两部分合计约6万元） | neg | 3278.txt
26.2009年7月17日16张照片 | neg | 7674.txt
3、关于砖、粉煤灰、商品混凝土、混凝土外加剂材料费、水泥（基础及地下室部分） | neg | 10504.txt
对原告陈鑫提交的证据 | neg | 8408.txt
本院认为，原告提供的证据五，其中关于禹城市张庄镇双区同建工程费用清单、张庄社区工程施工便道渣土挖机清单、项目部管理人员工资表（5月、6月、7月、8月）、工程概算，均系原告夏炳泉单方制作，未经被告方确认，不具有证明力，故本院不予认定 | neg | 2663.txt
为推动该工作正常进行现该工作交于罗正福班组施工 | neg | 7138.txt
被告湛新公司为其辩称意见提供了如下证据 | neg | 7509.txt
2016年10月13日的收据上的240万元，原告称实际收到321904.61元 | neg | 4780.txt
4、现场管理人汪金合出具的说明，主要内容为，新增消防栓在车间二外，东北角处新增1个，西北角处新增1个，含地下三通施工，现场可以作证 | neg | 683.txt
依照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三项、第二条、第十二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 | neg | 12892.txt
关于有待进一步核实、认定证据，单独列示部分的工程造价为12191987.02元，其中 | neg | 6871.txt
20110328 | neg | 1694.txt
4、被告作为劳务分包单位其分包范围只限法律规定的13项资质，消防、通风、弱电、幕墙、护坡、岩棉、成品保护系专业资质，不属于被告劳务分包的范畴 | neg | 3282.txt
综上，由于海伟公司于2014年12月31日已实际使用4S店，即工程竣工时间为2014年12月31日，故参照《建设工程施工合同》协议书的约定，原告主张工程价款为1100000元未违法上述约定，本院予以采信 | neg | 4842.txt
12#、13#、15#、16#、17#、18#楼含裙房商业及对应地下室车库、多层包括3-27、3-28、3-29、3-30、3-31、3-32#楼，架空车库包括9-13、9-15，工程规模 | neg | 7051.txt
本院认为，原告的证据不足以支持其该诉讼请求，故本院对原告该诉讼请求不予支持 | neg | 6857.txt
20120106 | neg | 2192.txt
同年9月18日告知，9#、10#、11#楼剩余外墙墙面等延期3天 | neg | 7196.txt
证据七、冠华公司与毕少卫《护坡工程施工合同》一份及发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的护坡工程646.5㎡，原告替被告支出劳务费10万元 | neg | 3299.txt
于2013年5月24日收到工程款200,000元 | neg | 487.txt
因此只有实际投入资金、材料和劳力等从事工程施工最后一手的承包人，才属于实际施工人 | neg | 2545.txt
合同约定开工日期 | neg | 1409.txt
7-19，面积34.25㎡ | neg | 8119.txt
经本院准许，鉴定机构就被告及第三人梅端华提出的鉴定金额相关依据作出书面答复，对招标控制价与中标价比率复核后调整为0.921，下浮后工程造价金额为43248140.37元 | neg | 1251.txt
四、地金公司应否负有、地金公司应否负有向汇都公司提供竣工验收资料及协助v> | neg | 10999.txt
12、承诺一份，旨在证明洪祖军承诺提前使用建筑物，如有消防罚款由其自己承担的事实 | neg | 10148.txt
6.楚湘公司应否支付借款利息和上陵公司应否支付拖欠工程进度款的利息的问题 | neg | 2840.txt
从鉴定机构出具的工程总造价中扣减其中的工程规费、工程税金及利润应为工程的项目成本价 | neg | 11545.txt
2017年9月30日（以发包人下达的书面开工通知时间为准）竣工日期 | neg | 9066.txt
1、原告起诉被告张文亮个人诉讼主体是否适格 | neg | 4225.txt
赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》 | neg | 10734.txt
7.上陵公司分包工程给第三人和解除酒店合同是否造成楚湘公司可得利益损失的问题 | neg | 2841.txt
吴东安应缴纳税费321004元（4632086元*6.93%） | neg | 10864.txt
时空公司作为涉案工程发包人，在欠付工程款范围内对吴东安承担责任 | neg | 10867.txt
(二)乙方在接到图纸后的二十个工作日内必须完成所有烟感设施的安装 | neg | 10232.txt
本院认为，被告创宇公司提供的证据一系二被告之间签订的建设工程施工合同，该证据与原告提供的证据一一致，故本院予以认定 | neg | 2670.txt
2、合同约定的办完竣工结算应付款为34937056.83元（84639683.3元×95%-45470642.31元），合同约定的应办完竣工结算应付款次日的后一个月即2015年3月1日起至款项付清之日止的利息以应付款34937056.83元为基数按月息1.5%计算 | neg | 1382.txt
1.白城经济开发区管理委员会[白经开字（2007）15号文件]关于金地花园（棚户区改造项目准予备案的通知）文件1份、白经开字（2007）4号文件1份、关于印发白城经济开发区棚户区改造优惠政策的通知1份、白城市市区棚户区改造项目审批表1份、建设工程规划许可证1份、建设用地规划许可证1份 | neg | 7694.txt
双方对工程结算中涉及的全部事项进行了最终确认 | neg | 10939.txt
工程完成经双方确认合格后支付完合同价的95%，由此可以推断原、被告约定的工程验收方式是由双方个人自行验收 | neg | 7901.txt
根据《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第二条 | neg | 4286.txt
根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 9470.txt
中煤正辰公司起诉主张第二十干休所、远东诚信公司支付剩余工程款利息之请求，于法无据，本院不予支持 | neg | 3004.txt
专用条款23.2，本工程采用定额计价方法，合同价款采用可调价格合同 | neg | 8071.txt
甲方合作的建设单位在施工期间，采用锤头柱等…影响乙方，甲方共计补偿乙方246,000元 | neg | 578.txt
四、工程合同价款，本工程合同价款为97781725元，施工期间不管市场上价格如何变化均不做任何调整，材料任何风险由乙方承担 | neg | 4597.txt
分别应在监理人签发开工通知书后360天、380天、560天、350天内配合发包人备案完成 | neg | 11409.txt
经核实，在合同履行过程中，湖南六建公司在喳西泰公司已支付的工程款项中多次扣除或截留的工程款数额巨大，也是造成实际施工人向武龙、刘吉安未及时足额获得发包方支付的工程款的主要原因，故应在武汉金鑫联鑫公司欠付向武龙、刘吉安的工程款范围内承担支付责任 | neg | 8346.txt
第二，泰诚公司虽在2016年的诉讼中主张过优先受偿权，但因双方在二审中同意继续履行合同，工程未竣工，也未进行结算，尚未到优先受偿权行使期限而被驳回 | neg | 9566.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 3888.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理 | neg | 8490.txt
1716905.5 | neg | 2216.txt
因原、被告在《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程的工程款确定为750000元进行了扣除，为此《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）中与《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程中相匹配的工程造价应当认定为750000元，故土建工程其他变更部分减量63749.23元（191411.73元-127662.5元），安装工程其他变更部分减量237939.01元（815195.42元-560183.09元） | neg | 9953.txt
双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任 | neg | 11168.txt
地金公司认为该结算是依据约定协商一致的结果认的，符合双方意志，应按照结算协议的数额确定 | neg | 10948.txt
原告未采取合理措施固定施工现场，也未告知本院将改变施工现场，致使本院难以查清E区块雨污水管道施工实际情况，由原告承担不利后果，即对E区块雨污水管道施工情况按2010年5月24日的现场踏勘的实际情况予以确认 | neg | 6228.txt
“乙方承建甲方开发的寿县御花园二期工程，因合同履约过程中，双方就工程款支付问题未能及时沟通，造成乙方实际承包人程振国无法正常施工，乙方于2018年10月1日正式停工 | neg | 9110.txt
其次，由于喀什东方汇科公司（建设单位）未在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上签字或盖章予以确认，故被告喀什东方汇科公司辩称涉案的1号楼、2号楼、22号楼建设项目未进行竣工验收 | neg | 11050.txt
D区围堤4285.5米，抛石总量32.55万立方米，形成陆地面积267.9万平方米，陆域回填量1245.6万立方米（具体以施工设计图纸和工程量清单中涵盖的工程内容为准） | neg | 8572.txt
综上，大经公司未按照《施工组织设计》顺序施工，且施工工期延误，对此应承担相应的违约责任 | neg | 6787.txt
2015年7月30日，湖南龙武工程项目管理有限公司出具了大邦（湖南）生物制药有限公司生物制药厂建设项目《结算审计意见稿（二）》，审核结论为 | neg | 1339.txt
但对原天棚结构顶进行了三到五毫米的批崁，故鉴定单位套用定额对价格进行了测算 | neg | 641.txt
外委工程口头约定是1%，其他工程按照协议约定 | neg | 5365.txt
逾期付款和逾期完工的违约金，经济损失，以及对建筑物的优先受偿权 | neg | 1501.txt
如到期不支付，由中茂集团支付 | neg | 8469.txt
（四）关于原告德江征美公司主张的支付及赔偿款项有无事实及法律依据 | neg | 4535.txt
3.判令原告向被告支付拖欠工程款13491826.79元 | neg | 6866.txt
上述应计入已付款的金额为10622410.49元 | neg | 4784.txt
当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应当认定无效 | neg | 1490.txt
被告收到的结算书中原告作出的当时结算总价49071225.44元 | neg | 5333.txt
13#楼商业剩余主体结构延期14天 | neg | 7222.txt
对被告“所打的欠条为临时结账手续，因原告至起诉时未向被告提交工程验收合格手续，具体数额有待于进一步确认”的抗辩，因双方签订的《建设工程施工合同》为无效合同，被告提交法庭的证据不足以推翻原告的欠条证据，因此本院不予以采信 | neg | 5124.txt
本案中，原、被告于2014年3月1日就涉诉工程签订《蓝湖郡项目蓝汐园48#-51#楼及地下车库建设工程施工总承包合同书》后，被告通过招标方式，确定原告为中标单位 | neg | 8216.txt
本院经审理认为，新东阳公司对承建的案涉工程享有工程价款优先受偿权 | neg | 11953.txt
按2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》第十条第三款约定 | neg | 10838.txt
庭审中双方均确认已付款为104575202.22元，据此实际欠付的工程价款为18130371.08元 | neg | 3175.txt
关于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第7项、编号为10-1-58(Y)的“大锯基础”，繁宝公司表示由己方进行施工，钱国木业公司表示由其与繁宝公司共同进行施工，双方当事人均应当就其主张进行举证 | neg | 713.txt
693669.6 | neg | 2060.txt
关于本案的第一个争议焦点，即工程造价如何确定 | neg | 704.txt
本院认为，本案的争议焦点是 | neg | 10873.txt
4、繁宝公司支付住宿使用费5万元(按每天每平方0.80元计算，总共260平方米，自2011年9月18日算至2012年5月18日) | neg | 338.txt
2013年12月3日，原告按被告东龙公司通知进场对姚安大酒店项目工程进行施工 | neg | 8443.txt
“承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定 | neg | 4487.txt
委托代理人肖一，上海瀛泰律师事务所律师 | neg | 7475.txt
20111202 | neg | 2129.txt
一层窗护栏 | neg | 7869.txt
由于程振国在2019年7月开始为了达到其诸多不合理要求而擅自停工，将建设公司置于面临承担巨额违约赔偿的境地，严重违反了双方的内部承包协议约定 | neg | 8851.txt
对该款项，原告应予支付 | neg | 9919.txt
闽中公司认为，一是从闽中公司与南洋公司所签订的合同中有工程的违约金的规定 | neg | 10837.txt
本院认为，该联系单签证“同意总计补差335000万元”，未明确区块范围，被告提出的异议成立，联系单鉴定造价不变 | neg | 6214.txt
因楚湘公司提交的检测报告中不包括18#楼，18#楼电气预埋管差额16581.75元，是否扣减由法庭根据质证情况裁决 | neg | 2853.txt
2、给付的责任主体及余款问题 | neg | 9200.txt
六、下欠工程款是否享有优先受偿权 | neg | 1154.txt
对证据二十三张建国协议书真实性有异议，对不锈钢扶手不属于被告分包范围 | neg | 3423.txt
该事实说明，宇元置业公司与衡洲建设公司在涉案工程招标前，已就与涉案工程施工工期相关的内容进行过磋商 | neg | 12117.txt
本院认为，根据双方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案争议焦点 | neg | 11017.txt
因千田公司与恒基公司均具有相应的建设及施工资质，故双方之间所签订《建设工程施工合同》应当为有效合同 | neg | 9339.txt
”根据上述法律规定，案涉合同虽无效，但启航公司要求支付工程价款的请求，应予支持 | neg | 3171.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | neg | 4040.txt
高值取费利润1888285.43元[49866286.21元（高值工程造价）－47514732.65元（无利润高值无争议工程造价）－463268.13元（无利润高值有争议工程造价）] | neg | 11549.txt
九、在施工过程中若发生安全事故，应由责任方全部承担 | neg | 10440.txt
2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》第七条约定乙方自愿无息垫款施工至主体一层砼板浇筑完毕，工程总造价按946元/平方米计算，工程面积13334平方米 | neg | 10767.txt
在一期工程竣工验收后经双方结算，工程的实际造价为299,675,166.00元，故按照《工程质量缺陷保修书》第五条的约定比例，益宁公司扣留的工程质量保证金数额应为14,983,758.3元 | neg | 4369.txt
（五）关于吴东安垫资款利息应否由闽中公司、时空公司、南洋公司承担的问题 | neg | 10702.txt
原告楼应彪虽主张二被告承诺参照长业建设集团有限公司中标的价格结算案涉工程造价，但缺乏证据证明，二被告亦不予认可，故对原告楼应彪的上述主张本院不予支持 | neg | 11262.txt
第二，关于要求证人再出示证据的这是过分的要求也是不合理的要求，因为民事诉讼法规定证人出庭作证本身就是证据的一种，证人没有义务再证明其自己说的话，如果按照被告的逻辑反复进行，案件是没有终结之日的 | neg | 5311.txt
但建设金地花园项目总体规划没有分离 | neg | 7793.txt
博源公司与益宁公司在2013年1月29日《岭湾峰尚一期工程款决算及拨付明细》中共同确认 | neg | 4356.txt
本院认为 | neg | 5158.txt
首先，对于《补充协议二》中约定的“房屋可预售节点”理解的争议 | neg | 11658.txt
”、及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条 | neg | 12777.txt
此规定的法律意义在于向地方各级人民法院提供一种法律适用的方法，一种法律认定的方法，并非会计认定 | neg | 7322.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”的规定，本案中格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，其已向杨建飞支付工程款6123000元（包括2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元），尚欠407745.19元（7190258.09元-已付工程款6123000元-未完工程款300000元-质量保修金359512.90元） | neg | 2645.txt
一、合同标的不同，即工程承包范围不同 | neg | 6503.txt
该工程虽暂不能验收，但通过鉴定部门对已完工工程价款和社保费作出认定，千田公司作为该工程的受益方，应当向实际施工人履行支付工程价款和社保费的义务 | neg | 9355.txt
原告虽在审理过程中，向本院申请对工程量进行鉴定，但是由于双方未签订书面建设工程施工合同，双方对施工的范围、标准、工期、是否完工、是否按电子邮件中的图纸施工均不能达成一致意见，原告方亦不能提供完整的双方签字确认的施工资料，且案涉工程现已拆除不能通过现场勘验对工程质量及双方争议问题进行确认，故本院对原告的鉴定申请予以驳回 | neg | 9716.txt
乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准） | neg | 7856.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5359.txt
现场踏勘开仓记录共七处，有六处无构造柱，有一处有构造柱，我所无法做出准确鉴定，湖南四公司认为提出破仓及抽芯均由大邦公司单方面进行，要求取同样的点进行检测，由于大邦公司提出程序等原因无法进行 | neg | 1355.txt
3、关于工程款利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 12641.txt
12873474.08 | neg | 2133.txt
关于计算利息的起止时间问题，按照2013年1月23日《建设工程施工合同》约定 | neg | 4443.txt
依据《中华人民共和国合同法》第286条规定 | neg | 1479.txt
鑫华公司要求解除与龙河公司公司之间2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》，要求龙河公司和马世文、天宇公司连带支付工程款及工程进度款的利息、赔偿停工损失，确认鑫华公司对案涉工程享有建设工程价款优先权均不能成立，本院不予支持 | neg | 8405.txt
449395.2 | neg | 2121.txt
原告支付的各项税费是否应当计算在工程款范围内 | neg | 7422.txt
关于第一个争议焦点，省建三公司与鑫红光公司未就已完工程价款进行结算，诉讼过程中，双方共同委托同方咨询公司对工程造价进行审核，同方咨询公司出具的《东瑞金融中心工程结算审核报告书》未经双方盖章或者签字确认，应当视为双方未达成一致的结算协议，故该审核报告书不能当然作为确定工程价款的依据 | neg | 9613.txt
该工程系正常外网施工，应单独订立合同也与被告方分包范围无关 | neg | 3334.txt
同时，杨建飞拿着林州建总公司的公章，以林州建总公司名义与潘国彬签订一份建设工程施工合同，合同约定的工程名称、工程内容、承包范围与上述合同一致 | neg | 2500.txt
上述工程，被告湛新公司开具的行总价（不含税）为7,185,558.61元，湛新公司先后支付给被告大庆安装集团苏州分公司7,090,558.61元 | neg | 7418.txt
当期利息（元） | neg | 11808.txt
范云表示同意并给杨建飞出具了委托书且加盖了建诚奎屯分公司的印章，同时还给杨建飞提供了建诚奎屯分公司的营业执照、公司资质证明等复印件 | neg | 2462.txt
12157854.73 | neg | 2107.txt
被告对该证人证言质证意见为 | neg | 3336.txt
本案中，泰诚公司虽未完成合同约定的全部施工内容，但其已施工完成的2号楼、3号楼、4号楼及地下车库的部分工程经验收质量合格，故天马公司应按照合同约定支付相应工程价款 | neg | 9506.txt
委托代理人蒋建军 | neg | 310.txt
“一、工程概况工程名称 | neg | 9061.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定 | neg | 11242.txt
六、关于被告是否存在工期延误的问题 | neg | 10096.txt
合同签订后，湖南四公司组织人员、设备于2011年8月进场开始施工 | neg | 1321.txt
日月鑫公司存在迟延支付工程进度款的情况，应当承担迟延支付的违约责任 | neg | 11793.txt
“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | neg | 4945.txt
（三）秀湖鹭岛项目1-1工程合同签订及变更的事实 | neg | 7082.txt
2015/8/28 | neg | 11860.txt
汇都公司应当按照该最终结算约定履行上述付款义务 | neg | 10944.txt
本院对该证据的真实性予以采信 | neg | 973.txt
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第二款关于“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请”的规定以及《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条关于“金融监管部门批准设立的金融机构以独立保函形式为财产保全提供担保的，人民法院应当依法准许”的规定，原告博源公司可以通过保险公司出具保函的形式为财产保全提供担保，而非必须以自己的财产或他人财产担保 | neg | 4450.txt
对于工程款利息损失的确定问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 6534.txt
对被告所举的第一组证据中的第一份证据，本院认为原告的异议成立，故本院对该份证据不予采信 | neg | 6828.txt
“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力 | neg | 4427.txt
本院认为，根据相关规定，商品房开发企业进行商品房预售的，必须在其在建商品房项目的工程进度达到一定的标准，即施工至主体结构达一定的层数，并向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》后，方可进行预售 | neg | 11991.txt
对证据十三王雅新的承包合同真实性有异议，对卫生清理都是由被告方进行，该证据不能作为原告另行支出劳务费的的依据 | neg | 3407.txt
法定代表人张旭 | neg | 7468.txt
”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定 | neg | 12564.txt
”而天马公司并未提交泰诚公司实际放弃优先受偿权的证据 | neg | 9564.txt
20110124 | neg | 1622.txt
故根据原、被告建设工程施工合同的约定，因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行的，发包人或承包人可以解除合同 | neg | 767.txt
另外，地基增高甲方补助费用三万元，其余所增加产生费用有乙方承担 | neg | 450.txt
原告应根据合同约定及合同法的相关规定，行使其债权请求权，在建设项目三方合同书未解除、权利义务关系未清理、被告是否违约未确定的情况下，原告径行主张被告侵权，并要求其承担停止侵权、排除妨碍的侵权责任，无事实和法律依据 | neg | 4915.txt
A、B、C区块于2008年12月通过竣工验收，原告应在2010年12月前向被告支付A、B、C区块的质量保修金12127000元／97%＊3%="375"062元 | neg | 6413.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | neg | 4129.txt
现发包人喳西泰公司已经支付了工程款56740000元，向武龙、刘吉安予以认可，本院应当予以确认 | neg | 8359.txt
基于以上，汇都公司提供的该合同真实性存疑 | neg | 10924.txt
双楼建设公司以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12594.txt
5179851.28 | neg | 1896.txt
对于门窗等工程系被告外委工程无异议，本院予以确认 | neg | 5892.txt
因此，汇都公司应当按照年利率24%向地金公司赔偿自2018年2月12日起至债务清偿完毕之日的资金占用期间的损失 | neg | 10970.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 | neg | 12285.txt
结算审计完毕后三个月内付至结算总价的95%，留5%作为质量保修金 | neg | 3804.txt
我局从2010年1月至2013年2月征收的建安税种税率如下 | neg | 10682.txt
证据十四、2013年10月3日工程联系函，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部通知被告将施工材料与机具设备在10月5日前整理出场，确保2013年10月5日验收，同时证明被告已经完成施工 | neg | 3367.txt
如2015年8月31日前不赔，该车由韩艳林自由处理，车价暂定200000元，具体以二手车定价为准 | neg | 12522.txt
故社会保险费1583163.80元原告应支付给被告 | neg | 6887.txt
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况 | neg | 8041.txt
被告要求原告赔偿解除《建设工程施工合同》的损失，未提供证据，本院不予支持 | neg | 6427.txt
针对上述争议，本院认为，发包人融通公司应当直接向实际施工人蒋大平退还质保金 | neg | 4918.txt
李坚古提交广东远顺建设监理有限公司贝特瑞工程监理部出具的三份证明，拟证明案涉工程存在质量问题，但并未提交合法有效的证据证明广东远顺建设监理有限公司系案涉工程的监理单位，且该三份证明除落款日期不一致外其内容均一致，与一般生活经验不符，因此，该三份证明不足以证明案涉工程存在质量问题 | neg | 3581.txt
对于原告所诉撤销唐山市路南区人民法院（2015）南执字第1124号民事裁定，不属于第一审普通程序案件的审理范围，原告可另行主张权利 | neg | 4571.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》九十三条、第九十六条、第九十七条、第二百八十三条、第二百八十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第二十一条、第二十二条之规定，判决如下 | neg | 9703.txt
本案中原、被告所签订的《建设工程施工合同》，经过建设工程的招、投标，原告考察现场和研究工程招标文件、合同条款、施工图纸和其它有关文件后，原告仍愿意以3972302.50元的投标报价与被告签订《建设工程施工合同》，故该《建设工程施工合同》是双方当事人在平等自愿、协商一致的基础上签订的，是双方当事人真实意思的表示，且内容不违反法律及行政法规强制性规定，该合同为有效合同，合同一经签订，对双方当事人均具有法律约束力，原告及被告应当按照合同的条款履行自己的合同义务 | neg | 12661.txt
由于五台工业园管委会不能提供证据证明该两笔款项经过道隧公司确认或与本案涉案工程存在关联，故本院对该两笔款项不予确认 | neg | 12352.txt
实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理 | neg | 9879.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | neg | 3138.txt
再次、关于人防工程款是否应列入本案总工程造价的确认 | neg | 9854.txt
（一）按照补充协议约定的单价乘以建筑面积扣减按照辽宁省2008年定额计算未施工工程量的已完工程造价 | neg | 11749.txt
如双方仍协商不成，待被告安澜公司与中交一航局第五工程有限公司及其他12家施工单位结算确定工程量，原告取得新的证据后亦可就该部分工程款另行起诉 | neg | 8652.txt
一、关于争议焦点一，本院认为，格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，将涉案工程直接发包给没有施工资质的杨建飞，杨建飞伪造建诚奎屯分公司印章、借用林州建总公司资质，以两公司名义又将涉案工程非法转包给无施工资质的潘国彬施工，根据《解释》第一条第一项、第二项、第四条的规定，涉案的五份建设工程施工合同均应确认为无效合同 | neg | 2540.txt
20110831 | neg | 1937.txt
按合同约定，竣工验收合格交房，工程款付至已完工程产值的80% | neg | 3803.txt
第五，关于原告赵玉民主张的工程款数额及利息如何确定的问题，应以上东新城小区3-6号楼、厢房楼及物业房工程总造价合计37989817.00元，减去已拨现金19078574.00元及已拨房19885485.00元，经计算被告上东新城公司向原告赵玉民多拨付工程款974242.00元 | neg | 9597.txt
六、本协议签订后20日甲方必须办齐开工前所有手续至《建设工程施工许可证》（包括施工现场“三通一平”），因手续不完善给乙方所造成的一切损失均由甲方承担，乙方需要做好施工前期的有关准备工作 | neg | 10432.txt
综上，万特公司应付中色十二冶公司的工程总造价为283113435.91元（163870362.67+2480万+2350万+5000万+20943073.24） | neg | 3946.txt
六、关于是否享有优先受偿权的问题 | neg | 1211.txt
（二）以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算）:鉴定金额为 | neg | 11752.txt
⑧2015年10月24日到2017年12月14日共783天，年利率为4.35%，60万元工程款管理费的利息为6718.78元;上述利息合计12316.22元 | neg | 13003.txt
合同金额为 | neg | 6296.txt
林州建总公司在签合同之前和之后向施工现场派驻过工作人员 | neg | 2490.txt
从原告提交的闽中公司制作的2012年12月28日工程结算书第二页单项工程造价汇总表可以看出，变更、增加工程价款为513839元 | neg | 10782.txt
基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程为五年 | neg | 4614.txt
被告万辉公司未按时支付工程进度款，理应按照《建设工程施工合同》的约定向原告联建公司支付相应的违约金 | neg | 9447.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第三项、第十七条、第十八条之规定，判决如下 | neg | 798.txt
秀湖鹭岛2-2期3-27#、3-32#楼（地上部（地上部分规模 | neg | 7292.txt
依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 5133.txt
该争议在于建筑甲供材中幕墙埋件（MJ-A、MJ-B）是否系原告施工项目，该施工项目对应的是双方争议部分造价1155106.76元中的004号签证内容，而004号签证所对应的项目系由原告施工完成，因此根据造价咨询公司关于甲供材调整说明及处理意见，该131024.99元款项应视为甲供材款项 | neg | 10043.txt
”参照此规定，本案在大连市中级人民法院审理期间，法院已委托鉴定机构进行鉴定，本院审理后，博源公司、益宁公司、成伟公司对在大连市中级人民法院审理期间的质证和庭审意见均予以认可，不需要重新质证和重新鉴定，视为诉前共同委托有关机构进行鉴定 | neg | 4419.txt
2015/1/5 | neg | 11821.txt
又因双方当事人对工程造价存在争议，义银公司主张以竣工后60日作为付款至95%的节点，该项主张不能成立 | neg | 6673.txt
石家庄一建的情况说明证明石家庄一建同意原告起诉并且向川凯劳务公司主张权利 | neg | 3342.txt
七、被告的抗辩理由不成立，原告的全部诉讼请求应依法获得支持 | neg | 5635.txt
证据十五、冠华公司与孙瑞正2013年12月13日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应安装而未安装的阳光板篷工程未安装面积150㎡，原告替被告支出劳务费1.8万元 | neg | 3307.txt
1-10，面积52.88㎡ | neg | 8105.txt
富丽公司通过招投标方式承包了卉森公司“秀湖鹭岛国际社区”工程项目，并先后于2014年8月5日与卉森公司签订了2-1期，2-2A期《建设工程施工合同》、2015年1月21日签订了1-1期剩余工程《建设工程施工合同》，双方就1-1期剩余部分工程还签订了相关施工补充协议及《材料移交合同》 | neg | 6921.txt
贰佰万元）（现金交付） | neg | 8456.txt
我方工作人员接到通知后取回所送资料，时间约在2016年夏天 | neg | 5510.txt
原告多次将档案送交档案馆未果，是由于被告造成的，且与工程结算无关 | neg | 5659.txt
4、判令富丽公司赔偿项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期向部分买受人交房给反诉原告卉森公司造成的损失人民币74.23万元，1-4项总计人民币2859.58万元 | neg | 6944.txt
二、被告与异地办签订解除协议过程中是否存在欺诈行为，原告是否可以行使撤销权，如果可以行使撤销权，除斥期间是否已过 | neg | 5011.txt
（1）2014年9月30日的653217.38元，原告称没有收到，被告付给了钢材供应商薛艳文，但该款由张学忠委托转给薛艳文，应当计入已付款中 | neg | 4766.txt
被告（反诉原告）瑞海公司就其开发建设的临湘市名流花园二期工程（一标段）进行招标，2012年12月7日被告（反诉原告）瑞海公司及 | neg | 1402.txt
6.2017年1月5日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知 | neg | 7135.txt
同时，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，鉴于当事人自认双方各自提交的《建设工程施工合同》在当地建管部门均未有备案记录，且存在案涉合同无效情形，本案不具备适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定的按中标备案合同结算工程款的条件 | neg | 10956.txt
建设工程施工合同司法解释第十七条规定 | neg | 8382.txt
因被告宏茂公司及被告王超华与原告未建立合同关系，对原告要求被告宏茂公司、王超华承担连带付款责任的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12287.txt
后经法院执行，从2015年8月至10月，被告嘉瑞公司陆续交纳执行案款1800万元 | neg | 4056.txt
”《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款规定“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证 | neg | 856.txt
故本院认为，被告大庆安装集团苏州分公司认为付款条件未成就的说法本院不予采信 | neg | 7448.txt
依照《中华人民共和国仲裁法》第二十条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国仲裁法﹥若干问题的解释》第七条的规定，裁定如下 | neg | 3217.txt
贵司至今已经批复2797万元，达到总工程款的50% | neg | 82.txt
3、鉴定意见按招标控制价与中标价比率下浮缺乏事实依据 | neg | 1246.txt
关于争议焦点三，一建公司对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条及最高人民法院关于建设工程价款优先受偿的相关规定，工程价款优先受偿权是法律赋予承包人的权利，并不因为合同无效或以工程完工并经竣工验收为先决条件，而且建设工程价款优先受偿权不及于建筑物所占用的建设用地使用权部分，建设工程价款优先仅仅对建筑物的价值部分有优先受偿的效力 | neg | 10887.txt
“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | neg | 5148.txt
原告诉请被告给付所欠工程款及利息，并赔偿其损失，有事实根据和法律依据，本院予以支持 | neg | 8703.txt
2012年12月29日，繁宝公司与钱国木业公司签订工程补充协议书，对合同总造价、工程款的支付时间进行了调整，崎丰厂也对此予以确认 | neg | 325.txt
（三）对于合同外的工程，应当按照鉴定书进行结算，理由如下 | neg | 2566.txt
对此不能理解为涉及图纸包含夹层 | neg | 104.txt
自2016年12月1日起至2016年12月31日止，以50,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | neg | 8255.txt
后续文字已省略...... 请到网站查看案例 | neg | 5910.txt
第三，因建工集团离场时并未施工完毕，大豐置业要求建工集团交付 | neg | 8772.txt
秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同（建委备案）、秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同、秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同（清单部分）、1-1期（工）字2015年48-1号建设工程施工合同补充合、1-1期（工）字2015年48-2号建设工程施工合同补充合同二（防水、保温、涂料、文化石、屋面瓦工程）、XH-(1-1)-GC-2015-048-03号建设工程施工合同补充合同（屋面瓦）、XH-(1-1)-GC-2015-048-04号施工合同补充协议（旋挖桩）XH-(1-1)-GC-2015-048-06号建设工程施工合同（加板加隔墙工程） | neg | 6983.txt
（1）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 1110.txt
第三笔金额2095万元，因落款时间为2017年1月，日月鑫公司庭审中认为应按2017年1月31日计 | neg | 11790.txt
在补充鉴定意见2中鉴定机构已将12#-24#楼电气预埋PVC管价格由中型调整为重型，增加金额231096.22元（包含18#楼） | neg | 2852.txt
（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年 | neg | 6030.txt
原告并主张在工程施工中投入资金，但其提供的证据并不能足以证明，故本院不予采纳 | neg | 2692.txt
XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致 | neg | 12013.txt
置业公司认为，这份判决与置业公司没有实际联系，也没有见到过，请法庭依法核实该判决书的三性 | neg | 8882.txt
甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | neg | 7811.txt
从内容上看也系将《湖北省建设工程施工合同》中所涉及的建设工程项目，由李波以“自担风险、自负盈亏、承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务，负责施工项目从开工直至竣工验收结算完毕及工程保修期满、项目账务结清全过程管理 | neg | 8312.txt
原告对被告提供的证据10、11、15表示不认可 | neg | 10178.txt
因被告在该承诺书中对于付款作了分阶段承诺，而原告又认可该承诺书，故被告应承担如下违约责任 | neg | 8251.txt
碧施合字（2011）-第023号）作出的结算价款可以作为双方结算依据 | neg | 11476.txt
第二，博源公司享有优先受偿权的行使期限和起算点为益宁公司应支付工程款之日起六个月内 | neg | 4464.txt
”的规定，原告诉请解除合同符合法律规定，本院予以支持 | neg | 4534.txt
1#、2#、3#、4#、5#楼桩基、基础、主体、装修、水电、消防及施工图纸设计的工作内容（除电梯外）和签证等 | neg | 1408.txt
义银公司于2015年6月4日起诉主张剩余工程款并主张优先受偿，符合法律规定，本院予以采纳 | neg | 6685.txt
七、关于大豐置业反诉要求建工集团支付因未履行安全管理责任的罚款106300元的问题 | neg | 8790.txt
繁宝公司施工，故要求钱国木业公司将大锯的位子挪掉，钱国木业公司就配合繁宝公司将大锯挪掉了，挖机由繁宝公司提供，人工由钱国木业公司与繁宝公司共同出，钱国木业公司提供了石子、黄沙，由繁宝公司提供了水泥，马士信现不记得黄沙、水泥的购买量了 | neg | 695.txt
隆盛翔公司已按照合同约定履行涉案工程的施工义务，涉案工程经四方竣工验收合格，故冶科纳米公司应当按照合同约定支付工程款，长期拖欠不妥 | neg | 11249.txt
对于主材二次搬运费用3976518.93元，双方在合同中对该费用未予约定，双方亦未提供施工过程中计算该项费用的签证资料，根据安徽2000建筑安装工程费用定额的相关内容，二次搬运费用已包含在工程综合取费内，故该项费用不应再单独计取 | neg | 3916.txt
二、关于本案工期延误造成的损失应由谁承担的问题 | neg | 4082.txt
关于程振国主张的更高比例工程进度款支付待符合相应合同约定条件后再另行主张 | neg | 9176.txt
四、关于争议焦点四，本院认为，对于潘国彬主张的律师费，既未提供合法票据，也无法律规定和当事人约定，故本院予以驳回 | neg | 2651.txt
七、关于被告就涉案工程垫付的各项费用问题 | neg | 10102.txt
关于增加整个排工程管道事宜说明，因该工程在设计中没有考虑到排水的实际情况，从而在施工中无法排水 | neg | 685.txt
对于大邦公司提出的要求湖南四公司向大邦公司支付因工程质量达不到约定而支付违约金1000万元的主张，因涉案工程已经竣工验收合格并已交付大邦公司使用，故对其该项主张亦不予支持 | neg | 1389.txt
时间上也不对，也从未更换过施工队伍 | neg | 3479.txt
其中规费（社会保障费）按照1.8%计取 | neg | 5806.txt
根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，并参照《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十条关于“本办法所称挂靠，是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为 | neg | 2637.txt
关于焦点二、涉案工程造价 | neg | 10023.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | neg | 8406.txt
勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》予以回复，并对华磊公司希望解除合同的意思表示进行承诺，同意解除《融资协议》 | neg | 12755.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | neg | 12401.txt
对于被告待证的第3点证明目的，97%的比例应为合同价的97% | neg | 6121.txt
鉴定费属于诉讼费用范畴，依据《诉讼费用交纳办法》第二十九条第二款之规定，部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额，本案鉴定费100万元，由义银公司负担60万元，文峰公司负担40万元 | neg | 6696.txt
关于被告付款条件是否已成就，本院认为原、被告于2012年9月30日签订的《工程施工补充协议》第二条，系对付款条件的变更，现系争工程已于2013年6月18日竣工验收合格，被告也承认已于2013年6月30日对底层进行使用，故本院对原告要求被告支付剩余工程款及利息的诉讼请求予以支持 | neg | 10316.txt
18栋已付款 | neg | 2111.txt
并列举了内外装饰工程存在7项问题 | neg | 7815.txt
236772 | neg | 1806.txt
“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 12196.txt
涉案工程的签证都是真实的，都是海协公司、施工单位和监理单位三方根据现场实际增加的工程量签订的，不存在造假 | neg | 2791.txt
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下 | neg | 3897.txt
14轴—18轴施工至±0.00以上2层,19轴至27轴已施工至±0.00以上3层,目前建设单位与施工单位至签订了施工备案合同,没有签订补充施工合同,施工单位施工进步缓慢,工程款未支付到位”，说明原告当时完工的工程量，同时也说明了被告的工程款未支付到位，并不是采信该补充意见后被告存在超付工程款的情况 | neg | 1184.txt
931482.8 | neg | 1685.txt
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | neg | 9877.txt
之后经招投标，原告中太公司与被告金孚公司签订经备案的中标合同 | neg | 5037.txt
”50.3约定“如果承包人未能在规定的时间内修止某项质量缺陷，则发包人可自行或者指派第三方修正缺陷，因此产生的费用应由承包人承担 | neg | 891.txt
预留工程结算款5%作为保修金，保修期为一年，保修期自竣工验收合格之日起一年，保修期满30天内结清 | neg | 426.txt
截至2015年5月20日，原告联建公司已经完成本案工程进度为 | neg | 9408.txt
以未付工程款63386375.61元（78386375.61元-1500万元）为基数，从2014年5月12日计算至2014年6月29日 | neg | 3748.txt
3.义银公司是否在欠付工程款的范围内享有优先受偿权 | neg | 6596.txt
1.在是否具有劳动人事关系上看，陈兴元与俊鼎公司名义上为内部承包，但双方并无劳动关系 | neg | 12264.txt
庭审中，根据双方当事人的陈述及证人证实，第八层以上的砌墙、支模及钢筋等均由原告的工人完成，混凝土由被告向混凝土公司购买，事后双方也未进行补充约定，故应当认定为原告已按合同约定完成建房施工，关于是否存在质量问题，庭审中已向被告释明，被告明确表示不申请鉴定 | neg | 9801.txt
施工工期为365天，该项目中标合同工期为210天，实际延长工期达155天 | neg | 10671.txt
原告提供工程价款属于协议书范围内的按照协议书范围执行，在决算后支付 | neg | 5226.txt
本院对有争议的款项作如下认定 | neg | 1200.txt
本院根据庭审中原、被告双方当事人的自认及本院的认证情况，依法确认如下法律事实 | neg | 12511.txt
5701602 | neg | 1939.txt
原告邬毅为证明其诉讼主张提供了如下证据 | neg | 7374.txt
对中色十二冶公司要求万特公司按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金的诉请，经查，案涉工程至今未进行竣工验收，本应将案涉工程投入使用时间视为竣工验收时间，由万特公司自该日起支付欠付工程款利息，但根据双方合同及补充协议中关于工程竣工结算审查期限和付款节点的约定，发包人应在收到承包人完整的竣工结算资料后60天内审核完毕，结算完成后一个月内支付结算价95%工程款 | neg | 3998.txt
根据合同相对性原则，本案债务应由山西六建海南分公司和山西六建承担，对山西六建关于应由昌陆投资公司和昌陆建筑公司承担本案工程款支付责任的抗辩，本院不予采纳 | neg | 9298.txt
……”，本院根据该条规定，确定防水保修期为工程竣工后5年 | neg | 13094.txt
”的约定，《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）确定工程鉴定结论为工程送审金额69010393.57元，审定金额为54924786.08元，核减14085607.49元，核减率为20.41%，则案涉审核费为422568.22元（14085607.49元×3%=422568.22元） | neg | 6045.txt
该施工顺序与《施工组织设计》的计划并不一致，据此能够认定大经公司并未完全按照《施工组织设计》的顺序进行涉案工程的施工 | neg | 6783.txt
《建设工程施工协议书》第16条款约定，甲方无合理理由二不按时支付工程进度款、甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情形的，甲方应该承担违约赔偿责任 | neg | 5631.txt
综上理由，原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同应属无效，且原告与被告亚太公司对合同无效这一后果的产生均存在过错 | neg | 5927.txt
此承诺作为博源公司承建工程的基础和前提条件，违反了《招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定 | neg | 4328.txt
35732210.66 | neg | 2364.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据第第（五）项的规定，认定无效 | neg | 12100.txt
对第二组证据的真实性认可，但是该笔款项是东泓新居的工程款，不应由钱克飞偿还，且工程款没有用于夫妻共同生活，与马娅娅无关 | neg | 12475.txt
20110505 | neg | 1764.txt
根据《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条第一款 | neg | 10063.txt
1421325.4 | neg | 2244.txt
四、关于郝立民是否应承担支付工程款的连带责任 | neg | 8840.txt
11、应付工程款计算说明、迟延付款利息计算表、迟延付款利息计算说明 | neg | 5243.txt
本案中，原、被告按相关合法程序办理完手续后，双方于2011年9月6日签订《建设工程施工合同》，又于2011年9月9日签订了该工程施工合同的《补充协议》 | neg | 9305.txt
147 | neg | 11844.txt
……(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”，因此，蒋大平以安泰公司名义与融通公司签订的建设工程施工合同无效 | neg | 4923.txt
案涉二期工程项目博源公司与益宁公司共签订三份《建设工程施工合同》，即2013年1月23日签订的非备案的《建设工程施工合同》和2013年1月28日签订的二份备案的《建设工程施工合同》，博源公司主张，应按实际履行的非备案合同约定的可调价格为结算依据，益宁公司认为，应按备案合同约定的固定单价为结算依据 | neg | 4338.txt
“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 | neg | 5139.txt
对证据一、二、三、六、七、因是复印件不予质证，应属无效 | neg | 3448.txt
根据民事诉讼法第一百二十四条规定 | neg | 12614.txt
发包人完成竣工付款的期限 | neg | 7065.txt
案件受理费及鉴定费，应根据案件情况合理分担 | neg | 4559.txt
“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 11956.txt
5、富丽公司迟迟不与卉森公司办理结算、提交结算书，是造成双方至今没有结算的主要原因 | neg | 6938.txt
2017年9月28日，总承包人建设公司与内部承包人程振国签订《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》，具体内容节选如下 | neg | 9060.txt
合同价格包含但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润 | neg | 7427.txt
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷 | neg | 11025.txt
广丰建设认为新建水泥的行为完全不符合合同约定与诚信，特别是D区的通电报告在广丰建设（规定）的期限内仍未能通过，已逾期22日，并且到目前为止D区尚未通电，构成严重违约，对广丰建设名誉和经济造成了严重的影响，新建水泥已不具备继续履行合同的条件和能力 | neg | 6350.txt
关于资金占用损失的具体金额 | neg | 12370.txt
而且，根据原、被告及案外人蔡军强、张忠在2009年6月18日达成的《协议书》第三条中明确约定“被告优先无条件支付原告工程款至2亿元人民币（原按工程进度付款的约定取消），被告支付总工程款达到2亿元后，原、被告双方再进行工程阶段结算，对工程款差额进行找补 | neg | 6524.txt
25、关于6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志 | neg | 5376.txt
13993479.74 | neg | 2177.txt
法律另有规定的，依照其规定 | neg | 13045.txt
因该工程价款在本案诉讼中才被确定，故对大经公司主张的上述欠付的工程款利息，本院确定自本案起诉之日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算 | neg | 6799.txt
对证据五发票真实性无异议，中标通知书真实性无异议，建设工程施工合同无异议，但对其证明目的均有异议，1、该中标通知书是2013年5月20日由河北联大发出的要求北京巨龙有限公司与中标人订立合同，而中标人是石家庄一建公司，订立合同内容为消防工程，也就是说消防工程与劳务分包合同无任何关联，这是单独的一份需要专业资质的合同，故而不存在被告应安装或不安装问题 | neg | 3390.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价或拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 6680.txt
闽中公司要求吴东安承担违约金的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 10868.txt
故逾期付款利息为15586356.30元×4.35%÷2=339003.25元（从2019年10月14日起，按1-5年银行贷款利率，暂计算至2020年4月14日 | neg | 9181.txt
2017/1/3 | neg | 11923.txt
已查明，赣鑫公司于2014年7月1日向梅端华出具授权委托书,授权梅端华全面负责长虹商务工程项目现场管理过程中所有相关工作（包括但不限于工程现场施工管理、相关业务洽商、项目承建过程中相关协议、合同签订、工程款收、付、工程项目结算等）事宜并加盖了委托单位的公章以及法定代表人的私章，代理人梅端华亦予以了签名确认，故可以认定被告与梅端华之间的委托代理关系成立 | neg | 1286.txt
自本发函之日起解除与新建水泥签订的《建设工程施工合同》及其他与工程项目相关的所有协议，并请新建水泥 | neg | 6352.txt
一、工程款建筑面积 | neg | 12928.txt
1.关于停窝工损失 | neg | 9538.txt
证据十五、2013年10月5日河北联大8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况，证明被告施工的河北联大8号宿办楼在10月5日前已经达到竣工验收标准条件 | neg | 3368.txt
虽然第二十干休所未与远东诚信公司一起与中煤正辰公司签订《建设工程施工合同》，但第二十干休所仍应与远东诚信公司连带承担给付工程款的责任 | neg | 2979.txt
经质证，反诉被告对反诉原告提交的证据C1的真实性、合法性和关联性均不予认可，认为该组证据与反诉原告在本诉中提交的证据B2《黎明之城项目工程交接资料》自相矛盾，且没有发票予以证实 | neg | 12740.txt
……”规定进行判定，刘忠明等人在与长坪公司签订建设工程施工合同时，系分包方，属于自然人，根本没有取得建筑施工企业资质，因此其签订的建设工程施工合同属于无效合同 | neg | 9206.txt
根据上述法律规定及公平原则，闽西宾馆尚应支付的工程款应自同源公司因本案向本起诉之日起即2016年7月25日起、按中国人民银行同期同类贷款利率计息 | neg | 9866.txt
发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2% | neg | 8081.txt
原告质证意见 | neg | 5442.txt
原告质证认为被告提供的该文件第13.2条款与原告持有的第8页13.2条款内容不一致，且被告提供的投标文件没有体现不可变价 | neg | 1008.txt
的解释》第九十条的规定，判决如下: | neg | 2829.txt
&quot;外委工程在2015年10月之前就结束了，1至10楼的塑钢窗、单元入户门、进户门、仓房门、车库门、楼梯及阳台栏杆扶手 | neg | 5619.txt
对于材料费和人工费的补差部分，XX公司所作的补偿200万元的承诺，依法有效，应计入XX公司应得的工程价款部分 | neg | 11694.txt
对原告提供的证据五、证据六、证据七，二被告均提出异议，认为该三份证据不能证明原告主张的事实 | neg | 2662.txt
对证据2，真实性、合法性没有异议，但认为开工令证实了本案工程依法开工时间，原告(反诉被告)未在约定的580日完成本案工程，存在违约 | neg | 7981.txt
按第20条争议解决处理 | neg | 7102.txt
第一，关于涉诉建设施工合同的效力应如何认定的问题 | neg | 8214.txt
本案中原告（反诉被告）长沙建工公司主张按备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，而被告（反诉原告）瑞海公司主张按2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算 | neg | 1431.txt
5、丽景家园综合楼电气55699.17元 | neg | 5800.txt
⑵基础配套设施代付签证单，共2笔，代付项目为 | neg | 12342.txt
本院认为，二被告于2007年12月17日签订的《建设工程施工合同》，原、被告双方对该合同的真实性均无异议，故本院对该合同的真实性予以确认 | neg | 3206.txt
2011年，被告将涉案工程向社会公开招标 | neg | 1081.txt
“余款扣除质量保修金5%后，在招标人工程造价经审计后支付”和“逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金”，因违约金约定过高，应适当减少为24%/年 | neg | 4381.txt
（10）被告称2015年12月10日的896723.58元已付给张学忠，但张学忠没有确认也未否认，经查，该款有张学忠在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中 | neg | 4783.txt
鼎晟公司于2014年4月1日即开始进场作业，经各方批准认可的《施工组织设计》以及原告提供的施工日记证明 | neg | 5593.txt
2.道隧公司主张五台工业园管委会支付投资款66,647,226.16元，支付投资回报款共计7,553,352元及自2018年3月21日起直至付清止的投资回报款能否得到支持 | neg | 12299.txt
原告对被告提供的证据13的关联性不予确认 | neg | 10179.txt
反诉原告（本诉被告）针对反诉向法庭提供如下证据 | neg | 7996.txt
被告天航公司对证据8、9无异议 | neg | 8540.txt
广丰建设存在多处违约行为，多处迟延支付工程款 | neg | 6368.txt
6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日 | neg | 7784.txt
对于被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅约定的余款在业主方款项到账后支付，该约定的付款期限属约定不明，被告大庆安装集团苏州分公司应当在工程款明确后即应当支付原告工程款 | neg | 7571.txt
故原告支付的各项税费不能纳入工程款范围，本案工程款总价应认定为7,185,558.61元 | neg | 7431.txt
本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 10266.txt
对于水电费的支付，因双方并无约定，且施工方亦尚未实际支付，而双方在结算时已包括了该部分，故根据相关建筑文件和行业惯例，应由施工方承担 | neg | 11690.txt
河南建安公司认可仅对该工程的主体进行了施工，其他项目未进行施工 | neg | 10467.txt
（2）企业所得税2% | neg | 10684.txt
被告辩称该部分工程系经其对外分包工程，对此原告不予认可，被告亦未提供其将该工程对外分包的有效证据，且该工程系属于原告施工图纸范围之内容，故被告该辩称，本院不予采信，该项目视为原告施工完成，该争议款项不应从工程造价中予以扣除 | neg | 10039.txt
当事人不能将两表割离开来，只认一表而否定另一表的效力 | neg | 1125.txt
该合同书与格瑞汀公司提供的《分项项目劳务作业责任合同书》内容一致 | neg | 2481.txt
被告质证认为与本案原告诉求无关，这是具体施工中的记录，请专业人员核对，备案的合同双方未实际履行，应当按照双方实际履行的合同中约定的价款进行结算，对于涉及变更部分不需要鉴定 | neg | 923.txt
原文空白）为幢号现场质检员 | neg | 10583.txt
现繁宝公司提供了由钱国木业公司员工马士信签字的“大锯基础”单及新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表，可以证明相关工程由繁宝公司施工 | neg | 714.txt
在（2011）民一终字第62号汕头市建安（集团）公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，最高人民法院以施工方的下属企业与建设方签订了工程保证金使用合同，约定施工方提供保证金供建设方用于施工认证银行验资，以及该款项在验资后仅限于项目工程施工中支出使用为由，认定双方当事人在招投标前即已就工程由施工方施工达成了合意，经招标程序签订的施工合同依法应属无效合同，以及以当事人不得在中标后再行订立背离中标合同实质性内容的其他协议为由，认定在工程造价或付款时间和金额上对中标合同进行变更的补充协议也为无效合同，并在此基础上认为，就同一建设工程分别签订的多份施工合同均被认定为无效后，应当参照双方当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款 | neg | 12147.txt
&quot;发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款&quot;的约定，被告应该按照合同约定据实结算支付工程价款 | neg | 5583.txt
涉案工程是通过招投标的方式进行的，中城投六局与九洲公司签订建设工程施工合同及补充协议是双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应为合法有效的合同，双方均应按照合同约定履行 | neg | 94.txt
本院在证据交换过程中向被告释明，依据四川省高级人民法院民事审判第一庭《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》中第二十五条第二款的规定“当事人就已施工的工程量存在争议的，应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定 | neg | 1186.txt
现本案存在以下若干争议焦点，1、系争工程的造价应当如何确定 | neg | 700.txt
20110801 | neg | 1892.txt
签订承包合同 | neg | 9089.txt
2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算） | neg | 7370.txt
本案中，涉案工程虽已于2015年10月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和勘察单位验收合格，且已经交付，但原告方未提交证据证明建设工程在竣工验收合格后，竣工验收备案也已经完成 | neg | 12236.txt
万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失计211733875.28元 | neg | 3902.txt
395884.44 | neg | 1608.txt
本院委托上海建惠建设咨询有限公司对已完成工程量及工程价款进行鉴定，经鉴定已完成工程量工程价款为79308426.36元，已完成建筑面积为34073.19㎡，造价为2746.27元/㎡ | neg | 114.txt
而关于集中商业综合体工期的约定与中标通知书确定的工期不一致，明显地缩短了工期，该变更属于实质性内容的变更 | neg | 6607.txt
2.原、被告于2008年1月1日签订的《合作协议》1份 | neg | 7698.txt
四原告另提交2016年1月28日的《证明》系原件，张贺忠虽不予认可，但该《证明》的内容实际与2016年3月16日的《证明》内容并无差异，因此本院对该2016年1月28日的《证明》亦予采信 | neg | 2696.txt
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 | neg | 7585.txt
以此证明直至2015年1月6日，繁宝公司尚有工程没有完工 | neg | 569.txt
8-12，面积43.81㎡ | neg | 8130.txt
《中华人民共和国》第规定 | neg | 12104.txt
打井费及打井罚款费应由被告自己承担且不应计算在工程款中，因为合同约定被告应该保证通水、通电、通路的&quot;三通&quot;基础施工条件,《建设工程施工合同》第2.4.2条款有明确约定 | neg | 5571.txt
（二）保证金及利息是否退还 | neg | 6813.txt
773440.82 | neg | 2289.txt
（6）政府因庆典、或疫性规定停工 | neg | 8070.txt
对第三人提交的所有证据的三性均予以认可 | neg | 12500.txt
首先，根据查明事实，千田公司与恒基公司持有的《建设工程施工合同》在合同签字签章处存在差异，在双方对存在差异的原因各持己见，且均未提供证据证明的前提下，应对两份《建设工程施工合同》的一致部分进行确认、差异部分不予确认，根据恒基公司、丁蔡俊提供的证据不足以证明千田公司同意或明知案涉工程由丁蔡俊借用恒基公司资质实际施工 | neg | 9335.txt
借用建筑企业的名义或者资质证书承接建设工程的承包人、非法转包中接受建设工程转包的承包人、违法分包中接受建设工程分包的分包人等 | neg | 182.txt
综上，被告认为本案鉴定机构超越资质等级进行鉴定，其鉴定结论无效的主张不能成立，本院不予采纳 | neg | 6440.txt
本院认为，陈兴元作为实际施工人挂靠俊鼎公司承建工程，自行投入资金并组织施工完成了工程项目，俊鼎公司应当向其支付工程款，俊鼎公司对此并无异议 | neg | 12243.txt
原告义乌市工商行政管理局于2008年1月17日向被告浙江锦杨建设有限公司支付涉案工程预付款229900元事实清楚，本案关键在于原告是否有权要求被告返还该预付款 | neg | 9908.txt
经本院主持调解，双方当事人达不成协议 | neg | 199.txt
被告安澜公司将该项目标段D区填海施工工程划分为13段，分别分包给包括国盛公司在内的13家施工单位施工 | neg | 8578.txt
按照2011年10月18日博源公司与益宁公司签订的《建设工程施工合同》第五条约定的合同价款为90,749,548.61元，故在《工程质量缺陷保修书》第五条工程质量缺陷保修金条款约定 | neg | 4367.txt
同时，结合原、被告自己的审价事实以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本院将符合双方当事人真实意思，并在施工中具体履行的《建设工程施工补充合同》作为确定原、被告双方权利义务主张的合同依据 | neg | 3613.txt
对原告提交的第一组证据无异议 | neg | 12485.txt
繁宝公司曾于2013年10月25日出具收款凭证，载明，收到杨钱国厂区大门口消防工程增加补贴款1,000元 | neg | 611.txt
承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用 | neg | 412.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款规定“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持” | neg | 4341.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | neg | 3161.txt
理由如下 | neg | 4456.txt
甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负 | neg | 7860.txt
合同内和合同外的工程都是我承包的，我承包后将工程的绝大部分交给潘国彬施工，前期的工程是我自己干的，工程款已与潘国彬结算，包含在已支付的4961840元之中 | neg | 2575.txt
证据二十、2013年12月10日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年12月10日联合发文，要求被告配合验收接地避雷设备及安装情况 | neg | 3379.txt
主体工程按《建设工程施工合同》第23.2条约定下浮5%，按成都市标准化工地标准计取安全文明施工费，工程结算价为168222317.40元 | neg | 9631.txt
13#、15#楼外墙保温延期8天 | neg | 7168.txt
对第二组证据的三性均不予认可，我方对此并不知情 | neg | 12503.txt
神华公司将承接的工程再行转包给唐君术承建，因唐君术不具有建设工程施工资质，故其借用了构皮滩公司的资质，以构皮滩公司的名义与贵州神华公司签订了建设工程施工合同，双方由此建立了建设工程施工的发包与转包关系，基于建设工程所引发的纠纷理应使用建设工程相关的法律规定予以调整 | neg | 4280.txt
对证据八对施工合同真实性有异议，玻璃幕墙，双方在合同中没有约定，不属于被告方的分包范围，该工程的施工与安装与被告无关 | neg | 3399.txt
五、案涉下欠工程款的利息 | neg | 1153.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 12968.txt
建设公司称程振国以占有部分竣工验收资料为由，阻挠正常竣工验收已达到非法目的 | neg | 9186.txt
根据被告提交的施工现场照片显示一扇厕所门拆除 | neg | 12388.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下 | neg | 5175.txt
对被告东龙公司向原告收取的工程保证金，因被告东龙公司在出具给原告的两份《收条》中已注明在姚安大酒店项目的工程保证金1000000元、在西街小学片区城市综合体建设工程项目的工程保证金2000000元均以现金交付，被告东龙公司向原告出具的《承诺》能与《收条》两份相互印证原告向被告东龙公司缴纳的工程保证金合计为3000000元的案件事实，故本院对原告向被告缴纳的工程保证金为3000000元予以确认 | neg | 8496.txt
证据10，被告对证据的真实性没有异议，但认为不能证明被告要求原告多支付设备款的事实 | neg | 6105.txt
《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | neg | 6679.txt
一是招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算 | neg | 2946.txt
本院认为，涉案项目虽由第二干休所进行招标，但实际签订《建设工程施工合同》的相对方为远东诚信公司与中煤正辰公司，且实际付款亦为远东诚信公司进行付款，应认定双方建立了建设工程施工合同关系 | neg | 3030.txt
3.国神华公司应否向南通二建公司支付未交付工程施工的违约金 | neg | 2732.txt
（三）电费 | neg | 4755.txt
鉴上，现有证据不能反映被告授权缪泽荣代表该公司签订补充合同、代为接收和结算案涉工程价款的意思表示，即缪泽荣为无权代理人 | neg | 1280.txt
证明被告支付给原告（或视为支付给原告）的工程款合计29006671.75元（被告提供28299500元，漏掉707171.75元） | neg | 5447.txt
为使该工程能按期顺利完工，经甲乙双方多次协商，签署本协议，共同遵守 | neg | 452.txt
2、工程决算办法 | neg | 10429.txt
对第七组证据的真实性认可 | neg | 12482.txt
邓州泰和公司提出合同未约定计算配合费，因此不应该计算配合费 | neg | 10496.txt
审判实务中关于该条规定的适用存在较大争议且不统一 | neg | 4948.txt
2015/2/7 | neg | 11835.txt
（三）关于诉讼保全责任险费、鉴定费问题 | neg | 4449.txt
原告分别于2011年11月22日、2012年5月18日、2013年7月15日向被告分别于2011年11月22日、2012年5月18日、2013年7月15日向被告发出编号xx，编号ej-os-055、编号xx号“工作联系函”中，明确17#、18#楼向被告要求进行竣工验收、19#楼因被告未经竣工验收，擅自将房屋交付给购房业主，被告未按约定“明确答复”、亦未向本院递交证据证明上述时间对原告的答复情况，综上，本院认可原告提出的17#楼竣工验收时间为2011年11月20日，18#楼竣工验收时间为2012年6月20日，19#楼竣工验收时间为2013年7月15日 | neg | 2429.txt
综上，原告的诉讼请求既无法律依据，又无事实依据，依法应予驳回 | neg | 9718.txt
核减已付工程款2万元，对于鲁中装备公司要求西北电缆公司给付工程款8万元（包括1万元质保金）的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 11211.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下 | neg | 4064.txt
吴东安等均在责任人处签字 | neg | 10641.txt
对其关联性、合法性没有异议，但不认可被告的证明目的 | neg | 8523.txt
（三）涉案工程项目成本、国都广西分公司的垫资金额 | neg | 11544.txt
证据十、冠华公司与孙瑞正2013年9月25日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的岩棉部分工程100㎡，原告替被告支出劳务费6千元 | neg | 3302.txt
于2012年1月17日收到工程200,000元 | neg | 493.txt
根据被告双强公司提供的《混凝土立方体抗压强度检测报告》，需扣除工程价款895318元 | neg | 8177.txt
证明由于被告方外委工程2015年5月26日才将建筑材料送检，并也只能在此后施工，证明由于被告方外委工程施工日期拖延了原告方施工进程给原告方造成巨大损失 | neg | 5275.txt
被告金孚公司认可在合同价款之外，再支付原告中太公司工程款50万元，以上共计115982785元 | neg | 5051.txt
开、竣工日期分别为2013年7月28日、2013年10月28日 | neg | 2502.txt
(五)甲方同意乙方2013年5月30日在工程装修时，配合施工的申请 | neg | 10235.txt
原告（反诉被告）华磊公司开发勐海县勐遮镇“黎明之城”项目，将该项目发包给案外人富达公司总承包，在富达公司施工过程中,华磊公司因资金困难与富达公司解除了“黎明之城”项目建设合同关系 | neg | 12744.txt
发票质证意见同上 | neg | 3403.txt
原告韩艳林质证认为 | neg | 12496.txt
对于D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外，自2009年7月1日起按照《建设工程施工合同》计付利息，原告主张自2009年7月6日起计付利息，是原告对自己诉讼权利的合法处分，D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外自2009年7月6日起计算 | neg | 6419.txt
综上，为维护原告的合法权益，原告遂诉讼来院，请求本院判令 | neg | 7368.txt
本院认为，本案是建设工程施工合同纠纷，原、被告就双方的权利和义务签订了《建设工程施工合同》，双方就应按双方所约定的建设工程施工合同进行结算，其理由为，原、被告在签订《建设工程施工合同》前就经过招、投标，双方充分协商达成一致意见后，才签订的《建设工程施工合同》 | neg | 12668.txt
证据二、2013年9月20日协议书，证明原告与被告于2013年9月20日订立补充协议书，由于建筑工程施工劳务分包合同无效，本协议也无效 | neg | 3350.txt
另查明，富成公司与建工五建公司签订《建设工程施工合同》后，建工五建公司依约组织人员于2011年12月1日开工 | neg | 8086.txt
当时华鼎公司及王XX对收尾工程及部分的装修改造未完全施工完毕，就单方撤出，骗取了西诚公司大量的工程款，西诚公司曾联系华鼎公司要求其继续进行施工，但华鼎公司以王XX并不是其工作人员及伪造相关证据予以拒绝，无奈其公司以诈骗的名义及伪造证件的名义向公安机关报案，且现在正在侦察过程中，对于相关的是否存在诈骗及伪造证件的行为等待公安机关的落实 | neg | 2703.txt
被告没有按照法律规定及合同约定提出异议，应视为对工程结算结果的认可 | neg | 5339.txt
对第二组证据不予认可，真实性无法核实，且情况说明中的内容是施工单位已经将款项付给了钱克飞，无法证明钱克飞将款项付清给韩艳林 | neg | 12498.txt
”第五十五条规定 | neg | 12106.txt
2、被告明知案涉工程存在实际承建人的情形下仍同意签订建设工程施工合同以出借资质，被告未实际参与项目管理及施工，但在施工期间，为案涉工程向保险公司投保建筑工人团体人身保险 | neg | 1278.txt
20121122 | neg | 2286.txt
工程范围为“武汉嘉盛包装工业园3#—9#楼、配套用房（不包含配套用房增加的4层）、桩基工程” | neg | 4629.txt
罗鹃出具的《欠条》中写明欠韦景二劳务费203000元与《结算单》上的数额一致，罗鹃认可尚欠唐顺凤班韦景二组在的农民工工资203000元，构成债务的加入，故罗鹃应对韦景二诉请的劳务费承担连带责任 | neg | 9891.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 9532.txt
该部分工程造价及技术签证费用总计为35335845元 | neg | 1090.txt
后鉴定机构在现场勘验的基础上，根据各方提供的证据（包括109份施工图纸），从而作出了鉴定书，鉴定结论依据充足 | neg | 2569.txt
《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行 | neg | 276.txt
11466.73 | neg | 1810.txt
根据《中华人民共和国建筑法》第十三条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，宏源彩钢厂与金土地合作社签订的《工程施工合同》属于无效合同，无效合同自始无效 | neg | 146.txt
另外，原告新兴沧公司已进场为编号为12-1028的《建设工程施工合同》施工部分工程，现因被告英迪维公司未按约支付工程款且已实际停产停工关闭厂区大门致使合同无法继续履行，故原告新兴沧公司向本院主张要求解除原、被告之间签订的编号为12-1028的《建设工程施工合同》并支付已完工部分工程款，且因被告英迪维公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，应承担不利的法律后果，故被告英迪维公司应向原告新兴沧公司支付该合同所对应的已完工部分的工程款14880869.65元 | neg | 11374.txt
400512.35 | neg | 1617.txt
被告天航公司对证据5中的情况说明报告，认为已经由测绘中心做出了书面的复函，认定不能作为土方量结算的依据 | neg | 8529.txt
因此，不能作为证据使用 | neg | 7691.txt
证明过渡费给付的依据 | neg | 7682.txt
二是以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为，即借用资质的实际施工人李建南利用出借资质的夏溪公司名义与东建公司签订的建设工程施工合同 | neg | 4025.txt
2、《“关于催付工程款的函”的回复函》，拟证明被告（反诉原告）于2013年7月10日发函回复尚欠2159.23万元工程进度款未支付 | neg | 7973.txt
根据承诺书载明的内容，即有建设单位作出的支付D区块设备款和工程款的承诺，也有施工单位作出的施工进度的承诺 | neg | 6143.txt
本院认为，案涉工程一标段竣工验收日期为2009年11月，二标段虽未完成竣工验收的全部程序，但一、二标段工程均已交付被告使用，并由被告进行商品房销售且已基本销售完毕 | neg | 6544.txt
安徽省高级人民法院生效的判决书中也已认定中城投六局以实际行为表示不再继续履行合同的事实，因此，施工的工程自起诉之日停工的原因责任在于中城投六局 | neg | 131.txt
其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议 | neg | 12003.txt
942382 | neg | 1581.txt
本院认为，衡洲建设公司一通分公司是依法设立并领取营业执照的法人的分支机构，属于《中华人民共和国》第规定的其他组织的范畴 | neg | 12084.txt
由此，在结算时，应当在合同约定定价的基础上对增减工程作出相应的增加和扣减 | neg | 10339.txt
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷，本案被告住建局通过招标的方式将宁陵县人民公园和市民公园的绿化、亮化工程进行发包给被告弘茂公司，被告弘茂公司又承包给被告王超华，被告住建局以被告王超华在施工期间施工进度缓慢为由，将涉案工程中的亮化工程交由原告进行施工，工程施工完毕后也是由原告与被告住建局进行的结算，故原告与被告住建局之间存在建设工程施工合同关系，原告与被告弘茂公司和被告王超华之间没有建设工程施工合同的意思表示，原告与被告弘茂公司和被告王超华之间没有建设工程施工合同关系，应当视为被告住建局与被告弘茂公司之间对合同的变更 | neg | 12281.txt
于2012年3月19日向汪金合支付工程款16,750元，故繁宝公司已收取的工程款加保证金总额应当为4,250,750元 | neg | 497.txt
暂定为每人每月10,000元，自开工之月起，至竣工之月止 | neg | 7415.txt
6、入户门“浙江金大门业有限公司” | neg | 7269.txt
现原告以该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签及所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，该《补充协议》无效的主张不能成立 | neg | 3014.txt
双方工程联系单核定事项 | neg | 5818.txt
但同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | neg | 12256.txt
双方最终结算总金额共计246000000元，现广东恒润华创实业发展有限公司已支付的工程款为209628290元，剩余31200000元工程款未付（未含质保金5171710元） | neg | 4305.txt
本案双方争议的焦点为 | neg | 1148.txt
计划开竣工日期为2014年4月26日至2015年10月30日，合同总价为105029166.49元 | neg | 10914.txt
对证据4、5，本院作为认定案件事实的参考 | neg | 8022.txt
承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人 | neg | 9925.txt
三、关于诉讼财产保全申请费10000元如何负担的问题 | neg | 11161.txt
4.对工程款支付凭证12份、四份顺丰速运快递单据及对应催款函件予以认定 | neg | 60.txt
湖南四公司认为强夯面积应按双方签认平面图计算，送审价为2191792.35元，大邦公司认为签认的平面图无夯点间距，无法准确计算强夯面积，应按常规做法记取，鉴定机构认为考虑夯击后的地基承载力与动力站相同，参考动力站的夯点间距，按2006定额规范常规方法系数内插法计算得出总造价2113439.59元 | neg | 1353.txt
由于案涉工程商品房已销售完毕，原告也未能举证证明案涉工程尚有未销售部分的工程，故原告要求行使本案建设工程价款优先受偿权，本院不予支持 | neg | 6547.txt
中国人民银行同期流动资金5年以上期贷款利率的1.3倍分段计算 | neg | 10374.txt
关于容福公司是否享有建设工程优先受偿权的问题，本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第286条的规定，容福公司可以主张建设工程优先受偿权 | neg | 4700.txt
故本院对于原告要求被告大庆安装集团公司承担补充清偿责任的请求予以支持 | neg | 7576.txt
对于15，系图纸上标错了，将一根拉杆算做了钢梁、故图纸算了两倍，鉴定报告无误 | neg | 656.txt
综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一款、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条、第一百四十条、及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下 | neg | 12809.txt
”本案所涉来凤县民族文化中心等建设工程项目属上述法律规定必须进行招标工程的范畴 | neg | 8299.txt
经查，原告就其诉讼请求提供了案涉建设工程施工合同及补充协议、验收材料、结算书、结算审核报告等材料予以证实，且自认已收到被告支付的1270万元工程款并提交相应数额的转款凭证予以证实，故本院对被告尚应支付原告工程款7190483.43元的事实予以认定 | neg | 11272.txt
被告建安公司与黄天友签订《现场施工管理和目标管理责任协议书》，合同约定黄天友为华宇城项目的负责人，由原告黄天友支付被告建安公司工程结算总价款0.6%的挂靠管理费 | neg | 3064.txt
“有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持 | neg | 4371.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的规定，对于原告的上述诉求，在被告欠付工程款15131820元的范围内，本院予以支持 | neg | 6589.txt
对证据四证明2013年3月6日石家庄一建中标联大8号宿办楼，该通知书并通知30日内由联大和石家庄一建订立合同 | neg | 3492.txt
被告作为债务人，依法应当向原告支付工程款 | neg | 8701.txt
故原告请求被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司承担连带责任证据不充分，理由不成立，本院不予支持 | neg | 3847.txt
万特公司另提供2013年5月15日至2014年10月30日间，万特六安分公司分9次支付六安明都电力工程有限责任公司和安徽明都电力线缆有限公司款项共7605086元 | neg | 3995.txt
由于金泓公司未依约向原告支付工程款，对于原告韩艳林要求第三人金泓公司支付工程款420000元的诉请，本院依法予以支持 | neg | 12558.txt
首先，对于协议约定的工程价款部分 | neg | 12018.txt
关于原告顺通公司要求被告花开富贵公司将其开发的别墅以每平方米5000元的价格以资抵付九龙公司所欠的全部款项能否成立的问题，本院经审查后认为，从2013年11月26日九龙公司和花开富贵公司共同向顺通公司出具承诺书的内容来看，花开富贵公司虽然承诺如九龙公司未能在2013年12月20日之前向顺通公司支付已经到期的工程款5710万元和利息，其同意将其在常州投资开发的别墅按每平方米5000元的价格作价转让给顺通公司以抵付九龙公司所欠的工程款及利息，但由于在此之后双方没有办理相关别墅产权的过户转移手续，应视为该抵债行为未成立 | neg | 3755.txt
至于原告方收取该款是否具有事实和法律依据，以及宇元置业公司代付相关费用后的其他法律后果，应由相关方当事人另寻法律途径解决 | neg | 12167.txt
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | neg | 13019.txt
被告现已清离施工现场，原告至法庭辩论终结前，未提供证据证明被告仍滞留施工现场，故原告要求被告清离现场的诉请，本院不予支持 | neg | 6409.txt
一、大豐置业应当向建工集团支付的剩余工程款的数额及利息 | neg | 8706.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二项规定，建设工程施工合同具有“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”、“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”等情形的，“应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效” | neg | 9242.txt
证明被告不但收到了全部竣工资料，而且进行了验收，认为资料齐全，质量合同，真实有效，施工单位完成了合同约定全部内容 | neg | 5199.txt
鉴定机构采用同时期类似工程并结合政府投资项目的做法进行鉴定确定，应属合理，本院予以采纳 | neg | 12849.txt
“当事人协商一致，可以解除合同 | neg | 12761.txt
一、双方对人防工程款68.9879万元均无异议，虽然同源公司的主张不包含该人防工程款，但闽西宾馆的实际支付款项3010万元包含了该人防工程款，因此，同源公司的本工程总造价应加上该人防工程款，或者闽西宾馆的实际支付款应扣除该人防工程款 | neg | 9855.txt
钱国木业公司表示，2011年11月28日承诺书中的3万元系包括在该补充协议的总价739.50万元中，因为第一份补充协议书的价格是685万元，加上该3万元，再加上51.50万元，即为739.50万元 | neg | 477.txt
虽然喀什东方汇科公司辩称对喀什华厦公司单方制作的涉案工程决算资料不认可，但是也未向法院提供证据，证明其在收到喀什华厦公司向其送交的涉案工程决算资料后，向喀什华厦公司提出异议或者退还相关涉案工程决算资料 | neg | 11141.txt
11.装饰工程人工费 | neg | 1050.txt
1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议及九洲公司向中城投六局支付工程款明细清单的真实性中城投六局无异议，本院对此予以认定 | neg | 40.txt
如上所述，该《鉴定报告》及《补充鉴定报告》系法院委托鉴定部门做出的，文峰公司虽提出异议，但没有足以反驳的相反证据和理由，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十一条的规定，可以认定该鉴定结论的证明力，并据此确定工程造价 | neg | 6623.txt
中城投六局未按照约定时间竣工，应自2014年10月1日计算相应违约金 | neg | 137.txt
另关于被告主张本案系争工程的黄沙均由被告提供，需在工程造价中予以扣除，庭审中鉴定人员表示黄沙未计入造价中，故本院对该主张不予采信 | neg | 10302.txt
六、结算单十份、收条一份，欲证明 | neg | 12457.txt
被告对原告提交的证据质证意见为 | neg | 3382.txt
该工程结算书系程振国单方制作，不具备法律效力 | neg | 8869.txt
再且，大石围公司在与广西建工四建公司之间就承包工程进行工程结算时，并未就用钢规格降低及减少的用钢重量进行统计、结算，结算审核报告未明确用钢规格降低及减少的用钢重量费用数额，无充分证据证实大石围公司因此扣减原告的工程价款，原告也没有就用钢规格降低及减少的用钢重量费用数额申请鉴定，无法确认该费用数额 | neg | 12725.txt
考虑到工程交付后的招租及装修均需一定的期限，因此，对义银公司主张2014年6月21日支付至90%，本院予以采纳 | neg | 6671.txt
关于于反诉原告基于《招标文件》而提出的反诉请求，如前所诉，因《招标文件》无效，对本案双方不产生拘束力，故反诉原告的诉请没有事实与法律依据，本院不予支持 | neg | 6590.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条、第一百二十七条第一款规定，裁定如下 | neg | 11317.txt
由于地下室外墙止水螺杆为一次消耗品，无法周转运用，按安徽省建设工程造价管理站关于定额使用问题解答中关于此问题的回复 | neg | 3921.txt
“九龙一号”室外市政工程合同是由浙江广宏建设有限公司与原告签订，施工单位和收款单位是浙江广宏建设有限公司直属分公司，存在疑点和矛盾之处 | neg | 6113.txt
潘国彬在签订上述合同时，就已确定了其作为合同当事人的身份，应当按照合同无效的后果享有权利并承担义务 | neg | 2554.txt
5、富丽公司与案外人多次发生经济纠纷，导致卉森公司的银行存款被重庆市渝中区人民法院采取诉讼保全措施至今没有解除，给卉森公司造成资金占用损失6.29万元 | neg | 6964.txt
但由于邓文年施工完成的石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程已在2013年5月23日经竣工验收合格，故按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 4882.txt
对于合同内价款一节，双方签订的合同既约定了单价乘以建筑面积计价的方式，亦同时约定了按照北京市2001定额计算方法计算，两种计价方式存在矛盾之处，鉴定机构亦按照双方各自主张出具了相应的鉴定意见 | neg | 3035.txt
而《湖北省建设工程施工合同》并未有该项约定 | neg | 4680.txt
471191 | neg | 1659.txt
二位证人均证实 | neg | 2785.txt
其后，由邬毅完成上述工程及增加工程的施工 | neg | 7416.txt
2、工程签证单007号，建设单位签署意见为“与编号006工程签证单内容重复不予考虑” | neg | 9961.txt
现相关人员已就该自称名为周开祥的人所实施的该收款行为向公安机关报案，公安机关亦对此正式作为刑事案件立案处理，故收取原告100000.00元款项的相关法律后果应由该自称名为周开祥的人自行承担，原告要求被告承担返还100000.00元款项的义务，无事实及法律依据，故本院不予支持 | neg | 5174.txt
丽景家园工程是2014年4月1日开工的，2015年10月工程经竣工验收质量合格 | neg | 5404.txt
原、被告双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第23.3条约定的调整方法仅为“吉林省长春市政策性文件调整”，而没有5%的界线划分，《附言》虽然约定人、材、机价差在5%（含）以下部分不予调整，但因该合同属于对中标备案合同进行实质性改变的“黑合同”，不应予以采用，故盈嘉公司应当按照中标备案的《建设工程施工合同》约定给付建工集团该5%（含）以下部分的人、材、机价差51405元 | neg | 6067.txt
另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求 | neg | 3647.txt
2014年4月1日，被告委托上海建和工程咨询有限公司对“奉贤奉城影剧院翻建工程-技术核定单及工程签证变更单”进行审核，并于2014年3月31日出具工程审价审定单，审定预(结)算总造价为83,764元，其中包括待工费调整为10,000元，并由原、被告盖章确认 | neg | 10240.txt
”的规定，本院认定原告的诉讼主体不适格 | neg | 10074.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条的规定，案涉工程施工合同无效，但已经实际交付给中宇公司使用并进行了后续施工，应当视为张冬施工的已完工程质量合格，中宇公司就已完工程承担支付工程款的责任 | neg | 12633.txt
”第二十六条第二款规定 | neg | 8350.txt
参考双方在《建设工程施工合同》（非备案合同）“工程竣工验收时承包人向发包人支付工程质量保修金，按工程结算总价的2%计算，在工程结算款中扣除 | neg | 6033.txt
2015年4月3日，四海公司作出《司法鉴定意见书》，鉴定结果为 | neg | 10245.txt
由于《建设工程施工合同》约定的进度款从裙楼施工至五楼开始支付，《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》虽然改变了进度款的支付方式，但该约定不应具有溯及力，即不能以此认定鑫红光公司之前未支付进度款的行为构成违约，故本院认定第一阶段鑫红光公司不应当支付工程进度款利息 | neg | 9669.txt
其二，被告并未就其未付款存在合法合理的依据及事由向本院提交证据予以证明，或者就其未付款予以合理说明，故应认定被告存在违反承诺书的行为，应当承担未付款而产生的违约责任 | neg | 8244.txt
9.楚湘公司及其宁夏分公司主张的停工窝工损失604420.56元应否支持的问题 | neg | 2843.txt
故邓文年要求石门第五建筑公司与石门城建房产公司承担连带责任的请求没有事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 4907.txt
”针对涉案工程，启航公司虽提交了三份中标通知书，但该中标通知书所载的投标时间及中标时间均晚于双方实际履行的施工合同的签订时间，应当认定双方在进行招投标前已经就合同的实质性内容进行了谈判，根据上述法律规定，双方所签订的施工合同因违反了法律的强制性规定而无效 | neg | 3165.txt
6、房屋建筑工程竣工验收报告书1至10号楼共10份，有飞翔公司的公章，结论意见 | neg | 5194.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条 | neg | 4293.txt
2008年11月13日，广丰建设与新建水泥签订《景观房施工合同》，约定 | neg | 6300.txt
本协议未尽事宜，双方另行协商解决 | neg | 10456.txt
对证据九梁国保的玻璃幕墙合同质证意见同证据八 | neg | 3401.txt
对于被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅约定的余款在业主方款项到账后支付，该约定的付款期限属约定不明，被告大庆安装集团苏州分公司应当在工程款明确后即应当支付原告工程款 | neg | 7447.txt
要求提供和设备供应商签订的供货合同，因《建设工程施工合同》已解除，提供和设备供应商签订的供货合同已无实际意义，故原告该项诉请，本院不予支持 | neg | 6406.txt
18、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第124项“二三层走道内侧墙砖”并非由繁宝公司施工，故应当扣减地砖及踢脚线的相应工程量 | neg | 628.txt
被告质证意见 | neg | 5467.txt
8、施工日志 | neg | 5479.txt
对于23，的确是包括在补充协议中的，同意扣除 | neg | 677.txt
因此，同源公司主张案涉工程应其提交的《竣工结算书》中工程总价款4050.13397万元（不包括人防工程含税造价）进行确认的依据不足，不予支持 | neg | 9836.txt
其中，2013年2月18日合同对10#楼仅约定了结构封顶的时间，对整个工期未做明确约定，因此，依据中标通知书及备案合同确定10#楼的工期 | neg | 6606.txt
（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准 | neg | 12831.txt
智发酒业公司认为，2016年5月23日的《承诺书》已明确载明该款已转为借款，不能在本案中主张 | neg | 841.txt
三、原告请求被告立即向原告交付工程竣工验收所需资料，并配合原告完成工程竣工验收，以及支付违约金100000元的诉讼请求是否应当得到支持？ | neg | 9929.txt
对照该合同与此前的建设工程施工合同的内容，可以发现 | neg | 12112.txt
（六）桩基工程虽然是由被告双强公司指定分包，但均通过被告华强公司进行结算，因被告华强公司未提供桩基工程结算资料，原告亦未提供证据证实塔吊下的桩及格构柱是由其施工，故对该部分费用本院暂不予支持，原告可另循合法解决，本案需扣除鉴定造价529567元 | neg | 8171.txt
3、海协公司主张二建公司承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元是否有法律依据 | neg | 2796.txt
4.上陵公司应否承担欠付工程款利息 | neg | 2838.txt
二、承担支付拖欠工程款的责任主体及责任形式 | neg | 2537.txt
被告武汉重冶集团大冶公司辩称DY-FGS-JJ2012-037、038、040、061、062等5份合同中的合同金额为暂定价，应经第三方决算审核确定意见，理由不成立，本院不予采信 | neg | 797.txt
对后浇带施工增加费34517.91元，根据安徽省建设工程造价管理总站解释，该项费用计算需双方协商一致，但由于中色十二冶公司未能提供双方对此项费用计取达成一致的相关证据，故对该项费用34517.19元不予计入 | neg | 3928.txt
其五，合同无效后的不当得利返还之债，尽管其产生是基于法律规定及无效合同的履行，但并不妨碍当事人在该债务产生后对其履行期限、违约责任另行作出约定 | neg | 8233.txt
被告万辉公司关于原告联建公司应全垫资完成全部工程的施工，其不支付工程进度款不属于违约，《建筑工程施工合同》未达到解除条件的主张，依据不足，本院不予采纳 | neg | 9433.txt
第二十干休所以与中煤正辰公司没有合同关系为由，不同意承担付款责任，没有依据，本院不予采信 | neg | 2981.txt
项目经理杨大群等 | neg | 10633.txt
6.针对被告认为应核减钢筋绑扎费用1369565元的争议，鉴定机构按94定额口径绑扎核算，根据规范要求按应增设直径D=25垫铁的钢筋进行排布考虑 | neg | 3630.txt
4、原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同约定，①工程承包范围为施工图纸内的全部工程内容，而经庭审被告亚太公司确认即便在双方签订合同之时，合同所涉施工图纸并未实际制作，直至诉讼期间合同所涉图纸亦未形成，由此可推知，双方订立的建设工程施工合同约定的工程内容无论是在签订合同时，还是至诉讼时止，始终是不确定、不具体的 | neg | 5951.txt
证据一、监理日志 | neg | 3466.txt
《建设工程施工合同》第26条约定了“本工程无预付工程款，乙方将主体工程施工至裙楼5楼断水后甲方开始支付工程进度款，以后工程进度款按月支付（按整层计算），在发包人确认已完工程量报表及工程进度款一周内向承包人支付当期已完工程进度款的75%”的内容，但双方于2014年11月23日签订的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》第二条改变了原《建设工程施工合同》第三部分专用条款的第26条中双方对工程款支付的约定，调整为工程进度款按月支付（按整层计算），在发包人确认已完工程量报表及工程进度款一周内向承包人支付当期已完工程进度款的90% | neg | 9663.txt
一期工程除工程质量保证金以外的工程款数额为双方确认一期工程余款19,979,814.00元扣除工程质量保证金14,983,758.3元等于4,996,055.70元 | neg | 4364.txt
本工程如需垫款施工，垫款本金利息由乙方自行负责 | neg | 10600.txt
2017年1月16日的收据上的100万元，原告称实际收到918800元 | neg | 4781.txt
鉴于原、被告对对方在鉴定过程中所提供的各自单方制作的材料定价表不予认可，亦不能达成一致意见，鉴定机构按同时期类似工程并结合现场实际进行市场采价确定材料定价，并无不妥，本院尊重鉴定机构所作的鉴定意见,对该项争议造价不作调整 | neg | 12854.txt
又查明，审理中，经繁宝公司申请，本院通过上海市高级人民法院委托上海联合工程监理造价咨询有限公司(以下简称鉴定单位)对系争工程的工程量增减金额进行审价 | neg | 586.txt
在卉森公司已经依约支付工程进度款的情况下，为了维护社会稳定和保证农民工合法权益，经璧山区建委及人社局等相关部门协调，卉森公司于2017年1月27日（春节期间）垫付了农民工工资合计人民币2133.030410万元，由此给卉森公司造成了资金占用损失 | neg | 6962.txt
经核，上陵公司本诉第二组证据（甲方分包工程）中包含郭占奎与上陵公司签订的《2012年7月15日一期住宅石购及面砖购货合同》《2013年7月12日工程结算审核定案表》《付款凭证》等，明确记载楼梯石材采购、开槽、磨边工程的内容、标准、费用，且该部分费用已经支付，可以证实上陵公司提供的楼梯石材为成品板，且楚湘公司未提交对楼梯石材进行开槽、磨边的施工日志，故该部分费用44255.36元（含税）应予扣减 | neg | 2869.txt
在道之驿工程中，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》第三条、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》第八条约定到期未支付工程款按照月利率1.5%计算利息，符合相关法律规定 | neg | 2443.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下 | neg | 1118.txt
案件受理费24,283元，财产保全费5,000元，由原告上海奉南建筑装潢有限公司负担17,570元，由被告奉贤奉城影剧院负担11,713 | neg | 10326.txt
本院认为，该份证据与原告提交的证据13相同，系被告天航公司和监理公司对洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程的竣工结算，不能证实已经业主审核确认，对其证明力不予认定 | neg | 8525.txt
被告亦对原告述称的零星工程予以否认，原告未能证实其主张 | neg | 8655.txt
繁宝公司在进行打桩过程中，使用的桩不合格，致使影响了周边居民的生活，之后应钱国木业公司的要求，繁宝公司更换了打桩设备 | neg | 558.txt
2014年5月19日九洲公司出具承诺及保证书，承诺如中城投六局按照进度表中的计划实施施工并保证于2014年10月1日前工程具备验收条件，则在愿意按照如下节点付款，即在2014年5月20前四层以上付进度款300万元、2014年5月30日四层主体验收合格后付进度款200万元、2014年6月30日门窗安装完付275万元、2014年9月10日水电消防结束支付工程款275万元，2014年9月30日工程具备竣工验收条件支付工程款275万元 | neg | 125.txt
从证据的形式上，根据相关法律规定，证人提供证言应出庭作证否则法庭不应予以采信 | neg | 5497.txt
被告应承担违约责任 | neg | 5617.txt
关于龙门吊及脚手架闲置费的问题，本院认为，该部分不属于误工延期损失范畴，并不属于工程造价鉴定范围 | neg | 4581.txt
现国神华公司未按约定履行还本付息义务构成违约，南通二建公司请求国神华公司返还履约保证金及支付使用期限内的利息及逾期利息，理由充分，应予支持 | neg | 2764.txt
上述批复第三条规定 | neg | 12209.txt
该鉴定报告九洲建筑面积汇总表合计为34073.16㎡，备注总夹层面积18200.7㎡，总共建筑面积52273.86㎡ | neg | 88.txt
2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方 | neg | 7858.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 226.txt
”、第十八条第（三）项“建设工程未交付，工程款也未结算，为当事人起诉之日”对支付欠付工程款利息有规定，但本案原告撤场时，双方未对原告已完工的主体工程的工程量及价款进行结算，也未明确约定迟延支付工程款的利息计付标准，双方均未按《会议纪要》履行各自义务，加之是通过诉讼和本院采信第一次鉴定后经本院对鉴定结论确认后才确定下欠工程款实际金额，故原告请求支付下欠工程款利息的请求不予支持 | neg | 1210.txt
本院认为，本案工程造价的鉴定机构广西正德工程造价咨询有限公司是在本院的主持下由双方当事人一致同意选定的，鉴定材料经过双方质证，鉴定人员还多次主持双方到本案工程现场对工程量进行勘查、确认，而且鉴定机构出庭接受当事人质询后根据当事人的质证意见又对鉴定结论进行了相应的调整，因此，广西正德工程造价咨询有限公司对本案工程作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》程序合法，鉴定依据科学，鉴定结论真实客观，本院予以采信 | neg | 9392.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下 | neg | 8160.txt
现原告要求被告武汉重冶集团支付拖欠的工程款及利息损失的请求，于法有据，本院予以支持 | neg | 794.txt
对证人朱某某的证言，因原告对双方之间的消防工程施工合同真实性无异议，故本院予以确认 | neg | 10186.txt
原告于2014年11月30日对姚安大酒店工程项目进行了单方结算，结算工程价款为3156245.42元 | neg | 8462.txt
就涉案工程，原告威达公司与被告宝塔公司签订三份《建设工程施工合同》，在签订合同后，原告威达公司承建了被告宝塔公司发包的涉案工程 | neg | 3118.txt
碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式一致，故其依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12600.txt
南阳市仲景路177号，经营范围 | neg | 10394.txt
一、身份证复印件一份，欲证明 | neg | 12447.txt
交易流水号分别为2141105、2178626、2196588、2213403，付款时间均为2017年9月30日，以上累计付款金额为750万元（22号楼工程款） | neg | 11093.txt
2015年2月4日原告被告双方对工程进行结算，并出具《汇源大酒店改建工程工程结算单》，载明 | neg | 4212.txt
2018年1月9日，开庭审理本案，法庭调查结束前休庭 | neg | 6908.txt
原、被告并未在建设工程施工合同中约定逾期付款的利息计算方式，故本院酌情认定利息计算如下 | neg | 779.txt
但是国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外 | neg | 855.txt
其次，从杨建飞出具的付款凭据、《补偿协议》、《协议》、《诉求申请》、《诉讼请求》、《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》等证据看，潘国彬确实向涉案工程投入了人力、物力和财力，应当属于涉案工程的实际施工人 | neg | 2548.txt
原告夏炳泉与被告创宇公司签订的工程施工经济责任合同无效，但被告创宇公司并无基于该无效合同而取得原告夏炳泉的财产或者造成原告夏炳泉的损失，且本案原告夏炳泉借用资质与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同违法，原告主张的工程利润及工程洽谈费用并不受法律保护，故本院不予支持 | neg | 2691.txt
（2）关于土建035号签证单 | neg | 6058.txt
三是为保证恒通物流园停车区综合楼进度和质量，在2012年2月9日，以南洋公司为甲方和以闽中公司（吴东安施工队）为乙方，签订了《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》，在协议书2第一条中增加了闽中公司（吴东安施工队）如未能按承诺的进度保质保量完成承诺内容，在原来合同基础再增加此项内容“乙方责任造成工程期限拖延的，再按2000元/日罚款计算（按每幢号楼分别计算），甲方在当期进度款中扣除”的规定 | neg | 10847.txt
并且，超过期限未完成工程审计（支付工程款）的，从第60天起按承包方同期银行贷款利率支付工程价款的利息，并承担违约责任 | neg | 6272.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 9585.txt
诉讼过程中，被告亦认可该建设工程施工合同中所约定的淄博市博山区富城花苑4#、5#、6#安置住宅楼工程并不存在 | neg | 5163.txt
1、案涉工程款总额是多少？2、暨阳公司是否还欠鼎元公司工程款（暨阳公司已支付多少工程款）？如还欠，暨阳公司是否应支付尚欠工程款的利息？3、暨阳公司是否应向鼎元公司支付工程奖励费1253479.85元？4、鼎元公司对“帝景御园居住小区建设工程”折价或拍卖的价款是否享有优先受偿权？对此，本院综合分析评判如下 | neg | 3762.txt
20110418 | neg | 1743.txt
证人的证言是真实可信的，尽管原告方提出是本单位职工，根据法律规定，利害关系人证言不能单独作为证据，并不是不能作为证据，另外结合监理出具的证据证明供暖不合格前后对应，可以证明供暖工程2016年前不合格 | neg | 5468.txt
坡屋面子目调整差额造价114107.36元应从工程总造价中扣减 | neg | 8715.txt
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用 | neg | 5576.txt
三、丁蔡俊所主张的工程款是否有法律依据 | neg | 9322.txt
本院认为该《工程造价司法鉴定意见书》程序合法，鉴定机构和鉴定人员均具有相关的鉴定资格，该鉴定意见书确定的工程量造价依据工程图纸、施工期有关技术联系单、技术核定单、通知、现场签证记录资料、《会议纪要》、会议记录、施工日志等证据来核定的，其计价依据是依据《建设工程工程量清单并计价定额》及相关配套文件、《建设工程施工合同》《会议纪要》、双方签证资料等证据来确认的，其鉴定结果符合客观实际，本院依法予以采信 | neg | 1178.txt
本院结合双方举证和质证，认证意见如下 | neg | 2455.txt
双方约定的工程价款为1622997.60元，按实际竣工面积结算，每平方米造价为490元（不含水电），按图纸施工，超出涉及范围以外的据实结算，合同价格一次性包死 | neg | 10338.txt
具体工程款数额以备案合同确定的工程款数额，结合洽商变更部分工程造价鉴定数额，并扣除质保金及已支付工程款数额予以确定 | neg | 11251.txt
20110203 | neg | 1661.txt
分析整个过程，中建三局地产建设北京分公司二工程处未在工商机关依法进行有效的登记注册，故该分公司不具有主体资格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质的建设工程施工合同无效 | neg | 3222.txt
1、判令富丽公司承担因甩项、质量问题整改所发生的费用人民币645.35万元 | neg | 6941.txt
因此，林州建总公司应当对杨建飞对外拖欠潘国彬工程款1568905.19元承担连带支付责任 | neg | 2642.txt
因此，对于本案合同解除的时间应以天马公司收到本案起诉状副本时间为准，即案涉合同于2018年11月26日解除 | neg | 9501.txt
4、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》，拟证明反诉原告均未能及时支付工程进度款，影响工程进度，造成工期延误 | neg | 8012.txt
本案在审理过程中，原告（反诉被告）一建公司于2016年12月27日向本院申请对被告（反诉原告）万兴公司的财产进行诉讼保全，预交诉讼保全申请费5000元 | neg | 10872.txt
被告质证意见 | neg | 5340.txt
被告金辉公司质证，对通知本身有异议，根据四方所签订的协议预验进行了甩项，因此这个通知不能作为本案的定案依据 | neg | 7634.txt
人福公司认为其2012年没有外架资质，外架项目不属于人福公司承包的劳务范围，罗斌、罗鹃、罗有阳与唐顺凤签订的《外架搭拆工程施工劳务分包合同》、唐顺凤与韦景二签订的《钢管外架协议书》约定的施工范围超出了人福公司的资质 | neg | 9882.txt
一、关于衡洲建设公司一通分公司的诉讼主体资格问题 | neg | 12082.txt
均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同”主张所施工工程应当按照（2008）定额及85号文据实计算，并在本院审理的恒广公司诉舜禹公司建设工程施工合同纠纷案中申请按照08定额及85号文对3、4、5、6号楼进行了鉴定和审核，工程造价鉴定金额为11978564.39元，审核编制结论为12162315.52元 | neg | 4998.txt
监理单位听从鑫红光公司指令，也不签字 | neg | 9618.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 188.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十三条、第十七条之规定，判决如下 | neg | 9252.txt
因此，发包人与名义承包人（被借用资质企业，也即被挂靠人）签订和建设工程施工合同无效 | neg | 12251.txt
根据司法解释的上述规定，虽然该工程未经验收，但该工程已由被告上东新城公司接收并对外出售，应视为该工程已经竣工，工程质量验收合格 | neg | 9589.txt
另该清单中关于办公及民工宿舍整体出租的单价与《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》第一章第二条第二项第9点约定一致 | neg | 4681.txt
尽管第二十干休所就房地产开发项目提供了招标文件，但中煤正辰公司在未提供相关投标书亦未收到第二十干休所提交的中标通知书等法定招投标文件的情况下，即与远东诚信公司就第二十干休所招标的部分建设工程项目签订《建设工程施工合同》，双方所签建设工程合同违反了招投标法强制性规定，应属无效，第二十干休所作为招标建设单位，对此应承担主要责任 | neg | 2977.txt
庭审中原告依据该和解协议主张被告天航公司承担连带责任，与事实不符 | neg | 8686.txt
关于原告自行扣减的未装暖气费用22000元，被告对原告未做暖气的事实认可，但对原告自认的扣减金额不认可 | neg | 7915.txt
因《聘请法律顾问合同》的收费约定为“诉讼案件乙方按最优惠标准收费”，该标准并不明确，诉讼中双方协商确定最低标准，本院以双方协定为准 | neg | 9257.txt
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、七十七条、第九十七条、第一百一十四条、第二百八十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条、第二十条、第二十一条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条的规定，判决如下 | neg | 11988.txt
第二，关于钱国木业公司主张的工程质量未达到一次性验收合同目标赔偿费，繁宝公司已申请进行竣工验收，而钱国木业公司未经竣工验收、擅自使用系争工程，现其要求繁宝公司支付上述赔偿费，缺乏依据，不予准许 | neg | 750.txt
至原告xx公司向本院主张权利时，均已届满1年，故原告xx公司向被告xx公司主张18#楼工程质量保证金97571.8元，本院予以认可 | neg | 1519.txt
根据辽宁省人民政府辽政发【2005】34号文件《关于取消调整第三批行政审批项目的决定》第十三项（三）类第6条关于&quot;房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收核准改为告知性备案&quot;的调整规定，住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条规定 | neg | 5660.txt
五、合同价款 | neg | 9075.txt
南通二建公司与国神华公司在建设工程施工合同中暂定的开工日期为2016年11月1日，但国神华公司因项目设计等应归责于其自身的原因，未按约定日期将项目交由南通二建公司施工 | neg | 2768.txt
二、案涉工程一、二标段的施工合同是否属于两个不同的法律关系，应否分案处理？ | neg | 6500.txt
1、(1)屋面板材质争议及(2)檐口板材质争议原告认为屋面板为0.7mm厚铝镁锰板，造价为210,550元，檐口板为3mm纯铝板，造价为165,981元 | neg | 10277.txt
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用 | neg | 12226.txt
反诉被告（本诉原告）针对反诉向法庭提供如下证据 | neg | 8008.txt
5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任 | neg | 7497.txt
且四原告、张贺忠及西诚公司也对华鼎公司的陈述内容提出了异议，特别是西诚公司主张其已向公安机关报案，相关事实还有待进一步查明，因此在本案诉讼中本院对华鼎公司主张的相应内容不予确认 | neg | 2705.txt
管理人员为工程支付了劳动，承担了技术、施工、安全等职责，而支付管理人员工资又是劳动法的规定，因而闽中公司收取的用于支付主体工程的管理人员工资及管理费，已经以工资的方式支付了管理人员，吴东安要求闽中公司返还管理费（即管理人员的工资）没有法律依据 | neg | 10828.txt
万特公司将其开发的六安解放中路地下商业街工程交由中色十二冶公司承建，双方为此签订施工合同及相关补充协议 | neg | 3906.txt
（一）案涉工程已完工程量的工程造价应以哪个鉴定结论为准 | neg | 11719.txt
2013年11月8日，被告东龙公司与被告白邑公司签订《建设工程施工合同》，被告东龙公司将姚安大酒店及西街小学片区综合体建设项目工程发包给被告白邑公司施工 | neg | 8441.txt
（三）体育、旅游等项目 | neg | 5985.txt
“工程款的支付时间和数额 | neg | 4444.txt
4.一层窗防护栏杆 | neg | 7718.txt
其还确认了王XX已经向其实际支付了部分款项 | neg | 2711.txt
楼梯木扶手制作、油漆、天窗安装款共计款8000元 | neg | 10343.txt
HL-ZY-13-GC-7于2015年8月29日解除 | neg | 5146.txt
六、关于鸿丰公司是否存在逾期支付工程款的违约行为问题 | neg | 11446.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | neg | 5149.txt
综上认定，案涉工程浙江恒宇国际汇晶城一、二标段总造价为192811227元，被告已支付工程款为165440000元，故被告尚应支付原告工程款19658777.92元，返还质量保修金7712449.08元，两项合计为27371227元，并应从被告工程款付款义务确定之日起的次日即2015年1月14日起按 | neg | 6548.txt
18栋已付款 | neg | 1822.txt
证明在此之前被告没有获得本案所涉工程的1至10楼建设工程许可证，在未取得受理书前是不能取得建设工程许可证的 | neg | 5262.txt
经质证，被告认为证人证言客观真实，证明被告支付54万元以外，还向原告的工人支付了15000元，与原告提交的清单对不起来，说明是被告额外支付的 | neg | 9751.txt
原文空白）为现场施工管理负责人，按合同条款履行职责，委派同志（注 | neg | 10580.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条之规定，判决如下 | neg | 9275.txt
三是2016年3月17日-5月30日为配合甲方申请贷款用工，按1852工日乘以150元/工日，合计金额为27.78万元 | neg | 9687.txt
该合同于2013年7月10报临湘市建设工程造价管理办公室备案 | neg | 1412.txt
证人潘某出庭证实 | neg | 9747.txt
该图纸只能作为项目承包人被告天航公司与发包人洋浦控股公司结算的依据，不能作为原告与被告安澜公司之间结算的依据，因此，从图纸的内容也无法证明原告所主张的工程款，双方之间结算应根据已经确认的工程量以及原告入场施工前的测绘报告确定的所需工程土方量确定 | neg | 8557.txt
综上所述，本案应当以冶科纳米公司与隆盛翔公司于2012年6月14日签订的经过通州区建委备案的建设工程施工合同作为结算工程款的依据 | neg | 11239.txt
但五台工业园管委会至今未向道隧公司偿还代付款，应从本院确认之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息 | neg | 12349.txt
根据双方签订协议4.4第2条约定，竣工合格后收到最后一份结算资料起60日内完成审核，原告在2016年10月11日诉讼中增加诉讼请求并在本年10月18日明确增加的内容与结算有关 | neg | 5341.txt
关于被告主张东山墙外粉扣减价款5673.59元、外墙漆扣减价款6450元、车库防盗门扣减价款8100元，共计扣减20224.09元，综合双方确认及图纸，本院确定东山墙总面积为340㎡，根据总价款折算外粉单价为17元/㎡、外墙漆单价为19元/㎡，从2010年6月23日朱朝明出具的扣减清单72.4㎡的价款来看，被告请求有重复计算的部分，因此外墙漆扣减价款应该为5084.4元 | neg | 10347.txt
综上所述，涉案工程部分完工时被告作出的工程款的支付承诺，在得到原告认可后，在合同无效的情况下，应被解释被告关于合同无效后不当得利返还范围、期限及违约责任所做的约定，不属于招标投标法的调整范围，在性质上独立于无效的建设工程施工合同，不受建设工程施工合同无效的影响，应认定为有效 | neg | 8238.txt
根据双方于2018年9月18日对涉案已完工程的决算，金滩半岛豪苑F1F2已完工程价款38,052,564.46元，铜仁大酒店已完工程价款9,000,000元 | neg | 283.txt
恒通二路、恒通中路、仓储主干路浇捣地面工资，不是楼的附属工程款 | neg | 10738.txt
双方当事人对于本案争议焦点的意见与其诉、辩及质证意见基本一致 | neg | 8194.txt
1672147.5 | neg | 2243.txt
河南建安公司提出应该按照定额规定计算分包项目的配合费 | neg | 10495.txt
”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条规定 | neg | 2745.txt
以未付工程款1000万元为基数，从2013年7月1日计算至2013年7月30日 | neg | 3737.txt
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院 | neg | 7587.txt
即使用合法手段取得的合格证也不能认为其产品全部合格，例如 | neg | 5757.txt
当事人通过工程造价审核定案表的形式确认了总工程款，是对应付工程款签订的结算协议，是无效建设工程施工合同的当事人就工程价款折价补偿所达成的合意，体现了当事人的真实意思，可以作为认定应付工程款的依据 | neg | 12142.txt
本合同为一次性包死价（包工包料） | neg | 2504.txt
2.室外散水 | neg | 7880.txt
其次，对于应扣滞纳金、水电费、工期罚款、南汇杯、文明工地等部分 | neg | 11688.txt
远东诚信公司否认监理人员的身份和签字的真实性，但未提交充足证据予以反驳，对其辩称本院不予采信 | neg | 3043.txt
反诉原告虽未对第一项诉请中的各项费用进行明确、对第二项诉讼请求的塔吊租赁费也未提供充分的根据予以明确，但其认为对该两项的诉请中的各项费用合计可按汇报书中载明的60万元计算 | neg | 9917.txt
本院认为，综合被告提供的12份工作联系单载明的内容，存在因园林土方工程未结束，被告无法进行宕渣路基施工工作 | neg | 6126.txt
”认定原、被告对案涉工程的工程款（除工程增减量部分）的工程款为905万元，以及协议第一条确认的未完工五项工程的工程款为75万元 | neg | 9947.txt
4.会议纪要1份 | neg | 7602.txt
第五，证人证言我方应该交验的工程档案资料，是齐全合法的 | neg | 5314.txt
2009年5月24日，原、被告及鉴定机构工作人员踏勘确认的施工现场，已只能确认工程量，无法确认施工单位，对此，原告应承担因未固定施工现场造成的不利后果，即本院确认2009年5月24日的原、被告及鉴定机构工作人员踏勘确认的施工现场为被告施工 | neg | 6397.txt
被告金辉公司质证，有异议，都是合作期间的结算账，与本案无关 | neg | 7660.txt
对证据六主要证明河北联大及招投标机构确认石家庄一建为中标人 | neg | 3494.txt
10.同年1月11日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-15#一层大堂土方回填，2-1期13#-17#楼1-15层电井关模、钢筋制安等现交由周邦怀班组施工，所产生费用从富丽公司工程款中扣除，支付给周邦怀班组 | neg | 7141.txt
一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持 | neg | 9134.txt
分别应在监理人签发开工通知书后280天、390天、470天、260天内，将工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房 | neg | 11408.txt
第一次鉴定报告没有满足法院的要求，当时双方均同意原鉴定机构重新鉴定 | neg | 6187.txt
原告施工应由建设单位提供三通一平，通电、通路、通水，场地平整，对于被告方电费没有争议，但我回去咨询预算员之后再答复，打井和罚款与我关无关，是三通一平的规定里的，如果我方对于样板间地暖重复计算同意扣除，外墙环评报告合同中没有约定，在事实环评检测时我方不清楚，按照行业规定应由我施工方承担我方可以承担，如果没有规定，我方不予承担，质保金在工程结算后预留3%，诉讼额度已经扣除3%，不在本案争议中 | neg | 5241.txt
1、富丽公司不存在甩项的问题，即使存在甩项，应该在应付款中予以扣减 | neg | 6967.txt
在叶城县金城城乡建设投资开发有限公司作为监督方的见证下，被告喀什东方汇科公司与原告喀什华厦公司就涉案叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，以上系列合同、协议、方案均是各方当事人的真实意思表示，且内容未违反国家法律、行政法规的强制性规定，该系列合同、协议、方案均合法有效 | neg | 11028.txt
4、《水电费缴费票据》，拟证明本案工程施工期间，反诉原告为反诉被告垫付施工水电费合计¥1,489,932.7元，反诉被告应返还给反诉原告 | neg | 8000.txt
2014/10/17 | neg | 11809.txt
满两年不满五年的，退80%，况且，原告xx公司已预留了15#楼2单元602室的维修金1.6万元 | neg | 1515.txt
据此，大经公司关于鑫马公司迟延支付工程进度款、致使工程停工的主张与事实不符，本院不予支持，大经公司要求鑫马公司赔偿停工损失1531842元的诉讼主张不能成立 | neg | 6772.txt
证明2015年年末期间，由于双兴供暖验收需要材料，我给原告公司陈磊打过几次电话，要双兴供暖需要的项目供暖工程的打压记录、隐蔽工程记录，没有要来，当时陈磊说没有完事呢，供暖验收是今年完成的 | neg | 5458.txt
（3）2012年10月10日被告（反诉原告）瑞海公司支出的150000元及2013年1月31日支出的50000元，经核实不能证明以上两笔费用是缴纳的安全文明施工措施费，抵扣支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款依据不足，本院不予认定 | neg | 1451.txt
对于编号为201310-1、201310-2号二份单体合同及原告刘德三和被告恒广公司之间的内部承包合同的效力问题及责任承担问题 | neg | 5005.txt
事实与理由 | neg | 6920.txt
”根据上陵青铜峡分公司出具的《工程竣工证明》，案涉工程至迟于2013年12月5日竣工验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，上陵公司应自2013年12月6日起支付欠付工程款并按合同约定承担欠付工程款的利息 | neg | 2937.txt
由于其他原因（白天连续停水或停电6小时以上的），雨雪等自然灾害，工程量增加造成停工的，必须经甲方和甲方书面签证同意工期顺延 | neg | 10577.txt
为了车间一整体美观，现采用075J501-1雨篷图集，玻璃面板，纯悬挑式矩形(JP1)T型钢，无组织排水雨篷，玻璃采用6+0.76+6钢化夹胶玻璃 | neg | 568.txt
诉讼中，汇都公司认为在结算中存在胁迫情形、工作人员差错以及《工程施工意向协议书》因违法而无效等，应当在应付款中扣减垫资增加费5569612元，在已付款中应当计算借款利息5000000元 | neg | 10946.txt
本院认为，根据各方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为 | neg | 1222.txt
同年9月22日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | neg | 7114.txt
上陵公司反诉称，楚湘公司施工的工程质量不合格产生维修费用1036万余元，且案涉工程至今未竣工验收 | neg | 2963.txt
第二，关于来宝公司是否在其承建工程的范围内享有优先受偿权的问题 | neg | 12965.txt
23、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第2项、第15项，总计价格14,947元，根据补充协议，基础承台已经包括在补充协议中，不需另外审价 | neg | 633.txt
……25.工程量确认……25.2、工程结算依据 | neg | 9038.txt
因为吴东安是实际施工人，吴东安没有义务支付闽中公司人员工资的义务，双方关于人员工资的约定因为吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》无效而无效 | neg | 10823.txt
本案中，被告于2017年5月26日与案外人包善伦签订了《厂房租赁合同书》，并约定被告应于2017年6月1日正式将厂房、宿舍交付给包善伦使用 | neg | 12405.txt
鉴于双方对于以哪份合同作为鉴定工程价款的依据存在重大分歧，广西廉凯公司主张按备案合同约定的固定单价作为结算的计算方式，合浦昌林房地产公司主张按照非备案合同约定的可调价计价方式结算工程款 | neg | 5973.txt
（11）关于集中商业、10#楼地下工程，对于文峰公司提出的第1项异议，鉴定结论未予计算，第2项异议，鉴定机构根据现场勘验及施工规范计算，并无不当 | neg | 6643.txt
双方所签订的《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》第三条约定总施工工期天数为500天公历日数（不可抗力除外的自然日数包含冬季、节假日），工程内容为施工图纸中设计的全部工程量（电梯、玻璃幕墙及钢结构除外，防火门窗、防火卷帘费用，甲乙双方各承担50%） | neg | 134.txt
原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议 | neg | 7709.txt
鉴定机构采用同时期类似工程并结合政府投资项目的做法进行鉴定确定，尚属合理，本院予以采纳 | neg | 3629.txt
4.2011年12月1日，闽中公司（甲方）与吴东安（乙方）签订《建筑工程施工安全合同》，约定 | neg | 10602.txt
20110304 | neg | 1667.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 | neg | 225.txt
20110715 | neg | 1829.txt
两原告请求支付的工程款利息，是宇元置业公司未及时付款给原告方造成的损失，不属于可以优先受偿的建设工程价款范围 | neg | 12212.txt
原告在履行中也恪守了合同中的约定，全额垫资独立完成了该项目工程，通过多方的验收合格，交付使用，被告实际控制、使用标的物已两年之久 | neg | 4133.txt
后本案依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年1月28日第二次公开开庭进行了审理 | neg | 10129.txt
证人阮某出庭证实 | neg | 9757.txt
但从本案双方的实际履行情况来看，双方实际履行的是《建设工程施工合同》及《补充协议》，因此，《建设工程施工合同》及《补充协议》所体现的是双方当事人的真实意思，且已得到双方当事人的实际履行，在原告已完成的工程经验收合格的情况下，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持的规定，涉案工程价款应参照上述《建设工程施工合同》及《补充协议》约定进行结算 | neg | 6576.txt
关于群洲公司反诉主张的逾期进度款资金占用利息损失、逾期退还保证金的资金占用利息损失、案涉工程停工损失的问题 | neg | 289.txt
对于2015年10月15日项目工程竣工验收相关报告书（五份分别是原告鼎晟公司、被告飞翔公司、监理单位、勘察设计单位、兴城市质量监督站）真实性无异议，本院予以确认 | neg | 5896.txt
综上所述，被告应支付的工程价款为7276572.36元（7015741.36元-262104元-1731元-10850元+535516元） | neg | 13086.txt
由于案涉工程非政府投资的大型基础设施和公用事业等关系社会公共利益以及公共安全的项目，依据《中华人民共和国招标投标法》第三条之规定，本案不是必须进行招标的项目，2012年12月24日龙河公司与鑫华公司签订的《建设工程施工合同》不因未经招标而无效 | neg | 8395.txt
本院认为，由于中色十二冶公司未能提供双方对此项费用计取达成一致的相关证据，故对该项费用281379.78元不予计入工程造价 | neg | 3927.txt
18#楼天沟延期18天 | neg | 7173.txt
《建设工程施工合同补充协议》中约定的增加项目的工程款，永泰建筑公司同意智发酒业公司延期至2016年8月18日前付清，如未能付清，智发酒业公司应以应付未付工程款数额按银行贷款同期利率支付利息，并按未付工程款数额日万分之五计付的违约金付给永泰建筑公司 | neg | 829.txt
且2018年5月4日，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方，在叶城县金城城乡建设投资开发有限公司作为监督方见证下，甲方、乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺 | neg | 11036.txt
2007年4月3日白城经济开发区管理委员会以白经开字〖2007〗15文件对被告金辉公司开发建设金地花园项目准予备案，并办理了122490㎡金地花园规划、建设用地规划许可证件、白城市市区棚户区改造项目审批 | neg | 7738.txt
二、双方建设工程施工合同通用条款第33条“竣工结算”并未约定结算单位，仅在第33.6条约定，工程价款发生争议时，采取仲裁或起诉解决 | neg | 9858.txt
使用国有资金投资项目的范围包括 | neg | 8297.txt
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，经本院审判委员会研究决定，裁定如下 | neg | 12584.txt
对有争议部分的第二项，室内地坪清理费20000元，本院认为，该项费用涉及“嵩景花园一标段竣工决算争议问题协调会”会议纪要，双方在该会议纪要已签字认可，故该20000元原告应支付给被告 | neg | 6884.txt
本案的争议焦点为 | neg | 9831.txt
本案系确认合同无效纠纷 | neg | 2436.txt
对于吴东安在合同外增加的A1值班室工程造价323，114元、签证增加工程量造价317，684元，吴东安、闽中公司、南洋公司、时空公司均无异议，本院予以确认 | neg | 10797.txt
其观点有悖于法律，与事实不符，本院不予采信 | neg | 4117.txt
鉴定中，双方当事人对分包工程造价存在争议，由于分包工程由文峰公司签订并结算，文峰公司应当提交分包合同的结算工程量及价款而未能提交，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条之规定，鉴定机构按照义银公司主张的分包工程价款并按1.5%记取的总承包配合费，纳入工程总造价，并无不当 | neg | 6637.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | neg | 12132.txt
四、关于已付工程款金额的问题 | neg | 1190.txt
故盈嘉公司已付建工集团案涉工程款金额应为38544379.39元（38444751.22元＋99628.17元） | neg | 6075.txt
三、关于被告的反诉请求是否超过诉讼时效的问题 | neg | 13042.txt
本院认为，原告提供的其与浙江广宏建设有限公司签订的“九龙一号”室外市政工程合同是2009年12月20日签订，假定合同存在，即签订合同的时间是在本案诉讼过程中，合同载明的施工范围部分为被告承包施工的范围，如浙江广宏建设有限公司进行施工，必然改变被告的施工现场 | neg | 6226.txt
对原告提供的证据六，真实性予以采信 | neg | 12919.txt
至本案原告起诉时，原告没有对E、F区块土建施工，被告根本不可能对该区块进行相应的施工 | neg | 6172.txt
双方当事人应当严格按照该协议约定履行各自义务 | neg | 10942.txt
故被告应当返还原告超付的工程款元331243.83元【已付工程款27170008元-经鉴定最终确定的实际造价25957606元-被告垫付的电梯款1234460元＋原告垫付的发电机款353301.83元】 | neg | 10109.txt
依此条约定，砖材料费12000元，粉煤灰材料费2387元，混凝土外加剂材料费60000元，该三种材料的采购义务人为河南建安公司，且有采购票据，该费用已实际支出，故该三项费用应予以支持，合计为74387元（12000元＋2387元＋60000元） | neg | 10542.txt
框架-剪力墙结构 | neg | 7287.txt
虽然被告双强公司与华强公司未进行工程结算，但根据本案已查明的事实，被告双强公司现暂需支付工程款42722218.36元，被告华强公司收取工程款后分别向各分包人支付了相应的工程款，故对原告要求被告双强公司在欠付工程款范围内承担清偿责任的诉请予以支持，但对要求被告双强公司赔偿利息损失的诉请不予支持 | neg | 8186.txt
16#楼商业屋面延期8天 | neg | 7203.txt
报送单位经手人郭玉伟，签收单位飞翔公司签收人余庆华 | neg | 5803.txt
被告李应慧及被告中铁二十四局集团新余工程有限公司主张被告李应慧、案外人杨学受被告中铁二十四局集团新余工程有限公司的委托，代表被告中铁二十四局集团新余工程有限公司与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》，但未提交充分有效的证据予以佐证，故对被告李应慧及被告中铁二十四局集团新余工程有限公司的该项主张，本院不予采纳 | neg | 12436.txt
为此，本院要求鉴定机构作出答复 | neg | 1249.txt
未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下 | neg | 7828.txt
对于被告构皮滩公司提出贵州神华公司于2014年6月30日向其公司出具“承诺书”，承诺贵州省威宁县秀水乡伊斯兰文化小集镇建设工程中出现的相关问题和法律责任均由贵州神华公司承担，故构皮滩公司不应承担责任的抗辩主张，因首先贵州神华公司出具的“承诺书”中并未涉及工程价款支付的承诺，其次，该“承诺书”仅系贵州神华公司与贵州构皮滩公司之间的承诺，该承诺不能对抗第三方或善意第三人，故对构皮滩公司的此抗辩本院不予采信 | neg | 4296.txt
被告表示130,000元其以现金的方式代原告支付给了实际施工人 | neg | 10313.txt
20110717 | neg | 1836.txt
材料价格按施工期间河南省南阳市建设主管部门定额站发布的同期建筑材料信息指导价以实决算 | neg | 10416.txt
因此，根据前述法律规定，原告方对本案工程的中标应为无效，依《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第第三项的规定，经招标程序签订的《湖南省建设工程施工合同》也应认定为无效 | neg | 12124.txt
(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 | neg | 5182.txt
&quot;建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收 | neg | 5542.txt
13、脚手架承包合同，旨在证明系争工程的脚手架工程本应由原告负责，现由被告负责并支付工程款，故应在总工程款中予以扣除的事实 | neg | 10165.txt
经庭审核实，虽喳西泰公司与湖南六建公司未最终结算，但喳西泰公司仍然欠付工程款，其应在欠付工程款范围内向向武龙、刘吉安承担支付责任 | neg | 8339.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条之规定，判决如下 | neg | 12571.txt
四、……五、在此期间，双方不得以任何理由干扰对方，本次审计和裁定为最终审计和裁定，本次审计和裁定完成后，甲乙双方不得再另行委托审计和裁定 | neg | 1338.txt
实际情况，技术档案资料应在竣工验收前提供，原告至今未提供，在开庭前也未说明原因 | neg | 5682.txt
第一组，秀湖鹭岛项目二期（工）字2014年001号上册、下册《建设工程施工合同》（施工合同）、秀湖鹭岛项目1-1期剩余部分（工）字2015年48号上册、下册《建筑工程施工合同》（施工合同） | neg | 7007.txt
13002379.43 | neg | 2037.txt
该份判决不能成为本案的证据直接进行使用 | neg | 8879.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算 | neg | 10979.txt
预算超过10%部分按合同约定扣款 | neg | 9107.txt
东侧地下空间利用工程，双方当事人先签订《建设工程施工合同》，再进行招投标，由于该工程项目属于《中华人民共和国招标投标法》所规定的必须进行招标的工程，因此，当事人事先签订协议违反法律的强制性规定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（三）项之规定，该《建设工程施工合同》无效 | neg | 6616.txt
”鑫红光公司在2017年1月6日签收省建三公司发出的《解除合同通知书》后，省建三公司在2017年1月6日向本院起诉要求鑫红光公司支付工程价款，同时主张了建设工程价款优先受偿权，该权利未超过法定的期间，应当予以支持 | neg | 9698.txt
&rdquo;协议签订后，原告李恩彪、刘凤友截止到2008年10月23日前按约定支付现金共计300万元，孙珺以实物结算支付100万元，但并没有约定具体交付时间 | neg | 7754.txt
由于本案工程尚未决算，因此，永泰建筑公司的诉讼主张工程款的诉请没有事实依据，应予驳回 | neg | 12074.txt
20101129 | neg | 1548.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 8349.txt
（1）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 | neg | 8065.txt
”的规定，本院认定原告的行为只是代理案外人四川龙达公司实施本案合同的民事行为，原告不是本案合同的权利义务相对人，不享有直接向被告主张本案工程款的权利 | neg | 10067.txt
20110130 | neg | 1638.txt
其四，对于XX公司已收工程款的数额争议 | neg | 12027.txt
”该《收条》上“收款人 | neg | 8460.txt
根据庭审查明事实，该自称名为周开祥的人在2014年9月26日与原告签订建设工程施工合同当时仍为被告单位的工作人员，其在与原告签订建设工程施工合同之时该合同中已先行加盖了真实的被告单位公章，且其在与原告签订建设工程施工合同当时还提交了被告单位的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证复印件等相关资料 | neg | 5161.txt
宇元置业公司主张，《湖南省建设工程施工合同》经公开招投标程序签订，且经行政主管部门备案，是有效合同，应作为双方结算工程款的依据 | neg | 12094.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条明确规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 8634.txt
工程是否合格应该由建设工程指定的部门验收，不是自己说合格就合格，对被告提供的复印件的证据不予质证 | neg | 7723.txt
因此，对建设工程竣工验收的后续工作，原告方还应继续承担相应协助义务 | neg | 12237.txt
之后，杨建飞找到建诚奎屯分公司的负责人范云 | neg | 2460.txt
2015年4月2日，经各方当事人同意，本院于2015年4月10日依法委托新疆方夏建设工程项目管理有限公司对潘国彬施工的涉案合同范围内工程（格瑞汀公司LED工程碳化硼项目的综合楼、主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础）造价以及施工的涉案合同范围以外的工程造价进行评估鉴定 | neg | 2519.txt
但该笔费用可以在原告（反诉被告）长沙建工公司与 | neg | 1464.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 7931.txt
因此，被告（反诉原告）瑞海公司自2016年1月27日起按人民银行同期贷款利率承担逾期支付工程款的利息，对原告（反诉被告）长沙建工公司主张按日万分之五承担利息及融资成本费1036800.9元的诉讼请求不予支持 | neg | 1477.txt
（二）原告诉讼请求被告金辉公司、弘兴公司应承担违约责任依据不足 | neg | 7804.txt
现涉按工程已经履行完毕，原告将涉案工程交付给被告，故原告缴纳的履约保证金600000元被告应予返还 | neg | 1116.txt
湖南四公司认为桩基长度应按三方签认桩长计算，大邦公司认为桩基长度应按抽芯样本按照比例计算，三方签认桩长与第三方钻芯报告不一致，鉴定依据现有资料无法给出准确鉴定，两套数据差值部分列入争议项，造价为390961.16元 | neg | 1359.txt
该补充条款是根据公司总部批复意见对原合同的修改和补充，与原合同一并生效，生效日期以甲方盖章日期为准 | neg | 6280.txt
首先，案涉工程一标段的中标价是40418000元，二标段中标价是129746900元，其施工单项合同估算价远远超出200万元，依照《招标投标法》第三条第三款、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条第（一）项的规定，案涉工程属于必须进行招标的工程建设项目 | neg | 6482.txt
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定 | neg | 8758.txt
《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 11205.txt
合同价款为1918000元 | neg | 2485.txt
58个、工价 | neg | 7126.txt
20110114 | neg | 1592.txt
由于省建三公司没有证据证明该工程达到了成都市标准化工地的标准，不能因为合同中约定有如果达到该标准则给予一定奖励的内容，就得出该工程是按照标准化工地进行施工的结论，鑫红光主张按照基本费计取安全文明施工费符合合同约定，省建三公司主张按照标准化工地计算安全文明施工费缺乏证据支持，本院不予支持 | neg | 9626.txt
关于建设工程价款优先受偿权的问题，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | neg | 3192.txt
31732210.66 | neg | 2324.txt
......2012年5月28日南阳市公安局经侦支队对桂齐强进行调查询问，桂齐强认可其挂靠河南天祥公司做劳务，邓州市和谐大厦的主体施工、内粉及机械租赁都是其承包的，2009年10月15日河南天祥公司与河南建安公司所签订的劳务合同是其代表河南天祥公司签订的 | neg | 10476.txt
未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下 | neg | 7877.txt
审查结论为施工单位已按设计文件完成了该项目的施工 | neg | 4203.txt
而《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证）系由建设方按照有关的规定，在向相关的行政职能部门递交一系列文件后，由相关的行政职能部门审核后予以颁发 | neg | 11677.txt
对于起算垫资利息的时间，因原告未能提供工程进度的垫资情况，对此可以按原被告双方签字确认工程款数额的时间即2015年3月19日开始计算更为适宜 | neg | 12900.txt
20111217 | neg | 2153.txt
”宇元置业公司于2012年11月28日与衡洲建设公司签订的《补充协议》，是对经招标程序签订的《湖南省建设工程施工合同》的补充协议，直接变更了经招标并备案的合同的计价方法和付款方式，依上述规定应为无效合同 | neg | 12130.txt
国都公司提出天泽公司未按期支付工程款导致其停工，因此天泽公司应赔偿其直接经济损失的主张，经上述争议焦点分析，本案履行的是天泽公司与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，即由施工单位即国都广西分公司垫资施工，若因资金问题而造成的经济损失，应由国都公司及其广西分公司自行负担 | neg | 11570.txt
2014年9月15日，大邦公司与湖南四公司达成《会议纪要》，达成以下意见 | neg | 1328.txt
”故原告新东阳公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于日月鑫公司欠付的工程款49,240,573.7元 | neg | 11972.txt
恒通物流园停车区附属工程并没有出现在闽中公司提交南洋公司2012年4月22日制作的《各分项工作进度安排》中，如果是包括其中的，在《各分项工作进度安排》就应该体现 | neg | 10751.txt
一、工程价款，甲方在崎丰厂与乙方订立的《工程补充协议书》中工程总造价688万元以外，由甲方补给乙方室外管道图纸施工费及消防设施施工费等51.5万元(直接支付给乙方施工队)，即工程实际总造价739.5万元 | neg | 453.txt
综上述，原、被告双方在履行《建设工程施工合同》的过程中发生争议，原告在完成案涉工程的主体工程后撤场，撤场时，双方没有形成共同确认的工程量及价款确认手续，未进行决算，对此双方均有责任 | neg | 1213.txt
四、关于华宇广泰交纳的履约保证金2000000元是否应当扣除问题 | neg | 11435.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百二十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十七条、第十八条第（三）项、第十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下 | neg | 1218.txt
5.2008年7月4日《协议书》1份 | neg | 7605.txt
本院认为，原告提交的证据A2系合同当事人的真实意思表示，内容真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信 | neg | 12734.txt
出具鉴定意见后，因天泽公司提出确有理由的异议后，鉴定机构作出了修正，按高值标准1#、2#、4#楼的土建部分的工程造价应减少47138.65元（9123.99元+7788.93元+30225.73元） | neg | 11525.txt
原告联建公司依照合同的约定组织开展本案工程的施工，并垫资完成了框架封顶和其他部分工程，达到了《建设工程施工合同》约定的由被告万辉公司向原告联建公司支付已完成工程量的70%进度款的条件 | neg | 9429.txt
秀湖鹭岛项目2-1期（工）字2014年001号，工程名称 | neg | 7049.txt
这份证据与本案没有关联性 | neg | 5475.txt
二、工程承包内容、范围 | neg | 4590.txt
被告的主张应予采信，即经原、被告协商，双方确认A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）为12127000元 | neg | 6389.txt
8453038.44 | neg | 2210.txt
对混凝土强度满足要求无异议 | neg | 8890.txt
本案中，被告马玉森参与签订合同，施工管理虽不具有被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司的明文授权证明，但其在签订合同时为被告鄂尔多斯市广恒有限责任公司代盖公章 | neg | 12945.txt
对地下室止水螺杆费用1752668.84元，中色十二冶公司认为应该按照高大模板专项施工方案进行算量，而万特公司认为此项为支模措施费用，不应另行计入 | neg | 3919.txt
三、工程款支付方式 | neg | 462.txt
首先，鸿丰公司举证的38张罚款通知单，可以证明华宇广泰在工程“安装”阶段，因38次违规施工而被罚款38次，华宇广泰认可其中的9张罚款单 | neg | 11432.txt
对于原告要求被告振鹏公司承担补充责任的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持 | neg | 9251.txt
我们每天都在施工现场，有监理人员，且有监理工作日志，监理工作日志记载工程每天的质量、进度、安全及现场施工情况 | neg | 5303.txt
被告金辉公司质证，有异议，白城经济开发区管理委员会文件，是经过白城市经济开发区对被告金辉公司项目的批准文件，而不是对原告批准的文件 | neg | 7595.txt
被告主张原告诉请的工程款81339元是原告承接职工住宅楼装修工程产生的工程款，双方就此签订的《建设工程施工合同补充协议》没有约定违约金，《建设工程施工合同》约定的违约金条款不能适用于后来的装修工程，被告不应当向原告支付违约金 | neg | 10367.txt
因海安劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工，依据上述法律规定，涉案《单体工程内部承包施工协议》应为无效 | neg | 12590.txt
20110507 | neg | 1773.txt
“合同价12280000元 | neg | 4213.txt
10、丽景家园项目拨款明细表，证明丽景家园累计拨款28299500.00元 | neg | 5237.txt
结合本案事实，涉案工程于2015年4月24日通过验收 | neg | 12888.txt
由于乙方责任造成工程期限拖延的，按10000元/日罚款计算，款项从工程款中直接扣除 | neg | 10588.txt
20101230 | neg | 1573.txt
对于被告恒宇公司提供的证据 | neg | 6442.txt
对各方当事人有争议的补充合同一、二、三、四约定的综合费用12%计算的鉴定金额为41613881.38元 | neg | 1252.txt
其中红博二期汉舍烤鸭给排水、消防及会所钢制楼梯改造工程，红博二期会所、明档、汉舍烤鸭、超市等安装零星改造工程的《工程结算审核报告》系2017年7月25日出具，根据双方签订的《建设工程施工合同》第64.1条约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内（即2017年8月9日前），一次性给付建安公司工程款，现已逾期，故本院对建安公司关于给付该项工程款的请求一并予以支持，对红博物产公司关于建安公司该项请求不符合起诉条件的抗辩理由不要采纳 | neg | 7946.txt
三、关于博源公司主张的工程价款、违约金及利息、诉讼保全责任险费、鉴定费应否支持的问题 | neg | 4353.txt
被告认可支付原告工程款7770000元，商品砼款2350420元 | neg | 1194.txt
证明双方2008年9月2日达成新的协议，确定付款时间和完工时间以及工程11月15日前不能完成被告承担一切责任等 | neg | 7612.txt
鉴于文峰公司提供的装修图纸未审图而被责令暂停10#楼施工，对工期延误应承担相应的责任，工程完工后，又因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目，造成质监站无法进行验收和备案，对逾期交房也应承担相应的责任 | neg | 6710.txt
20120820 | neg | 2271.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 9140.txt
1、证人是被告方委托的监理部门，其当庭作出的证言从情感上说是有利于被告的，但是我们认为证人的证言是真实客观合法有效的 | neg | 5309.txt
本案中原、被告先于2011年7月16日签订《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》,之后于2011年9月28日又通过招投标程序签订了《建设工程施工合同》并备案，前后两份协议及合同工程质量、工程期限一致，但工程价款不一 | neg | 10078.txt
二、丁蔡俊与恒基公司是转包关系还是借用资质关系 | neg | 9331.txt
广丰建设依法提出 | neg | 6351.txt
2014年6月16日，上海市宝山区罗泾镇人民政府作出“关于同意上海崎丰纸制品厂罗泾镇5街坊79/3丘地块扩建厂房项目转让的批复”，同意崎丰厂将罗泾镇0005街坊79/3丘，宗地面积7,190平方米土地及地上建筑4,552米以在建工程转让形式，转让给钱国木业公司 | neg | 523.txt
同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | neg | 3378.txt
依据鉴定报告书及补充说明，本院认定涉案工程退料后的总造价为36252048.64元，扣除被告已付工程进度款26701727.49元，原告应支付被告管理费1166090.31元，原告接收被告家具价值47750元，原告认可应承担实验检测费用20256元，本院认定原告应承担的水电费425735.60元、器材租赁费364351.28元，被告还应支付原告工程款7526137.96元 | neg | 5151.txt
原告主张钢结构工程、房屋土建工程、备用车间房屋土建、钢结构工程、备用车间房屋补充土建、钢结构工程部分的质量保证金按70%予以返还，即5756177.29元【（8757053.58元+8919614.76元+11622884.82元+52931550.97元）×10%×70%】，应予支持 | neg | 9468.txt
关于第三个争议焦点，就省建三公司主张的损失，本院根据省建三公司的申请，委托正沣咨询公司进行鉴定，质证时，鑫红光公司对于鉴定机构确定的停窝工损失和停工后退场、解除合同的损失合计15153069元予以认可 | neg | 9683.txt
本院认为，依前述，双方实际履行的是《建设工程施工合同》（非备案合同），该合同约定合同价款采用可调价格合同方式确定，工程项目和工程量根据图纸、图纸会审纪要、会议纪要、设计变更、签证单、工程联系单等按实计算，故广西廉凯公司主张按照《建设工程施工合同》（备案合同）约定确定工程价款没有事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 6002.txt
同年11月4日告知，13#、15#、16#楼楼板天棚基层处理延期25天 | neg | 7232.txt
本院认为，原告漆明江提交的第1、3组证据均客观、真实、并与本案相关联，本院予以采信 | neg | 9720.txt
项目鉴定人为王霞（造价工程师）、项目负责人为林开明（造价工程师）、技术负责人为曾占薄（建设师）及其他团队人员五位 | neg | 9820.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 9897.txt
20130620 | neg | 2347.txt
冠华公司与王雅新签订《承包合同》、《协议书》，由王雅新完成卫生清理，原告支出劳务费3.2万元 | neg | 3530.txt
的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下 | neg | 11323.txt
工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务 | neg | 7826.txt
”据此，2013年9月16日的《建设工程施工合同》以及基于该施工合同签订的《建设工程施工合同补充合同》，均属无效合同 | neg | 1236.txt
因此对被告提出案涉工程存在质量问题应直接抵扣工程款的主张，证据不足，本院不予采纳 | neg | 12390.txt
20110117 | neg | 1615.txt
三、施工方式 | neg | 9774.txt
对被告东龙公司提交的证据 | neg | 8433.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 8662.txt
&quot;建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用 | neg | 5670.txt
2、4＃—7＃楼扣减部分（塑钢窗、打胶、卷帘门） | neg | 13063.txt
对证据9的真实性、合法性、关联性无异议，但不认可被告的证明目的 | neg | 8539.txt
本院认为，2016年7月29日博源公司与益宁公司、成伟公司三方签订的《协议书》是当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及签订程序不违反法律法规的强制性规定，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效 | neg | 4497.txt
刚才被告在提问时候所引用的建设工程质量管理条例第16条规定不是初验的规定，误导了证人 | neg | 5317.txt
第八，关于被告上东新城公司主张为原告任波垫付材料款381000.00元及替任波拨付工程款200000.00元能否支持的问题，原告任波对王建成、王迎波票据不予认可，因被告上东新城公司未能举证证实垫付的砂石款、煤灰款系原告任波所用，余下款项未能提供证据证实，原告任波亦不予认可，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | neg | 239.txt
2009年5月24日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司召集广丰建设和新建水泥进行施工现场踏勘 | neg | 6372.txt
原告吴东安提出的保温层造价问题，因其在《工程造价鉴定意见书征求意见稿》中未提出，故不予审查 | neg | 10556.txt
11157854.73 | neg | 2115.txt
关于建安劳保费，建设工程社会保障费是工程造价的组成部分，是企业为职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保障方面的费用，在项目费用组成中属于规费，系不可竞争费用 | neg | 10893.txt
对于建设工程施工合同的标的而言，双方无实质性的法律关系 | neg | 4035.txt
《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（一）》、《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（二）》，系海协公司和二建公司依据定宇公司出具的27份《工程结算审核报告》所确定的工程价款，双方协商一致后所签订的协议 | neg | 2817.txt
富成公司请求置换查封的上述34套商铺的价值经正意价格评估集团有限公司进行评估，评估结论为人民币30,020,338元 | neg | 8135.txt
（2）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息应如何计算的问题 | neg | 11144.txt
1、乙方（原告）从基础桩头地圈梁做工、钢筋制作安装、模板制作安装、楼面板面柱楼梯混凝土的浇灌 | neg | 9771.txt
《建设工程施工分包合同》虽然无效，但原告主张黎坪开发公司已于2017年4月28日将案涉工程投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，被告汉中金木土公司认可原告已支付工程款的数额尚未超过原告和被告汉中金木土公司在《建设工程施工分包合同》约定工程竣工应付被告汉中金木土公司工程款的数额，故原告要求被告汉中金木土公司支付工程款7136277元并付息，不予支持 | neg | 9231.txt
”根据该规定，可以进行优先保护的工程价款应当为工程价款，包括承包人的正常利润，但不包括承包人因发包人违约造成的损失 | neg | 12211.txt
2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》以及2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》中约定的施工范围均与2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定的施工范围相同 | neg | 10756.txt
“经双方公平、公正、自愿协商，因本人于2014年10月31日从事三禄公司KTV项目，现工程已完工，甲方单位尚欠工程款，本人与韩艳林以前所写欠条全部作废，以此支付协议为准 | neg | 12519.txt
被告分包的消防、电梯、防雷、门窗等分项工程的施工滞后，工程的变更设计、增加工程量等，均影响17#、18#、19#楼的正常竣工验收时间 | neg | 2426.txt
7-12，面积46.08㎡ | neg | 8113.txt
6.针对被告认为应核减钢筋绑扎费用1,369,565元的争议，鉴定机构按94定额口径绑扎核算，根据规范要求按应增设直径D=25垫铁的钢筋进行排布考虑 | neg | 12850.txt
本工程乙方施工3#-10#楼每栋含回填都到+0.000并且基础结构验收合格后七天内按工程总造价5%支付 | neg | 4607.txt
（四）关于西北电缆公司欠付工程款付款条件是否成就的问题 | neg | 11209.txt
四、质量与技术要求 | neg | 9072.txt
一、被告嘉瑞公司是否应支付原告资金占用费以及数额，原告是否应返还被告嘉瑞公司400万元及支付资金占用利息 | neg | 4051.txt
证据四、中标通知书 | neg | 3469.txt
经查，案涉双方均认可施工中，除原图纸中采取的雨污水截流方案外，因施工需要，施工方中色十二冶公司另外增加了管道排污措施，双方于2015年5月10日签订的《补充工程2》，约定的工程内容中包含市政雨污水截流工程，双方虽未在该补充合同中对雨污水截流工程是全部工程还是增加的工程作特别说明，但鉴定意见中原图纸外的雨污水截流工程款应包含在《补充工程2》约定的5000万元价款中，故鉴定意见中列支的雨污水截流方案及补充方案中的4819866.24元不应计入工程鉴定造价 | neg | 3915.txt
对第三方审核仍有异议的，则在7日内将有异议部分的结算交由法院裁决 | neg | 5556.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5445.txt
被告质证意见 | neg | 5372.txt
被告已向原告支付工程款26467459元 | neg | 1087.txt
但是根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条的规定，建设工程价款优先受偿的范围仅限于工程价款，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等不属于优先受偿权的范围，故本院对省建三公司主张停工损失和解除合同的损失享有优先受偿权的诉讼请求不予支持 | neg | 9699.txt
2018年7月23日，程振国在安徽正宇工程项目管理有限公司工程预算造价审核定案表中施工单位处，就上述金额签字确认并加盖建设公司项目部公章 | neg | 9105.txt
被告认为土方余土外运按5公里，回填土方按15元/立方米包干计取，应核减造价1948685元 | neg | 3627.txt
2016年5月30日，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下发宁建（建）发〔2016〕24号《关于做好建筑工程劳动保险费管理办法废止后接续工作的通知》中明确载明“《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险费管理办法》废止前已完成招投标或未纳入劳动保险费统筹的工程，竣工结算时按照先缴后扣、不缴不扣、缴扣相等的原则执行” | neg | 2904.txt
新建水泥未按照合同要求提供给广丰建设设备清单及设备订货合同，相关设备也未经广丰建设验收，在合同总价只有21718000元，新建水泥未完成E、F区所有合同项目的情况下，广丰建设已经支付工程款20637000元 | neg | 6348.txt
该情况说明表明了同意原告向被告主张权利，但这种权利是债权的转让还是其他没有明确约定，而按照法律规定，债权转让应通知债务人，本案原告在2013年底提起诉讼，而石家庄一建公司在双方的案子第一次开庭后才提出了情况说明，该说明的真实性、客观性都有待确认 | neg | 3444.txt
依照《中华人民共和国合同法》第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第四十四条、第九十四条，《中华人民共和国招标投标法》第十九条、第二十七条、第四十六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 5093.txt
扣除后，被告还应向原告支付工程款13441505.11元 | neg | 13035.txt
原告可在被告收到多姆米珥公司其他款项后另行主张权利 | neg | 9375.txt
本院认为，原告诉称的该损害事实与本案的建设工程施工合同纠纷分属不同法律关系，如有纠纷，可另案主张，对该项诉请，本院不予支持 | neg | 10088.txt
9.有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元） | neg | 6848.txt
故对格瑞汀公司、杨建飞认为合同内的工程量应参照合同约定进行结算的意见，本院予以支持，对潘国彬认为应当按照鉴定书结算工程款的意见，本院不予支持 | neg | 2565.txt
”根据上述规定，组织竣工验收的责任人应为建设方 | neg | 12233.txt
原文空白），（其中1#，2#楼2012年1月1日前完成主体封顶，3#楼春节前完成整体封顶）开工时间起计算工期 | neg | 10575.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5419.txt
鼎元公司、暨阳公司2013年1月20日的《建设工程施工合同》虽系经过招投标程序而签订，且在江西省星子县建设行政主管部门进行了备案，但招投标、备案仅是应付监管，并非双方当事人真实意思表示，根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，该《建设工程施工合同》也应确认无效 | neg | 3760.txt
而且只要工程竣工验收合格，则工程结算条件就已成就 | neg | 5539.txt
(六)其余分项事项及付款结算均按原合同执行 | neg | 10236.txt
河南建安公司要求计算原材料的检验试验费 | neg | 10514.txt
广西廉凯公司不认可该审核报告并申请司法鉴定来确定工程价款，在广西廉凯公司拒不缴纳鉴定费导致案涉司法鉴定终止以及未提供证据证明祥浩工程造价咨询有限公司出具的前述鉴定报告存在程序违法或者其他不当的情况下，本院依法采信祥浩工程造价咨询有限公司出具的《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）作为裁判依据，并认定案涉工程送审金额为69010393.57元，审定金额为54924786.08元，核减14085607.49元，核减率为20.41% | neg | 6007.txt
本案中，被告大庆安装集团苏州分公司将本案系争工程全部转包给没有资质的原告邬毅进行施工，其双方签订的《建设工程施工质量、安全生产责任书》无效 | neg | 7563.txt
”以及第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | neg | 12330.txt
1.建设公司确认程振国在停工前施工正常，工期进展顺利 | neg | 8917.txt
但在所签订的建设工程施工合同中，并未约定原告需交纳工程订金，在该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同当时所提交的委托书等相关资料中，亦未约定该人享有收取工程订金或其他款项的权利，该人亦非被告单位法定代表人或财务人员，在收取款项后仅由其个人为原告出具收条，所出具的收条中亦未再加盖被告单位公章 | neg | 5169.txt
没有约定的，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算 | neg | 3182.txt
综上，系争工程的已付工程款应当为4,200,000元，故钱国木业公司尚拖欠工程余款2,685,792元 | neg | 729.txt
2017年9月6日，程振国向安徽锦天房地产有限公司转款1000万元，摘要为履约保证金，该公司同日出具了收据 | neg | 9094.txt
792992.88 | neg | 1666.txt
最后，由于原、被告存在违法招投标，中标无效，故双方另行订立的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》也应认定为无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，应将符合双方当事人真实意思，并在施工中实际履行的合同作为工程价款的结算依据 | neg | 6494.txt
本案中，喀什东方汇科公司与喀什华厦公司签订的涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定工程款支付方式 | neg | 11094.txt
1，甲方收到上述资料后，十个工作日内对资料真实性、完整性提出书面意见，因此对本次提出的通知函我方决定不予理睬，而且通知函是在我方起诉后才发生的，目的为了诉讼，不属于证据，这份文件发出超出了双方约定日期，超出了法律效力 | neg | 5212.txt
故暨阳公司已付工程款为79379500元，尚欠鼎元公司工程款为3239754.61元（82619254.61元―79379500元） | neg | 3802.txt
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第二十六条之规定，判决如下 | neg | 7456.txt
本院认为，1、向武龙、刘吉安是案涉建设工程的实际施工人 | neg | 8330.txt
工程总造价12280000元，本合同造价不包含税金，如有变更，按照双方认可的实际价格计算 | neg | 4252.txt
原告应提供相应证据 | neg | 5278.txt
发包人审批竣工付款申请单的期限 | neg | 7076.txt
”原被告双方签署的《源源国际大厦工程结算审核定案表》，系双方对工程价款结算达成的一致意见，被告中宇公司经审核并双方协商后认可工程总价款为55000000元 | neg | 12638.txt
7、建设工程承包合同、上海市消防工程施工补充合同及审计报告，旨在证明被告的装修工程、消防工程均由政府部门通过招投标委托第三方进行施工的事实 | neg | 10159.txt
因被告港洲文化公司一致未向原告支付所欠的上述费用，造成了原告的损失，原告请求被告港洲文化公司按照人民银行同期贷款利率，自2011年4月25日起支付上述款项的利息，理由成立，本院予以支持 | neg | 3837.txt
1、涉案《建设工程施工合同》应否解除的问题 | neg | 8138.txt
被告应支付该款，并承担从本案起诉立案之日即2017年7月12日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息 | neg | 4542.txt
被告对E、F区块施工的前提是原告对E、F区块的土建工程已完成，否则没有办法进行施工 | neg | 6171.txt
第二，关于工程造价鉴定的资料依据问题 | neg | 4408.txt
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失” | neg | 4389.txt
双方在案涉合同专用条款35条对欠付工程款利息有明确约定，“发包人未按合同约定支付工程款（进度款）的，双方又未达成延期付款的协议，从约定之日起向承包人支付应付款的贷款利率为 | neg | 2934.txt
一、施工地点与期限，2、施工期限 | neg | 428.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第二项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条第一项、第十七条规定，判决如下 | neg | 4561.txt
工程规模未载明，签约合同价 | neg | 7094.txt
工程内容为楼17#、18#含裙房商业及对应地下室车库，工程规模 | neg | 7058.txt
建设工程竣工验收意见书（1-1期）、（2-1期）、（2-2期）、（1-1期9#、10#、11#楼）、关于1-1期9#、10#、11#楼住宅部分竣工验收的申请 | neg | 6989.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下 | neg | 11291.txt
数额应如何确定 | neg | 4872.txt
3、原告要求被告支付工程变更增加的价款是否应予支持 | neg | 4227.txt
19#竣工付至90% | neg | 2377.txt
关于第四个争议焦点，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 | neg | 9691.txt
造成的损失主要为龙门吊及脚手架闲置费和违约金 | neg | 4708.txt
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷 | neg | 4978.txt
26、关于丽景家园工程项目延期证明及所附36页施工日志 | neg | 5385.txt
20110808 | neg | 1901.txt
七、工程款支付方式 | neg | 4606.txt
四、崎丰厂的扩建工程厂房距加油站甚近，因此崎丰厂应停止生产经营活动，如因崎丰厂使用扩建工程厂房引发火灾等事故，全部责任应由崎丰厂承担 | neg | 531.txt
扣除质量保证金（质量保证金按照工程造价的3%计取，被告代理意见中也承认 | neg | 5566.txt
关于本案是否具备质量保修金返还条件的问题 | neg | 3877.txt
另外，考虑到截止2015年1月13日被告付款义务确定之日，被告返还质量保修金的义务也已产生，故被告在返还质量保修金的同时也应从2015年1月14日起支付质量保修金的相应利息 | neg | 6540.txt
五、工程付款 | neg | 10422.txt
综上，被告严家福所欠工程款为1622997.60元-1250000元（已付款）-5725元（餐费）-232326.27元（扣减部分）＋8890.56（已查清的增加部分）=143836.89元，因被告未按合同约定的付款方式及期限履行支付工程款的义务给原告造成一定的损失，依法应当赔偿 | neg | 10354.txt
……7、程振国及其项目部以履约保证金的方式给总承包人提供履约担保，寿县楚都御花园二期工程（约11.5万平）履约保证金数额 | neg | 9080.txt
被告已经将A、B、C区块联系单部分决算价送呈原告，原告没有提出异议，D区块和E、F区块需要对价格进行审定 | neg | 6182.txt
”海协公司主张自天健海南分公司出具《结算造价咨询意见书》后，才发现合同外的工程签证时存在大量虚假工程量，遂向法院起诉 | neg | 2802.txt
2015/7/10 | neg | 11849.txt
被告质证意见 | neg | 5206.txt
本院认为，原告是否交付其施工的涉案工程竣工验收所需资料，并不影响二被告按约定返还原告质量保修金 | neg | 3880.txt
本合同为固定总价合同，即一次性包干的闭口合同，固定总价是相对于图纸不变承包范围不变，所使用的材料材质不变的前提下，当图纸发生设计变更，承包范围发生变化，详见本合同目录第一部分协议书的第二条工程承包范围，材料材质发生变化时，所变化的部分按上海市现行定额按实计算(说明 | neg | 423.txt
1333633.43 | neg | 2131.txt
3.从被告分别提供的《建设工程施工合同》文本内容分析，该合同中写明本合同文件组成及解释顺序为建设工程施工补充合同、本合同协议书、中标通知书……，表明备案合同订立时已存在建设工程施工补充合同，否则不会将其作为组成内容并列为解释第一顺序 | neg | 3610.txt
施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更增减部分 | neg | 10404.txt
（二）没有这种的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 7849.txt
经本院核实德江建筑公司总经理熊东升，其认可出具了此《证明》且内容属实 | neg | 4520.txt
(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题 | neg | 381.txt
第四条约定了总价款包括增加的相关内容 | neg | 435.txt
可见，双方签订《建设工程施工合同》的目的只是为了向建设主管部门进行报备，双方实际履行的是《建设工程施工补充合同》 | neg | 11509.txt
被告向法庭提交证据如下 | neg | 3343.txt
承包人垫资施工至框架封顶之日起20个工作日内，发包人向承包人支付合同内已完成总工程量的70%进度款 | neg | 9398.txt
XH-（1-1）-GC-2015-048-06号，主要约定加板加隔墙工程，暂定总价为98.9460万元 | neg | 7120.txt
（三）关于涉案工程是否需要进行工程成本造价鉴定的问题 | neg | 11197.txt
按实计取，社会保障费6.8% | neg | 5813.txt
对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信 | neg | 12001.txt
&quot;该工程经多方检查、检测验收，质量合同使用功能良好 | neg | 5195.txt
被告当庭承认 | neg | 5618.txt
关于逾期付款利息问题，因双方对此没有约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 7953.txt
22号楼工程价款=22号楼工程建筑面积31000平方米×工程造价1550元／㎡包干价（含税）=48050000元-原被告双方约定22号楼筏板基础已施工完毕从工程总造价中扣除人民币400万元=44050000元 | neg | 11062.txt
原告支付的预付款229900元可与上述60万元相抵销，故原告尚应支付被告因涉案工程支出的各项费用370100元 | neg | 9920.txt
当我们代替被告向档案馆移交档案时，档案馆不收 | neg | 5289.txt
对于河南建安公司请求支付利息问题，由于双方合同未约定，其要求支付利息没有事实依据，本院不予支持 | neg | 10548.txt
本院委托延边明正工程招标造价咨询有限公司对原告实际施工的涉案丽都花园小区（一期I标段）1#-8#楼工程造价进行了鉴定，鉴定意见为 | neg | 1089.txt
3822243.97 | neg | 1809.txt
5、逾期办理竣工验收登记证，是由于卉森公司拖欠设计院费用及随意技术变更和设变更计，导致逾期办理，该责任在卉森公司，则反诉请求第四项和第十项不能成立 | neg | 6974.txt
新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块集抄系统工程 | neg | 6283.txt
l、工程定额按《2008年河南省建设工程工程量清单综合单价》执行 | neg | 10415.txt
各方保证2009年1月4日前设施完善，哪方未完工引发一切责任由其本人负责 | neg | 7614.txt
合格，合同价款为75160327.42元 | neg | 1411.txt
（2013年4月至11月份水电费为4.737928万元，加上2013年11月至今，两部分合计约6万元） | neg | 3271.txt
根据闽中公司与时空公司对主体工程进行的决算，即2014年10月28日《工程决算书》，吴东安所承包的主体工程造价为13，550，276元，其中1#、2#、3#、4#工程项目金额12851069元（13584.64平方米*946元）、值班房项目323114元、1#、2#、3#、4#楼增加工程量376093元 | neg | 10787.txt
由于案涉双方于2014年12月22日通过签订《补充合同》的形式，约定原施工合同增加的工程量价款为2350万元，故鉴定意见中所有变更增加的部分不再计算 | neg | 3939.txt
况且，原告主张被告按指导租金的标准赔偿梅州外贸大厦因未办理竣工验收手续而导致的损失，该赔偿计算标准亦没有法律依据 | neg | 11715.txt
260元/个，小工 | neg | 7127.txt
法院委托鉴定要求将两个数子（已完成工程量和未完成工程量）得出结论，第一份鉴定报告包含了第二份鉴定报告的内容，不符合鉴定要求 | neg | 6198.txt
建设公司为避免损失进一步扩大，正式发文撤销程振国负责案涉工程项目施工工作的授权，并接手施工现场，妥善安排工程后续施工事宜 | neg | 9116.txt
王建军作为明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后实际施工人要求明鑫公司支付工程价款及相应利息的诉求，依法应当予以支持 | neg | 8831.txt
2.九洲公司举证的（2015）亳民一初字第0032号民事判决书及（2015）皖民四终字第00370号民事判决书系已生效判决，本院对此予以认定 | neg | 43.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下 | neg | 3125.txt
1、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第3项、“斜屋面改平屋面扣减工程量”有异议，繁宝公司未按约制作斜屋面、而是做了平屋面，相关费用34,178元应当予以扣除 | neg | 595.txt
当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持”，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》约定由吴东安自行承担的条款无效，视为没有约定，故吴东安主张垫资利息没有事实和法律依据，不予支持 | neg | 10819.txt
《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 4359.txt
本案中，原告在投报《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》的同时，填报了《综合单价分析表》，该分析表中将《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中列入综合单价的“材料进设备包”部分的材料费用计入了综合单价，导致了双方产生争议 | neg | 1122.txt
塑钢窗款为58927.68元 | neg | 10341.txt
施工过程中经甲方（广丰建设、下同）、监理检查发现违反施工规范或图纸规定每一处罚款1000元 | neg | 6250.txt
原告主张以原、被告签订的建设工程施工合同确定支付时间，即工程竣工后一年支付，支付时间为2016年12月19日 | neg | 13088.txt
工程量确认 | neg | 1076.txt
综上，程振国不是仅借用资质而挂靠在建设公司名下并与置业公司发生实质性法律关系的实际施工人，而是从建设公司手中整体转包并包工包料、旨在获得工程利润的实际施工人 | neg | 9165.txt
根据《协议书》的约定，该13套《商品房买卖合同》实质是鑫马公司向大经公司借款的担保，并非真实的买卖合同关系，双方并没有就此达成冲抵涉案工程款的一致意思表示 | neg | 6764.txt
汇都公司主张地金公司仍需提供部分施工资料的反诉请求无事实依据，本院不予支持 | neg | 11004.txt
对于新东阳公司主张对工程款违约金、停工损失享有优先受偿权的请求，本院不予支持 | neg | 11974.txt
（二）科技、教育、文化等项目 | neg | 2748.txt
综上所述，本院认为，原告的各项主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持 | neg | 11367.txt
原告要求被告从起诉之日起支付工程款利息，缺乏依据，本院不予采纳 | neg | 6539.txt
在无法确定中标合同的情况下，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定 | neg | 9942.txt
本院认为，原告和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，且不违反法律、法规强行性规定，为有效合同，双方均应严格履行 | neg | 3830.txt
本院经审理认为 | neg | 4454.txt
依据（1）《中华人民共和国建筑法》的规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 | neg | 5920.txt
关于起付时间 | neg | 12361.txt
12393882.89 | neg | 2081.txt
本院结合证据分析，对程振国的证明观点予以采信，该笔180万元不计入建设公司已付程振国工程款中 | neg | 8961.txt
本院认为，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规 | neg | 2681.txt
协议约定，工程价款按大合同与业主方确认的结算基础实际工作量按实结算 | neg | 7534.txt
证据二、投标函及投标函附录 | neg | 3467.txt
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | neg | 8786.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 185.txt
“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | neg | 3158.txt
根据《建设工程施工合同补充协议》第9.6.3条“因承包人原因导致工期延误”条款，关键节点工期中，“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元 | neg | 11452.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十六条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下 | neg | 3204.txt
消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修”中包括了消防、弱电、通风、岩棉、幕墙 | neg | 3551.txt
双方对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张二被告支付按银行同期贷款利率计算至2017年10月8日的利息378111元，此后按银行同期贷款利率计算至质量保修金实际返还之日，本院予以支持 | neg | 3891.txt
原告提出对证据2的真实性无法确认 | neg | 8549.txt
被告观音山开发公司并未在《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》上签字盖章，原告也没有证据证明该公司参与了涉案工程 | neg | 3846.txt
5-7层别墅主体已经完成，小部分瓦屋已施工，大部分砖墙已经砌筑，绝大部分防雷工程已经施工 | neg | 9410.txt
按照2012年6月15日补充协议进行结算，诉争工程的合同价款为 | neg | 5049.txt
鼎晟公司曾代为递交工程档案资料，但由于飞翔公司外委工程相关材料不全，档案馆退回 | neg | 5656.txt
“由河南沣禾建筑安装有限公司承包商丘市宏昌置业有限公司发包的河南省商丘市宁陵县吴庄农村新型社区宏昌佳苑工程，工程内容为 | neg | 5106.txt
本院认为，省建三公司未举出在此期间停工、窝工的证据，且鉴定机构对于第二次停工的损失也进行了相应的计算，省建三公司提出的上述损失缺乏相应的证据，本院不予支持 | neg | 9689.txt
其中15#、16#楼按约定应退80% | neg | 1508.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 4043.txt
中跃云南分公司在富达公司退场后进入施工现场接管工地，但仅实施了现场交接、清理等准备工作而未进行实质开工 | neg | 12746.txt
（三）建设工程未交付，工程价未也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 3188.txt
原告要求对D、E、F区块已完成的工程量和未完成的工程量进行鉴定，但该鉴定报告没有对三个区块未完成工程的造价和比例得出结论，而是得出了三个区块总的造价，不符合原告的要求和本案的鉴定需要 | neg | 6189.txt
现因原、被告双方对确定结算工程款的参照合同争议较大，且双方对履行建设施工无效合同的工程范围存在争议的情况下，应当根据实际工程内容和工程量来确定工程价款，故双方工程款结算依据应以有资质的鉴定机构作出的鉴定结论为准 | neg | 10084.txt
第三，2014年10月20日双方签订的《以房抵工程款合同》开篇载明 | neg | 4345.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 12357.txt
所以，在诉讼中，由于博源公司起诉主张的工程款数额不确定，工程价款只能通过工程造价鉴定确定，2017年7月25日工程造价鉴定意见作出时，即为应付款时间，故博源公司亦未超过优先受偿权的行使期限 | neg | 4471.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下 | neg | 11380.txt
3、双方一致同意在甲方支付全部工程款之前，乙方保留对所施工的供电项目（开关站、箱变、、电缆等）的所有权 | neg | 6330.txt
质证意见同上，待我方出示施工日志予以说明 | neg | 5391.txt
由于格瑞汀公司、杨建飞拖欠潘国彬工程款，经第七师五五工业园区协调，格瑞汀公司、杨建飞、潘国彬于2014年6月4日达成了《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》 | neg | 2509.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，逾期付款应按人民银行同期贷款利率计息 | neg | 1476.txt
但省建三公司要求按照银行同期贷款利率的两倍支付利息缺乏法律依据和合同依据，本院不予支持 | neg | 9682.txt
原告方与宇元置业公司约定以宇元·万向城二期工程的一层门面（按10000元/㎡）、二层以上（含二层）的商业用房（按4000元/㎡）抵偿未付的工程款和利息，是在行使优先受偿权之前对付款方式的约定，而不是约定优先受偿权的实现方式 | neg | 12217.txt
被告则抗辩认为其提交的质检材料都必须由业主、代管、监理现场管理人员签字确认后才能送质量监督站检测，检测试验合格后方可获取合格证明 | neg | 5024.txt
本院认为，根据《工程款付款协议书》第六条约定 | neg | 10988.txt
原告已实际施工完毕，涉案项目经竣工验收合格后交付使用 | neg | 9463.txt
证据二、冠华公司与川凯公司2013年9月20日《协议书》一份，证明双方继续履行《建设工程施工劳务分包合同》，2013年10月5日前工程达到验收标准 | neg | 3289.txt
1、不包括围墙 | neg | 445.txt
邓文年主张的利息利率过高没有法律依据，本院不予支持 | neg | 4904.txt
被告安澜公司提交的该份证据与原告提交的证据5一致，本院对该份证据的认证意见与上述认证意见相同 | neg | 8514.txt
重庆开源工程项目管理有限公司作出了渝开源造鉴字〔2019〕第1060号司法鉴定意见书，造价结论为 | neg | 9508.txt
1、不构成职务行为 | neg | 2610.txt
经核，降水台班签证单（汇总表）中的降水天数4728天由两部分构成，其中4608天有楚湘公司提交的证据40降水台班记录印证，另外120天虽无降水台班记录印证，但有上陵公司工作人员于2012年5月30日在签证单（汇总表）的6月份栏加注7.5KW共120天，在建设单位栏同时备注2.5KW4608天，7.5KW共120天，可以证实降水天数合计为4728天，现上陵公司不认可降水台班签证单（汇总）上已经确认的降水台班数量，主张按降水台班记录表统计的降水台班数量计算，违反了诚信原则，不应支持，故该部分造价不予扣减 | neg | 2881.txt
对于海协公司申请鉴定事项，由于双方已经对工程量做出确认，也没有证据证明二建公司存在欺诈行为，故对海协公司的鉴定申请，本院不予准许 | neg | 2827.txt
关于正沣咨询公司收取的鉴定费，本院作为诉讼中产生的实际费用，与本院收取的案件受理费、财产保全费一起，按照当事人胜诉支持的比例进行分摊 | neg | 9701.txt
本院认为，关于原告主张被告支付工程款7190483.43元及利息的问题 | neg | 11269.txt
&quot;建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关）备案&quot; | neg | 5661.txt
1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议予以认定，对该证据证明目的在本院认为部分加以论述 | neg | 49.txt
102263590.98元，另5%作为质保金，待质保期经过后，双方另行处理 | neg | 4689.txt
原告提供的补充证据1、2，由于广西品源工程管理有限公司不具备对本案工程造价进行评估的资质，而且原告亦同意本院依法委托广西正德工程造价咨询有限公司对本案工程造价进行司法鉴定，因此，对上述两项证据不予认定 | neg | 9388.txt
被告于2017年8月16日向原告通过银行转账的方式支付工程款20万元，故被告应向原告支付尚欠的工程款47万元（67万元-20万元） | neg | 12384.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称工程已经竣工，双方应该结算，结算后原告才能把验收单及相关文件交给被告 | neg | 987.txt
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷，该笔款项是否属于借款不属于本案的审理范围，智发酒业公司可另案主张 | neg | 838.txt
关于本案的第二个争议焦点，即钱国木业公司及崎丰厂的已付工程款如何确定 | neg | 720.txt
5、根据《建设工程施工协议书》1.1（6）工程总造价按实结算的约定以及《建设工程施工合同》通用条款第2.6条款了支付合同价款 | neg | 5582.txt
其余几组质证意见同前述 | neg | 7040.txt
“本协议未尽事宜，双方协商解决，本补充协议及附件与本工程《建设工程施工合同》具有同等法律效力 | neg | 9480.txt
本案争议的焦点是 | neg | 3831.txt
15.建筑工程结算书及后附入库单、收据，证明原告孙珺提供实物的事实 | neg | 7641.txt
综上，被告方元经济合作社、方元村村委会应支付原告楼应彪的工程款为2051083元，扣除其已支付的500000元，尚应支付1551083元，对原告楼应彪的该部分诉讼请求，本院予以支持 | neg | 11267.txt
在原、被告及多姆米珥公司三方已经通过共同签订的《建设工程施工专业分包合同》明确对付款条件、风险承担进行约定，甲方（被告）责任项下亦限定为被告配合原告收款的情况下，原告应当对否定相关协议效力或者认定被告已经收到多姆米珥公司款项且向其支付比例低于39.3%承担举证责任 | neg | 9373.txt
《中华人民共和国合同法》第九十九条第一款规定 | neg | 7911.txt
449395.2 | neg | 2104.txt
整个工程于2012年3月30日竣工验收合格，并由被告湛新公司投入使用 | neg | 7363.txt
综上所述，福建省来宝建设工程有限公司的诉讼请求成立，本院予以支持，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十六条的规定，判决如下 | neg | 12975.txt
工程档案资料经监理单位审核齐全，审核后报建设单位（被告）组织竣工验收 | neg | 5405.txt
根据上述证据，可以认定双方达成终止合同履行，并一致确认地金公司已完成的工程总价款、已付款项、欠付款项以及付款期限、工程发票、竣工验收义务、逾期付款责任等内容 | neg | 10940.txt
十、原告施工外墙工程，使用新型墙体材料数量与发票数量不符合，原告应按要求完善，否则对我方不利益应从工程款中扣除 | neg | 5750.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 7577.txt
8、工程签证单032，建设单位签署意见“根据建设单位交底，故不予签证” | neg | 9967.txt
关于原告主张应自起诉之日2014年7月23日起计算利息的起算时间问题，本院认为，鉴于本案原告起诉之前，涉案工程已经停工，系诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日通过竣工验收，对于截止起诉之日，被告欠付工程款数额，原告未提供有效证据证实，故原告主张被告应自起诉之日，即2014年7月23日起计算欠付工程款的利息，于法无据，本院不予支持 | neg | 10050.txt
被告于2014年2月17日与原告签订《建房施工承包合同协议书》（以下简称《施工合同》），约定由被告将其位于文山市石榴园的自建房的建设施工工程发包给原告进行施工 | neg | 9724.txt
此外，西北电缆公司答辩称导致涉案合同无效的因素除承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级外，还存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同并实际施工的事实，但西北电缆公司并未提供有效证据证实其主张，故对西北电缆公司的上述辩称主张本院不予支持 | neg | 11196.txt
1、宇元置业公司与衡洲建设公司于2011年4月21日签订《宇元·万向城二期施工合同》，约定将涉案工程交由衡洲建设公司施工，此后衡洲建设公司也依该合同的约定，于2011年4月26日向宇元置业公司交纳了10000000元的诚意金 | neg | 12120.txt
工程移交后，被告要求原告对工程款进行决算，原告收到被告的决算资料后，迟迟不予答复 | neg | 6835.txt
对第六组证据的真实性不予认可 | neg | 12488.txt
20111125 | neg | 2113.txt
原告赵玉民可参照合同约定主张工程价款 | neg | 9590.txt
故请求以市场价对涉案工程进行结算，并自行以市场价对涉案工程进行结算，结算价款为65056406.2元 | neg | 12596.txt
本案中原告提供的《基桩钻芯法试验检测报告》的内容不足以证明因被告的施工原因导致桩基钻芯不合格 | neg | 11349.txt
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下 | neg | 1221.txt
被告金辉公司质证，证据本身无异议，证明问题有异议 | neg | 7630.txt
审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间 | neg | 12012.txt
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | neg | 8760.txt
对衡阳市文华房地产开发有限公司而言，购房人是否依合同约定履行付款义务，是否产生违约责任，应由相关各方当事人依合同约定和法律规定另行解决 | neg | 12158.txt
7、工程结算书、飞翔公司收到工程决算签收单收到决算书7册接收单 | neg | 5203.txt
劳务作业内容 | neg | 3504.txt
关于2013年8月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年2月26日签订的《建设工程施工合同》是否有效的问题 | neg | 12697.txt
故，案涉工程款应当以2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》作为结算依据 | neg | 3777.txt
另查明，2012年6月，上海市宝山区建设工程质量监督站对崎丰厂扩建厂房工程门卫及车间二的主体结构分部工程出具分项、分部工程质量验收证明书 | neg | 504.txt
结合案涉工程于2015年4月24日竣工验收的事实，原告主张的起息日并无不当，本院予以采纳 | neg | 3650.txt
冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成负一层地面返工工程面积1020㎡，原告支出材料费、劳务费计20万元 | neg | 3527.txt
本案的争议焦点为 | neg | 7966.txt
中标价为结算总价可竞价部分下浮10% | neg | 10616.txt
原、被告均认可暖气部分未施工，涉案工程预算书中载明的暖气铺设项目费用共计55141.88元，合同造价为预算造价的83%，因此该部分费用为45767.76元 | neg | 7916.txt
根据《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议的记载，宝塔公司就涉案工程共计向威达公司支付1045万元工程款，在庭审中宝塔公司及威达公司均认可宝塔公司实际支付的工程款数额为10451599.5元，故对于已付工程款10451599.5元本院予以确认 | neg | 3115.txt
关于焦点三，原告主张的工程价款优先受偿权问题，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定，行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或合同约定的竣工之日计算 | neg | 10052.txt
同年2月2日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | neg | 7103.txt
7、(8)室外管道工程问题被告认为根据2013年3月4日签订的补充协议，室外排水、给水、消防工程的造价为50,000元 | neg | 10298.txt
XX公司认为其已收取的工程款为6327万元，XX公司认为其已支付63,325,075元，差额部分55,075元系其垫付原告的招投标的代理费，应由XX公司承担 | neg | 12028.txt
合同约定为固定单价合同，结算单价为1660元/㎡ | neg | 113.txt
465746.4 | neg | 1607.txt
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年 | neg | 13044.txt
(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责 | neg | 385.txt
综合以上三点，五台工业园管委会认为《协议书》并未履行，不应作为道隧公司主张依据的抗辩与事实不符，不能成立，本院不予采纳 | neg | 12327.txt
而原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》时，系以被告大庆安装集团苏州分公司的名义进行的申报，该部分税费是外地建筑安装企业在沪承建工程应缴纳的费用，根据合同约定价格不因这些费用进行调整 | neg | 7430.txt
8-5，面积34.16㎡ | neg | 8123.txt
本案的鉴定机构系原、被告共同选定的具备鉴定资质的专业机构，鉴定过程系依规依法进行，故对涉案工程造价为3653836.88元的鉴定意见本院予以认定 | neg | 192.txt
1、对富丽公司举示的第1-7组证据（即证据编号为1-38号）的真实性及合法性均予以认可 | neg | 6997.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | neg | 12786.txt
省建三公司主张主体部分工程价款下浮2%的理由成立，本院予以支持 | neg | 9638.txt
王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，本院酌定明鑫公司从2015年1月1日起向王建军支付欠付工程款利息 | neg | 8835.txt
证据十八、2013年11月26日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年11月26日联合发文，将河北联大8号宿办楼阳光板雨篷图纸发给被告，要求被告马上制作安装 | neg | 3374.txt
三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | neg | 187.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、第四条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下 | neg | 852.txt
崎丰厂与乙方订立的《工程补充协议书》中工程款支付方式经甲乙双方协商作废，现按以下方式支付工程款 | neg | 463.txt
故对二轻公司要求判令万合城公司给付2014年6月份至12月份的工程欠款48305721.8元的诉讼请求，本院依法予以支持 | neg | 12710.txt
三、汇都公司应否承担地金公司由此产生的律师代理费用250000元、财产保全保费40860元的问题 | neg | 10987.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 4857.txt
7.针对原、被告对材料定价所持异议的争议，原告认为依据其提供的定价表，应核增造价3,361,528元 | neg | 12852.txt
对于所有的发票，开具的时间均为2014年1月15日至1月20日之间，也就是原告提起民事诉讼之后到税务机关代开的发票，对于发票真实性被告无异议，但该发票并不能真实的证明实际的支付方式及实际发生的工程，也就是缴纳税款就可以开发票，由此上述发票不能作为原告实际花费的证据 | neg | 3431.txt
5.2012年2月7日，施工单位闽中公司、建设单位时空公司、监理单位三明市三水监理咨询有限公司就恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#楼增加工程进行签证，形成15份《工程现场签证单》，编号分别为 | neg | 10604.txt
在性质上，它可以脱离于建设工程施工合同而独立存在，应认定为有效 | neg | 8222.txt
江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权 | neg | 3135.txt
一、关于涉案的三份合同即《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包协议》的效力及法律关系认定问题 | neg | 8289.txt
本合同为一次性包死价（包工包料） | neg | 2478.txt
至于违约金的计算基数和期间，原、被告双方均未能予以举证，故本院参照《建筑安装工程结算审定单》、《欠款单》、《关于支付工程欠款的函》、《关于<关于支付工程欠款的函>的复函》予以确定 | neg | 10371.txt
对于12，其所对应的是潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第40、41项，两个项目的确没有做，故作为扣减的增加项予以计算，鉴定未出错 | neg | 652.txt
”本案中，虽然被告日月鑫公司对原告新东阳公司承建的西湖城9#、10#、12#、14#楼部分工程质量提出异议，并向本院提出司法鉴定申请 | neg | 11961.txt
经多次催要未果，原告遂于2015年7月24日向本院提起本案诉讼 | neg | 8478.txt
程振国在实际履行付款义务的过程当中，挪用了相关的款项，导致永固建材公司的混凝土没有得到及时的给付，由此可能产生的违约金，也应当有程振国自行负担 | neg | 8881.txt
被告质证意见 | neg | 5222.txt
被告明知自己的工程项目是国有资产投资项目，而没有依法进行招、投标，并在政府的主导下签订的合同，且在“委托代建协议”中约定由第三人负责项目的审批、招标等事项，其权利义务明确，眀知招标而不作为，是过错的一方，被告明知第三人没有履行必要的职责，并在事后采取了默认，认可其代理行为签订的《建设施工合同》，按合同约定的权利和义务约束原告，至原告全部履行义务为止，并参与全部建设项目，应承担由此而产生的法律后果，被告认为自己无过错，不应承担责任的主张不能成立，本院不予采信 | neg | 4125.txt
原告认为根据2009-001号联系单，D区块10#与12#间路面由沥青路面改为花岗岩铺装，且此花岗岩铺装已由杭州林风园林工程有限公司施工，应扣除此区域的路基和路面预算造价，则应减少造价53367元 | neg | 6231.txt
被告时空公司、南洋公司提出的其提供的房屋竣工面积测算报告也系由具有相应资质的鉴定机构作出，应作为计算建筑面积的依据问题，本院认为，被告时空公司、南洋公司提供的房屋竣工面积测算报告与本院本次委托鉴定的涉案工程建筑面积鉴定，两次测算或鉴定的用途不一致，故应以本次鉴定意见为据 | neg | 10557.txt
对发票质证意见同上 | neg | 3410.txt
原告提交的建筑业统一发票（代开）记账联和关于付款证明的承诺，亦不能证明被告张文亮主体适格 | neg | 4231.txt
由于工程面积增加、工程变更及甲方（被告）单方外委门窗等单项产生的配合费等因素，工程实际总造价为50010491.49元 | neg | 5565.txt
主要说明 | neg | 354.txt
闽中公司认为，吴东安是否垫资300万元，闽中公司无从知晓 | neg | 10812.txt
另一方面，根据该房屋的桩基工程完成的时间已超过约定的开工时间，应予以顺延工期，同时，根据双方在2007年12月13日“工程例会”中认定的该房屋在上述时间已达九层的施工事实，显然是已超过了约定的结构施工至8层楼面的预售节点，故本院认定该号房屋未超过工期约定 | neg | 12000.txt
22、工程结算书数额变化说明及所附两份结算汇总表 | neg | 5351.txt
首先，对于《补充协议二》中约定的“房屋可预售节点”理解的争议 | neg | 11990.txt
根据证据规定第76条，单方提供的证据，除非另一方承认，否则不予采纳 | neg | 5383.txt
卉森公司主张工程造价为22000万元虽然也证据不足，但由于其在本案中不负担此节事实的举证责任，其主张工程造价为22000万元仅具有自认性质，故本院认定本案的工程造价为22000万元 | neg | 7318.txt
2.2019年9月14日，两公司强行拆除程振国的施工用房及工地生活用房，抢走程振国及施工人员的财物，致程振国彻底无法施工 | neg | 8859.txt
2014年4月9日，原告向被告东龙公司缴纳了西街小学片区城市综合体建设项目工程保证金200万元，被告东龙公司于同日向原告出具了《收条》一份，该《收条》载明 | neg | 8454.txt
15、7#、9#建筑门窗物理性能检测报告，证明被告方将7、9号楼建筑门窗外委给守玉铝塑型材经销处，鉴证单位是辽宁方圆监理，委托时间是2015年5月21日，发出报告时间2015年5月26日 | neg | 5274.txt
鉴定机构形成湖北边际造字【2017】D-001号《司法鉴定报告》，在庭审中本院组织各方当事人对该鉴定意见发表了质证意见，鉴定人姚某庭接受法庭咨询 | neg | 4576.txt
被告认为，一标段的实际竣工时间是2010年2月，二标段至今未办理竣工验收手续，故原告行使优先受偿权已经超过法定期限 | neg | 6543.txt
委托代理人洪祖军，男 | neg | 10124.txt
乙方许诺招投标的价格即合同造价只是应招投标的需求而定，不作为双方确定的工程实际造价及付款方式依据等(上海市建设工程施工合同与工程补充协议书双方有冲突以补充协议书为准)，经双方确定的工程实际总造价为685万元为准(闭口价) | neg | 433.txt
最后，关于程振国是否享有优先受偿权及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持一节，本院认为，关于是否享有优先受偿权，依据上述法律规定，依法享有工程价款优先受偿权的人必须与发包方存在直接的施工合同关系，建设工程的实际施工人不享有此项权利 | neg | 9178.txt
被告金辉公司质证，对照片真实性及证明的问题有异议，安装防盗门是经过四方同意做了甩项竣工工程 | neg | 7676.txt
三、被告是否应当返还原告工程款250000元 | neg | 11340.txt
20110127 | neg | 1658.txt
综上，益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数，按照年利率24%向博源公司计付一期工程除工程质量保证金以外的工程款利息、违约金 | neg | 4397.txt
所以，质量保证金人民币1002228.96元同工程价款一并由被告给付原告 | neg | 4163.txt
本案的主要争议焦点一 | neg | 6381.txt
在本案中被告否认原告为合同相对人，实为被告不愿意向原告履行合同义务 | neg | 4531.txt
2.双方在《会议纪要》会议内载明 | neg | 1181.txt
要求被告支付工程维修款，没有提供证据，本院不予支持 | neg | 6407.txt
1.《协议书》的效力，以及与六份《建设工程施工合同》之间的关系 | neg | 12298.txt
一、土建工程 | neg | 1019.txt
1.2011年10月31日，闽中公司与江世贵签订《强大卵石置换基础处理施工合同》，约定工程名称为将乐县物流综合服务区1#-4#综合楼地基工程，工程造价四幢房共688个柱位点，包工包料，经费包干计人民币765958元 | neg | 10565.txt
693868.77 | neg | 2026.txt
对此，本院认为，该《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》约定 | neg | 8413.txt
2013年5月新加税种江海堤防维护管理费0.1%，总税率为6.93% | neg | 10694.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 7453.txt
第三，关于博源公司二期工程检测试验费和楼梯间墙面及天棚大白、卧室、起居室、餐厅、厨房楼面、屋面做法的工程款费问题，因鉴定机构未作出相关的鉴定意见，现有证据无法确定其数额，博源公司可另案主张 | neg | 4437.txt
2015/8/20 | neg | 11857.txt
根据“谁主张，谁举证”的原则，被告万辉公司应对其主张提供相应的证据予以证实，但是，被告万辉公司无法提供充分证据证实本案工程质量不合格，因此，本院对被告万辉公司上述主张不予支持 | neg | 9437.txt
对于该部分违约责任，文峰公司主张义银公司应按合同约定支付违约金，并承担因文峰公司逾期交房而向购房户支付的违约金，而后者即为赔偿因工期延误造成的实际损失 | neg | 6707.txt
“鉴定书中的工程除了我和潘国彬施工外，没有第三人进行施工 | neg | 2574.txt
原告提交的资质证书仅能证明其个人是建筑技术员，但自然人不能作为承包人承接建设工程施工，因此原告作为无施工人资质的自然人，其与被告签订的施工合同应认定无效 | neg | 12381.txt
1、工程总造价 | neg | 355.txt
虽然该补充协议与建设工程施工合同于同日签订，但建筑施工合同的无效并不当然影响该协议的效力，鉴于该补充协议未能实际履行，被告亚太公司对原告要求解除该协议的请求亦无异议，且原告与被告亚太公司解除协议的行为也不违反法律法规规定，故本院对原告的该请求予以支持 | neg | 5932.txt
泰诚公司也因天马公司未依约支付工程款于2016年4月提起诉讼，生效判决（2017）渝民终116号民事判决确认了天马公司逾期支付工程款的违约事实并判决天马公司向泰诚公司支付逾期的工程款 | neg | 9494.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 7926.txt
置业公司同建设公司质证意见 | neg | 8871.txt
2、竣工时间为270天 | neg | 9782.txt
其后，由邬毅完成上述工程及增加工程的施工 | neg | 7540.txt
对于缺少建设单位确认的签证材料，根据双方合同约定，监理单位签认的设计变更、施工方案、工程洽商等文件，因此而发生的增减帐，符合合同价调整的因素和方法，对于该部分3661153.30元本院予以确认 | neg | 3042.txt
被告认为自己的财务账册已被政府有关部门控制，故向法院申请调查取证，本院准许后向被告开具了法院调查令，由被告持调查令到有关部门调取相关证据，但被告未履行该举证义务，故应由其承担举证不能的不利后果 | neg | 6452.txt
九龙公司在收到顺通公司报送了结算资料后，已委托有关审计公司对涉案工程造价进行了审计，且双方根据审计结果共同确认涉案工程的总造价为314072969.80元 | neg | 3716.txt
同时，根据上述《解释》的规定，虽然建设工程施工合同无效，但如果承建的建设工程经竣工验收合格，承包人仍然可以主张工程价款 | neg | 11260.txt
万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失 | neg | 3962.txt
第一份机打建设工程施工合同中约定的竣工日期2013年9月30日与第三份备案合同约定的竣工日期2014年11年20日不相一致，结合建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及建设工程竣工验收报告载明并确认的竣工日期，应当以2014年11年20日为竣工日期 | neg | 4241.txt
7.同年1月5日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为0.2025万元 | neg | 7136.txt
242326.8 | neg | 1708.txt
六、关于楚湘公司应否支付借款利息和上陵公司应否支付拖欠工程进度款的利息的问题 | neg | 2951.txt
今借到刘长处现金2200000元整，（贰佰贰拾万元整）每月利息44000元（肆万肆仟元）计划还款时间为三个月 | neg | 11113.txt
”的规定，本院判令中林公司支付金陵公司以1050000元为基数按照 | neg | 4866.txt
被告奉贤奉城影剧院针对其辩称提供并当庭出示了下列证据 | neg | 10152.txt
2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方 | neg | 7809.txt
第四，上陵公司称无法通知楚湘公司维修，经核，上陵公司主张的维修款项大多数发生在本案诉讼期间，不存在无法通知楚湘公司的情形，本院对上陵公司及其青铜峡分公司的该项反诉请求，仅支持有三方协议的维修费用部分1498930.20元，并从工程总造价中扣减 | neg | 2967.txt
本院认为，综合当事人双方主张，本案争议的焦点为 | neg | 6733.txt
《中华人民共和国建筑法》第七条第一款规定“建筑工程开工前，建筑单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证 | neg | 854.txt
20.建筑工程结算书1份 | neg | 7655.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付电梯工程费用9.42万元 | neg | 8967.txt
九龙一号室外工程预算书，对整个小区安防、广电、电信管道部分基础及砂护管补贴384735元，现按照比例应扣除未施工部分E、F区块，计125388.90元 | neg | 6166.txt
根据双方签订的《沽源县汇源大酒店改建工程合同书》第五条约定 | neg | 4251.txt
双方签订的备忘录及和解协议仅证实双方对无争议2013年前期工程和2013年后收尾工程的工程量进行了确认和结算，其中也并未提及零星工程 | neg | 8654.txt
鉴定意见中，签字齐全的签证材料对应的造价259749.30元本院依法予以确认，在鉴定过程中，双方确认最终以现场实际情况为准的原则，因此施工图纸或洽商签证记录内容与勘验现场不一致的内容-337063.35元本院依法予以扣减 | neg | 3041.txt
《房地产开发合作合同》一份，被告东龙公司表示无异议，被告白邑公司、中茂公司对其真实性无异议，但认为与本案无关联性，被告东龙公司与被告中茂公司并未共同开发姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程，只是履行了合同中约定的借款协议 | neg | 8409.txt
2、关于《山西省建设工程施工合同》(备案)的效力,首先,备案合同并非双方当事人的真实意思表示 | neg | 11621.txt
鉴于被告未提出保修的主张，故本院认为原告可主张全部保修金，扣除已付金额，被告在本案中应付的工程尾款为3,658,358.20元（138,558,358.20元-134,900,000元） | neg | 12877.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，利息从应付工程价款之日计付 | neg | 6582.txt
对证据4，真实性、合法性没有异议，但这份证据不能证明反诉原告就支付工程进度款存在违约行为，是反诉被告存在没有依约开具发票的违约行为 | neg | 8017.txt
第四条甲方拖欠工程进度款超过壹佰万元，每月又不按约定支付超过部分（即拖欠总额减去壹佰万）工程进度款的利息，拖欠超过100万元部分工程款时间达三个月以上，从超过三个月时间起，超过100万元部分工程款按月息5%计算利息当月支付给乙方 | neg | 2416.txt
因该上述事实为生效判决认定，对被告与梅端华之间适用委托代理关系，本院予以确认 | neg | 1287.txt
3.水泥 | neg | 1034.txt
二、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司以上述欠款为本金，自2013年9月11日起至判决生效日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息 | neg | 10323.txt
根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，结合双方争议的焦点，分别评述如下:一、关于涉案建设工程施工合同效力问题，虽然《建设工程施工合同》显示的承包方为亿金公司，但庭审中双方均陈述亿金公司未就涉案工程（一层以上）进行过人、财、物的任何投入，在项目的运作和后期的实际结算中均由张冬具体负责实施 | neg | 12621.txt
首先，对于协议约定的工程价款部分 | neg | 11686.txt
由于钱克飞签订协议的时间是2015年3月20日，即钱克飞代表金泓公司于2015年3月20日对差欠工程款进行了确认，故原告的诉请并未超过诉讼时效 | neg | 12555.txt
至于原、被告2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》，则因涉案工程系必须进行招投标的工程，而上述三份协议系双方私下签订的协议，扰乱了房地产经济秩序，损害了社会公共利益，即违反了法律的强制性规定，属于无效合同 | neg | 1102.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十一条之规定，判决如下 | neg | 1498.txt
案涉施工合同无效，关于付款时间的约定对双方当事人不具有约束力，故依据上述司法解释第十七条、第十八条的规定，被告应承担自工程交付之日起至本判决确定付清日止按中国人民银行发布的同期贷款利率的工程款利息 | neg | 3649.txt
本院认为，一、关于合同效力问题 | neg | 12977.txt
定额直接费x10%﹢主材价格（已含税金，税金由施工单位自行缴纳） | neg | 1060.txt
对被告马玉森申请调取的公安局刑事侦查卷宗，真实有效，本院予以采信 | neg | 12921.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | neg | 2686.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款的规定，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工程施工合同无效 | neg | 8215.txt
原告十五冶一公司与被告武汉重冶集团大冶公司签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及相关《签证单》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，合法、有效，对合同当事人均具有法律约束力 | neg | 791.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | neg | 9697.txt
本工程已按合同约定完成全部内容，在第5栏建设监理勘查设计施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件一栏中写明 | neg | 5197.txt
反诉原告向本院提交的证据 | neg | 12738.txt
（5）地方教育费附加0.06% | neg | 10687.txt
对被告的第三项诉讼请求，本院认为，原告已向被告支付工程款38038177.5元，而原、被告双方对证据充分部分的工程造价为38814332.47元无异议，因此，原告对无异议部分的工程款应再向被告支付776154.97元 | neg | 6870.txt
证据十、2013年6月10日劳务费审批表，证明被告劳务费由原告拨付 | neg | 3361.txt
被告既称双方未办理竣工验收手续，但又确认已使用涉诉工程，故其以使用部分质量不符合约定为由拒付工程款，也缺乏依据，本院不予支持 | neg | 4304.txt
工程验核合格后，按照规定向工程档案管理部门移交工程档案，办理交付使用手续 | neg | 5533.txt
即人民法院处理无效建设工程施工合同案件的价值判断在于施工的结果，而并非在于施工的过程 | neg | 161.txt
泰诚公司的该请求不能成立，本院不予支持 | neg | 9574.txt
被告喀什东方汇科房地产开发有限公司的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 11187.txt
综上，李坚古关于案涉工程玻璃存在质量问题，依据不足，本院依法不予采纳 | neg | 3586.txt
八、甲供材料不参与让利，但参与取费 | neg | 10439.txt
原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议 | neg | 7733.txt
(三)鉴定机构按合同约定的94定额规定未扣除人工费和搅拌费，本院予以采信 | neg | 8168.txt
被告陈述涉案工程尚未全部施工完毕，未雇佣人员强行接管工地，双方在竣工日期上各执一词，目前工程未经竣工验收，也无证据证明原告已经向被告提交了竣工验收报告，经庭审调查，被告认可于2016年10月按收了涉案桩基和主体工程，在双方对付款时间约定不明的情形下，应以被告认可接收工程时间为基准日，以实际欠付工程款为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息 | neg | 3700.txt
关于第二阶段，由于《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》已经生效，改变了之前付款方式的约定，如果鑫红光公司未按《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》付款，应当承担工程进度款的利息 | neg | 9670.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 9366.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零九条、第二百七十一条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下 | neg | 6591.txt
外墙装修完成并拆除外脚手架之日起10个工作日内发包人向承包人支付至合同内已完成总工程量的80%进度款 | neg | 9399.txt
归纳原被告双方诉辩主张，本案的争议焦点为 | neg | 12444.txt
2、工程计价 | neg | 10417.txt
本案审理过程中，湖南四公司主张双方当事人于2011年7月18日签订了一份《建筑工程施工合同》，并提交了《建筑工程施工合同》，大邦公司对该《建筑工程施工合同》的真实性没有异议 | neg | 1361.txt
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任 | neg | 398.txt
（2）2015年5月25日的60万元，原告称没有收到，被告付给了钢材供应商潘永顺，但该款由张学忠委托潘永顺领取，应当计入已付款中 | neg | 4767.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，被告对于欠付工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的标准支付为宜 | neg | 13040.txt
由于双方在《建设工程施工合同》及补充协议中均未约定利息的计算标准，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，本院确定按照中国人民银行同期同类贷款利率计息 | neg | 9676.txt
闽中公司自认为支付的派驻施工现场管理人员工资95400元，因其提供的证据系闽中公司自行制作，吴东安不予认可 | neg | 10831.txt
本院认为，根据现场取样测量，得出的厚度与原、被告的主张均不同，故对原、被告的主张均不采信，确认这部分的造价为128,229元 | neg | 10297.txt
5.针对原、被告各自认为的土方费用的争议，原告认为土方余土外运按17.5公里，回填土方按35公里计取，应核增造价6191532元 | neg | 3626.txt
2、合同签订后原告按约向被告亚太公司支付保证金500万元，被告亚太公司亦向其出具了收据 | neg | 5947.txt
综上，本案涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定工程价款是包干价（含税） | neg | 11121.txt
故原告依据《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》要求被告返还超付的工程款3664443元，被告依据《建设工程施工合同》反诉要求原告支付工程款3626617元，均不符客观事实，本院不予支持 | neg | 10110.txt
项目经理杨大群等 | neg | 10619.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 4027.txt
该保证金在2014年10月30日内一次性退还陈鑫 | neg | 8457.txt
同时，结合被告已支付的工程款4200万元和原告给被告开具的3748400元发票的事实，应认定兴业大厦基坑支护及桩基工程合同，双方已履行完毕 | neg | 3677.txt
对于原告主张被告存在迟延竣工的情形的问题，本案中根据两份建设工程施工合同来看，工期均为240日，原告虽举证了被告中港公司向原告提交的报告以及第一次工地、会议参加人员签到表，但原告在诉讼过程中未举出其向被告发出开工通知等证据，本院从双方于2015年8月1日签订的《补充协议》中“……经友好协商，建设单位和施工项目部达成谅解，对与前段工期延误造成的责任相不追究，因工期造成的经济损失各自承担 | neg | 9975.txt
（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 | neg | 2744.txt
2013年9月20日，原告与被告又签订《协议书》一份，《协议书》第3条约定 | neg | 3507.txt
三、甲乙双方收到审计征求意见报告后15天内将各自的问题提交到湖南龙武工程项目管理有限公司，并由湖南龙武工程项目管理有限公司组织双方开会协调讨论，其讨论时间必须在12日内完成，对达成一致的问题由湖南龙武工程项目管理有限公司出具一份达成一致的审计报告，双方签字认可 | neg | 1336.txt
原告对证据三十四有异议，本院认为，工程款的支付凭证和相应的财务账目均由被告持有和保管，故应由被告举证证明其已经支付的工程款数额 | neg | 6451.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下 | neg | 9903.txt
20000元/栋/天×2栋×561天（自2016年1月5日起至2017年7月20日，共计561天）=22440000元 | neg | 11456.txt
但是，原告喀什华厦公司提供的中国农业银行业务凭证、杨海涛出具五份借条（杨海涛出具五份借条均书写为 | neg | 11110.txt
5.2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》2份、《工程竣工验收报告》2份、《金地花园》回迁5＃、6＃楼工程预验会议纪要1份 | neg | 7711.txt
《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定 | neg | 5585.txt
20110201 | neg | 1648.txt
对此，甲方应承担因停工所造成的直接和间接损失，之外再按每日合同价款的万分之三计算违约金 | neg | 10451.txt
关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括 | neg | 8295.txt
对于增减量部分存在争议，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02），工程量的减量无争议的部分为658302.56元，存争议增加为568782.34元，存争议减少为492727.25元 | neg | 9950.txt
首先，该份判决并非是最终的生效判决，建设公司已经在上诉期内提起了上诉 | neg | 8878.txt
本院认为，反诉原告提交的证据C1，无反诉原告方有效签字或印章予以确认，且部分工资发放日期与反诉原告辩称的2017年2月14日才完全接管施工现场相互矛盾，其真实性无法核实，同时，清单记载的工资发放主体并非反诉原告，所记载的费用与本案是否具有关联性亦无法确认，故对该组证据本院不予采信 | neg | 12741.txt
（七）原告未提供证据证实实际施工图纸与当事人签订合同时所用招标图纸层数不同，施工中实际增加了楼层，故依合同约定对该部分费用不予认可 | neg | 8172.txt
“新疆建诚建筑安装工程有限公司、建诚奎屯分公司未经格瑞汀公司同意，未通知格瑞汀公司的情形下擅自将工程转包给没有资质的杨建飞，杨建飞又将工程违法转包给没有施工资质的潘国彬 | neg | 2533.txt
综上，原告喀什华厦建筑安装工程有限公司的部分诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持 | neg | 11186.txt
本院认为，本案主要争议焦点是 | neg | 4658.txt
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十一条的规定，判决如下 | neg | 11316.txt
”因原告川虹公司已于2012年4月份使用涉案金堂淮口钢构生产厂房施工项目，由此带来不利的法律后果依法应由原告川虹公司自行承担 | neg | 12060.txt
（三）关于涉案工程价款数额的认定问题 | neg | 10700.txt
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量 | neg | 9958.txt
二、2009年7月6日、2009年9月9日两份合同的效力如何 | neg | 10388.txt
工程竣工验收备案合格，结算完毕后支付至结算总款的95%，5%作为质量保修金”，但由于外委工程的问题，致使工程虽竣工验收但未备案，益宁公司承诺在2016年7月25日前完成结算，故工程款支付日期应从2016年7月26日开始 | neg | 4445.txt
第一份机打建设工程施工合同约定开工日期为2013年6月1日，竣工日期为2013年9月30日，合同总工期为122天 | neg | 4264.txt
吴东安与闽中公司于2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》已经将闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》合同金额进行了变更，并且经过备案的闽中公司与南洋公司于2012年3月21日签订的《建设工程施工合同》对合同金额的变更进行了进一步的确定 | neg | 10776.txt
因此，补充协议的签订是因建设工程施工合同签订后，因客观情况的变化不能按约开工，在一年后开工条件成就时签订该协议是属于《中华人民共和国合同》第七十七条规定的对施工合同的变更 | neg | 11742.txt
经审理查明，2011年11月22日,被告大庆安装集团苏州分公司与被告湛新公司签订《土建与机电施工总包合同》，被告湛新公司将位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程发包给被告大庆安装集团苏州分公司 | neg | 7404.txt
理由如下 | neg | 11736.txt
承包人分别应在监理人签发开工通知书后250天、340天、430天、230天内，向发包人移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成 | neg | 11407.txt
13、施工进度横道图，是被告方为完善工程手续，签订建设工程施工合同，其中约定的的开工日期变更为5月10日，所以我方按照被告方要求不得不制定新的施工计划书，使施工工期顺延 | neg | 5256.txt
本案中，该司法鉴定意见书的鉴定人胡某工程造价员，鉴定人张某注册造价工程师，鉴定复核人张艳为注册造价工程师，负责人胡永忠为注册造价工程师 | neg | 1247.txt
对证据二十二真实性有异议，即便该证明表明了用水用电的多少，但生活用水用电是由发包方即原告来承担，与被告无关 | neg | 3421.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 12133.txt
关于未尽事宜，建设单位同意甩项验收，双方对此未约定违约责任，因此，原告现又依据行政机关的通知确定违约责任，不是双方在合同中约是的内容，缺乏法律依据，不予支持 | neg | 7837.txt
原告提出变更诉讼请求申请后，并未在规定的期限内缴纳增加标的部分的诉讼费用 | neg | 9418.txt
（9）2017年1月20日支付李时明7000元，庭审质证时被告（反诉原告）瑞海公司当庭认可原告（反诉被告）长沙建工公司委托代付的金额为400000元，多付7000元抵扣应支付原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予支持 | neg | 1459.txt
2017年2月14日，大连市中级人民法院依据博源公司的申请，到德利公司调取了益宁公司与博源公司双方确认的签证单、图纸等工程造价审核材料，材料交接表有益宁公司土建预算人员杨振刚、龚静签字确认 | neg | 4413.txt
2015年6月18日，该公司在鉴定书初稿的基础上，作出了鉴定书 | neg | 2524.txt
乙方必须保证结算资料的完备性及准确性，否则造成结算工作滞后及拖延由乙方负责 | neg | 5854.txt
宝山区潘桥路XXX号，工程内容 | neg | 364.txt
综上所述，本院根据鉴定机构出具的相关鉴定意见，确定涉案工程的价款为137609028元（137541028元+68000元） | neg | 3640.txt
上述事实表明，原告对该项分包工程配合费的计取方式有别于前述两项分包工程是明知的，故其再向被告主张石材幕墙工程配合费，对被告构成不利益，本院对此不予支持 | neg | 12844.txt
综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条的规定，判决如下 | neg | 9475.txt
上述事实，本院予以认定 | neg | 2674.txt
（3）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款及工程质量保证金逾期违约金问题 | neg | 4379.txt
根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》关于“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”的规定，湖南四公司行使建设工程价款优先受偿权已超过了行使期限，故对其该项主张不予支持 | neg | 1386.txt
对于建设工程施工合同的效力，应当依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条等（五）项的规定，认定无效 | neg | 9204.txt
原告质证，没有异议 | neg | 7700.txt
故土方应采用机械大开挖计价方式确定土方工程造价 | neg | 3783.txt
17栋1~18外墙抹灰 | neg | 1943.txt
1、本案建设工程施工合同的工程价款如何结算？2、涉案工程没有进行竣工验收，工程没有移交，造成延误的原因及由谁承担损失责任的问题？ | neg | 12665.txt
另审理期间，原告申请追加了被告湛新树脂（上海）有限公司（以下简称湛新公司）作为共同被告参加诉讼 | neg | 7356.txt
”本案中，喳西泰公司于2012年1月13日取得湖北喳西泰水城旅游景区综合开发权后，将其中的来凤县民族文化中心土建工程经招投标程序，发包给具有相应建筑资质的湖南六建公司，双方于2012年8月23日签订《湖北省建设工程施工合同》并经备案，从表象上看，该份《湖北省建设工程施工合同》并不违反法律、行政法规的强制性规定，但从合同签订的时间上看，在签订涉案《湖北省建设工程施工合同》之前，湖南六建公司与李波已于2012年8月7日签订了《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》 | neg | 8311.txt
裙房地下室主体结构部分完成 | neg | 6782.txt
但由于被告石狮第二幼儿园并未同意该结算价款，原告李胜武与被告祥恒公司之间就讼争工程的结算结论并不能约束被告石狮第二幼儿园，被告祥恒公司与被告石狮第二幼儿园就讼争工程的结算仍需按照双方签订的建设工程施工合同的约定进行 | neg | 8202.txt
证据十三、（2019）皖0422民初4583号民事判决 | neg | 8873.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”规定，因詹永顺组织人员进行劳务作业，其人工、材料、机械费已经物化于案涉工程之中，已经提高了案涉工程价值，故张云保应当予以返还 | neg | 10001.txt
现竣工日期距今已超过2年，繁宝公司要求钱国木业公司支付剩余尾款，合法有据，当予准许 | neg | 744.txt
分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，中色十二冶公司诉请要求万特公司六安分公司在本案中对万特公司的应付款项及赔偿义务承担连带责任没有法律依据，本院不予支持 | neg | 4014.txt
“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 9578.txt
“本协议是在原建筑工程施工合同价的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本协议为准，未尽事宜双方协商可变更补充协议 | neg | 11149.txt
三、从工程款未得以支付的原因来看，是因为俊鼎公司因其他诉讼纠纷被江北区人民法院执行，忠县人民医院系协助法院执行而不能支付，但是，在江北区人民法院通知忠县人民医院协助执行之时，案涉工程尚在施工过程中，工程款尚未结算，俊鼎公司是否有应收债权尚不确定 | neg | 12274.txt
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷 | neg | 165.txt
其三，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 3018.txt
17#楼原、被告结算后预工程质量保证金226479.51元，依照《补充协议（二）》第七条第4款约定 | neg | 1516.txt
被告智祥公司作为发包方已接受原告承建的工程，依法应支付相应的工程款 | neg | 11628.txt
扣除已支付的工程款63,270,000元，XX公司应付工程款8,923,065.96元（不包含保修金） | neg | 12032.txt
”泰诚公司主张按照月利率2%的标准计算利息符合法律规定及合同约定，本院予以确认 | neg | 9524.txt
钱国木业公司的马士信曾给繁宝公司写过一个材料，注明了大锯基础的规格，但这无法说明大锯基础是由繁宝公司制作的 | neg | 606.txt
置业公司未表示异议 | neg | 8954.txt
被告钱克飞质证认为 | neg | 12463.txt
原告二建公司对被告的该项主张亦不认可 | neg | 11636.txt
（三）博源公司主张的工程价款、违约金及利息、诉讼保全责任险费、鉴定费应否支持 | neg | 4318.txt
1、庭审中虽然中林公司认为金陵公司并未完成约定的工程量，但由于海伟公司已实际使用4S店，而中林公司未能提交确实、充分的证据证明其已按照合同约定向金陵公司提供施工图纸以及金陵公司未按施工图纸进行施工的事实，且现本案涉及的消防工程的工程量亦未能通过鉴定确定，故在海伟公司已实际使用4S店的情形下，本院确认消防工程已竣工 | neg | 4839.txt
20120620 | neg | 2251.txt
”从鉴定人现场勘查显示工程质量问题属于施工中出现的，能够排除原告使用不善造成的可能性 | neg | 878.txt
2、富丽公司在实际施工过程中，不严格按图施工、擅自变更多处实际措施和做法，导致该部分工程造价降低，据卉森公司按照双方合同计算为1791.20万元（具体金额以双方确认或者司法鉴定为准），应从工程价款中予以扣减 | neg | 6934.txt
如上所述，该工程总造价为80251412.61元，已经支付26932550元+4500000元+21379100元+20000000元=72811650元，已支付90.73% | neg | 6657.txt
喀什华厦公司与喀什东方汇科公司在签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》中约定 | neg | 11033.txt
1.案涉建设工程施工合同是否有效 | neg | 6594.txt
建设工程价款优先受偿权的基础权利源于工程款债权，当建设工程施工合同认定无效，但工程经竣工验收合格的，承包人仍可选择参照合同约定支付工程款，在工程款仍应支付，工程款债务仍需清偿的情况下，建设工程价款不因合同无效而不享有优先受偿权，这既符合建设工程价款优先受偿权制度立法的理念，也考虑到承包人人力、物力、财力已物化于建设工程的实际情况，故合同无效后的建设工程价款仍享有优先受偿权 | neg | 11605.txt
针对第5个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司与被告（反诉原告）瑞海公司在《湖南省建设工程施工合同》中约定的工期为870天，工期自2013年7月10日至2015年12月３０日 | neg | 1484.txt
3、虽然被告说对施工合同真实性无异议，但该合同的合法有效性有待于法院来确认，由于招标人即河北联大已经明确发出通知是由中标人即石家庄一建公司与北京巨龙订立合同，但建设工程施工合同的发包人却成了原告方，由此该合同从另一个侧面也应视为该工程由石家庄一建公司非法转包给了原告方 | neg | 3392.txt
本案工程所指日历天均含节假日 | neg | 9017.txt
因此，根据《施工合同补充协议》以及广西正德工程造价咨询有限公司作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》，被告万辉公司应向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款为72699077.76元 | neg | 9442.txt
故原告要求撤销解除协议第二条、第三条的诉讼请求，与事实不符，本院不予支持 | neg | 5031.txt
原告对证据三十五的真实性无异议，本院予以确认，该会议内容第3点载明“规范现场签证、工程例会及联系单制度，工作联系不能简单停留口头通知，须以工作联系单形式经相关责任人签字，签证须加盖公司公章 | neg | 6455.txt
赵凤玉2014年4月9日”处加盖有被告东龙公司印章 | neg | 8461.txt
针对本案争议焦点，本院评判如下 | neg | 9133.txt
换言之，不当得利返还之债于此独立于无效合同 | neg | 8234.txt
考虑到被告为抢工期让多个不同的施工队同时进入施工现场进行交叉作业，由于管理不善，致使发生火灾，对此虽存在多方责任，但原告作为主要工程施工人，应承担主要责任 | neg | 4273.txt
双方2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》约定的开工日期为2010年5月30日，竣工日期为2012年5月29日 | neg | 8748.txt
但建设金地花园项目总体规划没有分离 | neg | 7842.txt
关于嘉鼎祥公司要求启航公司赔偿其经济损失1000万元的问题，因嘉鼎祥公司对于其损失未提交有效的证据予以证实，因此对于其该项主张，本院不予支持 | neg | 3203.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的相关规定，石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应付工程款之日（2013年9月28日）起向邓文年支付欠付工程款3373141.35元的利息至付清之日止 | neg | 4899.txt
2017/1/4 | neg | 11933.txt
一、关于案涉工程造价如何确定的问题 | neg | 2847.txt
2014年5次 | neg | 7155.txt
本院认为，该组证据，内容真实、合法、但不具有关联性，不能作为有效证据使用 | neg | 5103.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | neg | 8666.txt
原告主张其他被告承担给付工程款责任的依据不足，本院不予支持 | neg | 12068.txt
同年8月24日告知，33#楼收边收口及楼层内清洁延期4天 | neg | 7181.txt
1、对开工日期没有异议 | neg | 5487.txt
6、出现以下情况，发包人有权暂缓付款且不承担违约责任 | neg | 1315.txt
鉴于涉案工程已经竣工验收合格并已交付大邦公司使用，且本案工程尚有工程造价3%的质保金在本案中未予处理，如涉案工程存在质保问题，湖南四公司应依约履行保修责任，双方可另行处理 | neg | 1390.txt
碧施合字（2011）-第067号）范围内，但该合同对工程价款的计价方式进行了明确约定 | neg | 12606.txt
依照《中华人民共和国合同法》二百第六十九条、二百第七十一条、二百第七十二条、二百第八十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条、第三条、第二十四条规定，判决如下 | neg | 3029.txt
根据已查明的事实，衡洲建设公司一通分公司于2013年4月22日，就宇元·万向城二期工程款的支付与宇元置业公司签订了《协议书》，后又于2014年5月18日与宇元置业公司签订了《装修工程施工合同》，并在施工过程中以自己的名义，多次与宇元置业公司和监理公司签署《确认函》确认了已完成工程的工程款，以及以签证形式确认涉案工程的工程量 | neg | 12085.txt
偿还王元正的个人垫款114920元，并还提供了相应证据予以证明 | neg | 12173.txt
被告欠付原告工程款12658457.45元之事实清楚 | neg | 8700.txt
本案中，案涉整体工程已经验收合格，并双方进行了结算 | neg | 11351.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | neg | 4858.txt
置业公司对真实性、合法性无异议 | neg | 8920.txt
对于孙柏成与原告形成的事实合同关系，合作公司作为总包单位在车辆抵偿工程款协议书签署等工程款结算过程中对此均未提出异议，应视为其予以认可 | neg | 12067.txt
岩棉工程在合同中没有约定不属于劳务分包工程，阳光板篷属于设计图纸的变更，属于新增项目，新增项目不包含在被告方总包价款中，该项目有谁施工与被告无关 | neg | 3333.txt
上述司法解释第十七条规定 | neg | 7924.txt
根据鉴定意见及嘉鼎祥公司的已付款金额，本案工程未进行主体结构验收的情况下，嘉鼎祥公司的付款已超出合同约定的付款比例（根据合同约定，进度款付款金额应为98164458.64元=122705573.3元*80%），启航公司主张嘉鼎祥公司严重拖欠工程进度款的主张不能成立 | neg | 3178.txt
关于嘉盛公司主张的垫付2014年1月23日之后至容福公司撤场期间所产生的垃圾清运费211500元的问题，本院认为，该部分费用的产生发生在容福公司撤场之后，且并未书面通知容福公司参与 | neg | 4695.txt
委托代理人张珊珊，上海市欣隆律师事务所律师 | neg | 7341.txt
3-27#楼外架拆除延期14天 | neg | 7224.txt
原文空白）为幢号现场施工员，委派同志（注 | neg | 10582.txt
5、工程签证单028，建设单位签署意见“实际采用砖砌底模，未安装模板，故不予认可” | neg | 9964.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | neg | 4465.txt
工程款为905万元，以及协议第一条确认的未完工五项工程的工程款为75万元 | neg | 9945.txt
被告金辉公司质证，证明了金地花园5＃6＃回迁楼原告独立开发为主体，委托被告金辉公司为代建方，该协议为无效协议 | neg | 7607.txt
未完工程明细 | neg | 7768.txt
另外，就省建三公司和鑫红光公司共同委托造价审核产生的费用问题，因系当事人在诉讼外自行委托，不属于本院确定的诉讼费用负担的范围，故本院不予处理，由当事人自行协商解决 | neg | 9700.txt
3328901.5元[43127901.5元（项目成本）－4015.5万元（天泽公司预支款项）+356000元（国都广西分公司交纳的1000万元工程款的税金）] | neg | 11553.txt
根据合同约定，案涉工程工期为300日历天 | neg | 3964.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | neg | 12787.txt
”的规定，双方的工程结算应按招投标备案的《建设工程施工合同》作为结算依据，不是认定合同无效的条件 | neg | 3017.txt
但对于违约金的计算日期自2012年6月20日起计算为妥 | neg | 7574.txt
工程建设施工合同是由代建单位与施工单位签订的，施工单位的大部分工程款（2300余万元）已经从代建单位取得，该双方已经形成建设施工合同关系，代建单位还剩余我方拨给的代建工程款近700万元，为此应判由代建方给付剩余工程款，不足部分由我方补足 | neg | 4116.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，虽然涉案工程并不包含在《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 11480.txt
被告对该证据的真实性有异议，质证称与被告无关，工程现在尚未完某某，没有经过竣工验收 | neg | 928.txt
2009年8月24日，广丰建设诉至本院，2009年底，新建水泥撤出广丰建设的施工工地 | neg | 6369.txt
被告港湾公司称从2013年6月5日至2015年1月23日其陆续向原告银座公司支付工程款项合计人民币7720511元，被告银座公司对原告港湾公司已支付的款项数额予以认可 | neg | 4211.txt
原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》，先后支付了各项税费316,883.13元 | neg | 7544.txt
本院认为，本案属于装饰装修工程合同纠纷，根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为 | neg | 2729.txt
由于系争工程是扩建工程，考虑到公司需要经营生产，为了避免损失的扩大，钱国木业公司不得不试入住生产 | neg | 553.txt
钱国木业公司提出，这需要增加很多资金，而且后面还要再迁移回来 | neg | 602.txt
618825.07 | neg | 2400.txt
5-10项金额暂定合计人民币1464.77462万元 | neg | 6951.txt
工程内容为综合楼承建，总面积1474.92㎡，每平方1300元 | neg | 2484.txt
原告辩称其对暖气部分进行部分施工的意见，因未提交证据，不予支持 | neg | 7919.txt
关于2013年3月28日金额为50,000元的收条，在争议焦点一中本院已确认系室外管道增加工程的工程款，这里不再赘述 | neg | 10309.txt
原告在庭审中提出“对涉案工程的修复造价进行评估以及对已完成工程量价款进行鉴定，通过已完成工程价款减去修复费用后确定被告应当支付的工程款”的意见，因原告不具备建设工程施工资质，原、被告双方签订的建设工程施工合同系无效合同 | neg | 154.txt
对证据九真实性无异议，但证明不了劳务分包的价格 | neg | 3486.txt
&quot;财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十六条明确规定 | neg | 5544.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | neg | 9880.txt
浙江韦宁工程审价咨询有限公司按2010年5月24日现场实际情况踏勘记录计算E区块雨污水管道未完工程，原告认为E区块雨污水管道是由浙江广宏建设有限公司直属分公司承建，至被告退场时只施工了E区块水系边上雨污水管道，故E区块雨污水管道未完工程应按预算书上所列造价结合施工图纸扣除，应扣除的预算造价为967393元，应扣除鉴定造价为911478元 | neg | 6224.txt
原告诉请被告支付工程余款81339元，提交了双方就涉案工程的结算单及往来函件予以证明，被告亦予以认可，故本院予以支持 | neg | 10364.txt
移交所建工程发生纠纷 | neg | 12663.txt
协议约定了建设公司因违约给置业公司造成的经济损失、监理费用、安保费用、鉴定费用、赔偿款、违约金均负担并保证不再转包 | neg | 8945.txt
虽被告对此结算方式不认可，但鉴于被告对自己的事实主张未提供有力证据予以证明，故本院对被告的该项异议意见不予支持 | neg | 12851.txt
甲方拖欠工程款及利息总额不得超过500万元 | neg | 2417.txt
463246 | neg | 1616.txt
减去上述已付款，当事人双方就《建设工程施工合同》所涉工程已支付的无异议款项为43440000元 | neg | 6755.txt
当施工方完成施工，建设方支付工程价款的同时，施工方应向建设方提交相关的全部建筑工程资料，同时还应配合建设方对已完工程进行竣工验收等工作 | neg | 3703.txt
4、预留工程价款结算总额5％的质量保修金，即359512.90元（7190258.09元×5%） | neg | 2588.txt
原告称顶账房中有一套快乐小镇38－504号房屋，被告瑞信公司未抵顶给原告，原告不予认可，但原告王明在顶房协议上签字，且被告表示随时可为原告办理顶房手续，故对原告的该意见不予支持 | neg | 4801.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5412.txt
南洋公司在该协议书尾部甲方处盖公司及法定代表人印章，吴东安在乙方处签字 | neg | 10610.txt
证据6，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议 | neg | 6097.txt
20110317 | neg | 1680.txt
本案立案时间为2016年5月16日，故博源公司未超过行使建设工程价款优先受偿权的期限 | neg | 4469.txt
由于材料费应包含检验试验费，邓州泰和公司供应的材料，其检验试验费应由邓州泰和公司负担，邓州泰和公司也没有委托河南建安公司支付，且邓州泰和公司对该费用不予认可，认为该费用邓州泰和公司已支付完毕，故该费用不予支持 | neg | 10544.txt
五、原告福建省惠东建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内赔偿工程修复费用931020.7元给被告肇庆市玖信置业发展有限公司 | neg | 12425.txt
20130529 | neg | 2331.txt
南通二建公司主张超出部分，没有事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 2773.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，本院认为原告黄天友是本案适格的当事人 | neg | 3087.txt
为核实被告闽中公司提交的编制日期为2011年9月28日《工程预算书》，本院向该《工程预算书》的审核人聂超群进行调查 | neg | 10559.txt
现本案没有证据证明新东阳公司承建的案涉工程存在质量问题 | neg | 11963.txt
5、原告方认为，2013年7月16日付王元正的1000000元、2013年7月16日付王元正的500000元、2013年8月16日付王元正的2700000元以及2014年3月10日付王元正的1500000元、2014年6月3日付王元正的250000元、2014年3月19日付王元正的2000000元、2014年6月3日付王元正的700000元、2014年6月6日付王元正的100000元和2014年6月7日付王元正的250000元，合计9000000元，是用于支付 | neg | 12168.txt
一方面，泰诚公司主张分别从2015年1月1日、2018年1月1日起算是依据其自认为在复工前，案涉工程于2015年1月1日停工 | neg | 9526.txt
鉴定报告还载明其他内容 | neg | 6375.txt
远东诚信公司主张中煤正辰公司起诉已超过法定诉讼时效之抗辩，于法无据，理由不成立，本院不予采信 | neg | 2982.txt
根据《高鑫国际广场项目付款补充协议》中“于下月月底前完成审核并支付已完工程量的60%工程款”的约定，至2014年1月30日前，就涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程，本院认定鑫马公司于2014年1月30日前已支付大经公司的工程款为6134万元（含大经公司同意冲抵工程款的800万元借款，不含已支付的涉案桩基、基坑支护、土方回填工程款6998966元以及2014年1月30日后支付的工程款612500元），超出应支付的工程进度款1196万元 | neg | 6771.txt
开具工程款发票是施工方在收到工程款后应履行的法定义务，且属于行政法律关系，本院对此不予调整 | neg | 2969.txt
综上所述，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十六条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条判决如下 | neg | 12659.txt
施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业” | neg | 12980.txt
一、关于本案工程造价的法律认定 | neg | 7315.txt
7、葫芦岛市墙体材料革新与建筑节能办公室2016年10月24日出具的申请使用墙体材料金额与发票记载的金额明显不符的审核意见 | neg | 5471.txt
11、关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，旨在证明增加工程款83,764元，其中10,000元为待工费，不能计入工程款的事实 | neg | 10147.txt
该证据七中施工日志系原告夏炳泉的单方记录，并未经被告方确认，其真实性无法认定，故本院对证据七不予认定 | neg | 2668.txt
原告对被告安澜公司提交的证据6、7的内容真实性有异议，认为其取得形式非法，且与本案没有关联，原告不认可被告的证明目的 | neg | 8530.txt
本案在审理过程中，经隆盛翔公司申请，北京市高级人民法院随机确定北京东方华太工程咨询有限公司对涉案工程洽商变更部分的工程内容（增、减项部分）进行造价鉴定 | neg | 11220.txt
期间原告打电话叫我到房东家领了20000元，我是签了字的，确实是从陆连庆手里面拿的 | neg | 9744.txt
关于反诉原告向反诉被告法定代表人雷磊汇款600,000元属于融资款项还是前期工程款的问题 | neg | 12794.txt
本院认为，即使一、二标段工程款计价方式不同，也不影响鉴定机构在本案中对一、二标段工程造价进行一并鉴定，更何况备案的《建设工程施工合同》归于无效不应适用，而双方真正履行的一、二标段补充协议书则对工程款结算作了完全相同的约定，故被告主张一、二标段工程分案处理，缺乏依据，本院不予采纳 | neg | 6518.txt
236772 | neg | 1951.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 1441.txt
关于其他争议部分的工程款，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定 | neg | 9956.txt
（二）保证金、保证金利息是否退还 | neg | 6806.txt
&quot;根据上述法律规定和合同约定，双方结算的条件早已成就 | neg | 5549.txt
判令被告支付原告起诉前拖欠工程款的违约金9934055元 | neg | 9415.txt
7-9，面积48.12㎡ | neg | 8110.txt
三、合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算 | neg | 5979.txt
故新金伞公司诉求山西六建海南分公司支付工程款及利息于法有据，本院予以支持 | neg | 9287.txt
对于E区块部分工程款的利息，因原告未主张，本院不予审理 | neg | 6423.txt
2015年7月23日，本院依法通知新疆方夏建设工程项目管理有限公司，并要求鉴定人员出庭作证 | neg | 2530.txt
综上，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）的意见，确认反诉被告九华石油公司应向反诉原告中港公司欠付的工程款计算如下 | neg | 9954.txt
综上，由于原告故意没有及时提供竣工验收的技术档案资料，就不能取得相应的合格证，商品房的买受人就不能办理房照 | neg | 5751.txt
而且，在诉讼中，公交客运公司认可涉案工程系以冉六梅施工队实际完成，经本院核实冉六梅，其证实自己仅系参与德江征美公司在该项目上的施工管理 | neg | 4516.txt
2011年11月4日，被告向原告发出中标通知书 | neg | 1083.txt
对第八组证据的三性不予认可，系管理站单方出具，无法核实真实性 | neg | 12483.txt
华宇广泰施工的鸿丰.玫瑰城二期7#、8#、10#、12#楼，在2015年12月24日工程竣工验收时，经沁阳市建筑工程质量监督站检查，发现较多质量问题，被责令整改完毕后重新组织竣工验收，说明主体工程、五大责任主体一次验收达不到合格标准 | neg | 11437.txt
实际情况2016年7月消防验收才合格，供暖工程2016年10月20日前双星供暖公司认为不合格 | neg | 5679.txt
由于XX公司延迟办理上述文件需考量诸多原因，本院仅依据双方所举的证据也难以扣除XX公司的合理工期顺延时间，故XX公司可依据有关证据另行主张 | neg | 11684.txt
此外，石门城建房产公司已按照合同约定先后向邓文年支付了工程进度款14231580元，邓文年也未提供合法有效的证据证明石门城建房产公司存在逾期拨款的行为并给邓文年造成了利息损失，故邓文年要求石门城建房产公司向其支付逾期拨款利息的请求不能成立，本院不予支持 | neg | 4901.txt
故依法提起诉讼，要求 | neg | 3273.txt
对于湖南四公司提出的要求确认其对涉案工程享有工程价款优先受偿权的主张 | neg | 1385.txt
（一）案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决不得执行该执行标的 | neg | 4566.txt
故本院对原告提交的《收条》二份、《承诺》一份的证明力依法予以采信 | neg | 8419.txt
2015年4月3日，四海公司出具司法鉴定意见书 | neg | 10127.txt
该2笔费用是由喀什东方汇科公司汇到喀什华厦公司的账户上，由喀什华厦公司替喀什东方汇科公司缴纳到相关的管理部门 | neg | 11078.txt
关于涉案工程结算价款的认定问题 | neg | 3614.txt
综合以上，万特公司支付中色十二冶公司的已付工程款为181055123.22元(189670046.65-6968669.43-1346254-300000)，加上本案诉讼期间，万特公司于2018年1月2日支付中色十二冶公司的1000万元，万特公司已付工程款为191055123.22元 | neg | 3958.txt
13202176.66元（未让利、不含甲供材料费7602056.46元，不含争议项目，已扣除建设单位代替施工单位支付费用139457.03元），大写壹仟叁佰贰拾万零贰仟壹佰柒拾陆元陆角陆分 | neg | 10481.txt
在一个月内，此项违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同约定的其他责任 | neg | 8085.txt
根据查明的事实，2013年1月25日，新东阳公司与日月鑫公司就西湖城小区7、8、10、14号楼和9、11、12、13、15号楼两个工程项目分别签订了《建设工程施工合同》并进行了备案，另外还签订两份无落款日期的《建设工程施工合同》，2014年3月8日双方又签订了一份《补充协议》 | neg | 11729.txt
2014年1月6日，被告白邑公司与原告签订《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，约定被告白邑公司以全费用方式将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程承包给原告施工，原告按被告东龙公司拨付的工程款的1%向被告白邑公司支付管理费，被告白邑公司与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中被告白邑公司的权利义务由原告陈鑫承继 | neg | 8442.txt
对原告提供的证据二，被告马玉森对真实性无异议 | neg | 12914.txt
（一）涉案《建设工程施工合同》、《施工补充协议书》等合同的效力认定 | neg | 6734.txt
原、被告6月28日签订的合同已经对工程价款作出实质性调整，故本院认为，工程价款结算应当以备案合同，既013年6月20日签订的建设工程施工合同的约定为计算依据，对于原、被告2013年6月28日签订的建设工程施工合同的效力不予认可 | neg | 774.txt
泰诚公司对于其已施工完成的案涉工程造价申请进行司法鉴定，本院准许后依法委托了重庆开源工程项目管理有限公司进行鉴定 | neg | 9507.txt
第四，关于原告对涉诉工程款是否具有优先受偿权的问题 | neg | 8258.txt
验收单位包括建设单位河北联大、监理单位石家庄安泰建设监理有限公司和石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部，原告无权参与验收 | neg | 3369.txt
庭审过程中，大豐置业认可建工集团进行了塔吊基础施工，但认为该部分造价已计入工程总造价 | neg | 8726.txt
该证据与原告提交的证据8中2014年6月的测量报告相同，对其证据效力予以认定 | neg | 8520.txt
对于原、被告对争议部分造价，本院综合双方所持的质证意见，结合鉴定机构工作人员在庭审中发表的意见认为 | neg | 3618.txt
秀湖鹭岛国际社区2-2期A区总承包工程，工程内容 | neg | 7071.txt
&quot;《协议书》中详细约定了对于双方的奖惩办法，应该按照约定执行奖惩条款 | neg | 5629.txt
虽然原告提交的证据中未显示涉案工程通过竣工验收的日期，但即使按照五大责任主体在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期至今也已超过两年，且被告未提交因原告原因所产生维修和赔偿费用的相关证据，故被告应将质保金8777075.26元返还给原告 | neg | 13032.txt
本院认为，本院已认定原、被告在案涉工程施工过程中实际履行的是2008年4月8日签订的一、二标段的《建设工程施工承包补充协议书》，双方工程款的结算也应以该补充协议书为准 | neg | 6515.txt
而双方约定的以2080元/㎡综合单价大包干为主要内容的计价方式在上述合同签订前已由双方进行了约定，在上述合同签订后的补充协议中以及施工过程中又多次被宇元置业公司、衡洲建设公司一通分公司及监理公司书面确认作为计算工程进度款的依据，体现了当事人的真实意思，并在施工过程中得到了履行 | neg | 12140.txt
本院认为，原、被告签订的《92403部队仓山营区指挥楼前广场改造工程施工合同》及附件均加盖原、被告双方印章，且被告多次向原告支付工程款，款项用途亦载明工程款，并向税务局申请开具建安发票，可以认定双方自愿承受合同项下的权利义务，该合同不违反法律和行政法规的强制性规定，应为合法有效，对双方均有约束力 | neg | 1219.txt
”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 19.txt
中国建设银行股份有限公司台州分行已作出鉴定结论，认定案涉工程总造价为192811227元，该司法鉴定程序合法，鉴定结论依据充足，原告在庭审质证中最终也表示认可，被告虽有异议，但不能提出足以反驳的相反证据 | neg | 6523.txt
因双方就案涉工程价款产生争议且均申请对工程价款进行司法鉴定（后合浦昌林房地产公司撤回其鉴定申请）,本院同意通过委托鉴定的方式确定案涉工程造价，并确定以非备案合同即案涉2013年12月1日签订《建设工程施工合同》为双方实际履行的合同并以此为合同依据进行鉴定，同时确定由广西廉凯公司预交鉴定费用 | neg | 6003.txt
对于长坪公司与刘忠明等人签订的《工程劳务分包合同》，从文字表述上看，名为劳务合同，但从实际内容上看，却是以交付建设工程施工成果为目的，包括劳务部分、管理部分、自己提供相关工具及技术、管理、安全等综合性质的建设工程施工合同，因此其合同性质，属于建设工程施工合同，同时承包的施工部分又不是长坪公司自己为业主的发包工程，而是从业主——丰都县城市建设资产经营有限责任公司承包而来，并且属于承包工程的部分分包工程，为此，长坪公司与刘忠明等人签订的《工程劳务分包合同》属于建设工程合同下的“建设工程分包合同”，其纠纷应当为建设工程分包合同纠纷 | neg | 9202.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人孙瑞正出庭作证证实，在河北联大做岩棉、西侧暖气管道与外网连接、阳光板篷 | neg | 3331.txt
（八）关于南阳公司、时空公司应否对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担责任的问题 | neg | 10705.txt
二、工程事故赔偿款200000元整 | neg | 12930.txt
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 | neg | 11490.txt
此外，本院委托具有甲级工程造价咨询企业资质的 | neg | 6438.txt
以单体工程验收通过之日，而单位工程质量竣工验收记录并没有填写竣工日期 | neg | 5748.txt
同年4月6日、7月11日、8月11日、9月1日再次书面请求支付工程款 | neg | 7242.txt
本案中，本院综观《补充协议二》中所约定的内容，XX公司的违约情形仅系指XX公司未能按约定的预售节点如期完成施工目标的，则扣除赶工费和XX公司每天按总价的千分之三支付违约金 | neg | 11995.txt
(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | neg | 10884.txt
由于村委会无法办理转让的相关手续，故由崎丰厂代为办理征收转让手续 | neg | 480.txt
其二作为承包人的原告，在与被告亚太公司签订建设工程施工合同时即不具备法定的建筑施工企业资质，且直至诉讼时，其确认仍未取得承建涉案工程的相关资质 | neg | 5925.txt
4、本工程单体全部验收合格后（不含综合验收），乙方与甲方及相关部门办理好交付手续及全部移交相关工程竣工资料且乙方机械设备、材料、人员已清退场后一个月内，甲方在支付工程预算总价的5%（即付至工程预算总价的90%） | neg | 5844.txt
“发包人不按合同约定支付工程款（进度款） | neg | 11126.txt
对原告提交的第一组证据无异议 | neg | 12464.txt
关于被告辩称原告未完成施工及所完成的部分存在质量问题，被告另行找他人进行修复及支付混凝土公司费用184140元 | neg | 9811.txt
三、工程价款 | neg | 432.txt
对于承包人是否享有优先受偿权，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条明确规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算 | neg | 6683.txt
原告邬毅诉被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（以下简称大庆安装集团苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（以下简称大庆安装集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年6月11日受理后 | neg | 7352.txt
工程竣工，应付款项支付结束，甲方（大庆安装集团苏州分公司）与乙方（邬毅）按本协议约定的款项结算标准进行清算，余款在业主方款项到账后支付给乙方 | neg | 7535.txt
本案的主要争议在于忠县人民医院是否负有直接向实际施工人陈兴元支付工程款的义务 | neg | 12244.txt
《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》明确规定，要依法维护通过招投标所签订的合同的法律效力 | neg | 6609.txt
本案审理中查明，合同编号分别为201310-1、201310-2和040712号合同均在孝感市××南区城乡建设局备案，发包方为舜禹公司，建设方为恒广公司 | neg | 4992.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项、第二条、第十四条第（三）项之规定，判决如下 | neg | 6551.txt
证明工程决算资料被告方已经收到至今没有提出任何异议，应视为被告方对工程决算的认可 | neg | 5205.txt
”的规定，原告符合请求工程价款优先受偿权的权利主体条件 | neg | 11276.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5432.txt
“发包人不按合同约定支付工程款（进度款） | neg | 11167.txt
认定一项工程系借用资质承建还是转包，应重点从实际施工人前期是否直接联系发包方并参与建设工程施工合同的订立，发包方对实际施工人借用资质是否知情，实际施工人是否向有资质的单位缴纳管理费以及建设工程施工合同的具体履行等方面综合进行审核 | neg | 12575.txt
因此，在人民医院已明知陈兴元为实际施工人后，仍然接受陈兴元为其从事施工建设，并完成所有工程项目，可以确认忠县人民医院与陈兴元形成了事实上的施工合同关系 | neg | 12271.txt
对此，本院认为，案涉工程并非必须招投标的项目，案涉建设工程施工合同及补充协议均作为工程造价鉴定的合同依据 | neg | 11735.txt
第21笔2014年7月15日付王志龙工程款279644元，楚湘公司虽不认可其真实性，但能与上陵公司本诉第三组证据3-5《一期住宅消防维修工程施工合同》相互印证，且楚湘公司在针对上陵公司反诉答辩中自认，为保证消防工程分包单位能够顺利进行施工，楚湘公司与上陵公司协商后，开具了委托支付函，确定由上陵公司直接向消防分包单位支付工程款，上陵公司随后私自又将消防工程以所谓维修的名义，分包给了第三人王志龙个人进行施工，故对该款项予以确认，计入已付工程款 | neg | 2925.txt
只要工程款数额确定且不违反法律规定，施工方的优先权即受法律保护 | neg | 8261.txt
综上，本院确定涉案工程款为158448837元，原告已收到工程款119039596.08元，被告华强公司尚需支付工程款39409240.92元，涉案工程保修金为总工程价款的5%即7922441.85元，其中40%即3168976.74元未到合同约定的期限，因此，被告华强公司现应支付工程款为36240264.18元 | neg | 8178.txt
3.被告的反诉主张是否成立 | neg | 11399.txt
综上所述，山西六建与山西六建海南分公司应共同向新金伞公司支付工程款1828702.75元及利息（从2014年4月25日起计至债务履行完毕之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付） | neg | 9299.txt
其中&quot;工程简要内容和合同约定完成情况 | neg | 5781.txt
本院认为，虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格 | neg | 12602.txt
“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 211.txt
291870 | neg | 2404.txt
对于3，该部分的工程量是根据图纸测算所得的，且在初稿作出后，钱国木业公司并未提出过异议 | neg | 638.txt
2013年7月20日，被告万辉公司作为甲方与原告联建公司作为乙方签订《施工合同补充协议》，约定“因本工程系乙方全垫资承建项目，为保证工程顺利完成，经协商甲方同意该工程最后结算价按原合同约定的基础上再上浮10%，此结算方式对整个万辉商贸城工程项目都有效 | neg | 9406.txt
11508561 | neg | 11925.txt
对于4，按照合同约定，天棚应当抹水泥砂浆，即应当有编号为10-7-13(Y)的“抹灰面层混合砂浆(预拌)砼天棚商品抹灰砂浆(预拌)RP5.0”的施工内容，但鉴定现场，繁宝公司及钱国木业公司均确认没有进行过抹水泥砂浆，故对该项内容进行扣减 | neg | 640.txt
2008年11月14日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号2#会馆室外给、排水管道工程施工合同》，约定 | neg | 6294.txt
原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司均表示，未曾收到维修的通知，李大弯也无权代表邬毅或大庆安装集团苏州分公司协商扣款事宜 | neg | 7435.txt
针对第1个争议焦点，本院认为，本案应按《湖南省建设工程施工合同》进行结算 | neg | 1430.txt
壹佰万元）（现金交付） | neg | 8448.txt
同时，从本案鑫华公司提供的《施工组织设计（方案）报（复）审表》、《图纸会审纪录》、《地基与基础分部工程质量验收报告》、成都市新都区人民法院（2015）新都民初字第2174号民事判决书的内容以及龙河公司提供《建设工程施工劳务分包合同》等相关证据来分析，案涉工程在2012年12月24日《建设工程施工合同》签订后就已经开始施工，2013年7月12日的《建设工程施工合同》仅用于备案之用，并不是双方实际履行的合同 | neg | 8402.txt
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国招标投标法》第三条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条之规定，判决如下 | neg | 9719.txt
《补充协议》约定，履约保证金使用期限为12个月，国神华公司每月向南通二建公司支付当月利息，如国神华公司不按月向南通二建公司支付当月利息，则利息按税后月息二分计算（即税后年利息24%） | neg | 2763.txt
由于本鉴定结论系根据法定程序作出，当事人未能提出充分的否定理由，故本院对该鉴定结论予以采信，认定原告完成的案涉工程造价为49,266,958.07元 | neg | 4541.txt
对证据十五孙瑞正的协议书有异议，对阳光板篷的安装不属于施工范围，没有相关资质，原告委托他人安装即便属实也与被告无关 | neg | 3411.txt
湛新公司认为，由于被告大庆安装集团苏州分公司未进行维修，故由其自行维修，经和大庆安装集团苏州分公司委托的李大弯同意，扣除了95,000元质保金 | neg | 7558.txt
对原告提供的补充证据1、2，广西品源工程管理有限公司的资质是乙级的，根据有关规定，广西品源工程管理有限公司仅能对标的在5000万元以下的工程造价进行评估，但是本案工程造价超过1亿，因此广西品源工程管理有限公司并无资质对本案工程造价进行评估，同时，委托广西品源工程管理有限公司对本案工程进行评估是原告的单方行为，被告并未委托，有可能是原告伙同他人伪造出来的，被告亦已经向法院申请对本案工程造价进行司法鉴定 | neg | 9382.txt
庭审中，各方都认可涉案工程已经验收交付，但未明确验收交付的具体时间，韦景二也未提供证据证实验收交付的具体时间，依法由其承担举证不能的法律后果，故本案203000元劳务费的利息应从韦景二起诉之日即2017年3月6日起，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至劳务费支付完毕之日止 | neg | 9901.txt
涉案的1号楼、2号楼、22号《建设工程施工合同》《建设工程施工合同补充协议》签订时间均为2017年3月之后，而且两笔金果小区检测费用发生在2016年12月31日之前 | neg | 11079.txt
地金公司提交的《建设工程施工合同》为国家住房和城乡建设部的2013年版建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201），其中记载 | neg | 10913.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”之规定，被告应支付原告欠付工程款自应付之日起至款付清日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失 | neg | 13098.txt
虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 12591.txt
2012年3月30日，工程竣工验收合格 | neg | 7417.txt
三、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》解除后的法律后果问题 | neg | 275.txt
正负零以上砼子分部结构完成每三层支付一次工程款，按照已完成实际工程量（由施工单位上报工程款支付申请，发包人、监理方验收合格确认后5日内支付工程款）100%付款…… | neg | 76.txt
2、……施工图预算核对完毕后调整合同暂定价为施工图预算价……7.1工程竣工后60个工作日内承包人上报工程结算 | neg | 9037.txt
二、由第一项闽西宾馆实际向同源公司支付工程款金额为3497.352062万元＋38.5万元＋1.3640万元=3537.216062万元,包含用于支付外墙工程的工程款527.216062万元 | neg | 9823.txt
本案中，被告对建设工程施工合同中所加盖的其单位公章的真实性并无异议 | neg | 5159.txt
具体参照适用的贷款利率，应以中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率，即金融机构人民币一年期贷款基准利率为准 | neg | 8664.txt
原告邬毅和被告湛新公司对被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据均认为与本案无关联性 | neg | 7394.txt
考虑到智发酒业公司已按中国人民银行同期贷款利率标准支付逾期利息，双方约定的日万分之五的违约金偏高，本院酌定将违约金调整为以4438101元为基数，按日万分之二计算 | neg | 835.txt
“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 9136.txt
由此可见，该两份《补充协议》对四份中标备案的《建设工程施工合同》中约定的工程价款进行了重大变更，属于背离中标合同实质性内容的协议，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十六条的强制性规定，应认定为无效合同，故本院对九龙公司反诉要求法院确认该两份《补充协议》无效的请求予以支持 | neg | 3713.txt
6800000 | neg | 1681.txt
四、对于原告主张被告逾期付款的违约金 | neg | 11702.txt
根据上述司法解释的规定，无效建设工程施工合同的承包人请求参照合同约定支付工程价款，要以建设工程经竣工验收合格为前提 | neg | 12186.txt
本院认为，案涉施工合同的补充条款第五点约定总工期及1#、2#、3#、4#楼封顶的工期，但是双方在施工过程中又通过会议纪要的方式，对与施工的进度、付款等事项进行了协商变更 | neg | 11360.txt
二、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》是否应当解除的问题 | neg | 266.txt
4234199.53 | neg | 1818.txt
南通二建公司主张建设工程施工合同及补充协议全部有效，以及国神华公司关于该两协议全部无效的主张，证据和理由均不够充分，本院不予支持 | neg | 2761.txt
2、本案工程已完工部分的工程款是多少，被告万辉公司应否向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款及利息 | neg | 9422.txt
（三）体育、旅游等项目 | neg | 2749.txt
甲方（被告）单方将门窗单项工程外委，也应在该区间内完成，甲方没有在该区间完成相应工作，即构成违约 | neg | 5613.txt
具体从塔吊进场之日7月16日开始，至开工时（9月5日）止 | neg | 917.txt
故，本院认定原告主张的质量保修金基数为78760291.78元，数额为3938014元（78760291.78元×5%） | neg | 3875.txt
而双方另行签订的《湖北省建设工程施工合同》并未对此进行约定 | neg | 4682.txt
原告认为上述施工内容产生的工程款不能从原告的总工程款中抵扣的意见与上述《补充协议》内容相矛盾，不能成立，本院不予支持 | neg | 4754.txt
1、《施工补充协议书》为有效协议，而《建设工程施工合同》为无效合同，从合同效力上，《施工补充协议书》对当事人双方均具有约束力，应成为双方工程结算的依据，且鑫马公司明确承诺《建设工程施工合同》所约定的1250元/m2以内的工程造价“只为手续所用” | neg | 6748.txt
6、(7)室外总体道路面层厚度问题原告表示其按补充协议上约定的厚度已施工完毕，被告表示应按其提供的照片上显示的厚度计算 | neg | 10294.txt
对证据四真实性无异议，但对证明目的有异议，证明不了原告是非法转包分包工程，因原告是在履行合同义务，原告是发包方，只能证明原告履行劳务分包合同 | neg | 3449.txt
同理，对于分包项目的配合费问题，定额规定当事人双方在合同中应明确约定配合费及配合费的比例，本案中的施工合同双方未约定，事后双方亦未形成一致意见，故河南建安公司请求的分包工程配合费355855.65元亦不应支持 | neg | 10536.txt
根据原、被告双方提供的建设工程施工合同、关于山水圣邸分包工程函等证据综合分析，除涉案工程外，其他分包工程均由被告双强公司指定，被告华强公司作为总包方根据被告双强公司的要求与各分包单位签订合同，并支付相应的工程款 | neg | 8179.txt
其次，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 4824.txt
1.证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元 | neg | 6872.txt
结合双方签订的《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条第10款约定 | neg | 9512.txt
在本案中，陈兴元与俊鼎公司均承认双方系挂靠关系，因为涉及案外人权益，本院并不完全以双方自认内容确认双方的法律关系 | neg | 12261.txt
证明先用房子抵押过渡费 | neg | 7680.txt
金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题 | neg | 7863.txt
第三，对于增加工程量，以及材料费和人工费补差部分 | neg | 12024.txt
关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称王伟华受胁迫、违背其真实意思被迫与张元生、骆兴路签订协议问题，其提交的证据不力，对其辩解理由，本院不予采纳 | neg | 4722.txt
2013年7月15日，至原告向本院主张权利时，已届满1年，故按双方签订的《补充协议（二）》第七条第（4）项约定 | neg | 1521.txt
本院认为，2008年7月10日，原告委托汝州市呈祥工程咨询有限公司作为登封·嵩景花园小区一期工程的招标代理机构，并发布招标文件，被告于2008年8月1日投标，双方于2008年8月2日签订了《建设工程施工合同》，中标通知书虽在2008年8月8日签发，但其内容与双方签订的《建设工程施工合同》的内容相符 | neg | 6850.txt
同年4月2日，富丽公司向本院提出鉴定申请，本院不予准许 | neg | 6913.txt
定额人工按辽住建发【2011】5号文件执行后，定额工日按照123元找差 | neg | 4335.txt
21×××72、21×××05，中国建设银行德保桂西华银铝支行账号为 | neg | 8133.txt
双方合同所涉标的为翁垟镇办公楼安置房工程，系一种涉及公共安全的建筑产品，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，本案所涉工程应当经招投标程序 | neg | 10079.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定 | neg | 11575.txt
综上，原告要求被告返还预付款的依据不足，本院不予支持 | neg | 9921.txt
庭审中，金陵公司认为包干价即为工程价款，中林公司则认为应按照实际工程量进行结算 | neg | 4837.txt
再，如前所述《建设工程施工合同》及《补充协议》为无效合同，故对于合同中约定逾期支付工程款的利息约定，本院不予采信 | neg | 6581.txt
后因被告停止施工，原、被告多次磋商后，原告于2017年9月18日向被告发出解除施工合同通知 | neg | 803.txt
本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | neg | 11662.txt
本院认为，被告提出的异议成立，证据24不具有证明效力 | neg | 6162.txt
开竣工日期以发包人书面通知为准，12栋楼可按4栋一个组团分段施工，每个施工段开工时间相差10天 | neg | 9018.txt
前述两份合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，真实有效，本院予以确认 | neg | 12699.txt
运输种植土，道路旁（行政服务中心）电力线改迁，共计金额454,050元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计45,405元，合计金额为499,455元 | neg | 12343.txt
对发票质证意见同上 | neg | 3419.txt
2、如违反“渣土垃圾”整治处置规定，愿接受合同价的2%的违约金处罚 | neg | 357.txt
对于该10份签证单，虽然盈嘉公司工作人员未签章确认，但盈嘉公司在庭审中明确表示对该部分签证单所涉及的工程内容无异议，仅对“量”有异议，而该部分签证单所涉及的工程量已由现场监理人员签章确认，盈嘉公司虽然对工程量持有异议但并无任何证据证明，盈嘉公司虽然还主张该10份签证内容属于合同约定的施工范围，不属设计变更，但经本院核实该10份签证的内容均系设计变更增减工程范畴，不属于施工合同约定的施工范围，故该10份签证单本院予以采信，盈嘉公司应当给付建工集团该10份签证部分工程款795691元 | neg | 6057.txt
”根据上述规定，宇元置业公司于2011年4月21日与衡洲建设公司签订的《宇元·万向城二期施工合同》、于2014年5月18日与衡洲建设公司一通分公司签订的《装修工程合同》，因涉案建设工程必须进行招标而未招标，依法也属无效合同 | neg | 12102.txt
54314.82 | neg | 1801.txt
本案争议焦点在于 | neg | 148.txt
现原告不能举证证明E区块道路路基已施工，其提出的异议不成立，该项鉴定造价不变 | neg | 6222.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5350.txt
一、案涉的建设工程施工合同及其补充合同文本的法律效力 | neg | 1223.txt
该份借条中杨海涛的借款行为应认定为其履行职务行为，应当由喀什东方汇科公司承担还款责任 | neg | 11115.txt
收到后，钱国木业公司表示工程存在质量问题，且尚有未建工程没有完成，故双方进行协商 | neg | 535.txt
对此部分本院将在违约延期损失范围内评述 | neg | 4582.txt
至2015年10月20日浙江成套招标代理有限公司诸暨分公司出具结算审计结果时，暨阳公司已付工程款79379500元，已达应付工程款的96.08% | neg | 3809.txt
对于刘德三以总承包合同第三部分第五十一条第一款中约定“1.工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据 | neg | 4997.txt
原告对邱祥明关于屋面板使用材质的内容不认可，被告表示均无异议 | neg | 10265.txt
系争房屋原本就是钱国木业公司要建造，由于当时土地是崎丰厂的，故就以崎丰厂的名义与繁宝公司签订了相关合同，但实际经办都是由钱国木业公司操作的 | neg | 482.txt
对有争议部分的第八项，肢解分包工程损失费1605765.05元，本院认为，根据相关法律规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 | neg | 6892.txt
综上，本院对原告诉求中的合理部分依法予以支持 | neg | 3660.txt
对万特公司提出的延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元 | neg | 3986.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | neg | 9191.txt
委托代理人程国政，大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司员工 | neg | 7469.txt
整个工程经被告湛新公司按施工订单确认的不含税价款为7,185,558.6元（人民币，下同），按国家规定原告应上缴各类税款为316,883.13元，因而工程结算总价应为7，502,441,73元 | neg | 7488.txt
关于永泰建筑公司请求智发酒业公司从2018年8月19日起按未付工程款数额日万分之五支付违约金的诉讼请求 | neg | 831.txt
然而，原告不仅未举证证明其在2011年8月20日至2011年10月20日期间曾通知被告协同办理竣工验收手续，更在庭审中表示不清楚梅州外贸大厦改造工程于何时整体完工，因此，原告应承担举证不能的法律后果 | neg | 11714.txt
原告申请结算是合理合法的要求 | neg | 5338.txt
通用条款26.4，发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任 | neg | 8045.txt
……前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准 | neg | 12306.txt
对双方有争议部分的工程造价问题 | neg | 11527.txt
被告提出该3000万经济损失涉及本院（2018）津01民终5392号案件的抗辩意见，但是另案的原告系本案第三人武清第二建筑公司，本案原告武清建筑总公司并非另案当事人，另案生效判决对此也未涉及 | neg | 8242.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | neg | 9319.txt
3、丽景家园大门外停车位抹灰，原抹灰基层清理50mm,23.48*0.4l立面和压盖抹灰18.63立方米，增加一转角毛石墙0.24立方米 | neg | 5821.txt
调整的方式、方法应在招标文件中明确或者在建设工程施工合同中约定 | neg | 10771.txt
2010年6月30日《建设工程施工合同补充协议》和2011年1月16日《建设工程施工合同》两个合同标的物中审图中心审定的1#楼和2#楼均为8层，而实际施工完成的建筑物是12层 | neg | 4891.txt
”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定 | neg | 12539.txt
虽然蒋大平提出执行异议和执行异议之诉，但均已被驳回 | neg | 4967.txt
”本案中，喀什华厦公司提供的由第三人董张、梁忠分别出具的《收条》显示，喀什华厦公司已经向喀什东方汇科公司交付的涉案工程资料如下 | neg | 11176.txt
案涉工程于2013年12月已经竣工验收，原告没有证据证明其已经在2013年9月10日前完成了其剩余工程，也没有证据证明在原告完工的情况下因被告的原因导致整个工程延迟至2013年12月竣工验收，结合上述分析，原告主张因被告的原因导致总工期延误，理据不足，本院不予采信 | neg | 11366.txt
另审理期间，原告申请追加了被告湛新树脂（上海）有限公司（以下简称湛新公司）作为共同被告参加诉讼 | neg | 7480.txt
因对各方对逾期退还质量保证金是否计息没有约定，结合本案实际，应不予计算利息 | neg | 8388.txt
该合同通用条款37.2已约定双方发生争议后，除非出现特定情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，同时该合同通用条款44对合同解除的情形进行了详细约定 | neg | 8140.txt
二、申请人又对钱国木业公司在居民南侧建造五层办公楼有意见，对自己采光通风造成影响，要求钱国木业公司降低高度，建议建造2-3层建筑，钱国木业公司表示规划设计已定局，无法更改 | neg | 575.txt
当工程项目实施范围发生变化、工程量清单发生偏差、超过约定的风险范围及幅度时应予以调整 | neg | 10770.txt
对证据二河北联大的证明有异议，1、该证据已超过举证期限，原告不能作为证据使用 | neg | 3438.txt
2012年7月2日，原告夏炳泉与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，约定原告夏炳泉为张庄镇张庄并居点工程的经济责任人，承包范围为土建施工、水电安装、附属配套，合同价为6348万元，并约定由原告夏炳泉包工包料、自负盈亏，在承包期内所发生的债权债务关系或其他经济纠纷均由夏炳泉负责并承担法律责任，工程所需各项费用、税费均由原告夏炳泉承担 | neg | 2678.txt
文峰公司应支付1067152.33元×90%=960437.1元，尚欠960437.1元-774700元=185737.1元 | neg | 6672.txt
如果未能按竣工日期竣工，按决算总造价下浮1% | neg | 8753.txt
综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十三条之规定，判决如下 | neg | 3893.txt
四、建设公司针对反诉举证 | neg | 8964.txt
未经验收或者验收不合格的，不得交付使用 | neg | 12059.txt
贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处的名义承揽武城县鲁权屯镇漳南镇村委会的社区改造工程后将16号、17号楼的施工工程承包给王爱香并签订了《建设工程施工合同》，合同签订后，王爱香进行了施工 | neg | 3220.txt
（五）关于违约金的问题 | neg | 11212.txt
根据2018年4月26日《哈尔滨华利通河现代粮食加工原项目清算事宜洽商记录》记载，通河项目的工程总造价为9,508,615.80元，对此双方又另行约定“以最终审计报告金额为准”，反诉原告虽对工程结算审核报告提出异议，认为是单方委托，但庭审中，经法庭释明，反诉原告未就此申请司法鉴定，故应确定哈尔滨华利粮食储运通河建设项目已完工程的建筑安装工程费金额为9,077,357.33元 | neg | 809.txt
被告鑫城公司与原告永升公司签订了建设工程施工合同后，又与原告永升公司的王福明项目部签订上述工程的工程承包补充协议 | neg | 5968.txt
被告提出的所谓漏掉707171.75元中包含的电费119464.75元没有证据支持 | neg | 5570.txt
以未付工程款83392539.52元（71285748.74元＋12106790.78元）为基数，从2013年10月31日计算至2013年11月29日 | neg | 3730.txt
置业公司没有意见并认为与其无关 | neg | 8995.txt
程振国对真实性无异议，证明目的有异议，详见程振国该组证据的证明观点 | neg | 8939.txt
通过庭审查明的案情表明，双方争议的事项主要有 | neg | 11382.txt
2.该项目最初是由郑州东风建筑公司承建，东风公司中途退场后，由原告要求被告进场施工 | neg | 6859.txt
繁宝公司及监理单位未在上述告知单上签字 | neg | 565.txt
一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持 | neg | 9130.txt
2013年12月17日，繁宝公司向上海银同工程建设咨询监理有限公司发出施工联系单，内容为，事由 | neg | 513.txt
乙方施工供暖工程，需要接入双星公司的供热管线，2016年10月20日前双星公司认为丽景家园供暖工程不合格，如果因为乙方施工的供暖设施达不到要求而不能供暖，显然达不到所有单体验收合格，甲方的合同目的也无法实现（无法正常使用），按合同约定原告起诉时最多付款至工程进度（预算）75% | neg | 5702.txt
在法院组织质证时，益宁公司当庭认可杨振刚、龚静系其土建预算人员 | neg | 4414.txt
虽然代付款项并非是因双方当事人合同中约定的施工内容所发生，但道隧公司的代付款项经五台工业园管委会确认，已在双方当事人之间形成债权债务关系，五台工业园管委会认为应从总工程款中扣除的辩称不能成立，故本院对代付款2,003,055.60予以确认 | neg | 12340.txt
委托代理人董卫平，上海景昊律师事务所律师 | neg | 10119.txt
1、上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书，旨在证明原告通过招投标形式承建被告翻建工程，中标价为4,334,929元的事实 | neg | 10137.txt
涉案工程价款计算应当以《建设工程施工合同》和《补充协议》为依据，还是以《招标文件》为依据 | neg | 6566.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 9984.txt
3、申请人沈有军等六户代表与被申请人钱国木业公司于2012年7月20日达成的调解协议书，主要内容为，2012年6月15日，申请人来村反映，钱国木业公司建造办公楼使用锤击打桩机械，在施工打桩期间严重影响自己住房，已导致房屋开裂 | neg | 570.txt
对原告由此受到的总损失，综合本案的具体情况，以450万元为宜，故扣除被告嘉瑞公司应支付的资金占用费3340733.31元及加上原告应支付被告嘉瑞公司659266.69元的资金占用利息112212.68元的损失，原告的损失1271479.37元由被告华南公司承担 | neg | 4063.txt
4.一层窗防护栏杆 | neg | 7782.txt
的解释》第十条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 823.txt
工程完工后，经新金伞公司与山西六建海南分公司结算，双方于2014年1月24日共同确认新金伞公司完成的工程量为4102282.64元 | neg | 9290.txt
2017年11月10日，李紫石、李洁、方炳胜、梁福清分别出具付款证明书，主要内容为这五笔转账共100万元是汇入丽贤公司的合同履约金并将该履约金的权利转让给黄天友 | neg | 3069.txt
关于施工单位已完成对崎丰厂扩建工程的竣工事宜 | neg | 514.txt
2、富丽公司多处甩项及施工质量不合格，为保证如期向买受人交付房屋，卉森公司为此委托第三方施工整改，累计产生费用645.35万元（含少量未支付但必然发生的费用） | neg | 6958.txt
原、被告的行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，导致中标无效 | neg | 8218.txt
综上，远东诚信公司须支付中煤正辰公司剩余工程款的数额为259749.30元-337063.35元+3661153.30元+3941284.96元＝7525124.21元 | neg | 3046.txt
……”之规定，邓文年以个人名义与石门城建房产公司在2010年6月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》以及邓文年以石门第五建筑公司名义与石门城建房产公司在2011年1月16日签订的《建设工程施工合同》均为无效合同 | neg | 4881.txt
原告邬毅 | neg | 7464.txt
查明，原告鼎晟公司工程结算书中工程造价执行文件符合原、被告《协议》3、计价原则中&quot;3.1工程造价执行文件中（1）执行定额计取费标准，（2）执行信息价，（3）执行机械台班，（4）取费标准，（5）其他费用，（6）垂直运输机械按实际机械使用台数按机械进场安装完成并经验收合格后按定额计取费用，（7）人工动态调整，（8）甲方审批的施工组织涉及作为结算前提，其中发生费用按签证形式确认 | neg | 5834.txt
其余150万元工程款，中城投集团第五工程局有限公司所举证据，无法证明就是鸡西市第一中学校应付给北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司施工的《建设工程施工专业分包合同》中约定消防工程价款的一部分，故中城投集团第五工程局有限公司要求北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付该150万元工程款的管理费及利息、并出具建安业工程发票的诉讼请求，因无确凿证据证实，本院暂不予支持 | neg | 13004.txt
本院认为，原告华利通河公司与被告南通公司于2015年8月签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，原、被告间的合同依法成立并生效 | neg | 799.txt
现涉案工程已于2015年6月29日通过竣工验收且双方当事人已对工程进行审定结算，截止2018年7月10日，富成公司已向建工五建公司支付工程款人民币160,762,180.05元即已支付结算总价91%以上的工程款，不存在双方合同中约定的解除事由，亦没有法定应当解除合同的情形，故对建工五建公司要求解除与富成公司签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议的主张，本院不予支持 | neg | 8141.txt
被告大庆安装集团公司苏州分公司提供订单11份，拟证明案外人李大弯与湛新公司有工程义务关系 | neg | 7506.txt
程振国质证认为，对合法性、关联性有异议，该证据充分证明 | neg | 8916.txt
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人应当对自己的主张提供证据予以证明 | neg | 11348.txt
对证据十七孙瑞正的协议书有异议，该暖气管的焊接系正常施工，不属于返工的范畴，也不属于被告分包的范畴 | neg | 3415.txt
根据庭审和质证，本院确认如下事实 | neg | 8440.txt
五、关于原告认为经测绘被告实际施工面积比图纸减少的问题 | neg | 10092.txt
20110905 | neg | 1960.txt
本院认为 | neg | 4814.txt
17、违约损失计算的相关证据，因被告违约导致工期拖延，应向原告支付的费用，合计1019845.44元 | neg | 5284.txt
其三被告亚太公司在与原告签订建设工程施工合同时不仅未取得建设工程规划许可、建设用地规划许可，且对合同所涉建设项目亦未设计制作相应的施工图纸，即便至诉讼时仍未向对方交付合同约定的施工图纸，因此原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同所涉的具体建设项目实际是不确定的，合同事实上亦无法实际履行 | neg | 5926.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 8262.txt
至义银公司主张的2016年8月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，计1067152.33元×（1-5%×4.88%）=1064591.16元，尚欠1064591.16元-774700元=289891.16元 | neg | 6674.txt
2012年12月和2013年2月《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》和《备忘录》（2016年1月），用以证明被告安澜公司与原告于2016年1月24日再次对原告前期工程量和后期收尾工程的工程进行再次确认 | neg | 8536.txt
因此，导致双方签订的补充协议不能实际履行的原因应非被告亚太公司手续不齐全或者原告所说的不具备融资条件所致，否则原告不会同意在已缴纳500万元保证金的基础上另行追加410万元的保证金 | neg | 5955.txt
1.应该按照招投标文件规定的工程价款计价方式进行鉴定 | neg | 944.txt
22.同年7月13日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7153.txt
二、建设公司请求程振国履行竣工验收合同义务并交付涉案工程全部施工资料是否应予支持 | neg | 9131.txt
其次,根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | neg | 11622.txt
在庭审中，地金公司认可尚未，地金公司认可尚未向受托单位实际支付律师代理费用肃至行律师事务所实际签订了《法律服务合同》，并委派代理律师实际参与了本案诉讼，履行了合同义务，至于律师代理费是否实际支付是地金公司与受托单位之间履行法律服务合同的问题，并不能成为汇都公司拒绝承担律师代理费的抗辩事由，汇都公司仍应按照约定向地金公司支付由此产生的律师代理费用250000元以及财产保全保费40860元 | neg | 10996.txt
2009年6月18日，原告为确保工程款按时支付以及该项目能顺利竣工交付使用，与被告以及与被告有利益关系的蔡军强、张忠等共四方订立了《协议书》一份，该协议约定，自签订该协议之日起，被告委派王强与原告、蔡军强、张忠共同参与对恒宇汇晶城项目的监管，包括被告的财务账目、资金往来、销售控制、项目运营等方面 | neg | 6469.txt
工程名称为汇源大酒店旧餐饮楼改造工程 | neg | 4179.txt
对于1，鉴定报告中已经进行了扣减 | neg | 635.txt
5.3监理单位委派的总监理工程师在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明 | neg | 377.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，故该合同为无效合同 | neg | 11300.txt
2.原告方主张的违约金数额是否有法律依据 | neg | 7590.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，原告要求被告支付下余工程款的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 11304.txt
(二)对持有争议造价，本院认定如下 | neg | 10276.txt
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | neg | 3011.txt
本院认为，本案的争议焦点为 | neg | 90.txt
（2）因承包人不能提供工程量或施工质量证明材料而停止或部分减少支付的情况，承包人已完工的工程存在质量不合格、质量缺陷等质量问题，承包人应向发包人支付罚款或其他款项而未予支付或承包人存在其他违约情形而未予纠正 | neg | 1317.txt
被告大庆安装集团苏州分公司辩称，原、被告之间尚未对工程款最终结算，且原告未按合同约定向被告提交工程的供货票据，故要求驳回原告的诉请 | neg | 7505.txt
首先，《招标投标法》第三条规定 | neg | 2740.txt
2）4#第三层钢筋模板由于停工未完成混凝土浇筑的工程造价，因原告未按约定垫资费用进行施工，而天泽公司在工程停工后未能有效进行防护进而减少损失，故，本院酌情按一半的金额确定工程造价141281.19元（282562.38元÷2） | neg | 11532.txt
证明该协议已经履行完毕，双方存在约定的固定价款 | neg | 961.txt
原告提出未施工的范围包括A、B、C、D、E、F区块，所以，鉴定机构应该对上述所有区块中被告未施工的工程量进行鉴定 | neg | 6190.txt
因此，原告联建公司请求解除双方签订的《建筑工程施工合同》符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（二）、（四）项关于“在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，以及当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”的规定，本院予以支持 | neg | 9432.txt
被告认为应按所签订的《建设工程施工合同》中约定的采用固定价格合同确定的项目进行结算 | neg | 12667.txt
（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | neg | 6029.txt
该工程结算单虽无原告银座公司加盖印章，但原告对其涉案工程项目经理贺汝军的签名行为予以认可，对结算单无异议 | neg | 4257.txt
当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销 | neg | 2811.txt
3、由于富丽公司一再延误关键节点工期，为确保如期交房，富丽公司、卉森公司、工程监理单位及项目各分包商经协商一致，先后于2016年4月15日、2016年6月24日、2016年8月25日以会议纪要、倒排计划表的形式对关键节点工期进一步进行了明确约定和补充，并明确了延误节点工期的违约责任，且卉森公司及工程监理多次就此向富丽公司发出工程联系函、整改通知单，但富丽公司均置之不理 | neg | 6959.txt
建设公司除支付97975807.31元和1345932元外，还于2019年12月31日替程振国支付农民工工资180万元 | neg | 8958.txt
本合同目的就是为了实现商品房的使用价值和交换价值，不供暖，房屋无法正常使用 | neg | 5753.txt
25.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据 | neg | 402.txt
五、关于工程款优先权，关于张冬要求对案涉工程折价、拍卖款项享有优先受偿权的问题，首先，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一条的规定，人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，张冬作为建筑工程承包人，对案涉工程综合楼具有优先受偿权 | neg | 12650.txt
既本案中的《建设工程施工合同书》不具备合同的基本要素，双方当事人之间没有据此形成相应民事法律关系，则解除问题不具备基本前提，不能予以解除 | neg | 6811.txt
约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少” | neg | 4386.txt
经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第五项、第一百五十四条第一款第（三）项、第二款之规定，裁定如下 | neg | 12620.txt
《建设工程施工合同补充协议》第9.1.5条规定，承包人应在监理人签发开工通知后230天内向发包人移交地下车库的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成（关键节点），应在监理人签发开工通知后260天内将交地下车库移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房（关键节点），应在监理人签发开工通知后350天内配合发包人备案完成（控制性节点） | neg | 11442.txt
2009年9月9日，邓州泰和公司（发包方）与河南建安公司（承包方）签订建设工程施工合同，合同约定 | neg | 10460.txt
刘越荣自认授权的华南公司依合同约定通过原告帐户于2014年8月、9月、10月向被告嘉瑞公司汇款1400万元，后因被告嘉瑞公司单方面原因导致合同不能按约定履行，刘越荣自认授权的华南公司诉至法院，经法院主持调解，双方自愿达成调解协议，嘉瑞公司应按期限返还华南公司保证金本金1400万元，并支付其资金占用费450万元，共计1850万元 | neg | 4055.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 8742.txt
洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程的开工日期为2011年2月12日，完工日期为2014年5月10日，交工验收日期为2015年1月21日，经验收该工程质量合格 | neg | 8615.txt
本案合同单价应确定为固定单价按1660元/㎡计算 | neg | 98.txt
被告建诚奎屯分公司的辩解意见，被告格瑞汀公司、杨建飞、林州建总公司的部分辩解意见有事实和法律依据，本院予以支持 | neg | 2658.txt
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得 | neg | 12626.txt
8、潘桥路厂房增加项目(安装工程)第3项、“车间二外增加消防栓”造价2,011元、编号为7-233的“消火栓安装室内消火栓安装公称直径(mm以内)单栓65”造价2,011元及编号为AB00457的“室内消火栓SN65”的造价1,720元，这些都是繁宝公司施工的消防管，而不是消防栓，故计价方式不正确 | neg | 608.txt
2、建设工程施工质量、安全生产责任书一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司将系争工程分包给原告实际施工 | neg | 7500.txt
卉森公司至今已经支付工程进度款19537.31万元（含代付款、富丽公司借款等），实际超付工程款2333万元 | neg | 6937.txt
综上，涉案工程的欠付工程款数额为5318400.5元 | neg | 3116.txt
4、被告支付或视为支付工程款的情况说明 | neg | 5446.txt
160488866.4元（158808866.40元＋1680000元）（可调单价） | neg | 4652.txt
刘忠明与张晓锋、宋文明签订的《龙河安置泥工工种劳务承包合同》，从文字表述上看，同样，名为劳务合同，实际却是以交付建设工程施工成果为目的，包括劳务部分、管理部分、自己提供相关工具及技术、管理、安全等综合性质的建设工程施工合同，因此其合同性质，同样属于建设工程施工合同，同时承包的施工部分又不是自己为业主的发包工程，而是从长坪公司分包而来，并且系部分，因此也属于建设工程分包合同 | neg | 9203.txt
”该合同发包人处加有“李正山”签字，并加盖置业公司印章 | neg | 9026.txt
由于建设工程施工合同中关于玻璃幕墙施工部分的内容无效，故补充协议中与玻璃幕墙工程相关的违约责任的约定内容亦归于无效 | neg | 2759.txt
双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任 | neg | 11127.txt
二是招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%-5%计算 | neg | 2947.txt
碧施合字（2011）-第067号）进行结算，虽然涉案工程并不包含在《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号 | neg | 12605.txt
《安庆汇峰广场10#楼、商业综合体工程施工总承包框架性协议书》与备案合同无实质性差异，2013年2月18日合同中关于工程量的确认与结算办法等内容是对备案合同的细化，2014年3月25日就地下室柱截面加固签订的《建设工程施工合同》系因工程设计发生变更而补充签订的合同，上述内容不违反法律的强制性规定，合法有效 | neg | 6613.txt
我是做打扫建筑垃圾的，为陆连庆打扫房屋，陆连庆支付了我10000多元的工钱 | neg | 9754.txt
根据本案查明的事实，二期工程非备案合同总造价为440,309,571.66元（二期非备案合同鉴定部分工程总造价为398,456,506.66元，加上益宁公司对二期基础柱、护壁工程确认的费用41,853,065.00元），减去益宁公司总计支付工程款275,925,531.60元，益宁公司尚欠博源公司工程款164,384,040.06元，本院予以确认 | neg | 4439.txt
2014年9月15日，湖南四公司向大邦公司提交了结算资料 | neg | 1327.txt
1、该两份补充协议书的第11条均明确约定“若《建设工程施工合同》和原本项目所签协议与本协议有不符或矛盾，则以本协议为准”，可见双方一致同意以补充协议书作为双方施工合同履行的最终文本 | neg | 6497.txt
（五）违反法律、行政法规的强制性规定 | neg | 12538.txt
”从该规定可以看出，合同一方违约时，守约方不仅可以要求违约方赔偿实际已经产生的损失，还包括合同履行后可以获得的利益 | neg | 4091.txt
原告和被告汉中金木土公司签订的《建设工程施工分包合同》，名为工程分包，实为原告将其承包的汉中黎坪景区西流河酒店工程全部转包给被告汉中金木土公司，从中抽取5%的管理费及营业税费，并没用履行和负责对案涉工程的具体施工，该合同为无效合同 | neg | 9216.txt
五、若崎丰厂在2014年10月20日前不提供竣工验收资料致使无法办理竣工验收手续，施工单位将采取行动封闭扩建厂房，一切责任与后果由崎丰厂承担 | neg | 532.txt
证据18具有证明效力 | neg | 6149.txt
本院结合前述分析认为，涉案工程结算价款应为137609028元 | neg | 3643.txt
而该合同专用条款第23条第23.2项亦明确本合同价款采用可调价格合同方式确定，合同价款调整采用按实结算方法，且现有的证据并不能证实同源公司全程参与了闽西宾馆6号楼工程的财政审核过程 | neg | 9841.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5255.txt
故原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司承担诉讼财产保全申请费10000元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持 | neg | 11164.txt
20110302 | neg | 1670.txt
生效的重庆市高级人民法院（2017）渝民终116号民事判决对泰诚公司的该诉讼请求已判决驳回 | neg | 9541.txt
（十）根据现场勘察，电梯井之间建造了隔墙，故隔墙造价115821元应计入工程造价中 | neg | 8175.txt
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由 | neg | 12803.txt
从证明内容上看，证明上写有存档时以兴城市置业有限责任有限公司为报送单位，是应兴城市建筑工程质量检测中心的要求，这个内容不符合法律规定，且杨景江也不可能掌握相关事实 | neg | 5499.txt
2、该补充协议对延期交付工程的违约责任的规定显失公平，应予撤销 | neg | 3386.txt
金额7,009,179元，其中安全文明施工措施费为14.50万元 | neg | 373.txt
另，原告主张警卫室工程、围墙及管、型材堆场工程部分的质量保证金应全部返还，即328661.46元【（2955823.69元+330790.89元）×10%】，亦符合合同约定，应予支持 | neg | 9469.txt
合同订立时间2012年3月21日 | neg | 10632.txt
2017/1/3 | neg | 11927.txt
该三份合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效 | neg | 9477.txt
厂房南墙内窗下瓷砖多处空鼓，部分瓷砖破损脱落 | neg | 871.txt
根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条“建设工程竣工验收合格后，方可交付使用 | neg | 10930.txt
本案中，潘国彬既未主张杨建飞的行为构成表见代理，也未提交证据证实杨建飞的行为构成表见代理，故本院不予认定 | neg | 2624.txt
结算后，原告要求被告另行支付桩基础静载检测费用，理据不足，本院不予确认 | neg | 11352.txt
根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十七条关于“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 9444.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 12206.txt
根据查明的事实，地金公司提交的《，地金公司提交的《建设工程施工合同》以及双方之前签订的《工程施工意向协议书》均约定了垫资增加费用事项程款付款协议书》亦有垫资增加费约定，可以认定双方在结算时真意表示一致并实际履行的是地金公司提交的《建设工程施工合同》以及《工程施工意向协议书》的事实 | neg | 10957.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | neg | 9886.txt
第二、三、四组证据与金泓公司无关，真实性无法核实，不予质证 | neg | 12486.txt
庭审中，被告（反诉原告）瑞海公司主张工程已竣工验收，原告（反诉被告）长沙建工公司没有将其持有的竣工备案资料转交，造成无法办理备案手续 | neg | 1493.txt
四、其他约定，2、甲方以崎丰厂的名义与乙方签署合同，约定权利义务 | neg | 472.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 7895.txt
现双方均确认涉诉工程在2017年9月前已竣工并由被告使用，而双方对竣工验收合格时间持有不同意见，原告认为是2018年2月8日，被告则认为至今未竣工验收合格 | neg | 4307.txt
本院认为，原告没有提供证据证明D区块验收期限，因此证据4不能证明D区块逾期验收的事实 | neg | 6092.txt
误期时间从规定竣工日期（含顺延工期）起，直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数（不足一日的按一日计算），发包人可从应向承包人支付的款项扣除此项违约金或以其他方式收回此款 | neg | 8084.txt
本院认为，双方因结算产生纠纷诉至法院，如果备案资料不交付，将影响诸多购房户办理产权登记手续，不利于社会和谐稳定，故备案资料的交付不会影响工程款结算 | neg | 1495.txt
792992.88 | neg | 1654.txt
原告提交的第八组证据与第三人提交的竣工验收备案表一致，本院予以采信 | neg | 12508.txt
本院认为，原告刘德三为自然人，不具备承建涉案工程的资质，经庭审查明的事实及原告刘德三和被告恒广公司的陈述，刘德三与恒广公司应认定为挂靠关系，而非委托代理关系，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条的规定，原告刘德三作为没有资质的实际施工人，借用有资质的建筑施工企业被告恒广公司名义签订的施工合同无效 | neg | 5006.txt
在目前容福公司并未提出证据证明其在2014年5月前向嘉盛公司、佐尔美公司主张优先受偿权的情形下，本院对容福公司主张建设工程优先权的请求不予支持 | neg | 4704.txt
目前原告没有移交技术档案资料、没有移交工程，多次催促原告交付入户门钥匙以便销售 | neg | 5689.txt
1、取消原合同中第九条，按图纸涉及报价内容一次包死，甲方需调整的按原价或单价计算 | neg | 6276.txt
因一建公司没有提交证据证明高压旋喷桩是按双管法施工，故应按单管法计算造价，对这两部分造价，本院不予确认 | neg | 10902.txt
被告认为，一、二标段的施工合同属于两个完全不同的施工合同法律关系，工程款的结算应分别进行，故要求分案处理 | neg | 6501.txt
20110519 | neg | 1791.txt
若乙方不能提供金果小区1号楼主体封顶约定的三项材料，视为乙方违约，则本协议及建设施工合同为无效合同） | neg | 11096.txt
据此，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十一条第二款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下 | neg | 12062.txt
综上所述，原告冯继平个人与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平是“水榭阳光”商住楼项目工程的实际施工人，自行组织人力、物力、财力垫资施工完成合同所约定的施工项目，其建筑质量经验收合格，被告胥志明是“水榭阳光”商住楼项目的实际投资人，负有与建筑工程承包人结算支付工程价款的合同义务，原、被告签订的《建设工程施工合同》虽然无效，但其工程质量经竣工验收为合格，原告冯继平请求按双方约定价款支付工程款，并按约定利率标准承担逾期资金利息及工程价款享有优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，原告冯继平未完工程量以及实际领取的价款应予扣减，为了维护建筑业的正常秩序，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十六条及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十八条，最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一项、第二项之规定，判决如下 | neg | 11607.txt
万特公司提供陈印出具的借条，中色十二冶公司认为该借条系陈印向万特公司总经理**良个人借款，不予认可 | neg | 3956.txt
2015年6月29日，南城时代广场一期工程通过竣工验收 | neg | 8092.txt
发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务 | neg | 4376.txt
双方需确认延误工期，承包人应以书面形式三日内提出报告，再由发包人确认，逾期不提出，视为放弃 | neg | 7035.txt
16532210.66 | neg | 2114.txt
(二)有完整的技术档案和施工管理资料 | neg | 5181.txt
经核，第3笔2013年12月20日付电力公司电费26914元，因案涉工程已竣工交付，且支付前未经过楚湘公司认可，上陵公司仅在其内部记账中表明替楚湘公司交纳，本院不予确认 | neg | 2915.txt
对于原告顺通公司在本案起诉时要求被告九龙公司支付尚未到期的工程款的诉讼请求，本院不予支持，原告顺通公司可在债权到期后另行主张 | neg | 3722.txt
益宁公司认为，鉴定结论应当按照备案合同约定的固定价格计价模式，部分工程量签订单、设计变更，图纸会审等材料系复印件，对其真实性不予认可，鉴定依据不适格，鉴定结论应扣除工程造价增加超过合同价3%以上部分 | neg | 4401.txt
20110404 | neg | 1701.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 12884.txt
18#第8、地下室 | neg | 1697.txt
本案中，富丽公司仅请求支付6000万元，未超过卉森公司应付款金额，本院应予准许，但卉森公司在本案起诉后因履行司法协助义务支付的374.5212万元应视为已付工程款，并应从该6000万元中扣除，卉森公司关于代富丽公司支付了工程款的抗辩理由部分成立，应予支持 | neg | 7334.txt
沽源县建设局颁发的《建筑工程规划许可证》的发证日期为2014年7月17日，载明 | neg | 4186.txt
理由如下 | neg | 12263.txt
置业公司对真实性、合法性无异议 | neg | 8947.txt
被告质证意见 | neg | 5281.txt
对此，本院认为，被告东龙公司向被告中茂公司及储云兰出具《借条》六份，欲证明被告东龙公向被告中茂公司借款1140万元，被告中茂公司与被告东龙公司的关系实为民间借贷关系的待证事实与本案无关联性，故本院对该证据不作为认定本案事实的依据 | neg | 8432.txt
认为虽然验收资料中相应的工程已经通过竣工验收，但按照合同被告应当施工的内容并没有全部在验收范围内，因此该验收报告不能证明被告应按合同施工的内容已全部进行验收，通过验收并不能证明工程不存在质量问题 | pos | 6155.txt
违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效 | neg | 2682.txt
被告认为依据其提供的定价表，则应核减造价2385036元 | neg | 3633.txt
2-1、2、3、2-5、2-6、3-1、2、3） | neg | 7246.txt
对于增量部分与其他减量部分，因原、被告未达成结算协议，为此应当按照2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）的约定作为计价依据 | neg | 9948.txt
原告中太公司诉请要求，被告金孚公司支付违约金100万元问题 | neg | 5058.txt
其中接负一层暖气管道0.4万元、阳光雨篷1.8万元、清理被告所剩建筑垃圾0.2万元、外墙保温返工整改20万元、负一层地面返工重做20万元，负一至十二层管道井浇注8万元，全楼灯线整改0.2万元、楼梯踏步台阶返工重做15万元，整个大楼竣工验收前彻底打扫卫生费3万元 | neg | 3269.txt
本院对该组证据真实性、关联性予以确认，该合同因程振国不具有施工资质而无效，但涉及具体履行情况判断等可参照该约定，建设公司和程振国的行为属于非法转包，而不属于挂靠，具体理由将在后文详细论述 | neg | 8911.txt
案涉工程并非必须招投标的项目，但案涉工程依法经过招投标程序进行了备案，已经纳入《招标投标法》的调整范围，应受其约束 | neg | 11730.txt
吴东安认为，闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》中约定工程承包范围为 | neg | 10800.txt
专用条款35.2，本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任 | neg | 8082.txt
案涉合同约定最长质量保修期为五年，现均已届满，故对约定的5%质量保修金不再扣减 | neg | 2938.txt
至于双方争议的所付的部份款项，属主体工程款，还是基础款的问题，任何建筑均应先完成基础才能对主体工程进行施工，支付工程款项也应按顺序，17#楼双方对其基础款项无分岐，18#、19#楼双方均有单独的对基础工程款的《工程清款（结算）审定单》 | neg | 1523.txt
聂超群向本院陈述的主要内容为 | neg | 10560.txt
因各方当事人均未对工程质量提出抗辩或反诉，且涉案工程已交付使用，而潘国彬未按进度施工的原因在于工程量的增加和逾期支付工程款 | neg | 2603.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 8842.txt
针对第3个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司所施工的工程已竣工验收， | neg | 1473.txt
第三，海协公司主张二建公司承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元是否有法律依据的问题 | neg | 2822.txt
第三，从合同履行角度分析，本案中，程振国与置业公司未发生直接交付履约保证金行为 | neg | 9162.txt
4月1日开工横道图证明 | neg | 5611.txt
11958985 | neg | 2304.txt
屋面防水及保护层 | neg | 7771.txt
被告虽在本案审理过程中向本院提交过相应的鉴定书面申请，但在庭审中本院要求其确认该申请时，被告始终并未明确是否申请，且涉案工程的原地块已经建成其他工程，客观上也不具备鉴定的条件 | neg | 9916.txt
（一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收 | neg | 11428.txt
（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | neg | 4374.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百七十二条第三款，《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第一条、第二条、第二十六条，《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条条之规定，判决如下 | neg | 4298.txt
第二，从签订《补充协议》的过程看，日月鑫公司、新东阳公司同时就西湖城小区7、8、10、14号楼工程和西湖城小区9、11、12、13、15号楼工程进行招投标，两个工程均由新东阳公司中标 | neg | 11740.txt
图纸设计地下室底板防水层上部需做一道油毡隔离层，上陵公司认为楚湘公司未按图施工，如确未按图施工需扣减105233.97元（含税） | neg | 2859.txt
贾国岭是否应当偿付王爱香涉案的基础工程款 | neg | 3219.txt
2012年10月29日，钱国木业公司(甲方)与繁宝公司(乙方)签订工程补充协议书，其中约定，甲方因厂房建设工程需要，曾于2011年9月以崎丰厂的名义与乙方分别签署了《上海建设工程施工合同》和《工程补充协议书》，现乙方以工程实际造价超出工程预算为由暂停施工 | neg | 451.txt
被告对该证据的真实性有异议，质证称该协议证明原告有违约嫌疑，根据双方协议，原告应在2011年7月进场施工，且该证据与本案无关 | neg | 912.txt
本院认为，建设工程施工合同司法解释第二条规定 | neg | 8348.txt
（四）关于被告方是否应向原告支付逾期给付工程款利息问题 | neg | 12901.txt
被告(反诉原告)钱国木业公司反诉并辩称，工程补充协议书约定的施工期限为2011年9月18日至2012年4月8日，但实际施工后因繁宝公司的各种原因，致使涉案工程至今未验收交付，钱国木业公司至今无法入住、经营，故付款条件尚未成就、也不存在支付利息的情形 | neg | 331.txt
围绕争议焦点，第一，关于合同的效力 | neg | 6600.txt
32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告 | neg | 409.txt
因被告宝华公司及被告鹏飞公司均依据上述合同委托原告律师作为诉讼代理人，可以确认三被告在诉讼事务上形成统一的委托的事实，庭审中三被告对共同给付服务费亦形成合议，故被告宝华公司及鹏飞公司亦应承担给付服务费的义务，考虑到合同签订方为被告鲲鹏公司，被告宝华公司及鹏飞公司在本案中承担连带给付责任为宜 | neg | 9254.txt
据此，依据《施工补充协议书》的约定，确认涉案工程已完工工程造价为94629858.65元 | neg | 6751.txt
上陵公司及其青铜峡分公司的反诉请求部分成立，本院亦予支持 | neg | 2971.txt
建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 11577.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条、第四条的规定，判决如下 | neg | 3107.txt
14227065.08 | neg | 2154.txt
本案所涉工程招标前，原、被告于2010年1月29日已签订了《补充协议》，双方就工程承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容进行了约定，并且原告在《建设工程施工合同》签订前已进场施工 | neg | 13013.txt
2、合同约定单体结构完成后付至本单体工程进度75% | neg | 5677.txt
该司法解释第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持 | neg | 3224.txt
1栋33层（地下l层，地上32层）高层商住楼、商铺及裙楼 | neg | 10400.txt
对此，本院认为，应当按照2013年1月23日非备案合同约定的合同价款结算方式作出的鉴定意见为结算依据 | neg | 4402.txt
20032210.66 | neg | 2193.txt
233224.66 | neg | 2178.txt
涉案的1号楼、2号楼、22号《建设工程施工合同》《建设工程施工合同补充协议》签订时间均为2017年3月之后，以上费用均于2017年3月之前产生 | neg | 11090.txt
对证据2，真实性没有异议，对合同的内容有异议，这个合同签订的时间是2013年6月16日，双方在2016年11月17日形成了结算审定签署表，结算表上金额是175,996,169元，合同上的2.5亿元的说法根本不成立，应该以结算为准，本案不存在工程量大量增加的问题 | neg | 8015.txt
一、涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》的效力及各方当事人之间的法律关系认定 | neg | 8284.txt
综上所述，原告诉讼请求于法无据，本院不予支持 | neg | 5092.txt
1、双方均确认外墙工程款为527.216062元并且已支付第三方，该外墙工程款包含了玻璃款38.5万元及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元，同源公司出具的玻璃款《收款收据》，说明闽西宾馆系受同源公司指令支付了该玻璃款 | neg | 9850.txt
《中华人民共和国合同法》第八十四条规定 | neg | 12154.txt
被告的辩解，符合双方约定，且证据处于优势地位，本院予以采信 | neg | 9377.txt
因此，原告请求确认原、被告双方就2016年11月14日签订的《建设工程施工合同》项下“毕节市倒天河水厂改扩建工程项目”的工程价款结算按照原告投标文件中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》载明的“综合单价”计价，不以原告投标文件《综合单价分析表》载明的分解项目单价计价而履行合同，是将两份具有法律约束力的文件相割离，选择性地予以适用，该请求不符合本案的客观实际，也缺乏法律依据，本院不予支持 | neg | 1130.txt
同样被告称原告于2015年7月31日才施工完毕交付反诉原告使用，延期交付22个月，给反诉原告造成巨大的经济损失，亦无证据予以证明 | neg | 4269.txt
并且公交客运公司于2015年7月20日，与德江征美公司补签《建设工程施工合同》 | neg | 4515.txt
1.涉案工程纠纷是否超过诉讼时效的问题 | neg | 11383.txt
“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | pos | 9587.txt
2016年1月7日、1月13日、1月14日（同日两次）、3月1日、3月3日、3月9日、3月24日、3月25日（同日两次）、3月31日（同日两次）、4月5日、4月6日、4月12日（同日四次）、4月21日（同日两次）、4月26日、5月5日、5月6日、5月10日、5月16日、5月24日、5月30日（同日两次）、6月1日（同日两次）、6月18日、7月5日、7月7日、7月8日、7月11日、7月20日、7月28日（同日两次）、8月3日、8月15日、8月19日、8月28日、9月18日、9月26日、10月11日 | neg | 7160.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 3020.txt
根据查明的事实，湖南四公司至今未向大邦公司移交两个单体工程的竣工备案资料，故对大邦公司要求湖南四公司移交竣工备案资料的主张予以支持 | neg | 1394.txt
本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定 | neg | 11703.txt
2、张建国表明了2014年1月3日订立的合同，合同总价款为21万元，且全部为硬化施工，指的是地砖的铺设，而该合同却写的是负一层地面返工，返工与铺设是不同的概念，由此证实了负一层并没有返工，只是张建国与原告另行订立的地面的铺设合同罢了 | neg | 3323.txt
按照谁主张谁举证原则，反诉原告对此负有举证责任，反诉原告未向法庭举示证据证明，故应按照反诉被告自认数额确定现场临时设施费用金额为702,600.00元 | neg | 814.txt
原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议 | neg | 7703.txt
火灾给被告的酒店经营造成一定的不利影响，据此根据公平原则，原告要求工程款利息损失，本院亦不予支持 | neg | 4274.txt
以上各项合计为1,252,557.33元（通河项目尾欠工程款57,357.33元+通河项目文明施工费142,600.00元+施工现场停工以后周转料具滞留费用50，000.00元+现场临时设施费用702,600.00元+停工待料等费用金额为300,000.00元） | neg | 816.txt
22,435,498.16元-684,589.06元＝21,750,909.10元,以此为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2017年6月1日起至本判决确定的自动履行期限内实际给付之日止 | neg | 7963.txt
综上所述，原告二建公司完成了施工任务并已完成交付，被告智祥公司作为发包方已接受涉案工程，依法应向原告二建公司偿还剩余工程款（含质保金）13,598,749.07元及相应利息 | neg | 11655.txt
对其余的收据、收条、领条庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信 | neg | 9738.txt
开工验证有业主、业务代表、设计单位、监理单位、质量监督单位、地勘单位、建筑单位的责任主体是必须到场的 | neg | 5301.txt
关于逾期支付进度款利息，综合全案证据分析及法律规定，涉案工程因未最终竣工交付，工程价款也未最终结算的事实，本院对欠付工程款的起息时间定为程振国起诉之日即2019年10月14日，欠付工程款利息比照同期同类贷款利率，即年利率4.35% | neg | 9180.txt
本院（2013）洛民四初字第4号民事判决认定张万标系明鑫亿万国际花园4#、5#、7#、8#楼实际施工人，但该案判决解决的是2011年10月22日前张万标与明鑫公司之间的权利义务争议，并未涉及2012年7月后明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包事实，王建军关于其系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后实际施工人的意见应予采纳 | neg | 8812.txt
委托代理人薛宝平，信利律师事务所上海分所律师 | neg | 7342.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，“承包人非法转包、违法分包建设工程，或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效” | neg | 9236.txt
经核，楚湘公司提交的《地基验槽记录》和《地基处理记录》符合国家规范，有勘察、设计、监理、施工四方签字盖章确认，对其真实性、合法性和关联性应予确认，可以作为计算工程造价依据，鉴定意见未将该部分造价计入确定项，故应将该部分工程造价3521643.48元（含税）计入工程总造价 | neg | 2888.txt
原告方主张，2011年4月21日签订的《建设工程施工合同》、2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》及2012年11月28日签订的《补充协议》均为无效合同，双方应按真实合意且实际履行的上述《补充协议》结算工程价款 | neg | 12093.txt
对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程D、E、F鉴定报告，原告质证认为 | neg | 6185.txt
依照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下 | neg | 3661.txt
对发票质证意见同上 | neg | 3406.txt
被告质证意见 | neg | 5251.txt
被告湛新树脂（上海）有限公司 | neg | 7473.txt
故对原告诉请被告返还履约保证金余款214万元的诉请，本院予以支持 | neg | 4549.txt
原告韩艳林向本院提交了以下证据 | neg | 12446.txt
但根据查明的事实来看，造成工期延误、窝工主要原因在嘉盛公司的工程未按照汉阳区建设局要求履行行政管理手续、多次施工方案变更、监理提前退场等因为造成 | neg | 4707.txt
鉴于本案《补充协议》与《建设工程施工合同》均为无效合同，故被告应在涉案工程通过竣工验收之日起两年后将质保金返还给原告 | neg | 13030.txt
2012年9月5日，竣工日期为2013年7月2日） | neg | 4627.txt
针对第6个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司应将完整备案资料交付被告（反诉原告）瑞海公司 | neg | 1492.txt
对于合同内价款一节，双方签订的合同既约定了单价乘以建筑面积计价的方式，亦同时约定了按照北京市2001定额计算方法计算，两种计价方式存在矛盾之处，鉴定机构亦按照双方各自主张出具了相应的鉴定意见 | neg | 2986.txt
塑钢窗安装合同和付款收据6张 | neg | 990.txt
由喀什华厦公司替喀什东方汇科公司支付给案外人冉龙胜 | neg | 11089.txt
本院认为，原告于2010年承建了被告的黄骅港综合信息心楼工程，双方虽未签订书面建设工程施工合同，但被告对原告的实际施工行为予以认可，故原、被告之间存在事实上的建设工程施工合同 | neg | 9705.txt
”施工过程中，原告联建公司分别于2013年8月29日、9月26日、10月10日、10月15日、11月18日、12月19日六次致函被告万辉公司，要求按照《建设工程施工合同》的约定退还相应的履约保证金，但被告万辉公司至今未能退还任何履约保证金 | neg | 9407.txt
根据查明事实，本案涉及军队房地产开发项目，第二十干休所系涉案房地产项目的招标建设单位，远东诚信公司与第二十干休所之间存在合作开发涉案房地产项目的合同关系 | neg | 2976.txt
"一、被申请人安澜公司承诺向申请人支付国盛公司2013年后为其实施的填海收尾工程进度款10313274.04元 | neg | 8602.txt
鉴定意见作出后，鉴定人员出庭接受双方询问，并回答了双方的异议 | neg | 3173.txt
被告对原告提供的证据9表示的确开具过这两份支票，后因为账户没钱，就将支票收回，以现金的方式向原告分包出去的两位工程实际施工人支付了共130,000元工程款 | neg | 10173.txt
被告大庆安装集团苏州分公司辩称，原、被告之间尚未对工程款最终结算，且原告未按合同约定向被告提交工程的供货票据，故要求驳回原告的诉请 | neg | 7381.txt
对于鉴定意见，虽钱国木业公司提出了若干质疑，但鉴定单位均已根据其专业知识对相关质疑一一作出了解释及回应，本院均予以认可，此处不再逐一赘述 | neg | 711.txt
综上所述，富丽公司的诉讼请求不能成立，请贵院查明事实后驳回其全部诉讼请求 | neg | 6939.txt
但原告提供的2015年10月15日施工单位鼎晟公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工报告书》总监理工程师结论意见 | neg | 5900.txt
县质量监督站程元辉提出七点意见，其中第1点是基坑工程建设单位是第一责任人 | pos | 12826.txt
被申请人天航公司及时督促安澜公司及时履行上述第一条约定，三方并未对被告天航公司承担连带责任进行过书面约定 | neg | 8685.txt
证明被告代建工程尚有未完成工程和不合格部分，没有经过预验合格，且不符合回迁楼标准，说明被告违约的事实 | neg | 7625.txt
2014年11月11日工程停工，2015年3月19日工程又开工 | neg | 5482.txt
对于争议焦点三，基于以上分析，原告要求被告赔偿整改费用，缺乏依据，本院同样不予支持 | neg | 5033.txt
故有关行政职能部门对整个建设工程项目的验收合格前提是需对整个工程中的全部项目予以验收通过，建设工程中的任何一个项目的是否验收合格也会影响整个工程的竣工验收 | neg | 11676.txt
因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付监理费用共计15万元 | neg | 8985.txt
综上所述，被告于耀生应给付原告嘉峪关市诚信劳务队工程款604232.24元及已经产生利息63220.57元，共计667452.81元 | neg | 7941.txt
依据《建设工程施工合同》约定，结合相关施工资料，富丽公司承包的秀湖鹭岛国际社区工程造价为292563195.09元（含5%工程保修金14628159.75元，其中1-1期工程造价140638163.54元，含工程保修金7031908.18元 | neg | 6926.txt
因在诉讼中五台工业园管委会于2019年11月7日向道隧公司支付了一笔款项，在质证时道隧公司将诉讼请求中的自2018年3月21日起直至付清止的投资回报款变更为从2019年11月8日起直至付清止的投资回报款，基于本院上述对资金占用的利息损失予以支持的认定，对道隧公司从2019年11月8日起直至付清止的资金被占用的利息损失的请求予以支持 | neg | 12374.txt
故，不能证明工期延期了 | neg | 5272.txt
前款所列行为影响中标结果的，中标无效”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 1367.txt
原、被告双方未对工程价款进行结算，支付资金利息的期间应从原告向本院主张权利之日时始计算，至实际履行时止 | neg | 11601.txt
本院认为，案涉合同解除后，新的施工单位已进场施工，故被告日月鑫公司该项反诉求已无依据，本院不予支持 | neg | 11978.txt
建设工程质量管理条例第十六条&quot;建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 | neg | 5178.txt
其次，因涉案工程系由大豐置业委托陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院进行检测验收，建工集团不可能有竣工验收报告 | neg | 8771.txt
本案中，宇元·万向城二期工程的竣工验收时间为2015年10月30日，而两原告在此前已经提起了本案诉讼，要求确认工程价款的优先受偿权，尚未超过法定的优先受偿权行使期限，对其相应的诉讼请求应当予以支持 | neg | 12207.txt
中交一航局第五工程有限公司作为分包单位将其承包的工程分包给被告安澜公司，被告安澜公司将其承包的工程再次分包给原告，故原告与被告安澜公司之间口头达成的建设工程施工合同违反了上述禁止性法律规定，系违法分包 | neg | 8632.txt
被告抗辩称原告未配合办理竣工验收和备案，故其支付剩余工程款的付款条件未成就 | neg | 4300.txt
2009年7月6日，广丰建设向新建水泥发出《关于与大同公司解除合同的函》，载明 | neg | 6347.txt
4955121.76 | neg | 1837.txt
建设单位代赊购材料款951043.8元 | neg | 4217.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 7440.txt
本案中，原告未提交证据证明其施工的工程已经竣工且经被告常盛地产公司验收合格，也未提交证据证明双方就验收合格后的实际工程量进行核对并结算，故原告主张被告支付原告施工费、代购材料费384319.06元及利息的诉讼请求，证据不足，本院依法不予支持 | neg | 8281.txt
20110605 | neg | 1808.txt
本院认为，根据容福公司和佐尔美公司、嘉盛公司提交的多份《工程联系函》具有佐尔美或嘉盛公司盖章、《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》发包方上加盖有佐尔美公司和嘉盛公司印章，依据佐尔美公司和嘉盛公司的工商登记信息来看 | neg | 4663.txt
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | neg | 8310.txt
五、关于天泽公司是否向国都公司赔偿因停工造成的直接经济损失的问题 | neg | 11568.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、二百八十六条、四十一条、四十四条，《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、十条、十七条、十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百三十四条、一百四十条、一百五十二条、一百五十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条、第二条、第五条之规定，判决如下 | neg | 209.txt
2019年9月10日，置业公司与建设公司对因建设公司“将寿县楚都御花园二期主体建安工程整体转包给程振国施工”“自2019年7月起，程振国为了实现诸多不合理的要求，擅自停工”，造成置业公司损失，就造成监理费用、安保服务、未完工程导致损失、可能交房违约等达成合意并签订了《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》 | neg | 9128.txt
本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定 | neg | 12035.txt
四、关于鉴定结论 | neg | 4137.txt
证据8，被告认为证据8是原告单方陈述，对真实性有异议 | neg | 6099.txt
被告金辉公司质证，原告所垫付的工程款的数额没有异议 | neg | 7619.txt
发包人不安合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停工，由发包方负责 | neg | 11146.txt
虽然，此后华宇广泰对质量问题进行了整改，且在2015年11月30日整改合格，并在重新组织竣工验收时达到了合格标准，但不能反推在2015年12月24日工程竣工验收时合格，据此，根据《建设工程施工合同》专用条款35.2条“主体工程、五大责任主体验收必须达到一次验收合格，一次验收达不到合格标准，承包人除负责返工修复至合格标准外，扣除全部履约保证金”，华宇广泰交纳的履约保证金2000000元应当全部扣除 | neg | 11438.txt
20120105 | neg | 2185.txt
未做部分费用予以扣减 | neg | 7918.txt
”即使在宇元置业公司认可以及房屋出卖人出具了股东会决议同意的情况下，购房款抵付工程款的成立还应有原告方同意的意思表示，但诉讼过程中，宇元置业公司并未提交证据证明原告方已经作出了同意的意思表示 | neg | 12156.txt
故被告反诉称，要求原告向被告支付拖欠工程款13491826.79元，本院支持3985083.82元，对多出的部分不予支持 | neg | 6899.txt
由于涉案建设工程施工合同均被认定为无效，故双方在合同中关于逾期竣工验收的违约金的约定也应无效 | neg | 12222.txt
本院认为，因汇都公司争议的上述款项系在双方签订《工程款付款协议书》之前形成，且两笔款项数额较大亦不足以让双方当事人在结算时产生重大遗漏 | neg | 10949.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效 | neg | 1.txt
证明原、被告合作及分离的财务帐目情况，包括用房抵工程款及税款部分 | neg | 7659.txt
当日庭审中，富丽公司要求变更诉讼请求，增加请求金额和内容，卉森公司对此提出异议，本院认为卉森公司异议成立，故不予准许富丽公司变更和增加请求的行为 | neg | 6909.txt
该报告没有考虑主材料调价，根据工程开工、竣工时间，根据浙江省电缆信息价，期间平均价为291.34975元／米到184.974元／米，跌幅超过10%，应扣除222947.50元 | neg | 6165.txt
四、若被申请人安澜公司未能按照上述第一条的约定支付上述10313274.04元工程进度款，安澜公司须另行向国盛公司支付500万元作为本次违约的违约金 | neg | 8609.txt
十二、违约责任，l、乙方每拖延工期一天（如遇雨、雪等不可抗力的自然灾害及甲方原因工期后延除外）罚款1000元 | neg | 10447.txt
虽然被告对《关于原告承建的白山百佳食品有限公司工程造价司法鉴定报告》有异议，辩称因本案所涉建设工程施工合同无效，故不应依据该无效合同进行鉴定 | neg | 13.txt
万特公司为支持该项反诉请求，向本院提供的《解放路中心商业街物业管理合同》签订日期均在2014年2月案涉工程投入使用之后，故万特公司要求按照该部分合同约定的租金标准计算商铺租金损失3161万元依据不足 | neg | 3980.txt
经原告多次向被告东龙公司催要工程款3156245.42元和要求退还工程保证金3000000元，被告东龙公司的法定代表人赵凤玉、被告白邑公司、中茂公司的法定代表人崔国茂与原告于2015年1月14日商量后，赵凤玉向原告出具了《承诺》一份，承诺在2015年1月30日前付清原告工程款2900000元及退还工程保证金3000000元，该《承诺》载明 | neg | 8463.txt
对此，本院认为，第三人并非本案所涉建设工程施工合同关系的主体，原、被告之间的合同约定并不能约束第三人，被告具有独立法人资格，应依法独立承担民事责任，故对原告这一诉请，本院不予支持 | neg | 16.txt
安澜公司每次付款完毕，国盛公司应向安澜公司出具相应数额的收据 | neg | 8606.txt
（二）秀湖鹭岛项目2-2（A区）工程合同备案的内容 | neg | 7069.txt
本院认为，上海市建设工程检测合同系由被告与检测机构签订，鉴定人员亦表示根据相关规定，检测费应由建设单位支付，现该费用由原告垫付，被告又无证据证明双方就检测费进行过相关约定，故本院对原告要求被告支付检测费的诉讼请求予以支持 | neg | 10320.txt
未完工程明细 | neg | 7819.txt
712.34 | neg | 1675.txt
20110201 | neg | 1655.txt
三、关于是否应该支付工程款问题1、根据审理查明，张冬实际对涉案工程组织施工，2018年3月21日，张冬向中宇公司交付案涉工程并退场 | neg | 12631.txt
本案合同无效，双方合同所约定的违约责任条款亦无效，因此嘉鼎祥公司要求按照合同中逾期完工违约责任条款中约定的结算比例向启航公司支付工程结算款的主张不能成立，本院不予支持 | neg | 3200.txt
20120609 | neg | 2245.txt
本院认为，双方均认可案涉工程未经竣工验收已投入使用，但未提交证据证明投入使用的日期，而五台工业园管委会对出具《工程完工情况说明》辩称并非是真实的完工日期，而是道隧公司为诉讼所做的准备，对此五台工业园管委会并未提供有效反驳证据，故对道隧公司主张《工程完工情况说明》记载的完工日期作为工程完工之日，予以支持 | neg | 12369.txt
建设公司撕毁约定，撤销对程振国的全部授权，致使程振国无法继续以实际施工人的身份进行正常施工 | neg | 8849.txt
”第六十条规定 | neg | 8482.txt
（3）风险范围以外由于发包方及设计变更或工程签证导致工程量增加，其单价按如下调整 | neg | 6261.txt
”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定 | neg | 8489.txt
关于六份合同与《协议书》的关系问题 | neg | 12321.txt
二、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，向原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司支付60万元自2014年7月18日起至判决生效之日止的利息 | neg | 755.txt
1、我们对于法院调取这份证据真实性、合法性无异议 | neg | 5506.txt
对被告东龙公司认为其应支付原告在姚安大酒店的工程款为2383563.86元的抗辩主张，因工程款2383563.86元系其单方进行的结算，未经原告确认认可，且工程款在其向原告出具的《承诺》中已经原告及被告东龙公司重新确认为2900000元，故对被告东龙公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | neg | 8504.txt
7、混凝土外加剂材料费60000.00元（争议项） | neg | 10488.txt
471191 | neg | 1671.txt
12224.5平方米，1570万元 | neg | 7293.txt
质证意见同上 | neg | 5349.txt
关于反诉，一、被告xx公司诉请原告xx公司承担逾期交付施工的17#、18#、19#楼共计163万违约金的问题，本案中17#楼的开工日期为2010年9月13日（开工令），约定工期为500天，按约定应至2011年1月25日左右完工，经五单位共同验收日期为2012年11月6日（原告认为竣工验收期为2011年12月20日），18#楼的开工日期为2010年12月1日（开工令），约定工期为600天按约定应至2012年10月左右，经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2011年12月20日），19#楼的开工日期为2011年5月18日（开工令），约定工期为600天（按约定应至2013年2月18日左右），经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工日期为2013年7月15日），对上述诉辩，首先，被告未按约定期限支付工程进度款项，至今尚欠工程进度款7191192.89元，且17#、18#、19#楼系原告通过自己的努力，工程才能顺利完工 | neg | 2424.txt
20110816 | neg | 1910.txt
应支付利息天数 | neg | 1537.txt
本院认为,双方当事人签订《建设工程施工合同》（非备案合同）前后，广西廉凯公司已实际进行了施工,履行了合同约定的施工义务 | neg | 6009.txt
19#第8、地下室 | neg | 1986.txt
于此，尽管当事人在作出该承诺书时建设工程施工合同的效力尚未被人民法院确定无效、当事人主观上也是按照有效合同来履行，但原告认可该承诺书，可以认定双方对已完工程价款的数额和履行期限及违约责任达成了新的合意，因此就可以解释为与建设工程施工合同相互独立的协议，在性质上就具有解释为双方当事人对不当得利之债的内容、履行期限及违约责任的约定的可能 | neg | 8230.txt
针对焦点一，本院认为，首先，关于本案工程的造价的确认 | neg | 9834.txt
案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力，如有效，是否应当解除，解除后如何处理 | neg | 260.txt
“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 12644.txt
1、广丰建设与新建水泥关于应付工程款已多次核对无误 | neg | 6364.txt
另外，根据《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第四条的规定，合同相对人主张构成表见代理的，应当承担举证责任 | neg | 2623.txt
（三）关于采取何种方法对未完工程的造价进行鉴定的问题 | neg | 11747.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 11308.txt
1.投资款的金额 | neg | 12334.txt
对原告提供的证据9、10，双方对工程量和工程进度进行确认不是事实 | neg | 9380.txt
综上，该鉴定程序合法、鉴定意见客观、公正，故福建明审工程咨询有限责任公司出具的《工程鉴定意见书》及更正意见可以作为本案认定事实的依据 | neg | 10558.txt
对反诉原告主张给付依兰项目工程款与本案无关，反诉原告应另案诉讼 | neg | 818.txt
第三，对于增加工程量，以及材料费和人工费补差部分 | neg | 11692.txt
二建公司关于海协公司行使撤销权的时间已超过一年除斥期间的抗辩意见不成立，本院不予采纳 | neg | 2804.txt
5、被告之所谓&quot;工程质量不合格&quot;的抗辩理由不成立 | pos | 5665.txt
该无效情形并未区分发包人是否知晓挂靠，也即无论发包人是否知晓挂靠，其与名义承包人签订的施工合同均应为无效合同，发包人是否知晓仅仅影响是否承担过错责任 | neg | 12252.txt
被告认为2010年5月24日现场实际情况是E区块雨污水管道已施工完，因此不应扣除预算书上所列造价，则鉴定造价不变 | neg | 6225.txt
被告质证意见 | neg | 5233.txt
”本案中，道隧公司与五台工业园管委会于2012年6月25日签订的《协议书》，所涉工程系基础设施、公用事业项目，涉及社会公共利益和公众安全，项目资金来源为湖北省援疆资金，投资额为250,000,000元，故本案涉案工程应属必须进行招投标的建设工程项目 | neg | 12318.txt
二、签订时间不同 | neg | 6506.txt
判断合同是否成立的标准取决于双方当事人对合同的主要条款是否经过要约和承诺两个阶段并最终达成合意 | neg | 5077.txt
二、被告是否应当支付原告桩基础静载检测费用 | neg | 11339.txt
据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条的规定，本院酌定义银公司按70%承担违约责任，即义银公司赔偿文峰公司因10#楼工期延误造成的损失共计2692802.92元×70%=1884962.04元 | neg | 6711.txt
综上所述，原告的诉讼请求，本院依法应不予支持 | neg | 4573.txt
二是明鑫公司是否应向王建军支付工程款及付款数额如何认定 | neg | 8796.txt
本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由 | neg | 11665.txt
如上所述，合同约定竣工结算审计后付至审计定案价的95%，但双方当事人对该工程造价不能协商一致而诉争法院，因此，义银公司主张2014年7月17日付至95%的主张不能成立 | neg | 6664.txt
本院认为，宇元置业公司对原告方就其主张的实付款项提交的证据的真实性没有异议，而相应证据能证明宇元置业公司与原告方或王元正存在本案工程款之外的其他债权债务，且原告方主张的单项债权并非整数，已精确到个位数，但在宇元置业公司付款数额为整数的情况下，两者之间的总数额基本吻合，从日常生活经验角度出发，可以据此认定宇元置业公司支付的上述款项是为清偿双方确认的劳保基金等债务，而并非工程款 | neg | 12175.txt
由于我公司目前暂时的经济较困难，希望解决问题能通过双方进一步协商解决 | neg | 8091.txt
239946.5693 | neg | 11915.txt
但是，蔡鲸作为反诉原告时须与本案有直接利害关系，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条 | neg | 12806.txt
原告主张共计为三被告代理28个案件，但经本院审查其中有2个案件系原告为案外人东港房地产实业开发有限公司提供诉讼代理服务，原告未能举证证明该诉讼服务与三被告有关联，故就该2案的争议标的原告请求三被告承担诉讼服务费，本院不予支持 | neg | 9255.txt
20110710 | neg | 1839.txt
”《建设工程造价鉴定规程》第6.3.6条也规定“如果当事人对纠纷项目合同、工程量清单、洽商、变更、索赔、工程报价单或结算书等相关文件有效性的约定有分歧，其有效性应请鉴定委托人决定 | neg | 4410.txt
但在本案中经过本院释明，丁蔡俊主张其是与千田公司形成的建设工程施工合同关系，不要求恒基公司承担支付工程款的责任，根据合同的相对性原则，有权要求千田公司向其支付千田·新开元5#楼工程款的相对方为恒基公司，丁蔡俊与其就千田·新开元5#楼项目所主张的诉讼请求之间不具有直接的利害关系，依法应当裁定驳回其起诉 | neg | 12582.txt
合同价款计算方法 | neg | 10584.txt
如上所述，双方当事人就东侧地下空间利用工程签订的合同无效，但该工程已经竣工验收，依据上述解释（一）第二条之规定，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 6620.txt
关于逾期付款利息的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第二、四条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率上浮15%向顺通公司支付逾期付款利息 | neg | 3724.txt
的约定，在该合同工程取费标准及违约责任中均有体现，根据该约定的内容，该约定实际涉及的是违约责任的承担，因2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》系无效合同，大豐置业据此要求工程总造价下浮1%，本院不予认可 | neg | 8755.txt
本院认为，宏源彩钢厂作为个体工商户，没有建设行政管理部门核准承揽涉案工程的主体资格 | neg | 145.txt
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得”，故涉案《建设工程施工合同》、《现场施工管理和目标管理责任协议书》、《建筑工程劳务分包合同》无效 | neg | 3080.txt
综上，原告要求被告亚太公司退还保证金的请求无事实和法律依据，亦不符合双方约定，本院不予支持 | neg | 5960.txt
2、《说明》、《领条》、《收条》、《申请书》、《证明》复印件各一份，证明被告共计向原告支付了工程款588600元，其中，直接支付给原告的款项为540000元，支付给原告工人胡昌华、邹仕伦、陆秀文、“温老幺”、和潘某共计48600元 | neg | 9728.txt
关于打桩的事情，钱国木业公司为了能够建造五层楼高的车间，自行和村民达成协议，并支付了赔偿费，赔偿费是在繁宝公司不在场、也不知情的情况下做出的，赔偿费所针对的不仅仅是打桩、还有其他事项影响了村民采光的问题 | neg | 341.txt
原告冯继平个人不具有建筑施工资质而与被告胥志明个人签订的《建设工程施工合同》及《补充合同》，合同无效 | neg | 11593.txt
2008年12月2日，广丰建设与新建水泥签订《建设工程施工合同》，约定 | neg | 6312.txt
2015年6月28日起为4.85% | neg | 8620.txt
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:（一）建设工程已实际交付的,为交付之日;（二）建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;（三）建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日”的规定，本案中,广西廉凯公司未举证证明讼争工程是否交付、何时交付给合浦昌林房地产公司,但2018年3月24日，合浦昌林房地产公司与广西廉凯公司签订前述《协议书》，约定由广西廉凯公司出具结算书交给合浦昌林房地产公司，故参照上述司法解释的规定,逾期付款利息应从2018年3月24日起算 | neg | 6023.txt
计息起点 | neg | 11805.txt
对证据二补充协议书真实性无异议，但对其证明目的有异议，1、由于双方的主合同无效，故补充协议也无效 | neg | 3385.txt
31.白城市人民政府白政发[2011]28号文件1份、人员工资支出的明细账4页共计159076.88元，金融机构贷款基准利率调整表1份 | neg | 7687.txt
定额直接费x（1﹢12%）﹢价差（主要材料按本合同规定价格找差，其他材料不找差 | neg | 1022.txt
对于A、B、C区块，应按照协议确定的价格，当时法院对A、B、C区块协议价格是否作为定案依据不确定，鉴定报告将全部造价算在一起，没有办法区分A、B、C部分和联系单部分，就没有办法对讼争的纠纷解决 | neg | 6183.txt
关于原告被告是否按合同约定完成住房建设，原告主张已按合同约定完成了施工，被告辩解原告未完成建房施工，且存在质量问题 | pos | 9800.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 | neg | 4139.txt
发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”之规定，时空公司作为涉案工程发包人，除了吴东安认可的时空公司已支付闽中公司工程款11983300元外，未提供证据证实已将涉案工程款全部支付给闽中公司，故其在欠付工程价款范围内对吴东安承担责任 | neg | 10859.txt
”根据以上司法解释、条例的规定，本案原告朱广福作为自然人承包建设被告严家福私家6层楼房显然不具备相应的建设资质，双方的建设工程合同成立但无效 | neg | 10336.txt
二、关于本案当事人履行的合同及取费标准问题 | neg | 11503.txt
关于涉案工程原、被告签订多份建设工程施工合同，其中2011年11月2日签订的建设工程施工合同经过备案，而2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》中对工程价款和工程期限均作出调整 | neg | 1096.txt
18#楼楼梯地坪延期5天 | neg | 7177.txt
文峰公司虽抗辩称该工程由实际施工人施工，但未能提交相应证据，该抗辩理由因缺乏事实依据，本院不予采纳 | neg | 6618.txt
因原告逾期完工，经法定程序鉴定，被告盛川公司在2012年5月28日至2012年10月31日期间外租保鲜库，实际支付保鲜库租金70432元，对此损失原告应予赔偿 | neg | 251.txt
故被告智祥公司的主张，因理由、证据不足，本院不予采纳 | neg | 11646.txt
原告举证19份分/部（子单位）工程质量竣工验收记录，证明均为合格 | neg | 4210.txt
根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十条关于“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款”的规定，原告联建公司组织本案工程施工并完成大部分工程施工后至今未取得任何工程款，《建设工程施工合同》解除后，被告万辉公司理应向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款 | neg | 9435.txt
其次，合同具有相对性，案涉《建设工程施工合同》由千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人签订，案涉工程的项目经理由恒基公司派驻、工程款由千田公司向恒基公司支付，在该合同的具体履行过程中承包人一方均以恒基公司为主体，使发包人一方形成了一定的信赖基础 | neg | 12578.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定 | neg | 3169.txt
第二，原告、被告之间签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》第七条约定 | neg | 11148.txt
20120928 | neg | 2278.txt
“建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | neg | 4462.txt
其提交的证据9与原告提交的证据11相同，对其证明力亦予以认定 | neg | 8542.txt
因双方均不对该项诉请提出审计评估，且被告提出以上项目未包含在双方合同范围内，但不能提供证实，故对被告提出的该诉辩意见，本院不予采信 | neg | 3557.txt
6、6#楼小院台阶后增部分 | neg | 5824.txt
供水工程、基础设施供水（二期）从2013年8月30日开始计算、基础设施配套工程从2013年9月6日开始计算 | neg | 12367.txt
（四）损害社会公共利益 | neg | 12537.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 9874.txt
1、万特公司提供四份《六安明都电力工程公司客户工程施工决算》证明系中色十二冶公司施工导致电缆损坏，万特公司要求将该公司为此支付的人防电缆抢修费用446422.79元、商之都高压配电迁移和抢修费用780295.59元、电缆改造费用5003932.71元、解放路人防工程电缆抢修工程（22处）费用738018.34元，计入已付工程款 | neg | 3949.txt
本院认为，根据查明的事实，双方在2018年1月30日签订《工程款付款协议书》中约定 | neg | 11000.txt
2013年10月5日，河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部共同出具《河北联合大学8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况》一份，证明2013年10月5日对8号宿办楼验收的结果是“未达到竣工验收标准条件”，并列明对未达到验收标准条件剩余工程及存在问题 | neg | 3514.txt
其次说明一下 | neg | 10657.txt
以未付工程款5145万元（4080万元＋1065万元）为基数，从2013年10月31日计算至2013年11月29日 | neg | 3742.txt
2015年10月11日经安徽省高级人民法院判决解除了双方所签订的“建设工程施工合同”及“九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议” | neg | 84.txt
审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间 | neg | 11680.txt
原告依据《最高院关于适用﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥中有关举证时限规定的通知》，当庭提交证据 | neg | 3338.txt
自被告签字确认竣工结算报告之日起六个月内，双方确认最终结算金额后，被告应在60日内将工程款付至竣工结算款的95%，即截至2013年2月14日被告应支付的工程款为6371663元×95%＝6053079.85元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款2665079.85元，此部分工程款应从2013年2月14日起计算利息 | neg | 7.txt
4、甲方同意，设计变更对车间三长度减少6米，车间一原斜坡屋面改作平顶屋面 | neg | 518.txt
其一，该承诺书作出时，被告认可原告已完成90,000,000元的“产值”，原告又予以认可，应认定双方已确定承诺书所记载的工程款所对应的工程已经完工 | neg | 8224.txt
《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效 | neg | 4121.txt
2018年3月20日，被告委托达华集团北京建标诚和咨询有限公司做出了《长城国际商业广场一期结算审查报告》，该报告审定该工程的工程款为6414530.05元 | neg | 4074.txt
2、(3)施工界面争议(现场查勘未见)原告认为安装工程中的照明配电箱、盘、柜嵌墙式安装、分配电箱、双管荧光灯、带蓄电池双管荧光灯等工作已由原告施工完毕，但现场因被告二次装修，已被被告拆除 | neg | 10281.txt
原告新兴沧公司与被告英迪维公司之间签订的合同编号为12-1004、12-1028、12-1036、12-2768、13-1088的五份《建设工程施工合同》依法成立并合法有效 | neg | 11372.txt
后贾国岭又与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会解除了建设工程施工合同，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会与贾国岭解除合同后，又将社区改造工程承包给武城县长河置业有限公司，王爱香于2013年1月17日又以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订了同一社区、同样16、17号楼房的《建设工程施工合同》，2013年1月22日王爱香出具了领取工程款500360元的收款手续 | neg | 3221.txt
另根据《补充合同》的约定，万特公司应支付案涉工程原施工合同增加工程量所产生的工程价款2350万元 | neg | 3936.txt
综上所述，本院认为，喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持 | neg | 11185.txt
18.同年6月21日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | neg | 7149.txt
现场收方签证单43号-52号虽有天马公司项目部签章确认，载明的停窝工损失期间是2015年3月-12月，但43号-52号签证单所附的现场收方单均是双方于2015年1月8日制作的现场收方单，也即在2015年3月-12月，天马公司、泰诚公司之间未再进行过现场收方计量 | neg | 9553.txt
5.关于工程款下浮的问题，鑫红光公司主张按《建设工程施工合同》的约定下浮5%，而省建三公司则认为应当按照第二份《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》的约定下浮2% | neg | 9627.txt
被告主张4＃—7＃卷帘门均为被告安装，原告仅对6＃、7＃楼的卷帘门部分系被告安装予以认可，鉴于被告方未能提供其他证据对其主张予以证实，故应由被告承担举证不能的不利后果，本院仅对原告自认部分予以扣除，金额根据鉴定意见确定为10850元（5425元+5425元） | neg | 13072.txt
原告支付的工程造价鉴定费48万元、被告支付的印文真伪鉴定费用9000元，本院依据举证责任分配原则以及该上述证据证明效力等因素，由原告负担28万元，被告负担209000元，即被告应向原告支付鉴定费20万元 | neg | 1294.txt
鉴于被告中冶东北公司提供结算单、发票、支票存根、银行客户通知单和专用回单等付款凭证，用以证实该公司已经向被告东兴公司履行付款义务，工程价款全部支付完毕，虽然原告金泰盛达公司对此不予认同，但是没有提供有效证据证明中冶东北公司尚欠东兴公司工程价款，而且明确表示不要求针对中冶东北公司与东兴公司之间的案涉工程价款给付情况进行司法审计，因此金泰盛达公司要求中冶东北公司及被告十七冶集团、浑南新城管委会（大学城管委会）在欠付工程价款范围内承担给付责任的诉求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 6556.txt
故本院推定2017年6月1日前案涉工程已竣工，对被告关于工期延误的主张，本院不予采信，对于被告要求原告支付延误工期经济损失的诉请无事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 12407.txt
被告质证意见 | neg | 5516.txt
而且默示的意思表示必须在法律明确规定或当事人有特别约定才发生效力（《民通意见66》） | neg | 5740.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人张建国出庭作证，证实2013年在原告处承揽了理工大学8号宿办楼垃圾清理、负一层至12层管道竖井，、负一层地面返工、楼梯台阶防滑沟、、不锈钢扶手的工程 | neg | 3320.txt
吴东安认为，南洋公司对闽中公司将合同中全部工程非法转包给吴东安是明知的，对闽中公司与吴东安之间的无效合同存在过错，南洋公司应对闽中公司拖欠吴东安工程款承担连带责任 | neg | 10851.txt
吴东安认为，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》约定的工程价款不一致，应该以已经备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》约定的工程价款作为工程价款结算的依据 | neg | 10764.txt
故潘国彬要求对工程款享有优先受偿权的请求，已超过六个月的期限，本院不予支持 | neg | 2650.txt
其三，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 9311.txt
原告辩论意见 | neg | 5518.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条规定，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | neg | 10977.txt
2019年6月20日，做出了“湘建咨鉴字（2019）第02004号”《株洲市长城国际商业广场一期工程的损失司法鉴定意见报告》，鉴定结论 | neg | 4083.txt
被告大庆安装集团苏州分公司认为，被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的工程款未结清，原告和被告大庆安装集团苏州分公司未就工程费用进行结算，付款条件未成就 | neg | 7445.txt
2、上海市建设工程施工合同和上海市建设工程施工总包合同登记核销表，旨在证明原、被告存在施工合同关系，双方对工程造价、计价方式、结算方式、付款时间等内容进行了明确约定的事实 | neg | 10138.txt
本案中，双方签订并实际履行的《建设工程施工补充合同》约定 | neg | 12873.txt
该事实上的建设工程施工合同关系仍为无效 | neg | 4929.txt
工期为从设备进场正式施工算起，第一栋在入场八天内完成 | neg | 10566.txt
但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的应予支持，故对被告的抗辩理由，本院不予支持 | neg | 14.txt
经计算，编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所涉工程已支付的工程款为10273136.49元，编号为12-1028的《建设工程施工合同》所涉工程已支付的工程款为8306863.51元 | neg | 11378.txt
本院结合程振国的诉请，对该判决关联性不予确认 | neg | 8883.txt
依照《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百六十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款之规定，判决如下 | neg | 11188.txt
第一，转包不同于实际施工人借用资质（挂靠）签订施工合同 | neg | 9156.txt
2017年9月30日（以发包人下达的书面开工通知时间为准）竣工日期 | neg | 9012.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 9142.txt
3、桩基工程 | neg | 1358.txt
（3）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条在本案中的理解适用，以及本案双方争议的实体问题的最终判处问题 | neg | 886.txt
对发票质证意见同上 | neg | 3412.txt
因该请求不符合最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释（二）》第二十二条“承包人形式建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”的规定，故本院不予支持 | neg | 1212.txt
在单位工程质量评定中载明 | neg | 4204.txt
对证据一真实性无异议，但对其证明目的有异议，该合同系原告违法分包取得的工程，其与被告订立的合同应无效，同时该合同约定的违约条款显失公平，应予撤销 | neg | 3383.txt
关于原告请求的违约金问题，因无相关证据，本院不予支持 | neg | 10356.txt
”之规定，认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程期限三部分 | neg | 1100.txt
（四）新东阳公司请求给付停工损失应否支持 | neg | 11722.txt
本案中，本院综观《补充协议二》中所约定的内容，XX公司的违约情形仅系指XX公司未能按约定的预售节点如期完成施工目标的，则扣除赶工费和XX公司每天按总价的千分之三支付违约金 | neg | 11663.txt
本案中，正和公司将债权转让给原告，并已通知被告，经对账各方对该债权亦无异议，该债权转让已发生法律效力 | neg | 11326.txt
庭审中，地金公司变更该项，地金公司变更该项诉讼请求4%赔偿自2017年10月25日至债务清偿完毕之日的资金占用损失 | neg | 10965.txt
建设工程施工合同司法解释第二十六条规定是为了保护农民工的合法权益作出的规定，从建筑市场的情况看，承包人与发包人订立建设工程施工合同后，往往又将建设工程转包或者违法分包给第三人，第三人就是实际施工人 | neg | 8334.txt
本案中，中宇公司与亿金公司签订的《陕西省建设工程施工合同》专用条款16.1约定了按工程进度支付进度款，是进度款支付的依据，故利息亦相应作分段计算，符合合同约定，亦不违反法律规定 | neg | 12647.txt
综上，远东诚信公司与第二十干休所须连带给付中煤正辰公司剩余工程款的具体数额为 | neg | 3000.txt
1、湖南四公司同意必须进行内部验收，并对验收出现的问题必须进行整改 | neg | 1329.txt
综上，被告支付原告的工程款应认定为580000元 | neg | 9809.txt
如前所述，在无效建设工程施工合同纠纷案件中，参照合同约定支付工程款应限于计价标准，则当事人对付款方式的约定应属无效 | neg | 12218.txt
故对原告主张被告天航公司对被告安澜公司欠付的工程款承担连带责任的诉讼请求，不予支持 | neg | 8689.txt
履约保证金是指工程发包人为防止工程承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失，其作用是为合同的履行提供担保 | neg | 2448.txt
7-13，面积46.08㎡ | neg | 8114.txt
16.2012年11月20日，经建设单位时空公司、施工单位闽中公司、勘察单位、设计单位、监理单位组织验收，将乐恒通物流园停车区1、2、3、4#综合楼工程质量合格 | neg | 10649.txt
经核，该笔付款经过法院判决确认为13300元，最终支付金额也为13300元，本院对13300元予以确认，计入已付工程款中 | neg | 2929.txt
对于上述争议，本院认为应以合同约定的包干价确定工程价款，理由如下 | neg | 4838.txt
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿” | neg | 3654.txt
被告安澜公司对调取证据的真实性、合法性无异议，但对关联性有异议，认为该组证据系被告天航公司与案外人洋浦控股公司办理工程结算过程中形成的相关材料，与原告主张的诉讼请求没有任何关联，且被告天航公司与洋浦控股公司尚未完成最终结算，上述文件不具有最终效力 | neg | 8555.txt
&quot;建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 | neg | 5529.txt
经审理查明，2011年11月22日,被告大庆安装集团苏州分公司与被告湛新公司签订《土建与机电施工总包合同》，被告湛新公司将位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程发包给被告大庆安装集团苏州分公司 | neg | 7528.txt
”本案原告黄青洲按照《建设工程施工合同》的约定进行了工程施工，完成两座住宅楼工程后，原、被告双方进行了工程结算，被告向原告出具了欠条，并约定了还款期限，应视为工程验收合格，因此，原告黄青洲请求被告王龙亮归还工程欠款的诉讼请求具有事实和法律依据，依法应予以支持 | neg | 5119.txt
”的规定，本案中，反诉原告主张反诉被告于2017年2月14日才初步移交完施工现场构成违约，但双方并未在《黎明之城建设工程施工合同》中明确约定移交施工现场的时间，该合同第三部分专用合同条款第2.4.1中仅约定发包人移交施工现场的期限为“承包人进场施工前3天内移交”，反诉原告在庭审中也自认开工时间应以反诉被告下发的开工令为准，但反诉被告未向其下发开工令，所以进场施工的时间不确定，进场施工前3天是何时也不能确定，因此移交施工场地的时间并未确定，故反诉原告主张反诉被告延期移交施工现场的事实依据不足 | neg | 12788.txt
一、关于本案中两个《施工合同》的效力问题 | neg | 10077.txt
2017年2月14日，华磊公司与中跃云南分公司签订两份《补充协议》，对“黎明之城”项目开发过程中的财务监督管理事项及实质性开工时间等进行了补充约定,同日双方签订《黎明之城项目工程交接资料》约定工程整改费用包干价2,180,000元计入施工总结算 | neg | 12747.txt
但被告从未对资料的真实性、完整性提出书面意见，应视为被告（甲方）对资料的真实性和完整性予以了认可 | neg | 5551.txt
关于补填工程量问题，从原告与被告安澜公司签订的和解协议中第三条"申请人国盛公司为被申请人安澜公司2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程的结算、工程款支付以及2013年前国盛公司为安澜公司实施的前期填海施工工程已结算的工程尾款229.5万元的支付等事宜，由国盛公司与安澜公司通过谈判、协商或诉讼等方式解决"的内容来判断，2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程系原告为被告安澜公司所施工 | neg | 8642.txt
原告认为2010年5月24日现场实际情况是E区块道路未施工，因此应按预算书上所列造价扣除，则鉴定造价不变 | neg | 6219.txt
原告对此可在日后有充分证据及条件成熟之时另行主张权利 | neg | 12907.txt
据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下 | neg | 12611.txt
±8%以内的不予调整，材料价格依据主体施工时各月份信息价综合平均价 | neg | 73.txt
第三，对于工程价款的金额，《建设工程施工合同》的第一部分协议书和第三部分专用条款对合同价款都有约定，其中协议书中约定的是包干价（但不超过包干价）1100000元，专用条款则约定工程竣工结算执行云南省相关取费标准，材料价格经中林公司结合当地造价信息或市场情况签证确认后计入工程计算，人工费按照云南省建筑工程定额及相关计价文件进行调整执行 | neg | 4836.txt
第四，从合同发生争议处理角度分析，本案中，无论是2018年11月3日置业公司与建设公司签订的旨在解决停工损失等的《寿县楚都御花园二期主体建安工程补充协议》，还是2019年9月10日置业公司与建设公司就因建设公司“将寿县楚都御花园二期主体建安工程整体转包给程振国施工”“自2019年7月起，程振国为了实现诸多不合理的要求，擅自停工”，签订的旨在解决造成置业公司损失的《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》，程振国均不是合同的相对方 | neg | 9164.txt
证明关于金地花园5＃6＃回迁楼是四方参加进行预验，预验的几方已签字 | neg | 7725.txt
合同约定原告承包完成乌审旗宏晟大厦建筑安装土建装饰、装修，安装及附属工程等，主体工程期限从2012年5月8日至2012年12月30日，竣工日期为2013年5月30日，合同价款为18380114元，工程的支付按进度付款，并约定了违约条款"如不按合同约定支付工程款，按同期银行利息记取" | neg | 12923.txt
对此本院认为，在合同条款存在争议且无法确定解释优先顺序的情况下，应综合考虑合同实际履行情况及双方在履行合同中的明确的意思表示予以认定 | neg | 3036.txt
根据《湖北省建设工程施工合同》的约定，工程总建筑面积为91700㎡（不含架空层面积），工期总日历天数300天（开工日期 | neg | 4626.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、第二百八十六条、第二百八十七条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下 | neg | 13102.txt
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%，具体为4,537,477元，该工程质量保证金的计算依据是《建设工程施工合同》暂定价款 | neg | 4368.txt
本案中，当事人在招投标前后签订的建设工程施工合同的实质性条款内容接近或一致 | neg | 12110.txt
的解释》第九十条第一款、第二款规定，判决如下 | neg | 12732.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 9887.txt
2014年5月18日中城投六局出具的“九洲国际广场项目施工进度计划”表明，2014年5月验收四层以上主体、2014年6月份屋面工程及门窗安装工程完成、2014年7月份完成内外墙抹灰等工程 | neg | 123.txt
关于益宁公司主张的另外抵顶7套房屋的价款5,020,025.00元应计入已付工程款的问题，因7套房屋被案外人查封而未签订商品房买卖合同和办理网签备案手续，亦没有证据证明7套案涉房屋已交付博源公司并实际占有，益宁公司并未履行《以房抵付工程款合同》约定的义务，合同约定的拟用7套5,020,025.00元的房屋抵项相应工程款债权并未消灭 | neg | 4431.txt
被告双强公司提供的证据不足以证明其系受被告华强公司委托与受害人达成赔偿协议，赔偿款应由被告华强公司承担，故对其要求在本案工程款中扣除相应赔偿款的辩解不予采信，关于赔偿款问题双方可另循合法途经解决 | neg | 8181.txt
二、建设单位确认 | neg | 10224.txt
20111008 | neg | 2024.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | neg | 6081.txt
11.同日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给吴远富班组 | neg | 7142.txt
甲方累计付至决算工程款的95%，尚余的5%自动转为保修款，并按国家有关条款执行 | neg | 12875.txt
关于焦点二，首先，关于原告主张的工程尾款及其利息损失的诉求如何处理的问题 | neg | 12864.txt
上述事实，有建设工程施工合同（备案）、中标通知书、工程变更洽商记录、工程质量竣工验收记录、建设工程施工合同（未备案）、付款记录、司法鉴定报告、发票及双方当事人陈述等证据在案佐证 | neg | 11222.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 7564.txt
二轻公司在举证期限提交了编号为1401、1402、1403、1404、1405的五份《工程款支付申请表》，附有二轻公司二〇一四年六月至十二月期间所完成万合苑住宅小区《工程量明细表》 | neg | 12706.txt
被告天航公司对证据4的真实性、关联性、合法性均不予认可，认为由于该工程竣工结算并未最终完成，也未经业主确认，故不予认可 | neg | 8524.txt
对各方提出异议的证据，因这些证据确与各方诉辩事实具有一定关联性，本院将结合其他证据以及当事人的陈述，运用逻辑推理和日常生活经验的基础上，在“本院认为”部分予以综合认定 | neg | 2457.txt
33.4竣工结算报告确认后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 | neg | 419.txt
（五）违反法律、行政法规的强制性规定 | neg | 5137.txt
群洲公司反诉主张的各项损失无事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 294.txt
上述四家单位加盖本单位公章，及监理工程师王美丽名章 | neg | 5775.txt
本案中，根据查明的事实，双方因付款问题，汇都公司与地金公司同意终止合同履行，陆续形成《付款明细对账表》《合同外增加工程量清单》《工程结算单》等数份文件，对地金公司施工完成的部分已完工程量价款进行了初步预结算 | neg | 10932.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 13020.txt
原告诉称2014年11月乐清市测绘出具了一份测绘报告，显示建筑总面积为10996.49平方米，比设计图纸面积11329.92平方米少了333.43平方米，并由此要求扣减被告工程款732195.6元 | neg | 10093.txt
&quot;发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | neg | 5588.txt
证明被告违约应承担违约赔偿责任，因为本案建设施工许可证既不是4月1日取得的，也不是5月取得的，被告取得建设施工许可证时间2014年7月29日，标注开工日期为2014年7月21日 | neg | 5264.txt
2104611.15 | neg | 1584.txt
”第五十八条工程价款支付“祥每栋楼合同约定（祥补充条款） | neg | 4988.txt
三、判决被告支付原告《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》中返工整改工程的劳务费和材料费总计68.6万元 | neg | 3276.txt
按照2009年相应专业预算定额直接费（扣除主材价格）加综合费率计算造价 | neg | 1058.txt
而被告没有履行合同的义务及承诺，应承担全部给付工程款并承担违约的民事责任 | neg | 4136.txt
）被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司水电费47379.28元 | neg | 3571.txt
原告对证人朱某某的证言表示不认可，但表示确曾将消防排风、报警系统安装工程分包给证人朱某某实际施工，工程款原告也至今未向证人支付过 | neg | 10180.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题法律解释》第十九条“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认 | neg | 1159.txt
被告天航公司作为承包人与发包人洋浦控股公司签订的建设工程施工合同，合同主体符合法律规定，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，该合同合法有效，被告天航公司系该合同约定建设工程的合法承包人 | neg | 8626.txt
监理公司是原告聘请，与原告具有利害关系 | neg | 6101.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5384.txt
原告邬毅诉称，被告大庆安装集团苏州分公司是被告大庆安装集团公司于2007年7月16日依法成立的分公司，被告大庆安装集团苏州分公司于2011年11月22日与被告湛新公司签订土建与机电施工总包合同，承包被告湛新公司发包的位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程，后被告大庆安装集团苏州分公司与原告于2012年1月4日签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，将该工程以包工包料的方式给原告个人进行施工和管理 | neg | 7361.txt
1、应当减去潘国彬自认未完成的300000元工程量 | neg | 2583.txt
如上所述，汇峰广场10#楼及集中商业工程的工期应当依据中标通知书确定为542个日历天，即使不考虑因工程设计发生变更而增加的工期以及工期顺延情形，2013年11月1日出现人工费上调属于合同履行过程中的人工费波动 | neg | 6628.txt
对发票质证意见同上 | neg | 3422.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下 | neg | 3243.txt
2、门卫、车间二于2011年8月——2012年7月已完成对土建、消防、室外排水工程的施工，达到竣工验收，甲方在2012年8月投产使用门卫、车间二 | neg | 516.txt
1.《强大卵石置换基础处理施工合同》中的基础处理工程 | neg | 10724.txt
双方签订的备案合同中对于合同价款约定采用可调总价合同方式确定，合同价款调整方法为设计变更及洽商发生的费用按实际发生调整 | neg | 11240.txt
如果甲方未按上述时间支付工程款，乙方有权自行处理（包括但不限于撤回、变卖等） | neg | 6331.txt
综上，案涉工程总造价（不含劳保基金）为 | neg | 2899.txt
本院认为，原告与被告亚太公司对双方曾签订建设工程施工合同及补充协议，原告依协议已向被告庄辽账号转账的形式向被告亚太公司交付履约保证金910万元的事实不持异议 | neg | 5911.txt
结合双方于2014年12月4日在《关于东瑞金融中心项目停工补偿协议》约定工程从2015年1月1日复工，而且省建三公司于2014年12月30日提供了《工程施工进度计划（调整计划）报审表》并进行复工的事实，鑫红光公司和省三建公司在没有借款的情况下，互开收据的目的是为了促成补充协议约定的生效条件成就，以便使省建三公司复工的可能性增加 | neg | 9636.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5242.txt
465746.4 | neg | 1726.txt
该单位工程质量评定栏内加盖有建设单位负责人张文亮印章 | neg | 4207.txt
”首先，涉案的海南富地国际项目是由国神华公司自筹资金投资建设属于商业用途的酒店、酒店式公寓及办公楼，不属于公用事业项目，亦不属于国有资金投资或政府融资或使用国际组织或者外国政府资金的项目，项目中的酒店式公寓属于非住宅性质的房产，不属于《招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所规定的必须进行招标的工程建设项目 | neg | 2753.txt
你说向陈磊打电话我认为不属实，1、证人承认是被告的副总，从身份上说其与被告有最直接的利害关系，其证言中有利于被告的内容法庭不应予以采信 | neg | 5464.txt
根据双方签订的《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》的约定，案涉的“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程应于2012年2月3日竣工验收并交付金地公司，但至今未完工 | neg | 3237.txt
综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第七条、第六十四条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、一百一十三条、第二百六十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | neg | 4102.txt
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定，施工单项合同估算价200万元人民币以上的商品住宅，必须进行招投标 | neg | 11618.txt
484653.6 | neg | 1815.txt
本院认为，首先，被告主张的套定额单价系其与原告签订的《建设工程施工合同》中所约定的价格体系，但实际原、被告在结算工程价款时，以被告与案外人黄东签订的《建设工程施工合同》中约定的850元㎡的价格进行结算，故其要求以297.59元㎡的套定额单价扣除塑钢窗部分价款，对原告有失公平 | neg | 13066.txt
一、原告诉请要求支付的工程款应当由谁支付？二、原告诉请要求支付的违约金能否得到支持？ | neg | 12445.txt
对于隆盛翔公司要求过高部分，本院不予支持 | neg | 11252.txt
即使本工程有竣工验收合格证，但验收程序违法，不能视为达到合同约定的&quot;所有单体验收合格&quot;及&quot;工程竣工验收合格&quot; | neg | 5756.txt
本案合同履行中，重庆华兴工程咨询有限公司秀湖鹭岛国际社区项目监理部18次向富丽公司发出工作联系单，告知其工程迟延 | neg | 7163.txt
但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或经主管部门批准建设的，应当认定合同有效 | neg | 5923.txt
四、本案的特殊之处在于融通公司尚未支付的质保金因安泰公司与其他债权人的案件被市五中法院作为安泰公司的债权冻结，并被要求限期履行 | neg | 4966.txt
4.一层窗防护栏杆 | neg | 7882.txt
该鉴定结论应作为被告向原告支付工程款的依据 | neg | 10028.txt
11393882.89 | neg | 2089.txt
（二）、双方当事人均认可桩头处理工程造价129530.90元应计入工程总造价 | neg | 8713.txt
1.案涉工程是否为原告德江征美公司承建 | neg | 4506.txt
2、上海市建设工程施工合同，旨在证明系争工程经招投标，原告予以中标，双方签订了施工合同的事实 | neg | 10154.txt
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目…”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定 | neg | 8294.txt
建设公司对三性均有异议 | neg | 8868.txt
本案中，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺 | neg | 11086.txt
原告对该证据的真实性无异议，质证称这三项都是后增加的项目，应该增加到签证中 | neg | 972.txt
3、2013年3月4日签订的《补充协议》，旨在证明双方明确室外道路的施工及室外管道施工包干价格为50,000元的事实 | neg | 10155.txt
11953038.44 | neg | 2194.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任 | neg | 9351.txt
证明开工日期是4月1日，证明甲方外围工程应该在2014年9月6日至10月5日之间完成，但甲方外委工程没有按时完成，造成工期延误，被告应承担责任 | neg | 5371.txt
即，李坚古应以42262元为本金，按日利率1%自2014年1月21日起至2015年1月30日止向莫建勇支付逾期付款违约金 | neg | 3593.txt
后原告楼应彪经被告方元经济合作社、方元村村委会同意承建了上述工程，并实际施工建造完毕，二被告虽辩称其一直认为原告楼应彪系代表长业建设集团有限公司进行施工，但在长业建设集团有限公司未与招标人被告方元经济合作社签订施工合同的情况下，二被告的上述辩解明显缺乏依据，本院不予采信，应认定原告楼应彪以个人名义承建了案涉工程，与工程建设单位之间形成事实上的建设工程施工合同关系 | neg | 11256.txt
因群洲公司违反合同约定不能按期对金滩半岛豪苑F1F2栋工程全面竣工，致使南长城公司不能按照其与金滩半岛豪苑F1F2栋房屋买受人约定的日期交付房屋，部分房屋买受人多次到当地政府有关部门信访，南长城公司的逾期交房违约金损失客观存在，对南长城公司主张的截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元予以支持，对南长城公司主张应计算至群洲公司向其移交经质量验收合格的案涉工程之后的6个月为止的请求，综合考量本案实际，本院认为计算至群洲公司向南长城公司撤离金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场、移交已完工程之日为宜，故群洲公司应赔偿南长城公司截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元，并自2019年9月1日起，按照2019年7月1日至2019年12月30日，每日赔偿31,021元，2020年1月1日至2020年6月30日，每日赔偿33,886元，2020年7月1日后，每日赔偿34,374元的标准，向南长城公司赔偿损失，直至群洲公司向南长城公司移交金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场之日止 | neg | 298.txt
”原告（反诉被告）长沙建工公司主张工程款优先受偿权的诉讼请求本院予支持 | neg | 1483.txt
2016/1/22 | neg | 11906.txt
其次，被告提供的工程结算单中关于塑钢窗扣减款项，虽未列明面积和单价，但根据客观情况，其计算时面积差（与鉴定结论相比）相较单价差（180元㎡与297.59元㎡）应较小，经计算，若被告以套定额单价计算塑钢窗部分款项，则款项金额与其提供的工程结算单中“扣除塑钢窗”金额有巨大差异，故本院认为被告提供的工程结算单中亦以180元㎡的单价对塑钢窗部分进行结算 | neg | 13067.txt
被告提出案涉工程需重新鉴定的申请，因其未予举证证明该鉴定意见存在应当重新鉴定的法定情形，本院不予支持 | neg | 1258.txt
（二）关于工程造价鉴定的合同依据问题 | neg | 11732.txt
被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付垫付的项目扫尾工程款及维修款20700元的反诉请求，符合法律的相关规定，本院依法予以支持 | neg | 4098.txt
（二）原告已完成的工作量，经北京东方华太工程造价咨询有限公司受被告委托进行了评估鉴定，最终价款为11148294.37元（其中包含争议事项金额为535423.94元），该工程款数额又经原被告双方予以签字确认，原告的劳动成果已物化在此工程中，被告又实际接收了原告所完成的工程，因此被告所欠的工程款应予给付 | neg | 12897.txt
13.2012年4月22日，南洋公司向吴东安下达《各分项工作进度安排》，其中1#、2#楼外墙装修结束落架，一层店面交付业主、人行道砖铺设施工，完成截止时间5月20日 | neg | 10637.txt
故本院认定双方于2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》已经生效，《建设工程施工合同》中与该补充协议内容不一致的地方，应以补充协议的约定为准 | neg | 9637.txt
”第二十九条第三款规定 | neg | 8305.txt
（六）关于闽中公司收取的管理费是否应当返还给吴东安的问题 | neg | 10703.txt
关于利息损失，被告小溪塔卫生服务中心辩称所签订的合同约定为“不计利息”，本院认为，原、被告双方在工程竣工验收后，因工程结算发生争议，被告长期拖欠原告工程款，给原告造成了一定的经济损失，应当对原告的损失承担相应责任，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条规定 | neg | 194.txt
鉴定单位对钱国木业公司的异议发表如下意见 | neg | 634.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | neg | 2736.txt
2013年8月10日因停电顺延工期1天，两份是重复的，应按1天计算 | neg | 53.txt
2013年7月10日，竣工日期2015年12月30日，合同工期总日历天数870天，工程质量标准 | neg | 1410.txt
（三）关于涉案工程价款数额的认定问题 | neg | 10763.txt
从上述记载足以认定赵朝平施工范围系恒通物流园停车区附属工程，而非恒通物流园综合楼附属工程，因此南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》不包含闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》的施工范围内 | neg | 10762.txt
被告华创阳安公司为涉案项目的竣工结算审核花费审计费789612.78元，已实际支付并开具有增值税发票，因该审核是为了确定涉案项目具体工程量和工程款，故本院认为由双方分担该项审计费用较为适宜 | neg | 9473.txt
”双方于2013年9月8日签订工程施工合同后，启航公司对涉案工程进行了施工，双方产生分歧后，针对合同是否继续履行诉至本院，并通过本院委托鉴定的方式确定了涉案工程价款，据此启航公司主张其对涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权，符合上述法律规定，本院予以支持 | neg | 3196.txt
华宇广泰在其民事反诉状中自认鸿丰公司已支付工程款61595658元，已经超出了鸿丰公司依据合同规定的工程款进度支付条款所要求的累计支付比例，故鸿丰公司不存在逾期支付工程款的违约行为 | neg | 11450.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第十一条 | neg | 5152.txt
据此，本院酌情确定全部未付工程款的利息均自2015年11月1日起计算 | neg | 12194.txt
“因甲方原因未能及时或未能足额按约定支付工程款，从应付工程款之日11天起至45天内，甲方应承担每月1.5%的利息及0.5%违约金 | neg | 9521.txt
博源公司与益宁公司于2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》，约定“工程结算依据《2008辽宁省建设工程计价依据》、取费按《2008建设工程费用标准》三类费率执行 | neg | 4334.txt
结合2013年7月5日签订的《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条“其他”之第11款约定 | neg | 9479.txt
2017年3月9日，大连市中级人民法院委托光华公司，对二期工程造价进行司法鉴定 | neg | 4415.txt
本院依法适用简易程序，于2015年4月23日公开开庭进行了审理 | neg | 10128.txt
被告中冶东北公司与被告东兴公司就案涉工程部分项目签订的《专业分包合同》，东兴公司与原告金泰盛达公司就案涉工程的消防电、自动喷淋项目签订的《消防专业合同》，均系基于中冶东北公司的非法转包合同，而且存在再次违法分包行为，均不具有法律效力，属于无效合同 | neg | 6554.txt
第二十干休所、远东诚信公司不同意给付中煤正辰公司剩余工程款，没有依据，本院不予采信 | neg | 3002.txt
1320968.51 | neg | 1720.txt
在施工过程中，被告在给原告的合同中增加了“二至六层3.6米，每个平均12元”的内容 | neg | 9789.txt
&quot;在监督抽查该工程的地基基础、主体结构、主要使用功能、参建各方主体质量行为、工程竣工验收过程中，未发现有违反法律、法规、规章、强制性技术规范、标准及勘察设计文件所要求的问题 | neg | 5793.txt
而楚湘公司施工力量不足存在逾期竣工情形，且案涉工程各分项工程施工进度不同，已付工程款也无法准确区分支付对象，故对楚湘公司及其宁夏分公司要求上陵公司承担支付拖欠工程进度款利息的主张亦不予支持 | neg | 2954.txt
本院认为，依原告申请调取的上述证据客观真实，能证实包含原告施工工程在内的总体工程发包、工程施工完工及工程款结算支付等基本的案件事实，对其证明力予以认定 | neg | 8559.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 4287.txt
综上所述，本院根据鉴定机构出具的相关鉴定意见结合上述分析，确定涉案工程的价款为138,558,358.20元（137,541,028元+68,000元＋949,330.20元） | neg | 12863.txt
从内容对比来看，该两份《补充协议》主要针对四份中标备案的《建设工程施工合同》中所约定的九龙公司支付工程进度款的时间以及涉案工程价款进行了变更，即取消了备案合同中约定的九龙公司在涉案工程竣工初验合格之前向原告顺通公司支付工程进度款的义务，同时取消了备案合同中约定的工程造价审计时总造价按8%下浮结算，另外增加了九龙公司同意在工程初验合格交付后按建筑面积乘200元／平方米一次性支付给顺通公司总包管理费的条款 | neg | 3712.txt
本案的争议问题 | neg | 5913.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第二百八十六条以及《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十条、第十七条的规定，判决如下 | neg | 9460.txt
25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告 | neg | 391.txt
本院认为，从二期结算造价汇总表上可以看出来，华宇广泰在工程“安装”阶段应当承担的罚款或违约金，经过双方协商按20000元计算，此与鸿丰公司依据《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条主张的逾期竣工违约金，具有不同的指向 | neg | 11431.txt
争议焦点二，湛新公司扣除的95,000元质保金是否合理 | neg | 7557.txt
被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》，因合同的双方被告中凯公司和二原告对该合同的真实性均无异议，故本院对该合同的真实性予以确认 | neg | 3207.txt
对证据二十七真实性无异议，对证明目的有异议，1、该证据清楚表明了原告的授权范围为8号宿办楼的劳务人员招聘及劳务合同签署，那么对于劳务合同形成之后的权利义务关系，委托人并未授权，也是就说原告一旦订立了劳务合同，其就完成了授权委托书的约定，至于劳务合同产生的纠纷包括债权债务纠纷均由委托方承担 | neg | 3428.txt
……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”规定，用以备案的《湖南省建设工程施工合同》应认定为无效合同 | neg | 1368.txt
本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 | neg | 11994.txt
从原告提交的证据来看，并不足以证明被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订上述承包协议，故原告主张被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的事实，本院不予认定 | neg | 12433.txt
现原告川虹公司依据专用条款中的约定主张被告叶道强、蒋怀安、林涛连带赔偿工期延误损失652000元，不符合法律规定，本院不予支持 | neg | 12050.txt
工程达到竣工验收条件后，承包人在向发包人提交竣工验收报告前，须向发包人提交完整的竣工技术档案资料（其中竣工图叁套），经城建档案管理部门验收合格后，发包人予以组织工程竣工验收 | neg | 9056.txt
本案维欢嘉裕城1#、2#、4#楼项目是商住项目，且建设项目的合同估算价在200万元人民币以上，依据上述法律法规规定应当依法进行招投标，但该建设项目未经招投标程序确定施工单位，而是由建设单位直接将工程发包给施工单位，并于2011年12月15日签订了《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》 | neg | 11498.txt
钱国木业公司表示，根据工程补充协议书，三车间隔层的水泥承台基础应当纳入工程总价款中，故该笔款项应当计入总造价 | neg | 725.txt
据此认定案涉工程的实际竣工日期为2014年11月1日 | neg | 3970.txt
中煤正辰公司起诉主张第二十干休所、远东诚信公司给付其他工程欠款，未提供充分证据，本院无法予以采信 | neg | 3003.txt
案涉工程于2013年1月29日决算，按照施工合同专用条款32.2条款约定，益宁公司应从次日开始支付工程款，即2013年1月30日为付款时间 | neg | 4363.txt
原告赵玉民主张被告上东新城公司拖欠工程款1289201.00元及利息的诉讼请求，因没有事实根据和法律依据，本院对原告赵玉民的该项诉讼请求不予支持 | neg | 9598.txt
1、2012年1月15日签订的《承包协议及部分工程做法明细》，2013年8月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年2月26日签订的《建设工程施工合同》是否有效？2、二轻公司的本诉诉讼请求与万合城公司的反诉诉讼请求是否应予支持？ | neg | 12696.txt
中城投集团第五工程局有限公司与鸡西市第一中学校签订的两份《建设工程施工合同》中显示，中城投集团第五工程局有限公司总承包工程建筑面积为45456.74平方米，而二被告签订的《消防工程施工合同》中约定的建筑面积为74000平方米 | neg | 12987.txt
被告主张案涉工程存在质量问题，认为质量问题包括 | neg | 12385.txt
对此节事实，因富丽公司是主张存在29256.319509万元合同关系的一方，故应对此合同关系的成立承担举证责任，因其证据不足，故本院对其主张工程造价为29256.319509万元的理由不予支持 | neg | 7317.txt
……（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 | neg | 4533.txt
故，增加2015年工程结算规费544289.95元，即2015年工程总造价从49071225.44元，变更为49615515.39元 | neg | 5815.txt
2、扬尘污染防治增加费297419.63元，根据安徽省建设工程造价管理总站于2014年4月10日发布的造字（2014）13号问题《关于建设工程施工扬尘污染防治费计取的通知》，由于该项目主体部分在此文件发布日期之前已基本施工完毕，且双方未办理计算费用的相关签证资料，故对该费用不予计取 | neg | 3929.txt
庭审查明的事实表明 | neg | 1157.txt
被告质证意见 | neg | 5417.txt
上述事实可以说明衡洲建设公司一通分公司参与了涉案工程施工 | neg | 12086.txt
合同订立之后乙方（新建水泥）根据甲方要求和图纸要求，和设备供应商签订供货合同订单后，甲方支付30%的需订购设备预付款 | neg | 6264.txt
本院认为，第三人骆兴路以第三人林州市二建集团建设有限公司委托代理人的名义与被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部（系郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会设立）签订的建设工程施工合同虽为无效合同，但并不影响剩余工程款的支付 | neg | 4720.txt
1.对双方无争议部分的工程价款按高值取值为49570987.20元 | neg | 11524.txt
法定代表人丁志刚，亚太区财务总监 | neg | 7350.txt
以上被告在签订《工程竣工结算确认表》后还应向原告支付的工程款为32841505.11元（24064429.85元+8777075.26元） | neg | 13033.txt
诉讼中，富丽公司承认已收到工程款14052.0181万元，富丽公司的自认行为，应当依法免除卉森公司该部分金额的举证责任，故本院确认卉森公司在本案中的已付款金额为14052.0181万元 | neg | 7326.txt
结合该办法第二十九条的规定，诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿负担的除外 | neg | 2654.txt
前已论述，《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》为有效合同，《建设工程施工合同》的约定与该补充协议不一致的，应以成立在后的补充协议为准，故本地鑫红光公司抗辩工程进度款支付条件不成就的理由不予采信 | neg | 9665.txt
工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务 | neg | 7775.txt
”案涉工程3号楼、4号楼及地下车库因天马公司未依约支付工程款而于2014年底停工至今 | neg | 9493.txt
对证据3，真实性没有异议，这个函仅针对进度款的金额的确认，但付款仍然应当根据双方合同约定的流程进行，五建公司没有按约定每次付款之前开具发票，反诉原告支付进度款未违约 | neg | 8016.txt
按照合同规定，开工日期按照原告开工令确定的日期，但被告没有向法院提供原告出具的E区块开工令，更不用说F区块 | neg | 6174.txt
北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司关于中城投集团第五工程局有限公司取得的建筑业企业资质证书中无消防工程资质字样，中城投集团第五工程局有限公司与其签订的《建设工程施工专业分包合同》应认定为无效的辩解，无法律依据，本院不予支持 | neg | 12983.txt
对关联性不予认可，原施工单位的遗留问题已在签合同前考虑过，不能作为延期理由 | neg | 7033.txt
被告(反诉原告)针对本诉向法庭提供如下证据 | neg | 7988.txt
地金公司的该项诉讼请求有事实和法律依据都公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予支持 | neg | 10985.txt
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 10332.txt
20111030 | neg | 2053.txt
6、富丽公司一再延误工期，逾期竣工，导致项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期交房，致使部分业主索赔（其他业主索赔问题尚未解决，卉森公司保留继续向富丽公司追偿的权利），目前给卉森公司造成经济损失74.23万元 | neg | 6965.txt
原告称在《综合单价分析表》中将不该由其负责的“材料进设备包”部分的材料的费用纳入综合单价中分析，分析表中的综合单价不能作为计价依据 | neg | 1126.txt
中城投集团第五工程局有限公司提出的由北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司支付2014年1月24日和2014年9月16日60万元工程的管理费7.2万元，并按照中国人民银行同期六个月至一年的贷款利率作为计算标准支付管理费利息，出具建安业工程发票的诉讼请求，本院予以支持，由北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付其余150万元工程款的管理费18万元及利息，并出具150万元工程款建安业工程发票的诉讼请求，因目前无确凿证据证实，本院暂不予支持 | neg | 13009.txt
对证据5，真实性、合法性没有异议，但认为被告(反诉原告)并未存在违约行为，原告（反诉被告）违反合同约定没有依法开具相应金额的发票导致被告(反诉原告)没有全部付清款项，而且被告(反诉原告)付款金额截止本案起诉之日，已经达到160762180.05元 | neg | 7984.txt
25.原告现在的营业执照及资质证书、建设规划许可证、棚户区改造项目审批表、项目用地情况说明、对土地重新划分的证明，附图纸、项目申请报告、防火审批意见书附消防设计审核意见书各1份 | neg | 7671.txt
原告金泰盛达公司与被告东兴公司于2018年2月12日共同就金泰盛达公司施工的案涉消防工程进行工程价款结算审核，并且签署《基本建设工程结算审核定案表》，列明送审金额15,636,980.30元、核减金额3,808,302.09元、最终审定金额11,828,678.21元，同时签署《工程款收款确认单》，列明结算金额11,828,678.21元、已付款金额6,740,000.00元、未付款金额5,088,678.21元，东兴公司没有按照双方确认数额向金泰盛达公司支付剩余工程款，致使本案纠纷产生，应当依据《工程款收款确认单》确认的未付款数额，给付金泰盛达公司工程款5,088,678.21元 | neg | 6557.txt
从闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以算出 | neg | 10730.txt
对此，本院认为，（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书中被告东龙公司于2013年12月3日向原告出具的两份《借条》与被告东龙公司向原告分别于2014年1月5日、2014年4月9日出具的《收条》二份的时间不能对应，且《借条》二份与《收条》二份记载的内容也不一致，（2015）姚民初字第477、478号民事判决书确认的是被告东龙公司与原告的借贷关系，被告东龙公司与原告的200万元借款与本案不是同一法律关系，（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书因与本案无关联性，故本院对该证据不作为认定本案事实的依据 | neg | 8439.txt
关于欠付工程款利息标准，因双方没有约定工程价款的利息计算标准，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应当按照中国人民银行同期同类贷款利率计算 | neg | 8836.txt
验收系被告单位组织联合进行，被告没有提供证据予以驳斥验收程序中那部分不符合相关规定 | neg | 5191.txt
原告认为，原告按约定完成了施工，要求被告按约定支付工程款，被告辩解原告未按约定完成工程施工，为此产生纠纷，原告于2019年8月6日诉至本院，并提出如前诉讼请求 | neg | 9790.txt
《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》一份，被告东龙公司表示无异议，被告白邑公司、中茂公司对其真实性无异议，但认为该证据只能证明原告与被告白邑公司是内部经济承包关系，而不是转包关系 | neg | 8412.txt
乙方委派同志（注 | neg | 10579.txt
故原告据此要求撤销2014年9月26日所签订的建设工程施工合同，符合法律规定，本院予以支持 | neg | 5165.txt
《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 | neg | 5084.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 4282.txt
被告质证意见 | neg | 5364.txt
这个鉴定结论符合客观、真实、公平、公正及证据规则，故在一般的施工合同纠纷中，应当以市场价为标准进行鉴定来确定工程款 | neg | 4144.txt
2、各个编制说明、工程结算书、单位工程费用表、单位工程结算表、单位工程人材机价差表等证明 | neg | 5334.txt
1、大经公司本诉主张，鑫马公司在工程施工过程中所支付的工程进度款远低于合同约定的比例，致使工程停工，鑫马公司对此具有过错，应赔偿大经公司各项损失1531842.12元（含停工后电费、维护用钢管及扣件租赁费暂计算至2018年7月30日） | neg | 6768.txt
宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款早在2013年11月2日即已经确定，原告方未举证证明实际竣工时间和约定竣工时间，且与本案工程无关，对此部分工程款原告方不能就本案工程享有优先受偿权 | neg | 12208.txt
（三）建设工程必须进行招投标而未招标或者中标无效的 | neg | 7801.txt
双方约定九洲公司的九洲国际广场项目交由中城投六局承建 | neg | 64.txt
根据双方所签《建设工程施工合同》专用条款第35条的约定，因承包方原因造成工期延误，承包人应按每拖延1日向发包方支付工程总造价的万分之一计取违约金 | neg | 3975.txt
故程振国无权请求置业公司给付工程款，而只能参照《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》向建设公司主张工程款 | neg | 9166.txt
对于2014年1月5日以后工期延误的原因，根据《新装（增容）受电工程竣工检验意见单》显示，涉案工程的受电工程于2014年10月20日才通过有关部门的竣工检验，而无客房电梯于2014年11月25日才安装完成，通过合格检验，导致了竣工验收的延迟，而该两个项目均由原告负责采购及安装，竣工验收的推迟责任系原告自身的原因造成，故原告主张2014年1月5日以后的工期延误违约金，本院不予支持 | neg | 10101.txt
5、桂造价函[2017]15号，拟证明反诉被告已经按照规定及施工管理将施工废料清离到现场外 | neg | 8013.txt
按原被告双方所签订的建设工程施工合同的约定，工程整体竣工验收后30个工作日内双方完成结算工作，发包方向承包方结算工程款，10个工作日内结清，如逾期支付按工程结算款每日2‰计息 | neg | 12902.txt
福建六建集团有限公司间存在建设工程施工合同关系，但依据其签订的合同，工程内容明确具体，仅据原告与被告亚太公司间的合同约定，不能确认被告亚太公司存在将同一工程项目分别向两个施工单位发包的情形 | neg | 5939.txt
综上，原告的诉讼请求具有事实根据和法律依据，本院予以支持 | neg | 3216.txt
因按照施工规划，消防管不能超出红线，但由于钱国木业公司要求管道接长，故产生了这笔费用 | neg | 672.txt
即使原告不正当促成（没有提供技术档案资料，验收程序不正当）合同【4.3（4）】规定的工程竣工验收条件（依据合同规定达到此条件被告应付款至90%），依据《合同法》第45条第二款规定（当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就 | neg | 5729.txt
7、工程签证单031，建设单位签署意见“根据建设单位交底，以上内容已包括在项目承包内，故不予签证” | neg | 9966.txt
1、材料价差在±5%以内不做调整，超过±5%按市造价站当月发布的造价信息据实调整 | neg | 4631.txt
合同法第113条是预期利润索赔可以主张的法律依据 | neg | 4092.txt
本案在审理过程中，原告永富建设公司申请依照《建设工程施工合同》及《补充协议》的约定，对原告已完成工程量进行造价鉴定 | neg | 6562.txt
本院认为，本案的争议焦点被告是否应当支付原告施工费、代购材料费384319.06元及利息 | neg | 8279.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）款，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，原、被告双方于招标前签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》，应为无效合同 | neg | 6575.txt
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 9693.txt
部分胜诉的，人民法院可以根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额 | neg | 2655.txt
对于未垫资（天泽公司预支）部分造价，以天泽公司预支工程款金额占项目成本价的比例，再乘以工程按中值取费造价得出未垫资部分的工程造价 | neg | 11521.txt
原、被告在招投标前签订《补充协议》，实质上在被告招标前就先行确定了中标人，其行为违反了《中华人民共和国招投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标的就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 13015.txt
对于鉴定意见中无法核实确认的部分造价1012038.39元，包含高大模板支模增加费20万元、不含土方专业的总承包服务费662038.39元、人防门运输费15万元，均为中色十二冶公司自行计算的数额，中色十二冶公司未能提供相关合同依据或计算依据，鉴定单位亦无法核实确认，本院不予认定 | neg | 3933.txt
1、奉城影剧院工程的室外道路，垫层15cm厚，混凝土面层15cm厚，每平方米单价为100元，完工后按实决算 | neg | 10213.txt
丽景家园小区已经经过竣工验收证明合格 | neg | 5668.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | neg | 8838.txt
原告对证据1的真实性、关联性、合法性均无异议，但不认可被告的证明目的 | neg | 8512.txt
建设工程经验收合格的，方可交付使用 | neg | 5185.txt
”和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | neg | 35.txt
对湛新公司提供的PA项目扣质保金通知单，湛新公司无证据证明事先有通知被告大庆安装集团苏州分公司或原告邬毅要求对质量问题进行维修的证据，也没有证据证明就扣款事宜告知被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅，该证明不作为本案认定案件事实的依据 | neg | 7403.txt
792992.88 | neg | 1686.txt
由此说明，四原告系直接与其本人之间存在着提供劳务关系，对此四原告也进行了确认 | neg | 2712.txt
建设单位为港湾公司，施工单位为银座公司，还有勘察单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位 | neg | 4199.txt
”本案中，原告李小勇实际施工的建设工程已全部完工，发包人小溪塔卫生服务中心已实际占有使用并支付了部分工程款，原告李小勇有权请求被告小溪塔卫生服务中心支付下欠工程款 | neg | 189.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”之规定及前述关于应付款日期的认定，泰诚公司在本案中主张优先受偿权符合法律规定 | neg | 9568.txt
21.2014年11月3日，南洋公司向闽中公司送达《工作联系函》，载明 | neg | 10668.txt
省建三公司请求支付全部工程价款的理由成立，应予支持 | neg | 9658.txt
该合同正文在部分内容上有涂改痕迹 | neg | 10919.txt
其四，从《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定来看，建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，可以参照合同约定确定工程价款，其实质是参照当事人的约定确定不当得利的返还范围 | neg | 8231.txt
《中华人民共和国招标投标法》第三条规定 | neg | 11488.txt
因原告对河南华明工程造价咨询有限公司的鉴定结论有异议，原告申请重新鉴定，中建联勘测规划设计有限公司对本案的工程造价进行了重新鉴定，中建联勘测规划设计有限公司鉴定结论是，嵩景花园项目第一标段1#、2#、3#住宅楼证据充分部分的工程造价为38814332.47元 | neg | 6839.txt
2、湖南四公司必须配合大邦公司竣工验收资料及联合验收资料备案的相关手续，与工程结算同步进行，竣工的工程结算必须按国家审计法规定的时效进行审计 | neg | 1330.txt
涉案工程应否执行上述意见对2013年11月1日之后的人工费进行调整，主要涉及是否属于工期延误而导致的人工费增加 | neg | 6627.txt
因为法律并未苛求实际施工人只能主张直接费，故本院不予支持 | neg | 2595.txt
4.一层窗防护栏杆 | neg | 7833.txt
综上，原告现代公司的诉请无依据 | neg | 11321.txt
经各方当事人共同选定，本院委托江西人和永信建设工程造价事务所有限公司对案涉工程造价进行司法鉴定，鉴定金额为46957807.14元，按招标控制价与中标价比率下浮后为43205878.35元，当事人存在争议的补充合同一、二、三、四按综合费率12%计算的工程造价为41613881.38元 | neg | 1242.txt
宇元置业公司主张，衡洲建设公司一通分公司不是涉案工程的实际施工人，与宇元置业公司之间没有建设工程施工合同关系，不是适格原告 | neg | 12083.txt
在竣工验收结论中无文字表述，在验收报告落款处均加盖有勘察单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位、建设单位的印章及其法定代表人的印章和签名 | neg | 4208.txt
12566.25 | neg | 1748.txt
以未付工程款4645万元（5145万元-500万元）为基数，计算1天 | neg | 3743.txt
虽然原告与被告签订的《沽源县汇源大酒店改建工程合同书》（第一份机打建设工程施工合同），发包人为港湾公司，张文亮作为法定代表人，但在沽源县住房和城乡规划建设局备案的建设工程施工合同、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证中，均载明案涉工程发包人为张文亮个人，无港湾公司印章 | neg | 4232.txt
（6）关于集中商业五至七层外钢管脚手架、垂直运输费、超高增加费、塔吊安拆费等，因不宜分开计算，鉴定机构将其纳入补充工程造价，并作出说明，并无不当 | neg | 6638.txt
监理单位的公文书证以及出庭作证的监理单位的证人完全可以证明原告已经提交了应由原告提交的工程资料 | neg | 5650.txt
（1）关于一期工程款本金数额问题，根据查明的事实，2011年10月18日，博源公司与益宁公司签订一期工程《建设工程施工合同》后，博源公司按约进行了施工，于2012年3月29日竣工验收合格并交付使用，2013年1月29日双方对一期工程完成决算 | neg | 4355.txt
庭审中，原告新兴沧公司自认被告英迪维公司就本案所涉五份《建设工程合同》已经共计支付了工程款1858万元，但没有区分具体是支付哪个合同所对应的工程款，故本院认定，应按比例计算每份合同已支付的工程款 | neg | 11377.txt
诉讼财产保全保险费系当事人为保障裁判结果权利实现的费用支出，与诉讼事实查明、法律适用及裁判结果并不具有关联性，大经公司要求鑫马公司承担该部分费用缺乏法律依据，本院对此不予支持 | neg | 6801.txt
五、驳回原告的其他诉讼请求 | neg | 3573.txt
对原告提出的该项诉请，本院不予支持 | neg | 1238.txt
工程总造价按946元/平方米计算（含所有材料，工资、保险税费及挂靠费等一切费用，挂靠费用由甲方代付，结算时直接扣除） | neg | 10587.txt
20.2014年10月28日，闽中公司与时空公司就将乐县恒通物流园A1区1#、2#、3#、4#楼项目，值班房项目，1#、2#、3#、4#增加工程项目进行造价决算，工程造价为13550276元，其中1#、2#、3#、4#工程项目12851069元（13584.64平方米*946元/平方米），值班房项目323114元，1#、2#、3#、4#增加工程量376093元 | neg | 10667.txt
（三）工程款利息 | neg | 12179.txt
屋面防水及保护层 | neg | 7871.txt
被告丽贤公司提出原告不具备建筑资质，原告未提供证据证明其建筑资质应承担举证不能的责任 | neg | 3077.txt
2、该证明主要是针对工程暂停施工通知书进行了说明，而工程暂停通知书被告已经作为证据提供了复印件交到法院，法院调取的仅是与原件核对无误的该证据，由此原告已经知悉该证据被告在举证期内提交，原告在超过举证期后提交新证据不符合法律规定 | neg | 3439.txt
……十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下 | neg | 9057.txt
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持 | neg | 157.txt
双方合同签订后支付10000元，余款按浇灌完一层混凝土甲方（被告）支付工程款80%，各层内外墙粉刷完成甲方（被告）再支付10%，其余尾款在工程完工验收合格一次性付清给乙方（原告） | neg | 9784.txt
1、应有完整的技术档案资料、工程保修书 | neg | 5704.txt
原告对被告提交的证据质证意见为 | neg | 3447.txt
第一，关于钱国木业公司主张的延期交房违约金，虽由繁宝公司确认的上海市建设工程施工投标表述情况汇总表中约定了如达不到自报工期目标的违约责任，但该份汇总表是繁宝公司投标阶段的文件，此后繁宝公司与崎丰厂及钱国木业公司再行签订了多份协议，其中对于工程总价、工程范围等均作出了实质性的变更，且2011年9月的工程补充协议书约定的施工期限是暂定至2012年4月8日完成，而2012年10月，双方又行签订了补充协议书，由此可见，随着工程的进展，双方对于工程工期、工程内容一直在进行变更，现钱国木业公司要求繁宝公司支付延期交房违约金，缺乏依据，不予准许 | neg | 749.txt
本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定 | neg | 10329.txt
原告大远东公司主张被告盛川公司主张权利已超过２年诉讼时效，因被告向原告最后付款日为2016年1月31日，原告于2018年10月17日向本院起诉且本院予以立案，被告在收到原告的应诉手续后才依法向本院提出的反诉请求，被告反诉未违反民法总则关于3年诉讼时效期间的规定，故原告大远东公司该项主张本院不予支持 | neg | 252.txt
临湘市建筑工程质量监督管理站专用帐户上，因此该款抵扣被告（反诉原告）瑞海公司应支付3#、4#、5#楼项目的工程款，本院不予支持 | neg | 1454.txt
15956.29平方米，1369.86万元 | neg | 7276.txt
2.对2011年9月施工图纸、珠海市规划设计研究院2012-2的珠海图纸修改通知单及所附图纸、2012年8月16日图纸会审记录、2012年9月10日建设工程消防设计审核意见书的真实性九洲公司无异议，本院对此予以认定，但以上证据不足以证明涉案工程存在房间夹层及因存在夹层致使双方约定规定价格1660元/㎡偏低，具体理由在本院认为部分加以论述 | neg | 50.txt
故有关行政职能部门对整个建设工程项目的验收合格前提是需对整个工程中的全部项目予以验收通过，建设工程中的任何一个项目的是否验收合格也会影响整个工程的竣工验收 | neg | 12008.txt
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 12129.txt
1、未招标 | neg | 4620.txt
万特公司所称变更签证部分包含在鉴定价款中的理由与事实不符，本院亦不予采信 | neg | 3942.txt
车间内地面排水口高程普遍高出地面，车间内地面多处排水不畅，存水现象严重 | neg | 870.txt
同理，原告刘德三和被告恒广公司于2013年10月4日和2014年2月18日签订的内部承 | neg | 5008.txt
首先，根据钱国木业公司与繁宝公司于2012年10月29日的工程补充协议书，工程实际总造价应当为7,395,000元 | neg | 705.txt
三、本案是否存在工期延误，窝工等问题，若存在损失如何承担 | neg | 4705.txt
本院认为，原告（反诉被告）华磊公司与被告（反诉原告）中跃云南分公司之间成立合法、有效的建设工程施工合同关系，应受法律保护，双方应按照合同约定履行各自义务 | neg | 12758.txt
原文均空白） | neg | 10623.txt
原告该意见缺乏依据，本院不予采纳 | neg | 9271.txt
故一建公司请求支付工程款的诉请应当得到支持 | neg | 10880.txt
合浦昌林房地产公司主张已支付的工程款还应包括其通过案外人黎焕森等或向案外人支付的9922947.92元，以及代广西廉凯公司向合浦县财政局支付一期农民工工资保障金800000元，并提供声明书、转账凭证等证据予以佐证 | neg | 6013.txt
扣除被告已支付的5300176.83元及原告应当支付给被告的水电费31897.35元，垃圾清运费1600元，违规操作费500元，被告尚欠原告的工程款为1114353.22元，因本案争议的工程还没过质保期，还应扣除5%的质保金320726.50元（6414530.05元×5%），被告现应支付原告的工程款为1114353.22元-320726.50元=793626.72元 | neg | 4080.txt
根据原、被告双方签订的《汇源大酒店改建工程结算单》载明，合同价12280000元，变更价款810000元 | neg | 4253.txt
所谓“实际施工人”，是指依照法律规定被认定为无效施工合同中实际完成工程建设的主体，有施工企业、施工企业分支机构、工头等法人、非法人团体、公民个人等，包括 | neg | 181.txt
本诉案件受理费减半收取为17,553元，由原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司负担3,410元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担14,143元 | neg | 759.txt
对于原告顺通公司在本案中所主张律师费的金额是否合理的问题，本院根据原告顺通公司在本案中获得支持的诉讼请求的数额，结合江苏省律师服务收费标准进行计算，能够确定原告顺通公司所主张的律师费139万元是合理的 | neg | 3751.txt
原告主张增加消防水池费39370.15元，但原告没有提交相关的证据予以佐证，本院不予支持，如原告有证据，可另行主张 | neg | 4078.txt
宇元置业公司已经同意质保金提前退还，故宇元置业公司应付的工程款应为涉案总工程款350945117.71元，扣除已付工程款180243433.97元后，还应支付的工程款为170701683.74元 | neg | 12180.txt
没有资质的实际施工人李建南借用夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同因不具备第三个要件，即不违反法律、行政法规的强制性规定，而无效 | neg | 4033.txt
2019年8月15日，该证据连同《复工函》一起发给程振国，要求程振国复工，否则后果自负 | neg | 8925.txt
以施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更部分，按河南省南阳市定额站发布的同期相应材料、人工信息指导价格进行以实结算 | neg | 10406.txt
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 4292.txt
…3.本合同属总承包合同，另祥每栋楼号固定价格合同为依据，约定执行计价标准的情况下发包人不得另行对外发包，如承包人书面提出退出施工时，发包人有权对外发包 | neg | 4987.txt
（五）新东阳公司主张的工程价款优先受偿权问题 | neg | 11723.txt
被告主张第三人承担给付的民事责任，没有事实和法律依据，其理由不能承立，本院不予支持 | neg | 4114.txt
综上，本院认为，原告韩艳林在第三人金泓公司承建的东泓新居住宅小区项目中实际施工，双方形成了事实上的建设工程施工合同关系，虽然建设工程施工合同无效，但是原告仍享有要求金泓公司支付工程款的权利，钱克飞作为金泓公司第二工程处的负责人对差欠韩艳林工程款450000元进行了确认，并对工程款支付进行了约定，根据协议约定，金泓公司应当于2015年3月24日之前支付韩艳林170000元，于2015年8月31日之前支付250000元，原告自认收到工程款30000元，故金泓公司至今尚差欠原告工程款420000元 | neg | 12557.txt
关于原告主张的零星工程款，其提交的零星工程的工程量结算书均是原告单方制作，其既未提交双方在施工过程中形成的工程联系单、工程进度审核表等能证实原告实际施工工程量的签证文件，也未提交结算协议等其他相关证据来确认原告实际发生的工程量 | neg | 8653.txt
本案为建设工程施工合同纠纷，本案中被告在原告与第三人于2011年2月28日所签订的合同上加盖有被告的公章，即第三人与无建筑资质的原告所签订合同的内容被告知情且认可，该合同是被告要求原告借用第三人资质签订的合同，原告与第三人之间只是名义上的资质借用关系，且第三人兴达公司只提取管理费用，故原告应为该工程的实际施工人及承包人 | neg | 11293.txt
《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质（2013）171号）第五条规定“工程符合下列要求方可进行竣工验收 | neg | 11423.txt
但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | pos | 7905.txt
对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款4377730元的请求，因邓文年个人并无建设工程的施工资质且借用了石门第五建筑公司名义进行投标并与石门城建房产公司签订《建设工程施工合同》，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 4879.txt
湖南天翔工程造价咨询有限公司进行工程造价鉴定，分别作出F155、F216两份鉴定报告，F155鉴定报告是依据《湖南省建设工程施工合同》约定计价方式作出的，工程造价为61626564.1元，F216鉴定报告是依据《补充协议》约定的计价方式作出的，工程造价为53992274.47元（补充鉴定结论） | neg | 1444.txt
证据22，原告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议，认为不能证明被告的待证事实，不能证明被告拟证明的工程不存在质量问题及存在的质量问题不是被告一方的原因引起，不能对抗原告递交的室外管道不能通球的事实 | pos | 6157.txt
承包范围按发包人提供的设计施工图及统一交底纪要和委托有资质工程造价咨询公司编制的工程量清单及设计变更 | neg | 10627.txt
文峰公司既未能提供证据证明义银公司未按照双方的约定开工，也未能提供证据证明实际开工时间与开工令、开工报告记载的时间不符，因此，以开工报告记载的时间予以认定，即集中商业于2013年4月9日开工 | neg | 6715.txt
本院认为，案涉工程办理招投标手续前，原、被告即已签订建设工程施工合同，且原告称实际履行是以2013年9月16日签订的建设工程施工合同为准 | neg | 1232.txt
706009.18 | neg | 2297.txt
2016年9月30日最后一次给原告书面工程决算通知函，之前口头告知原告很多次了 | neg | 5209.txt
本院认为，闽西宾馆与同源公司签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效 | neg | 9830.txt
另，两被告已支付工程款125万元有原告及其工长出具的收条为凭，个别收条原告提出异议但在本庭限定的时间内未提供相反的证据予以反驳，故本院予以确认扣除 | neg | 10352.txt
另有监理单位的公文书证以及监理单位工作人员的当庭证言也可以充分证明该工程已经经过竣工验收合格，原告提供了应由原告提供的完整的档案资料 | neg | 5538.txt
在以物抵债协议并未明确消灭原给付债务而成立新债务的情况下，在以物抵债协议合法有效并得以履行后，原债务归于消灭 | neg | 11777.txt
由于涉及合同争议，本鉴定报告暂未让利，由法院裁定是否让利 | neg | 10503.txt
对第六组证据的三性均不予认可，系原告单方制作 | neg | 12481.txt
2012年6月15日，繁宝公司在建造办公楼使用锤击打桩机械过程中，导致附近村民房屋开裂，后经过潘桥村村民调解委员会调解，钱国木业公司代为支付了补偿费用及调解费用，该部分的费用应当由繁宝公司承担 | neg | 332.txt
对被告“应扣除工程款的5%（262500元）作为质保金，待工程验收合格一年保修期满后再支付”的抗辩，因被告向原告出具结算手续的时间是2013年11月2日，该时间视为建设工程验收合格日，至原告起诉时间2015年1月29日，已超过一年的保修期间，因此，对其抗辩，本院不予以支持 | neg | 5127.txt
本院认为，原、被告之间管桩买卖合同有效 | neg | 8692.txt
……”第七条规定“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标 | neg | 12313.txt
行政服务中心从2013年5月18日开始计算 | neg | 12366.txt
原告陈述该情况说明系《测量报告》的有机组成部分，但通过现有材料无法判断出情况说明是《测绘报告》的附件或补充说明，对原告意见不予采纳 | neg | 8567.txt
582035.98 | neg | 1688.txt
原告在具体施工中对于一、二标段的地下工程也是同步整体施工，被告支付工程进度款也未区分一、二标段，故一、二标段的施工合同作为一个整体在本案中应一并结算处理 | neg | 6514.txt
本院认为，证据20载明的内容，仅能证明被告施工的部分工程通过竣工验收，而不是被告施工的全部工程通过竣工验收 | neg | 6153.txt
但泰诚公司主张的2015年1月1日、2018年1月1日停工事实无相应证据证实，且以停工时间作为欠付工程款利息起算时间也无合同约定及法律规定 | neg | 9528.txt
被告金辉公司质证，这组证据围绕5＃、6＃楼所证明的协议内容，上诉协议都无效，因为原告无权委托代建 | neg | 7616.txt
2．《还付工程款承诺书》效力应如何认定 | neg | 8210.txt
建设公司对三性均无异议 | neg | 8850.txt
18#第1~5层内墙抹灰 | neg | 1874.txt
被告主张原告安装的冷库存在质量问题，但被告未在双方合同约定的自验收合格之日起两年的质量保修期内向原告主张权利，且被告已于2012年12月31日对冷库安装进行了竣工验收，故本院对被告该项主张不予支持 | pos | 254.txt
根据双方约定，广丰建设应在2009年6月28日前支付新建水泥D区工程款510000元整，希望广丰建设尽快支付 | neg | 6365.txt
能证实该测绘中心工作人员违反工作程序向原告出具了针对测量报告的情况说明，该情况说明不具有鉴定报告的形式要求，对证据5－7的证明力予以认定 | neg | 8534.txt
原告对被告提供的5份收条所涉金额共计305,000元，表示与本案工程款无关，不认可 | neg | 10243.txt
本院认为，本案联系单涉及的工程款已经委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定，被告对联系单部分鉴定意见无异议，工程款以鉴定结论为准 | neg | 6139.txt
丽都小区1-8号楼门窗工程量明细单1张 | neg | 936.txt
“依法成立的合同，自成立时生效 | neg | 8481.txt
原告中太公司的工程项目负责人张玉收到工程款91260119.7元，被告金孚公司垫付混凝土款1500万元，涉案工程工地负责人张旭确认收到工程款9413087元，工地负责人张磊收到工程款5931936元，以上共计121605142.7元 | neg | 5052.txt
20110124 | neg | 1652.txt
建设工程施工合同的发包人为建设工程的建设单位，自然人即不能成为建设工程施工合同的发包人，也不能成为承包人，建设工程施工合同的标的一般是比较大型项目，而且在许多情况下要通过招投标的方来签订合同，自然人为修建住房而与其他自然人签订的合同属于承揽合同，因此，被告不属于承揽合同，主张合同无效的辩解理由不能成立，对其辩解主张，本院不予支持 | neg | 9799.txt
关于反诉原告主张反诉被告因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元问题，对此反诉被告恒生源公司不予认可，反诉原告亦未提供证据证实其损失的实际发生，故其该主张，本院不予支持，反诉原告可待证据充分后另案主张权利 | neg | 10055.txt
关于群洲公司反诉主张的其应得工程款就案涉工程拍卖的价款优先受偿的问题 | neg | 300.txt
3404747.174 | neg | 11922.txt
证据十一、2013年6月13日钢筋照片，证明原告采购的主材不合格，被监理勒令退场，被告被迫停工 | neg | 3362.txt
因闽中公司、南洋公司、时空公司只同意对恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#工程建筑面积进行鉴定，不同意对恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#进行工程造价鉴定，吴东安施工的恒通物流园停车区综合楼工程造价应参照2012年3月21日《建设工程施工合同》约定的合同价款17107522元予以确定 | neg | 10796.txt
入户防盗门款为19800元 | neg | 10342.txt
20111010 | neg | 2008.txt
繁宝公司表示，其中不包括地基增高补助费3万元 | neg | 706.txt
招投标文件一份 | neg | 1006.txt
一、本案工程价款应如何认定 | neg | 2536.txt
综上所述，对詹永顺要求张云保返还劳务费1515692.91元的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 10004.txt
工程部位 | neg | 1527.txt
原告冯继平按照合同约定的工期垫资完成施工项目，建设工程质量符合质量要求，竣工验收合格，被告胥志明违反诚实信用原则，未按合同约定与原告冯继平结算支付工程价款，考虑到承包人在施工中投入了大量资金、原材料、人力等因素，合同双方均将建设工程作为未来收入的主要保障，信赖和协作是施工合同的主要特征，根据双方在合同履约中的利益衡平原则，为了维护建筑市场的正常秩序，原告请求按约定利率标准承担逾期支付工程款资金利息的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 11600.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | neg | 9350.txt
建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失 | neg | 11576.txt
因此，上述证据可以证明地金公司已向汇都公司提交了已完工程的全部施工资料 | neg | 11003.txt
一至四层结构 | neg | 6777.txt
对证据二十真实性无异议，但对其证明目的有异议，有石家庄项目部的章，被告说没有原告的章就不接，我就盖了公章，不能证明是非法转包 | neg | 3463.txt
2014年11月22日，钱国木业公司向繁宝公司及上海银同监理公司发出建设工程施工通知单，主要内容为，根据建设单位对车间一、车间二、车间三检查时发现(本工程墙面、柱面、地面等存在严重质量问题)为不影响竣工验收，施工单位应立即组织人员对发现的问题进行处理，并自检一遍，建设单位安排人员进行复查，并列举了相关质量问题 | pos | 536.txt
威达公司作为承包方与发包方宝塔公司之间签订《建设工程施工合同》，威达公司依据《建设工程施工合同》的约定对涉案工程进行了施工 | neg | 3111.txt
双方经多次沟通协商就乙方提出的下列诉求问题达成一致意见，签订本补充协议”，该协议记载了各楼栋未能及时提供工作面是因为政府原因（环保部门）不让土方施工，造成滞后的直接原因，非甲乙双方原因造成 | neg | 9111.txt
其二，对于原告主张的因被告亚太公司不具备融资条件致补充协议不能履行的问题，本院认为，1、按照原告与被告亚太公司签订的补充协议的约定，（1）原告需在双方约定的期限内分阶段为被告亚太公司提供相应数额的融资渠道 | neg | 5941.txt
（二）关于被告与第三人梅端华之间适用何种法律关系 | neg | 1285.txt
在审理过程中，广西廉凯公司和合浦昌林房地产公司分别向本院提交对昌林广场一期工程和售楼部工程竣工结算总价进行鉴定的申请，后合浦昌林房地产公司撤回其鉴定申请 | neg | 5972.txt
第三，证人证言与辽宁方圆公司出具的公文书证内容基本一致，相互印证合法可信 | neg | 5312.txt
理由如下 | neg | 11954.txt
《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第八条规定，返还不当得利请求权的诉讼时效期间从当事人知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算，这即是将不当得利之债作为独立于无效合同债权债务的明证 | neg | 8235.txt
被告金辉公司质证，有异议，土地出让金与5＃6＃楼没有关系，土地是国家划拨的土地，不收费 | neg | 7669.txt
本案中，承包方博源公司在发包方益宁公司与银行的贷款活动中，为了承建该工程，作出了放弃工程价款优先受偿权的承诺 | neg | 4479.txt
另有2016年完成的增加工程以及甲方外委工程配合费及笔误等939266.05元，被告对增加工程没有异议 | neg | 5562.txt
证明被告建设的5＃6＃楼没有达到棚户区建设标准，以及存在的未完工程和整改工程 | neg | 7632.txt
计算式 | neg | 1026.txt
书证第四项供暖管网，恰恰证明其不合格与第一项相互矛盾 | neg | 5327.txt
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定 | neg | 3821.txt
本案争议焦点之三，原告垫付的检测费是否应当由被告负担 | neg | 10319.txt
被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会提起的反诉请求，因其提交的证据不力，本院不予支持 | neg | 4723.txt
原、被告对涉案工程实际竣工日期有争议，原告陈述于2015年4月25日施工完毕，并于2015年9月28日被被告雇佣太原市保安服务总公司保安人员无故强行接管工地 | neg | 3699.txt
被告质证意见 | neg | 5409.txt
根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款即“本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”的规定，应由被告对缪泽荣的无权代理行为承担民事责任 | neg | 1281.txt
3.道隧公司主张五台工业园管委会支付奖金6,703,814.21元、滞纳金33,066,084元及自2018年3月21日起直至付清止的滞纳金能否得到支持 | neg | 12300.txt
根据湖南省天平项目管理有限公司对本案所涉工程作出的（2015）第263号《关于石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室新建工程造价的鉴定报告》 | neg | 4890.txt
九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定造价为，其中D、E、F区块合同价为6327041元，未完工程造价为1554176元，未完工程同口径优惠费用为89831元 | neg | 6378.txt
虽被告此结算方式不认可，但鉴于被告对自己的事实主张未提供有力证据予以证明，故本院对被告的该项异议意见不予支持 | neg | 3631.txt
2、建设工程施工质量、安全生产责任书一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司将系争工程分包给原告实际施工 | neg | 7376.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付，因此，文峰公司应自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息 | neg | 6661.txt
1.针对原告认为核增基坑塌方修补费用1391524元的争议，经查实，案涉工程于2012年9月5日发生基坑塌方，五方建设主体为此召开会议并形成纪要，设计单位嗣后出具加固方案，但由于该塌方事故的原因未彻底查明，且可能涉及其他建设主体的责任，鉴此，由该起质量事故所引发的索赔不宜在本案中加以解决，故本院在本案中对该争议事项不作认定处理 | pos | 3619.txt
3、丽景家园小区工程结算资料中所载的施工现场签证单、工程业务联系单、技术联系单、各种测量记录以及各种相关图纸证明 | neg | 5336.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息” | neg | 4360.txt
建设工程施工合同备案表 | neg | 975.txt
被告的反诉请求，本院予以部分支持 | neg | 257.txt
竣工验收合格之日起满1年返还质保金40%，故原告xx公司向被告xx公司主张19#楼工程质量保证金157976.97元，本院予以认可 | neg | 1522.txt
（2）合同期间因国家政策性和市场变化所导致的材料涨（跌）价，涨（跌）幅度超过合同订立时信息价（2008年4月）10%的，本工程材料价格按涨（跌）后的价格调整 | neg | 6259.txt
关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告按月利率20‰计算的利息，依据《最高人民法院关于建设施工合同的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 12951.txt
原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反相关法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，应受法律保护，双方应按照合同的约定全面履行各自的义务 | neg | 9428.txt
本院在第一次审理时，委托安徽中心工程咨询有限责任公司对九洲国际广场项目未完成工程造价进行鉴定，鉴定结论为九洲国际广场项目未完成工程造价经鉴定为15095608.14元 | neg | 85.txt
湖南贝特项目管理有限公司，建设单位被告（反诉原告）瑞海公司，共同盖章确认质量合格，同意竣工验收 | neg | 1420.txt
现原告诉请被告支付工程款28860744元，本院对其中15131820元予以支持，对超出部分不予支持 | neg | 6578.txt
合同签订后，因富丽公司未按照施工合同约定组织施工、缺乏总包管理经验等原因，导致案涉工程各项节点工期严重延误 | neg | 6955.txt
万特公司反诉要求中色十二冶公司赔偿的各项损失和违约金主要包括 | neg | 3977.txt
本院认为，根据宇元置业公司提供的证据以及双方当事人的陈述，宇元置业公司支付上述款项时代案外人向原告方付款的意思明确，不应认定该款是对涉案工程款的支付 | neg | 12166.txt
材料费执行施工当期大连市工程造价信息网网刊价”，即将中标文件固定单价变更为可调价格，承包范围不包含益宁公司的外委工程，该施工合同中承包范围和工程价款结算依据的约定，背离了中标合同的实质性内容，违反了《招标投标法》的强制性规定，故博源公司与益宁公司于2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》亦应认定无效 | neg | 4336.txt
同时结合《建设部、财政部关于印发〈建设工程质量保证金管理暂行办法〉的通知》（建质（2005）7号）第七条关于“全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金 | neg | 2592.txt
《强大卵石置换基础处理施工合同》是以立方米作为计价单位的，2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》是以平方米作为计价单位的 | neg | 10727.txt
针对第4个争议焦点，本院认为，本案中工程竣工验收后，双方无法就工程结算达成一致意见，因此而诉诸法院进行工程结算 | neg | 1478.txt
现工程已竣工交付使用，双方对工程质量均无异议，因此，被告应给付原告工程价款 | neg | 4160.txt
依据合同法的相关规定可以看出，“施工人”概括了建设工程施工合同的所有主体，包括总承包人、承包人、专业工程分包人、劳务作业的分包人，是指有效建设工程施工合同主体，而实际施工人是指转包和违法分包的承包人，是指无效合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、没有资质借用有资质的建筑施工企业的名义与他人签订建设工程施工合同的承包等 | neg | 8332.txt
不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿 | neg | 12358.txt
被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司约定合同固定总价3,678,667元 | neg | 7550.txt
被告金辉公司质证，资质证书恰恰证明了土地由具有营业执照的组织进行摄取，与三个自然人没有关系，能证明原告不是法律所规定的合格主体 | neg | 7673.txt
4.对原告已售房屋应支付延期违约交房情况明细表及第三方业主已领取原告支付违约金领条、协议书不予认定，该部分应另案主张 | neg | 45.txt
111070240.45元（109390240.45元＋1680000元）（可调总价） | neg | 4580.txt
的解释》第九十条的规定，判决如下 | neg | 11370.txt
上诉资料如有遗失或损毁由建建设单位负责） | neg | 11181.txt
“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | neg | 5118.txt
2、关于各方当事人的法律责任问题 | neg | 8336.txt
（四）涉案工程未能实际完工的原因及当事人双方责任承担的认定 | neg | 6737.txt
庭审中，原被告一致认可本案所涉工程尚未完工，二被告解除建设工程施工合同后，工程由禹城宏达建筑安装工程有限公司与被告张庄镇政府重新签订建设工程施工合同承建，至本案起诉前，被告张庄镇政府未向被告创宇公司或者原告夏炳泉支付任何工程款，被告创宇公司亦未向原告夏炳泉支付过工程款，工程移交给禹城宏达建筑安装工程有限公司后，对移交前已完成的工程未经结算 | neg | 2673.txt
“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”，益宁公司调取该证已无任何意义和必要 | neg | 4494.txt
2、对于2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元，潘国彬认为该款虽已支付，但在包含在《3883120元付款清单》第17项的215000元之中，不应再计算一遍 | neg | 2585.txt
违法分包是指承包单位承包建设工程后，将其承包的部分建设工程分包给不具有施工资质的单位及个人施工的行为 | neg | 4730.txt
可见分户验收是移交的条件，而原告庭审中提交证据中并无分户验收合格的证据 | neg | 5696.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题的解释》第二十一条关于“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”的规定，建工集团与盈嘉公司应当适用中标备案的《建设工程施工合同》作为结算案涉工程价款的根据，故盈嘉公司主张适用《附言》结算工程价款，对案涉工程总造价下浮8%，缺乏法律依据，本院不予支持 | neg | 6053.txt
对发票，该发票虽然真实性无异议，但从原告的授权委托书来看，原告直接参与了劳务费的支付，从另一角度来证明原告系分包单位，或者是非法转包单位 | neg | 3395.txt
1、原告于2008年4月25日前完成香江水上活动中心工程的自检工作，准备验收资料申请结构验收 | neg | 9266.txt
待五年保修期满后，合浦昌林房地产公司在保修期满十五日内向广西廉凯公司退回上述20%质量保修金219699.14元，若合浦昌林房地产公司未按期退回，广西廉凯公司对质量保修金可以另案起诉 | neg | 6038.txt
本院认为，首先，2010年8月2日原告中太公司与被告金孚公司签订的补充协议系招投标前所签订，因违反法律规定，被认定无效，故原告中太公司不能主张违约金 | neg | 5059.txt
根据本案查明事实，本院对该4笔付款分别认定如下 | neg | 11071.txt
被告亚太公司亦同意原告要求解除双方间建设工程施工合同及补充协议的诉请 | neg | 5912.txt
1、原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同的效力问题，本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | neg | 5919.txt
原告对该鉴定意见书三性予以认可，对鉴定结论虽然总价存在差异，但是原告表示认可 | neg | 1176.txt
原告金泰盛达公司要求被告方承担该公司申请诉讼保全过程中办理担保支出的保险费用，因为没有法律依据，本院不予支持 | neg | 6560.txt
对报告的真实性没有异议 | neg | 6164.txt
本院认为，证据10仅可以证明武汉远大电气制造有限公司与被告签订购销合同的事实，没有其他证明效力 | neg | 6106.txt
故对原告要求被告承担“进度款逾期支付违约金”的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 4546.txt
1、寿县楚都御花园二期工程施工图、修改图纸及设计变更等技术文件中，除图纸中明确暂不施工部位及发包人指定的分包工程（详见总包合同附件6）以外的全部结构工程、初装工程、安装工程等及部分土方工程 | neg | 9063.txt
这份证明上所谓杨景江签字因证人未到庭无法核实其真实性，对真实性、合法性均不予认可 | neg | 5498.txt
双方在2013年11月23日对分包工程范围达成一致意见，并签署了书面文件，视为双方对案涉工程施工范围作了变更，且本院已经支持了楚湘公司主张的总承包服务费，而酒店合同是双方协商一致解除的，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司主张的可得利息损失不予支持 | neg | 2956.txt
故对博源公司关于应按实际履行的非备案2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的可调价格为结算依据的主张，有事实依据，本院予以支持 | neg | 4352.txt
在本案审理过程中，经大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行鉴定 | neg | 1345.txt
而杨建飞本人也认为双方存在挂靠关系 | neg | 2639.txt
但因外墙保温整改尚未完成，待该项费用实际发生后双方另行解决 | neg | 3559.txt
5．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求能否成立 | neg | 11022.txt
201256.2 | neg | 1841.txt
本院认为，根据黄东与被告签订的《补充协议》，可以认定原、被告对层高进行过变更，原告主张补充协议中不计算费用的工程不包括地面增加部分，地面增加部分属于二次装修工程，但又未能提供地面增加工程部分联系单，其主张与客观常理不符，本院采信被告关于地面增加工程的抗辩意见，对原告要求被告支付4＃—7＃地面增加工程款项132744元的诉请不予支持 | neg | 13076.txt
也不存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工和建设工程未进行招标或者中标无效的情形，故双方签订的《补充协议》不具备以上解释认定合同无效的条件 | neg | 9316.txt
”，根据反诉原告所主张的增量工程签证单来看 | neg | 9959.txt
被告认为这些工程原告均未施工 | neg | 10283.txt
2013年7月底，钱国木业公司对门卫室和车间二进行了部分使用 | neg | 554.txt
3、2015年7月30日，购房款抵工程款计1359610元 | neg | 12160.txt
本案已经明确蒋大平与安泰公司系挂靠关系，案涉建设工程施工合同系借用资质名义下签订的 | neg | 4970.txt
16、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第118项，应当增加踢脚线、地砖等的工程量 | neg | 623.txt
叶城县金果小区1号楼建筑项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与结构6本、施工日志1本、给排水与采暖电气4本 | neg | 11178.txt
被告丽贤公司对证据1的真实性、合法性、关联性均有异议，认为这项证据说明原告与被告建安公司是违法挂靠关系，该协议无效，原告不是本案的适格当事人 | neg | 3051.txt
原告主张被告存在欺诈，未能提供证据证明，本院不予认定 | neg | 5028.txt
本院认为，国都公司于本案工程除参与签订了一份《建设工程施工合同》用于报备外，将案涉工程完全交由国都广西分公司组织施工和管理，根据《中华人民共和国公司法》第十四条“公司可以设立分公司……分公司不具备法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，国都公司依法应对国都广西分公司的行为承担民事责任 | neg | 11512.txt
原告与被告签订的案涉五份《建设工程施工合同》及三份《补充协议》的系双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，合同当事人按上述合同享有权利、履行义务 | neg | 11270.txt
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”规定，上述劳务分包合同均属无效合同 | neg | 9985.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，中标无效的，建设工程施工合同无效，故本案原、被告签订的中标合同无效 | neg | 10016.txt
被告人齐志尚到案后能够主动供述司法机关尚未掌握的部分同种受贿罪行，依法可酌情予以从轻处罚 | neg | 10380.txt
2015年3月20日，韩艳林与钱克飞签订协议载明 | neg | 12518.txt
合同约定，竣工验收支付相应的工程款条件未成就，依据先履行抗辩权，被告可以在条件成就时拒绝支付相应工程款 | neg | 5719.txt
虽然双方对此后原告所交的410万元保证金在协议不能履行时如何处置未作明确约定，但原告对410万元系履约保证金的性质并无异议，在双方无特别约定的情况下，其处置应可适用双方此前签订的补充协议的约定 | neg | 5959.txt
“人民法院能够认定当事人名称或者姓名、标的和数量的，一般应当认定合同成立 | neg | 6809.txt
为证明己方主张，钱国木业公司向本院提供下列证据 | neg | 562.txt
20111129 | neg | 2123.txt
被告优先无条件支付原告工程款至2亿元人民币（原按工程进度付款的约定取消），被告支付总工程款达到2亿元后，原、被告双方再进行工程阶段结算，对工程款差额进行找补 | neg | 6470.txt
因此对被告（反诉原告）瑞海公司代为支付的消防工程款1010000元抵扣原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不认定 | neg | 1463.txt
第一，关于海协公司行使撤销权的时间是否已超过一年除斥期间的问题 | neg | 2797.txt
”的规定，建设工程施工合同虽然无效，但经竣工验收合格后，承包人仍然可以请求工程价款 | neg | 4288.txt
原告方未进行招投程序而直接与被告签订《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》，必须进行招投标的建设工程而没有进行招投标，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项之规定，应认定该合同无效 | neg | 10080.txt
本院认为，本案的争议在于融通公司是否负有直接向实际施工人蒋大平退还质保金的义务 | neg | 4917.txt
1、原、被告签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是否有效，若有效，在履行合同过程中哪方违约 | neg | 7967.txt
根据双方订立的合同时约定质量保证金为工程价款的3％，计人民币1010063.84元，法律规定质量保证期是两年，结止2014年12月1日，现己超过期限，应作为工程价款一并返还原告，但法律规定防水工程的质量保证期是五年，扣除防水工程价款人民币261162.61元的3％，即7834.88元 | neg | 4162.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第一款，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条的规定，判决如下 | neg | 4977.txt
被告华强公司虽然将履约保证金转让给原告，但该转让行为发生在法院查封行为之后，且二被告之间就“山水圣邸”工程还存在其他涉诉纠纷，履约保证金是否具备返还条件在本案中无法查清，故对原告要求被告双强公司返还履约保证金及相应利息损失的诉请不予支持 | neg | 8188.txt
四海公司表示2015年3月26日，其召集原、被告至现场取样，四海公司到达现场时，被告已完成8个点的取样工作，后进行测量，得出平均厚度为12cm | neg | 10295.txt
2016年6月23日分别为4#、5#楼出具《建设工程质量监督报告》，确认4#楼竣工验收时间为2015年11月24日，5#楼竣工验收时间为2016年1月6日，确认4#、5#楼工程质量合格，同意竣工验收备案 | neg | 1426.txt
根据原告提供的工程联系单记载，富成公司与建工五建公司确认施工过程中因增加工程量或停工导致工期增加的天数合计为99天 | neg | 8093.txt
本案的争议焦点有 | neg | 2834.txt
本院认为，被告辩称双方之间的合同系闭口合同，设计图上又标有室外管道，按照常理，闭口价中应包含室外管道的造价，双方无需再另行约定，且庭审中被告也确认原告按图施工了排水管及消防管，故本院采信原告的主张，2013年3月4日的补充协议系对增加工程的约定，被告根据该协议向原告支付的50,000元亦不属本案系争工程的工程款，本案系争工程室外管道造价为178,017元 | neg | 10301.txt
被告反诉主张要求原告给付其维修费、损失费151万元，但被告提供的证据不足以证明与涉案工程有关，且原告不予认可，本院对被告该项主张不予支持 | neg | 255.txt
虽然涉案工程总造价是依据九龙公司和顺通公司签订的四份中标备案的《建设工程施工合同》以及双方于2010年2月5日以及2011年4月8日签订的两份《补充协议》所约定的计价标准计算出来的，但由于双方在本案诉讼之前已就涉案工程进行了结算且就结算的工程总造价数额予以了共同确认，所以该工程总造价的结算结果对双方当事人均具有约束力 | neg | 3717.txt
整个工程经被告湛新公司按施工订单确认的不含税价款为7,185,558.6元（人民币，下同），按国家规定原告应上缴各类税款为316,883.13元，因而工程结算总价应为7，502,441,73元 | neg | 7364.txt
综上，本案系争工程的造价为2,696,879元+83,826元+165,981元+589,747元+100,579元+59,096元+128,229元+178,017元=4,002,354元 | neg | 10304.txt
3-27#~3-32#楼厨卫防水延期3天 | neg | 7209.txt
第二，从合同签订角度分析，本案中，发包人在庭审中称签订合同时并不知道存在《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》，根据建设公司向程振国出具的授权委托书，作为发包人的置业公司完全有理由相信程振国的行为是代表建设公司的，而非其个人行为，故在签订《建设工程施工合同》时，置业公司是与建设公司发生意思表示一致的合意，两公司是合同的当事方，而非程振国个人，程振国也未在《建设工程施工合同》的乙方建设公司处签名 | neg | 9161.txt
”双方当事人均不服一审判决，提出上诉，经肇庆市中级人民法院审理，作出2016粤12民终1520号民事判决书，判决 | neg | 12429.txt
企业名称 | neg | 5808.txt
2019年1月23日（以发包人下达的书面竣工通知时间为准）合同工期 | neg | 9013.txt
涉案工程于2012年6月交付使用，原告中太公司主张，工程款的利息从2012年6月30日起至实际给付之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付，本院予以支持 | neg | 5057.txt
20120120 | neg | 2215.txt
达到交工条件后七日内支付工程总造价的15％ | neg | 10427.txt
16#楼楼梯地坪延期3天 | neg | 7169.txt
也不存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工和建设工程未进行招标或者中标无效的情形，故双方签订的《补充协议》不具备以上解释认定合同无效的条件 | neg | 3023.txt
证据五、工程联系函时间为2013年5月26日，证明原告作为发包方因下雨要求被告下午停止施工 | neg | 3353.txt
在无效的建设工程施工合同关系中，承包人同样会为建设工程支付工作人员的报酬和材料款等，甚至也已实际发生 | neg | 12202.txt
因8＃楼仅存在地下结构工程，未建造地上楼层，故被告主张以建筑面积850元㎡的计算工程造价，无计算依据，本院不予采信 | neg | 13084.txt
本案为建设工程施工合同纠纷，原告黄天友与被告建安公司签订《现场施工管理和目标管理责任协议书》约定原告挂靠被告建安公司，为华宇城项目的负责人 | neg | 3076.txt
（2）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款利息及工程质量保证金利息问题 | neg | 4358.txt
关于合同的效力，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款规定 | neg | 7894.txt
本院认为，原告与被告鲲鹏公司间的《聘请法律顾问合同》是双方真实意思的表示，亦未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原告请求被告鲲鹏公司给付诉讼代理服务费合理 | neg | 9253.txt
2015年6月24日原告（反诉被告）长沙建工公司与被告（反诉原告）瑞海公司签订《补充协议》，双方协商同意将3#、4#、5#楼工程款分开单独进行结算 | neg | 1417.txt
建筑面积约为13334平方米，结算时以实际面积为准 | neg | 10571.txt
缺乏第二个生效要件，说明出借资质的夏溪公司和东建公司并没有签订建设工程施工合同的意思，或者说缺乏就建设特定工程而相互设定权利义务的意思，双方甚至没有实质性的缔约行为 | neg | 4034.txt
2014年7月3日的《建设工程施工合同》合法有效，原告于2014年5月已经开始对涉案工程进行施工，且原告并非2014年12月26日《建设工程施工合同》及《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》的合同相对方，结合原、被告陈述，可以认定原告张学忠、王明与吉运公司实际履行的系2014年7月3日《建设工程施工合同》，原告主张依据2014年12月26日《建设工程施工合同》及《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》的约定来计算涉案工程价款不能成立，本院不予支持 | neg | 4741.txt
被告外委的工程协议书可以证明，外委工程本应在2014年10月5日完成，但根本没有完成 | neg | 5606.txt
宇元置业公司虽然认为在工程造价审核定案表上的盖章不是其真实意思表示，但并未提交充分的证据证明该事实主张，应承担举证不能的法律后果 | neg | 12144.txt
因涉案工程先后签订的2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》、2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》、2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》等四份合同均无效，本案涉案工程价款应参照当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款 | neg | 10795.txt
以860,616.27元为本金，自2012年6月20日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）三、被告大庆建筑安装集团有限责任公司对被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司的上述一、二项付款义务承担补充清偿责任 | neg | 7583.txt
根据《中华人民共和国合同法》第113条第一款规定 | neg | 4089.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5401.txt
4,542平方米 | neg | 348.txt
3.外墙专用勾缝剂材料费即联系单57号，原告主张增加外墙专用勾缝剂材料费7.20元/平方即198,511元，经查，原告该项主张的依据为57号联系单，由于该联系单没有被告签字盖章，基于前述理由，本院不予支持 | neg | 12841.txt
11206.08 | neg | 1611.txt
对詹永顺超出此诉讼请求外的其他诉讼请求，本院均不予支持 | neg | 10005.txt
本院认为该招投标文件与原告提交的招投标文件有不同之处，在结合其他证据后综合评判 | neg | 1009.txt
因本院确定该《建设工程施工合同》合法、有效，故本院采信凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司的计价依据 | neg | 1165.txt
由于被告自认《重庆建设工程施工合同（2009年版）》系杨邦奎借用原告公司名义与被告签订，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项的规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同应为无效 | neg | 11288.txt
证据14，被告认为由法院确认证据的效力，但被告不承担鉴定费 | neg | 6116.txt
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果”的规定，广西廉凯公司对此应承担举证不能的法律后果 | neg | 6005.txt
本院认为，被告祥恒公司具备讼争工程所要求的建筑施工资质，并通过招投标方式承建本案讼争工程，因此，被告祥恒公司与石狮第二幼儿园之间签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律的强制性规定，应认定合法有效 | neg | 8195.txt
义银公司抗辩称系因文峰公司原因影响施工进度，从其提交的证据来看，因文峰公司提供的装修图纸未审图，安庆市质监站于2014年7月2日发出《工程质量监督检查意见书》，责令10#楼未经图审部分立即暂停施工，义银公司的抗辩理由部分成立 | pos | 6706.txt
本院认为因有争议的工程为屋面厚保温棉，应按建筑图上标明的尺寸来计算工程款，故这部分的工程造价应再加上22,789元，共计为2,696,879元 | neg | 10275.txt
对证据二十四联大证明真实性无异议，但该证明恰恰表明了原告方系非法转包单位，同时对是否返工的项目及应返工项目费用的多少，该证明无法证实 | neg | 3425.txt
通用条款14.2，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任 | neg | 8043.txt
外墙评估报告费应由被告自行承担且不应计算在工程款中 | neg | 5579.txt
在此情况下，原告主张被告逾期完工，其应提供证据证明双方另行就工程的完工时间进行了明确的约定 | neg | 11363.txt
本院认为，原告博源公司与被告益宁公司于2011年10月18日签订的《建设工程施工合同》系当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及招投标程序不违反法律法规的强制性规定，博源公司具有相应的建筑企业资质，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效 | neg | 4324.txt
故财产保全担保费、律师费应由泰诚公司自行承担 | neg | 9573.txt
作出了关于平泉县综合职业技术教育中心综合教学楼及附属工程造价鉴定报告和补充鉴定，实际工程造价总金额人民币33668794.60元 | neg | 4143.txt
原告反诉辩称，一、原、被告双方于2008年8月2日签订的《建设工程施工合同》应为有效合同 | neg | 6903.txt
本院认为，本案的争议焦点是原告的诉讼请求是否有事实和法律依据 | neg | 12719.txt
关于被告提出的鉴定意见中技术签证部分只承认被告盖章的4份，其他48份因被告没有签字不予认可的辩解，本院认为，虽然其他48份技术签证中没有被告的签字盖章，但均加盖了监理公司的公章，监理公司作为受被告委托对工程进行控制的监督部门，其加盖公章的技术签证可以做为施工方最终结算的依据，故该项辩解不予采纳 | neg | 1104.txt
从上述事实来看，原告李小勇不具有承接建设工程的资质，其借用第三人长信建设有限公司的资质，与被告小溪塔卫生服务中心签订建设工程施工合同，符合“挂靠”的法律特征 | neg | 173.txt
备案合同条款中与本协议有冲突的部分，以本协议为准 | neg | 4343.txt
该函载明的停工时间不在泰诚公司主张的停工期间，且停工不是甲方天马公司原因，与合同约定不符，故对工作联系函27号载明的1036205元不予认定 | neg | 9547.txt
原告上海奉南建筑装潢有限公司诉称，2012年5月5日原、被告签订工程施工合同，并于同年9月30日签订了工程施工补充协议，后该工程于2013年6月18日竣工并验收合格 | neg | 10132.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 9710.txt
二、判决被告退还原告劳务分包合同中应干而未干工程消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护的劳务费80.9万元 | neg | 3275.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 31.txt
根据《中华人民共和国合同法》第八条、第五十二条第五项、第一百一十二条，《中华人民共和国婚姻法》第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百五十三条，参照《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十三条之规定，判决如下 | neg | 10362.txt
其他工程材料由乙方自行采购 | neg | 10435.txt
工程价款优先受偿权是《中华人民共和国合同法》第二百八十六条赋予建设工程施工方的一项法定优先权，目的是保障施工方能够及时取得工程款 | neg | 8259.txt
8.上陵公司是否应当承担未按承诺支付楚湘公司材料款、农民工工资引起诉讼造成损失9058110元的问题 | neg | 2842.txt
没有约定的，按照 | neg | 4864.txt
本院认为，虽然被告与案外人黄东另行签订施工合同，但不影响原、被告之间合同的真实性，且原、被告签订的《建设工程施工合同》经过备案登记，故原告作为合同相对人向本院提起诉讼，其原告主体适格，对被告的辩称，本院不予采信 | neg | 13059.txt
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 | neg | 4385.txt
13153.05平方米，2450万元 | neg | 7248.txt
综上所述，久环劳务公司要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 11485.txt
2013年9月30日，宇元置业公司、衡洲建设公司和长城公司长沙办事处在签订的《协议书》中确认以2080元/㎡综合单价大包干为主要内容的计价方式，并还据此计算了已经发生的应收工程款和预期产生的工程款，总数近340000000元，与现已确认的工程款总数额较为接近 | neg | 12143.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条 | neg | 231.txt
庭审中，本院依据容福公司的申请委托经摇号确定的鉴定机构湖北边际咨询有限责任公司就本案工程造价进行鉴定 | neg | 4575.txt
关于原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题 | neg | 4244.txt
施工验收完成，被告此时即已知道原告将涉案工程完工 | neg | 13051.txt
以上为我公司出具的第二次结算审计意见稿，如各单位对其中内容有异议，请在收到报告七日以内书面形式回复我公司，我公司将对各方意见讨论研究后出具正式审计报告 | neg | 1342.txt
楚湘公司认为其提供的变更诉讼请求证据5-2与上陵公司本诉第二组证据关于分包项目及金额是一致的，可以确定上陵公司分包项目的金额为33445233.57元，楚湘公司同时提交17份工作联系单欲证实其确实提供了总承包管理、协调和配合服务，其根据宁夏回族自治区建设工程造价计价依据《建设工程费用定额》的规定“总承包服务费是为了解决招标人进行专业工程发包，以及自行供应材料、设备，并需要总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务，进行施工现场管理时发生，并向总承包人支付的费用”，主张总承包服务费的计算标准为按分包的专业工程估算造价的3%-5%，故总承包服务费为1672261.68元（33445233.57元×5%） | neg | 2941.txt
楚都御花园二期工程计价表 | neg | 9036.txt
"该协议签订后，被告安澜公司依和解协议支付了原告后期收尾工程进度款10,313,274.04元，原告也依约向本院申请解除了对二被告的诉前财产保全措施 | neg | 8613.txt
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、第三十条规定，判决如下 | neg | 844.txt
湖南捷超房地产开发有限公司要求瞿友生支付工期迟延的违约金13242000元的反诉请求，理由不成立，本院不予支持 | neg | 3028.txt
该笔证据缺乏相关性不能证明延误工期，不具有真实性，是原告单方提供的证据 | neg | 5382.txt
本协议的14页12.1（2），被告方在五天内没有提出任何意见，建筑行业工程竣工有一个3%质保金，作用是局部出现质量问题进行维修，提出以上三项意见和主体质量验收不矛盾但有冲突，在保修范围内 | neg | 5444.txt
”被告施工的水泥地面排水口普遍高于室内地面，地面不平积水，地面排水不畅，原告要求被告再打10公分，属于被告对于不合格工程采取补救措施 | neg | 874.txt
原告要求工期索赔，应提供监理签证及提供局部停工在关键线路上的证据 | neg | 5749.txt
对被告提供的证据11，因照片无时间及地理标识，原告又不予认可，故本院亦不予确认 | neg | 10185.txt
对被告东龙公司提交的证据 | neg | 8437.txt
本案中，合浦昌林房地产公司已向祥浩工程造价咨询有限公司缴纳审核费15万元，该审核费依照前述约定应当由广西廉凯公司承担，故合浦昌林房地产公司主张由广西廉凯公司支付上述审核费15万元理据成立，本院予以支持 | neg | 6046.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | neg | 3133.txt
”的要求，不能作为有效签证，经本院向鉴定机构的鉴定人员咨询，鉴定人员表示，其中的007-009号安装联系单所涉工程系荫蔽工程，工程量无法计算，鉴定小组几经讨论，决定不做，当时亦征求过原告意见，原告亦表示同意，故本院对原告的该项主张不予支持 | neg | 12858.txt
1.水电费5641元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年4月27日，原告撤场时间为2015年4月11日，付款公司名称为德昌县凤翔市场有限责任公司，故本院不予确认 | neg | 1201.txt
二原告系涉案工程的实际施工人，二被告签订的《建设工程施工合同》及被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》，上述合同关系到二原告的切身利益，均与二原告有利害关系，二原告有权提起诉讼，故原告的诉讼主体资格适格 | neg | 3210.txt
由于建设工程施工合同的特殊性，合同履行的过程就是将劳动和建筑材料物化在建筑产品的过程 | neg | 10878.txt
1、从2015年8月1日计算起，在一百五十天日历工期内，施工单位保证全部达到办公楼、综合楼、库房竣工，即工程全部完工……”可以看出双方对前期的工期延误互不追究，并约定2016年1月竣工 | neg | 9977.txt
本院认为，原告请求确认君必达公司与垣发公司2017年6月17日签署的《君必达药业建筑施工总承包合同》及补充合同无效以及茂祥公司、王茂春2017年6月19日及2018年3月12日为主合同担保出具的两份《承诺书》无效的诉讼请求，本院已在（2018）吉05民初370号案件中做过评判，原告的起诉属重复诉讼 | neg | 10115.txt
（二）已付工程款数额 | neg | 12148.txt
三、案涉工程造价如何确定？被告是否尚欠原告工程款？应付工程款的具体数额、利息损失如何确定？ | neg | 6519.txt
8.针对原告认为依据001-019号安装联系单要求核增造价126021元的争议，经查实，上述19份联系单没有被告签字盖章，不能作为有效签证，本院对原告的该项争议不予支持 | neg | 3635.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条第五项的规定认定无效 | neg | 7798.txt
结合本案事实，涉案工程于2015年4月24日通过验收 | neg | 3657.txt
关于应从总工程款中扣除部分 | neg | 4743.txt
综上，原告的本诉请求中要求被告赔偿因工程质量不合格造成的返修费用7241201.87元本院予以支持 | neg | 11401.txt
原告和东郊农工商公司及贝迪克公司先后就同样的工程分别签订了内容大体一致的两份《建设工程施工合同》，但根据共同确认的后成立的与贝迪克公司的合同补充条款的约定，原告和东郊农工商公司之间的建设工程合同在原告和贝迪克公司之间的两份合同签订以后即“废止”，再结合其他履行情况的证据及之后形成的协议、函件等足以认定，原告和东郊农工商公司的合同已解除，原告向东郊农工商公司主张工程款缺乏依据，应予驳回 | neg | 9261.txt
816316.2 | neg | 2025.txt
原告冯继平按合同约定自行组织人力、物力垫资完成“水榭阳光”商住楼项目工程的施工建设项目，工程质量经验收为合格 | neg | 11586.txt
刘礼生与被告（反诉原告）瑞海公司可以另案起诉 | neg | 1468.txt
免烧标砖款49850元，西单元北阳台款42071.40元 | neg | 10346.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日"的规定，原告与被告安澜公司对付款时间没有明确约定，工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的229.5万元工程款利息的计算应从2015年1月21日起计算，原告主张从2013年1月1日开始计算利息，不予支持 | neg | 8667.txt
合同第三部分第五十一条第一款约定“1.工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据 | neg | 4984.txt
审理中，对于XX公司举证的XX公司对其增加工程量的签证部分，即1,576,110元，因原告XX公司表示另行主张而予以撤回的意见，系XX公司对其诉权的处分，本院予以准许 | neg | 11693.txt
按照前述规定和分析，忠县人民医院作为发包人应当在尚未支付的工程款范围内直接向实际施工人陈兴元承担支付剩余工程款的义务 | neg | 12268.txt
其次，《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条（第44页）规定“单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”、“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元” | neg | 11433.txt
经庭审质证，被告大庆安装集团苏州分公司对原告提供的证据的真实性无异议，但认为，工程订单属于预算单 | neg | 7392.txt
建安公司请求从起诉之日即2017年6月1日起算利息，因2016年6月1日签订的两份合同所涉工程的审核报告出具时间为2017年7月25日，应付欠款利息的起算点应为2017年8月9日，建安公司请求从2017年6月1日起算该部分工程欠款利息，不符合合同约定 | neg | 7958.txt
故原告中太公司要求被告金孚公司退还工程质保金的主张，本院不予支持 | neg | 5064.txt
发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%，工期顺延 | neg | 8079.txt
关于《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》是否生效的问题，该协议约定了“本补充协议在以省三建公司借予发包人5000万元投入该工程施工后本补充协议即生效”的内容，从本案的情况来看，省三建公司确实未向鑫红光公司出借5000万元 | neg | 9634.txt
19#5~10内墙抹灰 | neg | 2172.txt
3#楼人防工程未竣工验收，也未交付和进行工程结算，应当自当事人首次提起诉讼之日即2017年1月6日起计算欠付工程款的利息 | neg | 9369.txt
依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条有关具有中标无效情形的施工合同无效的规定，本院认定原、被告就涉诉工程签订的《蓝湖郡项目蓝汐园48#-51#楼及地下车库建设工程施工总承包合同书》、《天津市建设工程施工合同》及《天津市建设工程施工合同第1次补充合同》无效 | neg | 8219.txt
本案争议焦点为 | neg | 13057.txt
”规定，本院认定被告应负70%的责任，其余损失应由原告自行承担，被告具体应承担的金额，结合原告提供的《工程造价咨询书》，本院认定为949,330.20元(1,356,186元*70%) | neg | 12834.txt
故王爱香要求贾国岭按照双方签订的建设工程施工合同偿付工程款缺乏事实依据及法律依据，本院不予支持 | neg | 3234.txt
《湖南省建设工程施工合同》约定是按工程量清单按实结算，《补充协议》中约定上部主体工程按固定单价结算，两份协议分别是两种不同结算方法，并不是对应的补充关系，鉴定人出庭作证时也阐述了这一观点 | neg | 1436.txt
1、大邦室外工程强夯 | neg | 1352.txt
承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | neg | 11971.txt
本案争议焦点为 | neg | 6049.txt
而且这不是结算的前提条件，与竣工结算没有关系 | neg | 5664.txt
8、《图纸会审补充》、《签证单》、《工程联系单》，拟证明工程在施工过程中存在多处设计变更及业主单位要求增加的工程量，工期理应顺延 | neg | 7979.txt
至于10#备案迟延问题，文峰公司未提出明确的诉讼请求 | neg | 6712.txt
赵凤玉2014年1月5日”处加盖有被告东龙公司印章 | neg | 8453.txt
需贵司与上述单位签订的合同交付前我司已审核，且签订仅作资料归档不做其它用途需要 | neg | 7271.txt
《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同 | neg | 267.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效 | neg | 10330.txt
本院认为，根据查明的事实，案涉工程为依法必须进行招标的项目，汇都公司与地金公司在招标前就投标价格、投标方案等实际性内容进行谈判，签订了《工程施工意向协议书》，就施工主体、施工内容、工程价款等内容进行事先约定，意向将工程承包给地金公司进行施工，后地金公司顺利中标该工程 | neg | 10927.txt
原告对证据的真实性有异议，质证称无法确认当事人亲自签字，是否是本案争议工程标段无法确定 | neg | 1002.txt
综上所述，本院依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十六条第二款、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | neg | 4908.txt
另外，对于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第2项、第15项总计价格14,947元，繁宝公司及钱国木业公司均认可属于总价中、应当予以扣除，本院予以准许 | neg | 718.txt
原告认为被告延误工期31.3个月，要求被告承担3130000元的工期延误违约金 | neg | 10097.txt
故一建公司主张对其完成的涉案工程享有优先受偿权，符合法律规定，依法应予支持 | neg | 10888.txt
反诉证据真实性、合法性均不予认可，系卉森公司单方制作，未经富丽公司盖章认可 | neg | 7027.txt
原告所述增加损失没有现场监理单位签字也没有甲方工作人员签字，另外，龙门架进行水平运输是不违反合同约定，是自愿运输的，否则原告拆除谁也阻挡不了 | neg | 5400.txt
甲方外委工程影响了工程总进度，供暖管网、消防等单项验收不影响工程主体验收的合法性 | neg | 5406.txt
根据工程管理及安全的要求，闽中公司向自己承包的工程派遣工程管理人员，这是法律法规的明确要求 | neg | 10827.txt
最高人民法院的相关生效法律文书以及人民法院出版社出版的《最高人民法院司法观点集成（第二版）》对本案中的相同或类似问题提出的一系列裁决规则，在现行法律对具体问题没有明确规定的前提下，对本案的审理应具有重大指导意义 | neg | 12239.txt
一、山西六建海南分公司和山西六建是否应向新金伞公司支付工程款问题 | neg | 9278.txt
（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | neg | 4372.txt
另外，格瑞汀公司在民事起诉状中已经认可了潘国彬系涉案工程最后一手的承包人，并未涉及赵忠平施工的事实 | neg | 2550.txt
由于双方对工程款已经做结算，故中宇公司否认欠付工程款的事实无法律依据，其应按照该结算数额向张冬支付工程款 | neg | 12634.txt
3、协议第24条约定，施工验收由发包人即原告组织，在收到被告的完工报告后7天内进行验收 | neg | 3347.txt
一、石门城建房产公司是否应向邓文年支付工程款及利息、是否应向邓文年返还工程履约保证金并支付利息、是否应向邓文年支付工程逾期损失 | neg | 4871.txt
证明双方签订的建筑合同已经备案，双方有固定的合同价款和工期等相关内容的约定 | neg | 976.txt
（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | neg | 6031.txt
第13笔2014年1月29日付王学明检测工程款41600元，该工程内容与楚湘公司无关，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，转账凭证也无法证实款项用途与楚湘公司工程相关，本院不予确认 | neg | 2920.txt
首先，从实际施工人制度设立的目的看，它旨在保护农民工的合法权益 | neg | 2544.txt
对不能达成一致的剩余问题，则交由双方认可的上级主管部门裁定，经裁定后的结果由湖南龙武工程项目管理有限公司出具正式报告，甲乙双方签字认可 | neg | 1337.txt
屋面防水及保护层 | neg | 7822.txt
第二，关于海协公司以二建公司存在欺诈为由，请求撤销其与二建公司签订的两份补充协议及相关联的《基建施工结算审核验证定案表》、《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》和《省二建公司基建工程决算单》中与上述应撤销的协议相关的造价协议是否成立的问题 | neg | 2805.txt
原告河北省唐山市路南区人民法院民事判决书（2014）南民初字第403号原告唐山冠华制冷设备安装有限公司，住所地唐山市 | neg | 3244.txt
5、从容福公司的部分施工依据来看，2014年10月16日，容福公司向嘉盛公司发出的《工程联系函》来看，容福公司仍然是按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定在施工和履行，《湖北省建设工程施工合同》并未有关于该函内容的约定 | neg | 4678.txt
另外，益宁公司调取该证的目的是为了证明“案涉房屋在2015年6月2日验收合格且自2015年6月起陆续移交给业主”的待证事实，以此拟证明博源公司诉请的工程价款优先受偿权已超过法定期限 | neg | 4492.txt
3、第三次支付时间段为双方约定，所有工程全部竣工并验收合格后，五个工作日内甲方支付100万元给乙方 | neg | 439.txt
2.2008年1月1日签定的《合作协议》1份 | neg | 7596.txt
2015/7/20 | neg | 11850.txt
（14）关于集中商业水电工程，义银公司提交的第二十五组证据真实、合法，鉴定机构据此调整，并无不当 | neg | 6647.txt
因泰诚公司支付的保全担保费用、律师费用不属于违约后所必然发生的损失 | neg | 9571.txt
合同价为按照合同约定完成承保范围内的全部工程，并承担质量保修责任的款项（其中包含国家规定由承包人方缴纳的各种税、费等） | neg | 9023.txt
综上，被告于耀生尚欠原告嘉峪关市诚信劳务队工程款604232.24元，该款应由被告于耀生向原告偿付 | neg | 7920.txt
关于利息起算时间问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付 | neg | 7955.txt
由于工程面积增加、工程变更及甲方（被告）单方外委门窗等单项产生的配合费等因素，工程实际总造价为50010491.49元 | neg | 5347.txt
因原告的违反合同的约定，故原告要求被告支付工程欠款利息、支付违约金、赔偿经济损失、返还履行合同保证金及保证金利息的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12690.txt
3.从施工管理行为上看，案涉工程由陈兴元自主经营、自负盈亏、自担风险，其案涉工程的对外债权和债务均由陈兴元享有和承担 | neg | 12266.txt
之后,双方为了办理建设工程合同备案及开工许可等有关手续的需要,对二标段工程进行了招投标程序,并于2008年7月20日签订了用于备案的二标段施工合同 | neg | 6462.txt
被告出售楼房已经交付业主使用，根本不存在原告&quot;未交付工程&quot;问题 | neg | 5642.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付上述3笔合计为290万元，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除 | neg | 11091.txt
对于顶楼阳台水倒灌、存在防水问题的主张，被告没有提供证据予以证明，且被告已经在顶楼阳台上加装了隔热铁栅遮阳板，可阻挡大部分的雨水 | neg | 12389.txt
盈嘉公司虽然主张其为建工集团多垫付了电费17975.32元，但其并未提供充分证据证明，本院不予确认 | neg | 6071.txt
双方约定 | neg | 11038.txt
参照《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为 | neg | 6026.txt
对于天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》，湖南四公司认为应以该报告作为认定本案工程造价的依据，大邦公司认为该报告不能作为认定本案工程造价的依据 | neg | 1302.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5439.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效 | neg | 4922.txt
2.对于第41号至52号《技术、经济签证核定单》所涉及的费用1101248.7元的问题，鑫红光公司以没有甲方或者监理单位的签字为由不予认可，而省三建公司则认为，从2015年之后，鑫红光公司对于省建三公司送交的签证均拒绝签字，且一直没有回复 | neg | 9617.txt
”本案中，根据查明事实，证明无论是按照涉案1号楼、2号楼、22号楼《建筑工程施工合同》专用条款第26条约定的“工程款（进度款）支付的方式和时间，还是按照《建筑工程施工合同补充协议》第四条约定工程款的支付方式，以及按照《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定工程进度款支付方式，证实被告喀什东方汇科公司均未按照《建筑工程施工合同》《建筑工程施工合同补充协议》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定的金额、方式、时间足额向喀什华厦公司支付工程进度款，足以证明被告喀什东方汇科公司是本案的根本违约方 | neg | 11169.txt
13#、15#楼楼梯地坪延期13天 | neg | 7201.txt
四、驳回被告肇庆市玖信置业发展有限公司要求撤销其与原告福建省惠东建筑工程有限公司于2013年11月30日签订的《建筑施工合同解除协议》第二条条款的反诉请求 | neg | 12424.txt
对被告代理人的辨护意见，第三人为原告承包工程的代建单位，按照代建规定，代建单位是代建工程的项目法人，有独立承担民事责任的能力，且被告已经将3000万元的代建工程款拨付至第三人，因而，应判由第三人承担给付原告工程款的责任 | neg | 4115.txt
2014年7月25日，涉案工程停工 | neg | 11569.txt
（1）关于二期工程造价鉴定问题 | neg | 4400.txt
本院采信的工程造价鉴定金额为4000余万元，可以据此认定原告已超付涉案工程价款 | neg | 1264.txt
第一笔 | neg | 11072.txt
2015/2/12 | neg | 11832.txt
在监理公司出具施工联系单之前，繁宝公司就将施工资料、达到质量验收标准的相关资料给了钱国木业公司，钱国木业公司不愿意签收 | neg | 547.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5343.txt
（五）关于吴东安垫资款利息应否由闽中公司、时空公司、南洋公司承担的问题 | neg | 10807.txt
另外合同【4.4（2）】约定竣工合格后收到原告最后一份结算资料起60日内完成审核，原告在2016年10月11日诉讼中书面增加诉讼请求，并在10月18日庭审中明确增加请求的内容与决算有关 | neg | 5692.txt
原告出于项目安全的考虑，与被告签订一份《补充协议》，被告承诺从2009年5月23日起，每笔销售收入的37.5%优先支付原告的工程款，并预留3000平方米的商业店面作为付款担保 | neg | 6468.txt
原告请求被告向其支付工程款及利息，但其提供的证据不足以证实其事实主张，依法应当承担对其不利的法律后果 | neg | 9717.txt
在本案所涉工程施工中，嘉盛公司、佐尔美公司对此向容福公司通过发函等方式对工程施工方案和内容进行变更 | neg | 4643.txt
另查明，恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#建筑面积为14158.22平方米，A1值班室工程造价为323，114元，签证增加工程量造价为317，684元 | neg | 10695.txt
对第1组证据的真实性、合法性、关联性予以认可，但是不完全认可被告的证明观点，在双方签订的合同约定承揽过程中，原告没有违反合同的约定，原告的行为没有违反双方约定的工期，因为原告是只做工，被告提供整栋房屋所需的原材料，被告不提供材料，原告就无法进行施工，原告为被告所承揽的业务属于质量合格，因为被告验收后用于经营性开设宾馆，原告为被告承揽的事项均没有存在质量问题，对第二组证据中的说明，在2015.2.13日以前原告向被告领取的预付款54万元我方予以认可 | pos | 9733.txt
土建工程中的屋面140mm厚泡沫玻璃保温板、内墙乳胶漆、屋面钢构架、钢结构雨棚已按图施工完毕 | neg | 10282.txt
2、繁宝公司于2015年1月6日作出的技术核定单，主要内容为，根据建施屋顶平面图，五层外消防楼梯门顶上有1.5m×90cm砼雨篷没施工，现业主要求要施工完成 | neg | 567.txt
1、本院认为，涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》均属无效合同 | neg | 8290.txt
《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》中对于“黑白合同”中如何结算工程价款亦有相关规定，即法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程，或者未规定必须进行招标的建设工程，但依法经过招标投标程序并进行了备案，当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据 | neg | 11232.txt
虽然金泓公司称钱克飞于2014年5月25日离职，但是并无相应证据予以证明，本院对此观点不予采纳 | neg | 12549.txt
法律规定建设工程价款优先受偿权，是以承包人的劳动已经物化在建筑物当中，而工程价款有相当部分是施工人员工资和其他劳务费用的事实为基础，是对承包人、特别施工人员利益的保护 | neg | 12200.txt
建安公司依约进行施工，工程完工后，经验收合格，且双方已结算完毕并一致认可十五份《工程结算审核报告》的真实性，故本院确认案涉十五项工程的总造价为62,879,471.75元，应预留总价款5%的工程质量保证金为3,143,973.59元 | neg | 7945.txt
珠海市建筑规划设计研究院对此向消防支队出具回复为 | neg | 102.txt
本案中，原告大远东公司按照被告盛川公司的要求为其安装冷库，安装完毕并经被告验收后原告将冷库交付给被告，原告完成了工作成果，且被告盛川公司已向原告支付了大部分报酬，符合承揽合同的特征，双方的承揽关系成立，原被告双方签订的《玉田县盛川农产品有限公司冷库设备采购及安装工程合同》，是双方的真实意思表示，合同依法成立并生效，双方均应按照合同的约定履行合同义务 | neg | 247.txt
综上所述，南长城公司的诉讼请求、群洲公司的反诉请求部分成立 | neg | 305.txt
被告大庆安装集团公司未答辩且未提供相关证据 | neg | 7383.txt
以上事实，有原告(反诉被告)繁宝公司提供的上海市建设工程施工合同、工程补充协议书、施工联系单、施工单位工程联系单、关于上海崎丰纸制品厂工程事宜函、大锯基础单、新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表、收款凭证、证明、监理工程师说明、上海市房地产登记簿等，被告(反诉原告)钱国木业公司提供的付款凭证、未建工程告知单、分项、分部工程质量验收证明书、建设工程施工通知单、施工联系单、调解书、收条、承诺书、协议书、技术核定单、马士信的证人证言等，第三人崎丰厂提供的“关于同意上海崎丰纸制品厂罗泾镇5街坊79/3丘地块扩建厂房项目转让的批复”等，造价鉴定意见书及补充说明，及各方当事人当庭陈述等证据为证，经庭审质证，本院予以认定 | neg | 698.txt
被告虽提交了预（结）算书，但系单方结算，根据双方合同约定，被告应向原告交付质量符合约定的工程，并经验收合格、办理结算后，原告支付相应的工程款，而通过庭审查明，双方对结算等资料尚存争议，至今未办理结算，同时依据司法鉴定报告意见，被告承建的涉案工程质量不合格，其应当履行的合同主要义务即交付质量合格的工程尚未履行完毕，故支付工程款的条件尚不满足合同约定，被告暂无权就涉案工程的工程款向原告主张相关权利 | pos | 11400.txt
综上，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下 | neg | 7887.txt
三、原告主张质量整改损失是否有事实和法律依据 | pos | 5012.txt
被告大庆安装集团公司未答辩且未提供相关证据 | neg | 7507.txt
由于乙方（闽中公司）责任造成工程期限拖延的，按1万元/日罚款计算，款项从工程款中直接扣除 | neg | 10839.txt
根据被告丽贤公司的鉴定申请，本院委托博文房地产评估造价集团有限公司对华宇城项目前期施工费用进行鉴定，2018年10月30日博文房地产评估造价集团有限公司完成委托鉴定并出具《华宇城工程前期施工费用造价鉴定报告》“京博鉴字（2018）GXGG第004号” | neg | 3073.txt
①土钉抗拔试验未做情况下进行土方开挖（设计规定试验锚杆的养护时间不得小于15天，时间未到） | neg | 12824.txt
在此情况下，中煤正辰公司主张合同内价款参照不同标准计算缺乏依据，本院不予采信，对于鉴定意见中合同内价款为22905864.96元本院依法予以认定 | neg | 3038.txt
案涉工程竣工后，原、被告未能就工程价款结算达成一致协议，本案诉讼中，本院对案涉工程总造价进行了司法鉴定并作出了鉴定结论，原告在2015年1月13日第三次开庭审理中对该鉴定结论予以认可，被告对该鉴定结论虽有异议但不能提供足以反驳的相反证据，故该鉴定结论认定的工程总造价应作为双方工程款结算的依据，据此，可以确认被告的工程结算款付款义务已经明确，被告应从2015年1月14日起支付所欠工程款的利息 | neg | 6538.txt
益宁公司提出的异议中并未就复印件和涉及的工程量提出异议，其只是就施工界面、材料作法等提出异议，鉴定机构也作了相应回复 | neg | 4416.txt
关于双方争议的竣工日期应以哪份合同为准的问题，反诉原告认为应以第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期2013年9月30日为准，而反诉被告于2015年7月31日才将工程交付使用，已经构成延期交工 | neg | 4236.txt
对证据二十一复印件不予质证，应属无效 | neg | 3464.txt
原、被告在2008年4月8日签订的一、二标段的《建设工程施工承包补充协议书》是双方真实意思表示，且在施工中实际履行，故本案工程价款的结算应以该一、二标段的补充协议书为准 | neg | 6495.txt
因此，即便如被告所述，其单位并未委托或指派该自称名为周开祥的人与原告签订建设工程施工合同，系该人私自加盖其单位公章后与原告签订该建设工程施工合同，但原告基于该人提供的上述资料，有理由相信该自称名为周开祥的人有代理被告单位对外签订该建设工程施工合同的权利，故该自称名为周开祥的人以被告名义与原告所签订的建设工程施工合同有效 | neg | 5162.txt
法定代表人丁志刚，亚太区财务总监 | neg | 7474.txt
由此，四原告的主张与张贺忠的陈述实际一致，可以确认四原告主张的人工费或劳务费用应由张贺忠本人支付，本院对四原告就此提出的诉讼请求予以支持 | neg | 2713.txt
此竣工结算书为原告最终结算，如有其他费用产生，与被告安澜公司无关，由原告自行处理 | neg | 8587.txt
综合双方的诉辩意见，本院归纳本案的争议焦点为 | neg | 5976.txt
2016年7月31日之前返还150万元人民币 | neg | 6816.txt
四、反诉原告泰隆公司主张反诉被告恒生源公司支付擅自停工违约金13282480.44元及因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元，应否支持 | neg | 10013.txt
被告于2009年4月16日向原告送达B、C区块决算书，根据《建设工程施工合同》约定，原告最迟应于2009年6月16日向被告支付A、B、C区块联系单部分工程款，原告逾期未付，应按《建设工程施工合同》约定支付逾期利息 | neg | 6421.txt
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题法律解释》第十六条“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的按照约定结算工程款”之规定，本院要求具有专门资质的凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司对案涉工程量的价款计算鉴定的依据文件材料作出说明，其计价方式主要是参照《建设工程施工合同》《建设工程量清单计价定额》、《会议纪要》、双方签证资料等证据来确定的，工程是双包合同，其材料费用是以合同的计价确认，再扣除代付材料费来计算的 | neg | 1164.txt
《协议书》已被认定为无效，对奖金和滞纳金的约定亦归无效，对道隧公司的该诉讼请求，本院不予支持 | neg | 12376.txt
同时，双方建设工程施工合同通用条款第33条“竣工结算”并未约定结算单位，仅在第33.6条约定，工程价款发生争议时，采取仲裁或起诉解决 | neg | 9844.txt
其中，安装工程造价37382.7元+23514.46元+835220.2元=896117.36元，均计入集中商业及10#楼的造价，因此，集中商业及10#楼的造价为18467086.2元+2031060.95元+31727564.04元-266552.24元+25266757.75元+1251666.93元+145138.05元+4500.89元+60033.73元+219162.75元+203262.45元+761032.33元+896117.36元-（222979.87元+7891.26元）-（717481.85元-432934.4元）=80251412.61元 | neg | 6653.txt
2、依据建设工程施工合同司法解释第二十六条的规定，喳西泰公司在欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任 | neg | 8362.txt
证据12，被告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议，对证明目的第2点有异议，证据不能证明原告未能处理好施工现场导致被告不能正常施工，应综合补充条款来证明被告拟证明的对象，联系单基本有监理单位注明意见，要求是被告不能影响施工进度，不允许被告停工 | neg | 6125.txt
结合九龙公司未按该补充协议第三条第㈥项的约定履行付款义务所拖欠工程款的情况，本院确定违约金的计算期间为 | neg | 3736.txt
义银公司主张竣工验收合格后5天开始按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息，不违反法律规定，本院予以采纳 | neg | 6694.txt
20101122 | neg | 1543.txt
经质证，被告认为证人证言客观真实，能够证实原告做的工程存在质量问题，在原告退场后被告聘请工人以及原告的工人进行质量问题的整改 | pos | 9760.txt
原告（反诉被告）针对本诉向法庭提供如下证据 | neg | 7971.txt
同时证实，德江征美公司下属的施工队确实到德江建筑公司盖过章，法院也执行划走过德江建筑公司的款项，但事后德江征美公司的施工队已将该款支付给德江建筑公司 | neg | 4521.txt
根据法律规定，具有交付档案法定责任的，不是鼎晟公司，而是建设单位飞翔公司 | neg | 5657.txt
湛新公司认为，由于被告大庆安装集团苏州分公司未进行维修，故由其自行维修，经和大庆安装集团苏州分公司委托的李大弯同意，扣除了95,000元质保金 | neg | 7434.txt
《借条》六份，被告东龙公司无异议，原告认为与其没有关系，与本案也没有关联性 | neg | 8431.txt
按照《浙江省招标投标条例》第十三条第二款的规定，必须招标的项目应当公开招标 | neg | 6483.txt
原告中太公司诉请要求，被告金孚公司退还质保金300万元问题 | neg | 5061.txt
但是原告喀什华厦公司提供的由第三人董张、梁忠出具的《收条》，证明被告喀什东方汇科公司，于2018年12月11日收到涉案的1号楼、2号楼、22号楼的建设项目的竣工验收资料 | neg | 11051.txt
”本案中，结合对建设公司提交的反诉证据认证，对此节诉请因相关证据缺乏合法性或关联性，不予支持 | neg | 9192.txt
委托代理人程国政，大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司员工 | neg | 7345.txt
“发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同 | neg | 9492.txt
综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十六条第一款、第二十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下 | neg | 9213.txt
115482785元（72403㎡×1595元∕㎡） | neg | 5050.txt
在双方就涉案工程价款结算后，2013年5月17日被告九龙公司、花开富贵公司与原告顺通公司就工程尾款支付事项以及担保事项所签订的《支付工程尾款的补充协议》系三方当事人的真实意思表示，且不违反我国法律、法规的强制性规定，合法有效，九龙公司和花开富贵公司均应按此协议的约定履行各自的义务 | neg | 3719.txt
该经本院（2015）肇鼎法民二初字第63号民事判决书，判决如下 | neg | 12420.txt
工程款利息的计算则涉及计息基数、计息时间和利率标准问题 | neg | 12090.txt
二、建设公司请求程振国履行竣工验收合同义务并交付涉案工程全部施工资料是否应予支持 | neg | 9184.txt
承包人提交竣工结算书之日起28天内，发包人必须审核确认并对没有异议的部分扣除工程保修金后一次性给付承包人相应款项，对有异议的部分，发包人收到承包人提交结算书之日起38天内必须对清数或双方委托有资质审核机构审核并扣除保修金后一次性付给承包人所有工程款 | neg | 9401.txt
二、第三人缪泽荣、梅端华与原告签订的《关于和汇长虹商务中心项目实际到位资金情况的核实说明》，确认原告实际支付给和汇长虹商务中心项目施工方的工程款为5176万元，应由被告对第三人该上述代理行为承担民事责任，即原告已向被告支付工程价款5176万元 | neg | 1291.txt
对证据5，不予认可，该份证据的内容并未阐明建筑垃圾的清理责任不属于施工方，这个只是计价问题 | neg | 8018.txt
根据前述有效证据和当事人的陈述，本院认定如下事实 | neg | 6239.txt
虽钱国木业公司申请马士信出庭作证，但其证言并不足以推翻繁宝公司的相关证据，故钱国木业公司要求扣除相关造价的主张，本院不予采信 | neg | 715.txt
4.案涉工程于2012年12月4日竣工验收合格，按照双方签订的《房屋建筑工程质量保修书》约定，截止目前除防水部分工程质保期限尚未届满外，其他工程质保期均已届满，又因案涉防水工程的质保金为73148.30元，故盈嘉公司应付建工集团工程欠款金额为20354435.31元（工程造价值58971963元－已付工程款38544379.39元－防水工程质保金73148.30元） | neg | 6076.txt
李坚古在本院指定期限内未对案涉工程的玻璃是否存在质量问题申请工程质量鉴定，亦未提供其他合法有效的证据证明案涉工程玻璃存在质量问题，应依法承担举证不能的责任 | pos | 3585.txt
二被告关于双方既无支付利息的约定，也无具体付款时间的约定，不应支付利息的答辩意见，于法无据，本院不予采纳 | neg | 3892.txt
（二）以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算） | neg | 11763.txt
（10）关于代付消防工程费用2030000元的问题，原告（反诉被告）长沙建工公司认可其中代付的金额为1020000元及向其支付的300000元，合计1320000元 | neg | 1460.txt
2、关于工程款利息部分，根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，工程已实际交付的，为交付日 | neg | 11649.txt
包含《建筑工程施工承包协议》的全部工程承包内容） | neg | 1068.txt
对有争议部分的第四项，砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元，本院认为，在“嵩景花园一标段竣工决算争议问题协调会”会议纪要中“砂、石膨胀系数如何解决”的问题属于暂缓解决问题，且双方在该会议纪要已签字认可，故该119513.19元本院暂不处理 | neg | 6888.txt
”被告在承诺书左下方盖章，并注明 | neg | 10210.txt
本案还查明，本案所涉工程施工期间，容福公司多次根据约定和工程进度向嘉盛公司和佐尔美公司请款工程款 | neg | 4655.txt
被告天航公司就承建的海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程中的陆域回填部分的施工内容交由案外人中交一航局第五工程有限公司组织实施 | neg | 8627.txt
“水榭阳光”商住楼项目工程的施工责任主体，原告盐亭建安公司与业主委员会签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平个人也与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，双方均认可原告冯继平个人是该工程的实际施工人，被告胥志明是该工程的实际投资人 | neg | 11585.txt
”国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括 | neg | 12308.txt
3砂浆保护层造价116042.29元应否扣减的问题 | neg | 2862.txt
原告要求被告赔偿承兑汇票贴现损失缺乏事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 8189.txt
关于原告要求被告广州市番禺区恒润实验学校对被告广东恒润华创实业发展有限公司前述所欠原告的债务承担连带清偿责任的主张，本院认为，由于2013年11月25日签订的《建设工程施工合同》中广州市番禺区恒润实验学校并非合同当事人，故涉诉工程的发包方仍应认定为广东恒润华创实业发展有限公司 | neg | 4311.txt
当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销 | neg | 7912.txt
二、关于《建设工程施工合同》的效力 | neg | 4118.txt
邓文年认为其与石门第五建筑公司之间是一种内部承包合同关系的主张不能成立，本院不予采纳 | neg | 4878.txt
本案中，原告白中华承建的秀水农贸市场制作安装工程经唐君术竣工验收，唐君术认为合格后与白中华进行结算，该工程总价款268026元，唐君术先行支付了110000元后现尚欠158026元，对于白中华请求支付所欠工程款的请求，依法应予支持 | neg | 4289.txt
16、其他楼房建筑门窗物理性能检测报告，另外8栋楼的检测报告，检测报告施工单位不是原告，由于杨景江在施工过程中2015年5月29日安装玻璃窗，与送检日期不符，外委工程施工时间导致原告方竣工日期拖后，给原告方造成重大损失 | neg | 5280.txt
“民事主体可以通过代理人实施民事法律行为 | neg | 10064.txt
到目前为止现场工作人员没有给我方反映消防不合格情况，现在我认为消防验收工程应由建设单位组织消防部门进行验收，而且应在单项验收之前或同步 | neg | 5429.txt
《建设工程质量管理条例》第十六条第一款规定 | neg | 5528.txt
因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | neg | 4493.txt
3、本案诉讼费、保全费等诉讼相关费用全部由卉森公司承担 | neg | 6919.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十八条“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 4830.txt
从新东阳公司提交工程进度款支付申请和日月新公司对工程进度款支付申请的批复情况，以及日月新公司向新东阳公司支付工程款情况等一系列事实行为，说明双方实际履行的内容包括了建设工程施工合同和补充协议约定的内容 | neg | 11744.txt
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量 | neg | 3672.txt
180元/㎡;3.外墙涂料 | neg | 1055.txt
潘国彬在施工过程中，格瑞汀公司不断增加合同外的施工项目，导致潘国彬实际施工的工程量已经超过合同约定的工程量 | neg | 2506.txt
但是借款借据均是由梁文才个人出具的，梁文才仅为被告的施工人员，负责管理，并没有证据显示梁文才可以代表被告收取工程款 | neg | 11355.txt
3.鑫红光公司对于《东瑞金融中心工程结算审核报告书》自编15页、23页中关于混凝土保湿费用、土方外运费用提出异议后，同方咨询公司进行了书面回复，鑫红光公司未再对此提出异议，该部分涉及的金额本院不再进行审查 | neg | 9622.txt
一、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，支付原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司工程款2,685,792元 | neg | 754.txt
建筑安装工程结算规范 | neg | 5853.txt
被告提供的证据1，原告对证据的真实性、合法性没有异议，对证据的证明目的有异议，认为 | neg | 6118.txt
本案中河南建安公司对邓州市和谐大厦工程主体部分进行了施工，作为发包方邓州泰和公司理应对河南建安公司所施工部分工程款承担支付工程款责任 | neg | 10533.txt
本院认为，证据三十四系被告自行罗列的付款清单，其证据效力等同于当事人陈述，在缺乏其他证据相佐证，且原告对此不予认可的情况下，不能证明被告主张的已付工程款数额 | neg | 6453.txt
根据《最高人民法院<关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>》（以下简称《解释》）第一条的规定，承包人未取得建筑施工企业资质的，其签订的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定认定无效 | neg | 11258.txt
涉案工程部分造价为159158356元，但对其中十一项作了说明，未列入鉴定报告中，对有争议部分，本院分析认定如下 | neg | 8165.txt
若干问题的解释（一）》第二十六条“债权人行使撤销权所支付的律师代理费、差旅费等必要费用，由债务人负担 | neg | 2824.txt
上述工程，被告湛新公司开具的行总价（不含税）为7,185,558.61元，湛新公司先后支付给被告大庆安装集团苏州分公司7,090,558.61元 | neg | 7542.txt
根据楚湘公司提交的工作联系单，证实楚湘公司客观上按招标人上陵公司要求对分包的专业工程进行了总承包管理和协调，包括分包施工队未经楚湘公司同意使用粗砂12600元，等待外包的门窗、电梯施工等，但楚湘公司未根据招投标文件列出具体配合服务要求和内容，故对楚湘公司要求按第二种情形计算总承包服务费不予支持，本院按第一种情形计算总承包服务费 | neg | 2949.txt
自本协议签订后，地金公司向汇都公，地金公司向汇都公司交付所承建工程已完成的资料司，由汇都公司自行组织验收，地金公司配合盖章，地金公司配合盖章司 | neg | 11001.txt
以860,616.27元为本金，自2012年6月20日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）三、被告大庆建筑安装集团有限责任公司对被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司的上述一、二项付款义务承担补充清偿责任 | neg | 7459.txt
综合原、被告的质证意见，本院对浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告认证如下 | neg | 6200.txt
因被告为分段给付工程款，被告逾期给付的工程款也应分段计付利息 | neg | 7934.txt
《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》、《关于请求调查核实洋浦神头港D区填海收尾工程测绘报告相关问题的函》、《关于洋浦神头港D区标高验收测量有关情况的复函》，用以共同证明原告提供的情况说明不真实、不合法，不能作为证明其完成工程量的证明材料，形式上和程序上存在造假，实质上也未经过测绘中心的正常审核和授权，不具备正规报告的真实性，不能作为土方量结算的依据 | neg | 8527.txt
如前所述，挂靠关系中的挂靠人也属于实际施工人，但不适用该条规定亦能保护农民工的权益 | neg | 4951.txt
2、鉴定人员在本院立案庭工作人员的组织、监督下，各方当事人共同对施工现场进行了勘验，均未对潘国彬施工工程量提出异议 | neg | 2568.txt
原告认为双方有口头约定，工程款到后，按先后顺序应先支付基础款，从原告的申请支付进度款的申请表中，亦没有申请基础款（只有楼层进度款及楼层抹灰款），故可以推定，双方对基础工程款有口头约定的，从被告xx公司各支付款凭证中，仅支付“工程款”（用途）的注明，故本院认定，本案被告xx公司尚欠的7191192.89元系主体工程款项 | neg | 1524.txt
”因此，本案《建设工程施工合同》及《补充协议》是否合法有效，关键在于该两协议是否存在法定无效的情形 | neg | 2739.txt
8-10，面积45.95㎡ | neg | 8128.txt
专用条款35.1，本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任 | neg | 8078.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果 | neg | 8761.txt
原告主张采用两份合同无效，要求以《建设工程施工补充合同》作为案涉工程结算计价口径依据，并认为该补充合同的订立时间早于《建设工程施工合同》 | neg | 3601.txt
本案争议的关键问题在于，原告现在主张剩余工程款是否符合双方约定及法律规定 | neg | 9264.txt
该事实足以表明安泰公司向融通公司表明了实际承包人系蒋大平，虽然冠以“内部承包人”名号，但也间接表明了蒋大平才是实际承包人 | neg | 4956.txt
各方没有争议的已付款为11532298.06元 | neg | 4763.txt
二、关于被告是否应向原告支付工程款13441505元的问题 | neg | 13018.txt
9、工程签证单034，建设单位签署意见“人工挖孔桩无需大中型机械设备，基础超深系与相邻周边周期延续施工，以上内容不予认可”10、工程签证单035，建设单位签署意见“抽水时间虚报量过大，且未及时向监理和建设单位报告签认，须与建设单位协商解决” | neg | 9968.txt
1、双方确认项目工程造价为2,674,090元(包括土建工程2,410,869元、网架工程144,676元、安装工程85,752元、技术核定单16,041元、变更签证单16,752元) | neg | 10246.txt
1、海协公司行使撤销权的时间是否已超过一年除斥期间 | neg | 2794.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 5142.txt
对于被告贵州神华公司抗辩称其没有支付工程款的义务，请求依法驳回原告对神华公司的诉讼请求的辩驳，因无法律依据和证据支持，故其抗辩不成立，本院不予采纳 | neg | 4297.txt
置业公司对真实性、合法性无异议 | neg | 8933.txt
17栋8~11层内墙抹灰 | neg | 1813.txt
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第三十三条、第一百一十九条、第一百二十三条，《最高人民法院关于适用 | neg | 3151.txt
五、关于大豐置业反诉要求建工集团赔偿因拒不配合竣工验收手续造成的损失914165元的问题 | neg | 8777.txt
法院依法调取的证据完全可以证明 | neg | 5658.txt
涉案工程于2014年1、2月份停工，于2015年7月20日当事人协议解除合同时尚未竣工验收，构成工期延误 | neg | 6786.txt
丁蔡俊作为没有建筑资质的实际施工人，应当按照《建设工程质量管理条例》第四十条规定的在最低保修期限内对已完工工程承担法定的保修责任 | neg | 9356.txt
1458985.448 | neg | 2373.txt
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 | neg | 1137.txt
蔡鲸于2017年1月21日向雷磊私人账户汇款600,000元 | neg | 12753.txt
对此事实双方均无争议，现原告主张被告安澜公司支付工程款229.50万元，予以支持 | neg | 8637.txt
由于被告的工程项目并未违反国家的效力性强制性规定，因而其所持该辩解理由不能成立，本院不予支持 | neg | 4529.txt
第三，鑫磊公司虽然是其中一份《建设工程施工合同》的施工人，但五台工业园管委会均是向道隧公司支付款项，与《协议书》中的收付款主体约定相符 | neg | 12326.txt
一、被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？二、被告是否应当向原告支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？三、原告对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？四、被反诉人（原告）已完成工程的工程款的具体数额？五、被反诉人是否应当支付反诉人的经济损失？ | neg | 10874.txt
综上所述，原告要求确认该《补充协议》无效的主张和请求，没有事实依据和法律依据，本院不予支持 | neg | 3024.txt
经本院向建工五建公司进行意见征询，建工五建公司表示对评估结论没有异议，故本院审查后于2018年12月25日作出（2018）桂1024民初608号之一民事裁定书，裁定查封上述德保县桃源路南城时代广场一楼的34套商铺，解除对其他财产的保全措施 | neg | 8136.txt
（二）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权 | neg | 2801.txt
而在借用资质（挂靠）签订建设工程施工合同的情况下，实际施工人是真实的缔约人，只是因为欠缺相应资质，为规避法律而借用资质与发包人签订建设工程施工合同 | neg | 9158.txt
红博物产公司虽主张涉案工程存在质量问题，但未举示充分证据予以证实，故对其该项抗辩主张不予支持 | pos | 7952.txt
泰诚公司享有优先受偿权的金额为16898320.2元+13181498.85元=30079819.05元 | neg | 9569.txt
楚湘公司及其宁夏分公司未提交关于停工窝工损失的证据，故对该项诉讼请求，本院不予支持 | neg | 2960.txt
2007年9月1日实施的《建筑业企业资质管理规定》第六条规定 | neg | 12978.txt
经审查，2015年11月26日和12月15日原告向被告提供了纸制版和电子版的工程决算资料，被告已经签收 | neg | 5213.txt
同意此付款方案，若不履行承诺，违约方必须按同期银行存款利息支付 | neg | 12517.txt
经庭审质证，被告大庆安装集团苏州分公司对原告提供的证据的真实性无异议，但认为，工程订单属于预算单 | neg | 7516.txt
2、监理工程师说明、收条、图纸，证明28,630元及5,370元是另外增加的项目，不应该算在已付工程款中 | neg | 501.txt
丁蔡俊组织人员对上述工程进行施工，与千田公司形成了事实上的权利义务关系 | neg | 9348.txt
（二）全部或部分使用国有资金或者国家融资的项目 | neg | 9708.txt
”故对其主张本院不予支持 | neg | 11429.txt
该四份中标备案的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反我国法律法规的强制性规定，合法有效 | neg | 3710.txt
对于启航公司超出上述利息金额的付款主张，缺乏事实和法律依据，不予支持 | neg | 3191.txt
2014年12月4日，繁宝公司向上海银同监理工程有限公司发出施工单位工程联系单，内容为，崎丰厂的车间及门卫内外已全部涂抹涂刷，处理，修理好一遍，请验收 | neg | 539.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | neg | 3145.txt
证据21，原告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议 | neg | 6154.txt
20110717 | neg | 1842.txt
工程完工后，2015年8月25日由相关职能单位组织对3#楼进行竣工验收，分别是勘察单位湖南省资源规划勘测院，设计单位 | neg | 1418.txt
反诉证据八系建设公司针对本诉举的证据八产生的费用，因建设公司针对本诉举的证据八不予采信，对此费用不予支持 | neg | 9002.txt
综上，被告英迪维公司尚应向原告新兴沧公司支付编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所对应的工程款为8130103.78元，被告英迪维公司尚应向原告新兴沧公司支付编号为12-1028的《建设工程施工合同》所对应的工程款为6574006.14元 | neg | 11379.txt
”的规定，原告任波与被告上东新城公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，可按照中国人民银行同期同类贷款年利率为标准，以1322546.95元为基数，鉴于双方就工程价款结算标准、房屋价格下浮、房屋维修等后续问题产生纠纷，导致工程价款迟迟未能结算，本院酌定自起诉日2018年4月23日起计算至本判决确定的自动履行期限内的实际给付之日止 | neg | 234.txt
故在益宁公司未能提供充分有效证据推翻鉴定意见的情况下，其认为鉴定依据为复印件，以此为检材得出的鉴定意见不应采用的主张，本院不予支持 | neg | 4417.txt
原告2010年在东泓新居施工的事实 | neg | 12456.txt
400512.35 | neg | 1672.txt
被告认为，应当按照《会议纪要》的约定和双方认质认价的材料价款按实际产生的费用为计价依据 | neg | 1163.txt
2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方 | neg | 7759.txt
依照上述有效证据并结合双方当事人的陈述，本院确认以下案件事实 | neg | 5104.txt
对于701、1501、3001三套房屋，新东阳公司虽与案外人丹东来业建筑工程有限公司签署了抵房协议，拟将三套房屋转抵给案外人，但该房屋没有办理备案手续且被法院查封 | neg | 11778.txt
本案中，富成公司提供的付款统计表、建工五建公司提供的收工程款对账表及“关于催付工程款函”的回复函能相互印证富成公司未及时足额支付工程进度款的事实，富成公司没有及时足额支付工程进度款已构成违约，对涉案工程延迟施工存在过错，不应由建工五建公司承担因此造成的工期延误产生的违约责任 | neg | 8152.txt
但因双方没有约定具体的还款时间，也没提交具体的结算时间和工程交付时间，应当以双方认可的2017年12月6日在宁陵县住建局结算的时间作为依据，故原告主张的利息自2017年12月6日开始计算，计付标准依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 12294.txt
故海安劳务公司以市场价对涉案工程进行结算，要求双楼建设公司给付工程款22277240.62元及利息的请求不能成立 | neg | 12609.txt
综上，因为备案机关备案的合同系复印件，大邦公司提交的《湖南省建设工程施工合同》原件与备案合同复印件又不一致，故大邦公司主张本案应以备案合同作为结算工程价款的依据的事实依据不足 | neg | 1365.txt
第四十六条第一款规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 | neg | 4332.txt
二、被告要求原告支付拖欠的工程款13491826.79元及利息2199505元的反诉请求，因缺乏事实根据和法律依据不能成立 | neg | 6904.txt
160488866.4元（158808866.40元＋1680000元）（可调单价） | neg | 4579.txt
另外，赋予发包人有权请求参照合同约定支付工程价款的权利，是平等保护合同双方当事人的需要 | neg | 2559.txt
签约合同价 | neg | 8573.txt
第23笔2014年8月12日付消防行政处罚款14551元，楚湘公司对于该款的真实性、合法性无异议，但关联性有异议，上陵公司仅在内部记账凭证中注明楚湘公司承担相应罚款金额，但并无证据证明该款项与楚湘公司有关联，本院不予确认 | neg | 2927.txt
故久环劳务公司以市场价对涉案工程进行结算，要求双楼建设公司给付工程款31463108.18元及利息的请求不能成立 | neg | 11484.txt
该汇款系真实发生，但没有注明款项用途，在当事人就付款用途未有约定的情形下，鑫马公司作为付款人，其就付款用途的意思表示更具有证明效力，除非收款人大经公司有相反证据足以推翻 | neg | 6761.txt
“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持 | pos | 5153.txt
（8）2016年4月20日分别付钟弟佳消防器材13913元并未计入工程造价报告中的工程费用内，6300元原告（反诉被告）长沙建工公司提供了消防产品供货证明，被告（反诉原告）瑞海公司不能证明是合理支出费用，因此抵扣应支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款依据不足，本院不予支持 | neg | 1458.txt
上述丁蔡俊实施原材料采购、建筑设备租赁劳务人员工资发放的行为足以证明丁蔡俊实施了涉案工程的施工行为 | neg | 9327.txt
王爱香陈述的付款数额符合按照王爱香与长河置业有限公司签订的合同履行了16、17号楼的基础工程的付款义务这一事实 | neg | 3229.txt
其次，应确认被告是否对涉案工程进行了部分施工 | neg | 9911.txt
对证据十该证据主要是2013年8月2日由于监理单位总监不在场，总包单位技术质检人员不在成等其他原因，由唐山市建设工程质监站强行下令暂停施工，并要求整改，而该证据质监站进行了加注证明，内容为“复工通知单未发”也就意味着自2013年8月2日起，对工程的国家监管部门由于工程存在诸多问题被强只要求暂停施工，被告按照联大及质监站的要求在8月2日已经全面停工，在没有接到复工通知的情况下，原告强令被告继续施工，即便到了2013年10月5日被告完工时，质监站的复工令也未发出，被告是在违反法国家法律法规强制性规定的情况下强制性施工，其工期的顺延应是无限期，即便存在工期延误，责任也不是由被告引起的，故通过该证据表明被告不存在延期交付工程违约问题 | neg | 3498.txt
“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外 | neg | 9190.txt
对发票质证意见同上 | neg | 3416.txt
据此计算，扣除已付进度款，被告在本案中应付的工程尾款为2709028元（137609028元-134900000元） | neg | 3646.txt
37732210.66 | neg | 2372.txt
被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司对该证据虽有异议，但该结算单是被告项目部负责人马玉森所签，真实有效，本院予以采信 | neg | 12915.txt
总造价确定以甲方和业主确认的结算价为准 | neg | 8356.txt
协议中虽然没有明确相应款项的性质，但是从协议内容中的款项数额420000元以及原告自认收到钱克飞支付的工程款30000元，并结合庭审情况来看，该份协议实际上是双方对欠条中工程款支付约定的变更 | neg | 12552.txt
原告要求被告返还保证金无事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 5963.txt
根据鉴定意见，4＃、5＃楼塑钢窗打胶部分费用为1731元，原、被告均无异议，本院予以确认并在工程价款中予以扣除 | neg | 13070.txt
因原告楼应彪系自然人，并不具备建筑施工企业资质，故其与被告方元经济合作社、方元村村委会之间的事实建设工程施工合同关系依法应认定无效 | neg | 11259.txt
一、关于原告四川省赛禹工程建设有限公司完成“德昌农贸市场综合楼主体工程”的工程量及价款的问题 | neg | 1156.txt
E区块雨污水管道是否为被告施工？原、被告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充条款（外网）》，2008年12月31日签订的《补充协议》，2009年5月26日签订的《承诺书》，均系双方真实意思表示，未违反法律、法规强制性规定，其效力本院予以确认，对合同双方具有约束力 | neg | 6383.txt
综上，繁宝公司起诉要求钱国木业公司支付拖欠的工程款3,458,279元，并按中国人民银行同期贷款利率计算，支付1,302,253元自2014年5月1日起至判决生效之日止的利息 | neg | 329.txt
有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”的规定，确定李建南与东建公司之间的责任 | neg | 4041.txt
当时双方发生争议的是A、B、C区块合同范围的价格，被告认为应当按照2008年12月底的18000000元确认工程款，不包括联系单和保修金 | neg | 6181.txt
第三方施工进度的迟延，影响了原告二建公司工程进度及整体工程的验收，故被告智祥公司的该项抗辩，因理由不足，本院不予采纳 | neg | 11632.txt
结合原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质签订的建设工程施工合同和原告夏炳泉借用被告创宇公司名义与刘玉代、陈千文签订的工程分包合同，应认定本案建设工程的实际施工人应为陈千文、刘玉代，原告夏炳泉仅仅为工程的违法分包人 | neg | 2689.txt
2012年11月13日，宇元置业公司与衡洲建设公司经招投标程序签订了《湖南省建设工程施工合同》 | neg | 12111.txt
原告唐山冠华制冷设备安装有限公司诉被告唐山川凯劳务服务有限公司建设工程施工劳务分包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理 | neg | 3252.txt
华宇城项目的施工义务实际由原告黄天友履行，原告要求被告建安公司承担连带责任没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持 | neg | 3106.txt
原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司(以下简称繁宝公司)诉被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司(以下简称钱国木业公司)建设工程合同纠纷一案，本院于2015年10月27日受理后，依法由审判员蒋梦娴独任审判，通知上海崎丰纸制品厂(以下简称崎丰厂)作为第三人参加诉讼，并公开开庭进行了审理，原告(反诉被告)繁宝公司的委托代理人蒋建军、邹甫文，被告(反诉原告)钱国木业公司的委托代理人杨钱国、丁云池，第三人崎丰厂的法定代表人徐刚到庭参加诉讼 | neg | 318.txt
关于原告请求的工期损失10万元，未提供相应的证据，本院不予支持 | neg | 10359.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款计息”之规定，被告王龙亮在欠条中向原告承诺按照月利率15‰支付利息，符合法律规定，因此原告要求被告支付利息的诉讼请求，具有事实和法律依据，依法应予以支持 | neg | 5122.txt
恰恰证明被告方违约，外委工程拖延工期 | neg | 5491.txt
此外，智发酒业公司以永泰建筑公司未提供完整的内业资料，存在违约行为，无权主张违约金的答辩无事实和法律依据，本院不予采纳 | neg | 836.txt
本院认为，关于垫资一节，在建设工程施工合同、内部承包协议书中均未约定 | neg | 8844.txt
尽管内部承包施工合同签订时没有进行招标，但是根据将乐县委、政府的要求为赶施工进度迎合省市领导的检查所签订了内部工程承包合同，由于该合同是在特殊情况下签订，但双方都按合同的要求进行了实际履行，因而建筑工程内部承包施工合同是合法有效的 | neg | 10712.txt
中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的工程暂定价款为1656027.70元，而二被告签订的《消防工程施工合同》中约定的工程价款约人民币400万元整（按工程量决算为准） | neg | 12988.txt
1、截止2008年12月31日，乙方（新建水泥、下同）已完成了A、B、C区块市政及供电项目的施工，甲方（广丰建设、下同）拖欠乙方工程款12900000元整（不包括联系单及保修金），由于甲方无法按时支付，乙方同意甲方于2009年1月10日前支付10000000元整，2009年1月17日前支付2900000元整 | neg | 6328.txt
关于潘桥路厂房增加项目(安装工程)中的车间二外增加消防栓2,011元(后修正为车间二外增加消防管及阀门，造价修正为2,088元)，根据工程补充协议书，工程总价中已包含了工程室外消防设施施工费，故钱国木业公司表示相关造价不应当另行计算的主张，当予采纳 | neg | 716.txt
其次，即使双方所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，可根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程合同另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 3016.txt
&quot;直到2014年7月29日，被告飞翔公司才办妥施工许可证，被告当庭对此事实予以承认 | neg | 5598.txt
（一）根据合同约定，施工单位在完成隐蔽工程施工后，应当通知发包方、监理方等进行验收，地下室防水工程属隐蔽工程，施工图设计说明上未说明地梁、承台要进行防水施工，原告未提供证据证实进行了防水施工，应承担举证不能的法律后果，故对该部分费用不予认定 | neg | 8166.txt
本院认为，广东恒润华创实业发展有限公司将涉诉工程发包给广东省电白建筑工程总公司施工，并前后签订《建设工程施工合同》及五份补充协议，是双方的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，内容合法有效，对双方均具有法律约束力，当事人均应遵照履行 | neg | 4299.txt
20110131 | neg | 1643.txt
原告大远东公司主张被告盛川公司向其支付欠付的工程款33.18万元，因原被告双方对被告应给付原告工程款321.68万元均予认可，且被告盛川公司已向原告大远东公司支付了工程款288.5万元，故原告该项主张本院应予支持 | neg | 248.txt
在我们向被告提供的联系单上均有原、被告双方签字 | neg | 5220.txt
对证据十二是复印件不予质证，应属无效 | neg | 3455.txt
不存在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条 | neg | 7846.txt
结合本案所涉的《还付工程款承诺书》中“几年来给贵公司造成经济损失30,000,000元”的记载，本院对被告提出的该30,000,000元与另案相关的抗辩意见不予采信 | neg | 8243.txt
一、乙方必须保证按甲方的要求进行施工，工期按原合同可以顺延，双方予以确认，对于增加的及变更的工程，按签证单及变更图纸的实际工程量结算工程款 | neg | 10203.txt
因优先受偿权的范围是承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出费用，不包括发包人违约所造成的损失，故来宝公司享有优先受偿权的范围不包括其主张的利息 | neg | 12972.txt
原、被告对双方签订的施工总承包协议和建设工程施工合同的真实性均无异议，两份合同约定的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，原告具备建筑施工企业相应资质，且中标了该工程建设，两份合同均为有效合同，并应以主要约定了建设工程施工实质性内容，即施工总承包协议作为结算工程价款的根据 | neg | 3670.txt
河北联合大学出具证明证实，该校是质检联查行／实／材停字第25号《工程暂停施工通知书》的签收人，但该校没有将该通知书下发给工程项目部及施工劳务队，也没有停止施工而是保持继续施工，边施工边整改 | neg | 3535.txt
庭审中，原告新东阳公司同意扣减争议金额92,048.69元，即工程总价款为110,943,061.39元－92,048.69=110,851,012.7元 | neg | 11767.txt
7-15，面积43.1㎡ | neg | 8115.txt
对剩余工程的劳务，双方均应依照合同及补充协议的约定继续履行义务，但被告未能在合同约定期限内完成该工程，给原告造成损失，应按照双方签订的《协议书》承担违约责任 | neg | 3537.txt
比如说，雇请保安的费用，实际上，是建设公司雇用了这些保安将程振国强行地赶出了施工现场，这里要求程振国还要为建设公司这样的违法行为买单！对于该几份证据的证明目的同样持有异议，假如建设公司为了完善相关工程支出了部分费用，也是由于建设公司单方的责任所导致的 | neg | 8991.txt
2、繁宝公司支付工程质量未达到一次性验收合格目标赔偿费140,184元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第3条，按合同总价7,009,179元的2%计算) | pos | 336.txt
劳务分包虽系建设工程施工的一部分，但劳务费的给付请求权却并非须以建设工程竣工验收为前提，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | neg | 9999.txt
根据《解释》第十三条、第十四条第三项的规定，格瑞汀公司已于2014年1月开始使用涉案工程，故应当视为涉案工程业经竣工验收合格，潘国彬要求支付工程款的条件已成就 | neg | 2581.txt
甲方（被告）单方将门窗单项工程外委，也应在该区间内完成，否则甲方即构成违约 | neg | 5370.txt
被告质证认为作为施工方，原告租赁设备的时间与被告无关，且证据的真实性也无法认定 | neg | 918.txt
闽西宾馆另抗辩同源公司在（2016）闽0802民初2127号一案中所主张本案工程总造价为3378.698873万元，与本案所主张工程总造价相差甚远，该2127号案系同源公司撤回起诉且本案工程总造价的结论并未明确，因此，闽西宾馆的该抗辩主张，理由不能成立，本院不予采纳 | neg | 9869.txt
现根据合同约定，工程已实际延期且南洋公司已就工程延期一事要求闽中公司承担责任，由于工期的延期是吴东安在施工过程中造成的，吴东安与闽中公司签订有合同，因而南洋公司对闽中公司工期延期的处罚理应由吴东安承担 | neg | 10848.txt
查明，原、被告《协议》约定4.4工程结算 | neg | 5851.txt
被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司约定合同固定总价3,678,667元 | neg | 7426.txt
对于被告在2008年4月9日、2008年6月5日、2008年7月11日出具的3张收条总计800万元收款应否在被告已支付给原告的工程款中扣除的问题，本院已认定被告收取的800万元款项是由原告汇给施益花、吕泽法、金鹏驰的6笔汇款组成，原告主张该6笔汇款是被告作为建设单位向原告借支工程款，为规避企业间借贷和工程款支付的有关法律法规而采取的变通做法，本院认为原告的解释符合建设工程施工实践中的情况，具有相当的可信性，而且被告对于自己收取该800万元的理由无法做出合理的解释和说明，据此，本院认为在被告已支付给原告的工程款中应扣除该800万元 | neg | 6530.txt
1.分水器和消火栓不是原告施工的，但是材料是原告提供的;2.找平层是原告做的，并完某某了防水;3.证人陈述的工程属于增加的工程，与本案无关 | neg | 1014.txt
在建设工程施工合同无效的情况下，如工程经竣工验收合格，可以参照合同约定支付工程价款的时间作为发包人应付工程款的时间 | neg | 12872.txt
本院认为，原告海达公司与被告农业服务中心签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》，主体适格，系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同 | neg | 10363.txt
经原告和被告港洲文化公司双方协商确定，原告完成的观音山实际工程费为人民币2219634.58元，被告港洲文化公司并同意补偿原告机械停工及材料报废、人工补偿等费用人民币650000元整 | neg | 3835.txt
”，结合案件事实，本案的发包人为丰都县城市建设资产经营有限责任公司，张晓锋、宋文明并没有主张该公司承担支付责任，且也没有举示该公司欠付工程款范围的证据，而是误将违法分包人长坪公司作为发包人列为被告，同时也没有举示证据证明长坪公司欠付刘忠明工程款范围的事实，长坪公司与张晓锋、宋文明之间也不存在合同关系，不属于合同相对人，综上，长坪公司对张晓锋、宋文明不应承担合同责任 | neg | 9211.txt
1568980.5 | neg | 2130.txt
原告中太公司要求对被告金孚公司提供的建设工程施工合同（合同价款为1亿元）及被告金孚公司提供的二份备案建设工程施工合同上加盖的中太公司印章、法人手章及法人签字真实性进行鉴定，因原告中太公司负责涉案项目的李春阳证实，在涉案工程中张玉是以原告中太公司名义与被告金孚公司签订合同，合同中加盖的是中太公司公章 | neg | 5043.txt
依据大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行评估鉴定，根据鉴定报告书，本院对确定部分82526243.71元予以认定 | neg | 1371.txt
本案中，作为原、被告工程价款结算依据的一、二标段补充协议书均已认定为无效，故不存在双方按照补充协议书的约定支付工程款的问题 | neg | 6536.txt
由此约定可以看出，该工程是由被告港洲文化公司负责承建，原告提交的证据并不能证明三被告是合作开发的关系 | neg | 3843.txt
万兴公司对高压旋喷桩工程量及质量以及安全文明施工费和建安劳保费的鉴定意见有异议，向本院提出重新鉴定的申请，但对这几项，其在鉴定过程中已经充分表明观点，在庭审后至今，万兴公司也没有就这几项异议提交新的证据，故本院对万兴公司提出的重新鉴定的申请不予准许 | pos | 10904.txt
20110805 | neg | 1885.txt
同时涉案合同属于无效合同，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条之规定，鲁中装备公司对工程价款的结算无权套取相关规费、无权获取利润，只能按施工成本结算工程价款，但鲁中装备公司与西北电缆公司在签订合同时约定的合同价款已包含了各类取费和工程利润，故本案应当对争议工程进行成本造价鉴定 | neg | 11204.txt
对第三组证据的三性均不予认可，协议内容中所载的是三禄KTV项目的款项，与本案原告诉请的工程款无关，且协议内容自相矛盾 | neg | 12476.txt
对第六组证据的三性均不予认可，系原告单方制作 | neg | 12470.txt
由于原告提供的证据不能证明其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 13039.txt
缺乏第三个生效要件，说明借用资质的实际施工人李建南与东建公司有签订建设工程施工合同的意思，或者说双方就建设特定工程而相互设定权力义务形成了合意，只是双方形成的意思表示违反了法律、行政法规的强制性规定，故不能得到法律认可的后果，不产生合同效力，但要产生《合同法》上的效力 | neg | 4036.txt
观感质量评定为好，施工单位自评和监理单位核定工程质量等级均为合格，符合工程实际 | neg | 4206.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 214.txt
三、被告认为到目前为止，本工程没有达到所有单体验收合格标准（合同【4.3（3）】，达到此标准，支付工程总价85%），而且不具备国家规定的竣工验收前提条件 | neg | 5699.txt
当事人约定按照固定价结算工程款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持 | neg | 11243.txt
本案新东阳公司与日月鑫公司签订的《建设工程施工合同》《补充协议》系当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及招投标程序不违反法律法规的强制性规定，新东阳公司具有相应的建筑企业资质，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效 | neg | 11731.txt
本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任” | neg | 4383.txt
审理中，对于XX公司举证的XX公司对其增加工程量的签证部分，即1,576,110元，因原告XX公司表示另行主张而予以撤回的意见，系XX公司对其诉权的处分，本院予以准许 | neg | 12025.txt
“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标 | neg | 11495.txt
原告主张双方于2017年8月15日结算时已扣除该笔保险费用，但借据内容无法反映原告此主张，根据“谁主张谁举证”的原则，原告无法证明保险费已抵扣的事实，应承担举证不能的后果，故对被告主张原告返还保险费4000元的诉请，本院予以支持 | neg | 12412.txt
一、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 3664.txt
对于被告提出案涉工程未施工完毕，要求对案涉工程未施工的部分（四至六楼天花批荡工程、四至六楼楼梯扶手工程、五楼楼面批荡工程）进行工程造价进行鉴定，因案涉的工程双方已经结算，被告再行提出对未施工部分工程款进行抵扣的抗辩，本院不予采纳 | neg | 12393.txt
2009年8月16日工程项目开工建设 | neg | 10459.txt
原告提供的证据11、12拟证明的事实与本案工程现状不相符，不予认定 | neg | 9387.txt
411955.56 | neg | 1816.txt
大庆安装集团苏州分公司提起上诉，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉 | neg | 7355.txt
双方于2018年3月24日签订的《协议书》重新约定了工程款的结算方式和审核费的分担，且签订协议后，广西廉凯公司依约向合浦昌林房地产公司出具结算书，合浦昌林房地产公司也委托祥浩工程造价咨询有限公司进行了审核，故该《协议书》是双方真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，应为合法有效 | neg | 6041.txt
因此，原告的主张18000000元工程款中包括D区块7400000元设备款40%的预付款2900000元，显然不合理，本院不予采信 | neg | 6388.txt
从该规定的内容来看，施工单位在竣工验收过程中的主要义务是在工程完工后，向建设单位提交工程竣工报告申请工程竣工验收，并在建设方的组织下，作为验收组的成员单位，负有汇报工程合同履约情况和在工程建设过程中执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及提供工程档案资料以供审阅，提供竣工验收备案所需的必要资料等协助义务 | neg | 12235.txt
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 | neg | 12779.txt
而建工集团主张按照长春市政府文件规定的水费收费标准（9元／㎡）和吉建造（2009）14号文件《2009年吉林省建设工程结算有关规定》第7条“采用商品混凝土的工程按每平方米建筑面积水消耗量0.35吨计算”的规定，结合案涉工程建筑面积（31627.99平方米）计算的施工水费99628.17元（9×0.35×31627.99）符合客观实际，本院予以确认 | neg | 6074.txt
对于被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据，与本案无关联性 | neg | 7402.txt
可见，法律对“已约定按照合同固定价进行结算工程价款，再要求鉴定并以鉴定价作为结算工程款依据”的观点持否定态度 | neg | 2563.txt
（2）原告在为被告亚太公司提供融资渠道后，还需帮助并确保被告亚太公司在约定期限实际借到相应数额的款项，而且若被告亚太公司向出借方支付的利率高于原告与被告亚太公司的约定时，原告还需承担该高出约定部分的利息 | neg | 5942.txt
鉴于双方在《建设工程施工合同》约定的违约金过高，且双方均未能举证证明原告的实际损失，故本院酌情确定被告按照 | neg | 10369.txt
对万特公司要求中色十二冶公司赔偿的为市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元 | neg | 3988.txt
2008年12月5日前务必完成债权债务的各种分割手续，各项表必须签章确认等事实，说明被告违约等事实 | neg | 7615.txt
证明为了本案施工，原告租赁薛永生塔吊一台，租金为每月12000元，延期50天造成2万元损失 | neg | 916.txt
以上种种迹象表明，建诚奎屯分公司的代理权客观表象依据不充分，且在合同订立和履行过程中，潘国彬作为一名长期承包工程的实际施工人，并未谨慎地审查杨建飞是否具有代理权，遗漏了作为勤谨、理性的交易主体本来可以发现并予以核实的疑点，不能证实其善意无过失 | neg | 2622.txt
各方当事人对应付工程款数额存在的争议，主要是对涉案数份合同的效力和工程款结算依据存在不同认识 | neg | 12092.txt
工程款的5%作为保修金一年后支付 | neg | 10205.txt
闽中公司认为，根据南洋公司与闽中公司所签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定 | neg | 10784.txt
本院对该份证据真实性予以确认，但是根据合同相对性原则，该合同对程振国并无拘束力，系在程振国被解除授权之后，建设公司与置业公司之间达成的一致意思表示 | neg | 8948.txt
2、质量要求乙方（原告）按照国家建筑条款进行施工 | neg | 9776.txt
一标段合同约定工程款为40418000元，采用可调总价的方式，按照招标文件中的规定处理，后由双方补充协议约定为按94定额结算，二标段合同约定工程款为129746900元，采用固定价格（单价）的方式 | neg | 6511.txt
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十三条规定 | neg | 3858.txt
上述事实表明，被告早于招标前即确定由原告作为案涉工程施工单位 | neg | 3607.txt
对第三人提交的第一组证据无异议，能够和原告提交的工程结算单相互印证 | neg | 12497.txt
综上，原告李胜武的诉讼主张部分成立，本院依法予以支持 | neg | 8205.txt
关于该合同的效力问题，《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款规定 | neg | 9706.txt
由于原告联建公司起诉要求被告万辉公司支付其起诉前的逾期退还违约金为124600元，低于本院核算的数额，因此，本院认为，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金应以原告联建公司起诉请求的数额为准 | neg | 9458.txt
本院认为，红博物产公司与建安公司就涉案15项工程所签订的15份《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，并不违反法律或者行政法规的效力性强制性规定，均为有效 | neg | 7944.txt
顺通公司在本案中要求花开富贵公司履行该抵债承诺不能成立，本院依法不予支持 | neg | 3756.txt
庭审中，鉴于原、被告对已完成工程造价持有争议，本院委托四海公司对上海市奉贤区奉城镇东街XXX号奉城影剧院翻建工程的造价进行司法鉴定 | neg | 10244.txt
对第四组证据的真实性认可，关联性不予认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付，且工程结算单载明的内容与原告所述不符 | neg | 12479.txt
关于原告主张的退还工程保证金160万元 | neg | 4810.txt
本案审理过程中，经广丰建设申请，本院依法委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司对九龙一号室外工程进行工程造价鉴定 | neg | 6370.txt
对证据8，真实性、合法性没有异议，但这些证据不能证实双方同意增加工期或工期顺延 | neg | 7987.txt
本院认为，湛新公司没有证据证明曾通知大庆安装集团苏州分公司进行维修的依据，也没有自行维修花费的证据 | neg | 7436.txt
武汉金鑫联鑫公司称签订的《内部承包协议》并未实际履行，其不是《内部承包协议》的责任主体的辩解理由不能成立，本院不予采信 | neg | 8323.txt
”根据该规定，建筑工程在投入使用前，竣工验收应是法定的必经程序 | neg | 12227.txt
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、一百一十三条之规定，判决如下 | neg | 8704.txt
被告辩论意见 | neg | 5674.txt
本院认为，案涉工程招投标之前，鼎元公司、暨阳公司即于2012年10月8日签订了一份《建设工程施工合同》，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，该《建设工程施工合同》应确认无效，以此相应双方在此合同基础上于2013年8月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》也应确认无效 | neg | 3759.txt
根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百一十二条的规定，“对案外人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理 | neg | 4565.txt
对原告提交的第一组证据无异议 | neg | 12474.txt
”之规定，被告在未竣工验收的情况下，于2013年1月27日即投入使用，因此建设工程款的利息应从实际交付使用之日开始计算，故原告的该项诉讼请求应予以支持 | neg | 1113.txt
（3）工程造价计算依据包括建筑安装工程施工合同、投标文件、中标通知书、旎工图纸、设计变更、图纸会审纪要、现场签证、隐蔽验收记录、施工组织设计、政策性以实调整等 | neg | 10420.txt
判令被告支付原告起诉后拖欠工程款的违约金，违约金以137781625元为基数，按每日万分之七计算，自原告起诉之日起计至人民法院生效判决规定的履行期限届满之日止 | neg | 9417.txt
故对于原告要求被告支付工程款13441505元的诉讼请求，本院予以支持 | neg | 13036.txt
《建设工程施工合同》约定的当事人是被告丽贤公司与建安公司，原告黄天友作为建安公司的代理人在合同上签字 | neg | 3082.txt
争议焦点二，湛新公司扣除的95,000元质保金是否合理 | neg | 7433.txt
对此，本院分别评述如下 | neg | 8288.txt
日月鑫公司该项反诉请求成立，应予支持 | neg | 11984.txt
对于原告（反诉被告）提供的证据1、2、3、4、5、7、8及被告（反诉原告）提供的证据1，该部分证据真实、合法，与本案有关联，本院予以采信作为认定案件事实的依据 | neg | 7994.txt
被告提出工程价款中应扣除原告向第三方收取的总包服务费295752元，经庭审核对，在（2018）02鉴定意见兴业大厦项目部施工总包配合费明细表中列明，已交费295752元，鉴定机构备注为“经原、被告双方协商，考虑计取配合费需做工作内容的因素，已收取但未完成服务内容的也不退赔，完成部分分包服务工作但未计算总包服务费部分也不再计取 | neg | 3681.txt
根据当事人的举证、质证及本院对上述证据的认证意见，本院确认事实如下，原告河南开宇建筑有限公司与被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司于2012年5月5日签订《建设工程施工合同》，合同法定代表人处签名为被告马玉森、并盖有被告公司公章，签订的《补充施工合同》中委托代理人处签名马玉森，盖有被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司公章，承包方盖有原告河南开宇建筑有限公司公章，法定代表人处签名邵思兵 | neg | 12922.txt
1、《建设工程施工合同》，拟证明反诉原告与反诉被告就“南城时代广场项目”一期工程签订的《建设工程施工合同》已对工期、工程质量、工程款支付等做了明确约定及反诉被告违反合同约定未在约定的工期（2013年7月3日前）竣工、未支付水电费、未依约清理施工场地（占用二期用地施工），反诉被告应当承担违约责任 | neg | 7997.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下 | neg | 3707.txt
根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条关于“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程序以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决 | neg | 3241.txt
11070240.45元（109390240.45元＋1680000元）（可调总价） | neg | 4653.txt
422651.92 | neg | 2211.txt
同时，因涉案工程已经竣工验收合格，故原告主张返还履约保证金3270000元，于法有据 | neg | 9467.txt
在本案诉讼中，原告鼎晟公司提出2015年工程决算书中规费出现笔误，应该是6.8%，却书写成1.8% | neg | 5814.txt
鉴于在诉讼过程中，大经公司同意以其中的800万元冲抵工程款的支付，该意思表示并不违反法律、行政法规的强制性规定，本院予以认可 | neg | 6765.txt
因为前述分析认定挂靠中的实际施工人可以向发包人主张权利，这比该条规定实际施工人突破合同相对性向发包人主张权利更为直接，更为有利于保障农民工权益 | neg | 4952.txt
吴东安认为，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》工程没有包括以下二部分 | neg | 10723.txt
冶科纳米公司从办理房屋所有权属证明等自身利益考虑，对双方后签订的建设工程施工合同在行政主管机关予以备案登记，该行为体现了双方当事人的意思自治 | neg | 11225.txt
4、拖欠农民工工资的原因是卉森公司未按时支付富丽公司工程进度款，并未实际产生社会影响，则第七项反诉请求不成立 | neg | 6973.txt
五、工程款支付方式 | neg | 436.txt
合同价为按照合同约定完成承保范围内的全部工程，并承担质量保修责任的款项（其中包含国家规定由承包人方缴纳的各种税、费等） | neg | 9076.txt
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下 | neg | 11268.txt
104042.99 | neg | 2350.txt
因此，本院认为石门城建房产公司在施工过程中变更施工规模的行为已变更了双方签订的《建设工程施工合同补充协议》所约定的施工范围，相应的工程结构、工程量、工程质量均发生了变更，对合同条款已进行了实质性变更，且双方对于变更施工规模后的工程价款如何结算未达成一致协议，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第二款“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款 | neg | 4888.txt
原告在第2项诉讼请求中主张被告支付该部分工程款，予以支持 | neg | 8639.txt
本案中，原、被告按相关合法程序办理完手续后，双方于2011年9月6日签订《建设工程施工合同》，又于2011年9月9日签订了该工程施工合同的《补充协议》 | neg | 3012.txt
10.2009年1月8日金地花园回迁5＃、6＃楼工程预验会议纪要1份 | neg | 7624.txt
综上所述，原告要求确认该《补充协议》无效的主张和请求，没有事实依据和法律依据，本院不予支持 | neg | 9317.txt
文峰公司应支付义银公司东侧地下空间利用工程工程款5075656.35元，并自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权 | neg | 6725.txt
②即便上述建设施工合同合法有效，但依据合同约定并不能确定具体的履行内容，或者说因被告亚太公司就合同所涉项目未设计制作施工图，更未向原告提供，致合同的工程项目内容实际是不确定的，从而直接导致合同事实上无法履行，而原告作为合同签订一方亦未尽到合理审慎的注意义务，其不能因此当然成为无过错方 | neg | 5937.txt
丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案工程已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任 | neg | 9340.txt
原告另主张石材幕墙工程总包配合费，经查实该分包工程由被告指定分包给江西省华美建筑装饰工程有限责任公司施工，且原告项目经理陶海良在该分包合同施工方一栏中签字，该分包合同中明确约定该工程的配合费应由施工单位与总包方结算 | neg | 12843.txt
根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条的规定“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用 | neg | 11949.txt
本院认为，关于原告（反诉被告）中铁十七局集团建筑工程有限公司的本诉部分 | neg | 3663.txt
变更价款810000元 | neg | 4214.txt
格瑞汀公司认为有100万元工程未施工完成，因无相应证据予以证实，故本院不予采纳 | neg | 2584.txt
故本院对原告该诉讼请求予以支持 | neg | 6855.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款（包干价含税）=28716000元-检测费16000元-喀什华厦公司替喀什东方汇科公司向案外人冉龙胜支付的290万元人工工资-喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金及利息2493649.50元-还借款本金及利息2332000元=20974350.50元 | neg | 11120.txt
本院认为，虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格 | neg | 11477.txt
”2013年10月5日，建设单位河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司及原告的项目部对河北联大8号宿办楼项目进行了验收，结论是 | neg | 3259.txt
其中&quot;工程简要内容和合同约定完成情况 | neg | 5905.txt
20、丽景家园小区工程结算资料，共7卷 | neg | 5330.txt
明鑫公司、郝立民辩称该补充协议书未实际履行，但仅提交其向部分材料供应商支付款项的收据，且王建军认可明鑫公司代付部分材料款及劳务费的事实 | neg | 8811.txt
如果再扣除税费，对潘国彬是不公平的 | neg | 2598.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 175.txt
上海银同监理有限公司在联系单上注明，以上25条存在问题已全部修复完毕，由甲方、乙方、监理单位一起抽查后正式交货竣工验收 | neg | 540.txt
对原告提供的证据一、二，被告对真实性无异议，本院认为内容真实、来源合法、符合证据"三性"，予以采信 | neg | 12913.txt
综上所述，陈兴元要求俊鼎公司支付工程款及利息，忠县人民医院在欠付工程款范围内承担直接支付责任的理由成立，本院予以支持 | neg | 12277.txt
原告邬毅和被告湛新公司对被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据均认为与本案无关联性 | neg | 7518.txt
综上，被告欠付的工程款为1850932.66元（85958960元－20672156.48元－12956235.88元－459965元－44002542.78元－6017127.2元） | neg | 4808.txt
按基本费计取安全文明施工费，工程结算价为166815072.35元 | neg | 9632.txt
本院认为，被告金孚公司抗辩称，在涉案工程中，并未扣除原告中太公司工程质保金 | neg | 5062.txt
公安机关卷宗材料体现赵玉民负担的真石漆款项已经给付孔祥志，无法认定垫付真石漆款项的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | neg | 9601.txt
经审核，本院认为，被告提出的各种垫付费用名目繁多、时间不一，有的无支付凭证，有的凭证没有原件，大部分属于涉案工程的前期费用，与本案的工程款无关，小部分费用属于工程款已包含在鉴定的工程造价中，且被告提供的自行委托审计的《审计报告》，原告不予认可，但原告对上述垫付费用中被告垫付4台三菱电梯款的事实无异议 | neg | 10104.txt
冶科纳米公司与隆盛翔公司签订的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，且隆盛翔公司具有相应的施工资质，故该合同应为合法有效 | neg | 11248.txt
原告中太公司认可收到被告金孚公司支付工程款2291.5万元，但不能提供证据证实张玉、张旭及张磊收款与其无关 | neg | 5054.txt
第一，关于精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息，双方2016年12月20日签订的解除建设工程施工合同协议书明确约定双方确认乙方已施工部分的工程款按人民币50939462.6元（含税金）结算 | neg | 12960.txt
如到期汇都公司不能按本协议约定的期限支付工程款，应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失 | neg | 10964.txt
二、关于本案工程已完工部分的工程款是多少以及被告万辉公司应否向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款及利息的问题 | neg | 9434.txt
故本案应以双方于2011年7月18日签订的《建筑工程施工合同》作为结算工程款的依据 | neg | 1369.txt
本院认为，不能因为鑫红光公司对其他没有建设单位和监理单位签字的签证单予以了认可，就据此推定省三建公司提供的没有建设单位和监理单位签字盖章的第41号至52号《技术、经济签证核定单》具有真实性，在鑫红光公司不认可的情况下，本院对此不予确认，该部分应扣减工程价款为1101248.7元 | neg | 9621.txt
因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任”之规定，人民法院在处理无效建设工程施工合同案件中，对于承包方能否请求发包方支付工程款的前提条件在于建设工程是否经验收合格或者经过修复后验收合格 | neg | 158.txt
已查明，生效判决确认的两份建设工程施工合同签订时间分别为2013年9月16日和2014年8月5日，且后一份建设工程施工合同为中标备案合同 | neg | 1231.txt
（二）关于涉案已完成工程造价的认定 | neg | 6746.txt
根据前述分析，本院应将《建设工程施工补充合同》约定计价口径作为认定案涉工程价款的结算依据 | neg | 3615.txt
证据三系二被告之间签订的解除合同的协议，且原告在庭审中亦认可二被告之间确已解除2012年6月22日签订的建设工程施工合同，该证据三与原告的陈述可以相互印证，故本院对证据三予以认定 | neg | 2671.txt
关于被告是否存在延期施工的违约行为，以及在建设工程施工合同关系中，被告未向原告融资是否构成违约的问题 | neg | 12765.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | neg | 3142.txt
原告尚应支付被告工程款3886551元，因此被告要求原告支付工程款4820044元，其合理部分理由正当，本院予以支持 | neg | 6411.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 9863.txt
证明双方存在约定价款985元/平方米，而且该协议已经履行 | neg | 966.txt
以未付工程款4080万元（3015万元＋1065万元）为基数，从2013年10月1日计算至2013年10月30日 | neg | 3741.txt
直到本案鉴定结论作出后，被告才对 | neg | 6434.txt
本院认为，本案立案案由为建设工程合同纠纷，经审理应为建设工程分包合同纠纷，依照相关法律规定，本院具有管辖权 | neg | 12063.txt
本院认为，钱克飞出具欠条及签订协议的行为应视为钱克飞代表金泓公司对差欠韩艳林工程款的确认，而非对其个人债务的确认 | neg | 12554.txt
由于对票据的真实性及实际精况无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定 | neg | 10509.txt
首先，原告未提供充分确凿的证据证实该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签 | neg | 3015.txt
4、《解释》第二条规定的本意并不是赋予承包人选择参照合同约定或工程定额标准进行结算的权利，而是建设工程施工合同无效但经竣工验收合格时的折价补偿原则 | neg | 2557.txt
“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 | neg | 12230.txt
关于第一个争议问题需从以下几方面分别阐述，（一）原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同的效力 | neg | 5916.txt
关于工程审计是否包含诉讼中的鉴定审计约定不明，本案不宜视为已经审计，不宜将中城投公司实际完成的工程量再乘以80%计算 | neg | 120.txt
利息作为工程款的法定孳息，与当事人负有的付款义务同时产生，在工程款结算金额尚不确定的情况下，当事人的付款义务无从确定，也谈不上计算利息的问题 | neg | 6537.txt
而事实上，原告却在所述的已知晓被告亚太公司不具备融资条件使其无法按约履行融资义务的情况下，不仅未要求被告亚太公司返还保证金，还在此后先后又向被告亚太公司缴纳保证金410万元，原告的陈述与其实际实施的行为相悖，或者说原告的行为不能证明其所述属实 | neg | 5950.txt
博源公司依据无效合同主张违约金，没有法律依据，对其该部分诉讼请求，本院不予支持 | neg | 4448.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条，第九十四条，第九十七条，第一百零七条，第一百一十四条第一款和《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十条第一款，第十七条，第十八条之规定，判决如下 | neg | 6429.txt
证据五中刘玉代提供的费用清单，由于该清单无签名，亦无被告方确认，无法认定其真实性，故本院不予认定 | neg | 2664.txt
综上，已付款金额为44002542.78元（30705092.67元+13077450.11元+220000元） | neg | 4805.txt
对于20，图纸中没有注明需要施工，故繁宝公司就没有做 | neg | 675.txt
其次，即使双方所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，可根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程合同另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 | neg | 9309.txt
136474.64 | neg | 2342.txt
本案中，杨建飞利用伪造的建诚奎屯分公司印章，以建诚奎屯分公司的名义与潘国彬签订建设工程施工合同，其提供的付款凭证、《补充协议》、《协议》、《诉求申请》、《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》、工程草图等证据中均有杨建飞的亲笔签名，并未以建诚奎屯分公司的名义，也未加盖单位公章 | neg | 2620.txt
故对原告提出的全部诉讼请求，本院予以部分支持 | neg | 1293.txt
本案在审理过程中，为查清案件事实，经同源公司申请，2017年1月20日，本院依法委托福建兴诚建工程管理有限公司（以下简称兴诚建公司）对 | neg | 9815.txt
当事人签订中标合同后，如果出现了变更合同的法定事由，双方协商一致后可以变更合同，但变更合同的内容，应当及时到有关部门备案，如果未到有关部门备案，就不能作为结算的依据 | neg | 1440.txt
400512.35 | neg | 1772.txt
十一、关于上陵公司及其青铜峡分公司主张的楚湘公司应向其开具发票的诉讼请求应否由法院调整的问题 | neg | 2968.txt
对于证据2，真实性无异议，相关施工费用已经在审价中予以扣除 | neg | 582.txt
本院认为，湛新公司没有证据证明曾通知大庆安装集团苏州分公司进行维修的依据，也没有自行维修花费的证据 | neg | 7560.txt
27.收据193份（91张） | neg | 7677.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 11295.txt
”被告提出反诉，要求原告支付维修费，符合法律规定，依法应予支持 | neg | 5154.txt
鉴定机关经原、被告及第三人确认后作出做补充鉴定，同时征求了被告意见，其过程合法，并无不当之处，因此，上述意见，本院不予采信 | neg | 4150.txt
以上单位涉及的在本项目工程付款、欠款、合同过程中发生的争议、相关债务纠纷由我司负责处理与贵单位无关 | neg | 7270.txt
“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失 | neg | 4090.txt
1、2011年11月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》，拟证明原告(反诉被告)未依约履行乙方提交请款材料及提前开具发票的合同义务，系原告(反诉被告)在支付工程进度款的过程中存在违约行为，被告(反诉原告)并无任何违约行为 | neg | 7989.txt
双方2014年5月互相出具承诺书后，应视为双方对工程款支付作出了重新约定，双方达成了延期付款的协议，故对九洲公司主张的2014年5月之前，九洲公司部分未按照合同支付工程款的部分要求违约金的诉求本院不予支持 | neg | 126.txt
除第一次庭审时，原告向法庭提供的《丽景家园工程结算资料（2016年部分）》中所包含的国家建设工程工程量清单计价规范及总承包服务费计算标准外，原告所主张的配合费数额的计算符合国家标准 | neg | 5363.txt
2、项目规模 | neg | 4588.txt
故对原告陈鑫提交的《工程结算造价》一份，对其证明力本院依法不予采信 | neg | 8427.txt
其次，鼎元公司、暨阳公司在2014年2月对桩基工程造价结算，依据也是2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》 | neg | 3775.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 2735.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | neg | 3139.txt
本院综合证据11-13载明的内容，发现2010年7月20日浙江泛华工程监理有限公司出具的证明现场实际情况为 | neg | 6108.txt
合同价款采用可变总价方式确定 | neg | 6256.txt
2008年1月21日该工程招标代理机构湖南英邦工程建设咨询有限公司对原告发出的中标通知书，中标价格3972302.50元 | neg | 12674.txt
因此，蒋大平直接向融通公司主张退还质保金（剩余工程款）也符合法律规定 | neg | 4962.txt
依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条、第十六条之规定，判决如下 | neg | 9233.txt
对被告提供的证据10，因与本院所制作谈话笔录不相符合，故不予确认 | neg | 10184.txt
5.同年12月20日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给吴远富班组 | neg | 7134.txt
在施工过程中，因威达公司的土建资质不符合宝塔公司建设工程要求，原告、宝塔公司、中石化扬州分公司签订的《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议，威达公司将其与宝塔公司签订的《建设工程施工合同》的全部权利义务转移给中石化扬州分公司 | neg | 3112.txt
3、2017年6月28日出具兴诚建鉴字【2017】第0628号《工程造价鉴定报告书》一份，鉴定意见为 | neg | 9825.txt
对原告提供的证据五，因当事人原因未在规定时间交付相关材料，致鉴定机构无法鉴定，且不能够形成证据链条，故不予以采信 | neg | 12918.txt
”的要求，且《建设工程施工补充合同》亦明确约定 | neg | 12838.txt
对于不确定的第二、三项，即1#至166#高压旋喷桩双管法与单管法的造价差额 | neg | 10901.txt
从闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程决算书可以看出 | neg | 10728.txt
因原被告双方合同约定冷库竣工日为2012年4月20日，但原告最终于2012年12月31日才将冷库交由被告验收并交付给被告，晚于合同约定的竣工日期，属逾期完工，原告的行为已经构成违约，应对被告盛川公司因其延期交付冷库给被告造成的损失承担赔偿责任 | neg | 250.txt
由于涉及合同争议，对合同争议的判定超出了本鉴定机构的执业范围，因此本鉴定报告暂按分包项目工程造价的4％计算，作为争议项单列，由法院裁定是否应计算配合费 | neg | 10498.txt
原告主张应以中标合同计算工程价款，证据不足，本院不予支持 | neg | 10020.txt
该以上签证施工项目虽然没有合同约定的被告授权人员的签字确认，但加盖有被告公章，故应计入原告施工工程款项 | neg | 10031.txt
未完工程明细 | neg | 7868.txt
公交客运有限公司辩称，双方签订《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》时，德江征美公司尚未取得建筑业企业资质，合同应为无效 | neg | 4526.txt
第三人上海崎丰纸制品厂，住所地上海市宝山区 | neg | 316.txt
对于原图纸范围内的工程争议部分造价4828178.49元，本院分析认定如下 | neg | 3917.txt
根据《解释》第二十六条第二款关于“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人 | neg | 2644.txt
该《建设工程施工合同》补充协议书具备了建设工程承包合同施工范围、施工工期、施工质量、价款支付、材料供应等实质性内容，王建军与明鑫公司之间工程承包关系成立 | neg | 8808.txt
2、关于1#-4#及8#楼钢材差价2759825.11元（599.64吨*4602.47），建工集团认为系其节约成本形成，应计入工程总造价，大豐置业不予认可 | neg | 8710.txt
《施工合同》第四条第2款约定，该工程的工期为270天，但原告在2015年4月退场时仍未完成《施工合同》约定的所有工程内容，已严重超期 | neg | 9725.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定 | neg | 9696.txt
本院认为，原告鼎晟公司与被告飞翔公司2014年3月28日签订的《建设工程施工协议书》和2014年5月15日签订的《建设工程施工合同》,同时双方约定，当协议条款与合同中不一致之处，以协议为准，在庭审中，双方无异议，且不违反法律规定，本院依法确认成立并生效 | neg | 5888.txt
原告邬毅诉称，被告大庆安装集团苏州分公司是被告大庆安装集团公司于2007年7月16日依法成立的分公司，被告大庆安装集团苏州分公司于2011年11月22日与被告湛新公司签订土建与机电施工总包合同，承包被告湛新公司发包的位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程，后被告大庆安装集团苏州分公司与原告于2012年1月4日签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，将该工程以包工包料的方式给原告个人进行施工和管理 | neg | 7485.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百三十一条第一款、第二百六十九条、第二百七十条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第十八条、第十九条、第二十二条之规定，判决如下 | neg | 12693.txt
有鉴于此，原告请求解除其与被告之间建设工程施工合同关系，因案涉的两份建设工程施工合同及其补充文本违反法律、行政法规的禁止性规定归于无效，无效合同自始无效，对双方当事人不具有拘束力 | neg | 1237.txt
宇元置业公司要求两原告返还其多支付的工程款1688860.45元的反诉请求，没有事实依据，应不予支持 | neg | 12181.txt
且根据原告庭后提交的山东省潍坊市中级人民法院执行局加盖“”印章的调查笔录复印件，并经本院向该院执行局相关调查人核实，原告已于2017年8月18日在该院执行局会议室将其施工的涉案工程竣工验收所需资料交付被告佳华公司 | neg | 3881.txt
工程质量保证金被告当庭承认仅向工程质量行政管理部门缴纳45万元，按照工程总造价的3%计算，尚有105万元未缴纳，被告应补缴，或者被告支付给原告，由原告向工程质量行政管理部门缴纳 | neg | 5581.txt
对此，本院组织双方经过多次听证和询问后，最终确定以非备案合同即案涉2013年12月1日签订《建设工程施工合同》为双方实际履行的合同并以此为合同依据进行鉴定，且确定由广西廉凯公司预交鉴定费用 | neg | 5974.txt
（二）科技、教育、文化等项目 | neg | 5984.txt
第一，关于工程造价鉴定的合同依据问题 | neg | 4404.txt
本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由 | neg | 11997.txt
1、关于《山西省建设工程施工合同》(2010年8月)的效力，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第三款规定 | neg | 11614.txt
关于辩护人提出的2013年前的犯罪已经超过诉讼时效以及请托前收受的财物数额未超过一万元的应予扣减的辩护意见，本院认为，被告人齐志尚利用职务便利多次受贿，这些受贿行为属于连续状态，应从犯罪行为终了之日起以受贿的累计金额进行追诉，故辩护人的这一辩护意见，不予采纳 | neg | 10383.txt
扣除已支付的工程款63,270,000元，XX公司应付工程款8,923,065.96元（不包含保修金） | neg | 11700.txt
2019年8月22日,建设公司称程振国自2019年7月3日起因擅自停工并试图抬高工程价款导致工程无法正常进行，协商未果，导致整个工程项目其他专项分包公司和发包人置业公司产生严重经济损失，更可能导致无法按期交房，引发群体事件 | neg | 9115.txt
而根据查明的事实来看，双方于2012年6月5日签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》系双方当事人真实意思表示，且未违反相关法律法规，应合法有效 | neg | 4669.txt
繁宝公司对证人证言不予认可，马士信是钱国木业公司的员工，且对于当时的诸多细节已经不记得了 | neg | 697.txt
3、关于签证造价797115.41元的问题，因该部分签证没有建设单位盖章，且无法确认签证内容挖土方、倒运土方、铲除墙面及拆除等是否施工，现场无法核实，建工集团主张该部分造价证据不足，本院难以认定，该部分造价不应计入涉案工程总造价 | neg | 8724.txt
因被告与黄东签订的合同中未作有关违约金事项的约定，故违约金部分本院不予支持，但根据黄东与被告签订的《建设工程施工合同》约定，“房产证办理完成后一个月内支付至总价的95%，余款在保修期满一年付2%，满两年付2%”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | neg | 13097.txt
一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖 | neg | 3136.txt
首先，应确认原告的起诉是否已超过诉讼时效期间 | neg | 9909.txt
被告为支持其辩驳意见向法庭出示如下证据 | neg | 5420.txt
宇元置业公司关于衡洲建设公司一通分公司不是适格原告的诉讼主张不能成立，应不予采纳 | neg | 12087.txt
三、回迁楼建设，甲方付现金400万元，其中刘凤友和李恩彪各150万元，孙珺100万元，互不负连带责任，孙珺的100万元以实物结算，多退少补 | neg | 7745.txt
经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用 | neg | 5375.txt
对于原告（反诉被告）长沙建工公司在质证意见中提出退还履约保证金的问题，因原告（反诉被告）长沙建工公司并出提出诉讼请求，本院不予处理 | neg | 1471.txt
涉案工程虽非必须招标建设项目，然法律并不禁止当事人采取招投标的方式进行，但在招标、投标过程中仍应严格履行《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规的强制性规定 | neg | 6744.txt
本案当事人在合同中没有确定价格，施工时又有变更、增加项目、各种签证，对价格没有达成一致意见，诉讼中，本院委托承德市宏伟工程造价咨询有限责任公司进行了鉴定，经过公开摇号，三方确认，共同举证、质证，现场实际勘测，鉴定单位听取三方的意见，进行三方确认 | neg | 4142.txt
被告对原告当庭提交的证据的质证意见为 | neg | 3432.txt
”原告韩艳林作为自然人，不可能具有相应的建筑资质，故韩艳林和金泓公司之间的建设工程施工合同无效 | neg | 12544.txt
原、被告已于2001年9月12日就涉案工程进行结算，但被告至今未向原告支付工程余款81339元，其行为已构成违约，故原告诉请被告支付违约金，于法有据，本院予以支持 | neg | 10366.txt
新东阳公司与日月鑫公司自2015年1月5日至2018年4月27日期间的进度款违约金具体计算如下 | neg | 11798.txt
但在委托鉴定的过程中，广西廉凯公司拒绝缴纳鉴定费，导致该司法鉴定终止 | neg | 6004.txt
故依据上述司法解释第十七条、第十八条的规定，被告应承担自2017年4月25日起至本判决确定付清日止按中国人民银行发布的同期同类银行贷款利率计算的利息，原告主张的起息时间不当，本院依法予以调整 | neg | 12880.txt
对于争议焦点二，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第68条规定 | neg | 5016.txt
虽然合同无效，但对合同内的工程潘国彬应参照合同约定主张工程价款，对合同外的工程应根据鉴定书确定，其理由如下 | neg | 2542.txt
原告（乙方）与被告安澜公司（甲方）于2013年12月10日签订备忘录，双方就洋浦神头港区D区填海工程剩余部分施工事宜签订备忘录如下 | neg | 8588.txt
（7）关于工程量的异议，鉴定机构按照文峰公司签字确认的工程量计算，并无不当 | neg | 6639.txt
本案中，原告夏炳泉虽借用被告创宇公司的资质签订建设工程施工合同，但之后即将合同约定的工程共60000平方米进行拆分后承包给刘玉代、陈千文各30000平方米，分包合同约定的工程施工内容、范围与前述建设工程施工合同内容一致，不同的仅仅是工程价款的数额，而刘玉代、陈千文系自然人，并不具备工程建设资质，因此应认定原告夏炳泉将工程违法分包给刘玉代、陈千文并非法赚取差价，该行为同样无效 | neg | 2688.txt
4、如达不到自报工期目标，每延误一天愿接受合同价的万分之二的违约金的处罚 | neg | 359.txt
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日 | neg | 3186.txt
碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式对涉案工程价款的进行结算，其要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，且久环劳务公司申请对涉案工程市场价进行鉴定，因其未提供必要的鉴定材料，亦被鉴定部门退回 | neg | 11483.txt
另一方面，根据该房屋的桩基工程完成的时间已超过约定的开工时间，应予以顺延工期，同时，根据双方在2007年12月13日“工程例会”中认定的该房屋在上述时间已达九层的施工事实，显然是已超过了约定的结构施工至8层楼面的预售节点，故本院认定该号房屋未超过工期约定 | neg | 11668.txt
(一)关于涉案《建设工程施工合同》、《施工补充协议书》等合同的效力认定 | neg | 6740.txt
没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 8736.txt
（二）关于被告公交客运公司与原告德江征美公司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是否为有效合同 | neg | 4524.txt
”本案工程造价审计已于2016年5月27日完成，湖南六建公司扣留风险保证金无依据，应当返还给向武龙、刘吉安，否则构成不当得利 | neg | 8372.txt
故延边明正工程招标造价咨询有限公司对原告实际施工的涉案工程造价出具的鉴定意见，程序合法，依据充分，本院予以采纳 | neg | 1103.txt
无效合同也不存在当事人请求人民法院予以法定解除的问题，因此，宏源彩钢厂请求解除双方签订的《工程施工合同》，没有法律依据，本院不予支持 | neg | 147.txt
三、关于XX公司应得工程价款的争议 | neg | 11685.txt
而对于没有省建三公司出具借条的两笔款项，鑫红光公司没有证据证明是代省建三公司支付电费，本院对此不予确认 | neg | 9650.txt
综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信 | neg | 11683.txt
1、原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同、补充协议的效力，对原告要求解除合同及协议的请求应否支持 | neg | 5914.txt
整个工程于2012年3月30日竣工验收合格，并由被告湛新公司投入使用 | neg | 7487.txt
关于第一个争议焦点，本院认为，在合同履行中，由于被告港洲文化公司的原因，未向原告支付工程款，造成工程停工，被告港洲文化公司构成违约，应当承担违约责任 | neg | 3833.txt
经本院前述认定的事实，《工程款付款协议书》为双方的最终结算，应以该协议书约定的应付款期限作为承担逾期还款责任的起始时间 | neg | 10966.txt
且原告要求被告支付工程款的条件也未成就，双方约定等原告配合被告办理产证备案手续后再付清工程款余款，现原告未能提供竣工备案材料导致无法办理产证，故不同意支付剩余工程款 | neg | 10150.txt
三、建设公司请求程振国赔偿擅自停工、被清场而导致建设公司产生的经济损失184.42万元是否应予支持 | neg | 9188.txt
报告书是真实的，公章也是我单位的，工程主体大体验收了，对双方验收事实没有异议，还有部分楼房钥匙没有给付，已经有楼房出售，但相关竣工资料没有接收到，也不能证明档案资料已经交给城市档案馆 | neg | 5201.txt
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、《中华人民共和国招投标法》第三条、第四十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》之规定，判决如下 | neg | 10056.txt
此外，对被告提出要求追加重庆澄江建设（集团）有限公司南川分公司作为第三人参加诉讼的请求，与本案无关，本院依法不予准许 | neg | 11290.txt
”本案建设工程未经竣工验收合格，因此，原告请求被告支付工程款无法律依据 | neg | 9715.txt
本案合同履行中，从2014年11月8日至2017年1月10日期间，因工程基础资料移交、原施工单位质量不合格、设计修改或更改等原因，富丽公司以工作联系单、工程联络单、情况说明、函、报告、通知等方式，94次要求卉森公司尽快移交资料及对施工内容予以明确，具体日期如下 | pos | 7154.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理,没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，合浦昌林房地产公司未按期向广西廉凯公司支付全部工程价款，应向其支付逾期付款利息 | neg | 6020.txt
④4＃—7＃楼面增加部分 | neg | 13073.txt
本案富丽公司主张工程造价为29256.319509万元，卉森公司主张工程造价为22000万元，对此，双方均缺乏充分的证据予以支持 | neg | 7316.txt
承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 | neg | 4488.txt
本院采信中国建设银行股份有限公司湖州分行做出的2015［鉴］-01A鉴定报告，既涉诉工程实际完成工程量造价为79057193元，扣除被告已经支付的17000000元，被告尚拖欠原告工程款62057193元 | neg | 775.txt
被告中凯公司中标石家庄市城角庄旧村改造D组团1号楼项目工程后，被告中凯公司与二原告签订《工程项目内部经营合同》，将该工程转包给了二原告施工，被告中凯公司只收取二原告的管理费，被告中凯公司从被告德隆公司支取的工程款全部交给了二原告，二原告对该涉案工程组织人员进行了施工，该工程已经竣工，故本院对二原告系该涉案工程的实际施工人的事实予以确认 | neg | 3209.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 9581.txt
上述情况证明原、被告在签约的过程中对开竣工日期无准确的约定，在履约的过程中对开竣工日期亦未严格规范执行，对此双方均存在疏忽大意的过失，各自应承担相应的责任 | neg | 4270.txt
综上，补充协议是原告与被告基于合同履行时间、工程开竣工顺序等情况的变化对原合同条款进行的调整，应当作为认定双方权利和义务的依据 | neg | 11745.txt
详见总包合同附件5 | neg | 9074.txt
4、未有被告及监理单位确认的部分，合计金额为557970.08元，原告对此未提供有效证据证实其施工的事实，故该款项不应计入原告施工的工程款项 | neg | 10034.txt
文峰公司主张义银公司就10#楼和集中商业工程存在工期延误和竣工验收备案迟延，应承担违约责任 | neg | 6698.txt
另查明，海南省高级人民法院于2017年12月27日作出（2017）琼民终379号民事裁定书，认为经双方及监理单位签章的第07-08-006号《工程签证及计量报审表》载明的铺设钢筋之道路面积与现场铺设钢筋的道路实际面积差异巨大为由将案件发回重审 | neg | 2783.txt
一、案涉工程款的计算应当采用哪一份施工合同，同时依据施工合同所作出的造价鉴定是否应当作为计价依据 | neg | 9927.txt
依据《本合同12.1(3)》竣工验收合格15日内，原告应提供完整竣工资料给被告，而原告至今没有提供 | neg | 5706.txt
本院认为，《竣工验收报告》体现是2015年5月7日通过工程竣工验收，但智发酒业公司与永泰建筑公司于2015年12月10日（即在竣工验收后）签订的《协议书》中，双方明确“消防工程因客观原因，目前尚未验收”，并约定上述工程“均尚未决算审核、最终以结算为准”，在庭审中，双方各自提供工程结算结论，且差距较大 | neg | 12073.txt
对于被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据，与本案无关联性 | neg | 7526.txt
对第四组证据的真实性认可，关联性不予认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付，且工程结算单载明的内容与原告所述不符 | neg | 12468.txt
漏项工程是 | neg | 5218.txt
（2）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 | neg | 8066.txt
4、钱国木业公司(甲方)与沈有军等潘家宅村民(乙方)于2012年9月25日签订的协议书、沈有军出具承诺书等，协议书的主要内容为，甲方因扩建工程厂房的需要，经各级地方政府审核批准，准造所有手续合法齐备 | neg | 577.txt
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条第五项的规定认定无效 | neg | 7847.txt
《建设工程施工合同》、《建筑工程劳务分包合同》被认定无效，黄天友支付给丽贤公司的200万元保证金应由丽贤公司退还 | neg | 3090.txt
保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款 | neg | 8063.txt
本案中尚无证据证实文峰公司系该建筑物的所有权人，因此，对义银公司主张就该工程折价或拍卖的价款优先受偿的请求，本院不予采纳 | neg | 6688.txt
二被告关于本案不具备质量保修金返还条件的答辩意见，无事实及法律依据，本院不予采纳 | neg | 3882.txt
综上所述，海安劳务公司要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，本院不予支持 | neg | 12610.txt
4、宇元置业公司主张的“代付影院管理费”700000元、“代付华润管理费”500000元 | neg | 12163.txt
本院认为，被告不能按照合同约定及时支付工程款，致使原告不能正常施工，且被告也不能证明其有继续履约的能力 | neg | 766.txt
对有争议部分的第六项，认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元，本院认为，从原、被告双方出示的证据，本院对该部分费用无法认定，故该113917.44元本院暂不处理 | neg | 6890.txt
证明原、被告双方对承包协议已经履行，同时应当按照双方约定的价格进行工程款结算 | neg | 956.txt
临湘市金河社区何家组羊角塘，工程承包范围 | neg | 1407.txt
综上所述，汇都公司与地金公司之间签订的《工程施工意向协议书》以及《建设工程施工合同》因违反法律的效力性强制性规定而无效，但并不影响当事人间结算和清理条款的效力 | neg | 11010.txt
对被告白邑公司认为本案案由是建设工程施工合同纠纷，原告在被告东龙公司与被告白邑公司签订的《建设工程施工合同》中不是合同签约方，不具备原告的主体资格的抗辩主张，因被告白邑公司与被告东龙公司签订《建设工程施工合同》后，又与原告签订了《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，将姚安大酒店及西街小学片区城市综合体建设工程项目转包给原告施工，原告作为实际施工人，以发包人、转包人为被告起诉的，人民法院应当受理，故对被告白邑公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | neg | 8506.txt
另根据施工过程来看,本院也认为，本案双方实际履行的合同为2012年6月5日签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》，具体理由评述如下 | neg | 4670.txt
&quot;本院认为，本组证据与本案具有关联性，被告认可房屋建筑工程竣工报告书1至10号楼的真实性 | neg | 5189.txt
故本院对九龙公司反诉要求法院确认该份《支付工程尾款的补充协议》无效的请求不予支持 | neg | 3720.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定，认定无效 | neg | 12248.txt
被告天航公司对两份调查笔录及相关材料的质证意见与被告安澜公司的质证意见相同 | neg | 8565.txt
之后就按照施工的程序和图纸要求正常施工，竣工时间是2015年 | neg | 5302.txt
本院认为，王爱香依据其与贾国岭之间签订的建设工程施工合同要求贾国岭偿付下欠基础工程款，贾国岭以双方的建设工程施工合同实际已经解除、涉案基础工程款已经由武城县长河置业有限公司按照王爱香与武城县长河置业有限公司签订的合同的约定付清为由，要求驳回王爱香的诉讼请求，故本案的争议焦点为 | neg | 3218.txt
关于群洲公司反诉主张的工程款及退还保证金的问题 | neg | 282.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 11299.txt
本院委托河南精诚工程造价咨询公司对河南建安公司施工项目的工程造价、分包项目配合费、材料保管费用进行司法鉴定，该公司于2015年6月1日作出精诚造价（2015）第131号鉴定报告......九、鉴定结果为 | neg | 10478.txt
卉森公司对富丽公司举示的反诉证据发表以下质证意见 | neg | 7031.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 3163.txt
在此情况下，中煤正辰公司主张对上述价款参照不同标准重新计算，缺乏依据，本院不予采信 | neg | 2990.txt
三、关于XX公司应得工程价款的争议 | neg | 12017.txt
原告质证，对金地花园5＃6＃回迁楼工程预验会议纪要本身没有异议，对证明的问题有异议，这个纪要并没有说验收合格，上面也载明了存在7个问题 | neg | 7722.txt
12929827.03 | neg | 2246.txt
由于原告不是工程的总承包方，且不具备承包的资质，该合同系无效合同 | neg | 3345.txt
本院审查认为，原告在诉讼过程中虽提供了其他证据用以佐证，但因存争议减少部分，未经原、被告的签证确认，且鉴定机构对未计入减少的部分理由及依据进行了回复，为此无法核实真实性，故本院不予支持 | neg | 9973.txt
“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收” | neg | 11422.txt
（4）被告提交的2014年12月15日的付款100万元，原告没有确认也未否认，但有原告王明在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已经收到该款，故应当计入已付款中 | neg | 4795.txt
被告反诉称在工程项目建设的过程中，应原告的要求，为原告垫付了工程建设所需的费用人民币4384,329.69元，应由原告支付 | neg | 10103.txt
对原告联建公司超出上述工程款数额部分的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 9443.txt
签约合同价为4661840元 | neg | 2498.txt
……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”之规定，本案欠付工程款应付款之日应为泰诚公司起诉之日，利息起算时间为2018年11月19日 | neg | 9534.txt
2015/2/12 | neg | 11836.txt
对证据十四张建国的合同，对8号楼负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程不属于劳务分包工程，属于合同的变更，原告另行委托他人施工，与被告无关 | neg | 3409.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 8308.txt
对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年11月4日出具的九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定报告的补充说明，原告质证认为 | neg | 6196.txt
1、室外工程强夯，对鉴定机构参考强夯后地基承载力相同的的动力站的夯点间距得出的总造价2113439.59元本院予以认可 | neg | 1373.txt
同时，重庆开源工程项目管理有限公司作出的司法鉴定意见书也无法对泰诚公司的撤场损失作出鉴定 | neg | 9560.txt
关于焦点四、本院认为，双方签订的中标合同、标前合同均因违反法律的强制性规定，均系无效合同，合同中相应的违约条款亦为无效，故反诉原告泰隆公司主张反诉被告泰隆公司支付擅自停工违约金13282480.44元，于法无据，本院不予支持 | neg | 10054.txt
关于二轻公司要求万合城公司排除妨碍，继续履行协议的诉讼请求，因二轻公司已于2015年3月退出施工工地，案外人已实际进行施工，二轻公司与万合城公司之间因矛盾无法解决，二者之间的协议已无继续履行的可能，故该诉讼请求本院不予支持 | neg | 12713.txt
综上所述，本院认定喀什东方汇科公司主张1号楼、2号楼、22号楼工程项目未经竣工验收，付款条件未成就的辩解理由不能成立 | neg | 11055.txt
”当事人往往在建设工程施工合同中约定发包人扣留一定工程价款作为工程质量保证金（又称质量保修金），但扣留的前提是工程已经竣工验收合格 | neg | 9656.txt
本院认为，本案原、被告签订的建筑施工合同及补充协议系系双方当事人的真实意思表示，没有违反国家法律的强制性规定，属合法、有效的合同，原、被告均应依约履行，但因被告的原因合同一直没有履行，现合同已无法履行，故依法应当解除 | neg | 2722.txt
原告提出确认本案所涉工程款优先受偿权的主张，但是该主张并不符合有关司法解释和司法政策中关于行使优先受偿权的规定，本院对原告的该项诉讼请求在本案中无法支持 | neg | 8263.txt
碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式对涉案工程价款的进行结算，其要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，且海安劳务公司申请对涉案工程市场价进行鉴定，因其未提供必要的鉴定材料，亦被鉴定部门退回 | neg | 12608.txt
本案中，涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同》通用条款26.4约定 | neg | 11166.txt
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下 | neg | 4313.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 | neg | 3079.txt
关于争议焦点二，万兴公司是否应当向一建公司支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？本案中一建公司与万兴公司签订的《建设工程施工合同》及其补充协议均为无效合同，合同自始无效，一建公司明知该工程项目尚未经过招投标就与万兴公司签订了合同，自身存在过错，且在签订后又将涉案工程转包给没有任何建设工程施工资质的自然人彭美义，也不存在合同履行后可以获得的利益，故对一建公司要求万兴公司支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益4800000元的诉讼请求，本院不予支持 | neg | 10886.txt
本院现依据司法鉴定意见书内容就工程造价进行逐一认定 | neg | 10270.txt
本案中与向武龙、刘吉安签订的《内部承包协议》在首部载明的甲方为“武汉金鑫联鑫建筑工程有限公司”，尾部甲方代表由李波签字并加盖了武汉金鑫联鑫建筑工程有限公司的合同专用章 | neg | 8320.txt
证据A3中，《融资协议》系被告华磊公司与蔡鲸、案外人文军之间的融资合同关系，与本案《建设工程施工合同》并不具有关联性，本院不予采信，而《股权质押合同》第十条已约定原告华磊公司通过质押公司股权担保其在《建设工程施工合同》中所负的义务，故《建设工程施工合同》、《股权质押合同》、《股权出质设立登记通知书》与本案具有关联性，本院予以采信 | neg | 12735.txt
富成公司与建工五建公司签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是双方当事人真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，且双方均对合同效力无异议，故该合同合法有效，对双方当事人均具有法律约束力 | neg | 8139.txt
虽然本案的施工合同无效，但合同当事人就竣工验收所负的法定义务不能免除 | neg | 12228.txt
（五）被告双强公司未提供证据证实马凳筋实际使用的材料与图纸及规范不符，故对该部分鉴定意见予以采信 | neg | 8170.txt
因此，文峰公司主张义银公司延误集中商业楼的工期应承担违约责任的主张显然缺乏事实依据，本院不予采纳 | neg | 6722.txt
由于目前委托方提交给我们的资料没有工程竣工验收报告，因此无法计算实际工期及工期奖罚的数额 | neg | 10520.txt
第8笔2014年1月24日付唐效海防水工程款66094.79元，与上陵公司本诉第三组证据重复，楚湘公司不认可其真实性，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，无法证明款项用途与楚湘公司相关，本院不予确认 | neg | 2918.txt
本案中，原告夏炳泉以被告创宇公司委托代理人的身份以被告创宇公司名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，合同签订后又与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，约定原告夏炳泉为张庄镇张庄并居点工程的经济责任人，承包范围为土建施工、水电安装、附属配套，合同价为6348万元（该合同价款于二被告之间签订的建设工程施工合同价款一致），并约定由原告夏炳泉包工包料、自负盈亏，而原告夏炳泉并非被告创宇公司职员，双方之间并不存在劳动关系或者聘用关系，且在施工中，被告创宇公司并不实际参与施工，因此应认定原告夏炳泉借用有建设工程施工资质的被告创宇公司的名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，该合同违反法律、行政法规的强制性规定，故合同无效 | neg | 2683.txt
“涉案合同有可能为无效合同，根据法律规定，无效合同不能获得比有效合同更多的利益，鉴定可能不会如你所愿，造成的损失应由本人承担 | neg | 2517.txt
对于总承包合同第三部分第五十一条第一款中约定“工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据 | neg | 5001.txt
原告主张合同不成立及重新签订《建设工程施工合同》的请求于法无据，本院不予支持 | neg | 5088.txt
一、合同（没有特别说明指原告与被告于2014年3月28日签订的建筑工程施工协议书）约定付款时间节点及有关说明 | neg | 5675.txt
施工图纸范围内的道路、广电、电信、自来水、雨污水、智能化等管道及窨井 | neg | 6243.txt
本院认为，该款项的支付时间与《3883120元付款清单》第17项所记载的时间不一致，且潘国彬对此既未作出合理解释，也未提供证据予以证实，故53370元并未重复计算 | neg | 2586.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 12540.txt
第三，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十三条规定“当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外 | neg | 4418.txt
但从法人授权委托书、工程事务函告、建设工程施工劳务分包合同、协议、承诺书、有关会议纪要等证据证明的事实来看，建设工程施工合同及补充协议书所形成的合同当事人为原告川虹公司（发包人）与被告叶道强、蒋怀安（承包人），被告林涛仅是管理人员，不是涉案建设工程施工合同及补充协议书的当事人 | neg | 12043.txt
第三组证据（39、40号） | neg | 7022.txt
（1）关于原被告双方在履行涉案工程项目建设过程中，何方违约的问题 | neg | 11124.txt
43127901.5元[49866286.21元（工程高值总造价）－3168699.17元（高值取费无争议的工程规费）－1633376.3元（高值取费无争议的工程税金）－32098.41元（高值取费有争议部分的工程规费）－15925.4（高值取费有争议部分的工程税金）－1888285.43元（高值取费利润）] | neg | 11551.txt
关于《项目内部承包责任合同》的法律关系定性，该合同的内容是原告代理四川龙达建设公司管理涉案工程过程中双方内部关于价款支付、责任承担、管理费收取等权利义务的约定，从合同中看不出四川龙达建设公司将涉案工程转包或分包给原告的情形，因此，原告以此合同为由认为其与四川龙达建设公司是转包或分包关系的理由，本院不予认可 | neg | 10062.txt
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第二款第三项之规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | neg | 10881.txt
故汇都公司提出的该两笔款项不是其真实意思表示，在结算时存在差错、胁迫等理由既无相应证据证明，亦未在法定期限内提出撤销，本院不予采纳 | neg | 10955.txt
本院组织当事人对审核报告书进行质证时，省三建公司完全认可报告结论，而鑫红光公司对《东瑞金融中心工程结算审核报告书》中对应的工程价款没有异议，只是认为是否应当支持存在部分异议 | neg | 9614.txt
本案博源公司并未提供其按照本协议内容履行交付所有竣工验收资料的证据，其主张成伟公司承担担保责任没有事实依据，故对博源公司关于成伟公司对益宁公司的债务承担连带责任诉请，本院不予支持 | neg | 4499.txt
第三，从双方的实际履行看，补充协议签订后，新东阳公司实际施工的是9、10、12、14号楼及地下室工程，并领取了同一本建筑工程施工许可证 | neg | 11743.txt
综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信 | neg | 12015.txt
（7）2015年11月3日付孟献华转袁观武瓷砖款128520元，该笔付款系1#、2#楼项目产生的材料费用，且有1#、2#楼项目负责人袁观武出具的收条认可，因此该笔费用抵扣原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予认定 | neg | 1457.txt
本院认为，被告九龙公司对涉案工程四个标段依法进行了招标，原告顺通公司参与投标并中标，之后双方就涉案工程签订了四份《建设工程施工合同》且均进行了备案 | neg | 3709.txt
对合同约定是按“1、2、3、4号楼同时施工支付进度款”还是按“1、2、3、4号楼分别施工支付进度款”的问题，双方有争议，根据双方签订《合同》及《补充协议》的时间及相应内容，也难以判断，因而，应当认定双方约定不明 | neg | 4544.txt
对于原告主张合同履行期间的垫资利息，因双方合同没有约定，本院不予支持 | neg | 4165.txt
”原告张冬作为自然人，没有建筑资质，第三人亿金公司将中标工程分包给张冬个人的行为属于违法分包，导致建设工程施工合同无效 | neg | 12629.txt
”本案中，案涉工程尚未竣工，而施工合同在本案诉讼中双方已约定解除并终止履行，应以2018年8月30日施工合同解除之日作为起算点 | neg | 11966.txt
被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司逾期完工，应赔偿工期违约金1,280,000元 | neg | 11630.txt
被告钱克飞于2014年5月25日出具欠条并承诺还款 | neg | 12450.txt
因此，原告主张被告给付其工程款，符合法律规定，本院予以支持 | neg | 4135.txt
被告所谓&quot;因技术资料原因未达到结算条件&quot;之说，纯属无视协议约定、无视事实和证据的无稽之谈 | neg | 5552.txt
本院认为，根据双方签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定，本案存在工期延误、窝工的情形 | neg | 4706.txt
”因本案中案涉工程的两份施工合同均经过了招投标程序，为此无法确定哪一份为中标合同 | neg | 9941.txt
从原告提交的三份罚款通知书中可以看出，原告韩艳林在东泓新居住宅小区项目中进行了实际施工 | neg | 12530.txt
为保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款、第六十条、第六十二条、第八十三条第三款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项、第一百零七条、第二百八十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第十三条的规定，判决如下 | neg | 902.txt
在吴东安进驻工地之前，江世贵已经将地基处理好了，并且在南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》中约定工程承包范围为 | neg | 10748.txt
鉴于被告对原告所主张的利息亦予以认可且原告主张的利息计付标准于法有据，故本院予以支持原告的该项诉讼请求 | neg | 11273.txt
原告作为承包人与贝迪克公司签订的两份《建设工程施工合同》及后来签订的《补充协议》、《协议书》等均系该两方的真实意思表示，且内容不违法法律、行政法规的强制性规定，系有效合同 | neg | 9262.txt
本院认为，本案的争议焦点问题是冶科纳米公司与隆盛翔公司于2012年6月14日签订的经过通州区建委备案的建设工程施工合同和双方于2012年5月20日签订的未经备案的建设工程施工合同，这两份合同中以哪份合同作为结算工程款的依据 | neg | 11223.txt
依据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第二款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条第三项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第三条第二款、第二十一条、第二十二条规定，判决如下 | neg | 6802.txt
其次，虽然各方当事人对于工程总造价进行了明确约定，但由于实际施工过程中存在工程量的增减，故相应造价应予以增减 | neg | 709.txt
对于联系单部分工程款的利息，A、B、C、D四区块的联系单造价为1440110元，经原、被告核对的联系单中涉及D区块的联系单的工程款为144909.29元，即A、B、C区块联系单造价不少于1295200.71元 | neg | 6420.txt
"发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖 | neg | 12970.txt
关于逾期付款利息的起算时间,依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | neg | 6022.txt
在此前提下，由于建设工程施工合同的当事人是原告和第三人，故钱克飞作为金泓公司第二工程处的负责人出具欠条及签订协议的行为均应视为职务行为 | neg | 12550.txt
11.上陵公司及其青铜峡分公司主张的楚湘公司应向其开具发票的诉讼请求应否由法院调整的问题 | neg | 2845.txt
富丽公司在工程竣工验收合格后，及时向卉森公司交付了全部工程，该项目楼盘原卉森公司已经进行了商品房销售并向业主们进行了交房，部分业主已经入住使用了该房 | neg | 6924.txt
双方当事人对鉴定单位确认的工程造价中的其他内容均认可，综上，本院确认该部分造价为136553137.17元（137711072.60－2759825.11＋1601889.68元） | neg | 8712.txt
最高人民法院在前述（2011）民一终字第62号汕头市建安（集团）公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷一案中亦确认了该裁判规则 | neg | 12205.txt
审理期间，经组织双方核对，中色十二冶公司对《中色十二冶付款明细》中的8,725,853.43元不予认可，对中色十二冶公司不予认可的款项，本院分析认定如下 | neg | 3948.txt
原告另主张石材幕墙工程总包配合费，经查实该分包工程由被告指定分包给江西省华美建筑装饰工程有限责任公司施工，且原告项目经理陶海良在该分包合同施工方一栏中签字，该分包合同中明确约定该工程的配合费应由施工单位与总包方结算 | neg | 3623.txt
“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效 | neg | 12283.txt
此外，反诉原告并未提交有效证据证明其前期投入了2,338,317元 | neg | 12792.txt
合同工期总日历天数580元 | neg | 8027.txt
被告丽贤公司证据3有异议，认为这些项目并没有经过评估、鉴定，应以有关部门的鉴定结论为准 | neg | 3056.txt
2、广丰建设单方面要求解除合同没有任何事实和法律依据，新建水泥严格履行了合同义务 | neg | 6366.txt
山西六建海南分公司在工程结算后没有及时付清工程款，在接受新金伞公司多次催收过程中，均未提出异议，同时还确认了新金伞公司的催收行为 | neg | 9291.txt
至于被告提出的鉴定结论多算了无效施工联系单上的工程量问题，本院将在认证被告举证的“2009年4月3日的会议纪要”（证据三十五）时再作具体阐述，此处不赘 | neg | 6441.txt
均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同 | neg | 4985.txt
综合本案案情、双方举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点主要在于 | neg | 2535.txt
关于鉴定报告双方争议内容的第(3)、(4)项工程，系属于土建工程，原告应该施工的，但2013年6月18日竣工验收时还没有做，本来其公司不同意在竣工验收合格证明书上盖章的，但因为原、被告均同意未施工部分会在装修时一并施工，其公司才同意盖章，竣工验收后不久其就离开了工地，之后原告有无实际施工其不清楚 | neg | 10257.txt
据此，公交客运有限公司所持“案涉工程系德江建筑工程公司承建”的辩解理由不能成立，对其要求追加德江建筑公司以及冉六梅为本案当事人的申请不予准许 | neg | 4523.txt
对证据三真实性无异议，但对其证明目的有异议，即便原、被告双方的劳务合同有效，但对劳务工作完成的验收约定是由原告进行验收，而未约定由建设单位及监理单位及总承包方进行验收，故而2013年10月5日的验收情况与被告无关，同时该证据也表明施工单位是石家庄一建建设集团有限公司，而并非原告方 | neg | 3388.txt
构成上述要件后，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 | neg | 9995.txt
第二十二条，当事人按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持 | neg | 3673.txt
证据二、河北联合大学2014年2月19日证明一份，证实该校是质检联查行／实／材停字第25号《工程暂停施工通知书》的签收人，但该校没有将该通知书下发给工程项目部及施工劳务队，也没有停止施工二十保持继续施工，边施工边整改 | neg | 3340.txt
根据双方于2018年4月26日的洽商记录记载被告南通公司收到工程款9,020,000.00元，庭审中，被告对收到工程款金额为9,020,000.00元无异议，但认为通河项目已付工程款为6,000,000.00元，其余3,020,000.00元为依兰项目给付工程款 | neg | 810.txt
湖南天翔工程造价咨询有限公司鉴定人员出庭接受询问，该鉴定人员当庭陈述湘天翔[2017]造字第F155号鉴定报告系按照备案合同《湖南省建设施工合同》为结算依据作出的评估报告，湘天翔[2017]造字第F216号评估报告系按照《补充协议》为结算依据制作的评估报告，但经庭审核实地下室部分的费率取费及工程量计算均未按《补充协议》约定计取费用 | neg | 1398.txt
第三，上陵公司提交的证据不能证实其在质量保修期内就维修事项向楚湘公司履行了有效的通知义务 | neg | 2966.txt
即使假如未验收，因被告已经当庭承认早已开始使用，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定 | neg | 5669.txt
被告安澜公司提交的证据1《竣工结算书》，用以证明2012年12月底被告安澜公司与原告对洋浦神头港区D区填海工程结算，共同确认原告完成的所有工程量为2,870,000立方米，所有费用为51,395,000元，不存在遗漏了停工损失未结算的事实 | neg | 8511.txt
第四，关于钱国木业公司主张的住宿使用费，繁宝公司对此不予认可，钱国木业公司未能提供证据证明繁宝公司占有使用房屋的情况，亦未能提供证据证明繁宝公司与其曾有过关于住宿使用费的相关约定，故该项主张，缺乏事实与法律依据，不予准许 | neg | 752.txt
结合双方签订的《装修工程施工合同》，合同工程预算暂估价为5000000元，故现由于没有证据证明海伟公司欠付中林公司工程款，金陵公司应承担举证不能的不利后果，即本院不能确定海伟公司存在欠付工程款的事实 | neg | 4860.txt
鉴定机构经过两次调整出具最终鉴定意见为楚湘公司完成的工程造价为207161243.52元（不含劳保基金6214837.30元），此部分为双方无争议工程造价，本院依法予以确认 | neg | 2849.txt
因此，本案应确认闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为3010万元 | neg | 9853.txt
庭审中，原告叙述，档案部门认为丽景家园工程档案合格，只是由于原告向档案部门释明，门窗的委托单位有误，才推延至今，原告庭审中叙述由其作为委托人，怕担责任，不符合常理，验收是否合格不是由委托人决定的，是由检验检测部门根据有关规范决定的 | neg | 5743.txt
……(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外 | neg | 396.txt
因被告小溪塔卫生服务中心已向第三人长信建设有限公司支付工程款2630000元，则下欠工程款为1023836.88元，涉诉工程质保期满后未出现质量问题，被告小溪塔卫生服务中心应当向原告李小勇支付下欠的全部工程款 | neg | 193.txt
证明原告付供热费事实 | neg | 7650.txt
2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归三原告所有 | neg | 7741.txt
南长城公司与群洲公司签订的案涉《建设工程施工合同》、《补充协议》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效 | neg | 263.txt
本院认为，原告和黎坪开发公司签订《建设工程施工合同》，为双方真实自愿的意思表示，且不违反法律的强制性规定，应具有法律效力 | neg | 9215.txt
双方针对鉴定分别提交了相关材料，本院依法组织双方就鉴定资料进行质证后移交湖南天鉴工程项目管理有限公司 | neg | 1300.txt
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条"承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效"的规定，原告与被告安澜公司之间口头达成的建设工程施工合同无效 | neg | 8633.txt
3.从合同履行看，王建军向鉴定机构提交了图纸设计变更与补充，工程预决算资料，5#、7#楼主体分部工程质量验收记录表等，并提供了购买建筑材料的协议、记账凭证收据等，且本案劳务公司思翔劳务公司认可王建军对5#、7#楼复工后部分主体工程进行了施工 | neg | 8809.txt
根据各方当事人的陈述及本案的证据，可以确定2014年12月22日的中标通知书是在原告实际施工后进行的，故依据《中华人民共和国招投标法》第三十二条第二款之规定，该份中标通知书应属无效 | neg | 4738.txt
三、驳回原告福建省惠东建筑工程有限公司要求确认其对所建工程折价或拍卖所得价款有优先受偿权的诉讼请求 | neg | 12423.txt
8.针对原告认为依据001-019号安装联系单要求核增造价126,021元的争议，经查实，上述19份联系单均没有被告签字盖章，不符合《建设工程施工补充合同》规定的 | neg | 12855.txt
6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日 | neg | 7835.txt
三、建设公司请求程振国赔偿擅自停工、被清场而导致建设公司产生的经济损失184.42万元是否应予支持 | neg | 9132.txt
其间，还因变更图纸而未经图审部门审查、结构性改造而无正规设计图纸等发包方原因多次被安庆市质监站责令暂停施工，以及因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目等原因造成安庆市质监站无法对项目进行验收和备案 | neg | 6721.txt
六、关于大豐置业反诉要求建工集团赔偿因工程质量不合格造成经济损失370.05万元的问题 | pos | 8782.txt
另证明在2016年1月原告并没有提出零星工程、停工损失并未结算问题 | neg | 8537.txt
根据合同相对性原理，即使两份建设工程施工合同无效，杨建飞也应当承担合同无效后的责任，而支付工程款作为建设工程施工合同无效后的主给付义务之一，应当由杨建飞承担直接支付责任 | neg | 2630.txt
6、富丽公司已经编制施工组织设计，有卉森公司及监理公司的盖章确认，则反诉增加请求第五项不能成立 | neg | 6975.txt

## Sheet7
| 0 | 1 | 2
0 | 5716 | 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书 | 0
1 | 5540 | 四、飞翔公司已经收到工程结算，未提出异议应视同认可，飞翔公司应支付拖欠的工程款 | 0
2 | 6486 | 原、被告在2008年4月8日就先行签订了二标段的《建设工程施工承包补充协议书》，此后才开始二标段的招投标程序，并于2008年7月4日向原告发送二标段的中标通知书，2008年7月20日才签订用于备案的二标段《建设工程施工合同》 | 0
3 | 9795 | 3、被告是否按合同约定支付工程价款，原告的诉讼请求是否应当得到法庭的支持 | 0
4 | 12145 | 因此，应当依据当事人确认的工程造价审核定案表等文件认定应付工程款为350945117.71元 | 0
5 | 6522 | 本院认为，对于案涉工程造价问题，鉴定机构 | 0
6 | 6587 | 关于原告诉请就28860744元工程款，对诉争工程进行折价或者拍卖并以所得价款优先受偿的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 0
7 | 7457 | 一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅工程款人民币860,616.27元 | 0
8 | 1928 | 680000 | 0
9 | 9542 | 因此，对于泰诚公司在本案中再次主张2015年10月1日至2016年3月31日期间停工损失不予支持 | 0
10 | 1657 | 17栋第13层 | 0
11 | 10445 | 待工程主体封顶后7日内返还 | 0
12 | 335 | 1、繁宝公司支付延期交房违约金60万元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第4条，按工程总造价7,009,179元的每日万分之二计算，自2012年4月8日起算至钱国木业公司使用车间二及门卫室的时间即2013年7月18日止) | 0
13 | 469 | 6、该工程全部竣工验收后7个工作日内，甲方支付30万元工程款给乙方 | 0
14 | 4243 | 关于第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期应视为双方已进行了调整，原、被告对第一份机打建设工程施工合同的其它内容无异议，根据证据自认规则，本院予以确认 | 0
15 | 1423 | 3#、4#、5#楼工程质量竣工验收结论均为合格 | 0
16 | 8158 | 关于二期用地清理费10万元的问题，富成公司与建工五建公司签订的合同专用条款9.1约定承包人交工前做到工完场清，双方并未约定承包方将施工废料清离施工现场后再运至弃置地点 | 0
17 | 2207 | 500000 | 0
18 | 461 | 7、一车间西侧北大门水泥坡道及门卫室与二车间之间水泥坡道(或可移动钢板)，供铲车通行使用 | 0
19 | 8264 | 第五，关于被告提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由是否成立的问题 | 1
20 | 447 | 3、不包括地面上面道路与场地水泥地面 | 0
21 | 151 | 本案中原、被告双方签订的建设工程施工合同无效，并且原告承建的涉案工程主体经鉴定存在“厂房跨度与钢柱长细比不成正比，钢架柱、梁抗压、抗弯承载力未达到设计要求”等严重质量问题，因此，原告请求按照合同的约定支付承建期间的工程进度款200万元，没有事实和法律依据，本院不予支持 | 1
22 | 5504 | 宣读这份询问笔录（略） | 0
23 | 11756 | 95,181,105.52元 | 0
24 | 12993 | 北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司分六次收到鸡西市第一中学校支付的210万元工程款 | 0
25 | 8472 | 崔国茂2015.1.14 | 0
26 | 2731 | 2.国神华公司应否向南通二建公司返还履约保证金，并支付相应利息及违约金 | 0
27 | 1530 | 申请支付金额（按85%） | 0
28 | 5298 | 具体时间以合同为准 | 0
29 | 7555 | 故原告支付的各项税费不能纳入工程款范围，本案工程款总价应认定为7,185,558.61元 | 0
30 | 6150 | 证据19，原告对证据的真实性、合法性、关联性无异议，本院认为具有证明效力 | 0
31 | 2786 | 第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中道路面积比现场面积大是因为主厂房道路工程先后经过两次施工 | 0
32 | 4894 | 按照《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司可以暂扣工程总价款的5%即925511.65元（18510233元×5%）作为质量保修金，待规定保修期满一年后再一次性予以支付，因此，石门城建房产公司现在应向邓文年支付的工程价款为17584721.35元（18510233元-925511.65元），加上石门城建房产公司认可的应向邓文年支付的地下室施工损失补偿20000元，并扣除石门城建房产公司已向邓文年支付的工程款14231580元，石门城建房产公司还应向邓文年支付工程款3373141.35元（17584721.35元＋20000元-14231580元） | 0
33 | 8198 | 虽然讼争工程尚未竣工验收，但被告第二幼儿园已实际占有并使用讼争工程，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”的规定，应认定被告已经以自己的行为认可了建设工程质量合格，或自愿承担质量瑕疵 | 1
34 | 12339 | 经审核，代付款的《工程签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认 | 0
35 | 4732 | 2014年7月3日《建设工程施工承包合同》的合同相对方系瑞信公司与吉运公司，加之，瑞信公司及吉运公司不认可挂靠关系，故本院认定瑞信公司将涉案工程发包给了吉运公司，吉运公司在取得陆坊小镇工程后，将部分工程分包给了原告，因原告不具备相关建设工程施工资质，故吉运公司与原告之间系违法分包关系 | 0
36 | 8316 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效”的规定，同时也违反了关于承包人不得再次将承包工程全部转包以及承包人必须具备相应建筑资质的规定 | 0
37 | 1788 | 20110512 | 0
38 | 1214 | 被告欠付原告工程款1284781.83元 | 0
39 | 5525 | &quot;当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | 0
40 | 9648 | 工程停工后，省建三公司并未将工程移交给鑫红光公司，故省建三公司主张停工期间的电费应由鑫红光公司承担缺乏事实依据，本院不予支持 | 0
41 | 9143 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | 0
42 | 5838 | 查明，2014年6月9日因未办理施工许可证，丽景家园住宅小区项目施工单位鼎晟公司被罚款35000元（7栋楼，每栋5000元） | 0
43 | 8111 | 7-10，面积46.53㎡ | 0
44 | 860 | ”《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款规定“抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建底层住宅的建筑活动，不适用本法 | 0
45 | 7333 | 五、关于本案双方请求的最后评判 | 0
46 | 1985 | 5% | 0
47 | 4194 | 合同价款577.96万元 | 0
48 | 1115 | 为了确保工程质量和工期，应被告要求原告提供了履约保证金 | 0
49 | 9536 | 以13181498.85元为基数，按月利率2%，自2018年11月19日起至付清日止 | 0
50 | 2277 | 500000 | 0
51 | 2176 | 20111225 | 0
52 | 867 | （一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持 | 0
53 | 4018 | 这属于典型的通谋虚伪行为 | 0
54 | 2189 | 5% | 0
55 | 6820 | 原告还提出由被告秦治显对全部债务承担连带清偿责任，因被告秦治显已经在2016年5月24日的三方协议中，自愿同意为被告承担连带责任保证，故对原告该诉讼请求应当予以支持 | 0
56 | 347 | 上海崎丰纸制品厂扩建工程，建筑面积 | 0
57 | 6754 | 截至本案诉讼之日，当事人双方对50438966元为已支付的工程款无异议，但该款项中含桩基工程款5838966元、基坑支护工程款1020000元、土方回填工程款140000元 | 0
58 | 6216 | 综合原、被告的质证意见，本院对浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程鉴定报告（含2011年11月4日出具的补充报告）认证如下 | 0
59 | 12219 | 因此，对两原告要求判决宇元置业公司如未按判决期限还款则按补充协议约定以上述门面抵偿工程款及利息的诉讼请求，本院不予支持 | 0
60 | 3488 | 被告对法院调取的证据的质证意见为 | 0
61 | 11904 | 25708561 | 0
62 | 475 | 甲方落款处加盖上海崎丰纸制品厂扩建工程项目专用章，并由杨钱国作为代表人签字，乙方落款处加盖上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司上海崎丰纸制品厂扩建工程项目部章，并由蒋建军作为代表人签字 | 0
63 | 8556 | 对于地形测量图的关联性有异议 | 0
64 | 8227 | 尤其是，即使认定该承诺书无效，招标投标法的规范目的也不能因此而实现，因此，从招标投标法的规范目的和调整范围来看，该承诺书不应因违反招标投标法而无效 | 0
65 | 3092 | 案外人李紫石、李洁、方炳胜、梁福清实际转账共100万元给被告丽贤公司，并于2017年11月10日出具付款证明书将该100万元合同履约金的权利转让给黄天友 | 0
66 | 10279 | 庭审中，原、被告均确认愿意按照实际施工人陈述的材质为准，价格同意参照鉴定意见书 | 0
67 | 10815 | 时空公司、南洋公司的意见与闽中公司意见相同 | 0
68 | 12319 | 虽然涉案工程分为六项单独的工程，五台工业园管委会作为发包人分别与施工单位订立《建设工程施工合同》，但依照《协议书》中道隧公司以现金方式投资建设博州五台工业园区（湖北工业园）基础设施工程项目建设，采取投资--建设（BT）方式，道隧公司按期保质保量完成项目的施工等工作，并对项目整体的质量、安全负全责，以及由五台工业园管委会向道隧公司支付投资本金及回报的约定，道隧公司与五台工业园管委会之间应为建设工程施工合同关系，而结合五台工业园管委会向道隧公司支付涉案工程款项，道隧公司向五台工业园管委会报送工程结算资料等情况，道隧公司在涉案工程中处于总承包人的地位 | 0
69 | 12903 | 被告给付逾期付款利息与给付垫资利息是依据两个独立的合同条款约定，二者之间并不矛盾，该约定并不违反法律的强制性规定，因此原告请求给付逾期付款利息的请求应予支持 | 0
70 | 7806 | 根据2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定 | 0
71 | 5887 | 上述事实有原告提供的建设工程施工协议、合同、企业资质证书、2014年度规费计取标准、质量监督报告书、房屋建筑竣工报告书、房屋建筑工程质量检查报告书、房屋建筑工程竣工验收报告书、房屋建筑工程质量评估报告书、单位工程质量竣工验收记录，工程结算书，结算书签收单、施工进度横道图、拨款明细表、建筑工程施工许可证、门窗监测报告、施工日志、2016年工程签证单、结算书等相关证据，被告提供的建筑工程监理文件归档目录、竣工资料结算通知函、建筑工程质量保证金收据、情况说明、预付款明细、施工日志、建设工程竣工验收消防备案凭证、照片等相关证据，监理部门监理日志，证人吕其波（监理工程师）、冯欣（飞翔公司副总）出庭证言，合议庭调取的档案馆工作人员笔录，（2016）辽1481民初2074号诉讼保全相关材料和民事裁定书，以及双方当事人、诉讼代理人庭审陈述、辩论意见佐证，并经庭审质证，本院予以认定 | 0
72 | 7289 | 重庆富丽建筑有限公司 | 0
73 | 8608 | 三、申请人国盛公司为被申请人安澜公司2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程的结算、工程款支付以及2013年前国盛公司为安澜公司实施的前期填海施工工程已结算的工程尾款229.5万元的支付等事宜，由国盛公司与安澜公司通过谈判、协商或诉讼等方式解决 | 0
74 | 6966 | 富丽公司辩称 | 0
75 | 11345 | 原告凤岗房地产开发公司虽然不是《东莞市建设工程施工合同》的签约主体，但其亦确认《东莞市建设工程施工合同》的效力，故根据合同当事人意思自治的原则，《广东省建设工程施工合同》与《东莞市建设工程施工合同》对双方均应产生约束力，并不能仅仅因未经备案否认《东莞市建设工程施工合同》的合同效力 | 0
76 | 1856 | 5% | 0
77 | 12974 | 因此，精王公司不能以未开具发票为由拒付工程款 | 0
78 | 4478 | ”建设工程价款优先受偿权属于法定权利，《合同法》第二百八十六条赋予承包人此项权利，实质是为了保护建筑工人的利益 | 0
79 | 9104 | 且报告注明“以上审核结果已经委托单位、建设单位、施工单位共同签证确认” | 0
80 | 3558 | 该费用依据原告提交的证据计算 | 0
81 | 11418 | 本院认为，涉案合同系华宇广泰与鸿丰公司签订的，路新根在投标人基本情况表上签字，属于履行华宇广泰的职务行为，故不应当作为本案被告 | 0
82 | 8032 | 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 | 0
83 | 1574 | 500000 | 0
84 | 10238 | 2014年3月25日，被告出具关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，明确因增设电影小厅，故于2012年10月1日至10月23日期间通知原告暂停施工，待小厅设计图完成后按图继续施工 | 0
85 | 1567 | 1803586.45 | 0
86 | 6697 | 第六，关于义银公司的违约责任 | 0
87 | 12260 | 在实务中存在被挂靠企业向发包人主张权利进而判决发包人向被挂靠企业支付工程款的情形，实际上通常是因为挂靠人与被挂靠人在利益一致性的情况下进行了一种行使诉权的选择，也是法院在不能确认挂靠情形的情况下进行的一种裁判选择 | 0
88 | 2004 | 19#第10层 | 0
89 | 9881 | 本案中，韦景二主张矿建公司、人福公司违法将项目分包给邓伯刚，邓伯刚又非法转包给了罗斌、罗鹃、罗有阳，罗斌、罗鹃、罗有阳又非法转包给了唐顺凤，各被告系层层分包关系，各被告应共同支付劳务费给韦景二 | 0
90 | 2872 | 鉴定意见按定额规定计算了不锈钢线条费用，上陵公司不认可，提出要按定价8元/m计算，但未见双方认可的定价单，若按上陵公司提出的定价8元/m计算需扣减209931.48元（含税） | 0
91 | 8434 | 《姚安县大酒店工程结算资料》一份，被告白邑公司、中茂公司无异议，原告陈鑫认为该《姚安县大酒店工程结算资料》是被告东龙公司单方制作，不予认可 | 0
92 | 6110 | F区已由浙江广宏建设有限公司开始施工 | 0
93 | 8223 | 其理由在于 | 0
94 | 8257 | 自2017年2月1日起至该90,000,000元工程款付清之日止，以90,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付 | 0
95 | 9084 | 2017年9月1日,建设公司给程振国出具《授权委托书》，内容如下 | 0
96 | 993 | 本院对该证据的真实性予以采信 | 0
97 | 3304 | 证据十二、冠华公司与张建国2013年12月1日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告遗留下来的建筑垃圾清运拉走4车，由原告替被告支出劳务费2千元 | 0
98 | 3268 | 《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》中工程项目被告需返工整改，但被告拒绝返工整改，被告未返工整改和未干的较大项目有9项，此9项由原告另找的队伍替被告返工整改，9项工程返工整改劳务费和材料费合计68.6万元 | 0
99 | 11890 | 14989561 | 0
100 | 1759 | 3% | 0
101 | 7942 | 未产生部分按照本金604232.24元自2016年6月14日计算至实际给付之日，年利率按照6%计算 | 0
102 | 4850 | 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算 | 0
103 | 3883 | 关于原告主张的质量保修金利息是否予以支持的问题 | 0
104 | 3063 | 该合同于2017年4月25日盖章确认 | 0
105 | 7579 | 本案中，湛新公司作为发包人，尚有95,000元工程款未支付，湛新公司在95,000元范围内对原告承担责任 | 0
106 | 10590 | ”处盖章 | 0
107 | 11393 | 第三，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | 1
108 | 8778 | 2017年12月4日，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院接受大豐置业的委托，对大豐曲江真境1、2、3、4、5、8号楼及地下车库进行安全性鉴定、检测验收工作，大豐置业支付检测验收技术服务费914165元，大豐置业反诉要求建工置业承担 | 0
109 | 9384 | 原告联建公司对被告提供的证据3有异议，认为相关照片没有任何第三方见证，原告可以对图片进行技术处理，无法准确反映工程现状 | 0
110 | 236 | 第七，关于原告任波主张被告上东新城公司返还进场保证金300000.00元及李丹借款50000.00元能否支持的问题，原告任波通过银行汇款向上东新城公司员工孙微微名下汇入300000.00元，因汇款凭条中未注明款项用途，被告上东新城公司不认可收到该款项，亦未给原告任波出具相应手续，对于该笔款项，原告任波可另行提起诉讼主张权利 | 0
111 | 1518 | 竣工验收合格之日起满1年返还质保金40% | 0
112 | 12615 | “人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理 | 0
113 | 4398 | 自2014年4月12起至实际给付之日止，以14,983,758.3元为基数，按照年利率24%向博源公司计付工程质量保证金利息、违约金 | 0
114 | 2779 | 在（2017）琼96民初39号案一审的诉讼过程中，二建公司提出反诉，请求判令海协公司承担其因本案所支出的律师服务费884328元及利息 | 0
115 | 2240 | 5% | 0
116 | 11032 | 本院认为，认定喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的合同，应从双方当时约定的真实意思表示来看 | 0
117 | 1995 | 19#第9层 | 0
118 | 11852 | 169616.0547 | 0
119 | 8896 | 综上，虽然涉案工程整体未竣工验收，其整体质量是否全部达到竣工验收条件目前尚不足以认定，但该组证据作为按照合同约定支付工程进度款的已完工程量质量合格依据可以采信 | 1
120 | 353 | 自报工期120日历天，自报质量一次性100%验收合格，外来用工数(工日)18,000 | 0
121 | 3254 | 本案现已审理终结 | 0
122 | 1755 | 20110430 | 0
123 | 1860 | 201256.2 | 0
124 | 10974 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | 0
125 | 8824 | 明鑫公司未依约支付保证金及停工损失费，王建军请求明鑫公司支付保证金及停工损失费并支付自王建军起诉之日起的利息，依法应当予以支持 | 0
126 | 10389 | 三、双方在履行合同过程中是否存在违约行为，应否承担违约责任 | 0
127 | 4942 | 故，蒋大平与安泰公司的挂靠关确实成立 | 0
128 | 6338 | 合同签订后三个日历日内支付合同总价的80%，余款在工程完工后三个日历天内付清 | 0
129 | 10900 | 本院认为，机关《高压旋喷桩施工记录》中只有施工单位、监理单位现场代表签字，无建设单位现场代表签字，但监理单位是发包人（建设单位）委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质等等级证书的单位，监理单位在施工记录上签字可以确定施工单位已经实际做了该部分高压旋喷桩施工工程，故对该部分工程造价，本院予以确认 | 0
130 | 3865 | （六）已为仲裁机构生效裁决所确认的事实 | 0
131 | 1557 | 20101206 | 0
132 | 4819 | 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 | 0
133 | 873 | 被告施工的地面较设计超高10公分，另案中2015年承包人申请出庭作证的证人证实被告打完水泥地面后存在积水现象，工程质量鉴定显示“车间内地面排水口高程普遍高出地面，车间内地面多处排水不畅，存水现象严重 | 1
134 | 1929 | 20110830 | 0
135 | 7064 | 监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证 | 0
136 | 292 | 经查，铜仁大酒店工程至今未复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程群洲公司复工后在2019年4月再次停工，至今未按约全面竣工，明显违反合同约定，群洲公司应按约承担涉案工程的停工损失 | 0
137 | 6416 | 原告未按照补充协议支付，应按照补充协议的约定支付相应利息 | 0
138 | 3694 | 第十八条，利息从应付金额之日计付 | 0
139 | 4855 | 鉴于此，扣除保证金后，中林公司实际支付的工程款为50000元，未付工程款共计1050000元 | 0
140 | 5132 | 本案原告未向合同发包方商丘市宏昌置业有限公司及其该公司自然人股东李凤亮、陈华、蔡仲举主张权利，是对其诉权的处分，符合法律规定 | 0
141 | 2119 | 19#第15层 | 0
142 | 1532 | 已付金额 | 0
143 | 11725 | （七）日月鑫公司反诉请求新东阳公司移交全部工程档案资料问题 | 0
144 | 7367 | 被告湛新公司作为涉案工程的发包方，依法应在其欠付款范围内对原告承担付款责任 | 0
145 | 9421 | 1、原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是否应予以解除 | 0
146 | 5720 | 至于双方决算的条件，就更不具备了 | 0
147 | 1539 | 17栋第1层 | 0
148 | 8828 | 故明鑫公司还应向王建军支付工程款的具体数额为21261967.52元（36732893.71元+1290292.81元-16761219元） | 0
149 | 1706 | 17栋第1、3层内墙抹灰 | 0
150 | 12547 | ”金泓公司所承建的东泓新居住宅小区项目工程已经竣工验收合格，虽然韩艳林与金泓公司之间的建设工程施工合同无效，但是韩艳林仍然享有要求金泓公司支付工程款的权利 | 0
151 | 1577 | 1 | 0
152 | 8763 | 因建工集团并未就其离场时遗留材料及材料的内容、价格向本院提供证据予以证明，故本院对其占用材料租赁费、材料赔偿款的主张不予支持 | 0
153 | 10811 | 工程完工后，时空公司、南洋公司不与其办理工程的结算，造成其垫付的款项及工程款不能要回 | 0
154 | 6570 | 更何况本案双方在中标后并未签订中标合同 | 0
155 | 2634 | 同时以工程合同款的名义，实际收取杨建飞管理费28000元 | 0
156 | 6102 | 证据8不具有证明效力 | 0
157 | 5136 | “有下列情形之一的，合同无效 | 0
158 | 2257 | 19 | 0
159 | 4829 | 同时，由于金陵公司与中林公司均认可涉案工程未经验收和结算，故不适用《建设工程施工合同》专用条款中关于工程款支付时间的约定，即付款时间约定不明 | 0
160 | 9845 | 最高院在（2008）民一字第4号答复函中明确指出，财政部门对财政投资的评定审核是国家对建设单位资金的监督管理，不影响建设单位与承建单位的合同效力及履行，除非合同在双方建设合同中明确约定以财政投资的评审结论作为结算依据，否则仍应按照合同约定的结算条件、结算条款或法定造价审计部门的鉴定结论为依据 | 0
161 | 9894 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | 0
162 | 5517 | 这份证据真实合法，与本案相关 | 0
163 | 12569 | 由于金泓公司未依约支付工程款，已经构成违约，由于金泓公司的违约行为引发本案诉讼，责任在金泓公司一方 | 0
164 | 9041 | 25.4、工程竣工结算 | 0
165 | 8466 | （叁佰万元正），（姚安大酒店）工程款290万元大写 | 0
166 | 11558 | 综上，国都公司及其广西分公司应得的工程款为 | 0
167 | 12332 | ”的规定，中标应归无效 | 0
168 | 6448 | 本院认为，案涉工程（一、二标段）在进行招投标程序之前，原、被告双方已就工程的工期、质量、价款、结算办法等施工合同主要内容进行了协商和约定，故原告的中标无效，双方经招投标签订的《建设工程施工合同》也归于无效，双方之间的工程价款结算应以双方达成合意并实际履行的《建设工程施工承包补充协议书》为准，对此问题，本院将在判决论理部分作进一步阐述 | 0
169 | 12934 | 广恒房地产开发公司截止2016年2月2日付给河南开宇建筑公司工程款，合计 | 0
170 | 4197 | 原告举证《河北省建设工程竣工验收报告》，在竣工项目审查中载明 | 0
171 | 3845 | 即使是涉案工程建好后，交付被告东莞市观音寺管理收益，也只是被告港洲文化公司和被告东莞市观音寺就涉案工程的管理、收益的约定，并不能就此认定被告东莞市观音寺需对涉案工程的工程款承担连带责任 | 0
172 | 7603 | 证明金地花园土地归属面积和范围 | 0
173 | 9769 | “一、承建方式为包工不包料 | 0
174 | 4999 | 刘德三在本案中以审核编制结论12162315.52元主张涉案工程价款 | 0
175 | 2998 | 就钢筋调整项目，双方在合同47.1（5）约定钢筋结算时按实际用量计入，价格按实际市场采购价调整 | 0
176 | 319 | 本案现已审理终结 | 0
177 | 1999 | 20111002 | 0
178 | 11704 | ”但根据上述协议中对于“进度款”的约定，XX公司支付的条件既有约定在取得一定比例的商品房预售款后，又由约定支付的款项为不超过一定的数额，可见该“进度款”的支付时间和数额约定不具体和不明确，本院也难以确定 | 0
179 | 2738 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | 0
180 | 9910 | 本院（2012）金义民初字第3370号民事判决虽确认双方签订的涉案建设工程施工合同于2012年12月4日解除，但本院作出该判决的时间为2013年11月11日，送达双方的时间为2013年11月15日，原告主张权利的诉讼时效期间至少应从2013年11月15日起算，故原告的起诉并未超过诉讼时效期间 | 0
181 | 930 | 证据12 | 0
182 | 1343 | 另查明，大邦公司共计向湖南四公司支付工程款45415749.06元，加上大邦公司还代湖南四公司支付长沙市建筑工程监察站安监费50830元、支付补晒蓝图费用4007.25元、湖南四公司应承担清扫宿舍费用分摊56元，大邦公司总计支付湖南四公司45470642.31元 | 0
183 | 11773 | 本院认为，根据建设工程施工合同47.9款约定发包人在办理付款手续时，必须并将工程款汇入全称为浙江新东阳建设集团有限公司的公司银行账户内，补充协议第四、7款约定牵涉到本工程乙方的所有款项甲方必须汇入乙方指定的账户内，否则视为未支付，结合该工程为固定价合同、双方无争议的付款额中也有小额付款等事实 | 0
184 | 11891 | 2015/10/24 | 0
185 | 6760 | 2、鑫马公司于2014年2月24日和3月25日分别向大经公司账户汇款24.25万元、20万元和7万元，该51.25万元系鑫马公司支付大经公司的涉案工程款 | 0
186 | 1277 | 1、被告在签订建设工程施工合同时，对补充合同文本为建设工程施工合同的组成部分已明确知悉，缪泽荣是以承包人身份、被告特别授权的委托代理人身份与原告和汇公司签订补充合同、补充合同一、补充合同二 | 0
187 | 7378 | 4、工程订单一组，拟证明系争工程不含税价格为7,185,558.6元 | 0
188 | 8476 | 被告东龙公司于2015年12月31日单方制作了《姚安大酒店结算工程结算价》，工程结算价款为2383563.86元 | 0
189 | 4683 | 另双方在施工过程中的矛盾和嘉盛公司所聘请的监理公司提前退场的缘由，使得施工方容福公司撤出了现场，由嘉盛公司和佐尔美公司接管了施工现场 | 0
190 | 10450 | 如逾期支付的工程款超过30天，乙方有权停工 | 0
191 | 5324 | 再者，监理没有能力证明2014年11月份完全能竣工 | 0
192 | 8898 | 证据一、2017年9月16日置业公司（发包人）与建设公司（承包人）签订的《建设工程施工合同》 | 0
193 | 5320 | 证人的证言大部分明显是不真实的，且有前后矛盾之处 | 0
194 | 8058 | 通用条款44.5，一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除 | 0
195 | 1192 | 垫付工程款 | 0
196 | 9633 | 本院认为，前已论述，案涉的《建设工程施工合同》和2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》均为有效，《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》签订在《建设工程施工合同》之后，系对原有协议内容的变更和补充 | 0
197 | 6718 | 另外，2013年6月7日至9日高考期间停止砼浇筑应顺延工期3日，将含增加工程在内的集中商业楼作为整体来判断是否义银公司是否延误工期 | 0
198 | 6120 | 本院认为，原告对被告提供证据1证明第1、2、4、5点证明目的无异议，本院认为证据1可以证明被告第1、2、4、5点证明目的 | 0
199 | 10193 | 1、电梯、室外总体、二次装修不包括在内(按图施工)，2、钢结构屋面暂定价470,000万元，如超出470,000元由被告负责 | 0
200 | 1886 | 9763022.59 | 0
201 | 1572 | 500000 | 0
202 | 12979 | “取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程 | 0
203 | 8876 | 建设公司对真实性无异议 | 0
204 | 79 | 2013年10月23日九洲公司与中城投六局在工程联系单上所对中城投六局所施工走道夹层工程量签字确认 | 0
205 | 8900 | 合同的签订、工期、暂定造价及工程进度款的约定情况 | 0
206 | 4011 | （四）万特公司六安分公司应否对万特公司的款项支付及赔偿义务承担连带责任 | 0
207 | 1550 | 1,410.76 | 0
208 | 4421 | 第一，关于用案涉房屋抵顶工程款应否计入已付工程款中的问题 | 0
209 | 4086 | 491038元，该鉴定结论对8张工期延期签证的真实性不能认定，对工期延误的原因也没有做出鉴定，本案中的8张工期延期签证，证人唐某当庭作证认为，这8张工期延期签证是事后补签的，唐某是碍于情面签的字，且该延期签证没有合同约定的发包人（被告）指定的接收人“蔡有德”签字，再加上这8张签证单存在误工日期重复等不符合逻辑的情形，因此该8张签证单不能作为认定工程延期的损失的依据 | 0
210 | 5416 | (其中监理单位、建设单位、档案馆各一份) | 0
211 | 726 | 根据工程补充协议书的约定，三车间隔层的水泥承台基础确包括在总价款中，但根据工程补充协议书该第二条上下文内容，三车间应当指的是第三车间，而并非一、二、三总共三个车间，由此，车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用并不应当包括在总造价中 | 0
212 | 2256 | 441,599.41 | 0
213 | 5116 | 另查明，发包方商丘市宏昌置业有限公司是由自然人股东李凤亮、王龙亮、陈华、蔡仲举于2011年11月2日成立的从事房地产开发与经营的有限责任公司 | 0
214 | 11824 | 34266.66667 | 0
215 | 6082 | 原告提供的证据1、7被告对证据的真实性、合法性、关联性无异议，本院认为具有证明效力 | 0
216 | 8950 | 证明 | 0
217 | 12701 | 常久印和赵保明分别受二轻公司和万合城公司的委托，分别代表二轻公司和万合城公司于2012年1月15日签订了《承包协议及部分工程做法明细》，该合同加盖有二轻公司和万合城公司的公章，证明该合同是其双方的真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认 | 0
218 | 4537 | 原告提交“预（决）算书”，主张已完工程造价为77,770,357.65元 | 0
219 | 72 | 钢筋及砼主材价格浮动±8%以外部分给予调整，调整的价款仅计取税金 | 0
220 | 3616 | 在审理期间，本院根据原告的申请委托鉴定机构绍兴明晨建设项目管理有限公司对涉案工程的造价进行司法鉴定，该鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资格，可以作为认定案件事实的依据 | 0
221 | 6841 | 2.室内地坪清理费20000元 | 0
222 | 5685 | 至今本工程不具备决算条件 | 0
223 | 418 | 承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人 | 0
224 | 12947 | 被告马玉森于2016年2月28日又与原告河南开宇建筑有限公司签订了《工程结算单》，其行为足以使原告河南开宇建筑有限公司有合理理由相信其具有代理权，且被告马玉森在公安案卷中自述其是宏晟大厦综合楼的负责人 | 0
225 | 5684 | 5、合同约定结算完成无争议，付款至工程结算的97% | 0
226 | 885 | 双方缔约时的过失导致合同履行过程中被告违反施工技术规范出现工程质量不合格问题，原被告对第2号车间承建实际上基于第1号车间出现的工程质量问题而实际解除，被告2013年对第1号车间施工完毕，2014年6月1日原告未经验收擅自使用被告施工的工程，原被告对工程返修重做的费用承担负有对等过错责任 | 1
227 | 12491 | 第三人金泓公司向本院提交了以下证据 | 0
228 | 5107 | 土建、水电、装饰 | 0
229 | 526 | 转让 | 0
230 | 5288 | 证明由于档案材料存在虚假，所以档案馆不收 | 0
231 | 11459 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | 0
232 | 5261 | 14、质量监督申请受理书（1至10号楼的），时间为2014年7月2日 | 0
233 | 11613 | 一、关于合同效力的问题 | 0
234 | 10599 | （以上人员以现场需要派驻到位为准） | 0
235 | 11908 | 35611.41467 | 0
236 | 7388 | 3、工商信息一组，拟证明湛新公司企业名称变更的工商登记信息 | 0
237 | 2532 | 另查明，2014年6月5日，格瑞汀公司将新疆建诚建筑安装工程有限公司、建诚奎屯分公司、杨建飞、潘国彬诉至奎屯市人民法院，格瑞汀公司在民事起诉状中陈述 | 0
238 | 2287 | 25932210.66 | 0
239 | 8424 | 对原告陈鑫提交的证据 | 0
240 | 7072 | 包括3-27、3-28、3-29、3-30、3-31、3-32#楼，架空车库包括9-13、9-15#，工程规模 | 0
241 | 2723 | 合同解后后尚未履行的，终止履行 | 0
242 | 4262 | （四）原告要求利息损失的诉讼请求是否应予支持的问题 | 0
243 | 1794 | 1 | 0
244 | 4807 | 因原告签订的《协议书》载明原告同意从工程款中扣除管理费及税金、企业所得税共计工程总造价的7%，故应扣除的该款项为6017127.2元 | 0
245 | 7582 | 二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅违约金（违约金的计算方式 | 0
246 | 7750 | 甲方用房屋不能付齐工程款时，甲方用土地抵付，土地按450元/㎡计算 | 0
247 | 12347 | 经审核，代付的《经济签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认，本院基于同样的理由，对代付款822,418.42元予以确认 | 0
248 | 1969 | 20110830 | 0
249 | 11031 | （二）关于喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行合同的认定问题 | 0
250 | 11420 | 首先，《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》均规定，工程交付后，鸿丰公司向华宇广泰付至总工程款的90%，华宇广泰配合原告方备案完成、在鸿丰公司签发竣工付款证书后14天内付至总工程款的95% | 0
251 | 589 | 为加快工作进度，2015年11月2日，鉴定单位应钱国木业公司要求再次召集双方会商初稿异议情况，钱国木业公司并未当场就初稿提出实质性的异议意见 | 0
252 | 11833 | 7035000 | 0
253 | 4347 | ”上述约定说明用房屋抵顶的是2013年1月23日《建设工程施工合同》中的工程价款 | 0
254 | 3721 | 由于被告九龙公司未能按该份《支付工程尾款的补充协议》第三条第㈥项的约定向顺通公司履行付款义务，截止原告顺通公司于2014年6月25日提起本案诉讼之日止，九龙公司尚欠顺通公司到期应付的工程款63345674.61元，所以本院对顺通公司起诉要求九龙公司给付工程款63345674.61元的诉讼请求予以支持 | 0
255 | 11365 | 上述内容仍表明至2013年8月22日，双方各自有剩余工程未完成，并双方承诺2013年8月22日作为各自完成工程的期限 | 0
256 | 4234 | （二）关于原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题 | 0
257 | 3974 | 鉴于案涉工程存在部分变更增加的工程量、指定分包以及地下工程的复杂性和不确定性等情形，故本院酌定所延误的工期265天中的80%即212天的延误责任由中色十二冶公司承担，其余20%即53天的延误责任由万特公司承担 | 0
258 | 3095 | 四、关于被告丽贤公司应否支付工程前期施工费用人民币300764.5元的问题 | 0
259 | 11667 | 对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间 | 0
260 | 241 | 第十，关于被告上东新城公司提出工程由斜坡屋面改为彩钢屋面应找补差价的主张，因原、被告双方约定按照固定价结算工程价款，不存在找补差价的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持 | 0
261 | 1824 | 20110701 | 0
262 | 2483 | 工程名称为综合楼 | 0
263 | 8780 | 其次，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院的检测验收系受大豐置业的委托进行，而大豐置业的委托并未经建工集团的认可 | 0
264 | 983 | 本院对该证据的真实性予以采信 | 0
265 | 12944 | 本院认为，原告河南开宇建筑有限公司与被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司签订的《建设施工合同》及《补充合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应遵守履行 | 0
266 | 3394 | 该合同是由原告与傅建高订立的合同真实性无法确认，合同的弱电工程安装属于专业资质的项目，被告方作为劳务承包方也不具备弱点工程安装的资质，更何况作为个人更没有资质，同时弱点的项目即便原、被告的劳务合同有效也不属于劳务分包内容 | 0
267 | 8374 | 5、关于质量保证金的问题 | 0
268 | 3381 | 证据二十一、被告资质证明、营业执照、组织机构代码证，证明被告具有法律规定的13种资质，被告只在资质范围内施工 | 0
269 | 11913 | 2016/2/5 | 0
270 | 2648 | 三、关于争议焦点三，本院认为，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算 | 0
271 | 8146 | 发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%”的约定，建工五建公司要求富成公司支付自2016年12月16日起尚欠工程款的利息并承担违约责任，有事实和法律依据，应当予以支持，但应按双方合同约定的标准计付欠付工程价款的利息及违约责任，即利息以14,706,001.26为基数，自2016年12月16日起至本案判决确定之日止按同期银行贷款利率计付，违约金为5882.40元（14,706,001.26×0.4‰） | 0
272 | 5738 | 多支付工程款2756671.75元（29006671.75-26250000）原告应予以退还 | 0
273 | 1938 | 10823022.59 | 0
274 | 6363 | 广丰建设2009年7月6日《关于与大同公司解除合同的函》已经收悉，现复函如下 | 0
275 | 10219 | 一、施工单位制定施工方案如下 | 0
276 | 8021 | 对反诉原告提供的证据1，该证据真实、合法，与本案有关联，可以作为认定案件事实的依据 | 0
277 | 7611 | 7.金地花园5＃6＃回迁楼施工进度会议纪要附进度表1份，11月27日关于金地花园回迁户回迁安置问题会议纪要1份 | 0
278 | 5909 | &quot;建设单位飞翔公司盖章予以确认 | 0
279 | 3264 | 原告认为，被告严重延误工期，在《建设工程施工劳务分包合同》和2013年9月20日签定的《协议书》规定的时间内均没有达到竣工验收标准条件，按照《建设工程施工劳务分包合同》第14.3款被告应当承担支付100万元违约金给原告，并应当依法依约承担继续履行返工整改义务 | 0
280 | 2816 | 《省二建公司基建工程决算单》，系海协公司与二建公司就二建公司施工完毕后进行的工程结算，两者均属于工程结算书，从法律上设立了彼此的权利与义务，即二建公司完成了多少工程量，海协公司应给付多少工程对价款，是双方的合同行为，属于上述法律规定的“合同” | 0
281 | 7852 | 本院不予支持 | 0
282 | 3359 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包 | 0
283 | 984 | 证据8 | 0
284 | 7845 | 因原告无合法的建设资质，这样形成的2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订了金地花园5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼代建《协议书》，由此可见金地花园5＃6＃回迁楼建设包函在被告金辉公司申请报批备案的金地花园建设项目之中，原告在此项工程中只是投资方（所谓的建设方） | 0
285 | 2260 | 900000 | 0
286 | 7778 | 《六项 | 0
287 | 4195 | 施工单位为银座公司 | 0
288 | 1424 | 2015年11月15日 | 0
289 | 5080 | 根据《中华人民共和国招标投标法》第十九条、第二十七条规定，招标文件应当包括拟签定合同的主要条款，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 | 0
290 | 12684 | 2、涉案工程没有进行竣工验收，工程没有移交，造成延误的原因及由谁承担损失责任的问题？原、被告所签订的《建设工程施工合同》第一部分的协议书约定 | 0
291 | 9641 | 169662421.17元-7079400元-1101248.7元=161481772.47元 | 0
292 | 9898 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 | 0
293 | 7047 | （一）秀湖鹭岛项目2-1工程合同签订的事实 | 0
294 | 2438 | 1、武冈市公路管理局是否是本案适格的原告 | 0
295 | 3297 | 证据五、冠华公司与北京市巨龙工程有限公司唐山分公司《建设工程施工合同》一份和发票一张、中标通知书一份，证明8号宿办楼消防工程10500㎡，川凯公司应安装而未安装消防工程，由原告替被告支出劳务费50.3万元 | 0
296 | 6690 | 第四，关于履约保证金 | 0
297 | 5592 | &quot;根据飞翔公司及施工规程要求，在得到各方批准的确定的开工日期为2014年4月1日 | 0
298 | 769 | 二、关于涉诉工程造价及停工、窝工、机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失的认定 | 0
299 | 1987 | 20110918 | 0
300 | 12011 | 本案中，XX公司施工的工程仅系土建工程部分，而根据双方的约定，尚有大量的配套项目等均系由XX公司直接发包给其他单位进行施工，故有关配套工程是否验收合格也直接会影响整个工程的竣工验收 | 0
301 | 11596 | ”该司法解释赋予承包人对工程价款的结算方式以选择权，即承包人所承建的建设工程经验收合格，可以主张参照合同约定的结算方式进行结算，也可以主张按实结算，并没有赋予发包人选择按合同约定价款结算的权利 | 0
302 | 11733 | 如前所述，案涉工程共签订四份《建设工程施工合同》和一份《补充协议》，即2013年1月25日中标后签订并备案的两份《建设工程施工合同》，两份无落款日期的《建设工程施工合同》，以及2014年3月8日签订的《补充协议》 | 0
303 | 9068 | 二期工程总工期480日历天，其中17#-24#楼（含配电房等）各单体工期300日历天，正负零以下结构65日历天 | 0
304 | 12427 | 本案鉴定费160200.66元（被告玖信公司已预交），由原告负担149150.13元，被告玖信公司负担11050.53元 | 0
305 | 8684 | 原告与被告安澜公司、天航公司只在和解协议第五条约定 | 0
306 | 3922 | 一次性消耗的止水螺栓，可按实际用量的60%增加费用，定额含量不予调整 | 0
307 | 6516 | 虽然一、二标段的开工、竣工日期有所不同，但目前案涉工程已全部竣工并交付使用，一、二标段工程均已具备工程款结算条件，故本案对一、二标段的工程款结算应一并处理，无需分案 | 0
308 | 7073 | 约13227.73平方米，合同暂定总价 | 0
309 | 10709 | 吴东安系借用闽中公司的名义与南洋公司签订《建筑工程内部承包施工合同》，经过备案的《建设工程施工合同》的实际施工人是吴东安，因此两份合同均无效 | 0
310 | 8303 | “承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 | 0
311 | 11312 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | 0
312 | 2754 | 国神华公司主张涉案工程项目属于关系社会公共利益和公共安全的必须招投标的工程项目，没有事实和法律依据，本院不予支持 | 0
313 | 6179 | 被告质证意见为 | 0
314 | 1699 | 979344 | 0
315 | 6573 | 最后，从投标前被告向原告出具《承诺函》，邀请原告配合参加投标，承诺《招标文件》不作为施工、决算的依据，双方仍按照原合同履行来看，招标仅是双方在履行《建设工程施工合同》和《补充协议》过程中，为使工程得以合法施工而进行的程序性事项，双方并无通过招投标行为订立有效合同的真实意思表示 | 0
316 | 11371 | 本院认为 | 0
317 | 4167 | 被告在2013年8月27日使用综合楼说明中作岀的承诺“保证按合同结算，人工费按合同执行、拨款结算”，被告违反合同的约定，没有按时给工程款，应给付拖延支付工程款的利息，由于双方没有约定利息及利率，按法律规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | 0
318 | 2887 | 楚湘公司认为该部分是施工必经程序，其已经提供了《地基验槽记录》和《地基处理记录》等证据原件，有勘察、设计、监理、施工四方签字盖章确认，按国家规范该表格没有专列建设单位签字栏，上陵公司以其未签字且监理单位只盖章未签字为由不认可，没有依据 | 0
319 | 11911 | 25408561 | 0
320 | 2412 | 19,763,237.76 | 0
321 | 13089 | 被告主张以其与黄东签订的建设工程施工合同确定支付时间，即工程款的5%作为保修金，在保修期满一年后支付2%，满两年后支付2%，防水保修期后支付余款 | 0
322 | 6432 | 本院认为，《台州市法院司法鉴定机构名册》是经省高院依法核准的鉴定人名册，名册内的鉴定机构均具备相关的鉴定资格，被告在本案鉴定机构确定后，并未对 | 0
323 | 8087 | 后双方于2011年签订《南城时代广场一期工程补充协议1》，于2012年12月10日签订《南城时代广场一期工程补充协议2》，于2013年6月16日签订《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》 | 0
324 | 4981 | 祥每栋楼号施工承包，固定价款合同为依据 | 0
325 | 4724 | 综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下 | 0
326 | 5448 | 5、原告应提供施工技术档案资料目录，因为原告方未提供，档案馆才未能验收 | 0
327 | 13091 | 合同约定工程款的5%作为保修金，在保修期满一年后支付2%，满两年后支付2%，剩余款项在防水保修期满后支付 | 0
328 | 7883 | 5.室内窗台板 | 0
329 | 63 | 九洲国际广场项目是按照招标程序公开招标项目，中城投六局中标后与九洲公司2012年7月30日签订了建设工程施工合同，7月31日签订了九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议（以下简称补充协议） | 0
330 | 9849 | 其次，关于闽西宾馆实际支付款项数额的确认，即闽西宾馆垫付的玻璃款38.5万元及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元能否计入闽西宾馆的已付款 | 0
331 | 6446 | 桩基、智能化（弱电）、人防设备及安装、电梯、消防和通风、管道煤气工程由被告另行指定专业分包单位承包 | 0
332 | 11616 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条规定 | 0
333 | 233 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | 0
334 | 8418 | 对此，本院认为，该《收条》二份上有被告东龙公司的法定代表人赵凤玉的签字及被告东龙公司的印章，（2015）姚民初字第477号民事案件和（2015）姚民初字第478号民事判案件中被告东龙公司向原告的借款200万元，被告东龙公司向原告出具的两份100万元的《借条》时间均为2013年12月3日，与被告东龙公司向原告分别于2014年1月5日、2014年4月9日出具的《收条》二份的时间不能对应，且《借条》二份与《收条》二份记载的内容也不一致，被告东龙公司认为该二份《收条》是在被逼迫的情形下书写的，但未能提供相应证据予以证明，《收条》二份中记载的被告东龙公司收到原告陈鑫交付的工程保证金300万元与《承诺》上被告东龙公司的法定代表人赵凤玉作为承诺人及被告白邑公司、中茂公司的法定代表人崔国茂作为担保人在该《承诺》中承诺的在2015年1月30日前向原告付清工程保证金300万元及工程款290万元能相互印证原告向被告东龙公司缴纳了工程保证金300万元及被告东龙公司、中茂公司承诺于2015年1月30日前退还原告工程保证金300万元的案件事实 | 0
335 | 7813 | 2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见 | 0
336 | 10502 | 邓州泰和公司提出按工程造价的8％让利在合同中明确约定，应该按合同约定让利 | 0
337 | 8429 | 《内资企业登记基本情况表》一份，原告陈鑫及被告东龙公司均无异议，对其证明力本院依法予以确认 | 0
338 | 12108 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效 | 0
339 | 7508 | 被告湛新公司辩称，湛新公司与大庆安装集团苏州分公司发生的关系，且工程款已经结清 | 0
340 | 979 | 证据7 | 0
341 | 12520 | 一、钱克飞于2015年3月24日支付韩艳林170000元（壹拾柒万元整） | 0
342 | 5527 | 三、鼎晟公司全面地履行了合同义务，保质保量地完成了施工任务 | 0
343 | 1927 | 17栋已付款 | 0
344 | 8865 | 工程承包合同、补充协议工程联系单、工程签证单设计变更（一册） | 0
345 | 3148 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适」 | 0
346 | 922 | 证明整个工程进展 | 0
347 | 2601 | 故税费不应从总工程款中扣除 | 0
348 | 2168 | 449395.2 | 0
349 | 11771 | 对于被告日月鑫公司提交的两份付款凭证，主张2014年12月4日以现金方式支付给陈红平10万元、2014年12月8日以现金方式支付给陈红平5万元，付款凭证的付款原因及说明栏中有“收到日月鑫置业有限公司补贴工人工资”内容 | 0
350 | 11589 | 原告请求被告胥鸿峰共同承担民事责任的诉讼请求与客观事实不符，其请求应予驳回 | 0
351 | 723 | 后钱国木业公司认可28,630及5,370元不应当算入已付工程款中，故相应款项应当予以扣除 | 0
352 | 2865 | 因案涉工程紧邻黄河，地下，地下室外墙砂浆保护层属于隐蔽工程进行破拆或钻孔，根据施工规范，在上一道工序未完工的情形下不允许隐蔽进行下一道工序的施工，上陵公司也未提交变更签证单证实楚湘公司对该部分未施工，楚湘公司提交了地下室外墙20㎜厚1 | 0
353 | 5891 | 5月17日开工3栋楼，2014年10月末10栋楼主体封顶无异议，本院予以确认 | 0
354 | 8366 | 湖南六建公司相对于武汉金鑫联鑫公司而言，处于发包人地位，且在实际履行过程中扣取相应工程款，故应对武汉金鑫联鑫公司欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任 | 0
355 | 5166 | 对于原告要求被告返还合同订金100000.00元的诉讼请求 | 0
356 | 2528 | 2015年6月29日，潘国彬向新疆方夏建设工程项目管理有限公司支付鉴定费110000元 | 0
357 | 9113 | 该协议对延期支付工程款利息、直接损失费由甲方承担，停工期间垫资利息不计，并对预算合同价、部分工程计价等进行约定 | 0
358 | 3908 | 后双方因工程验收和结算等事宜发生争议诉至本院 | 0
359 | 7214 | 13#楼外墙漆延期15天 | 0
360 | 1736 | 400512.35 | 0
361 | 4378 | 所以，益宁公司应从2014年4月12起返还工程质量保证金，益宁公司未予返还，亦应从该日起至实际给付止，以14,983,758.3元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息 | 0
362 | 429 | 暂定2011年9月18日至2012年4月8日完成 | 0
363 | 1535 | 超过允许100万的拖欠额 | 0
364 | 2155 | 142,270.65 | 0
365 | 10836 | 吴东安是实际施工人，该约定如果有效也只能约束吴东安与南洋公司，与闽中公司没有关系 | 0
366 | 6752 | 同时双方已结算确认的涉案基坑支护工程总造价1466339.7元、桩基工程总造价6869372元、A、B塔楼负二层已完回填土工程造价149000元，涉案工程总造价为104455570.35元 | 0
367 | 7726 | 通过会议纪要的形式加以确认 | 0
368 | 5508 | 报送材料的时间点有异议，我们第一次报送材料是在2015年元旦前后，具体时间记不清楚了，元旦后春节前，档案馆口头电话通知让我方资料员把资料取回，简单的看了一两本，有个别签字漏下，由于工作忙让我方把签字补全再送交 | 0
369 | 11425 | （二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告 | 0
370 | 2384 | 53 | 0
371 | 11869 | 15739561 | 0
372 | 8521 | 被告安澜公司提交的证据4《交工验收证书》和工程竣工结算，用以证明业主直到2014年6月份才进场验收，原告未按照2013年12月《备忘录》的要求完成回填工作，无权要求支付剩余10%的工程款 | 0
373 | 4024 | 依据《民法总则》第146条第1款关于“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，该合同无效 | 0
374 | 4616 | 门窗及装修工程为两年 | 0
375 | 12315 | （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 | 0
376 | 11862 | 16739561 | 0
377 | 6006 | 合浦昌林房地产公司主张依据《协议书》的约定，按《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）的审核意见确定案涉工程价款 | 0
378 | 6928 | 综上所述，卉森公司在富丽公司履行完毕全部合同义务，工程竣工验收合格并交付卉森公司适用的情况下，拖延办理工程结算，拒不支付工程结算款的行为严重侵害了富丽公司的合法权益，给富丽公司造成了重大经济损失，富丽公司根据《民事诉讼法》相关规定，特诉至贵院，恳请贵院查明事实，判准富丽公司如前诉请 | 0
379 | 11056 | （一）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程价款数额认定的问题 | 0
380 | 9273 | 同理，对原告的利息请求本院也不予支持 | 0
381 | 5822 | 4、丽景家园仓房门变更砌筑加抹灰每个100元（1号楼3个、4号楼5个、5号楼9个）共17个，1700元 | 0
382 | 5329 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采信 | 0
383 | 1502 | 关于本诉，一、原、被告签订的17#、18#、19#楼《建设工程施工合同》及《补充协议》、《补充协议（二）》的效力问题，首先，原、被告双方签订的17#、18#、19#楼的《建设工程施工合同》，是双方当事人真实意思表示，没有违反法律、法规的强制性规定，不损害国家、集体及第三人的利益，是合法有效的合同 | 0
384 | 812 | 根据2018年4月26日通河项目清算事宜洽商记录，对反诉原告主张的通河项目文明施工费142,600.00元及施工现场停工以后周转料具滞留费用50，000.00元双方无争议，本院予以认可 | 0
385 | 9364 | 利息从应付工程价款之日计付 | 0
386 | 2033 | 20111013 | 0
387 | 3296 | 同时证明了被告川凯公司到在11月5日还未达到竣工验收条件 | 0
388 | 950 | 2011年11月2日双方签订的合同 | 0
389 | 9813 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下 | 0
390 | 89 | 九洲项目已完工程鉴定造价汇总表中显示建筑面积为34073.19㎡，合计平方造价为2327.59元 | 0
391 | 11598 | 原告盐亭建安公司与被告胥志明及业主委员会签订的《建设工程施工合同》仅作为行政主管部门的备案依据，双方并未按此合同所约定的权利义务实际履行，该合同约定价款不能作为本案支付合同价款的定案依据，双方对工程价款的支付应以原告冯继平个人与被告胥志明个人签订的《建设工程施工合同》所约定的价款作为本案支付工程款参照依据之一 | 0
392 | 2459 | 2013年6、7月间，杨建飞经人介绍与格瑞汀公司的法定代表人崔羡相识，得知格瑞汀公司有工程项目，便想将该工程承包下来 | 0
393 | 3202 | 如前所述，本案双方签订的施工合同均无效，无效的合同自始没有法律约束力，因此对于嘉鼎祥公司要求法院确认其向启航公司发出的解除合同的效力及请求法院判令解除本案合同的主张，均因本案合同无效而不能成立 | 0
394 | 11302 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同性质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据”的规定，本案应当以2011年3月10日的备案合同作为本案的结算依据 | 0
395 | 8607 | 二、被申请人安澜公司支付完上述第一次进度款次日，申请人国盛公司主动向财产保全法院提交撤销对安澜公司和天航公司诉前保全的申请，并催促法院及时解封已查封的两被申请人的所有账户 | 0
396 | 5977 | 一、双方所签案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）是否有效 | 0
397 | 9097 | 建设公司收到上述款项后全部转给程振国 | 0
398 | 6735 | （二）涉案已完成工程的工程造价如何确定以及具体数额，即当事人双方在涉案过程中实际履行的合同认定 | 0
399 | 2795 | 2、海协公司以二建公司存在欺诈为由，请求撤销其与二建公司签订的两份补充协议及相关联的《基建施工结算审核验证定案表》、《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》和《省二建公司基建工程决算单》中与上述应撤销的协议相关的造价协议是否成立 | 0
400 | 10636 | 工程名称停车区综合楼1、2、3、4号，合同开工日期2012年3月21日、合同竣工日期2012年7月10日等 | 0
401 | 7808 | 具体施工期限 | 0
402 | 4007 | 案涉施工合同签订后，中色十二冶公司根据合同约定支付万特公司履约保证金400万元 | 0
403 | 7938 | 上述利息共计63220.57元应由被告于耀生承担 | 0
404 | 5246 | 我方认为并不存在违约行为，因此不存在支付利息问题 | 0
405 | 2747 | （一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目 | 0
406 | 478 | 审理中，繁宝公司、钱国木业公司与崎丰厂一致确认，系争场地原先是潘桥村村委会的集体土地，崎丰厂是潘桥村村委会下的村办企业 | 0
407 | 5449 | 原告质证意见 | 0
408 | 9940 | “当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持 | 0
409 | 909 | 证据8 | 0
410 | 5812 | 核定费率，人工费+机械费为基数，排污费 | 0
411 | 1465 | 湖南倾江消防有限公司进行消防工程结算后另案起诉 | 0
412 | 12465 | 对第二组证据的真实性认可，但是该笔款项是东泓新居工程款，不应由钱克飞偿还，且该笔工程款与被告马娅娅无关 | 0
413 | 4646 | 期间容福公司以邮寄等方式向嘉盛公司和佐尔美公司发过工程验收和结算意见，但双方并未进行验收和结算 | 0
414 | 3308 | 证据十六、冠华公司与张建国2014年1月3日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工的负一层地面返工工程面积1020㎡，原告替被告支出材料费、劳务费计20万元 | 0
415 | 2040 | 5% | 0
416 | 843 | 关于永泰建筑公司提出的代垫竣工图纸费用4000元、水电费3514.32元、审图费8000元，该费用应由智发酒业公司承担，故对永泰建筑公司请求智发酒业公司支付上述费用的主张，本院予以支持 | 0
417 | 7116 | 同年11月13日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号 | 0
418 | 12172 | 双方安排部分管理人员及施工人员出游产生的费用100000元 | 0
419 | 1844 | 25,781.89 | 0
420 | 9748 | 我只是做工的 | 0
421 | 237 | 上东新城公司员工李丹向原告任波借款50000.00元，因借据中未注明借款用途，被告上东新城公司不认可该款项，亦未给原告任波出具相应手续，对于该笔借款，原告任波可另行提起诉讼主张权利 | 0
422 | 11595 | 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 | 0
423 | 7212 | 3-32#楼塔机拆除延期18天 | 0
424 | 1276 | 根据上述事实以及本院查明事实可知 | 0
425 | 1662 | -1104462.13 | 0
426 | 7053 | 11698万元 | 0
427 | 11617 | 依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由国务院发展改革部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行 | 0
428 | 5609 | &quot;公司郑总、陈总找我们三人交代工程进度放缓&quot;这与被告庭审中陈述是一致的，即由于&quot;市场不好&quot;被告故意放缓施工进度，这是故意违约 | 0
429 | 2461 | 杨建飞给范云说了格瑞汀公司有工程项目的情况，并请求范云给其出具一份委托书用于签订建设工程施工合同 | 0
430 | 10658 | 在洽谈合同前（1）施工中只有电子板表面，没有蓝图说明，工程报价946元/平方米 | 0
431 | 2200 | 20120118 | 0
432 | 3485 | 劳务分包合同合法有效 | 0
433 | 3862 | （三）根据法律规定推定的事实 | 0
434 | 9563 | 第一，天马公司辩称根据《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条第1款“为有利于项目推进，乙方承诺，在甲方向银行融资时，乙方将无条件放弃对本工程的优先受偿权或其他留置权”的约定，泰诚公司已放弃优先受偿权，但该条同时约定“乙方应在得到甲方通知的五日内，向甲方出具并提交符合银行要求的放弃工程价款优先受偿权的承诺书 | 0
435 | 7144 | 13.同年1月20日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | 0
436 | 5625 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定 | 0
437 | 682 | 崎丰厂消防大门口处新增200型消防管，杨钱国支付1千元，施工位置在厂大门西南角处，当时由李建农带班施工 | 0
438 | 6123 | 本院认为，被告提供证据2拟证明双方进一步明确合同价款须按区块施工区域的相应量支付，其证明目的与证据2载明的内容相符，证据2具有证明效力 | 0
439 | 7986 | 对证据7，真实性、合法性没有异议，但关于延期的计算远没有达到100天，除了第一页，其他的都是八个小时的延期，本案中扣除100天后，原告(反诉被告)仍然存在工期逾期 | 0
440 | 8007 | 对证据5，真实性、合法性、关联性均有异议，反诉被告已经按要求清理现场垃圾，本案是由一期项目引起的纠纷，与二期项目无关，若反诉原告向反诉被告主张该项费用，应该另案起诉 | 0
441 | 12807 | “企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任 | 0
442 | 1347 | 一、明确得出的鉴定结果有 | 0
443 | 7645 | 被告金辉公司质证，被告建设的5＃6＃楼，原告出资的工程款300万元，没有异议 | 0
444 | 7391 | 且最后一张发票金额88,933.35元，扣除95,000元质保金是和被告大庆安装集团苏州分公司协商的结果6、授权委托书一份，拟证明被告大庆安装集团苏州分公司委托李大弯办理相关项目 | 0
445 | 11563 | 因原、被告及第三人一直未结算，亦未交接工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付 | 0
446 | 11579 | 根据法律规定，建筑工程的优先受偿权限于建筑工程的价款，包括为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等，即天泽公司尚欠国都集团公司的工程价款8381684.12元 | 0
447 | 11346 | 签署上述合同后，原告、被告又签署了《东莞凤岗新时代广场建设工程施工合同补充条款》，是对上述两份合同的补充及修订，故本案应根据上述三份合同确定当事人的权利义务 | 0
448 | 3665 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | 0
449 | 832 | 本院认为，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十条规定 | 0
450 | 11357 | 案涉工程的工程款双方已经结算并履行完毕，原告主张被告在工程款中抵扣该250000元的主张，本院不予支持 | 0
451 | 3470 | 证据五、招投标备案意见书 | 0
452 | 8300 | 依据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第二百七十二条第二款、第三款规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 | 0
453 | 9082 | 九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 | 0
454 | 6759 | 大经公司以款项用途一栏没有明确注明是工程款为由，主张该两笔款项不是支付工程款，而是鑫马公司返还大经公司多付的协议“购房”款，其理由并不充分，且无相应证据充实，对此不予支持 | 0
455 | 3474 | 证据九、工程量清单 | 0
456 | 2882 | 9.关于酒店大堂A段地下室结构构件混凝土添加剂差价94778.24元应否扣减的问题 | 0
457 | 4349 | 第五，2015年9月15日益宁公司编制的《项目工程竣工结算审批表》，确认桩基础决算的计价依据为2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的2008定额和可调价格结算 | 0
458 | 12333 | 二、关于争议焦点二 | 0
459 | 7594 | 证明金地花园经过了合法审批手续 | 0
460 | 460 | 6、厂区总体地面增高费用 | 0
461 | 12089 | 在建设工程施工合同纠纷案件中，确定欠付工程款的数额应以应付工程款和已付工程款的具体数额为基础 | 0
462 | 7174 | 同年8月15日告知，12#楼楼梯间刮白延期5天 | 0
463 | 3364 | 由此被告工期应无限期顺延，被告逾期完工不存在过错 | 0
464 | 10854 | 南洋公司、时空公司认为，南洋公司、时空公司系与闽中公司签订《建设工程施工合同》，与吴东安不具有合同关系，不应对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担连带责任 | 0
465 | 6267 | 各区块工程经发包方验收合格后七天内支付至各区块合同价的97%（其中大宗设备，如开关站、箱变、电力电缆到场进入安装阶段七天内，支付至供电部分价款的65%，调试合格验收合格即付至供电部分价款的97%） | 0
466 | 9926 | 本院根据原、被告的诉辩意见结合本案的案情，归纳双方争议的焦点如下 | 0
467 | 8415 | 对原告陈鑫提交的证据 | 0
468 | 1967 | 此处为19#基础款，不应增加累计 | 0
469 | 1964 | 560000 | 0
470 | 2410 | 5% | 0
471 | 1973 | 8054480.3 | 0
472 | 4895 | 邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款4377730元的请求部分成立，本院予以部分支持 | 0
473 | 8365 | 3、湖南六建公司以内部承包方式将工程违法转包给李波个人，湖南六建公司既是总承包人又是违法转包人，李波作为湖南六建公司该项目的内部承包人，又以武汉金鑫联鑫公司名义将工程全部转包给向武龙、刘吉安并签订《内部承包协议》，李波对外代表湖南六建公司，其行为应由湖南六建公司承受 | 0
474 | 4570 | 根据庭审原、被告及第三人的答辩、陈述、举证和质证等环节，原告主张享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元民事权益并诉请停止对第三人晋江市市政园林局银行账户存款865万元的执行，解除对第三人晋江市市政园林局银行账户的冻结，理据不足，依法应不予支持 | 0
475 | 9378 | 依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十五条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第七十五条、第一百四十二条之规定，判决如下 | 0
476 | 10465 | 在施工过程中，邓州泰和公司将部分施工项目摘除，由其他施工单位进行施工，具体项目有 | 0
477 | 4528 | 被告辩称“案涉工程未取得建筑工程施工许可证，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，应为无效” | 0
478 | 2203 | 29,843.46 | 0
479 | 6291 | 人民币218000元 | 0
480 | 6800 | 本案工程造价鉴定费用613460.33元，当事人双方各半承担306730.17元，因大经公司已经支付全部的鉴定费用，故鑫马公司应向大经公司支付306730.17元 | 0
481 | 2873 | 上陵公司未提交双方认可的阳台窗不锈钢护栏定价单，故对其提出的定价8元/m不予支持，该部分造价不应扣减 | 0
482 | 268 | （一）因不可抗力致使不能实现合同目的 | 0
483 | 9069 | 25#-28#楼各单体工期360日历天，正负零以下结构35日历天，如有桩，自桩基验收合格日起 | 0
484 | 7681 | 29.白城市房屋拆迁管理办法1份 | 0
485 | 3330 | 2、证人基本陈述了弱电工程需要资质，而被告方的资质证明不含弱电项目，由此也恰恰说明作为专业资质的弱电分包项目属于单独的施工合同与被告的劳务作业无关 | 0
486 | 11172 | 五、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求能否成立的问题 | 0
487 | 12215 | 如前所述，本案应付工程款中，宇元·万向城二期工程的工程价款、宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款以及以及二期工程的装修工程价款在是否享有优先受偿权和优先受偿权的范围上存在不同，但宇元置业公司在诉讼过程中并未提交证据证明已付工程款具有特定性，已对上述三部分款项进行区分，导致已付工程款是否包括宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款以及二期工程的装修工程价款，或者未付工程款是否包括该部分款项的事实无法查清 | 0
488 | 10921 | 其二，汇都公司提供的合同似1999年示范文本，但合同首页并无1999年版示范文本编号 | 0
489 | 3689 | （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 | 0
490 | 7095 | 7587.3069万元 | 0
491 | 1944 | 20110827 | 0
492 | 9780 | 四、工程结算及单价 | 0
493 | 952 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称该工程现在已经竣工，被告不与原告结算的事实存在，该争议应由仲裁或者法院解决约定不明确 | 0
494 | 8845 | 在补充协议中仅对工期顺延、工程款利息、停工直接损失等有约定，且系建设公司和置业公司之间的约定 | 0
495 | 7974 | 3、开工令，拟证明原告（反诉被告）按被告（反诉原告）要求进场施工 | 0
496 | 3451 | 对证据八实际是工作联系单，但被告说的是工作联系函，没有公章，且有涂改情况，认为是假的 | 0
497 | 13031 | 被告提交的《重点工程竣工验收备案表》虽然是复印件，但该证据复印自原告立案时提交的证据，且原告未提交反证推翻该证据，故本院对被告提交的《重点工程竣工验收备案表》（复印件）予以认定 | 0
498 | 5648 | 资料齐全，真实有效，质量合格 | 0
499 | 6837 | 双方因此发生纠纷 | -1
500 | 2316 | 29232210.66 | -1
501 | 2962 | 卢斌系楚湘宁夏分公司的工地负责人，其最清楚案涉工程是否存在需要维修情形，其于2013年5月22日代表楚湘宁夏分公司与上陵青铜峡分公司和第三人银川永宁金鑫保温装饰材料有限公司签订的《17#、19#楼外墙面真石漆返修工程承包合同》和第三人冯小龙签订的《20#、21#、24#楼外墙面真石漆返修工程承包合同》两份三方协议，是楚湘宁夏分公司真实意思表示，楚湘宁夏分公司虽然未参与三方结算，但相关返修工程已经监理单位、发包方验收和结算，该部分维修费1498930.20元应由楚湘公司向上陵公司及其青铜峡分公司支付（见附表5） | -1
502 | 5608 | 双方的《施工日志》作为证据经双方核对，我方提供的复印件在被告的施工日记均有原件，可以证明被告拖延工期，特别是被告9月14日的施工日记记载 | -1
503 | 5332 | 1、结算汇总表、结算总价表等证明 | -1
504 | 534 | 钱国木业公司表示，其于2014年12月收到了该份函 | -1
505 | 10215 | 3、施工工期为30个工作日，2013年3月5日放样开工 | -1
506 | 5990 | 当事人双方2014年5月27日签订的《建设工程施工合同》（备案合同）虽系经过招投标程序签订，并在建设行政主管部门进行备案，但因双方已签订前述非备案合同，且实际进行施工活动，即双方当事人在开展项目招投标之前，已经实际签订建设工程施工合同并履行，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”及第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 | -1
507 | 11867 | 2015/9/2 | -1
508 | 11651 | 本案竣工验收后即完成交付，但原告二建公司主张从2013年7月13日开始计算利息，故本案未付工程款的利息以原告主张的起算日为准，即从2013年7月13日开始计算 | -1
509 | 8804 | 2.从合同约定看，案涉《建设工程施工合同》补充协议书明确约定，明鑫亿万国际花园项目管理部将明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包给王建军项目部，王建军负责工程进度、质量和安全生产，承包范围为施工图范围内土建及一般安装工程 | -1
510 | 9289 | 关于本案防水工程造价的问题 | -1
511 | 1044 | 8.苯板 | -1
512 | 10444 | 乙方领取工程《中标通知书》后，该定金自动转为履约保证金 | -1
513 | 6577 | 经闽审公司鉴定，原告已完成工程量的价款为41784820元，被告已付工程款为26653000元，尚欠工程款15131820元 | -1
514 | 2228 | 11054384.9 | -1
515 | 781 | 四、关于履约保证金 | -1
516 | 7264 | 1、线条单位“四川永宏欧典建筑装饰工程有限公司” | -1
517 | 2061 | 589619.16 | -1
518 | 5019 | （一）欺诈人有欺诈的故意 | -1
519 | 8744 | 建工集团于2012年7月13日离场，将涉案工程交付大豐置业，故建工集团要求大豐置业按照中国人民银行同期贷款利率计算支付从2012年7月13日起至实际给付之日欠付工程款利息的主张于法有据，本院依法予以支持 | -1
520 | 2102 | 19#第14层 | -1
521 | 12731 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《中华人民共和国建筑法》第十二条第（二）项、第二十九条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用 | -1
522 | 722 | 繁宝公司表示，对于其中三笔款项不应当算入已付工程款中 | -1
523 | 2204 | 2 | -1
524 | 12502 | 对第三人提交的第一组证据的真实性认可，但不认可关联性，与我方无关 | -1
525 | 9451 | 被告万辉公司以其已将本案工程中的房产销售给购房者，且购房者已支付全部或大部分购房款为由，主张原告联建公司不再享有优先受偿权，但被告万辉公司并未提供充分证据予以证实，因此，本院对被告万辉公司的上述意见不予采纳 | -1
526 | 2312 | 11458985 | -1
527 | 12272 | 从陈兴元与俊鼎公司签订的《建设工程内部承包合同》来看，双方也明确了因本工程产生的一切对外债权由陈兴元享有，对外所负的一切债务由陈兴元负责清偿 | -1
528 | 9684 | 省建三公司除对该金额认可外，还主张应该增加无鑫红光公司签字手续的损失费用5004281元 | -1
529 | 721 | 钱国木业公司表示，已付工程款为4,250,750元 | -1
530 | 3468 | 证据三、单项工程费汇总表及单位工程费汇总表 | -1
531 | 4975 | 根据前述分析，发包人融通仍应当就欠付工程款向实际施工人蒋大平承担责任 | -1
532 | 12512 | 原告韩艳林于2010年在东泓新居住宅小区项目进行施工，东泓新居住宅小区项目第1、2、5、6、9、13幢已经于2011年1月竣工验收 | -1
533 | 1333 | 之后，大邦公司委托湖南龙武工程项目管理有限公司对涉案工程进行结算审计，2015年6月17日大邦公司与湖南四公司达成《大邦审计协议书》，约定 | -1
534 | 7405 | 合同固定总价3,678,667元，不包含合同变更 | -1
535 | 10035 | 5、对于细石砼泵送款123711.17元，原告主张系发生了细石砼泵送，应记入工程造价，但其未提供细石砼泵送的相关资料，且被告对此亦不予认可，故原告该主张，证据不足，本院不予支持 | -1
536 | 1821 | 3% | -1
537 | 8980 | 证据六、发票七张、《付款说明》两份、结账单一张、酒店付款单8张 | -1
538 | 3306 | 证据十四、冠华公司与张建国2013年12月12日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程，原告替被告支出劳务费8万元 | -1
539 | 11574 | ……建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 | -1
540 | 629 | 19、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第125项、编号为10-2-4(Y)的“文化石墙面水泥砂浆(预拌)墙面商品抹灰砂浆(预拌)RP20.0”的单价有异议，应当依据采购发票进行定价 | -1
541 | 6059 | 该份签证单涉及的工程内容系改造电梯井洞口和楼门洞口等处的土建工程施工尺寸，盈嘉公司虽然提出该项工程属于建工集团配合甲分包工程的施工范围，但因建工集团已经按照图纸设计尺寸施工完成了电梯井洞口和楼门洞口的土建工程，系因盈嘉公司购置的电梯等设备实际尺寸与设计图纸产生较大偏差，导致建工集团额外增加施工了改造电梯井洞口等处工程，不应属于建工集团正常配合施工范围，况且盈嘉公司已经对该项增加工程量给予签证确认，故盈嘉公司应当给付建工集团相应增加的工程价款27796元 | -1
542 | 1786 | 3% | -1
543 | 9135 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定 | -1
544 | 1735 | 471191 | -1
545 | 1867 | 500000 | -1
546 | 7870 | 室内窗台板 | -1
547 | 1854 | 63,378.07 | -1
548 | 3274 | 一、判决被告支付违约金100万元 | -1
549 | 772 | 现原告对6月28日签订的建设工程施工合同的效力提出异议，认为属于黑合同，其效力不应得到认定 | -1
550 | 4020 | “行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效 | -1
551 | 2106 | 20111122 | -1
552 | 8503 | 被告东龙公司未按约定向原告支付工程款及退还工程保证金，现原告主张由三被告按银行同期贷款利率的4倍连带给付工程款2900000元、工程保证金3000000元的利息的请求，因对逾期付款利息无约定，被告东龙公司向原告出具的两份《收条》上虽对退还保证金的时间作了约定，但被告东龙公司在《承诺》中已对5900000元欠款的支付时间重新作了约定，本院依法支持由被告东龙公司按中国人民银行同期贷款利率支付原告欠款5900000元的利息，计算利息的期间为2015年1月31日起至欠款5900000元清偿之日止，被告白邑公司作为违法分包人，被告中茂公司作为一般保证人，对被告东龙公司应支付原告的5900000元的欠款利息应承担各自相应的责任 | -1
553 | 2143 | 589619.16 | -1
554 | 6471 | 2009年9月28日，原告与被告签订了《关于国际汇晶城下阶段项目管理办法》一份，被告承诺确保销售款（约1.5亿元）按50%比例优先划入工程款保障共管资金账号 | -1
555 | 6630 | 况且，文峰公司已提起反诉，要求义银公司对逾期交房行为承担违约责任 | -1
556 | 12929 | 12577.6平米×1630元=20501488元整 | -1
557 | 7118 | 桩径Φ1200以下370元/м，桩径Φ1200（含）以上370元/м3 | -1
558 | 3782 | 住宅单体号房基均采用一台挖机进行大开挖…… | -1
559 | 6987 | 施工许可证（1-1期）、施工许可证（2-1期）、施工许可证（2-2期）、工程开工报审表、工程开工令 | -1
560 | 10358 | 关于原告请求的其他增加工程，应暂时未查清，本案暂不予处理，原告可另行主张权利 | -1
561 | 200 | 经合议庭合议，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十七条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十六条、第二十七条之规定，判决如下 | -1
562 | 12316 | （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 | -1
563 | 898 | 原告要求被告承担鉴定费34000.00元，原告作为建设方未办理开工许可，将工程承包给无建设资质的被告承建，双方在施工中就工程质量产生纠纷，此后没有办理竣工验收和竣工结算，鉴定费属于原告举证的费用，应由原告自行承担，本院不予支持 | -1
564 | 6946 | 6、判令富丽公司承担未按照合同约定完成完工撤场工作的违约金人民币10万元（1-1、2-1、2-2A期两项工程，每项5万元整） | -1
565 | 8585 | 合计工程款为51,395,000元 | -1
566 | 3520 | 冠华公司与梁国保签订《玻璃幕墙安装施工合同》，由梁国保完成玻璃幕墙安装工程260㎡，原告支出劳务费4.394万元 | -1
567 | 2523 | 2015年5月24日，该公司作出了鉴定书初稿，只有格瑞汀公司和潘国彬对鉴定书初稿提出了异议，但均未对潘国彬的施工范围和内容提出异议 | -1
568 | 7309 | 同年2月6日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号罚款决定书，以要求卉森公司协助执行富丽公司的对外债务500万元和374.5212万元未予协助，其间，反而向富丽公司支付了2000万元，导致该院执行案件无法执行，决定对卉森公司罚款100万元 | -1
569 | 4772 | （7）2016年5月3日的100万元，原告未收到，且金额为93万元，不应计入支付给原告的现金付款内，被告称与2016年4月14日的100万元是同一笔钱，故不计入已付款中 | -1
570 | 2272 | 14758985 | -1
571 | 865 | （2）关于被告所施工的工程质量问题的责任承担比例问题，即涉案不合格工程形成的原因问题 | 1
572 | 9170 | 根据相关法律规定，建设工程未完工，施工人请求支付工程款的前提必须是已完工工程质量合格，在建设公司就质量问题提出异议时，作为实际施工人的程振国对此负有举证责任 | 1
573 | 1553 | 17栋第4、5层 | -1
574 | 3578 | 本院认为，双方发包与承包的工程为塑钢窗工程，因此，本案案由应为装饰装修工程合同纠纷 | -1
575 | 5732 | 四、原告与我方平等协商，另行委托的门窗工程预算价款约500万元，应予在预算总价款（4000万元）中扣除 | -1
576 | 8895 | 回弹法检测混凝土抗压报告也经寿县建筑建材检测中心盖章确认 | -1
577 | 3731 | 以未付工程款78392539.52元（83392539.52元-500万元）为基数，从2013年11月30日计算至2014年2月27日 | -1
578 | 8783 | 对大豐置业的该项主张，本院认为，大豐置业提交的证据不足以证明其主张的工程质量问题系因建工集团的原因造成，其未提交充分证据证明其通知建工集团履行维修义务而建工集团未履行，其主张的维修事项及维修费用系其与第三方的约定，并未经建工集团的确认 | -1
579 | 12398 | 根据《最高人民法院关于适用 | -1
580 | 8192 | 本案双方当事人争议的焦点是 | -1
581 | 787 | 本案涉诉工程实际停工时间为2014年7月1日，约定竣工时间为2014年11月22日，故应当以约定的竣工验收之日作为起算日，原告于2015年1月26日已经向德清县人民法院申请要求对涉案工程的造价进行司法鉴定，原告主张优先权并未超出6个月的除斥期间，故对原告该主张本院予以支持 | -1
582 | 4275 | 况且本院已于2016年12月21日裁定受理被告的破产重整案，依照《中华人民共和国企业破产法》第四十六条第二款的规定，附利息的债权自破产申请受理时起停止计息 | -1
583 | 3085 | 被告建安公司只是名义上的承包人，未实际参与施工，原告黄天友以建安公司的名义承包华宇城项目，并且实际参与施工完成华宇城前期工程 | -1
584 | 135 | 本涉案工程开工令的日期为2012年9月14日，按照工期500天公历日数计算，加上顺延的95天，竣工日期应为2014年5月2日 | -1
585 | 5915 | 2、被告亚太公司是否应向原告退还履约保证金，若被告亚太公司应负返还保证金义务，被告庄辽是否应对其返还义务承担连带责任 | -1
586 | 4993 | 其中201310-1号合同约定的是涉案的3、4号楼，201310-2号合同约定的是涉案的5、6号楼，040712号合同约定的是恒广公司另承建的17、19、20、22号楼 | -1
587 | 1997 | 693669.6 | -1
588 | 7199 | 12#楼厨卫防水延期3天 | -1
589 | 291 | 群洲公司必须按照上述约定复工和竣工，不得以任何理由再次停工，补充协议签订后，任何一方不得违约，否则违约方无条件地承担整个工程的停工损失,包括补充协议约定的搁置争议的停工损失” | -1
590 | 10060 | 再次，从工程竣工后验收情况来看，工程竣工后，以施工主体身份参与工程验收的也是四川龙达建设公司，即关于工程对被告负责的是四川龙达建设公司 | -1
591 | 4602 | 变更图纸全部包在承包范围内，增减项目5000元以内不作调整，5000元以外据实结算（增减项目造价按2003年湖北省相关定额加10%的综合费计算，综合费率10%中已包括税金，人工、材料按现行市场价调整） | -1
592 | 6876 | 5.甲供材料保管费106144.45元 | -1
593 | 8056 | （1）因不可抗力致使合同无法履行 | -1
594 | 2456 | 对各方认可的证据予以采信 | -1
595 | 9223 | 因此，不予认定原告陈述于2014年8月开始对案涉工程进行施工的事实 | -1
596 | 3473 | 证据八、建设工程施工合同 | -1
597 | 10443 | 本协议签订后一次性交给甲方，甲方出具相关手续 | -1
598 | 10951 | 由于双方陆续形成《付款明细对账表》《工程结算书》《工程款付款协议书》《移交说明》，对包括上述两笔款项在内的已完工程量价款进行了最终结算，并确认双方结算后的权利义务，双方的上述约定明确具体，客观真实 | -1
599 | 12726 | 因此，原告要求被告返还用钢规格降低及减少用钢重量产生的费用396000元，不予支持 | -1
600 | 13016 | …（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，双方签订的《补充协议》应认定为无效 | -1
601 | 6601 | 就涉案工程，双方当事人前后签订了七份建设工程施工合同，分别是2013年1月17日签订的《安庆汇峰广场10#楼、商业综合体工程施工总承包框架性协议书》、2013年1月20日依据中标通知书签订的《建设工程施工合同》、2013年2月18日签订的合同编号为wf-aqhfgc20130301的《建设工程施工合同》、2014年1月1日，集中商业增建工程签订的《建设工程施工合同》、2014年3月25日就集中商业地下室柱截面加固签订的《建设工程施工合同》、以及分别就菱湖风景区管理中心工程和东侧地下空间利用工程签订的《建设工程施工合同》 | -1
602 | 5782 | 本工程已按合同约定完成全部内容 | -1
603 | 12394 | 就原告主张的利息问题，原告主张按施工合同第七条约定的违约损失索赔计算方法，即按实际损失加间接损失，并加上银行同期贷款的最高利率×3倍计算，原告酌情按年息24%主张，但就未付工程款的结算，原、被告双方已合意将基础关系即拖欠工程款转化为新的债权债务关系并以借据的形式固定，现原告再行要求按施工合同中违约责任来主张没有依据，且双方签订的施工合同亦为无效合同，故原告要求按施工合同第七条约定酌情24%年息计付利息无据，本院不予采纳 | -1
604 | 6812 | 被告虽提出签订合同时未取得相应许可证合同为无效，但合同未实际成立且被告日森置业其后已经取得四证，故该辩解不能成立 | -1
605 | 12114 | 2、中标之前的建设工程施工合同约定的施工工期为26个月，《湖南省建设工程施工合同》约定的施工工期为日历天数780天，施工工期接近 | -1
606 | 2052 | 301884.3 | -1
607 | 10792 | 2012年3月20日之后南洋公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》约定工程面积13334平方米、合同价款17107522元 | -1
608 | 7213 | 同年9月30日告知，12#楼厨卫防水延期10天 | -1
609 | 11389 | 建设工程质量责任是指在建设工程的合理使用寿命内，因建设工程质量不合格受到损害的，有权向责任者要求赔偿 | -1
610 | 7504 | 6、对账单一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司支付原告的工程款为5,987,520元 | -1
611 | 7389 | 4、土建和机电施工总包合同一份，拟证明合同价包含了税金及其他的费用 | -1
612 | 9425 | 5、被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还的违约金 | -1
613 | 4237 | 反诉被告认为应按照第二份复印件建设工程施工合同约定的计划竣工日期2014年11年20日为准，工程已于2014年8月竣工并交付使用，同年10月31日通过验收合格，工程并未延期交付 | -1
614 | 10327 | 司法鉴定费用125,000元，原告上海奉南建筑装潢有限公司负担75,000元，由被告奉贤奉城影剧院负担50,000元 | -1
615 | 3810 | 至2016年6月11日（竣工满一年后7个工作日），暨阳公司应退工程质量保修金761176.97元 | -1
616 | 12409 | 另，根据被告提交的购买保险证明被告购买了一份关于案涉工程的保险，保费为4000元 | -1
617 | 11624 | 3、《山西省建设工程施工合同》(配套工程)、《补充协议》作为上述合同的从合同，主合同无效，《山西省建设工程施工合同》(配套工程)、《补充协议》亦属无效 | -1
618 | 11128 | ”本案中，从喀什华厦公司提供的编号分别为0010、0011、0012、0013、0014、0014的《喀什华厦建筑安装工程有限公司工程款催收通知书》，且喀什东方汇科公司对喀什华厦公司的工程款催收通知书的真实性认可，证明喀什东方汇科公司未按约定的期限按时足额支付工程款 | -1
619 | 7747 | 2008年7月8日，8月10日，9月10日每次付100万元，此款打到乙方帐户 | -1
620 | 7184 | 12#楼吊二层电梯集水坑延期2天 | -1
621 | 4742 | 根据2014年7月3日的《建设工程施工承包合同》约定的单价1460元/平方米和原告的施工面积58876平方米，计算得出工程总价款为85958960元 | -1
622 | 6929 | 卉森公司辩称 | -1
623 | 12817 | 原告主张应核增基坑塌方修补费用1,391,524元，原审鉴定机构认为原告虽然提供了设计院的加固图纸和《中地镜水湾小区基坑塌陷现场会议纪要》（以下简称《会议纪要》），但是《会议纪要》上无被告方盖章确认，也无法明确双方责任的划分，故鉴定机构无法作出正确的鉴定，此项费用如何计取提请法院裁定 | -1
624 | 2756 | 因此，南通二建公司与国神华公司签订的《建设工程施合同》虽然是南通二建公司与国神华公司的真实意思表示，但因南通二建公司不具有玻璃幕墙施工的法定资质，其与国神华公司关于承包玻璃幕墙施工工程的内容无效 | -1
625 | 8657 | 原告提出2012年12月结算时遗漏停工损失，但双方在2012年12月签订的竣工结算书中明确"此竣工结算书为乙方最终结算，如有其他费用产生，与甲方无关，由乙方自行处理"，亦说明双方已对结算协议签订之前的工程进行了最终结算 | -1
626 | 1754 | 400512.35 | -1
627 | 4928 | 上述两个合同均无效，但挂靠人实际进行了施工，将劳务和建筑材料已经物化到建设工程之中，实际上在发包人与挂靠人之间形成事实上的建设工程施工合同关系，其合同内容也即为挂靠人以被挂靠人名义签订的建设工程施工合同的内容 | -1
628 | 879 | 被告主张在施工过程中原告不让在加厚的10公分地面上做分格，被告对此并未举证证明，本院不予认定 | -1
629 | 7204 | 17#楼楼梯地坪延期3天 | -1
630 | 12078 | 一、衡洲建设公司一通分公司的诉讼主体资格 | -1
631 | 2006 | 693669.6 | -1
632 | 4934 | 在实务中存在被挂靠企业向发包人主张权利进而判决发包人向被挂靠企业支付工程款的情形，实际上通常是因为挂靠人与被挂靠人在利益一致性的情况下进行了一种行使诉权的选择，也是法院在不能确认挂靠情形的情况下进行的一种裁判选择 | -1
633 | 5763 | 而原告提供的结算文件不符合约定 | -1
634 | 1134 | 当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同 | -1
635 | 7829 | 《六项 | -1
636 | 6238 | 综上所述，对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，除鉴定结论联系单部分外，其余部分可以作为本案定案依据，具有证明效力 | -1
637 | 4373 | （二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年 | -1
638 | 9046 | （3）主体结构封顶后每月按单体已全部完成分部工程，20天内支付至合格工程量的70% | -1
639 | 2268 | 20120720 | -1
640 | 9518 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | -1
641 | 3890 | 本案中，原告主张的质量保修金3938014元属涉案工程价款的组成部分，二被告应于2014年7月16日返还2362809元，2017年7月16日返还1575205元，但其未及时返还，应支付相应利息 | -1
642 | 1727 | 395884.44 | -1
643 | 1380 | 合同约定为逾期一个月不承担违约责任，逾期超过一个月按月息1.5%支付利息，本院根据合同约定的付款节点及应付款金额分段进行计算 | -1
644 | 7541 | 2012年3月30日，工程竣工验收合格 | -1
645 | 9594 | ”的规定，原告赵玉民承继高明与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同与在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同中对工程单价内容约定不一致，应以备案的建设工程施工合同约定的工程单价作为结算工程价款的根据，据此，上东新城小区3-6号楼及厢房楼，应以1151.00元/㎡作为工程单价，因对物业房工程单价未作出约定，原告赵玉民通过石某承建的物业房，证人石某出庭作证证实物业房工程单价1200.00元/㎡，本院酌定以1200.00元/㎡作为工程单价 | -1
646 | 2118 | 5% | -1
647 | 8502 | 故对原告的该诉讼主张，本院部分予以支持 | -1
648 | 12561 | 原告诉请要求支付的违约金能否得到支持？本院认为，虽然原告和第三人之间的建设工程施工合同无效，但是原告有权要求第三人支付工程款，被告钱克飞与原告签订的协议应当视为原告和第三人之间对工程款支付的约定，由于金泓公司未依约向原告支付工程款，已经构成违约，应当承担相应违约责任 | -1
649 | 1340 | 本工程报送价为108823849.79元，初步审核价为88464104.79元 | -1
650 | 261 | 如无效又当如何处理 | -1
651 | 1313 | 发包人将拨款通知送达经办银行的时间为在批准承包人结算报告后15天内 | -1
652 | 2173 | 20111218 | -1
653 | 9629 | 并按成都市标准化工地标准计取安全文明施工费，工程结算价为171069666.23元 | -1
654 | 8740 | 利息从应付工程价款之日计付 | -1
655 | 1761 | 20110428 | -1
656 | 4914 | 因此，原告认为被告入场施工没有合同依据的理由不能成立 | -1
657 | 3934 | 综上，中色十二冶公司完成的案涉工程原图纸范围内价款为总价款应为163870362.67元（161489401.64+1752668.84+628292.19） | -1
658 | 12045 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”的规定，涉案建设工程施工合同及补充协议书应为无效 | -1
659 | 9102 | 送审金额179111795.15元 | -1
660 | 9315 | ”的规定，本案原、被告双方均取得了建筑施工企业资质的企业，其未超越资质等级 | -1
661 | 8225 | 在此情形下，该承诺书在形式上可以看作是与双方的建设工程施工合同相互独立的文件 | -1
662 | 8347 | 三、关于向武龙、刘吉安主张的工程款数额及如何结算问题 | -1
663 | 7715 | 1.屋面卷材防水 | -1
664 | 9481 | 本补充协议与本工程《建设工程施工合同》相抵触之处，以本补充协议为准 | -1
665 | 7878 | 《六项 | -1
666 | 6931 | 卉森公司已经超付工程款了 | -1
667 | 11540 | 国都公司提出天泽公司支付给邓深文个人账户的800万元及支付给邓深文现金的45万元，共计845万元，不是支付本案工程款的主张，因国都广西分公司出具的《承诺书》中要求将800万元作为本案工程款支付给邓深文个人，且出具的《收条》要求现金支付农民工工资，而国都广西分公司作为施工单位在《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》加盖公章，其中《建设工程施工合同》约定将工程款支付到国都广西分公司账户，并且由国都广西分公司实际履行合同进行工程施工，故，天泽公司应国都广西分公司的请求所支付的款项应为工程款，本院对国都公司的上述主张不予支持 | -1
668 | 465 | 2、门卫室、二车间甲方验收合格交付使用后7个工作日内，甲方支付50万元工程款给乙方 | -1
669 | 8102 | 1-7，面积54.32㎡ | -1
670 | 2338 | 1000000 | -1
671 | 557 | 繁宝公司仅向钱国木业公司陆续提供过分项分部验收的相关资料，此外没有再提供过其他资料 | -1
672 | 7731 | 7.2008年7月12日会议纪要1份（分地的会议纪要） | -1
673 | 7197 | 电梯井道隔音墙延期3天 | -1
674 | 10379 | 到案后，被告人齐志尚能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，案发后，其亲属主动为其退缴了全部赃款，依法可予以从轻处罚 | -1
675 | 2036 | 20111020 | -1
676 | 8517 | 被告天航公司对该证据无异议 | -1
677 | 8134 | 45×××08的存款人民币27202018.89元的冻结措施 | -1
678 | 8286 | 三、向武龙、刘吉安主张的工程款数额如何认定及如何结算 | -1
679 | 9454 | 因此，原告请求被告万辉公司退还履约保证金并支付相应的保证金的主张，依据充分，本院予以支持 | -1
680 | 7140 | 9.同日，卉森公司又向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为0.9万元 | -1
681 | 6992 | 第七组 | -1
682 | 7749 | 用楼房抵款按《金地花园》1＃、2＃楼房现价下浮10%计算，甲方协助办理相关手续 | -1
683 | 4377 | ”本案案涉一期工程未约定工程质量保证金期限，2012年3月29日一期工程竣工验收并交付使用，缺陷责任期加上14天返还日期，保修金的返还时间为2014年4月12日，且无证据证明案涉工程存在工程质量缺陷问题 | -1
684 | 655 | 对于14，这是钢结构卸车的价格，不是指金属件本身的价格，潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第96、97项才是钢结构本身的价格 | -1
685 | 1746 | 20110425 | -1
686 | 1196 | 2.钢材款338000元外还应加47383.12元 | -1
687 | 7347 | 被告大庆建筑安装集团有限责任公司 | -1
688 | 457 | 3、三车间隔层的水泥承台基础(按二车间的水泥承台基础的施工标准施工建造) | -1
689 | 10130 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司的委托代理人董卫平、项惠国、被告奉贤奉城影剧院的委托代理人顾帅、洪祖军、四海公司鉴定人员张智勇到庭参加了庭审 | -1
690 | 13012 | 一、关于原、被告于2010年1月29日签订的《补充协议》以及双方于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》的效力问题 | -1
691 | 616 | 2水泥砂浆压光、压实、抹地面水泥砂浆1 | -1
692 | 4944 | 这里需要说明的是，尽管认为蒋大平系挂靠关系中的实际施工人，而《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定 | -1
693 | 6858 | 被告辩称，1.原告所诉与事实不符，原告诉状中提到08年5月，被告以招投标形式取得发包工程不是事实，被告在08年8月8日才取得该项目的中标通知书 | -1
694 | 12952 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，本院予以支持 | -1
695 | 10549 | 五、徐付荣、王建立、徐希平、万建武应否承担连带责任问题 | -1
696 | 9905 | 本院认为，依据本院业已发生法律效力的（2012）金义民初字第3370号民事判决，原告义乌市工商行政管理局与被告浙江锦杨建设有限公司分别于2007年10月25日、2008年12月22日签订的《建设工程施工合同》已于2012年12月4日解除 | -1
697 | 11458 | 以上，华宇广泰应当向鸿丰公司支付的5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金22440000元，与鸿丰公司尚欠华宇广泰的3359178.26元工程款（含质量保修金3310000元）冲抵后，华宇广泰还应向鸿丰公司支付违约金19080821.74元，鸿丰公司仅要求华宇广泰承担99万元逾期竣工违约金，系对己方权利的处分，符合法律规定，本院予以准许 | -1
698 | 9770 | 二、施工承建内容 | -1
699 | 9861 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”、第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付 | -1
700 | 5795 | 2015年12月5日原告鼎晟公司向被告飞翔公司报送丽景家园小区项目工程决算书7册，决算内容 | -1
701 | 1057 | 二、安装工程 | -1
702 | 8798 | 四是郝立民是否应承担支付工程款的连带责任 | -1
703 | 626 | 3水泥砂浆砼及硬基层面20mm厚水泥砂浆1 | -1
704 | 4816 | 《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定 | -1
705 | 12814 | 结合该鉴定机构出具的鉴定意见，本院认定案涉工程的鉴定造价中的无争议部分为137,541,028元 | -1
706 | 11919 | 2016/2/6 | -1
707 | 10820 | （六）关于闽中公司收取的管理费是否应当返还给吴东安的问题 | -1
708 | 9034 | 本合同执行的人工及材料调整方面的相关政策，合同签订后，如再有关于造价调整的政策性文件均不再执行 | -1
709 | 5247 | 年利率不符合合同规定和最高人民法院关于审理施工工程违约规定，应按照同期银行贷款利率计算 | -1
710 | 7701 | 3.2008年6月26日原、被告签订的《金地花园分离建议书》1份 | -1
711 | 6169 | 综合应扣除493263.02元 | -1
712 | 9395 | 2012年12月9日，被告万辉公司作为发包方与原告联建公司作为承包方签订《建设工程施工合同》（合同编号 | -1
713 | 4045 | 综上，夏溪公司不是本案适格原告，亦不是适格反诉被告 | -1
714 | 6499 | 3、双方签署的第71、82、82-1、129号《工程联系单》上均明确约定“另计8.5%管理费”，而“综合费率取8.5%”正是补充协议书上的约定，备案合同约定的则是“单价、费率、结算率一次性包死”，同样可以印证双方实际履行的是补充协议书的约定 | -1
715 | 3238 | 金地公司要求同辉公司返还多支付的工程款的诉讼请求建立在与同辉公司解除施工合同和金地公司存在多支付同辉公司工程进度款的基础之上，因双方当事人已经达成继续履行合同的协议，且金地公司没有证据证明多支付了工程款，故本院对金地公司的该项诉讼请求不予支持 | -1
716 | 661 | 对于19，结算原则系按照2000定额予以计算 | -1
717 | 4258 | 梁廷花虽无公司或法定代表人的授权委托书，但梁廷花是公司股东，也是公司财务负责人，又是法定代表人张文亮之妻，其特殊的身份构成表见代理，原告有理由相信梁廷花的行为有代理权 | -1
718 | 5310 | 第一，证人证言符合客观事实，被告所问的问题也充分暴露了被告在建设过程中有违法之处，应当承担违法及违约的赔偿责任 | -1
719 | 11497 | ……”从以上法律法规的规定可见，商品住宅小区或者建设工程施工合同估算价在200万元人民币以上的建设工程必须进行招标投标 | -1
720 | 1766 | 6,619.29 | -1
721 | 12395 | 就原告主张的利息，本院酌情从起诉之日即2017年9月8日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至所欠本息清偿完毕之日止 | -1
722 | 6981 | 原告营业执照复印、施工资质复印件、被告工商登记信息 | -1
723 | 9623 | 4.关于安全文明施工费的问题，鑫红光公司主张按照合同约定的基本取费标准计取，而省三建公司则主张是按照成都市标准化工地标准计取 | -1
724 | 8003 | 经庭审质证，反诉被告（本诉原告）对反诉原告（本诉被告）提供的证据2、6没有异议 | -1
725 | 1255 | 经本院准许，鉴定机构就被告及第三人梅端华提出的鉴定金额相关依据作出书面答复，本院送达后，当事人在限定期限内均未提出书面异议 | -1
726 | 9675 | 双方在2014年12月23日的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》中约定进度款按月支付至审核确定的已完工程量的90%，在省建三公司无法提供鑫红光公司审核确认的进度款支付金额的情况下，本院对第三阶段的工程进度款利息酌情按照审核确定金额的90%作为应付进度款金额，从工程最后停工之日起计算工程进度款利息至省建三公司通知解除合同之日止 | -1
727 | 11696 | XX公司认为其已收取的工程款为6327万元，XX公司认为其已支付63,325,075元，差额部分55,075元系其垫付原告的招投标的代理费，应由XX公司承担 | -1
728 | 7106 | 220万元 | -1
729 | 6463 | 一标段实际施工范围是10-20#楼（多层），二标段实际施工范围是1-9#楼（高层） | -1
730 | 690 | 对证据2不予认可 | -1
731 | 712 | 关于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第16项、编号为4-8-3的“车间天沟真石漆”7,772元，繁宝公司及钱国木业公司均确认并非繁宝公司施工，故相关款项应当予以扣除 | -1
732 | 4591 | 1、工程统一结算 | -1
733 | 8711 | 对该部分差价，本院认为应参考常规钢筋在施工管理中节约范围值，酌定节约值为5%，故钢筋节约量应为348.05吨（6961.01吨*5%），该部分差价应为1601889.68元（348.05吨*4602.47） | -1
734 | 11063 | 综上所述，本院认定涉案1号楼、2号楼、22号楼工程总造价（包干价含税）合计为81156818.89元 | -1
735 | 9011 | 三、合同工期开工日期 | -1
736 | 1597 | 17栋已付款 | -1
737 | 3820 | 关于鼎元公司对“帝景御园居住小区建设工程”折价或拍卖的价款享有优先受偿权的问题 | -1
738 | 7900 | 本案中被告于耀生在原告提交的工程质量竣工验收记录及工程交工报告上签字，视为其对原告提供建设工程质量的认可，且本案中原、被告所签订的建设工程施工合同中合同价款的支付第2条约定 | -1
739 | 7935 | 2015年4月3日被告给付原告100000元，2014年10月8日至2015年4月3日共计177天、利率按照年利率6%确定，因此该期间逾期利息为31271.9元（1104232.24元×6%/365×177天） | -1
740 | 5703 | （二）竣工验收前提条件及竣工验收后付款（90%预算价格）的前提条件 | -1
741 | 9169 | 但是，建设公司抗辩称，程振国建设工程质量不合格，且未完工，不应支付工程款 | -1
742 | 10207 | “本公司已完成奉城影剧院翻建工程的土建合同条款中的各项事项 | -1
743 | 2108 | 60,789.27 | -1
744 | 4593 | 3、工程范围 | -1
745 | 4396 | 本案没有证据证明案涉工程存在质量缺陷，益宁公司未在规定的期限内返还工程质量保证金，应按约承担违约责任，应从2014年4月12日返还工程质量保证金之日起至实际给付止，以14,983,758.3元为基数支付违约金 | -1
746 | 2201 | 23032210.66 | -1
747 | 1189 | 4.建设工程中发包方超付工程款的情形有悖于操作习惯和常理 | -1
748 | 2290 | 35 | -1
749 | 4712 | 由于误工延期的责任主要在嘉盛公司，故嘉盛公司要求容福公司支付工期逾期违约金1000万元本院也不予支持 | -1
750 | 368 | 2011年7月25日(具体以开工报告为准)，竣工日期 | -1
751 | 5496 | 原告质证意见 | -1
752 | 6342 | 新建水泥保证于2009年5月28日前完成D区块粗粒式沥青砼面层施工，D区块高压电缆于2009年5月27日进场施工，高低压计划12个工作日内完成，尽量加快进度 | -1
753 | 9739 | 申请书系被告申请证人出庭作证，不应作出为证据采信 | -1
754 | 10958 | 因此，双方签订的《工程款付款协议书》为双方当事人真实意思，本院应予确认 | -1
755 | 1884 | 360000 | -1
756 | 10607 | 7.2012年2月9日，南洋公司（甲方）与闽中公司（吴东安施工队）（乙方）签订《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》，约定 | -1
757 | 6292 | 支付方式 | -1
758 | 7622 | 被告不能按照约定期限完工，应承担总造价日百万分之三的违约金，以及承担过渡费用和相关损失等内容，说明违约的事实和原告计算违约金的依据 | -1
759 | 1921 | 201256.2 | -1
760 | 12284 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”，故原告与被告住建局达成的口头施工协议无效 | -1
761 | 2378 | 20130715 | -1
762 | 853 | 本院认为，（1）关于原被告所签订的《建设工程施工合同》的合同效力问题 | -1
763 | 12681 | 故签名盖章的合同才对双方具有法律约束力 | -1
764 | 117 | 3.关于本案的违约责任问题 | -1
765 | 5113 | “今欠黄青洲工程款一百八十万元整（￥1800000元），自2013年11月2日至2014年2月底以前付清，月息15‰，年前解决一部分工程款 | -1
766 | 13068 | 结合上述两点，本院认定以180元㎡扣除塑钢窗部分相应款项，即262104元 | -1
767 | 2465 | 之后，制假章人用客运班车将制好的伪造的建诚奎屯分公司的印章托运给杨建飞 | -1
768 | 9890 | 罗斌、罗鹃、罗有阳三人作为一个整体共同与人福公司、邓伯刚签订《建设工程施工劳务承包合同》，但与唐顺凤签订《外架搭拆工程施工劳务分包合同》的系罗鹃，罗斌、罗有阳并不是该合同的相对方，且2015年3月20日向韦景二出具《结算单》及《欠条》的也是罗鹃，罗斌、罗有阳并未在《结算单》及《欠条》上签字确认，故罗斌、罗有阳无需对韦景二诉请的劳务费承担支付义务 | -1
769 | 1023 | 已含税金，税金由施工单位自行缴纳） | -1
770 | 2301 | 500000 | -1
771 | 7284 | 工程规模 | -1
772 | 449 | 5、以上四项不包括合同范围有甲方负责 | -1
773 | 1290 | 一、缪泽荣与原告在补充合同一、二、三、四中关于综合费率12%约定，应当作为原、被告结算工程价款的依据，即应以该工程造价鉴定金额41613881.38元作为本案双方结算工程价款的事实依据 | -1
774 | 3963 | 万特公司与中色十二冶公司签订的案涉工程施工合同不违反法律法规的强制性规定，合法有效 | -1
775 | 7060 | 2772.5664万元 | -1
776 | 3749 | 以未付工程款63345674.61元（63386375.61元-40701元）为基数，从2014年6月30日计算至实际付款之日止 | -1
777 | 8157 | 现富成公司主张其为建工五建公司垫付施工水电费合计1489932.7元，但提供的票据载明水电费金额合计不足60万元，故富成公司提出建工五建公司尚欠施工水电费没有事实依据，对其要求建工五建公司支付施工水电费389932.7元的主张，本院不予支持 | -1
778 | 2854 | 本院认为，因电气预埋管属于隐蔽工程，无法破拆重新检测，根据案涉工程其他楼号均使用重型管的事实，仅欠缺18#楼检测报告不影响该部分工程造价的认定，对18#电气预埋管差价16851.75元不予扣减 | -1
779 | 10791 | 2012年3月21日，时空公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》约定工程面积13334平方米、合同价款17107522元 | -1
780 | 10431 | 质量保修金待按规定的保修期满一年后一周内一次性付清 | -1
781 | 9804 | 关于单价，原告主张二层以上按每平方米252元计价，被告主张协议约定每平方米240元，在施工过程中，被告在给原告的协议中增加了“二至六层3.6米，每个平均12元”，应认定为二层六层每平方米的单价为252元，因被告的房屋每层面积为272平方米 | -1
782 | 10546 | 7、邓州泰和公司应付工程款数额为13276563.66元（13202176.66元＋74387元），让利663828.18元（13276563.66元×5%），河南建安公司自认已付工程款7353800元，邓州泰和公司虽然对此数额不予认可，认为少计算7万多元，但无相关证据予以证明，故对河南建安公司自认已付工程款7353800元予以认定 | -1
783 | 9969 | 11、工程签证单038，建设单位未签署意见 | -1
784 | 4473 | 第三，博源公司放弃工程价款优先受偿权的行为无效 | -1
785 | 2093 | 19#第13层 | -1
786 | 1797 | 1000000 | -1
787 | 1861 | 20110728 | -1
788 | 1206 | 综上，本院确认被告支付工程款7770000元，被告垫付商品砼款2350420元、钢材款338000元、水电费58000元，共计10516420元 | -1
789 | 12966 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定 | -1
790 | 10118 | 法定代表人谢锦仁，董事长 | -1
791 | 2363 | 20130705 | -1
792 | 4550 | 第四，关于停工损失 | -1
793 | 7386 | 1、银行付款凭证一组，拟证明湛新公司先后向被告大庆安装集团苏州分公司支付工程款合计7,090,558.61元 | -1
794 | 10340 | 关于扣减工程，根据庭审调查，核定扣减项目及金额为 | -1
795 | 12213 | 《最高人民法院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》指出，装修装饰工程属于建设工程，可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但享有优先受偿权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿 | -1
796 | 5906 | 本工程已按合同约定完成全部内容 | -1
797 | 7325 | 但本案卉森公司向本院举示的六册共1016页证据中，除赔偿案外人、主张工程扣款、司法协助扣款等支付证据外，并未举示直接向富丽公司付款或受富丽公司委托向案外人付款的证据，也未举示垫付农民工工资的证据，应当依法承担举证不能的法律后果 | -1
798 | 13002 | ⑦2015年8月26日至2015年10月23日共59天，年利率为4.6%，60万元工程款管理费的利息为535.36元 | -1
799 | 346 | 潘桥路XXX号，建设工程名称 | -1
800 | 6790 | （五）关于工程价款优先受偿权的认定 | -1
801 | 2857 | 本院认为，配电箱不属于隐蔽工程，根据2019年9月10日鉴定机构再次勘查现场情况，楚湘公司虽未提交关于配电箱的设计变更单，但上陵公司在工作联系单中要求“电气安装工程涉及所有电器元件均采用正泰或高于正泰产品的电器元件才可使用”，楚湘公司将配电箱分包给宏昌源电气制造有限公司施工，经鉴定机构现场勘查，现场实际安装配电箱尺寸与原设计图纸不符，但与楚湘公司提供的采购合同中尺寸相符，箱内电器元件与图纸相比发生了变更，基本与采购合同中的型号相符，部分比采购合同中还要大一号，即该公司安装的配电箱元件高于正泰产品，且已为上陵公司验收合格，故工程总造价应增加576550.59元 | -1
802 | 7075 | 第14.2条原文载明 | -1
803 | 6656 | 质保期自竣工验收合格之日起为五年，第一周年末返还主体结构部分的5%，第二周年末返还装饰及安装工程的5%，第五周年末返还防水部分的5%，五周年返还结束 | -1
804 | 5192 | 且丽景家园项目被告已经接收，出售房产至本案立案时为161套房产（总计开发372套房产） | -1
805 | 10135 | 二、被告支付原告代付的工程检测费26,620元 | -1
806 | 7760 | 如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担 | -1
807 | 10284 | 鉴定人员表示除了内墙乳胶漆、屋面钢构架、钢结构雨棚这三项，其他的争议项目都与2013年1月30日的承诺书、2013年5月30日的补充协议书中的项目相吻合 | -1
808 | 7029 | 富丽公司举示共六册证据，共计十一组（255份，编号1-255号），共632页 | -1
809 | 8792 | 综上，本院判决如下 | -1
810 | 11045 | 二、关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定的问题 | -1
811 | 8169 | （四）鉴定机构按合同约定94定额计算钢筋接头价款，本院予以采信 | -1
812 | 3854 | 二是原告主张的质量保修金基数如何认定 | -1
813 | 11556 | 国都公司及其广西分公司在未垫资部分应得的工程价款为 | -1
814 | 9022 | 五、合同价款 | -1
815 | 10618 | 工程质量为符合合格标准 | -1
816 | 10131 | 本案现已审理终结 | -1
817 | 6957 | 1、富丽公司未经卉森公司同意擅自甩项施工、擅自变更施工图要求的做法和措施（偷工减料）以降低成本和赶工，该部分工程造价约1791.00万元，卉森公司在本诉答辩中主张作相应的扣减，该部分请求因在本诉答辩中已经主张作相应的扣减，不再重复主张 | -1
818 | 8574 | 342,760,371.65元 | -1
819 | 12941 | 甲方鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司，代表人签字马玉森，乙方河南开宇建筑有限公司，代表人签字邵思兵" | -1
820 | 1571 | 17栋已付款 | -1
821 | 1926 | 5% | -1
822 | 11510 | 邓深文是国都广西分公司的负责人，梁恒华是国都广西分公司的涉案项目负责人，其二人代表国都广西分公司与天泽公司签订《建设工程施工补充合同》，天泽公司支付工程款也是支付给国都广西分公司，该合同中由施工单位垫资施工的约定是双方当事人的真实意思表示 | -1
823 | 5452 | 我送去了，因为不合格所以在2015年10月验收后送去的，具体时间记不清了 | -1
824 | 3081 | 二、关于原告主体资格问题 | -1
825 | 7533 | 2012年1月4日，被告大庆安装集团苏州分公司与原告签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，被告大庆安装集团苏州分公司将上述工程全部转包给原告施工 | -1
826 | 5424 | 证据形式均是复印件，没有原件可以核对，民事诉讼若干意见规定不是原件不应采信 | -1
827 | 2019 | 370000 | -1
828 | 5723 | 4、只有初步验收合格后，才能进行竣工验收，初步验收时，工程技术档案必须完整，而本工程至今技术档案未整理完成 | -1
829 | 299 | 对于南长城公司主张的资金占用损失18,576,748.4元，南长城公司提交的证据不足以证明其该项损失的存在，无事实和法律依据，本院不予支持 | -1
830 | 7932 | 本案中工程交付时间为2014年10月8日 | -1
831 | 8756 | 且同前所述，未能按竣工日期竣工并非完全因建工集团的原因所致，故本院对大豐置业的该项主张不予认可 | -1
832 | 491 | 于2012年6月25日收到工程款600,000元 | -1
833 | 4848 | （四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年 | -1
834 | 5711 | (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 | -1
835 | 10535 | 1、本案中的合同约定钢材、水泥、砂、石料工程施工材料由邓州泰和公司供应，该供应材料系施工过程所必须使用的材料，双方合同中仅约定了由何方采购，并未约定需支付材料保管费用，所以河南建安公司请求邓州泰和公司支付所供材料保管费42088.29元没有依据，不应支持 | -1
836 | 3149 | --------- | -1
837 | 2621 | 况且，杨建飞均以个人名义给潘国彬支付工程款，履行双方之间的建设工程施工合同 | -1
838 | 2250 | 18#竣工付至90% | -1
839 | 2209 | 23532210.66 | -1
840 | 7697 | 是原、被告双方共同出资，共同享有的权利 | -1
841 | 4052 | 二、被告华南公司是否应赔偿原告损失以及数额 | -1
842 | 9763 | 经质证，原告对证人证言真实性不予认可，业务属于装饰装潢的业务和安装电梯的业务，不在原告的承揽范围内，其陈述与本案没有关联性 | -1
843 | 597 | 3、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第2项、编号为10-11-13的“外墙苯丙乳胶漆二遍墙面(窗套)”的工程量和单价均有异议，工程量应当按照实际面积175.12平方米予以计算，单价应当按照天然文化石的市场价每平方米110元予以计算 | -1
844 | 542 | 审理中，繁宝公司表示，2011年8月，繁宝公司进场施工 | -1
845 | 11053 | “发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可” | -1
846 | 11125 | 首先，《建设工程施工合同》通用条款26.4约定 | -1
847 | 278 | 本案中，《建设工程施工合同》及《补充协议》解除后，尚未履行的合同部分，终止履行 | -1
848 | 5681 | 合同同时约定竣工验收合格后15日内原告移交完整的竣工资料【合同第14页12.1（3）】 | -1
849 | 9918 | 在上述情况下，本院认定被告因涉案工程的各项费用支出为60万元 | -1
850 | 1377 | 根据合同约定，大邦公司目前应向湖南四公司支付的工程进度款为80407699.14元（84639683.3元×95%），大邦公司已付45470642.31元，还应付34937056.83元 | -1
851 | 6056 | （1）关于水暖16、17、18、24、25、26、27号签证和土建014、016、025号签证等10份签证单 | -1
852 | 12113 | 1、合同约定的施工范围基本一致，为宇元·万向城二期工程的基坑支护、土方工程、土建工程、内外墙装饰工程、水电安装工程（电从配电房的低压配电箱接线开始）、消防工程、室外及配套附属工程、绿化及园林景观工程（已承包给衡阳市园林处的临街绿化除外）和二次施工项目 | -1
853 | 11515 | 考虑到实践中施工单位不垫资即按中值取费计取工程款的现实，本院酌情确定，施工单位垫资部分按高值取费，施工单位未垫资部分按照中值取费，综合计算本案工程款 | -1
854 | 2160 | 20111223 | -1
855 | 2594 | 5、杨建飞认为合同外的工程价款应当仅支付直接费（人工费、材料费、机械费），不仅未在合理期间对鉴定书初稿及鉴定书提出异议，而且与法律赋予实际施工人索要“工程款”的规定相悖 | -1
856 | 4050 | 本案的争议焦点问题 | -1
857 | 2719 | 但本案审理内容系基于四原告主张的人工费，张贺忠答辩意见中的以上内容与本案审理内容无关，本案不予审理 | -1
858 | 2427 | 最后，《补充协议（二）》第八条 | -1
859 | 9247 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | -1
860 | 11236 | 同时，在合同履行过程中，冶科纳米公司亦未按照未备案合同约定的月进度款支付相应工程款 | -1
861 | 1762 | 465746.4 | -1
862 | 2501 | 合同价款为3792324元 | -1
863 | 7840 | 因被告金辉公司建设、开发金地花园缺少资金，吸引原告入股投资，并签订了共同开发金地花园项目《合作协议》，约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担 | -1
864 | 69 | 工程竣工验收时间如超出总工期，按延期天数计算违约金，延误天数在30天内，延期一天一栋违约金5000元 | -1
865 | 550 | 另外，繁宝公司系在系争工程工地上搭建了棚舍由工人居住，并在厂房内占用了20-30平方米的房屋用来放置工具，钱国木业公司从未向繁宝公司提出过要求收取相关费用 | -1
866 | 5733 | 五、合同约定【2.8】，原告每拖延一天竣工，支付被告违约金3000元，最高不超过合同价款1%，原告、被告施工记录记载开工日是2014年4月1日，而被告提供的盖有各单位（建设单位、施工单位、监理单位、设计单位）公章的《单位工程质量竣工验收记录》没有签署日期 | -1
867 | 618 | 12、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第40项、编号为3-4-11的“GRC轻质墙板90厚现浇现拌砼(5-16)C20”，由于图纸上有相关项目，故不应当作为增加项计算 | -1
868 | 8650 | 但双方就该涉案工程既未在开工前签订书面建设工程施工合同，亦未在完工后签订工程结算协议，导致本院无法对原告完成的补填工程量进行确认，亦无法启动鉴定程序 | -1
869 | 11750 | 鉴定金额为 | -1
870 | 3497 | 对证据九工程量清单是由石家庄一建对联大8号宿办楼施工各个部分的工程造价进行的预算并作为投标依据，而其中涉及到劳务费用的标准与原、被告订立的合同总包价是不一致的，同时证明了原告方通过非法转包方式压低劳务价格，将该工程劳务部分分包给被告 | -1
871 | 624 | 17、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第119、120项，即编号为7-4-26的“铺贴彩釉地砖楼地面块料周长1,200mm以外水泥砂浆1 | -1
872 | 12622 | 而且，在亿金公司与张冬签订的《建设工程内部劳务分包合同》中，中宇公司作为担保人，对张冬的资信予以担保，说明中宇公司从一开始就知悉张冬为实际施工人 | -1
873 | 11985 | 八、关于日月鑫公司反诉请求新东阳公司开具已付全部工程款发票的问题 | -1
874 | 5638 | 承包人应在颁发工程接收证书14日内完成竣工退场 | -1
875 | 4856 | 第四，对于二被告如何承担工程价款的问题 | -1
876 | 4039 | 具体而言，在建设工程施工合同无效的情况下，应根据《合同法》第58条关于“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还 | -1
877 | 10911 | 双方认可上述两份合同在当地建设部门均未查询到备案记录 | -1
878 | 2884 | 经核，楚湘公司提交了酒店大堂A段浇筑基础部分的申请，方圆监理公司予以批准 | -1
879 | 12932 | 三项合计 | -1
880 | 9263 | 根据以上证据显示的内容，原告和贝迪克公司于施工中自行解除了双方签订的《建设工程施工合同》，并对原告已完成的施工工程量及工程款进行了协商确认，作为发包人的贝迪克公司仍有263.87万元工程尾款未付，双方也多次对该问题进行过协商 | -1
881 | 9912 | 根据2010年2月8日，义乌市政府办公室召集发改、财政、建设、国土、工商、卫生、北苑街道等单位形成的汇报书载明的内容 | -1
882 | 9899 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 | -1
883 | 11887 | 251032.976 | -1
884 | 935 | 证据13 | -1
885 | 11284 | 在此需明确的是，在实现工程价款优先受偿权即对案涉工程进行折价、变卖或拍卖所得价款仅指对原告施工完成的建筑物或其他地上附着物部分的所得价款，而不包含该工程所在的国有土地使用权部分的所得价款 | -1
886 | 10181 | 对上述证据，本院认证如下 | -1
887 | 7084 | 秀湖鹭岛1-1剩余部分（工）字2015年48号，工程内容 | -1
888 | 6298 | 支付方式 | -1
889 | 7972 | 1、《建设工程施工合同》、《南城时代广场一期工程补充协议1》、《南城时代广场一期工程补充协议2》、《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》，拟证明被告（反诉原告）将南城时代广场一期工程发包给原告（反诉被告）施工 | -1
890 | 8660 | 综上，对原告主张的第2项中的D区13段相邻两个工作断面未到达边界的补填工程款及第3、4项诉讼请求，均不予支持 | -1
891 | 3968 | 案涉工程虽至今未能进行竣工验收，但案涉双方均认可2014年11月1日解放路地下商业街开始营业 | -1
892 | 4972 | 挂靠人直接起诉发包人，则发包人应当直接对挂靠人承担责任 | -1
893 | 2309 | 500000 | -1
894 | 12768 | 2016年11月29日（以监理单位下发的开工令为准）”、第二部分通用合同条款第7.3.2条 | -1
895 | 12724 | 由于刘光强在施工过程中，经大石围公司、林旺金矿确认同意变更部分用钢规格，并且大石围公司、林旺金矿自行制作安装了钢平台，因此，工程用钢规格降低及减少钢重量的原因不能完全归责于刘光强 | -1
896 | 6555 | 虽然原告金泰盛达公司与被告东兴公司之间签订的建设工程分包合同不具有法律效力，但是金泰盛达公司的施工项目于2013年11月9日通过昌鑫检测公司检测，竣工验收合格，案涉的沈阳市浑南新城中央公园地下停车场投入使用多年，该停车场的消防电、自动喷淋项目质量保修期限已经届满，金泰盛达公司作为具有专业消防资质的施工承包人，要求参照合同约定由发包方支付工程价款，符合法律规定，本院予以支持 | -1
897 | 2370 | 2000000 | -1
898 | 1588 | 17栋第10、11 | -1
899 | 2776 | 此外，国神华公司还应向南通二建公司支付未交付工程施工的违约金375万元 | -1
900 | 3791 | 暨阳公司认为鉴定意见中施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价采用信息价0.78元块计算过高 | -1
901 | 5802 | 工程决算总报价49071225.44元 | -1
902 | 2088 | 14032210.66 | -1
903 | 2453 | 加之在后来双方签订的《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中对履约保证金双方约定不计息，故《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中第三条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金200万元，所交的履约保证金从缴纳当日起按同期农村信用合作社两年期贷款利率（月息1.08%）计算…”，利息条款约定应认定为无效 | -1
904 | 10408 | 三、工程质量及工期 | -1
905 | 3228 | 王爱香主张扣除了五、六千元的电费，实际上领取的数额不到500360元 | -1
906 | 3257 | 合同生效后，原告履行了合同约定的全部义务，被告亦按照约定开始施工，但至2013年9月初，根据施工进度判断，被告已经不可能在2013年9月27日实现竣工目标，被告故意以不给工人工资找茬儿，双方因此而发生纠纷，被告拒绝继续履行合同 | -1
907 | 12348 | 以上三笔代付款3,279,524.02元虽不在《协议书》约定的投资款范围内，但与案涉工程施工确有一定联系，该代付费用亦在道隧公司的诉讼请求范围内，故本院对道隧公司的该诉讼请求予以支持，由于双方之间并无代付款项的相关约定，道隧公司主张将代付款计入投资款的请求，没有事实和法律依据，本院不予支持 | -1
908 | 7145 | 14.同年4月27日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司 | -1
909 | 954 | 证据2 | -1
910 | 1893 | 693669.6 | -1
911 | 11627 | 涉案工程已竣工验收，原告二建公司作为施工方完成了施工任务并已交付被告，有权要求被告智祥公司支付工程款 | -1
912 | 12402 | ”原告所提供的证据不足以证明其主张，对原告的该项诉请，本院不予支持 | -1
913 | 10140 | 4、2012年9月30日签订的《工程施工补充协议》，旨在证明因工程图纸变更，工期顺延，双方对付款方式亦予以变更，约定工程竣工验收合格后，被告应支付工程款的95%，剩余5%保修金一年后支付的事实 | -1
914 | 10308 | 关于2012年10月9日金额为50,000元的收条,双方均确认支付的系本案系争工程之外的工程款 | -1
915 | 8099 | 富成公司于2018年11月22日向本院提交了变更保全标的物申请书，请求查封富成公司位于德保县，面积67.68㎡ | -1
916 | 2142 | 693669.6 | -1
917 | 1711 | 920456.16 | -1
918 | 6384 | 关于原、被告2008年12月31日签订的补充协议，原告主张协议载明的工程款18000000元，包括A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）和2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元及D区块7400000元设备款40%的预付款2900000元，即ABC区块的工程款（不包括联系单及保修金）为9220700元 | -1
919 | 7335 | 对6000万元之外的余额，富丽公司有权另诉 | -1
920 | 6827 | 对原告所举的第九组证据，本院认为，被告的异议成立，本院不予采信 | -1
921 | 10160 | 8、建设工程消防验收意见书，旨在证明系争工程的消防竣工并通过验收，评定为合格的事实 | -1
922 | 10112 | 另，被告应向原告支付工期延误违约金56666.67元 | -1
923 | 5263 | 建筑工程施工许可证，是1至10号楼的 | -1
924 | 795 | 同时要求被告返还保证金100000元请求，合法正当，本院亦应予支持 | -1
925 | 6545 | 对该事实，原、被告在庭审陈述中也都确认一致 | -1
926 | 2275 | 5% | -1
927 | 9635 | 但是，鑫红光公司与省三建公司于2014年12月31日签订了《融资回购协议》，在省三建公司与鑫红光公司并未真实发生5000万元借款的情况下，鑫红光公司向省建三公司出具了5000万元的借条，省建三公司又同时向鑫红光公司出具5000万元的收条，诉讼中双方均不能对该行为作出完全符合常理的解释 | -1
928 | 11133 | 叶城县金城城乡建设投资开发有限公司 | -1
929 | 12798 | 关于蔡鲸是否是本诉适格被告及反诉适格原告的问题 | -1
930 | 10539 | 由于河南建安公司施工的是整个工程的主体工程，土方工程不在其施工范围，且河南建安公司不予认可，所以其主张20000元挖土方费用无事实依据，该费用不应支持 | -1
931 | 3863 | （四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实 | -1
932 | 9510 | 天马公司、泰诚公司对于该工程造价鉴定意见均无异议，本院予以确认 | -1
933 | 3857 | 关于被告佳华公司是否是适格被告的问题 | -1
934 | 7111 | 防水55928平方米、保温40604平方米、涂料54286平方米、文化石（砖）28510平方米、屋面瓦11848平方米 | -1
935 | 12507 | 原告提交的第四、六、七组证据与本案无关，本院不予采信 | -1
936 | 5360 | 23、甲方（被告）外委工程配合费2008清单规范说明 | -1
937 | 12159 | 2、宇元置业公司提出的代付水电费仅有其单方制作的往来账目证明，据此尚不足以认定实际发生的代付金额，无法与工程款进行债务抵销，相应费用不应计入已付工程款，宇元置业公司可依其付款的事实另行主张权利 | -1
938 | 8640 | 被告安澜公司辩称原告未在2014年1月10日前完成所有回填工作，但其提交的证据并不能证实原告未按期完成施工系原告单方原因所造成，且通过工程变更清单可以证实工程存在变更增加工程量的情形，被告仅以原告逾期交工验收为由拒付剩余10%比例的工程款，于法无据，对其辩解意见不予采纳 | -1
939 | 11191 | 本院认为，（一）关于鲁中装备公司的诉讼主体资格问题 | -1
940 | 7128 | 28个、工价 | -1
941 | 12351 | 五台工业园管委会主张从2012年8月17日至2015年10月10日其已向道隧公司支付180,300,000元，道隧公司对其中2013年5月3日向博乐市富兴石业有限公司支付的200,000元和2015年11月26日向新疆乾元坤宇电力工程有限公司博乐项目部支付的100,000元不认可，认为与本案工程无关 | -1
942 | 12190 | 因此，对宇元·万向城二期土建工程的未付工程款利息可自2015年11月1日起计算 | -1
943 | 2848 | （一）关于双方无争议的工程造价（见附表1） | -1
944 | 8671 | 229.5万元×4.85%÷365天×59天＝17,992.17元，从2015年6月28日至2015年8月25日 | -1
945 | 1646 | 17栋已付款 | -1
946 | 10046 | 根据双方合同约定，按工程总价款的3%，即8325177.1元（277505902.3元×3%）作为工程质保金扣除，保修期满后支付，鉴于双方合同约定的保修期尚未届满，尚不具备支付质保金的条件，该款项应予以扣除，被告可待条件成就后支付 | -1
947 | 1870 | 4454611.57 | -1
948 | 12286 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，因该工程已经过验收且合格，被告住建局应当参照合同约定将工程价款全部支付给原告，因为原告与被告住建局已经口头结算，工程款为147500元，应当由被告住建局进行支付 | -1
949 | 7085 | 土建工程为除专业分包及独立发包以外的土建工程 | -1
950 | 1865 | 5% | -1
951 | 1561 | 3% | -1
952 | 191 | 本案在重审过程中，原、被告共同选定具有工程造价咨询企业资质的中证房地产评估造价集团有限公司对涉案工程造价进行鉴定，鉴定本案工程造价为3653836.88元，虽然原告李小勇不服该鉴定意见提出书面异议，但经中证房地产评估造价集团有限公司核对后作出《异议回复函》，并再次确定工程造价为3653836.88元 | -1
953 | 6805 | （一）《建设工程施工合同》的性质及效力 | -1
954 | 12344 | 经审核，代付的《经济签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认，本院基于同样的理由，对代付款454,050元予以确认 | -1
955 | 1669 | 17栋第14层 | -1
956 | 2392 | 3,030,333.66 | -1
957 | 7409 | 2012年1月4日，被告大庆安装集团苏州分公司与原告签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，被告大庆安装集团苏州分公司将上述工程全部转包给原告施工 | -1
958 | 12904 | 但根据被告所欠的工程款数额，如按此约定计算，则逾期付款利率明显过高而有失公平 | -1
959 | 7241 | 2016年1月28日，富丽公司向卉森公司提出书面报告，请求支付已完成工程的进度款3450万元 | -1
960 | 3954 | 万特公司与林宏伟的结算行为与三方签订的《劳务合同》约定的结算方式不符，中色十二冶公司不予认可，故万特公司依据其与林宏伟、监理单位确认的结算单要求将结算结果计入已付中色十二冶公司的已付工程款的主张，本院不予支持 | -1
961 | 5356 | 50010491.49元 | -1
962 | 3146 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖 | -1
963 | 13014 | 此后，原、被告补办了招投标手续，并于2011年11月2日签订了《建设工程施工合同》 | -1
964 | 7818 | 现浇板微裂缝看以后的情况再整修 | -1
965 | 9054 | （3）承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更 | -1
966 | 588 | 至初稿征询意见截止时间2015年10月17日，鉴定单位未收到钱国木业公司的反馈意见，经电话询问，钱国木业公司表示还在准备异议意见 | -1
967 | 11494 | ”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定 | -1
968 | 7717 | 3.室内地面垫层 | -1
969 | 6633 | （3）关于抗渗费用，由于商品混凝土为甲供材，抗渗费用由文峰公司直接支付给安庆市丰一混凝土有限公司，因此，鉴定报告中将抗渗费用计入义银公司的工程造价，计算错误，该笔费用从工程造价中扣除，鉴定机构已作出《汇峰广场集中商业1-4层、10#办公楼、东侧人防、展览馆工程抗渗混凝土造价情况说明》对抗渗费用及税金予以明确，双方当事人对该情况说明均不持异议 | -1
970 | 6990 | 第六组 | -1
971 | 6316 | 支付方式 | -1
972 | 10258 | 关于鉴定报告双方争议内容的第(5)项工程，因原告未按图纸购买保温砖，只购买了多孔砖，多孔砖按照设计应做外墙外、内保温，现原告只施工了外墙外保温，没有进行外墙内保温工程 | -1
973 | 11873 | 55798.53667 | -1
974 | 2018 | 19栋已付款 | -1
975 | 2351 | 14 | -1
976 | 1160 | 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量”之规定，应当根据原、被告所提交的相关证据等资料进行认定，本院委托具有专门资质的凉山州诚信造价咨询有限责任公司对案涉工程的工程量及价款进行鉴定，本院对其工程量及价款的鉴定结论予以确认 | -1
977 | 11943 | 61610439 | -1
978 | 6612 | 因此，应当依据中标通知书及备案合同确定集中商业工程的工期 | -1
979 | 9692 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | -1
980 | 7122 | 本案合同履行中，卉森公司根据不同的工程整改内容，22次向富丽公司发出扣款通知，其中，载明具体扣款金额的5次共计7.512768万元，未载明具体扣款金额的17次 | -1
981 | 895 | 考量被告施工的水泥地面增高10公分属于被告对地面积水所采取的补救措施，原被告已经在施工中实际达成了一致的工程洽商记录，地面增高10公分属于被告对违反工程设计方案施工的地面不平、地面积水、排水口高于室内地面的有质量问题的水泥地面采取补救措施，属于原被告协商一致由被告采取补救措施，被告采取补救措施后没有实现补救的目的，并产生新的违反施工技术规范不做分割的质量问题 | -1
982 | 11396 | 经司法鉴定，该不合格工程返修费用为7241201.87元，应由被告承担 | -1
983 | 8628 | 随后，一航五公司将其承包的二标段D区填海施工工程分包给被告安澜公司 | -1
984 | 7679 | 28.白城市经济开发区建设局担保抵押协议1份 | -1
985 | 2408 | 1,979,268.09 | -1
986 | 4177 | 双方在沽源县住房和城乡规划建设局备案的合同内容为 | -1
987 | 10151 | 关于检测费，亦不同意支付 | -1
988 | 10704 | （七）关于吴东安是否应支付闽中公司违约金的问题 | -1
989 | 2355 | 20130704 | -1
990 | 6127 | 道路无法正常通行，影响材料进场 | -1
991 | 10108 | 被告应向原告支付发电机款353301.83元 | -1
992 | 1678 | 17栋已付款 | -1
993 | 1879 | 4950232.12 | -1
994 | 7024 | 第四组证据（41号） | -1
995 | 11114 | 喀什东方汇科公司在该份借条上加盖公司印章，喀什东方汇科公司总经理杨海涛在该份借条上签名（其余四份借条均未加盖喀什东方汇科公司的印章） | -1
996 | 8651 | 双方均应本着诚实信用的原则对原告实际完成的工程量进行核实确认，积极协商结算事宜 | -1
997 | 5721 | 2、管道井未按图纸要求安装丙级防火门，致使消防设施直到2016年7月才验收合格 | -1
998 | 2405 | 20140828 | -1
999 | 5335 | 结算书是严格依据《建设工程施工协议书》的约定，执行辽宁省规定的各项定额及各项取费标准计算的，科学合理 | -1
1000 | 9449 | 四、关于原告联建公司对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖所得的价款是否享有优先受偿权的问题 | -1
1001 | 10749 | 水平面起土建工程，消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池 | -1
1002 | 5198 | &quot;资料齐全，质量合格、真实有效&quot; | -1
1003 | 686 | 只有排入旁边河浜内，所以增加了整个厂区南北二条排水管道，施工单按所改的图纸用CN300北段，CN500南段，双壁螺纹管材料已施工完成 | -1
1004 | 11799 | 新东阳公司与日月鑫公司自2015年1月5日至2018年4月27日期间进度款违约金计算表（单位 | -1
1005 | 10844 | 建设单位对公司的合同要求及公司的职责视同建设单位对乙方的合同要求及乙方的职责 | -1
1006 | 444 | 2011年11月28日，杨钱国(甲方)与蒋建军(乙方)签订承诺书，内容为 | -1
1007 | 11707 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款，第七十七条，第一百零七条，第二百八十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下 | -1
1008 | 7810 | 如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担 | -1
1009 | 2466 | 同时，2013年8月14日的收据上建诚奎屯分公司财务专用章也系伪造 | -1
1010 | 4905 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程逾期损失482620元的请求，本案诉讼中，邓文年仅提供了一份自己制作的情况说明拟证明因石门城建房产公司的原因导致工程延误而给邓文年造成了相关损失，并未提供其他合法有效的证据证实其主张，石门城建房产公司对此也不予认可，故根据谁主张谁举证的原则，邓文年的该项请求没有事实依据，本院不予支持 | -1
1011 | 2772 | 由于南通二建公司与国神华公司在建设工程施工合同中仅约定了玻璃幕墙及室内装修工程的工程总价款，而未明确玻璃幕墙工程与装修装饰工程各自的具体价款，无法确定涉案装修装饰工程的违约金的计算基数，本院酌定在补充合同约定的未交付工程施工的违约金的基础上按50%计算国神华公司应支付的违约金数额为375万元 | -1
1012 | 12421 | “一、被告肇庆市玖信置业发展有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内支付工程款2676506.61元给原告福建省惠东建筑工程有限公司，并按中国人民银行同期同类贷款利息的130%计付违约金至付清之日止（以1876506.62元为计算标准从2013年12月28日起计算至2014年4月5日，以2676506.61元为计算标准从2014年4月6日起计算到付清之日止） | -1
1013 | 10665 | 其实已支付的工程款也是在多次催讨之下支付的，包括2013年1-2月份民工在县政府、县信访局多次请愿的情况下，甲方才支付了部分民工工资回家过年的，根据双方的合同，发包方在2012年8-9月份未按进度支付工程款实属违约，依法应当承担相应的违约责任等 | -1
1014 | 8266 | 对于这一问题，应当结合双方证据予以认定 | -1
1015 | 9300 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第（五）项，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条之规定，判决如下 | -1
1016 | 11952 | 五、关于新东阳公司主张的工程价款优先受偿权问题 | -1
1017 | 7359 | 被告大庆安装集团公司经本院传票传唤无正当理由未到庭 | -1
1018 | 1828 | 500000 | -1
1019 | 3745 | 以未付工程款6775万元（5710万元＋1065万元）为基数，从2013年12月31日计算至2014年1月25日 | -1
1020 | 10106 | 综上，根据鉴定意见，依据现行有关规定及习惯性做法，本案的涉案工程款总价应确定为25957606元,被告应开具相应金额的工程款建筑安装发票 | -1
1021 | 2007 | 589619.16 | -1
1022 | 12579 | 故结合丁蔡俊未向恒基公司缴纳管理费的事实，恒基公司与丁蔡俊之间的关系应认定为转包 | -1
1023 | 12061 | 现原告川虹公司要求被告叶道强、蒋怀安、林涛配合办理竣工验收手续也无实际意义，也不符合法律规定，不予支持 | -1
1024 | 1857 | 18#第15层 | -1
1025 | 6184 | 被告认为不需要对A、B、C区块进行造价鉴定，鉴定报告不能作为定案依据 | -1
1026 | 7864 | 并列举了内外装饰工程存在7项问题 | -1
1027 | 996 | 证明分水器和消火栓工程不是原告施工，包括水表和管井门一共支付了163514元 | -1
1028 | 6063 | 根据建设部和财政部颁布的《建设工程价款结算暂行办法》第八条第（一）项规定及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第23.2条规定，采用固定价格结算的施工合同，双方应当在专用条款中约定该固定价格所包含的风险范围和风险费用计算方法及风险范围以外的综合单价调整方法，在约定的风险范围内发生的可预见性及不可预见性风险，包括雨雪天气、自然灾害、工艺变化、延误工期及物价上涨等商业风险因素，合同固定价格不予调整，在风险范围之外发生的上述风险因素，双方按照约定的方法调整综合单价 | -1
1029 | 7112 | 合同总价暂定 | -1
1030 | 6080 | 虽然被告盈嘉公司多次变更设计方案的行为可能导致原告建工集团停工待图，从而产生窝工问题，但因建工集团并未提供充分证据证明其停工待图的确切期间，其主张盈嘉公司赔偿窝工损失证据不足，况且短期停工待图亦属施工风险范畴，而建工集团在投标报价时已经考虑到该风险因素并预设了5%的风险费用，故建工集团要求盈嘉公司赔偿其窝工损失1450145.80元本院不予支持 | -1
1031 | 1991 | 10539653.18 | -1
1032 | 10841 | 二是从闽中公司与吴东安签订的合同中对工程违约金也有约定 | -1
1033 | 12345 | ⑶水厂代付签证单，共10笔代付，代付项目为 | -1
1034 | 9810 | 故对原告要求被告支付工程款的诉讼请求，本院予以部分支持，即94377元（应付工程款674377元减已付工程款580000元=94377元） | -1
1035 | 8659 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果"的规定，原告应承担举证不能的不利后果 | -1
1036 | 2227 | 20120415 | -1
1037 | 6477 | 一、原、被告签订的浙江恒宇国际汇晶城一、二标段《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充协议书》的效力如何认定？案涉工程价款应以哪份合同为准进行结算？ | -1
1038 | 7753 | &rdquo;任何一方不得违约，如有违约按未履行标的20%向对方支付违约金，并赔偿实际损失，但因不可抗力原因除外 | -1
1039 | 5809 | 鼎晟公司，主项资质类别及级别 | -1
1040 | 10775 | 从以上三份合同可以看出 | -1
1041 | 1296 | 被告承担民事责任后，可向无权代理人另行主张权利 | -1
1042 | 1796 | 17栋已付款 | -1
1043 | 8329 | 二、关于向武龙、刘吉安是否为案涉建设工程的实际施工人及各方当事人的责任承担问题 | -1
1044 | 10640 | 4#楼正面外墙装修结束落架，一层店面交付业主，完成截止时间6月20日 | -1
1045 | 507 | 2013年7月15日，繁宝公司向崎丰厂发出施工务联系单，内容为，事由 | -1
1046 | 9462 | 本院认为，原告建业公司就涉案项目提前介入并组织施工，原被告双方实际按六份系列建设工程施工合同履行各自权利义务，该六份分合同与备案合同主要内容基本一致 | -1
1047 | 2139 | 13255460 | -1
1048 | 8112 | 7-11，面积43.94㎡ | -1
1049 | 5567 | 合同约定结算完成无争议，付款至工程结算的97% | -1
1050 | 2989 | “至此，本工程合同内价款已全额付清”，由于该确认数额与双方约定数额一致，足以认定双方对建设工程价款为22905864.96元并无异议 | -1
1051 | 12174 | 宇元置业公司等人认为上述款项为工程款 | -1
1052 | 62 | 本院经审理查明 | -1
1053 | 5418 | 缺乏相关性与本案无关 | -1
1054 | 4803 | （三）以洗浴卡顶账部分 | -1
1055 | 5769 | 被告是发包方，原告是承包方，双方经协商一致，将被告开发的兴城市丽景家园小区工程（1#-10#楼）工程承包给原告承建 | -1
1056 | 10555 | 该鉴定机构是在本院司法鉴定技术处主持下产生的，经原、被告同意后确定的 | -1
1057 | 6739 | 对此，分析如下 | -1
1058 | 10344 | 卷闸门款8150元 | -1
1059 | 8819 | 3.关于王建军主张的保证金、停工损失问题 | -1
1060 | 11506 | 上述两份合同中，《建设工程施工合同》约定工程进度款由天泽公司按月支付，而《建设工程施工补充合同》约定由国都广西分公司采取垫资方式进行施工 | -1
1061 | 7360 | 本案现已审理终结 | -1
1062 | 3040 | 双方签订的合同明确约定合同价款为可调价款且明确了调价原则，因此在存在签证单、合同外增项的情况下，远东诚信公司主张不予调价不符合合同约定，本院不予采信，应按照合同约定对不在合同内的项目进行调价 | -1
1063 | 3450 | 对证据五没有公章，认为是虚假的 | -1
1064 | 8064 | 专用条款13.1，双方约定工期顺延的其他情况 | -1
1065 | 6387 | 原、被告实际争议的数额为290000元工程款的性质是ABC区块工程款还是D区块设备预付款？根据九龙一号室外工程预算书，D、E、F区块合同价为6327041元，即D区块的合同价小于6327041元，其设备款不可能高于6327041元 | -1
1066 | 41 | 对安徽中信咨询有限责任公司未完成工程量的鉴定报告予以认定 | -1
1067 | 11455 | 违约金计算方法为 | -1
1068 | 1950 | 20110827 | -1
1069 | 955 | 2011年6月7日建筑工程施工承包协议 | -1
1070 | 10373 | 2011年1月31日至工程款付清之日止的违约金，以81339元为基数，按照 | -1
1071 | 7166 | 地下车 | -1
1072 | 5235 | 经审查 | -1
1073 | 8702 | 被告逾期不履行上述义务，构成违约，并给原告造成损失，依法应当承担违约责任并赔偿原告损失 | -1
1074 | 10994 | 地金公司由此产生 | -1
1075 | 4667 | 并非当事人真实意思是表示 | -1
1076 | 994 | 证据10 | -1
1077 | 2149 | 19#第17层 | -1
1078 | 5747 | 竣工日期合同约定 | -1
1079 | 7523 | 被告大庆安装集团苏州分公司对湛新公司提供的证据1、3、4、5、6的真实性无异议，但认为委托李大弯联系相关事宜，与本案工程质量维修无关联性，李大弯无本案工程款结算的权利 | -1
1080 | 5321 | 具体如下 | -1
1081 | 3612 | 据此，本院认为原、被告签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》均为无效 | -1
1082 | 5616 | 造成工期延误的是被告 | -1
1083 | 9297 | 山西六建与昌陆投资公司和昌陆建筑公司为三个独立的法人，且昌陆投资公司和昌陆建筑公司否认其实际掌控山西六建海南分公司 | -1
1084 | 11042 | （1号楼、2号楼）2018年8月25日交工验收合格、（22号楼）2018年9月30日交工验收合格 | -1
1085 | 4651 | 2、依据《湖北省建设工程施工合同》所确定的造价分别为 | -1
1086 | 7202 | 17#楼外墙保温延期3天 | -1
1087 | 11361 | 2010年12月14日《会议纪要》中约定，“最终竣工日期双方协商确定，如若总包以外的原因造成工期延误，则工期顺延” | -1
1088 | 7384 | 被告湛新公司辩称，湛新公司与大庆安装集团苏州分公司发生的关系，且工程款已经结清 | -1
1089 | 12410 | 庭审中，原告确认保险由被告购买，但不清楚保费的具体金额 | -1
1090 | 11584 | 1、本案权利义务的主体 | -1
1091 | 3682 | ”故原告向第三方已收取的总包服务费，应从工程结算价款中扣除，不应重复计费 | -1
1092 | 530 | 三、崎丰厂所欠全部工程款应在2014年10月31日前付清，并支付因逾期付款的利息损失 | -1
1093 | 6621 | 其他五份《建设工程施工合同》合法有效，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十六条第一款之规定，应当按照约定结算工程价款 | -1
1094 | 10772 | 也就是说如果工程量不发生变化，工程款就是不变的，那么每平方米的价款为1283元，所以本案应该按照每平方米1283元来确定工程的总价款 | -1
1095 | 2604 | 况且建设工程施工合同已无效，《承诺书》对双方已无拘束力 | -1
1096 | 2422 | 本案中，原告xx公司、被告xx公司签订《补充协议（二）》第四条的约定“拖欠100万元部份工程款时间达三个月以上，按月息5%计算利息”的约定过高，根据本案的实际情况，由于被告xx公司对原告xx公司的工程款逾期支付利息的计算方式并没有提出具体的意见，本院认为应以原告xx公司主张的金额、日期统一按3%计算利息为妥，因原告xx公司在诉请中主张工程款逾期支付利息计算至2014年12月1日为5749716.75元，经本院核算，应予以支持，至于2014年12月2日以后的利息，则按尚欠工程款7191192.89元减扣100万元（合同约定）为基数按月息3%计算至清偿完毕之日止，而被告xx公司应支付返还的工程质量保证金573822.13元，因约定工程质量保证金不计利息，故本院不予支持 | -1
1097 | 6137 | 本院认为，被告提供的证据内容清晰，与本案有关联，除可以证明被告待证事实外，结合庭审，补充协议中载明的1800万元包括A、B、C区块的工程款和2008年10月28日至2008年12月12日双方签订的7份其他工程的工程款5873000元 | -1
1098 | 8669 | 229.5万元×5.35%÷365天×71天＝23,883.71元，从2015年3月1日至2015年5月10日 | -1
1099 | 6654 | 东侧地下空间利用工程的造价为10938491.64元+1173946.72元-（164789.74元+5831.91元）=11941816.71元，菱湖风景区管理中心工程的造价为1168282.52元-98611.44元-（1800.20元+63.71元）-（2981.14元-2326.3元）=1067152.33元 | -1
1100 | 4753 | 故本院以瑞信公司主张扣除塑钢窗价款为2702157.3元、外墙保温及真石漆价款为7726970.3元、地热价款为2527108.28元，以上共计12956235.88元 | -1
1101 | 5143 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的 | -1
1102 | 7510 | 1、银行付款凭证一组，拟证明湛新公司先后向被告大庆安装集团苏州分公司支付工程款合计7,090,558.61元 | -1
1103 | 11641 | 故被告智祥公司应当向原告二建公司返还质保金5,737,185.39元（114,743,707.77元×5%=5,737,185.39） | -1
1104 | 12562 | 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定 | -1
1105 | 7796 | 因原告无合法的建设资质，这样形成的2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订了金地花园5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼代建《协议书》，由此可见金地花园5＃6＃回迁楼建设包函在被告金辉公司申请报批备案的金地花园建设项目之中，原告在此项工程中只是投资方（所谓的建设方） | -1
1106 | 1378 | 至起诉之日，工程竣工验收已满一年，湖南四公司要求大邦公司退还质保金1769282.09元本院予以支持1692793.67元（84639683.3元×2%） | -1
1107 | 12783 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款 | -1
1108 | 4425 | 若以物抵债协议未实际履行，则益宁公司与博源公司之间的工程款债务并未消灭 | -1
1109 | 5626 | &quot;因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用 | -1
1110 | 10393 | 河南省建筑安装工程有限公司南阳分公司（以下简称河南建安南阳分公司）成立于2008年1月8日，系河南建安公司的下属分公司，公司负责人张甲岭，营业场所 | -1
1111 | 6730 | 义银公司赔偿文峰公司因10#楼工期延误造成的损失人民币1884962.04元 | -1
1112 | 8888 | 单位工程主体验收条件审批表监理机构未签字 | -1
1113 | 10840 | 在该合同中，吴东安作为闽中施工班组的负责人签字，说明吴东安对该工程违约金是明知的 | -1
1114 | 4170 | 被告应给付总工程价款60％应付款为人民币20201276.80元，从应付工程价款之日（2013年1月2日）起计息至给付之日，应付利息合计人民币341303.55元 | -1
1115 | 9939 | ”以及第十条的规定 | -1
1116 | 7662 | 证明房屋实际面积，说明原告已经实际多支付被告价款341109.87元 | -1
1117 | 872 | ”被告施工的建设工程虽然没有经过竣工验收合格，但是经过鉴定孙国元承建的承德杏之源饮品有限公司生产车间地面高程、地面裂缝、地面积水等质量缺陷 | 1
1118 | 10018 | 对于原、被告签订的标前合同因违反《中华人民共和国招标投标法》的强制性规定，亦为无效合同 | -1
1119 | 10221 | 2、节能分项工程、内保温与二次装修同步施工 | -1
1120 | 8390 | 刘吉安、向武龙要求按照月利率2%支付未付工程款的损失依据不足，本院不予支持 | -1
1121 | 2134 | 19#第16层 | -1
1122 | 7238 | 同年8月7日和17日，因房屋质量问题，卉森公司分别赔偿114-15-1号业主吴传基0.5万元，赔偿52栋17-1号业主黄进容1.8万元 | -1
1123 | 8938 | 为避免进一步扩大损失，正式发文撤销对程振国涉案工程的授权并接手现场、妥善安排后续施工事宜 | -1
1124 | 2991 | 对于合同以外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额一节，尽管中煤正辰公司与远东诚信公司所签合同自始并不具有法律约束效力，但双方在合同中约定合同价款为可调价款且明确了调价原则，在无其他相反证据证明的情况下，远东诚信公司、第二十干休所不同意对约定工程价款以外的增项及变更洽商项目进行调价，于法无据，本院不予采信 | -1
1125 | 116 | 安徽中信工程咨询有限责任公司的鉴定报告显示涉案工程工程概况中注明,工程建筑面积约33785.28㎡，因该建筑面积系约数，且并非在鉴定结论部分出具，不宜以该建筑面积作为计算工程总价款的依据 | -1
1126 | 5427 | 凭证证明被告丽景家园小区1-10楼建设施工工程竣工验收消防备案合格 | -1
1127 | 1696 | -117964.02 | -1
1128 | 12876 | ”现被告已支付134,900,000元，超过按95%计算的工程价款131,630,440.29元（138,558,358.20元*95%）,故剩余款项依法应认定为保修金，根据双方签订的施工合同约定，在原告提供决算资料并由被告完成决算审核后，被告累计付至决算工程款的95%，余5%作为保修金，在竣工验收之日起满二年时返还3%，满五年返还完毕 | -1
1129 | 4727 | “建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 | -1
1130 | 3839 | 关于第二个争议焦点，本院认为，首先原告和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》，被告观音寺和被告观音山开发公司不是合同的当事人，原告请求两被告承担连带责任没有合同依据 | -1
1131 | 3389 | 对证据四真实性无异议，但对其证明目的有异议，异议内容同证据三质证意见 | -1
1132 | 995 | 2012年10月7日分水器和消火栓收据一份 | -1
1133 | 1651 | 18#第2、3层 | -1
1134 | 5004 | 涉案工程造价的价款应按照735/㎡的固定包干价进行结算，涉案的3、4、5、6号楼为多层砖混结构建筑，合同约定总建筑面积为11600㎡(5880+5720)合同总价款应为8526000元（4321800+4204200） | -1
1135 | 6593 | 本院认为，综合各方当事人的举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点是 | -1
1136 | 12619 | 灵宝城投公司如果认为本院作出（2016）豫1202执异90号执行裁定书和三门峡市中级人民法院作出的（2016）豫12执复63号执行裁定书存在问题，可以通过再审解决，故本案应当裁定驳回起诉 | -1
1137 | 7313 | 根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，结合双方争议的焦点，本院评判如下 | -1
1138 | 11757 | 补充协议约定按照建筑面积乘以固定单价计算工程总造价，新东阳公司退场时，案涉工程尚未完工 | -1
1139 | 10324 | 三、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司垫付的检测费人民币26,620元 | -1
1140 | 8291 | 依据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称招投标法）第三条规定 | -1
1141 | 5655 | 4、原告多次将档案送交档案馆未果，是由于被告的原因造成的 | -1
1142 | 13034 | 原告认可被告在签订《工程竣工结算确认表》后又向原告支付工程款共计1940万元，属于对己不利的认可，系自认，本院予以认定 | -1
1143 | 2224 | 20120408 | -1
1144 | 2932 | 应付工程款217592606.28元-已付工程款177634894.40元=39957711.88元 | -1
1145 | 3912 | （1）确认部分造价161489401.64元 | -1
1146 | 6241 | 新建水泥承建广丰建设九龙一号室外工程（不包含燃气、消防工程） | -1
1147 | 8735 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
1148 | 4105 | 但承包人已完成建设工程，且质量验收合格，请求支付工程价款的，应予以支持 | -1
1149 | 11368 | 依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下 | -1
1150 | 639 | 关于单价，是根据2000定额作出的，与投标单价也是基本一致的，且扣减的是涂料的价格，并非真石漆或者文化石的单价 | -1
1151 | 1209 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | -1
1152 | 8343 | 本院认为，本案中，正是基于李波既以武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》，又以个人名义与湖南六建公司签订《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》，湖南六建公司明显存在将涉案工程全部转包给李波个人并收取管理费而获取利益的违法行为，而对于建设工程施工合同的相对方而言，湖南六建公司既是总承包人又是违法转包人，李波作为湖南六建公司该项目的内部承包人，对外代表湖南六建公司，其行为应由湖南六建公司承受 | -1
1153 | 7721 | 竣工日期为1月8日，按协议约定被告不存在违约行为 | -1
1154 | 8673 | 229.5万元×4.35%÷365天×389天＝106,396.83元，从2015年10月24日至2016年11月15日） | -1
1155 | 2667 | 对原告提供的证据七，其中张立云、郭汉成、张云贵出具的书面证明，性质上属于证人证言，证人未出庭作证，且原告未能提供其他证据证明证人与原被告或者本案所涉工程的关系，故本院不予认定 | -1
1156 | 10943 | 根据《工程款付款协议书》约定，汇都公司尚欠地金公司工程款17334994元 | -1
1157 | 7735 | 上列1～7证据，经被告弘兴公司质证，均没有异议 | -1
1158 | 4806 | 关于税金及管理费 | -1
1159 | 10524 | 一、河南建安公司的诉讼主体是否适格，是否是结算主体问题 | -1
1160 | 383 | (3)开通施工 | -1
1161 | 6728 | 义银公司的其他诉讼请求不能成立，本院不予采纳 | -1
1162 | 1038 | 5.砂子 | -1
1163 | 5717 | 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等 | -1
1164 | 2944 | 双方仅在《黄河外滩国际大酒店建设工程施工框架协议书》中约定“对于分包项目，乙方有权依据合同收取分包方的施工配合费”，楚湘公司主张的总承包服务费不包含酒店部分 | -1
1165 | 6376 | 因广丰建设和新建水泥对鉴定报告均有异议，并均同意再次鉴定 | -1
1166 | 7385 | 被告湛新公司为其辩称意见提供了如下证据 | -1
1167 | 3827 | 鼎元公司的起诉理由部分成立，对其诉讼请求予以部分支持 | -1
1168 | 1183 | 德昌县农贸市场工程目前已施工情况 | -1
1169 | 5225 | 外委工程应达到决算后，根据合同约定或者国家颁布有关规范决算，目前并没有达到该笔款项的决算条件 | -1
1170 | 1595 | 4 | -1
1171 | 2055 | 41,014.21 | -1
1172 | 11794 | 首先，原告新东阳公司关于工程进度款违约金的诉讼请求计算至起诉日2018年4月27日，其主张不违反法律的规定 | -1
1173 | 11905 | 2016/1/21 | -1
1174 | 2636 | 此外，林州建总公司与建设单位格瑞汀公司之间无工程款收付关系 | -1
1175 | 7843 | 按照2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归原告所有 | -1
1176 | 5023 | 就本案而言，原告认为被告存在欺诈行为，主要理由是被告通过故意隐瞒重大工程质量问题，采取欺诈手段获取质量监督站合格证明 | -1
1177 | 12355 | 3.欠付的金额 | -1
1178 | 2252 | 1015417.4 | -1
1179 | 1994 | 5% | -1
1180 | 9937 | 通过原、被告提交以上证据，本院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条的规定 | -1
1181 | 2112 | 1000000 | -1
1182 | 9878 | 第二十六条规定 | -1
1183 | 7748 | 其余用楼房抵工程款 | -1
1184 | 9805 | 合同总价款应为674377元[（272平方米/层×5层×252元=342720元）+（272平方米/层×5层×240元=326400元）+（雨棚17.6平方米×240元=4224元）+水池1000元] | -1
1185 | 3924 | 对于天棚清水模板费281379.78元，中色十二冶公司要求按地下室有梁板支模面积计入该费用，万特公司认为此费用包含在油漆定价中 | -1
1186 | 9042 | 工程竣工验收合格并备案后60日内，承包人提供竣工结算报告报送发包人审核 | -1
1187 | 5938 | ③被告亚太公司在与原告签订建设工程施工合同之前，确与 | -1
1188 | 11829 | 2015/2/6 | -1
1189 | 1415 | 主体（含桩基、基础）等工程按建筑面积以每平方米1230元包干进行结算，双方确定开工日起至单体工程合格竣工验收日，总工期为24个月，从2013年6月30日至2015年6月30日 | -1
1190 | 636 | 对于2，结算原则系按照2000定额予以计算，根据的是市场基准价，市场基准价可能与实际签订合同的价格不一样，且真石漆的市场价从70元到160元，幅度很大 | -1
1191 | 5435 | 原告质证意见 | -1
1192 | 12380 | 本院认为，本案为建设工程合同纠纷 | -1
1193 | 2343 | 15 | -1
1194 | 953 | 本院对该证据的真实性予以采信 | -1
1195 | 12198 | ”由于当事人之间签订的建设工程施工合同无效，当事人约定的利息计算标准没有法律约束力，故利息应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付 | -1
1196 | 8577 | 随后，一航五公司将其承包的二标段D区填海施工工程分包给被告安澜公司 | -1
1197 | 1742 | 18#第10层 | -1
1198 | 4428 | 未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外 | -1
1199 | 1852 | 8903022.59 | -1
1200 | 5353 | 2015年11月26日原告向被告递交的工程结算书总额为49071225.44元，因在操作时将工程规费系数6.8误作1.8，造成笔误 | -1
1201 | 11138 | ”本案中，2018年12月18日，第三人董张向喀什华厦公司出具收条一份，收条内容 | -1
1202 | 10707 | （一）关于南洋公司、时空公司、闽中公司、吴东安之间签订合同的效力问题 | -1
1203 | 12601 | 碧施合字（2011）-第023号）作出的结算价款可以作为双方结算依据 | -1
1204 | 11136 | 第三，《建设工程施工合同》通用条款33.3约定 | -1
1205 | 5726 | 6、局部工程存在一定的瑕疵 | -1
1206 | 1954 | 7535241.98 | -1
1207 | 4455 | 博源公司对承包的岭湾峰尚二期工程享有工程价款优先受偿权 | -1
1208 | 9049 | （6）余款5%作为质保金，待缺陷责任期（两年）满后付清（无息） | -1
1209 | 8592 | 否则，甲方扣除未付乙方工程款的10%，且乙方必须在合理期限内继续完成尾留工作 | -1
1210 | 6403 | 原告要求被告返还多支付的工程款2330000元，与本院查明的事实不符，本院不予支持 | -1
1211 | 1802 | 15 | -1
1212 | 9504 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定 | -1
1213 | 7306 | 导致我司负债累累，员工工资和拖欠时间超过1年，民工工资拖欠3年多时间，涉及人数众多，已形成极不稳定的社会因素 | -1
1214 | 8354 | 1、关于涉案工程总价款及向武龙、刘吉安已经领取工程款数额的问题 | -1
1215 | 8126 | 8-8，面积46.4㎡ | -1
1216 | 7323 | 二、关于卉森公司的已付款金额 | -1
1217 | 4586 | 1、工程名称 | -1
1218 | 10720 | 2011年12月8日，闽中公司与吴东安签订《工程项目施工内部承包合同》，因吴东安系没有施工资质的自然人，故该《工程项目施工内部承包合同》亦无效 | -1
1219 | 10954 | 上述几份结算文件在形式要件上完备,内容上具有延续性,能够互相印证《工程款付款协议书》记载的真实意思表示 | -1
1220 | 7496 | 4、被告大庆安装集团公司对原告的上述1、2、3项请求承担补充清偿责任 | -1
1221 | 892 | 该缺陷的修正费用由造价工程师核实，承包人应支付该笔款项 | -1
1222 | 5940 | 因此，原告陈述的因被告亚太公司的原因致合同不能履行的理由无事实、法律依据，本院不予采信 | -1
1223 | 6336 | 人民币245000元 | -1
1224 | 3176 | 上述工程价款，嘉鼎祥公司应支付给启航公司 | -1
1225 | 2346 | 1000000 | -1
1226 | 960 | 2011年6月7日的建设工程施工承包补充协议一份 | -1
1227 | 1546 | 942382 | -1
1228 | 8959 | 程振国质证对2019年12月31日《委托付款函》真实性无异议，但是认为该笔资金系程振国垫资款，建设公司建行尾号0034的账户是为程振国专门设立的收程振国垫资款并对外代程振国支付材料款、农民工工资 | -1
1229 | 5862 | 被告飞翔公司在庭审中提出，丽景家园小区打井款39572元，预存工地电费119464.75元，打井罚款30000.00元，外墙环评报告费50000.00元，地暖间4间18135元（于大亮做），建筑工程质量保证金450000.00元，合计707171.75元应计算为被告飞翔公司支付给原告鼎晟公司的工程款额度中 | -1
1230 | 751 | 第三，关于钱国木业公司主张的打桩赔偿费、调解费，这是钱国木业公司与案外人间自行和解的结果，且钱国木业公司亦无法举证证明繁宝公司在打桩过程中存在过错，故现其要求繁宝公司承担一定的赔偿责任，缺乏依据，不予准许 | -1
1231 | 5875 | 1、被告飞翔公司给付丽景家园小区建筑工程项目工程款19827549.93元及利息，2016年10月11日变更为支付拖欠工程款（工程总造价50010491.49元含2016年工程、2015年决算漏项工程、2015年决算规费计算错误等，应给付97%即48510176.75，扣减已付工程款28299500.00元）合计20210676.75元及利息 | -1
1232 | 11489 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标 | -1
1233 | 1101 | 原、被告于2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》已经对工程价款作出实质性调整，故本院认为本案工程价款结算应当以备案合同，即2011年11月2日签订的建设工程施工合同的约定为计算依据 | -1
1234 | 2170 | 20111225 | -1
1235 | 4737 | 瑞信公司取得涉案工程后，与吉运公司签订2014年7月3日《建设工程施工承包合同》,将涉案工程部分分包给吉运公司，依据《中华人民合同法》第五十二条第五款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，该合同不违反法律法规的强制性规定，且瑞信公司及吉运公司均具有相关资质，该合同合法有效，本院予以确认 | -1
1236 | 9987 | 其次，詹永顺请求鹏程公司承担连带清偿责任，突破了合同相对性原则 | -1
1237 | 11656 | 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十二条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、第五条、第三十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下 | -1
1238 | 8901 | 程振国对三性均无异议，证明目的与程振国提交的该证据的证明目的相同 | -1
1239 | 10392 | 本院经审理查明 | -1
1240 | 4690 | 嘉盛公司向容福公司支付和垫付的款项合计为102505851.19元 | -1
1241 | 2145 | 13845079.16 | -1
1242 | 3465 | 庭审过程中法庭出示下面法庭出示经被告申请调取的证据 | -1
1243 | 9965 | 6、工程签证单030，建设单位签署意见“内容不实，不予认可” | -1
1244 | 10611 | 8.2012年3月19日，将乐县城乡规划建设局向时空公司颁发建字第350428201200089号《建设工程规划许可证》，载明 | -1
1245 | 9949 | 关于工程款的金额如何确认的问题，根据以上分析认定原、被告对案涉工程的工程款（除工程增减量部分）的工程款为905万元，为此本院予以确认 | -1
1246 | 8722 | 距地下室墙外皮500㎜范围内使用2:8灰土回填，其余用素土回填，本院酌定2:8灰土回填宽度为500㎜，故室外回填2:8灰土与素土差额造价应为142979.92元，应计入涉案工程总造价 | -1
1247 | 3548 | 土建结构主体工程、二次结构 | -1
1248 | 1084 | 上述原被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》在长白山管委会建设工程招投标管理办公室办理了合同备案手续 | -1
1249 | 5210 | 原告意见 | -1
1250 | 12754 | 此外，自2016年11月24日起至2017年3月14日止，中跃云南分公司与华磊公司就该《融资协议》的实际履行事宜以联系函的方式进行多次协商，华磊公司于2017年3月8日向中跃云南分公司发出的《工作联系函》中作出希望和中跃云南分公司解除《融资协议》的意思表示，中跃云南分公司于2017年3月14日向华磊公司发出《关于2017年3月8日 | -1
1251 | 1864 | 1 | -1
1252 | 2613 | 况且，建诚奎屯分公司只是授权杨建飞与格瑞汀公司签订建设工程施工合同，而非授权杨建飞与潘国彬签订建设工程施工合同 | -1
1253 | 10068 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条 | -1
1254 | 503 | 但表示，根据补充协议书，三车间水泥承台基础应当包括在总价款中 | -1
1255 | 2020 | 20111013 | -1
1256 | 6235 | 原告认为E、F区块智能安防、广电、电信管道未施工，则管道下的基础及护砂管也未施工，应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，则鉴定造价不变 | -1
1257 | 10768 | 2012年3月21日的《建设工程施工合同》第一部分协议书第一条工程概况 | -1
1258 | 906 | 被告质证认为协议书与原告诉讼请求没有关系，是原告与其他方签订的合同，不能证明原告陈述 | -1
1259 | 7629 | 证明被告违约 | -1
1260 | 10201 | 后隆波公司实际施工完毕，原告已向隆波公司支付450,000元款项 | -1
1261 | 3001 | 259749.30元-337063.35元+3661153.30元+3941284.96元＝7525124.21元 | -1
1262 | 9121 | 1、投标文件的准备，包括参加各种标前会议 | -1
1263 | 1871 | 22,273.06 | -1
1264 | 3363 | 证据十二、2013年8月2日工程暂停施工通知书，证明河北联大8号宿办楼总包和监理在工程管理上存在问题，唐山市建设工程质量监督监测站发出暂停施工通知，且至今没有复工通知 | -1
1265 | 2861 | 4.关于12#-24#住宅楼地下室外墙20㎜厚1 | -1
1266 | 8147 | 富成公司提出建工五建公司延误工期导致工程逾期竣工及未依法足额开具发票，其有权拒绝继续向其支付工程款，因该主张无法律依据，故对其答辩意见本院不予采纳 | -1
1267 | 12195 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定 | -1
1268 | 2923 | 第19笔2014年5月29日付湖南楚湘工程款11137元，无付款记录或收据，且楚湘公司不认可，本院不予确认 | -1
1269 | 5872 | 查明，2016年7月22日葫芦岛市消防局向飞翔公司核发辽葫公消竣备字【2016】第0065号建设工程竣工验收消防备案凭证 | -1
1270 | 12009 | 而《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证）系由建设方按照有关的规定，在向相关的行政职能部门递交一系列文件后，由相关的行政职能部门审核后予以颁发 | -1
1271 | 9020 | 工程质量技术要求 | -1
1272 | 3154 | 本院认为 | -1
1273 | 10517 | 6、关于工期奖罚的问题 | -1
1274 | 5457 | 系被告公司副总，负责房地产开发项目的各项手续办理 | -1
1275 | 4587 | 武汉嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房 | -1
1276 | 1717 | 471191 | -1
1277 | 4835 | ”的规定，由于海伟公司于2014年12月31日实际使用工程，应视为工程已实际交付，故现原告有权主张工程价款 | -1
1278 | 4218 | 剩余工程款5288956.2元 | -1
1279 | 7758 | 具体施工期限 | -1
1280 | 3037 | 双方在合同中约定了工程价款为22905864.96元，虽该价款为可调价款，但在2010年12月21日中煤正辰公司向远东诚信公司出具的收条中已经明确收到22905864.96元已付工程款后，“至此，本工程合同内价款已全额付清”，该确认的数额与双方合同约定的数额一致，足以认定双方对合同内工程价款为22905864.96元并无异议 | -1
1281 | 1173 | 7.2018年12月5日在德昌县的会议记录 | -1
1282 | 1868 | 20110729 | -1
1283 | 12789 | 同时，反诉被告于2017年3月8日向反诉原告发出的《工作联系函》中明确作出欲解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，而反诉原告于2017年3月14日向反诉被告发出的《关于2017年3月8日 | -1
1284 | 9413 | 判令被告支付原告工程款137781625元及利息，利息以中国人民银行同期同类贷款利息计算，自起诉之日起计至人民法院生效判决规定的履行期限届满之日止 | -1
1285 | 7483 | 被告大庆安装集团公司经本院传票传唤无正当理由未到庭 | -1
1286 | 9616 | 1.各方最终确认《东瑞金融中心工程结算审核报告书》对于避难层的工程量已计入结算费用中，审核单位按照2013年7月5日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》约定增加的费用7079400元属于重复计算，应当予以扣减 | -1
1287 | 11739 | ”本案中，第一，从签订《补充协议》的目的看，并没有证据证明日月鑫公司、新东阳公司为了规避法律法规的规定以及相关部门的监管而签订补充协议，亦无证据证明补充协议存在胁迫等情形，双方当事人在主观上并不存有恶意，因此，案涉施工合同与补充协议之间并不属于“黑白合同” | -1
1288 | 1936 | 380000 | -1
1289 | 11941 | 合计 | -1
1290 | 12036 | ”但根据上述协议中对于“进度款”的约定，XX公司支付的条件既有约定在取得一定比例的商品房预售款后，又由约定支付的款项为不超过一定的数额，可见该“进度款”的支付时间和数额约定不具体和不明确，本院也难以确定 | -1
1291 | 2482 | 2013年8月14日，杨建飞再次使用伪造的印章以建诚奎屯分公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容 | -1
1292 | 6337 | 支付方式 | -1
1293 | 2421 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
1294 | 1311 | 4、承包人提交结算报告的时间为工程竣工交验后30天内 | -1
1295 | 8155 | 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明 | -1
1296 | 1392 | 但湖南四公司之前拒绝拆除施工工棚系因大邦公司未按约工程款所致，故对大邦公司要求湖南四公司支付场地占用费的主张不予支持 | -1
1297 | 4932 | 而作为名义上的承包人因本身系作为资质的工具性使用，并非真正权利义务主体，其并不享有向发包人主张工程款的权利，该权利应属于实际承包人也即实际施工人 | -1
1298 | 11930 | 2017/1/31 | -1
1299 | 12543 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 | -1
1300 | 5620 | &quot;被告应承担违约赔偿责任 | -1
1301 | 4099 | 关于要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付借支工程进度款的利息37500元的诉讼请求因借条中没有约定利息，故对该反诉请求，本院依法不予支持 | -1
1302 | 9755 | 经质证，原告对证人证言真实性不予认可，没有证人说的这个经过，原告一直在工地上，对其陈述不予认可 | -1
1303 | 6881 | 对有争议部分的第一项，证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元，本院认为，该项涉及双方签订的《建设工程施工合同》中约定的优惠部分 | -1
1304 | 3818 | 本项目鼎元公司承包范围内的工程按时竣工验收合格的，并无条件提供暨阳公司所需的所有资料，暨阳公司按照本项目结算造价的1%奖励鼎元公司，在双方结算完成之日起15日内向鼎元公司支付 | -1
1305 | 3693 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 | -1
1306 | 11987 | 故对日月鑫公司关于新东阳公司开具已付全部工程款发票的反诉请求，本院予以支持 | -1
1307 | 11717 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八之规定，判决如下 | -1
1308 | 2164 | 2 | -1
1309 | 6227 | 原告作为主动改变施工现场的当事人，在原、被告双方已因案涉工程进行诉讼的情形下，有义务采取合理措施固定施工现场，并将改变施工现场的情况告知本院，以便本院通过合法途经固定施工现场，以利于本院查清本案事实 | -1
1310 | 12846 | 5.针对原、被告各自认为的土方费用的争议，原告认为土方余土外运按17.5公里，回填土方按35公里计取，应核增造价6,191,532元 | -1
1311 | 179 | ”，依照上述法律规定，原告李小勇与第三人长信建设有限公司签订的《安全生产目标责任书》属无效合同，第三人长信建设有限公司与被告小溪塔卫生服务中心签订的两份建设工程施工合同亦属无效合同 | -1
1312 | 3705 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | -1
1313 | 668 | 对于6，钱国木业公司的原有设备在厂区的施工范围内 | -1
1314 | 9900 | 本案中，罗鹃向韦景二出具的《结算单》及《欠条》中均未约定给付劳务费的具体时间，对于利息的计付标准也未约定 | -1
1315 | 1480 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款 | -1
1316 | 9015 | 25#-28#楼各单体工期360日历天，正负零以下结构35日历天，如有桩，自桩基验收合格日起 | -1
1317 | 12477 | 该份协议是在受到胁迫的情形下所签的，应当以之前的欠条为准 | -1
1318 | 1570 | 3% | -1
1319 | 9126 | 本次撤销事项自下发之日起生效，授权人程振国不得再以委托人名义从事任何与之相关的活动，一切法律责任均由其本人承担，特此声明为凭 | -1
1320 | 5346 | 协议书暂定工程造价4000万元只是估算，协议书明确约定工程结算时按实结算 | -1
1321 | 12221 | 宇元置业公司于2014年6月18日出具的《承诺书》明确指出，系因宇元置业公司的原因导致延迟竣工 | -1
1322 | 1830 | 注 | -1
1323 | 9803 | 关于原告要求被告支付工程款157875.20元的诉讼请求，庭审中，双方认可原告为被告修建的住房每层为272平方米，前雨棚为8平方米，后雨棚为9.6平方米，合计2737.6平方米 | -1
1324 | 11271 | 庭审过程中，被告对原告所主张的诉讼请求以及事实均无异议 | -1
1325 | 1325 | 2015年4月25日、2015年4月29日、2015年5月6日，湖南四公司向大邦公司移交了14个单体工程的竣工验收备案的相关资料，有2个单体工程的竣工验收备案相关资料未移交 | -1
1326 | 1869 | 9403022.59 | -1
1327 | 11402 | 被告的反诉主张，无事实根据，本院不予采纳 | -1
1328 | 650 | 对于10、543.3平方米是一楼的面积，由于一楼做了，故现场核算下来，二到五层没有施工的部分即是344平方米 | -1
1329 | 11912 | 2016/1/23 | -1
1330 | 5832 | 查明，丽景家园小区项目中室外燃气工程、室外有线电视工程、变配电设备计管线安装工程、室外市政给排水工程、室外通讯工程、室外采暖工程由被告飞翔公司另行直接发包 | -1
1331 | 11517 | （一）本案工程造价 | -1
1332 | 8892 | 本院认为，建筑质量验收综合表中显示基槽（坑）、基础工程、主体结构工程验收记录有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位签字确认（各楼栋具体签字单位有细微差别） | -1
1333 | 12135 | “当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理 | -1
1334 | 2419 | ”对被告逾期支付工程进度款应付利息的约定 | -1
1335 | 5879 | 申请人已提供财产担保 | -1
1336 | 13093 | “……（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，为5年 | -1
1337 | 6192 | 被告质证意见为 | -1
1338 | 8631 | 禁止分包单位将其承包的工程再分包 | -1
1339 | 1876 | 583083 | -1
1340 | 7499 | 1、土建和机电施工总包合同一份，拟证明湛新公司将系争工程发包给大庆安装集团苏州分公司 | -1
1341 | 11026 | 原告喀什华厦公司与被告喀什东方汇科公司就涉案的叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《建设工程施工合同》 | -1
1342 | 11507 | 从涉案工程的施工情况来看，工程于2011年12月18日开工，天泽公司于2013年8月14日开始支付第一笔工程款，即天泽公司在工程开工后，长达一年八个月的时间内未支付任何工程款，而国都公司及其广西分公司在此期间内既未按施工进度报量，也未按照《建设工程施工合同》的约定向天泽公司按月申请工程进度款，其行为与《建设工程施工合同》的约定明显不符 | -1
1343 | 1600 | 1000000 | -1
1344 | 6290 | 合同金额为 | -1
1345 | 8498 | 被告东龙公司的法定代表人赵凤玉作为承诺人、被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中承诺给付原告工程款2900000元、工程保证金3000000元的时间为2015年1月30日前，现已过履行期 | -1
1346 | 9096 | 2018年4月至2019年6月，置业公司就涉案工程进度款分批次转账给建设公司，合计97975807.31元 | -1
1347 | 1875 | 20110726 | -1
1348 | 1442 | ”因此，本案中应以按备案合同《湖南省建设工程施工合同》作为结算依据 | -1
1349 | 12462 | 钱克飞分包给韩艳林的工程于2011年1月20日已经竣工验收 | -1
1350 | 4093 | “合同履行后可以获得的利益”，也就是合同双方都完全无障碍的履行合同后，一方所将要获得的利益 | -1
1351 | 7458 | 二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅违约金（违约金的计算方式 | -1
1352 | 1933 | 1 | -1
1353 | 10470 | 2009年10月15日，河南建安南阳分公司与河南天祥公司签订建设工程劳务施工合同，合同约定 | -1
1354 | 12189 | 涉案工程于2015年10月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和勘察单位验收合格，且已完成了部分商用房屋的交付，后又于2015年10月31日完成了2#和3#住宅楼的钥匙交接，付款条件已经成就 | -1
1355 | 943 | 被告对该证据的真实性没有异议，质证称 | -1
1356 | 3396 | 对证据七发票的真实性无异议 | -1
1357 | 1143 | 因此，反诉被告请求解除合同的依据和理由尚不充分，本院不予支持 | -1
1358 | 3740 | 以未付工程款3015万元（3065万元-50万元）为基数，从2013年9月16日计算至2013年9月30日 | -1
1359 | 10856 | 其它款项均已支付给闽中公司，除保修责任和闽中公司应赔偿时空公司、南洋公司工程延期损失外,时空公司、南洋公司与闽中公司的施工合同已决算完毕 | -1
1360 | 13074 | 关于该部分造价132744元，原、被告均无异议，原告还提供案外人黄东与被告签订的《补充协议》，认为双方对4＃—7＃层高进行变更，约定楼层抬高部分不计算费用，但不计算费用的工程项目不包括地面增加工程，地面增加工程属于二次装修工程 | -1
1361 | 9808 | 对支付给邹仕伦、陆秀文的8600元原告不予认可，庭审中虽然被告提交了领条，但不能证实该领条系邹仕伦、陆秀文书写及签名，也不能证实是原告让其到被告处领款，因此，本院不予确认 | -1
1362 | 12704 | 万合城公司于同日给二轻公司出具的欠条也证明，万合城公司尚欠二轻公司工程款33976870.4元，万合城公司对前述《结算协议》和欠条亦予以认可 | -1
1363 | 7451 | 被告大庆安装集团苏州分公司是大庆安装集团公司下属非独立核算法人，其经营过程中产生的民事责任应由大庆安装集团公司承担 | -1
1364 | 5842 | 2、单体结构完成后，甲方付至本单体所完成工程进度75%（含本单体前期垫资部分工程量），以后按月进度的75%支付 | -1
1365 | 7477 | 审理期间，被告大庆安装集团苏州分公司在答辩期内提出管辖异议 | -1
1366 | 3166 | 无效的合同自始没有法律约束力 | -1
1367 | 5991 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效”规定，《建设工程施工合同》（备案合同）属于“先定后招”，违反了前述《中华人民共和国招标投标法》的规定，应认定为无效 | -1
1368 | 11493 | ……（五）商品住宅，包括经济适用住房 | -1
1369 | 10692 | 税率共计6.53% | -1
1370 | 11889 | 500000 | -1
1371 | 3771 | 《建设工程施工合同补充协议》约定 | -1
1372 | 6144 | 故证据17具有证明效力 | -1
1373 | 11041 | 交工时间 | -1
1374 | 8562 | 原告对王天文、李永成的调查笔录的真实性、关联性、合法性均无异议，但对其陈述的内容有异议 | -1
1375 | 7764 | 并列举了内外装饰工程存在7项问题 | -1
1376 | 4831 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 | -1
1377 | 1404 | 2013年6月13日原告（反诉被告）长沙建工公司发送书面《函》给被告（反诉原告）瑞海公司,要求签订施工合同,同年6月28日被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司签订《湖南省建设工程施工合同》,（被告（反诉原告）瑞海公司合同签字时间是2013年6月26日）,同年7月3日在临湘市公证处进行公证 | -1
1378 | 2359 | 1 | -1
1379 | 890 | ”原被告所签订的《河北省建设工程施工合同》50.1约定“承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的工程承担质量保修责任 | -1
1380 | 7581 | 一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅工程款人民币860,616.27元 | -1
1381 | 2521 | 格瑞汀公司新提交新疆生产建设兵团施工图设计文件审查合格书两份、建设用地规划许可证附件一份、建设工程规划许可证附件一份 | -1
1382 | 970 | 2012年7月21日的丽都花园1#--8#补差合同一份 | -1
1383 | 6206 | 三、关于C区块西侧道路未完工程、A区1-5#低压管道的异议 | -1
1384 | 11625 | 二、关于工程款的问题 | -1
1385 | 3487 | 对证据十、十一真实性无异议，但对证明目的有异议，暂停施工通知书与请求复工仅仅相差3天，当时质监站口头通知了联合大学进行复工，质监站李振刚将复工通知送到了联大 | -1
1386 | 10318 | 关于利息的起算点，庭审中原告自认系争工程最后完工时间为2013年9月10日，故调整为2013年9月11日 | -1
1387 | 10798 | 吴东安施工的涉案工程总造价认定为17748320元（17107522元+323114元+317684元） | -1
1388 | 3291 | 劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，除扣合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元 | -1
1389 | 9065 | 三、合同工期开工日期 | -1
1390 | 11175 | 没有证据或不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果 | -1
1391 | 2948 | 三是招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算 | -1
1392 | 12 | 本院认为，根据江西昌厦建设工程集团公司的回复函及本院调查核实，本案所涉工程的实际承包人并非江西昌厦建设工程集团公司北方区总部或江西昌厦建设工程集团公司，而是原告于福涛，故对被告的申请本院不予准许 | -1
1393 | 10543 | 5、材料检验试验费77500元问题 | -1
1394 | 6642 | （10）关于10#楼地上部分，文峰公司提出的异议，鉴定机构已扣除 | -1
1395 | 6896 | 对有争议部分的第九项，有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元，本院认为，因《建设工程施工合同》为有效合同，应按合同约定执行，因此，不应取消合同约定的优惠金额 | -1
1396 | 9146 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条规定 | -1
1397 | 10227 | 3、向主管部门申请二次装修提前进入 | -1
1398 | 1559 | 7,017.93 | -1
1399 | 2910 | 三、关于已付工程款如何确定的问题 | -1
1400 | 8953 | 程振国对三性均不认可，该审核报告系锦天置业公司单方进行的 | -1
1401 | 352 | 门卫，土建总价502,108元，安装总价296,983元，建筑安装总价6,849,179元，开办费16万元，工程总造价7,009,179元 | -1
1402 | 8839 | 王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，王建军主张享有明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程建设工程优先受偿权已超过诉讼时效，本院不予支持 | -1
1403 | 100 | （2）中城投六局称九洲公司为了少报平方、少缴税，双方合同及补充协议中未约定夹层面积，但中城投六局未提供双方就其所称的夹层面积及造价达成任何书面的公开或私下协议，也没有提供就相关问题进行协商的往来信息 | -1
1404 | 11246 | 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务 | -1
1405 | 3993 | 2014年6月10日编制的决算书标注的工程名称为解放路人防工程电缆抢修工程（22处），工程造价为738018.34元 | -1
1406 | 6055 | 因《建设工程施工合同》约定的固定价格为50432547元（即中标价格64389228元扣除甲分包工程暂定价13956681元后的余额），而盈嘉公司和建工集团双方又对建工集团未施工部分造价为2533350元，分包工程配合费为27万元，盈嘉公司工作人员签章的95份签证单鉴定造价为3176817元，人、材、机价差在5%以上部分的鉴定造价为5439373元无异议，因此本院仅就双方有争议的以下工程造价问题进行审查 | -1
1407 | 2909 | 应付工程造价211254957.55元+劳动保险费6337648.73元=39957711.88元 | -1
1408 | 342 | 关于住宿使用费，由于合同要求钱国木业公司提供三通一平的场地，故繁宝公司是在钱国木业公司提供的场地上自行搭建的临时办公和住宿场所，费用均是由繁宝公司所出，也不存在钱国木业公司所谓的损失 | -1
1409 | 9821 | 2、2017年7月20日出具《关于龙岩市闽西宾馆6号楼实际支付工程款项鉴定的说明》一份，该说明体现 | -1
1410 | 3156 | 本院认为，关于涉案建设工程施工合同应否予以解除的问题 | -1
1411 | 13010 | 依照《中华人民共和国合同法》四十四条、第五十二条第二项、第五十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下 | -1
1412 | 796 | 但原告施工过程中应承担的电费，依合同约定比例即工程总价的1.2%计款304679.56元在所欠工程款中扣减 | -1
1413 | 4648 | 容福公司撤出后，嘉盛公司和佐尔美公司接管了现场 | -1
1414 | 12375 | 三、关于争议焦点三 | -1
1415 | 6304 | 支付方式 | -1
1416 | 10170 | 之后洪祖军洪老板又开了一张100,000元的支票给朱某某，并支付了这100,000元 | -1
1417 | 6094 | 证据4不具有证明效力 | -1
1418 | 2518 | ”但潘国彬仍然坚持要求对其全部施工的工程进行造价鉴定 | -1
1419 | 6410 | 原告要求被告承担鉴定费，因原告申请鉴定的工程价款涉及A、B、C、D、E、F区块，本院仅采信第一次鉴定结论中联系单部分，故本院根据联系单造价与案涉全部工程款的比例，酌情由原、被告分担原告支付的鉴定费，即原告该项诉请，本院酌情予以支持 | -1
1420 | 2120 | 20111122 | -1
1421 | 3605 | 1.从原、被告举证时分别向本院提供的《场地移交》内容分析，虽该两份书证均为复印件，但原告提供的《场地移交》由被告委托的案涉工程监理单位加盖了技术专用章，表明监理单位对被告于2011年12月将案涉工程施工场地移交给原告的事实予以确认 | -1
1422 | 7037 | 第二组证据，有卉森公司工作人员签字盖章的，予以认可，没有卉森公司人员签字盖章的均不予认可 | -1
1423 | 11008 | 本院认为，由于双方在《工程款付款协议书》中约定了地金公司还欠汇都公司2000万元发票未开 | -1
1424 | 1640 | -97967.36 | -1
1425 | 7652 | 19.白城市棚户区改造住宅房屋拆迁安置协议书22份 | -1
1426 | 1552 | 3% | -1
1427 | 11542 | 因该付款行为是在来宾市劳动保障监察大队监督下发放，而肖繁超带领的农民工的劳动成果最终由国都公司及其广西分公司享有，故本院对国都公司及其广西分公司提出的异议不予支持 | -1
1428 | 7311 | 同日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号之一撤回罚款决定书，以卉森公司已主动履行了协助义务为由，撤回了对卉森公司罚款100万元的决定 | -1
1429 | 4989 | ”第六十条约定“执行每一栋楼号签订的施工合同约定 | -1
1430 | 10835 | 吴东安认为，关于违约金的约定因合同无效而没有约束力 | -1
1431 | 4642 | 除此之外，还约定了工程质量保修等内容 | -1
1432 | 1975 | 9 | -1
1433 | 2784 | 针对该事实问题，二建公司申请海协公司委托的海南中城建设工程监理公司指派在现场监理的工程师杨某1及涉案项目海协公司工程施工现场代表贺某作为证人出庭作证 | -1
1434 | 2788 | 因此，海协公司要求拆除主厂房混凝土道路，将混凝土道路变更为钢筋道路重新进行施工 | -1
1435 | 1882 | 5% | -1
1436 | 6119 | 证明目的的第3点，对照合同减去了两个关键词 | -1
1437 | 11986 | 本院认为，虽然支付工程款义务和开具发票义务是两种不同性质的义务，不具有对等关系，发包人不能以承包人未开具发票为由拒付工程款，但发包人支付工程款后，承包人具有向发包人开具发票的义务 | -1
1438 | 8505 | 对被告东龙公司认为只收到原告缴纳的工程保证金为2000000元，且与姚安县人民法院（2015）姚民初字第477、478号民事判决处理的是同一笔钱，并要求原告提交付款凭证的抗辩主张，因姚安县人民法院（2015）姚民初字第477、478号民事判决处理的是原告与被告东龙公司之间的借贷关系，与本案无关联性，且原告向被告东龙公司缴纳保证金的方式为现金交付，故对被告东龙公司的该抗辩主张，本院依法不予支持 | -1
1439 | 9008 | 寿县楚都御花园二期主体建安工程……二、工程承包范围承包范围 | -1
1440 | 864 | 原被告所签订的建设工程施工合同约定建设工程总面积4863.25平方米，实际建筑面积应为5184.00平方米（长108×宽24×2个），工程总造价729487.50元，被告承建的建筑工程建筑面积在300平方米以上12000平方米以下，造价在30万元以上，属于单体工业、民用建筑工程，被告承建没有取得资质证书，双方所签订的建设工程施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，属于无效合同 | -1
1441 | 4124 | 所以，原、被告及第三人所签订的《建设工程施工合同》，违反了法律的强制性规定，是无效的合同，自签订之日即是无效合同 | -1
1442 | 4441 | 关于利息计算标准问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，博源公司可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》主张工程价款，亦可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》工程款支付时间的约定，益宁公司存在延迟支付工程款的情况，客观上给博源公司造成了损失，博源公司主张的利息本质上属实际损失，虽然约定的利息条款无效，但参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理 | -1
1443 | 9588 | ……”的规定，上东新城小区工程项目在2013年年末就交付被告上东新城公司，被告上东新城公司对外销售，业主已经实际入住使用至今 | -1
1444 | 11935 | 28 | -1
1445 | 10164 | 12、施工付款补充协议、情况说明及消防工程施工合同，旨在证明双方确认消防烟感等工程未施工的事实 | -1
1446 | 6704 | 因此，10#楼的工期为545日，应于2014年3月15日竣工 | -1
1447 | 10701 | （四）关于闽中公司代垫的材料款是否应从工程款中扣除的问题 | -1
1448 | 2871 | 根据编号20130421-026工作联系单，阳台窗护栏杆按西区做法统一施工，即不锈钢线条 | -1
1449 | 1644 | 5000000 | -1
1450 | 1958 | 18栋已付款 | -1
1451 | 6439 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行对鉴定结论进行审核，作为对本案司法鉴定的补充，并组织原、被告双方进行了质证，已充分保障了双方在本案司法鉴定中的程序性权利 | -1
1452 | 1965 | 20110905 | -1
1453 | 11959 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第二十条规定 | -1
1454 | 12750 | 2017年6月27日，华磊公司单方制作《黎明之城项目工地移交签证协议》并通过电子邮件方式发送给蔡鲸，表示确认2017年6月28日是双方解除《黎明之城建设工程施工合同》的正式时间，但蔡鲸未予以回复 | -1
1455 | 6132 | 故证据12具有载明效力 | -1
1456 | 1318 | （3）承包人要求支付的款项已超出本合同约定范围，或系承包人要求追加的费用 | -1
1457 | 3953 | 万特公司提供中色十二冶公司与林宏伟、万特公司三方签订的《劳务合同》，该合同约定由林宏伟完成深基坑桩间锚索施工，合同范围内全部工作内容完成验收合格，甲乙双方（即中色十二冶公司与林宏伟）办理结算手续 | -1
1458 | 4777 | 2016年5月3日的收据上的32万元，原告称实际收到227600元 | -1
1459 | 5780 | 该工程经检查、检测、验收，质量合格，使用功能良好 | -1
1460 | 2828 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于适用 | -1
1461 | 1566 | 20101213 | -1
1462 | 3155 | 关于涉案工程款价款及已付款数额，本院多次组织原、被告双方进行了对账、举证、质证，但仍无法确定实际已付款项，且原告在庭后提交司法审计申请书已过举证期限，鉴于本案未经司法审计，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下 | -1
1463 | 3715 | 现涉案工程已经竣工验收合格且交付使用 | -1
1464 | 4329 | 按照《招标投标法》第五十三条的规定，该中标无效 | -1
1465 | 6274 | 合同还载明其他相关条款 | -1
1466 | 4447 | （4）关于二期工程款的违约金问题，因本案博源公司主张的违约金所依据的2013年1月23日《建设工程施工合同》无效，合同中的违约条款亦属无效条款，故益宁公司不承担支付违约金责任 | -1
1467 | 5079 | 案涉工程经过公开招标，被告中心医院发出的招标公告属于要约邀请，希望他人向自己发出要约的意思表示 | -1
1468 | 6301 | 新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块开关站、箱变景观房工程 | -1
1469 | 10895 | 建安劳保费是确保企业离退休人员生活稳定和用于缴纳有关社会保险费的基本资金来源，各级人民政府及任何部门和个人不得以任何理由减免、截留或挪用建安劳保费，建设单位不得克扣、拖欠、转嫁建安劳保费 | -1
1470 | 7165 | 9#、10#、11#楼电梯井道隔音墙延期3天 | -1
1471 | 12010 | 故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间 | -1
1472 | 10672 | 根据承包合同第十款第3条约定延期违约每日罚款10000万元（原文如此）计155万元 | -1
1473 | 5423 | 原告质证意见 | -1
1474 | 7850 | （三）建设工程必须进行招投标而未招标或者中标无效的 | -1
1475 | 2697 | 但需要明确，以上两份《证明》均系张贺忠出具，在西诚公司及华鼎公司未予认可的情形下，不能对西诚公司及华鼎公司产生作用 | -1
1476 | 13025 | 根据《补充协议》“决算完成后30日甲方支付至工程结算价的95%”的约定，被告应在2015年7月2日后30日内即2015年8月1日前向原告支付工程款24064429.85（32841505.11元-8777075.26元） | -1
1477 | 9549 | 现场收方签证单31号是关于车辆冲洗的材料费、人工费的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的37441元不予认定 | -1
1478 | 10348 | 外粉根据楼房主体交付的客观情况应该扣减金额应为4442.79元 | -1
1479 | 2226 | 884440.98 | -1
1480 | 4760 | 关于已付款数额 | -1
1481 | 9666 | 就省建三公司主张的工程进度款利息问题，可以分为三个阶段，一是从《建设工程施工合同》订立到2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效为第一阶段 | -1
1482 | 2775 | 自2016年1月29日起按本金3000万元为基数计算利息，国神华公司已支付的50万元利息从应付利息中予以扣除） | -1
1483 | 7162 | 2017年1月10日 | -1
1484 | 5783 | &quot;&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的验收原始文件 | -1
1485 | 3117 | 关于付款责任应当由谁承担 | -1
1486 | 3675 | 原告为证明其主张，申请了司法鉴定，原告对鉴定意见无异议，被告对鉴定意见中不确定部分有异议，确定部分无异议，双方均未提出重新鉴定，故本案委托的鉴定机构作出的鉴定意见应作为双方最终工程结算的根据 | -1
1487 | 11816 | 61400000 | -1
1488 | 587 | 2015年10月20日，鉴定单位出具鉴定意见书初稿 | -1
1489 | 12414 | 的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，本院判决如下 | -1
1490 | 6335 | 合同金额为 | -1
1491 | 5860 | 结算期间，乙方应保证工程整改工作的顺利进行，否则，甲方有权暂时中止结算，直至乙方完成所有整改并完成工程移交 | -1
1492 | 10071 | （二）有明确的被告 | -1
1493 | 411 | 32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见 | -1
1494 | 4317 | （二）案涉二期工程价款的结算依据 | -1
1495 | 3319 | 证据二十七、石家庄一建建设集团有限公司出具的授权委托书一份，证明劳务分包合同合法有效 | -1
1496 | 10183 | 对被告提供的证据7、13、15的关联性不予确认 | -1
1497 | 7593 | 1.白城经济开发区管理委员会白经开字〖2007〗15文件关于金地花园（棚户区改造）项目准予备案的通知、金地花园规划、建设用地规划许可证件、金地花园棚户区改造项目用地情况说明、白城市市区棚户区改造项目审批表各1份 | -1
1498 | 204 | 庭审中，原、被告双方对欠付工程款金额100,464,069元均无异议，本院对此予以认可 | -1
1499 | 1912 | 1179238.32 | -1
1500 | 7960 | （199,570.35元+521,049.71元）×95%=684,589.06元，以此为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2017年8月9日起至本判决确定的自动履行期限内实际给付之日止 | -1
1501 | 4283 | …（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的 | -1
1502 | 8425 | 《工程结算造价》一份，被告东龙公司、白邑公司、中茂公司均认为系原告单方制作，未经被告东龙公司、白邑公司签字确认，不予认可 | -1
1503 | 1800 | 3620987.77 | -1
1504 | 2167 | 20111218 | -1
1505 | 11375 | 综上，被告英迪维公司应向原告新兴沧公司支付的工程款共计为33284109.92元 | -1
1506 | 985 | 2013年1月27日的协议书一份 | -1
1507 | 764 | 一、关于合同的解除 | -1
1508 | 8270 | 涉诉工程的建设施工合同虽然经本院认定无效，但是该工程并未完工，被告提交的证据不足以证实与原告起诉请求支付的工程款相对应的已完工部位经验收不符合要求或存在严重质量问题，本案现不符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条适用的情形，故被告在本案中提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由不能成立 | 1
1509 | 249 | 原告主张被告向其支付利息506877.59元及至实际清偿之日止的利息，因原被告在合同中未对逾期付款给付利息作出明确约定，且被告向原告最后付款日为2016年1月31日，利息应自2016年2月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算给付 | -1
1510 | 5998 | 而《建设工程施工合同》（备案合同）专用条款第18.6条约定的“试运行”事项显然不属于案涉施工合同的内容，可佐证此合同仅作为办理备案手续用 | -1
1511 | 95 | 一、关于争议焦点一，1.关于涉案工程款单价问题 | -1
1512 | 2439 | 2、涉案的三个合同中约定利息的条款是否存在恶意串通，损害了国家利益及以合法形式掩盖非法目的的情形，是否无效 | -1
1513 | 10286 | 3、(4)施工界面争议(现场查勘存在)原告认为安装工程中的暗配钢管及管内动力、照明穿线、火灾报警工程、通风工程、电气工程中的诱导灯、吸顶灯、开关、插座、面板灯等，土建工程中的顶面乳胶漆、轻钢龙骨隔墙、楼梯栏杆等工作有原告施工 | -1
1514 | 4785 | 2.王明收到的工程款部分 | -1
1515 | 3592 | 双方于工程结算书中约定前述工程款42262元于案涉工程保修期满时一次支付完毕（农历2013年12月20日前支付），于《塑钢窗工程施工合同》中约定李坚古超出期限不付款的&hellip;&hellip;需每日支付莫建勇工程款的1%违约金，经核算农历2013年12月20日为公历2014年1月20日，李坚古应参照前述合同的约定赔偿莫建勇因此造成的损失 | -1
1516 | 4776 | 2015年1月14日的收据上的967235元，原告称实际收到896723.58元 | -1
1517 | 5574 | （1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内 | -1
1518 | 3947 | 对于万特公司已付工程款，万特公司称已付中色十二冶公司工程款189670046.65元，并提交一份《中色十二冶付款明细》 | -1
1519 | 11822 | 2015/1/5 | -1
1520 | 1059 | 计算式为 | -1
1521 | 8972 | 证明 | -1
1522 | 2926 | 第22笔、第26笔2014年7月31日和2014年9月22日付马桂清、马金梅退房赔偿损失12793.12元和31800元，根据合同相对性原理，与马桂清和马金梅签订房屋买卖合同的是上陵公司，退房损失与楚湘公司无关，本院不予确认 | -1
1523 | 11804 | 欠付金额 | -1
1524 | 5889 | 合同的双方应该按照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，按照协议和合同约定，全面及时的履行自己的义务 | -1
1525 | 4187 | 建设单位（个人）张文亮 | -1
1526 | 4589 | 总建筑面积为97781.725平方米
1527 | 11856 | 2015/7/21
1528 | 10306 | 庭审中，原告对被告提供的贷记凭证、支票、收条等付款凭证的真实性无异议，但认为只有2,847,764元系支付的本案系争工程的工程款，其余10,000元系待工费，不属于工程款，5份收条所涉金额共计305,000元，与本案工程款无关
1529 | 12346 | 附属工程供水工程应急改造工程、附属工程中国联通光纤保护、附属工程中博水泥供水工程、附属工程高低压柜及线路抢修、供水工程GPS放线、供水工程防洪坝GPS放线、供水工程修建泵房3个、供水工程光纤保护、供水工程供水管线与通讯线路交汇处保护、供水工程井房防洪保护，共计金额822,418.42元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计82,241.84元，合计金额为904,660.26元
1530 | 8580 | 原告于2011年3月1日进场施工
1531 | 8480 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定
1532 | 4306 | 双方约定在本工程的竣工验收合格之日或者2018年6月30日二者中较早者为准起三个月内付清,本意是敦促双方尽快完成竣工验收合格的手续，否则最晚也应在2018年6月30日起三个月内付清剩余工程款
1533 | 11611 | 质保金应否退还
1534 | 1354 | 2、构造柱
1535 | 9296 | 山西六建海南分公司为山西六建设立的分公司，不具备法人资格，其与新金伞公司签订合同所产生的民事责任由山西六建承担
1536 | 471 | 7、总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清(如因乙方提交的建筑手续不全，甲方可以延期付款)
1537 | 9039 | 承包人每月20日前将本月已完工的形象进度报表及相关结算资料报监理单位初审，作为全程跟踪审计单位审定工程款的依据，发包人依据审定的工程款在次月15日前支付
1538 | 8813 | 二、明鑫公司是否应向王建军支付工程款及工程款数额如何认定
1539 | 4902 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其返还工程履约保证金700000元并支付工程履约保证金利息442258元的请求，参照邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司至迟应在本案所涉工程竣工验收合格时即2013年5月23日将邓文年缴纳的履约保证金全部退还，而石门城建房产公司至今尚未退还邓文年所缴纳的履约保证金700000元，故邓文年要求石门城建房产公司向其返还工程履约保证金700000元的请求成立，本院予以支持
1540 | 7079 | 14天内付款
1541 | 5204 | 工程决算总报价为49071225.44元
1542 | 6773 | 2、鑫马公司反诉主张，大经公司因未按合同约定的施工组织计划顺序施工且严重延误工期，致使项目无法按时竣工，故应赔偿鑫马公司无法及时回笼销售款而额外支付的借款利息损失54626181.50元，房屋销售差价损失3600万元，工期延误期间增加的运营成本损失5999456.56元，以及长期停工的后期重新修复加固、相关材料损耗重置加固等费用损失50万元
1543 | 6402 | 原、被告发生争议后，被告已撤离施工现场，本案审理过程中，被告明确表示不再履行合同义务，故原告要求解除《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充条款（外网）》的诉讼请求，本院予以支持
1544 | 3481 | 对证据四中标日期是2013年3月6日，签订大合同的日期是2013年4月1日，签订合同的时间在约定的期限内
1545 | 5224 | 我们约定外委工程配合费按照外委工程总造价的1%计算，我的外委工程和施工方约定都是按照总造价的1%计算的
1546 | 6361 | 要求广丰建设及时支付工程款
1547 | 6326 | 2008年9月5日至2008年12月24日，广丰建设累积向新建水泥支付工程款5100000元
1548 | 8002 | 6、反诉被告提起本案本诉的《民事起诉状》、《应诉通知书》，拟证明反诉被告向法院起诉要求反诉原告支付工程款及违约金，反诉原告提出的反诉符合法定条件，应当与本案本诉合并审理
1549 | 3979 | 对工期延误损失43699600元，经查，万特公司提出的工期延误损失主要包含商铺租金3161万元、办公租房损失24万元、人员工资损失179万元、地下停车场经营损失6451200元以及延期期间增加的财务成本损失3608200元
1550 | 3417 | 对证十八有异议，是各种材料费，该发票开具的时间均为2014年1月份以后，且不能证明该材料用于河北联大8号宿办楼
1551 | 1974 | 120,817.20
1552 | 7742 | 2008年7月4日原告（甲方）与被告弘兴公司（乙方）、被告金辉公司（代建方丙方）签订了《协议书》，三方就《金地花园》5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼建设事宜达成协议，一、甲方负责承建《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼承包给乙方，甲方同意乙方委托丙方代建
1553 | 3784 | 关于建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》可否作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突的问题
1554 | 10925 | 诉讼中，虽然双方对出现两份合同的说法相互矛盾，均陈述为对方需要补签合同而加盖各自公司印章形成，地金公司提供的合，地金公司提供的合同更符合证据要件和规范要求iv style="line-height:25pt;text-indent:30pt;-ms-text-autospace:;">根据当事人的诉辩意见及已查明的事实，现对本院归纳的争议焦点逐一进行分析与认定
1555 | 12637 | “当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许
1556 | 6014 | 本院认为，根据合同约定,所有款项必须转账支付至合同补充协议书指定的承包人银行账户或承包人加盖公司公章、法定代表人签字的银行账户
1557 | 2850 | （二）关于双方有争议的工程造价（见附表2）
1558 | 8095 | 截至2016年12月15日，富成公司已向建工五建公司支付工程款150,612,180.05元，之后富成公司又陆续向建工五建公司支付工程款，截止2018年7月10日富成公司已向建工五建公司支付工程款人民币160,762,180.05元
1559 | 17 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
1560 | 521 | 2013年12月18日，监理工程师对上述施工联系单作出以下审核意见
1561 | 7260 | 施工单位
1562 | 8545 | 被告安澜公司对证据1予以认可
1563 | 3183 | ”第十八条规定
1564 | 12560 | 针对本案第二个争议焦点
1565 | 3697 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
1566 | 6758 | 该现金汇款系真实发生，但没有注明款项用途，在当事人就付款用途未有约定的情形下，吴国明作为付款人，其就付款用途的意思表示更具有证明效力，除非收款人有相反证据足以推翻
1567 | 11478 | 依据法律规定，久环劳务公司应当参照合同约定主张工程价款
1568 | 5515 | 因外委工程不是我方的范围，所以取回
1569 | 10066 | “代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力
1570 | 3617 | 结合该鉴定机构出具的鉴定意见，本院认定案涉工程的鉴定造价中的无争议部分为137541028元
1571 | 9361 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
1572 | 11309 | ”的规定，利率应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计算
1573 | 12335 | 本案中道隧公司主张的投资款实质上为五台工业园管委会应支付给道隧公司的工程款，道隧公司主张的投资款包括六项工程的建设投入款、代付款项，现双方当事人确认涉案工程的造价为204,124,770.69元，五台工业园管委会对代付款项3,537,476.42元不予认可
1574 | 1434 | 1.从两份合同成立的时间来看，均是2013年6月26日，《补充协议》上被告（反诉原告）瑞海公司签字时间是2013年6月21日，《湖南省建设工程施工合同》上被告（反诉原告）瑞海公司签字时间是2013年6月26日，由此证实《补充协议》被告（反诉原告）瑞海公司签字在前，《湖南省建设工程施工合同》上签字后，如是对应补充约定,那么《湖南省建设工程施工合同》应签字在前，补充约定的事项在后
1575 | 10744 | 2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》与赵朝平和闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》的工程名称不一样，前者是恒通物流园停车区综合楼工程，后者是恒通物流园停车区附属工程
1576 | 2514 | 2015年3月9日，经杨建飞与潘国彬当庭对账，形成《对账单》一份，双方对已付潘国彬4908470元无异议
1577 | 3089 | 原告黄天友分别于2017年3月24日、3月28日、4月6日、4月8日分四次转账50万元共计200万元给被告丽贤公司作为华宇城项目承包履约金
1578 | 10538 | 3、关于控土方费用20000元问题
1579 | 2707 | 理由为
1580 | 11536 | 47996149.35元[49866286.21元（高值取费总造价）－1806546.10元（无争议部分工程造价高值取费与中值取费价差）－18015.46元（有争议部分工程造价高值取费与中值取费价差）－8784.34元（修正后1#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）－7498.96元（修正后2#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）－29292元（修正后4#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）]
1581 | 5319 | 我们依据的是辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作的有关规定第16条
1582 | 689 | 对于证据1，真实性无异议，但这只是表明了尺寸，无法证明由繁宝公司进行施工
1583 | 10785 | 恒通物流园停车区综合楼工程建筑面积13，334平方米，工程总造价按946元/平方米计算，结算时以实际面积为准
1584 | 7841 | 在部分金地花园项目合作完成后，原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目
1585 | 7848 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的
1586 | 6817 | 2016年8月31日之前返还200万元人民币
1587 | 8206 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条，和《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下
1588 | 5282 | 这8栋楼的检测报告是门窗施工方提供的，为什么用原告名义送检我不太清楚
1589 | 1085 | 2011年6月26日原告向被告支付了保证金60万
1590 | 8646 | 《中华人民共和国建筑法》第十五条第一款规定
1591 | 4049 | 行为人超越代理权以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效
1592 | 6089 | 本院认为，该维修函要求被告在2日内完成B、C区块路面施工存在的底油污染平、立侧石的现象，无法确认是否存在被告在接到维修函后拒不履行维修义务的事实
1593 | 2079 | 20111107
1594 | 9837 | 对于闽西宾馆抗辩该工程属于财政性投融资建设项目，必须接受财政部门审核，工程决算审核结论书才是办理工程投资尾款清算，项目投资决算、项目交付使用的依据的理由
1595 | 6693 | 由于10#楼已于2014年7月30日竣工验收合格，因此，文峰公司应于2014年7月31日向义银公司返还剩余的100万元履约保证金
1596 | 7714 | 《六项
1597 | 4451 | 因益宁公司逾期结算和逾期付款引起本案诉讼，原告博源公司为此向保险公司交纳的诉讼保全担保保险费系原告博源公司支出的合理必要费用，属原告博源公司的损失部分，应由过错方益宁公司承担
1598 | 5167 | 本院认为，原告所主张的100000.00元合同订金系该自称名为周开祥的人以收取工程订金的名义通过薛某向原告收取
1599 | 1769 | 17栋第18层
1600 | 5784 | 资料齐全，真实有效，质量合格
1601 | 8801 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定建设工程施工合同无效
1602 | 1282 | 被告提供的缪泽荣在案涉工程施工期间向原告的法定代表人张吉祥转账3900万元，经原告与缪泽荣确认，该款与案涉工程无关，而是缪泽荣与原告法定代表人张吉祥之间多个合作项目之一
1603 | 5693 | 2016年10月11日原告通过快递邮寄决算资料
1604 | 4887 | 邓文年在石门城建房产公司口头承诺对变更施工规模后的工程价款据实进行结算的情况下才同意继续进行施工并完成本案所涉工程的施工，最终竣工验收时石门县盛世家园1#楼、2#楼实际修建层数为12层，物业管理办公楼实际修建层数为9层，并且石门城建房产公司还因为其施工图设计文件未经审查、擅自施工的行为受到了主管部门罚款30万元的处罚
1605 | 6349 | 新建水泥在施工包括D区范围内的工程时，虽经广丰建设多次催促，并提请有关部门协调，由于新建水泥出尔反尔，以致未能在广丰建设交房前通过竣工验收予以通电，且以造成广丰建设迟延交房为由威胁广丰建设提前支付工程款甚至质量保证金
1606 | 6915 | 同年4月26日，富丽公司向院提交补充鉴定申请的情况说明
1607 | 613 | 且室外排水管道增加，依据工程补充协议，已包含在已付工程款内
1608 | 11257 | 虽然案涉工程是以被告方元经济合作社的名义对外招标，但本案中并未以其名义对外签订建设工程施工合同，而建设上述工程系由方元村村集体讨论决定，且被告方元村村委会、方元经济合作社共同代表村集体向相关部门申请对上述工程进行公开招投标，工程完工后二被告共同参与了工程的验收，相关款项的支付亦均由二被告时任负责人、法定代表人签字同意，故综合以上情况分析，应认定二被告为案涉工程的建设单位，与原告楼应彪之间形成事实上的建设工程施工合同关系
1609 | 5876 | 2、要求被告承担违约责任，赔偿原告违约金1019845.40元
1610 | 8889 | 分项工程质量验收记录监理未盖章且有部分分项无验收记录
1611 | 5686 | 二、合同【4.3（4）】约定工程全部竣工、全部移交资料并交付后，支付至预算总价90%
1612 | 7446 | 本院认为，原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司对于工程款约定按被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的合同结算，而湛新公司向被告大庆安装集团苏州分公司出具的最后一张订单号在2012年6月19日，即至2012年6月19日工程量已经确定
1613 | 10736 | 仓储区水泥路、二路预付款，不是楼的附属工程款
1614 | 555 | 2014年10月，钱国木业公司对车间三进行了使用
1615 | 37 | ”和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决
1616 | 9630 | 按基本费计取安全文明施工费，工程结算价为169662421.17元
1617 | 6851 | 因此，双方签订的《建设工程施工合同》已按照法律的规定履行了法定的招投标程序
1618 | 196 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”，原告李小勇与被告小溪塔卫生服务中心就合同无效均存在过错，根据双方过错程度及案件情况，本院酌定由被告小溪塔卫生服务中心从质保期满之日即2014年8月13日起按照中国人民银行同期贷款利率标准赔偿原告利息损失
1619 | 8589 | "一、甲方应于本备忘录签订后两日内支付乙方工程款300万元
1620 | 1381 | 1、竣工验收后一个月即2014年8月18日起至合同约定的应办完竣工结算应付款之日后一个月即2015年2月28日共计195日期间内的欠付款项为26473088.5元（84639683.3元×85%-45470642.31元），该段时间内的利息经计算为2545768.24元（18%÷365日×195日×26473088.5元）
1621 | 7970 | 4、富成公司的反诉请求是否有事实和法律依据
1622 | 6703 | 另外，2013年6月7日至9日高考期间停止砼浇筑应顺延工期3日
1623 | 5766 | 原告鼎晟公司系自然人独资的有限责任公司，经营范围有房屋建筑工程施工总承包、建筑安装等
1624 | 7119 | 2016年1月19日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
1625 | 1028 | 已含税金，税金由施工单位自行缴纳）
1626 | 7623 | 被告金辉公司质证，证据本身的真实性无异议，证明问题有异议，被告认为该协议是无效协议
1627 | 8563 | 对《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》的真实性、关联性、合法性均无异议
1628 | 8271 | 如发现和确定存在质量问题，当事人可据情解决
1629 | 5615 | 原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶
1630 | 9445 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，原告联建公司主张被告万辉公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付拖欠工程款的利息，依据充分，本院予以支持
1631 | 10177 | 原告对被告提供的证据7的关联性不予认可
1632 | 9014 | 二期工程总工期480日历天，其中17#-24#楼（含配电房等）各单体工期300日历天，正负零以下结构65日历天
1633 | 11859 | 436675.548
1634 | 12396 | 对原告该项诉请的超出部分，本院不予支持
1635 | 1161 | 二、关于已完成工程量的计价依据问题
1636 | 10145 | 9、上海农商银行支票2份，旨在证明被告给付的金额为130,000元的两张支票，遭退票的事实
1637 | 11713 | 从本院查明事实看，《深圳市建设工程施工（单价）合同》的解除是原告不按约定支付工程款导致的，被告没有过错，且原告已于2009年7月11日全面接管梅州外贸大厦改造工程，此后，原告又自行委托案外建筑施工单位对梅州外贸大厦未完成部分工程进行施工，因此，在梅州外贸大厦改造工程整体完工的情况下，原告负有通知被告协同办理竣工验收手续之义务
1638 | 4190 | 《建筑工程施工许可证》的发证日期为2014年10月11日，载明
1639 | 2596 | 6、杨建飞缴纳的351449.90元税费，不应从总工程款中扣除
1640 | 3529 | 冠华公司与张建国签订《协议书》由张建国完成不锈钢扶手安装费原告支付800元
1641 | 7277 | 主体结构
1642 | 6905 | 对原告的反诉答辩意见，本院已在前文阐述清楚
1643 | 10045 | 综上，被告尚欠原告工程价款为50547323.67元（277505902.3元-100140596.9元-126817981.73元=50547323.67元）
1644 | 7705 | 4.2008年7月4日原、被告及弘兴公司签订的《委托代建协议》1份、2008年12月16日签订的《关于建设标准和预验的协议》
1645 | 1260 | 原告主张的和汇长虹大楼项目包括预付工程款、代付农民工资及材料款共计64笔付款凭证，合计金额72488833.10元
1646 | 9996 | 但詹永顺的该项诉讼请求，显亦缺乏请求权基础规范，故本院亦不予支持
1647 | 2307 | 5%
1648 | 9723 | 1、《建房施工承包合同协议书》复印件一份，证明
1649 | 7314 | 本院认为，本案合同有效，诉辩双方对此亦不持异议，本院无须赘述
1650 | 605 | 故该部分不应当计入造价
1651 | 7002 | 综上，对这39-41号证据的真实性均无法确定，合法性不予认可，系富丽公司单方编制，未经双方确认
1652 | 80 | 以上顺延工期48天及经九洲公司与中城投六局在工程联系单共同确认的顺延工期时间为95天
1653 | 11195 | 西北电缆公司答辩称山东煤机公司以及鲁中装备公司属于煤矿机械制造企业，没有建筑施工企业资质，亦没有承包本案厂区车间避雷设施安装工程的经营范围，鲁中装备公司对上述事实认可，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第一条之规定“建设工程施工合同承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效”，鲁中装备公司与西北电缆公司之间签订的工程名称为鄂尔多斯市西北电缆厂区车间避雷设施安装的《施工合同》属无效合同
1654 | 1162 | 原、被告双方对案涉工程中的工程量及价款依据发生争议，原告认为应当依据现行法律、法规和双方签署的《建设工程施工合同》、《会议纪要》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》ＧＢ50500—2009等为计价依据
1655 | 1977 | 19#第6、7层
1656 | 12192 | 宇元·万向城一期的零星工程和维修工程双方当事人已经结算，相应工程款利息理应从结算之日，即从2013年11月2日起计算
1657 | 3402 | 对证据十孙瑞正的协议书真实性有异议，岩棉工程不属于被告分包范围，在双方劳务合同中没有约定，故该工程的施工与被告无关
1658 | 10789 | 本院认为，2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定工程承包建筑面积约为13334平方米
1659 | 2071 | 20111103
1660 | 4198 | 建设工程名称为汇源大酒店改建工程
1661 | 4001 | 对于利息计算标准，根据双方所签《补充协议》的约定，发包人欠付工程款将要承担所欠工程款的企业同期银行贷款利率的两倍赔偿
1662 | 271 | （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
1663 | 5827 | 其中7#、9#楼塑钢窗委托双权塑钢门窗厂，施工人郭守权，2015年5月26日兴城市建筑质量检测中心对7#、9#楼门窗出具建筑门窗物理性能检测报告，送检日期2015年5月21日，送检人郭守权，施工单位和委托单位
1664 | 1335 | 二、由湖南龙武工程项目管理有限公司出具审计征求意见报告，并在2015年6月18日之前交建设方、施工方各一份
1665 | 12924 | 合同签订后，原告河南开宇建筑有限公司按约定施工承建宏晟大厦综合楼
1666 | 6091 | 证据4，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议
1667 | 607 | 7、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第30项、编号为10-11-13的“原设计罗马装饰柱外墙苯丙乳胶漆二遍墙面”6,319元，该项目是钱国木业公司委托第三人施工的
1668 | 12996 | 中城投集团第五工程局有限公司要求北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付60万元管理费及利息损失，并出具60万元建安业工程发票的诉讼请求，应予支持，其中管理费为60万元×12%=7.2万元，利息（按人民银行同期六个月至一年的贷款计算）
1669 | 5873 | 经审查，丽景家园住宅小区1#至10#楼建设工程的竣工验收消防备案材料齐全，依法取得备案凭证
1670 | 3999 | 中色十二冶公司于2015年1月29日将案涉工程决算书提交万特公司，故认定万特公司应在收到工程决算书后90天后支付95%工程款
1671 | 7787 | 〖其中3＃楼是177.47万元，5＃楼是386.85万元，6＃楼是335.59万元
1672 | 2247 | 732,690.20
1673 | 9441 | 原告联建公司主张本案工程造价应在合同约定的基础上再上浮10%，依据充分，本院予以支持
1674 | 11157 | 第五，本案中，根据查明的案件事实证明喀什东方汇科公司未按约定向喀什华厦公司支付工程进度款，构成违约，应当按喀什华厦公司同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
1675 | 11537 | （二）天泽公司已支付工程款情况
1676 | 12760 | 根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款
1677 | 5672 | &quot;建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持&quot;之规定，被告所谓的&quot;工程质量不合格&quot;的抗辩理由也不成立，法院不应予以支持 | 1
1678 | 2315 | 20130204
1679 | 1012 | 证明二道工程中证人刚开始施工三标段工程，后来一标段工程未完工程（管道井的门、水暖的部分工程、楼顶找平的一部分、分水器和消火栓工程）由证人完某某
1680 | 12525 | 五、欠王小燕工资三个月共计8100元，大写捌仟壹佰元整
1681 | 12039 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款，第七十七条，第一百零七条，第二百八十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
1682 | 11461 | 久环劳务公司要求双楼建设公司给付工程款31463108.18元及利息的请求能否成立
1683 | 7375 | 1、土建和机电施工总包合同一份，拟证明湛新公司将系争工程发包给大庆安装集团苏州分公司
1684 | 710 | 根据鉴定意见，原合同应扣减的工程造价鉴定金额为468,974元加上365元，即469,339元
1685 | 9660 | 161481772.47元-11796173.63元=149685598.84元
1686 | 10645 | 该工程虽主体已完成，进入室内外装修阶段，但与原签订的合同要求尚有较大的差距
1687 | 6778 | 五层及以上结构等
1688 | 4903 | 石门城建房产公司未按时返还邓文年缴纳的履约保证金，其行为给邓文年带来一定资金占用损失，从公平原则的角度出发，本院认为石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应退还全部履约保证金之日（2013年5月23日）起向邓文年支付该700000元的利息至付清之日止
1689 | 8912 | 证据三、2019年8月11日置业公司给建设公司《复工函》
1690 | 6678 | 第三，关于优先受偿权
1691 | 12632 | 张冬退场后，中宇公司将工程交由第三方施工，已实际使用了案涉工程
1692 | 9557 | 2.关于撤场损失
1693 | 2513 | 2015年1月26日，杨建飞因伪造公司印章罪，被奎屯垦区人民法院判处有期徒刑六个月，该判决现已生效
1694 | 10307 | 本院认为，关于已付款中的10,000系待工费还是工程款，根据被告2014年3月25日出具的关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，已明确因被告变更图纸导致原告在施工过程中的待工，双方经协商确定了最终的待工费，而这笔费用在鉴定过程中并未涉及，故本院确认已付款中的10,000元系待工费，不属于工程款
1695 | 10934 | 2018年1月30日，双方又签订《工程款付款协议书》，约定
1696 | 693 | 对证据5不清楚，这只是监理的建议，钱国木业公司没有接到过任何通知
1697 | 8823 | 第二次付款于2012年8月底前付100万元，若甲方资金不足，则第二次付款于2012年9月15日前付100万元
1698 | 10731 | 将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程的总工程款为21601703元=17107522元+765958元+3728223元
1699 | 10688 | （6）资源税0.5%
1700 | 6834 | 2008年11月13日，被告与原施工单位郑州东风建筑工程有限公司经过施工交接后进场施工，施工过程中因原告多次对土建及安装进行设计变更、分包单位施工延误以及原告供应钢材不及时等多种原因，致使被告于2010年8月才完成全部工程并移交给原告，原告即将房屋交付给业主使用
1701 | 11163 | 本院认为，诉讼保全过程中原告喀什华厦公司所支付的诉前财产保全申请费，属于原告喀什华厦公司为本案诉讼支出的合理费用，属于原告喀什华厦公司的损失部分
1702 | 2141 | 20111202
1703 | 10014 | 关于焦点一、根据《中华人民共和国招标投标法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价200万元人民币以上或总项目投资额在3000万元以上的商品住宅，必须进行招标
1704 | 2161 | 15532210.66
1705 | 323 | 上述合同及补充合同的实际履行人均为钱国木业公司
1706 | 2225 | 1040518.8
1707 | 1558 | 1002561.75
1708 | 1792 | 4620987.77
1709 | 3572 | 被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付违约金100万元
1710 | 3311 | 证据十九、冠华公司与谢承荣《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶返工工程，原告替被告支出劳务费2.2万元
1711 | 6087 | 证据2不具有证明效力
1712 | 9199 | 本院认为，原被告争议的焦点是，1、原被告所签订的合同性质与效力问题
1713 | 11097 | ”喀什华厦公司提供证据证明，喀什东方汇科公司支付的750万元（22号楼工程款）中包含《建设工程施工合同补充协议》约定的保证金（三项材料费）2493649.50元（其中
1714 | 6549 | 中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息至实际付款之日止
1715 | 9503 | 1.关于欠付工程款金额
1716 | 5110 | 2012年11月12日，竣工日期
1717 | 12722 | 广西建工四建公司及张有生与刘光强约定的工程价款为包干价，大石围公司在与广西建工四建公司之间就承包工程进行结算时，钢结构厂房与土建工程一并结算，结算审核报告未明确钢平台制作安装费用数额，无充分证据证实在结算中扣除钢平台的工程价款数额，原告也未就钢平台制作安装费用申请鉴定，无法确认钢平台制作安装费用数额，因此，原告要求被告返还钢平台制作安装费用118800元，不予支持
1718 | 9646 | 关于借款支付电费问题，省建三公司对借条和转款的真实性没有异议，但主张停工期间的电费应由鑫红光公司承担，施工期间的电费也应当与建设单位、土方施工单位进行分摊
1719 | 4060 | 被告华南公司于2016年1月12日出具证明对案涉《湖南省建设工程施工合同》及因此的诉讼委托诉讼代理行为拒绝追认，被告华南公司又于2016年1月26日向原告收取管理费30万元，又于2016年6月3日召开董事会，对涉案《建设工程施工合同》及以该公司名义通过诉讼解决合同纠纷的行为，予以认可并追认
1720 | 731 | 崎丰厂、钱国木业公司与繁宝公司先后签订了数份协议书，其中对于工程款的支付时间与支付方式均作出了不同的约定，故应当以形成时间最晚的工程补充协议书约定的支付时间与支付方式为准
1721 | 8591 | 三、乙方须于2014年1月10日前完成所有回填工作，满足业主验收要求
1722 | 742 | 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
1723 | 12368 | 五台工业园管委会认为《工程完工情况说明》记载的工程完工日并非工程实际完工之日
1724 | 8479 | 另查明，被告白邑公司、中茂公司的法定代表人均为崔国茂
1725 | 4657 | 除了以上支付的工程款之外，嘉盛公司和佐尔美公司还代容福公司垫付材料款1300万元，垫付钢材材料款1210823.57元，垫付截止2014年1月23日水电费和垃圾费共计1287667.62元，垫付破损石材费1万元
1726 | 12743 | 本院经审理认定如下事实
1727 | 2701 | 西诚公司主张对华鼎公司所述事实的真实性无法认定
1728 | 3435 | 2、该证据的形成不符合录音证据的必备要件
1729 | 12662 | 现原、被告为工程价款结算
1730 | 9294 | 工程结算时间为2014年1月24日，山西六建海南分公司从即日起应及时向新金伞公司付清工程款，山西六建海南分公司拒绝支付工程款，新金伞公司诉求利息从2014年4月25日开始计付，本院予以支持，利息应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算
1731 | 2166 | 19#第18层
1732 | 4675 | 3、从容福公司的计价主张来看，2012年9月27日、2014年10月14日，容福公司向嘉盛公司分别发出的《工程联系函》来看，容福公司在双方已经签订《湖北省建设工程施工合同》后仍就按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定向嘉盛公司主张计价依据
1733 | 4867 | 中国人民银行同期同类贷款利率计算自2015年1月1日起至工程款实际支付之日止的利息
1734 | 10591 | 闽中公司在《建筑工程内部承包施工合同》尾部乙方处盖章，吴东安在“施工班组”处签名
1735 | 11944 | 32458561
1736 | 6933 | 1、双方签订了有关秀湖鹭岛国际社区1-1、2-2、2-2A共三个部分的《建筑工程施工合同》及补充协议是事实，但工程暂定总价合同约定为20674.80万元，并非富丽公司主张的29256.32万元
1737 | 6798 | 鑫马公司已支付的涉案工程款总额为68951466元，尚欠大经公司工程款35504104.35元
1738 | 12942 | 之后，原告河南开宇建筑有限公司将工程交付被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司，被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司、马玉森接收工程后，向原告河南开宇建筑有限公司支付工程款10万元，下欠工程款320万元未支付
1739 | 8599 | 本院于2016年9月26日作出（2016）琼9701财保7号民事裁定
1740 | 6317 | 合同签订之日支付工程款总价的90%，余款在工程完成之日一次性付清
1741 | 4346 | “就双方2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》中以房抵付工程款的相关事宜达成协议”，该抵顶合同约定“待甲乙双方决算后，应按签订的《建设工程施工合同》总造价25%抵房条款的约定，另行签订剩余金额的以房抵工程款协议
1742 | 1331 | 3、验收整改需等大邦公司支付100万元工程款到位后再进行
1743 | 2442 | 对武冈市建筑工程公司认为《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》是其与武冈市公路管理局公路管理所所签订，武冈市公路管理局不是上述合同的当事人，其不具有诉讼主体资格的抗辩观点，本院依法不予采纳
1744 | 963 | 本院对该证据的真实性予以采信
1745 | 11108 | ”本案中，喀什华厦公司诉称
1746 | 4111 | 被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任
1747 | 5835 | &quot;的规定
1748 | 5543 | 验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程
1749 | 30 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明确的，下列时间视为应付款时间
1750 | 28 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
1751 | 9743 | 我是做砖工的，系漆明江的工人，原告为被告建盖的房屋做10层
1752 | 10378 | 因此，公诉机关指控齐志尚犯受贿罪的事实和罪名成立，本院予以确认
1753 | 1485 | 《补充协议》第六条约定工期为24个月自2013年6月30日至2015年6月30日
1754 | 6090 | 证据3不具有证明效力
1755 | 5890 | 双方对于项目的实际开工日期是2014年4月1日开工7栋楼
1756 | 9448 | 但是，由于原告联建公司并未在其施工达到《建设工程施工合同》约定支付工程进度款的节点时要求与被告万辉公司对已完工部分的工程量及工程进度款进行结算，亦未曾催告被告万辉公司支付相应的工程进度款，故原告联建公司对被告万辉公司未按时支付工程进度款亦存在过错，因此，本院对原告联建公司关于要求被告万辉公司应支付拖欠工程进度款违约金的主张不予支持
1757 | 9210 | ”，结合本案事实，张晓锋、宋文明已完成了分包工程的施工，并经竣工验收合格和结算，为此，请求刘忠明支付工程余款的主张，应予以支持，但其请求长坪公司共同支付的主张，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
1758 | 12461 | 八、证明一份，欲证明
1759 | 7151 | 20.同日，卉森公司又向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
1760 | 10195 | 两份合同所涉工程为同一工程
1761 | 12648 | 根据该条约定，主体工程封顶满两个月内付至已完工程的75%，经审理查明，案涉工程于2014年11月16日主体封顶，故中宇公司应以9285422.50元（55000000元×75%-已付31964577.50）为基数，自2015年1月16日起至判决生效之日为止的利息
1762 | 1304 | 根据当事人的陈述及认定的证据，本院认定如下事实
1763 | 12686 | 原告从2008年3月6日正式开工承建，2008年10月9日该工程主体通过验收，2009年9月28日该工程竣工预验收，2009年10月7日原告完成预验收整改并申请竣工验收，2009年11月12日原告组织竣工验收，历时615天，原告诉称，造成工程没有移交，延误的原因是被告没有按时足额支付工程进度款，从原告提供的被告给付工程进度款一览表，被告于2011年3月11日止共计支付被告工程进度款4000000元，该工程进度款与双方在签订的《建设工程施工合同》中约定的3972302.50元工程进度款，己超额支付
1764 | 6435 | 中国建设银行股份有限公司台州分行的鉴定资格提出异议，对此，本院委托了具有甲级工程造价咨询企业资质的
1765 | 415 | 33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算
1766 | 7640 | 被告金辉公司质证，文件证明了5＃6＃楼包括3＃、4＃楼没有合法手续，是违建，建筑物都不合法，所以协议是无效的
1767 | 7957 | 因涉案工程均已验收合格、实际交付使用并结算完毕，故应从红博物产公司出具《工程结算审核报告》后的十五日起应付价款利息
1768 | 71 | 3.工程总价款实行固定单价，按综合单价1660元/㎡，总建筑面积暂定30483㎡（最终结算以实际发生面积为准参照2000年综合定额面积计算规则），即总建筑工程款暂定为50600000元
1769 | 3848 | 关于第三个争议焦点，本案原告承建的工程为观音寺内的中华第一钟、万佛塔、大雄宝殿、大门门牌等，均属于宗教场所的建筑，且不论此类建筑的手续有无完备，此类建筑属于特定性质、特定用途的建筑，是不可以在市场上予以折价、拍卖的
1770 | 6392 | 而被告主张2009年5月24日施工现场E区块雨污水管道是其施工
1771 | 4703 | 而依据《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》约定，本案所设工程的竣工日期为2013年10月
1772 | 12419 | 原告玖信公司表示其请求同意由被告惠东公司承担本案的赔偿责任，不要求被告许惠钦承担责任
1773 | 4046 | 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下
1774 | 560 | 但现在钱国木业公司无法提供证据证明繁宝公司的打桩机械设备违反相关规定
1775 | 3066 | 1.承包范围为华宇城项目工程所需的所有工作包括全部主体结构施工及所需材料设备（不包括建安公司华宇城项目部提供的材料和建设单位自行发包的专业项目、材料、设备），建安公司华宇城项目部提供主要施工材料和资源，第三人向其波负责提供甲方提供的材料和资源以外的其他材料、机械及合同范围内的所有人工
1776 | 3960 | （二）案涉工程是否存在工期延误，如存在，工期延误的原因和责任应如何认定
1777 | 5441 | 证明供暖工程至今没有达到双星接入（外网）的条件，即供暖工程验收不合格，丽景家园房屋目前无法正常使用
1778 | 9485 | 2.天马公司欠付工程款金额及利息的认定
1779 | 7879 | 1.屋面卷材防水
1780 | 6305 | 合同签订后三日内支付合同总价的80%，余款在A、B、C区块景观房安装完成付清
1781 | 12748 | 此外，自2016年11月24日起至2017年3月14日止，华磊公司与中跃云南分公司就“黎明之城”项目的合作事宜通过《工作联系函》的方式进行了多次沟通，其中，华磊公司于2017年3月8日向中跃云南分公司发出的《工作联系函》中作出希望和中跃云南分公司解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，中跃云南分公司于2017年3月14日向华磊公司发出《关于2017年3月8日
1782 | 5724 | 即本工程不具备初验条件【12.1（2）】，更不具备竣工验收条件
1783 | 448 | 4、不包括接水管所市政产生费用
1784 | 3476 | 证据十一、回复质检联查行、实、材停字第25号通知书
1785 | 7046 | 本院查明如下事实
1786 | 7004 | 证据43号，结算书的照片中并没有卉森公司人员，不能证明这些照片拍摄于卉森公司工作场所，对该组证据的真实性、合法性不予认可
1787 | 4543 | 第二，关于进度款逾期支付违约金
1788 | 3589 | 于案涉工程保修期满时一次支付完毕（农历2013年12月20日前支付）&rdquo;，而李坚古并未提供合法有效的证据证明案涉工程存在质量问题，因此，李坚古应按照该工程结算书的结算价款向莫建勇支付工程款42262.5元 | 1
1789 | 10226 | 2、同意施工单位施工方案
1790 | 4628 | 工程总价款为10480万元
1791 | 8940 | 置业公司无异议
1792 | 2930 | 综上，2013年12月19日至2014年9月22日付款5865812.86元应计入已付工程款中，合计已付工程款为177634894.40元（见附表3）
1793 | 8367 | 4、关于向武龙、刘吉安主张退还风险保证金2445600元的问题
1794 | 7036 | 综上，前述证据均不能作为工期延误的理由
1795 | 8749 | 建工集团于2012年7月13日离场时，涉案工程尚未完工
1796 | 8897 | 二、建设公司针对本诉举证
1797 | 5739 | 七、原告（代理人）认为已经提交决算资料，我方没有答复就视为同意原告的决算价款，不是事实，也没有法律依据，双方目前按约定不具备决算条件
1798 | 7078 | 发包人完成竣工付款的期限
1799 | 4762 | （一）关于现金付款
1800 | 2181 | 17栋竣工付至90%
1801 | 2206 | 19栋已付款
1802 | 10209 | 土建中的防火门、低窗扶栏、普通夹板门及纸棉石膏板隔断，因无法确认其装饰面标高，故待二次装饰时标高决定后通知我司后加工、安装
1803 | 4303 | 原告称全部资料已移交被告，但未在本案中提交移交记录或签收记录予以证实，故原告广东省电白建筑集团有限公司仍应配合提交相应资料及协助两被告完成涉诉工程的竣工验收备案手续，但被告以此抗辩拒绝支付剩余工程款，缺乏依据，本院不予支持
1804 | 1990 | 20110925
1805 | 2425 | 其次
1806 | 9438 | 被告万辉公司于本案第二次开庭期间提出对本案工程质量进行司法鉴定的申请，但是，由于被告万辉公司并未针对本案工程质量问题提起反诉，而且被告万辉公司申请对本案工程质量进行司法鉴定已超过法定期限，因此，本院对被告万辉公司关于对本案工程质量进行司法鉴定的申请不予准许，被告万辉公司针对本案工程质量问题可另辟法律途径予以解决 | 1
1807 | 7791 | 因被告金辉公司建设、开发金地花园缺少资金，吸引原告入股投资，并签订了共同开发金地花园项目《合作协议》，约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担
1808 | 10228 | ”2013年6月18日，系争工程竣工验收
1809 | 6202 | 原、被告于2008年12月31日签订了补充协议，协议明确A、B、C区块的工程款为18000000元（不含联系单及保修金），该协议应视为原、被告双方经协商对A、B、C区块的工程款进行了确认，系双方真实意思表示，对双方具有约束力，故不需要经过鉴定方式对上述区块工程造价（不含联系单及保修金）进行鉴定
1810 | 8287 | 四、向武龙、刘吉安主张欠付工程款的损失应否得到支持
1811 | 12267 | 故陈兴元与俊鼎公司的挂靠关确实成立
1812 | 12604 | 涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
1813 | 2893 | 12.关于12#-24#楼工程签证单（1）（2）和电气工程签证单对应部分工程造价应否计入工程总造价的问题
1814 | 10765 | 1.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定
1815 | 4800 | （二）以房顶账部分
1816 | 11550 | 涉案项目成本
1817 | 5683 | 工程至今未完成移交
1818 | 3283 | 故而原告主张诉请的第2项不成立
1819 | 1862 | 4954611.57
1820 | 1753 | 471191
1821 | 4134 | 被告方也对这个事实进行了确认，原告无任何过错
1822 | 9285 | 施工合同虽属无效，但新金伞公司已依约作业，工程交付山西六建海南分公司，山西六建海南分公司亦将工程交付给了华宇公司
1823 | 2558 | 况且，承包人请求参照合同约定支付工程价款的表述形式，只是在文字表述上以承包人的名义出现而已，不具有其他内涵，不是赋予承包人进行选择的权利
1824 | 9028 | “第三部分专用条款……六、合同价款和支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用（2）方式确定……（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法
1825 | 10146 | 10、建设工程施工专业分包合同、图纸三份、工程材料报审表四份，旨在证明屋面板材质为0.7mm厚铝镁锰板，檐口板材质为2.5mm纯铝板，并由监理公司盖章确认的事实
1826 | 2011 | 5
1827 | 8837 | 三、王建军是否享有明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程建设工程优先受偿权
1828 | 7380 | 6、对账单一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司支付原告的工程款为5,987,520元
1829 | 198 | 综上，本案应由被告小溪塔卫生服务中心向原告李小勇支付下欠工程款1023836.88元，并按中国人民银行同期贷款利率赔偿原告李小勇自2014年8月13日起至实际付清之日的利息
1830 | 13085 | 鉴定机构以套定额方式计算8＃楼地下结构工程造价为535516元，被告辩称应当予以下浮，本院认为，下浮率是在工程完工或基本完工的前提下适用，本案中8＃楼仅建造了地下结构部分，而根据建筑业常识，基础部分所对应的工程价款在全部工程款中所占的份额，远高于地上每一层所对应的工程价款，故按照套定额方式确定8＃楼地下结构工程造价，并无不妥，故本院确定为535516元
1831 | 4075 | 原告认为该款项没有计算劳保基金，其他的无异议
1832 | 4752 | 原告未对地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程进行施工，《补充协议》对地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程的单价进行了约定，瑞信公司主张按照补充协议约定，从工程款中扣减地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程款符合法律规定
1833 | 2771 | 由于南通二建公司不具有幕墙施工资质导致双方关于幕墙施工的内容约定无效，双方约定的违约责任中涉及幕墙施工的部分亦应无效，故南通二建公司请求国神华公司向其支付与幕墙施工约定相关的违约金，不符合法律规定，本院不予支持
1834 | 5786 | 兴城市建筑设计院和葫芦岛创拓建设设计有限公司作为勘察设计单位出具了1#至10#楼房的《房屋建筑工程质量检查报告书》其检查结论意见为 | 0
1835 | 5761 | 并保留对多支付的款项的追偿权
1836 | 4394 | 所以益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数支付违约金
1837 | 7512 | 3、工商信息一组，拟证明湛新公司企业名称变更的工商登记信息
1838 | 6714 | 集中商业楼与10#楼虽基于同一合同而承建，但从形象进度节点来看，10#楼系先开工后签订建设工程施工合同，集中商业楼的开工报告载明的开工时间与其形象进度节点确认单不相互矛盾，因此，不宜以10#楼的开工时间作为集中商业楼的开工时间
1839 | 4508 | 3.被告与原告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》应否解除
1840 | 8596 | 2.乙方后期受甲方委托，完成回填土809265.07方，完成产值11459193.39元
1841 | 7310 | 同年2月12日，卉森公司被人民法院司法扣划374.5212万元
1842 | 2958 | 楚湘公司主张的其与双通公司、宁夏燕昇建筑装饰工程有限公司和吴忠市金马砼业有限公司等诉讼案产生违约金或损失应由上陵公司承担，根据合同相对性原理，楚湘公司与双通公司等公司之间纠纷与本案无关，上陵青铜峡分公司虽然在2011年5月30日向双通有限公司出具了《承诺函》，但并未承诺不按时付款需承担何种责任，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司的主张不予支持
1843 | 4005 | 由于案涉工程工期延误的主要责任在于中色十二冶公司，且中色十二冶公司因施工工期滞后主动承诺放弃市政道路恢复工程施工，故对中色十二冶公司要求万特公司赔偿的窝工、材料、利润、利息等各项损失均不予支持
1844 | 6028 | ……建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款“有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持 | 0
1845 | 9207 | 同理，刘忠明与张晓锋、宋文明签订建设工程分包合同时，张晓锋、宋文明作为分包方，系自然人，没有取得建筑施工企业资质，其签订的建设工程施工合同也属于无效合同
1846 | 7010 | 第三组
1847 | 427 | 2011年9月，崎丰厂(甲方)、繁宝公司(乙方)签订《工程补充协议书》，其中约定，本协议书与上海建设工程施工合同有冲突的地方，以本协议为准
1848 | 1859 | 236772
1849 | 529 | 二、崎丰厂未经工程竣工验收即使用厂房的相关法律责任均应由崎丰厂负责，繁宝公司再次书面告知崎丰厂停止使用扩建工程的厂房
1850 | 5509 | 春节后具体时间记不准确，经我方补签后再次送到档案馆，间隔一段时间，档案馆回复仍有个别签字不全，缺少门窗相关资料，让我们补齐
1851 | 7855 | 根据2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定
1852 | 4892 | 2010年12月《石门县盛世家园商住楼建设工程招标文件》中工程量清单与施工图严重不符，盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程依据施工期间湖南省住房和城乡建设发布的有关定额及相关配套文件按实计算的总价款为18510233元
1853 | 533 | 繁宝公司表示，崎丰厂及钱国木业公司拒绝接受相关材料，故繁宝公司交由村支书转达
1854 | 12197 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
1855 | 86 | 同时,该鉴定报告工程概况中注明,工程建筑面积约33785.28㎡
1856 | 10508 | 基础及地下室部分水泥材料费按定额计算为301335.95元
1857 | 12954 | 二被告答辩"以工程结算单为依据进行工程结算的理由不成立，双方公司的印章系造假、私刻"的理由，因在建设工程施工中，有盖章不便存在自行印制的现象，非系骗取财物等不法行为，且被告在知悉后也未予以反对并继续支付工程款，原告公司也追认了该行为，故其抗辩理由本院不予支持
1858 | 2464 | 于是，杨建飞按照私刻公章小广告上的电话号码联系了制假章的人，将范云给其出具的委托书上的真实印章拍照后用手机发给制假章人，并谈好价格为180元
1859 | 7194 | 同年9月13日告知，9#、10#、11#楼梯间刮白延期3天
1860 | 1888 | 22,951.16
1861 | 5010 | 一、原告主体资格是否适格
1862 | 7954 | ”的规定，红博物产公司应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向建安公司支付欠付工程款的利息
1863 | 3068 | 2016年11月1日案外人李紫石付给被告丽贤公司15万元，2016年11月7日案外人李洁付给被告丽贤公司15万元，2016年11月2日案外人方炳胜付给被告丽贤公司20万元，2016年11月9日案外人梁福清付给被告丽贤公司31万元，2016年11月4日案外人梁福清付给被告丽贤公司19万元，第三人向其波于2017年4月7日转账100万元给原告黄天友，原告黄天友分别于2017年3月24日、3月28日、4月6日、4月8日分四次转账50万元共计200万元给被告丽贤公司作为华宇城项目承包履约金
1864 | 8028 | 开工日期以开工报告为准
1865 | 9109 | 2018年11月3日，置业公司（甲方）与建设公司（御花园二期项目部）（乙方）签订的《寿县楚都御花园二期主体建安工程补充协议》，内容节选如下
1866 | 1306 | 1、大邦公司将位于长沙国家高新技术产业开发区长延路的生物药厂建设项目发包给湖南四公司承包建设
1867 | 2724 | 已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失
1868 | 1123 | 原告解释由于自身的工作失误，将不该由其负责的“材料进设备包”部分的材料费用纳入了综合单价分析中，导致《综合单价分析表》与自身《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》相互冲突，也与被告招标文件中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》相互冲突
1869 | 5015 | 现欣荣公司系根据缙云县人民政府办公室文件，继受了异地办的权利义务，其以原告身份起诉，符合法律规定
1870 | 183 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定
1871 | 12646 | 但自《建设工程施工合同》约定的工程竣工之日计付利息于法无据
1872 | 4281 | 本案中，被告唐君术不具有建设工程施工所应具备的资质，其通过挂靠贵州构皮滩公司与贵州神华公司于2014年6月15日签订的建设工程施工合同违反了《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第一条
1873 | 9260 | 本院认为
1874 | 11074 | 以上2次合计付款16000元
1875 | 2641 | 根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十条关于“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任”的规定精神，挂靠人和被挂靠人共同侵害他人合法债权，也应当承担连带责任
1876 | 5017 | “一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为”
1877 | 5845 | 5、结算完成并无争议后一个月内
1878 | 10065 | ”第一百六十二条
1879 | 5477 | 刚才被告提到发票的问题，当时要发票是冯总去的
1880 | 3860 | （一）自然规律以及定理、定律
1881 | 10421 | （4）本工程招投标方式为邀请招标，投标代理公司由甲方选定确认，招标费用、代理费用全部由甲方承担，投标费用由乙方承担
1882 | 8976 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付安保费用73.5万元
1883 | 12920 | 对被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司提供的证据，原告真实性无异议，本院认为对真实性予以采信，对要证明的问题不予以采信
1884 | 4308 | 本院认为，在双方均未提供证据证明竣工验收合格之日的具体日期时，应以约定中最迟的2018年6月30日为付款之日，现付款之日已届满，被告广东恒润华创实业发展有限公司除了应向原告支付剩余工程款31200000元的同时，还应自2018年10月1日起至付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率向原告计付利息，对原告主张的超出部分，本院不予支持
1885 | 2970 | 综上，楚湘公司及其宁夏分公司的诉讼请求部分成立，本院予以支持
1886 | 9031 | 17#-24#楼（含地下室）工程按三类（不计劳动保险费、税金及定额测定费）取费，税金按11%增值税，工程总造价下浮6.5%作为结算价
1887 | 6223 | 二、关于E区块雨污水管道未完工程的异议
1888 | 2388 | 3171190
1889 | 5325 | 出具的证言叙述工程全部档案资料审核齐全，又说外委工程在监理的审核范围内与证人认为外委资料不合格相互矛盾
1890 | 11697 | 本院认为，由于《补充协议》中虽对此作了约定，而以固定价款予以结算的《补充协议二》中对此并无约定，故XX公司要求XX公司承担，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，据此认定XX公司已收取工程款为6327万元
1891 | 4611 | 全部工程完工验收合格后七天内甲方支付总工程款的20%;全部工程经竣工验收合格存档后且双方结算完毕后十五天内甲方支付总工程款的25%
1892 | 1968 | 19#第4.5层
1893 | 12940 | 河南开宇建筑有限公司在双方签订且所实施的工程总量及价格均已包含在本结算内，工程总造价以此结算单为准
1894 | 7062 | 后一个备案合同第14.2条原文载明
1895 | 10252 | (5)、施工界面争议(现场无法查勘)造价为129,520元
1896 | 10625 | 11.2012年3月21日，时空公司（发包人）与闽中公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定
1897 | 180 | 二、原告借用第三人长信建设有限公司的名义与被告小溪塔卫生服务中心签订建设工程施工合同后，自筹资金、独立完成合同约定的施工义务，其身份应当认定为实际施工人
1898 | 1628 | 17栋已付款
1899 | 6854 | 本院认为，被告建设的位于登封市××路的嵩景花园项目1#、2#、3#楼已竣工并已实际交付给原告使用，因此，被告作为施工单位有义务将工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、工程质量保修书等相关资料提供给原告，并在工程竣工验收备案表上签名盖章 | 0
1900 | 10729 | 将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程是分别单独预算的，不是一起预算的
1901 | 3552 | 合同2.3（5）中约定了“护坡”
1902 | 2267 | 18#竣工后三十天完成结算，一个月付至98%
1903 | 1562 | 17栋第6、7层
1904 | 9902 | 韦景二诉请利息超出的部分，本院不予支持
1905 | 934 | 本院对该证据的真实性予以采信
1906 | 1920 | 236772
1907 | 2078 | 500000
1908 | 6310 | 支付方式
1909 | 9486 | 3.泰诚公司主张天马公司赔偿停窝工损失、撤场损失的请求能否成立
1910 | 2520 | 在鉴定过程中，2014年4月14日潘国彬向本院立案庭新提交施工图纸108张，施工外图纸1张
1911 | 7090 | 7568.63736万元
1912 | 1379 | 对于欠付工程款的逾期付款利息的认定问题
1913 | 7570 | 本院认为，原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司对于工程款约定按被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的合同结算，而湛新公司向被告大庆安装集团苏州分公司出具的最后一张订单号在2012年6月19日，即至2012年6月19日工程量已经确定
1914 | 1170 | 4.原被告双方于2014年7月6日签订的建设工程施工合同
1915 | 10462 | 施工图纸范围内容及发包方要求的变更部分，合同价款
1916 | 4868 | 据此，依照《中华人民共和国建筑法》第二十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十六条之规定，判决如下
1917 | 9086 | 投标文件的准备，包括参加各种标前会议
1918 | 2041 | 18栋已付款
1919 | 2232 | 19#3单元外墙抹灰
1920 | 10563 | 本院认证认为，该《工程预算书》不是2011年9月28日编制的，系事后补做的，不具有客观真实性，不能作为认定案件事实的依据，不予采信
1921 | 6034 | 质量保修金银行利率为零 | 0
1922 | 2086 | 1000000
1923 | 9612 | 四是省建三公司主张建设工程价款优先受偿权的诉讼请求是否成立
1924 | 11689 | 如本院上述所分析认定的《补充协议二》为双方结算工程价款的依据，且该协议中已对双方的违约责任进行了约定，同时该协议还确定了“本协议内容与原合同及协议内容不一致的，以本协议内容为准”的原则，故XX公司在审理中仍按原合同和协议中约定的主张扣除的意见，与《补充协议二》中的约定不符，本院不予采信
1925 | 4710 | 至于原告主张的工期延误违约金10万元的问题，本院认为《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》中并未就此作出约定
1926 | 3478 | 对证据一监理日志的真实性有异议，该监理日志是无效的，因监理日志没有记录人签字
1927 | 5870 | 还查明，报送建筑工程档案材料，档案馆与建设单位签协议，报送责任主体是建设单位
1928 | 10779 | 按照吴东安提供的闽中公司制作的2012年12月28日工程结算书及2012年12月29日工程结算书可以看出，本工程总价款为三部分
1929 | 9062 | 寿县楚都御花园二期主体建安工程……二、工程承包范围承包范围
1930 | 4172 | 因此，原告的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持
1931 | 115 | 因两份鉴定报告对涉案工程系采用不同的工程造价进行鉴定，上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告鉴定依据没有双方合同及补充协议，未按照双方合同及补充协议约定的固定单价1660元/㎡计算涉案工程造价，结合前述分析本院以安徽中信工程咨询有限公司的1660元/㎡计算的鉴定意见为准，对上海建惠建设咨询有限公司对已完成工程造价、夹层面积、总建筑面积的数量不予采信
1932 | 9420 | 根据原告联建公司的起诉意见和被告万辉公司的答辩意见，本院归纳双方当事人争议的焦点如下
1933 | 7685 | 证明原告损失的供热费和违约金225222.72元
1934 | 12565 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
1935 | 9270 | 原告虽于审理中称，交付工程图纸系附随义务，发包人不能以此对抗其支付工程款的主要合同义务，但根据《协议书》约定，作为承包人的原告取得263.78万元工程尾款的条件，并不仅系提交工程资料，还要使得其施工达到结构合格的验收标准，另根据查明的事实，贝迪克公司已经支付了绝大部分工程款，剩余的款项只占到整个结算数额约9.3%，原告作为承包人，未履行《协议书》约定的先合同义务，也会给发包人造成不利影响故《协议书》中双方关于尾款支付的约定并非权利义务不对等
1936 | 2044 | 12483022.59
1937 | 3725 | 结合九龙公司应付款和实际付款情况，本院确定逾期付款利息的计算期间为
1938 | 2387 | 20130815
1939 | 9729 | 原告中途退场，未完成全部工程内容，且所施工的工程存在严重质量问题，在原告退场后，被告又自行聘请工人对剩余工程内容进行了施工并对原告施工存在的质量问题进行了整改，被告为此向其聘请的工人及混凝土公司额外支付184140元（该笔费用应当由原告承担） | 1
1940 | 3195 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
1941 | 3789 | 实际安装位置反映了建设工程的真实造价，高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用以实际安装位置计价更客观
1942 | 11404 | 根据原被告的诉辩陈述及经本院审查确认的有效证据，本院对本案事实认定如下
1943 | 977 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称该证据是留存在招投标办公室的，合同期限是2011年11月5日-2012年7月30日，在这期间原告施工该工程，关于合同价款只是对该工程的估算
1944 | 1976 | 5%
1945 | 210 | 本院认为，首先，要解决的是本案原告任波是否具备诉讼主体资格的问题，原告任波作为实际施工人挂靠海伦市光大建筑工程有限公司承建上东新城小区项目，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款
1946 | 10690 | （8）印花税0.03%
1947 | 1663 | 18#第4.5层
1948 | 6197 | 联系单明确只涉及A、B、C、D区块，没有E、F区块
1949 | 8560 | 为查明本案，本院依法就《海南省洋浦开发建设控股有限公司神头港D区标高验收测量报告》、《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》的出具情况向国家测绘地理信息局海南测绘资料信息中心的负责人李永成、原生产科科长王天文进行调查核实，形成两份调查笔录
1950 | 6320 | 合同金额
1951 | 6635 | （5）关于总包服务费，合同明确约定，总承包配合费按分包工程造价的1.5%记取，义银公司自行分包的工程，文峰公司不支付总承包配合费
1952 | 11014 | 地金公司亦应当按
1953 | 12885 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”
1954 | 3318 | 证据二十六、李青收到冠华公司给付河北联大8号宿办楼整改灯线和强电线路劳务费2200元，证明被告安装的灯线和强电线路不合格，整改11天，冠华公司为川凯公司垫付劳务费2200元
1955 | 12127 | 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
1956 | 6916 | 富丽公司向本院提出诉讼请求
1957 | 5678 | 3、合同约定本工程所有单体验收合格半月内支付完成工程总价85%
1958 | 9778 | 4、甲方（被告）自己负责将基础桩、回填土、门窗、地板砖、内外刮白灰墙漆、楼梯栏杆、水电各种原材料及施工都由甲方（被告）负责（水电布线安装由乙方（原告）负责安装好，做到电通水通要求）
1959 | 11006 | 汇都公司的该项反诉请求部分成立，本院予以支持
1960 | 12515 | 肆拾伍万元整
1961 | 2125 | 192,330.68
1962 | 11875 | 50000
1963 | 4852 | 庭审中，中林公司认为其已向金陵公司支付工程款200000元，中林公司则认为上述款项系中林公司退还的保证金
1964 | 11095 | “乙方向甲方支付施工保证金叁百万元整（按金果小区一号楼实际供、收货单计算），乙方同意以材料方式交付保证金（钢筋、加气块、商品混泥土带票）材料价格见附表（注
1965 | 1679 | 300000
1966 | 8543 | 被告天航公司提交的证据1《海南洋浦神头港B、C、D区填海工程施工二标段地基处理及陆域形成工程施工合同》，用以证明原告与被告天航公司之间不存在任何合同关系，原告只能依据其与被告安澜公司签订的相关协议，向被告安澜公司主张权利，而无权向被告天航公司主张任何权利
1967 | 6474 | 案涉工程恒宇国际汇晶城的商品房目前已基本销售完毕
1968 | 3502 | 合同约定劳务分包范围
1969 | 10710 | 因为主合同无效，吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》作为从合同也是无效的
1970 | 2720 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下
1971 | 9593 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
1972 | 8273 | “实际施工人”是指违法的专业工程分包和劳务作业分包的承包人、转包人、借用资质的施工人，对于实际施工人的确定应当以最终实际投入资金、材料和劳力等情况综合予以认定
1973 | 1308 | 2、工程竣工验收后工程进度款付至完成工程量的85%，乙方开足已付工程款税票，工程办理完结算后付至结算额的95%，余款5%作为质保金，质保期满1年支付2%，满2年支付4%，质保期满5年付清，质保金不计付利息
1974 | 3591 | 关于逾期付款违约金
1975 | 2281 | 1,568,488.40
1976 | 9857 | 针对焦点二，本院认为，一、虽然本案工程双方确认于2007年5月1日交付闽西宾馆试营业，同源公司亦分别于2007年11月16日、19日向闽西宾馆递交《竣工结算书》及结算资料等，但出于双方对合同条款中关于本案工程最终定审单位的理解不同，即是否由财审中心的财审结论作为本案工程造价的定案依据，而闽西宾馆有将上述《竣工结算书》及结算资料提交财审中心，因此，不宜适用《建设工程施工合同》第二部分通用条款第33条第33.3项的“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起应按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”的约定
1977 | 5413 | 29、《工程报验审核表》
1978 | 9986 | 詹永顺请求鹏程公司对案涉劳务费承担连带清偿责任，但首先，鹏程公司并未与詹永顺订立合同，即无合同关系
1979 | 4623 | 根据汉阳建设局的要求，嘉盛公司对该工程进行招投标
1980 | 11691 | 对该部分数额的计取，双方在庭审中已认可的计算标准和方法，故本院核算为1,092,168.80元
1981 | 4637 | 4、结构封顶，砌体二层完工支付总价20%
1982 | 9144 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
1983 | 11916 | 2016/8/24
1984 | 9323 | 四、丁蔡俊所主张的利息是否有法律依据
1985 | 5957 | 其三，关于被告亚太公司应否向原告返还保证金的问题，如前所述，原告并无证据证明协议不能履行的原因系被告亚太公司手续不全所致，相反从其多次追加保证金的行为，虽然不能当然推定原告对协议的不能履行存在过错，但至少可以确认原告在约定的期限内未能完成协议约定义务，而依协议约定，原告不能完成协议义务，双方间的合同及协议一并解除，原告追加保证金的行为更可能是为保证双方建设工程施工合同及补充协议的继续履行
1986 | 9651 | 综上，本院认定鑫红光公司已经向省建三公司支付的工程款为10850000元+250000元+696173.63元=11796173.63元
1987 | 11710 | 依该规定，即使当事人在合同条款中没有明确约定通知、协助和保密义务，当事人仍应遵守和履行该义务，该义务是当事人履行合同时的附随义务
1988 | 8149 | 二、关于反诉
1989 | 2358 | 6,598.31
1990 | 7133 | 4.同年12月13日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
1991 | 6345 | 2009年6月22日，D区块竣工，2009年7月6日，新建水泥向广丰建设送达九龙一号室外工程D区块决算书，决算造价242538元
1992 | 12566 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
1993 | 101 | （3）亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号中指出4.未经规划行政主管部门审批同意，1#、2#楼主楼办公用户内（层高5.4m）不得私自增设夹层
1994 | 7628 | 11.白城市市场区棚户区改造领导小组文件及白城市市区棚户区改造回迁住宅楼建设标准各1份
1995 | 4789 | 2015年12月8日的收据上的775381.5元，原告称实际收到721104.8元
1996 | 4802 | 本院以被告主张的顶房款13077450.11元计入已付款中
1997 | 6308 | 合同金额为
1998 | 6648 | （15）鉴定报告中列举的其他争议
1999 | 11815 | 2015/1/4
2000 | 5605 | 飞翔公司单方外包导致拖延工期，由于甲方原因竣工日期一拖再拖
2001 | 6194 | 被告已经将联系单的决算报告送给了原告，原告在合同约定的期限内没有答复，按照规定，决算报告可以作为支付工程款的依据
2002 | 9746 | 经质证，被告认为证人证言部分真实客观，部分不真实、不客观，证人能够证实除了54万元以外，被告的工人还领取了部分工钱，实际领取了15000元，另外证人证言可以证实该房屋从第八层开始是被告自行叫混凝土公司浇灌，泵车的费用应当从原告的工程价款扣除，原告在自行结算的时候把所有费用计算入内，不符合客观真实，证人是原告的工人，会偏袒其一边，与付款明细对不上
2003 | 2974 | 本院认为，合法的民事权益受法律保护
2004 | 3983 | 案涉工程客观上存在工期延误，万特公司因工期延误造成的损失也应该客观存在
2005 | 3945 | 故该笔款项亦应计入万特公司应付中色十二冶公司的工程总造价中
2006 | 7656 | 证明3＃5＃6＃楼工程总造价8999243.73元，原告已经支付工程款9340353.60元，多支付工程款341109.87元
2007 | 888 | ”被告承建的土建工程为108米长、24米宽、厚度12公分的水泥地面以及1.2米高的围墙的彩钢房底座，相对于多层楼房工程建设，水泥地面在本案中属于主体结构，被告应当履行维修义务，根据原被告诉讼中形成的一致合意不再由被告实际返修重做，应由被告给付维修费用
2008 | 7400 | 对证据2的真实性不予认可
2009 | 10589 | 南洋公司在《建筑工程内部承包施工合同》尾部甲方处盖章，吕锡智在“代表
2010 | 9226 | 原告和黎坪开发公司已约定合同总价为60062441.54元，原告认可黎坪开发公司支付工程款47810000元
2011 | 8600 | 查封、扣押或冻结安澜公司、天航公司价值30,517,329.62元的财产
2012 | 1590 | 942382
2013 | 7215 | 15#楼外墙漆延期5天
2014 | 8200 | 虽然原告李胜武与被告祥恒公司所签订的《工程内部承包协议书》约定的结算条件及付款条件系以被告祥恒公司与业主，即石狮第二幼儿园签订的《建设工程施工合同》的约定为准，且讼争的《建设工程施工合同》对工程款（进度款）支付方式和时间也进行了约定，但该解释第二条所规定的“参照合同约定”主要是指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定，即工程结算条款约定，并不包含支付条件的约定，在被告祥恒公司与被告石狮第二幼儿园所签订的《建设工程施工合同》合法有效，且无任何证据证明被告石狮第二幼儿园明知或故意追求由原告李胜武借用被告祥恒公司资质来签订合同并实际施工的情况下，原告李胜武所主张的本案讼争工程款应受合同相对性原则的限制，仅能参照其与被告祥恒公司签订的《内部工程承包协议书》的约定向被告祥恒公司主张讼争工程款，而无权要求被告石狮第二幼儿园承担付款责任
2015 | 124 | 2014年5月19日中城投六局出具的承诺及保证书表明，其承诺涉案项目于2014年10月1日工程具备竣工验收条件，不拖欠农民工款，如有拖欠与九洲房产无关，并保证涉案项目在2014年10月1日前具备竣工验收条件，如工期超期超过三天以外，愿承担每天壹万伍仟元的处罚
2016 | 10260 | 关于鉴定报告双方争议内容的第(6)项工程，按照设计应施工10cm，但实际施工多少其不清楚
2017 | 901 | 原告要求被告提供工程竣工验收报告，原被告在建设工程施工合同履行过程中，原告作为工程发包方没有办理开工许可证，竣工时被告承建的工程未经竣工验收原告实际使用，本院不予支持
2018 | 3568 | （其中消防工程50.3万元，弱电10万元，幕墙6.194万元，护坡10万元，岩棉0.6万元，成品保护3.6万元
2019 | 12524 | 四、昆明市盘龙区金泉小区13栋1单元402室，本人与马娅娅协商若2015年8月31日前未付完愿以该房屋做抵押
2020 | 5730 | 不正当地促成条件成就的，视为条件不成就）应视为条件未成就
2021 | 3910 | 工程造价总额162903041元（包括施工用水电费，不含争议项目造价13664732.01元、不含无法核实确认项目造价1012038.39元）
2022 | 4536 | 第一，关于已完工程量的价款
2023 | 12048 | 因此，被告叶道强辩称原告川虹公司变更诉讼请求不符合法律规定的理由不成立
2024 | 7790 | 金地花园用地122490㎡面积建设项目是以被告金辉公司申请报批备案，被告金辉公司具有合法的建设、开发资质，并取得建设用地规划许可证件和白城市市区棚户区改造项目审批，己完成了相关的法律手续
2025 | 10842 | 按2011年12月8日闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》第四条第二款（2）中
2026 | 12574 | 恒基公司与丁蔡俊主张其双方之间系借用资质关系，由丁蔡俊作为实际施工人借用恒基公司的资质对案涉的千田?新开元5#楼工程进行施工
2027 | 8847 | 证据十、2019年8月22日《撤销授权委托书》
2028 | 7980 | 经庭审质证，被告(反诉原告)对原告（反诉被告）提供的证据1，真实性、合法性没有异议，认为合同及相关补充协议是有效合同，也同意双方存在建筑工程合同关系
2029 | 11942 | 94069000
2030 | 4330 | 根据《合同法》第五十二条第（五）项及《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，博源公司与益宁公司于2013年1月28日签订的《建设工程施工合同》应当认定无效
2031 | 8468 | 两笔合计金额为￥590万元（伍佰玖拾万元整），于2015年1月30日内付清
2032 | 1668 | -311469.25
2033 | 9781 | 1、每平方米240元
2034 | 2135 | 20111202
2035 | 10497 | 定额规定甲乙双方在合同中应明确约定配合费及配合费的比例（一般为分包项目工程造价的3～5％），但本项目在施工合同中未约定
2036 | 10664 | 按照建设部国家工商行政管理局建设工程施工合同中的工程面积13334平方米，总造价为17107522元，发包方仅仅支付了13300000元，尚欠工程款380余万元
2037 | 7755 | 2008年8月1日原告与被告金辉公司签订《补充协议书》，终止保胜派出所办公楼建设事宜
2038 | 11319 | 关于现代公司提出第二被告窦蕴瑛立即向其退还其所收取的已支付的工程款1893600元，并由第一被告榆中县建筑安装工程公司承担连带责任及第二被告窦蕴瑛赔偿因违法挂靠第一被告、违法将原告的工程向第三被告转包等给原告已造成的直接损失1516370.14元，并赔偿在此之后可能继续带来的相应损失，由第一被告榆中县建筑安装工程公司、第三被告董长定承担连带责任的主张，因现代公司不能提供直接证据证明其损失，且已支付工程款经生效法律文书确认，故该上述主张本院不予支持
2039 | 6655 | 其中，集中商业、10#楼工程合同约定，竣工验收合格后付至已完工程量价款的90%，竣工结算审计后付至95%，余款5%作为质保金
2040 | 7951 | 将上述工程总造价减去已付工程款再减去预留的工程质量保证金后，红博物产公司应给付建安公司涉案工程款为22,435,498.16元
2041 | 8638 | 原告后期受被告安澜公司委托，完成回填土809,265.07方，完成产值11,459,193.39元，被告安澜公司已按90%的付款比例支付原告工程款10,313,274.04元，尚欠10%的工程款1,145,919.35元未支付
2042 | 1689 | 5,820.36
2043 | 3587 | 关于工程价款，双方已于2013年7月1日进行结算并签订了工程结算书，该工程结算书约定&ldquo;案涉工程保修金为30187.5元，补人工费5&times;2415元=12075元
2044 | 8856 | 证据十一、视听资料（照片、视频）、出警记录
2045 | 11085 | 以上累计付款为290万元
2046 | 11609 | 涉案合同的效力
2047 | 10631 | 合同价款金额壹仟柒佰壹拾万柒仟伍佰贰拾贰元整
2048 | 5614 | 6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志证明
2049 | 7859 | 如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担
2050 | 1007 | 证明涉案工程的计价方式为包死价
2051 | 2599 | 况且双方在合同中明确约定
2052 | 10413 | 接国家定额工期提前10％（以土方开挖日期为正式开工日期）
2053 | 6285 | 人民币265000元
2054 | 6717 | 义银公司虽撤回了对增建工程款的诉讼请求，但集中商业楼工程是一个整体，只能以含增建工程在内的工程整体竣工验收合格之日为竣工日期，因此，上述工期计入集中商业工程的工期
2055 | 8487 | 禁止分包单位将承包的工程再分包
2056 | 8282 | 综上，依照最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下
2057 | 2038 | 130,023.79
2058 | 964 | 证据4
2059 | 8816 | 经鉴定，明鑫亿万国际花园5#楼14层以上（含14层）主体结构及5#楼全部砌筑、装饰、装修工程、安装工程和7#楼16.5层以上（含16.5层）主体结构及7#楼全部砌筑、装饰、装修工程、安装工程工程造价合计36732893.71元
2060 | 4605 | 开工时间为2012年6月10日，竣工时间为2013年4月10日，工程总工期为300日历天，每提前1天奖励1万元，每延误1天罚款工程总造价的千分之一
2061 | 11863 | 2015/8/21
2062 | 6923 | 1-1期九小独桥、双拼、叠拼、地下车、地下车库库工程于2016年1月8日通过工程竣工验收，1-1期9#、10#、11#楼及2-1期、2-2A区工程于2016年12月8日通过竣工验收
2063 | 1234 | 同样，基于该无效中标合同签订的补充合同一、二、三、四亦属无效合同
2064 | 8373 | 综上，湖南六建公司无权扣留除向武龙、刘吉安应当依法承担和交纳的各项税费外的其他款项，扣留的风险保证金2445600元应当支付给向武龙、刘吉安
2065 | 2182 | 20111220
2066 | 2234 | 534255
2067 | 3772 | “甲、乙双方于2012年10月8日就九江市星子县帝景御园项目签订了《建设工程施工合同》（下称合同）
2068 | 1947 | 20110903
2069 | 11645 | 第三，涉案工程已过质保期（缺陷责任期）
2070 | 3509 | 劳务分包人收到该劳务费后，如在10月5日达不到竣工验收标准条件，违约责任按原《建设工程施工劳务分包合同》中的14.3条款执行”
2071 | 4432 | 因此，7套房屋的价款5,020,025.00元不应计入已付工程款中
2072 | 8863 | 本院结合上一组证据，对程振国2019年8月份撤场事实予以确认
2073 | 7609 | 证明金地花园债务和所建楼房分配等事实
2074 | 11766 | 92,048.69元
2075 | 10273 | 鉴定人员表示在鉴定过程中，根据被告提供的结构图及建筑图，就屋面厚保温棉，结构图显示7.5cm，建筑图显示10cm，鉴定人员按照结构图来计算的造价
2076 | 5936 | 本院认为，其一对于建设工程施工合同未能履行的问题，①如上所述，原告与被告亚太公司签订的建设施工合同因违反法律强制性规定，致合同不具备法律效力，且双方对合同无效后果的发生均存在过错，故而对双方不产生法律拘束力，被告亚太公司未按合同规定支付备料款和预付款并不构成违约
2077 | 2059 | 20111028
2078 | 646 | 现从钱国木业公司提供的照片来看，应当是消防管加阀门、而不是消防栓，故“车间二外增加消防栓”的直接费应当从2,011元修正为2,088元
2079 | 2643 | （四）格瑞汀公司应当在其欠付的工程款范围内承担责任
2080 | 10513 | 5、关于原材料的检验试验费问题
2081 | 10453 | 3、本协议签订后20日内不能办齐开工前所有手续导致开工日期后延（或不能确定开工日期），乙方有随时解除合同的权利
2082 | 10208 | 主体安装工程中的穿线、照明、暖通等事项，由于即将临近春节，涉及到我司的任务待二级装饰时同步进行
2083 | 10855 | 南洋公司已要求对闽中公司处罚工期延期违约金279万元并要求闽中公司支付超支的代垫材料款及施工班组借款等109，867元（两项共计2899867元）
2084 | 9272 | 鉴于原告未履行其先合同义务，其主张被告履行支付剩余工程款的请求条件尚未成就，本院对原告的诉讼请求目前难以支持，但原告可于条件成就后另行主张
2085 | 4697 | 因为容福公司2015年2月就已撤场，而嘉盛公司所主张的费用发生在2016年年底至2017年1月，距离容福公司撤场长达一年之久
2086 | 7190 | 吊二层电梯集水坑延期7天
2087 | 4919 | 理由如下
2088 | 6952 | 11、本案诉讼费、鉴定费由富丽公司承担
2089 | 1629 | 2000000
2090 | 5269 | 如果原告认为因为开工证未申请下来的原因致使延误工期，应提供现场监理的签证，既有关工期索赔的签证
2091 | 7265 | 2、门窗“重庆市金久装饰工程有限责任公司”
2092 | 5402 | 28、监理单位出具公文书证《关于丽景家园工程项目相关问题的证明》
2093 | 1010 | 证据13
2094 | 11203 | 此外，西北电缆公司答辩称争议工程施工过程中使用的原材料及相关设备、设施均由西北电缆公司提供，存在合同中约定的工程价款可作调整的事项，双方必须进行最终结算，但鲁中装备公司与西北电缆公司并未进行结算，故本案需进行工程造价鉴定
2095 | 10407 | 在此基础上乙方自愿按工程总造价税前让利8％
2096 | 430 | 二、协议期限
2097 | 1934 | 5%
2098 | 1051 | 82元/工日
2099 | 8250 | 综合考虑被告一直未付款的违约情节以及原告融资实际需求等方面因素，被告应按照其承诺的按照银行同期贷款双倍利率标准支付
2100 | 7042 | 因此，本院对双方举示的包括提出异议和未提出异议的证据的真实性、合法性、关联性均予以采信
2101 | 11491 | ……”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条规定
2102 | 10622 | 开工日期、竣工日期、合同总工期（注
2103 | 6840 | 有待进一步核实、认定证据，单独列示部分的工程造价为12191987.02元（1.证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元
2104 | 2675 | 综上，本院认定本案事实如下
2105 | 11592 | 3、《建设工程施工合同》、《补充合同》的合同效力及认定工程价款的事实、法律依据和范围
2106 | 5774 | 验收合格
2107 | 4500 | 成伟公司关于其不承担担保责任抗辩理由成立，本院予以支持
2108 | 10693 | 2013年3月起新加税种价格调节基金0.3%，总税率为6.83%
2109 | 12816 | 1.地下室围护围堰修补塌方工程
2110 | 8500 | 被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中承诺工程款及工程保证金合计5900000元于2015年1月30日前付清，该《承诺》中“如到期不支付，由中茂集团支付”的表述为被告中茂公司对被告东龙公司应给付原告的工程款及工程保证金合计5900000元承担一般保证责任
2111 | 2486 | 在施工过程中，杨建飞借用林州建总公司的资质，于2013年10月28日林州建总公司给杨建飞出具220000元的管理费收据一份，但杨建飞并未据实缴纳
2112 | 3992 | 2013年12月9日编制的决算书标注的工程名称为解放路地下人防工程抢修（万特），工程造价为446422.79元
2113 | 7331 | 诉讼中，当事人不依法履行举证义务，应当承担因此产生的不利后果
2114 | 7286 | 主体结构
2115 | 5687 | 合同【4.3（5）】约定结算完成支付结算总价款的97%
2116 | 5980 | 四、合浦昌林房地产公司反诉主张广西廉凯公司扣除质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据
2117 | 5652 | 工程已经竣工验收合格，工程结算条件早已成就
2118 | 5014 | 本院认为，异地办仅是缙云县农村工作办公室下设的一个部门，不具有独立的诉讼主体资格
2119 | 8148 | 对关于建工五建公司要求富成公司支付工程进度款利息的主张，因双方签订的合同未约定如发包人没有按时支付工程进度款就应承担支付利息的责任，故对建工五建公司的该项诉求，本院不予以支持
2120 | 2000 | 11129272.34
2121 | 6533 | 据此，案涉工程总造价为192811227元，被告已支付工程款为165440000元，故被告尚应支付原告的工程款数额为19658777.92元，返还质量保修金为7712449.08元
2122 | 7056 | 约46361.4平方米，合同暂定总价
2123 | 692 | 对证据4不予认可
2124 | 8864 | 证据十二、工程结算书（一册）
2125 | 3290 | 违约责任按《建设工程施工劳务分包合同》14·3条款执行，即
2126 | 5430 | 即便后期消防部门现场验收提出问题，我现在提出异议
2127 | 6476 | 经审理，原、被告双方的争议焦点主要集中在以下事项，本院分述如下
2128 | 4140 | 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款
2129 | 4168 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
2130 | 2103 | 20111115
2131 | 6492 | ……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
2132 | 4315 | 本院认为，根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及有关证据，并经当事人当庭确认，本案争议焦点是
2133 | 6289 | 新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块高压低压线路工程
2134 | 9818 | 3、闽西宾馆实际支付同源公司的款项（即闽西宾馆支付的应在本案中扣抵的项目及金额）进行鉴定
2135 | 3685 | 故被告应支付原告新建太原市兴业大厦项目工程价款为
2136 | 5714 | 建设工程经验收合格的，方可交付使用
2137 | 4130 | 第九十八条规定，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力
2138 | 9531 | 案涉合同虽对工程分阶段结算及竣工验收后的总结结算、付款有约定，但对于工程未全部完工而中途解除合同后该如何结算、付款无明确约定，且双方在合同实际履行过程中，也未对分阶段结算达成一致，全部工程结算款项（无论是分阶段结算款项还是总结算款项）均是通过本案诉讼过程中的司法鉴定予以确认
2139 | 2236 | 20120418
2140 | 7066 | 14天内付款
2141 | 9006 | 具体内容节选如下
2142 | 4446 | 故利息损失应以164,384,040.00元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率自2016年7月26日至实际付清之日止计付利息
2143 | 5070 | 因被告金孚公司并未代原告中太公司缴纳税金，税率按5.13%计算缺乏依据，故待此项费用实际发生后，另行解决
2144 | 1795 | 3%
2145 | 5221 | 关于规费笔误部分是我们决算后电脑输入有错误
2146 | 10058 | 本院认为，本案争议的焦点是:原告与四川龙达建设公司之间是什么关系？原告是否有本案的诉讼主体资格？首先，从《建设工程施工合同》的签订可看出，合同的双方分别是被告创奇房开公司和四川龙达建设公司，原告只是作为四川龙达建设公司委托代理人的身份签字
2147 | 5754 | 无法办理房照，影响房屋交换价值
2148 | 6632 | （2）关于自拌混凝土，鉴定机构结合双方当事人补充提交的证据进行了调整，并作出《涉案项目和二次结构混凝土工程造价汇总表》，双方当事人对该鉴定意见均不持异议
2149 | 2188 | 1
2150 | 6060 | （3）关于战时给排水工程价差
2151 | 5572 | 甲方提供施工条件
2152 | 861 | ”《建筑业企业资质管理规定》中《建筑工程施工总承包资质标准》规定“三级资质可承担建筑面积1.2万平方米以下的单体工业、民用建筑工程
2153 | 8381 | 但因涉案工程已经于2013年12月13日经竣工验收合格，发包人、违法转包人长期欠付工程款客观上给向武龙、刘吉安造成了损失
2154 | 2560 | 因此，格瑞汀公司作为发包人，当然有权要求参照合同约定结算工程价款
2155 | 13071 | ③卷帘门
2156 | 1873 | 5%
2157 | 4553 | 由于原告未能提供停工损失的具体证据，未完成举证证明责任，故对原告主张停工损失的诉请，本院不予支持
2158 | 1226 | 四、如原告超付工程价款，被告应否承担还款责任
2159 | 9913 | “由于围墙碰及部队油库，且中介机构有重大漏项，土石方工程未列入项目等各种原因，一直尚未开工建设，但相关手续已办，土地已平整，市财政共投入经费115万元，浙江锦杨建设有限公司投入60万元”，可以认定被告已经对涉案工程进行了前期准备工作和部分施工
2160 | 2077 | 19栋已付款
2161 | 1897 | 60,431.60
2162 | 6807 | （一）关于《建设工程施工合同》的性质及效力
2163 | 290 | 本案中，当事双方在《补充协议》中约定，“案涉工程群洲公司在2018年10月30日前全面复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程在2019年6月30日前全面竣工，铜仁大酒店工程在2020年3月30日前全面竣工
2164 | 6865 | 2.确认被告中标无效
2165 | 5266 | 虽然横道图工期12月，但北方施工必须在11月15月前整个土建工程要停工，进入冬季，因为该工期在4月1日没有完全开工，整个工程跨年施工，6、7、9三个楼虽然延迟开工了，但我方为了提高工程进度增加工程成本及施工设备力量的投入，在10月30日与其他前期开工7栋楼同工条件
2166 | 2073 | 12844694.82
2167 | 3826 | 综上，暨阳公司应向鼎元公司支付工程款2413562.06元及相应利息
2168 | 6472 | 室外工程、智能化、二期铝合金工程由被告自行分包
2169 | 12155 | “债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意
2170 | 10677 | 2014年11月6日，闽中公司在该函件空白处盖章，闽中公司法定代表人张仁富批注
2171 | 136 | 因九洲公司与中城投六局2014年5月18日互相出具承诺，约定中城投六局必须确保于2014年10月1日前具备竣工验收条件，应视为双方对竣工验收时间做出重新约定
2172 | 10959 | 以上，按照该协议约定，案涉工程总价款为62148028元，已支付工程款44813034元
2173 | 3052 | 被告建安公司对证据1的真实性予以认可，但认为这项证据与待证事实不符，建安公司与原告是挂靠关系，因履行建设工程施工合同而产生的费用、风险与建安公司无关
2174 | 12449 | 二、欠条一份，欲证明
2175 | 10247 | 2、存在争议的工程造价如下
2176 | 9446 | 三、关于被告万辉公司应否向原告联建公司支付拖欠工程进度款违约金的问题
2177 | 2477 | 开、竣工日期分别为2013年7月28日、2013年10月8日
2178 | 5987 | （五）商品住宅，包括经济适用住房
2179 | 4323 | （一）关于案涉一期工程2011年10月18日《建设工程施工合同》的效力问题
2180 | 2266 | 5%
2181 | 11342 | 对于争议焦点一
2182 | 1620 | 17栋已付款
2183 | 4782 | 上述款项，原告主张的实际收到的款项与二被告主张的金额一致，故以原告实际收到的金额计入已付款中
2184 | 7779 | 1.屋面卷材防水
2185 | 8910 | 置业公司对真实性、关联性及证明目的均无异议，合法性有异议
2186 | 11145 | 本案中，第一，原被告之间签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同》第三部分专用条款35.1本合同通用条款26.4约定发包人违约应承担的违约责任
2187 | 11894 | 216853.854
2188 | 10783 | 从吴东安提交的闽中公司制作的2012年12月29日工程结算书可以看出A1区值班室工程款473858元
2189 | 6880 | 9.有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元
2190 | 11635 | 被告智祥公司的证据并不足以证明该部分工程系原告配送
2191 | 10830 | 本院认为，根据将乐县地方税务局高唐税务所出具的《证明》证实2010年1月至2013年2月征收的建安税种税率共计6.53%，故闽中公司向吴东安支付的工程款11983300元税款为782509元（11983300元*6.53%）
2192 | 11116 | 故本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的1000万元工程款中的2332000元（本金2200000元＋3个月利息132000元）应认定为喀什东方汇科公司还款，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除
2193 | 10337 | 但被告在原告承建的工程竣工后接收并使用了主要工程，其依法丧失了主张该部分楼房的质量不符合约定的权利，依法原告有权参照无效合同约定要求被告严家福支付工程价款
2194 | 3236 | 本院认为，金地公司与同辉公司签订的《建设工程施工合同》、《“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同》、《“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同》、《“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）》、《“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）》、《关于〈“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）〉及〈“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）〉的补充协议》、《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》、《“新城市花园”幼儿园建设工程施工补充合同》均系当事人真实意思表示，内容不违反相关法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按照上述合同的约定全面履行自己的义务
2195 | 12467 | 协议第四项的约定被告马娅娅并不知情，且该笔款项并没有用于夫妻共同生活
2196 | 11947 | 新东阳公司主张停工损失的范围包括塔吊、升降机的设备租赁费、管理人员工资等共计6,871,702.62元，为证明该主张，其提供了建筑工程停工报告、关于西湖城二期工程进度事宜、工作联系函、塔吊租赁合同、升降机租赁合同、对账单等证据
2197 | 7591 | 三原告的实际损失是多少
2198 | 7706 | 证明原告委托被告对外发包建设的主体
2199 | 7732 | 证明原告和被告原来是合作开发，从分建协议和分地协议签订以后，就是单独开发
2200 | 10675 | 我方实际应支付给贵单位的工程结算款为10760276元
2201 | 2606 | 8、不应扣除1231346元
2202 | 2978 | 由于建设工程已竣工验收合格，中煤正辰公司作为相关工程的承包人，请求参照合同约定支付工程价款，于法有据，本院不持异议
2203 | 12800 | “起诉必须符合下列条件
2204 | 2065 | 1
2205 | 6343 | 2009年5月26日，广丰建设支付新建水泥工程款1030000元，2009年6月8日支付工程款1267000元
2206 | 7921 | 关于逾期付款利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第二款规定
2207 | 5524 | 《中华人民共和国合同法》第六十条规定
2208 | 8391 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第二百六十九条、第二百七十二条第二款、第三款、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十九条第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第二十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下
2209 | 9386 | 原告提供的证据9、10中有原告、被告和监理单位三方共同盖章确认，同时被告并未提供充分证据证实上述证据不真实，因此原告提供的上述两项证据来源合法，具有真实性，予以认定
2210 | 2070 | 500000
2211 | 8048 | （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工
2212 | 3281 | 3、即便双方订立的劳务合同有效，但双方约定的逾期违约金条款显失公平，应予撤销
2213 | 10335 | “施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程
2214 | 5790 | &quot;根据建设工程管理条例现行的强制标准及设计文件，对本单位工程的施工全过程实施质量监控，工程质量均达到合格等级，建筑工程达到合格标准
2215 | 6603 | 经比对，两份合同约定工程期限明显不一致
2216 | 11526 | 原告提出鉴定机构作出修正，不符合法律规定的主张，因原被告双方对钢筋施工工艺在图纸未明确具体做法，也未有相关施工组织设计佐证，鉴定机构参考06SG614—1《砌体填充墙结构构造》，并结合天泽公司意见，同时，因为鉴定机构将4#楼土方的定额工程量输入错误，因此，其作出修正并无不当，故对原告的上述主张不予采信
2217 | 2823 | 由于海协公司请求撤销合同之诉，本院不予支持，故海协公司主张承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元的诉请，本院亦不予支持，且《最高人民法院关于适用
2218 | 11701 | 另外，由于工程已经竣工验收合格，XX公司应返还XX公司的保证金500,000元
2219 | 9851 | 虽然同源公司主张的工程款不含外墙工程款，但外墙工程合同的相对方亦为同源公司，故闽西宾馆支付的该玻璃款和铝合金窗限拉及窗锁款，应列入闽西宾馆的支付款项范畴，至于同源公司是否尚未支付或者重复支付给第三方该玻璃款和铝合金窗限拉及窗锁款，应由同源公司与第三方进行核对并主张权利
2220 | 2698 | 二、就华鼎公司陈述的相关内容，四原告主张不予认可
2221 | 8387 | 即在2016年5月27日应当支付工程款77438680元（81514400元×95%=77438680元），仅支付了56740000元，尚欠工程款20698680元未付，故武汉金鑫联鑫公司应支付从2016年5月27日起按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行期限届满之日的逾期利息损失，湖南六建公司对逾期利息承担支付责任，喳西泰公司在未付工程款20698680元范围内承担利息赔偿责任
2222 | 11391 | 通过竣工验收后，开始计算保修期，在保修期内如出现质量问题，施工方应当进行保修，使工程质量合格满足使用
2223 | 2187 | 25,755.06
2224 | 1029 | 主要材料价格按以下单位执行不予调整
2225 | 1765 | 3309646.53
2226 | 505 | 2013年，崎丰厂作为建设单位在崎丰厂扩建厂房工程车间一、车间三的主体结构分部工程出具分项、分部工程质量验收证明书上盖章，确认，经验收主体结构分部工程质量等级合格
2227 | 4555 | 对原告提出的案件受理费诉请，应当按胜诉比例予以支持
2228 | 8076 | 保修金返回
2229 | 2452 | 法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗
2230 | 12833 | 承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任
2231 | 3456 | 对证据十三、是复印件不予质证，应属无效
2232 | 7312 | 庭审中，富丽公司认可已收到工程款14052.0181万元
2233 | 9946 | 因原告已按照《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》向被告中港公司支付了工程款共计905万元，为此本院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条的规定“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许
2234 | 6088 | 证据3，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议
2235 | 4885 | 但由于双方签订《建设工程施工合同补充协议》直至本案所涉工程开工时，石门县盛世家园1#楼都是按地上8层、2#楼按地上8＋1层、物业管理办公楼按照地上7层的规模来设计、进行招标并进行施工图纸的审查备案，邓文年也是按照这一施工规模与石门城建房产公司就工程价款进行协商并签订《建设工程施工合同补充协议》
2236 | 6810 | ”本案中《建设工程施工合同书》的当事人虽然是确定和明确的，但合同的具体标的和数量需待招投标完成后方能确定，仅是原告愿意参加工程投标并缴纳质保金，愿意参与磋商，谈判的意思表示，不具备合同的基本要素，没有为双方当事人设定民事权利义务，双方当事人之间并未形成民事法律关系，不构成正式的建设工程施工合同，只有通过法定的招标等程序后双方才能签订正式合法有效的建设工程施工合同
2237 | 8984 | 证明
2238 | 8399 | 对于龙河公司与鑫华公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》，虽然有龙河公司发出的《中标通知书》，但当事人未提供进行实际招投标的相关证据
2239 | 12939 | 本结算单作为双方合同的补充协议
2240 | 5270 | 否则应视为实际开工日为2014年4月1日
2241 | 8499 | 被告白邑公司作为转包人，将建设工程转包给不具备相应建筑资质的原告施工，被告白邑公司的该违法转包行为，应对被告东龙公司应支付原告的工程款及应退还的工程保证金承担连带给付义务
2242 | 6994 | 第八组
2243 | 12331 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效
2244 | 5096 | 本院认为，原告对该组证据的证明目的虽提出异议，但未向本院提交反证予以抗辩，对其异议，本院不予采信，本院确认该组证据内容真实、合法、与本案有关联，可以作为有效证据使用
2245 | 8519 | 被告安澜公司提交的证据3《神头港D区标高验收测量报告》，用以证明业主洋浦控股公司于2014年6月委托测绘中心进行项目验收的标高测绘
2246 | 4692 | 86384460元，2、垫付材料款1300万元、钢材款1210823.57元，3、垫付水电费和垃圾费1287667.62元，4、垫付破损石材费1万元，5、以及容福公司应向嘉盛公司支付的租金612900元，该部分款项虽然容福公司认为，根据汉阳区监管站2013年8月的整顿口头要求嘉盛公司应免除该部分租金
2247 | 219 | ”及第十三条
2248 | 54 | 2013年5月26日至27日强降雨顺延工期两天也是重复的，且九洲公司及监理单位同意顺延1天，因此仅能按照1天计算
2249 | 9182 | 自2020年4月15日起，按照同期同类银行贷款利率计算至工程款实际付清之日止）
2250 | 9293 | 新金伞公司在本案防水工程的工程造价为4102282.64元，扣除税金143579.89元和山西六建海南分公司已支付的213万元后，山西六建海南分公司和山西六建还应继续支付新金伞公司工程款1828702.75元
2251 | 4171 | 总工程价款39％应付款为人民币9571986.76元，从应付工程价款之日（2013年12月2日）起计息至给付之日，对返还的质量保证金不应计算利息
2252 | 615 | 11、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第16项、编号为7-3-1的“1
2253 | 11602 | 被告以原告盐亭建安公司与业主委员会、胥志明签订的《建设工程施工合同》约定的价款作为结付工程款的依据与客观事实不符，其抗辩主张本院不予采信
2254 | 4120 | 《中华人民共和国招标投标法》第三条（二）规定，使用国有资金的项目必须进行招标
2255 | 662 | 对于20，鉴定现场，繁宝公司及钱国木业公司的确说过楼梯面砖和踢脚线是由钱国木业公司施工的，但施工图纸中并没有注明需要做这部分的内容，故没有列为扣减项
2256 | 5111 | 2013年6月2日，合同价款
2257 | 8341 | 本案中，湖南六建公司作为总承包人，不论其是将承包的涉案建设工程以内部承包形式全部转让给李波个人，或者是李波借用湖南六建公司的资质、或李波挂靠湖南六建公司，湖南六建公司的转包行为或出借资质的行为均属于违法行为
2258 | 4603 | 五、工程质量标准，达到现行国家施工验收规范合格标准，工程质量按黄鹤被标准施工
2259 | 5933 | 3、关于被告亚太公司是否应向原告退还履约保证金的问题，原告认为其与被告亚太公司签订的建设工程施工合同及补充协议未能履行的原因在于
2260 | 4618 | 2012年6月8日，容福公司正式开工建设嘉盛包装工业园
2261 | 12911 | 因此被告的此项抗辩理由不能成立
2262 | 9103 | 审定金额162231662.30元
2263 | 12935 | 17169313元整
2264 | 11823 | 1
2265 | 2361 | 19栋已付款
2266 | 12509 | 第三人提交的竣工验收备案表客观真实，本院予以采信
2267 | 11135 | 证明喀什东方汇科公司未按双方签订《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定向喀什华厦公司支付工程进度款
2268 | 3961 | 中色十二冶公司应否赔偿万特公司因工期延误造成的损失及违约金
2269 | 1579 | 17栋第8、9层
2270 | 4996 | 对于合同编号为201310-1、201310-2号在孝感市××南区城乡建设局备案的二份单体合同，该合同中恒广公司的印章、法定代表人梅文革印章及刘德三、梅文革的签名虽然经恒广公司申请鉴定后结论与实际印章不一致，但原告刘德三在本案审理中未提交总承包合同约定的“祥每栋楼号合同、固定价格合同”即单体合同的证据，且恒广公司亦未撤销备案合同及向有权机关报案，故本院对在孝感市××南区城乡建设局备案的案涉单体合同，应认定为具备公信效力，其合同内容依法应予以采信
2271 | 3277 | 四、判决被告支付其工人生活区使用的水、电费约6万元
2272 | 8184 | 综上，被告双强公司已支付工程款为225959805.64元，尚需支付工程款42722218.36元
2273 | 9286 | 新金伞公司按约定履行了施工义务，有权参照合同约定和完成的工程量获得工程款
2274 | 5396 | 被告应承担违约赔偿责任
2275 | 2766 | 国神华公司抗辩主张其仅需按银行同期贷款利率标准计付利息，不符合合同约定，本院不予支持
2276 | 9690 | 故本院鑫红光公司应赔偿省建三公司停工损失和合同解除后的损失金额为15153069元
2277 | 7012 | 富丽公司对卉森公司以上证据质证意见为
2278 | 7307 | 恳请人民法院依法尽快审结本案，督促卉森公司及时支付前述6000万元案款，以解决拖欠已久的民工工资、管理人员工资和其他执行案款，从而维护社会稳定
2279 | 8680 | 现原告主张从2016年1月8日开始计算利息，予以照准
2280 | 3339 | 证据一、电话录音，证明2013年8月2日质监站下的停工令，经过整改，写了复工申请报告，由李振刚送到质监站的三科交给了副科长谢雨环，谢科长的答复是继续施工，所以2013年8月5日复工，监理日志有证据证实复工，学校领导也可以作证
2281 | 10652 | 2012年12月29日，闽中公司就吴东安承建的A1区值班室工程编制《工程结算书》，载明工程造价473858元
2282 | 11237 | 冶科纳米公司称未备案合同是实际履行的合同并无事实依据
2283 | 7642 | 被告金辉公司质证，没有异议
2284 | 3519 | 冠华公司与许志飞签订《玻璃幕墙安装施工合同》，由许志飞完成玻璃幕墙安装工程260㎡，原告支出劳务费1.8万元
2285 | 11687 | 由于《补充协议二》中双方已经确定了的前期工程价款为2350万元，故应计入XX公司所得工程款，而后期施工的部分在上述协议中已明确约定了按照固定价结算工程价款，即50,018,010元（该款已包括赶工费686,153.60元）结算，故亦应计入XX公司所得工程价款
2286 | 4936 | 但根据查明事实表明，蒋大平与安泰公司确属于挂靠关系
2287 | 5315 | 外委工程单位资料是否齐全不是本案的范围内
2288 | 8645 | 但原告目前提交的证据尚不能证实该部分的工程量及被告应向原告支付的工程款数额
2289 | 10251 | (4)、施工界面争议(现场查勘存在)造价为589,747元
2290 | 12107 | “依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
2291 | 10552 | 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第一百二十条、第二百六十九条、第二百八十六条之规定，判决如下
2292 | 2836 | 2.劳保基金上陵公司应否支付及数额如何确定
2293 | 12435 | 本院认为，《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》仅有甲方原告及其法定代理人的签章及乙方代理人一栏处被告李应慧、案外人杨学的签名，乙方签章处为空白
2294 | 2507 | 同时，由于格瑞汀公司未按时支付工程款，导致涉案工程未按期竣工
2295 | 440 | 4、第四次支付时间段为
2296 | 2223 | 19#11~18层内墙抹灰
2297 | 8497 | 被告东龙公司作为发包人应向原告支付姚安大酒店工程款2900000元及退还其向原告收取的工程保证金3000000元
2298 | 1406 | 临湘市名流花园二期工程（一标段），工程地点
2299 | 217 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
2300 | 7283 | 秀湖鹭岛2-1期12#、13#、15#、18#（住宅部分）
2301 | 3544 | 被告提出消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护等工程不包括在双方签订的建设工程施工劳务分包合同中，但根据合同第一部分“劳务分包范围”及“劳务作业内容”约定
2302 | 3596 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下
2303 | 4429 | ”据此，除法律另有规定以外，房屋所有权的转移，于依法办理房屋所有权转移登记之日发生效力
2304 | 10629 | 合同工期
2305 | 1578 | 3%
2306 | 1647 | 1500000
2307 | 1360 | 本院认为
2308 | 4155 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持
2309 | 11764 | 110,943,061.39元
2310 | 790 | 依法成立的合同受法律保护
2311 | 5771 | 2014年4月1日经原告、被告、监理单位确认，丽景家园小区项目原告进场开工，首先开工七栋楼，2014年5月17日开工三栋楼
2312 | 11802 | 应付款项
2313 | 6295 | 新建水泥承包九龙一号2#会馆室外给、排水管道工程
2314 | 6236 | 被告认为不应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，则鉴定造价应增加159498元
2315 | 5997 | 再从约定的结算价款来看，备案合同约定的是固定价，非备案合同约定依据广西壮族自治区2005年定额及相关文件，工程款第一期支付按照时间完成的进度工程款的80%支付，这与广西廉凯公司于2014年4月26日向监理单位广西昊建工程咨询管理有限公司提交《工程款支付申请表》及监理单位审核确定的工程款支付依据相符
2316 | 2629 | 本案中，杨建飞伪造建诚奎屯分公司公章、挂靠林州建总公司，以两公司的名义分别与潘国彬签订两份内容基本一致的建设工程施工合同，系两合同的实际签订人和挂靠人，并且以自己名义直接向潘国彬支付工程款
2317 | 7781 | 3.室内地面垫层
2318 | 8743 | ……”
2319 | 11083 | 交易流水号为887279，付款时间为2016年11月30日，付款金额为130万元
2320 | 10047 | 故本院对被告关于应扣除质保金的主张，予以支持
2321 | 3639 | 鉴定机构按94定额的结算口径以7-8公里运距考虑计价，并无不当，本院予以采纳
2322 | 11973 | 综上所述，原告新东阳公司就案涉工程西湖城小区9、10、12、14及地下室工程折价或拍卖的价款在49,240,573.7元范围内享有优先受偿的权利
2323 | 8411 | 对原告陈鑫提交的证据
2324 | 5791 | &quot;监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以确认
2325 | 3701 | 关于被告（反诉原告）山西欣如置业有限公司的反诉部分
2326 | 7978 | 7、《工程联系单》、《签证单》，拟证明业主单位在施工过程中同意顺延工期及因业主单位要求增加的工程量应顺延相应工期
2327 | 5459 | 资料是今年给我的，具体时间都记不清楚了，我不记录
2328 | 1403 | 湖南省国鼎招标咨询有限公司向原告（反诉被告）长沙建工公司送达《中标通知书》（中标编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）,确认原告（反诉被告）长沙建工公司为中标单位
2329 | 4077 | 本案中，原、被告签订的《长城国际商业广场建筑承包施工合同》约定“基于劳保基金由发包人代缴，承包人在单位工程时按发包人所缴金额全额抵扣工程款劳保基金抵扣工程款”，因此本案中不应再另行计算劳保基金
2330 | 12950 | 被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司、马玉森应按照双方结算的协议支付原告河南开宇建筑公司工程款
2331 | 1851 | 20110720
2332 | 7990 | 2、《被告付款金额、日期及原告开票金额、日期统计表》，拟证明原告(反诉被告)没有依约每月形成施工图预算书和工程量计算书并书面向被告(反诉原告)请款及原告(反诉被告)没有依约在每次支付前开具发票，原告(反诉被告)存在违约行为
2333 | 10683 | （1）营业税3%
2334 | 9611 | 三是省建三公司要求鑫红光公司赔偿停工损失和合同解除后的损失的请求是否成立
2335 | 1093 | 且认为原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中
2336 | 3044 | 就钢筋调整项目，双方合同47.1（5）约定钢筋结算时按实际用量计入，价格按实际市场采购价调整
2337 | 392 | 工程师应在接到报告后的14天内，按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人
2338 | 4666 | 本院认为，双方于2012年9月4日签订的《湖北省建设工程施工合同》，从合同签订和进场施工的过程和背景缘由来看，双方签订的《湖北省建设工程施工合同》最直接的原因是因为汉阳建设局《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》的要求而产生，目的是为了完成汉阳区建设局的管理要求而形成
2339 | 6634 | （4）关于垂直运输费，文峰公司主张按75%计算缺乏依据
2340 | 5601 | &quot;10栋楼本想一起开工，但市场不好，先开了7栋楼
2341 | 10521 | 7、关于行政罚款及其它费用
2342 | 8474 | ”处签名捺印，崔国茂在该《承诺》“担保人
2343 | 8322 | 故本案中与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》的责任主体应认定为武汉金鑫联鑫公司和向武龙、刘吉安，双方成立建设工程施工合同法律关系
2344 | 8538 | 原告对证据的真实性提请由法庭判断，对其关联性、合法性没有异议，但不认可被告的证明目的
2345 | 10492 | 详细情况见工程造价结算书
2346 | 33 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
2347 | 3489 | 对证据一证明2013年6月15日至7月2日未开工，监理日志并未写明原因，没有开工与停工是两个概念，意味着工期将顺延17天
2348 | 9495 | 因此，泰诚公司主张解除案涉合同符合合同约定，案涉合同应予以解除
2349 | 3943 | 根据中色十二冶公司与六安市安畅土石方有限公司、万特公司三方签订《建筑工程施工专业分包合同》，将案涉六安市地下人防商业街土方工程交由六安市安畅土石方有限公司施工，合同约定中色十二冶公司作为总承包单位，在建设单位万特公司向其拨款后，扣除3%的总包服务费及相关的税费后将工程款支付给六安市安畅土石方有限公司，土方工程施工完成后，土方施工单位人员与万特公司工作人员，确认土方工程总价款为20943073.24元，中色十二冶公司在举证中对该土方工程结算价款予以认可
2350 | 5273 | 外委工程双方也配合挺好的了，原告的要求没有事实依据
2351 | 3836 | 但被告港洲文化公司未向原告支付上述费用，扣除被告东莞市观音寺支付的人民币300000元，原告请求被告港洲文化公司支付工程款和停工补偿共计2569634.58元，理由成立，本院予以支持
2352 | 9681 | 省建三公司请求鑫红光公司从合同解除之日支付工程款利息的请求成立，本院予以支持
2353 | 6504 | 一标段合同约定承包范围是4、5、6、10-20#楼施工图纸范围内的土建、水电安装工程
2354 | 3255 | 原告诉称，2013年3月19日，唐山冠华制冷设备安装有限公司与被告签订《建设工程施工劳务分包合同》，约定由被告承建河北联大8号宿办楼工程，合同价款劳务费每平方米510元人民币，总价款共计5355000元人民币，开工日期2013年4月1日，竣工日期2013年9月27日，工程质量按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》
2355 | 11950 | ”因此，发包人对中途停建工程，应依法对承包人进行赔偿
2356 | 4354 | （一）关于一期工程款的数额、利息、违约金问题
2357 | 11413 | 鸿丰公司实际向华宇广泰支付工程款共计61810000元
2358 | 2062 | 20111102
2359 | 4525 | 该合同及补充协议，系双方的真实意思表示，且未违反国家禁止性效力性规定，应为有效合同
2360 | 4820 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定
2361 | 6999 | 证据39号为竣工图，富丽公司至今未向卉森公司提交图纸
2362 | 7803 | 本院不予支持
2363 | 4847 | （三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期
2364 | 10315 | 综上，被告已支付工程款共计2,847,764元+50,000元+130,000元=3,027,764元
2365 | 2317 | 9958985
2366 | 3094 | 原告与被告对履约保证金计付利息没有进行约定，而原告与第三人向其波明确履约保证金不计利息，因此，应视为原告与被告之间的履约保证金也是不计利息，原告主张该履约保证金计资金占用费不予支持
2367 | 6675 | 对于上述欠付的工程款，文峰公司自应付工程款之日起即2016年8月21日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息
2368 | 4276 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国企业破产法》第二十五条第（七）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下
2369 | 11406 | 华宇广泰承建鸿丰公司开发的鸿丰.玫瑰城项目二期7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和附属商业、地下车库等
2370 | 648 | 对于9、这其实是两个施工项目，15,139元是10,885元加上4,253元，这两个排水管是繁宝公司表示做了、钱国木业公司表示没有做，但因为在地下一米左右，鉴定单位无法看
2371 | 12712 | 该约定虽系双方真实意思表示，但该约定超过了年利率24%，故本院依法部分支持二轻公司的诉讼请求，由万合城公司按照月利率2%的标准支付二轻公司延期支付利息
2372 | 7263 | 因璧山秀湖鹭岛国际社区1-1期、2-1期2-2期A区工程，以下专业分包工程由我司直接发包，因归档资料需要请贵司配合签订分包合同及相关资料
2373 | 756 | 三、原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司的其余诉讼请求，不予支持
2374 | 5901 | 该工程符合设计及施工规范要求
2375 | 8579 | 其中被告安澜公司将二标段D区D3、D5两段共400米工程交由原告施工，双方未签订书面施工合同
2376 | 12031 | 根据约定，XX公司应在工程竣工验收后支付总价款的97%，预留3%作为保证金，而工程已经竣工验收，故XX公司应付履行期届满的工程款为74,425,841.20元×97%=72,193,065.96元
2377 | 4084 | 长城国际商业广场一期工程的工期延误天数为275天，工期延误签证单内容已写明了原因，真实性由法院判定
2378 | 7872 | 屋外散水
2379 | 11131 | 喀什东方汇科房地产开发有限公司，乙方
2380 | 6373 | 2010年7月2日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司作出鉴定报告，鉴定结论
2381 | 10399 | 邓州市东一环和团结路交叉口西北角，3、工程内容
2382 | 424 | 本合同材料材质指装饰材料、卫生洁具等市场价格差异较大的材料，本工程装饰材料及卫生洁具等均为国产合格品)
2383 | 1135 | 本案尽管从监理人向原告发出的一系列监理通知看，原告方在施工及管理上存在不规范和隐患，但不足以表明存在《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同
2384 | 7059 | 约23104.72平方米，合同暂定总价
2385 | 694 | 钱国木业公司为证明己方主张，申请马士信出庭作证，其证人证言的主要内容为，马士信曾经是钱国木业公司的员工，现已离职，当时在工地负责场地
2386 | 8625 | 洋浦控股公司将海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程发包给被告天航公司
2387 | 10971 | 地金公司的部分诉
2388 | 4310 | 在双方未能陈清具体竣工日期的情况下，原、被告双方均确认在2017年9月已由被告实际使用，可以证实在此之前工程已经竣工，而原告于2018年7月25日才向本院提起本案诉讼，已超过上述批复确定的行使权利的期限，故本院对原告该项诉讼请求不予支持
2389 | 2879 | 8.关于12#-24#住宅楼施工降水差价37532.39元应否扣减的问题
2390 | 7156 | 2014年11月8日（同日两次）、11月11日、12月22日、12月31日
2391 | 320 | 原告(反诉被告)繁宝公司诉称，钱国木业公司计划在上海市宝山区潘桥路XXX号建造厂房，因资金等问题，土地证只能暂时办理到崎丰厂名下
2392 | 1488 | 《2015年全国民事审判工作会议纪要》中强调
2393 | 10545 | 6、2009年7月6日双方协议约定按工程总造价税前让利8%，2009年9月9日双方合同约定以总造价优惠让利5%，2009年7月6日协议在先，2009年9月9日合同在后，对于让利额度应视为后合同对前合同让利额度进行了变更，故本案中的工程价款让利额度应以5%计算
2394 | 3780 | 该施工方案中的“挖土方案”载明
2395 | 3261 | 2013年11月5日，建设单位河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司以及原告的项目部、被告再次对河北联大8号宿办楼项目进行验收，结论是仍然存在诸多需返工和整改的问题，仍然是未达到竣工验收标准条件
2396 | 1959 | 660000
2397 | 1702 | 714478.38
2398 | 11202 | 未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，根据庭审查明的事实，争议工程已竣工并投入使用，故西北电缆公司关于鲁中装备公司需提供证据证明争议工程质量合格与否的辩称主张不成立，本案可以适用《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条作为案件审理依据
2399 | 5690 | 至今没有交付全部钥匙
2400 | 1466 | （11）刘礼生借款500000元及利息466000元问题
2401 | 6220 | 施工方认为E区块道路已完成部分路基施工，现场由于土建方、园林方施工，路基已破坏，故E区块道路未完工程应为预算价340166元，则应增加鉴定造价110049元
2402 | 4188 | 建设项目名称汇源大酒店餐饮楼改造工程
2403 | 8131 | 8-13，面积46.4㎡
2404 | 2935 | 人民银行当期贷款基准利率的3倍利率，拖欠工程款的利息
2405 | 5820 | 2、丽景家园大门外增加长条混凝土路面66.52平方米，基层清理加外运挖土方10立方米，2.2立方米砂垫层，120mmC20混凝土路面压光
2406 | 10801 | 水平面起土建工程，消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池
2407 | 2543 | （一）潘国彬是涉案工程的实际施工人
2408 | 5227 | 属于协议范围之外的，依双方约定，没有约定的，依兴城地方和国家地方标准执行，参照原施工协议执行也可以
2409 | 5846 | 甲方付至工程结算总造价的97%（含该部分工程以前所有的已付款项）
2410 | 10976 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
2411 | 9711 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
2412 | 939 | 本院认为被告对该明细单提出异议，且原告方未能提供其他相关证据佐证，故不予采信
2413 | 5003 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”之规定
2414 | 644 | 对于7，该部分费用本来就是已经扣减的
2415 | 9423 | 3、被告万辉公司应否向原告联建公司支付拖欠工程进度款违约金
2416 | 3114 | 宝塔公司对于《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议其公章的真实性认可，虽中石化公司不认可上述两份协议中中石化扬州分公司印章的真实性，但宁夏回族自治区高级人民法院作出的（2015）宁民终字第79号民事判决书对于《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议进行了确认，故宝塔公司作为发包方与承包方威达公司就威达公司已完工程量进行了结算，确认威达公司已完工程量为1577万元，故对于威达公司已完工程量1577万元本院予以确认
2417 | 3957 | 经查，万特公司提供的借条为陈印书写，内容为陈印借万特公司总经理陈育良个人的借款，该借条亦未加盖中色十二冶公司或其项目部印章，中色十二冶公司现不予认可，本院对该笔款项不予认定
2418 | 1364 | 本院要求大邦公司提交《湖南省建设工程施工合同》原件，大邦公司提交了一份《湖南省建设工程施工合同》原件，但大邦公司提交的《湖南省建设工程施工合同》原件与其之前提交的《湖南省建设工程施工合同》复印件版本不一致，内容也存在不一致
2419 | 8822 | 第一次付款于2012年8月15日前付100万元
2420 | 10910 | 经审核，两份《建设工程施工合同》在合同文本、开竣工日期以及部分结算条款表述不同
2421 | 807 | 且被告停工后经原告催告未进场投入建设，现早已超过原、被告双方约定的2016年10月30日竣工日期，合同目的已无法如期实现，现原告要求与被告解除签订的哈尔滨华利（通河）现代粮食加工园项目合同的请求，符合法律规定，本院应予支持
2422 | 9978 | 但因之后根据2016年7月9日的签证单显示，原、被告对案涉工程进行签证调整，故应视为施工的工期已发生了变更的事实，因双方对变更后的工期未予以明确，导致本案处于延长工期期限不明的特殊情形
2423 | 3436 | 3、该证据内容的真实性无法核定
2424 | 1274 | 第二，生效判决确认，赣鑫公司与平安养老保险股份有限公司江西分公司于2013年12月12日签订团体人身保险保险单，约定赣鑫公司就案涉工程向平安养老保险股份有限公司江西分公司投保建工意外险和建工意外医疗险，保险期限自2013年11月28日起至2015年6月18日止
2425 | 10806 | 本院认为，闽中公司提供的代垫材料款证据《付款通知单》等均系南洋公司自行制作，吴东安未签字认可，故该代垫材料款不能从涉案工程款中扣除，且闽中公司自认其提供的工程收付款明细表中体现的工程款等支付金额已全部包含在吴东安认可的11983300元工程款中
2426 | 10464 | 工程变更以发包方签订为准，按图纸设计，以实计算，进入决算......
2427 | 12899 | （三）按原被告双方所签订的《建设工程施工合同》的约定，原告所承建的工程为由原告全额垫资建设，同时约定垫资利息计算从工程开工之日起开始按年利率8%计算，其中符合法律规定的利息应予支持，但该约定的垫资利息标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分，本院不予支持
2428 | 12749 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》予以回复，并对华磊公司希望解除合同的意思表示进行承诺，同意解除《黎明之城建设工程施工合同》
2429 | 1375 | 3、桩基工程，虽三方签认的桩长与第三方钻芯报告不一致，但鉴定机构按照钻芯报告的桩长计算工程造价，本院亦予以认可
2430 | 3134 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
2431 | 12460 | 两被告的婚姻情况，原告诉请的债务发生在两被告婚姻关系的存续期间，属于夫妻共同债务
2432 | 10293 | 本院认为这部分争议属隐蔽工程，亦无法现场取样确认，被告又无证据证明原告仅施工了6cm厚，故本院采信原告的主张，这部分造价59,096元计入工程造价中
2433 | 9500 | 因本案诉讼系在双方达成复工协议后发生，且在复工后，泰诚公司未向天马公司发出过解除合同通知
2434 | 6340 | 2009年5月26日，骆海清代表广丰建设与何炳泉代表新建水泥签订《承诺书》，约定
2435 | 11445 | 工程师在收到报告后14天予以确认，逾期视为同意顺延工期”、第14条“承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工”，工期顺延的举证责任在华宇广泰，若华宇广泰认为在施工过程中存在工期顺延情形，应承担举证责任，否则，应承担对其不利的法律后果
2436 | 1642 | 700000
2437 | 3260 | “未达到竣工验收标准条件”
2438 | 11751 | 122,812,036.42元
2439 | 10259 | 其他项目应该做了
2440 | 2863 | 图纸设计地下室外墙外侧需做20㎜厚1
2441 | 1117 | 三、关于要求被告赔偿误工损失198450元，因被告对此不予认可，且原告提供的证据系原告单方制作没有其他证据佐证，故不予支持
2442 | 5297 | 进入现场后，按照监理的工作流程和法律法规正常工作，审查原、被告双方的资质，资质是合理合法的，就可以开工，该项目于2014年4月1日开工，合同约定是210天，应该到2014年10月末工程竣工，合同工期是一年
2443 | 896 | 被告应根据过错比例赔偿返工重做的工程造价费用的50％
2444 | 573 | 经潘桥村调解委员会调解，达成如下协议
2445 | 3729 | 以未付工程款71285748.74元（71785748.74元-50万元）为基数，从2013年9月16日计算至2013年10月30日
2446 | 1437 | 两份合同对实质性条款工期约定及结算方式均作出了不同的约定
2447 | 3536 | 本院认为，原告接受石家庄一建建设集团有限公司的委托招聘劳务人员并以原告唐山冠华制冷设备安装有限公司为劳务发包人与被告唐山川凯劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同，原、被告签订的建设工程施工劳务合同及协议书是双方真实意思表示，且该合同已经部分履行，被告唐山川凯劳务有限公司完成部分工程的劳务工作并已经收到部分合同款项
2448 | 9238 | 《中华人民共和国合同法》第四十九条规定
2449 | 3365 | 证据十三、2013年8月6日监理例会会议纪要，证明监理单位石家庄安泰建设监理有限公司收到工程暂停施工通知书，要求按照通知书，尽快整改落实
2450 | 12466 | 对第三组证据的三性均不予认可，该份协议是钱克飞在受到胁迫的情况下出具的，且协议中载明的款项系三禄公司KTV项目的款项，与本案原告诉请的款项无关
2451 | 10669 | 你单位报送的恒通物流园A区1#、2#、3#、4#楼项目、值班房项目及1#—4#楼增加工程项目的决算书已收悉，工程造价为13，550，276元
2452 | 11501 | ”的规定，天泽公司未经过招标投标程序，于2011年12月15日分别与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》、与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均为无效合同
2453 | 2282 | 66
2454 | 3769 | 分析本案相关事实，鼎元公司、暨阳公司实际履行的合同是2012年10月8日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》
2455 | 11727 | 一、关于案涉工程已完工程量的工程造价应以哪个鉴定结论为准的问题
2456 | 12689 | 综上，原告没有按合同完成建筑工程珍珠馆的修建，没有将竣工的珍珠馆工程、竣工资料及竣工图移交给被告，不配合进行竣工验收，造成延误的损失责任应由原告承担
2457 | 3828 | 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下
2458 | 5908 | 资料齐全，真实有效，质量合格
2459 | 681 | 3、李建农出具的证明及收款收据，证明的主要内容为
2460 | 5804 | 2015年12月15日9
2461 | 5727 | 比如有楼梯踏步理石板间隙过大、楼道内瓷砖脱落等
2462 | 11619 | 根据以上规定，涉案工程系住宅楼工程，工程总造价达一亿多元，必须进行招投标
2463 | 5695 | 合同【12.2（3）】约定，按《分户验收规程》验收合格后，方能工程移交
2464 | 1751 | 17栋第17层
2465 | 4745 | 瑞信公司主张代付商砼款9685780元、钢材5065328元、楼宇对讲机82500元、防火门1277963元、石材333302元、屋面瓦83107元、土方404373元、水电表款191200元、配电箱470159.68元、电缆线2427070元、防水651373.8元，合计20672156.48元
2466 | 8677 | 双方重新约定付款时间且并未对之前的利息进行约定，如被告逾期未付，利息计算时间应从最后一次约定的付款时间起算
2467 | 7995 | 对原告（反诉被告）提供的证据6及被告（反诉原告）提供的证据2，结合原、被告的庭审陈述，证实被告（反诉原告）截止2018年7月10日已向原告（反诉被告）支付工程款160,762,180.05元，对该事实本院予以确认
2468 | 1948 | 7333985.78
2469 | 12675 | 双方已特别约定采用固定价格合同对建设工程施工价款进行结算，且原告施工的工程量都在设计图纸的范围内，没有增加合同约定的设计图纸外的工程量，也没有增加工程量的签单，故原、被告所签订《建设工程施工合同》中所约定的条款，对双方当事人均具有法律约束力，原告及被告应当按照合同的条款履行自己的合同义务
2470 | 7414 | 公司安排财务监管人员0.5名，施工监管人员0.5名，对工程施工进行全程监管，其工资、外勤补助费等费用由项目部负责
2471 | 12246 | 一、在挂靠施工的情形下，挂靠人与发包人实际上形成了事实上的建设工程施工合同关系，发包人负有向挂靠人支付工程款的义务
2472 | 958 | 本院对该证据的真实性予以采信
2473 | 10808 | 吴东安认为，涉案合同签订后，其积极筹款300万元，并完成了基础及主体一层工作
2474 | 11436 | 《建设工程施工合同》专用条款41.3.3规定“承包人向发包人提供履约担保，担保方式为履约保证金2000000元”
2475 | 12265 | 2.从俊鼎公司与忠县人民医院签订建设工程施工合同的过程上看，陈兴元系以俊鼎公司委托代理人名义直接参与签订建设工程施工合同
2476 | 1088 | 庭审中，原告申请对其实际施工部分的工程造价进行鉴定
2477 | 8893 | 单位工程主体验收条件报审表中承包单位、监理单位、建设单位均有同意验收的签字或盖章
2478 | 4953 | 因此，将挂靠中的实际施工人排除该条规定的适用并未违反保护农民工权益的立法目的
2479 | 2602 | 7、不应扣除总工程款的20%
2480 | 1349 | 2、2012年10月1日后完成的项目44651916.46元
2481 | 5086 | 被告中心医院在约定期限内根据双方在招投标过程中达成的合意制作《建设工程施工合同》，表明其愿意履行合同，双方签订书面合同是对业已存在的合同关系的一种确认，并非缔结新的合同
2482 | 1295 | 基于此，被告共应给付原告10346118.62元
2483 | 12531 | 在此前提下，第三人金泓公司当庭自认被告钱克飞系金泓公司第二工程处的负责人，被告钱克飞也予以认可，故本院认为，由于原告在东泓新居住宅小区项目中实际施工，虽然原告和第三人并未签订书面合同，但是原告和第三人之间已经形成了事实合同关系，即金泓公司将自己承包的工程分包给了韩艳林，原告和第三人之间存在建设工程施工合同关系
2484 | 2353 | 19栋已付款
2485 | 8124 | 8-6，面积31.31㎡
2486 | 3279 | 被告唐山川凯劳务服务有限公司答辩称，1、河北联大8号宿办楼总包单位是石家庄一建建设有限公司，该工程不得分包，原告不具有承包资质，其与被告订立的劳务分包合同无效
2487 | 1268 | 为此，原告提供《补充合同一》及《授权委托书》，用以证明被告与第三人缪泽荣之间系委托代理关系
2488 | 11834 | 31865000
2489 | 8005 | 对证据3，真实性、合法性、关联性没有异议，也证明了反诉原告要求反诉被告承担工期违约责任已经超过诉讼时效
2490 | 6176 | 被告在应诉和反诉过程时提供的工程款清单中也没有提起过未施工的E、F区块、A、C区块中的相应证据，在反诉中也明确表明被告只准备了E、F区块的材料
2491 | 647 | 且从照片来看，该笔费是在车间边上，不是在门口
2492 | 11002 | 同日，双方又签订《移交说明》，确认地金公司将案涉1#楼A、B栋及部分商业施工工程及全部工程资料移交给汇都公司
2493 | 515 | 1、根据合同施工图纸内的要求，已完成对门卫、车间一、车间二、车间三扩建工程的施工
2494 | 2362 | 500000
2495 | 3676 | 兴业大厦基坑支护及桩基工程，双方签订的施工合同及补充协议，约定合同价款采用固定价格，共计3748400元，且中财价鉴（2018）01号鉴定意见能确定的工程造价也为3748400元，该工程的工程价款应以合同约定为准
2496 | 2659 | 据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第四十九条、第二百六十九条、第二百七十二条第三款、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十二条，《建设工程质量管理条例》第四十条，《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二项、第二条、第四条、第十四条第三项、第二十二条、第二十六条第二款，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《诉讼费用交纳办法》第十二条、第二十九条之规定，判决如下
2497 | 7751 | 甲方与丙方结算，甲方未按规定时间付款，造成停工待料，影响正常施工，从而导致丙不能按期交工的，甲方承担违约责任
2498 | 4926 | 该无效情形并未区分发包人是否知晓挂靠，也即无论发包人是否知晓挂靠，其与名义承包人签订的施工合同均应为无效合同，发包人是否知晓仅仅影响是否承担过错责任
2499 | 7304 | 本院在审理本案过程中，富丽公司于2018年1月12日，向本院提出要求尽快审结本案的《紧急报告》，报告认为，按照双方约定的结算期限及超期不结算视为认可的约定，视为卉森公司认可我司结算文件及结算总造价29256.319509万元
2500 | 1383 | 关于退还质保金的逾期付款利息的认定问题
2501 | 10139 | 3、建筑工程施工许可证，旨在证明原告施工的合法性的事实
2502 | 6018 | 因此，双方共同认可合浦昌林房地产公司已付工程款44832511.12元,本院予以采信
2503 | 5644 | 工程施工档案资料一共四套，监理公司的公文书证及出庭证人证明原告方已经向监理公司交付三套验收合格的原告方施工档案资料，此三套档案资料
2504 | 760 | 反诉案件受理费减半收取为6,851元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担
2505 | 6895 | 故该1605765.05元原告应支付给被告
2506 | 10982 | 据此，地金公司行使工程，地金公司行使工程价款优先受偿权的时间起点应为2018年2月12日权利的时间为2018年7月27日，并未超过法律规定的优先受偿权行使期限
2507 | 8061 | 专用条款8.1，（2）发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场围墙内，电讯线路的接通由承包人自费解决，水、电、通讯费用由承包人支付
2508 | 6849 | 原、被告对该鉴定结论均无异议
2509 | 5348 | 被告质证意见
2510 | 10387 | 一、河南建安公司的诉讼主体是否适格，是否是结算主体
2511 | 2931 | 综上，上陵公司及其青铜峡分公司欠付楚湘公司及其宁夏分公司的工程款为
2512 | 10666 | 将乐县长、政协主席在该信访件作批注
2513 | 10322 | 一、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司剩余工程款人民币974,590元
2514 | 9608 | 《建工和施工合同（基坑支护、降水工程）》已经履行完毕，不应当予以解除，且省建三公司也撤回了该部分诉讼请求，故本院予以准许
2515 | 11792 | 根据本院认定的已付款情况，2014年10月17日支付500万元、2014年12月11日支付300万元、2014年12月29日支付200万元、2015年1月5日支付450万元、2015年2月6日支付800万元、2015年2月12日支付703.5万元、2015年7月9日支付8,735,538.00元、2015年7月20日支付200万元、2015年8月20日支付100万元、2015年8月28日支付3,389,901.00元、2015年9月2日支付100万元、2015年9月29日支付5万元、2015年10月23日支付20万元、2015年11月13日支付50万元、2016年1月22日支付100万元、2016年2月5日支付30万元、2016年8月24日支付1000万元、2017年1月3日支付390万元，合计已付款61,610,439.00元
2516 | 10377 | 本院认为，被告人齐志尚利用其担任原济宁市市中区西南片区开发建设项目指挥部工程预算招标管理部部长、综合部副部长、南池水景园项目推进组副组长,以及济宁市任城区公共资源交易服务中心副主任的职务便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物共计58.1万元，其行为已经构成受贿罪
2517 | 10231 | (一)甲方负责消防烟感装置的图纸设计
2518 | 5607 | 特别是工程配合费的约定不是被告所说的1%，而是按约定的各2%计取，这与原告计算的配合费4%这一标准是一致的
2519 | 11699 | 根据约定，XX公司应在工程竣工验收后支付总价款的97%，预留3%作为保证金，而工程已经竣工验收，故XX公司应付履行期届满的工程款为74,425,841.20元×97%=72,193,065.96元
2520 | 4110 | 代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为
2521 | 2939 | 上陵公司应自2013年12月6日案涉工程竣工验收之日起至判决确定给付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率的3倍承担欠付工程款的逾期付款利息
2522 | 8854 | 本院对该证据真实性予以确认
2523 | 9055 | 九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定
2524 | 340 | 钱国木业公司已经实际使用了系争房屋，经繁宝公司多次要求验收，且繁宝公司提供了竣工验收资料，但钱国木业公司拒绝签收
2525 | 1636 | 17栋已付款
2526 | 4609 | 乙方将每栋施工到6层结构封顶后七天内，甲方支付总工程款的15%
2527 | 8841 | 经查，2012年7月15日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充协议书、2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款，郝立民均在甲方代表处签字，且王建军未提交郝立民抽逃注册资金及与明鑫公司存在人格混同的证据，其主张郝立民应就工程欠款承担连带责任的意见于法无据，本院不予支持
2528 | 9053 | （2）因承包人自身原因提出设计图纸变更，虽经发包人与原设计单位协商同意，不再变更工程价款
2529 | 2411 | 违约金按月息合计
2530 | 5667 | 原告按照工程设计及各方会审确定的图纸施工，工程图纸设计供暖管线保温为岩棉保温，而供暖公司验收要求聚氨酯保温，这与原告没有任何关系
2531 | 6408 | 本案中，原告未提供证据证明被告在施工过程中存在《建设工程施工合同》第五条约定的违约行为，故原告要求被告支付违约金680000元的诉请，证据不足，本院不予支持
2532 | 2171 | 13109051
2533 | 8732 | 建工集团自认收到涉案工程款120555888.84元，大豐置业认为已付款为178328268.7元，但大豐置业提交的证据不足以证明其主张，本院认为涉案工程已付款应为120555888.84元，故大豐置业应向建工集团支付剩余工程款36187784.09元
2534 | 4070 | 一、本案的工程款中具体是多少的问题
2535 | 3130 | 的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地康巴什区人民法院管辖本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
2536 | 5767 | 被告飞翔公司系外商合资有限责任公司，经营范围有相应范围的地产开发、经营和管理等
2537 | 5386 | 证明
2538 | 12588 | 因海安劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工
2539 | 7105 | 桩基础工程，共计约224根桩4480米，合同总价暂定
2540 | 2310 | 20130204
2541 | 9628 | 同方咨询公司对于按照不同下浮标准的工程造价作出了回复意见，即主体工程按2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》约定下浮2%，基坑支护及降水工程按《建设工程施工合同基坑（支护、降水工程）》第1.6条约定总价下浮5%
2542 | 1172 | 6.2014年10月23日建设单位和施工单位在德昌邮政宾馆的会议纪要
2543 | 9250 | 对于被告建筑公司关于其与原告不存在合同关系，原告不是涉案工程实际施工人员，现场施工人员的工人工资已经付清的辩解意见，被告建筑公司未能举证进行证实，本院不予采信
2544 | 7654 | 被告金辉公司质证，有异议，被告的各种手续是被告的使用权和所有权，回迁楼的回迁与原告无关
2545 | 9668 | 三是从2015年7月工程停工到《建设工程施工合同》通知解除为第三阶段
2546 | 9772 | 2、主体的砌砖、水电的埋设
2547 | 9476 | 本院认为，泰诚公司与天马公司就案涉工程签订了《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》
2548 | 8907 | 建设公司按照2%收取管理费
2549 | 13022 | 施工合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，并且涉案工程已竣工并验收合格，故被告应参照《补充协议》的约定向原告支付工程价款
2550 | 11868 | 1000000
2551 | 12936 | 现广恒房地产公司下欠河南开宇建筑公司工程款3700000元整
2552 | 6510 | 四、合同计价方式不同
2553 | 317 | 法定代表人徐刚，经理
2554 | 159 | 如果验收合格或者经修复后验收合格，发包方应当支付相应工程款
2555 | 2056 | 2
2556 | 11359 | 关于合同约定的完工时间
2557 | 10527 | 在庭审中河南建安公司提交的是2009年6月26日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订的建设工程施工协议，邓州泰和公司提交的是2009年7月6日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订的建设工程施工协议，双方所提交的该协议除日期不一致外，协议其他内容完全一致，该协议是在双方平等、自愿、协商一致的基础上所达成，该协议不违反法律行政法规的强制性规定，应为有效协议
2558 | 3482 | 对证据五、六、七真实性及证明目的均无异议
2559 | 9173 | 结合程振国向法庭提交的证据十四，可以认定已完成工程量合格并具备“主体结构封顶后每月按单体已全部完成分部工程，20天内支付至合格工程量的70%”条件
2560 | 349 | 车间一，土建总价2,754,033元，安装总价276,494元
2561 | 5361 | 证明
2562 | 6232 | 原告认为未收到2009-001号联系单也无原告签收，原告已按图纸施工完毕，则鉴定造价不变
2563 | 5881 | 兴城市房权证兴城字第SY00045693号，2820.76平方米）依法查封，查封期间，允许使用
2564 | 1341 | 并载明
2565 | 8109 | 1-16，面积118.34㎡
2566 | 7752 | &rdquo;丙方于2008年11月15日将所建工程全部交付给甲方，外网建设另行协商
2567 | 4152 | 原、被告争议的建没工程施工合同无效，但双方经验收合格，被告已实际占有、使用，现原告请求给付工程价款，本院应予以支持
2568 | 3208 | 根据原告的申请本院依法委托河北东一方工程造价咨询有限公司对石家庄市城角庄旧村改造D组团1号楼项目的工程造价进行了成本价鉴定，该鉴定机构出具了东一方基建鉴字（2014）第003号工程造价鉴定意见书，经本院审查，鉴定人员均具有相应资质，鉴定程序合法，故本院对该鉴定意见书的真实性予以确认，该鉴定结论意见尽管由于鉴定资料未通过相关方的质证、现场勘查受到条件限制而应按《建设工程造价鉴定规程》规定应纳入无法确定部分造价结论意见，该结论意见是从鉴定的绝对性出发而作出的，从相对性考虑，综合本案的实际情况，鉴定人员到现场进行了勘查，根据原告提供的有关涉案工程的各种资料，在此基础上鉴定人员根据相关规定，作出了该鉴定结论，该结论是比较客观、真实的，本院认为该鉴定结论中关于成本价的数据可以作为涉案工程成本价的数据使用
2569 | 378 | 其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别
2570 | 7280 | 重庆富丽建筑有限公司
2571 | 5216 | 有工程结算书，工程现场图，工程技术联系单（有被告法定代表人签字），结算表等证据为证
2572 | 785 | 发生建设工程施工合同纠纷时工程未实际竣工的，承包人应在约定的竣工之日起六个月内行使优先权
2573 | 8535 | 被告安澜公司提交的证据8、9
2574 | 242 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十三条、第十四条第三项、第十六条第一款、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下
2575 | 1942 | 5%
2576 | 405 | 按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算
2577 | 372 | 五、合同价款
2578 | 4774 | （9）2015年5月25日的收据上的180万元，原告称实际收到1181376元
2579 | 6128 | 土建单位未移除施工机械，导致被告不能施工
2580 | 2391 | 6493572.129
2581 | 8937 | 程振国严重违约，拒绝复工，并导致建设公司面临置业公司巨额索赔的合同风险，进而影响整体工程如期完工及房屋交付
2582 | 4604 | 六、施工工期和施工组织设计
2583 | 3239 | 关于金地公司主张的工期违约金，同辉公司自认因其原因导致整个工期逾期1815天，但双方未就工期延误违约金的数额达成一致，本案争议的焦点是同辉公司应向金地公司支付工期逾期违约金的数额
2584 | 1400 | 湘天翔[2017]造字第F216号评估报告与备案的中标合同实质性内容不一致，且鉴定内容严重存在瑕疵，本院依法不予采信
2585 | 2874 | 7.关于12#-24#住宅楼二次结构混凝土差价313487.94元应否扣减的问题
2586 | 141 | 三、关于争议焦点三
2587 | 1603 | 2
2588 | 7296 | 施工单位
2589 | 735 | 一车间、三车间结构封顶后7个工作日内，支付100万元
2590 | 4965 | 发包人融通公司仍应在欠付工程款范围内向实际施工人蒋大平承担给付责任
2591 | 3197 | 但优先受偿的范围应限于工程欠付款本金，对于启航公司主张逾期付款利息也一并优先受偿，本院不予支持
2592 | 12493 | 东泓新居项目工程竣工验收时间
2593 | 6252 | 施工完成后三日退场，做到工完场清，不得影响下道工序
2594 | 9786 | 如哪方违约按总造价的20%给予支付违约金
2595 | 1601 | 2405635.85
2596 | 7070 | 秀湖鹭岛项目2-2（A区）工程合同备案时主要载明，工程名称
2597 | 9318 | 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
2598 | 12630 | 张冬作为涉案工程的实际施工人，有权向被告中宇置业主张其施工范围内的工程款
2599 | 2760 | 除此之外，补充协议中关于履约保证金有偿使用及使用期限的约定未违反法律法规的禁止性规定，合法有效
2600 | 7702 | 证明建议书对土地及建设项目进行了划分，原、被告将合作开发进行分离，解除了合作协议，变成了各自独立开发
2601 | 11951 | 本案中，虽然日月鑫公司未能按时支付工程进度款是造成案涉工程中途停工的原因，但新东阳公司亦有义务采取措施防止停工损失的扩大，其提供的证据尚不足以证明其损失数额，本院综合双方对停工损失的过错，酌情认定新东阳公司的停工损失数额为50万元
2602 | 3816 | 关于暨阳公司是否应向鼎元公司支付工程奖励费1253479.85元的问题
2603 | 6922 | 该工程1-1期富丽公司进场施工时间为2014年12月1日，2-1期富丽公司进场施工时间为2015年4月1日，2-2期（2-2A区）富丽公司进场时间为2015年7月1日
2604 | 7124 | 全部用工
2605 | 9059 | ……”
2606 | 6234 | 四、关于E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及砂护管的异议
2607 | 10491 | 10、分包工程配合费（按4％计）为355855.65元（争议项）
2608 | 9509 | “泰诚公司已施工完成的重庆秀山豪生广场2号、3号、4号楼及地下车库的工程总造价为72109498.05元”
2609 | 1016 | 本院根据双方当事人提供的证据，经庭审举证、质证，综合认定如下事实
2610 | 6064 | 本案原、被告双方签订《建设工程施工合同》时虽未在专用条款第23.2条约定合同价款中包含的风险范围及风险费用计算方法，但建工集团在投标报价时预设了5%的风险费用，而盈嘉公司亦予以认可，应当认定该5%风险费用就是合同固定价格中所包含的风险范围
2611 | 13021 | 由于原、被告在《补充协议》中约定
2612 | 678 | 为证明己方主张，繁宝公司向本院提供下列证据
2613 | 11513 | 综合当事人的约定及相关事实，案涉工程由施工单位垫资施工，合同价款取费标准按高值标准计取
2614 | 12967 | "发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
2615 | 8942 | 证据七、2019年9月10日置业公司与建设公司签订《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》
2616 | 5060 | 其次，原告中太公司香格今典项目部向被告金孚公司书面承诺，被告金孚公司已按工程施工进度向原告中太公司付款到位，故原告中太公司要求被告金孚公司支付100万元违约金的主张不能成立，本院不予支持
2617 | 3101 | 因当事人对前期施工费用没有约定付款时间，也未结算，故原告黄天友主张被告支付工程前期施工费用的利息，本院不予支持
2618 | 4916 | 综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第三十五条第一款之规定，判决如下
2619 | 106 | 上海建惠建设咨询有限公司在“九洲建筑面积汇总表”下方所备注的一层夹层面积404.46平方米、总夹层面积18200.7平方米、总共建筑面积52273.8平方米的备注数字与鉴定报告中“亳州九洲项目全部工程鉴定造价汇总表”“亳州九洲项目已完工程鉴定造价汇总表”“亳州九洲项目全部工程鉴定造价表”已完成建筑面积34073.16平方米相矛盾
2620 | 4164 | 对于原告诉讼请求的工程利息，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
2621 | 7396 | 对证据2不予认可，未收到过维修通知
2622 | 696 | 当时说好挖机是繁宝公司免费提供的
2623 | 313 | 法定代表人张坤琴，总经理
2624 | 11811 | 2014/12/11
2625 | 8931 | 该日建设公司发函拆除涉案工程施工现场的临时生活用房及临时办公用房，为保障拆除现场安全，特发函告知
2626 | 584 | 繁宝公司并未参与钱国木业公司与村民的相关调解，对此也不清楚
2627 | 660 | 原图纸无法看出是否包含该项目，该项目的造价为9,903元，已经列为了潘桥路厂房扣减项目(土建工程)的第125项
2628 | 1899 | 5%
2629 | 12576 | 具体到本案
2630 | 8385 | ”该条是关于计付欠付工程款利息支付标准的规定
2631 | 11828 | 2015/1/6
2632 | 5713 | (五)有施工单位签署的工程保修书
2633 | 2769 | 此后，国神华公司就室内装修装饰及幕墙工程另行与案外人签订承包合同，欲将工程交由案外人施工，并于2017年11月向南通二建公司发出解除建设工程施工合同的通知，在庭审中，国神华公司又以合同无效为由就合同履行提出抗辩，可见，国神华公司主观上并无与南通二建公司履行施工合同的意思表示，客观上未将工程交由南通二建公司施工，已违反合同约定，应承担相应的违约责任
2634 | 2105 | 381985.92
2635 | 7395 | 原告邬毅对湛新公司提供的证据1表示不清楚，由被告大庆安装集团苏州分公司确认为准
2636 | 5308 | 原告质证意见
2637 | 5823 | 5、丽景家园2016年建筑车库六个总承包费92000元，丽景家园2016年建筑一个仓房总承包费10000元，丽景家园2016年建筑自行车棚一个总承包费15000元，共计117000元
2638 | 339 | 原告(反诉被告)繁宝公司针对反诉辩称，延期交付的责任在于钱国木业公司
2639 | 12365 | （一）建设工程已实际交付，为交付之日”的规定，204,124,770.69元工程款的资金占用利息应从每项工程交付之日开始计算，即道路一标段、二标段从2012年10月31日开始计算
2640 | 3925 | 鉴定单位意见
2641 | 6646 | （13）关于展览馆工程，勘验笔录中载明地下室外墙保温未做，鉴定机构对该部分亦未计算
2642 | 6242 | 承包范围
2643 | 6066 | （5）关于人、材、机价差在5%（含）以下部分是否应予调整的问题
2644 | 6394 | 被告完成D区块施工为2009年6月底，此时A、B、C区块均已完成，F区块未施工，即被告从2009年7月初已开始对E区块进行施工
2645 | 6418 | D区块供电部分于2009年6月22日通过验收，因此，原告应于2009年6月30日前支付D区块工程款
2646 | 5187 | 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书
2647 | 5354 | 工程结算为49615515.39元
2648 | 2063 | 12893882.89
2649 | 2335 | 6
2650 | 8401 | 虽然案涉工程不是必须进行招标的工程项目，但当事人于2013年7月12日签订《建设工程施工合同》是在之前发出《中标通知书》的情况下形成的，根据《中华人民共和国招标投标法》第二条关于“在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法”的规定，该招标投标行为应当受《中华人民共和国招标投标法》的调整，龙河公司与鑫华公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》因中标行为无效而无效
2651 | 1739 | 10,586.83
2652 | 2526 | “对鉴定书初稿没有修改之处”，并鉴定出合同内工程结算价款6569385.30元
2653 | 10788 | 南洋公司、时空公司的意见与闽中公司意见相同
2654 | 2625 | 3、杨建飞与建诚奎屯分公司未形成挂靠关系
2655 | 6017 | 如由于广西廉凯公司拖欠农民工工资造成合浦昌林房地产公司垫付的保障金被扣抵，合浦昌林房地产公司就此可另行协商或诉讼处理，故合浦昌林房地产公司提出该笔农民工工资保障金800000元也应计入案涉工程款的主张，本院不予支持
2656 | 15 | 原告诉请第三人江苏雨润食品产业集团有限公司对被告所欠工程款及利息承担连带清偿责任
2657 | 4957 | 并且案涉工程的整改也系蒋大平实际组织施工完成，并对整改费用与融通公司、监理公司工作人员直接进行了确认
2658 | 1853 | 4753355.37
2659 | 780 | 自2014年7月1日至2015年9月1日，共425天（从原告主张），逾期付款利息为4335502元（62057193元×6%÷365天×425天，按照银行同期贷款年利率6%计算）
2660 | 12705 | 但是，2014年6月至2014年11月，万合城公司给付了二轻公司2189万元的工程款，该款应予以扣减，故对二轻公司要求判令万合城公司给付2014年5月份之前的工程款33976870.4元的诉讼请求，本院依法支持12086870.4元
2661 | 1292 | 基于合同相对性原则，原告要求被告承担超付工程价款的诉讼请求，理据充分，被告应向原告承担返还超付工程价款10146118.62元（51760000元-41613881.38元）的民事责任
2662 | 8693 | 被告确认结欠原告的管桩货款应当按约支付，具体是
2663 | 1263 | 原告认为缪泽荣代表项目承建方，梅端华代表项目实际施工方，三方于2018年6月13日共同签署《关于和汇长虹商务中心项目实际到位资金情况的核实说明》，确认原告实际支付给和汇长虹商务中心项目施工方的工程款为5176万元，且三方对该款如何组成逐一核对并列项说明，故能够作为认定原告向缪泽荣、梅端华支付5176万元工程价款的事实依据
2664 | 5759 | 举重以明轻，违反法定程序取得的，无法实现合同目的的商品&mdash;&mdash;建筑工程，显然不能视为合格产品
2665 | 12927 | "由河南开宇建筑公司承建的鄂尔多斯市广恒房地产开发的乌审旗四马路宏晟大厦综合楼工程计算如下
2666 | 6789 | 另，大经公司主张鑫马公司还应承担2017年1月10日至2018年7月30日的电费和维护用钢管扣件租赁费396963元，因涉案合同已于2015年7月20日协商解除，因未完成工地移交而产生的扩大费用，当事人应另行主张，本案对此不予审查
2667 | 4399 | （二）关于二期工程款的数额和利息、违约金问题
2668 | 9239 | “行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效
2669 | 2401 | 63
2670 | 3113 | 该《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确威达公司已完工程量为1577万元
2671 | 9234 | 本院认为，本案所涉“西店安置区”工程，在城投公司发包给被告振鹏公司并签订安置房建设协议书后，历经转包、违法分包，对各方当事人逐次签订的建设工程施工合同的效力应作分别认定
2672 | 464 | 1、本《工程补充协议书》签订之日，甲方已支付给乙方80万元工程款
2673 | 11826 | 8000000
2674 | 10532 | 四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额问题
2675 | 8827 | 王建军对明鑫公司直接向其支付及代为支付水电、钢材、劳务费共计14761219.73元及明鑫公司向华瑛公司支付的80万元商砼款予以认可，且自认明鑫公司已支付工程款16761219元，本院予以确认
2676 | 6036 | 剩余保修金待五年保修期满后的15天内，甲方一次性支付给乙方（所有质保金的退还均不计利息）”的约定，案涉工程价款总额为54924786.08元，尚欠工程款为10092274.96元，质量保修金为1098495.72元（54924786.08元×2%=1098495.72元），保修期已满两年，合浦昌林房地产公司应退回80%保修金
2677 | 1514 | 15#、16#楼工程质量保证金91793.85元，15#、16#楼2010年11月26日已验收交付至今已有4年多时间，依照《补充协议（二）》第七条第4款约定
2678 | 5130 | 对被告关于“原告在施工过程中使用被告方机砖300000块，砖款135000元应从工程款中扣除”的抗辩，因被告未提交相关证据予以证明，且原告不认可，因此，对其抗辩，本院不予采信
2679 | 6386 | 本院认为
2680 | 8025 | 根据上述举证和认证意见及当事人的当庭陈述，本院确认以下案件事实
2681 | 7211 | 地下车库地坪延期3天9#楼塔机拆除延期8天
2682 | 4238 | 本院认为，根据第一份机打建设工程施工合同，开工日期2013年6月1日，竣工日期2013年9月30日，合同总工期为122天,工程总造价12280000元;根据第二份复印件建设工程施工合同，计划开工日期2014年8月18日，计划竣工日期2014年11年20日，合同总工期为95天，建筑面积6181.35平方米，合同总价款5779560元
2683 | 10424 | 1、此工程乙方施工到主体结构三层结顶时，甲方支付已完工程量的80％，主体结构从四层开始按形象进度支付工程款，每五层为一个支付结点，支付工程款比例为已完工程量的80％，依次类推
2684 | 8321 | 在签订涉案《内部承包协议》时，武汉金鑫联鑫公司认可李波为其法定代表人，故李波以武汉金鑫联鑫公司名义从事的民事活动，其法律后果由武汉金鑫联鑫公司承受
2685 | 10698 | （一）关于南洋公司、时空公司、闽中公司、吴东安签订合同效力的问题
2686 | 5078 | 《中华人民共和国合同法》第十五条中规定，招标公告为要约邀请
2687 | 11140 | 证明喀什东方汇科公司于2018年12月18日收到喀什华厦公司向其送交的涉案工程决算资料
2688 | 4624 | 2012年9月4日，容福公司中标
2689 | 438 | 2、第二次支付时间段为一车间主体达到三层以上，三车间全部竣工的五个工作日内甲方支付100万元给乙方
2690 | 7667 | 24.经济开发区国土资源局的说明1份及附收据3枚
2691 | 5530 | &quot;《辽宁省建设工程质量条例》第十一条规定
2692 | 825 | 本院认为，永泰建筑公司与智发酒业公司之间签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》、《建筑工程施工合同补充协议》、《协议书》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同，双方应按照合同的约定切实履行合同
2693 | 7186 | 3-27#楼外墙文化砖延期2天
2694 | 6831 | 经审理查明，2008年7月10日，原告委托汝州市呈祥工程咨询有限公司作为登封·嵩景花园小区一期工程的招标代理机构，并发布招标文件，被告于2008年8月1日投标，双方于2008年8月2日签订了《建设工程施工合同》
2695 | 9962 | 3、工程签证单025，建设单位签署意见“有少量超深地基有抽水现象，但施工方未及时报告监理和建设方签证且附表中机械台班量虚报量极大，须与建设单位协商解决”
2696 | 10197 | 2012年7月19日，被告作为甲方(委托方)与上海建耘建设工程检测有限公司签订《上海市建设工程检测合同》一份，就系争工程进行检测，并由原告支付了检测费共计26,620元
2697 | 12623 | 中宇公司提供担保，该合同的合意达成属于发包人明知实际施工人无资质、故意追求借用资质的情形，规避了相关法律法规关于资质问题的规定，依照《合同法》第五十二条第（五）项之规定，应当认定为无效
2698 | 7517 | 被告湛新公司对于原告提供的证据1、3、4、5的真实性无异议，对证据2、6表示系原告和被告大庆安装集团苏州分公司的关系，湛新公司不清楚，真实性由大庆安装集团苏州分公司确认
2699 | 12874 | “全部竣工决算资料交付完毕，乙方配合甲方于90天内完成决算审核
2700 | 5474 | 原告质证意见
2701 | 2083 | 3
2702 | 717 | 关于潘桥路厂房增加项目(安装工程)中的室外排水管道增加15,139元，根据工程补充协议书，总价款中已经包括工程图纸内室外管道施工费及工程室外消防设施施工费，现审价单位表示无法判断相关排水管道是否包括在工程图纸内，且亦无法判断繁宝公司是否实际进行了施工，故钱国木业公司表示相关造价不应当另行计算的主张，当予采纳
2703 | 1733 | 17栋第16层
2704 | 12556 | 与原告形成建设工程施工合同关系的相对方是第三人金泓公司，被告马娅娅并非合同当事人，根据合同相对性原则，马娅娅对原告诉请的工程款没有支付义务
2705 | 12417 | 在审理过程中，原告玖信公司明确表示，请求确认《建筑施工合同解除协议》第二条无效变更该请求为撤销
2706 | 3766 | 本案中，鼎元公司、暨阳公司之间签订了三份合同，即2012年10月8日《建设工程施工合同》、2013年1月20日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》
2707 | 2919 | 第9笔2014年1月27日付电费26000元，因案涉工程已竣工交付，且支付前未经过楚湘公司认可，上陵公司仅在其内部记账中表明替楚湘公司交纳，本院不予确认
2708 | 5379 | 造成工期延误的是被告
2709 | 11847 | 2000000
2710 | 1273 | “甲方（发包人）和汇公司，乙方（承包人）缪泽荣”
2711 | 7208 | 3-27#楼外墙涂料延期3天
2712 | 5898 | 从本案双方出示的证据分析，本案所涉项目工程开工日期2014年4月1日双方无异议
2713 | 6531 | 由于原告在庭审中已自认被告支付给原告的工程款165440000元中已经扣除了该800万元，故本院认定被告已支付的工程款数额为165440000元
2714 | 951 | 证明工程竣工结算的程序，原告没有按照合同完某某工程，而且该合同约定双方争议由延吉市仲裁机构进行调解，还证明双方没有结算的责任不在被告
2715 | 6377 | 2011年4月7日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司作出第二份鉴定报告（九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定报告），鉴定结论
2716 | 10436 | 甲方供应的钢材价款超出100万元以上时，随支付工程款时扣除
2717 | 510 | 2、大门口7M×3M展示墙面
2718 | 9343 | 关于千田·新开元5#楼工程，本院已经另行做出（2019）豫0481民初1829号之三民事裁定书
2719 | 12323 | 五台工业园管委会辩称《协议书》书并未履行，BT模式为带资承建，先投资，后回购，本案双方虽签订《协议书》，但之后又分别通过招投标签订了六份《建设工程施工合同》，并按照建设工程施工进度支付工程款，双方实际按照《建设工程施工合同》执行，故《协议书》不应作为道隧公司主张的依据
2720 | 6529 | ”本案施工合同履行过程中，被告按约定负有支付工程款的合同义务，且工程款的支付凭证和相应的财务账目均由被告持有和保管，故应由被告举证其已支付的工程款数额，被告在申请领取本院开具的调查令后仍未能举证证明工程款的支付情况，应由被告承担举证不能的不利后果，即应以原告自认收到的工程款数额165440000元为准
2721 | 10505 | 河南建安公司提出该项目使用的材料有部分砖、水泥、粉煤灰、商品混凝土、混凝士外加剂材料等是河南建安公司购买
2722 | 9654 | 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书
2723 | 96 | 因本案是通过招投标进行发包的项目，投标人的报价是基于项目图纸等工程资料确定的
2724 | 10714 | 在2011年11月28日闽中公司与南洋公司签订内部承包合同时，吴东安作为施工班组负责人也在合同中签字，在2011年12月8日为明确与吴东安的权利义务，闽中公司与吴东安签订了工程项目施工内部承包合同，该合同明确了吴东安与闽中公司的关系及闽中公司将承包恒通物流园停车区综合楼工程通过内部分包由吴东安来负责施工
2725 | 5799 | 4、其他土建部分（门卫、物业围墙），决算2021615.93元
2726 | 6167 | 给水部分PE管道主材差价应扣除E区块给水未施工部分，即26062.90元
2727 | 4406 | 鉴定机构采取对2013年1月23日非备案合同和2013年1月28日备案合同约定的二种不同的合同价款结算方式分别进行了鉴定，且案涉工程经竣工验收并交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，应按照双方实际履行的2013年1月23日非备案合同约定的合同价款结算方式作出的鉴定结论，为案涉工程的结算依据 | 0
2728 | 946 | 3.原告方未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中
2729 | 4746 | 因2014年7月3日的《建设工程施工合同》约定了发包人供应的材料、价格并明确上述费用均在包干价内将从工程款中扣除，原告虽然对其中的11237443元不认可，但并没有提交相应的证据予以反驳
2730 | 10037 | 综上，对于以上争议部分工程造价，应计入原告施工工程款项数额为473425.51元
2731 | 2737 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
2732 | 2313 | 17栋已付款
2733 | 4647 | 后由于双方因为工程结算等因素无法达成意见，容福公司于2014年年底和2015年年初撤出了施工现场
2734 | 11998 | 根据本院查明的事实，对于2-2号房屋，协议约定为“2007年11月20日开始进行施工，于2008年5月30日达到房屋可预售节点”，取得该房的预售许可证日期为2008年5月22日，故XX公司并不存在该房的延误工期的事实
2735 | 5536 | 相关竣工验收资料证据证明
2736 | 1220 | 原告主张被告结欠工程款1638945元，但其提交的证据不足以证实双方对工程款进行结算，且被告对原告主张的工程价款不予认可，经法庭释明，原告亦未就工程造价申请鉴定，其应当承担举证不能的法律后果，其全部诉请依据不足，本院不予支持
2737 | 5276 | 被告质证意见
2738 | 7486 | 嗣后，原告根据被告湛新公司的指令进场施工
2739 | 614 | 10、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第1项、编号为7-3-29的“地面分仓缝”的工程量344平方米有异议，图纸载明的工程量应当为543.3平方米，对单价无异议
2740 | 11417 | 本院认为，一、关于路新根是否本案适格被告问题
2741 | 11430 | 三、关于华宇广泰辩称已在二期结算造价汇总表中就逾期竣工违约金协商过扣除20000元，不应再扣除违约金问题
2742 | 11870 | 2015/8/29
2743 | 8611 | 六、本协议自三方谈判代表签字之日起生效
2744 | 2409 | 212
2745 | 12889 | 该日期可以作为认定行使工程价款优先受偿权起算日的依据
2746 | 490 | 于2013年1月30日分别收到工程款200,000元、356,378元、500,000元
2747 | 10981 | 汇都公司应于2018年2月12日支付工程款2000000元，于2018年7月30日前将剩余工程款15334994元付清
2748 | 2508 | 2014年1月左右，格瑞汀公司开始使用涉案工程
2749 | 921 | 丽都花园工程监理日记一册
2750 | 6051 | 2、原告建工集团要求被告盈嘉公司赔偿窝工损失1450150.8元是否有事实和法律依据？本院认为
2751 | 11876 | 15689561
2752 | 4599 | 面积计算方法为
2753 | 2190 | 19栋已付款
2754 | 6862 | 5.关于诉状提到的延误工期，并非是因为被告原因造成，而是因原告拖欠工程款，图纸设计多次变更，供应的主材钢筋水泥延迟以及原告的认质认价不及时造成的
2755 | 6130 | 挡土墙施工延期，导致被告无法施工等情形
2756 | 817 | 反诉原告主张反诉被告支付通河、依兰剩余工程款5,351,951.17元的诉讼请求，对通河项目工程款1,252,557.33元部分予以支持，对反诉原告主张通河项目超出部分的费用，本院不予支持
2757 | 2635 | 林州建总公司认为28000元系杨建飞与郭雷法个人之间的事情，与单位无关，不仅与收条的内容不符，也未提供证据予以证实
2758 | 1147 | 本院认为，2014年7月6日，原、被告双方在平等自愿的基础上签订的《建设工程施工合同》是双方当事人真实意思的表示，符合相关法律规定，该合同合法、有效
2759 | 5768 | 2014年3月28日,原、被告双方签订了《建设工程施工协议书》，2014年5月15日，原、被告双方签订了《建设工程施工合同》,同时双方约定，当协议条款与合同中不一致之处，以协议为准
2760 | 6311 | 合同签订后三个日历日内支付合同总价80%，余款在合同完成后三个日历日内付清
2761 | 11534 | 49866286.21元（49570987.20元－47138.65元+201156.47元+141281.19元）
2762 | 7408 | 承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整
2763 | 5283 | 施工日志是否在2015年5月29日施工门窗我需要核对我方施工日志，如果原告方仍有未完成的工程，不会影响原告工期，原告应提供施工网络图和原告方施工日志
2764 | 12382 | 关于本诉工程款是否结算及结算余额的问题
2765 | 7256 | 工程规模
2766 | 6687 | 菱湖风景区管理中心工程，鉴于该工程的建设单位是安庆市园林管理局，参照上述解释（二）第十八条之规定，装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外
2767 | 2913 | 2.双方有争议的已付工程款数额
2768 | 8794 | 本院认为
2769 | 10423 | 工程款必须汇入乙方指定账户
2770 | 11192 | 西北电缆公司答辩称其未与鲁中装备公司签订过涉案合同，签订合同的相对方是山东煤机公司，鲁中装备公司主体不适格
2771 | 4193 | 建筑面积为6181.35平方米
2772 | 7442 | 本案开工日期为2011年10月30日，竣工日期为2012年3月30日
2773 | 1421 | 同年11月24日组织对4#楼进行竣工验收
2774 | 10457 | 十四、本协议一式四份，双方各执二份，双方签字盖章后生效
2775 | 11310 | 本案所涉工程的竣工交付时间为2012年8月28日，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条
2776 | 2787 | 第一次，二建公司是按照海协公司的要求先施工主厂房混凝土道路373平方米，后来道路被工程车压坏
2777 | 7812 | &rdquo;被告代建的金地花园5＃、6＃楼应当在2009年1月17日将工程完工
2778 | 5207 | 原告给我方报送的决算资料格式等不符合合同7页4.5第3项，决算书不符合合同约定的格式、软件形式
2779 | 2144 | 20111209
2780 | 3997 | 综上，中色十二冶公司应赔偿万特公司的损失为6184441.13元（500万+446422.79+738018.34）
2781 | 2590 | 本案中，因建设工程施工合同被确认无效后，关于工程保修金和保修期限对当事人不再具有任何拘束力
2782 | 5621 | 监理单位出具公文书证《关于丽景家园工程项目相关问题的证明》证明
2783 | 6804 | 本院认为，本案争议焦点为
2784 | 6218 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司按2010年3月9日资料核对记录计算E区块道路未完工程
2785 | 9936 | 被告中港公司为证明其主张提交了2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）、《直接发包通知书》、《湘潭市建设工程施工合同备案表》等证据
2786 | 828 | 《协议书》中约定，永泰建筑公司于2015年5月7日基本完成了承包范围内施工，按已完成的工程现状进行竣工验收（消防工程因客观原因，目前尚未验收），已完工《建设工程施工合同》、《补充协议》的工程价款34808100元，《建设工程施工合同补充协议》工程价款5869765元（均尚未决算审核、最终以结算为准），至签订本协议之日止，智发酒业公司已支付永泰建筑公司工程款1000000元
2787 | 1497 | 被告（反诉原告）瑞海公司提出的反诉请求本院部分予支持
2788 | 1949 | 18#第18层
2789 | 5254 | 施工许可证是我方申请，北方一般都会提前施工，为了防止工程跨年度，后来办下来不到两个月时间，后三栋楼6、7、9就开工了
2790 | 11854 | 1000000
2791 | 6208 | 四、关于1#会所配电工程的异议
2792 | 2138 | 20111209
2793 | 9714 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
2794 | 10853 | 南洋公司仅向闽中公司支付11983300元，合同剩余款项没有支付，南洋公司应在其欠付工程款范围内承担付款责任，南洋公司应该支付所欠工程款7724244.3元，由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应对拖欠吴东安的工程款承担连带责任
2795 | 9357 | 经鉴定部门鉴定，3#楼人防工程造价为3909897.81元，社保费为79519.90元、3#楼人防地下室（车库）人防门19290.88元（此项门未安装，应从3#楼人防工程总造价中扣除），故千田公司就3#楼人防工程应向丁蔡俊支付工程款3970126.83元（3909897.81元+79519.9元-19290.88元）
2796 | 4744 | （一）甲供材（包括甲指乙供但甲供材料）
2797 | 8649 | 原告与被告安澜公司之间的工程施工标的额高达几千万元，而原告作为多年在建筑行业从事工程施工的集团公司，其应当知道不签订建设工程施工合同即进场施工存在巨大的法律风险
2798 | 2901 | 二、关于上陵公司应否向楚湘公司及其宁夏分公司支付劳保基金及数额如何确定的问题
2799 | 10418 | （1）按照河南省建筑主管部门规定的工程类别取费，本工程材料由乙方自行采购，价格按南阳市定额站发布的材料信息指导价格执行，安全文明施工措施费按豫建投标（2006）82号文件执行
2800 | 9391 | 被告认为广西正德工程造价咨询有限公司作出的鉴定结论程序严重违法，且鉴定机构出庭接受咨询的工作人员不是本案工程造价的鉴定人员，因此该鉴定结论不具有公正客观性，要求对本案工程造价进行重新鉴定
2801 | 11044 | ”故应认定喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的合同是《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，在《建设工程施工合同》与《建设工程施工合同补充协议》的约定相抵触时，以《建设工程施工合同补充协议》的约定为准
2802 | 11940 | 9759207.341
2803 | 3532 | 冠华公司与王雷签订《协议书》由王雷完成楼梯台阶返工工程，原告支出劳务费2.22万元
2804 | 13083 | ②8＃楼地下结构部分造价如何确定
2805 | 149 | 涉案工程虽然主体完工，但经鉴定工程质量不合格，宏源彩钢厂能否依据合同约定要求金土地合作社支付进度款200万元
2806 | 12805 | ”的规定，被告在程序上只存在是否明确的问题，在实体上只存在是否承担责任即是否是最终义务承担者的问题，原告华磊公司认为蔡鲸系本案工程的实际施工人，进而申请追加蔡鲸作为本诉被告并无不当
2807 | 12773 | 同时，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条
2808 | 1140 | （五）法律规定的其他情形”规定的合同解除情形
2809 | 10740 | 闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以算出将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程的总的工程款为21601703元=17107522元+765958元+3728223元
2810 | 6329 | 2、如果甲方未按上述时间支付工程款和利息，甲方应向乙方支付上述工程欠款和利息自2009年1月10日起至甲方实际支付工程欠款之日止按日利率万分之七计算的利息
2811 | 1513 | 573822.13元
2812 | 8422 | 对此，本院认为，该《合作协议》的双方为原告与云南东泓房地产开发有限公司，因订立协议时，原告陈鑫作为乙方未在《合作协议》上签字，该《合作协议》不生效，对原告与云南东泓房地产开发有限公司无约束力，原告不能以与他人达成的不生效的协议来反证被告东龙公司差欠其工程款290万元及原告向被告东龙公司缴纳了工程保证金300万元的案件事实
2813 | 9624 | 同方咨询公司对于不同标准计取安全文明施工费的金额作出了回复，双方对于回复的金额本身没有意见
2814 | 4873 | 二、石门第五建筑公司是否应当承担连带责任
2815 | 5580 | 因此，法院应认定被告已付工程款为28299500元
2816 | 6447 | 对此，被告认为一标段工程应以《一标段补充协议书》作为双方施工合同履行和结算依据，但二标段工程应以签订在后的《二标段建设工程施工合同》为准，该《施工合同》上约定原告承包范围是图纸范围内的土建及电气、给排水、消防电气、消防水、通风安装工程
2817 | 3246 | 委托代理人李捷，该公司副经理
2818 | 8274 | 被告提交相关文件中“武清区建筑工程总公司第二建筑公司第八项目经理部”的签章并不足以证实涉诉工程的实际施工人为武清第二建筑公司，被告亦无其他证据予以佐证，且武清第二建筑公司明确否认其为该工程实际施工人，故本院对被告提出的涉诉工程实际施工人为武清第二建筑公司的事实不予确认
2819 | 6625 | （1）关于人工费的调整
2820 | 3240 | 对于该争议焦点，金地公司和同辉公司在《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》中约定的工期延误的违约金为每日50000元，在《“新城市花园”幼儿园建设工程施工补充合同》中约定的工期延误的违约金为每日30000元，同辉公司在诉讼过程中既抗辩了不构成违约，同时也抗辩了违约金过高
2821 | 6459 | 综上，根据认定的证据，结合双方当事人诉辩称及庭审中陈述一致的内容，本院认定本案事实如下:
2822 | 8247 | 因双方的建设施工合同无效，故建设施工合同中涉及违约方面的约定亦应无效，被告提出的抗辩应视为对于该承诺书中违约金过高的抗辩
2823 | 5878 | 另，2016年9月6日申请人兴城市鼎晟置业有限责任公司向本院提出诉讼保全申请，要求查封（冻结）被申请人葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司银行账户存款2500万元或查封其开发的丽景家园小区相应价值的商品房
2824 | 6617 | 综上，双方当事人就东侧地下空间利用工程签订的《建设工程施工合同》无效，其余五份合同系当事人真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，合法有效，但2013年2月18日合同中关于集中商业综合体工期的约定无效
2825 | 3704 | 被告未全部履行支付兴业大厦项目工程价款的义务，其要求原告为其开据该合同项下合同款的专用发票，尚不满足条件，待全部支付剩余工程款时，可向原告提出主张
2826 | 10612 | 建设项目名称停车区综合楼1、2、3、4，建设规模总建筑面积壹万叁仟柒佰捌拾平方米等
2827 | 121 | 九洲公司应向中城投六局支付工程价款为56561495.4元-15095608.14元=41465887.26元，九洲公司已支付46370000元，故中城投六局应返还九洲公司工程款490411274元（46370000元-41465887.26元），对中城投六局要求九洲公司支付工程款的诉求本院不予支持
2828 | 649 | 管道平面图里面有整个的排水管网，但无法看出哪些是原有的，哪些是事后增加的，故无法判断该两项是增加项目还是算在一口价里的
2829 | 3424 | 对收据真实性有异议，不能作为证据使用
2830 | 314 | 委托代理人杨钱国
2831 | 741 | 根据相关法律规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
2832 | 5550 | 被告早于2015年11月26日收到上述全部材料，被告工作人员余庆华在《工程决算签收单》上签字确认收到上述资料
2833 | 5871 | 查明，丽景家园小区开发建设10栋372套商品住宅楼在2015年4月预售房许可证批复后，被告开始预售，2016年1月开始现房销售，截至到本案立案日2016年9月1日止，该小区销售161套商品住宅楼
2834 | 2877 | 若二次结构混凝土按现场搅拌计算则需扣减313487.94元（含税）
2835 | 5746 | 开工日期庭审中确认，实际开工日期2014年4月1日
2836 | 5378 | 原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶
2837 | 221 | ……”的规定，上东新城小区工程项目在2013年年末就交付被告上东新城公司，被告上东新城公司对外销售，业主已经实际入住使用至今
2838 | 5627 | &quot;财政部和建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十七条规定
2839 | 4106 | 原、被告及第三人的请求和主张的争议焦点
2840 | 11993 | 其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议
2841 | 10896 | 建安劳保费计入工程总造价，在编制工程预算、招标标底、投标报价、签订施工合同和竣工结算时单独列项，作为不可竞争性费用项目，不得删减
2842 | 630 | 20、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)中应当增加门卫楼梯面砖和踢脚线的价格，该部分系由钱国木业公司做的
2843 | 1348 | 1、2012年10月1日前完成的项目37874327.25元
2844 | 4943 | 按照前述规定和分析，融通公司作为发包人应当在尚未支付的工程款范围内直接向实际施工人蒋大平承担支付剩余工程款（也即工程质保金）
2845 | 5295 | 证明工程的全过程
2846 | 4384 | 第一百一十四条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
2847 | 5411 | 吕其波的叙述初步验收不需要初步验收合格证是不符合政府部门的有关规定
2848 | 11644 | 其次，基于上述合同无效，本案不应以优良标准作为返还质保金的条件
2849 | 9667 | 二是2014年12月30日《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效至2015年7月工程彻底停工为第二阶段
2850 | 10673 | 另根据补充协议第1条约定延期违约每日每幢罚款2000元计124万元
2851 | 11137 | “发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
2852 | 11376 | 关于原告新兴沧公司主张的要求确认原告有权对案涉工程折价或者拍卖所得价款享有优先受偿权的诉讼请求，本院认为，因编号为12-1028的《建设工程施工合同》所涉工程尚未完工，合同解除的优先权应从解除之日起算，故原告新兴沧公司在工程款14880869.65元范围内有权对案涉编号为12-1028的《建设工程施工合同》所对应的工程在折价、拍卖所得价款内享有优先受偿权，另外，因编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所涉工程已施工完毕并早于2013年3月份左右交付被告英迪维公司，虽上述四份合同所涉工程未办理竣工验收手续但被告英迪维公司早已于2013年3月份左右擅自使用，且所涉工程款亦已早至合同约定的履行期，原告向法院起诉之日早已超过合同约定的最后履行期起的六个月期间，故上述四份合同所对应的工程款已超过法定的优先权期间，原告针对该部分工程款的优先权主张，本院不予支持
2853 | 9828 | 土建工程造价3015.8837万元、安装工程造价为612.1688万元、工程配套费为74.0652万元，共计工程总价为3702.1177万元
2854 | 3671 | 二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
2855 | 3418 | 对证据十九谢承荣的协议书真实性有异议，对楼梯台阶是否应返工及具体费用多少应与最后的验收报告为主
2856 | 2014 | 630000
2857 | 3728 | 以未付工程款71785748.74元（70419059.60元＋1366689.14元）为基数，从2013年8月31日计算至2013年9月15日
2858 | 6956 | 富丽公司还有种种违约行为，给卉森公司造成巨大经济损失及企业信誉损失，主要包括
2859 | 9600 | 第七，关于被告上东新城公司主张为原告赵玉民垫付材料款239000.00元及替付真石漆拨房81938.00元能否支持的问题，原告赵玉民对谢海艳、兰菲（王建成妻子）及付门款的票据不予认可，因被告上东新城公司未能举证证实垫付的水泥款、沙子款系原告赵玉民所用，且门款由原告赵玉民支付，票据原件在任波手中
2860 | 10274 | 其还表示结构图是关于柱梁板、钢筋配筋等方面的设计，建筑图是关于屋面、墙面、楼地面、内部分割等方面的设计，现经核算，所差2.5cm的造价为22,789元
2861 | 9606 | 省建三公司于2017年1月6日以鑫红光公司不按合同约定支付工程进度款为由，向鑫红光公司发出《解除合同通知书》，鑫红光公司对解除合同无异议，但主张支付工程款的条件尚不成就，否认自己存在不按合同约定支付工程进度款的违约行为
2862 | 12837 | 联系单及工程签证单盖有甲方专用章后生效
2863 | 3198 | 关于嘉鼎祥公司要求启航公司立即退场并按照80%向启航公司付款的问题
2864 | 10891 | 鉴定意见书按照2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》及广西相关的费率计取安全文明施工费，费率按工程建筑面积大小计取是合理的
2865 | 1323 | 2014年7月17日，涉案工程进行了竣工验收，验收结论为合格
2866 | 4169 | 利息从应付工程价款之日计付”
2867 | 9848 | 因此，根据该（2017）第0628号《补充报告书》可确认，本案工程的土建工程造价3015.8837万元、安装工程造价为612.1688万元、工程配套费为74.0652万元，共计工程总价为3702.1177万元
2868 | 4846 | （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年
2869 | 2302 | 20130201
2870 | 6901 | 本案中，本院认定原告应支付给被告的工程款为3985083.82元，该款自2011年1月1日起，暂计算至反诉之日的利息应为633628.32元
2871 | 12362 | 道隧公司主张按照《协议书》的约定，以项目开工之日至竣工之日，取中间时间作为道隧公司投资计算投资回报的起点
2872 | 9058 | ……35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下
2873 | 6961 | 4、富丽公司将工程进度款挪作他用，导致拖欠巨额农民工工资
2874 | 9930 | 对于第一个争议焦点
2875 | 11307 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
2876 | 10998 | 地金公司的该项诉讼请求成立/div>
2877 | 2330 | 1000000
2878 | 2516 | 2015年3月23日，本院向潘国彬关于申请鉴定的事宜进行了释明
2879 | 3588 | 合计42262.5元
2880 | 1923 | 6761602
2881 | 10397 | 一、1、工程名称
2882 | 5344 | 21、工程造价编制说明及结算汇总表（含2016年）、规费笔误明细表
2883 | 5342 | 即使原告履行了工程移交及资料移交的义务目前仍未达到审核预算书的期限，原告提供的证据缺乏相关性，与本案无关
2884 | 6592 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下
2885 | 5810 | 房屋建筑工程总承包企业三级，资质证书编号
2886 | 10345 | 外墙漆款36000元
2887 | 12541 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
2888 | 11329 | 扣除被告已付款2079817.84元，被告尚欠原告1161407.56元
2889 | 9873 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
2890 | 8428 | 对被告白邑公司、中茂公司提交的证据
2891 | 65 | 双方在建设工程施工合同及补充协议中还约定
2892 | 11505 | 双方当事人在本工程施工过程中以哪份合同作为履行依据，涉及工程款的支付方式和取费标准，是本案争议的主要问题
2893 | 1064 | 定额直接费x7%﹢主材价格（已含税金，税金由施工单位自行缴纳），其中人工费按照70元/工日执行，不予调整
2894 | 4085 | 工期延误275天给原告造成的损失为
2895 | 2489 | “格瑞汀公司没有给建诚奎屯分公司和林州建总公司付过工程款，都付给了我个人
2896 | 4941 | 4.在财务管理上，蒋大平与安泰公司并无统一的财务管理制度，蒋大平自负盈亏，工程款的支付均由蒋大平签字审批，融通公司向安泰公司支付工程款实质系安泰公司仅提供账户，安泰公司在除了扣除管理费后也均支付给蒋大平
2897 | 7183 | 18#楼15层屋面外墙漆延期7天
2898 | 11588 | 被告胥志明以周萍等人的名义共同取得坐落于盐亭县云溪镇弥江路563.4㎡国有建设用地土地使用权一宗，以业主委员会的名义补办了开发建设资质，并与原告盐亭建安公司取得了《建设工程施工合同》，事实上周萍等人、业主委员会及其他成员并未投资、经营管理“水榭阳光”商住楼项目工程的建设事宜，被告胥鸿峰也未参与上述工程项目的投资、经营管理，本案承担义务的责任主体应认定为被告胥志明个人
2899 | 12052 | “合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当折价补偿
2900 | 10717 | 闽中公司与吴东安施工班组签订的内部承包合同，是闽中公司内部管理问题，也是有效的
2901 | 7597 | 证明双方的合作关系等具体内容
2902 | 783 | 五、优先受偿权问题
2903 | 7449 | 现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可
2904 | 12804 | （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
2905 | 2296 | 12458985
2906 | 9241 | 根据上述法律规定，结合本案相关事实，虽然被告建筑公司认为姜忠宾、钟志江无权代表其与他人签订劳务转包协议，并无权代表其与他人进行结算，但姜忠宾、钟志江在建设工程施工合同补充协议上作为被告建筑公司的委托代表人签字，并作为“西店安置区26号楼工程”的劳务组负责人，原告主观上善意且无过失的相信其有权代表被告建筑公司与自己就“西店安置区26号楼工程”劳务工程达成口头承包协议，并就案涉工程的工程款进行结算，因此姜忠宾、钟志江与原告就“西店安置区26号楼工程”劳务工程达成口头承包协议的行为构成表见代理，钟志江与原告就案涉工程进行结算的行为亦构成表见代理
2907 | 212 | ……”的规定，原告任波系上东新城小区项目的实际施工人，根据司法解释的该条规定，原告任波具备本案诉讼主体资格，有权就工程款项主张权利
2908 | 5 | 关于原告于福涛主张的利息部分
2909 | 8059 | 对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理
2910 | 3770 | 首先，2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》是对2012年10月8日《建设工程施工合同》的补充，而非对2013年1月20日《建设工程施工合同》的补充
2911 | 12162 | 对此，宇元置业公司亦可另寻法律途径解决
2912 | 2280 | 14258985.45
2913 | 827 | 关于工程决算问题，本院认为，福建大禹建设工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定报告书》较为客观、公允地反映了讼争工程的实际造价，对智发酒业公司提出的反馈意见，福建大禹建设工程造价咨询有限公司亦能作出合理的说明，故对该份《工程造价鉴定报告书》中的工程造价5438101元，本院予以认定
2914 | 4518 | 公交客运公司提交其与德江建筑公司2015年1月20日签订的《建设工程施工合同》以及“建筑工程安全监督检查记录”、“德江泰源商砼有限公司的运输、过磅、结算单”和“重庆市璧山区人民法院（2017）渝0120民初4680号民事判决”等证据，用以证明案涉工程的承包方为德江建筑公司
2915 | 4196 | 合同开工日期为2013年6月，合同竣工日期为2014年10月
2916 | 7210 | 地下车
2917 | 6709 | 文峰公司主张其以代为支付应由购房户承担的办证费用的方式支付了违约金3646286.76元，但文峰公司提交的统计表显示因查封而无法办证以及购房户自己办证等原因无办证缴费凭证的计953483.84元，该部分应予扣除，因此，文峰公司因迟延交房而向购房户实际支付了违约金2692802.92元
2918 | 6818 | 2016年9月30日之前返还200万元人民币”，原告共向被告缴纳600万元保证金，被告日森国际已经退还200万元，现下余400万元已届履行期应予返还
2919 | 8154 | 2、建工五建公司应否支付水电费389932.7元及二期用地清理费10万元的问题
2920 | 11884 | 2015/9/30
2921 | 10372 | 结算之日即2001年9月12日至2003年9月2日期间的违约金为22429元（149239元×6.21%×1.3÷365天×161天+149239元×5.76%×1.3÷365天×559天），2003年9月3日至2004年1月17日期间的违约金为3212.3元（114293元×5.76%×1.3÷365天×137天），2004年1月18日至2005年2月5日期间的违约金为8828.6元（109993元×5.76%×1.3÷365天×285天+109993元×6.12%×1.3÷365天×100天），2005年2月6日至2006年1月25日期间的违约金为8116.9元（105193元×6.12%×1.3÷365天×354天），2006年1月26日至2011年1月30日期间的违约金为43649.2元（100393元×6.12%×1.3÷365天×92天+100393元×6.39%×1.3÷365天×113天+100393元×6.84%×1.3÷365天×211天+100393元×7.11%×1.3÷365天×62天+100393元×7.2%×1.3÷365天×63天+100393元×7.38%×1.3÷365天×32天+100393元×7.56%×1.3÷365天×24天+100393元×7.83%×1.3÷365天×367天+100393元×7.74%×1.3÷365天×23天+100393元×7.47%×1.3÷365天×21天+100393元×7.2%×1.3÷365天×28天+100393元×6.12%×1.3÷365天×26天+100393元×5.94%×1.3÷365天×666天+100393元×6.14%×1.3÷365天×67天+100393元×6.4%×1.3÷365天×36天），即2001年9月12日至2011年1月30日期间的违约金合计86236元
2922 | 5098 | 对第三组证据
2923 | 7228 | 16#楼外墙漆延期24天
2924 | 6077 | 5.原、被告双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第26条约定工程款在扣除5%质保金后的余额应当在预算完毕后一个月内支付
2925 | 5299 | 施工企业与建设单位、设计单位、监理单位在施工前做过技术交底，看设计图纸设计中与施工现场是否有不符合的地方，施工前期有几处不符合，由设计院修正答复
2926 | 10254 | (7)、室外总体道路单价问题，按原告观点鉴定的造价为144,536元，按被告观点鉴定的造价为72,915元
2927 | 11313 | （一）建设工程已经实际交付的，为交付之日
2928 | 3517 | 冠华公司与付建高签订《合同书》一份，由付建高完成8号宿办楼弱电工程，由原告支出劳务费10万元
2929 | 2708 | 1.张贺忠于2016年1月28日和3月16日出具的《证明》可以确认其认可尚欠四原告的人工费为40248元，即四原告主张的款项
2930 | 10523 | 本院认为
2931 | 10947 | 地金公司认为该结
2932 | 9123 | 3、进行合同及价格谈判
2933 | 4357 | 益宁公司尚欠博源公司一期工程余款19,979,814.00元，对此本院予以确认
2934 | 2866 | 3砂浆保护层的隐蔽工程验收记录，故该部分工程造价不应扣减
2935 | 1970 | 1387339.2
2936 | 3692 | 第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
2937 | 9404 | 《建设工程施工合同》签订后，原告联建公司依约进行施工，并向被告万辉公司支付了1000000元履约保证金
2938 | 1831 | 此处为18#基础款，不应增加累计
2939 | 6096 | 本院认为，证据5仅能证明原告于2009年7月6日向被告发出“关于与大同公司解除合同的函”的事实和被告于2009年7月10日复函的事实，没有其他证明效力
2940 | 10573 | 含土建工程、消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池
2941 | 4496 | 五、关于2016年7月29日《协议书》效力及成伟公司应否承担担保责任问题
2942 | 805 | 2018年3月27日下午和2018年3月29日晚，原、被告就通河项目工程审计事务进行第一次、第二次洽谈，确定了通河项目工程核算审计单位为建设银行哈尔滨分行审计事务所及相关结算事宜
2943 | 11800 | 元，按月息2%计算）
2944 | 8107 | 1-12，面积42.96㎡
2945 | 10646 | 我司于2012年7月16日接福建南洋物流有限公司《工作联系函》，反映你项目部承建的该公司的停车场1#-4#楼综合楼工程施工进度缓慢，已严重违反了双方合同违约拖延施工工期，给业主各项工作造成严重影响和重大经济损失，无法兑现对购房业主期限的承诺，同时也涉及了全省开展五大战役活动中将乐县委、县政府对恒通物流园停车区综合楼施工进度的总体进度要求
2946 | 7657 | 被告金辉公司质证，有异议，只是双方内部结算的凭证，与本案无关
2947 | 4804 | 原告认可以洗浴卡顶账，本院予以确认
2948 | 6355 | 3、在接函之日起3日内退还广丰建设已多付的工程款1694000元，并向广丰建设承担因新建水泥逾期提供验收的违约金，并赔偿其他损失
2949 | 2151 | 449395.2
2950 | 11134 | 由于甲方只支付了其中的200万元后，后期1800万元未按方案履行，经监督方调解无果
2951 | 7100 | 14天内付款
2952 | 5778 | 施工单位鼎晟公司盖章、监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以认可《房屋建筑工程质量检查报告书》 | 0
2953 | 8614 | 另查明，1.2016年2月14日，海南国盛集团有限公司经海南省洋浦经济开发区工商行政管理局核准变更登记企业名称为海南国盛建工集团有限公司
2954 | 627 | 3”，电柜下3㎡未施工，实际应该按照29.26平米计算
2955 | 11888 | 2015/11/13
2956 | 12658 | 再次，张冬享有优先受偿权的范围，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条规定，建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故张冬对被告欠付工程款23035422.50元范围内享有优先受偿权
2957 | 8471 | 赵凤玉2015年1月14日担保人
2958 | 2032 | 19#第11层
2959 | 1037 | 0.42元/块
2960 | 9767 | 根据庭审举证和认证，本院查明本案的法律事实如下
2961 | 6339 | 2009年4月16日，新建水泥向广丰建设送达九龙一号室外工程B、C区块决算书，决算造价为1462201元
2962 | 12721 | 第三人大石围公司、林旺金矿确认原告张有生与被告刘光强协议中约定的钢平台制作，大石围公司、林旺金矿已通知广西建工四建公司及张有生变更并自行制作安装
2963 | 6883 | 故该7648448.95元原告不应支付给被告
2964 | 1814 | 20110601
2965 | 9482 | ”由此可知，《建设工程施工合同》当为主合同，而《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》当为补充合同，《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》优先于《建设工程施工合同》适用
2966 | 9185 | 在本案诉讼中，程振国并未否认涉案工程相关竣工验收资料部分在其处保管，并称因建设公司恶意欠付工程款，无结算诚意
2967 | 12861 | 10.针对商品砼运距问题的争议，虽原告提供的联系单上载明运距为12公里，但由于被告对此没有确认，本院不采信该联系单
2968 | 9224 | 原告陈述案涉工程不知道何时竣工验收的，并主张黎坪开发公司于2017年4月28日对案涉工程投入使用，但原告和黎坪开发公司约定案涉工程于2016年10月31日竣工
2969 | 4809 | 涉案工程于2017年4月27日竣工验收合格，尚未过质保期，而根据合同约定，质保金为工程总价款的5%，即4297948元（85958960×0.05），被告欠付的工程款尚不足质保金数额，故被告目前不欠原告工程款
2970 | 12492 | 一、竣工验收备案表六份，欲证明
2971 | 7005 | 本诉部分
2972 | 10204 | 二、工程款支付按原合同计划进行，工程竣工验收合格后，甲方付全部工程款的95%，乙方配合甲方提供资料向主管部门备案
2973 | 5967 | 本院认为
2974 | 7546 | 原告支付的各项税费是否应当计算在工程款范围内
2975 | 3201 | 关于嘉鼎祥公司反诉解除合同的问题，合同的解除是双方签订了合法有效的合同，因出现法定的解除事由或约定的解除事由，而由一方单独作出解除的意思表示或由双方协商解除
2976 | 10773 | 2.2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》在先，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》在后，应该以在后的《建设工程施工合同》为准
2977 | 12707 | 《工程款支付申请表》上均加盖有万合城公司万合苑项目部的印章和太原市春润达工程监理有限公司监理专用章，还有万合城公司和太原市春润达工程监理有限公司的工作人员签字确认
2978 | 10686 | （4）教育费附加0.09%
2979 | 9119 | 撤销授权委托书内容节选如下
2980 | 11866 | 107357.1307
2981 | 699 | 本院认为，根据本院查明的事实，崎丰厂与繁宝公司就系争工程先后签订了施工合同及补充协议书，现繁宝公司、钱国木业公司、崎丰厂均确认钱国木业公司为系争工程的实际发包方，并确认由钱国木业公司承担系争工程相关合同项下的权利、义务，现繁宝公司要求钱国木业公司支付拖欠的工程款及相应的利息，合法有据，当予准许
2982 | 6833 | 施工工期为509天
2983 | 5597 | &quot;建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证
2984 | 6762 | 且当事人双方认可系支付涉案工程款的2014年1月17日银行转账200万元、2014年5月29日银行转账10万元，汇款凭证也未注明汇款用途，故对大经公司认为该款系鑫马公司根据2013年12月18日和2014年1月23日协议书的约定，支付的前两个月的返租租金（即借款利息）的主张不予支持
2985 | 2994 | 依据鉴定意见，签字齐全的签证材料对应的工程造价为259749.30元，本院予以确认
2986 | 1127 | 本院认为，原告的该解释难以自圆其说，客观上原告已将该部分材料费用核算到综合单价中
2987 | 6604 | 2013年1月20日的合同依据中标通知书确定工期为542个日历天
2988 | 1275 | 第三，被告陈述两份建设工程施工合同都是在开工后补签，目的是为配合原告竣工验收及招投标要求订立
2989 | 379 | 二者职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人
2990 | 2487 | 同日，林州建总公司独山子区负责人郭雷法收到杨建飞缴纳的工程合同款28000元，并形成收条一份
2991 | 10781 | 以已经备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》作为工程价款结算的依据，合同价工程款为15370.107平方米*1283元/平方米=19719847.3元
2992 | 8643 | 但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条"当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
2993 | 6100 | 本院认为，证据8虽加盖原告公章和浙江泛华工程监理有限公司九龙一号监理专用章，但没有相关单位负责人或经办人、监理人员签字确认，不具有合法性
2994 | 12058 | “建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用
2995 | 11934 | 2017/1/31
2996 | 8209 | 1．涉诉建设施工合同的效力应如何认定
2997 | 9137 | ”第六条第三款规定
2998 | 1698 | 20110328
2999 | 701 | 2、繁宝公司已收工程款如何确定
3000 | 3058 | 本院认为，华宇城前期现场费用已有鉴定结果，鉴定意见经各方当事人质证没有异议，华宇城工程前期施工费用应以鉴定意见为准
3001 | 8678 | 现被告安澜公司按和解协议中约定的付款时间履行了付款义务，原告又主张该工程款的利息损失，不予支持
3002 | 5865 | （2）初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，由甲方组织勘查单位、设计单位、监理、政府有关部门、乙方参加的竣工验收
3003 | 4042 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条规定
3004 | 4765 | 1.张学忠收到的工程款部分
3005 | 5637 | 根据《建设工程施工合同》第三部分&quot;专用合同条款&quot;第13.6.1条款&quot;承包人完成竣工退场的期限
3006 | 9379 | 被告对原告提供的证据8至12和补充证据1至3有异议，认为对原告提供的证据8，根据原告提供的银行转账单，原告仅支付了70万的履约保证金，100万元的履约保证金收据是虚假的
3007 | 10991 | 地金公司还提交了
3008 | 3328 | 被告对该证人证言质证意见为
3009 | 10040 | 综上，本院确认涉案工程价款为
3010 | 9235 | 被告振鹏公司具备从事建设工程施工的建筑施工企业资质，其与城投公司签订的安置房建设协议书是双方当事人真实意思的表示，应认定为有效合同
3011 | 1112 | （3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
3012 | 2157 | 5%
3013 | 998 | 本案对该证据的真实性予以采信
3014 | 9655 | 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等 | 0
3015 | 3032 | 本案双方对已付工程款22905864.96元不存在争议，主要争议的焦点为
3016 | 3370 | 监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部提出了存在的问题
3017 | 7025 | 装修技术措施表
3018 | 11019 | 2．喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定
3019 | 11782 | 综上所述，日月鑫公司已付工程款为49,485,000.00元+8,735,538.00元+3,389,901.00元=61,610,439.00元
3020 | 3696 | （一）建设工程已实际交付的，为交付日期
3021 | 7009 | 秀湖鹭岛项目1-1期、2-1期、2-2A期富丽公司总包工程预结算金额表、措施表不一致调减金额表
3022 | 13065 | 因鉴定意见中关于塑钢窗造价依据两种不同标准进行计算，其一为被告提供的180元㎡的计算方式，其二为套定额单价297.59元㎡的计算方式，原告认为应当根据被告提供的标准进行计算，被告则主张其提供的180元㎡的计算标准仅为成本价，应当按照套定额单价进行计算
3023 | 9465 | 故被告尚欠原告工程款24414818.71元（85517718.71元-61102900元）
3024 | 3590 | 莫建勇诉请李坚古支付工程款42262元，是对自己民事权利的处分，不违反法律法规的强制性规定，属合法有效的处分，本院依法予以照准
3025 | 6763 | 3、鑫马公司主张以2014年1月23日协议书所约定的13套商品房购房款冲抵涉案工程款14192252元
3026 | 7693 | 被告金辉公司为证实自已的答辩主张，向法庭出示如下证据
3027 | 7491 | 被告湛新公司作为涉案工程的发包方，依法应在其欠付款范围内对原告承担付款责任
3028 | 969 | 证据5
3029 | 285 | 故涉案工程群洲公司已完工程价款为49,241,242.71元（38,052,564.46元+9,000,000元+2,188,678.25元）
3030 | 612 | 9、潘桥路厂房增加项目(安装工程)第5、6项、“室外排水管道增加”15,139元、编号为12-1-17的“新排聚氯乙烯排水管管径315”的10,885元、编号为12-1-17系的“新排聚氯乙烯排水管管径500”的4,253元，不予认可，繁宝公司并未对此进行施工
3031 | 4876 | 邓文年与石门第五建筑公司签订的管理费上交合同也明确约定石门第五建筑公司只按一定比例收取管理费，施工中的安全、伤亡事故及债权债务均由邓文年承担全部经济责任，同时石门第五建筑公司委派协助施工的技术人员工资也是由邓文年支付，并且石门城建房产公司通过直接支付或由石门第五建筑公司转付的方式已先后向邓文年支付了工程款14231580元
3032 | 5794 | &quot;兴城市建筑工程质量监督站盖章、监督人员、负责人签字予以确认 | 0
3033 | 414 | 32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任
3034 | 6475 | 原告曾于2012年7月11日向台州仲裁委员会申请仲裁，被告提出管辖异议，台州仲裁委员会作出（2012）台仲决字第287号决定书，认定双方签订的仲裁协议无效，决定撤销仲裁案件，原告遂于2012年9月7日向本院提起诉讼
3035 | 11066 | 故本院认定涉案1号楼、2号楼、22号楼工程质保金合计为4057840.95元（工程总造价81156818.89元×5%）
3036 | 481 | 2014年，潘桥村委会通过村民代表大会表决同意将系争场地转让给了钱国木业公司
3037 | 3668 | 第二十一条、当事人就同一建设工程量另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据
3038 | 5456 | 6、证人冯欣出庭作证证言
3039 | 11761 | 为此，本院采纳《工程造价鉴定意见书》的第二个结论，即以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算），工程总价款按为112,168,206.21元
3040 | 2751 | （五）商品住宅，包括经济适用住房
3041 | 10499 | 2、关于工程造价让利问题
3042 | 8459 | 赵凤玉2014年4月9日
3043 | 1906 | 71,748.10
3044 | 7936 | 2015年6月10日被告给付原告300000元，2015年4月4日至2015年6月10日共计67天，该期间逾期利息为10765.37元（1004232.24元×6%/365×67天）
3045 | 10493 | 十、特别事项说明
3046 | 5736 | 剩余款项依合同规定，包括供暖在内所用单体验收合格，技术资料等按照国家规定和合同约定完成后，支付至工程预算价格的85%、90%
3047 | 12471 | 对第七组证据的真实性认可
3048 | 6945 | 5、判令富丽公司拒绝按照合同约定对出现质量问题的部分工程进行整改的违约金人民币19.11万元（按照合同约定的100元-500元每项取300元每项，共计637项）
3049 | 6624 | 对于文峰公司提出的异议
3050 | 5179 | 建设工程竣工验收应当具备下列条件
3051 | 12411 | 对于被告主张的保险费金额，原告没有提供证据予以反驳，且根据案涉合同约定，原告应购买工人工伤保险，故购买保险的费用4000元应由原告承担
3052 | 3072 | 2017年11月23日华宇城项目基槽验收合格，华宇城项目前期施工成果由被告丽贤公司享有
3053 | 6209 | 本院认为
3054 | 6205 | 上述异议在浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日作出的第二份鉴定报告中均有叙述，本院在对第二份鉴定报告的认证意见中叙述
3055 | 8088 | 在施工过程中，富成公司未能按约定向建工五建公司支付工程进度款
3056 | 1890 | 5%
3057 | 10490 | 9、地下室及基础部分水泥材料费301335.95元（争议项）
3058 | 6084 | 本院认为，2008年9月4日的通知，是要求被告在2008年10月15日前完成设备采购、电缆采购
3059 | 1625 | 2,702.03
3060 | 10574 | 由甲方交付水平地面起，总工期为天（注
3061 | 9893 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3062 | 8709 | 本院认为，在双方合同约定的工程价款计算依据中，明确约定安全文明施工措施费按1.6%计取，合同并未约定该费用不应计取的情形，大豐置业提交的证据不足以证明该费用不应计取，故安全文明施工措施费应按合同约定计入工程总造价
3063 | 8252 | 自2016年9月1日起至2014年9月30日止，以10,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
3064 | 27 | ”、第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3065 | 8766 | “
3066 | 9033 | 其中定额及相关文件规定的优质优价、远地施工增加费、提前竣工增加费、安全文明施工增加费、扬尘治理措施费等已在工程取费中综合考虑，工程预、结算中均不予计算
3067 | 2235 | 454116.75
3068 | 786 | 约定的竣工日期早于实际停工日期的，应在实际停工之日起六个月内行使优先权
3069 | 9099 | 2018年5月28日，受置业公司委托，安徽正宇工程项目管理有限公司出具《楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程预算造价审计报告》（安正审字[2018]0528号），该预算造价审计报告显示，涉案工程的范围为
3070 | 2034 | 693669.6
3071 | 4375 | 当事人人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年
3072 | 5355 | 加上2016年部分及配合费即为
3073 | 10753 | 2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》以及2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》中约定的施工范围也是包含土建、主体、附属三大块
3074 | 3247 | 委托代理人赵国民，河北唐正律师事务所律师
3075 | 4484 | 且博源公司在工程价款优先受偿权未成立情形下作出放弃承诺，违反了法定权利不得预先放弃的原则
3076 | 11519 | 对于垫资部分工程，因国都广西分公司提交垫资的证据未经天泽公司确认，也无法从证据中看出各项费用用于本工程项目，故本院对国都广西分公司的垫资证据不予采信
3077 | 9595 | 经本院核算，上东新城小区3-6号楼工程总造价28326110.00元（24610㎡×1151.00元/㎡），厢房楼工程总造价6396107.00元（5557㎡×1151.00元/㎡），物业房工程总造价3267600.00元（2723㎡×1200.00元/㎡），上述工程总造价合计为37989817.00元
3078 | 6558 | 由于被告东兴公司迟延履行付款义务，应当自2018年2月13日起按照中国人民银行同期贷款利率计算，向原告金泰盛达公司支付逾期付款利息
3079 | 968 | 本院认为，上述证据与原件核对无异，本院予以采信
3080 | 9892 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
3081 | 10357 | 依法本院就先行查明的部分先行判决
3082 | 4758 | 原告对该款不认可，称二者系不同的法律关系，且被告的利息标准已超出法律规定，但张学忠向瑞信公司出具借款承诺，承诺该借款本息在支付工程款时予以扣除
3083 | 7372 | 4、被告大庆安装集团公司对原告的上述1、2、3项请求承担补充清偿责任
3084 | 6738 | （五）大经公司主张涉案工程价款优先受偿权能否成立
3085 | 11939 | 451
3086 | 927 | 证明因被告未办理施工手续，工程未在合同期内开工造成的误工损失
3087 | 1767 | 2
3088 | 8477 | 被告东龙公司至今未向原告支付姚安大酒店项目工程款及退还姚安大酒店项目工程保证金1000000元、西街小学片区城市综合体建设项目工程保证金2000000元
3089 | 5777 | 该工程符合设计及施工规范要求
3090 | 5389 | 甲方构成违约，且给原告造成巨大经济损失，被告应依法承担违约赔偿责任
3091 | 4209 | 但该竣工验收报告出具无具体日期
3092 | 10605 | 2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、17、18、19
3093 | 4156 | 从上述规定看，无论建设工程施工合同的效力是否有瑕疵，作为已竣工验收、质量合格的工程，均应比照有效合同来履行
3094 | 12580 | 故在本案中就千田·新开元5#楼项目形成了两个建设工程施工合同关系，分别为千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人所形成的的建设工程施工合同关系，及恒基公司作为转包关系中的承包人与实际施工人丁蔡俊之间所形成的的建设工程施工合同关系
3095 | 8674 | 原告主张迟延支付229.5万元的利息损失1243572.33元，予以部分支持
3096 | 8886 | 涉案工程基础工程和主体结构工程及已完工程量经验收合格
3097 | 1656 | -1504974.48
3098 | 5839 | 该罚款系被告飞翔公司缴纳，已经计算在被告支付原告工程款28299500元中
3099 | 12288 | 被告住建局以原告所施工程的工程款已经与被告弘茂公司进行结算并支付的抗辩理由不成立，其可以另行依法进行追索，但不影响原告向被告住建局主张工程款的给付
3100 | 4000 | 即万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款并自该日起支付欠付工程款利息
3101 | 1909 | 19#第2、3层
3102 | 9840 | 但双方签订《建设工程施工合同》中已明确，解释合同文件时专用合同条款优先于中标通知书、投标书及其附件
3103 | 128 | 中城投公司未举证证明自己按照所承诺的施工计划施工，从九洲房公司的付款时间上及中城投六局的施工进度上综合判断，中城投六局没有按照承诺的施工进度节点进行施工，不能判定九洲公司没有按时足额支付工程款，也不能判定九洲公司违约
3104 | 7502 | 4、工程订单一组，拟证明系争工程不含税价格为7,185,558.6元
3105 | 1925 | 5
3106 | 5193 | 本院对本组证据予以采信
3107 | 10382 | 关于辩护人提出的报案群众所举报的事实和被告人主动供述的事实并非同一事实，应认定被告人具有自首的辩护人意见，与事实不符，与法无据，不予采纳
3108 | 110 | 工程实际建筑面积34073.19㎡，按照1660元/㎡计算，总价款为56561495.4元（34073.19㎡×综合单价1660元/㎡）
3109 | 13027 | 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定
3110 | 7291 | 工程名称
3111 | 9764 | 经质证，被告认为证人证言真实有效，能够证实原告方没有完成合同工程内容，其施工的房屋不符合交房验收标准
3112 | 3007 | 华人民共和国合同法》第五十二条、第五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下
3113 | 11573 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
3114 | 2371 | 20130712
3115 | 7740 | 2008年6月26日原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目
3116 | 12708 | 同时，二轻公司还提交了万合城公司给二轻公司出具的五份欠条，欠条中的欠款的数额与前述五份《工程款支付申请表》中的工程款数额一致，总额为48305721.8元
3117 | 8515 | 证据2《备忘录》，用以证明2013年12月被告安澜公司与原告就收尾工程进度款以及工作进度签署备忘录，要求原告必须在2014年1月10日前完成所有回填工作，且必须符合业主验收要求，否则扣除未付工程款10%作为违约金
3118 | 9090 | 执行承包合同
3119 | 7672 | 证明原、被告分开后，原告开发的合法审批手续
3120 | 4990 | ”第七十条补充条款“工程价款支付1.承包人进场垫资施工，原签订3、4、5、6号楼合同不变，往后每栋楼固定价格合同…
3121 | 5345 | 编制说明可以证明
3122 | 8765 | 四、关于大豐置业反诉要求建工集团交付
3123 | 495 | 现繁宝公司与钱国木业公司一致确认，将保证金600,000元作为已付工程款进行结算
3124 | 3034 | 2、合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额
3125 | 7575 | 被告大庆安装集团苏州分公司是大庆安装集团公司下属非独立核算法人，其经营过程中产生的民事责任应由大庆安装集团公司承担
3126 | 13037 | 三、关于原告要求被告支付逾期付款利息（以13441505元为基数，自2015年7月2日起按月息2%的标准支付至实际履行之日止）的诉讼请求
3127 | 8568 | 使用公章登记表及《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》与本案缺乏关联性，不具有证据效力
3128 | 11796 | 另与新东阳公司的融资成本、房屋价格的上涨程度，以及银行关于贷款利息、逾期罚息的计算比例、方法相比较，双方约定的月3%违约金支付比例，属于过分的高于损失
3129 | 7467 | 被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司
3130 | 9394 | 根据双方当事人的举证、质证和法庭调查，本院确认以下法律事实
3131 | 3251 | 委托代理人吴振国，该公司部门经理
3132 | 11893 | 21
3133 | 3813 | 该1652385.09元暨阳公司应自2017年6月12日起至付清之日止向鼎元公司支付利息（按鼎元公司诉请的同期银行贷款利率的1.5倍计算）
3134 | 1529 | 工程量实际金额（元）
3135 | 4833 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
3136 | 8670 | 229.5万元×5.1%÷365天×48天＝15,392.22元，从2015年5月11日至2015年6月27日
3137 | 3765 | 关于应以案涉哪一份合同作为结算工程款的依据问题
3138 | 9515 | 72109498.05元-36874699元-16898320.2元-5154980元=13181498.85元
3139 | 5819 | 1、丽景家园大门外增加异性混凝土路面42平方米，基层清理加外运挖土方300mm深，100mm砂垫层，120mmC20混凝土路面压光
3140 | 4913 | 原告认为被告入场施工没有合同依据，理由是原、被告及泰安市岱岳区泰昌物资有限公司签订的建设项目三方合同书在原告起诉前已经解除，但根据本案查明的事实，原、被告及泰安市岱岳区泰昌物资有限公司均未就该建设项目三方合同书行使过解除权，原告和泰安市岱岳区泰昌物资有限公司仅就其双方签订的入园协议在（2013）泰民一初字第31号案件中要求解除，但被告入场施工和停工的行为均发生在双方达成入园协议的解除合意之前
3141 | 12847 | 被告认为土方余土外运按5公里，回填土方按15元/立方米包干计取，应核减造价1,948,685元
3142 | 5833 | 材料设备中被告定牌认价材料和设备有外墙油漆、塑钢窗、防水材料、卷帘门、栏杆、入户门、配电箱（含箱内元器件）
3143 | 8594 | 原告（乙方）与被告安澜公司（甲方）于2016年1月24日就洋浦神头港区D区填海工程尾留事宜协商一致，再次签订备忘录，内容如下
3144 | 12505 | 本院认证认为
3145 | 9994 | 2.发包人欠付工程款
3146 | 8430 | 对被告白邑公司、中茂公司提交的证据
3147 | 5287 | 18、工程档案移交存在的问题的说明
3148 | 3734 | 以未付工程款63338214.13元（63378915.13元-40701元）为基数，从2014年6月30日计算至实际付款之日止
3149 | 8986 | 证据八、《寿县楚都御花园二期主体建安工程未完成工程量计量计价及后期鉴定造价咨询服务合同》一份
3150 | 6825 | 对原告所举的第七、八组证据，本院认为，该证据客观真实，来源合法，本院予以采信
3151 | 10086 | 三、关于涉案工程泥浆倾倒问题
3152 | 1585 | 29,464.56
3153 | 12997 | ①2014年1月25日至2014月9月16日共235天，年利率为6%，30万元工程款管理费的利息为1390.68元
3154 | 12871 | ”规定，承包人可参照合同约定请求支付工程价款，亦可参照合同约定的支付工程价款的方式和日期请求发包人支付工程价款
3155 | 7633 | 并责令4月25日完工
3156 | 2299 | 5%
3157 | 2889 | 11.关于酒店大堂A段多功能厅屋面混凝土结构工程造价940148.17元应否增加的问题
3158 | 8167 | （二）屋面及楼地面防水材料属甲定乙供材料，依合同约定应按发包人即被告双强公司签证价结算，因当事人未提供发包人签证价,因此,依合同按94定额计价,故工程款需增加691016元
3159 | 11880 | 283312.098
3160 | 10381 | 庭审中，被告人齐志尚对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪，酌情可以对被告人从轻处罚
3161 | 6062 | （4）关于建工集团投标综合单价中包含的5%风险费用1311257是否应当在计算人、材、机价差时从合同固定总价中扣除的问题
3162 | 12677 | 原告另诉称，合同的约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质内容，招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准
3163 | 1334 | 一、由湖南四公司施工的大邦生物制药厂工程项目已由建设方委托的湖南龙武工程项目管理有限公司进行了审计
3164 | 9519 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理”
3165 | 10222 | 3、消防及安全防范设备安装工程、作为后续施工、配合二次装修同步施工
3166 | 9341 | 但在本案中经过本院释明，丁蔡俊主张其是与千田公司形成的建设工程施工合同关系，不要求恒基公司承担支付工程款的责任，根据合同的相对性原则，丁蔡俊与其就千田·新开元5#楼项目所主张的诉讼请求之间不具有直接的利害关系，依法应当裁定驳回其起诉，本院就此另行出具（2019）豫0481民初1829号之三民事裁定书，故本判决仅处理丁蔡俊对千田·新开元3#楼人防工程的工程款及利息
3167 | 6741 | 案涉工程项目为民营投资工程，其规划用途为酒店、办公、商业，因此并不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须招标的工程项目
3168 | 7746 | 刘凤友和李恩彪应给付现金，分期付给
3169 | 6359 | 根据施工合同要求，广丰建设应在2009年6月28日前支付新建水泥D区块供电部分的剩余款项510000元整（D区块供电验收已于2009年6月22日通过），双方于2009年5月26日以书面形式约定按照施工合同要求及时支付工程款
3170 | 11020 | 3．诉讼财产保全申请费10000元如何负担
3171 | 8144 | 而涉案工程已于2015年6月29日完成竣工验收，于2016年11月17日完成结算审定，因此至建工五建公司向本院提起本案诉讼之日，富成公司应向建工五建公司支付的工程款数额是170,716,284.72元，并依约应向建工五建公司退还质量保修金4,751,896.59元，两项合计为175,468,181.31元，但富成公司仅支付160,762,180.05元，故本案中富成公司还应向建工五建公司支付工程款14,706,001.26元
3172 | 5443 | 真实性不予认可，没有任何单位签章和签字，没有任何证明力
3173 | 3538 | 被告以该工程总包单位为石家庄一建建设集团有限公司且该工程不得分包为由主张合同无效，本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条的规定“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持”，故对于被告的该项诉辩意见，本院不予支持
3174 | 230 | 第五，关于原告任波主张的工程款数额及利息如何确定的问题，应以上东新城小区1、2、7、8号楼工程总造价合计37093436.55元，减去1、2号楼已拨现金9975368.00元及已拨房8228029.00元，再减去7、8号楼已拨现金7748294.00元及已拨房9819198.60元，经计算被告上东新城公司尚欠原告任波工程款1322546.95元
3175 | 9998 | 张云保与詹永顺之间的劳务分包合同虽属无效，但詹永顺的劳务作业已经完成，且双方对劳务费用进行决算
3176 | 2295 | 26732210.66
3177 | 5788 | &quot;兴城市建筑设计院和葫芦岛创拓建设设计有限公司盖章予以确认
3178 | 6626 | 《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》明确规定，2013年11月1日之后人工费单价由57元∕工日调整为68元∕工日
3179 | 1288 | 代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力
3180 | 12535 | （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
3181 | 837 | 关于智发酒业要求将其于2013年8月26日向永泰建筑公司转账的860000元转为本案工程款的问题
3182 | 4068 | 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
3183 | 811 | 根据深圳前海华利农产品贸易有限公司函告说明通过深圳前海华利农产品贸易有限公司账户给被告转款1,900,000.00元系代替华利通河公司支付的，案外人花纬向法庭说明以个人账户转账给刘定涛个人账户1,120,000.00元系代替华利通河公司支付的，被告虽认为案外人花纬个人账户及深圳前海华利公司转款3,020,000.00元为依兰项目给付工程款，但未向法庭提供证据加以证实，故应认定原告已向被告支付了通河项目工程款共计9,020,000.00元
3184 | 5097 | 对第二组证据无异议，该组证据同时说明原告进行工程建设的事实，至于被告认为原告施工工期超出合同约定的工期，给被告造成损失，与本案不是同一法律关系，被告应另行主张权利，本院认为，该组证据内容真实、合法、与本案有关联，可以作为有效证据使用
3185 | 8604 | 2016年10月25日前支付第一次500万元
3186 | 9288 | 公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，故新金伞公司诉求山西六建与山西六建海南分公司一起共同承担支付工程款及利息的责任具有事实和法律依据，本院也予以支持
3187 | 9321 | 二、丁蔡俊与恒基公司是转包关系还是借用资质关系
3188 | 7712 | 证明2009年1月8日由原告、监理公司、施工单位、代建单位，共同对《金地花园》回迁5＃、6＃楼工程质量和工程竣工进行了验收，确定了已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段
3189 | 6398 | 对于原、被告对工程造价鉴定提出的异议，本院在认证部分已明确叙述，对鉴定造价不作变更
3190 | 1216 | 原告要求被告支付欠付工程款1284781.83元的请求，符合相关法律规定，本院不予支持
3191 | 9338 | 故在本案中就千田·新开元5#楼项目形成了两个建设工程施工合同关系，分别为千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人所形成的的建设工程施工合同关系，及恒基公司作为转包关系中的承包人与实际施工人丁蔡俊之间所形成的的建设工程施工合同关系
3192 | 8094 | 2016年11月17日，涉案工程完成审定结算，该工程造价为壹亿柒仟伍佰玖拾玖万陆仟壹佰陆拾玖元捌角贰分（¥175,996,169.82元）
3193 | 3150 | 因此，本院对该案没有管辖权，应不予受理
3194 | 11564 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
3195 | 2198 | 19栋已付款
3196 | 7343 | 被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司
3197 | 5234 | 按照合同和国家规定该怎么取费就怎么取费
3198 | 11769 | 对于当事人庭审中认可的2014年10月17日支付500万元、2014年12月11日支付300万元、2014年12月29日支付200万元、2015年1月5日支付450万元、2015年2月6日支付800万元、2015年2月12日支付703.5万元、2015年7月20日支付200万元、2015年8月20日支付100万元、2015年9月2日支付100万元、2015年9月29日支付5万元、2015年10月23日支付20万元、2015年11月13日支付50万元、2016年1月22日支付100万元、2016年2月5日支付30万元、2016年8月24日支付1000万元、2017年1月3日支付390万元
3199 | 3889 | ……”
3200 | 1182 | “会议内容
3201 | 4971 | 在查清存在挂靠事实的情况下，作为名义承包人的安泰公司与发包人融通公司并不存在真实的建设工程施工合同关系
3202 | 6649 | 主要涉及集中商业、10#楼地下公共部位内装饰、10#楼地上电梯井内抹灰和泵送增加费的部分、部分安装零星用工单价等
3203 | 512 | 为了保质保量竣工，请积极配合，使甲方早日全面投产，产生更大经济效益
3204 | 10983 | 因此，可以认定地金公司在汇都公司欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利
3205 | 2758 | 《补充协议》约定的主要内容为履约保证金以及不履行交付工程施工义务的违约责任，其内容虽然具有相对独立性，但仍然与《建设工程施工合同》存在关联
3206 | 9472 | 被告称因原告的原因而产生了85万元的检测费，但其不能证明该检测费的发生与原告有关且应由原告负担，故对被告主张应由原告予以赔偿的反诉请求，本院不予支持
3207 | 4632 | 2、如有设计变更，按市造价站当月发布的造价信息据实结算
3208 | 8564 | 被告安澜公司对两份调查笔录及相关材料的真实性、关联性、合法性均无异议，认为该证据足以证明原告诉讼中提交的情况说明不是测绘中心出具、证据来源违法，且内容也违法，测绘中心从未接受委托测算工程量，因此原告依据情况说明主张结算工程款，没有任何事实依据
3209 | 5141 | 原告未取得相应的建筑施工企业资质，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第一条
3210 | 8902 | 置业公司对三性及证明目的均无异议
3211 | 2714 | 3.四原告还要求华鼎公司及西诚公司对张贺忠的债务承担连带清偿责任
3212 | 5986 | （四）卫生、社会福利等项目
3213 | 2049 | 18#13~18层内墙抹灰
3214 | 8256 | 自2017年1月1日起至2017年1月31日止，以80,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
3215 | 9168 | 其次，关于是否欠付工程款及数额具体认定一节，本院认为，第一，关于按照何种比例支付工程款、涉案已完工程量是否合格的问题，参照合同约定，涉案工程目前并未达到“本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全”的85%的进度款支付条件，更未达到“竣工验收后3个月内办理完竣工结算”的95%的进度款支付条件，结合程振国诉请工程款数额计算依据，对其请求按照95%支付工程款的理由不予采信
3216 | 12793 | 因反诉原告主张的合同解除前的投入2,338,317元、合理利润和损失1,000,000元及逾期给付利息101,717元均以反诉被告存在违约延期移交施工现场及违约将涉案工程另行发包他人为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对反诉原告主张的前期投入、合理利润和损失、逾期给付利息，本院不予支持
3217 | 11155 | 如甲方原因造成停工，工期顺延”
3218 | 5694 | 即使原告履行工程移交和资料移交，目前，仍未达到我方审核预算书的期限
3219 | 5643 | 2、原告已经提供技术档案资料
3220 | 4183 | 承包人项目经理贺汝军
3221 | 5883 | 2、将被申请人（被告）葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司在兴城市丽景家园小区待售商品房查封10000平方米
3222 | 13061 | 1、4＃—7＃楼无争议部分
3223 | 3996 | 鉴于中色十二冶公司对该公司施工期间曾经出现的电线电缆挖断抢修的事实并未明确予以否认，故对上述四笔款项中标注为解放路地下人防工程抢修（万特）的工程造价为446422.79元和解放路人防工程电缆抢修工程（22处）的工程造价为738018.34元的维修费用损失予以认定，对标注有电缆改造、迁移的工程造价，因不属于中色十二冶公司施工范围，本院不予采信
3224 | 10442 | 十、本工程定金贰拾万元
3225 | 11043 | 如甲方原因造成停工，工期顺延
3226 | 2242 | 20120602
3227 | 2254 | 20120705
3228 | 12176 | 6、代付自来水罚款35000元
3229 | 1061 | 工程签证（图纸以外增量）
3230 | 8597 | 3.经协商，甲方承诺收到天航局洋浦项目部本期进度款后，按照90%付款比例3日内支付乙方工程款10313274.04元"
3231 | 9499 | 因此，泰诚公司享有合同解除权，其要求解除《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》的请求于法有据，本院予以支持
3232 | 360 | 5、项目经理确保在工地时间不少于90%，且不在两个及以上工地上担任项目经理
3233 | 11817 | 51400000
3234 | 10100 | 故被告应支付原告工期延误违约金56666.67元（100000元每月÷30天×17天）
3235 | 10766 | 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
3236 | 5676 | 1、本工程预算约4000万（决算前，应以此为依据支付进度款）
3237 | 7401 | 根据上述质证意见，本院对各方无异议的证据予以采信
3238 | 1491 | ”因此，当备案合同约定工期与非备案《补充协议》约定的工期不一致时，应当以备案合同约定的工期为准，本案中工期的确定应按《湖南省建设工程施工合同》所约定的工期为依据，即工程总工期为870元，结合施工过程中的天气因素，原告（反诉被告）长沙建工公司施工并未延误工期，因此被告（反诉原告）瑞海公司主张超工期索赔违约金186万元及赔偿监理损失费用12元的理由不能成立，本院不予支持
3239 | 3792 | 鼎元公司为此提供了相应证据证明其采购价为0.8元块，故鉴定意见中施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）按0.78元块计算并无不当
3240 | 1850 | 700000
3241 | 7452 | 故本院对于原告要求被告大庆安装集团公司承担补充清偿责任的请求予以支持
3242 | 11201 | 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用
3243 | 4113 | 第三人在被告同意后以“平泉县职教中心基建筹建处”的名义签订的《建设工程施工合同》，因该筹建处不具有法人资格，是以被告名义成立的临时机构，无资金、无场地又没有进行登记注册，对外不能承担民事权利和义务，为此产生的法律后果，全部应由被告承担
3244 | 574 | 一、钱国木业公司在施工过程中使用锤击打桩机械，经宝山区信访办委托专业房屋鉴定机构鉴定，确实对附近居民的住房造成一定程度的影响，钱国木业公司也认识到这一过失，也及时更换了静压桩机械设备，并答应申请人在对其房屋造成损坏给予相对补偿，双方于2012年6月25日晚在申请人朱大弟家确认了补偿金额
3245 | 3060 | 原告黄天友以被告建安公司名义，与被告丽贤公司就华宇城项目签订了《建设工程施工合同》，合同约定
3246 | 3293 | 川凯公司认可并且已经收到此件
3247 | 11444 | 其三、根据《建设工程施工合同》通用条款第13.1条“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延”、第13.2条“工期延误承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告
3248 | 5433 | 2、个别楼的楼梯踏步面板、管道井墙砖板不合格照片及工人修补照片
3249 | 4728 | ”本案中，原告主张其与吉运公司系挂靠关系，被告吉运公司主张其与原告系分包关系
3250 | 11741 | 新东阳公司与日月鑫公司就两个工程各签订两份建设工程施工合同后，因日月鑫公司的原因两个工程均未能正常开工，双方签订的施工合同亦未实际履行，在时隔一年后，双方就两个工程签订了一份补充协议，该协议约定工程按批次开工，对承包范围、计价方式、工程款支付时间等合同条款进行了调整，同时约定对于未修改的内容按原合同条款执行
3251 | 4600 | 根据约定架空层和门廊按其建筑面积一半计算，其他楼层全面积计算，花架不计面积
3252 | 9555 | 故对现场收方签证单43号-52号所载明的金额不予认定
3253 | 3642 | 原告认为，涉案工程的总价款为182653348元，扣除已付进度款134900000元，被告应付工程尾款为47753348元及其相应利息
3254 | 10426 | 以上工程款支付时间为乙方报送工程量后五日内
3255 | 4392 | 本案是建设工程合同即承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，在案涉施工合同合法有效情形下，双方在合同中既约定了逾期付款违约金又约定了逾期付款利息，发包人益宁公司未按约支付工程款，博源公司同时主张逾期付款利息和违约金，应按照上述的法律规定和合同约定予以支持，但利息和违约金之和不能超过年利率24%
3256 | 6670 | 但文峰公司已将该工程租赁给肯德基餐厅使用，信息查询单中肯德基汇峰广场餐厅的经营期限自2014年12月18日起
3257 | 10945 | 关于汇都公司争议的工程总造价中应否扣减垫资增加费5569612元以及在已付款数额是否应当记取借款利息5000000元问题
3258 | 932 | 证明楼梯间大理石是原告施工的
3259 | 12513 | 钱克飞于2014年5月25日出具欠条载明
3260 | 12182 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定无效建设工程施工合同的承包人，可以在建设工程经竣工验收合格后，请求参照合同约定支付工程价款，其立法要义在于确定无效合同的折价补偿标准，而不在于无效合同的有效化
3261 | 5894 | 对于2016年零星工程工作签证单所含有的内容无异议，本院予以确认
3262 | 3567 | 被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内给付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司未完成工程劳务费用80.694万元
3263 | 11547 | 高值取费中无争议部分的工程规费为3168699.17元、工程税金为1633376.3元
3264 | 5260 | 合同是给政府看的，协议是我们双方认可遵守的，应以协议为准
3265 | 3480 | 对证据二、三真实性及证明目的均无异议
3266 | 899 | 被告辩称第1号车间地面没有分格是按照原告要求施工，进而导致地面裂缝，被告对此所提供的证据不足以证明其主张，本院依法不予采纳
3267 | 5864 | 监理认为符合验收条件后由监理组织甲方、乙方、设计单位初步验收
3268 | 9971 | 存争议减少部分
3269 | 9114 | 另，置业公司之后履行该协议并支付给建设公司停工损失及延期支付工程款利息1345932元，建设公司收到该款项后转给程振国
3270 | 9281 | 关于山西六建海南分公司和山西六建是否应向新金伞公司继续支付工程款及利息的问题
3271 | 2219 | 10169944
3272 | 7000 | 证据40号为1-1期工程结算书及其附件含签证变更（共19册），富丽公司未向卉森公司提交过图纸
3273 | 389 | (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承担有关费用
3274 | 4322 | 本案系建设工程施工合同纠纷，博源公司与益宁公司就案涉一期工程、二期工程分别签订四份《建设工程施工合同》，即2011年10月18日一份案涉一期工程《建设工程施工合同》、2013年1月23日一份二期工程《建设工程施工合同》及2013年1月28日二份二期工程《建设工程施工合同》
3275 | 1955 | 37,676.21
3276 | 11255 | 本院认为，根据本案现有查明的事实，可知案涉“临安市於潜镇方元村E户型工程”对外公开招投标虽最终由长业建设集团有限公司中标，但其一直未与招标人被告方元经济合作社签订相关建设工程施工合同，故双方并未形成建设工程施工合同关系
3277 | 1301 | 2017年12月22日，湖南天鉴工程项目管理有限公司依据湖南四公司与大邦公司签订的《建筑工程施工合同》作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》
3278 | 3706 | 涉案建设工程，未经竣工验收，被告擅自使用，其提出部分工程有质量问题，也不申请司法鉴定，依法不予支持
3279 | 11924 | 3900000
3280 | 2291 | 5%
3281 | 11082 | 交易流水号为115945，付款时间为2016年11月17日，付款金额为50万元
3282 | 3127 | 经审查，本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，根据最高人民法院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
3283 | 12373 | 本院按照每项工程交付日期、同期银行贷款利率、五台工业园管委会每次支付款项的金额及日期进行计算（计算明细附后），截至2019年11月7日五台工业园管委会已付占用资金本金162,273,545.53元，已付资金占用损失22,109,054.47元，未付占用资金本金为41,881,225.16元，截至2019年11月7日的未付资金占用损失2,768,095.68元
3284 | 1520 | 19#楼工程质量保证金394942.42元，19#楼通过相关单位进行竣工验收的时间是2013年9月17日，原告认为竣工验收期为
3285 | 947 | 本院对该证据的真实性予以采信
3286 | 1778 | 17栋2、4~7内墙抹灰
3287 | 8327 | 4、关于喳西泰公司与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》的责任主体及法律关系认定问题
3288 | 4088 | 三、关于长城国际商业广场一期工程由地上5层变更为3层，减少了2层的工程量的利润损失应由谁承担的问题
3289 | 10742 | 赵朝平的工程款都是从南洋公司及时空公司领取的，并且只领取了一部分，即548115元
3290 | 9073 | 工程质量技术要求
3291 | 10473 | ......四、承包方式及范围
3292 | 2851 | 1.关于18#楼电气预埋管应否扣减差价16851.75元的问题
3293 | 3300 | 证据八、冠华公司与许志飞《玻璃幕墙安装施工合同》一份及发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的玻璃幕墙安装工程260㎡，原告替被告支出劳务费1.8万元
3294 | 4641 | 若工程误期赔偿费最高限额为10万元
3295 | 3761 | 综合双方的诉辩主张，本案争议焦点为
3296 | 6605 | 2013年2月18日合同约定10#楼于2013年8月1日结构封顶，集中商业综合体于2013年9月1日完成所有承包工作
3297 | 4342 | 本案中，第一，2013年1月23日《建设工程施工合同》在补充条款中约定
3298 | 9129 | 根据程振国的起诉意见和建设公司、置业公司的答辩意见，建设公司的反诉意见、程振国的答辩意见，本院归纳本案的争议焦点为
3299 | 8705 | 根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点问题为
3300 | 2094 | 20111108
3301 | 4713 | 另关于嘉盛公司反诉的要求容福公司向其开据增值税专用发票的问题，经嘉盛公司举证证明容福公司仅向其开具了76575460元增值税专用发票，在容福公司未有其他证据证明还另行开具发票的情形下，容福公司应在收到嘉盛公司支付完毕工程款后向嘉盛公司开具25688130.98元（102263590.98元—76575460元）的增值税发票
3302 | 7949 | 红博物产公司主张已付工程款数额为37,620,055.00元，建安公司承认收到工程款数额为37,000,000.00元
3303 | 2531 | 2015年7月30日，该公司董事长钱某出庭接受了各方当事人的质询
3304 | 10015 | 本案涉案工程施工合同估价约211200000元，为必须进行招投标的工程建设项目，原、被告在招投标前就投标价格、招标方案等实质性内容进行谈判，并签订了标前合同，违反了《中华人民共和国招标投标法》关于投标人不得与招标人串通投标、招标人在确定中标人前不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的强制性规定，中标无效
3305 | 11362 | 上述约定应视为双方合意对补充条款的变更，即约定最终竣工日期由双方协商确认，并在符合条件的情况下工程可以顺延
3306 | 5776 | 2015年10月15日施工单位鼎晟公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工报告书》总监理工程师结论意见
3307 | 5120 | 本案中，原、被告在《建设工程施工合同》中对欠付工程款如何计息没有约定，商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮于2013年11月2日向原告出具的欠条中双方约定了利息，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条
3308 | 7148 | 17.同年6月16日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
3309 | 7413 | 业主支付的工程款到账后，公司对税金及政府规费按实收取，管理费4%
3310 | 6830 | 对被告所举的第二、三、四、五组证据，因该四组证据客观真实，来源合法，故本院对该四组证据予以采信
3311 | 459 | 5、二、三车间动力电线管的建装费用(电线管管材由甲方提供)
3312 | 11231 | 该意见亦体现了立法本意中对于经过备案的中标合同予以保护的原则
3313 | 7057 | 5563.3680万元
3314 | 7130 | 本次扣款金额为1.9280万元
3315 | 12432 | 原告主张被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》，与被告中铁二十四局集团新余工程有限公司没有任何关系，该承包协议违反了国家强制性规定，应为无效
3316 | 7425 | 原告和被告大庆安装集团苏州分公司约定的工程款是以被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司的结算
3317 | 4477 | “发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程优先受偿权的，人民法院不予支持
3318 | 5436 | 六张照片不能证明在本案诉争楼房范围内拍摄照片
3319 | 4079 | 综上，本案的工程款为《长城国际商业广场一期结算审查报告》审定的6414530.05元
3320 | 808 | 反诉原告主张反诉被告支付依兰项目的工程款及利息，因华利通河公司与华利依兰公司是法定代表人一致的两个独立法人单位，反诉原告与华利依兰公司项目工程款纠纷与本案无关，本院不予处理，反诉原告可另案诉讼
3321 | 9812 | 虽然庭审中被告提交了部分收条及证人出庭作证，因双方签订的合同对完工的标准没有明确的界定，打扫卫生、电梯圈梁谁做也没有明确约定，对于支付给混凝土公司的费用，合同中明确约定包工不包料，故被告的辩解理由不能成立，对其辩解主张，本院不予支持
3322 | 7455 | 本案中，湛新公司作为发包人，尚有95,000元工程款未支付，湛新公司在95,000元范围内对原告承担责任
3323 | 1235 | 另外，原、被告于2013年9月16日签订的《建设工程施工合同》，因生效判决认定缪泽荣、梅端华为涉案工程实际承建人，被告亦明确表明其仅出借资质而未实际履行施工义务，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用若干法律问题的解释》第二项规定“没有资质的实际施工人借用有资质的建设施工企业名义的，该建设工程施工合同认定无效
3324 | 1512 | 157976.97元，质量保证金共计
3325 | 2397 | 20140625
3326 | 9721 | 原告漆明江第2组证据《结算记录》系原告漆明江单方制作，未经被告陆连庆签字认可，本院不予采信
3327 | 511 | 3、本工程施工已到竣工收尾阶段
3328 | 7460 | 四、被告湛新树脂（上海）有限公司在95,000元内对原告邬毅承担责任
3329 | 3309 | 证据十七、冠华公司与孙瑞正2013年12月31日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工的四根暖气管焊接返工，原告替被告支出劳务费3千元
3330 | 10239 | 待工费经协商，由被告一次性支付原告共计10,000元待工费用，此事终结
3331 | 11928 | 132
3332 | 4233 | 故被告港湾公司和张文亮对原告银座公司均负有全面履行合同的相应义务，以上三份证据可以证明张文亮作为被告主体适格
3333 | 9554 | 这与计算停窝工损失应经双方现场进行收方计量的合同约定不符
3334 | 11 | 关于被告白山百佳食品有限公司追加江西昌厦建设工程集团公司北方区总部及江西昌厦建设工程集团公司为本案被告或者第三人的申请
3335 | 12049 | 因涉案建设工程施工合同及补充协议书无效，自始不发生效力
3336 | 4002 | 据此约定，万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款，万特公司此时尚欠工程款数额为77902640.89元（283113435.91×95%-191055123.22），以77902640.89元为基数按同期同类银行贷款利率的2倍支付利息至款清之日止
3337 | 2495 | 2014年4、5月期间，经林州建总公司的授权，杨建飞拿着林州建总公司的公章，以林州建总公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容
3338 | 4285 | 唐君术即不具有建设工程施工资质，又在尚未与贵州神华公司订立建设工程施工合同的前提下便于2014年5月20日与原告白中华签订“秀水农贸市场制作安装合同”，故唐君术与白中华签订的“秀水农贸市场制作安装合同”依然无效
3339 | 4622 | 且违反了《建筑法》等相关法律规定，责令整改
3340 | 10885 | 本案中，因《建设工程施工合同》无效，违约条款也无效，合同中对欠付工程价款利息计付标准的条款不能适用，涉案工程未最后完工，双方也未对工程款进行过结算，因此，未付工程款的利息应当从一建公司向法院起诉之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日
3341 | 4513 | GZDJ-ycdwgj-IIIsght）
3342 | 12187 | 或者说，建设工程经竣工验收合格后，发包人应当参照合同约定支付工程款
3343 | 2898 | 楚湘公司要求依据上陵公司电费扣款证据将鉴定意见中电费单价从0.57元/度调整为0.747元/度，因电费扣款证据是依据实际发生的电费加上损耗扣款的，楚湘公司与上陵公司均提交了15张电费通知单，合计用电度数为657325度，金额为485315.33元（见附表6），而鉴定意见中电费是鉴定机构根据定额计算的，用电度数为3182990度，金额为1875852.68元，鉴定意见中用电量和电费总价均高于实际扣款数额，故对鉴定意见中的电费单价不予调整
3344 | 9868 | 同时，本案花费的鉴定费12.994278万元，双方应按鉴定结论的造价与同源公司主张的造价比例分别负担
3345 | 12645 | ”故原告主张所欠付的工程款按银行同期贷款利率计算符合法律规定，本院予以支持
3346 | 5930 | 民事主体处分自己的民事权利的行为，只要不违反法律禁止性规定，就不应受到限制
3347 | 9990 | 詹永顺请求物资中心在欠付工程款范围内对上述欠款承担连带清偿责任，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
3348 | 4778 | 2016年6月21日的收据上的40万元，原告称实际收到372000元
3349 | 942 | 证明丽都花园小区1#-8#楼的工程造价及技术签证费用总计为35335845元
3350 | 8151 | 建设工程施工合同中，工程资金能否及时到位将直接影响到工程进度能否按时完成
3351 | 1080 | 还约定在履行合同过程中产生争议时，向延边仲裁委员会申请仲裁或向延边人民法院提起诉讼
3352 | 5624 | 甲方外委工程影响了工程总进度，被告应承担赔偿责任
3353 | 11885 | 2015/10/23
3354 | 7254 | 工程名称
3355 | 2385 | 5%
3356 | 5708 | 建设工程竣工验收应当具备下列条件
3357 | 6265 | 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间
3358 | 10288 | 鉴定人员表示除了顶面乳胶漆、楼梯栏杆这两项，其他的争议项目都与2013年1月30日的承诺书、2013年5月30日的补充协议书及2013年7月30日施工付款补充协议中的项目相吻合
3359 | 5290 | 被告质证意见
3360 | 5408 | 吕其波也当庭作证
3361 | 10871 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十三条规定，裁定如下
3362 | 4435 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十二条规定“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持
3363 | 32 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
3364 | 1177 | 被告对该鉴定意见书三性予以认可，但对鉴定意见书认定的工程造价金额不予认可
3365 | 11780 | 原告新东阳公司与被告日月鑫公司又于2015年8月28日签署抵顶工程款协议书，约定以10套房屋抵债，对于已经办理备案手续的7套房屋，双方均认可作为已付款，总金额为3,389,901.00元，本院予以确认，付款时间按2015年7月9日计
3366 | 10250 | (3)、施工界面争议(现场查勘未见)造价为157,838元
3367 | 4874 | 关于争议焦点一，本案中，邓文年虽然是以石门第五建筑公司的名义对本案所涉工程即石门县盛世家园商住楼项目进行投标，中标后又仍以石门第五建筑公司的名义与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同》，但从查明的案件情况来看，邓文年早在中标之前半年就以个人名义与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同补充协议》，约定由邓文年承包建设石门城建房产公司开发的盛世家园商住楼相关工程，对工程范围、承包方式、工程造价、工程款支付等事项进行了约定
3368 | 8598 | 原告一直未收到被告安澜公司承诺的工程款，向本院申请诉前财产保全
3369 | 3075 | 本院认为，一、关于合同效力问题
3370 | 6689 | 对义银公司就上述工程欠款的利息主张优先受偿权的诉讼请求，由于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款明确规定，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持，因此，本院不予采纳
3371 | 7757 | 乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准）
3372 | 3920 | 鉴定单位意见
3373 | 12882 | 本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
3374 | 11354 | 原告主张向案外人梁文才支付了用于案涉工程周转的款项250000元，并提供了借款借据
3375 | 2 | 本案中，原告于福涛借用江西昌厦建设工程集团公司北方区总部的名义与被告白山百佳食品有限公司签订《建设工程施工合同》，承建了本案所涉工程，故该《建设工程施工合同》应为无效
3376 | 5589 | &quot;《中华人民共和国建筑法》第十五条第二款规定
3377 | 4517 | 因而，应当认定德江征美公司为《建设工程施工合同》的合同相对方
3378 | 4266 | 第三份备案合同约定计划开工日期为2013年6月1日，计划竣工日期为2014年10月31日，合同总工期为315天
3379 | 7470 | 委托代理人赵中华，北京中银（苏州）律师事务所律师
3380 | 11500 | ……（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的
3381 | 5484 | 其中一段话是施工方现场姜经理的工作汇报(详见施工日志),这里面没有提到门窗，说明原告方工程没有施工完毕
3382 | 4615 | 电气管线、上下水管线安装工程为两年
3383 | 4284 | ”之规定，故唐君术与贵州神华公司签订的建设工程施工合同无效
3384 | 8570 | 海南洋浦开发建设控股有限公司将海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程发包给被告天航公司，双方于2011年2月1日签订施工合同，约定如下
3385 | 8619 | 2015年5月11日起为5.10%
3386 | 2414 | “在17#、18#、19#整个项目施工过程中，如甲方万一出现资金紧张的情况下，拖欠该项目工程进度款的总额不得超过壹佰万元，如超过该款项，则甲方按超过的总额及拖延的时间，按3%的月息当月30日前支付给乙方利息
3387 | 8547 | "甲方在收到业主核定后的同期进度款后7天内，将同期乙方实际完成进度款的84%支付给乙方"的付款约定
3388 | 7262 | 本案合同履行中，卉森公司还于2016年11月3日向富丽公司出具承诺函一份，主要载明
3389 | 5286 | 我方按期履行了合同约定，不认可原告陈述
3390 | 1598 | 500000
3391 | 7983 | 对证据4，真实性、合法性没有异议，认为竣工验收意见书证实了本案工程依法开工时间，原告(反诉被告)未在约定的580日完成本案工程，存在违约
3392 | 11069 | 证明喀什东方汇科公司自2016年11月17日至2018年5月10日止，喀什东方汇科公司通过银行转账向喀什华厦公司支付工程款共计28716000元
3393 | 8191 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九、第二百八十六条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条的规定，判决如下
3394 | 7461 | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
3395 | 5640 | 但被告出售楼房交付售出楼房时，原告都是积极配合，被告可以随时得到楼门钥匙
3396 | 12906 | （五）关于原告请求被告给付劳务款100000.00元的问题，在审理过程中原告虽然提供了孙占清、顾国志等收款收条及证明，但该证据不足以说明此款系由原告为被告垫付的工程款，最终该款应由被告向原告支付，因此本院对此不予支持
3397 | 537 | 2014年11月23日，上海银同监理公司作为监理单位盖章并注明，以上工程有质量问题，有未做到位，请施工单位及时整修，另外二车间、三车间地坪有开裂，下沉情况请施工单位修复
3398 | 2480 | 2013年8月9日，潘国彬与赵忠平签订《建设工程劳务分包班组作业责任合同书》一份，将涉案工程的综合楼、设备基础、路面等项目的土建分项工程劳务交给赵忠平作业
3399 | 6246 | 按发包方开工令确定的开工日期（按发包方书面通知30日内，完成具备施工条件施工段的内容）
3400 | 12055 | 原告川虹公司提供的四川艺豪永塑建材有限公司于2010年6月10日与成都龙鑫工贸有限公司签订的《厂房出租协议》，作为主张赔偿厂房租赁损失372600元（每月租金37260元×10个月）的事实依据
3401 | 51 | 3.对九洲公司2014年5月19日出具的承诺及保证书予以认定
3402 | 12772 | ”的约定，本案开工日期应以监理单位下发的开工令为准，但原告在庭审中主张因被告已于2016年11月29日实际进场，故未补发开工令，然而，开工令是满足开工条件的依据，是计算工期的起点，在没有开工令的前提下施工方进场只能进行开工准备而不能实际开工，施工方进场并不能替代开工令，原告未向被告下发开工令不符合约定的开工条件，无法确定工期起算点，亦无法确定被告是否延期施工，故原告主张被告延期施工构成违约的事实依据不足
3403 | 10774 | 3.吴东安与闽中公司于2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》合同金额为17107522元，闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》合同金额为12613964元≈13334平方米*946元/平方米，闽中公司与南洋公司于2012年3月21日签订的《建设工程施工合同》合同金额为17107522元，并且三份合同的工程面积都是一样的，均为13334平方米
3404 | 10978 | 因此，建设工程价款优先受偿权是承包人的一项法定权利，在发包人未按期支付工程款时，承包人就所建工程折价或拍卖后享有优先受偿权
3405 | 2549 | 虽然潘国彬将涉案工程中的综合楼、设备基础、路面等项目的土建分项工程劳务作业部分交给了赵忠平，但这只是潘国彬内部分工协作的一种形式，且赵忠平仅对部分劳务进行作业，不具备建设工程施工合同的主体身份，不能认定为涉案工程的实际施工人
3406 | 12510 | 第三人提交的情况说明系被告钱克飞单方出具，又无其他证据予以佐证，本院不予采信
3407 | 8826 | 4.关于明鑫公司欠付工程款数额
3408 | 4974 | 现实情况还在于融通公司尚未将案涉工程质保金交付执行，该质保金作为种类物的金钱货币，在尚未交付作为安泰公司另案债权人申请的执行标的之前，该质保金的所有权仍属于融通公司，且仍属于融通公司就案涉工程的欠付工程款的范围
3409 | 11279 | 第三，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
3410 | 12350 | 2.已付款金额
3411 | 5021 | （三）被欺诈人因欺诈而陷入错误认知，并基于错误认知作出意思表示
3412 | 3525 | 冠华公司与张建国签订《协议书》一份，由张建国清理被告遗留下来的建筑垃圾清运拉走4车，由原告支出劳务费2千元
3413 | 1730 | 6,867.41
3414 | 12229 | 《中华人民共和国建筑法》第十六条规定
3415 | 1563 | 20101206
3416 | 9324 | 丁蔡俊是否为涉案工程的实际施工人
3417 | 1905 | 5381107.48
3418 | 12717 | 依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条之规定，判决如下
3419 | 1594 | 11,622.54
3420 | 11642 | 被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司所建工程并没有达到优良标准，不应返还质保金
3421 | 11543 | 综上，天泽公司已经向国都公司及其广西分公司支付了4015.5万元（3085万+845万+85.5万）工程款
3422 | 11029 | 依法成立的合同，自成立生效
3423 | 5831 | 被告在辩论意见中陈述门窗等外委工程工程款约500万元
3424 | 9021 | 详见附件5
3425 | 6595 | 2.文峰公司是否欠付工程款及欠付工程款的数额，义银公司所主张的利息应否予以支持
3426 | 10355 | 该损失因原告未提供其工程进度的证据，本院依法按中国人民银行发布的商业银行同期贷款利率自主楼交付的时间之后2012年5月1日起计算至清偿之日止的利息确定
3427 | 7308 | 同年1月23日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号之十一执行裁定书，因要求卉森公司协助执行富丽公司对重庆市渝北区振兴档案服务公司债务374.5212万元而未予协助，裁定卉森公司对该债务承担责任
3428 | 7023 | 补偿协议、补偿款付款明细表
3429 | 4058 | 被告嘉瑞公司已交的资金占用费400万元扣除3340733.31元的余额659266.69元，应由原告返还被告嘉瑞公司，对该返还款，被告嘉瑞公司主张按年利率4.75%暂算至2019年5月20日的资金占用利息，符合法律规定，本院予以准许，本院计算为112212.68元
3430 | 12046 | 本院根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求
3431 | 6691 | 义银公司依据合同的约定向文峰公司缴纳了800万元履约保证金，文峰公司仅返还了700万元
3432 | 11855 | 20129462
3433 | 5647 | &quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的价格验收原始文件
3434 | 327 | 此后，繁宝公司多次向钱国木业公司提出竣工验收时，钱国木业公司以各种理由拖延
3435 | 8052 | 通用条款44.1，发包人承包人协商一致，可以解除合同
3436 | 10069 | “起诉必须符合下列条件
3437 | 11979 | 七、关于日月鑫公司反诉请求新东阳公司移交全部工程档案资料的问题
3438 | 8335 | 纵观本案，喳西泰公司作为发包人，与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》将涉案建设工程发包给湖南六建公司，不论湖南六建公司是将其承包的涉案建设工程以内部承包形式全部转让给李波个人，或者是李波借用湖南六建公司的资质、或者李波挂靠湖南六建公司，湖南六建公司应认定为总承包人，向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订涉案《内部承包协议》后，具体组织施工，应当认定为实际施工人，具备本案的主体资格，并对其施工建设项目的工程款享有请求权
3439 | 8676 | 另双方约定如被告安澜公司未按约付款需另行支付原告500万元的违约金
3440 | 3562 | ”、第六十条””当事人应当按照约定全面履行自己的义务
3441 | 5454 | 全了之后就可以送交档案馆
3442 | 2473 | 2013年7月28日，杨建飞使用伪造的印章以建诚奎屯分公司（发包人）的名义与潘国彬（承包人）签订建设工程施工合同一份，将其从格瑞汀公司承包的全部施工工程转包给潘国彬
3443 | 500 | 1、图纸及车间二新增承台材料预算、门卫新加梁高材料预算，证明16,750元为车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用
3444 | 7530 | 合同价格不因劳务、材料或其它一切原因的价格变化而调整
3445 | 3314 | 证据二十二、《河北联大8号宿办楼建设生活用水电催缴通报》一份、发票一张，证明川凯公司工人生活区住地2013年4月至11月底用水电费，原告替被告支付4.737928万元
3446 | 2897 | 14.关于楚湘公司提出电费单价应否调整的问题
3447 | 6847 | 8.肢解分包工程损失费1605765.05元
3448 | 6918 | 2、判令卉森公司以6000万元为基数，从起诉之日至工程付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率标准向富丽公司支付利息
3449 | 3413 | 对证据十六张建国合同书真实性有异议，负一层的返工是否已经实施，不能已合同书为主，工程是否合格应以最终验收报告为主，故而该合同不能证实张建国完成了负一层的地面返工
3450 | 1324 | 大邦公司接收工程并投入使用
3451 | 10253 | (6)、底层地面素砼找平层厚度问题，按原告观点鉴定的造价为59,096元，按被告观点鉴定的造价为35,458元
3452 | 1738 | 2117365.3
3453 | 6147 | 本院认为，原告对证据提出的异议，但没有提供反驳证据
3454 | 1721 | 10,567.75
3455 | 4081 | 因被告没有按时支付工程款，还应支付利息（利息以793626.72元为基数，按月息5‰从2017年10月12日起计算至工程款付清之日止，暂计算到2018年5月20日为28808.65元）
3456 | 9194 | 对其他诉讼请求因缺乏证据，不予支持
3457 | 9997 | 对物资中心的抗辩主张，本院予以支持
3458 | 3235 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下
3459 | 8197 | 虽然合同无效，但原告李胜武系讼争工程的实际施工人，有权主张讼争工程款
3460 | 9040 | 25.3、涉及工程造价的工程变更，经济签证、其它造价文件由承包人、监理单位、造价审计单位共同会审后报发包人批准，及时办理签证，结算时执行承包人投标承诺的各项优惠条件和承诺
3461 | 52 | 对顺延工期的工程联系单12份，2013年5月因增加标准层走道夹层梁板及户内圈梁施工，申请延期58天，九洲公司同意顺延48天，应按照48天计算
3462 | 12065 | 但现有证据不能证明徐品就该楼的保温工程与原告实际形成分包合同关系，也不能证明徐品就该部分工程委托孙柏成分包给原告，且徐品不认可该部分属于其实际施工范围
3463 | 67 | 2.总工期为500天，开工日期以开工令为准
3464 | 11650 | 未交付的，从提交竣工结算文件之日起开始计算
3465 | 6930 | 不同意富丽公司的诉请
3466 | 6982 | 第二组
3467 | 7857 | 具体施工期限
3468 | 2826 | 因此，海协公司依据该条规定要求二建公司承担造价咨询费及律师服务费，系对法律的错误解读
3469 | 9328 | 因丁蔡俊不具有承揽建设工程项目所要求的相应的资质等级，故如丁蔡俊与恒基公司之间系借用资质关系，则丁蔡俊属于违法分包合同关系中的承包人，如丁蔡俊与恒基公司之间系转包关系，则丁蔡俊为转包合同中的承包人
3470 | 7514 | 5、发票一组，拟证明大庆安装集团苏州分公司开具了发票，湛新公司按照发票金额支付的款项
3471 | 4030 | 《民法总则》第143条规定了民事法律行为有效所应具备的三个要件
3472 | 12418 | 被告许惠钦表示同意被告惠东公司行使施工合同的相关权利，被告许惠钦不得再向原告玖信公司、王子宏主张权利，被告惠东公司同意行使施工合同的权利并承担相应的义务
3473 | 4577 | 根据庭审咨询意见和鉴定人庭后回复意见和各方当事人对鉴定中争议部分经本院调查，各方均同意增加对鉴定争议部分中除龙门吊以外部分增加168万元，本院认定，本案中，1、依据2012年6月5日签订的《施工合同》所确定的工程造价为107645885.24元105965885.24元＋1680000元
3474 | 5861 | 查明，自2014年5月20日至2016年6月1日被告飞翔公司向原告鼎晟公司拨付工程款28，299，500.00元（含原告鼎晟公司前期垫资500万），截止到2016年6月17日原告鼎晟公司共计给被告飞翔公司开具工程发票39，800，000.00元
3475 | 5680 | 4、合同约定单体全部竣工验收合格，甲乙双方办理交付手续，乙方退场一月内，支付工程预算总价5%，即总造价90%
3476 | 9336 | 其次，合同具有相对性，案涉《建设工程施工合同》由千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人签订，案涉工程的项目经理由恒基公司派驻、工程款由千田公司向恒基公司支付，在该合同的具体履行过程中承包人一方均以恒基公司为主体，使发包人一方形成了一定的信赖基础
3477 | 5519 | 一、鼎晟公司是具有建筑业企业资质的合法企业，具有签订建设工程施工合同的主体资格
3478 | 8383 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3479 | 12185 | 最高人民法院在申请再审人阳山县水利工程有限公司与被申请人贺州市康发电力有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案中，作出的（2013）民申字第1626号民事裁定也指出，“由于当事人双方签订的《贺州市水晶塘水电站建设工程施工合同》无效，阳山公司要求支付工程进度款利息，没有合同依据，不应支持”
3480 | 9662 | 鑫红光公司认为，根据《建设工程施工合同》第26条的约定，工程没有预付款，省建三公司的施工进度没有达到付款的节点，鑫红光公司没有付款义务，故不存在支付违约金的问题
3481 | 10280 | 故本院依据与隆波公司副总经理邱祥明所作笔录，确认屋面板为0.5mm厚彩钢板，造价为83,826元，檐口板为3mm纯铝板，造价为165,981元
3482 | 6846 | 7.总承包服务费271284.92元
3483 | 3522 | 冠华公司与孙瑞正签订《协议书》，由孙瑞正完成阳光板篷工程未安装面积150㎡，原告支出劳务费1.8万元
3484 | 344 | 第三人崎丰厂针对本诉和反诉一并陈述，崎丰厂已经将厂房全部出售给了钱国木业公司，故合同项下的权利、义务全部由钱国木业公司承担，崎丰厂此前的付款也全部转给钱国木业公司，故对本案的意见全部同钱国木业公司
3485 | 12079 | 二、欠付工程款及欠款利息的数额确定
3486 | 2097 | 20111115
3487 | 8098 | 45×××08的存款人民币27202018.89元
3488 | 1945 | 1920451.5
3489 | 10850 | （八）关于南阳公司、时空公司应否对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担责任的问题
3490 | 5868 | 另外，乙方应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，由乙方汇总整理后移交档案馆，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担;(4)因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，双方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任
3491 | 1429 | 1.本案是按双方签订的备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，还是按双方2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算？如何确认本案中的工程造价？2.如何确认被告（反诉原告）瑞海公司已支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程的具体金额？被告（反诉原告）瑞海公司还应支付多少工程款？3.被告（反诉原告）瑞海公司是否应承担逾期支付工程的利息？4.原告（反诉被告）长沙建工公司对工程款是否享有优先受偿权？5.原告（反诉被告）长沙建工公司是否有工期延误？如有应如何向被告（反诉原告）瑞海公司承担违约责任？6.原告（反诉被告）长沙建工公司是否应向被告（反诉原告）瑞海公司交付工程竣工验收资料及工程款发票？
3492 | 10073 | （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
3493 | 10525 | 2009年6月26日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订了建设工程施工协议，2009年9月9日邓州泰和公司与河南建安公司签订了建设工程施工合同，河南建安南阳分公司系企业非法人组织，作为河南建安公司的分公司，其不具备独立的法人资格，邓州市和谐大厦工程主体部分系由河南建安南阳分公司实际组织施工，其权利义务应由其法人组织行使和承担，故本案由河南建安公司作为原告主张权利符合法律规定
3494 | 10122 | 法定代表人姚兰根，总经理
3495 | 1446 | 针对第2个争议焦点，本院认为，被告（反诉原告）瑞海公司提交的借支、领条、银行转账、付款凭证，总金额为45893138.5元（含已退长沙建工公司履约保证金收据的142万元，以作为瑞海公司支付的工程款计算在内）
3496 | 5453 | 材料被我公司人员取回来了，取回的全部材料都在我公司，外委工程资料不全
3497 | 12625 | “承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
3498 | 2403 | 17栋已付款
3499 | 5917 | （二）原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建筑工程施工合同补充协议的效力
3500 | 4896 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款利息及逾期拨款利息1257199元的请求，根据查明的案件情况，本案所涉工程于2013年5月23日经验收合格，邓文年在2013年5月28日向石门城建房产公司递交了竣工决算资料，还在2013年6月3日递交了全部竣工技术资料和施工资料
3501 | 7620 | 9.2008年12月16日《协议书》1份
3502 | 8641 | 关于原告与被告安澜公司之间争议的洋浦神头港区D区13段相邻两个工作断面未到达边界的补填工程量、零星工程及停工损失的问题
3503 | 842 | 本院认为，根据《承诺书》约定，永泰建筑公司与智发酒业公司已将250000元工程款转为借款，双方同时还约定了借款期限、借款利息及逾期还款的违约责任，故该笔款项已不属于本案工程款范畴，永泰建筑公司可另案主张
3504 | 6644 | （12）关于东侧人防工程，第一项异议，义银公司提交的第三十八组证据足以证明东侧人防地库26轴取消了部分人防门，则相应的增加临空墙，鉴定机构对因此造成墙体面积抹灰增加予以调整，并无不当
3505 | 5202 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采信
3506 | 3750 | 关于原告顺通公司要求被告九龙公司承担其因本次诉讼而支出的律师费139万元能否成立的问题，本院经审查后认为，由于九龙公司未能按其与顺通公司签订的《支付工程尾款的补充协议》第三条确定的支付方案支付工程款，且存在其中多数支付节点拖延超过2个月的情形，所以顺通公司根据该补充协议第七条的约定，要求九龙公司承担其因本次诉讼而支出的律师费符合双方的合同约定
3507 | 12289 | 因双方对所欠工程款没有利息的约定，故对原告要求被告支付利息的诉讼请求，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
3508 | 4635 | 2、二层完工支付总价10%
3509 | 12869 | ”鉴于建设工程的特殊性，虽然合同无效，但原告提供的劳动和建筑材料已经物化在涉案工程中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
3510 | 10547 | 邓州泰和公司欠付工程款数额应为5258935.48元（13276563.66元－663828.18元－7353800元）
3511 | 10918 | 在专用条款中约定合同价款采用可调价格，由双方另行协商等内容
3512 | 3427 | 对证据二十六真实性有异议，该收条是由个人书写，不具有证明效力
3513 | 201 | 本院认为
3514 | 11190 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第（五）项、第一百五十四条第一款第（三）项和最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款、第二百四十七条的规定，裁定如下
3515 | 11238 | 退一步讲，在不能确定实际履行合同的情况下，应当以后订立的合同作为结算工程款的根据
3516 | 3764 | 对案涉工程款总额的认定，主要涉及应以案涉哪一份合同作为结算工程款的依据，土方应采用机械大开挖计价方式还是定额规定的基槽、基坑开挖计价方式，建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》可否作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突，高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用应以实际安装位置计价还是按施工图计价以及施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价等问题
3517 | 6177 | 被告在鉴定报告出具以前，在与原告来往的信息中均没有提及E、F区块施工的信息，也没有以前原告支付E、F区块的工程款和A、C区块的部分工程款
3518 | 4181 | 建筑面积6181.35平方米
3519 | 3006 | 综上所述，根据《中华人民共和国招标投标法》第四条，《中
3520 | 4504 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、第三十二条、第四十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下
3521 | 12241 | 综上所述，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一项、第、第四十六条第一款、第五十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第第三项、第二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一条、第三条、第四条之规定，判决如下
3522 | 3523 | 冠华公司与孙瑞正签订《协议书》由孙瑞正完成四根暖气管焊接返工，原告支出劳务费3千元
3523 | 9030 | 取费标准按以下约定分别取费
3524 | 3265 | 二、被告在劳务分包合同中劳务费总额为5355000元，包括消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护项目劳务费在内，但因为被告未干和无能力完成以上七项工程项目中的全部或部分任务
3525 | 12640 | 根据《证明》显示，中宇公司向张冬已支付工程款31964577.50元，剩余工程款=55000000元-31964577.50元=23035422.50元
3526 | 5610 | 施工日记还证明由于被告放缓工期、外委工程拖延工期无法拆除卷扬机、无法封闭作业洞，造成原告损失大量人材机费
3527 | 4096 | 即被告应支付原告利润损失120867.29元
3528 | 6079 | 6.关于建工集团所主张的窝工损失1450145.80元
3529 | 5869 | 2016年4月初原告鼎晟公司将丽景家园小区项目建筑工程档案材料报送兴城市规划局档案馆，因门窗等材料不全及部分材料缺少甲方和监理部门签证等情况，2016年7月份左右鼎晟公司将档案材料全部取回
3530 | 9829 | 为此，同源公司预缴鉴定费12.994278万元
3531 | 9535 | 综上，天马公司应支付的欠付工程款利息为
3532 | 11119 | 故本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的10000000元工程款中的7668000元（10000000元-2332000元），应作为已付工程款从应付工程款中扣除
3533 | 1158 | 案涉工程自2014年4月开工以来，前期无其他施工队伍混同施工，原告在2015年4月11日撤离施工现场，撤离时，没有形成双方共同确认的工程量及价款确认手续，在庭审中双方对案涉的工程量及价款未能达成一致
3534 | 2146 | 184,601.06
3535 | 5101 | 2、即使原告所盖的楼房存在质量问题，应先申请有关部门进行鉴定，或在保修期内要求原告维修，被告不得以工程存在质量问题，不再支付工程款，同时与本案也不是同一法律关系
3536 | 2875 | 根据宁建发〔2011〕142号文关于“宁夏回族自治区预拌商品混凝土管理办法”的通知，在城市规划区域内禁止现场搅拌混凝土
3537 | 11962 | 但在本案审理过程中，日月鑫公司已撤回其鉴定申请
3538 | 10026 | 争议部分造价为1155106.76元
3539 | 4630 | 工程计量和计价依据2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《武汉市建设工程价格信息》，合同价款采用可调整价格
3540 | 2075 | 4
3541 | 12916 | 对原告提供的证据三复印件，因没有原件核实无法确认其真实性，本院不予以采信
3542 | 7139 | 所产生费用从富丽公司工程款中扣除，支付给罗正福班组
3543 | 9453 | 原告联建公司在《建设工程施工合同》签订后，依约支付了1000000元的履约保证金，但是，被告万辉公司在原告联建公司施工达到退还履约保证金的节点且原告联建公司多次催告的情况下，仍未按合同约定的期限退还相应的履约保证金，已构成违约，被告万辉公司理应退还全部履约保证金并按照《建设工程施工合同》关于“发包人未按时退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金支付”的约定支付相应的违约金
3544 | 6382 | 如何认定原、被告2008年12月30日签订的补充协议？二
3545 | 3440 | 3、河北联大确认收到了工程暂停施工通知，而被告方在现场也看到了该通知，由于工程是由国家相关部门进行监管，虽然建设单位及监理单位及总包单位并未下令停止施工，但施工方即被告方已经按照国家监委会规定停止了施工，由此该证据证明的内容是不符合实际情况的，更重要的是河北联大也确认了8月5日将整改的书面材料进行了回复，而整改的书证已在法院调取的证据中得以体现，其是由建设单位、监理单位、总包单位联合的行为
3546 | 10562 | 经质证，原告吴东安、被告闽中公司、南洋公司、时空公司对本院调查的事实均无异议
3547 | 4320 | （五）2016年7月29日的协议书效力，成伟公司应否承担担保责任
3548 | 3533 | 由李青完成8号宿办楼整改灯线和强电线路，原告支出劳务费2200元
3549 | 2279 | 24932210.66
3550 | 8201 | 讼争的建设工程施工合同专用条款中对“竣工验收及结算”约定为应严格按照专用条款第32条和第33条约定执行，但讼争的建设工程施工合同专用条款中并未有第32条和第33条有关内容的约定，可即使没有该部分条款的约定，从建设工程施工合同中工程款（进度款）支付内容的约定，应认定讼争工程结算最终需经石狮市财政投资评审中心的审核批复，但由于被告祥恒公司已就讼争工程编制工程结算书，且原告李胜武也实际认可该结算价款，应视为原告李胜武与被告祥恒公司已经协议变更结算条款的约定并就双方所签订的《内部工程承包协议书》项下的工程款进行实际结算，因此，原告李胜武有权要求被告祥恒公司按照该结算价款支付工程款
3551 | 2122 | 381985.92
3552 | 6346 | 同时，新建水泥开始对E区块雨污水管道进行施工
3553 | 6412 | 按照《建设工程施工合同》的约定，3%的质量保修金在（工程经发包方验收合格后）一年内支付2%，两年内支付1%
3554 | 8914 | 置业公司要求建设公司立即复工，而事实上，涉案工程已经由建设公司转包给程振国施工
3555 | 12258 | 而作为名义上的承包人因本身系作为资质的工具性使用，并非真正权利义务主体，其并不享有向发包人主张工程款的权利，该权利应属于实际承包人也即实际施工人
3556 | 1614 | 17栋第12层
3557 | 2057 | 5%
3558 | 3262 | 但被告不但拒绝在《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》文件上签字，且以消极怠工的方式拒绝履行返工整改义务
3559 | 2261 | 20120724
3560 | 11336 | 本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷
3561 | 3580 | 前述《塑钢窗工程施工合同》虽无效，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定莫建勇仍可请求李坚古参照合同约定支付工程价款
3562 | 3790 | 关于施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价问题
3563 | 11737 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条规定
3564 | 4440 | （3）二期工程款逾期支付的利息损失
3565 | 3437 | 4、暂停施工通知在法院调取的第10份证据中质监站盖了两个章，进行了两项确认，一是“该通知书与原件相符”，另一个是“复工通知未发”由此确认了复工通知无论是书面的还是口头的均未发，被告的主张只是一厢情愿
3566 | 9240 | ”实践中，对表见代理的认定，应从是否在客观上形成具有代理权的表象和相对人主观上是否善意且无过失的相信行为人有代理权两个方面进行认定
3567 | 7052 | 约81959平方米，合同暂定总价
3568 | 687 | 工程量按已修改图纸计算，并已结算
3569 | 4073 | 一、关于本案的工程款中具体是多少的问题
3570 | 941 | 延边明正工程招标造价咨询有限公司鉴定书一份
3571 | 8464 | “本人承诺
3572 | 11566 | ”的规定，欠付工程款利息以工程欠款8381684.12元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从起诉之日即2016年9月24日起计至还清之日止
3573 | 8117 | 7-17，面积42.6㎡
3574 | 9248 | ”据此，对原告要求被告建筑公司支付逾期付款利息的合理诉讼请求，本院予以支持，利息标准应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算
3575 | 5773 | 参加单位有建设单位飞翔公司，施工单位鼎晟公司，监理单位辽宁方圆建设项目管理有限公司，设计单位葫芦岛创拓建筑设计有限公司，验收项目是1#&mdash;&mdash;10#楼每栋楼分部工程、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查结果、观感质量验收、综合验收结论
3576 | 8998 | 综上，对反诉证据一、二、三合法性、关联性不予采信
3577 | 948 | 被告凯龙公司为证实自己的主张向法院提交的证据有
3578 | 11337 | 本案争议焦点为
3579 | 2940 | 五、关于12#-24#楼总承包服务费1672261.68元（不含酒店部分）上陵公司应否支付的问题
3580 | 5451 | 在送档时档案室是一个一个去看的，因被告外委工程送检材料不全，导致送到档案馆备案不全，不能接收
3581 | 61 | 对建惠鉴定BZ[2015]004号工程造价鉴定报告中关于已完成工程量的总价款及每平方造价及2015年元月12日决算书不予认定，决算书并未经双方共同认可
3582 | 7962 | 该部分欠付工程款利息的计算方式为
3583 | 6086 | 综合2份通知载明的内容，不能证明被告B、C区块逾期验收的事实
3584 | 10449 | 2、工程款支付，按约定乙方报送工程量七日内付款，若因甲方逾期支付工程款超过15天，甲方应承担违约责任，逾期支付工程款的违约金按每日千分之三计取，作为赔偿给乙方的损失
3585 | 244 | 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
3586 | 5830 | 在本案诉讼中，原告鼎晟公司向法庭提交丽景工程甲方（飞翔公司）外委工程配合费99884.28元，配合费费率4%，计算基数为外委工程总造价2497106.96元
3587 | 3065 | 2017年4月6日原告黄天友以建安公司华宇城项目部的名义与第三人向其波签订《建设工程劳务分包合同》，约定
3588 | 10691 | （9）沙石料增值税0.2%（代国税征）
3589 | 10483 | 42088.29元，大写肆万贰仟零捌拾捌元贰角玖分
3590 | 7724 | 6.2010年4月8日由白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的证明材料1份
3591 | 12434 | 对于《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的效力问题
3592 | 3885 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3593 | 8196 | 被告祥恒公司中标承建讼争工程后，又与不具备相应施工资质的李胜武个人签订《工程内部承包协议书》，虽然协议书中约定承包方式为内部承包，且被告祥恒公司明确主张李胜武系其公司人员，但并未提供相应证据予以证明，且李胜武也予以否认，综合该份《工程内部承包协议书》内容以及双方实际履行情况，被告祥恒公司基本将讼争工程施工的权利义务由李胜武履行，仅收取工程总造价2%的税金及管理费，并且协议约定工程结算由祥恒公司与业主结算，工程款也由祥恒公司收到业主拨付的工程款，扣除相应承包金及代缴税费后，再按原告实际完成的进度支付给原告，因此，在原告李胜武并非被告祥恒公司人员的情况下，原告李胜武与被告祥恒公司之间签订《工程内部承包协议书》实际上是由不具备施工资质的个人李胜武借用有资质的建筑企业祥恒公司名义进行讼争工程的施工，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款的规定，原告李胜武与被告祥恒公司之间实际为工程挂靠法律关系，该份《工程内部承包协议书》依法应认定无效
3594 | 2084 | 5%
3595 | 8047 | 通用条款37.2，发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程
3596 | 11936 | 214826.472
3597 | 6507 | 一标段合同签订于2007年11月8日，二标段合同签订于2008年4月8日
3598 | 9838 | 经核查，第一、虽然在案涉《建设工程施工招标文件》第2章“合同条款”第三部分专用条款第26条第（3）项载明
3599 | 5056 | 115982785元-113105142.7元=2877642.3元）
3600 | 10425 | 内外粉刷、门窗安装、水电安装进行完毕分别支付已完工程量的80％
3601 | 859 | 禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程
3602 | 9839 | 工程完成结算，并经龙岩市工程预决算审核所批准后一个月内，除预留5％保修金外，付清合同价款
3603 | 10081 | 后双方又通过招投标程序签订了《建设工程施工合同》并备案，但双方的行为属于“明招暗定”，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定的“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”，这一法律强制性规定，该合同亦属无效
3604 | 4395 | 关于一期工程保修金部分的违约金，工程质量保证金是工程款的一部分，也同样适用违约金条款的约定
3605 | 8220 | 第二，关于《还付工程款承诺书》效力应如何认定的问题
3606 | 1191 | 原告自认已付工程款金额为7770000元（有中国人民银行支付系统专用凭证）
3607 | 9330 | 故丁蔡俊系本案诉争工程的实际施工人
3608 | 6047 | 综上所述，依照《中华人民共和国招标投标法》第三条、第四十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、《建设工程质量管理条例》第四十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，判决如下
3609 | 9397 | 合同价款采用可调价合同方式确定，根据工程施工图纸、设计变更、图纸会审、签证单等双方确认的工程量作为结算依据，工程价款约人民币1亿元
3610 | 3735 | 关于违约金的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第七条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率的2倍向顺通公司支付违约金
3611 | 585 | 繁宝公司在进行相关施工过程中使用打桩机械设备，并没有违反相关规定，钱国木业公司提出更换设备，繁宝公司认为有能力更换，故也进行了更换
3612 | 1700 | 832442.4
3613 | 10576 | 工期均含法定节假日、休息日
3614 | 802 | 此后原告是否按约定的“工程款每月按月形象进度支付已完工程量80%”支付工程款，原、被告均未举示证据予以证实，对此无法确定
3615 | 9517 | 第一，欠付工程款的利息标准
3616 | 4633 | 双方约定工程进度款支付的时间和金额
3617 | 9787 | ……”
3618 | 8957 | 证明
3619 | 443 | 5、总造价工程余款，甲方2013年农历年底前付清
3620 | 11421 | 其次，《建筑工程质量管理条例》第十六条规定
3621 | 7164 | 2016年8月2日告知，9#、10#、11#楼楼板天棚基层处理延期3天
3622 | 593 | 审理中，繁宝公司对鉴定意见无异议
3623 | 10182 | 对原告提供的所有证据，及被告提供的证据1、2、3、4、5、6、8、9、12、14的真实性予以确认
3624 | 2085 | 18栋已付款
3625 | 858 | 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程
3626 | 5796 | 1、1#-10#楼的土建工程，总建筑面积4012.59平方米，工程决算41753073.67元
3627 | 2628 | （二）杨建飞应当承担直接支付潘国彬工程款1568905.19元的责任
3628 | 502 | 钱国木业公司对上述证据的真实性无异议，并表示，28,630元及5,370元是另外增加的项目，不应该算在已付工程款中
3629 | 7969 | 3、建工五建公司请求富成公司支付工程款及利息、违约金是否有事实和法律依据
3630 | 6970 | 3、综上，这两项均不能成为反诉理由
3631 | 2525 | 鉴定书中分析了格瑞汀公司和潘国彬对鉴定书初稿所提出的异议，结论为
3632 | 5634 | 飞翔公司应依法支付迟延付款利息2333989.19元
3633 | 6437 | 本院认为，本案司法鉴定程序合法，被告在鉴定机构选定后，对于鉴定机构的乙级资质未提任何异议，却在鉴定结论作出后，认为于己不利的情况下，主张鉴定机构超越资质等级进行鉴定，被告该诉讼行为明显有违诉讼诚信原则，且有恶意拖延诉讼的嫌疑
3634 | 12613 | 本院认为
3635 | 5249 | 2014年4月1日已经开工7个楼，每楼罚款5000元，合计35000元，后面的3个楼是2014年5月17日开工的，没有办施工许可证和其他原因导致后3个楼工期拖延
3636 | 12739 | C1、《中跃建设集团“黎明之城”项目费用清单》（复印件）1份，欲证明反诉原告自签订施工合同后至反诉被告单方面解除合同前已实际投入2,338,317元的事实
3637 | 8302 | 《中华人民共和国建筑法》（以下简称建筑法）第二十六条规定
3638 | 8183 | 水电费用应由被告华强公司承担
3639 | 2028 | 12412760.27
3640 | 9758 | 我在陆连庆的房屋做过工，包括磨钉子、楼梯
3641 | 8060 | 合同专用条款主要约定
3642 | 5779 | 建设单位飞翔公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工验收报告书》结论意见
3643 | 6142 | 本院认为，证据17的承诺书上有承诺人骆海清、何炳泉签字，对照证据12，其中部分工作联系单上，骆海清在建设单位意见一栏中签字，何炳泉在施工单位意见一栏中签字，即骆海清是建设单位代表，何炳泉是施工单位代表
3644 | 11881 | 2015/10/23
3645 | 6977 | 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院向对方当事人送达了证据并在庭审中听取了质证意见
3646 | 6521 | 被告认为，案涉工程中标价总计为170164900元，被告已支付工程款175842800元，被告没有拖欠原告工程款
3647 | 7353 | 审理期间，被告大庆安装集团苏州分公司在答辩期内提出管辖异议
3648 | 5522 | 2014年5月15日，飞翔公司又与鼎晟公司以书面形式签订了《建设工程施工合同》
3649 | 25 | 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款
3650 | 5569 | 被告对已付工程款28299500元及《丽景家园项目拨款明细表》没有异议
3651 | 4699 | 综上，嘉盛公司和佐尔美公司已经超出了本案所确定的应付工程款，对于超出支出部分，嘉盛公司何佐尔美公司要求返还予以支持，即容福公司应向嘉盛公司和佐尔美公司返还款项为242260.21元
3652 | 11224 | 根据本案查明的事实，冶科纳米公司在其厂区内建设倒班宿舍、库房、3＃厂房等工程，系企业自筹资金所建设的企业自用房屋，不属于招标投标法中规定的必须招标投标的工程
3653 | 6109 | E区给排水已由浙江广宏建设有限公司施工完成，道路工程未施工
3654 | 4613 | 八、质量保修，质量保修期从工程竣工发备案证之日起算起
3655 | 10095 | 由此中乐公司实际施工的面积应当是测绘报告面积10996.49平方米+消防水池227.455平方米+架空层121.13平方米，总共为11345.075平方米，故不存在南岸村村委会提出涉案工程少施工333.43平方米的事实，且双方并未约定按照建筑平米单价来计算合同价格，故原告以实测面积要求扣减合同款项无依据，该项诉请本院不予支持
3656 | 804 | 被告收到解除通知后，未向人民法院或仲裁机构主张确认解除合同的效力，其后原、被告于2017年9月30日办理了“通河工地盘点记录单”，原、被告双方及监理单位代表在记录单上签字
3657 | 2798 | 《中华人民共和国合同法》第五十五条规定
3658 | 4982 | ”合同第五十五条第二款合同承包方式约定“固定价格合同
3659 | 8533 | 被告安澜公司提交的证据6、7，经本院核实被告安澜公司确向测绘中心提出过请求调查测绘报告相关问题的函，该测绘中心针对该去函作出复函
3660 | 5177 | 经审查
3661 | 7324 | 卉森公司作为付款义务人，应当对其已经履行了付款义务承担举证责任
3662 | 5944 | 并约定若原告按约在约定的时间和额度标准内帮助被告亚太公司完成协议的第1、2条融资义务，被告亚太公司则全额退还该保证金
3663 | 6122 | 证据2，原告对证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，认为双方没有明确是按区块相应量支付，补充条款取消了原合同第九条，增加的工程价款并不能和工程款同期支付
3664 | 11705 | 同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信
3665 | 10651 | 17.2012年12月28日，闽中公司编制恒通物流园停车区1、2、3、4#楼工程形成《工程结算书》，载明工程造价15053960元，其中合同价工程14，540，121元（工程量15370.107平方米*综合单价946元）、变更、增加工程513，839元
3666 | 7774 | 施工单位、代建单位意见
3667 | 4230 | 原告提交的《协议书》（第二份复印件建设工程施工合同），因系复印件，无法证明其真实性
3668 | 9095 | 合同签订之后，程振国筹资并组织相关人员进行现场施工，并按照其施工情况，按进度上报《工程款支付审批表》
3669 | 8668 | 迟延支付工程款229.5万元从2015年1月21日起暂计至起诉之日即2016年11月16日止的利息损失合计194,461.94元（分段计算，229.5万元×5.6%÷365天×39天＝13,732.27元，从2015年1月21日至2015年2月28日
3670 | 8745 | 大豐置业应以36187784.09元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算支付建工集团自2012年7月13日起至实际给付之日止的利息
3671 | 8977 | 证据五、《工程签证单》三张
3672 | 3786 | 即使鼎元公司提供的有监理公司周薇、建设单位蒋学农签字的建施-06号、07号、09号《工程施工联系单》真实，蒋学农也只是签名，并未对联系内容是否认可签署意见，对该三张《工程施工联系单》增加的土方单价和人工费单价，双方难言达成一致
3673 | 11726 | （八）日月鑫公司反诉请求新东阳公司开具已付全部工程款发票问题
3674 | 8150 | 1、关于建工五建公司是否应承担工期逾期的违约责任的问题
3675 | 6168 | 土方补差联系单中，A、E、F区块未施工，该区块的土方补贴应扣除，按照面积计算，应扣除118913.72元
3676 | 2700 | 其说明当时王XX拿过其与西诚公司的合同，见到过，只知道是借用资质干的这个工程，其他的不清楚
3677 | 5595 | 由于甲方原因，改变工期，见《施工进度横道图》
3678 | 1003 | 本院认为对大理石财务凭证和收条，原告虽提出异议，但未能提供充分的反驳证据，故本院予以采信
3679 | 11030 | 当事人应当按照约定全面履行自己的义务
3680 | 7896 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
3681 | 1303 | 本院认为，湖南天鉴工程项目管理有限公司作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》程序合法，鉴定结论可以作为定案依据
3682 | 11709 | 本院认为，我国《合同法》规定，当事人应遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密义务
3683 | 12282 | 因为原告没有建设工程施工合同资质，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项
3684 | 9989 | 故詹永顺该项诉讼请求，缺乏请求权基础规范，本院不予支持
3685 | 2587 | 3、减去4908470元，此款杨建飞与潘国彬均无异议，并有《结账单》附卷佐证，本院予以认定
3686 | 11344 | 《广东省建设工程施工合同》经过备案，但其与《东莞市建设工程施工合同》在工程价款、工程范围等内容的约定均相同，区别仅在于《东莞市建设工程施工合同》的内容更为详尽，故两份合同并不存在明显的冲突，均是当事人合意的表示，并且两份合同的签署日期为同一日，没有证明表示双方签署一份合同取代另一份合同
3687 | 2449 | 对履约保证金能否约定利息，没有相关法律的明确规定，但根据相关的交易习惯及《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中第五条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金20万元，所交的履约保证金不计息
3688 | 1265 | 四、被告应否承担还款责任问题
3689 | 11643 | 首先，涉案工程的造价114,743,707.77元是以合格标准计算的结果，并非优良标准
3690 | 2431 | 二、被告诉请原告赔偿，因逾期交房造成的经济损失1075551.41元，因逾期办证造成的经济损失1132753.74元，因车位延期交付造成损失21888.15元的诉讼请求，原告施工的xx17#、18#、19#楼房主体（基础）工程，原告是在约定期限内完成了该项目工程，造成“五单位”未能在约定的期限内进行竣工验收，是被告自身的原因（理由同上，不再重复），造成的损失亦由被告自行承担
3691 | 10070 | （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
3692 | 9864 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
3693 | 370 | 四、质量标准
3694 | 10233 | (三)甲方在交给乙方设计图纸时必须预付工程款十万元
3695 | 12038 | 现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金
3696 | 3227 | 根据合同记载，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会漳南社区16、17号楼建筑面积8724.4平米，按照合同约定的付款方式计算基础工程应付工程款为8724.4×58=506015.2元
3697 | 4567 | （二）案外人就执行标的不享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求
3698 | 5331 | 该证据中
3699 | 6702 | 依据备案合同，10#楼的工期为542个日历天
3700 | 7147 | 16.同年6月12日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
3701 | 5852 | 1、工程竣工验收合格（不含综合验收）后15日内，乙方向甲方报送《竣工结算申请报告》、工程竣工结算书及所依据的所有结算资料
3702 | 2911 | 1.双方无争议的已付工程款数额
3703 | 5414 | 证明
3704 | 9243 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
3705 | 3376 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
3706 | 8558 | 被告天航公司对调取的证据发表的质证意见与被告安澜公司的质证意见一致
3707 | 8714 | 地下车库侧墙、顶板增加防水面积造价1588869.24元应计入工程总造价
3708 | 1902 | 236772
3709 | 8932 | 程振国认为未查收到，该证据不具备合法性，建设公司没有强制执行权利
3710 | 9205 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
3711 | 12678 | 本工程采用工程量清单方式结算工程价款
3712 | 10769 | 工程面积为13334平方米，第五条合同价款为17107522元，第三部分专用条款第六条合同价款及支付采用固定总价合同，固定总价合同即承包人针对发包人在招标文件中确定的拟建工程项目实施范围、工程量清单、相关报价要求、风险范围及幅度进行的报价不予调整
3713 | 4242 | 当事人就同一建设工程另行签订的施工合同与经过备案的合同存在实质性内容不一致的问题，且双方对此有争议的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定，应当以经过备案的合同为准
3714 | 2757 | 除此之外，建设工程施工合同的其余内容，未违反法律的效力性禁止性规定，合法有效
3715 | 11786 | 发包人承担违约金，违约金每月按应付款的2%计算
3716 | 9582 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
3717 | 1787 | 18#第12层
3718 | 4883 | ”之规定，邓文年有权要求石门城建房产公司向其支付本案所涉工程的工程价款
3719 | 8858 | 1.2019年8月22日，两公司指使多人锯开程振国施工现场的大门，强行进入施工现场，阻扰程振国履行合同
3720 | 8731 | 综上，本院认定涉案工程总造价为156743672.93元
3721 | 1506 | 被告xx公司对尚欠17#、18#、19#楼的工程款，17#、18#楼连体地下室工程款，18#、19#楼连体地下室工程款共7191192.89元是认可的
3722 | 2570 | 3、虽然格瑞汀公司与潘国彬对鉴定书初稿提出了异议，但经鉴定机构分析后，对鉴定书初稿并未作出修改
3723 | 11797 | 再次，考虑到双方所签订的合同所具有的商事合同的属性及日月鑫公司的违约程度，故对被告日月鑫公司提出新东阳公司按3%月利息计算违约金的计算标准过高，请求调整违约金的计算标准，本院予以支持，违约金计算标准调整为按月2%计算
3724 | 1384 | 本案中，至起诉之日，工程竣工验收已满一年，湖南四公司要求大邦公司退还质保金1769282.09元本院予以支持1692793.67元，该质保金1692793.67元应从质保期满一年一个月后即2015年8月18日起至付清之日止按照月息1.5%计息，2015年8月18日之前不予计息
3725 | 8891 | 置业公司未发表质证意见
3726 | 9269 | 本案审理中，原告并未对其履行上述先合同义务的情形举证，故本院难以认定原告已完成其先合同义务，被告未支付剩余款项属于合法的履行抗辩
3727 | 8648 | "建设工程施工合同应当采用书面形式
3728 | 7303 | 2017年10月27日，富丽公司提起本案诉讼
3729 | 11640 | 涉案工程从竣工验收、交付至现在，早已超过保质期
3730 | 2921 | 第16笔2014年4月28日付刘志坤维修款1998元，因上陵公司并未通知楚湘公司和得到其认可，且无证据证明该项维修及费用确实发生，本院不予确认
3731 | 1279 | 有鉴于此，被告提出的其与原告签订合同为虚假意思表示，以及2015年劳动监察部门要求其支付拖欠民工工资时才知道案涉工程以被告名义实施的抗辩意见，明显与事实不符，本院不予采纳
3732 | 5109 | 施工图上所包括的建筑、水电、安装等所有工程施工，开工日期
3733 | 1069 | 另查明，2011年11月2日，原、被告签订《建设工程施工合同》，工程名称池北区丽都花园小区一期建设工程（I标段），工程地点池北区警民路北侧，池北大街西侧，池北区三小东侧，工程内容
3734 | 10680 | 23.吴东安实际施工工程范围为恒通物流园停车区A1区1#-4#楼项目、值班房项目、1#-4#楼增加工程项目三部分
3735 | 4608 | 乙方将每栋楼施工到二层结构封顶后七天内，甲方支付总工程价款的10%
3736 | 13038 | 因原告对于其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分的主张仅有证人李某、霍某的证人证言，且该两名证人自称其为原告的项目执行经理、成本核算员，与原告均有利害关系，被告对于两名证人的证言均有异议，故本院对于证人李某、霍某的证人证言不予认定
3737 | 9249 | 由于双方当事人未约定工程价款支付期限，被告建筑公司应自原告提起本案诉讼之日开始支付逾期付款利息
3738 | 3579 | 莫建勇及李坚古均无装饰装修企业资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，双方签订的《塑钢窗工程施工合同》因双方均无装饰装修企业资质而无效
3739 | 2677 | 2012年6月25日，被告创宇公司出具授权委托书，授权原告夏炳泉在上述工程施工中进行施工管理，授权委托书载明原告夏炳泉“不得以公司名义或个人名义签订任何与该项目有关的口头承诺或书面文件以及与该项目有关的财务资金往来”
3740 | 3899 | 1、案涉工程总价款应为多少，万特公司已付工程款和尚欠工程款应如何确定
3741 | 7178 | 同年8月22日告知，12#楼厨卫防水延期5天
3742 | 600 | 6、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第7项、编号为10-1-58(Y)的“大锯基础”13,400元，由钱国木业公司委托第三人承建
3743 | 1932 | 10,136.00
3744 | 12529 | 原告诉请的工程款应当由谁支付？本院认为，原告称第三人金泓公司将东泓新居住宅小区项目工程违法分包给了钱克飞，钱克飞又再次将工程分包给了原告韩艳林，但是原告并无相关证据对此予以证明，本院对原告的观点不予采纳
3745 | 6727 | 文峰公司应于2014年7月31日向义银公司返还剩余的100万元履约保证金，并自2014年8月5日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息
3746 | 3556 | 故对原告提出的依据《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》由被告承担9项整改劳务及材料费用，本院认为，《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》是由河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司对河北联大8号宿办楼项目部共同出具的，唐山川凯建筑劳务公司虽未在该次验收结果上签名盖章，但该次验收的结果“未达到竣工验收标准条件”应予采信，故对以上原告针对存在问题另找人完成所支出的费用，应由被告支付
3747 | 7006 | 卉森公司举示了一册证据，共三组7份（编号为1-7），共计144页
3748 | 833 | “出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持
3749 | 8926 | 程振国质证意见同对建设公司证据三质证意见
3750 | 5965 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条及相关民事法律政策之规定精神，判决如下
3751 | 5094 | 庭审中，原告黄青洲对被告王龙亮、唐常望庭审时提交的第一组证据
3752 | 8108 | 1-13，面积72.74㎡
3753 | 4229 | （一）关于原告起诉被告张文亮个人诉讼主体是否适格的问题
3754 | 10777 | 如果合同金额没有从12613964元变更为17107522元，闽中公司不可能在后来闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》中将合同金额变更为17107522元
3755 | 7568 | 原告邬毅认为由于合同无效，被告大庆安装集团苏州分公司也没有实际监管，不予承担上述费用说法于法无据，不予认可
3756 | 5922 | （3）发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，与承包人签订的建设工程施工合同无效
3757 | 2510 | 截至目前，潘国彬自认还有消防、外墙涂料等30万元的工程未施工
3758 | 11554 | （四）天泽公司尚欠国都公司的工程款金额
3759 | 11292 | 本院认为
3760 | 10733 | 江世贵的工程款都是从南洋公司及时空公司领取的，只领取了一部分，即535366元，而吴东安的工程款全部是从闽中公司领取的
3761 | 186 | ”本案原告李小勇作为实际施工人，以小溪塔卫生服务中心为被告，在审理中本院依法追加长信建设有限公司为第三人参与诉讼，符合上述法律规定，故原告主体资格适格
3762 | 399 | 15.1工程施工应达到协议书约定的质量标准
3763 | 203 | 合同订立后，原告市建二司按合同约定进行了施工，被告创兴公司未按约支付工程款，导致纠纷产生，应承担支付工程款的民事责任
3764 | 8190 | 涉案工程至今未进行结算，当事人均有责任，故鉴定费由原、被告各半承担
3765 | 1712 | 2,761.37
3766 | 9586 | ”及第十三条
3767 | 11021 | 4．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工违约金4120603.58元的反诉请求能否成立
3768 | 3400 | 对发票证明了原告系分包或非法转包
3769 | 7250 | 框架
3770 | 9981 | 本院认为，鹏程公司与物资中心签订《建设工程施工合同》后，将该工程劳务部分分包给未取得建筑施工劳务作业资质的邓州市恒德利商贸有限公司，系违法分包
3771 | 3231 | 王爱香作为完全民事行为能力人，应当充分认识到对于同一个建设标的在同一方面不能同时存在内容不相同的两份建设工程施工合同，同一建设标的物同一方面的两份内容不同的建设工程施工合同不可能同时成立
3772 | 1505 | 二、xx17#、18#、19#楼项目尚欠工程款7765015.02元的构成与认定问题，首先
3773 | 792 | 涉案工程峻工后经验收合格，且被告武汉重冶集团大冶公司已将工程投入使用，但被告未依约定支付到期应付工程款，且怠于履行合同约定结算审核义务，被告武汉重冶集团大冶公司上述行为构成违约，应承担支付工程款并赔偿损失的违约责任
3774 | 3461 | 对证据十八有异议，因直到2013年11月26日被告没有做阳光雨篷，也无法证明顺延和非法转包
3775 | 3380 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
3776 | 2137 | 381985.92
3777 | 6454 | 本案已付工程款数额的认定，在被告举证不能的情况下，应以原告自认的数额165440000元为准
3778 | 4017 | 本院认为，虽然李建南作为实际施工人以具有资质的夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同，但李建南才是真实的缔约人，也是建设工程施工合同真实的分包人，对此，东建公司、夏溪公司和李建南都是明知的，而且各方都认可
3779 | 6257 | （1）本工程合同总价的范围为
3780 | 12341 | 对于3.48%的税费及6.52%的管理费，双方并无相应的约定，对此本院不予支持
3781 | 12416 | 原告玖信公司与被告惠东公司因双方履行《建筑施工合同解除协议》发生纠纷，被告惠东公司于2015年诉诸法院要求审理，同时原告玖信公司也提起反诉，两案合并审理
3782 | 8116 | 7-16，面积46.53㎡
3783 | 7993 | 对本诉部分的证据，本院根据各方的举证和质证意见，认证如下
3784 | 5168 | 虽然该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同时所提交的相关资料足以使原告认为其有代理被告单位对外签订建设工程施工合同的权利，所签订的建设工程施工合同有效
3785 | 11814 | 2000000
3786 | 10029 | 对于1155106.76元的争议部分，包括
3787 | 1683 | 18#第6、7层
3788 | 6619 | 第二，关于欠付工程款及利息
3789 | 1799 | 8500000
3790 | 5505 | 原告质证意见
3791 | 11333 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第七十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条之规定，判决如下
3792 | 1205 | 4.混凝土检测费16380元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年5月20日付款公司名称为德昌县凤翔市场有限责任公司，原告撤场时间为2015年4月11日，故本院不予确认
3793 | 851 | 对杨继会要求杨述能、金利源天然气公司给付工程款及利息的请求，不予支持
3794 | 9183 | 关于程振国主张垫资利息损失，因双方在合同中未对此明确约定，且程振国也系自主经营、自负盈亏，对此不予支持
3795 | 10262 | 2013年7月30日的施工付款补充协议，其只是作为见证签了名字，见证协议上所涉工程原告需继续施工，并确定了金额
3796 | 2870 | 6.关于12#-24#住宅楼阳台窗不锈钢护栏差价209931.48元应否扣减的问题
3797 | 9777 | 3、工程完工后按国家私人房建验收标准验收
3798 | 3459 | 对证据十六真实性无异议，但对其证明目的有异议，证明不了非法转包
3799 | 4875 | 邓文年在以石门第五建筑公司的名义中标后，又是自行组织人员和资金进行施工，完成了石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程并经竣工验收合格
3800 | 5840 | 查明，原、被告《协议》约定4.3工程进度款支付节点为
3801 | 10248 | (1)、屋面板材质争议，按原告观点鉴定的造价为210,550元，按被告观点鉴定的造价为83,826元
3802 | 663 | 对于21，商务标中的工程量是169.70米，但是需要扣减的只是斜屋面的部分，女儿墙部分还是保留的，根据图纸计算，斜屋面需要扣减的只有54.1米，故鉴定无误
3803 | 2191 | 3500000
3804 | 6819 | 此外，日森置业、外经贸公司、秦治显还在三方签订协议中约定“三、上列保证金，甲方应从收款之日（2014年12月14日）起按年息24%的标准承担利息到返还之日，甲方应在2016年9月30日之前将所有利息一并全部支付给乙方，乙方承诺甲方按以上节点返还保证金及利息，不再要求甲方支付原施工合同中120万元人民币的违约金”，该协议系被告的真实意思表示，故对被告主张驳回的111万保证金及利息的抗辩主张不能予以支持
3805 | 11118 | 故杨海涛从刘长处所借款4300000元与本案无关，当事人之间对该笔借款可以通过另案诉讼行使权利
3806 | 680 | 2、新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表，其中载明，合计22,135元，表明了大锯平面图，并注明，大锯基础工程款已付清，蒋建军作为付款人、冉海洋作为收款人在该明细表上签字
3807 | 7038 | 关联性意见同第一组证据质证意见
3808 | 176 | （一）……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
3809 | 2725 | 本案中，因被告的原因，被告对环江县城东商贸城二期房地产开发项目已无实施的可能，本案所涉及的合同也已无法履行，故被告应退还原告已给付的履约保证金3000000元，且合同的解除是被告的原因引起的，被告尚应承担相应的违约责任
3810 | 1000 | 楼梯间大理石财务凭证（借款单2张），收条1张，证人李某甲的书面证言一份
3811 | 10482 | 2、甲供材料保管费
3812 | 7956 | 案涉十五份《建设工程施工合同》第64.1条均约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内将剩余工程款一次性支付给建安公司
3813 | 3303 | 证据十一、8号宿办楼被告应做而未做的成品保护费用的支出证明一份，证明为8号宿办楼成品设备提供保护，原告替被告支出劳务费4.2506万元
3814 | 10975 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
3815 | 5837 | 2014年7月20兴城市城乡规划局给建设单位飞翔公司颁发丽景家园住宅小区1#-10#楼《建筑工程施工许可证》
3816 | 13028 | 有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持
3817 | 4319 | （四）博源公司是否享有工程价款优先受偿权及优先受偿权的范围
3818 | 3932 | 双方所签《建设工程施工合同》第三部分专用条款第32.7（4）条约定，土方开挖工程由建设单位指定分包，总承包单位收取土方工程总造价的3%总包服务费，税费另计，纳入总包管理，鉴定单位根据此约定计算出土方项目总承包服务费为637961.61元，而根据本案查明事实，案涉土方工程由中色十二冶公司与六安市安畅土石方有限公司、万特公司三方签订《建筑工程施工专业分包合同》，中色十二冶公司对土方施工单位人员与万特公司工作人员对《解放路地下人防工程土方工程量确认表》签字确认的土方工程总价款为20943073.24元予以认可，故应按20943073.24元的3%计取总包服务费，经计算，土方工程总包服务费为628292.19元计入工程造价
3819 | 1838 | 18#第14层
3820 | 724 | 关于16,750元，根据繁宝公司提供的相关证据可以显示，相关费用系车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用
3821 | 2202 | 8953038.44
3822 | 5112 | 每平方米750元，约3500平方米，按实际面积计算等等”，合同签订后，原告黄青洲按合同要求入住施工现场进行了工程施工，完成两座住宅楼工程及第三座住宅楼地基后，发包方商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮及被告唐常望于2013年11月2日向原告出具欠条一份，内容为
3823 | 1946 | 1632383.8
3824 | 4480 | 因工程价款优先受偿权系财产权利，博源公司有权自由处分其财产权利，但不能违背《合同法》第二百八十六条的立法宗旨，不能损害农民工等建筑工人的权益
3825 | 4028 | 因此该合同也无效
3826 | 12973 | 精王公司辩称来宝公司未足额开具发票致其未能付款，但来宝公司开具发票义务并非合同的主要义务，系从给付义务，不能与精王公司支付工程款构成对等给付
3827 | 5701 | （一）供暖不符合要求，2016年10月20日前双星公司认为工程质量存在问题，不予供暖
3828 | 10973 | 二、地金公司应否在欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利
3829 | 2905 | 上陵公司提交的证据十四电子转账凭证欲证明其为案涉工程已缴纳了100万元劳动保险费，但楚湘公司对该证据的真实性、合法性和关联性均有异议，该转账凭证附加信息及用途中未明确是为案涉工程缴纳的劳保基金，且黄河外滩一期工程投资达到7个多亿，施工单位众多，本院对该证据的证明目的不予采信，视为上陵公司就案涉工程未向有关部门缴纳过劳动保险费
3830 | 1309 | 3、实际竣工验收日期的填写约定为竣工验收合格并经验收各方签字的最后日期
3831 | 8100 | 1-5，面积60.04㎡
3832 | 3582 | 李坚古提交东莞市黄江嘉泰玻璃店出具的证明，拟证明其因案涉工程玻璃的质量问题曾委托东莞市黄江嘉泰玻璃店对案涉工程玻璃进行维修，并花费维修费用1470元，但并未提供付款凭证证明其付款的事实
3833 | 10511 | 河南建安公司提出挖土方的费用有20000.00元是河南建安公司支付的，邓州泰和公司提出土方是单独发包的，与河南建安公司无关
3834 | 301 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
3835 | 11077 | ”两笔合计为16000元金果小区检测费是应当由喀什东方汇科公司缴纳的检测费用
3836 | 10048 | 扣除8325177.1元质保金后，被告应支付的工程款数额为42222146.57元
3837 | 12653 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
3838 | 4326 | 本院认为，案涉二期工程并非必须招投标的项目，但二期工程依法经过招投标程序进行了备案，已经纳入《招标投标法》的调整范围，应受其约束
3839 | 11154 | （1号楼、2号楼）2018年8月25日交工验收合格、（22号楼）2018年9月30日交工验收合格
3840 | 5577 | （4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件
3841 | 8903 | 本院对该证据三性及证明目的均予以确认
3842 | 2876 | 鉴定意见按商品混凝土计算，上陵公司提出楚湘公司二次结构混凝土为现场搅拌
3843 | 11151 | “复工时间
3844 | 3491 | 对证据三证明上述汇总表由石家庄一建提供，对人工费、材料费、机械费进行了约定
3845 | 8360 | 故涉案建设工程下欠工程款为24774400元（含质保金4075720元）
3846 | 8770 | 首先，建工集团提交的证据能够证明其向大豐置业交付了竣工图
3847 | 579 | 另外，钱国木业公司还向沈有军支付过5万元调解协调费
3848 | 617 | 2”的单价有异议，应当按照商务标的价格进行计算
3849 | 3245 | 法定代表人包易，该公司经理
3850 | 632 | 22、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第4项、编号为4-4-30的“钢筋楼、地、屋面细石砼”，图纸中设计的钢筋是150的钢筋，繁宝公司实际使用的是250的钢筋，审价审的是150的钢筋，但钱国木业公司现无法提供证据证明繁宝公司使用的系250钢筋
3851 | 8548 | 被告天航公司对于被告安澜公司可能存在的工程款债务，不存在承担补充责任或连带责任的义务
3852 | 6191 | 鉴定报告对主材料的调价没有进行鉴定
3853 | 10474 | （一）、承包方式
3854 | 6766 | 综上，鑫马公司已支付的涉案工程总额为68951466元
3855 | 11759 | 本院认为，当事人约定工程款实行固定价，因建设工程尚未完工，应以合同约定的固定价为基础，根据已完工工程占合同约定施工单位的比例计算工程款
3856 | 11439 | 五、关于华宇广泰是否存在逾期竣工的问题
3857 | 12116 | 4、对工期延误或提前的法律后果，中标前后的合同均约定为按每天5000元计算违约金或奖励
3858 | 3510 | 该14.3条款的内容为“
3859 | 11296 | ……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
3860 | 9003 | 程振国、置业公司针对反诉未提交证据
3861 | 11679 | 本案中，XX公司施工的工程仅系土建工程部分，而根据双方的约定，尚有大量的配套项目等均系由XX公司直接发包给其他单位进行施工，故有关配套工程是否验收合格也直接会影响整个工程的竣工验收
3862 | 4072 | 三、长城国际商业广场一期工程由地上5层变更为3层，减少了2层的工程量的利润损失应由谁承担的问题
3863 | 8576 | "被告天航公司就承建的海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程中的陆域回填部分的施工内容交由案外人一航五公司组织实施，双方签订施工合同
3864 | 815 | 停工待料等费用金额为300,000.00元
3865 | 3346 | 2、协议第15条约定，在执行合同中，劳务费等一切属于合同签署的范围内容，如果被告不负责、不作为，由委托代理人何锦文承担全部责任，一切事情由何锦文处理解决，该约定属于债务转移，且经过债权人即原告方同意，如果原告存在对被告的债权，其应向何锦文主张权利，何锦文作为被告的委托代理人在该协议上签字
3866 | 7251 | 施工单位
3867 | 11903 | 1000000
3868 | 11331 | 被告应自原告起诉之日按同期中国人民银行贷款利率支付利息
3869 | 8774 | 曲江真境
3870 | 10708 | 原告吴东安认为，闽中公司与南洋公司先后签订的两份合同即2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》及经过备案的2012年3月21日《建设工程施工合同》以及吴东安与闽中公司2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》均是无效合同
3871 | 10656 | 该工程于2011年11月28日签订合同的，2012年10月保质、保量、按期全面竣工已交付发包方使用
3872 | 11580 | 故国都公司在8381684.12元工程款范围内对承建的维欢嘉裕城1#、2#、4#楼享有优先受偿权
3873 | 11516 | 三、关于天泽公司尚欠国都公司工程款是多少的问题
3874 | 11414 | 2017年1月20日、21日，双方对鸿丰.玫瑰城二期造价结算为66127878.26元，二期结算造价汇总表形成后，华宇广泰至今未履行工程验收、备案阶段的义务
3875 | 401 | 工程质量因承包人原因未达到约定的标准，承包人承担违约责任
3876 | 10516 | 材料费包含检验试验费，因此甲供材的检验试验费应该由建设单位负担，河南建安公司提供的票据显示为77500.00元，由于对票据的真实性无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定
3877 | 5257 | 证明被告违约行为致使工期不能如期进行
3878 | 3656 | 依照最高人民法院于2002年6月20日公布的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
3879 | 12487 | 对第五组证据的真实性认可，但不认可证明目的，不能证明韩艳林实际施工的事实
3880 | 393 | 承包人应当为计量提供便利条件并派人参加
3881 | 11143 | 故本院对原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司支付其欠付原告喀什华厦公司工程款利息的诉讼请求予以支持
3882 | 7767 | 现浇板微裂缝看以后的情况再整修
3883 | 7182 | 同年9月7日告知，3-32#楼塔机拆除延期2天
3884 | 5129 | 对被告关于“根据双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第二十六条约定，工程款的支付应以甲方及监理人员验收为前提条件，在原告未向被告提供相关工程验收合格的手续前，工程款无法支付”的抗辩，因该《建设工程施工合同》为无效民事合同，且双方已经结算视为已经验收合格，因此，对该抗辩，本院不予以采信
3885 | 5144 | ”依法也应认定原告与被告签订的委托施工承包合同无效
3886 | 6650 | 合同明确约定，义银公司的承包范围为施工图设计范围内的土建、安装、装饰工程，上述工程室内外精装修、通风空调、电梯、消防、各种窗及幕墙、防火门、入户防盗门、人防门、小区智能化、小区外接的高低压供电、供水、燃气等施工不在义银公司的承包范围内
3887 | 10923 | 双方签订《建设工程施工合同》的时间为2014年4月26日，按上述规定应早已启用2013年版合同示范文本
3888 | 5277 | 缺乏证据相关性，是否影响工期，门窗是否在施工网络图不在关键线路上
3889 | 6443 | 原告土木公司对证据一至三十三有异议，认为这些项目基本上都不属于原告施工范围，是由被告另行分包，另行支付款项，原告在提交的工程竣工决算报告中也没有将这些施工项目计算在内
3890 | 9147 | “与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
3891 | 9347 | 且该工程施工期间，千田公司从未阻止丁蔡俊或靳某对上述工程进行施工
3892 | 4312 | 但包括涉诉工程在内的建设工程规划许可证及土地使用权证均载明建设单位及土地使用权人为原中山大学附属中学（现广州市番禺区恒润实验学校），两被告亦确认最终涉诉工程是要落户到广州市番禺区恒润实验学校名下，故广州市番禺区恒润实验学校应为涉诉工程的业主方，也是实际受益人，故其应当与广东恒润华创实业发展有限公司对涉诉工程的工程款及利息承担连带清偿责任
3893 | 12771 | 监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算
3894 | 12775 | ”、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款
3895 | 1086 | 涉案工程于2011年8月末开始施工，于2013年1月27日交付使用
3896 | 10995 | 地金公司由此产生的律师代理费用250000元860元属于合同约定的实现债权的一切费用，应当由汇都公司予以承担
3897 | 10506 | 邓州泰和公司提出以上材料不是河南建安公司购买
3898 | 3490 | 对证据二证明石家庄一建作为投标人对联大8号宿办楼经投标，同时约定项目经理为贺同振
3899 | 10512 | 根据河南建安公司提供的票据显示为20000.00元，由于对票据的真实性无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定
3900 | 5500 | 从这一点上看，整个证明均是被告的意愿，不是证人的证言
3901 | 11672 | 本院认为，由于XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定，故XX公司以未达到预售条件，要求XX公司承担按每天以总价千分之三的违约金，不符合合同约定，本院不予采纳
3902 | 7825 | 施工单位、代建单位意见
3903 | 75 | 砼子分部工程正负零以下暂不支付工程款
3904 | 5856 | 2、甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算资料后60个工作日内甲乙双方互相配合（以接收最后一份结算资料开始计算）完成审核工作
3905 | 11216 | 鲁中装备公司请求西北电缆公司按照利息计付违约金，但因双方已经对违约金的计算方法进行了约定，故本院对鲁中装备公司请求西北电缆公司按照利息支付违约金的诉讼请求不予支持
3906 | 93 | 三、九洲公司主张的影响第三方逾期交房违约金是否应在本案中一并处理
3907 | 9527 | 复工后，案涉工程于2018年1月1日停工，以停工时间作为利息起算时间
3908 | 10507 | 根据河南建安公司提供的票据显示砖材料费12000.00元、粉煤灰材料费2387.00元、商品混凝土材料费100000.00元、混凝土外加剂材料费60000.00元
3909 | 3913 | （2）争议部分造价4828178.49元
3910 | 1243 | 被告赣鑫公司、第三人梅端华经质证提出如下异议
3911 | 9016 | 如无桩，自土方挖至基底以上0.4M时（可按现场实际情况定）计
3912 | 5710 | (二)有完整的技术档案和施工管理资料
3913 | 1820 | 39
3914 | 10261 | 关于道路厚度及室外管道，其也不是很清楚
3915 | 1538 | 按月利率
3916 | 11106 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
3917 | 598 | 4、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第64项、编号为10-7-22的“粉刷石膏砂浆砼天棚满批3mm厚”及编号为10-7-22的“粉刷石膏砂浆砼天棚满批3mm厚”不予认可，施工内容中并不包括石膏砂浆
3918 | 8217 | 双方又于2014年6月23日签订《天津市建设工程施工合同》并进行备案
3919 | 3071 | 2017年11月13日建设单位项目负责人张万鹏、张小林，施工单位现场负责人韩亚军、施工单位项目负责人三方签字确认华宇城项目现场人工费用、现场发生费用、现场工程量费用统计
3920 | 5083 | 本案工程经过招投标，工程范围、合同价款、工程质量、工期等合同主要条款已经确定，双方合同权利义务关系已经明确，合同成立
3921 | 8029 | 合同价款金额（大写）
3922 | 8301 | 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位
3923 | 11557 | 44687668.77元[47996149.35元（中值工程造价）×（4015.5万元÷43127901.5元）]
3924 | 7573 | 现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可
3925 | 10634 | 该《建设工程施工合同》系时空公司与闽中公司向将乐县住房和城乡规划建设局备案的合同
3926 | 7584 | 四、被告湛新树脂（上海）有限公司在95,000元内对原告邬毅承担责任
3927 | 9653 | “建设工程实行质量保修制度
3928 | 3611 | 综上分析可知，被告早于招标前已事先确定原告为案涉工程中标施工单位，并为此移交场地并签订《建设工程施工补充合同》的事实具有高度盖然性，也可证实原、被告在案涉工程招投标中违反我国招投标法的规定，存在互相串通事实，此行为违反法律强制性规定
3929 | 4512 | 公交客运公司于2015年1月20日与德江建筑工程公司签订了《建设工程施工合同》（合同编号
3930 | 9694 | 建设工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿
3931 | 11353 | 关于争议焦点三
3932 | 13023 | 原告称其与被告在河南华明工程造价咨询有限公司参与下共同核算并确认涉案工程总造价为175541505.1元，被告在结算时已支付工程款142700000元，尚有32841505.11元工程款未予支付（包括质保金8777075.26元），有原告提交的《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》及《工程竣工结算确认表》为证，本院予以认定
3933 | 8438 | （2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书各一份，被告白邑公司、中茂公司无异议，原告陈鑫认为该证据与本案无关联性，不予认可
3934 | 351 | 车间三，土建总价1,562,865元，安装总价144,697元
3935 | 9572 | 同时，泰诚公司、天马公司签订的合同中未对财产保全担保费用或实现债权的费用作出约定
3936 | 213 | 其次，关于建设工程施工合同的效力问题及工程是否竣工验收合格的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
3937 | 5248 | 12、罚款票据，证明由于被告原因造成行政部门处罚，使实际开工日期拖延
3938 | 11827 | 38900000
3939 | 10699 | （二）关于涉案合同约定施工范围的认定问题
3940 | 2447 | 《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》其中第三条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金200万元，所交的履约保证金从缴纳当日起按同期农村信用合作社两年期贷款利率（月息1.08%）计算…”
3941 | 1469 | 被告（反诉原告）瑞海公司提供的《长建工程款付款明细（含垫付借款及利息）3、4、5号楼》中将2015年2月5日借刘礼生500000元列为转劳动监察大队发民工工资，在有争议费用清单中又将刘礼生借款500000元及利息466000元列为支出项目，该笔借款本金重复列为支出，因此该1460000元抵扣支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予支持
3942 | 10403 | l、承包范围
3943 | 6874 | 3.社会保险费1583163.80元
3944 | 11496 | （一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
3945 | 11716 | 为此，原告要求被告赔偿自2011年8月20日至2011年10月20日期间梅州外贸大厦因未办理竣工验收手续而导致的损失人民币725,600元的诉讼请求，本院不予支持
3946 | 4991 | ”上述总承包合同多处约定“祥每栋楼号合同、固定价格合同”字样，应理解为双方在签订总承包合同后，就朱湖新城项目的每个栋号应签订固定价格的单体承包合同
3947 | 9358 | 千田公司辩称3#楼人防工程未验收合格、未完工，不应支付工程价款的理由不能成立，不应予以采信
3948 | 590 | 鉴定单位要求钱国木业公司最晚于2015年11月9日前提交异议意见，截止2015年11月12日，钱国木业公司仍未提出异议意见书，故鉴定单位于2015年11月12日出具鉴定意见书
3949 | 3484 | 项目经理一直没有更换过，一直是由贺同振担任
3950 | 8153 | 而且双方在2016年11月17日对涉案工程结算时，富成公司对建工五建公司逾期完工的事项未提出异议，故对富成公司以建工五建公司逾期完工为由要求其承担违约责任的主张，本院不予支持
3951 | 6699 | 首先，对于10#楼，双方当事人对该工程的开工时间存在争议，义银公司主张2013年4月9日开工，并提交了开工报告及开工报审表
3952 | 7727 | 在预验的过程中进行的甩项工程，几方均同意
3953 | 9551 | 现场收方签证单36号-38号是关于车辆冲洗的材料费、人工费的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对36号-38号签证单载明金额不予认定
3954 | 11957 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
3955 | 2730 | 1.《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力
3956 | 1372 | 对于鉴定机构不确定的部分，作如下认定
3957 | 6111 | A区2期室外给、排水及C区西侧道路工程未开始施工
3958 | 10882 | 利息从应付工程款之日计付
3959 | 2180 | 5%
3960 | 7478 | 本院裁定驳回异议
3961 | 288 | 参照双方在合同中的约定，以及鉴于群洲公司在履行合同中存在不诚信、不按约履行的行为，南长城公司可在群洲公司向其移交案涉工程、移交合同约定的工程施工、验收资料、出具税务发票后支付群洲公司工程款11,826,065.28元
3962 | 3160 | “依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
3963 | 8773 | “
3964 | 3329 | 1、该证人陈述的是2013年7月初与原告订立了弱电施工合同，弱电工程不属于原告陈述的被告应干而未干的工程，其属于原告对一项特殊工程的单独分包，由此该工程花费多少，即与被告的劳务分包范围无关也不应视为被告的未完工程
3965 | 9117 | 程振国对2019年7月3日停工，并于2019年8月22日被撤销涉案工程授权并最终离开涉案工地无异议，但对停工及撤场原因有异议
3966 | 12290 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
3967 | 4834 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
3968 | 8445 | 原告于2014年4月7日对西街小学片区城市综合体建设项目工程进行施工，开挖了部份土方后停止施工
3969 | 7586 | 案件受理费人民币13,012元，减半收取计6,506元，保全费5,000元，由原告邬毅负担3,810元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司负担7,696元
3970 | 8757 | 三、关于建工集团主张的占用材料租赁费3147600元及利息、材料赔偿款944101.4元及利息、预期可得利益损失115917.82元的问题
3971 | 5208 | 目前该工程不符合决算条件，竣工验收合格后，全部档案提交后才能全部竣工决算
3972 | 11901 | 679526.7653
3973 | 3226 | 但本案中，贾国岭后来因故解除了其与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会签订的建设工程施工合同，贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会的合同解除后，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会又与武城县长河置业有限公司签订了建设工程施工合同，2013年1月17日王爱香又与武城县长河置业有限公司签订了同一建筑标的16、17号楼的建设工程施工合同，并对整个工程款项依据工程进度约定了付款方式，其中约定基础工程完工后按照58元/平米支付工程款，由此可以看出王爱香与武城县长河置业有限公司签订的建设工程施工合同中对16、17号楼的基础工程款的后期处理已经做出安排
3974 | 3067 | 2.第三人向其波支付人民币100万元合同保证金（无利息）给原告，第三人向其波进场施工至业主拨款节点工程进度款时由建安公司华宇城项目部退回到第三人向其波原转出账户
3975 | 10857 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
3976 | 2657 | 综上，原告潘国彬的部分诉讼请求成立，本院予以支持
3977 | 4656 | 经各方提交的证据和质证，容福公司共收到工程款为86384460元
3978 | 10595 | 本工程应由乙方承担并向甲方上缴的部分
3979 | 12767 | “计划开工日期
3980 | 2184 | 1459558.7
3981 | 10716 | 被告南洋公司、时空公司认为，闽中公司具有施工资质，其与南洋公司签订的两份合同均有效
3982 | 4701 | 但同时本院认为，对此优先受偿权，按照《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，容福公司应在竣工之日或者合同约定的竣工之日起六个月内主张
3983 | 7101 | 关于付款证书异议部分复核的方式和程序
3984 | 6898 | 综上，原告还应向被告支付的工程款共计3985083.82元
3985 | 6456 | ”被告认为，该次会议前后，被告的股东及管理人员发生变更，原告在该次会议之后仍然找已退出被告公司的有关人员在联系单上签字，该签名无效，相应联系单上的施工内容也没有实际发生，鉴定机构在鉴定工程造价时将这些联系单上的工程量计算在内有误
3986 | 6742 | 当事人双方于2011年7月23日签订的《施工补充协议书》，其合同签订程序及合同内容并不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效
3987 | 8833 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
3988 | 1320 | 2011年8月16日，湖南四公司向大邦公司支付了履约保证金500万元
3989 | 2503 | 合同订立时间为2013年7月28日
3990 | 7770 | 室内窗台板
3991 | 12122 | 3、宇元置业公司提交的关于代付水电费的《客户往来账》虽然系其单方制作的材料，且两原告不予认可，但对宇元置业公司仍具有法律效力，至少可以说明宇元置业公司已经认可，自2011年6月开始，即中标合同签订一年多以前，原告方的施工人身份已经确定并开始施工建设
3992 | 5114 | 唐常望、王龙亮
3993 | 13011 | 本院认为
3994 | 3105 | 根据原告与被告建安公司签订的《现场施工管理和目标管理责任协议书》，被告建安公司与原告黄天友为挂靠关系，协议书没有约定被告建安公司的连带责任
3995 | 11841 | 23129462
3996 | 978 | 本院对该证据的真实性予以采信
3997 | 4569 | 原告在本案中仅提起了排除对执行标的执行的诉讼请求，在福建省晋江市人民法院（2016）闽0582民初2211号案件中提起的系确权和给付的诉讼请求，故本案的审理焦点为原告卢建设是否享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元的民事权益，并非原告主张的原告系晋江市福兴路（和平南路至石狮市）道路及景观提升工程第二标段的实际施工人的问题
3998 | 11411 | 工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
3999 | 322 | 此后，又签订工程补充协议书，约定工程的竣工日期为2012年4月8日，合同总造价为人民币685万元
4000 | 12372 | 对此本院认为，承兑汇票并非双方当事人约定的支付方式，而根据到期付款的承兑汇票收款人如提前提取资金需承担贴现费用的特征，以交付承兑之日作为付款之日，道隧公司的投资款并未实际收回，故应以承兑汇票到期之日作为实际付款日
4001 | 6520 | 原告认为，案涉工程造价总计为219984068元，被告已支付工程款165440000元，双方虽约定工程质量保修金按工程决算总造价暂扣4%，但诉讼中质量保修期已届满，故4%的质量保修金也应一并返还，因此，被告尚欠原告的工程款数额为54544068元
4002 | 9807 | 对支付给胡昌华10000元予以认可，本院予以确认
4003 | 9816 | 1、闽西宾馆6号楼工程土建、水电造价
4004 | 11874 | 2015/9/29
4005 | 1046 | 9.花岗岩
4006 | 2474 | 该合同的主要内容
4007 | 733 | 门卫室、二车间验收合格交付使用后7个工作日内，支付50万元
4008 | 12437 | 因《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》上原告及其法定代表人的签章及被告李应慧、案外人杨学的签名都是真实的，故本院认定《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》系原告与被告李应慧、案外人杨学签订
4009 | 11560 | 天泽公司尚欠国都公司及其广西分公司的工程款为
4010 | 13081 | 被告辩称，8＃楼尚未竣工验收，故支付工程款条件尚未成就
4011 | 8951 | 涉案工程即寿县楚都御花园二期未完成工程造价为5059455元
4012 | 11535 | 2.按中值取费，工程造价为
4013 | 11303 | 因涉案工程经验收合格并交付使用，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
4014 | 11081 | 第二笔
4015 | 863 | ”被告孙国元经营的平泉县平泉镇国元建筑房屋维修队，名称为建筑房屋维修队，经营范围为房屋维修（需专项审批的，按许可证核定范围从事经营），被告孙国元所经营的个体工商户没有取得建筑工程资质证书承揽依法需要取得三级建筑资质证书的工程
4016 | 8493 | ”本案中，被告东龙公司与被告白邑公司签订的《建设工程施工合同》依法成立并生效，生效的合同对双方具有约束，合同的双方应按照约定全面的履行各自的义务
4017 | 13052 | 被告在2018年12月6日提起反诉，要求被告支付2013年6月至2015年2月期间逾期竣工贷款利息损失、2013年7月至2014年12月期间的拆迁过渡费损失以及2013年7月至2015年10月期间的土地使用税损失均已超过三年的诉讼时效
4018 | 8337 | （1）本案中，向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司之间因直接签订《内部承包协议》而成为合同的相对方，李波以武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》，其法律后果由武汉金鑫联鑫公司承受，故向武龙、刘吉安请求参照《内部承包协议》约定支付工程价款，有法律依据和事实依据，本院应当予以支持，武汉金鑫联鑫公司应当承担向向武龙、刘吉安直接支付工程欠款的责任
4019 | 11562 | 四、关于尚欠工程款的利息及是否支持原告所主张的违约金的问题
4020 | 5503 | 被询问人员是建设档案馆工作人员王育华
4021 | 11965 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
4022 | 6072 | 盈嘉公司虽然主张其还替建工集团垫付了3万元的地热工程款，但其既未提供建工集团的付款委托，亦未提供其与地热工程分包人签订的分包合同及结算单，其主张为建工集团垫付了3万元地热工程款缺乏证据证明，本院不予确认
4023 | 6716 | 依据备案合同，集中商业工程的工期为542个日历天，集中商业地下室柱截面需加固，双方当事人约定加固工程的工期为31天，施工中因集中商业地上部分需增建，双方当事人约定增建工程的工期为166天
4024 | 6574 | 双方拟以招标的合法形式掩盖原、被告违法签订合同进行施工的非法目的，依照《中华人民共和国合同》第五十二条第（三）项的规定，本案双方基于招投标而订立的合同为无效合同，在双方未订立中标合同的情况下，《招标文件》亦对双方不产生拘束力
4025 | 3564 | 不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
4026 | 7927 | 本案中，原、被告对欠付工程款利息计付标准无约定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息，本院确定按照年利率6%计算
4027 | 2159 | 1500000
4028 | 8683 | 关于被告天航公司应否承担连带责任的问题
4029 | 394 | 承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据
4030 | 4370 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定
4031 | 4983 | 包括固定总价合同和固定单价合同…”
4032 | 246 | 我国合同法第287条规定，法律对建设工程合同没有特别规定的，适用承揽合同的有关规定
4033 | 5415 | 工程档案资料至少一式四份，施工单位一份,监理单位有三份
4034 | 7294 | 主体结构
4035 | 7472 | 法定代表人王作林
4036 | 8814 | 1.工程价款认定
4037 | 11221 | 2014年7月29日，北京东方华太工程咨询有限公司出具工程造价鉴定报告书，鉴定结论为鉴定金额1361394.05元，其中增项部分鉴定金额为1540470.82元，减项部分鉴定金额为179076.77元
4038 | 3690 | （三）建设工程未经竣工验收的，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
4039 | 8993 | 9月14日用铲车将程振国的施工用房全部铲除等等
4040 | 9047 | （4）本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全，20天内付至已完成工程量的85%
4041 | 9580 | 其次，关于建设工程施工合同的效力问题及工程是否竣工验收合格的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
4042 | 5880 | 本院相继作出（2016）辽1481民初2074号民事裁定书，（2016）辽1481民初2074&mdash;1号民事裁定书，（2016）辽1481民初2074&mdash;2号民事裁定书，分别作出1、将申请人（原告）提供的担保财产，兴城市鼎晟置业有限责任公司所有的房产（兴城市房权证兴城字第SY00045688号，1812.78平方米
4043 | 11666 | 根据本院查明的事实，对于2-2号房屋，协议约定为“2007年11月20日开始进行施工，于2008年5月30日达到房屋可预售节点”，取得该房的预售许可证日期为2008年5月22日，故XX公司并不存在该房的延误工期的事实
4044 | 5323 | 且根据建筑工程业的常理及一般人的常理不可能让外委工程拖延一年之久，不仅建设单位不允许施工单位也是不允许的
4045 | 11838 | 155600
4046 | 9149 | “未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
4047 | 6159 | 证据23，原告对证据的真实性、关联性无异议，但认为第二次鉴定是没有必要的，即使鉴定机构可以收取鉴定费，也应当由被告承担
4048 | 10713 | 经过招投标后，闽中公司中标，中标后闽中公司与南洋公司签订了与原内部承包合同一致的建设工程施工合同，只不过一个是在中标前一个在中标后，但实际履行的工程量却没有变化，其结算方式也是按原内部承包合同进行，因而闽中公司与南洋公司所签订的两份合同都是合法有效的
4049 | 2148 | 5%
4050 | 8054 | 通用条款44.3，发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同
4051 | 8036 | （2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
4052 | 4771 | （6）2016年4月14日的100万元，原告称该款为借款，且该款支付给钢材供应商潘永顺，不应计入支付给原告的现金付款内，但张学忠向瑞信公司和吉运公司九分公司出具借款承诺，承诺该借款本息在支付工程款是予以扣除，故应计入已付款中
4053 | 4564 | 原告卢建设以享有被冻结865万元款项的民事权益为由，请求撤销本院于2016年2月18日、19日作出的（2015）南执字第1124号民事裁定书，停止对第三人晋江市市政园林局银行账户存款的执行是否有事实及法律依据，即原告卢建设是否享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元的民事权益
4054 | 4685 | 本案结算以施工方容福公司实际完成的工程量参照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》进行结算工程款
4055 | 485 | 于2013年11月19日收到工程款200,000元
4056 | 2067 | 19栋已付款
4057 | 11075 | 本案中，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺
4058 | 7599 | 3.金地花园建设项目分离协议书1份
4059 | 1536 | 应支付违约金金额（月息）
4060 | 5584 | 五、飞翔公司存在诸多违约行为，应该依法承担违约赔偿责任
4061 | 3190 | 本案工程停工后双方在基于合同有效的认识下，一直针对合同是否继续履行和应否解除进行协商，未进行工程款的结算，故逾期付款利息应自起诉之日计算至欠款实际给付之日止
4062 | 4004 | 案涉工程投入使用时间为2014年11月1日，该日期视为案涉工程竣工验收时间，故5%保修金即14155671.79元应于2015年11月14日返还，万特公司未能在该日返还，应自该日起以14155671.79元为基数按同期同类银行贷款利率的2倍计算利息至款清之日止
4063 | 9029 | 1、本工程预结算均执行……
4064 | 5858 | 对第三方审核仍有异议的，则在7日内将异议部分的结算交由法院裁决，裁决后由责任方承担一切责任
4065 | 5293 | 我是辽宁方圆建设项目管理有限公司葫芦岛分公司监理总工程师
4066 | 9988 | 最后，我国法律对此类法律关系并无可以突破合同相对性原则的特别规定
4067 | 1105 | 关于被告提出的鉴定结论中原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中的主张，因被告提交的证据足以证明上述工程确由被告完某某，而原告虽提出异议，但未能提供充分证据证明上述工程由其施工，故鉴定结论中应扣除原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装的工程价款，即应扣除1311740元（340917元+844823元+96000元+30000元）
4068 | 12020 | 其次，对于应扣滞纳金、水电费、工期罚款、南汇杯、文明工地等部分
4069 | 3753 | 关于原告顺通公司要求被告花开富贵公司对被告九龙公司在本案中全部付款义务承担连带责任能否成立的问题，本院经审查后认为，花开富贵公司作为九龙公司的担保人参与了涉案《支付工程尾款的补充协议》的签订，根据该补充协议第六条和第七条的约定，花开富贵公司愿意为九龙公司履行该补充协议承担连带保证责任，保证的范围及于九龙公司按照该补充协议第三条确定的支付方案应付的工程款本金、利息及其他由此产生的一切费用
4070 | 13090 | 本院认为，合同的价款以黄东与被告签订的合同结算，黄东作为案涉工程的实际施工人，相应权利义务应以黄东与被告签订的《建设工程施工合同》作为依据
4071 | 12026 | 对于材料费和人工费的补差部分，XX公司所作的补偿200万元的承诺，依法有效，应计入XX公司应得的工程价款部分
4072 | 1996 | 20110925
4073 | 7244 | 工程名称
4074 | 10217 | 2013年5月30日，原告作为施工单位、被告作为建设单位签订《补充协议》一份，内容为
4075 | 1052 | 以下项目部作为工程直接费的取费基数计取费用，按照2%计取管理费
4076 | 55 | 2013年7月18日至20日因雨申请顺延3天，九洲公司及监理单位同意顺延2天，应按照2天计算
4077 | 10437 | 水泥、砂、石料由甲方全部供应，价款由甲方负责，并随支付工程款时扣除
4078 | 11412 | 后，华宇广泰向鸿丰公司交纳履约保证金2000000元
4079 | 1790 | 395884.44
4080 | 9731 | 3、《房屋租赁合同》、《文山市城区城市道路临时占用许可证》复印件各一份，证明原告的违约行为导致该工程项目在2017年才全部完工，被告在2017年年底才将房屋出租他人用于经营酒店，该酒店2019年才正式营业，被告因此遭受的租金损失高达数十万元
4081 | 12377 | 综上所述，道隧公司的部分诉请于法有据，本院予以支持
4082 | 9686 | 二是2015年5-6月处于半停工状态，窝工严重，补偿窝工费（按245人计算30天），7350工日乘以50元/工日，合计36.75万元
4083 | 1757 | 14,568.81
4084 | 7227 | 13#、15#楼吊篮拆除延期24天
4085 | 11910 | 300000
4086 | 8621 | 2015年8月26日起为4.60%
4087 | 2248 | 34
4088 | 7661 | 22.房产测绘报告2份
4089 | 11130 | 依据2018年5月4日《叶城县金果小区1号、2号、22号楼工程项目资金拨付计划及复工方案》甲方
4090 | 5250 | 根据协议，实际认可的4月1日，拖延一个半月工期，为了赶工期，原告加大了投入
4091 | 9678 | 即以133537421.60元（161481772.47元×90%-11796173.63元）为基数，按照中国人民银行同期贷款利率标准，从2015年7月20日开始计算至2017年1月6日止
4092 | 12964 | 因双方明确约定了付款期限，且约定如果精王公司未按本协议约定的时间付款，则应按日万分之三向来宝公司支付逾期利息，直至给付所有款项为止，该约定并未超出法律规定，且精王公司并未对此提出异议，故对来宝公司要求精王公司支付逾期利息的请求予以支持
4093 | 413 | 32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可
4094 | 4794 | 上述款项，原告主张的实际收到的款项与二被告主张的金额一致，故以原告实际收到的金额计入已付款中
4095 | 5304 | 本案所涉及的丽景家园小区建设项目已经竣工验收，应该由施工单位提交的材料齐全
4096 | 6000 | 综上，本院认定双方实际履行的是案涉2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）
4097 | 3965 | 2013年3月21日，六安市公安局、交通局等联合发文，自2013年4月6日起对案涉施工路段进行封闭开挖施工
4098 | 9360 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
4099 | 8386 | 参照《内部承包协议》第六条的约定，到2016年5月27日涉案工程总造价数额才确定，本院确定对于未付工程款的利息损失以2016年5月27日为计算起点，按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
4100 | 8776 | 1#、2#、3#、4#、8#及地下车库的完整技术档案、施工管理资料及完整的竣工资料缺乏依据，但建工集团应向大豐置业交付其施工完成部分已经形成的技术档案、施工管理资料及竣工资料，应交付其签署的质量合格文件及工程保修书
4101 | 1547 | 801024.7
4102 | 10484 | 3、商品混凝土材料费100000.00元（争议项）
4103 | 2303 | 27232210.66
4104 | 6960 | 故富丽公司应当按照《倒排计划表》的约定向卉森公司支付“工程关键节点工期延误违约金”4260.00万元，鉴于该项违约金的约定过高，反诉人主动将其降低为2130.00万元
4105 | 1283 | 被告并无证据证明原告与缪泽荣、梅端华确认的案涉工程实付工程款5176万元，存在以其他工程价款抵扣的事实
4106 | 9584 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
4107 | 11200 | 验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程
4108 | 12064 | 关于诉争工程的承包关系，根据各方陈述可以认定，诉争工程开发单位为置业公司，总包单位为合作公司，诉争工程的3、4号楼外墙保温部分由合作公司分包给孙柏成，孙柏成转包给原告，7号楼外墙保温部分虽然按照原约定属于徐品的施工范围
4109 | 5561 | 4、被告收到的结算书中原告作出的当时结算总价49071225.44元
4110 | 6450 | 对于被告提供的证据一至三十三，其中不属于原告施工范围的项目，本院不予采纳
4111 | 5465 | 2、被告方当庭所问的问题有相当一部分不属于该证人的工作范围，也证明被告没有证据，证人也不能证明职责之外的事情
4112 | 7129 | 150元/个
4113 | 11327 | 依照双方合同约定，双方约定的付款年度应认定为自然年度，因此，对原告要求的付款比例本院不予认定
4114 | 4420 | （2）关于二期工程拖欠工程款的数额问题
4115 | 10638 | 4#楼主体封顶（含层面构筑物），完成截止时间5月20日
4116 | 7874 | 施工单位、代建单位意见
4117 | 5374 | 该证据只是施工计划在施工过程中不可能完全按照计划完成是否影响工期我方认为应参照施工网络图不是横道图、建设单位、施工单位、监理单位三方日志综合认定，该证据影响进度应原告方举证，但是我方愿意提供全面的施工日志
4118 | 10829 | 闽中公司已向吴东安支付的11983300元中国家税收782509元（税率6.53%，即11983300元*6.53%=782509元），其中交营业税521944.6元（2015年3月30日3万元系保修工人工资，因吴东安工程未完工就提前撤出，导致工程有漏水等问题，请工人进行保修），其余为企业所得税，另支付工程管理人员工资95400元及其他费用466元，合计878375元
4119 | 11325 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人
4120 | 10990 | 诉讼中，地金公司提交了地，地金公司提交了地金公司与甘肃至行律师事务所签订的《法律服务合同》案涉诉后委托甘肃至行律师事务所提供法律服务，共需向该所支付律师代理费250000元的事实
4121 | 12118 | 在建设工程施工合同中，施工工期是合同的实质性内容，招投标双方在招投标前对与此有关的事项进行的磋商应属法律规定的对实质性内容进行的谈判
4122 | 8145 | 同时，根据双方签订的合同通用条款33.3“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”以及专用条款35.1中“本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任
4123 | 7003 | 证据42号，快递详单本身是真实的，但没有卉森公司人员签字，但不能证明卉森公司已经签收
4124 | 6178 | 因此，在鉴定造价中应扣除被告未施工的工程款1034800元，鉴定造价应为13670269.98元
4125 | 5559 | 3、工程竣工之后，鼎晟公司即及时要求与飞翔公司进行工程结算，但飞翔公司拒不进行工程结算
4126 | 8987 | 证明
4127 | 509 | 1、根据施工图纸要求，南大门口还有2个75cm×75cm装饰罗马柱
4128 | 5369 | 门窗等单项工程应在2014年9月6日至10月5日之间完成
4129 | 2781 | 另查明，2016年11月29日，海协公司与海南昌宇律师事务所签订《法律事务委托合同》，由该所为海协公司在本案中提供律师服务，海协公司向其支付律师服务费884328元，海协公司于合同签订后已支付律师服务费200000元
4130 | 7369 | 1、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付拖欠工程款1,514,921.73元
4131 | 2179 | 10
4132 | 5762 | 另外，根据《合同4.4（3）》原告应按照被告要求格式编制结算文件，配备与甲方相同的预算软件
4133 | 6095 | 证据5，被告对证据的真实性无异议，对证据的证明目的有异议
4134 | 6720 | 依据竣工验收资料，集中商业工程于2015年元月16日综合验收合格，在合同约定工期内竣工
4135 | 4798 | 上述应计入已付款的金额为8550384.12元
4136 | 9139 | ”第十八条规定
4137 | 1425 | 临湘市建筑工程质量监督管理站对临湘市名流花园二期工程3#楼出具《建设工程质量监督报告》，确认竣工验收时间为2015年10月13日，确认工程质量合格，同意竣工验收备案
4138 | 6043 | 按照《协议书》“审核费的支付由双方负担，按施工单位送审的结算总价，与审定的结算总价比，如核减率在8%以内的，审核费由合浦昌林房地产公司承担，核减率超过8%所产生的审核费用由广西廉凯公司承担，并由合浦昌林房地产公司从结算总价中直接扣除
4139 | 8465 | 原收到陈鑫交付的（姚安大酒店）项目、（姚安西街小学旧城改造）项目保证金，金额￥300万元大写
4140 | 12490 | 对第八组证据所载明的内容予以认可，但是不符合法定形式，没有负责人签字
4141 | 2420 | 其次，从原、被告签订的《补充协议（二）》的相关条款，以及原告xx公司申请被告xx公司支付工程进度款、被告xx公司支付工程进度款项的情况和原告xx公司在施工过程中向被告xx公司发出的“工程联系函”可以看出，原告xx公司一直为被告xx公司部份垫资对上述楼盘进行基础、主体的工程的施工，被告xx公司不按约定支付工程进度款项，势必给原告xx公司在施工过程中产生的停工损失、机械费用的损失、材料商违约的损失以及原告xx公司融资成本加大等等，这些损失都需考虑，依照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
4142 | 3667 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
4143 | 11996 | 如上述分析，XX公司以其取得《上海市商品房预售许可证》的时间作为计算XX公司延误工期的时间，本院不予采纳
4144 | 9847 | 在本案诉讼中，经同源公司申请、本院依法委托，兴诚建公司采用本工程所涉项目的工程量计算、单价的确定、定额的套用、材料价格的采用、取费标准的执行等，依据国家、省、市相关规定的方法，对本案闽西宾馆6号楼工程土建、水电造价、总承包配套服务费进行了鉴定，鉴定意见均是由具有相关的鉴定资格的鉴定机构及鉴定人员依法定程序作出，具有客观性和权威性，且符合证据性质，本院认定应作为本案定案依据
4145 | 3147 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
4146 | 1079 | 按已完工程量造价的60%支付，工程竣工验收前支付工程预算价的85%，结算后支付工程总造价的97%
4147 | 5636 | 1、关于被告所谓&quot;原告不交钥匙，没有交付工程&quot;问题
4148 | 1245 | 2、鉴定人未经法庭准许拒不到庭接受质询，鉴定意见不能作为认定事实依据
4149 | 8943 | 证明
4150 | 11819 | 4500000
4151 | 12827 | 由此可见，被告作为建设单位对造成基坑塌陷的过错大于原告
4152 | 8212 | 4．原告对涉诉工程款是否具有优先受偿权
4153 | 11728 | （一）关于案涉工程施工合同的效力问题
4154 | 2321 | 18栋已付款
4155 | 3674 | 第二十三条，当事人对部分案件有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确立，或者双方当事人请求对部分事实鉴定的除外
4156 | 2995 | 在鉴定过程中，双方确认最终以现场实际情况为准的鉴定原则，因此施工图纸或洽商签证记录内容与勘验现场不一致的内容-337063.35元，本院予以扣减
4157 | 887 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
4158 | 10059 | 其次，从工程施工过程中付款行为来看，被告是根据四川龙达建设公司出具的委托书（明确工程款支付账户、户名）指示付款，即被告实际是向四川龙达建设公司履行支付工程款义务
4159 | 625 | 2”及编号为7-2-2的“1
4160 | 2288 | 13258985.45
4161 | 3976 | 据此计算，案涉工程总造价为283113435.91元，中色十二冶公司应承担工期延误违约金为6002004元
4162 | 2039 | 6
4163 | 4044 | ”故在建设工程质量合格的情况下，实际施工人李建南直接向东建公司请求参照合同约定支付工程价款，有法律和法理依据
4164 | 3799 | 经审查，2014年12月10日陆培林借款500000元，仅有暨阳公司签字同意，也无冲抵鼎元公司工程款的意思表示，该500000元借款不宜认定为已付工程款
4165 | 5511 | 在2016年8月中旬我方工作人员接到被告方冯总电话相约第二天一起到档案馆报送资料，我方按照要求报送
4166 | 3391 | 2、建设工程施工合同订立时间为2013年7月23日，该合同对于消防工程具体项目、具体范围及工期进行了明确约定，与被告的劳务分包合同是两个独立的合同，消防工程不属于被告的分包范围
4167 | 12835 | 2.人工补差即联系单30号，原告主张应增人工补差费5,921,175元，并提供30号联系单佐证，经查，该联系单没有被告签字盖章，不符合《建设工程施工补充合同》规定的
4168 | 9081 | 壹仟万元整……八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任
4169 | 967 | 原告对该证据的真实性有异议，质证称该证据是复印件，没有原告方的签字或盖章，未经原告同意，不应采信
4170 | 10743 | 而吴东安的工程款全部是从闽中公司领取的
4171 | 6321 | 人民币200000元
4172 | 869 | ”被告所施工的1号车间地面“厂房内根据生产工序分隔为多个车间，各车间的水泥地面均呈现不同程度的裂缝，裂缝数量多，裂缝宽窄不一、方向无序
4173 | 160 | 反之，承包方不能请求发包方支付工程
4174 | 3878 | 根据原告与被告嘉华公司签订的《建设工程施工合同》附件3即《房屋建筑工程质量保修书》第五条“发包人在本工程竣工或移交使用期满2年内后，按实有保修金60%返还承包人，满五年后把实际所余保修金返还给承包人”的约定，涉案工程已于2012年7月16日移交青州市公安局使用，二被告应于2014年7月16日返还原告质量保修金2362809元（78760291.78元×5%×60%），于2017年7月16日返还原告质量保修金1575205元（3938014元-2362809元）
4175 | 5087 | 中心医院是否延期盖章不影响合同的成立
4176 | 8011 | 3、《“关于催讨工程款函”的回复函》，拟证明反诉原告未能及时支付工程进度款造成工期延误，而非反诉被告单方原因造成工期延误
4177 | 1849 | 此处有296977.41元为18#基础款，18#主楼只能算支付403022.59元
4178 | 758 | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
4179 | 1858 | 20110721
4180 | 4654 | 且容福公司为本次鉴定垫付鉴定费共计80万元
4181 | 138 | 2015年10月11日，安徽省高级人民法院判决解除九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》及《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》，本院认为中城投六局违约截止的时间也应以2015年10月11日为准
4182 | 11968 | 第三，新东阳公司对建设工程价款享有优先受偿权的范围
4183 | 11048 | 本院认为，首先，原告喀什华厦公司提供的证据即涉案的1号楼、2号楼、22号楼《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》显示，涉案工程经喀什东方汇科公司（建设单位）、勘察单位、设计单位、喀什华厦公司（施工单位）、监理单位五方验收，验收结论为质量合格
4184 | 12101 | ……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
4185 | 5649 | &quot;说明被告已经收到我方的施工档案资料
4186 | 12364 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间
4187 | 12573 | 本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款之规定，原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
4188 | 10011 | 二、涉案工程造价及被告泰隆公司所欠付工程款数额
4189 | 8254 | 自2016年11月1日起至2016年11月30日止，以35,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
4190 | 2515 | 2015年3月20日，潘国彬向本院提交《工程造价鉴定申请书》，要求对其施工的合同内工程（综合楼、主钢结构厂房、基础、室外除尘设备基础）以及2013年7月28日潘国彬与建诚奎屯分公司签订的建设工程施工合同工程外工程分别进行工程造价鉴定
4191 | 7675 | 证明被告正在安装防盗门等，工程未完工
4192 | 3814 | 工程质量保修金余额826192.55元尚未到退还的时间，对该826192.55元本案不予处理
4193 | 3288 | 证据一、《建设工程施工劳务分包合同》一份，证明唐山冠华制冷设备安装有限公司（简称冠华公司）与唐山川凯劳务服务有限公司（简称川凯公司）于2013年3月19日就河北联合大学8号宿舍办公楼工程建立劳务承包合同关系，合同价款共计5355000元，建筑面积10500平方米，每平方米510元人民币包干，开工日期2013年4月1日，竣工日期2013年9月27日及合同违约的处理办法
4194 | 11179 | 叶城县金果小区2号楼建设项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与机构4本、施工日志1本、给排水与采暖电气2本（其中施工资料2套，1套留建筑单位，1套城建局归档
4195 | 4141 | 根据上述规定，双方应按照合同中规定的价款作为工程结算的依据
4196 | 7644 | 证明原告已付工程款300万元
4197 | 12303 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
4198 | 5928 | 原告要求解除双方间的合同，但解除合同的前提是合同依法成立并生效，而无效的合同自始没有法律效力，无需解除，故本院对原告要求解除合同的请求不予支持
4199 | 3868 | 第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外”
4200 | 10613 | 9.2012年3月20日，招标人南洋公司向闽中公司发出《中标通知书》，载明
4201 | 1346 | 2017年12月22日，湖南天鉴工程项目管理有限公司作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》，鉴定结论为
4202 | 2270 | 1713741
4203 | 1021 | 计算式为
4204 | 12007 | 建设工程项目的竣工验收是全面考核施工工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序
4205 | 3823 | 本案中，案涉工程的最后竣工验收日为2015年6月2日
4206 | 8173 | （八）原告未提供证据证实工程结算中需含分包工程配合费，故对该费用不予认可
4207 | 11060 | 1号楼工程价款=1号楼工程建筑面积17213.28平方米×工程造价800元／㎡包干价（含税）=13770624元
4208 | 4532 | 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同
4209 | 5085 | 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
4210 | 3104 | 七、关于被告建安公司应否对上述费用承担连带责任的问题
4211 | 11092 | 第三笔
4212 | 7123 | 1.2016年1月，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-18#楼室内厨房天燃气管道吊洞补洞，、2-2期A区叠拼楼梯梯步施工，室内室外收边收口及质量改由罗正富班组完成
4213 | 1716 | 20110401
4214 | 1414 | 总承包性质，包工包料，1－5#楼桩、基础、主体等工程有包干单价的计价方式（地下室和本补充协议约定可调整部分除外）
4215 | 4694 | 故对该部分租金容福公司应依约向嘉盛公司支付
4216 | 834 | ”智发酒业公司未能按合同约定履行还款义务，构成违约，应承担违约责任
4217 | 6579 | 关于原告诉请被告依照合同约定的月利率2%计算至生效判决确定之日止的逾期付款利息问题，因双方于本案诉讼前对工程款存在争议，原告不能举证被告每进度欠付工程进度款数额，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
4218 | 1171 | 5.施工期有关的技术联系单、技术核定单、通知、现场签证记录等资料
4219 | 12184 | 本案中，当事人关于付款期限的约定，因建设工程施工合同无效，而不应对当事人产生法律效力，对两原告要求支付工程进度款利息的诉讼请求，应不予支持
4220 | 4138 | 虽然建设工程施工合同无效，但是合同项下的建设工程已经实际竣工并交付使用，在确定工程价款时，故不能再以合同约定作为确定工程价款的依据，而本案争议的工程款，在双方订立合同时没有具体数额，详细的标准，应当以鉴定方式确定工程价款，双方均表示同意委托鉴定来确定工程款，本院予以采信
4221 | 2174 | 1040504.4
4222 | 3528 | 冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成楼梯台阶防滑沟工程，原告支出劳务费3万元
4223 | 4438 | 第四，关于益宁公司欠博源公司工程款的具体数额问题
4224 | 12439 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质的
4225 | 10660 | （3）肖辉老总说
4226 | 9822 | 一、根据提供资料闽西宾馆实际支付款3497.352062万元，不含闽西宾馆垫付玻璃款38.5万元以及铝合金窗限拉及窗锁安装项目的施工方支付的1.3640万元
4227 | 12428 | 原告应于本判决发生法律效力之日起七日内向被告玖信公司支付应负担的鉴定费149150.13元，被告玖信公司应于本判决发生法律效力之日起七日内向本院缴交尚欠的受理费、财产保全费共23050元，原告多交的受理费、财产保全费共23050元由本院予以退回
4228 | 3887 | 第十八条规定
4229 | 8106 | 1-11，面积46.67㎡
4230 | 9466 | 根据双方合同约定，在扣除10%质保金后，被告应给付原告剩余工程款15863046.84元，及自2017年9月5日起至清偿完毕之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息
4231 | 8050 | （3）仲裁机构要求停止施工
4232 | 12451 | 三、协议一份，欲证明
4233 | 5121 | “当事人对欠付工程价款的利息计付标准有约定的，按照约定处理
4234 | 6701 | 由于双方当事人均未能提供充分证据证明实际开工时间，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款之规定，义银公司作为承包方，对其按合同约定工期完工负有举证责任，而未能提交实际开工时间的证据，应承担不利后果，按照文峰公司主张的2012年9月15日开工计算
4235 | 2808 | （一）因重大误解订立的
4236 | 5612 | 门窗等单项工程应在2014年9月6日至10月5日之间完成
4237 | 6273 | 甲方收取乙方保证金468000元，在甲方支付乙方的工程款中分二次扣留，并在工程完工并通过竣工验收后一个月内返还
4238 | 5886 | 当转入到指定账户内的款项达到诉讼保全额度2500万元时，对查封10000平方米范围内的剩余房产面积解除查封
4239 | 3732 | 以未付工程款78378915.13元（78392539.52元-13624.39元）为基数，从2014年2月28日计算至2014年5月11日
4240 | 2259 | 19栋已付款
4241 | 6275 | 2008年7月17日，广丰建设与新建水泥订立《建设工程施工合同补充条款（外网）》，约定
4242 | 11675 | 建设工程项目的竣工验收是全面考核施工工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序
4243 | 12597 | 双楼建设公司对海安劳务公司以市场价对涉案工程进行结算不予认可，并辩称双方签订的涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
4244 | 2366 | 40,354.83
4245 | 10075 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条第一款、第一百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条之规定，裁定如下
4246 | 10200 | 钢结构网架工程，合同价为640,000元
4247 | 8552 | 证据2因涉及被告深圳中交天航南方交通建设有限公司与中交一航局第五工程有限公司之间的关于"神头分包款"结算情况，而一航五公司并未出庭，无法确认该组证据的真实性、关联性，且原告是以违法分包为由主张被告天航公司承担连带责任，被告天航公司以该组证据证实其不存在欠付工程款的事实，与本案需查明的事实之间缺乏关联性，对其证明力不予认定
4248 | 5535 | 2015年10月，建设单位飞翔公司组织了丽景家园小区1#至10#楼的竣工验收
4249 | 5841 | 1、乙方前期垫资500万，以实际完成工程进度为准，以后主体结构每完成工程进度300万元人民币为一个进度结算点，根据乙方编制工程形象进度预算经双方认定作为本工程进度结算依据，甲方并在乙方报送形象进度2日内进行拨付工程进度款（不含安装工程）
4250 | 11274 | 关于原告主张对被告所欠工程款在案涉工程折价、变卖或拍卖的财产价款享有优先受偿权的问题
4251 | 2276 | 19栋已付款
4252 | 10737 | 2013年6月3日福建南洋物流有限公司付款审批单有以下内容
4253 | 8590 | 二、乙方须于2013年12月17日前完成A区回填土工作，完成后，甲方支付乙方进度款200万元
4254 | 12165 | 而宇元置业公司主张，其在付款后认为原告方收取该费用没有依据，遂认为应作为工程款予以认定
4255 | 1621 | 500000
4256 | 11920 | 2016/8/24
4257 | 4 | 经依法委托鉴定，于福涛施工完成的本案所涉工程的工程造价为6371663元，扣除被告已实际支付的3949921元，被告尚需支付原告工程款2421742元
4258 | 6357 | 2009年7月7日，新建水泥致函广丰建设，载明
4259 | 112 | 未完工工程造价为15095608.14元
4260 | 3870 | 上述事实，已为发生法律效力的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍民一重字第4号民事判决书所确认，且二被告未提交相反证据足以推翻该事实
4261 | 5792 | 兴城市建筑工程质量监督站出具了1#至10#楼房的《质量监督报告书》综合评价为
4262 | 6401 | 原告已付被告工程款20637000元，尚应支付被告工程款3886551元
4263 | 10861 | 综上所述，本院认为，吴东安作为涉案工程实际施工人已完成涉案工程施工，该工程经验收合格，闽中公司应向其支付工程款
4264 | 496 | 钱国木业公司及崎丰厂表示，除了上述4,200,000元工程款外，还曾于2012年1月8日向繁宝公司的工作人员汪金合支付两笔款项，金额分别为28,630元及5,370元
4265 | 6431 | 中国建设银行股份有限公司台州分行均无异议
4266 | 9329 | 综上无论丁蔡俊与恒基公司之间系借用资质关系还是转包合同关系，丁蔡俊均符合实际施工人的构成要件
4267 | 4466 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
4268 | 12654 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
4269 | 3337 | 是否应返工应按照总承包单位的意见为依据，而并非原告方，返工数额的给付及确认应以验收报告为基准
4270 | 5265 | 证明被告方违约，开工时间顺延，工期拖延了
4271 | 2428 | 甲方或乙方致文对方的文字性工作联系函等必须在72个小时内予以明确答复，如超过72小时未答复视收函方默许认可
4272 | 6318 | 2008年12月12日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号B区块室外进户强电低压电缆穿线工程施工合同》，约定
4273 | 8817 | 因鉴定结论第七.11条说明社保费单列，不计入工程造价，因此明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后鉴定结论中列明的社会保障费1290292.81元应由明鑫公司向王建军支付
4274 | 8265 | 被告认为依据相关规定，在已建工程存在质量问题修复并经竣工验收合格之前，被告有权不支付原告工程款，而原告认为工程不存在质量问题，对此双方均提交了相应证据
4275 | 12128 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定
4276 | 1001 | 证明楼梯间大理石是由被告包给第三方李某甲完某某
4277 | 2497 | 承包范围为综合楼（职工宿舍楼）、主钢构厂房、室外除尘设备基础
4278 | 5884 | 查封范围内的房产允许被告销售，但不得出租、赠与、转让、毁损等
4279 | 1284 | 被告提出的案涉工程系原告与缪泽荣合作开发，缺乏事实根据，本院不予采信
4280 | 5867 | （3）乙方在竣工验收合格后15天内按当地政府部门规定由乙方向甲方移交完整的竣工资料
4281 | 9819 | 兴诚建公司接受本院委托并进行鉴定工作后，向本院出具了以下材料，1、2017年5月18日出具《关于龙岩市闽西宾馆6号楼工程鉴定成立团队的函》一份，该函体现
4282 | 6461 | 之后，原告中标承建被告投资开发的位于临海市柏叶路河套路南侧的国际汇晶城商品房项目的建设工程，汇晶城工程分为一、二两个标段，一标段经招投标于2007年11月8日签订施工合同，之后双方于2008年4月8日签订了一标段的补充协议，而且双方还在同日签订了二标段的补充协议
4283 | 949 | 证据1
4284 | 9620 | 发生在此期间的第37号、38号、39号、40号《经济、技术签证核定单》确实也没有监理单位和建设单位人员签字盖章，但鑫红光公司最终予以了认可
4285 | 9383 | 对原告提供的补充证据3，施工合同补充协议不是真实的，上面被告的公司印章不是法定的印章，有可能是原告伪造的
4286 | 7131 | 2.2016年12月7日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为3.9125万元
4287 | 12131 | 宇元置业公司于2013年4月22日与衡洲建设公司一通分公司（乙方）签订的《协议书》是对前述《补充协议》中约定的以房抵工程款的变更和细化，在《补充协议》无效的情况下，依法也应属无效合同
4288 | 2892 | 经核，楚湘公司对上陵公司提交的本诉第四组证据中《工程量经济签证单》真实性无异议，其中签证部位为酒店大堂A段1-4轴框架柱的《工程量经济签证单》可以证实，楚湘公司仅对酒店大堂A段1-4轴框架柱进行了返工，且该部分造价已经计入本次司法鉴定意见中，所以楚湘公司主张酒店大堂屋面混凝土结构由其浇筑后返工不符合本案实际，故该部分工程造价940148.17元（含税）不应计入工程总造价
4289 | 350 | 车间二，土建总价1,169,445元，安装总价142,554元
4290 | 9108 | ”该表备注“施工电费未扣除”
4291 | 2175 | 884428.74
4292 | 8603 | 该笔进度款分两次支付
4293 | 11981 | ”没有签署日期的施工合同第32.1条约定“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告
4294 | 4239 | 根据第三份备案合同，计划开工日期2013年6月1日，计划竣工日期2014年10月31日，合同总工期为315天，建筑面积6181.35平方米，合同总价款5779560元
4295 | 6610 | 当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应认定无效
4296 | 8644 | 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量"的规定，根据民事诉讼"谁主张、谁举证"的原则，原告作为涉案工程的施工单位，其主张工程款，应提供工程款数额的相应证据，此时，举证责任的承担主体系原告
4297 | 1139 | （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
4298 | 11182 | （二）金果小区1号楼、2号楼、22号楼施工预算3本、完工结算申报3本
4299 | 2220 | 932,244.86
4300 | 5952 | ②工程开工日期为2015年4月10日，在双方约定的原告依协议完成第一笔融资后
4301 | 2319 | 1
4302 | 9603 | 第九，关于被告上东新城公司提出工程由斜坡屋面改为彩钢屋面应找补差价的主张，因原、被告双方约定按照固定价结算工程价款，不存在找补差价的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
4303 | 3292 | 证据三、《河北联合大学8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况》一份，证明2013年10月5日对8号宿办楼验收的结果是“未达到竣工验收标准条件”
4304 | 8485 | “……承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人
4305 | 2064 | 21,489.80
4306 | 1916 | 2
4307 | 1099 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
4308 | 9514 | ”因此天马公司还应向泰诚公司支付的工程款为
4309 | 1047 | 70元/㎡
4310 | 8707 | 关于涉案工程总造价的认定，（一）、鉴定单位确认的工程造价137711072.60元，其中1、关于安全文明措施费，大豐置业认为建工集团施工中未创建安全、文明工地，不应计取该费用
4311 | 5042 | 张玉在涉案工程中系履行职务行为
4312 | 4157 | 合同双方当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，应按照约定结算工程价款
4313 | 10540 | 4、2009年7月6日协议第七条约定
4314 | 8364 | 本院认为，该协议仅是意向性协议，并非正式的建设工程施工合同，且各方对涉案工程造价的审定并未提出异议，喳西泰公司以该合同约定计付实际施工人刘吉安、向武龙的工程款依据不足，本院不予采信
4315 | 3584 | 因此，东莞市黄江嘉泰玻璃店出具的证明并不足以证明案涉工程存在质量问题
4316 | 4482 | 博源公司放弃建设工程价款优先受偿权的承诺，损害了建筑工人的利益，故博源公司放弃工程价款优先受偿权承诺均无效
4317 | 4540 | 对该鉴定结论，原告有异议，认为鉴定结论偏低
4318 | 10360 | 关于被告张光俊辩称其不是涉案合同的相对方，不具备主体资格，不承担相应责任的意见，因被告严加福与被告张光俊系夫妻关系，且在严加福下落不明后，原告将承建工程主楼交付给了被告张光俊，被告张光俊亦向原告支付了部分工程款，其属于共同发包方，因此对此意见本院不予采纳
4319 | 3049 | 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定规定，判决如下
4320 | 7907 | 经本院现场核实，涉案工程中彩钢厂房部分被告已经使用，其他部分也已经部分使用
4321 | 7991 | 经庭审质证，原告(反诉被告)对被告(反诉原告)提供的证据1，真实性、合法性没有异议，关联性有异议，认为开票只是原告(反诉被告)一个附属义务，而在建设工程施工过程中，原告(反诉被告)的主要义务是完成工程施工，被告(反诉原告)的主要义务是按时向原告(反诉被告)支付工程进度款，被告(反诉原告)不能以原告(反诉被告)的附属义务来对抗被告(反诉原告)的主要义务，而且截止工程竣工那天，被告(反诉原告)所支付的工程款并没有达到合同约定的85%，所以这份合同也证明由于被告(反诉原告)的逾期支付工程进度款导致工期延误
4322 | 4511 | （一）关于案涉工程是否为原告德江征美公司承建
4323 | 1793 | 4,620.99
4324 | 7032 | 第一组，1-128号，工作联系单有卉森公司工作人员签字盖章的，予以认可，没有卉森公司人员签字盖章的均不予认可
4325 | 5578 | 所谓地暖18135元没有证据支持
4326 | 2741 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
4327 | 506 | 2013年3月25日，繁宝公司向崎丰厂发出施工联系单，内容为，关于车间一浇砼事宜，我施工队将定于2013年3月26日对车间一(五楼)进行浇砼施工，由于场地有限，我施工队请杨总在提前做好相关质量验收的同时安排好生产经营、以便生产，施工顺利进行
4328 | 10405 | 2、工程造价
4329 | 3950 | 中色十二冶公司认为万特公司提供的决算书不能证明电缆系中色十二冶公司损坏，其中很大部分是电缆改造费用而不是维修费用，即使是中色十二冶公司损坏也应由中色十二冶公司与电力公司结算，且该费用不能计入已付工程款，只能作为损失予以主张
4330 | 5115 | 2013、11、2号”，后经原告追要，被告王龙亮于2014年1月30日分三次向原告支付工程款270000元，至2014年2月28日，被告王龙亮除归还工程款270000元外，没有支付工程款及利息
4331 | 11538 | 2013年8月14日至2014年8月21日，天泽公司通过银行转账18笔，共计3085万元
4332 | 4935 | 在本案中，蒋大平与安泰公司均承认双方系挂靠关系，因为涉及案外人权益，本院并不完全以双方自认内容确认双方的法律关系
4333 | 11468 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，但涉案工程并不包含在该合同范围内，故该合同不能作为双方结算依据
4334 | 4474 | 理由
4335 | 7608 | 6.2008年8月1日《协议书》和《补充协议》各1份
4336 | 6078 | 案涉工程于2012年12月4日竣工验收合格后，建工集团即于2012年12月7日向盈嘉公司报送了结算资料，但盈嘉公司一直未予审核结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条和第十八条规定及双方签订的《建设工程施工合同》通用条款第33.3条约定，盈嘉公司应当自2013年2月3日（28天审核期＋1个月宽限期）起，按照中国人民银行同期同类贷款利率标准向建工集团支付工程欠款利息，截止至建工集团所主张的起诉之日止，又因建工集团于2014年7月28日起诉之时工程质保期限尚未届满，故工程欠款利息的计算本金应为17405837.16元（工程欠款20354435.31元－质保金58971963×5%）
4337 | 7268 | 5、入户门、防火门“重庆美心.麦森门业有限公司”
4338 | 4686 | 根据湖北边际咨询有限责任公司做出的鉴定意见（湖北边际造字【2017】D-001号）和该公司的回复意见
4339 | 362 | 2011年7月23日，崎丰厂(发包人)与繁宝公司(承包人)签订《上海市建设工程施工合同》，内容为，第一部分协议书，一、工程概况，工程名称
4340 | 56 | 2013年7月5日-8月19日因高温申请顺延28天，九洲公司及监理单位经同意顺延15天，应按照15天计算
4341 | 11193 | 但通过庭审查明的事实，鲁中装备公司由山东煤机公司变更公司名称而来，鲁中装备公司显然具备相应的诉讼主体资格
4342 | 1963 | 19栋已付款
4343 | 2959 | 九、关于楚湘公司及其宁夏分公司主张的停工窝工损失604420.56元应否支持的问题
4344 | 2573 | “增加工程量是事实，有一部分合同外工程量应该由杨建飞证实是否是潘国彬干的”，而杨建飞在庭审中陈述
4345 | 12138 | 涉案工程现已实际交付使用，原告方主张依照合同约定支付工程价款，于法有据，应予支持
4346 | 8283 | 根据当事人的诉辩意见及理由，本院归纳本案争议焦点为
4347 | 11840 | 8735538
4348 | 8368 | 对喳西泰公司已支付的56740000元，湖南六建公司扣除了8940505.59元
4349 | 5231 | 9、归费取费标准证书，2015年结算书是按照1.8取费的，实际应按照6.8计算
4350 | 8436 | 故对被告东龙公司提交的《姚安县大酒店工程结算资料》一份，对其证明力本院依法不予采信
4351 | 11502 | 天泽公司提出其可以直接发包，无须经过招标投标程序签订合同的主张，因与《中华人民共和国招标投标法》第六十六条可以不进行施工招标的法律规定不符，不予支持
4352 | 6911 | 同年2月27日，本案继续开庭，双方进行了最后陈述后，案件进入评议、宣判程序
4353 | 3212 | 被告中凯公司与二原告签订了《工程项目内部承包合同》，被告中凯公司将本案所涉工程转包给了二原告，而二原告系自然人，没有从事建筑行业的相应资质，其行为属于非法行为，依照《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，应认定其行为无效，被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》应认定无效
4354 | 6293 | 合同签订后三天内一次性付清
4355 | 258 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百六十九条、《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定，判决如下
4356 | 9745 | 经质证，原告对证人证言真实性无异议，确实在做工的工程上与原告商量后在被告处领着钱，但是证人在与原告结算的时候已经进行了扣减
4357 | 10289 | 本院认为，针对争议(4)中的项目，因现场查勘存在，再结合证人陈某某的证言，本院确认争议(4)中的项目系由原告施工，故这部分造价589,747元计入工程造价中
4358 | 7272 | 2017年1月24日，重庆市璧山区城乡建设委员会出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0012号]，主要载明
4359 | 4787 | （2）2016年8月11日的2006818.41元，原告称未收到，但王明在留存于被告处的支票存根上签字，实际金额为1727857.01元，证明其已收到该款，与被告主张的一致，应当以实际金额计入已付款中
4360 | 6325 | 2008年12月，A、B、C区块通过竣工验收
4361 | 2653 | 对于剩余的鉴定费37500元（110000元-72500元），根据《诉讼费用交纳办法》第十二条的规定，鉴定费属于诉讼费用的范畴
4362 | 2965 | 其次，本院在司法鉴定过程中已经以笔录告知的形式向上陵公司释明，是否申请质量鉴定，但其至今未提出工程质量鉴定申请
4363 | 3800 | 2015年4月26日华基混凝土结算款1500元、2015年10月28日工程审计费180000元、2016年1月25日扣除移动脚手架二套费用660元、2016年8月16日外墙维修及材料费6040元、2016年9月30日加固处理费用12800元、2016年10月9日防水材料费及工资250000元等费用均系暨阳公司付给案外人，付款凭证上无鼎元公司的签字或盖章，所付款项是否用于案涉工程难以确认
4364 | 10817 | “当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外
4365 | 2512 | 2014年9月15日，杨建飞以林州建总公司的名义开具了六份工程款总额为550万元的建筑业统一发票，税额总计351449.90元
4366 | 5817 | 查明，2016年增加的零星工程，被告方签字（签字人为马志新、郑惠明）认可
4367 | 12275 | 在陈兴元作为实际施工人完成施工任务后，经过审计结算，陈兴元作为实际施工人应得到工程款4106366.96，俊鼎公司从中可以收取的债权为60732.34元，对此，俊鼎公司和忠县人民医院并无异议
4368 | 5801 | 6、丽景家园物业楼水暖122059.44元
4369 | 4260 | 而且原告提交的图纸会审记录、工程洽商记录亦进一步补强了工程变更增强价款81万元的明细
4370 | 4246 | 但从竣工验收报告显示竣工日期应为2014年10月31日，而第三份备案合同约定的竣工日期为2014年11年20日，因此原告并未延期交工
4371 | 7216 | 13#、15#楼楼梯间刮白延期5天
4372 | 8679 | 关于原告的第6项诉讼请求即迟延结算造成的第2、3、4项工程款本金的利息损失，本院认为，对第2项诉讼请求中应支付的工程款1,145,919.35元，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，原告与被告安澜公司对该笔工程款的付款时间没有约定，而工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的1,145,919.35元工程款的利息损失应从2015年1月21日起计算
4373 | 12879 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付
4374 | 8848 | 证明
4375 | 5466 | 3、证人证言工程档案资料甲方即建设单位也就是被告，有向档案馆报送的义务，被告方也进行了相关的报送活动，档案合格与否应由被告方承担责任，与原告方无关
4376 | 9025 | 九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
4377 | 2217 | 1716905.5
4378 | 328 | 无奈，繁宝公司于2013年12月17日向工程监理公司发出施工联系单，请监理公司配合组织验收，但钱国木业公司使用厂房至今却仍不履行验收义务
4379 | 1376 | 综上，涉案工程的总工程款为84639683.3元（82526243.71元+2113439.59元）
4380 | 4939 | 2.从安泰公司与融通公司签订建设工程施工合同的过程上看，蒋大平系以安泰公司经办人名义直接参与签订建设工程施工合同
4381 | 4037 | 即李建南与东建公司之间就建设工程施工合同之标的产生了实质性的法律关系
4382 | 6465 | 双方在2008年4月8日签订的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》中约定“保险金金额为工程决算总造价的4%，保修期两年后，保险金不计息返还2%，满三年不计息返还2%”
4383 | 6489 | ”第五十五条规定“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
4384 | 877 | 鉴定意见书显示被告施工采取补救措施的水泥地面“厂房内根据生产工序分隔为多个车间，各车间的水泥地面均呈现不同程度的裂缝，裂缝数量多，裂缝宽窄不一，方向无序
4385 | 10816 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定
4386 | 3405 | 对证据十二张建国的协议书真实性有异议，该协议书不能证明张建国清理的是8号宿办楼垃圾
4387 | 1262 | 即原告未直接向被告账户支付工程价款
4388 | 2718 | 另，张贺忠在本案中还就王XX及西诚公司欠其的工程款提出了意见，并要求责令王XX及西诚公司向其支付
4389 | 10211 | “凡是原设计方案上所有项目，尚未完工的，待装潢时碰到问题，继续有上海奉南建筑装潢有限公司施工，费用有奉南建筑装潢有限公司负责
4390 | 4412 | 正因如此，2016年6月29日益宁公司、博源公司共同委托德利公司对二期工程结算进行审核时，共同向德利公司提交了鉴定材料，并且工程签证单及工程变更通知单虽然是复印件，但该复印件均来源于德利公司，全部审价的资料均是由益宁公司提供给德利公司，且有益宁公司、博源公司、德利公司三方签字确认
4391 | 10706 | 本院综合分析认定如下
4392 | 982 | 原告对该证据的真实性及证明目的无异议
4393 | 4761 | 已付款包含现金付款及房屋抵顶、洗浴卡抵顶
4394 | 1904 | 20110815
4395 | 5623 | 工程档案资料经监理单位审核齐全，审核后报建设单位（被告）组织竣工验收
4396 | 11748 | 本案鉴定单位采取三种方法，出具了三种鉴定结论
4397 | 4006 | （三）万特公司应否返还中色十二冶公司履约保证金400万元并支付相应利息
4398 | 7982 | 对证据3，真实性没有异议，但认为不能证实被告(反诉原告)存在违约支付的事实，在被告(反诉原告)没有收到对方开具的发票之前，有权拒绝向其支付工程款，该份函件没有提到对方所主张的违约金及利息的问题，所以对方所主张的违约金及利息超过诉讼时效
4399 | 9802 | 故被告的辩解理由不能成立
4400 | 7648 | 被告金辉公司质证，有异议，与本案无关
4401 | 10799 | （四）关于闽中公司代垫的材料款是否应从工程款中扣除的问题
4402 | 3817 | 案涉《建设工程施工合同补充协议》约定
4403 | 8363 | 关于喳西泰公司提出按照2012年5月20日与湖南六建公司签订的《建设工程施工合同书》（框架）将工程款按税前下浮9%的标准支付的问题
4404 | 5428 | 既然合格，原告有权主张被告支付工程款
4405 | 4955 | 在融通公司向安泰公司发函要求对案涉工程进行整改时，安泰公司回函明确表示蒋大平系案涉工程的“内部承包人”，并告知融通公司与“内部承包人”蒋大平直接沟通处理整改事宜，如蒋大平不进行整改，则由发包人委托他人整改，费用从案涉质保金中扣除
4406 | 8870 | 双方之间的结算应当依据内部承包协议的约定执行
4407 | 11067 | （2）工程价款支付情况
4408 | 3249 | 法定代表人张志春，董事长
4409 | 528 | 故繁宝公司书面告知崎丰厂，一、请崎丰厂在2014年10月20日前提供所有办理竣工验收手续甲方应提供的全部资料，并共同办理竣工验收手续
4410 | 11386 | 2.涉案工程质量不合格的责任承担，相关赔偿如何确定
4411 | 5715 | 该法第三十九条建设工程实行质量保修制度
4412 | 11599 | 本院依法委托鉴定人对“水榭阳光”商住楼项目工程造价进行鉴定，鉴定结论中（二）按照施工合同及补充合同，对“水榭阳光”商住楼项目工程实际建筑面积、价款、增减工程量及相应价款的认定符合客观事实，鉴定人及鉴定人员具有合法司法鉴定资质，鉴定结论科学准确，鉴定程序合法，应作为本案支付工程款的依据
4413 | 3301 | 证据九、冠华公司与梁国保《玻璃幕墙安装施工合同》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未告的玻璃幕墙安装工程260㎡，原告替被告支出劳务费4.394万元
4414 | 8026 | 2011年11月28日，富成公司与建工五建公司签订《南城时代广场一期工程建设工程施工合同》，约定由建工五建公司承包广西德保县城关镇桃源路的南城时代广场一期工程，承包的范围是建筑、结构、给水排水、通风与空气调节、电气等施工图包含的所有内容
4415 | 12890 | 原告提起本案诉讼要求确认优先受偿权，已超过法定6个月期限，故本院对原告的该项诉求不予支持
4416 | 384 | 场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通
4417 | 8315 | 前述事实足以证明涉案建设工程在投标人湖南六建公司中标之前已经与招标人喳西泰公司就建设工程的实质性内容进行了谈判，应属于建设、施工双方当事人在招投标之前就已经对涉案工程进行了实质性接触的情形，违反了招投标法第四十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”及第五十五条关于“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
4418 | 9085 | “授权委托书我公司安徽锦天建设工程有限公司授权程振国先生作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理寿县楚都御花园二期总承包工程投标的以下事宜
4419 | 980 | 2011年6月7日的授权委托书
4420 | 7349 | 被告湛新树脂（上海）有限公司
4421 | 9794 | 2、原告是否按照合同约定完成被告房屋建设工程施工，是否存在质量问题
4422 | 6505 | 二标段合同约定承包范围是1、2、3、7、8、9#楼施工图纸范围内的土建及电气、给排水、消防电气、消防水、通风安装工程
4423 | 11474 | 碧施合字（2011）-第023号）约定的计价方式与《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
4424 | 1195 | 被告认为有争议的款项1.水电费58000元，外还应加原告撤场后的水电费5641元
4425 | 3658 | 该日期可以作为认定行使工程价款优先受偿权起算日的依据
4426 | 2283 | 5%
4427 | 12866 | “合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
4428 | 26 | 建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理
4429 | 12870 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
4430 | 2258 | 5%
4431 | 9522 | 46-90天内，甲方应承担每月1.5%利息及1.5%的违约金
4432 | 1931 | 6081602
4433 | 10198 | 2012年8月17日，原告作为承包人，与上海隆波空间结构有限公司(以下简称“隆波公司”)作为分包人，签订《建设工程施工专业分包合同》，分包工程名称
4434 | 6878 | 7.总承包服务费271284.92元
4435 | 3872 | 被告佳华公司关于其不是本案适格主体的答辩意见，本院不予采纳
4436 | 11877 | 2015/9/3
4437 | 9050 | ……发包人按照约定比例支付进度款后，如因发包人与承包人就工程决算价款发生争议，导致工程决算价款无法确定的，发包人有权就争议部分停止付款，并且无须向承包人承担逾期付款的违约金（包括支付利息、逾期付款违约金等）
4438 | 9044 | （1）双方单体2层结构完工验收合格，36天内支付第一次进度款，进度款已完合格工程量的70%支付
4439 | 12279 | 依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第一款，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条的规定，判决如下
4440 | 6284 | 合同金额为
4441 | 5493 | 9、门窗施工人杨景江的书面证言
4442 | 11464 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
4443 | 10230 | “现就奉贤奉城影剧院翻建工程，在竣工阶段消防分项工程，为便于工程完善，经甲乙双方协商达成协议如下
4444 | 4146 | 对被告代理人的辩论意见，经工程代建单位核对，承德宏伟工程造价咨询有限责任公司所做《关于平泉县综合职业技术教育中心综合教学楼及附属工程工程造价鉴定报告》存在多处错误，工程造价结论不具有客观性、合法性，不应作为确定工程价款的证据，本案工程造价应进行重新鉴定
4445 | 4911 | 对本案诉争法律关系，本院已向原告反复进行了释明，其坚持基于侵权法律关系不予变更，其对相关损失申请的评估，亦是基于侵权法律关系提起，本院对此不予准许
4446 | 12069 | 对于尚欠工程款数额，工程结算单显示金额为121753元，另孙柏成出具的情况说明确认抹灰工程款4万元，故以上合计数额为161753元，双方自2013年9月28日签署结算单，故自2013年9月28日起，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算相应利息
4447 | 1935 | 18栋已付款
4448 | 6478 | 被告认为，签订在后的协议是对签订在先协议的修改和补充，故应以签订在后的协议为准，即一标段工程应以2008年4月8日签订的《一标段补充协议书》为准，二标段工程应以2008年7月20日签订的《二标段施工合同》为准
4449 | 1056 | 13元/㎡
4450 | 5697 | 根据庭审情况，工程实际未移交或未完全移交
4451 | 11969 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条规定
4452 | 1922 | 20110825
4453 | 10036 | 该部分款项不应记入工程造价
4454 | 12139 | 从已查明的事实看，2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》约定的工程款计价方式已由双方当事人通过事后协议的形式进行了变更，并非双方当事人的真实意思
4455 | 11718 | 本院认为，根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及有关证据，并经当事人当庭确认，本案争议焦点是
4456 | 904 | 协议书（2011年7月28日）一份，收条（2011年9月16日）一张
4457 | 11158 | 第六，本案中，喀什华厦公司按每日利息0.00025861113的2倍为标准主张欠付工程款利息，未超出同期中国人民银行贷款基准利率的四倍，符合法律规定和合同约定，应予以支持
4458 | 4390 | 案涉一期工程《建设工程施工合同》约定
4459 | 6479 | 原告认为，案涉工程的招投标只是为了办理备案手续而走的一个形式，且采取的也是邀请招标，而非公开招标，双方在招投标程序开始之前已经签订了施工承包补充协议书，经招投标备案的施工合同属于无效，也没有实际履行,双方在施工过程中实际履行的是2008年4月8日签订的一、二标段的《补充协议书》，故应以该两份《补充协议书》为准
4460 | 3805 | 工程质量保修金在竣工满一年后7个工作日内退还保修金的2%;满二年后7个工作日退还保修金的2%，满五年后7个工作日内退还剩余的1%，保修金在保修期内不计利息
4461 | 2567 | 1、作出鉴定书的鉴定机构和鉴定人员具备相应的鉴定资格，鉴定程序合法
4462 | 2607 | 因格瑞汀公司不但未提出充分有效的证据证实新蒲建设集团有限公司是否已对涉案工程的地坪、路面及地梁进行了施工，而且与杨建飞的陈述相悖，其要求扣除1231346元缺乏基本的事实依据，本院不予支持
4463 | 9722 | 被告陆连庆为证明其辩解主张，向本院提交了如下证据
4464 | 8182 | 根据被告双强公司、华强公司与浙江屹立装潢工程有限公司签订的山水圣邸幕墙、外墙门窗工程分包协议书约定，被告双强公司应当将幕墙、外墙门窗工程款支付给被告华强公司，再由被告华强公司以专款专用的方式将相应工程款支付给浙江屹立装潢工程有限公司，相关工程至今未结算，被告华强公司已支付给浙江屹立装潢工程有限公司幕墙、外墙门窗工程款50338256元，结合被告华强公司就该工程的开票金额和被告双强公司单方结算价，对被告双强公司支付给浙江屹立装潢工程有限公司人民币2000万元确认为幕墙、外墙门窗工程款，超过部分暂不予确认，当事人可就相关工程结算后另循合法途经解决
4465 | 4461 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第十九条规定
4466 | 5030 | 异地办与中信公司于2013年12月2日签订补充协议并改变了三方协议的内容，对被告正隆公司不产生约束力
4467 | 8426 | 对此，本院认为，原告制作的《工程结算造价》未经工程发包方被告东龙公司及转包方被告白邑公司签字予以确认，仅能证明原告在进行了工程施工后，进行了单方结算，不能证明被告东龙公司现差欠原告的工程款为3156245.42元的案件事实
4468 | 11427 | ”该规定第六条规定“工程竣工验收应当按以下程序进行
4469 | 8010 | 2、《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》，拟证明项目工程存在设计变更及工程量增加，按照原工期施工已不具备科学性、合理性，反诉原告应予以顺延工期
4470 | 1395 | 但大邦公司提出的损失与湖南四公司拒绝移交竣工备案资料之间并无直接必然联系，故对大邦公司要求湖南四公司赔偿损失的主张不予支持
4471 | 5507 | 2、这份证据证明档案至今没有完成报送的责任在被告方
4472 | 8229 | 同理，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，因建设工程施工合同无效，承包人已经完成的部分工程或全部工程就成为发包方的不当得利，因已完工程难以返还，因此应返还相应的价款，在性质上就成为发包方的不当得利返还之债
4473 | 58 | 对其余顺延工程联系单予以认定（2013年5月10日同意顺延20天,2013年8月26日同意顺延3天,2013年9月9日同意顺延1天,2013年11月9日经监理单位同意顺延2天），以上顺延工期共计95天
4474 | 2136 | 449395.2
4475 | 10963 | 关于资金占用损失问题，根据《工程款付款协议书》第四条的约定
4476 | 10411 | 争创优质工程，如达到市、省级优质工程，甲方予以奖励工程总造价的0.5-1％
4477 | 10475 | 劳务大清包，包周转材料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工所用水电费用
4478 | 9559 | 泰诚公司举示的这些证据，天马公司未予认可，不能证明其撤场损失
4479 | 5481 | 开工日期是2014年4月1日
4480 | 11227 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定
4481 | 10992 | 地金公司还提交了《诉讼财产保全责任保险单》《增值税专用发票》本院申请保全汇都公司财产，向担保人中国太平洋财产保险有限公司西宁中心支公司支付诉讼财产保全责任保险保费40860元的事实
4482 | 5150 | ”原告请求被告依据合同约定支付工程价款，依法应予支持
4483 | 6287 | 合同签订后三天内支付合同总价的80%，余款按区块安装完成，各支付合同总价的5%
4484 | 10214 | 2、室外的消防管、给水管、排水管等发包方支出5万元整，承建方全部负责购材料、施工，符合施工要求
4485 | 10594 | 本合同工程的总价即为业主与甲方结算总造价
4486 | 6572 | 被告将诉争工程项目进行招投标时，未在其《招标文件》中就诉争工程已有部分工程由原告施工完成的情况告知潜在的投标人，亦违反了《中华人民共和国招标投标法》第五条，关于招标活动应当遵循公开和诚实信用原则的规定
4487 | 548 | 此后钱国木业公司也未催讨过相关材料
4488 | 11207 | 另外，涉案合同属无效合同，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条之规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”
4489 | 5495 | 门窗没有影响到原告方施工，与施工日志相对应在2015年5月29日修复破损门窗而不是安装门窗
4490 | 2833 | 楚湘宁夏分公司和上陵青铜峡分公司均为依法登记的企业分支机构，有权以自己的名义提起诉讼，主张工程款或保修费，但其作为非独立的法人，不具有独立承担民事责任的能力，因此其责任应当由总公司来承担
4491 | 12057 | 根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款的规定
4492 | 12521 | 二、钱克飞愿以丰田车一辆作余款抵押，并于2015年8月31日之前赔余款250000元，车牌号云AQ979C
4493 | 2858 | 3.关于12#-24#住宅楼及酒店大堂地下室底板油毡隔离层造价105233.97元应否扣减的问题
4494 | 7816 | 建设单位意见
4495 | 3914 | 对于争议项目造价13664732.01元中不属原图纸范围内的雨污水截流方案和补充方案造价4819866.24元和二次搬运费用3976518.93元应否计入工程鉴定造价的问题
4496 | 6886 | 被告作为施工企业，其负责组织人员施工，向施工人员发放薪酬，为施工人员提供施工安全和其他保障，有权向建设单位主张社会保险费
4497 | 7524 | 对证据2的真实性不予认可
4498 | 11720 | （二）日月鑫公司的已付款情况和欠付款金额
4499 | 5560 | 鼎晟公司已经于2015年11月26日将结算资料共7册递交给飞翔公司，飞翔公司经手人余庆华在《工程决算签收单》上签字确认，工程决算签收单证明被告收到决算书7册
4500 | 11918 | 15408561
4501 | 7348 | 法定代表人王作林
4502 | 8747 | 建工集团提交的证据能够反映施工过程中存在停窝工的情形，但建工集团主张的停窝工天数及赔偿数额依据不足
4503 | 3452 | 对证据九真实性有异议，有涂改情况
4504 | 9071 | 本案工程所指日历天均含节假日
4505 | 5948 | 3、在协议约定的2015年4月10日，原告未能完成协议约定的为被告亚太公司融资的义务，同年4月20日原告向被告亚太公司支付履约保证金100万元，并又在此后的6月、7月先后向被告亚太公司支付310万元
4506 | 9400 | 工程竣工验收合格之日起10天内支付至全部已完成工程量的90%
4507 | 5440 | 3、出示供暖工程验收存在问题附表，2016年9月29日兴城双星供暖公司工作人员李丽出具给被告工地代表马志新的丽景家园供暖工程验收存在问题附表
4508 | 8750 | 从双方当事人提交的证据可以看出，迟延竣工系由多种因素造成，对于迟延竣工建工集团、大豐置业均有责任，本院综合考虑停窝工及迟延竣工的实际情况，对建工集团主张的停窝工损失4140000元及利息、大豐置业主张的因迟延竣工导致向业主的赔偿损失4628796.5元，本院均不予认可
4509 | 9083 | ……”合同落款总承包人处有建设公司委托代理人签字并加盖建设公司合同专用章，内部承包人处有程振国签字
4510 | 7305 | 卉森公司因房价上涨，获得巨额利润的前提下，其不但不从合作共赢的角度支持我司，反而严重违背诚实信用原则，不履行按时足额支付工程款的根本义务
4511 | 4502 | 依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十一条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、第四十三条、第四十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条、第十一条第一款、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条，《中华人民共和国物权法》第九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十七条，《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百条第二款之规定，判决如下
4512 | 6251 | 施工现场整洁有序，自行安排临设、生活区，并符合标准化
4513 | 3454 | 对证据十一照片真实性有异议，照片中显示的也不是8号楼的钢筋情况
4514 | 1041 | 55元/m3
4515 | 2047 | 4
4516 | 10810 | 2012年7月，工程已经交付给时空公司、南洋公司使用，许多店铺开始修装营业
4517 | 12763 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》，对原告欲解除合同的意思表示进行了承诺，在原告收到《关于2017年3月8日
4518 | 8031 | 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
4519 | 2891 | 楚湘公司提出按原施工图纸完成砼浇筑后上陵公司才提出设计变更，而上陵公司提供方圆监理公司出具证明资料，认为不存在楚湘公司所称按原图纸已浇筑砼的情形
4520 | 9607 | 鉴于案涉工程停工后至今没有复工的迹象，而且双方对于解除建设工程施工合同关系没有异议，故本院对省建三公司要求确认《建设工程施工合同》已经解除的诉讼请求予以支持
4521 | 5073 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）款、第十七条之规定，判决如下
4522 | 9354 | 丁蔡俊组织人员均为农民工，在完成劳动成果之后无法取得合理的对价薪酬，不利于对农民工权益的保护
4523 | 7780 | 2.室外散水
4524 | 13054 | 故本院对被告反诉主张的该部分土地使用税损失不予支持
4525 | 4585 | 一、工程概况
4526 | 5463 | 验收是建设单位组织验收与我方无关
4527 | 12652 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
4528 | 6546 | 根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》（法释〔2002〕16号）第二条的规定，消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人
4529 | 7351 | 委托代理人肖一，上海瀛泰律师事务所律师
4530 | 9846 | 因此，对于闽西宾馆提出案涉6号楼工程应以财政审核结论作为结算依据的抗辩理由，不予采纳
4531 | 5893 | 对于2015年12月5日被告收到原告报送的全部工程结算资料，2015年12月15日发送结算资料电子版到被告工作邮箱无异议，本院予以确认
4532 | 3493 | 对证据五备案意见书证明石家庄一建中标联大工程，中标价2530万元，同时确定了项目经理为贺同振
4533 | 10846 | 乙方在施工过程因忽视工程质量、安全、工程进度，若导致业主罚款，由乙方承担一切损失和责任
4534 | 12273 | 故陈兴元直接向忠县人民医院主张支付剩余工程款符合法律规定
4535 | 3628 | 由于双方均未就自己的主张充分举证加以证明，本院均不予采纳
4536 | 3349 | 4、该合同订立时间早于2013年4月1日河北联大与承包人订立的建设工程施工合同，属于阴合同
4537 | 11397 | 对原告主张的监理费及管理费，本院认为，依据2018年3月29日北京中建华投资顾问有限公司工程管理分公司的回函，载明原告没有证据证实在涉案工程的监理及管理方面被告存在过错，即相应的已产生的监理费和管理费不应由被告承担
4538 | 6889 | 对有争议部分的第五项，甲供材料保管费106144.45元，本院认为，原、被告双方签订的《建设工程施工合同》中已经约定由被告承担供应材料保管费，故该106144.45元原告不应支付给被告
4539 | 974 | 证据6
4540 | 5170 | 且原告为建设工程施工合同的承包方，被告为建设工程施工合同的发包方，由承包方向发包方交纳工程订金不符合正常交易习惯
4541 | 7279 | 施工单位
4542 | 6553 | 本院认为，被告十七冶集团作为案涉“沈阳市浑南新城中央公园地下停车场工程”的施工总承包单位，承建范围包括“土建、给排水、电气（强电、弱电）、通风空调、消防、设备采购及安装等其他附属工程”，十七冶集团发包给被告中冶东北公司的施工范围包括“沈阳市浑南新城中央公园地下停车场工程总承包合同范围内的所有工程”，即将承包的中标工程全部发包给中冶东北公司，十七冶集团与中冶东北公司之间签订的《专业工程分包合同》属于非法转包合同，已经违反法律、行政法规的强制性规定，合同无效
4543 | 9960 | 1、工程签证单001号，建设单位签署意见为“根据公司（建设单位）交底，以上内容已包括在项目承包内，故不予签证”
4544 | 324 | 2012年12月12日，钱国木业公司及崎丰厂协商转让在建工程并将房屋产权变更登记至钱国木业公司名下
4545 | 11052 | 第三，涉案的1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同》32.3约定
4546 | 4560 | 原告的其他诉讼请求，理由不充分，不予支持
4547 | 3121 | 因《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确约定，就威达公司已完工程量，由威达公司开具工程款发票与宝塔公司进行结算，故原告威达公司要求被告中石化公司承担支付欠付工程款的责任不符合法律规定，本院不予支持
4548 | 10903 | 综上，万兴公司应向一建公司支付的工程款总额为5586036.23元[工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）（4785251.55元+399239.66元）+安全文明施工费（216955.03元+18237.79元）+建安劳保费（145091.46元+21260.74元]
4549 | 9070 | 如无桩，自土方挖至基底以上0.4M时（可按现场实际情况定）计
4550 | 666 | 繁宝公司对钱国木业公司的上述质疑表示，同意鉴定单位的意见
4551 | 8342 | 同时，在庭审中，湖南六建公司认可在承包涉案建设工程后设立了项目部，并刻有项目部印章，印章由项目经理保管，李波仅是湖南六建公司承包涉案建设工程项目的经济责任人，认为李波对外不能代表湖南六建公司，而李波则认为其行为是职务行为，代表湖南六建公司
4552 | 8989 | 最主要说明，在这个期间建设公司多支付的费用清单，和反诉请求184.42万元的组成
4553 | 657 | 对于16，的确遗漏了泵房间踢脚线，按原合同相应价格，经测算工程量18.14m，按审价原则确定费用为365元，故相应原鉴定意见扣减鉴定金额增加365元
4554 | 2156 | 6
4555 | 7976 | 5、《结算审定签署表》，拟证明原、被告双方审定工程造价
4556 | 4180 | 合同总工期315天，计划开工日期2013年6月1日，计划竣工日期2014年10月31日
4557 | 1307 | 合同暂估价为4200万元，其结算总价按本合同专用条款约定执行
4558 | 8249 | 另一方面，违约金的主要功能在于弥补守约方的损失，而原告认为该款项是被告未付款应支付的双倍利息赔偿
4559 | 3698 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
4560 | 4961 | 从案涉工程的整改事宜上也可以确认融通公司与蒋大平形成了事实上的施工合同关系
4561 | 3317 | 证据二十五、冠华公司出具的《证明材料及说明》一份，证明被告施工的8号宿办楼外墙保温板安装质量不合格需返工，返工需用费用20万元人民币
4562 | 8351 | “实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
4563 | 2352 | 5%
4564 | 2895 | 13.关于楚湘公司主张的沉降观测费416000元应否计入工程总造价的问题
4565 | 3009 | 本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
4566 | 9187 | 本院认为，从本案最终矛盾解决角度，涉案工程最终能否竣工验收，既关系到置业公司按约交付房屋，也关系到建设公司、程振国参照约定取得工程全部价款，从利于纠纷解决角度，程振国应当配合建设公司履行涉案工程竣工验收义务并交付占有的涉案工程施工资料
4567 | 7099 | 发包人完成竣工付款的期限
4568 | 3873 | 关于原告主张的质量保修金基数如何认定的问题
4569 | 7044 | 一、本案工程造价是多少，是富丽公司主张的2.9亿元还是卉森公司主张的2.2亿元，卉森公司已经付款多少
4570 | 367 | 三、工期，开工日期
4571 | 10089 | 四、关于地面保温工程甩项问题
4572 | 11755 | 鉴定金额为
4573 | 3187 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
4574 | 3185 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
4575 | 1481 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
4576 | 4596 | 本工程采用固定总价承包方式
4577 | 8919 | 3.建设公司明确提出，自行组织施工
4578 | 10303 | 关于脚手架工程，鉴定人员表示在鉴定过程中，原、被告曾在会商纪要中明确外墙脚手架，原告仅施工至女儿墙标高，其余上部钢结构区域由被告施工，故鉴定人员只将原告施工的脚手架工程计入造价中
4579 | 3326 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人傅建高出庭作证证实
4580 | 7902 | 因此，涉案工程已经被告验收合格
4581 | 11061 | 2号楼工程价款=2号楼工程建筑面积14343.07平方米×工程造价1627元／㎡包干价（含税）=23336194.89元
4582 | 12642 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
4583 | 1729 | 1716852.95
4584 | 7152 | 21.同年7月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款0.569768万元支付给成都繁茂园林公司和业主
4585 | 3295 | 证据四、《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》一份，证明2013年11月5日，多家单位对8号宿办楼进行联合检查验收，明确川凯公司应当进行返工重做和整改及未干的项目
4586 | 7867 | 现浇板微裂缝看以后的情况再整修
4587 | 5305 | 档案资料一式四份，施工单位一份、监理单位三份，监理单位三份资料在监理公司，施工企业留一份在档案馆，其他资料都在我公司存放，总体备案后，我们会把资料返给业主，现在没有到返给业主的阶段
4588 | 3952 | 2、2014年6月5日支付林宏伟工程款1346254元
4589 | 1031 | 4200元/吨
4590 | 3332 | 被告对该证人证言质证意见为
4591 | 12499 | 被告钱克飞质证认为
4592 | 11567 | 至于违约金问题，因天泽公司与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》，与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均属无效合同，故原告所主张的违约金无法律及事实依据，本院不予支持
4593 | 6935 | 3、由于富丽公司不严格按图施工、违约甩项，经通知却拒不整改，卉森公司委托第三方完成整改的费用约645.55万元，该部分也应当进行扣减
4594 | 105 | （4）上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告鉴定依据没有双方合同及补充协议
4595 | 4100 | 关于反诉原告要求反诉被告交付与长城国际商业广场一期广场项目工程相关的一切符合法律规定的施工资料并配合反诉人办理竣工验收手续，因长城国际商业广场一期广场项目工程的施工许可证已被株洲市住房和城乡建设局撤销，本院不予支持
4596 | 1405 | 工程名称为
4597 | 9537 | 三、关于停窝工损失、撤场损失认定
4598 | 9201 | 1、原被告所签订合同的性质与效力问题
4599 | 3825 | 故对鼎元公司诉请对案涉工程行使优先受偿权本院不予支持
4600 | 13100 | 根据约定2%工程款在保修期满一年后支付、2%工程款在保修期满两年后支付，故其中145531.45元（7276572.36×2%）、145531.45元（7276572.36×2%）元利息起算点分别为2017年1月17日、2018年1月17日
4601 | 8927 | 置业公司对真实性合法性无异议
4602 | 2669 | 对被告创宇公司提供的证据一、证据二及证据三，原告均提出异议
4603 | 6513 | 原告认为，双方在2008年4月8日同时签订了一、二标段的补充协议书，双方在施工中实际履行的也是该补充协议书，备案合同只是形式并未实际履行
4604 | 8908 | 程振国自主经营、自负盈亏
4605 | 1453 | 临湘市建筑工程质量监督管理站根据工程施工进度返还该费用，目前已将3#、4#、5#的安全文明施工措施费160万元退还给原告（反诉被告）长沙建工公司，另外480000元依据双方2015年6月24日签订的《补充协议》，应属于1#、2#楼项目的分摊文明措施费用，现存于
4606 | 4851 | ”的规定，本案的保修期应自2014年12月31日开始起算一年，现工程已过保修期，故金陵公司有权主张包括质保金在内的未付工程款
4607 | 11871 | 2015/9/2
4608 | 9222 | 而且，原告和被告汉中金木土公司于2015年6月16日签订《建设工程施工分包合同》，约定原告除收取案涉工程总造价5%的管理费及营业税费外，并不负责对案涉工程的施工
4609 | 4182 | 合同总价款5779560元
4610 | 227 | ”的规定，原告任波与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同与在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同中对工程单价内容约定不一致，应以备案的建设工程施工合同约定的工程单价作为结算工程价款的根据，据此，上东新城小区1、2号楼，应以1151.00元/㎡作为工程单价，上东新城小区7、8号楼因没有签订施工承包合同，证人石某出庭作证证实7、8号楼工程单价1300.00元/㎡，本院酌定以1300.00元/㎡作为工程单价
4611 | 4268 | 原告称工程已于2014年8月竣工并交付使用但无证据予以证明
4612 | 9045 | （2）其后结构施工期间每完成不少于4层结构按月支付进度款，达到节点20天内付至已完合格工程量（砌体随附）的70%
4613 | 10834 | （七）关于吴东安是否应支付闽中公司违约金的问题
4614 | 1556 | 801024.7
4615 | 8803 | 2012年明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订《建设工程施工合同》补充协议书、补充条款将复工后的明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包给没有建设工程施工资质的王建军，违反了法律、行政法规的禁止性规定，案涉《建设工程施工合同》《建设工程施工合同》补充协议书、补充条款均无效
4616 | 7890 | 被告抗辩本案案由应为建设工程施工合同纠纷
4617 | 8384 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
4618 | 10755 | 南洋公司、时空公司认为，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池
4619 | 10396 | 2009年6月26日，邓州泰和公司（甲方）与河南建安南阳分公司（乙方）签订建设工程施工协议，协议约定
4620 | 12716 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司退还住宅、门面房310套和车库114个的诉讼请求，虽万合城公司和二轻公司在《结算协议》约定可将未售出的住宅、门面房、车库折价抵顶给二轻公司做为工程款的支付，但双方并未实际进行抵顶，万合城公司只是在销售出住宅、门面房、车库获得资金以后，向二轻公司支付了部分工程款，故对其此项诉讼请求，本院不予支持
4621 | 1812 | 3%
4622 | 470 | 7个月内甲方支付120万元工程款给乙方
4623 | 8997 | 且在出具单位的书面材料中仅表述为“由于工地现场一些客观原因”或“总包停工”，这与本案其反诉认为系程振国停工导致的损失无必然联系，且综合其他证据分析，程振国停工部分原因也与工程进度款未及时支付有一定关系
4624 | 4672 | 从以上合同签订和进场施工的过程和背景缘由来看，双方签订的《湖北省建设工程施工合同》最直接的原因是因为汉阳建设局《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》的要求而产生，目的是为了完成汉阳区建设局的管理要求
4625 | 5520 | 二、双方签订的协议书和建设工程施工合同合法有效，双方应依法全面履行
4626 | 3267 | 其中消防工程扣50.3万元，弱电扣10万元，幕墙扣6.2万元，护坡扣10万元，人防通风0.2万元，岩棉扣0.6万元，成品保护扣3.6万元
4627 | 8162 | 本院认为,被告华强公司以内部承包方式将其承建的“山水圣邸”土建及安装工程转包给原告施工，该行为违反了法律、行政法规的规定，该转包行为无效
4628 | 4147 | 鉴于有些工程是在代建单位脱岗、被告不得已直接协调原告完成的，依据合同约定和实际情况，被告在《对补充鉴定的质证意见》中对已经实际发生但代建方不予确认的这部分工程做了澄清
4629 | 9078 | 2、双方约定程振国按工程实际总造价的2%向总承包人上缴公司管理费，发包人每次付款时，由总承包人按付款额的2%扣除公司管理费后付至本合同约定的专用账户
4630 | 4003 | 上述补充协议还约定，余款5%作为工程质量保修金，质保期1年，期满后14天内无质量问题全额支付
4631 | 5993 | 关于焦点二即案涉工程的结算依据及工程价款的问题
4632 | 3747 | 以未付工程款78386375.61元（7840万元-13624.39元）为基数，从2014年2月28日计算至2014年5月11日
4633 | 12742 | 反诉被告华磊公司在反诉部分未向本院提交证据
4634 | 5755 | 无论哪个目的不能实现，合同的目的就不能实现，即原告根本违约
4635 | 12311 | “关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括
4636 | 12041 | 本院认为，涉案建设工程施工合同、法人授权委托书、工程事务函告中有关被告宏升公司及其法定代表人蔡洪印章非被告宏升公司实际使用的印章，其行为事前未得到被告宏升公司的授权，事后也未追认，故本案因建设工程施工合同、法人授权委托书、工程事务函告所形成的权利义务关系以及法律后果对被告宏升公司不具有法律约束力
4637 | 3458 | 对证据十五真实性有异议，我方出示的该份证据有被告现场施工副经理周发全的签字
4638 | 13056 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国招投标法》第五条、第四十三条、第五十三条、第五十五条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下
4639 | 5523 | 本案庭审中双方对合同的真实性、合法性均予以认可
4640 | 8789 | 的规定，大豐置业提出的质量问题并非地基基础工程和主体结构，综上，本院对大豐置业的该项主张不予支持
4641 | 2790 | 因为收回的签证不能再计算工程款所以海协公司将原来的373平方米主厂房混凝土道路施工款以及拆除、运走等费用变更为通过增加钢筋道路面积的方式来冲抵，因此第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中的道路面积比实际面积大，但是，道路施工的工程总价款是没有增加的
4642 | 5537 | 鼎晟公司保质保量的完成了承建工程的施工任务，建设工程质量验收合格
4643 | 719 | 由此，系争工程的总造价应当为7,395,000元，减去469,339元、7,742元、2,011元、15,139元、14,947元，即共计6,885,792元
4644 | 3526 | 冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成8号宿办楼被告应干而未干的负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程，原告支出劳务费8万元
4645 | 11264 | 关于该《工程造价咨询报告书》的证明效力，本院在前述证据认证阶段已经予以评析确认，此处不再赘述，且送交临安市农村经济审计总站审计前原、被告一致向本院确认以临安市农村经济审计总站委托审计的结果作为本案的裁判依据，故本院确认以上述《工程造价咨询报告书》审定的2051083元价格作为案涉工程造价，二被告作为建设方应据此支付工程款
4646 | 3969 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项之规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
4647 | 763 | 本院认为
4648 | 8905 | 证明
4649 | 407 | 发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付
4650 | 2631 | （三）林州建总公司应当对杨建飞拖欠的工程款承担连带责任
4651 | 2684 | 本案原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质签订的建设工程施工合同因违反法律的禁止性规定而无效，原告夏炳泉并与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，该合同系为原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同目的需要而签订，且原告夏炳泉与被告创宇公司之间并不存在劳动关系或者聘用关系，因此根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项规定，以合法形式掩盖非法目的的合同无效，故原告夏炳泉与被告创宇公司之间签订的工程施工经济责任合同同样无效
4652 | 7008 | 第二组
4653 | 4047 | 本院认为，合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还
4654 | 12002 | 综上，本院认定XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定
4655 | 1241 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，原、被告均有权请求参照中标合同约定结算工程价款
4656 | 8298 | （一）使用各级财政预算资金的项目
4657 | 3354 | 证据六、2013年6月3日致函，证明河北联大8号宿办楼存在质量问题，建设单位河北联大给监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位石家庄一建建设集团有限公司发函，要求整改
4658 | 3989 | 经查，市政道路恢复工程原属中色十二冶公司合同范围工程，施工过程中，中色十二冶公司承诺放弃该部分工程施工，万特公司以实际行动予以认可，万特公司现要求中色十二冶公司承担另外发包该工程多支付的工程款依据不足，本院不予支持
4659 | 11948 | 对此，本院认为，依照合同约定，发包人应按时支付工程进度款，因日月鑫公司未按时支付工程款导致案涉工程停工，停工时间段为2015年3月21日至2015年7月20日、2016年3月21日至2016年8月20日、2017年3月21日至2018年1月20日
4660 | 3372 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
4661 | 1199 | 被告自己主张支付了原告款项金额为7816501元
4662 | 5322 | 证人作证说施工进度在2014年11月份完全能竣工，拖延至2015年10月竣工，完全是由于外委工程所致，拖延了近一年且没有监理方面的签证，如果这种拖延成立，必定会给施工单位造成损失，现场没有出现资金索赔的签证，监理是质量、进度、资金的三方面的控制
4663 | 12692 | 赔偿工期延误及拒不交付工程的损失以双方合同约定价格3972302.50元的金额按中国人民银行同期贷款利率的标准支付
4664 | 5232 | 合同约定是按照国家规定计费的
4665 | 1966 | 注
4666 | 10175 | 原告对被告提供的证据1、2、3、4、6、8、9、12、14的真实性无异议，但对证据1认为应按上海市建设工程施工合同为准，该证据已作废，对证据3认为系合同外的增加工程，对证据4认为其中的10,000元系待工费，而非工程款，对证据9的证明内容不认可，认为之后已将未完工程都施工完毕，对证据12认为该工程系原告施工完毕
4667 | 2656 | 因剩余的鉴定费37500元属于诉讼费用，故本院按照胜诉比例，最终确定本案当事人对鉴定费承担的具体数额
4668 | 12440 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
4669 | 229 | 第四，关于工程款结算认定及顶房款下浮协议是否实际履行的问题，被告上东新城公司的法定代表人马洋与任波、赵玉民于2015年1月18日签订该协议，就上东新城项目后续存在的问题达成协议，但通过公安机关卷宗材料体现协议约定相关事项在2017年才在公安机关组织下由各方对账后予以解决，这充分说明该协议内容在客观上并未实际得到履行，各方以自己的行为没有履行协议约定的主要义务，现有证据也没有体现该协议内容实际得到履行
4670 | 11117 | 原告喀什华厦公司提供的其余四份借条共计借款4300000元及所借款走向，不足以证明杨海涛从刘长处其余所借4300000元，是用于被告喀什东方汇科公司开发的位于叶城县金果小区涉案的1号楼、2号楼、22号楼工程项目
4671 | 12056 | 对此本院认为，四川艺豪永塑建材有限公司与原告川虹公司属不同的公司法人，四川艺豪永塑建材有限公司租用成都龙鑫工贸有限公司位于成都纺织印染工业集中发展区的厂房办厂经营是不同主体之间的法律关系，原告川虹公司依此租赁标准作为要求承包方赔偿延期竣工的直接损失不具有必然的因果关系，对于原告川虹公司的该主张不予支持
4672 | 1332 | 后大邦公司未按会议纪要的约定向湖南四公司支付100万元工程款，湖南四公司亦未进行整改
4673 | 10454 | 所交给甲方的工程定金在解除合同的同时双倍返还给乙方，且给乙方所造成的一切损失全部由甲方承担
4674 | 581 | 对于证据1，真实性无异议，的确收到过，但是其中提及的未建的部分，要么是图纸没有要求的，要么是钱国木业公司不让施工的工程内容，且已经在司法审价中予以扣除
4675 | 572 | 钱国木业公司在更换设备的同时，与附近村民发生纠纷
4676 | 3256 | 此外，双方还就其他权利和义务进行了约定，同日，被告及其法定代表人向原告负责人出具了法人授权委托书，委托何锦文负责工程施工全过程及安全生产管理工作，为项目负责人
4677 | 11678 | 故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间
4678 | 12881 | 其次，关于优先受偿权的问题
4679 | 2799 | “有下列情形之一的，撤销权消灭
4680 | 6309 | 人民币370000元
4681 | 2074 | 85,631.30
4682 | 12338 | 两项光缆维护、代付东风皮卡车购车款、侧南大门牌坊高度用气球旗杆、绿化（南门广场）、新建10千伏变压站、单立柱高架广告牌工程、管委会临时值班房、一横与S205平交防护林恢复灌溉、用电保证金（已转为水厂电费）、地勘费、设计费，共计金额2,003,055.60元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计130,305.56元，合计金额为2,133,361.16元
4683 | 571 | 潘桥村责令钱国木业公司停工，并要求更换静压设备
4684 | 12769 | “发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可
4685 | 9505 | “建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款”
4686 | 11250 | 现隆盛翔公司要求冶科纳米公司支付工程款的请求，理由正当、证据充分，本院予以支持
4687 | 10187 | 基于上述认定的证据，本院确认如下法律事实
4688 | 6512 | 除合同明确约定的主要材料、人工费等价格固定外，未明确部分按03定额计价
4689 | 11610 | 是否存在欠付工程款
4690 | 8866 | 证明
4691 | 7992 | 对证据2，真实性、合法性、关联性均不予认可，但2018年2月28日之前原告(反诉被告)收到工程款的金额是属实的，该份证据也证明了被告(反诉原告)一直未及时向原告(反诉被告)支付工程进度款导致工期延误，原告(反诉被告)一直都有向被告(反诉原告)开具发票，但被告(反诉原告)对原告(反诉被告)开具发票的行为存在消极态度
4692 | 9292 | 故应确认山西六建海南分公司对结算结果没有异议，本院予以确认双方结算的效力
4693 | 4131 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款
4694 | 10144 | 8、上海市建设工程检测合同及发票三份，旨在证明原告代付检测费26,620元的事实
4695 | 6585 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息的规定，对被告欠付工程款15131820元自2013年4月8日起至判决确定支付之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算的利息本院予以支持，超出部分本院不予支持
4696 | 6040 | （三）关于审核费
4697 | 5480 | 证明
4698 | 10022 | 故此，反诉原告泰隆公司的关于反诉被告泰隆公司继续履行合同的第一项反诉请求，已经实现
4699 | 4779 | 2016年9月27日的收据上的30万元，原告称实际收到279000元
4700 | 9932 | 被告（反诉原告）中港公司则主张2014年11月15日原、被告签订了一份《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）的约定作为计价依据
4701 | 139 | 以上违约时间应为375天
4702 | 10087 | 原告诉称被告将泥浆倾倒在村民的农田中，导致原告向农户赔偿，请求将567705.58元泥浆外运费用从应支付的工程款中剔除的问题
4703 | 3294 | 证明属于特大违约，按劳务分包合同14.3条，加罚被告100万元违约金
4704 | 9027 | 承包人处仅盖建设公司合同专用章
4705 | 10030 | 1、有被告签字、盖章的六份签证（014号、030号、031号、032号、033号、034号），合计金额为36247.44元
4706 | 9979 | 现因原、被告对原告实际使用的时间存在争议的情形，故本院对工程延长工期后被告是否存在逾期完工的行为无法予以认定，为此对于原告请求被告支付迟延竣工违约金以及赔偿直接经济损失290000元的诉讼请求不予支持
4707 | 202 | 原告市建二司与被告创兴公司订立的十五份建设工程施工合同系双方真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，对双方当事人均有约束力
4708 | 8449 | 该保证金在按云南东龙房地产开发有限公司的通知入场后180天内退还陈鑫
4709 | 12672 | 价格不受国家的政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价
4710 | 7301 | 15192.503155万元，共计29256.319509万元
4711 | 9195 | 对建设公司关于要求程振国配合建设公司履行涉案工程竣工验收义务并交付占有的涉案工程部分施工资料的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持
4712 | 556 | 车间一由于存在严重的质量问题，至今未入住使用
4713 | 6867 | 4.判令原告支付拖欠工程款利息2199505元（按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2011年1月1日起计至履行之日止，暂计算至反诉之日）
4714 | 7631 | 12.白城市经济开发区建设局文件1份
4715 | 4893 | 故本案所涉工程的工程价款据实结算金额为18510233元
4716 | 4880 | ……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
4717 | 8508 | 依照《中华人民共和国民法通则》第五十五条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百七十二条、《中华人民共和国担保法》第十七条及最高人民法院《关于贯彻执行
4718 | 11670 | 综上，本院认定XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定
4719 | 7050 | 秀湖鹭岛2-1期总承包工程，工程内容
4720 | 12430 | 驳回上诉，维持原判
4721 | 12080 | 三、涉案工程款的优先受偿权
4722 | 11810 | 5000000
4723 | 11210 | 合同中双方对付款的约定为“承包人进场后支付合同总价款的20%作为预付款，工程验收合格后，支付工程总量价款剩余部分的70%，待工程质量保修期满后付清余款的10%”，争议工程于2014年7月20日竣工，根据合同约定工程竣工后西北电缆公司应组织验收，但西北电缆公司未组织验收，后工程投入使用，视为工程合格，根据竣工时间计算一年保修期也已届满，争议工程欠付工程款付款条件均已成就
4724 | 1240 | 本案中，在原告和汇公司未对已完工工程质量提出异议的前提下，原、被告签订的中标合同因违反法律禁止性规定无效，但双方于中标合同之前签订的建设工程施工合同因与中标合同载明的建设工期、工程价款等实质性内容不一致，仍应以无效的中标合同约定作为结算工程价款的依据
4725 | 9640 | 综上分析，省三建公司已完工程造价为
4726 | 4062 | 现因被告华南公司先前拒绝追认的行为致使原告无法按已撤销的民事调解书所确定的数额得到赔偿，故被告华南公司应承担原告由此造成的损失
4727 | 8034 | 通用条款13.1，因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延
4728 | 552 | 直至2014年11月22日，繁宝公司的大部分人员才退场，此后还在进行陆续的维修工作
4729 | 10480 | l、河南建安公司施工部分的工程造价为
4730 | 10528 | 2009年9月9日邓州泰和公司与河南建安公司所签订的建设工程施工合同也是双方在平等、自愿、协商一致的基础上所签订，该合同亦为有效合同
4731 | 1724 | 18#第9层
4732 | 4256 | 本院认为，被告对此不予认可的理由不能成立，本院不予支持
4733 | 7328 | 本案已经查明，卉森公司有向富丽公司通知工程已延期、通知工程整改、因部分工程交由案外人履行而主张扣除相应工程款、因质量问题和交付迟延赔偿案外人等行为，但同时也有部分前期工程由案外人施工、设计更改、基础资料交付迟延、赔偿案外人的质量原因并未得到富丽公司的确认、工程进度款支付迟延等情形，因此，本院根据诉辩双方在本案诉讼中的证据对抗，认定卉森公司主张富丽公司在本案中违约的证据不足，其要求富丽公司在本案中承担违约责任的诉讼请求本院不予支持
4734 | 9313 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
4735 | 8852 | 为避免损失进一步扩大，为保证工程按期交付，在多次确认程振国无意复工的前提下，建设公司撤销程振国的授权，接手施工现场并恢复施工，是合法正当的行使承包人的权利
4736 | 3561 | 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则
4737 | 545 | 2013年12月16日，繁宝公司退场
4738 | 1445 | 故本案中应依据F155鉴定报告作为本案工程造价的依据
4739 | 8232 | 如果说实际施工前无效合同所约定的价款可以作为不当得利返还范围的依据，则双方于工程部分完工后所确认的工程款，更应可以成为不当得利返还范围或期限的依据
4740 | 2311 | 27732210.66
4741 | 10049 | 被告应支付的工程款数额为42222146.57元，原告主张被告支付其工程款数额为51360029.91元，证据不足，本院不予支持
4742 | 4331 | 另外，《招标投标法》第三十二条第二款规定“投标人不得与招标人串通投标”
4743 | 6112 | 未明确现场实际情况的时间点
4744 | 732 | 根据工程补充协议书的相关约定，签订工程补充协议书之日，支付工程款80万元
4745 | 10909 | 诉讼中，双方各自提交了落款日期为2014年4月26日的《建设工程施工合同》
4746 | 6861 | 4.关于原告主张损失200万，因原告违约在先，其未支付工程款，原告拖欠工程款的行为导致原告诉讼请求中第一项相关文书不能办理，责任在原告，被告不存在违约行为，不应承担原告损失
4747 | 3355 | 建设单位河北联大确认施工单位是石家庄一建建设集团有限公司，而不是原告，石家庄一建建设集团有限公司非法转包
4748 | 9179 | 故对程振国的优先受偿权请求不予支持
4749 | 9414 | 变更原诉讼请求第3项为
4750 | 9157 | 在转包情况下，承包人先以自己名义与发包人签订建设工程施工合同，之后再与第三人签订转包合同，将其承包的全部建设工程交由第三人完成
4751 | 8101 | 1-6，面积65.98㎡
4752 | 10530 | 本案双方在履行合同过程中，邓州泰和公司未能严格按照合同约定按时支付工程款，在合同履行中将部分工程项目予以摘除，交由其他施工机构予以施工，河南建安公司对摘项问题施工中未提出异议，仅对工程主体进行施工，应视为对摘项工程予以默许认可
4753 | 1984 | 10
4754 | 6107 | 证据11-13，被告认为与本案没有关联性，是原告与其他单位签订的施工合同，不能证明合同内容与本案有关
4755 | 8338 | （2）喳西泰公司作为发包方，虽与向武龙、刘吉安无直接的合同关系，但因喳西泰公司与湖南六建公司签订的《湖北省建设工程施工合同》为无效合同，向武龙、刘吉安作为实际施工人，有权突破合同相对性原则请求发包方承担相应责任，在合同实际履行过程中，喳西泰公司也实际向向武龙、刘吉安多次支付过工程款
4756 | 11864 | 2015/8/28
4757 | 343 | 综上，不同意钱国木业公司的所有反诉请求
4758 | 142 | 九洲公司请求延期交房需向第三方赔付违约金5170779元，因该部分损失系九洲公司与第三方签订的《商品买卖合同》中约定的条款所产生，但该部分费用是否实际产生在本案中无法查明，对于该部分的请求，九洲公司可以另行主张
4759 | 2183 | 1459558.7
4760 | 11440 | 其一、5#、6#楼及地下车库工程开工报告、工程开工/复审报审表显示，5#、6#楼及地下车库的开工时间均在2015年1月28日
4761 | 1452 | （4）2013年7月被告（反诉原告）瑞海公司支付的安全文明措施费450000元及2015年1月支付的30000元，共计480000元，1#、2#、3#、4#、5#共计缴纳安全文明施工措施费2080000元（含有争议未退还的480000元在内），
4762 | 6814 | 被告日森置业收取原告缴纳的保证金后未能如期进行招投标并占用资金至今，应向原告返还
4763 | 10821 | 吴东安认为，闽中公司应返还其管理费410264.34元
4764 | 12723 | 关于用钢规格降低及减少用钢重量问题
4765 | 4665 | 二、本案所涉工程当事人实际履行的哪份合同，本案应依据哪份合同作为计算依据，以及据此结算具体金额如何确定，以及容福公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立
4766 | 13005 | 待证据确凿后，可另行主张权利
4767 | 8318 | 2、关于向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司、李波签订《内部承包协议》责任主体及法律关系认定问题
4768 | 3315 | 证据二十三、冠华公司与张建国2013年12月20日《协议书》一份、收据一张，证明8号宿办楼被告应安装而未安装的不锈钢扶手安装费原告替被告支付800元
4769 | 10760 | 从闽中公司提交的南洋公司支付给赵朝平的付款审批单，如2013年2月7日支付10万元，款项内容为仓储区水泥路，二路预付款
4770 | 3123 | 原告要求被告按照年息6%支付自2013年3月15日起至判决确定的给付之日止的欠付工程款利息
4771 | 2255 | 13945244
4772 | 9259 | 依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、《中华人民共和国公司法》第三条第一款之规定，判决如下
4773 | 9737 | 领条中胡昌华领款10000元，庭审中庭审中原告予以认可，故本院予以采信，领条中邹仕伦、陆秀文的领条，庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信
4774 | 645 | 对于8，现场鉴定的时候并没有特地去看是消防栓还是消防管，故直接按照消防栓来计价
4775 | 5787 | &quot;按建筑工程质量验收统一标准衡量，该工程达到合格标准，符合设计要求
4776 | 10448 | 每提前一天，甲方奖励乙方1000元
4777 | 2945 | 四份《建设工程施工合同》均未约定配合费或总包服务费，但约定采用可调价合同，合同价款调整方法按补充条款约定执行2008《建筑工程计价定额》《装饰装修工程计价定额》《安装工程计价定额等》等相关定额，根据宁夏回族自治区宁建标字〔2008〕第14号“关于颁发《2008年宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》的通知”规定，《建设工程费用定额》是与上述三个定额配套使用的，《建设工程费用定额》规定了建设工程总承包服务费在三种情形下的参照计算标准
4778 | 1887 | 4590232.12
4779 | 5063 | 原告中太公司不能提供证据证实在涉案工程中被告金孚公司扣除工程质保金的证据
4780 | 561 | 此外，钱国木业公司将系争厂房里的一个大间加上三个小间，总共260平方米的房屋出租给繁宝公司使用，当时双方口头约定了租金标准为每天每平方米0.80元，但现无法提供证据证明繁宝公司租用房屋的情况以及双方对于租金标准的口头约定
4781 | 1817 | 20110608
4782 | 3806 | 发包人延期支付工程款，则应承担应付款额每日万分之五的违约金
4783 | 2376 | 5%
4784 | 6068 | 综上，建工集团施工完成的案涉工程总造价值应为58971963元（合同固定价50432547元＋配合费270000元＋变更签证3176817元＋5%以上材差5439373元＋10份争议签证795691元＋土建035签证27796元＋战时给排水价差427元＋5%风险费1311257元＋5%以下材差51405元－建工集团未施工部分2533350元）
4785 | 11266 | 另二被告还提出原告是以个人名义承建案涉工程，应当按照12%的比例扣除税费、管理费等费用的辩解意见，因前述已确认本案中原、被告之间的事实建设工程施工合同关系无效，在承建工程质量合格的情况下，原告楼应彪可主张实际的工程造价，但不可主张欠付工程款利息、违约金等费用，实际已对其无效施工行为进行了否定和制约，现二被告再据此主张扣除管理费、税费等费用，缺乏合理性，本院不予采信
4786 | 9409 | 1-4层批发市场主体框架已完成，地面施工至混凝土地台，一层临街商铺砌有部分砖墙，玻璃幕墙已经完成大部分
4787 | 1166 | 三、关于凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司《工程造价司法鉴定意见书》、《工程造价司法鉴定补充鉴定意见书》的采信问题
4788 | 10889 | 但优先受偿的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故逾期支付工程款所产生的利息不在优先受偿的范围内
4789 | 1895 | 20110808
4790 | 9334 | 具体到本案
4791 | 11514 | 但是，案涉工程在实际履行过程中，因国都广西分公司垫资不能，后期由天泽公司预付工程款进行施工
4792 | 7977 | 6、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》及转账记录，拟证明被告（反诉原告）已向原告（反诉被告）支付工程款156,712,180.1元
4793 | 7892 | 关于当事人的主体是否适格，现查明签订建设工程施工合同时作为合同发包方的嘉峪关市海达门控经销部已经注销，本案中被告于耀生为该经销部的登记经营者
4794 | 938 | 被告质证认为，门窗是被告包给外单位施工的，不予认可
4795 | 999 | 证据11
4796 | 800 | 原、被告双方理应按照合同约定全面履行合同义务
4797 | 12891 | 综上，本院对原告诉求中的合理部分依法予以支持，对其不合理部分不予支持
4798 | 7618 | 证明原告投资款的具体情况和数额
4799 | 1919 | 20110818
4800 | 7737 | 经庭审调查，原、被告的陈述和双方当事人举证、质证，本院综合评判认定如下事实
4801 | 11882 | 200000
4802 | 8398 | 由于马世文既借用龙河公司名义进行开发，又借用鑫华公司名义进行施工，马世文集实际发包人和实际施工人的身份于一身，而且龙河公司、鑫华公司对此应当是明知的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款（二）项之规定，龙河公司与鑫华公司于2012年12月24日签订的《建设工程施工合同》无效，且双方之间不具有实质上的权利义务
4803 | 847 | 工程于2015年年底完成，2016年3月方正建筑公司将工程交付金利源天然气公司
4804 | 7776 | 2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，《金地花园》回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段
4805 | 1660 | 400512.35
4806 | 1602 | 4,811.27
4807 | 8675 | 原告的第5项诉讼请求主张被告支付收尾工程进度款10,313,274.04元迟延支付的利息损失451112.99元（按年利率6%自2016年1月24日计算至实际支付日），本院认为，原告与被告安澜公司在2016年1月24日签订的备忘录中对该收尾工程进度款的付款时间进行了约定，后双方在2016年10月13日签订的和解协议中对该收尾工程进度款的付款时间又重新进行了约定，即在2016年10月25日前支付500万元、法院解封账户后3日内支付5,313,274.04元
4808 | 8319 | 依据《中华人民共和国民法总则》第六十一条规定，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受
4809 | 5961 | 至于原告主张的违约金，即910万元资金占用利息585756元的问题，既然原告要求被告返还910万元履约保证金的请求无事实、法律依据，其提出的该请求同样无依据，本院不予支持
4810 | 97 | 本案中并无证据证明涉案工程存在明招暗定，事先磋商的情形，且设计单位回复图纸未设计夹层，即包括楼层和过道均未设计夹层，故对中城投六局主张的涉案工程存在夹层面积的主张不予支持
4811 | 11350 | 并且桩基础工程包含在案涉整体工程的范围内，即便因被告的原因导致桩基钻芯第一次检验不合格，其增加的费用承担应计算在工程款中，并由双方进行协商分担
4812 | 11297 | ……”的规定，故该合同应为无效合同
4813 | 11482 | 故久环劳务公司应依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
4814 | 9619 | 经审查，省三建公司提供的第41号至52号《技术、经济签证核定单》落款时间从2015年2月13日到2015年12月21日期间，主要涉及到抽水台班的签证，确实无监理单位和建设单位人员签字盖章，所附的《抽水台班现场签证单》亦无监理单位和建设单位人员签字盖章确认
4815 | 5849 | 甲方商品房销售未能达到预期从而影响支付乙方工程款，如果甲方利用房屋抵工程款不能超过工程总价5%且所抵房屋价格按开盘价格80%执行
4816 | 6115 | 因此，证据11-13的真实性无法确认，不具有证明效力
4817 | 2463 | 2013年7月中旬，杨建飞与格瑞汀公司的崔羡准备签订合同，由于范云出差不在奎屯无法盖章，杨建飞便想到以伪造一枚印章的方式与崔羡签订合同
4818 | 207 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下
4819 | 7572 | 故本院认为，被告大庆安装集团苏州分公司认为付款条件未成就的说法本院不予采信
4820 | 10960 | 双方认可在签订《工程款付款协议书》后汇都公司又支付工程款50000元，汇都公司还应按照约定向地金公司支付剩余工程款17284994元
4821 | 7226 | 同年10月24日告知，12#、13#、15#楼分户验收延期24天
4822 | 1388 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司修复雨污分流系统、按设计要求和国家规范对缺少构造柱的建筑安装构造柱并赔偿因雨污分流不合格带来的损失2391.91万元的反诉请求，因涉案工程已经竣工验收合格并交付大邦公司投入使用，且大邦公司未提供确凿充分证据证实其损失的存在及合理的损失计算依据，故对其该项主张不予支持
4823 | 10928 | 根据《招标投标法》第五十五条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，双方在招标前该案涉工程进行实质性谈判的行为违反了法律的强制性规定，该中标无效，汇都公司与地金公司由此签订的《工程施工意向协议书》以及《建设工程施工合同》亦无效
4824 | 11332 | 被告称工程施工合同签署主体与债权转让主体不一致，因合同加盖公章为正和公司，被告亦加盖公章予以认可，且双方系工程完工后补签合同，对被告该意见本院不予采信
4825 | 11129 | 其次，2018年12月26日，叶城县金城城乡建设投资开发有限公司出具的证明一份，内容
4826 | 3472 | 证据七、唐山市路南区建设项目招标方案和不招标申请核准表
4827 | 2961 | 十、关于上陵公司及其青铜峡分公司主张的维修费应否支持的问题
4828 | 12670 | 本合同采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围
4829 | 8751 | 另，2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》中
4830 | 408 | 协议应明确延期支付的时间，并从计量结果确认后的第15天起计算应付款的贷款利息
4831 | 9539 | 泰诚公司主张天马公司赔偿2014年7月1日至2019年12月31日期间的停窝工损失6813074.36元，并举示了工作联系函27号、现场收方签证单27号、现场收方签证单30号-33号、现场收方签证单35号-41号、现场收方签证单43号-52号、现场收方签证单54号及附件1、附件2等证据
4832 | 6808 | 《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第一条规定
4833 | 3905 | （一）案涉工程总价款应为多少，万特公司已付工程款和尚欠工程款应如何确定
4834 | 10862 | 本案涉案工程造价为17748320元，闽中公司已支付给吴东安11887434元（11983300元-95866元），吴东安同意从工程款中扣除的借款100万元及利息228800元，闽中公司尚欠吴东安工程款为4632086元（17748320元-11887434元-100万元-228800元）
4835 | 6134 | 本院认为，被告提供证据13拟证明被告多次向原告主张工程款的事实，综合证据13载明的内容，证据13具有证明效力
4836 | 4495 | 故对益宁公司调查取证的申请，本院不予准许
4837 | 2308 | 18栋已付款
4838 | 12867 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
4839 | 12703 | 二轻公司和万合城公司于2014年5月21日签订的《结算协议》中确认，万合城公司尚欠二轻公司工程款33976870.4元
4840 | 10167 | 15、清单，旨在证明整个工程中的黄沙均由被告提供，应在工程款中予以扣除的事实
4841 | 11837 | 6
4842 | 7881 | 3.室内地面垫层
4843 | 6035 | 从保修开始之日起，保修持续一年后的15天内，甲方退还乙方保修金的50%，保修金持续两年后的15天内，甲方退还乙方剩余保修金的80%
4844 | 5426 | 1-2是黑白图像，不能看出什么时间照的，从哪照的，不能证明任何问题
4845 | 9824 | 三、综合第一项、第二项闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为3537.216062万元－527.216062万元=3010万元
4846 | 5108 | 承包范围
4847 | 10272 | 但庭审中原告提出关于土建工程中的屋面厚保温棉，应按10cm计算，而不是7.5cm
4848 | 7695 | 证明金地花园棚户区改造的项目是被告经依法取得的土地和建筑开发建设的使用权和所有权
4849 | 11967 | 故新东阳公司未超过建设工程价款优先受偿权的行使期限
4850 | 6085 | 2008年11月10日的通知是要求总包单位（长城建设、广宏直属）在2008年11月28日前完成各项验收报批资料整理事宜，11月30日进行初验，市政景观资料于12月10日前完成
4851 | 8306 | “禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包
4852 | 6135 | 证据14，原告对证据的真实性没有异议，对证据的关联性有异议，认为原告已陈述补充协议不能证明原告拖欠三区块（A、B、C区块）的工程款，事实是被告在签订补充协议时A、B、C区块施工完成，原告按照合同还应向被告支付工程款12900000元
4853 | 10967 | 虽然《工程款付款协议书》约定应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用损失，但双方签订了数份工程结算书，付款协议书约定的“工程结算书”为哪一份并未明确，鉴于2017年10月25日签订的《工程结算书》对付款时间未约定，亦不属最终结算，故应以《工程款付款协议书》约定的第一笔付款时间即2018年2月12日作为计算资金占用损失的起始节点较为适当
4854 | 12649 | 2018年3月21日中宇公司出具的《承诺书》载明双方工程价款确认后中宇公司出具还款计划并确认工程阶段损失，2018年4月22日双方形成《源源国际大厦工程结算审核定案表》完成对已完工程的结算，中宇公司应当自2018年4月23日起支付剩余全部工程款，故中宇公司应以13750000元为基数，自2018年4月23日起至判决生效之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息
4855 | 2685 | 根据《中华人民共和国合同法》第五十六条、第五十八条规定，无效的合同自始没有法律约束力，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
4856 | 12099 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第规定
4857 | 3358 | 证据八、2013年6月3日工作联系函，证明石家庄一建建设集团有限公司就河北联大8号宿办楼联系原被告开会
4858 | 12314 | （一）施工单项合同估算价的200万元人民币以上的
4859 | 11581 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、六十六条，《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条、第七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十八条之规定，判决如下
4860 | 11024 | （一）关于案涉《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》效力的问题
4861 | 8129 | 8-11，面积45.95㎡
4862 | 3711 | 在该四份备案的《建设工程施工合同》签订后，原告顺通公司与被告九龙公司又分别于2010年2月5日和2011年4月8日分别签订了两份《补充协议》，但均未进行备案
4863 | 12933 | 20501488元+200000元+167825元=20869313元
4864 | 7275 | 工程规模
4865 | 6493 | ”依照上述法律及司法解释规定，原、被告经招投标程序签订的一、二标段的《建设工程施工合同》均应认定无效
4866 | 1107 | 关于利息支付时间，原告要求从2013年1月28日计算工程款利息，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条
4867 | 11830 | 32
4868 | 4380 | 博源公司主张，一期施工合同约定
4869 | 4552 | 被告质证认为，系原告单方制作、不具有真实性
4870 | 10433 | 甲方按程序邀请乙方参加投标，并保证乙方中标，否则乙方由此所产生的一切费用均由甲方承担
4871 | 18 | 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同
4872 | 6821 | 现依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第一条之规定，判决如下
4873 | 1779 | 20110505
4874 | 8746 | 二、建工集团主张的停窝工损失4140000元及利息、大豐置业反诉主张的因迟延竣工导致向业主的赔偿损失4628796.5元应如何认定的问题
4875 | 11011 | 涉案工程经双方交验并由汇都公司交付实际使用
4876 | 6767 | （四）关于当事人双方在涉案工程施工过程的过错行为及责任认定
4877 | 9609 | 本案争议焦点有四个，一是鑫红光公司应向省建三公司支付的工程价款金额是多少
4878 | 11443 | 据此，就5#、6#楼，华宇广泰应在2016年1月4日前向发包人移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成，华宇广泰至今未向鸿丰公司移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成，已经构成违约
4879 | 9709 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
4880 | 10818 | 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
4881 | 11845 | 3122770
4882 | 10826 | 吴东安要求返还所谓的管理费实际上就是闽中公司支付与工程管理人员的工资
4883 | 12119 | 在中标之前，当事人签订的建设工程施工合同已经实际履行
4884 | 11909 | 2016/2/5
4885 | 6230 | 三、关于D区块10#与12#间路面由沥青路面改为花岗岩铺装的异议
4886 | 5946 | （4）若因被告亚太公司的手续不全致融资不能进行（资金不能到位），被告亚太公司须将保证金退还原告
4887 | 4434 | 第二，益宁公司与博源公司对二期基础柱、护壁工程的工程造价审定系诉前达成结算协议，对双方具有约束力，该结算数额应计入二期工程造价中
4888 | 576 | 三、经潘桥村村民调解委员会调解，建议钱国木业公司对村民住房的损坏及造成的后果给予一次性补偿，经双方协商认可，共计24.4万元
4889 | 9642 | 关于已付款，双方对于已经支付的1085万元没有异议，本院予以确认
4890 | 3098 | 原告与第三人向其波签订的《建筑工程劳务分包合同》，并综合本案的其他证据，可以证实华宇城项目前期工程由原告提供主要材料，向其波组织人员进行施工
4891 | 2341 | 5458985
4892 | 1435 | 2.从两份合同内容来看，《湖南省建设工程施工合同》中约定的工期为870天，与中标内容是一致，《补充协议》中约定的工期只有720天
4893 | 7115 | XH-（1-1）-GC-2015-048-03号，主要约定，将同年3月18日签订的1-1期（工）字2015年48-2号合同中约定的屋面瓦包干综合单价由125元/平方米变更为131.44元/平方米
4894 | 5691 | 原告请求决算不具备合同约定条件
4895 | 3909 | 本院审理期间，根据中色十二冶公司申请，本院对案涉工程原图纸范围内的工程造价及主材二次倒运费用委托安徽金瑞安工程咨询有限公司进行了鉴定，鉴定意见为
4896 | 4348 | 第四，2016年7月29日博源公司、益宁公司、成伟公司三方签订的《协议书》，是基于2013年1月23日《建设工程施工合同》而签订
4897 | 10899 | 工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）为399239.66元，安全文明施工费为29405.35元，建安劳保费为26143.37元
4898 | 9403 | 发包人未按时足额支付工程进度款或退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金等内容
4899 | 9332 | 恒基公司与丁蔡俊主张其双方之间系借用资质关系，由丁蔡俊作为实际施工人借用恒基公司的资质对案涉工程进行施工
4900 | 2743 | （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
4901 | 7247 | 工程规模
4902 | 1005 | 证据12
4903 | 1533 | 已付金额支付日期
4904 | 2552 | （二）潘国彬作为实际施工人，对于合同内的工程，应当参照其与建诚奎屯分公司、林州建总公司签订的建设工程施工合同约定的价款3792324元进行结算，理由是
4905 | 5316 | 不齐全恰恰证明被告方违约
4906 | 12845 | 据此，本院认定被告应核增原告分包工程配合费68,000元
4907 | 6791 | 法律规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
4908 | 12595 | 碧施合字（2011）-第023号）对涉案工程进行结算，但双方从未就该合同作为结算依据达成一致意见，该合同亦不能作为双方结算依据
4909 | 10174 | 被告对证人朱某某的证言无异议
4910 | 7421 | 本案争议焦点一
4911 | 12536 | （三）以合法形式掩盖非法目的
4912 | 6785 | 其次，涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程,按照《施工补充协议书》约定的700天，涉案工程于2012年4月6日开工，竣工时间应为2014年的3月7日
4913 | 2680 | 2012年7月4日、11日，原告夏炳泉作为被告创宇公司代表以被告创宇公司名义分别与刘玉代、陈千文签订建设工程项目内部合同和建设工程项目管理内部合同书，将上述工程分包给刘玉代、陈千文，由刘玉代、陈千文各承建3万平方米的事实，承包内容均为主体、室内外墙装饰及水、电和投标书所规定的项目，分包的价款分别为2700万元和2500万元
4914 | 7862 | 2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见
4915 | 437 | 1、第一次支付时间段为门卫室和二车间竣工的五个工作日内，甲方支付100万元给乙方
4916 | 9615 | 诉讼过程中，双方当事人又与造价审核机构进行了沟通，同方咨询公司于2018年12月27日作出《东瑞金融中心结算审核报告书应扣减的相关费用回复》，经过本院组织当事人对该回复发表意见，本院分别认定如下
4917 | 108 | 本案工程未完工，且存在设计变更
4918 | 12259 | 因此，作为事实上的承包人即实际施工人在建设工程竣工验收合格后请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持
4919 | 7772 | 屋外散水
4920 | 10401 | 总计建筑面积约为2.5万㎡
4921 | 12711 | 关于二轻公司要求判令万合城公司给付欠付工程款所产生的利息的诉讼请求，在前述《结算协议》和欠条中，万合城公司承诺支付二轻公司月利率3%的延期支付利息
4922 | 4407 | 故对益宁公司关于鉴定结论应当按照备案合同中约定的固定价格计价模式，扣除工程造价增加超过合同价3%以上部分价款的抗辩意见，本院不予支持
4923 | 321 | 经繁宝公司、钱国木业公司及崎丰厂协商，繁宝公司于2011年7月23日与崎丰厂签订了《上海市建设工程施工合同》，约定，由繁宝公司承包车间一、车间二、车间三及门卫的土建安装等工程
4924 | 12034 | 四、对于原告主张被告逾期付款的违约金
4925 | 11765 | 争议金额（如法院判定土方按运距1km运距计算应扣减金额小写
4926 | 4161 | 被告在验收、使用建筑物后于2013年1月31日至2014年4月经第三人给付工程款人民币23086744.00元，尚欠工程价款人民币9571986.76元，原告的请求合理，依法应予以支持
4927 | 10662 | （4）为了赶进度增加工程量，经请示业主项目经理黄建华和肖辉老总他们在活动板房外角亲口说，工程赶进度工资加倍同意补款
4928 | 8314 | 不仅如此，在签订涉案《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》之前，武汉金鑫联鑫公司、李波与向武龙、刘吉安已于2012年5月28日签订《内部承包协议》，将还未经招投标程序的涉案建设工程承包给不具备建筑资质的自然人向武龙、刘吉安进行施工
4929 | 1732 | 3%
4930 | 4104 | 本院认为，原、被告及第三人所签订《建设工程施工合同》没有进行招、投标的法定程序，违反了招标投标法的强制性规定，是无效行为
4931 | 12657 | 本案中双方最终结算日为2018年4月22日，张冬于2018年9月1日提起诉讼，故原告在法律规定的期限内行使了优先受偿权
4932 | 9957 | “当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
4933 | 5895 | 对于合同中约定开工日期2014年10月1日，竣工日期2014年12月31日，但项目工程实际竣工日期为2015年10月（不含零星工程），双方对于延时工期责任确认问题无签证单无异议，本院予以确认
4934 | 7532 | 承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整
4935 | 4949 | 我们认为，首先，从该条规定的文义和逻辑关系上看，该条规定的实际施工人系针对转包和违法分包中的实际施工人，并未针对挂靠情形下的实际施工人
4936 | 6203 | 二、关于E区块道路，E区块雨污水管道，E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及砂护管，未施工区块土方补差费用，F区块室外给排水管道，D区块10#与12#间路面由沥青改为花岗岩铺装，联系单部分工程造价的异议
4937 | 4584 | 2012年6月5日，容福公司与嘉盛公司、佐尔美公司签订《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》，合同约定
4938 | 12616 | （五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但是人民法院准许撤诉的裁定除外
4939 | 1357 | 鉴定机构认为16栋单体仅凭七处开仓记录无法做出准确鉴定，且屋面女儿墙及砖混结构的门卫在后期湖南四公司递交法院转至我公司异议图片里面显示有做构造柱，故此处在综合考虑比例的情况下，未做部分构造柱列入争议由法院裁定，造价为600552.62元
4940 | 7298 | 同年2月16日，富丽公司制作秀湖鹭岛工程结算书并向卉森公司进行了送达
4941 | 4711 | 故本院对该部分不予支持
4942 | 228 | 经本院核算，上东新城小区1、2号楼工程总造价17801423.55元（15466.05㎡×1151.00元/㎡），7、8号楼工程总造价19292013.00元（14840.01㎡×1300.00元/㎡），上述工程总造价合计为37093436.55元
4943 | 11907 | 2
4944 | 3884 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
4945 | 7362 | 嗣后，原告根据被告湛新公司的指令进场施工
4946 | 11040 | 2018年5月8日
4947 | 11791 | 三笔金额合计9406.9万元
4948 | 6065 | 而人、材、机差价调整是原、被告双方在合同专用条款第23.3条约定的其他调整因素，是盈嘉公司在合同约定固定价格的风险范围之外给予建工集团的一种优惠政策，与合同固定总价中包含的风险范围和风险费用无关，故盈嘉公司主张在按照合同专用条款第23.3条约定给予建工集团人、材、机差价调整时扣除合同固定总价中包含的5%风险费用1311257元缺乏事实和法律依据，本院不予支持
4949 | 6611 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条第一款规定，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持
4950 | 9274 | 原告自2008年7月开始，多次以各种方式向贝迪克公司主张过工程尾款，包括发函，2012年向法院提供债权信息等，至本次起诉，以上情形足以中断诉讼时效，证明原告并未放弃其权利主张，故对贝迪克公司的时效抗辩意见本院不予采纳
4951 | 1239 | 二、案涉工程已完工工程的工程造价如何认定
4952 | 4817 | “建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
4953 | 215 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
4954 | 8682 | 原告主张零星工程、停工损失等其他工程款的利息损失，因工程款本金未予支持，其利息损失所依赖的基础不存在，亦不予支持
4955 | 2262 | 24432210.66
4956 | 10157 | 5、贷记凭证、支票存根、支票、收款收据及收条，旨在证明被告已支付工程款3,154,000元的事实
4957 | 4578 | 2、依据《湖北省建设工程施工合同》所确定的造价分别为
4958 | 7744 | 二、回迁楼（包括门市房）建筑面积11377㎡，派出所办公楼建筑面积827.84㎡，共计12288.34㎡，建筑价格每800元/㎡
4959 | 10199 | 奉城影剧院翻建工程，分包工程承包范围
4960 | 12448 | 原告的身份信息
4961 | 2597 | 因为杨建飞分别以建诚奎屯分公司、林州建总公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同约定的工程价款为4661840元，而与潘国彬签订建设工程施工合同约定的工程价款为3792324元，两者相差869516元
4962 | 727 | 由此，繁宝公司表示，该笔16,750元不应当计入已付款总价中的主张，更为可信，当予采信
4963 | 11282 | 此外，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
4964 | 7017 | 1-41）、共872页
4965 | 9112 | 双方同意工期顺延，其他任何费用不计
4966 | 2446 | 因此，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息的条款系无效条款
4967 | 4038 | 因此，虽然李建南借用夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同无效，但双方当事人围绕合同订立、履行建设工程施工合同而形成一系列法律关系，双方当事人之间会基于这些法律关系产生债法上的请求权
4968 | 6042 | 合浦昌林房地产公司主张该《协议书》有效有事实和法律依据，本院予以支持
4969 | 7432 | 上述有关支付的各项税金，根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，也应当由原告邬毅承担
4970 | 2035 | 589619.16
4971 | 8583 | 洋浦神头港区D区填海工程原告完成土方工作量为2,870,000立方米、单价8.5元/方、金额24,395,000元
4972 | 7423 | 原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司认为，根据订单号显示工程款是不含税的，而根据合同工程款应当包含人工费和税金等，原告支付的各项税费应当计入工程款范围内，被告湛新公司认为，订单号称不含税是指增值税，工程款包含税金在内，原告缴纳的税费是应当由建筑施工企业承担的部分，与工程款无关，且湛新公司也是按照发票金额支付的工程款
4973 | 2983 | 本案诉讼各方对已付工程款22905864.96元并不存在争议，主要争议焦点为
4974 | 5907 | &quot;&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的价格验收原始文件
4975 | 8672 | 229.5万元×4.6%÷365天×59天＝17,064.74元，从2015年8月26日至2015年10月23日
4976 | 9702 | 关于省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全所支出的保险费用的问题，虽然本案的诉讼是由于鑫红光公司逾期支付工程款的原因所导致，但并非必须申请财产保全，而且诉讼保全担保的方式多种多样，本案中财产保全保险费用并非必须产生的费用，故本院对省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全保险费用的主张不予支持
4977 | 12926 | 2016年2月28日原告河南开宇建筑有限公司与被告马玉森就该工程进行了结算，达成结算协议
4978 | 7406 | 合同价格不因劳务、材料或其它一切原因的价格变化而调整
4979 | 6563 | 经我院组织双方当事人摇号，确定福建闽审工程造价咨询有限公司（下称闽审公司）为涉案工程造价鉴定单位
4980 | 7218 | 16#楼楼梯间刮白延期5天
4981 | 3815 | 综上，暨阳公司应向鼎元公司支付工程款2413562.06元及相应利息
4982 | 2980 | 现中煤正辰公司起诉第二十干休所与远东诚信公司连带承担给付剩余工程款，请求合理，于法有据，本院予以支持
4983 | 4545 | 同时，原告提交的“工程款支付证书、监理审查记录、进度款申请表”上无原告方签字认可，不能证明原告已向被告提交或者被告已收到以上材料
4984 | 9883 | 本院认为，矿建公司与人福公司签订《建设工程施工劳务分包合同》、《劳务分包安全协议书》系有效合同
4985 | 11541 | 2016年春节，天泽公司因来宾市劳动保障监察大队的要求，先行垫付所欠肖繁超所带领的农民工班组的工资85.5万元
4986 | 9009 | 1、寿县楚都御花园二期工程施工图、修改图纸及设计变更等技术文件中，除图纸中明确暂不施工部位及发包人指定分包工程（详见附件6）以外的全部机构工程、初装工程、安装工程等及部分土方工程
4987 | 11184 | 本案中，喀什华厦公司提供的证据足以证明其已经向喀什东方汇科公司交付了叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料，而喀什东方汇科公司并没有向本院提交证据证明喀什华厦公司未向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料
4988 | 10455 | 十三、上述条款作为《建设工程施工合同》的组成部分，和《建设工程施工合同》具有同等法律效力
4989 | 2992 | 此外，尽管经远东诚信公司申请，本院委托北京华银科技集团有限公司就涉案工程招标文件等证据材料补充出具鉴定意见，但鉴定机关对原鉴定数据并未作调整，仅对鉴定项目类别及文字描述进行了调整
4990 | 5628 | &quot;工程竣工结算以合同工期为准，实际施工工期比合同工期提前或延后，发、承包双方应按合同约定的奖惩办法执行
4991 | 11007 | 五、地金公司应否向汇、地金公司应否向汇都公司提供案涉工程剩余发票21078416iv>
4992 | 279 | 南长城公司关于群洲公司向其移交金滩半岛豪苑F1F2栋、铜仁大酒店工程施工现场的诉请于法有据，本院予以支持
4993 | 10311 | 关于2013年5月27日金额为50,000元的收条，原告虽就外墙脚手架仅施工至女儿墙标高，但实际确实使用了脚手架，收条亦系其本人签名，故本院确认这笔费用系被告支付的系争工程的工程款
4994 | 10570 | 工程承包范围
4995 | 6466 | 签订上述协议后，原告即开始施工
4996 | 12953 | 关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告支付原告停建期间的损失，因原告河南开宇建筑有限公司在庭审中所举的证据不能够形成证据链条，且未能经鉴定机构鉴定出结果，故本院不予支持
4997 | 897 | 原告要求被告给付返工重做的工程造价497207.18元，本院据实依法酌情50％予以支持248603.59元
4998 | 9688 | 四是2015年8月26日-2016年1月28日收尾施工期间的机械租赁、周围材料、管理人员工资、保卫人员工资、场地租赁、卫生费、民工保险等费用，合计301.2653万元
4999 | 3926 | 根据安徽省建设工程造价管理总站解释，该项费用计算需双方协商一致
5000 | 6360 | 虽经新建水泥多次催讨，广丰建设仍未支付工程款，而且广丰建设以新建水泥未通电为由，无限期拒绝支付工程款
5001 | 8240 | 其一，通过前述分析，因被告作出的《还付工程款承诺书》合法有效，故被告应该按照该承诺书予以履行，若存在履行障碍，则应分析履行障碍原因，并认定当事人是否承担无法履行的违约责任
5002 | 748 | 关于钱国木业公司的若干反诉请求，本院逐一分析如下
5003 | 7180 | 13#、15#、16#楼厨卫防水延期7天
5004 | 9010 | 2、完成施工图纸、招标文件及技术文件中包括全部工作以及所需的全部技术、安全等措施及辅助工作
5005 | 7299 | 该结算书主要载明，秀湖鹭岛项目1-1期剩余部分总承包工程造价为
5006 | 6170 | 鉴定报告中关于被告是否对E、F区块进行施工提出保留意见，原告认为被告实际没有对E、F区块进行施工，被告在三次开庭过程中，对E区块没有施工明确予以确认，根据双方的往来信函，原告提出被告没有对E、F区块进行施工，被告从未提出异议，被告明确说明只做到D区块
5007 | 5671 | &quot;及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定
5008 | 9796 | 本院认为，承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同
5009 | 7598 | 被告金辉公司质证，有异议，这份协议已经于2008年6月26日通过双方签订的金地花园建设分离协议书，而解除，已经变成了各自独立开发的关系
5010 | 8981 | 证明
5011 | 4853 | 根据《建设工程合同》的约定，金陵公司应向中林公司支付保证金200000元，但根据金陵公司提交的收条及中林公司的陈述，本院确认金陵公司向中林公司支付的保证金为150000元
5012 | 11789 | 对于第一次和第二次日月鑫公司批复的时间和金额，当事人均予认可为2015年1月4日6140万元、2016年1月20日1171.9万元
5013 | 9865 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”
5014 | 6659 | 鉴于集中商业于2015年元月16日竣工验收合格，10#楼于2014年7月30日验收合格，两栋楼的竣工验收合格的时间虽不一致，但义银公司同意一并计算，以集中商业工程的竣工时间作为起算点，至2017年元月15日，除防水部分的质保金外，均应支付
5015 | 4261 | 故原告要求二被告支付工程欠款5288956.20元，证据充分，于法有据，本院予以支持
5016 | 9155 | 具体理由如下
5017 | 10061 | 因此，本院认定涉案工程合同施工主体是案外人四川龙达建设公司，原告只是四川龙达建设公司在施工涉案工程过程中的代理人
5018 | 6204 | 本院认为
5019 | 5215 | 8、丽景家园工程结算资料（2016年部分），除2015年11月26日我方报送结算资料外，尚有零星工程和被告方外委工程配合费、漏项笔误等工程总造价，合计939266.05元
5020 | 6669 | 该工程虽至今未完成竣工验收，也未办理项目的交接手续
5021 | 8799 | 一、王建军系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后的实际施工人
5022 | 3763 | 关于案涉工程款总额问题
5023 | 6567 | 本院认为，首先，依照《中华人民共和国招标投标法》第三条第（一）项，大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的建设项目必须进行招标，以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条第（五）项，商品住宅，包括经济适用住房属于关系社会公共利益、公众安全的共用事业项目的范围的规定，诉争福建闽北物流商贸城A、B栋商住楼的土建、水电工程依法属于关系社会公共利益、公众安全的共用事业项目，应通过招标确定施工主体
5024 | 670 | 钱国木业公司与繁宝公司商量，要把设备迁移到远离施工现场的场地上，故繁宝公司做了大锯基础并产生了费用，且钱国木业公司的负责人马士信还于2012年3月2日写了一个材料，其中载明了大锯基础的南北长度为19.5米、东西宽度为9米
5025 | 11760 | 即由鉴定机构在同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款，两者对比计算出相应系数，再用合同约定的固定价款乘以该系数，确定工程价款，此种计算方法，能够兼顾合同约定与工程实际完成情况
5026 | 11964 | 第二，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
5027 | 4048 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
5028 | 1900 | 18#第16层
5029 | 2903 | 本案已查明，据以在工程价款结算中将劳动保险费予以单列并不得直接向建筑企业支付的依据《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险费管理办法》（2011年2月28日自治区人民政府令第31号公布），已于2015年10月12日被宁夏回族自治区人民政府令第75号废止
5030 | 376 | 指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位
5031 | 12949 | 据此，该《工程结算单》应作为双方结算工程的依据
5032 | 10920 | 本院认为，其一，经对两份合同的原件进行核对，均加盖双方公司印章，其中汇都公司提供的合同在签订主体、工程名称、工程地点、施工范围、合同文件组成、结算条款等处有明显涂改痕迹，但在涂改处并未加盖双方公司印章确认，不符合证据的基本形式要件
5033 | 7968 | 2、双方签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是否达到解除的条件
5034 | 6645 | 第二项异议，文峰公司提出的异议未计入造价
5035 | 10659 | （2）工程施工了50余天都没有签订合同
5036 | 1835 | 720922.23
5037 | 8767 | 曲江真境
5038 | 2367 | 7
5039 | 643 | 大锯基础的造价中，人工费2,483元，材料费9,752元，机械费1,164元
5040 | 603 | 繁宝公司表示，携手一起帮忙来安装大锯
5041 | 9320 | 一、丁蔡俊是否是涉案工程实际施工人
5042 | 1586 | 14
5043 | 7525 | 根据上述质证意见，本院对各方无异议的证据予以采信
5044 | 7137 | 8.同年1月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-18#、2-2期A区叠拼交房后室内整改和补烂工作按合同应由富丽公司负责，但富丽公司无人员进行该项工作
5045 | 8729 | 6、关于门窗收口费造价1039480.40元，大豐置业认可存在门窗收口的施工，认为系其委托其他单位完成，但对此未提交证据予以证明
5046 | 11848 | 21129462
5047 | 9064 | 2、完成施工图纸、招标文件及技术文件中包括的全部工作及所需的全部进技术、安全等措施及辅助工作
5048 | 4023 | 一是虚假的意思表示实施的民事法律行为，即夏溪公司和东建公司签订的建设工程施工合同
5049 | 29 | ”、第十八条“利息从应付工程价款之日计付
5050 | 546 | 钱国木业公司及崎丰厂对于系争工程的实际使用时间，已于2013年12月17日的施工联系单中载明，并获得了监理单位的认可
5051 | 4924 | 在借用资质（挂靠）的场合，被挂靠企业并非真实的合同关系主体，其实质上就是挂靠人与发包人之间建立施工合同关系的工具或媒介
5052 | 308 | 原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司，住所地上海市宝山区
5053 | 13047 | 法律另有规定的，依照其规定
5054 | 10477 | 2012年11月3日南阳市公安局经侦支队对张甲岭（河南建安南阳分公司负责人）进行调查询问，张甲岭认可邓州市和谐大厦的劳务交给了河南天祥公司的桂齐强负责施工
5055 | 421 | 23.2本合同采用固定总价计价方式
5056 | 2186 | 15453038.44
5057 | 594 | 钱国木业公司对鉴定意见发表如下异议
5058 | 4900 | 邓文年主张的工程欠款利息利率过高没有法律依据，本院不予支持
5059 | 2334 | 64,589.85
5060 | 5935 | （2）补充协议中约定的融资未能实现，而之所以未能融资到位，系因被告亚太公司不具备融资条件，原告据此要求被告亚太公司返还保证金910万元
5061 | 2943 | 水泥发泡保温、镀锌钢丝网、细石砼、地热、地热盘管等无异议，且该部分工程造价不包含在司法鉴定意见确定工程造价内
5062 | 914 | 证据9
5063 | 13080 | ①支付条件是否成就
5064 | 6229 | 该项鉴定造价不变
5065 | 9575 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十条、第二十一条、第二十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下
5066 | 6708 | 由于违约责任的承担一般以不超过实际损失额为限，因此，以实际损失作为计算依据
5067 | 5473 | 原告或者未按要求施工或者出具的发票金额有误
5068 | 4453 | 四、关于博源公司是否享有工程价款优先受偿权及优先受偿权的范围问题
5069 | 2300 | 18栋已付款
5070 | 11198 | 西北电缆公司答辩称鲁中装备公司未提供证据证实争议工程是否合格，不能适用《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条作为案件审理依据
5071 | 793 | 被告武汉重冶集团大冶公司系被告武汉重冶集团的分公司，不具备法人资格，其民事责任由公司承担
5072 | 4325 | （二）关于博源公司与益宁公司就案涉二期工程分别于2013年1月23日和2013年1月28日签订的《建设工程施工合同》效力问题
5073 | 10479 | 经鉴定，邓州市和谐大厦工程
5074 | 988 | 本院对该证据的真实性予以采信
5075 | 3637 | 被告主张标高按5.247米计取，缺乏充分依据，本院不予采纳
5076 | 12781 | 因原告主张的工期延误损失1,100,000元、支付案外人的欠款利息4,059,500元、支付案外人的补偿款500,000元、公司管理运营费973,416元及资金空耗成本1,860,000元均以被告存在延期施工、及在建设工程施工合同关系中未向原告融资构成违约为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对原告主张的工期延误损失、支付案外人的欠款利息、支付案外人的补偿款、公司管理运营费及资金空耗成本，本院不予支持
5077 | 10390 | 四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额是多少
5078 | 4457 | 第一，《合同法》第二百八十六条规定
5079 | 10912 | 地金公司提交的《
5080 | 2329 | 19栋已付款
5081 | 11068 | 庭审中，经过喀什华厦公司、喀什东方汇科公司对账
5082 | 3600 | 关于《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》的效力以及采用哪份合同作为双方权利义务主张依据的认定问题
5083 | 8699 | 本院认为
5084 | 2356 | 35232210.66
5085 | 12088 | 二、关于欠付工程款及工程款利息的数额确定问题
5086 | 7756 | 2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定
5087 | 9370 | 丁蔡俊主张的利息中的超出部分不应予以支持
5088 | 1877 | 495620.55
5089 | 1109 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
5090 | 7886 | 关于未尽事宜，建设单位同意甩项验收，双方对此未约定违约责任，因此，原告现又依据行政机关的通知确定违约责任，不是双方在合同中约定的内容，缺乏法律依据，不予支持
5091 | 6 | 根据合同约定，工程全部竣工验收合格后，被告应在15日内支付至所有已完工程量总价款（扣除6%）的80%，即截至2012年7月1日被告应支付的工程款为（6371663元－6371663元×6%）×80%＝4791490.58元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款1403490.58元，此部分工程款应从2012年7月1日起计算利息
5092 | 765 | 原告要求解除与被告的建设工程施工合同
5093 | 5184 | (五)有施工单位签署的工程保修书
5094 | 9385 | 本院认为，原告提供的证据8和补充证据3中被告公司的“450405003＊＊＊＊”号印章与双方签订的《建设工程施工合同》以及其他协议、书证中被告的公司印章相一致，同时被告并未提供充分证据证实上述公司印章是伪造的，因此原告提供的上述两项证据来源合法，具有真实性，予以认定
5095 | 9885 | 虽然人福公司、邓伯刚存在违法分包行为，但矿建公司、人福公司、邓伯刚均不属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条中的发包人，韦景二要求矿建公司、人福公司、邓伯刚承担共同支付劳务费的责任，既没有合同依据，也缺乏法律依据
5096 | 1494 | 原告（反诉被告）长沙建工公司主张被告（反诉原告）瑞海公司应先予结算支付工程款，然后再将备案资料交付
5097 | 11897 | 26708561
5098 | 2013 | 19栋已付款
5099 | 9498 | 本案中，2018年7月21日、2018年7月26泰诚公司分别向天马公司发出了《工作联系函》，要求天马公司支付工程款，天马公司至今未按合同约定及《工作联系函》催告要求支付工程款
5100 | 7762 | &rdquo;2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见
5101 | 13053 | 对于被告反诉请求中要求原告支付2016年1月26日、2016年4月18日的土地使用税损失，由于其提交的《中华人民共和国税收完税证明》仅能证明被告支付了2015年10月1日至2016年3月31日期间的土地使用税，不能证明其支付的是哪块土地的土地使用税，不能证明与本案有关联，本院对该证据不予认定
5102 | 34 | ”、《中华人民共和国公司法》第十四条第二款“公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任
5103 | 3832 | 1、被告港洲文化公司是否构成违约？2、被告观音寺及被告观音山公园开发公司是否应当承担连带责任？3、原告对涉案工程是否享有优先受偿权？
5104 | 1185 | 3.该补充意见书的工程造价是鉴定机构只针对被告单方面提出不属于原告施工的工程项目作出的，原告不予认可
5105 | 1780 | 605817
5106 | 11451 | 七、关于逾期竣工违约金的计算问题
5107 | 12077 | 各方当事人争议的焦点问题是
5108 | 11612 | 未付工程款、质保金应否计算利息
5109 | 12123 | 综合上述合同内容对比的情况及原告方在中标前参与工程施工的事实，可以认定宇元置业公司与衡洲建设公司在涉案工程招标前，已就涉案工程由原告方承建达成了合意，并已由原告方进场施工，后又将上述合意体现在2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》，即经招标程序签订的建设工程施工合同当中
5110 | 7950 | 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条的规定，红博物产公司对其付款义务的履行负有举证责任，因其并未举示任何证据，本院确认红博物产公司已付工程款数额为建安公司承认收到的37,000,000.00元
5111 | 7462 | 案件受理费人民币13,012元，减半收取计6,506元，保全费5,000元，由原告邬毅负担3,810元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司负担7,696元
5112 | 7465 | 委托代理人张珊珊，上海市欣隆律师事务所律师
5113 | 6541 | 四、原告要求行使建设工程价款优先受偿权能否支持？
5114 | 3978 | 工期延误损失43699400元、延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元、市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元、错误财产保全造成的损失2463066.61元
5115 | 169 | 3、欠付的工程款金额及利息应否支持
5116 | 4426 | 再次，《中华人民共和国物权法》第九条第一款规定
5117 | 4366 | 关于工程质量保证金数额、返还及利息问题
5118 | 6666 | 至2016年6月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，至2016年6月21日文峰公司应支付11941816.71元×（1-5%×4.88%）=11913156.35元，尚欠11913156.35元-6837500元=5075656.35元，因此，文峰公司应自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息
5119 | 11892 | 2015/11/13
5120 | 8125 | 8-7，面积42.48㎡
5121 | 9396 | GF-1999-0201），约定由原告联建公司承建被告万辉公司开发的苍梧万辉国际商贸城一期项目A-W交1-14轴的工程，建筑面积约77000m2，工程包括土建、水电、消防、防雷等施工设计图纸包含的内容，合同工期为330天
5122 | 6599 | 6.义银公司是否构成工期延误和竣工验收备案迟延，应否承担违约责任，如何承担违约责任
5123 | 11054 | 本案中，因被告喀什东方汇科公司收到原告喀什华厦公司送交收到涉案的1号楼、2号楼、22号楼的建设项目的竣工验收资料后在约定的时间内没有提出修改意见，视为竣工验收报告已被喀什东方汇科公司认可
5124 | 0 | 本院认为
5125 | 4906 | 关于争议焦点二，本案中，石门第五建筑公司仅是向邓文年出借资质并收取相应的管理费，石门第五建筑公司并未实际参与本案所涉工程的施工，而且本案所涉工程的实际施工人邓文年直接与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同补充协议》对双方的权利义务进行了约定，石门第五建筑公司也不是本案所涉工程的转包人，在本案中不应对石门城建房产公司应支付给邓文年的款项承担连带责任
5126 | 5009 | 本院认为，本案的争议焦点在于
5127 | 5485 | 2015年5月29日，我方日志是做门窗的人员来安装玻璃，前后没有其他记录
5128 | 3248 | 被告唐山川凯劳务服务有限公司，住所地唐山市
5129 | 3335 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人谢承荣出庭作证证实，为原告做的河北联合大学8号宿办楼楼梯的返工工程
5130 | 12387 | 2、三楼一个铝塑门厕所门脱落无法重新装上
5131 | 1591 | 801024.7
5132 | 12618 | 法院生效裁定书已经认定灵宝城投公司具有协助扣划被告丰天商贸公司在原告灵宝城投公司的工程款的义务，该生效裁定书未经法律程序撤销前，原告灵宝城投公司提起本案诉讼，无法律依据，应当予以驳回
5133 | 11241 | 本案在审理过程中，本院组织双方当事人对于涉案工程洽商变更的增、减项部分进行逐一确认，并由北京市高级人民法院随机确定的鉴定机构对洽商变更部分的工程内容进行造价鉴定
5134 | 7274 | 秀湖鹭岛一期9#、10#、11#（住宅部分）及架空车库
5135 | 8970 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付景观绿化道排工程费用72.9万元
5136 | 7020 | 第二组证据（36-38号）
5137 | 2649 | 本案中，合同约定的最迟竣工日期为2013年10月28日，而格瑞汀公司擅自使用的日期为2014年1月左右（即实际竣工日期），潘国彬起诉日期为2014年11月26日
5138 | 5422 | 证明诉争工程消防验收因原告未按图施工，致使消防验收2016年7月前不合格
5139 | 11261 | 经查，根据现有在案有效证据及当事人的陈述，能够确认案涉“临安市於潜镇方元村E户型工程”由原告楼应彪实际施工建造完工后经由工程建设方即二被告组织验收通过并交付农户使用，应视为已经验收合格，故依照上述法律规定，原告楼应彪作为实际施工人仍然可以向二被告主张工程价款
5140 | 9325 | 实际施工人是指承包人与发包人订立建设工程施工合同后，又将工程转包或者违法分包给第三人的，第三人就是实际施工人，即实际施工人特指无效建设工程施工合同中的承包人
5141 | 2706 | 本院认为，四原告在本案中主张人工费，并将张贺忠、华鼎公司及西诚公司一并提起诉讼，经本案审理，本院确认债务人即应向四原告支付人工费的为张贺忠，华鼎公司及西诚公司并无相应连带承担清偿责任的义务
5142 | 2672 | 被告创宇公司提供的证据二系证人出具的书面证言，而证人无正当理由未出庭作证，亦无其他证据证明证言的真实性，故本院对证据二不予认定
5143 | 4671 | 1、容福公司2012年5月20日提前进场施工，2012年6月5日双方签订《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》，2012年6月8日，容福公司正式开工建设嘉盛包装工业园直到2012年7月16日，汉阳区建设局向容福公司下发了《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》，双方根据汉阳建设局的要求，嘉盛公司对该工程进行招投标从而与容福公司签订《湖北省建设工程施工合同》
5144 | 1063 | 计算式为
5145 | 7647 | 证明原告付工程款640.87万元
5146 | 12635 | 中宇公司主张张冬违约施工、安全责任事故给其造成直接和间接损失2000万元，以及应付罚金2084万元，因中宇公司既未提供证据证明，亦未提起反诉请求，本院不予采纳
5147 | 5534 | &quot;组织进行工程竣工验收是建设单位的法定责任
5148 | 2999 | 双方争议的焦点为计算量所依据的鉴定材料，对此本院认为，中煤正辰公司主张按照《钢筋用量计算书》计算量，该《钢筋用量计算书》并非中煤正辰公司提供，而系远东诚信公司提供，该材料的真实性、合法性、关联性均无问题，而远东诚信主张按照执行送货单的统计数据，虽在计价方式上更符合合同约定的实际用量计入、市场采购价计价，但因相关统计数据并未经过双方确认，故本院按照中煤正辰公司主张的计算方式予以计算钢筋工程调整价格为3941284.96元，但对于钢筋成型加工及运费的人工费价差部分，因在定额中无详细规定且在双方签订的合同中亦无明确约定，因此对于该部分78333.52元，本院不予计入工程造价总额中
5149 | 7635 | 13.金地花园回迁5＃6＃楼现场抽查记录1份
5150 | 10025 | 涉案工程已经四方验收合格，并经本院委托造价咨询公司进行工程造价鉴定，出具了鲁造鉴字【2015】第010号鉴定报告，造价咨询公司根据原、被告双方就该报告提出的异议进行复核及现场勘验，并对该鉴定报告进行了调整，调整后的鉴定报告认定的涉案工程造价值为277,032,476.79元
5151 | 1078 | 工程款（进度款）支付
5152 | 3678 | 由于双方签订的施工合同及补充协议，约定合同价款采用固定价格，依据上述司法解释规定，该部分的司法鉴定费用亦应由原告承担
5153 | 11975 | 六、关于日月鑫公司主张的新东阳公司配合办理变更施工单位手续的问题
5154 | 11132 | 喀什华厦建筑安装工程有限公司，监督方
5155 | 1244 | 1、鉴定程序中关于鉴定人鉴定资质及鉴定人数定人仅为一人
5156 | 1549 | 201537.05
5157 | 12818 | 本案重审时，原告提供了由绍兴宏扬工程项目管理有限公司编制的《工程造价咨询书》一份，编制造价为1,356,186元
5158 | 5259 | 没有我方签字确认，证明的对象缺乏相关性，协议书约定如果有些文件或合同文本不同，以协议为准，另外仅是开工日期，和本案审理没有关系
5159 | 10721 | 2012年3月21日，时空公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》系在将乐县住房和城乡规划建设局备案的合同，以及2012年3月20日之后闽中公司与南洋公司签订的《建设工程施工合同》系准备作为备案的合同，因涉案工程在中标时间2012年3月20日之前，南洋公司与闽中公司就涉案工程范围、总价款、计价方式等内容进行了约定，属于中标无效的情形，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，该两份《建设工程施工合同》虽在中标之后签订，但均属无效合同
5160 | 5651 | 3、被告对于应付工程款的计算及抗辩理由是完全错误的
5161 | 9677 | 省建三公司未提供鑫红光公司逾期支付进度款造成损失的证据，其主张按照银行同期贷款利率的二倍计算工程款（含工程进度款）利息的主张缺乏相应依据，本院不予支持
5162 | 7688 | 证明投资利息损失103.35万元
5163 | 7407 | 合同价格应包含，但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润
5164 | 3124 | 2013年3月15日，原告威达公司及被告宝塔公司对已完工程进行了结算，故宝塔公司应当按照中国人民银行同期同类贷款利率支付欠付工程款自2013年3月15日起至本判决确定的给付之日止的利息
5165 | 7278 | 框架
5166 | 1542 | 400512.35
5167 | 1741 | 3%
5168 | 7844 | 原告应在划分的南部51130.72㎡建设《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼
5169 | 2547 | “本合同为一次性包死价（包工包料）”，表明潘国彬系涉案工程材料、劳动力的提供者
5170 | 7765 | 建设单位意见
5171 | 12051 | 根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定
5172 | 9416 | 变更原诉讼请求第4项为
5173 | 7346 | 委托代理人赵中华，北京中银（苏州）律师事务所律师
5174 | 11228 | 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据
5175 | 6358 | 新建水泥承建的九龙一号室外工程D区块已完成合同内容，各分项均已通过验收
5176 | 11546 | 本院酌情按高值取费的标准扣减相应项目得出项目成本价
5177 | 4498 | 该协议约定，如果乙方博源公司未按照本协议内容履行交付所有竣工验收资料，则丙方成伟公司担保责任不成立，不承担担保责任
5178 | 6260 | 涨幅在合同订立时信息价（2008年4月）10%以内的，由承包方承担
5179 | 11347 | 关于争议焦点二
5180 | 1091 | 经质证，原告对该鉴定意见无异议
5181 | 596 | 2、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第19项、编号为10-11-23的“仿石型涂料二遍外墙面”的单价有异议，应当根据钱国木业公司与第三人上海定马建筑装饰材料有限公司签订并履行完毕的真石漆施工合同约定的单价即每平方米78元计算
5182 | 3684 | 原、被告双方签订的施工总承包协议第三条第二项约定原告自愿经三方当事人审核确认后的工程结算价款的基础上，让利440万元，且原告提交的结算资料和质证意见也将让利金额予以扣除，按合同的约定及当事人的主张，在新建太原市兴业大厦项目工程工程价款中应扣除让利金额440万元
5183 | 286 | 根据2018年1月30日双方对金滩半岛豪苑F1F2工程进度款的对账，南长城公司已向群洲公司支付工程款33,172,765元，《补充协议》签订后南长城公司共付工程款3,750,000元，南长城公司共计已付工程款36,922,765元（33,172,765元+3,750,000元）
5184 | 3005 | 第二十干休所在本案审理期间，经合法传唤，无正当理由，多次未到庭应诉，本院依法缺席判决
5185 | 4726 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定
5186 | 9483 | 本案争议的焦点为
5187 | 6700 | 但从义银公司提交的形象进度节点确认单来看，10#楼于2012年11月30日已完成负二层主体结构（墙柱及顶梁板），显然10#楼的实际开工时间与开工报告不一致，应以实际开工时间为准
5188 | 11105 | ”《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定
5189 | 7543 | 被告大庆安装集团苏州分公司先后支付原告邬毅5,987,520元
5190 | 7175 | 12#、13#、15#、16#楼防火门、防盗门延期5天
5191 | 1198 | 4.混凝土检测费16380元
5192 | 6902 | 故被告反诉称，要求原告向其支付拖欠工程款利息2199505元，本院支持633628.32元，对多出的部分本院不予支持
5193 | 7684 | 30.（2009）白洮民二初字第46号民事判决书1份、（2010）白民三终字第103号民事调解书1份、供热费收据1枚
5194 | 12098 | 宇元·万向城二期工程的合同造价远远超过2000000元，属于必须招标的施工项目
5195 | 6912 | 同年3月27日，富丽公司向本院提出和解一个月的申请，要求和解至4月26日，本院予以准许
5196 | 9591 | 第三，关于上东新城小区3-6号楼、厢房楼及物业房的工程单价及工程总造价如何确定的问题，原告赵玉民主张上东新城小区3-6号楼按照工程单价1150.00元/㎡、厢房楼按照工程单价1200.00元/㎡、物业房按照工程单价1300.00元/㎡计算，同时主张同时期的拜泉县东升名苑小区项目工程单价为1430.00元/㎡，原告认为其主张的上述工程单价比较合理
5197 | 7513 | 4、土建和机电施工总包合同一份，拟证明合同价包含了税金及其他的费用
5198 | 5728 | 基于以上理由，被告只能按合同约定，最多支付合同预算价款的75%
5199 | 2314 | 1500000
5200 | 3061 | 1.华宇城项目的发包人为丽贤公司，承包人为建安公司
5201 | 5358 | 有关决算方面的质证意见同第一条
5202 | 1124 | 根据原告投标函中的声明，原告投报的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》及《综合单价分析表》均属合同文件，对双方具有法律约束力
5203 | 8550 | 被告安澜公司对证据2予以认可
5204 | 1066 | 所有材料采购前征求甲方意见，甲方在考虑小区统一做法、统一材质、统一品牌甲方在考虑小区统一做法
5205 | 8014 | 经庭审质证，反诉原告（本诉被告）对反诉被告（本诉原告）提供的证据1，真实性、合法性没有异议，对反诉被告超过诉讼时效的说法不予认可
5206 | 6314 | 合同金额
5207 | 3021 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
5208 | 3093 | 涉及债权转让法律关系，黄天友及李紫石等人没有证据证明已将该债权转让及时通知丽贤公司，且丽贤公司抗辩认为李紫石等人转款在前，与原告所诉无关，是其他用途等，因此，原告以其名义要求丽贤公司返还该100万元保证金，本院不予支持，案外人李紫石、李洁、方炳胜、梁福清可以另案主张
5209 | 8554 | 原告对调取的证据的真实性、合法性、关联性均无异议
5210 | 4715 | 本院依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第二百六十九条、第二百七十五条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下
5211 | 4145 | 这种做法符合公平原则，有利于保护当事人的合法权益，本院予以确认
5212 | 3940 | 根据鉴定单位在鉴定意见书列出的《工程造价鉴定汇总表》，变更签证部分确认的造价1413639元和争议部分造价计40168.35元不再计入工程鉴定造价
5213 | 8733 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
5214 | 4679 | 6、从2014年1月23日，容福公司与嘉盛公司确认《工程款代扣项目清单》来看，关于钢材抵扣与《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》第一章第二条第一项第3点约定一致
5215 | 11171 | 故喀什东方汇科公司主张由喀什华厦公司承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持
5216 | 620 | 13、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第48、49项、编号为3-4-11的“GRC轻质墙板90厚现浇现拌砼(5-16)C20”及编号为11-1-8的“零星铁件”，图纸上是有的，所以不应当作为增加项
5217 | 4796 | （5）被告提交的2015年6月23日的378000元，原告没有确认也未否认，经查，该款分两笔支付，有王明在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中
5218 | 12764 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》时，双方本质上已就解除《黎明之城建设工程施工合同》达成合意，且被告中跃云南分公司在庭审过程中未对解除《黎明之城建设工程施工合同》提出异议，被告的反诉请求实际上也以承认解除《黎明之城建设工程施工合同》为前提，故本案《黎明之城建设工程施工合同》已解除，原告无须另行主张解除合同
5219 | 5095 | “三份收条”所证明的收款事实无异议，对证明目的有异议，认为该款是被告支付给原告第三栋楼房的第一层地基款，不是归还所欠原告1800000元的工程款，所以该款不应在本案中予以扣除
5220 | 7561 | 且案外人李大弯本和湛新公司存在工程业务事宜，李大弯无权就本案维修事宜与湛新公司进行协商,湛新公司扣除95,000元不具有合理性
5221 | 3 | 但本案所涉工程早已竣工验收合格并交付使用，故原告可请求参照《建设工程施工合同》约定支付工程价款
5222 | 216 | ”的规定，原告任波与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同以及在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同，原告任波作为实际施工人，借用海伦市光大建筑工程有限公司资质，以海伦市光大建筑工程有限公司名义进行建筑施工，根据司法解释的该条规定，上述建设工程施工合同应认定是无效合同
5223 | 1827 | 18栋已付款
5224 | 9525 | 第二，关于利息的计算的起止时间
5225 | 3539 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司接受石家庄一建建设集团有限公司委托以唐山冠华制冷设备安装有限公司的名义作为劳务发包人与被告唐山川凯劳务有限公司签订了劳务分包合同，且双方均已按照合同的约定履行了部分责任义务，原告已按工程进度向被告支付了部分工程款，被告亦已接受并完成了部分劳务工作
5226 | 4773 | （8）2017年9月14日、11月24日的律师费用14900元、6500元，系瑞信公司支付的其案件代理费，原告称应由瑞信公司自己承担，因该二笔款并非工程款，且没有得到原告认可，故不计入已付款中
5227 | 8410 | 对此，本院认为，虽被告中茂公司与被告东龙公司签订了《房地产开发合作合同》，约定共同出资开发姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程，但因被告中茂公司与被告东龙公司未提交双方按合同约定的出资比例共同出资开发项目工程的证据，不能证明被告东龙公司、中茂公司已按双方签订的《房地产开发合作合同》的约定实际履行了各自的出资义务，对其证明力本院依法不予采信
5228 | 4719 | 合同约定由第三人林州二建具体施工马寨镇杨寨村步行街，包工包料垫资至主体全部封顶，新农村建设指挥部才应支付第一笔工程款
5229 | 3855 | 三是本案是否具备质量保修金返还条件
5230 | 2571 | 4、鉴定书送达各方当事人后，只有格瑞汀公司提出了异议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十八条的规定，本院依法通知鉴定人钱某出庭作证，接受了各方当事人质询，均未提出实质性意见
5231 | 5489 | 3、所谓的姜经理汇报没有提到门窗问题，不是没有提到，而是因为门窗问题不属于我方工作范围
5232 | 5126 | 对被告关于“根据《建设工程施工合同》专用条款第四十七条补充条款第②条约定，工期每推迟一天罚1000元，那么，在原告向被告提供相关工程验收合格的手续前，该罚款数额应从工程款中扣除”的抗辩，因《建设工程施工合同》为无效合同，且被告没有提交原告推迟工期的证据，因此，对该抗辩，本院不予以采信
5233 | 1619 | 3202032.64
5234 | 10655 | 吴东安是三明市闽中工程有限公司承包承建的南洋物流有限公司物流园停车区综合楼等第一期工程承包者
5235 | 6286 | 支付方式
5236 | 6869 | 对被告的第一、二项反诉请求，本院已在前文阐述清楚，被告的该两项反诉请求不成立，本院不予支持
5237 | 12297 | 本院认为，本案的争议焦点为
5238 | 1039 | 33元/m3
5239 | 2767 | 三、关于国神华公司应否向南通二建公司支付未交付工程违约金的问题
5240 | 8423 | 故对原告提交的《合作协议》一份，对其证明力本院依法不予采信
5241 | 4272 | 原告银座公司在施工期间，汇源大酒店餐饮楼改造工程综合服务楼发生火灾，事故造成二人死亡，并导致综合服务楼停工
5242 | 1534 | 主体已付金额累计
5243 | 5654 | 被告对于应付工程款的计算及抗辩理由是完全错误的
5244 | 7098 | 监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证
5245 | 11244 | 故冶科纳米公司要求对涉案工程进行整体造价鉴定的要求，没有事实及法律依据，本院不予准许
5246 | 5230 | 本组证据与本案有关联性，本院予以采用
5247 | 6129 | 交叉施工影响被告正常施工
5248 | 1272 | 该上述三份补充合同的签订双方均为
5249 | 9565 | 因此，天马公司的该辩称不能成立，本院不予支持
5250 | 5882 | 但不得向任何单位、组织和个人出卖、转让、赠与及抵押担保等
5251 | 3907 | 中色十二冶公司经施工，案涉工程于2014年11月1日开始营业
5252 | 583 | 对证据3、4，原件与复印件经核对一致，但繁宝公司仍无法确认其真实性，且繁宝公司对相关情况均不清楚
5253 | 11878 | 2015/9/29
5254 | 846 | 本院认为，方正建筑公司承包金利源天然气公司加气站零星工程后，其项目部经理杨述能代表方正建筑公司将工程转包给杨继会完成，按双方约定，杨述能在工程完工后一月付95%的工程款，逾期则每天按3‰支付利息，剩余5%的工程款于2015年7月15日付清
5255 | 12752 | 2016年11月12日，华磊公司与蔡鲸及案外人文军签订《融资协议》1份，约定华磊公司向蔡鲸、文军借款30,000,000元，双方对所借款项的用途、支付方式、支付条件及回报等事项进行了约定
5256 | 9230 | 原告主张已向二被告支付工程款52555777元，但其不能证明二被告在本案存在法律关系，其提交证据无法证实确向被告汉中金木土公司支付52555777元，而被告汉中金木土公司认可并证实的工程款仅为18353041.87元
5257 | 6826 | 但同时，被告的异议亦成立
5258 | 8344 | 退而言之，湖南六建公司在合同履行过程中，参与合同的签订、土建工程验收、会议纪要的签字、对审计咨询报告签署意见、向向武龙、刘吉安支付工程款、收取管理费、财务管理费等行为均足以证明湖南六建公司知晓，即使湖南六建公司未授权于李波，李波的行为也使相对方有理由相信其有代理权，其后果也归于湖南六建公司
5259 | 13077 | 3、消控房部分
5260 | 9765 | 本院认为，证人温某、潘某所作的证言部分客观真实，本院予以部分采信
5261 | 68 | 如因中城投六局的原因未按期开工或竣工，其中任何一项逾期超过30日，九洲公司有权解除施工，并按中城投六局实际完成的工程量经审计的80%支给中城投六局工程款，若因九洲公司原因造成不能按期开工或竣工的，双方商讨未果的情况下，中城投六局有权要求九洲公司承担因此给中城投六局造成的一切损失并顺延工期合同
5262 | 6015 | 案外人黎焕森等支付的款项未支付至广西廉凯公司指定的银行账户，亦未在摘要中注明为工程款，且广西廉凯公司不予认可该款为工程款,故合浦昌林房地产公司提出案外人黎焕森等支付的款项为案涉工程款的主张，本院不予支持
5263 | 11812 | 3000000
5264 | 6991 | 富丽公司报送完成的产值情况一览表及进度审核汇总表、关于春节前支付工程进度款的报告、“关于催收进度款”的报告、工作联系单（82号）、函告2份、发文薄、参建项目责任人员明细表函告及任命书、卉森公司付款明细表
5265 | 12386 | 1、顶楼阳台地面水平高于室内的水平高度，下雨的时候导致水往两个房内倒灌，存在防水问题
5266 | 9237 | 根据上述规定，被告振鹏公司将“西店安置区26#、27#、28#楼工程”违法转包给被告建筑公司，并签订建设工程施工合同补充协议一份，该协议书应依法确认无效
5267 | 12925 | 期间被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司及被告马玉森向原告河南开宇建筑有限公司支付工程款1716931元，后因被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司资金链的原因导致原告河南开宇建筑有限公司停工
5268 | 4598 | 如变更后面积有变，结算时须经双方核实根据变更新增加面积据实结算
5269 | 1456 | （6）2015年7月3日付款50000元及2015年10月29日付款200000元，原告（反诉被告）长沙建工公司对出具的条据不持异议，但主张没有实际收到被告（反诉原告）瑞海公司支付的250000元，被告（反诉原告）瑞海公司未能提供实际已付款的相关依据，且根据双方工程款的支付惯例，不能证明被告（反诉原告）瑞海公司支付给了原告（反诉被告）长沙建工公司250000元，因此，对该两笔付款，本院不予认定
5270 | 2389 | 3171190
5271 | 11475 | 碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式一致，故其依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
5272 | 551 | 钱国木业公司表示，在第一份补充协议签订后的一两个月前，繁宝公司进场
5273 | 6598 | 5.本案鉴定费如何负担
5274 | 7230 | 18#楼15层以下外墙保温延期24天
5275 | 9032 | 25#-28#楼工程按一类（不计劳动保险费、税金及定额测定费）取费，税金按11%增值税，工程总造价下浮10%作为结算价
5276 | 6550 | 综上，原告诉讼请求中的合理部分，本院予以支持，原告要求行使本案建设工程价款优先受偿权，缺乏依据，本院不予支持
5277 | 8584 | 变更（超运距、爆破等）金额27,000,000元
5278 | 10961 | 地金公司的该项诉
5279 | 12292 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
5280 | 12859 | 9.针对地下室标高的争议，经查实，原、被告各自提供的《场地移交》资料对标高作出不同记载，双方对标高不能达成一致意见，鉴定机构按平均值计取标高，应属合理且原告对此不持异议，本院采纳鉴定机构意见
5281 | 256 | 综上所述，原告的诉讼请求，本院予以部分支持
5282 | 1834 | 848143.8
5283 | 9570 | 五、关于保全担保费、律师费问题
5284 | 5770 | 建筑面积约38321㎡，工程总造价约4000万元（最终按实结算）约定工期210日历天
5285 | 7016 | 卉森公司共举示共五册（其中重复一册）证据，共四组（共计41份，编号
5286 | 12406 | 正常情况下，被告应在案涉工程竣工后才能签订《厂房租赁合同书》并承诺工程交付使用的时间，且被告没有提供证据证明案涉工程存在工程延误情况
5287 | 9376 | 原告的诉讼请求，理由失当，证据不足，本院不予支持
5288 | 5460 | 材料是今年送的，时间忘记了，我也不记录，需要我送的是档案所需要的材料，具体我说不清楚，送到档案馆一个姓王的工作人员接收的
5289 | 7189 | 同年9月12日告知，12#楼外架拆除延期2天
5290 | 3622 | 4.针对原告认为核增分包工程配合费430460元的争议，经查实，被告直接分包的工程包括石材幕墙工程、场外景观工程、绿化工程，其中场外景观工程、绿化工程的总包配合费合计68000元，原、被告陈述一致认可，故应作核增处理
5291 | 9342 | 三、千田公司应当向丁蔡俊支付的工程款的数额
5292 | 7159 | 2016年45次
5293 | 2441 | 作为武冈市公路管理局的下属机构武冈市公路管理局公路管理所不具备独立享有民事权利和承担民事义务的能力，其不具有法人资格，其民事权利和民事义务由武冈市公路管理局享有和承担，因此，武冈市公路管理局是本案适格的诉讼主体，即是本案适格的原告
5294 | 12624 | 二、关于原告张冬是否为实际施工人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条之规定
5295 | 876 | 被告加厚10公分的水泥地面没有按照施工设计规范分格，水泥地面分格就是热胀冷缩时水泥地面按照分格自然热胀冷缩，从而避免出现不规则的裂缝
5296 | 6262 | 在工程量清单中有相应子目的，按预算94定额，原报价执行
5297 | 4216 | 已付工程款6850000元
5298 | 12627 | ”第二十六条第一款之规定
5299 | 10926 | 一、双方签订的《工程施工意向协议书》《建设工程施工合同》效力以及汇都公司应否按照《工程款付款协议书》支付剩余工程款和赔偿资金占用损失问题
5300 | 9938 | “发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外
5301 | 6344 | 2009年6月8日后，广丰建设未再向新建水泥支付工程款
5302 | 371 | 一次验收合格
5303 | 4735 | BT合同中买单者和消费者是政府，是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施项目建设的一种融资模式，即政府作为城市市政基础设施和纯公益性项目的最后“买单人”和“消费者”，在筹措建设项目方式上，委托工程代建部门进行筹资建设，ＢＴ投资建设方通过投标方式获得项目建设的特许权，BT投资建设方融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加合理回报的过程
5304 | 8380 | 本院认为，因向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订的《内部承包协议》属无效合同，不能据此认定未付工程款的违约责任
5305 | 4295 | 对于被告唐君术抗辩称未支付白中华工程款系因神华公司未向其支付款所造成，白中华的工程价款应由神华公司支付的理由，因其挂靠构皮滩公司向神华公司承包工程，其与贵州神华公司的建设工程施工合同属另案审理而非本案审理范畴，其可另案主张权利，故被告唐君术的抗辩不成立，本院不予采纳
5306 | 11139 | 2018年12月18日，喀什东方汇科房地产开发有限公司收到喀什华厦建筑安装工程有限公司金果小区《建筑工程施工合同补充协议》施工预算3本，完工结算申报3本（喀什华厦建筑安装工程有限公司单核算）
5307 | 1782 | 20110512
5308 | 8358 | ”涉案土建工程经造价审计为81514400元，各方当事人对造价审计结论并未提出异议，并在建设工程造价审计确认表上签字确认，本院应当予以确认，即涉案土建工程总价款为81514400元
5309 | 9671 | 但从省建三公司提供的《发文簿》载明的内定来看，省建三公司确实向鑫红光公司提供过产值报表，但省建三公司未能提供与《发文簿》相对应的产值报表，也不能提供有鑫红光公司审核确认的已完工程量报表，导致本院无法准确判断在2014年12月30日《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效之时，鑫红光公司应当向省三建公司支付多少工程进度款
5310 | 3263 | 直到2014年的今天现已超期四个半月之多，被告施工的河北联大8号宿办楼仍未达到竣工验收标准条件，现在也没有验收
5311 | 3680 | 原告提出，工程价款中未计算脚手架费用，经庭审核对，在（2018）02号鉴定意见书新建太原市兴业大厦项目一装饰装修工程第二页，已计算了脚手架费用307556.28元，不应重复计费
5312 | 7917 | 原告认可部分未施工，但不能举证证实已施工费用，故本院结合工程预算予以认定
5313 | 2950 | 上陵公司提交的本诉第二组证据证实其分包的专业工程估算造价为33445233.57元，本院确定总承包服务费为501678.50元（33445233.57元×1.5%），由上陵公司向楚湘公司及其宁夏分公司支付
5314 | 12403 | 关于反诉部分
5315 | 10220 | 1、水电安装分项工程等扫尾工程6月15日内完成
5316 | 10161 | 9、承诺书，旨在证明原告确认涉案主体安装工程中的穿线、照明、暖通、土建中的防火门、低窗扶栏等未施工的事实
5317 | 6498 | 2、在备案的二标段《建设工程施工合同》签订之后，双方签署的第68号《工程联系单》上明确约定按94定额规定计算人工挖土方费用，而94定额标准是双方补充协议书上约定的标准，备案的《建设工程施工合同》则约定了按03定额标准，可见，双方在实际施工中履行的并非备案合同约定，而是补充协议书的约定
5318 | 8616 | 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期贷款基准利率调整情况为
5319 | 12759 | 关于是否应解除《黎明之城建设工程施工合同》的问题
5320 | 7080 | 关于付款证书异议部分复核的方式和程序
5321 | 1207 | 五、关于涉案下欠工程款利息问题
5322 | 12994 | 但从中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的工程暂定价款为1656027.70元可以看出，其约定小于已付的210万元工程款
5323 | 524 | 2014年7月7日，上海市宝山区罗泾镇0005街坊79/3丘6号1幢、2幢、3幢、4幢全幢房屋的在建工程经核准转让给钱国木业公司，房地产登记簿载明所有权来源
5324 | 9122 | 2、投标文件的签署
5325 | 5438 | 照片真实性、合法性、关联性均不予认可
5326 | 12745 | 2016年11月11日，被告（反诉原告）中跃公司授权被告（反诉原告）中跃云南分公司负责人蔡鲸全权代表中跃公司对外参加业务洽谈，2016年11月12日，中跃云南分公司负责人蔡鲸以中跃云南分公司的名义与华磊公司签订《黎明之城建设工程施工合同》1份，将“黎明之城”项目重新发包给中跃云南分公司，双方对工程内容、承包范围、计划开工及竣工日期、开工条件、工程价款、工程进度款支付及违约责任等进行了约定
5327 | 8127 | 8-9，面积43.81㎡
5328 | 1202 | 2.钢材款47383.12元、3.水泥款24480元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年5月6日起至2016年1月18日止
5329 | 1988 | 1536393.6
5330 | 5357 | 被告质证意见
5331 | 6943 | 3、判令富丽公司承担拖欠农民工工资造成社会影响的违约金10万元
5332 | 5745 | 九、开工日期、竣工日期、工期索赔问题
5333 | 11283 | ”，故在此明确原告仅在被告尚欠工程款7190483.43元范围内对案涉工程折价、拍卖或者变卖的价款中享有优先受偿权
5334 | 9052 | （1）因原设计不合理或标注错误造成的变更，其变更价格按本合同专用条款23.2执行
5335 | 2076 | 5%
5336 | 3324 | 原告提起诉讼的时间是2013年12月30日，诉状中陈述了负一层返工需要20万元，而在原告立案后在2014年1月3日才订立了负一层返工的协议书，由此该协议书的真实性有待确认
5337 | 4854 | 由于《建设工程合同》约定中林公司应在工程完工后七个工作日内退还保证金，现工程已使用，故中林公司应退还金陵公司保证金
5338 | 13007 | 被告鸡西市第一中学校与被告北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司于2012年6月4日签订的《消防工程施工合同》中与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》中涉及消防工程相同的部分即鸡西市第一中学校新校区的1至4号教学楼、综合办公楼、实验楼、图书馆、报告厅的消防水和消防电工程的内容，应认定为无效
5339 | 10984 | 地金公司的该项诉
5340 | 12514 | “截止2014年5月25日止钱克飞共计欠韩艳林东鸿新居工程款450000元，大写
5341 | 6978 | 本诉部分
5342 | 11463 | 因久环劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工
5343 | 7429 | 从被告湛新公司开具的3,678,667元固定总价的订单号来看，也列明行总价（不含税），该价款不应予以再调整
5344 | 10644 | 15.2012年7月17日，闽中公司向吴东安下达《福建省三明市闽中工程建设有限公司关于要求承建福建南洋物流园停车场1#-4#综合楼工程项目部进行认真整改并尽快施工的通知》，主要内容
5345 | 6039 | （二）关于逾期交工违约金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的案涉合同属无效合同,合同中关于支付逾期交工违约金亦无效,造成合同无效合浦昌林房地产公司也有过错，且从双方实际履行合同来看，亦是由于合浦昌林房地产公司未及时支付工程款，导致案涉工程延期，合浦昌林房地产公司在缔约和履行过程中均存在过错，故合浦昌林房地产公司主张广西廉凯公司支付逾期交工违约金无事实和法律依据，本院不予支持
5346 | 12819 | 为查清事实，本院根据原告中安建设公司的申请，依法委托绍兴明晨建设项目管理有限公司按双方签订的《建设工程施工补充合同》第四条“工程价款的确定与工程结算”约定的口径审计基坑塌方修补费用，后因申请人未按鉴定机构要求提供相关资料，鉴定机构退回鉴定材料
5347 | 740 | 且根据钱国木业公司的自述，其已于2013年7月使用了车间二及门卫室
5348 | 3280 | 2、原告向法院提交了总包单位石家庄一建建设集团公司出具的授权委托书，即便该委托书合法有效，但该委托书仅限于原告委托劳务单位并订立合同，对于合同形成的权利义务关系，应由委托方即石家庄一建公司来承担，原告无权对劳务合同形成的债权主张权利，也就是原告诉讼主体不适格
5349 | 12469 | 对第五组证据的真实性认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付
5350 | 7861 | &rdquo;被告代建的金地花园5＃、6＃楼应当在2009年1月17日将工程完工
5351 | 11009 | 因此，双方对地金公司尚未开具工程款发票的数额有约定明确，地金公司应当向汇，地金公司应当向汇都公司提供价值2000万元的工程款发票诉请求部分成立，本院予以支持
5352 | 6415 | 对于A、B、C区块的工程款，被告应依照原、被告2008年12月31日的补充协议支付
5353 | 1111 | （2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
5354 | 5513 | 为了日后减轻我方责任，我责成工作人员于下午取回档案资料
5355 | 2098 | 11775868.81
5356 | 6417 | 对于D区块工程款的利息，D、E、F区块工程造价为4838451元，涉及E区块的工程款为原、被告有异议的E区块雨污水管道工程款911478元，即D区块工程款（不包括联系单）不少于3926973元
5357 | 2152 | 381985.92
5358 | 6775 | 桩基施工、基坑围护及土方开挖
5359 | 9440 | 上述《施工合同补充协议》是双方当事人经协商一致对工程款结算问题达成的协议，内容合法，应属有效协议
5360 | 12317 | （四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的
5361 | 118 | 九洲公司应支付的工程价款为56561495.4元，因中城投六局未全部完工，经安徽中信工程咨询有限公司鉴定的未完成工作量为15095608.14元
5362 | 9424 | 4、原告联建公司对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖所得的价款是否享有优先受偿权
5363 | 4775 | 2015年6月26日的收据上的40万元，原告称实际收到378000元
5364 | 10898 | 对于鉴定意见中不确定的第一项，即高压旋喷桩75#至166#，按单管法计算
5365 | 5047 | 2012年6月15日签订的补充协议系原、被告双方的真实意思表示，具有法律约束力，原、被告双方诉争工程应按该协议进行结算
5366 | 81 | 还查明，2014年1月14日中城投六局向九洲公司出具的“情况说明”中写明本工程实际面积约33800平米，总工程款约为5620万元
5367 | 11217 | 鲁中装备公司与西北电缆公司在合同中约定争议工程的工期为35个日历天，《竣工报告》载明，争议工程的实际开工日期为2014年6月15日，实际竣工日期为2014年7月20日，鲁中装备公司实际工作了36个日历天，工期延误1天，应按照合同中约定的违约责任给付西北电缆公司违约金500元
5368 | 6201 | 一、关于鉴定结论，本院认为
5369 | 770 | 原、被告在司法鉴定过程中提交了两份建设工程施工合同作为鉴定依据，鉴定机构根据两份合同分别出具两份鉴定报告
5370 | 6457 | 本院认为，被告公司股东变更经工商登记核准时间是2009年5月25日，但被告公司股东的变更不代表被告派驻工地负责施工项目管理的相关责任人也同时进行了变更，而且被告在2009年4月3日的会议纪要上也没有提及相关责任人已发生变更，故此后的施工联系单继续由原来的责任人包海虎签字确认，体现了施工管理工作的连续性和一致性，并且联系单上“建设单位”栏均加盖有被告工程部技术专用章，“监理单位”栏均加盖有监理公司公章，被告在此后的施工过程中也一直未就联系单的签章情况提出异议，故被告该质证意见明显不能成立，相关施工联系单上的签章应认定有效，鉴定机构据此确定施工量及工程造价合法有据
5371 | 13064 | ①塑钢窗
5372 | 11768 | 二、关于日月鑫公司的已付款情况和欠付工程款金额的问题
5373 | 5956 | 原告的陈述不符常情且无相应的事实予以印证，故本院对其主张不予采信
5374 | 5645 | 建设单位一套、监理单位一套、送档案馆一套
5375 | 9826 | 土建工程造价3091.1075万元、安装工程造价为649.9895万元、工程配套费为78.7903万元，共计工程总价为3819.8873万元
5376 | 66 | 1.工程内容为施工图纸中设计的全部工程量（电梯、玻璃幕墙及钢结构除外，防火门窗、防火卷帘费用，双方各承担50%）
5377 | 4459 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
5378 | 206 | 综上所述，被告创兴公司应依约向原告市建二司支付所欠工程款100,464,069元
5379 | 12736 | 证据A4、A6，内容真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信
5380 | 2733 | 一、关于《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力问题
5381 | 6845 | 6.认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元
5382 | 9004 | 根据本院确认的证据及庭审中当事人的陈述，查明以下事实
5383 | 10082 | 二、关于如何确定本案工程款的结算依据问题
5384 | 10865 | 闽中公司实际应支付吴东安工程款4311082元（4632086元-321004元）
5385 | 7113 | 1021.2891万元
5386 | 1723 | 3%
5387 | 11565 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
5388 | 11102 | 交易流水号分别为2230207、2206658、2207090、2215098、2221046，付款时间为2017年12月7日，以上累计付工程款金额为1000万元
5389 | 6245 | 开工日期
5390 | 4677 | 而《湖北省建设工程施工合同》并未就该项进行约定
5391 | 12617 | ”本案中，本院从灵宝城投公司账户中扣划40万元后，灵宝城投公司提出执行异议申请，本院作出（2016）豫1202执异90号执行裁定书和三门峡市中级人民法院作出的（2016）豫12执复63号执行裁定书，均认定本院在执行中裁定提取被执行人丰天商贸公司在灵宝城投公司的工程款40万元并无不当，驳回了灵宝城投公司的执行异议申请
5392 | 5532 | 工程施工中，对工程质量进行检查，工程竣工后，及时组织竣工验收，向工程质量监督机构申请工程质量等级验核
5393 | 7332 | 本案中，双方均向本院提出了对本案工程造价鉴定的申请，对双方的此种举证行为，本院认为，根据本案现有证据和证据规则，本院能够对本案工程造价的认定作出法律适用，能够对本案工程造价作出法律认定，虽然此种法律认定可能与客观实际存在一定差距，但法律事实毕竟不同于客观真实，人民法院是国家审判机关，是法律适用机关，不是财务精算的会计师事务所，故对耗资费时、增加双方诉讼成本的本案鉴定申请不予准许
5394 | 7484 | 本案现已审理终结
5395 | 4519 | 对此，德江征美公司提交了德江建筑公司向德江县人民政府出具称其“签订合同后未实际介入，实际上形成自然退出状况”的《证明》
5396 | 11858 | 31
5397 | 1350 | 以上合计工程价款为82526243.71元
5398 | 6281 | 《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充条款（外网）》签订后，新建水泥进场施工
5399 | 3167 | 启航公司请求确认双方签订的一系列施工合同有效，不应支持
5400 | 44 | 3.对开工令时间双方并无争议，本院予以认定
5401 | 2987 | 对此本院认为，尽管中煤正辰公司与远东诚信公司所签建设工程施工合同无效，但双方在该合同中已就工程价款进行了约定，具体金额为22905864.96元
5402 | 5975 | 本院对外委托鉴定机构广西翰林工程项目管理有限责任公司对前述工程竣工结算总价进行司法鉴定过程中，因广西廉凯公司拒不缴纳鉴定费，鉴定机构于2019年8月14日向本院退回鉴定委托并终止了本次鉴定
5403 | 5547 | &quot;工程竣工验收合格（不含综合验收）后15日内，乙方向甲方报送《竣工结算申请报告》、竣工结算书及所依据的结算材料
5404 | 4059 | 关于焦点二
5405 | 11070 | 喀什华厦公司质证称，对其中的4笔付款有争议，对其他付款无异议
5406 | 768 | 故本院对原告要求解除建设工程施工合同的诉讼请求予以支持，合同解除时间应为原告的起诉状等诉讼材料向被告送达之日，即2015年7月16日
5407 | 2196 | 12
5408 | 959 | 证据3
5409 | 813 | 对反诉原、被告双方通河项目的现场临时设施费用反诉原告认定金额为902,600.00元，反诉被告认定金额为702,600.00元，对因建设方违约导致的停工待料等费用反诉原告认定金额为637,490.50元，反诉被告认定金额为300,000.00元
5410 | 12534 | （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
5411 | 6976 | 7、施工过程中富丽公司是严格按照合同施工、撤场，不存在甩场等，综上，请求驳回反诉原告卉森公司的全部诉请
5412 | 455 | 1、该工程图纸内室外管道施工费
5413 | 11388 | 首先，经庭审查明，案涉工程出现质量不合格主要体现在被告未按照设计要求进行基层施工、未做水稳层、面层厚度不满足设计要求等方面，即便被告主张的地质灾害客观存在，也只会导致公路路基出现下陷，不会是公路本身的基础、水稳层丧失，更不会导致路面厚度出现变化，其次，建设工程保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日（即承包人提交竣工验收报告至验收完毕之日期）起计算，在保修期内承包人对建设工程出现的质量缺陷问题承担保修责任
5414 | 2140 | 19#1~4内墙抹灰
5415 | 4973 | 市高法院的判决中表明本案尚未判决也是其驳回蒋大平的执行异议请求的理由之一，表明了该执行异议之诉并不影响本案的判决，反倒是本案尚未判决成为其驳回蒋大平异议请求的理由之一
5416 | 6750 | 故《建设工程施工合同》并非当事人真实意思表示，不应成为本案工程结算的依据
5417 | 6393 | 本院认为，原告诉讼请求之一要求被告清离现场，即原告2009年8月24日起诉时，被告尚在施工过程中
5418 | 5725 | 《辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作的有关规定》第十六条建设工程竣工档案经初验合格后，由档案管理部门核发《建设工程竣工档案初验合格证》式样，未取得该证的，建设单位不得组织竣工验收，备案管理部门不予备案
5419 | 12527 | 第三人金泓公司当庭自认东泓新居住宅小区项目由第三人金泓公司承建，被告钱克飞系金泓公司第二工程处的负责人
5420 | 9652 | 关于是否应当扣除质量保证金的问题，《建设工程质量管理条例》第39条规定
5421 | 10917 | 开竣工日期为2014年4月26日至2016年12月30日，合同总价为105029166.49元
5422 | 1319 | 合同还就其他内容进行了详细约定
5423 | 6248 | C区最后室外完成时间为室外管沟和路基时间为2008年9月5日，如若未能完成，每超过一天罚5000元，超过15天处罚100000元（如果2008年7月15日前未完成，此合同工期可顺延并补偿前期准备的已完工程）
5424 | 11783 | 根据认定的工程造价110,851,012.7元，日月鑫公司还应当支付工程款110,851,012.7元-61,610,439.00元=49,240,573.7元
5425 | 7604 | 被告金辉公司质证，证明了原、被告合作开发的关系已经解除，对合作开发期间的土地面积，原、被告进行了划分
5426 | 3483 | 对证据八真实性无异议，但对证明目的有异议，合同中对劳务费没有具体规定，工期顺延与主合同无关，主合同是石家庄一建与联大，与分包合同无关，原、被告是劳务分包，并不是工程分包，劳务分包是允许的，与主合同中的工程分包是两个概念
5427 | 8483 | “当事人应当按照约定全面履行自己的义务
5428 | 9365 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
5429 | 6925 | 富丽公司在工程竣工验收合格后，向卉森公司邮寄了工程造价结算书并直接工程竣工结算资料交与了卉森公司，但卉森公司以各种理由拒绝办理工程价款结算，至今未向富丽公司出具审核结果，也拒不支付合同价款
5430 | 7696 | 原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议
5431 | 8416 | 《收条》二份及《承诺》一份，被告白邑公司、中茂公司认为，原告缴纳的工程保证金300万元是被告东龙公司收取的，与被告白邑公司、中茂公司无关，《承诺》上仅有被告白邑公司与被告中茂公司的法定代表人崔国茂的签字，无白邑公司及中茂公司的签章，且已过了保证期间，中茂公司不承担保证责任
5432 | 12214 | 因此，原告方对宇元·万向城二期工程的装修工程价款20688055元同样可就该工程享有优先受偿权，但其优先受偿权应当限于建筑物因装修装饰而增加价值的范围内
5433 | 8955 | 本院认为，该证据系建设公司单方委托，所依据的证据未经过利害关系人程振国确认，对该报告书认定的涉案工程未完成工程造价数额不予采信
5434 | 8285 | 二、向武龙、刘吉安是否为案涉建设工程的实际施工人及各方当事人的责任承担
5435 | 5053 | 被告金孚公司同意免除原告中太公司800万元借款利息、50万元罚款，共计850万元
5436 | 8728 | 5、关于外墙面砖粘贴专项方案与原报告差额1083707.46元的问题，因大豐置业对建工集团提交的外墙面砖粘贴专项方案予以认可，且未提交证据证明建工集团未按该方案施工，故该部分费用应计入涉案工程总造价
5437 | 9088 | 进行合同及价格谈判
5438 | 12391 | 被告提出的案涉工程第六层地面瓷砖铺设工程及第三层厕所门工程为不合格工程，不符合竣工验收条件
5439 | 7011 | 截止到2017年11月20日向富丽付款台账
5440 | 965 | 2012年6月13日的关于建筑施工补充协议的补充一份
5441 | 11481 | 碧施合字（2011）-第067号）范围内，但该合同对工程价款的计价方式进行了明确约定
5442 | 10038 | 对于新增被告方争议造价为-538,842.15元问题，双方该争议在于地下一层、地下二层乳胶漆是否经被告方对外分包工程
5443 | 1599 | 20110118
5444 | 10494 | 1、分包项目的配合费
5445 | 3513 | 劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，扣除合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元”
5446 | 9604 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十三条、第十四条第三项、第十六条第一款、第二十一条、第二十二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下
5447 | 2522 | 2015年4月23日由本院立案庭监督、协调组织各方当事人和鉴定人员共同到施工现场进行勘验，对潘国彬施工工程量进行了确认
5448 | 8049 | （2）调解要求停止施工，且双方接受
5449 | 8068 | （4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
5450 | 9124 | 4、签订承包合同
5451 | 3808 | 至2015年6月2日，暨阳公司已付工程款77297174.37元，已达应付工程款的93.6%
5452 | 12570 | 被告钱克飞、马娅娅并非本案建设工程施工合同的当事人，原告要求其承担责任没有事实和法律依据
5453 | 10752 | 闽中公司认为，其与吴东安于2011年12月8日签订的《工程项目施工内部承包合同》约定的施工范围包括土建工程、附属工程（室外道路、排水沟、下水管道）、主体工程
5454 | 619 | 而且，根据商务标，GRC的单价应当是120元
5455 | 12183 | 在上诉人、与上诉人江西通威公路建设集团有限公司、原审第三人泉州泉三高速公路有限责任公司建设工程分包合同纠纷一案中，最高人民法院作出了（2013）民一终字第93号民事判决书，认为上述司法解释规定“参照合同约定支付工程价款”，主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定
5456 | 2702 | 其并说明其公司向公安机关报案，公安机关也已经正式立案
5457 | 8544 | 原告对证据1的真实性没有异议，对合法性有异议，承包人不能将全部工程全部转包给第三人，这违反法律的强制性规定
5458 | 11698 | 综上，本院认定XX公司应得工程总价款为23,500,000元+50,018,010元+2,000,000元-1,092,168.80元=74,425,841.20元
5459 | 5722 | 3、初验不符合规定
5460 | 651 | 对于11、商务标中的相关单价是28.18元，鉴定单位套取定额，按单价29.38元计算，比商务标还要高
5461 | 8779 | 对此，本院认为，首先，验收工作的进行需要大豐置业、建工集团、监理等几方面配合完成，大豐置业并未提交充分证据证明其组织验收，但建工集团据不配合，亦未提交充分证据证明涉案工程未能正常验收系完全因建工集团的原因造成
5462 | 3152 | 的解释》第二十八条之规定，裁定如下
5463 | 517 | 3、车间一、车间三于2012年10月——2013年8月已完成对土建、消防、室外排水工程的施工，达到竣工验收，甲方在2013年9月投产使用车间三
5464 | 10188 | 2012年4月20日，原、被告签订《建筑安装工程合同》一份，约定由原告承建被告的翻建工程，承包方式双包，工期自2012年5月1日至同年9月30日，工程造价为3,650,000元
5465 | 11147 | 并承包由项目造成的经济损失按银行同期贷款利率2倍利息
5466 | 2600 | “本工程不包括税费，但资料与材料发票要承包方承担”，表明杨建飞在与潘国彬签订建设工程施工合同时，合同中约定的工程价款本身就不包括税费，那么税费就不能由潘国彬承担
5467 | 4022 | ”李建南借用夏溪公司资质与东建公司签订建设工程施工合同，实际包含两个法律行为
5468 | 4109 | 《中华人民共和国民法通则》规定，公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为
5469 | 5307 | 另外施工方提供的竣工验收材料不包括外委工程的竣工资料，我们受业主的委托尊重业主，外委工程是业主委托
5470 | 11825 | 2015/2/6
5471 | 7223 | 16#楼楼梯间刮白延期14天
5472 | 6877 | 6.认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元
5473 | 2809 | （二）在订立合同时显失公平的
5474 | 11034 | “本补充协议是在原建筑工程施工合同的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本补充协议为准，未尽事宜双方协商可变更补充协议”
5475 | 10072 | （三）有具体的诉讼请求和事实、理由
5476 | 5978 | 二、案涉工程款的结算依据及工程价款如何确定
5477 | 9540 | 经查，第一，在2016年4月泰诚公司提起的诉讼中，泰诚公司已提出了要求天马公司赔偿2015年10月1日至2016年3月31日期间停工损失的诉讼请求
5478 | 8326 | 从合同内容上看系将涉案建设工程由李波以“自担风险、自负盈亏、承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务”，并在合同中约定湖南六建公司收取管理费，其表现形式虽名为内部承包，其实质为湖南六建公司将中标的建设工程全部转让给李波个人，或为李波借用、挂靠湖南六建公司的资质与发包方签订建设工程施工合同并进行施工，依据合同相对性原则，涉案《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》的责任主体应为湖南六建公司和李波个人，双方形成非法转包关系或挂靠法律关系
5479 | 2002 | 8
5480 | 5646 | 被告的出具的《房屋建筑工程竣工验收报告书》写明
5481 | 2527 | 合同外工程结算价款3397934.09元
5482 | 8371 | “甲方完成清算审计后，一月内将风险保证金无息返还乙方
5483 | 631 | 21、对潘桥路厂房扣减项目(安装工程)第2项、编号2-965的“避雷带、网安装沿女儿墙板支架敷设”的工程量有异议，根据商务标，应当扣减4,375元
5484 | 1187 | 不能确定的，应根据承包人撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任
5485 | 4387 | 最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定
5486 | 8630 | 《中华人民共和国合同法》第二百七十二条规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人
5487 | 13079 | 4、8＃楼地下结构部分工程
5488 | 1132 | 二、关于涉案双方于2016年11月14日签订的《建设工程施工合同》应否解除的问题
5489 | 11322 | 依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于适用
5490 | 2704 | 本院认为，华鼎公司未到庭参与本案的审理，其虽向本院寄送了相关答辩意见，但其中的内容无法确认
5491 | 9368 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
5492 | 9367 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
5493 | 11177 | （一）叶城县金果小区22号楼建设项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与结构4本、施工技术管理4本、给排水与采暖电气2本
5494 | 7653 | 证明回迁的时间、回迁标准、以及分配给原告的该房屋已经顶工程款由被告出卖等事，说明被告违约
5495 | 4249 | 该竣工验收报告虽然内容上存在缺项，但报告有港湾公司法定代表人张文亮签名确认，张文亮亦未在该报告上签注异议，故报告存在瑕疵的责任不应当由原告承担
5496 | 11807 | 天数
5497 | 703 | 4、钱国木业公司的若干反诉请求是否应当得到准许
5498 | 498 | 繁宝公司表示，该三笔款项均为工程外增加项目，不计入造价、也不计入已付工程款
5499 | 10578 | 甲方委派黄建华同志为本工程项目经理，按合同条款履行职责
5500 | 6660 | 由于防水造价占鉴定总造价比例为4.88%，而地下室柱截面加固工程未纳入造价鉴定，且《建设工程结算审核定案表》中已确定质保金38000元且应于2015年4月30日前付清，因此，至2017年元月15日文峰公司应支付80251412.61元-（80251412.61元-761032.33元）×5%×4.88%×=80060635.7元，尚欠80060635.7元-72811650元=7248985.7元
5501 | 1048 | 10.建筑工程人工费
5502 | 7999 | 3、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明本案工程的实际竣工日期为2015年6月29日，反诉被告因未在合同约定时间内将工程如期竣工，应当根据合同约定向反诉原告支付逾期竣工的违约金
5503 | 10696 | 闽中公司具有建筑工程施工总承包贰级资质
5504 | 674 | 对于18，认可系钱国木业公司施工，该笔造价9,903元同意予以扣除，审价中已经予以扣除
5505 | 6779 | 涉案工程于2014年1、2月份停工后，双方在《关于高鑫国际广场项目已完工程量的情况说明》中确认
5506 | 8832 | 5.关于工程款利息起算时间及计算标准问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付
5507 | 4910 | 本院认为，原告起诉被告要求其停止侵权、撤离施工现场并赔偿损失，系典型的侵权之诉，但根据审理查明的事实，被告入场施工具有相应的合同依据，其停工和占据工地的行为也是在履行建设施工合同产生的争议，因此被告的施工、停工和占据工地的行为并不构成侵权，而是双方在履行合同过程中产生争议导致的，双方可依据建设工程合同关系另行主张权利
5508 | 2116 | 74,385.70
5509 | 4430 | 而本案中《以房抵付工程款合同》签订后，益宁公司陆续向博源公司抵顶了35套房屋，该35套房屋已经办理了商品房买卖合同网签和备案，并已交付博源公司实际占有，以物抵债已经完成，抵顶的工程款数额20,015,232.00元应计入已付工程款中
5510 | 10661 | 现在是口头报价等图纸出来以后再补造价，甲乙双方才签订合同
5511 | 6502 | 理由如下
5512 | 6788 | 然鑫马公司所主张的工程延期额外支付的借款利息损失54626181.50元，其所举证据均为银行往来凭证，不能证明往来款项均为借款且用于涉案工程，同时对其主张也未提供相应借款合同、是否有偿还借款或支付利息等事实的证明材料，其在本案中所举证据不足以证实损失发生的具体数额，对鑫马公司的反诉主张不予支持
5513 | 5128 | 对被告关于“原告的利息计算不合理，被告向原告出具的欠条表明的是在2014年2月底前的利息，对以后的利息未作出明确的约定，应按照没有约定利息的民间借贷处理，不应再计算利息”的抗辩，因被告未提交反证证明双方的利息约定限于2014年2月底前，因此，对该抗辩，本院不予采信
5514 | 4595 | 三、承包方式
5515 | 1881 | 3
5516 | 7885 | 由此可以证实金地花园5＃6＃回迁楼竣工日期应为2009年1月8日，根据白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》和《工程竣工验收报告》证实该工程经验收工程质量合格，符合设计要求，因此，依据双方的《协议书》中约定，被告是在约定的期限内完工，未违约
5517 | 3193 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
5518 | 77 | 涉案工程开工令下发的时间为2012年9月14日
5519 | 6853 | 原告诉称，要求被告提供工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、工程质量保修书等相关资料，并在工程竣工验收备案表上签名盖章
5520 | 6985 | 秀湖鹭岛项目2-1期（含17#、18#楼和2-2期A区工程）建设工程施工合同、秀湖鹭岛项目2-1期建设工程施工合同（建委备案）、秀湖鹭岛项目2-1期（17#、18#、裙房商业及车库）建设工程施工合同（建委备案）、秀湖鹭岛项目2-2期A区建设工程施工合同（建委备案）、2-1期（包含17#、18#和2-2期A区）建设工程施工合同（清单部分）、土石方工程的会议纪要、XH-（2-1)-GC-2015-001-02号建设工程施工合同补充合同（外墙保温）、XH-（2-1)-GC-2016-001-03号建设工程施工合同补充合同（屋面瓦、天沟、落水管）
5521 | 7229 | 17#楼分户验收延期9天
5522 | 2593 | 社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行”的规定，涉案工程应从2014年1月左右开始计算，目前尚未过最低保修期限，应当预留总工程款7190258.09元的5%，即359512.90元作为质量保修金，待最低保修期限届满后，退还给潘国彬
5523 | 10989 | 本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决，协商不成，均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，并由败诉方承担实现债权的一切费用
5524 | 12878 | 另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求
5525 | 2770 | 补充协议约定，国神华公司收到履约保证金后未将玻璃幕墙及室内装修工程交由南通二建公司施工，需向南通二建公司支付工程总价５%的违约金，故南通二建公司请求国神华公司因未向其交付装饰装修工程而支付违约金，具有事实和合同依据
5526 | 2676 | 2012年6月22日，原告夏炳泉作为委托代理人以被告创宇公司名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，约定由被告创宇公司承建被告张庄镇政府的张庄镇张庄并居点工程，工程内容为主体、内外粉、水电、道路硬化、排水、绿化、亮化（变压器至住宅楼线路由甲方负责），面积约6万平方米，工程价款6348万元
5527 | 8075 | 在工程保修期内，发包人根据合同约定的金额，在支付承包人的工程款内预留保修金，质量保修金为工程结算总价的3%
5528 | 8097 | 21×××72、21×××05，中国建设银行德保桂西华银铝支行账号为
5529 | 12592 | 海安劳务公司诉称，双方签订的《单体工程内部承包施工协议》约定以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
5530 | 5462 | 2015年年底，双兴供暖验收需要材料，我们施工方全方位配合
5531 | 7704 | 虽是分开建设，但是原建设项目的名称等仍是一个整体，双方按照建设协议和分建协议分享建设项目和手续
5532 | 7739 | 2008年1月1日原告与被告金辉公司签订《合作协议》共同开发金地花园项目，并约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担
5533 | 8595 | "1.乙方前期工程（2013年前）受甲方委托，完成工程产值5139.50万元，甲方已支付工程款4910万元，尚余尾款229.50万元
5534 | 5403 | 证明
5535 | 6133 | 证据13，原告对证据的真实性无异议，对关联性有异议，认为证据13恰好证明了原告主张的事实，签收单与被告主张的反诉请求相互矛盾，证明被告延误工期的事实
5536 | 2908 | 案涉工程总造价（含劳保基金）为
5537 | 2472 | 2013年7月24日，潘国彬组织工人进驻施工现场，对涉案工程进行施工
5538 | 1783 | 4225103.33
5539 | 3503 | 建设单位提供的所有设计图纸及施工过程中经建设单位确认的设计变更、工程洽商、签证、未出图纸和图纸深化的土建结构主体工程、二次结构、水暖电预埋安装（污水到井）、消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修
5540 | 8983 | 证据七、《御花园项目监理服务补充协议》《关于“楚都御花园”延期监理费的申请报告》《变更说明》《变更（备案）项目信息》各一份
5541 | 10044 | 综上，甲供材款项共计为100140596.9元（100009571.91元+131024.99元）
5542 | 5734 | （房屋建筑工程报告书记载的日期是2015年10月5日），因原告延期交工应支付给被告的违约金应在决算时相应扣除
5543 | 7061 | 上述备案合同中，前一个备案合同第14.2条第（1）第2款载明，发包人收到承包人提交的竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书
5544 | 3099 | 现第三人向其波要求丽贤公司支付管理人员费用，本院认为华宇城项目前期施工费用中现场人工费用42500.66元可由丽贤公司支付给第三人向其波，其余前期施工费用219872.59元由丽贤公司支付给原告黄天友
5545 | 8484 | ”第二百七十二条规定
5546 | 4931 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，该条所规定承包人请求支付工程款的权利本质在于合同无效后不当得利返还请求权，而在建设工程的特殊领域，因劳务、建筑材料已经物化为建设工程，故，作为建设工程的发包人应当就“得利”的该工程折价补偿施工方
5547 | 454 | 二、此总价款包括增加以下内容
5548 | 910 | 2011年8月5日塔吊租赁协议一份
5549 | 12231 | ……”《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第四条规定
5550 | 11356 | 双方在合同中约定了项目经理等工程负责人员，原告也没有理由认为梁文才可以代表被告收款，被告亦不确认该笔款项，且欠条中关于欠款在工程款抵扣的内容为梁文才的个人行为，没有证据证明获得了被告的确认，故应当由原告承担举证不能的相应后果
5551 | 4958 | 案涉质保金本身系对质量保修期间可能发生质量问题的整改而进行的金钱（剩余工程款）担保
5552 | 6278 | 3、设备预付款按甲方要求订购的设备价格的20%见到设备采购合同订单后支付
5553 | 303 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”
5554 | 3168 | 关于启航公司要求支付工程款能否成立的问题
5555 | 6745 | 本案当事人双方于2012年4月6日签订的《建设工程施工合同》，虽采取招标、投标的方式进行，但双方在此之前已进行过实质性协商并签订《施工补充协议书》，且在招投标过程中，双方明确有“配合完成招投标流程，将造价控制在每平方米1250元以内”的串标行为，故其后所签订并备案的《建设工程施工合同》因违反“投标人不得与招标人串通投标”的禁止性规定而无效
5556 | 6019 | 前述《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）的鉴定结论工程价款总额为54924786.08元,合浦昌林房地产公司还应向广西廉凯公司支付尚欠工程款为10092274.96元（54924786.08元-44832511.12元=10092274.96元）
5557 | 9490 | 一、关于案涉合同应否解除
5558 | 11898 | 2015/11/14
5559 | 5211 | 2015年11月26日和12月15日分别为被告提供了纸制版和电子版的资料，根据双方协议规定4.4
5560 | 12822 | 复合土钉墙在3号土深度超过4.5米的设计中，目前在绍兴县基本没有成功过，塌陷是必然的
5561 | 9884 | 唐顺凤与韦景二签订的《钢管外架协议书》约定的工程名称为柳州市外架，而依据人福公司提交的2016年5月12日人福公司的营业执照登记的经营范围并未包含外架资质，2016年8月1日人福公司的营业执照登记的经营范围才包含模板脚手架专业承包，故人福公司与罗斌、罗鹃、罗有阳签订的《建设工程施工劳务承包合同》（邓伯刚作为项目负责人签字）约定劳务承包包含外架等内容，系超越资质的行为，故该《建设工程施工劳务承包合同》应为无效合同
5562 | 2647 | 对格瑞汀公司认为工程款已付超的辩解意见，本院不予支持
5563 | 4302 | ”即建设单位才是组织竣工验收、办理竣工验收备案的责任主体，仅因竣工验收及办理工程竣工验收备案应当提交的文件中有部分文件需要施工单位签署或者提供，故施工单位承担的是相应的协助义务，即根据相关法律法规的规定和建设行政主管部门的要求配合提交相应的竣工验收资料
5564 | 5217 | 外委工程配合费按照外委工程总造价的4%取配
5565 | 11872 | 5
5566 | 1168 | 1.《建设工程工程量清单计价规范》ＧＢ50500-2008,;2.2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件
5567 | 7807 | 乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准）
5568 | 5772 | 2015年10月丽景家园小区1#&mdash;10#楼竣工验收，建筑面积1#2681.2平方米，2#3384.6平方米，3#3544.4平方米，4#3726.3平方米，5#5873.7平方米，6#2221.4平方米，7#3724.4平方米，8#3879.8平方米，9#4685.5平方米，10#3544.4平方米
5569 | 12053 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
5570 | 7928 | 上述司法解释第十八条规定
5571 | 4698 | 故本院认为嘉盛公司对该部分的主张依据不足，对此本院不予支持
5572 | 2415 | 乙方不得以拖延工程进度款的理由停工，如违反该约定，给甲方造成损失，一切责任由乙方负责
5573 | 6897 | 故该723749.21元原告不应支付给被告
5574 | 3577 | 审判长孙敬韬审判员韩丽代理审判员赵国园二○一四年五月五日书记员孙菲
5575 | 10241 | 被告于2014年4月10日、2014年5月7日分别向原告支付50,000元、33,764元，共计83,764元
5576 | 8120 | 7-20，面积31.4㎡
5577 | 11620 | 2010年8月，双方签订《山西省建设工程施工合同》时，未经招投标程序，明显违反上述规定，属于无效合同
5578 | 11533 | 综上，本工程按高值取费，工程造价为
5579 | 6586 | 关于原告诉请被告返还保证金400000元，因涉案合同为无效合同，且双方已经实际终止履行，故对原告的该项诉请，本院予以支持
5580 | 8921 | 本院鉴于各方对真实性均无异议，予以确认
5581 | 11587 | 原告盐亭建安公司并未按照双方签订的《建设工程施工合同》所约定的事项实际履行，原告冯继平应认定为本案主张权利的适格主体
5582 | 2395 | 17栋已付款
5583 | 1750 | 3%
5584 | 9914 | 再次，应确定被告对涉案工程部分施工的费用支出
5585 | 3199 | 因本案合同无效，故嘉鼎祥公司要求启航公司立即退场的请求，应予支持
5586 | 7537 | 业主支付的工程款到账后，公司对税金及政府规费按实收取，管理费4%
5587 | 11107 | 没有证据或不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
5588 | 11531 | 因在无争议部分已经计算了1km的运距费用，因此，按高值取费，该部分增加的6km争议工程造价为201156.47元（43646.84元+157509.63元）
5589 | 11831 | 1000533.333
5590 | 5705 | 而原告至今没有提供
5591 | 5041 | 从原、被告签订的建设工程施工合同中明确的项目负责人和刑事判决书中认定的事实、中太公司负责涉案工程负责人陈述及张玉供述、张旭陈述可以得知，张玉系涉案工程的项目负责人和实际承建人，张旭和张磊系涉案工程的工地负责人
5592 | 5253 | 且10栋楼本想一起开工，但市场不好，先开了7栋楼，原告方是为了赶工期，不是我方故意拖延，罚款是因为证件不全，施工许可证还没有批下来
5593 | 679 | 1、由钱国木业公司马士信于2012年3月2日出具的“大锯基础”，其中注明，南北长度19.5，东西宽度9米
5594 | 5797 | 2、1#-10#楼的电气工程，决算3676041.79元
5595 | 5994 | （一）关于案涉工程的结算依据，本院认为，由于案涉备案合同和非备案合同分别约定了不同结算方式，应确认当事人实际履行的合同为案涉工程的结算依据
5596 | 6103 | 证据9，被告认为系原告单方制作，因证据8不具有证明效力，也就不存在证据9相应的造价
5597 | 2612 | 如果杨建飞伪造建诚奎屯分公司印章，并以其名义与潘国彬签订建设工程施工合同属于建诚奎屯分公司的授权范围，那么杨建飞没有必要伪造印章，建诚奎屯分公司更没有必要在得知杨建飞伪造印章后向公安机关报案
5598 | 4662 | 一、当事人身份地位
5599 | 10083 | 因涉案的两份合同均无效，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本应将符合双方当事人的真实意思，并在施工中具体履行的那份合同，作为工程价款的结算依据
5600 | 3045 | 双方争议的焦点为计算量所依据的鉴定材料，对此本院认为，中煤正辰公司主张按照《钢筋用量计算书》计算量，该《钢筋用量计算书》并非中煤正辰公司提供，而系远东诚信公司提供，该材料的真实性、合法性、关联性均无问题，而远东诚信主张按照执行送货单的统计数据，虽在计价方式上更符合合同约定的实际用量计入、市场采购价计价，但并未经过双方之确认，因此本院按照原告主张的计算方式予以计算钢筋工程调整价格为3941284.96元，但对于钢筋成型加工及运费的人工费价差部分，因在定额中无详细规定且双方合同亦无明确约定，因此对于该部分78333.52元本院不予计入工程造价总额中
5601 | 11087 | “因施工方在承接1号楼、2号楼、22号楼以前建设方产生的一切债权债务及其它遗留问题所产生的一切不良影响及后果与施工方无关
5602 | 9875 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
5603 | 12506 | 原告提交的第一、二、三、五组证据客观真实，本院予以采信
5604 | 10860 | 南洋公司作为时空公司的股东，吴东安要求南洋公司对其工程欠款承担责任没有法律依据，不予支持
5605 | 2054 | 12304263.73
5606 | 2369 | 17栋已付款
5607 | 9736 | 第2组证据中的《说明》中的2015年2月13日预付款540000元，虽然是被告陆连庆单方面制作，庭审中原告予以认可，故本院予以采信，说明中的3月7日、4月23日各预支5000元，庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信
5608 | 1254 | 易耀宗、高伟出庭接受质询，程序上虽存在瑕疵，但该上述出庭人员均具有工程造价专业资质，在鉴定期间为该司法鉴定机构在册鉴定人员身份参与鉴定事务、查勘案涉工程，且鉴定意见书中签章的具有鉴定资质的鉴定人员已对该鉴定意见予以复核确认
5609 | 10349 | 车库防盗门为内门，不属于合同约定施工范围，不予扣减
5610 | 11638 | 三、关于质保金的问题
5611 | 9931 | 本案中原告（反诉被告）九华石油公司主张原、被告签订的总承包价为980万元《建设工程承包合同书》及《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》的约定作为计价依据
5612 | 4668 | 故根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定双方于2012年9月4日签订的《湖北省建设工程施工合同》应属无效
5613 | 7498 | 原告邬毅为证明其诉讼主张提供了如下证据
5614 | 9963 | 4、工程签证单027，建设单位签署意见“内容不实，不予认可”
5615 | 1428 | 本院认为，本案争议焦点如下
5616 | 7734 | 证据本身没有说明单独开发的问题，而是说明分开以后所分享的土地和界限
5617 | 8494 | 合同签订后，被告白邑公司并未实际履行合同，而是又与原告陈鑫签订了《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，约定被告白邑公司在与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中享有的权利并承担的义务由原告承继，由原告对姚安大酒店工程项目、西街小学片区城市综合体建设工程项目进行施工，原告按被告东龙公司支付的工程款的1%向被告白邑公司交纳管理费，被告白邑公司的该行为名为内部承包，实质是违法转包
5618 | 10446 | 十一、钢材、水泥、砂、石的预决算单价按施工期间河南省南阳市建设主管部门定额站发布的同期建筑材料信息发布价执行
5619 | 4153 | 《中华人民共和国合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示，承诺应当以通知的方式做出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为做出承诺的除外
5620 | 820 | 但反诉被告应自反诉原告反诉之日起以1,252,557.33元为本金按人民银行同期同类贷款利率给付反诉原告工程款利息至工程款付清之日止
5621 | 7399 | 被告大庆安装集团苏州分公司对湛新公司提供的证据1、3、4、5、6的真实性无异议，但认为委托李大弯联系相关事宜，与本案工程质量维修无关联性，李大弯无本案工程款结算的权利
5622 | 11199 | 但根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条之规定“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收
5623 | 12669 | 且原、被告在《建设工程施工合同》第三部分的专用条款第23条合同价款及调整2.（1）中还特别约定
5624 | 9 | 被告于2015年6月28日给付原告工程款561921元，即截至2015年6月28日尚欠原告工程款2983663元－561921元＝2421742元，此部分工程款应从2015年6月28日起计算利息
5625 | 1448 | （1）2013年1月13日付款301470.8元劳保基金，系被告（反诉原告）瑞海公司代缴的费用，本院作出的（2016）湘0682民初396号民事判决书中已列为支付
5626 | 12963 | 前两笔欠款已到期，来宝公司已向法院提起诉讼，且判决已生效，现第三笔欠款到期未付，因双方约定明确，属双方真实意思表示且前两笔已经生效判决确认，应予支持
5627 | 866 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定“建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，按照以下情形处理
5628 | 527 | 2014年10月10日，繁宝公司向崎丰厂发出“关于上海崎丰厂工程事宜函”，主要内容为，崎丰厂应在2014年1月31日前付清全部工程款，但崎丰厂现在仅支付了340万元，尚欠工程款399.50万元，繁宝公司催讨无果，另未竣工的厂房崎丰厂在实际使用
5629 | 4069 | 本案争议的焦点
5630 | 8569 | 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下
5631 | 7200 | 13#楼外墙漆延期8天
5632 | 11058 | “当事人对建设工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
5633 | 9529 | 因此，本案利息的起算时间不应以泰诚公司主张的为准
5634 | 2539 | 四、律师费、鉴定费如何分担
5635 | 10076 | 本院认为，本案争议的焦点为以下七点
5636 | 9310 | ”的规定，双方的工程结算应按招投标备案的《建设工程施工合同》作为结算依据，不是认定合同无效的条件
5637 | 2305 | 59,794.93
5638 | 8074 | 专用条款34.3，质量保修金的支付方式
5639 | 3864 | （五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实
5640 | 11088 | ”喀什华厦公司提供证据证明，以上费用均为喀什东方汇科公司欠案外人冉龙胜的人工工资
5641 | 1639 | 4300000
5642 | 654 | 对于13，相当于将砖柱改为GRC柱子，所以工程量是有增有减的
5643 | 8417 | 被告东龙公司对《收条》二份不予认可，认为只收到原告的工程保证金200万元，且该200万元工程保证金已在姚安县人民法院审理后作出的（2015）姚民初字第477号民事判决书和（2015）姚民初字第478号民事判决书中以民间借贷进行了处理，该两份《收条》是在逼迫的情形下写的，对《承诺》一份也不予认可，认为该《承诺》上无被告东龙公司的签章
5644 | 3157 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定
5645 | 12782 | 关于反诉被告是否存在延期移交施工现场的违约行为，及反诉被告将涉案工程重新发包案外第三人是否构成违约的问题
5646 | 3397 | 对原告与毕少卫订立的合同及补充合同有异议，护坡工程不属于劳务分包工程，护坡工程于被告无关
5647 | 2793 | 本院认为，本案的争议焦点为
5648 | 12141 | 因此，2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》不能作为结算应付工程款的依据，本案应当参照当事人达成合意并实际履行的计价方式结算工程价款
5649 | 12075 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第十六条的规定，判决如下
5650 | 8122 | 8-2，面积34.16㎡
5651 | 5066 | 本院认为，在涉案工程竣工验收合格后，涉案工程在保修期限内出现质量缺陷，按照相关法律规定，被告金孚公司应当向原告中太公司发出保修通知，原告中太公司到现场核实情况后，进行维修
5652 | 5877 | 并要求被告承担本案的诉讼费、保全费等全部费用
5653 | 2825 | 第三人有过错的，应当适当分担”中所规定的债权人的撤销权，是指因债务人实施减少其财产的行为对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销该行为的权利，该撤销权属于债的保全制度，而本案的本质为撤销合同之诉，撤销合同制度属于合同的效力制度，两者分属合同法上不同的制度，两者并不相同
5654 | 12199 | 三、涉案工程款的优先受偿权
5655 | 8899 | 证明
5656 | 3505 | 建设单位提供的所有设计图纸及施工过程中经建设单位确认的设计变更、工程洽商、签证、未出图纸和图纸深化的土建结构主体工程、二次结构、水暖电预埋安装（污水到井）、消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修
5657 | 3460 | 对证据十七复印件不予质证，应属无效
5658 | 10192 | 第十一条其他条款约定
5659 | 10143 | 7、建设工程消防验收意见书，旨在证明消防验收合格的事实
5660 | 9543 | 第二，双方签订的《建设工程施工合同》第三部分专用条款第20.7约定
5661 | 610 | 且，相关工程是另外计价1,000元，已实际支付
5662 | 10780 | 合同价工程款，变更、增加工程款，A1区值班室工程款
5663 | 11518 | 因存在国都广西分公司部分垫资和天泽公司部分预支的情形，而两种情形下应采取不同的取费标准，故本院确定案涉工程造价由垫资工程造价和未垫资工程造价两部分组成
5664 | 1043 | 80元/m3
5665 | 702 | 3、繁宝公司要求钱国木业公司支付工程款是否符合支付条件
5666 | 326 | 合同签订后，繁宝公司按约履行，但由于钱国木业公司的“三通一平”工作未能及时做好、2号车间施工场地不能搬迁、钱国木业公司与村民关系没有处理好等多种原因，致使工程拖延到2013年8月底竣工，钱国木业公司分别于2012年8月及9月开始使用竣工的车间厂房
5667 | 3022 | ”的规定，本案原、被告双方均取得了建筑施工企业资质的企业，其未超越资质等级
5668 | 6663 | 合同约定竣工验收合格、竣工结算审计后付至审计定案价的95%，余款5%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起为五年，第一周年末返还主体结构部分的5%，第二周年末返还装饰及安装工程的5%，第五周年末返还防水部分的5%，五周年返还结束
5669 | 2661 | 对原告提供的证据一、证据二、证据三、证据四，被告创宇公司、张庄镇政府均予以认可，故本院予以认定
5670 | 10832 | 闽中公司支付的其他费用466元，未提供证据证实应由吴东安承担，故闽中公司主张的派驻施工现场管理人员工资及其他费用合计95866元不能在工程款中扣减
5671 | 6665 | 该工程虽未经验收，也未办理项目的交接手续，但文峰公司认可该工程于2014年6月21日竣工，该日期可作为返还质保金的起算点
5672 | 11721 | （三）日月鑫公司应否支付新东阳公司工程款违约金
5673 | 10368 | 但双方签订的《建设工程施工合同补充协议》是《建设工程施工合同》的组成部分，与《建设工程施工合同》具有同等的法律效力，即《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》的全部条款均适用于涉案工程，故被告的上述主张，缺乏依据，本院不予采纳
5674 | 4126 | 原告是垫资、建设施工方，没有证据证明存在明显过错行为，不应承担民事责任
5675 | 422 | 双方约定合同价款的其他调整因素
5676 | 1961 | 11483022.59
5677 | 12030 | 综上，本院认定XX公司应得工程总价款为23,500,000元+50,018,010元+2,000,000元-1,092,168.80元=74,425,841.20元
5678 | 6145 | 证据18，原告对证据的真实性没有异议，对证据的关联性有异议
5679 | 11473 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，因《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
5680 | 11037 | “以上将遵循1号楼、2号楼、22号楼补充协议书执行
5681 | 11457 | 根据双方确认的二期结算造价汇总表，鸿丰公司应向华宇广泰支付工程款66127878.26元，鸿丰公司已经向华宇广泰支付工程款61810000元，扣除华宇广泰应承担的已经产生的二期维修费用470000元、二期地下室防水维修费用170000元、房屋平板下坨维修补偿款100000元，沁阳市法院责令追缴的118700元、已向荥阳市人民法院代华宇广泰缴纳的100000元执行款，鸿丰公司尚欠华宇广泰3359178.26元（含质量保修金3310000元）
5682 | 11230 | 尚在起草中的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（征求意见稿）中对不属于必须招标工程进行招标的法律效果亦有论述，即发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，当事人请求以备案的中标合同作为结算工程价款依据的，应予以支持
5683 | 5798 | 3、1#-10#楼的水暖工程，决算1442735.44元
5684 | 8623 | 本院认为，关于原告与被告安澜公司之间的建设工程施工合同的成立和法律效力问题
5685 | 915 | 2011年7月16日机械设备租赁合同
5686 | 3031 | 根据合同相对性的原则，对于中煤正辰公司要求第二干休所承担连带付款责任及利息的诉讼请求本院不予支持
5687 | 884 | 原告未办理开工许可，被告违反施工规范采取补救措施增高地面10公分后没有分格，采取补救措施后没有达到预期的效果，施工的工程排水口仍然普遍高于室内地面导致地面积水和排水不畅，施工的工程1.2米高的墙瓷砖脱落
5688 | 12095 | 双方签订的其他合同是“黑合同”，连同工程结算审核定案表和宇元置业公司出具的承诺书，应均为无效
5689 | 801 | 原告在履行预付工程款义务时，仅支付预付款2,000,000.00元，无论按照签约合同价60,000,000.00元或是中标价53,206,452,35元的5%计算，均未按合同约定足额支付给被告工程预付款
5690 | 9749 | 支模从一楼到十层都是我支的，经过三方同意我于2014年9月4日签字领了15000元
5691 | 4619 | 2012年7月16日，汉阳区建设局向容福公司下发了《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》，以发现容福公司承建的嘉盛包装工业园工程，存在以下问题
5692 | 12250 | 在借用资质（挂靠）的场合，被挂靠企业并非真实的合同关系主体，其实质上就是挂靠人与发包人之间建立施工合同关系的工具或媒介
5693 | 3026 | 综上所述，案涉工程已竣工综合验收合格，确认湖南捷超房地产开发有限公司就案涉工程尚欠工程款1051607.90元，现瞿友生作为案涉工程实际施工人要求湖南捷超房地产开发有限公司支付工程款，按本院确认的金额，本院予以支持
5694 | 4625 | 同日，容福公司与嘉盛公司签订了《湖北省建设工程施工合同》并在汉阳区建管站备案
5695 | 9148 | ”第二十条规定
5696 | 4235 | 本案原告与被告在不同的时间分别签订了三份建设工程施工合同，内容亦不尽相同
5697 | 7161 | 2017年1次
5698 | 197 | 原告李小勇主张按照商业银行同期同类贷款利率上浮30%计算利息损失，与《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定相悖，缺乏法律依据，本院不予支持
5699 | 3886 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”
5700 | 5240 | 原告意见
5701 | 4263 | 本院认为，双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，三份合同约定的开竣工日期亦不尽相同
5702 | 3357 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
5703 | 12969 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
5704 | 11341 | 四、被告工程是否存在延期，如存在延期则违约金应如何计算
5705 | 11795 | 其次，因日月鑫公司未能按约支付工程进度款，导致涉案工程停工，造成新东阳公司不能如期取得经营效益
5706 | 2617 | 第一，行为人实施了无代理权的行为、但所存在的代理权表象与被代理人行为直接相关且在被代理人风险控制能力范围内
5707 | 5904 | 该工程经检查、检测、验收，质量合格，使用功能良好
5708 | 6445 | 原告承包的工程内容是设计图纸范围内的土建、水电安装工程
5709 | 7320 | “当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理
5710 | 11454 | 鸿丰公司仅要求华宇广泰承担5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金，暂计算至2017年7月20日，符合法律规定
5711 | 9639 | 鑫红光公司主张双方于2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》无效，并要求工程价款下浮5%的理由不成立，本院不予支持
5712 | 12336 | 本院对双方认可的工程造价予以确认，对代付款逐项认定如下
5713 | 7975 | 4、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明项目竣工验收合格
5714 | 9872 | 本院认为，建设工程施工合同是指承包人接受发包人的委托，完成建设工程施工任务，发包人支付相应价款的合同
5715 | 3446 | 由此该说明既不能作为证据使用也不能证明原告的诉讼主体适格
5716 | 8820 | 经查，2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部作为甲方与5#、7#楼王建军项目部作为乙方签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款约定乙方向张万标缴纳工程保证金340万元，甲方在主体封顶后2013年春节前分批退还乙方
5717 | 12047 | 当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限”的规定，本院依法向原告川虹公司进行释明后，原告川虹公司变更了相应的诉讼请求
5718 | 2418 | 如违反该约定，给乙方造成损失，一切责任由甲方负责
5719 | 4925 | 因此，发包人与名义承包人（被借用资质企业，也即被挂靠人）签订和建设工程施工合同无效
5720 | 12071 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下
5721 | 5718 | 原告在庭审中承认，并没有按照国家规定，竣工验收时提供完整的竣工资料和质量保修书
5722 | 2832 | 2012年5月17日，上陵青铜峡分公司与楚湘宁夏分公司签订的《补充协议》，施工范围涵盖了前面四份合同，但对工期、合同价款和工程款支付方式进行了实质性变更，违反了国家法律法规的禁止性规定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条，应认定为无效
5723 | 9577 | 本院认为，首先，要解决的是本案原告赵玉民是否具备诉讼主体资格的问题，原告赵玉民作为实际施工人挂靠海伦市光大建筑工程有限公司承建上东新城小区项目，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款
5724 | 1175 | 鉴定工程造价为11801201.83元（其中按施工图计算和有原告、被告签字的签证资料造价为11662493.90元，被告未签字认可的签证资料造价为138707.93元）
5725 | 2099 | 137,385.14
5726 | 4849 | 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定
5727 | 4010 | 由于万特公司未能在该日返还，双方亦未在合同中约定该履约保证金的利息计算标准，故万特公司应自2014年11月8日起按银行同期同类贷款利率支付该400万元履约保证金利息至款清之日止
5728 | 4019 | 《民法总则》第146条规定
5729 | 3994 | 2014年7月10日编制的决算书标注的工程名称为商之都高院环网柜配电工程及迁移、抢修，工程造价为780295.59元
5730 | 9943 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
5731 | 4344 | 第二，博源公司实际履行的施工范围与2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的施工范围相符，而2013年1月28日《建设工程施工合同》约定的施工范围包含了益宁公司外委工程项目
5732 | 10510 | 4、关于挖土方问题
5733 | 7637 | 被告金辉公司质证，证据是份草稿，没有签字，不能作为证据使用
5734 | 1416 | 合同签订后，原告（反诉被告）长沙建工公司组织施工队伍进行现场施工
5735 | 3194 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
5736 | 4551 | 在诉讼中，原告提交了停工损失清单，用以证明其停工损失
5737 | 9172 | 本院认为，因涉案工程未整体竣工验收，故对程振国就已完工工程量是否合格的证明标准不能严格按照整体竣工验收的要求，但是程振国须证明其已完成的工程量的每个阶段及工程主体结构经过了监理、设计、建设等相关单位的验收认可
5738 | 4452 | 关于司法鉴定费的承担主体问题，为了查明案件事实有必要的鉴定所产生的鉴定费，是属于原告博源公司实现债权的必要费用，该费用主要因是被告益宁公司拖延决算和拖欠工程款而形成，故应由被告益宁公司承担
5739 | 3990 | 对万特公司要求中色十二冶公司赔偿的错误财产保全造成的损失2463066.61元，本案尚在审理之中，中色十二冶公司申请诉讼保全是否错误、是否给万特公司造成损失尚不能确定，万特公司可在本案审结后另行主张
5740 | 406 | 26.4发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知
5741 | 4844 | 根据《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为
5742 | 7666 | 被告金辉公司质证，有异议，与本案无关
5743 | 6037 | 故本院确定在扣除20%质量保修金219699.14元（1098495.72元×20%=219699.14元）之后，合浦昌林房地产公司还应当支付广西廉凯公司工程款9872575.82元（10092274.96元-219699.14元=9872575.82）
5744 | 9761 | 证人沈某出庭证实
5745 | 380 | 8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作
5746 | 11946 | 四、关于新东阳公司主张停工损失的问题
5747 | 12542 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
5748 | 7093 | 详细范围以本合同专用条款的补充条款和发包人的施工界面划分通知为准
5749 | 1230 | 被告则认为两份合同都是在工程开工后补签，目的是为了配合原告竣工验收及招投标的要求订立，因第一份合同竣工日期与实际不符，且该份合同加盖的被告合同专用章不符合招投标要求，才订立第二份合同
5750 | 11706 | 现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金
5751 | 2017 | 此处为19#基础款，不应增加累计
5752 | 9561 | 因此，泰诚公司关于撤场损失请求不能成立，本院不予支持
5753 | 7792 | 在部分金地花园项目合作完成后，原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目
5754 | 6269 | 固定总价范围以外增加工程量价款的支付，在工程量增加部分决算审计结束付清
5755 | 894 | 根据私法自治原则，合同有约定从约定，合同无约定从法定，被告本应按照合同约定履行维修义务，根据原被告诉讼中形成的一致合意不再由被告实际返修重做，则依法应由被告给付维修费用
5756 | 8275 | 综上，原告的部分诉讼请求成立，应予支持
5757 | 238 | 本院对原告任波的该项主张不予支持
5758 | 9217 | 就原告主张被告胡登祥借用被告汉中金木土公司的资质负责西流河酒店工程建设劳务分包施工并同原告结算工程款的陈述，被告汉中金木土公司并不认可
5759 | 11606 | 原告冯继平自建设工程竣工之日至向本院主张权利时止，在六个月内向本院主张建设工程价款优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持
5760 | 7588 | 根据三原告的诉讼陈述，二被告的答辩，法庭归纳本案争议的焦点问题为
5761 | 5557 | &quot;被告不但在60个工作日内没有提出任何异议，没有与乙方结算，更没有委托第三方审核
5762 | 6844 | 5.甲供材料保管费106144.45元
5763 | 1145 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第九十四条之规定，判决如下
5764 | 1004 | 因证人李某乙出庭做证，故该证人证言不予采信
5765 | 8867 | 程振国实际施工的工程包干价预算定案价格为162231662.30元，增加工程造价为6659996.96元，总造价为168891659.26元
5766 | 9859 | 三、本案工程的最终总造价是本院依法委托鉴定单位作出鉴定结论后才确定，双方之前应视为未结算
5767 | 195 | “合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，或者没有必要返还的，应当折价补偿
5768 | 2095 | 449395.2
5769 | 905 | 证明2011年7月28日，原告依据与被告于2011年6月7日签订的建设工程施工协议与施工队赫连志签订了劳务分包协议，工期确定在2011年8月5日至2012年7月1日，因被告未办理相关手续的原因迟迟不能开工，施工队于2011年8月10日撤出工地,期间造成了误工损失,原告向施工队支付误工费38400元
5770 | 12201 | 在建设工程施工合同纠纷案件中，建设工程施工合同被认定为无效的情况并不少见
5771 | 1314 | 5、如发包人不能按合同约定时间付款，逾期不超过一个月的，发包人不承担违约责任，逾期超过一个月但不超过三个月的，由发包人按所欠工程款的1.5%月息支付给承包人利息，逾期超过三个月的，承包人有权停工
5772 | 12812 | 被告辩称应按备案的《建设工程施工合同》约定的固定总价来结算案涉工程价款，与法不符，本院不予采纳
5773 | 2375 | 10
5774 | 12679 | 纵观本案招、投标文件
5775 | 11523 | 对工程造价，鉴定机构出具了鉴定意见
5776 | 5437 | 拍摄照片应晚于2016年10月1日，被告提供的1-1已经证明在2016年7月22日消防验收合格之前被告已经擅自使用该楼房，应由被告独自承担责任
5777 | 5239 | 漏掉707171.75元包含水电费（我方预存电费119464.75元，我方打井费用39572.00元，还有因为打井罚款30000.00元）、样板间地暖18135.00元、外墙评估报告费50000.00元、建设工程质量保证金450000.00，都应该是施工方交的，我方交付了，应计算在拨付款总额里
5778 | 11165 | 四、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求能否成立的问题
5779 | 9393 | 被告万辉公司要求对本案工程造价进行重新鉴定，依据不足，本院不予支持
5780 | 6173 | 原告向被告询问什么时候对工程停止施工，被告回答在D区块竣工以后再没有进行施工
5781 | 3495 | 对证据七证明联大是通过法律规定的招投标程序对其工程进行招标
5782 | 6894 | 因此，原告将外墙保温及涂料、裙楼外墙花岗岩、卫生间防水、主楼屋面的防水、电梯机房屋面的防水、裙楼屋面防水、中央空调、通风系统工程等工程肢解分包给其他施工单位应计取肢解分包工程损失费
5783 | 410 | 双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数
5784 | 6692 | 依据《建设工程施工合同》的约定，10#楼竣工验收合格后返还最后100万元
5785 | 5044 | 故原告中太公司要求鉴定中太公司公章、法人手章及法人签字，本院不予准许
5786 | 7096 | 其中，第14.2条原文载明
5787 | 7087 | 工程名称
5788 | 7055 | 其中，工程内容为12#、13#、15#、16#楼含裙房商业及对应地下室车库，架空车库包括9-13、9-15，工程规模
5789 | 2165 | 5%
5790 | 9048 | （5）竣工验收后3个月内办理完竣工结算，结算完成20天内付至工程总造价（即审定金额）的95%
5791 | 10515 | 根据《建筑安装工程费用项目组成﹥的通知》（建标（2003）206号）规定
5792 | 12504 | 被告钱克飞、马娅娅未向本院提交任何证据材料
5793 | 8451 | 赵凤玉2014年1月5日
5794 | 6011 | 本案中，施工单位、监理单位、勘查单位、设计单位、建设单位分别对昌林广场一期工程主体结构分部及地基与基础分部工程质量进行了验收，评定意见认为主体结构分部及地基与基础分部工程质量均符合要求，同意验收，并出具《主体结构分部工程质量验收报告》及《地基与基础分部工程质量验收报告》，后因双方发生纠纷，广西廉凯公司退出了施工，故可视为案涉工程已竣工验收合格
5795 | 12193 | 但是，就宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款，双方当事人都未提交证据证明全部已付工程款具有特定性，以致未付工程款是否包括该部分款项的事实无法查清
5796 | 707 | 钱国木业公司表示，其中包括该笔3万元
5797 | 7273 | 工程名称
5798 | 3321 | 被告对该证人证言的质证意见为
5799 | 4460 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
5800 | 13087 | 三、工程款支付节点
5801 | 7107 | 同年3月18日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
5802 | 1204 | 钢材款47383.12元，因原告不予认可且按钢材票据的金额仅为338000元，被告认为要认质认价，故本院不予确认
5803 | 3644 | 根据双方签订的施工合同约定，在原告提供决算资料并由被告完成决算审核后，被告累计付至决算工程款的95%，余5%作为保修金，在竣工验收之日起满二年时返还3%，满五年返还完毕
5804 | 6362 | 2009年7月10日，新建水泥向广丰建设发出《关于2009年7月6日来函的复函》，载明
5805 | 7910 | 被告庭审中同意抵扣
5806 | 4476 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第二十三条规定
5807 | 11900 | 68
5808 | 3070 | 建安公司华宇城项目部与被告丽贤公司于2017年5月20日、6月5日就工程前期施工事项进行工程联系并分别出具了工程联系单，2017年8月19日被告丽贤公司向建安公司发出《解除的通知书》，提出因为原告黄天友违法分包行为而解除合同
5809 | 4659 | 一、当事人身份地位
5810 | 6652 | 综上，涉案工程总造价共计92902706.01（鉴定造价）-403356.69元（抗渗费用）+761032.33元（地下（地下室柱截面加固工程款3260381.65元
5811 | 10361 | 被告张光俊应与被告严加福共同承担付款义务
5812 | 9106 | 2018年11月12日，置业公司在安徽正宇工程项目管理有限公司工程预算造价审核定案表中建设单位处签章同时备注“最终以结算审核为准
5813 | 6875 | 4.砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元
5814 | 9562 | 四、关于优先受偿权问题
5815 | 9583 | ”的规定，原告赵玉民承继高明与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同以及在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同，高明及赵玉民作为实际施工人，借用海伦市光大建筑工程有限公司资质，以海伦市光大建筑工程有限公司名义进行建筑施工，根据司法解释的该条规定，上述建设工程施工合同应认定是无效合同
5816 | 8717 | （三）、鉴定单位的单列项中，双方争议的部分
5817 | 12986 | （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”
5818 | 456 | 2、该工程室外消防设施施工费(工程质量必须通过消防部门的验收)
5819 | 1847 | 18栋已付款
5820 | 8656 | 原告主张停工损失，但对工程是否停工、何时停工、因何原因停工均未提交证据予以证实
5821 | 3097 | 华宇城项目前期施工费用经鉴定为人民币262373.25元，其中华宇城项目现场人工费用统计42500.66元
5822 | 2860 | 因案涉工程紧邻黄河，12#-24#住宅楼及酒店大堂地下室底板油毡隔离层属于隐蔽工程，无法进行破拆或钻孔，根据施工规范，在上一道工序未完工的情形下不允许隐蔽进行下一道工序的施工，上陵公司也未提交变更签证单证实楚湘公司对该部分未施工，楚湘公司提交了油毡隔离层的隐蔽工程验收记录，故该部分工程造价不应扣减
5823 | 8721 | 因图纸中未标明宽度，参考2010年7月12日工程变更签证单载明的地下室室外回填土
5824 | 8979 | 因程振国擅自停工及清场，造成工程量增加，建设公司为此多支付工程费用6.598万元
5825 | 12656 | 结合以上两条规定可知，发包人支付工程价款的期限，首先要依约定，没有约定或约定不明时，方可依法定
5826 | 2765 | 由于逾期利息在性质上属于违约损失，且南通二建公司未举证证明其在利息损失之外还存在其他损失，故南通二建公司在主张按年利率24%计算逾期利息的同时又要求国神华公司按利息的同等标准另行支付违约金，属于重复要求国神华公司承担违约责任，本院对重复主张的部分不予支持
5827 | 7463 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院
5828 | 10883 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:
5829 | 4823 | ”本案中，金陵公司认可其没有消防设施工程设计与施工资质，且中林公司与金陵公司均未提交证据证明中林公司的分包行为经海伟公司认可，故中林公司将帝轮路虎4S店的消防工程分包给金陵公司违反上述法律规定，双方签订的《建设工程施工合同》应为无效合同
5830 | 10009 | 本案争议的焦点
5831 | 1233 | 基于此，原、被告在确定中标人以前签订的建设工程施工合同，并且以该合同作为双方协商以及承接工程的基础和条件，该行为违反《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，显属串标行为，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定，投标人与招标人串通投标的，应确认中标无效，同时也导致赣鑫公司中标后与和汇公司签订的建设工程施工合同无效，无论该合同是否为中标备案合同
5832 | 4792 | 2016年6月20日的收据上的40万元，原告称实际收到372000元
5833 | 6487 | 由此可见，原、被告在招投标程序开始之前，已经就案涉工程交由原告承建达成合意，并对双方在施工合同中的权利义务内容进行了全面约定，对该事实，原、被告在庭审陈述中均确认一致，故本案招投标程序存在“未招先定”、“明招暗定”，殊无争议
5834 | 4548 | 在履行合同中，原告的管理人员冉六梅已向被告交纳履约保证金450万元，被告已退还236万元，尚欠214万元，现合同难以继续履行，被告应当返还原告交纳的履约保证金
5835 | 8829 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
5836 | 12324 | 对此本院认为，第一，《协议书》中约定，“未尽事宜在后续补签的工程合同或相关协议中进一步予以明确，由双方协商确定”，在此之后就《协议书》中的五台工业园区基础设施工程项目分别订立了六份《建设工程施工合同》，与《协议书》中的约定相符
5837 | 1631 | 3500000
5838 | 9346 | 千田公司在丁蔡俊组织人员施工期间默认丁蔡俊的施工行为，视为千田公司与丁蔡俊之间形成事实上的建设施工合同关系
5839 | 8501 | 现原告陈鑫主张由三被告连带给付工程款2900000元及退还工程保证金3000000元的请求，本院依法支持由被告东龙公司承担给付责任，由被告白邑公司承担连带给付责任，由被告中茂公司承担一般保证责任
5840 | 1930 | 10443022.59
5841 | 5000 | 本院认为，该编制结论价款系恒广公司单方于2014年10月10日委托宜昌长江建设项目管理有限公司编制，且舜禹公司亦不予认可
5842 | 8688 | 原告系与被告安澜公司之间存在建设工程合同关系，被告安澜公司系从一航五公司承包的工程，被告天航公司作为与洋浦控股公司存在建设工程合同关系的总承包人，既非本案原告的发包人，又非违法分包人，原告起诉要求被告天航公司承担连带责任违背了合同相对性原则，也没有法律上的依据
5843 | 3757 | 综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下
5844 | 8104 | 1-9，面积127.57㎡
5845 | 8446 | 在施工过程中，原告于2014年1月5日向被告东龙公司缴纳了姚安大酒店项目工程保证金100万元，被告东龙公司于同日向原告出具了《收条》一份，该《收条》载明
5846 | 9118 | 程振国称建设公司从2018年第3、4、5期就开始未按期付款，2019年3-6月间第9、10、11期拖欠进度款，导致无法进行施工，并被强行驱离施工现场
5847 | 6614 | 2014年1月1日就集中商业增建工程签订的《建设工程施工合同》，因义银公司就该部分工程款申请撤回起诉，本院已裁定予以准许，该份合同不属于本案审理范围
5848 | 11394 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任”之规定，即便存在未经竣工验收擅自使用的情形下，承包人也应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，本案中原告即使已使用涉案工程，被告也应承担建设工程合理使用寿命内对建设工程质量承担的民事责任
5849 | 10032 | 2、有监理单位盖章确认的十三份签证（001号、003号、004号、005号、006号、007号、008号、009号、010号、011号、012号、013号、016号），合计金额为435392.71元，因该以上签证均有监理单位盖章确认，被告亦称对于有监理公司盖章的签证予以确认，故应计入原告施工工程款项
5850 | 3733 | 以未付工程款63378915.13元（78378915.13元-1500万元）为基数，从2014年5月12日计算至2014年6月29日
5851 | 9832 | 一、闽西宾馆6号楼包含土建、安装、工程配套费等的工程总造价金额及闽西宾馆就案涉工程实际支付同源公司的款项金额的认定
5852 | 91 | 一、涉案工程是否应按照1660元/㎡计算，九洲公司是多支付还是欠付中城投六局工程款，九洲公司是否应支付中城投六局违约损失
5853 | 3838 | 但原告在诉状中计算的请求被告支付至起诉之日之利息的数额为人民币908836.58元，明显高于按照人民银行同期贷款利率计算的利息，对于超出的部分本院不予支持
5854 | 773 | 本院认为，认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程期限三部分
5855 | 7639 | 证明被告没有及时办理相关手续的事实
5856 | 5099 | “照片一组”有异议，认为
5857 | 4749 | 原告、瑞信公司、吉运公司均认可涉案工程存在甲切项
5858 | 4640 | 7、余款5%两年内付清
5859 | 8929 | 证据五、2019年8月21日建设公司给寿县楚都御花园二期项目各施工人员《告知函》
5860 | 4095 | 故原告主张合同的预期利润应该得到支持
5861 | 6221 | 本院认为，2010年5月24日，原、被告、浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定人员对施工现场进行踏勘，E区块道路未施工
5862 | 11931 | 20950000
5863 | 1703 | 714.48
5864 | 293 | 对于保证金的退还问题，南长城公司已于2013年9月12日按约退还群洲公司金滩半岛豪苑F1F2工程保证金500万元，铜仁大酒店工程至今未达到退还保证金的支付节点，但南长城公司已向群洲公司退还绝大部分保证金
5865 | 7549 | 原告和被告大庆安装集团苏州分公司约定的工程款是以被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司的结算
5866 | 8080 | 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任
5867 | 8956 | 证据九、2020年4月1日建设公司《情况说明》及附2019年12月31日《委托付款函》等材料
5868 | 5228 | 该款应在决算后确认
5869 | 12247 | 在存在挂靠施工的情形中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定
5870 | 2715 | 对此，本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条确实规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理”、“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
5871 | 1745 | 395884.44
5872 | 7390 | 5、发票一组，拟证明大庆安装集团苏州分公司开具了发票，湛新公司按照发票金额支付的款项
5873 | 7074 | 1570.1316万元
5874 | 2890 | 根据上陵公司提供酒店大堂屋面A段修改图，原设计A段多功能厅屋面混凝土结构变为钢网架结构，且钢网架由上陵公司另行分包
5875 | 4424 | 其次，益宁公司与博源公司在支付工程款期限届满后达成的案涉《以房抵付工程款合同》中，并未约定因此而消灭相应的工程款债务，该合同在性质上应属于新债清偿合同
5876 | 2564 | 6、虽然《补充协议》、《协议》有对工程价款的补充约定，但该约定是在格瑞汀公司不断增加工程量、实际工程量已超过合同价的背景下达成的，针对的是增加的工程量，而对合同内工程量的价款并未作实质性变更
5877 | 5899 | 从原告提供的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，有建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和监理工程师盖章确认的，综合验收结论为验收合格该十份竣工验收记录虽没有标注验收时间
5878 | 5138 | ”《中华人民共和国建筑法》2011修正第二十八条
5879 | 4709 | 龙门吊及脚手架闲置费本院参考湖北边际咨询有限责任公司出具的意见认定该部分损失为1119027.66元，但由于容福公司只主张1069906.94元，本院认定该部分损失为1069906.94元，并支付从本案立案之日即2016年4月5日开始计算逾期支付工程款利息（以1069906.94元为本金，按照同期商业银行贷款利率从2016年4月5日计算至本金付清之日至）
5880 | 7245 | 秀湖鹭岛1-1期（1-1、2、3、1-5、1-6
5881 | 2774 | 综上，国神华公司应向南通二建公司返还履约保证金3000万元，并按年利率24%的标准向南通二建公司支付利息至实际还清欠款之日止（其中，自2016年1月25日起至2016年1月28日止按本金1000万元为基数计算利息
5882 | 736 | 该工程全部竣工验收后7个工作日内，支付30万元
5883 | 10218 | “根据2013年5月30日，施工单位组织验收的实际情况，经甲乙双方协商一致，制定本补充协议如下
5884 | 5688 | 可见支付90%工程款（包括90%工程款）以内应按预算价款支付，支付90%预算工程款后，才能进入决算程序
5885 | 1544 | 17栋第2、3层
5886 | 12815 | 对于争议部分造价，本院综合双方所持的质证意见，结合《工程造价咨询报告书》意见及鉴定机构工作人员在原审庭审中发表的意见和重审时查明的事实作如下评判
5887 | 11608 | 本院认为，本案的争议焦点主要为
5888 | 4731 | 本案中，2014年7月3日《建设工程施工承包合同》系瑞信公司与吉运公司签订，原告张学忠、王明与案外人程洪等十人在“乙方委托代理项目负责人”处签字，原告张学忠、王明作为实际施工人对2014年7月3日《建设工程施工承包合同》所载明的部分工程进行了施工
5889 | 1940 | 28,508.01
5890 | 3086 | 被告丽贤公司是华宇城项目的发包人，华宇城前期工程施工成果由被告丽贤公司享有
5891 | 5313 | 第四、证人的证言内容证明被告违约拖延工期应承担违约赔偿责任
5892 | 20 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
5893 | 10325 | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
5894 | 7187 | 同年9月9日告知，9#、10#、11#楼所有楼层楼梯及所管道洞口的吊洞处理延期4天
5895 | 10876 | 关于争议焦点一，被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？依据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
5896 | 5843 | 3、本工程所有单体验收合格半个月内支付全部已完成工程总价的85%
5897 | 8193 | 原告的诉讼请求能否成立
5898 | 1455 | （5）被告（反诉原告）瑞海公司支付的办理施工合同许可证缴纳的安全文明服务费85000元及70000元的价调基金，双方没有合同约定该两笔费用由原告（反诉被告）长沙建工公司承担，因此被告（反诉原告）瑞海公司主张在原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款中抵扣，依据不足，本院不予支持
5899 | 6723 | 综上，原告义银公司的诉讼请求部分成立，本院予以采纳
5900 | 111 | 本案中，本院委托安徽中信工程咨询有限公司对中城投六局对未完成工程价款造价进行鉴定，经鉴定
5901 | 2792 | 所有经过证人签名出具的工程签证，是真实的，都是多方开会后确定下来的
5902 | 7947 | 关于红博物产公司已付工程款数额的问题
5903 | 499 | 为证明己方主张，繁宝公司向本院提供下列证据
5904 | 11470 | 碧施合字（2011）-第023号）对涉案工程进行结算，但双方从未就该合同作为结算依据达成一致意见，该合同亦不能作为双方结算依据
5905 | 5160 | 虽然被告否认曾委托或指派该自称名为周开祥的人与原告签订建设工程施工合同，主张系该人私自加盖其单位公章后与原告签订该建设工程施工合同，但被告对其主张并未提供相关证据证实，且根据法律规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为仍然有效
5906 | 6282 | 期间2008年10月28日，广丰建设与新建水泥签订《集抄系统施工合同》，约定
5907 | 6564 | 鉴定过程中，因双方争议较大，闽审公司以《工程造价鉴定意见书》的形式，三次征询双方当事人意见，并进行相应的调整后，于2015年3月9日，作出闽审（2014）编A209-3号《工程造价鉴定报告书》，确定涉案福建闽北物流商贸城A-9-4住宅地块A、B栋商住楼鉴定造价金额41784820元
5908 | 8159 | 现建工五建公司已按约定完成了施工现场的清理，若富成公司认为建工五建公司将施工废料放置的地点影响其南城时代广场二期工程用地，因该主张与本案的工程欠款纠纷不是同一法律关系，不宜在本案中一并处理，双方当事人可自行协商解决或另案起诉
5909 | 12598 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，因《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
5910 | 11358 | 关于争议焦点四
5911 | 10674 | 按合同约定共计处罚工期延期违约金279万元
5912 | 8581 | 在此填海施工期间，被告安澜公司根据原告每月完成的工程量向原告支付相应工程进度款
5913 | 9456 | 根据本案相关证据，被告万辉公司应于2013年9月3日、10月13日、11月18日、12月26日前分别退还相应的四笔各250000元的履约保证金，截止原告联建公司于2014年4月30日向本院递交起诉状，四笔履约保证金分别逾期退还达239天、199天、163天、125天
5914 | 12865 | 《中华人民共和国合同法》第五十八条规定
5915 | 12408 | 被告申请对案涉工程延误工期损失进行鉴定，前提条件不符合，本院不予同意
5916 | 4442 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，博源公司的利息损失应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付
5917 | 4178 | 发包人张文亮，承包人银座公司
5918 | 3659 | 原告提起本案诉讼要求确认优先受偿权，已超过法定6个月期限，故本院对原告的该项诉求不予支持
5919 | 1903 | 201256.2
5920 | 2856 | 鉴定机构认为如果正泰牌配电箱尺寸为楚湘公司提供的950㎜*850㎜*200㎜，元件为DZ20LE-160/4200/160mA，而不是图纸中标的箱体尺寸800㎜*800㎜*200㎜，元件为CM1L-225/4200B，I=180AI-300mA，则配电箱价格则应增加576550.59元，是否增加此部分价款由法院根据质证情况做出裁决
5921 | 10237 | ……”2014年1月21日，上海市奉贤区公安消防支队就系争工程出具建设工程消防验收意见书，就该工程消防验收综合评定为合格
5922 | 9644 | 省建三公司对25万元借款中15万元提出异议，理由是该款项转入李万康个人账户，故不予认可
5923 | 1270 | 本院认为，第一，被告确认两份建设工程施工合同中该公司签章属实，2013年9月16日《建设工程施工合同》的协议书中就组成合同文件载明，组成本合同的文件包括补充合同
5924 | 3211 | 二被告签订的《建设工程施工合同》合同价款为14488837.96元，鉴定机构出具的鉴定结论意见的工程造价为22144186.53元，二者相差7655348.57元，中标价大大低于成本价，被告中凯公司的行为违反了《中华人民共和国招投标法》第三十三条关于“投标人不得以低于成本的报价竞标”的规定，违反了《中华人民共和国招投标法》第四十一条关于中标人的投标所应当符合条件的规定，依据《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第（五）的规定，评标委员会应当否决其投标，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定，二被告之间签订的《建设工程施工合同》应认定无效
5925 | 8211 | 3．被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金的计算方式应如何认定
5926 | 8978 | 证明
5927 | 10648 | 吴东安在该通知书尾部“签收人”处签字
5928 | 287 | 扣除保修金492,412.43元（49,241,242.71元×1%），南长城公司现尚应付群洲公司工程款11,826,065.28元（49,241,242.71元－36,922,765元－492,412.43元），应退保证金238,624元（10,000,000元－9,761,376元）
5929 | 11806 | 计息终点
5930 | 4964 | 按照该条规定，蒋大平作为实际施工人亦可以突破合同相对性直接向发包人融通公司追索工程款
5931 | 11724 | （六）日月鑫公司反诉请求新东阳公司配合办理变更施工单位手续问题
5932 | 4362 | 按上述规定，给付利息的期限应从应付工程价款之日计付
5933 | 2205 | 5%
5934 | 5007 | 因此，涉案编号为201310-1和201310-2二份单体施工合同因违反法律、法规的强制性规定无效
5935 | 6622 | 就涉案工程造价，经义银公司申请，本院依法委托鉴定机构进行司法鉴定，鉴定机构作出华瑞咨报字（2017）080002号《鉴定报告》及华瑞咨报字（2018）080001号《补充鉴定报告》
5936 | 10601 | 授权项目经理杨大群对本工程项目施工全过程的工期、质量、安全、文明施工等实施管理
5937 | 152 | 原告庭审中提出“被告在前期曾经将涉案工程投入使用，应当视为涉案工程合格”的意见，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
5938 | 12995 | 且各方当事人在庭审中均表示就总承包及分包工程并未最终结算完毕，截止目前，已付210万元中只有2014年1月24日和2014年9月16日两笔共60万元的工程款有委托付款书可以证明此两笔工程款系《建设工程施工专业分包合同》涉及的消防工程款，北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司未按《建设工程施工专业分包合同》的约定向中城投集团第五工程局有限公司支付管理费，并给中城投集团第五工程局有限公司开具建安业工程发票，违反了《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，应认定构成违约
5939 | 4986 | 2.材料计价
5940 | 10501 | 河南建安公司提出分包工程属邓州泰和公司违反合同约定单方面分包的，因此工程造价不能再让利
5941 | 235 | 第六，关于原告任波提出备案施工合同中海伦市光大建筑工程有限公司公章系高明伪造的主张，因目前并没有证据证实备案施工合同中加盖的海伦市光大建筑工程有限公司公章系伪造的，本院对原告任波的该项主张不予支持
5942 | 8185 | 因原告与被告华强公司之间的转包行为无效，故对原告要求自工程交付之日起计算利息损失的诉请不予支持，但被告华强公司应当承担自起诉之日起计算的利息损失
5943 | 9862 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
5944 | 2952 | 因双方在合同履行过程中均存在过错，从而导致违约，故依据法律规定，应该各自承担过错责任和损失，故对双方主张的违约金均不予支持
5945 | 6244 | 高低压强电的变压器、穿线管道、电缆及调试工作（不包含E、F区块供电部分及开关站前至外网连接部分）
5946 | 12322 | 道隧公司主张六份《建设工程施工合同》是为履行《协议书》而签订，虽然以五台工业园管委会的名义签订，但BT投资项目履行过程中，由道隧公司向六份《建设工程施工合同》的施工主体付款，是实际付款义务人，道隧公司不是以《建设工程施工合同》主张投资款的依据，而是《协议书》
5947 | 4094 | 本案中由于发包方的原因将涉案工程由五层变三层而让施工公司不能履行全部合同而使获取的经营利润减少，现实情况中，一个建筑企业要承建某一工程项目，需要对企业的运作、企业承建工程项目前期和后期的大量工作和战略计划作出安排和调整，如果工程发包方提前解除合同或减少工程量，该企业的运作和战略计划就会被打乱，就会产生如人员过剩、设备过剩、承揽机会损失等各种各样的损失，如果建筑企业的预期利润得不到保障，建筑企业的经营风险就会大大增加
5948 | 8918 | 2.建设公司已收到置业公司支付给实际承包人程振国的工程款，但未支付给程振国
5949 | 8575 | 施工竣工日期为2011年6月30日
5950 | 4486 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条规定
5951 | 9344 | 关于千田·新开元3#楼人防工程是千田公司在C1地块安置区范围内的项目工程，千田公司与恒基公司对其并未签订书面合同，该工程系由实际施工人丁蔡俊承建后以劳务分包的方式交给靳某对主体部分进行施工，在原一审过程中千田公司也陈述称现主体部分已完工
5952 | 4481 | 根据本案查明的事实，博源公司承包案涉二期工程后，分包给六名实际施工人，由于发包人益宁公司拖欠工程款，博源公司的工程款也未全部到位，还拖欠农民工等建筑工人的工资
5953 | 6695 | 第五，关于鉴定费的负担
5954 | 488 | 于2013年1月30日收到工程款190,000元
5955 | 4583 | 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下
5956 | 9860 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
5957 | 971 | 证明双方约定有固定价款，这三项价款都包括在预算中
5958 | 991 | 证明涉案工程的塑钢窗制造和安装由被告直接发包给了精成塑铝加工部并支付了800668元的工程款
5959 | 10581 | 原文空白）为幢号技术负责人，委派同志（注
5960 | 6917 | 1、判令卉森公司向富丽公司该支付拖欠工程款6000万元
5961 | 3371 | 证据十六、2013年10月13日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告联合发文，李建军为河北联大8号宿办楼项目部经理
5962 | 12532 | 但是根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定
5963 | 992 | 原告质证称不是原告施工的标段，塑钢窗安装合同与原告无关，在实际履行过程中塑钢窗款由被告直接付给塑钢窗制作单位，被告本应将款支付给原告，再由原告支付给塑钢窗制作单位
5964 | 23 | ”、第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
5965 | 218 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
5966 | 8208 | 本院认为，本案当事人的争议焦点是
5967 | 7562 | 本院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
5968 | 8009 | 1、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明项目工程早已在2015年6月29日完成竣工验收，反诉原告工期违约的主张超过诉讼时效
5969 | 9713 | 又因为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
5970 | 12177 | 对该款项，宇元置业公司提供的收款方凭证记载的只有29999.97元，因施工过程中的水电费用应当由施工方负担，上述费用应按相应凭证上记载的29999.97元计入已付工程款
5971 | 1511 | 97571.80元，19#楼按约定应退40%
5972 | 9280 | 三、本案责任主体问题
5973 | 11681 | XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致
5974 | 7300 | 14063.816354万元，秀湖鹭岛项目2-1、2-2A期总承包工程造价
5975 | 4097 | 因本案中，株洲市住房和城乡建设局于2017年8月15日作出《行政决定书》，撤销了被告公司长城国际商业广场一期工程建筑工程施工许可证，且被告（反诉原告）也没有证据证明是工程延误是原告（反诉被告）的原因造成，故被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付逾期竣工违约金320726.5元，延期竣工交付期间造成的商铺租金损失2128995元，办公室占用费40000元、搅拌机场地占用费6000元的反诉请求，没有事实和法律依据，本院依法不予支持
5976 | 4228 | 4、原告要求利息损失的诉讼请求是否应予支持
5977 | 2326 | 1,566,386.94
5978 | 7831 | 2.室外散水
5979 | 5034 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
5980 | 13029 | …（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年
5981 | 11318 | 本院认为，原告现代公司所提第一项诉讼请求为“依法确认原告与被告签订的《建设工程施工合同》和《建设项目施工协议》、《建设项目工程施工补偿合同》无效”，根据已查明的事实，涉案《建设工程施工合同》和《建设项目施工协议》、《建设项目工程施工补偿合同》已被生效的法律文书确认为无效，现代公司在本案中所提的诉讼请求均在上述生效法律文书中予以处理，故原告现代公司的诉请无依据，本院不予支持
5982 | 12998 | ②2014年9月17日至2014年11月21日共66天，年利率为6%，60万元工程款管理费的利息为781.15元
5983 | 2695 | 本院认为，四原告提交的2016年3月16日《证明》虽系复印件，但显示由张贺忠出具，张贺忠在本案诉讼中予以认可，因此本院予以采信
5984 | 9970 | 以上争议部分可以看出，争议增加的部分均为被告（反诉原告）主张，但经原、被告进行确认，无法核实其真实性，为此本院不予支持
5985 | 8268 | 被告提交的中电投工程研究检测评定中心有限公司盖章出具的《现场检测条件协调函》，系该评定中心在接受被告单方委托后出具的协调函，其目的在于“希望委托方尽快与施工方协调，以便我中心继续开展现场检测及后续工作”，其发现的问题也并无详细数据支撑，亦无法借此推翻有监理（建设）单位人员签字的基坑（槽）、地基及基础分部、主体分部工程质量验收记录中对于相关部位的检查评定结果
5986 | 13055 | 综上，本院对于被告（反诉原告）的反诉请求不予支持
5987 | 1443 | 关于工程造价的计算问题，本案依法委托
5988 | 2379 | 1863396.7
5989 | 5521 | 2014年3月28日，飞翔公司与鼎晟公司以书面形式签订了建设兴城市丽景家园小区工程1#至10#楼的《建设工程施工协议书》，约定了双方的权利与义务
5990 | 8988 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付咨询服务费用共计5万元
5991 | 6268 | 3%的质量保修金在一年内支付2%，两年内支付1%
5992 | 2546 | 本案中，建诚奎屯分公司、林州建总公司与潘国彬签订的建设工程施工合同中明确载明
5993 | 7021 | 1-1、2-1、2-2a保障1130交房节点总包及各分包单位倒排计划表两份（6月24日版、8月25日调整版）、工作联系单共计12份、罚款单22份、秀湖鹭岛1-1、2-1、2-2a节点工期延期罚款汇总表
5994 | 1027 | 定额直接费x（1﹢6%）价差（主要材料按本合同规定价格找差，其他材料不找差
5995 | 11390 | 即在工程未交付验收的情况下，施工方应当确保工程质量符合国家强制性标准和约定标准，如果工程质量不合格应当进行整改，在确保工程质量合格的情况下，才能交付进行竣工验收
5996 | 10972 | 地金公司的部分诉讼请求成立/div>
5997 | 7398 | 对证据6真实性不予认可，认为原告为实际施工人，存在质量问题应当通知原告维修
5998 | 4826 | 庭审中，原被告均认可涉案工程未经竣工验收，但海伟公司认可其于2014年12月31日就已使用，故根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理
5999 | 9362 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
6000 | 7699 | 证明被告取得合法土地以后进行棚户区改造项目，因缺少资金，与原告合作开发，利润各自按投资比例进行分配
6001 | 7357 | 本案适用简易程序分别于2016年1月28日和3月1日二次公开开庭进行了审理
6002 | 5352 | 证明
6003 | 10461 | 承包范围
6004 | 7450 | 但对于违约金的计算日期自2012年6月20日起计算为妥
6005 | 3638 | 10.针对商品砼运距问题的争议，虽原告提供的联系单上载明运距为12公里，但由于被告对此没有确认，本院不采信该联系单
6006 | 11604 | 法律设立建设工程价款优先受偿权的宗旨，主要考虑到承包人的劳动已物化到建筑物中，当发包人不能按照合同约定支付工程价款时赋予承包人优先受偿的权利
6007 | 3653 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
6008 | 1049 | 70元/工日
6009 | 171 | 一、本案原告李小勇不是第三人长信建设有限公司的职工，其为承接被告小溪塔卫生服务中心的工程，与第三人长信建设有限公司签订《项目管理目标责任书》，约定原告李小勇承建招标文件提供的工程量清单及施工合同中约定承包人应承包的工程范围，项目为成本单列、独立核算、包工包料、全额承包，并由李小勇向长信建设有限公司上缴工程中标总价的2%作为管理费，原告李小勇亦与第三人长信建设有限公司签订《安全生产目标责任书》，约定了李小勇在项目施工中的责任
6010 | 9208 | 2、给付的责任主体及工程余款问题
6011 | 1326 | 2015年5月29日，湖南四公司向大邦公司移交了竣工验收备案资料的14个单体工程完成了竣工验收备案
6012 | 9992 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”和该解释其他条文规定，实际施工人请求发包人承担责任的要件有二
6013 | 940 | 证据14
6014 | 10409 | l、工程质量标准
6015 | 11384 | 被告主张本案诉讼时效起算的时间应当为工程交工之日即2012年1月7日起算，至工程两年保修期届满之日起诉讼时效已届满，但原告向被告主张的是建设工程施工合同中工程质量不合格产生的违约之诉，其诉讼时效的起算时间为知道或者应当知道涉案工程质量不合格之日起计算
6016 | 3083 | 原告黄天友并非建安公司的工作人员，其与被告建安公司签订的《现场施工管理和目标管理责任协议书》只约定了原告为华宇城项目负责人支付挂靠费给被告建安公司，没有约定由被告建安公司支付工程款给原告黄天友
6017 | 10997 | 地金公司的该项诉
6018 | 4259 | 该工程结算单对双方具有法律约束力
6019 | 333 | 此外，繁宝公司在施工期间，向钱国木业公司承租了260平方米的房屋以提供给工人住宿使用，该租赁费用繁宝公司至今未支付
6020 | 7340 | 原告邬毅
6021 | 9450 | 原告联建公司关于其对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权的主张，符合《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于“建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”的规定，本院予以支持
6022 | 2638 | 前款所称承揽工程，包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动”的规定和第十一条第六项关于“实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的”的规定，杨建飞与林州建总公司之间形成了挂靠关系
6023 | 4547 | 第三，关于履约保证金
6024 | 10596 | 甲方按工程造价的7.33%计取营业税、个人所得税、企业所得税、管理费（税收如有调整，另行补差），在每期拨付工程款中按比例扣除
6025 | 2150 | 20111210
6026 | 400 | 质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据
6027 | 1715 | 17栋第15层
6028 | 8174 | （九）被告华强公司未处理好建筑垃圾，因此产生的费用应由华强公司承担，故垃圾处理费53660元应从鉴定总造价中予以扣除
6029 | 11530 | 故土方运距应根据原告主张的7公里计算土方外运距离
6030 | 4112 | 《中华人民共和国合同法》规定，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，而本案第三人的民事法律行为始终在被告授权范围内，且共同实施了工程建设项目，三方当事人均认可此事实，没有证据显示其超越代理权限范围的民事行为，因此，第三人行使民事权利所产生所民事法律的权利和义务，应由被告承担，席奥公司是无独立请求权的第三人不应承担民事责任，对被告与第三人所签订的委托代建协议属另一法律关系，另案处理
6031 | 5046 | 原告中太公司与被告金孚公司于2012年6月15日签订的补充协议，虽名为补充协议，但从补充协议的内容看实为诉争工程的结算协议，该补充协议是以2010年8月2日原告中太公司与被告金孚公司签订的建设工程施工合同为基础（2010年8月1日，原告中太公司与被告金孚公司未签订建设工程施工合同），即2010年8月2日签订的建设工程施工合同是原、被告双方实际履行的合同
6032 | 2402 | 5%
6033 | 1526 | 原告诉请被告xx公司逾期支付工程款利息是依据《xx二期17#、18#、19#楼补充协议》（二）计算如下
6034 | 5045 | 原告中太公司要求对2012年6月15日补充协议上加盖中太公司公章及法人手章真实性进行鉴定，但原告中太公司并不否认张磊、张玉的签字的真实性，且原告中太公司认可补充协议中确定的合同价款由每平方米1395元增加至1595元，同时也认可诉争工程面积为72403㎡，故原告中太公司要求对公章、法人手章进行鉴定，本院不予准许
6035 | 8046 | 通用条款33.3，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
6036 | 3824 | 鼎元公司于2016年8月向本院诉请行使优先受偿权，已过六个月
6037 | 9695 | ”省建三公司作为案涉工程的承包人，根据合同法第二百八十六条规定享有建设工程价款的优先受偿权
6038 | 9533 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
6039 | 11338 | 一、案涉三份施工合同的效力应如何确认
6040 | 6161 | 证据24，原告认为不清楚照片拍摄的时间，照片上没有被告施工人员，也不能证明是E区块的照片
6041 | 12664 | 根据原、被告的诉辩主张，本案所争议的焦点本院归纳为
6042 | 7321 | 承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持”
6043 | 5836 | 查明，2014年7月2日兴城市建筑工程质量监督站受理建设单位飞翔公司关于丽景家园小区项目的《辽宁省建设工程质量监督申请受理书》
6044 | 10845 | 在合同第六条第二款（2）中
6045 | 2003 | 5%
6046 | 4940 | 3.从施工管理行为上看，案涉工程由蒋大平自主经营，自己聘用施工人员，自己承担与案涉工程项目相关的一切费用和一切债权债务，自行对工程项目的安全及质量负责，自主选择劳务分包单位以及并负责工人工资发放和民工管理
6047 | 862 | ”《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项规定“违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效
6048 | 7569 | 被告大庆安装集团苏州分公司认为，被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的工程款未结清，原告和被告大庆安装集团苏州分公司未就工程费用进行结算，付款条件未成就
6049 | 3852 | 本院认为，本案的争议焦点问题有四个
6050 | 9228 | 原告对其主张超付工程款的事实，是因其怠于向黎坪开发公司主张支付剩余工程款还是案涉工程结算价款低于合同约定总价，原告并未出示证据证明
6051 | 2030 | 5
6052 | 4717 | 的解释》第九十条规定，判决如下
6053 | 11065 | “······余款5%作为质保金······保修期限从竣工备案之日起计算，每个单项保修期限届满后，可返还质保金”
6054 | 2016 | 注
6055 | 1673 | 20110309
6056 | 12262 | 但根据查明事实表明，陈兴元与俊鼎公司确属于挂靠关系
6057 | 4568 | 案外人同时提出确认其权利的诉讼请求的，人民法院可以在判决中一并作出裁判”，案外人提起执行异议之诉时，可在执行异议之诉中既提出明确的排除对执行标的执行的诉讼请求，同时提出对执行标的进行确权或者给付的诉讼请求，也可以在执行异议之诉中仅提出排除对执行标的执行的诉讼请求，另案提起确权之诉
6058 | 13046 | 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算
6059 | 5563 | 工程造价编制说明及结算汇总表（含2016年）、规费笔误明细表、编制说明可以证明
6060 | 492 | 于2013年6月26日收到工程款200,000元
6061 | 1136 | （一）因不可抗力致使不能实现合同目的
6062 | 2433 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十八条、第六十九条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十四条、第二百八十六条，最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下
6063 | 6713 | 其次，就集中商业楼
6064 | 6488 | 《招标投标法》第四十三条规定“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
6065 | 5666 | 被告所谓&quot;供暖工程不合格&quot;之说是错误的，真实情况是
6066 | 11578 | 因涉案的工程至今未竣工，且施工合同约定的竣工日期为暂定日期，故国都集团公司提出涉案工程的优先受偿权有法律依据
6067 | 8376 | 现已查明向武龙、刘吉安为实际施工人，湖南六建公司仍提出质量保证金应当由喳西泰公司返还给湖南六建公司的理由不能成立，本院不予采信
6068 | 1719 | 20110408
6069 | 9256 | 另外26个案件中有3个案件（2018）辽0681民初7557号原告丹东昊翰矿业有限公司诉被告鲲鹏公司返还原物纠纷一案（原告主张争议标的28000000元）、（2018）辽0681民初7558号原告辽宁富达矿业有限公司诉被告鲲鹏公司返还原物纠纷一案（原告主张争议标的38000000元）、（2018）辽0681民初7359号原告丹东昊翰矿业有限公司诉被告高金福（原告主张争议标的4510600元）的争议标的额虽原、被告均无异议，但经本庭审查，原告主张的争议标的额在具体案件审理中并未按该争议额交纳诉讼费，故就该3个案件应以本庭确认的实际交纳的诉讼费来确认争议标的额
6070 | 10593 | 工程项目名称恒通物流园停车区综合楼工程，承包范围按设计图纸施工，承包方式包工包料，《建设工程施工合同》造价17107522元
6071 | 2914 | 上陵公司主张2013年12月19日至2014年9月22日付款6802144.97元，楚湘公司仅认可5573641.86元（见附表3）
6072 | 10121 | 被告奉贤奉城影剧院，住所地上海市奉贤区
6073 | 10153 | 1、2012年4月20日原、被告签订的《建筑安装工程合同》，旨在证明双方明确约定除电梯和室外总体外，按图施工，工程总价为3,650,000元，该工程为包工、包料、闭口合同的事实
6074 | 1891 | 19#第1层
6075 | 12785 | ”、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条
6076 | 3904 | 4、万特公司六安分公司应否对万特公司的款项支付及赔偿义务承担连带责任
6077 | 7041 | 本案双方均对方部分证据的真实性、合法性提出了异议，但异议的内容为证据证明力大小即能否支持其诉讼证明主张的问题，故不能否定该证据的真实性和合法性
6078 | 6747 | 应依据《施工补充协议书》进行工程造价结算，其理由为
6079 | 6044 | 审核费按核减金额的3%计取
6080 | 4222 | 本院于2016年12月21日裁定受理申请人港湾公司的破产重整
6081 | 5512 | 因再次报送前没有向我汇报，我询问资料是否齐全，说上次整理的东西没有进展，原样送去的，我问在自查中甲方委托的门窗报告是否已经更改，回答没有
6082 | 8340 | （3）关于湖南六建公司、李波的责任承担问题
6083 | 10541 | 本工程所用钢材、水泥、砂、石料由甲方统一采购供应，其他工程材料由乙方自行采购
6084 | 10849 | 本院认为，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》无效，南洋公司与闽中公司（吴东安施工队）签订的《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》因吴东安不具有施工资质同属无效，因此关于工期延期违约的约定无效，且南洋公司是否实际在与闽中公司结算工程款中扣除违约金279万元也未提供相应的证据，故闽中公司要求违约金由吴东安承担的主张，不予支持
6085 | 9550 | 现场收方签证单32号是关于2号楼专变房临时用工费用的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的2380元不予认定
6086 | 11682 | 审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间
6087 | 2616 | 根据《中华人民共和国合同法》第四十九条的规定，当事人有关表见代理诉讼主张的成立需要同时具备以下三个要件
6088 | 2750 | （四）卫生、社会福利等项目
6089 | 4463 | ”本案中，虽然案涉施工合同无效，但案涉工程已经竣工交付，并且工程质量合格，按照上述规定，发包人益宁公司欠付工程款，承包人博源公司享有工程价款的优先受偿权
6090 | 12589 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
6091 | 6195 | 鉴定报告中有明显的错误，E、F区块没有签订供电项目合同，只有D区块供电项目合同，并且金额也有出入
6092 | 7259 | 框架
6093 | 7026 | 富丽公司质证认为
6094 | 10385 | 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下
6095 | 1180 | 1.因被告对原告提交的《竣工结算总价》收到后并未作出答复
6096 | 425 | 26.3保留金的提留比例
6097 | 7466 | 委托代理人薛宝平，信利律师事务所上海分所律师
6098 | 3322 | 1、该证人在承揽原告工程前认识原告，有利害关系，其证人证言真实性客观性有待确认
6099 | 544 | 且因为施工中楼房层高对附近居民造成影响，故与居民有了纠纷，拖延了很长时间，也影响了工期
6100 | 7083 | 2015年1月21日，卉森公司作为发包人与富丽公司作为承包人签订了建设工程施工合同一份，合同编号
6101 | 12458 | 原告支付给东泓新居施工工人的部分工资，合计3492410元
6102 | 10412 | 2、工期
6103 | 12673 | 原告又在2007年12月17日向被告发出投标报价书，投标报价为3972302.50元
6104 | 11492 | “关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括
6105 | 7444 | 原告邬毅认为由于合同无效，被告大庆安装集团苏州分公司也没有实际监管，不予承担上述费用说法于法无据，不予认可
6106 | 7547 | 原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司认为，根据订单号显示工程款是不含税的，而根据合同工程款应当包含人工费和税金等，原告支付的各项税费应当计入工程款范围内，被告湛新公司认为，订单号称不含税是指增值税，工程款包含税金在内，原告缴纳的税费是应当由建筑施工企业承担的部分，与工程款无关，且湛新公司也是按照发票金额支付的工程款
6107 | 5789 | 监理单位辽宁方圆建设项目管理有限公司出具了1#至10#楼房的《房屋建筑工程质量评估报告书》其评估结论意见为
6108 | 10746 | 《强大卵石置换基础处理施工合同》、赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》，没有事实依据
6109 | 6542 | 原告认为，案涉工程已经竣工并交付使用，原告在工程竣工之日起6个月内，即2012年7月11日向台州仲裁委员会申请仲裁，要求行使建设工程价款优先受偿权，符合《合同法》第二百八十六条及有关司法解释的规定
6110 | 8375 | 本院认为，各方按照合同中约定总价款扣除5%的质保金共计4075720元，涉案建设工程自2013年12月31日经验收合格并交付使用，合同中约定的保修期限为两年，质保期满一年后7日内返还质保金的60％，满二年后7日内返还质保金的40％，现向武龙、刘吉安请求返还质量保证金的条件已成就，各方应当一并返还质量保证金
6111 | 3508 | “此协议书签字生效后劳务分包人即刻恢复正常施工，继续履行双方签订的原《建设工程劳务分包合同》，劳务分包人在2013年10月5日前达到工程竣工验收标准条件，并交付使用（政府部门验收时间除外）
6112 | 6615 | 菱湖风景区管理中心工程先开工，后经招投标再行签订《建设工程施工合同》，但该工程项目不属于《中华人民共和国招标投标法》所规定的必须进行招标的工程，因此，该份合同不违反法律的强制性规定，合法有效
6113 | 11173 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定
6114 | 10551 | 综上，河南建安公司请求支付欠付工程款的理由正当，本院予以支持，其他请求不能成立，本院不予支持
6115 | 7471 | 被告大庆建筑安装集团有限责任公司
6116 | 11385 | 原告在与被告办理竣工结算过程中发现涉案工程可能存在质量不合格的问题，为此委托了四川信恒建筑工程质量检测鉴定有限公司对涉案工程的质量是否合格进行检测，该公司于2014年12月出具了涉案工程质量不合格的鉴定结论，至此原告才知道涉案工程质量不合格，因此本案的诉讼时效起算时间为2014年12月，原告起诉时尚未超过两年的诉讼时效
6117 | 3213 | 对原告所称二被告在招投标过程中相互串通的情节，因相关人员及证人未在本院组织的庭审中出庭作证，接受当事人质询，本院亦未能核实其身份，故对原告所称上述情节本院不能确认
6118 | 11023 | 一、关于案涉工程项目合同的效力问题
6119 | 38 | ”之规定，判决如下
6120 | 4756 | 原告认可其签字确认的金额为289378元，其余170587元不予认可，但电费确系实际发生，且用电量确认单上有二原告或其工作人员的签字，故本院确认电费为459965元
6121 | 2432 | 故对被告上述诉讼请求本院不予支持
6122 | 11820 | 46900000
6123 | 7670 | 3＃4＃5＃6＃是被告的使用权和开发权，与原告无关
6124 | 12091 | （一）应付工程款数额
6125 | 10305 | 本案争议焦点之二，被告已支付工程款的数额及被告付款条件是否已成就
6126 | 9484 | 1.《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》应否解除
6127 | 1972 | 20110906
6128 | 3499 | 对证据十一是2013年8月5日联大监理单位、石家庄一建、设计单位四部门针对2013年8月2日质监站的暂停施工通知书进行了整改并要求复工，但质监站未与答复也未允许复工
6129 | 7929 | 利息从应付工程价款之日计付
6130 | 11788 | ”在合同履行过中，原告新东阳公司按合同约定提交了工程款支付申请，被告日月鑫公司也进行了批复
6131 | 8006 | 对证据4，真实性没有异议，对合法性、关联性不予认可，这些票据只能证明反诉原告存在缴纳水电费，但所缴纳的水电费所发生的原因是否由反诉被告引起无从得知，且该部分水电费的金额加起来远不够反诉原告所主张的数额
6132 | 3787 | 故建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》不能作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突不影响工程造价结算，对此不作评述
6133 | 2445 | 竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》签订于2013年6月1日，双方对支付工程款时没有约定合理的支付期限，不符合建设施工工程合同的相关交易习惯，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的
6134 | 7814 | 金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题
6135 | 6323 | 合同签订后三个日历日内支付合同总价的80%，余款在工程完成后三个日历日内付清
6136 | 22 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
6137 | 1462 | 湖南倾江消防有限公司消防工程结算的书面材料，因此无法确定所承包施工的消防工程费用金额
6138 | 4279 | 被告神华公司承接了威宁县秀水乡伊思兰文化小集镇建筑工程，被告贵州神华公司将该工程转包给被告贵州构皮滩公司承建并签订了建设工程施工合同，后双方终止合同
6139 | 10935 | 工程总价款共计为62148028元，其中包括工程图纸审定结算款54578416元、损失补助费2000000元、垫资增加费5569612元
6140 | 6299 | 工程款在工程完工后三个日历天内一次性支付
6141 | 12559 | 钱克飞与马娅娅均非合同当事人，并不负有支付工程款的义务，故对于原告韩艳林要求被告钱克飞、马娅娅支付工程款420000元的诉请，本院不予支持
6142 | 8121 | 7-21，面积34.25㎡
6143 | 6490 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效
6144 | 12441 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
6145 | 8296 | …（七）其他基础设施项目”第四条规定
6146 | 1771 | 471191
6147 | 3624 | 上述事实表明，原告对该项分包工程配合费的计取方式有别于前述两项分包工程是明知的，故其再向被告主张石材幕墙工程配合费，对被告构成不利益，本院对此不予支持
6148 | 2579 | 故对合同外工程，应当将鉴定书中“合同外工程结算价款3397934.09元”作为结算工程款的依据
6149 | 4963 | 三、退一步讲，即使认为本案属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定适用范围
6150 | 386 | (5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停电、停水、中断道路交通、爆破作业等的申请手续
6151 | 12886 | 该法律规定明确赋予承包人工程款优先受偿的权利
6152 | 2337 | 19栋已付款
6153 | 7233 | 17#楼楼板天棚基层处理延期30天
6154 | 4969 | 但该两级法院并未对蒋大平与安泰公司以及融通公司之间的法律关系进行实质审查（在执行异议之诉中是否应当就蒋大平与安泰公司、融通公司的法律关系进行实质审查系该两级法院的审理范围，本院不作评价），仅仅依据了书面上的合同进行了确认
6155 | 3285 | 6、关于水电费的承担，由于双方的劳务合同即便有效的情况下，但合同价款并未包含生活区的用水、用电
6156 | 2609 | （一）建诚奎屯分公司不是责任主体，理由是
6157 | 3356 | 证据七、河北联大8号宿办楼工程五层钢筋处理方案时间为2013年6月3日，证明施工单位石家庄一建建设集团有限公司和原告按照建设单位河北联大给监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位石家庄一建建设集团有限公司发函，对工程缺陷进行整改，并拿出处理方案
6158 | 7933 | 因此拖欠工程款扣减470000元装修费及暖气费用45767.76元后，剩余1204232.24元，其中被告于工程交付之前即2014年10月8日前的2014年8月20日向原告付款100000元不计付利息，剩余的1104232.24元应计付利息
6159 | 10757 | 本院认为，关于南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》是否包含闽中公司与江世贵签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》的施工范围问题，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池，其中工期中载明
6160 | 9955 | 土建工程签证增量422537.38元+土建工程设计变更通知单增量11362元+安装工程签证增量8887.33元+安装工程工程联系通知单增量8185.99元+《工程签证单》（编号020）应计入工程款40800元+《工程签证单》（编号021）5200元+《工程签证单》（编号037）计入工程款3600元+《工程签证单》（编号041）4000元-土建部分工程联系通知单部分减量102668.8元-土建工程其他变更部分减量63749.23元-安装工程其他变更部分减量237939.01元，以上共计100215.66元
6161 | 12004 | 本院认为，由于XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定，故XX公司以未达到预售条件，要求XX公司承担按每天以总价千分之三的违约金，不符合合同约定，本院不予采纳
6162 | 8720 | 对此，本院认为，图纸设计为2:8灰土，大豐置业无证据证明建工集团未按图纸设计施工，故应认定建工集团使用2:8灰土回填
6163 | 900 | 被告辩称建设工程未经竣工验收，原告擅自使用后，无权主张使用部分质量不符合约定，此抗辩理由与原被告签订的《河北省建设工程施工合同》50.1和50.3约定不符，原告2014年6月1日未经验收使用被告承建的1号车间，2014年9月15日提出诉讼，2014年10月23日申请工程质量鉴定，鉴定部门2015年7月17日出具质量意见书，应视为“建设工程经竣工验收不合格”，符合《河北省建设工程施工合同》的约定和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条第（一）项的规定，原告已经在保修期内提起诉讼，并及时申请工程质量鉴定，本院依法不予采纳
6164 | 9922 | 反诉原告合法有据的反诉请求，本院予以支持
6165 | 10615 | 你方于2012年3月9日所递交的停车区综合楼1#、2#、3#、4#工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人
6166 | 7192 | 13#、15#楼电梯地坪延期2天
6167 | 6900 | 对被告的第四项反诉请求，本院认为，根据法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
6168 | 8042 | 通用条款14.1，承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工
6169 | 3683 | 被告提出工程价款中应扣除劳保统筹费110445元和农民工工资保证金147260元，该两项费用均为被告向相应行政机关交纳，无证据证明系代原告交纳，该两项费用不应从工程价款中扣除，且也不应计算在被告已支付原告工程款数额中
6170 | 2906 | 楚湘公司主张案涉劳保基金为6359288.93元，经核，劳动保险费统一按照建筑安装工程造价（税前）的3%收取，确定劳保基金数额为211254957.55元×3%=6337648.73元
6171 | 12070 | 应该说明的是，如果孙柏成能提供证据证明其由徐品委托将7号楼外墙保温工程转包给原告或合作公司作为诉争工程施工受益人应在其未付工程款范围内承担给付责任，可另行主张权利
6172 | 4661 | 三、本案是否存在施工延期，若存在延期损失如何承担
6173 | 7235 | 18#楼楼板天棚基层处理延期20天
6174 | 5390 | 被告质证意见
6175 | 6832 | 合同约定，由被告承包建设原告位于登封市××路的嵩景花园项目1#、2#、3#楼的建筑面积共五万平方米的建筑工程
6176 | 3453 | 对证据十复印件不予质证，应属无效，不能证明原告是非法转包
6177 | 920 | 证据10
6178 | 8982 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付餐饮费、住宿费等费用共计1.852万元
6179 | 8739 | “
6180 | 382 | (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要
6181 | 5673 | 综上所述，飞翔公司应依法支付拖欠的工程款和相应利息，并承担违约赔偿责任
6182 | 1763 | 395884.44
6183 | 4159 | 合同签订后，原告积极履行了施工义务
6184 | 2755 | 其次，南通二建公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，可以承包建筑幕墙工程之外的各类建筑室内、室外装修装饰工程的施工，但南通二建公司未取得建筑幕墙施工工程资质，不具有承包富地国际项目玻璃幕墙工程的资质条件
6185 | 8345 | 湖南六建公司作为总承包人，将建设项目全部转包明显存在过错，也是武汉金鑫联鑫公司再次将涉案工程违法转包给实际施工人向武龙、刘吉安的前提，相对武汉金鑫联鑫公司而言，湖南六建公司系上一手违法转包人，处于发包人的地位，与实际施工人向武龙、刘吉安的权益受损具有关联性，应当承担相应的法律责任
6186 | 12495 | 被告钱克飞认可差欠原告工程款，但该笔欠款并非东泓新居项目的工程款，而是曲靖市陆良县鑫城国际项目的工程款
6187 | 3109 | 本院认为，本案的争议焦点是欠付工程款的数额、付款责任应当由谁承担、是否应当支付工程款利息及利息计算方式
6188 | 12820 | 经查，《会议纪要》专家丁再信、陈绍炳的意见是
6189 | 10256 | 本院于2016年1月18日与卫德龙制作谈话笔录一份，卫德龙表示其系上海精达工程建设咨询有限公司监理员，也是本案系争工程的土建部分现场监理员，不包括装修工程
6190 | 10 | 综上，2012年7月1日至2015年6月27日，被告未按约定支付原告工程款的利息总额为416834元（2012年7月1日-2012年7月5日的利息为1403490.58元×5.85%÷360天×5天＝1140元、2012年7月6日-2013年2月13日的利息为1403490.58元×5.6%÷360天×223天＝48686元、2013年2月14日-2014年12月31日的利息为2665079.85元×5.6%÷360天×686天＝284394元、2015年1月1日-2015年6月27日的利息为2983663元×5.6%÷360天×178天＝82614元）
6191 | 8394 | 由于马世文和天宇公司均不具备开发资质，故马世文仍借用龙河公司名义进行开发，实际的开发主体应为马世文个人
6192 | 3393 | 对证据六合同真实性有异议，对发票的真实性无异议
6193 | 3744 | 以未付工程款5710万元（4645万元＋1065万元）为基数，从2013年12月1日计算至2013年12月30日
6194 | 9196 | 对其他诉讼请求因缺乏证据，不予支持
6195 | 6070 | 建工集团与盈嘉公司双方对于盈嘉公司已付工程款38444751.22元均认可，本院予以确认
6196 | 6233 | 本院认为，原告未举证证明该联系单已由被告方签收并签字确认，其提出的异议不成立，该项造价不变
6197 | 5470 | 经审查，该证人系被告单位副总，与被告单位存在重大利益关系
6198 | 12766 | 根据《黎明之城建设工程施工合同》第一部分合同协议书第二条
6199 | 162 | 因此，原告提出的该项意见没有法律依据，本院不予准许
6200 | 10194 | 2012年5月14日，原告通过招投标方式承包了被告翻建工程，双方于次日签订了《上海市建设工程施工合同》，约定合同价为4,334,929元，承包范围为土建、水电安装(工地使用商品砂浆)，开工日期为2012年5月31日，竣工日期为同年9月25日
6201 | 4339 | 对此，本院认为，如前所述，中标无效导致备案合同与非备案合同均无效，案涉工程经竣工验收并已交付使用，本案现有证据能够证明双方履行的是2013年1月23日签订的非备案《建设工程施工合同》，应以该合同为二期工程价款的结算依据
6202 | 11112 | 本院认为，其中，2016年10月19日，杨海涛出具借条内容
6203 | 1624 | 2702032.64
6204 | 9602 | 第八，关于被告上东新城公司提出上东新城小区工程存在缺陷需要原告维修的主张，公安机关卷宗材料体现关于上东新城小区的维修事宜已经达成协议，协议以前的维修费用由赵玉民、任波负担，以后的维修义务由被告上东新城公司负责，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
6205 | 1953 | 20110903
6206 | 12254 | 上述两个合同均无效，但挂靠人实际进行了施工，将劳务和建筑材料已经物化到建设工程之中，实际上在发包人与挂靠人之间形成事实上的建设工程施工合同关系，其合同内容也即为挂靠人以被挂靠人名义签订的建设工程施工合同的内容
6207 | 1872 | 3
6208 | 3767 | 如上，三份合同均为无效合同
6209 | 9101 | 预算造价审计报告审核结果显示
6210 | 6379 | 2010年11月25日，广丰建设预付鉴定费161000元，2011年3月3日，新建水泥预付鉴定费40000元
6211 | 7220 | 同年10月9日告知，13#、15#楼吊篮拆除延期9天
6212 | 12962 | 并约定2016年12月30日前偿还8980806元，2017年3月30日前偿还10000000元，2017年6月30日前偿还12000000元
6213 | 7678 | 证明原告损失垫付回迁过渡费807664.21元给回迁户
6214 | 2022 | 此处为19#基础款，不应增加累计
6215 | 8522 | 原告对证据4的真实性未发表意见，提请由法庭判断
6216 | 880 | 地面加厚10公分厚之后，被告应严格按照技术规范要求对加厚10公分水泥地面进行分格，从而保障水泥地面在热胀冷缩时,按照分割的的缝隙进行热胀冷缩,不出现不规则裂缝
6217 | 9232 | 原告向被告胡登祥支付工程款及因被告胡登祥而承担债务，因二被告并不存在原告主张的法律关系，而《西流河酒店项目工程施工协议》证明被告胡登祥系原告成立西流河项目的负责人，故原告提出被告胡登祥就被告汉中金木土公司支付工程款7136277元并付息承担连带责任的诉讼主张，缺乏事实依据，本院无法支持
6218 | 1203 | 原告撤场时间为2015年4月11日，付款公司为德昌县凤翔市场有限责任公司，故本院不予确认
6219 | 7482 | 原告邬毅及其委托代理人张珊珊、薛宝平和被告大庆安装集团苏州分公司委托代理人赵中华和被告湛新公司委托代理人肖一到庭参加上述庭审
6220 | 5934 | （1）被告亚太公司对双方签订的建设工程施工合同未能提供开工条件，且被告亚太公司亦未能按合同约定支付备料款和预付款，并存在将同一工程项目发包给两个施工单位的情形
6221 | 10202 | 2012年9月30日，原告作为乙方、被告作为甲方，签订《工程施工补充协议》，内容为“甲、乙双方于2012年5月15日签订的建设工程施工合同，因甲方要求增设数字电影厅的功能进行施工，对原告施工图纸予以变更，为此，双方为了体现公平、合理，根据有关法律，结合工程实际情况，经甲乙双方协商一致，签订本补充合同，达成如下协议
6222 | 8089 | 2013年7月10日，富成公司向建工五建公司南城时代广场项目部发出“关于催付工程款函”的回复函，主要内容为
6223 | 12257 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，该条所规定承包人请求支付工程款的权利本质在于合同无效后不当得利返还请求权，而在建设工程的特殊领域，因劳务、建筑材料已经物化为建设工程，故作为建设工程的发包人应当就“得利”的该工程折价补偿施工方
6224 | 6460 | 2007年8月8日，原、被告签订《建设工程施工承包补充协议书》一份，该协议书就恒宇·国际汇晶城4#、5#、6#、10#、11#、12#楼工程的工期、质量、结算办法、工程款支付等施工合同主要条款进行了全面约定
6225 | 6491 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
6226 | 6436 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行对鉴定结论进行了审核，并由原、被告双方对审核意见进行了质证
6227 | 4220 | 被告港湾公司对此不予认可，认为梁廷花未取得公司的授权，其代表公司签名行为无效，但庭审中被告港湾公司主张承认工程总造价12280000元，扣留质保金12280000×5%=614000元，剩余工程款为11666000元，已支付7720511元，下欠3945489元
6228 | 42 | 对九洲公司证明目的中关于中城投六局是否违约及违约金数额问题在本院认为部分加以论述
6229 | 5029 | 况且三方协议还约定，施工合同解除前已完工程质量由后续施工单位负责，如出现质量问题，由后续施工单位负责整改至质量合格止，异地办承诺从正隆公司剩余工程款中支付
6230 | 8090 | 你部昨天发来的“关于催付工程款函”已收到，据我工程部初步核算，完成1～7#楼及商铺的主体结构施工总产值约为10422.62万元，到目前为止我公司约已拨付（含垫付的水电费）6700万元，按足额支付总产值的85%计算应为10422.62×85%=8859.23万元，尚应补付为8859.23-6700=2159.23万元
6231 | 7592 | 原告为证实自己的诉讼主张，向法庭出示如下证据
6232 | 4066 | 本院认为，本案系建设工程合同纠纷
6233 | 6054 | 2.建工集团与盈嘉公司签订的《建设工程施工合同》约定案涉工程采用固定价格结算，调整因素为设计变更、经济技术签证及吉林省长春市政策性文件调整（即人、材、机价差调整），分包配合费按分包总价2%计取
6234 | 12533 | “有下列情形之一的，合同无效
6235 | 10518 | 邓州泰和公司提出河南建安公司未按合同约定的时间交工，工期延误，应该按合同约定进行工期罚款
6236 | 2476 | 合同价款为3792324元
6237 | 12076 | 本院认为
6238 | 1071 | 开工日期2011年11月5日，竣工日期2012年7月30日
6239 | 3798 | 鼎元公司对其中79379500元予以认可，对2014年12月10日陆培林借款50万元、2015年4月26日华基混凝土结算款1500元、2015年10月28日工程审计费180000元、2016年1月25日扣除移动脚手架二套费用660元、2016年8月16日外墙维修及材料费6040元、2016年9月30日加固处理费用12800元、2016年10月9日防水材料费及工资250000元，共计1033325.63元不予认可
6240 | 9427 | 一、关于原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是否应予以解除的问题
6241 | 4828 | ”的规定，本院确认2014年12月31日为竣工之日，故金陵公司有权参照合同约定主张工程价款
6242 | 5712 | (四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
6243 | 7239 | 2015年4月14日、11月25日，2016年1月23日8月14日富丽公司对重庆华兴工程咨询有限公司的监理通知作出回复，重庆华兴工程咨询有限公司在回复单上签署
6244 | 8730 | 2012年4月10日的工作联系单的内容能够反映门窗收口系由建工集团施工完成，故该部分造价1039480.40元应计入涉案工程总造价
6245 | 9303 | 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
6246 | 1983 | 153,895.31
6247 | 9735 | 本院认为，被告陆连庆提交的第1组证据均客观、真实、并与本案相关联，本院予以采信
6248 | 2128 | 18#1~18外墙抹灰
6249 | 9516 | 2.关于欠付款利息的计算
6250 | 11902 | 2016/1/22
6251 | 9120 | “……即日起，我公司撤销于2017年9月1日对委托人程振国下发的授权委托书，撤销事项如下
6252 | 5531 | &quot;建设单位必须在工程开工前，到建设工程质量监督机构办理监督手续，并按照规定缴纳监督管理费，组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审
6253 | 1169 | 3.四川省海峡建筑设计院有限公司设计的德昌县农贸市场建设工程施工图
6254 | 4938 | 1.在是否具有劳动人事关系上看，蒋大平与安泰公司名义上为内部承包，但双方并无劳动关系
6255 | 7937 | 2015年12月16日被告给付原告100000元，2015年6月11日至2015年12月16日共计188天，该期间逾期利息为21183.3元（704232.24元×6%/365×188天）
6256 | 10090 | 原告诉称被告未对地面保温层进行施工，要求扣减该项施工费用74533.34元问题
6257 | 7785 | 2009年4月1日白城经济开发区建设局下发白经开建字（2009）6号文件，《关于金地花园棚户区改造工程5#、6#楼按期完善限期回迁的通知》，开发区建设局组织质检部门、监理公司、建设单位、施工单位、代建单位对金地花园回迁5#、6#楼进行了施工现场实察，发现房屋未达到棚户区建设标准，未完工程6项，部分存在整改问题8项
6258 | 3025 | 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
6259 | 5735 | 六、包括门窗工程在内的工程合同预算价款为4000万元，扣除门窗价工程款约500万元，本工程由原告施工的合同预算价款应为3500万元（4000-500=3500万），被告应支付2625万元（3500*75%），实际支付或视为支付工程款超过2900万元
6260 | 9643 | 除此之外，鑫红光公司主张省建三公司还存在向其借款25万元和垫付电费（以借支方式支付）合计811573.63元
6261 | 10606 | 6.2012年2月7日，南洋公司注册成立全资子公司时空公司
6262 | 13062 | 原、被告提供的工程结算表关于4＃—7＃楼的面积、单价一致，依据面积与单价计算4＃—7＃楼无争议部分的工程价款为（包括合同外预算）7015741.36元（1582402.5元+1582402.5元+1902555元+1902555元+22913.18元+22913.18元）
6263 | 442 | (如乙方工程延期此工程款包括后期余款顺期延长)
6264 | 272 | （五）法律规定的其他情形”
6265 | 2212 | 30
6266 | 1632 | 702032.64
6267 | 4491 | 本院认为，益宁公司作为该案的当事人，完全可以自行调取，其申请不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条规定的当事人及其诉讼代理人无法调取的情形
6268 | 6052 | 1.原告建工集团与被告盈嘉公司系通过公开招投标程序签订的《建设工程施工合同》和《附言》，该《建设工程施工合同》的内容与招投标文件及中标通知书完全相符，并向政府有关部门进行了登记备案，而《附言》在中标通知书确定的价款基础上下浮了8%，即对中标备案的《建设工程施工合同》实质性内容进行了变更
6269 | 12910 | 在审理过程中，被告虽提供了由张凯敏签字的水电工程承包合同、钢结构承包合同、买卖合同、借款协议、张凯敏的银行收条凭证等，但该证据不足以确认证明张凯敏即为该建设工程的实际施工人，而对此问题，原告提供的张凯敏本人的证明，原告与张凯敏之间的劳动合同、企业养老保险缴费情况表及庭审中胡跃东的证言等，相比通过对原被告双方所提供的证据进行综合分析判断原告方所提供的证据证明力大于被告所提供的证据的效力，因此能够确定张凯敏系原告方承建此工程的项目经理，并非实际施工人
6270 | 12682 | 原、被告能正式签订的合同第二部分的通用条款第2条约定
6271 | 9005 | 2017年9月16日,置业公司（发包人）与建设公司（承包人）签订的《建设工程施工合同》
6272 | 5921 | （2）最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同中承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效
6273 | 10438 | 甲方供应材料不得高出同期市场实际价格，且取得乙方接收时的签字认可
6274 | 10176 | 原告对被告提供的证据5真实性无异议，但认为2012年10月9日的收条针对的是合同外的工程，与本案无关，对2013年3月28日的收条针对的是增加的室外总体工程，与本案无关，对2013年4月3日的收条认为是图纸变更费，原告也没有实际收到，对2013年5月27日的收条认为是被告直接支付给姓付的搭建脚手架的人，与工程款无关，对2014年1月29日出具的收条中的支票，只收到了54,000元，另130,000元因被告账上无钱无法兑现，就还给被告了
6275 | 3027 | 瞿友生要求湖南捷超房地产开发有限公司支付保证金利息的诉讼请求，理由不成立，本院不予支持
6276 | 3609 | 原告提供的合同文本中写明该补充合同是在2011年双方签订的《建设工程施工合同》基础上订立，但实际在2011年尚不存在所谓的《建设工程施工合同》
6277 | 1770 | 20110430
6278 | 8267 | 原告提交的基坑（槽）、地基及基础分部、主体分部工程质量验收记录中，有监理（建设）单位和设计单位人员签名确认，可以认定该分部工程经过监理（建设）单位和设计单位质量验收
6279 | 2468 | 工程名称为LED工程陶瓷碳化硼项目
6280 | 9138 | “当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持
6281 | 6001 | （二）关于案涉工程的价款问题
6282 | 9797 | 本案中，原告与被告签订的《建房施工承包合同协议书》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效
6283 | 3896 | 关于现场施工违约金、质量问题诉讼请求，本院不予支持
6284 | 5603 | &quot;&quot;我方申请，北方一般都会提前施工，为了防止跨年度，后来办下来不到两个月时间后三栋楼6、7、9就开工了
6285 | 3266 | 故从5355000元劳务费总额中扣除以上七项的劳务费80.9万元
6286 | 2264 | 739,230.52
6287 | 12126 | “招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
6288 | 6083 | 证据2，被告对证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，认为不能证明原告主张的事实
6289 | 3475 | 证据十、工程暂停施工通知书
6290 | 4433 | 故对益宁公司关于应按42套房屋的价款抵顶已付工程款的主张，本院不予支持
6291 | 1074 | 采用可调价格合同，合同价款调整方法为按上级现行建筑政策有关结算文件的规定执行，双方约定合同价款的其他调整因素
6292 | 2348 | 34732210.66
6293 | 8532 | 本院认为，被告安澜公司提交的证据5与原告提交的证据8中的2014年《测量报告》相同，对其证明力已予以认定
6294 | 5081 | 原告龙耀公司的投标文件已对被告中心医院的招标文件的要求和条件作出实质性的响应，其性质属于要约
6295 | 1775 | 18,550.79
6296 | 8877 | 对程振国的证明观点有异议
6297 | 8180 | 根据合同价和被告双强公司的单方结算价综合分析，被告双强公司暂应支付的工程总价款为268682024元（土建及安装工程款为158448837元，桩基工程款19924930元，幕墙及外墙门窗工程款75693035元、消防工程8428811元、弱电工程款3006249元、配电箱工程2539683元、设备款493979元、管道工程146500元）
6298 | 2985 | 2、合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额
6299 | 2813 | “本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
6300 | 653 | 另外，此处是GRC的柱子，商务标中没有标价，有的是GRC的其它，故不能套用
6301 | 12587 | 2011年10月，双楼建设公司与海安劳务公司签订《单体工程内部承包施工协议》，约定双楼建设公司将其承包的来安碧桂园·城市花园一期住宅总承包工程2号库D标段19号楼及相应地下室工程以内部承包的方式分包给海安劳务公司组织施工
6302 | 9756 | 经质证，被告认为证人证言能够证实原告没有完成合同约定工程，内外墙均是工程范围，原告并没有做完工，交付不符合约定标准，对于原告一直在工地上的说法不予认可
6303 | 9352 | 根据原审一审查明的事实，千田公司并未在相关部门办理3#楼人防工程的报批手续，导致已完工部分无法进入验收程序
6304 | 10554 | 本院认证认为，福建明审工程咨询有限公司系持有乙级资质证书的工程造价咨询企业，且列入工程造价鉴定人名册，故具备工程造价鉴定资格，其指派的鉴定人员郑庆贵、陈继光均具有高级工程师、经济师职称，故鉴定人员亦具备相应的鉴定资格
6305 | 11653 | 3、关于质保金利息部分，根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，参照双方"竣工验收合格期满一年后七天内支付保修金的70%，期满2年，扣除应支付保修金外，7天内支付剩余保修金"的约定，本案酌定质保金的利息从竣工验收之日期满2年起开始计算，即从2014年12月6日开始计算
6306 | 7121 | 本案双方在履行上述合同中，于2015年3月9日召开会议并达成了1-1期、2-1期等相关问题的会议纪要
6307 | 9302 | 本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
6308 | 8377 | 6、关于涉案消防工程款的认定及退还的问题
6309 | 11410 | 单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
6310 | 6008 | 关于焦点三即合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算的问题
6311 | 3576 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院
6312 | 4747 | 故本院确认被告供应的甲供材款项为20672156.48元
6313 | 11839 | 2015/7/9
6314 | 7948 | 因建安公司已按合同约定完成了施工任务，红博物产公司应按合同约定履行付款义务
6315 | 3951 | 经查，万特公司主张的上述四份决算书上标注的费用共6968669.43元即使成立，亦属于因中色十二冶公司不当施工造成的万特公司的损失，与已付工程款不属同一性质款项，不能在已付款中直接抵扣，本院将在审查万特公司反诉主张的损失时，对该四部分款项是否属于中色十二冶公司赔偿范围作出相应认定
6316 | 1121 | 一、关于对涉案工程是按原告投标文件中的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》载明的综合单价计价，还是按照原告投标文件中的《综合单价分析表》载明的分解项目单价计价的问题
6317 | 12790 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》中也作出了同意解除合同的意思表示，双方本质上已就解除《黎明之城建设工程施工合同》达成合意，双方签订的《黎明之城建设工程施工合同》在反诉被告收到《关于2017年3月8日
6318 | 8949 | 证据八、2019年10月15日安徽公振工程造价咨询有限公司出具的皖公振审字[2019]450号《工程造价审核报告书》
6319 | 4509 | 4.原告德江征美公司主张公交客运公司支付工程款77,770,357.65元及利息、两期进度款未付的违约金25,322,755.7元与7,314,749.3元、履约保证金2,140,000元、停工损失费用4,661,600元等有无事实及法律依据
6320 | 7439 | 本案中，被告大庆安装集团苏州分公司将本案系争工程全部转包给没有资质的原告邬毅进行施工，其双方签订的《建设工程施工质量、安全生产责任书》无效
6321 | 3387 | 3、该协议也由何锦文进行签署，即原告也认同该债务的实际承担人
6322 | 8612 | 七、本协议一式四份，三方各执一份，送至解封法院备案一份，具有同等法律效力
6323 | 7601 | 被告金辉公司质证，有异议，这份证据恰恰证明了证据2双方解除了合作关系，已经变成了各自独立开发的关系
6324 | 4458 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
6325 | 2933 | 四、关于上陵公司应否承担欠付工程款利息的问题
6326 | 12115 | 3、中标前后的合同均约定，发包人按合同约定应支付的款项没有超过8000000元的，承包人不能停工和顺延工期
6327 | 8062 | 专用条款9.1，（8）施工场地清洁卫生要求
6328 | 4101 | 在反诉原告在政府部门办好相关的手续后，可另行主张
6329 | 1267 | 原告提出的缪泽荣为被告授权的案涉工程施工负责人，有权代表被告工程施工、工程款收付、工程项目结算等一切事务，故原告向缪泽荣支付案涉工程价款的行为，即为向被告支付工程价款
6330 | 8582 | 双方于2012年12月底对二标段D区D3、D5两段共400米工程进行结算，并签订竣工结算书，共同确认
6331 | 12109 | ”根据上述规定，在确定中标人前，招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判并影响中标结果的，中标无效，相应的建设工程施工合同应属无效合同
6332 | 6571 | 其次，原、被告双方在诉争工程招标前，既已签订合同，确定原告为讼争工程的施工主体，原告亦于招标前即进场施工，且在招标期间被告亦未通知原告停工并退出施工场地
6333 | 6927 | 2-1、2-2A期工程造价151925031.55元，含工程保修金7596251.58元），卉森公司仅支付了进度款182552338.75元，除工程保修金（在质保期满后按约支付）外，尚欠富丽公司工程款95382696.59元（玖仟伍佰叁拾捌万贰仟陆佰玖拾陆元伍角玖），经富丽公司多次催收无果，但富丽公司因卉森公司逾期支付工程款项，造成公司资金短缺，经营发生严重困难，无力承担全额诉讼费用，唯能先行主张部分合同价款
6334 | 12426 | 本案本诉受理费42202元、财产保全费5000元、反诉受理费6900元，共54102元（原告已预交47202元，被告玖信公司已预交6900元），由原告负担24152元，被告玖信公司负担29950元
6335 | 1517 | 满两年不满五年的退80%，17#楼通过相关单位进行竣工验收的时间是2012年11月6日（原告认为验收日期为2011年12月20日），至原告xx公司向本院主张权利时已届满两年，故原告xx公司向被告xx公司主张17#楼质保金226479.51元，18#楼通过相关单位进行竣工的时间是2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2012年6月20日），按双方签订的《补充协议》第七条第4款约定
6336 | 12472 | 对第八组证据的三性不予认可
6337 | 11467 | 久环劳务公司诉称，双方签订的《单体工程内部承包施工协议》约定以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
6338 | 12730 | 综上所述，原告所举证据不足以证实其主张，根据谁主张谁举证原则，举证不能的法律后果应由原告承担，其诉讼请求本院不予支持
6339 | 12840 | ”故原告提供的该30号联系单不能作为有效签证，鉴定机构将此项争议造价没有计入鉴定造价正确，本院不作调整
6340 | 12255 | 该事实上的建设工程施工合同关系仍为无效
6341 | 8051 | （4）法院要求停止施工
6342 | 2001 | 148,390.30
6343 | 3179 | 启航公司以嘉鼎祥公司拖欠工程进度款致使工程停工，并据此要求停工损失缺乏事实和法律依据，本院不予支持
6344 | 5564 | 协议书暂定工程造价4000万元只是估算，协议书明确约定工程结算时按实结算
6345 | 334 | 综上，不同意繁宝公司的诉讼请求，并反诉要求
6346 | 5483 | 2015年3月19日监理单位召集的建设单位、施工单位、设计单位、开开工前会议
6347 | 4008 | 根据双方所签《六安解放中路地下商业街项目补充协议》第5条约定，该400万元履约保证金在竣工验收合格后一周内一次性返还
6348 | 5271 | 同时原告也说明了即使6、7、9三栋楼延迟了工期，但经过甲、乙双方共同努力，在2014年10月30日10栋楼达到同工条件
6349 | 4812 | 依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款、《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第二款之规定，判决如下
6350 | 6186 | 该鉴定报告实际是对2010年7月2日出具的鉴定报告的纠正，并不是出具了新的鉴定报告
6351 | 1144 | 综上所述，原告贵州腾亚公司的诉讼请求及反诉原告毕节水务公司的反诉请求均缺乏充分的依据和理由，本院予以驳回
6352 | 5492 | 被告要当庭提供全部工程日志，我们认可
6353 | 12371 | 道隧公司提交了《投资结算计算表》，五台工业园管委会认为投资款不应支付，同时对该表当中以承兑汇票支付的款项应当以交付之日作为支付日，而非承兑之日，道隧公司认为应当以承兑之日
6354 | 2292 | 18栋已付款
6355 | 4351 | 综上，二期工程价款的结算依据应为2013年1月23日《建设工程施工合同》
6356 | 520 | 6、本施工扩建工程(车间一、车间二、车间三、门卫)已全部达到竣工验收，请上海银同工程建设咨询监理有限公司积极配合甲方组织竣工验收，我施工单位于2013年12月16日退出清场
6357 | 12946 | 合同履行中，又以被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司的名义及其自己向原告支付了部分工程款，同时又接收了工程
6358 | 7664 | 23.由弘兴建筑公司出具的关于金地花园5＃6＃楼回迁楼入住后跟踪服务的承诺1份
6359 | 3515 | 2013年11月5日，河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司等有关人员对8号宿办楼工程进行联合检查验收，并出具了《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》一份，并列明了该工程存在问题及应当进行返工重做和整改、未干的项目，及应负责完成的责任单位
6360 | 10098 | 本院认为，对于合同开工期应当以施工许可证上标明的合同开工日期2012年4月18日为准，合同约定的工期总日历天数均为600日，包括工程验收合同在内，故竣工日期应当为2013年12月19日，而涉案工程的竣工验收时间为2015年1月26日，对于工期的延误是谁的责任问题
6361 | 7866 | 从主体看没太大问题
6362 | 9244 | ”根据上述规定，被告建筑公司与原告签订的26号楼劳务分包协议应依法确认无效，但案涉工程已交付使用，又因为钟志江与原告就案涉工程进行结算，并在工程量汇总上签字的行为构成表见代理，被告建筑公司应参照约定支付工程款
6363 | 1227 | 对上述争议焦点，本院分别作出如下论述意见
6364 | 2015 | 20111011
6365 | 2492 | “没有与林州建总公司签订过挂靠协议，但存在挂靠关系，我以林州建总公司名义对外施工，交管理费
6366 | 277 | 已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”
6367 | 6893 | 且根据原、被告双方签订的《建设工程施工合同》的约定，被告的承包范围为“除土方、门窗、电梯、消防以外的全部设计内容，采用包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的总承包形式”
6368 | 12022 | 对于水电费的支付，因双方并无约定，且施工方亦尚未实际支付，而双方在结算时已包括了该部分，故根据相关建筑文件和行业惯例，应由施工方承担
6369 | 806 | 2018年3月至4月期间，原、被告先后对通河项目工程审计事务及华利通河现代粮食加工园项目清算事宜进行洽商，以上已充分说明原、被告对项目工程合同解除已达成一致意见
6370 | 3869 | 本案中，被告嘉华公司承担本案建设工程建设费用，青州市人民政府以一定价款出让给被告嘉华公司部分土地，并以土地成交价款抵冲部分工程建设费用，而青州市人民政府出让给被告嘉华公司的土地确权给被告佳华公司，由被告佳华公司负责本案建设工程，被告佳华公司虽不是本案建设工程的发包方，但在合同履行过程中实际履行了发包方的职责，并将本应确权给被告嘉华公司的土地登记在被告佳华公司名下，且被告佳华公司自愿承担本案建设工程费用，被告佳华公司应与被告嘉华公司共同承担本案建设工程的建设费用
6371 | 3352 | 证据四、2013年5月15日工作联系函，证明原告作为发包方要求被告加快施工时间为早4点至晚10点
6372 | 5219 | 室外3号联系单变电室基础加深、室外5号联系单门外采暖井变更、室外18号联系单西围墙南段基础梁、室外50号联系单零星签证人工费、室外54号联系单物业房排水、室外63号联系单车库植筋包干费、楼的3号联系单卧室与庭隔墙即RC空心隔墙板、楼1号签证单因燃气更改签证、外墙阳角塑料袋网角线实际发生
6373 | 10650 | 2013年4月9日，恒通物流园停车区1#-4#楼竣工验收备案文件向将乐县住房和城乡规划建设局备案
6374 | 11623 | 原、被告未招先定，违背公开、公平、公正和诚实信用的原则，违反了法律的强制性规定，中标无效，《山西省建设工程施工合同》(备案)亦无效
6375 | 3563 | ”、第六十一条”合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充
6376 | 3773 | 根据施工现场的具体情况，经甲、乙双方协商一致，就合同相关事宜达成如下条款以资共同遵守”
6377 | 9907 | 已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失
6378 | 5970 | 原告请求判令被告支付工程款及利息、返还质保金、未预付工程款损失、工期延误损失的诉讼请求，本院部分予以支持
6379 | 11572 | 六、关于国都公司对涉案建筑工程是否享有优先受偿权的问题
6380 | 6163 | 对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，原告质证认为
6381 | 1704 | 1
6382 | 1863 | 8,257.69
6383 | 6148 | 证据18是转账支票，在银行账户不足的情况下，该转账支票即为空头支票
6384 | 8492 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
6385 | 734 | 一车间基础施工至三层，三车间施工至+00后7个工作日内，支付100万元
6386 | 1898 | 7
6387 | 1978 | 20110908
6388 | 9685 | 对于该部分损失，省三建公司主张由四部分构成，一是2015年7月停工期间补偿民工误工及生活费（民工总人数345人计算31天，每天120元，合计128.34万元
6389 | 7876 | 2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，金地花园回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段
6390 | 7048 | 2014年8月5日，本案双方签订了建设工程施工合同一份，合同编号
6391 | 11152 | 2018年5月8日
6392 | 1467 | 该笔借款系2015年2月冯砚、何银林向刘礼生借款，属于民间借贷纠纷，被告（反诉原告）瑞海公司认为已代冯砚偿还了该笔借款，但未向本院提供借条的原件，原告（反诉被告）长沙建工公司对被告（反诉原告）瑞海公司代为还款事实不与认可，因此，刘礼生的借款500000元及利息抵扣应支付给原告（反诉被告）长沙建工公司工程款，本院不予认定
6393 | 10758 | “由甲方交付水平地面起，总工期为天，……”，结合南洋公司与闽中公司在签订该《建筑工程内部承包施工合同》时，闽中公司与江世贵签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》关于地基工程的合同已经签订且基本履行完毕，应认定南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》施工范围不包含恒通物流园停车区综合楼地基工程
6394 | 12821 | 1.图纸设计上有问题，西侧未按县安质监站要求设计，方案验证时就已提出，按绍县建工〔2006〕31号文件关于绍兴县基坑工程管理的补充规定
6395 | 1020 | 按吉林省2009年土建预算定额直接费加综合费率加价差计算造价
6396 | 1438 | 3.《湖南省建设工程施工合同》经过公证处公证及建设主管部门备案，而《补充协议》没有进行公证亦未在建设主管部门备案
6397 | 132 | 九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》第三条施工组织设计和工期13.1双方约定工期顺延的其他情况约定，发生不可抗力因素造成工期延长的，承包人需办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，因承包人原因造成工期延误，每推迟一天每栋楼罚金5000元，超过30天，每推迟一天每栋楼罚金10000元，其他按通用条款约定的内容执行
6398 | 2640 | 现因双方在挂靠经营过程中拖欠工程款，致使潘国彬的合法债权不能实现，侵犯了其合法权益，对此挂靠人杨建飞与被挂靠人林州建总公司具有共同过错
6399 | 5300 | 施工阶段，施工企业与监理是按照图纸及国家规范施工，但是资料是内外业同步进行，施工企业也是这么做的，否则我们不能验证
6400 | 5546 | &quot;1、《建设工程施工协议书》4.4（1）条款约定
6401 | 10370 | 中国人民银行同期流动资金5年以上期贷款利率的1.3倍向原告支付违约金
6402 | 5123 | 双方在欠条中约定了还款期限，被告没有按照约定还款期限归还工程款，属违约行为，应承担违约责任
6403 | 5760 | 被告坚持依据诚实信用原则，并按合同约定，支付相应价款
6404 | 8397 | 2013年3月4日，马世文又代表鑫华公司与华文公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，而且马世文还代表鑫华公司与华文公司办理了劳务工程结算，在整个施工过程中，龙河公司未向鑫华公司支付过任何工程款，鑫华公司也未向华文公司支付过任何劳务工程款，只有马世文向华文公司支付过1003万元的劳务工程款，鑫华公司补充提供的发票等不能证明其实际对案涉工程进行了施工，故本院认定鑫华公司只是被借用资质的承包人，马世文才是案涉工程的实际施工人
6405 | 4693 | 但其并未提交其他证据予以证实，且与2014年1月23日双方签订的《工程项目代扣清单》所记载的相矛盾
6406 | 10441 | 因甲方供应的钢材、水泥、砂、石料等材料出现质量问题，一切责任由甲方承担，且乙方有权拒绝使用，由此造成的一切损失（含误工、窝工、工程质量、安全、工期等）由甲方承担
6407 | 11381 | 本院认为，原、被告签订《金江钛业15万吨/年钛渣工程-厂区道路工程建设工程施工合同》、《金江钛业15万吨/年钛渣工程-便道路及S路工程建设工程施工合同》及相应的《金江钛业15万吨/年钛渣工程-厂区道路补充工程建设工程施工合同》是双方真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力
6408 | 508 | 关于罗马柱、大门口展示墙施工
6409 | 7839 | 金地花园用地122490㎡面积建设项目是以被告金辉公司申请报批备案，被告金辉公司具有合法的建设、开发资质，并取得建设用地规划许可证件和白城市市区棚户区改造项目审批，己完成了相关的法律手续
6410 | 8821 | 5#、7#楼工程停工损失费（从2011年6月18日至现在）为200万元，开工一个月后分批支付乙方，并由乙方以国安公司出具发票，税金由乙方负责
6411 | 1781 | 514944.45
6412 | 2340 | 33732210.66
6413 | 8698 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十二条第一款第（四）项、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下
6414 | 10993 | 鉴于汇都公司未按照约定履行付款义务，构成违约
6415 | 4729 | 根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第六条、第十条之规定，挂靠是指没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义进行工程建设的行为
6416 | 6271 | 发包方超过60天未审计或未完成审计的，视为发包方认可承包方的决算
6417 | 9793 | 1、本案是承揽合同还是建设工程施工合同
6418 | 306 | 依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第二百八十六条的规定，判决如下
6419 | 11631 | 根据现有证据，施工过程中，被告智祥公司将东景苑小区5#、6#楼通风与空调工程、东景苑小区5#楼防火门工程等工程直接分包给第三方施工，且多数分包工程的验收日期均超过原、被告双方约定的竣工日期，其中东景苑小区5#楼防火门工程验收日期为2012年11月5日，已超过竣工日期数月
6420 | 11301 | 本案中在相关行政部门进行备案的合同是2011年3月10日的合同，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条
6421 | 2900 | 无争议工程造价207161243.52元+配电箱增加造价576550.59元-楼梯石材开槽、磨边费用44255.36元-二次结构混凝土造价313487.94元+土方开挖、回填土、砂夹石换填工程造价3521643.48元+案涉工程住宅楼工程签证单（1）（2）和电气工程签证单中部分变更增加工程造价353263.26元=211254957.55元
6422 | 10877 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
6423 | 2679 | 原告夏炳泉并出具承诺书一份，对上述约定承诺予以遵守
6424 | 13017 | 原、被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》虽然从时间上看在原告中标之后，但因被告在确定中标人之前，就与原告就涉案工程的承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容达成合意，原、被告的行为在实质上违反了《中华人民共和国招投标法》的强制性规定，故该《建设工程施工合同》亦应认定为无效合同
6425 | 4219 | ”该结算单由原告银座公司的汇源大酒店改建工程项目经理贺汝军与被告港湾公司股东之一及财务负责人梁廷花（系张文亮之妻）签字并加盖港湾公司的印章予以确认
6426 | 5125 | 对被告已归还原告欠款270000元的抗辩，因被告提交了原告书写的收款条，且原告认可，因此，对其抗辩本院予以采信
6427 | 8924 | 证明
6428 | 4740 | 关于工程价款的认定
6429 | 12220 | 四、逾期竣工的违约责任
6430 | 1366 | 而且，本案即使存在大邦公司与湖南四公司于2012年2月3日签订的《湖南省建设工程施工合同》，该《湖南省建设工程施工合同》系大邦公司与湖南四公司在经过招投标程序后签订并交相关部门进行了备案，但结合2011年7月18日大邦公司已与湖南四公司签订《建筑工程施工合同》、2011年8月16日湖南四公司向大邦公司支付了履约保证金500万元及湖南四公司于2011年8月就已进场施工的事实，可以认定大邦公司与湖南四公司进行的招投标存在投标人与招标人串通投标、就投标方案进行实质性谈判的违法情节，根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条关于“投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效”、第五十五条关于“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
6431 | 6676 | 对于义银公司主张的其他利息，因未能提供充分证据，本院不予采纳
6432 | 11027 | 原告喀什华厦公司与被告喀什东方汇科公司就涉案叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《建设工程施工合同补充协议》
6433 | 6021 | 由于双方当事人签订的前述案涉合同属无效合同,合同中关于逾期付款利息的计付标准亦相应无效,则应视为对欠付工程价款利息给付标准没有约定,参照上述司法解释的规定,合浦昌林房地产公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息
6434 | 5622 | 丽景家园工程是2014年4月1日开工的，2015年10月工程经竣工验收质量合格
6435 | 2451 | 根据《中华人民共和国民法总则》第十条规定，处理民事纠纷，应当依照法律
6436 | 296 | 关于南长城公司主张的逾期交房违约金损失及资金占用损失的问题
6437 | 1756 | 2913762.09
6438 | 3621 | 3.针对原告认为核增外墙专用勾缝剂材料费198511元的争议，经查实，原告该项主张的依据为57号联系单，由于该联系单没有被告确认，故本院据前述理由不予支持
6439 | 7551 | 合同价格包含但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润
6440 | 304 | 本案中，按合同约定，铜仁大酒店工程尚未达到发包人支付工程进度款的节点，金滩半岛豪苑F1F2栋工程发包人已按约支付工程进度款，不存在发包人逾期不支付工程款的情况，且案涉工程均未竣工，亦因群洲公司的违约，导致案涉工程不能按照约定日期竣工，群洲公司无权行使工程价款的优先受偿权，群洲公司的该主张无事实和法律依据，本院依法不予支持
6441 | 7179 | 13#、15#、16#楼楼梯间刮白延期7天
6442 | 10468 | 在施工过程中，邓州泰和公司及项目部监理部多次向河南建安公司送达处罚通知单，对其施工违规行为予以罚款，河南建安公司对此予以否认
6443 | 3122 | 关于是否应当支付工程款利息及利息计算方式
6444 | 9523 | 超过90天仍未支付工程款项，乙方可选择停工或继续施工，如选择继续施工，甲方除应尽快支付欠付工程款项外，仍应承担每月1.5%利息及承担1.5%的违约金直至欠付工程款付清
6445 | 12568 | 综上，原告韩艳林为第三人金泓公司所承建的东泓新居住宅小区项目进行施工，现工程已经竣工验收合格，金泓公司应当依约向韩艳林支付相应工程款
6446 | 4734 | 永宁县人民政府与瑞信公司于2014年4月11日签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造建设项目投资建设移交合同》约定涉案项目模式为BT模式
6447 | 10732 | 吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为17107522元，江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》合同价款为765958元，赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为3728223元
6448 | 7626 | 被告金辉公司质证，证据本身无异议，证明问题有异议
6449 | 4388 | 当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决
6450 | 9098 | 程振国施工的涉案楼栋及地下室的基槽（坑）部分、基础工程部分、主体结构部分、混凝土部分、装饰装修分部工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）的质量分别有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位进行阶段验收，并有上述单位相关人员签字或盖章
6451 | 8400 | 加之双方之前已经签订了《建设工程施工合同》，确定鑫华公司为案涉工程的承包人，前后两份施工合同约定的包干价仅相差1486元，说明招标人和投标人在招标前已经进行了实质性谈判并确定了中标人，该行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”之规定，应属中标无效
6452 | 1776 | 5
6453 | 3754 | 由于九龙公司未能按该补充协议第三条确定的支付方案向顺通公司履行支付工程款的义务，所以顺通公司要求花开富贵公司对九龙公司在本案中全部付款义务承担连带责任符合法律规定，本院依法予以支持
6454 | 312 | 被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司，住所地上海市宝山区
6455 | 8716 | 钢筋差价15713237.28元应计入工程总造价，本院对此予以确认
6456 | 483 | 审理中，繁宝公司、钱国木业公司及崎丰厂一致确认，繁宝公司于2013年4月18日收到工程款200,000元与100,000元两笔工程款
6457 | 11162 | 本案中，原告喀什华厦公司为向人民法院申请诉前财产保全，向人民法院缴纳诉前财产保全申请费10000元
6458 | 7638 | 14.白城市经济开发区建设局文件2009年9号、10号各1份
6459 | 4786 | （1）2015年8月27日的2424087.11元，原告称未收到，但王明在留存于被告处的支票存根上签字，实际金额为2396019.11元，证明其已收到该款，与被告主张的一致，应当以实际金额计入已付款中
6460 | 11213 | 西北电缆公司未如期向鲁中装备公司付款，其行为构成违约，合同中双方对违约责任的约定为“由于乙方（鲁中装备公司）原因造成工期延误，按每天500元向甲方（西北电缆公司）支付工期违约金
6461 | 9976 | 为保证工程顺利完工，施工单位和建设单位就后段的完工工期及相关事项达成如下协议
6462 | 5764 | 请求人民法院驳回原告的请求
6463 | 7830 | 1.屋面卷材防水
6464 | 5140 | ”依法应认定原告与被告签订的委托施工承包合同无效
6465 | 5131 | 对原告要求被告唐常望偿还工程款及欠款期间利息的诉讼请求，因唐常望非发包方商丘市宏昌置业有限公司自然人股东，与原告之间构不成法律关系，与本案无关联性，因此对该诉讼请求不予支持
6466 | 6749 | 2、从工程造价的结果来看，《建设工程施工合同》的工程价款明显低于《施工补充协议书》的工程价款，如《建设工程施工合同》是双方实际履行的合同，则大经公司的行为有违常理
6467 | 5039 | 原、被告双方签订的二份备案合同，因违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
6468 | 9411 | 被告万辉公司至今未向原告联建公司支付任何工程进度款
6469 | 3971 | 中色十二冶公司实际施工的时间为565个日历天，超过合同约定工期265天
6470 | 7511 | 2、PA项目扣质保金通知单一份，拟证明因被告大庆安装集团苏州分公司未尽维修义务，扣除质保金95,000元，由湛新公司自行维修
6471 | 8906 | 内部承包协议内容及建设公司将涉案工程整体转包给程振国施工，程振国承担大合同中建设公司全部权利和义务
6472 | 11280 | ”的规定，因原、被告双方最终同意按照《结算审核报告》中审定的竣工结算总价进行结算且明确被告尚欠工程款的情况下，双方未约定剩余工程款的具体支付时间，故原告可随时主张被告履行工程款支付义务
6473 | 4350 | 第六，2016年6月29日益宁公司向鉴定部门德利公司提交2013年1月23日《建设工程施工合同》原件作为工程款结算审核依据
6474 | 12943 | 现部分工程已使用，但未进行验收
6475 | 1094 | 本院认为
6476 | 6792 | 涉案工程为未完工工程，2016年5月20日，经安徽省芜湖市中级人民法院（2016）皖02民终759号民事判决，确认涉案当事人双方签订的《建设工程施工合同》及《施工补充协议书》于2015年7月20日解除，但当事人双方就工程价款的数额及支付并未达成合意
6477 | 981 | 证明原告第六项目部项目经理李永浩代表公司签订合同，双方签订的合同合法有效
6478 | 7198 | 同年9月23日告知，12#楼外架拆除延期13天
6479 | 8239 | 第三，关于被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金或利息的计算方式应如何认定的问题
6480 | 11453 | 关键节点工期中，“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主的交房”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
6481 | 8393 | 本院认为，马世文与龙河公司签订的《一期主体商场建筑物排灌渠右侧剩余三角形土地项目开发合同》约定龙河公司提供土地，马世文提供资金并独立组织进行施工、建设、经营管理，开发修建后的建筑物产权及土地证权归马世文所有，龙河公司收取0.56亿元固定收益，不承担任何经营风险，根据《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条关于“合作开发房地产合同约定提供土地使用权的当事人不承担经营风险，只收取固定利益的，应当认定为土地使用权转让合同”之规定，龙河公司与马世文之间名为合作开发合同，实为土地使用权转让合同关系
6482 | 374 | 六、组成合同的文件……双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
6483 | 8039 | （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
6484 | 6313 | 新建水泥承包九龙一号进线电缆导管、安装工程
6485 | 3702 | 建筑工程资料是对工程质量及安全事故的处理，以及对工程进行检查、维修、管理、使用、改建、扩建、工程结算、决算、审计的重要技术依据
6486 | 1017 | 2011年6月7日，原、被告签订《建设工程施工承包协议》一份，约定由原告承建被告位于长白山保护开发区池北大街以西警民路北长白山保护开发区丽都-紫薇阁一期工程1#-8#楼的土建、采暖、给排水、电器工程，建筑规模27283平方米，承包形式为包工包料，约定开工日期暂定为2011年6月10日，竣工日期暂定为2011年11月15日
6487 | 839 | 关于排水管线、道路硬化项目施工工程款问题
6488 | 12887 | 依照最高人民法院于2002年6月20日公布的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
6489 | 6400 | A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）12127000，D、E、F区块的工程款6302796元-1554176元＋89831元=""4838451元，九龙一号D区块室外出墙雨、污排水管道工程款245000元，联系单涉及的工程款1440100元，2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元合计24523551元
6490 | 9464 | 被告华创阳安公司委托第三方对涉案工程进行竣工结算审核，花费审计费789612.78元，审定工程总价款85517718.71元，原告对此审核结果予以认可
6491 | 3841 | 对此本院认为，在《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》中约定，承建方式为由被告港洲文化公司对外组织捐款，观音寺全方位配合工作设立捐款帐户专款专用
6492 | 6124 | 证据3-11，原告无异议，本院认为具有证明效力
6493 | 4863 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
6494 | 12171 | 2#和3#楼提前完工，宇元置业公司给施工作业人员的红包款181122元
6495 | 9625 | 本院认为，《建设工程施工合同》中约定项目措施费按基本费计取，第47.6条又约定有“乙方在施工过程中通过精细管理，工地现场经政府相关部门认定达到成都市标准化工地标准或工程质量获得天府、芙蓉、鲁班奖证书，则甲方按本合同承包范围内工程结算总造价的千分之一给予乙方奖励”的内容
6496 | 9679 | 关于合同解除后的利息，由于鑫红光公司逾期支付工程进度款，且其在向成都市高新区规划建设局发出的《停工报告》中也自述是市场和资金等因素导致了工程停工，并最终导致了案涉的施工合同及补充协议解除
6497 | 6815 | 2016年5月24日，日森置业、外经贸公司、秦治显三方签订协议系各方真实意思表示，不违反相关法律规定，应依法认定为有效，该协议约定“二、甲方收取乙方的保证金600万元分4次向乙方返还，2016年5月31日之前返还50万元人民币
6498 | 11661 | 其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议
6499 | 3599 | 围绕双方当事人的争议点以及各自的诉求，本院作以下评判分析
6500 | 4959 | 在工程质量存在问题需要整改的情况下，整改费用应当从质保金中支付
6501 | 6580 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果的规定，原告应对分段计算逾期支付工程进度款利息的主张承担举证不能的后果
6502 | 5291 | 我方也希望尽快办下来，我方也着急销售楼房，按照协议要求，我方向原告方要此证据，原告迟迟不给，2016年8月份等我方把这些证据送到档案馆时，让我们去签字，第二天我去了又说材料不全，说是施工方竣工图纸都在原告方，导致报送档案馆至今没有送到
6503 | 12957 | 本院认为，本案的争议焦点
6504 | 3984 | 由于工期延误的主要责任在于中色十二冶公司，中色十二冶公司所承担的违约金尚不足以弥补万特公司的损失，因此，对于万特公司提出的工期延误损失中色十二冶公司应予以适当赔偿
6505 | 1737 | 20110420
6506 | 2614 | 故杨建飞使用伪造的建诚奎屯分公司印章与潘国彬签订建设工程施工合同的行为不构成职务行为
6507 | 1612 | 4
6508 | 2470 | 承包范围为主厂房、基础、室外除尘设备基础
6509 | 8526 | 被告安澜公司提交的证据5-7
6510 | 12567 | ”根据协议约定，如果金泓公司未依约付款，则应从2011年12月31日起按照银行同期贷款利率4倍计息，故对于原告要求第三人金泓公司按照银行同期贷款利率4倍支付自2012年1月1日计算至款项款清为止的逾期利息的诉请，本院依法予以支持
6511 | 11669 | 对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信
6512 | 3687 | 三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理
6513 | 738 | 总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清
6514 | 12639 | 庭审中，被告未否认其出具《源源国际大厦工程结算审核定案表》的真实性，也没有证据表明不是其真实意思表示，故其应当按其内容履行工程款给付义务
6515 | 11770 | 合计4948.5万元，本院予以确认
6516 | 1915 | 21,867.82
6517 | 4797 | （6）被告将2017年8月28日的物业储备金2887元计入已付款中，原告没有确认也未否认，因该款并非工程款，故不应计入已付款中
6518 | 11899 | 2016/1/20
6519 | 1962 | 6875241.98
6520 | 2332 | 32732210.66
6521 | 8860 | 建设公司对三性均有异议
6522 | 3738 | 以未付工程款2000万元（1000万元＋1000万元）为基数，从2013年7月31日计算至2013年8月30日
6523 | 2562 | 根据《解释》第二十二条的规定，当事人已经约定按固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，应不予支持
6524 | 7013 | 对以上证据的真实性、合法性均予以认可
6525 | 5180 | (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容
6526 | 12295 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定计算
6527 | 10463 | 暂按2000万元，以施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更部分计价，以实结算，以总造价优惠让利5%
6528 | 7188 | 同日告知，12#楼外墙漆延期4天
6529 | 3542 | 对被告提出的冠华公司无权对劳务合同形成的债权主张权利即原告诉讼主体不适格的诉辩意见，本院不予支持
6530 | 12727 | 关于工期拖延造成的损失问题
6531 | 9661 | 关于第二个争议焦点，庭审时，省建三公司陈述其要求鑫红光公司支付逾期付款违约金包括两个方面，一是合同解除前逾期支付进度款的违约金39585315.21元，二是合同解除后的按照银行借款利率两倍计算的逾期支付工程款的违约金
6532 | 881 | 对质量鉴定意见中的地面高程超出原有设计，属于被告采取补救措施，采取补救措施没有达到预期的地面找平和排除地面积水的补救效果，鉴定报告确定由被告对超过设计高程的地面返修重做，本院根据被告采取补救效果的实际予以认定
6533 | 5244 | 证明被告方应按照相关规定计算支付工程款并支付利息
6534 | 7797 | 不存在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
6535 | 4946 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
6536 | 1908 | 5%
6537 | 11734 | 日月鑫公司认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条、第十条的规定，本案中《补充协议》关于工程价款这一实质内容与备案的中标合同不一致，并对中标合同实质内容进行了变更，应以经备案的中标合同为结算依据
6538 | 11226 | 冶科纳米公司对不属于必须进行招标的工程进行招标，并对涉及该工程的建设工程施工合同予以备案登记，其应当依照相关法律法规的规定享受权利，承担义务
6539 | 1356 | 大邦公司认为本项目16栋单体全部应按踏勘开仓记录比例扣除构造柱
6540 | 2511 | 2013年7月19日至2014年6月，格瑞汀公司共向杨建飞支付工程款6123000元
6541 | 1880 | 24,751.16
6542 | 11673 | 根据法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
6543 | 3604 | 关于两份合同的效力问题，本院认为均应认定无效，理由
6544 | 11039 | 复工时间
6545 | 933 | 被告质证认为楼梯间大理石确实是案外人李某甲施工的，但工程款是被告支付的，且已经支付完
6546 | 6481 | 理由如下
6547 | 3645 | 因案涉施工合同无效，故上述支付期限约定对双方当事人不具有法律约束力
6548 | 3284 | 5、关于返工整改的项目，由于至今8号宿办楼楼没有验收，即便存在返工整改，原告无权主张权利
6549 | 8872 | 本院认为，该组证据系程振国单方制作，不能作为程振国已完成涉案工程总造价和确认变更工程量及造价的依据
6550 | 9007 | “第一部分协议书……一、工程概况工程名称
6551 | 6525 | ”由此可见，原、被告双方当时对工程总造价的估算就已达到2亿元，本案司法鉴定结论认定的工程总造价数额并未超出双方当时估算的数额，可以印证司法鉴定结论的合理性
6552 | 10620 | 10.2012年3月20日之后，南洋公司（发包人）与闽中公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定
6553 | 4574 | 依据《中华人民共和民法通则》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第三百一十二条之规定，判决如下
6554 | 11265 | 关于二被告提出案涉工程的住户已就房屋结构变更和质量问题起诉二被告，应待上述诉讼终结确定责任后再支付本案工程款的辩解意见，因上述诉讼案件与本案并非同一法律关系，且即使上述案件最终确定二被告应承担相应的民事责任，亦不影响其向原告楼应彪主张权利，庭审中原告楼应彪亦表示二被告届时可另行起诉，故本案中对二被告所提上述辩解意见，本院不予采纳
6555 | 9596 | 第四，关于工程款结算认定及顶房款下浮协议是否实际履行的问题，被告上东新城公司的法定代表人马洋与赵玉民、任波于2015年1月18日签订该协议，就上东新城项目后续存在的问题达成协议，但通过公安机关卷宗材料体现协议约定相关事项在2017年才在公安机关组织下由各方对账后予以解决，这充分说明该协议内容在客观上并未实际得到履行，各方以自己的行为没有履行协议约定的主要义务，现有证据也没有体现该协议内容实际得到履行
6556 | 6297 | 230000元
6557 | 10937 | 汇都公司尚欠地金公司工程款17334994元等内容
6558 | 11049 | 喀什华厦公司（施工单位）、勘察单位、设计单位、监理单位均在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上签字或盖章确认，上述单位签署的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》载明，涉案的1号楼、2号楼、22号楼竣工日期均为2018年8月20日
6559 | 12526 | ”原告当庭自认钱克飞已经支付了工程款30000元
6560 | 6212 | 原告认为土方补贴联系单载明的补贴费用是指所有区块的土方补贴，应扣除未施工区块的土方补贴费用，按区块面积比例计算应扣费用，应减少鉴定造价118914元
6561 | 10264 | 本院于2016年1月18日、1月28日与隆波公司副总经理邱祥明制作谈话笔录两份，邱祥明表示隆波公司与原告签订过《建设工程施工专业分包合同》，关于鉴定报告双方争议内容的第(1)、(2)项工程由其公司施工，檐口板按照设计使用了纯铝板，但屋面板，因业主方的要求实际施工中使用了彩钢板，原告向其公司至今只支付了工程款450,000元
6562 | 9283 | 山西六建为涉案工程项目的总承包方，山西六建海南分公司为涉案工程项目的现场施工人和管理人，其将涉案防水工程分包给没有防水工程施工资质的新金伞公司，违反了法律的强制性规定
6563 | 4980 | 该合同中第一部分第一条工程概况、工程规模注明“另祥签订每栋楼号固定价格施工合同为依据”，第五条合同价款注明“本合同（另祥设计栋楼号固定价款施工合同），其他约定
6564 | 8681 | 该部分工程款按年利率4.35%（2015年10月24日开始执行）从2016年1月8日暂计至起诉之日即2016年11月16日止的利息损失计42,882.5元（1,145,919.35元×4.35%÷365天×314天），原告的诉讼请求予以部分支持
6565 | 11571 | 同时，国都公司提出天泽公司多次设计变更造成其经济损失，因天泽公司于2012年11月8日与国都广西分公司达成《维欢嘉裕城4#楼人工挖孔桩误工补偿协商会纪要》，解决了因变更设计而造成国都公司及其广西分公司的经济损失问题，故天泽公司应按上述纪要向国都公司赔偿经济损失60000元
6566 | 8361 | 武汉金鑫联鑫公司应当承担向向武龙、刘吉安支付工程欠款24774400元（含质保金4075720元）的责任
6567 | 4200 | 工程规模6181.35平方米
6568 | 9740 | 证明仅能证实八层以上的《结算记录》系原告漆明江单方制作，未经被告陆连庆签字认可，本院不予采信
6569 | 1774 | 3710158.88
6570 | 4382 | 因保修金属于工程结算款的一部分，故应按24%/年逾期支付保修金违约金
6571 | 467 | 4、一车间基础施工至三层，三车间施工至+00后7个工作日内，甲方支付100万给乙方
6572 | 3560 | 原告要求被告支付工人生活区水电费6万元，依据《河北联合大学水电动力科催缴通报》证明“2013年4月至11月川凯公司工人生活住地用水电费合计47379.28元，或从冠华公司工程款中扣除”，本院认可川凯公司应给付冠华公司为之垫付的水电费47379.28元
6573 | 9436 | 被告万辉公司主张原告没有证据证实其承建本案工程的质量是否合格，其不应支付相应的工程款
6574 | 1633 | 3,510.16
6575 | 10906 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条第二款，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
6576 | 12103 | 相应的，作为《宇元·万向城二期施工合同》补充合同的2012年1月13日的《补充合同》以及2012年2月8日的《补充协议（二）》同样属无效合同
6577 | 9766 | 证人万某、阮某、沈某所作的证言，无其他证据佐证，本院不予采信
6578 | 315 | 委托代理人丁云池，安徽皋陶律师事务所律师
6579 | 1609 | 20110120
6580 | 10908 | 关于双方各自提交的《建设工程施工合同》的证据认定问题
6581 | 4612 | 剩余5%工程款作为质保金，如工程不出现质量问题，工程质保金分两年两次返还，工程竣工备案证完成，第一年支付质保金的40%，第二年后支付质保金60%
6582 | 8571 | "工程承包范围
6583 | 2090 | 94,949.02
6584 | 3272 | 综上所述，原告认为被告的所为给原告造成损失事实清楚，应支付给原告各种费用
6585 | 12553 | 被告钱克飞虽然称协议是在遭到胁迫的情形下签订的，但是并无相应证据予以证明，故本院对钱克飞的观点不予采纳
6586 | 10300 | 鉴定人员表示其根据设计图纸上的管道设计，计算出造价为178,017元
6587 | 1011 | 证人周某某的出庭证言
6588 | 11449 | 虽然案涉工程存在未经竣工验收使用的问题，但根据上述条款规定，鸿丰公司应在工程交付后付至总工程款的90%，即66127878.26元×90%=59515090.43元
6589 | 280 | 《中华人民共和国合同法》第九十二条规定，“合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务”
6590 | 11013 | 汇都公司未按照约定履行支付剩余工程款的义务，违反诚信原则
6591 | 9197 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、第六条第三款、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条、第二十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第三款规定，判决如下
6592 | 7104 | 1-1期（工）字2015年48-1号，工程规模
6593 | 12603 | 依据法律规定，海安劳务公司应当参照合同约定主张工程价款
6594 | 2582 | 本案中，涉案工程价款等于合同内工程价款加上合同外工程造价，即7190258.09元（3792324元＋3397934.09元），拖欠潘国彬工程款的数额为1568905.19元（总价款7190258.09元-未完工程款300000元-人工工资53370元-已付款4908470元-质量保修金359512.90元），计算依据如下
6595 | 3128 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖
6596 | 12853 | 被告认为依据其提供的定价表，则应核减造价2,385,036元
6597 | 12523 | 三、若上述未兑现，本人自愿从欠韩艳林款项时期即2011年12月31日起按当期银行贷款利息4倍计息
6598 | 3404 | 对证据十一是由原告单方制作并加盖印章及单方提供的工资表，对其真实性均有异议，同时成品保护在双方订立的合同中没有约定，与被告无关
6599 | 9707 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
6600 | 10929 | 汇都公司关于《工程施工意向协议书》无效的理由成立，本院应予采纳
6601 | 10271 | (一)根据鉴定意见书，原、被告未持争议的工程造价为2,674,090元
6602 | 7617 | 8.收据30枚
6603 | 4127 | 三、关于本案合同无效的法律后果
6604 | 5653 | 根据《协议书》4.3⑸的约定被告应支付工程结算总造价的97%，工程总造价为为50010491.49元（不含被告外委门窗等单项工程价格），不是被告主张的4000万元
6605 | 6972 | 富丽公司不存在节点工期和总工期延误，卉森公司的反诉请求第二项及增加诉请的第八项不能成立
6606 | 10952 | 汇都公司作为案涉大型工程的发包人，对于工程结算负有审慎的审查义务，其在签署结算协议时先后进行了数次对账，并已履行了工程的相关结算、交验手续，对已完工程的结算付款情况亦应当明知，且由汇都公司现法定代表人李猛以及公司股东白延震签章确认，汇都公司与地金公司形成的《工程款付款协议书》应为双方当事人的真实意思，并不存在其意思表示不真实等情况而影响结算的事实
6607 | 1777 | 3%
6608 | 12825 | ②达到报警值时没有采取措施
6609 | 11263 | 审理中，为了核定案涉工程造价，原、被告一致请求由临安市农村经济审计总站对案涉工程造价进行审计，后临安市农村经济审计总站委托浙江华耀建设咨询有限公司对案涉工程的结算造价进行审计，并由其出具了编号为浙华耀咨[2017]LA163号的《工程造价咨询报告书》一份，审定案涉工程造价为2051083元
6610 | 10793 | 闽中公司认可2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》与2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围相同，南洋公司亦认可2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》与2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围相同
6611 | 5596 | 《中华人民共和国建筑法》第七条规定
6612 | 5018 | 从该条规定可以看出，构成民事欺诈行为的要件为
6613 | 3534 | 至今，该工程尚未整体验收
6614 | 1033 | 4000元/吨
6615 | 13026 | 关于被告是否应当将质保金8777075.26返还给原告的问题
6616 | 5741 | 八、合同【12.1（3）】关于原告办理工程资料验收和移交约定，没有违反法律或行政法规的强制性规范，依据《合同法》52条，《合同法解释一》4条、《合同法解释二》14条，该约定有效
6617 | 10863 | 根据将乐县地方税务局高唐税务所出具《证明》，2013年5月以后建安税种税率共计6.93%
6618 | 10116 | 依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百四十七条规定，裁定如下
6619 | 10894 | 工程项目的建设单位应在与建筑施工企业签订工程承包后、办理《施工许可证》手续前，到工程项目所在地的建安劳保费管理机构缴纳建安劳保费
6620 | 484 | 于2013年7月5日收到工程款200,000元
6621 | 1077 | 工程三层封闭，工程六层封闭，工程外墙抹灰结束，工程竣工验收
6622 | 13049 | 拆迁过渡费损失、利息损失以及土地使用税损失
6623 | 6781 | B塔楼主体结构完成-2-28层（含有机层）
6624 | 11896 | 11719000
6625 | 3985 | 据此，本院根据合同履行情况、万特公司提供的工期延误损失证据，酌定中色十二冶公司赔偿万特公司因工期延误造成的各项损失额为500万元
6626 | 7336 | 对卉森公司的迟延付款行为，富丽公司有权主张利息损失，故其要求从起诉之日至工程款付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付利息本院予以支持
6627 | 3911 | 后经庭审质证，安徽金瑞安工程咨询有限公司出具《关于〈六安市解放路地下人防商业街项目涉案工程造价及主材二次倒运费的司法鉴定意见书〉的补充说明》，对出具鉴定意见书的理由和依据作出说明，对工程原图范围内鉴定造价（不含未施工的14#、28#口部）变更为
6628 | 486 | 于2013年8月21日收到工程款200,000元
6629 | 12839 | “人工费调整以30元/工日计算包干，今后不作调整
6630 | 4733 | 关于涉案的多份合同及招投标行为的效力问题
6631 | 10430 | 按施工安装合同专用条款规定执行，从乙方报送决算资料时计，甲方应在两个月内（日历日）内将剩余工程款（除留3％的质量保修金外）一次性付清
6632 | 4472 | 综上，对益宁公司关于博源公司请求工程价款优先受偿权已超过法定期限的抗辩意见，本院不予支持
6633 | 8389 | 湖南六建公司扣留的风险保证金2445600元应当予以退还，并承担对扣留的风险保证金按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息损失
6634 | 7897 | 本案中作为工程承包人的原告并无建筑工程施工相应资质，因此原、被告所签订的建设工程施工合同为无效合同
6635 | 3785 | 案件审理过程中，鼎元公司、暨阳公司分别提供了编号、联系内容相同，但施工单位、建设单位签字人不同的建施-06号、07号、09号《工程施工联系单》，哪份真实、哪份虚假难以判断
6636 | 11603 | 4、合同无效后建设工程价款是否享有优先受偿权
6637 | 6303 | 人民币490000元
6638 | 6473 | 一标段工程10-20号楼已于2009年11月经被告竣工验收合格，二标段工程1-9号楼已于2012年1月份之前交付被告
6639 | 6608 | 虽然集中商业综合体工程不属于强制招投标范围，但当事人自愿进行招投标，应当受《招投标法》的约束
6640 | 10936 | 已付款共计为44813034元，其中包括进度付款36876588元、房屋抵押款5826746元、罚款60000元、代付款2049700元
6641 | 4215 | 工程总价款合计13090000元
6642 | 6279 | 各区块验收应满足各项施工内容全部通过并有相关合格资料
6643 | 8857 | 证明
6644 | 908 | 本院认为上述证据为原告单方提供，并没有其他相关证据佐证，故不予采信
6645 | 2475 | 工程名称为格瑞汀公司LED碳化硼项目，承包范围为综合楼及主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础
6646 | 9952 | 土建工程2.1.4其他变更部分未完工的造价为127662.5元、安装工程部分2.2.3其他变更部分未完工部分的造价为560183.09元，以上共计687845.59元
6647 | 10085 | 鉴定费用应由双方共同负担
6648 | 5897 | 本案争议的主要焦点是1、丽景家园小区项目工程是否到达结算时间
6649 | 9647 | 本院认为，对于有省建三公司出具借条的696173.63元，鑫红光公司提供的借条和转款凭据相互印证，能够证明省建三公司向鑫红光公司借款支付电费的事实
6650 | 7267 | 4、栏杆“重庆邦美金属制品有限公司”
6651 | 10803 | 上述材料款也没有吴东安签字确认，吴东安不予认可
6652 | 390 | (9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定
6653 | 7054 | 上述合同备案时，本案双方分为两个合同备案
6654 | 11895 | 2016/1/20
6655 | 10169 | 后来朱某某在原告公司里拿过一张金额为100,000元的支票，但支票由原告去承兑，然后原告付了朱某某80,000元现金
6656 | 12397 | 关于原告诉请的5至6楼复合门的工程材料款5400元，本院要求原告在庭后五个工作日内提交相关的证据，逾期不提交将承担不利的法律后果，原告至今未提交任何相关的证据
6657 | 11846 | 2015/7/20
6658 | 12278 | 因案涉工程不宜折价、拍卖，原告主张享有建设工程优先权的请求不能成立
6659 | 543 | 由于系争工程是在原有工程上进行扩建，故繁宝公司要等钱国木业公司及崎丰厂将具备施工条件的现场交付给繁宝公司后才能施工，故施工进展主要由钱国木业公司及崎丰厂掌握
6660 | 5943 | （3）为保证合同的履行，原告在签订补充协议的同时需向被告亚太公司支付500万元履约保证金
6661 | 10242 | 庭审中，原告对被告于2012年7月3日向其支付1,100,000元、2012年7月9日支付50,000元、2012年11月7日支付250,000元、2012年12月6日支付400,000元，2013年1月21日支付150,000元、2013年2月2日支付320,000元，2013年2月7日支付150,000元、2013年8月1日支付100,000元、2014年1月17日支付300,000元、2014年1月29日支付54,000元、2014年4月10日支付50,000元、2014年5月7日支付33,764元无异议，扣除双方均确认的原告于2012年7月5日退回被告100,000元，共计款项2,857,764元，但原告认为其中10,000元系待工费，不属于工程款
6662 | 6428 | 要求原告承担鉴定费，因鉴定机构第二次鉴定系双方对第一份鉴定报告均有异议且双方均表示需要继续鉴定后，本院委托原鉴定机构再次进行鉴定，且本院采信了第二次鉴定结论作为本案定案依据，故被告该项诉请，本院酌情予以支持
6663 | 8473 | ”赵凤玉在该《承诺》“承诺人
6664 | 13000 | ⑤2015年5月11日至2015年6月27日共48天，年利率为5.1%，60万元工程款管理费的利息为482.89元
6665 | 11180 | 其中竣工资料4套，1套留建设单位，1套城建局归档，2套属施工单位
6666 | 5252 | 合同约定日历天210天，没有约定具体开工日期，因此不涉及开工拖延的问题，我方认为开工日期为2014年4月1日，根据协议2.1款开工日期应甲方、乙方、监理方三方确认，而在4月1日甲方、乙方同意开工，监理方也到场了，视为三方确认开工，在甲乙双方日志上记载4月1日开工，至于原告方提出因此受到损失应提供相应证据
6667 | 7716 | 2.室外散水
6668 | 1072 | 合同价款29，828，525.00元
6669 | 11320 | 关于工程质量问题，因原告未提供证据证明董长定存在违法施工行为及所导致的工程质量不合格等后果的事实，故其要求董长定承担全部民事责任的请求本院不予支持;关于现代公司主张董长定在其工地上所制造打、砸、抢等事件，应承担320万元赔偿责任的请求，因无证据证明本院不予支持
6670 | 1449 | 临湘市长兴建筑工程有限公司支出费用，在本案中不能再作支付原告（反诉被告）长沙建工公司费用开支，即重复计算
6671 | 12354 | 道隧公司共收到五台工业园管委会支付的款项为184,382,600元
6672 | 6936 | 4、根据合同约定，应当留存工程总造价20674.80万元的5%即1033.74万元作为质保金，即应付工程款为19641.06万元，减去第二条中的1791.00万元、第三条中的整改费用645.55万元，实际应付款为17204.31万元
6673 | 7821 | 室内窗台板
6674 | 9741 | 第三组证据虽然客观真实，但与本案不具有关联性，本院不予采信
6675 | 10905 | 关于争议焦点五，一建公司是否应当支付万兴公司的经济损失？万兴公司对《建设工程施工合同》及《补充协议》无效存在过错，后因不能办理施工许可证被融安县住房和城乡建设局责令停止施工，故万兴公司诉称因一建公司无故停工、霸占工地半年给万兴公司造成损失的事实不能成立，万兴公司无权要求一建公司支付经济损失
6676 | 6822 | 综合原、被告举证、质证情况，对原告所举的第一、二、四、五、六、十、十一、十二组证据，本院认为，该八组证据客观真实，来源合法，故本院对该八组证据予以采信
6677 | 5229 | 经审查
6678 | 9843 | 第二、招标文件第26条载明的是“工程款（进度款）支付”，该条款第（3）项载明的内容仅指工程款的支付，并非工程的约定结算
6679 | 5434 | 证明诉争中的工程局部存在瑕疵
6680 | 5431 | 甲方有代表和监理，在材料进厂和消防提出不合格情况时没有提出问题，应视为合格
6681 | 1351 | 二、除上述价款外，另有下列价款计3104953.37元，由于依据不完全或争议太大未列入上述鉴定结果，有待法院判决或当事人双方协商解决
6682 | 7728 | 原告质证，有异议该证据是被告聘请的公司，与被告有利害关系
6683 | 2467 | 2013年7月19日，杨建飞使用伪造的印章以建诚奎屯分公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容
6684 | 2087 | 20111110
6685 | 10916 | 汇都公司提交的《建设工程施工合同》为国家住房和城乡建设部、国家工商总局制定的1999年版建设工程施工合同示范文本，但合同首页并未标注示范文本编号GF-1999-0201，其中记载
6686 | 8894 | 主体部分工程评估报告均有监理单位涉案项目部盖章
6687 | 5425 | 从内容看手写日期2016.7.1，内容第一项写着经现场核查该工程未经消防验收合格擅自使用，故足以认定被告方已使用该房屋，被告应对擅自使用承担一切后果
6688 | 3866 | （七）已为有效公证文书所证明的事实
6689 | 7354 | 本院裁定驳回异议
6690 | 6995 | 竣工图、1-1期工程结算书及其附件含签证变更（共19册）、2-1期和2-2A区期施工总承包结算书及其附件含签证变更（共9册）、邮寄结算书的快递详单、移交结算报告的照片
6691 | 5568 | ）和已付工程款，飞翔公司结算时应支付工程款为20210676.75元
6692 | 857 | ”《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
6693 | 10485 | 4、砖材料费12000.00元（争议项）
6694 | 12545 | 同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定
6695 | 8357 | 结算价确定办法按甲方与业主在总包合同内的约定进行
6696 | 10105 | 因被告未能提供确切证据证明，故对被告提出的除4台三菱电梯款外上述其他垫付费用的诉请，本院不予支持
6697 | 9246 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
6698 | 8941 | 本院对该证据真实性予以确认
6699 | 8965 | 证据一、2019年11月20日安徽翔成机电设备有限公司出具的《御花园项目电梯安装工程报损申请单》《御花园项目电梯安装增加工程量申请单》《工程量清单报价表》
6700 | 2306 | 3
6701 | 746 | 现繁宝公司所收到的最后一笔工程款系于2013年11月19日收到，且繁宝公司已收到的工程款总额为420万元，故本院由此确定，钱国木业公司应当按中国人民银行同期同类贷款利率，支付60万元自2014年7月18日起至判决生效之日止的利息
6702 | 4748 | （二）甲切项
6703 | 3055 | 本院认为，案外人未到庭，其汇入丽贤公司的100万元，不能证实属于原告款项
6704 | 6843 | 4.砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元
6705 | 6422 | 对于D区块联系单部分工程款，被告于2009年7月6日向原告送达D区块决算书，原告应于2009年9月6日向被告支付D区块决算书部分工程款，原告逾期未付，应按照《建设工程施工合同》约定支付逾期利息
6706 | 601 | 原先生产的场地与施工的地点是一个地方，为了让原有安装的大锯不影响繁宝公司的施工，施工方提出，如果迁移大锯，可以增加施工面积
6707 | 7606 | 证明金地花园5＃6＃回迁楼承包给弘兴公司并由被告代建以及各自承担的责任和履行的义务等事实
6708 | 9599 | 第六，关于原告赵玉民提出备案施工合同中海伦市光大建筑工程有限公司公章系高明伪造的主张，因目前并没有证据证实备案施工合同中加盖的海伦市光大建筑工程有限公司公章系伪造的，本院对原告赵玉民的该项主张不予支持
6709 | 637 | 如果采用钱国木业公司提供的合同载明的计价方式，不合理
6710 | 12037 | 同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信
6711 | 8118 | 7-18，面积31.4㎡
6712 | 8455 | “今收到陈鑫交付的（姚安县西街小学片区城市综合体）工程保证金人民币￥200万元（大写
6713 | 2555 | 2、参照合同约定结算工程价款，不仅符合双方当事人在订立合同时的真实意思，而且还可以节省鉴定费用，提高诉讼效率
6714 | 11659 | 本院认为，根据相关规定，商品房开发企业进行商品房预售的，必须在其在建商品房项目的工程进度达到一定的标准，即施工至主体结构达一定的层数，并向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》后，方可进行预售
6715 | 12720 | 关于钢平台制作安装费用问题
6716 | 2618 | 第二，行为人与相对人之间的合同需以被代理人名义订立
6717 | 10008 | 本院认为
6718 | 3981 | 万特公司要求赔偿的办公租房损失及人员工资损失、地下停车场经营损失等亦为万特公司单方核算，不能当然作为赔偿依据
6719 | 11664 | 如上述分析，XX公司以其取得《上海市商品房预售许可证》的时间作为计算XX公司延误工期的时间，本院不予采纳
6720 | 12691 | 反诉原告要求反诉被告按同期银行贷款利率标准赔偿工期延误损失及拒不交付工程的损失、要求反诉被告提供完整的竣工资料及竣工图，配合验收、移交珍珠馆的反诉请求，本院予以支持
6721 | 4750 | 瑞信公司提交的2015年6月17日《补充协议》证实外墙保温、真石漆、塑钢窗、地热工程另行分包给他人施工，二原告表示同意
6722 | 5999 | 另广西廉凯公司主张前述《还款协议书》约定有“竣工日期”，可以证明双方实际履行的是《建设工程施工合同》（备案合同），本院认为，该《还款协议书》中作为重要一方的丙方主体身份不明确也未签字盖章，且《还款协议书》并未生效或实际履行，故对广西廉凯公司的该主张不予支持
6723 | 4676 | 4、从容福公司向嘉盛公司于2012年12月26日发出的《请款报告》以及嘉盛公司付款来看，容福公司仍然按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定主张退还进场50万元质保金
6724 | 2646 | 故格瑞汀公司应在欠付工程价款407745.19元的范围内对潘国彬承担责任
6725 | 3298 | 证据六、冠华公司与付建高2013年7月16日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼弱电工程川凯公司应安装而未安装，由原告替被告支出劳务费10万元
6726 | 1914 | 6560345.8
6727 | 172 | 本案中第三人长信建设有限公司与被告小溪塔卫生服务中心签订了两份《建设工程施工合同》，相关工程均由原告李小勇负责施工
6728 | 274 | 在《补充协议》签订后，群洲公司对铜仁大酒店工程至今未复工，虽对金滩半岛豪苑F1F2栋工程复工，但在完成部分工程后于2019年4月再次停工，至今2019年11月仍未能按期竣工，群洲公司亦于2019年6月2日发函通知南长城公司解除《建设工程施工合同》及《补充协议》，群洲公司明确表示解除合同，且其未按约定期限竣工的违约行为致使合同目的不能实现，南长城公司主张解除双方签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》有事实及法律依据，本院予以支持
6729 | 2398 | 38332210.66
6730 | 3516 | 后，冠华公司与北京市巨龙工程有限公司唐山分公司签订《建设工程施工合同》，由北京市巨龙工程有限公司唐山分公司完成消防工程，原告支出劳务费50.3万元
6731 | 728 | 现，繁宝公司与钱国木业公司一致确认，将保证金作为已付工程款一并结算
6732 | 8277 | 依照《中华人民共和国招标投标法》第四十三条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，判决如下
6733 | 3822 | “建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”
6734 | 7157 | 2015年43次
6735 | 11511 | 国都公司及其广西分公司提出未经国都公司授权，由施工单位垫资施工的约定，属于国都广西分公司与天泽公司的私自约定，国都公司对补充合同不予认可
6736 | 6631 | 即使义银公司延误工期构成违约，文峰公司再行要求义银公司承担因此增加的人工费，系重复主张，不予支持
6737 | 3781 | 本工程各基坑开挖深度约4-6米
6738 | 3739 | 以未付工程款3065万元（2000万元＋1065万元）为基数，从2013年8月31日计算至2013年9月15日
6739 | 2096 | 381985.92
6740 | 9245 | 被告建筑公司应支付原告窦伟西店安置区26号楼工程款718040元
6741 | 4594 | 甲方将外立面欧式线条工程及消防工程由容福公司承建嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房工程，工程总价款为97781725元
6742 | 11652 | 暂算至2017年12月6日，被告智祥公司应向原告二建公司支付未付工程款的利息为2,212,418.72元【（13,598,749.07-5,737,185.39）×6.4%×4+（13,598,749.07-5,737,185.39）×6.4%÷360×143）=2,212,418.72】
6743 | 1653 | 931482.8
6744 | 8137 | 本院认为，一、关于本诉
6745 | 420 | 专用条款中约定，7.承包人代表蒋建军，发包人代表杨钱国
6746 | 10654 | 19.2013年6月16日，吴东安向将乐县县长邮寄信件，主要内容
6747 | 6188 | 但原告认为第二份鉴定报告仍然没有满足鉴定要求
6748 | 3554 | 《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》中第一条第4条楼为阳光雨篷
6749 | 10021 | 虽然原告诉前，涉案工程已经停工，但诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日，经建设单位、设计单位、施工方、监理单位共同验收合格，涉案合同已经履行完毕
6750 | 4886 | 而工程开工后，石门城建房产公司在施工过程中未履行相关审批手续的情况下即对本案所涉工程的施工规模进行了较大变更，并要求邓文年按照修改后设计图纸进行施工
6751 | 11012 | 双方终止合同履行并签订《工程款付款协议书》，系双方真实意思表示，对当事人具有约束力，双方均应当依照该付款协议书约定履行各自义务
6752 | 1197 | 3.被告另外还垫支袋装水泥款24480元
6753 | 2318 | 16,598.31
6754 | 220 | “建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
6755 | 12023 | 对该部分数额的计取，双方在庭审中已认可的计算标准和方法，故本院核算为1,092,168.80元
6756 | 7338 | 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款、第一百零九条、第二百八十七条、第二百六十三条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百五十三条、第十三条、第六十四条、第八十二条之规定，判决如下
6757 | 297 | 照前所述，群洲公司违约致使案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》解除，根据合同已履行部分的情况及合同的性质，南长城公司有权要求群洲公司赔偿损失
6758 | 743 | 由此，结合上述事实，繁宝公司主张以2013年12月18日作为竣工日期，合法有据，当予准许
6759 | 3898 | 根据各方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案的争议焦点为
6760 | 8077 | 保修期满2年之日起7天内将保修金的90%无息退还乙方，保修期满5年之日起7天内将保修金的10%无息退还乙方
6761 | 8727 | 因建工集团实施了塔吊基础施工，鉴定单位并未将该部分内容计入工程总造价，故塔吊基础造价159798.22元、塔吊基础钢筋差价造价28278.28元应计入涉案工程总造价
6762 | 5326 | 证人证言第三项叙述门窗及栏杆是建设单位单方对外单位单独分包，与事实明显不符，这是由建设单位和施工单位的合议，得到了施工单位配合，因此，不是建设单位单方对外分包工程，且对外分包一部分工程，可以减少施工单位的垫资数额，是利于施工单位的
6763 | 6953 | 事实与理由
6764 | 4087 | 原告要求被告赔偿工程延误损失，因证据不足，本院依法不予支持
6765 | 13078 | 原、被告对该部分工程造价无异议，但被告不认可该部分系原告拆除，因原、被告签订的《建设工程施工合同》及被告与案外人黄东签订的《建设工程施工合同》中均未明确有该部分工程内容，且原告未能提供工程变更联系单，其提供的结算单中关于该部分内容系原告自行书写，被告方不予认可，现原告提供的证据不足以证实该工程系其所作，故应由原告承担举证不能的不利后果，本院对原告主张的该部分工程价款不予支持
6766 | 6774 | 对此，首先，根据大经公司所报审的涉案高鑫广场工程《施工组织设计》及附件《施工进度网络计划》显示，涉案工程施工的基本顺序为
6767 | 9895 | 第十八条规定
6768 | 6061 | 盈嘉公司虽然主张建工集团未施工战时给排水工程，但其并未提供任何证据证明，故盈嘉公司此主张不能成立，其应当给付建工集团该项工程差价款427元
6769 | 3414 | 对发票质证意见同上
6770 | 3141 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
6771 | 8934 | 本院对该组证据真实性予以确认
6772 | 7689 | 被告金辉公司质证，损失清单没有具体的事实证据
6773 | 3033 | 1、合同内价款是否已经支付完毕，是否需要调整
6774 | 3652 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
6775 | 997 | 原告对证据的真实性无异议，收据中没有具体的施工项目
6776 | 494 | 于2011年8月22日收到保证金600,000元
6777 | 671 | 对于8，繁宝公司的确出具过收款收据，但该笔1,000元是大门外面的施工内容、不是消防管
6778 | 4278 | 本院认为
6779 | 8647 | "建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务
6780 | 7045 | 二、富丽公司在施工过程中是否存在违约行为
6781 | 6856 | 原告诉称，要求被告赔偿原告经济损失200万元
6782 | 9489 | 具体评述如下
6783 | 12494 | 二、情况说明两份，欲证明
6784 | 10402 | 二、承包范围及工程造价
6785 | 6255 | 合同总价人民币15600000元（合同总价不包含E、F区块供电部分，暂定3000000元，待施工图纸设计完成后再签订补充协议）
6786 | 12982 | 其基于上述有效合同，经鸡西市第一中学校同意，将其总承包范围内的消防工程分包给被告北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司，且双方于2012年6月4日补签了《建设工程施工专业分包合同》，亦应认定分包合同有效
6787 | 167 | 1、建设工程施工合同的效力
6788 | 3923 | 鉴此，本院认为，鉴定单位据此计算的地下室外墙止水螺杆费用1752668.84元应计入工程造价
6789 | 2218 | 20120220
6790 | 1568 | 30,660.97
6791 | 1256 | 据此，江西人和永信建设工程造价事务所有限公司作出永信鉴审（2018）第司法鉴定1201号《工程造价鉴定意见书》（含书面回复意见），鉴定程序合法，鉴定理据充分，案涉工程已完工程造价鉴定金额46957807.14元，应按招标控制价与中标价比率下浮后的工程造价鉴定金额为43248140.37元，本院予以采信
6792 | 2158 | 19栋已付款
6793 | 9000 | 反诉证据五的工程签证单中反映不出系程振国原因导致的，对其关联性不予采信
6794 | 3967 | 中色十二冶公司主张案涉工程直至2013年5月15日方具备施工条件，应以该日作为开工日期的主张依据不足，不予采信
6795 | 1649 | 6500000
6796 | 1297 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款、《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下
6797 | 190 | 本案涉诉工程在竣工验收后，原、被告就工程造价发生争议，对原告提交的《竣工结算书》被告不予认可，其后经多部门协调未果
6798 | 7906 | 本案中，被告现对工程质量提出抗辩，原告主张被告对涉案工程已经全部使用，被告不予认可，抗辩其对涉案工程全部使用
6799 | 2383 | 293,477.09
6800 | 5885 | 3、变更（2016）辽1481民初2074&mdash;1号民事裁定书第三项、第四项裁定为当被告销售本院查封的10000平方米范围内的房产时，销售款由被告葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司在每销售一套房产后的三日内转入本院指定的账户（账户户名另行通知）
6801 | 7838 | （一）2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼《协议书》和2008年12月16日原告与被告金辉公司签订的《协议书》有效
6802 | 6069 | 3.关于盈嘉公司已付工程款金额
6803 | 12797 | ”表明，反诉原告认可向雷磊私人账户汇款的性质属于双方《融资协议》中的一部分融资款项，现反诉原告中主张该600,000元系前期投入的工程款与事实不符，故该600,000元与本案并非同一法律关系，属于双方的融资合同关系，本案不予处理
6804 | 1142 | 本院认为，建设工程施工复杂，各方理应相互积极协调配合才能顺利施工，实现签约目的，本案双方就项目经理及管理人员更换各说不一，双方需进一步磋商能否更换、是否更换等事宜，并且履行告知、签批等手续，不宜不经协调便单方停止履行或解除合同，造成经济损失
6805 | 1413 | 2013年6月28日，被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司签订《补充协议》（被告（反诉原告）瑞海公司合同签字时间是2013年6月21日），主要内容有
6806 | 11813 | 2014/12/29
6807 | 8923 | 证据四、2019年8月15日建设公司给程振国《函》
6808 | 5038 | 因涉案工程在未经招投标之前原、被告双方就签订了建设工程施工合同及补充协议，故原、被告双方在中标前签订的建设工程施工合同及补充协议违反法律强制性规定，应属无效
6809 | 7086 | 安装工程为给排水、强电、弱电管道预埋及其他专业分包工程的预留预埋等，专业分包及独立分包工程除外
6810 | 7545 | 本案争议焦点一
6811 | 9935 | 本案的案涉工程不属于必须经过招投的工程项目，但两份建设工程施工合同均采用了招投标方式，原告九华石油公司为证明其主张提交了《建设工程承包合同书》、原告发布的招标书、被告中港公司投标承诺书、报价函以及2015年8月1日《补充协议》、2017年1月21日签订的《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》等证据
6812 | 4255 | 对此被告以该结算单上只有公司的盖章，没有张文亮的签字，虽有梁廷花的签字，但原告并未提供梁廷花代表公司签署该工程结算单的授权委托书，该结算单上没有原告银座公司的印章，所以被告认为该份结算单是不真实的、不合法的
6813 | 9374 | 因原告自认未对前述付款协议提起过撤销请求，且无证据推翻常州市中级人民法院执行裁定，原告径行要求被告支付工程款的请求，其提交的证据亦不足以推翻协议约定并支持诉讼主张
6814 | 13096 | 四、关于违约金部分
6815 | 850 | 综上所述，对杨继会要求方正建筑公司给付工程款及利息的请求，予以支持
6816 | 6776 | 基础及地下室工程
6817 | 6449 | 据此，本院认定原告承包的工程内容为设计图纸范围内的土建、水电安装工程
6818 | 3442 | 4、该证明只是建设单位单方出具，其不能抗衡国家建设监管部门的强制性停工命令，该证据不能作为该工程没有停工的证明
6819 | 5380 | 被告应承担违约责任
6820 | 6986 | 第四组
6821 | 11590 | 2、发包人本人未亲自参与工程竣工验收，其委托的监理、现场管理人员与其他责任主体共同参与工程质量验收的法律效力
6822 | 11109 | 2017年12月7日，被告喀什东方汇科公司支付原告喀什华厦公司的工程款1000万元，其中8074000元属于被告授权委托人杨海涛偿还从刘长处借款的本金及利息（本金650万元，利息1574000元）
6823 | 10890 | 关于争议焦点四，一建公司已完成工程的工程款的具体数额？涉案工程的造价，法院委托祥浩工程造价咨询有限责任公司进行了司法鉴定并出具了《工程造价鉴定意见书》，工程款应因此为依据进行认定，鉴定意见书中总工程造价包括了工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）、安全文明施工费及建安劳保费三部分，关于安全文明施工费，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用
6824 | 5929 | 2、关于原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建筑工程施工合同补充协议的效力问题，原告与被告亚太公司对于补充协议签订的时间及协议实际未能履行的事实不存争议，至于该补充协议的效力问题，本院认为，协议是当事人之间经协商，设立、变更、终止法律关系的法律行为
6825 | 4558 | 原告请求解除与被告签订的《建设工程施工合同》及《建筑施工合同补充协议书》，以及诉请被告支付已完工程量价款及利息、返还尚欠保证金的理由成立，应予支持
6826 | 387 | (6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验
6827 | 2491 | ”2015年3月9日庭审中，杨建飞陈述
6828 | 87 | 另委托上海建惠建设咨询有限公司对九洲国际广场项目已完成工程量及工程价款进行造价鉴定，鉴定结论为已完成工程量工程价款为79308426.36元
6829 | 10809 | 后由于时空公司、南洋公司的工程款没有及时到位及变更设计导致工程延期
6830 | 3120 | 原告威达公司认为中石化扬州分公司在三方协议中确认由宝塔公司直接支付给其的工程款最终在中石化扬州分公司的结算款项中扣减，中石化扬州分公司是最终的义务承担者，中石化扬州分公司的权利义务应当由中石化公司承担，故要求被告中石化公司承担向其支付欠付工程款的责任
6831 | 9268 | 乙方于上述工作完成后，甲方将于2008年7于1日前向双方支付剩余工程款
6832 | 12770 | 经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定
6833 | 8414 | 被告白邑公司以全费用方式将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程承包给原告施工，原告按被告东龙公司拨付的工程款的1%向被告白邑公司支付管理费，被告白邑公司与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中被告白邑公司的权利义务由原告陈鑫承继，上述约定内容客观真实的反映出被告白邑公司将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设工程项目转包给原告，原告陈鑫为该工程的实际施工人的案件事实，故本院对该《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》的证明力依法予以采信
6834 | 4976 | 至于本案判决后蒋大平以及融通公司能否以此阻却执行不属于本案的审理范围，本院不作评价
6835 | 7411 | 工程竣工，应付款项支付结束，甲方（大庆安装集团苏州分公司）与乙方（邬毅）按本协议约定的款项结算标准进行清算，余款在业主方款项到账后支付给乙方
6836 | 2924 | 第20笔2014年5月31日扣顶房税金33966.20元，楚湘公司认可2014年4月30日上陵公司用房屋顶赵永东水暖安装工程款566103.33元，但双方对顶房税金如何承担没有约定，本院对上陵公司的扣款主张不予支持
6837 | 4621 | 2、未办理施工许可证便开始建设活动
6838 | 7397 | 证据3、4、5真实性无异议，并认为税金由原告代为支付的
6839 | 4557 | 综上所述，原告德江征美公司已完成工程量的造价为49,266,958.07元、被告公交客运公司尚欠履约保证金为214万元，对前述款项公交客运公司应当承担支付及返还责任
6840 | 10866 | 涉案工程2012年11月20日经竣工验收，闽中公司欠付吴东安工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率从2012年11月21日起计付
6841 | 4009 | 前已认定，案涉工程虽未进行竣工验收，但已于2014年11月1日投入使用，万特公司应在2014年11月8日返还中色十二冶公司支付的400万元履约保证金
6842 | 2734 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
6843 | 9077 | 合同暂估总价（大写）壹亿肆仟万元（人民币）（合同价以双方确认的预算书为准）六、其它1、双方经充分协商由程振国承担安徽锦天建设工程有限公司与寿县锦天置业有限公司于2017年9月16日签订的寿县御花园二期主体建安工程合同中的所有权利和义务
6844 | 8805 | 人工费单价按照64元/工日记取
6845 | 7827 | 2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，金地花园回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段
6846 | 11392 | 在超过保修期后，只要在建设工程的合理使用寿命内，出现质量不合格并因此受到损害的，均有权向责任方主张赔偿责任，因此无论是否超过保修期，施工方均应当对工程质量承担责任
6847 | 1149 | 一、原告四川省赛禹工程建设有限公司完成“德昌农贸市场综合楼主体工程”的工程量及价款
6848 | 604 | 繁宝公司的挖掘机就在现场帮钱国木业公司施工，在施工过程中，大锯拆掉了，但繁宝公司一拖再拖，挖机是繁宝公司挖的，此外买了一点点混凝土，但人工、大部分的混凝土都是钱国木业公司的
6849 | 1582 | 801024.7
6850 | 6098 | 本院认为，综合证据6载明的内容，可以证明D区块存在部分质量问题及双方对维修事宜和支付D区块工程款问题等产生争议的事实
6851 | 1215 | （鉴定结论11801201.83—已付工程款7770000元—代付商品砼款2350420元—代付钢材款338000元—代付水电费58000元）
6852 | 4898 | 由于邓文年与石门城建房产公司对工程价款存在争议，双方一直未能对工程款数额达成一致的结算意见，直至本案诉讼中才确定结算金额，但从本案实际情况看，石门城建房产公司长期占用邓文年应取得的工程款给邓文年带来一定资金占用损失，从双方合同约定以及公平原则的角度，石门城建房产公司应当向邓文年支付该款利息
6853 | 11487 | 本院认为，一、关于国都公司及国都广西分公司于2011年12月15日与天泽公司签订的《建设工程施工补充合同》是否有效的问题
6854 | 7600 | 证明双方的合作关系等具体内容
6855 | 5032 | 关于除斥期间，因本案原告没有行使撤销权的法定事由，对此本院不作评判
6856 | 12548 | 金泓公司提出东泓新居项目已经于2011年1月竣工验收，在项目建设期间原告并未向金泓公司主张过相应权利，故原告要求金泓公司支付工程款的诉请已经超过诉讼时效，且钱克飞于2014年5月25日离职，与金泓公司没有关系，故钱克飞的个人行为不能代表金泓公司
6857 | 3348 | 但发包人不具备验收的资质
6858 | 11046 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十四条第一项规定
6859 | 1713 | 3
6860 | 5337 | 丽景家园小区工程结算结果真实、科学、合理
6861 | 9752 | 八层以上本来应当是由原告进行浇灌，由于其没有相关资质，无法进行施工，故被告叫其他公司进行施工
6862 | 12796 | “关于贵司提出的在2017年3月1日前，将贵我双方签署的融资协议中约定的1000万元融资款中，扣除因帮助解决前期劳务工人工资60万元后再将余下的940万融资款支付给贵司，我司绝无异议，但必须办理完下列相关手续……
6863 | 8083 | 承包人每延误一日按合同价款0.4‰向发包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%
6864 | 6306 | 2008年11月17日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号C区块室外进户强电管道、给水连接工程施工合同》，约定
6865 | 1749 | 5
6866 | 4057 | 虽因被告华南公司对原告超越职权授权代理行为的拒绝追认，及对以其名义进行诉讼、执行行为的否定，该民事调解书被再审撤销并被驳回起诉，案涉《湖南省建设工程施工合同》及之前诉讼委托诉讼代理行为因被告华南公司的拒绝追认而归于无效，但案涉《湖南省建设工程施工合同》系因被告嘉瑞公司单方面原因导致不能按约定履行，且被告嘉瑞公司占用原告所代交的1400万元保证金达一年多，故案涉《湖南省建设工程施工合同》虽无效，被告嘉瑞公司因该合同取得的保证金1400万元应当予以返还原告，被告嘉瑞公司占用1400万元的资金占用费应支付原告，至于资金占用费的计算标准，综合本案的具体情况，以月利率2%为宜，共计为3340733.31元
6867 | 12895 | 原被告双方达成的口头施工合同及在实际履行口头合同的过程中补充签订的正式书面合同是双方当事人真实意思表示，该协议内容符合法律规定，该合同应为有效合同，双方当事人均应按照合同的约定全面实际履行各自义务
6868 | 3840 | 原告认为根据三被告所签订的《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》，三被告是合作开发的关系，被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司是这一项目的最终受益人，为此主张被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司应当承担连带责任
6869 | 883 | 被告无资质承包原告发包的建设工程，原告将建设工程发包给无资质的被告承包，原被告原被告签订《河北省建设工程施工合同》，双方在缔约时均有过失
6870 | 10522 | 由于该费用属于企业管理费的内容，因此不应该重复计算
6871 | 4031 | 一是行为人具有相应的民事行为能力，二是意思表示真实，三是不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗
6872 | 8553 | 原告申请调取洋浦神头港区D区填海工程结算资料，本院向洋浦控股公司调取了关于洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段的工程项目付款审批表、天航公司洋浦工程项目经理部于2015年12月29日给海南省洋浦开发建设控股有限公司关于支付部分款项的函、关于工程结算书的工程部审核意见、工程造价结算汇总表、工程结算内部审核表、付款发票、地形测量图
6873 | 39 | 一、关于九洲公司的证据
6874 | 12312 | （一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目
6875 | 6073 | 盈嘉公司主张其为建工集团预付了水费336670元，但其所提供的水费收据上均无建工集团工作人员签字，建工集团又不予认可，本院不予确认
6876 | 8488 | 建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
6877 | 4361 | 第十八条规定“利息从应付工程款之日计付”
6878 | 1540 | 20101122
6879 | 12666 | 关于争议焦点1，本案建设工程施工合同的工程价款如何结算？根据本案原、被告的诉辩主张，原告认为所涉工程价款应按司法鉴定报告确定的项目进行结算
6880 | 4026 | 依据《民法总则》第146条第2款关于“以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理”的规定，该行为的效力并不当然无效，而应考察其是否符合法律规定的民事法律行为有效的条件
6881 | 6315 | 人民币4100000元
6882 | 6731 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第一百二十条、第二百六十九条第一款、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（三）项、第二条、第十四条第（一）、（三）项、第十六条第一款、第十七条、第十八条第（一）项、第十九条、第二十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条第一款、第五条、第二十一条第二款、第二十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条第二款、第七十一条之规定，判决如下
6883 | 7690 | 本案原告诉求是违约金，而不是损失的赔付
6884 | 11583 | 本院认为，本案的焦点
6885 | 6380 | 本院认为
6886 | 4485 | 第四，博源公司享有优先受偿权的范围
6887 | 1718 | 400512.35
6888 | 8309 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
6889 | 7817 | 从主体看没太大问题
6890 | 12583 | 丁蔡俊和恒基公司可依据合同相对性就千田·新开元5#楼的工程款向其付款义务人另行主张权利
6891 | 8936 | 证明
6892 | 2815 | ”《基建施工结算审核验证定案表》，系定宇公司所做的《工程结算审核报告》中对二建公司施工的合同外增项工程的造价审核确认
6893 | 931 | 2012年12月23日的大理石工程材料明细1张、劳务协议书2份
6894 | 9282 | 从事建筑工程承包，国家施行强制许可制度，承包人应为企业法人，必须取得建筑施工企业资质证书，并在相应资质等级许可的业务范围内承揽工程
6895 | 6996 | 卉森公司对于富丽公司举示的八组证据发表如下质证意见
6896 | 4309 | 关于原告广东省电白建筑工程总公司主张其对上述工程欠款及利息在该工程拍卖变卖价款中优先受偿的请求，本院认为，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
6897 | 12756 | 2016年11月12日，华磊公司和蔡鲸签订《股权质押合同》1份，约定华磊公司以公司全部股权质押担保《黎明之城建设工程施工合同》和《融资协议》的履行，并约定了双方各自的权利义务
6898 | 8328 | 从合同签订及履行情况看，无论涉案《湖北省建设工程施工合同》效力如何确定，该《湖北省建设工程施工合同》经过招投标程序，且经备案，在合同履行过程中，湖南六建公司按照约定派项目经理实施管理，向武龙、刘吉安对外均以湖南六建公司名义进行施工，对内以施工班组名义领取工程款，喳西泰公司所支付的工程款亦是按照合同约定先支付给湖南六建公司（除直接支付给向武龙、刘吉安外）再通过其他方式支付给向武龙、刘吉安，其合同双方当事人应为喳西泰公司与湖南六建公司，喳西泰公司处于发包人地位，湖南六建公司为总承包人，双方依然成立建设工程施工合同法律关系
6899 | 10676 | 现该项目我司已支付工程款、代垫材料款及施工班组借款计13660143元，请你司派员与我方财务进行结算并将超支领取的2899876元款项及时返还我方，否则我司将依法进行起诉追讨
6900 | 10234 | (四)乙方在施工完工后经有关主管部门验收后一周内，甲方必须给付乙方工程款十万元(其工程款项在总合同预算内)
6901 | 6333 | 2009年1月14日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号D区块室外出墙雨、污水排水管道工程施工合同》，约定
6902 | 12301 | 关于争议焦点一
6903 | 4841 | 故对于合同价款应按照协议书中的约定，即包干价（但不超过包干价）1100000元予以确定
6904 | 9545 | 因甲方原因间歇或连续停工每月累计3天以内（包含3天）的停工或窝工乙方同意不计算停工、窝工损失费用，因甲方原因间歇或连续停工每月累计停工3天以上，人工、设备、机械、周转材料根据甲方需要留用，由双方现场进行收方计量……”
6905 | 676 | 对于22，繁宝公司系按图施工
6906 | 83 | 九洲公司、中城投六局双方共同确认已支付工程款46370000元
6907 | 12715 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司和第三人常久印返还多付工程款495.0173516万元的诉讼请求，经审理查明双方在合同履行过程中万合城公司多次拖延支付二轻公司工程款，至今尚欠付工程款，不存在多付的情形，故对其此项诉讼请求，本院不予支持
6908 | 1819 | 165,133.78
6909 | 5013 | 对于争议焦点一，被告认为与其签订合同的相对方是异地办，甚至在原告欣荣公司成立后，还是由异地办与被告签订合同
6910 | 9160 | 故借用资质（挂靠）的实际施工人是合同的真实缔约人，其与发包人产生了包括合同订立、履行的实质性法律关系，虽然挂靠无效，但是实际施工人与发包人之间基于实质性法律关系而产生债法上的请求权，即在建设工程质量合格的情况下，借用资质（挂靠）的实际施工人直接向发包人请求参照合同约定支付工程价款
6911 | 5190 | 监理单位系被告委托
6912 | 8513 | 被告天航公司对证据1无异议
6913 | 9649 | 关于施工期间的电费，省建三公司主张应当由建设单位和土方施工单位分摊，由于省建三公司没有提供应当由建设单位和土方施工单位分摊的相关证据，故本院不予支持
6914 | 11460 | 本院认为，本案争议焦点为
6915 | 8379 | 四、关于向武龙、刘吉安主张的按月利率2%支付未付工程款的损失应否得到支持
6916 | 11921 | 201
6917 | 5090 | 根据原被告双方往来函件，原告龙耀公司一直否认合同已经成立，并对被告中心医院两次要求其明确是否继续履行合同的问题不予回应，被告中心医院有理由相信原告不愿意继续履行合同
6918 | 1253 | 本院认为，江西人和永信建设工程造价事务所有限公司及其鉴定人员具有工程造价鉴定资质，该司法鉴定意见书以招投标文件及中标合同作为工程造价鉴定依据，符合法律规定
6919 | 12955 | 综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第四十九条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下
6920 | 3966 | 万特公司要求以开始封路日期即2013年4月6日作为案涉工程开工日期的主张成立，本院予以支持
6921 | 3595 | 对于莫建勇超出该数额部分的诉讼请求，本院依法不予支持
6922 | 889 | 2013年4月28日原被告签订《房屋建筑质量保修书》约定“质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，房面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供水系统工程，装饰装修工程以及双方约定其他项目
6923 | 2902 | 劳动保险费（俗称劳保基金）是工程造价的组成部分，在工程概算、招标控制价、投标报价、施工合同及竣工结算中单独列项，不得列入竞争性费用
6924 | 10027 | 新增被告方争议造价为-538,842.15元
6925 | 7221 | 16#楼外墙漆延期9天
6926 | 6395 | 原告主张E区块雨污水工程于2009年12月25日由浙江广宏建设有限公司承包施工，即原告认为施工现场已由被告施工变更为浙江广宏建设有限公司施工
6927 | 10813 | 按照吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》第三条第一款和闽中公司与南洋公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》第七条第一款的约定“本工程如需垫款施工，垫款本金利息由乙方负责”
6928 | 6526 | 综上，本院认定案涉工程总造价为192811227元
6929 | 1917 | 5%
6930 | 11194 | （二）关于合同效力问题
6931 | 6597 | 4.文峰公司应否退还履约保证金，并自工程竣工之日起按银行同期同类贷款利率支付利息
6932 | 7302 | 但卉森公司未予审核
6933 | 12328 | 六份《建设工程施工合同》是道隧公司与五台工业园管委会为履行《协议书》所订立，除道隧公司对工程工期不认可及五台工业园管委会对合同条款涉及“按BT协议执行”约定不认可外，双方对合同的其他约定均认可，故六份《建设工程施工合同》是涉案工程确定造价的合同依据，涉案工程造价亦是确定道隧公司投资金额的依据
6934 | 2488 | 杨建飞在2015年1月27日的庭审中承认
6935 | 3132 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
6936 | 4191 | 建设单位为张文亮
6937 | 4769 | （4）2015年9月25日的2965117.34元，原告称没有收到，该款被告并未主张，不计入已付款中
6938 | 4107 | 一、关于第三人席奥公司的主体资格
6939 | 12868 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
6940 | 1271 | 2014年8月5日《建设工程施工合同》的协议书中就组成合同文件载明，组成本合同的文件包括补充合同一、补充合同二
6941 | 924 | 本院对该证据的真实性予以采信
6942 | 12774 | “建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
6943 | 3543 | 原告要求被告退还劳务分包合同中应干未干工程的劳务费及整改返工工程的劳务费和材料费，因双方均不申请评估审计，对原告上述诉请，根据双方提交的现有证据及原告提供的合法票据予以认定
6944 | 2333 | 6458985
6945 | 4067 | 我国合同法规定
6946 | 1510 | 226479.51元，18#楼按约定应退40%
6947 | 6942 | 2、判令富丽公司支付“工程关键节点工期延误违约金”人民币2130万元
6948 | 12857 | 联系单及工程签证单盖有甲方专用章后生效
6949 | 48 | 二、关于中城投六局的证据
6950 | 907 | 收条不能证明原告误工，原告结算的工程款与我方无关，且收条中字样有添加的嫌疑，被告对其真实性有异议
6951 | 5953 | 原告与被告亚太公司均认可在合同签订之日被告亚太公司即向原告开具开工进场通知书，但即便按原告陈述，其在2015年6月前亦未实际入场施工
6952 | 3164 | …….（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
6953 | 3129 | ……”以及《最高人民法院关于适用
6954 | 4053 | 现分别阐述如下
6955 | 3688 | （一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
6956 | 4889 | ”之规定，邓文年要求对本案所涉工程的工程价款据实进行结算的请求成立，本院予以支持
6957 | 4489 | ”故原告博源公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于益宁公司欠付的工程款164,384,040.06元
6958 | 667 | 对于5，无异议，同意予以扣除
6959 | 8992 | 建设公司8月22日解除授权并强行进入施工现场
6960 | 12310 | ……”第三条规定
6961 | 8024 | 对证据4、5，本院作为认定案件事实的参考
6962 | 8759 | “
6963 | 1128 | 假若原告不将该部分材料费用纳入综合单价中分析，那么《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》中该部分分项工程的综合单价势必会在现有基础上降低，则原告投报的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》中这些部分分项工程的综合单价就有虚假的成分
6964 | 10628 | 开工日期2012年3月21日（以甲方签字为准），竣工日期2012年7月10日
6965 | 9174 | 第二，关于涉案工程进度款支付暂时参照何种标准计算合同总价款及是否需要工程造价鉴定的问题，本院认为，《楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程预算造价审计报告》审定金额为162231662.30元，该数字于2018年7月23日经程振国签字确认并加盖建设公司项目部公章，于2018年11月12日经置业公司签章确认（但有备注）
6966 | 12828 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条
6967 | 4337 | 二、关于案涉二期工程价款的结算依据问题
6968 | 7527 | 对湛新公司提供的PA项目扣质保金通知单，湛新公司无证据证明事先有通知被告大庆安装集团苏州分公司或原告邬毅要求对质量问题进行维修的证据，也没有证据证明就扣款事宜告知被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅，该证明不作为本案认定案件事实的依据
6969 | 10168 | 庭审中，被告申请证人朱某某出庭作证，朱某某表示项惠国手下有一个叫陈林海的人与其公司签订过一份《消防工程施工合同》，工程范围为消防排风、报警系统安装
6970 | 12593 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，但涉案工程并不包含在该合同范围内，故该合同不能作为双方结算依据
6971 | 989 | 证据9
6972 | 7379 | 5、上海市地方税务局奉贤分局外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表一组，拟证明原告支付了各类税合计316,883.13元
6973 | 3521 | 冠华公司与孙瑞正2013年9月25日签订《协议书》，由孙瑞正完成岩棉部分工程100㎡，原告支出劳务费6千元
6974 | 2953 | 作为发包方的上陵公司本应按时履行支付工程进度款的义务，却与楚湘宁夏分公司签订补充协议，以借款形式预借工程款并约定高额利息，对正式备案的施工合同作实质性变更，该补充协议应认定为无效，楚湘公司不应支付借款利息
6975 | 5279 | 守玉铝塑型材做的是7、9号楼，施工日期定的2014年9月1日至2014年10月30日，先施工了，后送检的，实际塑钢在2014年10月30日已经安装完毕
6976 | 8694 | 1、其中50%应当于2015年10月15日支付
6977 | 12802 | （二）有明确的被告
6978 | 9827 | 该鉴定报告经质证后，双方均有异议并提出质证意见及补充证据材料，兴诚建公司于2018年2月28日作出兴诚建鉴字【2017】第0628号《工程造价补充鉴定报告书》一份，补充鉴定意见
6979 | 7424 | 本院认为，本案各方对于订单号计算工程量没有异议，争议的是订单号价格是否应当再加税金
6980 | 11615 | 法律或者行政法规对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定
6981 | 8020 | 各方对对方提供的证据，无异议的书证，本院予以确认
6982 | 2896 | 根据114号文通知规定，沉降观测由建设单位委托有资质的观测单位进行，楚湘公司没有沉降观测资质，案涉工程作为建设单位的上陵公司也没有委托楚湘公司进行沉降观测，故对该费用不予支持
6983 | 8317 | 综上，无论湖南六建公司系中标后以内部承包形式将涉案建设工程全部转包给李波，还是涉案建设工程在湖南六建公司中标之前已经与喳西泰公司就建设工程的实质性内容进行了谈判，均违反了前述法律的强制性规定，根据建设工程施工合同司法解释第一条关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效…（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”规定，涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》均属无效合同
6984 | 7110 | 82162平方米，2.分项工程规模
6985 | 4636 | 3、六层完工支付总价15%
6986 | 1583 | 20101231
6987 | 7889 | 本院认为，关于本案原、被告所签订的合同性质，原告认为其向被告提供的仅为劳务，主张本案案由为劳务合同纠纷
6988 | 11914 | 14
6989 | 7377 | 3、机械竣工证书一组，拟证明系争工程竣工验收合格已交付使用
6990 | 10291 | 本院认为根据与现场监理员卫德龙所作笔录，确认争议(5)中的外墙内保温工程原告未施工，经鉴定人员核实造价为28,941元，故扣除这部分造价，其余项目造价为100,579元计入工程造价中
6991 | 8531 | 被告天航公司对被告安澜公司提交的证据5－7没有异议，认为针对情况说明测绘中心已经做出了书面的复函，认定不能作为土方量结算的依据
6992 | 3620 | 2.针对原告认为核增人工补差费5921175元的争议，经查实，原告该项主张的依据为30号联系单，由于该联系单没有被告确认，不能作为有效签证，故本院对该项争议造价不予支持
6993 | 7366 | 被告大庆安装集团公司作为被告大庆安装集团苏州分公司的总公司，依法应对分公司的债务承担补充清偿责任
6994 | 7961 | 除2016年6月1日签订的两份合同外，其余十三份合同的应付利息时间均早于其主张之日，该部分利息请求属建安公司自愿放弃部分利息请求，并不违反法律规定，本院予以准许
6995 | 59 | 对图纸设计变更及工程联系单真实性予以认定
6996 | 10196 | 原告于2012年7月20日正式开工
6997 | 9229 | 现原告除陈述外，无其他证据证明向黎坪开发公司主张剩余工程款，致使案涉工程的竣工结算价款无法确定，原告应就黎坪开发公司不按合同约定总价60062441.54元（扣除质量保修金3003122元后为57059319.54元）进行工程价款最终结算承担举证不能的法律后果
6998 | 8241 | 原、被告均认可被告未支付工程款项，被告应当支付原告“产值”即工程款90,000,000元及经济损失3,000元
6999 | 9353 | 丁蔡俊作为个人对3#楼人防工程进行施工，不具备施工资质，双方均存在过错
7000 | 5071 | 被告金孚公司申请要求追加张玉、张旭和张磊为本案第三人，因在本案中该三人系涉案工程的项目负责人和工地负责人，案件的处理与该三人无利害关系，无需追加他们为本案的第三人
7001 | 1848 | 注
7002 | 7185 | 17#楼吊篮安装延期2天
7003 | 5362 | 甲方（被告）外委工程配合费的规范用语应为工程总承包服务费
7004 | 6263 | 新增无相应子项目的，按预算编制的计算程序、费率和材料单价计算，材料单价按照合同期间的富阳市平均信息价格调整
7005 | 130 | 二、关于争议焦点二，因双方签订的建设工程施工合同及补充协议是有效的，中城投六局应当按照双方所签订的《建设工程施工合同》及《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》约定的义务履行
7006 | 8143 | 结合双方签订的合同专用条款26及专用条款34.3的约定，工程结算审定之日起15天内，富成公司应将工程款支付至经审定的结算总价的97%即170,716,284.72元（175,996,169.82元×97%），余下结算总价的3%即5,279,885.1元（175,996,169.82元×3%）作为工程质量保修金，保修期满2年之日起7天内将保修金的90%即4,751,896.59元（5,279,885.1×90%）无息退还建工五建公司
7007 | 8719 | 鉴定单位按常规做法考虑按外墙l米范围内2:8灰土回填，将此部分灰土与素土差额单列，差额造价为285959.84元
7008 | 10019 | 虽然原、被告签订中标合同并进行了备案，但双方均认可实际履行的系标前合同，故应以标前合同作为计算工程价款的依据
7009 | 6010 | 虽然双方当事人签订的两份《建设工程施工合同》均为无效合同,但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，合同无效，但工程经竣工验收合格后，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
7010 | 10333 | 第十三条规定:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
7011 | 12270 | 在案涉工程施工过程中，忠县人民医院已确知陈兴元为实际施工人，在其向重庆市高级人民法院的报告和市信访办的会议纪要中，均认可了陈兴元作为实际施工人的身份，整个工程由陈兴元投入资金组织施工
7012 | 11499 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
7013 | 11215 | 根据此项约定，西北电缆公司应按照违约金额的5‰向鲁中装备公司支付违约金，即西北电缆公司应支付鲁中装备公司违约金400元（8万元×0.0005=400元）
7014 | 1878 | 20110802
7015 | 2273 | 934,735.75
7016 | 4950 | 其次，该条规定的立法目的在于保护农民工的权益
7017 | 11539 | 因银行已在2013年11月26日100万元的银行信汇凭证上加盖了业务清讫章，故本院不支持国都公司提出没有收到该笔款项的主张
7018 | 4029 | 虽然这两个人行为都无效，但无效之后的法律效果并不相同
7019 | 1605 | 18#第1层
7020 | 2964 | 首先，本院在司法鉴定过程中依职权查明案涉工程已经交付使用
7021 | 3655 | 该法律规定明确赋予承包人工程款优先受偿的权利
7022 | 4076 | 劳保基金是按照各地区规定的取费标准向建设单位收取，用以支付职工劳保保险费用的一项特种基金
7023 | 4610 | 全部结构完工，砌体做完二层，并且主体结构验收合格后七天内甲方支付总工程的20%
7024 | 2322 | 2500000
7025 | 7077 | 监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证
7026 | 223 | 原告任波可参照合同约定主张工程价款
7027 | 1576 | 1,303.59
7028 | 2699 | 张贺忠说明不清楚，其不知道王XX借用华鼎公司资质的问题
7029 | 156 | （一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持
7030 | 913 | 本院认为，该证据与本案无关，故不予采信
7031 | 7800 | （二）没有这种的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
7032 | 10310 | 关于2013年4月3日金额为25,000元的收条，收条上明确为图纸变更费，故不属于工程款
7033 | 4422 | 首先，以物抵债，系债务清偿的方式之一，是当事人之间对于如何清偿债务作出的安排
7034 | 5502 | 根据被告的申请，本院到市建设档案馆所做的询问笔录
7035 | 7419 | 被告大庆安装集团苏州分公司先后支付原告邬毅5,987,520元
7036 | 13041 | 由于原告提交的证据不能证明涉案工程通过验收的日期，其应承担不利后果，本院对于其中的质保金8777075.26元自2018年1月13日（即郑州岩土工程勘察设计院、机械工业第六设计研究院有限公司、国安公司、河南省豫建工程管理有限公司、啟福公司于2016年1月12日在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期两年后）起计算利息
7037 | 658 | 对于17，按照图纸，电柜下3米本来就不施工的，而且根据钱国木业公司提供的工程量清单，工程量即26.26平方米
7038 | 7225 | 16#楼吊篮拆除延期4天
7039 | 5214 | 本组证据与本案有关联性，本院予以采用
7040 | 5397 | 由于被告方外委工程需要龙门架，且在被告方的外委工程完工后仍有填补作业洞等后续工程需要使用龙门架，原告方直到2015年7月24日才拆除相关设施设备，由于被告方违约，造成了原告的人、财及各方面作出了损失，相关损失计算我们将向法庭提供说明
7041 | 21 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
7042 | 12438 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
7043 | 2505 | 本工程不包括税费，但资料与材料发票等要承包方承担
7044 | 9333 | 认定一项工程系借用资质承建还是转包，应重点从实际施工人前期是否直接联系发包方并参与建设工程施工合同的订立，发包方对实际施工人借用资质是否知情，实际施工人是否向有资质的单位缴纳管理费以及建设工程施工合同的具体履行等方面综合进行审核
7045 | 361 | 2011年7月15日，崎丰厂作为发包单位向繁宝公司发出上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书，主要内容为，崎丰厂扩建工程，经评审(交易成交)由繁宝公司中标(承包)，建筑面积4,552平方米，中标(发包)价7,009,179元
7046 | 3844 | 从被告东莞市观音寺客堂出具的授权书来看，被告东莞市观音寺委托被告港洲文化公司在铸造中华第一钟、万佛塔、三宝殿等一系列活动中拥有开发活动的全部组织运行权和商务权，并不能证明被告东莞市观音寺是涉案工程的发包方
7047 | 265 | 经查，李静系群洲公司铜仁分公司负责人，虽然《建设工程施工合同》签订时李静为委托代理人，但群洲公司的法定代表人亦在《建设工程施工合同》盖章，《补充协议》系群洲公司法定代表人夏祥宁亲自签订，群洲公司在涉案的金滩半岛豪苑F1F2、铜仁大酒店工程分别设立项目部及派驻相关人员，工程款项、保证金均是在群洲公司或群洲公司铜仁分公司与南长城公司间往来，故群洲公司关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》无效的主张无事实和法律依据，本院不予支持
7048 | 8593 | 四、乙方负责项目测量、验收等费用"
7049 | 11784 | 三、关于日月鑫公司应否支付新东阳公司工程款违约金的问题
7050 | 3103 | 原告黄天友主张的房租办公区费用、管理人员工资、进出场费用等不在建设工程施工合同约定的合同价款内，被告丽贤公司解除《建设工程施工合同》的原因是原告黄天友违法分包造成的，被告丽贤公司对原告主张的损失没有过错，且原告所列的费用系其承包工程应自行承担的费用，原告主张被告丽贤公司支付原告的各项损失，没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持
7051 | 4411 | ”因此，对于本案鉴定结论的采信问题，其本质是法院对诉讼证据的采信问题
7052 | 5641 | 原告在此问题上仁至义尽，没有任何违约之处
7053 | 6979 | 富丽公司共举示共九册证据，共八组43份（编号1-43号）、共计1904页
7054 | 3084 | 华宇城项目工程履约保证金是由原告黄天友支付而非被告建安公司
7055 | 3937 | 根据双方所签《补充工程2》的约定，万特公司应支付案涉工程市政雨污水截流工程，施工场地维护工程，岩石破除工程，市政原有管道的破除工程价款5000万元
7056 | 9842 | 虽然同源公司对闽西宾馆6号楼人防、外墙工程造价的财政审核价格的认可，但由此不能推定为是同源公司亦是对《建设工程施工合同》专用条款部分中第26条提及的“工程结算审核”即为财政审核的认可
7057 | 4634 | 1、基础平±0.000支付总价5%
7058 | 2710 | 但其一方面没有就此意见提供相应证据，另一方面从其答辩内容来看，其实际上说明了由其带领工人在本案涉及的齐鲁汽配城工程进行施工，西诚公司及王XX应分别向其支付款项
7059 | 9001 | 因程振国本诉证据七中存在因政府原因的工期顺延，因此，反诉证据七中的监理期限延长与程振国停工行为不具有必然联系，不予采信
7060 | 4793 | 2017年1月16日的收据上的100万元，原告称实际收到914950元
7061 | 5494 | 证明
7062 | 12249 | ……二没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”，因此，陈兴元以俊鼎公司名义与忠县人民医院签订的建设工程施工合同无效
7063 | 6532 | 对于应付工程款的具体数额问题，涉及到应付工程款中应否暂扣工程总造价4%的质量保修金，考虑到质量保修金应在工程实际竣工后届满2年不计息返还2%，届满3年不计息返还2%，案涉工程一、二标段从实际竣工之日起计算至今均已届满3年，故4%的质量保修金7712449.08元应予无息返还，无需暂扣
7064 | 5040 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，亦应属无效
7065 | 8800 | 1.2011年4月18日被告明鑫公司与第三人国安公司签订的《建设工程施工合同》、2012年7月15日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充协议书、2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款均无效
7066 | 11818 | 2015/1/5
7067 | 7195 | 1-1期大地下天下室车库所有洞孔、墙面修补延期3天
7068 | 6324 | 上述2008年10月28日至2008年12月12日期间，广丰建设与新建水泥签订的7份合同，新建水泥依约履行完毕
7069 | 7255 | 秀湖鹭岛1-1期（1-7至1-12，2-7至2-13，3-5至3-13，3-15至3-23，3-25，3-26）
7070 | 6910 | 同年2月6日，因本院人员岗位再次调整，本院再次向诉讼双方发出变更合议庭通知，将原合议庭成员宋勇、陈孟琼、罗太平变更为宋勇、陈孟琼、刘润荔，由陈洁婷担任法官助理，陈嬿西担任书记员
7071 | 12709 | 前述《工程款支付申请表》、《工程量明细表》和欠条经庭审质证，万合城公司均予以认可，证据合法有效，足以证明二轻公司二〇一四年六月至十二月期间所完成万合苑住宅小区的工程量，万合城公司应给付二轻公司总额为48305721.8元的工程款
7072 | 3941 | 中色十二冶公司称案涉工程变更签证部分工程款已经包含在鉴定范围中，经查，鉴定单位根据万特公司提供的变更签证资料鉴定的变更部分价款，在本院开庭审理后，鉴定单位进行复核，变更签证部分工程价款已从原图纸范围中剔除，为此，鉴定单位于2018年3月20日向院出具的《关于〈六安市解放路地下人防商业街项目涉案工程造价及主材二次倒运费的司法鉴定意见书〉的补充说明》中，确认中色十二冶公司实际完成的案涉工程原图范围内鉴定造价（不含未施工的14#、28#口部），并不包含变更签证部分价款
7073 | 3794 | 故案涉工程款总额应按华赣公司华赣造鉴字（2017）第032号《建筑工程造价鉴定意见书》的鉴定意见2确定为82619254.61元
7074 | 10156 | 4、审价报告、发票联及付款凭证，旨在证明系争工程所涉的技术核定单及工程签证变更单，已经进行审计，造价为83,764元，被告已向原告支付的事实
7075 | 2068 | 注
7076 | 363 | 崎丰厂扩建工程，工程地点
7077 | 3853 | 一是被告佳华公司是否是适格被告
7078 | 3443 | 对证据三石家庄一建的情况说明有异议，该证据涉及的内容部属于法院调取的证据范畴内，该情况说明是在庭审后原告根据被告的答辩进行了补充，由此该证据已经超过举证期限，也不能作为证据使用
7079 | 1843 | 5156377.96
7080 | 2589 | 根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条第一款的规定，建设工程实行质量保修制度，即建设工程在交付使用后出现的质量问题，在法律规定的保修期内承包人负有法定的保修义务，承包人应依照法律规定或合同约定予以修复
7081 | 9100 | 楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程
7082 | 2885 | 该申请不仅载明了混凝土配合比，还载明了外加剂种类包括防冻泵送剂和膨胀剂，故上陵公司关于楚湘未按图纸要求掺加添加剂则需扣减94778.24元（含税）的抗辩理由不能成立，该部分费用不应扣减
7083 | 9972 | 根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）认为，图纸上有的施工内容，建设方提出施工方未做，施工方称已做
7084 | 3955 | 3、2014年7月28日支付陈印的30万元
7085 | 4840 | 2、《建设工程施工合同》第三部分专用条款中已明确约定合同协议书优先解释于专用条款
7086 | 3606 | 被告提供的该份书证内容也印证该移交事实
7087 | 7668 | 证明分开后，我们又办理了土地出让手续，并交纳了出让金270多万
7088 | 4556 | 鉴定费40万元，根据本案情况，确定由被告承担25万元、原告承担15万元
7089 | 9227 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，原告既使无法证明案涉工程验收合格之日，但其主张黎坪开发公司于2017年4月28日对案涉工程投入使用，按照其与黎坪开发公司签订《建设工程施工合同》关于竣工结算和支付工程竣工结算款约定，原告至2018年9月12日本院开庭审理之日，在其陈述案涉工程已转移占有近一年半的时间内，原告可以按照约定工程结算价款或最终结算审定价款要求黎坪开发公司支付剩余工程款
7090 | 9785 | ……八、乙方（原告）在施工过程中所用的一切水电都由甲方（被告）负责提供给乙方（原告）施工
7091 | 11879 | 27
7092 | 8561 | 并调取了该测绘中心的使用公章登记表及《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》
7093 | 9726 | 《施工合同》第三条第2项和第3项对工程质量和验收标准进行了约定，但原告施工的工程存在严重质量问题，不符合《施工合同》约定和国家有关规范
7094 | 5586 | &quot;当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
7095 | 2916 | 第4笔为2013年8月-9月电费12527元，有电费通知单为证（见上陵公司本诉证据九-4），该电费通知单不包含在双方提交的15张电费通知单内（见附表6），本院予以确认，计入已付工程款中
7096 | 24 | ”、第十六条“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
7097 | 7358 | 原告邬毅及其委托代理人张珊珊、薛宝平和被告大庆安装集团苏州分公司委托代理人赵中华和被告湛新公司委托代理人肖一到庭参加上述庭审
7098 | 337 | 3、繁宝公司支付打桩赔偿费、调解费20万元(钱国木业公司实际支付的调解费为246,000元，另外还支付协调费50,000元，现考虑到实际情况，要求繁宝公司赔偿其中的20万元)
7099 | 3834 | 现原告提出解除双方所签订的《建设工程施工合同》，被告港洲文化公司亦同意解除该合同，故原告请求解除和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》，理由成立，本院予以支持
7100 | 1551 | 7
7101 | 8952 | 同时，报告明确指出本案工程未达到竣工验收及工程结算条件
7102 | 5067 | 如果原告中太公司拒绝维修，被告金孚公司自行维修所产生的费用应从工程款中扣除
7103 | 688 | 钱国木业公司对上述证据发表如下质证意见
7104 | 7898 | 上述司法解释第二条规定
7105 | 8057 | （2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行
7106 | 302 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
7107 | 7410 | 协议约定，工程价款按大合同与业主方确认的结算基础实际工作量按实结算
7108 | 6914 | 同年4月17日，卉森公司向本院提出和解一个月申请，本院予以准许
7109 | 6686 | 东侧地下空间利用工程，合同约定竣工验收合格、竣工结算审计后付至审计定案价的95%，但合同履行中双方当事人并未将涉案工程造价移送审计，因此，直至起诉时合同约定的该付款节点尚未成就，义银公司主张优先受偿权，符合法律规定，本院予以采纳
7110 | 10534 | 结合河南精诚工程造价咨询公司所作的精诚造价（2015）第131号鉴定报告，就工程款问题作如下认定
7111 | 3140 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
7112 | 4290 | 至于支付主体的认定，根据《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第二十六条
7113 | 12473 | 被告马娅娅质证认为
7114 | 3900 | 2、案涉工程是否存在工期延误，如存在，工期延误的原因和责任应如何认定
7115 | 2819 | 另《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》亦是海协公司与二建公司通过双方认真审核后签订的协议，海协公司仅以其单方委托天健公司出具的不具有约束力的《结算造价咨询意见书》作为依据即主张其签订上述相关协议系因二建公司存在欺诈行为证据不足，该《结算造价咨询意见书》的内容不足以对抗经双方或经双方、监理单位以及定宇公司所审核确认的涉案工程造价事实，亦不能证明海协公司属于因受欺诈而为
7116 | 11419 | 二、关于华宇广泰辩称鸿丰公司在工程完工后未要求进行工程验收，导致其无法进行竣工验收，并进行验收备案，既与法律法规规定不符，也与双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》不符问题
7117 | 6940 | 卉森公司向本院提出反诉请求
7118 | 5377 | 证明
7119 | 4201 | 总造价577.96万元
7120 | 659 | 对于18，鉴定时，钱国木业公司并未说过地砖和踢脚线不是由繁宝公司施工的，但钱国木业公司的工程量清单也未将该项目计算进去
7121 | 1266 | （一）关于被告与第三人缪泽荣之间适用何种法律关系
7122 | 10466 | 消防施工安装工程、室内涂料施工、10kV配电室电气设备安装施工、河南省万泰成套电器制造有限公司承揽、木质防火门、工矿产品购销、和谐大厦分包工程、塑钢封阳台、塑钢窗制作安装、飘窗不锈钢护栏制作安装、阳台不锈钢护栏制作安装、采光井不锈钢护栏制作安装、楼梯不锈钢护拦制作安装、钢化玻璃整体橱窗制作安装、采光井顶棚制作安装、自行车坡道顶棚制作安装、门窗制作安装、防水、供水机、分项工程小包干施工、住宅小区管道液化气供应安装、外墙保温外墙涂料施工等
7123 | 8269 | 被告提出工程质量鉴定申请，并没有充分的事实依据，且原告称在本案中主张的工程款并非全部已完工工程款，故本院对其工程质量鉴定不予准许
7124 | 12005 | 根据法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
7125 | 6444 | 本院认为，原、被告双方签订并实际履行的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》中明确约定
7126 | 11306 | 因建设工程施工合同无关于工程款利息计算标准的约定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条
7127 | 2265 | 34
7128 | 1979 | 1387339.2
7129 | 243 | 本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同
7130 | 473 | 如甲方需将崎丰厂变更为钱国木业公司，乙方必须积极配合甲方在相关部门办理变更手续
7131 | 2214 | 17#竣工后三十天完成结算，一个月付至98%
7132 | 9218 | 《建设工程施工分包合同》中被告汉中金木土公司的委托代理人及被告汉中金木土公司向原告出具的（30）号授权委托书授权委托人均为胡晓涛，且《建设工程施工分包合同》已加盖被告汉中金木土公司带有数字编码的印章，原告对其出示付款证据中加盖无数字编码的“汉中金木土建筑劳务有限公司”明显未尽合理的注意、审查义务，其应当对证明无数字编码印章为被告汉中金木土公司所有承担举证不能的法律后果
7133 | 11233 | 冶科纳米公司称先签订的未备案合同系双方实际履行的合同
7134 | 9151 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十二条第三款规定
7135 | 5002 | 均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同”的字意及结合备案的二份单体合同的约定应理解为，双方同意按照（2008）定额及85号文据实计算下调3%后为固定包干价即二份单体合同中约定价735/㎡
7136 | 10225 | 1、因设计变更已延期工期确认为合理工期
7137 | 3131 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
7138 | 7081 | 按第20条争议解决处理
7139 | 7613 | 同时确定回迁日期为2009年1月4日之前，完成所有收尾工程达到回迁标准
7140 | 9402 | 双方签订合同生效当天，承包人按发包人指定的银行账户缴纳履约保证金人民币1000000元，承包人每完成框架结构一层楼面混凝土浇筑即日起7天内发包人退还250000元给承包人，承包人完成框架四层楼面混凝土浇筑即日起7天内无息退还全部履约保证金给承包人
7141 | 8605 | 洋浦法院解封两被申请人账户后3个工作日内第二次支付5313274.04元
7142 | 1138 | （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
7143 | 9933 | 对于原、被告的主张，本院评析如下
7144 | 5022 | （四）被欺诈人的意思表示违背其真实意思
7145 | 2080 | 13032210.66
7146 | 5069 | 另外，被告金孚公司抗辩称，其已向原告中太公司超付工程款，原告中太公司未足额开具发票，未开票部分按税率5.13%扣税，应扣税金1025193.31元
7147 | 11758 | 此种情形下工程款如何计算，现行法律、法规、司法解释没有做出规定
7148 | 9487 | 4.泰诚公司主张的优先受偿权能否成立
7149 | 7281 | 同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0013号]，主要载明
7150 | 2393 | 280
7151 | 9209 | 刘忠明与张晓锋、宋文明签订的建设工程分包合同，虽然属于无效合同，但是工程已经完工，并且经验收合格并交付，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付价款的，应予支持
7152 | 9982 | 鹏程公司虽辩称其与“襄阳市九天劳务有限责任公司”签订劳务分包合同，九天公司出具委托，授权张云保与鹏程公司签订劳务合同，但未举证证实，故对鹏程公司该抗辩理由，本院不予采纳
7153 | 8815 | 王建军于2014年9月20日向明鑫公司提交的明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程决算书因系其单方制作，且明鑫公司不予认可，故应当采信河南浩然工程造价咨询有限公司出具的鉴定结论的数额
7154 | 3375 | 并证明工期顺延是原告的责任
7155 | 3636 | 9.针对地下室标高的争议，经查实，原、被告各自提供的《场地移交》资料对标高作出不同记载，双方对标高不能达成一致意见，鉴定机构按平均值计取标高，尚属合理且原告对此不持异议，本院采纳鉴定机构意见
7156 | 1312 | 发包人在收到承包人送达的工程结算报告后30天内进行核实，核实后提交审计机构进行工程决算审计，审计机关应在2个月内审计完毕，发包人收到审计报告后30天内确认（因承包人原因造成延误，由承包人承担责任），如超过以上时间，发包人承担相应责任
7157 | 11522 | 两部分造价之和即为国都公司应得的工程造价
7158 | 2058 | 19#第12层
7159 | 9430 | 但是，被告万辉公司至今未向原告联建公司支付过任何工程款项，其行为明显属于违约，导致原告联建公司取得工程价款的合同目的不能实现
7160 | 8420 | 对原告陈鑫提交的证据
7161 | 5863 | 查明，本案中，原、被告在《协议》中约定12.工程竣工验收（1）工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书
7162 | 9833 | 二、同源公司诉请支付未付工程款利息是否予以支持，起始日期及标准如何确定？
7163 | 12651 | 其次，张冬享有的优先受偿权是否在法律规定的行使期限内
7164 | 5501 | 兴城市门窗厂和杨景江自然人并不是同一民事诉讼主体，所以证人的资格、身份均不是真实的
7165 | 11781 | 对于1402、1004、1804三套房屋，因没有办理备案手续且被法院查封，致使该抵顶房屋不能办理变更登记手续，故依法认定该三套房屋无法继续履行，对日月鑫公司关于该三套房屋价款作为已付工程款的主张，本院不予支持
7166 | 1092 | 被告对该鉴定意见有异议，只承认被告盖章的4份，其他48份因被告方没有签字不予认可
7167 | 10986 | 此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失”的规定，汇都公司向地金公司赔偿的资金占用损失不属工程价款范围，故地金公司就所建工程享有的优先受偿权应仅限于剩余工程价款17284994元范围之内，而不及于资金占用损失
7168 | 7205 | 17#楼商业屋面延期3天
7169 | 4714 | 另作为施工方容福公司应向嘉盛公司、佐尔美公司交付其施工部分的工程档案资料及竣工报告，配合嘉盛公司、佐尔美公司办理竣工验收手续
7170 | 7171 | 同年8月10日告知，16#楼外墙保温延期3天
7171 | 9159 | 因此，发包人在签订建设工程施工合同时知道建设工程将由实际施工人而非出借资质的建筑企业完成
7172 | 684 | 5、监理公司于2012年8月30日出具的监理工程师说明，内容为，事由
7173 | 9154 | 首先,关于《建设工程施工合同》《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》效力及程振国在涉案工程中的法律地位一节，虽然建设公司、置业公司及程振国在庭审中均就涉案工程中程振国系挂靠建设公司意见一致，但是根据2017年9月1日建设公司给程振国出具《授权委托书》、2019年9月10日置业公司与建设公司签订的《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》、工程转款等合同履行情况及建设公司和置业公司书面答辩意见、庭前证据交换意见，本院认为，本案的法律关系是建设公司将涉案工程整体转包给不具有施工资质的程振国个人，而非挂靠关系
7174 | 10941 | 因此，《工程款付款协议书》是双方对已完工程款、已付款、欠付款以及损失承担等问题所达成的一揽子结算协议，系双方对建设工程施工合同主要权利义务的最终清算，应为双方当事人的真实意思表示，本院予以确认
7175 | 9125 | 5、执行承包合同
7176 | 12799 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条
7177 | 4877 | 故基于以上事实，本院认为邓文年系本案所涉的石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程的实际施工人，石门第五建筑公司仅是向邓文年出借资质并收取管理费，并未实际参与本案所涉工程的施工
7178 | 2878 | 经核，楚湘公司提交的施工资料中2012年4月8日和5月15日12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、23#楼混凝土配合比通知单载明，施工部分为过梁、构造柱、女儿墙压顶及卫生间墙垫，搅拌振捣方法为机械搅拌，明确二次结构混凝土为自拌，且楚湘公司未提供购买二次结构商品砼的证据，对该部分工程造价313487.94元（含税）应予扣减
7179 | 1645 | -797967.36
7180 | 8752 | “
7181 | 13024 | 被告虽然对《工程竣工结算确认表》、《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》的真实性有异议，但未提供反证，本院对其意见不予采纳
7182 | 2009 | 11718891.5
7183 | 10000 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
7184 | 6873 | 2.室内地坪清理费20000元
7185 | 3776 | 再次，鼎元公司施工过程中请求审核工程进度和支付工程进度款，依据的也是2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》的有关约定
7186 | 3991 | 对于万特公司在工程已付款中要求扣减的中色十二冶公司因施工不当造成的电线电缆维修费用损失应否由中色十二冶公司承担的问题，经查，万特公司为此提供的四份《六安明都电力工程公司客户工程施工决算》书上标注的编制单位为六安明都电力工程有限责任公司，其中编制日期为2014年8月5日决算书上标注的工程名称为解放路人防工程电缆改造，工程造价为5003923.71元
7187 | 10469 | 2011年4月22日，邓州泰和公司向河南建安公司送达终止合同决定书，河南建安公司否认曾收到该终止合同决定
7188 | 10107 | 原告应向被告支付电梯款1234460元
7189 | 2742 | （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
7190 | 4128 | 《中华人民共和国合同法》第五十八条规定合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
7191 | 6104 | 本院认为，证据9系原告单方制作，未经被告确认，不具有证明效力
7192 | 6569 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效应认定建设工程施工合同无效的规定，中标无效的，中标合同亦应认定无效
7193 | 7494 | 2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）
7194 | 11245 | 冶科纳米公司关于隆盛翔公司以欺骗的方式进行招标投标的意见，因冶科纳米公司对此事实未向本院举证予以证明，故对该意见本院不予采信
7195 | 7014 | 但是认为第三组证据，汇总台账不能达到卉森公司已实际支付案外人工程款项的证明目的
7196 | 5918 | （三）原告要求解除合同、协议的请求应否支持
7197 | 5294 | 我公司是被告飞翔公司委托对丽景家园项目监理工作
7198 | 5698 | 原告请求支付总价97%的请求不能成立
7199 | 7330 | 鉴定意见是民事证据之一种，鉴定申请属于当事人的举证行为
7200 | 10041 | 277505902.3元（277,032,476.79元+473425.51元=277505902.3元）
7201 | 8944 | 因建设公司违法转包，实际施工人程振国为达到诸多不合理的要求，擅自停工，已经给整个项目、分包单位、业主单位造成严重经济损失，经与置业公司多次协商，针对程振国擅自停工及后续施工、赔偿事宜达成共识，并形成该份协议
7202 | 3258 | 故原告与被告在建设单位河北联合大学基建处的协调下于2013年9月20日签定《协议书》，《协议书》中第3条约定原告在2013年9月24日向被告“支付劳务费人民币66.6万元······”被告“即刻恢复正常施工”，“如在10月5日达不到竣工验收标准条件违约责任按原《建设工程施工劳务分包合同》中的14.3条款执行”，14.3条款的内容是“·····劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，除扣合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元
7203 | 7236 | 2016年7月6日、8日、15日、18日、25日、28日，重庆华兴工程咨询有限公司秀湖鹭岛国际社区项目监理部向富丽公司开具罚款单22张，载明罚款金额的11张，每张0.5万元，共计5.5万元，未载明罚款金额的11张
7204 | 12896 | （一）在合同的履行过程中，因被告未能按合同的通用条款完成先期清场工作而导致该工程被迫停工，事后双方未能最终化解该矛盾而重新开工或者重新签订补充协议，最终导致合同目的无法实现，被告的行为应属违法行为，对此原告有权解除该合同
7205 | 5367 | 24、4月1日开工横道图
7206 | 7146 | 15.同年6月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
7207 | 2837 | 3.已付工程款如何确定
7208 | 10353 | 原告及其工长在施工工程中由被告垫付的餐费5725元属于工程施工工程中的支出费用应当予以冲抵
7209 | 9452 | 五、关于被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还违约金的问题
7210 | 7692 | 上列131证据，经被告弘兴公司质证，同金辉公司质证意见一致
7211 | 9730 | 至此，被告为建盖房屋共计支付了772740元
7212 | 7493 | 1、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付拖欠工程款1,514,921.73元
7213 | 11660 | 本案中，XX公司为能向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》，从而进行商品房预售，为此双方在《补充协议二》中约定的各幢房号主体结构施工至相应的楼层面作为达到房屋可预售节点，符合有关规定，故“房屋可预售节点”应理解为系XX公司施工的工程进度应达到的一定标准，即相应的楼层面的时间，而XX公司所认为的“房屋可预售节点”即为其取得《上海市商品房预售许可证》的时间，既不符合合同中使用的词句意思，也不符合商品房施工常规，本院不予采信
7214 | 5048 | 原告中太公司要求，对香格今典小区商业1、2号楼工程量进行鉴定，因被告金孚公司提供的证据足以证实香格今典小区商业1、2号楼已经结算完毕，故原告中太公司要求对商业1、2号楼进行鉴定，本院不予准许
7215 | 8962 | 三、置业公司针对本诉举证
7216 | 11559 | 48536684.12元（3849015.35元+44687668.77元）
7217 | 8370 | 但湖南六建公司扣除的风险保证金2445600元，因《内部承包协议》中武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安对风险保证金并无约定（只在第六条第8项中对履约保证金2000000元有约定），且湖南六建公司与李波的《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》第5.1条明确约定
7218 | 9193 | 综上，对程振国关于要求建设公司支付欠付工程款并支付利息的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持
7219 | 522 | 该扩建项目早已达到验收要求，根据施工单位及甲方配合组织有关单位验收
7220 | 1013 | 原告质证认为
7221 | 12291 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
7222 | 8458 | 收款人
7223 | 10572 | 基本原则为按图施工以合同注明为准
7224 | 12688 | 但该工程从2009年11月12日未完成竣工验收至今日，原告仍未将竣工的珍珠馆工程、竣工资料及竣工图移交给被告
7225 | 7319 | 本院还认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第二十条规定
7226 | 9783 | 五、付款方式
7227 | 8353 | ”《内部承包协议》无效，但涉案工程已经竣工验收合格，并已投入使用，向武龙、刘吉安请求参照合同约定支付工程价款的应予支持
7228 | 5981 | 关于焦点一即双方所签案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）效力的问题
7229 | 1641 | 17栋已付款
7230 | 11648 | 1、按照《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，本案工程款、保证金的利息应按银行同期贷款利率执行
7231 | 7777 | 未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下
7232 | 1747 | 2513249.74
7233 | 12546 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
7234 | 6247 | B区最后室外管沟和路基完成时间为2008年8月5日
7235 | 5461 | 原告质证意见
7236 | 8810 | 综合以上证据足以认定王建军已经实际履行了明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程的部分施工义务
7237 | 1073 | 合同价款及调整
7238 | 4012 | 万特公司六安分公司虽领取了营业执照，但系由万特公司设立的无注册资本的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条关于“公司可以设立分公司
7239 | 3471 | 证据六、招投标书面情况报告
7240 | 6334 | 新建水泥承包九龙一号D区块室外墙雨污水管道工程
7241 | 11084 | 交易流水号为2141105，付款时间为2017年1月4日日，付款金额为110万元
7242 | 3341 | 证据三、石家庄一建2014年2月23日情况说明一份，证据二三证明河北联大自8月2日接到暂停施工通知书后并未停工，而是继续施工
7243 | 9306 | 该《补充协议》虽未备份，但是双方当事人的真实意思表示
7244 | 11945 | 21523635.3
7245 | 5455 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
7246 | 3795 | 关于暨阳公司尚欠工程款本金及利息问题
7247 | 1980 | 1179238.32
7248 | 7539 | 暂定为每人每月10,000元，自开工之月起，至竣工之月止
7249 | 5964 | 第三人鑫海公司、李友兵经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃其所享有的抗辩权利
7250 | 4592 | 2、为保证工程的质量和保持合同的相对性，本工程甲方支队乙方严国清夫妇承包，严禁乙方或其部下将工程转包、分包
7251 | 9546 | 工作联系函27号载明的停工时间为2014年2月17日至2014年5月17日，停工原因是政府行为
7252 | 7730 | 所证明的内容均没有得到原告方的同意和认可，不能作为证据采信
7253 | 11466 | 虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
7254 | 4021 | 以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理
7255 | 2374 | 24,316.42
7256 | 11434 | 其三、二期结算造价汇总表形成后，华宇广泰至今未履行工程验收、备案阶段的义务
7257 | 10171 | 朱某某还表示项惠国、洪祖军曾与其一起协商并约定，关于上述合同项下的工程款直接由洪祖军向他支付，现工程款已结清
7258 | 10334 | 《建设工程质量管理条例》第二十五条规定
7259 | 5055 | 被告金孚公司尚欠原告中太公司工程款2877642.3元（121605142.7元-8500000元=113105142.7元
7260 | 2818 | 定宇公司是受海协公司单方委托，并依据海协公司提供的资料才做出的审核报告，且审核报告亦得到了海协公司和二建公司的确认，海协公司在（2016）琼9023民初1220号案中对《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（二）》及《省二建公司基建工程决算单》所确认的数额均予以认可
7261 | 8396 | 但是，马世文不是鑫华公司员工，而是天宇公司的法定代表人，其以鑫华公司委托代理人身份与龙河公司签订《建设工程施工合同》，并且在施工合同中明确载明马世文和王芳滨为承包人的项目经理，说明马世文能够代表鑫华公司签订合同和履行合同
7262 | 3398 | 对发票证明了原告系分包或非法转包
7263 | 11426 | 工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字
7264 | 7914 | 关于安装大门的费用，原告主张增加费用113900元，被告认可90000元，经查明该大门并非为涉案工程所装，亦未包括在该建设工程施工合同内，安装大门与本案建设工程施工合同属不同法律关系，原、被告对此不能达成一致意见，故该项主张不予审理
7265 | 9177 | 关于程振国主张的增加变更工程量和建设公司主张的自行完成收尾工程量（程振国未完成工程量）待双方最终决算后参照合同约定协商解决或另行主张，对该鉴定申请不予采纳
7266 | 1918 | 18#第17层
7267 | 4815 | 本案中，对于原告主张的工程价款，应首先确认原告金陵公司与被告中林公司签订的《建设工程施工合同》是否有效
7268 | 12811 | 关于焦点一，本院认为，本案中，《建设工程施工合同》只是出于备案需要才通过招投标程序而签订，实际并没有履行，故本院将符合双方当事人真实意思，并在施工中实际履行的《建设工程施工补充合同》作为结算建设工程价款的依据
7269 | 1798 | 20110520
7270 | 1692 | 17栋已付款
7271 | 8687 | 原告亦以自己为实际施工人为由主张被告天航公司作为违法分包人承担连带责任，本院认为，转包合同、违法分包合同关系中的实施工人主张工程款，应当以合同相对性为基本原则，只有在法律特别规定的情形下，才准许突破合同相对性原则
7272 | 9835 | 同源公司虽然分别2007年11月16日、19日于向闽西宾馆递交闽西宾馆6号楼水电、土建工程项目《竣工结算书》及其结算资料，但闽西宾馆在收到上述资料后亦及时明确了该工程属于财政性投融资建设项目，必须接受财政部门审核，工程决算审核结论书是办理工程投资尾款清算，项目投资决算、项目交付使用的依据，故未对上述《竣工结算书》及其结算资料给予确认并支付工程余款
7273 | 2955 | 七、关于上陵公司分包工程给第三人和解除酒店合同是否造成楚湘公司及其宁夏分公司可得利益损失的问题
7274 | 592 | 潘桥路XXX号厂房工程相对原合同应扣减的工程造价鉴定金额为468,974元
7275 | 4247 | 同理，汇源大酒店发生火灾时间为2014年4月28日，亦未造成延期交工
7276 | 6175 | 被告没有向法院提供其对未施工区块进行施工的人员、施工时间、材料来源、监理单位的工程量清单，更没有原告对工程量的确认，被告向法院提供了全部区块的联系单，单独没有E区块的联系单，证明被告对E、F区块没有施工
7277 | 10010 | 一、合同效力及履行情况
7278 | 9167 | 《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》因违反上述法律规定而无效，但是《建设工程施工合同》的效力并不因此受到影响
7279 | 1674 | 89043.1
7280 | 5102 | 因双方已经就该工程结算，应视为原告承包的工程，是合格工程
7281 | 6885 | 对有争议部分的第三项，社会保险费1583163.80元，本院认为，社会保险费属于工程款的组成部分，应由建设单位支出，施工企业收取
7282 | 4173 | 六、其他争议事项，关于屋面隔离层的价款74282.04元，原、被告双方同意在通过检验后是否存在，如果确有此工程量，另外由被告给付
7283 | 3686 | 6499.34万元-（4200万元-374.84万元）-29.5752万元-440万元=2204.6048万元
7284 | 9983 | 张云保又以自己的名义将案涉劳务部分分包给未取得建筑施工劳务作业资质的詹永顺，亦属违法分包
7285 | 11035 | 由此可见，喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的是《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，仅在《建设工程施工合同》的约定与《建设工程施工合同补充协议》抵触时，以《建设工程施工合同补充协议》为依据
7286 | 5995 | 本案中，案涉2013年12月1日《建设工程施工合同》（非备案合同）签订前后，广西廉凯公司已经进场施工，直至2014年5月27日双方签订案涉备案合同，施工已持续5个多月之久，显然该期间的施工依据为2013年12月1日《建设工程施工合同》（非备案合同）
7287 | 253 | 被告反诉请求确认合同无效，因被告已对原告交付的冷库进行了竣工验收，原告具有相关资质，且被告已向原告给付了大部分价款，应视为原告对原被告双方签订的玉田县盛川农产品有限公司冷库设备采购及安装工程合同的认可，且该合同不违相关法律规定，故本院对被告该项主张不予支持
7288 | 1693 | 700000
7289 | 8304 | 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程
7290 | 6677 | 综上，义银公司主张文峰公司立即给付工程款及逾期利息，该诉讼请求部分成立，本院予以采纳
7291 | 12700 | 关于2012年1月15日签订的《承包协议及部分工程做法明细》是否有效的问题
7292 | 3876 | 二被告关于原告主张的质量保修金的计算基数不正确的答辩意见，本院不予采纳
7293 | 11057 | （1）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十六条第一款规定
7294 | 6668 | 合同对进度款的支付及质保金的返还未做明确约定，鉴于菱湖风景区管理中心系附属工程，义银公司主张参照集中商业、10#楼合同处理，不违反法律的规定，本院予以采纳
7295 | 2423 | 三、关于原告xx公司主张优先受偿权的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，原告xx公司对所施工的建设工程折价或拍卖的价格有优先受偿权，本案中，原告xx公司没有证据证明被告尚有xx二期17#、18#、19#楼的商品房、地下车库（车位）未出售，优先受偿权受限于购买人的买受形成物权，优先受偿权应于工程竣工后六个月内提出，原告xx公司至起诉时提出已超出法律法规规定的行使期限，故该项诉讼请求，本院依法不予以支持
7296 | 7501 | 3、机械竣工证书一组，拟证明系争工程竣工验收合格已交付使用
7297 | 7018 | 第一组证据（1-35号）
7298 | 4790 | 2016年1月14日的收据上的775381.5元，原告称实际收到721104.8元
7299 | 5469 | 另外，至于报送档案资料是由哪方的义务，应由合同规定
7300 | 11917 | 10000000
7301 | 4539 | 根据原告申请，经贵州正业建设工程造价事务有限公司鉴定，案涉工程造价为49,266,958.07元
7302 | 8292 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
7303 | 4409 | 《建设工程司法鉴定程序规范》第7.1.3规定“由司法机关委托的工程造价鉴定，鉴定资料的真实性和有效性应由司法机关进行质证认定
7304 | 4994 | 且该三份单体合同约定均为包干价，3、4、5、6号楼约定的固定包干价为735/㎡
7305 | 12224 | 《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定
7306 | 397 | 14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工
7307 | 1133 | 《中华人民共和国合同法》第八条第一款规定:依法成立的合同，对当事人具有法律约束力
7308 | 4696 | 即使存在垃圾也无法确定该部分垃圾是否均为容福公司所遗留
7309 | 6784 | 大经公司抗辩主张是由于鑫马公司指定分包、施工设计变更及指定调整施工顺序等原因致使无法正常执行《施工组织设计》，但其所举证据均不足以证实其抗辩主张，本院对此不予采信
7310 | 6288 | 同日，广丰建设与新建水泥签订《电力设计委托合同》，约定
7311 | 12149 | 原告方提交的《宇元·万向城二期工程工程款收入明细表》中记载的已付工程款180213434元，双方当事人均无异议，应当认定为已付工程款
7312 | 12813 | 在原审审理期间，本院根据原告的申请委托鉴定机构绍兴明晨建设项目管理有限公司对涉案工程的造价进行司法鉴定，该鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资格，可以作为认定案件事实的依据
7313 | 3312 | 证据二十、冠华公司与王雷《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶返工工程，原告替被告支出劳务费2.22万元
7314 | 3102 | 六、关于被告丽贤公司应否支付原告各项损失人民币1641754.21元的问题
7315 | 446 | 2、不包括绿化
7316 | 5988 | （六）其他公用事业项目”的规定,诉争工程系商品住宅,属于必须进行招标的项目,应当受《中华人民共和国招标投标法》的规制
7317 | 6426 | 被告要求原告支付工程款3887169元自2009年10月17日起至判决确定的履行之日止的同期银行贷款利息，理由正当，其合理部分，本院予以支持
7318 | 6270 | 发包方应在收到承包方提交的总价范围以外增加的工程量的决算资料之日起28天完成工程审计，并支付工程审计价款
7319 | 2029 | 103,439.67
7320 | 6322 | 支付方式
7321 | 12984 | 《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项规定
7322 | 178 | “承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
7323 | 11843 | 2015/7/9
7324 | 7789 | （一）2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼《协议书》和2008年12月16日原告与被告金辉公司签订的《协议书》有效
7325 | 10331 | 一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;第二条规定
7326 | 5602 | &quot;&quot;罚款是因为证件不全，施工许可证还没有批下来
7327 | 166 | 本案争议的焦点为
7328 | 7802 | &rdquo;所以，被告金辉公司的辩解无事实依据和法律依据
7329 | 893 | ”被告自出现工程质量缺陷至今未履行返工重做义务，原被告诉讼中就不再由被告返修重做达成了一致意见，鉴于原告已经实际使用被告承建的第1号车间，由被告履行实际返修重做义务，可能增加新的企业生产营业损失，从经济成本核算角度考量，本院予以确认双方该诉讼合约
7330 | 7117 | XH-（1-1）-GC-2015-048-04号，主要约定，对1-1期（工）字2015年48-1号合同中约定的桩基础工程综合单价为
7331 | 3253 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司的委托代理人包易、李捷及被告唐山川凯劳务服务有限公司委托代理人曹春雨、吴振国均到庭参加诉讼
7332 | 6141 | 17，原告对证据的真实性没有异议，但承诺书没有原告单位印章，是被告对原告关于工程进度作出的承诺
7333 | 12125 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定
7334 | 9426 | 根据双方当事人的诉辩意见，结合本案查明事实，本院认为
7335 | 7373 | 5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任
7336 | 7206 | 18#楼吊篮安装延期8天
7337 | 10141 | 5、2013年5月30日签订的《补充协议》，旨在证明双方确认工期为合理工期的事实
7338 | 3669 | 原告与被告对涉案工程分别签订了施工总承包协议和建设工程施工合同，其中工程结算标准，双方的责任等涉及建设工程施工实质性内容的约定，集中在施工总承包协议中，备案的建设工程施工合同除中标价外，无其他实质性内容
7339 | 5874 | 2016年9月1日原告鼎晟公司诉至法院要求
7340 | 4947 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”
7341 | 5173 | 故基于此，原告并无理由相信该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同之外另享有收取款项的权利，该自称名为周开祥的人收取原告100000.00元款项的行为，既非在履行职务行为，亦不能构成表见代理，该行为应视为该人所实施的个人行为
7342 | 1024 | 工程签证（图纸以外增量）
7343 | 155 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”以及第三条“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理
7344 | 12413 | 综上所述，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于适用
7345 | 2082 | 61,969.41
7346 | 11005 | 虽然案涉争议部分工程为未完工程，双方实际合意终止合同履行并将工程移交汇都公司交付使用，但由于地金公司仍是案涉工程的主要施工主体和前期施工单位，根据双方约定，地金公司仍应承担，地金公司仍应承担工程竣工验收的协助义务竣工验收时加盖公司印章的义务
7347 | 1630 | 20110125
7348 | 3174 | 本院认为，对鉴定意见，双方虽有异议，但均未提出鉴定意见有误的充分有效的证据，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十九条及第七十一条“人民法院委托鉴定部门作出的鉴定意见，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力”的规定，应依法确认山东鑫诚工程咨询有限公司出具的鉴定意见及两份补充鉴定意见合法有效，并据此认定启航公司所施工的工程价款
7349 | 150 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”之规定，建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，承包人可以请求参照合同约定支付工程款
7350 | 9870 | 依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下
7351 | 3569 | ）被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司返工费用45.772万元
7352 | 3433 | 对证据一、电话录音
7353 | 986 | 证明原告没有提交竣工验收的相关手续及资料，被告曾经督促原告进行提交，导致工程款没有及时结算，责任不在被告
7354 | 369 | 2012年1月21日，合同工期总日历天数180天
7355 | 4175 | 依据《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第六十六条，《中华人民共和国合同法》第四百零二条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第五十二条（五）、第五十八条、第一百零九条、第一百一十三条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条（二），《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下
7356 | 8509 | 若干问题的意见（试行）》第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下
7357 | 8272 | 此外，关于被告提出的涉诉工程实际施工人为武清第二建筑公司的问题，被告为此提交了工作联系单、洽商文件等
7358 | 11100 | 本金2043975元，利息449674.50元），属于喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除
7359 | 7720 | 6.室内木门（入户返钱）》四方共同加以确认
7360 | 13069 | ②塑钢窗打胶
7361 | 8913 | 证明
7362 | 1728 | 20110416
7363 | 11785 | 双方签订的四份建设施工合同均约定，“发包人违约应承担的违约责任
7364 | 7805 | 2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼建设事宜代建《协议书》约定，被告弘兴公司于2008年11月15日将所建工程全部交付给原告，外网建设另行协商
7365 | 6823 | 对原告所举的第三组证据中的第一份证据，本院认为，该证据为被告所作出的工程预算报告，客观真实，故本院对该份证据予以采信
7366 | 5155 | 原告应支付维修费包括原告认可的应从工程款中扣除维修费用2239356元，还包括本院认定的车库外墙防水维修费用430252.15元，共计2669608.15元
7367 | 8968 | 证据二、2019年11月23日合肥金域园林有限公司出具的《报告》《成本增加明细表》
7368 | 269 | （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
7369 | 205 | 被告创兴公司认为原告市建二司存在拖延工期的问题，但并未举证予以证明，本院依法不予采纳
7370 | 10189 | 付款方式约定
7371 | 12081 | 四、逾期竣工的违约责任
7372 | 9345 | 双方虽未签订合同，但根据本院查明的事实，千田公司作为该项目的开发单位，具有主导地位，在不征得其同意的情况下，施工人不可能进驻场地进行施工
7373 | 2021 | 注
7374 | 9035 | 具体计算方法见附件6
7375 | 12581 | 丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任
7376 | 6795 | 大经公司主张涉案工程价款优先受偿权符合法律规定，本院予以支持
7377 | 10747 | 闽中公司主张吴东安拖延工期，所以将强大卵石置换基础处理工程及恒通物流园停车区附属工程转包给江世贵、赵朝平
7378 | 12501 | 被告马娅娅质证认为
7379 | 10350 | 综上，总合计扣减232326.27元
7380 | 12577 | 首先，根据查明事实，千田公司与恒基公司持有的《建设工程施工合同》在合同签字签章处存在差异，在双方对存在差异的原因各持己见，且均未提供证据证明的前提下，应对两份《建设工程施工合同》的一致部分进行确认、差异部分不予确认，根据恒基公司、丁蔡俊提供的证据不足以证明千田公司同意或明知案涉工程由丁蔡俊借用恒基公司资质实际施工
7381 | 417 | 发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款
7382 | 3327 | 其给原告承揽联大8号楼宿办楼的弱电工程
7383 | 3096 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，涉案《建设工程施工合同》被认定无效，但华宇城项目前期施工成果经验收合格，且该成果由被告丽贤公司享有，被告丽贤公司应支付华宇城项目前期施工费用
7384 | 3788 | 关于高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用应以实际安装位置计价还是按施工图计价的问题
7385 | 8738 | 第十八条规定
7386 | 2812 | ”第二条第一款规定
7387 | 7538 | 公司安排财务监管人员0.5名，施工监管人员0.5名，对工程施工进行全程监管，其工资、外勤补助费等费用由项目部负责
7388 | 1075 | 按省州年结算文件调整
7389 | 7109 | 1.建设工程规模
7390 | 9753 | 证人万某出庭证实
7391 | 7686 | 被告金辉公司质证，判决关于供热费是双方内部结算的凭证，不能证明与本案合同是否有效及是否构成违约作为依据，与本案没有关系
7392 | 10968 | 至于资金占用损失的计算标准，由于该付款协议书明确约定汇都公司不按期支付工程款应按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失，汇都公司本应依照约定承担赔偿责任
7393 | 5394 | 证明
7394 | 6724 | 文峰公司应支付义银公司10#楼、集中商业综合体工程款7248985.7元，并自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权
7395 | 2199 | 3000000
7396 | 6968 | 2、关于质量问题，只要是卉森公司通知富丽公司的，富丽公司均整改了
7397 | 7663 | 被告金辉公司质证，有异议，是给被告出具的，所有上述证明只是内部结算，与本案无关
7398 | 6140 | 但可以证明被告已向原告呈送A、B、C、D工程决算书的事实
7399 | 8973 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付燃气工程费用0.15万元
7400 | 309 | 法定代表人王林兴，董事长
7401 | 2831 | 本院认为，上陵公司与楚湘公司在签订两份框架协议的基础上通过招投标，上陵青铜峡分公司于2011年8月28日和9月27日先后与楚湘公司签订了四份《建设工程施工合同》，该四份合同是双方真实意思表示，不违反国家法律法规禁止性规定，合法有效
7402 | 3874 | 如前所述，原告施工的涉案工程造价为78760291.78元，扣除双方约定的5%质量保修金，二被告应付工程款为74822277.19元的事实，已为发生法律效力的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍民一重字第4号民事判决书所确认，且二被告未提交相反证据足以推翻该事实
7403 | 7243 | 2016年2月19日，重庆市璧山区城乡建设委员会出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2016）0022号]，主要载明
7404 | 10486 | 5、挖土方费用20000.00元（争议项）
7405 | 8946 | 程振国对三性均不认可，建设公司与置业公司抛出该补充协议系恶意串通，损害程振国的利益
7406 | 1528 | 工程款申请支付日
7407 | 10365 | 违约金方面，双方签订的《建设工程施工合同》约定，工程质量检验合格后45天内，甲方无正当理由不按时结清款项的，每日按所欠的工程价款的千分之一付给乙方违约金
7408 | 5399 | 质证意见同上，补充意见是
7409 | 2972 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条、第十三条、第十七条、第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条规定，判决如下
7410 | 1228 | 一、案涉的建设工程施工合同及其补充合同文本的法律效力
7411 | 1098 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条
7412 | 5903 | 建设单位飞翔公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工验收报告书》结论意见
7413 | 3679 | 新建太原市兴业大厦项目工程，中财价鉴201802号鉴定意见确定的工程造价为6499.34万元，未确定的工程价款系因个别签证手续不完善而有争议，本院以鉴定机构确定的工程造价作为该部分工程结算的根据
7414 | 6371 | 2010年3月9日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司召集广丰建设和新建水泥进行资料核对
7415 | 7930 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
7416 | 11294 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
7417 | 10395 | 公司业务接待，组织机构代码为67165574-5
7418 | 2928 | 第25笔2014年9月17日付马如俊工程款14750元，楚湘公司对其中13300元无异议，剩余1450元有异议
7419 | 11150 | ”第三，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》双方约定内容
7420 | 1784 | 29,575.72
7421 | 474 | 变更后原合同的权利义务由钱国木业公司享有承担，与崎丰厂无关
7422 | 2208 | 20120120
7423 | 6561 | 综上所述，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国合同法》第七条、第五十二条、第六十条一款、第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下
7424 | 375 | 第二部分通用条款，1.8监理单位
7425 | 2800 | （一）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的
7426 | 7019 | 包括工作联系单、工程指令单、临工记录签证单、收方单、情况说明、工程费用明细表、扣费明细表、零星维修整改协议、付款明细等
7427 | 13092 | 双方对防水保修期未作约定，我国国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条规定
7428 | 1067 | 2012年6月13日，双方又签订《关于建筑施工补充协议的补充》，约定丽都花园小区（一期I标段）1#-8#楼按照《建设工程施工承包协议》和《建筑工程施工承包补充协议》纯砖混结构单方造价985元/㎡，局部底框及剪力墙结构按照混合结构的直接费反求费率计取总价（注
7429 | 1690 | 10
7430 | 2886 | 10.关于12#-24#住宅楼及酒店大堂土方开挖、回填土、砂夹石换填工程造价3521643.48元应否增加的问题
7431 | 10434 | 七、本工程所用钢材、水泥、砂、石料由甲方统一采购供应
7432 | 2835 | 1.案涉工程造价如何确定
7433 | 6390 | 关于E区块雨污水管道是否为被告施工的争议
7434 | 2323 | 20130205
7435 | 6736 | （三）涉案工程已支付的工程款数额
7436 | 5387 | 被告外委工程本应在2014年9月6日至10月5日之间完成
7437 | 12702 | 关于万合城公司辩称常久印签订该合同系其个人行为，未经二轻公司授权，该合同上二轻公司和万合城公司公章系二轻公司私盖的辩驳理由，因其未能提供相应证据予以证明，故本院不予采信
7438 | 11754 | （三）按照备案合同及招投标文件记载的定额和取费计算的已完工程造价
7439 | 10120 | 委托代理人项惠国，男
7440 | 11281 | 后原告于2019年9月3日向本院起诉要求支付剩余工程款，可以认定原告主张优先受偿权尚在法律规定的六个月行使期限内
7441 | 7231 | 18#楼16层以下外墙漆延期9天
7442 | 8435 | 对此，本院认为，被告东龙公司制作的《姚安县大酒店工程结算资料》未经工程实际施工人原告陈鑫签字予以确认，仅能证明被告东龙公司对原告完成的工程项目进行了单方结算，不能证明其现差欠原告的工程款为238万元的案件事实
7443 | 3057 | 被告建安公司对证据3的三性均不认可，项目产生的税费原告黄天友应先交付给被告建安公司再进行结算
7444 | 12856 | “工程量调整按设计变更联系单和现场工程签证单按实调整
7445 | 6467 | 2009年5月25日，被告的股权发生变更，原股东全部退出
7446 | 9798 | 被告辩解本案属于建设工程施工合同而不属于承揽合同，主张合同无效的主张，本院认为建设工程施工合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
7447 | 3159 | ”第五十五条规定
7448 | 5954 | 结合原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同与补充协议的约定，补充协议的履行实质应为建设工程施工合同得以实际履行的前提、条件，或者说原告能否完成协议约定的融资义务，是决定其可得以实际承揽建设工程的条件
7449 | 7832 | 3.室内地面垫层
7450 | 119 | 双方约定，如被告不能按期竣工超过30日，原告有权解除合同，并按被告实际完成的工程量经审计的80%支给被告工程款
7451 | 12150 | 原告方对以下付款情况提出了异议
7452 | 708 | 根据崎丰厂与繁宝公司于2011年9月签订的工程补充协议书约定的工程造价685万元，及崎丰厂与繁宝公司于2011年11月28日签订的协议书，结合2012年10月29日的工程补充协议书第一条工程价款中提及的739.5万元的工程为工程总造价688万元加上51.5万元，故应当认定，7,395,000元中系包含了地基增高补助费3万元
7453 | 11926 | 2016/8/25
7454 | 9579 | ……”的规定，原告赵玉民系上东新城小区项目的实际施工人，根据司法解释的该条规定，原告赵玉民具备本案诉讼主体资格，有权就工程款项主张权利
7455 | 12029 | 本院认为，由于《补充协议》中虽对此作了约定，而以固定价款予以结算的《补充协议二》中对此并无约定，故XX公司要求XX公司承担，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，据此认定XX公司已收取工程款为6327万元
7456 | 1054 | 420元/㎡;2.塑钢窗
7457 | 7249 | 主体结构
7458 | 431 | 本协议自签订之日始起至该工程验收合格并办领到房产证之日止
7459 | 8769 | 1#、2#、3#、4#、8#楼及地下车库的完整技术档案和施工管理资料、建工集团签署的质量合格文件、建工集团签署的工程保修书、竣工验收报告、三份竣工图以及完整的竣工资料的问题
7460 | 11738 | “发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外
7461 | 5945 | 相反，若原告不能履行协议约定的第1、2条融资义务，原告所交纳的保证金将作为违约金支付被告亚太公司，且双方签订的建设施工合同及补充协议同时解除
7462 | 13082 | 本院认为，原、被告签订的《建设工程施工合同》已无法继续履行，8＃楼尚未施工完毕，故导致无法验收，但基础工程已建造完毕，且未有证据显示地下结构部分存在质量问题，故若以8＃楼整体工程尚未竣工验收为由，不支付地下结构部分工程款项，显失公平，故对被告该辩称本院不予采信
7463 | 11695 | 其四，对于XX公司已收工程款的数额争议
7464 | 3184 | “利息从应付工程价款之日计付
7465 | 1224 | 二、案涉工程已完工程的工程造价如何认定
7466 | 7454 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
7467 | 12021 | 如本院上述所分析认定的《补充协议二》为双方结算工程价款的依据，且该协议中已对双方的违约责任进行了约定，同时该协议还确定了“本协议内容与原合同及协议内容不一致的，以本协议内容为准”的原则，故XX公司在审理中仍按原合同和协议中约定的主张扣除的意见，与《补充协议二》中的约定不符，本院不予采信
7468 | 10869 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项、第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十六条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下
7469 | 11441 | 其二、《建设工程施工合同补充协议》第9.1.3条规定，承包人应在监理人签发开工通知后340天内向发包人移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成（关键节点），应在监理人签发开工通知后390天内将5#、6#楼移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房（关键节点），应在监理人签发开工通知后480天内配合发包人备案完成（控制性节点）
7470 | 2005 | 20111003
7471 | 9024 | 合同暂估总价（大写）壹亿肆仟万元（人民币）（合同价以双方确认的预算书为准）……八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任
7472 | 6906 | 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条第一款、第二百七十二条、《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十七条、第十八条《中华人民共和国建筑法》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及相关法律规定，判决如下
7473 | 7683 | 被告金辉公司对27.28.29证据质证，认为对证据真实性有异议，过渡费应属于被告的权利和实施，原告无权作为独立的主体直接给付过渡费
7474 | 8248 | 一方面，该承诺书系被告作出，而现在被告又认为其承诺的违约金过高，有违诚实信用原则
7475 | 5600 | 不但《罚款票据》可以证明被告违约,而且被告当庭陈述
7476 | 6158 | 本院认为，原告对证据22提出的异议成立，证据22不具有证明效力
7477 | 7290 | 同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0014号]，主要载明
7478 | 6307 | 新建水泥承包九龙一号C区块室外进户强电管道、给水连接工程
7479 | 11955 | 第一，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
7480 | 1155 | 现将上述焦点作如下认定
7481 | 6050 | 1、原告建工集团要求被告盈嘉公司支付工程欠款20815173.78元及自2012年12月4日起算的利息是否有事实和法律依据
7482 | 9019 | 四、质量与技术要求
7483 | 12585 | 本院认为，本案争议焦点为
7484 | 777 | 三、逾期付款利息的计算
7485 | 1650 | -2297967.36
7486 | 7766 | 从主体看没太大问题
7487 | 9592 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条
7488 | 13101 | 综上所述，对合理部分利息损失诉请，本院予以支持，不合理部分予以驳回
7489 | 395 | 9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作
7490 | 1992 | 122,962.62
7491 | 664 | 对于22，鉴定单位只能依据图纸看，不可能敲开来看，图纸表明的即为150钢筋
7492 | 3901 | 中色十二冶公司应否赔偿万特公司因工期延误造成的商铺租金、人员工资、经营损失，并支付违约金等共67696826.2元
7493 | 5105 | 2012年11月12日，原告黄青洲借用河南沣禾建筑安装有限公司名义与商丘市宏昌置业有限公司签订一份建设工程施工合同，合同约定
7494 | 10290 | 4、(5)施工界面争议(现场无法查勘内容)原告认为底层防水涂料、楼地面水泥砂浆粉刷、外墙内保温工程、顶面粉刷工程已由原告按图施工，被告表示均由被告施工
7495 | 9775 | 在施工过程中，按甲方（被告）的设计图纸施工
7496 | 10725 | 2.赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》中的恒通物流园停车区附属工程
7497 | 7091 | 上述合同备案时，工程内容为主体、楼地面、屋面、门、内外装饰、给排水、电气、暖通及有关预留预埋和配合
7498 | 10158 | 6、上海市奉贤区奉城镇人民政府关于奉城影剧院装修工程的批复、上海市建设工程报建表，旨在证明奉城镇人民政府同意被告进行装修并予以报建的事实
7499 | 2454 | 据此，依照《中华人民共和国民法总则》第十条规定，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下
7500 | 11285 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第十九条、第二十一条第二款、第二十二条规定，判决如下
7501 | 3088 | 三、关于被告方是否要退还工程履约保证金人民币300万元及支付其他相应费用的问题
7502 | 11712 | 原告要求被告协同办理好梅州外贸大厦改造工程的竣工验收手续的诉讼请求，理由充分，本院予以支持
7503 | 9371 | 综上，针对丁蔡俊要求千田公司向其支付千田·新开元3#楼人防工程工程款及迟延付款利息的诉讼请求，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下
7504 | 8156 | 本案双方对建工五建公司已支付施工水电费110万元均予以认可，本院予以确认
7505 | 12137 | ”按上述规定，不论涉案工程是否办理竣工验收手续，如建设工程已经转移占有由发包人管理使用的，应认定工程价款结算条件已经成就，即使建设工程施工合同无效，承包人也可请求参照合同约定支付工程价款
7506 | 8795 | 本案争议的焦点问题一是王建军是否系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后的实际施工人
7507 | 11214 | 由于乙方（鲁中装备公司）原因出现工程质量问题，除承担返工及材料等费用外，按返工部位预算造价占总价款的比例向甲方（西北电缆公司）支付工程质量违约金，甲方（西北电缆公司）违约按违约金额的5‰向乙方（鲁中装备公司）支付违约金”
7508 | 9258 | 综上，原告请求合理部分，本院予以支持
7509 | 4013 | 设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照
7510 | 1042 | 7.毛石
7511 | 3270 | 四、被告的工人在工程高峰时有200人居住在属于他们的专用生活区，人少时也有100人左右，生活区有工人食堂，食堂里有电蒸箱、电热水器等，生活区内有供工人使用的水冲厕所，被告对水冲厕所无人管理，昼夜流水不关阀门，原告多次讲过要求他们有人管理，按时关闭水龙头，他们就是不听，结果水电费用掉约6万元
7512 | 5807 | 查明，2014年4月16日辽宁省建设工程造价管理总站核发的《（2014）年度规费计取标准》中注明以下事项
7513 | 3714 | 关于2012年12月18日九龙公司与顺通公司签订《补充协议》的效力问题，本院经审查后认为，由于该份《补充协议》的内容不涉及对备案的中标合同中约定的工程价款等实质性内容进行重大变更，属于双方在履行合同中正常的合同变更行为，不违反我国法律、法规的强制性规定，应属合法有效，故本院对九龙公司反诉要求法院确认该份《补充协议》无效的请求不予支持
7514 | 12938 | 如上述款项有一次款按时付不清（自违约之日起，乙方有权利向人民法院提起诉讼，甲方同时付清剩余下欠的全部工程款），甲方承担所欠工程款330万元及利息，利息月利率按2%计算，利息从签工程结算单2016年2月28日起计算，并同时承担甲方在原合同违约期间造成的乙方的损失及一切费用
7515 | 11099 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的750万元（22号楼工程款）包含涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定的保证金（三项材料费）2493649.50元（其中
7516 | 2807 | “下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销
7517 | 8887 | 建设公司于2020年4月1日向本院出具《情况说明》，未对该组证据真实性提出异议，但认为基础及主体部分验收证明材料无建设单位项目负责人签字
7518 | 2538 | 三、潘国彬对拖欠的工程款是否享有优先受偿权
7519 | 739 | 根据本院查明的事实，虽然系争工程至今未办理竣工验收合格手续，但根据繁宝公司提供的由监理单位于2013年12月18日确认的施工联系单可以反映出，相关工程已达到验收要求，并催促崎丰厂及钱国木业公司及时办理验收手续，且崎丰厂最晚已于2013年9月对工程进行了投产使用
7520 | 12905 | 对此可依法根据双方约定及本案的客观情况可自2015年4月1日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算逾期付款利息
7521 | 9673 | 关于第三阶段，虽然鑫红光公司未对省建三公司的生产产值进行审核确认，但自2015年7月工程停工后，省建三公司未再进行施工
7522 | 6794 | 据此，大经公司所主张的工程价款应付款时间也即大经公司提起诉讼之日
7523 | 9991 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
7524 | 12304 | （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
7525 | 1998 | 589619.16
7526 | 12563 | “当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
7527 | 2777 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第五十二条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，判决如下
7528 | 8307 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称建设工程施工合同司法解释）第一条规定
7529 | 11415 | 华宇广泰在其工程出现质量问题后，承诺由鸿丰公司暂扣维修款500000元另找他人维修
7530 | 4365 | 所以益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率向博源公司支付利息
7531 | 6025 | （一）关于质量保修金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的《建设工程施工合同》（备案合同）、《建设工程施工合同》（非备案合同）属无效合同，且双方签订合同后也未就质量保修金问题达成新的约定
7532 | 12909 | 被告认为此建设工程的实际施工人应为张凯敏而非原告
7533 | 9067 | 2019年1月23日（以发包人下达的书面竣工通知时间为准）合同工期
7534 | 6391 | 原告主张被告仅施工E区块水系边上雨污水管道，E区块雨污水管道系浙江广宏建设有限公司施工完成
7535 | 13043 | 《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定
7536 | 7865 | 建设单位意见
7537 | 2269 | 1713741
7538 | 5554 | &quot;甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算资料后60个工作日内甲乙双方互相配合完成审核工作
7539 | 1174 | 鉴定结果及情况说明为
7540 | 8971 | 证据三、《费用报销申请单》、增值税普通发票、网上银行电子回执各一张
7541 | 1580 | 20101224
7542 | 4660 | 二、本案所涉工程当事人实际履行的哪份合同，本案应依据哪份合同作为计算依据，以及据此结算具体金额如何确定，以及容福公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立
7543 | 5135 | 本院认为，2013年3月22日，原告东营市恒科建筑安装有限公司与被告桦林建设集团有限公司签订张郑刘安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程委托施工承包合同，被告将其承包的安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程全部转包给原告，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项
7544 | 12232 | “工程竣工验收由建设单位负责组织实施
7545 | 12685 | 开工日期为2008年1月8日，竣工日期为2008年5月28日，合同工期总日历天数为＊＊＊天
7546 | 9680 | 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，鑫红光公司应当向省建三公司支付已完部分的工程价款，逾期则应支付利息
7547 | 281 | 本案中合同解除后，群洲公司移交案涉工程施工、验收资料、协助办理工程质量验收、开具税务发票既是双方合同约定的义务，也是其法定协助义务，故本院对南长城公司要求群洲公司移交工程施工、验收资料，协助办理工程质量验收，开具税务发票的诉讼请求予以支持
7548 | 4768 | （3）2015年9月9日的2897065.34元，原告称没有收到，但张学忠在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中
7549 | 10802 | 在闽中公司提交的南洋公司制作的2012年7月12日付款通知单中的电缆、配电管付款，2012年7月20日付款通知单中的出户管付款，2012年9月28日付款通知单中的电缆及室外电线付款，都是与强电工程相关，上述合同约定范围没有强电工程
7550 | 2238 | 978,222.64
7551 | 2390 | 20130915
7552 | 7170 | 17#楼15层以下外墙保温延期3天
7553 | 12216 | 从优先受偿权制度的设立意图和举证责任分配的角度考虑，为确保工程款债权的实现，保障施工企业人员工资的发放，宜认定原告方可就全部未付工程款享有优先受偿权
7554 | 4968 | 蒋大平执行异议的诉求被驳回的理由之一在于市五中法院及市高法院均认为安泰公司系案涉工程的合法承包人，对案涉工程质保金享有权利
7555 | 1097 | 现原告对2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》的效力提出异议，认为属于黑合同，其效力不应得到认定
7556 | 1911 | 1387339.2
7557 | 3233 | 故王爱香再依据与贾国岭之间的建设工程施工合同要求贾国岭支付基础工程款项，已经失去合同基础
7558 | 10564 | 经本院审理查明
7559 | 6954 | 富丽公司与卉森公司双方就“秀湖鹭岛国际社区”项目1-1期剩余工程、2-1、2-2A工程签订了两份《建设工程施工合同》及相关补充协议（以下统称“合同”）
7560 | 330 | 其余未付款的部分，因付款时间为竣工后两年，现付款期限刚刚届满，利息不多，故不再主张
7561 | 10735 | 闽中公司提交的2013年2月7日福建南洋物流有限公司付款审批单中有以下内容
7562 | 9888 | 韦景二系涉案工程的实际施工人，根据合同相对性原则，与韦景二签订《钢管外架协议书》的主体是唐顺凤，韦景二也在涉案工程中提供了劳务，完成了合同约定的施工任务，唐顺凤应按合同约定支付劳务费给韦景二
7563 | 10053 | 涉案工程于2016年4月6日通过竣工验收，原告主张对涉案工程折价、拍卖、变卖所得的价款在工程款50547323.67元范围内享有优先受偿权，符合法律规定，本院予以支持
7564 | 11762 | 日月鑫公司对鉴定结论提出异议后，鉴定单位复议后的鉴定结论为
7565 | 5268 | 具体开工日期应以协议为准
7566 | 1575 | 1303586.45
7567 | 1489 | “要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力
7568 | 6117 | 本院认为，证据14系原件，可以证明原告支付鉴定费的事实，具有证明效力
7569 | 1496 | 综上所述，本院对于原告（反诉被告）长沙建工公司诉讼请求部分支持
7570 | 9530 | 另一方面，本案是泰诚公司主张在解除合同的情况下对其已施工完成的全部工程价款进行结算而提起的诉讼
7571 | 4221 | 另查明，港湾公司已于2016年12月7日以其不能清偿到期债务，资不抵债，且明显缺乏清偿能力为由，向本院申请破产重整
7572 | 4166 | 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，双方合同约定“进度款自竣工当日起计算时间30天内付总款的60%，自竣工当日计算满一年时付至总款的97%，剩余3%作为质保金，按国家有关规定执行”
7573 | 609 | 为此，钱国木业公司提供照片可以显示实际是消防管加阀门，而并非消防栓
7574 | 12808 | ”的规定，其辩称在本案建设工程施工合同关系中系代表中跃公司实施职务行为，并非建设工程施工合同的当事人，而中跃公司作为能够独立承担民事责任的企业法人，其实施的民事行为与蔡鲸没有直接利害关系，因此，蔡鲸并非本案适格的反诉原告，本院将另行裁定
7575 | 8324 | 3、关于湖南六建公司与李波个人签订《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》责任主体及法律关系认定问题
7576 | 10642 | 14.2012年5月10日，闽中公司与赵朝平签订《工程项目施工内部承包合同》，约定
7577 | 10569 | 工程名称为恒通物流园停车区综合楼
7578 | 3651 | 关于原告主张工程价款优先权的诉求，本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
7579 | 4254 | 所以原告主张的变更价款810000元于法有据，本院予以支持
7580 | 11479 | 涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
7581 | 5599 | 飞翔公司迟迟办理不下来开工许可证，给鼎晟公司造成巨额损失
7582 | 4638 | 5、验收合格支付总价20%
7583 | 12399 | 的解释》第九十条的规定
7584 | 8072 | 专用条款26，双方约定的工程款（进度款）的支付方式
7585 | 1401 | 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下
7586 | 6584 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日，及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
7587 | 7610 | 被告金辉公司质证，2008年7月4日签订的委托代建协议，2008年8月1日又签订补充协议，2008年12月16日又签订了一份协议，三份协议都围绕5＃、6＃楼，协议主体不适格，原告独立开发5＃、6＃楼，无权委托代建
7588 | 4821 | “承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
7589 | 12152 | 上述房屋的购房款抵付工程款涉及到建设工程施工合同和房屋买卖合同共计四方当事人的利益，其中房屋的买卖双方均为案外人
7590 | 5996 | 且2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）约定的施工范围与2014年5月27日签订的《建设工程施工合同》（备案合同）不同，非备案合同约定的是施工图内的土建工程、装修工程、室内水电安装、防雷工程等与其实际施工情况一致，备案合同约定的范围为详见工程量清单，但广西廉凯公司未能提交备案合同的工程量清单
7591 | 3634 | 鉴于原、被告对对方在鉴定过程中所提供的各自单方制作的材料定价表不予认可，亦不能达成一致意见，鉴定机构按同时期类似工程并结合现场实际进行市场采价确定材料定价，并无不妥，本院尊重鉴定机构所作的鉴定意见
7592 | 621 | 14、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第95项、编号为“5-3-1”的“金属构件”的单价有异议，商务标中没有单价，故单价应当按照2000定额计算
7593 | 3746 | 以未付工程款7840万元（6775万元＋1065万元）为基数，从2014年1月26日计算至2014年2月27日
7594 | 4843 | 同时，《建设工程施工合同》专用条款中约定合同总价的5%作为质保金待质保期一年以后无质量问题15日内一次性无息付清
7595 | 1188 | ”要求被告在规定期限内提交《监理日志》和后续施工合同书等施工资料，被告在规定期限内未提交《监理日志》（只由监理公司作出说明《监理日志》遗失）和后续施工的合同书，应承担举证不能的后果
7596 | 840 | 永泰建筑公司认为，根据《协议书》第三条第4项约定，协议签订后，智发酒业公司应当向永泰建筑公司支付800000元委托其组织智发研发大楼室外给排水管线、道路硬化项目施工，现智发酒业公司仅支付了550000元，尚有250000元未支付，故智发酒业公司应当承担支付剩余工程款250000元的义务
7597 | 12223 | 因此，对宇元置业公司要求两原告支付延期竣工验收违约金1775000元的诉讼请求应不予支持
7598 | 9141 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
7599 | 4530 | （三）关于被告与原告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》应否解除
7600 | 8226 | 其二，招标投标法主要调整建设工程施工合同缔约过程，但针对已完工程价款的数额、支付期限及违约责任的约定，显然已经超出了招标投标法的调整范围
7601 | 6114 | E区块雨污水管道部分工程量清单报价单合计工程款为1029253元，而原告经理签字确认的工程项目节点进度确认单载明的E区雨污水管道合同工程量为1400000元，明显高于工程量清单报价，存在不合理之处
7602 | 9279 | 二、本案防水工程量及工程造价问题
7603 | 7490 | 被告大庆安装集团公司作为被告大庆安装集团苏州分公司的总公司，依法应对分公司的债务承担补充清偿责任
7604 | 8802 | 本案中，明鑫公司与国安公司签订《建设工程施工合同》，将明鑫亿万国际花园4#、5#、7#、8#楼工程承包给国安公司
7605 | 12894 | 本院认为
7606 | 9544 | “停工损失费用的计算
7607 | 9359 | 丁蔡俊所主张的利息是否有法律依据
7608 | 3384 | 而该合同第15条写明了“如果被告不负责不作为，则由委托代理人何锦文承担违约责任，一切事情由何锦文处理解决”由此，即便该合同有效的情况下，而何锦文在该合同上已经签字，一旦该合同对原告形成了债权，该条款的约定视为债务的转移，且债务的转移已经过原告的同意，故即便该合同有效也应向何锦文主张权利，与被告无关
7609 | 8163 | 原告作为实际施工人，完成了合同约定的施工义务，涉案工程经竣工验收合格，故对其要求被告华强公司支付工程款的诉请予以支持
7610 | 11983 | ”本案双方签订的施工合同及补充协议已约定解除，承包方新东阳公司移交档案资料是双方约定义务，其应向日月鑫公司移交全部案涉工程档案资料
7611 | 5816 | 查明，原告鼎晟公司在2015年工程结算书中遗漏部分工程，在诉讼中原告向法庭提交2015年结算遗漏项目结算书，工程造价为160799.40元
7612 | 5076 | 根据《中华人民共和国合同法》第25条的规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式，承诺生效时合同成立
7613 | 8960 | 而建设公司支付97975807.31元（含2019年10月份支付的农民工工资300万元）和1345932元的支付流程都是从置业公司支付给建设公司再支付给程振国，而这笔180万元是程振国借建设公司账户自己支付的农民工工资，属于垫资款，不属于建设公司支付的工程款，并提供了相关对该账户转款的凭证佐证该笔180万元的资金来源
7614 | 11448 | 根据《建设工程施工合同补充协议》第2.5条“工程进度款支付”，华宇广泰施工的7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和地下车库在移交全部工程竣工资料、五大责任主体竣工验收合格后，鸿丰公司应向华宇广泰付至总工程款的85%，即56208696.52元
7615 | 6719 | 因此，集中商业的工期为742日，应于2015年4月21日竣工
7616 | 6509 | 一标段合同约定工期为311天，二标段合同约定工期为460天
7617 | 1261 | 原告称该上述款项一部分支付给第三人缪泽荣、梅端华，一部分通过劳动监察部门指定支付民工工资，还有一部分为被告要求原告支付给材料供应商
7618 | 5573 | 除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括
7619 | 2716 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”
7620 | 1687 | 20110318
7621 | 12898 | 在审理过程中原告放弃对所争议的工程量价款535423.94元在本案中主张权利，是其对自己民事权利的实际处分，符合法律规定的，对此本院予以确认，同时根据原被告双方及案外人胡跃东之间所签订的债权转让及债务抵销协议中所涉及的647800.00元工程款亦应从原告应得的工程款中扣除
7622 | 9295 | 关于责任主体问题
7623 | 2444 | 因《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中，双方在付款方式及违约处罚条款中，并没有约定未按期支付工程款应当支付利息，但在《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息，而该补充合同书签订于2012年11月5日，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定支付工程款利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的
7624 | 11504 | 2011年12月15日，天泽公司与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》，与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均属无效合同
7625 | 4158 | 且在合同履行过程中，也发生工程变更的情形
7626 | 8797 | 三是王建军是否可以对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程主张建设工程优先受偿权
7627 | 5171 | 此外，该自称名为周开祥的人所提交的相关资料中还存在委托书无刘宗深本人签名、证明中相关内容明显错误等瑕疵
7628 | 10678 | 上述情况属实本公司同意返还2899867元
7629 | 1045 | 260元/m3
7630 | 4470 | 另外，按照施工合同约定，益宁公司应在竣工验收后进行竣工结算，并在结算后支付工程款，博源公司于2015年6月4日向益宁公司提交结算资料，益宁公司签收后仅对基础和护臂工程进行结算，其余土建工程未予结算
7631 | 10689 | （7）个人所得税0.5%
7632 | 3119 | 因威达公司土建资质不符合工程需要，故威达公司与宝塔公司签订的三份《建设工程施工合同》属于部分有效的合同，但威达公司已对涉案工程进行了施工，其有权要求宝塔公司支付工程价款，且宝塔公司在《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议中亦对已完工程量及已付款进行了确认，故宝塔公司应当向原告威达公司支付欠付工程款5318400.5元
7633 | 4811 | 原告提交的收条可以证实其向瑞信公司永宁分公司缴纳涉案八栋楼农民工保证金160万元，现涉案工程已竣工验收合格，瑞信公司永宁分公司应向二原告退还工程保证金160万元
7634 | 5663 | 原告已经递交，因被告原因不合格退回，责任应由被告承担
7635 | 12097 | 原国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条第五项、第七条规定，商品住宅，包括经济适用住房，是关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，施工单项合同估算价在2000000元人民币以上的，必须进行招标
7636 | 11287 | 本院认为，原告提交的两份重庆市公安局物证鉴定中心鉴定文书，仅能证明在重庆市南川区住房和城乡建设委员会备案的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》上的三处“重庆澄江建设（集团）有限公司”的印章、三处“张华荣”签名以及三处“明兴国”的签名与用于鉴定的样本不一致，但因原告并未举证证明上述印章以及签名均系伪造，故，本院对原告提出的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》上“重庆澄江建设（集团）有限公司”的印章以及“张华荣”、“明兴国”签名均系伪造的主张不予采信，同时依法认定在重庆市南川区住房和城乡建设委员会备案的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》系原告与被告于2014年6月26日签订
7637 | 4572 | 原告以其提起的确权和给付之诉正在审理之中为由要求本案中止审理，于法无据，依法不予支持
7638 | 10790 | 在随后闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》、《建筑工程施工安全合同》中约定建筑面积13334平方米、工程预算造价17107522元
7639 | 789 | 本院认为
7640 | 6353 | 1、即日起停止一切广丰建设相关合同工作内容，清退所有施工人员与设备，并与广丰建设签署解除合同的协议
7641 | 5486 | 原告质证意见
7642 | 6770 | 其后的10份进度款审批表均是依据2013年3月22日的《高鑫国际广场项目付款补充协议》的约定按月进度审批，自2013年3月1日至2013年12月25日，应支付的工程进度款合计为2378万元，共计应支付的涉案工程进度款为4938万元
7643 | 10635 | 12.2012年3月27日，将乐县城乡规划建设局向时空公司颁发编号为350428201203270101号《建筑工程施工许可证》，载明
7644 | 8617 | 2014年11月22日起为5.6%
7645 | 10585 | 根据甲方提供的施工图按946元/平方米包干（含税金、保险等一切费用），图纸如有变更，按甲方签证结算
7646 | 12066 | 而孙柏成与原告签署的工程承包合同、情况说明、工程结算单、车辆抵偿工程款协议书足以说明，孙柏成与原告就7号楼外墙保温工程形成了事实上的分包合同关系，故孙柏成应当承担工程款直接给付责任
7647 | 2576 | ”这表明，涉案工程前期由杨建飞进行施工，但潘国彬已经给杨建飞进行了结算，其余工程均为潘国彬施工
7648 | 8237 | 其七，从双方当事人利益状态看，发包人陷于迟延并就已经迟延的工程款承诺支付期限和违约责任的情况下，认定该承诺书有效并使违约方承担相应的违约责任，不仅是对不当得利之债守约方损失的填补，而且有利于实现当事人的利益平衡，同时也是诚实信用原则的体现
7649 | 10487 | 6、粉煤灰材料费2387.00元（争议项）
7650 | 11405 | 2013年10月8日，华宇广泰与鸿丰公司签订鸿丰玫瑰城项目二期《建设工程施工合同》及《鸿丰.玫瑰城项目二期建设工程施工合同补充协议》，约定
7651 | 7125 | 技工
7652 | 12422 | 二、驳回原告福建省惠东建筑工程有限公司要求被告王子宏对上述判项一的债务承担连带清偿责任的诉讼请求
7653 | 6152 | 认为虽然验收资料中相应的工程已经通过竣工验收，但按照合同被告应当施工的内容并没有全部在验收范围内，因此该验收报告不能证明被告应按合同施工的内容已全部通过验收，通过验收并不能证明工程不存在质量问题
7654 | 153 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”之规定，因涉案工程在事后经鉴定机构确认主体结构存在质量问题，故原告提出涉案工程应当视为合格的意见，与客观事实明显相悖，本院不予支持
7655 | 3931 | 4、土方专业总承包配合费637961.61元
7656 | 1108 | “利息应从应付工程价款之日计付
7657 | 7489 | 而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果
7658 | 12204 | 本案中，两原告的工程价款优先受偿权不能因建设工程施工合同无效而不予保护
7659 | 10314 | 本院认为结合证人朱某某的证言，及原、被告对证人证言的质证意见，就被告的主张已达到高度可能性，故确认130,000元属被告已付工程款
7660 | 6527 | 对于被告是否尚欠原告工程款的问题，主要是如何认定被告已付工程款的数额
7661 | 7193 | 3-32#楼塔机拆除延期7天
7662 | 9220 | 原告陈述其于2014年8月11日与被告胡登祥签订《西流河酒店项目工程施工协议》后便于当月开始施工，但《建设工程施工合同》约定案涉工程开工日期为2015年6月16日
7663 | 12660 | 本院认为，建筑工程施工合同应依照合同法及相关法律规定签订
7664 | 3570 | （其中接负一层暖气管道0.4万元、阳光雨篷1.8万元、清理被告所剩建筑垃圾0.2万元、负一层地面返工重做20万元，负一至十二层管道井浇注8万元，全楼灯线整改0.2万元、楼梯踏步台阶返工重做12.172万元，整个大楼竣工验收前彻底打扫卫生费3万元
7665 | 10384 | 辩护人提出的应对被告人齐志尚从轻处罚的其它辩护意见，与事实相符，予以采纳
7666 | 8969 | 证明
7667 | 11064 | 涉案的1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》第四条工程款支付方式约定
7668 | 599 | 5、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第16项、编号为4-8-3的“车间天沟真石漆”7,772元，相关款项已由钱国木业公司向第三方支付了，不属于繁宝公司的施工范围，故相关款项应当予以扣除
7669 | 3540 | 但被告在未停工的情况下未能如期保质完成双方合同约定的全部劳务分包工作，故应承担原告冠华公司因此支出的费用
7670 | 4897 | 参照邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司应在工程竣工验收合格时支付至工程总造价的65%，双方结算完毕后四个月内付至工程总造价的95%，故按照邓文年提交竣工决算资料的时间即2013年5月28日来计算，双方应当在这一时间结算完毕并且石门城建房产公司应在2013年9月28日前将工程款支付至工程总造价的95%
7671 | 10051 | 本院认为，欠付工程款利息应自竣工验收之日，即2016年4月6日起计算为宜
7672 | 11080 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付检测费16000元，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除
7673 | 5709 | (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容
7674 | 8846 | 故对该组证据与本案的关联性不予确认
7675 | 3793 | 综上，案涉工程款应以2012年10月8日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》作为结算依据
7676 | 538 | 繁宝公司表示，其收到相关施工通知单后进行了修复，修复完成后经监理确认符合验收要求
7677 | 2666 | 对原告提供的证据六，该证据系照片，原告并未提供证据证明照片的拍摄时间，仅凭照片并不能证明照片中记录的工程由原告完成，该照片对原告主张的事实不具有证明力
7678 | 12238 | 五、其他需要说明的问题
7679 | 10722 | （二）关于涉案合同约定施工范围的认定问题
7680 | 10626 | 工程名称恒通物流园停车区综合楼，工程地点恒通物流园停车区，工程内容施工总承包，工程面积13334平方米
7681 | 8 | 总工程款的5%作为工程质量保修金，两年保修期满后应予以退还，即截至2015年1月1日被告应支付的工程款为6371663元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款2983663元，此部分工程款应从2015年1月1日起计算利息
7682 | 7063 | 发包人审批竣工付款申请单的期限
7683 | 566 | 钱国木业公司表示，其向繁宝公司及监理单位发出后，繁宝公司及监理单位均已收到，但拒签
7684 | 3420 | 对证据二十、二十一质证意见同证据十九质证意见
7685 | 2553 | 1、根据合同相对性原理，合同的权利义务应当由当事人承担
7686 | 8966 | 证明
7687 | 2988 | 根据中煤正辰公司在2010年12月21日向远东诚信公司出具的收条中已经明确收到22905864.96元，并注明
7688 | 10614 | 中标人名称为福建省三明市闽中工程建设有限公司
7689 | 5258 | 被告质证意见
7690 | 9171 | 在法院向程振国释明后，程振国补充提交了涉案工程工程质量验收综合表、单体工程主体验收条件报审表、主体部分工程评估报告、回弹法检测混凝土抗压报告、部分工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）质量验收记录
7691 | 10794 | 综合以上足以认定2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》、2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》、2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围是相同的，即施工范围为恒通物流园停车区综合楼工程
7692 | 4271 | 现原告请求被告支付迟延付款的利息损失无事实依据，理由不充分
7693 | 11787 | 超过一个月的，违约金每月按应付款的3%计算，且承包人有权停工并要求发包人支付停工期间的所有损失
7694 | 2293 | 800000
7695 | 7371 | 3、本案诉讼费、保全费由被告大庆安装集团苏州分公司承担
7696 | 12203 | 为平衡双方当事人的利益关系，防止承包人处于不利地位，确保施工人员工资发放，对无效建设工程施工合同承包人工程价款的优先受偿权也应予以保护
7697 | 541 | 审理中，钱国木业公司表示，其没有收到过该份联系单，其中所附的25项问题并不完全是钱国木业公司提出的相关问题
7698 | 2365 | 3458985
7699 | 8035 | （1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
7700 | 5847 | 6、工程保修金按规定执行
7701 | 3501 | 2013年3月19日，原告唐山冠华制冷设备有限公司与被告唐山川凯劳务服务有限公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》，约定由被告承担河北联合大学8号宿办楼建筑工程的施工任务，开工时间为2013年4月1日，竣工时间为2013年9月27日，合同价款共计535.5万元
7702 | 9474 | 另，被告华创阳安公司给付工程款是其合同义务，反之，原告建业公司配合被告完成工程档案备案、竣工验收备案、交付编制竣工验收资料等手续亦是其合同义务
7703 | 9267 | 2、原告于2008年5月30日前做好职工宿舍工程的备案验收准备工作，并报甲方认可
7704 | 4468 | 因此，博源公司工程价款优先受偿权的行使期限为自2016年7月26日起六个月
7705 | 12836 | “工程量调整按设计变更联系单和现场工程签证单按实调整
7706 | 7548 | 本院认为，本案各方对于订单号计算工程量没有异议，争议的是订单号价格是否应当再加税金
7707 | 5407 | 说明签章的问题:这份证据监理部门出具是严谨的有监理公司公章还有监理工程部公章且有该公司总工程师作为负责人的签字，这份证据也是吕其波作为制作人和负责人有资格进行签字
7708 | 8690 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十六条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下
7709 | 7943 | 依照《中华人民共和国合同法》第九十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十一条、第二十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下
7710 | 2399 | 5893572.129
7711 | 2253 | 1015417.4
7712 | 1487 | 两份合同约定的工期相比缩短了150天
7713 | 9867 | 综上所述，同源公司的诉讼请求部分有理，本院部分予以支持
7714 | 4250 | （三）关于原告要求被告支付工程变更增加的价款是否应予支持的问题
7715 | 6302 | 合同金额为
7716 | 5707 | 《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
7717 | 5752 | 供暖工程达不到双星公司的要求，双星就不能接入供暖管线，就本工程位置及兴城的实际情况，没有其他合法单位可以给本工程供暖
7718 | 7908 | 因此，对被告在使用涉案工程后又以部分工程质量不符合约定为由主张权利的抗辩，不予采纳
7719 | 2328 | 5%
7720 | 3555 | 根据《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》中，列明了应由被告返工整改的暖气管道、阳光雨篷、垃圾清理、负一层地面、负一层到十二层管道井浇注、灯线、楼梯踏步台阶等需整改的问题，应由何锦文带领人员完成
7721 | 4921 | 在存在挂靠施工的情形中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定
7722 | 10624 | 合同价款金额17107522元
7723 | 6332 | 此后，2009年1月11日、1月15日、5月13日、5月19日，广丰建设向新建水泥支付工程款5000000元、3500000元、1000000元、3740000元，合计13240000元
7724 | 4393 | 鉴于博源公司没有提供实际损失的证据，合同约定的违约金经折算合年利率36.5%及博源公司主张的违约金为年利率24%，与利息之合超过年利率24%，明显过高，本院应酌情调整
7725 | 3598 | 本院认为，原、被告就涉案工程即中地.镜水湾小区开发项目的建设签订《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》的事实清楚，并对双方的权利义务作出约定
7726 | 5196 | &quot;在报告书的工程简要内容和合同约定完成情况一栏中明确写明
7727 | 9412 | 另查明，原告联建公司依据其提供的补充证据主张本案工程已完工部分的造价为137781625元，并于2014年8月28日向本院申请变更诉讼请求，请求变更原诉讼请求第2项为
7728 | 5393 | 27、2015年7月24日施工日志
7729 | 12714 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司赔偿停工损失5008.1211万元的诉讼请求，因停工系万合城公司未及时支付二轻公司工程款造成的，故对其此项诉讼请求，本院不予支持
7730 | 9657 | 就本案而言，案涉工程并未完工，且已经无法继续履行，鑫红光要求扣留一定质量保证金缺乏法律依据，也与质量保证金的性质不吻合，故本院不予支持
7731 | 563 | 1、2014年6月，钱国木业公司向施工单位繁宝公司及监理单位上海银同监理有限公司发出的未建设工程告知单，主要内容为，事由
7732 | 2046 | 80,015.86
7733 | 10317 | 但剩余工程款的金额本院根据查明的事实，确认为4,002,354元-3,027,764=974,590元
7734 | 122 | 4.关于九洲公司是否如期足额支付了工程款，有没有违约、应否支付9340000元违约金的问题的问题
7735 | 2407 | 5601702.129
7736 | 5388 | 但外委工程直到2015年10月才完工
7737 | 3566 | 对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任”、第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”之规定，判决如下
7738 | 10190 | 在合同签订后开工前支付合同总造价的10%计365,000元，基础完成支付总造价的10%计365,000元，结构全部完成支付总造价20%计730,000元，粉刷完成后支付总造价的10%计365,000元，其余2013年春节前付10%计365,000元，35%一年内付清
7739 | 6258 | 以报价时施工图为依据工程量清单内所列子项目的工程量，此范围内工程量清单增减均不予调整，此合同价款为结算依据，不作调整，不在进行审计
7740 | 5765 | 经法庭审理，确认如下事实
7741 | 3325 | 3、关于发票的开具问题，张建国参与河北联大宿办楼是从2013年12月开始，但发票开具的时间均到了2014年1月中旬后，按证人陈述的时间是合同订立后几天就开具了发票，其合同订立的时间与所有发票开具的时间均不相符
7742 | 3351 | 证据三、工程概况牌，证明建设单位为河北联大，施工单位为石家庄一建建设集团有限公司，监理单位为石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位将工程非法转包给原告
7743 | 5306 | 施工企业与我没有关系，我是受郑总的委托，问为什么施工顺延，据我们了解，门窗没有进来，我们没有办法施工
7744 | 174 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
7745 | 5172 | 原告亦无证据证明，该自称名为周开祥的人收取原告100000.00元款项后又将该款项交付被告
7746 | 782 | 原、被告签订的建设工程施工合同已不具备继续履行的条件，故原告缴纳的履约保证金应当由被告返还，原告要求被告双倍返还于法无据，故本院酌情认定被告应返还原告履约保证金2000000元
7747 | 5591 | 不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任
7748 | 3144 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
7749 | 6341 | 广丰建设保证于2009年5月27日前支付新建水泥D区块供电设备进场工程款1030000整，于D区块沥青砼面层完成后7天内支付工程款1267000元整，于D区块供电部分验收合格后支付工程款510000元整
7750 | 669 | 按理说，场地的三通一平是符合常规的
7751 | 2263 | 13045244.45
7752 | 875 | 被告对积水的水泥地面加厚10公分，排水口仍然普遍高于室内地面，地面不平，地面积水问题没有得到补救和缓解
7753 | 11305 | 本案中的涉案工程建筑面积为7216.16㎡，按照单价为1288元／㎡，故原告应得到工程款总额为9294414.08元，本案中原告已经收到工程款6864214元，仍下欠2430200.08元，提取给第三人1%的管理费用后应为2405898.08元，故被告仍应支付给原告工程款2405898.08元
7754 | 8806 | 该工程2012年7月25日开工，2013年6月10日竣工
7755 | 5633 | 六、被告因拖延支付工程款，应依法向原告支付相应利息
7756 | 3408 | 对发票质证意见同上
7757 | 5238 | 被告质证意见
7758 | 1396 | 综上所述，依据《中华人民共和国招投标法》第五十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条之规定，判决如下
7759 | 957 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称该协议没有实际履行，协议第4条虽约定施工工期2011年6月10日-2011年11月15日，但没有如期开工，工程是2012年8月竣工的
7760 | 1152 | 四、已付工程款金额
7761 | 10621 | 工程名称恒通物流园停车区综合楼，工程面积13334平方米
7762 | 10117 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司，住所地上海市奉贤区
7763 | 3286 | 而同时该合同的补充协议里面也约定了用水用电由发包人即原告统一安排，由此被告应不予承担，综上对于工期的延误由于在2013年8月2日唐山市建设工程质量监督检测站发出了暂停施工通知，且至今没有复工通知，即便双方劳务合同有效的情况下，被告的工期应无限期顺延，由此被告不承担违约金问题和延期问题，故原告诉请均不成立，请依法驳回
7764 | 12400 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
7765 | 8718 | 1、关于室外回填2:8灰土与素土差额问题，图纸设计为2:8灰土，但没有标明宽度，该部分为隐蔽工程现场无法核实
7766 | 10825 | 根据劳动法的规定，闽中公司对派遣的施工管理人员应支付劳动报酬
7767 | 5072 | 故被告金孚公司的该项申请，本院不予准许
7768 | 7820 | 一层窗护栏
7769 | 11654 | 暂算至2017年12月6日，被告智祥公司应向原告二建公司支付质保金利息为1,101,539.6元（5,737,185.39×6.4%×3=1,101,539.6）
7770 | 12586 | 海安劳务公司要求双楼建设公司给付工程款22277240.62元及利息的请求能否成立
7771 | 3242 | 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”之规定，本院考虑到同辉公司在前期施工过程中存在中途停工，恢复施工后又未按约完工，现双方达成了继续履行的和解协议，金地公司对案涉工程的投资情况、以及金地公司在起诉时已经主动降低了违约金的请求金额等综合因素，酌情确定同辉公司应承担的工期违约金为4000万元
7772 | 12253 | 对于挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同，也应为无效合同
7773 | 3718 | 本案中，九龙公司再以双方签订的《补充协议》无效不得作为双方之间的结算依据为由，要求确认仅以双方签订的四份中标备案的《建设工程施工合同》作为涉案工程价款的结算依据，以及要求据此重新审核工程造价的主张不能成立，本院对此不予采纳
7774 | 12643 | ”第十八条规定
7775 | 6583 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
7776 | 388 | (7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底
7777 | 270 | （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
7778 | 2717 | 但该规定的适用前提条件是债权人为实际施工人，即实际施工人与转包人、违法分包人之间存在着非法转包、违法分包等无效的合同关系，而本案四原告所主张的债权系基于人工费产生的债权，并不适用该司法解释第二十六条的规定，四原告未再提出要求华鼎公司及西诚公司承担连带责任的相关法律或事实依据，因此本院对四原告的该部分诉讼请求不予支持
7779 | 2162 | 12727065.08
7780 | 11938 | 2018/4/27
7781 | 7904 | 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
7782 | 11298 | 2011年3月10日被告与第三人所签订的合同，因本案工程是在中标人没有确定的情况下，已由原告先行对涉案工程进行施工，该行为违反了国家的禁止性法律规定，该中标行为无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
7783 | 9265 | 双方2008年3月29日签订的《协议书》中明确约定了尾款支付的条件，概括起来包括
7784 | 12959 | 第二，来宝公司在其承建的工程范围内是否享有优先受偿权
7785 | 4538 | 对该“预（决）算书”，被告认为系施工方单独制作、不予认可
7786 | 1257 | 至于各方当事人存在争议的基于中标合同签订的补充合同一、二、三、四关于综合费率12%约定，能否作为原、被告结算工程价款的依据，因涉及被告与第三人缪泽荣之间法律关系认定，将在下文中予以阐明
7787 | 3078 | 原告为没有资质的华宇城项目实际组织施工人，其借用有资质的被告建安公司的名义与被告丽贤公司签订《建设工程施工合同》，将华宇城项目全部主体工程分包给第三人向其波并与第三人签订《建筑工程劳务分包合同》
7788 | 7627 | 四方对工程存在问题已达成一致处理意见，应视为工程已经预验合格，符合双方约定的达到回迁楼入户标准，不能视为被告违约
7789 | 11486 | 据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下
7790 | 12164 | 原告方主张是案外人装修时使用了其机械设备而应支付的配套费，系由宇元置业公司代付，不应算作工程款
7791 | 1811 | 3
7792 | 1982 | 9233718.62
7793 | 12961 | 截止该协议签订之日，精王公司已支付来宝公司工程款19958656.6元，尚欠来宝公司工程款30980806元未付
7794 | 11469 | 双楼建设公司以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
7795 | 6458 | 原告对证据三十六的真实性无异议，本院予以确认，可以据此认定原告曾于2010年9月向义乌法院起诉吕泽法、金鹏驰、施益花等人的事实
7796 | 2469 | 工程内容为主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础
7797 | 849 | 方正建筑公司未按约定给付工程款，杨继会要求方正建筑公司给付工程款利息的请求，也符合双方约定和法律规定
7798 | 8187 | 原告作为实际施工人完成了施工，涉案工程亦经竣工验收合格，故对其涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权的诉请予以支持
7799 | 10111 | 对于原告要求从2014年11月30日开始支付超付工程款的利息，因起诉之前未有约定，故利息应当从起诉之日起计算
7800 | 7034 | 合同对工期延误范围作了约定，富丽公司的延误不符合约定情形
7801 | 11275 | 首先，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条“与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
7802 | 10630 | 总工期180天（工期以初验整改完成后，经有关部门验收合格后为准）
7803 | 3779 | 案涉工程施工前，工程项目技术部门制作了《帝景御园居住小区建设工程施工组织设计专项施工方案》，该施工方案经报监理公司同意实施
7804 | 7580 | 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第二十六条之规定，判决如下
7805 | 6651 | 由于争议事项属于合同约定的由义银公司承包范围，文峰公司又未能提交就争议事项经签证后未施工的签证单，因此，上述争议事项应计入工程总造价
7806 | 259 | 本院认为，根据双方当事人的诉讼请求、答辩意见以及证据交换的情况，在征求当事人意见的基础上，确定本案争议焦点是
7807 | 903 | 证据7
7808 | 8246 | 其四，被告在承诺书中称按照银行同期贷款双倍利率计算“违约金和经济损失”，原告主张按照该方式计算被告应承担的违约责任，被告则提出违约金过高的抗辩
7809 | 5545 | &quot;发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可
7810 | 107 | 2.关于涉案工程量及已完工工程量问题
7811 | 1883 | 18栋已付款
7812 | 7088 | 秀湖鹭岛1-1剩余部分总承包工程，工程规模
7813 | 4639 | 6、结算完毕支付总价25%
7814 | 7030 | 证据主要为工作联系单、设计修改单、指令函、回复单、指令函、报审表等等
7815 | 3313 | 证据二十一、冠华公司与张建国2013年12月10日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶防滑沟工程，原告替被告支出劳务费3万元
7816 | 1593 | 2905635.85
7817 | 8930 | 证明
7818 | 11311 | “利息从应付工程价款之日计付
7819 | 8922 | 对双方因工程款等事宜产生纠纷并于2019年7月3日程振国就涉案工程停工的事实予以确认
7820 | 6180 | 鉴定报告不能作为认定案件事实的依据
7821 | 5553 | 2、《建设工程施工协议书》4.4（2）条款约定
7822 | 11142 | 综上所述所，喀什东方汇科公司未按约定向喀什华厦公司支付工程进度款，构成违约，是本案的违约方，应当按喀什华厦公司同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
7823 | 8333 | 涉案《湖北省建设工程施工合同》及相关内部承包协议因违反法律、行政法规的强制性规定而认定为无效，向武龙、刘吉安成为无效合同的承包人
7824 | 12937 | 现双方达成以下还款方式，2016年1月29日给付20万元，2016年2月28日给付20万元，2016年5月15日给付40万元，2016年8月15日给付60万元，2016年12月15日给付100万元，剩余130万元于2017年8月15日付清
7825 | 6793 | 2016年5月5日，大经公司向法院提起本案诉讼，要求鑫马公司支付工程款及利息、赔偿损失，同时主张工程价款优先受偿权
7826 | 12676 | 又因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条，“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”之规定，故对原告要求所涉工程价款应按司法鉴定报告确定的项目进行结算的诉讼请求，本院不予支持
7827 | 5962 | 综上，原告与被告亚太公司签订的建设施工合同违反法律法规禁止性规定，应属无效
7828 | 2413 | 被告xx公司认为双方签订的《补充协议》、《补充协议（二）》对双方不具有约束力，故原告xx公司依据不具约束力的协议要求被告xx公司承担违约责任，无合同依据，首先，原告xx公司、被告xx公司签订的《补充协议（二）》第三条
7829 | 11626 | 按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人要求参照无效合同支付工程价款的，予以支持
7830 | 13095 | 至庭审结束，已满两年保修期，但防水保修期未满，故被告应支付至工程总价款99%，即7203806.64元，扣除被告已支付的6457752元，尚应支付746054.64元
7831 | 5983 | （一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目
7832 | 11634 | 根据现有证据可以认定，指挥部工程确系原告二建公司施工承建
7833 | 8601 | 2016年10月13日，原告与二被告签订和解协议，约定
7834 | 11395 | 故本院对被告以上辩称意见不予采信，涉案工程质量不合格应由被告承担责任
7835 | 8280 | 原告依其与被告张晓安签订的工程合同主张权利，因该工程合同中并无甲方即被告张晓安的签字确认，该合同依法不能成立，但原告作为实际施工人就被告陕西常盛房地产开发有限公司与被告榆林市榆能电力有限公司签订的建设工程施工合同中榆林市高新区公园时光项目10KV变配电电气安装工程项目进行施工，被告应当按照原告的实际施工量进行结算
7836 | 6662 | 东侧地下空间利用工程造价11941816.71元，已支付6837500元
7837 | 12044 | 因此，被告叶道强、蒋怀安属自然人，无相应的施工资质证书，无权承揽建筑工程，涉案建设工程施工合同及补充协议书违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”的规定，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
7838 | 2803 | 天健海南分公司于2016年10月30日出具《结算造价咨询意见书》，海协公司于2017年3月8日向本院起诉，并未超过上述法律规定的一年除斥期间
7839 | 771 | 其中2013年6月20日签订的建设工程施工合同经过备案，而6月28日签订的建设工程施工合同中对履约保证金、价款结算及承包范围均作出调整
7840 | 11647 | 四、关于利息计算的问题，因上述合同无效，涉案欠款利息的计算应按相关法律规定执行
7841 | 10191 | 原告委派项惠国为工程施工负责人，被告委派洪祖军为工地代表
7842 | 6797 | 根据该份协议书的约定，涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程已完工工程造价94629858.65元，加上双方已结算确认的涉案基坑支护工程总造价1466339.7元、桩基工程总造价6869372元、A、B塔楼负二层已完回填土工程造价149000元，涉案高鑫广场工程已完工工程总造价为104455570.35元
7843 | 6636 | 文峰公司对其分包工程的事实不持异议，因此，义银公司作为总承包方，有权就文峰公司分包的工程主张总承包服务费
7844 | 4154 | 合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力
7845 | 549 | 繁宝公司退场后，没有再进场，只是做了一些范围内的小修补
7846 | 10726 | 《强大卵石置换基础处理施工合同》签订时间为2011年10月31日，是在2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》以前签订的
7847 | 12161 | 该购房款是否抵扣本案工程款，从收款收据上无法反映，宇元置业公司也没有提供其他证据予以证明，其相应的诉讼主张应不予采纳
7848 | 3100 | 五、关于被告丽贤公司应否支付前期施工费用的利息问题
7849 | 3801 | 上述费用也不宜认定为已付工程款
7850 | 3603 | 本院认为，涉案工程属于强制招投标范围，被告就涉案工程履行招投标程序后，其与原告为此于2012年2月2日签订备案《建设工程施工合同》的事实清楚，可以认定
7851 | 1722 | 8
7852 | 6753 | （三）涉案工程已支付的工程款数额认定
7853 | 4818 | 但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可
7854 | 8884 | 证据十四、工程质量验收综合表、单位工程主体验收条件报审表、主体部分工程评估报告、回弹法检测混凝土抗压报告、部分工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）质量验收记录
7855 | 11555 | 国都公司及其广西分公司在垫资部分应得的工程价款，即在高值取费部分应得的工程价款3849015.35元[49866286.21元（高值工程造价）×（3328901.5元÷43127901.5元）]
7856 | 5785 | &quot;建设单位飞翔公司盖章予以确认
7857 | 525 | 买卖，备注
7858 | 6860 | 3.关于原告诉讼请求中第一项，是因原告长期拖欠被告工程款造成的，依据房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收暂行规定第五条，因原告不结算工程款致使工程竣工手续无法办理移交的，过错在原告
7859 | 4507 | 2.被告德江公交客运公司与原告德江征美公司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是否有效
7860 | 12136 | ……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
7861 | 9043 | 26、工程款（进度款）支付26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间
7862 | 1504 | 原、被告双方签订的17#、18#、19#楼《补充协议（二）》，亦是双方当事人真实意思的表示，没有违反法律、法规的强制性规定，不损害国家及第三人的利益，是原、被告对17#、18#、19#楼工程施工过程中涉及的工程报建、招标方式、工程项目的计算规则、工程项目的承包范围、工程的工期、施工场地的要求、工程进度款项的拨付、结算、及违约责任（双方对工程进度款的利息的计算有分歧）的细化和补充，且原、被告双方亦依照上述《补充协议》、《补充协议（二）》实际履行是双方的建设工程施工合同的有效组成部分，故上述《补充协议》、《补充协议（二）》，亦属合法有效的协议，对签约双方均有约束力
7863 | 2195 | 239,060.77
7864 | 9455 | 被告万辉公司辩称其并未违约，不应退还履约保证金，依据不足，本院不予采纳
7865 | 5744 | 可见，原告在资料验收问题是消极的
7866 | 1734 | 20110415
7867 | 10759 | 关于南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》是否包含闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》的施工范围问题，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第一条工程名称为恒通物流园停车区综合楼，第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池，而闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》工程项目名称为恒通物流园停车区附属工程，二者名称不同
7868 | 12276 | 忠县人民医院作为工程发包方，在接受了的实际施工人为其完成并交付使用的工程后，应当要向实际施工人支付相应的对价，在工程款支付条件具备后，应在其欠付工程款范围内承担直接支付责任
7869 | 7875 | 工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务
7870 | 8741 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
7871 | 224 | 第三，关于上东新城小区1、2、7、8号楼（含厢房楼）工程单价及工程总造价如何确定的问题，原告任波主张上东新城小区1、2号楼按照工程单价1200.00元/㎡、7、8号楼按照工程单价1300.00元/㎡计算，同时主张同时期的拜泉县东升名苑小区项目工程单价1430.00元/㎡，原告认为其主张的上述工程单价比较合理
7872 | 10287 | 被告表示均由被告施工
7873 | 7566 | 本案开工日期为2011年10月30日，竣工日期为2012年3月30日
7874 | 8807 | 该工程必须达到合格工程标准
7875 | 11753 | 112,168,206.21元
7876 | 365 | 土建、安装等(详见设计图纸)
7877 | 11289 | 故，本院依法认定原、被告于2014年6月26日签订的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》应为无效
7878 | 2993 | 在无其他相反证据证明的情况下，北京华银科技集团有限公司作为专业鉴定机关出具的华银[2016]造价鉴字第001号《总参通信部第二干休所离退休干部经济适用房3号楼及1号车库、4号楼工程工程造价鉴定意见书》及补充鉴定意见书中向本院提供的鉴定数据符合鉴定规范要求，鉴定程序合法有效，本院不持异议
7879 | 10268 | 本案争议焦点之一，系争工程项目工程造价的确定
7880 | 10489 | 8、甲供材的检验试验费77500.00元（争议项）
7881 | 784 | 法律规定建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
7882 | 3972 | 根据本案查明事实，施工过程中，中色十二冶公司多次出具《承诺书》，承诺按期完成工期目标，否则将承担因工期滞后造成的违约赔偿责任
7883 | 6667 | 菱湖风景区管理中心工程造价1067152.33元，已支付774700元
7884 | 6240 | 2008年6月30日，广丰建设和新建水泥签订《建设工程施工合同》，合同约定
7885 | 434 | 此总价包括范围详见施工合同第一部分协议书的第二点(工程承包范围)，同时也包括增加以下内容、质量标准等均按原施工合同执行
7886 | 2867 | 5.关于12#-24#住宅楼楼梯石材开槽、磨边造价44255.36元应否扣减的问题
7887 | 9806 | 关于被告支付原告的工程，原告主张被告支付了540000元，被告辩解除了支付给原告540000元，还支付了原告的工人温某15000元、温昌权15000元、胡昌华10000元、邹仕伦3600元、陆秀文5000元，庭审中原告抗辩支付给温某15000元、温昌权15000元属实，但已在540000元清单中的2014年9月23日的55000元之中，对此原告应当提交证据证实，因此原告抗辩理由不能成立
7888 | 3867 | 前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外
7889 | 7097 | 发包人审批竣工付款申请单的期限
7890 | 1299 | 在诉讼过程中，经大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行鉴定
7891 | 3496 | 对证据八证证明2013年4月1日联大与石家庄一建订立了施工合同，合同的专用条款第4条约定承包人不得分包，合同的协议书部分第7条确认了承包人的项目经理为贺同振，合同内容明确约定了未经联大确认，承包人的项目经理不得随意更换，该合同同时表明了2013.3.19日原、被告订立合同是在主合同之前，在承包人石家庄一建没有取得河北联大8号宿办楼施工合同的情况下，其委托他方订立的劳务分包合同应无效，同时该合同的通用条款部分，对于承包人的工期顺延问题作出了明确约定，同时该合同的专用合同条款第11条第5款明确约定了“因承包人造成工期延误，承包人应支付违约金每日天赔付额度为1万元，但赔偿费的总高限额为合同总价的5%为限”，由于原、被告合同订立之前，该合同的订立不能违背主合同约定的违约金的界限，即便被告施工延期，违约的处罚也不能超过合同总价的5%，由此即便原、被告双方的劳务合同有效，双方对违约金条款的约定显失公平，且违法法律规定，应予撤销
7892 | 10922 | 根据国家住房和城乡建设部、国家工商总局于2013年4月3日下发的（2013）建市56号《关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》精神，GF-2013-0201建设工程施工示范文本自2013年7月1日起执行，原GF-1999-0201建设工程施工示范文本应同时废止
7893 | 8040 | （6）不可抗力
7894 | 9051 | ……八、工程变更……31.2承包人提出工程设计变更后的价款确认
7895 | 826 | 合同签订后，永泰建筑公司依约履行合同约定义务，讼争工程及消防工程也已验收合格，智发酒业公司应按合同约定履行支付工程款义务
7896 | 2336 | 5%
7897 | 3973 | 中色十二冶公司虽提供部分延期报告，但均未得到万特公司的批复认可
7898 | 5594 | 原告完全可以在210天内完成全部工程
7899 | 5200 | 被告质证意见
7900 | 7763 | 金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题
7901 | 12146 | 对上述涉及合同效力以及工程款结算依据的有关问题，最高人民法院在其同类型案件生效判决中有过评判和确认
7902 | 8518 | 本院认为，被告安澜公司提交的证据2与原告提交的证据7相同，对其证明力予以认定
7903 | 10711 | 被告闽中公司认为，作为闽中公司与南洋公司就恒通物流园停车区综合楼工程所签订的两份合同（一是中标前签订的建筑工程内部承包施工合同，二是中标后签订的建设工程施工合同）都是合法有效的
7904 | 8447 | “今收到陈鑫交付的（姚安大酒店）工程保证金人民币￥100万元（大写
7905 | 10296 | 庭审中，鉴定人员表示根据8个取样点,基本能反映道路的厚度情况，经审核，以厚度为12cm计算，造价为128,229元
7906 | 6027 | （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
7907 | 6277 | 2、合同价款须按分区块施工区域的相应量支付
7908 | 7253 | 同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2016）0023号]，主要载明
7909 | 8834 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
7910 | 5366 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
7911 | 8096 | 本案在审理过程中，建工五建公司向本院申请财产保全，本院经审查后于2018年8月30日作出（2018）桂1024民初608号民事裁定书，裁定查封富成公司位于德保县的商铺，冻结富成公司在中国工商银行德保县桂西铝支行账号为
7912 | 2479 | 本工程不包括税费，但资料与材料发票要承包方承担
7913 | 11633 | 关于指挥部工程的问题，被告智祥公司认为，该工程系原告二建公司配送的工程，且该部分建筑现已拆除，不应支付原告该部分工程款
7914 | 11529 | 被告天泽公司主张不需外运，与本院查明的事实不符，不予支持
7915 | 6641 | （9）关于集中商业及地下签证部分，鉴定机构按照签证计算，并无不当
7916 | 3778 | 关于土方应采用机械大开挖计价方式还是定额规定的基槽、基坑开挖计价方式的问题
7917 | 7794 | 按照2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归原告所有
7918 | 6658 | 义银公司主张竣工后60日即应支付至95%，由于合同约定95%的付款节点为竣工结算审计后，应指文峰公司对义银公司报送的工程造价及时审核，并且义银公司接受文峰公司核定的价款，而本案中双方当事人对工程造价不能协商一致而诉争法院，因此，义银公司主张以竣工后60日作为付款至95%的节点，该项主张不能成立
7919 | 5850 | 8、如出现甲方违约拨款情况，甲方应按国家贷款利率承担应工程款额度部分的利息
7920 | 9390 | 对于广西正德工程造价咨询有限公司作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》【桂正咨基字（2015）第287号】和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》，原告联建公司同意广西正德工程造价咨询有限公司做出的鉴定结论作为本案定案依据
7921 | 9552 | 现场收方签证单54号及附件1、附件2均没有天马公司的签章认可，故对54号签证单、附件1、附件2所载明的金额不予认定
7922 | 9491 | 一方面，天马公司、泰诚公司签订的《建设工程施工合同》第二部分通用条款第44.2条约定
7923 | 2496 | 工程名称为LED工程陶瓷碳化硼项目综合楼、主厂房、基础、室外除尘设备基础
7924 | 12302 | 《中华人民共和国招标投标法》第三条规定
7925 | 4788 | （3）2015年5月19日的收据上的63208.4元，原告称实际收到21748.4元
7926 | 3859 | “下列事实，当事人无须举证证明
7927 | 7329 | 四、关于本案双方的鉴定申请
7928 | 12307 | 法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定
7929 | 737 | 7个月内支付120万元工程款
7930 | 3366 | 也就是暂停施工，被告逾期完工不存在过错
7931 | 12234 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第六条、第七条、第九条对工程竣工验收的程序进行了详细规定
7932 | 10410 | 合格
7933 | 5450 | 这些资料已经给了被告方了
7934 | 778 | 根据鉴定机构出具的鉴定报告，截止2014年7月1日原告停工时，已经实际完成的工程量造价为79057193元，被告仅支付原告17000000元，存在逾期支付工程款的行为，故原告向被告主张逾期付款利息并无不妥
7935 | 12823 | 2.施工过程中也有问题
7936 | 4321 | 一、关于案涉《建设工程施工合同》的效力问题
7937 | 5267 | 被告质证意见
7938 | 1151 | 三、对凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司《工程造价司法鉴定意见书》、《工程造价司法鉴定补充鉴定意见书》的采信
7939 | 8696 | 被告宏飞公司的抗辩理由均不成立，不予支持
7940 | 7522 | 对证据6真实性不予认可，认为原告为实际施工人，存在质量问题应当通知原告维修
7941 | 4718 | 关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称是第三人骆兴路为得到该工程借用第三人林州市二建集团建设有限公司欺骗新农村建设指挥部以委托代理人的身份签订建设工程施工合同，张元生在诉状中所说是新农村建设指挥部让其以林州二建名义承包工程是虚假陈述
7942 | 1344 | 还查明，因双方就工程款的支付问题产生纠纷，湖南四公司在施工完成后，一直未将位于大邦公司厂区西南角的施工工棚拆除
7943 | 3373 | 证据十七、2013年10月15日收条，证明河北联大8号宿办楼垃圾已经清运完毕
7944 | 9471 | 因此，原告主张的优先权已经超过法定期限，本院不予支持
7945 | 2839 | 5.总承包服务费上陵公司应否支付及数额如何确定
7946 | 3110 | 关于欠付工程的数额
7947 | 2229 | 55,271.92
7948 | 10537 | 2、本案中混凝土、水泥的采购义务在邓州泰和公司，此材料不应由河南建安公司购买，现邓州泰和公司对其支付的100000元、301335.95元材料款又不予认可，同时其所举证据不足以证明此材料已购买且用于该工程，故商品混凝土材料费100000元及基础部分水泥材料费301335.95元不予支持
7949 | 1956 | 3
7950 | 12480 | 对第五组证据的真实性认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付
7951 | 10822 | 从闽中公司提交恒通物流停车区综合楼1-4#工程付款明细中可知闽中公司支付给吴东安实际的工程款为11053911.5元，而闽中公司收到的工程款为11983300元，两者相差929388.5元，扣除已经交的税款519124.16元（根据闽中公司提交的建筑业统一发票统计而来，2015年3月30日的除外，该票没有对应的付款给吴东安的付款凭证），其他未见税款发票的部分，吴东安不认可，因为企业所得税及个人所得税等税费是不确定的，企业亏损就不存在所得税
7952 | 2406 | 38624080.66
7953 | 2687 | 本案建设工程施工合同无效，根据《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》规定，作为借用被告创宇公司资质签订合同的原告夏炳泉依照规定可以要求合同相对人即被告张庄镇政府返还因合同取得财产，但前提是原告夏炳泉是建设工程的实际施工人
7954 | 13048 | …本案中，被告反诉请求中主张原告支付逾期竣工损失包括
7955 | 2855 | 2.关于配电箱箱体和元件变更应否增加造价576550.59元的问题
7956 | 1785 | 7
7957 | 12801 | （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
7958 | 12383 | 根据原告提交的借据显示借款用于被告建造房屋之用，再结合原告提供的三名证人证言佐证，以及王忠住宅工程综合结算表（打印件）中亦有“本结算表权作借款凭据”字样，上述证据形成完整的证据链，可证实原告与被告就案涉工程的工程款已结算并以借据的形式确定未付的工程款，且被告未提出相反证据予以反驳，故本院认定原告与被告就案涉工程剩余工程款于2017年8月15日以借据的形式进行了结算，并确定未付工程款的金额为67万元
7959 | 5476 | 关于墙体材料的相关费用应由被告方承担
7960 | 12698 | 经审理查明，二轻公司具有建筑施工企业资质，经依法招投标二轻公司与万合城公司就原平万合苑小区（一期）建设工程于2013年8月18日签订了《建设工程施工合同》，就山西万合城房地产开发有限公司万合苑住宅楼二期建设工程于2014年2月26日签订了《建设工程施工合同》
7961 | 762 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于上海市第二中级人民法院
7962 | 8495 | 原告陈鑫作为实际施工人对姚安大酒店项目工程进行了施工，并向被告东龙公司缴纳了姚安大酒店项目及西街小学片区城市综合体建设工程项目部分工程保证金，虽工程款原告与被告东龙公司均作了单方结算，单方结算的工程价款对方均不予认可，但经被告东龙公司向原告出具的《承诺》中，被告东龙公司以承诺的方式认可其在姚安大酒店项目工程中应支付原告的工程款为2900000元，因此，原告收受被告东龙公司的该《承诺》的行为应视为对工程款2900000元的追认，故对被告东龙公司应支付原告在姚安大酒店工程项目的工程款为2900000元本院依法予以确认
7963 | 12453 | 四、工程结算单一份，欲证明
7964 | 1062 | 按照吉林省2009年相应专业预算定额工程直接费（扣除主材价格）加综合费率加主材价格计算
7965 | 11561 | 8381684.12元（48536684.12元－4015.5万元）
7966 | 11976 | 被告日月鑫公司反诉请求新东阳公司配合办理变更施工单位手续，其认为案涉合同和协议均已经解除，日月鑫公司也已经聘请新的施工队伍进场施工，故请求判令新东阳公司配合日月鑫公司到相关部门办理变更施工单位的相关手续
7967 | 4340 | 理由如下
7968 | 7761 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负
7969 | 7708 | 对棚户区改造5＃6＃楼原告以独立投资的方式进行的委托代建，主体不适合，两份协议无效
7970 | 8855 | 该授权委托书撤销了2017年9月1日对程振国的全部授权，即日生效
7971 | 1316 | （1）承包人不能按合同约定提供全额履约保证金而造成发包人不能按时支付工程款或承包人违约的
7972 | 12320 | 五台工业园管委会在选定道隧公司作为投资主体（总承包人）时，未进行公开招标，即与其签订了《协议书》并开展了施工，违反了法律、行政法规的强制性规定，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第（三）项的规定，《协议书》应属无效
7973 | 788 | 据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第三款、第一百零九条、第一百十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》第九条、第十条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下
7974 | 2556 | 3、如果不参照合同约定结算工程款，将会造成潘国彬因为合同无效比合同有效还获得更多的利益，这超出了当事人签订合同的预期，违背了契约精神
7975 | 7327 | 三、关于富丽公司是否存在违约行为
7976 | 7556 | 上述有关支付的各项税金，根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，也应当由原告邬毅承担
7977 | 1676 | 8
7978 | 9496 | 另一方面，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
7979 | 12778 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
7980 | 10414 | 四、工程结算
7981 | 6852 | 原、被告于2008年8月2日签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规的强制性规定，应为合法有效
7982 | 6684 | 本案中，集中商业和10#楼工程虽分别竣工验收，但上述两工程的造价系合并计算，且基于同一份合同承建的工程，以后竣工的时间为准，集中商业于2015年元月16日竣工验收合格，应支付至工程造价的90%，实际已支付90.73%
7983 | 10172 | 经庭审质证，被告对原告提供的证据1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12的真实性无异议，但对证据2认为根据约定付款条件尚未成就，对证据4、6、10、12的证明内容不认可，对证据8的关联性不认可
7984 | 5223 | 对于增加工程没有异议，价格还没有最后决算
7985 | 6588 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
7986 | 9759 | 经质证，原告认为证人与原告有利害关系，属于亲属，对证言不予认可，陈述内容不真实，如果只是磨钉子的活不在原告的承揽范围内
7987 | 7552 | 承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整
7988 | 4108 | 被告职教中心与第三人席奥公司根据河北省平泉县人民政府办公会议纪要的决定，双方于2011年9月21日签订了委托代建协议，第三人是依据平泉县人民政府的指定接受被告职教中心的委托，作为被告的代理人进行扩建南校区的建设工程所必须民事行为活动，是民事法律的代理行为，委托代建即为委托代理，应受民法调整和制约，第三人在本案中的代理民事法律行为所产生的后果应由被告承担
7989 | 6160 | 本院认为，被告提供证据23拟证明缴纳鉴定费的事实，具有证明效力
7990 | 2241 | 19#外墙抹灰
7991 | 3316 | 证据二十四、河北联合大学2014年1月28日出具的《证明》一份，证明8号宿办楼负一层水泥地面和该楼的全部楼梯踏步台阶（26层）为质量不合格工程项目，需返工重做，但被告拒绝返工，由原告唐山冠华公司另找别的施工队伍完成
7992 | 3583 | 退一步讲，即使东莞市黄江嘉泰玻璃店有对案涉工程的玻璃进行清洗和维修，但该清洗和维修行为并不足以证明案涉工程玻璃存在的问题系玻璃本身的质量问题而与其使用或人为操作无关
7993 | 11548 | 高值取费中有争议部分的工程规费为32098.41元、工程税金为15925.4元
7994 | 937 | 证明门窗是原告施工的
7995 | 11416 | 2017年5月16日，双方确认已发生的地下室防水维修款170000元、二期维修款150000元、二期维修费用320000元，平板下凸补偿款和物业后期维修款的具体数额待定
7996 | 10458 | 2009年7月6日，双方又签订了与2009年6月26日内容完全一致的协议
7997 | 8994 | 由于建设公司导致后续未完成竣工验收，这个责任应当由其自行承担，所以如果发生的部分费用也是建设公司自负
7998 | 9672 | 而且从2015年1月至2015年7月期间，省建三公司又对工程进行了施工，该期间的产值缺乏证据证实，故本院无法计算鑫红光公司应承担的进度款利息
7999 | 57 | 2013年9月8日-9日，9月12日因雨申请顺延3天，九洲公司及监理单位经同意顺延2天，应按照2天计算
8000 | 9079 | ……5、程振国及其项目部自主经营、自负盈亏
8001 | 6863 | 本院认为，被告的辩称与本院查明的事实相符，故本院对被告的辩称理由予以采纳
8002 | 1025 | 按吉林省2009年土建预算定额直接费加综合费率加价差计算造价
8003 | 8236 | 其六，该承诺书是在发包方已经陷于履行迟延的情况下作出的，将该承诺书解释为当事人关于未来被人民法院认定无效合同后的不当得利返还范围、履行期限及违约责任的协议，尽管有拟制的成分，但并不违反当事人的规划和预期
8004 | 11853 | 2015/8/20
8005 | 6756 | 对于双方争议的支付款项，本院做如下认定
8006 | 3797 | 对此，暨阳公司提供证据证明其自2013年3月19日至2016年10月9日期间共支付案涉工程款80412825.63元
8007 | 11637 | 故被告智祥公司的不应支付指挥部工程款的主张，依法不能成立
8008 | 7646 | 17.三原告用房抵08回迁楼工程款及税金手续
8009 | 10500 | 合同约定按工程造价的8％让利（甲供材料不让利）
8010 | 7719 | 5.室内窗台板
8011 | 2023 | 18#6~12内墙抹灰
8012 | 1362 | 大邦公司主张双方当事人于2012年2月3日签订了一份《湖南省建设工程施工合同》，并提交了长沙高新技术产业开发区住房和建设管理局加盖业务专用章的备案合同复印件，湖南四公司对该《湖南省建设工程施工合同》的真实性提出异议
8013 | 8421 | 《合作协议》一份，被告东龙公司、白邑公司、中茂公司均认为协议的双方是云南东泓房地产开发有限公司与原告，与本案没有关联性
8014 | 7495 | 3、本案诉讼费、保全费由被告大庆安装集团苏州分公司承担
8015 | 13001 | ⑥2015年6月28日至2015年8月25日共59天，年利率为4.85%，60万元工程款管理费的利息为564.46元
8016 | 7297 | 重庆富丽建筑有限公司
8017 | 7503 | 5、上海市地方税务局奉贤分局外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表一组，拟证明原告支付了各类税合计316,883.13元
8018 | 9928 | 二、中港建设是否存在延期竣工的情形，九华石油主张其承担违约金及赔偿直接经济损失是否应当得到支持
8019 | 7176 | 18#楼吊篮安装延期6天
8020 | 12443 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，判决如下
8021 | 4691 | 1、支付工程款
8022 | 3062 | 2.暂定合同价款为人民币8480万元，最终合同价款以发包人、承包人双方审核确认的结算单价、实际完成的工程量、现场签证等，据实按合同专用条款约定的计价方式进行结算，合同价款调整范围按照施工期间《贵港市建设工程造价信息》
8023 | 10126 | 审理中，本院根据原告申请委托上海四海建设工程造价咨询监理有限公司(以下简称“四海公司”)对本案工程造价进行司法鉴定
8024 | 2917 | 第5笔、第6笔、第7笔2013年12月31日付王翔工程款637773元、颜韶锋打洞费17560元、杨小强零星工程款3530元，因王翔、颜韶锋、杨小强并非楚湘公司分包项目承包方，其工程内容与楚湘公司无关，支付该款项未事先经楚湘公司认可，转账凭据也无法证实款项用途与楚湘公司工程相关，本院不予确认
8025 | 6254 | 发包方代表应在收到变更工程价款报告或工程签证单之日起7天内予以确认，无正当理由不确认时，自报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告或签证单已被确认，发包方代表确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付
8026 | 3518 | 冠华公司与毕少卫《护坡工程施工合同》，由毕少卫完成护坡工程646.5㎡，原告支出劳务费10万元
8027 | 2541 | 合同无效后，合同内容对当事人失去法律拘束力，各方均不能要求继续履行
8028 | 11104 | “企业法定代表人或负责人以个人名义与出借人签订民间借贷合同，所借款项用于企业生产经营，出借人请求企业与个人共同承担责任的，人民法院应予以支持
8029 | 10639 | 3#正面外墙装修结束落架，一层店面交付业主，完成截止时间5月30日
8030 | 11018 | 1．案涉工程项目合同的效力如何认定
8031 | 36 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
8032 | 5068 | 但是，被告金孚公司不能提供证据证实已向原告中太公司发出保修通知，故被告金孚公司因维修所产生的费用不应从工程款中扣除，被告金孚公司的抗辩理由不能成立，本院不予支持
8033 | 5328 | 关于书证的合法性提出质疑，根据民诉法解释，单位出具证据应该由经手人和单位负责人签字，本书证只有一个人签字，不符合法定要件，请法院不予采纳
8034 | 7998 | 2、《开工申请、开工令》，拟证明本案工程依法开工的具体日期为2011年12月1日
8035 | 5575 | （2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件
8036 | 2529 | 2015年7月20日，格瑞汀公司向本院提交了《对方夏工程鉴定字（2015）0410号鉴定书的异议》
8037 | 4759 | 因利息未付，故应以月息2%计算未付利息，经计算利息为45万元（从2016年1月27日借款支付之日至2017年4月27日竣工验收合格，共15个月），本息共计195万元，应当在从应付款中扣除
8038 | 3987 | 鉴于本院已经认定中色十二冶公司对工期延误承担主要责任，并已按施工合同约定的违约责任条款，判令中色十二冶公司承担6002004元的违约金，故万特公司再次要求中色十二冶公司承担延期交房违约金和违反完工节点违约金依据不足，本院不予支持
8039 | 1758 | 5
8040 | 2727 | 而原告诉求被告赔偿原告资金损失费（截止至原告起诉暂计资金损失费金额为1620000元，资金损失费用以3000000元为基数，按照月3%计算，从2015年12月26日开始计算，至被告返还原告全部3000000元履约保证金为止）及律师费￥74000元，并没有超出原、被告对违约金承担的约定，也符合法律规定，本院依法应予支持
8041 | 7344 | 法定代表人张旭
8042 | 4391 | 逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金
8043 | 3223 | 贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处名义与武城县鲁权屯镇漳南镇村委及王爱香签订的建设工程施工合同均应认定为无效合同
8044 | 9459 | 至于起诉后的违约金，原告联建公司请求以1000000元为基数按每日万分之七计至生效判决规定的履行期限最后一日止，合法合理，本院予以支持
8045 | 3918 | 1、土建工程造价2251888.81元，包括地下室外墙止水螺杆1752668.84元、天棚清水模板费281379.78元、后浇带施工增加费34517.91元
8046 | 12860 | 被告主张标高按5.247米计取，缺乏依据证明，本院不予采纳
8047 | 12325 | 第二，五台工业园管委会向道隧公司支付工程款项的大量凭证中显示支付用途为BT项目回购款，亦与《协议书》中支付投资本金及回报的约定相符
8048 | 776 | 因被告不能及时支付工程款造成原告停工、窝工及机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失3632100元，应根据建设工程施工合同违约责任的相关约定，由被告向原告承担赔偿责任
8049 | 5969 | 该2-3#、3-3#工程现已经竣工验收，双方经结算工程价款为51132234.52元，被告鑫城公司已支付工程价款核计38325290.79元，尚欠原告永升公司工程款12806943.73元
8050 | 5091 | 为此，被告中心医院有权解除合同
8051 | 476 | 审理中，繁宝公司表示，2011年11月28日承诺书中的3万元不包括在该补充协议的总价739.50万元中
8052 | 177 | ”、第四条规定
8053 | 8044 | 通用条款26.3，发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息
8054 | 8697 | 需要指出的是，被告明知泰顺县公安局已经决定撤销上述受案回执和立案告知书所涉的案件，仍故意不提供该撤销案件决定书，并在本院对其谈话时仍故意不告知真实情况，是故意提供虚假证据妨害诉讼的行为，本院予以指正
8055 | 6024 | 关于焦点四即合浦昌林房地产公司主张扣除案涉质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据问题
8056 | 8830 | 本案中，明鑫公司认可明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房
8057 | 925 | 证据11
8058 | 2169 | 381985.92
8059 | 5866 | 甲方应在竣工验收后5天内提出整改意见，乙方按意见整改
8060 | 12484 | 第三人金泓公司质证认为
8061 | 1225 | 三、原告是否超付工程价款
8062 | 2984 | 1、合同内价款是否已经支付完毕，是否需要调整
8063 | 2868 | 设计图纸要求对楼梯石材进行开槽、磨边，楼梯石材为甲供材料，上陵公司提出所供石材已按图纸要求进行开槽、磨边，为成品板，而楚湘公司提出上陵公司提供石材为毛板，开槽、磨边由楚湘公司施工，如所供石材为成品板需扣减44255.36元（含税）
8064 | 2231 | 5%
8065 | 747 | 繁宝公司对于余款的利息，予以放弃，本院予以准许
8066 | 9439 | 针对工程价款的结算问题，原告联建公司和被告万辉公司在本案工程施工过程中签订《施工合同补充协议》，约定本案工程最后结算价按《建筑工程施工合同》约定的基础上再上浮10%，且此结算方式对整个万辉商贸城工程项目都有效
8067 | 10299 | 原告认为补充协议中的50,000元是室外的消防管、给水管、排水管等工程变更增加的费用，已由被告向原告支付，但根据图纸原有的这些工程原告也已按图施工，被告应支付
8068 | 6319 | 新建水泥承包九龙一号B区块室外进户强电低压电缆穿线工程
8069 | 5285 | 被告质证意见
8070 | 10761 | 又如2013年6月3日支付70507.5元，款项内容为恒通二路，恒通中路，仓储主干路浇捣地面工资
8071 | 12033 | 另外，由于工程已经竣工验收合格，XX公司应返还XX公司的保证金500,000元
8072 | 10094 | 本院认为，根据乐清市测绘院出具的测绘报告的测绘图中注明“消防水池227.455平方米不计建筑面积”，但是根据该测绘报告证实，被告对消防水池已经进行施工，但是测绘时该部分并不计入建筑面积中，另外测绘报告未将地上部分架空层的121.13平方米计入内，而该架空层也实际由中乐公司施工完成
8073 | 3477 | 原告对法院调取的证据的质证意见为
8074 | 74 | 4.工程款支付方式
8075 | 821 | 反诉被告提出抗辩主张要求反诉原告赔偿各项损失的金额，因在诉讼中无具体诉讼请求，对此本院不予处理
8076 | 4436 | ”本案中，2015年9月15日益宁公司对二期基础柱、护壁工程完成结算，编制了《项目工程竣工结算审批表》，确定了审定值结算金额为41,853,065.00元，且鉴定意见并不包含该费用，博源公司亦对该审定值认可，故双方在诉前已经达成结算协议，按照上述规定，该项结算款无需进行鉴定，《项目工程竣工结算审批表》的审定值41,853,065.00元对双方具有约束力，故该费用应计入二期工程造价总额中
8077 | 9337 | 故结合丁蔡俊未向恒基公司缴纳管理费的事实，恒基公司与丁蔡俊之间的关系应认定为转包
8078 | 7964 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条规定判决如下
8079 | 2726 | 本案中，经原、被告约定，如发包人原因造成项目不能按照合同约定进行施工或者导致合同终止的，发包人应按期全额返还履约保证金给承包人，如逾期返还除每逾期一日按履约保证金总额的1%向承包人支付违约金外，还需按履约保证金总额的3%向承包人支付资金损失费，直至付清为止
8080 | 5541 | 《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定
8081 | 9556 | 现场收方签证单30号、33号、35号、39号-41号均有监理单位、天马公司工作人员及项目部签章确认，且所附依据与合同约定相符，本院对签证单30号所载明的金额116295元、33号所载明的6675元、35号所载明的34433.63元、39号所载明的324415元、40号所载明的65579.67元、41号所载明的26286.55元予以认定，停窝工损失共计573684.85元
8082 | 4176 | 本案在审理过程中，本院依原告申请向沽源县住房和城乡规划建设局调取了涉案工程备案的建设工程施工合同（以下简称第三份备案合同）、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证（备案日期不详）
8083 | 6253 | 如若经甲方、监理确认完成的工作而故意拖延下道工序验收，每天处罚10000元
8084 | 8725 | 4、关于塔吊基础及塔吊基础钢筋差价问题
8085 | 12170 | 逾期退还诚意金的补偿金3900000元
8086 | 9944 | ”为此本案应当以备案合同（2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）作为结算依据，但因原、被告在2017年1月21日签订的《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》，在该协议中原、被告对工程款（除工程增减量部分）作出了最终结算，通过结算确认
8087 | 1082 | 原告以29828525元的中标价格中标
8088 | 10843 | 乙方（吴东安）认可并承诺履行公司与业主（建设单位）签订的《建设工程施工合同》的所有条款
8089 | 12655 | 同时根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
8090 | 10745 | 闽中公司主张2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》工程包括以下二部分
8091 | 10561 | 当时没有出具预算书，大概是2016年1月才出具的工程预算书
8092 | 3010 | 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
8093 | 11779 | 1201、1202两套房屋，因没有办理备案手续且也被法院查封，致使该抵顶房屋不能办理变更登记手续，故依法认定该五套房屋无法继续履行，故对日月鑫公司关于该三套房屋价款作为已付工程款的主张，本院亦不予支持
8094 | 12459 | 七、被告钱克飞及马娅娅的结婚证及离婚协议、申请离婚登记声明书、离婚登记审查处理表复印件各一份，欲证明
8095 | 8486 | 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位
8096 | 10786 | 吴东安作为该工程施工班组负责人也在该合同书签字，因此吴东安对工程结算方式按946元/平方米计算是明知的
8097 | 3632 | 7.针对原、被告对材料定价所持异议的争议，原告认为依据其提供的定价表，应核增造价3361528元
8098 | 8055 | 通用条款44.4，有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同
8099 | 8999 | 反诉证据四系建设公司自行与其他单位签订的保安服务协议，反诉证据六中餐饮费、住宿费等，均与程振国不具有关联性，不予采信
8100 | 7443 | 故被告大庆安装集团苏州分公司支付原告款项中应扣除管理费287,422.34元，工资、补助费50,000元
8101 | 5065 | 被告金孚公司抗辩称，因涉案工程外墙保温、涂料维修重做所产生费用应从工程款中扣除问题
8102 | 9212 | 对于刘忠明欠付张晓锋、宋文明工程余款的金额，以本案认定的事实予以确定，确定为39.5669万元，并且该款已超过约定的付款期限，保修期限，刘忠明应支付给原告张晓锋、宋文明工程余款39.5669万元
8103 | 3565 | ”、第七十七条”当事人协商一致，可以变更合同”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百零八条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任”、第一百一十一条“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任
8104 | 1095 | 一、关于涉案的多份建设工程施工合同的效力及工程款结算问题
8105 | 11015 | 地金公司亦应当按照约定履行相应义务和国合同法》第四条、第六十条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八条、第一百三十四条第一款、第一百四十二条、第一百五十二条之规定，判决如下
8106 | 109 | 上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告显示涉案工程已完成工程量为34073.19平方米，该工程量与安徽中信工程咨询有限责任公司注明的工程建筑面积相差为287.91平方米，结合2014年1月14日中城投六局向九洲公司所出具的“情况说明”中自认本工程实际面积约33800平方米，考虑鉴定认定测量中的误差问题，本院认为上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告对于本涉案工程已完成面积的认定是合理的，应采用该工程量进行认定
8107 | 12121 | 2、宇元置业公司提交的签证单及工作联系单也可以证明，原告方在中标之前就已经开始了涉案工程的施工建设
8108 | 10142 | 6、单位工程竣工验收合格证明书，旨在证明工程已按设计图及合同所约定的内容完成，并验收合格的事实
8109 | 4226 | 2、原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工
8110 | 2912 | 2013年12月25日，双方确认2013年11月30日前已付工程款为171769081.54元，包括工程款168913315.82元、代付水电费1269456.02元、各种代垫款项1586309.70元，本院依法予以确认
8111 | 3641 | 关于原告主张的工程尾款及其利息损失的诉求问题
8112 | 7536 | 本工程经济核算采用包干制，乙方自负盈亏
8113 | 1450 | （2）2013年11月27日劳保基金开支260000元，依据双方2015年6月24日签订的《补充协议》，双方同意将1#、2#楼与3#、4#、5#楼分开单独结算，且1#、2#楼项目负责人袁观武书面同意260000元劳保基金由1#、2#楼项目承担，故该费用要求抵扣3#、4#、5#楼工程款，本院不予支持
8114 | 8067 | （3）设计变更和工程量增加
8115 | 2066 | 5%
8116 | 9732 | 经质证，原告漆明江对被告陆连庆提交的证据质证意见为
8117 | 6156 | 本院认为，证据21可以证明竣工图载明的内容与施工图纸相符的事实，具有证明效力
8118 | 7108 | 1-1期（工）字2015年48-2号，工程规模
8119 | 9277 | 本院认为，本案的争议焦点为
8120 | 12096 | 本院认为，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一项的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目的施工，必须进行招标，但该项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准
8121 | 8053 | 通用条款44.2，发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同
8122 | 1952 | 201256.2
8123 | 7158 | 2015年2月3日、3月13日（同日两次）、3月16日、3月18日、3月24日、3月25日、4月25日、5月11日、5月15日、5月16日、5月20日（同日两次）、6月26日、6月30日、7月2日、7月3日、7月5日、7月31日、8月5日、8月20日、8月27日、10月8日（同日两次）、10月23日（同日三次）、10月28日、11月4日、11月5日、11月11日（同日三次）、12月3日、12月6日、12月9日、12月8日、12月10日、12月18日（同日两次）、12月21日、12月26日、12月29日
8124 | 1486 | 《湖南省建设工程施工合同》是备案合同，《补充协议》并未在建设管理部门办理备案手续
8125 | 9906 | 合同解除后，尚未履行的，终止履行
8126 | 10741 | 吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为17107522元，江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》合同价款为765958元，赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为3728223元
8127 | 1070 | 土建、采暖、给排水、电器
8128 | 2163 | 42,423.55
8129 | 1664 | 20110226
8130 | 1150 | 二、已完成工程量的计价依据
8131 | 6399 | 综上所述，被告应得工程款为
8132 | 5395 | 因甲方（被告）外围工程没有结束，原告直到2015年7月24日才拆除龙门架等工程设备
8133 | 8444 | 2014年12月30日，原告按被告东龙公司通知停止施工
8134 | 11364 | 但从2011年8月至2013年8月期间，双方多次在东莞市住房和城乡建设局的主持下进行协商，虽然会议纪要亦反映出原告多次向东莞市住房和城乡建设局提出被告在施工中存在的问题，但是双方并没有在会议纪要中对整体工程的完工时间进行明确、具体的约定，直至2013年8月22日签订的会议纪要中约定“双方承诺于2013年9月10日前完成各自剩余工程”
8135 | 8037 | （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
8136 | 3575 | 诉讼费27240元，由被告唐山川凯劳务服务有限公司负担
8137 | 11883 | 15489561
8138 | 11842 | 2015/2/13
8139 | 10653 | 18.截至2013年2月4日，吴东安尚欠案外人肖辉借款本金及利息壹佰贰拾贰万捌仟捌佰元，吴东安同意在南洋物流工程款中扣除
8140 | 4510 | 本院认为
8141 | 9457 | 经核算，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金为127050元
8142 | 2222 | 5%
8143 | 1545 | 20101122
8144 | 10386 | 根据各方当事人起诉、答辩情况，并征询当事人意见，本院归纳本案争议焦点如下
8145 | 4192 | 工程名称为汇源大酒店旧餐饮楼改造工程
8146 | 7854 | 2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼建设事宜代建《协议书》约定，被告弘兴公司于2008年11月15日将所建工程全部交付给原告，外网建设另行协商
8147 | 10597 | 工程竣工结算按实际工程造价计取管理费
8148 | 1193 | 商品砼款2350420元、钢材款338000元、水电费58000元
8149 | 5662 | 竣工验收备案包括向档案馆递交档案资料完全是开发商飞翔公司的法定责任，与鼎晟公司无关
8150 | 8708 | 建工集团认为不存在不安全文明施工的情形，该部分费用应计入工程总造价
8151 | 4061 | 同时案涉《湖南省建设工程施工合同》及因此的诉讼委托诉讼代理行为均系被告华南公司的副总经理暨湖南分公司负责人刘越荣伪造公司印章所致，刘越荣因此犯伪造公司印章罪被判处有期徒刑，刘越荣虽超越职权授权，但原告有理由相信刘越荣有代理权而与其合作，而代华南公司交项目履约保证金1400万元及之后以华南公司名义的进行诉讼、执行行为，同时被告华南公司在拒绝追认之后又作出追认行为，作出与先前完全不同的意思表示，实质上是对原拒绝追认行为的撤回，为了保护善意第三人的信赖利益与交易的安全，故原告因案涉合同而交纳1400万元保证金的法律后果应法律强制被代理人华南公司承担
8152 | 2626 | 由于双方既未签订书面的挂靠经营合同，也没有行为表明双方形成了事实上的挂靠经营合同（未发生工程款的支付、挂靠费或管理费的缴纳、发票的开具等挂靠经营活动），故杨建飞与建诚奎屯分公司之间未形成挂靠关系
8153 | 2345 | 18栋已付款
8154 | 7578 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
8155 | 8452 | ”该《收条》上“收款人
8156 | 8862 | 置业公司同上质证意见
8157 | 7089 | 约81792平方米，签约合同价
8158 | 2294 | 20121227
8159 | 12452 | 2015年3月20日，原告与被告钱克飞就还款事宜达成新的协议
8160 | 12404 | 根据案涉合同约定，工程应于2017年5月底竣工
8161 | 6404 | 施工单位提供竣工验收资料是对施工项目验收的条件，原告提起诉讼前，A、B、C、D区块均已竣工验收，足以证明被告作为施工单位已经向原告提供工程验收所需要的施工资料及A、B、C、D区所有设备的合格证、检测报告、使用说明书，故原告要求被告移交相关施工资料及A、B、C、D区所有设备的合格证、检测报告、使用说明书，缺乏理由，本院不予支持
8162 | 8661 | 关于迟延支付工程款造成利息损失的问题
8163 | 6998 | 2、对富丽公司举示的第8组证据（即证据编号为39-43号）意见如下
8164 | 11639 | 参照《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，质保金的预留一般为工程造价的5%
8165 | 9993 | 1.建设工程经竣工验收合格或经竣工验收不合格但经修复后的建设工程经竣工验收合格，又或建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用
8166 | 8073 | 工程进度款按月支付，即每月5日前支付经业主及监理工程师审定的上月已完工程量价款的85%，余下部分工程款待工程竣工验收合格之日起10日内支付至已完工程量价款的90%，工程结算审定之日起15天内，工程款支付至经审定的结算总价的97%，余下结算总价的3%作为工程质量保修金
8167 | 1981 | 20110915
8168 | 8541 | 本院认为，被告安澜公司提交的证据8，真实、有效，能证实测绘中心接受海南省洋浦开发建设控股有限公司的委托对洋浦神头港区D区填海造地工程的标高进行过多次测量，对其证明力予以认定
8169 | 8781 | 第三，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院所作的检测验收包含了不属于建工集团施工范围的5#楼，综上，大豐置业要求建工集团赔偿因拒不配合竣工验收手续造成的损失914165元的反诉请求，本院不予支持
8170 | 5737 | 工程按合同约定的决算方式，扣除被告垫付的工程费用、迟延违约金等相应费用后，支付至工程决算价款的97%（注意只有双方决算后，才能按决算价款支付，决算之前依约定按合同预算价款支付）
8171 | 3574 | 如未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
8172 | 9511 | 因（2017）渝民终116号民事判决确认天马公司已付款36874699元，并判决天马公司向泰诚公司支付工程进度款16898320.2元，在2号楼复工后，天马公司又向泰诚公司支付了工程款5154980元
8173 | 5829 | 其他8栋楼委托杨景江制作施工，2014年9月4日兴城市建筑质量检测中心对这8栋楼门窗出具建筑门窗物理性能检测报告，送检日期2014年8月28日，送检人杨，施工单位和委托单位标注是原告鼎晟公司
8174 | 2396 | 600000
8175 | 2693 | 根据《中华人民共和国合同法》第七条、第五十二条、第五十六条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条和《最高人民法院﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥》第二条的规定，判决如下
8176 | 3019 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
8177 | 12992 | 二、关于给付管理费、利息及提供建安业工程发票问题
8178 | 3305 | 证据十三、冠华公司与王雅新2014年1月2日《承包合同》、《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼原告应做而未做的卫生清理，原告替被告支出劳务费3.2万元
8179 | 10915 | 在专用条款中还约定双方于2013年9月6日签订《工程施工意向协议书》，工程进度款按照该协议书履行等内容
8180 | 9405 | 被告万辉公司于2012年10月25日出具《收据》一份，证实其收到原告支付的本案工程合同履约保证金1000000元
8181 | 9567 | 本案中，泰诚公司已解除案涉合同，并通过司法鉴定对已完工程进行了结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
8182 | 8253 | 自2016年10月1日起至2016年10月31日止，以20,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
8183 | 6485 | 其次，原、被告早在2007年8月8日，即本案招投标程序开始之前，已经就恒宇·国际汇晶城4#、5#、6#、10#、11#、12#楼工程的工期、质量、结算办法、工程款支付等施工合同主要条款进行了全面约定，并签订了《建设工程施工承包补充协议书》
8184 | 9817 | 2、总承包配套服务费
8185 | 6838 | 另查明，经被告申请，河南华明工程造价咨询有限公司对本案的工程造价进行鉴定，鉴定结论是，嵩景花园项目第一标段1#、2#、3#住宅楼的工程造价为51530004.25元
8186 | 7240 | “经现场复查，已整改完成”意见
8187 | 5472 | 证明
8188 | 10897 | 故建安劳保费应由建设单位即万兴公司缴纳，现万兴公司不能提交证据证明其已经向建安劳保费管理机构缴纳建安劳保费，故本案建安劳保费应计入总工程造价由万兴公司支付给一建公司
8189 | 11174 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
8190 | 11992 | 本案中，XX公司为能向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》，从而进行商品房预售，为此双方在《补充协议二》中约定的各幢房号主体结构施工至相应的楼层面作为达到房屋可预售节点，符合有关规定，故“房屋可预售节点”应理解为系XX公司施工的工程进度应达到的一定标准，即相应的楼层面的时间，而XX公司所认为的“房屋可预售节点”即为其取得《上海市商品房预售许可证》的时间，既不符合合同中使用的词句意思，也不符合商品房施工常规，本院不予采信
8191 | 1554 | 20101129
8192 | 5731 | 即不符合原告诉请的付款条件
8193 | 11111 | 今借到刘长处现金＊＊＊＊＊＊元整，计划还款时间为三个月）
8194 | 10398 | 邓州市和谐大厦工程，2、工程地址
8195 | 9497 | 当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的等情形时，当事人可以解除合同
8196 | 8260 | 建设工程施工合同被认定无效，并非排除适用该法第二百八十六条的条件
8197 | 47 | 5.对2013年5月7日申请、2013年10月22日工程施工联系单、九洲国际广场1#-3#楼层夹层予埋钢筋复检量、2014年1月14日情况说明、2014年5月18日亳州市九洲国际广场项目施工计划、2014年5月19日中城建亳州分公司承诺及保证书、2014年5月19日九洲公司承诺及保证书的真实性，中城投六局无异议，本院予以认定，对证明目的在本院认为部分加以论述
8198 | 3441 | 而原告在庭审中却不认同收到该通知书，但总包单位在复工申请上已经加盖了公章，由此原告的陈述是不符合实际情况的
8199 | 10980 | 本案中，双方于2018年1月30日签订的《工程款付款协议书》约定
8200 | 3856 | 四是原告主张的质量保修金利息是否予以支持
8201 | 1525 | 三、原告诉请被告xx公司定期支付工程款逾期利息的问题
8202 | 12784 | “当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
8203 | 10212 | ”2013年3月4日，原告负责人项惠国作为承建方，与被告负责人洪祖军作为发包方签订《补充协议》一份，约定
8204 | 12454 | 原告完成东泓新居项目的工程量为23175.10平方米，应支付工程款6489028元
8205 | 6971 | 卉森公司随意进行设计变更及技术变更，随意增加合同外施工范围，原施工单位出现的质量问题整改，则相应的节点工期和总工期应顺延
8206 | 1217 | 其他诉讼请求不符合相关法律规定，本院不予支持
8207 | 10471 | 一、工程名称
8208 | 1120 | 本院认为
8209 | 12832 | （三）直接指定分包人分包专业工程
8210 | 4119 | 原、被告及第三人所签订的合同违反了法律强制性规定，是无效合同
8211 | 4291 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的人民法院应当依法受理
8212 | 1472 | 原告（反诉被告）长沙建工公司主张要求支付的工程款为17626564.1元，超出诉讼请求的部分视为放弃权利，故原告（反诉被告）长沙建工公司要求支付工程款17626564.1元的诉讼请求予以支持
8213 | 6528 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款规定“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任
8214 | 7420 | 原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》，先后支付了各项税费316,883.13元
8215 | 168 | 2、本案原告身份的认定，其是否是本案适格的原告
8216 | 1374 | 2、构造柱，开仓踏勘显示，湖南四公司确实有部分构造柱未作，故对鉴定机构综合考虑比例计算的未作部分造价600552.62元予以扣除本院予以认可
8217 | 11278 | ”的规定，原告主张优先受偿权的行使条件亦已具备
8218 | 5989 | 广西廉凯公司与合浦昌林房地产公司在招投标之前先行磋商,签订合同并实际施工,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三项的规定,建设工程施工合同必须进行招标而未招标或者中标无效的,双方当事人2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定认定为无效
8219 | 12683 | 合同文件应能相互解释，互为说明，除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序为，一为本合同协议书、二为中标通知书、三才是投标书及其附件，故原告认为本案应以投标文件为准的诉称，本院不予采信
8220 | 10419 | （2）人工费调整按工程所在省、市造价主管部门发布的人工费价格信息指导价执行
8221 | 3842 | 工程款及工人工资问题由被告港洲文化公司负责解决
8222 | 11462 | 2011年10月，双楼建设公司与久环劳务公司签订《单体工程内部承包施工协议》，约定双楼建设公司将其承包的来安碧桂园·城市花园一期住宅总承包工程2号库G标段13、14号楼及相应地下室工程以内部承包的方式分包给久环劳务公司组织施工
8223 | 12751 | 2017年6月28日，华磊公司接管“黎明之城”工地，现“黎明之城”项目工程已由案外第三方承包
8224 | 12225 | “……建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用
8225 | 6207 | 本院认为，因A、B、C区块工程价款已经双方当事人协议确认，C区块西侧道路未完工程、A区1-5#低压管道的异议不需要进行认证
8226 | 11629 | 根据山西银河工程造价咨询有限公司作出（2017）晋银河司鉴字第2号《司法鉴定意见书》，涉案工程总造价为114,743,707.77元，核减原告二建公司认可已收到工程款部分101,153,958.7元后，被告智祥公司尚欠原告二建公司工程款13,598,749.07元，被告智祥依法应予偿还
8227 | 6131 | 上述事项均经监理单位和原告单位确认
8228 | 2572 | 5、格瑞汀公司在庭审中陈述
8229 | 10719 | 2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》，虽盖有闽中公司印章，吴东安在施工班组处签字，吴东安不是闽中公司内部职工，系吴东安借用有资质的闽中公司名义与南洋公司签订的合同，且南洋公司不具有开发房地产的资质，其作为涉案工程发包人与闽中公司签订合同违反法律强制性规定，故该《建筑工程内部承包施工合同》无效
8230 | 6193 | 该份鉴定报告与法院委托函的要求存在一定的差异，法院要求对D、E、F区块已完成和未完成工程量进行造价鉴定，没有要求对A、B、C、D、E、F区块的联系单进行鉴定，因此，报告中对A、B、C、D、E、F区块联系单的鉴定不能作为定案依据
8231 | 11528 | 1）2#、4#楼的土方运距应按7km还是按1km计，因双方对土方运距确实进行过签证，说明确实土方需要远距离外运
8232 | 4032 | 夏溪公司与东建公司签订的建设工程施工合同因不具备第二个要件，即意思表示真实，而无效
8233 | 12269 | 二、从案涉工程的工程款被江北区人民法院要求提取事宜中可以确认忠县人民医院与陈兴元直接建立了合同关系
8234 | 3462 | 对证据十九真实性无异议，但对其证明目的有异议，搬小库房是为了建热力站，与非法转包无关
8235 | 2237 | 11508501.65
8236 | 6146 | 被告在履行合同过程中缺乏商业诚信，在原告给被告支票时已说明款项在途中，要求被告在原告通知其款到帐后再向银行提取，如果是原告恶意欺骗被告，就不需要在相隔一天后让被告提取相关款项
8237 | 9934 | 一、关于案涉工程（除增减量部分外）如何进行计价的问题
8238 | 7922 | 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
8239 | 4527 | 经查，双方合同约定的建筑规模为120,400平方米，德江征美公司于2016年1月27日取得“建筑工程施工总承包二级”和“市政公用工程施工总承包三级”资质，即原告至起诉时，已具备案涉工程的修建资质
8240 | 12360 | ”的规定，因五台工业园管委会未履行招标义务致使合同无效，亦未依照分期约定按时支付工程款，客观上造成了道隧公司投入的资金被长期占用，因此对于资金占用损失，由于五台工业园管委会在本案纠纷中为过错较多一方，根据公平原则和诚实信用原则，本院综合认定五台工业园管委会按照同期银行贷款利率向道隧公司支付资金占用损失
8241 | 11387 | 根据司法鉴定报告，涉案工程质量不合格，而被告辩称导致工程质量不合格系由于地质灾害、涉案工程质保期已届满、原告未经竣工验收而擅自使用等多种原因所致，被告不应承担相应责任，现本院分析如下
8242 | 1393 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即向大邦公司交付竣工备案资料，配合大邦公司办理竣工备案手续，并赔偿因延期交付备案资料给大邦公司带来的损失3889.6万元的主张
8243 | 9548 | 现场收方签证单27号是关于搭设和拆除临时外防护架费用的签证，并不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的231000元不予认定
8244 | 10206 | ……”2013年1月30日，原告向被告出具承诺书，内容为
8245 | 1387 | 对于湖南四公司在庭审中提出的要求大邦公司支付的检测费81085元的主张，因湖南四公司在起诉时未提出该项主张，审理过程中亦未增加诉讼请求，故对其该项主张不作处理
8246 | 5036 | 本院认为，依据相关法律规定，涉案工程属于必须进行招投标的工程，原告中太公司提供与被告金孚公司签订的建设工程施工合同及补充协议、被告金孚公司提供与原告中太公司签订的建设工程施工合同及被告金孚公司提供与原告中太公司签订的二份备案建设工程施工合同，从签订的时间和双方当事人的陈述得知，涉案工程在正式招标之前，原告中太公司与被告金孚公司就签订了中标前的建设工程施工合同及补充协议
8247 | 2782 | 海协公司已向天健海南分公司支付造价咨询费208000元
8248 | 2327 | 126
8249 | 9431 | 同时，在被告万辉公司未支付工程款的情况下，原告联建公司已经撤出本案工程施工现场，以其实际行动表明不愿继续履行《建设工程施工合同》
8250 | 8853 | 置业公司认为，该证据三性由建设公司予以核实
8251 | 1363 | 本院依法在长沙高新技术产业开发区管理委员会住房和建设管理局调取《湖南省建设工程施工合同》，该局并无《湖南省建设工程施工合同》原件存档，存档复印件与大邦公司提交的加盖长沙高新技术产业开发区住房和建设管理局业务专用章的复印件一致
8252 | 10033 | 3、2012年8月25日029号签证，金额为1785.36元，该份签证有监理单位人员赵建海签字及被告方工作人员年皓签字，虽然被告对年皓签字不予认可，认为其并非合同所授权的权利人，但其对在被告加盖公章的第30号签证单中，亦存在年皓签字的事实，未能作出合理解释，故该款项应计入原告施工工程款项
8253 | 10166 | 14、奉城影剧院原材料退场报告，旨在证明原告提供的钢材等不符合质量要求，进行退场办理，故被告不应承担检测费的事实
8254 | 665 | 对于23，审价中没有提出，如果有合同约定，可以扣除
8255 | 12353 | 在本案审理中，五台工业园管委会于2019年8月27日付款2,000,000元，11月7日付款2,382,600元
8256 | 9087 | 投标文件的签署
8257 | 458 | 4、三车间隔层的预埋铁建装费用(预埋铁材料由甲方提供)
8258 | 10216 | 4、开工前付5万元，完工付5万元，其余在开张之日付清
8259 | 7337 | 对卉森公司因富丽公司违约提出的各项反诉请求，因其主张的违约行为证据不足，其请求亦失去事实基础，故其反诉请求本院予以驳回
8260 | 6879 | 8.肢解分包工程损失费1605765.05元
8261 | 9314 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
8262 | 1913 | 20110823
8263 | 12990 | 二被告在明知中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司存在建设工程专业分包关系，且分包合同正在履行的情况下，仍就分包的消防工程内容另行于2012年6月4日签订消防施工合同，其中与《建设工程施工专业分包合同》中约定的消防工程相同的内容，应认定为二被告恶意串通，且损害了中城投集团第五工程局有限公司按照分包合同应取得的合法利益，应认定为无效约定
8264 | 6464 | 一标段合同约定工期为311天，二标段合同约定工期为460天
8265 | 10113 | 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》五十二条第（五）项、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条的规定，判决如下
8266 | 5548 | &quot;&quot;甲方收到上述资料后10个工作日内对资料的真实性、完整性提出书面意见
8267 | 8352 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
8268 | 12245 | 针对上述问题，本院作如下评析
8269 | 7437 | 且案外人李大弯本和湛新公司存在工程业务事宜，李大弯无权就本案维修事宜与湛新公司进行协商,湛新公司扣除95,000元不具有合理性
8270 | 2936 | 本金（本金为当期应付工程款）乘以利率
8271 | 2580 | （四）格瑞汀公司已擅自使用涉案工程，应当在扣除相关费用的基础上，确定拖欠潘国彬工程款的数额
8272 | 3429 | 2、该授权委托书的法律效力有待于法院确认，由于石家庄一建公司中标后是在2013年4月1日河北联大与中标人即石家庄一建订立的施工合同，在石家庄一建公司未订立施工合同的情况下，其便授权原告招聘劳务人员及订立劳务合同，该委托书的效力的认定有待商榷
8273 | 2880 | 根据12#-24#楼降水台班签证单（汇总表），上陵公司确认的降水台班数量为14184台班（4728天），现上陵公司不认可，提出应按降水台班记录表统计的降水台班数量为13781台班计算，若按降水台班记录表统计的降水台班数量计算则需扣减37532.39元（含税）
8274 | 345 | 经审理查明，2011年7月11日，繁宝公司在上海市建设工程施工投标标书情况汇总表上盖章，其中的内容为，工程地址
8275 | 6425 | 原告主张逾期付款利息（2009年10月17日起）的工程款本金为3887169元，本院确定原告未支付的工程款为3886551元，计算逾期付款利息的工程款不含E区块工程款911478元，即自2009年10月17日起原告逾期支付的工程款为2975073元
8276 | 3691 | 第十六条第一款，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
8277 | 8665 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条"利息从应付工程价款之日计时
8278 | 4995 | 恒广公司另承建的17、19、20、22号楼已经完工并与发包方按照735/㎡予以结算
8279 | 1623 | 1500000
8280 | 3982 | 根据双方在案涉《建设工程施工合同》专用条款第35.2条中的约定，因承包方原因造成工期延误，除每日按案涉工程总价万分之一赔偿工期延误违约金外，造成发包人未按时交付所引起的经济损失，亦应由承包人予以赔偿
8281 | 1832 | 17栋12~18层内墙抹灰
8282 | 12958 | 第一，精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息
8283 | 10550 | 本案中邓州泰和公司作为法人公司签订合同，其具有独立对外承担责任能力，徐付荣、王建立、徐希平、万建武之间的法律关系不影响本案责任的承担，且其几人的合伙纠纷另案正在处理中，与本案也不是同一法律关系，本案的纠纷为建设工程施工合同纠纷，本案只解决建设工程施工合同问题，故徐付荣、王建立、徐希平、万建武在本案中不承担责任
8284 | 4224 | 本院认为，本案双方当事人争议的焦点问题是
8285 | 7219 | 3-27#楼外架拆除延期5天
8286 | 4501 | 综上，原告博源公司的诉讼请求中合理部分本院予以支持
8287 | 10278 | 被告认为屋面板及檐口板均为0.5mm厚彩钢板，造价为分别为83,826元及29,830元
8288 | 6210 | 根据原、被告庭审陈述，1#会所配电工程包含在A区块施工范围内，因A、B、C区块工程价款已经双方当事人协议确认，1#会所配电工程的异议不需要进行认证
8289 | 5490 | 4、2015年5月29日安装玻璃窗的人来，被告方断章取义不是安玻璃，其实是安装玻璃窗，记载的是来人安装&quot;玻璃窗&quot;
8290 | 12795 | 根据反诉被告提交的证据A5中，反诉原告于2017年1月23日向反诉被告发出的《回复函》第2条
8291 | 7515 | 且最后一张发票金额88,933.35元，扣除95,000元质保金是和被告大庆安装集团苏州分公司协商的结果6、授权委托书一份，拟证明被告大庆安装集团苏州分公司委托李大弯办理相关项目
8292 | 11937 | 2017/2/1
8293 | 6414 | 故被告要求原告支付A、B、C区块质量保修金375062元，理由正当，本院予以支持
8294 | 919 | 本院认为，该证据与本案无关，故不予采信
8295 | 7799 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的
8296 | 10125 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司与被告奉贤奉城影剧院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年8月1日立案受理
8297 | 466 | 3、如乙方或乙方施工队收到该款项后没有连续施工一车间、三车间项目，甲方可视为乙方自行终止合同，除乙方承担违约责任外，甲方及崎丰厂有权拒绝支付乙方已完成的全部建筑工程款余额
8298 | 4822 | 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得
8299 | 5587 | &quot;第二百八十三条规定
8300 | 9750 | 经质证，原告认为证人陈述真实，应当作为定案依据，在录音光盘与当庭陈述不一致应当以当庭陈述的为准
8301 | 3506 | 何锦文为被告公司该项目负责人及现场受托人
8302 | 2806 | 《中华人民共和国合同法》第五十四条规定
8303 | 2043 | 20111026
8304 | 7985 | 对证据6，真实性、合法性、关联性均不予确认，被告(反诉原告)转账的金额与对方统计的金额不一致，对方统计的时间截止于2018年2月28日，但被告(反诉原告)在2018年4月23日、2018年6月15日至7月10日均有大额付款，因此原告(反诉被告)的统计是不准确的
8305 | 6327 | 2008年12月31日，广丰建设与新建水泥签订《补充协议》，载明
8306 | 12178 | 综上，扣除上述不应认定为已付工程款的款项后，宇元置业公司的已付工程款应认定为180243433.97元（180213434元+29999.97元＝180243433.97元）
8307 | 4483 | 其二，博源公司在2012年12月4日向益宁公司出具的放弃工程价款优先受偿权承诺，是在益宁公司对案涉工程未进行招标，博源公司未中标的情况下所作出，违反了《招标投标法》禁止的串通招标和未招先定，侵犯了其他招投标人的公平竞争权，不仅导致了中标行为和中标合同无效，而且放弃工程价款优先受偿权的承诺也是无效
8308 | 10391 | 五、徐付荣、王建立、徐希平、万建武应否承担连带责任
8309 | 12153 | 除上述两重合同关系外，抵扣工程款的成立至少还包含了支付工程款和购房款的债务分别由房屋出卖人和原告方承担以及工程款、购房款债权分别向房屋买受人和宇元置业公司转移的法律关系在内
8310 | 7710 | 这组证据的协议书都是合法有效的，被告举证证明其无效没有依据
8311 | 133 | 因按每推迟一天每栋楼罚金10000元计算，显属违约金约定过高，可按每天5000元的约定计算违约金
8312 | 11776 | 本院认为，原被告双方签订抵顶工程款协议书，约定以房抵债，作为债务清偿的方式之一，并不违反法律的规定
8313 | 12612 | 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百六十九条、第九十六条第一款、第一百一十四条第二款、第九十一条第一款第二项、第九十八条、第九十七条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》（二）第二十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第八条、第十条第二款、《中华人民共和国民法总则》第一百六十二条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下
8314 | 4185 | 该第三份备案合同无签订日期
8315 | 9221 | 原告主张黎坪开发公司陆续支付款项合计47810000元的第一次支付时间是2015年6月29日
8316 | 9219 | 相反，原告和被告胡登祥签订的《西流河酒店项目工程施工协议》，该协议内容能够证明被告胡登祥实为原告成立西流河项目的负责人，故对原告的该陈述不予采信
8317 | 70 | 延期天数超过30天，30天以外部分延期一天一栋违约金10000元
8318 | 5478 | 到目前为止，双方的工程款发票没有齐全，因为工程款没有结算完毕，工程上下游发票还缺很多
8319 | 11861 | 3389901
8320 | 6354 | 2、应于2009年7月10日前与广丰建设完成新建水泥施工的所有工程的竣工移交工作，并移交相关钥匙、图纸、设备清单及合格证、产品说明书等资料
8321 | 5156 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国建筑法》第二十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条（一）项、第十一条、第十三条、第十七条和第十八条第（三）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条和第一百四十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条和第二百三十三条之规定，判决如下
8322 | 8624 | 原告与被告安澜公司虽未采用书面形式订立建设工程施工合同，但原告已履行建设工程施工合同的主要义务，也已将完工工程交付被告安澜公司，建设工程施工合同关系成立
8323 | 1475 | 原告（反诉被告）长沙建工公司向被告（反诉原告）瑞海公司提交工程结算书报审单的时间是2016年1月27日
8324 | 11447 | 根据二期结算造价汇总表，华宇广泰施工的7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和附属商业、地下车库的总工程款为66127878.26元
8325 | 5075 | 本院认为，本案的争议焦点为案涉《建设工程施工合同》是否成立
8326 | 1833 | 20110710
8327 | 4937 | 理由如下
8328 | 11958 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
8329 | 1322 | 2012年，经招投标程序后，大邦公司与湖南四公司就该工程提供了一份签订日期为2012年2月3日的《湖南省建设工程施工合同》复印件在相关部门进行备案
8330 | 2810 | 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销
8331 | 4912 | 原告申请追加张义岩、赵长杰和张富君为本案被告，但原、被告在庭审中均认可该三人是被告的员工，因此该三人的行为应属被告公司的职务行为，故对原告追加该三人为被告的申请亦不予准许
8332 | 11153 | 交工时间
8333 | 10852 | 由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应该对拖欠吴东安的工程款承担连带责任
8334 | 11746 | 故对被告日月鑫公司的上述抗辩意见，本院不予支持
8335 | 11594 | 但实际施工人自行组织的劳力和建筑材料已物化于建设工程中，且建设工程质量经验收合格
8336 | 4245 | 原告主张其实际竣工日期为2014年8月，被告主张原告实际竣工日期为2015年7月31日，双方的主张均无证据予以支持
8337 | 11330 | 对原告要求的利息，因本案系债权转让，双方并未对利息进行约定，因此，对诉讼前利息本院不予支持
8338 | 7529 | 合同固定总价3,678,667元，不包含合同变更
8339 | 9312 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
8340 | 10267 | 本案原、被告之间签订的《建筑安装工程合同》、《上海市建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，合法有效
8341 | 8551 | 本院认为，被告天航公司提交的证据1真实、有效，能证实工程承包签订协议的基本事实，对其证明力予以认定
8342 | 8033 | 合同通用条款主要约定
8343 | 6367 | 新建水泥根据双方约定已完成D区供电部分内容
8344 | 5811 | A3014021148112，规费名称
8345 | 11597 | 原告请求按合同约定支付工程款的诉讼请求，本院予以支持
8346 | 10933 | 2017年10月25日，双方形成《工程结算单》，就地金公司已施工完成的主要工程量、已付款、欠付款金额及税票数额、竣工验收等事项进行了结算审核
8347 | 6138 | 证据15、16，原告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议，决算书载明的内容与事实不符，原告已经回函不能决算的理由，被告呈送决算书的时间并没有到决算时间
8348 | 8004 | 对证据1，真实性、合法性没有异议，对关联性有异议，认为五建公司已经按照规定将南城时代广场一期项目内的建筑垃圾清理出现场，且符合广西施工惯例及广西关于施工定额中关于清理垃圾的标准，该份合同书同时证明了并非项目所有的分项工程均由反诉被告完成，反诉被告承包之外的分项工程产生的水电费由反诉原告自行承担
8349 | 5186 | &quot;第三十九条&quot;建设工程实行质量保修制度
8350 | 7476 | 原告邬毅诉被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（以下简称大庆安装集团苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（以下简称大庆安装集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年6月11日受理后
8351 | 2430 | 由于原告xx公司在为被告xx公司的项目xx17#、18#、19#楼工程，被告未能及时全额的支付约定的进度款，分包工程影响主包工程进度，造成原告对被告的商业信誉度产生合理怀疑，工程进度的延缓亦是行使不安抗辩权的权利，建设工程超过合同约定竣工验收，并不构成违约，故被告诉请要求原告支付工程逾期违约金163万元的诉请本院不予以支持
8352 | 9727 | 因原告存在违约行为，根据《施工合同》第八条的约定，原告应按照工程总造价20%的标准向被告支付违约金
8353 | 6864 | 被告反诉称，1.确认被告与原告签订的两份《建设工程施工合同》无效
8354 | 5147 | 虽然原告与被告签订的委托施工承包合同无效，但原告实际施工了委托施工承包合同约定的工程，双方的委托施工承包合同已经实际解除，且原告施工工程已经交付业主，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第十三条
8355 | 4757 | （四）借款本息2608258.06元
8356 | 12917 | 对原告提供的证据四，真实性予以认可，证明的问题不予采信
8357 | 3903 | 3、万特公司应否返还中色十二冶公司履约保证金400万元并支付相应利息
8358 | 8221 | 该承诺书是被告对已完工程进度款的数额、支付时间和逾期支付违约责任所作承诺，原告认可该承诺书，应视为双方就此存在约定
8359 | 2632 | 通过查明的事实看，杨建飞没有施工资质，借用林州建总公司的资质，以林州建总公司的名义与潘国彬签订建设工程施工合同
8360 | 10042 | 关于应扣甲供材材料价款问题，造价咨询公司确定甲供材材料价款共计100009571.91元，双方争议部分甲供材金额131024.99元
8361 | 11059 | ”本院认为，喀什东方汇科公司与喀什华厦公司签订涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》对工程价款约定可知
8362 | 1503 | 原、被告双方签订的《补充协议》，虽然签订的时间在《建设工程施工合同》之前，应是双方对该工程项目的施工问题达成的一种初步合意，没有违反法律、法规的强制性规定，亦未损害第三人的利益
8363 | 9389 | 被告提供的证据3，来源合法，且与本案工程现状基本相符，具有真实性，予以认定
8364 | 10472 | 邓州市和谐大厦工程
8365 | 3871 | 故，本院认定被告佳华公司应与被告嘉华公司共同返还原告质量保修金
8366 | 11591 | 本案中，被告胥志明作为该工程的发包人在完成“水榭阳光”商住楼项目工程整体工程初验的情况下，本人未亲自参与该工程的综合竣工验收，工程监理人员依据监理合同的约定及监理规范实施对“水榭阳光”商住楼项目工程的工程质量验收的签字确认行为，并未超越监理合同的约定以及监理规范实施范围，其签字确认行为对发包人具有约束力，且被告胥志明委托的发包人代表庞小奎参与工程质量验收过程中相关资料的签证和确认，其行为属授权范围内的履职行为，其行为后果应由发包人承担，由此，应认定冯继平个人按合同约定承建的“水榭阳光”商住楼项目工程验收程序合法，验收结果为工程质量合格的行为具有法律效力
8367 | 12042 | 被告叶道强辩称建设工程施工合同中签名非本人亲自签名
8368 | 8990 | 程振国针对建设公司反诉证据统一质证，三性均持有异议
8369 | 9951 | 根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）在《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程中造价情况如下
8370 | 3879 | 二被告认为原告至今未交付其施工的涉案工程竣工验收所需资料，在原告提交上述资料后，才能返还质量保修金
8371 | 11671 | 其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议
8372 | 11208 | 关于争议工程工程价款的问题，合同中双方对合同价款的调整约定为“工程在图纸范围内一次包定，但发生甲方（西北电缆公司）确认的工程量增减时可作调整”，根据该项约定，涉案合同属于固定总价合同，而西北电缆公司未提供有效证据证实工程量的变动，故西北电缆公司应按照合同约定的固定价款向鲁中装备公司支付相应款项
8373 | 8791 | 因大豐置业提交的证据均无建工集团的确认，不足以证明建工集团应向其缴纳罚款106300元，本院对大豐置业的该项反诉请求不予支持
8374 | 2386 | 19#验收后三十天完成结算，后一个月付至98%
8375 | 1035 | 340元/吨
8376 | 11076 | “因施工方在承接1号楼、2号楼、22号楼以前建设方产生的一切债权债务及其它遗留问题所产生的一切不良影响及后果与施工方无关
8377 | 11335 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条、第二十六条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下
8378 | 4123 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效，（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
8379 | 12363 | 本院认为，因双方对此的约定无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
8380 | 11315 | 对原告要求被告支付工程变更、增加部分工程款的诉讼请求，因原告未提供相应的证据证明具体的变更数额，对该项诉讼请求，本院不予支持，原告可另行主张
8381 | 2072 | 12532210.66
8382 | 7736 | 被告弘兴公司未向法庭提供证据
8383 | 10003 | 庭审后，詹永顺自愿放弃758592.09元，是其真实意思表示，亦符合国家法律对当事人放弃诉讼请求的规定，故张云保应当向詹永顺返还1515692.91元
8384 | 2611 | 杨建飞既无建诚奎屯分公司的职务任免和聘用手续，也无劳动关系证明
8385 | 245 | 因建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，从广义上讲，建设工程合同是承揽合同的一种，是特殊的承揽合同
8386 | 366 | 二、工程承包范围，车间一、二、三、门卫的土建安装等施工图纸所示的内容，即图纸范围内所有内容(不包括室外场地、绿化、围墙)
8387 | 6829 | 对被告所举的第一组证据中的第二、三份证据，因原告对该两份证据的真实性无异议，故本院对该两份证据予以采信
8388 | 3137 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
8389 | 8276 | 其他诉讼请求没有充足的法律和事实依据，应予驳回
8390 | 3457 | 对证据十四的真实性无异议，但该联系函是石家庄一建发的，不能证明原告是非法转包，也不能证明已经施工完成
8391 | 12981 | 原告中城投集团第五工程局有限公司与被告鸡西市第一中学校于2010年10月15日和2011年4月28日签订的《建设工程施工合同》，是中城投集团第五工程局有限公司在其取得的房屋建筑工程施工总承包一级资质的范围内，与鸡西市第一中学校自愿协商签订的，应认定合同有效
8392 | 12455 | 五、罚款通知书三份，欲证明
8393 | 3625 | 据此，本院认定被告应核增原告分包工程配合费68000元
8394 | 3812 | 至2017年6月11日（竣工满二年后7个工作日），暨阳公司再应退工程质量保修金1652385.09元
8395 | 12762 | ”的规定，本案中，原告华磊公司于2017年3月8日向被告中跃云南分公司发出的《工作联系函》中明确作出了欲解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，被告中跃云南分公司于2017年3月14日向原告华磊公司发出《关于2017年3月8日
8396 | 9645 | 本院认为，该款项的支付不仅有劳务公司出具的收据，载明是款项付到李万康卡上，另外还有省建三公司出具的借条，借款金额为25万元，与鑫红光公司的付款金额完全吻合，省建三公司的异议理由不成立，本院不予支持
8397 | 2762 | 二、关于履约保证金及相应利息、违约金的问题
8398 | 13060 | 二、被告应当支付的工程造价如何确定
8399 | 6681 | 建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
8400 | 5632 | 《建设工程施工合同》综合以上理由进行计算，被告方应该向原告支付违约赔偿金1019845.4元
8401 | 1725 | 20110409
8402 | 1807 | 201256.2
8403 | 7481 | 本案适用简易程序分别于2016年1月28日和3月1日二次公开开庭进行了审理
8404 | 10149 | 被告奉贤奉城影剧院辩称，按双方约定的3,650,000元的合同价是一口价合同，但因为原告有许多项目没有施工，扣除这部分未施工项目款项，被告已基本付清工程款
8405 | 10529 | 三、双方在履行合同过程中是否存在违约行为，应否承担违约责任问题
8406 | 4870 | 本院认为，根据双方当事人的诉辩观点，本案的争议焦点为
8407 | 2820 | 对第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中道路面积比现场面积大的原因，经证人现场监理工程师杨某1及海协公司现场施工代表贺某出庭作证是因为主厂房道路工程先后经过两次施工的结果，不存在造假的事实
8408 | 8176 | （十一）根据原、被告双方提供的混凝土配合比通知单，1#楼基础底板未使用膨胀剂，因此，应扣除工程价款37811元
8409 | 12999 | ③2014年11月22日至2015年2月28日共99天，④2015年3月1日至2015年5月10日共71天，年利率为5.35%，60万元工程款管理费的利息为749.29元
8410 | 7559 | 原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司均表示，未曾收到维修的通知，李大弯也无权代表邬毅或大庆安装集团苏州分公司协商扣款事宜
8411 | 8963 | 因置业公司所举的证据一、二、三、四与建设公司针对本诉举证的证据一、三、七、八相同且证明目的相同，建设公司、程振国质证意见亦相同，不再表述
8412 | 8723 | 2、关于采暖与非采暖房间内保温材料的差价418761.42元问题，因图纸设计包含采暖与非采暖房间内保温工程，双方签署的未完工程量中并无此部分内容，大豐置业未提交证据证明建工集团未按图纸设计施工，故该部分造价418761.42元应计入涉案工程总造价
8413 | 3524 | 8号宿办楼成品保护费用支出劳务费4.2506万元
8414 | 3602 | 被告则认为两份合同均有效，在《建设工程施工合同》签订备案之后才签订《建设工程施工补充合同》，但在对案涉工程进行结算时，被告委托审价的口径以《建设工程施工补充合同》为基础，另被告对鉴定机构按《建设工程施工补充合同》约定口径进行计价没有提出异议
8415 | 10685 | （3）城建税0.15%
8416 | 1065 | 电气、给水、排水、采暖工程采用的材料是按设计给定的国标产品
8417 | 2627 | 因此，应当驳回潘国彬要求建诚奎屯分公司连带承担工程款支付责任的诉讼请求
8418 | 1399 | 本院认为，湘天翔[2017]造字第F155号，系依据备案合同《湖南省建设施工合同》作出的工程造价鉴定，鉴定依据合法，鉴定程序合法，本院予以采信
8419 | 1018 | 同日，双方又签订《承包工程施工承包补充协议》，约定工程造价按以下规定计算和确认
8420 | 4174 | 鉴定费在申请前本院主持下调解时双方同意先由原告垫付，由被告承担，应按当事人决定执行，本院予以确认
8421 | 10679 | 22.闽中公司累计支付吴东安工程款现金11983300元，闽中公司从中按7.33%比例扣除税款、工人工资等878375元
8422 | 3594 | 但，莫建勇并未提供合法有效的证据证明其实际损失，且李坚古主张违约金过高应于调整，因此，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，本院酌情认定逾期付款违约金利率为中国人民银行同期同类贷款利率加收30%计付，即逾期付款违约金应以42262元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计付，自2014年1月21日起计至2015年1月30日止
8423 | 3214 | 对原告所称被告中凯公司超越资质范围进行招标，被告中凯公司不具有电梯、消防的资质而进行投标并且中标，签订的《建设工程施工合同》无效的主张，因二原告未能向本院提供二被告所签订的《建设工程施工合同》中被告中凯公司承包工程范围包括电梯、消防的相关证据，故本院对原告的上述主张不予支持
8424 | 9924 | 本院认为，建设工程合同，是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
8425 | 12392 | 对上述不合格工程进行质量鉴定及改建、返工、修复等费用进行鉴定的申请，因被告对质量问题未提出反诉，对其主张申请鉴定以及抵扣工程款的主张，本院不予采纳，被告可另行起诉
8426 | 7252 | 泸州市第七建筑工程公司
8427 | 10312 | 关于2014年1月29日金额为184,000元的收条，原告表示只收到54,000元，已包括在已付款2,847,764元中，其余一张30,000元及一张100,000元的支票后还给了被告
8428 | 2110 | 5%
8429 | 3360 | 证据九、2013年6月4日工程联系函，证明原告作为发包方因下雨要求被告下午停止施工
8430 | 10568 | 2.2011年11月28日，南洋公司（发包方、甲方）与闽中公司（施工队、乙方）签订《建筑工程内部承包施工合同》，约定
8431 | 7191 | 15#楼外墙保温延期2天
8432 | 7001 | 证据41号为2-1期和2-2A区期施工总承包结算书及其附件含签证变更（共9册），富丽公司至今未向卉森公司提交图纸
8433 | 4644 | 在施工期间，嘉盛公司、佐尔美公司聘请的北京中协成建设监理有限责任公司提前退出施工现场
8434 | 7707 | 协议证明原告以独立开发为主体，单方委托有开发资质的被告代为发包施工建设，又证明这两份协议是按照分建协议所履行的独立开发，解除了合作协议
8435 | 642 | 对于6，鉴定中，繁宝公司提供了马士信签字的材料，其中确认了大锯基础的尺寸，故鉴定单位根据该尺寸测算了造价
8436 | 7743 | 工程建设过程中，甲方应履行的职责和所承担的义务，直接对丙方负责，并且双方之间产生权利义务关系
8437 | 6682 | 因此，工程款优先权系法律赋予建设工程施工方的一项法定优先权利，目的是保障施工方能够及时取得工程款
8438 | 7261 | 重庆富丽建筑有限公司
8439 | 7172 | 18#楼15层屋面脚手架拆除延期6天
8440 | 4930 | 但同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
8441 | 5089 | 依法成立的合同，自成立时生效
8442 | 7150 | 19.同年6月24日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
8443 | 7923 | 本案中，因原、被告对被告垫资没有约定，拖欠款项应按照工程款处理
8444 | 2577 | 格瑞汀公司认为涉案工程的地坪、路面及地梁是由新蒲建设集团有限公司施工的，不但与杨建飞的陈述和《建设工程劳务分包班组作业责任合同书》的内容相矛盾，而且无其他证据印证，故本院不予支持
8445 | 7167 | 地下车库花窗延期3天月8日告知，12#楼外墙漆延期9天
8446 | 12169 | 劳保基金3638485元及违约金1065472.8元
8447 | 4475 | 其一、博源公司放弃工程价款的优先受偿权因损害了建筑工人的利益而无效
8448 | 12989 | 从上述数字对比可以看出，二被告签订的《消防工程施工合同》中涉及的消防工程包括且大于中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的消防工程
8449 | 6484 | 故案涉工程应当进行公开招标，但被告对案涉工程采取了邀请招标，且被告不能举证证明本案符合邀请招标的法定情形
8450 | 10858 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
8451 | 8491 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
8452 | 3727 | 以未付工程款70419059.60元（100419059.60元-3000万元）为基数，从2013年5月31日计算2013年8月30日
8453 | 5398 | 被告质证意见
8454 | 4702 | 但结合本案实际，本案所涉工程并未办理竣工结算
8455 | 5971 | 据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条之规定，判决如下
8456 | 4954 | 二、从案涉工程的整改事宜中可以确认融通公司在案涉工程整改过程中直接与蒋大平建立了合同关系
8457 | 6836 | 在工程竣工之前，原告已向给被告支付工程款38038177.5元，尚有部分工程款未予支付，被告因此未向原告提供工程竣工报告、施工管理资料、技术档案、工程质量保修书等相关资料，致使原告一直不能到房产管理局、城市建设管理局等相关部门进行备案登记，从而原告拖延了向客户交房并办理房产证的时间
8458 | 7295 | 框架
8459 | 7788 | 5＃6＃合计工程造价是722.44万元〗同时白城经济开发区建设局证实金地花园5＃、6＃回迁楼已于2009年8月15日入住回迁
8460 | 11103 | 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款规定
8461 | 1482 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
8462 | 3091 | 第三人向其波于2017年4月7日转账100万给原告黄天友而非被告丽贤公司，基于合同的相对性，第三人交付给黄天友的保证金不能直接向丽贤公司主张，应另案主张
8463 | 12780 | ”的规定，本案《黎明之城建设工程施工合同》约定，原告华磊公司将黎明之城施工项目发包给被告中跃云南分公司，被告支付工程款，双方系建设工程施工合同关系，《黎明之城建设工程施工合同》中并未约定承包人负有向发包人融资的合同义务，原告亦未提供其他证据证实被告在建设工程施工合同关系中负有向原告融资的义务，故在建设工程施工合同关系中，被告并不负有向原告融资的合同义务，被告是否向原告融资属于双方的融资合同关系，与本案建设工程施工合同关系无关，原告在本案中主张被告未向其融资构成违约的事实不成立
8464 | 1707 | 20110329
8465 | 6480 | 本院认为，原、被告签订的一、二标段《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充协议书》均为无效，案涉工程价款结算应以双方达成真实合意并实际履行的《建设工程施工承包补充协议书》为准
8466 | 6433 | 中国建设银行股份有限公司台州分行的鉴定资格提出过任何异议
8467 | 7039 | 石材、线条、门窗导致工期延误，富丽公司作为施工现场管理人，未尽到管理义务催促完工，故不能排除其延误工期的责任
8468 | 2213 | 5%
8469 | 10002 | 案涉劳务费经决算为2949285.52元，张云保共计向詹永顺支付675000元，余款2274285.52元，詹永顺请求2274285元，是其对自己权利的行使
8470 | 5183 | (四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
8471 | 6882 | 因该合同真实有效，因此，应按合同约定执行，不应取消合同约定的优惠金额
8472 | 46 | 4.对亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号及珠海市建筑规划设计研究院亳州市九洲国际广场1#2#及地下室消防审查意见答复予以认定
8473 | 9896 | 利息从应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
8474 | 11229 | 该规定体现了立法本意中对于经过备案的中标合同予以保护的原则
8475 | 911 | 证明为了本案施工，原告于第一个协议签订后，租赁吉北房地产开发公司塔吊一台，自2011年8月5日起算租金，租金为每月12000元，因被告工地不能开工，延期30天造成12000元损失
8476 | 2437 | 本案争执的焦点是
8477 | 5027 | 双方还约定了后续施工单位的选任成就与否、被选任单位的行为所产生的法律后果由异地办承担以及被告不按时支付补偿费所应当承担违约赔偿责任等条款，足以认定各方意思表示真实，解除协议并不违反法律的强制性规定，依法应当认定合法有效
8478 | 2728 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九条、第十条、第四十四条、第六十条、第九十四条、九十七条、第一百零七条之规定，判决如下
8479 | 6565 | 本案双方争执的焦点问题在于
8480 | 6780 | A塔楼主体结构完成-2-27层（有机层未做）
8481 | 7067 | 关于付款证书异议部分复核的方式和程序
8482 | 7282 | 工程名称
8483 | 11235 | 对比两份合同可知，备案合同在工程承包范围中的约定更为明确、具体，亦是涉案工程的全部施工内容
8484 | 6151 | 证据20，原告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议
8485 | 2608 | 二、关于争议焦点二，本院认为，在坚持合同相对性原理和契约精神的基础上，对拖欠工程款的责任主体和承担的数额作如下分析
8486 | 10603 | 工程名称恒通物流园停车区综合楼，建筑面积13334平方米，工程预算造价17107522元，工程地点恒通物流园停车区等
8487 | 11508 | 就工程施工组织而言，《建设工程施工合同》落款加盖国都广西分公司公章的行为本身已说明涉案工程由国都广西分公司具体负责组织施工和管理，事实上也由国都广西分公司组织施工，且双方又在同一天签订了《建设工程施工补充合同》，对前一份施工合同内容进行修正，对国都广西分公司垫资履行合同作了明确约定
8488 | 6757 | 1、吴国明分别于2013年12月19日和2014年1月13日，以现金方式向大经公司账户共计存入的1000万元，系鑫马公司向大经公司支付的涉案工程款
8489 | 4184 | 落款发包人处有张文亮的签字和印章，承包人处有银座公司及法定代表人张志刚的印章
8490 | 2844 | 10.上陵公司及其青铜峡分公司主张的维修费应否支持的问题
8491 | 5025 | 本院认为，根据解除协议的约定，双方确认已完工程的工程量为1271万元，被告正隆公司实际已收到工程款760万元，放弃主张其余已完工程款511万元，并一次性补偿异地办32万元
8492 | 7565 | 根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，原告应承担4%的管理费和自开工之月起至竣工之月止每月10,000元的监管人员工资、外勤补助费
8493 | 3225 | 根据上述规定，如果王爱香与贾国岭之间的建设工程施工合同没有解除，贾国岭应当依据合同的约定按照双方约定的工程进度、付款方式承担付款责任
8494 | 9419 | 在2015年8月4日第二次开庭审理过程中，原告联建公司明确表示放弃变更诉讼请求的申请
8495 | 3189 | ”双方虽在合同中对于欠付工程进度款的利息支付有约定，但对于欠付工程结算价款利息如何支付没有约定，根据上述法律规定，欠付工程结算价款的利息应按中国人民银行同期同类贷款利率予以计付
8496 | 2450 | …”，因此，对履约保证金约定自缴纳之日起计算利息，不符合相关的交易习惯
8497 | 12014 | 审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间
8498 | 403 | 工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效
8499 | 11247 | 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬
8500 | 8204 | 因此，原告李胜武有权要求被告祥恒公司立即支付尚欠的工程款3639087元（18847432元—15208345元=3639087元）及返还收取的工资保证金502562元，并要求被告祥恒公司按银行同期同类贷款利率标准赔偿自2013年7月31日起至实际偿付款项之日止的利息损失
8501 | 6396 | 原告明知原、被告双方已发生争议并在诉讼过程中，原告如确需改变施工现场，应当也完全可以通过合法、合理的方式，固定施工现场，并告知被告和本院
8502 | 6032 | 当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年”的规定，案涉工程的竣工验收时间为2016年6月20日，故质量保修期的起算点应为2016年6月20日
8503 | 12378 | 依照《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条规定，判决如下
8504 | 5145 | 2015年8月28日、29日，原告、被告及项目监理单位山东万信项目管理有限公司对原告施工的现场排查，并对原告施工工程完成节点情况以及已施工部分需继续完善和整改的内容进行了确认，且原告也主张2015年8月撤场，故本院认定双方当事人2013年3月22日签订的张郑刘安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程委托施工承包合同合同编号
8505 | 1259 | 三、关于原告是否超付涉案工程款问题
8506 | 12478 | 协议第四项的约定被告马娅娅并不知情，该笔款项也没有用于夫妻共同生活，且签订该份协议的时间在两被告离婚之后
8507 | 11674 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
8508 | 6559 | 原告金泰盛达公司认为被告东兴公司为获取不当利益，利用优势地位要求金泰盛达公司签署《基本建设工程结算审核定案表》和《工程款收款确认单》，严重违反公平原则，提请撤销该审核定案表和确认单，由于金泰盛达公司对《基本建设工程结算审核定案表》、《工程款收款确认单》的真实性、关联性予以认同，该公司已经就审核定案表和确认单盖章确认，没有提供证据证明金泰盛达公司是在遭受欺诈或者胁迫情况下签署的上述文件，金泰盛达公司要求撤销审核定案表和确认单，明显缺乏事实依据，该部分诉求不能成立
8509 | 12191 | 对宇元·万向城二期装修工程的交付时间，原告方未提交证据证明，亦应按上述时间确定工程款利息的起算时间
8510 | 8030 | 捌仟壹佰伍拾伍万陆仟叁佰贰拾伍元柒角捌分整（人民币）￥:81,556,325.78元
8511 | 264 | 群洲公司主张系案外人李静挂靠，合同无效
8512 | 12019 | 由于《补充协议二》中双方已经确定了的前期工程价款为2350万元，故应计入XX公司所得工程款，而后期施工的部分在上述协议中已明确约定了按照固定价结算工程价款，即50,018,010元（该款已包括赶工费686,153.60元）结算，故亦应计入XX公司所得工程价款
8513 | 10134 | 一、被告支付原告工程款2,315,423元及以上述欠款为本金，自2013年6月19日起至判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息
8514 | 3215 | 依照《中华人民共和国招投标法》第三十三条、第四十一条第（二）项、《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第（五）项、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，判决如下
8515 | 8909 | 程振国对真实性无异议，其同程振国该证据的证明目的
8516 | 1509 | 91793.85元（原告已扣除了15#楼2单元602室的维修金1.6万元），17#楼应按约定应退80%
8517 | 8610 | 五、被申请人天航公司及时督促安澜公司即时履行上述第一条约定
8518 | 7428 | 承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整
8519 | 10351 | 可查明的增加工程及增加款项有西单元南阳台工程款8890.56元
8520 | 6705 | 依据竣工验收资料，10#楼于2014年7月30日综合验收合格，迟于约定竣工时间137日
8521 | 3723 | 由于九龙公司逾期未付工程款在客观上会给顺通公司造成一定的经济损失，所以本案中顺通公司依据法律规定以及《支付工程尾款的补充协议》的约定向九龙公司主张逾期付款利息及违约金能够成立，故本院对顺通公司该两项主张中的合理部分予以支持
8522 | 11073 | 金果小区检测费，付款时间为2016年11月4日，付款金额为12000元、付款时间为2016年12月31日，付款金额为4000元
8523 | 3666 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
8524 | 5488 | 2、对于停工日期及复工日期是属于在北方建设工程冬季正常停工和春季开工
8525 | 6517 | 被告依据备案的《建设工程施工合同》主张一、二标段工程款计价方式不同，应分案审核造价
8526 | 10012 | 三、原告恒生源公司对涉案工程是否享有优先受偿权
8527 | 8038 | （4）设计变更和工程量增加
8528 | 3695 | 当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间
8529 | 4688 | 故嘉盛公司和佐尔美公司应向容福公司支付工程造价95%的工程价款数额为
8530 | 7288 | 施工单位
8531 | 1310 | 竣工清场由承包人负责，施工人员、设备撤离施工场地的时间为竣工验收合格后一个月之内
8532 | 3807 | 鼎元公司施工工程分别于2014年11月2日至2015年6月2日验收合格
8533 | 13075 | 被告辩称楼层抬高、地面增加工程系因黄东失误造成层高不符合标准，故该部分款项应由原告自行承担
8534 | 2493 | 因为关系好，林州建总公司在合同上盖章，我也支付了管理费
8535 | 6535 | ”该条规定的“参照合同约定支付工程价款”主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定计取工程价款，而不包括合同约定的工程款支付时间和逾期付款违约金
8536 | 2789 | 道路钢筋工程施工完成后，海协公司就收回原来的混凝土道路签证《主厂房道路工程签证及计量报审表》
8537 | 8403 | 鑫华公司诉请解除与龙河公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》建立在该合同有效的基础之上，本院已经认定该份合同为无效合同，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条关于“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求”之规定，本院本应对鑫华公司进行释明，告知其可以变更诉讼请求
8538 | 4248 | 关于原告提交的河北省建设工程竣工验收报告被告不予认可的问题，本院认为，工程竣工验收应由建设方组织实施
8539 | 1370 | 对于应付工程款的认定问题
8540 | 1840 | 236772
8541 | 10754 | 其中土建工程包含江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》部分，附属工程为赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》部分
8542 | 7234 | 18#楼吊篮拆除延期13天
8543 | 11980 | 本院认为，双方签订的中标施工合同第32.1条约定“竣工验收后15天内提供竣工图和技术资料各3套
8544 | 489 | 于2013年11月19日收到工程款253,622元
8545 | 8528 | 原告对证据5的真实性、合法性、关联性无异议，但不认可被告的证明目的
8546 | 4673 | 2、从施工范围来看，《湖北省建设工程施工合同》涵盖有桩基工程，《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》不含桩基工程
8547 | 8516 | 原告对证据2的真实性、关联性、合法性均无异议，但不认可被告的证明目的
8548 | 2578 | 6、各方当事人对该鉴定书均没有证据足以反驳，也未申请补充鉴定或者重新鉴定
8549 | 170 | 针对上述争议问题，本院逐一评述如下
8550 | 7531 | 合同价格应包含，但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润
8551 | 3959 | 综上，中色十二冶公司完成的案涉工程总价款为283113435.91元，已付工程款为191055123.22元，万特公司尚欠中色十二冶公司工程款为92058312.69元
8552 | 11403 | 依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第二百八十一条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下
8553 | 8313 | ”通过内部承包的方式全部转包给李波，并在合同中约定由湖南六建公司收取管理费
8554 | 8019 | 对反诉部分的证据，本院根据各方的举证和质证意见，认证如下
8555 | 4979 | 被告舜禹公司与被告恒广公司签订的编号为20140128的《湖北省建设工程施工合同》，因原告刘德三提交的该合同有添加部分，且合同相对方不予认可，其他的内容与舜禹公司提交合同内容一致，本院依法采信舜禹公司提交的该合同，该合同系双方真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，依法成立，合法有效
8556 | 10592 | 3.2011年12月8日，闽中公司（甲方）与吴东安（乙方、工程项目经济承包责任人）签订《工程项目施工内部承包合同》，约定
8557 | 2458 | 根据上述证据以及庭审笔录，本院依法确认以下法律事实
8558 | 6868 | 5.本案的诉讼费用由原告承担
8559 | 8764 | 建工集团主张的预期可得利益损失115917.82元没有依据，本院亦不予认可
8560 | 8566 | 本院认为，该测绘中心李永成、王天文的陈述客观真实，证实该情况说明虽盖有公章但并不具有测量报告应有的形式要求，且其出具时并未经过审核、审批程序，对两份调查笔录的证明力予以认定
8561 | 12054 | ”原告川虹公司在未取得建设行政主管部门颁发的建筑施工许可证以及未审查承包方相关建筑企业资质等级证书的情况下，未尽到应有的注意义务，擅自进行工程项目建设，应承担涉案合同无效的主要责任，作为承包方的被告叶道强、蒋怀安明知提供的被告宏升公司及其法定代表人蔡洪印章不是真实的而以其名义承包工程，应承担涉案合同无效的次要责任
8562 | 8663 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，原告与被告安澜公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，符合上述法律规定，予以支持
8563 | 1541 | 471191
8564 | 7795 | 原告应在划分的南部51130.72㎡建设《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼
8565 | 1447 | 其中原告（反诉被告）长沙建工公司确认无争议付款金额为43031934.70元，有争议的付款金额为4281203.8元本院不予认定，其理由如下
8566 | 1587 | 3%
8567 | 12329 | 依前所述，本案涉案工程属于必须招投标工程，五台工业园管委会未对涉案工程整体进行招标，虽然按六项单独工程进行了招标，但从五台工业园管委会向中标单位发出中标通知书的日期晚于其作出的《工程完工情况说明》中记载的工程完工投入使用的日期和《工程开工通知》、《工程经济签证单》中记载的时间，结合双方当事人在庭审中工程存在边干边招标的陈述，足以认定在确定中标单位前，五台工业园管委会与道隧公司之间已就案涉的工程进行了实质性谈判，道隧公司、鑫磊公司已经对涉案工程开展施工，六项单独工程的招投标程序违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
8568 | 5949 | 若确如原告所述，其之所以未能按协议约定在规定的期限内帮助被告亚太公司融资到位，系被告亚太公司不具备融资条件（或手续不全）所致，则其完全可以依双方协议约定要求被告亚太公司向其返还保证金，并终止双方的合同及协议
8569 | 10285 | 本院认为，争议(3)中的项目，因现场查勘未见，原告又无证据证明在竣工验收后、二次装修前或装修中由原告继续施工完毕，故对原告的主张不予采信，这部分的造价157,838元不计入工程造价中
8570 | 4015 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条之规定,判决如下
8571 | 7092 | 土建工程至室外明沟散水，给排水至室外第1个或室外2米，电气至室外2米
8572 | 10452 | 停工超过2个月如甲方再无力解决付款问题，甲方除承担直接和间接损失和赔付违约金外，乙方有权按照《建筑法》、《经济合同法》等有关规定享有优先受偿权
8573 | 4920 | 一、在挂靠施工的情形下，挂靠人与发包人实际上形成了事实上的建设工程施工合同关系，发包人负有向挂靠人支付工程款的义务
8574 | 7521 | 证据3、4、5真实性无异议，并认为税金由原告代为支付的
8575 | 9768 | 2014年2月17日，原告与被告签订《建房施工承包合同协议书》，被告将自己位于四中旁的自建房工程发包给原告，协议书约定
8576 | 11122 | 故依据涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定，本院认定喀什东方汇科公司实际欠付喀什华厦公司涉案1号楼、2号楼、22号楼项目合计工程价款（包干价含税）=涉案1号楼、2号楼、22号楼合计工程价款（包干价含税）81156818.89元-喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款20974350.50元-4057840.95元质保金=56124627.44元
8577 | 673 | 对于9，这两项内容繁宝公司的确进行了施工
8578 | 10804 | 闽中公司认为，吴东安提前退场，所有代垫材料用于本应由吴东安承包的工程范围内，该材料代垫款都有吴东安一方的人员签字，而且材料都用到工地上了，吴东安不能否认该事实
8579 | 4405 | 如前所述，博源公司与益宁公司就案涉二期工程分别于2013年1月23日签订一份非备案合同和2013年1月28日签订二份备案合同，因中标无效导致备案合同与非备案合同均无效，本案现有证据能够证明双方实际履行的是2013年1月23日签订的非备案合同，应以该合同为二期工程价款的结算依据
8580 | 1626 | 1
8581 | 13006 | 综上所述，原告中城投集团第五工程局有限公司提出的确认2012年6月4日签订的《建设工程施工专业分包合同》有效的诉讼请求，本院予以支持
8582 | 9856 | 综上，本院认定，闽西宾馆尚应支付同源公司本案土建、水电安装工程等款共计761.1056万元（3702.1177万元-3010万元+68.9879万元）
8583 | 10526 | 二、2009年7月6日、2009年9月9日两份合同的效力如何
8584 | 7913 | 因此，双方互负履行义务的470000元装修款在本案中予以抵扣
8585 | 3434 | 1、该证据已超过举证期限，不予质证
8586 | 848 | 故杨继会要求方正建筑公司给付工程款的请求，符合双方约定和法律规定
8587 | 262 | 一、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力问题
8588 | 11156 | 第四，根据查明的案件事实证明涉案的1号楼、2号楼、22号楼竣工日期均为2018年8月20日
8589 | 4799 | 综上，现金已付款为30705092.67元（11532298.06+10622410.49+8550384.12）
8590 | 12359 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
8591 | 3608 | 2.从原、被告分别提供的《建设工程施工补充合同》文本内容分析，该合同涉及造价上亿，从常情判断，原、被告应抱审慎态度对待签约，被告提供的该合同文本相较原告提供的文本，出现一处日期涂改、一处日期添加，且没有原告对此作出旁注说明，也亦在原告的文本作出同步修改，故不能采信被告的文本
8592 | 7651 | 被告金辉公司质证，有异议，与本案无关
8593 | 559 | 对于钱国木业公司与村民的调解，钱国木业公司告知过繁宝公司赔偿了多少钱，但繁宝公司表示与其无关
8594 | 7266 | 3、门窗“重庆明德门窗有限公司”
8595 | 7729 | 证明的问题也与客观事实不符
8596 | 4316 | （一）案涉《建设工程施工合同》的效力问题
8597 | 4859 | ”的规定，庭审中，中林公司与海伟公司均认可双方未对工程价款进行结算，并认可海伟公司已向中林公司支付价款600多万元
8598 | 6356 | 4、本函件新建水泥如7日内未回复，视作认同，同时广丰建设将追究后期损失及新建水泥的违约责任
8599 | 295 | 群洲公司辩称南长城公司在复工后未按约支付工程进度款，经查，群洲公司复工后完成的工程量为2,188,678.25元，南长城公司支付工程款1,750,000元，已按约支付进度款80%，且按《补充协议》的约定，群洲公司“不得以任何理由再次停工”，群洲公司的该辩称意见明显不能成立，本院不予采纳
8600 | 10229 | 2013年7月30日，原告负责人项惠国作为乙方，被告负责人洪祖军作为甲方，监理单位卫德龙作为见证，签订《施工付款补充协议》一份，内容为
8601 | 10697 | 本案各方当事人争议的焦点为
8602 | 10950 | 根据证据显示，双方不仅在《工程款付款协议书》中进一步确认了该两笔金额，在汇都公司提供的2016年1月10日形成的《付款明细对账表》中对扣减借款利息5000000元以及2017年10月25日形成的《工程结算书》中对增加垫资费5569612元均进行了确认，双方没有异议，且在相关说明中亦认可存在上述争议款项的客观事实
8603 | 3850 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第一款第二项，第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，判决如下
8604 | 1682 | -210956.9
8605 | 12309 | ……（五）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目
8606 | 127 | 从本院查明的付款事实看，自2014年5月19日九洲公司与中城投六局互相出具承诺后，九洲公司在2014年5月20日付款300万元、2014年6月9日付款200万元、2014年7月10日付款150万元、2014年7月22日付款125万元、2014年8月26日付款100万元、2014年8月28日付款付款50万元、2014年9月5日付款100万元、2014年9月16日付款25万元、2014年10月28日付款275万元
8607 | 10091 | 本院认为，对于地面保温层未进行施工的事实，双方均无异议，根据浙江亿邦建设咨询有限公司的工程造价鉴定意见书中的编制说明，证实涉案工程7-17层地面保温没有按设计完成施工，但此次工程造价鉴定中亦未计入，故原告提出要求将该项目的施工费用74533.34元从工程款中剔除，本院不予支持
8608 | 8818 | 2.关于王建军主张的配合费、护坡费用问题，因王建军未提交证据证明该工程甲方分包项目及护坡由其实际施工的证据，故对其关于配合费及护坡费用的主张不予支持
8609 | 8880 | 第二，该份证据恰恰证明了程振国在涉案合同当中，应当自主经营，自负盈亏，其所上报的混凝土的情况与建设公司的付款情况并不一致
8610 | 8001 | 5、反诉被告占用二期用地作为施工场地至今仍未清理的照片，拟证明反诉被告未完成其占用二期工程用地施工场地的清理工作，依法、依约应承担相应的清理费
8611 | 7589 | 1.原、被告签订《建筑工程施工协议》时的身份，是否可导致合同无效
8612 | 2652 | 至于鉴定费110000元，由于潘国彬在本院释明后，仍然坚持要求对其施工的全部工程申请造价鉴定，应对其扩大的损失，即鉴定书中“合同内工程结算价款6569385.30元”相应的鉴定费72500元｛6569385.30元÷（6569385.30元＋3397934.09元）×110000元｝承担责任
8613 | 12636 | 2、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条之规定
8614 | 10006 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下
8615 | 3796 | 对暨阳公司尚欠工程款本金及利息的认定，主要涉及暨阳公司已付工程款数额问题
8616 | 10123 | 委托代理人顾帅，上海市昆仑律师事务所律师
8617 | 8622 | 2015年10月24日起为4.35%（至今未再次调整）
8618 | 8874 | 证明
8619 | 2942 | 经本院核查，双方对上陵公司另行发包的12#-24#住宅楼外墙干挂石材、外墙真石漆及保温（除17#、19#-21#、24#外）、门、窗、电梯、钢化玻璃雨棚等，12#楼住宅楼地热工程（包括
8620 | 9773 | 3、外墙墙的75#砂浆粉刷
8621 | 4861 | 鉴于此，应由中林公司向金陵公司支付工程款1050000元，对于原告要求海伟公司承担支付工程款的诉讼请求本院不予支持
8622 | 11183 | （三）1号楼竣工资料4本、2号楼竣工资料4本、22号楼竣工资料需建设单位盖章资料2本
8623 | 6249 | 质量标准为合格
8624 | 2357 | 3958985
8625 | 1500 | 本院认为，原告xx公司与被告xx公司建设工程合同纠纷一案，双方争议的焦点在于工程款的支付
8626 | 2274 | 38
8627 | 2821 | 因此，对海协公司主张其受欺诈而签订了上述相关协议并请求予以撤销，本院不予支持
8628 | 7438 | 本院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
8629 | 4721 | 关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称第三人林州市二建集团建设有限公司、原告张元生、第三人骆兴路未按照合同约定履行，构成违约，应承担违约责任，本院认为，在工程并未完全结束时，王伟华代表二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部与张元生、骆兴路二实际施工人签订协议书，对施工工程量进行了结算，且在协议签订后，被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会向张元生、骆兴路履行了部分工程款，其辩解理由不成立，本院不予采纳
8630 | 6093 | 证据4部分内容仅证明被告要求原告按合同约定支付工程款，没有证据证明被告要求原告提前支付工程款
8631 | 12337 | ⑴公路代付签证单，共11笔代付，项目分别为
8632 | 4884 | 按照2010年6月30日邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，邓文年施工完成的本案所涉工程按包工包料形式包干，双方定价以实际完成工程量按《2006年湖南省建筑工程消耗量定额》及湘建价（2009）406号文件计价，总造价下浮14%进行结算
8633 | 3162 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
8634 | 10328 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院
8635 | 5526 | &quot;双方应该依法全面履行《建设工程施工协议书》和《建设工程施工合同》中所约定的各自的义务，承包人应按约进行工程建设，发包人应按约支付工程价款
8636 | 12695 | 本院认为，本案的争议焦点有
8637 | 6640 | （8）就集中商业地上一至四层，文峰公司主张义银公司未能按图施工，应当提交签证单而未能提供，况且工程已交付使用，无法确认当时的停工界面，文峰公司作为举证责任人，应承担不利后果，因此，鉴定机构按照双方当事人认可的图纸、施工规范等计算，并无不当
8638 | 7567 | 故被告大庆安装集团苏州分公司支付原告款项中应扣除管理费287,422.34元，工资、补助费50,000元
8639 | 2975 | 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
8640 | 4865 | 中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
8641 | 9605 | 本院认为，案涉东瑞金融中心工程不属于必须招标的项目，鑫红光公司与省建三公司通过协商方式签订《建工和施工合同（基坑支护、降水工程）》《建设工程施工合同》以及补充协议均系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，也不存在导致合同无效的其他情形，故均为有效
8642 | 8695 | 2、其余50%应当在原告主张权利后，并从2015年10月16日起按月利率1%支付利息（该利息是协议内容，而不是违约责任）
8643 | 1289 | 综上所述，被告应对第三人缪泽荣的无权代理行为、对第三人梅端华的委托代理行为承担民事责任，由此可知
8644 | 11159 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息起算时间为2018年8月20日，截止于本案立案之时即2019年7月25日，共计335天
8645 | 4202 | 开工日期2013年5月29日，竣工日期2014年10月31日
8646 | 761 | 鉴定费27,600元，由原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司负担9,200元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担18,400元
8647 | 7365 | 而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果
8648 | 9326 | 本案中丁蔡俊在恒基公司与千田公司签订《千田·新开元5#楼建设施工合同》之后组织人员对千田·新开元5#楼及3#楼人防工程进行了施工，并以其本人的名义对外签订原材料采购合同及钢模板租赁协议，在施工过程中，劳务人员的劳务费用由丁蔡俊负责发放，在千田公司向恒基公司拨付工程款之后，恒基公司扣除相关税费全部支付给了丁蔡俊，恒基公司也陈述其对该项目工程不实施任何管理行为
8649 | 4403 | 理由如下
8650 | 9659 | 鑫红光公司应向省建三公司支付的工程款为
8651 | 12862 | 鉴定机构按94定额的结算口径以7-8公里运距考虑计价，并无不当，本院予以采纳
8652 | 10292 | 5、(6)底层地面素砼找平层厚度问题原告认为根据图纸要求按10cm厚施工，被告认为仅施工了6cm厚
8653 | 11970 | “承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定
8654 | 2045 | 12002379.43
8655 | 2050 | 20111023
8656 | 6237 | 本院认为，被告没有提供证据证明E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管已施工完毕，应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，该项鉴定造价不变
8657 | 9091 | 在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可
8658 | 1129 | 也即说，从原告填报的《综合单价分析表》看，其在《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》赋予给“综合单价”的内容已非剔除“材料进设备包”部分材料的“综合单价”，如何解决此种前后“综合单价”的差异，招投标过程中是否审慎予以审查及是否可以采取措施解决差异问题，需当事人双方协调或提请组织招投标的机构予以解决，人民法院难以按原告请求作出“非此即彼”的判断
8659 | 2285 | 1000000
8660 | 11047 | “建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期”
8661 | 5558 | 应视为被告放弃委托第三方审核的权利和申请法院裁决的权利，被告的行为也是对结算资料和结算结果的认可
8662 | 1167 | 凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司出具的《工程造价司法鉴定意见书》依据的证据
8663 | 5742 | 而原告庭审中承认没有履行该约定，我方在庭审之前也没有收到原告任何有关应由我方提供的资料的通知或声明
8664 | 5859 | 出现法院裁决情况时，发包方按双方已完成确认的结算款项支付工程款
8665 | 8861 | 程振国的证明目的不能成立，同时鉴于程振国已经当庭放弃了第一项关于侵权的诉请，该证据与诉请之间无关联性，不属于本案的审理范围
8666 | 4601 | 总建筑面积只此一种计算方法
8667 | 757 | 四、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司的所有反诉请求，不予支持
8668 | 10133 | 但被告只支付工程款人民币(下同)3,047,764元，故现原告诉至法院，要求判令
8669 | 2132 | 20111209
8670 | 4514 | 但2015年3月1日，公交客运公司与德江征美公司签订了《建筑施工合同补充协议书》，对前述《建设工程施工合同》进行了变更，德江征美公司已成为该《建设工程施工合同》的承包方
8671 | 5188 | 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等
8672 | 1665 | 931482.8
8673 | 12551 | 虽然欠条及协议均是以钱克飞个人名义出具的，但是在欠条中已经明确载明“欠韩艳林东泓新居工程款450000元”，故该笔450000元款项的性质为工程款，既然形成建设工程施工合同关系的双方为原告和第三人，则应当由第三人金泓公司来支付相应工程款，而非钱克飞个人
8674 | 7940 | 因此剩余部分利息起算时间均按照原告主张的2016年6月14日计算
8675 | 2864 | 3砂浆保护层，上陵公司提出楚湘公司未按图施工，如确未按图施工需扣减116042.29元（含税）
8676 | 11520 | 本院酌定从本案工程成本价中扣减天泽公司已预支的工程款，进而得出国都广西分公司垫资金额，再计算出垫资金额占项目成本价的比例，用该比例乘以工程按高值取费造价得出垫资部分的工程造价
8677 | 5296 | 被告委托我们监理公司，我们公司派专业人员进入现场，土建两人，水建各一人
8678 | 3430 | 3、原告认为以此授权委托书那么原、被告订立的劳务合同就应合法有效，退一步即便该委托书合法有效，但该委托书以及原、被告双方订立的时间均在河北联大与总承包人订立的总承包合同之前，那么合同内容的约定应该不能抗衡在2013年4月1日河北联大与石家庄一建订立的施工合同，包括违约条款的约定和工期的约定
8679 | 822 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第四款、第九十六条、《最高人民法院
8680 | 143 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条的规定，判决如下
8681 | 10255 | (8)、室外管道工程问题，按原告观点鉴定的造价为178,017元，按被告观点鉴定的造价为50,000元
8682 | 9502 | 二、天马公司欠付工程款金额及利息的认定
8683 | 10875 | 本院认为，关于涉案工程施工合同的效力问题，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，涉案的融安县万兴·中央城项目是商品房住宅，属于招投标法中规定的大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，未经过招投标程序就发包给一建公司施工，违反了相关法律规定，因此，一建公司与万兴公司于2014年7月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年8月15日签订的《补充协议》依法应当认定为无效合同
8684 | 4563 | 本院认为，本案的争议焦点为
8685 | 12842 | 4.原告提出的分包工程总包配合费，原告主张核增分包工程配合费430,460元，经查实，被告直接分包的工程包括石材幕墙工程、场外景观工程、绿化工程，其中场外景观工程、绿化工程的总包配合费合计68,000元，原、被告陈述一致,并表示认可，故应作核增处理
8686 | 11960 | “未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
8687 | 13050 | 由于原、被告签订的《工程竣工结算确认表》的日期为2015年7月2日，其上明确载明
8688 | 3930 | 3、远地施工增加费1824230.72元（土建部分1775946.92元及安装部分48283.8元），根据《安徽省建筑安装工程费用定额》总说明第十四条，远地施工增加费用属于定额其他费用，必须通过合同形式或现场签证加以确认，由于中色十二冶公司未能提供万特公司对该项费用予以确认的相关证据，故对该项费用不予计取
8689 | 9513 | “因甲方原因导致工程项目停缓建，甲方应书面通知乙方，并比照本协议的约定对已完工程进行结算、付款（不留质保金）
8690 | 416 | 33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见
8691 | 1461 | 对于代付消防工程费用金额1010000元，原告（反诉被告）长沙建工公司不予认可，被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司均未向法庭提交与
8692 | 2339 | 20130605
8693 | 5758 | 商场出售的具有合格证的产品仍有不合格品存在
8694 | 7823 | 屋外散水
8695 | 7015 | 反诉部分
8696 | 10136 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司针对其诉请提供并当庭出示了下列证据
8697 | 10969 | 鉴于地金公司在庭审中主动将约定计算标准从每日1‰调整为年利率24%，符合相关法律规定和本案实际
8698 | 5825 | 在本案诉讼中，原告鼎晟公司提交丽景家园2016年工程结算书，工程造价134292.42元
8699 | 4933 | 因此，作为事实上的承包人即实际施工人在建设工程竣工验收合格后请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持
8700 | 6199 | 被告质证认为无异议
8701 | 12431 | 本院认为，本案争议焦点为《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的效力问题
8702 | 3287 | 原告为支持其主张向法庭提交证据
8703 | 232 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
8704 | 9742 | 证人温某出庭证实
8705 | 1941 | 3
8706 | 4739 | 故中标后，吉运公司与望远管委会于2014年12月26日签订的《建设工程施工合同》及望远管委会、瑞信公司、吉运公司签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》均无效
8707 | 5855 | 甲方收到上述资料后10个工作日内对资料的真实性、完整性提出书面意见
8708 | 6949 | 9、判令富丽公司承担未编制和提交施工组织设计等违约金人民币47万元（每延期一日罚款500元，延误天数按两份合同暂定总工期计算）
8709 | 2922 | 第18笔2014年5月12日付王志龙工程款10165元，与上陵公司本诉第三组证据重复，楚湘公司不认可其真实性，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，无法证明款项用途与楚湘公司相关，本院不予确认
8710 | 8915 | 程振国为实现自身无理要求，自2019年7月起擅自停工至今，造成工程进度严重停滞，违法合同约定
8711 | 8784 | 且涉案工程已于2013年4月向业主交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条
8712 | 9307 | 现原告以该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签及所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，该《补充协议》无效的主张不能成立
8713 | 7043 | 庭审中双方当事人共同确认，本案的争议焦点为
8714 | 1141 | 反诉原告称，反诉被告单位现场施工的项目经理及管理人员与双方的合同约定不一致，根据合同约定反诉原告有权解除合同
8715 | 273 | 本案中，双方在《补充协议》中约定，案涉工程群洲公司在2018年10月30日前全面复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程在2019年6月30日前全面竣工，铜仁大酒店工程在2020年3月30日前全面竣工
8716 | 4490 | 第五，关于益宁公司申请法院调取大连经济技术开发区法院（2018）辽0291民初1782号案卷中的“大连嘉合物业管理有限公司向大连经济技术开发区法院提交的岭湾峰尚二期空置房明细表及商品房钥匙接收确认单”的问题
8717 | 12105 | “在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
8718 | 12516 | 经双方商定于2014年底春节前钱克飞付韩艳林200000元（贰拾万元整），2015年底2016年春节前要支付200000元（贰拾万元整），余款50000元（伍万元整）在2016年之内全部付清
8719 | 3047 | 因双方就合同价款是否结算完毕存在争议且合同本身约定的调价方式亦存在理解不一的情形，在双方未就上述争议达成一致结算的情况下，无法确定差额工程款的具体数额，因此对于中煤正辰公司要求支付利息的诉讼请求本院不予支持
8720 | 12848 | 由于双方均未就自己的主张充分举证加以证明，本院均不予采纳
8721 | 3377 | 证据十九、2013年12月3日，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年12月3日联合发文，要求被告清空库房
8722 | 1015 | 本院对该证人的证人证言的真实性予以采信
8723 | 11471 | 故请求以市场价对涉案工程进行结算，并自行以市场价对涉案工程进行结算，结算价款为100897127.98元
8724 | 8369 | 经审查，湖南六建公司所扣留款项中有应缴纳的税费1516680元、开发票所付税费3614944元，上述税费合计5131624元，属向武龙、刘吉安应依法承担的税费款项，且《内部承包协议》第三条明确约定由向武龙、刘吉安承担
8725 | 10586 | 乙方自愿无息垫款施工至主体一层砼板浇筑完毕
8726 | 12971 | 本案中双方明确约定来宝公司享有优先受偿权，双方的约定符合上述法律的规定，来宝公司在其承建的建设工程的范围内享有优先受偿权
8727 | 11234 | 在建设工程施工合同中最核心的约定是关于工程承包范围、工程款数额及支付方式的约定
8728 | 2591 | 虽然合同无效，但《建设工程质量管理条例》第四十条对保修期限作了强制性的规定，明确了建设工程的最低保修范围和最低保修期限
8729 | 6769 | 关于工程进度款的支付，涉案合同所约定的高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程，当事人双方在施工过程中，共签署11份进度款审批表（不含涉案工程的桩基、基坑支护及土方回填工程部分），其中2013年1月21日的进度款审批表是对2012年全年已完工程造价的审核，该审批表载明“合计已完工程造价为3413万元”，依照审批表中“工作量×75%”的约定，该审批表应支付的进度款为2560万元
8730 | 7237 | 2017年7月23日，卉森公司与张定容等112名业主达成交房违约补偿协议，补偿张定容等112名业主66.976386万元，实际支付了54.683835万元
8731 | 2440 | 根据武冈市公路管理局的证明及武编办发（2016）6号文件，武冈市公路管理局公路管理所系武冈市公路管理局的下属机构，2016年已并入武冈市公路管理局，根据《中华人民共和国民法总则》第五十七条规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
8732 | 7853 | （二）原告诉讼请求被告金辉公司、弘兴公司应承担违约责任依据不足
8733 | 3819 | 因该补充协议无效，且鼎元公司并未在合同约定的期限内竣工，故鼎元公司诉请暨阳公司支付工程奖励费无事实依据,本院不予支持
8734 | 1507 | 其次，原告诉请的573822.13元的款项系应退的工程质量保证金
8735 | 9175 | 该数额可以作为结算工程进度款的依据，故建设单位欠付程振国工程进度款为162231662.30元×70%-97975807.31元=15586356.30元
8736 | 3310 | 证据十八、发票七张，证明冠华公司支出8号宿办楼楼梯台阶返工工程购料款4.552万元
8737 | 11465 | 因久环劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工，依据上述法律规定，涉案《单体工程内部承包施工协议》应为无效
8738 | 5164 | 该建设工程施工合同实际并无法履行，该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同时故意告知原告虚假情况，诱使原告签订建设工程施工合同，其行为已构成欺诈，根据法律规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销
8739 | 240 | 第九，关于被告上东新城公司提出上东新城小区工程存在缺陷需要原告维修的主张，公安机关卷宗材料体现关于上东新城小区的维修事宜已经达成协议，协议以前的维修费用由任波、赵玉民负担，以后的维修义务由被告上东新城公司负责，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
8740 | 7554 | 而原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》时，系以被告大庆安装集团苏州分公司的名义进行的申报，该部分税费是外地建筑安装企业在沪承建工程应缴纳的费用，根据合同约定价格不因这些费用进行调整
8741 | 3426 | 对证据二十五系原告单方出具的说明有异议，不具有法律效力
8742 | 7520 | 对证据2不予认可，未收到过维修通知
8743 | 4764 | 有争议部分，本院认定如下
8744 | 9610 | 二是省建三公司要求鑫红光公司支付逾期付款违约金的请求是否成立
8745 | 8787 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
8746 | 12296 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第七十七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十七条、第十八条之规定，判决如下
8747 | 9712 | ”本案被告系国有控股公司，黄骅港综合信息中心楼项目为全部或部分使用国有资金的项目，即本案工程属必须进行招标的项目，而本案建设工程未进行招标，违反法律强制性规定，依法应认定为无效合同
8748 | 3774 | 该约定清晰、明确
8749 | 9478 | 《建设工程施工合同》在第一部分协议书第十条合同订立时间处打印的日期虽是2013年7月10日，但在《建设工程施工合同》附件3《房屋建筑工程质量保修书》中的手写落款时间是2013年7月5日
8750 | 11101 | 第四笔
8751 | 6217 | 一、关于E区块道路未完工程的异议
8752 | 10892 | 这部分费用是由建设单位向施工单位支付的
8753 | 12883 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
8754 | 5958 | 按照协议约定，非因被告亚太公司原因致协议不能履行的，被告亚太公司无需向原告退还保证金
8755 | 6424 | 被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期付款利息，经核算，自2009年1月10日起至2009年5月19日止，原告应支付被告逾期付款利息477400元，故被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期利息437101元，理由正当，本院予以支持，其余部分利息视为被告自愿放弃
8756 | 4467 | ”本案中，2016年4月26日益宁公司向博源公司出具承诺函，承诺在90日内作出最终决算，益宁公司应于2016年7月25日前完成决算并支付工程款
8757 | 9308 | 首先，原告未提供充分确凿的证据证实该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签
8758 | 3938 | 万特公司辩称上述二份补充合同的签订目的是为了开具发票，合同没有实际履行，该二笔工程款不应计入中色十二冶公司工程总造价的理由，因万特公司未能提供充分有效的证据予以证明，本院不予采信
8759 | 8546 | 被告天航公司提交证据2《付款凭证》，用以证明被告天航公司共计向一航五公司支付工程款223,100,847.67元，付款率达89.73%，已经超过双方签订的《施工合同》第八条第2款
8760 | 3500 | 经审理查明，2013年3月9日，石家庄一建建设集团有限公司出具授权委托书，授权唐山冠华制冷设备安装有限公司为河北联合大学8号宿办楼工程施工招聘劳务人员并签署劳务合同，授权委托期限2013年3月9日至本工程竣工验收合格
8761 | 3531 | 冠华公司与谢承荣签订《协议书》由谢承荣完成楼梯台阶返工工程，原告支出劳务费2.2万元
8762 | 1248 | 本院通知鉴定人出庭接受质询，鉴定机构到庭人员易耀宗、高伟自称系案涉工程的实际鉴定人
8763 | 4751 | 2014年7月3日的《建设工程施工合同》约定外墙保温、真石漆、塑钢窗、地热工程属于原告施工范围
8764 | 7891 | 依据原、被告所签订的建设工程施工合同所约定的内容以及庭审查明的原告所施工的项目，本案案由应为建设工程施工合同纠纷
8765 | 11098 | 本金2043975元，利息449674.50元），属于喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金，符合涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定
8766 | 6891 | 对有争议部分的第七项，总承包服务费271284.92元，本院认为，本案的涉案工程在招投标时要求不记取总承包服务费，且双方签订的合同中未约定总承包服务费，故该271284.92元原告不应支付给被告
8767 | 2561 | 5、本院在诉讼过程中，已经对潘国彬申请工程造价事宜作了合理的释明
8768 | 10519 | 河南建安公司提出工期没有延误
8769 | 12830 | （一）提供的设计有缺陷
8770 | 163 | 被告辩解不应当支付进度款200万元的意见，符合本案事实以及法律规定，本院予以采纳
8771 | 5924 | 涉及到本案，其一，被告亚太公司作为发包人，其与原告签订的建设工程施工合同所涉项目未依法取得建设工程规划许可，项目将来所占用土地亦未完全取得相应的建设用地规划许可，且至法庭辩论终结前发包人仍不能取得相应审批手续或经主管部门同意批准建设的相关手续
8772 | 7553 | 从被告湛新公司开具的3,678,667元固定总价的订单号来看，也列明行总价（不含税），该价款不应予以再调整
8773 | 2233 | 20120412
8774 | 8069 | （5）不可抗力
8775 | 580 | 繁宝公司对上列证据发表如下质证意见
8776 | 11160 | 喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息为9724683.73元（本金56124627.44元×每日利息0.00025861113×2×335天，时间起自2018年8月20日止于2019年7月25日）
8777 | 4189 | 建筑规模地上5448.01平方米，地下772.28平方米
8778 | 12912 | 综上依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条，最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第九条、第十条、第十七条、第十八条之规定判决如下
8779 | 4687 | 本院在充分征求当事人意见和对争议部分经当事人确认后，认定本案容福公司已经完成的工程造价为107645885.24元，由于本案所涉工程双方并未办理竣工结算，且依据合同约定容福公司并未将合同约定项目施工完毕
8780 | 7382 | 被告大庆安装集团公司苏州分公司提供订单11份，拟证明案外人李大弯与湛新公司有工程义务关系
8781 | 1427 | 另查明，施工过程中，被告（反诉原告）瑞海公司向原告（反诉被告）长沙建工公司支付工程进度款及其它费用43031943.7
8782 | 10531 | 河南建安公司也未能严格按照施工工期施工完毕，项目监理部亦多次对其违规施工予以罚款，故双方在履行合同中均存在违约情形，对双方的违约责任均互不再追究
8783 | 3180 | 关于启航公司主张的利息损失，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
8784 | 10681 | 24.将乐县地方税务局高唐税务所出具《证明》，载明
8785 | 5992 | 因此，案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）均无效
8786 | 6729 | 反诉原告文峰公司的诉讼请求部分成立，本院予以采纳
8787 | 962 | 原告对证据的真实性无异议，质证称该补充协议是对2011年6月7日建筑工程的补充协议，2011年6月7日的合同没有实际履行，这份补充协议也没有实际履行，因此2011年11月2日双方重新签订工程承包合同书
8788 | 4827 | ……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
8789 | 929 | 本院认为该证据为原告单方制作，被告不予认可，且没有其他相关证据佐证，故不予采信
8790 | 1269 | 经鉴定，该上述材料中赣鑫公司印文与公安机关公章管理部门备案的赣鑫公司印章非同一印章，能否据此认定被告与缪泽荣之间不存在可能导致承担民事责任的法律关系
8791 | 7621 | 证明被告在2009年1月17日完成5＃、6＃楼工程，工程完工的标准为工程预验合格并且符合回迁楼标准
8792 | 6824 | 以原告所举的第三组证据中第二、三份证据，本院认为，被告的异议成立，故本院对该份证据不予采信
8793 | 5381 | 被告质证意见
8794 | 6012 | 验收报告中参与工程验收部门确认盖章时间各不相同，应以最后确认的盖章时间视为该工程验收的合格之日，此日期为2016年6月20日，据此，广西廉凯公司诉请合浦昌林房地产公司支付工程欠款及利息有事实和法律依据
8795 | 2380 | 1863396.7
8796 | 7786 | 2009年6月5日被告向原告提交了建筑工程结算书，金地花园回迁3＃5＃6＃楼建筑面积11230.71㎡，总造价8999243.73元，可以证实原告已经支付了被告全部工程款
8797 | 8245 | 其三，该承诺书中涉及的经济损失30,000,000元并非工程款，且该30,000,000元系被告作出承诺书以前“几年来”原告的经济损失，原告再以此为基数计算未付款的违约责任没有法律和事实依据，故本院确定以90000000元为基数计算违约责任
8798 | 6266 | 工程进度款按节点支付，以每个区块作为付款单元，在完成供电、给排水、弱电管道，七天内支付该区块合同价款的65%，沥青摊铺完毕七天内，支付该区块合同价格的80%（不包括设备、电缆）
8799 | 6969 | 即使存在质量问题，都应该从质保金中扣除
8800 | 8974 | 证据四、《保安服务临时合同》五份、发票十张
8801 | 11123 | （二）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息认定的问题
8802 | 7207 | 18#楼公区移交延期8天
8803 | 7393 | 被告湛新公司对于原告提供的证据1、3、4、5的真实性无异议，对证据2、6表示系原告和被告大庆安装集团苏州分公司的关系，湛新公司不清楚，真实性由大庆安装集团苏州分公司确认
8804 | 745 | 根据工程补充协议书中的相关约定，钱国木业公司应当于工程全部竣工验收后七个月内即2014年7月17日前付清工程款480万元，余款应当于2015年12月17日前付清
8805 | 4333 | 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”
8806 | 5100 | 1、该组照片无法确定该楼房是否系原告所建工程，无法确认其真实性及是否与本案有关联
8807 | 12599 | 碧施合字（2011）-第023号）约定的计价方式与《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
8808 | 2069 | 此处有450811.93元为19#基础款，主楼只能算支付49188.07元
8809 | 2997 | 远东诚信公司否认监理人员的身份和签字的真实性，未提交充足证据予以反驳，对其辩称，本院不予采信
8810 | 8904 | 证据二、2017年9月28日建设公司（总承包人）与程振国（内部承包人）签订的《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》
8811 | 8164 | 原告所施工的部分工程经本院依法委托鉴定，鉴定机构出具的鉴定意见
8812 | 7643 | 16.书证16张
8813 | 5857 | 对于结算中存在的异议，双方可以再行委托第三方进行审核，审核时间为15天，本日期应在总体60天的审核工作之日内
8814 | 9363 | 第十八条规定
8815 | 11929 | 1355953.368
8816 | 591 | 鉴定意见为
8817 | 3935 | 此外，根据双方所签《建设工程施工合同》中《协议书》第五条的约定，案涉工程边坡支护和降水2480万元属于图纸范围内包干价，该2480万元应计入工程总造价
8818 | 6726 | 文峰公司应支付义银公司菱湖风景区管理中心工程款289891.16元，并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，其中，自2014年6月21日起至2016年8月20日止按185737.1元计算利息，自2016年8月21日起按289891.16元计算利息
8819 | 7925 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
8820 | 5604 | &quot;被告违约是不争的事实，原告为争取工期，加大投入，被告应承担违约赔偿责任
8821 | 1250 | 鉴定机构回复称，因造价工程师易耀宗、工程造价员高伟在鉴定期间已离职，经该鉴定机构具有鉴定资质人员复核后出具正式鉴定意见书，故该司法鉴定意见书是由实际鉴定人与签章人共同完成
8822 | 2471 | 合同价款为2743840元
8823 | 564 | 崎丰厂的车间及门卫工程，经甲方检查发现施工单位未建的、漏建的工程
8824 | 3230 | 根据以上可以看出，王爱香知道贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会解除建设工程施工合同后，又以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订了16、17号楼的建设工程施工合同，重新约定了新的按照工程进度支付工程款项的方式，且王爱香已经按照其与武城县长河置业有限公司签订的合同约定的基础工程完工后按照58元/平米支付工程款结清了16、17号楼的基础工程款项
8825 | 2100 | 7
8826 | 3143 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
8827 | 208 | 综上，被告拖欠原告的工程款及其他款项事实清楚，证据充分
8828 | 6963 | 按照中国人民银行规定的同期贷款利率4.35%计算至提起反诉之日为77.06万元
8829 | 2349 | 4458985
8830 | 12134 | ”第十四条规定
8831 | 8996 | 本院认为其反诉证据一、二、三属于证人证言一类，该证据不符合法定形式要件
8832 | 4151 | 五、关于原告起诉请求给付工程款及利息
8833 | 3445 | 该说明其产生的法律效力是否能够以此说明原告已取得了诉讼的权力，凭上述证据不能说明上述情况
8834 | 7899 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
8835 | 1789 | 465746.4
8836 | 2780 | 本院认为二建公司在该案中的反诉与海协公司在该案中的本诉的诉讼请求并非基于相同事实及法律关系，诉讼请求之间也不具有因果关系，遂作出（2017）琼96民初39号之一民事裁定书，裁定对二建公司的反诉不予受理
8837 | 7217 | 13#楼商业剩余主体结构延期5天
8838 | 5373 | 外委工程是用施工单位的间歇时间合理安排且工作的塔吊是施工单位控制的，会合理安排时间，不会自己故意的造成时间拖延，不影响施工的进度
8839 | 10263 | 原、被告对卫德龙系本案系争工程的现场监理员身份均无异议，但原告对其所述内容不认可，被告表示无异议
8840 | 5245 | 被告质证意见
8841 | 1634 | 5
8842 | 10375 | 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款和第二款的规定，判决如下
8843 | 2381 | 20130722
8844 | 10269 | 庭审中原告提出系争工程造价以司法鉴定确定的造价为准，被告亦表示同意
8845 | 11774 | 故对被告日月鑫公司关于该15万元属于已付工程款的主张，本院不予支持
8846 | 2027 | 20111015
8847 | 2382 | 3322382.158
8848 | 9189 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定
8849 | 4265 | 第二份复印件建设工程施工合同约定计划开工日期为2014年8月18日，计划竣工日期2014年11年20日，合同总工期为95天
8850 | 2124 | 11539840.65
8851 | 8103 | 1-8，面积54.32㎡
8852 | 12528 | 针对本案第一个争议焦点
8853 | 9092 | 本授权期限自2017年9月1日起至以上委托事项全部完成之日止
8854 | 6405 | 《建设工程施工合同》约定被告每月25日必须提供工程进度月报表，是原、被告双方为制定施工计划、安排施工进度所需，现《建设工程施工合同》已解除，提供工程进度月报表已无实际意义，因此，原告该项诉请，本院不予支持
8855 | 10024 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
8856 | 1229 | 本案的原、被告共签订两份《建设工程施工合同》，两份施工合同均未载明合同签订日期，原、被告对此各执一词，原告认为加盖被告合同专用章的合同签订日期为2013年9月16日，中标合同签订日期为2014年8月8日
8857 | 7068 | 按第20条争议解决处理
8858 | 5236 | 本组证据与本案有关联性，本院予以采用
8859 | 9284 | 故新金伞公司与山西六建海南分公司签订的三份防水施工合同因主体不合格，且违反国家法律、行政法规的强制性规定，属无效合同
8860 | 10608 | 按乙方2012年2月9日承诺的进度（后附）保质保量完成2011年11月28日甲乙双方签订的《停车区综合楼内部承包施工合同》，如未能按承诺的进度保质保量完成承诺内容，在原来合同基础再增加此项内容“乙方责任造成工程期限拖延的，再按2000元/日罚款计算（按每幢号楼分别计算），甲方在当期进度款中扣除，拖延工期超过15天以上的甲方有权责令乙方退场，并不予结算剩余工程款
8861 | 1618 | 20110124
8862 | 12188 | 因此，本案未付工程款应以建设工程竣工验收合格之日作为应付工程价款之日
8863 | 5700 | 理由如下
8864 | 5020 | （二）欺诈人实施了欺诈行为
8865 | 7649 | 18.供热费收据1枚
8866 | 1610 | 2801520.29
8867 | 7412 | 本工程经济核算采用包干制，乙方自负盈亏
8868 | 3048 | 第二干休所经本院依法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席判决
8869 | 2284 | 19栋已付款
8870 | 1419 | 湖南省建筑科学研究院，施工单位原告（反诉被告）长沙建工公司，监理单位
8871 | 10814 | 因此，闽中公司无需对吴东安的垫资款利息承担责任
8872 | 12240 | 本案审理过程中，本院在合同效力、结算依据、无效合同的参照适用范围、无效合同履行后结算协议的效力、无效合同的工程款利息和违约责任以及优先受偿权等具体问题上，参照适用了相关的裁判规则
8873 | 12948 | 现该工程已完工并交付被告使用，且双方结算后，二被告亦向原告支付工程款10万元
8874 | 4825 | ”的规定，中林公司主张工程款的前提是工程竣工验收
8875 | 1305 | 2011年7月18日，大邦公司作为甲方与湖南四公司作为乙方签订《建筑工程施工合同》，合同约定
8876 | 2846 | 现分述如下
8877 | 7658 | 21.书证43张
8878 | 1470 | 本案中确认的工程造价为61626564.1元，扣除被告（反诉原告）瑞海公司已支付的工程款43031934.70元，还应支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程款18594629.4元，本案中已将被告（反诉原告）瑞海公司主张支付的履约保证金142元计入已付的工程总金额内
8879 | 12908 | （六）关于被告辩称本案主体资格问题
8880 | 2996 | 对于缺少建设单位确认的签证材料，参照双方的约定，监理单位签认的设计变更、施工方案、工程洽商等文件，因此而发生的增减帐，符合调整因素和方法，对于该部分3661153.30元，本院予以确认
8881 | 10718 | 本院认为，涉案工程前后共签订四份合同，分别是2011年11月28日南洋公司与闽中公司签订《建筑工程内部承包施工合同》，2011年12月8日闽中公司与吴东安签订《工程项目施工内部承包合同》，2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》，2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》
8882 | 2354 | 500000
8883 | 2615 | 2、不能认定为表见代理
8884 | 11253 | 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条、第二十二条之规定，判决如下
8885 | 9558 | 泰诚公司为主张其撤场损失，举示了购销合同、销货清单、租赁物资赔偿协议及发票等证据
8886 | 2709 | 2.张贺忠虽辩称其不是合同主体，不应对拖欠的工人工资承担责任
8887 | 10824 | 闽中公司认为，尽管主体工程由吴东安的施工班组负责施工，但该工程是由闽中公司承包的，根据闽中公司与南洋公司签订的合同，工程质量及安全都应由闽中公司承担，闽中公司有义务派遣自己的施工管理人员到工地进行工程质量及安全的管理
8888 | 4845 | （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
8889 | 7836 | 由此可以证实金地花园5＃6＃回迁楼竣工日期应为2009年1月8日，根据白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》和《工程竣工验收报告》证实该工程经验收工程质量合格，符合设计要求，因此，依据双方的《协议书》中约定，被告是在约定的期限内完工，未违约
8890 | 6496 | 理由如下
8891 | 5639 | &quot;客观事实是，被告虽然售出160多套楼房，但至今没有向原告颁发接收证书，被告本无权索要楼门钥匙
8892 | 926 | 三份管理人员2011年6、7、8月工资，各为44500元、40850元、42700元
8893 | 140 | 根据合同约定延期30天以内的违约金为（30天×5000元×3栋）450000元，延期30天以外的违约金为（<375天-30天>×5000元×3栋）5175000元（2014年10月1日至2015年10月11日计375天），以上逾期违约金共计5625000元
8894 | 2012 | 5%
8895 | 4664 | 可以认定，本案中发包方为佐尔美公司和嘉盛公司，承包方为容福公司
8896 | 11314 | ……”的规定，被告应当从涉案工程的验收合格之日起开始计算利息，故对原告要求被告从2012年8月28日开始支付所欠工程款利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持
8897 | 9381 | 对原告提供的证据11、12，原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告纯属虚假，根据有关法律法规的规定，工程验收必须提供完备的验收报告材料，包括公安、消防、质检等部门的意见，但原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告没有这些文件，也没有将有关材料提交验收部门备案，说明原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告不具备法律效力
8898 | 8935 | 证据六、2019年8月22日建设公司对程振国《撤销授权委托书》
8899 | 284 | 《补充协议》签订后，群洲公司对金滩半岛豪苑F1F2复工后完成工程款，群洲公司报送审核金额为4,213,916.78元，南长城公司核定金额为2,188,678.25元，从双方就争议金额的函件往来内容来看，差额的主要原因在于群洲公司未按合同约定的工程款计取标准核算所致，本院认定金滩半岛豪苑F1F2复工后群洲公司完成的工程价款为2,188,678.25元
8900 | 9876 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
8901 | 1894 | 589619.16
8902 | 1684 | 20110311
8903 | 1805 | 20110529
8904 | 12151 | 1、衡阳市石鼓区中山北路1号金碧华府102-2-1和102-2-2室房屋购房款抵扣的工程款及相应税费
8905 | 3861 | （二）众所周知的事实
8906 | 11472 | 双楼建设公司对久环劳务公司以市场价对涉案工程进行结算不予认可，并辩称双方签订的涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
8907 | 129 | 因此，可以认定九洲公司按照承诺付款节点进行了付款
8908 | 8142 | 2、关于富成公司是否应付建工五建公司工程款及支付利息、违约金的问题
8909 | 1131 | 当然，如果原告认为其《综合单价分析表》存在显失公平或重大误解，可依法请求予以变更或撤销
8910 | 6374 | A、B、C、D四区块联系单为1440100元
8911 | 12356 | 双方签订的《协议书》因违反法律强制性规定而自始无效道隧公司请求依照《协议书》约定支付投资回报的诉讼请求，于法无据，本院不予支持
8912 | 311 | 委托代理人邹甫文，上海昊坤律师事务所律师
8913 | 3811 | 该761176.97元暨阳公司应自2016年6月12日起至付清之日止向鼎元公司支付利息（按鼎元公司诉请的同期银行贷款利率的1.5倍计算）
8914 | 10567 | 总共计35天完成等
8915 | 6629 | 依据2013年2月18日合同专用条款第二十五条第二款的约定，人工费调整执行施工期间政策性调整，因此，鉴定机构依据合同约定按照形象进度节点对人工费予以调整，并无不当
8916 | 9792 | 本案争议焦点
8917 | 3170 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
8918 | 1531 | 根据合同应付款日期
8919 | 12607 | 故海安劳务公司应依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
8920 | 1695 | 7500000
8921 | 9520 | 《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第八条第8款约定
8922 | 8023 | 对于反诉被告提供的证据1、2、3，该部分证据真实、合法，与本案有关联，本院予以采信作为认定案件事实的依据
8923 | 441 | 2012年12月30日前甲方支付工程款100万元
8924 | 8768 | ”
8925 | 7479 | 大庆安装集团苏州分公司提起上诉，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉
8926 | 7441 | 根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，原告应承担4%的管理费和自开工之月起至竣工之月止每月10,000元的监管人员工资、外勤补助费
8927 | 10931 | 未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，虽然双方签订的上述合同无效，但地金公司施工完成的工程经双方交接并由汇都公司交付业主实际使用，且双方就工程质量以及工程款结算形成相关协议，应视为工程已验收合格，汇都公司应参照合同约定向地金公司履行相应的付款义务
8928 | 753 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下
8929 | 1866 | 18栋已付款
8930 | 6211 | 五、关于联系单部分工程造价的异议
8931 | 11170 | 综上所述，本院认为，喀什东方汇科公司作为本案的违约方，应当承担违约责任
8932 | 6602 | 其中，就汇峰广场10#楼及集中商业工程，双方当事人均认可备案合同是2013年1月20日签订的合同，而实际履行的是2013年2月18日签订的合同
8933 | 5590 | &quot;发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务
8934 | 7132 | 3.同年12月8日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
8935 | 9488 | 5.泰诚公司主张的保全担保费、律师费能否成立
8936 | 9304 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
8937 | 819 | 反诉原告主张反诉被告以5,351,951.17元为本金自2018年5月11日起按同期银行贷款利率四倍计算支付利息或违约金的诉讼请求，因被告未就原告未按照形象进度支付工程款向法庭提交证据，对此原告是否违约无法确定，且反诉原告未举证证明因反诉被告违约造成实际损失具体金额，现反诉原告主张按人民银行同期贷款利率的四倍支付利息或违约金，无法律依据，本院不予支持
8938 | 3054 | 被告丽贤公司证据2有异议，认为案外人没有出庭作证，不能证实付款证明书的真实性，且这几个人的付款日期是在2016年11月，而原告与被告签订合同是在2017年4月以后的事，案外人所汇的100万元与本案没有关联性
8939 | 4736 | 采用ＢＴ合同的政府非经营性工程亦需要依据《中华人民共和国招投标法》第三条规定进行招投标，而本案中永宁县人民政府与瑞信公司签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造建设项目投资建设移交合同》未进行招投标，故应属无效
8940 | 99 | （1）双方是通过招投标方式签订的建设工程施工合同，双方在合同中明确约定固定单价按1660元/㎡计算
8941 | 11277 | 其次，案涉工程项目均已验收合格，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十九条“建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
8942 | 11932 | 32458561
8943 | 7884 | 6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日
8944 | 2690 | 因此，原告夏炳泉以其系本案所涉建设工程的实际施工人为由要求支付已完成工程的工程价款（包括前期的道路平整费用586908元、管理人员工资104406元），与本案事实不符，本院不予支持
8945 | 4674 | 从法院庭审调查来看，本案容福公司并未对本案所涉工程桩基施工，该部分不属于容福公司施工范围
8946 | 8825 | 王建军超过法律规定的诉讼请求，不予支持
8947 | 2051 | 355158
8948 | 11343 | 被告具有承建案涉工程的相应资质，《东莞市建设工程施工合同》、《广东省建设工程施工合同》及《东莞凤岗新时代广场建设工程施工合同补充条款》是当事人真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，均为合法有效的合同
8949 | 5555 | 对于结算中存在的异议，双方可以再行委托第三方进行审核，审核时间为15天，本日期应在总体60天的审核工作之日内
8950 | 8213 | 5．被告提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由是否成立
8951 | 6932 | 具体理由
8952 | 11886 | 24
8953 | 1924 | 56,346.68
8954 | 5292 | 19、证人吕其波出庭证言
8955 | 5902 | 施工单位鼎晟公司盖章、监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以认可《房屋建筑工程质量检查报告书》
8956 | 2907 | 因此，本院对楚湘公司主张的涉案劳动保险费支持6337648.73元，计入工程总造价中，由上陵公司直接向楚湘公司及其宁夏分公司支付
8957 | 11373 | 合同签订后，原告新兴沧公司依约进场施工，其中编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》已施工完毕，虽未办理竣工验收手续但被告英迪维公司已擅自使用，故被告英迪维公司理应按照合同约定支付工程款，该四份合同所对应的合同约定的工程价款共计为1551万元，另原告向本院举证的2014年5月7日的签证单两份、2013年8月2日的桥架与电缆敷设签证工程的结算书中有被告英迪维公司的工程人员签字确认，被告英迪维公司亦未进行抗辩，故应认定上述四份合同的增加工程量为共计2893240.27元
8958 | 7387 | 2、PA项目扣质保金通知单一份，拟证明因被告大庆安装集团苏州分公司未尽维修义务，扣除质保金95,000元，由湛新公司自行维修
8959 | 8467 | 贰佰玖拾万元正
8960 | 2499 | 合同签订时间为2013年8月14日
8961 | 7909 | 关于拖欠工程款的数额，原、被告对建设工程施工合同中约定的工程款总数1720000元无异议，对被告拖欠原告470000元装修款均无异议，原告在诉状中计算诉讼请求时明确将该款扣减，但庭审中又表示其是附条件同意抵扣
8962 | 13099 | 根据原、被告提交的证据，可确认2016年1月17日4—7号楼已办理产权，现原告要求被告支付自2016年2月24日起的利息，本院对其中454991.74元（746054.64元-7276572.36×4%）予以支持
8963 | 9852 | 2、兴诚建于2017年7月20日出具的《关于龙岩市闽西宾馆6号楼实际支付工程款项鉴定的说明》亦载明，闽西宾馆垫付的玻璃款38.5万元以及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元应列入本案闽西宾馆的实际支付款项，即闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为35372160.62元－5272160.62元=3010万元
8964 | 8618 | 2015年3月1日起为5.35%
8965 | 5826 | 查明，丽景家园小区1#-10#楼塑钢窗、单元入户门、进户门、仓房门、车库门、楼梯和阳台栏杆扶手等工程系被告飞翔公司从原告的总承包项目中取出，另行委托其他施工单位进行项目施工
8966 | 10643 | 工程项目名称为恒通物流园停车区附属工程，承包范围为业主单位提供的涉及施工图、工程决算书所列清单内容，承包方式包工包料，《建设工程施工合同》造价3728223元，本合同工程的总价即为业主与甲方（闽中公司）竣工验收后结算总造价等
8967 | 9349 | 《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
8968 | 479 | 2006年4月，潘桥村委会和钱国木业公司签订了征地转让协议，将15亩土地转让给了钱国木业公司
8969 | 12991 | 其它与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》不相同的消防工程的约定，与中城投集团第五工程局有限公司无关，中城投集团第五工程局有限公司无权提出诉讼主张
8970 | 2665 | 调解协议书及原告提供的招待费用清单一份及所附凭证若干，由于原告未能提供相应证据证明该部分支出与本案所涉工程之间的关联性，即是否本案所涉工程施工过程中产生，且招待费用并不属于工程价款中的合法支付，故本院不予认定
8971 | 2619 | 第三，相对人相信行为人有代理权出于善意无过失
8972 | 3250 | 委托代理人曹春雨，河北万春律师事务所律师
8973 | 12157 | 因此，宇元置业公司关于上述房屋的购房款已抵作本案工程款的诉讼主张事实依据不足，应不予采纳，上述购房款及相应税费不应计入已付工程款范围
8974 | 7769 | 一层窗护栏
8975 | 8629 | 被告安澜公司将二标段D区D3、D5两段共400米工程交由原告施工
8976 | 11398 | 但因该工程确需返修，必然产生相应的监理费和管理费，该部分费用与被告的违约责任存在因果关系，被告应承担返修部分的监理费和管理费，原告虽提供了计算依据，但该依据也载明了费率可浮动，双方可协商，故原告可在实际发生后再行主张
8977 | 164 | 综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下
8978 | 2605 | 故对杨建飞认为潘国彬施工的工程质量及工期未达到约定，根据《承诺书》的约定，应扣除20%总工程款的辩解理由，本院不予支持
8979 | 9915 | 2010年2月8日的汇报书载明浙江锦杨建设有限公司投入60万元，该汇报书作为政府部门间协调所形成的汇报，应认为具有客观性，可以作为被告对涉案工程进行的前期准备工作和部分施工的费用支出的参考
8980 | 4267 | 诉讼中双方对开竣工日期争执不下，最后本院只能推定以经过备案的合同约定的开竣工日期为准
8981 | 8199 | 因此，原告李胜武有权按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，请求参照合同约定要求支付工程款
8982 | 9974 | 第二个争议焦点
8983 | 6136 | 补充协议中12900000万元工程款（不包括联系单和质量保修金），该条款证明原告主张的不能按区块决算，而应按照合同约定的全部工程完工后进行决算的事实
8984 | 830 | 故智发酒业公司应向永泰建筑公司支付剩余工程款4438101元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准，从2016年8月19日起计算至款项实际付清之日止）
8985 | 7285 | 44000.64平方米，5238.57万元
8986 | 11982 | 双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数
8987 | 8507 | 对被告中茂公司认为其在《建设工程施工合同》、《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》上没有签字，不是合同当事人，且被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》上的签字因无公司的印章，是其个人行为，与被告中茂公司无关的抗辩主张，虽被告中茂公司不是《建设工程施工合同》、《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》的合同相对方，《承诺》上无被告中茂公司的签章，但被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》上以担保人的身份承诺对被告东龙公司应给付原告的5900000元款项由被告中茂公司承担一般保证责任的意思表示，因崔国茂作为被告中茂公司的法定代表人，有代表公司作出该意思表示的权限，原告也有理由相信该意思为被告中茂公司作出的，被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中的承诺事项应视为被告中茂公司的意思表示，故对被告中茂公司的该抗辩主张，本院依法不予支持
8988 | 11772 | 原告否认委托陈红平收取工程款，认为该15万元属于合同价款之外由被告日月鑫公司另行直接补贴工人的款项
8989 | 7257 | 44334.11平方米，7587万元
8990 | 4927 | 对于挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同，也应为无效合同
8991 | 6842 | 3.社会保险费1583163.80元
8992 | 6213 | 被告认为联系单签证“同意总计补差335000元”，并未注明区块范围，按照总的土方面积补贴，不止335000元，因此不能扣除未施工区块的土方补贴费用
8993 | 1391 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即拆除施工工棚，将大邦公司厂区西南角（研发中心地块）恢复至正常交付状态，并向大邦公司支付场地占用费2395008元的反诉请求，本院认为，根据合同约定，湖南四公司负有在竣工验收合格后一个月内进行竣工清场的合同义务，故对大邦公司要求湖南四公司拆除施工工棚的主张予以支持
8994 | 11552 | 国都广西分公司垫资金额
8995 | 3059 | 综合全案证据及当事人的陈述，对案件事实本院认定如下
8996 | 7258 | 主体结构
8997 | 3541 | 故，本院认为唐山冠华制冷设备安装有限公司有权依据双方签订的建设工程施工劳务分包合同提起诉讼，要求被告支付冠华公司的该部分损失
8998 | 4132 | 被告、第三人虽然违反了法律的强制性规定订立《建设工程施工合同》，但该合同内容体现双方当事人平等、自愿、等价、公平、诚信的合意，合同的订立和履行不受单方行政行为的强制或干涉，应认定为民事合同
8999 | 8658 | 根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条"当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
9000 | 8875 | 程振国欠付材料款，材料供应商向法院起诉，法院判决按月息2%承担欠付材料款的利息损失，并要求支付延期履行金，是程振国的实际损失
9001 | 10778 | 吴东安实际应得工程款为20707544.3元
9002 | 468 | 5、一车间、三车间结构封顶后7个工作日内，甲方支付100万元工程款给乙方
9003 | 12757 | 2016年11月29日，华磊公司法定代表人雷磊以个人名义在勐海县市场监督管理局办理了股权质押设立登记，同日，蔡鲸与华磊公司法定代表人雷磊签订《股权质押补充协议》1份，对双方之间的股权质押关系进行了补充约定
9004 | 11999 | 对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间
9005 | 4791 | 2016年5月14日的收据上的30万元，原告称实际收到297600元
9006 | 9788 | 合同签订后，原告按约定组织工人进行了施工
9007 | 6743 | 同理，涉案的《桩基工程施工补充协议》、《芜湖高鑫国际广场基坑支护工程施工分包合同》也为合法有效合同
9008 | 882 | 对于被告所施工的水泥地面的地面裂缝、地面积水、厂房南墙内窗下瓷砖多处空鼓部分瓷砖破损脱落，属于施工质量问题，本院据实予以认定
9009 | 10879 | 合同被确认无效后，已经履行的内容不能适用返还的方式使合同恢复至签约前的状态，而只能按照折价补偿的方式处理
9010 | 10223 | 4、负责竣工验收手续
9011 | 2109 | 3
9012 | 8203 | 由于讼争工程已实际使用，且被告祥恒公司也于2013年7月30日编制工程结算书，应视为原告李胜武已实际于2013年7月30日前工程竣工，被告祥恒公司应于2013年7月31日即支付全部工程款并返还收取的工资保证金
9013 | 78 | 在施工过程中，九洲公司要求增加走道夹层，中城投六局在2013年5月7日的申请中提出因增加走道夹层要求顺延工期58天，九洲公司同意顺延48天，后因规划、消防等单位没有同意在施工过程中增加夹层，该走道夹层施工取消
9014 | 7824 | 室内地面
9015 | 8475 | ”处签名捺印
9016 | 8635 | 原告与被告安澜公司之间的建设工程施工合同虽然因违法分包而无效，但建设工程经竣工验收合格
9017 | 404 | 26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)
9018 | 6385 | 被告主张协议载明的工程款18000000元，包括A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）和2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元，即A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）为12127000元
9019 | 11803 | 已付款金额
9020 | 12985 | “有下列情形之一的，合同无效
9021 | 3895 | 综上，原告关于被告存在工期拖延问题的诉讼请求，本院部分予以支持
9022 | 7519 | 原告邬毅对湛新公司提供的证据1表示不清楚，由被告大庆安装集团苏州分公司确认为准
9023 | 8355 | 向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订的《内部承包协议》第二条约定的工程造价及结算办法“工程暂估价人民币陆千万元整
9024 | 12305 | （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
9025 | 10833 | 闽中公司向吴东安支付的工程款11983300元中按7.33%收取费用为878375元，扣除税款782509元，剩余95866元应返还给吴东安
9026 | 4645 | 直至2014年10月份左右容福公司才完成大部分工程
9027 | 6796 | 综上，涉案《施工补充协议书》合法有效，对当事人各方均具有约束力
9028 | 8378 | 向武龙、刘吉安提供的证据能够证明涉案的消防工程为向武龙、刘吉安实际施工，消防工程款由喳西泰公司委托来凤县人民政府支付到湖南六建公司账户共计9000000元，湖南六建公司先后收到来凤县文化体育中心建设项目指挥部支付的9000000元工程款，且湖南六建公司扣除了相应管理费用，余款1000000元湖南六建公司仍扣留没有法律依据，应当予以退还
9029 | 13058 | 一、原告主体是否适格？被告主张其与原告签订的合同仅为备案所签，本案实际施工人为案外人黄东，故原告并非本案适格主体
9030 | 4294 | “以挂靠形式从事民事活动，当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担责任的，该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人”之规定，本案被告唐君术作为挂靠人且系涉案工程的发包人，其理应承担涉案工程价款的支付责任，贵州构皮滩公司作为被挂靠人，其亦依法应承担涉案工程价款的支付责任，贵州神华公司作为涉案工程的总发包人，其依照法律规定应在未付工程价款范围内承担支付责任
9031 | 7636 | 证明被告未完工程和不合格工程，被告违约的事实
9032 | 3553 | 合同2.3（2）约定了成品保护
9033 | 3013 | 该《补充协议》虽未备份，但是双方当事人的真实意思表示
9034 | 10805 | 代垫材料款及支付工人工资等从闽中公司提供的工程收付款明细表中可以体现
9035 | 12687 | 且原、被告未在合同中约定要支付每笔工程进度款的时间，被告支付的每笔工程进度款与原告修建的工程进度大体相适应
9036 | 4650 | 1、依据2012年6月5日签订的《施工合同》所确定的工程造价为107645885.24元105965885.24元＋1680000元
9037 | 1971 | 1179238.32
9038 | 6508 | 三、施工工期不同
9039 | 4617 | 在签订以上合同前，容福公司根据佐尔美公司的通知于2012年5月20日提前进场施工，履行了先合同义务
9040 | 1114 | 二、关于履约保证金
9041 | 5805 | 36分原告鼎晟公司将决算书电子版发送被告飞翔公司工作邮箱278633851@qq.com
9042 | 3232 | 结合王爱香以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订的16、17号楼的建设工程施工合同的时间在贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处的名义与王爱香签订的《建设工程施工合同》、贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会签订解除建设工程施工合同的协议之后，且已经按照王爱香与武城县长河置业有限公司之间的合同约定给付了基础工程款，应认定贾国岭与王爱香之间的建设工程施工合同已经解除，该建设工程施工合同约定的权利义务已经终止
9043 | 4148 | 《补充鉴定》中造价缺乏依据的问题仍广泛存在，所涉工程造价争议数额巨大，补充鉴定结论明显依据不足
9044 | 1596 | 3%
9045 | 3849 | 故原告请求按照合同法的相关规定享有涉案工程的折价或拍卖的价款的优先受偿，理由不成立，本院不予支持
9046 | 4240 | 因为第二份复印件建设工程施工合同系复印件，且无原件，可不予采信
9047 | 5117 | 本院认为，原告黄青洲借用河南沣禾建筑安装有限公司名义与商丘市宏昌置业有限公司签订的《建设工程施工合同》虽然是双方当事人真实意思表示，因原告黄青洲个人不具有建筑工程承包单位资格，其借用河南沣禾建筑安装有限公司名义同商丘市宏昌置业有限公司签订的建设工程施工合同，违反了《中华人民共和国建筑法》的禁止性规定，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项之规定，该《建设工程施工合同》应为无效民事合同，但按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定
9048 | 7893 | 因此原告以该经销部的登记经营者于耀生作为被告符合法律规定，本案被告主体适格
9049 | 6950 | 10、判令富丽公司承担因延期办理竣工备案整导致申请人因延期向购房业主交房而免除购房业主的物业费损失暂定人民币40万元
9050 | 2633 | 虽然该合同为倒签合同（在合同签订生效前已开始实际履行的合同），但在施工过程中，林州建总公司向施工现场派驻了工作人员，并为杨建飞开具建筑业统一发票提供方便，还给杨建飞出具管理费220000元的收据
9051 | 1565 | 801024.7
9052 | 4770 | （5）2015年12月24日的1369714.7元，原告称没有收到，该款被告并未主张，不计入已付款中
9053 | 12737 | 证据A7、A8因无其他证据予以佐证，无法核实其真实性及关联性，本院不予采信
9054 | 7143 | 12.同年1月16日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知
9055 | 11977 | 新东阳公司辩称，变更施工单位的相关手续，需要原施工单位配合的就是出具解除合同手续，本案已经通过调解书的形式解除了案涉合同和协议，不存在其他需要配合的事项
9056 | 4862 | 第五，对于原告主张的利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，对于欠付工程价款利息的起算时间应系工程使用时间，即2014年12月31日
9057 | 1422 | 2016年1月6日组织对5#楼进行竣工验收
9058 | 9664 | 主体封顶后支付至已完产值的90%
9059 | 1555 | 942382
9060 | 5828 | 守玉铝塑型材经销处
9061 | 4071 | 二、本案工期延误造成的损失应由谁承担的问题
9062 | 11711 | 本案，虽然原、被告并未在《深圳市建设工程施工（单价）合同》明确约定被告负有协助原告办理竣工验收手续的义务，且《深圳市建设工程施工（单价）合同》已经生效判决深圳市中级人民法院（2011）深中法民五终字第984号民事判决解除，但是，被告是梅州外贸大厦改造工程的承包方，依约完成了梅州外贸大厦改造工程约95%的工程量，即被告单独完成了梅州外贸大厦绝大部分改造工程，且被告是梅州外贸大厦改造工程《建筑工程施工许可证》中的“施工单位”，因此，应认定被告仍负有提供施工图纸等配合原告办理竣工验收手续之协助义务
9063 | 7903 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定
9064 | 3074 | 经过鉴定，华宇城工程项目前期施工费用造价合计262373.25元(其中现场人工费用共42500.66元，现场用料发生费用共70197.50元，现场工程量费用共149675.09元)
9065 | 4505 | 综合双方诉辩主张及举证情况，本院归纳本案争议焦点为
9066 | 1179 | 对《工程司法鉴定补充鉴定意见书》不予采信，其理由为
9067 | 11775 | 原告新东阳公司与被告日月鑫公司于2015年7月9日签署抵顶工程款协议书，约定以23套房屋抵债，对于已经办理备案手续的18套房屋，双方均认可作为已付款，总金额为8,735,538.00元，本院予以确认，付款时间按2015年7月9日计
9068 | 1710 | 20110405
9069 | 4649 | 本院另查明，本案所涉工程造价，经过鉴定和质证后可认定
9070 | 1768 | 3%
9071 | 1589 | 20110107
9072 | 7665 | 证明入住和实际交付时间，以及被告认可工程存在的问题及责任承担
9073 | 12776 | “当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
9074 | 13008 | 其它与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》不相同的消防工程的约定内容，与中城投集团第五工程局有限公司无关，中城投集团第五工程局有限公司无权主张无效
9075 | 3944 | 该款应由万特公司支付中色十二冶公司后，再由中色十二冶公司支付土方施工单位六安市安畅土石方有限公司
9076 | 222 | 根据司法解释的上述规定，虽然该工程未经验收，但该工程已由被告上东新城公司接收并对外出售，应视为该工程已经竣工，工程质量验收合格
9077 | 8636 | 经原告与被告安澜公司结算，原告完成的前期工程（2013年前）的工程款为5139.50万元，被告安澜公司已支付工程款4910万元，尚余尾款229.50万元未付
9078 | 10598 | 甲方派驻项目部的人员工资标准为项目经理每月工资为1500元/月，甲方派驻人员的探亲交通费、通讯费、生活费、差旅费、年终奖金等费用由乙方承担（实报实销）
9079 | 358 | 3、如工程质量达不到一次性验收合格的目标，愿接受合同价的2%的违约金的处罚
9080 | 4960 | 安泰公司给融通公司的回函中表明了其并非工程的真实承包人，其不会对质量问题进行整改，而是告知融通公司直接联系蒋大平进行整改
9081 | 6016 | 农民工保障金属政府职能部门按有关规定收取的专项资金，工程竣工后无拖欠、克扣农民工工资的，可申请退款
9082 | 3039 | 对于合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额一节
9083 | 12729 | 工程结算时，大石围公司并未追究广西建工四建公司逾期违约责任，原告未因此受到损失，因此，原告主张被告赔偿工期拖延造成的损失580757元，没有事实依据，不予支持
9084 | 8928 | 本院认证意见同对建设公司证据三认证意见
9085 | 10962 | 地金公司的该项诉讼请求有事实和法律依据都公司反诉请求因《工程施工意向协议书》无效在结算工程总造价中应当扣减垫资增加费5569612元以及在已付款数额应当记取借款利息5000000元的主张不符合双方当事人缔约时的意思自治，亦违反诚实信用原则，本院应予驳回
9086 | 10162 | 10、奉城影剧院翻建工程未作分项工程清单及情况说明，旨在证明监理单位、屋顶工程的施工单位明确，安装工程中的照明配电箱、照明穿线、火灾报警系统等原告未施工，且屋面板使用的均为0.5mm彩钢板的事实
9087 | 4832 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
9088 | 4223 | 另外，关于反诉原告港湾公司提出反诉请求判令反诉被告银座公司赔偿因延期交付工程给反诉原告造成的经济损失，其虽向法庭提出司法鉴定申请，但在限期内因未提交相关的鉴定资料和证据，不符合鉴定要求，故本院不予委托鉴定
9089 | 9889 | 对于唐顺凤“我、韦景二、罗鹃、罗斌和提供钢管的老板一起结算，韦景二应得工程款还有203000元，直接由罗鹃出具《结算单》及《欠条》，由罗鹃支付给韦景二，大家都同意不再向我要工程款，所以我没有在《结算单》和《欠条》上签字”的辩称，本院不予采纳
9090 | 3344 | 证据一、2013年3月19日建筑工程施工劳务分包合同，证明1、原告与被告于2013年3月19日订立协议书开工时间为2013年4月1日，竣工时间为2013年9月27日，合同价款每建筑面积510元包干，建筑面积约10500平方米，合计价款535.5万元
9091 | 10953 | 因此，双方在进行最终结算时已充分考虑了该两笔款项，并按照之前数次形成的结算意向最终确认了各项结算事项
9092 | 2010 | 97,657.43
9093 | 2221 | 55
9094 | 9163 | 《建设工程施工合同》实施中，置业公司称审核工程进度款资料时是认章不认人，先后支付十多笔工程进度款及停工损失及利息近一亿元，但是却没有一笔是直接支付给程振国的，而是依据《建设工程施工合同》支付给建设公司后，建设公司再依据《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》支付给程振国
9095 | 945 | 2.进入造价的52份技术签证中，被告只承认盖章的4份，其他48份因被告方没有签字不予认可
9096 | 10163 | 11、照片三张，旨在证明原告施工的道路厚度仅为5cm的事实
9097 | 1709 | 205977.78
9098 | 2031 | 5%
9099 | 5421 | 1、出示2016年7月消防局部门出具的消防整改通知、竣工验收消防备案受理表、消防备案凭证、消防门照片
9100 | 9152 | “自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认
9101 | 10428 | 如甲方不能按合同规定支付工程款，甲方应以该工程的房屋低于同期当地市场价格20％抵所欠乙方工程款
9102 | 730 | 关于本案的第三个争议焦点，即工程款的支付时间
9103 | 3752 | 故本院对原告顺通公司的该项诉讼请求依法予以支持
9104 | 1752 | 20110423
9105 | 9791 | 另查明，双方认可至2015年2月13日，被告支付原告工程款540000元
9106 | 6993 | 保证金收据、保证金退还明细表
9107 | 622 | 15、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第96项、编号为“5-5-5”的钢梁，根据2013年12月17日的工程联系单可以显示，车间三系少做了6米，故对于工程量应当予以重新计算
9108 | 1106 | 被告应向原告支付的剩余工程款为7556646元（工程造价35335845元-已付工程款26467459元-未施工部分工程价款1311740元）
9109 | 6948 | 8、判令富丽公司承担总工期延误违约金人民币385.33275万元（按两份合同暂定总额的2%计算）
9110 | 12489 | 对第七组证据的真实性予以认可
9111 | 5931 | 原告与被告亚太公司在平等协商的基础上签订了建筑工程施工合同补充协议，该协议分别设定了原告、被告亚太公司各自享有的权利及应承担的义务，协议内容不违反法律禁止性规定，亦未侵害他人的权利，应属合法有效，对原告、被告亚太公司均具有法律拘束力
9112 | 4522 | 因而，公交客运公司提交的此组证据，不能否定案涉工程的承建人是德江征美公司
9113 | 9923 | 依照《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，判决如下
9114 | 8404 | 但鉴于该《建设工程施工合同》非当事人实际履行的合同，而且鑫华公司和龙河公司对于2012年12月24日的《建设工程施工合同》均不具有实质的权利义务，故释明工作对于本案的处理没有任何实际意义
9115 | 11328 | 双方应当依照合同约定计算付款数额，即至起诉之日应付款数额为3241225.4元，其余欠款，原告可待债权到期后另行处理
9116 | 11206 | 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得”，该条款系针对承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为制定的民事制裁措施，涉案合同无效是基于鲁中装备公司未取得建筑施工企业资质，与该条款无关，此外即使存在《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条规定的相关情形，也应是收缴非法所得，不存在争议工程进行工程成本造价鉴定的问题
9117 | 1564 | 942382
9118 | 4205 | 该工程地基与基础工程、主体工程、建筑层面分部工程质量等级合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料基本齐全，符合要求
9119 | 4423 | 本案中，益宁公司与博源公司于2014年11月20日签订的《以房抵付工程款合同》，是在2013年10月25日支付工程款期限届满后签订，是双方当事人的真实意思表示，不存在违反法律、行政法规的情形，故该合同有效
9120 | 8331 | 本案中，喳西泰公司与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》的时间虽然晚于湖南六建公司与李波签订的《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》，更晚于武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订的《内部承包协议》，但各方当事人对于三份协议中所涉的建设工程项目指向同一工程的事实并无争议，故并不影响对各方当事人在涉案建设工程中的法律地位的认定
9121 | 5318 | 被告质证意见
9122 | 8228 | 其三，在建设工程施工合同有效的场合，如果当事人针对已完工程的工程款数额、履行期限等达成新的合议，就可以解释为新的协议而与建设工程施工合同相互独立
9123 | 12829 | “发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任
9124 | 7851 | &rdquo;所以，被告金辉公司的辩解无事实依据和法律依据
9125 | 2435 | 本院认为
9126 | 6568 | 本案中，因原告永富建设公司在讼争工程正式招标之前就和被告金福圣房地产公司就投标价格等实质性内容进行谈判，并签订了标前合同，违反了《中华人民共和国招标投标法》第五十五条，依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判的，……影响中标结果的，中标无效的规定，原告中标应为无效
9127 | 1439 | 基于以上三点，可以认定《湖南省建设工程施工合同》与《补充协议》是“黑白合同”
9128 | 2894 | 因无上陵公司工程部的签章，上陵公司不认可，本院认为，该部分签证单虽无上陵公司工程部签章，但有监理单位签章，可以证实该部分变更签证工程量已经发生，应将相应的工程造价353263.26元（13505.73元+251982.61元+87774.92元）（含税）计入工程总造价
9129 | 7492 | 综上，为维护原告的合法权益，原告遂诉讼来院，请求本院判令
9130 | 3648 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付
9131 | 12791 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》之日起已经解除，此后双方并未重新建立建设工程施工合同关系，反诉被告将涉案工程再次发包第三方并不构成违约
9132 | 1208 | 虽然最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律解释》第十七条“当事人对欠付工程款价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9133 | 7773 | 室内地面
9134 | 5026 | 该511万元及补偿款32万元包含了质量整改费用
9135 | 6215 | 综上所述，对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，其中鉴定结论联系单为1440100元，可以作为本案定案依据，具有证明效力，其余部分不具有证明效力
9136 | 4554 | 第五，关于案件受理费及鉴定费
9137 | 2883 | 图纸设计地下室结构构件混凝土内掺WG-HEA型膨胀剂，后浇带掺加WG-HEA型膨胀剂及聚丙烯纤维，上陵公司提出楚湘公司未按图纸要求掺加添加剂，如楚湘公司未按图纸要求掺加添加剂则需扣减94778.24元（含税）
9138 | 12728 | 广西建工四建公司与大石围公司签订建设工程施工合同总承包协议后，张有生以广西四建林旺金矿项目部名义与刘光强签订的钢结构厂房主体工程的制作安装分包协议，因双方之间违法分包且刘光强不具备相应的施工资质，故张有生与刘光强签订的《钢结构构件厂房加工制作安装协议书》属于无效合同
9139 | 12671 | 该价格包括完成施工图纸规定的全部工程需要的一切费用，拟获得利润和税金、保险及其他费用
9140 | 11218 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条第一款、第二百七十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条第二款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用&lt;中华人民共和国民事诉讼法&gt;的解释》第九十条之规定，判决如下
9141 | 10099 | 本院认为，根据被告提供的证据证实，涉案工程的结构（基础）、结构（主体）及建筑装饰装修的部分已经于2014年1月5日通过原告、设计单位、监理单位的分项验收，而原告出具的《翁垟综合楼安置房居民要求预验收申请报告》也证实2014年1月5日其便向乐清市建设工程质量监督站要求对涉案工程进行预验收，说明涉案工程在2014年1月5日前已经完工，原告在原审中也予以认可，但是2014年1月5日距离约定的竣工日2013年12月9日仍延期了17天，对此，被告抗辩是原告逾期支付工程款导致，本院认为，被告单方面以《建设工程施工合同》中约定的付款时间认为原告逾期支付工程款，其抗辩理由不成立，本院不予支持
9142 | 4327 | 本案中，在2013年1月5日和1月22日博源公司就二期工程中标前，博源公司于2012年12月4日向益宁公司承诺“我公司承建的益宁公司岭湾峰尚二期项目工程，在益宁公司向银行贷款抵押期间放弃工程款优先受偿权”
9143 | 5630 | 被告&quot;工期索赔没有建立和建设单位签证&quot;的抗辩理由不成立，因为被告已经承认违约事实，监理单位也证明了被告的违约事实
9144 | 2957 | 八、关于上陵公司是否应当承担未按承诺支付楚湘公司材料款、农民工工资引起诉讼造成损失9058110元的问题
9145 | 3172 | 经启航公司申请，本院对启航公司所施工的工程造价已委托山东鑫诚工程咨询有限公司进行鉴定，经鉴定工程造价为122705573.3元
9146 | 691 | 对证据3不予认可，李建农并未出庭作证
9147 | 4684 | 故本院认为双方通过以上行为终止了《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的履行
9148 | 10739 | 闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以看出将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程是分别单独预算的，不是一起预算的
9149 | 5514 | 其中主要内容关系到外委工程是我方，容易造成日后工程质量出现问题涉及我方
9150 | 184 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9151 | 3768 | 此时，有关工程价款的结算，应当按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，将符合当事人的真实意思并在施工中具体履行的那份合同，作为工程款的结算依据
9152 | 519 | 5、甲方同意不施工补贴费工程项目，车间一卫生间内部工程，车间一南大门2个75cm*75cm装饰罗马柱，车间一东南大门2个，门卫大门口7m*3m展示墙面，部分庭院灯
9153 | 2746 | “关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括
9154 | 10617 | 工期210日历天
9155 | 1744 | 465746.4
9156 | 92 | 二、中城投六局是否应向九洲公司支付延期竣工违约金
9157 | 12442 | ”本案所涉《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》系建设工程施工合同，但被告李应慧、案外人杨学作为承包方不具有建筑施工资质，故本案所涉《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》应认定无效
9158 | 3726 | 以未付工程款100419059.60元为基数，从2013年5月1日计算至2013年5月30日
9159 | 4149 | 本案争议的工程，系被告、第三人共同管理的，也有各自管理、确认的行为，无论被告、第三人是否认可对方的管理或确认行为，都是委托、代理行为，被告均应承担法律责任，第三人给付原告工程款是代理行为，应视为被告给付，对第三人现持有700万元则属另一法律关系，应另案处理
9160 | 3053 | 本院认为该项证据可与本案其他证据相结合作为认定事实证据
9161 | 10715 | 作为一个内部承包协议，由于该合同没有违反法律的规定，闽中公司与吴东安所签订的合同也是合法有效的
9162 | 10609 | 乙方应保证施工期内工人不少于80人，少一人罚100元/天/人，甲方在当期进度款中扣除”等
9163 | 9225 | 原告对案涉工程是否竣工验收、何时竣工验收、何时转移占有除其陈述外，并未提供其他相应证据予以证实，且涉及案外人黎坪开发公司的权益，故不予采信
9164 | 2814 | 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定
9165 | 12016 | 由于XX公司延迟办理上述文件需考量诸多原因，本院仅依据双方所举的证据也难以扣除XX公司的合理工期顺延时间，故XX公司可依据有关证据另行主张
9166 | 1989 | 1305934.56
9167 | 9762 | 在被告的房屋做着工，我做了1至10楼的电梯井圈梁口，陆连庆支付了我10000多元的工钱
9168 | 1826 | 此处为18#基础款，不应增加累计
9169 | 9674 | 根据审核机构确定的工程造价，省三建公司完成的工程价款为161481772.47元，而鑫红光公司实际向省建三公司支付的工程款（包含借款等）仅为11796173.63元，必然存在逾期支付工程进度款的违约行为，故本院对于省建三公司以鑫红光公司逾期支付工程进度款为由通知解除合同的诉讼请求予以支持
9170 | 12931 | 三、招标垫付招标费车道增加钢筋量钢筋款，格西格大理石台阶、地、地下室取梁加柱子014年拆围墙、做围栏等全部变更，合计167825元
9171 | 103 | 图纸未涉及夹层
9172 | 12210 | “建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失
9173 | 10017 | 对被告的相关答辩意见，本院予以支持
9174 | 6947 | 7、判令富丽公司承担施工甩项（单方终止部分合同条款的执行）违约金人民币963.33187万元（按两份合同暂定总额的5%计算）
9175 | 7959 | 故关于该部分欠付工程款利息的计算方式应为
9176 | 2230 | 3
9177 | 2752 | （六）其他公用事业项目
9178 | 1474 | 临湘市建筑工程质量监督管理站出具了建设工程质量监督报告证明工程质量合格
9179 | 12293 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”的规定，工程款应当自工程实际交付之日起计算
9180 | 9779 | 前面外墙刮墙漆，后面外墙水泥浆，化粪池另加1000元
9181 | 7873 | 室内地面
9182 | 1606 | 20110113
9183 | 12006 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
9184 | 10321 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下
9185 | 10249 | (2)、檐口板材质争议，按原告观点鉴定的造价为165,981元，按被告观点鉴定的造价为29,830
9186 | 9734 | 对第2组证据中的其他的证明观点不予认可，但是该54万元中包含原告的工人在工地上向被告领取的部分，因为双方核对账目时予以增加，对说明中的落尾部分预支5000元不予认可，对领条及收条三性均不予认可，对申请书不属于证据，不进行质证，对证明的真实性、合法性不予认可，作为混凝土有限公司卖多少料，因为以对公账号的财务表才能证明其销售产品，该证明与本案不具有关联性，即便是被告购买了混凝土也是被告应承担的义务，原告只负责工，不负责料，故该证明与本案不具有关联性，对第3组证据的真实性认可，但是对待证观点不予认可，原告所承揽的合同是做主体，并且已经交付给被告，被告后期自行装修期限不再原告的范围内，同时证明原告为被告承揽的房屋主体合格，能够正常营业性使用，且能证明房屋属于合格状态
9187 | 1432 | 首先要明确《湖南省建设工程施工合同》与《补充协议》之间的关系，是形成对应的补充关系？还是独立的两份施工合同？结合本案中的相关证据及合同的内容来看，两份合同应是“黑白合同”，《湖南省建设工程施工合同》是依据中标内容而签订的备案合同，系“白合同”，合同实际履行过程中执行的是“黑合同”即《补充协议》
9188 | 5982 | 本院认为，依据《中华人民共和国招标投标法》第三条“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括
9189 | 8132 | 8-17，面积69.48㎡）作为置换保全财产之担保物，解除对富成公司上述34套商铺之外的被查封的其他房产，解除对富成公司在中国工商银行德保县桂西铝支行账号为
9190 | 4122 | （五）违反法律、行政法规的强制性规定
9191 | 5392 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
9192 | 8293 | （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
9193 | 7939 | 因合同中约定剩余5%的质保金在一年质保期结束后支付完毕，因此合同总价款1720000元的5%为86000元应于一年后即2015年10月8日计算利息，但原告主张剩余利息的起算时间均为2016年6月14日
9194 | 10750 | 很明显不包括地基处理部分
9195 | 12680 | 《建设工程施工合同》，并无原、被告约定采用工程量清单方式结算工程价款的条文，且招、投标文件是原、被告的要约和承诺，只有要约和承诺一致后，原、被告才能正式签订合同
9196 | 10670 | 1#、2#、3#、4#楼开工日期为2011年11月20日，竣工日期为2012年11月20日
9197 | 3177 | 关于启航公司主张的停工和利息损失的问题，双方合同约定，一期工程主体结构验收后支付至已完工程量80%工程款
9198 | 2551 | 故对格瑞汀公司、杨建飞认为潘国彬不是涉案工程实际施工人的辩解意见，本院不予支持
9199 | 868 | （二）修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持
9200 | 3181 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9201 | 2325 | 7458985
9202 | 5082 | 中心医院的中标通知性质上属于承诺，龙耀公司收到中标通知书后，承诺生效
9203 | 4301 | 本院认为，根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条规定，“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案
9204 | 12628 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9205 | 7713 | 未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下
9206 | 8325 | 从双方签订合同的主体上看，一方系湖南六建公司，另一方系李波个人，现有证据不能证明李波签订合同时有武汉金鑫联鑫公司授权或代表武汉金鑫联鑫公司，也不能证明李波系湖南六建公司内部工作人员或项目经理
9207 | 3278 | （2013年4月至11月份水电费为4.737928万元，加上2013年11月至今，两部分合计约6万元）
9208 | 7674 | 26.2009年7月17日16张照片
9209 | 10504 | 3、关于砖、粉煤灰、商品混凝土、混凝土外加剂材料费、水泥（基础及地下室部分）
9210 | 8408 | 对原告陈鑫提交的证据
9211 | 2663 | 本院认为，原告提供的证据五，其中关于禹城市张庄镇双区同建工程费用清单、张庄社区工程施工便道渣土挖机清单、项目部管理人员工资表（5月、6月、7月、8月）、工程概算，均系原告夏炳泉单方制作，未经被告方确认，不具有证明力，故本院不予认定
9212 | 7138 | 为推动该工作正常进行现该工作交于罗正福班组施工
9213 | 7509 | 被告湛新公司为其辩称意见提供了如下证据
9214 | 4780 | 2016年10月13日的收据上的240万元，原告称实际收到321904.61元
9215 | 683 | 4、现场管理人汪金合出具的说明，主要内容为，新增消防栓在车间二外，东北角处新增1个，西北角处新增1个，含地下三通施工，现场可以作证
9216 | 12892 | 依照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三项、第二条、第十二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下
9217 | 6871 | 关于有待进一步核实、认定证据，单独列示部分的工程造价为12191987.02元，其中
9218 | 1694 | 20110328
9219 | 3282 | 4、被告作为劳务分包单位其分包范围只限法律规定的13项资质，消防、通风、弱电、幕墙、护坡、岩棉、成品保护系专业资质，不属于被告劳务分包的范畴
9220 | 4842 | 综上，由于海伟公司于2014年12月31日已实际使用4S店，即工程竣工时间为2014年12月31日，故参照《建设工程施工合同》协议书的约定，原告主张工程价款为1100000元未违法上述约定，本院予以采信
9221 | 7051 | 12#、13#、15#、16#、17#、18#楼含裙房商业及对应地下室车库、多层包括3-27、3-28、3-29、3-30、3-31、3-32#楼，架空车库包括9-13、9-15，工程规模
9222 | 6857 | 本院认为，原告的证据不足以支持其该诉讼请求，故本院对原告该诉讼请求不予支持
9223 | 2192 | 20120106
9224 | 7196 | 同年9月18日告知，9#、10#、11#楼剩余外墙墙面等延期3天
9225 | 3299 | 证据七、冠华公司与毕少卫《护坡工程施工合同》一份及发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的护坡工程646.5㎡，原告替被告支出劳务费10万元
9226 | 487 | 于2013年5月24日收到工程款200,000元
9227 | 2545 | 因此只有实际投入资金、材料和劳力等从事工程施工最后一手的承包人，才属于实际施工人
9228 | 1409 | 合同约定开工日期
9229 | 8119 | 7-19，面积34.25㎡
9230 | 1251 | 经本院准许，鉴定机构就被告及第三人梅端华提出的鉴定金额相关依据作出书面答复，对招标控制价与中标价比率复核后调整为0.921，下浮后工程造价金额为43248140.37元
9231 | 10999 | 四、地金公司应否负有、地金公司应否负有向汇都公司提供竣工验收资料及协助v>
9232 | 10148 | 12、承诺一份，旨在证明洪祖军承诺提前使用建筑物，如有消防罚款由其自己承担的事实
9233 | 2840 | 6.楚湘公司应否支付借款利息和上陵公司应否支付拖欠工程进度款的利息的问题
9234 | 11545 | 从鉴定机构出具的工程总造价中扣减其中的工程规费、工程税金及利润应为工程的项目成本价
9235 | 9066 | 2017年9月30日（以发包人下达的书面开工通知时间为准）竣工日期
9236 | 4225 | 1、原告起诉被告张文亮个人诉讼主体是否适格
9237 | 10734 | 赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》
9238 | 2841 | 7.上陵公司分包工程给第三人和解除酒店合同是否造成楚湘公司可得利益损失的问题
9239 | 10864 | 吴东安应缴纳税费321004元（4632086元*6.93%）
9240 | 10867 | 时空公司作为涉案工程发包人，在欠付工程款范围内对吴东安承担责任
9241 | 10232 | (二)乙方在接到图纸后的二十个工作日内必须完成所有烟感设施的安装
9242 | 2670 | 本院认为，被告创宇公司提供的证据一系二被告之间签订的建设工程施工合同，该证据与原告提供的证据一一致，故本院予以认定
9243 | 1382 | 2、合同约定的办完竣工结算应付款为34937056.83元（84639683.3元×95%-45470642.31元），合同约定的应办完竣工结算应付款次日的后一个月即2015年3月1日起至款项付清之日止的利息以应付款34937056.83元为基数按月息1.5%计算
9244 | 7694 | 1.白城经济开发区管理委员会[白经开字（2007）15号文件]关于金地花园（棚户区改造项目准予备案的通知）文件1份、白经开字（2007）4号文件1份、关于印发白城经济开发区棚户区改造优惠政策的通知1份、白城市市区棚户区改造项目审批表1份、建设工程规划许可证1份、建设用地规划许可证1份
9245 | 10939 | 双方对工程结算中涉及的全部事项进行了最终确认
9246 | 7901 | 工程完成经双方确认合格后支付完合同价的95%，由此可以推断原、被告约定的工程验收方式是由双方个人自行验收
9247 | 4286 | 根据《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第二条
9248 | 9470 | 根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
9249 | 3004 | 中煤正辰公司起诉主张第二十干休所、远东诚信公司支付剩余工程款利息之请求，于法无据，本院不予支持
9250 | 8071 | 专用条款23.2，本工程采用定额计价方法，合同价款采用可调价格合同
9251 | 578 | 甲方合作的建设单位在施工期间，采用锤头柱等…影响乙方，甲方共计补偿乙方246,000元
9252 | 4597 | 四、工程合同价款，本工程合同价款为97781725元，施工期间不管市场上价格如何变化均不做任何调整，材料任何风险由乙方承担
9253 | 11409 | 分别应在监理人签发开工通知书后360天、380天、560天、350天内配合发包人备案完成
9254 | 8346 | 经核实，在合同履行过程中，湖南六建公司在喳西泰公司已支付的工程款项中多次扣除或截留的工程款数额巨大，也是造成实际施工人向武龙、刘吉安未及时足额获得发包方支付的工程款的主要原因，故应在武汉金鑫联鑫公司欠付向武龙、刘吉安的工程款范围内承担支付责任
9255 | 9566 | 第二，泰诚公司虽在2016年的诉讼中主张过优先受偿权，但因双方在二审中同意继续履行合同，工程未竣工，也未进行结算，尚未到优先受偿权行使期限而被驳回
9256 | 3888 | “利息从应付工程价款之日计付
9257 | 8490 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理
9258 | 2216 | 1716905.5
9259 | 9953 | 因原、被告在《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程的工程款确定为750000元进行了扣除，为此《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）中与《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程中相匹配的工程造价应当认定为750000元，故土建工程其他变更部分减量63749.23元（191411.73元-127662.5元），安装工程其他变更部分减量237939.01元（815195.42元-560183.09元）
9260 | 11168 | 双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任
9261 | 10948 | 地金公司认为该结算是依据约定协商一致的结果认的，符合双方意志，应按照结算协议的数额确定
9262 | 6228 | 原告未采取合理措施固定施工现场，也未告知本院将改变施工现场，致使本院难以查清E区块雨污水管道施工实际情况，由原告承担不利后果，即对E区块雨污水管道施工情况按2010年5月24日的现场踏勘的实际情况予以确认
9263 | 9110 | “乙方承建甲方开发的寿县御花园二期工程，因合同履约过程中，双方就工程款支付问题未能及时沟通，造成乙方实际承包人程振国无法正常施工，乙方于2018年10月1日正式停工
9264 | 11050 | 其次，由于喀什东方汇科公司（建设单位）未在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上签字或盖章予以确认，故被告喀什东方汇科公司辩称涉案的1号楼、2号楼、22号楼建设项目未进行竣工验收
9265 | 8572 | D区围堤4285.5米，抛石总量32.55万立方米，形成陆地面积267.9万平方米，陆域回填量1245.6万立方米（具体以施工设计图纸和工程量清单中涵盖的工程内容为准）
9266 | 6787 | 综上，大经公司未按照《施工组织设计》顺序施工，且施工工期延误，对此应承担相应的违约责任
9267 | 1339 | 2015年7月30日，湖南龙武工程项目管理有限公司出具了大邦（湖南）生物制药有限公司生物制药厂建设项目《结算审计意见稿（二）》，审核结论为
9268 | 641 | 但对原天棚结构顶进行了三到五毫米的批崁，故鉴定单位套用定额对价格进行了测算
9269 | 5365 | 外委工程口头约定是1%，其他工程按照协议约定
9270 | 1501 | 逾期付款和逾期完工的违约金，经济损失，以及对建筑物的优先受偿权
9271 | 8469 | 如到期不支付，由中茂集团支付
9272 | 4535 | （四）关于原告德江征美公司主张的支付及赔偿款项有无事实及法律依据
9273 | 6866 | 3.判令原告向被告支付拖欠工程款13491826.79元
9274 | 4784 | 上述应计入已付款的金额为10622410.49元
9275 | 1490 | 当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应当认定无效
9276 | 5333 | 被告收到的结算书中原告作出的当时结算总价49071225.44元
9277 | 7222 | 13#楼商业剩余主体结构延期14天
9278 | 5124 | 对被告“所打的欠条为临时结账手续，因原告至起诉时未向被告提交工程验收合格手续，具体数额有待于进一步确认”的抗辩，因双方签订的《建设工程施工合同》为无效合同，被告提交法庭的证据不足以推翻原告的欠条证据，因此本院不予以采信
9279 | 8216 | 本案中，原、被告于2014年3月1日就涉诉工程签订《蓝湖郡项目蓝汐园48#-51#楼及地下车库建设工程施工总承包合同书》后，被告通过招标方式，确定原告为中标单位
9280 | 11953 | 本院经审理认为，新东阳公司对承建的案涉工程享有工程价款优先受偿权
9281 | 10838 | 按2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》第十条第三款约定
9282 | 3175 | 庭审中双方均确认已付款为104575202.22元，据此实际欠付的工程价款为18130371.08元
9283 | 713 | 关于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第7项、编号为10-1-58(Y)的“大锯基础”，繁宝公司表示由己方进行施工，钱国木业公司表示由其与繁宝公司共同进行施工，双方当事人均应当就其主张进行举证
9284 | 2060 | 693669.6
9285 | 704 | 关于本案的第一个争议焦点，即工程造价如何确定
9286 | 10873 | 本院认为，本案的争议焦点是
9287 | 338 | 4、繁宝公司支付住宿使用费5万元(按每天每平方0.80元计算，总共260平方米，自2011年9月18日算至2012年5月18日)
9288 | 8443 | 2013年12月3日，原告按被告东龙公司通知进场对姚安大酒店项目工程进行施工
9289 | 4487 | “承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定
9290 | 7475 | 委托代理人肖一，上海瀛泰律师事务所律师
9291 | 2129 | 20111202
9292 | 7869 | 一层窗护栏
9293 | 8851 | 由于程振国在2019年7月开始为了达到其诸多不合理要求而擅自停工，将建设公司置于面临承担巨额违约赔偿的境地，严重违反了双方的内部承包协议约定
9294 | 9919 | 对该款项，原告应予支付
9295 | 10837 | 闽中公司认为，一是从闽中公司与南洋公司所签订的合同中有工程的违约金的规定
9296 | 6214 | 本院认为，该联系单签证“同意总计补差335000万元”，未明确区块范围，被告提出的异议成立，联系单鉴定造价不变
9297 | 2853 | 因楚湘公司提交的检测报告中不包括18#楼，18#楼电气预埋管差额16581.75元，是否扣减由法庭根据质证情况裁决
9298 | 9200 | 2、给付的责任主体及余款问题
9299 | 1154 | 六、下欠工程款是否享有优先受偿权
9300 | 3423 | 对证据二十三张建国协议书真实性有异议，对不锈钢扶手不属于被告分包范围
9301 | 12117 | 该事实说明，宇元置业公司与衡洲建设公司在涉案工程招标前，已就与涉案工程施工工期相关的内容进行过磋商
9302 | 8734 | “
9303 | 11017 | 本院认为，根据双方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案争议焦点
9304 | 9339 | 因千田公司与恒基公司均具有相应的建设及施工资质，故双方之间所签订《建设工程施工合同》应当为有效合同
9305 | 3171 | ”根据上述法律规定，案涉合同虽无效，但启航公司要求支付工程价款的请求，应予支持
9306 | 4040 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
9307 | 11549 | 高值取费利润1888285.43元[49866286.21元（高值工程造价）－47514732.65元（无利润高值无争议工程造价）－463268.13元（无利润高值有争议工程造价）]
9308 | 10440 | 九、在施工过程中若发生安全事故，应由责任方全部承担
9309 | 10767 | 2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》第七条约定乙方自愿无息垫款施工至主体一层砼板浇筑完毕，工程总造价按946元/平方米计算，工程面积13334平方米
9310 | 4369 | 在一期工程竣工验收后经双方结算，工程的实际造价为299,675,166.00元，故按照《工程质量缺陷保修书》第五条的约定比例，益宁公司扣留的工程质量保证金数额应为14,983,758.3元
9311 | 1846 | 5%
9312 | 10702 | （五）关于吴东安垫资款利息应否由闽中公司、时空公司、南洋公司承担的问题
9313 | 11262 | 原告楼应彪虽主张二被告承诺参照长业建设集团有限公司中标的价格结算案涉工程造价，但缺乏证据证明，二被告亦不予认可，故对原告楼应彪的上述主张本院不予支持
9314 | 5311 | 第二，关于要求证人再出示证据的这是过分的要求也是不合理的要求，因为民事诉讼法规定证人出庭作证本身就是证据的一种，证人没有义务再证明其自己说的话，如果按照被告的逻辑反复进行，案件是没有终结之日的
9315 | 7793 | 但建设金地花园项目总体规划没有分离
9316 | 4356 | 博源公司与益宁公司在2013年1月29日《岭湾峰尚一期工程款决算及拨付明细》中共同确认
9317 | 5158 | 本院认为
9318 | 11658 | 首先，对于《补充协议二》中约定的“房屋可预售节点”理解的争议
9319 | 12777 | ”、及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条
9320 | 7322 | 此规定的法律意义在于向地方各级人民法院提供一种法律适用的方法，一种法律认定的方法，并非会计认定
9321 | 2645 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”的规定，本案中格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，其已向杨建飞支付工程款6123000元（包括2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元），尚欠407745.19元（7190258.09元-已付工程款6123000元-未完工程款300000元-质量保修金359512.90元）
9322 | 6503 | 一、合同标的不同，即工程承包范围不同
9323 | 9355 | 该工程虽暂不能验收，但通过鉴定部门对已完工工程价款和社保费作出认定，千田公司作为该工程的受益方，应当向实际施工人履行支付工程价款和社保费的义务
9324 | 9716 | 原告虽在审理过程中，向本院申请对工程量进行鉴定，但是由于双方未签订书面建设工程施工合同，双方对施工的范围、标准、工期、是否完工、是否按电子邮件中的图纸施工均不能达成一致意见，原告方亦不能提供完整的双方签字确认的施工资料，且案涉工程现已拆除不能通过现场勘验对工程质量及双方争议问题进行确认，故本院对原告的鉴定申请予以驳回
9325 | 7856 | 乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准）
9326 | 5359 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
9327 | 1355 | 现场踏勘开仓记录共七处，有六处无构造柱，有一处有构造柱，我所无法做出准确鉴定，湖南四公司认为提出破仓及抽芯均由大邦公司单方面进行，要求取同样的点进行检测，由于大邦公司提出程序等原因无法进行
9328 | 12641 | 3、关于工程款利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9329 | 2133 | 12873474.08
9330 | 4443 | 关于计算利息的起止时间问题，按照2013年1月23日《建设工程施工合同》约定
9331 | 1479 | 依据《中华人民共和国合同法》第286条规定
9332 | 8405 | 鑫华公司要求解除与龙河公司公司之间2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》，要求龙河公司和马世文、天宇公司连带支付工程款及工程进度款的利息、赔偿停工损失，确认鑫华公司对案涉工程享有建设工程价款优先权均不能成立，本院不予支持
9333 | 2121 | 449395.2
9334 | 7422 | 原告支付的各项税费是否应当计算在工程款范围内
9335 | 9613 | 关于第一个争议焦点，省建三公司与鑫红光公司未就已完工程价款进行结算，诉讼过程中，双方共同委托同方咨询公司对工程造价进行审核，同方咨询公司出具的《东瑞金融中心工程结算审核报告书》未经双方盖章或者签字确认，应当视为双方未达成一致的结算协议，故该审核报告书不能当然作为确定工程价款的依据
9336 | 3334 | 该工程系正常外网施工，应单独订立合同也与被告方分包范围无关
9337 | 2500 | 同时，杨建飞拿着林州建总公司的公章，以林州建总公司名义与潘国彬签订一份建设工程施工合同，合同约定的工程名称、工程内容、承包范围与上述合同一致
9338 | 7418 | 上述工程，被告湛新公司开具的行总价（不含税）为7,185,558.61元，湛新公司先后支付给被告大庆安装集团苏州分公司7,090,558.61元
9339 | 11808 | 当期利息（元）
9340 | 2462 | 范云表示同意并给杨建飞出具了委托书且加盖了建诚奎屯分公司的印章，同时还给杨建飞提供了建诚奎屯分公司的营业执照、公司资质证明等复印件
9341 | 2107 | 12157854.73
9342 | 3336 | 被告对该证人证言质证意见为
9343 | 9506 | 本案中，泰诚公司虽未完成合同约定的全部施工内容，但其已施工完成的2号楼、3号楼、4号楼及地下车库的部分工程经验收质量合格，故天马公司应按照合同约定支付相应工程价款
9344 | 310 | 委托代理人蒋建军
9345 | 9061 | “一、工程概况工程名称
9346 | 11242 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定
9347 | 10096 | 六、关于被告是否存在工期延误的问题
9348 | 1321 | 合同签订后，湖南四公司组织人员、设备于2011年8月进场开始施工
9349 | 11793 | 日月鑫公司存在迟延支付工程进度款的情况，应当承担迟延支付的违约责任
9350 | 4945 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9351 | 7082 | （三）秀湖鹭岛项目1-1工程合同签订及变更的事实
9352 | 11860 | 2015/8/28
9353 | 10944 | 汇都公司应当按照该最终结算约定履行上述付款义务
9354 | 2048 | 5%
9355 | 973 | 本院对该证据的真实性予以采信
9356 | 4450 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第二款关于“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请”的规定以及《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条关于“金融监管部门批准设立的金融机构以独立保函形式为财产保全提供担保的，人民法院应当依法准许”的规定，原告博源公司可以通过保险公司出具保函的形式为财产保全提供担保，而非必须以自己的财产或他人财产担保
9357 | 6534 | 对于工程款利息损失的确定问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
9358 | 6828 | 对被告所举的第一组证据中的第一份证据，本院认为原告的异议成立，故本院对该份证据不予采信
9359 | 4427 | “不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力
9360 | 11991 | 本院认为，根据相关规定，商品房开发企业进行商品房预售的，必须在其在建商品房项目的工程进度达到一定的标准，即施工至主体结构达一定的层数，并向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》后，方可进行预售
9361 | 3407 | 对证据十三王雅新的承包合同真实性有异议，对卫生清理都是由被告方进行，该证据不能作为原告另行支出劳务费的的依据
9362 | 7468 | 法定代表人张旭
9363 | 12564 | ”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定
9364 | 9564 | ”而天马公司并未提交泰诚公司实际放弃优先受偿权的证据
9365 | 1622 | 20110124
9366 | 767 | 故根据原、被告建设工程施工合同的约定，因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行的，发包人或承包人可以解除合同
9367 | 450 | 另外，地基增高甲方补助费用三万元，其余所增加产生费用有乙方承担
9368 | 4915 | 原告应根据合同约定及合同法的相关规定，行使其债权请求权，在建设项目三方合同书未解除、权利义务关系未清理、被告是否违约未确定的情况下，原告径行主张被告侵权，并要求其承担停止侵权、排除妨碍的侵权责任，无事实和法律依据
9369 | 6413 | A、B、C区块于2008年12月通过竣工验收，原告应在2010年12月前向被告支付A、B、C区块的质量保修金12127000元／97%＊3%="375"062元
9370 | 4129 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
9371 | 8359 | 现发包人喳西泰公司已经支付了工程款56740000元，向武龙、刘吉安予以认可，本院应当予以确认
9372 | 10924 | 基于以上，汇都公司提供的该合同真实性存疑
9373 | 12594 | 双楼建设公司以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
9374 | 1896 | 5179851.28
9375 | 5892 | 对于门窗等工程系被告外委工程无异议，本院予以确认
9376 | 10970 | 因此，汇都公司应当按照年利率24%向地金公司赔偿自2018年2月12日起至债务清偿完毕之日的资金占用期间的损失
9377 | 12285 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
9378 | 3804 | 结算审计完毕后三个月内付至结算总价的95%，留5%作为质量保修金
9379 | 10682 | 我局从2010年1月至2013年2月征收的建安税种税率如下
9380 | 3367 | 证据十四、2013年10月3日工程联系函，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部通知被告将施工材料与机具设备在10月5日前整理出场，确保2013年10月5日验收，同时证明被告已经完成施工
9381 | 12522 | 如2015年8月31日前不赔，该车由韩艳林自由处理，车价暂定200000元，具体以二手车定价为准
9382 | 6887 | 故社会保险费1583163.80元原告应支付给被告
9383 | 8041 | （7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况
9384 | 6427 | 被告要求原告赔偿解除《建设工程施工合同》的损失，未提供证据，本院不予支持
9385 | 4918 | 针对上述争议，本院认为，发包人融通公司应当直接向实际施工人蒋大平退还质保金
9386 | 3581 | 李坚古提交广东远顺建设监理有限公司贝特瑞工程监理部出具的三份证明，拟证明案涉工程存在质量问题，但并未提交合法有效的证据证明广东远顺建设监理有限公司系案涉工程的监理单位，且该三份证明除落款日期不一致外其内容均一致，与一般生活经验不符，因此，该三份证明不足以证明案涉工程存在质量问题
9387 | 4571 | 对于原告所诉撤销唐山市路南区人民法院（2015）南执字第1124号民事裁定，不属于第一审普通程序案件的审理范围，原告可另行主张权利
9388 | 9703 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》九十三条、第九十六条、第九十七条、第二百八十三条、第二百八十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第二十一条、第二十二条之规定，判决如下
9389 | 12661 | 本案中原、被告所签订的《建设工程施工合同》，经过建设工程的招、投标，原告考察现场和研究工程招标文件、合同条款、施工图纸和其它有关文件后，原告仍愿意以3972302.50元的投标报价与被告签订《建设工程施工合同》，故该《建设工程施工合同》是双方当事人在平等自愿、协商一致的基础上签订的，是双方当事人真实意思的表示，且内容不违反法律及行政法规强制性规定，该合同为有效合同，合同一经签订，对双方当事人均具有法律约束力，原告及被告应当按照合同的条款履行自己的合同义务
9390 | 12352 | 由于五台工业园管委会不能提供证据证明该两笔款项经过道隧公司确认或与本案涉案工程存在关联，故本院对该两笔款项不予确认
9391 | 9879 | 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9392 | 3138 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
9393 | 9854 | 再次、关于人防工程款是否应列入本案总工程造价的确认
9394 | 11749 | （一）按照补充协议约定的单价乘以建筑面积扣减按照辽宁省2008年定额计算未施工工程量的已完工程造价
9395 | 8652 | 如双方仍协商不成，待被告安澜公司与中交一航局第五工程有限公司及其他12家施工单位结算确定工程量，原告取得新的证据后亦可就该部分工程款另行起诉
9396 | 2540 | 一、关于争议焦点一，本院认为，格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，将涉案工程直接发包给没有施工资质的杨建飞，杨建飞伪造建诚奎屯分公司印章、借用林州建总公司资质，以两公司名义又将涉案工程非法转包给无施工资质的潘国彬施工，根据《解释》第一条第一项、第二项、第四条的规定，涉案的五份建设工程施工合同均应确认为无效合同
9397 | 1937 | 20110831
9398 | 3803 | 按合同约定，竣工验收合格交房，工程款付至已完工程产值的80%
9399 | 9597 | 第五，关于原告赵玉民主张的工程款数额及利息如何确定的问题，应以上东新城小区3-6号楼、厢房楼及物业房工程总造价合计37989817.00元，减去已拨现金19078574.00元及已拨房19885485.00元，经计算被告上东新城公司向原告赵玉民多拨付工程款974242.00元
9400 | 10432 | 六、本协议签订后20日甲方必须办齐开工前所有手续至《建设工程施工许可证》（包括施工现场“三通一平”），因手续不完善给乙方所造成的一切损失均由甲方承担，乙方需要做好施工前期的有关准备工作
9401 | 3946 | 综上，万特公司应付中色十二冶公司的工程总造价为283113435.91元（163870362.67+2480万+2350万+5000万+20943073.24）
9402 | 1211 | 六、关于是否享有优先受偿权的问题
9403 | 11752 | （二）以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算）:鉴定金额为
9404 | 13003 | ⑧2015年10月24日到2017年12月14日共783天，年利率为4.35%，60万元工程款管理费的利息为6718.78元;上述利息合计12316.22元
9405 | 6296 | 合同金额为
9406 | 2490 | 林州建总公司在签合同之前和之后向施工现场派驻过工作人员
9407 | 10782 | 从原告提交的闽中公司制作的2012年12月28日工程结算书第二页单项工程造价汇总表可以看出，变更、增加工程价款为513839元
9408 | 4614 | 基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程为五年
9409 | 9447 | 被告万辉公司未按时支付工程进度款，理应按照《建设工程施工合同》的约定向原告联建公司支付相应的违约金
9410 | 798 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第三项、第十七条、第十八条之规定，判决如下
9411 | 1760 | 18#第11层
9412 | 7292 | 秀湖鹭岛2-2期3-27#、3-32#楼（地上部（地上部分规模
9413 | 5133 | 依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
9414 | 10043 | 该争议在于建筑甲供材中幕墙埋件（MJ-A、MJ-B）是否系原告施工项目，该施工项目对应的是双方争议部分造价1155106.76元中的004号签证内容，而004号签证所对应的项目系由原告施工完成，因此根据造价咨询公司关于甲供材调整说明及处理意见，该131024.99元款项应视为甲供材款项
9415 | 4419 | ”参照此规定，本案在大连市中级人民法院审理期间，法院已委托鉴定机构进行鉴定，本院审理后，博源公司、益宁公司、成伟公司对在大连市中级人民法院审理期间的质证和庭审意见均予以认可，不需要重新质证和重新鉴定，视为诉前共同委托有关机构进行鉴定
9416 | 11821 | 2015/1/5
9417 | 6673 | 又因双方当事人对工程造价存在争议，义银公司主张以竣工后60日作为付款至95%的节点，该项主张不能成立
9418 | 3342 | 石家庄一建的情况说明证明石家庄一建同意原告起诉并且向川凯劳务公司主张权利
9419 | 5635 | 七、被告的抗辩理由不成立，原告的全部诉讼请求应依法获得支持
9420 | 3307 | 证据十五、冠华公司与孙瑞正2013年12月13日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应安装而未安装的阳光板篷工程未安装面积150㎡，原告替被告支出劳务费1.8万元
9421 | 8105 | 1-10，面积52.88㎡
9422 | 6921 | 富丽公司通过招投标方式承包了卉森公司“秀湖鹭岛国际社区”工程项目，并先后于2014年8月5日与卉森公司签订了2-1期，2-2A期《建设工程施工合同》、2015年1月21日签订了1-1期剩余工程《建设工程施工合同》，双方就1-1期剩余部分工程还签订了相关施工补充协议及《材料移交合同》
9423 | 8456 | 贰佰万元）（现金交付）
9424 | 5510 | 我方工作人员接到通知后取回所送资料，时间约在2016年夏天
9425 | 5659 | 原告多次将档案送交档案馆未果，是由于被告造成的，且与工程结算无关
9426 | 6944 | 4、判令富丽公司赔偿项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期向部分买受人交房给反诉原告卉森公司造成的损失人民币74.23万元，1-4项总计人民币2859.58万元
9427 | 5011 | 二、被告与异地办签订解除协议过程中是否存在欺诈行为，原告是否可以行使撤销权，如果可以行使撤销权，除斥期间是否已过
9428 | 4766 | （1）2014年9月30日的653217.38元，原告称没有收到，被告付给了钢材供应商薛艳文，但该款由张学忠委托转给薛艳文，应当计入已付款中
9429 | 1402 | 被告（反诉原告）瑞海公司就其开发建设的临湘市名流花园二期工程（一标段）进行招标，2012年12月7日被告（反诉原告）瑞海公司及
9430 | 7135 | 6.2017年1月5日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知
9431 | 10956 | 同时，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，鉴于当事人自认双方各自提交的《建设工程施工合同》在当地建管部门均未有备案记录，且存在案涉合同无效情形，本案不具备适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定的按中标备案合同结算工程款的条件
9432 | 8382 | 建设工程施工合同司法解释第十七条规定
9433 | 12287 | 因被告宏茂公司及被告王超华与原告未建立合同关系，对原告要求被告宏茂公司、王超华承担连带付款责任的诉讼请求，本院不予支持
9434 | 4056 | 后经法院执行，从2015年8月至10月，被告嘉瑞公司陆续交纳执行案款1800万元
9435 | 856 | ”《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款规定“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证
9436 | 7448 | 故本院认为，被告大庆安装集团苏州分公司认为付款条件未成就的说法本院不予采信
9437 | 3217 | 依照《中华人民共和国仲裁法》第二十条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国仲裁法﹥若干问题的解释》第七条的规定，裁定如下
9438 | 82 | 贵司至今已经批复2797万元，达到总工程款的50%
9439 | 1246 | 3、鉴定意见按招标控制价与中标价比率下浮缺乏事实依据
9440 | 10887 | 关于争议焦点三，一建公司对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条及最高人民法院关于建设工程价款优先受偿的相关规定，工程价款优先受偿权是法律赋予承包人的权利，并不因为合同无效或以工程完工并经竣工验收为先决条件，而且建设工程价款优先受偿权不及于建筑物所占用的建设用地使用权部分，建设工程价款优先仅仅对建筑物的价值部分有优先受偿的效力
9441 | 5148 | “建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
9442 | 8703 | 原告诉请被告给付所欠工程款及利息，并赔偿其损失，有事实根据和法律依据，本院予以支持
9443 | 325 | 2012年12月29日，繁宝公司与钱国木业公司签订工程补充协议书，对合同总造价、工程款的支付时间进行了调整，崎丰厂也对此予以确认
9444 | 2566 | （三）对于合同外的工程，应当按照鉴定书进行结算，理由如下
9445 | 104 | 对此不能理解为涉及图纸包含夹层
9446 | 8255 | 自2016年12月1日起至2016年12月31日止，以50,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
9447 | 5910 | 后续文字已省略...... 请到网站查看案例
9448 | 8772 | 第三，因建工集团离场时并未施工完毕，大豐置业要求建工集团交付
9449 | 6983 | 秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同（建委备案）、秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同、秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同（清单部分）、1-1期（工）字2015年48-1号建设工程施工合同补充合、1-1期（工）字2015年48-2号建设工程施工合同补充合同二（防水、保温、涂料、文化石、屋面瓦工程）、XH-(1-1)-GC-2015-048-03号建设工程施工合同补充合同（屋面瓦）、XH-(1-1)-GC-2015-048-04号施工合同补充协议（旋挖桩）XH-(1-1)-GC-2015-048-06号建设工程施工合同（加板加隔墙工程）
9450 | 1110 | （1）建设工程已实际交付的，为交付之日
9451 | 11790 | 第三笔金额2095万元，因落款时间为2017年1月，日月鑫公司庭审中认为应按2017年1月31日计
9452 | 2852 | 在补充鉴定意见2中鉴定机构已将12#-24#楼电气预埋PVC管价格由中型调整为重型，增加金额231096.22元（包含18#楼）
9453 | 6030 | （二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年
9454 | 2692 | 原告并主张在工程施工中投入资金，但其提供的证据并不能足以证明，故本院不予采纳
9455 | 12013 | XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致
9456 | 8882 | 置业公司认为，这份判决与置业公司没有实际联系，也没有见到过，请法庭依法核实该判决书的三性
9457 | 7811 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负
9458 | 8312 | 从内容上看也系将《湖北省建设工程施工合同》中所涉及的建设工程项目，由李波以“自担风险、自负盈亏、承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务，负责施工项目从开工直至竣工验收结算完毕及工程保修期满、项目账务结清全过程管理
9459 | 10178 | 原告对被告提供的证据10、11、15表示不认可
9460 | 8251 | 因被告在该承诺书中对于付款作了分阶段承诺，而原告又认可该承诺书，故被告应承担如下违约责任
9461 | 11476 | 碧施合字（2011）-第023号）作出的结算价款可以作为双方结算依据
9462 | 4464 | 第二，博源公司享有优先受偿权的行使期限和起算点为益宁公司应支付工程款之日起六个月内
9463 | 4534 | ”的规定，原告诉请解除合同符合法律规定，本院予以支持
9464 | 1408 | 1#、2#、3#、4#、5#楼桩基、基础、主体、装修、水电、消防及施工图纸设计的工作内容（除电梯外）和签证等
9465 | 6685 | 义银公司于2015年6月4日起诉主张剩余工程款并主张优先受偿，符合法律规定，本院予以采纳
9466 | 8790 | 七、关于大豐置业反诉要求建工集团支付因未履行安全管理责任的罚款106300元的问题
9467 | 695 | 繁宝公司施工，故要求钱国木业公司将大锯的位子挪掉，钱国木业公司就配合繁宝公司将大锯挪掉了，挖机由繁宝公司提供，人工由钱国木业公司与繁宝公司共同出，钱国木业公司提供了石子、黄沙，由繁宝公司提供了水泥，马士信现不记得黄沙、水泥的购买量了
9468 | 11249 | 隆盛翔公司已按照合同约定履行涉案工程的施工义务，涉案工程经四方竣工验收合格，故冶科纳米公司应当按照合同约定支付工程款，长期拖欠不妥
9469 | 3916 | 对于主材二次搬运费用3976518.93元，双方在合同中对该费用未予约定，双方亦未提供施工过程中计算该项费用的签证资料，根据安徽2000建筑安装工程费用定额的相关内容，二次搬运费用已包含在工程综合取费内，故该项费用不应再单独计取
9470 | 4082 | 二、关于本案工期延误造成的损失应由谁承担的问题
9471 | 9176 | 关于程振国主张的更高比例工程进度款支付待符合相应合同约定条件后再另行主张
9472 | 2651 | 四、关于争议焦点四，本院认为，对于潘国彬主张的律师费，既未提供合法票据，也无法律规定和当事人约定，故本院予以驳回
9473 | 10102 | 七、关于被告就涉案工程垫付的各项费用问题
9474 | 685 | 关于增加整个排工程管道事宜说明，因该工程在设计中没有考虑到排水的实际情况，从而在施工中无法排水
9475 | 1389 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司向大邦公司支付因工程质量达不到约定而支付违约金1000万元的主张，因涉案工程已经竣工验收合格并已交付大邦公司使用，故对其该项主张亦不予支持
9476 | 3479 | 时间上也不对，也从未更换过施工队伍
9477 | 5806 | 其中规费（社会保障费）按照1.8%计取
9478 | 2637 | 根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，并参照《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十条关于“本办法所称挂靠，是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为
9479 | 10023 | 关于焦点二、涉案工程造价
9480 | 8406 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
9481 | 12755 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》予以回复，并对华磊公司希望解除合同的意思表示进行承诺，同意解除《融资协议》
9482 | 12401 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
9483 | 6121 | 对于被告待证的第3点证明目的，97%的比例应为合同价的97%
9484 | 6696 | 鉴定费属于诉讼费用范畴，依据《诉讼费用交纳办法》第二十九条第二款之规定，部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额，本案鉴定费100万元，由义银公司负担60万元，文峰公司负担40万元
9485 | 10316 | 关于被告付款条件是否已成就，本院认为原、被告于2012年9月30日签订的《工程施工补充协议》第二条，系对付款条件的变更，现系争工程已于2013年6月18日竣工验收合格，被告也承认已于2013年6月30日对底层进行使用，故本院对原告要求被告支付剩余工程款及利息的诉讼请求予以支持
9486 | 2111 | 18栋已付款
9487 | 7815 | 并列举了内外装饰工程存在7项问题
9488 | 1806 | 236772
9489 | 12196 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9490 | 2791 | 涉案工程的签证都是真实的，都是海协公司、施工单位和监理单位三方根据现场实际增加的工程量签订的，不存在造假
9491 | 3897 | 依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下
9492 | 1184 | 14轴—18轴施工至±0.00以上2层,19轴至27轴已施工至±0.00以上3层,目前建设单位与施工单位至签订了施工备案合同,没有签订补充施工合同,施工单位施工进步缓慢,工程款未支付到位”，说明原告当时完工的工程量，同时也说明了被告的工程款未支付到位，并不是采信该补充意见后被告存在超付工程款的情况
9493 | 1685 | 931482.8
9494 | 9877 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
9495 | 5037 | 之后经招投标，原告中太公司与被告金孚公司签订经备案的中标合同
9496 | 891 | ”50.3约定“如果承包人未能在规定的时间内修止某项质量缺陷，则发包人可自行或者指派第三方修正缺陷，因此产生的费用应由承包人承担
9497 | 426 | 预留工程结算款5%作为保修金，保修期为一年，保修期自竣工验收合格之日起一年，保修期满30天内结清
9498 | 9408 | 截至2015年5月20日，原告联建公司已经完成本案工程进度为
9499 | 3748 | 以未付工程款63386375.61元（78386375.61元-1500万元）为基数，从2014年5月12日计算至2014年6月29日
9500 | 6596 | 3.义银公司是否在欠付工程款的范围内享有优先受偿权
9501 | 12264 | 1.在是否具有劳动人事关系上看，陈兴元与俊鼎公司名义上为内部承包，但双方并无劳动关系
9502 | 9801 | 庭审中，根据双方当事人的陈述及证人证实，第八层以上的砌墙、支模及钢筋等均由原告的工人完成，混凝土由被告向混凝土公司购买，事后双方也未进行补充约定，故应当认定为原告已按合同约定完成建房施工，关于是否存在质量问题，庭审中已向被告释明，被告明确表示不申请鉴定
9503 | 10671 | 施工工期为365天，该项目中标合同工期为210天，实际延长工期达155天
9504 | 5226 | 原告提供工程价款属于协议书范围内的按照协议书范围执行，在决算后支付
9505 | 1200 | 本院对有争议的款项作如下认定
9506 | 12511 | 本院根据庭审中原、被告双方当事人的自认及本院的认证情况，依法确认如下法律事实
9507 | 1939 | 5701602
9508 | 7374 | 原告邬毅为证明其诉讼主张提供了如下证据
9509 | 3998 | 对中色十二冶公司要求万特公司按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金的诉请，经查，案涉工程至今未进行竣工验收，本应将案涉工程投入使用时间视为竣工验收时间，由万特公司自该日起支付欠付工程款利息，但根据双方合同及补充协议中关于工程竣工结算审查期限和付款节点的约定，发包人应在收到承包人完整的竣工结算资料后60天内审核完毕，结算完成后一个月内支付结算价95%工程款
9510 | 9298 | 根据合同相对性原则，本案债务应由山西六建海南分公司和山西六建承担，对山西六建关于应由昌陆投资公司和昌陆建筑公司承担本案工程款支付责任的抗辩，本院不予采纳
9511 | 13094 | ……”，本院根据该条规定，确定防水保修期为工程竣工后5年
9512 | 6045 | ”的约定，《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）确定工程鉴定结论为工程送审金额69010393.57元，审定金额为54924786.08元，核减14085607.49元，核减率为20.41%，则案涉审核费为422568.22元（14085607.49元×3%=422568.22元）
9513 | 6783 | 该施工顺序与《施工组织设计》的计划并不一致，据此能够认定大经公司并未完全按照《施工组织设计》的顺序进行涉案工程的施工
9514 | 5631 | 《建设工程施工协议书》第16条款约定，甲方无合理理由二不按时支付工程进度款、甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情形的，甲方应该承担违约赔偿责任
9515 | 5927 | 综上理由，原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同应属无效，且原告与被告亚太公司对合同无效这一后果的产生均存在过错
9516 | 4328 | 此承诺作为博源公司承建工程的基础和前提条件，违反了《招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定
9517 | 2364 | 35732210.66
9518 | 12100 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据第第（五）项的规定，认定无效
9519 | 12475 | 对第二组证据的真实性认可，但是该笔款项是东泓新居的工程款，不应由钱克飞偿还，且工程款没有用于夫妻共同生活，与马娅娅无关
9520 | 1764 | 20110505
9521 | 10063 | 根据《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条第一款
9522 | 2244 | 1421325.4
9523 | 8840 | 四、关于郝立民是否应承担支付工程款的连带责任
9524 | 5243 | 11、应付工程款计算说明、迟延付款利息计算表、迟延付款利息计算说明
9525 | 9305 | 本案中，原、被告按相关合法程序办理完手续后，双方于2011年9月6日签订《建设工程施工合同》，又于2011年9月9日签订了该工程施工合同的《补充协议》
9526 | 11844 | 147
9527 | 4923 | ……(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”，因此，蒋大平以安泰公司名义与融通公司签订的建设工程施工合同无效
9528 | 4338 | 案涉二期工程项目博源公司与益宁公司共签订三份《建设工程施工合同》，即2013年1月23日签订的非备案的《建设工程施工合同》和2013年1月28日签订的二份备案的《建设工程施工合同》，博源公司主张，应按实际履行的非备案合同约定的可调价格为结算依据，益宁公司认为，应按备案合同约定的固定单价为结算依据
9529 | 5139 | “禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
9530 | 3448 | 对证据一、二、三、六、七、因是复印件不予质证，应属无效
9531 | 12614 | 根据民事诉讼法第一百二十四条规定
9532 | 7065 | 发包人完成竣工付款的期限
9533 | 4559 | 案件受理费及鉴定费，应根据案件情况合理分担
9534 | 11956 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
9535 | 6938 | 5、富丽公司迟迟不与卉森公司办理结算、提交结算书，是造成双方至今没有结算的主要原因
9536 | 9060 | 2017年9月28日，总承包人建设公司与内部承包人程振国签订《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》，具体内容节选如下
9537 | 7427 | 合同价格包含但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润
9538 | 11025 | 本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷
9539 | 6350 | 广丰建设认为新建水泥的行为完全不符合合同约定与诚信，特别是D区的通电报告在广丰建设（规定）的期限内仍未能通过，已逾期22日，并且到目前为止D区尚未通电，构成严重违约，对广丰建设名誉和经济造成了严重的影响，新建水泥已不具备继续履行合同的条件和能力
9540 | 12370 | 关于资金占用损失的具体金额
9541 | 6524 | 而且，根据原、被告及案外人蔡军强、张忠在2009年6月18日达成的《协议书》第三条中明确约定“被告优先无条件支付原告工程款至2亿元人民币（原按工程进度付款的约定取消），被告支付总工程款达到2亿元后，原、被告双方再进行工程阶段结算，对工程款差额进行找补
9542 | 5376 | 25、关于6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志
9543 | 2177 | 13993479.74
9544 | 13045 | 法律另有规定的，依照其规定
9545 | 6799 | 因该工程价款在本案诉讼中才被确定，故对大经公司主张的上述欠付的工程款利息，本院确定自本案起诉之日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算
9546 | 3390 | 对证据五发票真实性无异议，中标通知书真实性无异议，建设工程施工合同无异议，但对其证明目的均有异议，1、该中标通知书是2013年5月20日由河北联大发出的要求北京巨龙有限公司与中标人订立合同，而中标人是石家庄一建公司，订立合同内容为消防工程，也就是说消防工程与劳务分包合同无任何关联，这是单独的一份需要专业资质的合同，故而不存在被告应安装或不安装问题
9547 | 6680 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价或拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
9548 | 10868 | 闽中公司要求吴东安承担违约金的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持
9549 | 9181 | 故逾期付款利息为15586356.30元×4.35%÷2=339003.25元（从2019年10月14日起，按1-5年银行贷款利率，暂计算至2020年4月14日
9550 | 9127 | ”
9551 | 9145 | ”
9552 | 11923 | 2017/1/3
9553 | 1286 | 已查明，赣鑫公司于2014年7月1日向梅端华出具授权委托书,授权梅端华全面负责长虹商务工程项目现场管理过程中所有相关工作（包括但不限于工程现场施工管理、相关业务洽商、项目承建过程中相关协议、合同签订、工程款收、付、工程项目结算等）事宜并加盖了委托单位的公章以及法定代表人的私章，代理人梅端华亦予以了签名确认，故可以认定被告与梅端华之间的委托代理关系成立
9554 | 6352 | 自本发函之日起解除与新建水泥签订的《建设工程施工合同》及其他与工程项目相关的所有协议，并请新建水泥
9555 | 12928 | 一、工程款建筑面积
9556 | 9538 | 1.关于停窝工损失
9557 | 3368 | 证据十五、2013年10月5日河北联大8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况，证明被告施工的河北联大8号宿办楼在10月5日前已经达到竣工验收标准条件
9558 | 2979 | 虽然第二十干休所未与远东诚信公司一起与中煤正辰公司签订《建设工程施工合同》，但第二十干休所仍应与远东诚信公司连带承担给付工程款的责任
9559 | 12740 | 经质证，反诉被告对反诉原告提交的证据C1的真实性、合法性和关联性均不予认可，认为该组证据与反诉原告在本诉中提交的证据B2《黎明之城项目工程交接资料》自相矛盾，且没有发票予以证实
9560 | 9206 | ……”规定进行判定，刘忠明等人在与长坪公司签订建设工程施工合同时，系分包方，属于自然人，根本没有取得建筑施工企业资质，因此其签订的建设工程施工合同属于无效合同
9561 | 9866 | 根据上述法律规定及公平原则，闽西宾馆尚应支付的工程款应自同源公司因本案向本起诉之日起即2016年7月25日起、按中国人民银行同期同类贷款利率计息
9562 | 8081 | 发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%
9563 | 5442 | 原告质证意见
9564 | 1008 | 原告质证认为被告提供的该文件第13.2条款与原告持有的第8页13.2条款内容不一致，且被告提供的投标文件没有体现不可变价
9565 | 2829 | 的解释》第九十条的规定，判决如下:
9566 | 5619 | &quot;外委工程在2015年10月之前就结束了，1至10楼的塑钢窗、单元入户门、进户门、仓房门、车库门、楼梯及阳台栏杆扶手
9567 | 11694 | 对于材料费和人工费的补差部分，XX公司所作的补偿200万元的承诺，依法有效，应计入XX公司应得的工程价款部分
9568 | 2662 | 对原告提供的证据五、证据六、证据七，二被告均提出异议，认为该三份证据不能证明原告主张的事实
9569 | 7981 | 对证据2，真实性、合法性没有异议，但认为开工令证实了本案工程依法开工时间，原告(反诉被告)未在约定的580日完成本案工程，存在违约
9570 | 7102 | 按第20条争议解决处理
9571 | 8214 | 第一，关于涉诉建设施工合同的效力应如何认定的问题
9572 | 1431 | 本案中原告（反诉被告）长沙建工公司主张按备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，而被告（反诉原告）瑞海公司主张按2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算
9573 | 5800 | 5、丽景家园综合楼电气55699.17元
9574 | 12342 | ⑵基础配套设施代付签证单，共2笔，代付项目为
9575 | 3206 | 本院认为，二被告于2007年12月17日签订的《建设工程施工合同》，原、被告双方对该合同的真实性均无异议，故本院对该合同的真实性予以确认
9576 | 1081 | 2011年，被告将涉案工程向社会公开招标
9577 | 4054 | 关于焦点一
9578 | 4381 | “余款扣除质量保修金5%后，在招标人工程造价经审计后支付”和“逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金”，因违约金约定过高，应适当减少为24%/年
9579 | 4783 | （10）被告称2015年12月10日的896723.58元已付给张学忠，但张学忠没有确认也未否认，经查，该款有张学忠在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中
9580 | 5593 | 鼎晟公司于2014年4月1日即开始进场作业，经各方批准认可的《施工组织设计》以及原告提供的施工日记证明
9581 | 12299 | 2.道隧公司主张五台工业园管委会支付投资款66,647,226.16元，支付投资回报款共计7,553,352元及自2018年3月21日起直至付清止的投资回报款能否得到支持
9582 | 10179 | 原告对被告提供的证据13的关联性不予确认
9583 | 7996 | 反诉原告（本诉被告）针对反诉向法庭提供如下证据
9584 | 8540 | 被告天航公司对证据8、9无异议
9585 | 6368 | 广丰建设存在多处违约行为，多处迟延支付工程款
9586 | 7784 | 6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日
9587 | 7571 | 对于被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅约定的余款在业主方款项到账后支付，该约定的付款期限属约定不明，被告大庆安装集团苏州分公司应当在工程款明确后即应当支付原告工程款
9588 | 7431 | 故原告支付的各项税费不能纳入工程款范围，本案工程款总价应认定为7,185,558.61元
9589 | 10266 | 本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
9590 | 11690 | 对于水电费的支付，因双方并无约定，且施工方亦尚未实际支付，而双方在结算时已包括了该部分，故根据相关建筑文件和行业惯例，应由施工方承担
9591 | 10467 | 河南建安公司认可仅对该工程的主体进行了施工，其他项目未进行施工
9592 | 10684 | （2）企业所得税2%
9593 | 10039 | 被告辩称该部分工程系经其对外分包工程，对此原告不予认可，被告亦未提供其将该工程对外分包的有效证据，且该工程系属于原告施工图纸范围之内容，故被告该辩称，本院不予采信，该项目视为原告施工完成，该争议款项不应从工程造价中予以扣除
9594 | 1125 | 当事人不能将两表割离开来，只认一表而否定另一表的效力
9595 | 2481 | 该合同书与格瑞汀公司提供的《分项项目劳务作业责任合同书》内容一致
9596 | 923 | 被告质证认为与本案原告诉求无关，这是具体施工中的记录，请专业人员核对，备案的合同双方未实际履行，应当按照双方实际履行的合同中约定的价款进行结算，对于涉及变更部分不需要鉴定
9597 | 10583 | 原文空白）为幢号现场质检员
9598 | 714 | 现繁宝公司提供了由钱国木业公司员工马士信签字的“大锯基础”单及新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表，可以证明相关工程由繁宝公司施工
9599 | 12147 | 在（2011）民一终字第62号汕头市建安（集团）公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，最高人民法院以施工方的下属企业与建设方签订了工程保证金使用合同，约定施工方提供保证金供建设方用于施工认证银行验资，以及该款项在验资后仅限于项目工程施工中支出使用为由，认定双方当事人在招投标前即已就工程由施工方施工达成了合意，经招标程序签订的施工合同依法应属无效合同，以及以当事人不得在中标后再行订立背离中标合同实质性内容的其他协议为由，认定在工程造价或付款时间和金额上对中标合同进行变更的补充协议也为无效合同，并在此基础上认为，就同一建设工程分别签订的多份施工合同均被认定为无效后，应当参照双方当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款
9600 | 5583 | &quot;发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款&quot;的约定，被告应该按照合同约定据实结算支付工程价款
9601 | 94 | 涉案工程是通过招投标的方式进行的，中城投六局与九洲公司签订建设工程施工合同及补充协议是双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应为合法有效的合同，双方均应按照合同约定履行
9602 | 1186 | 本院在证据交换过程中向被告释明，依据四川省高级人民法院民事审判第一庭《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》中第二十五条第二款的规定“当事人就已施工的工程量存在争议的，应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定
9603 | 700 | 现本案存在以下若干争议焦点，1、系争工程的造价应当如何确定
9604 | 1892 | 20110801
9605 | 9089 | 签订承包合同
9606 | 7370 | 2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）
9607 | 12236 | 本案中，涉案工程虽已于2015年10月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和勘察单位验收合格，且已经交付，但原告方未提交证据证明建设工程在竣工验收合格后，竣工验收备案也已经完成
9608 | 3902 | 万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失计211733875.28元
9609 | 1608 | 395884.44
9610 | 114 | 本院委托上海建惠建设咨询有限公司对已完成工程量及工程价款进行鉴定，经鉴定已完成工程量工程价款为79308426.36元，已完成建筑面积为34073.19㎡，造价为2746.27元/㎡
9611 | 6607 | 而关于集中商业综合体工期的约定与中标通知书确定的工期不一致，明显地缩短了工期，该变更属于实质性内容的变更
9612 | 7698 | 2.原、被告于2008年1月1日签订的《合作协议》1份
9613 | 2696 | 四原告另提交2016年1月28日的《证明》系原件，张贺忠虽不予认可，但该《证明》的内容实际与2016年3月16日的《证明》内容并无差异，因此本院对该2016年1月28日的《证明》亦予采信
9614 | 7585 | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
9615 | 569 | 以此证明直至2015年1月6日，繁宝公司尚有工程没有完工
9616 | 8130 | 8-12，面积43.81㎡
9617 | 12104 | 《中华人民共和国》第规定
9618 | 5571 | 打井费及打井罚款费应由被告自己承担且不应计算在工程款中，因为合同约定被告应该保证通水、通电、通路的&quot;三通&quot;基础施工条件,《建设工程施工合同》第2.4.2条款有明确约定
9619 | 6813 | （二）保证金及利息是否退还
9620 | 2289 | 773,440.82
9621 | 8070 | （6）政府因庆典、或疫性规定停工
9622 | 12500 | 对第三人提交的所有证据的三性均予以认可
9623 | 9335 | 首先，根据查明事实，千田公司与恒基公司持有的《建设工程施工合同》在合同签字签章处存在差异，在双方对存在差异的原因各持己见，且均未提供证据证明的前提下，应对两份《建设工程施工合同》的一致部分进行确认、差异部分不予确认，根据恒基公司、丁蔡俊提供的证据不足以证明千田公司同意或明知案涉工程由丁蔡俊借用恒基公司资质实际施工
9624 | 182 | 借用建筑企业的名义或者资质证书承接建设工程的承包人、非法转包中接受建设工程转包的承包人、违法分包中接受建设工程分包的分包人等
9625 | 6440 | 综上，被告认为本案鉴定机构超越资质等级进行鉴定，其鉴定结论无效的主张不能成立，本院不予采纳
9626 | 12243 | 本院认为，陈兴元作为实际施工人挂靠俊鼎公司承建工程，自行投入资金并组织施工完成了工程项目，俊鼎公司应当向其支付工程款，俊鼎公司对此并无异议
9627 | 9908 | 原告义乌市工商行政管理局于2008年1月17日向被告浙江锦杨建设有限公司支付涉案工程预付款229900元事实清楚，本案关键在于原告是否有权要求被告返还该预付款
9628 | 199 | 经本院主持调解，双方当事人达不成协议
9629 | 8578 | 被告安澜公司将该项目标段D区填海施工工程划分为13段，分别分包给包括国盛公司在内的13家施工单位施工
9630 | 4367 | 按照2011年10月18日博源公司与益宁公司签订的《建设工程施工合同》第五条约定的合同价款为90,749,548.61元，故在《工程质量缺陷保修书》第五条工程质量缺陷保修金条款约定
9631 | 3613 | 同时，结合原、被告自己的审价事实以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本院将符合双方当事人真实意思，并在施工中具体履行的《建设工程施工补充合同》作为确定原、被告双方权利义务主张的合同依据
9632 | 12485 | 对原告提交的第一组证据无异议
9633 | 611 | 繁宝公司曾于2013年10月25日出具收款凭证，载明，收到杨钱国厂区大门口消防工程增加补贴款1,000元
9634 | 412 | 承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用
9635 | 4341 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款规定“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”
9636 | 3161 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效
9637 | 4456 | 理由如下
9638 | 7860 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负
9639 | 2575 | 合同内和合同外的工程都是我承包的，我承包后将工程的绝大部分交给潘国彬施工，前期的工程是我自己干的，工程款已与潘国彬结算，包含在已支付的4961840元之中
9640 | 3379 | 证据二十、2013年12月10日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年12月10日联合发文，要求被告配合验收接地避雷设备及安装情况
9641 | 9631 | 主体工程按《建设工程施工合同》第23.2条约定下浮5%，按成都市标准化工地标准计取安全文明施工费，工程结算价为168222317.40元
9642 | 7168 | 13#、15#楼外墙保温延期8天
9643 | 12503 | 对第二组证据的三性均不予认可，我方对此并不知情
9644 | 4280 | 神华公司将承接的工程再行转包给唐君术承建，因唐君术不具有建设工程施工资质，故其借用了构皮滩公司的资质，以构皮滩公司的名义与贵州神华公司签订了建设工程施工合同，双方由此建立了建设工程施工的发包与转包关系，基于建设工程所引发的纠纷理应使用建设工程相关的法律规定予以调整
9645 | 3399 | 对证据八对施工合同真实性有异议，玻璃幕墙，双方在合同中没有约定，不属于被告方的分包范围，该工程的施工与安装与被告无关
9646 | 1153 | 五、案涉下欠工程款的利息
9647 | 12968 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
9648 | 9186 | 建设公司称程振国以占有部分竣工验收资料为由，阻挠正常竣工验收已达到非法目的
9649 | 12388 | 根据被告提交的施工现场照片显示一扇厕所门拆除
9650 | 5175 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下
9651 | 8496 | 对被告东龙公司向原告收取的工程保证金，因被告东龙公司在出具给原告的两份《收条》中已注明在姚安大酒店项目的工程保证金1000000元、在西街小学片区城市综合体建设工程项目的工程保证金2000000元均以现金交付，被告东龙公司向原告出具的《承诺》能与《收条》两份相互印证原告向被告东龙公司缴纳的工程保证金合计为3000000元的案件事实，故本院对原告向被告缴纳的工程保证金为3000000元予以确认
9652 | 6105 | 证据10，被告对证据的真实性没有异议，但认为不能证明被告要求原告多支付设备款的事实
9653 | 6679 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
9654 | 2946 | 一是招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算
9655 | 3030 | 本院认为，涉案项目虽由第二干休所进行招标，但实际签订《建设工程施工合同》的相对方为远东诚信公司与中煤正辰公司，且实际付款亦为远东诚信公司进行付款，应认定双方建立了建设工程施工合同关系
9656 | 2732 | 3.国神华公司应否向南通二建公司支付未交付工程施工的违约金
9657 | 1053 | 1.防盗门
9658 | 4755 | （三）电费
9659 | 1280 | 鉴上，现有证据不能反映被告授权缪泽荣代表该公司签订补充合同、代为接收和结算案涉工程价款的意思表示，即缪泽荣为无权代理人
9660 | 5447 | 证明被告支付给原告（或视为支付给原告）的工程款合计29006671.75元（被告提供28299500元，漏掉707171.75元）
9661 | 452 | 为使该工程能按期顺利完工，经甲乙双方多次协商，签署本协议，共同遵守
9662 | 10429 | 2、工程决算办法
9663 | 12482 | 对第七组证据的真实性认可
9664 | 10496 | 邓州泰和公司提出合同未约定计算配合费，因此不应该计算配合费
9665 | 4948 | 审判实务中关于该条规定的适用存在较大争议且不统一
9666 | 11835 | 2015/2/7
9667 | 4449 | （三）关于诉讼保全责任险费、鉴定费问题
9668 | 2429 | 原告分别于2011年11月22日、2012年5月18日、2013年7月15日向被告分别于2011年11月22日、2012年5月18日、2013年7月15日向被告发出编号xx，编号ej-os-055、编号xx号“工作联系函”中，明确17#、18#楼向被告要求进行竣工验收、19#楼因被告未经竣工验收，擅自将房屋交付给购房业主，被告未按约定“明确答复”、亦未向本院递交证据证明上述时间对原告的答复情况，综上，本院认可原告提出的17#楼竣工验收时间为2011年11月20日，18#楼竣工验收时间为2012年6月20日，19#楼竣工验收时间为2013年7月15日
9669 | 9718 | 综上，原告的诉讼请求既无法律依据，又无事实依据，依法应予驳回
9670 | 11211 | 核减已付工程款2万元，对于鲁中装备公司要求西北电缆公司给付工程款8万元（包括1万元质保金）的诉讼请求，本院予以支持
9671 | 4064 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下
9672 | 10641 | 吴东安等均在责任人处签字
9673 | 8523 | 对其关联性、合法性没有异议，但不认可被告的证明目的
9674 | 11544 | （三）涉案工程项目成本、国都广西分公司的垫资金额
9675 | 3302 | 证据十、冠华公司与孙瑞正2013年9月25日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的岩棉部分工程100㎡，原告替被告支出劳务费6千元
9676 | 493 | 于2012年1月17日收到工程200,000元
9677 | 1637 | 800000
9678 | 8177 | 根据被告双强公司提供的《混凝土立方体抗压强度检测报告》，需扣除工程价款895318元
9679 | 5275 | 证明由于被告方外委工程2015年5月26日才将建筑材料送检，并也只能在此后施工，证明由于被告方外委工程施工日期拖延了原告方施工进程给原告方造成巨大损失
9680 | 5051 | 被告金孚公司认可在合同价款之外，再支付原告中太公司工程款50万元，以上共计115982785元
9681 | 2502 | 开、竣工日期分别为2013年7月28日、2013年10月28日
9682 | 10235 | (五)甲方同意乙方2013年5月30日在工程装修时，配合施工的申请
9683 | 12744 | 原告（反诉被告）华磊公司开发勐海县勐遮镇“黎明之城”项目，将该项目发包给案外人富达公司总承包，在富达公司施工过程中,华磊公司因资金困难与富达公司解除了“黎明之城”项目建设合同关系
9684 | 3403 | 发票质证意见同上
9685 | 12496 | 原告韩艳林质证认为
9686 | 6419 | 对于D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外，自2009年7月1日起按照《建设工程施工合同》计付利息，原告主张自2009年7月6日起计付利息，是原告对自己诉讼权利的合法处分，D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外自2009年7月6日起计算
9687 | 7368 | 综上，为维护原告的合法权益，原告遂诉讼来院，请求本院判令
9688 | 12668 | 本院认为，本案是建设工程施工合同纠纷，原、被告就双方的权利和义务签订了《建设工程施工合同》，双方就应按双方所约定的建设工程施工合同进行结算，其理由为，原、被告在签订《建设工程施工合同》前就经过招、投标，双方充分协商达成一致意见后，才签订的《建设工程施工合同》
9689 | 3350 | 证据二、2013年9月20日协议书，证明原告与被告于2013年9月20日订立补充协议书，由于建筑工程施工劳务分包合同无效，本协议也无效
9690 | 8086 | 另查明，富成公司与建工五建公司签订《建设工程施工合同》后，建工五建公司依约组织人员于2011年12月1日开工
9691 | 2703 | 当时华鼎公司及王XX对收尾工程及部分的装修改造未完全施工完毕，就单方撤出，骗取了西诚公司大量的工程款，西诚公司曾联系华鼎公司要求其继续进行施工，但华鼎公司以王XX并不是其工作人员及伪造相关证据予以拒绝，无奈其公司以诈骗的名义及伪造证件的名义向公安机关报案，且现在正在侦察过程中，对于相关的是否存在诈骗及伪造证件的行为等待公安机关的落实
9692 | 5339 | 被告没有按照法律规定及合同约定提出异议，应视为对工程结算结果的认可
9693 | 12498 | 对第二组证据不予认可，真实性无法核实，且情况说明中的内容是施工单位已经将款项付给了钱克飞，无法证明钱克飞将款项付清给韩艳林
9694 | 1040 | 6.卵石
9695 | 12106 | ”第五十五条规定
9696 | 1278 | 2、被告明知案涉工程存在实际承建人的情形下仍同意签订建设工程施工合同以出借资质，被告未实际参与项目管理及施工，但在施工期间，为案涉工程向保险公司投保建筑工人团体人身保险
9697 | 2286 | 20121122
9698 | 4629 | 工程范围为“武汉嘉盛包装工业园3#—9#楼、配套用房（不包含配套用房增加的4层）、桩基工程”
9699 | 9891 | 罗鹃出具的《欠条》中写明欠韦景二劳务费203000元与《结算单》上的数额一致，罗鹃认可尚欠唐顺凤班韦景二组在的农民工工资203000元，构成债务的加入，故罗鹃应对韦景二诉请的劳务费承担连带责任
9700 | 9532 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
9701 | 1090 | 该部分工程造价及技术签证费用总计为35335845元
9702 | 2569 | 后鉴定机构在现场勘验的基础上，根据各方提供的证据（包括109份施工图纸），从而作出了鉴定书，鉴定结论依据充足
9703 | 276 | 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行
9704 | 1810 | 11,466.73
9705 | 146 | 根据《中华人民共和国建筑法》第十三条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，宏源彩钢厂与金土地合作社签订的《工程施工合同》属于无效合同，无效合同自始无效
9706 | 11374 | 另外，原告新兴沧公司已进场为编号为12-1028的《建设工程施工合同》施工部分工程，现因被告英迪维公司未按约支付工程款且已实际停产停工关闭厂区大门致使合同无法继续履行，故原告新兴沧公司向本院主张要求解除原、被告之间签订的编号为12-1028的《建设工程施工合同》并支付已完工部分工程款，且因被告英迪维公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，应承担不利的法律后果，故被告英迪维公司应向原告新兴沧公司支付该合同所对应的已完工部分的工程款14880869.65元
9707 | 1617 | 400512.35
9708 | 8529 | 被告天航公司对证据5中的情况说明报告，认为已经由测绘中心做出了书面的复函，认定不能作为土方量结算的依据
9709 | 7691 | 因此，不能作为证据使用
9710 | 7682 | 证明过渡费给付的依据
9711 | 4025 | 二是以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为，即借用资质的实际施工人李建南利用出借资质的夏溪公司名义与东建公司签订的建设工程施工合同
9712 | 7973 | 2、《“关于催付工程款的函”的回复函》，拟证明被告（反诉原告）于2013年7月10日发函回复尚欠2159.23万元工程进度款未支付
9713 | 6143 | 根据承诺书载明的内容，即有建设单位作出的支付D区块设备款和工程款的承诺，也有施工单位作出的施工进度的承诺
9714 | 6544 | 本院认为，案涉工程一标段竣工验收日期为2009年11月，二标段虽未完成竣工验收的全部程序，但一、二标段工程均已交付被告使用，并由被告进行商品房销售且已基本销售完毕
9715 | 131 | 安徽省高级人民法院生效的判决书中也已认定中城投六局以实际行为表示不再继续履行合同的事实，因此，施工的工程自起诉之日停工的原因责任在于中城投六局
9716 | 12003 | 其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议
9717 | 1581 | 942382
9718 | 12084 | 本院认为，衡洲建设公司一通分公司是依法设立并领取营业执照的法人的分支机构，属于《中华人民共和国》第规定的其他组织的范畴
9719 | 10339 | 由此，在结算时，应当在合同约定定价的基础上对增减工程作出相应的增加和扣减
9720 | 12281 | 本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷，本案被告住建局通过招标的方式将宁陵县人民公园和市民公园的绿化、亮化工程进行发包给被告弘茂公司，被告弘茂公司又承包给被告王超华，被告住建局以被告王超华在施工期间施工进度缓慢为由，将涉案工程中的亮化工程交由原告进行施工，工程施工完毕后也是由原告与被告住建局进行的结算，故原告与被告住建局之间存在建设工程施工合同关系，原告与被告弘茂公司和被告王超华之间没有建设工程施工合同的意思表示，原告与被告弘茂公司和被告王超华之间没有建设工程施工合同关系，应当视为被告住建局与被告弘茂公司之间对合同的变更
9721 | 497 | 于2012年3月19日向汪金合支付工程款16,750元，故繁宝公司已收取的工程款加保证金总额应当为4,250,750元
9722 | 7415 | 暂定为每人每月10,000元，自开工之月起，至竣工之月止
9723 | 7269 | 6、入户门“浙江金大门业有限公司”
9724 | 3014 | 现原告以该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签及所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，该《补充协议》无效的主张不能成立
9725 | 5818 | 双方工程联系单核定事项
9726 | 12256 | 但同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
9727 | 4305 | 双方最终结算总金额共计246000000元，现广东恒润华创实业发展有限公司已支付的工程款为209628290元，剩余31200000元工程款未付（未含质保金5171710元）
9728 | 1148 | 本案双方争议的焦点为
9729 | 6984 | 第三组
9730 | 10914 | 计划开竣工日期为2014年4月26日至2015年10月30日，合同总价为105029166.49元
9731 | 8022 | 对证据4、5，本院作为认定案件事实的参考
9732 | 9925 | 承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人
9733 | 11161 | 三、关于诉讼财产保全申请费10000元如何负担的问题
9734 | 5368 | 证明
9735 | 60 | 4.对工程款支付凭证12份、四份顺丰速运快递单据及对应催款函件予以认定
9736 | 1353 | 湖南四公司认为强夯面积应按双方签认平面图计算，送审价为2191792.35元，大邦公司认为签认的平面图无夯点间距，无法准确计算强夯面积，应按常规做法记取，鉴定机构认为考虑夯击后的地基承载力与动力站相同，参考动力站的夯点间距，按2006定额规范常规方法系数内插法计算得出总造价2113439.59元
9737 | 6547 | 由于案涉工程商品房已销售完毕，原告也未能举证证明案涉工程尚有未销售部分的工程，故原告要求行使本案建设工程价款优先受偿权，本院不予支持
9738 | 10374 | 中国人民银行同期流动资金5年以上期贷款利率的1.3倍分段计算
9739 | 4700 | 关于容福公司是否享有建设工程优先受偿权的问题，本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第286条的规定，容福公司可以主张建设工程优先受偿权
9740 | 7576 | 故本院对于原告要求被告大庆安装集团公司承担补充清偿责任的请求予以支持
9741 | 656 | 对于15，系图纸上标错了，将一根拉杆算做了钢梁、故图纸算了两倍，鉴定报告无误
9742 | 12809 | 综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一款、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条、第一百四十条、及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下
9743 | 8299 | ”本案所涉来凤县民族文化中心等建设工程项目属上述法律规定必须进行招标工程的范畴
9744 | 11272 | 经查，原告就其诉讼请求提供了案涉建设工程施工合同及补充协议、验收材料、结算书、结算审核报告等材料予以证实，且自认已收到被告支付的1270万元工程款并提交相应数额的转款凭证予以证实，故本院对被告尚应支付原告工程款7190483.43元的事实予以认定
9745 | 3064 | 被告建安公司与黄天友签订《现场施工管理和目标管理责任协议书》，合同约定黄天友为华宇城项目的负责人，由原告黄天友支付被告建安公司工程结算总价款0.6%的挂靠管理费
9746 | 4371 | “有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持
9747 | 6589 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的规定，对于原告的上述诉求，在被告欠付工程款15131820元的范围内，本院予以支持
9748 | 3492 | 对证据四证明2013年3月6日石家庄一建中标联大8号宿办楼，该通知书并通知30日内由联大和石家庄一建订立合同
9749 | 8701 | 被告作为债务人，依法应当向原告支付工程款
9750 | 3847 | 故原告请求被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司承担连带责任证据不充分，理由不成立，本院不予支持
9751 | 3995 | 万特公司另提供2013年5月15日至2014年10月30日间，万特六安分公司分9次支付六安明都电力工程有限责任公司和安徽明都电力线缆有限公司款项共7605086元
9752 | 12558 | 由于金泓公司未依约向原告支付工程款，对于原告韩艳林要求第三人金泓公司支付工程款420000元的诉请，本院依法予以支持
9753 | 12018 | 首先，对于协议约定的工程价款部分
9754 | 3755 | 关于原告顺通公司要求被告花开富贵公司将其开发的别墅以每平方米5000元的价格以资抵付九龙公司所欠的全部款项能否成立的问题，本院经审查后认为，从2013年11月26日九龙公司和花开富贵公司共同向顺通公司出具承诺书的内容来看，花开富贵公司虽然承诺如九龙公司未能在2013年12月20日之前向顺通公司支付已经到期的工程款5710万元和利息，其同意将其在常州投资开发的别墅按每平方米5000元的价格作价转让给顺通公司以抵付九龙公司所欠的工程款及利息，但由于在此之后双方没有办理相关别墅产权的过户转移手续，应视为该抵债行为未成立
9755 | 12167 | 至于原告方收取该款是否具有事实和法律依据，以及宇元置业公司代付相关费用后的其他法律后果，应由相关方当事人另寻法律途径解决
9756 | 13019 | 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
9757 | 6409 | 被告现已清离施工现场，原告至法庭辩论终结前，未提供证据证明被告仍滞留施工现场，故原告要求被告清离现场的诉请，本院不予支持
9758 | 8706 | 一、大豐置业应当向建工集团支付的剩余工程款的数额及利息
9759 | 1032 | 2.螺纹钢
9760 | 9242 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二项规定，建设工程施工合同具有“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”、“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”等情形的，“应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效”
9761 | 5199 | 证明被告不但收到了全部竣工资料，而且进行了验收，认为资料齐全，质量合同，真实有效，施工单位完成了合同约定全部内容
9762 | 12849 | 鉴定机构采用同时期类似工程并结合政府投资项目的做法进行鉴定确定，应属合理，本院予以采纳
9763 | 12761 | “当事人协商一致，可以解除合同
9764 | 9855 | 一、双方对人防工程款68.9879万元均无异议，虽然同源公司的主张不包含该人防工程款，但闽西宾馆的实际支付款项3010万元包含了该人防工程款，因此，同源公司的本工程总造价应加上该人防工程款，或者闽西宾馆的实际支付款应扣除该人防工程款
9765 | 477 | 钱国木业公司表示，2011年11月28日承诺书中的3万元系包括在该补充协议的总价739.50万元中，因为第一份补充协议书的价格是685万元，加上该3万元，再加上51.50万元，即为739.50万元
9766 | 11141 | 虽然喀什东方汇科公司辩称对喀什华厦公司单方制作的涉案工程决算资料不认可，但是也未向法院提供证据，证明其在收到喀什华厦公司向其送交的涉案工程决算资料后，向喀什华厦公司提出异议或者退还相关涉案工程决算资料
9767 | 1050 | 11.装饰工程人工费
9768 | 40 | 1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议及九洲公司向中城投六局支付工程款明细清单的真实性中城投六局无异议，本院对此予以认定
9769 | 6623 | 如上所述，该《鉴定报告》及《补充鉴定报告》系法院委托鉴定部门做出的，文峰公司虽提出异议，但没有足以反驳的相反证据和理由，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十一条的规定，可以认定该鉴定结论的证明力，并据此确定工程造价
9770 | 137 | 中城投六局未按照约定时间竣工，应自2014年10月1日计算相应违约金
9771 | 10302 | 另关于被告主张本案系争工程的黄沙均由被告提供，需在工程造价中予以扣除，庭审中鉴定人员表示黄沙未计入造价中，故本院对该主张不予采信
9772 | 12457 | 六、结算单十份、收条一份，欲证明
9773 | 3382 | 被告对原告提交的证据质证意见为
9774 | 8869 | 该工程结算书系程振国单方制作，不具备法律效力
9775 | 12725 | 再且，大石围公司在与广西建工四建公司之间就承包工程进行工程结算时，并未就用钢规格降低及减少的用钢重量进行统计、结算，结算审核报告未明确用钢规格降低及减少的用钢重量费用数额，无充分证据证实大石围公司因此扣减原告的工程价款，原告也没有就用钢规格降低及减少的用钢重量费用数额申请鉴定，无法确认该费用数额
9776 | 6671 | 考虑到工程交付后的招租及装修均需一定的期限，因此，对义银公司主张2014年6月21日支付至90%，本院予以采纳
9777 | 6590 | 关于于反诉原告基于《招标文件》而提出的反诉请求，如前所诉，因《招标文件》无效，对本案双方不产生拘束力，故反诉原告的诉请没有事实与法律依据，本院不予支持
9778 | 11317 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条、第一百二十七条第一款规定，裁定如下
9779 | 3921 | 由于地下室外墙止水螺杆为一次消耗品，无法周转运用，按安徽省建设工程造价管理站关于定额使用问题解答中关于此问题的回复
9780 | 6113 | “九龙一号”室外市政工程合同是由浙江广宏建设有限公司与原告签订，施工单位和收款单位是浙江广宏建设有限公司直属分公司，存在疑点和矛盾之处
9781 | 2554 | 潘国彬在签订上述合同时，就已确定了其作为合同当事人的身份，应当按照合同无效的后果享有权利并承担义务
9782 | 6964 | 5、富丽公司与案外人多次发生经济纠纷，导致卉森公司的银行存款被重庆市渝中区人民法院采取诉讼保全措施至今没有解除，给卉森公司造成资金占用损失6.29万元
9783 | 4882 | 但由于邓文年施工完成的石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程已在2013年5月23日经竣工验收合格，故按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
9784 | 3035 | 对于合同内价款一节，双方签订的合同既约定了单价乘以建筑面积计价的方式，亦同时约定了按照北京市2001定额计算方法计算，两种计价方式存在矛盾之处，鉴定机构亦按照双方各自主张出具了相应的鉴定意见
9785 | 4680 | 而《湖北省建设工程施工合同》并未有该项约定
9786 | 1659 | 471191
9787 | 2785 | 二位证人均证实
9788 | 7416 | 其后，由邬毅完成上述工程及增加工程的施工
9789 | 9961 | 2、工程签证单007号，建设单位签署意见为“与编号006工程签证单内容重复不予考虑”
9790 | 5174 | 现相关人员已就该自称名为周开祥的人所实施的该收款行为向公安机关报案，公安机关亦对此正式作为刑事案件立案处理，故收取原告100000.00元款项的相关法律后果应由该自称名为周开祥的人自行承担，原告要求被告承担返还100000.00元款项的义务，无事实及法律依据，故本院不予支持
9791 | 5404 | 丽景家园工程是2014年4月1日开工的，2015年10月工程经竣工验收质量合格
9792 | 6067 | 原、被告双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第23.3条约定的调整方法仅为“吉林省长春市政策性文件调整”，而没有5%的界线划分，《附言》虽然约定人、材、机价差在5%（含）以下部分不予调整，但因该合同属于对中标备案合同进行实质性改变的“黑合同”，不应予以采用，故盈嘉公司应当按照中标备案的《建设工程施工合同》约定给付建工集团该5%（含）以下部分的人、材、机价差51405元
9793 | 3647 | 另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求
9794 | 10240 | 2014年4月1日，被告委托上海建和工程咨询有限公司对“奉贤奉城影剧院翻建工程-技术核定单及工程签证变更单”进行审核，并于2014年3月31日出具工程审价审定单，审定预(结)算总造价为83,764元，其中包括待工费调整为10,000元，并由原、被告盖章确认
9795 | 10074 | ”的规定，本院认定原告的诉讼主体不适格
9796 | 12633 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条的规定，案涉工程施工合同无效，但已经实际交付给中宇公司使用并进行了后续施工，应当视为张冬施工的已完工程质量合格，中宇公司就已完工程承担支付工程款的责任
9797 | 8350 | ”第二十六条第二款规定
9798 | 6033 | 参考双方在《建设工程施工合同》（非备案合同）“工程竣工验收时承包人向发包人支付工程质量保修金，按工程结算总价的2%计算，在工程结算款中扣除
9799 | 10245 | 2015年4月3日，四海公司作出《司法鉴定意见书》，鉴定结果为
9800 | 9669 | 由于《建设工程施工合同》约定的进度款从裙楼施工至五楼开始支付，《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》虽然改变了进度款的支付方式，但该约定不应具有溯及力，即不能以此认定鑫红光公司之前未支付进度款的行为构成违约，故本院认定第一阶段鑫红光公司不应当支付工程进度款利息
9801 | 8244 | 其二，被告并未就其未付款存在合法合理的依据及事由向本院提交证据予以证明，或者就其未付款予以合理说明，故应认定被告存在违反承诺书的行为，应当承担未付款而产生的违约责任
9802 | 2843 | 9.楚湘公司及其宁夏分公司主张的停工窝工损失604420.56元应否支持的问题
9803 | 4907 | 故邓文年要求石门第五建筑公司与石门城建房产公司承担连带责任的请求没有事实和法律依据，本院不予支持
9804 | 3165 | ”针对涉案工程，启航公司虽提交了三份中标通知书，但该中标通知书所载的投标时间及中标时间均晚于双方实际履行的施工合同的签订时间，应当认定双方在进行招投标前已经就合同的实质性内容进行了谈判，根据上述法律规定，双方所签订的施工合同因违反了法律的强制性规定而无效
9805 | 5194 | 6、房屋建筑工程竣工验收报告书1至10号楼共10份，有飞翔公司的公章，结论意见
9806 | 4293 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条
9807 | 6300 | 2008年11月13日，广丰建设与新建水泥签订《景观房施工合同》，约定
9808 | 10456 | 本协议未尽事宜，双方另行协商解决
9809 | 3401 | 对证据九梁国保的玻璃幕墙合同质证意见同证据八
9810 | 7447 | 对于被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅约定的余款在业主方款项到账后支付，该约定的付款期限属约定不明，被告大庆安装集团苏州分公司应当在工程款明确后即应当支付原告工程款
9811 | 6406 | 要求提供和设备供应商签订的供货合同，因《建设工程施工合同》已解除，提供和设备供应商签订的供货合同已无实际意义，故原告该项诉请，本院不予支持
9812 | 8785 | “
9813 | 628 | 18、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第124项“二三层走道内侧墙砖”并非由繁宝公司施工，故应当扣减地砖及踢脚线的相应工程量
9814 | 5467 | 被告质证意见
9815 | 5479 | 8、施工日志
9816 | 677 | 对于23，的确是包括在补充协议中的，同意扣除
9817 | 9836 | 因此，同源公司主张案涉工程应其提交的《竣工结算书》中工程总价款4050.13397万元（不包括人防工程含税造价）进行确认的依据不足，不予支持
9818 | 6606 | 其中，2013年2月18日合同对10#楼仅约定了结构封顶的时间，对整个工期未做明确约定，因此，依据中标通知书及备案合同确定10#楼的工期
9819 | 12831 | （二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
9820 | 841 | 智发酒业公司认为，2016年5月23日的《承诺书》已明确载明该款已转为借款，不能在本案中主张
9821 | 9929 | 三、原告请求被告立即向原告交付工程竣工验收所需资料，并配合原告完成工程竣工验收，以及支付违约金100000元的诉讼请求是否应当得到支持？
9822 | 12112 | 对照该合同与此前的建设工程施工合同的内容，可以发现
9823 | 8171 | （六）桩基工程虽然是由被告双强公司指定分包，但均通过被告华强公司进行结算，因被告华强公司未提供桩基工程结算资料，原告亦未提供证据证实塔吊下的桩及格构柱是由其施工，故对该部分费用本院暂不予支持，原告可另循合法解决，本案需扣除鉴定造价529567元
9824 | 2796 | 3、海协公司主张二建公司承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元是否有法律依据
9825 | 2838 | 4.上陵公司应否承担欠付工程款利息
9826 | 2537 | 二、承担支付拖欠工程款的责任主体及责任形式
9827 | 797 | 被告武汉重冶集团大冶公司辩称DY-FGS-JJ2012-037、038、040、061、062等5份合同中的合同金额为暂定价，应经第三方决算审核确定意见，理由不成立，本院不予采信
9828 | 3928 | 对后浇带施工增加费34517.91元，根据安徽省建设工程造价管理总站解释，该项费用计算需双方协商一致，但由于中色十二冶公司未能提供双方对此项费用计取达成一致的相关证据，故对该项费用34517.19元不予计入
9829 | 8233 | 其五，合同无效后的不当得利返还之债，尽管其产生是基于法律规定及无效合同的履行，但并不妨碍当事人在该债务产生后对其履行期限、违约责任另行作出约定
9830 | 9433 | 被告万辉公司关于原告联建公司应全垫资完成全部工程的施工，其不支付工程进度款不属于违约，《建筑工程施工合同》未达到解除条件的主张，依据不足，本院不予采纳
9831 | 2981 | 第二十干休所以与中煤正辰公司没有合同关系为由，不同意承担付款责任，没有依据，本院不予采信
9832 | 10633 | 项目经理杨大群等
9833 | 3630 | 6.针对被告认为应核减钢筋绑扎费用1369565元的争议，鉴定机构按94定额口径绑扎核算，根据规范要求按应增设直径D=25垫铁的钢筋进行排布考虑
9834 | 5951 | 4、原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同约定，①工程承包范围为施工图纸内的全部工程内容，而经庭审被告亚太公司确认即便在双方签订合同之时，合同所涉施工图纸并未实际制作，直至诉讼期间合同所涉图纸亦未形成，由此可推知，双方订立的建设工程施工合同约定的工程内容无论是在签订合同时，还是至诉讼时止，始终是不确定、不具体的
9835 | 3466 | 证据一、监理日志
9836 | 9663 | 《建设工程施工合同》第26条约定了“本工程无预付工程款，乙方将主体工程施工至裙楼5楼断水后甲方开始支付工程进度款，以后工程进度款按月支付（按整层计算），在发包人确认已完工程量报表及工程进度款一周内向承包人支付当期已完工程进度款的75%”的内容，但双方于2014年11月23日签订的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》第二条改变了原《建设工程施工合同》第三部分专用条款的第26条中双方对工程款支付的约定，调整为工程进度款按月支付（按整层计算），在发包人确认已完工程量报表及工程进度款一周内向承包人支付当期已完工程进度款的90%
9837 | 4364 | 一期工程除工程质量保证金以外的工程款数额为双方确认一期工程余款19,979,814.00元扣除工程质量保证金14,983,758.3元等于4,996,055.70元
9838 | 10600 | 本工程如需垫款施工，垫款本金利息由乙方自行负责
9839 | 4781 | 2017年1月16日的收据上的100万元，原告称实际收到918800元
9840 | 12854 | 鉴于原、被告对对方在鉴定过程中所提供的各自单方制作的材料定价表不予认可，亦不能达成一致意见，鉴定机构按同时期类似工程并结合现场实际进行市场采价确定材料定价，并无不妥，本院尊重鉴定机构所作的鉴定意见,对该项争议造价不作调整
9841 | 586 | 又查明，审理中，经繁宝公司申请，本院通过上海市高级人民法院委托上海联合工程监理造价咨询有限公司(以下简称鉴定单位)对系争工程的工程量增减金额进行审价
9842 | 6962 | 在卉森公司已经依约支付工程进度款的情况下，为了维护社会稳定和保证农民工合法权益，经璧山区建委及人社局等相关部门协调，卉森公司于2017年1月27日（春节期间）垫付了农民工工资合计人民币2133.030410万元，由此给卉森公司造成了资金占用损失
9843 | 2869 | 经核，上陵公司本诉第二组证据（甲方分包工程）中包含郭占奎与上陵公司签订的《2012年7月15日一期住宅石购及面砖购货合同》《2013年7月12日工程结算审核定案表》《付款凭证》等，明确记载楼梯石材采购、开槽、磨边工程的内容、标准、费用，且该部分费用已经支付，可以证实上陵公司提供的楼梯石材为成品板，且楚湘公司未提交对楼梯石材进行开槽、磨边的施工日志，故该部分费用44255.36元（含税）应予扣减
9844 | 2443 | 在道之驿工程中，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》第三条、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》第八条约定到期未支付工程款按照月利率1.5%计算利息，符合相关法律规定
9845 | 1118 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下
9846 | 10326 | 案件受理费24,283元，财产保全费5,000元，由原告上海奉南建筑装潢有限公司负担17,570元，由被告奉贤奉城影剧院负担11,713
9847 | 8525 | 本院认为，该份证据与原告提交的证据13相同，系被告天航公司和监理公司对洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程的竣工结算，不能证实已经业主审核确认，对其证明力不予认定
9848 | 8655 | 被告亦对原告述称的零星工程予以否认，原告未能证实其主张
9849 | 558 | 繁宝公司在进行打桩过程中，使用的桩不合格，致使影响了周边居民的生活，之后应钱国木业公司的要求，繁宝公司更换了打桩设备
9850 | 125 | 2014年5月19日九洲公司出具承诺及保证书，承诺如中城投六局按照进度表中的计划实施施工并保证于2014年10月1日前工程具备验收条件，则在愿意按照如下节点付款，即在2014年5月20前四层以上付进度款300万元、2014年5月30日四层主体验收合格后付进度款200万元、2014年6月30日门窗安装完付275万元、2014年9月10日水电消防结束支付工程款275万元，2014年9月30日工程具备竣工验收条件支付工程款275万元
9851 | 5497 | 从证据的形式上，根据相关法律规定，证人提供证言应出庭作证否则法庭不应予以采信
9852 | 5617 | 被告应承担违约责任
9853 | 4581 | 关于龙门吊及脚手架闲置费的问题，本院认为，该部分不属于误工延期损失范畴，并不属于工程造价鉴定范围
9854 | 2764 | 现国神华公司未按约定履行还本付息义务构成违约，南通二建公司请求国神华公司返还履约保证金及支付使用期限内的利息及逾期利息，理由充分，应予支持
9855 | 12209 | 上述批复第三条规定
9856 | 88 | 该鉴定报告九洲建筑面积汇总表合计为34073.16㎡，备注总夹层面积18200.7㎡，总共建筑面积52273.86㎡
9857 | 7858 | 2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方
9858 | 226 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
9859 | 1210 | ”、第十八条第（三）项“建设工程未交付，工程款也未结算，为当事人起诉之日”对支付欠付工程款利息有规定，但本案原告撤场时，双方未对原告已完工的主体工程的工程量及价款进行结算，也未明确约定迟延支付工程款的利息计付标准，双方均未按《会议纪要》履行各自义务，加之是通过诉讼和本院采信第一次鉴定后经本院对鉴定结论确认后才确定下欠工程款实际金额，故原告请求支付下欠工程款利息的请求不予支持
9860 | 9392 | 本院认为，本案工程造价的鉴定机构广西正德工程造价咨询有限公司是在本院的主持下由双方当事人一致同意选定的，鉴定材料经过双方质证，鉴定人员还多次主持双方到本案工程现场对工程量进行勘查、确认，而且鉴定机构出庭接受当事人质询后根据当事人的质证意见又对鉴定结论进行了相应的调整，因此，广西正德工程造价咨询有限公司对本案工程作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》程序合法，鉴定依据科学，鉴定结论真实客观，本院予以采信
9861 | 2320 | 5%
9862 | 8160 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下
9863 | 794 | 现原告要求被告武汉重冶集团支付拖欠的工程款及利息损失的请求，于法有据，本院予以支持
9864 | 10186 | 对证人朱某某的证言，因原告对双方之间的消防工程施工合同真实性无异议，故本院予以确认
9865 | 8462 | 原告于2014年11月30日对姚安大酒店工程项目进行了单方结算，结算工程价款为3156245.42元
9866 | 3118 | 就涉案工程，原告威达公司与被告宝塔公司签订三份《建设工程施工合同》，在签订合同后，原告威达公司承建了被告宝塔公司发包的涉案工程
9867 | 12600 | 碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式一致，故其依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
9868 | 10394 | 南阳市仲景路177号，经营范围
9869 | 12447 | 一、身份证复印件一份，欲证明
9870 | 11093 | 交易流水号分别为2141105、2178626、2196588、2213403，付款时间均为2017年9月30日，以上累计付款金额为750万元（22号楼工程款）
9871 | 4212 | 2015年2月4日原告被告双方对工程进行结算，并出具《汇源大酒店改建工程工程结算单》，载明
9872 | 6908 | 2018年1月9日，开庭审理本案，法庭调查结束前休庭
9873 | 779 | 原、被告并未在建设工程施工合同中约定逾期付款的利息计算方式，故本院酌情认定利息计算如下
9874 | 855 | 但是国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外
9875 | 2548 | 其次，从杨建飞出具的付款凭据、《补偿协议》、《协议》、《诉求申请》、《诉讼请求》、《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》等证据看，潘国彬确实向涉案工程投入了人力、物力和财力，应当属于涉案工程的实际施工人
9876 | 2691 | 原告夏炳泉与被告创宇公司签订的工程施工经济责任合同无效，但被告创宇公司并无基于该无效合同而取得原告夏炳泉的财产或者造成原告夏炳泉的损失，且本案原告夏炳泉借用资质与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同违法，原告主张的工程利润及工程洽谈费用并不受法律保护，故本院不予支持
9877 | 6058 | （2）关于土建035号签证单
9878 | 10847 | 三是为保证恒通物流园停车区综合楼进度和质量，在2012年2月9日，以南洋公司为甲方和以闽中公司（吴东安施工队）为乙方，签订了《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》，在协议书2第一条中增加了闽中公司（吴东安施工队）如未能按承诺的进度保质保量完成承诺内容，在原来合同基础再增加此项内容“乙方责任造成工程期限拖延的，再按2000元/日罚款计算（按每幢号楼分别计算），甲方在当期进度款中扣除”的规定
9879 | 6272 | 并且，超过期限未完成工程审计（支付工程款）的，从第60天起按承包方同期银行贷款利率支付工程价款的利息，并承担违约责任
9880 | 9585 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
9881 | 5163 | 诉讼过程中，被告亦认可该建设工程施工合同中所约定的淄博市博山区富城花苑4#、5#、6#安置住宅楼工程并不存在
9882 | 3762 | 1、案涉工程款总额是多少？2、暨阳公司是否还欠鼎元公司工程款（暨阳公司已支付多少工程款）？如还欠，暨阳公司是否应支付尚欠工程款的利息？3、暨阳公司是否应向鼎元公司支付工程奖励费1253479.85元？4、鼎元公司对“帝景御园居住小区建设工程”折价或拍卖的价款是否享有优先受偿权？对此，本院综合分析评判如下
9883 | 1743 | 20110418
9884 | 5468 | 证人的证言是真实可信的，尽管原告方提出是本单位职工，根据法律规定，利害关系人证言不能单独作为证据，并不是不能作为证据，另外结合监理出具的证据证明供暖不合格前后对应，可以证明供暖工程2016年前不合格
9885 | 8715 | 坡屋面子目调整差额造价114107.36元应从工程总造价中扣减
9886 | 5576 | （3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用
9887 | 9322 | 三、丁蔡俊所主张的工程款是否有法律依据
9888 | 1178 | 本院认为该《工程造价司法鉴定意见书》程序合法，鉴定机构和鉴定人员均具有相关的鉴定资格，该鉴定意见书确定的工程量造价依据工程图纸、施工期有关技术联系单、技术核定单、通知、现场签证记录资料、《会议纪要》、会议记录、施工日志等证据来核定的，其计价依据是依据《建设工程工程量清单并计价定额》及相关配套文件、《建设工程施工合同》《会议纪要》、双方签证资料等证据来确认的，其鉴定结果符合客观实际，本院依法予以采信
9889 | 2455 | 本院结合双方举证和质证，认证意见如下
9890 | 10338 | 双方约定的工程价款为1622997.60元，按实际竣工面积结算，每平方米造价为490元（不含水电），按图纸施工，超出涉及范围以外的据实结算，合同价格一次性包死
9891 | 11251 | 具体工程款数额以备案合同确定的工程款数额，结合洽商变更部分工程造价鉴定数额，并扣除质保金及已支付工程款数额予以确定
9892 | 1661 | 20110203
9893 | 3222 | 分析整个过程，中建三局地产建设北京分公司二工程处未在工商机关依法进行有效的登记注册，故该分公司不具有主体资格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质的建设工程施工合同无效
9894 | 6941 | 1、判令富丽公司承担因甩项、质量问题整改所发生的费用人民币645.35万元
9895 | 2642 | 因此，林州建总公司应当对杨建飞对外拖欠潘国彬工程款1568905.19元承担连带支付责任
9896 | 9501 | 因此，对于本案合同解除的时间应以天马公司收到本案起诉状副本时间为准，即案涉合同于2018年11月26日解除
9897 | 8012 | 4、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》，拟证明反诉原告均未能及时支付工程进度款，影响工程进度，造成工期延误
9898 | 10872 | 本案在审理过程中，原告（反诉被告）一建公司于2016年12月27日向本院申请对被告（反诉原告）万兴公司的财产进行诉讼保全，预交诉讼保全申请费5000元
9899 | 5340 | 被告质证意见
9900 | 7634 | 被告金辉公司质证，对通知本身有异议，根据四方所签订的协议预验进行了甩项，因此这个通知不能作为本案的定案依据
9901 | 9882 | 人福公司认为其2012年没有外架资质，外架项目不属于人福公司承包的劳务范围，罗斌、罗鹃、罗有阳与唐顺凤签订的《外架搭拆工程施工劳务分包合同》、唐顺凤与韦景二签订的《钢管外架协议书》约定的施工范围超出了人福公司的资质
9902 | 12082 | 一、关于衡洲建设公司一通分公司的诉讼主体资格问题
9903 | 4998 | 均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同”主张所施工工程应当按照（2008）定额及85号文据实计算，并在本院审理的恒广公司诉舜禹公司建设工程施工合同纠纷案中申请按照08定额及85号文对3、4、5、6号楼进行了鉴定和审核，工程造价鉴定金额为11978564.39元，审核编制结论为12162315.52元
9904 | 9618 | 监理单位听从鑫红光公司指令，也不签字
9905 | 188 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
9906 | 9252 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十三条、第十七条之规定，判决如下
9907 | 12251 | 因此，发包人与名义承包人（被借用资质企业，也即被挂靠人）签订和建设工程施工合同无效
9908 | 9589 | 根据司法解释的上述规定，虽然该工程未经验收，但该工程已由被告上东新城公司接收并对外出售，应视为该工程已经竣工，工程质量验收合格
9909 | 4681 | 另该清单中关于办公及民工宿舍整体出租的单价与《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》第一章第二条第二项第9点约定一致
9910 | 2977 | 尽管第二十干休所就房地产开发项目提供了招标文件，但中煤正辰公司在未提供相关投标书亦未收到第二十干休所提交的中标通知书等法定招投标文件的情况下，即与远东诚信公司就第二十干休所招标的部分建设工程项目签订《建设工程施工合同》，双方所签建设工程合同违反了招投标法强制性规定，应属无效，第二十干休所作为招标建设单位，对此应承担主要责任
9911 | 8686 | 庭审中原告依据该和解协议主张被告天航公司承担连带责任，与事实不符
9912 | 7915 | 关于原告自行扣减的未装暖气费用22000元，被告对原告未做暖气的事实认可，但对原告自认的扣减金额不认可
9913 | 6988 | 第五组
9914 | 9257 | 因《聘请法律顾问合同》的收费约定为“诉讼案件乙方按最优惠标准收费”，该标准并不明确，诉讼中双方协商确定最低标准，本院以双方协定为准
9915 | 11988 | 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、七十七条、第九十七条、第一百一十四条、第二百八十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条、第二十条、第二十一条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条的规定，判决如下
9916 | 750 | 第二，关于钱国木业公司主张的工程质量未达到一次性验收合同目标赔偿费，繁宝公司已申请进行竣工验收，而钱国木业公司未经竣工验收、擅自使用系争工程，现其要求繁宝公司支付上述赔偿费，缺乏依据，不予准许
9917 | 1519 | 至原告xx公司向本院主张权利时，均已届满1年，故原告xx公司向被告xx公司主张18#楼工程质量保证金97571.8元，本院予以认可
9918 | 5660 | 根据辽宁省人民政府辽政发【2005】34号文件《关于取消调整第三批行政审批项目的决定》第十三项（三）类第6条关于&quot;房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收核准改为告知性备案&quot;的调整规定，住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条规定
9919 | 9075 | 五、合同价款
9920 | 2768 | 南通二建公司与国神华公司在建设工程施工合同中暂定的开工日期为2016年11月1日，但国神华公司因项目设计等应归责于其自身的原因，未按约定日期将项目交由南通二建公司施工
9921 | 6500 | 二、案涉工程一、二标段的施工合同是否属于两个不同的法律关系，应否分案处理？
9922 | 10277 | 1、(1)屋面板材质争议及(2)檐口板材质争议原告认为屋面板为0.7mm厚铝镁锰板，造价为210,550元，檐口板为3mm纯铝板，造价为165,981元
9923 | 12226 | 未经验收或者验收不合格的，不得交付使用
9924 | 8008 | 反诉被告（本诉原告）针对反诉向法庭提供如下证据
9925 | 7497 | 5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任
9926 | 2705 | 且四原告、张贺忠及西诚公司也对华鼎公司的陈述内容提出了异议，特别是西诚公司主张其已向公安机关报案，相关事实还有待进一步查明，因此在本案诉讼中本院对华鼎公司主张的相应内容不予确认
9927 | 10828 | 管理人员为工程支付了劳动，承担了技术、施工、安全等职责，而支付管理人员工资又是劳动法的规定，因而闽中公司收取的用于支付主体工程的管理人员工资及管理费，已经以工资的方式支付了管理人员，吴东安要求闽中公司返还管理费（即管理人员的工资）没有法律依据
9928 | 3906 | 万特公司将其开发的六安解放中路地下商业街工程交由中色十二冶公司承建，双方为此签订施工合同及相关补充协议
9929 | 11719 | （一）案涉工程已完工程量的工程造价应以哪个鉴定结论为准
9930 | 8441 | 2013年11月8日，被告东龙公司与被告白邑公司签订《建设工程施工合同》，被告东龙公司将姚安大酒店及西街小学片区综合体建设项目工程发包给被告白邑公司施工
9931 | 5985 | （三）体育、旅游等项目
9932 | 4444 | “工程款的支付时间和数额
9933 | 7718 | 4.一层窗防护栏杆
9934 | 8788 | ”
9935 | 2711 | 其还确认了王XX已经向其实际支付了部分款项
9936 | 10343 | 楼梯木扶手制作、油漆、天窗安装款共计款8000元
9937 | 5146 | HL-ZY-13-GC-7于2015年8月29日解除
9938 | 11446 | 六、关于鸿丰公司是否存在逾期支付工程款的违约行为问题
9939 | 5149 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
9940 | 6548 | 综上认定，案涉工程浙江恒宇国际汇晶城一、二标段总造价为192811227元，被告已支付工程款为165440000元，故被告尚应支付原告工程款19658777.92元，返还质量保修金7712449.08元，两项合计为27371227元，并应从被告工程款付款义务确定之日起的次日即2015年1月14日起按
9941 | 1822 | 18栋已付款
9942 | 5262 | 证明在此之前被告没有获得本案所涉工程的1至10楼建设工程许可证，在未取得受理书前是不能取得建设工程许可证的
9943 | 9751 | 经质证，被告认为证人证言客观真实，证明被告支付54万元以外，还向原告的工人支付了15000元，与原告提交的清单对不起来，说明是被告额外支付的
9944 | 10580 | 原文空白）为现场施工管理负责人，按合同条款履行职责，委派同志（注
9945 | 9275 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条之规定，判决如下
9946 | 9687 | 三是2016年3月17日-5月30日为配合甲方申请贷款用工，按1852工日乘以150元/工日，合计金额为27.78万元
9947 | 1412 | 该合同于2013年7月10报临湘市建设工程造价管理办公室备案
9948 | 9747 | 证人潘某出庭证实
9949 | 8557 | 该图纸只能作为项目承包人被告天航公司与发包人洋浦控股公司结算的依据，不能作为原告与被告安澜公司之间结算的依据，因此，从图纸的内容也无法证明原告所主张的工程款，双方之间结算应根据已经确认的工程量以及原告入场施工前的测绘报告确定的所需工程土方量确定
9950 | 11239 | 综上所述，本案应当以冶科纳米公司与隆盛翔公司于2012年6月14日签订的经过通州区建委备案的建设工程施工合同作为结算工程款的依据
9951 | 12349 | 但五台工业园管委会至今未向道隧公司偿还代付款，应从本院确认之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息
9952 | 5341 | 根据双方签订协议4.4第2条约定，竣工合格后收到最后一份结算资料起60日内完成审核，原告在2016年10月11日诉讼中增加诉讼请求并在本年10月18日明确增加的内容与结算有关
9953 | 10347 | 关于被告主张东山墙外粉扣减价款5673.59元、外墙漆扣减价款6450元、车库防盗门扣减价款8100元，共计扣减20224.09元，综合双方确认及图纸，本院确定东山墙总面积为340㎡，根据总价款折算外粉单价为17元/㎡、外墙漆单价为19元/㎡，从2010年6月23日朱朝明出具的扣减清单72.4㎡的价款来看，被告请求有重复计算的部分，因此外墙漆扣减价款应该为5084.4元
9954 | 8238 | 综上所述，涉案工程部分完工时被告作出的工程款的支付承诺，在得到原告认可后，在合同无效的情况下，应被解释被告关于合同无效后不当得利返还范围、期限及违约责任所做的约定，不属于招标投标法的调整范围，在性质上独立于无效的建设工程施工合同，不受建设工程施工合同无效的影响，应认定为有效
9955 | 283 | 根据双方于2018年9月18日对涉案已完工程的决算，金滩半岛豪苑F1F2已完工程价款38,052,564.46元，铜仁大酒店已完工程价款9,000,000元
9956 | 10738 | 恒通二路、恒通中路、仓储主干路浇捣地面工资，不是楼的附属工程款
9957 | 8194 | 双方当事人对于本案争议焦点的意见与其诉、辩及质证意见基本一致
9958 | 2243 | 1672147.5
9959 | 10495 | 河南建安公司提出应该按照定额规定计算分包项目的配合费
9960 | 2745 | ”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条规定
9961 | 3737 | 以未付工程款1000万元为基数，从2013年7月1日计算至2013年7月30日
9962 | 7587 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院
9963 | 5757 | 即使用合法手段取得的合格证也不能认为其产品全部合格，例如
9964 | 12142 | 当事人通过工程造价审核定案表的形式确认了总工程款，是对应付工程款签订的结算协议，是无效建设工程施工合同的当事人就工程价款折价补偿所达成的合意，体现了当事人的真实意思，可以作为认定应付工程款的依据
9965 | 2504 | 本合同为一次性包死价（包工包料）
9966 | 7880 | 2.室外散水
9967 | 11688 | 其次，对于应扣滞纳金、水电费、工期罚款、南汇杯、文明工地等部分
9968 | 3043 | 远东诚信公司否认监理人员的身份和签字的真实性，但未提交充足证据予以反驳，对其辩称本院不予采信
9969 | 9917 | 反诉原告虽未对第一项诉请中的各项费用进行明确、对第二项诉讼请求的塔吊租赁费也未提供充分的根据予以明确，但其认为对该两项的诉请中的各项费用合计可按汇报书中载明的60万元计算
9970 | 6126 | 本院认为，综合被告提供的12份工作联系单载明的内容，存在因园林土方工程未结束，被告无法进行宕渣路基施工工作
9971 | 9947 | ”认定原、被告对案涉工程的工程款（除工程增减量部分）的工程款为905万元，以及协议第一条确认的未完工五项工程的工程款为75万元
9972 | 7602 | 4.会议纪要1份
9973 | 5314 | 第五，证人证言我方应该交验的工程档案资料，是齐全合法的
9974 | 6397 | 2009年5月24日，原、被告及鉴定机构工作人员踏勘确认的施工现场，已只能确认工程量，无法确认施工单位，对此，原告应承担因未固定施工现场造成的不利后果，即本院确认2009年5月24日的原、被告及鉴定机构工作人员踏勘确认的施工现场为被告施工
9975 | 7660 | 被告金辉公司质证，有异议，都是合作期间的结算账，与本案无关
9976 | 3494 | 对证据六主要证明河北联大及招投标机构确认石家庄一建为中标人
9977 | 7141 | 10.同年1月11日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-15#一层大堂土方回填，2-1期13#-17#楼1-15层电井关模、钢筋制安等现交由周邦怀班组施工，所产生费用从富丽公司工程款中扣除，支付给周邦怀班组
9978 | 9134 | 一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持
9979 | 11408 | 分别应在监理人签发开工通知书后280天、390天、470天、260天内，将工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房
9980 | 6187 | 第一次鉴定报告没有满足法院的要求，当时双方均同意原鉴定机构重新鉴定
9981 | 5241 | 原告施工应由建设单位提供三通一平，通电、通路、通水，场地平整，对于被告方电费没有争议，但我回去咨询预算员之后再答复，打井和罚款与我关无关，是三通一平的规定里的，如果我方对于样板间地暖重复计算同意扣除，外墙环评报告合同中没有约定，在事实环评检测时我方不清楚，按照行业规定应由我施工方承担我方可以承担，如果没有规定，我方不予承担，质保金在工程结算后预留3%，诉讼额度已经扣除3%，不在本案争议中
9982 | 6967 | 1、富丽公司不存在甩项的问题，即使存在甩项，应该在应付款中予以扣减
9983 | 11028 | 在叶城县金城城乡建设投资开发有限公司作为监督方的见证下，被告喀什东方汇科公司与原告喀什华厦公司就涉案叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，以上系列合同、协议、方案均是各方当事人的真实意思表示，且内容未违反国家法律、行政法规的强制性规定，该系列合同、协议、方案均合法有效
9984 | 8000 | 4、《水电费缴费票据》，拟证明本案工程施工期间，反诉原告为反诉被告垫付施工水电费合计¥1,489,932.7元，反诉被告应返还给反诉原告
9985 | 11809 | 2014/10/17
9986 | 1569 | 17
9987 | 1515 | 满两年不满五年的，退80%，况且，原告xx公司已预留了15#楼2单元602室的维修金1.6万元
9988 | 6772 | 据此，大经公司关于鑫马公司迟延支付工程进度款、致使工程停工的主张与事实不符，本院不予支持，大经公司要求鑫马公司赔偿停工损失1531842元的诉讼主张不能成立
9989 | 5458 | 证明2015年年末期间，由于双兴供暖验收需要材料，我给原告公司陈磊打过几次电话，要双兴供暖需要的项目供暖工程的打压记录、隐蔽工程记录，没有要来，当时陈磊说没有完事呢，供暖验收是今年完成的
9990 | 1451 | （3）2012年10月10日被告（反诉原告）瑞海公司支出的150000元及2013年1月31日支出的50000元，经核实不能证明以上两笔费用是缴纳的安全文明施工措施费，抵扣支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款依据不足，本院不予认定
9991 | 5005 | 对于编号为201310-1、201310-2号二份单体合同及原告刘德三和被告恒广公司之间的内部承包合同的效力问题及责任承担问题
9992 | 6920 | 事实与理由
9993 | 2937 | ”根据上陵青铜峡分公司出具的《工程竣工证明》，案涉工程至迟于2013年12月5日竣工验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，上陵公司应自2013年12月6日起支付欠付工程款并按合同约定承担欠付工程款的利息
9994 | 10577 | 由于其他原因（白天连续停水或停电6小时以上的），雨雪等自然灾害，工程量增加造成停工的，必须经甲方和甲方书面签证同意工期顺延
9995 | 568 | 为了车间一整体美观，现采用075J501-1雨篷图集，玻璃面板，纯悬挑式矩形(JP1)T型钢，无组织排水雨篷，玻璃采用6+0.76+6钢化夹胶玻璃
9996 | 10946 | 诉讼中，汇都公司认为在结算中存在胁迫情形、工作人员差错以及《工程施工意向协议书》因违法而无效等，应当在应付款中扣减垫资增加费5569612元，在已付款中应当计算借款利息5000000元
9997 | 1222 | 本院认为，根据各方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为
9998 | 7114 | 同年9月22日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
9999 | 2963 | 上陵公司反诉称，楚湘公司施工的工程质量不合格产生维修费用1036万余元，且案涉工程至今未竣工验收
10000 | 12965 | 第二，关于来宝公司是否在其承建工程的范围内享有优先受偿权的问题
10001 | 633 | 23、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第2项、第15项，总计价格14,947元，根据补充协议，基础承台已经包括在补充协议中，不需另外审价
10002 | 9038 | ……25.工程量确认……25.2、工程结算依据
10003 | 10823 | 因为吴东安是实际施工人，吴东安没有义务支付闽中公司人员工资的义务，双方关于人员工资的约定因为吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》无效而无效
10004 | 12405 | 本案中，被告于2017年5月26日与案外人包善伦签订了《厂房租赁合同书》，并约定被告应于2017年6月1日正式将厂房、宿舍交付给包善伦使用
10005 | 5973 | 鉴于双方对于以哪份合同作为鉴定工程价款的依据存在重大分歧，广西廉凯公司主张按备案合同约定的固定单价作为结算的计算方式，合浦昌林房地产公司主张按照非备案合同约定的可调价计价方式结算工程款
10006 | 6643 | （11）关于集中商业、10#楼地下工程，对于文峰公司提出的第1项异议，鉴定结论未予计算，第2项异议，鉴定机构根据现场勘验及施工规范计算，并无不当
10007 | 134 | 双方所签订的《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》第三条约定总施工工期天数为500天公历日数（不可抗力除外的自然日数包含冬季、节假日），工程内容为施工图纸中设计的全部工程量（电梯、玻璃幕墙及钢结构除外，防火门窗、防火卷帘费用，甲乙双方各承担50%）
10008 | 7709 | 原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议
10009 | 3629 | 鉴定机构采用同时期类似工程并结合政府投资项目的做法进行鉴定确定，尚属合理，本院予以采纳
10010 | 10602 | 4.2011年12月1日，闽中公司（甲方）与吴东安（乙方）签订《建筑工程施工安全合同》，约定
10011 | 1667 | 20110304
10012 | 225 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条
10013 | 1829 | 20110715
10014 | 12212 | 两原告请求支付的工程款利息，是宇元置业公司未及时付款给原告方造成的损失，不属于可以优先受偿的建设工程价款范围
10015 | 4133 | 原告在履行中也恪守了合同中的约定，全额垫资独立完成了该项目工程，通过多方的验收合格，交付使用，被告实际控制、使用标的物已两年之久
10016 | 10129 | 后本案依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年1月28日第二次公开开庭进行了审理
10017 | 9757 | 证人阮某出庭证实
10018 | 6576 | 但从本案双方的实际履行情况来看，双方实际履行的是《建设工程施工合同》及《补充协议》，因此，《建设工程施工合同》及《补充协议》所体现的是双方当事人的真实意思，且已得到双方当事人的实际履行，在原告已完成的工程经验收合格的情况下，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持的规定，涉案工程价款应参照上述《建设工程施工合同》及《补充协议》约定进行结算
10019 | 289 | 关于群洲公司反诉主张的逾期进度款资金占用利息损失、逾期退还保证金的资金占用利息损失、案涉工程停工损失的问题
10020 | 5896 | 对于2015年10月15日项目工程竣工验收相关报告书（五份分别是原告鼎晟公司、被告飞翔公司、监理单位、勘察设计单位、兴城市质量监督站）真实性无异议，本院予以确认
10021 | 13086 | 综上所述，被告应支付的工程价款为7276572.36元（7015741.36元-262104元-1731元-10850元+535516元）
10022 | 8395 | 由于案涉工程非政府投资的大型基础设施和公用事业等关系社会公共利益以及公共安全的项目，依据《中华人民共和国招标投标法》第三条之规定，本案不是必须进行招标的项目，2012年12月24日龙河公司与鑫华公司签订的《建设工程施工合同》不因未经招标而无效
10023 | 3927 | 本院认为，由于中色十二冶公司未能提供双方对此项费用计取达成一致的相关证据，故对该项费用281379.78元不予计入工程造价
10024 | 7173 | 18#楼天沟延期18天
10025 | 829 | 《建设工程施工合同补充协议》中约定的增加项目的工程款，永泰建筑公司同意智发酒业公司延期至2016年8月18日前付清，如未能付清，智发酒业公司应以应付未付工程款数额按银行贷款同期利率支付利息，并按未付工程款数额日万分之五计付的违约金付给永泰建筑公司
10026 | 11036 | 且2018年5月4日，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方，在叶城县金城城乡建设投资开发有限公司作为监督方见证下，甲方、乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺
10027 | 7738 | 2007年4月3日白城经济开发区管理委员会以白经开字〖2007〗15文件对被告金辉公司开发建设金地花园项目准予备案，并办理了122490㎡金地花园规划、建设用地规划许可证件、白城市市区棚户区改造项目审批
10028 | 9858 | 二、双方建设工程施工合同通用条款第33条“竣工结算”并未约定结算单位，仅在第33.6条约定，工程价款发生争议时，采取仲裁或起诉解决
10029 | 8297 | 使用国有资金投资项目的范围包括
10030 | 12584 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，经本院审判委员会研究决定，裁定如下
10031 | 6884 | 对有争议部分的第二项，室内地坪清理费20000元，本院认为，该项费用涉及“嵩景花园一标段竣工决算争议问题协调会”会议纪要，双方在该会议纪要已签字认可，故该20000元原告应支付给被告
10032 | 9831 | 本案的争议焦点为
10033 | 2436 | 本案系确认合同无效纠纷
10034 | 10797 | 对于吴东安在合同外增加的A1值班室工程造价323，114元、签证增加工程量造价317，684元，吴东安、闽中公司、南洋公司、时空公司均无异议，本院予以确认
10035 | 4117 | 其观点有悖于法律，与事实不符，本院不予采信
10036 | 6637 | 鉴定中，双方当事人对分包工程造价存在争议，由于分包工程由文峰公司签订并结算，文峰公司应当提交分包合同的结算工程量及价款而未能提交，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条之规定，鉴定机构按照义银公司主张的分包工程价款并按1.5%记取的总承包配合费，纳入工程总造价，并无不当
10037 | 12132 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
10038 | 1190 | 四、关于已付工程款金额的问题
10039 | 6075 | 故盈嘉公司已付建工集团案涉工程款金额应为38544379.39元（38444751.22元＋99628.17元）
10040 | 13042 | 三、关于被告的反诉请求是否超过诉讼时效的问题
10041 | 6226 | 本院认为，原告提供的其与浙江广宏建设有限公司签订的“九龙一号”室外市政工程合同是2009年12月20日签订，假定合同存在，即签订合同的时间是在本案诉讼过程中，合同载明的施工范围部分为被告承包施工的范围，如浙江广宏建设有限公司进行施工，必然改变被告的施工现场
10042 | 12919 | 对原告提供的证据六，真实性予以采信
10043 | 6172 | 至本案原告起诉时，原告没有对E、F区块土建施工，被告根本不可能对该区块进行相应的施工
10044 | 10942 | 双方当事人应当严格按照该协议约定履行各自义务
10045 | 10109 | 故被告应当返还原告超付的工程款元331243.83元【已付工程款27170008元-经鉴定最终确定的实际造价25957606元-被告垫付的电梯款1234460元＋原告垫付的发电机款353301.83元】
10046 | 10542 | 依此条约定，砖材料费12000元，粉煤灰材料费2387元，混凝土外加剂材料费60000元，该三种材料的采购义务人为河南建安公司，且有采购票据，该费用已实际支出，故该三项费用应予以支持，合计为74387元（12000元＋2387元＋60000元）
10047 | 7287 | 框架-剪力墙结构
10048 | 8186 | 虽然被告双强公司与华强公司未进行工程结算，但根据本案已查明的事实，被告双强公司现暂需支付工程款42722218.36元，被告华强公司收取工程款后分别向各分包人支付了相应的工程款，故对原告要求被告双强公司在欠付工程款范围内承担清偿责任的诉请予以支持，但对要求被告双强公司赔偿利息损失的诉请不予支持
10049 | 2101 | 5%
10050 | 7203 | 16#楼商业屋面延期8天
10051 | 5803 | 报送单位经手人郭玉伟，签收单位飞翔公司签收人余庆华
10052 | 12436 | 被告李应慧及被告中铁二十四局集团新余工程有限公司主张被告李应慧、案外人杨学受被告中铁二十四局集团新余工程有限公司的委托，代表被告中铁二十四局集团新余工程有限公司与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》，但未提交充分有效的证据予以佐证，故对被告李应慧及被告中铁二十四局集团新余工程有限公司的该项主张，本院不予采纳
10053 | 1249 | 为此，本院要求鉴定机构作出答复
10054 | 7828 | 未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下
10055 | 4296 | 对于被告构皮滩公司提出贵州神华公司于2014年6月30日向其公司出具“承诺书”，承诺贵州省威宁县秀水乡伊斯兰文化小集镇建设工程中出现的相关问题和法律责任均由贵州神华公司承担，故构皮滩公司不应承担责任的抗辩主张，因首先贵州神华公司出具的“承诺书”中并未涉及工程价款支付的承诺，其次，该“承诺书”仅系贵州神华公司与贵州构皮滩公司之间的承诺，该承诺不能对抗第三方或善意第三人，故对构皮滩公司的此抗辩本院不予采信
10056 | 1433 | 其理由是
10057 | 10313 | 被告表示130,000元其以现金的方式代原告支付给了实际施工人
10058 | 1836 | 20110717
10059 | 10416 | 材料价格按施工期间河南省南阳市建设主管部门定额站发布的同期建筑材料信息指导价以实决算
10060 | 12124 | 因此，根据前述法律规定，原告方对本案工程的中标应为无效，依《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第第三项的规定，经招标程序签订的《湖南省建设工程施工合同》也应认定为无效
10061 | 5182 | (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
10062 | 5542 | &quot;建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收
10063 | 10165 | 13、脚手架承包合同，旨在证明系争工程的脚手架工程本应由原告负责，现由被告负责并支付工程款，故应在总工程款中予以扣除的事实
10064 | 8339 | 经庭审核实，虽喳西泰公司与湖南六建公司未最终结算，但喳西泰公司仍然欠付工程款，其应在欠付工程款范围内向向武龙、刘吉安承担支付责任
10065 | 12571 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条之规定，判决如下
10066 | 1338 | 四、……五、在此期间，双方不得以任何理由干扰对方，本次审计和裁定为最终审计和裁定，本次审计和裁定完成后，甲乙双方不得再另行委托审计和裁定
10067 | 5682 | 实际情况，技术档案资料应在竣工验收前提供，原告至今未提供，在开庭前也未说明原因
10068 | 7007 | 第一组，秀湖鹭岛项目二期（工）字2014年001号上册、下册《建设工程施工合同》（施工合同）、秀湖鹭岛项目1-1期剩余部分（工）字2015年48号上册、下册《建筑工程施工合同》（施工合同）
10069 | 2037 | 13002379.43
10070 | 8879 | 该份判决不能成为本案的证据直接进行使用
10071 | 5410 | 同上质证意见
10072 | 10979 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算
10073 | 9107 | 预算超过10%部分按合同约定扣款
10074 | 6616 | 东侧地下空间利用工程，双方当事人先签订《建设工程施工合同》，再进行招投标，由于该工程项目属于《中华人民共和国招标投标法》所规定的必须进行招标的工程，因此，当事人事先签订协议违反法律的强制性规定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（三）项之规定，该《建设工程施工合同》无效
10075 | 9698 | ”鑫红光公司在2017年1月6日签收省建三公司发出的《解除合同通知书》后，省建三公司在2017年1月6日向本院起诉要求鑫红光公司支付工程价款，同时主张了建设工程价款优先受偿权，该权利未超过法定的期间，应当予以支持
10076 | 7754 | &rdquo;协议签订后，原告李恩彪、刘凤友截止到2008年10月23日前按约定支付现金共计300万元，孙珺以实物结算支付100万元，但并没有约定具体交付时间
10077 | 12074 | 由于本案工程尚未决算，因此，永泰建筑公司的诉讼主张工程款的诉请没有事实依据，应予驳回
10078 | 1548 | 20101129
10079 | 8349 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10080 | 8065 | （1）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
10081 | 10067 | ”的规定，本院认定原告的行为只是代理案外人四川龙达公司实施本案合同的民事行为，原告不是本案合同的权利义务相对人，不享有直接向被告主张本案工程款的权利
10082 | 1638 | 20110130
10083 | 1823 | 300000
10084 | 12027 | 其四，对于XX公司已收工程款的数额争议
10085 | 8460 | ”该《收条》上“收款人
10086 | 5161 | 根据庭审查明事实，该自称名为周开祥的人在2014年9月26日与原告签订建设工程施工合同当时仍为被告单位的工作人员，其在与原告签订建设工程施工合同之时该合同中已先行加盖了真实的被告单位公章，且其在与原告签订建设工程施工合同当时还提交了被告单位的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证复印件等相关资料
10087 | 12094 | 宇元置业公司主张，《湖南省建设工程施工合同》经公开招投标程序签订，且经行政主管部门备案，是有效合同，应作为双方结算工程款的依据
10088 | 8634 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条明确规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10089 | 7723 | 工程是否合格应该由建设工程指定的部门验收，不是自己说合格就合格，对被告提供的复印件的证据不予质证
10090 | 12237 | 因此，对建设工程竣工验收的后续工作，原告方还应继续承担相应协助义务
10091 | 2460 | 之后，杨建飞找到建诚奎屯分公司的负责人范云
10092 | 2519 | 2015年4月2日，经各方当事人同意，本院于2015年4月10日依法委托新疆方夏建设工程项目管理有限公司对潘国彬施工的涉案合同范围内工程（格瑞汀公司LED工程碳化硼项目的综合楼、主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础）造价以及施工的涉案合同范围以外的工程造价进行评估鉴定
10093 | 1464 | 但该笔费用可以在原告（反诉被告）长沙建工公司与
10094 | 7931 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
10095 | 1477 | 因此，被告（反诉原告）瑞海公司自2016年1月27日起按人民银行同期贷款利率承担逾期支付工程款的利息，对原告（反诉被告）长沙建工公司主张按日万分之五承担利息及融资成本费1036800.9元的诉讼请求不予支持
10096 | 7804 | （二）原告诉讼请求被告金辉公司、弘兴公司应承担违约责任依据不足
10097 | 1116 | 现涉按工程已经履行完毕，原告将涉案工程交付给被告，故原告缴纳的履约保证金600000元被告应予返还
10098 | 1359 | 湖南四公司认为桩基长度应按三方签认桩长计算，大邦公司认为桩基长度应按抽芯样本按照比例计算，三方签认桩长与第三方钻芯报告不一致，鉴定依据现有资料无法给出准确鉴定，两套数据差值部分列入争议项，造价为390961.16元
10099 | 6280 | 该补充条款是根据公司总部批复意见对原合同的修改和补充，与原合同一并生效，生效日期以甲方盖章日期为准
10100 | 6482 | 首先，案涉工程一标段的中标价是40418000元，二标段中标价是129746900元，其施工单项合同估算价远远超出200万元，依照《招标投标法》第三条第三款、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条第（一）项的规定，案涉工程属于必须进行招标的工程建设项目
10101 | 8758 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定
10102 | 11205 | 《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
10103 | 2485 | 合同价款为1918000元
10104 | 7126 | 58个、工价
10105 | 1592 | 20110114
10106 | 9626 | 由于省建三公司没有证据证明该工程达到了成都市标准化工地的标准，不能因为合同中约定有如果达到该标准则给予一定奖励的内容，就得出该工程是按照标准化工地进行施工的结论，鑫红光主张按照基本费计取安全文明施工费符合合同约定，省建三公司主张按照标准化工地计算安全文明施工费缺乏证据支持，本院不予支持
10107 | 3192 | 关于建设工程价款优先受偿权的问题，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
10108 | 2324 | 31732210.66
10109 | 10476 | ......2012年5月28日南阳市公安局经侦支队对桂齐强进行调查询问，桂齐强认可其挂靠河南天祥公司做劳务，邓州市和谐大厦的主体施工、内粉及机械租赁都是其承包的，2009年10月15日河南天祥公司与河南建安公司所签订的劳务合同是其代表河南天祥公司签订的
10110 | 7877 | 未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下
10111 | 4203 | 审查结论为施工单位已按设计文件完成了该项目的施工
10112 | 11677 | 而《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证）系由建设方按照有关的规定，在向相关的行政职能部门递交一系列文件后，由相关的行政职能部门审核后予以颁发
10113 | 12900 | 对于起算垫资利息的时间，因原告未能提供工程进度的垫资情况，对此可以按原被告双方签字确认工程款数额的时间即2015年3月19日开始计算更为适宜
10114 | 2153 | 20111217
10115 | 12130 | ”宇元置业公司于2012年11月28日与衡洲建设公司签订的《补充协议》，是对经招标程序签订的《湖南省建设工程施工合同》的补充协议，直接变更了经招标并备案的合同的计价方法和付款方式，依上述规定应为无效合同
10116 | 11570 | 国都公司提出天泽公司未按期支付工程款导致其停工，因此天泽公司应赔偿其直接经济损失的主张，经上述争议焦点分析，本案履行的是天泽公司与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，即由施工单位即国都广西分公司垫资施工，若因资金问题而造成的经济损失，应由国都公司及其广西分公司自行负担
10117 | 1328 | 2014年9月15日，大邦公司与湖南四公司达成《会议纪要》，达成以下意见
10118 | 11972 | ”故原告新东阳公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于日月鑫公司欠付的工程款49,240,573.7元
10119 | 10751 | 恒通物流园停车区附属工程并没有出现在闽中公司提交南洋公司2012年4月22日制作的《各分项工作进度安排》中，如果是包括其中的，在《各分项工作进度安排》就应该体现
10120 | 453 | 一、工程价款，甲方在崎丰厂与乙方订立的《工程补充协议书》中工程总造价688万元以外，由甲方补给乙方室外管道图纸施工费及消防设施施工费等51.5万元(直接支付给乙方施工队)，即工程实际总造价739.5万元
10121 | 1213 | 综上述，原、被告双方在履行《建设工程施工合同》的过程中发生争议，原告在完成案涉工程的主体工程后撤场，撤场时，双方没有形成共同确认的工程量及价款确认手续，未进行决算，对此双方均有责任
10122 | 11435 | 四、关于华宇广泰交纳的履约保证金2000000元是否应当扣除问题
10123 | 1218 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百二十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十七条、第十八条第（三）项、第十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下
10124 | 7605 | 5.2008年7月4日《协议书》1份
10125 | 12734 | 本院认为，原告提交的证据A2系合同当事人的真实意思表示，内容真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信
10126 | 11525 | 出具鉴定意见后，因天泽公司提出确有理由的异议后，鉴定机构作出了修正，按高值标准1#、2#、4#楼的土建部分的工程造价应减少47138.65元（9123.99元+7788.93元+30225.73元）
10127 | 9429 | 原告联建公司依照合同的约定组织开展本案工程的施工，并垫资完成了框架封顶和其他部分工程，达到了《建设工程施工合同》约定的由被告万辉公司向原告联建公司支付已完成工程量的70%进度款的条件
10128 | 7049 | 秀湖鹭岛项目2-1期（工）字2014年001号，工程名称
10129 | 5475 | 这份证据与本案没有关联性
10130 | 4590 | 二、工程承包内容、范围
10131 | 6389 | 被告的主张应予采信，即经原、被告协商，双方确认A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）为12127000元
10132 | 2210 | 8453038.44
10133 | 8890 | 对混凝土强度满足要求无异议
10134 | 12945 | 本案中，被告马玉森参与签订合同，施工管理虽不具有被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司的明文授权证明，但其在签订合同时为被告鄂尔多斯市广恒有限责任公司代盖公章
10135 | 3919 | 对地下室止水螺杆费用1752668.84元，中色十二冶公司认为应该按照高大模板专项施工方案进行算量，而万特公司认为此项为支模措施费用，不应另行计入
10136 | 462 | 三、工程款支付方式
10137 | 11432 | 首先，鸿丰公司举证的38张罚款通知单，可以证明华宇广泰在工程“安装”阶段，因38次违规施工而被罚款38次，华宇广泰认可其中的9张罚款单
10138 | 9251 | 对于原告要求被告振鹏公司承担补充责任的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持
10139 | 5303 | 我们每天都在施工现场，有监理人员，且有监理工作日志，监理工作日志记载工程每天的质量、进度、安全及现场施工情况
10140 | 7595 | 被告金辉公司质证，有异议，白城经济开发区管理委员会文件，是经过白城市经济开发区对被告金辉公司项目的批准文件，而不是对原告批准的文件
10141 | 10367 | 被告主张原告诉请的工程款81339元是原告承接职工住宅楼装修工程产生的工程款，双方就此签订的《建设工程施工合同补充协议》没有约定违约金，《建设工程施工合同》约定的违约金条款不能适用于后来的装修工程，被告不应当向原告支付违约金
10142 | 12590 | 因海安劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工，依据上述法律规定，涉案《单体工程内部承包施工协议》应为无效
10143 | 1773 | 20110507
10144 | 4213 | “合同价12280000元
10145 | 5237 | 10、丽景家园项目拨款明细表，证明丽景家园累计拨款28299500.00元
10146 | 2249 | 5%
10147 | 12888 | 结合本案事实，涉案工程于2015年4月24日通过验收
10148 | 10588 | 由于乙方责任造成工程期限拖延的，按10000元/日罚款计算，款项从工程款中直接扣除
10149 | 1573 | 20101230
10150 | 6442 | 对于被告恒宇公司提供的证据
10151 | 1252 | 对各方当事人有争议的补充合同一、二、三、四约定的综合费用12%计算的鉴定金额为41613881.38元
10152 | 7946 | 其中红博二期汉舍烤鸭给排水、消防及会所钢制楼梯改造工程，红博二期会所、明档、汉舍烤鸭、超市等安装零星改造工程的《工程结算审核报告》系2017年7月25日出具，根据双方签订的《建设工程施工合同》第64.1条约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内（即2017年8月9日前），一次性给付建安公司工程款，现已逾期，故本院对建安公司关于给付该项工程款的请求一并予以支持，对红博物产公司关于建安公司该项请求不符合起诉条件的抗辩理由不要采纳
10153 | 4353 | 三、关于博源公司主张的工程价款、违约金及利息、诉讼保全责任险费、鉴定费应否支持的问题
10154 | 1194 | 被告认可支付原告工程款7770000元，商品砼款2350420元
10155 | 7612 | 证明双方2008年9月2日达成新的协议，确定付款时间和完工时间以及工程11月15日前不能完成被告承担一切责任等
10156 | 6710 | 鉴于文峰公司提供的装修图纸未审图而被责令暂停10#楼施工，对工期延误应承担相应的责任，工程完工后，又因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目，造成质监站无法进行验收和备案，对逾期交房也应承担相应的责任
10157 | 2271 | 20120820
10158 | 9140 | “利息从应付工程价款之日计付
10159 | 5309 | 1、证人是被告方委托的监理部门，其当庭作出的证言从情感上说是有利于被告的，但是我们认为证人的证言是真实客观合法有效的
10160 | 10078 | 本案中原、被告先于2011年7月16日签订《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》,之后于2011年9月28日又通过招投标程序签订了《建设工程施工合同》并备案，前后两份协议及合同工程质量、工程期限一致，但工程价款不一
10161 | 9331 | 二、丁蔡俊与恒基公司是转包关系还是借用资质关系
10162 | 6351 | 广丰建设依法提出
10163 | 523 | 2014年6月16日，上海市宝山区罗泾镇人民政府作出“关于同意上海崎丰纸制品厂罗泾镇5街坊79/3丘地块扩建厂房项目转让的批复”，同意崎丰厂将罗泾镇0005街坊79/3丘，宗地面积7,190平方米土地及地上建筑4,552米以在建工程转让形式，转让给钱国木业公司
10164 | 3378 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
10165 | 5151 | 依据鉴定报告书及补充说明，本院认定涉案工程退料后的总造价为36252048.64元，扣除被告已付工程进度款26701727.49元，原告应支付被告管理费1166090.31元，原告接收被告家具价值47750元，原告认可应承担实验检测费用20256元，本院认定原告应承担的水电费425735.60元、器材租赁费364351.28元，被告还应支付原告工程款7526137.96元
10166 | 9468 | 原告主张钢结构工程、房屋土建工程、备用车间房屋土建、钢结构工程、备用车间房屋补充土建、钢结构工程部分的质量保证金按70%予以返还，即5756177.29元【（8757053.58元+8919614.76元+11622884.82元+52931550.97元）×10%×70%】，应予支持
10167 | 9683 | 关于第三个争议焦点，就省建三公司主张的损失，本院根据省建三公司的申请，委托正沣咨询公司进行鉴定，质证时，鑫红光公司对于鉴定机构确定的停窝工损失和停工后退场、解除合同的损失合计15153069元予以认可
10168 | 6002 | 本院认为，依前述，双方实际履行的是《建设工程施工合同》（非备案合同），该合同约定合同价款采用可调价格合同方式确定，工程项目和工程量根据图纸、图纸会审纪要、会议纪要、设计变更、签证单、工程联系单等按实计算，故广西廉凯公司主张按照《建设工程施工合同》（备案合同）约定确定工程价款没有事实和法律依据，本院不予支持
10169 | 7232 | 同年11月4日告知，13#、15#、16#楼楼板天棚基层处理延期25天
10170 | 9720 | 本院认为，原告漆明江提交的第1、3组证据均客观、真实、并与本案相关联，本院予以采信
10171 | 9820 | 项目鉴定人为王霞（造价工程师）、项目负责人为林开明（造价工程师）、技术负责人为曾占薄（建设师）及其他团队人员五位
10172 | 9897 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
10173 | 2347 | 20130620
10174 | 3530 | 冠华公司与王雅新签订《承包合同》、《协议书》，由王雅新完成卫生清理，原告支出劳务费3.2万元
10175 | 11323 | 的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下
10176 | 7826 | 工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务
10177 | 2091 | 5
10178 | 1236 | ”据此，2013年9月16日的《建设工程施工合同》以及基于该施工合同签订的《建设工程施工合同补充合同》，均属无效合同
10179 | 12390 | 因此对被告提出案涉工程存在质量问题应直接抵扣工程款的主张，证据不足，本院不予采纳
10180 | 1615 | 20110117
10181 | 9774 | 三、施工方式
10182 | 8433 | 对被告东龙公司提交的证据
10183 | 8662 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
10184 | 5670 | &quot;建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用
10185 | 13063 | 2、4＃—7＃楼扣减部分（塑钢窗、打胶、卷帘门）
10186 | 8539 | 对证据9的真实性、合法性、关联性无异议，但不认可被告的证明目的
10187 | 4497 | 本院认为，2016年7月29日博源公司与益宁公司、成伟公司三方签订的《协议书》是当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及签订程序不违反法律法规的强制性规定，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效
10188 | 5317 | 刚才被告在提问时候所引用的建设工程质量管理条例第16条规定不是初验的规定，误导了证人
10189 | 239 | 第八，关于被告上东新城公司主张为原告任波垫付材料款381000.00元及替任波拨付工程款200000.00元能否支持的问题，原告任波对王建成、王迎波票据不予认可，因被告上东新城公司未能举证证实垫付的砂石款、煤灰款系原告任波所用，余下款项未能提供证据证实，原告任波亦不予认可，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
10190 | 8470 | 承诺人
10191 | 6372 | 2009年5月24日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司召集广丰建设和新建水泥进行施工现场踏勘
10192 | 10556 | 原告吴东安提出的保温层造价问题，因其在《工程造价鉴定意见书征求意见稿》中未提出，故不予审查
10193 | 2115 | 11157854.73
10194 | 10893 | 关于建安劳保费，建设工程社会保障费是工程造价的组成部分，是企业为职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保障方面的费用，在项目费用组成中属于规费，系不可竞争费用
10195 | 4035 | 对于建设工程施工合同的标的而言，双方无实质性的法律关系
10196 | 2817 | 《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（一）》、《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（二）》，系海协公司和二建公司依据定宇公司出具的27份《工程结算审核报告》所确定的工程价款，双方协商一致后所签订的协议
10197 | 8135 | 富成公司请求置换查封的上述34套商铺的价值经正意价格评估集团有限公司进行评估，评估结论为人民币30,020,338元
10198 | 11144 | （2）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息应如何计算的问题
10199 | 9771 | 1、乙方（原告）从基础桩头地圈梁做工、钢筋制作安装、模板制作安装、楼面板面柱楼梯混凝土的浇灌
10200 | 9231 | 《建设工程施工分包合同》虽然无效，但原告主张黎坪开发公司已于2017年4月28日将案涉工程投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，被告汉中金木土公司认可原告已支付工程款的数额尚未超过原告和被告汉中金木土公司在《建设工程施工分包合同》约定工程竣工应付被告汉中金木土公司工程款的数额，故原告要求被告汉中金木土公司支付工程款7136277元并付息，不予支持
10201 | 12211 | ”根据该规定，可以进行优先保护的工程价款应当为工程价款，包括承包人的正常利润，但不包括承包人因发包人违约造成的损失
10202 | 10756 | 2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》以及2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》中约定的施工范围均与2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定的施工范围相同
10203 | 12519 | “经双方公平、公正、自愿协商，因本人于2014年10月31日从事三禄公司KTV项目，现工程已完工，甲方单位尚欠工程款，本人与韩艳林以前所写欠条全部作废，以此支付协议为准
10204 | 2426 | 被告分包的消防、电梯、防雷、门窗等分项工程的施工滞后，工程的变更设计、增加工程量等，均影响17#、18#、19#楼的正常竣工验收时间
10205 | 8113 | 7-12，面积46.08㎡
10206 | 12850 | 6.针对被告认为应核减钢筋绑扎费用1,369,565元的争议，鉴定机构按94定额口径绑扎核算，根据规范要求按应增设直径D=25垫铁的钢筋进行排布考虑
10207 | 4607 | 本工程乙方施工3#-10#楼每栋含回填都到+0.000并且基础结构验收合格后七天内按工程总造价5%支付
10208 | 11209 | （四）关于西北电缆公司欠付工程款付款条件是否成就的问题
10209 | 9072 | 四、质量与技术要求
10210 | 4051 | 一、被告嘉瑞公司是否应支付原告资金占用费以及数额，原告是否应返还被告嘉瑞公司400万元及支付资金占用利息
10211 | 3469 | 证据四、中标通知书
10212 | 3915 | 经查，案涉双方均认可施工中，除原图纸中采取的雨污水截流方案外，因施工需要，施工方中色十二冶公司另外增加了管道排污措施，双方于2015年5月10日签订的《补充工程2》，约定的工程内容中包含市政雨污水截流工程，双方虽未在该补充合同中对雨污水截流工程是全部工程还是增加的工程作特别说明，但鉴定意见中原图纸外的雨污水截流工程款应包含在《补充工程2》约定的5000万元价款中，故鉴定意见中列支的雨污水截流方案及补充方案中的4819866.24元不应计入工程鉴定造价
10213 | 5556 | 对第三方审核仍有异议的，则在7日内将有异议部分的结算交由法院裁决
10214 | 2042 | 1000000
10215 | 5445 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
10216 | 5372 | 被告质证意见
10217 | 1087 | 被告已向原告支付工程款26467459元
10218 | 9699 | 但是根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条的规定，建设工程价款优先受偿的范围仅限于工程价款，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等不属于优先受偿权的范围，故本院对省建三公司主张停工损失和解除合同的损失享有优先受偿权的诉讼请求不予支持
10219 | 9105 | 2018年7月23日，程振国在安徽正宇工程项目管理有限公司工程预算造价审核定案表中施工单位处，就上述金额签字确认并加盖建设公司项目部公章
10220 | 3627 | 被告认为土方余土外运按5公里，回填土方按15元/立方米包干计取，应核减造价1948685元
10221 | 2904 | 2016年5月30日，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下发宁建（建）发〔2016〕24号《关于做好建筑工程劳动保险费管理办法废止后接续工作的通知》中明确载明“《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险费管理办法》废止前已完成招投标或未纳入劳动保险费统筹的工程，竣工结算时按照先缴后扣、不缴不扣、缴扣相等的原则执行”
10222 | 6348 | 新建水泥未按照合同要求提供给广丰建设设备清单及设备订货合同，相关设备也未经广丰建设验收，在合同总价只有21718000元，新建水泥未完成E、F区所有合同项目的情况下，广丰建设已经支付工程款20637000元
10223 | 3444 | 该情况说明表明了同意原告向被告主张权利，但这种权利是债权的转让还是其他没有明确约定，而按照法律规定，债权转让应通知债务人，本案原告在2013年底提起诉讼，而石家庄一建公司在双方的案子第一次开庭后才提出了情况说明，该说明的真实性、客观性都有待确认
10224 | 1560 | 7
10225 | 5093 | 依照《中华人民共和国合同法》第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第四十四条、第九十四条，《中华人民共和国招标投标法》第十九条、第二十七条、第四十六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
10226 | 13035 | 扣除后，被告还应向原告支付工程款13441505.11元
10227 | 9375 | 原告可在被告收到多姆米珥公司其他款项后另行主张权利
10228 | 10088 | 本院认为，原告诉称的该损害事实与本案的建设工程施工合同纠纷分属不同法律关系，如有纠纷，可另案主张，对该项诉请，本院不予支持
10229 | 6848 | 9.有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元）
10230 | 2565 | 故对格瑞汀公司、杨建飞认为合同内的工程量应参照合同约定进行结算的意见，本院予以支持，对潘国彬认为应当按照鉴定书结算工程款的意见，本院不予支持
10231 | 12233 | ”根据上述规定，组织竣工验收的责任人应为建设方
10232 | 10575 | 原文空白），（其中1#，2#楼2012年1月1日前完成主体封顶，3#楼春节前完成整体封顶）开工时间起计算工期
10233 | 1825 | 注
10234 | 5419 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
10235 | 3760 | 鼎元公司、暨阳公司2013年1月20日的《建设工程施工合同》虽系经过招投标程序而签订，且在江西省星子县建设行政主管部门进行了备案，但招投标、备案仅是应付监管，并非双方当事人真实意思表示，根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，该《建设工程施工合同》也应确认无效
10236 | 5539 | 而且只要工程竣工验收合格，则工程结算条件就已成就
10237 | 10236 | (六)其余分项事项及付款结算均按原合同执行
10238 | 10514 | 河南建安公司要求计算原材料的检验试验费
10239 | 6007 | 广西廉凯公司不认可该审核报告并申请司法鉴定来确定工程价款，在广西廉凯公司拒不缴纳鉴定费导致案涉司法鉴定终止以及未提供证据证明祥浩工程造价咨询有限公司出具的前述鉴定报告存在程序违法或者其他不当的情况下，本院依法采信祥浩工程造价咨询有限公司出具的《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）作为裁判依据，并认定案涉工程送审金额为69010393.57元，审定金额为54924786.08元，核减14085607.49元，核减率为20.41%
10240 | 7563 | 本案中，被告大庆安装集团苏州分公司将本案系争工程全部转包给没有资质的原告邬毅进行施工，其双方签订的《建设工程施工质量、安全生产责任书》无效
10241 | 12330 | ”以及第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
10242 | 8917 | 1.建设公司确认程振国在停工前施工正常，工期进展顺利
10243 | 5169 | 但在所签订的建设工程施工合同中，并未约定原告需交纳工程订金，在该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同当时所提交的委托书等相关资料中，亦未约定该人享有收取工程订金或其他款项的权利，该人亦非被告单位法定代表人或财务人员，在收取款项后仅由其个人为原告出具收条，所出具的收条中亦未再加盖被告单位公章
10244 | 3182 | 没有约定的，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算
10245 | 729 | 综上，系争工程的已付工程款应当为4,200,000元，故钱国木业公司尚拖欠工程余款2,685,792元
10246 | 9094 | 2017年9月6日，程振国向安徽锦天房地产有限公司转款1000万元，摘要为履约保证金，该公司同日出具了收据
10247 | 1666 | 792992.88
10248 | 6494 | 最后，由于原、被告存在违法招投标，中标无效，故双方另行订立的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》也应认定为无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，应将符合双方当事人真实意思，并在施工中实际履行的合同作为工程价款的结算依据
10249 | 11094 | 本案中，喀什东方汇科公司与喀什华厦公司签订的涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定工程款支付方式
10250 | 5212 | 1，甲方收到上述资料后，十个工作日内对资料真实性、完整性提出书面意见，因此对本次提出的通知函我方决定不予理睬，而且通知函是在我方起诉后才发生的，目的为了诉讼，不属于证据，这份文件发出超出了双方约定日期，超出了法律效力
10251 | 3802 | 故暨阳公司已付工程款为79379500元，尚欠鼎元公司工程款为3239754.61元（82619254.61元―79379500元）
10252 | 7456 | 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第二十六条之规定，判决如下
10253 | 8330 | 本院认为，1、向武龙、刘吉安是案涉建设工程的实际施工人
10254 | 4252 | 工程总造价12280000元，本合同造价不包含税金，如有变更，按照双方认可的实际价格计算
10255 | 5278 | 原告应提供相应证据
10256 | 7076 | 发包人审批竣工付款申请单的期限
10257 | 12638 | ”原被告双方签署的《源源国际大厦工程结算审核定案表》，系双方对工程价款结算达成的一致意见，被告中宇公司经审核并双方协商后认可工程总价款为55000000元
10258 | 10159 | 7、建设工程承包合同、上海市消防工程施工补充合同及审计报告，旨在证明被告的装修工程、消防工程均由政府部门通过招投标委托第三方进行施工的事实
10259 | 3837 | 因被告港洲文化公司一致未向原告支付所欠的上述费用，造成了原告的损失，原告请求被告港洲文化公司按照人民银行同期贷款利率，自2011年4月25日起支付上述款项的利息，理由成立，本院予以支持
10260 | 8138 | 1、涉案《建设工程施工合同》应否解除的问题
10261 | 4542 | 被告应支付该款，并承担从本案起诉立案之日即2017年7月12日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息
10262 | 6171 | 被告对E、F区块施工的前提是原告对E、F区块的土建工程已完成，否则没有办法进行施工
10263 | 4408 | 第二，关于工程造价鉴定的资料依据问题
10264 | 4389 | 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”
10265 | 2934 | 双方在案涉合同专用条款35条对欠付工程款利息有明确约定，“发包人未按合同约定支付工程款（进度款）的，双方又未达成延期付款的协议，从约定之日起向承包人支付应付款的贷款利率为
10266 | 428 | 一、施工地点与期限，2、施工期限
10267 | 4561 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第二项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条第一项、第十七条规定，判决如下
10268 | 7094 | 工程规模未载明，签约合同价
10269 | 7058 | 工程内容为楼17#、18#含裙房商业及对应地下室车库，工程规模
10270 | 1804 | 18#第13层
10271 | 6989 | 建设工程竣工验收意见书（1-1期）、（2-1期）、（2-2期）、（1-1期9#、10#、11#楼）、关于1-1期9#、10#、11#楼住宅部分竣工验收的申请
10272 | 1731 | 4
10273 | 11291 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下
10274 | 4872 | 数额应如何确定
10275 | 4227 | 3、原告要求被告支付工程变更增加的价款是否应予支持
10276 | 2377 | 19#竣工付至90%
10277 | 9691 | 关于第四个争议焦点，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
10278 | 4708 | 造成的损失主要为龙门吊及脚手架闲置费和违约金
10279 | 4978 | 本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷
10280 | 5385 | 26、关于丽景家园工程项目延期证明及所附36页施工日志
10281 | 1901 | 20110808
10282 | 4606 | 七、工程款支付方式
10283 | 531 | 四、崎丰厂的扩建工程厂房距加油站甚近，因此崎丰厂应停止生产经营活动，如因崎丰厂使用扩建工程厂房引发火灾等事故，全部责任应由崎丰厂承担
10284 | 5566 | 扣除质量保证金（质量保证金按照工程造价的3%计取，被告代理意见中也承认
10285 | 3877 | 关于本案是否具备质量保修金返还条件的问题
10286 | 6540 | 另外，考虑到截止2015年1月13日被告付款义务确定之日，被告返还质量保修金的义务也已产生，故被告在返还质量保修金的同时也应从2015年1月14日起支付质量保修金的相应利息
10287 | 10422 | 五、工程付款
10288 | 10354 | 综上，被告严家福所欠工程款为1622997.60元-1250000元（已付款）-5725元（餐费）-232326.27元（扣减部分）＋8890.56（已查清的增加部分）=143836.89元，因被告未按合同约定的付款方式及期限履行支付工程款的义务给原告造成一定的损失，依法应当赔偿
10289 | 9080 | ……7、程振国及其项目部以履约保证金的方式给总承包人提供履约担保，寿县楚都御花园二期工程（约11.5万平）履约保证金数额
10290 | 6182 | 被告已经将A、B、C区块联系单部分决算价送呈原告，原告没有提出异议，D区块和E、F区块需要对价格进行审定
10291 | 2802 | ”海协公司主张自天健海南分公司出具《结算造价咨询意见书》后，才发现合同外的工程签证时存在大量虚假工程量，遂向法院起诉
10292 | 11849 | 2015/7/10
10293 | 5206 | 被告质证意见
10294 | 3880 | 本院认为，原告是否交付其施工的涉案工程竣工验收所需资料，并不影响二被告按约定返还原告质量保修金
10295 | 423 | 本合同为固定总价合同，即一次性包干的闭口合同，固定总价是相对于图纸不变承包范围不变，所使用的材料材质不变的前提下，当图纸发生设计变更，承包范围发生变化，详见本合同目录第一部分协议书的第二条工程承包范围，材料材质发生变化时，所变化的部分按上海市现行定额按实计算(说明
10296 | 2131 | 1333633.43
10297 | 3610 | 3.从被告分别提供的《建设工程施工合同》文本内容分析，该合同中写明本合同文件组成及解释顺序为建设工程施工补充合同、本合同协议书、中标通知书……，表明备案合同订立时已存在建设工程施工补充合同，否则不会将其作为组成内容并列为解释第一顺序
10298 | 10404 | 施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更增减部分
10299 | 7849 | （二）没有这种的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
10300 | 4520 | 经本院核实德江建筑公司总经理熊东升，其认可出具了此《证明》且内容属实
10301 | 381 | (1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题
10302 | 435 | 第四条约定了总价款包括增加的相关内容
10303 | 11509 | 可见，双方签订《建设工程施工合同》的目的只是为了向建设主管部门进行报备，双方实际履行的是《建设工程施工补充合同》
10304 | 3343 | 被告向法庭提交证据如下
10305 | 9398 | 承包人垫资施工至框架封顶之日起20个工作日内，发包人向承包人支付合同内已完成总工程量的70%进度款
10306 | 7120 | XH-（1-1）-GC-2015-048-06号，主要约定加板加隔墙工程，暂定总价为98.9460万元
10307 | 11197 | （三）关于涉案工程是否需要进行工程成本造价鉴定的问题
10308 | 5813 | 按实计取，社会保障费6.8%
10309 | 12001 | 对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信
10310 | 5195 | &quot;该工程经多方检查、检测验收，质量合同使用功能良好
10311 | 5618 | 被告当庭承认
10312 | 7953 | 关于逾期付款利息问题，因双方对此没有约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
10313 | 11062 | 22号楼工程价款=22号楼工程建筑面积31000平方米×工程造价1550元／㎡包干价（含税）=48050000元-原被告双方约定22号楼筏板基础已施工完毕从工程总造价中扣除人民币400万元=44050000元
10314 | 9920 | 原告支付的预付款229900元可与上述60万元相抵销，故原告尚应支付被告因涉案工程支出的各项费用370100元
10315 | 5289 | 当我们代替被告向档案馆移交档案时，档案馆不收
10316 | 10548 | 对于河南建安公司请求支付利息问题，由于双方合同未约定，其要求支付利息没有事实依据，本院不予支持
10317 | 1089 | 本院委托延边明正工程招标造价咨询有限公司对原告实际施工的涉案丽都花园小区（一期I标段）1#-8#楼工程造价进行了鉴定，鉴定意见为
10318 | 1809 | 3822243.97
10319 | 6974 | 5、逾期办理竣工验收登记证，是由于卉森公司拖欠设计院费用及随意技术变更和设变更计，导致逾期办理，该责任在卉森公司，则反诉请求第四项和第十项不能成立
10320 | 6283 | 新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块集抄系统工程
10321 | 10415 | l、工程定额按《2008年河南省建设工程工程量清单综合单价》执行
10322 | 7614 | 各方保证2009年1月4日前设施完善，哪方未完工引发一切责任由其本人负责
10323 | 1411 | 合格，合同价款为75160327.42元
10324 | 3271 | （2013年4月至11月份水电费为4.737928万元，加上2013年11月至今，两部分合计约6万元）
10325 | 10787 | 根据闽中公司与时空公司对主体工程进行的决算，即2014年10月28日《工程决算书》，吴东安所承包的主体工程造价为13，550，276元，其中1#、2#、3#、4#工程项目金额12851069元（13584.64平方米*946元）、值班房项目323114元、1#、2#、3#、4#楼增加工程量376093元
10326 | 3939 | 由于案涉双方于2014年12月22日通过签订《补充合同》的形式，约定原施工合同增加的工程量价款为2350万元，故鉴定意见中所有变更增加的部分不再计算
10327 | 11715 | 况且，原告主张被告按指导租金的标准赔偿梅州外贸大厦因未办理竣工验收手续而导致的损失，该赔偿计算标准亦没有法律依据
10328 | 7127 | 260元/个，小工
10329 | 6198 | 法院委托鉴定要求将两个数子（已完成工程量和未完成工程量）得出结论，第一份鉴定报告包含了第二份鉴定报告的内容，不符合鉴定要求
10330 | 9116 | 建设公司为避免损失进一步扩大，正式发文撤销程振国负责案涉工程项目施工工作的授权，并接手施工现场，妥善安排工程后续施工事宜
10331 | 8831 | 王建军作为明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后实际施工人要求明鑫公司支付工程价款及相应利息的诉求，依法应当予以支持
10332 | 43 | 2.九洲公司举证的（2015）亳民一初字第0032号民事判决书及（2015）皖民四终字第00370号民事判决书系已生效判决，本院对此予以认定
10333 | 3125 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下
10334 | 595 | 1、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第3项、“斜屋面改平屋面扣减工程量”有异议，繁宝公司未按约制作斜屋面、而是做了平屋面，相关费用34,178元应当予以扣除
10335 | 10819 | 当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持”，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》约定由吴东安自行承担的条款无效，视为没有约定，故吴东安主张垫资利息没有事实和法律依据，不予支持
10336 | 4359 | 《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
10337 | 1122 | 本案中，原告在投报《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》的同时，填报了《综合单价分析表》，该分析表中将《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中列入综合单价的“材料进设备包”部分的材料费用计入了综合单价，导致了双方产生争议
10338 | 10341 | 塑钢窗款为58927.68元
10339 | 6250 | 施工过程中经甲方（广丰建设、下同）、监理检查发现违反施工规范或图纸规定每一处罚款1000元
10340 | 13088 | 原告主张以原、被告签订的建设工程施工合同确定支付时间，即工程竣工后一年支付，支付时间为2016年12月19日
10341 | 1076 | 工程量确认
10342 | 9165 | 综上，程振国不是仅借用资质而挂靠在建设公司名下并与置业公司发生实质性法律关系的实际施工人，而是从建设公司手中整体转包并包工包料、旨在获得工程利润的实际施工人
10343 | 6764 | 根据《协议书》的约定，该13套《商品房买卖合同》实质是鑫马公司向大经公司借款的担保，并非真实的买卖合同关系，双方并没有就此达成冲抵涉案工程款的一致意思表示
10344 | 11004 | 汇都公司主张地金公司仍需提供部分施工资料的反诉请求无事实依据，本院不予支持
10345 | 11974 | 对于新东阳公司主张对工程款违约金、停工损失享有优先受偿权的请求，本院不予支持
10346 | 2748 | （二）科技、教育、文化等项目
10347 | 11367 | 综上所述，本院认为，原告的各项主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持
10348 | 6539 | 原告要求被告从起诉之日起支付工程款利息，缺乏依据，本院不予采纳
10349 | 9942 | 在无法确定中标合同的情况下，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定
10350 | 3830 | 本院认为，原告和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，且不违反法律、法规强行性规定，为有效合同，双方均应严格履行
10351 | 4454 | 本院经审理认为
10352 | 5920 | 依据（1）《中华人民共和国建筑法》的规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
10353 | 12361 | 关于起付时间
10354 | 2081 | 12393882.89
10355 | 8961 | 本院结合证据分析，对程振国的证明观点予以采信，该笔180万元不计入建设公司已付程振国工程款中
10356 | 2681 | 本院认为，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规
10357 | 7534 | 协议约定，工程价款按大合同与业主方确认的结算基础实际工作量按实结算
10358 | 3467 | 证据二、投标函及投标函附录
10359 | 8786 | 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
10360 | 185 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10361 | 3158 | “在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
10362 | 11452 | 根据《建设工程施工合同补充协议》第9.6.3条“因承包人原因导致工期延误”条款，关键节点工期中，“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
10363 | 3204 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十六条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下
10364 | 3551 | 消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修”中包括了消防、弱电、通风、岩棉、幕墙
10365 | 3891 | 双方对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张二被告支付按银行同期贷款利率计算至2017年10月8日的利息378111元，此后按银行同期贷款利率计算至质量保修金实际返还之日，本院予以支持
10366 | 8549 | 原告提出对证据2的真实性无法确认
10367 | 3846 | 被告观音山开发公司并未在《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》上签字盖章，原告也没有证据证明该公司参与了涉案工程
10368 | 9410 | 5-7层别墅主体已经完成，小部分瓦屋已施工，大部分砖墙已经砌筑，绝大部分防雷工程已经施工
10369 | 5049 | 按照2012年6月15日补充协议进行结算，诉争工程的合同价款为
10370 | 5656 | 鼎晟公司曾代为递交工程档案资料，但由于飞翔公司外委工程相关材料不全，档案馆退回
10371 | 5106 | “由河南沣禾建筑安装有限公司承包商丘市宏昌置业有限公司发包的河南省商丘市宁陵县吴庄农村新型社区宏昌佳苑工程，工程内容为
10372 | 9689 | 本院认为，省建三公司未举出在此期间停工、窝工的证据，且鉴定机构对于第二次停工的损失也进行了相应的计算，省建三公司提出的上述损失缺乏相应的证据，本院不予支持
10373 | 1508 | 其中15#、16#楼按约定应退80%
10374 | 4043 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10375 | 12746 | 中跃云南分公司在富达公司退场后进入施工现场接管工地，但仅实施了现场交接、清理等准备工作而未进行实质开工
10376 | 3188 | （三）建设工程未交付，工程价未也未结算的，为当事人起诉之日
10377 | 6189 | 原告要求对D、E、F区块已完成的工程量和未完成的工程量进行鉴定，但该鉴定报告没有对三个区块未完成工程的造价和比例得出结论，而是得出了三个区块总的造价，不符合原告的要求和本案的鉴定需要
10378 | 10084 | 现因原、被告双方对确定结算工程款的参照合同争议较大，且双方对履行建设施工无效合同的工程范围存在争议的情况下，应当根据实际工程内容和工程量来确定工程价款，故双方工程款结算依据应以有资质的鉴定机构作出的鉴定结论为准
10379 | 4345 | 第三，2014年10月20日双方签订的《以房抵工程款合同》开篇载明
10380 | 12357 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
10381 | 4471 | 所以，在诉讼中，由于博源公司起诉主张的工程款数额不确定，工程价款只能通过工程造价鉴定确定，2017年7月25日工程造价鉴定意见作出时，即为应付款时间，故博源公司亦未超过优先受偿权的行使期限
10382 | 11380 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下
10383 | 6330 | 3、双方一致同意在甲方支付全部工程款之前，乙方保留对所施工的供电项目（开关站、箱变、、电缆等）的所有权
10384 | 5391 | 质证意见同上，待我方出示施工日志予以说明
10385 | 2509 | 由于格瑞汀公司、杨建飞拖欠潘国彬工程款，经第七师五五工业园区协调，格瑞汀公司、杨建飞、潘国彬于2014年6月4日达成了《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》
10386 | 1476 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，逾期付款应按人民银行同期贷款利率计息
10387 | 9682 | 但省建三公司要求按照银行同期贷款利率的两倍支付利息缺乏法律依据和合同依据，本院不予支持
10388 | 12217 | 原告方与宇元置业公司约定以宇元·万向城二期工程的一层门面（按10000元/㎡）、二层以上（含二层）的商业用房（按4000元/㎡）抵偿未付的工程款和利息，是在行使优先受偿权之前对付款方式的约定，而不是约定优先受偿权的实现方式
10389 | 5024 | 被告则抗辩认为其提交的质检材料都必须由业主、代管、监理现场管理人员签字确认后才能送质量监督站检测，检测试验合格后方可获取合格证明
10390 | 10988 | 本院认为，根据《工程款付款协议书》第六条约定
10391 | 9463 | 原告已实际施工完毕，涉案项目经竣工验收合格后交付使用
10392 | 3289 | 证据二、冠华公司与川凯公司2013年9月20日《协议书》一份，证明双方继续履行《建设工程施工劳务分包合同》，2013年10月5日前工程达到验收标准
10393 | 445 | 1、不包括围墙
10394 | 4904 | 邓文年主张的利息利率过高没有法律依据，本院不予支持
10395 | 8514 | 被告安澜公司提交的该份证据与原告提交的证据5一致，本院对该份证据的认证意见与上述认证意见相同
10396 | 9508 | 重庆开源工程项目管理有限公司作出了渝开源造鉴字〔2019〕第1060号司法鉴定意见书，造价结论为
10397 | 2610 | 1、不构成职务行为
10398 | 2881 | 经核，降水台班签证单（汇总表）中的降水天数4728天由两部分构成，其中4608天有楚湘公司提交的证据40降水台班记录印证，另外120天虽无降水台班记录印证，但有上陵公司工作人员于2012年5月30日在签证单（汇总表）的6月份栏加注7.5KW共120天，在建设单位栏同时备注2.5KW4608天，7.5KW共120天，可以证实降水天数合计为4728天，现上陵公司不认可降水台班签证单（汇总）上已经确认的降水台班数量，主张按降水台班记录表统计的降水台班数量计算，违反了诚信原则，不应支持，故该部分造价不予扣减
10399 | 2827 | 对于海协公司申请鉴定事项，由于双方已经对工程量做出确认，也没有证据证明二建公司存在欺诈行为，故对海协公司的鉴定申请，本院不予准许
10400 | 9701 | 关于正沣咨询公司收取的鉴定费，本院作为诉讼中产生的实际费用，与本院收取的案件受理费、财产保全费一起，按照当事人胜诉支持的比例进行分摊
10401 | 11269 | 本院认为，关于原告主张被告支付工程款7190483.43元及利息的问题
10402 | 5661 | &quot;建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关）备案&quot;
10403 | 49 | 1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议予以认定，对该证据证明目的在本院认为部分加以论述
10404 | 4689 | 102263590.98元，另5%作为质保金，待质保期经过后，双方另行处理
10405 | 9388 | 原告提供的补充证据1、2，由于广西品源工程管理有限公司不具备对本案工程造价进行评估的资质，而且原告亦同意本院依法委托广西正德工程造价咨询有限公司对本案工程造价进行司法鉴定，因此，对上述两项证据不予认定
10406 | 12384 | 被告于2017年8月16日向原告通过银行转账的方式支付工程款20万元，故被告应向原告支付尚欠的工程款47万元（67万元-20万元）
10407 | 987 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称工程已经竣工，双方应该结算，结算后原告才能把验收单及相关文件交给被告
10408 | 838 | 本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷，该笔款项是否属于借款不属于本案的审理范围，智发酒业公司可另案主张
10409 | 720 | 关于本案的第二个争议焦点，即钱国木业公司及崎丰厂的已付工程款如何确定
10410 | 5582 | 5、根据《建设工程施工协议书》1.1（6）工程总造价按实结算的约定以及《建设工程施工合同》通用条款第2.6条款了支付合同价款
10411 | 7040 | 其余几组质证意见同前述
10412 | 9480 | “本协议未尽事宜，双方协商解决，本补充协议及附件与本工程《建设工程施工合同》具有同等法律效力
10413 | 3831 | 本案争议的焦点是
10414 | 7641 | 15.建筑工程结算书及后附入库单、收据，证明原告孙珺提供实物的事实
10415 | 11267 | 综上，被告方元经济合作社、方元村村委会应支付原告楼应彪的工程款为2051083元，扣除其已支付的500000元，尚应支付1551083元，对原告楼应彪的该部分诉讼请求，本院予以支持
10416 | 9373 | 在原、被告及多姆米珥公司三方已经通过共同签订的《建设工程施工专业分包合同》明确对付款条件、风险承担进行约定，甲方（被告）责任项下亦限定为被告配合原告收款的情况下，原告应当对否定相关协议效力或者认定被告已经收到多姆米珥公司款项且向其支付比例低于39.3%承担举证责任
10417 | 7911 | 《中华人民共和国合同法》第九十九条第一款规定
10418 | 2104 | 449395.2
10419 | 7363 | 整个工程于2012年3月30日竣工验收合格，并由被告湛新公司投入使用
10420 | 12975 | 综上所述，福建省来宝建设工程有限公司的诉讼请求成立，本院予以支持，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十六条的规定，判决如下
10421 | 5405 | 工程档案资料经监理单位审核齐全，审核后报建设单位（被告）组织竣工验收
10422 | 10940 | 根据上述证据，可以认定双方达成终止合同履行，并一致确认地金公司已完成的工程总价款、已付款项、欠付款项以及付款期限、工程发票、竣工验收义务、逾期付款责任等内容
10423 | 5750 | 十、原告施工外墙工程，使用新型墙体材料数量与发票数量不符合，原告应按要求完善，否则对我方不利益应从工程款中扣除
10424 | 7577 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10425 | 9967 | 8、工程签证单032，建设单位签署意见“根据建设单位交底，故不予签证”
10426 | 10050 | 关于原告主张应自起诉之日2014年7月23日起计算利息的起算时间问题，本院认为，鉴于本案原告起诉之前，涉案工程已经停工，系诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日通过竣工验收，对于截止起诉之日，被告欠付工程款数额，原告未提供有效证据证实，故原告主张被告应自起诉之日，即2014年7月23日起计算欠付工程款的利息，于法无据，本院不予支持
10427 | 9724 | 被告于2014年2月17日与原告签订《建房施工承包合同协议书》（以下简称《施工合同》），约定由被告将其位于文山市石榴园的自建房的建设施工工程发包给原告进行施工
10428 | 11196 | 此外，西北电缆公司答辩称导致涉案合同无效的因素除承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级外，还存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同并实际施工的事实，但西北电缆公司并未提供有效证据证实其主张，故对西北电缆公司的上述辩称主张本院不予支持
10429 | 12120 | 1、宇元置业公司与衡洲建设公司于2011年4月21日签订《宇元·万向城二期施工合同》，约定将涉案工程交由衡洲建设公司施工，此后衡洲建设公司也依该合同的约定，于2011年4月26日向宇元置业公司交纳了10000000元的诚意金
10430 | 6835 | 工程移交后，被告要求原告对工程款进行决算，原告收到被告的决算资料后，迟迟不予答复
10431 | 12488 | 对第六组证据的真实性不予认可
10432 | 2113 | 20111125
10433 | 9590 | 原告赵玉民可参照合同约定主张工程价款
10434 | 12596 | 故请求以市场价对涉案工程进行结算，并自行以市场价对涉案工程进行结算，结算价款为65056406.2元
10435 | 5848 | 7、补充规定
10436 | 11349 | 本案中原告提供的《基桩钻芯法试验检测报告》的内容不足以证明因被告的施工原因导致桩基钻芯不合格
10437 | 1221 | 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下
10438 | 7630 | 被告金辉公司质证，证据本身无异议，证明问题有异议
10439 | 12012 | 审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间
10440 | 8760 | 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
10441 | 12158 | 对衡阳市文华房地产开发有限公司而言，购房人是否依合同约定履行付款义务，是否产生违约责任，应由相关各方当事人依合同约定和法律规定另行解决
10442 | 5203 | 7、工程结算书、飞翔公司收到工程决算签收单收到决算书7册接收单
10443 | 3504 | 劳务作业内容
10444 | 12697 | 关于2013年8月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年2月26日签订的《建设工程施工合同》是否有效的问题
10445 | 3777 | 故，案涉工程款应当以2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》作为结算依据
10446 | 504 | 另查明，2012年6月，上海市宝山区建设工程质量监督站对崎丰厂扩建厂房工程门卫及车间二的主体结构分部工程出具分项、分部工程质量验收证明书
10447 | 3650 | 结合案涉工程于2015年4月24日竣工验收的事实，原告主张的起息日并无不当，本院予以采纳
10448 | 3527 | 冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成负一层地面返工工程面积1020㎡，原告支出材料费、劳务费计20万元
10449 | 7966 | 本案的争议焦点为
10450 | 10616 | 中标价为结算总价可竞价部分下浮10%
10451 | 7916 | 原、被告均认可暖气部分未施工，涉案工程预算书中载明的暖气铺设项目费用共计55141.88元，合同造价为预算造价的83%，因此该部分费用为45767.76元
10452 | 3115 | 根据《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议的记载，宝塔公司就涉案工程共计向威达公司支付1045万元工程款，在庭审中宝塔公司及威达公司均认可宝塔公司实际支付的工程款数额为10451599.5元，故对于已付工程款10451599.5元本院予以确认
10453 | 10052 | 关于焦点三，原告主张的工程价款优先受偿权问题，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定，行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或合同约定的竣工之日计算
10454 | 7103 | 同年2月2日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
10455 | 10298 | 7、(8)室外管道工程问题被告认为根据2013年3月4日签订的补充协议，室外排水、给水、消防工程的造价为50,000元
10456 | 12028 | XX公司认为其已收取的工程款为6327万元，XX公司认为其已支付63,325,075元，差额部分55,075元系其垫付原告的招投标的代理费，应由XX公司承担
10457 | 113 | 合同约定为固定单价合同，结算单价为1660元/㎡
10458 | 1607 | 465746.4
10459 | 13044 | 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年
10460 | 385 | (4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责
10461 | 12327 | 综合以上三点，五台工业园管委会认为《协议书》并未履行，不应作为道隧公司主张依据的抗辩与事实不符，不能成立，本院不予采纳
10462 | 7430 | 而原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》时，系以被告大庆安装集团苏州分公司的名义进行的申报，该部分税费是外地建筑安装企业在沪承建工程应缴纳的费用，根据合同约定价格不因这些费用进行调整
10463 | 8123 | 8-5，面积34.16㎡
10464 | 192 | 本案的鉴定机构系原、被告共同选定的具备鉴定资质的专业机构，鉴定过程系依规依法进行，故对涉案工程造价为3653836.88元的鉴定意见本院予以认定
10465 | 6997 | 1、对富丽公司举示的第1-7组证据（即证据编号为1-38号）的真实性及合法性均予以认可
10466 | 12786 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
10467 | 9638 | 省建三公司主张主体部分工程价款下浮2%的理由成立，本院予以支持
10468 | 8835 | 王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，本院酌定明鑫公司从2015年1月1日起向王建军支付欠付工程款利息
10469 | 3374 | 证据十八、2013年11月26日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年11月26日联合发文，将河北联大8号宿办楼阳光板雨篷图纸发给被告，要求被告马上制作安装
10470 | 187 | 三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
10471 | 852 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、第四条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下
10472 | 10938 | 至此
10473 | 463 | 崎丰厂与乙方订立的《工程补充协议书》中工程款支付方式经甲乙双方协商作废，现按以下方式支付工程款
10474 | 12710 | 故对二轻公司要求判令万合城公司给付2014年6月份至12月份的工程欠款48305721.8元的诉讼请求，本院依法予以支持
10475 | 10987 | 三、汇都公司应否承担地金公司由此产生的律师代理费用250000元、财产保全保费40860元的问题
10476 | 4857 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10477 | 12852 | 7.针对原、被告对材料定价所持异议的争议，原告认为依据其提供的定价表，应核增造价3,361,528元
10478 | 3431 | 对于所有的发票，开具的时间均为2014年1月15日至1月20日之间，也就是原告提起民事诉讼之后到税务机关代开的发票，对于发票真实性被告无异议，但该发票并不能真实的证明实际的支付方式及实际发生的工程，也就是缴纳税款就可以开发票，由此上述发票不能作为原告实际花费的证据
10479 | 10604 | 5.2012年2月7日，施工单位闽中公司、建设单位时空公司、监理单位三明市三水监理咨询有限公司就恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#楼增加工程进行签证，形成15份《工程现场签证单》，编号分别为
10480 | 8222 | 在性质上，它可以脱离于建设工程施工合同而独立存在，应认定为有效
10481 | 3135 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
10482 | 8289 | 一、关于涉案的三份合同即《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包协议》的效力及法律关系认定问题
10483 | 2478 | 本合同为一次性包死价（包工包料）
10484 | 10371 | 至于违约金的计算基数和期间，原、被告双方均未能予以举证，故本院参照《建筑安装工程结算审定单》、《欠款单》、《关于支付工程欠款的函》、《关于<关于支付工程欠款的函>的复函》予以确定
10485 | 652 | 对于12，其所对应的是潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第40、41项，两个项目的确没有做，故作为扣减的增加项予以计算，鉴定未出错
10486 | 11961 | ”本案中，虽然被告日月鑫公司对原告新东阳公司承建的西湖城9#、10#、12#、14#楼部分工程质量提出异议，并向本院提出司法鉴定申请
10487 | 8478 | 经多次催要未果，原告遂于2015年7月24日向本院提起本案诉讼
10488 | 8881 | 程振国在实际履行付款义务的过程当中，挪用了相关的款项，导致永固建材公司的混凝土没有得到及时的给付，由此可能产生的违约金，也应当有程振国自行负担
10489 | 5222 | 被告质证意见
10490 | 4125 | 被告明知自己的工程项目是国有资产投资项目，而没有依法进行招、投标，并在政府的主导下签订的合同，且在“委托代建协议”中约定由第三人负责项目的审批、招标等事项，其权利义务明确，眀知招标而不作为，是过错的一方，被告明知第三人没有履行必要的职责，并在事后采取了默认，认可其代理行为签订的《建设施工合同》，按合同约定的权利和义务约束原告，至原告全部履行义务为止，并参与全部建设项目，应承担由此而产生的法律后果，被告认为自己无过错，不应承担责任的主张不能成立，本院不予采信
10491 | 6231 | 原告认为根据2009-001号联系单，D区块10#与12#间路面由沥青路面改为花岗岩铺装，且此花岗岩铺装已由杭州林风园林工程有限公司施工，应扣除此区域的路基和路面预算造价，则应减少造价53367元
10492 | 10557 | 被告时空公司、南洋公司提出的其提供的房屋竣工面积测算报告也系由具有相应资质的鉴定机构作出，应作为计算建筑面积的依据问题，本院认为，被告时空公司、南洋公司提供的房屋竣工面积测算报告与本院本次委托鉴定的涉案工程建筑面积鉴定，两次测算或鉴定的用途不一致，故应以本次鉴定意见为据
10493 | 3410 | 对发票质证意见同上
10494 | 4231 | 原告提交的建筑业统一发票（代开）记账联和关于付款证明的承诺，亦不能证明被告张文亮主体适格
10495 | 5565 | 由于工程面积增加、工程变更及甲方（被告）单方外委门窗等单项产生的配合费等因素，工程实际总造价为50010491.49元
10496 | 354 | 主要说明
10497 | 10812 | 闽中公司认为，吴东安是否垫资300万元，闽中公司无从知晓
10498 | 12000 | 另一方面，根据该房屋的桩基工程完成的时间已超过约定的开工时间，应予以顺延工期，同时，根据双方在2007年12月13日“工程例会”中认定的该房屋在上述时间已达九层的施工事实，显然是已超过了约定的结构施工至8层楼面的预售节点，故本院认定该号房屋未超过工期约定
10499 | 5351 | 22、工程结算书数额变化说明及所附两份结算汇总表
10500 | 11990 | 首先，对于《补充协议二》中约定的“房屋可预售节点”理解的争议
10501 | 5383 | 根据证据规定第76条，单方提供的证据，除非另一方承认，否则不予采纳
10502 | 7318 | 卉森公司主张工程造价为22000万元虽然也证据不足，但由于其在本案中不负担此节事实的举证责任，其主张工程造价为22000万元仅具有自认性质，故本院认定本案的工程造价为22000万元
10503 | 8859 | 2.2019年9月14日，两公司强行拆除程振国的施工用房及工地生活用房，抢走程振国及施工人员的财物，致程振国彻底无法施工
10504 | 8454 | 2014年4月9日，原告向被告东龙公司缴纳了西街小学片区城市综合体建设项目工程保证金200万元，被告东龙公司于同日向原告出具了《收条》一份，该《收条》载明
10505 | 5274 | 15、7#、9#建筑门窗物理性能检测报告，证明被告方将7、9号楼建筑门窗外委给守玉铝塑型材经销处，鉴证单位是辽宁方圆监理，委托时间是2015年5月21日，发出报告时间2015年5月26日
10506 | 4576 | 鉴定机构形成湖北边际造字【2017】D-001号《司法鉴定报告》，在庭审中本院组织各方当事人对该鉴定意见发表了质证意见，鉴定人姚某庭接受法庭咨询
10507 | 6543 | 被告认为，一标段的实际竣工时间是2010年2月，二标段至今未办理竣工验收手续，故原告行使优先受偿权已经超过法定期限
10508 | 10124 | 委托代理人洪祖军，男
10509 | 433 | 乙方许诺招投标的价格即合同造价只是应招投标的需求而定，不作为双方确定的工程实际造价及付款方式依据等(上海市建设工程施工合同与工程补充协议书双方有冲突以补充协议书为准)，经双方确定的工程实际总造价为685万元为准(闭口价)
10510 | 9178 | 最后，关于程振国是否享有优先受偿权及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持一节，本院认为，关于是否享有优先受偿权，依据上述法律规定，依法享有工程价款优先受偿权的人必须与发包方存在直接的施工合同关系，建设工程的实际施工人不享有此项权利
10511 | 7676 | 被告金辉公司质证，对照片真实性及证明的问题有异议，安装防盗门是经过四方同意做了甩项竣工工程
10512 | 11340 | 三、被告是否应当返还原告工程款250000元
10513 | 1658 | 20110127
10514 | 1740 | 5
10515 | 4397 | 综上，益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数，按照年利率24%向博源公司计付一期工程除工程质量保证金以外的工程款利息、违约金
10516 | 4163 | 所以，质量保证金人民币1002228.96元同工程价款一并由被告给付原告
10517 | 6381 | 本案的主要争议焦点一
10518 | 4531 | 在本案中被告否认原告为合同相对人，实为被告不愿意向原告履行合同义务
10519 | 1181 | 2.双方在《会议纪要》会议内载明
10520 | 6407 | 要求被告支付工程维修款，没有提供证据，本院不予支持
10521 | 12298 | 1.《协议书》的效力，以及与六份《建设工程施工合同》之间的关系
10522 | 1019 | 一、土建工程
10523 | 10565 | 1.2011年10月31日，闽中公司与江世贵签订《强大卵石置换基础处理施工合同》，约定工程名称为将乐县物流综合服务区1#-4#综合楼地基工程，工程造价四幢房共688个柱位点，包工包料，经费包干计人民币765958元
10524 | 2026 | 693868.77
10525 | 8413 | 对此，本院认为，该《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》约定
10526 | 10694 | 2013年5月新加税种江海堤防维护管理费0.1%，总税率为6.93%
10527 | 7453 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10528 | 4437 | 第三，关于博源公司二期工程检测试验费和楼梯间墙面及天棚大白、卧室、起居室、餐厅、厨房楼面、屋面做法的工程款费问题，因鉴定机构未作出相关的鉴定意见，现有证据无法确定其数额，博源公司可另案主张
10529 | 11857 | 2015/8/20
10530 | 9437 | 根据“谁主张，谁举证”的原则，被告万辉公司应对其主张提供相应的证据予以证实，但是，被告万辉公司无法提供充分证据证实本案工程质量不合格，因此，本院对被告万辉公司上述主张不予支持
10531 | 2117 | 4
10532 | 6707 | 对于该部分违约责任，文峰公司主张义银公司应按合同约定支付违约金，并承担因文峰公司逾期交房而向购房户支付的违约金，而后者即为赔偿因工期延误造成的实际损失
10533 | 2574 | “鉴定书中的工程除了我和潘国彬施工外，没有第三人进行施工
10534 | 12381 | 原告提交的资质证书仅能证明其个人是建筑技术员，但自然人不能作为承包人承接建设工程施工，因此原告作为无施工人资质的自然人，其与被告签订的施工合同应认定无效
10535 | 355 | 1、工程总造价
10536 | 5932 | 虽然该补充协议与建设工程施工合同于同日签订，但建筑施工合同的无效并不当然影响该协议的效力，鉴于该补充协议未能实际履行，被告亚太公司对原告要求解除该协议的请求亦无异议，且原告与被告亚太公司解除协议的行为也不违反法律法规规定，故本院对原告的该请求予以支持
10537 | 9494 | 泰诚公司也因天马公司未依约支付工程款于2016年4月提起诉讼，生效判决（2017）渝民终116号民事判决确认了天马公司逾期支付工程款的违约事实并判决天马公司向泰诚公司支付逾期的工程款
10538 | 7926 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
10539 | 8871 | 置业公司同建设公司质证意见
10540 | 9782 | 2、竣工时间为270天
10541 | 7540 | 其后，由邬毅完成上述工程及增加工程的施工
10542 | 3042 | 对于缺少建设单位确认的签证材料，根据双方合同约定，监理单位签认的设计变更、施工方案、工程洽商等文件，因此而发生的增减帐，符合合同价调整的因素和方法，对于该部分3661153.30元本院予以确认
10543 | 6452 | 被告认为自己的财务账册已被政府有关部门控制，故向法院申请调查取证，本院准许后向被告开具了法院调查令，由被告持调查令到有关部门调取相关证据，但被告未履行该举证义务，故应由其承担举证不能的不利后果
10544 | 3716 | 九龙公司在收到顺通公司报送了结算资料后，已委托有关审计公司对涉案工程造价进行了审计，且双方根据审计结果共同确认涉案工程的总造价为314072969.80元
10545 | 11260 | 同时，根据上述《解释》的规定，虽然建设工程施工合同无效，但如果承建的建设工程经竣工验收合格，承包人仍然可以主张工程价款
10546 | 3962 | 万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失
10547 | 4241 | 第一份机打建设工程施工合同中约定的竣工日期2013年9月30日与第三份备案合同约定的竣工日期2014年11年20日不相一致，结合建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及建设工程竣工验收报告载明并确认的竣工日期，应当以2014年11年20日为竣工日期
10548 | 7136 | 7.同年1月5日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为0.2025万元
10549 | 1708 | 242326.8
10550 | 8762 | ”
10551 | 2951 | 六、关于楚湘公司应否支付借款利息和上陵公司应否支付拖欠工程进度款的利息的问题
10552 | 11113 | 今借到刘长处现金2200000元整，（贰佰贰拾万元整）每月利息44000元（肆万肆仟元）计划还款时间为三个月
10553 | 4866 | ”的规定，本院判令中林公司支付金陵公司以1050000元为基数按照
10554 | 10152 | 被告奉贤奉城影剧院针对其辩称提供并当庭出示了下列证据
10555 | 7809 | 2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方
10556 | 2967 | 第四，上陵公司称无法通知楚湘公司维修，经核，上陵公司主张的维修款项大多数发生在本案诉讼期间，不存在无法通知楚湘公司的情形，本院对上陵公司及其青铜峡分公司的该项反诉请求，仅支持有三方协议的维修费用部分1498930.20元，并从工程总造价中扣减
10557 | 6733 | 本院认为，综合当事人双方主张，本案争议的焦点为
10558 | 854 | 《中华人民共和国建筑法》第七条第一款规定“建筑工程开工前，建筑单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证
10559 | 7655 | 20.建筑工程结算书1份
10560 | 8967 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付电梯工程费用9.42万元
10561 | 6166 | 九龙一号室外工程预算书，对整个小区安防、广电、电信管道部分基础及砂护管补贴384735元，现按照比例应扣除未施工部分E、F区块，计125388.90元
10562 | 4251 | 根据双方签订的《沽源县汇源大酒店改建工程合同书》第五条约定
10563 | 8654 | 双方签订的备忘录及和解协议仅证实双方对无争议2013年前期工程和2013年后收尾工程的工程量进行了确认和结算，其中也并未提及零星工程
10564 | 3041 | 鉴定意见中，签字齐全的签证材料对应的造价259749.30元本院依法予以确认，在鉴定过程中，双方确认最终以现场实际情况为准的原则，因此施工图纸或洽商签证记录内容与勘验现场不一致的内容-337063.35元本院依法予以扣减
10565 | 8409 | 《房地产开发合作合同》一份，被告东龙公司表示无异议，被告白邑公司、中茂公司对其真实性无异议，但认为与本案无关联性，被告东龙公司与被告中茂公司并未共同开发姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程，只是履行了合同中约定的借款协议
10566 | 11621 | 2、关于《山西省建设工程施工合同》(备案)的效力,首先,备案合同并非双方当事人的真实意思表示
10567 | 12877 | 鉴于被告未提出保修的主张，故本院认为原告可主张全部保修金，扣除已付金额，被告在本案中应付的工程尾款为3,658,358.20元（138,558,358.20元-134,900,000元）
10568 | 6582 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，利息从应付工程价款之日计付
10569 | 8017 | 对证据4，真实性、合法性没有异议，但这份证据不能证明反诉原告就支付工程进度款存在违约行为，是反诉被告存在没有依约开具发票的违约行为
10570 | 2416 | 第四条甲方拖欠工程进度款超过壹佰万元，每月又不按约定支付超过部分（即拖欠总额减去壹佰万）工程进度款的利息，拖欠超过100万元部分工程款时间达三个月以上，从超过三个月时间起，超过100万元部分工程款按月息5%计算利息当月支付给乙方
10571 | 1287 | 因该上述事实为生效判决认定，对被告与梅端华之间适用委托代理关系，本院予以确认
10572 | 1034 | 3.水泥
10573 | 10323 | 二、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司以上述欠款为本金，自2013年9月11日起至判决生效日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息
10574 | 12621 | 根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，结合双方争议的焦点，分别评述如下:一、关于涉案建设工程施工合同效力问题，虽然《建设工程施工合同》显示的承包方为亿金公司，但庭审中双方均陈述亿金公司未就涉案工程（一层以上）进行过人、财、物的任何投入，在项目的运作和后期的实际结算中均由张冬具体负责实施
10575 | 11686 | 首先，对于协议约定的工程价款部分
10576 | 12555 | 由于钱克飞签订协议的时间是2015年3月20日，即钱克飞代表金泓公司于2015年3月20日对差欠工程款进行了确认，故原告的诉请并未超过诉讼时效
10577 | 1102 | 至于原、被告2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》，则因涉案工程系必须进行招投标的工程，而上述三份协议系双方私下签订的协议，扰乱了房地产经济秩序，损害了社会公共利益，即违反了法律的强制性规定，属于无效合同
10578 | 1498 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十一条之规定，判决如下
10579 | 3649 | 案涉施工合同无效，关于付款时间的约定对双方当事人不具有约束力，故依据上述司法解释第十七条、第十八条的规定，被告应承担自工程交付之日起至本判决确定付清日止按中国人民银行发布的同期贷款利率的工程款利息
10580 | 12977 | 本院认为，一、关于合同效力问题
10581 | 1060 | 定额直接费x10%﹢主材价格（已含税金，税金由施工单位自行缴纳）
10582 | 12921 | 对被告马玉森申请调取的公安局刑事侦查卷宗，真实有效，本院予以采信
10583 | 2686 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
10584 | 8215 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款的规定，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工程施工合同无效
10585 | 791 | 原告十五冶一公司与被告武汉重冶集团大冶公司签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及相关《签证单》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，合法、有效，对合同当事人均具有法律约束力
10586 | 9697 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
10587 | 5197 | 本工程已按合同约定完成全部内容，在第5栏建设监理勘查设计施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件一栏中写明
10588 | 12738 | 反诉原告向本院提交的证据
10589 | 10687 | （5）地方教育费附加0.06%
10590 | 6870 | 对被告的第三项诉讼请求，本院认为，原告已向被告支付工程款38038177.5元，而原、被告双方对证据充分部分的工程造价为38814332.47元无异议，因此，原告对无异议部分的工程款应再向被告支付776154.97元
10591 | 3361 | 证据十、2013年6月10日劳务费审批表，证明被告劳务费由原告拨付
10592 | 4304 | 被告既称双方未办理竣工验收手续，但又确认已使用涉诉工程，故其以使用部分质量不符合约定为由拒付工程款，也缺乏依据，本院不予支持
10593 | 5533 | 工程验核合格后，按照规定向工程档案管理部门移交工程档案，办理交付使用手续
10594 | 161 | 即人民法院处理无效建设工程施工合同案件的价值判断在于施工的结果，而并非在于施工的过程
10595 | 9574 | 泰诚公司的该请求不能成立，本院不予支持
10596 | 11187 | 被告喀什东方汇科房地产开发有限公司的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持
10597 | 3586 | 综上，李坚古关于案涉工程玻璃存在质量问题，依据不足，本院依法不予采纳
10598 | 10439 | 八、甲供材料不参与让利，但参与取费
10599 | 7733 | 原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议
10600 | 8168 | (三)鉴定机构按合同约定的94定额规定未扣除人工费和搅拌费，本院予以采信
10601 | 3700 | 被告陈述涉案工程尚未全部施工完毕，未雇佣人员强行接管工地，双方在竣工日期上各执一词，目前工程未经竣工验收，也无证据证明原告已经向被告提交了竣工验收报告，经庭审调查，被告认可于2016年10月按收了涉案桩基和主体工程，在双方对付款时间约定不明的情形下，应以被告认可接收工程时间为基准日，以实际欠付工程款为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
10602 | 9670 | 关于第二阶段，由于《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》已经生效，改变了之前付款方式的约定，如果鑫红光公司未按《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》付款，应当承担工程进度款的利息
10603 | 9366 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
10604 | 6591 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零九条、第二百七十一条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下
10605 | 9399 | 外墙装修完成并拆除外脚手架之日起10个工作日内发包人向承包人支付至合同内已完成总工程量的80%进度款
10606 | 12444 | 归纳原被告双方诉辩主张，本案的争议焦点为
10607 | 10417 | 2、工程计价
10608 | 1361 | 本案审理过程中，湖南四公司主张双方当事人于2011年7月18日签订了一份《建筑工程施工合同》，并提交了《建筑工程施工合同》，大邦公司对该《建筑工程施工合同》的真实性没有异议
10609 | 398 | 14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任
10610 | 4767 | （2）2015年5月25日的60万元，原告称没有收到，被告付给了钢材供应商潘永顺，但该款由张学忠委托潘永顺领取，应当计入已付款中
10611 | 13040 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，被告对于欠付工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的标准支付为宜
10612 | 9676 | 由于双方在《建设工程施工合同》及补充协议中均未约定利息的计算标准，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，本院确定按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
10613 | 10831 | 闽中公司自认为支付的派驻施工现场管理人员工资95400元，因其提供的证据系闽中公司自行制作，吴东安不予认可
10614 | 10297 | 本院认为，根据现场取样测量，得出的厚度与原、被告的主张均不同，故对原、被告的主张均不采信，确认这部分的造价为128,229元
10615 | 3626 | 5.针对原、被告各自认为的土方费用的争议，原告认为土方余土外运按17.5公里，回填土方按35公里计取，应核增造价6191532元
10616 | 5947 | 2、合同签订后原告按约向被告亚太公司支付保证金500万元，被告亚太公司亦向其出具了收据
10617 | 11121 | 综上，本案涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定工程价款是包干价（含税）
10618 | 10110 | 故原告依据《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》要求被告返还超付的工程款3664443元，被告依据《建设工程施工合同》反诉要求原告支付工程款3626617元，均不符客观事实，本院不予支持
10619 | 10619 | 项目经理杨大群等
10620 | 4027 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
10621 | 8457 | 该保证金在2014年10月30日内一次性退还陈鑫
10622 | 3677 | 同时，结合被告已支付的工程款4200万元和原告给被告开具的3748400元发票的事实，应认定兴业大厦基坑支护及桩基工程合同，双方已履行完毕
10623 | 9975 | 对于原告主张被告存在迟延竣工的情形的问题，本案中根据两份建设工程施工合同来看，工期均为240日，原告虽举证了被告中港公司向原告提交的报告以及第一次工地、会议参加人员签到表，但原告在诉讼过程中未举出其向被告发出开工通知等证据，本院从双方于2015年8月1日签订的《补充协议》中“……经友好协商，建设单位和施工项目部达成谅解，对与前段工期延误造成的责任相不追究，因工期造成的经济损失各自承担
10624 | 2744 | （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
10625 | 2344 | 5%
10626 | 3507 | 2013年9月20日，原告与被告又签订《协议书》一份，《协议书》第3条约定
10627 | 1336 | 三、甲乙双方收到审计征求意见报告后15天内将各自的问题提交到湖南龙武工程项目管理有限公司，并由湖南龙武工程项目管理有限公司组织双方开会协调讨论，其讨论时间必须在12日内完成，对达成一致的问题由湖南龙武工程项目管理有限公司出具一份达成一致的审计报告，双方签字认可
10628 | 6451 | 原告对证据三十四有异议，本院认为，工程款的支付凭证和相应的财务账目均由被告持有和保管，故应由被告举证证明其已经支付的工程款数额
10629 | 9903 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下
10630 | 11456 | 20000元/栋/天×2栋×561天（自2016年1月5日起至2017年7月20日，共计561天）=22440000元
10631 | 11110 | 但是，原告喀什华厦公司提供的中国农业银行业务凭证、杨海涛出具五份借条（杨海涛出具五份借条均书写为
10632 | 7711 | 5.2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》2份、《工程竣工验收报告》2份、《金地花园》回迁5＃、6＃楼工程预验会议纪要1份
10633 | 5585 | 《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定
10634 | 1648 | 20110201
10635 | 11865 | 8
10636 | 10451 | 对此，甲方应承担因停工所造成的直接和间接损失，之外再按每日合同价款的万分之三计算违约金
10637 | 8295 | 关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括
10638 | 9950 | 对于增减量部分存在争议，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02），工程量的减量无争议的部分为658302.56元，存争议增加为568782.34元，存争议减少为492727.25元
10639 | 8878 | 首先，该份判决并非是最终的生效判决，建设公司已经在上诉期内提起了上诉
10640 | 12741 | 本院认为，反诉原告提交的证据C1，无反诉原告方有效签字或印章予以确认，且部分工资发放日期与反诉原告辩称的2017年2月14日才完全接管施工现场相互矛盾，其真实性无法核实，同时，清单记载的工资发放主体并非反诉原告，所记载的费用与本案是否具有关联性亦无法确认，故对该组证据本院不予采信
10641 | 8172 | （七）原告未提供证据证实实际施工图纸与当事人签订合同时所用招标图纸层数不同，施工中实际增加了楼层，故依合同约定对该部分费用不予认可
10642 | 2533 | “新疆建诚建筑安装工程有限公司、建诚奎屯分公司未经格瑞汀公司同意，未通知格瑞汀公司的情形下擅自将工程转包给没有资质的杨建飞，杨建飞又将工程违法转包给没有施工资质的潘国彬
10643 | 11186 | 综上，原告喀什华厦建筑安装工程有限公司的部分诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持
10644 | 4658 | 本院认为，本案主要争议焦点是
10645 | 11316 | 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十一条的规定，判决如下
10646 | 12060 | ”因原告川虹公司已于2012年4月份使用涉案金堂淮口钢构生产厂房施工项目，由此带来不利的法律后果依法应由原告川虹公司自行承担
10647 | 10700 | （三）关于涉案工程价款数额的认定问题
10648 | 9958 | 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量
10649 | 10388 | 二、2009年7月6日、2009年9月9日两份合同的效力如何
10650 | 4445 | 工程竣工验收备案合格，结算完毕后支付至结算总款的95%，5%作为质量保修金”，但由于外委工程的问题，致使工程虽竣工验收但未备案，益宁公司承诺在2016年7月25日前完成结算，故工程款支付日期应从2016年7月26日开始
10651 | 4264 | 第一份机打建设工程施工合同约定开工日期为2013年6月1日，竣工日期为2013年9月30日，合同总工期为122天
10652 | 10776 | 吴东安与闽中公司于2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》已经将闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》合同金额进行了变更，并且经过备案的闽中公司与南洋公司于2012年3月21日签订的《建设工程施工合同》对合同金额的变更进行了进一步的确定
10653 | 11742 | 因此，补充协议的签订是因建设工程施工合同签订后，因客观情况的变化不能按约开工，在一年后开工条件成就时签订该协议是属于《中华人民共和国合同》第七十七条规定的对施工合同的变更
10654 | 7404 | 经审理查明，2011年11月22日,被告大庆安装集团苏州分公司与被告湛新公司签订《土建与机电施工总包合同》，被告湛新公司将位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程发包给被告大庆安装集团苏州分公司
10655 | 11736 | 理由如下
10656 | 11407 | 承包人分别应在监理人签发开工通知书后250天、340天、430天、230天内，向发包人移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成
10657 | 5256 | 13、施工进度横道图，是被告方为完善工程手续，签订建设工程施工合同，其中约定的的开工日期变更为5月10日，所以我方按照被告方要求不得不制定新的施工计划书，使施工工期顺延
10658 | 1247 | 本案中，该司法鉴定意见书的鉴定人胡某工程造价员，鉴定人张某注册造价工程师，鉴定复核人张艳为注册造价工程师，负责人胡永忠为注册造价工程师
10659 | 3421 | 对证据二十二真实性有异议，即便该证明表明了用水用电的多少，但生活用水用电是由发包方即原告来承担，与被告无关
10660 | 12133 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10661 | 7837 | 关于未尽事宜，建设单位同意甩项验收，双方对此未约定违约责任，因此，原告现又依据行政机关的通知确定违约责任，不是双方在合同中约是的内容，缺乏法律依据，不予支持
10662 | 9418 | 原告提出变更诉讼请求申请后，并未在规定的期限内缴纳增加标的部分的诉讼费用
10663 | 1459 | （9）2017年1月20日支付李时明7000元，庭审质证时被告（反诉原告）瑞海公司当庭认可原告（反诉被告）长沙建工公司委托代付的金额为400000元，多付7000元抵扣应支付原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予支持
10664 | 4413 | 2017年2月14日，大连市中级人民法院依据博源公司的申请，到德利公司调取了益宁公司与博源公司双方确认的签证单、图纸等工程造价审核材料，材料交接表有益宁公司土建预算人员杨振刚、龚静签字确认
10665 | 2524 | 2015年6月18日，该公司在鉴定书初稿的基础上，作出了鉴定书
10666 | 5854 | 乙方必须保证结算资料的完备性及准确性，否则造成结算工作滞后及拖延由乙方负责
10667 | 364 | 宝山区潘桥路XXX号，工程内容
10668 | 3640 | 综上所述，本院根据鉴定机构出具的相关鉴定意见，确定涉案工程的价款为137609028元（137541028元+68000元）
10669 | 12844 | 上述事实表明，原告对该项分包工程配合费的计取方式有别于前述两项分包工程是明知的，故其再向被告主张石材幕墙工程配合费，对被告构成不利益，本院对此不予支持
10670 | 9475 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条的规定，判决如下
10671 | 2674 | 上述事实，本院予以认定
10672 | 4379 | （3）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款及工程质量保证金逾期违约金问题
10673 | 1386 | 根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》关于“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”的规定，湖南四公司行使建设工程价款优先受偿权已超过了行使期限，故对其该项主张不予支持
10674 | 9204 | 对于建设工程施工合同的效力，应当依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条等（五）项的规定，认定无效
10675 | 7700 | 原告质证，没有异议
10676 | 3783 | 故土方应采用机械大开挖计价方式确定土方工程造价
10677 | 1943 | 17栋1~18外墙抹灰
10678 | 12665 | 1、本案建设工程施工合同的工程价款如何结算？2、涉案工程没有进行竣工验收，工程没有移交，造成延误的原因及由谁承担损失责任的问题？
10679 | 7356 | 另审理期间，原告申请追加了被告湛新树脂（上海）有限公司（以下简称湛新公司）作为共同被告参加诉讼
10680 | 8311 | ”本案中，喳西泰公司于2012年1月13日取得湖北喳西泰水城旅游景区综合开发权后，将其中的来凤县民族文化中心土建工程经招投标程序，发包给具有相应建筑资质的湖南六建公司，双方于2012年8月23日签订《湖北省建设工程施工合同》并经备案，从表象上看，该份《湖北省建设工程施工合同》并不违反法律、行政法规的强制性规定，但从合同签订的时间上看，在签订涉案《湖北省建设工程施工合同》之前，湖南六建公司与李波已于2012年8月7日签订了《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》
10681 | 6782 | 裙房地下室主体结构部分完成
10682 | 8202 | 但由于被告石狮第二幼儿园并未同意该结算价款，原告李胜武与被告祥恒公司之间就讼争工程的结算结论并不能约束被告石狮第二幼儿园，被告祥恒公司与被告石狮第二幼儿园就讼争工程的结算仍需按照双方签订的建设工程施工合同的约定进行
10683 | 8873 | 证据十三、（2019）皖0422民初4583号民事判决
10684 | 10001 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”规定，因詹永顺组织人员进行劳务作业，其人工、材料、机械费已经物化于案涉工程之中，已经提高了案涉工程价值，故张云保应当予以返还
10685 | 744 | 现竣工日期距今已超过2年，繁宝公司要求钱国木业公司支付剩余尾款，合法有据，当予准许
10686 | 4014 | 分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，中色十二冶公司诉请要求万特公司六安分公司在本案中对万特公司的应付款项及赔偿义务承担连带责任没有法律依据，本院不予支持
10687 | 9578 | “实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10688 | 11149 | “本协议是在原建筑工程施工合同价的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本协议为准，未尽事宜双方协商可变更补充协议
10689 | 12274 | 三、从工程款未得以支付的原因来看，是因为俊鼎公司因其他诉讼纠纷被江北区人民法院执行，忠县人民医院系协助法院执行而不能支付，但是，在江北区人民法院通知忠县人民医院协助执行之时，案涉工程尚在施工过程中，工程款尚未结算，俊鼎公司是否有应收债权尚不确定
10690 | 165 | 本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷
10691 | 1855 | 8
10692 | 3018 | 其三，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（五）项的规定，认定无效
10693 | 1516 | 17#楼原、被告结算后预工程质量保证金226479.51元，依照《补充协议（二）》第七条第4款约定
10694 | 11628 | 被告智祥公司作为发包方已接受原告承建的工程，依法应支付相应的工程款
10695 | 12032 | 扣除已支付的工程款63,270,000元，XX公司应付工程款8,923,065.96元（不包含保修金）
10696 | 8450 | 收款人
10697 | 9524 | ”泰诚公司主张按照月利率2%的标准计算利息符合法律规定及合同约定，本院予以确认
10698 | 606 | 钱国木业公司的马士信曾给繁宝公司写过一个材料，注明了大锯基础的规格，但这无法说明大锯基础是由繁宝公司制作的
10699 | 8954 | 置业公司未表示异议
10700 | 12463 | 被告钱克飞质证认为
10701 | 11636 | 原告二建公司对被告的该项主张亦不认可
10702 | 4318 | （三）博源公司主张的工程价款、违约金及利息、诉讼保全责任险费、鉴定费应否支持
10703 | 4839 | 1、庭审中虽然中林公司认为金陵公司并未完成约定的工程量，但由于海伟公司已实际使用4S店，而中林公司未能提交确实、充分的证据证明其已按照合同约定向金陵公司提供施工图纸以及金陵公司未按施工图纸进行施工的事实，且现本案涉及的消防工程的工程量亦未能通过鉴定确定，故在海伟公司已实际使用4S店的情形下，本院确认消防工程已竣工
10704 | 2251 | 20120620
10705 | 878 | ”从鉴定人现场勘查显示工程质量问题属于施工中出现的，能够排除原告使用不善造成的可能性
10706 | 6934 | 2、富丽公司在实际施工过程中，不严格按图施工、擅自变更多处实际措施和做法，导致该部分工程造价降低，据卉森公司按照双方合同计算为1791.20万元（具体金额以双方确认或者司法鉴定为准），应从工程价款中予以扣减
10707 | 6657 | 如上所述，该工程总造价为80251412.61元，已经支付26932550元+4500000元+21379100元+20000000元=72811650元，已支付90.73%
10708 | 11033 | 喀什华厦公司与喀什东方汇科公司在签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》中约定
10709 | 6594 | 1.案涉建设工程施工合同是否有效
10710 | 11605 | 建设工程价款优先受偿权的基础权利源于工程款债权，当建设工程施工合同认定无效，但工程经竣工验收合格的，承包人仍可选择参照合同约定支付工程款，在工程款仍应支付，工程款债务仍需清偿的情况下，建设工程价款不因合同无效而不享有优先受偿权，这既符合建设工程价款优先受偿权制度立法的理念，也考虑到承包人人力、物力、财力已物化于建设工程的实际情况，故合同无效后的建设工程价款仍享有优先受偿权
10711 | 2239 | 51
10712 | 1484 | 针对第5个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司与被告（反诉原告）瑞海公司在《湖南省建设工程施工合同》中约定的工期为870天，工期自2013年7月10日至2015年12月３０日
10713 | 3392 | 3、虽然被告说对施工合同真实性无异议，但该合同的合法有效性有待于法院来确认，由于招标人即河北联大已经明确发出通知是由中标人即石家庄一建公司与北京巨龙订立合同，但建设工程施工合同的发包人却成了原告方，由此该合同从另一个侧面也应视为该工程由石家庄一建公司非法转包给了原告方
10714 | 9017 | 本案工程所指日历天均含节假日
10715 | 9442 | 因此，根据《施工合同补充协议》以及广西正德工程造价咨询有限公司作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》，被告万辉公司应向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款为72699077.76元
10716 | 5031 | 故原告要求撤销解除协议第二条、第三条的诉讼请求，与事实不符，本院不予支持
10717 | 6455 | 原告对证据三十五的真实性无异议，本院予以确认，该会议内容第3点载明“规范现场签证、工程例会及联系单制度，工作联系不能简单停留口头通知，须以工作联系单形式经相关责任人签字，签证须加盖公司公章
10718 | 8461 | 赵凤玉2014年4月9日”处加盖有被告东龙公司印章
10719 | 9133 | 针对本案争议焦点，本院评判如下
10720 | 8234 | 换言之，不当得利返还之债于此独立于无效合同
10721 | 4273 | 考虑到被告为抢工期让多个不同的施工队同时进入施工现场进行交叉作业，由于管理不善，致使发生火灾，对此虽存在多方责任，但原告作为主要工程施工人，应承担主要责任
10722 | 8748 | 双方2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》约定的开工日期为2010年5月30日，竣工日期为2012年5月29日
10723 | 7842 | 但建设金地花园项目总体规划没有分离
10724 | 3203 | 关于嘉鼎祥公司要求启航公司赔偿其经济损失1000万元的问题，因嘉鼎祥公司对于其损失未提交有效的证据予以证实，因此对于其该项主张，本院不予支持
10725 | 4899 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的相关规定，石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应付工程款之日（2013年9月28日）起向邓文年支付欠付工程款3373141.35元的利息至付清之日止
10726 | 11933 | 2017/1/4
10727 | 2847 | 一、关于案涉工程造价如何确定的问题
10728 | 7155 | 2014年5次
10729 | 5103 | 本院认为，该组证据，内容真实、合法、但不具有关联性，不能作为有效证据使用
10730 | 8666 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
10731 | 12068 | 原告主张其他被告承担给付工程款责任的依据不足，本院不予支持
10732 | 7181 | 同年8月24日告知，33#楼收边收口及楼层内清洁延期4天
10733 | 5487 | 1、对开工日期没有异议
10734 | 1315 | 6、出现以下情况，发包人有权暂缓付款且不承担违约责任
10735 | 1390 | 鉴于涉案工程已经竣工验收合格并已交付大邦公司使用，且本案工程尚有工程造价3%的质保金在本案中未予处理，如涉案工程存在质保问题，湖南四公司应依约履行保修责任，双方可另行处理
10736 | 12606 | 碧施合字（2011）-第067号）范围内，但该合同对工程价款的计价方式进行了明确约定
10737 | 3029 | 依照《中华人民共和国合同法》二百第六十九条、二百第七十一条、二百第七十二条、二百第八十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条、第三条、第二十四条规定，判决如下
10738 | 12085 | 根据已查明的事实，衡洲建设公司一通分公司于2013年4月22日，就宇元·万向城二期工程款的支付与宇元置业公司签订了《协议书》，后又于2014年5月18日与宇元置业公司签订了《装修工程施工合同》，并在施工过程中以自己的名义，多次与宇元置业公司和监理公司签署《确认函》确认了已完成工程的工程款，以及以签证形式确认涉案工程的工程量
10739 | 12173 | 偿还王元正的个人垫款114920元，并还提供了相应证据予以证明
10740 | 8700 | 被告欠付原告工程款12658457.45元之事实清楚
10741 | 11351 | 本案中，案涉整体工程已经验收合格，并双方进行了结算
10742 | 4858 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
10743 | 9093 | ”
10744 | 8920 | 置业公司对真实性、合法性无异议
10745 | 12067 | 对于孙柏成与原告形成的事实合同关系，合作公司作为总包单位在车辆抵偿工程款协议书签署等工程款结算过程中对此均未提出异议，应视为其予以认可
10746 | 3333 | 岩棉工程在合同中没有约定不属于劳务分包工程，阳光板篷属于设计图纸的变更，属于新增项目，新增项目不包含在被告方总包价款中，该项目有谁施工与被告无关
10747 | 7924 | 上述司法解释第十七条规定
10748 | 3178 | 根据鉴定意见及嘉鼎祥公司的已付款金额，本案工程未进行主体结构验收的情况下，嘉鼎祥公司的付款已超出合同约定的付款比例（根据合同约定，进度款付款金额应为98164458.64元=122705573.3元*80%），启航公司主张嘉鼎祥公司严重拖欠工程进度款的主张不能成立
10749 | 4695 | 关于嘉盛公司主张的垫付2014年1月23日之后至容福公司撤场期间所产生的垃圾清运费211500元的问题，本院认为，该部分费用的产生发生在容福公司撤场之后，且并未书面通知容福公司参与
10750 | 7341 | 委托代理人张珊珊，上海市欣隆律师事务所律师
10751 | 7224 | 3-27#楼外架拆除延期14天
10752 | 10582 | 原文空白）为幢号现场施工员，委派同志（注
10753 | 9964 | 5、工程签证单028，建设单位签署意见“实际采用砖砌底模，未安装模板，故不予认可”
10754 | 4465 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
10755 | 9945 | 工程款为905万元，以及协议第一条确认的未完工五项工程的工程款为75万元
10756 | 7607 | 被告金辉公司质证，证明了金地花园5＃6＃回迁楼原告独立开发为主体，委托被告金辉公司为代建方，该协议为无效协议
10757 | 7768 | 未完工程明细
10758 | 9700 | 另外，就省建三公司和鑫红光公司共同委托造价审核产生的费用问题，因系当事人在诉讼外自行委托，不属于本院确定的诉讼费用负担的范围，故本院不予处理，由当事人自行协商解决
10759 | 11553 | 3328901.5元[43127901.5元（项目成本）－4015.5万元（天泽公司预支款项）+356000元（国都广西分公司交纳的1000万元工程款的税金）]
10760 | 3964 | 根据合同约定，案涉工程工期为300日历天
10761 | 12787 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
10762 | 9150 | ”
10763 | 3017 | ”的规定，双方的工程结算应按招投标备案的《建设工程施工合同》作为结算依据，不是认定合同无效的条件
10764 | 7574 | 但对于违约金的计算日期自2012年6月20日起计算为妥
10765 | 4116 | 工程建设施工合同是由代建单位与施工单位签订的，施工单位的大部分工程款（2300余万元）已经从代建单位取得，该双方已经形成建设施工合同关系，代建单位还剩余我方拨给的代建工程款近700万元，为此应判由代建方给付剩余工程款，不足部分由我方补足
10766 | 11480 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，虽然涉案工程并不包含在《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
10767 | 928 | 被告对该证据的真实性有异议，质证称与被告无关，工程现在尚未完某某，没有经过竣工验收
10768 | 6369 | 2009年8月24日，广丰建设诉至本院，2009年底，新建水泥撤出广丰建设的施工工地
10769 | 4211 | 被告港湾公司称从2013年6月5日至2015年1月23日其陆续向原告银座公司支付工程款项合计人民币7720511元，被告银座公司对原告港湾公司已支付的款项数额予以认可
10770 | 7544 | 原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》，先后支付了各项税费316,883.13元
10771 | 2729 | 本院认为，本案属于装饰装修工程合同纠纷，根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为
10772 | 553 | 由于系争工程是扩建工程，考虑到公司需要经营生产，为了避免损失的扩大，钱国木业公司不得不试入住生产
10773 | 602 | 钱国木业公司提出，这需要增加很多资金，而且后面还要再迁移回来
10774 | 2400 | 618,825.07
10775 | 6951 | 5-10项金额暂定合计人民币1464.77462万元
10776 | 2484 | 工程内容为综合楼承建，总面积1474.92㎡，每平方1300元
10777 | 7919 | 原告辩称其对暖气部分进行部分施工的意见，因未提交证据，不予支持
10778 | 10309 | 关于2013年3月28日金额为50,000元的收条，在争议焦点一中本院已确认系室外管道增加工程的工程款，这里不再赘述
10779 | 154 | 原告在庭审中提出“对涉案工程的修复造价进行评估以及对已完成工程量价款进行鉴定，通过已完成工程价款减去修复费用后确定被告应当支付的工程款”的意见，因原告不具备建设工程施工资质，原、被告双方签订的建设工程施工合同系无效合同
10780 | 3486 | 对证据九真实性无异议，但证明不了劳务分包的价格
10781 | 5544 | &quot;财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十六条明确规定
10782 | 9880 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
10783 | 6224 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司按2010年5月24日现场实际情况踏勘记录计算E区块雨污水管道未完工程，原告认为E区块雨污水管道是由浙江广宏建设有限公司直属分公司承建，至被告退场时只施工了E区块水系边上雨污水管道，故E区块雨污水管道未完工程应按预算书上所列造价结合施工图纸扣除，应扣除的预算造价为967393元，应扣除鉴定造价为911478元
10784 | 10364 | 原告诉请被告支付工程余款81339元，提交了双方就涉案工程的结算单及往来函件予以证明，被告亦予以认可，故本院予以支持
10785 | 12663 | 移交所建工程发生纠纷
10786 | 8945 | 协议约定了建设公司因违约给置业公司造成的经济损失、监理费用、安保费用、鉴定费用、赔偿款、违约金均负担并保证不再转包
10787 | 12851 | 虽被告对此结算方式不认可，但鉴于被告对自己的事实主张未提供有力证据予以证明，故本院对被告的该项异议意见不予支持
10788 | 2417 | 甲方拖欠工程款及利息总额不得超过500万元
10789 | 1616 | 463246
10790 | 6755 | 减去上述已付款，当事人双方就《建设工程施工合同》所涉工程已支付的无异议款项为43440000元
10791 | 3703 | 当施工方完成施工，建设方支付工程价款的同时，施工方应向建设方提交相关的全部建筑工程资料，同时还应配合建设方对已完工程进行竣工验收等工作
10792 | 2588 | 4、预留工程价款结算总额5％的质量保修金，即359512.90元（7190258.09元×5%）
10793 | 4801 | 原告称顶账房中有一套快乐小镇38－504号房屋，被告瑞信公司未抵顶给原告，原告不予认可，但原告王明在顶房协议上签字，且被告表示随时可为原告办理顶房手续，故对原告的该意见不予支持
10794 | 5412 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
10795 | 10610 | 南洋公司在该协议书尾部甲方处盖公司及法定代表人印章，吴东安在乙方处签字
10796 | 6097 | 证据6，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议
10797 | 1680 | 20110317
10798 | 4469 | 本案立案时间为2016年5月16日，故博源公司未超过行使建设工程价款优先受偿权的期限
10799 | 10544 | 由于材料费应包含检验试验费，邓州泰和公司供应的材料，其检验试验费应由邓州泰和公司负担，邓州泰和公司也没有委托河南建安公司支付，且邓州泰和公司对该费用不予认可，认为该费用邓州泰和公司已支付完毕，故该费用不予支持
10800 | 12425 | 五、原告福建省惠东建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内赔偿工程修复费用931020.7元给被告肇庆市玖信置业发展有限公司
10801 | 2331 | 20130529
10802 | 2773 | 南通二建公司主张超出部分，没有事实和法律依据，本院不予支持
10803 | 3087 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，本院认为原告黄天友是本案适格的当事人
10804 | 10559 | 为核实被告闽中公司提交的编制日期为2011年9月28日《工程预算书》，本院向该《工程预算书》的审核人聂超群进行调查
10805 | 11963 | 现本案没有证据证明新东阳公司承建的案涉工程存在质量问题
10806 | 12168 | 5、原告方认为，2013年7月16日付王元正的1000000元、2013年7月16日付王元正的500000元、2013年8月16日付王元正的2700000元以及2014年3月10日付王元正的1500000元、2014年6月3日付王元正的250000元、2014年3月19日付王元正的2000000元、2014年6月3日付王元正的700000元、2014年6月6日付王元正的100000元和2014年6月7日付王元正的250000元，合计9000000元，是用于支付
10807 | 9526 | 一方面，泰诚公司主张分别从2015年1月1日、2018年1月1日起算是依据其自认为在复工前，案涉工程于2015年1月1日停工
10808 | 6375 | 鉴定报告还载明其他内容
10809 | 2982 | 远东诚信公司主张中煤正辰公司起诉已超过法定诉讼时效之抗辩，于法无据，理由不成立，本院不予采信
10810 | 6771 | 根据《高鑫国际广场项目付款补充协议》中“于下月月底前完成审核并支付已完工程量的60%工程款”的约定，至2014年1月30日前，就涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程，本院认定鑫马公司于2014年1月30日前已支付大经公司的工程款为6134万元（含大经公司同意冲抵工程款的800万元借款，不含已支付的涉案桩基、基坑支护、土方回填工程款6998966元以及2014年1月30日后支付的工程款612500元），超出应支付的工程进度款1196万元
10811 | 2969 | 开具工程款发票是施工方在收到工程款后应履行的法定义务，且属于行政法律关系，本院对此不予调整
10812 | 12659 | 综上所述，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十六条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条判决如下
10813 | 12980 | 施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业”
10814 | 1030 | 1.圆钢
10815 | 7315 | 一、关于本案工程造价的法律认定
10816 | 5471 | 7、葫芦岛市墙体材料革新与建筑节能办公室2016年10月24日出具的申请使用墙体材料金额与发票记载的金额明显不符的审核意见
10817 | 10147 | 11、关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，旨在证明增加工程款83,764元，其中10,000元为待工费，不能计入工程款的事实
10818 | 2668 | 该证据七中施工日志系原告夏炳泉的单方记录，并未经被告方确认，其真实性无法认定，故本院对证据七不予认定
10819 | 8530 | 原告对被告安澜公司提交的证据6、7的内容真实性有异议，认为其取得形式非法，且与本案没有关联，原告不认可被告的证明目的
10820 | 11220 | 本案在审理过程中，经隆盛翔公司申请，北京市高级人民法院随机确定北京东方华太工程咨询有限公司对涉案工程洽商变更部分的工程内容（增、减项部分）进行造价鉴定
10821 | 9744 | 期间原告打电话叫我到房东家领了20000元，我是签了字的，确实是从陆连庆手里面拿的
10822 | 12794 | 关于反诉原告向反诉被告法定代表人雷磊汇款600,000元属于融资款项还是前期工程款的问题
10823 | 6518 | 本院认为，即使一、二标段工程款计价方式不同，也不影响鉴定机构在本案中对一、二标段工程造价进行一并鉴定，更何况备案的《建设工程施工合同》归于无效不应适用，而双方真正履行的一、二标段补充协议书则对工程款结算作了完全相同的约定，故被告主张一、二标段工程分案处理，缺乏依据，本院不予采纳
10824 | 1951 | 236772
10825 | 1441 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
10826 | 9956 | 关于其他争议部分的工程款，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定
10827 | 6806 | （二）保证金、保证金利息是否退还
10828 | 5549 | &quot;根据上述法律规定和合同约定，双方结算的条件早已成就
10829 | 9415 | 判令被告支付原告起诉前拖欠工程款的违约金9934055元
10830 | 8110 | 7-9，面积48.12㎡
10831 | 5979 | 三、合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算
10832 | 9287 | 故新金伞公司诉求山西六建海南分公司支付工程款及利息于法有据，本院予以支持
10833 | 2147 | 8
10834 | 6423 | 对于E区块部分工程款的利息，因原告未主张，本院不予审理
10835 | 2530 | 2015年7月23日，本院依法通知新疆方夏建设工程项目管理有限公司，并要求鉴定人员出庭作证
10836 | 9954 | 综上，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）的意见，确认反诉被告九华石油公司应向反诉原告中港公司欠付的工程款计算如下
10837 | 5751 | 综上，由于原告故意没有及时提供竣工验收的技术档案资料，就不能取得相应的合格证，商品房的买受人就不能办理房照
10838 | 4516 | 而且，在诉讼中，公交客运公司认可涉案工程系以冉六梅施工队实际完成，经本院核实冉六梅，其证实自己仅系参与德江征美公司在该项目上的施工管理
10839 | 1083 | 2011年11月4日，被告向原告发出中标通知书
10840 | 12483 | 对第八组证据的三性不予认可，系管理站单方出具，无法核实真实性
10841 | 11437 | 华宇广泰施工的鸿丰.玫瑰城二期7#、8#、10#、12#楼，在2015年12月24日工程竣工验收时，经沁阳市建筑工程质量监督站检查，发现较多质量问题，被责令整改完毕后重新组织竣工验收，说明主体工程、五大责任主体一次验收达不到合格标准
10842 | 5679 | 实际情况2016年7月消防验收才合格，供暖工程2016年10月20日前双星供暖公司认为不合格
10843 | 11684 | 由于XX公司延迟办理上述文件需考量诸多原因，本院仅依据双方所举的证据也难以扣除XX公司的合理工期顺延时间，故XX公司可依据有关证据另行主张
10844 | 4901 | 此外，石门城建房产公司已按照合同约定先后向邓文年支付了工程进度款14231580元，邓文年也未提供合法有效的证据证明石门城建房产公司存在逾期拨款的行为并给邓文年造成了利息损失，故邓文年要求石门城建房产公司向其支付逾期拨款利息的请求不能成立，本院不予支持
10845 | 3273 | 故依法提起诉讼，要求
10846 | 1385 | 对于湖南四公司提出的要求确认其对涉案工程享有工程价款优先受偿权的主张
10847 | 4566 | （一）案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决不得执行该执行标的
10848 | 8419 | 故本院对原告提交的《收条》二份、《承诺》一份的证明力依法予以采信
10849 | 10127 | 2015年4月3日，四海公司出具司法鉴定意见书
10850 | 11078 | 该2笔费用是由喀什东方汇科公司汇到喀什华厦公司的账户上，由喀什华厦公司替喀什东方汇科公司缴纳到相关的管理部门
10851 | 3614 | 关于涉案工程结算价款的认定问题
10852 | 3958 | 综合以上，万特公司支付中色十二冶公司的已付工程款为181055123.22元(189670046.65-6968669.43-1346254-300000)，加上本案诉讼期间，万特公司于2018年1月2日支付中色十二冶公司的1000万元，万特公司已付工程款为191055123.22元
10853 | 10481 | 13202176.66元（未让利、不含甲供材料费7602056.46元，不含争议项目，已扣除建设单位代替施工单位支付费用139457.03元），大写壹仟叁佰贰拾万零贰仟壹佰柒拾陆元陆角陆分
10854 | 8085 | 在一个月内，此项违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同约定的其他责任
10855 | 11729 | 根据查明的事实，2013年1月25日，新东阳公司与日月鑫公司就西湖城小区7、8、10、14号楼和9、11、12、13、15号楼两个工程项目分别签订了《建设工程施工合同》并进行了备案，另外还签订两份无落款日期的《建设工程施工合同》，2014年3月8日双方又签订了一份《补充协议》
10856 | 8442 | 2014年1月6日，被告白邑公司与原告签订《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，约定被告白邑公司以全费用方式将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程承包给原告施工，原告按被告东龙公司拨付的工程款的1%向被告白邑公司支付管理费，被告白邑公司与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中被告白邑公司的权利义务由原告陈鑫承继
10857 | 12914 | 对原告提供的证据二，被告马玉森对真实性无异议
10858 | 6734 | （一）涉案《建设工程施工合同》、《施工补充协议书》等合同的效力认定
10859 | 774 | 原、被告6月28日签订的合同已经对工程价款作出实质性调整，故本院认为，工程价款结算应当以备案合同，既013年6月20日签订的建设工程施工合同的约定为计算依据，对于原、被告2013年6月28日签订的建设工程施工合同的效力不予认可
10860 | 9507 | 泰诚公司对于其已施工完成的案涉工程造价申请进行司法鉴定，本院准许后依法委托了重庆开源工程项目管理有限公司进行鉴定
10861 | 8258 | 第四，关于原告对涉诉工程款是否具有优先受偿权的问题
10862 | 3369 | 验收单位包括建设单位河北联大、监理单位石家庄安泰建设监理有限公司和石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部，原告无权参与验收
10863 | 8726 | 庭审过程中，大豐置业认可建工集团进行了塔吊基础施工，但认为该部分造价已计入工程总造价
10864 | 8520 | 该证据与原告提交的证据8中2014年6月的测量报告相同，对其证据效力予以认定
10865 | 3618 | 对于原、被告对争议部分造价，本院综合双方所持的质证意见，结合鉴定机构工作人员在庭审中发表的意见认为
10866 | 7071 | 秀湖鹭岛国际社区2-2期A区总承包工程，工程内容
10867 | 5629 | &quot;《协议书》中详细约定了对于双方的奖惩办法，应该按照约定执行奖惩条款
10868 | 13032 | 虽然原告提交的证据中未显示涉案工程通过竣工验收的日期，但即使按照五大责任主体在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期至今也已超过两年，且被告未提交因原告原因所产生维修和赔偿费用的相关证据，故被告应将质保金8777075.26元返还给原告
10869 | 6515 | 本院认为，本院已认定原、被告在案涉工程施工过程中实际履行的是2008年4月8日签订的一、二标段的《建设工程施工承包补充协议书》，双方工程款的结算也应以该补充协议书为准
10870 | 12140 | 而双方约定的以2080元/㎡综合单价大包干为主要内容的计价方式在上述合同签订前已由双方进行了约定，在上述合同签订后的补充协议中以及施工过程中又多次被宇元置业公司、衡洲建设公司一通分公司及监理公司书面确认作为计算工程进度款的依据，体现了当事人的真实意思，并在施工过程中得到了履行
10871 | 1889 | 3
10872 | 1219 | 本院认为，原、被告签订的《92403部队仓山营区指挥楼前广场改造工程施工合同》及附件均加盖原、被告双方印章，且被告多次向原告支付工程款，款项用途亦载明工程款，并向税务局申请开具建安发票，可以认定双方自愿承受合同项下的权利义务，该合同不违反法律和行政法规的强制性规定，应为合法有效，对双方均有约束力
10873 | 19 | ”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
10874 | 6523 | 中国建设银行股份有限公司台州分行已作出鉴定结论，认定案涉工程总造价为192811227元，该司法鉴定程序合法，鉴定结论依据充足，原告在庭审质证中最终也表示认可，被告虽有异议，但不能提出足以反驳的相反证据
10875 | 6003 | 因双方就案涉工程价款产生争议且均申请对工程价款进行司法鉴定（后合浦昌林房地产公司撤回其鉴定申请）,本院同意通过委托鉴定的方式确定案涉工程造价，并确定以非备案合同即案涉2013年12月1日签订《建设工程施工合同》为双方实际履行的合同并以此为合同依据进行鉴定，同时确定由广西廉凯公司预交鉴定费用
10876 | 9202 | 对于长坪公司与刘忠明等人签订的《工程劳务分包合同》，从文字表述上看，名为劳务合同，但从实际内容上看，却是以交付建设工程施工成果为目的，包括劳务部分、管理部分、自己提供相关工具及技术、管理、安全等综合性质的建设工程施工合同，因此其合同性质，属于建设工程施工合同，同时承包的施工部分又不是长坪公司自己为业主的发包工程，而是从业主——丰都县城市建设资产经营有限责任公司承包而来，并且属于承包工程的部分分包工程，为此，长坪公司与刘忠明等人签订的《工程劳务分包合同》属于建设工程合同下的“建设工程分包合同”，其纠纷应当为建设工程分包合同纠纷
10877 | 3331 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人孙瑞正出庭作证证实，在河北联大做岩棉、西侧暖气管道与外网连接、阳光板篷
10878 | 10705 | （八）关于南阳公司、时空公司应否对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担责任的问题
10879 | 12930 | 二、工程事故赔偿款200000元整
10880 | 11490 | （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
10881 | 6438 | 此外，本院委托具有甲级工程造价咨询企业资质的
10882 | 5748 | 以单体工程验收通过之日，而单位工程质量竣工验收记录并没有填写竣工日期
10883 | 7242 | 同年4月6日、7月11日、8月11日、9月1日再次书面请求支付工程款
10884 | 11995 | 本案中，本院综观《补充协议二》中所约定的内容，XX公司的违约情形仅系指XX公司未能按约定的预售节点如期完成施工目标的，则扣除赶工费和XX公司每天按总价的千分之三支付违约金
10885 | 10884 | (三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
10886 | 480 | 由于村委会无法办理转让的相关手续，故由崎丰厂代为办理征收转让手续
10887 | 5925 | 其二作为承包人的原告，在与被告亚太公司签订建设工程施工合同时即不具备法定的建筑施工企业资质，且直至诉讼时，其确认仍未取得承建涉案工程的相关资质
10888 | 5844 | 4、本工程单体全部验收合格后（不含综合验收），乙方与甲方及相关部门办理好交付手续及全部移交相关工程竣工资料且乙方机械设备、材料、人员已清退场后一个月内，甲方在支付工程预算总价的5%（即付至工程预算总价的90%）
10889 | 11126 | “发包人不按合同约定支付工程款（进度款）
10890 | 12464 | 对原告提交的第一组证据无异议
10891 | 9811 | 关于被告辩称原告未完成施工及所完成的部分存在质量问题，被告另行找他人进行修复及支付混凝土公司费用184140元
10892 | 432 | 三、工程价款
10893 | 6683 | 对于承包人是否享有优先受偿权，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条明确规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
10894 | 7352 | 原告邬毅诉被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（以下简称大庆安装集团苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（以下简称大庆安装集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年6月11日受理后
10895 | 7535 | 工程竣工，应付款项支付结束，甲方（大庆安装集团苏州分公司）与乙方（邬毅）按本协议约定的款项结算标准进行清算，余款在业主方款项到账后支付给乙方
10896 | 1604 | 3%
10897 | 12244 | 本案的主要争议在于忠县人民医院是否负有直接向实际施工人陈兴元支付工程款的义务
10898 | 6609 | 《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》明确规定，要依法维护通过招投标所签订的合同的法律效力
10899 | 4992 | 本案审理中查明，合同编号分别为201310-1、201310-2和040712号合同均在孝感市××南区城乡建设局备案，发包方为舜禹公司，建设方为恒广公司
10900 | 6551 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项、第二条、第十四条第（三）项之规定，判决如下
10901 | 5205 | 证明工程决算资料被告方已经收到至今没有提出任何异议，应视为被告方对工程决算的认可
10902 | 11276 | ”的规定，原告符合请求工程价款优先受偿权的权利主体条件
10903 | 5432 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
10904 | 11167 | “发包人不按合同约定支付工程款（进度款）
10905 | 12575 | 认定一项工程系借用资质承建还是转包，应重点从实际施工人前期是否直接联系发包方并参与建设工程施工合同的订立，发包方对实际施工人借用资质是否知情，实际施工人是否向有资质的单位缴纳管理费以及建设工程施工合同的具体履行等方面综合进行审核
10906 | 12271 | 因此，在人民医院已明知陈兴元为实际施工人后，仍然接受陈兴元为其从事施工建设，并完成所有工程项目，可以确认忠县人民医院与陈兴元形成了事实上的施工合同关系
10907 | 11735 | 对此，本院认为，案涉工程并非必须招投标的项目，案涉建设工程施工合同及补充协议均作为工程造价鉴定的合同依据
10908 | 8885 | 证明
10909 | 2925 | 第21笔2014年7月15日付王志龙工程款279644元，楚湘公司虽不认可其真实性，但能与上陵公司本诉第三组证据3-5《一期住宅消防维修工程施工合同》相互印证，且楚湘公司在针对上陵公司反诉答辩中自认，为保证消防工程分包单位能够顺利进行施工，楚湘公司与上陵公司协商后，开具了委托支付函，确定由上陵公司直接向消防分包单位支付工程款，上陵公司随后私自又将消防工程以所谓维修的名义，分包给了第三人王志龙个人进行施工，故对该款项予以确认，计入已付工程款
10910 | 8261 | 只要工程款数额确定且不违反法律规定，施工方的优先权即受法律保护
10911 | 8178 | 综上，本院确定涉案工程款为158448837元，原告已收到工程款119039596.08元，被告华强公司尚需支付工程款39409240.92元，涉案工程保修金为总工程价款的5%即7922441.85元，其中40%即3168976.74元未到合同约定的期限，因此，被告华强公司现应支付工程款为36240264.18元
10912 | 11399 | 3.被告的反诉主张是否成立
10913 | 9299 | 综上所述，山西六建与山西六建海南分公司应共同向新金伞公司支付工程款1828702.75元及利息（从2014年4月25日起计至债务履行完毕之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付）
10914 | 5781 | 其中&quot;工程简要内容和合同约定完成情况
10915 | 1613 | 3%
10916 | 12602 | 本院认为，虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格
10917 | 211 | “实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10918 | 2404 | 291870
10919 | 2126 | 10
10920 | 638 | 对于3，该部分的工程量是根据图纸测算所得的，且在初稿作出后，钱国木业公司并未提出过异议
10921 | 9406 | 2013年7月20日，被告万辉公司作为甲方与原告联建公司作为乙方签订《施工合同补充协议》，约定“因本工程系乙方全垫资承建项目，为保证工程顺利完成，经协商甲方同意该工程最后结算价按原合同约定的基础上再上浮10%，此结算方式对整个万辉商贸城工程项目都有效
10922 | 11925 | 11508561
10923 | 640 | 对于4，按照合同约定，天棚应当抹水泥砂浆，即应当有编号为10-7-13(Y)的“抹灰面层混合砂浆(预拌)砼天棚商品抹灰砂浆(预拌)RP5.0”的施工内容，但鉴定现场，繁宝公司及钱国木业公司均确认没有进行过抹水泥砂浆，故对该项内容进行扣减
10924 | 6294 | 2008年11月14日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号2#会馆室外给、排水管道工程施工合同》，约定
10925 | 7435 | 原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司均表示，未曾收到维修的通知，李大弯也无权代表邬毅或大庆安装集团苏州分公司协商扣款事宜
10926 | 1430 | 针对第1个争议焦点，本院认为，本案应按《湖南省建设工程施工合同》进行结算
10927 | 8975 | 证明
10928 | 8448 | 壹佰万元）（现金交付）
10929 | 8402 | 同时，从本案鑫华公司提供的《施工组织设计（方案）报（复）审表》、《图纸会审纪录》、《地基与基础分部工程质量验收报告》、成都市新都区人民法院（2015）新都民初字第2174号民事判决书的内容以及龙河公司提供《建设工程施工劳务分包合同》等相关证据来分析，案涉工程在2012年12月24日《建设工程施工合同》签订后就已经开始施工，2013年7月12日的《建设工程施工合同》仅用于备案之用，并不是双方实际履行的合同
10930 | 7028 | 反诉部分
10931 | 9719 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国招标投标法》第三条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条之规定，判决如下
10932 | 2763 | 《补充协议》约定，履约保证金使用期限为12个月，国神华公司每月向南通二建公司支付当月利息，如国神华公司不按月向南通二建公司支付当月利息，则利息按税后月息二分计算（即税后年利息24%）
10933 | 4541 | 由于本鉴定结论系根据法定程序作出，当事人未能提出充分的否定理由，故本院对该鉴定结论予以采信，认定原告完成的案涉工程造价为49,266,958.07元
10934 | 3411 | 对证据十五孙瑞正的协议书有异议，对阳光板篷的安装不属于施工范围，没有相关资质，原告委托他人安装即便属实也与被告无关
10935 | 7558 | 湛新公司认为，由于被告大庆安装集团苏州分公司未进行维修，故由其自行维修，经和大庆安装集团苏州分公司委托的李大弯同意，扣除了95,000元质保金
10936 | 9382 | 对原告提供的补充证据1、2，广西品源工程管理有限公司的资质是乙级的，根据有关规定，广西品源工程管理有限公司仅能对标的在5000万元以下的工程造价进行评估，但是本案工程造价超过1亿，因此广西品源工程管理有限公司并无资质对本案工程造价进行评估，同时，委托广西品源工程管理有限公司对本案工程进行评估是原告的单方行为，被告并未委托，有可能是原告伙同他人伪造出来的，被告亦已经向法院申请对本案工程造价进行司法鉴定
10937 | 9901 | 庭审中，各方都认可涉案工程已经验收交付，但未明确验收交付的具体时间，韦景二也未提供证据证实验收交付的具体时间，依法由其承担举证不能的法律后果，故本案203000元劳务费的利息应从韦景二起诉之日即2017年3月6日起，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至劳务费支付完毕之日止
10938 | 11079 | 涉案的1号楼、2号楼、22号《建设工程施工合同》《建设工程施工合同补充协议》签订时间均为2017年3月之后，而且两笔金果小区检测费用发生在2016年12月31日之前
10939 | 10913 | 地金公司提交的《建设工程施工合同》为国家住房和城乡建设部的2013年版建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201），其中记载
10940 | 13098 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”之规定，被告应支付原告欠付工程款自应付之日起至款付清日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失
10941 | 12591 | 虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10942 | 7417 | 2012年3月30日，工程竣工验收合格
10943 | 275 | 三、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》解除后的法律后果问题
10944 | 76 | 正负零以上砼子分部结构完成每三层支付一次工程款，按照已完成实际工程量（由施工单位上报工程款支付申请，发包人、监理方验收合格确认后5日内支付工程款）100%付款……
10945 | 9037 | 2、……施工图预算核对完毕后调整合同暂定价为施工图预算价……7.1工程竣工后60个工作日内承包人上报工程结算
10946 | 9823 | 二、由第一项闽西宾馆实际向同源公司支付工程款金额为3497.352062万元＋38.5万元＋1.3640万元=3537.216062万元,包含用于支付外墙工程的工程款527.216062万元
10947 | 5159 | 本案中，被告对建设工程施工合同中所加盖的其单位公章的真实性并无异议
10948 | 8664 | 具体参照适用的贷款利率，应以中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率，即金融机构人民币一年期贷款基准利率为准
10949 | 7394 | 原告邬毅和被告湛新公司对被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据均认为与本案无关联性
10950 | 835 | 考虑到智发酒业公司已按中国人民银行同期贷款利率标准支付逾期利息，双方约定的日万分之五的违约金偏高，本院酌定将违约金调整为以4438101元为基数，按日万分之二计算
10951 | 9136 | “承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
10952 | 3713 | 由此可见，该两份《补充协议》对四份中标备案的《建设工程施工合同》中约定的工程价款进行了重大变更，属于背离中标合同实质性内容的协议，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十六条的强制性规定，应认定为无效合同，故本院对九龙公司反诉要求法院确认该两份《补充协议》无效的请求予以支持
10953 | 1681 | 6800000
10954 | 11702 | 四、对于原告主张被告逾期付款的违约金
10955 | 12186 | 根据上述司法解释的规定，无效建设工程施工合同的承包人请求参照合同约定支付工程价款，要以建设工程经竣工验收合格为前提
10956 | 11360 | 本院认为，案涉施工合同的补充条款第五点约定总工期及1#、2#、3#、4#楼封顶的工期，但是双方在施工过程中又通过会议纪要的方式，对与施工的进度、付款等事项进行了协商变更
10957 | 266 | 二、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》是否应当解除的问题
10958 | 1818 | 4234199.53
10959 | 2761 | 南通二建公司主张建设工程施工合同及补充协议全部有效，以及国神华公司关于该两协议全部无效的主张，证据和理由均不够充分，本院不予支持
10960 | 9422 | 2、本案工程已完工部分的工程款是多少，被告万辉公司应否向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款及利息
10961 | 2749 | （三）体育、旅游等项目
10962 | 5613 | 甲方（被告）单方将门窗单项工程外委，也应在该区间内完成，甲方没有在该区间完成相应工作，即构成违约
10963 | 917 | 具体从塔吊进场之日7月16日开始，至开工时（9月5日）止
10964 | 3875 | 故，本院认定原告主张的质量保修金基数为78760291.78元，数额为3938014元（78760291.78元×5%）
10965 | 4682 | 而双方另行签订的《湖北省建设工程施工合同》并未对此进行约定
10966 | 4754 | 原告认为上述施工内容产生的工程款不能从原告的总工程款中抵扣的意见与上述《补充协议》内容相矛盾，不能成立，本院不予支持
10967 | 6748 | 1、《施工补充协议书》为有效协议，而《建设工程施工合同》为无效合同，从合同效力上，《施工补充协议书》对当事人双方均具有约束力，应成为双方工程结算的依据，且鑫马公司明确承诺《建设工程施工合同》所约定的1250元/m2以内的工程造价“只为手续所用”
10968 | 10294 | 6、(7)室外总体道路面层厚度问题原告表示其按补充协议上约定的厚度已施工完毕，被告表示应按其提供的照片上显示的厚度计算
10969 | 3449 | 对证据四真实性无异议，但对证明目的有异议，证明不了原告是非法转包分包工程，因原告是在履行合同义务，原告是发包方，只能证明原告履行劳务分包合同
10970 | 10536 | 同理，对于分包项目的配合费问题，定额规定当事人双方在合同中应明确约定配合费及配合费的比例，本案中的施工合同双方未约定，事后双方亦未形成一致意见，故河南建安公司请求的分包工程配合费355855.65元亦不应支持
10971 | 8179 | 根据原、被告双方提供的建设工程施工合同、关于山水圣邸分包工程函等证据综合分析，除涉案工程外，其他分包工程均由被告双强公司指定，被告华强公司作为总包方根据被告双强公司的要求与各分包单位签订合同，并支付相应的工程款
10972 | 4824 | 其次，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10973 | 6872 | 1.证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元
10974 | 9512 | 结合双方签订的《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条第10款约定
10975 | 12261 | 在本案中，陈兴元与俊鼎公司均承认双方系挂靠关系，因为涉及案外人权益，本院并不完全以双方自认内容确认双方的法律关系
10976 | 7680 | 证明先用房子抵押过渡费
10977 | 7863 | 金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题
10978 | 12024 | 第三，对于增加工程量，以及材料费和人工费补差部分
10979 | 4722 | 关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称王伟华受胁迫、违背其真实意思被迫与张元生、骆兴路签订协议问题，其提交的证据不力，对其辩解理由，本院不予采纳
10980 | 1521 | 2013年7月15日，至原告向本院主张权利时，已届满1年，故按双方签订的《补充协议（二）》第七条第（4）项约定
10981 | 6850 | 本院认为，2008年7月10日，原告委托汝州市呈祥工程咨询有限公司作为登封·嵩景花园小区一期工程的招标代理机构，并发布招标文件，被告于2008年8月1日投标，双方于2008年8月2日签订了《建设工程施工合同》，中标通知书虽在2008年8月8日签发，但其内容与双方签订的《建设工程施工合同》的内容相符
10982 | 6913 | 同年4月2日，富丽公司向本院提出鉴定申请，本院不予准许
10983 | 4335 | 定额人工按辽住建发【2011】5号文件执行后，定额工日按照123元找差
10984 | 8133 | 21×××72、21×××05，中国建设银行德保桂西华银铝支行账号为
10985 | 10079 | 双方合同所涉标的为翁垟镇办公楼安置房工程，系一种涉及公共安全的建筑产品，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，本案所涉工程应当经招投标程序
10986 | 11575 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定
10987 | 9921 | 综上，原告要求被告返还预付款的依据不足，本院不予支持
10988 | 4837 | 庭审中，金陵公司认为包干价即为工程价款，中林公司则认为应按照实际工程量进行结算
10989 | 6581 | 再，如前所述《建设工程施工合同》及《补充协议》为无效合同，故对于合同中约定逾期支付工程款的利息约定，本院不予采信
10990 | 803 | 后因被告停止施工，原、被告多次磋商后，原告于2017年9月18日向被告发出解除施工合同通知
10991 | 11662 | 本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失
10992 | 6162 | 本院认为，被告提出的异议成立，证据24不具有证明效力
10993 | 9018 | 开竣工日期以发包人书面通知为准，12栋楼可按4栋一个组团分段施工，每个施工段开工时间相差10天
10994 | 12699 | 前述两份合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，真实有效，本院予以确认
10995 | 12343 | 运输种植土，道路旁（行政服务中心）电力线改迁，共计金额454,050元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计45,405元，合计金额为499,455元
10996 | 3419 | 对发票质证意见同上
10997 | 357 | 2、如违反“渣土垃圾”整治处置规定，愿接受合同价的2%的违约金处罚
10998 | 6057 | 对于该10份签证单，虽然盈嘉公司工作人员未签章确认，但盈嘉公司在庭审中明确表示对该部分签证单所涉及的工程内容无异议，仅对“量”有异议，而该部分签证单所涉及的工程量已由现场监理人员签章确认，盈嘉公司虽然对工程量持有异议但并无任何证据证明，盈嘉公司虽然还主张该10份签证内容属于合同约定的施工范围，不属设计变更，但经本院核实该10份签证的内容均系设计变更增减工程范畴，不属于施工合同约定的施工范围，故该10份签证单本院予以采信，盈嘉公司应当给付建工集团该10份签证部分工程款795691元
10999 | 12102 | ”根据上述规定，宇元置业公司于2011年4月21日与衡洲建设公司签订的《宇元·万向城二期施工合同》、于2014年5月18日与衡洲建设公司一通分公司签订的《装修工程合同》，因涉案建设工程必须进行招标而未招标，依法也属无效合同
11000 | 1801 | 54,314.82
11001 | 148 | 本案争议焦点在于
11002 | 6222 | 现原告不能举证证明E区块道路路基已施工，其提出的异议不成立，该项鉴定造价不变
11003 | 5350 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
11004 | 1223 | 一、案涉的建设工程施工合同及其补充合同文本的法律效力
11005 | 11115 | 该份借条中杨海涛的借款行为应认定为其履行职务行为，应当由喀什东方汇科公司承担还款责任
11006 | 535 | 收到后，钱国木业公司表示工程存在质量问题，且尚有未建工程没有完成，故双方进行协商
11007 | 4582 | 对此部分本院将在违约延期损失范围内评述
11008 | 3809 | 至2015年10月20日浙江成套招标代理有限公司诸暨分公司出具结算审计结果时，暨阳公司已付工程款79379500元，已达应付工程款的96.08%
11009 | 4997 | 对于刘德三以总承包合同第三部分第五十一条第一款中约定“1.工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据
11010 | 10265 | 原告对邱祥明关于屋面板使用材质的内容不认可，被告表示均无异议
11011 | 482 | 系争房屋原本就是钱国木业公司要建造，由于当时土地是崎丰厂的，故就以崎丰厂的名义与繁宝公司签订了相关合同，但实际经办都是由钱国木业公司操作的
11012 | 6892 | 对有争议部分的第八项，肢解分包工程损失费1605765.05元，本院认为，根据相关法律规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位
11013 | 1635 | 3%
11014 | 3660 | 综上，本院对原告诉求中的合理部分依法予以支持
11015 | 3986 | 对万特公司提出的延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元
11016 | 9191 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
11017 | 7469 | 委托代理人程国政，大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司员工
11018 | 7488 | 整个工程经被告湛新公司按施工订单确认的不含税价款为7,185,558.6元（人民币，下同），按国家规定原告应上缴各类税款为316,883.13元，因而工程结算总价应为7，502,441,73元
11019 | 831 | 关于永泰建筑公司请求智发酒业公司从2018年8月19日起按未付工程款数额日万分之五支付违约金的诉讼请求
11020 | 11714 | 然而，原告不仅未举证证明其在2011年8月20日至2011年10月20日期间曾通知被告协同办理竣工验收手续，更在庭审中表示不清楚梅州外贸大厦改造工程于何时整体完工，因此，原告应承担举证不能的法律后果
11021 | 5338 | 原告申请结算是合理合法的要求
11022 | 8045 | 通用条款26.4，发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任
11023 | 12306 | ……前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准
11024 | 11527 | 对双方有争议部分的工程造价问题
11025 | 8242 | 被告提出该3000万经济损失涉及本院（2018）津01民终5392号案件的抗辩意见，但是另案的原告系本案第三人武清第二建筑公司，本案原告武清建筑总公司并非另案当事人，另案生效判决对此也未涉及
11026 | 9319 | 本院认为，本案的争议焦点为
11027 | 5821 | 3、丽景家园大门外停车位抹灰，原抹灰基层清理50mm,23.48*0.4l立面和压盖抹灰18.63立方米，增加一转角毛石墙0.24立方米
11028 | 10771 | 调整的方式、方法应在招标文件中明确或者在建设工程施工合同中约定
11029 | 4891 | 2010年6月30日《建设工程施工合同补充协议》和2011年1月16日《建设工程施工合同》两个合同标的物中审图中心审定的1#楼和2#楼均为8层，而实际施工完成的建筑物是12层
11030 | 12539 | ”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定
11031 | 4967 | 虽然蒋大平提出执行异议和执行异议之诉，但均已被驳回
11032 | 11176 | ”本案中，喀什华厦公司提供的由第三人董张、梁忠分别出具的《收条》显示，喀什华厦公司已经向喀什东方汇科公司交付的涉案工程资料如下
11033 | 11366 | 案涉工程于2013年12月已经竣工验收，原告没有证据证明其已经在2013年9月10日前完成了其剩余工程，也没有证据证明在原告完工的情况下因被告的原因导致整个工程延迟至2013年12月竣工验收，结合上述分析，原告主张因被告的原因导致总工期延误，理据不足，本院不予采信
11034 | 7480 | 另审理期间，原告申请追加了被告湛新树脂（上海）有限公司（以下简称湛新公司）作为共同被告参加诉讼
11035 | 2127 | 5%
11036 | 8388 | 因对各方对逾期退还质量保证金是否计息没有约定，结合本案实际，应不予计算利息
11037 | 8140 | 该合同通用条款37.2已约定双方发生争议后，除非出现特定情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，同时该合同通用条款44对合同解除的情形进行了详细约定
11038 | 575 | 二、申请人又对钱国木业公司在居民南侧建造五层办公楼有意见，对自己采光通风造成影响，要求钱国木业公司降低高度，建议建造2-3层建筑，钱国木业公司表示规划设计已定局，无法更改
11039 | 7783 | 5.室内窗台板
11040 | 10770 | 当工程项目实施范围发生变化、工程量清单发生偏差、超过约定的风险范围及幅度时应予以调整
11041 | 3438 | 对证据二河北联大的证明有异议，1、该证据已超过举证期限，原告不能作为证据使用
11042 | 2678 | 2012年7月2日，原告夏炳泉与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，约定原告夏炳泉为张庄镇张庄并居点工程的经济责任人，承包范围为土建施工、水电安装、附属配套，合同价为6348万元，并约定由原告夏炳泉包工包料、自负盈亏，在承包期内所发生的债权债务关系或其他经济纠纷均由夏炳泉负责并承担法律责任，工程所需各项费用、税费均由原告夏炳泉承担
11043 | 6672 | 文峰公司应支付1067152.33元×90%=960437.1元，尚欠960437.1元-774700元=185737.1元
11044 | 8753 | 如果未能按竣工日期竣工，按决算总造价下浮1%
11045 | 3893 | 综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十三条之规定，判决如下
11046 | 8964 | 四、建设公司针对反诉举证
11047 | 12059 | 未经验收或者验收不合格的，不得交付使用
11048 | 3220 | 贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处的名义承揽武城县鲁权屯镇漳南镇村委会的社区改造工程后将16号、17号楼的施工工程承包给王爱香并签订了《建设工程施工合同》，合同签订后，王爱香进行了施工
11049 | 11212 | （五）关于违约金的问题
11050 | 809 | 根据2018年4月26日《哈尔滨华利通河现代粮食加工原项目清算事宜洽商记录》记载，通河项目的工程总造价为9,508,615.80元，对此双方又另行约定“以最终审计报告金额为准”，反诉原告虽对工程结算审核报告提出异议，认为是单方委托，但庭审中，经法庭释明，反诉原告未就此申请司法鉴定，故应确定哈尔滨华利粮食储运通河建设项目已完工程的建筑安装工程费金额为9,077,357.33元
11051 | 5968 | 被告鑫城公司与原告永升公司签订了建设工程施工合同后，又与原告永升公司的王福明项目部签订上述工程的工程承包补充协议
11052 | 5570 | 被告提出的所谓漏掉707171.75元中包含的电费119464.75元没有证据支持
11053 | 3730 | 以未付工程款83392539.52元（71285748.74元＋12106790.78元）为基数，从2013年10月31日计算至2013年11月29日
11054 | 8995 | 置业公司没有意见并认为与其无关
11055 | 8939 | 程振国对真实性无异议，证明目的有异议，详见程振国该组证据的证明观点
11056 | 11382 | 通过庭审查明的案情表明，双方争议的事项主要有
11057 | 6859 | 2.该项目最初是由郑州东风建筑公司承建，东风公司中途退场后，由原告要求被告进场施工
11058 | 565 | 繁宝公司及监理单位未在上述告知单上签字
11059 | 9130 | 一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持
11060 | 513 | 2013年12月17日，繁宝公司向上海银同工程建设咨询监理有限公司发出施工联系单，内容为，事由
11061 | 5702 | 乙方施工供暖工程，需要接入双星公司的供热管线，2016年10月20日前双星公司认为丽景家园供暖工程不合格，如果因为乙方施工的供暖设施达不到要求而不能供暖，显然达不到所有单体验收合格，甲方的合同目的也无法实现（无法正常使用），按合同约定原告起诉时最多付款至工程进度（预算）75%
11062 | 4414 | 在法院组织质证时，益宁公司当庭认可杨振刚、龚静系其土建预算人员
11063 | 12340 | 虽然代付款项并非是因双方当事人合同中约定的施工内容所发生，但道隧公司的代付款项经五台工业园管委会确认，已在双方当事人之间形成债权债务关系，五台工业园管委会认为应从总工程款中扣除的辩称不能成立，故本院对代付款2,003,055.60予以确认
11064 | 10119 | 委托代理人董卫平，上海景昊律师事务所律师
11065 | 10137 | 1、上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书，旨在证明原告通过招投标形式承建被告翻建工程，中标价为4,334,929元的事实
11066 | 6566 | 涉案工程价款计算应当以《建设工程施工合同》和《补充协议》为依据，还是以《招标文件》为依据
11067 | 9984 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11068 | 570 | 3、申请人沈有军等六户代表与被申请人钱国木业公司于2012年7月20日达成的调解协议书，主要内容为，2012年6月15日，申请人来村反映，钱国木业公司建造办公楼使用锤击打桩机械，在施工打桩期间严重影响自己住房，已导致房屋开裂
11069 | 4063 | 对原告由此受到的总损失，综合本案的具体情况，以450万元为宜，故扣除被告嘉瑞公司应支付的资金占用费3340733.31元及加上原告应支付被告嘉瑞公司659266.69元的资金占用利息112212.68元的损失，原告的损失1271479.37元由被告华南公司承担
11070 | 7782 | 4.一层窗防护栏杆
11071 | 823 | 的解释》第十条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
11072 | 9290 | 工程完工后，经新金伞公司与山西六建海南分公司结算，双方于2014年1月24日共同确认新金伞公司完成的工程量为4102282.64元
11073 | 3069 | 2017年11月10日，李紫石、李洁、方炳胜、梁福清分别出具付款证明书，主要内容为这五笔转账共100万元是汇入丽贤公司的合同履约金并将该履约金的权利转让给黄天友
11074 | 514 | 关于施工单位已完成对崎丰厂扩建工程的竣工事宜
11075 | 6958 | 2、富丽公司多处甩项及施工质量不合格，为保证如期向买受人交付房屋，卉森公司为此委托第三方施工整改，累计产生费用645.35万元（含少量未支付但必然发生的费用）
11076 | 8218 | 原、被告的行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，导致中标无效
11077 | 3046 | 综上，远东诚信公司须支付中煤正辰公司剩余工程款的数额为259749.30元-337063.35元+3661153.30元+3941284.96元＝7525124.21元
11078 | 4881 | ……”之规定，邓文年以个人名义与石门城建房产公司在2010年6月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》以及邓文年以石门第五建筑公司名义与石门城建房产公司在2011年1月16日签订的《建设工程施工合同》均为无效合同
11079 | 7464 | 原告邬毅
11080 | 5834 | 查明，原告鼎晟公司工程结算书中工程造价执行文件符合原、被告《协议》3、计价原则中&quot;3.1工程造价执行文件中（1）执行定额计取费标准，（2）执行信息价，（3）执行机械台班，（4）取费标准，（5）其他费用，（6）垂直运输机械按实际机械使用台数按机械进场安装完成并经验收合格后按定额计取费用，（7）人工动态调整，（8）甲方审批的施工组织涉及作为结算前提，其中发生费用按签证形式确认
11081 | 13004 | 其余150万元工程款，中城投集团第五工程局有限公司所举证据，无法证明就是鸡西市第一中学校应付给北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司施工的《建设工程施工专业分包合同》中约定消防工程价款的一部分，故中城投集团第五工程局有限公司要求北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付该150万元工程款的管理费及利息、并出具建安业工程发票的诉讼请求，因无确凿证据证实，本院暂不予支持
11082 | 799 | 本院认为，原告华利通河公司与被告南通公司于2015年8月签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，原、被告间的合同依法成立并生效
11083 | 8141 | 现涉案工程已于2015年6月29日通过竣工验收且双方当事人已对工程进行审定结算，截止2018年7月10日，富成公司已向建工五建公司支付工程款人民币160,762,180.05元即已支付结算总价91%以上的工程款，不存在双方合同中约定的解除事由，亦没有法定应当解除合同的情形，故对建工五建公司要求解除与富成公司签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议的主张，本院不予支持
11084 | 7506 | 被告大庆安装集团公司苏州分公司提供订单11份，拟证明案外人李大弯与湛新公司有工程义务关系
11085 | 8916 | 程振国质证认为，对合法性、关联性有异议，该证据充分证明
11086 | 11348 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人应当对自己的主张提供证据予以证明
11087 | 3415 | 对证据十七孙瑞正的协议书有异议，该暖气管的焊接系正常施工，不属于返工的范畴，也不属于被告分包的范畴
11088 | 8440 | 根据庭审和质证，本院确认如下事实
11089 | 10092 | 五、关于原告认为经测绘被告实际施工面积比图纸减少的问题
11090 | 1960 | 20110905
11091 | 4814 | 本院认为
11092 | 5284 | 17、违约损失计算的相关证据，因被告违约导致工期拖延，应向原告支付的费用，合计1019845.44元
11093 | 5926 | 其三被告亚太公司在与原告签订建设工程施工合同时不仅未取得建设工程规划许可、建设用地规划许可，且对合同所涉建设项目亦未设计制作相应的施工图纸，即便至诉讼时仍未向对方交付合同约定的施工图纸，因此原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同所涉的具体建设项目实际是不确定的，合同事实上亦无法实际履行
11094 | 8262 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
11095 | 6674 | 至义银公司主张的2016年8月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，计1067152.33元×（1-5%×4.88%）=1064591.16元，尚欠1064591.16元-774700元=289891.16元
11096 | 8536 | 2012年12月和2013年2月《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》和《备忘录》（2016年1月），用以证明被告安澜公司与原告于2016年1月24日再次对原告前期工程量和后期收尾工程的工程进行再次确认
11097 | 5955 | 因此，导致双方签订的补充协议不能实际履行的原因应非被告亚太公司手续不齐全或者原告所说的不具备融资条件所致，否则原告不会同意在已缴纳500万元保证金的基础上另行追加410万元的保证金
11098 | 944 | 1.应该按照招投标文件规定的工程价款计价方式进行鉴定
11099 | 7153 | 22.同年7月13日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
11100 | 9131 | 二、建设公司请求程振国履行竣工验收合同义务并交付涉案工程全部施工资料是否应予支持
11101 | 11622 | 其次,根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
11102 | 10996 | 在庭审中，地金公司认可尚未，地金公司认可尚未向受托单位实际支付律师代理费用肃至行律师事务所实际签订了《法律服务合同》，并委派代理律师实际参与了本案诉讼，履行了合同义务，至于律师代理费是否实际支付是地金公司与受托单位之间履行法律服务合同的问题，并不能成为汇都公司拒绝承担律师代理费的抗辩事由，汇都公司仍应按照约定向地金公司支付由此产生的律师代理费用250000元以及财产保全保费40860元
11103 | 6469 | 2009年6月18日，原告为确保工程款按时支付以及该项目能顺利竣工交付使用，与被告以及与被告有利益关系的蔡军强、张忠等共四方订立了《协议书》一份，该协议约定，自签订该协议之日起，被告委派王强与原告、蔡军强、张忠共同参与对恒宇汇晶城项目的监管，包括被告的财务账目、资金往来、销售控制、项目运营等方面
11104 | 4179 | 工程名称为汇源大酒店旧餐饮楼改造工程
11105 | 635 | 对于1，鉴定报告中已经进行了扣减
11106 | 377 | 5.3监理单位委派的总监理工程师在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明
11107 | 11300 | ……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，故该合同为无效合同
11108 | 2360 | 5%
11109 | 7590 | 2.原告方主张的违约金数额是否有法律依据
11110 | 11304 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，原告要求被告支付下余工程款的诉讼请求，本院予以支持
11111 | 10276 | (二)对持有争议造价，本院认定如下
11112 | 3011 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
11113 | 90 | 本院认为，本案的争议焦点为
11114 | 1317 | （2）因承包人不能提供工程量或施工质量证明材料而停止或部分减少支付的情况，承包人已完工的工程存在质量不合格、质量缺陷等质量问题，承包人应向发包人支付罚款或其他款项而未予支付或承包人存在其他违约情形而未予纠正
11115 | 7505 | 被告大庆安装集团苏州分公司辩称，原、被告之间尚未对工程款最终结算，且原告未按合同约定向被告提交工程的供货票据，故要求驳回原告的诉请
11116 | 2740 | 首先，《招标投标法》第三条规定
11117 | 11532 | 2）4#第三层钢筋模板由于停工未完成混凝土浇筑的工程造价，因原告未按约定垫资费用进行施工，而天泽公司在工程停工后未能有效进行防护进而减少损失，故，本院酌情按一半的金额确定工程造价141281.19元（282562.38元÷2）
11118 | 961 | 证明该协议已经履行完毕，双方存在约定的固定价款
11119 | 6190 | 原告提出未施工的范围包括A、B、C、D、E、F区块，所以，鉴定机构应该对上述所有区块中被告未施工的工程量进行鉴定
11120 | 9432 | 因此，原告联建公司请求解除双方签订的《建筑工程施工合同》符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（二）、（四）项关于“在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，以及当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”的规定，本院予以支持
11121 | 12667 | 被告认为应按所签订的《建设工程施工合同》中约定的采用固定价格合同确定的项目进行结算
11122 | 6029 | （一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满
11123 | 4257 | 该工程结算单虽无原告银座公司加盖印章，但原告对其涉案工程项目经理贺汝军的签名行为予以认可，对结算单无异议
11124 | 2811 | 当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销
11125 | 6959 | 3、由于富丽公司一再延误关键节点工期，为确保如期交房，富丽公司、卉森公司、工程监理单位及项目各分包商经协商一致，先后于2016年4月15日、2016年6月24日、2016年8月25日以会议纪要、倒排计划表的形式对关键节点工期进一步进行了明确约定和补充，并明确了延误节点工期的违约责任，且卉森公司及工程监理多次就此向富丽公司发出工程联系函、整改通知单，但富丽公司均置之不理
11126 | 7834 | 5.室内窗台板
11127 | 8958 | 建设公司除支付97975807.31元和1345932元外，还于2019年12月31日替程振国支付农民工工资180万元
11128 | 5753 | 本合同目的就是为了实现商品房的使用价值和交换价值，不供暖，房屋无法正常使用
11129 | 402 | 25.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据
11130 | 12650 | 五、关于工程款优先权，关于张冬要求对案涉工程折价、拍卖款项享有优先受偿权的问题，首先，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一条的规定，人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，张冬作为建筑工程承包人，对案涉工程综合楼具有优先受偿权
11131 | 6811 | 既本案中的《建设工程施工合同书》不具备合同的基本要素，双方当事人之间没有据此形成相应民事法律关系，则解除问题不具备基本前提，不能予以解除
11132 | 4386 | 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”
11133 | 12620 | 经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第五项、第一百五十四条第一款第（三）项、第二款之规定，裁定如下
11134 | 11442 | 《建设工程施工合同补充协议》第9.1.5条规定，承包人应在监理人签发开工通知后230天内向发包人移交地下车库的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成（关键节点），应在监理人签发开工通知后260天内将交地下车库移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房（关键节点），应在监理人签发开工通知后350天内配合发包人备案完成（控制性节点）
11135 | 10460 | 2009年9月9日，邓州泰和公司（发包方）与河南建安公司（承包方）签订建设工程施工合同，合同约定
11136 | 4055 | 刘越荣自认授权的华南公司依合同约定通过原告帐户于2014年8月、9月、10月向被告嘉瑞公司汇款1400万元，后因被告嘉瑞公司单方面原因导致合同不能按约定履行，刘越荣自认授权的华南公司诉至法院，经法院主持调解，双方自愿达成调解协议，嘉瑞公司应按期限返还华南公司保证金本金1400万元，并支付其资金占用费450万元，共计1850万元
11137 | 8742 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
11138 | 8615 | 洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程的开工日期为2011年2月12日，完工日期为2014年5月10日，交工验收日期为2015年1月21日，经验收该工程质量合格
11139 | 1845 | 3
11140 | 98 | 本案合同单价应确定为固定单价按1660元/㎡计算
11141 | 2658 | 被告建诚奎屯分公司的辩解意见，被告格瑞汀公司、杨建飞、林州建总公司的部分辩解意见有事实和法律依据，本院予以支持
11142 | 12626 | 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得
11143 | 608 | 8、潘桥路厂房增加项目(安装工程)第3项、“车间二外增加消防栓”造价2,011元、编号为7-233的“消火栓安装室内消火栓安装公称直径(mm以内)单栓65”造价2,011元及编号为AB00457的“室内消火栓SN65”的造价1,720元，这些都是繁宝公司施工的消防管，而不是消防栓，故计价方式不正确
11144 | 7500 | 2、建设工程施工质量、安全生产责任书一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司将系争工程分包给原告实际施工
11145 | 6937 | 卉森公司至今已经支付工程进度款19537.31万元（含代付款、富丽公司借款等），实际超付工程款2333万元
11146 | 3116 | 综上，涉案工程的欠付工程款数额为5318400.5元
11147 | 5446 | 4、被告支付或视为支付工程款的情况说明
11148 | 1627 | 3%
11149 | 4652 | 160488866.4元（158808866.40元＋1680000元）（可调单价）
11150 | 9203 | 刘忠明与张晓锋、宋文明签订的《龙河安置泥工工种劳务承包合同》，从文字表述上看，同样，名为劳务合同，实际却是以交付建设工程施工成果为目的，包括劳务部分、管理部分、自己提供相关工具及技术、管理、安全等综合性质的建设工程施工合同，因此其合同性质，同样属于建设工程施工合同，同时承包的施工部分又不是自己为业主的发包工程，而是从长坪公司分包而来，并且系部分，因此也属于建设工程分包合同
11151 | 9026 | ”该合同发包人处加有“李正山”签字，并加盖置业公司印章
11152 | 2759 | 由于建设工程施工合同中关于玻璃幕墙施工部分的内容无效，故补充协议中与玻璃幕墙工程相关的违约责任的约定内容亦归于无效
11153 | 11127 | 双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任
11154 | 2947 | 二是招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%-5%计算
11155 | 12605 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，虽然涉案工程并不包含在《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
11156 | 6613 | 《安庆汇峰广场10#楼、商业综合体工程施工总承包框架性协议书》与备案合同无实质性差异，2013年2月18日合同中关于工程量的确认与结算办法等内容是对备案合同的细化，2014年3月25日就地下室柱截面加固签订的《建设工程施工合同》系因工程设计发生变更而补充签订的合同，上述内容不违反法律的强制性规定，合法有效
11157 | 9754 | 我是做打扫建筑垃圾的，为陆连庆打扫房屋，陆连庆支付了我10000多元的工钱
11158 | 4439 | 根据本案查明的事实，二期工程非备案合同总造价为440,309,571.66元（二期非备案合同鉴定部分工程总造价为398,456,506.66元，加上益宁公司对二期基础柱、护壁工程确认的费用41,853,065.00元），减去益宁公司总计支付工程款275,925,531.60元，益宁公司尚欠博源公司工程款164,384,040.06元，本院予以确认
11159 | 2197 | 5%
11160 | 1327 | 2014年9月15日，湖南四公司向大邦公司提交了结算资料
11161 | 6497 | 1、该两份补充协议书的第11条均明确约定“若《建设工程施工合同》和原本项目所签协议与本协议有不符或矛盾，则以本协议为准”，可见双方一致同意以补充协议书作为双方施工合同履行的最终文本
11162 | 12538 | （五）违反法律、行政法规的强制性规定
11163 | 4091 | ”从该规定可以看出，合同一方违约时，守约方不仅可以要求违约方赔偿实际已经产生的损失，还包括合同履行后可以获得的利益
11164 | 9216 | 原告和被告汉中金木土公司签订的《建设工程施工分包合同》，名为工程分包，实为原告将其承包的汉中黎坪景区西流河酒店工程全部转包给被告汉中金木土公司，从中抽取5%的管理费及营业税费，并没用履行和负责对案涉工程的具体施工，该合同为无效合同
11165 | 532 | 五、若崎丰厂在2014年10月20日前不提供竣工验收资料致使无法办理竣工验收手续，施工单位将采取行动封闭扩建厂房，一切责任与后果由崎丰厂承担
11166 | 6149 | 证据18具有证明效力
11167 | 3643 | 本院结合前述分析认为，涉案工程结算价款应为137609028元
11168 | 9841 | 而该合同专用条款第23条第23.2项亦明确本合同价款采用可调价格合同方式确定，合同价款调整采用按实结算方法，且现有的证据并不能证实同源公司全程参与了闽西宾馆6号楼工程的财政审核过程
11169 | 5255 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
11170 | 11164 | 故原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司承担诉讼财产保全申请费10000元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持
11171 | 1670 | 20110302
11172 | 9541 | 生效的重庆市高级人民法院（2017）渝民终116号民事判决对泰诚公司的该诉讼请求已判决驳回
11173 | 8175 | （十）根据现场勘察，电梯井之间建造了隔墙，故隔墙造价115821元应计入工程造价中
11174 | 12803 | （三）有具体的诉讼请求和事实、理由
11175 | 5499 | 从证明内容上看，证明上写有存档时以兴城市置业有限责任有限公司为报送单位，是应兴城市建筑工程质量检测中心的要求，这个内容不符合法律规定，且杨景江也不可能掌握相关事实
11176 | 3386 | 2、该补充协议对延期交付工程的违约责任的规定显失公平，应予撤销
11177 | 373 | 金额7,009,179元，其中安全文明施工措施费为14.50万元
11178 | 9469 | 另，原告主张警卫室工程、围墙及管、型材堆场工程部分的质量保证金应全部返还，即328661.46元【（2955823.69元+330790.89元）×10%】，亦符合合同约定，应予支持
11179 | 10632 | 合同订立时间2012年3月21日
11180 | 11927 | 2017/1/3
11181 | 11801 | 日期
11182 | 9477 | 该三份合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效
11183 | 871 | 厂房南墙内窗下瓷砖多处空鼓，部分瓷砖破损脱落
11184 | 10930 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条“建设工程竣工验收合格后，方可交付使用
11185 | 2624 | 本案中，潘国彬既未主张杨建飞的行为构成表见代理，也未提交证据证实杨建飞的行为构成表见代理，故本院不予认定
11186 | 11352 | 结算后，原告要求被告另行支付桩基础静载检测费用，理据不足，本院不予确认
11187 | 9444 | 根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十七条关于“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
11188 | 12206 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
11189 | 10957 | 根据查明的事实，地金公司提交的《，地金公司提交的《建设工程施工合同》以及双方之前签订的《工程施工意向协议书》均约定了垫资增加费用事项程款付款协议书》亦有垫资增加费约定，可以认定双方在结算时真意表示一致并实际履行的是地金公司提交的《建设工程施工合同》以及《工程施工意向协议书》的事实
11190 | 9886 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
11191 | 12486 | 第二、三、四组证据与金泓公司无关，真实性无法核实，不予质证
11192 | 1493 | 庭审中，被告（反诉原告）瑞海公司主张工程已竣工验收，原告（反诉被告）长沙建工公司没有将其持有的竣工备案资料转交，造成无法办理备案手续
11193 | 472 | 四、其他约定，2、甲方以崎丰厂的名义与乙方签署合同，约定权利义务
11194 | 7895 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11195 | 4307 | 现双方均确认涉诉工程在2017年9月前已竣工并由被告使用，而双方对竣工验收合格时间持有不同意见，原告认为是2018年2月8日，被告则认为至今未竣工验收合格
11196 | 6092 | 本院认为，原告没有提供证据证明D区块验收期限，因此证据4不能证明D区块逾期验收的事实
11197 | 8084 | 误期时间从规定竣工日期（含顺延工期）起，直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数（不足一日的按一日计算），发包人可从应向承包人支付的款项扣除此项违约金或以其他方式收回此款
11198 | 1495 | 本院认为，双方因结算产生纠纷诉至法院，如果备案资料不交付，将影响诸多购房户办理产权登记手续，不利于社会和谐稳定，故备案资料的交付不会影响工程款结算
11199 | 1654 | 792992.88
11200 | 12508 | 原告提交的第八组证据与第三人提交的竣工验收备案表一致，本院予以采信
11201 | 5006 | 本院认为，原告刘德三为自然人，不具备承建涉案工程的资质，经庭审查明的事实及原告刘德三和被告恒广公司的陈述，刘德三与恒广公司应认定为挂靠关系，而非委托代理关系，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条的规定，原告刘德三作为没有资质的实际施工人，借用有资质的建筑施工企业被告恒广公司名义签订的施工合同无效
11202 | 4704 | 在目前容福公司并未提出证据证明其在2014年5月前向嘉盛公司、佐尔美公司主张优先受偿权的情形下，本院对容福公司主张建设工程优先权的请求不予支持
11203 | 5689 | 目前原告没有移交技术档案资料、没有移交工程，多次催促原告交付入户门钥匙以便销售
11204 | 6276 | 1、取消原合同中第九条，按图纸涉及报价内容一次包死，甲方需调整的按原价或单价计算
11205 | 356 | 7,009,179元
11206 | 10902 | 因一建公司没有提交证据证明高压旋喷桩是按双管法施工，故应按单管法计算造价，对这两部分造价，本院不予确认
11207 | 6501 | 被告认为，一、二标段的施工合同属于两个完全不同的施工合同法律关系，工程款的结算应分别进行，故要求分案处理
11208 | 1791 | 20110519
11209 | 11096 | 若乙方不能提供金果小区1号楼主体封顶约定的三项材料，视为乙方违约，则本协议及建设施工合同为无效合同）
11210 | 12062 | 据此，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十一条第二款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下
11211 | 11607 | 综上所述，原告冯继平个人与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平是“水榭阳光”商住楼项目工程的实际施工人，自行组织人力、物力、财力垫资施工完成合同所约定的施工项目，其建筑质量经验收合格，被告胥志明是“水榭阳光”商住楼项目的实际投资人，负有与建筑工程承包人结算支付工程价款的合同义务，原、被告签订的《建设工程施工合同》虽然无效，但其工程质量经竣工验收为合格，原告冯继平请求按双方约定价款支付工程款，并按约定利率标准承担逾期资金利息及工程价款享有优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，原告冯继平未完工程量以及实际领取的价款应予扣减，为了维护建筑业的正常秩序，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十六条及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十八条，最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一项、第二项之规定，判决如下 | 0
11212 | 3956 | 万特公司提供陈印出具的借条，中色十二冶公司认为该借条系陈印向万特公司总经理**良个人借款，不予认可
11213 | 8092 | 2015年6月29日，南城时代广场一期工程通过竣工验收
11214 | 4376 | 发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务 | 0
11215 | 7035 | 双方需确认延误工期，承包人应以书面形式三日内提出报告，再由发包人确认，逾期不提出，视为放弃
11216 | 2114 | 16532210.66
11217 | 5181 | (二)有完整的技术档案和施工管理资料
11218 | 2915 | 经核，第3笔2013年12月20日付电力公司电费26914元，因案涉工程已竣工交付，且支付前未经过楚湘公司认可，上陵公司仅在其内部记账中表明替楚湘公司交纳，本院不予确认
11219 | 3722 | 对于原告顺通公司在本案起诉时要求被告九龙公司支付尚未到期的工程款的诉讼请求，本院不予支持，原告顺通公司可在债权到期后另行主张
11220 | 4401 | 益宁公司认为，鉴定结论应当按照备案合同约定的固定价格计价模式，部分工程量签订单、设计变更，图纸会审等材料系复印件，对其真实性不予认可，鉴定依据不适格，鉴定结论应扣除工程造价增加超过合同价3%以上部分
11221 | 1701 | 20110404
11222 | 12884 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
11223 | 1697 | 18#第8、地下室
11224 | 7334 | 本案中，富丽公司仅请求支付6000万元，未超过卉森公司应付款金额，本院应予准许，但卉森公司在本案起诉后因履行司法协助义务支付的374.5212万元应视为已付工程款，并应从该6000万元中扣除，卉森公司关于代富丽公司支付了工程款的抗辩理由部分成立，应予支持
11225 | 4186 | 沽源县建设局颁发的《建筑工程规划许可证》的发证日期为2014年7月17日，载明
11226 | 12263 | 理由如下
11227 | 2534 | ”
11228 | 8947 | 置业公司对真实性、合法性无异议
11229 | 5281 | 被告质证意见
11230 | 8432 | 对此，本院认为，被告东龙公司向被告中茂公司及储云兰出具《借条》六份，欲证明被告东龙公向被告中茂公司借款1140万元，被告中茂公司与被告东龙公司的关系实为民间借贷关系的待证事实与本案无关联性，故本院对该证据不作为认定本案事实的依据
11231 | 6155 | 认为虽然验收资料中相应的工程已经通过竣工验收，但按照合同被告应当施工的内容并没有全部在验收范围内，因此该验收报告不能证明被告应按合同施工的内容已全部进行验收，通过验收并不能证明工程不存在质量问题 | 1
11232 | 2682 | 违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效
11233 | 3633 | 被告认为依据其提供的定价表，则应核减造价2385036元
11234 | 7246 | 2-1、2、3、2-5、2-6、3-1、2、3）
11235 | 9948 | 对于增量部分与其他减量部分，因原、被告未达成结算协议，为此应当按照2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）的约定作为计价依据
11236 | 5058 | 原告中太公司诉请要求，被告金孚公司支付违约金100万元问题
11237 | 3269 | 其中接负一层暖气管道0.4万元、阳光雨篷1.8万元、清理被告所剩建筑垃圾0.2万元、外墙保温返工整改20万元、负一层地面返工重做20万元，负一至十二层管道井浇注8万元，全楼灯线整改0.2万元、楼梯踏步台阶返工重做15万元，整个大楼竣工验收前彻底打扫卫生费3万元
11238 | 8911 | 本院对该组证据真实性、关联性予以确认，该合同因程振国不具有施工资质而无效，但涉及具体履行情况判断等可参照该约定，建设公司和程振国的行为属于非法转包，而不属于挂靠，具体理由将在后文详细论述
11239 | 11730 | 案涉工程并非必须招投标的项目，但案涉工程依法经过招投标程序进行了备案，已经纳入《招标投标法》的调整范围，应受其约束
11240 | 10800 | 吴东安认为，闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》中约定工程承包范围为
11241 | 8082 | 专用条款35.2，本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任
11242 | 2938 | 案涉合同约定最长质量保修期为五年，现均已届满，故对约定的5%质量保修金不再扣减 | 0
11243 | 1523 | 至于双方争议的所付的部份款项，属主体工程款，还是基础款的问题，任何建筑均应先完成基础才能对主体工程进行施工，支付工程款项也应按顺序，17#楼双方对其基础款项无分岐，18#、19#楼双方均有单独的对基础工程款的《工程清款（结算）审定单》
11244 | 10560 | 聂超群向本院陈述的主要内容为
11245 | 2603 | 因各方当事人均未对工程质量提出抗辩或反诉，且涉案工程已交付使用，而潘国彬未按进度施工的原因在于工程量的增加和逾期支付工程款 | 0
11246 | 8842 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
11247 | 1473 | 针对第3个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司所施工的工程已竣工验收，
11248 | 2822 | 第三，海协公司主张二建公司承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元是否有法律依据的问题
11249 | 9162 | 第三，从合同履行角度分析，本案中，程振国与置业公司未发生直接交付履约保证金行为
11250 | 5611 | 4月1日开工横道图证明
11251 | 2304 | 11958985
11252 | 7771 | 屋面防水及保护层
11253 | 9916 | 被告虽在本案审理过程中向本院提交过相应的鉴定书面申请，但在庭审中本院要求其确认该申请时，被告始终并未明确是否申请，且涉案工程的原地块已经建成其他工程，客观上也不具备鉴定的条件
11254 | 11428 | （一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收
11255 | 4374 | （三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满
11256 | 4298 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百七十二条第三款，《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第一条、第二条、第二十六条，《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条条之规定，判决如下
11257 | 11740 | 第二，从签订《补充协议》的过程看，日月鑫公司、新东阳公司同时就西湖城小区7、8、10、14号楼工程和西湖城小区9、11、12、13、15号楼工程进行招投标，两个工程均由新东阳公司中标
11258 | 2859 | 图纸设计地下室底板防水层上部需做一道油毡隔离层，上陵公司认为楚湘公司未按图施工，如确未按图施工需扣减105233.97元（含税）
11259 | 3219 | 贾国岭是否应当偿付王爱香涉案的基础工程款
11260 | 451 | 2012年10月29日，钱国木业公司(甲方)与繁宝公司(乙方)签订工程补充协议书，其中约定，甲方因厂房建设工程需要，曾于2011年9月以崎丰厂的名义与乙方分别签署了《上海建设工程施工合同》和《工程补充协议书》，现乙方以工程实际造价超出工程预算为由暂停施工
11261 | 912 | 被告对该证据的真实性有异议，质证称该协议证明原告有违约嫌疑，根据双方协议，原告应在2011年7月进场施工，且该证据与本案无关
11262 | 8348 | 本院认为，建设工程施工合同司法解释第二条规定
11263 | 12901 | （四）关于被告方是否应向原告支付逾期给付工程款利息问题
11264 | 331 | 被告(反诉原告)钱国木业公司反诉并辩称，工程补充协议书约定的施工期限为2011年9月18日至2012年4月8日，但实际施工后因繁宝公司的各种原因，致使涉案工程至今未验收交付，钱国木业公司至今无法入住、经营，故付款条件尚未成就、也不存在支付利息的情形
11265 | 6600 | 围绕争议焦点，第一，关于合同的效力
11266 | 409 | 32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告
11267 | 9254 | 因被告宝华公司及被告鹏飞公司均依据上述合同委托原告律师作为诉讼代理人，可以确认三被告在诉讼事务上形成统一的委托的事实，庭审中三被告对共同给付服务费亦形成合议，故被告宝华公司及鹏飞公司亦应承担给付服务费的义务，考虑到合同签订方为被告鲲鹏公司，被告宝华公司及鹏飞公司在本案中承担连带给付责任为宜
11268 | 6751 | 据此，依据《施工补充协议书》的约定，确认涉案工程已完工工程造价为94629858.65元
11269 | 2971 | 上陵公司及其青铜峡分公司的反诉请求部分成立，本院亦予支持
11270 | 11577 | 建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算
11271 | 3107 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条、第四条的规定，判决如下
11272 | 2154 | 14227065.08
11273 | 13013 | 本案所涉工程招标前，原、被告于2010年1月29日已签订了《补充协议》，双方就工程承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容进行了约定，并且原告在《建设工程施工合同》签订前已进场施工 | 0
11274 | 5677 | 2、合同约定单体结构完成后付至本单体工程进度75%
11275 | 3224 | 该司法解释第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持
11276 | 10400 | 1栋33层（地下l层，地上32层）高层商住楼、商铺及裙楼
11277 | 4402 | 对此，本院认为，应当按照2013年1月23日非备案合同约定的合同价款结算方式作出的鉴定意见为结算依据
11278 | 2193 | 20032210.66
11279 | 2178 | 233,224.66
11280 | 11090 | 涉案的1号楼、2号楼、22号《建设工程施工合同》《建设工程施工合同补充协议》签订时间均为2017年3月之后，以上费用均于2017年3月之前产生
11281 | 8015 | 对证据2，真实性没有异议，对合同的内容有异议，这个合同签订的时间是2013年6月16日，双方在2016年11月17日形成了结算审定签署表，结算表上金额是175,996,169元，合同上的2.5亿元的说法根本不成立，应该以结算为准，本案不存在工程量大量增加的问题
11282 | 8284 | 一、涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》的效力及各方当事人之间的法律关系认定
11283 | 5092 | 综上所述，原告诉讼请求于法无据，本院不予支持
11284 | 9850 | 1、双方均确认外墙工程款为527.216062元并且已支付第三方，该外墙工程款包含了玻璃款38.5万元及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元，同源公司出具的玻璃款《收款收据》，说明闽西宾馆系受同源公司指令支付了该玻璃款
11285 | 12154 | 《中华人民共和国合同法》第八十四条规定
11286 | 9377 | 被告的辩解，符合双方约定，且证据处于优势地位，本院予以采信
11287 | 1130 | 因此，原告请求确认原、被告双方就2016年11月14日签订的《建设工程施工合同》项下“毕节市倒天河水厂改扩建工程项目”的工程价款结算按照原告投标文件中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》载明的“综合单价”计价，不以原告投标文件《综合单价分析表》载明的分解项目单价计价而履行合同，是将两份具有法律约束力的文件相割离，选择性地予以适用，该请求不符合本案的客观实际，也缺乏法律依据，本院不予支持
11288 | 4269 | 同样被告称原告于2015年7月31日才施工完毕交付反诉原告使用，延期交付22个月，给反诉原告造成巨大的经济损失，亦无证据予以证明
11289 | 4515 | 并且公交客运公司于2015年7月20日，与德江征美公司补签《建设工程施工合同》
11290 | 11383 | 1.涉案工程纠纷是否超过诉讼时效的问题
11291 | 9587 | “建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 | 1
11292 | 7160 | 2016年1月7日、1月13日、1月14日（同日两次）、3月1日、3月3日、3月9日、3月24日、3月25日（同日两次）、3月31日（同日两次）、4月5日、4月6日、4月12日（同日四次）、4月21日（同日两次）、4月26日、5月5日、5月6日、5月10日、5月16日、5月24日、5月30日（同日两次）、6月1日（同日两次）、6月18日、7月5日、7月7日、7月8日、7月11日、7月20日、7月28日（同日两次）、8月3日、8月15日、8月19日、8月28日、9月18日、9月26日、10月11日
11293 | 3020 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
11294 | 1394 | 根据查明的事实，湖南四公司至今未向大邦公司移交两个单体工程的竣工备案资料，故对大邦公司要求湖南四公司移交竣工备案资料的主张予以支持
11295 | 11703 | 本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定
11296 | 3323 | 2、张建国表明了2014年1月3日订立的合同，合同总价款为21万元，且全部为硬化施工，指的是地砖的铺设，而该合同却写的是负一层地面返工，返工与铺设是不同的概念，由此证实了负一层并没有返工，只是张建国与原告另行订立的地面的铺设合同罢了
11297 | 814 | 按照谁主张谁举证原则，反诉原告对此负有举证责任，反诉原告未向法庭举示证据证明，故应按照反诉被告自认数额确定现场临时设施费用金额为702,600.00元
11298 | 7703 | 原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议
11299 | 4274 | 火灾给被告的酒店经营造成一定的不利影响，据此根据公平原则，原告要求工程款利息损失，本院亦不予支持
11300 | 816 | 以上各项合计为1,252,557.33元（通河项目尾欠工程款57,357.33元+通河项目文明施工费142,600.00元+施工现场停工以后周转料具滞留费用50，000.00元+现场临时设施费用702,600.00元+停工待料等费用金额为300,000.00元）
11301 | 7963 | 22,435,498.16元-684,589.06元＝21,750,909.10元,以此为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2017年6月1日起至本判决确定的自动履行期限内实际给付之日止
11302 | 11655 | 综上所述，原告二建公司完成了施工任务并已完成交付，被告智祥公司作为发包方已接受涉案工程，依法应向原告二建公司偿还剩余工程款（含质保金）13,598,749.07元及相应利息
11303 | 9738 | 对其余的收据、收条、领条庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信
11304 | 5301 | 开工验证有业主、业务代表、设计单位、监理单位、质量监督单位、地勘单位、建筑单位的责任主体是必须到场的 | 0
11305 | 9180 | 关于逾期支付进度款利息，综合全案证据分析及法律规定，涉案工程因未最终竣工交付，工程价款也未最终结算的事实，本院对欠付工程款的起息时间定为程振国起诉之日即2019年10月14日，欠付工程款利息比照同期同类贷款利率，即年利率4.35%
11306 | 8812 | 本院（2013）洛民四初字第4号民事判决认定张万标系明鑫亿万国际花园4#、5#、7#、8#楼实际施工人，但该案判决解决的是2011年10月22日前张万标与明鑫公司之间的权利义务争议，并未涉及2012年7月后明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包事实，王建军关于其系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后实际施工人的意见应予采纳
11307 | 7342 | 委托代理人薛宝平，信利律师事务所上海分所律师
11308 | 9236 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，“承包人非法转包、违法分包建设工程，或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效”
11309 | 2888 | 经核，楚湘公司提交的《地基验槽记录》和《地基处理记录》符合国家规范，有勘察、设计、监理、施工四方签字盖章确认，对其真实性、合法性和关联性应予确认，可以作为计算工程造价依据，鉴定意见未将该部分造价计入确定项，故应将该部分工程造价3521643.48元（含税）计入工程总造价
11310 | 12093 | 原告方主张，2011年4月21日签订的《建设工程施工合同》、2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》及2012年11月28日签订的《补充协议》均为无效合同，双方应按真实合意且实际履行的上述《补充协议》结算工程价款
11311 | 3545 | “
11312 | 6185 | 对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程D、E、F鉴定报告，原告质证认为
11313 | 3661 | 依照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下
11314 | 3406 | 对发票质证意见同上
11315 | 5251 | 被告质证意见
11316 | 7473 | 被告湛新树脂（上海）有限公司
11317 | 4549 | 故对原告诉请被告返还履约保证金余款214万元的诉请，本院予以支持
11318 | 12446 | 原告韩艳林向本院提交了以下证据
11319 | 4707 | 但根据查明的事实来看，造成工期延误、窝工主要原因在嘉盛公司的工程未按照汉阳区建设局要求履行行政管理手续、多次施工方案变更、监理提前退场等因为造成
11320 | 13030 | 鉴于本案《补充协议》与《建设工程施工合同》均为无效合同，故被告应在涉案工程通过竣工验收之日起两年后将质保金返还给原告
11321 | 4627 | 2012年9月5日，竣工日期为2013年7月2日）
11322 | 1492 | 针对第6个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司应将完整备案资料交付被告（反诉原告）瑞海公司
11323 | 2986 | 对于合同内价款一节，双方签订的合同既约定了单价乘以建筑面积计价的方式，亦同时约定了按照北京市2001定额计算方法计算，两种计价方式存在矛盾之处，鉴定机构亦按照双方各自主张出具了相应的鉴定意见
11324 | 990 | 塑钢窗安装合同和付款收据6张
11325 | 11089 | 由喀什华厦公司替喀什东方汇科公司支付给案外人冉龙胜
11326 | 9705 | 本院认为，原告于2010年承建了被告的黄骅港综合信息心楼工程，双方虽未签订书面建设工程施工合同，但被告对原告的实际施工行为予以认可，故原、被告之间存在事实上的建设工程施工合同
11327 | 9407 | ”施工过程中，原告联建公司分别于2013年8月29日、9月26日、10月10日、10月15日、11月18日、12月19日六次致函被告万辉公司，要求按照《建设工程施工合同》的约定退还相应的履约保证金，但被告万辉公司至今未能退还任何履约保证金
11328 | 2976 | 根据查明事实，本案涉及军队房地产开发项目，第二十干休所系涉案房地产项目的招标建设单位，远东诚信公司与第二十干休所之间存在合作开发涉案房地产项目的合同关系
11329 | 8602 | "一、被申请人安澜公司承诺向申请人支付国盛公司2013年后为其实施的填海收尾工程进度款10313274.04元
11330 | 3173 | 鉴定意见作出后，鉴定人员出庭接受双方询问，并回答了双方的异议
11331 | 10173 | 被告对原告提供的证据9表示的确开具过这两份支票，后因为账户没钱，就将支票收回，以现金的方式向原告分包出去的两位工程实际施工人支付了共130,000元工程款
11332 | 7381 | 被告大庆安装集团苏州分公司辩称，原、被告之间尚未对工程款最终结算，且原告未按合同约定向被告提交工程的供货票据，故要求驳回原告的诉请
11333 | 711 | 对于鉴定意见，虽钱国木业公司提出了若干质疑，但鉴定单位均已根据其专业知识对相关质疑一一作出了解释及回应，本院均予以认可，此处不再逐一赘述
11334 | 6939 | 综上所述，富丽公司的诉讼请求不能成立，请贵院查明事实后驳回其全部诉讼请求
11335 | 5900 | 但原告提供的2015年10月15日施工单位鼎晟公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工报告书》总监理工程师结论意见
11336 | 12826 | 县质量监督站程元辉提出七点意见，其中第1点是基坑工程建设单位是第一责任人 | 1
11337 | 8685 | 被申请人天航公司及时督促安澜公司及时履行上述第一条约定，三方并未对被告天航公司承担连带责任进行过书面约定
11338 | 7625 | 证明被告代建工程尚有未完成工程和不合格部分，没有经过预验合格，且不符合回迁楼标准，说明被告违约的事实
11339 | 5482 | 2014年11月11日工程停工，2015年3月19日工程又开工
11340 | 5033 | 对于争议焦点三，基于以上分析，原告要求被告赔偿整改费用，缺乏依据，本院同样不予支持
11341 | 11676 | 故有关行政职能部门对整个建设工程项目的验收合格前提是需对整个工程中的全部项目予以验收通过，建设工程中的任何一个项目的是否验收合格也会影响整个工程的竣工验收
11342 | 8985 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付监理费用共计15万元
11343 | 7941 | 综上所述，被告于耀生应给付原告嘉峪关市诚信劳务队工程款604232.24元及已经产生利息63220.57元，共计667452.81元
11344 | 6926 | 依据《建设工程施工合同》约定，结合相关施工资料，富丽公司承包的秀湖鹭岛国际社区工程造价为292563195.09元（含5%工程保修金14628159.75元，其中1-1期工程造价140638163.54元，含工程保修金7031908.18元
11345 | 12374 | 因在诉讼中五台工业园管委会于2019年11月7日向道隧公司支付了一笔款项，在质证时道隧公司将诉讼请求中的自2018年3月21日起直至付清止的投资回报款变更为从2019年11月8日起直至付清止的投资回报款，基于本院上述对资金占用的利息损失予以支持的认定，对道隧公司从2019年11月8日起直至付清止的资金被占用的利息损失的请求予以支持
11346 | 5272 | 故，不能证明工期延期了
11347 | 1367 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11348 | 11601 | 原、被告双方未对工程价款进行结算，支付资金利息的期间应从原告向本院主张权利之日时始计算，至实际履行时止
11349 | 11978 | 本院认为，案涉合同解除后，新的施工单位已进场施工，故被告日月鑫公司该项反诉求已无依据，本院不予支持
11350 | 5178 | 建设工程质量管理条例第十六条&quot;建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
11351 | 8771 | 其次，因涉案工程系由大豐置业委托陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院进行检测验收，建工集团不可能有竣工验收报告 | 0
11352 | 12207 | 本案中，宇元·万向城二期工程的竣工验收时间为2015年10月30日，而两原告在此前已经提起了本案诉讼，要求确认工程价款的优先受偿权，尚未超过法定的优先受偿权行使期限，对其相应的诉讼请求应当予以支持
11353 | 8632 | 中交一航局第五工程有限公司作为分包单位将其承包的工程分包给被告安澜公司，被告安澜公司将其承包的工程再次分包给原告，故原告与被告安澜公司之间口头达成的建设工程施工合同违反了上述禁止性法律规定，系违法分包
11354 | 4300 | 被告抗辩称原告未配合办理竣工验收和备案，故其支付剩余工程款的付款条件未成就
11355 | 6347 | 2009年7月6日，广丰建设向新建水泥发出《关于与大同公司解除合同的函》，载明
11356 | 1837 | 4955121.76
11357 | 4217 | 建设单位代赊购材料款951043.8元
11358 | 7440 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11359 | 8281 | 本案中，原告未提交证据证明其施工的工程已经竣工且经被告常盛地产公司验收合格，也未提交证据证明双方就验收合格后的实际工程量进行核对并结算，故原告主张被告支付原告施工费、代购材料费384319.06元及利息的诉讼请求，证据不足，本院依法不予支持
11360 | 1808 | 20110605
11361 | 4663 | 本院认为，根据容福公司和佐尔美公司、嘉盛公司提交的多份《工程联系函》具有佐尔美或嘉盛公司盖章、《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》发包方上加盖有佐尔美公司和嘉盛公司印章，依据佐尔美公司和嘉盛公司的工商登记信息来看
11362 | 8310 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
11363 | 11568 | 五、关于天泽公司是否向国都公司赔偿因停工造成的直接经济损失的问题
11364 | 209 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、二百八十六条、四十一条、四十四条，《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、十条、十七条、十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百三十四条、一百四十条、一百五十二条、一百五十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条、第二条、第五条之规定，判决如下
11365 | 10663 | ……
11366 | 9128 | 2019年9月10日，置业公司与建设公司对因建设公司“将寿县楚都御花园二期主体建安工程整体转包给程振国施工”“自2019年7月起，程振国为了实现诸多不合理的要求，擅自停工”，造成置业公司损失，就造成监理费用、安保服务、未完工程导致损失、可能交房违约等达成合意并签订了《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》
11367 | 12035 | 本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定
11368 | 4137 | 四、关于鉴定结论
11369 | 6099 | 证据8，被告认为证据8是原告单方陈述，对真实性有异议
11370 | 7619 | 被告金辉公司质证，原告所垫付的工程款的数额没有异议
11371 | 11146 | 发包人不安合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停工，由发包方负责
11372 | 11438 | 虽然，此后华宇广泰对质量问题进行了整改，且在2015年11月30日整改合格，并在重新组织竣工验收时达到了合格标准，但不能反推在2015年12月24日工程竣工验收时合格，据此，根据《建设工程施工合同》专用条款35.2条“主体工程、五大责任主体验收必须达到一次验收合格，一次验收达不到合格标准，承包人除负责返工修复至合格标准外，扣除全部履约保证金”，华宇广泰交纳的履约保证金2000000元应当全部扣除
11373 | 2185 | 20120105
11374 | 7918 | 未做部分费用予以扣减
11375 | 12156 | ”即使在宇元置业公司认可以及房屋出卖人出具了股东会决议同意的情况下，购房款抵付工程款的成立还应有原告方同意的意思表示，但诉讼过程中，宇元置业公司并未提交证据证明原告方已经作出了同意的意思表示
11376 | 6899 | 故被告反诉称，要求原告向被告支付拖欠工程款13491826.79元，本院支持3985083.82元，对多出的部分不予支持
11377 | 12222 | 由于涉案建设工程施工合同均被认定为无效，故双方在合同中关于逾期竣工验收的违约金的约定也应无效
11378 | 10949 | 本院认为，因汇都公司争议的上述款项系在双方签订《工程款付款协议书》之前形成，且两笔款项数额较大亦不足以让双方当事人在结算时产生重大遗漏
11379 | 1 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效
11380 | 7659 | 证明原、被告合作及分离的财务帐目情况，包括用房抵工程款及税款部分
11381 | 6909 | 当日庭审中，富丽公司要求变更诉讼请求，增加请求金额和内容，卉森公司对此提出异议，本院认为卉森公司异议成立，故不予准许富丽公司变更和增加请求的行为
11382 | 6165 | 该报告没有考虑主材料调价，根据工程开工、竣工时间，根据浙江省电缆信息价，期间平均价为291.34975元／米到184.974元／米，跌幅超过10%，应扣除222947.50元
11383 | 8609 | 四、若被申请人安澜公司未能按照上述第一条的约定支付上述10313274.04元工程进度款，安澜公司须另行向国盛公司支付500万元作为本次违约的违约金
11384 | 10447 | 十二、违约责任，l、乙方每拖延工期一天（如遇雨、雪等不可抗力的自然灾害及甲方原因工期后延除外）罚款1000元
11385 | 13 | 虽然被告对《关于原告承建的白山百佳食品有限公司工程造价司法鉴定报告》有异议，辩称因本案所涉建设工程施工合同无效，故不应依据该无效合同进行鉴定
11386 | 3980 | 万特公司为支持该项反诉请求，向本院提供的《解放路中心商业街物业管理合同》签订日期均在2014年2月案涉工程投入使用之后，故万特公司要求按照该部分合同约定的租金标准计算商铺租金损失3161万元依据不足
11387 | 8463 | 经原告多次向被告东龙公司催要工程款3156245.42元和要求退还工程保证金3000000元，被告东龙公司的法定代表人赵凤玉、被告白邑公司、中茂公司的法定代表人崔国茂与原告于2015年1月14日商量后，赵凤玉向原告出具了《承诺》一份，承诺在2015年1月30日前付清原告工程款2900000元及退还工程保证金3000000元，该《承诺》载明
11388 | 16 | 对此，本院认为，第三人并非本案所涉建设工程施工合同关系的主体，原、被告之间的合同约定并不能约束第三人，被告具有独立法人资格，应依法独立承担民事责任，故对原告这一诉请，本院不予支持
11389 | 8606 | 安澜公司每次付款完毕，国盛公司应向安澜公司出具相应数额的收据
11390 | 7069 | （二）秀湖鹭岛项目2-2（A区）工程合同备案的内容
11391 | 10320 | 本院认为，上海市建设工程检测合同系由被告与检测机构签订，鉴定人员亦表示根据相关规定，检测费应由建设单位支付，现该费用由原告垫付，被告又无证据证明双方就检测费进行过相关约定，故本院对原告要求被告支付检测费的诉讼请求予以支持
11392 | 7819 | 未完工程明细
11393 | 1675 | 712.34
11394 | 1655 | 20110201
11395 | 12631 | 三、关于是否应该支付工程款问题1、根据审理查明，张冬实际对涉案工程组织施工，2018年3月21日，张冬向中宇公司交付案涉工程并退场
11396 | 3200 | 本案合同无效，双方合同所约定的违约责任条款亦无效，因此嘉鼎祥公司要求按照合同中逾期完工违约责任条款中约定的结算比例向启航公司支付工程结算款的主张不能成立，本院不予支持
11397 | 2245 | 20120609
11398 | 12369 | 本院认为，双方均认可案涉工程未经竣工验收已投入使用，但未提交证据证明投入使用的日期，而五台工业园管委会对出具《工程完工情况说明》辩称并非是真实的完工日期，而是道隧公司为诉讼所做的准备，对此五台工业园管委会并未提供有效反驳证据，故对道隧公司主张《工程完工情况说明》记载的完工日期作为工程完工之日，予以支持
11399 | 8849 | 建设公司撕毁约定，撤销对程振国的全部授权，致使程振国无法继续以实际施工人的身份进行正常施工
11400 | 8482 | ”第六十条规定
11401 | 6261 | （3）风险范围以外由于发包方及设计变更或工程签证导致工程量增加，其单价按如下调整
11402 | 8489 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定
11403 | 12321 | 关于六份合同与《协议书》的关系问题
11404 | 755 | 二、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，向原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司支付60万元自2014年7月18日起至判决生效之日止的利息
11405 | 5506 | 1、我们对于法院调取这份证据真实性、合法性无异议
11406 | 8504 | 对被告东龙公司认为其应支付原告在姚安大酒店的工程款为2383563.86元的抗辩主张，因工程款2383563.86元系其单方进行的结算，未经原告确认认可，且工程款在其向原告出具的《承诺》中已经原告及被告东龙公司重新确认为2900000元，故对被告东龙公司的该抗辩主张，本院依法不予支持
11407 | 10488 | 7、混凝土外加剂材料费60000.00元（争议项）
11408 | 1671 | 471191
11409 | 7293 | 12224.5平方米，1570万元
11410 | 5349 | 质证意见同上
11411 | 2424 | 关于反诉，一、被告xx公司诉请原告xx公司承担逾期交付施工的17#、18#、19#楼共计163万违约金的问题，本案中17#楼的开工日期为2010年9月13日（开工令），约定工期为500天，按约定应至2011年1月25日左右完工，经五单位共同验收日期为2012年11月6日（原告认为竣工验收期为2011年12月20日），18#楼的开工日期为2010年12月1日（开工令），约定工期为600天按约定应至2012年10月左右，经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2011年12月20日），19#楼的开工日期为2011年5月18日（开工令），约定工期为600天（按约定应至2013年2月18日左右），经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工日期为2013年7月15日），对上述诉辩，首先，被告未按约定期限支付工程进度款项，至今尚欠工程进度款7191192.89元，且17#、18#、19#楼系原告通过自己的努力，工程才能顺利完工
11412 | 1910 | 20110816
11413 | 1537 | 应支付利息天数
11414 | 6009 | 本院认为,双方当事人签订《建设工程施工合同》（非备案合同）前后，广西廉凯公司已实际进行了施工,履行了合同约定的施工义务
11415 | 1986 | 19#第8、地下室
11416 | 8230 | 于此，尽管当事人在作出该承诺书时建设工程施工合同的效力尚未被人民法院确定无效、当事人主观上也是按照有效合同来履行，但原告认可该承诺书，可以认定双方对已完工程价款的数额和履行期限及违约责任达成了新的合意，因此就可以解释为与建设工程施工合同相互独立的协议，在性质上就具有解释为双方当事人对不当得利之债的内容、履行期限及违约责任的约定的可能
11417 | 9834 | 针对焦点一，本院认为，首先，关于本案工程的造价的确认
11418 | 260 | 案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力，如有效，是否应当解除，解除后如何处理
11419 | 12644 | “利息从应付工程价款之日计付
11420 | 6364 | 1、广丰建设与新建水泥关于应付工程款已多次核对无误
11421 | 2623 | 另外，根据《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第四条的规定，合同相对人主张构成表见代理的，应当承担举证责任
11422 | 11747 | （三）关于采取何种方法对未完工程的造价进行鉴定的问题
11423 | 11308 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
11424 | 12334 | 1.投资款的金额
11425 | 9380 | 对原告提供的证据9、10，双方对工程量和工程进度进行确认不是事实
11426 | 10558 | 综上，该鉴定程序合法、鉴定意见客观、公正，故福建明审工程咨询有限责任公司出具的《工程鉴定意见书》及更正意见可以作为本案认定事实的依据
11427 | 818 | 对反诉原告主张给付依兰项目工程款与本案无关，反诉原告应另案诉讼
11428 | 11692 | 第三，对于增加工程量，以及材料费和人工费补差部分
11429 | 2804 | 二建公司关于海协公司行使撤销权的时间已超过一年除斥期间的抗辩意见不成立，本院不予采纳
11430 | 5665 | 5、被告之所谓&quot;工程质量不合格&quot;的抗辩理由不成立 | 1
11431 | 12252 | 该无效情形并未区分发包人是否知晓挂靠，也即无论发包人是否知晓挂靠，其与名义承包人签订的施工合同均应为无效合同，发包人是否知晓仅仅影响是否承担过错责任
11432 | 6225 | 被告认为2010年5月24日现场实际情况是E区块雨污水管道已施工完，因此不应扣除预算书上所列造价，则鉴定造价不变
11433 | 5233 | 被告质证意见
11434 | 12318 | ”本案中，道隧公司与五台工业园管委会于2012年6月25日签订的《协议书》，所涉工程系基础设施、公用事业项目，涉及社会公共利益和公众安全，项目资金来源为湖北省援疆资金，投资额为250,000,000元，故本案涉案工程应属必须进行招投标的建设工程项目
11435 | 6506 | 二、签订时间不同
11436 | 5077 | 判断合同是否成立的标准取决于双方当事人对合同的主要条款是否经过要约和承诺两个阶段并最终达成合意
11437 | 11339 | 二、被告是否应当支付原告桩基础静载检测费用
11438 | 6711 | 据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条的规定，本院酌定义银公司按70%承担违约责任，即义银公司赔偿文峰公司因10#楼工期延误造成的损失共计2692802.92元×70%=1884962.04元
11439 | 4573 | 综上所述，原告的诉讼请求，本院依法应不予支持
11440 | 1993 | 7
11441 | 8796 | 二是明鑫公司是否应向王建军支付工程款及付款数额如何认定
11442 | 11665 | 本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由
11443 | 6664 | 如上所述，合同约定竣工结算审计后付至审计定案价的95%，但双方当事人对该工程造价不能协商一致而诉争法院，因此，义银公司主张2014年7月17日付至95%的主张不能成立
11444 | 12175 | 本院认为，宇元置业公司对原告方就其主张的实付款项提交的证据的真实性没有异议，而相应证据能证明宇元置业公司与原告方或王元正存在本案工程款之外的其他债权债务，且原告方主张的单项债权并非整数，已精确到个位数，但在宇元置业公司付款数额为整数的情况下，两者之间的总数额基本吻合，从日常生活经验角度出发，可以据此认定宇元置业公司支付的上述款项是为清偿双方确认的劳保基金等债务，而并非工程款
11445 | 1691 | 3%
11446 | 8091 | 由于我公司目前暂时的经济较困难，希望解决问题能通过双方进一步协商解决
11447 | 11915 | 239946.5693
11448 | 12806 | 但是，蔡鲸作为反诉原告时须与本案有直接利害关系，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条
11449 | 9255 | 原告主张共计为三被告代理28个案件，但经本院审查其中有2个案件系原告为案外人东港房地产实业开发有限公司提供诉讼代理服务，原告未能举证证明该诉讼服务与三被告有关联，故就该2案的争议标的原告请求三被告承担诉讼服务费，本院不予支持
11450 | 1839 | 20110710
11451 | 4410 | ”《建设工程造价鉴定规程》第6.3.6条也规定“如果当事人对纠纷项目合同、工程量清单、洽商、变更、索赔、工程报价单或结算书等相关文件有效性的约定有分歧，其有效性应请鉴定委托人决定
11452 | 12582 | 但在本案中经过本院释明，丁蔡俊主张其是与千田公司形成的建设工程施工合同关系，不要求恒基公司承担支付工程款的责任，根据合同的相对性原则，有权要求千田公司向其支付千田·新开元5#楼工程款的相对方为恒基公司，丁蔡俊与其就千田·新开元5#楼项目所主张的诉讼请求之间不具有直接的利害关系，依法应当裁定驳回其起诉
11453 | 10584 | 合同价款计算方法
11454 | 6620 | 如上所述，双方当事人就东侧地下空间利用工程签订的合同无效，但该工程已经竣工验收，依据上述解释（一）第二条之规定，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11455 | 3724 | 关于逾期付款利息的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第二、四条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率上浮15%向顺通公司支付逾期付款利息
11456 | 8755 | 的约定，在该合同工程取费标准及违约责任中均有体现，根据该约定的内容，该约定实际涉及的是违约责任的承担，因2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》系无效合同，大豐置业据此要求工程总造价下浮1%，本院不予认可
11457 | 145 | 本院认为，宏源彩钢厂作为个体工商户，没有建设行政管理部门核准承揽涉案工程的主体资格
11458 | 3080 | 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得”，故涉案《建设工程施工合同》、《现场施工管理和目标管理责任协议书》、《建筑工程劳务分包合同》无效
11459 | 5960 | 综上，原告要求被告亚太公司退还保证金的请求无事实和法律依据，亦不符合双方约定，本院不予支持
11460 | 9728 | 2、《说明》、《领条》、《收条》、《申请书》、《证明》复印件各一份，证明被告共计向原告支付了工程款588600元，其中，直接支付给原告的款项为540000元，支付给原告工人胡昌华、邹仕伦、陆秀文、“温老幺”、和潘某共计48600元
11461 | 341 | 关于打桩的事情，钱国木业公司为了能够建造五层楼高的车间，自行和村民达成协议，并支付了赔偿费，赔偿费是在繁宝公司不在场、也不知情的情况下做出的，赔偿费所针对的不仅仅是打桩、还有其他事项影响了村民采光的问题
11462 | 11593 | 原告冯继平个人不具有建筑施工资质而与被告胥志明个人签订的《建设工程施工合同》及《补充合同》，合同无效
11463 | 6312 | 2008年12月2日，广丰建设与新建水泥签订《建设工程施工合同》，约定
11464 | 8620 | 2015年6月28日起为4.85%
11465 | 6023 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:（一）建设工程已实际交付的,为交付之日;（二）建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;（三）建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日”的规定，本案中,广西廉凯公司未举证证明讼争工程是否交付、何时交付给合浦昌林房地产公司,但2018年3月24日，合浦昌林房地产公司与广西廉凯公司签订前述《协议书》，约定由广西廉凯公司出具结算书交给合浦昌林房地产公司，故参照上述司法解释的规定,逾期付款利息应从2018年3月24日起算
11466 | 11805 | 计息起点
11467 | 3385 | 对证据二补充协议书真实性无异议，但对其证明目的有异议，1、由于双方的主合同无效，故补充协议也无效
11468 | 7687 | 31.白城市人民政府白政发[2011]28号文件1份、人员工资支出的明细账4页共计159076.88元，金融机构贷款基准利率调整表1份
11469 | 1022 | 定额直接费x（1﹢12%）﹢价差（主要材料按本合同规定价格找差，其他材料不找差
11470 | 6183 | 对于A、B、C区块，应按照协议确定的价格，当时法院对A、B、C区块协议价格是否作为定案依据不确定，鉴定报告将全部造价算在一起，没有办法区分A、B、C部分和联系单部分，就没有办法对讼争的纠纷解决
11471 | 9800 | 关于原告被告是否按合同约定完成住房建设，原告主张已按合同约定完成了施工，被告辩解原告未完成建房施工，且存在质量问题 | 1
11472 | 4139 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
11473 | 10859 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”之规定，时空公司作为涉案工程发包人，除了吴东安认可的时空公司已支付闽中公司工程款11983300元外，未提供证据证实已将涉案工程款全部支付给闽中公司，故其在欠付工程价款范围内对吴东安承担责任
11474 | 10336 | ”根据以上司法解释、条例的规定，本案原告朱广福作为自然人承包建设被告严家福私家6层楼房显然不具备相应的建设资质，双方的建设工程合同成立但无效
11475 | 11503 | 二、关于本案当事人履行的合同及取费标准问题
11476 | 1096 | 关于涉案工程原、被告签订多份建设工程施工合同，其中2011年11月2日签订的建设工程施工合同经过备案，而2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》中对工程价款和工程期限均作出调整
11477 | 7177 | 18#楼楼梯地坪延期5天
11478 | 6618 | 文峰公司虽抗辩称该工程由实际施工人施工，但未能提交相应证据，该抗辩理由因缺乏事实依据，本院不予采纳
11479 | 251 | 因原告逾期完工，经法定程序鉴定，被告盛川公司在2012年5月28日至2012年10月31日期间外租保鲜库，实际支付保鲜库租金70432元，对此损失原告应予赔偿
11480 | 11646 | 故被告智祥公司的主张，因理由、证据不足，本院不予采纳
11481 | 4210 | 原告举证19份分/部（子单位）工程质量竣工验收记录，证明均为合格 | 0
11482 | 9435 | 根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十条关于“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款”的规定，原告联建公司组织本案工程施工并完成大部分工程施工后至今未取得任何工程款，《建设工程施工合同》解除后，被告万辉公司理应向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款
11483 | 12578 | 其次，合同具有相对性，案涉《建设工程施工合同》由千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人签订，案涉工程的项目经理由恒基公司派驻、工程款由千田公司向恒基公司支付，在该合同的具体履行过程中承包人一方均以恒基公司为主体，使发包人一方形成了一定的信赖基础
11484 | 3169 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
11485 | 11148 | 第二，原告、被告之间签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》第七条约定
11486 | 2278 | 20120928
11487 | 4462 | “建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持 | 0
11488 | 8542 | 其提交的证据9与原告提交的证据11相同，对其证明力亦予以认定
11489 | 3557 | 因双方均不对该项诉请提出审计评估，且被告提出以上项目未包含在双方合同范围内，但不能提供证实，故对被告提出的该诉辩意见，本院不予采信
11490 | 5824 | 6、6#楼小院台阶后增部分
11491 | 12367 | 供水工程、基础设施供水（二期）从2013年8月30日开始计算、基础设施配套工程从2013年9月6日开始计算
11492 | 12537 | （四）损害社会公共利益
11493 | 9874 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11494 | 3949 | 1、万特公司提供四份《六安明都电力工程公司客户工程施工决算》证明系中色十二冶公司施工导致电缆损坏，万特公司要求将该公司为此支付的人防电缆抢修费用446422.79元、商之都高压配电迁移和抢修费用780295.59元、电缆改造费用5003932.71元、解放路人防工程电缆抢修工程（22处）费用738018.34元，计入已付工程款
11495 | 11000 | 本院认为，根据查明的事实，双方在2018年1月30日签订《工程款付款协议书》中约定
11496 | 3514 | 2013年10月5日，河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部共同出具《河北联合大学8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况》一份，证明2013年10月5日对8号宿办楼验收的结果是“未达到竣工验收标准条件”，并列明对未达到验收标准条件剩余工程及存在问题
11497 | 10657 | 其次说明一下
11498 | 3742 | 以未付工程款5145万元（4080万元＋1065万元）为基数，从2013年10月31日计算至2013年11月29日
11499 | 84 | 2015年10月11日经安徽省高级人民法院判决解除了双方所签订的“建设工程施工合同”及“九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议”
11500 | 11680 | 审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间
11501 | 3338 | 原告依据《最高院关于适用﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥中有关举证时限规定的通知》，当庭提交证据
11502 | 7 | 自被告签字确认竣工结算报告之日起六个月内，双方确认最终结算金额后，被告应在60日内将工程款付至竣工结算款的95%，即截至2013年2月14日被告应支付的工程款为6371663元×95%＝6053079.85元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款2665079.85元，此部分工程款应从2013年2月14日起计算利息
11503 | 518 | 4、甲方同意，设计变更对车间三长度减少6米，车间一原斜坡屋面改作平顶屋面
11504 | 8224 | 其一，该承诺书作出时，被告认可原告已完成90,000,000元的“产值”，原告又予以认可，应认定双方已确定承诺书所记载的工程款所对应的工程已经完工
11505 | 4121 | 《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效
11506 | 4074 | 2018年3月20日，被告委托达华集团北京建标诚和咨询有限公司做出了《长城国际商业广场一期结算审查报告》，该报告审定该工程的工程款为6414530.05元
11507 | 10281 | 2、(3)施工界面争议(现场查勘未见)原告认为安装工程中的照明配电箱、盘、柜嵌墙式安装、分配电箱、双管荧光灯、带蓄电池双管荧光灯等工作已由原告施工完毕，但现场因被告二次装修，已被被告拆除
11508 | 1907 | 8
11509 | 11372 | 原告新兴沧公司与被告英迪维公司之间签订的合同编号为12-1004、12-1028、12-1036、12-2768、13-1088的五份《建设工程施工合同》依法成立并合法有效
11510 | 3221 | 后贾国岭又与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会解除了建设工程施工合同，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会与贾国岭解除合同后，又将社区改造工程承包给武城县长河置业有限公司，王爱香于2013年1月17日又以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订了同一社区、同样16、17号楼房的《建设工程施工合同》，2013年1月22日王爱香出具了领取工程款500360元的收款手续
11511 | 8586 | 并约定
11512 | 3936 | 另根据《补充合同》的约定，万特公司应支付案涉工程原施工合同增加工程量所产生的工程价款2350万元
11513 | 11185 | 综上所述，本院认为，喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持
11514 | 7149 | 18.同年6月21日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
11515 | 9553 | 现场收方签证单43号-52号虽有天马公司项目部签章确认，载明的停窝工损失期间是2015年3月-12月，但43号-52号签证单所附的现场收方单均是双方于2015年1月8日制作的现场收方单，也即在2015年3月-12月，天马公司、泰诚公司之间未再进行过现场收方计量
11516 | 9627 | 5.关于工程款下浮的问题，鑫红光公司主张按《建设工程施工合同》的约定下浮5%，而省建三公司则认为应当按照第二份《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》的约定下浮2%
11517 | 13072 | 被告主张4＃—7＃卷帘门均为被告安装，原告仅对6＃、7＃楼的卷帘门部分系被告安装予以认可，鉴于被告方未能提供其他证据对其主张予以证实，故应由被告承担举证不能的不利后果，本院仅对原告自认部分予以扣除，金额根据鉴定意见确定为10850元（5425元+5425元）
11518 | 1294 | 原告支付的工程造价鉴定费48万元、被告支付的印文真伪鉴定费用9000元，本院依据举证责任分配原则以及该上述证据证明效力等因素，由原告负担28万元，被告负担209000元，即被告应向原告支付鉴定费20万元
11519 | 6556 | 鉴于被告中冶东北公司提供结算单、发票、支票存根、银行客户通知单和专用回单等付款凭证，用以证实该公司已经向被告东兴公司履行付款义务，工程价款全部支付完毕，虽然原告金泰盛达公司对此不予认同，但是没有提供有效证据证明中冶东北公司尚欠东兴公司工程价款，而且明确表示不要求针对中冶东北公司与东兴公司之间的案涉工程价款给付情况进行司法审计，因此金泰盛达公司要求中冶东北公司及被告十七冶集团、浑南新城管委会（大学城管委会）在欠付工程价款范围内承担给付责任的诉求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持
11520 | 12407 | 故本院推定2017年6月1日前案涉工程已竣工，对被告关于工期延误的主张，本院不予采信，对于被告要求原告支付延误工期经济损失的诉请无事实和法律依据，本院不予支持
11521 | 5516 | 被告质证意见
11522 | 5740 | 而且默示的意思表示必须在法律明确规定或当事人有特别约定才发生效力（《民通意见66》）
11523 | 2298 | 34
11524 | 8737 | ”
11525 | 3320 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人张建国出庭作证，证实2013年在原告处承揽了理工大学8号宿办楼垃圾清理、负一层至12层管道竖井，、负一层地面返工、楼梯台阶防滑沟、、不锈钢扶手的工程
11526 | 10851 | 吴东安认为，南洋公司对闽中公司将合同中全部工程非法转包给吴东安是明知的，对闽中公司与吴东安之间的无效合同存在过错，南洋公司应对闽中公司拖欠吴东安工程款承担连带责任
11527 | 10764 | 吴东安认为，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》约定的工程价款不一致，应该以已经备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》约定的工程价款作为工程价款结算的依据
11528 | 2650 | 故潘国彬要求对工程款享有优先受偿权的请求，已超过六个月的期限，本院不予支持
11529 | 9311 | 其三，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（五）项的规定，认定无效
11530 | 5518 | 原告辩论意见
11531 | 10977 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条规定，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
11532 | 4083 | 2019年6月20日，做出了“湘建咨鉴字（2019）第02004号”《株洲市长城国际商业广场一期工程的损失司法鉴定意见报告》，鉴定结论
11533 | 7445 | 被告大庆安装集团苏州分公司认为，被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的工程款未结清，原告和被告大庆安装集团苏州分公司未就工程费用进行结算，付款条件未成就
11534 | 10138 | 2、上海市建设工程施工合同和上海市建设工程施工总包合同登记核销表，旨在证明原、被告存在施工合同关系，双方对工程造价、计价方式、结算方式、付款时间等内容进行了明确约定的事实
11535 | 12873 | 本案中，双方签订并实际履行的《建设工程施工补充合同》约定
11536 | 4929 | 该事实上的建设工程施工合同关系仍为无效
11537 | 10566 | 工期为从设备进场正式施工算起，第一栋在入场八天内完成
11538 | 14 | 但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的应予支持，故对被告的抗辩理由，本院不予支持
11539 | 11378 | 经计算，编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所涉工程已支付的工程款为10273136.49元，编号为12-1028的《建设工程施工合同》所涉工程已支付的工程款为8306863.51元
11540 | 8883 | 本院结合程振国的诉请，对该判决关联性不予确认
11541 | 11188 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百六十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款之规定，判决如下
11542 | 9156 | 第一，转包不同于实际施工人借用资质（挂靠）签订施工合同
11543 | 9012 | 2017年9月30日（以发包人下达的书面开工通知时间为准）竣工日期
11544 | 9142 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
11545 | 1358 | 3、桩基工程
11546 | 886 | （3）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条在本案中的理解适用，以及本案双方争议的实体问题的最终判处问题
11547 | 3412 | 对发票质证意见同上
11548 | 1212 | 因该请求不符合最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释（二）》第二十二条“承包人形式建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”的规定，故本院不予支持
11549 | 4204 | 在单位工程质量评定中载明
11550 | 3383 | 对证据一真实性无异议，但对其证明目的有异议，该合同系原告违法分包取得的工程，其与被告订立的合同应无效，同时该合同约定的违约条款显失公平，应予撤销
11551 | 10356 | 关于原告请求的违约金问题，因无相关证据，本院不予支持
11552 | 1100 | ”之规定，认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程期限三部分 | 0
11553 | 11722 | （四）新东阳公司请求给付停工损失应否支持
11554 | 11663 | 本案中，本院综观《补充协议二》中所约定的内容，XX公司的违约情形仅系指XX公司未能按约定的预售节点如期完成施工目标的，则扣除赶工费和XX公司每天按总价的千分之三支付违约金
11555 | 11326 | 本案中，正和公司将债权转让给原告，并已通知被告，经对账各方对该债权亦无异议，该债权转让已发生法律效力
11556 | 10965 | 庭审中，地金公司变更该项，地金公司变更该项诉讼请求4%赔偿自2017年10月25日至债务清偿完毕之日的资金占用损失
11557 | 8334 | 建设工程施工合同司法解释第二十六条规定是为了保护农民工的合法权益作出的规定，从建筑市场的情况看，承包人与发包人订立建设工程施工合同后，往往又将建设工程转包或者违法分包给第三人，第三人就是实际施工人
11558 | 12647 | 本案中，中宇公司与亿金公司签订的《陕西省建设工程施工合同》专用条款16.1约定了按工程进度支付进度款，是进度款支付的依据，故利息亦相应作分段计算，符合合同约定，亦不违反法律规定
11559 | 3000 | 综上，远东诚信公司与第二十干休所须连带给付中煤正辰公司剩余工程款的具体数额为
11560 | 1329 | 1、湖南四公司同意必须进行内部验收，并对验收出现的问题必须进行整改
11561 | 9809 | 综上，被告支付原告的工程款应认定为580000元
11562 | 12218 | 如前所述，在无效建设工程施工合同纠纷案件中，参照合同约定支付工程款应限于计价标准，则当事人对付款方式的约定应属无效
11563 | 8689 | 故对原告主张被告天航公司对被告安澜公司欠付的工程款承担连带责任的诉讼请求，不予支持
11564 | 2448 | 履约保证金是指工程发包人为防止工程承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失，其作用是为合同的履行提供担保
11565 | 8114 | 7-13，面积46.08㎡
11566 | 10649 | 16.2012年11月20日，经建设单位时空公司、施工单位闽中公司、勘察单位、设计单位、监理单位组织验收，将乐恒通物流园停车区1、2、3、4#综合楼工程质量合格 | 0
11567 | 2929 | 经核，该笔付款经过法院判决确认为13300元，最终支付金额也为13300元，本院对13300元予以确认，计入已付工程款中
11568 | 4838 | 对于上述争议，本院认为应以合同约定的包干价确定工程价款，理由如下
11569 | 3654 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”
11570 | 8555 | 被告安澜公司对调取证据的真实性、合法性无异议，但对关联性有异议，认为该组证据系被告天航公司与案外人洋浦控股公司办理工程结算过程中形成的相关材料，与原告主张的诉讼请求没有任何关联，且被告天航公司与洋浦控股公司尚未完成最终结算，上述文件不具有最终效力
11571 | 5529 | &quot;建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
11572 | 7528 | 经审理查明，2011年11月22日,被告大庆安装集团苏州分公司与被告湛新公司签订《土建与机电施工总包合同》，被告湛新公司将位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程发包给被告大庆安装集团苏州分公司
11573 | 5119 | ”本案原告黄青洲按照《建设工程施工合同》的约定进行了工程施工，完成两座住宅楼工程后，原、被告双方进行了工程结算，被告向原告出具了欠条，并约定了还款期限，应视为工程验收合格，因此，原告黄青洲请求被告王龙亮归还工程欠款的诉讼请求具有事实和法律依据，依法应予以支持
11574 | 12788 | ”的规定，本案中，反诉原告主张反诉被告于2017年2月14日才初步移交完施工现场构成违约，但双方并未在《黎明之城建设工程施工合同》中明确约定移交施工现场的时间，该合同第三部分专用合同条款第2.4.1中仅约定发包人移交施工现场的期限为“承包人进场施工前3天内移交”，反诉原告在庭审中也自认开工时间应以反诉被告下发的开工令为准，但反诉被告未向其下发开工令，所以进场施工的时间不确定，进场施工前3天是何时也不能确定，因此移交施工场地的时间并未确定，故反诉原告主张反诉被告延期移交施工现场的事实依据不足
11575 | 10077 | 一、关于本案中两个《施工合同》的效力问题
11576 | 12747 | 2017年2月14日，华磊公司与中跃云南分公司签订两份《补充协议》，对“黎明之城”项目开发过程中的财务监督管理事项及实质性开工时间等进行了补充约定,同日双方签订《黎明之城项目工程交接资料》约定工程整改费用包干价2,180,000元计入施工总结算
11577 | 5551 | 但被告从未对资料的真实性、完整性提出书面意见，应视为被告（甲方）对资料的真实性和完整性予以了认可
11578 | 8642 | 关于补填工程量问题，从原告与被告安澜公司签订的和解协议中第三条"申请人国盛公司为被申请人安澜公司2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程的结算、工程款支付以及2013年前国盛公司为安澜公司实施的前期填海施工工程已结算的工程尾款229.5万元的支付等事宜，由国盛公司与安澜公司通过谈判、协商或诉讼等方式解决"的内容来判断，2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程系原告为被告安澜公司所施工
11579 | 6219 | 原告认为2010年5月24日现场实际情况是E区块道路未施工，因此应按预算书上所列造价扣除，则鉴定造价不变
11580 | 12907 | 原告对此可在日后有充分证据及条件成熟之时另行主张权利
11581 | 12611 | 据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下
11582 | 73 | ±8%以内的不予调整，材料价格依据主体施工时各月份信息价综合平均价
11583 | 4836 | 第三，对于工程价款的金额，《建设工程施工合同》的第一部分协议书和第三部分专用条款对合同价款都有约定，其中协议书中约定的是包干价（但不超过包干价）1100000元，专用条款则约定工程竣工结算执行云南省相关取费标准，材料价格经中林公司结合当地造价信息或市场情况签证确认后计入工程计算，人工费按照云南省建筑工程定额及相关计价文件进行调整执行
11584 | 9164 | 第四，从合同发生争议处理角度分析，本案中，无论是2018年11月3日置业公司与建设公司签订的旨在解决停工损失等的《寿县楚都御花园二期主体建安工程补充协议》，还是2019年9月10日置业公司与建设公司就因建设公司“将寿县楚都御花园二期主体建安工程整体转包给程振国施工”“自2019年7月起，程振国为了实现诸多不合理的要求，擅自停工”，签订的旨在解决造成置业公司损失的《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》，程振国均不是合同的相对方
11585 | 7725 | 证明关于金地花园5＃6＃回迁楼是四方参加进行预验，预验的几方已签字
11586 | 12923 | 合同约定原告承包完成乌审旗宏晟大厦建筑安装土建装饰、装修，安装及附属工程等，主体工程期限从2012年5月8日至2012年12月30日，竣工日期为2013年5月30日，合同价款为18380114元，工程的支付按进度付款，并约定了违约条款"如不按合同约定支付工程款，按同期银行利息记取"
11587 | 3036 | 对此本院认为，在合同条款存在争议且无法确定解释优先顺序的情况下，应综合考虑合同实际履行情况及双方在履行合同中的明确的意思表示予以认定
11588 | 4626 | 根据《湖北省建设工程施工合同》的约定，工程总建筑面积为91700㎡（不含架空层面积），工期总日历天数300天（开工日期
11589 | 13102 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、第二百八十六条、第二百八十七条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下
11590 | 4368 | 本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%，具体为4,537,477元，该工程质量保证金的计算依据是《建设工程施工合同》暂定价款 | 0
11591 | 12110 | 本案中，当事人在招投标前后签订的建设工程施工合同的实质性条款内容接近或一致
11592 | 12732 | 的解释》第九十条第一款、第二款规定，判决如下
11593 | 9887 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11594 | 123 | 2014年5月18日中城投六局出具的“九洲国际广场项目施工进度计划”表明，2014年5月验收四层以上主体、2014年6月份屋面工程及门窗安装工程完成、2014年7月份完成内外墙抹灰等工程
11595 | 4431 | 关于益宁公司主张的另外抵顶7套房屋的价款5,020,025.00元应计入已付工程款的问题，因7套房屋被案外人查封而未签订商品房买卖合同和办理网签备案手续，亦没有证据证明7套案涉房屋已交付博源公司并实际占有，益宁公司并未履行《以房抵付工程款合同》约定的义务，合同约定的拟用7套5,020,025.00元的房屋抵项相应工程款债权并未消灭
11596 | 8181 | 被告双强公司提供的证据不足以证明其系受被告华强公司委托与受害人达成赔偿协议，赔偿款应由被告华强公司承担，故对其要求在本案工程款中扣除相应赔偿款的辩解不予采信，关于赔偿款问题双方可另循合法途经解决
11597 | 10224 | 二、建设单位确认
11598 | 2024 | 20111008
11599 | 6081 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下
11600 | 7142 | 11.同日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给吴远富班组
11601 | 12875 | 甲方累计付至决算工程款的95%，尚余的5%自动转为保修款，并按国家有关条款执行
11602 | 12864 | 关于焦点二，首先，关于原告主张的工程尾款及其利息损失的诉求如何处理的问题
11603 | 11222 | 上述事实，有建设工程施工合同（备案）、中标通知书、工程变更洽商记录、工程质量竣工验收记录、建设工程施工合同（未备案）、付款记录、司法鉴定报告、发票及双方当事人陈述等证据在案佐证 | 0
11604 | 7564 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11605 | 12706 | 二轻公司在举证期限提交了编号为1401、1402、1403、1404、1405的五份《工程款支付申请表》，附有二轻公司二〇一四年六月至十二月期间所完成万合苑住宅小区《工程量明细表》
11606 | 8524 | 被告天航公司对证据4的真实性、关联性、合法性均不予认可，认为由于该工程竣工结算并未最终完成，也未经业主确认，故不予认可
11607 | 2457 | 对各方提出异议的证据，因这些证据确与各方诉辩事实具有一定关联性，本院将结合其他证据以及当事人的陈述，运用逻辑推理和日常生活经验的基础上，在“本院认为”部分予以综合认定
11608 | 419 | 33.4竣工结算报告确认后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
11609 | 5137 | （五）违反法律、行政法规的强制性规定
11610 | 294 | 群洲公司反诉主张的各项损失无事实和法律依据，本院不予支持
11611 | 5775 | 上述四家单位加盖本单位公章，及监理工程师王美丽名章
11612 | 10932 | 本案中，根据查明的事实，双方因付款问题，汇都公司与地金公司同意终止合同履行，陆续形成《付款明细对账表》《合同外增加工程量清单》《工程结算单》等数份文件，对地金公司施工完成的部分已完工程量价款进行了初步预结算
11613 | 13020 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11614 | 10093 | 原告诉称2014年11月乐清市测绘出具了一份测绘报告，显示建筑总面积为10996.49平方米，比设计图纸面积11329.92平方米少了333.43平方米，并由此要求扣减被告工程款732195.6元
11615 | 5588 | &quot;发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失
11616 | 5264 | 证明被告违约应承担违约赔偿责任，因为本案建设施工许可证既不是4月1日取得的，也不是5月取得的，被告取得建设施工许可证时间2014年7月29日，标注开工日期为2014年7月21日
11617 | 1584 | 2104611.15
11618 | 4988 | ”第五十八条工程价款支付“祥每栋楼合同约定（祥补充条款）
11619 | 3276 | 三、判决被告支付原告《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》中返工整改工程的劳务费和材料费总计68.6万元
11620 | 1058 | 按照2009年相应专业预算定额直接费（扣除主材价格）加综合费率计算造价
11621 | 4136 | 而被告没有履行合同的义务及承诺，应承担全部给付工程款并承担违约的民事责任
11622 | 3571 | ）被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司水电费47379.28元
11623 | 10180 | 原告对证人朱某某的证言表示不认可，但表示确曾将消防排风、报警系统安装工程分包给证人朱某某实际施工，工程款原告也至今未向证人支付过
11624 | 1159 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题法律解释》第十九条“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
11625 | 8626 | 被告天航公司作为承包人与发包人洋浦控股公司签订的建设工程施工合同，合同主体符合法律规定，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，该合同合法有效，被告天航公司系该合同约定建设工程的合法承包人
11626 | 6101 | 监理公司是原告聘请，与原告具有利害关系
11627 | 5384 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
11628 | 7361 | 原告邬毅诉称，被告大庆安装集团苏州分公司是被告大庆安装集团公司于2007年7月16日依法成立的分公司，被告大庆安装集团苏州分公司于2011年11月22日与被告湛新公司签订土建与机电施工总包合同，承包被告湛新公司发包的位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程，后被告大庆安装集团苏州分公司与原告于2012年1月4日签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，将该工程以包工包料的方式给原告个人进行施工和管理 | 0
11629 | 2583 | 1、应当减去潘国彬自认未完成的300000元工程量
11630 | 6628 | 如上所述，汇峰广场10#楼及集中商业工程的工期应当依据中标通知书确定为542个日历天，即使不考虑因工程设计发生变更而增加的工期以及工期顺延情形，2013年11月1日出现人工费上调属于合同履行过程中的人工费波动
11631 | 3422 | 对发票质证意见同上
11632 | 3243 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下
11633 | 516 | 2、门卫、车间二于2011年8月——2012年7月已完成对土建、消防、室外排水工程的施工，达到竣工验收，甲方在2012年8月投产使用门卫、车间二
11634 | 10724 | 1.《强大卵石置换基础处理施工合同》中的基础处理工程
11635 | 11240 | 双方签订的备案合同中对于合同价款约定采用可调总价合同方式确定，合同价款调整方法为设计变更及洽商发生的费用按实际发生调整
11636 | 6331 | 如果甲方未按上述时间支付工程款，乙方有权自行处理（包括但不限于撤回、变卖等）
11637 | 2899 | 综上，案涉工程总造价（不含劳保基金）为
11638 | 5911 | 本院认为，原告与被告亚太公司对双方曾签订建设工程施工合同及补充协议，原告依协议已向被告庄辽账号转账的形式向被告亚太公司交付履约保证金910万元的事实不持异议
11639 | 9636 | 结合双方于2014年12月4日在《关于东瑞金融中心项目停工补偿协议》约定工程从2015年1月1日复工，而且省建三公司于2014年12月30日提供了《工程施工进度计划（调整计划）报审表》并进行复工的事实，鑫红光公司和省三建公司在没有借款的情况下，互开收据的目的是为了促成补充协议约定的生效条件成就，以便使省建三公司复工的可能性增加
11640 | 5242 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
11641 | 1726 | 465746.4
11642 | 4207 | 该单位工程质量评定栏内加盖有建设单位负责人张文亮印章 | 0
11643 | 2753 | ”首先，涉案的海南富地国际项目是由国神华公司自筹资金投资建设属于商业用途的酒店、酒店式公寓及办公楼，不属于公用事业项目，亦不属于国有资金投资或政府融资或使用国际组织或者外国政府资金的项目，项目中的酒店式公寓属于非住宅性质的房产，不属于《招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所规定的必须进行招标的工程建设项目
11644 | 5464 | 你说向陈磊打电话我认为不属实，1、证人承认是被告的副总，从身份上说其与被告有最直接的利害关系，其证言中有利于被告的内容法庭不应予以采信
11645 | 3237 | 根据双方签订的《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》的约定，案涉的“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程应于2012年2月3日竣工验收并交付金地公司，但至今未完工
11646 | 4102 | 综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第七条、第六十四条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、一百一十三条、第二百六十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
11647 | 11618 | 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定，施工单项合同估算价200万元人民币以上的商品住宅，必须进行招投标
11648 | 1815 | 484653.6
11649 | 13066 | 本院认为，首先，被告主张的套定额单价系其与原告签订的《建设工程施工合同》中所约定的价格体系，但实际原、被告在结算工程价款时，以被告与案外人黄东签订的《建设工程施工合同》中约定的850元㎡的价格进行结算，故其要求以297.59元㎡的套定额单价扣除塑钢窗部分价款，对原告有失公平
11650 | 12445 | 一、原告诉请要求支付的工程款应当由谁支付？二、原告诉请要求支付的违约金能否得到支持？
11651 | 11252 | 对于隆盛翔公司要求过高部分，本院不予支持
11652 | 5756 | 即使本工程有竣工验收合格证，但验收程序违法，不能视为达到合同约定的&quot;所有单体验收合格&quot;及&quot;工程竣工验收合格&quot;
11653 | 1705 | 3%
11654 | 7163 | 本案合同履行中，重庆华兴工程咨询有限公司秀湖鹭岛国际社区项目监理部18次向富丽公司发出工作联系单，告知其工程迟延
11655 | 5923 | 但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或经主管部门批准建设的，应当认定合同有效
11656 | 4966 | 四、本案的特殊之处在于融通公司尚未支付的质保金因安泰公司与其他债权人的案件被市五中法院作为安泰公司的债权冻结，并被要求限期履行
11657 | 7882 | 4.一层窗防护栏杆
11658 | 10028 | 该鉴定结论应作为被告向原告支付工程款的依据
11659 | 2089 | 11393882.89
11660 | 8713 | （二）、双方当事人均认可桩头处理工程造价129530.90元应计入工程总造价
11661 | 4506 | 1.案涉工程是否为原告德江征美公司承建
11662 | 10154 | 2、上海市建设工程施工合同，旨在证明系争工程经招投标，原告予以中标，双方签订了施工合同的事实
11663 | 8294 | （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目…”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定
11664 | 8868 | 建设公司对三性均有异议
11665 | 11086 | 本案中，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺
11666 | 972 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称这三项都是后增加的项目，应该增加到签证中
11667 | 10155 | 3、2013年3月4日签订的《补充协议》，旨在证明双方明确室外道路的施工及室外管道施工包干价格为50,000元的事实
11668 | 2194 | 11953038.44
11669 | 9351 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
11670 | 5371 | 证明开工日期是4月1日，证明甲方外围工程应该在2014年9月6日至10月5日之间完成，但甲方外委工程没有按时完成，造成工期延误，被告应承担责任
11671 | 3593 | 即，李坚古应以42262元为本金，按日利率1%自2014年1月21日起至2015年1月30日止向莫建勇支付逾期付款违约金
11672 | 11256 | 后原告楼应彪经被告方元经济合作社、方元村村委会同意承建了上述工程，并实际施工建造完毕，二被告虽辩称其一直认为原告楼应彪系代表长业建设集团有限公司进行施工，但在长业建设集团有限公司未与招标人被告方元经济合作社签订施工合同的情况下，二被告的上述辩解明显缺乏依据，本院不予采信，应认定原告楼应彪以个人名义承建了案涉工程，与工程建设单位之间形成事实上的建设工程施工合同关系
11673 | 298 | 因群洲公司违反合同约定不能按期对金滩半岛豪苑F1F2栋工程全面竣工，致使南长城公司不能按照其与金滩半岛豪苑F1F2栋房屋买受人约定的日期交付房屋，部分房屋买受人多次到当地政府有关部门信访，南长城公司的逾期交房违约金损失客观存在，对南长城公司主张的截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元予以支持，对南长城公司主张应计算至群洲公司向其移交经质量验收合格的案涉工程之后的6个月为止的请求，综合考量本案实际，本院认为计算至群洲公司向南长城公司撤离金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场、移交已完工程之日为宜，故群洲公司应赔偿南长城公司截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元，并自2019年9月1日起，按照2019年7月1日至2019年12月30日，每日赔偿31,021元，2020年1月1日至2020年6月30日，每日赔偿33,886元，2020年7月1日后，每日赔偿34,374元的标准，向南长城公司赔偿损失，直至群洲公司向南长城公司移交金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场之日止 | 0
11674 | 1483 | ”原告（反诉被告）长沙建工公司主张工程款优先受偿权的诉讼请求本院予支持
11675 | 11906 | 2016/1/22
11676 | 13067 | 其次，被告提供的工程结算单中关于塑钢窗扣减款项，虽未列明面积和单价，但根据客观情况，其计算时面积差（与鉴定结论相比）相较单价差（180元㎡与297.59元㎡）应较小，经计算，若被告以套定额单价计算塑钢窗部分款项，则款项金额与其提供的工程结算单中“扣除塑钢窗”金额有巨大差异，故本院认为被告提供的工程结算单中亦以180元㎡的单价对塑钢窗部分进行结算
11677 | 1258 | 被告提出案涉工程需重新鉴定的申请，因其未予举证证明该鉴定意见存在应当重新鉴定的法定情形，本院不予支持
11678 | 11732 | （二）关于工程造价鉴定的合同依据问题
11679 | 4098 | 被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付垫付的项目扫尾工程款及维修款20700元的反诉请求，符合法律的相关规定，本院依法予以支持
11680 | 12897 | （二）原告已完成的工作量，经北京东方华太工程造价咨询有限公司受被告委托进行了评估鉴定，最终价款为11148294.37元（其中包含争议事项金额为535423.94元），该工程款数额又经原被告双方予以签字确认，原告的劳动成果已物化在此工程中，被告又实际接收了原告所完成的工程，因此被告所欠的工程款应予给付
11681 | 10637 | 13.2012年4月22日，南洋公司向吴东安下达《各分项工作进度安排》，其中1#、2#楼外墙装修结束落架，一层店面交付业主、人行道砖铺设施工，完成截止时间5月20日
11682 | 9637 | 故本院认定双方于2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》已经生效，《建设工程施工合同》中与该补充协议内容不一致的地方，应以补充协议的约定为准
11683 | 8305 | ”第二十九条第三款规定
11684 | 10703 | （六）关于闽中公司收取的管理费是否应当返还给吴东安的问题
11685 | 194 | 关于利息损失，被告小溪塔卫生服务中心辩称所签订的合同约定为“不计利息”，本院认为，原、被告双方在工程竣工验收后，因工程结算发生争议，被告长期拖欠原告工程款，给原告造成了一定的经济损失，应当对原告的损失承担相应责任，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条规定
11686 | 634 | 鉴定单位对钱国木业公司的异议发表如下意见
11687 | 2736 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
11688 | 53 | 2013年8月10日因停电顺延工期1天，两份是重复的，应按1天计算
11689 | 1410 | 2013年7月10日，竣工日期2015年12月30日，合同工期总日历天数870天，工程质量标准 | 0
11690 | 10763 | （三）关于涉案工程价款数额的认定问题
11691 | 10762 | 从上述记载足以认定赵朝平施工范围系恒通物流园停车区附属工程，而非恒通物流园综合楼附属工程，因此南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》不包含闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》的施工范围内
11692 | 1803 | 3%
11693 | 9473 | 被告华创阳安公司为涉案项目的竣工结算审核花费审计费789612.78元，已实际支付并开具有增值税发票，因该审核是为了确定涉案项目具体工程量和工程款，故本院认为由双方分担该项审计费用较为适宜
11694 | 3196 | ”双方于2013年9月8日签订工程施工合同后，启航公司对涉案工程进行了施工，双方产生分歧后，针对合同是否继续履行诉至本院，并通过本院委托鉴定的方式确定了涉案工程价款，据此启航公司主张其对涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权，符合上述法律规定，本院予以支持
11695 | 11450 | 华宇广泰在其民事反诉状中自认鸿丰公司已支付工程款61595658元，已经超出了鸿丰公司依据合同规定的工程款进度支付条款所要求的累计支付比例，故鸿丰公司不存在逾期支付工程款的违约行为
11696 | 5152 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第十一条
11697 | 12194 | 据此，本院酌情确定全部未付工程款的利息均自2015年11月1日起计算
11698 | 9521 | “因甲方原因未能及时或未能足额按约定支付工程款，从应付工程款之日11天起至45天内，甲方应承担每月1.5%的利息及0.5%违约金
11699 | 4334 | 博源公司与益宁公司于2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》，约定“工程结算依据《2008辽宁省建设工程计价依据》、取费按《2008建设工程费用标准》三类费率执行
11700 | 9479 | 结合2013年7月5日签订的《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条“其他”之第11款约定
11701 | 4415 | 2017年3月9日，大连市中级人民法院委托光华公司，对二期工程造价进行司法鉴定
11702 | 10128 | 本院依法适用简易程序，于2015年4月23日公开开庭进行了审理
11703 | 6554 | 被告中冶东北公司与被告东兴公司就案涉工程部分项目签订的《专业分包合同》，东兴公司与原告金泰盛达公司就案涉工程的消防电、自动喷淋项目签订的《消防专业合同》，均系基于中冶东北公司的非法转包合同，而且存在再次违法分包行为，均不具有法律效力，属于无效合同
11704 | 3002 | 第二十干休所、远东诚信公司不同意给付中煤正辰公司剩余工程款，没有依据，本院不予采信
11705 | 1720 | 1320968.51
11706 | 9789 | 在施工过程中，被告在给原告的合同中增加了“二至六层3.6米，每个平均12元”的内容
11707 | 5793 | &quot;在监督抽查该工程的地基基础、主体结构、主要使用功能、参建各方主体质量行为、工程竣工验收过程中，未发现有违反法律、法规、规章、强制性技术规范、标准及勘察设计文件所要求的问题 | 0
11708 | 2954 | 而楚湘公司施工力量不足存在逾期竣工情形，且案涉工程各分项工程施工进度不同，已付工程款也无法准确区分支付对象，故对楚湘公司及其宁夏分公司要求上陵公司承担支付拖欠工程进度款利息的主张亦不予支持
11709 | 8559 | 本院认为，依原告申请调取的上述证据客观真实，能证实包含原告施工工程在内的总体工程发包、工程施工完工及工程款结算支付等基本的案件事实，对其证明力予以认定
11710 | 4287 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11711 | 12863 | 综上所述，本院根据鉴定机构出具的相关鉴定意见结合上述分析，确定涉案工程的价款为138,558,358.20元（137,541,028元+68,000元＋949,330.20元）
11712 | 3712 | 从内容对比来看，该两份《补充协议》主要针对四份中标备案的《建设工程施工合同》中所约定的九龙公司支付工程进度款的时间以及涉案工程价款进行了变更，即取消了备案合同中约定的九龙公司在涉案工程竣工初验合格之前向原告顺通公司支付工程进度款的义务，同时取消了备案合同中约定的工程造价审计时总造价按8%下浮结算，另外增加了九龙公司同意在工程初验合格交付后按建筑面积乘200元／平方米一次性支付给顺通公司总包管理费的条款
11713 | 5913 | 本案的争议问题
11714 | 9460 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第二百八十六条以及《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十条、第十七条的规定，判决如下
11715 | 391 | 25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告
11716 | 11431 | 本院认为，从二期结算造价汇总表上可以看出来，华宇广泰在工程“安装”阶段应当承担的罚款或违约金，经过双方协商按20000元计算，此与鸿丰公司依据《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条主张的逾期竣工违约金，具有不同的指向
11717 | 7557 | 争议焦点二，湛新公司扣除的95,000元质保金是否合理
11718 | 3207 | 被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》，因合同的双方被告中凯公司和二原告对该合同的真实性均无异议，故本院对该合同的真实性予以确认
11719 | 3428 | 对证据二十七真实性无异议，对证明目的有异议，1、该证据清楚表明了原告的授权范围为8号宿办楼的劳务人员招聘及劳务合同签署，那么对于劳务合同形成之后的权利义务关系，委托人并未授权，也是就说原告一旦订立了劳务合同，其就完成了授权委托书的约定，至于劳务合同产生的纠纷包括债权债务纠纷均由委托方承担
11720 | 1368 | ……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”规定，用以备案的《湖南省建设工程施工合同》应认定为无效合同
11721 | 11994 | 本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失
11722 | 12433 | 从原告提交的证据来看，并不足以证明被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订上述承包协议，故原告主张被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的事实，本院不予认定
11723 | 12050 | 现原告川虹公司依据专用条款中的约定主张被告叶道强、蒋怀安、林涛连带赔偿工期延误损失652000元，不符合法律规定，本院不予支持
11724 | 9056 | 工程达到竣工验收条件后，承包人在向发包人提交竣工验收报告前，须向发包人提交完整的竣工技术档案资料（其中竣工图叁套），经城建档案管理部门验收合格后，发包人予以组织工程竣工验收
11725 | 2494 | ”
11726 | 11498 | 本案维欢嘉裕城1#、2#、4#楼项目是商住项目，且建设项目的合同估算价在200万元人民币以上，依据上述法律法规规定应当依法进行招投标，但该建设项目未经招投标程序确定施工单位，而是由建设单位直接将工程发包给施工单位，并于2011年12月15日签订了《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》
11727 | 725 | 钱国木业公司表示，根据工程补充协议书，三车间隔层的水泥承台基础应当纳入工程总价款中，故该笔款项应当计入总造价
11728 | 3970 | 据此认定案涉工程的实际竣工日期为2014年11月1日
11729 | 3003 | 中煤正辰公司起诉主张第二十干休所、远东诚信公司给付其他工程欠款，未提供充分证据，本院无法予以采信
11730 | 4363 | 案涉工程于2013年1月29日决算，按照施工合同专用条款32.2条款约定，益宁公司应从次日开始支付工程款，即2013年1月30日为付款时间
11731 | 9598 | 原告赵玉民主张被告上东新城公司拖欠工程款1289201.00元及利息的诉讼请求，因没有事实根据和法律依据，本院对原告赵玉民的该项诉讼请求不予支持
11732 | 12696 | 1、2012年1月15日签订的《承包协议及部分工程做法明细》，2013年8月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年2月26日签订的《建设工程施工合同》是否有效？2、二轻公司的本诉诉讼请求与万合城公司的反诉诉讼请求是否应予支持？
11733 | 12987 | 中城投集团第五工程局有限公司与鸡西市第一中学校签订的两份《建设工程施工合同》中显示，中城投集团第五工程局有限公司总承包工程建筑面积为45456.74平方米，而二被告签订的《消防工程施工合同》中约定的建筑面积为74000平方米
11734 | 12385 | 被告主张案涉工程存在质量问题，认为质量问题包括
11735 | 7317 | 对此节事实，因富丽公司是主张存在29256.319509万元合同关系的一方，故应对此合同关系的成立承担举证责任，因其证据不足，故本院对其主张工程造价为29256.319509万元的理由不予支持
11736 | 4533 | ……（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
11737 | 5815 | 故，增加2015年工程结算规费544289.95元，即2015年工程总造价从49071225.44元，变更为49615515.39元
11738 | 3929 | 2、扬尘污染防治增加费297419.63元，根据安徽省建设工程造价管理总站于2014年4月10日发布的造字（2014）13号问题《关于建设工程施工扬尘污染防治费计取的通知》，由于该项目主体部分在此文件发布日期之前已基本施工完毕，且双方未办理计算费用的相关签证资料，故对该费用不予计取
11739 | 1157 | 庭审查明的事实表明
11740 | 8775 | ”
11741 | 5417 | 被告质证意见
11742 | 12086 | 上述事实可以说明衡洲建设公司一通分公司参与了涉案工程施工
11743 | 6264 | 合同订立之后乙方（新建水泥）根据甲方要求和图纸要求，和设备供应商签订供货合同订单后，甲方支付30%的需订购设备预付款
11744 | 4720 | 本院认为，第三人骆兴路以第三人林州市二建集团建设有限公司委托代理人的名义与被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部（系郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会设立）签订的建设工程施工合同虽为无效合同，但并不影响剩余工程款的支付
11745 | 11524 | 1.对双方无争议部分的工程价款按高值取值为49570987.20元
11746 | 7350 | 法定代表人丁志刚，亚太区财务总监
11747 | 13033 | 以上被告在签订《工程竣工结算确认表》后还应向原告支付的工程款为32841505.11元（24064429.85元+8777075.26元）
11748 | 7326 | 诉讼中，富丽公司承认已收到工程款14052.0181万元，富丽公司的自认行为，应当依法免除卉森公司该部分金额的举证责任，故本院确认卉森公司在本案中的已付款金额为14052.0181万元
11749 | 2654 | 结合该办法第二十九条的规定，诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿负担的除外
11750 | 9665 | 前已论述，《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》为有效合同，《建设工程施工合同》的约定与该补充协议不一致的，应以成立在后的补充协议为准，故本地鑫红光公司抗辩工程进度款支付条件不成就的理由不予采信
11751 | 7775 | 工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务
11752 | 9493 | ”案涉工程3号楼、4号楼及地下车库因天马公司未依约支付工程款而于2014年底停工至今
11753 | 8016 | 对证据3，真实性没有异议，这个函仅针对进度款的金额的确认，但付款仍然应当根据双方合同约定的流程进行，五建公司没有按约定每次付款之前开具发票，反诉原告支付进度款未违约
11754 | 6174 | 按照合同规定，开工日期按照原告开工令确定的日期，但被告没有向法院提供原告出具的E区块开工令，更不用说F区块
11755 | 12983 | 北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司关于中城投集团第五工程局有限公司取得的建筑业企业资质证书中无消防工程资质字样，中城投集团第五工程局有限公司与其签订的《建设工程施工专业分包合同》应认定为无效的辩解，无法律依据，本院不予支持
11756 | 7033 | 对关联性不予认可，原施工单位的遗留问题已在签合同前考虑过，不能作为延期理由
11757 | 7988 | 被告(反诉原告)针对本诉向法庭提供如下证据
11758 | 10985 | 地金公司的该项诉讼请求有事实和法律依据都公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予支持
11759 | 10332 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11760 | 2053 | 20111030
11761 | 6965 | 6、富丽公司一再延误工期，逾期竣工，导致项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期交房，致使部分业主索赔（其他业主索赔问题尚未解决，卉森公司保留继续向富丽公司追偿的权利），目前给卉森公司造成经济损失74.23万元
11762 | 1126 | 原告称在《综合单价分析表》中将不该由其负责的“材料进设备包”部分的材料的费用纳入综合单价中分析，分析表中的综合单价不能作为计价依据
11763 | 13009 | 中城投集团第五工程局有限公司提出的由北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司支付2014年1月24日和2014年9月16日60万元工程的管理费7.2万元，并按照中国人民银行同期六个月至一年的贷款利率作为计算标准支付管理费利息，出具建安业工程发票的诉讼请求，本院予以支持，由北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付其余150万元工程款的管理费18万元及利息，并出具150万元工程款建安业工程发票的诉讼请求，因目前无确凿证据证实，本院暂不予支持
11764 | 7984 | 对证据5，真实性、合法性没有异议，但认为被告(反诉原告)并未存在违约行为，原告（反诉被告）违反合同约定没有依法开具相应金额的发票导致被告(反诉原告)没有全部付清款项，而且被告(反诉原告)付款金额截止本案起诉之日，已经达到160762180.05元
11765 | 7671 | 25.原告现在的营业执照及资质证书、建设规划许可证、棚户区改造项目审批表、项目用地情况说明、对土地重新划分的证明，附图纸、项目申请报告、防火审批意见书附消防设计审核意见书各1份
11766 | 6557 | 原告金泰盛达公司与被告东兴公司于2018年2月12日共同就金泰盛达公司施工的案涉消防工程进行工程价款结算审核，并且签署《基本建设工程结算审核定案表》，列明送审金额15,636,980.30元、核减金额3,808,302.09元、最终审定金额11,828,678.21元，同时签署《工程款收款确认单》，列明结算金额11,828,678.21元、已付款金额6,740,000.00元、未付款金额5,088,678.21元，东兴公司没有按照双方确认数额向金泰盛达公司支付剩余工程款，致使本案纠纷产生，应当依据《工程款收款确认单》确认的未付款数额，给付金泰盛达公司工程款5,088,678.21元
11767 | 10730 | 从闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以算出
11768 | 8439 | 对此，本院认为，（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书中被告东龙公司于2013年12月3日向原告出具的两份《借条》与被告东龙公司向原告分别于2014年1月5日、2014年4月9日出具的《收条》二份的时间不能对应，且《借条》二份与《收条》二份记载的内容也不一致，（2015）姚民初字第477、478号民事判决书确认的是被告东龙公司与原告的借贷关系，被告东龙公司与原告的200万元借款与本案不是同一法律关系，（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书因与本案无关联性，故本院对该证据不作为认定本案事实的依据
11769 | 8836 | 关于欠付工程款利息标准，因双方没有约定工程价款的利息计算标准，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应当按照中国人民银行同期同类贷款利率计算
11770 | 5191 | 验收系被告单位组织联合进行，被告没有提供证据予以驳斥验收程序中那部分不符合相关规定
11771 | 9790 | 原告认为，原告按约定完成了施工，要求被告按约定支付工程款，被告辩解原告未按约定完成工程施工，为此产生纠纷，原告于2019年8月6日诉至本院，并提出如前诉讼请求
11772 | 8412 | 《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》一份，被告东龙公司表示无异议，被告白邑公司、中茂公司对其真实性无异议，但认为该证据只能证明原告与被告白邑公司是内部经济承包关系，而不是转包关系
11773 | 10579 | 乙方委派同志（注
11774 | 5165 | 故原告据此要求撤销2014年9月26日所签订的建设工程施工合同，符合法律规定，本院予以支持
11775 | 5084 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
11776 | 4282 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十条第（五）项的规定，认定无效
11777 | 5364 | 被告质证意见
11778 | 4144 | 这个鉴定结论符合客观、真实、公平、公正及证据规则，故在一般的施工合同纠纷中，应当以市场价为标准进行鉴定来确定工程款
11779 | 5334 | 2、各个编制说明、工程结算书、单位工程费用表、单位工程结算表、单位工程人材机价差表等证明
11780 | 6768 | 1、大经公司本诉主张，鑫马公司在工程施工过程中所支付的工程进度款远低于合同约定的比例，致使工程停工，鑫马公司对此具有过错，应赔偿大经公司各项损失1531842.12元（含停工后电费、维护用钢管及扣件租赁费暂计算至2018年7月30日）
11781 | 12208 | 宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款早在2013年11月2日即已经确定，原告方未举证证明实际竣工时间和约定竣工时间，且与本案工程无关，对此部分工程款原告方不能就本案工程享有优先受偿权
11782 | 7801 | （三）建设工程必须进行招投标而未招标或者中标无效的
11783 | 64 | 双方约定九洲公司的九洲国际广场项目交由中城投六局承建
11784 | 3975 | 根据双方所签《建设工程施工合同》专用条款第35条的约定，因承包方原因造成工期延误，承包人应按每拖延1日向发包方支付工程总造价的万分之一计取违约金
11785 | 9166 | 故程振国无权请求置业公司给付工程款，而只能参照《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》向建设公司主张工程款
11786 | 10101 | 对于2014年1月5日以后工期延误的原因，根据《新装（增容）受电工程竣工检验意见单》显示，涉案工程的受电工程于2014年10月20日才通过有关部门的竣工检验，而无客房电梯于2014年11月25日才安装完成，通过合格检验，导致了竣工验收的延迟，而该两个项目均由原告负责采购及安装，竣工验收的推迟责任系原告自身的原因造成，故原告主张2014年1月5日以后的工期延误违约金，本院不予支持
11787 | 8013 | 5、桂造价函[2017]15号，拟证明反诉被告已经按照规定及施工管理将施工废料清离到现场外
11788 | 12902 | 按原被告双方所签订的建设工程施工合同的约定，工程整体竣工验收后30个工作日内双方完成结算工作，发包方向承包方结算工程款，10个工作日内结清，如逾期支付按工程结算款每日2‰计息
11789 | 5939 | 福建六建集团有限公司间存在建设工程施工合同关系，但依据其签订的合同，工程内容明确具体，仅据原告与被告亚太公司间的合同约定，不能确认被告亚太公司存在将同一工程项目分别向两个施工单位发包的情形
11790 | 3216 | 综上，原告的诉讼请求具有事实根据和法律依据，本院予以支持
11791 | 672 | 因按照施工规划，消防管不能超出红线，但由于钱国木业公司要求管道接长，故产生了这笔费用
11792 | 5729 | 即使原告不正当促成（没有提供技术档案资料，验收程序不正当）合同【4.3（4）】规定的工程竣工验收条件（依据合同规定达到此条件被告应付款至90%），依据《合同法》第45条第二款规定（当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就
11793 | 9966 | 7、工程签证单031，建设单位签署意见“根据建设单位交底，以上内容已包括在项目承包内，故不予签证”
11794 | 4631 | 1、材料价差在±5%以内不做调整，超过±5%按市造价站当月发布的造价信息据实调整
11795 | 4092 | 合同法第113条是预期利润索赔可以主张的法律依据
11796 | 6562 | 本案在审理过程中，原告永富建设公司申请依照《建设工程施工合同》及《补充协议》的约定，对原告已完成工程量进行造价鉴定
11797 | 8279 | 本院认为，本案的争议焦点被告是否应当支付原告施工费、代购材料费384319.06元及利息
11798 | 6575 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）款，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，原、被告双方于招标前签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》，应为无效合同
11799 | 9693 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
11800 | 2655 | 部分胜诉的，人民法院可以根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额
11801 | 11521 | 对于未垫资（天泽公司预支）部分造价，以天泽公司预支工程款金额占项目成本价的比例，再乘以工程按中值取费造价得出未垫资部分的工程造价
11802 | 13015 | 原、被告在招投标前签订《补充协议》，实质上在被告招标前就先行确定了中标人，其行为违反了《中华人民共和国招投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标的就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11803 | 3933 | 对于鉴定意见中无法核实确认的部分造价1012038.39元，包含高大模板支模增加费20万元、不含土方专业的总承包服务费662038.39元、人防门运输费15万元，均为中色十二冶公司自行计算的数额，中色十二冶公司未能提供相关合同依据或计算依据，鉴定单位亦无法核实确认，本院不予认定
11804 | 10213 | 1、奉城影剧院工程的室外道路，垫层15cm厚，混凝土面层15cm厚，每平方米单价为100元，完工后按实决算
11805 | 5668 | 丽景家园小区已经经过竣工验收证明合格
11806 | 2092 | 5%
11807 | 8838 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
11808 | 8512 | 原告对证据1的真实性、关联性、合法性均无异议，但不认可被告的证明目的
11809 | 5185 | 建设工程经验收合格的，方可交付使用
11810 | 35 | ”和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
11811 | 7403 | 对湛新公司提供的PA项目扣质保金通知单，湛新公司无证据证明事先有通知被告大庆安装集团苏州分公司或原告邬毅要求对质量问题进行维修的证据，也没有证据证明就扣款事宜告知被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅，该证明不作为本案认定案件事实的依据
11812 | 1686 | 792992.88
11813 | 2712 | 由此说明，四原告系直接与其本人之间存在着提供劳务关系，对此四原告也进行了确认
11814 | 4199 | 建设单位为港湾公司，施工单位为银座公司，还有勘察单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位
11815 | 189 | ”本案中，原告李小勇实际施工的建设工程已全部完工，发包人小溪塔卫生服务中心已实际占有使用并支付了部分工程款，原告李小勇有权请求被告小溪塔卫生服务中心支付下欠工程款
11816 | 9568 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”之规定及前述关于应付款日期的认定，泰诚公司在本案中主张优先受偿权符合法律规定
11817 | 10668 | 21.2014年11月3日，南洋公司向闽中公司送达《工作联系函》，载明
11818 | 9658 | 省建三公司请求支付全部工程价款的理由成立，应予支持
11819 | 10919 | 该合同正文在部分内容上有涂改痕迹
11820 | 8231 | 其四，从《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定来看，建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，可以参照合同约定确定工程价款，其实质是参照当事人的约定确定不当得利的返还范围
11821 | 11488 | 《中华人民共和国招标投标法》第三条规定
11822 | 6839 | 因原告对河南华明工程造价咨询有限公司的鉴定结论有异议，原告申请重新鉴定，中建联勘测规划设计有限公司对本案的工程造价进行了重新鉴定，中建联勘测规划设计有限公司鉴定结论是，嵩景花园项目第一标段1#、2#、3#住宅楼证据充分部分的工程造价为38814332.47元
11823 | 1330 | 2、湖南四公司必须配合大邦公司竣工验收资料及联合验收资料备案的相关手续，与工程结算同步进行，竣工的工程结算必须按国家审计法规定的时效进行审计
11824 | 6627 | 涉案工程应否执行上述意见对2013年11月1日之后的人工费进行调整，主要涉及是否属于工期延误而导致的人工费增加
11825 | 2595 | 因为法律并未苛求实际施工人只能主张直接费，故本院不予支持
11826 | 7833 | 4.一层窗防护栏杆
11827 | 11321 | 综上，原告现代公司的诉请无依据
11828 | 1242 | 经各方当事人共同选定，本院委托江西人和永信建设工程造价事务所有限公司对案涉工程造价进行司法鉴定，鉴定金额为46957807.14元，按招标控制价与中标价比率下浮后为43205878.35元，当事人存在争议的补充合同一、二、三、四按综合费率12%计算的工程造价为41613881.38元
11829 | 12083 | 宇元置业公司主张，衡洲建设公司一通分公司不是涉案工程的实际施工人，与宇元置业公司之间没有建设工程施工合同关系，不是适格原告
11830 | 4208 | 在竣工验收结论中无文字表述，在验收报告落款处均加盖有勘察单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位、建设单位的印章及其法定代表人的印章和签名
11831 | 1748 | 12,566.25
11832 | 3743 | 以未付工程款4645万元（5145万元-500万元）为基数，计算1天
11833 | 4232 | 虽然原告与被告签订的《沽源县汇源大酒店改建工程合同书》（第一份机打建设工程施工合同），发包人为港湾公司，张文亮作为法定代表人，但在沽源县住房和城乡规划建设局备案的建设工程施工合同、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证中，均载明案涉工程发包人为张文亮个人，无港湾公司印章
11834 | 6638 | （6）关于集中商业五至七层外钢管脚手架、垂直运输费、超高增加费、塔吊安拆费等，因不宜分开计算，鉴定机构将其纳入补充工程造价，并作出说明，并无不当
11835 | 5650 | 监理单位的公文书证以及出庭作证的监理单位的证人完全可以证明原告已经提交了应由原告提交的工程资料
11836 | 4355 | （1）关于一期工程款本金数额问题，根据查明的事实，2011年10月18日，博源公司与益宁公司签订一期工程《建设工程施工合同》后，博源公司按约进行了施工，于2012年3月29日竣工验收合格并交付使用，2013年1月29日双方对一期工程完成决算
11837 | 11377 | 庭审中，原告新兴沧公司自认被告英迪维公司就本案所涉五份《建设工程合同》已经共计支付了工程款1858万元，但没有区分具体是支付哪个合同所对应的工程款，故本院认定，应按比例计算每份合同已支付的工程款
11838 | 6801 | 诉讼财产保全保险费系当事人为保障裁判结果权利实现的费用支出，与诉讼事实查明、法律适用及裁判结果并不具有关联性，大经公司要求鑫马公司承担该部分费用缺乏法律依据，本院对此不予支持
11839 | 3573 | 五、驳回原告的其他诉讼请求
11840 | 1238 | 对原告提出的该项诉请，本院不予支持
11841 | 10587 | 工程总造价按946元/平方米计算（含所有材料，工资、保险税费及挂靠费等一切费用，挂靠费用由甲方代付，结算时直接扣除）
11842 | 10667 | 20.2014年10月28日，闽中公司与时空公司就将乐县恒通物流园A1区1#、2#、3#、4#楼项目，值班房项目，1#、2#、3#、4#增加工程项目进行造价决算，工程造价为13550276元，其中1#、2#、3#、4#工程项目12851069元（13584.64平方米*946元/平方米），值班房项目323114元，1#、2#、3#、4#增加工程量376093元
11843 | 2394 | 5%
11844 | 12179 | （三）工程款利息
11845 | 7871 | 屋面防水及保护层
11846 | 3077 | 被告丽贤公司提出原告不具备建筑资质，原告未提供证据证明其建筑资质应承担举证不能的责任
11847 | 3439 | 2、该证明主要是针对工程暂停施工通知书进行了说明，而工程暂停通知书被告已经作为证据提供了复印件交到法院，法院调取的仅是与原件核对无误的该证据，由此原告已经知悉该证据被告在举证期内提交，原告在超过举证期后提交新证据不符合法律规定
11848 | 9057 | ……十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下
11849 | 157 | （二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
11850 | 9784 | 双方合同签订后支付10000元，余款按浇灌完一层混凝土甲方（被告）支付工程款80%，各层内外墙粉刷完成甲方（被告）再支付10%，其余尾款在工程完工验收合格一次性付清给乙方（原告）
11851 | 5704 | 1、应有完整的技术档案资料、工程保修书
11852 | 1714 | 3%
11853 | 3447 | 原告对被告提交的证据质证意见为
11854 | 749 | 第一，关于钱国木业公司主张的延期交房违约金，虽由繁宝公司确认的上海市建设工程施工投标表述情况汇总表中约定了如达不到自报工期目标的违约责任，但该份汇总表是繁宝公司投标阶段的文件，此后繁宝公司与崎丰厂及钱国木业公司再行签订了多份协议，其中对于工程总价、工程范围等均作出了实质性的变更，且2011年9月的工程补充协议书约定的施工期限是暂定至2012年4月8日完成，而2012年10月，双方又行签订了补充协议书，由此可见，随着工程的进展，双方对于工程工期、工程内容一直在进行变更，现钱国木业公司要求繁宝公司支付延期交房违约金，缺乏依据，不予准许
11855 | 10329 | 本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
11856 | 252 | 原告大远东公司主张被告盛川公司主张权利已超过２年诉讼时效，因被告向原告最后付款日为2016年1月31日，原告于2018年10月17日向本院起诉且本院予以立案，被告在收到原告的应诉手续后才依法向本院提出的反诉请求，被告反诉未违反民法总则关于3年诉讼时效期间的规定，故原告大远东公司该项主张本院不予支持
11857 | 1454 | 临湘市建筑工程质量监督管理站专用帐户上，因此该款抵扣被告（反诉原告）瑞海公司应支付3#、4#、5#楼项目的工程款，本院不予支持 | 0
11858 | 7276 | 15956.29平方米，1369.86万元
11859 | 50 | 2.对2011年9月施工图纸、珠海市规划设计研究院2012-2的珠海图纸修改通知单及所附图纸、2012年8月16日图纸会审记录、2012年9月10日建设工程消防设计审核意见书的真实性九洲公司无异议，本院对此予以认定，但以上证据不足以证明涉案工程存在房间夹层及因存在夹层致使双方约定规定价格1660元/㎡偏低，具体理由在本院认为部分加以论述
11860 | 12008 | 故有关行政职能部门对整个建设工程项目的验收合格前提是需对整个工程中的全部项目予以验收通过，建设工程中的任何一个项目的是否验收合格也会影响整个工程的竣工验收
11861 | 12129 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
11862 | 4620 | 1、未招标
11863 | 3942 | 万特公司所称变更签证部分包含在鉴定价款中的理由与事实不符，本院亦不予采信
11864 | 870 | 车间内地面排水口高程普遍高出地面，车间内地面多处排水不畅，存水现象严重
11865 | 5008 | 同理，原告刘德三和被告恒广公司于2013年10月4日和2014年2月18日签订的内部承
11866 | 705 | 首先，根据钱国木业公司与繁宝公司于2012年10月29日的工程补充协议书，工程实际总造价应当为7,395,000元
11867 | 4705 | 三、本案是否存在工期延误，窝工等问题，若存在损失如何承担
11868 | 12758 | 本院认为，原告（反诉被告）华磊公司与被告（反诉原告）中跃云南分公司之间成立合法、有效的建设工程施工合同关系，应受法律保护，双方应按照合同约定履行各自义务
11869 | 10623 | 原文均空白）
11870 | 9271 | 原告该意见缺乏依据，本院不予采纳
11871 | 10880 | 故一建公司请求支付工程款的诉请应当得到支持
11872 | 6013 | 合浦昌林房地产公司主张已支付的工程款还应包括其通过案外人黎焕森等或向案外人支付的9922947.92元，以及代广西廉凯公司向合浦县财政局支付一期农民工工资保障金800000元，并提供声明书、转账凭证等证据予以佐证
11873 | 4080 | 扣除被告已支付的5300176.83元及原告应当支付给被告的水电费31897.35元，垃圾清运费1600元，违规操作费500元，被告尚欠原告的工程款为1114353.22元，因本案争议的工程还没过质保期，还应扣除5%的质保金320726.50元（6414530.05元×5%），被告现应支付原告的工程款为1114353.22元-320726.50元=793626.72元
11874 | 4253 | 根据原、被告双方签订的《汇源大酒店改建工程结算单》载明，合同价12280000元，变更价款810000元
11875 | 181 | 所谓“实际施工人”，是指依照法律规定被认定为无效施工合同中实际完成工程建设的主体，有施工企业、施工企业分支机构、工头等法人、非法人团体、公民个人等，包括
11876 | 759 | 本诉案件受理费减半收取为17,553元，由原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司负担3,410元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担14,143元
11877 | 3751 | 对于原告顺通公司在本案中所主张律师费的金额是否合理的问题，本院根据原告顺通公司在本案中获得支持的诉讼请求的数额，结合江苏省律师服务收费标准进行计算，能够确定原告顺通公司所主张的律师费139万元是合理的
11878 | 4078 | 原告主张增加消防水池费39370.15元，但原告没有提交相关的证据予以佐证，本院不予支持，如原告有证据，可另行主张
11879 | 12180 | 宇元置业公司已经同意质保金提前退还，故宇元置业公司应付的工程款应为涉案总工程款350945117.71元，扣除已付工程款180243433.97元后，还应支付的工程款为170701683.74元
11880 | 4033 | 没有资质的实际施工人李建南借用夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同因不具备第三个要件，即不违反法律、行政法规的强制性规定，而无效
11881 | 8925 | 2019年8月15日，该证据连同《复工函》一起发给程振国，要求程振国复工，否则后果自负
11882 | 10406 | 以施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更部分，按河南省南阳市定额站发布的同期相应材料、人工信息指导价格进行以实结算
11883 | 4292 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
11884 | 4987 | …3.本合同属总承包合同，另祥每栋楼号固定价格合同为依据，约定执行计价标准的情况下发包人不得另行对外发包，如承包人书面提出退出施工时，发包人有权对外发包
11885 | 11723 | （五）新东阳公司主张的工程价款优先受偿权问题
11886 | 4114 | 被告主张第三人承担给付的民事责任，没有事实和法律依据，其理由不能承立，本院不予支持
11887 | 12557 | 综上，本院认为，原告韩艳林在第三人金泓公司承建的东泓新居住宅小区项目中实际施工，双方形成了事实上的建设工程施工合同关系，虽然建设工程施工合同无效，但是原告仍享有要求金泓公司支付工程款的权利，钱克飞作为金泓公司第二工程处的负责人对差欠韩艳林工程款450000元进行了确认，并对工程款支付进行了约定，根据协议约定，金泓公司应当于2015年3月24日之前支付韩艳林170000元，于2015年8月31日之前支付250000元，原告自认收到工程款30000元，故金泓公司至今尚差欠原告工程款420000元
11888 | 8653 | 关于原告主张的零星工程款，其提交的零星工程的工程量结算书均是原告单方制作，其既未提交双方在施工过程中形成的工程联系单、工程进度审核表等能证实原告实际施工工程量的签证文件，也未提交结算协议等其他相关证据来确认原告实际发生的工程量
11889 | 11293 | 本案为建设工程施工合同纠纷，本案中被告在原告与第三人于2011年2月28日所签订的合同上加盖有被告的公章，即第三人与无建筑资质的原告所签订合同的内容被告知情且认可，该合同是被告要求原告借用第三人资质签订的合同，原告与第三人之间只是名义上的资质借用关系，且第三人兴达公司只提取管理费用，故原告应为该工程的实际施工人及承包人
11890 | 11423 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质（2013）171号）第五条规定“工程符合下列要求方可进行竣工验收
11891 | 7905 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 | 1
11892 | 4879 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款4377730元的请求，因邓文年个人并无建设工程的施工资质且借用了石门第五建筑公司名义进行投标并与石门城建房产公司签订《建设工程施工合同》，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11893 | 1444 | 湖南天翔工程造价咨询有限公司进行工程造价鉴定，分别作出F155、F216两份鉴定报告，F155鉴定报告是依据《湖南省建设工程施工合同》约定计价方式作出的，工程造价为61626564.1元，F216鉴定报告是依据《补充协议》约定的计价方式作出的，工程造价为53992274.47元（补充鉴定结论）
11894 | 6157 | 证据22，原告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议，认为不能证明被告的待证事实，不能证明被告拟证明的工程不存在质量问题及存在的质量问题不是被告一方的原因引起，不能对抗原告递交的室外管道不能通球的事实 | 1
11895 | 10627 | 承包范围按发包人提供的设计施工图及统一交底纪要和委托有资质工程造价咨询公司编制的工程量清单及设计变更
11896 | 6715 | 文峰公司既未能提供证据证明义银公司未按照双方的约定开工，也未能提供证据证明实际开工时间与开工令、开工报告记载的时间不符，因此，以开工报告记载的时间予以认定，即集中商业于2013年4月9日开工
11897 | 1232 | 本院认为，案涉工程办理招投标手续前，原、被告即已签订建设工程施工合同，且原告称实际履行是以2013年9月16日签订的建设工程施工合同为准
11898 | 2297 | 706,009.18
11899 | 5209 | 2016年9月30日最后一次给原告书面工程决算通知函，之前口头告知原告很多次了
11900 | 9830 | 本院认为，闽西宾馆与同源公司签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效
11901 | 10352 | 另，两被告已支付工程款125万元有原告及其工长出具的收条为凭，个别收条原告提出异议但在本庭限定的时间内未提供相反的证据予以反驳，故本院予以确认扣除
11902 | 5538 | 另有监理单位的公文书证以及监理单位工作人员的当庭证言也可以充分证明该工程已经经过竣工验收合格，原告提供了应由原告提供的完整的档案资料
11903 | 11777 | 在以物抵债协议并未明确消灭原给付债务而成立新债务的情况下，在以物抵债协议合法有效并得以履行后，原债务归于消灭
11904 | 10503 | 由于涉及合同争议，本鉴定报告暂未让利，由法院裁定是否让利
11905 | 12481 | 对第六组证据的三性均不予认可，系原告单方制作
11906 | 332 | 2012年6月15日，繁宝公司在建造办公楼使用锤击打桩机械过程中，导致附近村民房屋开裂，后经过潘桥村村民调解委员会调解，钱国木业公司代为支付了补偿费用及调解费用，该部分的费用应当由繁宝公司承担
11907 | 5127 | 对被告“应扣除工程款的5%（262500元）作为质保金，待工程验收合格一年保修期满后再支付”的抗辩，因被告向原告出具结算手续的时间是2013年11月2日，该时间视为建设工程验收合格日，至原告起诉时间2015年1月29日，已超过一年的保修期间，因此，对其抗辩，本院不予以支持
11908 | 8692 | 本院认为，原、被告之间管桩买卖合同有效
11909 | 12313 | ……”第七条规定“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标
11910 | 12366 | 行政服务中心从2013年5月18日开始计算
11911 | 8567 | 原告陈述该情况说明系《测量报告》的有机组成部分，但通过现有材料无法判断出情况说明是《测绘报告》的附件或补充说明，对原告意见不予采纳
11912 | 1688 | 582035.98
11913 | 6514 | 原告在具体施工中对于一、二标段的地下工程也是同步整体施工，被告支付工程进度款也未区分一、二标段，故一、二标段的施工合同作为一个整体在本案中应一并结算处理
11914 | 6153 | 本院认为，证据20载明的内容，仅能证明被告施工的部分工程通过竣工验收，而不是被告施工的全部工程通过竣工验收
11915 | 9528 | 但泰诚公司主张的2015年1月1日、2018年1月1日停工事实无相应证据证实，且以停工时间作为欠付工程款利息起算时间也无合同约定及法律规定
11916 | 7616 | 被告金辉公司质证，这组证据围绕5＃、6＃楼所证明的协议内容，上诉协议都无效，因为原告无权委托代建
11917 | 8210 | 2．《还付工程款承诺书》效力应如何认定
11918 | 8850 | 建设公司对三性均无异议
11919 | 1874 | 18#第1~5层内墙抹灰
11920 | 254 | 被告主张原告安装的冷库存在质量问题，但被告未在双方合同约定的自验收合格之日起两年的质量保修期内向原告主张权利，且被告已于2012年12月31日对冷库安装进行了竣工验收，故本院对被告该项主张不予支持 | 1
11921 | 6365 | 根据双方约定，广丰建设应在2009年6月28日前支付新建水泥D区工程款510000元整，希望广丰建设尽快支付
11922 | 8534 | 能证实该测绘中心工作人员违反工作程序向原告出具了针对测量报告的情况说明，该情况说明不具有鉴定报告的形式要求，对证据5－7的证明力予以认定
11923 | 10243 | 原告对被告提供的5份收条所涉金额共计305,000元，表示与本案工程款无关，不认可
11924 | 6139 | 本院认为，本案联系单涉及的工程款已经委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定，被告对联系单部分鉴定意见无异议，工程款以鉴定结论为准
11925 | 936 | 丽都小区1-8号楼门窗工程量明细单1张
11926 | 8481 | “依法成立的合同，自成立时生效
11927 | 5052 | 原告中太公司的工程项目负责人张玉收到工程款91260119.7元，被告金孚公司垫付混凝土款1500万元，涉案工程工地负责人张旭确认收到工程款9413087元，工地负责人张磊收到工程款5931936元，以上共计121605142.7元
11928 | 1652 | 20110124
11929 | 9799 | 建设工程施工合同的发包人为建设工程的建设单位，自然人即不能成为建设工程施工合同的发包人，也不能成为承包人，建设工程施工合同的标的一般是比较大型项目，而且在许多情况下要通过招投标的方来签订合同，自然人为修建住房而与其他自然人签订的合同属于承揽合同，因此，被告不属于承揽合同，主张合同无效的辩解理由不能成立，对其辩解主张，本院不予支持
11930 | 10055 | 关于反诉原告主张反诉被告因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元问题，对此反诉被告恒生源公司不予认可，反诉原告亦未提供证据证实其损失的实际发生，故其该主张，本院不予支持，反诉原告可待证据充分后另案主张权利
11931 | 300 | 关于群洲公司反诉主张的其应得工程款就案涉工程拍卖的价款优先受偿的问题
11932 | 11922 | 3404747.174
11933 | 3362 | 证据十一、2013年6月13日钢筋照片，证明原告采购的主材不合格，被监理勒令退场，被告被迫停工
11934 | 10796 | 因闽中公司、南洋公司、时空公司只同意对恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#工程建筑面积进行鉴定，不同意对恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#进行工程造价鉴定，吴东安施工的恒通物流园停车区综合楼工程造价应参照2012年3月21日《建设工程施工合同》约定的合同价款17107522元予以确定
11935 | 10342 | 入户防盗门款为19800元
11936 | 2008 | 20111010
11937 | 706 | 繁宝公司表示，其中不包括地基增高补助费3万元
11938 | 1006 | 招投标文件一份
11939 | 2536 | 一、本案工程价款应如何认定
11940 | 10004 | 综上所述，对詹永顺要求张云保返还劳务费1515692.91元的诉讼请求，本院予以支持
11941 | 1527 | 工程部位
11942 | 11600 | 原告冯继平按照合同约定的工期垫资完成施工项目，建设工程质量符合质量要求，竣工验收合格，被告胥志明违反诚实信用原则，未按合同约定与原告冯继平结算支付工程价款，考虑到承包人在施工中投入了大量资金、原材料、人力等因素，合同双方均将建设工程作为未来收入的主要保障，信赖和协作是施工合同的主要特征，根据双方在合同履约中的利益衡平原则，为了维护建筑市场的正常秩序，原告请求按约定利率标准承担逾期支付工程款资金利息的诉讼请求，本院予以支持 | 0
11943 | 9350 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
11944 | 11576 | 建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失
11945 | 11003 | 因此，上述证据可以证明地金公司已向汇都公司提交了已完工程的全部施工资料
11946 | 6777 | 一至四层结构
11947 | 3463 | 对证据二十真实性无异议，但对其证明目的有异议，有石家庄项目部的章，被告说没有原告的章就不接，我就盖了公章，不能证明是非法转包
11948 | 536 | 2014年11月22日，钱国木业公司向繁宝公司及上海银同监理公司发出建设工程施工通知单，主要内容为，根据建设单位对车间一、车间二、车间三检查时发现(本工程墙面、柱面、地面等存在严重质量问题)为不影响竣工验收，施工单位应立即组织人员对发现的问题进行处理，并自检一遍，建设单位安排人员进行复查，并列举了相关质量问题 | 1
11949 | 3111 | 威达公司作为承包方与发包方宝塔公司之间签订《建设工程施工合同》，威达公司依据《建设工程施工合同》的约定对涉案工程进行了施工
11950 | 9111 | 双方经多次沟通协商就乙方提出的下列诉求问题达成一致意见，签订本补充协议”，该协议记载了各楼栋未能及时提供工作面是因为政府原因（环保部门）不让土方施工，造成滞后的直接原因，非甲乙双方原因造成
11951 | 5941 | 其二，对于原告主张的因被告亚太公司不具备融资条件致补充协议不能履行的问题，本院认为，1、按照原告与被告亚太公司签订的补充协议的约定，（1）原告需在双方约定的期限内分阶段为被告亚太公司提供相应数额的融资渠道
11952 | 1285 | （二）关于被告与第三人梅端华之间适用何种法律关系
11953 | 5972 | 在审理过程中，广西廉凯公司和合浦昌林房地产公司分别向本院提交对昌林广场一期工程和售楼部工程竣工结算总价进行鉴定的申请，后合浦昌林房地产公司撤回其鉴定申请
11954 | 5312 | 第三，证人证言与辽宁方圆公司出具的公文书证内容基本一致，相互印证合法可信
11955 | 11954 | 理由如下
11956 | 8235 | 《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第八条规定，返还不当得利请求权的诉讼时效期间从当事人知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算，这即是将不当得利之债作为独立于无效合同债权债务的明证
11957 | 7669 | 被告金辉公司质证，有异议，土地出让金与5＃6＃楼没有关系，土地是国家划拨的土地，不收费
11958 | 4479 | 本案中，承包方博源公司在发包方益宁公司与银行的贷款活动中，为了承建该工程，作出了放弃工程价款优先受偿权的承诺
11959 | 5562 | 另有2016年完成的增加工程以及甲方外委工程配合费及笔误等939266.05元，被告对增加工程没有异议
11960 | 7632 | 证明被告建设的5＃6＃楼没有达到棚户区建设标准，以及存在的未完工程和整改工程
11961 | 1026 | 计算式
11962 | 5327 | 书证第四项供暖管网，恰恰证明其不合格与第一项相互矛盾
11963 | 3821 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定
11964 | 10319 | 本案争议焦点之三，原告垫付的检测费是否应当由被告负担
11965 | 4723 | 被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会提起的反诉请求，因其提交的证据不力，本院不予支持
11966 | 3699 | 原、被告对涉案工程实际竣工日期有争议，原告陈述于2015年4月25日施工完毕，并于2015年9月28日被被告雇佣太原市保安服务总公司保安人员无故强行接管工地
11967 | 5409 | 被告质证意见
11968 | 1281 | 根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款即“本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”的规定，应由被告对缪泽荣的无权代理行为承担民事责任
11969 | 12300 | 3.道隧公司主张五台工业园管委会支付奖金6,703,814.21元、滞纳金33,066,084元及自2018年3月21日起直至付清止的滞纳金能否得到支持
11970 | 4890 | 根据湖南省天平项目管理有限公司对本案所涉工程作出的（2015）第263号《关于石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室新建工程造价的鉴定报告》
11971 | 6378 | 九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定造价为，其中D、E、F区块合同价为6327041元，未完工程造价为1554176元，未完工程同口径优惠费用为89831元
11972 | 3631 | 虽被告此结算方式不认可，但鉴于被告对自己的事实主张未提供有力证据予以证明，故本院对被告的该项异议意见不予支持
11973 | 7376 | 2、建设工程施工质量、安全生产责任书一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司将系争工程分包给原告实际施工
11974 | 6661 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付，因此，文峰公司应自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息
11975 | 3619 | 1.针对原告认为核增基坑塌方修补费用1391524元的争议，经查实，案涉工程于2012年9月5日发生基坑塌方，五方建设主体为此召开会议并形成纪要，设计单位嗣后出具加固方案，但由于该塌方事故的原因未彻底查明，且可能涉及其他建设主体的责任，鉴此，由该起质量事故所引发的索赔不宜在本案中加以解决，故本院在本案中对该争议事项不作认定处理 | 1
11976 | 5336 | 3、丽景家园小区工程结算资料中所载的施工现场签证单、工程业务联系单、技术联系单、各种测量记录以及各种相关图纸证明
11977 | 4360 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”
11978 | 975 | 建设工程施工合同备案表
11979 | 257 | 被告的反诉请求，本院予以部分支持
11980 | 1522 | 竣工验收合格之日起满1年返还质保金40%，故原告xx公司向被告xx公司主张19#楼工程质量保证金157976.97元，本院予以认可
11981 | 6259 | （2）合同期间因国家政策性和市场变化所导致的材料涨（跌）价，涨（跌）幅度超过合同订立时信息价（2008年4月）10%的，本工程材料价格按涨（跌）后的价格调整
11982 | 12951 | 关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告按月利率20‰计算的利息，依据《最高人民法院关于建设施工合同的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
11983 | 9428 | 原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反相关法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，应受法律保护，双方应按照合同的约定全面履行各自的义务
11984 | 85 | 本院在第一次审理时，委托安徽中心工程咨询有限责任公司对九洲国际广场项目未完成工程造价进行鉴定，鉴定结论为九洲国际广场项目未完成工程造价经鉴定为15095608.14元
11985 | 1420 | 湖南贝特项目管理有限公司，建设单位被告（反诉原告）瑞海公司，共同盖章确认质量合格，同意竣工验收
11986 | 6578 | 现原告诉请被告支付工程款28860744元，本院对其中15131820元予以支持，对超出部分不予支持
11987 | 6955 | 合同签订后，因富丽公司未按照施工合同约定组织施工、缺乏总包管理经验等原因，导致案涉工程各项节点工期严重延误
11988 | 3977 | 万特公司反诉要求中色十二冶公司赔偿的各项损失和违约金主要包括
11989 | 12166 | 本院认为，根据宇元置业公司提供的证据以及双方当事人的陈述，宇元置业公司支付上述款项时代案外人向原告方付款的意思明确，不应认定该款是对涉案工程款的支付
11990 | 4336 | 材料费执行施工当期大连市工程造价信息网网刊价”，即将中标文件固定单价变更为可调价格，承包范围不包含益宁公司的外委工程，该施工合同中承包范围和工程价款结算依据的约定，背离了中标合同的实质性内容，违反了《招标投标法》的强制性规定，故博源公司与益宁公司于2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》亦应认定无效
11991 | 2592 | 同时结合《建设部、财政部关于印发〈建设工程质量保证金管理暂行办法〉的通知》（建质（2005）7号）第七条关于“全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金
11992 | 10727 | 《强大卵石置换基础处理施工合同》是以立方米作为计价单位的，2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》是以平方米作为计价单位的
11993 | 1478 | 针对第4个争议焦点，本院认为，本案中工程竣工验收后，双方无法就工程结算达成一致意见，因此而诉诸法院进行工程结算
11994 | 4160 | 现工程已竣工交付使用，双方对工程质量均无异议，因此，被告应给付原告工程价款
11995 | 8332 | 依据合同法的相关规定可以看出，“施工人”概括了建设工程施工合同的所有主体，包括总承包人、承包人、专业工程分包人、劳务作业的分包人，是指有效建设工程施工合同主体，而实际施工人是指转包和违法分包的承包人，是指无效合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、没有资质借用有资质的建筑施工企业的名义与他人签订建设工程施工合同的承包等
11996 | 12358 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
11997 | 7550 | 被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司约定合同固定总价3,678,667元
11998 | 2368 | 5%
11999 | 7673 | 被告金辉公司质证，资质证书恰恰证明了土地由具有营业执照的组织进行摄取，与三个自然人没有关系，能证明原告不是法律所规定的合格主体
12000 | 45 | 4.对原告已售房屋应支付延期违约交房情况明细表及第三方业主已领取原告支付违约金领条、协议书不予认定，该部分应另案主张
12001 | 4580 | 111070240.45元（109390240.45元＋1680000元）（可调总价）
12002 | 11370 | 的解释》第九十条的规定，判决如下
12003 | 11181 | 上诉资料如有遗失或损毁由建建设单位负责）
12004 | 5118 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
12005 | 8336 | 2、关于各方当事人的法律责任问题
12006 | 6737 | （四）涉案工程未能实际完工的原因及当事人双方责任承担的认定
12007 | 2673 | 庭审中，原被告一致认可本案所涉工程尚未完工，二被告解除建设工程施工合同后，工程由禹城宏达建筑安装工程有限公司与被告张庄镇政府重新签订建设工程施工合同承建，至本案起诉前，被告张庄镇政府未向被告创宇公司或者原告夏炳泉支付任何工程款，被告创宇公司亦未向原告夏炳泉支付过工程款，工程移交给禹城宏达建筑安装工程有限公司后，对移交前已完成的工程未经结算
12008 | 4494 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”，益宁公司调取该证已无任何意义和必要
12009 | 2585 | 2、对于2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元，潘国彬认为该款虽已支付，但在包含在《3883120元付款清单》第17项的215000元之中，不应再计算一遍
12010 | 4730 | 违法分包是指承包单位承包建设工程后，将其承包的部分建设工程分包给不具有施工资质的单位及个人施工的行为
12011 | 5696 | 可见分户验收是移交的条件，而原告庭审中提交证据中并无分户验收合格的证据
12012 | 6053 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题的解释》第二十一条关于“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”的规定，建工集团与盈嘉公司应当适用中标备案的《建设工程施工合同》作为结算案涉工程价款的根据，故盈嘉公司主张适用《附言》结算工程价款，对案涉工程总造价下浮8%，缺乏法律依据，本院不予支持
12013 | 3395 | 对发票，该发票虽然真实性无异议，但从原告的授权委托书来看，原告直接参与了劳务费的支付，从另一角度来证明原告系分包单位，或者是非法转包单位
12014 | 9266 | 1、原告于2008年4月25日前完成香江水上活动中心工程的自检工作，准备验收资料申请结构验收
12015 | 6038 | 待五年保修期满后，合浦昌林房地产公司在保修期满十五日内向广西廉凯公司退回上述20%质量保修金219699.14元，若合浦昌林房地产公司未按期退回，广西廉凯公司对质量保修金可以另案起诉
12016 | 5059 | 本院认为，首先，2010年8月2日原告中太公司与被告金孚公司签订的补充协议系招投标前所签订，因违反法律规定，被认定无效，故原告中太公司不能主张违约金
12017 | 11071 | 根据本案查明事实，本院对该4笔付款分别认定如下
12018 | 5912 | 被告亚太公司亦同意原告要求解除双方间建设工程施工合同及补充协议的诉请
12019 | 5919 | 1、原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同的效力问题，本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
12020 | 1176 | 原告对该鉴定意见书三性予以认可，对鉴定结论虽然总价存在差异，但是原告表示认可
12021 | 6560 | 原告金泰盛达公司要求被告方承担该公司申请诉讼保全过程中办理担保支出的保险费用，因为没有法律依据，本院不予支持
12022 | 6164 | 对报告的真实性没有异议
12023 | 6106 | 本院认为，证据10仅可以证明武汉远大电气制造有限公司与被告签订购销合同的事实，没有其他证明效力
12024 | 4546 | 故对原告要求被告承担“进度款逾期支付违约金”的诉讼请求，本院不予支持
12025 | 9063 | 1、寿县楚都御花园二期工程施工图、修改图纸及设计变更等技术文件中，除图纸中明确暂不施工部位及发包人指定的分包工程（详见总包合同附件6）以外的全部结构工程、初装工程、安装工程等及部分土方工程
12026 | 5498 | 这份证明上所谓杨景江签字因证人未到庭无法核实其真实性，对真实性、合法性均不予认可
12027 | 2956 | 双方在2013年11月23日对分包工程范围达成一致意见，并签署了书面文件，视为双方对案涉工程施工范围作了变更，且本院已经支持了楚湘公司主张的总承包服务费，而酒店合同是双方协商一致解除的，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司主张的可得利息损失不予支持
12028 | 4352 | 故对博源公司关于应按实际履行的非备案2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的可调价格为结算依据的主张，有事实依据，本院予以支持
12029 | 1345 | 在本案审理过程中，经大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行鉴定
12030 | 2639 | 而杨建飞本人也认为双方存在挂靠关系
12031 | 3559 | 但因外墙保温整改尚未完成，待该项费用实际发生后双方另行解决
12032 | 11022 | 5．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求能否成立
12033 | 10647 | ……
12034 | 1841 | 201256.2
12035 | 13076 | 本院认为，根据黄东与被告签订的《补充协议》，可以认定原、被告对层高进行过变更，原告主张补充协议中不计算费用的工程不包括地面增加部分，地面增加部分属于二次装修工程，但又未能提供地面增加工程部分联系单，其主张与客观常理不符，本院采信被告关于地面增加工程的抗辩意见，对原告要求被告支付4＃—7＃地面增加工程款项132744元的诉请不予支持
12036 | 9316 | 也不存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工和建设工程未进行招标或者中标无效的情形，故双方签订的《补充协议》不具备以上解释认定合同无效的条件
12037 | 9959 | ”，根据反诉原告所主张的增量工程签证单来看
12038 | 10283 | 被告认为这些工程原告均未施工
12039 | 554 | 2013年7月底，钱国木业公司对门卫室和车间二进行了部分使用
12040 | 12160 | 3、2015年7月30日，购房款抵工程款计1359610元
12041 | 4970 | 本案已经明确蒋大平与安泰公司系挂靠关系，案涉建设工程施工合同系借用资质名义下签订的
12042 | 623 | 16、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第118项，应当增加踢脚线、地砖等的工程量
12043 | 11178 | 叶城县金果小区1号楼建筑项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与结构6本、施工日志1本、给排水与采暖电气4本
12044 | 3051 | 被告丽贤公司对证据1的真实性、合法性、关联性均有异议，认为这项证据说明原告与被告建安公司是违法挂靠关系，该协议无效，原告不是本案的适格当事人
12045 | 5028 | 原告主张被告存在欺诈，未能提供证据证明，本院不予认定
12046 | 11512 | 本院认为，国都公司于本案工程除参与签订了一份《建设工程施工合同》用于报备外，将案涉工程完全交由国都广西分公司组织施工和管理，根据《中华人民共和国公司法》第十四条“公司可以设立分公司……分公司不具备法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，国都公司依法应对国都广西分公司的行为承担民事责任
12047 | 11270 | 原告与被告签订的案涉五份《建设工程施工合同》及三份《补充协议》的系双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，合同当事人按上述合同享有权利、履行义务
12048 | 9985 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”规定，上述劳务分包合同均属无效合同
12049 | 10016 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，中标无效的，建设工程施工合同无效，故本案原、被告签订的中标合同无效
12050 | 10380 | 被告人齐志尚到案后能够主动供述司法机关尚未掌握的部分同种受贿罪行，依法可酌情予以从轻处罚
12051 | 12518 | 2015年3月20日，韩艳林与钱克飞签订协议载明
12052 | 5719 | 合同约定，竣工验收支付相应的工程款条件未成就，依据先履行抗辩权，被告可以在条件成就时拒绝支付相应工程款
12053 | 5959 | 虽然双方对此后原告所交的410万元保证金在协议不能履行时如何处置未作明确约定，但原告对410万元系履约保证金的性质并无异议，在双方无特别约定的情况下，其处置应可适用双方此前签订的补充协议的约定
12054 | 6809 | “人民法院能够认定当事人名称或者姓名、标的和数量的，一般应当认定合同成立
12055 | 562 | 为证明己方主张，钱国木业公司向本院提供下列证据
12056 | 2123 | 20111129
12057 | 6470 | 被告优先无条件支付原告工程款至2亿元人民币（原按工程进度付款的约定取消），被告支付总工程款达到2亿元后，原、被告双方再进行工程阶段结算，对工程款差额进行找补
12058 | 1463 | 因此对被告（反诉原告）瑞海公司代为支付的消防工程款1010000元抵扣原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不认定
12059 | 2797 | 第一，关于海协公司行使撤销权的时间是否已超过一年除斥期间的问题
12060 | 4288 | ”的规定，建设工程施工合同虽然无效，但经竣工验收合格后，承包人仍然可以请求工程价款
12061 | 10080 | 原告方未进行招投程序而直接与被告签订《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》，必须进行招投标的建设工程而没有进行招投标，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项之规定，应认定该合同无效
12062 | 4917 | 本院认为，本案的争议在于融通公司是否负有直接向实际施工人蒋大平退还质保金的义务
12063 | 7967 | 1、原、被告签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是否有效，若有效，在履行合同过程中哪方违约
12064 | 4162 | 根据双方订立的合同时约定质量保证金为工程价款的3％，计人民币1010063.84元，法律规定质量保证期是两年，结止2014年12月1日，现己超过期限，应作为工程价款一并返还原告，但法律规定防水工程的质量保证期是五年，扣除防水工程价款人民币261162.61元的3％，即7834.88元
12065 | 4977 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第一款，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条的规定，判决如下
12066 | 8188 | 被告华强公司虽然将履约保证金转让给原告，但该转让行为发生在法院查封行为之后，且二被告之间就“山水圣邸”工程还存在其他涉诉纠纷，履约保证金是否具备返还条件在本案中无法查清，故对原告要求被告双强公司返还履约保证金及相应利息损失的诉请不予支持
12067 | 10295 | 四海公司表示2015年3月26日，其召集原、被告至现场取样，四海公司到达现场时，被告已完成8个点的取样工作，后进行测量，得出平均厚度为12cm
12068 | 1426 | 2016年6月23日分别为4#、5#楼出具《建设工程质量监督报告》，确认4#楼竣工验收时间为2015年11月24日，5#楼竣工验收时间为2016年1月6日，确认4#、5#楼工程质量合格，同意竣工验收备案 | 0
12069 | 8093 | 根据原告提供的工程联系单记载，富成公司与建工五建公司确认施工过程中因增加工程量或停工导致工期增加的天数合计为99天
12070 | 2834 | 本案的争议焦点有
12071 | 10301 | 本院认为，被告辩称双方之间的合同系闭口合同，设计图上又标有室外管道，按照常理，闭口价中应包含室外管道的造价，双方无需再另行约定，且庭审中被告也确认原告按图施工了排水管及消防管，故本院采信原告的主张，2013年3月4日的补充协议系对增加工程的约定，被告根据该协议向原告支付的50,000元亦不属本案系争工程的工程款，本案系争工程室外管道造价为178,017元
12072 | 255 | 被告反诉主张要求原告给付其维修费、损失费151万元，但被告提供的证据不足以证明与涉案工程有关，且原告不予认可，本院对被告该项主张不予支持
12073 | 3717 | 虽然涉案工程总造价是依据九龙公司和顺通公司签订的四份中标备案的《建设工程施工合同》以及双方于2010年2月5日以及2011年4月8日签订的两份《补充协议》所约定的计价标准计算出来的，但由于双方在本案诉讼之前已就涉案工程进行了结算且就结算的工程总造价数额予以了共同确认，所以该工程总造价的结算结果对双方当事人均具有约束力
12074 | 7364 | 整个工程经被告湛新公司按施工订单确认的不含税价款为7,185,558.6元（人民币，下同），按国家规定原告应上缴各类税款为316,883.13元，因而工程结算总价应为7，502,441,73元
12075 | 10304 | 综上，本案系争工程的造价为2,696,879元+83,826元+165,981元+589,747元+100,579元+59,096元+128,229元+178,017元=4,002,354元
12076 | 7209 | 3-27#~3-32#楼厨卫防水延期3天
12077 | 9161 | 第二，从合同签订角度分析，本案中，发包人在庭审中称签订合同时并不知道存在《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》，根据建设公司向程振国出具的授权委托书，作为发包人的置业公司完全有理由相信程振国的行为是代表建设公司的，而非其个人行为，故在签订《建设工程施工合同》时，置业公司是与建设公司发生意思表示一致的合意，两公司是合同的当事方，而非程振国个人，程振国也未在《建设工程施工合同》的乙方建设公司处签名
12078 | 12429 | ”双方当事人均不服一审判决，提出上诉，经肇庆市中级人民法院审理，作出2016粤12民终1520号民事判决书，判决
12079 | 5808 | 企业名称
12080 | 9013 | 2019年1月23日（以发包人下达的书面竣工通知时间为准）合同工期
12081 | 5057 | 涉案工程于2012年6月交付使用，原告中太公司主张，工程款的利息从2012年6月30日起至实际给付之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付，本院予以支持
12082 | 2215 | 20120120
12083 | 9153 | ”
12084 | 10427 | 达到交工条件后七日内支付工程总造价的15％
12085 | 7169 | 16#楼楼梯地坪延期3天
12086 | 3023 | 也不存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工和建设工程未进行招标或者中标无效的情形，故双方签订的《补充协议》不具备以上解释认定合同无效的条件
12087 | 3353 | 证据五、工程联系函时间为2013年5月26日，证明原告作为发包方因下雨要求被告下午停止施工
12088 | 12202 | 在无效的建设工程施工合同关系中，承包人同样会为建设工程支付工作人员的报酬和材料款等，甚至也已实际发生
12089 | 13084 | 因8＃楼仅存在地下结构工程，未建造地上楼层，故被告主张以建筑面积850元㎡的计算工程造价，无计算依据，本院不予采信
12090 | 3076 | 本案为建设工程施工合同纠纷，原告黄天友与被告建安公司签订《现场施工管理和目标管理责任协议书》约定原告挂靠被告建安公司，为华宇城项目的负责人
12091 | 4358 | （2）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款利息及工程质量保证金利息问题
12092 | 7894 | 关于合同的效力，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款规定
12093 | 9253 | 本院认为，原告与被告鲲鹏公司间的《聘请法律顾问合同》是双方真实意思的表示，亦未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原告请求被告鲲鹏公司给付诉讼代理服务费合理
12094 | 1417 | 2015年6月24日原告（反诉被告）长沙建工公司与被告（反诉原告）瑞海公司签订《补充协议》，双方协商同意将3#、4#、5#楼工程款分开单独进行结算
12095 | 10571 | 建筑面积约为13334平方米，结算时以实际面积为准
12096 | 4034 | 缺乏第二个生效要件，说明出借资质的夏溪公司和东建公司并没有签订建设工程施工合同的意思，或者说缺乏就建设特定工程而相互设定权利义务的意思，双方甚至没有实质性的缔约行为
12097 | 4741 | 2014年7月3日的《建设工程施工合同》合法有效，原告于2014年5月已经开始对涉案工程进行施工，且原告并非2014年12月26日《建设工程施工合同》及《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》的合同相对方，结合原、被告陈述，可以认定原告张学忠、王明与吉运公司实际履行的系2014年7月3日《建设工程施工合同》，原告主张依据2014年12月26日《建设工程施工合同》及《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》的约定来计算涉案工程价款不能成立，本院不予支持
12098 | 5606 | 被告外委的工程协议书可以证明，外委工程本应在2014年10月5日完成，但根本没有完成
12099 | 12144 | 宇元置业公司虽然认为在工程造价审核定案表上的盖章不是其真实意思表示，但并未提交充分的证据证明该事实主张，应承担举证不能的法律后果
12100 | 10795 | 因涉案工程先后签订的2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》、2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》、2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》等四份合同均无效，本案涉案工程价款应参照当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款
12101 | 7583 | 以860,616.27元为本金，自2012年6月20日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）三、被告大庆建筑安装集团有限责任公司对被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司的上述一、二项付款义务承担补充清偿责任
12102 | 4089 | 根据《中华人民共和国合同法》第113条第一款规定
12103 | 5401 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
12104 | 348 | 4,542平方米
12105 | 12841 | 3.外墙专用勾缝剂材料费即联系单57号，原告主张增加外墙专用勾缝剂材料费7.20元/平方即198,511元，经查，原告该项主张的依据为57号联系单，由于该联系单没有被告签字盖章，基于前述理由，本院不予支持
12106 | 1611 | 11,206.08
12107 | 10005 | 对詹永顺超出此诉讼请求外的其他诉讼请求，本院均不予支持
12108 | 1009 | 本院认为该招投标文件与原告提交的招投标文件有不同之处，在结合其他证据后综合评判
12109 | 1165 | 因本院确定该《建设工程施工合同》合法、有效，故本院采信凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司的计价依据
12110 | 11288 | 由于被告自认《重庆建设工程施工合同（2009年版）》系杨邦奎借用原告公司名义与被告签订，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项的规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同应为无效
12111 | 6116 | 证据14，被告认为由法院确认证据的效力，但被告不承担鉴定费
12112 | 6005 | 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果”的规定，广西廉凯公司对此应承担举证不能的法律后果
12113 | 8195 | 本院认为，被告祥恒公司具备讼争工程所要求的建筑施工资质，并通过招投标方式承建本案讼争工程，因此，被告祥恒公司与石狮第二幼儿园之间签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律的强制性规定，应认定合法有效
12114 | 6706 | 义银公司抗辩称系因文峰公司原因影响施工进度，从其提交的证据来看，因文峰公司提供的装修图纸未审图，安庆市质监站于2014年7月2日发出《工程质量监督检查意见书》，责令10#楼未经图审部分立即暂停施工，义银公司的抗辩理由部分成立 | 1
12115 | 10275 | 本院认为因有争议的工程为屋面厚保温棉，应按建筑图上标明的尺寸来计算工程款，故这部分的工程造价应再加上22,789元，共计为2,696,879元
12116 | 3425 | 对证据二十四联大证明真实性无异议，但该证明恰恰表明了原告方系非法转包单位，同时对是否返工的项目及应返工项目费用的多少，该证明无法证实
12117 | 8043 | 通用条款14.2，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任
12118 | 5579 | 外墙评估报告费应由被告自行承担且不应计算在工程款中
12119 | 11363 | 在此情况下，原告主张被告逾期完工，其应提供证据证明双方另行就工程的完工时间进行了明确的约定
12120 | 4324 | 本院认为，原告博源公司与被告益宁公司于2011年10月18日签订的《建设工程施工合同》系当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及招投标程序不违反法律法规的强制性规定，博源公司具有相应的建筑企业资质，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效
12121 | 9573 | 故财产保全担保费、律师费应由泰诚公司自行承担
12122 | 4143 | 作出了关于平泉县综合职业技术教育中心综合教学楼及附属工程造价鉴定报告和补充鉴定，实际工程造价总金额人民币33668794.60元
12123 | 6903 | 原告反诉辩称，一、原、被告双方于2008年8月2日签订的《建设工程施工合同》应为有效合同
12124 | 12719 | 本院认为，本案的争议焦点是原告的诉讼请求是否有事实和法律依据
12125 | 1104 | 关于被告提出的鉴定意见中技术签证部分只承认被告盖章的4份，其他48份因被告没有签字不予认可的辩解，本院认为，虽然其他48份技术签证中没有被告的签字盖章，但均加盖了监理公司的公章，监理公司作为受被告委托对工程进行控制的监督部门，其加盖公章的技术签证可以做为施工方最终结算的依据，故该项辩解不予采纳
12126 | 173 | 从上述事实来看，原告李小勇不具有承接建设工程的资质，其借用第三人长信建设有限公司的资质，与被告小溪塔卫生服务中心签订建设工程施工合同，符合“挂靠”的法律特征
12127 | 4343 | 备案合同条款中与本协议有冲突的部分，以本协议为准
12128 | 9547 | 该函载明的停工时间不在泰诚公司主张的停工期间，且停工不是甲方天马公司原因，与合同约定不符，故对工作联系函27号载明的1036205元不予认定
12129 | 10132 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司诉称，2012年5月5日原、被告签订工程施工合同，并于同年9月30日签订了工程施工补充协议，后该工程于2013年6月18日竣工并验收合格
12130 | 9710 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十条第（五）项的规定，认定无效
12131 | 3275 | 二、判决被告退还原告劳务分包合同中应干而未干工程消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护的劳务费80.9万元
12132 | 31 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
12133 | 10362 | 根据《中华人民共和国合同法》第八条、第五十二条第五项、第一百一十二条，《中华人民共和国婚姻法》第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百五十三条，参照《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十三条之规定，判决如下
12134 | 10435 | 其他工程材料由乙方自行采购
12135 | 8259 | 工程价款优先受偿权是《中华人民共和国合同法》第二百八十六条赋予建设工程施工方的一项法定优先权，目的是保障施工方能够及时取得工程款
12136 | 2842 | 8.上陵公司是否应当承担未按承诺支付楚湘公司材料款、农民工工资引起诉讼造成损失9058110元的问题
12137 | 4864 | 没有约定的，按照
12138 | 13059 | 本院认为，虽然被告与案外人黄东另行签订施工合同，但不影响原、被告之间合同的真实性，且原、被告签订的《建设工程施工合同》经过备案登记，故原告作为合同相对人向本院提起诉讼，其原告主体适格，对被告的辩称，本院不予采信
12139 | 4385 | 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
12140 | 7248 | 13153.05平方米，2450万元
12141 | 11485 | 综上所述，久环劳务公司要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，本院不予支持
12142 | 12143 | 2013年9月30日，宇元置业公司、衡洲建设公司和长城公司长沙办事处在签订的《协议书》中确认以2080元/㎡综合单价大包干为主要内容的计价方式，并还据此计算了已经发生的应收工程款和预期产生的工程款，总数近340000000元，与现已确认的工程款总数额较为接近
12143 | 231 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条
12144 | 4575 | 庭审中，本院依据容福公司的申请委托经摇号确定的鉴定机构湖北边际咨询有限责任公司就本案工程造价进行鉴定
12145 | 4244 | 关于原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题
12146 | 13051 | 施工验收完成，被告此时即已知道原告将涉案工程完工
12147 | 1342 | 以上为我公司出具的第二次结算审计意见稿，如各单位对其中内容有异议，请在收到报告七日以内书面形式回复我公司，我公司将对各方意见讨论研究后出具正式审计报告
12148 | 2941 | 楚湘公司认为其提供的变更诉讼请求证据5-2与上陵公司本诉第二组证据关于分包项目及金额是一致的，可以确定上陵公司分包项目的金额为33445233.57元，楚湘公司同时提交17份工作联系单欲证实其确实提供了总承包管理、协调和配合服务，其根据宁夏回族自治区建设工程造价计价依据《建设工程费用定额》的规定“总承包服务费是为了解决招标人进行专业工程发包，以及自行供应材料、设备，并需要总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务，进行施工现场管理时发生，并向总承包人支付的费用”，主张总承包服务费的计算标准为按分包的专业工程估算造价的3%-5%，故总承包服务费为1672261.68元（33445233.57元×5%）
12149 | 9036 | 楚都御花园二期工程计价表
12150 | 8613 | "该协议签订后，被告安澜公司依和解协议支付了原告后期收尾工程进度款10,313,274.04元，原告也依约向本院申请解除了对二被告的诉前财产保全措施
12151 | 844 | 综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、第三十条规定，判决如下
12152 | 3028 | 湖南捷超房地产开发有限公司要求瞿友生支付工期迟延的违约金13242000元的反诉请求，理由不成立，本院不予支持
12153 | 5382 | 该笔证据缺乏相关性不能证明延误工期，不具有真实性，是原告单方提供的证据
12154 | 5444 | 本协议的14页12.1（2），被告方在五天内没有提出任何意见，建筑行业工程竣工有一个3%质保金，作用是局部出现质量问题进行维修，提出以上三项意见和主体质量验收不矛盾但有冲突，在保修范围内
12155 | 874 | ”被告施工的水泥地面排水口普遍高于室内地面，地面不平积水，地面排水不畅，原告要求被告再打10公分，属于被告对于不合格工程采取补救措施
12156 | 5749 | 原告要求工期索赔，应提供监理签证及提供局部停工在关键线路上的证据
12157 | 10185 | 对被告提供的证据11，因照片无时间及地理标识，原告又不予认可，故本院亦不予确认
12158 | 8437 | 对被告东龙公司提交的证据
12159 | 6046 | 本案中，合浦昌林房地产公司已向祥浩工程造价咨询有限公司缴纳审核费15万元，该审核费依照前述约定应当由广西廉凯公司承担，故合浦昌林房地产公司主张由广西廉凯公司支付上述审核费15万元理据成立，本院予以支持
12160 | 3133 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12161 | 12858 | ”的要求，不能作为有效签证，经本院向鉴定机构的鉴定人员咨询，鉴定人员表示，其中的007-009号安装联系单所涉工程系荫蔽工程，工程量无法计算，鉴定小组几经讨论，决定不做，当时亦征求过原告意见，原告亦表示同意，故本院对原告的该项主张不予支持
12162 | 1201 | 1.水电费5641元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年4月27日，原告撤场时间为2015年4月11日，付款公司名称为德昌县凤翔市场有限责任公司，故本院不予确认
12163 | 3210 | 二原告系涉案工程的实际施工人，二被告签订的《建设工程施工合同》及被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》，上述合同关系到二原告的切身利益，均与二原告有利害关系，二原告有权提起诉讼，故原告的诉讼主体资格适格
12164 | 10878 | 由于建设工程施工合同的特殊性，合同履行的过程就是将劳动和建筑材料物化在建筑产品的过程
12165 | 9977 | 1、从2015年8月1日计算起，在一百五十天日历工期内，施工单位保证全部达到办公楼、综合楼、库房竣工，即工程全部完工……”可以看出双方对前期的工期延误互不追究，并约定2016年1月竣工
12166 | 10115 | 本院认为，原告请求确认君必达公司与垣发公司2017年6月17日签署的《君必达药业建筑施工总承包合同》及补充合同无效以及茂祥公司、王茂春2017年6月19日及2018年3月12日为主合同担保出具的两份《承诺书》无效的诉讼请求，本院已在（2018）吉05民初370号案件中做过评判，原告的起诉属重复诉讼
12167 | 12148 | （二）已付工程款数额
12168 | 6519 | 三、案涉工程造价如何确定？被告是否尚欠原告工程款？应付工程款的具体数额、利息损失如何确定？
12169 | 3635 | 8.针对原告认为依据001-019号安装联系单要求核增造价126021元的争议，经查实，上述19份联系单没有被告签字盖章，不能作为有效签证，本院对原告的该项争议不予支持
12170 | 7798 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条第五项的规定认定无效
12171 | 3657 | 结合本案事实，涉案工程于2015年4月24日通过验收
12172 | 4743 | 关于应从总工程款中扣除部分
12173 | 11401 | 综上，原告的本诉请求中要求被告赔偿因工程质量不合格造成的返修费用7241201.87元本院予以支持
12174 | 9261 | 原告和东郊农工商公司及贝迪克公司先后就同样的工程分别签订了内容大体一致的两份《建设工程施工合同》，但根据共同确认的后成立的与贝迪克公司的合同补充条款的约定，原告和东郊农工商公司之间的建设工程合同在原告和贝迪克公司之间的两份合同签订以后即“废止”，再结合其他履行情况的证据及之后形成的协议、函件等足以认定，原告和东郊农工商公司的合同已解除，原告向东郊农工商公司主张工程款缺乏依据，应予驳回
12175 | 2025 | 816316.2
12176 | 11586 | 原告冯继平按合同约定自行组织人力、物力垫资完成“水榭阳光”商住楼项目工程的施工建设项目，工程质量经验收为合格 | 0
12177 | 1468 | 刘礼生与被告（反诉原告）瑞海公司可以另案起诉
12178 | 10346 | 免烧标砖款49850元，西单元北阳台款42071.40元
12179 | 8667 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日"的规定，原告与被告安澜公司对付款时间没有明确约定，工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的229.5万元工程款利息的计算应从2015年1月21日起计算，原告主张从2013年1月1日开始计算利息，不予支持
12180 | 4984 | 合同第三部分第五十一条第一款约定“1.工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据
12181 | 11693 | 审理中，对于XX公司举证的XX公司对其增加工程量的签证部分，即1,576,110元，因原告XX公司表示另行主张而予以撤回的意见，系XX公司对其诉权的处分，本院予以准许
12182 | 12268 | 按照前述规定和分析，忠县人民医院作为发包人应当在尚未支付的工程款范围内直接向实际施工人陈兴元承担支付剩余工程款的义务
12183 | 11433 | 其次，《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条（第44页）规定“单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”、“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”
12184 | 7392 | 经庭审质证，被告大庆安装集团苏州分公司对原告提供的证据的真实性无异议，但认为，工程订单属于预算单
12185 | 7958 | 建安公司请求从起诉之日即2017年6月1日起算利息，因2016年6月1日签订的两份合同所涉工程的审核报告出具时间为2017年7月25日，应付欠款利息的起算点应为2017年8月9日，建安公司请求从2017年6月1日起算该部分工程欠款利息，不符合合同约定
12186 | 5064 | 故原告中太公司要求被告金孚公司退还工程质保金的主张，本院不予支持
12187 | 8079 | 发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%，工期顺延
12188 | 9634 | 关于《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》是否生效的问题，该协议约定了“本补充协议在以省三建公司借予发包人5000万元投入该工程施工后本补充协议即生效”的内容，从本案的情况来看，省三建公司确实未向鑫红光公司出借5000万元
12189 | 2172 | 19#5~10内墙抹灰
12190 | 9369 | 3#楼人防工程未竣工验收，也未交付和进行工程结算，应当自当事人首次提起诉讼之日即2017年1月6日起计算欠付工程款的利息
12191 | 8219 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条有关具有中标无效情形的施工合同无效的规定，本院认定原、被告就涉诉工程签订的《蓝湖郡项目蓝汐园48#-51#楼及地下车库建设工程施工总承包合同书》、《天津市建设工程施工合同》及《天津市建设工程施工合同第1次补充合同》无效
12192 | 8754 | ”
12193 | 13057 | 本案争议焦点为
12194 | 12834 | ”规定，本院认定被告应负70%的责任，其余损失应由原告自行承担，被告具体应承担的金额，结合原告提供的《工程造价咨询书》，本院认定为949,330.20元(1,356,186元*70%)
12195 | 3234 | 故王爱香要求贾国岭按照双方签订的建设工程施工合同偿付工程款缺乏事实依据及法律依据，本院不予支持
12196 | 1436 | 《湖南省建设工程施工合同》约定是按工程量清单按实结算，《补充协议》中约定上部主体工程按固定单价结算，两份协议分别是两种不同结算方法，并不是对应的补充关系，鉴定人出庭作证时也阐述了这一观点
12197 | 1352 | 1、大邦室外工程强夯
12198 | 11971 | 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
12199 | 6049 | 本案争议焦点为
12200 | 5664 | 而且这不是结算的前提条件，与竣工结算没有关系
12201 | 7979 | 8、《图纸会审补充》、《签证单》、《工程联系单》，拟证明工程在施工过程中存在多处设计变更及业主单位要求增加的工程量，工期理应顺延
12202 | 6712 | 至于10#备案迟延问题，文峰公司未提出明确的诉讼请求
12203 | 8453 | 赵凤玉2014年1月5日”处加盖有被告东龙公司印章
12204 | 7271 | 需贵司与上述单位签订的合同交付前我司已审核，且签订仅作资料归档不做其它用途需要
12205 | 267 | 《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同
12206 | 10330 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效
12207 | 10927 | 本院认为，根据查明的事实，案涉工程为依法必须进行招标的项目，汇都公司与地金公司在招标前就投标价格、投标方案等实际性内容进行谈判，签订了《工程施工意向协议书》，就施工主体、施工内容、工程价款等内容进行事先约定，意向将工程承包给地金公司进行施工，后地金公司顺利中标该工程
12208 | 1002 | 原告对证据的真实性有异议，质证称无法确认当事人亲自签字，是否是本案争议工程标段无法确定
12209 | 4908 | 综上所述，本院依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十六条第二款、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
12210 | 718 | 另外，对于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第2项、第15项总计价格14,947元，繁宝公司及钱国木业公司均认可属于总价中、应当予以扣除，本院予以准许
12211 | 10097 | 原告认为被告延误工期31.3个月，要求被告承担3130000元的工期延误违约金
12212 | 10888 | 故一建公司主张对其完成的涉案工程享有优先受偿权，符合法律规定，依法应予支持
12213 | 7027 | 反诉证据真实性、合法性均不予认可，系卉森公司单方制作，未经富丽公司盖章认可
12214 | 5400 | 原告所述增加损失没有现场监理单位签字也没有甲方工作人员签字，另外，龙门架进行水平运输是不违反合同约定，是自愿运输的，否则原告拆除谁也阻挡不了
12215 | 5406 | 甲方外委工程影响了工程总进度，供暖管网、消防等单项验收不影响工程主体验收的合法性
12216 | 10827 | 根据工程管理及安全的要求，闽中公司向自己承包的工程派遣工程管理人员，这是法律法规的明确要求
12217 | 12239 | 最高人民法院的相关生效法律文书以及人民法院出版社出版的《最高人民法院司法观点集成（第二版）》对本案中的相同或类似问题提出的一系列裁决规则，在现行法律对具体问题没有明确规定的前提下，对本案的审理应具有重大指导意义
12218 | 9278 | 一、山西六建海南分公司和山西六建是否应向新金伞公司支付工程款问题
12219 | 4372 | （一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | 0
12220 | 2550 | 另外，格瑞汀公司在民事起诉状中已经认可了潘国彬系涉案工程最后一手的承包人，并未涉及赵忠平施工的事实
12221 | 12634 | 由于双方对工程款已经做结算，故中宇公司否认欠付工程款的事实无法律依据，其应按照该结算数额向张冬支付工程款
12222 | 3347 | 3、协议第24条约定，施工验收由发包人即原告组织，在收到被告的完工报告后7天内进行验收
12223 | 4871 | 一、石门城建房产公司是否应向邓文年支付工程款及利息、是否应向邓文年返还工程履约保证金并支付利息、是否应向邓文年支付工程逾期损失
12224 | 976 | 证明双方签订的建筑合同已经备案，双方有固定的合同价款和工期等相关内容的约定
12225 | 6031 | （三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 | 0
12226 | 2920 | 第13笔2014年1月29日付王学明检测工程款41600元，该工程内容与楚湘公司无关，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，转账凭证也无法证实款项用途与楚湘公司工程相关，本院不予确认
12227 | 2544 | 首先，从实际施工人制度设立的目的看，它旨在保护农民工的合法权益
12228 | 1337 | 对不能达成一致的剩余问题，则交由双方认可的上级主管部门裁定，经裁定后的结果由湖南龙武工程项目管理有限公司出具正式报告，甲乙双方签字认可
12229 | 7822 | 屋面防水及保护层
12230 | 2805 | 第二，关于海协公司以二建公司存在欺诈为由，请求撤销其与二建公司签订的两份补充协议及相关联的《基建施工结算审核验证定案表》、《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》和《省二建公司基建工程决算单》中与上述应撤销的协议相关的造价协议是否成立的问题
12231 | 3244 | 原告河北省唐山市路南区人民法院民事判决书（2014）南民初字第403号原告唐山冠华制冷设备安装有限公司，住所地唐山市
12232 | 4678 | 5、从容福公司的部分施工依据来看，2014年10月16日，容福公司向嘉盛公司发出的《工程联系函》来看，容福公司仍然是按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定在施工和履行，《湖北省建设工程施工合同》并未有关于该函内容的约定
12233 | 4492 | 另外，益宁公司调取该证的目的是为了证明“案涉房屋在2015年6月2日验收合格且自2015年6月起陆续移交给业主”的待证事实，以此拟证明博源公司诉请的工程价款优先受偿权已超过法定期限
12234 | 439 | 3、第三次支付时间段为双方约定，所有工程全部竣工并验收合格后，五个工作日内甲方支付100万元给乙方
12235 | 7596 | 2.2008年1月1日签定的《合作协议》1份
12236 | 11850 | 2015/7/20
12237 | 6647 | （14）关于集中商业水电工程，义银公司提交的第二十五组证据真实、合法，鉴定机构据此调整，并无不当
12238 | 9571 | 因泰诚公司支付的保全担保费用、律师费用不属于违约后所必然发生的损失
12239 | 9023 | 合同价为按照合同约定完成承保范围内的全部工程，并承担质量保修责任的款项（其中包含国家规定由承包人方缴纳的各种税、费等） | 0
12240 | 7920 | 综上，被告于耀生尚欠原告嘉峪关市诚信劳务队工程款604232.24元，该款应由被告于耀生向原告偿付
12241 | 7955 | 关于利息起算时间问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付
12242 | 5347 | 由于工程面积增加、工程变更及甲方（被告）单方外委门窗等单项产生的配合费等因素，工程实际总造价为50010491.49元
12243 | 12690 | 因原告的违反合同的约定，故原告要求被告支付工程欠款利息、支付违约金、赔偿经济损失、返还履行合同保证金及保证金利息的诉讼请求，本院不予支持
12244 | 12266 | 3.从施工管理行为上看，案涉工程由陈兴元自主经营、自负盈亏、自担风险，其案涉工程的对外债权和债务均由陈兴元享有和承担
12245 | 6462 | 之后,双方为了办理建设工程合同备案及开工许可等有关手续的需要,对二标段工程进行了招投标程序,并于2008年7月20日签订了用于备案的二标段施工合同
12246 | 5642 | 被告出售楼房已经交付业主使用，根本不存在原告&quot;未交付工程&quot;问题
12247 | 11091 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付上述3笔合计为290万元，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除
12248 | 12389 | 对于顶楼阳台水倒灌、存在防水问题的主张，被告没有提供证据予以证明，且被告已经在顶楼阳台上加装了隔热铁栅遮阳板，可阻挡大部分的雨水
12249 | 6071 | 盈嘉公司虽然主张其为建工集团多垫付了电费17975.32元，但其并未提供充分证据证明，本院不予确认
12250 | 11038 | 双方约定
12251 | 6026 | 参照《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为 | 0
12252 | 1302 | 对于天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》，湖南四公司认为应以该报告作为认定本案工程造价的依据，大邦公司认为该报告不能作为认定本案工程造价的依据
12253 | 5439 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
12254 | 4922 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效
12255 | 9617 | 2.对于第41号至52号《技术、经济签证核定单》所涉及的费用1101248.7元的问题，鑫红光公司以没有甲方或者监理单位的签字为由不予认可，而省三建公司则认为，从2015年之后，鑫红光公司对于省建三公司送交的签证均拒绝签字，且一直没有回复
12256 | 11169 | ”本案中，根据查明事实，证明无论是按照涉案1号楼、2号楼、22号楼《建筑工程施工合同》专用条款第26条约定的“工程款（进度款）支付的方式和时间，还是按照《建筑工程施工合同补充协议》第四条约定工程款的支付方式，以及按照《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定工程进度款支付方式，证实被告喀什东方汇科公司均未按照《建筑工程施工合同》《建筑工程施工合同补充协议》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定的金额、方式、时间足额向喀什华厦公司支付工程进度款，足以证明被告喀什东方汇科公司是本案的根本违约方
12257 | 7201 | 13#、15#楼楼梯地坪延期13天
12258 | 12424 | 四、驳回被告肇庆市玖信置业发展有限公司要求撤销其与原告福建省惠东建筑工程有限公司于2013年11月30日签订的《建筑施工合同解除协议》第二条条款的反诉请求
12259 | 4115 | 对被告代理人的辨护意见，第三人为原告承包工程的代建单位，按照代建规定，代建单位是代建工程的项目法人，有独立承担民事责任的能力，且被告已经将3000万元的代建工程款拨付至第三人，因而，应判由第三人承担给付原告工程款的责任
12260 | 11569 | 2014年7月25日，涉案工程停工
12261 | 4400 | （1）关于二期工程造价鉴定问题
12262 | 1264 | 本院采信的工程造价鉴定金额为4000余万元，可以据此认定原告已超付涉案工程价款
12263 | 11072 | 第一笔
12264 | 11832 | 2015/2/12
12265 | 547 | 在监理公司出具施工联系单之前，繁宝公司就将施工资料、达到质量验收标准的相关资料给了钱国木业公司，钱国木业公司不愿意签收 | 0
12266 | 5343 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
12267 | 10807 | （五）关于吴东安垫资款利息应否由闽中公司、时空公司、南洋公司承担的问题
12268 | 5692 | 另外合同【4.4（2）】约定竣工合格后收到原告最后一份结算资料起60日内完成审核，原告在2016年10月11日诉讼中书面增加诉讼请求，并在10月18日庭审中明确增加请求的内容与决算有关
12269 | 6468 | 原告出于项目安全的考虑，与被告签订一份《补充协议》，被告承诺从2009年5月23日起，每笔销售收入的37.5%优先支付原告的工程款，并预留3000平方米的商业店面作为付款担保
12270 | 9717 | 原告请求被告向其支付工程款及利息，但其提供的证据不足以证实其事实主张，依法应当承担对其不利的法律后果
12271 | 4643 | 在本案所涉工程施工中，嘉盛公司、佐尔美公司对此向容福公司通过发函等方式对工程施工方案和内容进行变更
12272 | 10695 | 另查明，恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#建筑面积为14158.22平方米，A1值班室工程造价为323，114元，签证增加工程量造价为317，684元
12273 | 9733 | 对第1组证据的真实性、合法性、关联性予以认可，但是不完全认可被告的证明观点，在双方签订的合同约定承揽过程中，原告没有违反合同的约定，原告的行为没有违反双方约定的工期，因为原告是只做工，被告提供整栋房屋所需的原材料，被告不提供材料，原告就无法进行施工，原告为被告所承揽的业务属于质量合格，因为被告验收后用于经营性开设宾馆，原告为被告承揽的事项均没有存在质量问题，对第二组证据中的说明，在2015.2.13日以前原告向被告领取的预付款54万元我方予以认可 | 1
12274 | 10282 | 土建工程中的屋面140mm厚泡沫玻璃保温板、内墙乳胶漆、屋面钢构架、钢结构雨棚已按图施工完毕
12275 | 567 | 2、繁宝公司于2015年1月6日作出的技术核定单，主要内容为，根据建施屋顶平面图，五层外消防楼梯门顶上有1.5m×90cm砼雨篷没施工，现业主要求要施工完成
12276 | 8290 | 1、本院认为，涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》均属无效合同
12277 | 11232 | 《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》中对于“黑白合同”中如何结算工程价款亦有相关规定，即法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程，或者未规定必须进行招标的建设工程，但依法经过招标投标程序并进行了备案，当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据
12278 | 12549 | 虽然金泓公司称钱克飞于2014年5月25日离职，但是并无相应证据予以证明，本院对此观点不予采纳
12279 | 12200 | 法律规定建设工程价款优先受偿权，是以承包人的劳动已经物化在建筑物当中，而工程价款有相当部分是施工人员工资和其他劳务费用的事实为基础，是对承包人、特别施工人员利益的保护
12280 | 7945 | 建安公司依约进行施工，工程完工后，经验收合格，且双方已结算完毕并一致认可十五份《工程结算审核报告》的真实性，故本院确认案涉十五项工程的总造价为62,879,471.75元，应预留总价款5%的工程质量保证金为3,143,973.59元 | 0
12281 | 102 | 珠海市建筑规划设计研究院对此向消防支队出具回复为
12282 | 247 | 本案中，原告大远东公司按照被告盛川公司的要求为其安装冷库，安装完毕并经被告验收后原告将冷库交付给被告，原告完成了工作成果，且被告盛川公司已向原告支付了大部分报酬，符合承揽合同的特征，双方的承揽关系成立，原被告双方签订的《玉田县盛川农产品有限公司冷库设备采购及安装工程合同》，是双方的真实意思表示，合同依法成立并生效，双方均应按照合同的约定履行合同义务
12283 | 305 | 综上所述，南长城公司的诉讼请求、群洲公司的反诉请求部分成立
12284 | 7383 | 被告大庆安装集团公司未答辩且未提供相关证据
12285 | 698 | 以上事实，有原告(反诉被告)繁宝公司提供的上海市建设工程施工合同、工程补充协议书、施工联系单、施工单位工程联系单、关于上海崎丰纸制品厂工程事宜函、大锯基础单、新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表、收款凭证、证明、监理工程师说明、上海市房地产登记簿等，被告(反诉原告)钱国木业公司提供的付款凭证、未建工程告知单、分项、分部工程质量验收证明书、建设工程施工通知单、施工联系单、调解书、收条、承诺书、协议书、技术核定单、马士信的证人证言等，第三人崎丰厂提供的“关于同意上海崎丰纸制品厂罗泾镇5街坊79/3丘地块扩建厂房项目转让的批复”等，造价鉴定意见书及补充说明，及各方当事人当庭陈述等证据为证，经庭审质证，本院予以认定 | 0
12286 | 11400 | 被告虽提交了预（结）算书，但系单方结算，根据双方合同约定，被告应向原告交付质量符合约定的工程，并经验收合格、办理结算后，原告支付相应的工程款，而通过庭审查明，双方对结算等资料尚存争议，至今未办理结算，同时依据司法鉴定报告意见，被告承建的涉案工程质量不合格，其应当履行的合同主要义务即交付质量合格的工程尚未履行完毕，故支付工程款的条件尚不满足合同约定，被告暂无权就涉案工程的工程款向原告主张相关权利 | 1
12287 | 7887 | 综上，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下
12288 | 5012 | 三、原告主张质量整改损失是否有事实和法律依据 | 1
12289 | 7507 | 被告大庆安装集团公司未答辩且未提供相关证据
12290 | 10839 | 由于乙方（闽中公司）责任造成工程期限拖延的，按1万元/日罚款计算，款项从工程款中直接扣除
12291 | 3073 | 根据被告丽贤公司的鉴定申请，本院委托博文房地产评估造价集团有限公司对华宇城项目前期施工费用进行鉴定，2018年10月30日博文房地产评估造价集团有限公司完成委托鉴定并出具《华宇城工程前期施工费用造价鉴定报告》“京博鉴字（2018）GXGG第004号”
12292 | 12824 | ①土钉抗拔试验未做情况下进行土方开挖（设计规定试验锚杆的养护时间不得小于15天，时间未到）
12293 | 3038 | 在此情况下，中煤正辰公司主张合同内价款参照不同标准计算缺乏依据，本院不予采信，对于鉴定意见中合同内价款为22905864.96元本院依法予以认定
12294 | 6538 | 案涉工程竣工后，原、被告未能就工程价款结算达成一致协议，本案诉讼中，本院对案涉工程总造价进行了司法鉴定并作出了鉴定结论，原告在2015年1月13日第三次开庭审理中对该鉴定结论予以认可，被告对该鉴定结论虽有异议但不能提供足以反驳的相反证据，故该鉴定结论认定的工程总造价应作为双方工程款结算的依据，据此，可以确认被告的工程结算款付款义务已经明确，被告应从2015年1月14日起支付所欠工程款的利息
12295 | 4416 | 益宁公司提出的异议中并未就复印件和涉及的工程量提出异议，其只是就施工界面、材料作法等提出异议，鉴定机构也作了相应回复
12296 | 4236 | 关于双方争议的竣工日期应以哪份合同为准的问题，反诉原告认为应以第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期2013年9月30日为准，而反诉被告于2015年7月31日才将工程交付使用，已经构成延期交工
12297 | 3464 | 对证据二十一复印件不予质证，应属无效
12298 | 6495 | 原、被告在2008年4月8日签订的一、二标段的《建设工程施工承包补充协议书》是双方真实意思表示，且在施工中实际履行，故本案工程价款的结算应以该一、二标段的补充协议书为准
12299 | 5162 | 因此，即便如被告所述，其单位并未委托或指派该自称名为周开祥的人与原告签订建设工程施工合同，系该人私自加盖其单位公章后与原告签订该建设工程施工合同，但原告基于该人提供的上述资料，有理由相信该自称名为周开祥的人有代理被告单位对外签订该建设工程施工合同的权利，故该自称名为周开祥的人以被告名义与原告所签订的建设工程施工合同有效
12300 | 7474 | 法定代表人丁志刚，亚太区财务总监
12301 | 2713 | 由此，四原告的主张与张贺忠的陈述实际一致，可以确认四原告主张的人工费或劳务费用应由张贺忠本人支付，本院对四原告就此提出的诉讼请求予以支持
12302 | 8587 | 此竣工结算书为原告最终结算，如有其他费用产生，与被告安澜公司无关，由原告自行处理
12303 | 5976 | 综合双方的诉辩意见，本院归纳本案的争议焦点为
12304 | 6816 | 2016年7月31日之前返还150万元人民币
12305 | 10013 | 四、反诉原告泰隆公司主张反诉被告恒生源公司支付擅自停工违约金13282480.44元及因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元，应否支持
12306 | 6421 | 被告于2009年4月16日向原告送达B、C区块决算书，根据《建设工程施工合同》约定，原告最迟应于2009年6月16日向被告支付A、B、C区块联系单部分工程款，原告逾期未付，应按《建设工程施工合同》约定支付逾期利息
12307 | 1164 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题法律解释》第十六条“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的按照约定结算工程款”之规定，本院要求具有专门资质的凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司对案涉工程量的价款计算鉴定的依据文件材料作出说明，其计价方式主要是参照《建设工程施工合同》《建设工程量清单计价定额》、《会议纪要》、双方签证资料等证据来确定的，工程是双包合同，其材料费用是以合同的计价确认，再扣除代付材料费来计算的
12308 | 12376 | 《协议书》已被认定为无效，对奖金和滞纳金的约定亦归无效，对道隧公司的该诉讼请求，本院不予支持
12309 | 9844 | 同时，双方建设工程施工合同通用条款第33条“竣工结算”并未约定结算单位，仅在第33.6条约定，工程价款发生争议时，采取仲裁或起诉解决
12310 | 6653 | 其中，安装工程造价37382.7元+23514.46元+835220.2元=896117.36元，均计入集中商业及10#楼的造价，因此，集中商业及10#楼的造价为18467086.2元+2031060.95元+31727564.04元-266552.24元+25266757.75元+1251666.93元+145138.05元+4500.89元+60033.73元+219162.75元+203262.45元+761032.33元+896117.36元-（222979.87元+7891.26元）-（717481.85元-432934.4元）=80251412.61元
12311 | 8362 | 2、依据建设工程施工合同司法解释第二十六条的规定，喳西泰公司在欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任
12312 | 6125 | 证据12，被告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议，对证明目的第2点有异议，证据不能证明原告未能处理好施工现场导致被告不能正常施工，应综合补充条款来证明被告拟证明的对象，联系单基本有监理单位注明意见，要求是被告不能影响施工进度，不允许被告停工
12313 | 3736 | 结合九龙公司未按该补充协议第三条第㈥项的约定履行付款义务所拖欠工程款的情况，本院确定违约金的计算期间为
12314 | 6694 | 义银公司主张竣工验收合格后5天开始按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息，不违反法律规定，本院予以采纳
12315 | 1543 | 20101122
12316 | 9760 | 经质证，被告认为证人证言客观真实，能够证实原告做的工程存在质量问题，在原告退场后被告聘请工人以及原告的工人进行质量问题的整改 | 1
12317 | 7971 | 原告（反诉被告）针对本诉向法庭提供如下证据
12318 | 4521 | 同时证实，德江征美公司下属的施工队确实到德江建筑公司盖过章，法院也执行划走过德江建筑公司的款项，但事后德江征美公司的施工队已将该款支付给德江建筑公司
12319 | 5657 | 根据法律规定，具有交付档案法定责任的，不是鼎晟公司，而是建设单位飞翔公司
12320 | 7434 | 湛新公司认为，由于被告大庆安装集团苏州分公司未进行维修，故由其自行维修，经和大庆安装集团苏州分公司委托的李大弯同意，扣除了95,000元质保金
12321 | 8431 | 《借条》六份，被告东龙公司无异议，原告认为与其没有关系，与本案也没有关联性
12322 | 6483 | 按照《浙江省招标投标条例》第十三条第二款的规定，必须招标的项目应当公开招标
12323 | 5061 | 原告中太公司诉请要求，被告金孚公司退还质保金300万元问题
12324 | 11051 | 但是原告喀什华厦公司提供的由第三人董张、梁忠出具的《收条》，证明被告喀什东方汇科公司，于2018年12月11日收到涉案的1号楼、2号楼、22号楼的建设项目的竣工验收资料
12325 | 9192 | ”本案中，结合对建设公司提交的反诉证据认证，对此节诉请因相关证据缺乏合法性或关联性，不予支持
12326 | 7345 | 委托代理人程国政，大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司员工
12327 | 9492 | “发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同
12328 | 9213 | 综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十六条第一款、第二十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下
12329 | 5050 | 115482785元（72403㎡×1595元∕㎡）
12330 | 3719 | 在双方就涉案工程价款结算后，2013年5月17日被告九龙公司、花开富贵公司与原告顺通公司就工程尾款支付事项以及担保事项所签订的《支付工程尾款的补充协议》系三方当事人的真实意思表示，且不违反我国法律、法规的强制性规定，合法有效，九龙公司和花开富贵公司均应按此协议的约定履行各自的义务
12331 | 12420 | 该经本院（2015）肇鼎法民二初字第63号民事判决书，判决如下
12332 | 12090 | 工程款利息的计算则涉及计息基数、计息时间和利率标准问题
12333 | 9184 | 二、建设公司请求程振国履行竣工验收合同义务并交付涉案工程全部施工资料是否应予支持
12334 | 9401 | 承包人提交竣工结算书之日起28天内，发包人必须审核确认并对没有异议的部分扣除工程保修金后一次性给付承包人相应款项，对有异议的部分，发包人收到承包人提交结算书之日起38天内必须对清数或双方委托有资质审核机构审核并扣除保修金后一次性付给承包人所有工程款
12335 | 1291 | 二、第三人缪泽荣、梅端华与原告签订的《关于和汇长虹商务中心项目实际到位资金情况的核实说明》，确认原告实际支付给和汇长虹商务中心项目施工方的工程款为5176万元，应由被告对第三人该上述代理行为承担民事责任，即原告已向被告支付工程价款5176万元
12336 | 8018 | 对证据5，不予认可，该份证据的内容并未阐明建筑垃圾的清理责任不属于施工方，这个只是计价问题
12337 | 6239 | 根据前述有效证据和当事人的陈述，本院认定如下事实
12338 | 715 | 虽钱国木业公司申请马士信出庭作证，但其证言并不足以推翻繁宝公司的相关证据，故钱国木业公司要求扣除相关造价的主张，本院不予采信
12339 | 6076 | 4.案涉工程于2012年12月4日竣工验收合格，按照双方签订的《房屋建筑工程质量保修书》约定，截止目前除防水部分工程质保期限尚未届满外，其他工程质保期均已届满，又因案涉防水工程的质保金为73148.30元，故盈嘉公司应付建工集团工程欠款金额为20354435.31元（工程造价值58971963元－已付工程款38544379.39元－防水工程质保金73148.30元）
12340 | 3585 | 李坚古在本院指定期限内未对案涉工程的玻璃是否存在质量问题申请工程质量鉴定，亦未提供其他合法有效的证据证明案涉工程玻璃存在质量问题，应依法承担举证不能的责任 | 1
12341 | 3892 | 二被告关于双方既无支付利息的约定，也无具体付款时间的约定，不应支付利息的答辩意见，于法无据，本院不予采纳
12342 | 11763 | （二）以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算）
12343 | 1460 | （10）关于代付消防工程费用2030000元的问题，原告（反诉被告）长沙建工公司认可其中代付的金额为1020000元及向其支付的300000元，合计1320000元
12344 | 11649 | 2、关于工程款利息部分，根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，工程已实际交付的，为交付日
12345 | 1068 | 包含《建筑工程施工承包协议》的全部工程承包内容）
12346 | 6888 | 对有争议部分的第四项，砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元，本院认为，在“嵩景花园一标段竣工决算争议问题协调会”会议纪要中“砂、石膨胀系数如何解决”的问题属于暂缓解决问题，且双方在该会议纪要已签字认可，故该119513.19元本院暂不处理
12347 | 10210 | ”被告在承诺书左下方盖章，并注明
12348 | 4655 | 本案还查明，本案所涉工程施工期间，容福公司多次根据约定和工程进度向嘉盛公司和佐尔美公司请款工程款
12349 | 8627 | 被告天航公司就承建的海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程中的陆域回填部分的施工内容交由案外人中交一航局第五工程有限公司组织实施
12350 | 11585 | “水榭阳光”商住楼项目工程的施工责任主体，原告盐亭建安公司与业主委员会签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平个人也与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，双方均认可原告冯继平个人是该工程的实际施工人，被告胥志明是该工程的实际投资人
12351 | 12308 | ”国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括
12352 | 2862 | 3砂浆保护层造价116042.29元应否扣减的问题
12353 | 8189 | 原告要求被告赔偿承兑汇票贴现损失缺乏事实和法律依据，本院不予支持
12354 | 4311 | 关于原告要求被告广州市番禺区恒润实验学校对被告广东恒润华创实业发展有限公司前述所欠原告的债务承担连带清偿责任的主张，本院认为，由于2013年11月25日签订的《建设工程施工合同》中广州市番禺区恒润实验学校并非合同当事人，故涉诉工程的发包方仍应认定为广东恒润华创实业发展有限公司
12355 | 7912 | 当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销
12356 | 4118 | 二、关于《建设工程施工合同》的效力
12357 | 4878 | 邓文年认为其与石门第五建筑公司之间是一种内部承包合同关系的主张不能成立，本院不予采纳
12358 | 4289 | 本案中，原告白中华承建的秀水农贸市场制作安装工程经唐君术竣工验收，唐君术认为合格后与白中华进行结算，该工程总价款268026元，唐君术先行支付了110000元后现尚欠158026元，对于白中华请求支付所欠工程款的请求，依法应予支持
12359 | 5280 | 16、其他楼房建筑门窗物理性能检测报告，另外8栋楼的检测报告，检测报告施工单位不是原告，由于杨景江在施工过程中2015年5月29日安装玻璃窗，与送检日期不符，外委工程施工时间导致原告方竣工日期拖后，给原告方造成重大损失
12360 | 10064 | “民事主体可以通过代理人实施民事法律行为
12361 | 5429 | 到目前为止现场工作人员没有给我方反映消防不合格情况，现在我认为消防验收工程应由建设单位组织消防部门进行验收，而且应在单项验收之前或同步
12362 | 5528 | 《建设工程质量管理条例》第十六条第一款规定
12363 | 4493 | 因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
12364 | 6919 | 3、本案诉讼费、保全费等诉讼相关费用全部由卉森公司承担
12365 | 4830 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十八条“利息从应付工程价款之日计付
12366 | 11744 | 从新东阳公司提交工程进度款支付申请和日月新公司对工程进度款支付申请的批复情况，以及日月新公司向新东阳公司支付工程款情况等一系列事实行为，说明双方实际履行的内容包括了建设工程施工合同和补充协议约定的内容
12367 | 3672 | 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量
12368 | 1055 | 180元/㎡;3.外墙涂料
12369 | 2506 | 潘国彬在施工过程中，格瑞汀公司不断增加合同外的施工项目，导致潘国彬实际施工的工程量已经超过合同约定的工程量
12370 | 11355 | 但是借款借据均是由梁文才个人出具的，梁文才仅为被告的施工人员，负责管理，并没有证据显示梁文才可以代表被告收取工程款
12371 | 9622 | 3.鑫红光公司对于《东瑞金融中心工程结算审核报告书》自编15页、23页中关于混凝土保湿费用、土方外运费用提出异议后，同方咨询公司进行了书面回复，鑫红光公司未再对此提出异议，该部分涉及的金额本院不再进行审查
12372 | 754 | 一、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，支付原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司工程款2,685,792元
12373 | 5853 | 建筑安装工程结算规范
12374 | 6118 | 被告提供的证据1，原告对证据的真实性、合法性没有异议，对证据的证明目的有异议，认为
12375 | 10533 | 本案中河南建安公司对邓州市和谐大厦工程主体部分进行了施工，作为发包方邓州泰和公司理应对河南建安公司所施工部分工程款承担支付工程款责任
12376 | 6453 | 本院认为，证据三十四系被告自行罗列的付款清单，其证据效力等同于当事人陈述，在缺乏其他证据相佐证，且原告对此不予认可的情况下，不能证明被告主张的已付工程款数额
12377 | 11258 | 根据《最高人民法院<关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>》（以下简称《解释》）第一条的规定，承包人未取得建筑施工企业资质的，其签订的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定认定无效
12378 | 8165 | 涉案工程部分造价为159158356元，但对其中十一项作了说明，未列入鉴定报告中，对有争议部分，本院分析认定如下
12379 | 2824 | 若干问题的解释（一）》第二十六条“债权人行使撤销权所支付的律师代理费、差旅费等必要费用，由债务人负担
12380 | 7542 | 上述工程，被告湛新公司开具的行总价（不含税）为7,185,558.61元，湛新公司先后支付给被告大庆安装集团苏州分公司7,090,558.61元
12381 | 2949 | 根据楚湘公司提交的工作联系单，证实楚湘公司客观上按招标人上陵公司要求对分包的专业工程进行了总承包管理和协调，包括分包施工队未经楚湘公司同意使用粗砂12600元，等待外包的门窗、电梯施工等，但楚湘公司未根据招投标文件列出具体配合服务要求和内容，故对楚湘公司要求按第二种情形计算总承包服务费不予支持，本院按第一种情形计算总承包服务费
12382 | 11001 | 自本协议签订后，地金公司向汇都公，地金公司向汇都公司交付所承建工程已完成的资料司，由汇都公司自行组织验收，地金公司配合盖章，地金公司配合盖章司
12383 | 7459 | 以860,616.27元为本金，自2012年6月20日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）三、被告大庆建筑安装集团有限责任公司对被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司的上述一、二项付款义务承担补充清偿责任
12384 | 6200 | 综合原、被告的质证意见，本院对浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告认证如下
12385 | 7934 | 因被告为分段给付工程款，被告逾期给付的工程款也应分段计付利息
12386 | 8527 | 《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》、《关于请求调查核实洋浦神头港D区填海收尾工程测绘报告相关问题的函》、《关于洋浦神头港D区标高验收测量有关情况的复函》，用以共同证明原告提供的情况说明不真实、不合法，不能作为证明其完成工程量的证明材料，形式上和程序上存在造假，实质上也未经过测绘中心的正常审核和授权，不具备正规报告的真实性，不能作为土方量结算的依据
12387 | 4951 | 如前所述，挂靠关系中的挂靠人也属于实际施工人，但不适用该条规定亦能保护农民工的权益
12388 | 2568 | 2、鉴定人员在本院立案庭工作人员的组织、监督下，各方当事人共同对施工现场进行了勘验，均未对潘国彬施工工程量提出异议
12389 | 1524 | 原告认为双方有口头约定，工程款到后，按先后顺序应先支付基础款，从原告的申请支付进度款的申请表中，亦没有申请基础款（只有楼层进度款及楼层抹灰款），故可以推定，双方对基础工程款有口头约定的，从被告xx公司各支付款凭证中，仅支付“工程款”（用途）的注明，故本院认定，本案被告xx公司尚欠的7191192.89元系主体工程款项
12390 | 2739 | ”因此，本案《建设工程施工合同》及《补充协议》是否合法有效，关键在于该两协议是否存在法定无效的情形
12391 | 8128 | 8-10，面积45.95㎡
12392 | 8078 | 专用条款35.1，本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任
12393 | 8761 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果
12394 | 3601 | 原告主张采用两份合同无效，要求以《建设工程施工补充合同》作为案涉工程结算计价口径依据，并认为该补充合同的订立时间早于《建设工程施工合同》
12395 | 9264 | 本案争议的关键问题在于，原告现在主张剩余工程款是否符合双方约定及法律规定
12396 | 4956 | 该事实足以表明安泰公司向融通公司表明了实际承包人系蒋大平，虽然冠以“内部承包人”名号，但也间接表明了蒋大平才是实际承包人
12397 | 4763 | 各方没有争议的已付款为11532298.06元
12398 | 13018 | 二、关于被告是否应向原告支付工程款13441505元的问题
12399 | 9968 | 9、工程签证单034，建设单位签署意见“人工挖孔桩无需大中型机械设备，基础超深系与相邻周边周期延续施工，以上内容不予认可”10、工程签证单035，建设单位签署意见“抽水时间虚报量过大，且未及时向监理和建设单位报告签认，须与建设单位协商解决”
12400 | 10246 | 1、双方确认项目工程造价为2,674,090元(包括土建工程2,410,869元、网架工程144,676元、安装工程85,752元、技术核定单16,041元、变更签证单16,752元)
12401 | 2794 | 1、海协公司行使撤销权的时间是否已超过一年除斥期间
12402 | 5142 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12403 | 4297 | 对于被告贵州神华公司抗辩称其没有支付工程款的义务，请求依法驳回原告对神华公司的诉讼请求的辩驳，因无法律依据和证据支持，故其抗辩不成立，本院不予采纳
12404 | 8933 | 置业公司对真实性、合法性无异议
12405 | 1813 | 17栋8~11层内墙抹灰
12406 | 3151 | 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第三十三条、第一百一十九条、第一百二十三条，《最高人民法院关于适用
12407 | 8777 | 五、关于大豐置业反诉要求建工集团赔偿因拒不配合竣工验收手续造成的损失914165元的问题
12408 | 5658 | 法院依法调取的证据完全可以证明
12409 | 6786 | 涉案工程于2014年1、2月份停工，于2015年7月20日当事人协议解除合同时尚未竣工验收，构成工期延误
12410 | 9356 | 丁蔡俊作为没有建筑资质的实际施工人，应当按照《建设工程质量管理条例》第四十条规定的在最低保修期限内对已完工工程承担法定的保修责任 | 0
12411 | 2373 | 1458985.448
12412 | 1137 | （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
12413 | 12753 | 蔡鲸于2017年1月21日向雷磊私人账户汇款600,000元
12414 | 8637 | 对此事实双方均无争议，现原告主张被告安澜公司支付工程款229.50万元，予以支持
12415 | 4529 | 由于被告的工程项目并未违反国家的效力性强制性规定，因而其所持该辩解理由不能成立，本院不予支持
12416 | 12326 | 第三，鑫磊公司虽然是其中一份《建设工程施工合同》的施工人，但五台工业园管委会均是向道隧公司支付款项，与《协议书》中的收付款主体约定相符
12417 | 10874 | 一、被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？二、被告是否应当向原告支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？三、原告对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？四、被反诉人（原告）已完成工程的工程款的具体数额？五、被反诉人是否应当支付反诉人的经济损失？
12418 | 3024 | 综上所述，原告要求确认该《补充协议》无效的主张和请求，没有事实依据和法律依据，本院不予支持
12419 | 8136 | 经本院向建工五建公司进行意见征询，建工五建公司表示对评估结论没有异议，故本院审查后于2018年12月25日作出（2018）桂1024民初608号之一民事裁定书，裁定查封上述德保县桃源路南城时代广场一楼的34套商铺，解除对其他财产的保全措施
12420 | 2801 | （二）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权
12421 | 9158 | 而在借用资质（挂靠）签订建设工程施工合同的情况下，实际施工人是真实的缔约人，只是因为欠缺相应资质，为规避法律而借用资质与发包人签订建设工程施工合同
12422 | 7952 | 红博物产公司虽主张涉案工程存在质量问题，但未举示充分证据予以证实，故对其该项抗辩主张不予支持 | 1
12423 | 9569 | 泰诚公司享有优先受偿权的金额为16898320.2元+13181498.85元=30079819.05元
12424 | 2960 | 楚湘公司及其宁夏分公司未提交关于停工窝工损失的证据，故对该项诉讼请求，本院不予支持
12425 | 12978 | 2007年9月1日实施的《建筑业企业资质管理规定》第六条规定
12426 | 5213 | 经审查，2015年11月26日和12月15日原告向被告提供了纸制版和电子版的工程决算资料，被告已经签收
12427 | 12517 | 同意此付款方案，若不履行承诺，违约方必须按同期银行存款利息支付
12428 | 7516 | 经庭审质证，被告大庆安装集团苏州分公司对原告提供的证据的真实性无异议，但认为，工程订单属于预算单
12429 | 501 | 2、监理工程师说明、收条、图纸，证明28,630元及5,370元是另外增加的项目，不应该算在已付工程款中
12430 | 9348 | 丁蔡俊组织人员对上述工程进行施工，与千田公司形成了事实上的权利义务关系
12431 | 9708 | （二）全部或部分使用国有资金或者国家融资的项目
12432 | 11429 | ”故对其主张本院不予支持
12433 | 3710 | 该四份中标备案的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反我国法律法规的强制性规定，合法有效
12434 | 1677 | 3%
12435 | 3191 | 对于启航公司超出上述利息金额的付款主张，缺乏事实和法律依据，不予支持
12436 | 539 | 2014年12月4日，繁宝公司向上海银同监理工程有限公司发出施工单位工程联系单，内容为，崎丰厂的车间及门卫内外已全部涂抹涂刷，处理，修理好一遍，请验收
12437 | 3145 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12438 | 6154 | 证据21，原告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议
12439 | 1842 | 20110717
12440 | 1418 | 工程完工后，2015年8月25日由相关职能单位组织对3#楼进行竣工验收，分别是勘察单位湖南省资源规划勘测院，设计单位
12441 | 9002 | 反诉证据八系建设公司针对本诉举的证据八产生的费用，因建设公司针对本诉举的证据八不予采信，对此费用不予支持
12442 | 11379 | 综上，被告英迪维公司尚应向原告新兴沧公司支付编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所对应的工程款为8130103.78元，被告英迪维公司尚应向原告新兴沧公司支付编号为12-1028的《建设工程施工合同》所对应的工程款为6574006.14元
12443 | 234 | ”的规定，原告任波与被告上东新城公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，可按照中国人民银行同期同类贷款年利率为标准，以1322546.95元为基数，鉴于双方就工程价款结算标准、房屋价格下浮、房屋维修等后续问题产生纠纷，导致工程价款迟迟未能结算，本院酌定自起诉日2018年4月23日起计算至本判决确定的自动履行期限内的实际给付之日止
12444 | 4417 | 故在益宁公司未能提供充分有效证据推翻鉴定意见的情况下，其认为鉴定依据为复印件，以此为检材得出的鉴定意见不应采用的主张，本院不予支持
12445 | 12456 | 原告2010年在东泓新居施工的事实
12446 | 1672 | 400512.35
12447 | 6980 | 第一组
12448 | 1163 | 被告认为，应当按照《会议纪要》的约定和双方认质认价的材料价款按实际产生的费用为计价依据
12449 | 7759 | 2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方
12450 | 5104 | 依照上述有效证据并结合双方当事人的陈述，本院确认以下案件事实
12451 | 11778 | 对于701、1501、3001三套房屋，新东阳公司虽与案外人丹东来业建筑工程有限公司签署了抵房协议，拟将三套房屋转抵给案外人，但该房屋没有办理备案手续且被法院查封
12452 | 8152 | 本案中，富成公司提供的付款统计表、建工五建公司提供的收工程款对账表及“关于催付工程款函”的回复函能相互印证富成公司未及时足额支付工程进度款的事实，富成公司没有及时足额支付工程进度款已构成违约，对涉案工程延迟施工存在过错，不应由建工五建公司承担因此造成的工期延误产生的违约责任
12453 | 12294 | 但因双方没有约定具体的还款时间，也没提交具体的结算时间和工程交付时间，应当以双方认可的2017年12月6日在宁陵县住建局结算的时间作为依据，故原告主张的利息自2017年12月6日开始计算，计付标准依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12454 | 12609 | 故海安劳务公司以市场价对涉案工程进行结算，要求双楼建设公司给付工程款22277240.62元及利息的请求不能成立
12455 | 1365 | 综上，因为备案机关备案的合同系复印件，大邦公司提交的《湖南省建设工程施工合同》原件与备案合同复印件又不一致，故大邦公司主张本案应以备案合同作为结算工程价款的依据的事实依据不足
12456 | 4332 | 第四十六条第一款规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
12457 | 6904 | 二、被告要求原告支付拖欠的工程款13491826.79元及利息2199505元的反诉请求，因缺乏事实根据和法律依据不能成立
12458 | 4579 | 160488866.4元（158808866.40元＋1680000元）（可调单价）
12459 | 2559 | 另外，赋予发包人有权请求参照合同约定支付工程价款的权利，是平等保护合同双方当事人的需要
12460 | 8573 | 签约合同价
12461 | 2927 | 第23笔2014年8月12日付消防行政处罚款14551元，楚湘公司对于该款的真实性、合法性无异议，但关联性有异议，上陵公司仅在内部记账凭证中注明楚湘公司承担相应罚款金额，但并无证据证明该款项与楚湘公司有关联，本院不予确认
12462 | 11484 | 故久环劳务公司以市场价对涉案工程进行结算，要求双楼建设公司给付工程款31463108.18元及利息的请求不能成立
12463 | 6761 | 该汇款系真实发生，但没有注明款项用途，在当事人就付款用途未有约定的情形下，鑫马公司作为付款人，其就付款用途的意思表示更具有证明效力，除非收款人大经公司有相反证据足以推翻
12464 | 5153 | “因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持 | 1
12465 | 1458 | （8）2016年4月20日分别付钟弟佳消防器材13913元并未计入工程造价报告中的工程费用内，6300元原告（反诉被告）长沙建工公司提供了消防产品供货证明，被告（反诉原告）瑞海公司不能证明是合理支出费用，因此抵扣应支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款依据不足，本院不予支持
12466 | 9327 | 上述丁蔡俊实施原材料采购、建筑设备租赁劳务人员工资发放的行为足以证明丁蔡俊实施了涉案工程的施工行为
12467 | 3229 | 王爱香陈述的付款数额符合按照王爱香与长河置业有限公司签订的合同履行了16、17号楼的基础工程的付款义务这一事实
12468 | 9911 | 其次，应确认被告是否对涉案工程进行了部分施工
12469 | 3498 | 对证据十该证据主要是2013年8月2日由于监理单位总监不在场，总包单位技术质检人员不在成等其他原因，由唐山市建设工程质监站强行下令暂停施工，并要求整改，而该证据质监站进行了加注证明，内容为“复工通知单未发”也就意味着自2013年8月2日起，对工程的国家监管部门由于工程存在诸多问题被强只要求暂停施工，被告按照联大及质监站的要求在8月2日已经全面停工，在没有接到复工通知的情况下，原告强令被告继续施工，即便到了2013年10月5日被告完工时，质监站的复工令也未发出，被告是在违反法国家法律法规强制性规定的情况下强制性施工，其工期的顺延应是无限期，即便存在工期延误，责任也不是由被告引起的，故通过该证据表明被告不存在延期交付工程违约问题
12470 | 9190 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
12471 | 3416 | 对发票质证意见同上
12472 | 3646 | 据此计算，扣除已付进度款，被告在本案中应付的工程尾款为2709028元（137609028元-134900000元）
12473 | 2372 | 37732210.66
12474 | 12915 | 被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司对该证据虽有异议，但该结算单是被告项目部负责人马玉森所签，真实有效，本院予以采信
12475 | 8356 | 总造价确定以甲方和业主确认的结算价为准
12476 | 12552 | 协议中虽然没有明确相应款项的性质，但是从协议内容中的款项数额420000元以及原告自认收到钱克飞支付的工程款30000元，并结合庭审情况来看，该份协议实际上是双方对欠条中工程款支付约定的变更
12477 | 5963 | 原告要求被告返还保证金无事实和法律依据，本院不予支持
12478 | 13070 | 根据鉴定意见，4＃、5＃楼塑钢窗打胶部分费用为1731元，原、被告均无异议，本院予以确认并在工程价款中予以扣除
12479 | 11259 | 因原告楼应彪系自然人，并不具备建筑施工企业资质，故其与被告方元经济合作社、方元村村委会之间的事实建设工程施工合同关系依法应认定无效
12480 | 1156 | 一、关于原告四川省赛禹工程建设有限公司完成“德昌农贸市场综合楼主体工程”的工程量及价款的问题
12481 | 6383 | E区块雨污水管道是否为被告施工？原、被告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充条款（外网）》，2008年12月31日签订的《补充协议》，2009年5月26日签订的《承诺书》，均系双方真实意思表示，未违反法律、法规强制性规定，其效力本院予以确认，对合同双方具有约束力
12482 | 329 | 综上，繁宝公司起诉要求钱国木业公司支付拖欠的工程款3,458,279元，并按中国人民银行同期贷款利率计算，支付1,302,253元自2014年5月1日起至判决生效之日止的利息
12483 | 4041 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”的规定，确定李建南与东建公司之间的责任
12484 | 6181 | 当时双方发生争议的是A、B、C区块合同范围的价格，被告认为应当按照2008年12月底的18000000元确认工程款，不包括联系单和保修金
12485 | 11632 | 第三方施工进度的迟延，影响了原告二建公司工程进度及整体工程的验收，故被告智祥公司的该项抗辩，因理由不足，本院不予采纳
12486 | 2689 | 结合原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质签订的建设工程施工合同和原告夏炳泉借用被告创宇公司名义与刘玉代、陈千文签订的工程分包合同，应认定本案建设工程的实际施工人应为陈千文、刘玉代，原告夏炳泉仅仅为工程的违法分包人
12487 | 12111 | 2012年11月13日，宇元置业公司与衡洲建设公司经招投标程序签订了《湖南省建设工程施工合同》
12488 | 3252 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司诉被告唐山川凯劳务服务有限公司建设工程施工劳务分包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理
12489 | 3106 | 华宇城项目的施工义务实际由原告黄天友履行，原告要求被告建安公司承担连带责任没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持
12490 | 318 | 原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司(以下简称繁宝公司)诉被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司(以下简称钱国木业公司)建设工程合同纠纷一案，本院于2015年10月27日受理后，依法由审判员蒋梦娴独任审判，通知上海崎丰纸制品厂(以下简称崎丰厂)作为第三人参加诉讼，并公开开庭进行了审理，原告(反诉被告)繁宝公司的委托代理人蒋建军、邹甫文，被告(反诉原告)钱国木业公司的委托代理人杨钱国、丁云池，第三人崎丰厂的法定代表人徐刚到庭参加诉讼
12491 | 10359 | 关于原告请求的工期损失10万元，未提供相应的证据，本院不予支持
12492 | 5122 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款计息”之规定，被告王龙亮在欠条中向原告承诺按照月利率15‰支付利息，符合法律规定，因此原告要求被告支付利息的诉讼请求，具有事实和法律依据，依法应予以支持
12493 | 5491 | 恰恰证明被告方违约，外委工程拖延工期
12494 | 836 | 此外，智发酒业公司以永泰建筑公司未提供完整的内业资料，存在违约行为，无权主张违约金的答辩无事实和法律依据，本院不予采纳
12495 | 8844 | 本院认为，关于垫资一节，在建设工程施工合同、内部承包协议书中均未约定
12496 | 10712 | 尽管内部承包施工合同签订时没有进行招标，但是根据将乐县委、政府的要求为赶施工进度迎合省市领导的检查所签订了内部工程承包合同，由于该合同是在特殊情况下签订，但双方都按合同的要求进行了实际履行，因而建筑工程内部承包施工合同是合法有效的
12497 | 12988 | 中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的工程暂定价款为1656027.70元，而二被告签订的《消防工程施工合同》中约定的工程价款约人民币400万元整（按工程量决算为准）
12498 | 6328 | 1、截止2008年12月31日，乙方（新建水泥、下同）已完成了A、B、C区块市政及供电项目的施工，甲方（广丰建设、下同）拖欠乙方工程款12900000元整（不包括联系单及保修金），由于甲方无法按时支付，乙方同意甲方于2009年1月10日前支付10000000元整，2009年1月17日前支付2900000元整
12499 | 716 | 关于潘桥路厂房增加项目(安装工程)中的车间二外增加消防栓2,011元(后修正为车间二外增加消防管及阀门，造价修正为2,088元)，根据工程补充协议书，工程总价中已包含了工程室外消防设施施工费，故钱国木业公司表示相关造价不应当另行计算的主张，当予采纳
12500 | 3016 | 其次，即使双方所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，可根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程合同另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
12501 | 5598 | &quot;直到2014年7月29日，被告飞翔公司才办妥施工许可证，被告当庭对此事实予以承认
12502 | 8166 | （一）根据合同约定，施工单位在完成隐蔽工程施工后，应当通知发包方、监理方等进行验收，地下室防水工程属隐蔽工程，施工图设计说明上未说明地梁、承台要进行防水施工，原告未提供证据证实进行了防水施工，应承担举证不能的法律后果，故对该部分费用不予认定
12503 | 4299 | 本院认为，广东恒润华创实业发展有限公司将涉诉工程发包给广东省电白建筑工程总公司施工，并前后签订《建设工程施工合同》及五份补充协议，是双方的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，内容合法有效，对双方均具有法律约束力，当事人均应遵照履行
12504 | 1643 | 20110131
12505 | 248 | 原告大远东公司主张被告盛川公司向其支付欠付的工程款33.18万元，因原被告双方对被告应给付原告工程款321.68万元均予认可，且被告盛川公司已向原告大远东公司支付了工程款288.5万元，故原告该项主张本院应予支持
12506 | 5220 | 在我们向被告提供的联系单上均有原、被告双方签字
12507 | 3455 | 对证据十二是复印件不予质证，应属无效
12508 | 7846 | 不存在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
12509 | 8243 | 结合本案所涉的《还付工程款承诺书》中“几年来给贵公司造成经济损失30,000,000元”的记载，本院对被告提出的该30,000,000元与另案相关的抗辩意见不予采信
12510 | 10203 | 一、乙方必须保证按甲方的要求进行施工，工期按原合同可以顺延，双方予以确认，对于增加的及变更的工程，按签证单及变更图纸的实际工程量结算工程款
12511 | 12972 | 因优先受偿权的范围是承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出费用，不包括发包人违约所造成的损失，故来宝公司享有优先受偿权的范围不包括其主张的利息
12512 | 3670 | 原、被告对双方签订的施工总承包协议和建设工程施工合同的真实性均无异议，两份合同约定的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，原告具备建筑施工企业相应资质，且中标了该工程建设，两份合同均为有效合同，并应以主要约定了建设工程施工实质性内容，即施工总承包协议作为结算工程价款的根据
12513 | 3535 | 河北联合大学出具证明证实，该校是质检联查行／实／材停字第25号《工程暂停施工通知书》的签收人，但该校没有将该通知书下发给工程项目部及施工劳务队，也没有停止施工而是保持继续施工，边施工边整改
12514 | 11767 | 庭审中，原告新东阳公司同意扣减争议金额92,048.69元，即工程总价款为110,943,061.39元－92,048.69=110,851,012.7元
12515 | 8115 | 7-15，面积43.1㎡
12516 | 3537 | 对剩余工程的劳务，双方均应依照合同及补充协议的约定继续履行义务，但被告未能在合同约定期限内完成该工程，给原告造成损失，应按照双方签订的《协议书》承担违约责任
12517 | 8991 | 比如说，雇请保安的费用，实际上，是建设公司雇用了这些保安将程振国强行地赶出了施工现场，这里要求程振国还要为建设公司这样的违法行为买单！对于该几份证据的证明目的同样持有异议，假如建设公司为了完善相关工程支出了部分费用，也是由于建设公司单方的责任所导致的
12518 | 336 | 2、繁宝公司支付工程质量未达到一次性验收合格目标赔偿费140,184元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第3条，按合同总价7,009,179元的2%计算) | 1
12519 | 9999 | 劳务分包虽系建设工程施工的一部分，但劳务费的给付请求权却并非须以建设工程竣工验收为前提，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
12520 | 2581 | 根据《解释》第十三条、第十四条第三项的规定，格瑞汀公司已于2014年1月开始使用涉案工程，故应当视为涉案工程业经竣工验收合格，潘国彬要求支付工程款的条件已成就
12521 | 5370 | 甲方（被告）单方将门窗单项工程外委，也应在该区间内完成，否则甲方即构成违约
12522 | 918 | 被告质证认为作为施工方，原告租赁设备的时间与被告无关，且证据的真实性也无法认定
12523 | 9869 | 闽西宾馆另抗辩同源公司在（2016）闽0802民初2127号一案中所主张本案工程总造价为3378.698873万元，与本案所主张工程总造价相差甚远，该2127号案系同源公司撤回起诉且本案工程总造价的结论并未明确，因此，闽西宾馆的该抗辩主张，理由不能成立，本院不予采纳
12524 | 10848 | 现根据合同约定，工程已实际延期且南洋公司已就工程延期一事要求闽中公司承担责任，由于工期的延期是吴东安在施工过程中造成的，吴东安与闽中公司签订有合同，因而南洋公司对闽中公司工期延期的处罚理应由吴东安承担
12525 | 5851 | 查明，原、被告《协议》约定4.4工程结算
12526 | 7426 | 被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司约定合同固定总价3,678,667元
12527 | 6530 | 对于被告在2008年4月9日、2008年6月5日、2008年7月11日出具的3张收条总计800万元收款应否在被告已支付给原告的工程款中扣除的问题，本院已认定被告收取的800万元款项是由原告汇给施益花、吕泽法、金鹏驰的6笔汇款组成，原告主张该6笔汇款是被告作为建设单位向原告借支工程款，为规避企业间借贷和工程款支付的有关法律法规而采取的变通做法，本院认为原告的解释符合建设工程施工实践中的情况，具有相当的可信性，而且被告对于自己收取该800万元的理由无法做出合理的解释和说明，据此，本院认为在被告已支付给原告的工程款中应扣除该800万元
12528 | 1014 | 1.分水器和消火栓不是原告施工的，但是材料是原告提供的;2.找平层是原告做的，并完某某了防水;3.证人陈述的工程属于增加的工程，与本案无关
12529 | 12872 | 在建设工程施工合同无效的情况下，如工程经竣工验收合格，可以参照合同约定支付工程价款的时间作为发包人应付工程款的时间
12530 | 10363 | 本院认为，原告海达公司与被告农业服务中心签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》，主体适格，系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同
12531 | 3835 | 经原告和被告港洲文化公司双方协商确定，原告完成的观音山实际工程费为人民币2219634.58元，被告港洲文化公司并同意补偿原告机械停工及材料报废、人工补偿等费用人民币650000元整
12532 | 9211 | ”，结合案件事实，本案的发包人为丰都县城市建设资产经营有限责任公司，张晓锋、宋文明并没有主张该公司承担支付责任，且也没有举示该公司欠付工程款范围的证据，而是误将违法分包人长坪公司作为发包人列为被告，同时也没有举示证据证明长坪公司欠付刘忠明工程款范围的事实，长坪公司与张晓锋、宋文明之间也不存在合同关系，不属于合同相对人，综上，长坪公司对张晓锋、宋文明不应承担合同责任
12533 | 2130 | 1568980.5
12534 | 5043 | 原告中太公司要求对被告金孚公司提供的建设工程施工合同（合同价款为1亿元）及被告金孚公司提供的二份备案建设工程施工合同上加盖的中太公司印章、法人手章及法人签字真实性进行鉴定，因原告中太公司负责涉案项目的李春阳证实，在涉案工程中张玉是以原告中太公司名义与被告金孚公司签订合同，合同中加盖的是中太公司公章
12535 | 1371 | 依据大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行评估鉴定，根据鉴定报告书，本院对确定部分82526243.71元予以认定
12536 | 6536 | 本案中，作为原、被告工程价款结算依据的一、二标段补充协议书均已认定为无效，故不存在双方按照补充协议书的约定支付工程款的问题
12537 | 3843 | 由此约定可以看出，该工程是由被告港洲文化公司负责承建，原告提交的证据并不能证明三被告是合作开发的关系
12538 | 10904 | 万兴公司对高压旋喷桩工程量及质量以及安全文明施工费和建安劳保费的鉴定意见有异议，向本院提出重新鉴定的申请，但对这几项，其在鉴定过程中已经充分表明观点，在庭审后至今，万兴公司也没有就这几项异议提交新的证据，故本院对万兴公司提出的重新鉴定的申请不予准许 | 1
12539 | 1885 | 20110805
12540 | 11204 | 同时涉案合同属于无效合同，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条之规定，鲁中装备公司对工程价款的结算无权套取相关规费、无权获取利润，只能按施工成本结算工程价款，但鲁中装备公司与西北电缆公司在签订合同时约定的合同价款已包含了各类取费和工程利润，故本案应当对争议工程进行成本造价鉴定
12541 | 12476 | 对第三组证据的三性均不予认可，协议内容中所载的是三禄KTV项目的款项，与本案原告诉请的工程款无关，且协议内容自相矛盾
12542 | 12470 | 对第六组证据的三性均不予认可，系原告单方制作
12543 | 13039 | 由于原告提供的证据不能证明其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12544 | 4036 | 缺乏第三个生效要件，说明借用资质的实际施工人李建南与东建公司有签订建设工程施工合同的意思，或者说双方就建设特定工程而相互设定权力义务形成了合意，只是双方形成的意思表示违反了法律、行政法规的强制性规定，故不能得到法律认可的后果，不产生合同效力，但要产生《合同法》上的效力
12545 | 4206 | 观感质量评定为好，施工单位自评和监理单位核定工程质量等级均为合格，符合工程实际 | 0
12546 | 214 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12547 | 5699 | 三、被告认为到目前为止，本工程没有达到所有单体验收合格标准（合同【4.3（3）】，达到此标准，支付工程总价85%），而且不具备国家规定的竣工验收前提条件
12548 | 11243 | 当事人约定按照固定价结算工程款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持
12549 | 11731 | 本案新东阳公司与日月鑫公司签订的《建设工程施工合同》《补充协议》系当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及招投标程序不违反法律法规的强制性规定，新东阳公司具有相应的建筑企业资质，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效
12550 | 4383 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”
12551 | 12025 | 审理中，对于XX公司举证的XX公司对其增加工程量的签证部分，即1,576,110元，因原告XX公司表示另行主张而予以撤回的意见，系XX公司对其诉权的处分，本院予以准许
12552 | 11495 | “本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标
12553 | 12412 | 原告主张双方于2017年8月15日结算时已扣除该笔保险费用，但借据内容无法反映原告此主张，根据“谁主张谁举证”的原则，原告无法证明保险费已抵扣的事实，应承担举证不能的后果，故对被告主张原告返还保险费4000元的诉请，本院予以支持
12554 | 3664 | 一、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12555 | 12393 | 对于被告提出案涉工程未施工完毕，要求对案涉工程未施工的部分（四至六楼天花批荡工程、四至六楼楼梯扶手工程、五楼楼面批荡工程）进行工程造价进行鉴定，因案涉的工程双方已经结算，被告再行提出对未施工部分工程款进行抵扣的抗辩，本院不予采纳
12556 | 10459 | 2009年8月16日工程项目开工建设
12557 | 9387 | 原告提供的证据11、12拟证明的事实与本案工程现状不相符，不予认定
12558 | 1816 | 411955.56
12559 | 7355 | 大庆安装集团苏州分公司提起上诉，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉
12560 | 6041 | 双方于2018年3月24日签订的《协议书》重新约定了工程款的结算方式和审核费的分担，且签订协议后，广西廉凯公司依约向合浦昌林房地产公司出具结算书，合浦昌林房地产公司也委托祥浩工程造价咨询有限公司进行了审核，故该《协议书》是双方真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，应为合法有效
12561 | 6388 | 因此，原告的主张18000000元工程款中包括D区块7400000元设备款40%的预付款2900000元，显然不合理，本院不予采信
12562 | 12235 | 从该规定的内容来看，施工单位在竣工验收过程中的主要义务是在工程完工后，向建设单位提交工程竣工报告申请工程竣工验收，并在建设方的组织下，作为验收组的成员单位，负有汇报工程合同履约情况和在工程建设过程中执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及提供工程档案资料以供审阅，提供竣工验收备案所需的必要资料等协助义务
12563 | 12779 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
12564 | 6074 | 而建工集团主张按照长春市政府文件规定的水费收费标准（9元／㎡）和吉建造（2009）14号文件《2009年吉林省建设工程结算有关规定》第7条“采用商品混凝土的工程按每平方米建筑面积水消耗量0.35吨计算”的规定，结合案涉工程建筑面积（31627.99平方米）计算的施工水费99628.17元（9×0.35×31627.99）符合客观实际，本院予以确认
12565 | 7402 | 对于被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据，与本案无关联性
12566 | 2563 | 可见，法律对“已约定按照合同固定价进行结算工程价款，再要求鉴定并以鉴定价作为结算工程款依据”的观点持否定态度
12567 | 5942 | （2）原告在为被告亚太公司提供融资渠道后，还需帮助并确保被告亚太公司在约定期限实际借到相应数额的款项，而且若被告亚太公司向出借方支付的利率高于原告与被告亚太公司的约定时，原告还需承担该高出约定部分的利息
12568 | 10369 | 鉴于双方在《建设工程施工合同》约定的违约金过高，且双方均未能举证证明原告的实际损失，故本院酌情确定被告按照
12569 | 3988 | 对万特公司要求中色十二冶公司赔偿的为市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元
12570 | 7615 | 2008年12月5日前务必完成债权债务的各种分割手续，各项表必须签章确认等事实，说明被告违约等事实
12571 | 916 | 证明为了本案施工，原告租赁薛永生塔吊一台，租金为每月12000元，延期50天造成2万元损失
12572 | 2622 | 以上种种迹象表明，建诚奎屯分公司的代理权客观表象依据不充分，且在合同订立和履行过程中，潘国彬作为一名长期承包工程的实际施工人，并未谨慎地审查杨建飞是否具有代理权，遗漏了作为勤谨、理性的交易主体本来可以发现并予以核实的疑点，不能证实其善意无过失
12573 | 12092 | 各方当事人对应付工程款数额存在的争议，主要是对涉案数份合同的效力和工程款结算依据存在不同认识
12574 | 10205 | 工程款的5%作为保修金一年后支付
12575 | 10784 | 闽中公司认为，根据南洋公司与闽中公司所签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定
12576 | 8948 | 本院对该份证据真实性予以确认，但是根据合同相对性原则，该合同对程振国并无拘束力，系在程振国被解除授权之后，建设公司与置业公司之间达成的一致意思表示
12577 | 9776 | 2、质量要求乙方（原告）按照国家建筑条款进行施工
12578 | 6511 | 一标段合同约定工程款为40418000元，采用可调总价的方式，按照招标文件中的规定处理，后由双方补充协议约定为按94定额结算，二标段合同约定工程款为129746900元，采用固定价格（单价）的方式
12579 | 3858 | 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十三条规定
12580 | 3607 | 上述事实表明，被告早于招标前即确定由原告作为案涉工程施工单位
12581 | 12497 | 对第三人提交的第一组证据无异议，能够和原告提交的工程结算单相互印证
12582 | 8205 | 综上，原告李胜武的诉讼主张部分成立，本院依法予以支持
12583 | 9706 | 关于该合同的效力问题，《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款规定
12584 | 9458 | 由于原告联建公司起诉要求被告万辉公司支付其起诉前的逾期退还违约金为124600元，低于本院核算的数额，因此，本院认为，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金应以原告联建公司起诉请求的数额为准
12585 | 7944 | 本院认为，红博物产公司与建安公司就涉案15项工程所签订的15份《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，并不违反法律或者行政法规的效力性强制性规定，均为有效
12586 | 3756 | 顺通公司在本案中要求花开富贵公司履行该抵债承诺不能成立，本院依法不予支持
12587 | 10244 | 庭审中，鉴于原、被告对已完成工程造价持有争议，本院委托四海公司对上海市奉贤区奉城镇东街XXX号奉城影剧院翻建工程的造价进行司法鉴定
12588 | 12479 | 对第四组证据的真实性认可，关联性不予认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付，且工程结算单载明的内容与原告所述不符
12589 | 4810 | 关于原告主张的退还工程保证金160万元
12590 | 6370 | 本案审理过程中，经广丰建设申请，本院依法委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司对九龙一号室外工程进行工程造价鉴定
12591 | 7987 | 对证据8，真实性、合法性没有异议，但这些证据不能证实双方同意增加工期或工期顺延
12592 | 7436 | 本院认为，湛新公司没有证据证明曾通知大庆安装集团苏州分公司进行维修的依据，也没有自行维修花费的证据
12593 | 8323 | 武汉金鑫联鑫公司称签订的《内部承包协议》并未实际履行，其不是《内部承包协议》的责任主体的辩解理由不能成立，本院不予采信
12594 | 12227 | ”根据该规定，建筑工程在投入使用前，竣工验收应是法定的必经程序
12595 | 8704 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、一百一十三条之规定，判决如下
12596 | 5674 | 被告辩论意见
12597 | 3759 | 本院认为，案涉工程招投标之前，鼎元公司、暨阳公司即于2012年10月8日签订了一份《建设工程施工合同》，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，该《建设工程施工合同》应确认无效，以此相应双方在此合同基础上于2013年8月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》也应确认无效
12598 | 4565 | 根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百一十二条的规定，“对案外人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理
12599 | 12474 | 对原告提交的第一组证据无异议
12600 | 1113 | ”之规定，被告在未竣工验收的情况下，于2013年1月27日即投入使用，因此建设工程款的利息应从实际交付使用之日开始计算，故原告的该项诉讼请求应予以支持
12601 | 10420 | （3）工程造价计算依据包括建筑安装工程施工合同、投标文件、中标通知书、旎工图纸、设计变更、图纸会审纪要、现场签证、隐蔽验收记录、施工组织设计、政策性以实调整等
12602 | 9417 | 判令被告支付原告起诉后拖欠工程款的违约金，违约金以137781625元为基数，按每日万分之七计算，自原告起诉之日起计至人民法院生效判决规定的履行期限届满之日止
12603 | 13036 | 故对于原告要求被告支付工程款13441505元的诉讼请求，本院予以支持
12604 | 3082 | 《建设工程施工合同》约定的当事人是被告丽贤公司与建安公司，原告黄天友作为建安公司的代理人在合同上签字
12605 | 7433 | 争议焦点二，湛新公司扣除的95,000元质保金是否合理
12606 | 8288 | 对此，本院分别评述如下
12607 | 11984 | 日月鑫公司该项反诉请求成立，应予支持
12608 | 7994 | 对于原告（反诉被告）提供的证据1、2、3、4、5、7、8及被告（反诉原告）提供的证据1，该部分证据真实、合法，与本案有关联，本院予以采信作为认定案件事实的依据
12609 | 3681 | 被告提出工程价款中应扣除原告向第三方收取的总包服务费295752元，经庭审核对，在（2018）02鉴定意见兴业大厦项目部施工总包配合费明细表中列明，已交费295752元，鉴定机构备注为“经原、被告双方协商，考虑计取配合费需做工作内容的因素，已收取但未完成服务内容的也不退赔，完成部分分包服务工作但未计算总包服务费部分也不再计取
12610 | 12922 | 根据当事人的举证、质证及本院对上述证据的认证意见，本院确认事实如下，原告河南开宇建筑有限公司与被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司于2012年5月5日签订《建设工程施工合同》，合同法定代表人处签名为被告马玉森、并盖有被告公司公章，签订的《补充施工合同》中委托代理人处签名马玉森，盖有被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司公章，承包方盖有原告河南开宇建筑有限公司公章，法定代表人处签名邵思兵
12611 | 7997 | 1、《建设工程施工合同》，拟证明反诉原告与反诉被告就“南城时代广场项目”一期工程签订的《建设工程施工合同》已对工期、工程质量、工程款支付等做了明确约定及反诉被告违反合同约定未在约定的工期（2013年7月3日前）竣工、未支付水电费、未依约清理施工场地（占用二期用地施工），反诉被告应当承担违约责任
12612 | 3707 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下
12613 | 3241 | 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条关于“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程序以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决
12614 | 4653 | 11070240.45元（109390240.45元＋1680000元）（可调总价）
12615 | 2211 | 422,651.92
12616 | 9467 | 同时，因涉案工程已经竣工验收合格，故原告主张返还履约保证金3270000元，于法有据
12617 | 1957 | 5%
12618 | 5814 | 在本案诉讼中，原告鼎晟公司提出2015年工程决算书中规费出现笔误，应该是6.8%，却书写成1.8%
12619 | 6765 | 鉴于在诉讼过程中，大经公司同意以其中的800万元冲抵工程款的支付，该意思表示并不违反法律、行政法规的强制性规定，本院予以认可
12620 | 4952 | 因为前述分析认定挂靠中的实际施工人可以向发包人主张权利，这比该条规定实际施工人突破合同相对性向发包人主张权利更为直接，更为有利于保障农民工权益
12621 | 10723 | 吴东安认为，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》工程没有包括以下二部分
12622 | 11225 | 冶科纳米公司从办理房屋所有权属证明等自身利益考虑，对双方后签订的建设工程施工合同在行政主管机关予以备案登记，该行为体现了双方当事人的意思自治
12623 | 6973 | 4、拖欠农民工工资的原因是卉森公司未按时支付富丽公司工程进度款，并未实际产生社会影响，则第七项反诉请求不成立
12624 | 436 | 五、工程款支付方式
12625 | 9076 | 合同价为按照合同约定完成承保范围内的全部工程，并承担质量保修责任的款项（其中包含国家规定由承包人方缴纳的各种税、费等） | 0
12626 | 11268 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下
12627 | 2350 | 104,042.99
12628 | 4888 | 因此，本院认为石门城建房产公司在施工过程中变更施工规模的行为已变更了双方签订的《建设工程施工合同补充协议》所约定的施工范围，相应的工程结构、工程量、工程质量均发生了变更，对合同条款已进行了实质性变更，且双方对于变更施工规模后的工程价款如何结算未达成一致协议，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第二款“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款 | 0
12629 | 8639 | 原告在第2项诉讼请求中主张被告支付该部分工程款，予以支持
12630 | 3012 | 本案中，原、被告按相关合法程序办理完手续后，双方于2011年9月6日签订《建设工程施工合同》，又于2011年9月9日签订了该工程施工合同的《补充协议》
12631 | 7624 | 10.2009年1月8日金地花园回迁5＃、6＃楼工程预验会议纪要1份
12632 | 9317 | 综上所述，原告要求确认该《补充协议》无效的主张和请求，没有事实依据和法律依据，本院不予支持
12633 | 6725 | 文峰公司应支付义银公司东侧地下空间利用工程工程款5075656.35元，并自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权
12634 | 5937 | ②即便上述建设施工合同合法有效，但依据合同约定并不能确定具体的履行内容，或者说因被告亚太公司就合同所涉项目未设计制作施工图，更未向原告提供，致合同的工程项目内容实际是不确定的，从而直接导致合同事实上无法履行，而原告作为合同签订一方亦未尽到合理审慎的注意义务，其不能因此当然成为无过错方
12635 | 9340 | 丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案工程已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任
12636 | 12843 | 原告另主张石材幕墙工程总包配合费，经查实该分包工程由被告指定分包给江西省华美建筑装饰工程有限责任公司施工，且原告项目经理陶海良在该分包合同施工方一栏中签字，该分包合同中明确约定该工程的配合费应由施工单位与总包方结算
12637 | 11949 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条的规定“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用
12638 | 3663 | 本院认为，关于原告（反诉被告）中铁十七局集团建筑工程有限公司的本诉部分
12639 | 4214 | 变更价款810000元
12640 | 2584 | 格瑞汀公司认为有100万元工程未施工完成，因无相应证据予以证实，故本院不予采纳
12641 | 6855 | 故本院对原告该诉讼请求予以支持
12642 | 11120 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款（包干价含税）=28716000元-检测费16000元-喀什华厦公司替喀什东方汇科公司向案外人冉龙胜支付的290万元人工工资-喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金及利息2493649.50元-还借款本金及利息2332000元=20974350.50元
12643 | 11477 | 本院认为，虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格
12644 | 3259 | ”2013年10月5日，建设单位河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司及原告的项目部对河北联大8号宿办楼项目进行了验收，结论是
12645 | 5905 | 其中&quot;工程简要内容和合同约定完成情况
12646 | 5330 | 20、丽景家园小区工程结算资料，共7卷
12647 | 8811 | 明鑫公司、郝立民辩称该补充协议书未实际履行，但仅提交其向部分材料供应商支付款项的收据，且王建军认可明鑫公司代付部分材料款及劳务费的事实
12648 | 2598 | 如果再扣除税费，对潘国彬是不公平的
12649 | 175 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12650 | 540 | 上海银同监理有限公司在联系单上注明，以上25条存在问题已全部修复完毕，由甲方、乙方、监理单位一起抽查后正式交货竣工验收
12651 | 12913 | 对原告提供的证据一、二，被告对真实性无异议，本院认为内容真实、来源合法、符合证据"三性"，予以采信
12652 | 12277 | 综上所述，陈兴元要求俊鼎公司支付工程款及利息，忠县人民医院在欠付工程款范围内承担直接支付责任的理由成立，本院予以支持
12653 | 7518 | 原告邬毅和被告湛新公司对被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据均认为与本案无关联性
12654 | 4808 | 综上，被告欠付的工程款为1850932.66元（85958960元－20672156.48元－12956235.88元－459965元－44002542.78元－6017127.2元）
12655 | 9632 | 按基本费计取安全文明施工费，工程结算价为166815072.35元
12656 | 5062 | 本院认为，被告金孚公司抗辩称，在涉案工程中，并未扣除原告中太公司工程质保金
12657 | 9601 | 公安机关卷宗材料体现赵玉民负担的真石漆款项已经给付孔祥志，无法认定垫付真石漆款项的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
12658 | 10104 | 经审核，本院认为，被告提出的各种垫付费用名目繁多、时间不一，有的无支付凭证，有的凭证没有原件，大部分属于涉案工程的前期费用，与本案的工程款无关，小部分费用属于工程款已包含在鉴定的工程造价中，且被告提供的自行委托审计的《审计报告》，原告不予认可，但原告对上述垫付费用中被告垫付4台三菱电梯款的事实无异议
12659 | 11248 | 冶科纳米公司与隆盛翔公司签订的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，且隆盛翔公司具有相应的施工资质，故该合同应为合法有效
12660 | 5054 | 原告中太公司认可收到被告金孚公司支付工程款2291.5万元，但不能提供证据证实张玉、张旭及张磊收款与其无关
12661 | 12960 | 第一，关于精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息，双方2016年12月20日签订的解除建设工程施工合同协议书明确约定双方确认乙方已施工部分的工程款按人民币50939462.6元（含税金）结算
12662 | 10964 | 如到期汇都公司不能按本协议约定的期限支付工程款，应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失
12663 | 9434 | 二、关于本案工程已完工部分的工程款是多少以及被告万辉公司应否向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款及利息的问题
12664 | 1369 | 故本案应以双方于2011年7月18日签订的《建筑工程施工合同》作为结算工程款的依据
12665 | 9621 | 本院认为，不能因为鑫红光公司对其他没有建设单位和监理单位签字的签证单予以了认可，就据此推定省三建公司提供的没有建设单位和监理单位签字盖章的第41号至52号《技术、经济签证核定单》具有真实性，在鑫红光公司不认可的情况下，本院对此不予确认，该部分应扣减工程价款为1101248.7元
12666 | 158 | 因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任”之规定，人民法院在处理无效建设工程施工合同案件中，对于承包方能否请求发包方支付工程款的前提条件在于建设工程是否经验收合格或者经过修复后验收合格
12667 | 1231 | 已查明，生效判决确认的两份建设工程施工合同签订时间分别为2013年9月16日和2014年8月5日，且后一份建设工程施工合同为中标备案合同
12668 | 6746 | （二）关于涉案已完成工程造价的认定
12669 | 3615 | 根据前述分析，本院应将《建设工程施工补充合同》约定计价口径作为认定案涉工程价款的结算依据
12670 | 2671 | 证据三系二被告之间签订的解除合同的协议，且原告在庭审中亦认可二被告之间确已解除2012年6月22日签订的建设工程施工合同，该证据三与原告的陈述可以相互印证，故本院对证据三予以认定
12671 | 12765 | 关于被告是否存在延期施工的违约行为，以及在建设工程施工合同关系中，被告未向原告融资是否构成违约的问题
12672 | 3142 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12673 | 6411 | 原告尚应支付被告工程款3886551元，因此被告要求原告支付工程款4820044元，其合理部分理由正当，本院予以支持
12674 | 9863 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
12675 | 966 | 证明双方存在约定价款985元/平方米，而且该协议已经履行
12676 | 3741 | 以未付工程款4080万元（3015万元＋1065万元）为基数，从2013年10月1日计算至2013年10月30日
12677 | 6434 | 直到本案鉴定结论作出后，被告才对
12678 | 12063 | 本院认为，本案立案案由为建设工程合同纠纷，经审理应为建设工程分包合同纠纷，依照相关法律规定，本院具有管辖权
12679 | 12554 | 本院认为，钱克飞出具欠条及签订协议的行为应视为钱克飞代表金泓公司对差欠韩艳林工程款的确认，而非对其个人债务的确认
12680 | 10509 | 由于对票据的真实性及实际精况无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定
12681 | 3015 | 首先，原告未提供充分确凿的证据证实该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签
12682 | 2557 | 4、《解释》第二条规定的本意并不是赋予承包人选择参照合同约定或工程定额标准进行结算的权利，而是建设工程施工合同无效但经竣工验收合格时的折价补偿原则
12683 | 12230 | “建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
12684 | 5916 | 关于第一个争议问题需从以下几方面分别阐述，（一）原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同的效力
12685 | 120 | 关于工程审计是否包含诉讼中的鉴定审计约定不明，本案不宜视为已经审计，不宜将中城投公司实际完成的工程量再乘以80%计算
12686 | 6537 | 利息作为工程款的法定孳息，与当事人负有的付款义务同时产生，在工程款结算金额尚不确定的情况下，当事人的付款义务无从确定，也谈不上计算利息的问题
12687 | 5950 | 而事实上，原告却在所述的已知晓被告亚太公司不具备融资条件使其无法按约履行融资义务的情况下，不仅未要求被告亚太公司返还保证金，还在此后先后又向被告亚太公司缴纳保证金410万元，原告的陈述与其实际实施的行为相悖，或者说原告的行为不能证明其所述属实
12688 | 4448 | 博源公司依据无效合同主张违约金，没有法律依据，对其该部分诉讼请求，本院不予支持
12689 | 6429 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条，第九十四条，第九十七条，第一百零七条，第一百一十四条第一款和《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十条第一款，第十七条，第十八条之规定，判决如下
12690 | 2664 | 证据五中刘玉代提供的费用清单，由于该清单无签名，亦无被告方确认，无法认定其真实性，故本院不予认定
12691 | 4805 | 综上，已付款金额为44002542.78元（30705092.67元+13077450.11元+220000元）
12692 | 675 | 对于20，图纸中没有注明需要施工，故繁宝公司就没有做
12693 | 9309 | 其次，即使双方所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，可根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程合同另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
12694 | 2342 | 136,474.64
12695 | 2620 | 本案中，杨建飞利用伪造的建诚奎屯分公司印章，以建诚奎屯分公司的名义与潘国彬签订建设工程施工合同，其提供的付款凭证、《补充协议》、《协议》、《诉求申请》、《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》、工程草图等证据中均有杨建飞的亲笔签名，并未以建诚奎屯分公司的名义，也未加盖单位公章
12696 | 1293 | 故对原告提出的全部诉讼请求，本院予以部分支持
12697 | 9815 | 本案在审理过程中，为查清案件事实，经同源公司申请，2017年1月20日，本院依法委托福建兴诚建工程管理有限公司（以下简称兴诚建公司）对
12698 | 1440 | 当事人签订中标合同后，如果出现了变更合同的法定事由，双方协商一致后可以变更合同，但变更合同的内容，应当及时到有关部门备案，如果未到有关部门备案，就不能作为结算的依据
12699 | 1772 | 400512.35
12700 | 2968 | 十一、关于上陵公司及其青铜峡分公司主张的楚湘公司应向其开具发票的诉讼请求应否由法院调整的问题
12701 | 582 | 对于证据2，真实性无异议，相关施工费用已经在审价中予以扣除
12702 | 7560 | 本院认为，湛新公司没有证据证明曾通知大庆安装集团苏州分公司进行维修的依据，也没有自行维修花费的证据
12703 | 7677 | 27.收据193份（91张）
12704 | 11295 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12705 | 5154 | ”被告提出反诉，要求原告支付维修费，符合法律规定，依法应予支持
12706 | 4150 | 鉴定机关经原、被告及第三人确认后作出做补充鉴定，同时征求了被告意见，其过程合法，并无不当之处，因此，上述意见，本院不予采信
12707 | 7270 | 以上单位涉及的在本项目工程付款、欠款、合同过程中发生的争议、相关债务纠纷由我司负责处理与贵单位无关
12708 | 4090 | “当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失
12709 | 7989 | 1、2011年11月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》，拟证明原告(反诉被告)未依约履行乙方提交请款材料及提前开具发票的合同义务，系原告(反诉被告)在支付工程进度款的过程中存在违约行为，被告(反诉原告)并无任何违约行为
12710 | 126 | 双方2014年5月互相出具承诺书后，应视为双方对工程款支付作出了重新约定，双方达成了延期付款的协议，故对九洲公司主张的2014年5月之前，九洲公司部分未按照合同支付工程款的部分要求违约金的诉求本院不予支持
12711 | 5363 | 除第一次庭审时，原告向法庭提供的《丽景家园工程结算资料（2016年部分）》中所包含的国家建设工程工程量清单计价规范及总承包服务费计算标准外，原告所主张的配合费数额的计算符合国家标准
12712 | 4588 | 2、项目规模
12713 | 8427 | 故对原告陈鑫提交的《工程结算造价》一份，对其证明力本院依法不予采信
12714 | 3775 | 其次，鼎元公司、暨阳公司在2014年2月对桩基工程造价结算，依据也是2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》
12715 | 2735 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12716 | 3139 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12717 | 6108 | 本院综合证据11-13载明的内容，发现2010年7月20日浙江泛华工程监理有限公司出具的证明现场实际情况为
12718 | 6256 | 合同价款采用可变总价方式确定
12719 | 12674 | 2008年1月21日该工程招标代理机构湖南英邦工程建设咨询有限公司对原告发出的中标通知书，中标价格3972302.50元
12720 | 4962 | 因此，蒋大平直接向融通公司主张退还质保金（剩余工程款）也符合法律规定
12721 | 9233 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条、第十六条之规定，判决如下
12722 | 10184 | 对被告提供的证据10，因与本院所制作谈话笔录不相符合，故不予确认
12723 | 7134 | 5.同年12月20日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给吴远富班组
12724 | 3112 | 在施工过程中，因威达公司的土建资质不符合宝塔公司建设工程要求，原告、宝塔公司、中石化扬州分公司签订的《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议，威达公司将其与宝塔公司签订的《建设工程施工合同》的全部权利义务转移给中石化扬州分公司
12725 | 9825 | 3、2017年6月28日出具兴诚建鉴字【2017】第0628号《工程造价鉴定报告书》一份，鉴定意见为
12726 | 12918 | 对原告提供的证据五，因当事人原因未在规定时间交付相关材料，致鉴定机构无法鉴定，且不能够形成证据链条，故不予以采信
12727 | 12838 | ”的要求，且《建设工程施工补充合同》亦明确约定
12728 | 10901 | 对于不确定的第二、三项，即1#至166#高压旋喷桩双管法与单管法的造价差额
12729 | 10728 | 从闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程决算书可以看出
12730 | 250 | 因原被告双方合同约定冷库竣工日为2012年4月20日，但原告最终于2012年12月31日才将冷库交由被告验收并交付给被告，晚于合同约定的竣工日期，属逾期完工，原告的行为已经构成违约，应对被告盛川公司因其延期交付冷库给被告造成的损失承担赔偿责任
12731 | 10498 | 由于涉及合同争议，对合同争议的判定超出了本鉴定机构的执业范围，因此本鉴定报告暂按分包项目工程造价的4％计算，作为争议项单列，由法院裁定是否应计算配合费
12732 | 10020 | 原告主张应以中标合同计算工程价款，证据不足，本院不予支持
12733 | 10031 | 该以上签证施工项目虽然没有合同约定的被告授权人员的签字确认，但加盖有被告公章，故应计入原告施工工程款项
12734 | 7868 | 未完工程明细
12735 | 11851 | 11
12736 | 4526 | 公交客运有限公司辩称，双方签订《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》时，德江征美公司尚未取得建筑业企业资质，合同应为无效
12737 | 316 | 第三人上海崎丰纸制品厂，住所地上海市宝山区
12738 | 3917 | 对于原图纸范围内的工程争议部分造价4828178.49元，本院分析认定如下
12739 | 2644 | 根据《解释》第二十六条第二款关于“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
12740 | 8808 | 该《建设工程施工合同》补充协议书具备了建设工程承包合同施工范围、施工工期、施工质量、价款支付、材料供应等实质性内容，王建军与明鑫公司之间工程承包关系成立 | 0
12741 | 8710 | 2、关于1#-4#及8#楼钢材差价2759825.11元（599.64吨*4602.47），建工集团认为系其节约成本形成，应计入工程总造价，大豐置业不予认可
12742 | 9725 | 《施工合同》第四条第2款约定，该工程的工期为270天，但原告在2015年4月退场时仍未完成《施工合同》约定的所有工程内容，已严重超期
12743 | 9696 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
12744 | 5888 | 本院认为，原告鼎晟公司与被告飞翔公司2014年3月28日签订的《建设工程施工协议书》和2014年5月15日签订的《建设工程施工合同》,同时双方约定，当协议条款与合同中不一致之处，以协议为准，在庭审中，双方无异议，且不违反法律规定，本院依法确认成立并生效
12745 | 7485 | 原告邬毅诉称，被告大庆安装集团苏州分公司是被告大庆安装集团公司于2007年7月16日依法成立的分公司，被告大庆安装集团苏州分公司于2011年11月22日与被告湛新公司签订土建与机电施工总包合同，承包被告湛新公司发包的位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程，后被告大庆安装集团苏州分公司与原告于2012年1月4日签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，将该工程以包工包料的方式给原告个人进行施工和管理 | 0
12746 | 12693 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百三十一条第一款、第二百六十九条、第二百七十条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第十八条、第十九条、第二十二条之规定，判决如下
12747 | 1237 | 有鉴于此，原告请求解除其与被告之间建设工程施工合同关系，因案涉的两份建设工程施工合同及其补充文本违反法律、行政法规的禁止性规定归于无效，无效合同自始无效，对双方当事人不具有拘束力
12748 | 12181 | 宇元置业公司要求两原告返还其多支付的工程款1688860.45元的反诉请求，没有事实依据，应不予支持
12749 | 3881 | 且根据原告庭后提交的山东省潍坊市中级人民法院执行局加盖“”印章的调查笔录复印件，并经本院向该院执行局相关调查人核实，原告已于2017年8月18日在该院执行局会议室将其施工的涉案工程竣工验收所需资料交付被告佳华公司
12750 | 5581 | 工程质量保证金被告当庭承认仅向工程质量行政管理部门缴纳45万元，按照工程总造价的3%计算，尚有105万元未缴纳，被告应补缴，或者被告支付给原告，由原告向工程质量行政管理部门缴纳 | 0
12751 | 5974 | 对此，本院组织双方经过多次听证和询问后，最终确定以非备案合同即案涉2013年12月1日签订《建设工程施工合同》为双方实际履行的合同并以此为合同依据进行鉴定，且确定由广西廉凯公司预交鉴定费用
12752 | 5984 | （二）科技、教育、文化等项目
12753 | 4404 | 第一，关于工程造价鉴定的合同依据问题
12754 | 11997 | 本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由
12755 | 11614 | 1、关于《山西省建设工程施工合同》(2010年8月)的效力，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第三款规定
12756 | 10383 | 关于辩护人提出的2013年前的犯罪已经超过诉讼时效以及请托前收受的财物数额未超过一万元的应予扣减的辩护意见，本院认为，被告人齐志尚利用职务便利多次受贿，这些受贿行为属于连续状态，应从犯罪行为终了之日起以受贿的累计金额进行追诉，故辩护人的这一辩护意见，不予采纳
12757 | 11700 | 扣除已支付的工程款63,270,000元，XX公司应付工程款8,923,065.96元（不包含保修金）
12758 | 9115 | 2019年8月22日,建设公司称程振国自2019年7月3日起因擅自停工并试图抬高工程价款导致工程无法正常进行，协商未果，导致整个工程项目其他专项分包公司和发包人置业公司产生严重经济损失，更可能导致无法按期交房，引发群体事件
12759 | 4669 | 而根据查明的事实来看，双方于2012年6月5日签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》系双方当事人真实意思表示，且未违反相关法律法规，应合法有效
12760 | 697 | 繁宝公司对证人证言不予认可，马士信是钱国木业公司的员工，且对于当时的诸多细节已经不记得了
12761 | 8724 | 3、关于签证造价797115.41元的问题，因该部分签证没有建设单位盖章，且无法确认签证内容挖土方、倒运土方、铲除墙面及拆除等是否施工，现场无法核实，建工集团主张该部分造价证据不足，本院难以认定，该部分造价不应计入涉案工程总造价
12762 | 13097 | 因被告与黄东签订的合同中未作有关违约金事项的约定，故违约金部分本院不予支持，但根据黄东与被告签订的《建设工程施工合同》约定，“房产证办理完成后一个月内支付至总价的95%，余款在保修期满一年付2%，满两年付2%”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12763 | 3136 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12764 | 9909 | 首先，应确认原告的起诉是否已超过诉讼时效期间
12765 | 5420 | 被告为支持其辩驳意见向法庭出示如下证据
12766 | 12087 | 宇元置业公司关于衡洲建设公司一通分公司不是适格原告的诉讼主张不能成立，应不予采纳
12767 | 7745 | 三、回迁楼建设，甲方付现金400万元，其中刘凤友和李恩彪各150万元，孙珺100万元，互不负连带责任，孙珺的100万元以实物结算，多退少补
12768 | 5375 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
12769 | 1471 | 对于原告（反诉被告）长沙建工公司在质证意见中提出退还履约保证金的问题，因原告（反诉被告）长沙建工公司并出提出诉讼请求，本院不予处理
12770 | 6744 | 涉案工程虽非必须招标建设项目，然法律并不禁止当事人采取招投标的方式进行，但在招标、投标过程中仍应严格履行《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规的强制性规定
12771 | 4142 | 本案当事人在合同中没有确定价格，施工时又有变更、增加项目、各种签证，对价格没有达成一致意见，诉讼中，本院委托承德市宏伟工程造价咨询有限责任公司进行了鉴定，经过公开摇号，三方确认，共同举证、质证，现场实际勘测，鉴定单位听取三方的意见，进行三方确认
12772 | 3432 | 被告对原告当庭提交的证据的质证意见为
12773 | 12544 | ”原告韩艳林作为自然人，不可能具有相应的建筑资质，故韩艳林和金泓公司之间的建设工程施工合同无效
12774 | 10366 | 原、被告已于2001年9月12日就涉案工程进行结算，但被告至今未向原告支付工程余款81339元，其行为已构成违约，故原告诉请被告支付违约金，于法有据，本院予以支持
12775 | 11798 | 新东阳公司与日月鑫公司自2015年1月5日至2018年4月27日期间的进度款违约金具体计算如下
12776 | 6004 | 但在委托鉴定的过程中，广西廉凯公司拒绝缴纳鉴定费，导致该司法鉴定终止
12777 | 12880 | 故依据上述司法解释第十七条、第十八条的规定，被告应承担自2017年4月25日起至本判决确定付清日止按中国人民银行发布的同期同类银行贷款利率计算的利息，原告主张的起息时间不当，本院依法予以调整
12778 | 5016 | 对于争议焦点二，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第68条规定
12779 | 2542 | 虽然合同无效，但对合同内的工程潘国彬应参照合同约定主张工程价款，对合同外的工程应根据鉴定书确定，其理由如下
12780 | 8588 | 原告（乙方）与被告安澜公司（甲方）于2013年12月10日签订备忘录，双方就洋浦神头港区D区填海工程剩余部分施工事宜签订备忘录如下
12781 | 6639 | （7）关于工程量的异议，鉴定机构按照文峰公司签字确认的工程量计算，并无不当
12782 | 2688 | 本案中，原告夏炳泉虽借用被告创宇公司的资质签订建设工程施工合同，但之后即将合同约定的工程共60000平方米进行拆分后承包给刘玉代、陈千文各30000平方米，分包合同约定的工程施工内容、范围与前述建设工程施工合同内容一致，不同的仅仅是工程价款的数额，而刘玉代、陈千文系自然人，并不具备工程建设资质，因此应认定原告夏炳泉将工程违法分包给刘玉代、陈千文并非法赚取差价，该行为同样无效
12783 | 359 | 4、如达不到自报工期目标，每延误一天愿接受合同价的万分之二的违约金的处罚
12784 | 3186 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
12785 | 11483 | 碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式对涉案工程价款的进行结算，其要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，且久环劳务公司申请对涉案工程市场价进行鉴定，因其未提供必要的鉴定材料，亦被鉴定部门退回
12786 | 11668 | 另一方面，根据该房屋的桩基工程完成的时间已超过约定的开工时间，应予以顺延工期，同时，根据双方在2007年12月13日“工程例会”中认定的该房屋在上述时间已达九层的施工事实，显然是已超过了约定的结构施工至8层楼面的预售节点，故本院认定该号房屋未超过工期约定
12787 | 6740 | (一)关于涉案《建设工程施工合同》、《施工补充协议书》等合同的效力认定
12788 | 8736 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
12789 | 4524 | （二）关于被告公交客运公司与原告德江征美公司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是否为有效合同
12790 | 8372 | ”本案工程造价审计已于2016年5月27日完成，湖南六建公司扣留风险保证金无依据，应当返还给向武龙、刘吉安，否则构成不当得利
12791 | 1103 | 故延边明正工程招标造价咨询有限公司对原告实际施工的涉案工程造价出具的鉴定意见，程序合法，依据充分，本院予以采纳
12792 | 147 | 无效合同也不存在当事人请求人民法院予以法定解除的问题，因此，宏源彩钢厂请求解除双方签订的《工程施工合同》，没有法律依据，本院不予支持
12793 | 11685 | 三、关于XX公司应得工程价款的争议
12794 | 9650 | 而对于没有省建三公司出具借条的两笔款项，鑫红光公司没有证据证明是代省建三公司支付电费，本院对此不予确认
12795 | 11683 | 综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信
12796 | 5914 | 1、原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同、补充协议的效力，对原告要求解除合同及协议的请求应否支持
12797 | 7487 | 整个工程于2012年3月30日竣工验收合格，并由被告湛新公司投入使用
12798 | 3833 | 关于第一个争议焦点，本院认为，在合同履行中，由于被告港洲文化公司的原因，未向原告支付工程款，造成工程停工，被告港洲文化公司构成违约，应当承担违约责任
12799 | 10966 | 经本院前述认定的事实，《工程款付款协议书》为双方的最终结算，应以该协议书约定的应付款期限作为承担逾期还款责任的起始时间
12800 | 10150 | 且原告要求被告支付工程款的条件也未成就，双方约定等原告配合被告办理产证备案手续后再付清工程款余款，现原告未能提供竣工备案材料导致无法办理产证，故不同意支付剩余工程款
12801 | 9188 | 三、建设公司请求程振国赔偿擅自停工、被清场而导致建设公司产生的经济损失184.42万元是否应予支持
12802 | 5201 | 报告书是真实的，公章也是我单位的，工程主体大体验收了，对双方验收事实没有异议，还有部分楼房钥匙没有给付，已经有楼房出售，但相关竣工资料没有接收到，也不能证明档案资料已经交给城市档案馆
12803 | 10056 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、《中华人民共和国招投标法》第三条、第四十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》之规定，判决如下
12804 | 11290 | 此外，对被告提出要求追加重庆澄江建设（集团）有限公司南川分公司作为第三人参加诉讼的请求，与本案无关，本院依法不予准许
12805 | 9715 | ”本案建设工程未经竣工验收合格，因此，原告请求被告支付工程款无法律依据
12806 | 7154 | 本案合同履行中，从2014年11月8日至2017年1月10日期间，因工程基础资料移交、原施工单位质量不合格、设计修改或更改等原因，富丽公司以工作联系单、工程联络单、情况说明、函、报告、通知等方式，94次要求卉森公司尽快移交资料及对施工内容予以明确，具体日期如下 | 1
12807 | 6020 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理,没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，合浦昌林房地产公司未按期向广西廉凯公司支付全部工程价款，应向其支付逾期付款利息
12808 | 13073 | ④4＃—7＃楼面增加部分
12809 | 7316 | 本案富丽公司主张工程造价为29256.319509万元，卉森公司主张工程造价为22000万元，对此，双方均缺乏充分的证据予以支持
12810 | 4488 | 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
12811 | 775 | 本院采信中国建设银行股份有限公司湖州分行做出的2015［鉴］-01A鉴定报告，既涉诉工程实际完成工程量造价为79057193元，扣除被告已经支付的17000000元，被告尚拖欠原告工程款62057193元
12812 | 3209 | 被告中凯公司中标石家庄市城角庄旧村改造D组团1号楼项目工程后，被告中凯公司与二原告签订《工程项目内部经营合同》，将该工程转包给了二原告施工，被告中凯公司只收取二原告的管理费，被告中凯公司从被告德隆公司支取的工程款全部交给了二原告，二原告对该涉案工程组织人员进行了施工，该工程已经竣工，故本院对二原告系该涉案工程的实际施工人的事实予以确认
12813 | 9581 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12814 | 4270 | 上述情况证明原、被告在签约的过程中对开竣工日期无准确的约定，在履约的过程中对开竣工日期亦未严格规范执行，对此双方均存在疏忽大意的过失，各自应承担相应的责任
12815 | 11424 | ……
12816 | 11745 | 综上，补充协议是原告与被告基于合同履行时间、工程开竣工顺序等情况的变化对原合同条款进行的调整，应当作为认定双方权利和义务的依据
12817 | 9074 | 详见总包合同附件5
12818 | 10034 | 4、未有被告及监理单位确认的部分，合计金额为557970.08元，原告对此未提供有效证据证实其施工的事实，故该款项不应计入原告施工的工程款项
12819 | 6698 | 文峰公司主张义银公司就10#楼和集中商业工程存在工期延误和竣工验收备案迟延，应承担违约责任
12820 | 2783 | 另查明，海南省高级人民法院于2017年12月27日作出（2017）琼民终379号民事裁定书，认为经双方及监理单位签章的第07-08-006号《工程签证及计量报审表》载明的铺设钢筋之道路面积与现场铺设钢筋的道路实际面积差异巨大为由将案件发回重审
12821 | 9927 | 一、案涉工程款的计算应当采用哪一份施工合同，同时依据施工合同所作出的造价鉴定是否应当作为计价依据
12822 | 5706 | 依据《本合同12.1(3)》竣工验收合格15日内，原告应提供完整竣工资料给被告，而原告至今没有提供
12823 | 12073 | 本院认为，《竣工验收报告》体现是2015年5月7日通过工程竣工验收，但智发酒业公司与永泰建筑公司于2015年12月10日（即在竣工验收后）签订的《协议书》中，双方明确“消防工程因客观原因，目前尚未验收”，并约定上述工程“均尚未决算审核、最终以结算为准”，在庭审中，双方各自提供工程结算结论，且差距较大
12824 | 7526 | 对于被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据，与本案无关联性
12825 | 12468 | 对第四组证据的真实性认可，关联性不予认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付，且工程结算单载明的内容与原告所述不符
12826 | 5218 | 漏项工程是
12827 | 8066 | （2）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
12828 | 577 | 4、钱国木业公司(甲方)与沈有军等潘家宅村民(乙方)于2012年9月25日签订的协议书、沈有军出具承诺书等，协议书的主要内容为，甲方因扩建工程厂房的需要，经各级地方政府审核批准，准造所有手续合法齐备
12829 | 7847 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条第五项的规定认定无效
12830 | 3090 | 《建设工程施工合同》、《建筑工程劳务分包合同》被认定无效，黄天友支付给丽贤公司的200万元保证金应由丽贤公司退还
12831 | 8063 | 保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款
12832 | 6688 | 本案中尚无证据证实文峰公司系该建筑物的所有权人，因此，对义银公司主张就该工程折价或拍卖的价款优先受偿的请求，本院不予采纳
12833 | 3882 | 二被告关于本案不具备质量保修金返还条件的答辩意见，无事实及法律依据，本院不予采纳 | 0
12834 | 12610 | 综上所述，海安劳务公司要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，本院不予支持
12835 | 12163 | 4、宇元置业公司主张的“代付影院管理费”700000元、“代付华润管理费”500000元
12836 | 766 | 本院认为，被告不能按照合同约定及时支付工程款，致使原告不能正常施工，且被告也不能证明其有继续履约的能力
12837 | 6890 | 对有争议部分的第六项，认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元，本院认为，从原、被告双方出示的证据，本院对该部分费用无法认定，故该113917.44元本院暂不处理
12838 | 956 | 证明原、被告双方对承包协议已经履行，同时应当按照双方约定的价格进行工程款结算
12839 | 1407 | 临湘市金河社区何家组羊角塘，工程承包范围
12840 | 11010 | 综上所述，汇都公司与地金公司之间签订的《工程施工意向协议书》以及《建设工程施工合同》因违反法律的效力性强制性规定而无效，但并不影响当事人间结算和清理条款的效力
12841 | 8506 | 对被告白邑公司认为本案案由是建设工程施工合同纠纷，原告在被告东龙公司与被告白邑公司签订的《建设工程施工合同》中不是合同签约方，不具备原告的主体资格的抗辩主张，因被告白邑公司与被告东龙公司签订《建设工程施工合同》后，又与原告签订了《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，将姚安大酒店及西街小学片区城市综合体建设工程项目转包给原告施工，原告作为实际施工人，以发包人、转包人为被告起诉的，人民法院应当受理，故对被告白邑公司的该抗辩主张，本院依法不予支持
12842 | 4670 | 另根据施工过程来看,本院也认为，本案双方实际履行的合同为2012年6月5日签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》，具体理由评述如下
12843 | 5189 | &quot;本院认为，本组证据与本案具有关联性，被告认可房屋建筑工程竣工报告书1至10号楼的真实性
12844 | 3720 | 故本院对九龙公司反诉要求法院确认该份《支付工程尾款的补充协议》无效的请求不予支持
12845 | 12248 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定，认定无效
12846 | 8565 | 被告天航公司对两份调查笔录及相关材料的质证意见与被告安澜公司的质证意见相同
12847 | 5302 | 之后就按照施工的程序和图纸要求正常施工，竣工时间是2015年
12848 | 3218 | 本院认为，王爱香依据其与贾国岭之间签订的建设工程施工合同要求贾国岭偿付下欠基础工程款，贾国岭以双方的建设工程施工合同实际已经解除、涉案基础工程款已经由武城县长河置业有限公司按照王爱香与武城县长河置业有限公司签订的合同的约定付清为由，要求驳回王爱香的诉讼请求，故本案的争议焦点为
12849 | 282 | 关于群洲公司反诉主张的工程款及退还保证金的问题
12850 | 11299 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12851 | 10478 | 本院委托河南精诚工程造价咨询公司对河南建安公司施工项目的工程造价、分包项目配合费、材料保管费用进行司法鉴定，该公司于2015年6月1日作出精诚造价（2015）第131号鉴定报告......九、鉴定结果为
12852 | 7031 | 卉森公司对富丽公司举示的反诉证据发表以下质证意见
12853 | 3163 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12854 | 2990 | 在此情况下，中煤正辰公司主张对上述价款参照不同标准重新计算，缺乏依据，本院不予采信
12855 | 12017 | 三、关于XX公司应得工程价款的争议
12856 | 7722 | 原告质证，对金地花园5＃6＃回迁楼工程预验会议纪要本身没有异议，对证明的问题有异议，这个纪要并没有说验收合格，上面也载明了存在7个问题
12857 | 2246 | 12929827.03
12858 | 3345 | 由于原告不是工程的总承包方，且不具备承包的资质，该合同系无效合同
12859 | 9973 | 本院审查认为，原告在诉讼过程中虽提供了其他证据用以佐证，但因存争议减少部分，未经原、被告的签证确认，且鉴定机构对未计入减少的部分理由及依据进行了回复，为此无法核实真实性，故本院不予支持
12860 | 11422 | “建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收”
12861 | 4795 | （4）被告提交的2014年12月15日的付款100万元，原告没有确认也未否认，但有原告王明在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已经收到该款，故应当计入已付款中
12862 | 10103 | 被告反诉称在工程项目建设的过程中，应原告的要求，为原告垫付了工程建设所需的费用人民币4384,329.69元，应由原告支付
12863 | 9443 | 对原告联建公司超出上述工程款数额部分的诉讼请求，本院不予支持
12864 | 2498 | 签约合同价为4661840元
12865 | 9534 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”之规定，本案欠付工程款应付款之日应为泰诚公司起诉之日，利息起算时间为2018年11月19日
12866 | 11836 | 2015/2/12
12867 | 3409 | 对证据十四张建国的合同，对8号楼负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程不属于劳务分包工程，属于合同的变更，原告另行委托他人施工，与被告无关
12868 | 8308 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12869 | 6196 | 对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年11月4日出具的九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定报告的补充说明，原告质证认为
12870 | 1373 | 1、室外工程强夯，对鉴定机构参考强夯后地基承载力相同的的动力站的夯点间距得出的总造价2113439.59元本院予以认可
12871 | 9560 | 同时，重庆开源工程项目管理有限公司作出的司法鉴定意见书也无法对泰诚公司的撤场损失作出鉴定
12872 | 10054 | 关于焦点四、本院认为，双方签订的中标合同、标前合同均因违反法律的强制性规定，均系无效合同，合同中相应的违约条款亦为无效，故反诉原告泰隆公司主张反诉被告泰隆公司支付擅自停工违约金13282480.44元，于法无据，本院不予支持
12873 | 12713 | 关于二轻公司要求万合城公司排除妨碍，继续履行协议的诉讼请求，因二轻公司已于2015年3月退出施工工地，案外人已实际进行施工，二轻公司与万合城公司之间因矛盾无法解决，二者之间的协议已无继续履行的可能，故该诉讼请求本院不予支持
12874 | 11055 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司主张1号楼、2号楼、22号楼工程项目未经竣工验收，付款条件未成就的辩解理由不能成立
12875 | 9656 | ”当事人往往在建设工程施工合同中约定发包人扣留一定工程价款作为工程质量保证金（又称质量保修金），但扣留的前提是工程已经竣工验收合格 | 0
12876 | 2722 | 本院认为，本案原、被告签订的建筑施工合同及补充协议系系双方当事人的真实意思表示，没有违反国家法律的强制性规定，属合法、有效的合同，原、被告均应依约履行，但因被告的原因合同一直没有履行，现合同已无法履行，故依法应当解除
12877 | 8263 | 原告提出确认本案所涉工程款优先受偿权的主张，但是该主张并不符合有关司法解释和司法政策中关于行使优先受偿权的规定，本院对原告的该项诉讼请求在本案中无法支持
12878 | 12608 | 碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式对涉案工程价款的进行结算，其要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，且海安劳务公司申请对涉案工程市场价进行鉴定，因其未提供必要的鉴定材料，亦被鉴定部门退回
12879 | 11166 | 本案中，涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同》通用条款26.4约定
12880 | 4313 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下
12881 | 3079 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
12882 | 10886 | 关于争议焦点二，万兴公司是否应当向一建公司支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？本案中一建公司与万兴公司签订的《建设工程施工合同》及其补充协议均为无效合同，合同自始无效，一建公司明知该工程项目尚未经过招投标就与万兴公司签订了合同，自身存在过错，且在签订后又将涉案工程转包给没有任何建设工程施工资质的自然人彭美义，也不存在合同履行后可以获得的利益，故对一建公司要求万兴公司支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益4800000元的诉讼请求，本院不予支持
12883 | 10270 | 本院现依据司法鉴定意见书内容就工程造价进行逐一认定
12884 | 8320 | 本案中与向武龙、刘吉安签订的《内部承包协议》在首部载明的甲方为“武汉金鑫联鑫建筑工程有限公司”，尾部甲方代表由李波签字并加盖了武汉金鑫联鑫建筑工程有限公司的合同专用章
12885 | 12735 | 证据A3中，《融资协议》系被告华磊公司与蔡鲸、案外人文军之间的融资合同关系，与本案《建设工程施工合同》并不具有关联性，本院不予采信，而《股权质押合同》第十条已约定原告华磊公司通过质押公司股权担保其在《建设工程施工合同》中所负的义务，故《建设工程施工合同》、《股权质押合同》、《股权出质设立登记通知书》与本案具有关联性，本院予以采信
12886 | 8139 | 富成公司与建工五建公司签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是双方当事人真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，且双方均对合同效力无异议，故该合同合法有效，对双方当事人均具有法律约束力
12887 | 12228 | 虽然本案的施工合同无效，但合同当事人就竣工验收所负的法定义务不能免除
12888 | 8170 | （五）被告双强公司未提供证据证实马凳筋实际使用的材料与图纸及规范不符，故对该部分鉴定意见予以采信
12889 | 6722 | 因此，文峰公司主张义银公司延误集中商业楼的工期应承担违约责任的主张显然缺乏事实依据，本院不予采纳
12890 | 10520 | 由于目前委托方提交给我们的资料没有工程竣工验收报告，因此无法计算实际工期及工期奖罚的数额
12891 | 2918 | 第8笔2014年1月24日付唐效海防水工程款66094.79元，与上陵公司本诉第三组证据重复，楚湘公司不认可其真实性，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，无法证明款项用途与楚湘公司相关，本院不予确认
12892 | 2683 | 本案中，原告夏炳泉以被告创宇公司委托代理人的身份以被告创宇公司名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，合同签订后又与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，约定原告夏炳泉为张庄镇张庄并居点工程的经济责任人，承包范围为土建施工、水电安装、附属配套，合同价为6348万元（该合同价款于二被告之间签订的建设工程施工合同价款一致），并约定由原告夏炳泉包工包料、自负盈亏，而原告夏炳泉并非被告创宇公司职员，双方之间并不存在劳动关系或者聘用关系，且在施工中，被告创宇公司并不实际参与施工，因此应认定原告夏炳泉借用有建设工程施工资质的被告创宇公司的名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，该合同违反法律、行政法规的强制性规定，故合同无效
12893 | 2517 | “涉案合同有可能为无效合同，根据法律规定，无效合同不能获得比有效合同更多的利益，鉴定可能不会如你所愿，造成的损失应由本人承担
12894 | 5001 | 对于总承包合同第三部分第五十一条第一款中约定“工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据
12895 | 5088 | 原告主张合同不成立及重新签订《建设工程施工合同》的请求于法无据，本院不予支持
12896 | 5675 | 一、合同（没有特别说明指原告与被告于2014年3月28日签订的建筑工程施工协议书）约定付款时间节点及有关说明
12897 | 6243 | 施工图纸范围内的道路、广电、电信、自来水、雨污水、智能化等管道及窨井
12898 | 2586 | 本院认为，该款项的支付时间与《3883120元付款清单》第17项所记载的时间不一致，且潘国彬对此既未作出合理解释，也未提供证据予以证实，故53370元并未重复计算
12899 | 12540 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12900 | 4418 | 第三，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十三条规定“当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外
12901 | 12043 | 但从法人授权委托书、工程事务函告、建设工程施工劳务分包合同、协议、承诺书、有关会议纪要等证据证明的事实来看，建设工程施工合同及补充协议书所形成的合同当事人为原告川虹公司（发包人）与被告叶道强、蒋怀安（承包人），被告林涛仅是管理人员，不是涉案建设工程施工合同及补充协议书的当事人
12902 | 7022 | 第三组证据（39、40号）
12903 | 11124 | （1）关于原被告双方在履行涉案工程项目建设过程中，何方违约的问题
12904 | 11551 | 43127901.5元[49866286.21元（工程高值总造价）－3168699.17元（高值取费无争议的工程规费）－1633376.3元（高值取费无争议的工程税金）－32098.41元（高值取费有争议部分的工程规费）－15925.4（高值取费有争议部分的工程税金）－1888285.43元（高值取费利润）]
12905 | 10062 | 关于《项目内部承包责任合同》的法律关系定性，该合同的内容是原告代理四川龙达建设公司管理涉案工程过程中双方内部关于价款支付、责任承担、管理费收取等权利义务的约定，从合同中看不出四川龙达建设公司将涉案工程转包或分包给原告的情形，因此，原告以此合同为由认为其与四川龙达建设公司是转包或分包关系的理由，本院不予认可
12906 | 10881 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第二款第三项之规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
12907 | 10955 | 故汇都公司提出的该两笔款项不是其真实意思表示，在结算时存在差错、胁迫等理由既无相应证据证明，亦未在法定期限内提出撤销，本院不予采纳
12908 | 9614 | 本院组织当事人对审核报告书进行质证时，省三建公司完全认可报告结论，而鑫红光公司对《东瑞金融中心工程结算审核报告书》中对应的工程价款没有异议，只是认为是否应当支持存在部分异议
12909 | 4499 | 本案博源公司并未提供其按照本协议内容履行交付所有竣工验收资料的证据，其主张成伟公司承担担保责任没有事实依据，故对博源公司关于成伟公司对益宁公司的债务承担连带责任诉请，本院不予支持
12910 | 11743 | 第三，从双方的实际履行看，补充协议签订后，新东阳公司实际施工的是9、10、12、14号楼及地下室工程，并领取了同一本建筑工程施工许可证
12911 | 12015 | 综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信
12912 | 1457 | （7）2015年11月3日付孟献华转袁观武瓷砖款128520元，该笔付款系1#、2#楼项目产生的材料费用，且有1#、2#楼项目负责人袁观武出具的收条认可，因此该笔费用抵扣原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予认定
12913 | 3709 | 本院认为，被告九龙公司对涉案工程四个标段依法进行了招标，原告顺通公司参与投标并中标，之后双方就涉案工程签订了四份《建设工程施工合同》且均进行了备案
12914 | 4544 | 对合同约定是按“1、2、3、4号楼同时施工支付进度款”还是按“1、2、3、4号楼分别施工支付进度款”的问题，双方有争议，根据双方签订《合同》及《补充协议》的时间及相应内容，也难以判断，因而，应当认定双方约定不明
12915 | 4165 | 对于原告主张合同履行期间的垫资利息，因双方合同没有约定，本院不予支持
12916 | 12629 | ”原告张冬作为自然人，没有建筑资质，第三人亿金公司将中标工程分包给张冬个人的行为属于违法分包，导致建设工程施工合同无效
12917 | 11966 | ”本案中，案涉工程尚未竣工，而施工合同在本案诉讼中双方已约定解除并终止履行，应以2018年8月30日施工合同解除之日作为起算点
12918 | 11630 | 被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司逾期完工，应赔偿工期违约金1,280,000元
12919 | 12450 | 被告钱克飞于2014年5月25日出具欠条并承诺还款
12920 | 4135 | 因此，原告主张被告给付其工程款，符合法律规定，本院予以支持
12921 | 5552 | 被告所谓&quot;因技术资料原因未达到结算条件&quot;之说，纯属无视协议约定、无视事实和证据的无稽之谈
12922 | 4706 | 本院认为，根据双方签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定，本案存在工期延误、窝工的情形
12923 | 9941 | ”因本案中案涉工程的两份施工合同均经过了招投标程序，为此无法确定哪一份为中标合同
12924 | 12530 | 从原告提交的三份罚款通知书中可以看出，原告韩艳林在东泓新居住宅小区项目中进行了实际施工
12925 | 902 | 为保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款、第六十条、第六十二条、第八十三条第三款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项、第一百零七条、第二百八十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第十三条的规定，判决如下
12926 | 10748 | 在吴东安进驻工地之前，江世贵已经将地基处理好了，并且在南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》中约定工程承包范围为
12927 | 11273 | 鉴于被告对原告所主张的利息亦予以认可且原告主张的利息计付标准于法有据，故本院予以支持原告的该项诉讼请求
12928 | 9262 | 原告作为承包人与贝迪克公司签订的两份《建设工程施工合同》及后来签订的《补充协议》、《协议书》等均系该两方的真实意思表示，且内容不违法法律、行政法规的强制性规定，系有效合同
12929 | 11223 | 本院认为，本案的争议焦点问题是冶科纳米公司与隆盛翔公司于2012年6月14日签订的经过通州区建委备案的建设工程施工合同和双方于2012年5月20日签订的未经备案的建设工程施工合同，这两份合同中以哪份合同作为结算工程款的依据
12930 | 6802 | 依据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第二款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条第三项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第三条第二款、第二十一条、第二十二条规定，判决如下
12931 | 709 | 其次，虽然各方当事人对于工程总造价进行了明确约定，但由于实际施工过程中存在工程量的增减，故相应造价应予以增减
12932 | 6420 | 对于联系单部分工程款的利息，A、B、C、D四区块的联系单造价为1440110元，经原、被告核对的联系单中涉及D区块的联系单的工程款为144909.29元，即A、B、C区块联系单造价不少于1295200.71元
12933 | 12970 | "发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
12934 | 6022 | 关于逾期付款利息的起算时间,依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
12935 | 12550 | 在此前提下，由于建设工程施工合同的当事人是原告和第三人，故钱克飞作为金泓公司第二工程处的负责人出具欠条及签订协议的行为均应视为职务行为
12936 | 2845 | 11.上陵公司及其青铜峡分公司主张的楚湘公司应向其开具发票的诉讼请求应否由法院调整的问题
12937 | 6924 | 富丽公司在工程竣工验收合格后，及时向卉森公司交付了全部工程，该项目楼盘原卉森公司已经进行了商品房销售并向业主们进行了交房，部分业主已经入住使用了该房
12938 | 8712 | 双方当事人对鉴定单位确认的工程造价中的其他内容均认可，综上，本院确认该部分造价为136553137.17元（137711072.60－2759825.11＋1601889.68元）
12939 | 12205 | 最高人民法院在前述（2011）民一终字第62号汕头市建安（集团）公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷一案中亦确认了该裁判规则
12940 | 3948 | 审理期间，经组织双方核对，中色十二冶公司对《中色十二冶付款明细》中的8,725,853.43元不予认可，对中色十二冶公司不予认可的款项，本院分析认定如下
12941 | 3623 | 原告另主张石材幕墙工程总包配合费，经查实该分包工程由被告指定分包给江西省华美建筑装饰工程有限责任公司施工，且原告项目经理陶海良在该分包合同施工方一栏中签字，该分包合同中明确约定该工程的配合费应由施工单位与总包方结算
12942 | 12283 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12943 | 12792 | 此外，反诉原告并未提交有效证据证明其前期投入了2,338,317元
12944 | 8027 | 合同工期总日历天数580元
12945 | 3056 | 被告丽贤公司证据3有异议，认为这些项目并没有经过评估、鉴定，应以有关部门的鉴定结论为准
12946 | 6366 | 2、广丰建设单方面要求解除合同没有任何事实和法律依据，新建水泥严格履行了合同义务
12947 | 9291 | 山西六建海南分公司在工程结算后没有及时付清工程款，在接受新金伞公司多次催收过程中，均未提出异议，同时还确认了新金伞公司的催收行为
12948 | 6441 | 至于被告提出的鉴定结论多算了无效施工联系单上的工程量问题，本院将在认证被告举证的“2009年4月3日的会议纪要”（证据三十五）时再作具体阐述，此处不赘
12949 | 4985 | 均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同
12950 | 2535 | 综合本案案情、双方举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点主要在于
12951 | 10257 | 关于鉴定报告双方争议内容的第(3)、(4)项工程，系属于土建工程，原告应该施工的，但2013年6月18日竣工验收时还没有做，本来其公司不同意在竣工验收合格证明书上盖章的，但因为原、被告均同意未施工部分会在装修时一并施工，其公司才同意盖章，竣工验收后不久其就离开了工地，之后原告有无实际施工其不清楚
12952 | 1036 | 4.红砖
12953 | 4523 | 据此，公交客运有限公司所持“案涉工程系德江建筑工程公司承建”的辩解理由不能成立，对其要求追加德江建筑公司以及冉六梅为本案当事人的申请不予准许
12954 | 3388 | 对证据三真实性无异议，但对其证明目的有异议，即便原、被告双方的劳务合同有效，但对劳务工作完成的验收约定是由原告进行验收，而未约定由建设单位及监理单位及总承包方进行验收，故而2013年10月5日的验收情况与被告无关，同时该证据也表明施工单位是石家庄一建建设集团有限公司，而并非原告方
12955 | 9995 | 构成上述要件后，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
12956 | 3673 | 第二十二条，当事人按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持
12957 | 3340 | 证据二、河北联合大学2014年2月19日证明一份，证实该校是质检联查行／实／材停字第25号《工程暂停施工通知书》的签收人，但该校没有将该通知书下发给工程项目部及施工劳务队，也没有停止施工二十保持继续施工，边施工边整改
12958 | 810 | 根据双方于2018年4月26日的洽商记录记载被告南通公司收到工程款9,020,000.00元，庭审中，被告对收到工程款金额为9,020,000.00元无异议，但认为通河项目已付工程款为6,000,000.00元，其余3,020,000.00元为依兰项目给付工程款
12959 | 1398 | 湖南天翔工程造价咨询有限公司鉴定人员出庭接受询问，该鉴定人员当庭陈述湘天翔[2017]造字第F155号鉴定报告系按照备案合同《湖南省建设施工合同》为结算依据作出的评估报告，湘天翔[2017]造字第F216号评估报告系按照《补充协议》为结算依据制作的评估报告，但经庭审核实地下室部分的费率取费及工程量计算均未按《补充协议》约定计取费用
12960 | 2966 | 第三，上陵公司提交的证据不能证实其在质量保修期内就维修事项向楚湘公司履行了有效的通知义务 | 0
12961 | 5669 | 即使假如未验收，因被告已经当庭承认早已开始使用，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定
12962 | 8511 | 被告安澜公司提交的证据1《竣工结算书》，用以证明2012年12月底被告安澜公司与原告对洋浦神头港区D区填海工程结算，共同确认原告完成的所有工程量为2,870,000立方米，所有费用为51,395,000元，不存在遗漏了停工损失未结算的事实
12963 | 752 | 第四，关于钱国木业公司主张的住宿使用费，繁宝公司对此不予认可，钱国木业公司未能提供证据证明繁宝公司占有使用房屋的情况，亦未能提供证据证明繁宝公司与其曾有过关于住宿使用费的相关约定，故该项主张，缺乏事实与法律依据，不予准许
12964 | 4860 | 结合双方签订的《装修工程施工合同》，合同工程预算暂估价为5000000元，故现由于没有证据证明海伟公司欠付中林公司工程款，金陵公司应承担举证不能的不利后果，即本院不能确定海伟公司存在欠付工程款的事实
12965 | 2849 | 鉴定机构经过两次调整出具最终鉴定意见为楚湘公司完成的工程造价为207161243.52元（不含劳保基金6214837.30元），此部分为双方无争议工程造价，本院依法予以确认
12966 | 9853 | 因此，本案应确认闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为3010万元
12967 | 5743 | 庭审中，原告叙述，档案部门认为丽景家园工程档案合格，只是由于原告向档案部门释明，门窗的委托单位有误，才推延至今，原告庭审中叙述由其作为委托人，怕担责任，不符合常理，验收是否合格不是由委托人决定的，是由检验检测部门根据有关规范决定的
12968 | 396 | ……(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外
12969 | 193 | 因被告小溪塔卫生服务中心已向第三人长信建设有限公司支付工程款2630000元，则下欠工程款为1023836.88元，涉诉工程质保期满后未出现质量问题，被告小溪塔卫生服务中心应当向原告李小勇支付下欠的全部工程款 | 0
12970 | 7650 | 证明原告付供热费事实
12971 | 7741 | 2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归三原告所有
12972 | 263 | 南长城公司与群洲公司签订的案涉《建设工程施工合同》、《补充协议》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效
12973 | 9215 | 本院认为，原告和黎坪开发公司签订《建设工程施工合同》，为双方真实自愿的意思表示，且不违反法律的强制性规定，应具有法律效力
12974 | 1300 | 双方针对鉴定分别提交了相关材料，本院依法组织双方就鉴定资料进行质证后移交湖南天鉴工程项目管理有限公司
12975 | 8633 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条"承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效"的规定，原告与被告安澜公司之间口头达成的建设工程施工合同无效
12976 | 8809 | 3.从合同履行看，王建军向鉴定机构提交了图纸设计变更与补充，工程预决算资料，5#、7#楼主体分部工程质量验收记录表等，并提供了购买建筑材料的协议、记账凭证收据等，且本案劳务公司思翔劳务公司认可王建军对5#、7#楼复工后部分主体工程进行了施工 | 0
12977 | 4738 | 根据各方当事人的陈述及本案的证据，可以确定2014年12月22日的中标通知书是在原告实际施工后进行的，故依据《中华人民共和国招投标法》第三十二条第二款之规定，该份中标通知书应属无效
12978 | 12423 | 三、驳回原告福建省惠东建筑工程有限公司要求确认其对所建工程折价或拍卖所得价款有优先受偿权的诉讼请求
12979 | 12855 | 8.针对原告认为依据001-019号安装联系单要求核增造价126,021元的争议，经查实，上述19份联系单均没有被告签字盖章，不符合《建设工程施工补充合同》规定的
12980 | 7835 | 6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日
12981 | 9132 | 三、建设公司请求程振国赔偿擅自停工、被清场而导致建设公司产生的经济损失184.42万元是否应予支持
12982 | 6721 | 其间，还因变更图纸而未经图审部门审查、结构性改造而无正规设计图纸等发包方原因多次被安庆市质监站责令暂停施工，以及因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目等原因造成安庆市质监站无法对项目进行验收和备案
12983 | 8782 | 六、关于大豐置业反诉要求建工集团赔偿因工程质量不合格造成经济损失370.05万元的问题 | 1
12984 | 8537 | 另证明在2016年1月原告并没有提出零星工程、停工损失并未结算问题
12985 | 2630 | 根据合同相对性原理，即使两份建设工程施工合同无效，杨建飞也应当承担合同无效后的责任，而支付工程款作为建设工程施工合同无效后的主给付义务之一，应当由杨建飞承担直接支付责任
12986 | 6975 | 6、富丽公司已经编制施工组织设计，有卉森公司及监理公司的盖章确认，则反诉增加请求第五项不能成立

## Sheet8
| 0 | 1
0 | 5716 | 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书
1 | 5540 | 四、飞翔公司已经收到工程结算，未提出异议应视同认可，飞翔公司应支付拖欠的工程款
2 | 6486 | 原、被告在2008年4月8日就先行签订了二标段的《建设工程施工承包补充协议书》，此后才开始二标段的招投标程序，并于2008年7月4日向原告发送二标段的中标通知书，2008年7月20日才签订用于备案的二标段《建设工程施工合同》
3 | 9795 | 3、被告是否按合同约定支付工程价款，原告的诉讼请求是否应当得到法庭的支持
4 | 12145 | 因此，应当依据当事人确认的工程造价审核定案表等文件认定应付工程款为350945117.71元
5 | 6522 | 本院认为，对于案涉工程造价问题，鉴定机构
6 | 6587 | 关于原告诉请就28860744元工程款，对诉争工程进行折价或者拍卖并以所得价款优先受偿的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
7 | 7457 | 一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅工程款人民币860,616.27元
8 | 1928 | 680000
9 | 9542 | 因此，对于泰诚公司在本案中再次主张2015年10月1日至2016年3月31日期间停工损失不予支持
10 | 1657 | 17栋第13层
11 | 10445 | 待工程主体封顶后7日内返还
12 | 335 | 1、繁宝公司支付延期交房违约金60万元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第4条，按工程总造价7,009,179元的每日万分之二计算，自2012年4月8日起算至钱国木业公司使用车间二及门卫室的时间即2013年7月18日止)
13 | 469 | 6、该工程全部竣工验收后7个工作日内，甲方支付30万元工程款给乙方
14 | 4243 | 关于第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期应视为双方已进行了调整，原、被告对第一份机打建设工程施工合同的其它内容无异议，根据证据自认规则，本院予以确认
15 | 1423 | 3#、4#、5#楼工程质量竣工验收结论均为合格
16 | 8158 | 关于二期用地清理费10万元的问题，富成公司与建工五建公司签订的合同专用条款9.1约定承包人交工前做到工完场清，双方并未约定承包方将施工废料清离施工现场后再运至弃置地点
17 | 2207 | 500000
18 | 461 | 7、一车间西侧北大门水泥坡道及门卫室与二车间之间水泥坡道(或可移动钢板)，供铲车通行使用
19 | 8264 | 第五，关于被告提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由是否成立的问题
20 | 447 | 3、不包括地面上面道路与场地水泥地面
21 | 151 | 本案中原、被告双方签订的建设工程施工合同无效，并且原告承建的涉案工程主体经鉴定存在“厂房跨度与钢柱长细比不成正比，钢架柱、梁抗压、抗弯承载力未达到设计要求”等严重质量问题，因此，原告请求按照合同的约定支付承建期间的工程进度款200万元，没有事实和法律依据，本院不予支持
22 | 5504 | 宣读这份询问笔录（略）
23 | 11756 | 95,181,105.52元
24 | 12993 | 北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司分六次收到鸡西市第一中学校支付的210万元工程款
25 | 8472 | 崔国茂2015.1.14
26 | 2731 | 2.国神华公司应否向南通二建公司返还履约保证金，并支付相应利息及违约金
27 | 1530 | 申请支付金额（按85%）
28 | 5298 | 具体时间以合同为准
29 | 7555 | 故原告支付的各项税费不能纳入工程款范围，本案工程款总价应认定为7,185,558.61元
30 | 6150 | 证据19，原告对证据的真实性、合法性、关联性无异议，本院认为具有证明效力
31 | 2786 | 第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中道路面积比现场面积大是因为主厂房道路工程先后经过两次施工
32 | 4894 | 按照《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司可以暂扣工程总价款的5%即925511.65元（18510233元×5%）作为质量保修金，待规定保修期满一年后再一次性予以支付，因此，石门城建房产公司现在应向邓文年支付的工程价款为17584721.35元（18510233元-925511.65元），加上石门城建房产公司认可的应向邓文年支付的地下室施工损失补偿20000元，并扣除石门城建房产公司已向邓文年支付的工程款14231580元，石门城建房产公司还应向邓文年支付工程款3373141.35元（17584721.35元＋20000元-14231580元）
33 | 8198 | 虽然讼争工程尚未竣工验收，但被告第二幼儿园已实际占有并使用讼争工程，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”的规定，应认定被告已经以自己的行为认可了建设工程质量合格，或自愿承担质量瑕疵
34 | 12339 | 经审核，代付款的《工程签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认
35 | 4732 | 2014年7月3日《建设工程施工承包合同》的合同相对方系瑞信公司与吉运公司，加之，瑞信公司及吉运公司不认可挂靠关系，故本院认定瑞信公司将涉案工程发包给了吉运公司，吉运公司在取得陆坊小镇工程后，将部分工程分包给了原告，因原告不具备相关建设工程施工资质，故吉运公司与原告之间系违法分包关系
36 | 8316 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效”的规定，同时也违反了关于承包人不得再次将承包工程全部转包以及承包人必须具备相应建筑资质的规定
37 | 1788 | 20110512
38 | 1214 | 被告欠付原告工程款1284781.83元
39 | 5525 | &quot;当事人应当按照约定全面履行自己的义务
40 | 9648 | 工程停工后，省建三公司并未将工程移交给鑫红光公司，故省建三公司主张停工期间的电费应由鑫红光公司承担缺乏事实依据，本院不予支持
41 | 9143 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
42 | 5838 | 查明，2014年6月9日因未办理施工许可证，丽景家园住宅小区项目施工单位鼎晟公司被罚款35000元（7栋楼，每栋5000元）
43 | 8111 | 7-10，面积46.53㎡
44 | 860 | ”《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款规定“抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建底层住宅的建筑活动，不适用本法
45 | 7333 | 五、关于本案双方请求的最后评判
46 | 1985 | 5%
47 | 4194 | 合同价款577.96万元
48 | 1115 | 为了确保工程质量和工期，应被告要求原告提供了履约保证金
49 | 9536 | 以13181498.85元为基数，按月利率2%，自2018年11月19日起至付清日止
50 | 2277 | 500000
51 | 2176 | 20111225
52 | 867 | （一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持
53 | 4018 | 这属于典型的通谋虚伪行为
54 | 2189 | 5%
55 | 6820 | 原告还提出由被告秦治显对全部债务承担连带清偿责任，因被告秦治显已经在2016年5月24日的三方协议中，自愿同意为被告承担连带责任保证，故对原告该诉讼请求应当予以支持
56 | 347 | 上海崎丰纸制品厂扩建工程，建筑面积
57 | 6754 | 截至本案诉讼之日，当事人双方对50438966元为已支付的工程款无异议，但该款项中含桩基工程款5838966元、基坑支护工程款1020000元、土方回填工程款140000元
58 | 6216 | 综合原、被告的质证意见，本院对浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程鉴定报告（含2011年11月4日出具的补充报告）认证如下
59 | 12219 | 因此，对两原告要求判决宇元置业公司如未按判决期限还款则按补充协议约定以上述门面抵偿工程款及利息的诉讼请求，本院不予支持
60 | 3488 | 被告对法院调取的证据的质证意见为
61 | 11904 | 25708561
62 | 475 | 甲方落款处加盖上海崎丰纸制品厂扩建工程项目专用章，并由杨钱国作为代表人签字，乙方落款处加盖上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司上海崎丰纸制品厂扩建工程项目部章，并由蒋建军作为代表人签字
63 | 8556 | 对于地形测量图的关联性有异议
64 | 8227 | 尤其是，即使认定该承诺书无效，招标投标法的规范目的也不能因此而实现，因此，从招标投标法的规范目的和调整范围来看，该承诺书不应因违反招标投标法而无效
65 | 3092 | 案外人李紫石、李洁、方炳胜、梁福清实际转账共100万元给被告丽贤公司，并于2017年11月10日出具付款证明书将该100万元合同履约金的权利转让给黄天友
66 | 10279 | 庭审中，原、被告均确认愿意按照实际施工人陈述的材质为准，价格同意参照鉴定意见书
67 | 10815 | 时空公司、南洋公司的意见与闽中公司意见相同
68 | 12319 | 虽然涉案工程分为六项单独的工程，五台工业园管委会作为发包人分别与施工单位订立《建设工程施工合同》，但依照《协议书》中道隧公司以现金方式投资建设博州五台工业园区（湖北工业园）基础设施工程项目建设，采取投资--建设（BT）方式，道隧公司按期保质保量完成项目的施工等工作，并对项目整体的质量、安全负全责，以及由五台工业园管委会向道隧公司支付投资本金及回报的约定，道隧公司与五台工业园管委会之间应为建设工程施工合同关系，而结合五台工业园管委会向道隧公司支付涉案工程款项，道隧公司向五台工业园管委会报送工程结算资料等情况，道隧公司在涉案工程中处于总承包人的地位
69 | 12903 | 被告给付逾期付款利息与给付垫资利息是依据两个独立的合同条款约定，二者之间并不矛盾，该约定并不违反法律的强制性规定，因此原告请求给付逾期付款利息的请求应予支持
70 | 7806 | 根据2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定
71 | 5887 | 上述事实有原告提供的建设工程施工协议、合同、企业资质证书、2014年度规费计取标准、质量监督报告书、房屋建筑竣工报告书、房屋建筑工程质量检查报告书、房屋建筑工程竣工验收报告书、房屋建筑工程质量评估报告书、单位工程质量竣工验收记录，工程结算书，结算书签收单、施工进度横道图、拨款明细表、建筑工程施工许可证、门窗监测报告、施工日志、2016年工程签证单、结算书等相关证据，被告提供的建筑工程监理文件归档目录、竣工资料结算通知函、建筑工程质量保证金收据、情况说明、预付款明细、施工日志、建设工程竣工验收消防备案凭证、照片等相关证据，监理部门监理日志，证人吕其波（监理工程师）、冯欣（飞翔公司副总）出庭证言，合议庭调取的档案馆工作人员笔录，（2016）辽1481民初2074号诉讼保全相关材料和民事裁定书，以及双方当事人、诉讼代理人庭审陈述、辩论意见佐证，并经庭审质证，本院予以认定
72 | 7289 | 重庆富丽建筑有限公司
73 | 8608 | 三、申请人国盛公司为被申请人安澜公司2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程的结算、工程款支付以及2013年前国盛公司为安澜公司实施的前期填海施工工程已结算的工程尾款229.5万元的支付等事宜，由国盛公司与安澜公司通过谈判、协商或诉讼等方式解决
74 | 6966 | 富丽公司辩称
75 | 11345 | 原告凤岗房地产开发公司虽然不是《东莞市建设工程施工合同》的签约主体，但其亦确认《东莞市建设工程施工合同》的效力，故根据合同当事人意思自治的原则，《广东省建设工程施工合同》与《东莞市建设工程施工合同》对双方均应产生约束力，并不能仅仅因未经备案否认《东莞市建设工程施工合同》的合同效力
76 | 1856 | 5%
77 | 12974 | 因此，精王公司不能以未开具发票为由拒付工程款
78 | 4478 | ”建设工程价款优先受偿权属于法定权利，《合同法》第二百八十六条赋予承包人此项权利，实质是为了保护建筑工人的利益
79 | 9104 | 且报告注明“以上审核结果已经委托单位、建设单位、施工单位共同签证确认”
80 | 3558 | 该费用依据原告提交的证据计算
81 | 11418 | 本院认为，涉案合同系华宇广泰与鸿丰公司签订的，路新根在投标人基本情况表上签字，属于履行华宇广泰的职务行为，故不应当作为本案被告
82 | 8032 | 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
83 | 1574 | 500000
84 | 10238 | 2014年3月25日，被告出具关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，明确因增设电影小厅，故于2012年10月1日至10月23日期间通知原告暂停施工，待小厅设计图完成后按图继续施工
85 | 1567 | 1803586.45
86 | 6697 | 第六，关于义银公司的违约责任
87 | 12260 | 在实务中存在被挂靠企业向发包人主张权利进而判决发包人向被挂靠企业支付工程款的情形，实际上通常是因为挂靠人与被挂靠人在利益一致性的情况下进行了一种行使诉权的选择，也是法院在不能确认挂靠情形的情况下进行的一种裁判选择
88 | 2004 | 19#第10层
89 | 9881 | 本案中，韦景二主张矿建公司、人福公司违法将项目分包给邓伯刚，邓伯刚又非法转包给了罗斌、罗鹃、罗有阳，罗斌、罗鹃、罗有阳又非法转包给了唐顺凤，各被告系层层分包关系，各被告应共同支付劳务费给韦景二
90 | 2872 | 鉴定意见按定额规定计算了不锈钢线条费用，上陵公司不认可，提出要按定价8元/m计算，但未见双方认可的定价单，若按上陵公司提出的定价8元/m计算需扣减209931.48元（含税）
91 | 8434 | 《姚安县大酒店工程结算资料》一份，被告白邑公司、中茂公司无异议，原告陈鑫认为该《姚安县大酒店工程结算资料》是被告东龙公司单方制作，不予认可
92 | 6110 | F区已由浙江广宏建设有限公司开始施工
93 | 8223 | 其理由在于
94 | 8257 | 自2017年2月1日起至该90,000,000元工程款付清之日止，以90,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
95 | 9084 | 2017年9月1日,建设公司给程振国出具《授权委托书》，内容如下
96 | 993 | 本院对该证据的真实性予以采信
97 | 3304 | 证据十二、冠华公司与张建国2013年12月1日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告遗留下来的建筑垃圾清运拉走4车，由原告替被告支出劳务费2千元
98 | 3268 | 《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》中工程项目被告需返工整改，但被告拒绝返工整改，被告未返工整改和未干的较大项目有9项，此9项由原告另找的队伍替被告返工整改，9项工程返工整改劳务费和材料费合计68.6万元
99 | 11890 | 14989561
100 | 1759 | 3%
101 | 7942 | 未产生部分按照本金604232.24元自2016年6月14日计算至实际给付之日，年利率按照6%计算
102 | 4850 | 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算
103 | 3883 | 关于原告主张的质量保修金利息是否予以支持的问题
104 | 3063 | 该合同于2017年4月25日盖章确认
105 | 7579 | 本案中，湛新公司作为发包人，尚有95,000元工程款未支付，湛新公司在95,000元范围内对原告承担责任
106 | 10590 | ”处盖章
107 | 11393 | 第三，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
108 | 8778 | 2017年12月4日，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院接受大豐置业的委托，对大豐曲江真境1、2、3、4、5、8号楼及地下车库进行安全性鉴定、检测验收工作，大豐置业支付检测验收技术服务费914165元，大豐置业反诉要求建工置业承担
109 | 9384 | 原告联建公司对被告提供的证据3有异议，认为相关照片没有任何第三方见证，原告可以对图片进行技术处理，无法准确反映工程现状
110 | 236 | 第七，关于原告任波主张被告上东新城公司返还进场保证金300000.00元及李丹借款50000.00元能否支持的问题，原告任波通过银行汇款向上东新城公司员工孙微微名下汇入300000.00元，因汇款凭条中未注明款项用途，被告上东新城公司不认可收到该款项，亦未给原告任波出具相应手续，对于该笔款项，原告任波可另行提起诉讼主张权利
111 | 1518 | 竣工验收合格之日起满1年返还质保金40%
112 | 12615 | “人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理
113 | 4398 | 自2014年4月12起至实际给付之日止，以14,983,758.3元为基数，按照年利率24%向博源公司计付工程质量保证金利息、违约金
114 | 2779 | 在（2017）琼96民初39号案一审的诉讼过程中，二建公司提出反诉，请求判令海协公司承担其因本案所支出的律师服务费884328元及利息
115 | 2240 | 5%
116 | 11032 | 本院认为，认定喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的合同，应从双方当时约定的真实意思表示来看
117 | 1995 | 19#第9层
118 | 11852 | 169616.0547
119 | 8896 | 综上，虽然涉案工程整体未竣工验收，其整体质量是否全部达到竣工验收条件目前尚不足以认定，但该组证据作为按照合同约定支付工程进度款的已完工程量质量合格依据可以采信
120 | 353 | 自报工期120日历天，自报质量一次性100%验收合格，外来用工数(工日)18,000
121 | 3254 | 本案现已审理终结
122 | 1755 | 20110430
123 | 1860 | 201256.2
124 | 10974 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
125 | 8824 | 明鑫公司未依约支付保证金及停工损失费，王建军请求明鑫公司支付保证金及停工损失费并支付自王建军起诉之日起的利息，依法应当予以支持
126 | 10389 | 三、双方在履行合同过程中是否存在违约行为，应否承担违约责任
127 | 4942 | 故，蒋大平与安泰公司的挂靠关确实成立
128 | 6338 | 合同签订后三个日历日内支付合同总价的80%，余款在工程完工后三个日历天内付清
129 | 10900 | 本院认为，机关《高压旋喷桩施工记录》中只有施工单位、监理单位现场代表签字，无建设单位现场代表签字，但监理单位是发包人（建设单位）委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质等等级证书的单位，监理单位在施工记录上签字可以确定施工单位已经实际做了该部分高压旋喷桩施工工程，故对该部分工程造价，本院予以确认
130 | 3865 | （六）已为仲裁机构生效裁决所确认的事实
131 | 1557 | 20101206
132 | 4819 | 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
133 | 873 | 被告施工的地面较设计超高10公分，另案中2015年承包人申请出庭作证的证人证实被告打完水泥地面后存在积水现象，工程质量鉴定显示“车间内地面排水口高程普遍高出地面，车间内地面多处排水不畅，存水现象严重
134 | 1929 | 20110830
135 | 7064 | 监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证
136 | 292 | 经查，铜仁大酒店工程至今未复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程群洲公司复工后在2019年4月再次停工，至今未按约全面竣工，明显违反合同约定，群洲公司应按约承担涉案工程的停工损失
137 | 6416 | 原告未按照补充协议支付，应按照补充协议的约定支付相应利息
138 | 3694 | 第十八条，利息从应付金额之日计付
139 | 4855 | 鉴于此，扣除保证金后，中林公司实际支付的工程款为50000元，未付工程款共计1050000元
140 | 5132 | 本案原告未向合同发包方商丘市宏昌置业有限公司及其该公司自然人股东李凤亮、陈华、蔡仲举主张权利，是对其诉权的处分，符合法律规定
141 | 2119 | 19#第15层
142 | 1532 | 已付金额
143 | 11725 | （七）日月鑫公司反诉请求新东阳公司移交全部工程档案资料问题
144 | 7367 | 被告湛新公司作为涉案工程的发包方，依法应在其欠付款范围内对原告承担付款责任
145 | 9421 | 1、原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是否应予以解除
146 | 5720 | 至于双方决算的条件，就更不具备了
147 | 1539 | 17栋第1层
148 | 8828 | 故明鑫公司还应向王建军支付工程款的具体数额为21261967.52元（36732893.71元+1290292.81元-16761219元）
149 | 1706 | 17栋第1、3层内墙抹灰
150 | 12547 | ”金泓公司所承建的东泓新居住宅小区项目工程已经竣工验收合格，虽然韩艳林与金泓公司之间的建设工程施工合同无效，但是韩艳林仍然享有要求金泓公司支付工程款的权利
151 | 1577 | 1
152 | 8763 | 因建工集团并未就其离场时遗留材料及材料的内容、价格向本院提供证据予以证明，故本院对其占用材料租赁费、材料赔偿款的主张不予支持
153 | 10811 | 工程完工后，时空公司、南洋公司不与其办理工程的结算，造成其垫付的款项及工程款不能要回
154 | 6570 | 更何况本案双方在中标后并未签订中标合同
155 | 2634 | 同时以工程合同款的名义，实际收取杨建飞管理费28000元
156 | 6102 | 证据8不具有证明效力
157 | 5136 | “有下列情形之一的，合同无效
158 | 2257 | 19
159 | 4829 | 同时，由于金陵公司与中林公司均认可涉案工程未经验收和结算，故不适用《建设工程施工合同》专用条款中关于工程款支付时间的约定，即付款时间约定不明
160 | 9845 | 最高院在（2008）民一字第4号答复函中明确指出，财政部门对财政投资的评定审核是国家对建设单位资金的监督管理，不影响建设单位与承建单位的合同效力及履行，除非合同在双方建设合同中明确约定以财政投资的评审结论作为结算依据，否则仍应按照合同约定的结算条件、结算条款或法定造价审计部门的鉴定结论为依据
161 | 9894 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
162 | 5517 | 这份证据真实合法，与本案相关
163 | 12569 | 由于金泓公司未依约支付工程款，已经构成违约，由于金泓公司的违约行为引发本案诉讼，责任在金泓公司一方
164 | 9041 | 25.4、工程竣工结算
165 | 8466 | （叁佰万元正），（姚安大酒店）工程款290万元大写
166 | 11558 | 综上，国都公司及其广西分公司应得的工程款为
167 | 12332 | ”的规定，中标应归无效
168 | 6448 | 本院认为，案涉工程（一、二标段）在进行招投标程序之前，原、被告双方已就工程的工期、质量、价款、结算办法等施工合同主要内容进行了协商和约定，故原告的中标无效，双方经招投标签订的《建设工程施工合同》也归于无效，双方之间的工程价款结算应以双方达成合意并实际履行的《建设工程施工承包补充协议书》为准，对此问题，本院将在判决论理部分作进一步阐述
169 | 12934 | 广恒房地产开发公司截止2016年2月2日付给河南开宇建筑公司工程款，合计
170 | 4197 | 原告举证《河北省建设工程竣工验收报告》，在竣工项目审查中载明
171 | 3845 | 即使是涉案工程建好后，交付被告东莞市观音寺管理收益，也只是被告港洲文化公司和被告东莞市观音寺就涉案工程的管理、收益的约定，并不能就此认定被告东莞市观音寺需对涉案工程的工程款承担连带责任
172 | 7603 | 证明金地花园土地归属面积和范围
173 | 9769 | “一、承建方式为包工不包料
174 | 4999 | 刘德三在本案中以审核编制结论12162315.52元主张涉案工程价款
175 | 2998 | 就钢筋调整项目，双方在合同47.1（5）约定钢筋结算时按实际用量计入，价格按实际市场采购价调整
176 | 319 | 本案现已审理终结
177 | 1999 | 20111002
178 | 11704 | ”但根据上述协议中对于“进度款”的约定，XX公司支付的条件既有约定在取得一定比例的商品房预售款后，又由约定支付的款项为不超过一定的数额，可见该“进度款”的支付时间和数额约定不具体和不明确，本院也难以确定
179 | 2738 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
180 | 9910 | 本院（2012）金义民初字第3370号民事判决虽确认双方签订的涉案建设工程施工合同于2012年12月4日解除，但本院作出该判决的时间为2013年11月11日，送达双方的时间为2013年11月15日，原告主张权利的诉讼时效期间至少应从2013年11月15日起算，故原告的起诉并未超过诉讼时效期间
181 | 930 | 证据12
182 | 1343 | 另查明，大邦公司共计向湖南四公司支付工程款45415749.06元，加上大邦公司还代湖南四公司支付长沙市建筑工程监察站安监费50830元、支付补晒蓝图费用4007.25元、湖南四公司应承担清扫宿舍费用分摊56元，大邦公司总计支付湖南四公司45470642.31元
183 | 11773 | 本院认为，根据建设工程施工合同47.9款约定发包人在办理付款手续时，必须并将工程款汇入全称为浙江新东阳建设集团有限公司的公司银行账户内，补充协议第四、7款约定牵涉到本工程乙方的所有款项甲方必须汇入乙方指定的账户内，否则视为未支付，结合该工程为固定价合同、双方无争议的付款额中也有小额付款等事实
184 | 11891 | 2015/10/24
185 | 6760 | 2、鑫马公司于2014年2月24日和3月25日分别向大经公司账户汇款24.25万元、20万元和7万元，该51.25万元系鑫马公司支付大经公司的涉案工程款
186 | 1277 | 1、被告在签订建设工程施工合同时，对补充合同文本为建设工程施工合同的组成部分已明确知悉，缪泽荣是以承包人身份、被告特别授权的委托代理人身份与原告和汇公司签订补充合同、补充合同一、补充合同二
187 | 7378 | 4、工程订单一组，拟证明系争工程不含税价格为7,185,558.6元
188 | 8476 | 被告东龙公司于2015年12月31日单方制作了《姚安大酒店结算工程结算价》，工程结算价款为2383563.86元
189 | 4683 | 另双方在施工过程中的矛盾和嘉盛公司所聘请的监理公司提前退场的缘由，使得施工方容福公司撤出了现场，由嘉盛公司和佐尔美公司接管了施工现场
190 | 10450 | 如逾期支付的工程款超过30天，乙方有权停工
191 | 5324 | 再者，监理没有能力证明2014年11月份完全能竣工
192 | 8898 | 证据一、2017年9月16日置业公司（发包人）与建设公司（承包人）签订的《建设工程施工合同》
193 | 5320 | 证人的证言大部分明显是不真实的，且有前后矛盾之处
194 | 8058 | 通用条款44.5，一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除
195 | 1192 | 垫付工程款
196 | 9633 | 本院认为，前已论述，案涉的《建设工程施工合同》和2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》均为有效，《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》签订在《建设工程施工合同》之后，系对原有协议内容的变更和补充
197 | 6718 | 另外，2013年6月7日至9日高考期间停止砼浇筑应顺延工期3日，将含增加工程在内的集中商业楼作为整体来判断是否义银公司是否延误工期
198 | 6120 | 本院认为，原告对被告提供证据1证明第1、2、4、5点证明目的无异议，本院认为证据1可以证明被告第1、2、4、5点证明目的
199 | 10193 | 1、电梯、室外总体、二次装修不包括在内(按图施工)，2、钢结构屋面暂定价470,000万元，如超出470,000元由被告负责
200 | 1886 | 9763022.59
201 | 1572 | 500000
202 | 12979 | “取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程
203 | 8876 | 建设公司对真实性无异议
204 | 79 | 2013年10月23日九洲公司与中城投六局在工程联系单上所对中城投六局所施工走道夹层工程量签字确认
205 | 8900 | 合同的签订、工期、暂定造价及工程进度款的约定情况
206 | 4011 | （四）万特公司六安分公司应否对万特公司的款项支付及赔偿义务承担连带责任
207 | 1550 | 1，410.76
208 | 4421 | 第一，关于用案涉房屋抵顶工程款应否计入已付工程款中的问题
209 | 4086 | 491038元，该鉴定结论对8张工期延期签证的真实性不能认定，对工期延误的原因也没有做出鉴定，本案中的8张工期延期签证，证人唐某当庭作证认为，这8张工期延期签证是事后补签的，唐某是碍于情面签的字，且该延期签证没有合同约定的发包人（被告）指定的接收人“蔡有德”签字，再加上这8张签证单存在误工日期重复等不符合逻辑的情形，因此该8张签证单不能作为认定工程延期的损失的依据
210 | 5416 | (其中监理单位、建设单位、档案馆各一份)
211 | 726 | 根据工程补充协议书的约定，三车间隔层的水泥承台基础确包括在总价款中，但根据工程补充协议书该第二条上下文内容，三车间应当指的是第三车间，而并非一、二、三总共三个车间，由此，车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用并不应当包括在总造价中
212 | 2256 | 441，599.41
213 | 5116 | 另查明，发包方商丘市宏昌置业有限公司是由自然人股东李凤亮、王龙亮、陈华、蔡仲举于2011年11月2日成立的从事房地产开发与经营的有限责任公司
214 | 11824 | 34266.66667
215 | 6082 | 原告提供的证据1、7被告对证据的真实性、合法性、关联性无异议，本院认为具有证明效力
216 | 8950 | 证明
217 | 12701 | 常久印和赵保明分别受二轻公司和万合城公司的委托，分别代表二轻公司和万合城公司于2012年1月15日签订了《承包协议及部分工程做法明细》，该合同加盖有二轻公司和万合城公司的公章，证明该合同是其双方的真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认
218 | 4537 | 原告提交“预（决）算书”，主张已完工程造价为77,770,357.65元
219 | 72 | 钢筋及砼主材价格浮动±8%以外部分给予调整，调整的价款仅计取税金
220 | 3616 | 在审理期间，本院根据原告的申请委托鉴定机构绍兴明晨建设项目管理有限公司对涉案工程的造价进行司法鉴定，该鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资格，可以作为认定案件事实的依据
221 | 6841 | 2.室内地坪清理费20000元
222 | 5685 | 至今本工程不具备决算条件
223 | 418 | 承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人
224 | 12947 | 被告马玉森于2016年2月28日又与原告河南开宇建筑有限公司签订了《工程结算单》，其行为足以使原告河南开宇建筑有限公司有合理理由相信其具有代理权，且被告马玉森在公安案卷中自述其是宏晟大厦综合楼的负责人
225 | 5684 | 5、合同约定结算完成无争议，付款至工程结算的97%
226 | 885 | 双方缔约时的过失导致合同履行过程中被告违反施工技术规范出现工程质量不合格问题，原被告对第2号车间承建实际上基于第1号车间出现的工程质量问题而实际解除，被告2013年对第1号车间施工完毕，2014年6月1日原告未经验收擅自使用被告施工的工程，原被告对工程返修重做的费用承担负有对等过错责任
227 | 12491 | 第三人金泓公司向本院提交了以下证据
228 | 5107 | 土建、水电、装饰
229 | 526 | 转让
230 | 5288 | 证明由于档案材料存在虚假，所以档案馆不收
231 | 11459 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
232 | 5261 | 14、质量监督申请受理书（1至10号楼的），时间为2014年7月2日
233 | 11613 | 一、关于合同效力的问题
234 | 10599 | （以上人员以现场需要派驻到位为准）
235 | 11908 | 35611.41467
236 | 7388 | 3、工商信息一组，拟证明湛新公司企业名称变更的工商登记信息
237 | 2532 | 另查明，2014年6月5日，格瑞汀公司将新疆建诚建筑安装工程有限公司、建诚奎屯分公司、杨建飞、潘国彬诉至奎屯市人民法院，格瑞汀公司在民事起诉状中陈述
238 | 2287 | 25932210.66
239 | 8424 | 对原告陈鑫提交的证据
240 | 7072 | 包括3-27、3-28、3-29、3-30、3-31、3-32#楼，架空车库包括9-13、9-15#，工程规模
241 | 2723 | 合同解后后尚未履行的，终止履行
242 | 4262 | （四）原告要求利息损失的诉讼请求是否应予支持的问题
243 | 1794 | 1
244 | 4807 | 因原告签订的《协议书》载明原告同意从工程款中扣除管理费及税金、企业所得税共计工程总造价的7%，故应扣除的该款项为6017127.2元
245 | 7582 | 二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅违约金（违约金的计算方式
246 | 7750 | 甲方用房屋不能付齐工程款时，甲方用土地抵付，土地按450元/㎡计算
247 | 12347 | 经审核，代付的《经济签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认，本院基于同样的理由，对代付款822,418.42元予以确认
248 | 1969 | 20110830
249 | 11031 | （二）关于喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行合同的认定问题
250 | 11420 | 首先，《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》均规定，工程交付后，鸿丰公司向华宇广泰付至总工程款的90%，华宇广泰配合原告方备案完成、在鸿丰公司签发竣工付款证书后14天内付至总工程款的95%
251 | 589 | 为加快工作进度，2015年11月2日，鉴定单位应钱国木业公司要求再次召集双方会商初稿异议情况，钱国木业公司并未当场就初稿提出实质性的异议意见
252 | 11833 | 7035000
253 | 4347 | ”上述约定说明用房屋抵顶的是2013年1月23日《建设工程施工合同》中的工程价款
254 | 3721 | 由于被告九龙公司未能按该份《支付工程尾款的补充协议》第三条第㈥项的约定向顺通公司履行付款义务，截止原告顺通公司于2014年6月25日提起本案诉讼之日止，九龙公司尚欠顺通公司到期应付的工程款63345674.61元，所以本院对顺通公司起诉要求九龙公司给付工程款63345674.61元的诉讼请求予以支持
255 | 11365 | 上述内容仍表明至2013年8月22日，双方各自有剩余工程未完成，并双方承诺2013年8月22日作为各自完成工程的期限
256 | 4234 | （二）关于原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题
257 | 3974 | 鉴于案涉工程存在部分变更增加的工程量、指定分包以及地下工程的复杂性和不确定性等情形，故本院酌定所延误的工期265天中的80%即212天的延误责任由中色十二冶公司承担，其余20%即53天的延误责任由万特公司承担
258 | 3095 | 四、关于被告丽贤公司应否支付工程前期施工费用人民币300764.5元的问题
259 | 11667 | 对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间
260 | 241 | 第十，关于被告上东新城公司提出工程由斜坡屋面改为彩钢屋面应找补差价的主张，因原、被告双方约定按照固定价结算工程价款，不存在找补差价的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
261 | 1824 | 20110701
262 | 2483 | 工程名称为综合楼
263 | 8780 | 其次，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院的检测验收系受大豐置业的委托进行，而大豐置业的委托并未经建工集团的认可
264 | 983 | 本院对该证据的真实性予以采信
265 | 12944 | 本院认为，原告河南开宇建筑有限公司与被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司签订的《建设施工合同》及《补充合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应遵守履行
266 | 3394 | 该合同是由原告与傅建高订立的合同真实性无法确认，合同的弱电工程安装属于专业资质的项目，被告方作为劳务承包方也不具备弱点工程安装的资质，更何况作为个人更没有资质，同时弱点的项目即便原、被告的劳务合同有效也不属于劳务分包内容
267 | 8374 | 5、关于质量保证金的问题
268 | 3381 | 证据二十一、被告资质证明、营业执照、组织机构代码证，证明被告具有法律规定的13种资质，被告只在资质范围内施工
269 | 11913 | 2016/2/5
270 | 2648 | 三、关于争议焦点三，本院认为，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
271 | 8146 | 发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%”的约定，建工五建公司要求富成公司支付自2016年12月16日起尚欠工程款的利息并承担违约责任，有事实和法律依据，应当予以支持，但应按双方合同约定的标准计付欠付工程价款的利息及违约责任，即利息以14,706,001.26为基数，自2016年12月16日起至本案判决确定之日止按同期银行贷款利率计付，违约金为5882.40元（14,706,001.26×0.4‰）
272 | 5738 | 多支付工程款2756671.75元（29006671.75-26250000）原告应予以退还
273 | 1938 | 10823022.59
274 | 6363 | 广丰建设2009年7月6日《关于与大同公司解除合同的函》已经收悉，现复函如下
275 | 10219 | 一、施工单位制定施工方案如下
276 | 8021 | 对反诉原告提供的证据1，该证据真实、合法，与本案有关联，可以作为认定案件事实的依据
277 | 7611 | 7.金地花园5＃6＃回迁楼施工进度会议纪要附进度表1份，11月27日关于金地花园回迁户回迁安置问题会议纪要1份
278 | 5909 | &quot;建设单位飞翔公司盖章予以确认
279 | 3264 | 原告认为，被告严重延误工期，在《建设工程施工劳务分包合同》和2013年9月20日签定的《协议书》规定的时间内均没有达到竣工验收标准条件，按照《建设工程施工劳务分包合同》第14.3款被告应当承担支付100万元违约金给原告，并应当依法依约承担继续履行返工整改义务
280 | 2816 | 《省二建公司基建工程决算单》，系海协公司与二建公司就二建公司施工完毕后进行的工程结算，两者均属于工程结算书，从法律上设立了彼此的权利与义务，即二建公司完成了多少工程量，海协公司应给付多少工程对价款，是双方的合同行为，属于上述法律规定的“合同”
281 | 7852 | 本院不予支持
282 | 3359 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
283 | 984 | 证据8
284 | 7845 | 因原告无合法的建设资质，这样形成的2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订了金地花园5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼代建《协议书》，由此可见金地花园5＃6＃回迁楼建设包函在被告金辉公司申请报批备案的金地花园建设项目之中，原告在此项工程中只是投资方（所谓的建设方）
285 | 2260 | 900000
286 | 7778 | 《六项
287 | 4195 | 施工单位为银座公司
288 | 1424 | 2015年11月15日
289 | 5080 | 根据《中华人民共和国招标投标法》第十九条、第二十七条规定，招标文件应当包括拟签定合同的主要条款，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应
290 | 12684 | 2、涉案工程没有进行竣工验收，工程没有移交，造成延误的原因及由谁承担损失责任的问题？原、被告所签订的《建设工程施工合同》第一部分的协议书约定
291 | 9641 | 169662421.17元-7079400元-1101248.7元=161481772.47元
292 | 9898 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
293 | 7047 | （一）秀湖鹭岛项目2-1工程合同签订的事实
294 | 2438 | 1、武冈市公路管理局是否是本案适格的原告
295 | 3297 | 证据五、冠华公司与北京市巨龙工程有限公司唐山分公司《建设工程施工合同》一份和发票一张、中标通知书一份，证明8号宿办楼消防工程10500㎡，川凯公司应安装而未安装消防工程，由原告替被告支出劳务费50.3万元
296 | 6690 | 第四，关于履约保证金
297 | 5592 | &quot;根据飞翔公司及施工规程要求，在得到各方批准的确定的开工日期为2014年4月1日
298 | 769 | 二、关于涉诉工程造价及停工、窝工、机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失的认定
299 | 1987 | 20110918
300 | 12011 | 本案中，XX公司施工的工程仅系土建工程部分，而根据双方的约定，尚有大量的配套项目等均系由XX公司直接发包给其他单位进行施工，故有关配套工程是否验收合格也直接会影响整个工程的竣工验收
301 | 11596 | ”该司法解释赋予承包人对工程价款的结算方式以选择权，即承包人所承建的建设工程经验收合格，可以主张参照合同约定的结算方式进行结算，也可以主张按实结算，并没有赋予发包人选择按合同约定价款结算的权利
302 | 11733 | 如前所述，案涉工程共签订四份《建设工程施工合同》和一份《补充协议》，即2013年1月25日中标后签订并备案的两份《建设工程施工合同》，两份无落款日期的《建设工程施工合同》，以及2014年3月8日签订的《补充协议》
303 | 9068 | 二期工程总工期480日历天，其中17#-24#楼（含配电房等）各单体工期300日历天，正负零以下结构65日历天
304 | 12427 | 本案鉴定费160200.66元（被告玖信公司已预交），由原告负担149150.13元，被告玖信公司负担11050.53元
305 | 8684 | 原告与被告安澜公司、天航公司只在和解协议第五条约定
306 | 3922 | 一次性消耗的止水螺栓，可按实际用量的60%增加费用，定额含量不予调整
307 | 6516 | 虽然一、二标段的开工、竣工日期有所不同，但目前案涉工程已全部竣工并交付使用，一、二标段工程均已具备工程款结算条件，故本案对一、二标段的工程款结算应一并处理，无需分案
308 | 7073 | 约13227.73平方米，合同暂定总价
309 | 10709 | 吴东安系借用闽中公司的名义与南洋公司签订《建筑工程内部承包施工合同》，经过备案的《建设工程施工合同》的实际施工人是吴东安，因此两份合同均无效
310 | 8303 | “承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
311 | 11312 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
312 | 2754 | 国神华公司主张涉案工程项目属于关系社会公共利益和公共安全的必须招投标的工程项目，没有事实和法律依据，本院不予支持
313 | 6179 | 被告质证意见为
314 | 1699 | 979344
315 | 6573 | 最后，从投标前被告向原告出具《承诺函》，邀请原告配合参加投标，承诺《招标文件》不作为施工、决算的依据，双方仍按照原合同履行来看，招标仅是双方在履行《建设工程施工合同》和《补充协议》过程中，为使工程得以合法施工而进行的程序性事项，双方并无通过招投标行为订立有效合同的真实意思表示
316 | 11371 | 本院认为
317 | 4167 | 被告在2013年8月27日使用综合楼说明中作岀的承诺“保证按合同结算，人工费按合同执行、拨款结算”，被告违反合同的约定，没有按时给工程款，应给付拖延支付工程款的利息，由于双方没有约定利息及利率，按法律规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
318 | 2887 | 楚湘公司认为该部分是施工必经程序，其已经提供了《地基验槽记录》和《地基处理记录》等证据原件，有勘察、设计、监理、施工四方签字盖章确认，按国家规范该表格没有专列建设单位签字栏，上陵公司以其未签字且监理单位只盖章未签字为由不认可，没有依据
319 | 11911 | 25408561
320 | 2412 | 19，763，237.76
321 | 13089 | 被告主张以其与黄东签订的建设工程施工合同确定支付时间，即工程款的5%作为保修金，在保修期满一年后支付2%，满两年后支付2%，防水保修期后支付余款
322 | 6432 | 本院认为，《台州市法院司法鉴定机构名册》是经省高院依法核准的鉴定人名册，名册内的鉴定机构均具备相关的鉴定资格，被告在本案鉴定机构确定后，并未对
323 | 8087 | 后双方于2011年签订《南城时代广场一期工程补充协议1》，于2012年12月10日签订《南城时代广场一期工程补充协议2》，于2013年6月16日签订《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》
324 | 4981 | 祥每栋楼号施工承包，固定价款合同为依据
325 | 4724 | 综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下
326 | 5448 | 5、原告应提供施工技术档案资料目录，因为原告方未提供，档案馆才未能验收
327 | 13091 | 合同约定工程款的5%作为保修金，在保修期满一年后支付2%，满两年后支付2%，剩余款项在防水保修期满后支付
328 | 7883 | 5.室内窗台板
329 | 63 | 九洲国际广场项目是按照招标程序公开招标项目，中城投六局中标后与九洲公司2012年7月30日签订了建设工程施工合同，7月31日签订了九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议（以下简称补充协议）
330 | 9849 | 其次，关于闽西宾馆实际支付款项数额的确认，即闽西宾馆垫付的玻璃款38.5万元及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元能否计入闽西宾馆的已付款
331 | 6446 | 桩基、智能化（弱电）、人防设备及安装、电梯、消防和通风、管道煤气工程由被告另行指定专业分包单位承包
332 | 11616 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条规定
333 | 233 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
334 | 8418 | 对此，本院认为，该《收条》二份上有被告东龙公司的法定代表人赵凤玉的签字及被告东龙公司的印章，（2015）姚民初字第477号民事案件和（2015）姚民初字第478号民事判案件中被告东龙公司向原告的借款200万元，被告东龙公司向原告出具的两份100万元的《借条》时间均为2013年12月3日，与被告东龙公司向原告分别于2014年1月5日、2014年4月9日出具的《收条》二份的时间不能对应，且《借条》二份与《收条》二份记载的内容也不一致，被告东龙公司认为该二份《收条》是在被逼迫的情形下书写的，但未能提供相应证据予以证明，《收条》二份中记载的被告东龙公司收到原告陈鑫交付的工程保证金300万元与《承诺》上被告东龙公司的法定代表人赵凤玉作为承诺人及被告白邑公司、中茂公司的法定代表人崔国茂作为担保人在该《承诺》中承诺的在2015年1月30日前向原告付清工程保证金300万元及工程款290万元能相互印证原告向被告东龙公司缴纳了工程保证金300万元及被告东龙公司、中茂公司承诺于2015年1月30日前退还原告工程保证金300万元的案件事实
335 | 7813 | 2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见
336 | 10502 | 邓州泰和公司提出按工程造价的8％让利在合同中明确约定，应该按合同约定让利
337 | 8429 | 《内资企业登记基本情况表》一份，原告陈鑫及被告东龙公司均无异议，对其证明力本院依法予以确认
338 | 12108 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效
339 | 7508 | 被告湛新公司辩称，湛新公司与大庆安装集团苏州分公司发生的关系，且工程款已经结清
340 | 979 | 证据7
341 | 12520 | 一、钱克飞于2015年3月24日支付韩艳林170000元（壹拾柒万元整）
342 | 5527 | 三、鼎晟公司全面地履行了合同义务，保质保量地完成了施工任务
343 | 1927 | 17栋已付款
344 | 8865 | 工程承包合同、补充协议工程联系单、工程签证单设计变更（一册）
345 | 3148 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适」
346 | 922 | 证明整个工程进展
347 | 2601 | 故税费不应从总工程款中扣除
348 | 2168 | 449395.2
349 | 11771 | 对于被告日月鑫公司提交的两份付款凭证，主张2014年12月4日以现金方式支付给陈红平10万元、2014年12月8日以现金方式支付给陈红平5万元，付款凭证的付款原因及说明栏中有“收到日月鑫置业有限公司补贴工人工资”内容
350 | 11589 | 原告请求被告胥鸿峰共同承担民事责任的诉讼请求与客观事实不符，其请求应予驳回
351 | 723 | 后钱国木业公司认可28,630及5,370元不应当算入已付工程款中，故相应款项应当予以扣除
352 | 2865 | 因案涉工程紧邻黄河，地下，地下室外墙砂浆保护层属于隐蔽工程进行破拆或钻孔，根据施工规范，在上一道工序未完工的情形下不允许隐蔽进行下一道工序的施工，上陵公司也未提交变更签证单证实楚湘公司对该部分未施工，楚湘公司提交了地下室外墙20㎜厚1
353 | 5891 | 5月17日开工3栋楼，2014年10月末10栋楼主体封顶无异议，本院予以确认
354 | 8366 | 湖南六建公司相对于武汉金鑫联鑫公司而言，处于发包人地位，且在实际履行过程中扣取相应工程款，故应对武汉金鑫联鑫公司欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任
355 | 5166 | 对于原告要求被告返还合同订金100000.00元的诉讼请求
356 | 2528 | 2015年6月29日，潘国彬向新疆方夏建设工程项目管理有限公司支付鉴定费110000元
357 | 9113 | 该协议对延期支付工程款利息、直接损失费由甲方承担，停工期间垫资利息不计，并对预算合同价、部分工程计价等进行约定
358 | 3908 | 后双方因工程验收和结算等事宜发生争议诉至本院
359 | 7214 | 13#楼外墙漆延期15天
360 | 1736 | 400512.35
361 | 4378 | 所以，益宁公司应从2014年4月12起返还工程质量保证金，益宁公司未予返还，亦应从该日起至实际给付止，以14,983,758.3元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息
362 | 429 | 暂定2011年9月18日至2012年4月8日完成
363 | 1535 | 超过允许100万的拖欠额
364 | 2155 | 142，270.65
365 | 10836 | 吴东安是实际施工人，该约定如果有效也只能约束吴东安与南洋公司，与闽中公司没有关系
366 | 6752 | 同时双方已结算确认的涉案基坑支护工程总造价1466339.7元、桩基工程总造价6869372元、A、B塔楼负二层已完回填土工程造价149000元，涉案工程总造价为104455570.35元
367 | 7726 | 通过会议纪要的形式加以确认
368 | 5508 | 报送材料的时间点有异议，我们第一次报送材料是在2015年元旦前后，具体时间记不清楚了，元旦后春节前，档案馆口头电话通知让我方资料员把资料取回，简单的看了一两本，有个别签字漏下，由于工作忙让我方把签字补全再送交
369 | 11425 | （二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告
370 | 2384 | 53
371 | 11869 | 15739561
372 | 8521 | 被告安澜公司提交的证据4《交工验收证书》和工程竣工结算，用以证明业主直到2014年6月份才进场验收，原告未按照2013年12月《备忘录》的要求完成回填工作，无权要求支付剩余10%的工程款
373 | 4024 | 依据《民法总则》第146条第1款关于“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，该合同无效
374 | 4616 | 门窗及装修工程为两年
375 | 12315 | （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的
376 | 11862 | 16739561
377 | 6006 | 合浦昌林房地产公司主张依据《协议书》的约定，按《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）的审核意见确定案涉工程价款
378 | 6928 | 综上所述，卉森公司在富丽公司履行完毕全部合同义务，工程竣工验收合格并交付卉森公司适用的情况下，拖延办理工程结算，拒不支付工程结算款的行为严重侵害了富丽公司的合法权益，给富丽公司造成了重大经济损失，富丽公司根据《民事诉讼法》相关规定，特诉至贵院，恳请贵院查明事实，判准富丽公司如前诉请
379 | 11056 | （一）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程价款数额认定的问题
380 | 9273 | 同理，对原告的利息请求本院也不予支持
381 | 5822 | 4、丽景家园仓房门变更砌筑加抹灰每个100元（1号楼3个、4号楼5个、5号楼9个）共17个，1700元
382 | 5329 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采信
383 | 1502 | 关于本诉，一、原、被告签订的17#、18#、19#楼《建设工程施工合同》及《补充协议》、《补充协议（二）》的效力问题，首先，原、被告双方签订的17#、18#、19#楼的《建设工程施工合同》，是双方当事人真实意思表示，没有违反法律、法规的强制性规定，不损害国家、集体及第三人的利益，是合法有效的合同
384 | 812 | 根据2018年4月26日通河项目清算事宜洽商记录，对反诉原告主张的通河项目文明施工费142,600.00元及施工现场停工以后周转料具滞留费用50，000.00元双方无争议，本院予以认可
385 | 9364 | 利息从应付工程价款之日计付
386 | 2033 | 20111013
387 | 3296 | 同时证明了被告川凯公司到在11月5日还未达到竣工验收条件
388 | 950 | 2011年11月2日双方签订的合同
389 | 9813 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
390 | 89 | 九洲项目已完工程鉴定造价汇总表中显示建筑面积为34073.19㎡，合计平方造价为2327.59元
391 | 11598 | 原告盐亭建安公司与被告胥志明及业主委员会签订的《建设工程施工合同》仅作为行政主管部门的备案依据，双方并未按此合同所约定的权利义务实际履行，该合同约定价款不能作为本案支付合同价款的定案依据，双方对工程价款的支付应以原告冯继平个人与被告胥志明个人签订的《建设工程施工合同》所约定的价款作为本案支付工程款参照依据之一
392 | 2459 | 2013年6、7月间，杨建飞经人介绍与格瑞汀公司的法定代表人崔羡相识，得知格瑞汀公司有工程项目，便想将该工程承包下来
393 | 3202 | 如前所述，本案双方签订的施工合同均无效，无效的合同自始没有法律约束力，因此对于嘉鼎祥公司要求法院确认其向启航公司发出的解除合同的效力及请求法院判令解除本案合同的主张，均因本案合同无效而不能成立
394 | 11302 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同性质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据”的规定，本案应当以2011年3月10日的备案合同作为本案的结算依据
395 | 8607 | 二、被申请人安澜公司支付完上述第一次进度款次日，申请人国盛公司主动向财产保全法院提交撤销对安澜公司和天航公司诉前保全的申请，并催促法院及时解封已查封的两被申请人的所有账户
396 | 5977 | 一、双方所签案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）是否有效
397 | 9097 | 建设公司收到上述款项后全部转给程振国
398 | 6735 | （二）涉案已完成工程的工程造价如何确定以及具体数额，即当事人双方在涉案过程中实际履行的合同认定
399 | 2795 | 2、海协公司以二建公司存在欺诈为由，请求撤销其与二建公司签订的两份补充协议及相关联的《基建施工结算审核验证定案表》、《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》和《省二建公司基建工程决算单》中与上述应撤销的协议相关的造价协议是否成立
400 | 10636 | 工程名称停车区综合楼1、2、3、4号，合同开工日期2012年3月21日、合同竣工日期2012年7月10日等
401 | 7808 | 具体施工期限
402 | 4007 | 案涉施工合同签订后，中色十二冶公司根据合同约定支付万特公司履约保证金400万元
403 | 7938 | 上述利息共计63220.57元应由被告于耀生承担
404 | 5246 | 我方认为并不存在违约行为，因此不存在支付利息问题
405 | 2747 | （一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目
406 | 478 | 审理中，繁宝公司、钱国木业公司与崎丰厂一致确认，系争场地原先是潘桥村村委会的集体土地，崎丰厂是潘桥村村委会下的村办企业
407 | 5449 | 原告质证意见
408 | 9940 | “当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持
409 | 909 | 证据8
410 | 5812 | 核定费率，人工费+机械费为基数，排污费
411 | 1465 | 湖南倾江消防有限公司进行消防工程结算后另案起诉
412 | 12465 | 对第二组证据的真实性认可，但是该笔款项是东泓新居工程款，不应由钱克飞偿还，且该笔工程款与被告马娅娅无关
413 | 4646 | 期间容福公司以邮寄等方式向嘉盛公司和佐尔美公司发过工程验收和结算意见，但双方并未进行验收和结算
414 | 3308 | 证据十六、冠华公司与张建国2014年1月3日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工的负一层地面返工工程面积1020㎡，原告替被告支出材料费、劳务费计20万元
415 | 2040 | 5%
416 | 843 | 关于永泰建筑公司提出的代垫竣工图纸费用4000元、水电费3514.32元、审图费8000元，该费用应由智发酒业公司承担，故对永泰建筑公司请求智发酒业公司支付上述费用的主张，本院予以支持
417 | 7116 | 同年11月13日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
418 | 12172 | 双方安排部分管理人员及施工人员出游产生的费用100000元
419 | 1844 | 25，781.89
420 | 9748 | 我只是做工的
421 | 237 | 上东新城公司员工李丹向原告任波借款50000.00元，因借据中未注明借款用途，被告上东新城公司不认可该款项，亦未给原告任波出具相应手续，对于该笔借款，原告任波可另行提起诉讼主张权利
422 | 11595 | 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
423 | 7212 | 3-32#楼塔机拆除延期18天
424 | 1276 | 根据上述事实以及本院查明事实可知
425 | 1662 | -1104462.13
426 | 7053 | 11698万元
427 | 11617 | 依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由国务院发展改革部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行
428 | 5609 | &quot;公司郑总、陈总找我们三人交代工程进度放缓&quot;这与被告庭审中陈述是一致的，即由于&quot;市场不好&quot;被告故意放缓施工进度，这是故意违约
429 | 2461 | 杨建飞给范云说了格瑞汀公司有工程项目的情况，并请求范云给其出具一份委托书用于签订建设工程施工合同
430 | 10658 | 在洽谈合同前（1）施工中只有电子板表面，没有蓝图说明，工程报价946元/平方米
431 | 2200 | 20120118
432 | 3485 | 劳务分包合同合法有效
433 | 3862 | （三）根据法律规定推定的事实
434 | 9563 | 第一，天马公司辩称根据《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条第1款“为有利于项目推进，乙方承诺，在甲方向银行融资时，乙方将无条件放弃对本工程的优先受偿权或其他留置权”的约定，泰诚公司已放弃优先受偿权，但该条同时约定“乙方应在得到甲方通知的五日内，向甲方出具并提交符合银行要求的放弃工程价款优先受偿权的承诺书
435 | 7144 | 13.同年1月20日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
436 | 5625 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定
437 | 682 | 崎丰厂消防大门口处新增200型消防管，杨钱国支付1千元，施工位置在厂大门西南角处，当时由李建农带班施工
438 | 6123 | 本院认为，被告提供证据2拟证明双方进一步明确合同价款须按区块施工区域的相应量支付，其证明目的与证据2载明的内容相符，证据2具有证明效力
439 | 7986 | 对证据7，真实性、合法性没有异议，但关于延期的计算远没有达到100天，除了第一页，其他的都是八个小时的延期，本案中扣除100天后，原告(反诉被告)仍然存在工期逾期
440 | 8007 | 对证据5，真实性、合法性、关联性均有异议，反诉被告已经按要求清理现场垃圾，本案是由一期项目引起的纠纷，与二期项目无关，若反诉原告向反诉被告主张该项费用，应该另案起诉
441 | 12807 | “企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任
442 | 1347 | 一、明确得出的鉴定结果有
443 | 7645 | 被告金辉公司质证，被告建设的5＃6＃楼，原告出资的工程款300万元，没有异议
444 | 7391 | 且最后一张发票金额88,933.35元，扣除95,000元质保金是和被告大庆安装集团苏州分公司协商的结果6、授权委托书一份，拟证明被告大庆安装集团苏州分公司委托李大弯办理相关项目
445 | 11563 | 因原、被告及第三人一直未结算，亦未交接工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
446 | 11579 | 根据法律规定，建筑工程的优先受偿权限于建筑工程的价款，包括为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等，即天泽公司尚欠国都集团公司的工程价款8381684.12元
447 | 11346 | 签署上述合同后，原告、被告又签署了《东莞凤岗新时代广场建设工程施工合同补充条款》，是对上述两份合同的补充及修订，故本案应根据上述三份合同确定当事人的权利义务
448 | 3665 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
449 | 832 | 本院认为，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十条规定
450 | 11357 | 案涉工程的工程款双方已经结算并履行完毕，原告主张被告在工程款中抵扣该250000元的主张，本院不予支持
451 | 3470 | 证据五、招投标备案意见书
452 | 8300 | 依据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第二百七十二条第二款、第三款规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人
453 | 9082 | 九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
454 | 6759 | 大经公司以款项用途一栏没有明确注明是工程款为由，主张该两笔款项不是支付工程款，而是鑫马公司返还大经公司多付的协议“购房”款，其理由并不充分，且无相应证据充实，对此不予支持
455 | 3474 | 证据九、工程量清单
456 | 2882 | 9.关于酒店大堂A段地下室结构构件混凝土添加剂差价94778.24元应否扣减的问题
457 | 4349 | 第五，2015年9月15日益宁公司编制的《项目工程竣工结算审批表》，确认桩基础决算的计价依据为2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的2008定额和可调价格结算
458 | 12333 | 二、关于争议焦点二
459 | 7594 | 证明金地花园经过了合法审批手续
460 | 460 | 6、厂区总体地面增高费用
461 | 12089 | 在建设工程施工合同纠纷案件中，确定欠付工程款的数额应以应付工程款和已付工程款的具体数额为基础
462 | 7174 | 同年8月15日告知，12#楼楼梯间刮白延期5天
463 | 3364 | 由此被告工期应无限期顺延，被告逾期完工不存在过错
464 | 10854 | 南洋公司、时空公司认为，南洋公司、时空公司系与闽中公司签订《建设工程施工合同》，与吴东安不具有合同关系，不应对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担连带责任
465 | 6267 | 各区块工程经发包方验收合格后七天内支付至各区块合同价的97%（其中大宗设备，如开关站、箱变、电力电缆到场进入安装阶段七天内，支付至供电部分价款的65%，调试合格验收合格即付至供电部分价款的97%）
466 | 9926 | 本院根据原、被告的诉辩意见结合本案的案情，归纳双方争议的焦点如下
467 | 8415 | 对原告陈鑫提交的证据
468 | 1967 | 此处为19#基础款，不应增加累计
469 | 1964 | 560000
470 | 2410 | 5%
471 | 1973 | 8054480.3
472 | 4895 | 邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款4377730元的请求部分成立，本院予以部分支持
473 | 8365 | 3、湖南六建公司以内部承包方式将工程违法转包给李波个人，湖南六建公司既是总承包人又是违法转包人，李波作为湖南六建公司该项目的内部承包人，又以武汉金鑫联鑫公司名义将工程全部转包给向武龙、刘吉安并签订《内部承包协议》，李波对外代表湖南六建公司，其行为应由湖南六建公司承受
474 | 4570 | 根据庭审原、被告及第三人的答辩、陈述、举证和质证等环节，原告主张享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元民事权益并诉请停止对第三人晋江市市政园林局银行账户存款865万元的执行，解除对第三人晋江市市政园林局银行账户的冻结，理据不足，依法应不予支持
475 | 9378 | 依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十五条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第七十五条、第一百四十二条之规定，判决如下
476 | 10465 | 在施工过程中，邓州泰和公司将部分施工项目摘除，由其他施工单位进行施工，具体项目有
477 | 4528 | 被告辩称“案涉工程未取得建筑工程施工许可证，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，应为无效”
478 | 2203 | 29，843.46
479 | 6291 | 人民币218000元
480 | 6800 | 本案工程造价鉴定费用613460.33元，当事人双方各半承担306730.17元，因大经公司已经支付全部的鉴定费用，故鑫马公司应向大经公司支付306730.17元
481 | 2873 | 上陵公司未提交双方认可的阳台窗不锈钢护栏定价单，故对其提出的定价8元/m不予支持，该部分造价不应扣减
482 | 268 | （一）因不可抗力致使不能实现合同目的
483 | 9069 | 25#-28#楼各单体工期360日历天，正负零以下结构35日历天，如有桩，自桩基验收合格日起
484 | 7681 | 29.白城市房屋拆迁管理办法1份
485 | 3330 | 2、证人基本陈述了弱电工程需要资质，而被告方的资质证明不含弱电项目，由此也恰恰说明作为专业资质的弱电分包项目属于单独的施工合同与被告的劳务作业无关
486 | 11172 | 五、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求能否成立的问题
487 | 12215 | 如前所述，本案应付工程款中，宇元·万向城二期工程的工程价款、宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款以及以及二期工程的装修工程价款在是否享有优先受偿权和优先受偿权的范围上存在不同，但宇元置业公司在诉讼过程中并未提交证据证明已付工程款具有特定性，已对上述三部分款项进行区分，导致已付工程款是否包括宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款以及二期工程的装修工程价款，或者未付工程款是否包括该部分款项的事实无法查清
488 | 10921 | 其二，汇都公司提供的合同似1999年示范文本，但合同首页并无1999年版示范文本编号
489 | 3689 | （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
490 | 7095 | 7587.3069万元
491 | 1944 | 20110827
492 | 9780 | 四、工程结算及单价
493 | 952 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称该工程现在已经竣工，被告不与原告结算的事实存在，该争议应由仲裁或者法院解决约定不明确
494 | 8845 | 在补充协议中仅对工期顺延、工程款利息、停工直接损失等有约定，且系建设公司和置业公司之间的约定
495 | 7974 | 3、开工令，拟证明原告（反诉被告）按被告（反诉原告）要求进场施工
496 | 3451 | 对证据八实际是工作联系单，但被告说的是工作联系函，没有公章，且有涂改情况，认为是假的
497 | 13031 | 被告提交的《重点工程竣工验收备案表》虽然是复印件，但该证据复印自原告立案时提交的证据，且原告未提交反证推翻该证据，故本院对被告提交的《重点工程竣工验收备案表》（复印件）予以认定
498 | 5648 | 资料齐全，真实有效，质量合格
499 | 6837 | 双方因此发生纠纷
500 | 2316 | 29232210.66
501 | 2962 | 卢斌系楚湘宁夏分公司的工地负责人，其最清楚案涉工程是否存在需要维修情形，其于2013年5月22日代表楚湘宁夏分公司与上陵青铜峡分公司和第三人银川永宁金鑫保温装饰材料有限公司签订的《17#、19#楼外墙面真石漆返修工程承包合同》和第三人冯小龙签订的《20#、21#、24#楼外墙面真石漆返修工程承包合同》两份三方协议，是楚湘宁夏分公司真实意思表示，楚湘宁夏分公司虽然未参与三方结算，但相关返修工程已经监理单位、发包方验收和结算，该部分维修费1498930.20元应由楚湘公司向上陵公司及其青铜峡分公司支付（见附表5）
502 | 5608 | 双方的《施工日志》作为证据经双方核对，我方提供的复印件在被告的施工日记均有原件，可以证明被告拖延工期，特别是被告9月14日的施工日记记载
503 | 5332 | 1、结算汇总表、结算总价表等证明
504 | 534 | 钱国木业公司表示，其于2014年12月收到了该份函
505 | 10215 | 3、施工工期为30个工作日，2013年3月5日放样开工
506 | 5990 | 当事人双方2014年5月27日签订的《建设工程施工合同》（备案合同）虽系经过招投标程序签订，并在建设行政主管部门进行备案，但因双方已签订前述非备案合同，且实际进行施工活动，即双方当事人在开展项目招投标之前，已经实际签订建设工程施工合同并履行，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”及第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
507 | 11867 | 2015/9/2
508 | 11651 | 本案竣工验收后即完成交付，但原告二建公司主张从2013年7月13日开始计算利息，故本案未付工程款的利息以原告主张的起算日为准，即从2013年7月13日开始计算
509 | 8804 | 2.从合同约定看，案涉《建设工程施工合同》补充协议书明确约定，明鑫亿万国际花园项目管理部将明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包给王建军项目部，王建军负责工程进度、质量和安全生产，承包范围为施工图范围内土建及一般安装工程
510 | 9289 | 关于本案防水工程造价的问题
511 | 1044 | 8.苯板
512 | 10444 | 乙方领取工程《中标通知书》后，该定金自动转为履约保证金
513 | 6577 | 经闽审公司鉴定，原告已完成工程量的价款为41784820元，被告已付工程款为26653000元，尚欠工程款15131820元
514 | 2228 | 11054384.9
515 | 781 | 四、关于履约保证金
516 | 7264 | 1、线条单位“四川永宏欧典建筑装饰工程有限公司”
517 | 2061 | 589619.16
518 | 5019 | （一）欺诈人有欺诈的故意
519 | 8744 | 建工集团于2012年7月13日离场，将涉案工程交付大豐置业，故建工集团要求大豐置业按照中国人民银行同期贷款利率计算支付从2012年7月13日起至实际给付之日欠付工程款利息的主张于法有据，本院依法予以支持
520 | 2102 | 19#第14层
521 | 12731 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《中华人民共和国建筑法》第十二条第（二）项、第二十九条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《最高人民法院关于适用
522 | 722 | 繁宝公司表示，对于其中三笔款项不应当算入已付工程款中
523 | 2204 | 2
524 | 12502 | 对第三人提交的第一组证据的真实性认可，但不认可关联性，与我方无关
525 | 9451 | 被告万辉公司以其已将本案工程中的房产销售给购房者，且购房者已支付全部或大部分购房款为由，主张原告联建公司不再享有优先受偿权，但被告万辉公司并未提供充分证据予以证实，因此，本院对被告万辉公司的上述意见不予采纳
526 | 2312 | 11458985
527 | 12272 | 从陈兴元与俊鼎公司签订的《建设工程内部承包合同》来看，双方也明确了因本工程产生的一切对外债权由陈兴元享有，对外所负的一切债务由陈兴元负责清偿
528 | 9684 | 省建三公司除对该金额认可外，还主张应该增加无鑫红光公司签字手续的损失费用5004281元
529 | 721 | 钱国木业公司表示，已付工程款为4,250,750元
530 | 3468 | 证据三、单项工程费汇总表及单位工程费汇总表
531 | 4975 | 根据前述分析，发包人融通仍应当就欠付工程款向实际施工人蒋大平承担责任
532 | 12512 | 原告韩艳林于2010年在东泓新居住宅小区项目进行施工，东泓新居住宅小区项目第1、2、5、6、9、13幢已经于2011年1月竣工验收
533 | 1333 | 之后，大邦公司委托湖南龙武工程项目管理有限公司对涉案工程进行结算审计，2015年6月17日大邦公司与湖南四公司达成《大邦审计协议书》，约定
534 | 7405 | 合同固定总价3,678,667元，不包含合同变更
535 | 10035 | 5、对于细石砼泵送款123711.17元，原告主张系发生了细石砼泵送，应记入工程造价，但其未提供细石砼泵送的相关资料，且被告对此亦不予认可，故原告该主张，证据不足，本院不予支持
536 | 1821 | 3%
537 | 8980 | 证据六、发票七张、《付款说明》两份、结账单一张、酒店付款单8张
538 | 3306 | 证据十四、冠华公司与张建国2013年12月12日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程，原告替被告支出劳务费8万元
539 | 11574 | ……建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
540 | 629 | 19、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第125项、编号为10-2-4(Y)的“文化石墙面水泥砂浆(预拌)墙面商品抹灰砂浆(预拌)RP20.0”的单价有异议，应当依据采购发票进行定价
541 | 6059 | 该份签证单涉及的工程内容系改造电梯井洞口和楼门洞口等处的土建工程施工尺寸，盈嘉公司虽然提出该项工程属于建工集团配合甲分包工程的施工范围，但因建工集团已经按照图纸设计尺寸施工完成了电梯井洞口和楼门洞口的土建工程，系因盈嘉公司购置的电梯等设备实际尺寸与设计图纸产生较大偏差，导致建工集团额外增加施工了改造电梯井洞口等处工程，不应属于建工集团正常配合施工范围，况且盈嘉公司已经对该项增加工程量给予签证确认，故盈嘉公司应当给付建工集团相应增加的工程价款27796元
542 | 1786 | 3%
543 | 9135 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定
544 | 1735 | 471191
545 | 1867 | 500000
546 | 7870 | 室内窗台板
547 | 1854 | 63，378.07
548 | 3274 | 一、判决被告支付违约金100万元
549 | 772 | 现原告对6月28日签订的建设工程施工合同的效力提出异议，认为属于黑合同，其效力不应得到认定
550 | 4020 | “行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效
551 | 2106 | 20111122
552 | 8503 | 被告东龙公司未按约定向原告支付工程款及退还工程保证金，现原告主张由三被告按银行同期贷款利率的4倍连带给付工程款2900000元、工程保证金3000000元的利息的请求，因对逾期付款利息无约定，被告东龙公司向原告出具的两份《收条》上虽对退还保证金的时间作了约定，但被告东龙公司在《承诺》中已对5900000元欠款的支付时间重新作了约定，本院依法支持由被告东龙公司按中国人民银行同期贷款利率支付原告欠款5900000元的利息，计算利息的期间为2015年1月31日起至欠款5900000元清偿之日止，被告白邑公司作为违法分包人，被告中茂公司作为一般保证人，对被告东龙公司应支付原告的5900000元的欠款利息应承担各自相应的责任
553 | 2143 | 589619.16
554 | 6471 | 2009年9月28日，原告与被告签订了《关于国际汇晶城下阶段项目管理办法》一份，被告承诺确保销售款（约1.5亿元）按50%比例优先划入工程款保障共管资金账号
555 | 6630 | 况且，文峰公司已提起反诉，要求义银公司对逾期交房行为承担违约责任
556 | 12929 | 12577.6平米×1630元=20501488元整
557 | 7118 | 桩径Φ1200以下370元/м，桩径Φ1200（含）以上370元/м3
558 | 3782 | 住宅单体号房基均采用一台挖机进行大开挖……
559 | 6987 | 施工许可证（1-1期）、施工许可证（2-1期）、施工许可证（2-2期）、工程开工报审表、工程开工令
560 | 10358 | 关于原告请求的其他增加工程，应暂时未查清，本案暂不予处理，原告可另行主张权利
561 | 200 | 经合议庭合议，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十七条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十六条、第二十七条之规定，判决如下
562 | 12316 | （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
563 | 898 | 原告要求被告承担鉴定费34000.00元，原告作为建设方未办理开工许可，将工程承包给无建设资质的被告承建，双方在施工中就工程质量产生纠纷，此后没有办理竣工验收和竣工结算，鉴定费属于原告举证的费用，应由原告自行承担，本院不予支持
564 | 6946 | 6、判令富丽公司承担未按照合同约定完成完工撤场工作的违约金人民币10万元（1-1、2-1、2-2A期两项工程，每项5万元整）
565 | 8585 | 合计工程款为51,395,000元
566 | 3520 | 冠华公司与梁国保签订《玻璃幕墙安装施工合同》，由梁国保完成玻璃幕墙安装工程260㎡，原告支出劳务费4.394万元
567 | 2523 | 2015年5月24日，该公司作出了鉴定书初稿，只有格瑞汀公司和潘国彬对鉴定书初稿提出了异议，但均未对潘国彬的施工范围和内容提出异议
568 | 7309 | 同年2月6日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号罚款决定书，以要求卉森公司协助执行富丽公司的对外债务500万元和374.5212万元未予协助，其间，反而向富丽公司支付了2000万元，导致该院执行案件无法执行，决定对卉森公司罚款100万元
569 | 4772 | （7）2016年5月3日的100万元，原告未收到，且金额为93万元，不应计入支付给原告的现金付款内，被告称与2016年4月14日的100万元是同一笔钱，故不计入已付款中
570 | 2272 | 14758985
571 | 865 | （2）关于被告所施工的工程质量问题的责任承担比例问题，即涉案不合格工程形成的原因问题
572 | 9170 | 根据相关法律规定，建设工程未完工，施工人请求支付工程款的前提必须是已完工工程质量合格，在建设公司就质量问题提出异议时，作为实际施工人的程振国对此负有举证责任
573 | 1553 | 17栋第4、5层
574 | 3578 | 本院认为，双方发包与承包的工程为塑钢窗工程，因此，本案案由应为装饰装修工程合同纠纷
575 | 5732 | 四、原告与我方平等协商，另行委托的门窗工程预算价款约500万元，应予在预算总价款（4000万元）中扣除
576 | 8895 | 回弹法检测混凝土抗压报告也经寿县建筑建材检测中心盖章确认
577 | 3731 | 以未付工程款78392539.52元（83392539.52元-500万元）为基数，从2013年11月30日计算至2014年2月27日
578 | 8783 | 对大豐置业的该项主张，本院认为，大豐置业提交的证据不足以证明其主张的工程质量问题系因建工集团的原因造成，其未提交充分证据证明其通知建工集团履行维修义务而建工集团未履行，其主张的维修事项及维修费用系其与第三方的约定，并未经建工集团的确认
579 | 12398 | 根据《最高人民法院关于适用
580 | 8192 | 本案双方当事人争议的焦点是
581 | 787 | 本案涉诉工程实际停工时间为2014年7月1日，约定竣工时间为2014年11月22日，故应当以约定的竣工验收之日作为起算日，原告于2015年1月26日已经向德清县人民法院申请要求对涉案工程的造价进行司法鉴定，原告主张优先权并未超出6个月的除斥期间，故对原告该主张本院予以支持
582 | 4275 | 况且本院已于2016年12月21日裁定受理被告的破产重整案，依照《中华人民共和国企业破产法》第四十六条第二款的规定，附利息的债权自破产申请受理时起停止计息
583 | 3085 | 被告建安公司只是名义上的承包人，未实际参与施工，原告黄天友以建安公司的名义承包华宇城项目，并且实际参与施工完成华宇城前期工程
584 | 135 | 本涉案工程开工令的日期为2012年9月14日，按照工期500天公历日数计算，加上顺延的95天，竣工日期应为2014年5月2日
585 | 5915 | 2、被告亚太公司是否应向原告退还履约保证金，若被告亚太公司应负返还保证金义务，被告庄辽是否应对其返还义务承担连带责任
586 | 4993 | 其中201310-1号合同约定的是涉案的3、4号楼，201310-2号合同约定的是涉案的5、6号楼，040712号合同约定的是恒广公司另承建的17、19、20、22号楼
587 | 1997 | 693669.6
588 | 7199 | 12#楼厨卫防水延期3天
589 | 291 | 群洲公司必须按照上述约定复工和竣工，不得以任何理由再次停工，补充协议签订后，任何一方不得违约，否则违约方无条件地承担整个工程的停工损失,包括补充协议约定的搁置争议的停工损失”
590 | 10060 | 再次，从工程竣工后验收情况来看，工程竣工后，以施工主体身份参与工程验收的也是四川龙达建设公司，即关于工程对被告负责的是四川龙达建设公司
591 | 4602 | 变更图纸全部包在承包范围内，增减项目5000元以内不作调整，5000元以外据实结算（增减项目造价按2003年湖北省相关定额加10%的综合费计算，综合费率10%中已包括税金，人工、材料按现行市场价调整）
592 | 6876 | 5.甲供材料保管费106144.45元
593 | 8056 | （1）因不可抗力致使合同无法履行
594 | 2456 | 对各方认可的证据予以采信
595 | 9223 | 因此，不予认定原告陈述于2014年8月开始对案涉工程进行施工的事实
596 | 3473 | 证据八、建设工程施工合同
597 | 10443 | 本协议签订后一次性交给甲方，甲方出具相关手续
598 | 10951 | 由于双方陆续形成《付款明细对账表》《工程结算书》《工程款付款协议书》《移交说明》，对包括上述两笔款项在内的已完工程量价款进行了最终结算，并确认双方结算后的权利义务，双方的上述约定明确具体，客观真实
599 | 12726 | 因此，原告要求被告返还用钢规格降低及减少用钢重量产生的费用396000元，不予支持
600 | 13016 | …（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，双方签订的《补充协议》应认定为无效
601 | 6601 | 就涉案工程，双方当事人前后签订了七份建设工程施工合同，分别是2013年1月17日签订的《安庆汇峰广场10#楼、商业综合体工程施工总承包框架性协议书》、2013年1月20日依据中标通知书签订的《建设工程施工合同》、2013年2月18日签订的合同编号为wf-aqhfgc20130301的《建设工程施工合同》、2014年1月1日，集中商业增建工程签订的《建设工程施工合同》、2014年3月25日就集中商业地下室柱截面加固签订的《建设工程施工合同》、以及分别就菱湖风景区管理中心工程和东侧地下空间利用工程签订的《建设工程施工合同》
602 | 5782 | 本工程已按合同约定完成全部内容
603 | 12394 | 就原告主张的利息问题，原告主张按施工合同第七条约定的违约损失索赔计算方法，即按实际损失加间接损失，并加上银行同期贷款的最高利率×3倍计算，原告酌情按年息24%主张，但就未付工程款的结算，原、被告双方已合意将基础关系即拖欠工程款转化为新的债权债务关系并以借据的形式固定，现原告再行要求按施工合同中违约责任来主张没有依据，且双方签订的施工合同亦为无效合同，故原告要求按施工合同第七条约定酌情24%年息计付利息无据，本院不予采纳
604 | 6812 | 被告虽提出签订合同时未取得相应许可证合同为无效，但合同未实际成立且被告日森置业其后已经取得四证，故该辩解不能成立
605 | 12114 | 2、中标之前的建设工程施工合同约定的施工工期为26个月，《湖南省建设工程施工合同》约定的施工工期为日历天数780天，施工工期接近
606 | 2052 | 301884.3
607 | 10792 | 2012年3月20日之后南洋公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》约定工程面积13334平方米、合同价款17107522元
608 | 7213 | 同年9月30日告知，12#楼厨卫防水延期10天
609 | 11389 | 建设工程质量责任是指在建设工程的合理使用寿命内，因建设工程质量不合格受到损害的，有权向责任者要求赔偿
610 | 7504 | 6、对账单一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司支付原告的工程款为5,987,520元
611 | 7389 | 4、土建和机电施工总包合同一份，拟证明合同价包含了税金及其他的费用
612 | 9425 | 5、被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还的违约金
613 | 4237 | 反诉被告认为应按照第二份复印件建设工程施工合同约定的计划竣工日期2014年11年20日为准，工程已于2014年8月竣工并交付使用，同年10月31日通过验收合格，工程并未延期交付
614 | 10327 | 司法鉴定费用125,000元，原告上海奉南建筑装潢有限公司负担75,000元，由被告奉贤奉城影剧院负担50,000元
615 | 3810 | 至2016年6月11日（竣工满一年后7个工作日），暨阳公司应退工程质量保修金761176.97元
616 | 12409 | 另，根据被告提交的购买保险证明被告购买了一份关于案涉工程的保险，保费为4000元
617 | 11624 | 3、《山西省建设工程施工合同》(配套工程)、《补充协议》作为上述合同的从合同，主合同无效，《山西省建设工程施工合同》(配套工程)、《补充协议》亦属无效
618 | 11128 | ”本案中，从喀什华厦公司提供的编号分别为0010、0011、0012、0013、0014、0014的《喀什华厦建筑安装工程有限公司工程款催收通知书》，且喀什东方汇科公司对喀什华厦公司的工程款催收通知书的真实性认可，证明喀什东方汇科公司未按约定的期限按时足额支付工程款
619 | 7747 | 2008年7月8日，8月10日，9月10日每次付100万元，此款打到乙方帐户
620 | 7184 | 12#楼吊二层电梯集水坑延期2天
621 | 4742 | 根据2014年7月3日的《建设工程施工承包合同》约定的单价1460元/平方米和原告的施工面积58876平方米，计算得出工程总价款为85958960元
622 | 6929 | 卉森公司辩称
623 | 12817 | 原告主张应核增基坑塌方修补费用1,391,524元，原审鉴定机构认为原告虽然提供了设计院的加固图纸和《中地镜水湾小区基坑塌陷现场会议纪要》（以下简称《会议纪要》），但是《会议纪要》上无被告方盖章确认，也无法明确双方责任的划分，故鉴定机构无法作出正确的鉴定，此项费用如何计取提请法院裁定
624 | 2756 | 因此，南通二建公司与国神华公司签订的《建设工程施合同》虽然是南通二建公司与国神华公司的真实意思表示，但因南通二建公司不具有玻璃幕墙施工的法定资质，其与国神华公司关于承包玻璃幕墙施工工程的内容无效
625 | 8657 | 原告提出2012年12月结算时遗漏停工损失，但双方在2012年12月签订的竣工结算书中明确"此竣工结算书为乙方最终结算，如有其他费用产生，与甲方无关，由乙方自行处理"，亦说明双方已对结算协议签订之前的工程进行了最终结算
626 | 1754 | 400512.35
627 | 4928 | 上述两个合同均无效，但挂靠人实际进行了施工，将劳务和建筑材料已经物化到建设工程之中，实际上在发包人与挂靠人之间形成事实上的建设工程施工合同关系，其合同内容也即为挂靠人以被挂靠人名义签订的建设工程施工合同的内容
628 | 879 | 被告主张在施工过程中原告不让在加厚的10公分地面上做分格，被告对此并未举证证明，本院不予认定
629 | 7204 | 17#楼楼梯地坪延期3天
630 | 12078 | 一、衡洲建设公司一通分公司的诉讼主体资格
631 | 2006 | 693669.6
632 | 4934 | 在实务中存在被挂靠企业向发包人主张权利进而判决发包人向被挂靠企业支付工程款的情形，实际上通常是因为挂靠人与被挂靠人在利益一致性的情况下进行了一种行使诉权的选择，也是法院在不能确认挂靠情形的情况下进行的一种裁判选择
633 | 5763 | 而原告提供的结算文件不符合约定
634 | 1134 | 当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同
635 | 7829 | 《六项
636 | 6238 | 综上所述，对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，除鉴定结论联系单部分外，其余部分可以作为本案定案依据，具有证明效力
637 | 4373 | （二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年
638 | 9046 | （3）主体结构封顶后每月按单体已全部完成分部工程，20天内支付至合格工程量的70%
639 | 2268 | 20120720
640 | 9518 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
641 | 3890 | 本案中，原告主张的质量保修金3938014元属涉案工程价款的组成部分，二被告应于2014年7月16日返还2362809元，2017年7月16日返还1575205元，但其未及时返还，应支付相应利息
642 | 1727 | 395884.44
643 | 1380 | 合同约定为逾期一个月不承担违约责任，逾期超过一个月按月息1.5%支付利息，本院根据合同约定的付款节点及应付款金额分段进行计算
644 | 7541 | 2012年3月30日，工程竣工验收合格
645 | 9594 | ”的规定，原告赵玉民承继高明与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同与在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同中对工程单价内容约定不一致，应以备案的建设工程施工合同约定的工程单价作为结算工程价款的根据，据此，上东新城小区3-6号楼及厢房楼，应以1151.00元/㎡作为工程单价，因对物业房工程单价未作出约定，原告赵玉民通过石某承建的物业房，证人石某出庭作证证实物业房工程单价1200.00元/㎡，本院酌定以1200.00元/㎡作为工程单价
646 | 2118 | 5%
647 | 8502 | 故对原告的该诉讼主张，本院部分予以支持
648 | 12561 | 原告诉请要求支付的违约金能否得到支持？本院认为，虽然原告和第三人之间的建设工程施工合同无效，但是原告有权要求第三人支付工程款，被告钱克飞与原告签订的协议应当视为原告和第三人之间对工程款支付的约定，由于金泓公司未依约向原告支付工程款，已经构成违约，应当承担相应违约责任
649 | 1340 | 本工程报送价为108823849.79元，初步审核价为88464104.79元
650 | 261 | 如无效又当如何处理
651 | 1313 | 发包人将拨款通知送达经办银行的时间为在批准承包人结算报告后15天内
652 | 2173 | 20111218
653 | 9629 | 并按成都市标准化工地标准计取安全文明施工费，工程结算价为171069666.23元
654 | 8740 | 利息从应付工程价款之日计付
655 | 1761 | 20110428
656 | 4914 | 因此，原告认为被告入场施工没有合同依据的理由不能成立
657 | 3934 | 综上，中色十二冶公司完成的案涉工程原图纸范围内价款为总价款应为163870362.67元（161489401.64+1752668.84+628292.19）
658 | 12045 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”的规定，涉案建设工程施工合同及补充协议书应为无效
659 | 9102 | 送审金额179111795.15元
660 | 9315 | ”的规定，本案原、被告双方均取得了建筑施工企业资质的企业，其未超越资质等级
661 | 8225 | 在此情形下，该承诺书在形式上可以看作是与双方的建设工程施工合同相互独立的文件
662 | 8347 | 三、关于向武龙、刘吉安主张的工程款数额及如何结算问题
663 | 7715 | 1.屋面卷材防水
664 | 9481 | 本补充协议与本工程《建设工程施工合同》相抵触之处，以本补充协议为准
665 | 7878 | 《六项
666 | 6931 | 卉森公司已经超付工程款了
667 | 11540 | 国都公司提出天泽公司支付给邓深文个人账户的800万元及支付给邓深文现金的45万元，共计845万元，不是支付本案工程款的主张，因国都广西分公司出具的《承诺书》中要求将800万元作为本案工程款支付给邓深文个人，且出具的《收条》要求现金支付农民工工资，而国都广西分公司作为施工单位在《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》加盖公章，其中《建设工程施工合同》约定将工程款支付到国都广西分公司账户，并且由国都广西分公司实际履行合同进行工程施工，故，天泽公司应国都广西分公司的请求所支付的款项应为工程款，本院对国都公司的上述主张不予支持
668 | 465 | 2、门卫室、二车间甲方验收合格交付使用后7个工作日内，甲方支付50万元工程款给乙方
669 | 8102 | 1-7，面积54.32㎡
670 | 2338 | 1000000
671 | 557 | 繁宝公司仅向钱国木业公司陆续提供过分项分部验收的相关资料，此外没有再提供过其他资料
672 | 7731 | 7.2008年7月12日会议纪要1份（分地的会议纪要）
673 | 7197 | 电梯井道隔音墙延期3天
674 | 10379 | 到案后，被告人齐志尚能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，案发后，其亲属主动为其退缴了全部赃款，依法可予以从轻处罚
675 | 2036 | 20111020
676 | 8517 | 被告天航公司对该证据无异议
677 | 8134 | 45×××08的存款人民币27202018.89元的冻结措施
678 | 8286 | 三、向武龙、刘吉安主张的工程款数额如何认定及如何结算
679 | 9454 | 因此，原告请求被告万辉公司退还履约保证金并支付相应的保证金的主张，依据充分，本院予以支持
680 | 7140 | 9.同日，卉森公司又向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为0.9万元
681 | 6992 | 第七组
682 | 7749 | 用楼房抵款按《金地花园》1＃、2＃楼房现价下浮10%计算，甲方协助办理相关手续
683 | 4377 | ”本案案涉一期工程未约定工程质量保证金期限，2012年3月29日一期工程竣工验收并交付使用，缺陷责任期加上14天返还日期，保修金的返还时间为2014年4月12日，且无证据证明案涉工程存在工程质量缺陷问题
684 | 655 | 对于14，这是钢结构卸车的价格，不是指金属件本身的价格，潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第96、97项才是钢结构本身的价格
685 | 1746 | 20110425
686 | 1196 | 2.钢材款338000元外还应加47383.12元
687 | 7347 | 被告大庆建筑安装集团有限责任公司
688 | 457 | 3、三车间隔层的水泥承台基础(按二车间的水泥承台基础的施工标准施工建造)
689 | 10130 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司的委托代理人董卫平、项惠国、被告奉贤奉城影剧院的委托代理人顾帅、洪祖军、四海公司鉴定人员张智勇到庭参加了庭审
690 | 13012 | 一、关于原、被告于2010年1月29日签订的《补充协议》以及双方于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》的效力问题
691 | 616 | 2水泥砂浆压光、压实、抹地面水泥砂浆1
692 | 4944 | 这里需要说明的是，尽管认为蒋大平系挂靠关系中的实际施工人，而《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定
693 | 6858 | 被告辩称，1.原告所诉与事实不符，原告诉状中提到08年5月，被告以招投标形式取得发包工程不是事实，被告在08年8月8日才取得该项目的中标通知书
694 | 12952 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，本院予以支持
695 | 10549 | 五、徐付荣、王建立、徐希平、万建武应否承担连带责任问题
696 | 9905 | 本院认为，依据本院业已发生法律效力的（2012）金义民初字第3370号民事判决，原告义乌市工商行政管理局与被告浙江锦杨建设有限公司分别于2007年10月25日、2008年12月22日签订的《建设工程施工合同》已于2012年12月4日解除
697 | 11458 | 以上，华宇广泰应当向鸿丰公司支付的5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金22440000元，与鸿丰公司尚欠华宇广泰的3359178.26元工程款（含质量保修金3310000元）冲抵后，华宇广泰还应向鸿丰公司支付违约金19080821.74元，鸿丰公司仅要求华宇广泰承担99万元逾期竣工违约金，系对己方权利的处分，符合法律规定，本院予以准许
698 | 9770 | 二、施工承建内容
699 | 9861 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”、第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付
700 | 5795 | 2015年12月5日原告鼎晟公司向被告飞翔公司报送丽景家园小区项目工程决算书7册，决算内容
701 | 1057 | 二、安装工程
702 | 8798 | 四是郝立民是否应承担支付工程款的连带责任
703 | 626 | 3水泥砂浆砼及硬基层面20mm厚水泥砂浆1
704 | 4816 | 《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定
705 | 12814 | 结合该鉴定机构出具的鉴定意见，本院认定案涉工程的鉴定造价中的无争议部分为137,541,028元
706 | 11919 | 2016/2/6
707 | 10820 | （六）关于闽中公司收取的管理费是否应当返还给吴东安的问题
708 | 9034 | 本合同执行的人工及材料调整方面的相关政策，合同签订后，如再有关于造价调整的政策性文件均不再执行
709 | 5247 | 年利率不符合合同规定和最高人民法院关于审理施工工程违约规定，应按照同期银行贷款利率计算
710 | 7701 | 3.2008年6月26日原、被告签订的《金地花园分离建议书》1份
711 | 6169 | 综合应扣除493263.02元
712 | 9395 | 2012年12月9日，被告万辉公司作为发包方与原告联建公司作为承包方签订《建设工程施工合同》（合同编号
713 | 4045 | 综上，夏溪公司不是本案适格原告，亦不是适格反诉被告
714 | 6499 | 3、双方签署的第71、82、82-1、129号《工程联系单》上均明确约定“另计8.5%管理费”，而“综合费率取8.5%”正是补充协议书上的约定，备案合同约定的则是“单价、费率、结算率一次性包死”，同样可以印证双方实际履行的是补充协议书的约定
715 | 3238 | 金地公司要求同辉公司返还多支付的工程款的诉讼请求建立在与同辉公司解除施工合同和金地公司存在多支付同辉公司工程进度款的基础之上，因双方当事人已经达成继续履行合同的协议，且金地公司没有证据证明多支付了工程款，故本院对金地公司的该项诉讼请求不予支持
716 | 661 | 对于19，结算原则系按照2000定额予以计算
717 | 4258 | 梁廷花虽无公司或法定代表人的授权委托书，但梁廷花是公司股东，也是公司财务负责人，又是法定代表人张文亮之妻，其特殊的身份构成表见代理，原告有理由相信梁廷花的行为有代理权
718 | 5310 | 第一，证人证言符合客观事实，被告所问的问题也充分暴露了被告在建设过程中有违法之处，应当承担违法及违约的赔偿责任
719 | 11497 | ……”从以上法律法规的规定可见，商品住宅小区或者建设工程施工合同估算价在200万元人民币以上的建设工程必须进行招标投标
720 | 1766 | 6，619.29
721 | 12395 | 就原告主张的利息，本院酌情从起诉之日即2017年9月8日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至所欠本息清偿完毕之日止
722 | 6981 | 原告营业执照复印、施工资质复印件、被告工商登记信息
723 | 9623 | 4.关于安全文明施工费的问题，鑫红光公司主张按照合同约定的基本取费标准计取，而省三建公司则主张是按照成都市标准化工地标准计取
724 | 8003 | 经庭审质证，反诉被告（本诉原告）对反诉原告（本诉被告）提供的证据2、6没有异议
725 | 1255 | 经本院准许，鉴定机构就被告及第三人梅端华提出的鉴定金额相关依据作出书面答复，本院送达后，当事人在限定期限内均未提出书面异议
726 | 9675 | 双方在2014年12月23日的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》中约定进度款按月支付至审核确定的已完工程量的90%，在省建三公司无法提供鑫红光公司审核确认的进度款支付金额的情况下，本院对第三阶段的工程进度款利息酌情按照审核确定金额的90%作为应付进度款金额，从工程最后停工之日起计算工程进度款利息至省建三公司通知解除合同之日止
727 | 11696 | XX公司认为其已收取的工程款为6327万元，XX公司认为其已支付63,325,075元，差额部分55,075元系其垫付原告的招投标的代理费，应由XX公司承担
728 | 7106 | 220万元
729 | 6463 | 一标段实际施工范围是10-20#楼（多层），二标段实际施工范围是1-9#楼（高层）
730 | 690 | 对证据2不予认可
731 | 712 | 关于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第16项、编号为4-8-3的“车间天沟真石漆”7,772元，繁宝公司及钱国木业公司均确认并非繁宝公司施工，故相关款项应当予以扣除
732 | 4591 | 1、工程统一结算
733 | 8711 | 对该部分差价，本院认为应参考常规钢筋在施工管理中节约范围值，酌定节约值为5%，故钢筋节约量应为348.05吨（6961.01吨*5%），该部分差价应为1601889.68元（348.05吨*4602.47）
734 | 11063 | 综上所述，本院认定涉案1号楼、2号楼、22号楼工程总造价（包干价含税）合计为81156818.89元
735 | 9011 | 三、合同工期开工日期
736 | 1597 | 17栋已付款
737 | 3820 | 关于鼎元公司对“帝景御园居住小区建设工程”折价或拍卖的价款享有优先受偿权的问题
738 | 7900 | 本案中被告于耀生在原告提交的工程质量竣工验收记录及工程交工报告上签字，视为其对原告提供建设工程质量的认可，且本案中原、被告所签订的建设工程施工合同中合同价款的支付第2条约定
739 | 7935 | 2015年4月3日被告给付原告100000元，2014年10月8日至2015年4月3日共计177天、利率按照年利率6%确定，因此该期间逾期利息为31271.9元（1104232.24元×6%/365×177天）
740 | 5703 | （二）竣工验收前提条件及竣工验收后付款（90%预算价格）的前提条件
741 | 9169 | 但是，建设公司抗辩称，程振国建设工程质量不合格，且未完工，不应支付工程款
742 | 10207 | “本公司已完成奉城影剧院翻建工程的土建合同条款中的各项事项
743 | 2108 | 60，789.27
744 | 4593 | 3、工程范围
745 | 4396 | 本案没有证据证明案涉工程存在质量缺陷，益宁公司未在规定的期限内返还工程质量保证金，应按约承担违约责任，应从2014年4月12日返还工程质量保证金之日起至实际给付止，以14,983,758.3元为基数支付违约金
746 | 2201 | 23032210.66
747 | 1189 | 4.建设工程中发包方超付工程款的情形有悖于操作习惯和常理
748 | 2290 | 35
749 | 4712 | 由于误工延期的责任主要在嘉盛公司，故嘉盛公司要求容福公司支付工期逾期违约金1000万元本院也不予支持
750 | 368 | 2011年7月25日(具体以开工报告为准)，竣工日期
751 | 5496 | 原告质证意见
752 | 6342 | 新建水泥保证于2009年5月28日前完成D区块粗粒式沥青砼面层施工，D区块高压电缆于2009年5月27日进场施工，高低压计划12个工作日内完成，尽量加快进度
753 | 9739 | 申请书系被告申请证人出庭作证，不应作出为证据采信
754 | 10958 | 因此，双方签订的《工程款付款协议书》为双方当事人真实意思，本院应予确认
755 | 1884 | 360000
756 | 10607 | 7.2012年2月9日，南洋公司（甲方）与闽中公司（吴东安施工队）（乙方）签订《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》，约定
757 | 6292 | 支付方式
758 | 7622 | 被告不能按照约定期限完工，应承担总造价日百万分之三的违约金，以及承担过渡费用和相关损失等内容，说明违约的事实和原告计算违约金的依据
759 | 1921 | 201256.2
760 | 12284 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”，故原告与被告住建局达成的口头施工协议无效
761 | 2378 | 20130715
762 | 853 | 本院认为，（1）关于原被告所签订的《建设工程施工合同》的合同效力问题
763 | 12681 | 故签名盖章的合同才对双方具有法律约束力
764 | 117 | 3.关于本案的违约责任问题
765 | 5113 | “今欠黄青洲工程款一百八十万元整（￥1800000元），自2013年11月2日至2014年2月底以前付清，月息15‰，年前解决一部分工程款
766 | 13068 | 结合上述两点，本院认定以180元㎡扣除塑钢窗部分相应款项，即262104元
767 | 2465 | 之后，制假章人用客运班车将制好的伪造的建诚奎屯分公司的印章托运给杨建飞
768 | 9890 | 罗斌、罗鹃、罗有阳三人作为一个整体共同与人福公司、邓伯刚签订《建设工程施工劳务承包合同》，但与唐顺凤签订《外架搭拆工程施工劳务分包合同》的系罗鹃，罗斌、罗有阳并不是该合同的相对方，且2015年3月20日向韦景二出具《结算单》及《欠条》的也是罗鹃，罗斌、罗有阳并未在《结算单》及《欠条》上签字确认，故罗斌、罗有阳无需对韦景二诉请的劳务费承担支付义务
769 | 1023 | 已含税金，税金由施工单位自行缴纳）
770 | 2301 | 500000
771 | 7284 | 工程规模
772 | 449 | 5、以上四项不包括合同范围有甲方负责
773 | 1290 | 一、缪泽荣与原告在补充合同一、二、三、四中关于综合费率12%约定，应当作为原、被告结算工程价款的依据，即应以该工程造价鉴定金额41613881.38元作为本案双方结算工程价款的事实依据
774 | 3963 | 万特公司与中色十二冶公司签订的案涉工程施工合同不违反法律法规的强制性规定，合法有效
775 | 7060 | 2772.5664万元
776 | 3749 | 以未付工程款63345674.61元（63386375.61元-40701元）为基数，从2014年6月30日计算至实际付款之日止
777 | 8157 | 现富成公司主张其为建工五建公司垫付施工水电费合计1489932.7元，但提供的票据载明水电费金额合计不足60万元，故富成公司提出建工五建公司尚欠施工水电费没有事实依据，对其要求建工五建公司支付施工水电费389932.7元的主张，本院不予支持
778 | 2854 | 本院认为，因电气预埋管属于隐蔽工程，无法破拆重新检测，根据案涉工程其他楼号均使用重型管的事实，仅欠缺18#楼检测报告不影响该部分工程造价的认定，对18#电气预埋管差价16851.75元不予扣减
779 | 10791 | 2012年3月21日，时空公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》约定工程面积13334平方米、合同价款17107522元
780 | 10431 | 质量保修金待按规定的保修期满一年后一周内一次性付清
781 | 9804 | 关于单价，原告主张二层以上按每平方米252元计价，被告主张协议约定每平方米240元，在施工过程中，被告在给原告的协议中增加了“二至六层3.6米，每个平均12元”，应认定为二层六层每平方米的单价为252元，因被告的房屋每层面积为272平方米
782 | 10546 | 7、邓州泰和公司应付工程款数额为13276563.66元（13202176.66元＋74387元），让利663828.18元（13276563.66元×5%），河南建安公司自认已付工程款7353800元，邓州泰和公司虽然对此数额不予认可，认为少计算7万多元，但无相关证据予以证明，故对河南建安公司自认已付工程款7353800元予以认定
783 | 9969 | 11、工程签证单038，建设单位未签署意见
784 | 4473 | 第三，博源公司放弃工程价款优先受偿权的行为无效
785 | 2093 | 19#第13层
786 | 1797 | 1000000
787 | 1861 | 20110728
788 | 1206 | 综上，本院确认被告支付工程款7770000元，被告垫付商品砼款2350420元、钢材款338000元、水电费58000元，共计10516420元
789 | 12966 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定
790 | 10118 | 法定代表人谢锦仁，董事长
791 | 2363 | 20130705
792 | 4550 | 第四，关于停工损失
793 | 7386 | 1、银行付款凭证一组，拟证明湛新公司先后向被告大庆安装集团苏州分公司支付工程款合计7,090,558.61元
794 | 10340 | 关于扣减工程，根据庭审调查，核定扣减项目及金额为
795 | 12213 | 《最高人民法院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》指出，装修装饰工程属于建设工程，可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但享有优先受偿权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿
796 | 5906 | 本工程已按合同约定完成全部内容
797 | 7325 | 但本案卉森公司向本院举示的六册共1016页证据中，除赔偿案外人、主张工程扣款、司法协助扣款等支付证据外，并未举示直接向富丽公司付款或受富丽公司委托向案外人付款的证据，也未举示垫付农民工工资的证据，应当依法承担举证不能的法律后果
798 | 13002 | ⑦2015年8月26日至2015年10月23日共59天，年利率为4.6%，60万元工程款管理费的利息为535.36元
799 | 346 | 潘桥路XXX号，建设工程名称
800 | 6790 | （五）关于工程价款优先受偿权的认定
801 | 2857 | 本院认为，配电箱不属于隐蔽工程，根据2019年9月10日鉴定机构再次勘查现场情况，楚湘公司虽未提交关于配电箱的设计变更单，但上陵公司在工作联系单中要求“电气安装工程涉及所有电器元件均采用正泰或高于正泰产品的电器元件才可使用”，楚湘公司将配电箱分包给宏昌源电气制造有限公司施工，经鉴定机构现场勘查，现场实际安装配电箱尺寸与原设计图纸不符，但与楚湘公司提供的采购合同中尺寸相符，箱内电器元件与图纸相比发生了变更，基本与采购合同中的型号相符，部分比采购合同中还要大一号，即该公司安装的配电箱元件高于正泰产品，且已为上陵公司验收合格，故工程总造价应增加576550.59元
802 | 7075 | 第14.2条原文载明
803 | 6656 | 质保期自竣工验收合格之日起为五年，第一周年末返还主体结构部分的5%，第二周年末返还装饰及安装工程的5%，第五周年末返还防水部分的5%，五周年返还结束
804 | 5192 | 且丽景家园项目被告已经接收，出售房产至本案立案时为161套房产（总计开发372套房产）
805 | 10135 | 二、被告支付原告代付的工程检测费26,620元
806 | 7760 | 如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担
807 | 10284 | 鉴定人员表示除了内墙乳胶漆、屋面钢构架、钢结构雨棚这三项，其他的争议项目都与2013年1月30日的承诺书、2013年5月30日的补充协议书中的项目相吻合
808 | 7029 | 富丽公司举示共六册证据，共计十一组（255份，编号1-255号），共632页
809 | 8792 | 综上，本院判决如下
810 | 11045 | 二、关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定的问题
811 | 8169 | （四）鉴定机构按合同约定94定额计算钢筋接头价款，本院予以采信
812 | 3854 | 二是原告主张的质量保修金基数如何认定
813 | 11556 | 国都公司及其广西分公司在未垫资部分应得的工程价款为
814 | 9022 | 五、合同价款
815 | 10618 | 工程质量为符合合格标准
816 | 10131 | 本案现已审理终结
817 | 6957 | 1、富丽公司未经卉森公司同意擅自甩项施工、擅自变更施工图要求的做法和措施（偷工减料）以降低成本和赶工，该部分工程造价约1791.00万元，卉森公司在本诉答辩中主张作相应的扣减，该部分请求因在本诉答辩中已经主张作相应的扣减，不再重复主张
818 | 8574 | 342,760,371.65元
819 | 12941 | 甲方鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司，代表人签字马玉森，乙方河南开宇建筑有限公司，代表人签字邵思兵"
820 | 1571 | 17栋已付款
821 | 1926 | 5%
822 | 11510 | 邓深文是国都广西分公司的负责人，梁恒华是国都广西分公司的涉案项目负责人，其二人代表国都广西分公司与天泽公司签订《建设工程施工补充合同》，天泽公司支付工程款也是支付给国都广西分公司，该合同中由施工单位垫资施工的约定是双方当事人的真实意思表示
823 | 5452 | 我送去了，因为不合格所以在2015年10月验收后送去的，具体时间记不清了
824 | 3081 | 二、关于原告主体资格问题
825 | 7533 | 2012年1月4日，被告大庆安装集团苏州分公司与原告签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，被告大庆安装集团苏州分公司将上述工程全部转包给原告施工
826 | 5424 | 证据形式均是复印件，没有原件可以核对，民事诉讼若干意见规定不是原件不应采信
827 | 2019 | 370000
828 | 5723 | 4、只有初步验收合格后，才能进行竣工验收，初步验收时，工程技术档案必须完整，而本工程至今技术档案未整理完成
829 | 299 | 对于南长城公司主张的资金占用损失18,576,748.4元，南长城公司提交的证据不足以证明其该项损失的存在，无事实和法律依据，本院不予支持
830 | 7932 | 本案中工程交付时间为2014年10月8日
831 | 8756 | 且同前所述，未能按竣工日期竣工并非完全因建工集团的原因所致，故本院对大豐置业的该项主张不予认可
832 | 491 | 于2012年6月25日收到工程款600,000元
833 | 4848 | （四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年
834 | 5711 | (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
835 | 10535 | 1、本案中的合同约定钢材、水泥、砂、石料工程施工材料由邓州泰和公司供应，该供应材料系施工过程所必须使用的材料，双方合同中仅约定了由何方采购，并未约定需支付材料保管费用，所以河南建安公司请求邓州泰和公司支付所供材料保管费42088.29元没有依据，不应支持
836 | 3149 | ---------
837 | 2621 | 况且，杨建飞均以个人名义给潘国彬支付工程款，履行双方之间的建设工程施工合同
838 | 2250 | 18#竣工付至90%
839 | 2209 | 23532210.66
840 | 7697 | 是原、被告双方共同出资，共同享有的权利
841 | 4052 | 二、被告华南公司是否应赔偿原告损失以及数额
842 | 9763 | 经质证，原告对证人证言真实性不予认可，业务属于装饰装潢的业务和安装电梯的业务，不在原告的承揽范围内，其陈述与本案没有关联性
843 | 597 | 3、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第2项、编号为10-11-13的“外墙苯丙乳胶漆二遍墙面(窗套)”的工程量和单价均有异议，工程量应当按照实际面积175.12平方米予以计算，单价应当按照天然文化石的市场价每平方米110元予以计算
844 | 542 | 审理中，繁宝公司表示，2011年8月，繁宝公司进场施工
845 | 11053 | “发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可”
846 | 11125 | 首先，《建设工程施工合同》通用条款26.4约定
847 | 278 | 本案中，《建设工程施工合同》及《补充协议》解除后，尚未履行的合同部分，终止履行
848 | 5681 | 合同同时约定竣工验收合格后15日内原告移交完整的竣工资料【合同第14页12.1（3）】
849 | 9918 | 在上述情况下，本院认定被告因涉案工程的各项费用支出为60万元
850 | 1377 | 根据合同约定，大邦公司目前应向湖南四公司支付的工程进度款为80407699.14元（84639683.3元×95%），大邦公司已付45470642.31元，还应付34937056.83元
851 | 6056 | （1）关于水暖16、17、18、24、25、26、27号签证和土建014、016、025号签证等10份签证单
852 | 12113 | 1、合同约定的施工范围基本一致，为宇元·万向城二期工程的基坑支护、土方工程、土建工程、内外墙装饰工程、水电安装工程（电从配电房的低压配电箱接线开始）、消防工程、室外及配套附属工程、绿化及园林景观工程（已承包给衡阳市园林处的临街绿化除外）和二次施工项目
853 | 11515 | 考虑到实践中施工单位不垫资即按中值取费计取工程款的现实，本院酌情确定，施工单位垫资部分按高值取费，施工单位未垫资部分按照中值取费，综合计算本案工程款
854 | 2160 | 20111223
855 | 2594 | 5、杨建飞认为合同外的工程价款应当仅支付直接费（人工费、材料费、机械费），不仅未在合理期间对鉴定书初稿及鉴定书提出异议，而且与法律赋予实际施工人索要“工程款”的规定相悖
856 | 4050 | 本案的争议焦点问题
857 | 2719 | 但本案审理内容系基于四原告主张的人工费，张贺忠答辩意见中的以上内容与本案审理内容无关，本案不予审理
858 | 2427 | 最后，《补充协议（二）》第八条
859 | 9247 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
860 | 11236 | 同时，在合同履行过程中，冶科纳米公司亦未按照未备案合同约定的月进度款支付相应工程款
861 | 1762 | 465746.4
862 | 2501 | 合同价款为3792324元
863 | 7840 | 因被告金辉公司建设、开发金地花园缺少资金，吸引原告入股投资，并签订了共同开发金地花园项目《合作协议》，约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担
864 | 69 | 工程竣工验收时间如超出总工期，按延期天数计算违约金，延误天数在30天内，延期一天一栋违约金5000元
865 | 550 | 另外，繁宝公司系在系争工程工地上搭建了棚舍由工人居住，并在厂房内占用了20-30平方米的房屋用来放置工具，钱国木业公司从未向繁宝公司提出过要求收取相关费用
866 | 5733 | 五、合同约定【2.8】，原告每拖延一天竣工，支付被告违约金3000元，最高不超过合同价款1%，原告、被告施工记录记载开工日是2014年4月1日，而被告提供的盖有各单位（建设单位、施工单位、监理单位、设计单位）公章的《单位工程质量竣工验收记录》没有签署日期
867 | 618 | 12、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第40项、编号为3-4-11的“GRC轻质墙板90厚现浇现拌砼(5-16)C20”，由于图纸上有相关项目，故不应当作为增加项计算
868 | 8650 | 但双方就该涉案工程既未在开工前签订书面建设工程施工合同，亦未在完工后签订工程结算协议，导致本院无法对原告完成的补填工程量进行确认，亦无法启动鉴定程序
869 | 11750 | 鉴定金额为
870 | 3497 | 对证据九工程量清单是由石家庄一建对联大8号宿办楼施工各个部分的工程造价进行的预算并作为投标依据，而其中涉及到劳务费用的标准与原、被告订立的合同总包价是不一致的，同时证明了原告方通过非法转包方式压低劳务价格，将该工程劳务部分分包给被告
871 | 624 | 17、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第119、120项，即编号为7-4-26的“铺贴彩釉地砖楼地面块料周长1,200mm以外水泥砂浆1
872 | 12622 | 而且，在亿金公司与张冬签订的《建设工程内部劳务分包合同》中，中宇公司作为担保人，对张冬的资信予以担保，说明中宇公司从一开始就知悉张冬为实际施工人
873 | 11985 | 八、关于日月鑫公司反诉请求新东阳公司开具已付全部工程款发票的问题
874 | 5638 | 承包人应在颁发工程接收证书14日内完成竣工退场
875 | 4856 | 第四，对于二被告如何承担工程价款的问题
876 | 4039 | 具体而言，在建设工程施工合同无效的情况下，应根据《合同法》第58条关于“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
877 | 10911 | 双方认可上述两份合同在当地建设部门均未查询到备案记录
878 | 2884 | 经核，楚湘公司提交了酒店大堂A段浇筑基础部分的申请，方圆监理公司予以批准
879 | 12932 | 三项合计
880 | 9263 | 根据以上证据显示的内容，原告和贝迪克公司于施工中自行解除了双方签订的《建设工程施工合同》，并对原告已完成的施工工程量及工程款进行了协商确认，作为发包人的贝迪克公司仍有263.87万元工程尾款未付，双方也多次对该问题进行过协商
881 | 9912 | 根据2010年2月8日，义乌市政府办公室召集发改、财政、建设、国土、工商、卫生、北苑街道等单位形成的汇报书载明的内容
882 | 9899 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
883 | 11887 | 251032.976
884 | 935 | 证据13
885 | 11284 | 在此需明确的是，在实现工程价款优先受偿权即对案涉工程进行折价、变卖或拍卖所得价款仅指对原告施工完成的建筑物或其他地上附着物部分的所得价款，而不包含该工程所在的国有土地使用权部分的所得价款
886 | 10181 | 对上述证据，本院认证如下
887 | 7084 | 秀湖鹭岛1-1剩余部分（工）字2015年48号，工程内容
888 | 6298 | 支付方式
889 | 7972 | 1、《建设工程施工合同》、《南城时代广场一期工程补充协议1》、《南城时代广场一期工程补充协议2》、《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》，拟证明被告（反诉原告）将南城时代广场一期工程发包给原告（反诉被告）施工
890 | 8660 | 综上，对原告主张的第2项中的D区13段相邻两个工作断面未到达边界的补填工程款及第3、4项诉讼请求，均不予支持
891 | 3968 | 案涉工程虽至今未能进行竣工验收，但案涉双方均认可2014年11月1日解放路地下商业街开始营业
892 | 4972 | 挂靠人直接起诉发包人，则发包人应当直接对挂靠人承担责任
893 | 2309 | 500000
894 | 12768 | 2016年11月29日（以监理单位下发的开工令为准）”、第二部分通用合同条款第7.3.2条
895 | 12724 | 由于刘光强在施工过程中，经大石围公司、林旺金矿确认同意变更部分用钢规格，并且大石围公司、林旺金矿自行制作安装了钢平台，因此，工程用钢规格降低及减少钢重量的原因不能完全归责于刘光强
896 | 6555 | 虽然原告金泰盛达公司与被告东兴公司之间签订的建设工程分包合同不具有法律效力，但是金泰盛达公司的施工项目于2013年11月9日通过昌鑫检测公司检测，竣工验收合格，案涉的沈阳市浑南新城中央公园地下停车场投入使用多年，该停车场的消防电、自动喷淋项目质量保修期限已经届满，金泰盛达公司作为具有专业消防资质的施工承包人，要求参照合同约定由发包方支付工程价款，符合法律规定，本院予以支持
897 | 2370 | 2000000
898 | 1588 | 17栋第10、11
899 | 2776 | 此外，国神华公司还应向南通二建公司支付未交付工程施工的违约金375万元
900 | 3791 | 暨阳公司认为鉴定意见中施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价采用信息价0.78元块计算过高
901 | 5802 | 工程决算总报价49071225.44元
902 | 2088 | 14032210.66
903 | 2453 | 加之在后来双方签订的《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中对履约保证金双方约定不计息，故《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中第三条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金200万元，所交的履约保证金从缴纳当日起按同期农村信用合作社两年期贷款利率（月息1.08%）计算…”，利息条款约定应认定为无效
904 | 10408 | 三、工程质量及工期
905 | 3228 | 王爱香主张扣除了五、六千元的电费，实际上领取的数额不到500360元
906 | 3257 | 合同生效后，原告履行了合同约定的全部义务，被告亦按照约定开始施工，但至2013年9月初，根据施工进度判断，被告已经不可能在2013年9月27日实现竣工目标，被告故意以不给工人工资找茬儿，双方因此而发生纠纷，被告拒绝继续履行合同
907 | 12348 | 以上三笔代付款3,279,524.02元虽不在《协议书》约定的投资款范围内，但与案涉工程施工确有一定联系，该代付费用亦在道隧公司的诉讼请求范围内，故本院对道隧公司的该诉讼请求予以支持，由于双方之间并无代付款项的相关约定，道隧公司主张将代付款计入投资款的请求，没有事实和法律依据，本院不予支持
908 | 7145 | 14.同年4月27日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
909 | 954 | 证据2
910 | 1893 | 693669.6
911 | 11627 | 涉案工程已竣工验收，原告二建公司作为施工方完成了施工任务并已交付被告，有权要求被告智祥公司支付工程款
912 | 12402 | ”原告所提供的证据不足以证明其主张，对原告的该项诉请，本院不予支持
913 | 10140 | 4、2012年9月30日签订的《工程施工补充协议》，旨在证明因工程图纸变更，工期顺延，双方对付款方式亦予以变更，约定工程竣工验收合格后，被告应支付工程款的95%，剩余5%保修金一年后支付的事实
914 | 10308 | 关于2012年10月9日金额为50,000元的收条,双方均确认支付的系本案系争工程之外的工程款
915 | 8099 | 富成公司于2018年11月22日向本院提交了变更保全标的物申请书，请求查封富成公司位于德保县，面积67.68㎡
916 | 2142 | 693669.6
917 | 1711 | 920456.16
918 | 6384 | 关于原、被告2008年12月31日签订的补充协议，原告主张协议载明的工程款18000000元，包括A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）和2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元及D区块7400000元设备款40%的预付款2900000元，即ABC区块的工程款（不包括联系单及保修金）为9220700元
919 | 7335 | 对6000万元之外的余额，富丽公司有权另诉
920 | 6827 | 对原告所举的第九组证据，本院认为，被告的异议成立，本院不予采信
921 | 10160 | 8、建设工程消防验收意见书，旨在证明系争工程的消防竣工并通过验收，评定为合格的事实
922 | 10112 | 另，被告应向原告支付工期延误违约金56666.67元
923 | 5263 | 建筑工程施工许可证，是1至10号楼的
924 | 795 | 同时要求被告返还保证金100000元请求，合法正当，本院亦应予支持
925 | 6545 | 对该事实，原、被告在庭审陈述中也都确认一致
926 | 2275 | 5%
927 | 9635 | 但是，鑫红光公司与省三建公司于2014年12月31日签订了《融资回购协议》，在省三建公司与鑫红光公司并未真实发生5000万元借款的情况下，鑫红光公司向省建三公司出具了5000万元的借条，省建三公司又同时向鑫红光公司出具5000万元的收条，诉讼中双方均不能对该行为作出完全符合常理的解释
928 | 11133 | 叶城县金城城乡建设投资开发有限公司
929 | 12798 | 关于蔡鲸是否是本诉适格被告及反诉适格原告的问题
930 | 10539 | 由于河南建安公司施工的是整个工程的主体工程，土方工程不在其施工范围，且河南建安公司不予认可，所以其主张20000元挖土方费用无事实依据，该费用不应支持
931 | 3863 | （四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实
932 | 9510 | 天马公司、泰诚公司对于该工程造价鉴定意见均无异议，本院予以确认
933 | 3857 | 关于被告佳华公司是否是适格被告的问题
934 | 7111 | 防水55928平方米、保温40604平方米、涂料54286平方米、文化石（砖）28510平方米、屋面瓦11848平方米
935 | 12507 | 原告提交的第四、六、七组证据与本案无关，本院不予采信
936 | 5360 | 23、甲方（被告）外委工程配合费2008清单规范说明
937 | 12159 | 2、宇元置业公司提出的代付水电费仅有其单方制作的往来账目证明，据此尚不足以认定实际发生的代付金额，无法与工程款进行债务抵销，相应费用不应计入已付工程款，宇元置业公司可依其付款的事实另行主张权利
938 | 8640 | 被告安澜公司辩称原告未在2014年1月10日前完成所有回填工作，但其提交的证据并不能证实原告未按期完成施工系原告单方原因所造成，且通过工程变更清单可以证实工程存在变更增加工程量的情形，被告仅以原告逾期交工验收为由拒付剩余10%比例的工程款，于法无据，对其辩解意见不予采纳
939 | 11191 | 本院认为，（一）关于鲁中装备公司的诉讼主体资格问题
940 | 7128 | 28个、工价
941 | 12351 | 五台工业园管委会主张从2012年8月17日至2015年10月10日其已向道隧公司支付180,300,000元，道隧公司对其中2013年5月3日向博乐市富兴石业有限公司支付的200,000元和2015年11月26日向新疆乾元坤宇电力工程有限公司博乐项目部支付的100,000元不认可，认为与本案工程无关
942 | 12190 | 因此，对宇元·万向城二期土建工程的未付工程款利息可自2015年11月1日起计算
943 | 2848 | （一）关于双方无争议的工程造价（见附表1）
944 | 8671 | 229.5万元×4.85%÷365天×59天＝17,992.17元，从2015年6月28日至2015年8月25日
945 | 1646 | 17栋已付款
946 | 10046 | 根据双方合同约定，按工程总价款的3%，即8325177.1元（277505902.3元×3%）作为工程质保金扣除，保修期满后支付，鉴于双方合同约定的保修期尚未届满，尚不具备支付质保金的条件，该款项应予以扣除，被告可待条件成就后支付
947 | 1870 | 4454611.57
948 | 12286 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，因该工程已经过验收且合格，被告住建局应当参照合同约定将工程价款全部支付给原告，因为原告与被告住建局已经口头结算，工程款为147500元，应当由被告住建局进行支付
949 | 7085 | 土建工程为除专业分包及独立发包以外的土建工程
950 | 1865 | 5%
951 | 1561 | 3%
952 | 191 | 本案在重审过程中，原、被告共同选定具有工程造价咨询企业资质的中证房地产评估造价集团有限公司对涉案工程造价进行鉴定，鉴定本案工程造价为3653836.88元，虽然原告李小勇不服该鉴定意见提出书面异议，但经中证房地产评估造价集团有限公司核对后作出《异议回复函》，并再次确定工程造价为3653836.88元
953 | 6805 | （一）《建设工程施工合同》的性质及效力
954 | 12344 | 经审核，代付的《经济签证单》均有道隧公司和五台工业园管委会的盖章确认，本院基于同样的理由，对代付款454,050元予以确认
955 | 1669 | 17栋第14层
956 | 2392 | 3，030，333.66
957 | 7409 | 2012年1月4日，被告大庆安装集团苏州分公司与原告签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，被告大庆安装集团苏州分公司将上述工程全部转包给原告施工
958 | 12904 | 但根据被告所欠的工程款数额，如按此约定计算，则逾期付款利率明显过高而有失公平
959 | 7241 | 2016年1月28日，富丽公司向卉森公司提出书面报告，请求支付已完成工程的进度款3450万元
960 | 3954 | 万特公司与林宏伟的结算行为与三方签订的《劳务合同》约定的结算方式不符，中色十二冶公司不予认可，故万特公司依据其与林宏伟、监理单位确认的结算单要求将结算结果计入已付中色十二冶公司的已付工程款的主张，本院不予支持
961 | 5356 | 50010491.49元
962 | 3146 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
963 | 13014 | 此后，原、被告补办了招投标手续，并于2011年11月2日签订了《建设工程施工合同》
964 | 7818 | 现浇板微裂缝看以后的情况再整修
965 | 9054 | （3）承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更
966 | 588 | 至初稿征询意见截止时间2015年10月17日，鉴定单位未收到钱国木业公司的反馈意见，经电话询问，钱国木业公司表示还在准备异议意见
967 | 11494 | ”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定
968 | 7717 | 3.室内地面垫层
969 | 6633 | （3）关于抗渗费用，由于商品混凝土为甲供材，抗渗费用由文峰公司直接支付给安庆市丰一混凝土有限公司，因此，鉴定报告中将抗渗费用计入义银公司的工程造价，计算错误，该笔费用从工程造价中扣除，鉴定机构已作出《汇峰广场集中商业1-4层、10#办公楼、东侧人防、展览馆工程抗渗混凝土造价情况说明》对抗渗费用及税金予以明确，双方当事人对该情况说明均不持异议
970 | 6990 | 第六组
971 | 6316 | 支付方式
972 | 10258 | 关于鉴定报告双方争议内容的第(5)项工程，因原告未按图纸购买保温砖，只购买了多孔砖，多孔砖按照设计应做外墙外、内保温，现原告只施工了外墙外保温，没有进行外墙内保温工程
973 | 11873 | 55798.53667
974 | 2018 | 19栋已付款
975 | 2351 | 14
976 | 1160 | 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量”之规定，应当根据原、被告所提交的相关证据等资料进行认定，本院委托具有专门资质的凉山州诚信造价咨询有限责任公司对案涉工程的工程量及价款进行鉴定，本院对其工程量及价款的鉴定结论予以确认
977 | 11943 | 61610439
978 | 6612 | 因此，应当依据中标通知书及备案合同确定集中商业工程的工期
979 | 9692 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
980 | 7122 | 本案合同履行中，卉森公司根据不同的工程整改内容，22次向富丽公司发出扣款通知，其中，载明具体扣款金额的5次共计7.512768万元，未载明具体扣款金额的17次
981 | 895 | 考量被告施工的水泥地面增高10公分属于被告对地面积水所采取的补救措施，原被告已经在施工中实际达成了一致的工程洽商记录，地面增高10公分属于被告对违反工程设计方案施工的地面不平、地面积水、排水口高于室内地面的有质量问题的水泥地面采取补救措施，属于原被告协商一致由被告采取补救措施，被告采取补救措施后没有实现补救的目的，并产生新的违反施工技术规范不做分割的质量问题
982 | 11396 | 经司法鉴定，该不合格工程返修费用为7241201.87元，应由被告承担
983 | 8628 | 随后，一航五公司将其承包的二标段D区填海施工工程分包给被告安澜公司
984 | 7679 | 28.白城市经济开发区建设局担保抵押协议1份
985 | 2408 | 1，979，268.09
986 | 4177 | 双方在沽源县住房和城乡规划建设局备案的合同内容为
987 | 10151 | 关于检测费，亦不同意支付
988 | 10704 | （七）关于吴东安是否应支付闽中公司违约金的问题
989 | 2355 | 20130704
990 | 6127 | 道路无法正常通行，影响材料进场
991 | 10108 | 被告应向原告支付发电机款353301.83元
992 | 1678 | 17栋已付款
993 | 1879 | 4950232.12
994 | 7024 | 第四组证据（41号）
995 | 11114 | 喀什东方汇科公司在该份借条上加盖公司印章，喀什东方汇科公司总经理杨海涛在该份借条上签名（其余四份借条均未加盖喀什东方汇科公司的印章）
996 | 8651 | 双方均应本着诚实信用的原则对原告实际完成的工程量进行核实确认，积极协商结算事宜
997 | 5721 | 2、管道井未按图纸要求安装丙级防火门，致使消防设施直到2016年7月才验收合格
998 | 2405 | 20140828
999 | 5335 | 结算书是严格依据《建设工程施工协议书》的约定，执行辽宁省规定的各项定额及各项取费标准计算的，科学合理
1000 | 9449 | 四、关于原告联建公司对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖所得的价款是否享有优先受偿权的问题
1001 | 10749 | 水平面起土建工程，消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池
1002 | 5198 | &quot;资料齐全，质量合格、真实有效&quot;
1003 | 686 | 只有排入旁边河浜内，所以增加了整个厂区南北二条排水管道，施工单按所改的图纸用CN300北段，CN500南段，双壁螺纹管材料已施工完成
1004 | 11799 | 新东阳公司与日月鑫公司自2015年1月5日至2018年4月27日期间进度款违约金计算表（单位
1005 | 10844 | 建设单位对公司的合同要求及公司的职责视同建设单位对乙方的合同要求及乙方的职责
1006 | 444 | 2011年11月28日，杨钱国(甲方)与蒋建军(乙方)签订承诺书，内容为
1007 | 11707 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款，第七十七条，第一百零七条，第二百八十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
1008 | 7810 | 如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担
1009 | 2466 | 同时，2013年8月14日的收据上建诚奎屯分公司财务专用章也系伪造
1010 | 4905 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程逾期损失482620元的请求，本案诉讼中，邓文年仅提供了一份自己制作的情况说明拟证明因石门城建房产公司的原因导致工程延误而给邓文年造成了相关损失，并未提供其他合法有效的证据证实其主张，石门城建房产公司对此也不予认可，故根据谁主张谁举证的原则，邓文年的该项请求没有事实依据，本院不予支持
1011 | 2772 | 由于南通二建公司与国神华公司在建设工程施工合同中仅约定了玻璃幕墙及室内装修工程的工程总价款，而未明确玻璃幕墙工程与装修装饰工程各自的具体价款，无法确定涉案装修装饰工程的违约金的计算基数，本院酌定在补充合同约定的未交付工程施工的违约金的基础上按50%计算国神华公司应支付的违约金数额为375万元
1012 | 12421 | “一、被告肇庆市玖信置业发展有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内支付工程款2676506.61元给原告福建省惠东建筑工程有限公司，并按中国人民银行同期同类贷款利息的130%计付违约金至付清之日止（以1876506.62元为计算标准从2013年12月28日起计算至2014年4月5日，以2676506.61元为计算标准从2014年4月6日起计算到付清之日止）
1013 | 10665 | 其实已支付的工程款也是在多次催讨之下支付的，包括2013年1-2月份民工在县政府、县信访局多次请愿的情况下，甲方才支付了部分民工工资回家过年的，根据双方的合同，发包方在2012年8-9月份未按进度支付工程款实属违约，依法应当承担相应的违约责任等
1014 | 8266 | 对于这一问题，应当结合双方证据予以认定
1015 | 9300 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第（五）项，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条之规定，判决如下
1016 | 11952 | 五、关于新东阳公司主张的工程价款优先受偿权问题
1017 | 7359 | 被告大庆安装集团公司经本院传票传唤无正当理由未到庭
1018 | 1828 | 500000
1019 | 3745 | 以未付工程款6775万元（5710万元＋1065万元）为基数，从2013年12月31日计算至2014年1月25日
1020 | 10106 | 综上，根据鉴定意见，依据现行有关规定及习惯性做法，本案的涉案工程款总价应确定为25957606元,被告应开具相应金额的工程款建筑安装发票
1021 | 2007 | 589619.16
1022 | 12579 | 故结合丁蔡俊未向恒基公司缴纳管理费的事实，恒基公司与丁蔡俊之间的关系应认定为转包
1023 | 12061 | 现原告川虹公司要求被告叶道强、蒋怀安、林涛配合办理竣工验收手续也无实际意义，也不符合法律规定，不予支持
1024 | 1857 | 18#第15层
1025 | 6184 | 被告认为不需要对A、B、C区块进行造价鉴定，鉴定报告不能作为定案依据
1026 | 7864 | 并列举了内外装饰工程存在7项问题
1027 | 996 | 证明分水器和消火栓工程不是原告施工，包括水表和管井门一共支付了163514元
1028 | 6063 | 根据建设部和财政部颁布的《建设工程价款结算暂行办法》第八条第（一）项规定及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第23.2条规定，采用固定价格结算的施工合同，双方应当在专用条款中约定该固定价格所包含的风险范围和风险费用计算方法及风险范围以外的综合单价调整方法，在约定的风险范围内发生的可预见性及不可预见性风险，包括雨雪天气、自然灾害、工艺变化、延误工期及物价上涨等商业风险因素，合同固定价格不予调整，在风险范围之外发生的上述风险因素，双方按照约定的方法调整综合单价
1029 | 7112 | 合同总价暂定
1030 | 6080 | 虽然被告盈嘉公司多次变更设计方案的行为可能导致原告建工集团停工待图，从而产生窝工问题，但因建工集团并未提供充分证据证明其停工待图的确切期间，其主张盈嘉公司赔偿窝工损失证据不足，况且短期停工待图亦属施工风险范畴，而建工集团在投标报价时已经考虑到该风险因素并预设了5%的风险费用，故建工集团要求盈嘉公司赔偿其窝工损失1450145.80元本院不予支持
1031 | 1991 | 10539653.18
1032 | 10841 | 二是从闽中公司与吴东安签订的合同中对工程违约金也有约定
1033 | 12345 | ⑶水厂代付签证单，共10笔代付，代付项目为
1034 | 9810 | 故对原告要求被告支付工程款的诉讼请求，本院予以部分支持，即94377元（应付工程款674377元减已付工程款580000元=94377元）
1035 | 8659 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果"的规定，原告应承担举证不能的不利后果
1036 | 2227 | 20120415
1037 | 6477 | 一、原、被告签订的浙江恒宇国际汇晶城一、二标段《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充协议书》的效力如何认定？案涉工程价款应以哪份合同为准进行结算？
1038 | 7753 | &rdquo;任何一方不得违约，如有违约按未履行标的20%向对方支付违约金，并赔偿实际损失，但因不可抗力原因除外
1039 | 5809 | 鼎晟公司，主项资质类别及级别
1040 | 10775 | 从以上三份合同可以看出
1041 | 1296 | 被告承担民事责任后，可向无权代理人另行主张权利
1042 | 1796 | 17栋已付款
1043 | 8329 | 二、关于向武龙、刘吉安是否为案涉建设工程的实际施工人及各方当事人的责任承担问题
1044 | 10640 | 4#楼正面外墙装修结束落架，一层店面交付业主，完成截止时间6月20日
1045 | 507 | 2013年7月15日，繁宝公司向崎丰厂发出施工务联系单，内容为，事由
1046 | 9462 | 本院认为，原告建业公司就涉案项目提前介入并组织施工，原被告双方实际按六份系列建设工程施工合同履行各自权利义务，该六份分合同与备案合同主要内容基本一致
1047 | 2139 | 13255460
1048 | 8112 | 7-11，面积43.94㎡
1049 | 5567 | 合同约定结算完成无争议，付款至工程结算的97%
1050 | 2989 | “至此，本工程合同内价款已全额付清”，由于该确认数额与双方约定数额一致，足以认定双方对建设工程价款为22905864.96元并无异议
1051 | 12174 | 宇元置业公司等人认为上述款项为工程款
1052 | 62 | 本院经审理查明
1053 | 5418 | 缺乏相关性与本案无关
1054 | 4803 | （三）以洗浴卡顶账部分
1055 | 5769 | 被告是发包方，原告是承包方，双方经协商一致，将被告开发的兴城市丽景家园小区工程（1#-10#楼）工程承包给原告承建
1056 | 10555 | 该鉴定机构是在本院司法鉴定技术处主持下产生的，经原、被告同意后确定的
1057 | 6739 | 对此，分析如下
1058 | 10344 | 卷闸门款8150元
1059 | 8819 | 3.关于王建军主张的保证金、停工损失问题
1060 | 11506 | 上述两份合同中，《建设工程施工合同》约定工程进度款由天泽公司按月支付，而《建设工程施工补充合同》约定由国都广西分公司采取垫资方式进行施工
1061 | 7360 | 本案现已审理终结
1062 | 3040 | 双方签订的合同明确约定合同价款为可调价款且明确了调价原则，因此在存在签证单、合同外增项的情况下，远东诚信公司主张不予调价不符合合同约定，本院不予采信，应按照合同约定对不在合同内的项目进行调价
1063 | 3450 | 对证据五没有公章，认为是虚假的
1064 | 8064 | 专用条款13.1，双方约定工期顺延的其他情况
1065 | 6387 | 原、被告实际争议的数额为290000元工程款的性质是ABC区块工程款还是D区块设备预付款？根据九龙一号室外工程预算书，D、E、F区块合同价为6327041元，即D区块的合同价小于6327041元，其设备款不可能高于6327041元
1066 | 41 | 对安徽中信咨询有限责任公司未完成工程量的鉴定报告予以认定
1067 | 11455 | 违约金计算方法为
1068 | 1950 | 20110827
1069 | 955 | 2011年6月7日建筑工程施工承包协议
1070 | 10373 | 2011年1月31日至工程款付清之日止的违约金，以81339元为基数，按照
1071 | 7166 | 地下车
1072 | 5235 | 经审查
1073 | 8702 | 被告逾期不履行上述义务，构成违约，并给原告造成损失，依法应当承担违约责任并赔偿原告损失
1074 | 10994 | 地金公司由此产生
1075 | 4667 | 并非当事人真实意思是表示
1076 | 994 | 证据10
1077 | 2149 | 19#第17层
1078 | 5747 | 竣工日期合同约定
1079 | 7523 | 被告大庆安装集团苏州分公司对湛新公司提供的证据1、3、4、5、6的真实性无异议，但认为委托李大弯联系相关事宜，与本案工程质量维修无关联性，李大弯无本案工程款结算的权利
1080 | 5321 | 具体如下
1081 | 3612 | 据此，本院认为原、被告签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》均为无效
1082 | 5616 | 造成工期延误的是被告
1083 | 9297 | 山西六建与昌陆投资公司和昌陆建筑公司为三个独立的法人，且昌陆投资公司和昌陆建筑公司否认其实际掌控山西六建海南分公司
1084 | 11042 | （1号楼、2号楼）2018年8月25日交工验收合格、（22号楼）2018年9月30日交工验收合格
1085 | 4651 | 2、依据《湖北省建设工程施工合同》所确定的造价分别为
1086 | 7202 | 17#楼外墙保温延期3天
1087 | 11361 | 2010年12月14日《会议纪要》中约定，“最终竣工日期双方协商确定，如若总包以外的原因造成工期延误，则工期顺延”
1088 | 7384 | 被告湛新公司辩称，湛新公司与大庆安装集团苏州分公司发生的关系，且工程款已经结清
1089 | 12410 | 庭审中，原告确认保险由被告购买，但不清楚保费的具体金额
1090 | 11584 | 1、本案权利义务的主体
1091 | 3682 | ”故原告向第三方已收取的总包服务费，应从工程结算价款中扣除，不应重复计费
1092 | 530 | 三、崎丰厂所欠全部工程款应在2014年10月31日前付清，并支付因逾期付款的利息损失
1093 | 6621 | 其他五份《建设工程施工合同》合法有效，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十六条第一款之规定，应当按照约定结算工程价款
1094 | 10772 | 也就是说如果工程量不发生变化，工程款就是不变的，那么每平方米的价款为1283元，所以本案应该按照每平方米1283元来确定工程的总价款
1095 | 2604 | 况且建设工程施工合同已无效，《承诺书》对双方已无拘束力
1096 | 2422 | 本案中，原告xx公司、被告xx公司签订《补充协议（二）》第四条的约定“拖欠100万元部份工程款时间达三个月以上，按月息5%计算利息”的约定过高，根据本案的实际情况，由于被告xx公司对原告xx公司的工程款逾期支付利息的计算方式并没有提出具体的意见，本院认为应以原告xx公司主张的金额、日期统一按3%计算利息为妥，因原告xx公司在诉请中主张工程款逾期支付利息计算至2014年12月1日为5749716.75元，经本院核算，应予以支持，至于2014年12月2日以后的利息，则按尚欠工程款7191192.89元减扣100万元（合同约定）为基数按月息3%计算至清偿完毕之日止，而被告xx公司应支付返还的工程质量保证金573822.13元，因约定工程质量保证金不计利息，故本院不予支持
1097 | 6137 | 本院认为，被告提供的证据内容清晰，与本案有关联，除可以证明被告待证事实外，结合庭审，补充协议中载明的1800万元包括A、B、C区块的工程款和2008年10月28日至2008年12月12日双方签订的7份其他工程的工程款5873000元
1098 | 8669 | 229.5万元×5.35%÷365天×71天＝23,883.71元，从2015年3月1日至2015年5月10日
1099 | 6654 | 东侧地下空间利用工程的造价为10938491.64元+1173946.72元-（164789.74元+5831.91元）=11941816.71元，菱湖风景区管理中心工程的造价为1168282.52元-98611.44元-（1800.20元+63.71元）-（2981.14元-2326.3元）=1067152.33元
1100 | 4753 | 故本院以瑞信公司主张扣除塑钢窗价款为2702157.3元、外墙保温及真石漆价款为7726970.3元、地热价款为2527108.28元，以上共计12956235.88元
1101 | 5143 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
1102 | 7510 | 1、银行付款凭证一组，拟证明湛新公司先后向被告大庆安装集团苏州分公司支付工程款合计7,090,558.61元
1103 | 11641 | 故被告智祥公司应当向原告二建公司返还质保金5,737,185.39元（114,743,707.77元×5%=5,737,185.39）
1104 | 12562 | 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定
1105 | 7796 | 因原告无合法的建设资质，这样形成的2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订了金地花园5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼代建《协议书》，由此可见金地花园5＃6＃回迁楼建设包函在被告金辉公司申请报批备案的金地花园建设项目之中，原告在此项工程中只是投资方（所谓的建设方）
1106 | 1378 | 至起诉之日，工程竣工验收已满一年，湖南四公司要求大邦公司退还质保金1769282.09元本院予以支持1692793.67元（84639683.3元×2%）
1107 | 12783 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款
1108 | 4425 | 若以物抵债协议未实际履行，则益宁公司与博源公司之间的工程款债务并未消灭
1109 | 5626 | &quot;因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用
1110 | 10393 | 河南省建筑安装工程有限公司南阳分公司（以下简称河南建安南阳分公司）成立于2008年1月8日，系河南建安公司的下属分公司，公司负责人张甲岭，营业场所
1111 | 6730 | 义银公司赔偿文峰公司因10#楼工期延误造成的损失人民币1884962.04元
1112 | 8888 | 单位工程主体验收条件审批表监理机构未签字
1113 | 10840 | 在该合同中，吴东安作为闽中施工班组的负责人签字，说明吴东安对该工程违约金是明知的
1114 | 4170 | 被告应给付总工程价款60％应付款为人民币20201276.80元，从应付工程价款之日（2013年1月2日）起计息至给付之日，应付利息合计人民币341303.55元
1115 | 9939 | ”以及第十条的规定
1116 | 7662 | 证明房屋实际面积，说明原告已经实际多支付被告价款341109.87元
1117 | 872 | ”被告施工的建设工程虽然没有经过竣工验收合格，但是经过鉴定孙国元承建的承德杏之源饮品有限公司生产车间地面高程、地面裂缝、地面积水等质量缺陷
1118 | 10018 | 对于原、被告签订的标前合同因违反《中华人民共和国招标投标法》的强制性规定，亦为无效合同
1119 | 10221 | 2、节能分项工程、内保温与二次装修同步施工
1120 | 8390 | 刘吉安、向武龙要求按照月利率2%支付未付工程款的损失依据不足，本院不予支持
1121 | 2134 | 19#第16层
1122 | 7238 | 同年8月7日和17日，因房屋质量问题，卉森公司分别赔偿114-15-1号业主吴传基0.5万元，赔偿52栋17-1号业主黄进容1.8万元
1123 | 8938 | 为避免进一步扩大损失，正式发文撤销对程振国涉案工程的授权并接手现场、妥善安排后续施工事宜
1124 | 2991 | 对于合同以外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额一节，尽管中煤正辰公司与远东诚信公司所签合同自始并不具有法律约束效力，但双方在合同中约定合同价款为可调价款且明确了调价原则，在无其他相反证据证明的情况下，远东诚信公司、第二十干休所不同意对约定工程价款以外的增项及变更洽商项目进行调价，于法无据，本院不予采信
1125 | 116 | 安徽中信工程咨询有限责任公司的鉴定报告显示涉案工程工程概况中注明,工程建筑面积约33785.28㎡，因该建筑面积系约数，且并非在鉴定结论部分出具，不宜以该建筑面积作为计算工程总价款的依据
1126 | 5427 | 凭证证明被告丽景家园小区1-10楼建设施工工程竣工验收消防备案合格
1127 | 1696 | -117964.02
1128 | 12876 | ”现被告已支付134,900,000元，超过按95%计算的工程价款131,630,440.29元（138,558,358.20元*95%）,故剩余款项依法应认定为保修金，根据双方签订的施工合同约定，在原告提供决算资料并由被告完成决算审核后，被告累计付至决算工程款的95%，余5%作为保修金，在竣工验收之日起满二年时返还3%，满五年返还完毕
1129 | 4727 | “建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
1130 | 3839 | 关于第二个争议焦点，本院认为，首先原告和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》，被告观音寺和被告观音山开发公司不是合同的当事人，原告请求两被告承担连带责任没有合同依据
1131 | 3389 | 对证据四真实性无异议，但对其证明目的有异议，异议内容同证据三质证意见
1132 | 995 | 2012年10月7日分水器和消火栓收据一份
1133 | 1651 | 18#第2、3层
1134 | 5004 | 涉案工程造价的价款应按照735/㎡的固定包干价进行结算，涉案的3、4、5、6号楼为多层砖混结构建筑，合同约定总建筑面积为11600㎡(5880+5720)合同总价款应为8526000元（4321800+4204200）
1135 | 6593 | 本院认为，综合各方当事人的举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点是
1136 | 12619 | 灵宝城投公司如果认为本院作出（2016）豫1202执异90号执行裁定书和三门峡市中级人民法院作出的（2016）豫12执复63号执行裁定书存在问题，可以通过再审解决，故本案应当裁定驳回起诉
1137 | 7313 | 根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，结合双方争议的焦点，本院评判如下
1138 | 11757 | 补充协议约定按照建筑面积乘以固定单价计算工程总造价，新东阳公司退场时，案涉工程尚未完工
1139 | 10324 | 三、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司垫付的检测费人民币26,620元
1140 | 8291 | 依据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称招投标法）第三条规定
1141 | 5655 | 4、原告多次将档案送交档案馆未果，是由于被告的原因造成的
1142 | 13034 | 原告认可被告在签订《工程竣工结算确认表》后又向原告支付工程款共计1940万元，属于对己不利的认可，系自认，本院予以认定
1143 | 2224 | 20120408
1144 | 2932 | 应付工程款217592606.28元-已付工程款177634894.40元=39957711.88元
1145 | 3912 | （1）确认部分造价161489401.64元
1146 | 6241 | 新建水泥承建广丰建设九龙一号室外工程（不包含燃气、消防工程）
1147 | 8735 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
1148 | 4105 | 但承包人已完成建设工程，且质量验收合格，请求支付工程价款的，应予以支持
1149 | 11368 | 依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下
1150 | 639 | 关于单价，是根据2000定额作出的，与投标单价也是基本一致的，且扣减的是涂料的价格，并非真石漆或者文化石的单价
1151 | 1209 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
1152 | 8343 | 本院认为，本案中，正是基于李波既以武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》，又以个人名义与湖南六建公司签订《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》，湖南六建公司明显存在将涉案工程全部转包给李波个人并收取管理费而获取利益的违法行为，而对于建设工程施工合同的相对方而言，湖南六建公司既是总承包人又是违法转包人，李波作为湖南六建公司该项目的内部承包人，对外代表湖南六建公司，其行为应由湖南六建公司承受
1153 | 7721 | 竣工日期为1月8日，按协议约定被告不存在违约行为
1154 | 8673 | 229.5万元×4.35%÷365天×389天＝106,396.83元，从2015年10月24日至2016年11月15日）
1155 | 2667 | 对原告提供的证据七，其中张立云、郭汉成、张云贵出具的书面证明，性质上属于证人证言，证人未出庭作证，且原告未能提供其他证据证明证人与原被告或者本案所涉工程的关系，故本院不予认定
1156 | 10943 | 根据《工程款付款协议书》约定，汇都公司尚欠地金公司工程款17334994元
1157 | 7735 | 上列1～7证据，经被告弘兴公司质证，均没有异议
1158 | 4806 | 关于税金及管理费
1159 | 10524 | 一、河南建安公司的诉讼主体是否适格，是否是结算主体问题
1160 | 383 | (3)开通施工
1161 | 6728 | 义银公司的其他诉讼请求不能成立，本院不予采纳
1162 | 1038 | 5.砂子
1163 | 5717 | 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等
1164 | 2944 | 双方仅在《黄河外滩国际大酒店建设工程施工框架协议书》中约定“对于分包项目，乙方有权依据合同收取分包方的施工配合费”，楚湘公司主张的总承包服务费不包含酒店部分
1165 | 6376 | 因广丰建设和新建水泥对鉴定报告均有异议，并均同意再次鉴定
1166 | 7385 | 被告湛新公司为其辩称意见提供了如下证据
1167 | 3827 | 鼎元公司的起诉理由部分成立，对其诉讼请求予以部分支持
1168 | 1183 | 德昌县农贸市场工程目前已施工情况
1169 | 5225 | 外委工程应达到决算后，根据合同约定或者国家颁布有关规范决算，目前并没有达到该笔款项的决算条件
1170 | 1595 | 4
1171 | 2055 | 41，014.21
1172 | 11794 | 首先，原告新东阳公司关于工程进度款违约金的诉讼请求计算至起诉日2018年4月27日，其主张不违反法律的规定
1173 | 11905 | 2016/1/21
1174 | 2636 | 此外，林州建总公司与建设单位格瑞汀公司之间无工程款收付关系
1175 | 7843 | 按照2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归原告所有
1176 | 5023 | 就本案而言，原告认为被告存在欺诈行为，主要理由是被告通过故意隐瞒重大工程质量问题，采取欺诈手段获取质量监督站合格证明
1177 | 12355 | 3.欠付的金额
1178 | 2252 | 1015417.4
1179 | 1994 | 5%
1180 | 9937 | 通过原、被告提交以上证据，本院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条的规定
1181 | 2112 | 1000000
1182 | 9878 | 第二十六条规定
1183 | 7748 | 其余用楼房抵工程款
1184 | 9805 | 合同总价款应为674377元[（272平方米/层×5层×252元=342720元）+（272平方米/层×5层×240元=326400元）+（雨棚17.6平方米×240元=4224元）+水池1000元]
1185 | 3924 | 对于天棚清水模板费281379.78元，中色十二冶公司要求按地下室有梁板支模面积计入该费用，万特公司认为此费用包含在油漆定价中
1186 | 9042 | 工程竣工验收合格并备案后60日内，承包人提供竣工结算报告报送发包人审核
1187 | 5938 | ③被告亚太公司在与原告签订建设工程施工合同之前，确与
1188 | 11829 | 2015/2/6
1189 | 1415 | 主体（含桩基、基础）等工程按建筑面积以每平方米1230元包干进行结算，双方确定开工日起至单体工程合格竣工验收日，总工期为24个月，从2013年6月30日至2015年6月30日
1190 | 636 | 对于2，结算原则系按照2000定额予以计算，根据的是市场基准价，市场基准价可能与实际签订合同的价格不一样，且真石漆的市场价从70元到160元，幅度很大
1191 | 5435 | 原告质证意见
1192 | 12380 | 本院认为，本案为建设工程合同纠纷
1193 | 2343 | 15
1194 | 953 | 本院对该证据的真实性予以采信
1195 | 12198 | ”由于当事人之间签订的建设工程施工合同无效，当事人约定的利息计算标准没有法律约束力，故利息应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付
1196 | 8577 | 随后，一航五公司将其承包的二标段D区填海施工工程分包给被告安澜公司
1197 | 1742 | 18#第10层
1198 | 4428 | 未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外
1199 | 1852 | 8903022.59
1200 | 5353 | 2015年11月26日原告向被告递交的工程结算书总额为49071225.44元，因在操作时将工程规费系数6.8误作1.8，造成笔误
1201 | 11138 | ”本案中，2018年12月18日，第三人董张向喀什华厦公司出具收条一份，收条内容
1202 | 10707 | （一）关于南洋公司、时空公司、闽中公司、吴东安之间签订合同的效力问题
1203 | 12601 | 碧施合字（2011）-第023号）作出的结算价款可以作为双方结算依据
1204 | 11136 | 第三，《建设工程施工合同》通用条款33.3约定
1205 | 5726 | 6、局部工程存在一定的瑕疵
1206 | 1954 | 7535241.98
1207 | 4455 | 博源公司对承包的岭湾峰尚二期工程享有工程价款优先受偿权
1208 | 9049 | （6）余款5%作为质保金，待缺陷责任期（两年）满后付清（无息）
1209 | 8592 | 否则，甲方扣除未付乙方工程款的10%，且乙方必须在合理期限内继续完成尾留工作
1210 | 6403 | 原告要求被告返还多支付的工程款2330000元，与本院查明的事实不符，本院不予支持
1211 | 1802 | 15
1212 | 9504 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定
1213 | 7306 | 导致我司负债累累，员工工资和拖欠时间超过1年，民工工资拖欠3年多时间，涉及人数众多，已形成极不稳定的社会因素
1214 | 8354 | 1、关于涉案工程总价款及向武龙、刘吉安已经领取工程款数额的问题
1215 | 8126 | 8-8，面积46.4㎡
1216 | 7323 | 二、关于卉森公司的已付款金额
1217 | 4586 | 1、工程名称
1218 | 10720 | 2011年12月8日，闽中公司与吴东安签订《工程项目施工内部承包合同》，因吴东安系没有施工资质的自然人，故该《工程项目施工内部承包合同》亦无效
1219 | 10954 | 上述几份结算文件在形式要件上完备,内容上具有延续性,能够互相印证《工程款付款协议书》记载的真实意思表示
1220 | 7496 | 4、被告大庆安装集团公司对原告的上述1、2、3项请求承担补充清偿责任
1221 | 892 | 该缺陷的修正费用由造价工程师核实，承包人应支付该笔款项
1222 | 5940 | 因此，原告陈述的因被告亚太公司的原因致合同不能履行的理由无事实、法律依据，本院不予采信
1223 | 6336 | 人民币245000元
1224 | 3176 | 上述工程价款，嘉鼎祥公司应支付给启航公司
1225 | 2346 | 1000000
1226 | 960 | 2011年6月7日的建设工程施工承包补充协议一份
1227 | 1546 | 942382
1228 | 8959 | 程振国质证对2019年12月31日《委托付款函》真实性无异议，但是认为该笔资金系程振国垫资款，建设公司建行尾号0034的账户是为程振国专门设立的收程振国垫资款并对外代程振国支付材料款、农民工工资
1229 | 5862 | 被告飞翔公司在庭审中提出，丽景家园小区打井款39572元，预存工地电费119464.75元，打井罚款30000.00元，外墙环评报告费50000.00元，地暖间4间18135元（于大亮做），建筑工程质量保证金450000.00元，合计707171.75元应计算为被告飞翔公司支付给原告鼎晟公司的工程款额度中
1230 | 751 | 第三，关于钱国木业公司主张的打桩赔偿费、调解费，这是钱国木业公司与案外人间自行和解的结果，且钱国木业公司亦无法举证证明繁宝公司在打桩过程中存在过错，故现其要求繁宝公司承担一定的赔偿责任，缺乏依据，不予准许
1231 | 5875 | 1、被告飞翔公司给付丽景家园小区建筑工程项目工程款19827549.93元及利息，2016年10月11日变更为支付拖欠工程款（工程总造价50010491.49元含2016年工程、2015年决算漏项工程、2015年决算规费计算错误等，应给付97%即48510176.75，扣减已付工程款28299500.00元）合计20210676.75元及利息
1232 | 11489 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
1233 | 1101 | 原、被告于2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》已经对工程价款作出实质性调整，故本院认为本案工程价款结算应当以备案合同，即2011年11月2日签订的建设工程施工合同的约定为计算依据
1234 | 2170 | 20111225
1235 | 4737 | 瑞信公司取得涉案工程后，与吉运公司签订2014年7月3日《建设工程施工承包合同》,将涉案工程部分分包给吉运公司，依据《中华人民合同法》第五十二条第五款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，该合同不违反法律法规的强制性规定，且瑞信公司及吉运公司均具有相关资质，该合同合法有效，本院予以确认
1236 | 9987 | 其次，詹永顺请求鹏程公司承担连带清偿责任，突破了合同相对性原则
1237 | 11656 | 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十二条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、第五条、第三十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下
1238 | 8901 | 程振国对三性均无异议，证明目的与程振国提交的该证据的证明目的相同
1239 | 10392 | 本院经审理查明
1240 | 4690 | 嘉盛公司向容福公司支付和垫付的款项合计为102505851.19元
1241 | 2145 | 13845079.16
1242 | 3465 | 庭审过程中法庭出示下面法庭出示经被告申请调取的证据
1243 | 9965 | 6、工程签证单030，建设单位签署意见“内容不实，不予认可”
1244 | 10611 | 8.2012年3月19日，将乐县城乡规划建设局向时空公司颁发建字第350428201200089号《建设工程规划许可证》，载明
1245 | 9949 | 关于工程款的金额如何确认的问题，根据以上分析认定原、被告对案涉工程的工程款（除工程增减量部分）的工程款为905万元，为此本院予以确认
1246 | 8722 | 距地下室墙外皮500㎜范围内使用2:8灰土回填，其余用素土回填，本院酌定2:8灰土回填宽度为500㎜，故室外回填2:8灰土与素土差额造价应为142979.92元，应计入涉案工程总造价
1247 | 3548 | 土建结构主体工程、二次结构
1248 | 1084 | 上述原被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》在长白山管委会建设工程招投标管理办公室办理了合同备案手续
1249 | 5210 | 原告意见
1250 | 12754 | 此外，自2016年11月24日起至2017年3月14日止，中跃云南分公司与华磊公司就该《融资协议》的实际履行事宜以联系函的方式进行多次协商，华磊公司于2017年3月8日向中跃云南分公司发出的《工作联系函》中作出希望和中跃云南分公司解除《融资协议》的意思表示，中跃云南分公司于2017年3月14日向华磊公司发出《关于2017年3月8日
1251 | 1864 | 1
1252 | 2613 | 况且，建诚奎屯分公司只是授权杨建飞与格瑞汀公司签订建设工程施工合同，而非授权杨建飞与潘国彬签订建设工程施工合同
1253 | 10068 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条
1254 | 503 | 但表示，根据补充协议书，三车间水泥承台基础应当包括在总价款中
1255 | 2020 | 20111013
1256 | 6235 | 原告认为E、F区块智能安防、广电、电信管道未施工，则管道下的基础及护砂管也未施工，应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，则鉴定造价不变
1257 | 10768 | 2012年3月21日的《建设工程施工合同》第一部分协议书第一条工程概况
1258 | 906 | 被告质证认为协议书与原告诉讼请求没有关系，是原告与其他方签订的合同，不能证明原告陈述
1259 | 7629 | 证明被告违约
1260 | 10201 | 后隆波公司实际施工完毕，原告已向隆波公司支付450,000元款项
1261 | 3001 | 259749.30元-337063.35元+3661153.30元+3941284.96元＝7525124.21元
1262 | 9121 | 1、投标文件的准备，包括参加各种标前会议
1263 | 1871 | 22，273.06
1264 | 3363 | 证据十二、2013年8月2日工程暂停施工通知书，证明河北联大8号宿办楼总包和监理在工程管理上存在问题，唐山市建设工程质量监督监测站发出暂停施工通知，且至今没有复工通知
1265 | 2861 | 4.关于12#-24#住宅楼地下室外墙20㎜厚1
1266 | 8147 | 富成公司提出建工五建公司延误工期导致工程逾期竣工及未依法足额开具发票，其有权拒绝继续向其支付工程款，因该主张无法律依据，故对其答辩意见本院不予采纳
1267 | 12195 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
1268 | 2923 | 第19笔2014年5月29日付湖南楚湘工程款11137元，无付款记录或收据，且楚湘公司不认可，本院不予确认
1269 | 5872 | 查明，2016年7月22日葫芦岛市消防局向飞翔公司核发辽葫公消竣备字【2016】第0065号建设工程竣工验收消防备案凭证
1270 | 12009 | 而《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证）系由建设方按照有关的规定，在向相关的行政职能部门递交一系列文件后，由相关的行政职能部门审核后予以颁发
1271 | 9020 | 工程质量技术要求
1272 | 3154 | 本院认为
1273 | 10517 | 6、关于工期奖罚的问题
1274 | 5457 | 系被告公司副总，负责房地产开发项目的各项手续办理
1275 | 4587 | 武汉嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房
1276 | 1717 | 471191
1277 | 4835 | ”的规定，由于海伟公司于2014年12月31日实际使用工程，应视为工程已实际交付，故现原告有权主张工程价款
1278 | 4218 | 剩余工程款5288956.2元
1279 | 7758 | 具体施工期限
1280 | 3037 | 双方在合同中约定了工程价款为22905864.96元，虽该价款为可调价款，但在2010年12月21日中煤正辰公司向远东诚信公司出具的收条中已经明确收到22905864.96元已付工程款后，“至此，本工程合同内价款已全额付清”，该确认的数额与双方合同约定的数额一致，足以认定双方对合同内工程价款为22905864.96元并无异议
1281 | 1173 | 7.2018年12月5日在德昌县的会议记录
1282 | 1868 | 20110729
1283 | 12789 | 同时，反诉被告于2017年3月8日向反诉原告发出的《工作联系函》中明确作出欲解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，而反诉原告于2017年3月14日向反诉被告发出的《关于2017年3月8日
1284 | 9413 | 判令被告支付原告工程款137781625元及利息，利息以中国人民银行同期同类贷款利息计算，自起诉之日起计至人民法院生效判决规定的履行期限届满之日止
1285 | 7483 | 被告大庆安装集团公司经本院传票传唤无正当理由未到庭
1286 | 9616 | 1.各方最终确认《东瑞金融中心工程结算审核报告书》对于避难层的工程量已计入结算费用中，审核单位按照2013年7月5日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》约定增加的费用7079400元属于重复计算，应当予以扣减
1287 | 11739 | ”本案中，第一，从签订《补充协议》的目的看，并没有证据证明日月鑫公司、新东阳公司为了规避法律法规的规定以及相关部门的监管而签订补充协议，亦无证据证明补充协议存在胁迫等情形，双方当事人在主观上并不存有恶意，因此，案涉施工合同与补充协议之间并不属于“黑白合同”
1288 | 1936 | 380000
1289 | 11941 | 合计
1290 | 12036 | ”但根据上述协议中对于“进度款”的约定，XX公司支付的条件既有约定在取得一定比例的商品房预售款后，又由约定支付的款项为不超过一定的数额，可见该“进度款”的支付时间和数额约定不具体和不明确，本院也难以确定
1291 | 2482 | 2013年8月14日，杨建飞再次使用伪造的印章以建诚奎屯分公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容
1292 | 6337 | 支付方式
1293 | 2421 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
1294 | 1311 | 4、承包人提交结算报告的时间为工程竣工交验后30天内
1295 | 8155 | 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
1296 | 1392 | 但湖南四公司之前拒绝拆除施工工棚系因大邦公司未按约工程款所致，故对大邦公司要求湖南四公司支付场地占用费的主张不予支持
1297 | 4932 | 而作为名义上的承包人因本身系作为资质的工具性使用，并非真正权利义务主体，其并不享有向发包人主张工程款的权利，该权利应属于实际承包人也即实际施工人
1298 | 11930 | 2017/1/31
1299 | 12543 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
1300 | 5620 | &quot;被告应承担违约赔偿责任
1301 | 4099 | 关于要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付借支工程进度款的利息37500元的诉讼请求因借条中没有约定利息，故对该反诉请求，本院依法不予支持
1302 | 9755 | 经质证，原告对证人证言真实性不予认可，没有证人说的这个经过，原告一直在工地上，对其陈述不予认可
1303 | 6881 | 对有争议部分的第一项，证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元，本院认为，该项涉及双方签订的《建设工程施工合同》中约定的优惠部分
1304 | 3818 | 本项目鼎元公司承包范围内的工程按时竣工验收合格的，并无条件提供暨阳公司所需的所有资料，暨阳公司按照本项目结算造价的1%奖励鼎元公司，在双方结算完成之日起15日内向鼎元公司支付
1305 | 3693 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
1306 | 11987 | 故对日月鑫公司关于新东阳公司开具已付全部工程款发票的反诉请求，本院予以支持
1307 | 11717 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八之规定，判决如下
1308 | 2164 | 2
1309 | 6227 | 原告作为主动改变施工现场的当事人，在原、被告双方已因案涉工程进行诉讼的情形下，有义务采取合理措施固定施工现场，并将改变施工现场的情况告知本院，以便本院通过合法途经固定施工现场，以利于本院查清本案事实
1310 | 12846 | 5.针对原、被告各自认为的土方费用的争议，原告认为土方余土外运按17.5公里，回填土方按35公里计取，应核增造价6,191,532元
1311 | 179 | ”，依照上述法律规定，原告李小勇与第三人长信建设有限公司签订的《安全生产目标责任书》属无效合同，第三人长信建设有限公司与被告小溪塔卫生服务中心签订的两份建设工程施工合同亦属无效合同
1312 | 3705 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
1313 | 668 | 对于6，钱国木业公司的原有设备在厂区的施工范围内
1314 | 9900 | 本案中，罗鹃向韦景二出具的《结算单》及《欠条》中均未约定给付劳务费的具体时间，对于利息的计付标准也未约定
1315 | 1480 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
1316 | 9015 | 25#-28#楼各单体工期360日历天，正负零以下结构35日历天，如有桩，自桩基验收合格日起
1317 | 12477 | 该份协议是在受到胁迫的情形下所签的，应当以之前的欠条为准
1318 | 1570 | 3%
1319 | 9126 | 本次撤销事项自下发之日起生效，授权人程振国不得再以委托人名义从事任何与之相关的活动，一切法律责任均由其本人承担，特此声明为凭
1320 | 5346 | 协议书暂定工程造价4000万元只是估算，协议书明确约定工程结算时按实结算
1321 | 12221 | 宇元置业公司于2014年6月18日出具的《承诺书》明确指出，系因宇元置业公司的原因导致延迟竣工
1322 | 1830 | 注
1323 | 9803 | 关于原告要求被告支付工程款157875.20元的诉讼请求，庭审中，双方认可原告为被告修建的住房每层为272平方米，前雨棚为8平方米，后雨棚为9.6平方米，合计2737.6平方米
1324 | 11271 | 庭审过程中，被告对原告所主张的诉讼请求以及事实均无异议
1325 | 1325 | 2015年4月25日、2015年4月29日、2015年5月6日，湖南四公司向大邦公司移交了14个单体工程的竣工验收备案的相关资料，有2个单体工程的竣工验收备案相关资料未移交
1326 | 1869 | 9403022.59
1327 | 11402 | 被告的反诉主张，无事实根据，本院不予采纳
1328 | 650 | 对于10、543.3平方米是一楼的面积，由于一楼做了，故现场核算下来，二到五层没有施工的部分即是344平方米
1329 | 11912 | 2016/1/23
1330 | 5832 | 查明，丽景家园小区项目中室外燃气工程、室外有线电视工程、变配电设备计管线安装工程、室外市政给排水工程、室外通讯工程、室外采暖工程由被告飞翔公司另行直接发包
1331 | 11517 | （一）本案工程造价
1332 | 8892 | 本院认为，建筑质量验收综合表中显示基槽（坑）、基础工程、主体结构工程验收记录有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位签字确认（各楼栋具体签字单位有细微差别）
1333 | 12135 | “当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理
1334 | 2419 | ”对被告逾期支付工程进度款应付利息的约定
1335 | 5879 | 申请人已提供财产担保
1336 | 13093 | “……（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，为5年
1337 | 6192 | 被告质证意见为
1338 | 8631 | 禁止分包单位将其承包的工程再分包
1339 | 1876 | 583083
1340 | 7499 | 1、土建和机电施工总包合同一份，拟证明湛新公司将系争工程发包给大庆安装集团苏州分公司
1341 | 11026 | 原告喀什华厦公司与被告喀什东方汇科公司就涉案的叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《建设工程施工合同》
1342 | 11507 | 从涉案工程的施工情况来看，工程于2011年12月18日开工，天泽公司于2013年8月14日开始支付第一笔工程款，即天泽公司在工程开工后，长达一年八个月的时间内未支付任何工程款，而国都公司及其广西分公司在此期间内既未按施工进度报量，也未按照《建设工程施工合同》的约定向天泽公司按月申请工程进度款，其行为与《建设工程施工合同》的约定明显不符
1343 | 1600 | 1000000
1344 | 6290 | 合同金额为
1345 | 8498 | 被告东龙公司的法定代表人赵凤玉作为承诺人、被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中承诺给付原告工程款2900000元、工程保证金3000000元的时间为2015年1月30日前，现已过履行期
1346 | 9096 | 2018年4月至2019年6月，置业公司就涉案工程进度款分批次转账给建设公司，合计97975807.31元
1347 | 1875 | 20110726
1348 | 1442 | ”因此，本案中应以按备案合同《湖南省建设工程施工合同》作为结算依据
1349 | 12462 | 钱克飞分包给韩艳林的工程于2011年1月20日已经竣工验收
1350 | 4093 | “合同履行后可以获得的利益”，也就是合同双方都完全无障碍的履行合同后，一方所将要获得的利益
1351 | 7458 | 二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅违约金（违约金的计算方式
1352 | 1933 | 1
1353 | 10470 | 2009年10月15日，河南建安南阳分公司与河南天祥公司签订建设工程劳务施工合同，合同约定
1354 | 12189 | 涉案工程于2015年10月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和勘察单位验收合格，且已完成了部分商用房屋的交付，后又于2015年10月31日完成了2#和3#住宅楼的钥匙交接，付款条件已经成就
1355 | 943 | 被告对该证据的真实性没有异议，质证称
1356 | 3396 | 对证据七发票的真实性无异议
1357 | 1143 | 因此，反诉被告请求解除合同的依据和理由尚不充分，本院不予支持
1358 | 3740 | 以未付工程款3015万元（3065万元-50万元）为基数，从2013年9月16日计算至2013年9月30日
1359 | 10856 | 其它款项均已支付给闽中公司，除保修责任和闽中公司应赔偿时空公司、南洋公司工程延期损失外,时空公司、南洋公司与闽中公司的施工合同已决算完毕
1360 | 13074 | 关于该部分造价132744元，原、被告均无异议，原告还提供案外人黄东与被告签订的《补充协议》，认为双方对4＃—7＃层高进行变更，约定楼层抬高部分不计算费用，但不计算费用的工程项目不包括地面增加工程，地面增加工程属于二次装修工程
1361 | 9808 | 对支付给邹仕伦、陆秀文的8600元原告不予认可，庭审中虽然被告提交了领条，但不能证实该领条系邹仕伦、陆秀文书写及签名，也不能证实是原告让其到被告处领款，因此，本院不予确认
1362 | 12704 | 万合城公司于同日给二轻公司出具的欠条也证明，万合城公司尚欠二轻公司工程款33976870.4元，万合城公司对前述《结算协议》和欠条亦予以认可
1363 | 7451 | 被告大庆安装集团苏州分公司是大庆安装集团公司下属非独立核算法人，其经营过程中产生的民事责任应由大庆安装集团公司承担
1364 | 5842 | 2、单体结构完成后，甲方付至本单体所完成工程进度75%（含本单体前期垫资部分工程量），以后按月进度的75%支付
1365 | 7477 | 审理期间，被告大庆安装集团苏州分公司在答辩期内提出管辖异议
1366 | 3166 | 无效的合同自始没有法律约束力
1367 | 5991 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效”规定，《建设工程施工合同》（备案合同）属于“先定后招”，违反了前述《中华人民共和国招标投标法》的规定，应认定为无效
1368 | 11493 | ……（五）商品住宅，包括经济适用住房
1369 | 10692 | 税率共计6.53%
1370 | 11889 | 500000
1371 | 3771 | 《建设工程施工合同补充协议》约定
1372 | 6144 | 故证据17具有证明效力
1373 | 11041 | 交工时间
1374 | 8562 | 原告对王天文、李永成的调查笔录的真实性、关联性、合法性均无异议，但对其陈述的内容有异议
1375 | 7764 | 并列举了内外装饰工程存在7项问题
1376 | 4831 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
1377 | 1404 | 2013年6月13日原告（反诉被告）长沙建工公司发送书面《函》给被告（反诉原告）瑞海公司,要求签订施工合同,同年6月28日被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司签订《湖南省建设工程施工合同》,（被告（反诉原告）瑞海公司合同签字时间是2013年6月26日）,同年7月3日在临湘市公证处进行公证
1378 | 2359 | 1
1379 | 890 | ”原被告所签订的《河北省建设工程施工合同》50.1约定“承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的工程承担质量保修责任
1380 | 7581 | 一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司于本判决生效后十日内支付原告邬毅工程款人民币860,616.27元
1381 | 2521 | 格瑞汀公司新提交新疆生产建设兵团施工图设计文件审查合格书两份、建设用地规划许可证附件一份、建设工程规划许可证附件一份
1382 | 970 | 2012年7月21日的丽都花园1#--8#补差合同一份
1383 | 6206 | 三、关于C区块西侧道路未完工程、A区1-5#低压管道的异议
1384 | 11625 | 二、关于工程款的问题
1385 | 3487 | 对证据十、十一真实性无异议，但对证明目的有异议，暂停施工通知书与请求复工仅仅相差3天，当时质监站口头通知了联合大学进行复工，质监站李振刚将复工通知送到了联大
1386 | 10318 | 关于利息的起算点，庭审中原告自认系争工程最后完工时间为2013年9月10日，故调整为2013年9月11日
1387 | 10798 | 吴东安施工的涉案工程总造价认定为17748320元（17107522元+323114元+317684元）
1388 | 3291 | 劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，除扣合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元
1389 | 9065 | 三、合同工期开工日期
1390 | 11175 | 没有证据或不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
1391 | 2948 | 三是招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算
1392 | 12 | 本院认为，根据江西昌厦建设工程集团公司的回复函及本院调查核实，本案所涉工程的实际承包人并非江西昌厦建设工程集团公司北方区总部或江西昌厦建设工程集团公司，而是原告于福涛，故对被告的申请本院不予准许
1393 | 10543 | 5、材料检验试验费77500元问题
1394 | 6642 | （10）关于10#楼地上部分，文峰公司提出的异议，鉴定机构已扣除
1395 | 6896 | 对有争议部分的第九项，有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元，本院认为，因《建设工程施工合同》为有效合同，应按合同约定执行，因此，不应取消合同约定的优惠金额
1396 | 9146 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条规定
1397 | 10227 | 3、向主管部门申请二次装修提前进入
1398 | 1559 | 7，017.93
1399 | 2910 | 三、关于已付工程款如何确定的问题
1400 | 8953 | 程振国对三性均不认可，该审核报告系锦天置业公司单方进行的
1401 | 352 | 门卫，土建总价502,108元，安装总价296,983元，建筑安装总价6,849,179元，开办费16万元，工程总造价7,009,179元
1402 | 8839 | 王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，王建军主张享有明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程建设工程优先受偿权已超过诉讼时效，本院不予支持
1403 | 100 | （2）中城投六局称九洲公司为了少报平方、少缴税，双方合同及补充协议中未约定夹层面积，但中城投六局未提供双方就其所称的夹层面积及造价达成任何书面的公开或私下协议，也没有提供就相关问题进行协商的往来信息
1404 | 11246 | 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务
1405 | 3993 | 2014年6月10日编制的决算书标注的工程名称为解放路人防工程电缆抢修工程（22处），工程造价为738018.34元
1406 | 6055 | 因《建设工程施工合同》约定的固定价格为50432547元（即中标价格64389228元扣除甲分包工程暂定价13956681元后的余额），而盈嘉公司和建工集团双方又对建工集团未施工部分造价为2533350元，分包工程配合费为27万元，盈嘉公司工作人员签章的95份签证单鉴定造价为3176817元，人、材、机价差在5%以上部分的鉴定造价为5439373元无异议，因此本院仅就双方有争议的以下工程造价问题进行审查
1407 | 2909 | 应付工程造价211254957.55元+劳动保险费6337648.73元=39957711.88元
1408 | 342 | 关于住宿使用费，由于合同要求钱国木业公司提供三通一平的场地，故繁宝公司是在钱国木业公司提供的场地上自行搭建的临时办公和住宿场所，费用均是由繁宝公司所出，也不存在钱国木业公司所谓的损失
1409 | 9821 | 2、2017年7月20日出具《关于龙岩市闽西宾馆6号楼实际支付工程款项鉴定的说明》一份，该说明体现
1410 | 3156 | 本院认为，关于涉案建设工程施工合同应否予以解除的问题
1411 | 13010 | 依照《中华人民共和国合同法》四十四条、第五十二条第二项、第五十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下
1412 | 796 | 但原告施工过程中应承担的电费，依合同约定比例即工程总价的1.2%计款304679.56元在所欠工程款中扣减
1413 | 4648 | 容福公司撤出后，嘉盛公司和佐尔美公司接管了现场
1414 | 12375 | 三、关于争议焦点三
1415 | 6304 | 支付方式
1416 | 10170 | 之后洪祖军洪老板又开了一张100,000元的支票给朱某某，并支付了这100,000元
1417 | 6094 | 证据4不具有证明效力
1418 | 2518 | ”但潘国彬仍然坚持要求对其全部施工的工程进行造价鉴定
1419 | 6410 | 原告要求被告承担鉴定费，因原告申请鉴定的工程价款涉及A、B、C、D、E、F区块，本院仅采信第一次鉴定结论中联系单部分，故本院根据联系单造价与案涉全部工程款的比例，酌情由原、被告分担原告支付的鉴定费，即原告该项诉请，本院酌情予以支持
1420 | 2120 | 20111122
1421 | 3605 | 1.从原、被告举证时分别向本院提供的《场地移交》内容分析，虽该两份书证均为复印件，但原告提供的《场地移交》由被告委托的案涉工程监理单位加盖了技术专用章，表明监理单位对被告于2011年12月将案涉工程施工场地移交给原告的事实予以确认
1422 | 7037 | 第二组证据，有卉森公司工作人员签字盖章的，予以认可，没有卉森公司人员签字盖章的均不予认可
1423 | 11008 | 本院认为，由于双方在《工程款付款协议书》中约定了地金公司还欠汇都公司2000万元发票未开
1424 | 1640 | -97967.36
1425 | 7652 | 19.白城市棚户区改造住宅房屋拆迁安置协议书22份
1426 | 1552 | 3%
1427 | 11542 | 因该付款行为是在来宾市劳动保障监察大队监督下发放，而肖繁超带领的农民工的劳动成果最终由国都公司及其广西分公司享有，故本院对国都公司及其广西分公司提出的异议不予支持
1428 | 7311 | 同日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号之一撤回罚款决定书，以卉森公司已主动履行了协助义务为由，撤回了对卉森公司罚款100万元的决定
1429 | 4989 | ”第六十条约定“执行每一栋楼号签订的施工合同约定
1430 | 10835 | 吴东安认为，关于违约金的约定因合同无效而没有约束力
1431 | 4642 | 除此之外，还约定了工程质量保修等内容
1432 | 1975 | 9
1433 | 2784 | 针对该事实问题，二建公司申请海协公司委托的海南中城建设工程监理公司指派在现场监理的工程师杨某1及涉案项目海协公司工程施工现场代表贺某作为证人出庭作证
1434 | 2788 | 因此，海协公司要求拆除主厂房混凝土道路，将混凝土道路变更为钢筋道路重新进行施工
1435 | 1882 | 5%
1436 | 6119 | 证明目的的第3点，对照合同减去了两个关键词
1437 | 11986 | 本院认为，虽然支付工程款义务和开具发票义务是两种不同性质的义务，不具有对等关系，发包人不能以承包人未开具发票为由拒付工程款，但发包人支付工程款后，承包人具有向发包人开具发票的义务
1438 | 8505 | 对被告东龙公司认为只收到原告缴纳的工程保证金为2000000元，且与姚安县人民法院（2015）姚民初字第477、478号民事判决处理的是同一笔钱，并要求原告提交付款凭证的抗辩主张，因姚安县人民法院（2015）姚民初字第477、478号民事判决处理的是原告与被告东龙公司之间的借贷关系，与本案无关联性，且原告向被告东龙公司缴纳保证金的方式为现金交付，故对被告东龙公司的该抗辩主张，本院依法不予支持
1439 | 9008 | 寿县楚都御花园二期主体建安工程……二、工程承包范围承包范围
1440 | 864 | 原被告所签订的建设工程施工合同约定建设工程总面积4863.25平方米，实际建筑面积应为5184.00平方米（长108×宽24×2个），工程总造价729487.50元，被告承建的建筑工程建筑面积在300平方米以上12000平方米以下，造价在30万元以上，属于单体工业、民用建筑工程，被告承建没有取得资质证书，双方所签订的建设工程施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，属于无效合同
1441 | 4124 | 所以，原、被告及第三人所签订的《建设工程施工合同》，违反了法律的强制性规定，是无效的合同，自签订之日即是无效合同
1442 | 4441 | 关于利息计算标准问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，博源公司可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》主张工程价款，亦可参照2013年1月23日《建设工程施工合同》工程款支付时间的约定，益宁公司存在延迟支付工程款的情况，客观上给博源公司造成了损失，博源公司主张的利息本质上属实际损失，虽然约定的利息条款无效，但参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
1443 | 9588 | ……”的规定，上东新城小区工程项目在2013年年末就交付被告上东新城公司，被告上东新城公司对外销售，业主已经实际入住使用至今
1444 | 11935 | 28
1445 | 10164 | 12、施工付款补充协议、情况说明及消防工程施工合同，旨在证明双方确认消防烟感等工程未施工的事实
1446 | 6704 | 因此，10#楼的工期为545日，应于2014年3月15日竣工
1447 | 10701 | （四）关于闽中公司代垫的材料款是否应从工程款中扣除的问题
1448 | 2871 | 根据编号20130421-026工作联系单，阳台窗护栏杆按西区做法统一施工，即不锈钢线条
1449 | 1644 | 5000000
1450 | 1958 | 18栋已付款
1451 | 6439 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行对鉴定结论进行审核，作为对本案司法鉴定的补充，并组织原、被告双方进行了质证，已充分保障了双方在本案司法鉴定中的程序性权利
1452 | 1965 | 20110905
1453 | 11959 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第二十条规定
1454 | 12750 | 2017年6月27日，华磊公司单方制作《黎明之城项目工地移交签证协议》并通过电子邮件方式发送给蔡鲸，表示确认2017年6月28日是双方解除《黎明之城建设工程施工合同》的正式时间，但蔡鲸未予以回复
1455 | 6132 | 故证据12具有载明效力
1456 | 1318 | （3）承包人要求支付的款项已超出本合同约定范围，或系承包人要求追加的费用
1457 | 3953 | 万特公司提供中色十二冶公司与林宏伟、万特公司三方签订的《劳务合同》，该合同约定由林宏伟完成深基坑桩间锚索施工，合同范围内全部工作内容完成验收合格，甲乙双方（即中色十二冶公司与林宏伟）办理结算手续
1458 | 4777 | 2016年5月3日的收据上的32万元，原告称实际收到227600元
1459 | 5780 | 该工程经检查、检测、验收，质量合格，使用功能良好
1460 | 2828 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于适用
1461 | 1566 | 20101213
1462 | 3155 | 关于涉案工程款价款及已付款数额，本院多次组织原、被告双方进行了对账、举证、质证，但仍无法确定实际已付款项，且原告在庭后提交司法审计申请书已过举证期限，鉴于本案未经司法审计，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项之规定，裁定如下
1463 | 3715 | 现涉案工程已经竣工验收合格且交付使用
1464 | 4329 | 按照《招标投标法》第五十三条的规定，该中标无效
1465 | 6274 | 合同还载明其他相关条款
1466 | 4447 | （4）关于二期工程款的违约金问题，因本案博源公司主张的违约金所依据的2013年1月23日《建设工程施工合同》无效，合同中的违约条款亦属无效条款，故益宁公司不承担支付违约金责任
1467 | 5079 | 案涉工程经过公开招标，被告中心医院发出的招标公告属于要约邀请，希望他人向自己发出要约的意思表示
1468 | 6301 | 新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块开关站、箱变景观房工程
1469 | 10895 | 建安劳保费是确保企业离退休人员生活稳定和用于缴纳有关社会保险费的基本资金来源，各级人民政府及任何部门和个人不得以任何理由减免、截留或挪用建安劳保费，建设单位不得克扣、拖欠、转嫁建安劳保费
1470 | 7165 | 9#、10#、11#楼电梯井道隔音墙延期3天
1471 | 12010 | 故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间
1472 | 10672 | 根据承包合同第十款第3条约定延期违约每日罚款10000万元（原文如此）计155万元
1473 | 5423 | 原告质证意见
1474 | 7850 | （三）建设工程必须进行招投标而未招标或者中标无效的
1475 | 2697 | 但需要明确，以上两份《证明》均系张贺忠出具，在西诚公司及华鼎公司未予认可的情形下，不能对西诚公司及华鼎公司产生作用
1476 | 13025 | 根据《补充协议》“决算完成后30日甲方支付至工程结算价的95%”的约定，被告应在2015年7月2日后30日内即2015年8月1日前向原告支付工程款24064429.85（32841505.11元-8777075.26元）
1477 | 9549 | 现场收方签证单31号是关于车辆冲洗的材料费、人工费的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的37441元不予认定
1478 | 10348 | 外粉根据楼房主体交付的客观情况应该扣减金额应为4442.79元
1479 | 2226 | 884440.98
1480 | 4760 | 关于已付款数额
1481 | 9666 | 就省建三公司主张的工程进度款利息问题，可以分为三个阶段，一是从《建设工程施工合同》订立到2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效为第一阶段
1482 | 2775 | 自2016年1月29日起按本金3000万元为基数计算利息，国神华公司已支付的50万元利息从应付利息中予以扣除）
1483 | 7162 | 2017年1月10日
1484 | 5783 | &quot;&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的验收原始文件
1485 | 3117 | 关于付款责任应当由谁承担
1486 | 3675 | 原告为证明其主张，申请了司法鉴定，原告对鉴定意见无异议，被告对鉴定意见中不确定部分有异议，确定部分无异议，双方均未提出重新鉴定，故本案委托的鉴定机构作出的鉴定意见应作为双方最终工程结算的根据
1487 | 11816 | 61400000
1488 | 587 | 2015年10月20日，鉴定单位出具鉴定意见书初稿
1489 | 12414 | 的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，本院判决如下
1490 | 6335 | 合同金额为
1491 | 5860 | 结算期间，乙方应保证工程整改工作的顺利进行，否则，甲方有权暂时中止结算，直至乙方完成所有整改并完成工程移交
1492 | 10071 | （二）有明确的被告
1493 | 411 | 32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见
1494 | 4317 | （二）案涉二期工程价款的结算依据
1495 | 3319 | 证据二十七、石家庄一建建设集团有限公司出具的授权委托书一份，证明劳务分包合同合法有效
1496 | 10183 | 对被告提供的证据7、13、15的关联性不予确认
1497 | 7593 | 1.白城经济开发区管理委员会白经开字〖2007〗15文件关于金地花园（棚户区改造）项目准予备案的通知、金地花园规划、建设用地规划许可证件、金地花园棚户区改造项目用地情况说明、白城市市区棚户区改造项目审批表各1份
1498 | 204 | 庭审中，原、被告双方对欠付工程款金额100,464,069元均无异议，本院对此予以认可
1499 | 1912 | 1179238.32
1500 | 7960 | （199,570.35元+521,049.71元）×95%=684,589.06元，以此为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2017年8月9日起至本判决确定的自动履行期限内实际给付之日止
1501 | 4283 | …（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
1502 | 8425 | 《工程结算造价》一份，被告东龙公司、白邑公司、中茂公司均认为系原告单方制作，未经被告东龙公司、白邑公司签字确认，不予认可
1503 | 1800 | 3620987.77
1504 | 2167 | 20111218
1505 | 11375 | 综上，被告英迪维公司应向原告新兴沧公司支付的工程款共计为33284109.92元
1506 | 985 | 2013年1月27日的协议书一份
1507 | 764 | 一、关于合同的解除
1508 | 8270 | 涉诉工程的建设施工合同虽然经本院认定无效，但是该工程并未完工，被告提交的证据不足以证实与原告起诉请求支付的工程款相对应的已完工部位经验收不符合要求或存在严重质量问题，本案现不符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条适用的情形，故被告在本案中提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由不能成立
1509 | 249 | 原告主张被告向其支付利息506877.59元及至实际清偿之日止的利息，因原被告在合同中未对逾期付款给付利息作出明确约定，且被告向原告最后付款日为2016年1月31日，利息应自2016年2月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算给付
1510 | 5998 | 而《建设工程施工合同》（备案合同）专用条款第18.6条约定的“试运行”事项显然不属于案涉施工合同的内容，可佐证此合同仅作为办理备案手续用
1511 | 95 | 一、关于争议焦点一，1.关于涉案工程款单价问题
1512 | 2439 | 2、涉案的三个合同中约定利息的条款是否存在恶意串通，损害了国家利益及以合法形式掩盖非法目的的情形，是否无效
1513 | 10286 | 3、(4)施工界面争议(现场查勘存在)原告认为安装工程中的暗配钢管及管内动力、照明穿线、火灾报警工程、通风工程、电气工程中的诱导灯、吸顶灯、开关、插座、面板灯等，土建工程中的顶面乳胶漆、轻钢龙骨隔墙、楼梯栏杆等工作有原告施工
1514 | 4785 | 2.王明收到的工程款部分
1515 | 3592 | 双方于工程结算书中约定前述工程款42262元于案涉工程保修期满时一次支付完毕（农历2013年12月20日前支付），于《塑钢窗工程施工合同》中约定李坚古超出期限不付款的&hellip;&hellip;需每日支付莫建勇工程款的1%违约金，经核算农历2013年12月20日为公历2014年1月20日，李坚古应参照前述合同的约定赔偿莫建勇因此造成的损失
1516 | 4776 | 2015年1月14日的收据上的967235元，原告称实际收到896723.58元
1517 | 5574 | （1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内
1518 | 3947 | 对于万特公司已付工程款，万特公司称已付中色十二冶公司工程款189670046.65元，并提交一份《中色十二冶付款明细》
1519 | 11822 | 2015/1/5
1520 | 1059 | 计算式为
1521 | 8972 | 证明
1522 | 2926 | 第22笔、第26笔2014年7月31日和2014年9月22日付马桂清、马金梅退房赔偿损失12793.12元和31800元，根据合同相对性原理，与马桂清和马金梅签订房屋买卖合同的是上陵公司，退房损失与楚湘公司无关，本院不予确认
1523 | 11804 | 欠付金额
1524 | 5889 | 合同的双方应该按照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，按照协议和合同约定，全面及时的履行自己的义务
1525 | 4187 | 建设单位（个人）张文亮
1526 | 4589 | 总建筑面积为97781.725平方米
1527 | 11856 | 2015/7/21
1528 | 10306 | 庭审中，原告对被告提供的贷记凭证、支票、收条等付款凭证的真实性无异议，但认为只有2,847,764元系支付的本案系争工程的工程款，其余10,000元系待工费，不属于工程款，5份收条所涉金额共计305,000元，与本案工程款无关
1529 | 12346 | 附属工程供水工程应急改造工程、附属工程中国联通光纤保护、附属工程中博水泥供水工程、附属工程高低压柜及线路抢修、供水工程GPS放线、供水工程防洪坝GPS放线、供水工程修建泵房3个、供水工程光纤保护、供水工程供水管线与通讯线路交汇处保护、供水工程井房防洪保护，共计金额822,418.42元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计82,241.84元，合计金额为904,660.26元
1530 | 8580 | 原告于2011年3月1日进场施工
1531 | 8480 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定
1532 | 4306 | 双方约定在本工程的竣工验收合格之日或者2018年6月30日二者中较早者为准起三个月内付清,本意是敦促双方尽快完成竣工验收合格的手续，否则最晚也应在2018年6月30日起三个月内付清剩余工程款
1533 | 11611 | 质保金应否退还
1534 | 1354 | 2、构造柱
1535 | 9296 | 山西六建海南分公司为山西六建设立的分公司，不具备法人资格，其与新金伞公司签订合同所产生的民事责任由山西六建承担
1536 | 471 | 7、总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清(如因乙方提交的建筑手续不全，甲方可以延期付款)
1537 | 9039 | 承包人每月20日前将本月已完工的形象进度报表及相关结算资料报监理单位初审，作为全程跟踪审计单位审定工程款的依据，发包人依据审定的工程款在次月15日前支付
1538 | 8813 | 二、明鑫公司是否应向王建军支付工程款及工程款数额如何认定
1539 | 4902 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其返还工程履约保证金700000元并支付工程履约保证金利息442258元的请求，参照邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司至迟应在本案所涉工程竣工验收合格时即2013年5月23日将邓文年缴纳的履约保证金全部退还，而石门城建房产公司至今尚未退还邓文年所缴纳的履约保证金700000元，故邓文年要求石门城建房产公司向其返还工程履约保证金700000元的请求成立，本院予以支持
1540 | 7079 | 14天内付款
1541 | 5204 | 工程决算总报价为49071225.44元
1542 | 6773 | 2、鑫马公司反诉主张，大经公司因未按合同约定的施工组织计划顺序施工且严重延误工期，致使项目无法按时竣工，故应赔偿鑫马公司无法及时回笼销售款而额外支付的借款利息损失54626181.50元，房屋销售差价损失3600万元，工期延误期间增加的运营成本损失5999456.56元，以及长期停工的后期重新修复加固、相关材料损耗重置加固等费用损失50万元
1543 | 6402 | 原、被告发生争议后，被告已撤离施工现场，本案审理过程中，被告明确表示不再履行合同义务，故原告要求解除《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充条款（外网）》的诉讼请求，本院予以支持
1544 | 3481 | 对证据四中标日期是2013年3月6日，签订大合同的日期是2013年4月1日，签订合同的时间在约定的期限内
1545 | 5224 | 我们约定外委工程配合费按照外委工程总造价的1%计算，我的外委工程和施工方约定都是按照总造价的1%计算的
1546 | 6361 | 要求广丰建设及时支付工程款
1547 | 6326 | 2008年9月5日至2008年12月24日，广丰建设累积向新建水泥支付工程款5100000元
1548 | 8002 | 6、反诉被告提起本案本诉的《民事起诉状》、《应诉通知书》，拟证明反诉被告向法院起诉要求反诉原告支付工程款及违约金，反诉原告提出的反诉符合法定条件，应当与本案本诉合并审理
1549 | 3979 | 对工期延误损失43699600元，经查，万特公司提出的工期延误损失主要包含商铺租金3161万元、办公租房损失24万元、人员工资损失179万元、地下停车场经营损失6451200元以及延期期间增加的财务成本损失3608200元
1550 | 3417 | 对证十八有异议，是各种材料费，该发票开具的时间均为2014年1月份以后，且不能证明该材料用于河北联大8号宿办楼
1551 | 1974 | 120，817.20
1552 | 7742 | 2008年7月4日原告（甲方）与被告弘兴公司（乙方）、被告金辉公司（代建方丙方）签订了《协议书》，三方就《金地花园》5＃6＃回迁楼和保胜派出所办公楼建设事宜达成协议，一、甲方负责承建《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼承包给乙方，甲方同意乙方委托丙方代建
1553 | 3784 | 关于建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》可否作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突的问题
1554 | 10925 | 诉讼中，虽然双方对出现两份合同的说法相互矛盾，均陈述为对方需要补签合同而加盖各自公司印章形成，地金公司提供的合，地金公司提供的合同更符合证据要件和规范要求iv style="line-height:25pt;text-indent:30pt;-ms-text-autospace:;">根据当事人的诉辩意见及已查明的事实，现对本院归纳的争议焦点逐一进行分析与认定
1555 | 12637 | “当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许
1556 | 6014 | 本院认为，根据合同约定,所有款项必须转账支付至合同补充协议书指定的承包人银行账户或承包人加盖公司公章、法定代表人签字的银行账户
1557 | 2850 | （二）关于双方有争议的工程造价（见附表2）
1558 | 8095 | 截至2016年12月15日，富成公司已向建工五建公司支付工程款150,612,180.05元，之后富成公司又陆续向建工五建公司支付工程款，截止2018年7月10日富成公司已向建工五建公司支付工程款人民币160,762,180.05元
1559 | 17 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
1560 | 521 | 2013年12月18日，监理工程师对上述施工联系单作出以下审核意见
1561 | 7260 | 施工单位
1562 | 8545 | 被告安澜公司对证据1予以认可
1563 | 3183 | ”第十八条规定
1564 | 12560 | 针对本案第二个争议焦点
1565 | 3697 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
1566 | 6758 | 该现金汇款系真实发生，但没有注明款项用途，在当事人就付款用途未有约定的情形下，吴国明作为付款人，其就付款用途的意思表示更具有证明效力，除非收款人有相反证据足以推翻
1567 | 11478 | 依据法律规定，久环劳务公司应当参照合同约定主张工程价款
1568 | 5515 | 因外委工程不是我方的范围，所以取回
1569 | 10066 | “代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力
1570 | 3617 | 结合该鉴定机构出具的鉴定意见，本院认定案涉工程的鉴定造价中的无争议部分为137541028元
1571 | 9361 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
1572 | 11309 | ”的规定，利率应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计算
1573 | 12335 | 本案中道隧公司主张的投资款实质上为五台工业园管委会应支付给道隧公司的工程款，道隧公司主张的投资款包括六项工程的建设投入款、代付款项，现双方当事人确认涉案工程的造价为204,124,770.69元，五台工业园管委会对代付款项3,537,476.42元不予认可
1574 | 1434 | 1.从两份合同成立的时间来看，均是2013年6月26日，《补充协议》上被告（反诉原告）瑞海公司签字时间是2013年6月21日，《湖南省建设工程施工合同》上被告（反诉原告）瑞海公司签字时间是2013年6月26日，由此证实《补充协议》被告（反诉原告）瑞海公司签字在前，《湖南省建设工程施工合同》上签字后，如是对应补充约定,那么《湖南省建设工程施工合同》应签字在前，补充约定的事项在后
1575 | 10744 | 2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》与赵朝平和闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》的工程名称不一样，前者是恒通物流园停车区综合楼工程，后者是恒通物流园停车区附属工程
1576 | 2514 | 2015年3月9日，经杨建飞与潘国彬当庭对账，形成《对账单》一份，双方对已付潘国彬4908470元无异议
1577 | 3089 | 原告黄天友分别于2017年3月24日、3月28日、4月6日、4月8日分四次转账50万元共计200万元给被告丽贤公司作为华宇城项目承包履约金
1578 | 10538 | 3、关于控土方费用20000元问题
1579 | 2707 | 理由为
1580 | 11536 | 47996149.35元[49866286.21元（高值取费总造价）－1806546.10元（无争议部分工程造价高值取费与中值取费价差）－18015.46元（有争议部分工程造价高值取费与中值取费价差）－8784.34元（修正后1#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）－7498.96元（修正后2#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）－29292元（修正后4#楼土方工程造价高值取费与中值取费价差）]
1581 | 5319 | 我们依据的是辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作的有关规定第16条
1582 | 689 | 对于证据1，真实性无异议，但这只是表明了尺寸，无法证明由繁宝公司进行施工
1583 | 10785 | 恒通物流园停车区综合楼工程建筑面积13，334平方米，工程总造价按946元/平方米计算，结算时以实际面积为准
1584 | 7841 | 在部分金地花园项目合作完成后，原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目
1585 | 7848 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的
1586 | 6817 | 2016年8月31日之前返还200万元人民币
1587 | 8206 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条，和《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下
1588 | 5282 | 这8栋楼的检测报告是门窗施工方提供的，为什么用原告名义送检我不太清楚
1589 | 1085 | 2011年6月26日原告向被告支付了保证金60万
1590 | 8646 | 《中华人民共和国建筑法》第十五条第一款规定
1591 | 4049 | 行为人超越代理权以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效
1592 | 6089 | 本院认为，该维修函要求被告在2日内完成B、C区块路面施工存在的底油污染平、立侧石的现象，无法确认是否存在被告在接到维修函后拒不履行维修义务的事实
1593 | 2079 | 20111107
1594 | 9837 | 对于闽西宾馆抗辩该工程属于财政性投融资建设项目，必须接受财政部门审核，工程决算审核结论书才是办理工程投资尾款清算，项目投资决算、项目交付使用的依据的理由
1595 | 6693 | 由于10#楼已于2014年7月30日竣工验收合格，因此，文峰公司应于2014年7月31日向义银公司返还剩余的100万元履约保证金
1596 | 7714 | 《六项
1597 | 4451 | 因益宁公司逾期结算和逾期付款引起本案诉讼，原告博源公司为此向保险公司交纳的诉讼保全担保保险费系原告博源公司支出的合理必要费用，属原告博源公司的损失部分，应由过错方益宁公司承担
1598 | 5167 | 本院认为，原告所主张的100000.00元合同订金系该自称名为周开祥的人以收取工程订金的名义通过薛某向原告收取
1599 | 1769 | 17栋第18层
1600 | 5784 | 资料齐全，真实有效，质量合格
1601 | 8801 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定建设工程施工合同无效
1602 | 1282 | 被告提供的缪泽荣在案涉工程施工期间向原告的法定代表人张吉祥转账3900万元，经原告与缪泽荣确认，该款与案涉工程无关，而是缪泽荣与原告法定代表人张吉祥之间多个合作项目之一
1603 | 5693 | 2016年10月11日原告通过快递邮寄决算资料
1604 | 4887 | 邓文年在石门城建房产公司口头承诺对变更施工规模后的工程价款据实进行结算的情况下才同意继续进行施工并完成本案所涉工程的施工，最终竣工验收时石门县盛世家园1#楼、2#楼实际修建层数为12层，物业管理办公楼实际修建层数为9层，并且石门城建房产公司还因为其施工图设计文件未经审查、擅自施工的行为受到了主管部门罚款30万元的处罚
1605 | 6349 | 新建水泥在施工包括D区范围内的工程时，虽经广丰建设多次催促，并提请有关部门协调，由于新建水泥出尔反尔，以致未能在广丰建设交房前通过竣工验收予以通电，且以造成广丰建设迟延交房为由威胁广丰建设提前支付工程款甚至质量保证金
1606 | 6915 | 同年4月26日，富丽公司向院提交补充鉴定申请的情况说明
1607 | 613 | 且室外排水管道增加，依据工程补充协议，已包含在已付工程款内
1608 | 11257 | 虽然案涉工程是以被告方元经济合作社的名义对外招标，但本案中并未以其名义对外签订建设工程施工合同，而建设上述工程系由方元村村集体讨论决定，且被告方元村村委会、方元经济合作社共同代表村集体向相关部门申请对上述工程进行公开招投标，工程完工后二被告共同参与了工程的验收，相关款项的支付亦均由二被告时任负责人、法定代表人签字同意，故综合以上情况分析，应认定二被告为案涉工程的建设单位，与原告楼应彪之间形成事实上的建设工程施工合同关系
1609 | 5876 | 2、要求被告承担违约责任，赔偿原告违约金1019845.40元
1610 | 8889 | 分项工程质量验收记录监理未盖章且有部分分项无验收记录
1611 | 5686 | 二、合同【4.3（4）】约定工程全部竣工、全部移交资料并交付后，支付至预算总价90%
1612 | 7446 | 本院认为，原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司对于工程款约定按被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的合同结算，而湛新公司向被告大庆安装集团苏州分公司出具的最后一张订单号在2012年6月19日，即至2012年6月19日工程量已经确定
1613 | 10736 | 仓储区水泥路、二路预付款，不是楼的附属工程款
1614 | 555 | 2014年10月，钱国木业公司对车间三进行了使用
1615 | 37 | ”和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决
1616 | 9630 | 按基本费计取安全文明施工费，工程结算价为169662421.17元
1617 | 6851 | 因此，双方签订的《建设工程施工合同》已按照法律的规定履行了法定的招投标程序
1618 | 196 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”，原告李小勇与被告小溪塔卫生服务中心就合同无效均存在过错，根据双方过错程度及案件情况，本院酌定由被告小溪塔卫生服务中心从质保期满之日即2014年8月13日起按照中国人民银行同期贷款利率标准赔偿原告利息损失
1619 | 8589 | "一、甲方应于本备忘录签订后两日内支付乙方工程款300万元
1620 | 1381 | 1、竣工验收后一个月即2014年8月18日起至合同约定的应办完竣工结算应付款之日后一个月即2015年2月28日共计195日期间内的欠付款项为26473088.5元（84639683.3元×85%-45470642.31元），该段时间内的利息经计算为2545768.24元（18%÷365日×195日×26473088.5元）
1621 | 7970 | 4、富成公司的反诉请求是否有事实和法律依据
1622 | 6703 | 另外，2013年6月7日至9日高考期间停止砼浇筑应顺延工期3日
1623 | 5766 | 原告鼎晟公司系自然人独资的有限责任公司，经营范围有房屋建筑工程施工总承包、建筑安装等
1624 | 7119 | 2016年1月19日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
1625 | 1028 | 已含税金，税金由施工单位自行缴纳）
1626 | 7623 | 被告金辉公司质证，证据本身的真实性无异议，证明问题有异议，被告认为该协议是无效协议
1627 | 8563 | 对《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》的真实性、关联性、合法性均无异议
1628 | 8271 | 如发现和确定存在质量问题，当事人可据情解决
1629 | 5615 | 原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶
1630 | 9445 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，原告联建公司主张被告万辉公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付拖欠工程款的利息，依据充分，本院予以支持
1631 | 10177 | 原告对被告提供的证据7的关联性不予认可
1632 | 9014 | 二期工程总工期480日历天，其中17#-24#楼（含配电房等）各单体工期300日历天，正负零以下结构65日历天
1633 | 11859 | 436675.548
1634 | 12396 | 对原告该项诉请的超出部分，本院不予支持
1635 | 1161 | 二、关于已完成工程量的计价依据问题
1636 | 10145 | 9、上海农商银行支票2份，旨在证明被告给付的金额为130,000元的两张支票，遭退票的事实
1637 | 11713 | 从本院查明事实看，《深圳市建设工程施工（单价）合同》的解除是原告不按约定支付工程款导致的，被告没有过错，且原告已于2009年7月11日全面接管梅州外贸大厦改造工程，此后，原告又自行委托案外建筑施工单位对梅州外贸大厦未完成部分工程进行施工，因此，在梅州外贸大厦改造工程整体完工的情况下，原告负有通知被告协同办理竣工验收手续之义务
1638 | 4190 | 《建筑工程施工许可证》的发证日期为2014年10月11日，载明
1639 | 2596 | 6、杨建飞缴纳的351449.90元税费，不应从总工程款中扣除
1640 | 3529 | 冠华公司与张建国签订《协议书》由张建国完成不锈钢扶手安装费原告支付800元
1641 | 7277 | 主体结构
1642 | 6905 | 对原告的反诉答辩意见，本院已在前文阐述清楚
1643 | 10045 | 综上，被告尚欠原告工程价款为50547323.67元（277505902.3元-100140596.9元-126817981.73元=50547323.67元）
1644 | 7705 | 4.2008年7月4日原、被告及弘兴公司签订的《委托代建协议》1份、2008年12月16日签订的《关于建设标准和预验的协议》
1645 | 1260 | 原告主张的和汇长虹大楼项目包括预付工程款、代付农民工资及材料款共计64笔付款凭证，合计金额72488833.10元
1646 | 9996 | 但詹永顺的该项诉讼请求，显亦缺乏请求权基础规范，故本院亦不予支持
1647 | 2307 | 5%
1648 | 9723 | 1、《建房施工承包合同协议书》复印件一份，证明
1649 | 7314 | 本院认为，本案合同有效，诉辩双方对此亦不持异议，本院无须赘述
1650 | 605 | 故该部分不应当计入造价
1651 | 7002 | 综上，对这39-41号证据的真实性均无法确定，合法性不予认可，系富丽公司单方编制，未经双方确认
1652 | 80 | 以上顺延工期48天及经九洲公司与中城投六局在工程联系单共同确认的顺延工期时间为95天
1653 | 11195 | 西北电缆公司答辩称山东煤机公司以及鲁中装备公司属于煤矿机械制造企业，没有建筑施工企业资质，亦没有承包本案厂区车间避雷设施安装工程的经营范围，鲁中装备公司对上述事实认可，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第一条之规定“建设工程施工合同承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效”，鲁中装备公司与西北电缆公司之间签订的工程名称为鄂尔多斯市西北电缆厂区车间避雷设施安装的《施工合同》属无效合同
1654 | 1162 | 原、被告双方对案涉工程中的工程量及价款依据发生争议，原告认为应当依据现行法律、法规和双方签署的《建设工程施工合同》、《会议纪要》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》ＧＢ50500—2009等为计价依据
1655 | 1977 | 19#第6、7层
1656 | 12192 | 宇元·万向城一期的零星工程和维修工程双方当事人已经结算，相应工程款利息理应从结算之日，即从2013年11月2日起计算
1657 | 3402 | 对证据十孙瑞正的协议书真实性有异议，岩棉工程不属于被告分包范围，在双方劳务合同中没有约定，故该工程的施工与被告无关
1658 | 10789 | 本院认为，2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定工程承包建筑面积约为13334平方米
1659 | 2071 | 20111103
1660 | 4198 | 建设工程名称为汇源大酒店改建工程
1661 | 4001 | 对于利息计算标准，根据双方所签《补充协议》的约定，发包人欠付工程款将要承担所欠工程款的企业同期银行贷款利率的两倍赔偿
1662 | 271 | （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
1663 | 5827 | 其中7#、9#楼塑钢窗委托双权塑钢门窗厂，施工人郭守权，2015年5月26日兴城市建筑质量检测中心对7#、9#楼门窗出具建筑门窗物理性能检测报告，送检日期2015年5月21日，送检人郭守权，施工单位和委托单位
1664 | 1335 | 二、由湖南龙武工程项目管理有限公司出具审计征求意见报告，并在2015年6月18日之前交建设方、施工方各一份
1665 | 12924 | 合同签订后，原告河南开宇建筑有限公司按约定施工承建宏晟大厦综合楼
1666 | 6091 | 证据4，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议
1667 | 607 | 7、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第30项、编号为10-11-13的“原设计罗马装饰柱外墙苯丙乳胶漆二遍墙面”6,319元，该项目是钱国木业公司委托第三人施工的
1668 | 12996 | 中城投集团第五工程局有限公司要求北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付60万元管理费及利息损失，并出具60万元建安业工程发票的诉讼请求，应予支持，其中管理费为60万元×12%=7.2万元，利息（按人民银行同期六个月至一年的贷款计算）
1669 | 5873 | 经审查，丽景家园住宅小区1#至10#楼建设工程的竣工验收消防备案材料齐全，依法取得备案凭证
1670 | 3999 | 中色十二冶公司于2015年1月29日将案涉工程决算书提交万特公司，故认定万特公司应在收到工程决算书后90天后支付95%工程款
1671 | 7787 | 〖其中3＃楼是177.47万元，5＃楼是386.85万元，6＃楼是335.59万元
1672 | 2247 | 732，690.20
1673 | 9441 | 原告联建公司主张本案工程造价应在合同约定的基础上再上浮10%，依据充分，本院予以支持
1674 | 11157 | 第五，本案中，根据查明的案件事实证明喀什东方汇科公司未按约定向喀什华厦公司支付工程进度款，构成违约，应当按喀什华厦公司同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
1675 | 11537 | （二）天泽公司已支付工程款情况
1676 | 12760 | 根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款
1677 | 5672 | &quot;建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持&quot;之规定，被告所谓的&quot;工程质量不合格&quot;的抗辩理由也不成立，法院不应予以支持
1678 | 2315 | 20130204
1679 | 1012 | 证明二道工程中证人刚开始施工三标段工程，后来一标段工程未完工程（管道井的门、水暖的部分工程、楼顶找平的一部分、分水器和消火栓工程）由证人完某某
1680 | 12525 | 五、欠王小燕工资三个月共计8100元，大写捌仟壹佰元整
1681 | 12039 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款，第七十七条，第一百零七条，第二百八十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
1682 | 11461 | 久环劳务公司要求双楼建设公司给付工程款31463108.18元及利息的请求能否成立
1683 | 7375 | 1、土建和机电施工总包合同一份，拟证明湛新公司将系争工程发包给大庆安装集团苏州分公司
1684 | 710 | 根据鉴定意见，原合同应扣减的工程造价鉴定金额为468,974元加上365元，即469,339元
1685 | 9660 | 161481772.47元-11796173.63元=149685598.84元
1686 | 10645 | 该工程虽主体已完成，进入室内外装修阶段，但与原签订的合同要求尚有较大的差距
1687 | 6778 | 五层及以上结构等
1688 | 4903 | 石门城建房产公司未按时返还邓文年缴纳的履约保证金，其行为给邓文年带来一定资金占用损失，从公平原则的角度出发，本院认为石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应退还全部履约保证金之日（2013年5月23日）起向邓文年支付该700000元的利息至付清之日止
1689 | 8912 | 证据三、2019年8月11日置业公司给建设公司《复工函》
1690 | 6678 | 第三，关于优先受偿权
1691 | 12632 | 张冬退场后，中宇公司将工程交由第三方施工，已实际使用了案涉工程
1692 | 9557 | 2.关于撤场损失
1693 | 2513 | 2015年1月26日，杨建飞因伪造公司印章罪，被奎屯垦区人民法院判处有期徒刑六个月，该判决现已生效
1694 | 10307 | 本院认为，关于已付款中的10,000系待工费还是工程款，根据被告2014年3月25日出具的关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，已明确因被告变更图纸导致原告在施工过程中的待工，双方经协商确定了最终的待工费，而这笔费用在鉴定过程中并未涉及，故本院确认已付款中的10,000元系待工费，不属于工程款
1695 | 10934 | 2018年1月30日，双方又签订《工程款付款协议书》，约定
1696 | 693 | 对证据5不清楚，这只是监理的建议，钱国木业公司没有接到过任何通知
1697 | 8823 | 第二次付款于2012年8月底前付100万元，若甲方资金不足，则第二次付款于2012年9月15日前付100万元
1698 | 10731 | 将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程的总工程款为21601703元=17107522元+765958元+3728223元
1699 | 10688 | （6）资源税0.5%
1700 | 6834 | 2008年11月13日，被告与原施工单位郑州东风建筑工程有限公司经过施工交接后进场施工，施工过程中因原告多次对土建及安装进行设计变更、分包单位施工延误以及原告供应钢材不及时等多种原因，致使被告于2010年8月才完成全部工程并移交给原告，原告即将房屋交付给业主使用
1701 | 11163 | 本院认为，诉讼保全过程中原告喀什华厦公司所支付的诉前财产保全申请费，属于原告喀什华厦公司为本案诉讼支出的合理费用，属于原告喀什华厦公司的损失部分
1702 | 2141 | 20111202
1703 | 10014 | 关于焦点一、根据《中华人民共和国招标投标法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价200万元人民币以上或总项目投资额在3000万元以上的商品住宅，必须进行招标
1704 | 2161 | 15532210.66
1705 | 323 | 上述合同及补充合同的实际履行人均为钱国木业公司
1706 | 2225 | 1040518.8
1707 | 1558 | 1002561.75
1708 | 1792 | 4620987.77
1709 | 3572 | 被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付违约金100万元
1710 | 3311 | 证据十九、冠华公司与谢承荣《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶返工工程，原告替被告支出劳务费2.2万元
1711 | 6087 | 证据2不具有证明效力
1712 | 9199 | 本院认为，原被告争议的焦点是，1、原被告所签订的合同性质与效力问题
1713 | 11097 | ”喀什华厦公司提供证据证明，喀什东方汇科公司支付的750万元（22号楼工程款）中包含《建设工程施工合同补充协议》约定的保证金（三项材料费）2493649.50元（其中
1714 | 6549 | 中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息至实际付款之日止
1715 | 9503 | 1.关于欠付工程款金额
1716 | 5110 | 2012年11月12日，竣工日期
1717 | 12722 | 广西建工四建公司及张有生与刘光强约定的工程价款为包干价，大石围公司在与广西建工四建公司之间就承包工程进行结算时，钢结构厂房与土建工程一并结算，结算审核报告未明确钢平台制作安装费用数额，无充分证据证实在结算中扣除钢平台的工程价款数额，原告也未就钢平台制作安装费用申请鉴定，无法确认钢平台制作安装费用数额，因此，原告要求被告返还钢平台制作安装费用118800元，不予支持
1718 | 9646 | 关于借款支付电费问题，省建三公司对借条和转款的真实性没有异议，但主张停工期间的电费应由鑫红光公司承担，施工期间的电费也应当与建设单位、土方施工单位进行分摊
1719 | 4060 | 被告华南公司于2016年1月12日出具证明对案涉《湖南省建设工程施工合同》及因此的诉讼委托诉讼代理行为拒绝追认，被告华南公司又于2016年1月26日向原告收取管理费30万元，又于2016年6月3日召开董事会，对涉案《建设工程施工合同》及以该公司名义通过诉讼解决合同纠纷的行为，予以认可并追认
1720 | 731 | 崎丰厂、钱国木业公司与繁宝公司先后签订了数份协议书，其中对于工程款的支付时间与支付方式均作出了不同的约定，故应当以形成时间最晚的工程补充协议书约定的支付时间与支付方式为准
1721 | 8591 | 三、乙方须于2014年1月10日前完成所有回填工作，满足业主验收要求
1722 | 742 | 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
1723 | 12368 | 五台工业园管委会认为《工程完工情况说明》记载的工程完工日并非工程实际完工之日
1724 | 8479 | 另查明，被告白邑公司、中茂公司的法定代表人均为崔国茂
1725 | 4657 | 除了以上支付的工程款之外，嘉盛公司和佐尔美公司还代容福公司垫付材料款1300万元，垫付钢材材料款1210823.57元，垫付截止2014年1月23日水电费和垃圾费共计1287667.62元，垫付破损石材费1万元
1726 | 12743 | 本院经审理认定如下事实
1727 | 2701 | 西诚公司主张对华鼎公司所述事实的真实性无法认定
1728 | 3435 | 2、该证据的形成不符合录音证据的必备要件
1729 | 12662 | 现原、被告为工程价款结算
1730 | 9294 | 工程结算时间为2014年1月24日，山西六建海南分公司从即日起应及时向新金伞公司付清工程款，山西六建海南分公司拒绝支付工程款，新金伞公司诉求利息从2014年4月25日开始计付，本院予以支持，利息应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算
1731 | 2166 | 19#第18层
1732 | 4675 | 3、从容福公司的计价主张来看，2012年9月27日、2014年10月14日，容福公司向嘉盛公司分别发出的《工程联系函》来看，容福公司在双方已经签订《湖北省建设工程施工合同》后仍就按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定向嘉盛公司主张计价依据
1733 | 4867 | 中国人民银行同期同类贷款利率计算自2015年1月1日起至工程款实际支付之日止的利息
1734 | 10591 | 闽中公司在《建筑工程内部承包施工合同》尾部乙方处盖章，吴东安在“施工班组”处签名
1735 | 11944 | 32458561
1736 | 6933 | 1、双方签订了有关秀湖鹭岛国际社区1-1、2-2、2-2A共三个部分的《建筑工程施工合同》及补充协议是事实，但工程暂定总价合同约定为20674.80万元，并非富丽公司主张的29256.32万元
1737 | 6798 | 鑫马公司已支付的涉案工程款总额为68951466元，尚欠大经公司工程款35504104.35元
1738 | 12942 | 之后，原告河南开宇建筑有限公司将工程交付被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司，被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司、马玉森接收工程后，向原告河南开宇建筑有限公司支付工程款10万元，下欠工程款320万元未支付
1739 | 8599 | 本院于2016年9月26日作出（2016）琼9701财保7号民事裁定
1740 | 6317 | 合同签订之日支付工程款总价的90%，余款在工程完成之日一次性付清
1741 | 4346 | “就双方2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》中以房抵付工程款的相关事宜达成协议”，该抵顶合同约定“待甲乙双方决算后，应按签订的《建设工程施工合同》总造价25%抵房条款的约定，另行签订剩余金额的以房抵工程款协议
1742 | 1331 | 3、验收整改需等大邦公司支付100万元工程款到位后再进行
1743 | 2442 | 对武冈市建筑工程公司认为《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》是其与武冈市公路管理局公路管理所所签订，武冈市公路管理局不是上述合同的当事人，其不具有诉讼主体资格的抗辩观点，本院依法不予采纳
1744 | 963 | 本院对该证据的真实性予以采信
1745 | 11108 | ”本案中，喀什华厦公司诉称
1746 | 4111 | 被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任
1747 | 5835 | &quot;的规定
1748 | 5543 | 验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程
1749 | 30 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明确的，下列时间视为应付款时间
1750 | 28 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
1751 | 9743 | 我是做砖工的，系漆明江的工人，原告为被告建盖的房屋做10层
1752 | 10378 | 因此，公诉机关指控齐志尚犯受贿罪的事实和罪名成立，本院予以确认
1753 | 1485 | 《补充协议》第六条约定工期为24个月自2013年6月30日至2015年6月30日
1754 | 6090 | 证据3不具有证明效力
1755 | 5890 | 双方对于项目的实际开工日期是2014年4月1日开工7栋楼
1756 | 9448 | 但是，由于原告联建公司并未在其施工达到《建设工程施工合同》约定支付工程进度款的节点时要求与被告万辉公司对已完工部分的工程量及工程进度款进行结算，亦未曾催告被告万辉公司支付相应的工程进度款，故原告联建公司对被告万辉公司未按时支付工程进度款亦存在过错，因此，本院对原告联建公司关于要求被告万辉公司应支付拖欠工程进度款违约金的主张不予支持
1757 | 9210 | ”，结合本案事实，张晓锋、宋文明已完成了分包工程的施工，并经竣工验收合格和结算，为此，请求刘忠明支付工程余款的主张，应予以支持，但其请求长坪公司共同支付的主张，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
1758 | 12461 | 八、证明一份，欲证明
1759 | 7151 | 20.同日，卉森公司又向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
1760 | 10195 | 两份合同所涉工程为同一工程
1761 | 12648 | 根据该条约定，主体工程封顶满两个月内付至已完工程的75%，经审理查明，案涉工程于2014年11月16日主体封顶，故中宇公司应以9285422.50元（55000000元×75%-已付31964577.50）为基数，自2015年1月16日起至判决生效之日为止的利息
1762 | 1304 | 根据当事人的陈述及认定的证据，本院认定如下事实
1763 | 12686 | 原告从2008年3月6日正式开工承建，2008年10月9日该工程主体通过验收，2009年9月28日该工程竣工预验收，2009年10月7日原告完成预验收整改并申请竣工验收，2009年11月12日原告组织竣工验收，历时615天，原告诉称，造成工程没有移交，延误的原因是被告没有按时足额支付工程进度款，从原告提供的被告给付工程进度款一览表，被告于2011年3月11日止共计支付被告工程进度款4000000元，该工程进度款与双方在签订的《建设工程施工合同》中约定的3972302.50元工程进度款，己超额支付
1764 | 6435 | 中国建设银行股份有限公司台州分行的鉴定资格提出异议，对此，本院委托了具有甲级工程造价咨询企业资质的
1765 | 415 | 33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算
1766 | 7640 | 被告金辉公司质证，文件证明了5＃6＃楼包括3＃、4＃楼没有合法手续，是违建，建筑物都不合法，所以协议是无效的
1767 | 7957 | 因涉案工程均已验收合格、实际交付使用并结算完毕，故应从红博物产公司出具《工程结算审核报告》后的十五日起应付价款利息
1768 | 71 | 3.工程总价款实行固定单价，按综合单价1660元/㎡，总建筑面积暂定30483㎡（最终结算以实际发生面积为准参照2000年综合定额面积计算规则），即总建筑工程款暂定为50600000元
1769 | 3848 | 关于第三个争议焦点，本案原告承建的工程为观音寺内的中华第一钟、万佛塔、大雄宝殿、大门门牌等，均属于宗教场所的建筑，且不论此类建筑的手续有无完备，此类建筑属于特定性质、特定用途的建筑，是不可以在市场上予以折价、拍卖的
1770 | 6392 | 而被告主张2009年5月24日施工现场E区块雨污水管道是其施工
1771 | 4703 | 而依据《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》约定，本案所设工程的竣工日期为2013年10月
1772 | 12419 | 原告玖信公司表示其请求同意由被告惠东公司承担本案的赔偿责任，不要求被告许惠钦承担责任
1773 | 4046 | 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下
1774 | 560 | 但现在钱国木业公司无法提供证据证明繁宝公司的打桩机械设备违反相关规定
1775 | 3066 | 1.承包范围为华宇城项目工程所需的所有工作包括全部主体结构施工及所需材料设备（不包括建安公司华宇城项目部提供的材料和建设单位自行发包的专业项目、材料、设备），建安公司华宇城项目部提供主要施工材料和资源，第三人向其波负责提供甲方提供的材料和资源以外的其他材料、机械及合同范围内的所有人工
1776 | 3960 | （二）案涉工程是否存在工期延误，如存在，工期延误的原因和责任应如何认定
1777 | 5441 | 证明供暖工程至今没有达到双星接入（外网）的条件，即供暖工程验收不合格，丽景家园房屋目前无法正常使用
1778 | 9485 | 2.天马公司欠付工程款金额及利息的认定
1779 | 7879 | 1.屋面卷材防水
1780 | 6305 | 合同签订后三日内支付合同总价的80%，余款在A、B、C区块景观房安装完成付清
1781 | 12748 | 此外，自2016年11月24日起至2017年3月14日止，华磊公司与中跃云南分公司就“黎明之城”项目的合作事宜通过《工作联系函》的方式进行了多次沟通，其中，华磊公司于2017年3月8日向中跃云南分公司发出的《工作联系函》中作出希望和中跃云南分公司解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，中跃云南分公司于2017年3月14日向华磊公司发出《关于2017年3月8日
1782 | 5724 | 即本工程不具备初验条件【12.1（2）】，更不具备竣工验收条件
1783 | 448 | 4、不包括接水管所市政产生费用
1784 | 3476 | 证据十一、回复质检联查行、实、材停字第25号通知书
1785 | 7046 | 本院查明如下事实
1786 | 7004 | 证据43号，结算书的照片中并没有卉森公司人员，不能证明这些照片拍摄于卉森公司工作场所，对该组证据的真实性、合法性不予认可
1787 | 4543 | 第二，关于进度款逾期支付违约金
1788 | 3589 | 于案涉工程保修期满时一次支付完毕（农历2013年12月20日前支付）&rdquo;，而李坚古并未提供合法有效的证据证明案涉工程存在质量问题，因此，李坚古应按照该工程结算书的结算价款向莫建勇支付工程款42262.5元
1789 | 10226 | 2、同意施工单位施工方案
1790 | 4628 | 工程总价款为10480万元
1791 | 8940 | 置业公司无异议
1792 | 2930 | 综上，2013年12月19日至2014年9月22日付款5865812.86元应计入已付工程款中，合计已付工程款为177634894.40元（见附表3）
1793 | 8367 | 4、关于向武龙、刘吉安主张退还风险保证金2445600元的问题
1794 | 7036 | 综上，前述证据均不能作为工期延误的理由
1795 | 8749 | 建工集团于2012年7月13日离场时，涉案工程尚未完工
1796 | 8897 | 二、建设公司针对本诉举证
1797 | 5739 | 七、原告（代理人）认为已经提交决算资料，我方没有答复就视为同意原告的决算价款，不是事实，也没有法律依据，双方目前按约定不具备决算条件
1798 | 7078 | 发包人完成竣工付款的期限
1799 | 4762 | （一）关于现金付款
1800 | 2181 | 17栋竣工付至90%
1801 | 2206 | 19栋已付款
1802 | 10209 | 土建中的防火门、低窗扶栏、普通夹板门及纸棉石膏板隔断，因无法确认其装饰面标高，故待二次装饰时标高决定后通知我司后加工、安装
1803 | 4303 | 原告称全部资料已移交被告，但未在本案中提交移交记录或签收记录予以证实，故原告广东省电白建筑集团有限公司仍应配合提交相应资料及协助两被告完成涉诉工程的竣工验收备案手续，但被告以此抗辩拒绝支付剩余工程款，缺乏依据，本院不予支持
1804 | 1990 | 20110925
1805 | 2425 | 其次
1806 | 9438 | 被告万辉公司于本案第二次开庭期间提出对本案工程质量进行司法鉴定的申请，但是，由于被告万辉公司并未针对本案工程质量问题提起反诉，而且被告万辉公司申请对本案工程质量进行司法鉴定已超过法定期限，因此，本院对被告万辉公司关于对本案工程质量进行司法鉴定的申请不予准许，被告万辉公司针对本案工程质量问题可另辟法律途径予以解决
1807 | 7791 | 因被告金辉公司建设、开发金地花园缺少资金，吸引原告入股投资，并签订了共同开发金地花园项目《合作协议》，约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担
1808 | 10228 | ”2013年6月18日，系争工程竣工验收
1809 | 6202 | 原、被告于2008年12月31日签订了补充协议，协议明确A、B、C区块的工程款为18000000元（不含联系单及保修金），该协议应视为原、被告双方经协商对A、B、C区块的工程款进行了确认，系双方真实意思表示，对双方具有约束力，故不需要经过鉴定方式对上述区块工程造价（不含联系单及保修金）进行鉴定
1810 | 8287 | 四、向武龙、刘吉安主张欠付工程款的损失应否得到支持
1811 | 12267 | 故陈兴元与俊鼎公司的挂靠关确实成立
1812 | 12604 | 涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
1813 | 2893 | 12.关于12#-24#楼工程签证单（1）（2）和电气工程签证单对应部分工程造价应否计入工程总造价的问题
1814 | 10765 | 1.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定
1815 | 4800 | （二）以房顶账部分
1816 | 11550 | 涉案项目成本
1817 | 5683 | 工程至今未完成移交
1818 | 3283 | 故而原告主张诉请的第2项不成立
1819 | 1862 | 4954611.57
1820 | 1753 | 471191
1821 | 4134 | 被告方也对这个事实进行了确认，原告无任何过错
1822 | 9285 | 施工合同虽属无效，但新金伞公司已依约作业，工程交付山西六建海南分公司，山西六建海南分公司亦将工程交付给了华宇公司
1823 | 2558 | 况且，承包人请求参照合同约定支付工程价款的表述形式，只是在文字表述上以承包人的名义出现而已，不具有其他内涵，不是赋予承包人进行选择的权利
1824 | 9028 | “第三部分专用条款……六、合同价款和支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用（2）方式确定……（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法
1825 | 10146 | 10、建设工程施工专业分包合同、图纸三份、工程材料报审表四份，旨在证明屋面板材质为0.7mm厚铝镁锰板，檐口板材质为2.5mm纯铝板，并由监理公司盖章确认的事实
1826 | 2011 | 5
1827 | 8837 | 三、王建军是否享有明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程建设工程优先受偿权
1828 | 7380 | 6、对账单一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司支付原告的工程款为5,987,520元
1829 | 198 | 综上，本案应由被告小溪塔卫生服务中心向原告李小勇支付下欠工程款1023836.88元，并按中国人民银行同期贷款利率赔偿原告李小勇自2014年8月13日起至实际付清之日的利息
1830 | 13085 | 鉴定机构以套定额方式计算8＃楼地下结构工程造价为535516元，被告辩称应当予以下浮，本院认为，下浮率是在工程完工或基本完工的前提下适用，本案中8＃楼仅建造了地下结构部分，而根据建筑业常识，基础部分所对应的工程价款在全部工程款中所占的份额，远高于地上每一层所对应的工程价款，故按照套定额方式确定8＃楼地下结构工程造价，并无不妥，故本院确定为535516元
1831 | 4075 | 原告认为该款项没有计算劳保基金，其他的无异议
1832 | 4752 | 原告未对地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程进行施工，《补充协议》对地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程的单价进行了约定，瑞信公司主张按照补充协议约定，从工程款中扣减地热、塑钢窗、外墙保温、真石漆工程款符合法律规定
1833 | 2771 | 由于南通二建公司不具有幕墙施工资质导致双方关于幕墙施工的内容约定无效，双方约定的违约责任中涉及幕墙施工的部分亦应无效，故南通二建公司请求国神华公司向其支付与幕墙施工约定相关的违约金，不符合法律规定，本院不予支持
1834 | 5786 | 兴城市建筑设计院和葫芦岛创拓建设设计有限公司作为勘察设计单位出具了1#至10#楼房的《房屋建筑工程质量检查报告书》其检查结论意见为
1835 | 5761 | 并保留对多支付的款项的追偿权
1836 | 4394 | 所以益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数支付违约金
1837 | 7512 | 3、工商信息一组，拟证明湛新公司企业名称变更的工商登记信息
1838 | 6714 | 集中商业楼与10#楼虽基于同一合同而承建，但从形象进度节点来看，10#楼系先开工后签订建设工程施工合同，集中商业楼的开工报告载明的开工时间与其形象进度节点确认单不相互矛盾，因此，不宜以10#楼的开工时间作为集中商业楼的开工时间
1839 | 4508 | 3.被告与原告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》应否解除
1840 | 8596 | 2.乙方后期受甲方委托，完成回填土809265.07方，完成产值11459193.39元
1841 | 7310 | 同年2月12日，卉森公司被人民法院司法扣划374.5212万元
1842 | 2958 | 楚湘公司主张的其与双通公司、宁夏燕昇建筑装饰工程有限公司和吴忠市金马砼业有限公司等诉讼案产生违约金或损失应由上陵公司承担，根据合同相对性原理，楚湘公司与双通公司等公司之间纠纷与本案无关，上陵青铜峡分公司虽然在2011年5月30日向双通有限公司出具了《承诺函》，但并未承诺不按时付款需承担何种责任，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司的主张不予支持
1843 | 4005 | 由于案涉工程工期延误的主要责任在于中色十二冶公司，且中色十二冶公司因施工工期滞后主动承诺放弃市政道路恢复工程施工，故对中色十二冶公司要求万特公司赔偿的窝工、材料、利润、利息等各项损失均不予支持
1844 | 6028 | ……建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款“有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持
1845 | 9207 | 同理，刘忠明与张晓锋、宋文明签订建设工程分包合同时，张晓锋、宋文明作为分包方，系自然人，没有取得建筑施工企业资质，其签订的建设工程施工合同也属于无效合同
1846 | 7010 | 第三组
1847 | 427 | 2011年9月，崎丰厂(甲方)、繁宝公司(乙方)签订《工程补充协议书》，其中约定，本协议书与上海建设工程施工合同有冲突的地方，以本协议为准
1848 | 1859 | 236772
1849 | 529 | 二、崎丰厂未经工程竣工验收即使用厂房的相关法律责任均应由崎丰厂负责，繁宝公司再次书面告知崎丰厂停止使用扩建工程的厂房
1850 | 5509 | 春节后具体时间记不准确，经我方补签后再次送到档案馆，间隔一段时间，档案馆回复仍有个别签字不全，缺少门窗相关资料，让我们补齐
1851 | 7855 | 根据2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定
1852 | 4892 | 2010年12月《石门县盛世家园商住楼建设工程招标文件》中工程量清单与施工图严重不符，盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程依据施工期间湖南省住房和城乡建设发布的有关定额及相关配套文件按实计算的总价款为18510233元
1853 | 533 | 繁宝公司表示，崎丰厂及钱国木业公司拒绝接受相关材料，故繁宝公司交由村支书转达
1854 | 12197 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
1855 | 86 | 同时,该鉴定报告工程概况中注明,工程建筑面积约33785.28㎡
1856 | 10508 | 基础及地下室部分水泥材料费按定额计算为301335.95元
1857 | 12954 | 二被告答辩"以工程结算单为依据进行工程结算的理由不成立，双方公司的印章系造假、私刻"的理由，因在建设工程施工中，有盖章不便存在自行印制的现象，非系骗取财物等不法行为，且被告在知悉后也未予以反对并继续支付工程款，原告公司也追认了该行为，故其抗辩理由本院不予支持
1858 | 2464 | 于是，杨建飞按照私刻公章小广告上的电话号码联系了制假章的人，将范云给其出具的委托书上的真实印章拍照后用手机发给制假章人，并谈好价格为180元
1859 | 7194 | 同年9月13日告知，9#、10#、11#楼梯间刮白延期3天
1860 | 1888 | 22，951.16
1861 | 5010 | 一、原告主体资格是否适格
1862 | 7954 | ”的规定，红博物产公司应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向建安公司支付欠付工程款的利息
1863 | 3068 | 2016年11月1日案外人李紫石付给被告丽贤公司15万元，2016年11月7日案外人李洁付给被告丽贤公司15万元，2016年11月2日案外人方炳胜付给被告丽贤公司20万元，2016年11月9日案外人梁福清付给被告丽贤公司31万元，2016年11月4日案外人梁福清付给被告丽贤公司19万元，第三人向其波于2017年4月7日转账100万元给原告黄天友，原告黄天友分别于2017年3月24日、3月28日、4月6日、4月8日分四次转账50万元共计200万元给被告丽贤公司作为华宇城项目承包履约金
1864 | 8028 | 开工日期以开工报告为准
1865 | 9109 | 2018年11月3日，置业公司（甲方）与建设公司（御花园二期项目部）（乙方）签订的《寿县楚都御花园二期主体建安工程补充协议》，内容节选如下
1866 | 1306 | 1、大邦公司将位于长沙国家高新技术产业开发区长延路的生物药厂建设项目发包给湖南四公司承包建设
1867 | 2724 | 已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失
1868 | 1123 | 原告解释由于自身的工作失误，将不该由其负责的“材料进设备包”部分的材料费用纳入了综合单价分析中，导致《综合单价分析表》与自身《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》相互冲突，也与被告招标文件中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》相互冲突
1869 | 5015 | 现欣荣公司系根据缙云县人民政府办公室文件，继受了异地办的权利义务，其以原告身份起诉，符合法律规定
1870 | 183 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定
1871 | 12646 | 但自《建设工程施工合同》约定的工程竣工之日计付利息于法无据
1872 | 4281 | 本案中，被告唐君术不具有建设工程施工所应具备的资质，其通过挂靠贵州构皮滩公司与贵州神华公司于2014年6月15日签订的建设工程施工合同违反了《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第一条
1873 | 9260 | 本院认为
1874 | 11074 | 以上2次合计付款16000元
1875 | 2641 | 根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十条关于“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任”的规定精神，挂靠人和被挂靠人共同侵害他人合法债权，也应当承担连带责任
1876 | 5017 | “一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为”
1877 | 5845 | 5、结算完成并无争议后一个月内
1878 | 10065 | ”第一百六十二条
1879 | 5477 | 刚才被告提到发票的问题，当时要发票是冯总去的
1880 | 3860 | （一）自然规律以及定理、定律
1881 | 10421 | （4）本工程招投标方式为邀请招标，投标代理公司由甲方选定确认，招标费用、代理费用全部由甲方承担，投标费用由乙方承担
1882 | 8976 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付安保费用73.5万元
1883 | 12920 | 对被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司提供的证据，原告真实性无异议，本院认为对真实性予以采信，对要证明的问题不予以采信
1884 | 4308 | 本院认为，在双方均未提供证据证明竣工验收合格之日的具体日期时，应以约定中最迟的2018年6月30日为付款之日，现付款之日已届满，被告广东恒润华创实业发展有限公司除了应向原告支付剩余工程款31200000元的同时，还应自2018年10月1日起至付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率向原告计付利息，对原告主张的超出部分，本院不予支持
1885 | 2970 | 综上，楚湘公司及其宁夏分公司的诉讼请求部分成立，本院予以支持
1886 | 9031 | 17#-24#楼（含地下室）工程按三类（不计劳动保险费、税金及定额测定费）取费，税金按11%增值税，工程总造价下浮6.5%作为结算价
1887 | 6223 | 二、关于E区块雨污水管道未完工程的异议
1888 | 2388 | 3171190
1889 | 5325 | 出具的证言叙述工程全部档案资料审核齐全，又说外委工程在监理的审核范围内与证人认为外委资料不合格相互矛盾
1890 | 11697 | 本院认为，由于《补充协议》中虽对此作了约定，而以固定价款予以结算的《补充协议二》中对此并无约定，故XX公司要求XX公司承担，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，据此认定XX公司已收取工程款为6327万元
1891 | 4611 | 全部工程完工验收合格后七天内甲方支付总工程款的20%;全部工程经竣工验收合格存档后且双方结算完毕后十五天内甲方支付总工程款的25%
1892 | 1968 | 19#第4.5层
1893 | 12940 | 河南开宇建筑有限公司在双方签订且所实施的工程总量及价格均已包含在本结算内，工程总造价以此结算单为准
1894 | 7062 | 后一个备案合同第14.2条原文载明
1895 | 10252 | (5)、施工界面争议(现场无法查勘)造价为129,520元
1896 | 10625 | 11.2012年3月21日，时空公司（发包人）与闽中公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定
1897 | 180 | 二、原告借用第三人长信建设有限公司的名义与被告小溪塔卫生服务中心签订建设工程施工合同后，自筹资金、独立完成合同约定的施工义务，其身份应当认定为实际施工人
1898 | 1628 | 17栋已付款
1899 | 6854 | 本院认为，被告建设的位于登封市××路的嵩景花园项目1#、2#、3#楼已竣工并已实际交付给原告使用，因此，被告作为施工单位有义务将工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、工程质量保修书等相关资料提供给原告，并在工程竣工验收备案表上签名盖章
1900 | 10729 | 将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程是分别单独预算的，不是一起预算的
1901 | 3552 | 合同2.3（5）中约定了“护坡”
1902 | 2267 | 18#竣工后三十天完成结算，一个月付至98%
1903 | 1562 | 17栋第6、7层
1904 | 9902 | 韦景二诉请利息超出的部分，本院不予支持
1905 | 934 | 本院对该证据的真实性予以采信
1906 | 1920 | 236772
1907 | 2078 | 500000
1908 | 6310 | 支付方式
1909 | 9486 | 3.泰诚公司主张天马公司赔偿停窝工损失、撤场损失的请求能否成立
1910 | 2520 | 在鉴定过程中，2014年4月14日潘国彬向本院立案庭新提交施工图纸108张，施工外图纸1张
1911 | 7090 | 7568.63736万元
1912 | 1379 | 对于欠付工程款的逾期付款利息的认定问题
1913 | 7570 | 本院认为，原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司对于工程款约定按被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的合同结算，而湛新公司向被告大庆安装集团苏州分公司出具的最后一张订单号在2012年6月19日，即至2012年6月19日工程量已经确定
1914 | 1170 | 4.原被告双方于2014年7月6日签订的建设工程施工合同
1915 | 10462 | 施工图纸范围内容及发包方要求的变更部分，合同价款
1916 | 4868 | 据此，依照《中华人民共和国建筑法》第二十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十六条之规定，判决如下
1917 | 9086 | 投标文件的准备，包括参加各种标前会议
1918 | 2041 | 18栋已付款
1919 | 2232 | 19#3单元外墙抹灰
1920 | 10563 | 本院认证认为，该《工程预算书》不是2011年9月28日编制的，系事后补做的，不具有客观真实性，不能作为认定案件事实的依据，不予采信
1921 | 6034 | 质量保修金银行利率为零
1922 | 2086 | 1000000
1923 | 9612 | 四是省建三公司主张建设工程价款优先受偿权的诉讼请求是否成立
1924 | 11689 | 如本院上述所分析认定的《补充协议二》为双方结算工程价款的依据，且该协议中已对双方的违约责任进行了约定，同时该协议还确定了“本协议内容与原合同及协议内容不一致的，以本协议内容为准”的原则，故XX公司在审理中仍按原合同和协议中约定的主张扣除的意见，与《补充协议二》中的约定不符，本院不予采信
1925 | 4710 | 至于原告主张的工期延误违约金10万元的问题，本院认为《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》中并未就此作出约定
1926 | 3478 | 对证据一监理日志的真实性有异议，该监理日志是无效的，因监理日志没有记录人签字
1927 | 5870 | 还查明，报送建筑工程档案材料，档案馆与建设单位签协议，报送责任主体是建设单位
1928 | 10779 | 按照吴东安提供的闽中公司制作的2012年12月28日工程结算书及2012年12月29日工程结算书可以看出，本工程总价款为三部分
1929 | 9062 | 寿县楚都御花园二期主体建安工程……二、工程承包范围承包范围
1930 | 4172 | 因此，原告的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持
1931 | 115 | 因两份鉴定报告对涉案工程系采用不同的工程造价进行鉴定，上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告鉴定依据没有双方合同及补充协议，未按照双方合同及补充协议约定的固定单价1660元/㎡计算涉案工程造价，结合前述分析本院以安徽中信工程咨询有限公司的1660元/㎡计算的鉴定意见为准，对上海建惠建设咨询有限公司对已完成工程造价、夹层面积、总建筑面积的数量不予采信
1932 | 9420 | 根据原告联建公司的起诉意见和被告万辉公司的答辩意见，本院归纳双方当事人争议的焦点如下
1933 | 7685 | 证明原告损失的供热费和违约金225222.72元
1934 | 12565 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
1935 | 9270 | 原告虽于审理中称，交付工程图纸系附随义务，发包人不能以此对抗其支付工程款的主要合同义务，但根据《协议书》约定，作为承包人的原告取得263.78万元工程尾款的条件，并不仅系提交工程资料，还要使得其施工达到结构合格的验收标准，另根据查明的事实，贝迪克公司已经支付了绝大部分工程款，剩余的款项只占到整个结算数额约9.3%，原告作为承包人，未履行《协议书》约定的先合同义务，也会给发包人造成不利影响故《协议书》中双方关于尾款支付的约定并非权利义务不对等
1936 | 2044 | 12483022.59
1937 | 3725 | 结合九龙公司应付款和实际付款情况，本院确定逾期付款利息的计算期间为
1938 | 2387 | 20130815
1939 | 9729 | 原告中途退场，未完成全部工程内容，且所施工的工程存在严重质量问题，在原告退场后，被告又自行聘请工人对剩余工程内容进行了施工并对原告施工存在的质量问题进行了整改，被告为此向其聘请的工人及混凝土公司额外支付184140元（该笔费用应当由原告承担）
1940 | 3195 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
1941 | 3789 | 实际安装位置反映了建设工程的真实造价，高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用以实际安装位置计价更客观
1942 | 11404 | 根据原被告的诉辩陈述及经本院审查确认的有效证据，本院对本案事实认定如下
1943 | 977 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称该证据是留存在招投标办公室的，合同期限是2011年11月5日-2012年7月30日，在这期间原告施工该工程，关于合同价款只是对该工程的估算
1944 | 1976 | 5%
1945 | 210 | 本院认为，首先，要解决的是本案原告任波是否具备诉讼主体资格的问题，原告任波作为实际施工人挂靠海伦市光大建筑工程有限公司承建上东新城小区项目，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款
1946 | 10690 | （8）印花税0.03%
1947 | 1663 | 18#第4.5层
1948 | 6197 | 联系单明确只涉及A、B、C、D区块，没有E、F区块
1949 | 8560 | 为查明本案，本院依法就《海南省洋浦开发建设控股有限公司神头港D区标高验收测量报告》、《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》的出具情况向国家测绘地理信息局海南测绘资料信息中心的负责人李永成、原生产科科长王天文进行调查核实，形成两份调查笔录
1950 | 6320 | 合同金额
1951 | 6635 | （5）关于总包服务费，合同明确约定，总承包配合费按分包工程造价的1.5%记取，义银公司自行分包的工程，文峰公司不支付总承包配合费
1952 | 11014 | 地金公司亦应当按
1953 | 12885 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”
1954 | 3318 | 证据二十六、李青收到冠华公司给付河北联大8号宿办楼整改灯线和强电线路劳务费2200元，证明被告安装的灯线和强电线路不合格，整改11天，冠华公司为川凯公司垫付劳务费2200元
1955 | 12127 | 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
1956 | 6916 | 富丽公司向本院提出诉讼请求
1957 | 5678 | 3、合同约定本工程所有单体验收合格半月内支付完成工程总价85%
1958 | 9778 | 4、甲方（被告）自己负责将基础桩、回填土、门窗、地板砖、内外刮白灰墙漆、楼梯栏杆、水电各种原材料及施工都由甲方（被告）负责（水电布线安装由乙方（原告）负责安装好，做到电通水通要求）
1959 | 11006 | 汇都公司的该项反诉请求部分成立，本院予以支持
1960 | 12515 | 肆拾伍万元整
1961 | 2125 | 192，330.68
1962 | 11875 | 50000
1963 | 4852 | 庭审中，中林公司认为其已向金陵公司支付工程款200000元，中林公司则认为上述款项系中林公司退还的保证金
1964 | 11095 | “乙方向甲方支付施工保证金叁百万元整（按金果小区一号楼实际供、收货单计算），乙方同意以材料方式交付保证金（钢筋、加气块、商品混泥土带票）材料价格见附表（注
1965 | 1679 | 300000
1966 | 8543 | 被告天航公司提交的证据1《海南洋浦神头港B、C、D区填海工程施工二标段地基处理及陆域形成工程施工合同》，用以证明原告与被告天航公司之间不存在任何合同关系，原告只能依据其与被告安澜公司签订的相关协议，向被告安澜公司主张权利，而无权向被告天航公司主张任何权利
1967 | 6474 | 案涉工程恒宇国际汇晶城的商品房目前已基本销售完毕
1968 | 3502 | 合同约定劳务分包范围
1969 | 10710 | 因为主合同无效，吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》作为从合同也是无效的
1970 | 2720 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下
1971 | 9593 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
1972 | 8273 | “实际施工人”是指违法的专业工程分包和劳务作业分包的承包人、转包人、借用资质的施工人，对于实际施工人的确定应当以最终实际投入资金、材料和劳力等情况综合予以认定
1973 | 1308 | 2、工程竣工验收后工程进度款付至完成工程量的85%，乙方开足已付工程款税票，工程办理完结算后付至结算额的95%，余款5%作为质保金，质保期满1年支付2%，满2年支付4%，质保期满5年付清，质保金不计付利息
1974 | 3591 | 关于逾期付款违约金
1975 | 2281 | 1，568，488.40
1976 | 9857 | 针对焦点二，本院认为，一、虽然本案工程双方确认于2007年5月1日交付闽西宾馆试营业，同源公司亦分别于2007年11月16日、19日向闽西宾馆递交《竣工结算书》及结算资料等，但出于双方对合同条款中关于本案工程最终定审单位的理解不同，即是否由财审中心的财审结论作为本案工程造价的定案依据，而闽西宾馆有将上述《竣工结算书》及结算资料提交财审中心，因此，不宜适用《建设工程施工合同》第二部分通用条款第33条第33.3项的“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起应按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”的约定
1977 | 5413 | 29、《工程报验审核表》
1978 | 9986 | 詹永顺请求鹏程公司对案涉劳务费承担连带清偿责任，但首先，鹏程公司并未与詹永顺订立合同，即无合同关系
1979 | 4623 | 根据汉阳建设局的要求，嘉盛公司对该工程进行招投标
1980 | 11691 | 对该部分数额的计取，双方在庭审中已认可的计算标准和方法，故本院核算为1,092,168.80元
1981 | 4637 | 4、结构封顶，砌体二层完工支付总价20%
1982 | 9144 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
1983 | 11916 | 2016/8/24
1984 | 9323 | 四、丁蔡俊所主张的利息是否有法律依据
1985 | 5957 | 其三，关于被告亚太公司应否向原告返还保证金的问题，如前所述，原告并无证据证明协议不能履行的原因系被告亚太公司手续不全所致，相反从其多次追加保证金的行为，虽然不能当然推定原告对协议的不能履行存在过错，但至少可以确认原告在约定的期限内未能完成协议约定义务，而依协议约定，原告不能完成协议义务，双方间的合同及协议一并解除，原告追加保证金的行为更可能是为保证双方建设工程施工合同及补充协议的继续履行
1986 | 9651 | 综上，本院认定鑫红光公司已经向省建三公司支付的工程款为10850000元+250000元+696173.63元=11796173.63元
1987 | 11710 | 依该规定，即使当事人在合同条款中没有明确约定通知、协助和保密义务，当事人仍应遵守和履行该义务，该义务是当事人履行合同时的附随义务
1988 | 8149 | 二、关于反诉
1989 | 2358 | 6，598.31
1990 | 7133 | 4.同年12月13日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
1991 | 6345 | 2009年6月22日，D区块竣工，2009年7月6日，新建水泥向广丰建设送达九龙一号室外工程D区块决算书，决算造价242538元
1992 | 12566 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
1993 | 101 | （3）亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号中指出4.未经规划行政主管部门审批同意，1#、2#楼主楼办公用户内（层高5.4m）不得私自增设夹层
1994 | 7628 | 11.白城市市场区棚户区改造领导小组文件及白城市市区棚户区改造回迁住宅楼建设标准各1份
1995 | 4789 | 2015年12月8日的收据上的775381.5元，原告称实际收到721104.8元
1996 | 4802 | 本院以被告主张的顶房款13077450.11元计入已付款中
1997 | 6308 | 合同金额为
1998 | 6648 | （15）鉴定报告中列举的其他争议
1999 | 11815 | 2015/1/4
2000 | 5605 | 飞翔公司单方外包导致拖延工期，由于甲方原因竣工日期一拖再拖
2001 | 6194 | 被告已经将联系单的决算报告送给了原告，原告在合同约定的期限内没有答复，按照规定，决算报告可以作为支付工程款的依据
2002 | 9746 | 经质证，被告认为证人证言部分真实客观，部分不真实、不客观，证人能够证实除了54万元以外，被告的工人还领取了部分工钱，实际领取了15000元，另外证人证言可以证实该房屋从第八层开始是被告自行叫混凝土公司浇灌，泵车的费用应当从原告的工程价款扣除，原告在自行结算的时候把所有费用计算入内，不符合客观真实，证人是原告的工人，会偏袒其一边，与付款明细对不上
2003 | 2974 | 本院认为，合法的民事权益受法律保护
2004 | 3983 | 案涉工程客观上存在工期延误，万特公司因工期延误造成的损失也应该客观存在
2005 | 3945 | 故该笔款项亦应计入万特公司应付中色十二冶公司的工程总造价中
2006 | 7656 | 证明3＃5＃6＃楼工程总造价8999243.73元，原告已经支付工程款9340353.60元，多支付工程款341109.87元
2007 | 888 | ”被告承建的土建工程为108米长、24米宽、厚度12公分的水泥地面以及1.2米高的围墙的彩钢房底座，相对于多层楼房工程建设，水泥地面在本案中属于主体结构，被告应当履行维修义务，根据原被告诉讼中形成的一致合意不再由被告实际返修重做，应由被告给付维修费用
2008 | 7400 | 对证据2的真实性不予认可
2009 | 10589 | 南洋公司在《建筑工程内部承包施工合同》尾部甲方处盖章，吕锡智在“代表
2010 | 9226 | 原告和黎坪开发公司已约定合同总价为60062441.54元，原告认可黎坪开发公司支付工程款47810000元
2011 | 8600 | 查封、扣押或冻结安澜公司、天航公司价值30,517,329.62元的财产
2012 | 1590 | 942382
2013 | 7215 | 15#楼外墙漆延期5天
2014 | 8200 | 虽然原告李胜武与被告祥恒公司所签订的《工程内部承包协议书》约定的结算条件及付款条件系以被告祥恒公司与业主，即石狮第二幼儿园签订的《建设工程施工合同》的约定为准，且讼争的《建设工程施工合同》对工程款（进度款）支付方式和时间也进行了约定，但该解释第二条所规定的“参照合同约定”主要是指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定，即工程结算条款约定，并不包含支付条件的约定，在被告祥恒公司与被告石狮第二幼儿园所签订的《建设工程施工合同》合法有效，且无任何证据证明被告石狮第二幼儿园明知或故意追求由原告李胜武借用被告祥恒公司资质来签订合同并实际施工的情况下，原告李胜武所主张的本案讼争工程款应受合同相对性原则的限制，仅能参照其与被告祥恒公司签订的《内部工程承包协议书》的约定向被告祥恒公司主张讼争工程款，而无权要求被告石狮第二幼儿园承担付款责任
2015 | 124 | 2014年5月19日中城投六局出具的承诺及保证书表明，其承诺涉案项目于2014年10月1日工程具备竣工验收条件，不拖欠农民工款，如有拖欠与九洲房产无关，并保证涉案项目在2014年10月1日前具备竣工验收条件，如工期超期超过三天以外，愿承担每天壹万伍仟元的处罚
2016 | 10260 | 关于鉴定报告双方争议内容的第(6)项工程，按照设计应施工10cm，但实际施工多少其不清楚
2017 | 901 | 原告要求被告提供工程竣工验收报告，原被告在建设工程施工合同履行过程中，原告作为工程发包方没有办理开工许可证，竣工时被告承建的工程未经竣工验收原告实际使用，本院不予支持
2018 | 3568 | （其中消防工程50.3万元，弱电10万元，幕墙6.194万元，护坡10万元，岩棉0.6万元，成品保护3.6万元
2019 | 12524 | 四、昆明市盘龙区金泉小区13栋1单元402室，本人与马娅娅协商若2015年8月31日前未付完愿以该房屋做抵押
2020 | 5730 | 不正当地促成条件成就的，视为条件不成就）应视为条件未成就
2021 | 3910 | 工程造价总额162903041元（包括施工用水电费，不含争议项目造价13664732.01元、不含无法核实确认项目造价1012038.39元）
2022 | 4536 | 第一，关于已完工程量的价款
2023 | 12048 | 因此，被告叶道强辩称原告川虹公司变更诉讼请求不符合法律规定的理由不成立
2024 | 7790 | 金地花园用地122490㎡面积建设项目是以被告金辉公司申请报批备案，被告金辉公司具有合法的建设、开发资质，并取得建设用地规划许可证件和白城市市区棚户区改造项目审批，己完成了相关的法律手续
2025 | 10842 | 按2011年12月8日闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》第四条第二款（2）中
2026 | 12574 | 恒基公司与丁蔡俊主张其双方之间系借用资质关系，由丁蔡俊作为实际施工人借用恒基公司的资质对案涉的千田?新开元5#楼工程进行施工
2027 | 8847 | 证据十、2019年8月22日《撤销授权委托书》
2028 | 7980 | 经庭审质证，被告(反诉原告)对原告（反诉被告）提供的证据1，真实性、合法性没有异议，认为合同及相关补充协议是有效合同，也同意双方存在建筑工程合同关系
2029 | 11942 | 94069000
2030 | 4330 | 根据《合同法》第五十二条第（五）项及《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，博源公司与益宁公司于2013年1月28日签订的《建设工程施工合同》应当认定无效
2031 | 8468 | 两笔合计金额为￥590万元（伍佰玖拾万元整），于2015年1月30日内付清
2032 | 1668 | -311469.25
2033 | 9781 | 1、每平方米240元
2034 | 2135 | 20111202
2035 | 10497 | 定额规定甲乙双方在合同中应明确约定配合费及配合费的比例（一般为分包项目工程造价的3～5％），但本项目在施工合同中未约定
2036 | 10664 | 按照建设部国家工商行政管理局建设工程施工合同中的工程面积13334平方米，总造价为17107522元，发包方仅仅支付了13300000元，尚欠工程款380余万元
2037 | 7755 | 2008年8月1日原告与被告金辉公司签订《补充协议书》，终止保胜派出所办公楼建设事宜
2038 | 11319 | 关于现代公司提出第二被告窦蕴瑛立即向其退还其所收取的已支付的工程款1893600元，并由第一被告榆中县建筑安装工程公司承担连带责任及第二被告窦蕴瑛赔偿因违法挂靠第一被告、违法将原告的工程向第三被告转包等给原告已造成的直接损失1516370.14元，并赔偿在此之后可能继续带来的相应损失，由第一被告榆中县建筑安装工程公司、第三被告董长定承担连带责任的主张，因现代公司不能提供直接证据证明其损失，且已支付工程款经生效法律文书确认，故该上述主张本院不予支持
2039 | 6655 | 其中，集中商业、10#楼工程合同约定，竣工验收合格后付至已完工程量价款的90%，竣工结算审计后付至95%，余款5%作为质保金
2040 | 7951 | 将上述工程总造价减去已付工程款再减去预留的工程质量保证金后，红博物产公司应给付建安公司涉案工程款为22,435,498.16元
2041 | 8638 | 原告后期受被告安澜公司委托，完成回填土809,265.07方，完成产值11,459,193.39元，被告安澜公司已按90%的付款比例支付原告工程款10,313,274.04元，尚欠10%的工程款1,145,919.35元未支付
2042 | 1689 | 5，820.36
2043 | 3587 | 关于工程价款，双方已于2013年7月1日进行结算并签订了工程结算书，该工程结算书约定&ldquo;案涉工程保修金为30187.5元，补人工费5&times;2415元=12075元
2044 | 8856 | 证据十一、视听资料（照片、视频）、出警记录
2045 | 11085 | 以上累计付款为290万元
2046 | 11609 | 涉案合同的效力
2047 | 10631 | 合同价款金额壹仟柒佰壹拾万柒仟伍佰贰拾贰元整
2048 | 5614 | 6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志证明
2049 | 7859 | 如果甲方不能按约定期限完工，并承担总造价日千分之三的违约金，因此而发生的过渡费（含供热费）及相关损失由甲方承担
2050 | 1007 | 证明涉案工程的计价方式为包死价
2051 | 2599 | 况且双方在合同中明确约定
2052 | 10413 | 接国家定额工期提前10％（以土方开挖日期为正式开工日期）
2053 | 6285 | 人民币265000元
2054 | 6717 | 义银公司虽撤回了对增建工程款的诉讼请求，但集中商业楼工程是一个整体，只能以含增建工程在内的工程整体竣工验收合格之日为竣工日期，因此，上述工期计入集中商业工程的工期
2055 | 8487 | 禁止分包单位将承包的工程再分包
2056 | 8282 | 综上，依照最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下
2057 | 2038 | 130，023.79
2058 | 964 | 证据4
2059 | 8816 | 经鉴定，明鑫亿万国际花园5#楼14层以上（含14层）主体结构及5#楼全部砌筑、装饰、装修工程、安装工程和7#楼16.5层以上（含16.5层）主体结构及7#楼全部砌筑、装饰、装修工程、安装工程工程造价合计36732893.71元
2060 | 4605 | 开工时间为2012年6月10日，竣工时间为2013年4月10日，工程总工期为300日历天，每提前1天奖励1万元，每延误1天罚款工程总造价的千分之一
2061 | 11863 | 2015/8/21
2062 | 6923 | 1-1期九小独桥、双拼、叠拼、地下车、地下车库库工程于2016年1月8日通过工程竣工验收，1-1期9#、10#、11#楼及2-1期、2-2A区工程于2016年12月8日通过竣工验收
2063 | 1234 | 同样，基于该无效中标合同签订的补充合同一、二、三、四亦属无效合同
2064 | 8373 | 综上，湖南六建公司无权扣留除向武龙、刘吉安应当依法承担和交纳的各项税费外的其他款项，扣留的风险保证金2445600元应当支付给向武龙、刘吉安
2065 | 2182 | 20111220
2066 | 2234 | 534255
2067 | 3772 | “甲、乙双方于2012年10月8日就九江市星子县帝景御园项目签订了《建设工程施工合同》（下称合同）
2068 | 1947 | 20110903
2069 | 11645 | 第三，涉案工程已过质保期（缺陷责任期）
2070 | 3509 | 劳务分包人收到该劳务费后，如在10月5日达不到竣工验收标准条件，违约责任按原《建设工程施工劳务分包合同》中的14.3条款执行”
2071 | 4432 | 因此，7套房屋的价款5,020,025.00元不应计入已付工程款中
2072 | 8863 | 本院结合上一组证据，对程振国2019年8月份撤场事实予以确认
2073 | 7609 | 证明金地花园债务和所建楼房分配等事实
2074 | 11766 | 92,048.69元
2075 | 10273 | 鉴定人员表示在鉴定过程中，根据被告提供的结构图及建筑图，就屋面厚保温棉，结构图显示7.5cm，建筑图显示10cm，鉴定人员按照结构图来计算的造价
2076 | 5936 | 本院认为，其一对于建设工程施工合同未能履行的问题，①如上所述，原告与被告亚太公司签订的建设施工合同因违反法律强制性规定，致合同不具备法律效力，且双方对合同无效后果的发生均存在过错，故而对双方不产生法律拘束力，被告亚太公司未按合同规定支付备料款和预付款并不构成违约
2077 | 2059 | 20111028
2078 | 646 | 现从钱国木业公司提供的照片来看，应当是消防管加阀门、而不是消防栓，故“车间二外增加消防栓”的直接费应当从2,011元修正为2,088元
2079 | 2643 | （四）格瑞汀公司应当在其欠付的工程款范围内承担责任
2080 | 10513 | 5、关于原材料的检验试验费问题
2081 | 10453 | 3、本协议签订后20日内不能办齐开工前所有手续导致开工日期后延（或不能确定开工日期），乙方有随时解除合同的权利
2082 | 10208 | 主体安装工程中的穿线、照明、暖通等事项，由于即将临近春节，涉及到我司的任务待二级装饰时同步进行
2083 | 10855 | 南洋公司已要求对闽中公司处罚工期延期违约金279万元并要求闽中公司支付超支的代垫材料款及施工班组借款等109，867元（两项共计2899867元）
2084 | 9272 | 鉴于原告未履行其先合同义务，其主张被告履行支付剩余工程款的请求条件尚未成就，本院对原告的诉讼请求目前难以支持，但原告可于条件成就后另行主张
2085 | 4697 | 因为容福公司2015年2月就已撤场，而嘉盛公司所主张的费用发生在2016年年底至2017年1月，距离容福公司撤场长达一年之久
2086 | 7190 | 吊二层电梯集水坑延期7天
2087 | 4919 | 理由如下
2088 | 6952 | 11、本案诉讼费、鉴定费由富丽公司承担
2089 | 1629 | 2000000
2090 | 5269 | 如果原告认为因为开工证未申请下来的原因致使延误工期，应提供现场监理的签证，既有关工期索赔的签证
2091 | 7265 | 2、门窗“重庆市金久装饰工程有限责任公司”
2092 | 5402 | 28、监理单位出具公文书证《关于丽景家园工程项目相关问题的证明》
2093 | 1010 | 证据13
2094 | 11203 | 此外，西北电缆公司答辩称争议工程施工过程中使用的原材料及相关设备、设施均由西北电缆公司提供，存在合同中约定的工程价款可作调整的事项，双方必须进行最终结算，但鲁中装备公司与西北电缆公司并未进行结算，故本案需进行工程造价鉴定
2095 | 10407 | 在此基础上乙方自愿按工程总造价税前让利8％
2096 | 430 | 二、协议期限
2097 | 1934 | 5%
2098 | 1051 | 82元/工日
2099 | 8250 | 综合考虑被告一直未付款的违约情节以及原告融资实际需求等方面因素，被告应按照其承诺的按照银行同期贷款双倍利率标准支付
2100 | 7042 | 因此，本院对双方举示的包括提出异议和未提出异议的证据的真实性、合法性、关联性均予以采信
2101 | 11491 | ……”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条规定
2102 | 10622 | 开工日期、竣工日期、合同总工期（注
2103 | 6840 | 有待进一步核实、认定证据，单独列示部分的工程造价为12191987.02元（1.证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元
2104 | 2675 | 综上，本院认定本案事实如下
2105 | 11592 | 3、《建设工程施工合同》、《补充合同》的合同效力及认定工程价款的事实、法律依据和范围
2106 | 5774 | 验收合格
2107 | 4500 | 成伟公司关于其不承担担保责任抗辩理由成立，本院予以支持
2108 | 10693 | 2013年3月起新加税种价格调节基金0.3%，总税率为6.83%
2109 | 12816 | 1.地下室围护围堰修补塌方工程
2110 | 8500 | 被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中承诺工程款及工程保证金合计5900000元于2015年1月30日前付清，该《承诺》中“如到期不支付，由中茂集团支付”的表述为被告中茂公司对被告东龙公司应给付原告的工程款及工程保证金合计5900000元承担一般保证责任
2111 | 2486 | 在施工过程中，杨建飞借用林州建总公司的资质，于2013年10月28日林州建总公司给杨建飞出具220000元的管理费收据一份，但杨建飞并未据实缴纳
2112 | 3992 | 2013年12月9日编制的决算书标注的工程名称为解放路地下人防工程抢修（万特），工程造价为446422.79元
2113 | 7331 | 诉讼中，当事人不依法履行举证义务，应当承担因此产生的不利后果
2114 | 7286 | 主体结构
2115 | 5687 | 合同【4.3（5）】约定结算完成支付结算总价款的97%
2116 | 5980 | 四、合浦昌林房地产公司反诉主张广西廉凯公司扣除质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据
2117 | 5652 | 工程已经竣工验收合格，工程结算条件早已成就
2118 | 5014 | 本院认为，异地办仅是缙云县农村工作办公室下设的一个部门，不具有独立的诉讼主体资格
2119 | 8148 | 对关于建工五建公司要求富成公司支付工程进度款利息的主张，因双方签订的合同未约定如发包人没有按时支付工程进度款就应承担支付利息的责任，故对建工五建公司的该项诉求，本院不予以支持
2120 | 2000 | 11129272.34
2121 | 6533 | 据此，案涉工程总造价为192811227元，被告已支付工程款为165440000元，故被告尚应支付原告的工程款数额为19658777.92元，返还质量保修金为7712449.08元
2122 | 7056 | 约46361.4平方米，合同暂定总价
2123 | 692 | 对证据4不予认可
2124 | 8864 | 证据十二、工程结算书（一册）
2125 | 3290 | 违约责任按《建设工程施工劳务分包合同》14·3条款执行，即
2126 | 5430 | 即便后期消防部门现场验收提出问题，我现在提出异议
2127 | 6476 | 经审理，原、被告双方的争议焦点主要集中在以下事项，本院分述如下
2128 | 4140 | 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款
2129 | 4168 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
2130 | 2103 | 20111115
2131 | 6492 | ……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
2132 | 4315 | 本院认为，根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及有关证据，并经当事人当庭确认，本案争议焦点是
2133 | 6289 | 新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块高压低压线路工程
2134 | 9818 | 3、闽西宾馆实际支付同源公司的款项（即闽西宾馆支付的应在本案中扣抵的项目及金额）进行鉴定
2135 | 3685 | 故被告应支付原告新建太原市兴业大厦项目工程价款为
2136 | 5714 | 建设工程经验收合格的，方可交付使用
2137 | 4130 | 第九十八条规定，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力
2138 | 9531 | 案涉合同虽对工程分阶段结算及竣工验收后的总结结算、付款有约定，但对于工程未全部完工而中途解除合同后该如何结算、付款无明确约定，且双方在合同实际履行过程中，也未对分阶段结算达成一致，全部工程结算款项（无论是分阶段结算款项还是总结算款项）均是通过本案诉讼过程中的司法鉴定予以确认
2139 | 2236 | 20120418
2140 | 7066 | 14天内付款
2141 | 9006 | 具体内容节选如下
2142 | 4446 | 故利息损失应以164,384,040.00元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率自2016年7月26日至实际付清之日止计付利息
2143 | 5070 | 因被告金孚公司并未代原告中太公司缴纳税金，税率按5.13%计算缺乏依据，故待此项费用实际发生后，另行解决
2144 | 1795 | 3%
2145 | 5221 | 关于规费笔误部分是我们决算后电脑输入有错误
2146 | 10058 | 本院认为，本案争议的焦点是:原告与四川龙达建设公司之间是什么关系？原告是否有本案的诉讼主体资格？首先，从《建设工程施工合同》的签订可看出，合同的双方分别是被告创奇房开公司和四川龙达建设公司，原告只是作为四川龙达建设公司委托代理人的身份签字
2147 | 5754 | 无法办理房照，影响房屋交换价值
2148 | 6632 | （2）关于自拌混凝土，鉴定机构结合双方当事人补充提交的证据进行了调整，并作出《涉案项目和二次结构混凝土工程造价汇总表》，双方当事人对该鉴定意见均不持异议
2149 | 2188 | 1
2150 | 6060 | （3）关于战时给排水工程价差
2151 | 5572 | 甲方提供施工条件
2152 | 861 | ”《建筑业企业资质管理规定》中《建筑工程施工总承包资质标准》规定“三级资质可承担建筑面积1.2万平方米以下的单体工业、民用建筑工程
2153 | 8381 | 但因涉案工程已经于2013年12月13日经竣工验收合格，发包人、违法转包人长期欠付工程款客观上给向武龙、刘吉安造成了损失
2154 | 2560 | 因此，格瑞汀公司作为发包人，当然有权要求参照合同约定结算工程价款
2155 | 13071 | ③卷帘门
2156 | 1873 | 5%
2157 | 4553 | 由于原告未能提供停工损失的具体证据，未完成举证证明责任，故对原告主张停工损失的诉请，本院不予支持
2158 | 1226 | 四、如原告超付工程价款，被告应否承担还款责任
2159 | 9913 | “由于围墙碰及部队油库，且中介机构有重大漏项，土石方工程未列入项目等各种原因，一直尚未开工建设，但相关手续已办，土地已平整，市财政共投入经费115万元，浙江锦杨建设有限公司投入60万元”，可以认定被告已经对涉案工程进行了前期准备工作和部分施工
2160 | 2077 | 19栋已付款
2161 | 1897 | 60，431.60
2162 | 6807 | （一）关于《建设工程施工合同》的性质及效力
2163 | 290 | 本案中，当事双方在《补充协议》中约定，“案涉工程群洲公司在2018年10月30日前全面复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程在2019年6月30日前全面竣工，铜仁大酒店工程在2020年3月30日前全面竣工
2164 | 6865 | 2.确认被告中标无效
2165 | 5266 | 虽然横道图工期12月，但北方施工必须在11月15月前整个土建工程要停工，进入冬季，因为该工期在4月1日没有完全开工，整个工程跨年施工，6、7、9三个楼虽然延迟开工了，但我方为了提高工程进度增加工程成本及施工设备力量的投入，在10月30日与其他前期开工7栋楼同工条件
2166 | 2073 | 12844694.82
2167 | 3826 | 综上，暨阳公司应向鼎元公司支付工程款2413562.06元及相应利息
2168 | 6472 | 室外工程、智能化、二期铝合金工程由被告自行分包
2169 | 12155 | “债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意
2170 | 10677 | 2014年11月6日，闽中公司在该函件空白处盖章，闽中公司法定代表人张仁富批注
2171 | 136 | 因九洲公司与中城投六局2014年5月18日互相出具承诺，约定中城投六局必须确保于2014年10月1日前具备竣工验收条件，应视为双方对竣工验收时间做出重新约定
2172 | 10959 | 以上，按照该协议约定，案涉工程总价款为62148028元，已支付工程款44813034元
2173 | 3052 | 被告建安公司对证据1的真实性予以认可，但认为这项证据与待证事实不符，建安公司与原告是挂靠关系，因履行建设工程施工合同而产生的费用、风险与建安公司无关
2174 | 12449 | 二、欠条一份，欲证明
2175 | 10247 | 2、存在争议的工程造价如下
2176 | 9446 | 三、关于被告万辉公司应否向原告联建公司支付拖欠工程进度款违约金的问题
2177 | 2477 | 开、竣工日期分别为2013年7月28日、2013年10月8日
2178 | 5987 | （五）商品住宅，包括经济适用住房
2179 | 4323 | （一）关于案涉一期工程2011年10月18日《建设工程施工合同》的效力问题
2180 | 2266 | 5%
2181 | 11342 | 对于争议焦点一
2182 | 1620 | 17栋已付款
2183 | 4782 | 上述款项，原告主张的实际收到的款项与二被告主张的金额一致，故以原告实际收到的金额计入已付款中
2184 | 7779 | 1.屋面卷材防水
2185 | 8910 | 置业公司对真实性、关联性及证明目的均无异议，合法性有异议
2186 | 11145 | 本案中，第一，原被告之间签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同》第三部分专用条款35.1本合同通用条款26.4约定发包人违约应承担的违约责任
2187 | 11894 | 216853.854
2188 | 10783 | 从吴东安提交的闽中公司制作的2012年12月29日工程结算书可以看出A1区值班室工程款473858元
2189 | 6880 | 9.有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元
2190 | 11635 | 被告智祥公司的证据并不足以证明该部分工程系原告配送
2191 | 10830 | 本院认为，根据将乐县地方税务局高唐税务所出具的《证明》证实2010年1月至2013年2月征收的建安税种税率共计6.53%，故闽中公司向吴东安支付的工程款11983300元税款为782509元（11983300元*6.53%）
2192 | 11116 | 故本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的1000万元工程款中的2332000元（本金2200000元＋3个月利息132000元）应认定为喀什东方汇科公司还款，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除
2193 | 10337 | 但被告在原告承建的工程竣工后接收并使用了主要工程，其依法丧失了主张该部分楼房的质量不符合约定的权利，依法原告有权参照无效合同约定要求被告严家福支付工程价款
2194 | 3236 | 本院认为，金地公司与同辉公司签订的《建设工程施工合同》、《“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同》、《“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同》、《“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）》、《“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）》、《关于〈“金地·新城市花园”C区7、10、13、14栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）〉及〈“金地·新城市花园”C区8栋、9栋、相应裙楼及地下室建设工程施工补充合同（一）〉的补充协议》、《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》、《“新城市花园”幼儿园建设工程施工补充合同》均系当事人真实意思表示，内容不违反相关法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按照上述合同的约定全面履行自己的义务
2195 | 12467 | 协议第四项的约定被告马娅娅并不知情，且该笔款项并没有用于夫妻共同生活
2196 | 11947 | 新东阳公司主张停工损失的范围包括塔吊、升降机的设备租赁费、管理人员工资等共计6,871,702.62元，为证明该主张，其提供了建筑工程停工报告、关于西湖城二期工程进度事宜、工作联系函、塔吊租赁合同、升降机租赁合同、对账单等证据
2197 | 7591 | 三原告的实际损失是多少
2198 | 7706 | 证明原告委托被告对外发包建设的主体
2199 | 7732 | 证明原告和被告原来是合作开发，从分建协议和分地协议签订以后，就是单独开发
2200 | 10675 | 我方实际应支付给贵单位的工程结算款为10760276元
2201 | 2606 | 8、不应扣除1231346元
2202 | 2978 | 由于建设工程已竣工验收合格，中煤正辰公司作为相关工程的承包人，请求参照合同约定支付工程价款，于法有据，本院不持异议
2203 | 12800 | “起诉必须符合下列条件
2204 | 2065 | 1
2205 | 6343 | 2009年5月26日，广丰建设支付新建水泥工程款1030000元，2009年6月8日支付工程款1267000元
2206 | 7921 | 关于逾期付款利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第二款规定
2207 | 5524 | 《中华人民共和国合同法》第六十条规定
2208 | 8391 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第二百六十九条、第二百七十二条第二款、第三款、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十九条第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第二十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下
2209 | 9386 | 原告提供的证据9、10中有原告、被告和监理单位三方共同盖章确认，同时被告并未提供充分证据证实上述证据不真实，因此原告提供的上述两项证据来源合法，具有真实性，予以认定
2210 | 2070 | 500000
2211 | 8048 | （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工
2212 | 3281 | 3、即便双方订立的劳务合同有效，但双方约定的逾期违约金条款显失公平，应予撤销
2213 | 10335 | “施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程
2214 | 5790 | &quot;根据建设工程管理条例现行的强制标准及设计文件，对本单位工程的施工全过程实施质量监控，工程质量均达到合格等级，建筑工程达到合格标准
2215 | 6603 | 经比对，两份合同约定工程期限明显不一致
2216 | 11526 | 原告提出鉴定机构作出修正，不符合法律规定的主张，因原被告双方对钢筋施工工艺在图纸未明确具体做法，也未有相关施工组织设计佐证，鉴定机构参考06SG614—1《砌体填充墙结构构造》，并结合天泽公司意见，同时，因为鉴定机构将4#楼土方的定额工程量输入错误，因此，其作出修正并无不当，故对原告的上述主张不予采信
2217 | 2823 | 由于海协公司请求撤销合同之诉，本院不予支持，故海协公司主张承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元的诉请，本院亦不予支持，且《最高人民法院关于适用
2218 | 11701 | 另外，由于工程已经竣工验收合格，XX公司应返还XX公司的保证金500,000元
2219 | 9851 | 虽然同源公司主张的工程款不含外墙工程款，但外墙工程合同的相对方亦为同源公司，故闽西宾馆支付的该玻璃款和铝合金窗限拉及窗锁款，应列入闽西宾馆的支付款项范畴，至于同源公司是否尚未支付或者重复支付给第三方该玻璃款和铝合金窗限拉及窗锁款，应由同源公司与第三方进行核对并主张权利
2220 | 2698 | 二、就华鼎公司陈述的相关内容，四原告主张不予认可
2221 | 8387 | 即在2016年5月27日应当支付工程款77438680元（81514400元×95%=77438680元），仅支付了56740000元，尚欠工程款20698680元未付，故武汉金鑫联鑫公司应支付从2016年5月27日起按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行期限届满之日的逾期利息损失，湖南六建公司对逾期利息承担支付责任，喳西泰公司在未付工程款20698680元范围内承担利息赔偿责任
2222 | 11391 | 通过竣工验收后，开始计算保修期，在保修期内如出现质量问题，施工方应当进行保修，使工程质量合格满足使用
2223 | 2187 | 25，755.06
2224 | 1029 | 主要材料价格按以下单位执行不予调整
2225 | 1765 | 3309646.53
2226 | 505 | 2013年，崎丰厂作为建设单位在崎丰厂扩建厂房工程车间一、车间三的主体结构分部工程出具分项、分部工程质量验收证明书上盖章，确认，经验收主体结构分部工程质量等级合格
2227 | 4555 | 对原告提出的案件受理费诉请，应当按胜诉比例予以支持
2228 | 8076 | 保修金返回
2229 | 2452 | 法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗
2230 | 12833 | 承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任
2231 | 3456 | 对证据十三、是复印件不予质证，应属无效
2232 | 7312 | 庭审中，富丽公司认可已收到工程款14052.0181万元
2233 | 9946 | 因原告已按照《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》向被告中港公司支付了工程款共计905万元，为此本院根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条的规定“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许
2234 | 6088 | 证据3，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议
2235 | 4885 | 但由于双方签订《建设工程施工合同补充协议》直至本案所涉工程开工时，石门县盛世家园1#楼都是按地上8层、2#楼按地上8＋1层、物业管理办公楼按照地上7层的规模来设计、进行招标并进行施工图纸的审查备案，邓文年也是按照这一施工规模与石门城建房产公司就工程价款进行协商并签订《建设工程施工合同补充协议》
2236 | 6810 | ”本案中《建设工程施工合同书》的当事人虽然是确定和明确的，但合同的具体标的和数量需待招投标完成后方能确定，仅是原告愿意参加工程投标并缴纳质保金，愿意参与磋商，谈判的意思表示，不具备合同的基本要素，没有为双方当事人设定民事权利义务，双方当事人之间并未形成民事法律关系，不构成正式的建设工程施工合同，只有通过法定的招标等程序后双方才能签订正式合法有效的建设工程施工合同
2237 | 8984 | 证明
2238 | 8399 | 对于龙河公司与鑫华公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》，虽然有龙河公司发出的《中标通知书》，但当事人未提供进行实际招投标的相关证据
2239 | 12939 | 本结算单作为双方合同的补充协议
2240 | 5270 | 否则应视为实际开工日为2014年4月1日
2241 | 8499 | 被告白邑公司作为转包人，将建设工程转包给不具备相应建筑资质的原告施工，被告白邑公司的该违法转包行为，应对被告东龙公司应支付原告的工程款及应退还的工程保证金承担连带给付义务
2242 | 6994 | 第八组
2243 | 12331 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效
2244 | 5096 | 本院认为，原告对该组证据的证明目的虽提出异议，但未向本院提交反证予以抗辩，对其异议，本院不予采信，本院确认该组证据内容真实、合法、与本案有关联，可以作为有效证据使用
2245 | 8519 | 被告安澜公司提交的证据3《神头港D区标高验收测量报告》，用以证明业主洋浦控股公司于2014年6月委托测绘中心进行项目验收的标高测绘
2246 | 4692 | 86384460元，2、垫付材料款1300万元、钢材款1210823.57元，3、垫付水电费和垃圾费1287667.62元，4、垫付破损石材费1万元，5、以及容福公司应向嘉盛公司支付的租金612900元，该部分款项虽然容福公司认为，根据汉阳区监管站2013年8月的整顿口头要求嘉盛公司应免除该部分租金
2247 | 219 | ”及第十三条
2248 | 54 | 2013年5月26日至27日强降雨顺延工期两天也是重复的，且九洲公司及监理单位同意顺延1天，因此仅能按照1天计算
2249 | 9182 | 自2020年4月15日起，按照同期同类银行贷款利率计算至工程款实际付清之日止）
2250 | 9293 | 新金伞公司在本案防水工程的工程造价为4102282.64元，扣除税金143579.89元和山西六建海南分公司已支付的213万元后，山西六建海南分公司和山西六建还应继续支付新金伞公司工程款1828702.75元
2251 | 4171 | 总工程价款39％应付款为人民币9571986.76元，从应付工程价款之日（2013年12月2日）起计息至给付之日，对返还的质量保证金不应计算利息
2252 | 615 | 11、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第16项、编号为7-3-1的“1
2253 | 11602 | 被告以原告盐亭建安公司与业主委员会、胥志明签订的《建设工程施工合同》约定的价款作为结付工程款的依据与客观事实不符，其抗辩主张本院不予采信
2254 | 4120 | 《中华人民共和国招标投标法》第三条（二）规定，使用国有资金的项目必须进行招标
2255 | 662 | 对于20，鉴定现场，繁宝公司及钱国木业公司的确说过楼梯面砖和踢脚线是由钱国木业公司施工的，但施工图纸中并没有注明需要做这部分的内容，故没有列为扣减项
2256 | 5111 | 2013年6月2日，合同价款
2257 | 8341 | 本案中，湖南六建公司作为总承包人，不论其是将承包的涉案建设工程以内部承包形式全部转让给李波个人，或者是李波借用湖南六建公司的资质、或李波挂靠湖南六建公司，湖南六建公司的转包行为或出借资质的行为均属于违法行为
2258 | 4603 | 五、工程质量标准，达到现行国家施工验收规范合格标准，工程质量按黄鹤被标准施工
2259 | 5933 | 3、关于被告亚太公司是否应向原告退还履约保证金的问题，原告认为其与被告亚太公司签订的建设工程施工合同及补充协议未能履行的原因在于
2260 | 4618 | 2012年6月8日，容福公司正式开工建设嘉盛包装工业园
2261 | 12911 | 因此被告的此项抗辩理由不能成立
2262 | 9103 | 审定金额162231662.30元
2263 | 12935 | 17169313元整
2264 | 11823 | 1
2265 | 2361 | 19栋已付款
2266 | 12509 | 第三人提交的竣工验收备案表客观真实，本院予以采信
2267 | 11135 | 证明喀什东方汇科公司未按双方签订《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定向喀什华厦公司支付工程进度款
2268 | 3961 | 中色十二冶公司应否赔偿万特公司因工期延误造成的损失及违约金
2269 | 1579 | 17栋第8、9层
2270 | 4996 | 对于合同编号为201310-1、201310-2号在孝感市××南区城乡建设局备案的二份单体合同，该合同中恒广公司的印章、法定代表人梅文革印章及刘德三、梅文革的签名虽然经恒广公司申请鉴定后结论与实际印章不一致，但原告刘德三在本案审理中未提交总承包合同约定的“祥每栋楼号合同、固定价格合同”即单体合同的证据，且恒广公司亦未撤销备案合同及向有权机关报案，故本院对在孝感市××南区城乡建设局备案的案涉单体合同，应认定为具备公信效力，其合同内容依法应予以采信
2271 | 3277 | 四、判决被告支付其工人生活区使用的水、电费约6万元
2272 | 8184 | 综上，被告双强公司已支付工程款为225959805.64元，尚需支付工程款42722218.36元
2273 | 9286 | 新金伞公司按约定履行了施工义务，有权参照合同约定和完成的工程量获得工程款
2274 | 5396 | 被告应承担违约赔偿责任
2275 | 2766 | 国神华公司抗辩主张其仅需按银行同期贷款利率标准计付利息，不符合合同约定，本院不予支持
2276 | 9690 | 故本院鑫红光公司应赔偿省建三公司停工损失和合同解除后的损失金额为15153069元
2277 | 7012 | 富丽公司对卉森公司以上证据质证意见为
2278 | 7307 | 恳请人民法院依法尽快审结本案，督促卉森公司及时支付前述6000万元案款，以解决拖欠已久的民工工资、管理人员工资和其他执行案款，从而维护社会稳定
2279 | 8680 | 现原告主张从2016年1月8日开始计算利息，予以照准
2280 | 3339 | 证据一、电话录音，证明2013年8月2日质监站下的停工令，经过整改，写了复工申请报告，由李振刚送到质监站的三科交给了副科长谢雨环，谢科长的答复是继续施工，所以2013年8月5日复工，监理日志有证据证实复工，学校领导也可以作证
2281 | 10652 | 2012年12月29日，闽中公司就吴东安承建的A1区值班室工程编制《工程结算书》，载明工程造价473858元
2282 | 11237 | 冶科纳米公司称未备案合同是实际履行的合同并无事实依据
2283 | 7642 | 被告金辉公司质证，没有异议
2284 | 3519 | 冠华公司与许志飞签订《玻璃幕墙安装施工合同》，由许志飞完成玻璃幕墙安装工程260㎡，原告支出劳务费1.8万元
2285 | 11687 | 由于《补充协议二》中双方已经确定了的前期工程价款为2350万元，故应计入XX公司所得工程款，而后期施工的部分在上述协议中已明确约定了按照固定价结算工程价款，即50,018,010元（该款已包括赶工费686,153.60元）结算，故亦应计入XX公司所得工程价款
2286 | 4936 | 但根据查明事实表明，蒋大平与安泰公司确属于挂靠关系
2287 | 5315 | 外委工程单位资料是否齐全不是本案的范围内
2288 | 8645 | 但原告目前提交的证据尚不能证实该部分的工程量及被告应向原告支付的工程款数额
2289 | 10251 | (4)、施工界面争议(现场查勘存在)造价为589,747元
2290 | 12107 | “依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
2291 | 10552 | 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第一百二十条、第二百六十九条、第二百八十六条之规定，判决如下
2292 | 2836 | 2.劳保基金上陵公司应否支付及数额如何确定
2293 | 12435 | 本院认为，《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》仅有甲方原告及其法定代理人的签章及乙方代理人一栏处被告李应慧、案外人杨学的签名，乙方签章处为空白
2294 | 2507 | 同时，由于格瑞汀公司未按时支付工程款，导致涉案工程未按期竣工
2295 | 440 | 4、第四次支付时间段为
2296 | 2223 | 19#11~18层内墙抹灰
2297 | 8497 | 被告东龙公司作为发包人应向原告支付姚安大酒店工程款2900000元及退还其向原告收取的工程保证金3000000元
2298 | 1406 | 临湘市名流花园二期工程（一标段），工程地点
2299 | 217 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
2300 | 7283 | 秀湖鹭岛2-1期12#、13#、15#、18#（住宅部分）
2301 | 3544 | 被告提出消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护等工程不包括在双方签订的建设工程施工劳务分包合同中，但根据合同第一部分“劳务分包范围”及“劳务作业内容”约定
2302 | 3596 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下
2303 | 4429 | ”据此，除法律另有规定以外，房屋所有权的转移，于依法办理房屋所有权转移登记之日发生效力
2304 | 10629 | 合同工期
2305 | 1578 | 3%
2306 | 1647 | 1500000
2307 | 1360 | 本院认为
2308 | 4155 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持
2309 | 11764 | 110,943,061.39元
2310 | 790 | 依法成立的合同受法律保护
2311 | 5771 | 2014年4月1日经原告、被告、监理单位确认，丽景家园小区项目原告进场开工，首先开工七栋楼，2014年5月17日开工三栋楼
2312 | 11802 | 应付款项
2313 | 6295 | 新建水泥承包九龙一号2#会馆室外给、排水管道工程
2314 | 6236 | 被告认为不应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，则鉴定造价应增加159498元
2315 | 5997 | 再从约定的结算价款来看，备案合同约定的是固定价，非备案合同约定依据广西壮族自治区2005年定额及相关文件，工程款第一期支付按照时间完成的进度工程款的80%支付，这与广西廉凯公司于2014年4月26日向监理单位广西昊建工程咨询管理有限公司提交《工程款支付申请表》及监理单位审核确定的工程款支付依据相符
2316 | 2629 | 本案中，杨建飞伪造建诚奎屯分公司公章、挂靠林州建总公司，以两公司的名义分别与潘国彬签订两份内容基本一致的建设工程施工合同，系两合同的实际签订人和挂靠人，并且以自己名义直接向潘国彬支付工程款
2317 | 7781 | 3.室内地面垫层
2318 | 8743 | ……”
2319 | 11083 | 交易流水号为887279，付款时间为2016年11月30日，付款金额为130万元
2320 | 10047 | 故本院对被告关于应扣除质保金的主张，予以支持
2321 | 3639 | 鉴定机构按94定额的结算口径以7-8公里运距考虑计价，并无不当，本院予以采纳
2322 | 11973 | 综上所述，原告新东阳公司就案涉工程西湖城小区9、10、12、14及地下室工程折价或拍卖的价款在49,240,573.7元范围内享有优先受偿的权利
2323 | 8411 | 对原告陈鑫提交的证据
2324 | 5791 | &quot;监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以确认
2325 | 3701 | 关于被告（反诉原告）山西欣如置业有限公司的反诉部分
2326 | 7978 | 7、《工程联系单》、《签证单》，拟证明业主单位在施工过程中同意顺延工期及因业主单位要求增加的工程量应顺延相应工期
2327 | 5459 | 资料是今年给我的，具体时间都记不清楚了，我不记录
2328 | 1403 | 湖南省国鼎招标咨询有限公司向原告（反诉被告）长沙建工公司送达《中标通知书》（中标编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）,确认原告（反诉被告）长沙建工公司为中标单位
2329 | 4077 | 本案中，原、被告签订的《长城国际商业广场建筑承包施工合同》约定“基于劳保基金由发包人代缴，承包人在单位工程时按发包人所缴金额全额抵扣工程款劳保基金抵扣工程款”，因此本案中不应再另行计算劳保基金
2330 | 12950 | 被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司、马玉森应按照双方结算的协议支付原告河南开宇建筑公司工程款
2331 | 1851 | 20110720
2332 | 7990 | 2、《被告付款金额、日期及原告开票金额、日期统计表》，拟证明原告(反诉被告)没有依约每月形成施工图预算书和工程量计算书并书面向被告(反诉原告)请款及原告(反诉被告)没有依约在每次支付前开具发票，原告(反诉被告)存在违约行为
2333 | 10683 | （1）营业税3%
2334 | 9611 | 三是省建三公司要求鑫红光公司赔偿停工损失和合同解除后的损失的请求是否成立
2335 | 1093 | 且认为原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中
2336 | 3044 | 就钢筋调整项目，双方合同47.1（5）约定钢筋结算时按实际用量计入，价格按实际市场采购价调整
2337 | 392 | 工程师应在接到报告后的14天内，按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人
2338 | 4666 | 本院认为，双方于2012年9月4日签订的《湖北省建设工程施工合同》，从合同签订和进场施工的过程和背景缘由来看，双方签订的《湖北省建设工程施工合同》最直接的原因是因为汉阳建设局《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》的要求而产生，目的是为了完成汉阳区建设局的管理要求而形成
2339 | 6634 | （4）关于垂直运输费，文峰公司主张按75%计算缺乏依据
2340 | 5601 | &quot;10栋楼本想一起开工，但市场不好，先开了7栋楼
2341 | 10521 | 7、关于行政罚款及其它费用
2342 | 8474 | ”处签名捺印，崔国茂在该《承诺》“担保人
2343 | 8322 | 故本案中与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》的责任主体应认定为武汉金鑫联鑫公司和向武龙、刘吉安，双方成立建设工程施工合同法律关系
2344 | 8538 | 原告对证据的真实性提请由法庭判断，对其关联性、合法性没有异议，但不认可被告的证明目的
2345 | 10492 | 详细情况见工程造价结算书
2346 | 33 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
2347 | 3489 | 对证据一证明2013年6月15日至7月2日未开工，监理日志并未写明原因，没有开工与停工是两个概念，意味着工期将顺延17天
2348 | 9495 | 因此，泰诚公司主张解除案涉合同符合合同约定，案涉合同应予以解除
2349 | 3943 | 根据中色十二冶公司与六安市安畅土石方有限公司、万特公司三方签订《建筑工程施工专业分包合同》，将案涉六安市地下人防商业街土方工程交由六安市安畅土石方有限公司施工，合同约定中色十二冶公司作为总承包单位，在建设单位万特公司向其拨款后，扣除3%的总包服务费及相关的税费后将工程款支付给六安市安畅土石方有限公司，土方工程施工完成后，土方施工单位人员与万特公司工作人员，确认土方工程总价款为20943073.24元，中色十二冶公司在举证中对该土方工程结算价款予以认可
2350 | 5273 | 外委工程双方也配合挺好的了，原告的要求没有事实依据
2351 | 3836 | 但被告港洲文化公司未向原告支付上述费用，扣除被告东莞市观音寺支付的人民币300000元，原告请求被告港洲文化公司支付工程款和停工补偿共计2569634.58元，理由成立，本院予以支持
2352 | 9681 | 省建三公司请求鑫红光公司从合同解除之日支付工程款利息的请求成立，本院予以支持
2353 | 6504 | 一标段合同约定承包范围是4、5、6、10-20#楼施工图纸范围内的土建、水电安装工程
2354 | 3255 | 原告诉称，2013年3月19日，唐山冠华制冷设备安装有限公司与被告签订《建设工程施工劳务分包合同》，约定由被告承建河北联大8号宿办楼工程，合同价款劳务费每平方米510元人民币，总价款共计5355000元人民币，开工日期2013年4月1日，竣工日期2013年9月27日，工程质量按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》
2355 | 11950 | ”因此，发包人对中途停建工程，应依法对承包人进行赔偿
2356 | 4354 | （一）关于一期工程款的数额、利息、违约金问题
2357 | 11413 | 鸿丰公司实际向华宇广泰支付工程款共计61810000元
2358 | 2062 | 20111102
2359 | 4525 | 该合同及补充协议，系双方的真实意思表示，且未违反国家禁止性效力性规定，应为有效合同
2360 | 4820 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定
2361 | 6999 | 证据39号为竣工图，富丽公司至今未向卉森公司提交图纸
2362 | 7803 | 本院不予支持
2363 | 4847 | （三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期
2364 | 10315 | 综上，被告已支付工程款共计2,847,764元+50,000元+130,000元=3,027,764元
2365 | 2317 | 9958985
2366 | 3094 | 原告与被告对履约保证金计付利息没有进行约定，而原告与第三人向其波明确履约保证金不计利息，因此，应视为原告与被告之间的履约保证金也是不计利息，原告主张该履约保证金计资金占用费不予支持
2367 | 6675 | 对于上述欠付的工程款，文峰公司自应付工程款之日起即2016年8月21日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息
2368 | 4276 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国企业破产法》第二十五条第（七）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下
2369 | 11406 | 华宇广泰承建鸿丰公司开发的鸿丰.玫瑰城项目二期7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和附属商业、地下车库等
2370 | 648 | 对于9、这其实是两个施工项目，15,139元是10,885元加上4,253元，这两个排水管是繁宝公司表示做了、钱国木业公司表示没有做，但因为在地下一米左右，鉴定单位无法看
2371 | 12712 | 该约定虽系双方真实意思表示，但该约定超过了年利率24%，故本院依法部分支持二轻公司的诉讼请求，由万合城公司按照月利率2%的标准支付二轻公司延期支付利息
2372 | 7263 | 因璧山秀湖鹭岛国际社区1-1期、2-1期2-2期A区工程，以下专业分包工程由我司直接发包，因归档资料需要请贵司配合签订分包合同及相关资料
2373 | 756 | 三、原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司的其余诉讼请求，不予支持
2374 | 5901 | 该工程符合设计及施工规范要求
2375 | 8579 | 其中被告安澜公司将二标段D区D3、D5两段共400米工程交由原告施工，双方未签订书面施工合同
2376 | 12031 | 根据约定，XX公司应在工程竣工验收后支付总价款的97%，预留3%作为保证金，而工程已经竣工验收，故XX公司应付履行期届满的工程款为74,425,841.20元×97%=72,193,065.96元
2377 | 4084 | 长城国际商业广场一期工程的工期延误天数为275天，工期延误签证单内容已写明了原因，真实性由法院判定
2378 | 7872 | 屋外散水
2379 | 11131 | 喀什东方汇科房地产开发有限公司，乙方
2380 | 6373 | 2010年7月2日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司作出鉴定报告，鉴定结论
2381 | 10399 | 邓州市东一环和团结路交叉口西北角，3、工程内容
2382 | 424 | 本合同材料材质指装饰材料、卫生洁具等市场价格差异较大的材料，本工程装饰材料及卫生洁具等均为国产合格品)
2383 | 1135 | 本案尽管从监理人向原告发出的一系列监理通知看，原告方在施工及管理上存在不规范和隐患，但不足以表明存在《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同
2384 | 7059 | 约23104.72平方米，合同暂定总价
2385 | 694 | 钱国木业公司为证明己方主张，申请马士信出庭作证，其证人证言的主要内容为，马士信曾经是钱国木业公司的员工，现已离职，当时在工地负责场地
2386 | 8625 | 洋浦控股公司将海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程发包给被告天航公司
2387 | 10971 | 地金公司的部分诉
2388 | 4310 | 在双方未能陈清具体竣工日期的情况下，原、被告双方均确认在2017年9月已由被告实际使用，可以证实在此之前工程已经竣工，而原告于2018年7月25日才向本院提起本案诉讼，已超过上述批复确定的行使权利的期限，故本院对原告该项诉讼请求不予支持
2389 | 2879 | 8.关于12#-24#住宅楼施工降水差价37532.39元应否扣减的问题
2390 | 7156 | 2014年11月8日（同日两次）、11月11日、12月22日、12月31日
2391 | 320 | 原告(反诉被告)繁宝公司诉称，钱国木业公司计划在上海市宝山区潘桥路XXX号建造厂房，因资金等问题，土地证只能暂时办理到崎丰厂名下
2392 | 1488 | 《2015年全国民事审判工作会议纪要》中强调
2393 | 10545 | 6、2009年7月6日双方协议约定按工程总造价税前让利8%，2009年9月9日双方合同约定以总造价优惠让利5%，2009年7月6日协议在先，2009年9月9日合同在后，对于让利额度应视为后合同对前合同让利额度进行了变更，故本案中的工程价款让利额度应以5%计算
2394 | 3780 | 该施工方案中的“挖土方案”载明
2395 | 3261 | 2013年11月5日，建设单位河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司以及原告的项目部、被告再次对河北联大8号宿办楼项目进行验收，结论是仍然存在诸多需返工和整改的问题，仍然是未达到竣工验收标准条件
2396 | 1959 | 660000
2397 | 1702 | 714478.38
2398 | 11202 | 未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，根据庭审查明的事实，争议工程已竣工并投入使用，故西北电缆公司关于鲁中装备公司需提供证据证明争议工程质量合格与否的辩称主张不成立，本案可以适用《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条作为案件审理依据
2399 | 5690 | 至今没有交付全部钥匙
2400 | 1466 | （11）刘礼生借款500000元及利息466000元问题
2401 | 6220 | 施工方认为E区块道路已完成部分路基施工，现场由于土建方、园林方施工，路基已破坏，故E区块道路未完工程应为预算价340166元，则应增加鉴定造价110049元
2402 | 4188 | 建设项目名称汇源大酒店餐饮楼改造工程
2403 | 8131 | 8-13，面积46.4㎡
2404 | 2935 | 人民银行当期贷款基准利率的3倍利率，拖欠工程款的利息
2405 | 5820 | 2、丽景家园大门外增加长条混凝土路面66.52平方米，基层清理加外运挖土方10立方米，2.2立方米砂垫层，120mmC20混凝土路面压光
2406 | 10801 | 水平面起土建工程，消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池
2407 | 2543 | （一）潘国彬是涉案工程的实际施工人
2408 | 5227 | 属于协议范围之外的，依双方约定，没有约定的，依兴城地方和国家地方标准执行，参照原施工协议执行也可以
2409 | 5846 | 甲方付至工程结算总造价的97%（含该部分工程以前所有的已付款项）
2410 | 10976 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
2411 | 9711 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
2412 | 939 | 本院认为被告对该明细单提出异议，且原告方未能提供其他相关证据佐证，故不予采信
2413 | 5003 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”之规定
2414 | 644 | 对于7，该部分费用本来就是已经扣减的
2415 | 9423 | 3、被告万辉公司应否向原告联建公司支付拖欠工程进度款违约金
2416 | 3114 | 宝塔公司对于《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议其公章的真实性认可，虽中石化公司不认可上述两份协议中中石化扬州分公司印章的真实性，但宁夏回族自治区高级人民法院作出的（2015）宁民终字第79号民事判决书对于《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议进行了确认，故宝塔公司作为发包方与承包方威达公司就威达公司已完工程量进行了结算，确认威达公司已完工程量为1577万元，故对于威达公司已完工程量1577万元本院予以确认
2417 | 3957 | 经查，万特公司提供的借条为陈印书写，内容为陈印借万特公司总经理陈育良个人的借款，该借条亦未加盖中色十二冶公司或其项目部印章，中色十二冶公司现不予认可，本院对该笔款项不予认定
2418 | 1364 | 本院要求大邦公司提交《湖南省建设工程施工合同》原件，大邦公司提交了一份《湖南省建设工程施工合同》原件，但大邦公司提交的《湖南省建设工程施工合同》原件与其之前提交的《湖南省建设工程施工合同》复印件版本不一致，内容也存在不一致
2419 | 8822 | 第一次付款于2012年8月15日前付100万元
2420 | 10910 | 经审核，两份《建设工程施工合同》在合同文本、开竣工日期以及部分结算条款表述不同
2421 | 807 | 且被告停工后经原告催告未进场投入建设，现早已超过原、被告双方约定的2016年10月30日竣工日期，合同目的已无法如期实现，现原告要求与被告解除签订的哈尔滨华利（通河）现代粮食加工园项目合同的请求，符合法律规定，本院应予支持
2422 | 9978 | 但因之后根据2016年7月9日的签证单显示，原、被告对案涉工程进行签证调整，故应视为施工的工期已发生了变更的事实，因双方对变更后的工期未予以明确，导致本案处于延长工期期限不明的特殊情形
2423 | 3436 | 3、该证据内容的真实性无法核定
2424 | 1274 | 第二，生效判决确认，赣鑫公司与平安养老保险股份有限公司江西分公司于2013年12月12日签订团体人身保险保险单，约定赣鑫公司就案涉工程向平安养老保险股份有限公司江西分公司投保建工意外险和建工意外医疗险，保险期限自2013年11月28日起至2015年6月18日止
2425 | 10806 | 本院认为，闽中公司提供的代垫材料款证据《付款通知单》等均系南洋公司自行制作，吴东安未签字认可，故该代垫材料款不能从涉案工程款中扣除，且闽中公司自认其提供的工程收付款明细表中体现的工程款等支付金额已全部包含在吴东安认可的11983300元工程款中
2426 | 10464 | 工程变更以发包方签订为准，按图纸设计，以实计算，进入决算......
2427 | 12899 | （三）按原被告双方所签订的《建设工程施工合同》的约定，原告所承建的工程为由原告全额垫资建设，同时约定垫资利息计算从工程开工之日起开始按年利率8%计算，其中符合法律规定的利息应予支持，但该约定的垫资利息标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分，本院不予支持
2428 | 12749 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》予以回复，并对华磊公司希望解除合同的意思表示进行承诺，同意解除《黎明之城建设工程施工合同》
2429 | 1375 | 3、桩基工程，虽三方签认的桩长与第三方钻芯报告不一致，但鉴定机构按照钻芯报告的桩长计算工程造价，本院亦予以认可
2430 | 3134 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
2431 | 12460 | 两被告的婚姻情况，原告诉请的债务发生在两被告婚姻关系的存续期间，属于夫妻共同债务
2432 | 10293 | 本院认为这部分争议属隐蔽工程，亦无法现场取样确认，被告又无证据证明原告仅施工了6cm厚，故本院采信原告的主张，这部分造价59,096元计入工程造价中
2433 | 9500 | 因本案诉讼系在双方达成复工协议后发生，且在复工后，泰诚公司未向天马公司发出过解除合同通知
2434 | 6340 | 2009年5月26日，骆海清代表广丰建设与何炳泉代表新建水泥签订《承诺书》，约定
2435 | 11445 | 工程师在收到报告后14天予以确认，逾期视为同意顺延工期”、第14条“承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工”，工期顺延的举证责任在华宇广泰，若华宇广泰认为在施工过程中存在工期顺延情形，应承担举证责任，否则，应承担对其不利的法律后果
2436 | 1642 | 700000
2437 | 3260 | “未达到竣工验收标准条件”
2438 | 11751 | 122,812,036.42元
2439 | 10259 | 其他项目应该做了
2440 | 2863 | 图纸设计地下室外墙外侧需做20㎜厚1
2441 | 1117 | 三、关于要求被告赔偿误工损失198450元，因被告对此不予认可，且原告提供的证据系原告单方制作没有其他证据佐证，故不予支持
2442 | 5297 | 进入现场后，按照监理的工作流程和法律法规正常工作，审查原、被告双方的资质，资质是合理合法的，就可以开工，该项目于2014年4月1日开工，合同约定是210天，应该到2014年10月末工程竣工，合同工期是一年
2443 | 896 | 被告应根据过错比例赔偿返工重做的工程造价费用的50％
2444 | 573 | 经潘桥村调解委员会调解，达成如下协议
2445 | 3729 | 以未付工程款71285748.74元（71785748.74元-50万元）为基数，从2013年9月16日计算至2013年10月30日
2446 | 1437 | 两份合同对实质性条款工期约定及结算方式均作出了不同的约定
2447 | 3536 | 本院认为，原告接受石家庄一建建设集团有限公司的委托招聘劳务人员并以原告唐山冠华制冷设备安装有限公司为劳务发包人与被告唐山川凯劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同，原、被告签订的建设工程施工劳务合同及协议书是双方真实意思表示，且该合同已经部分履行，被告唐山川凯劳务有限公司完成部分工程的劳务工作并已经收到部分合同款项
2448 | 9238 | 《中华人民共和国合同法》第四十九条规定
2449 | 3365 | 证据十三、2013年8月6日监理例会会议纪要，证明监理单位石家庄安泰建设监理有限公司收到工程暂停施工通知书，要求按照通知书，尽快整改落实
2450 | 12466 | 对第三组证据的三性均不予认可，该份协议是钱克飞在受到胁迫的情况下出具的，且协议中载明的款项系三禄公司KTV项目的款项，与本案原告诉请的款项无关
2451 | 10669 | 你单位报送的恒通物流园A区1#、2#、3#、4#楼项目、值班房项目及1#—4#楼增加工程项目的决算书已收悉，工程造价为13，550，276元
2452 | 11501 | ”的规定，天泽公司未经过招标投标程序，于2011年12月15日分别与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》、与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均为无效合同
2453 | 2282 | 66
2454 | 3769 | 分析本案相关事实，鼎元公司、暨阳公司实际履行的合同是2012年10月8日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》
2455 | 11727 | 一、关于案涉工程已完工程量的工程造价应以哪个鉴定结论为准的问题
2456 | 12689 | 综上，原告没有按合同完成建筑工程珍珠馆的修建，没有将竣工的珍珠馆工程、竣工资料及竣工图移交给被告，不配合进行竣工验收，造成延误的损失责任应由原告承担
2457 | 3828 | 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下
2458 | 5908 | 资料齐全，真实有效，质量合格
2459 | 681 | 3、李建农出具的证明及收款收据，证明的主要内容为
2460 | 5804 | 2015年12月15日9
2461 | 5727 | 比如有楼梯踏步理石板间隙过大、楼道内瓷砖脱落等
2462 | 11619 | 根据以上规定，涉案工程系住宅楼工程，工程总造价达一亿多元，必须进行招投标
2463 | 5695 | 合同【12.2（3）】约定，按《分户验收规程》验收合格后，方能工程移交
2464 | 1751 | 17栋第17层
2465 | 4745 | 瑞信公司主张代付商砼款9685780元、钢材5065328元、楼宇对讲机82500元、防火门1277963元、石材333302元、屋面瓦83107元、土方404373元、水电表款191200元、配电箱470159.68元、电缆线2427070元、防水651373.8元，合计20672156.48元
2466 | 8677 | 双方重新约定付款时间且并未对之前的利息进行约定，如被告逾期未付，利息计算时间应从最后一次约定的付款时间起算
2467 | 7995 | 对原告（反诉被告）提供的证据6及被告（反诉原告）提供的证据2，结合原、被告的庭审陈述，证实被告（反诉原告）截止2018年7月10日已向原告（反诉被告）支付工程款160,762,180.05元，对该事实本院予以确认
2468 | 1948 | 7333985.78
2469 | 12675 | 双方已特别约定采用固定价格合同对建设工程施工价款进行结算，且原告施工的工程量都在设计图纸的范围内，没有增加合同约定的设计图纸外的工程量，也没有增加工程量的签单，故原、被告所签订《建设工程施工合同》中所约定的条款，对双方当事人均具有法律约束力，原告及被告应当按照合同的条款履行自己的合同义务
2470 | 7414 | 公司安排财务监管人员0.5名，施工监管人员0.5名，对工程施工进行全程监管，其工资、外勤补助费等费用由项目部负责
2471 | 12246 | 一、在挂靠施工的情形下，挂靠人与发包人实际上形成了事实上的建设工程施工合同关系，发包人负有向挂靠人支付工程款的义务
2472 | 958 | 本院对该证据的真实性予以采信
2473 | 10808 | 吴东安认为，涉案合同签订后，其积极筹款300万元，并完成了基础及主体一层工作
2474 | 11436 | 《建设工程施工合同》专用条款41.3.3规定“承包人向发包人提供履约担保，担保方式为履约保证金2000000元”
2475 | 12265 | 2.从俊鼎公司与忠县人民医院签订建设工程施工合同的过程上看，陈兴元系以俊鼎公司委托代理人名义直接参与签订建设工程施工合同
2476 | 1088 | 庭审中，原告申请对其实际施工部分的工程造价进行鉴定
2477 | 8893 | 单位工程主体验收条件报审表中承包单位、监理单位、建设单位均有同意验收的签字或盖章
2478 | 4953 | 因此，将挂靠中的实际施工人排除该条规定的适用并未违反保护农民工权益的立法目的
2479 | 2602 | 7、不应扣除总工程款的20%
2480 | 1349 | 2、2012年10月1日后完成的项目44651916.46元
2481 | 5086 | 被告中心医院在约定期限内根据双方在招投标过程中达成的合意制作《建设工程施工合同》，表明其愿意履行合同，双方签订书面合同是对业已存在的合同关系的一种确认，并非缔结新的合同
2482 | 1295 | 基于此，被告共应给付原告10346118.62元
2483 | 12531 | 在此前提下，第三人金泓公司当庭自认被告钱克飞系金泓公司第二工程处的负责人，被告钱克飞也予以认可，故本院认为，由于原告在东泓新居住宅小区项目中实际施工，虽然原告和第三人并未签订书面合同，但是原告和第三人之间已经形成了事实合同关系，即金泓公司将自己承包的工程分包给了韩艳林，原告和第三人之间存在建设工程施工合同关系
2484 | 2353 | 19栋已付款
2485 | 8124 | 8-6，面积31.31㎡
2486 | 3279 | 被告唐山川凯劳务服务有限公司答辩称，1、河北联大8号宿办楼总包单位是石家庄一建建设有限公司，该工程不得分包，原告不具有承包资质，其与被告订立的劳务分包合同无效
2487 | 1268 | 为此，原告提供《补充合同一》及《授权委托书》，用以证明被告与第三人缪泽荣之间系委托代理关系
2488 | 11834 | 31865000
2489 | 8005 | 对证据3，真实性、合法性、关联性没有异议，也证明了反诉原告要求反诉被告承担工期违约责任已经超过诉讼时效
2490 | 6176 | 被告在应诉和反诉过程时提供的工程款清单中也没有提起过未施工的E、F区块、A、C区块中的相应证据，在反诉中也明确表明被告只准备了E、F区块的材料
2491 | 647 | 且从照片来看，该笔费是在车间边上，不是在门口
2492 | 11002 | 同日，双方又签订《移交说明》，确认地金公司将案涉1#楼A、B栋及部分商业施工工程及全部工程资料移交给汇都公司
2493 | 515 | 1、根据合同施工图纸内的要求，已完成对门卫、车间一、车间二、车间三扩建工程的施工
2494 | 2362 | 500000
2495 | 3676 | 兴业大厦基坑支护及桩基工程，双方签订的施工合同及补充协议，约定合同价款采用固定价格，共计3748400元，且中财价鉴（2018）01号鉴定意见能确定的工程造价也为3748400元，该工程的工程价款应以合同约定为准
2496 | 2659 | 据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第四十九条、第二百六十九条、第二百七十二条第三款、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十二条，《建设工程质量管理条例》第四十条，《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二项、第二条、第四条、第十四条第三项、第二十二条、第二十六条第二款，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《诉讼费用交纳办法》第十二条、第二十九条之规定，判决如下
2497 | 7751 | 甲方与丙方结算，甲方未按规定时间付款，造成停工待料，影响正常施工，从而导致丙不能按期交工的，甲方承担违约责任
2498 | 4926 | 该无效情形并未区分发包人是否知晓挂靠，也即无论发包人是否知晓挂靠，其与名义承包人签订的施工合同均应为无效合同，发包人是否知晓仅仅影响是否承担过错责任
2499 | 7304 | 本院在审理本案过程中，富丽公司于2018年1月12日，向本院提出要求尽快审结本案的《紧急报告》，报告认为，按照双方约定的结算期限及超期不结算视为认可的约定，视为卉森公司认可我司结算文件及结算总造价29256.319509万元
2500 | 1383 | 关于退还质保金的逾期付款利息的认定问题
2501 | 10139 | 3、建筑工程施工许可证，旨在证明原告施工的合法性的事实
2502 | 6018 | 因此，双方共同认可合浦昌林房地产公司已付工程款44832511.12元,本院予以采信
2503 | 5644 | 工程施工档案资料一共四套，监理公司的公文书证及出庭证人证明原告方已经向监理公司交付三套验收合格的原告方施工档案资料，此三套档案资料
2504 | 760 | 反诉案件受理费减半收取为6,851元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担
2505 | 6895 | 故该1605765.05元原告应支付给被告
2506 | 10982 | 据此，地金公司行使工程，地金公司行使工程价款优先受偿权的时间起点应为2018年2月12日权利的时间为2018年7月27日，并未超过法律规定的优先受偿权行使期限
2507 | 8061 | 专用条款8.1，（2）发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场围墙内，电讯线路的接通由承包人自费解决，水、电、通讯费用由承包人支付
2508 | 6849 | 原、被告对该鉴定结论均无异议
2509 | 5348 | 被告质证意见
2510 | 10387 | 一、河南建安公司的诉讼主体是否适格，是否是结算主体
2511 | 2931 | 综上，上陵公司及其青铜峡分公司欠付楚湘公司及其宁夏分公司的工程款为
2512 | 10666 | 将乐县长、政协主席在该信访件作批注
2513 | 10322 | 一、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司剩余工程款人民币974,590元
2514 | 9608 | 《建工和施工合同（基坑支护、降水工程）》已经履行完毕，不应当予以解除，且省建三公司也撤回了该部分诉讼请求，故本院予以准许
2515 | 11792 | 根据本院认定的已付款情况，2014年10月17日支付500万元、2014年12月11日支付300万元、2014年12月29日支付200万元、2015年1月5日支付450万元、2015年2月6日支付800万元、2015年2月12日支付703.5万元、2015年7月9日支付8,735,538.00元、2015年7月20日支付200万元、2015年8月20日支付100万元、2015年8月28日支付3,389,901.00元、2015年9月2日支付100万元、2015年9月29日支付5万元、2015年10月23日支付20万元、2015年11月13日支付50万元、2016年1月22日支付100万元、2016年2月5日支付30万元、2016年8月24日支付1000万元、2017年1月3日支付390万元，合计已付款61,610,439.00元
2516 | 10377 | 本院认为，被告人齐志尚利用其担任原济宁市市中区西南片区开发建设项目指挥部工程预算招标管理部部长、综合部副部长、南池水景园项目推进组副组长,以及济宁市任城区公共资源交易服务中心副主任的职务便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物共计58.1万元，其行为已经构成受贿罪
2517 | 10231 | (一)甲方负责消防烟感装置的图纸设计
2518 | 5607 | 特别是工程配合费的约定不是被告所说的1%，而是按约定的各2%计取，这与原告计算的配合费4%这一标准是一致的
2519 | 11699 | 根据约定，XX公司应在工程竣工验收后支付总价款的97%，预留3%作为保证金，而工程已经竣工验收，故XX公司应付履行期届满的工程款为74,425,841.20元×97%=72,193,065.96元
2520 | 4110 | 代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为
2521 | 2939 | 上陵公司应自2013年12月6日案涉工程竣工验收之日起至判决确定给付之日止按中国人民银行同期贷款基准利率的3倍承担欠付工程款的逾期付款利息
2522 | 8854 | 本院对该证据真实性予以确认
2523 | 9055 | 九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定
2524 | 340 | 钱国木业公司已经实际使用了系争房屋，经繁宝公司多次要求验收，且繁宝公司提供了竣工验收资料，但钱国木业公司拒绝签收
2525 | 1636 | 17栋已付款
2526 | 4609 | 乙方将每栋施工到6层结构封顶后七天内，甲方支付总工程款的15%
2527 | 8841 | 经查，2012年7月15日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充协议书、2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款，郝立民均在甲方代表处签字，且王建军未提交郝立民抽逃注册资金及与明鑫公司存在人格混同的证据，其主张郝立民应就工程欠款承担连带责任的意见于法无据，本院不予支持
2528 | 9053 | （2）因承包人自身原因提出设计图纸变更，虽经发包人与原设计单位协商同意，不再变更工程价款
2529 | 2411 | 违约金按月息合计
2530 | 5667 | 原告按照工程设计及各方会审确定的图纸施工，工程图纸设计供暖管线保温为岩棉保温，而供暖公司验收要求聚氨酯保温，这与原告没有任何关系
2531 | 6408 | 本案中，原告未提供证据证明被告在施工过程中存在《建设工程施工合同》第五条约定的违约行为，故原告要求被告支付违约金680000元的诉请，证据不足，本院不予支持
2532 | 2171 | 13109051
2533 | 8732 | 建工集团自认收到涉案工程款120555888.84元，大豐置业认为已付款为178328268.7元，但大豐置业提交的证据不足以证明其主张，本院认为涉案工程已付款应为120555888.84元，故大豐置业应向建工集团支付剩余工程款36187784.09元
2534 | 4070 | 一、本案的工程款中具体是多少的问题
2535 | 3130 | 的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地康巴什区人民法院管辖本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
2536 | 5767 | 被告飞翔公司系外商合资有限责任公司，经营范围有相应范围的地产开发、经营和管理等
2537 | 5386 | 证明
2538 | 12588 | 因海安劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工
2539 | 7105 | 桩基础工程，共计约224根桩4480米，合同总价暂定
2540 | 2310 | 20130204
2541 | 9628 | 同方咨询公司对于按照不同下浮标准的工程造价作出了回复意见，即主体工程按2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》约定下浮2%，基坑支护及降水工程按《建设工程施工合同基坑（支护、降水工程）》第1.6条约定总价下浮5%
2542 | 1172 | 6.2014年10月23日建设单位和施工单位在德昌邮政宾馆的会议纪要
2543 | 9250 | 对于被告建筑公司关于其与原告不存在合同关系，原告不是涉案工程实际施工人员，现场施工人员的工人工资已经付清的辩解意见，被告建筑公司未能举证进行证实，本院不予采信
2544 | 7654 | 被告金辉公司质证，有异议，被告的各种手续是被告的使用权和所有权，回迁楼的回迁与原告无关
2545 | 9668 | 三是从2015年7月工程停工到《建设工程施工合同》通知解除为第三阶段
2546 | 9772 | 2、主体的砌砖、水电的埋设
2547 | 9476 | 本院认为，泰诚公司与天马公司就案涉工程签订了《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》
2548 | 8907 | 建设公司按照2%收取管理费
2549 | 13022 | 施工合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，并且涉案工程已竣工并验收合格，故被告应参照《补充协议》的约定向原告支付工程价款
2550 | 11868 | 1000000
2551 | 12936 | 现广恒房地产公司下欠河南开宇建筑公司工程款3700000元整
2552 | 6510 | 四、合同计价方式不同
2553 | 317 | 法定代表人徐刚，经理
2554 | 159 | 如果验收合格或者经修复后验收合格，发包方应当支付相应工程款
2555 | 2056 | 2
2556 | 11359 | 关于合同约定的完工时间
2557 | 10527 | 在庭审中河南建安公司提交的是2009年6月26日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订的建设工程施工协议，邓州泰和公司提交的是2009年7月6日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订的建设工程施工协议，双方所提交的该协议除日期不一致外，协议其他内容完全一致，该协议是在双方平等、自愿、协商一致的基础上所达成，该协议不违反法律行政法规的强制性规定，应为有效协议
2558 | 3482 | 对证据五、六、七真实性及证明目的均无异议
2559 | 9173 | 结合程振国向法庭提交的证据十四，可以认定已完成工程量合格并具备“主体结构封顶后每月按单体已全部完成分部工程，20天内支付至合格工程量的70%”条件
2560 | 349 | 车间一，土建总价2,754,033元，安装总价276,494元
2561 | 5361 | 证明
2562 | 6232 | 原告认为未收到2009-001号联系单也无原告签收，原告已按图纸施工完毕，则鉴定造价不变
2563 | 5881 | 兴城市房权证兴城字第SY00045693号，2820.76平方米）依法查封，查封期间，允许使用
2564 | 1341 | 并载明
2565 | 8109 | 1-16，面积118.34㎡
2566 | 7752 | &rdquo;丙方于2008年11月15日将所建工程全部交付给甲方，外网建设另行协商
2567 | 4152 | 原、被告争议的建没工程施工合同无效，但双方经验收合格，被告已实际占有、使用，现原告请求给付工程价款，本院应予以支持
2568 | 3208 | 根据原告的申请本院依法委托河北东一方工程造价咨询有限公司对石家庄市城角庄旧村改造D组团1号楼项目的工程造价进行了成本价鉴定，该鉴定机构出具了东一方基建鉴字（2014）第003号工程造价鉴定意见书，经本院审查，鉴定人员均具有相应资质，鉴定程序合法，故本院对该鉴定意见书的真实性予以确认，该鉴定结论意见尽管由于鉴定资料未通过相关方的质证、现场勘查受到条件限制而应按《建设工程造价鉴定规程》规定应纳入无法确定部分造价结论意见，该结论意见是从鉴定的绝对性出发而作出的，从相对性考虑，综合本案的实际情况，鉴定人员到现场进行了勘查，根据原告提供的有关涉案工程的各种资料，在此基础上鉴定人员根据相关规定，作出了该鉴定结论，该结论是比较客观、真实的，本院认为该鉴定结论中关于成本价的数据可以作为涉案工程成本价的数据使用
2569 | 378 | 其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别
2570 | 7280 | 重庆富丽建筑有限公司
2571 | 5216 | 有工程结算书，工程现场图，工程技术联系单（有被告法定代表人签字），结算表等证据为证
2572 | 785 | 发生建设工程施工合同纠纷时工程未实际竣工的，承包人应在约定的竣工之日起六个月内行使优先权
2573 | 8535 | 被告安澜公司提交的证据8、9
2574 | 242 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十三条、第十四条第三项、第十六条第一款、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下
2575 | 1942 | 5%
2576 | 405 | 按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算
2577 | 372 | 五、合同价款
2578 | 4774 | （9）2015年5月25日的收据上的180万元，原告称实际收到1181376元
2579 | 6128 | 土建单位未移除施工机械，导致被告不能施工
2580 | 2391 | 6493572.129
2581 | 8937 | 程振国严重违约，拒绝复工，并导致建设公司面临置业公司巨额索赔的合同风险，进而影响整体工程如期完工及房屋交付
2582 | 4604 | 六、施工工期和施工组织设计
2583 | 3239 | 关于金地公司主张的工期违约金，同辉公司自认因其原因导致整个工期逾期1815天，但双方未就工期延误违约金的数额达成一致，本案争议的焦点是同辉公司应向金地公司支付工期逾期违约金的数额
2584 | 1400 | 湘天翔[2017]造字第F216号评估报告与备案的中标合同实质性内容不一致，且鉴定内容严重存在瑕疵，本院依法不予采信
2585 | 2874 | 7.关于12#-24#住宅楼二次结构混凝土差价313487.94元应否扣减的问题
2586 | 141 | 三、关于争议焦点三
2587 | 1603 | 2
2588 | 7296 | 施工单位
2589 | 735 | 一车间、三车间结构封顶后7个工作日内，支付100万元
2590 | 4965 | 发包人融通公司仍应在欠付工程款范围内向实际施工人蒋大平承担给付责任
2591 | 3197 | 但优先受偿的范围应限于工程欠付款本金，对于启航公司主张逾期付款利息也一并优先受偿，本院不予支持
2592 | 12493 | 东泓新居项目工程竣工验收时间
2593 | 6252 | 施工完成后三日退场，做到工完场清，不得影响下道工序
2594 | 9786 | 如哪方违约按总造价的20%给予支付违约金
2595 | 1601 | 2405635.85
2596 | 7070 | 秀湖鹭岛项目2-2（A区）工程合同备案时主要载明，工程名称
2597 | 9318 | 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
2598 | 12630 | 张冬作为涉案工程的实际施工人，有权向被告中宇置业主张其施工范围内的工程款
2599 | 2760 | 除此之外，补充协议中关于履约保证金有偿使用及使用期限的约定未违反法律法规的禁止性规定，合法有效
2600 | 7702 | 证明建议书对土地及建设项目进行了划分，原、被告将合作开发进行分离，解除了合作协议，变成了各自独立开发
2601 | 11951 | 本案中，虽然日月鑫公司未能按时支付工程进度款是造成案涉工程中途停工的原因，但新东阳公司亦有义务采取措施防止停工损失的扩大，其提供的证据尚不足以证明其损失数额，本院综合双方对停工损失的过错，酌情认定新东阳公司的停工损失数额为50万元
2602 | 3816 | 关于暨阳公司是否应向鼎元公司支付工程奖励费1253479.85元的问题
2603 | 6922 | 该工程1-1期富丽公司进场施工时间为2014年12月1日，2-1期富丽公司进场施工时间为2015年4月1日，2-2期（2-2A区）富丽公司进场时间为2015年7月1日
2604 | 7124 | 全部用工
2605 | 9059 | ……”
2606 | 6234 | 四、关于E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及砂护管的异议
2607 | 10491 | 10、分包工程配合费（按4％计）为355855.65元（争议项）
2608 | 9509 | “泰诚公司已施工完成的重庆秀山豪生广场2号、3号、4号楼及地下车库的工程总造价为72109498.05元”
2609 | 1016 | 本院根据双方当事人提供的证据，经庭审举证、质证，综合认定如下事实
2610 | 6064 | 本案原、被告双方签订《建设工程施工合同》时虽未在专用条款第23.2条约定合同价款中包含的风险范围及风险费用计算方法，但建工集团在投标报价时预设了5%的风险费用，而盈嘉公司亦予以认可，应当认定该5%风险费用就是合同固定价格中所包含的风险范围
2611 | 13021 | 由于原、被告在《补充协议》中约定
2612 | 678 | 为证明己方主张，繁宝公司向本院提供下列证据
2613 | 11513 | 综合当事人的约定及相关事实，案涉工程由施工单位垫资施工，合同价款取费标准按高值标准计取
2614 | 12967 | "发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
2615 | 8942 | 证据七、2019年9月10日置业公司与建设公司签订《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》
2616 | 5060 | 其次，原告中太公司香格今典项目部向被告金孚公司书面承诺，被告金孚公司已按工程施工进度向原告中太公司付款到位，故原告中太公司要求被告金孚公司支付100万元违约金的主张不能成立，本院不予支持
2617 | 3101 | 因当事人对前期施工费用没有约定付款时间，也未结算，故原告黄天友主张被告支付工程前期施工费用的利息，本院不予支持
2618 | 4916 | 综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第三十五条第一款之规定，判决如下
2619 | 106 | 上海建惠建设咨询有限公司在“九洲建筑面积汇总表”下方所备注的一层夹层面积404.46平方米、总夹层面积18200.7平方米、总共建筑面积52273.8平方米的备注数字与鉴定报告中“亳州九洲项目全部工程鉴定造价汇总表”“亳州九洲项目已完工程鉴定造价汇总表”“亳州九洲项目全部工程鉴定造价表”已完成建筑面积34073.16平方米相矛盾
2620 | 4164 | 对于原告诉讼请求的工程利息，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
2621 | 7396 | 对证据2不予认可，未收到过维修通知
2622 | 696 | 当时说好挖机是繁宝公司免费提供的
2623 | 313 | 法定代表人张坤琴，总经理
2624 | 11811 | 2014/12/11
2625 | 8931 | 该日建设公司发函拆除涉案工程施工现场的临时生活用房及临时办公用房，为保障拆除现场安全，特发函告知
2626 | 584 | 繁宝公司并未参与钱国木业公司与村民的相关调解，对此也不清楚
2627 | 660 | 原图纸无法看出是否包含该项目，该项目的造价为9,903元，已经列为了潘桥路厂房扣减项目(土建工程)的第125项
2628 | 1899 | 5%
2629 | 12576 | 具体到本案
2630 | 8385 | ”该条是关于计付欠付工程款利息支付标准的规定
2631 | 11828 | 2015/1/6
2632 | 5713 | (五)有施工单位签署的工程保修书
2633 | 2769 | 此后，国神华公司就室内装修装饰及幕墙工程另行与案外人签订承包合同，欲将工程交由案外人施工，并于2017年11月向南通二建公司发出解除建设工程施工合同的通知，在庭审中，国神华公司又以合同无效为由就合同履行提出抗辩，可见，国神华公司主观上并无与南通二建公司履行施工合同的意思表示，客观上未将工程交由南通二建公司施工，已违反合同约定，应承担相应的违约责任
2634 | 2105 | 381985.92
2635 | 7395 | 原告邬毅对湛新公司提供的证据1表示不清楚，由被告大庆安装集团苏州分公司确认为准
2636 | 5308 | 原告质证意见
2637 | 5823 | 5、丽景家园2016年建筑车库六个总承包费92000元，丽景家园2016年建筑一个仓房总承包费10000元，丽景家园2016年建筑自行车棚一个总承包费15000元，共计117000元
2638 | 339 | 原告(反诉被告)繁宝公司针对反诉辩称，延期交付的责任在于钱国木业公司
2639 | 12365 | （一）建设工程已实际交付，为交付之日”的规定，204,124,770.69元工程款的资金占用利息应从每项工程交付之日开始计算，即道路一标段、二标段从2012年10月31日开始计算
2640 | 3925 | 鉴定单位意见
2641 | 6646 | （13）关于展览馆工程，勘验笔录中载明地下室外墙保温未做，鉴定机构对该部分亦未计算
2642 | 6242 | 承包范围
2643 | 6066 | （5）关于人、材、机价差在5%（含）以下部分是否应予调整的问题
2644 | 6394 | 被告完成D区块施工为2009年6月底，此时A、B、C区块均已完成，F区块未施工，即被告从2009年7月初已开始对E区块进行施工
2645 | 6418 | D区块供电部分于2009年6月22日通过验收，因此，原告应于2009年6月30日前支付D区块工程款
2646 | 5187 | 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书
2647 | 5354 | 工程结算为49615515.39元
2648 | 2063 | 12893882.89
2649 | 2335 | 6
2650 | 8401 | 虽然案涉工程不是必须进行招标的工程项目，但当事人于2013年7月12日签订《建设工程施工合同》是在之前发出《中标通知书》的情况下形成的，根据《中华人民共和国招标投标法》第二条关于“在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法”的规定，该招标投标行为应当受《中华人民共和国招标投标法》的调整，龙河公司与鑫华公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》因中标行为无效而无效
2651 | 1739 | 10，586.83
2652 | 2526 | “对鉴定书初稿没有修改之处”，并鉴定出合同内工程结算价款6569385.30元
2653 | 10788 | 南洋公司、时空公司的意见与闽中公司意见相同
2654 | 2625 | 3、杨建飞与建诚奎屯分公司未形成挂靠关系
2655 | 6017 | 如由于广西廉凯公司拖欠农民工工资造成合浦昌林房地产公司垫付的保障金被扣抵，合浦昌林房地产公司就此可另行协商或诉讼处理，故合浦昌林房地产公司提出该笔农民工工资保障金800000元也应计入案涉工程款的主张，本院不予支持
2656 | 15 | 原告诉请第三人江苏雨润食品产业集团有限公司对被告所欠工程款及利息承担连带清偿责任
2657 | 4957 | 并且案涉工程的整改也系蒋大平实际组织施工完成，并对整改费用与融通公司、监理公司工作人员直接进行了确认
2658 | 1853 | 4753355.37
2659 | 780 | 自2014年7月1日至2015年9月1日，共425天（从原告主张），逾期付款利息为4335502元（62057193元×6%÷365天×425天，按照银行同期贷款年利率6%计算）
2660 | 12705 | 但是，2014年6月至2014年11月，万合城公司给付了二轻公司2189万元的工程款，该款应予以扣减，故对二轻公司要求判令万合城公司给付2014年5月份之前的工程款33976870.4元的诉讼请求，本院依法支持12086870.4元
2661 | 1292 | 基于合同相对性原则，原告要求被告承担超付工程价款的诉讼请求，理据充分，被告应向原告承担返还超付工程价款10146118.62元（51760000元-41613881.38元）的民事责任
2662 | 8693 | 被告确认结欠原告的管桩货款应当按约支付，具体是
2663 | 1263 | 原告认为缪泽荣代表项目承建方，梅端华代表项目实际施工方，三方于2018年6月13日共同签署《关于和汇长虹商务中心项目实际到位资金情况的核实说明》，确认原告实际支付给和汇长虹商务中心项目施工方的工程款为5176万元，且三方对该款如何组成逐一核对并列项说明，故能够作为认定原告向缪泽荣、梅端华支付5176万元工程价款的事实依据
2664 | 5759 | 举重以明轻，违反法定程序取得的，无法实现合同目的的商品&mdash;&mdash;建筑工程，显然不能视为合格产品
2665 | 12927 | "由河南开宇建筑公司承建的鄂尔多斯市广恒房地产开发的乌审旗四马路宏晟大厦综合楼工程计算如下
2666 | 6789 | 另，大经公司主张鑫马公司还应承担2017年1月10日至2018年7月30日的电费和维护用钢管扣件租赁费396963元，因涉案合同已于2015年7月20日协商解除，因未完成工地移交而产生的扩大费用，当事人应另行主张，本案对此不予审查
2667 | 4399 | （二）关于二期工程款的数额和利息、违约金问题
2668 | 9239 | “行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效
2669 | 2401 | 63
2670 | 3113 | 该《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确威达公司已完工程量为1577万元
2671 | 9234 | 本院认为，本案所涉“西店安置区”工程，在城投公司发包给被告振鹏公司并签订安置房建设协议书后，历经转包、违法分包，对各方当事人逐次签订的建设工程施工合同的效力应作分别认定
2672 | 464 | 1、本《工程补充协议书》签订之日，甲方已支付给乙方80万元工程款
2673 | 11826 | 8000000
2674 | 10532 | 四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额问题
2675 | 8827 | 王建军对明鑫公司直接向其支付及代为支付水电、钢材、劳务费共计14761219.73元及明鑫公司向华瑛公司支付的80万元商砼款予以认可，且自认明鑫公司已支付工程款16761219元，本院予以确认
2676 | 6036 | 剩余保修金待五年保修期满后的15天内，甲方一次性支付给乙方（所有质保金的退还均不计利息）”的约定，案涉工程价款总额为54924786.08元，尚欠工程款为10092274.96元，质量保修金为1098495.72元（54924786.08元×2%=1098495.72元），保修期已满两年，合浦昌林房地产公司应退回80%保修金
2677 | 1514 | 15#、16#楼工程质量保证金91793.85元，15#、16#楼2010年11月26日已验收交付至今已有4年多时间，依照《补充协议（二）》第七条第4款约定
2678 | 5130 | 对被告关于“原告在施工过程中使用被告方机砖300000块，砖款135000元应从工程款中扣除”的抗辩，因被告未提交相关证据予以证明，且原告不认可，因此，对其抗辩，本院不予采信
2679 | 6386 | 本院认为
2680 | 8025 | 根据上述举证和认证意见及当事人的当庭陈述，本院确认以下案件事实
2681 | 7211 | 地下车库地坪延期3天9#楼塔机拆除延期8天
2682 | 4238 | 本院认为，根据第一份机打建设工程施工合同，开工日期2013年6月1日，竣工日期2013年9月30日，合同总工期为122天,工程总造价12280000元;根据第二份复印件建设工程施工合同，计划开工日期2014年8月18日，计划竣工日期2014年11年20日，合同总工期为95天，建筑面积6181.35平方米，合同总价款5779560元
2683 | 10424 | 1、此工程乙方施工到主体结构三层结顶时，甲方支付已完工程量的80％，主体结构从四层开始按形象进度支付工程款，每五层为一个支付结点，支付工程款比例为已完工程量的80％，依次类推
2684 | 8321 | 在签订涉案《内部承包协议》时，武汉金鑫联鑫公司认可李波为其法定代表人，故李波以武汉金鑫联鑫公司名义从事的民事活动，其法律后果由武汉金鑫联鑫公司承受
2685 | 10698 | （一）关于南洋公司、时空公司、闽中公司、吴东安签订合同效力的问题
2686 | 5078 | 《中华人民共和国合同法》第十五条中规定，招标公告为要约邀请
2687 | 11140 | 证明喀什东方汇科公司于2018年12月18日收到喀什华厦公司向其送交的涉案工程决算资料
2688 | 4624 | 2012年9月4日，容福公司中标
2689 | 438 | 2、第二次支付时间段为一车间主体达到三层以上，三车间全部竣工的五个工作日内甲方支付100万元给乙方
2690 | 7667 | 24.经济开发区国土资源局的说明1份及附收据3枚
2691 | 5530 | &quot;《辽宁省建设工程质量条例》第十一条规定
2692 | 825 | 本院认为，永泰建筑公司与智发酒业公司之间签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》、《建筑工程施工合同补充协议》、《协议书》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同，双方应按照合同的约定切实履行合同
2693 | 7186 | 3-27#楼外墙文化砖延期2天
2694 | 6831 | 经审理查明，2008年7月10日，原告委托汝州市呈祥工程咨询有限公司作为登封·嵩景花园小区一期工程的招标代理机构，并发布招标文件，被告于2008年8月1日投标，双方于2008年8月2日签订了《建设工程施工合同》
2695 | 9962 | 3、工程签证单025，建设单位签署意见“有少量超深地基有抽水现象，但施工方未及时报告监理和建设方签证且附表中机械台班量虚报量极大，须与建设单位协商解决”
2696 | 10197 | 2012年7月19日，被告作为甲方(委托方)与上海建耘建设工程检测有限公司签订《上海市建设工程检测合同》一份，就系争工程进行检测，并由原告支付了检测费共计26,620元
2697 | 12623 | 中宇公司提供担保，该合同的合意达成属于发包人明知实际施工人无资质、故意追求借用资质的情形，规避了相关法律法规关于资质问题的规定，依照《合同法》第五十二条第（五）项之规定，应当认定为无效
2698 | 7517 | 被告湛新公司对于原告提供的证据1、3、4、5的真实性无异议，对证据2、6表示系原告和被告大庆安装集团苏州分公司的关系，湛新公司不清楚，真实性由大庆安装集团苏州分公司确认
2699 | 12874 | “全部竣工决算资料交付完毕，乙方配合甲方于90天内完成决算审核
2700 | 5474 | 原告质证意见
2701 | 2083 | 3
2702 | 717 | 关于潘桥路厂房增加项目(安装工程)中的室外排水管道增加15,139元，根据工程补充协议书，总价款中已经包括工程图纸内室外管道施工费及工程室外消防设施施工费，现审价单位表示无法判断相关排水管道是否包括在工程图纸内，且亦无法判断繁宝公司是否实际进行了施工，故钱国木业公司表示相关造价不应当另行计算的主张，当予采纳
2703 | 1733 | 17栋第16层
2704 | 12556 | 与原告形成建设工程施工合同关系的相对方是第三人金泓公司，被告马娅娅并非合同当事人，根据合同相对性原则，马娅娅对原告诉请的工程款没有支付义务
2705 | 12417 | 在审理过程中，原告玖信公司明确表示，请求确认《建筑施工合同解除协议》第二条无效变更该请求为撤销
2706 | 3766 | 本案中，鼎元公司、暨阳公司之间签订了三份合同，即2012年10月8日《建设工程施工合同》、2013年1月20日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》
2707 | 2919 | 第9笔2014年1月27日付电费26000元，因案涉工程已竣工交付，且支付前未经过楚湘公司认可，上陵公司仅在其内部记账中表明替楚湘公司交纳，本院不予确认
2708 | 5379 | 造成工期延误的是被告
2709 | 11847 | 2000000
2710 | 1273 | “甲方（发包人）和汇公司，乙方（承包人）缪泽荣”
2711 | 7208 | 3-27#楼外墙涂料延期3天
2712 | 5898 | 从本案双方出示的证据分析，本案所涉项目工程开工日期2014年4月1日双方无异议
2713 | 6531 | 由于原告在庭审中已自认被告支付给原告的工程款165440000元中已经扣除了该800万元，故本院认定被告已支付的工程款数额为165440000元
2714 | 951 | 证明工程竣工结算的程序，原告没有按照合同完某某工程，而且该合同约定双方争议由延吉市仲裁机构进行调解，还证明双方没有结算的责任不在被告
2715 | 6377 | 2011年4月7日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司作出第二份鉴定报告（九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定报告），鉴定结论
2716 | 10436 | 甲方供应的钢材价款超出100万元以上时，随支付工程款时扣除
2717 | 510 | 2、大门口7M×3M展示墙面
2718 | 9343 | 关于千田·新开元5#楼工程，本院已经另行做出（2019）豫0481民初1829号之三民事裁定书
2719 | 12323 | 五台工业园管委会辩称《协议书》书并未履行，BT模式为带资承建，先投资，后回购，本案双方虽签订《协议书》，但之后又分别通过招投标签订了六份《建设工程施工合同》，并按照建设工程施工进度支付工程款，双方实际按照《建设工程施工合同》执行，故《协议书》不应作为道隧公司主张的依据
2720 | 6529 | ”本案施工合同履行过程中，被告按约定负有支付工程款的合同义务，且工程款的支付凭证和相应的财务账目均由被告持有和保管，故应由被告举证其已支付的工程款数额，被告在申请领取本院开具的调查令后仍未能举证证明工程款的支付情况，应由被告承担举证不能的不利后果，即应以原告自认收到的工程款数额165440000元为准
2721 | 10505 | 河南建安公司提出该项目使用的材料有部分砖、水泥、粉煤灰、商品混凝土、混凝士外加剂材料等是河南建安公司购买
2722 | 9654 | 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书
2723 | 96 | 因本案是通过招投标进行发包的项目，投标人的报价是基于项目图纸等工程资料确定的
2724 | 10714 | 在2011年11月28日闽中公司与南洋公司签订内部承包合同时，吴东安作为施工班组负责人也在合同中签字，在2011年12月8日为明确与吴东安的权利义务，闽中公司与吴东安签订了工程项目施工内部承包合同，该合同明确了吴东安与闽中公司的关系及闽中公司将承包恒通物流园停车区综合楼工程通过内部分包由吴东安来负责施工
2725 | 5799 | 4、其他土建部分（门卫、物业围墙），决算2021615.93元
2726 | 6167 | 给水部分PE管道主材差价应扣除E区块给水未施工部分，即26062.90元
2727 | 4406 | 鉴定机构采取对2013年1月23日非备案合同和2013年1月28日备案合同约定的二种不同的合同价款结算方式分别进行了鉴定，且案涉工程经竣工验收并交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，应按照双方实际履行的2013年1月23日非备案合同约定的合同价款结算方式作出的鉴定结论，为案涉工程的结算依据
2728 | 946 | 3.原告方未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中
2729 | 4746 | 因2014年7月3日的《建设工程施工合同》约定了发包人供应的材料、价格并明确上述费用均在包干价内将从工程款中扣除，原告虽然对其中的11237443元不认可，但并没有提交相应的证据予以反驳
2730 | 10037 | 综上，对于以上争议部分工程造价，应计入原告施工工程款项数额为473425.51元
2731 | 2737 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
2732 | 2313 | 17栋已付款
2733 | 4647 | 后由于双方因为工程结算等因素无法达成意见，容福公司于2014年年底和2015年年初撤出了施工现场
2734 | 11998 | 根据本院查明的事实，对于2-2号房屋，协议约定为“2007年11月20日开始进行施工，于2008年5月30日达到房屋可预售节点”，取得该房的预售许可证日期为2008年5月22日，故XX公司并不存在该房的延误工期的事实
2735 | 5536 | 相关竣工验收资料证据证明
2736 | 1220 | 原告主张被告结欠工程款1638945元，但其提交的证据不足以证实双方对工程款进行结算，且被告对原告主张的工程价款不予认可，经法庭释明，原告亦未就工程造价申请鉴定，其应当承担举证不能的法律后果，其全部诉请依据不足，本院不予支持
2737 | 5276 | 被告质证意见
2738 | 7486 | 嗣后，原告根据被告湛新公司的指令进场施工
2739 | 614 | 10、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第1项、编号为7-3-29的“地面分仓缝”的工程量344平方米有异议，图纸载明的工程量应当为543.3平方米，对单价无异议
2740 | 11417 | 本院认为，一、关于路新根是否本案适格被告问题
2741 | 11430 | 三、关于华宇广泰辩称已在二期结算造价汇总表中就逾期竣工违约金协商过扣除20000元，不应再扣除违约金问题
2742 | 11870 | 2015/8/29
2743 | 8611 | 六、本协议自三方谈判代表签字之日起生效
2744 | 2409 | 212
2745 | 12889 | 该日期可以作为认定行使工程价款优先受偿权起算日的依据
2746 | 490 | 于2013年1月30日分别收到工程款200,000元、356,378元、500,000元
2747 | 10981 | 汇都公司应于2018年2月12日支付工程款2000000元，于2018年7月30日前将剩余工程款15334994元付清
2748 | 2508 | 2014年1月左右，格瑞汀公司开始使用涉案工程
2749 | 921 | 丽都花园工程监理日记一册
2750 | 6051 | 2、原告建工集团要求被告盈嘉公司赔偿窝工损失1450150.8元是否有事实和法律依据？本院认为
2751 | 11876 | 15689561
2752 | 4599 | 面积计算方法为
2753 | 2190 | 19栋已付款
2754 | 6862 | 5.关于诉状提到的延误工期，并非是因为被告原因造成，而是因原告拖欠工程款，图纸设计多次变更，供应的主材钢筋水泥延迟以及原告的认质认价不及时造成的
2755 | 6130 | 挡土墙施工延期，导致被告无法施工等情形
2756 | 817 | 反诉原告主张反诉被告支付通河、依兰剩余工程款5,351,951.17元的诉讼请求，对通河项目工程款1,252,557.33元部分予以支持，对反诉原告主张通河项目超出部分的费用，本院不予支持
2757 | 2635 | 林州建总公司认为28000元系杨建飞与郭雷法个人之间的事情，与单位无关，不仅与收条的内容不符，也未提供证据予以证实
2758 | 1147 | 本院认为，2014年7月6日，原、被告双方在平等自愿的基础上签订的《建设工程施工合同》是双方当事人真实意思的表示，符合相关法律规定，该合同合法、有效
2759 | 5768 | 2014年3月28日,原、被告双方签订了《建设工程施工协议书》，2014年5月15日，原、被告双方签订了《建设工程施工合同》,同时双方约定，当协议条款与合同中不一致之处，以协议为准
2760 | 6311 | 合同签订后三个日历日内支付合同总价80%，余款在合同完成后三个日历日内付清
2761 | 11534 | 49866286.21元（49570987.20元－47138.65元+201156.47元+141281.19元）
2762 | 7408 | 承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整
2763 | 5283 | 施工日志是否在2015年5月29日施工门窗我需要核对我方施工日志，如果原告方仍有未完成的工程，不会影响原告工期，原告应提供施工网络图和原告方施工日志
2764 | 12382 | 关于本诉工程款是否结算及结算余额的问题
2765 | 7256 | 工程规模
2766 | 6687 | 菱湖风景区管理中心工程，鉴于该工程的建设单位是安庆市园林管理局，参照上述解释（二）第十八条之规定，装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外
2767 | 2913 | 2.双方有争议的已付工程款数额
2768 | 8794 | 本院认为
2769 | 10423 | 工程款必须汇入乙方指定账户
2770 | 11192 | 西北电缆公司答辩称其未与鲁中装备公司签订过涉案合同，签订合同的相对方是山东煤机公司，鲁中装备公司主体不适格
2771 | 4193 | 建筑面积为6181.35平方米
2772 | 7442 | 本案开工日期为2011年10月30日，竣工日期为2012年3月30日
2773 | 1421 | 同年11月24日组织对4#楼进行竣工验收
2774 | 10457 | 十四、本协议一式四份，双方各执二份，双方签字盖章后生效
2775 | 11310 | 本案所涉工程的竣工交付时间为2012年8月28日，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条
2776 | 2787 | 第一次，二建公司是按照海协公司的要求先施工主厂房混凝土道路373平方米，后来道路被工程车压坏
2777 | 7812 | &rdquo;被告代建的金地花园5＃、6＃楼应当在2009年1月17日将工程完工
2778 | 5207 | 原告给我方报送的决算资料格式等不符合合同7页4.5第3项，决算书不符合合同约定的格式、软件形式
2779 | 2144 | 20111209
2780 | 3997 | 综上，中色十二冶公司应赔偿万特公司的损失为6184441.13元（500万+446422.79+738018.34）
2781 | 2590 | 本案中，因建设工程施工合同被确认无效后，关于工程保修金和保修期限对当事人不再具有任何拘束力
2782 | 5621 | 监理单位出具公文书证《关于丽景家园工程项目相关问题的证明》证明
2783 | 6804 | 本院认为，本案争议焦点为
2784 | 6218 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司按2010年3月9日资料核对记录计算E区块道路未完工程
2785 | 9936 | 被告中港公司为证明其主张提交了2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）、《直接发包通知书》、《湘潭市建设工程施工合同备案表》等证据
2786 | 828 | 《协议书》中约定，永泰建筑公司于2015年5月7日基本完成了承包范围内施工，按已完成的工程现状进行竣工验收（消防工程因客观原因，目前尚未验收），已完工《建设工程施工合同》、《补充协议》的工程价款34808100元，《建设工程施工合同补充协议》工程价款5869765元（均尚未决算审核、最终以结算为准），至签订本协议之日止，智发酒业公司已支付永泰建筑公司工程款1000000元
2787 | 1497 | 被告（反诉原告）瑞海公司提出的反诉请求本院部分予支持
2788 | 1949 | 18#第18层
2789 | 5254 | 施工许可证是我方申请，北方一般都会提前施工，为了防止工程跨年度，后来办下来不到两个月时间，后三栋楼6、7、9就开工了
2790 | 11854 | 1000000
2791 | 6208 | 四、关于1#会所配电工程的异议
2792 | 2138 | 20111209
2793 | 9714 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
2794 | 10853 | 南洋公司仅向闽中公司支付11983300元，合同剩余款项没有支付，南洋公司应在其欠付工程款范围内承担付款责任，南洋公司应该支付所欠工程款7724244.3元，由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应对拖欠吴东安的工程款承担连带责任
2795 | 9357 | 经鉴定部门鉴定，3#楼人防工程造价为3909897.81元，社保费为79519.90元、3#楼人防地下室（车库）人防门19290.88元（此项门未安装，应从3#楼人防工程总造价中扣除），故千田公司就3#楼人防工程应向丁蔡俊支付工程款3970126.83元（3909897.81元+79519.9元-19290.88元）
2796 | 4744 | （一）甲供材（包括甲指乙供但甲供材料）
2797 | 8649 | 原告与被告安澜公司之间的工程施工标的额高达几千万元，而原告作为多年在建筑行业从事工程施工的集团公司，其应当知道不签订建设工程施工合同即进场施工存在巨大的法律风险
2798 | 2901 | 二、关于上陵公司应否向楚湘公司及其宁夏分公司支付劳保基金及数额如何确定的问题
2799 | 10418 | （1）按照河南省建筑主管部门规定的工程类别取费，本工程材料由乙方自行采购，价格按南阳市定额站发布的材料信息指导价格执行，安全文明施工措施费按豫建投标（2006）82号文件执行
2800 | 9391 | 被告认为广西正德工程造价咨询有限公司作出的鉴定结论程序严重违法，且鉴定机构出庭接受咨询的工作人员不是本案工程造价的鉴定人员，因此该鉴定结论不具有公正客观性，要求对本案工程造价进行重新鉴定
2801 | 11044 | ”故应认定喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的合同是《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，在《建设工程施工合同》与《建设工程施工合同补充协议》的约定相抵触时，以《建设工程施工合同补充协议》的约定为准
2802 | 11940 | 9759207.341
2803 | 3532 | 冠华公司与王雷签订《协议书》由王雷完成楼梯台阶返工工程，原告支出劳务费2.22万元
2804 | 13083 | ②8＃楼地下结构部分造价如何确定
2805 | 149 | 涉案工程虽然主体完工，但经鉴定工程质量不合格，宏源彩钢厂能否依据合同约定要求金土地合作社支付进度款200万元
2806 | 12805 | ”的规定，被告在程序上只存在是否明确的问题，在实体上只存在是否承担责任即是否是最终义务承担者的问题，原告华磊公司认为蔡鲸系本案工程的实际施工人，进而申请追加蔡鲸作为本诉被告并无不当
2807 | 12773 | 同时，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条
2808 | 1140 | （五）法律规定的其他情形”规定的合同解除情形
2809 | 10740 | 闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以算出将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程的总的工程款为21601703元=17107522元+765958元+3728223元
2810 | 6329 | 2、如果甲方未按上述时间支付工程款和利息，甲方应向乙方支付上述工程欠款和利息自2009年1月10日起至甲方实际支付工程欠款之日止按日利率万分之七计算的利息
2811 | 1513 | 573822.13元
2812 | 8422 | 对此，本院认为，该《合作协议》的双方为原告与云南东泓房地产开发有限公司，因订立协议时，原告陈鑫作为乙方未在《合作协议》上签字，该《合作协议》不生效，对原告与云南东泓房地产开发有限公司无约束力，原告不能以与他人达成的不生效的协议来反证被告东龙公司差欠其工程款290万元及原告向被告东龙公司缴纳了工程保证金300万元的案件事实
2813 | 9624 | 同方咨询公司对于不同标准计取安全文明施工费的金额作出了回复，双方对于回复的金额本身没有意见
2814 | 4873 | 二、石门第五建筑公司是否应当承担连带责任
2815 | 5580 | 因此，法院应认定被告已付工程款为28299500元
2816 | 6447 | 对此，被告认为一标段工程应以《一标段补充协议书》作为双方施工合同履行和结算依据，但二标段工程应以签订在后的《二标段建设工程施工合同》为准，该《施工合同》上约定原告承包范围是图纸范围内的土建及电气、给排水、消防电气、消防水、通风安装工程
2817 | 3246 | 委托代理人李捷，该公司副经理
2818 | 8274 | 被告提交相关文件中“武清区建筑工程总公司第二建筑公司第八项目经理部”的签章并不足以证实涉诉工程的实际施工人为武清第二建筑公司，被告亦无其他证据予以佐证，且武清第二建筑公司明确否认其为该工程实际施工人，故本院对被告提出的涉诉工程实际施工人为武清第二建筑公司的事实不予确认
2819 | 6625 | （1）关于人工费的调整
2820 | 3240 | 对于该争议焦点，金地公司和同辉公司在《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》中约定的工期延误的违约金为每日50000元，在《“新城市花园”幼儿园建设工程施工补充合同》中约定的工期延误的违约金为每日30000元，同辉公司在诉讼过程中既抗辩了不构成违约，同时也抗辩了违约金过高
2821 | 6459 | 综上，根据认定的证据，结合双方当事人诉辩称及庭审中陈述一致的内容，本院认定本案事实如下:
2822 | 8247 | 因双方的建设施工合同无效，故建设施工合同中涉及违约方面的约定亦应无效，被告提出的抗辩应视为对于该承诺书中违约金过高的抗辩
2823 | 5878 | 另，2016年9月6日申请人兴城市鼎晟置业有限责任公司向本院提出诉讼保全申请，要求查封（冻结）被申请人葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司银行账户存款2500万元或查封其开发的丽景家园小区相应价值的商品房
2824 | 6617 | 综上，双方当事人就东侧地下空间利用工程签订的《建设工程施工合同》无效，其余五份合同系当事人真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，合法有效，但2013年2月18日合同中关于集中商业综合体工期的约定无效
2825 | 3704 | 被告未全部履行支付兴业大厦项目工程价款的义务，其要求原告为其开据该合同项下合同款的专用发票，尚不满足条件，待全部支付剩余工程款时，可向原告提出主张
2826 | 10612 | 建设项目名称停车区综合楼1、2、3、4，建设规模总建筑面积壹万叁仟柒佰捌拾平方米等
2827 | 121 | 九洲公司应向中城投六局支付工程价款为56561495.4元-15095608.14元=41465887.26元，九洲公司已支付46370000元，故中城投六局应返还九洲公司工程款490411274元（46370000元-41465887.26元），对中城投六局要求九洲公司支付工程款的诉求本院不予支持
2828 | 649 | 管道平面图里面有整个的排水管网，但无法看出哪些是原有的，哪些是事后增加的，故无法判断该两项是增加项目还是算在一口价里的
2829 | 3424 | 对收据真实性有异议，不能作为证据使用
2830 | 314 | 委托代理人杨钱国
2831 | 741 | 根据相关法律规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
2832 | 5550 | 被告早于2015年11月26日收到上述全部材料，被告工作人员余庆华在《工程决算签收单》上签字确认收到上述资料
2833 | 5871 | 查明，丽景家园小区开发建设10栋372套商品住宅楼在2015年4月预售房许可证批复后，被告开始预售，2016年1月开始现房销售，截至到本案立案日2016年9月1日止，该小区销售161套商品住宅楼
2834 | 2877 | 若二次结构混凝土按现场搅拌计算则需扣减313487.94元（含税）
2835 | 5746 | 开工日期庭审中确认，实际开工日期2014年4月1日
2836 | 5378 | 原告加大投入追赶工期，使延期开工的3栋楼与另外7栋楼同步，到2014年8月12日，全部10栋楼全部封顶
2837 | 221 | ……”的规定，上东新城小区工程项目在2013年年末就交付被告上东新城公司，被告上东新城公司对外销售，业主已经实际入住使用至今
2838 | 5627 | &quot;财政部和建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十七条规定
2839 | 4106 | 原、被告及第三人的请求和主张的争议焦点
2840 | 11993 | 其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议
2841 | 10896 | 建安劳保费计入工程总造价，在编制工程预算、招标标底、投标报价、签订施工合同和竣工结算时单独列项，作为不可竞争性费用项目，不得删减
2842 | 630 | 20、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)中应当增加门卫楼梯面砖和踢脚线的价格，该部分系由钱国木业公司做的
2843 | 1348 | 1、2012年10月1日前完成的项目37874327.25元
2844 | 4943 | 按照前述规定和分析，融通公司作为发包人应当在尚未支付的工程款范围内直接向实际施工人蒋大平承担支付剩余工程款（也即工程质保金）
2845 | 5295 | 证明工程的全过程
2846 | 4384 | 第一百一十四条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
2847 | 5411 | 吕其波的叙述初步验收不需要初步验收合格证是不符合政府部门的有关规定
2848 | 11644 | 其次，基于上述合同无效，本案不应以优良标准作为返还质保金的条件
2849 | 9667 | 二是2014年12月30日《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效至2015年7月工程彻底停工为第二阶段
2850 | 10673 | 另根据补充协议第1条约定延期违约每日每幢罚款2000元计124万元
2851 | 11137 | “发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
2852 | 11376 | 关于原告新兴沧公司主张的要求确认原告有权对案涉工程折价或者拍卖所得价款享有优先受偿权的诉讼请求，本院认为，因编号为12-1028的《建设工程施工合同》所涉工程尚未完工，合同解除的优先权应从解除之日起算，故原告新兴沧公司在工程款14880869.65元范围内有权对案涉编号为12-1028的《建设工程施工合同》所对应的工程在折价、拍卖所得价款内享有优先受偿权，另外，因编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所涉工程已施工完毕并早于2013年3月份左右交付被告英迪维公司，虽上述四份合同所涉工程未办理竣工验收手续但被告英迪维公司早已于2013年3月份左右擅自使用，且所涉工程款亦已早至合同约定的履行期，原告向法院起诉之日早已超过合同约定的最后履行期起的六个月期间，故上述四份合同所对应的工程款已超过法定的优先权期间，原告针对该部分工程款的优先权主张，本院不予支持
2853 | 9828 | 土建工程造价3015.8837万元、安装工程造价为612.1688万元、工程配套费为74.0652万元，共计工程总价为3702.1177万元
2854 | 3671 | 二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
2855 | 3418 | 对证据十九谢承荣的协议书真实性有异议，对楼梯台阶是否应返工及具体费用多少应与最后的验收报告为主
2856 | 2014 | 630000
2857 | 3728 | 以未付工程款71785748.74元（70419059.60元＋1366689.14元）为基数，从2013年8月31日计算至2013年9月15日
2858 | 6956 | 富丽公司还有种种违约行为，给卉森公司造成巨大经济损失及企业信誉损失，主要包括
2859 | 9600 | 第七，关于被告上东新城公司主张为原告赵玉民垫付材料款239000.00元及替付真石漆拨房81938.00元能否支持的问题，原告赵玉民对谢海艳、兰菲（王建成妻子）及付门款的票据不予认可，因被告上东新城公司未能举证证实垫付的水泥款、沙子款系原告赵玉民所用，且门款由原告赵玉民支付，票据原件在任波手中
2860 | 10274 | 其还表示结构图是关于柱梁板、钢筋配筋等方面的设计，建筑图是关于屋面、墙面、楼地面、内部分割等方面的设计，现经核算，所差2.5cm的造价为22,789元
2861 | 9606 | 省建三公司于2017年1月6日以鑫红光公司不按合同约定支付工程进度款为由，向鑫红光公司发出《解除合同通知书》，鑫红光公司对解除合同无异议，但主张支付工程款的条件尚不成就，否认自己存在不按合同约定支付工程进度款的违约行为
2862 | 12837 | 联系单及工程签证单盖有甲方专用章后生效
2863 | 3198 | 关于嘉鼎祥公司要求启航公司立即退场并按照80%向启航公司付款的问题
2864 | 10891 | 鉴定意见书按照2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》及广西相关的费率计取安全文明施工费，费率按工程建筑面积大小计取是合理的
2865 | 1323 | 2014年7月17日，涉案工程进行了竣工验收，验收结论为合格
2866 | 4169 | 利息从应付工程价款之日计付”
2867 | 9848 | 因此，根据该（2017）第0628号《补充报告书》可确认，本案工程的土建工程造价3015.8837万元、安装工程造价为612.1688万元、工程配套费为74.0652万元，共计工程总价为3702.1177万元
2868 | 4846 | （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年
2869 | 2302 | 20130201
2870 | 6901 | 本案中，本院认定原告应支付给被告的工程款为3985083.82元，该款自2011年1月1日起，暂计算至反诉之日的利息应为633628.32元
2871 | 12362 | 道隧公司主张按照《协议书》的约定，以项目开工之日至竣工之日，取中间时间作为道隧公司投资计算投资回报的起点
2872 | 9058 | ……35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下
2873 | 6961 | 4、富丽公司将工程进度款挪作他用，导致拖欠巨额农民工工资
2874 | 9930 | 对于第一个争议焦点
2875 | 11307 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
2876 | 10998 | 地金公司的该项诉讼请求成立/div>
2877 | 2330 | 1000000
2878 | 2516 | 2015年3月23日，本院向潘国彬关于申请鉴定的事宜进行了释明
2879 | 3588 | 合计42262.5元
2880 | 1923 | 6761602
2881 | 10397 | 一、1、工程名称
2882 | 5344 | 21、工程造价编制说明及结算汇总表（含2016年）、规费笔误明细表
2883 | 5342 | 即使原告履行了工程移交及资料移交的义务目前仍未达到审核预算书的期限，原告提供的证据缺乏相关性，与本案无关
2884 | 6592 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下
2885 | 5810 | 房屋建筑工程总承包企业三级，资质证书编号
2886 | 10345 | 外墙漆款36000元
2887 | 12541 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
2888 | 11329 | 扣除被告已付款2079817.84元，被告尚欠原告1161407.56元
2889 | 9873 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
2890 | 8428 | 对被告白邑公司、中茂公司提交的证据
2891 | 65 | 双方在建设工程施工合同及补充协议中还约定
2892 | 11505 | 双方当事人在本工程施工过程中以哪份合同作为履行依据，涉及工程款的支付方式和取费标准，是本案争议的主要问题
2893 | 1064 | 定额直接费x7%﹢主材价格（已含税金，税金由施工单位自行缴纳），其中人工费按照70元/工日执行，不予调整
2894 | 4085 | 工期延误275天给原告造成的损失为
2895 | 2489 | “格瑞汀公司没有给建诚奎屯分公司和林州建总公司付过工程款，都付给了我个人
2896 | 4941 | 4.在财务管理上，蒋大平与安泰公司并无统一的财务管理制度，蒋大平自负盈亏，工程款的支付均由蒋大平签字审批，融通公司向安泰公司支付工程款实质系安泰公司仅提供账户，安泰公司在除了扣除管理费后也均支付给蒋大平
2897 | 7183 | 18#楼15层屋面外墙漆延期7天
2898 | 11588 | 被告胥志明以周萍等人的名义共同取得坐落于盐亭县云溪镇弥江路563.4㎡国有建设用地土地使用权一宗，以业主委员会的名义补办了开发建设资质，并与原告盐亭建安公司取得了《建设工程施工合同》，事实上周萍等人、业主委员会及其他成员并未投资、经营管理“水榭阳光”商住楼项目工程的建设事宜，被告胥鸿峰也未参与上述工程项目的投资、经营管理，本案承担义务的责任主体应认定为被告胥志明个人
2899 | 12052 | “合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当折价补偿
2900 | 10717 | 闽中公司与吴东安施工班组签订的内部承包合同，是闽中公司内部管理问题，也是有效的
2901 | 7597 | 证明双方的合作关系等具体内容
2902 | 783 | 五、优先受偿权问题
2903 | 7449 | 现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可
2904 | 12804 | （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
2905 | 2296 | 12458985
2906 | 9241 | 根据上述法律规定，结合本案相关事实，虽然被告建筑公司认为姜忠宾、钟志江无权代表其与他人签订劳务转包协议，并无权代表其与他人进行结算，但姜忠宾、钟志江在建设工程施工合同补充协议上作为被告建筑公司的委托代表人签字，并作为“西店安置区26号楼工程”的劳务组负责人，原告主观上善意且无过失的相信其有权代表被告建筑公司与自己就“西店安置区26号楼工程”劳务工程达成口头承包协议，并就案涉工程的工程款进行结算，因此姜忠宾、钟志江与原告就“西店安置区26号楼工程”劳务工程达成口头承包协议的行为构成表见代理，钟志江与原告就案涉工程进行结算的行为亦构成表见代理
2907 | 212 | ……”的规定，原告任波系上东新城小区项目的实际施工人，根据司法解释的该条规定，原告任波具备本案诉讼主体资格，有权就工程款项主张权利
2908 | 5 | 关于原告于福涛主张的利息部分
2909 | 8059 | 对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理
2910 | 3770 | 首先，2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》是对2012年10月8日《建设工程施工合同》的补充，而非对2013年1月20日《建设工程施工合同》的补充
2911 | 12162 | 对此，宇元置业公司亦可另寻法律途径解决
2912 | 2280 | 14258985.45
2913 | 827 | 关于工程决算问题，本院认为，福建大禹建设工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定报告书》较为客观、公允地反映了讼争工程的实际造价，对智发酒业公司提出的反馈意见，福建大禹建设工程造价咨询有限公司亦能作出合理的说明，故对该份《工程造价鉴定报告书》中的工程造价5438101元，本院予以认定
2914 | 4518 | 公交客运公司提交其与德江建筑公司2015年1月20日签订的《建设工程施工合同》以及“建筑工程安全监督检查记录”、“德江泰源商砼有限公司的运输、过磅、结算单”和“重庆市璧山区人民法院（2017）渝0120民初4680号民事判决”等证据，用以证明案涉工程的承包方为德江建筑公司
2915 | 4196 | 合同开工日期为2013年6月，合同竣工日期为2014年10月
2916 | 7210 | 地下车
2917 | 6709 | 文峰公司主张其以代为支付应由购房户承担的办证费用的方式支付了违约金3646286.76元，但文峰公司提交的统计表显示因查封而无法办证以及购房户自己办证等原因无办证缴费凭证的计953483.84元，该部分应予扣除，因此，文峰公司因迟延交房而向购房户实际支付了违约金2692802.92元
2918 | 6818 | 2016年9月30日之前返还200万元人民币”，原告共向被告缴纳600万元保证金，被告日森国际已经退还200万元，现下余400万元已届履行期应予返还
2919 | 8154 | 2、建工五建公司应否支付水电费389932.7元及二期用地清理费10万元的问题
2920 | 11884 | 2015/9/30
2921 | 10372 | 结算之日即2001年9月12日至2003年9月2日期间的违约金为22429元（149239元×6.21%×1.3÷365天×161天+149239元×5.76%×1.3÷365天×559天），2003年9月3日至2004年1月17日期间的违约金为3212.3元（114293元×5.76%×1.3÷365天×137天），2004年1月18日至2005年2月5日期间的违约金为8828.6元（109993元×5.76%×1.3÷365天×285天+109993元×6.12%×1.3÷365天×100天），2005年2月6日至2006年1月25日期间的违约金为8116.9元（105193元×6.12%×1.3÷365天×354天），2006年1月26日至2011年1月30日期间的违约金为43649.2元（100393元×6.12%×1.3÷365天×92天+100393元×6.39%×1.3÷365天×113天+100393元×6.84%×1.3÷365天×211天+100393元×7.11%×1.3÷365天×62天+100393元×7.2%×1.3÷365天×63天+100393元×7.38%×1.3÷365天×32天+100393元×7.56%×1.3÷365天×24天+100393元×7.83%×1.3÷365天×367天+100393元×7.74%×1.3÷365天×23天+100393元×7.47%×1.3÷365天×21天+100393元×7.2%×1.3÷365天×28天+100393元×6.12%×1.3÷365天×26天+100393元×5.94%×1.3÷365天×666天+100393元×6.14%×1.3÷365天×67天+100393元×6.4%×1.3÷365天×36天），即2001年9月12日至2011年1月30日期间的违约金合计86236元
2922 | 5098 | 对第三组证据
2923 | 7228 | 16#楼外墙漆延期24天
2924 | 6077 | 5.原、被告双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第26条约定工程款在扣除5%质保金后的余额应当在预算完毕后一个月内支付
2925 | 5299 | 施工企业与建设单位、设计单位、监理单位在施工前做过技术交底，看设计图纸设计中与施工现场是否有不符合的地方，施工前期有几处不符合，由设计院修正答复
2926 | 10254 | (7)、室外总体道路单价问题，按原告观点鉴定的造价为144,536元，按被告观点鉴定的造价为72,915元
2927 | 11313 | （一）建设工程已经实际交付的，为交付之日
2928 | 3517 | 冠华公司与付建高签订《合同书》一份，由付建高完成8号宿办楼弱电工程，由原告支出劳务费10万元
2929 | 2708 | 1.张贺忠于2016年1月28日和3月16日出具的《证明》可以确认其认可尚欠四原告的人工费为40248元，即四原告主张的款项
2930 | 10523 | 本院认为
2931 | 10947 | 地金公司认为该结
2932 | 9123 | 3、进行合同及价格谈判
2933 | 4357 | 益宁公司尚欠博源公司一期工程余款19,979,814.00元，对此本院予以确认
2934 | 2866 | 3砂浆保护层的隐蔽工程验收记录，故该部分工程造价不应扣减
2935 | 1970 | 1387339.2
2936 | 3692 | 第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
2937 | 9404 | 《建设工程施工合同》签订后，原告联建公司依约进行施工，并向被告万辉公司支付了1000000元履约保证金
2938 | 1831 | 此处为18#基础款，不应增加累计
2939 | 6096 | 本院认为，证据5仅能证明原告于2009年7月6日向被告发出“关于与大同公司解除合同的函”的事实和被告于2009年7月10日复函的事实，没有其他证明效力
2940 | 10573 | 含土建工程、消防工程，铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池
2941 | 4496 | 五、关于2016年7月29日《协议书》效力及成伟公司应否承担担保责任问题
2942 | 805 | 2018年3月27日下午和2018年3月29日晚，原、被告就通河项目工程审计事务进行第一次、第二次洽谈，确定了通河项目工程核算审计单位为建设银行哈尔滨分行审计事务所及相关结算事宜
2943 | 11800 | 元，按月息2%计算）
2944 | 8107 | 1-12，面积42.96㎡
2945 | 10646 | 我司于2012年7月16日接福建南洋物流有限公司《工作联系函》，反映你项目部承建的该公司的停车场1#-4#楼综合楼工程施工进度缓慢，已严重违反了双方合同违约拖延施工工期，给业主各项工作造成严重影响和重大经济损失，无法兑现对购房业主期限的承诺，同时也涉及了全省开展五大战役活动中将乐县委、县政府对恒通物流园停车区综合楼施工进度的总体进度要求
2946 | 7657 | 被告金辉公司质证，有异议，只是双方内部结算的凭证，与本案无关
2947 | 4804 | 原告认可以洗浴卡顶账，本院予以确认
2948 | 6355 | 3、在接函之日起3日内退还广丰建设已多付的工程款1694000元，并向广丰建设承担因新建水泥逾期提供验收的违约金，并赔偿其他损失
2949 | 2151 | 449395.2
2950 | 11134 | 由于甲方只支付了其中的200万元后，后期1800万元未按方案履行，经监督方调解无果
2951 | 7100 | 14天内付款
2952 | 5778 | 施工单位鼎晟公司盖章、监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以认可《房屋建筑工程质量检查报告书》
2953 | 8614 | 另查明，1.2016年2月14日，海南国盛集团有限公司经海南省洋浦经济开发区工商行政管理局核准变更登记企业名称为海南国盛建工集团有限公司
2954 | 627 | 3”，电柜下3㎡未施工，实际应该按照29.26平米计算
2955 | 11888 | 2015/11/13
2956 | 12658 | 再次，张冬享有优先受偿权的范围，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条规定，建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故张冬对被告欠付工程款23035422.50元范围内享有优先受偿权
2957 | 8471 | 赵凤玉2015年1月14日担保人
2958 | 2032 | 19#第11层
2959 | 1037 | 0.42元/块
2960 | 9767 | 根据庭审举证和认证，本院查明本案的法律事实如下
2961 | 6339 | 2009年4月16日，新建水泥向广丰建设送达九龙一号室外工程B、C区块决算书，决算造价为1462201元
2962 | 12721 | 第三人大石围公司、林旺金矿确认原告张有生与被告刘光强协议中约定的钢平台制作，大石围公司、林旺金矿已通知广西建工四建公司及张有生变更并自行制作安装
2963 | 6883 | 故该7648448.95元原告不应支付给被告
2964 | 1814 | 20110601
2965 | 9482 | ”由此可知，《建设工程施工合同》当为主合同，而《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》当为补充合同，《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》优先于《建设工程施工合同》适用
2966 | 9185 | 在本案诉讼中，程振国并未否认涉案工程相关竣工验收资料部分在其处保管，并称因建设公司恶意欠付工程款，无结算诚意
2967 | 12861 | 10.针对商品砼运距问题的争议，虽原告提供的联系单上载明运距为12公里，但由于被告对此没有确认，本院不采信该联系单
2968 | 9224 | 原告陈述案涉工程不知道何时竣工验收的，并主张黎坪开发公司于2017年4月28日对案涉工程投入使用，但原告和黎坪开发公司约定案涉工程于2016年10月31日竣工
2969 | 4809 | 涉案工程于2017年4月27日竣工验收合格，尚未过质保期，而根据合同约定，质保金为工程总价款的5%，即4297948元（85958960×0.05），被告欠付的工程款尚不足质保金数额，故被告目前不欠原告工程款
2970 | 12492 | 一、竣工验收备案表六份，欲证明
2971 | 7005 | 本诉部分
2972 | 10204 | 二、工程款支付按原合同计划进行，工程竣工验收合格后，甲方付全部工程款的95%，乙方配合甲方提供资料向主管部门备案
2973 | 5967 | 本院认为
2974 | 7546 | 原告支付的各项税费是否应当计算在工程款范围内
2975 | 3201 | 关于嘉鼎祥公司反诉解除合同的问题，合同的解除是双方签订了合法有效的合同，因出现法定的解除事由或约定的解除事由，而由一方单独作出解除的意思表示或由双方协商解除
2976 | 10773 | 2.2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》在先，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》在后，应该以在后的《建设工程施工合同》为准
2977 | 12707 | 《工程款支付申请表》上均加盖有万合城公司万合苑项目部的印章和太原市春润达工程监理有限公司监理专用章，还有万合城公司和太原市春润达工程监理有限公司的工作人员签字确认
2978 | 10686 | （4）教育费附加0.09%
2979 | 9119 | 撤销授权委托书内容节选如下
2980 | 11866 | 107357.1307
2981 | 699 | 本院认为，根据本院查明的事实，崎丰厂与繁宝公司就系争工程先后签订了施工合同及补充协议书，现繁宝公司、钱国木业公司、崎丰厂均确认钱国木业公司为系争工程的实际发包方，并确认由钱国木业公司承担系争工程相关合同项下的权利、义务，现繁宝公司要求钱国木业公司支付拖欠的工程款及相应的利息，合法有据，当予准许
2982 | 6833 | 施工工期为509天
2983 | 5597 | &quot;建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证
2984 | 6762 | 且当事人双方认可系支付涉案工程款的2014年1月17日银行转账200万元、2014年5月29日银行转账10万元，汇款凭证也未注明汇款用途，故对大经公司认为该款系鑫马公司根据2013年12月18日和2014年1月23日协议书的约定，支付的前两个月的返租租金（即借款利息）的主张不予支持
2985 | 2994 | 依据鉴定意见，签字齐全的签证材料对应的工程造价为259749.30元，本院予以确认
2986 | 1127 | 本院认为，原告的该解释难以自圆其说，客观上原告已将该部分材料费用核算到综合单价中
2987 | 6604 | 2013年1月20日的合同依据中标通知书确定工期为542个日历天
2988 | 1275 | 第三，被告陈述两份建设工程施工合同都是在开工后补签，目的是为配合原告竣工验收及招投标要求订立
2989 | 379 | 二者职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人
2990 | 2487 | 同日，林州建总公司独山子区负责人郭雷法收到杨建飞缴纳的工程合同款28000元，并形成收条一份
2991 | 10781 | 以已经备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》作为工程价款结算的依据，合同价工程款为15370.107平方米*1283元/平方米=19719847.3元
2992 | 8643 | 但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条"当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
2993 | 6100 | 本院认为，证据8虽加盖原告公章和浙江泛华工程监理有限公司九龙一号监理专用章，但没有相关单位负责人或经办人、监理人员签字确认，不具有合法性
2994 | 12058 | “建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用
2995 | 11934 | 2017/1/31
2996 | 8209 | 1．涉诉建设施工合同的效力应如何认定
2997 | 9137 | ”第六条第三款规定
2998 | 1698 | 20110328
2999 | 701 | 2、繁宝公司已收工程款如何确定
3000 | 3058 | 本院认为，华宇城前期现场费用已有鉴定结果，鉴定意见经各方当事人质证没有异议，华宇城工程前期施工费用应以鉴定意见为准
3001 | 8678 | 现被告安澜公司按和解协议中约定的付款时间履行了付款义务，原告又主张该工程款的利息损失，不予支持
3002 | 5865 | （2）初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，由甲方组织勘查单位、设计单位、监理、政府有关部门、乙方参加的竣工验收
3003 | 4042 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条规定
3004 | 4765 | 1.张学忠收到的工程款部分
3005 | 5637 | 根据《建设工程施工合同》第三部分&quot;专用合同条款&quot;第13.6.1条款&quot;承包人完成竣工退场的期限
3006 | 9379 | 被告对原告提供的证据8至12和补充证据1至3有异议，认为对原告提供的证据8，根据原告提供的银行转账单，原告仅支付了70万的履约保证金，100万元的履约保证金收据是虚假的
3007 | 10991 | 地金公司还提交了
3008 | 3328 | 被告对该证人证言质证意见为
3009 | 10040 | 综上，本院确认涉案工程价款为
3010 | 9235 | 被告振鹏公司具备从事建设工程施工的建筑施工企业资质，其与城投公司签订的安置房建设协议书是双方当事人真实意思的表示，应认定为有效合同
3011 | 1112 | （3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
3012 | 2157 | 5%
3013 | 998 | 本案对该证据的真实性予以采信
3014 | 9655 | 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等
3015 | 3032 | 本案双方对已付工程款22905864.96元不存在争议，主要争议的焦点为
3016 | 3370 | 监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部提出了存在的问题
3017 | 7025 | 装修技术措施表
3018 | 11019 | 2．喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款金额及利息如何认定
3019 | 11782 | 综上所述，日月鑫公司已付工程款为49,485,000.00元+8,735,538.00元+3,389,901.00元=61,610,439.00元
3020 | 3696 | （一）建设工程已实际交付的，为交付日期
3021 | 7009 | 秀湖鹭岛项目1-1期、2-1期、2-2A期富丽公司总包工程预结算金额表、措施表不一致调减金额表
3022 | 13065 | 因鉴定意见中关于塑钢窗造价依据两种不同标准进行计算，其一为被告提供的180元㎡的计算方式，其二为套定额单价297.59元㎡的计算方式，原告认为应当根据被告提供的标准进行计算，被告则主张其提供的180元㎡的计算标准仅为成本价，应当按照套定额单价进行计算
3023 | 9465 | 故被告尚欠原告工程款24414818.71元（85517718.71元-61102900元）
3024 | 3590 | 莫建勇诉请李坚古支付工程款42262元，是对自己民事权利的处分，不违反法律法规的强制性规定，属合法有效的处分，本院依法予以照准
3025 | 6763 | 3、鑫马公司主张以2014年1月23日协议书所约定的13套商品房购房款冲抵涉案工程款14192252元
3026 | 7693 | 被告金辉公司为证实自已的答辩主张，向法庭出示如下证据
3027 | 7491 | 被告湛新公司作为涉案工程的发包方，依法应在其欠付款范围内对原告承担付款责任
3028 | 969 | 证据5
3029 | 285 | 故涉案工程群洲公司已完工程价款为49,241,242.71元（38,052,564.46元+9,000,000元+2,188,678.25元）
3030 | 612 | 9、潘桥路厂房增加项目(安装工程)第5、6项、“室外排水管道增加”15,139元、编号为12-1-17的“新排聚氯乙烯排水管管径315”的10,885元、编号为12-1-17系的“新排聚氯乙烯排水管管径500”的4,253元，不予认可，繁宝公司并未对此进行施工
3031 | 4876 | 邓文年与石门第五建筑公司签订的管理费上交合同也明确约定石门第五建筑公司只按一定比例收取管理费，施工中的安全、伤亡事故及债权债务均由邓文年承担全部经济责任，同时石门第五建筑公司委派协助施工的技术人员工资也是由邓文年支付，并且石门城建房产公司通过直接支付或由石门第五建筑公司转付的方式已先后向邓文年支付了工程款14231580元
3032 | 5794 | &quot;兴城市建筑工程质量监督站盖章、监督人员、负责人签字予以确认
3033 | 414 | 32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任
3034 | 6475 | 原告曾于2012年7月11日向台州仲裁委员会申请仲裁，被告提出管辖异议，台州仲裁委员会作出（2012）台仲决字第287号决定书，认定双方签订的仲裁协议无效，决定撤销仲裁案件，原告遂于2012年9月7日向本院提起诉讼
3035 | 11066 | 故本院认定涉案1号楼、2号楼、22号楼工程质保金合计为4057840.95元（工程总造价81156818.89元×5%）
3036 | 481 | 2014年，潘桥村委会通过村民代表大会表决同意将系争场地转让给了钱国木业公司
3037 | 3668 | 第二十一条、当事人就同一建设工程量另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据
3038 | 5456 | 6、证人冯欣出庭作证证言
3039 | 11761 | 为此，本院采纳《工程造价鉴定意见书》的第二个结论，即以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算），工程总价款按为112,168,206.21元
3040 | 2751 | （五）商品住宅，包括经济适用住房
3041 | 10499 | 2、关于工程造价让利问题
3042 | 8459 | 赵凤玉2014年4月9日
3043 | 1906 | 71，748.10
3044 | 7936 | 2015年6月10日被告给付原告300000元，2015年4月4日至2015年6月10日共计67天，该期间逾期利息为10765.37元（1004232.24元×6%/365×67天）
3045 | 10493 | 十、特别事项说明
3046 | 5736 | 剩余款项依合同规定，包括供暖在内所用单体验收合格，技术资料等按照国家规定和合同约定完成后，支付至工程预算价格的85%、90%
3047 | 12471 | 对第七组证据的真实性认可
3048 | 6945 | 5、判令富丽公司拒绝按照合同约定对出现质量问题的部分工程进行整改的违约金人民币19.11万元（按照合同约定的100元-500元每项取300元每项，共计637项）
3049 | 6624 | 对于文峰公司提出的异议
3050 | 5179 | 建设工程竣工验收应当具备下列条件
3051 | 12411 | 对于被告主张的保险费金额，原告没有提供证据予以反驳，且根据案涉合同约定，原告应购买工人工伤保险，故购买保险的费用4000元应由原告承担
3052 | 3072 | 2017年11月23日华宇城项目基槽验收合格，华宇城项目前期施工成果由被告丽贤公司享有
3053 | 6209 | 本院认为
3054 | 6205 | 上述异议在浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日作出的第二份鉴定报告中均有叙述，本院在对第二份鉴定报告的认证意见中叙述
3055 | 8088 | 在施工过程中，富成公司未能按约定向建工五建公司支付工程进度款
3056 | 1890 | 5%
3057 | 10490 | 9、地下室及基础部分水泥材料费301335.95元（争议项）
3058 | 6084 | 本院认为，2008年9月4日的通知，是要求被告在2008年10月15日前完成设备采购、电缆采购
3059 | 1625 | 2，702.03
3060 | 10574 | 由甲方交付水平地面起，总工期为天（注
3061 | 9893 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3062 | 8709 | 本院认为，在双方合同约定的工程价款计算依据中，明确约定安全文明施工措施费按1.6%计取，合同并未约定该费用不应计取的情形，大豐置业提交的证据不足以证明该费用不应计取，故安全文明施工措施费应按合同约定计入工程总造价
3063 | 8252 | 自2016年9月1日起至2014年9月30日止，以10,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
3064 | 27 | ”、第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3065 | 8766 | “
3066 | 9033 | 其中定额及相关文件规定的优质优价、远地施工增加费、提前竣工增加费、安全文明施工增加费、扬尘治理措施费等已在工程取费中综合考虑，工程预、结算中均不予计算
3067 | 2235 | 454116.75
3068 | 786 | 约定的竣工日期早于实际停工日期的，应在实际停工之日起六个月内行使优先权
3069 | 9099 | 2018年5月28日，受置业公司委托，安徽正宇工程项目管理有限公司出具《楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程预算造价审计报告》（安正审字[2018]0528号），该预算造价审计报告显示，涉案工程的范围为
3070 | 2034 | 693669.6
3071 | 4375 | 当事人人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年
3072 | 5355 | 加上2016年部分及配合费即为
3073 | 10753 | 2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》以及2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》中约定的施工范围也是包含土建、主体、附属三大块
3074 | 3247 | 委托代理人赵国民，河北唐正律师事务所律师
3075 | 4484 | 且博源公司在工程价款优先受偿权未成立情形下作出放弃承诺，违反了法定权利不得预先放弃的原则
3076 | 11519 | 对于垫资部分工程，因国都广西分公司提交垫资的证据未经天泽公司确认，也无法从证据中看出各项费用用于本工程项目，故本院对国都广西分公司的垫资证据不予采信
3077 | 9595 | 经本院核算，上东新城小区3-6号楼工程总造价28326110.00元（24610㎡×1151.00元/㎡），厢房楼工程总造价6396107.00元（5557㎡×1151.00元/㎡），物业房工程总造价3267600.00元（2723㎡×1200.00元/㎡），上述工程总造价合计为37989817.00元
3078 | 6558 | 由于被告东兴公司迟延履行付款义务，应当自2018年2月13日起按照中国人民银行同期贷款利率计算，向原告金泰盛达公司支付逾期付款利息
3079 | 968 | 本院认为，上述证据与原件核对无异，本院予以采信
3080 | 9892 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
3081 | 10357 | 依法本院就先行查明的部分先行判决
3082 | 4758 | 原告对该款不认可，称二者系不同的法律关系，且被告的利息标准已超出法律规定，但张学忠向瑞信公司出具借款承诺，承诺该借款本息在支付工程款时予以扣除
3083 | 7372 | 4、被告大庆安装集团公司对原告的上述1、2、3项请求承担补充清偿责任
3084 | 6738 | （五）大经公司主张涉案工程价款优先受偿权能否成立
3085 | 11939 | 451
3086 | 927 | 证明因被告未办理施工手续，工程未在合同期内开工造成的误工损失
3087 | 1767 | 2
3088 | 8477 | 被告东龙公司至今未向原告支付姚安大酒店项目工程款及退还姚安大酒店项目工程保证金1000000元、西街小学片区城市综合体建设项目工程保证金2000000元
3089 | 5777 | 该工程符合设计及施工规范要求
3090 | 5389 | 甲方构成违约，且给原告造成巨大经济损失，被告应依法承担违约赔偿责任
3091 | 4209 | 但该竣工验收报告出具无具体日期
3092 | 10605 | 2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、17、18、19
3093 | 4156 | 从上述规定看，无论建设工程施工合同的效力是否有瑕疵，作为已竣工验收、质量合格的工程，均应比照有效合同来履行
3094 | 12580 | 故在本案中就千田·新开元5#楼项目形成了两个建设工程施工合同关系，分别为千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人所形成的的建设工程施工合同关系，及恒基公司作为转包关系中的承包人与实际施工人丁蔡俊之间所形成的的建设工程施工合同关系
3095 | 8674 | 原告主张迟延支付229.5万元的利息损失1243572.33元，予以部分支持
3096 | 8886 | 涉案工程基础工程和主体结构工程及已完工程量经验收合格
3097 | 1656 | -1504974.48
3098 | 5839 | 该罚款系被告飞翔公司缴纳，已经计算在被告支付原告工程款28299500元中
3099 | 12288 | 被告住建局以原告所施工程的工程款已经与被告弘茂公司进行结算并支付的抗辩理由不成立，其可以另行依法进行追索，但不影响原告向被告住建局主张工程款的给付
3100 | 4000 | 即万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款并自该日起支付欠付工程款利息
3101 | 1909 | 19#第2、3层
3102 | 9840 | 但双方签订《建设工程施工合同》中已明确，解释合同文件时专用合同条款优先于中标通知书、投标书及其附件
3103 | 128 | 中城投公司未举证证明自己按照所承诺的施工计划施工，从九洲房公司的付款时间上及中城投六局的施工进度上综合判断，中城投六局没有按照承诺的施工进度节点进行施工，不能判定九洲公司没有按时足额支付工程款，也不能判定九洲公司违约
3104 | 7502 | 4、工程订单一组，拟证明系争工程不含税价格为7,185,558.6元
3105 | 1925 | 5
3106 | 5193 | 本院对本组证据予以采信
3107 | 10382 | 关于辩护人提出的报案群众所举报的事实和被告人主动供述的事实并非同一事实，应认定被告人具有自首的辩护人意见，与事实不符，与法无据，不予采纳
3108 | 110 | 工程实际建筑面积34073.19㎡，按照1660元/㎡计算，总价款为56561495.4元（34073.19㎡×综合单价1660元/㎡）
3109 | 13027 | 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定
3110 | 7291 | 工程名称
3111 | 9764 | 经质证，被告认为证人证言真实有效，能够证实原告方没有完成合同工程内容，其施工的房屋不符合交房验收标准
3112 | 3007 | 华人民共和国合同法》第五十二条、第五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下
3113 | 11573 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
3114 | 2371 | 20130712
3115 | 7740 | 2008年6月26日原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目
3116 | 12708 | 同时，二轻公司还提交了万合城公司给二轻公司出具的五份欠条，欠条中的欠款的数额与前述五份《工程款支付申请表》中的工程款数额一致，总额为48305721.8元
3117 | 8515 | 证据2《备忘录》，用以证明2013年12月被告安澜公司与原告就收尾工程进度款以及工作进度签署备忘录，要求原告必须在2014年1月10日前完成所有回填工作，且必须符合业主验收要求，否则扣除未付工程款10%作为违约金
3118 | 9090 | 执行承包合同
3119 | 7672 | 证明原、被告分开后，原告开发的合法审批手续
3120 | 4990 | ”第七十条补充条款“工程价款支付1.承包人进场垫资施工，原签订3、4、5、6号楼合同不变，往后每栋楼固定价格合同…
3121 | 5345 | 编制说明可以证明
3122 | 8765 | 四、关于大豐置业反诉要求建工集团交付
3123 | 495 | 现繁宝公司与钱国木业公司一致确认，将保证金600,000元作为已付工程款进行结算
3124 | 3034 | 2、合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额
3125 | 7575 | 被告大庆安装集团苏州分公司是大庆安装集团公司下属非独立核算法人，其经营过程中产生的民事责任应由大庆安装集团公司承担
3126 | 13037 | 三、关于原告要求被告支付逾期付款利息（以13441505元为基数，自2015年7月2日起按月息2%的标准支付至实际履行之日止）的诉讼请求
3127 | 8568 | 使用公章登记表及《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》与本案缺乏关联性，不具有证据效力
3128 | 11796 | 另与新东阳公司的融资成本、房屋价格的上涨程度，以及银行关于贷款利息、逾期罚息的计算比例、方法相比较，双方约定的月3%违约金支付比例，属于过分的高于损失
3129 | 7467 | 被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司
3130 | 9394 | 根据双方当事人的举证、质证和法庭调查，本院确认以下法律事实
3131 | 3251 | 委托代理人吴振国，该公司部门经理
3132 | 11893 | 21
3133 | 3813 | 该1652385.09元暨阳公司应自2017年6月12日起至付清之日止向鼎元公司支付利息（按鼎元公司诉请的同期银行贷款利率的1.5倍计算）
3134 | 1529 | 工程量实际金额（元）
3135 | 4833 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
3136 | 8670 | 229.5万元×5.1%÷365天×48天＝15,392.22元，从2015年5月11日至2015年6月27日
3137 | 3765 | 关于应以案涉哪一份合同作为结算工程款的依据问题
3138 | 9515 | 72109498.05元-36874699元-16898320.2元-5154980元=13181498.85元
3139 | 5819 | 1、丽景家园大门外增加异性混凝土路面42平方米，基层清理加外运挖土方300mm深，100mm砂垫层，120mmC20混凝土路面压光
3140 | 4913 | 原告认为被告入场施工没有合同依据，理由是原、被告及泰安市岱岳区泰昌物资有限公司签订的建设项目三方合同书在原告起诉前已经解除，但根据本案查明的事实，原、被告及泰安市岱岳区泰昌物资有限公司均未就该建设项目三方合同书行使过解除权，原告和泰安市岱岳区泰昌物资有限公司仅就其双方签订的入园协议在（2013）泰民一初字第31号案件中要求解除，但被告入场施工和停工的行为均发生在双方达成入园协议的解除合意之前
3141 | 12847 | 被告认为土方余土外运按5公里，回填土方按15元/立方米包干计取，应核减造价1,948,685元
3142 | 5833 | 材料设备中被告定牌认价材料和设备有外墙油漆、塑钢窗、防水材料、卷帘门、栏杆、入户门、配电箱（含箱内元器件）
3143 | 8594 | 原告（乙方）与被告安澜公司（甲方）于2016年1月24日就洋浦神头港区D区填海工程尾留事宜协商一致，再次签订备忘录，内容如下
3144 | 12505 | 本院认证认为
3145 | 9994 | 2.发包人欠付工程款
3146 | 8430 | 对被告白邑公司、中茂公司提交的证据
3147 | 5287 | 18、工程档案移交存在的问题的说明
3148 | 3734 | 以未付工程款63338214.13元（63378915.13元-40701元）为基数，从2014年6月30日计算至实际付款之日止
3149 | 8986 | 证据八、《寿县楚都御花园二期主体建安工程未完成工程量计量计价及后期鉴定造价咨询服务合同》一份
3150 | 6825 | 对原告所举的第七、八组证据，本院认为，该证据客观真实，来源合法，本院予以采信
3151 | 10086 | 三、关于涉案工程泥浆倾倒问题
3152 | 1585 | 29，464.56
3153 | 12997 | ①2014年1月25日至2014月9月16日共235天，年利率为6%，30万元工程款管理费的利息为1390.68元
3154 | 12871 | ”规定，承包人可参照合同约定请求支付工程价款，亦可参照合同约定的支付工程价款的方式和日期请求发包人支付工程价款
3155 | 7633 | 并责令4月25日完工
3156 | 2299 | 5%
3157 | 2889 | 11.关于酒店大堂A段多功能厅屋面混凝土结构工程造价940148.17元应否增加的问题
3158 | 8167 | （二）屋面及楼地面防水材料属甲定乙供材料，依合同约定应按发包人即被告双强公司签证价结算，因当事人未提供发包人签证价,因此,依合同按94定额计价,故工程款需增加691016元
3159 | 11880 | 283312.098
3160 | 10381 | 庭审中，被告人齐志尚对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪，酌情可以对被告人从轻处罚
3161 | 6062 | （4）关于建工集团投标综合单价中包含的5%风险费用1311257是否应当在计算人、材、机价差时从合同固定总价中扣除的问题
3162 | 12677 | 原告另诉称，合同的约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质内容，招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准
3163 | 1334 | 一、由湖南四公司施工的大邦生物制药厂工程项目已由建设方委托的湖南龙武工程项目管理有限公司进行了审计
3164 | 9519 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理”
3165 | 10222 | 3、消防及安全防范设备安装工程、作为后续施工、配合二次装修同步施工
3166 | 9341 | 但在本案中经过本院释明，丁蔡俊主张其是与千田公司形成的建设工程施工合同关系，不要求恒基公司承担支付工程款的责任，根据合同的相对性原则，丁蔡俊与其就千田·新开元5#楼项目所主张的诉讼请求之间不具有直接的利害关系，依法应当裁定驳回其起诉，本院就此另行出具（2019）豫0481民初1829号之三民事裁定书，故本判决仅处理丁蔡俊对千田·新开元3#楼人防工程的工程款及利息
3167 | 6741 | 案涉工程项目为民营投资工程，其规划用途为酒店、办公、商业，因此并不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须招标的工程项目
3168 | 7746 | 刘凤友和李恩彪应给付现金，分期付给
3169 | 6359 | 根据施工合同要求，广丰建设应在2009年6月28日前支付新建水泥D区块供电部分的剩余款项510000元整（D区块供电验收已于2009年6月22日通过），双方于2009年5月26日以书面形式约定按照施工合同要求及时支付工程款
3170 | 11020 | 3．诉讼财产保全申请费10000元如何负担
3171 | 8144 | 而涉案工程已于2015年6月29日完成竣工验收，于2016年11月17日完成结算审定，因此至建工五建公司向本院提起本案诉讼之日，富成公司应向建工五建公司支付的工程款数额是170,716,284.72元，并依约应向建工五建公司退还质量保修金4,751,896.59元，两项合计为175,468,181.31元，但富成公司仅支付160,762,180.05元，故本案中富成公司还应向建工五建公司支付工程款14,706,001.26元
3172 | 5443 | 真实性不予认可，没有任何单位签章和签字，没有任何证明力
3173 | 3538 | 被告以该工程总包单位为石家庄一建建设集团有限公司且该工程不得分包为由主张合同无效，本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第七条的规定“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持”，故对于被告的该项诉辩意见，本院不予支持
3174 | 230 | 第五，关于原告任波主张的工程款数额及利息如何确定的问题，应以上东新城小区1、2、7、8号楼工程总造价合计37093436.55元，减去1、2号楼已拨现金9975368.00元及已拨房8228029.00元，再减去7、8号楼已拨现金7748294.00元及已拨房9819198.60元，经计算被告上东新城公司尚欠原告任波工程款1322546.95元
3175 | 9998 | 张云保与詹永顺之间的劳务分包合同虽属无效，但詹永顺的劳务作业已经完成，且双方对劳务费用进行决算
3176 | 2295 | 26732210.66
3177 | 5788 | &quot;兴城市建筑设计院和葫芦岛创拓建设设计有限公司盖章予以确认
3178 | 6626 | 《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》明确规定，2013年11月1日之后人工费单价由57元∕工日调整为68元∕工日
3179 | 1288 | 代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力
3180 | 12535 | （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
3181 | 837 | 关于智发酒业要求将其于2013年8月26日向永泰建筑公司转账的860000元转为本案工程款的问题
3182 | 4068 | 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
3183 | 811 | 根据深圳前海华利农产品贸易有限公司函告说明通过深圳前海华利农产品贸易有限公司账户给被告转款1,900,000.00元系代替华利通河公司支付的，案外人花纬向法庭说明以个人账户转账给刘定涛个人账户1,120,000.00元系代替华利通河公司支付的，被告虽认为案外人花纬个人账户及深圳前海华利公司转款3,020,000.00元为依兰项目给付工程款，但未向法庭提供证据加以证实，故应认定原告已向被告支付了通河项目工程款共计9,020,000.00元
3184 | 5097 | 对第二组证据无异议，该组证据同时说明原告进行工程建设的事实，至于被告认为原告施工工期超出合同约定的工期，给被告造成损失，与本案不是同一法律关系，被告应另行主张权利，本院认为，该组证据内容真实、合法、与本案有关联，可以作为有效证据使用
3185 | 8604 | 2016年10月25日前支付第一次500万元
3186 | 9288 | 公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，故新金伞公司诉求山西六建与山西六建海南分公司一起共同承担支付工程款及利息的责任具有事实和法律依据，本院也予以支持
3187 | 9321 | 二、丁蔡俊与恒基公司是转包关系还是借用资质关系
3188 | 7712 | 证明2009年1月8日由原告、监理公司、施工单位、代建单位，共同对《金地花园》回迁5＃、6＃楼工程质量和工程竣工进行了验收，确定了已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段
3189 | 6398 | 对于原、被告对工程造价鉴定提出的异议，本院在认证部分已明确叙述，对鉴定造价不作变更
3190 | 1216 | 原告要求被告支付欠付工程款1284781.83元的请求，符合相关法律规定，本院不予支持
3191 | 9338 | 故在本案中就千田·新开元5#楼项目形成了两个建设工程施工合同关系，分别为千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人所形成的的建设工程施工合同关系，及恒基公司作为转包关系中的承包人与实际施工人丁蔡俊之间所形成的的建设工程施工合同关系
3192 | 8094 | 2016年11月17日，涉案工程完成审定结算，该工程造价为壹亿柒仟伍佰玖拾玖万陆仟壹佰陆拾玖元捌角贰分（¥175,996,169.82元）
3193 | 3150 | 因此，本院对该案没有管辖权，应不予受理
3194 | 11564 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
3195 | 2198 | 19栋已付款
3196 | 7343 | 被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司
3197 | 5234 | 按照合同和国家规定该怎么取费就怎么取费
3198 | 11769 | 对于当事人庭审中认可的2014年10月17日支付500万元、2014年12月11日支付300万元、2014年12月29日支付200万元、2015年1月5日支付450万元、2015年2月6日支付800万元、2015年2月12日支付703.5万元、2015年7月20日支付200万元、2015年8月20日支付100万元、2015年9月2日支付100万元、2015年9月29日支付5万元、2015年10月23日支付20万元、2015年11月13日支付50万元、2016年1月22日支付100万元、2016年2月5日支付30万元、2016年8月24日支付1000万元、2017年1月3日支付390万元
3199 | 3889 | ……”
3200 | 1182 | “会议内容
3201 | 4971 | 在查清存在挂靠事实的情况下，作为名义承包人的安泰公司与发包人融通公司并不存在真实的建设工程施工合同关系
3202 | 6649 | 主要涉及集中商业、10#楼地下公共部位内装饰、10#楼地上电梯井内抹灰和泵送增加费的部分、部分安装零星用工单价等
3203 | 512 | 为了保质保量竣工，请积极配合，使甲方早日全面投产，产生更大经济效益
3204 | 10983 | 因此，可以认定地金公司在汇都公司欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利
3205 | 2758 | 《补充协议》约定的主要内容为履约保证金以及不履行交付工程施工义务的违约责任，其内容虽然具有相对独立性，但仍然与《建设工程施工合同》存在关联
3206 | 9472 | 被告称因原告的原因而产生了85万元的检测费，但其不能证明该检测费的发生与原告有关且应由原告负担，故对被告主张应由原告予以赔偿的反诉请求，本院不予支持
3207 | 4632 | 2、如有设计变更，按市造价站当月发布的造价信息据实结算
3208 | 8564 | 被告安澜公司对两份调查笔录及相关材料的真实性、关联性、合法性均无异议，认为该证据足以证明原告诉讼中提交的情况说明不是测绘中心出具、证据来源违法，且内容也违法，测绘中心从未接受委托测算工程量，因此原告依据情况说明主张结算工程款，没有任何事实依据
3209 | 5141 | 原告未取得相应的建筑施工企业资质，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第一条
3210 | 8902 | 置业公司对三性及证明目的均无异议
3211 | 2714 | 3.四原告还要求华鼎公司及西诚公司对张贺忠的债务承担连带清偿责任
3212 | 5986 | （四）卫生、社会福利等项目
3213 | 2049 | 18#13~18层内墙抹灰
3214 | 8256 | 自2017年1月1日起至2017年1月31日止，以80,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
3215 | 9168 | 其次，关于是否欠付工程款及数额具体认定一节，本院认为，第一，关于按照何种比例支付工程款、涉案已完工程量是否合格的问题，参照合同约定，涉案工程目前并未达到“本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全”的85%的进度款支付条件，更未达到“竣工验收后3个月内办理完竣工结算”的95%的进度款支付条件，结合程振国诉请工程款数额计算依据，对其请求按照95%支付工程款的理由不予采信
3216 | 12793 | 因反诉原告主张的合同解除前的投入2,338,317元、合理利润和损失1,000,000元及逾期给付利息101,717元均以反诉被告存在违约延期移交施工现场及违约将涉案工程另行发包他人为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对反诉原告主张的前期投入、合理利润和损失、逾期给付利息，本院不予支持
3217 | 11155 | 如甲方原因造成停工，工期顺延”
3218 | 5694 | 即使原告履行工程移交和资料移交，目前，仍未达到我方审核预算书的期限
3219 | 5643 | 2、原告已经提供技术档案资料
3220 | 4183 | 承包人项目经理贺汝军
3221 | 5883 | 2、将被申请人（被告）葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司在兴城市丽景家园小区待售商品房查封10000平方米
3222 | 13061 | 1、4＃—7＃楼无争议部分
3223 | 3996 | 鉴于中色十二冶公司对该公司施工期间曾经出现的电线电缆挖断抢修的事实并未明确予以否认，故对上述四笔款项中标注为解放路地下人防工程抢修（万特）的工程造价为446422.79元和解放路人防工程电缆抢修工程（22处）的工程造价为738018.34元的维修费用损失予以认定，对标注有电缆改造、迁移的工程造价，因不属于中色十二冶公司施工范围，本院不予采信
3224 | 10442 | 十、本工程定金贰拾万元
3225 | 11043 | 如甲方原因造成停工，工期顺延
3226 | 2242 | 20120602
3227 | 2254 | 20120705
3228 | 12176 | 6、代付自来水罚款35000元
3229 | 1061 | 工程签证（图纸以外增量）
3230 | 8597 | 3.经协商，甲方承诺收到天航局洋浦项目部本期进度款后，按照90%付款比例3日内支付乙方工程款10313274.04元"
3231 | 9499 | 因此，泰诚公司享有合同解除权，其要求解除《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》的请求于法有据，本院予以支持
3232 | 360 | 5、项目经理确保在工地时间不少于90%，且不在两个及以上工地上担任项目经理
3233 | 11817 | 51400000
3234 | 10100 | 故被告应支付原告工期延误违约金56666.67元（100000元每月÷30天×17天）
3235 | 10766 | 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
3236 | 5676 | 1、本工程预算约4000万（决算前，应以此为依据支付进度款）
3237 | 7401 | 根据上述质证意见，本院对各方无异议的证据予以采信
3238 | 1491 | ”因此，当备案合同约定工期与非备案《补充协议》约定的工期不一致时，应当以备案合同约定的工期为准，本案中工期的确定应按《湖南省建设工程施工合同》所约定的工期为依据，即工程总工期为870元，结合施工过程中的天气因素，原告（反诉被告）长沙建工公司施工并未延误工期，因此被告（反诉原告）瑞海公司主张超工期索赔违约金186万元及赔偿监理损失费用12元的理由不能成立，本院不予支持
3239 | 3792 | 鼎元公司为此提供了相应证据证明其采购价为0.8元块，故鉴定意见中施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）按0.78元块计算并无不当
3240 | 1850 | 700000
3241 | 7452 | 故本院对于原告要求被告大庆安装集团公司承担补充清偿责任的请求予以支持
3242 | 11201 | 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用
3243 | 4113 | 第三人在被告同意后以“平泉县职教中心基建筹建处”的名义签订的《建设工程施工合同》，因该筹建处不具有法人资格，是以被告名义成立的临时机构，无资金、无场地又没有进行登记注册，对外不能承担民事权利和义务，为此产生的法律后果，全部应由被告承担
3244 | 574 | 一、钱国木业公司在施工过程中使用锤击打桩机械，经宝山区信访办委托专业房屋鉴定机构鉴定，确实对附近居民的住房造成一定程度的影响，钱国木业公司也认识到这一过失，也及时更换了静压桩机械设备，并答应申请人在对其房屋造成损坏给予相对补偿，双方于2012年6月25日晚在申请人朱大弟家确认了补偿金额
3245 | 3060 | 原告黄天友以被告建安公司名义，与被告丽贤公司就华宇城项目签订了《建设工程施工合同》，合同约定
3246 | 3293 | 川凯公司认可并且已经收到此件
3247 | 11444 | 其三、根据《建设工程施工合同》通用条款第13.1条“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延”、第13.2条“工期延误承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告
3248 | 5433 | 2、个别楼的楼梯踏步面板、管道井墙砖板不合格照片及工人修补照片
3249 | 4728 | ”本案中，原告主张其与吉运公司系挂靠关系，被告吉运公司主张其与原告系分包关系
3250 | 11741 | 新东阳公司与日月鑫公司就两个工程各签订两份建设工程施工合同后，因日月鑫公司的原因两个工程均未能正常开工，双方签订的施工合同亦未实际履行，在时隔一年后，双方就两个工程签订了一份补充协议，该协议约定工程按批次开工，对承包范围、计价方式、工程款支付时间等合同条款进行了调整，同时约定对于未修改的内容按原合同条款执行
3251 | 4600 | 根据约定架空层和门廊按其建筑面积一半计算，其他楼层全面积计算，花架不计面积
3252 | 9555 | 故对现场收方签证单43号-52号所载明的金额不予认定
3253 | 3642 | 原告认为，涉案工程的总价款为182653348元，扣除已付进度款134900000元，被告应付工程尾款为47753348元及其相应利息
3254 | 10426 | 以上工程款支付时间为乙方报送工程量后五日内
3255 | 4392 | 本案是建设工程合同即承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，在案涉施工合同合法有效情形下，双方在合同中既约定了逾期付款违约金又约定了逾期付款利息，发包人益宁公司未按约支付工程款，博源公司同时主张逾期付款利息和违约金，应按照上述的法律规定和合同约定予以支持，但利息和违约金之和不能超过年利率24%
3256 | 6670 | 但文峰公司已将该工程租赁给肯德基餐厅使用，信息查询单中肯德基汇峰广场餐厅的经营期限自2014年12月18日起
3257 | 10945 | 关于汇都公司争议的工程总造价中应否扣减垫资增加费5569612元以及在已付款数额是否应当记取借款利息5000000元问题
3258 | 932 | 证明楼梯间大理石是原告施工的
3259 | 12513 | 钱克飞于2014年5月25日出具欠条载明
3260 | 12182 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定无效建设工程施工合同的承包人，可以在建设工程经竣工验收合格后，请求参照合同约定支付工程价款，其立法要义在于确定无效合同的折价补偿标准，而不在于无效合同的有效化
3261 | 5894 | 对于2016年零星工程工作签证单所含有的内容无异议，本院予以确认
3262 | 3567 | 被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内给付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司未完成工程劳务费用80.694万元
3263 | 11547 | 高值取费中无争议部分的工程规费为3168699.17元、工程税金为1633376.3元
3264 | 5260 | 合同是给政府看的，协议是我们双方认可遵守的，应以协议为准
3265 | 3480 | 对证据二、三真实性及证明目的均无异议
3266 | 899 | 被告辩称第1号车间地面没有分格是按照原告要求施工，进而导致地面裂缝，被告对此所提供的证据不足以证明其主张，本院依法不予采纳
3267 | 5864 | 监理认为符合验收条件后由监理组织甲方、乙方、设计单位初步验收
3268 | 9971 | 存争议减少部分
3269 | 9114 | 另，置业公司之后履行该协议并支付给建设公司停工损失及延期支付工程款利息1345932元，建设公司收到该款项后转给程振国
3270 | 9281 | 关于山西六建海南分公司和山西六建是否应向新金伞公司继续支付工程款及利息的问题
3271 | 2219 | 10169944
3272 | 7000 | 证据40号为1-1期工程结算书及其附件含签证变更（共19册），富丽公司未向卉森公司提交过图纸
3273 | 389 | (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承担有关费用
3274 | 4322 | 本案系建设工程施工合同纠纷，博源公司与益宁公司就案涉一期工程、二期工程分别签订四份《建设工程施工合同》，即2011年10月18日一份案涉一期工程《建设工程施工合同》、2013年1月23日一份二期工程《建设工程施工合同》及2013年1月28日二份二期工程《建设工程施工合同》
3275 | 1955 | 37，676.21
3276 | 11255 | 本院认为，根据本案现有查明的事实，可知案涉“临安市於潜镇方元村E户型工程”对外公开招投标虽最终由长业建设集团有限公司中标，但其一直未与招标人被告方元经济合作社签订相关建设工程施工合同，故双方并未形成建设工程施工合同关系
3277 | 1301 | 2017年12月22日，湖南天鉴工程项目管理有限公司依据湖南四公司与大邦公司签订的《建筑工程施工合同》作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》
3278 | 3706 | 涉案建设工程，未经竣工验收，被告擅自使用，其提出部分工程有质量问题，也不申请司法鉴定，依法不予支持
3279 | 11924 | 3900000
3280 | 2291 | 5%
3281 | 11082 | 交易流水号为115945，付款时间为2016年11月17日，付款金额为50万元
3282 | 3127 | 经审查，本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，根据最高人民法院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
3283 | 12373 | 本院按照每项工程交付日期、同期银行贷款利率、五台工业园管委会每次支付款项的金额及日期进行计算（计算明细附后），截至2019年11月7日五台工业园管委会已付占用资金本金162,273,545.53元，已付资金占用损失22,109,054.47元，未付占用资金本金为41,881,225.16元，截至2019年11月7日的未付资金占用损失2,768,095.68元
3284 | 1520 | 19#楼工程质量保证金394942.42元，19#楼通过相关单位进行竣工验收的时间是2013年9月17日，原告认为竣工验收期为
3285 | 947 | 本院对该证据的真实性予以采信
3286 | 1778 | 17栋2、4~7内墙抹灰
3287 | 8327 | 4、关于喳西泰公司与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》的责任主体及法律关系认定问题
3288 | 4088 | 三、关于长城国际商业广场一期工程由地上5层变更为3层，减少了2层的工程量的利润损失应由谁承担的问题
3289 | 10742 | 赵朝平的工程款都是从南洋公司及时空公司领取的，并且只领取了一部分，即548115元
3290 | 9073 | 工程质量技术要求
3291 | 10473 | ......四、承包方式及范围
3292 | 2851 | 1.关于18#楼电气预埋管应否扣减差价16851.75元的问题
3293 | 3300 | 证据八、冠华公司与许志飞《玻璃幕墙安装施工合同》一份及发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的玻璃幕墙安装工程260㎡，原告替被告支出劳务费1.8万元
3294 | 4641 | 若工程误期赔偿费最高限额为10万元
3295 | 3761 | 综合双方的诉辩主张，本案争议焦点为
3296 | 6605 | 2013年2月18日合同约定10#楼于2013年8月1日结构封顶，集中商业综合体于2013年9月1日完成所有承包工作
3297 | 4342 | 本案中，第一，2013年1月23日《建设工程施工合同》在补充条款中约定
3298 | 9129 | 根据程振国的起诉意见和建设公司、置业公司的答辩意见，建设公司的反诉意见、程振国的答辩意见，本院归纳本案的争议焦点为
3299 | 8705 | 根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点问题为
3300 | 2094 | 20111108
3301 | 4713 | 另关于嘉盛公司反诉的要求容福公司向其开据增值税专用发票的问题，经嘉盛公司举证证明容福公司仅向其开具了76575460元增值税专用发票，在容福公司未有其他证据证明还另行开具发票的情形下，容福公司应在收到嘉盛公司支付完毕工程款后向嘉盛公司开具25688130.98元（102263590.98元—76575460元）的增值税发票
3302 | 7949 | 红博物产公司主张已付工程款数额为37,620,055.00元，建安公司承认收到工程款数额为37,000,000.00元
3303 | 2531 | 2015年7月30日，该公司董事长钱某出庭接受了各方当事人的质询
3304 | 10015 | 本案涉案工程施工合同估价约211200000元，为必须进行招投标的工程建设项目，原、被告在招投标前就投标价格、招标方案等实质性内容进行谈判，并签订了标前合同，违反了《中华人民共和国招标投标法》关于投标人不得与招标人串通投标、招标人在确定中标人前不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的强制性规定，中标无效
3305 | 11362 | 上述约定应视为双方合意对补充条款的变更，即约定最终竣工日期由双方协商确认，并在符合条件的情况下工程可以顺延
3306 | 5776 | 2015年10月15日施工单位鼎晟公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工报告书》总监理工程师结论意见
3307 | 5120 | 本案中，原、被告在《建设工程施工合同》中对欠付工程款如何计息没有约定，商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮于2013年11月2日向原告出具的欠条中双方约定了利息，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条
3308 | 7148 | 17.同年6月16日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
3309 | 7413 | 业主支付的工程款到账后，公司对税金及政府规费按实收取，管理费4%
3310 | 6830 | 对被告所举的第二、三、四、五组证据，因该四组证据客观真实，来源合法，故本院对该四组证据予以采信
3311 | 459 | 5、二、三车间动力电线管的建装费用(电线管管材由甲方提供)
3312 | 11231 | 该意见亦体现了立法本意中对于经过备案的中标合同予以保护的原则
3313 | 7057 | 5563.3680万元
3314 | 7130 | 本次扣款金额为1.9280万元
3315 | 12432 | 原告主张被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》，与被告中铁二十四局集团新余工程有限公司没有任何关系，该承包协议违反了国家强制性规定，应为无效
3316 | 7425 | 原告和被告大庆安装集团苏州分公司约定的工程款是以被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司的结算
3317 | 4477 | “发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程优先受偿权的，人民法院不予支持
3318 | 5436 | 六张照片不能证明在本案诉争楼房范围内拍摄照片
3319 | 4079 | 综上，本案的工程款为《长城国际商业广场一期结算审查报告》审定的6414530.05元
3320 | 808 | 反诉原告主张反诉被告支付依兰项目的工程款及利息，因华利通河公司与华利依兰公司是法定代表人一致的两个独立法人单位，反诉原告与华利依兰公司项目工程款纠纷与本案无关，本院不予处理，反诉原告可另案诉讼
3321 | 9812 | 虽然庭审中被告提交了部分收条及证人出庭作证，因双方签订的合同对完工的标准没有明确的界定，打扫卫生、电梯圈梁谁做也没有明确约定，对于支付给混凝土公司的费用，合同中明确约定包工不包料，故被告的辩解理由不能成立，对其辩解主张，本院不予支持
3322 | 7455 | 本案中，湛新公司作为发包人，尚有95,000元工程款未支付，湛新公司在95,000元范围内对原告承担责任
3323 | 1235 | 另外，原、被告于2013年9月16日签订的《建设工程施工合同》，因生效判决认定缪泽荣、梅端华为涉案工程实际承建人，被告亦明确表明其仅出借资质而未实际履行施工义务，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用若干法律问题的解释》第二项规定“没有资质的实际施工人借用有资质的建设施工企业名义的，该建设工程施工合同认定无效
3324 | 1512 | 157976.97元，质量保证金共计
3325 | 2397 | 20140625
3326 | 9721 | 原告漆明江第2组证据《结算记录》系原告漆明江单方制作，未经被告陆连庆签字认可，本院不予采信
3327 | 511 | 3、本工程施工已到竣工收尾阶段
3328 | 7460 | 四、被告湛新树脂（上海）有限公司在95,000元内对原告邬毅承担责任
3329 | 3309 | 证据十七、冠华公司与孙瑞正2013年12月31日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工的四根暖气管焊接返工，原告替被告支出劳务费3千元
3330 | 10239 | 待工费经协商，由被告一次性支付原告共计10,000元待工费用，此事终结
3331 | 11928 | 132
3332 | 4233 | 故被告港湾公司和张文亮对原告银座公司均负有全面履行合同的相应义务，以上三份证据可以证明张文亮作为被告主体适格
3333 | 9554 | 这与计算停窝工损失应经双方现场进行收方计量的合同约定不符
3334 | 11 | 关于被告白山百佳食品有限公司追加江西昌厦建设工程集团公司北方区总部及江西昌厦建设工程集团公司为本案被告或者第三人的申请
3335 | 12049 | 因涉案建设工程施工合同及补充协议书无效，自始不发生效力
3336 | 4002 | 据此约定，万特公司应自2015年4月30日起支付95%工程款，万特公司此时尚欠工程款数额为77902640.89元（283113435.91×95%-191055123.22），以77902640.89元为基数按同期同类银行贷款利率的2倍支付利息至款清之日止
3337 | 2495 | 2014年4、5月期间，经林州建总公司的授权，杨建飞拿着林州建总公司的公章，以林州建总公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容
3338 | 4285 | 唐君术即不具有建设工程施工资质，又在尚未与贵州神华公司订立建设工程施工合同的前提下便于2014年5月20日与原告白中华签订“秀水农贸市场制作安装合同”，故唐君术与白中华签订的“秀水农贸市场制作安装合同”依然无效
3339 | 4622 | 且违反了《建筑法》等相关法律规定，责令整改
3340 | 10885 | 本案中，因《建设工程施工合同》无效，违约条款也无效，合同中对欠付工程价款利息计付标准的条款不能适用，涉案工程未最后完工，双方也未对工程款进行过结算，因此，未付工程款的利息应当从一建公司向法院起诉之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日
3341 | 4513 | GZDJ-ycdwgj-IIIsght）
3342 | 12187 | 或者说，建设工程经竣工验收合格后，发包人应当参照合同约定支付工程款
3343 | 2898 | 楚湘公司要求依据上陵公司电费扣款证据将鉴定意见中电费单价从0.57元/度调整为0.747元/度，因电费扣款证据是依据实际发生的电费加上损耗扣款的，楚湘公司与上陵公司均提交了15张电费通知单，合计用电度数为657325度，金额为485315.33元（见附表6），而鉴定意见中电费是鉴定机构根据定额计算的，用电度数为3182990度，金额为1875852.68元，鉴定意见中用电量和电费总价均高于实际扣款数额，故对鉴定意见中的电费单价不予调整
3344 | 9868 | 同时，本案花费的鉴定费12.994278万元，双方应按鉴定结论的造价与同源公司主张的造价比例分别负担
3345 | 12645 | ”故原告主张所欠付的工程款按银行同期贷款利率计算符合法律规定，本院予以支持
3346 | 5930 | 民事主体处分自己的民事权利的行为，只要不违反法律禁止性规定，就不应受到限制
3347 | 9990 | 詹永顺请求物资中心在欠付工程款范围内对上述欠款承担连带清偿责任，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
3348 | 4778 | 2016年6月21日的收据上的40万元，原告称实际收到372000元
3349 | 942 | 证明丽都花园小区1#-8#楼的工程造价及技术签证费用总计为35335845元
3350 | 8151 | 建设工程施工合同中，工程资金能否及时到位将直接影响到工程进度能否按时完成
3351 | 1080 | 还约定在履行合同过程中产生争议时，向延边仲裁委员会申请仲裁或向延边人民法院提起诉讼
3352 | 5624 | 甲方外委工程影响了工程总进度，被告应承担赔偿责任
3353 | 11885 | 2015/10/23
3354 | 7254 | 工程名称
3355 | 2385 | 5%
3356 | 5708 | 建设工程竣工验收应当具备下列条件
3357 | 6265 | 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间
3358 | 10288 | 鉴定人员表示除了顶面乳胶漆、楼梯栏杆这两项，其他的争议项目都与2013年1月30日的承诺书、2013年5月30日的补充协议书及2013年7月30日施工付款补充协议中的项目相吻合
3359 | 5290 | 被告质证意见
3360 | 5408 | 吕其波也当庭作证
3361 | 10871 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十三条规定，裁定如下
3362 | 4435 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十二条规定“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持
3363 | 32 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
3364 | 1177 | 被告对该鉴定意见书三性予以认可，但对鉴定意见书认定的工程造价金额不予认可
3365 | 11780 | 原告新东阳公司与被告日月鑫公司又于2015年8月28日签署抵顶工程款协议书，约定以10套房屋抵债，对于已经办理备案手续的7套房屋，双方均认可作为已付款，总金额为3,389,901.00元，本院予以确认，付款时间按2015年7月9日计
3366 | 10250 | (3)、施工界面争议(现场查勘未见)造价为157,838元
3367 | 4874 | 关于争议焦点一，本案中，邓文年虽然是以石门第五建筑公司的名义对本案所涉工程即石门县盛世家园商住楼项目进行投标，中标后又仍以石门第五建筑公司的名义与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同》，但从查明的案件情况来看，邓文年早在中标之前半年就以个人名义与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同补充协议》，约定由邓文年承包建设石门城建房产公司开发的盛世家园商住楼相关工程，对工程范围、承包方式、工程造价、工程款支付等事项进行了约定
3368 | 8598 | 原告一直未收到被告安澜公司承诺的工程款，向本院申请诉前财产保全
3369 | 3075 | 本院认为，一、关于合同效力问题
3370 | 6689 | 对义银公司就上述工程欠款的利息主张优先受偿权的诉讼请求，由于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款明确规定，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持，因此，本院不予采纳
3371 | 7757 | 乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准）
3372 | 3920 | 鉴定单位意见
3373 | 12882 | 本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
3374 | 11354 | 原告主张向案外人梁文才支付了用于案涉工程周转的款项250000元，并提供了借款借据
3375 | 2 | 本案中，原告于福涛借用江西昌厦建设工程集团公司北方区总部的名义与被告白山百佳食品有限公司签订《建设工程施工合同》，承建了本案所涉工程，故该《建设工程施工合同》应为无效
3376 | 5589 | &quot;《中华人民共和国建筑法》第十五条第二款规定
3377 | 4517 | 因而，应当认定德江征美公司为《建设工程施工合同》的合同相对方
3378 | 4266 | 第三份备案合同约定计划开工日期为2013年6月1日，计划竣工日期为2014年10月31日，合同总工期为315天
3379 | 7470 | 委托代理人赵中华，北京中银（苏州）律师事务所律师
3380 | 11500 | ……（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的
3381 | 5484 | 其中一段话是施工方现场姜经理的工作汇报(详见施工日志),这里面没有提到门窗，说明原告方工程没有施工完毕
3382 | 4615 | 电气管线、上下水管线安装工程为两年
3383 | 4284 | ”之规定，故唐君术与贵州神华公司签订的建设工程施工合同无效
3384 | 8570 | 海南洋浦开发建设控股有限公司将海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程发包给被告天航公司，双方于2011年2月1日签订施工合同，约定如下
3385 | 8619 | 2015年5月11日起为5.10%
3386 | 2414 | “在17#、18#、19#整个项目施工过程中，如甲方万一出现资金紧张的情况下，拖欠该项目工程进度款的总额不得超过壹佰万元，如超过该款项，则甲方按超过的总额及拖延的时间，按3%的月息当月30日前支付给乙方利息
3387 | 8547 | "甲方在收到业主核定后的同期进度款后7天内，将同期乙方实际完成进度款的84%支付给乙方"的付款约定
3388 | 7262 | 本案合同履行中，卉森公司还于2016年11月3日向富丽公司出具承诺函一份，主要载明
3389 | 5286 | 我方按期履行了合同约定，不认可原告陈述
3390 | 1598 | 500000
3391 | 7983 | 对证据4，真实性、合法性没有异议，认为竣工验收意见书证实了本案工程依法开工时间，原告(反诉被告)未在约定的580日完成本案工程，存在违约
3392 | 11069 | 证明喀什东方汇科公司自2016年11月17日至2018年5月10日止，喀什东方汇科公司通过银行转账向喀什华厦公司支付工程款共计28716000元
3393 | 8191 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九、第二百八十六条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条的规定，判决如下
3394 | 7461 | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
3395 | 5640 | 但被告出售楼房交付售出楼房时，原告都是积极配合，被告可以随时得到楼门钥匙
3396 | 12906 | （五）关于原告请求被告给付劳务款100000.00元的问题，在审理过程中原告虽然提供了孙占清、顾国志等收款收条及证明，但该证据不足以说明此款系由原告为被告垫付的工程款，最终该款应由被告向原告支付，因此本院对此不予支持
3397 | 537 | 2014年11月23日，上海银同监理公司作为监理单位盖章并注明，以上工程有质量问题，有未做到位，请施工单位及时整修，另外二车间、三车间地坪有开裂，下沉情况请施工单位修复
3398 | 2480 | 2013年8月9日，潘国彬与赵忠平签订《建设工程劳务分包班组作业责任合同书》一份，将涉案工程的综合楼、设备基础、路面等项目的土建分项工程劳务交给赵忠平作业
3399 | 6246 | 按发包方开工令确定的开工日期（按发包方书面通知30日内，完成具备施工条件施工段的内容）
3400 | 12055 | 原告川虹公司提供的四川艺豪永塑建材有限公司于2010年6月10日与成都龙鑫工贸有限公司签订的《厂房出租协议》，作为主张赔偿厂房租赁损失372600元（每月租金37260元×10个月）的事实依据
3401 | 51 | 3.对九洲公司2014年5月19日出具的承诺及保证书予以认定
3402 | 12772 | ”的约定，本案开工日期应以监理单位下发的开工令为准，但原告在庭审中主张因被告已于2016年11月29日实际进场，故未补发开工令，然而，开工令是满足开工条件的依据，是计算工期的起点，在没有开工令的前提下施工方进场只能进行开工准备而不能实际开工，施工方进场并不能替代开工令，原告未向被告下发开工令不符合约定的开工条件，无法确定工期起算点，亦无法确定被告是否延期施工，故原告主张被告延期施工构成违约的事实依据不足
3403 | 10774 | 3.吴东安与闽中公司于2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》合同金额为17107522元，闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》合同金额为12613964元≈13334平方米*946元/平方米，闽中公司与南洋公司于2012年3月21日签订的《建设工程施工合同》合同金额为17107522元，并且三份合同的工程面积都是一样的，均为13334平方米
3404 | 10978 | 因此，建设工程价款优先受偿权是承包人的一项法定权利，在发包人未按期支付工程款时，承包人就所建工程折价或拍卖后享有优先受偿权
3405 | 2549 | 虽然潘国彬将涉案工程中的综合楼、设备基础、路面等项目的土建分项工程劳务作业部分交给了赵忠平，但这只是潘国彬内部分工协作的一种形式，且赵忠平仅对部分劳务进行作业，不具备建设工程施工合同的主体身份，不能认定为涉案工程的实际施工人
3406 | 12510 | 第三人提交的情况说明系被告钱克飞单方出具，又无其他证据予以佐证，本院不予采信
3407 | 8826 | 4.关于明鑫公司欠付工程款数额
3408 | 4974 | 现实情况还在于融通公司尚未将案涉工程质保金交付执行，该质保金作为种类物的金钱货币，在尚未交付作为安泰公司另案债权人申请的执行标的之前，该质保金的所有权仍属于融通公司，且仍属于融通公司就案涉工程的欠付工程款的范围
3409 | 11279 | 第三，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
3410 | 12350 | 2.已付款金额
3411 | 5021 | （三）被欺诈人因欺诈而陷入错误认知，并基于错误认知作出意思表示
3412 | 3525 | 冠华公司与张建国签订《协议书》一份，由张建国清理被告遗留下来的建筑垃圾清运拉走4车，由原告支出劳务费2千元
3413 | 1730 | 6，867.41
3414 | 12229 | 《中华人民共和国建筑法》第十六条规定
3415 | 1563 | 20101206
3416 | 9324 | 丁蔡俊是否为涉案工程的实际施工人
3417 | 1905 | 5381107.48
3418 | 12717 | 依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条之规定，判决如下
3419 | 1594 | 11，622.54
3420 | 11642 | 被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司所建工程并没有达到优良标准，不应返还质保金
3421 | 11543 | 综上，天泽公司已经向国都公司及其广西分公司支付了4015.5万元（3085万+845万+85.5万）工程款
3422 | 11029 | 依法成立的合同，自成立生效
3423 | 5831 | 被告在辩论意见中陈述门窗等外委工程工程款约500万元
3424 | 9021 | 详见附件5
3425 | 6595 | 2.文峰公司是否欠付工程款及欠付工程款的数额，义银公司所主张的利息应否予以支持
3426 | 10355 | 该损失因原告未提供其工程进度的证据，本院依法按中国人民银行发布的商业银行同期贷款利率自主楼交付的时间之后2012年5月1日起计算至清偿之日止的利息确定
3427 | 7308 | 同年1月23日，重庆市渝北区人民法院下达（2016）渝0112执4404号之十一执行裁定书，因要求卉森公司协助执行富丽公司对重庆市渝北区振兴档案服务公司债务374.5212万元而未予协助，裁定卉森公司对该债务承担责任
3428 | 7023 | 补偿协议、补偿款付款明细表
3429 | 4058 | 被告嘉瑞公司已交的资金占用费400万元扣除3340733.31元的余额659266.69元，应由原告返还被告嘉瑞公司，对该返还款，被告嘉瑞公司主张按年利率4.75%暂算至2019年5月20日的资金占用利息，符合法律规定，本院予以准许，本院计算为112212.68元
3430 | 12046 | 本院根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求
3431 | 6691 | 义银公司依据合同的约定向文峰公司缴纳了800万元履约保证金，文峰公司仅返还了700万元
3432 | 11855 | 20129462
3433 | 5647 | &quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的价格验收原始文件
3434 | 327 | 此后，繁宝公司多次向钱国木业公司提出竣工验收时，钱国木业公司以各种理由拖延
3435 | 8052 | 通用条款44.1，发包人承包人协商一致，可以解除合同
3436 | 10069 | “起诉必须符合下列条件
3437 | 11979 | 七、关于日月鑫公司反诉请求新东阳公司移交全部工程档案资料的问题
3438 | 8335 | 纵观本案，喳西泰公司作为发包人，与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》将涉案建设工程发包给湖南六建公司，不论湖南六建公司是将其承包的涉案建设工程以内部承包形式全部转让给李波个人，或者是李波借用湖南六建公司的资质、或者李波挂靠湖南六建公司，湖南六建公司应认定为总承包人，向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订涉案《内部承包协议》后，具体组织施工，应当认定为实际施工人，具备本案的主体资格，并对其施工建设项目的工程款享有请求权
3439 | 8676 | 另双方约定如被告安澜公司未按约付款需另行支付原告500万元的违约金
3440 | 3562 | ”、第六十条””当事人应当按照约定全面履行自己的义务
3441 | 5454 | 全了之后就可以送交档案馆
3442 | 2473 | 2013年7月28日，杨建飞使用伪造的印章以建诚奎屯分公司（发包人）的名义与潘国彬（承包人）签订建设工程施工合同一份，将其从格瑞汀公司承包的全部施工工程转包给潘国彬
3443 | 500 | 1、图纸及车间二新增承台材料预算、门卫新加梁高材料预算，证明16,750元为车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用
3444 | 7530 | 合同价格不因劳务、材料或其它一切原因的价格变化而调整
3445 | 3314 | 证据二十二、《河北联大8号宿办楼建设生活用水电催缴通报》一份、发票一张，证明川凯公司工人生活区住地2013年4月至11月底用水电费，原告替被告支付4.737928万元
3446 | 2897 | 14.关于楚湘公司提出电费单价应否调整的问题
3447 | 6847 | 8.肢解分包工程损失费1605765.05元
3448 | 6918 | 2、判令卉森公司以6000万元为基数，从起诉之日至工程付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率标准向富丽公司支付利息
3449 | 3413 | 对证据十六张建国合同书真实性有异议，负一层的返工是否已经实施，不能已合同书为主，工程是否合格应以最终验收报告为主，故而该合同不能证实张建国完成了负一层的地面返工
3450 | 1324 | 大邦公司接收工程并投入使用
3451 | 10253 | (6)、底层地面素砼找平层厚度问题，按原告观点鉴定的造价为59,096元，按被告观点鉴定的造价为35,458元
3452 | 1738 | 2117365.3
3453 | 6147 | 本院认为，原告对证据提出的异议，但没有提供反驳证据
3454 | 1721 | 10，567.75
3455 | 4081 | 因被告没有按时支付工程款，还应支付利息（利息以793626.72元为基数，按月息5‰从2017年10月12日起计算至工程款付清之日止，暂计算到2018年5月20日为28808.65元）
3456 | 9194 | 对其他诉讼请求因缺乏证据，不予支持
3457 | 9997 | 对物资中心的抗辩主张，本院予以支持
3458 | 3235 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下
3459 | 8197 | 虽然合同无效，但原告李胜武系讼争工程的实际施工人，有权主张讼争工程款
3460 | 9040 | 25.3、涉及工程造价的工程变更，经济签证、其它造价文件由承包人、监理单位、造价审计单位共同会审后报发包人批准，及时办理签证，结算时执行承包人投标承诺的各项优惠条件和承诺
3461 | 52 | 对顺延工期的工程联系单12份，2013年5月因增加标准层走道夹层梁板及户内圈梁施工，申请延期58天，九洲公司同意顺延48天，应按照48天计算
3462 | 12065 | 但现有证据不能证明徐品就该楼的保温工程与原告实际形成分包合同关系，也不能证明徐品就该部分工程委托孙柏成分包给原告，且徐品不认可该部分属于其实际施工范围
3463 | 67 | 2.总工期为500天，开工日期以开工令为准
3464 | 11650 | 未交付的，从提交竣工结算文件之日起开始计算
3465 | 6930 | 不同意富丽公司的诉请
3466 | 6982 | 第二组
3467 | 7857 | 具体施工期限
3468 | 2826 | 因此，海协公司依据该条规定要求二建公司承担造价咨询费及律师服务费，系对法律的错误解读
3469 | 9328 | 因丁蔡俊不具有承揽建设工程项目所要求的相应的资质等级，故如丁蔡俊与恒基公司之间系借用资质关系，则丁蔡俊属于违法分包合同关系中的承包人，如丁蔡俊与恒基公司之间系转包关系，则丁蔡俊为转包合同中的承包人
3470 | 7514 | 5、发票一组，拟证明大庆安装集团苏州分公司开具了发票，湛新公司按照发票金额支付的款项
3471 | 4030 | 《民法总则》第143条规定了民事法律行为有效所应具备的三个要件
3472 | 12418 | 被告许惠钦表示同意被告惠东公司行使施工合同的相关权利，被告许惠钦不得再向原告玖信公司、王子宏主张权利，被告惠东公司同意行使施工合同的权利并承担相应的义务
3473 | 4577 | 根据庭审咨询意见和鉴定人庭后回复意见和各方当事人对鉴定中争议部分经本院调查，各方均同意增加对鉴定争议部分中除龙门吊以外部分增加168万元，本院认定，本案中，1、依据2012年6月5日签订的《施工合同》所确定的工程造价为107645885.24元105965885.24元＋1680000元
3474 | 5861 | 查明，自2014年5月20日至2016年6月1日被告飞翔公司向原告鼎晟公司拨付工程款28，299，500.00元（含原告鼎晟公司前期垫资500万），截止到2016年6月17日原告鼎晟公司共计给被告飞翔公司开具工程发票39，800，000.00元
3475 | 5680 | 4、合同约定单体全部竣工验收合格，甲乙双方办理交付手续，乙方退场一月内，支付工程预算总价5%，即总造价90%
3476 | 9336 | 其次，合同具有相对性，案涉《建设工程施工合同》由千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人签订，案涉工程的项目经理由恒基公司派驻、工程款由千田公司向恒基公司支付，在该合同的具体履行过程中承包人一方均以恒基公司为主体，使发包人一方形成了一定的信赖基础
3477 | 5519 | 一、鼎晟公司是具有建筑业企业资质的合法企业，具有签订建设工程施工合同的主体资格
3478 | 8383 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3479 | 12185 | 最高人民法院在申请再审人阳山县水利工程有限公司与被申请人贺州市康发电力有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案中，作出的（2013）民申字第1626号民事裁定也指出，“由于当事人双方签订的《贺州市水晶塘水电站建设工程施工合同》无效，阳山公司要求支付工程进度款利息，没有合同依据，不应支持”
3480 | 9662 | 鑫红光公司认为，根据《建设工程施工合同》第26条的约定，工程没有预付款，省建三公司的施工进度没有达到付款的节点，鑫红光公司没有付款义务，故不存在支付违约金的问题
3481 | 10280 | 故本院依据与隆波公司副总经理邱祥明所作笔录，确认屋面板为0.5mm厚彩钢板，造价为83,826元，檐口板为3mm纯铝板，造价为165,981元
3482 | 6846 | 7.总承包服务费271284.92元
3483 | 3522 | 冠华公司与孙瑞正签订《协议书》，由孙瑞正完成阳光板篷工程未安装面积150㎡，原告支出劳务费1.8万元
3484 | 344 | 第三人崎丰厂针对本诉和反诉一并陈述，崎丰厂已经将厂房全部出售给了钱国木业公司，故合同项下的权利、义务全部由钱国木业公司承担，崎丰厂此前的付款也全部转给钱国木业公司，故对本案的意见全部同钱国木业公司
3485 | 12079 | 二、欠付工程款及欠款利息的数额确定
3486 | 2097 | 20111115
3487 | 8098 | 45×××08的存款人民币27202018.89元
3488 | 1945 | 1920451.5
3489 | 10850 | （八）关于南阳公司、时空公司应否对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担责任的问题
3490 | 5868 | 另外，乙方应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，由乙方汇总整理后移交档案馆，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担;(4)因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，双方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任
3491 | 1429 | 1.本案是按双方签订的备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，还是按双方2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算？如何确认本案中的工程造价？2.如何确认被告（反诉原告）瑞海公司已支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程的具体金额？被告（反诉原告）瑞海公司还应支付多少工程款？3.被告（反诉原告）瑞海公司是否应承担逾期支付工程的利息？4.原告（反诉被告）长沙建工公司对工程款是否享有优先受偿权？5.原告（反诉被告）长沙建工公司是否有工期延误？如有应如何向被告（反诉原告）瑞海公司承担违约责任？6.原告（反诉被告）长沙建工公司是否应向被告（反诉原告）瑞海公司交付工程竣工验收资料及工程款发票？
3492 | 10073 | （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
3493 | 10525 | 2009年6月26日邓州泰和公司与河南建安南阳分公司签订了建设工程施工协议，2009年9月9日邓州泰和公司与河南建安公司签订了建设工程施工合同，河南建安南阳分公司系企业非法人组织，作为河南建安公司的分公司，其不具备独立的法人资格，邓州市和谐大厦工程主体部分系由河南建安南阳分公司实际组织施工，其权利义务应由其法人组织行使和承担，故本案由河南建安公司作为原告主张权利符合法律规定
3494 | 10122 | 法定代表人姚兰根，总经理
3495 | 1446 | 针对第2个争议焦点，本院认为，被告（反诉原告）瑞海公司提交的借支、领条、银行转账、付款凭证，总金额为45893138.5元（含已退长沙建工公司履约保证金收据的142万元，以作为瑞海公司支付的工程款计算在内）
3496 | 5453 | 材料被我公司人员取回来了，取回的全部材料都在我公司，外委工程资料不全
3497 | 12625 | “承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
3498 | 2403 | 17栋已付款
3499 | 5917 | （二）原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建筑工程施工合同补充协议的效力
3500 | 4896 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款利息及逾期拨款利息1257199元的请求，根据查明的案件情况，本案所涉工程于2013年5月23日经验收合格，邓文年在2013年5月28日向石门城建房产公司递交了竣工决算资料，还在2013年6月3日递交了全部竣工技术资料和施工资料
3501 | 7620 | 9.2008年12月16日《协议书》1份
3502 | 8641 | 关于原告与被告安澜公司之间争议的洋浦神头港区D区13段相邻两个工作断面未到达边界的补填工程量、零星工程及停工损失的问题
3503 | 842 | 本院认为，根据《承诺书》约定，永泰建筑公司与智发酒业公司已将250000元工程款转为借款，双方同时还约定了借款期限、借款利息及逾期还款的违约责任，故该笔款项已不属于本案工程款范畴，永泰建筑公司可另案主张
3504 | 6644 | （12）关于东侧人防工程，第一项异议，义银公司提交的第三十八组证据足以证明东侧人防地库26轴取消了部分人防门，则相应的增加临空墙，鉴定机构对因此造成墙体面积抹灰增加予以调整，并无不当
3505 | 5202 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采信
3506 | 3750 | 关于原告顺通公司要求被告九龙公司承担其因本次诉讼而支出的律师费139万元能否成立的问题，本院经审查后认为，由于九龙公司未能按其与顺通公司签订的《支付工程尾款的补充协议》第三条确定的支付方案支付工程款，且存在其中多数支付节点拖延超过2个月的情形，所以顺通公司根据该补充协议第七条的约定，要求九龙公司承担其因本次诉讼而支出的律师费符合双方的合同约定
3507 | 12289 | 因双方对所欠工程款没有利息的约定，故对原告要求被告支付利息的诉讼请求，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
3508 | 4635 | 2、二层完工支付总价10%
3509 | 12869 | ”鉴于建设工程的特殊性，虽然合同无效，但原告提供的劳动和建筑材料已经物化在涉案工程中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
3510 | 10547 | 邓州泰和公司欠付工程款数额应为5258935.48元（13276563.66元－663828.18元－7353800元）
3511 | 10918 | 在专用条款中约定合同价款采用可调价格，由双方另行协商等内容
3512 | 3427 | 对证据二十六真实性有异议，该收条是由个人书写，不具有证明效力
3513 | 201 | 本院认为
3514 | 11190 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第（五）项、第一百五十四条第一款第（三）项和最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款、第二百四十七条的规定，裁定如下
3515 | 11238 | 退一步讲，在不能确定实际履行合同的情况下，应当以后订立的合同作为结算工程款的根据
3516 | 3764 | 对案涉工程款总额的认定，主要涉及应以案涉哪一份合同作为结算工程款的依据，土方应采用机械大开挖计价方式还是定额规定的基槽、基坑开挖计价方式，建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》可否作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突，高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用应以实际安装位置计价还是按施工图计价以及施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价等问题
3517 | 6177 | 被告在鉴定报告出具以前，在与原告来往的信息中均没有提及E、F区块施工的信息，也没有以前原告支付E、F区块的工程款和A、C区块的部分工程款
3518 | 4181 | 建筑面积6181.35平方米
3519 | 3006 | 综上所述，根据《中华人民共和国招标投标法》第四条，《中
3520 | 4504 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、第三十二条、第四十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下
3521 | 12241 | 综上所述，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一项、第、第四十六条第一款、第五十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第第三项、第二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一条、第三条、第四条之规定，判决如下
3522 | 3523 | 冠华公司与孙瑞正签订《协议书》由孙瑞正完成四根暖气管焊接返工，原告支出劳务费3千元
3523 | 9030 | 取费标准按以下约定分别取费
3524 | 3265 | 二、被告在劳务分包合同中劳务费总额为5355000元，包括消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护项目劳务费在内，但因为被告未干和无能力完成以上七项工程项目中的全部或部分任务
3525 | 12640 | 根据《证明》显示，中宇公司向张冬已支付工程款31964577.50元，剩余工程款=55000000元-31964577.50元=23035422.50元
3526 | 5610 | 施工日记还证明由于被告放缓工期、外委工程拖延工期无法拆除卷扬机、无法封闭作业洞，造成原告损失大量人材机费
3527 | 4096 | 即被告应支付原告利润损失120867.29元
3528 | 6079 | 6.关于建工集团所主张的窝工损失1450145.80元
3529 | 5869 | 2016年4月初原告鼎晟公司将丽景家园小区项目建筑工程档案材料报送兴城市规划局档案馆，因门窗等材料不全及部分材料缺少甲方和监理部门签证等情况，2016年7月份左右鼎晟公司将档案材料全部取回
3530 | 9829 | 为此，同源公司预缴鉴定费12.994278万元
3531 | 9535 | 综上，天马公司应支付的欠付工程款利息为
3532 | 11119 | 故本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的10000000元工程款中的7668000元（10000000元-2332000元），应作为已付工程款从应付工程款中扣除
3533 | 1158 | 案涉工程自2014年4月开工以来，前期无其他施工队伍混同施工，原告在2015年4月11日撤离施工现场，撤离时，没有形成双方共同确认的工程量及价款确认手续，在庭审中双方对案涉的工程量及价款未能达成一致
3534 | 2146 | 184，601.06
3535 | 5101 | 2、即使原告所盖的楼房存在质量问题，应先申请有关部门进行鉴定，或在保修期内要求原告维修，被告不得以工程存在质量问题，不再支付工程款，同时与本案也不是同一法律关系
3536 | 2875 | 根据宁建发〔2011〕142号文关于“宁夏回族自治区预拌商品混凝土管理办法”的通知，在城市规划区域内禁止现场搅拌混凝土
3537 | 11962 | 但在本案审理过程中，日月鑫公司已撤回其鉴定申请
3538 | 10026 | 争议部分造价为1155106.76元
3539 | 4630 | 工程计量和计价依据2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《武汉市建设工程价格信息》，合同价款采用可调整价格
3540 | 2075 | 4
3541 | 12916 | 对原告提供的证据三复印件，因没有原件核实无法确认其真实性，本院不予以采信
3542 | 7139 | 所产生费用从富丽公司工程款中扣除，支付给罗正福班组
3543 | 9453 | 原告联建公司在《建设工程施工合同》签订后，依约支付了1000000元的履约保证金，但是，被告万辉公司在原告联建公司施工达到退还履约保证金的节点且原告联建公司多次催告的情况下，仍未按合同约定的期限退还相应的履约保证金，已构成违约，被告万辉公司理应退还全部履约保证金并按照《建设工程施工合同》关于“发包人未按时退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金支付”的约定支付相应的违约金
3544 | 6382 | 如何认定原、被告2008年12月30日签订的补充协议？二
3545 | 3440 | 3、河北联大确认收到了工程暂停施工通知，而被告方在现场也看到了该通知，由于工程是由国家相关部门进行监管，虽然建设单位及监理单位及总包单位并未下令停止施工，但施工方即被告方已经按照国家监委会规定停止了施工，由此该证据证明的内容是不符合实际情况的，更重要的是河北联大也确认了8月5日将整改的书面材料进行了回复，而整改的书证已在法院调取的证据中得以体现，其是由建设单位、监理单位、总包单位联合的行为
3546 | 10562 | 经质证，原告吴东安、被告闽中公司、南洋公司、时空公司对本院调查的事实均无异议
3547 | 4320 | （五）2016年7月29日的协议书效力，成伟公司应否承担担保责任
3548 | 3533 | 由李青完成8号宿办楼整改灯线和强电线路，原告支出劳务费2200元
3549 | 2279 | 24932210.66
3550 | 8201 | 讼争的建设工程施工合同专用条款中对“竣工验收及结算”约定为应严格按照专用条款第32条和第33条约定执行，但讼争的建设工程施工合同专用条款中并未有第32条和第33条有关内容的约定，可即使没有该部分条款的约定，从建设工程施工合同中工程款（进度款）支付内容的约定，应认定讼争工程结算最终需经石狮市财政投资评审中心的审核批复，但由于被告祥恒公司已就讼争工程编制工程结算书，且原告李胜武也实际认可该结算价款，应视为原告李胜武与被告祥恒公司已经协议变更结算条款的约定并就双方所签订的《内部工程承包协议书》项下的工程款进行实际结算，因此，原告李胜武有权要求被告祥恒公司按照该结算价款支付工程款
3551 | 2122 | 381985.92
3552 | 6346 | 同时，新建水泥开始对E区块雨污水管道进行施工
3553 | 6412 | 按照《建设工程施工合同》的约定，3%的质量保修金在（工程经发包方验收合格后）一年内支付2%，两年内支付1%
3554 | 8914 | 置业公司要求建设公司立即复工，而事实上，涉案工程已经由建设公司转包给程振国施工
3555 | 12258 | 而作为名义上的承包人因本身系作为资质的工具性使用，并非真正权利义务主体，其并不享有向发包人主张工程款的权利，该权利应属于实际承包人也即实际施工人
3556 | 1614 | 17栋第12层
3557 | 2057 | 5%
3558 | 3262 | 但被告不但拒绝在《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》文件上签字，且以消极怠工的方式拒绝履行返工整改义务
3559 | 2261 | 20120724
3560 | 11336 | 本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷
3561 | 3580 | 前述《塑钢窗工程施工合同》虽无效，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定莫建勇仍可请求李坚古参照合同约定支付工程价款
3562 | 3790 | 关于施工所用页岩多孔砖（规格190*190*90）单价问题
3563 | 11737 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条规定
3564 | 4440 | （3）二期工程款逾期支付的利息损失
3565 | 3437 | 4、暂停施工通知在法院调取的第10份证据中质监站盖了两个章，进行了两项确认，一是“该通知书与原件相符”，另一个是“复工通知未发”由此确认了复工通知无论是书面的还是口头的均未发，被告的主张只是一厢情愿
3566 | 9240 | ”实践中，对表见代理的认定，应从是否在客观上形成具有代理权的表象和相对人主观上是否善意且无过失的相信行为人有代理权两个方面进行认定
3567 | 7052 | 约81959平方米，合同暂定总价
3568 | 687 | 工程量按已修改图纸计算，并已结算
3569 | 4073 | 一、关于本案的工程款中具体是多少的问题
3570 | 941 | 延边明正工程招标造价咨询有限公司鉴定书一份
3571 | 8464 | “本人承诺
3572 | 11566 | ”的规定，欠付工程款利息以工程欠款8381684.12元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，从起诉之日即2016年9月24日起计至还清之日止
3573 | 8117 | 7-17，面积42.6㎡
3574 | 9248 | ”据此，对原告要求被告建筑公司支付逾期付款利息的合理诉讼请求，本院予以支持，利息标准应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算
3575 | 5773 | 参加单位有建设单位飞翔公司，施工单位鼎晟公司，监理单位辽宁方圆建设项目管理有限公司，设计单位葫芦岛创拓建筑设计有限公司，验收项目是1#&mdash;&mdash;10#楼每栋楼分部工程、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查结果、观感质量验收、综合验收结论
3576 | 8998 | 综上，对反诉证据一、二、三合法性、关联性不予采信
3577 | 948 | 被告凯龙公司为证实自己的主张向法院提交的证据有
3578 | 11337 | 本案争议焦点为
3579 | 2940 | 五、关于12#-24#楼总承包服务费1672261.68元（不含酒店部分）上陵公司应否支付的问题
3580 | 5451 | 在送档时档案室是一个一个去看的，因被告外委工程送检材料不全，导致送到档案馆备案不全，不能接收
3581 | 61 | 对建惠鉴定BZ[2015]004号工程造价鉴定报告中关于已完成工程量的总价款及每平方造价及2015年元月12日决算书不予认定，决算书并未经双方共同认可
3582 | 7962 | 该部分欠付工程款利息的计算方式为
3583 | 6086 | 综合2份通知载明的内容，不能证明被告B、C区块逾期验收的事实
3584 | 10449 | 2、工程款支付，按约定乙方报送工程量七日内付款，若因甲方逾期支付工程款超过15天，甲方应承担违约责任，逾期支付工程款的违约金按每日千分之三计取，作为赔偿给乙方的损失
3585 | 244 | 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
3586 | 5830 | 在本案诉讼中，原告鼎晟公司向法庭提交丽景工程甲方（飞翔公司）外委工程配合费99884.28元，配合费费率4%，计算基数为外委工程总造价2497106.96元
3587 | 3065 | 2017年4月6日原告黄天友以建安公司华宇城项目部的名义与第三人向其波签订《建设工程劳务分包合同》，约定
3588 | 10691 | （9）沙石料增值税0.2%（代国税征）
3589 | 10483 | 42088.29元，大写肆万贰仟零捌拾捌元贰角玖分
3590 | 7724 | 6.2010年4月8日由白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的证明材料1份
3591 | 12434 | 对于《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的效力问题
3592 | 3885 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
3593 | 8196 | 被告祥恒公司中标承建讼争工程后，又与不具备相应施工资质的李胜武个人签订《工程内部承包协议书》，虽然协议书中约定承包方式为内部承包，且被告祥恒公司明确主张李胜武系其公司人员，但并未提供相应证据予以证明，且李胜武也予以否认，综合该份《工程内部承包协议书》内容以及双方实际履行情况，被告祥恒公司基本将讼争工程施工的权利义务由李胜武履行，仅收取工程总造价2%的税金及管理费，并且协议约定工程结算由祥恒公司与业主结算，工程款也由祥恒公司收到业主拨付的工程款，扣除相应承包金及代缴税费后，再按原告实际完成的进度支付给原告，因此，在原告李胜武并非被告祥恒公司人员的情况下，原告李胜武与被告祥恒公司之间签订《工程内部承包协议书》实际上是由不具备施工资质的个人李胜武借用有资质的建筑企业祥恒公司名义进行讼争工程的施工，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款的规定，原告李胜武与被告祥恒公司之间实际为工程挂靠法律关系，该份《工程内部承包协议书》依法应认定无效
3594 | 2084 | 5%
3595 | 8047 | 通用条款37.2，发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程
3596 | 11936 | 214826.472
3597 | 6507 | 一标段合同签订于2007年11月8日，二标段合同签订于2008年4月8日
3598 | 9838 | 经核查，第一、虽然在案涉《建设工程施工招标文件》第2章“合同条款”第三部分专用条款第26条第（3）项载明
3599 | 5056 | 115982785元-113105142.7元=2877642.3元）
3600 | 10425 | 内外粉刷、门窗安装、水电安装进行完毕分别支付已完工程量的80％
3601 | 859 | 禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程
3602 | 9839 | 工程完成结算，并经龙岩市工程预决算审核所批准后一个月内，除预留5％保修金外，付清合同价款
3603 | 10081 | 后双方又通过招投标程序签订了《建设工程施工合同》并备案，但双方的行为属于“明招暗定”，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定的“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”，这一法律强制性规定，该合同亦属无效
3604 | 4395 | 关于一期工程保修金部分的违约金，工程质量保证金是工程款的一部分，也同样适用违约金条款的约定
3605 | 8220 | 第二，关于《还付工程款承诺书》效力应如何认定的问题
3606 | 1191 | 原告自认已付工程款金额为7770000元（有中国人民银行支付系统专用凭证）
3607 | 9330 | 故丁蔡俊系本案诉争工程的实际施工人
3608 | 6047 | 综上所述，依照《中华人民共和国招标投标法》第三条、第四十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、《建设工程质量管理条例》第四十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，判决如下
3609 | 9397 | 合同价款采用可调价合同方式确定，根据工程施工图纸、设计变更、图纸会审、签证单等双方确认的工程量作为结算依据，工程价款约人民币1亿元
3610 | 3735 | 关于违约金的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第七条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率的2倍向顺通公司支付违约金
3611 | 585 | 繁宝公司在进行相关施工过程中使用打桩机械设备，并没有违反相关规定，钱国木业公司提出更换设备，繁宝公司认为有能力更换，故也进行了更换
3612 | 1700 | 832442.4
3613 | 10576 | 工期均含法定节假日、休息日
3614 | 802 | 此后原告是否按约定的“工程款每月按月形象进度支付已完工程量80%”支付工程款，原、被告均未举示证据予以证实，对此无法确定
3615 | 9517 | 第一，欠付工程款的利息标准
3616 | 4633 | 双方约定工程进度款支付的时间和金额
3617 | 9787 | ……”
3618 | 8957 | 证明
3619 | 443 | 5、总造价工程余款，甲方2013年农历年底前付清
3620 | 11421 | 其次，《建筑工程质量管理条例》第十六条规定
3621 | 7164 | 2016年8月2日告知，9#、10#、11#楼楼板天棚基层处理延期3天
3622 | 593 | 审理中，繁宝公司对鉴定意见无异议
3623 | 10182 | 对原告提供的所有证据，及被告提供的证据1、2、3、4、5、6、8、9、12、14的真实性予以确认
3624 | 2085 | 18栋已付款
3625 | 858 | 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程
3626 | 5796 | 1、1#-10#楼的土建工程，总建筑面积4012.59平方米，工程决算41753073.67元
3627 | 2628 | （二）杨建飞应当承担直接支付潘国彬工程款1568905.19元的责任
3628 | 502 | 钱国木业公司对上述证据的真实性无异议，并表示，28,630元及5,370元是另外增加的项目，不应该算在已付工程款中
3629 | 7969 | 3、建工五建公司请求富成公司支付工程款及利息、违约金是否有事实和法律依据
3630 | 6970 | 3、综上，这两项均不能成为反诉理由
3631 | 2525 | 鉴定书中分析了格瑞汀公司和潘国彬对鉴定书初稿所提出的异议，结论为
3632 | 5634 | 飞翔公司应依法支付迟延付款利息2333989.19元
3633 | 6437 | 本院认为，本案司法鉴定程序合法，被告在鉴定机构选定后，对于鉴定机构的乙级资质未提任何异议，却在鉴定结论作出后，认为于己不利的情况下，主张鉴定机构超越资质等级进行鉴定，被告该诉讼行为明显有违诉讼诚信原则，且有恶意拖延诉讼的嫌疑
3634 | 12613 | 本院认为
3635 | 5249 | 2014年4月1日已经开工7个楼，每楼罚款5000元，合计35000元，后面的3个楼是2014年5月17日开工的，没有办施工许可证和其他原因导致后3个楼工期拖延
3636 | 12739 | C1、《中跃建设集团“黎明之城”项目费用清单》（复印件）1份，欲证明反诉原告自签订施工合同后至反诉被告单方面解除合同前已实际投入2,338,317元的事实
3637 | 8302 | 《中华人民共和国建筑法》（以下简称建筑法）第二十六条规定
3638 | 8183 | 水电费用应由被告华强公司承担
3639 | 2028 | 12412760.27
3640 | 9758 | 我在陆连庆的房屋做过工，包括磨钉子、楼梯
3641 | 8060 | 合同专用条款主要约定
3642 | 5779 | 建设单位飞翔公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工验收报告书》结论意见
3643 | 6142 | 本院认为，证据17的承诺书上有承诺人骆海清、何炳泉签字，对照证据12，其中部分工作联系单上，骆海清在建设单位意见一栏中签字，何炳泉在施工单位意见一栏中签字，即骆海清是建设单位代表，何炳泉是施工单位代表
3644 | 11881 | 2015/10/23
3645 | 6977 | 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院向对方当事人送达了证据并在庭审中听取了质证意见
3646 | 6521 | 被告认为，案涉工程中标价总计为170164900元，被告已支付工程款175842800元，被告没有拖欠原告工程款
3647 | 7353 | 审理期间，被告大庆安装集团苏州分公司在答辩期内提出管辖异议
3648 | 5522 | 2014年5月15日，飞翔公司又与鼎晟公司以书面形式签订了《建设工程施工合同》
3649 | 25 | 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款
3650 | 5569 | 被告对已付工程款28299500元及《丽景家园项目拨款明细表》没有异议
3651 | 4699 | 综上，嘉盛公司和佐尔美公司已经超出了本案所确定的应付工程款，对于超出支出部分，嘉盛公司何佐尔美公司要求返还予以支持，即容福公司应向嘉盛公司和佐尔美公司返还款项为242260.21元
3652 | 11224 | 根据本案查明的事实，冶科纳米公司在其厂区内建设倒班宿舍、库房、3＃厂房等工程，系企业自筹资金所建设的企业自用房屋，不属于招标投标法中规定的必须招标投标的工程
3653 | 6109 | E区给排水已由浙江广宏建设有限公司施工完成，道路工程未施工
3654 | 4613 | 八、质量保修，质量保修期从工程竣工发备案证之日起算起
3655 | 10095 | 由此中乐公司实际施工的面积应当是测绘报告面积10996.49平方米+消防水池227.455平方米+架空层121.13平方米，总共为11345.075平方米，故不存在南岸村村委会提出涉案工程少施工333.43平方米的事实，且双方并未约定按照建筑平米单价来计算合同价格，故原告以实测面积要求扣减合同款项无依据，该项诉请本院不予支持
3656 | 804 | 被告收到解除通知后，未向人民法院或仲裁机构主张确认解除合同的效力，其后原、被告于2017年9月30日办理了“通河工地盘点记录单”，原、被告双方及监理单位代表在记录单上签字
3657 | 2798 | 《中华人民共和国合同法》第五十五条规定
3658 | 4982 | ”合同第五十五条第二款合同承包方式约定“固定价格合同
3659 | 8533 | 被告安澜公司提交的证据6、7，经本院核实被告安澜公司确向测绘中心提出过请求调查测绘报告相关问题的函，该测绘中心针对该去函作出复函
3660 | 5177 | 经审查
3661 | 7324 | 卉森公司作为付款义务人，应当对其已经履行了付款义务承担举证责任
3662 | 5944 | 并约定若原告按约在约定的时间和额度标准内帮助被告亚太公司完成协议的第1、2条融资义务，被告亚太公司则全额退还该保证金
3663 | 6122 | 证据2，原告对证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，认为双方没有明确是按区块相应量支付，补充条款取消了原合同第九条，增加的工程价款并不能和工程款同期支付
3664 | 11705 | 同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信
3665 | 10651 | 17.2012年12月28日，闽中公司编制恒通物流园停车区1、2、3、4#楼工程形成《工程结算书》，载明工程造价15053960元，其中合同价工程14，540，121元（工程量15370.107平方米*综合单价946元）、变更、增加工程513，839元
3666 | 7774 | 施工单位、代建单位意见
3667 | 4230 | 原告提交的《协议书》（第二份复印件建设工程施工合同），因系复印件，无法证明其真实性
3668 | 9095 | 合同签订之后，程振国筹资并组织相关人员进行现场施工，并按照其施工情况，按进度上报《工程款支付审批表》
3669 | 8668 | 迟延支付工程款229.5万元从2015年1月21日起暂计至起诉之日即2016年11月16日止的利息损失合计194,461.94元（分段计算，229.5万元×5.6%÷365天×39天＝13,732.27元，从2015年1月21日至2015年2月28日
3670 | 8745 | 大豐置业应以36187784.09元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算支付建工集团自2012年7月13日起至实际给付之日止的利息
3671 | 8977 | 证据五、《工程签证单》三张
3672 | 3786 | 即使鼎元公司提供的有监理公司周薇、建设单位蒋学农签字的建施-06号、07号、09号《工程施工联系单》真实，蒋学农也只是签名，并未对联系内容是否认可签署意见，对该三张《工程施工联系单》增加的土方单价和人工费单价，双方难言达成一致
3673 | 11726 | （八）日月鑫公司反诉请求新东阳公司开具已付全部工程款发票问题
3674 | 8150 | 1、关于建工五建公司是否应承担工期逾期的违约责任的问题
3675 | 6168 | 土方补差联系单中，A、E、F区块未施工，该区块的土方补贴应扣除，按照面积计算，应扣除118913.72元
3676 | 2700 | 其说明当时王XX拿过其与西诚公司的合同，见到过，只知道是借用资质干的这个工程，其他的不清楚
3677 | 5595 | 由于甲方原因，改变工期，见《施工进度横道图》
3678 | 1003 | 本院认为对大理石财务凭证和收条，原告虽提出异议，但未能提供充分的反驳证据，故本院予以采信
3679 | 11030 | 当事人应当按照约定全面履行自己的义务
3680 | 7896 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
3681 | 1303 | 本院认为，湖南天鉴工程项目管理有限公司作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》程序合法，鉴定结论可以作为定案依据
3682 | 11709 | 本院认为，我国《合同法》规定，当事人应遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密义务
3683 | 12282 | 因为原告没有建设工程施工合同资质，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项
3684 | 9989 | 故詹永顺该项诉讼请求，缺乏请求权基础规范，本院不予支持
3685 | 2587 | 3、减去4908470元，此款杨建飞与潘国彬均无异议，并有《结账单》附卷佐证，本院予以认定
3686 | 11344 | 《广东省建设工程施工合同》经过备案，但其与《东莞市建设工程施工合同》在工程价款、工程范围等内容的约定均相同，区别仅在于《东莞市建设工程施工合同》的内容更为详尽，故两份合同并不存在明显的冲突，均是当事人合意的表示，并且两份合同的签署日期为同一日，没有证明表示双方签署一份合同取代另一份合同
3687 | 2449 | 对履约保证金能否约定利息，没有相关法律的明确规定，但根据相关的交易习惯及《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中第五条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金20万元，所交的履约保证金不计息
3688 | 1265 | 四、被告应否承担还款责任问题
3689 | 11643 | 首先，涉案工程的造价114,743,707.77元是以合格标准计算的结果，并非优良标准
3690 | 2431 | 二、被告诉请原告赔偿，因逾期交房造成的经济损失1075551.41元，因逾期办证造成的经济损失1132753.74元，因车位延期交付造成损失21888.15元的诉讼请求，原告施工的xx17#、18#、19#楼房主体（基础）工程，原告是在约定期限内完成了该项目工程，造成“五单位”未能在约定的期限内进行竣工验收，是被告自身的原因（理由同上，不再重复），造成的损失亦由被告自行承担
3691 | 10070 | （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
3692 | 9864 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
3693 | 370 | 四、质量标准
3694 | 10233 | (三)甲方在交给乙方设计图纸时必须预付工程款十万元
3695 | 12038 | 现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金
3696 | 3227 | 根据合同记载，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会漳南社区16、17号楼建筑面积8724.4平米，按照合同约定的付款方式计算基础工程应付工程款为8724.4×58=506015.2元
3697 | 4567 | （二）案外人就执行标的不享有足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求
3698 | 5331 | 该证据中
3699 | 6702 | 依据备案合同，10#楼的工期为542个日历天
3700 | 7147 | 16.同年6月12日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
3701 | 5852 | 1、工程竣工验收合格（不含综合验收）后15日内，乙方向甲方报送《竣工结算申请报告》、工程竣工结算书及所依据的所有结算资料
3702 | 2911 | 1.双方无争议的已付工程款数额
3703 | 5414 | 证明
3704 | 9243 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
3705 | 3376 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
3706 | 8558 | 被告天航公司对调取的证据发表的质证意见与被告安澜公司的质证意见一致
3707 | 8714 | 地下车库侧墙、顶板增加防水面积造价1588869.24元应计入工程总造价
3708 | 1902 | 236772
3709 | 8932 | 程振国认为未查收到，该证据不具备合法性，建设公司没有强制执行权利
3710 | 9205 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
3711 | 12678 | 本工程采用工程量清单方式结算工程价款
3712 | 10769 | 工程面积为13334平方米，第五条合同价款为17107522元，第三部分专用条款第六条合同价款及支付采用固定总价合同，固定总价合同即承包人针对发包人在招标文件中确定的拟建工程项目实施范围、工程量清单、相关报价要求、风险范围及幅度进行的报价不予调整
3713 | 4242 | 当事人就同一建设工程另行签订的施工合同与经过备案的合同存在实质性内容不一致的问题，且双方对此有争议的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定，应当以经过备案的合同为准
3714 | 2757 | 除此之外，建设工程施工合同的其余内容，未违反法律的效力性禁止性规定，合法有效
3715 | 11786 | 发包人承担违约金，违约金每月按应付款的2%计算
3716 | 9582 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
3717 | 1787 | 18#第12层
3718 | 4883 | ”之规定，邓文年有权要求石门城建房产公司向其支付本案所涉工程的工程价款
3719 | 8858 | 1.2019年8月22日，两公司指使多人锯开程振国施工现场的大门，强行进入施工现场，阻扰程振国履行合同
3720 | 8731 | 综上，本院认定涉案工程总造价为156743672.93元
3721 | 1506 | 被告xx公司对尚欠17#、18#、19#楼的工程款，17#、18#楼连体地下室工程款，18#、19#楼连体地下室工程款共7191192.89元是认可的
3722 | 2570 | 3、虽然格瑞汀公司与潘国彬对鉴定书初稿提出了异议，但经鉴定机构分析后，对鉴定书初稿并未作出修改
3723 | 11797 | 再次，考虑到双方所签订的合同所具有的商事合同的属性及日月鑫公司的违约程度，故对被告日月鑫公司提出新东阳公司按3%月利息计算违约金的计算标准过高，请求调整违约金的计算标准，本院予以支持，违约金计算标准调整为按月2%计算
3724 | 1384 | 本案中，至起诉之日，工程竣工验收已满一年，湖南四公司要求大邦公司退还质保金1769282.09元本院予以支持1692793.67元，该质保金1692793.67元应从质保期满一年一个月后即2015年8月18日起至付清之日止按照月息1.5%计息，2015年8月18日之前不予计息
3725 | 8891 | 置业公司未发表质证意见
3726 | 9269 | 本案审理中，原告并未对其履行上述先合同义务的情形举证，故本院难以认定原告已完成其先合同义务，被告未支付剩余款项属于合法的履行抗辩
3727 | 8648 | "建设工程施工合同应当采用书面形式
3728 | 7303 | 2017年10月27日，富丽公司提起本案诉讼
3729 | 11640 | 涉案工程从竣工验收、交付至现在，早已超过保质期
3730 | 2921 | 第16笔2014年4月28日付刘志坤维修款1998元，因上陵公司并未通知楚湘公司和得到其认可，且无证据证明该项维修及费用确实发生，本院不予确认
3731 | 1279 | 有鉴于此，被告提出的其与原告签订合同为虚假意思表示，以及2015年劳动监察部门要求其支付拖欠民工工资时才知道案涉工程以被告名义实施的抗辩意见，明显与事实不符，本院不予采纳
3732 | 5109 | 施工图上所包括的建筑、水电、安装等所有工程施工，开工日期
3733 | 1069 | 另查明，2011年11月2日，原、被告签订《建设工程施工合同》，工程名称池北区丽都花园小区一期建设工程（I标段），工程地点池北区警民路北侧，池北大街西侧，池北区三小东侧，工程内容
3734 | 10680 | 23.吴东安实际施工工程范围为恒通物流园停车区A1区1#-4#楼项目、值班房项目、1#-4#楼增加工程项目三部分
3735 | 4608 | 乙方将每栋楼施工到二层结构封顶后七天内，甲方支付总工程价款的10%
3736 | 13038 | 因原告对于其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分的主张仅有证人李某、霍某的证人证言，且该两名证人自称其为原告的项目执行经理、成本核算员，与原告均有利害关系，被告对于两名证人的证言均有异议，故本院对于证人李某、霍某的证人证言不予认定
3737 | 9249 | 由于双方当事人未约定工程价款支付期限，被告建筑公司应自原告提起本案诉讼之日开始支付逾期付款利息
3738 | 3579 | 莫建勇及李坚古均无装饰装修企业资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，双方签订的《塑钢窗工程施工合同》因双方均无装饰装修企业资质而无效
3739 | 2677 | 2012年6月25日，被告创宇公司出具授权委托书，授权原告夏炳泉在上述工程施工中进行施工管理，授权委托书载明原告夏炳泉“不得以公司名义或个人名义签订任何与该项目有关的口头承诺或书面文件以及与该项目有关的财务资金往来”
3740 | 3899 | 1、案涉工程总价款应为多少，万特公司已付工程款和尚欠工程款应如何确定
3741 | 7178 | 同年8月22日告知，12#楼厨卫防水延期5天
3742 | 600 | 6、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第7项、编号为10-1-58(Y)的“大锯基础”13,400元，由钱国木业公司委托第三人承建
3743 | 1932 | 10，136.00
3744 | 12529 | 原告诉请的工程款应当由谁支付？本院认为，原告称第三人金泓公司将东泓新居住宅小区项目工程违法分包给了钱克飞，钱克飞又再次将工程分包给了原告韩艳林，但是原告并无相关证据对此予以证明，本院对原告的观点不予采纳
3745 | 6727 | 文峰公司应于2014年7月31日向义银公司返还剩余的100万元履约保证金，并自2014年8月5日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息
3746 | 3556 | 故对原告提出的依据《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》由被告承担9项整改劳务及材料费用，本院认为，《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》是由河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司对河北联大8号宿办楼项目部共同出具的，唐山川凯建筑劳务公司虽未在该次验收结果上签名盖章，但该次验收的结果“未达到竣工验收标准条件”应予采信，故对以上原告针对存在问题另找人完成所支出的费用，应由被告支付
3747 | 7006 | 卉森公司举示了一册证据，共三组7份（编号为1-7），共计144页
3748 | 833 | “出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持
3749 | 8926 | 程振国质证意见同对建设公司证据三质证意见
3750 | 5965 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条及相关民事法律政策之规定精神，判决如下
3751 | 5094 | 庭审中，原告黄青洲对被告王龙亮、唐常望庭审时提交的第一组证据
3752 | 8108 | 1-13，面积72.74㎡
3753 | 4229 | （一）关于原告起诉被告张文亮个人诉讼主体是否适格的问题
3754 | 10777 | 如果合同金额没有从12613964元变更为17107522元，闽中公司不可能在后来闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》中将合同金额变更为17107522元
3755 | 7568 | 原告邬毅认为由于合同无效，被告大庆安装集团苏州分公司也没有实际监管，不予承担上述费用说法于法无据，不予认可
3756 | 5922 | （3）发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，与承包人签订的建设工程施工合同无效
3757 | 2510 | 截至目前，潘国彬自认还有消防、外墙涂料等30万元的工程未施工
3758 | 11554 | （四）天泽公司尚欠国都公司的工程款金额
3759 | 11292 | 本院认为
3760 | 10733 | 江世贵的工程款都是从南洋公司及时空公司领取的，只领取了一部分，即535366元，而吴东安的工程款全部是从闽中公司领取的
3761 | 186 | ”本案原告李小勇作为实际施工人，以小溪塔卫生服务中心为被告，在审理中本院依法追加长信建设有限公司为第三人参与诉讼，符合上述法律规定，故原告主体资格适格
3762 | 399 | 15.1工程施工应达到协议书约定的质量标准
3763 | 203 | 合同订立后，原告市建二司按合同约定进行了施工，被告创兴公司未按约支付工程款，导致纠纷产生，应承担支付工程款的民事责任
3764 | 8190 | 涉案工程至今未进行结算，当事人均有责任，故鉴定费由原、被告各半承担
3765 | 1712 | 2，761.37
3766 | 9586 | ”及第十三条
3767 | 11021 | 4．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工违约金4120603.58元的反诉请求能否成立
3768 | 3400 | 对发票证明了原告系分包或非法转包
3769 | 7250 | 框架
3770 | 9981 | 本院认为，鹏程公司与物资中心签订《建设工程施工合同》后，将该工程劳务部分分包给未取得建筑施工劳务作业资质的邓州市恒德利商贸有限公司，系违法分包
3771 | 3231 | 王爱香作为完全民事行为能力人，应当充分认识到对于同一个建设标的在同一方面不能同时存在内容不相同的两份建设工程施工合同，同一建设标的物同一方面的两份内容不同的建设工程施工合同不可能同时成立
3772 | 1505 | 二、xx17#、18#、19#楼项目尚欠工程款7765015.02元的构成与认定问题，首先
3773 | 792 | 涉案工程峻工后经验收合格，且被告武汉重冶集团大冶公司已将工程投入使用，但被告未依约定支付到期应付工程款，且怠于履行合同约定结算审核义务，被告武汉重冶集团大冶公司上述行为构成违约，应承担支付工程款并赔偿损失的违约责任
3774 | 3461 | 对证据十八有异议，因直到2013年11月26日被告没有做阳光雨篷，也无法证明顺延和非法转包
3775 | 3380 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
3776 | 2137 | 381985.92
3777 | 6454 | 本案已付工程款数额的认定，在被告举证不能的情况下，应以原告自认的数额165440000元为准
3778 | 4017 | 本院认为，虽然李建南作为实际施工人以具有资质的夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同，但李建南才是真实的缔约人，也是建设工程施工合同真实的分包人，对此，东建公司、夏溪公司和李建南都是明知的，而且各方都认可
3779 | 6257 | （1）本工程合同总价的范围为
3780 | 12341 | 对于3.48%的税费及6.52%的管理费，双方并无相应的约定，对此本院不予支持
3781 | 12416 | 原告玖信公司与被告惠东公司因双方履行《建筑施工合同解除协议》发生纠纷，被告惠东公司于2015年诉诸法院要求审理，同时原告玖信公司也提起反诉，两案合并审理
3782 | 8116 | 7-16，面积46.53㎡
3783 | 7993 | 对本诉部分的证据，本院根据各方的举证和质证意见，认证如下
3784 | 5168 | 虽然该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同时所提交的相关资料足以使原告认为其有代理被告单位对外签订建设工程施工合同的权利，所签订的建设工程施工合同有效
3785 | 11814 | 2000000
3786 | 10029 | 对于1155106.76元的争议部分，包括
3787 | 1683 | 18#第6、7层
3788 | 6619 | 第二，关于欠付工程款及利息
3789 | 1799 | 8500000
3790 | 5505 | 原告质证意见
3791 | 11333 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第七十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条之规定，判决如下
3792 | 1205 | 4.混凝土检测费16380元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年5月20日付款公司名称为德昌县凤翔市场有限责任公司，原告撤场时间为2015年4月11日，故本院不予确认
3793 | 851 | 对杨继会要求杨述能、金利源天然气公司给付工程款及利息的请求，不予支持
3794 | 9183 | 关于程振国主张垫资利息损失，因双方在合同中未对此明确约定，且程振国也系自主经营、自负盈亏，对此不予支持
3795 | 10262 | 2013年7月30日的施工付款补充协议，其只是作为见证签了名字，见证协议上所涉工程原告需继续施工，并确定了金额
3796 | 2870 | 6.关于12#-24#住宅楼阳台窗不锈钢护栏差价209931.48元应否扣减的问题
3797 | 9777 | 3、工程完工后按国家私人房建验收标准验收
3798 | 3459 | 对证据十六真实性无异议，但对其证明目的有异议，证明不了非法转包
3799 | 4875 | 邓文年在以石门第五建筑公司的名义中标后，又是自行组织人员和资金进行施工，完成了石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程并经竣工验收合格
3800 | 5840 | 查明，原、被告《协议》约定4.3工程进度款支付节点为
3801 | 10248 | (1)、屋面板材质争议，按原告观点鉴定的造价为210,550元，按被告观点鉴定的造价为83,826元
3802 | 663 | 对于21，商务标中的工程量是169.70米，但是需要扣减的只是斜屋面的部分，女儿墙部分还是保留的，根据图纸计算，斜屋面需要扣减的只有54.1米，故鉴定无误
3803 | 2191 | 3500000
3804 | 6819 | 此外，日森置业、外经贸公司、秦治显还在三方签订协议中约定“三、上列保证金，甲方应从收款之日（2014年12月14日）起按年息24%的标准承担利息到返还之日，甲方应在2016年9月30日之前将所有利息一并全部支付给乙方，乙方承诺甲方按以上节点返还保证金及利息，不再要求甲方支付原施工合同中120万元人民币的违约金”，该协议系被告的真实意思表示，故对被告主张驳回的111万保证金及利息的抗辩主张不能予以支持
3805 | 11118 | 故杨海涛从刘长处所借款4300000元与本案无关，当事人之间对该笔借款可以通过另案诉讼行使权利
3806 | 680 | 2、新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表，其中载明，合计22,135元，表明了大锯平面图，并注明，大锯基础工程款已付清，蒋建军作为付款人、冉海洋作为收款人在该明细表上签字
3807 | 7038 | 关联性意见同第一组证据质证意见
3808 | 176 | （一）……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
3809 | 2725 | 本案中，因被告的原因，被告对环江县城东商贸城二期房地产开发项目已无实施的可能，本案所涉及的合同也已无法履行，故被告应退还原告已给付的履约保证金3000000元，且合同的解除是被告的原因引起的，被告尚应承担相应的违约责任
3810 | 1000 | 楼梯间大理石财务凭证（借款单2张），收条1张，证人李某甲的书面证言一份
3811 | 10482 | 2、甲供材料保管费
3812 | 7956 | 案涉十五份《建设工程施工合同》第64.1条均约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内将剩余工程款一次性支付给建安公司
3813 | 3303 | 证据十一、8号宿办楼被告应做而未做的成品保护费用的支出证明一份，证明为8号宿办楼成品设备提供保护，原告替被告支出劳务费4.2506万元
3814 | 10975 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
3815 | 5837 | 2014年7月20兴城市城乡规划局给建设单位飞翔公司颁发丽景家园住宅小区1#-10#楼《建筑工程施工许可证》
3816 | 13028 | 有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持
3817 | 4319 | （四）博源公司是否享有工程价款优先受偿权及优先受偿权的范围
3818 | 3932 | 双方所签《建设工程施工合同》第三部分专用条款第32.7（4）条约定，土方开挖工程由建设单位指定分包，总承包单位收取土方工程总造价的3%总包服务费，税费另计，纳入总包管理，鉴定单位根据此约定计算出土方项目总承包服务费为637961.61元，而根据本案查明事实，案涉土方工程由中色十二冶公司与六安市安畅土石方有限公司、万特公司三方签订《建筑工程施工专业分包合同》，中色十二冶公司对土方施工单位人员与万特公司工作人员对《解放路地下人防工程土方工程量确认表》签字确认的土方工程总价款为20943073.24元予以认可，故应按20943073.24元的3%计取总包服务费，经计算，土方工程总包服务费为628292.19元计入工程造价
3819 | 1838 | 18#第14层
3820 | 724 | 关于16,750元，根据繁宝公司提供的相关证据可以显示，相关费用系车间二的新增承台费用和门卫新加梁高费用
3821 | 2202 | 8953038.44
3822 | 5112 | 每平方米750元，约3500平方米，按实际面积计算等等”，合同签订后，原告黄青洲按合同要求入住施工现场进行了工程施工，完成两座住宅楼工程及第三座住宅楼地基后，发包方商丘市宏昌置业有限公司股东王龙亮及被告唐常望于2013年11月2日向原告出具欠条一份，内容为
3823 | 1946 | 1632383.8
3824 | 4480 | 因工程价款优先受偿权系财产权利，博源公司有权自由处分其财产权利，但不能违背《合同法》第二百八十六条的立法宗旨，不能损害农民工等建筑工人的权益
3825 | 4028 | 因此该合同也无效
3826 | 12973 | 精王公司辩称来宝公司未足额开具发票致其未能付款，但来宝公司开具发票义务并非合同的主要义务，系从给付义务，不能与精王公司支付工程款构成对等给付
3827 | 5701 | （一）供暖不符合要求，2016年10月20日前双星公司认为工程质量存在问题，不予供暖
3828 | 10973 | 二、地金公司应否在欠付工程款范围内对案涉工程享有优先受偿的权利
3829 | 2905 | 上陵公司提交的证据十四电子转账凭证欲证明其为案涉工程已缴纳了100万元劳动保险费，但楚湘公司对该证据的真实性、合法性和关联性均有异议，该转账凭证附加信息及用途中未明确是为案涉工程缴纳的劳保基金，且黄河外滩一期工程投资达到7个多亿，施工单位众多，本院对该证据的证明目的不予采信，视为上陵公司就案涉工程未向有关部门缴纳过劳动保险费
3830 | 1309 | 3、实际竣工验收日期的填写约定为竣工验收合格并经验收各方签字的最后日期
3831 | 8100 | 1-5，面积60.04㎡
3832 | 3582 | 李坚古提交东莞市黄江嘉泰玻璃店出具的证明，拟证明其因案涉工程玻璃的质量问题曾委托东莞市黄江嘉泰玻璃店对案涉工程玻璃进行维修，并花费维修费用1470元，但并未提供付款凭证证明其付款的事实
3833 | 10511 | 河南建安公司提出挖土方的费用有20000.00元是河南建安公司支付的，邓州泰和公司提出土方是单独发包的，与河南建安公司无关
3834 | 301 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
3835 | 11077 | ”两笔合计为16000元金果小区检测费是应当由喀什东方汇科公司缴纳的检测费用
3836 | 10048 | 扣除8325177.1元质保金后，被告应支付的工程款数额为42222146.57元
3837 | 12653 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
3838 | 4326 | 本院认为，案涉二期工程并非必须招投标的项目，但二期工程依法经过招投标程序进行了备案，已经纳入《招标投标法》的调整范围，应受其约束
3839 | 11154 | （1号楼、2号楼）2018年8月25日交工验收合格、（22号楼）2018年9月30日交工验收合格
3840 | 5577 | （4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件
3841 | 8903 | 本院对该证据三性及证明目的均予以确认
3842 | 2876 | 鉴定意见按商品混凝土计算，上陵公司提出楚湘公司二次结构混凝土为现场搅拌
3843 | 11151 | “复工时间
3844 | 3491 | 对证据三证明上述汇总表由石家庄一建提供，对人工费、材料费、机械费进行了约定
3845 | 8360 | 故涉案建设工程下欠工程款为24774400元（含质保金4075720元）
3846 | 8770 | 首先，建工集团提交的证据能够证明其向大豐置业交付了竣工图
3847 | 579 | 另外，钱国木业公司还向沈有军支付过5万元调解协调费
3848 | 617 | 2”的单价有异议，应当按照商务标的价格进行计算
3849 | 3245 | 法定代表人包易，该公司经理
3850 | 632 | 22、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第4项、编号为4-4-30的“钢筋楼、地、屋面细石砼”，图纸中设计的钢筋是150的钢筋，繁宝公司实际使用的是250的钢筋，审价审的是150的钢筋，但钱国木业公司现无法提供证据证明繁宝公司使用的系250钢筋
3851 | 8548 | 被告天航公司对于被告安澜公司可能存在的工程款债务，不存在承担补充责任或连带责任的义务
3852 | 6191 | 鉴定报告对主材料的调价没有进行鉴定
3853 | 10474 | （一）、承包方式
3854 | 6766 | 综上，鑫马公司已支付的涉案工程总额为68951466元
3855 | 11759 | 本院认为，当事人约定工程款实行固定价，因建设工程尚未完工，应以合同约定的固定价为基础，根据已完工工程占合同约定施工单位的比例计算工程款
3856 | 11439 | 五、关于华宇广泰是否存在逾期竣工的问题
3857 | 12116 | 4、对工期延误或提前的法律后果，中标前后的合同均约定为按每天5000元计算违约金或奖励
3858 | 3510 | 该14.3条款的内容为“
3859 | 11296 | ……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
3860 | 9003 | 程振国、置业公司针对反诉未提交证据
3861 | 11679 | 本案中，XX公司施工的工程仅系土建工程部分，而根据双方的约定，尚有大量的配套项目等均系由XX公司直接发包给其他单位进行施工，故有关配套工程是否验收合格也直接会影响整个工程的竣工验收
3862 | 4072 | 三、长城国际商业广场一期工程由地上5层变更为3层，减少了2层的工程量的利润损失应由谁承担的问题
3863 | 8576 | "被告天航公司就承建的海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程中的陆域回填部分的施工内容交由案外人一航五公司组织实施，双方签订施工合同
3864 | 815 | 停工待料等费用金额为300,000.00元
3865 | 3346 | 2、协议第15条约定，在执行合同中，劳务费等一切属于合同签署的范围内容，如果被告不负责、不作为，由委托代理人何锦文承担全部责任，一切事情由何锦文处理解决，该约定属于债务转移，且经过债权人即原告方同意，如果原告存在对被告的债权，其应向何锦文主张权利，何锦文作为被告的委托代理人在该协议上签字
3866 | 7251 | 施工单位
3867 | 11903 | 1000000
3868 | 11331 | 被告应自原告起诉之日按同期中国人民银行贷款利率支付利息
3869 | 8774 | 曲江真境
3870 | 10708 | 原告吴东安认为，闽中公司与南洋公司先后签订的两份合同即2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》及经过备案的2012年3月21日《建设工程施工合同》以及吴东安与闽中公司2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》均是无效合同
3871 | 10656 | 该工程于2011年11月28日签订合同的，2012年10月保质、保量、按期全面竣工已交付发包方使用
3872 | 11580 | 故国都公司在8381684.12元工程款范围内对承建的维欢嘉裕城1#、2#、4#楼享有优先受偿权
3873 | 11516 | 三、关于天泽公司尚欠国都公司工程款是多少的问题
3874 | 11414 | 2017年1月20日、21日，双方对鸿丰.玫瑰城二期造价结算为66127878.26元，二期结算造价汇总表形成后，华宇广泰至今未履行工程验收、备案阶段的义务
3875 | 401 | 工程质量因承包人原因未达到约定的标准，承包人承担违约责任
3876 | 10516 | 材料费包含检验试验费，因此甲供材的检验试验费应该由建设单位负担，河南建安公司提供的票据显示为77500.00元，由于对票据的真实性无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定
3877 | 5257 | 证明被告违约行为致使工期不能如期进行
3878 | 3656 | 依照最高人民法院于2002年6月20日公布的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
3879 | 12487 | 对第五组证据的真实性认可，但不认可证明目的，不能证明韩艳林实际施工的事实
3880 | 393 | 承包人应当为计量提供便利条件并派人参加
3881 | 11143 | 故本院对原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司支付其欠付原告喀什华厦公司工程款利息的诉讼请求予以支持
3882 | 7767 | 现浇板微裂缝看以后的情况再整修
3883 | 7182 | 同年9月7日告知，3-32#楼塔机拆除延期2天
3884 | 5129 | 对被告关于“根据双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第二十六条约定，工程款的支付应以甲方及监理人员验收为前提条件，在原告未向被告提供相关工程验收合格的手续前，工程款无法支付”的抗辩，因该《建设工程施工合同》为无效民事合同，且双方已经结算视为已经验收合格，因此，对该抗辩，本院不予以采信
3885 | 5144 | ”依法也应认定原告与被告签订的委托施工承包合同无效
3886 | 6650 | 合同明确约定，义银公司的承包范围为施工图设计范围内的土建、安装、装饰工程，上述工程室内外精装修、通风空调、电梯、消防、各种窗及幕墙、防火门、入户防盗门、人防门、小区智能化、小区外接的高低压供电、供水、燃气等施工不在义银公司的承包范围内
3887 | 10923 | 双方签订《建设工程施工合同》的时间为2014年4月26日，按上述规定应早已启用2013年版合同示范文本
3888 | 5277 | 缺乏证据相关性，是否影响工期，门窗是否在施工网络图不在关键线路上
3889 | 6443 | 原告土木公司对证据一至三十三有异议，认为这些项目基本上都不属于原告施工范围，是由被告另行分包，另行支付款项，原告在提交的工程竣工决算报告中也没有将这些施工项目计算在内
3890 | 9147 | “与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
3891 | 9347 | 且该工程施工期间，千田公司从未阻止丁蔡俊或靳某对上述工程进行施工
3892 | 4312 | 但包括涉诉工程在内的建设工程规划许可证及土地使用权证均载明建设单位及土地使用权人为原中山大学附属中学（现广州市番禺区恒润实验学校），两被告亦确认最终涉诉工程是要落户到广州市番禺区恒润实验学校名下，故广州市番禺区恒润实验学校应为涉诉工程的业主方，也是实际受益人，故其应当与广东恒润华创实业发展有限公司对涉诉工程的工程款及利息承担连带清偿责任
3893 | 12771 | 监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算
3894 | 12775 | ”、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款
3895 | 1086 | 涉案工程于2011年8月末开始施工，于2013年1月27日交付使用
3896 | 10995 | 地金公司由此产生的律师代理费用250000元860元属于合同约定的实现债权的一切费用，应当由汇都公司予以承担
3897 | 10506 | 邓州泰和公司提出以上材料不是河南建安公司购买
3898 | 3490 | 对证据二证明石家庄一建作为投标人对联大8号宿办楼经投标，同时约定项目经理为贺同振
3899 | 10512 | 根据河南建安公司提供的票据显示为20000.00元，由于对票据的真实性无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定
3900 | 5500 | 从这一点上看，整个证明均是被告的意愿，不是证人的证言
3901 | 11672 | 本院认为，由于XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定，故XX公司以未达到预售条件，要求XX公司承担按每天以总价千分之三的违约金，不符合合同约定，本院不予采纳
3902 | 7825 | 施工单位、代建单位意见
3903 | 75 | 砼子分部工程正负零以下暂不支付工程款
3904 | 5856 | 2、甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算资料后60个工作日内甲乙双方互相配合（以接收最后一份结算资料开始计算）完成审核工作
3905 | 11216 | 鲁中装备公司请求西北电缆公司按照利息计付违约金，但因双方已经对违约金的计算方法进行了约定，故本院对鲁中装备公司请求西北电缆公司按照利息支付违约金的诉讼请求不予支持
3906 | 93 | 三、九洲公司主张的影响第三方逾期交房违约金是否应在本案中一并处理
3907 | 9527 | 复工后，案涉工程于2018年1月1日停工，以停工时间作为利息起算时间
3908 | 10507 | 根据河南建安公司提供的票据显示砖材料费12000.00元、粉煤灰材料费2387.00元、商品混凝土材料费100000.00元、混凝土外加剂材料费60000.00元
3909 | 3913 | （2）争议部分造价4828178.49元
3910 | 1243 | 被告赣鑫公司、第三人梅端华经质证提出如下异议
3911 | 9016 | 如无桩，自土方挖至基底以上0.4M时（可按现场实际情况定）计
3912 | 5710 | (二)有完整的技术档案和施工管理资料
3913 | 1820 | 39
3914 | 10261 | 关于道路厚度及室外管道，其也不是很清楚
3915 | 1538 | 按月利率
3916 | 11106 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
3917 | 598 | 4、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第64项、编号为10-7-22的“粉刷石膏砂浆砼天棚满批3mm厚”及编号为10-7-22的“粉刷石膏砂浆砼天棚满批3mm厚”不予认可，施工内容中并不包括石膏砂浆
3918 | 8217 | 双方又于2014年6月23日签订《天津市建设工程施工合同》并进行备案
3919 | 3071 | 2017年11月13日建设单位项目负责人张万鹏、张小林，施工单位现场负责人韩亚军、施工单位项目负责人三方签字确认华宇城项目现场人工费用、现场发生费用、现场工程量费用统计
3920 | 5083 | 本案工程经过招投标，工程范围、合同价款、工程质量、工期等合同主要条款已经确定，双方合同权利义务关系已经明确，合同成立
3921 | 8029 | 合同价款金额（大写）
3922 | 8301 | 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位
3923 | 11557 | 44687668.77元[47996149.35元（中值工程造价）×（4015.5万元÷43127901.5元）]
3924 | 7573 | 现被告大庆安装集团苏州分公司未能按期支付工程款，原告要求被告承担逾期付款违约金，于法无悖，本院予以认可
3925 | 10634 | 该《建设工程施工合同》系时空公司与闽中公司向将乐县住房和城乡规划建设局备案的合同
3926 | 7584 | 四、被告湛新树脂（上海）有限公司在95,000元内对原告邬毅承担责任
3927 | 9653 | “建设工程实行质量保修制度
3928 | 3611 | 综上分析可知，被告早于招标前已事先确定原告为案涉工程中标施工单位，并为此移交场地并签订《建设工程施工补充合同》的事实具有高度盖然性，也可证实原、被告在案涉工程招投标中违反我国招投标法的规定，存在互相串通事实，此行为违反法律强制性规定
3929 | 4512 | 公交客运公司于2015年1月20日与德江建筑工程公司签订了《建设工程施工合同》（合同编号
3930 | 9694 | 建设工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿
3931 | 11353 | 关于争议焦点三
3932 | 13023 | 原告称其与被告在河南华明工程造价咨询有限公司参与下共同核算并确认涉案工程总造价为175541505.1元，被告在结算时已支付工程款142700000元，尚有32841505.11元工程款未予支付（包括质保金8777075.26元），有原告提交的《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》及《工程竣工结算确认表》为证，本院予以认定
3933 | 8438 | （2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书各一份，被告白邑公司、中茂公司无异议，原告陈鑫认为该证据与本案无关联性，不予认可
3934 | 351 | 车间三，土建总价1,562,865元，安装总价144,697元
3935 | 9572 | 同时，泰诚公司、天马公司签订的合同中未对财产保全担保费用或实现债权的费用作出约定
3936 | 213 | 其次，关于建设工程施工合同的效力问题及工程是否竣工验收合格的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
3937 | 5248 | 12、罚款票据，证明由于被告原因造成行政部门处罚，使实际开工日期拖延
3938 | 11827 | 38900000
3939 | 10699 | （二）关于涉案合同约定施工范围的认定问题
3940 | 2447 | 《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》其中第三条约定“甲乙双方签订施工合同前，乙方须一次性向甲方交履约保证金200万元，所交的履约保证金从缴纳当日起按同期农村信用合作社两年期贷款利率（月息1.08%）计算…”
3941 | 1469 | 被告（反诉原告）瑞海公司提供的《长建工程款付款明细（含垫付借款及利息）3、4、5号楼》中将2015年2月5日借刘礼生500000元列为转劳动监察大队发民工工资，在有争议费用清单中又将刘礼生借款500000元及利息466000元列为支出项目，该笔借款本金重复列为支出，因此该1460000元抵扣支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予支持
3942 | 10403 | l、承包范围
3943 | 6874 | 3.社会保险费1583163.80元
3944 | 11496 | （一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
3945 | 11716 | 为此，原告要求被告赔偿自2011年8月20日至2011年10月20日期间梅州外贸大厦因未办理竣工验收手续而导致的损失人民币725,600元的诉讼请求，本院不予支持
3946 | 4991 | ”上述总承包合同多处约定“祥每栋楼号合同、固定价格合同”字样，应理解为双方在签订总承包合同后，就朱湖新城项目的每个栋号应签订固定价格的单体承包合同
3947 | 9358 | 千田公司辩称3#楼人防工程未验收合格、未完工，不应支付工程价款的理由不能成立，不应予以采信
3948 | 590 | 鉴定单位要求钱国木业公司最晚于2015年11月9日前提交异议意见，截止2015年11月12日，钱国木业公司仍未提出异议意见书，故鉴定单位于2015年11月12日出具鉴定意见书
3949 | 3484 | 项目经理一直没有更换过，一直是由贺同振担任
3950 | 8153 | 而且双方在2016年11月17日对涉案工程结算时，富成公司对建工五建公司逾期完工的事项未提出异议，故对富成公司以建工五建公司逾期完工为由要求其承担违约责任的主张，本院不予支持
3951 | 6699 | 首先，对于10#楼，双方当事人对该工程的开工时间存在争议，义银公司主张2013年4月9日开工，并提交了开工报告及开工报审表
3952 | 7727 | 在预验的过程中进行的甩项工程，几方均同意
3953 | 9551 | 现场收方签证单36号-38号是关于车辆冲洗的材料费、人工费的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对36号-38号签证单载明金额不予认定
3954 | 11957 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
3955 | 2730 | 1.《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力
3956 | 1372 | 对于鉴定机构不确定的部分，作如下认定
3957 | 6111 | A区2期室外给、排水及C区西侧道路工程未开始施工
3958 | 10882 | 利息从应付工程款之日计付
3959 | 2180 | 5%
3960 | 7478 | 本院裁定驳回异议
3961 | 288 | 参照双方在合同中的约定，以及鉴于群洲公司在履行合同中存在不诚信、不按约履行的行为，南长城公司可在群洲公司向其移交案涉工程、移交合同约定的工程施工、验收资料、出具税务发票后支付群洲公司工程款11,826,065.28元
3962 | 3160 | “依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
3963 | 8773 | “
3964 | 3329 | 1、该证人陈述的是2013年7月初与原告订立了弱电施工合同，弱电工程不属于原告陈述的被告应干而未干的工程，其属于原告对一项特殊工程的单独分包，由此该工程花费多少，即与被告的劳务分包范围无关也不应视为被告的未完工程
3965 | 9117 | 程振国对2019年7月3日停工，并于2019年8月22日被撤销涉案工程授权并最终离开涉案工地无异议，但对停工及撤场原因有异议
3966 | 12290 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
3967 | 4834 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
3968 | 8445 | 原告于2014年4月7日对西街小学片区城市综合体建设项目工程进行施工，开挖了部份土方后停止施工
3969 | 7586 | 案件受理费人民币13,012元，减半收取计6,506元，保全费5,000元，由原告邬毅负担3,810元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司负担7,696元
3970 | 8757 | 三、关于建工集团主张的占用材料租赁费3147600元及利息、材料赔偿款944101.4元及利息、预期可得利益损失115917.82元的问题
3971 | 5208 | 目前该工程不符合决算条件，竣工验收合格后，全部档案提交后才能全部竣工决算
3972 | 11901 | 679526.7653
3973 | 3226 | 但本案中，贾国岭后来因故解除了其与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会签订的建设工程施工合同，贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会的合同解除后，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会又与武城县长河置业有限公司签订了建设工程施工合同，2013年1月17日王爱香又与武城县长河置业有限公司签订了同一建筑标的16、17号楼的建设工程施工合同，并对整个工程款项依据工程进度约定了付款方式，其中约定基础工程完工后按照58元/平米支付工程款，由此可以看出王爱香与武城县长河置业有限公司签订的建设工程施工合同中对16、17号楼的基础工程款的后期处理已经做出安排
3974 | 3067 | 2.第三人向其波支付人民币100万元合同保证金（无利息）给原告，第三人向其波进场施工至业主拨款节点工程进度款时由建安公司华宇城项目部退回到第三人向其波原转出账户
3975 | 10857 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
3976 | 2657 | 综上，原告潘国彬的部分诉讼请求成立，本院予以支持
3977 | 4656 | 经各方提交的证据和质证，容福公司共收到工程款为86384460元
3978 | 10595 | 本工程应由乙方承担并向甲方上缴的部分
3979 | 12767 | “计划开工日期
3980 | 2184 | 1459558.7
3981 | 10716 | 被告南洋公司、时空公司认为，闽中公司具有施工资质，其与南洋公司签订的两份合同均有效
3982 | 4701 | 但同时本院认为，对此优先受偿权，按照《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，容福公司应在竣工之日或者合同约定的竣工之日起六个月内主张
3983 | 7101 | 关于付款证书异议部分复核的方式和程序
3984 | 6898 | 综上，原告还应向被告支付的工程款共计3985083.82元
3985 | 6456 | ”被告认为，该次会议前后，被告的股东及管理人员发生变更，原告在该次会议之后仍然找已退出被告公司的有关人员在联系单上签字，该签名无效，相应联系单上的施工内容也没有实际发生，鉴定机构在鉴定工程造价时将这些联系单上的工程量计算在内有误
3986 | 6742 | 当事人双方于2011年7月23日签订的《施工补充协议书》，其合同签订程序及合同内容并不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效
3987 | 8833 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
3988 | 1320 | 2011年8月16日，湖南四公司向大邦公司支付了履约保证金500万元
3989 | 2503 | 合同订立时间为2013年7月28日
3990 | 7770 | 室内窗台板
3991 | 12122 | 3、宇元置业公司提交的关于代付水电费的《客户往来账》虽然系其单方制作的材料，且两原告不予认可，但对宇元置业公司仍具有法律效力，至少可以说明宇元置业公司已经认可，自2011年6月开始，即中标合同签订一年多以前，原告方的施工人身份已经确定并开始施工建设
3992 | 5114 | 唐常望、王龙亮
3993 | 13011 | 本院认为
3994 | 3105 | 根据原告与被告建安公司签订的《现场施工管理和目标管理责任协议书》，被告建安公司与原告黄天友为挂靠关系，协议书没有约定被告建安公司的连带责任
3995 | 11841 | 23129462
3996 | 978 | 本院对该证据的真实性予以采信
3997 | 4569 | 原告在本案中仅提起了排除对执行标的执行的诉讼请求，在福建省晋江市人民法院（2016）闽0582民初2211号案件中提起的系确权和给付的诉讼请求，故本案的审理焦点为原告卢建设是否享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元的民事权益，并非原告主张的原告系晋江市福兴路（和平南路至石狮市）道路及景观提升工程第二标段的实际施工人的问题
3998 | 11411 | 工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
3999 | 322 | 此后，又签订工程补充协议书，约定工程的竣工日期为2012年4月8日，合同总造价为人民币685万元
4000 | 12372 | 对此本院认为，承兑汇票并非双方当事人约定的支付方式，而根据到期付款的承兑汇票收款人如提前提取资金需承担贴现费用的特征，以交付承兑之日作为付款之日，道隧公司的投资款并未实际收回，故应以承兑汇票到期之日作为实际付款日
4001 | 6520 | 原告认为，案涉工程造价总计为219984068元，被告已支付工程款165440000元，双方虽约定工程质量保修金按工程决算总造价暂扣4%，但诉讼中质量保修期已届满，故4%的质量保修金也应一并返还，因此，被告尚欠原告的工程款数额为54544068元
4002 | 9807 | 对支付给胡昌华10000元予以认可，本院予以确认
4003 | 9816 | 1、闽西宾馆6号楼工程土建、水电造价
4004 | 11874 | 2015/9/29
4005 | 1046 | 9.花岗岩
4006 | 2474 | 该合同的主要内容
4007 | 733 | 门卫室、二车间验收合格交付使用后7个工作日内，支付50万元
4008 | 12437 | 因《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》上原告及其法定代表人的签章及被告李应慧、案外人杨学的签名都是真实的，故本院认定《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》系原告与被告李应慧、案外人杨学签订
4009 | 11560 | 天泽公司尚欠国都公司及其广西分公司的工程款为
4010 | 13081 | 被告辩称，8＃楼尚未竣工验收，故支付工程款条件尚未成就
4011 | 8951 | 涉案工程即寿县楚都御花园二期未完成工程造价为5059455元
4012 | 11535 | 2.按中值取费，工程造价为
4013 | 11303 | 因涉案工程经验收合格并交付使用，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
4014 | 11081 | 第二笔
4015 | 863 | ”被告孙国元经营的平泉县平泉镇国元建筑房屋维修队，名称为建筑房屋维修队，经营范围为房屋维修（需专项审批的，按许可证核定范围从事经营），被告孙国元所经营的个体工商户没有取得建筑工程资质证书承揽依法需要取得三级建筑资质证书的工程
4016 | 8493 | ”本案中，被告东龙公司与被告白邑公司签订的《建设工程施工合同》依法成立并生效，生效的合同对双方具有约束，合同的双方应按照约定全面的履行各自的义务
4017 | 13052 | 被告在2018年12月6日提起反诉，要求被告支付2013年6月至2015年2月期间逾期竣工贷款利息损失、2013年7月至2014年12月期间的拆迁过渡费损失以及2013年7月至2015年10月期间的土地使用税损失均已超过三年的诉讼时效
4018 | 8337 | （1）本案中，向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司之间因直接签订《内部承包协议》而成为合同的相对方，李波以武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订《内部承包协议》，其法律后果由武汉金鑫联鑫公司承受，故向武龙、刘吉安请求参照《内部承包协议》约定支付工程价款，有法律依据和事实依据，本院应当予以支持，武汉金鑫联鑫公司应当承担向向武龙、刘吉安直接支付工程欠款的责任
4019 | 11562 | 四、关于尚欠工程款的利息及是否支持原告所主张的违约金的问题
4020 | 5503 | 被询问人员是建设档案馆工作人员王育华
4021 | 11965 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
4022 | 6072 | 盈嘉公司虽然主张其还替建工集团垫付了3万元的地热工程款，但其既未提供建工集团的付款委托，亦未提供其与地热工程分包人签订的分包合同及结算单，其主张为建工集团垫付了3万元地热工程款缺乏证据证明，本院不予确认
4023 | 6716 | 依据备案合同，集中商业工程的工期为542个日历天，集中商业地下室柱截面需加固，双方当事人约定加固工程的工期为31天，施工中因集中商业地上部分需增建，双方当事人约定增建工程的工期为166天
4024 | 6574 | 双方拟以招标的合法形式掩盖原、被告违法签订合同进行施工的非法目的，依照《中华人民共和国合同》第五十二条第（三）项的规定，本案双方基于招投标而订立的合同为无效合同，在双方未订立中标合同的情况下，《招标文件》亦对双方不产生拘束力
4025 | 3564 | 不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
4026 | 7927 | 本案中，原、被告对欠付工程款利息计付标准无约定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计息，本院确定按照年利率6%计算
4027 | 2159 | 1500000
4028 | 8683 | 关于被告天航公司应否承担连带责任的问题
4029 | 394 | 承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据
4030 | 4370 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定
4031 | 4983 | 包括固定总价合同和固定单价合同…”
4032 | 246 | 我国合同法第287条规定，法律对建设工程合同没有特别规定的，适用承揽合同的有关规定
4033 | 5415 | 工程档案资料至少一式四份，施工单位一份,监理单位有三份
4034 | 7294 | 主体结构
4035 | 7472 | 法定代表人王作林
4036 | 8814 | 1.工程价款认定
4037 | 11221 | 2014年7月29日，北京东方华太工程咨询有限公司出具工程造价鉴定报告书，鉴定结论为鉴定金额1361394.05元，其中增项部分鉴定金额为1540470.82元，减项部分鉴定金额为179076.77元
4038 | 3690 | （三）建设工程未经竣工验收的，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
4039 | 8993 | 9月14日用铲车将程振国的施工用房全部铲除等等
4040 | 9047 | （4）本项目全部竣工，经有关部门验收合格，竣工资料提供齐全，20天内付至已完成工程量的85%
4041 | 9580 | 其次，关于建设工程施工合同的效力问题及工程是否竣工验收合格的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
4042 | 5880 | 本院相继作出（2016）辽1481民初2074号民事裁定书，（2016）辽1481民初2074&mdash;1号民事裁定书，（2016）辽1481民初2074&mdash;2号民事裁定书，分别作出1、将申请人（原告）提供的担保财产，兴城市鼎晟置业有限责任公司所有的房产（兴城市房权证兴城字第SY00045688号，1812.78平方米
4043 | 11666 | 根据本院查明的事实，对于2-2号房屋，协议约定为“2007年11月20日开始进行施工，于2008年5月30日达到房屋可预售节点”，取得该房的预售许可证日期为2008年5月22日，故XX公司并不存在该房的延误工期的事实
4044 | 5323 | 且根据建筑工程业的常理及一般人的常理不可能让外委工程拖延一年之久，不仅建设单位不允许施工单位也是不允许的
4045 | 11838 | 155600
4046 | 9149 | “未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
4047 | 6159 | 证据23，原告对证据的真实性、关联性无异议，但认为第二次鉴定是没有必要的，即使鉴定机构可以收取鉴定费，也应当由被告承担
4048 | 10713 | 经过招投标后，闽中公司中标，中标后闽中公司与南洋公司签订了与原内部承包合同一致的建设工程施工合同，只不过一个是在中标前一个在中标后，但实际履行的工程量却没有变化，其结算方式也是按原内部承包合同进行，因而闽中公司与南洋公司所签订的两份合同都是合法有效的
4049 | 2148 | 5%
4050 | 8054 | 通用条款44.3，发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同
4051 | 8036 | （2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
4052 | 4771 | （6）2016年4月14日的100万元，原告称该款为借款，且该款支付给钢材供应商潘永顺，不应计入支付给原告的现金付款内，但张学忠向瑞信公司和吉运公司九分公司出具借款承诺，承诺该借款本息在支付工程款是予以扣除，故应计入已付款中
4053 | 4564 | 原告卢建设以享有被冻结865万元款项的民事权益为由，请求撤销本院于2016年2月18日、19日作出的（2015）南执字第1124号民事裁定书，停止对第三人晋江市市政园林局银行账户存款的执行是否有事实及法律依据，即原告卢建设是否享有足以排除强制执行晋江市市政园林局银行存款865万元的民事权益
4054 | 4685 | 本案结算以施工方容福公司实际完成的工程量参照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》进行结算工程款
4055 | 485 | 于2013年11月19日收到工程款200,000元
4056 | 2067 | 19栋已付款
4057 | 11075 | 本案中，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺
4058 | 7599 | 3.金地花园建设项目分离协议书1份
4059 | 1536 | 应支付违约金金额（月息）
4060 | 5584 | 五、飞翔公司存在诸多违约行为，应该依法承担违约赔偿责任
4061 | 3190 | 本案工程停工后双方在基于合同有效的认识下，一直针对合同是否继续履行和应否解除进行协商，未进行工程款的结算，故逾期付款利息应自起诉之日计算至欠款实际给付之日止
4062 | 4004 | 案涉工程投入使用时间为2014年11月1日，该日期视为案涉工程竣工验收时间，故5%保修金即14155671.79元应于2015年11月14日返还，万特公司未能在该日返还，应自该日起以14155671.79元为基数按同期同类银行贷款利率的2倍计算利息至款清之日止
4063 | 9029 | 1、本工程预结算均执行……
4064 | 5858 | 对第三方审核仍有异议的，则在7日内将异议部分的结算交由法院裁决，裁决后由责任方承担一切责任
4065 | 5293 | 我是辽宁方圆建设项目管理有限公司葫芦岛分公司监理总工程师
4066 | 9988 | 最后，我国法律对此类法律关系并无可以突破合同相对性原则的特别规定
4067 | 1105 | 关于被告提出的鉴定结论中原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装项目也进入了工程造价中的主张，因被告提交的证据足以证明上述工程确由被告完某某，而原告虽提出异议，但未能提供充分证据证明上述工程由其施工，故鉴定结论中应扣除原告未完某某的大理石地面、塑钢门窗、分水器、消火栓箱体安装的工程价款，即应扣除1311740元（340917元+844823元+96000元+30000元）
4068 | 12020 | 其次，对于应扣滞纳金、水电费、工期罚款、南汇杯、文明工地等部分
4069 | 3753 | 关于原告顺通公司要求被告花开富贵公司对被告九龙公司在本案中全部付款义务承担连带责任能否成立的问题，本院经审查后认为，花开富贵公司作为九龙公司的担保人参与了涉案《支付工程尾款的补充协议》的签订，根据该补充协议第六条和第七条的约定，花开富贵公司愿意为九龙公司履行该补充协议承担连带保证责任，保证的范围及于九龙公司按照该补充协议第三条确定的支付方案应付的工程款本金、利息及其他由此产生的一切费用
4070 | 13090 | 本院认为，合同的价款以黄东与被告签订的合同结算，黄东作为案涉工程的实际施工人，相应权利义务应以黄东与被告签订的《建设工程施工合同》作为依据
4071 | 12026 | 对于材料费和人工费的补差部分，XX公司所作的补偿200万元的承诺，依法有效，应计入XX公司应得的工程价款部分
4072 | 1996 | 20110925
4073 | 7244 | 工程名称
4074 | 10217 | 2013年5月30日，原告作为施工单位、被告作为建设单位签订《补充协议》一份，内容为
4075 | 1052 | 以下项目部作为工程直接费的取费基数计取费用，按照2%计取管理费
4076 | 55 | 2013年7月18日至20日因雨申请顺延3天，九洲公司及监理单位同意顺延2天，应按照2天计算
4077 | 10437 | 水泥、砂、石料由甲方全部供应，价款由甲方负责，并随支付工程款时扣除
4078 | 11412 | 后，华宇广泰向鸿丰公司交纳履约保证金2000000元
4079 | 1790 | 395884.44
4080 | 9731 | 3、《房屋租赁合同》、《文山市城区城市道路临时占用许可证》复印件各一份，证明原告的违约行为导致该工程项目在2017年才全部完工，被告在2017年年底才将房屋出租他人用于经营酒店，该酒店2019年才正式营业，被告因此遭受的租金损失高达数十万元
4081 | 12377 | 综上所述，道隧公司的部分诉请于法有据，本院予以支持
4082 | 9686 | 二是2015年5-6月处于半停工状态，窝工严重，补偿窝工费（按245人计算30天），7350工日乘以50元/工日，合计36.75万元
4083 | 1757 | 14，568.81
4084 | 7227 | 13#、15#楼吊篮拆除延期24天
4085 | 11910 | 300000
4086 | 8621 | 2015年8月26日起为4.60%
4087 | 2248 | 34
4088 | 7661 | 22.房产测绘报告2份
4089 | 11130 | 依据2018年5月4日《叶城县金果小区1号、2号、22号楼工程项目资金拨付计划及复工方案》甲方
4090 | 5250 | 根据协议，实际认可的4月1日，拖延一个半月工期，为了赶工期，原告加大了投入
4091 | 9678 | 即以133537421.60元（161481772.47元×90%-11796173.63元）为基数，按照中国人民银行同期贷款利率标准，从2015年7月20日开始计算至2017年1月6日止
4092 | 12964 | 因双方明确约定了付款期限，且约定如果精王公司未按本协议约定的时间付款，则应按日万分之三向来宝公司支付逾期利息，直至给付所有款项为止，该约定并未超出法律规定，且精王公司并未对此提出异议，故对来宝公司要求精王公司支付逾期利息的请求予以支持
4093 | 413 | 32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可
4094 | 4794 | 上述款项，原告主张的实际收到的款项与二被告主张的金额一致，故以原告实际收到的金额计入已付款中
4095 | 5304 | 本案所涉及的丽景家园小区建设项目已经竣工验收，应该由施工单位提交的材料齐全
4096 | 6000 | 综上，本院认定双方实际履行的是案涉2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）
4097 | 3965 | 2013年3月21日，六安市公安局、交通局等联合发文，自2013年4月6日起对案涉施工路段进行封闭开挖施工
4098 | 9360 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
4099 | 8386 | 参照《内部承包协议》第六条的约定，到2016年5月27日涉案工程总造价数额才确定，本院确定对于未付工程款的利息损失以2016年5月27日为计算起点，按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
4100 | 8776 | 1#、2#、3#、4#、8#及地下车库的完整技术档案、施工管理资料及完整的竣工资料缺乏依据，但建工集团应向大豐置业交付其施工完成部分已经形成的技术档案、施工管理资料及竣工资料，应交付其签署的质量合格文件及工程保修书
4101 | 1547 | 801024.7
4102 | 10484 | 3、商品混凝土材料费100000.00元（争议项）
4103 | 2303 | 27232210.66
4104 | 6960 | 故富丽公司应当按照《倒排计划表》的约定向卉森公司支付“工程关键节点工期延误违约金”4260.00万元，鉴于该项违约金的约定过高，反诉人主动将其降低为2130.00万元
4105 | 1283 | 被告并无证据证明原告与缪泽荣、梅端华确认的案涉工程实付工程款5176万元，存在以其他工程价款抵扣的事实
4106 | 9584 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
4107 | 11200 | 验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程
4108 | 12064 | 关于诉争工程的承包关系，根据各方陈述可以认定，诉争工程开发单位为置业公司，总包单位为合作公司，诉争工程的3、4号楼外墙保温部分由合作公司分包给孙柏成，孙柏成转包给原告，7号楼外墙保温部分虽然按照原约定属于徐品的施工范围
4109 | 5561 | 4、被告收到的结算书中原告作出的当时结算总价49071225.44元
4110 | 6450 | 对于被告提供的证据一至三十三，其中不属于原告施工范围的项目，本院不予采纳
4111 | 5465 | 2、被告方当庭所问的问题有相当一部分不属于该证人的工作范围，也证明被告没有证据，证人也不能证明职责之外的事情
4112 | 7129 | 150元/个
4113 | 11327 | 依照双方合同约定，双方约定的付款年度应认定为自然年度，因此，对原告要求的付款比例本院不予认定
4114 | 4420 | （2）关于二期工程拖欠工程款的数额问题
4115 | 10638 | 4#楼主体封顶（含层面构筑物），完成截止时间5月20日
4116 | 7874 | 施工单位、代建单位意见
4117 | 5374 | 该证据只是施工计划在施工过程中不可能完全按照计划完成是否影响工期我方认为应参照施工网络图不是横道图、建设单位、施工单位、监理单位三方日志综合认定，该证据影响进度应原告方举证，但是我方愿意提供全面的施工日志
4118 | 10829 | 闽中公司已向吴东安支付的11983300元中国家税收782509元（税率6.53%，即11983300元*6.53%=782509元），其中交营业税521944.6元（2015年3月30日3万元系保修工人工资，因吴东安工程未完工就提前撤出，导致工程有漏水等问题，请工人进行保修），其余为企业所得税，另支付工程管理人员工资95400元及其他费用466元，合计878375元
4119 | 11325 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人
4120 | 10990 | 诉讼中，地金公司提交了地，地金公司提交了地金公司与甘肃至行律师事务所签订的《法律服务合同》案涉诉后委托甘肃至行律师事务所提供法律服务，共需向该所支付律师代理费250000元的事实
4121 | 12118 | 在建设工程施工合同中，施工工期是合同的实质性内容，招投标双方在招投标前对与此有关的事项进行的磋商应属法律规定的对实质性内容进行的谈判
4122 | 8145 | 同时，根据双方签订的合同通用条款33.3“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”以及专用条款35.1中“本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任
4123 | 7003 | 证据42号，快递详单本身是真实的，但没有卉森公司人员签字，但不能证明卉森公司已经签收
4124 | 6178 | 因此，在鉴定造价中应扣除被告未施工的工程款1034800元，鉴定造价应为13670269.98元
4125 | 5559 | 3、工程竣工之后，鼎晟公司即及时要求与飞翔公司进行工程结算，但飞翔公司拒不进行工程结算
4126 | 8987 | 证明
4127 | 509 | 1、根据施工图纸要求，南大门口还有2个75cm×75cm装饰罗马柱
4128 | 5369 | 门窗等单项工程应在2014年9月6日至10月5日之间完成
4129 | 2781 | 另查明，2016年11月29日，海协公司与海南昌宇律师事务所签订《法律事务委托合同》，由该所为海协公司在本案中提供律师服务，海协公司向其支付律师服务费884328元，海协公司于合同签订后已支付律师服务费200000元
4130 | 7369 | 1、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付拖欠工程款1,514,921.73元
4131 | 2179 | 10
4132 | 5762 | 另外，根据《合同4.4（3）》原告应按照被告要求格式编制结算文件，配备与甲方相同的预算软件
4133 | 6095 | 证据5，被告对证据的真实性无异议，对证据的证明目的有异议
4134 | 6720 | 依据竣工验收资料，集中商业工程于2015年元月16日综合验收合格，在合同约定工期内竣工
4135 | 4798 | 上述应计入已付款的金额为8550384.12元
4136 | 9139 | ”第十八条规定
4137 | 1425 | 临湘市建筑工程质量监督管理站对临湘市名流花园二期工程3#楼出具《建设工程质量监督报告》，确认竣工验收时间为2015年10月13日，确认工程质量合格，同意竣工验收备案
4138 | 6043 | 按照《协议书》“审核费的支付由双方负担，按施工单位送审的结算总价，与审定的结算总价比，如核减率在8%以内的，审核费由合浦昌林房地产公司承担，核减率超过8%所产生的审核费用由广西廉凯公司承担，并由合浦昌林房地产公司从结算总价中直接扣除
4139 | 8465 | 原收到陈鑫交付的（姚安大酒店）项目、（姚安西街小学旧城改造）项目保证金，金额￥300万元大写
4140 | 12490 | 对第八组证据所载明的内容予以认可，但是不符合法定形式，没有负责人签字
4141 | 2420 | 其次，从原、被告签订的《补充协议（二）》的相关条款，以及原告xx公司申请被告xx公司支付工程进度款、被告xx公司支付工程进度款项的情况和原告xx公司在施工过程中向被告xx公司发出的“工程联系函”可以看出，原告xx公司一直为被告xx公司部份垫资对上述楼盘进行基础、主体的工程的施工，被告xx公司不按约定支付工程进度款项，势必给原告xx公司在施工过程中产生的停工损失、机械费用的损失、材料商违约的损失以及原告xx公司融资成本加大等等，这些损失都需考虑，依照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
4142 | 3667 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
4143 | 11996 | 如上述分析，XX公司以其取得《上海市商品房预售许可证》的时间作为计算XX公司延误工期的时间，本院不予采纳
4144 | 9847 | 在本案诉讼中，经同源公司申请、本院依法委托，兴诚建公司采用本工程所涉项目的工程量计算、单价的确定、定额的套用、材料价格的采用、取费标准的执行等，依据国家、省、市相关规定的方法，对本案闽西宾馆6号楼工程土建、水电造价、总承包配套服务费进行了鉴定，鉴定意见均是由具有相关的鉴定资格的鉴定机构及鉴定人员依法定程序作出，具有客观性和权威性，且符合证据性质，本院认定应作为本案定案依据
4145 | 3147 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
4146 | 1079 | 按已完工程量造价的60%支付，工程竣工验收前支付工程预算价的85%，结算后支付工程总造价的97%
4147 | 5636 | 1、关于被告所谓&quot;原告不交钥匙，没有交付工程&quot;问题
4148 | 1245 | 2、鉴定人未经法庭准许拒不到庭接受质询，鉴定意见不能作为认定事实依据
4149 | 8943 | 证明
4150 | 11819 | 4500000
4151 | 12827 | 由此可见，被告作为建设单位对造成基坑塌陷的过错大于原告
4152 | 8212 | 4．原告对涉诉工程款是否具有优先受偿权
4153 | 11728 | （一）关于案涉工程施工合同的效力问题
4154 | 2321 | 18栋已付款
4155 | 3674 | 第二十三条，当事人对部分案件有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确立，或者双方当事人请求对部分事实鉴定的除外
4156 | 2995 | 在鉴定过程中，双方确认最终以现场实际情况为准的鉴定原则，因此施工图纸或洽商签证记录内容与勘验现场不一致的内容-337063.35元，本院予以扣减
4157 | 887 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
4158 | 10059 | 其次，从工程施工过程中付款行为来看，被告是根据四川龙达建设公司出具的委托书（明确工程款支付账户、户名）指示付款，即被告实际是向四川龙达建设公司履行支付工程款义务
4159 | 625 | 2”及编号为7-2-2的“1
4160 | 2288 | 13258985.45
4161 | 3976 | 据此计算，案涉工程总造价为283113435.91元，中色十二冶公司应承担工期延误违约金为6002004元
4162 | 2039 | 6
4163 | 4044 | ”故在建设工程质量合格的情况下，实际施工人李建南直接向东建公司请求参照合同约定支付工程价款，有法律和法理依据
4164 | 3799 | 经审查，2014年12月10日陆培林借款500000元，仅有暨阳公司签字同意，也无冲抵鼎元公司工程款的意思表示，该500000元借款不宜认定为已付工程款
4165 | 5511 | 在2016年8月中旬我方工作人员接到被告方冯总电话相约第二天一起到档案馆报送资料，我方按照要求报送
4166 | 3391 | 2、建设工程施工合同订立时间为2013年7月23日，该合同对于消防工程具体项目、具体范围及工期进行了明确约定，与被告的劳务分包合同是两个独立的合同，消防工程不属于被告的分包范围
4167 | 12835 | 2.人工补差即联系单30号，原告主张应增人工补差费5,921,175元，并提供30号联系单佐证，经查，该联系单没有被告签字盖章，不符合《建设工程施工补充合同》规定的
4168 | 9081 | 壹仟万元整……八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任
4169 | 967 | 原告对该证据的真实性有异议，质证称该证据是复印件，没有原告方的签字或盖章，未经原告同意，不应采信
4170 | 10743 | 而吴东安的工程款全部是从闽中公司领取的
4171 | 6321 | 人民币200000元
4172 | 869 | ”被告所施工的1号车间地面“厂房内根据生产工序分隔为多个车间，各车间的水泥地面均呈现不同程度的裂缝，裂缝数量多，裂缝宽窄不一、方向无序
4173 | 160 | 反之，承包方不能请求发包方支付工程
4174 | 3878 | 根据原告与被告嘉华公司签订的《建设工程施工合同》附件3即《房屋建筑工程质量保修书》第五条“发包人在本工程竣工或移交使用期满2年内后，按实有保修金60%返还承包人，满五年后把实际所余保修金返还给承包人”的约定，涉案工程已于2012年7月16日移交青州市公安局使用，二被告应于2014年7月16日返还原告质量保修金2362809元（78760291.78元×5%×60%），于2017年7月16日返还原告质量保修金1575205元（3938014元-2362809元）
4175 | 5087 | 中心医院是否延期盖章不影响合同的成立
4176 | 8011 | 3、《“关于催讨工程款函”的回复函》，拟证明反诉原告未能及时支付工程进度款造成工期延误，而非反诉被告单方原因造成工期延误
4177 | 1849 | 此处有296977.41元为18#基础款，18#主楼只能算支付403022.59元
4178 | 758 | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
4179 | 1858 | 20110721
4180 | 4654 | 且容福公司为本次鉴定垫付鉴定费共计80万元
4181 | 138 | 2015年10月11日，安徽省高级人民法院判决解除九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》及《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》，本院认为中城投六局违约截止的时间也应以2015年10月11日为准
4182 | 11968 | 第三，新东阳公司对建设工程价款享有优先受偿权的范围
4183 | 11048 | 本院认为，首先，原告喀什华厦公司提供的证据即涉案的1号楼、2号楼、22号楼《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》显示，涉案工程经喀什东方汇科公司（建设单位）、勘察单位、设计单位、喀什华厦公司（施工单位）、监理单位五方验收，验收结论为质量合格
4184 | 12101 | ……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
4185 | 5649 | &quot;说明被告已经收到我方的施工档案资料
4186 | 12364 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间
4187 | 12573 | 本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款之规定，原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
4188 | 10011 | 二、涉案工程造价及被告泰隆公司所欠付工程款数额
4189 | 8254 | 自2016年11月1日起至2016年11月30日止，以35,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
4190 | 2515 | 2015年3月20日，潘国彬向本院提交《工程造价鉴定申请书》，要求对其施工的合同内工程（综合楼、主钢结构厂房、基础、室外除尘设备基础）以及2013年7月28日潘国彬与建诚奎屯分公司签订的建设工程施工合同工程外工程分别进行工程造价鉴定
4191 | 7675 | 证明被告正在安装防盗门等，工程未完工
4192 | 3814 | 工程质量保修金余额826192.55元尚未到退还的时间，对该826192.55元本案不予处理
4193 | 3288 | 证据一、《建设工程施工劳务分包合同》一份，证明唐山冠华制冷设备安装有限公司（简称冠华公司）与唐山川凯劳务服务有限公司（简称川凯公司）于2013年3月19日就河北联合大学8号宿舍办公楼工程建立劳务承包合同关系，合同价款共计5355000元，建筑面积10500平方米，每平方米510元人民币包干，开工日期2013年4月1日，竣工日期2013年9月27日及合同违约的处理办法
4194 | 11179 | 叶城县金果小区2号楼建设项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与机构4本、施工日志1本、给排水与采暖电气2本（其中施工资料2套，1套留建筑单位，1套城建局归档
4195 | 4141 | 根据上述规定，双方应按照合同中规定的价款作为工程结算的依据
4196 | 7644 | 证明原告已付工程款300万元
4197 | 12303 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
4198 | 5928 | 原告要求解除双方间的合同，但解除合同的前提是合同依法成立并生效，而无效的合同自始没有法律效力，无需解除，故本院对原告要求解除合同的请求不予支持
4199 | 3868 | 第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外”
4200 | 10613 | 9.2012年3月20日，招标人南洋公司向闽中公司发出《中标通知书》，载明
4201 | 1346 | 2017年12月22日，湖南天鉴工程项目管理有限公司作出天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》，鉴定结论为
4202 | 2270 | 1713741
4203 | 1021 | 计算式为
4204 | 12007 | 建设工程项目的竣工验收是全面考核施工工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序
4205 | 3823 | 本案中，案涉工程的最后竣工验收日为2015年6月2日
4206 | 8173 | （八）原告未提供证据证实工程结算中需含分包工程配合费，故对该费用不予认可
4207 | 11060 | 1号楼工程价款=1号楼工程建筑面积17213.28平方米×工程造价800元／㎡包干价（含税）=13770624元
4208 | 4532 | 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同
4209 | 5085 | 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
4210 | 3104 | 七、关于被告建安公司应否对上述费用承担连带责任的问题
4211 | 11092 | 第三笔
4212 | 7123 | 1.2016年1月，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-18#楼室内厨房天燃气管道吊洞补洞，、2-2期A区叠拼楼梯梯步施工，室内室外收边收口及质量改由罗正富班组完成
4213 | 1716 | 20110401
4214 | 1414 | 总承包性质，包工包料，1－5#楼桩、基础、主体等工程有包干单价的计价方式（地下室和本补充协议约定可调整部分除外）
4215 | 4694 | 故对该部分租金容福公司应依约向嘉盛公司支付
4216 | 834 | ”智发酒业公司未能按合同约定履行还款义务，构成违约，应承担违约责任
4217 | 6579 | 关于原告诉请被告依照合同约定的月利率2%计算至生效判决确定之日止的逾期付款利息问题，因双方于本案诉讼前对工程款存在争议，原告不能举证被告每进度欠付工程进度款数额，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
4218 | 1171 | 5.施工期有关的技术联系单、技术核定单、通知、现场签证记录等资料
4219 | 12184 | 本案中，当事人关于付款期限的约定，因建设工程施工合同无效，而不应对当事人产生法律效力，对两原告要求支付工程进度款利息的诉讼请求，应不予支持
4220 | 4138 | 虽然建设工程施工合同无效，但是合同项下的建设工程已经实际竣工并交付使用，在确定工程价款时，故不能再以合同约定作为确定工程价款的依据，而本案争议的工程款，在双方订立合同时没有具体数额，详细的标准，应当以鉴定方式确定工程价款，双方均表示同意委托鉴定来确定工程款，本院予以采信
4221 | 2174 | 1040504.4
4222 | 3528 | 冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成楼梯台阶防滑沟工程，原告支出劳务费3万元
4223 | 4438 | 第四，关于益宁公司欠博源公司工程款的具体数额问题
4224 | 12439 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质的
4225 | 10660 | （3）肖辉老总说
4226 | 9822 | 一、根据提供资料闽西宾馆实际支付款3497.352062万元，不含闽西宾馆垫付玻璃款38.5万元以及铝合金窗限拉及窗锁安装项目的施工方支付的1.3640万元
4227 | 12428 | 原告应于本判决发生法律效力之日起七日内向被告玖信公司支付应负担的鉴定费149150.13元，被告玖信公司应于本判决发生法律效力之日起七日内向本院缴交尚欠的受理费、财产保全费共23050元，原告多交的受理费、财产保全费共23050元由本院予以退回
4228 | 3887 | 第十八条规定
4229 | 8106 | 1-11，面积46.67㎡
4230 | 9466 | 根据双方合同约定，在扣除10%质保金后，被告应给付原告剩余工程款15863046.84元，及自2017年9月5日起至清偿完毕之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息
4231 | 8050 | （3）仲裁机构要求停止施工
4232 | 12451 | 三、协议一份，欲证明
4233 | 5121 | “当事人对欠付工程价款的利息计付标准有约定的，按照约定处理
4234 | 6701 | 由于双方当事人均未能提供充分证据证明实际开工时间，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款之规定，义银公司作为承包方，对其按合同约定工期完工负有举证责任，而未能提交实际开工时间的证据，应承担不利后果，按照文峰公司主张的2012年9月15日开工计算
4235 | 2808 | （一）因重大误解订立的
4236 | 5612 | 门窗等单项工程应在2014年9月6日至10月5日之间完成
4237 | 6273 | 甲方收取乙方保证金468000元，在甲方支付乙方的工程款中分二次扣留，并在工程完工并通过竣工验收后一个月内返还
4238 | 5886 | 当转入到指定账户内的款项达到诉讼保全额度2500万元时，对查封10000平方米范围内的剩余房产面积解除查封
4239 | 3732 | 以未付工程款78378915.13元（78392539.52元-13624.39元）为基数，从2014年2月28日计算至2014年5月11日
4240 | 2259 | 19栋已付款
4241 | 6275 | 2008年7月17日，广丰建设与新建水泥订立《建设工程施工合同补充条款（外网）》，约定
4242 | 11675 | 建设工程项目的竣工验收是全面考核施工工作是否符合设计要求和工程质量的重要环节，是施工全过程的最后一道程序
4243 | 12597 | 双楼建设公司对海安劳务公司以市场价对涉案工程进行结算不予认可，并辩称双方签订的涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
4244 | 2366 | 40，354.83
4245 | 10075 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条第一款、第一百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条之规定，裁定如下
4246 | 10200 | 钢结构网架工程，合同价为640,000元
4247 | 8552 | 证据2因涉及被告深圳中交天航南方交通建设有限公司与中交一航局第五工程有限公司之间的关于"神头分包款"结算情况，而一航五公司并未出庭，无法确认该组证据的真实性、关联性，且原告是以违法分包为由主张被告天航公司承担连带责任，被告天航公司以该组证据证实其不存在欠付工程款的事实，与本案需查明的事实之间缺乏关联性，对其证明力不予认定
4248 | 5535 | 2015年10月，建设单位飞翔公司组织了丽景家园小区1#至10#楼的竣工验收
4249 | 5841 | 1、乙方前期垫资500万，以实际完成工程进度为准，以后主体结构每完成工程进度300万元人民币为一个进度结算点，根据乙方编制工程形象进度预算经双方认定作为本工程进度结算依据，甲方并在乙方报送形象进度2日内进行拨付工程进度款（不含安装工程）
4250 | 11274 | 关于原告主张对被告所欠工程款在案涉工程折价、变卖或拍卖的财产价款享有优先受偿权的问题
4251 | 2276 | 19栋已付款
4252 | 10737 | 2013年6月3日福建南洋物流有限公司付款审批单有以下内容
4253 | 8590 | 二、乙方须于2013年12月17日前完成A区回填土工作，完成后，甲方支付乙方进度款200万元
4254 | 12165 | 而宇元置业公司主张，其在付款后认为原告方收取该费用没有依据，遂认为应作为工程款予以认定
4255 | 1621 | 500000
4256 | 11920 | 2016/8/24
4257 | 4 | 经依法委托鉴定，于福涛施工完成的本案所涉工程的工程造价为6371663元，扣除被告已实际支付的3949921元，被告尚需支付原告工程款2421742元
4258 | 6357 | 2009年7月7日，新建水泥致函广丰建设，载明
4259 | 112 | 未完工工程造价为15095608.14元
4260 | 3870 | 上述事实，已为发生法律效力的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍民一重字第4号民事判决书所确认，且二被告未提交相反证据足以推翻该事实
4261 | 5792 | 兴城市建筑工程质量监督站出具了1#至10#楼房的《质量监督报告书》综合评价为
4262 | 6401 | 原告已付被告工程款20637000元，尚应支付被告工程款3886551元
4263 | 10861 | 综上所述，本院认为，吴东安作为涉案工程实际施工人已完成涉案工程施工，该工程经验收合格，闽中公司应向其支付工程款
4264 | 496 | 钱国木业公司及崎丰厂表示，除了上述4,200,000元工程款外，还曾于2012年1月8日向繁宝公司的工作人员汪金合支付两笔款项，金额分别为28,630元及5,370元
4265 | 6431 | 中国建设银行股份有限公司台州分行均无异议
4266 | 9329 | 综上无论丁蔡俊与恒基公司之间系借用资质关系还是转包合同关系，丁蔡俊均符合实际施工人的构成要件
4267 | 4466 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
4268 | 12654 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
4269 | 3337 | 是否应返工应按照总承包单位的意见为依据，而并非原告方，返工数额的给付及确认应以验收报告为基准
4270 | 5265 | 证明被告方违约，开工时间顺延，工期拖延了
4271 | 2428 | 甲方或乙方致文对方的文字性工作联系函等必须在72个小时内予以明确答复，如超过72小时未答复视收函方默许认可
4272 | 6318 | 2008年12月12日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号B区块室外进户强电低压电缆穿线工程施工合同》，约定
4273 | 8817 | 因鉴定结论第七.11条说明社保费单列，不计入工程造价，因此明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后鉴定结论中列明的社会保障费1290292.81元应由明鑫公司向王建军支付
4274 | 8265 | 被告认为依据相关规定，在已建工程存在质量问题修复并经竣工验收合格之前，被告有权不支付原告工程款，而原告认为工程不存在质量问题，对此双方均提交了相应证据
4275 | 12128 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定
4276 | 1001 | 证明楼梯间大理石是由被告包给第三方李某甲完某某
4277 | 2497 | 承包范围为综合楼（职工宿舍楼）、主钢构厂房、室外除尘设备基础
4278 | 5884 | 查封范围内的房产允许被告销售，但不得出租、赠与、转让、毁损等
4279 | 1284 | 被告提出的案涉工程系原告与缪泽荣合作开发，缺乏事实根据，本院不予采信
4280 | 5867 | （3）乙方在竣工验收合格后15天内按当地政府部门规定由乙方向甲方移交完整的竣工资料
4281 | 9819 | 兴诚建公司接受本院委托并进行鉴定工作后，向本院出具了以下材料，1、2017年5月18日出具《关于龙岩市闽西宾馆6号楼工程鉴定成立团队的函》一份，该函体现
4282 | 6461 | 之后，原告中标承建被告投资开发的位于临海市柏叶路河套路南侧的国际汇晶城商品房项目的建设工程，汇晶城工程分为一、二两个标段，一标段经招投标于2007年11月8日签订施工合同，之后双方于2008年4月8日签订了一标段的补充协议，而且双方还在同日签订了二标段的补充协议
4283 | 949 | 证据1
4284 | 9620 | 发生在此期间的第37号、38号、39号、40号《经济、技术签证核定单》确实也没有监理单位和建设单位人员签字盖章，但鑫红光公司最终予以了认可
4285 | 9383 | 对原告提供的补充证据3，施工合同补充协议不是真实的，上面被告的公司印章不是法定的印章，有可能是原告伪造的
4286 | 7131 | 2.2016年12月7日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为3.9125万元
4287 | 12131 | 宇元置业公司于2013年4月22日与衡洲建设公司一通分公司（乙方）签订的《协议书》是对前述《补充协议》中约定的以房抵工程款的变更和细化，在《补充协议》无效的情况下，依法也应属无效合同
4288 | 2892 | 经核，楚湘公司对上陵公司提交的本诉第四组证据中《工程量经济签证单》真实性无异议，其中签证部位为酒店大堂A段1-4轴框架柱的《工程量经济签证单》可以证实，楚湘公司仅对酒店大堂A段1-4轴框架柱进行了返工，且该部分造价已经计入本次司法鉴定意见中，所以楚湘公司主张酒店大堂屋面混凝土结构由其浇筑后返工不符合本案实际，故该部分工程造价940148.17元（含税）不应计入工程总造价
4289 | 350 | 车间二，土建总价1,169,445元，安装总价142,554元
4290 | 9108 | ”该表备注“施工电费未扣除”
4291 | 2175 | 884428.74
4292 | 8603 | 该笔进度款分两次支付
4293 | 11981 | ”没有签署日期的施工合同第32.1条约定“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告
4294 | 4239 | 根据第三份备案合同，计划开工日期2013年6月1日，计划竣工日期2014年10月31日，合同总工期为315天，建筑面积6181.35平方米，合同总价款5779560元
4295 | 6610 | 当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应认定无效
4296 | 8644 | 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量"的规定，根据民事诉讼"谁主张、谁举证"的原则，原告作为涉案工程的施工单位，其主张工程款，应提供工程款数额的相应证据，此时，举证责任的承担主体系原告
4297 | 1139 | （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
4298 | 11182 | （二）金果小区1号楼、2号楼、22号楼施工预算3本、完工结算申报3本
4299 | 2220 | 932，244.86
4300 | 5952 | ②工程开工日期为2015年4月10日，在双方约定的原告依协议完成第一笔融资后
4301 | 2319 | 1
4302 | 9603 | 第九，关于被告上东新城公司提出工程由斜坡屋面改为彩钢屋面应找补差价的主张，因原、被告双方约定按照固定价结算工程价款，不存在找补差价的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
4303 | 3292 | 证据三、《河北联合大学8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况》一份，证明2013年10月5日对8号宿办楼验收的结果是“未达到竣工验收标准条件”
4304 | 8485 | “……承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人
4305 | 2064 | 21，489.80
4306 | 1916 | 2
4307 | 1099 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
4308 | 9514 | ”因此天马公司还应向泰诚公司支付的工程款为
4309 | 1047 | 70元/㎡
4310 | 8707 | 关于涉案工程总造价的认定，（一）、鉴定单位确认的工程造价137711072.60元，其中1、关于安全文明措施费，大豐置业认为建工集团施工中未创建安全、文明工地，不应计取该费用
4311 | 5042 | 张玉在涉案工程中系履行职务行为
4312 | 4157 | 合同双方当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，应按照约定结算工程价款
4313 | 10540 | 4、2009年7月6日协议第七条约定
4314 | 8364 | 本院认为，该协议仅是意向性协议，并非正式的建设工程施工合同，且各方对涉案工程造价的审定并未提出异议，喳西泰公司以该合同约定计付实际施工人刘吉安、向武龙的工程款依据不足，本院不予采信
4315 | 3584 | 因此，东莞市黄江嘉泰玻璃店出具的证明并不足以证明案涉工程存在质量问题
4316 | 4482 | 博源公司放弃建设工程价款优先受偿权的承诺，损害了建筑工人的利益，故博源公司放弃工程价款优先受偿权承诺均无效
4317 | 4540 | 对该鉴定结论，原告有异议，认为鉴定结论偏低
4318 | 10360 | 关于被告张光俊辩称其不是涉案合同的相对方，不具备主体资格，不承担相应责任的意见，因被告严加福与被告张光俊系夫妻关系，且在严加福下落不明后，原告将承建工程主楼交付给了被告张光俊，被告张光俊亦向原告支付了部分工程款，其属于共同发包方，因此对此意见本院不予采纳
4319 | 3049 | 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定规定，判决如下
4320 | 7907 | 经本院现场核实，涉案工程中彩钢厂房部分被告已经使用，其他部分也已经部分使用
4321 | 7991 | 经庭审质证，原告(反诉被告)对被告(反诉原告)提供的证据1，真实性、合法性没有异议，关联性有异议，认为开票只是原告(反诉被告)一个附属义务，而在建设工程施工过程中，原告(反诉被告)的主要义务是完成工程施工，被告(反诉原告)的主要义务是按时向原告(反诉被告)支付工程进度款，被告(反诉原告)不能以原告(反诉被告)的附属义务来对抗被告(反诉原告)的主要义务，而且截止工程竣工那天，被告(反诉原告)所支付的工程款并没有达到合同约定的85%，所以这份合同也证明由于被告(反诉原告)的逾期支付工程进度款导致工期延误
4322 | 4511 | （一）关于案涉工程是否为原告德江征美公司承建
4323 | 1793 | 4，620.99
4324 | 7032 | 第一组，1-128号，工作联系单有卉森公司工作人员签字盖章的，予以认可，没有卉森公司人员签字盖章的均不予认可
4325 | 5578 | 所谓地暖18135元没有证据支持
4326 | 2741 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
4327 | 506 | 2013年3月25日，繁宝公司向崎丰厂发出施工联系单，内容为，关于车间一浇砼事宜，我施工队将定于2013年3月26日对车间一(五楼)进行浇砼施工，由于场地有限，我施工队请杨总在提前做好相关质量验收的同时安排好生产经营、以便生产，施工顺利进行
4328 | 10405 | 2、工程造价
4329 | 3950 | 中色十二冶公司认为万特公司提供的决算书不能证明电缆系中色十二冶公司损坏，其中很大部分是电缆改造费用而不是维修费用，即使是中色十二冶公司损坏也应由中色十二冶公司与电力公司结算，且该费用不能计入已付工程款，只能作为损失予以主张
4330 | 5115 | 2013、11、2号”，后经原告追要，被告王龙亮于2014年1月30日分三次向原告支付工程款270000元，至2014年2月28日，被告王龙亮除归还工程款270000元外，没有支付工程款及利息
4331 | 11538 | 2013年8月14日至2014年8月21日，天泽公司通过银行转账18笔，共计3085万元
4332 | 4935 | 在本案中，蒋大平与安泰公司均承认双方系挂靠关系，因为涉及案外人权益，本院并不完全以双方自认内容确认双方的法律关系
4333 | 11468 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，但涉案工程并不包含在该合同范围内，故该合同不能作为双方结算依据
4334 | 4474 | 理由
4335 | 7608 | 6.2008年8月1日《协议书》和《补充协议》各1份
4336 | 6078 | 案涉工程于2012年12月4日竣工验收合格后，建工集团即于2012年12月7日向盈嘉公司报送了结算资料，但盈嘉公司一直未予审核结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条和第十八条规定及双方签订的《建设工程施工合同》通用条款第33.3条约定，盈嘉公司应当自2013年2月3日（28天审核期＋1个月宽限期）起，按照中国人民银行同期同类贷款利率标准向建工集团支付工程欠款利息，截止至建工集团所主张的起诉之日止，又因建工集团于2014年7月28日起诉之时工程质保期限尚未届满，故工程欠款利息的计算本金应为17405837.16元（工程欠款20354435.31元－质保金58971963×5%）
4337 | 7268 | 5、入户门、防火门“重庆美心.麦森门业有限公司”
4338 | 4686 | 根据湖北边际咨询有限责任公司做出的鉴定意见（湖北边际造字【2017】D-001号）和该公司的回复意见
4339 | 362 | 2011年7月23日，崎丰厂(发包人)与繁宝公司(承包人)签订《上海市建设工程施工合同》，内容为，第一部分协议书，一、工程概况，工程名称
4340 | 56 | 2013年7月5日-8月19日因高温申请顺延28天，九洲公司及监理单位经同意顺延15天，应按照15天计算
4341 | 11193 | 但通过庭审查明的事实，鲁中装备公司由山东煤机公司变更公司名称而来，鲁中装备公司显然具备相应的诉讼主体资格
4342 | 1963 | 19栋已付款
4343 | 2959 | 九、关于楚湘公司及其宁夏分公司主张的停工窝工损失604420.56元应否支持的问题
4344 | 2573 | “增加工程量是事实，有一部分合同外工程量应该由杨建飞证实是否是潘国彬干的”，而杨建飞在庭审中陈述
4345 | 12138 | 涉案工程现已实际交付使用，原告方主张依照合同约定支付工程价款，于法有据，应予支持
4346 | 8283 | 根据当事人的诉辩意见及理由，本院归纳本案争议焦点为
4347 | 11840 | 8735538
4348 | 8368 | 对喳西泰公司已支付的56740000元，湖南六建公司扣除了8940505.59元
4349 | 5231 | 9、归费取费标准证书，2015年结算书是按照1.8取费的，实际应按照6.8计算
4350 | 8436 | 故对被告东龙公司提交的《姚安县大酒店工程结算资料》一份，对其证明力本院依法不予采信
4351 | 11502 | 天泽公司提出其可以直接发包，无须经过招标投标程序签订合同的主张，因与《中华人民共和国招标投标法》第六十六条可以不进行施工招标的法律规定不符，不予支持
4352 | 6911 | 同年2月27日，本案继续开庭，双方进行了最后陈述后，案件进入评议、宣判程序
4353 | 3212 | 被告中凯公司与二原告签订了《工程项目内部承包合同》，被告中凯公司将本案所涉工程转包给了二原告，而二原告系自然人，没有从事建筑行业的相应资质，其行为属于非法行为，依照《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，应认定其行为无效，被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》应认定无效
4354 | 6293 | 合同签订后三天内一次性付清
4355 | 258 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百六十九条、《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定，判决如下
4356 | 9745 | 经质证，原告对证人证言真实性无异议，确实在做工的工程上与原告商量后在被告处领着钱，但是证人在与原告结算的时候已经进行了扣减
4357 | 10289 | 本院认为，针对争议(4)中的项目，因现场查勘存在，再结合证人陈某某的证言，本院确认争议(4)中的项目系由原告施工，故这部分造价589,747元计入工程造价中
4358 | 7272 | 2017年1月24日，重庆市璧山区城乡建设委员会出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0012号]，主要载明
4359 | 4787 | （2）2016年8月11日的2006818.41元，原告称未收到，但王明在留存于被告处的支票存根上签字，实际金额为1727857.01元，证明其已收到该款，与被告主张的一致，应当以实际金额计入已付款中
4360 | 6325 | 2008年12月，A、B、C区块通过竣工验收
4361 | 2653 | 对于剩余的鉴定费37500元（110000元-72500元），根据《诉讼费用交纳办法》第十二条的规定，鉴定费属于诉讼费用的范畴
4362 | 2965 | 其次，本院在司法鉴定过程中已经以笔录告知的形式向上陵公司释明，是否申请质量鉴定，但其至今未提出工程质量鉴定申请
4363 | 3800 | 2015年4月26日华基混凝土结算款1500元、2015年10月28日工程审计费180000元、2016年1月25日扣除移动脚手架二套费用660元、2016年8月16日外墙维修及材料费6040元、2016年9月30日加固处理费用12800元、2016年10月9日防水材料费及工资250000元等费用均系暨阳公司付给案外人，付款凭证上无鼎元公司的签字或盖章，所付款项是否用于案涉工程难以确认
4364 | 10817 | “当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外
4365 | 2512 | 2014年9月15日，杨建飞以林州建总公司的名义开具了六份工程款总额为550万元的建筑业统一发票，税额总计351449.90元
4366 | 5817 | 查明，2016年增加的零星工程，被告方签字（签字人为马志新、郑惠明）认可
4367 | 12275 | 在陈兴元作为实际施工人完成施工任务后，经过审计结算，陈兴元作为实际施工人应得到工程款4106366.96，俊鼎公司从中可以收取的债权为60732.34元，对此，俊鼎公司和忠县人民医院并无异议
4368 | 5801 | 6、丽景家园物业楼水暖122059.44元
4369 | 4260 | 而且原告提交的图纸会审记录、工程洽商记录亦进一步补强了工程变更增强价款81万元的明细
4370 | 4246 | 但从竣工验收报告显示竣工日期应为2014年10月31日，而第三份备案合同约定的竣工日期为2014年11年20日，因此原告并未延期交工
4371 | 7216 | 13#、15#楼楼梯间刮白延期5天
4372 | 8679 | 关于原告的第6项诉讼请求即迟延结算造成的第2、3、4项工程款本金的利息损失，本院认为，对第2项诉讼请求中应支付的工程款1,145,919.35元，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，原告与被告安澜公司对该笔工程款的付款时间没有约定，而工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的1,145,919.35元工程款的利息损失应从2015年1月21日起计算
4373 | 12879 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付
4374 | 8848 | 证明
4375 | 5466 | 3、证人证言工程档案资料甲方即建设单位也就是被告，有向档案馆报送的义务，被告方也进行了相关的报送活动，档案合格与否应由被告方承担责任，与原告方无关
4376 | 9025 | 九、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
4377 | 2217 | 1716905.5
4378 | 328 | 无奈，繁宝公司于2013年12月17日向工程监理公司发出施工联系单，请监理公司配合组织验收，但钱国木业公司使用厂房至今却仍不履行验收义务
4379 | 1376 | 综上，涉案工程的总工程款为84639683.3元（82526243.71元+2113439.59元）
4380 | 4939 | 2.从安泰公司与融通公司签订建设工程施工合同的过程上看，蒋大平系以安泰公司经办人名义直接参与签订建设工程施工合同
4381 | 4037 | 即李建南与东建公司之间就建设工程施工合同之标的产生了实质性的法律关系
4382 | 6465 | 双方在2008年4月8日签订的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》中约定“保险金金额为工程决算总造价的4%，保修期两年后，保险金不计息返还2%，满三年不计息返还2%”
4383 | 6489 | ”第五十五条规定“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
4384 | 877 | 鉴定意见书显示被告施工采取补救措施的水泥地面“厂房内根据生产工序分隔为多个车间，各车间的水泥地面均呈现不同程度的裂缝，裂缝数量多，裂缝宽窄不一，方向无序
4385 | 10816 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定
4386 | 3405 | 对证据十二张建国的协议书真实性有异议，该协议书不能证明张建国清理的是8号宿办楼垃圾
4387 | 1262 | 即原告未直接向被告账户支付工程价款
4388 | 2718 | 另，张贺忠在本案中还就王XX及西诚公司欠其的工程款提出了意见，并要求责令王XX及西诚公司向其支付
4389 | 10211 | “凡是原设计方案上所有项目，尚未完工的，待装潢时碰到问题，继续有上海奉南建筑装潢有限公司施工，费用有奉南建筑装潢有限公司负责
4390 | 4412 | 正因如此，2016年6月29日益宁公司、博源公司共同委托德利公司对二期工程结算进行审核时，共同向德利公司提交了鉴定材料，并且工程签证单及工程变更通知单虽然是复印件，但该复印件均来源于德利公司，全部审价的资料均是由益宁公司提供给德利公司，且有益宁公司、博源公司、德利公司三方签字确认
4391 | 10706 | 本院综合分析认定如下
4392 | 982 | 原告对该证据的真实性及证明目的无异议
4393 | 4761 | 已付款包含现金付款及房屋抵顶、洗浴卡抵顶
4394 | 1904 | 20110815
4395 | 5623 | 工程档案资料经监理单位审核齐全，审核后报建设单位（被告）组织竣工验收
4396 | 11748 | 本案鉴定单位采取三种方法，出具了三种鉴定结论
4397 | 4006 | （三）万特公司应否返还中色十二冶公司履约保证金400万元并支付相应利息
4398 | 7982 | 对证据3，真实性没有异议，但认为不能证实被告(反诉原告)存在违约支付的事实，在被告(反诉原告)没有收到对方开具的发票之前，有权拒绝向其支付工程款，该份函件没有提到对方所主张的违约金及利息的问题，所以对方所主张的违约金及利息超过诉讼时效
4399 | 9802 | 故被告的辩解理由不能成立
4400 | 7648 | 被告金辉公司质证，有异议，与本案无关
4401 | 10799 | （四）关于闽中公司代垫的材料款是否应从工程款中扣除的问题
4402 | 3817 | 案涉《建设工程施工合同补充协议》约定
4403 | 8363 | 关于喳西泰公司提出按照2012年5月20日与湖南六建公司签订的《建设工程施工合同书》（框架）将工程款按税前下浮9%的标准支付的问题
4404 | 5428 | 既然合格，原告有权主张被告支付工程款
4405 | 4955 | 在融通公司向安泰公司发函要求对案涉工程进行整改时，安泰公司回函明确表示蒋大平系案涉工程的“内部承包人”，并告知融通公司与“内部承包人”蒋大平直接沟通处理整改事宜，如蒋大平不进行整改，则由发包人委托他人整改，费用从案涉质保金中扣除
4406 | 8870 | 双方之间的结算应当依据内部承包协议的约定执行
4407 | 11067 | （2）工程价款支付情况
4408 | 3249 | 法定代表人张志春，董事长
4409 | 528 | 故繁宝公司书面告知崎丰厂，一、请崎丰厂在2014年10月20日前提供所有办理竣工验收手续甲方应提供的全部资料，并共同办理竣工验收手续
4410 | 11386 | 2.涉案工程质量不合格的责任承担，相关赔偿如何确定
4411 | 5715 | 该法第三十九条建设工程实行质量保修制度
4412 | 11599 | 本院依法委托鉴定人对“水榭阳光”商住楼项目工程造价进行鉴定，鉴定结论中（二）按照施工合同及补充合同，对“水榭阳光”商住楼项目工程实际建筑面积、价款、增减工程量及相应价款的认定符合客观事实，鉴定人及鉴定人员具有合法司法鉴定资质，鉴定结论科学准确，鉴定程序合法，应作为本案支付工程款的依据
4413 | 3301 | 证据九、冠华公司与梁国保《玻璃幕墙安装施工合同》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未告的玻璃幕墙安装工程260㎡，原告替被告支出劳务费4.394万元
4414 | 8026 | 2011年11月28日，富成公司与建工五建公司签订《南城时代广场一期工程建设工程施工合同》，约定由建工五建公司承包广西德保县城关镇桃源路的南城时代广场一期工程，承包的范围是建筑、结构、给水排水、通风与空气调节、电气等施工图包含的所有内容
4415 | 12890 | 原告提起本案诉讼要求确认优先受偿权，已超过法定6个月期限，故本院对原告的该项诉求不予支持
4416 | 384 | 场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通
4417 | 8315 | 前述事实足以证明涉案建设工程在投标人湖南六建公司中标之前已经与招标人喳西泰公司就建设工程的实质性内容进行了谈判，应属于建设、施工双方当事人在招投标之前就已经对涉案工程进行了实质性接触的情形，违反了招投标法第四十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”及第五十五条关于“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
4418 | 9085 | “授权委托书我公司安徽锦天建设工程有限公司授权程振国先生作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理寿县楚都御花园二期总承包工程投标的以下事宜
4419 | 980 | 2011年6月7日的授权委托书
4420 | 7349 | 被告湛新树脂（上海）有限公司
4421 | 9794 | 2、原告是否按照合同约定完成被告房屋建设工程施工，是否存在质量问题
4422 | 6505 | 二标段合同约定承包范围是1、2、3、7、8、9#楼施工图纸范围内的土建及电气、给排水、消防电气、消防水、通风安装工程
4423 | 11474 | 碧施合字（2011）-第023号）约定的计价方式与《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
4424 | 1195 | 被告认为有争议的款项1.水电费58000元，外还应加原告撤场后的水电费5641元
4425 | 3658 | 该日期可以作为认定行使工程价款优先受偿权起算日的依据
4426 | 2283 | 5%
4427 | 12866 | “合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
4428 | 26 | 建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理
4429 | 12870 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
4430 | 2258 | 5%
4431 | 9522 | 46-90天内，甲方应承担每月1.5%利息及1.5%的违约金
4432 | 1931 | 6081602
4433 | 10198 | 2012年8月17日，原告作为承包人，与上海隆波空间结构有限公司(以下简称“隆波公司”)作为分包人，签订《建设工程施工专业分包合同》，分包工程名称
4434 | 6878 | 7.总承包服务费271284.92元
4435 | 3872 | 被告佳华公司关于其不是本案适格主体的答辩意见，本院不予采纳
4436 | 11877 | 2015/9/3
4437 | 9050 | ……发包人按照约定比例支付进度款后，如因发包人与承包人就工程决算价款发生争议，导致工程决算价款无法确定的，发包人有权就争议部分停止付款，并且无须向承包人承担逾期付款的违约金（包括支付利息、逾期付款违约金等）
4438 | 9044 | （1）双方单体2层结构完工验收合格，36天内支付第一次进度款，进度款已完合格工程量的70%支付
4439 | 12279 | 依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第一款，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条的规定，判决如下
4440 | 6284 | 合同金额为
4441 | 5493 | 9、门窗施工人杨景江的书面证言
4442 | 11464 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
4443 | 10230 | “现就奉贤奉城影剧院翻建工程，在竣工阶段消防分项工程，为便于工程完善，经甲乙双方协商达成协议如下
4444 | 4146 | 对被告代理人的辩论意见，经工程代建单位核对，承德宏伟工程造价咨询有限责任公司所做《关于平泉县综合职业技术教育中心综合教学楼及附属工程工程造价鉴定报告》存在多处错误，工程造价结论不具有客观性、合法性，不应作为确定工程价款的证据，本案工程造价应进行重新鉴定
4445 | 4911 | 对本案诉争法律关系，本院已向原告反复进行了释明，其坚持基于侵权法律关系不予变更，其对相关损失申请的评估，亦是基于侵权法律关系提起，本院对此不予准许
4446 | 12069 | 对于尚欠工程款数额，工程结算单显示金额为121753元，另孙柏成出具的情况说明确认抹灰工程款4万元，故以上合计数额为161753元，双方自2013年9月28日签署结算单，故自2013年9月28日起，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算相应利息
4447 | 1935 | 18栋已付款
4448 | 6478 | 被告认为，签订在后的协议是对签订在先协议的修改和补充，故应以签订在后的协议为准，即一标段工程应以2008年4月8日签订的《一标段补充协议书》为准，二标段工程应以2008年7月20日签订的《二标段施工合同》为准
4449 | 1056 | 13元/㎡
4450 | 5697 | 根据庭审情况，工程实际未移交或未完全移交
4451 | 11969 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条规定
4452 | 1922 | 20110825
4453 | 10036 | 该部分款项不应记入工程造价
4454 | 12139 | 从已查明的事实看，2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》约定的工程款计价方式已由双方当事人通过事后协议的形式进行了变更，并非双方当事人的真实意思
4455 | 11718 | 本院认为，根据当事人的诉讼请求、答辩意见以及有关证据，并经当事人当庭确认，本案争议焦点是
4456 | 904 | 协议书（2011年7月28日）一份，收条（2011年9月16日）一张
4457 | 11158 | 第六，本案中，喀什华厦公司按每日利息0.00025861113的2倍为标准主张欠付工程款利息，未超出同期中国人民银行贷款基准利率的四倍，符合法律规定和合同约定，应予以支持
4458 | 4390 | 案涉一期工程《建设工程施工合同》约定
4459 | 6479 | 原告认为，案涉工程的招投标只是为了办理备案手续而走的一个形式，且采取的也是邀请招标，而非公开招标，双方在招投标程序开始之前已经签订了施工承包补充协议书，经招投标备案的施工合同属于无效，也没有实际履行,双方在施工过程中实际履行的是2008年4月8日签订的一、二标段的《补充协议书》，故应以该两份《补充协议书》为准
4460 | 3805 | 工程质量保修金在竣工满一年后7个工作日内退还保修金的2%;满二年后7个工作日退还保修金的2%，满五年后7个工作日内退还剩余的1%，保修金在保修期内不计利息
4461 | 2567 | 1、作出鉴定书的鉴定机构和鉴定人员具备相应的鉴定资格，鉴定程序合法
4462 | 2607 | 因格瑞汀公司不但未提出充分有效的证据证实新蒲建设集团有限公司是否已对涉案工程的地坪、路面及地梁进行了施工，而且与杨建飞的陈述相悖，其要求扣除1231346元缺乏基本的事实依据，本院不予支持
4463 | 9722 | 被告陆连庆为证明其辩解主张，向本院提交了如下证据
4464 | 8182 | 根据被告双强公司、华强公司与浙江屹立装潢工程有限公司签订的山水圣邸幕墙、外墙门窗工程分包协议书约定，被告双强公司应当将幕墙、外墙门窗工程款支付给被告华强公司，再由被告华强公司以专款专用的方式将相应工程款支付给浙江屹立装潢工程有限公司，相关工程至今未结算，被告华强公司已支付给浙江屹立装潢工程有限公司幕墙、外墙门窗工程款50338256元，结合被告华强公司就该工程的开票金额和被告双强公司单方结算价，对被告双强公司支付给浙江屹立装潢工程有限公司人民币2000万元确认为幕墙、外墙门窗工程款，超过部分暂不予确认，当事人可就相关工程结算后另循合法途经解决
4465 | 4461 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第十九条规定
4466 | 5030 | 异地办与中信公司于2013年12月2日签订补充协议并改变了三方协议的内容，对被告正隆公司不产生约束力
4467 | 8426 | 对此，本院认为，原告制作的《工程结算造价》未经工程发包方被告东龙公司及转包方被告白邑公司签字予以确认，仅能证明原告在进行了工程施工后，进行了单方结算，不能证明被告东龙公司现差欠原告的工程款为3156245.42元的案件事实
4468 | 11427 | ”该规定第六条规定“工程竣工验收应当按以下程序进行
4469 | 8010 | 2、《南城时代广场一期工程施工合同补充协议》，拟证明项目工程存在设计变更及工程量增加，按照原工期施工已不具备科学性、合理性，反诉原告应予以顺延工期
4470 | 1395 | 但大邦公司提出的损失与湖南四公司拒绝移交竣工备案资料之间并无直接必然联系，故对大邦公司要求湖南四公司赔偿损失的主张不予支持
4471 | 5507 | 2、这份证据证明档案至今没有完成报送的责任在被告方
4472 | 8229 | 同理，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，因建设工程施工合同无效，承包人已经完成的部分工程或全部工程就成为发包方的不当得利，因已完工程难以返还，因此应返还相应的价款，在性质上就成为发包方的不当得利返还之债
4473 | 58 | 对其余顺延工程联系单予以认定（2013年5月10日同意顺延20天,2013年8月26日同意顺延3天,2013年9月9日同意顺延1天,2013年11月9日经监理单位同意顺延2天），以上顺延工期共计95天
4474 | 2136 | 449395.2
4475 | 10963 | 关于资金占用损失问题，根据《工程款付款协议书》第四条的约定
4476 | 10411 | 争创优质工程，如达到市、省级优质工程，甲方予以奖励工程总造价的0.5-1％
4477 | 10475 | 劳务大清包，包周转材料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工所用水电费用
4478 | 9559 | 泰诚公司举示的这些证据，天马公司未予认可，不能证明其撤场损失
4479 | 5481 | 开工日期是2014年4月1日
4480 | 11227 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定
4481 | 10992 | 地金公司还提交了《诉讼财产保全责任保险单》《增值税专用发票》本院申请保全汇都公司财产，向担保人中国太平洋财产保险有限公司西宁中心支公司支付诉讼财产保全责任保险保费40860元的事实
4482 | 5150 | ”原告请求被告依据合同约定支付工程价款，依法应予支持
4483 | 6287 | 合同签订后三天内支付合同总价的80%，余款按区块安装完成，各支付合同总价的5%
4484 | 10214 | 2、室外的消防管、给水管、排水管等发包方支出5万元整，承建方全部负责购材料、施工，符合施工要求
4485 | 10594 | 本合同工程的总价即为业主与甲方结算总造价
4486 | 6572 | 被告将诉争工程项目进行招投标时，未在其《招标文件》中就诉争工程已有部分工程由原告施工完成的情况告知潜在的投标人，亦违反了《中华人民共和国招标投标法》第五条，关于招标活动应当遵循公开和诚实信用原则的规定
4487 | 548 | 此后钱国木业公司也未催讨过相关材料
4488 | 11207 | 另外，涉案合同属无效合同，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条之规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”
4489 | 5495 | 门窗没有影响到原告方施工，与施工日志相对应在2015年5月29日修复破损门窗而不是安装门窗
4490 | 2833 | 楚湘宁夏分公司和上陵青铜峡分公司均为依法登记的企业分支机构，有权以自己的名义提起诉讼，主张工程款或保修费，但其作为非独立的法人，不具有独立承担民事责任的能力，因此其责任应当由总公司来承担
4491 | 12057 | 根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款的规定
4492 | 12521 | 二、钱克飞愿以丰田车一辆作余款抵押，并于2015年8月31日之前赔余款250000元，车牌号云AQ979C
4493 | 2858 | 3.关于12#-24#住宅楼及酒店大堂地下室底板油毡隔离层造价105233.97元应否扣减的问题
4494 | 7816 | 建设单位意见
4495 | 3914 | 对于争议项目造价13664732.01元中不属原图纸范围内的雨污水截流方案和补充方案造价4819866.24元和二次搬运费用3976518.93元应否计入工程鉴定造价的问题
4496 | 6886 | 被告作为施工企业，其负责组织人员施工，向施工人员发放薪酬，为施工人员提供施工安全和其他保障，有权向建设单位主张社会保险费
4497 | 7524 | 对证据2的真实性不予认可
4498 | 11720 | （二）日月鑫公司的已付款情况和欠付款金额
4499 | 5560 | 鼎晟公司已经于2015年11月26日将结算资料共7册递交给飞翔公司，飞翔公司经手人余庆华在《工程决算签收单》上签字确认，工程决算签收单证明被告收到决算书7册
4500 | 11918 | 15408561
4501 | 7348 | 法定代表人王作林
4502 | 8747 | 建工集团提交的证据能够反映施工过程中存在停窝工的情形，但建工集团主张的停窝工天数及赔偿数额依据不足
4503 | 3452 | 对证据九真实性有异议，有涂改情况
4504 | 9071 | 本案工程所指日历天均含节假日
4505 | 5948 | 3、在协议约定的2015年4月10日，原告未能完成协议约定的为被告亚太公司融资的义务，同年4月20日原告向被告亚太公司支付履约保证金100万元，并又在此后的6月、7月先后向被告亚太公司支付310万元
4506 | 9400 | 工程竣工验收合格之日起10天内支付至全部已完成工程量的90%
4507 | 5440 | 3、出示供暖工程验收存在问题附表，2016年9月29日兴城双星供暖公司工作人员李丽出具给被告工地代表马志新的丽景家园供暖工程验收存在问题附表
4508 | 8750 | 从双方当事人提交的证据可以看出，迟延竣工系由多种因素造成，对于迟延竣工建工集团、大豐置业均有责任，本院综合考虑停窝工及迟延竣工的实际情况，对建工集团主张的停窝工损失4140000元及利息、大豐置业主张的因迟延竣工导致向业主的赔偿损失4628796.5元，本院均不予认可
4509 | 9083 | ……”合同落款总承包人处有建设公司委托代理人签字并加盖建设公司合同专用章，内部承包人处有程振国签字
4510 | 7305 | 卉森公司因房价上涨，获得巨额利润的前提下，其不但不从合作共赢的角度支持我司，反而严重违背诚实信用原则，不履行按时足额支付工程款的根本义务
4511 | 4502 | 依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十一条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、第四十三条、第四十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条、第十一条第一款、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条，《中华人民共和国物权法》第九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十七条，《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百条第二款之规定，判决如下
4512 | 6251 | 施工现场整洁有序，自行安排临设、生活区，并符合标准化
4513 | 3454 | 对证据十一照片真实性有异议，照片中显示的也不是8号楼的钢筋情况
4514 | 1041 | 55元/m3
4515 | 2047 | 4
4516 | 10810 | 2012年7月，工程已经交付给时空公司、南洋公司使用，许多店铺开始修装营业
4517 | 12763 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》，对原告欲解除合同的意思表示进行了承诺，在原告收到《关于2017年3月8日
4518 | 8031 | 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
4519 | 2891 | 楚湘公司提出按原施工图纸完成砼浇筑后上陵公司才提出设计变更，而上陵公司提供方圆监理公司出具证明资料，认为不存在楚湘公司所称按原图纸已浇筑砼的情形
4520 | 9607 | 鉴于案涉工程停工后至今没有复工的迹象，而且双方对于解除建设工程施工合同关系没有异议，故本院对省建三公司要求确认《建设工程施工合同》已经解除的诉讼请求予以支持
4521 | 5073 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）款、第十七条之规定，判决如下
4522 | 9354 | 丁蔡俊组织人员均为农民工，在完成劳动成果之后无法取得合理的对价薪酬，不利于对农民工权益的保护
4523 | 7780 | 2.室外散水
4524 | 13054 | 故本院对被告反诉主张的该部分土地使用税损失不予支持
4525 | 4585 | 一、工程概况
4526 | 5463 | 验收是建设单位组织验收与我方无关
4527 | 12652 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
4528 | 6546 | 根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》（法释〔2002〕16号）第二条的规定，消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人
4529 | 7351 | 委托代理人肖一，上海瀛泰律师事务所律师
4530 | 9846 | 因此，对于闽西宾馆提出案涉6号楼工程应以财政审核结论作为结算依据的抗辩理由，不予采纳
4531 | 5893 | 对于2015年12月5日被告收到原告报送的全部工程结算资料，2015年12月15日发送结算资料电子版到被告工作邮箱无异议，本院予以确认
4532 | 3493 | 对证据五备案意见书证明石家庄一建中标联大工程，中标价2530万元，同时确定了项目经理为贺同振
4533 | 10846 | 乙方在施工过程因忽视工程质量、安全、工程进度，若导致业主罚款，由乙方承担一切损失和责任
4534 | 12273 | 故陈兴元直接向忠县人民医院主张支付剩余工程款符合法律规定
4535 | 3628 | 由于双方均未就自己的主张充分举证加以证明，本院均不予采纳
4536 | 3349 | 4、该合同订立时间早于2013年4月1日河北联大与承包人订立的建设工程施工合同，属于阴合同
4537 | 11397 | 对原告主张的监理费及管理费，本院认为，依据2018年3月29日北京中建华投资顾问有限公司工程管理分公司的回函，载明原告没有证据证实在涉案工程的监理及管理方面被告存在过错，即相应的已产生的监理费和管理费不应由被告承担
4538 | 6889 | 对有争议部分的第五项，甲供材料保管费106144.45元，本院认为，原、被告双方签订的《建设工程施工合同》中已经约定由被告承担供应材料保管费，故该106144.45元原告不应支付给被告
4539 | 974 | 证据6
4540 | 5170 | 且原告为建设工程施工合同的承包方，被告为建设工程施工合同的发包方，由承包方向发包方交纳工程订金不符合正常交易习惯
4541 | 7279 | 施工单位
4542 | 6553 | 本院认为，被告十七冶集团作为案涉“沈阳市浑南新城中央公园地下停车场工程”的施工总承包单位，承建范围包括“土建、给排水、电气（强电、弱电）、通风空调、消防、设备采购及安装等其他附属工程”，十七冶集团发包给被告中冶东北公司的施工范围包括“沈阳市浑南新城中央公园地下停车场工程总承包合同范围内的所有工程”，即将承包的中标工程全部发包给中冶东北公司，十七冶集团与中冶东北公司之间签订的《专业工程分包合同》属于非法转包合同，已经违反法律、行政法规的强制性规定，合同无效
4543 | 9960 | 1、工程签证单001号，建设单位签署意见为“根据公司（建设单位）交底，以上内容已包括在项目承包内，故不予签证”
4544 | 324 | 2012年12月12日，钱国木业公司及崎丰厂协商转让在建工程并将房屋产权变更登记至钱国木业公司名下
4545 | 11052 | 第三，涉案的1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同》32.3约定
4546 | 4560 | 原告的其他诉讼请求，理由不充分，不予支持
4547 | 3121 | 因《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议均明确约定，就威达公司已完工程量，由威达公司开具工程款发票与宝塔公司进行结算，故原告威达公司要求被告中石化公司承担支付欠付工程款的责任不符合法律规定，本院不予支持
4548 | 10903 | 综上，万兴公司应向一建公司支付的工程款总额为5586036.23元[工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）（4785251.55元+399239.66元）+安全文明施工费（216955.03元+18237.79元）+建安劳保费（145091.46元+21260.74元]
4549 | 9070 | 如无桩，自土方挖至基底以上0.4M时（可按现场实际情况定）计
4550 | 666 | 繁宝公司对钱国木业公司的上述质疑表示，同意鉴定单位的意见
4551 | 8342 | 同时，在庭审中，湖南六建公司认可在承包涉案建设工程后设立了项目部，并刻有项目部印章，印章由项目经理保管，李波仅是湖南六建公司承包涉案建设工程项目的经济责任人，认为李波对外不能代表湖南六建公司，而李波则认为其行为是职务行为，代表湖南六建公司
4552 | 8989 | 最主要说明，在这个期间建设公司多支付的费用清单，和反诉请求184.42万元的组成
4553 | 657 | 对于16，的确遗漏了泵房间踢脚线，按原合同相应价格，经测算工程量18.14m，按审价原则确定费用为365元，故相应原鉴定意见扣减鉴定金额增加365元
4554 | 2156 | 6
4555 | 7976 | 5、《结算审定签署表》，拟证明原、被告双方审定工程造价
4556 | 4180 | 合同总工期315天，计划开工日期2013年6月1日，计划竣工日期2014年10月31日
4557 | 1307 | 合同暂估价为4200万元，其结算总价按本合同专用条款约定执行
4558 | 8249 | 另一方面，违约金的主要功能在于弥补守约方的损失，而原告认为该款项是被告未付款应支付的双倍利息赔偿
4559 | 3698 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
4560 | 4961 | 从案涉工程的整改事宜上也可以确认融通公司与蒋大平形成了事实上的施工合同关系
4561 | 3317 | 证据二十五、冠华公司出具的《证明材料及说明》一份，证明被告施工的8号宿办楼外墙保温板安装质量不合格需返工，返工需用费用20万元人民币
4562 | 8351 | “实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
4563 | 2352 | 5%
4564 | 2895 | 13.关于楚湘公司主张的沉降观测费416000元应否计入工程总造价的问题
4565 | 3009 | 本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
4566 | 9187 | 本院认为，从本案最终矛盾解决角度，涉案工程最终能否竣工验收，既关系到置业公司按约交付房屋，也关系到建设公司、程振国参照约定取得工程全部价款，从利于纠纷解决角度，程振国应当配合建设公司履行涉案工程竣工验收义务并交付占有的涉案工程施工资料
4567 | 7099 | 发包人完成竣工付款的期限
4568 | 3873 | 关于原告主张的质量保修金基数如何认定的问题
4569 | 7044 | 一、本案工程造价是多少，是富丽公司主张的2.9亿元还是卉森公司主张的2.2亿元，卉森公司已经付款多少
4570 | 367 | 三、工期，开工日期
4571 | 10089 | 四、关于地面保温工程甩项问题
4572 | 11755 | 鉴定金额为
4573 | 3187 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
4574 | 3185 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
4575 | 1481 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
4576 | 4596 | 本工程采用固定总价承包方式
4577 | 8919 | 3.建设公司明确提出，自行组织施工
4578 | 10303 | 关于脚手架工程，鉴定人员表示在鉴定过程中，原、被告曾在会商纪要中明确外墙脚手架，原告仅施工至女儿墙标高，其余上部钢结构区域由被告施工，故鉴定人员只将原告施工的脚手架工程计入造价中
4579 | 3326 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人傅建高出庭作证证实
4580 | 7902 | 因此，涉案工程已经被告验收合格
4581 | 11061 | 2号楼工程价款=2号楼工程建筑面积14343.07平方米×工程造价1627元／㎡包干价（含税）=23336194.89元
4582 | 12642 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
4583 | 1729 | 1716852.95
4584 | 7152 | 21.同年7月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款0.569768万元支付给成都繁茂园林公司和业主
4585 | 3295 | 证据四、《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》一份，证明2013年11月5日，多家单位对8号宿办楼进行联合检查验收，明确川凯公司应当进行返工重做和整改及未干的项目
4586 | 7867 | 现浇板微裂缝看以后的情况再整修
4587 | 5305 | 档案资料一式四份，施工单位一份、监理单位三份，监理单位三份资料在监理公司，施工企业留一份在档案馆，其他资料都在我公司存放，总体备案后，我们会把资料返给业主，现在没有到返给业主的阶段
4588 | 3952 | 2、2014年6月5日支付林宏伟工程款1346254元
4589 | 1031 | 4200元/吨
4590 | 3332 | 被告对该证人证言质证意见为
4591 | 12499 | 被告钱克飞质证认为
4592 | 11567 | 至于违约金问题，因天泽公司与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》，与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均属无效合同，故原告所主张的违约金无法律及事实依据，本院不予支持
4593 | 6935 | 3、由于富丽公司不严格按图施工、违约甩项，经通知却拒不整改，卉森公司委托第三方完成整改的费用约645.55万元，该部分也应当进行扣减
4594 | 105 | （4）上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告鉴定依据没有双方合同及补充协议
4595 | 4100 | 关于反诉原告要求反诉被告交付与长城国际商业广场一期广场项目工程相关的一切符合法律规定的施工资料并配合反诉人办理竣工验收手续，因长城国际商业广场一期广场项目工程的施工许可证已被株洲市住房和城乡建设局撤销，本院不予支持
4596 | 1405 | 工程名称为
4597 | 9537 | 三、关于停窝工损失、撤场损失认定
4598 | 9201 | 1、原被告所签订合同的性质与效力问题
4599 | 3825 | 故对鼎元公司诉请对案涉工程行使优先受偿权本院不予支持
4600 | 13100 | 根据约定2%工程款在保修期满一年后支付、2%工程款在保修期满两年后支付，故其中145531.45元（7276572.36×2%）、145531.45元（7276572.36×2%）元利息起算点分别为2017年1月17日、2018年1月17日
4601 | 8927 | 置业公司对真实性合法性无异议
4602 | 2669 | 对被告创宇公司提供的证据一、证据二及证据三，原告均提出异议
4603 | 6513 | 原告认为，双方在2008年4月8日同时签订了一、二标段的补充协议书，双方在施工中实际履行的也是该补充协议书，备案合同只是形式并未实际履行
4604 | 8908 | 程振国自主经营、自负盈亏
4605 | 1453 | 临湘市建筑工程质量监督管理站根据工程施工进度返还该费用，目前已将3#、4#、5#的安全文明施工措施费160万元退还给原告（反诉被告）长沙建工公司，另外480000元依据双方2015年6月24日签订的《补充协议》，应属于1#、2#楼项目的分摊文明措施费用，现存于
4606 | 4851 | ”的规定，本案的保修期应自2014年12月31日开始起算一年，现工程已过保修期，故金陵公司有权主张包括质保金在内的未付工程款
4607 | 11871 | 2015/9/2
4608 | 9222 | 而且，原告和被告汉中金木土公司于2015年6月16日签订《建设工程施工分包合同》，约定原告除收取案涉工程总造价5%的管理费及营业税费外，并不负责对案涉工程的施工
4609 | 4182 | 合同总价款5779560元
4610 | 227 | ”的规定，原告任波与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同与在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同中对工程单价内容约定不一致，应以备案的建设工程施工合同约定的工程单价作为结算工程价款的根据，据此，上东新城小区1、2号楼，应以1151.00元/㎡作为工程单价，上东新城小区7、8号楼因没有签订施工承包合同，证人石某出庭作证证实7、8号楼工程单价1300.00元/㎡，本院酌定以1300.00元/㎡作为工程单价
4611 | 4268 | 原告称工程已于2014年8月竣工并交付使用但无证据予以证明
4612 | 9045 | （2）其后结构施工期间每完成不少于4层结构按月支付进度款，达到节点20天内付至已完合格工程量（砌体随附）的70%
4613 | 10834 | （七）关于吴东安是否应支付闽中公司违约金的问题
4614 | 1556 | 801024.7
4615 | 8803 | 2012年明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订《建设工程施工合同》补充协议书、补充条款将复工后的明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包给没有建设工程施工资质的王建军，违反了法律、行政法规的禁止性规定，案涉《建设工程施工合同》《建设工程施工合同》补充协议书、补充条款均无效
4616 | 7890 | 被告抗辩本案案由应为建设工程施工合同纠纷
4617 | 8384 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
4618 | 10755 | 南洋公司、时空公司认为，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池
4619 | 10396 | 2009年6月26日，邓州泰和公司（甲方）与河南建安南阳分公司（乙方）签订建设工程施工协议，协议约定
4620 | 12716 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司退还住宅、门面房310套和车库114个的诉讼请求，虽万合城公司和二轻公司在《结算协议》约定可将未售出的住宅、门面房、车库折价抵顶给二轻公司做为工程款的支付，但双方并未实际进行抵顶，万合城公司只是在销售出住宅、门面房、车库获得资金以后，向二轻公司支付了部分工程款，故对其此项诉讼请求，本院不予支持
4621 | 1812 | 3%
4622 | 470 | 7个月内甲方支付120万元工程款给乙方
4623 | 8997 | 且在出具单位的书面材料中仅表述为“由于工地现场一些客观原因”或“总包停工”，这与本案其反诉认为系程振国停工导致的损失无必然联系，且综合其他证据分析，程振国停工部分原因也与工程进度款未及时支付有一定关系
4624 | 4672 | 从以上合同签订和进场施工的过程和背景缘由来看，双方签订的《湖北省建设工程施工合同》最直接的原因是因为汉阳建设局《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》的要求而产生，目的是为了完成汉阳区建设局的管理要求
4625 | 5520 | 二、双方签订的协议书和建设工程施工合同合法有效，双方应依法全面履行
4626 | 3267 | 其中消防工程扣50.3万元，弱电扣10万元，幕墙扣6.2万元，护坡扣10万元，人防通风0.2万元，岩棉扣0.6万元，成品保护扣3.6万元
4627 | 8162 | 本院认为,被告华强公司以内部承包方式将其承建的“山水圣邸”土建及安装工程转包给原告施工，该行为违反了法律、行政法规的规定，该转包行为无效
4628 | 4147 | 鉴于有些工程是在代建单位脱岗、被告不得已直接协调原告完成的，依据合同约定和实际情况，被告在《对补充鉴定的质证意见》中对已经实际发生但代建方不予确认的这部分工程做了澄清
4629 | 9078 | 2、双方约定程振国按工程实际总造价的2%向总承包人上缴公司管理费，发包人每次付款时，由总承包人按付款额的2%扣除公司管理费后付至本合同约定的专用账户
4630 | 4003 | 上述补充协议还约定，余款5%作为工程质量保修金，质保期1年，期满后14天内无质量问题全额支付
4631 | 5993 | 关于焦点二即案涉工程的结算依据及工程价款的问题
4632 | 3747 | 以未付工程款78386375.61元（7840万元-13624.39元）为基数，从2014年2月28日计算至2014年5月11日
4633 | 12742 | 反诉被告华磊公司在反诉部分未向本院提交证据
4634 | 5755 | 无论哪个目的不能实现，合同的目的就不能实现，即原告根本违约
4635 | 12311 | “关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括
4636 | 12041 | 本院认为，涉案建设工程施工合同、法人授权委托书、工程事务函告中有关被告宏升公司及其法定代表人蔡洪印章非被告宏升公司实际使用的印章，其行为事前未得到被告宏升公司的授权，事后也未追认，故本案因建设工程施工合同、法人授权委托书、工程事务函告所形成的权利义务关系以及法律后果对被告宏升公司不具有法律约束力
4637 | 3458 | 对证据十五真实性有异议，我方出示的该份证据有被告现场施工副经理周发全的签字
4638 | 13056 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国招投标法》第五条、第四十三条、第五十三条、第五十五条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下
4639 | 5523 | 本案庭审中双方对合同的真实性、合法性均予以认可
4640 | 8789 | 的规定，大豐置业提出的质量问题并非地基基础工程和主体结构，综上，本院对大豐置业的该项主张不予支持
4641 | 2790 | 因为收回的签证不能再计算工程款所以海协公司将原来的373平方米主厂房混凝土道路施工款以及拆除、运走等费用变更为通过增加钢筋道路面积的方式来冲抵，因此第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中的道路面积比实际面积大，但是，道路施工的工程总价款是没有增加的
4642 | 5537 | 鼎晟公司保质保量的完成了承建工程的施工任务，建设工程质量验收合格
4643 | 719 | 由此，系争工程的总造价应当为7,395,000元，减去469,339元、7,742元、2,011元、15,139元、14,947元，即共计6,885,792元
4644 | 3526 | 冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成8号宿办楼被告应干而未干的负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程，原告支出劳务费8万元
4645 | 11264 | 关于该《工程造价咨询报告书》的证明效力，本院在前述证据认证阶段已经予以评析确认，此处不再赘述，且送交临安市农村经济审计总站审计前原、被告一致向本院确认以临安市农村经济审计总站委托审计的结果作为本案的裁判依据，故本院确认以上述《工程造价咨询报告书》审定的2051083元价格作为案涉工程造价，二被告作为建设方应据此支付工程款
4646 | 3969 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项之规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
4647 | 763 | 本院认为
4648 | 8905 | 证明
4649 | 407 | 发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付
4650 | 2631 | （三）林州建总公司应当对杨建飞拖欠的工程款承担连带责任
4651 | 2684 | 本案原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质签订的建设工程施工合同因违反法律的禁止性规定而无效，原告夏炳泉并与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，该合同系为原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同目的需要而签订，且原告夏炳泉与被告创宇公司之间并不存在劳动关系或者聘用关系，因此根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项规定，以合法形式掩盖非法目的的合同无效，故原告夏炳泉与被告创宇公司之间签订的工程施工经济责任合同同样无效
4652 | 7008 | 第二组
4653 | 4047 | 本院认为，合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还
4654 | 12002 | 综上，本院认定XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定
4655 | 1241 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，原、被告均有权请求参照中标合同约定结算工程价款
4656 | 8298 | （一）使用各级财政预算资金的项目
4657 | 3354 | 证据六、2013年6月3日致函，证明河北联大8号宿办楼存在质量问题，建设单位河北联大给监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位石家庄一建建设集团有限公司发函，要求整改
4658 | 3989 | 经查，市政道路恢复工程原属中色十二冶公司合同范围工程，施工过程中，中色十二冶公司承诺放弃该部分工程施工，万特公司以实际行动予以认可，万特公司现要求中色十二冶公司承担另外发包该工程多支付的工程款依据不足，本院不予支持
4659 | 11948 | 对此，本院认为，依照合同约定，发包人应按时支付工程进度款，因日月鑫公司未按时支付工程款导致案涉工程停工，停工时间段为2015年3月21日至2015年7月20日、2016年3月21日至2016年8月20日、2017年3月21日至2018年1月20日
4660 | 3372 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
4661 | 1199 | 被告自己主张支付了原告款项金额为7816501元
4662 | 5322 | 证人作证说施工进度在2014年11月份完全能竣工，拖延至2015年10月竣工，完全是由于外委工程所致，拖延了近一年且没有监理方面的签证，如果这种拖延成立，必定会给施工单位造成损失，现场没有出现资金索赔的签证，监理是质量、进度、资金的三方面的控制
4663 | 12692 | 赔偿工期延误及拒不交付工程的损失以双方合同约定价格3972302.50元的金额按中国人民银行同期贷款利率的标准支付
4664 | 5232 | 合同约定是按照国家规定计费的
4665 | 1966 | 注
4666 | 10175 | 原告对被告提供的证据1、2、3、4、6、8、9、12、14的真实性无异议，但对证据1认为应按上海市建设工程施工合同为准，该证据已作废，对证据3认为系合同外的增加工程，对证据4认为其中的10,000元系待工费，而非工程款，对证据9的证明内容不认可，认为之后已将未完工程都施工完毕，对证据12认为该工程系原告施工完毕
4667 | 2656 | 因剩余的鉴定费37500元属于诉讼费用，故本院按照胜诉比例，最终确定本案当事人对鉴定费承担的具体数额
4668 | 12440 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
4669 | 229 | 第四，关于工程款结算认定及顶房款下浮协议是否实际履行的问题，被告上东新城公司的法定代表人马洋与任波、赵玉民于2015年1月18日签订该协议，就上东新城项目后续存在的问题达成协议，但通过公安机关卷宗材料体现协议约定相关事项在2017年才在公安机关组织下由各方对账后予以解决，这充分说明该协议内容在客观上并未实际得到履行，各方以自己的行为没有履行协议约定的主要义务，现有证据也没有体现该协议内容实际得到履行
4670 | 11117 | 原告喀什华厦公司提供的其余四份借条共计借款4300000元及所借款走向，不足以证明杨海涛从刘长处其余所借4300000元，是用于被告喀什东方汇科公司开发的位于叶城县金果小区涉案的1号楼、2号楼、22号楼工程项目
4671 | 12056 | 对此本院认为，四川艺豪永塑建材有限公司与原告川虹公司属不同的公司法人，四川艺豪永塑建材有限公司租用成都龙鑫工贸有限公司位于成都纺织印染工业集中发展区的厂房办厂经营是不同主体之间的法律关系，原告川虹公司依此租赁标准作为要求承包方赔偿延期竣工的直接损失不具有必然的因果关系，对于原告川虹公司的该主张不予支持
4672 | 1332 | 后大邦公司未按会议纪要的约定向湖南四公司支付100万元工程款，湖南四公司亦未进行整改
4673 | 10454 | 所交给甲方的工程定金在解除合同的同时双倍返还给乙方，且给乙方所造成的一切损失全部由甲方承担
4674 | 581 | 对于证据1，真实性无异议，的确收到过，但是其中提及的未建的部分，要么是图纸没有要求的，要么是钱国木业公司不让施工的工程内容，且已经在司法审价中予以扣除
4675 | 572 | 钱国木业公司在更换设备的同时，与附近村民发生纠纷
4676 | 3256 | 此外，双方还就其他权利和义务进行了约定，同日，被告及其法定代表人向原告负责人出具了法人授权委托书，委托何锦文负责工程施工全过程及安全生产管理工作，为项目负责人
4677 | 11678 | 故建设方未能及时办理申请、提供必备文件不符合规定等均会影响许可证取得和进行初始登记的时间
4678 | 12881 | 其次，关于优先受偿权的问题
4679 | 2799 | “有下列情形之一的，撤销权消灭
4680 | 6309 | 人民币370000元
4681 | 2074 | 85，631.30
4682 | 12338 | 两项光缆维护、代付东风皮卡车购车款、侧南大门牌坊高度用气球旗杆、绿化（南门广场）、新建10千伏变压站、单立柱高架广告牌工程、管委会临时值班房、一横与S205平交防护林恢复灌溉、用电保证金（已转为水厂电费）、地勘费、设计费，共计金额2,003,055.60元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计130,305.56元，合计金额为2,133,361.16元
4683 | 571 | 潘桥村责令钱国木业公司停工，并要求更换静压设备
4684 | 12769 | “发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可
4685 | 9505 | “建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款”
4686 | 11250 | 现隆盛翔公司要求冶科纳米公司支付工程款的请求，理由正当、证据充分，本院予以支持
4687 | 10187 | 基于上述认定的证据，本院确认如下法律事实
4688 | 6512 | 除合同明确约定的主要材料、人工费等价格固定外，未明确部分按03定额计价
4689 | 11610 | 是否存在欠付工程款
4690 | 8866 | 证明
4691 | 7992 | 对证据2，真实性、合法性、关联性均不予认可，但2018年2月28日之前原告(反诉被告)收到工程款的金额是属实的，该份证据也证明了被告(反诉原告)一直未及时向原告(反诉被告)支付工程进度款导致工期延误，原告(反诉被告)一直都有向被告(反诉原告)开具发票，但被告(反诉原告)对原告(反诉被告)开具发票的行为存在消极态度
4692 | 9292 | 故应确认山西六建海南分公司对结算结果没有异议，本院予以确认双方结算的效力
4693 | 4131 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款
4694 | 10144 | 8、上海市建设工程检测合同及发票三份，旨在证明原告代付检测费26,620元的事实
4695 | 6585 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息的规定，对被告欠付工程款15131820元自2013年4月8日起至判决确定支付之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算的利息本院予以支持，超出部分本院不予支持
4696 | 6040 | （三）关于审核费
4697 | 5480 | 证明
4698 | 10022 | 故此，反诉原告泰隆公司的关于反诉被告泰隆公司继续履行合同的第一项反诉请求，已经实现
4699 | 4779 | 2016年9月27日的收据上的30万元，原告称实际收到279000元
4700 | 9932 | 被告（反诉原告）中港公司则主张2014年11月15日原、被告签订了一份《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）的约定作为计价依据
4701 | 139 | 以上违约时间应为375天
4702 | 10087 | 原告诉称被告将泥浆倾倒在村民的农田中，导致原告向农户赔偿，请求将567705.58元泥浆外运费用从应支付的工程款中剔除的问题
4703 | 3294 | 证明属于特大违约，按劳务分包合同14.3条，加罚被告100万元违约金
4704 | 9027 | 承包人处仅盖建设公司合同专用章
4705 | 10030 | 1、有被告签字、盖章的六份签证（014号、030号、031号、032号、033号、034号），合计金额为36247.44元
4706 | 9979 | 现因原、被告对原告实际使用的时间存在争议的情形，故本院对工程延长工期后被告是否存在逾期完工的行为无法予以认定，为此对于原告请求被告支付迟延竣工违约金以及赔偿直接经济损失290000元的诉讼请求不予支持
4707 | 202 | 原告市建二司与被告创兴公司订立的十五份建设工程施工合同系双方真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，合法有效，对双方当事人均有约束力
4708 | 8449 | 该保证金在按云南东龙房地产开发有限公司的通知入场后180天内退还陈鑫
4709 | 12672 | 价格不受国家的政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价
4710 | 7301 | 15192.503155万元，共计29256.319509万元
4711 | 9195 | 对建设公司关于要求程振国配合建设公司履行涉案工程竣工验收义务并交付占有的涉案工程部分施工资料的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持
4712 | 556 | 车间一由于存在严重的质量问题，至今未入住使用
4713 | 6867 | 4.判令原告支付拖欠工程款利息2199505元（按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2011年1月1日起计至履行之日止，暂计算至反诉之日）
4714 | 7631 | 12.白城市经济开发区建设局文件1份
4715 | 4893 | 故本案所涉工程的工程价款据实结算金额为18510233元
4716 | 4880 | ……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
4717 | 8508 | 依照《中华人民共和国民法通则》第五十五条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百七十二条、《中华人民共和国担保法》第十七条及最高人民法院《关于贯彻执行
4718 | 11670 | 综上，本院认定XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定
4719 | 7050 | 秀湖鹭岛2-1期总承包工程，工程内容
4720 | 12430 | 驳回上诉，维持原判
4721 | 12080 | 三、涉案工程款的优先受偿权
4722 | 11810 | 5000000
4723 | 11210 | 合同中双方对付款的约定为“承包人进场后支付合同总价款的20%作为预付款，工程验收合格后，支付工程总量价款剩余部分的70%，待工程质量保修期满后付清余款的10%”，争议工程于2014年7月20日竣工，根据合同约定工程竣工后西北电缆公司应组织验收，但西北电缆公司未组织验收，后工程投入使用，视为工程合格，根据竣工时间计算一年保修期也已届满，争议工程欠付工程款付款条件均已成就
4724 | 1240 | 本案中，在原告和汇公司未对已完工工程质量提出异议的前提下，原、被告签订的中标合同因违反法律禁止性规定无效，但双方于中标合同之前签订的建设工程施工合同因与中标合同载明的建设工期、工程价款等实质性内容不一致，仍应以无效的中标合同约定作为结算工程价款的依据
4725 | 9640 | 综上分析，省三建公司已完工程造价为
4726 | 4062 | 现因被告华南公司先前拒绝追认的行为致使原告无法按已撤销的民事调解书所确定的数额得到赔偿，故被告华南公司应承担原告由此造成的损失
4727 | 8034 | 通用条款13.1，因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延
4728 | 552 | 直至2014年11月22日，繁宝公司的大部分人员才退场，此后还在进行陆续的维修工作
4729 | 10480 | l、河南建安公司施工部分的工程造价为
4730 | 10528 | 2009年9月9日邓州泰和公司与河南建安公司所签订的建设工程施工合同也是双方在平等、自愿、协商一致的基础上所签订，该合同亦为有效合同
4731 | 1724 | 18#第9层
4732 | 4256 | 本院认为，被告对此不予认可的理由不能成立，本院不予支持
4733 | 7328 | 本案已经查明，卉森公司有向富丽公司通知工程已延期、通知工程整改、因部分工程交由案外人履行而主张扣除相应工程款、因质量问题和交付迟延赔偿案外人等行为，但同时也有部分前期工程由案外人施工、设计更改、基础资料交付迟延、赔偿案外人的质量原因并未得到富丽公司的确认、工程进度款支付迟延等情形，因此，本院根据诉辩双方在本案诉讼中的证据对抗，认定卉森公司主张富丽公司在本案中违约的证据不足，其要求富丽公司在本案中承担违约责任的诉讼请求本院不予支持
4734 | 9313 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
4735 | 8852 | 为避免损失进一步扩大，为保证工程按期交付，在多次确认程振国无意复工的前提下，建设公司撤销程振国的授权，接手施工现场并恢复施工，是合法正当的行使承包人的权利
4736 | 3561 | 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则
4737 | 545 | 2013年12月16日，繁宝公司退场
4738 | 1445 | 故本案中应依据F155鉴定报告作为本案工程造价的依据
4739 | 8232 | 如果说实际施工前无效合同所约定的价款可以作为不当得利返还范围的依据，则双方于工程部分完工后所确认的工程款，更应可以成为不当得利返还范围或期限的依据
4740 | 2311 | 27732210.66
4741 | 10049 | 被告应支付的工程款数额为42222146.57元，原告主张被告支付其工程款数额为51360029.91元，证据不足，本院不予支持
4742 | 4331 | 另外，《招标投标法》第三十二条第二款规定“投标人不得与招标人串通投标”
4743 | 6112 | 未明确现场实际情况的时间点
4744 | 732 | 根据工程补充协议书的相关约定，签订工程补充协议书之日，支付工程款80万元
4745 | 10909 | 诉讼中，双方各自提交了落款日期为2014年4月26日的《建设工程施工合同》
4746 | 6861 | 4.关于原告主张损失200万，因原告违约在先，其未支付工程款，原告拖欠工程款的行为导致原告诉讼请求中第一项相关文书不能办理，责任在原告，被告不存在违约行为，不应承担原告损失
4747 | 3355 | 建设单位河北联大确认施工单位是石家庄一建建设集团有限公司，而不是原告，石家庄一建建设集团有限公司非法转包
4748 | 9179 | 故对程振国的优先受偿权请求不予支持
4749 | 9414 | 变更原诉讼请求第3项为
4750 | 9157 | 在转包情况下，承包人先以自己名义与发包人签订建设工程施工合同，之后再与第三人签订转包合同，将其承包的全部建设工程交由第三人完成
4751 | 8101 | 1-6，面积65.98㎡
4752 | 10530 | 本案双方在履行合同过程中，邓州泰和公司未能严格按照合同约定按时支付工程款，在合同履行中将部分工程项目予以摘除，交由其他施工机构予以施工，河南建安公司对摘项问题施工中未提出异议，仅对工程主体进行施工，应视为对摘项工程予以默许认可
4753 | 1984 | 10
4754 | 6107 | 证据11-13，被告认为与本案没有关联性，是原告与其他单位签订的施工合同，不能证明合同内容与本案有关
4755 | 8338 | （2）喳西泰公司作为发包方，虽与向武龙、刘吉安无直接的合同关系，但因喳西泰公司与湖南六建公司签订的《湖北省建设工程施工合同》为无效合同，向武龙、刘吉安作为实际施工人，有权突破合同相对性原则请求发包方承担相应责任，在合同实际履行过程中，喳西泰公司也实际向向武龙、刘吉安多次支付过工程款
4756 | 11864 | 2015/8/28
4757 | 343 | 综上，不同意钱国木业公司的所有反诉请求
4758 | 142 | 九洲公司请求延期交房需向第三方赔付违约金5170779元，因该部分损失系九洲公司与第三方签订的《商品买卖合同》中约定的条款所产生，但该部分费用是否实际产生在本案中无法查明，对于该部分的请求，九洲公司可以另行主张
4759 | 2183 | 1459558.7
4760 | 11440 | 其一、5#、6#楼及地下车库工程开工报告、工程开工/复审报审表显示，5#、6#楼及地下车库的开工时间均在2015年1月28日
4761 | 1452 | （4）2013年7月被告（反诉原告）瑞海公司支付的安全文明措施费450000元及2015年1月支付的30000元，共计480000元，1#、2#、3#、4#、5#共计缴纳安全文明施工措施费2080000元（含有争议未退还的480000元在内），
4762 | 6814 | 被告日森置业收取原告缴纳的保证金后未能如期进行招投标并占用资金至今，应向原告返还
4763 | 10821 | 吴东安认为，闽中公司应返还其管理费410264.34元
4764 | 12723 | 关于用钢规格降低及减少用钢重量问题
4765 | 4665 | 二、本案所涉工程当事人实际履行的哪份合同，本案应依据哪份合同作为计算依据，以及据此结算具体金额如何确定，以及容福公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立
4766 | 13005 | 待证据确凿后，可另行主张权利
4767 | 8318 | 2、关于向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司、李波签订《内部承包协议》责任主体及法律关系认定问题
4768 | 3315 | 证据二十三、冠华公司与张建国2013年12月20日《协议书》一份、收据一张，证明8号宿办楼被告应安装而未安装的不锈钢扶手安装费原告替被告支付800元
4769 | 10760 | 从闽中公司提交的南洋公司支付给赵朝平的付款审批单，如2013年2月7日支付10万元，款项内容为仓储区水泥路，二路预付款
4770 | 3123 | 原告要求被告按照年息6%支付自2013年3月15日起至判决确定的给付之日止的欠付工程款利息
4771 | 2255 | 13945244
4772 | 9259 | 依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、《中华人民共和国公司法》第三条第一款之规定，判决如下
4773 | 9737 | 领条中胡昌华领款10000元，庭审中庭审中原告予以认可，故本院予以采信，领条中邹仕伦、陆秀文的领条，庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信
4774 | 645 | 对于8，现场鉴定的时候并没有特地去看是消防栓还是消防管，故直接按照消防栓来计价
4775 | 5787 | &quot;按建筑工程质量验收统一标准衡量，该工程达到合格标准，符合设计要求
4776 | 10448 | 每提前一天，甲方奖励乙方1000元
4777 | 2945 | 四份《建设工程施工合同》均未约定配合费或总包服务费，但约定采用可调价合同，合同价款调整方法按补充条款约定执行2008《建筑工程计价定额》《装饰装修工程计价定额》《安装工程计价定额等》等相关定额，根据宁夏回族自治区宁建标字〔2008〕第14号“关于颁发《2008年宁夏回族自治区建设工程造价计价依据》的通知”规定，《建设工程费用定额》是与上述三个定额配套使用的，《建设工程费用定额》规定了建设工程总承包服务费在三种情形下的参照计算标准
4778 | 1887 | 4590232.12
4779 | 5063 | 原告中太公司不能提供证据证实在涉案工程中被告金孚公司扣除工程质保金的证据
4780 | 561 | 此外，钱国木业公司将系争厂房里的一个大间加上三个小间，总共260平方米的房屋出租给繁宝公司使用，当时双方口头约定了租金标准为每天每平方米0.80元，但现无法提供证据证明繁宝公司租用房屋的情况以及双方对于租金标准的口头约定
4781 | 1817 | 20110608
4782 | 3806 | 发包人延期支付工程款，则应承担应付款额每日万分之五的违约金
4783 | 2376 | 5%
4784 | 6068 | 综上，建工集团施工完成的案涉工程总造价值应为58971963元（合同固定价50432547元＋配合费270000元＋变更签证3176817元＋5%以上材差5439373元＋10份争议签证795691元＋土建035签证27796元＋战时给排水价差427元＋5%风险费1311257元＋5%以下材差51405元－建工集团未施工部分2533350元）
4785 | 11266 | 另二被告还提出原告是以个人名义承建案涉工程，应当按照12%的比例扣除税费、管理费等费用的辩解意见，因前述已确认本案中原、被告之间的事实建设工程施工合同关系无效，在承建工程质量合格的情况下，原告楼应彪可主张实际的工程造价，但不可主张欠付工程款利息、违约金等费用，实际已对其无效施工行为进行了否定和制约，现二被告再据此主张扣除管理费、税费等费用，缺乏合理性，本院不予采信
4786 | 9409 | 1-4层批发市场主体框架已完成，地面施工至混凝土地台，一层临街商铺砌有部分砖墙，玻璃幕墙已经完成大部分
4787 | 1166 | 三、关于凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司《工程造价司法鉴定意见书》、《工程造价司法鉴定补充鉴定意见书》的采信问题
4788 | 10889 | 但优先受偿的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失，故逾期支付工程款所产生的利息不在优先受偿的范围内
4789 | 1895 | 20110808
4790 | 9334 | 具体到本案
4791 | 11514 | 但是，案涉工程在实际履行过程中，因国都广西分公司垫资不能，后期由天泽公司预付工程款进行施工
4792 | 7977 | 6、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》及转账记录，拟证明被告（反诉原告）已向原告（反诉被告）支付工程款156,712,180.1元
4793 | 7892 | 关于当事人的主体是否适格，现查明签订建设工程施工合同时作为合同发包方的嘉峪关市海达门控经销部已经注销，本案中被告于耀生为该经销部的登记经营者
4794 | 938 | 被告质证认为，门窗是被告包给外单位施工的，不予认可
4795 | 999 | 证据11
4796 | 800 | 原、被告双方理应按照合同约定全面履行合同义务
4797 | 12891 | 综上，本院对原告诉求中的合理部分依法予以支持，对其不合理部分不予支持
4798 | 7618 | 证明原告投资款的具体情况和数额
4799 | 1919 | 20110818
4800 | 7737 | 经庭审调查，原、被告的陈述和双方当事人举证、质证，本院综合评判认定如下事实
4801 | 11882 | 200000
4802 | 8398 | 由于马世文既借用龙河公司名义进行开发，又借用鑫华公司名义进行施工，马世文集实际发包人和实际施工人的身份于一身，而且龙河公司、鑫华公司对此应当是明知的，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款（二）项之规定，龙河公司与鑫华公司于2012年12月24日签订的《建设工程施工合同》无效，且双方之间不具有实质上的权利义务
4803 | 847 | 工程于2015年年底完成，2016年3月方正建筑公司将工程交付金利源天然气公司
4804 | 7776 | 2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，《金地花园》回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段
4805 | 1660 | 400512.35
4806 | 1602 | 4，811.27
4807 | 8675 | 原告的第5项诉讼请求主张被告支付收尾工程进度款10,313,274.04元迟延支付的利息损失451112.99元（按年利率6%自2016年1月24日计算至实际支付日），本院认为，原告与被告安澜公司在2016年1月24日签订的备忘录中对该收尾工程进度款的付款时间进行了约定，后双方在2016年10月13日签订的和解协议中对该收尾工程进度款的付款时间又重新进行了约定，即在2016年10月25日前支付500万元、法院解封账户后3日内支付5,313,274.04元
4808 | 8319 | 依据《中华人民共和国民法总则》第六十一条规定，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受
4809 | 5961 | 至于原告主张的违约金，即910万元资金占用利息585756元的问题，既然原告要求被告返还910万元履约保证金的请求无事实、法律依据，其提出的该请求同样无依据，本院不予支持
4810 | 97 | 本案中并无证据证明涉案工程存在明招暗定，事先磋商的情形，且设计单位回复图纸未设计夹层，即包括楼层和过道均未设计夹层，故对中城投六局主张的涉案工程存在夹层面积的主张不予支持
4811 | 11350 | 并且桩基础工程包含在案涉整体工程的范围内，即便因被告的原因导致桩基钻芯第一次检验不合格，其增加的费用承担应计算在工程款中，并由双方进行协商分担
4812 | 11297 | ……”的规定，故该合同应为无效合同
4813 | 11482 | 故久环劳务公司应依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
4814 | 9619 | 经审查，省三建公司提供的第41号至52号《技术、经济签证核定单》落款时间从2015年2月13日到2015年12月21日期间，主要涉及到抽水台班的签证，确实无监理单位和建设单位人员签字盖章，所附的《抽水台班现场签证单》亦无监理单位和建设单位人员签字盖章确认
4815 | 5849 | 甲方商品房销售未能达到预期从而影响支付乙方工程款，如果甲方利用房屋抵工程款不能超过工程总价5%且所抵房屋价格按开盘价格80%执行
4816 | 6115 | 因此，证据11-13的真实性无法确认，不具有证明效力
4817 | 2463 | 2013年7月中旬，杨建飞与格瑞汀公司的崔羡准备签订合同，由于范云出差不在奎屯无法盖章，杨建飞便想到以伪造一枚印章的方式与崔羡签订合同
4818 | 207 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下
4819 | 7572 | 故本院认为，被告大庆安装集团苏州分公司认为付款条件未成就的说法本院不予采信
4820 | 10960 | 双方认可在签订《工程款付款协议书》后汇都公司又支付工程款50000元，汇都公司还应按照约定向地金公司支付剩余工程款17284994元
4821 | 7226 | 同年10月24日告知，12#、13#、15#楼分户验收延期24天
4822 | 1388 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司修复雨污分流系统、按设计要求和国家规范对缺少构造柱的建筑安装构造柱并赔偿因雨污分流不合格带来的损失2391.91万元的反诉请求，因涉案工程已经竣工验收合格并交付大邦公司投入使用，且大邦公司未提供确凿充分证据证实其损失的存在及合理的损失计算依据，故对其该项主张不予支持
4823 | 10928 | 根据《招标投标法》第五十五条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，双方在招标前该案涉工程进行实质性谈判的行为违反了法律的强制性规定，该中标无效，汇都公司与地金公司由此签订的《工程施工意向协议书》以及《建设工程施工合同》亦无效
4824 | 11332 | 被告称工程施工合同签署主体与债权转让主体不一致，因合同加盖公章为正和公司，被告亦加盖公章予以认可，且双方系工程完工后补签合同，对被告该意见本院不予采信
4825 | 11129 | 其次，2018年12月26日，叶城县金城城乡建设投资开发有限公司出具的证明一份，内容
4826 | 3472 | 证据七、唐山市路南区建设项目招标方案和不招标申请核准表
4827 | 2961 | 十、关于上陵公司及其青铜峡分公司主张的维修费应否支持的问题
4828 | 12670 | 本合同采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围
4829 | 8751 | 另，2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》中
4830 | 408 | 协议应明确延期支付的时间，并从计量结果确认后的第15天起计算应付款的贷款利息
4831 | 9539 | 泰诚公司主张天马公司赔偿2014年7月1日至2019年12月31日期间的停窝工损失6813074.36元，并举示了工作联系函27号、现场收方签证单27号、现场收方签证单30号-33号、现场收方签证单35号-41号、现场收方签证单43号-52号、现场收方签证单54号及附件1、附件2等证据
4832 | 6808 | 《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第一条规定
4833 | 3905 | （一）案涉工程总价款应为多少，万特公司已付工程款和尚欠工程款应如何确定
4834 | 10862 | 本案涉案工程造价为17748320元，闽中公司已支付给吴东安11887434元（11983300元-95866元），吴东安同意从工程款中扣除的借款100万元及利息228800元，闽中公司尚欠吴东安工程款为4632086元（17748320元-11887434元-100万元-228800元）
4835 | 6134 | 本院认为，被告提供证据13拟证明被告多次向原告主张工程款的事实，综合证据13载明的内容，证据13具有证明效力
4836 | 4495 | 故对益宁公司调查取证的申请，本院不予准许
4837 | 2308 | 18栋已付款
4838 | 12867 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
4839 | 12703 | 二轻公司和万合城公司于2014年5月21日签订的《结算协议》中确认，万合城公司尚欠二轻公司工程款33976870.4元
4840 | 10167 | 15、清单，旨在证明整个工程中的黄沙均由被告提供，应在工程款中予以扣除的事实
4841 | 11837 | 6
4842 | 7881 | 3.室内地面垫层
4843 | 6035 | 从保修开始之日起，保修持续一年后的15天内，甲方退还乙方保修金的50%，保修金持续两年后的15天内，甲方退还乙方剩余保修金的80%
4844 | 5426 | 1-2是黑白图像，不能看出什么时间照的，从哪照的，不能证明任何问题
4845 | 9824 | 三、综合第一项、第二项闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为3537.216062万元－527.216062万元=3010万元
4846 | 5108 | 承包范围
4847 | 10272 | 但庭审中原告提出关于土建工程中的屋面厚保温棉，应按10cm计算，而不是7.5cm
4848 | 7695 | 证明金地花园棚户区改造的项目是被告经依法取得的土地和建筑开发建设的使用权和所有权
4849 | 11967 | 故新东阳公司未超过建设工程价款优先受偿权的行使期限
4850 | 6085 | 2008年11月10日的通知是要求总包单位（长城建设、广宏直属）在2008年11月28日前完成各项验收报批资料整理事宜，11月30日进行初验，市政景观资料于12月10日前完成
4851 | 8306 | “禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包
4852 | 6135 | 证据14，原告对证据的真实性没有异议，对证据的关联性有异议，认为原告已陈述补充协议不能证明原告拖欠三区块（A、B、C区块）的工程款，事实是被告在签订补充协议时A、B、C区块施工完成，原告按照合同还应向被告支付工程款12900000元
4853 | 10967 | 虽然《工程款付款协议书》约定应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用损失，但双方签订了数份工程结算书，付款协议书约定的“工程结算书”为哪一份并未明确，鉴于2017年10月25日签订的《工程结算书》对付款时间未约定，亦不属最终结算，故应以《工程款付款协议书》约定的第一笔付款时间即2018年2月12日作为计算资金占用损失的起始节点较为适当
4854 | 12649 | 2018年3月21日中宇公司出具的《承诺书》载明双方工程价款确认后中宇公司出具还款计划并确认工程阶段损失，2018年4月22日双方形成《源源国际大厦工程结算审核定案表》完成对已完工程的结算，中宇公司应当自2018年4月23日起支付剩余全部工程款，故中宇公司应以13750000元为基数，自2018年4月23日起至判决生效之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息
4855 | 2685 | 根据《中华人民共和国合同法》第五十六条、第五十八条规定，无效的合同自始没有法律约束力，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
4856 | 12099 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第规定
4857 | 3358 | 证据八、2013年6月3日工作联系函，证明石家庄一建建设集团有限公司就河北联大8号宿办楼联系原被告开会
4858 | 12314 | （一）施工单项合同估算价的200万元人民币以上的
4859 | 11581 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条、六十六条，《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条、第七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十八条之规定，判决如下
4860 | 11024 | （一）关于案涉《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》效力的问题
4861 | 8129 | 8-11，面积45.95㎡
4862 | 3711 | 在该四份备案的《建设工程施工合同》签订后，原告顺通公司与被告九龙公司又分别于2010年2月5日和2011年4月8日分别签订了两份《补充协议》，但均未进行备案
4863 | 12933 | 20501488元+200000元+167825元=20869313元
4864 | 7275 | 工程规模
4865 | 6493 | ”依照上述法律及司法解释规定，原、被告经招投标程序签订的一、二标段的《建设工程施工合同》均应认定无效
4866 | 1107 | 关于利息支付时间，原告要求从2013年1月28日计算工程款利息，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条
4867 | 11830 | 32
4868 | 4380 | 博源公司主张，一期施工合同约定
4869 | 4552 | 被告质证认为，系原告单方制作、不具有真实性
4870 | 10433 | 甲方按程序邀请乙方参加投标，并保证乙方中标，否则乙方由此所产生的一切费用均由甲方承担
4871 | 18 | 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同
4872 | 6821 | 现依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第一条之规定，判决如下
4873 | 1779 | 20110505
4874 | 8746 | 二、建工集团主张的停窝工损失4140000元及利息、大豐置业反诉主张的因迟延竣工导致向业主的赔偿损失4628796.5元应如何认定的问题
4875 | 11011 | 涉案工程经双方交验并由汇都公司交付实际使用
4876 | 6767 | （四）关于当事人双方在涉案工程施工过程的过错行为及责任认定
4877 | 9609 | 本案争议焦点有四个，一是鑫红光公司应向省建三公司支付的工程价款金额是多少
4878 | 11443 | 据此，就5#、6#楼，华宇广泰应在2016年1月4日前向发包人移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成，华宇广泰至今未向鸿丰公司移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成，已经构成违约
4879 | 9709 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
4880 | 10818 | 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
4881 | 11845 | 3122770
4882 | 10826 | 吴东安要求返还所谓的管理费实际上就是闽中公司支付与工程管理人员的工资
4883 | 12119 | 在中标之前，当事人签订的建设工程施工合同已经实际履行
4884 | 11909 | 2016/2/5
4885 | 6230 | 三、关于D区块10#与12#间路面由沥青路面改为花岗岩铺装的异议
4886 | 5946 | （4）若因被告亚太公司的手续不全致融资不能进行（资金不能到位），被告亚太公司须将保证金退还原告
4887 | 4434 | 第二，益宁公司与博源公司对二期基础柱、护壁工程的工程造价审定系诉前达成结算协议，对双方具有约束力，该结算数额应计入二期工程造价中
4888 | 576 | 三、经潘桥村村民调解委员会调解，建议钱国木业公司对村民住房的损坏及造成的后果给予一次性补偿，经双方协商认可，共计24.4万元
4889 | 9642 | 关于已付款，双方对于已经支付的1085万元没有异议，本院予以确认
4890 | 3098 | 原告与第三人向其波签订的《建筑工程劳务分包合同》，并综合本案的其他证据，可以证实华宇城项目前期工程由原告提供主要材料，向其波组织人员进行施工
4891 | 2341 | 5458985
4892 | 1435 | 2.从两份合同内容来看，《湖南省建设工程施工合同》中约定的工期为870天，与中标内容是一致，《补充协议》中约定的工期只有720天
4893 | 7115 | XH-（1-1）-GC-2015-048-03号，主要约定，将同年3月18日签订的1-1期（工）字2015年48-2号合同中约定的屋面瓦包干综合单价由125元/平方米变更为131.44元/平方米
4894 | 5691 | 原告请求决算不具备合同约定条件
4895 | 3909 | 本院审理期间，根据中色十二冶公司申请，本院对案涉工程原图纸范围内的工程造价及主材二次倒运费用委托安徽金瑞安工程咨询有限公司进行了鉴定，鉴定意见为
4896 | 4348 | 第四，2016年7月29日博源公司、益宁公司、成伟公司三方签订的《协议书》，是基于2013年1月23日《建设工程施工合同》而签订
4897 | 10899 | 工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）为399239.66元，安全文明施工费为29405.35元，建安劳保费为26143.37元
4898 | 9403 | 发包人未按时足额支付工程进度款或退还履约保证金的，每逾期一日，发包人应按拖欠款项的万分之七向承包人支付逾期违约金等内容
4899 | 9332 | 恒基公司与丁蔡俊主张其双方之间系借用资质关系，由丁蔡俊作为实际施工人借用恒基公司的资质对案涉工程进行施工
4900 | 2743 | （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
4901 | 7247 | 工程规模
4902 | 1005 | 证据12
4903 | 1533 | 已付金额支付日期
4904 | 2552 | （二）潘国彬作为实际施工人，对于合同内的工程，应当参照其与建诚奎屯分公司、林州建总公司签订的建设工程施工合同约定的价款3792324元进行结算，理由是
4905 | 5316 | 不齐全恰恰证明被告方违约
4906 | 12845 | 据此，本院认定被告应核增原告分包工程配合费68,000元
4907 | 6791 | 法律规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
4908 | 12595 | 碧施合字（2011）-第023号）对涉案工程进行结算，但双方从未就该合同作为结算依据达成一致意见，该合同亦不能作为双方结算依据
4909 | 10174 | 被告对证人朱某某的证言无异议
4910 | 7421 | 本案争议焦点一
4911 | 12536 | （三）以合法形式掩盖非法目的
4912 | 6785 | 其次，涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程,按照《施工补充协议书》约定的700天，涉案工程于2012年4月6日开工，竣工时间应为2014年的3月7日
4913 | 2680 | 2012年7月4日、11日，原告夏炳泉作为被告创宇公司代表以被告创宇公司名义分别与刘玉代、陈千文签订建设工程项目内部合同和建设工程项目管理内部合同书，将上述工程分包给刘玉代、陈千文，由刘玉代、陈千文各承建3万平方米的事实，承包内容均为主体、室内外墙装饰及水、电和投标书所规定的项目，分包的价款分别为2700万元和2500万元
4914 | 7862 | 2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见
4915 | 437 | 1、第一次支付时间段为门卫室和二车间竣工的五个工作日内，甲方支付100万元给乙方
4916 | 9615 | 诉讼过程中，双方当事人又与造价审核机构进行了沟通，同方咨询公司于2018年12月27日作出《东瑞金融中心结算审核报告书应扣减的相关费用回复》，经过本院组织当事人对该回复发表意见，本院分别认定如下
4917 | 108 | 本案工程未完工，且存在设计变更
4918 | 12259 | 因此，作为事实上的承包人即实际施工人在建设工程竣工验收合格后请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持
4919 | 7772 | 屋外散水
4920 | 10401 | 总计建筑面积约为2.5万㎡
4921 | 12711 | 关于二轻公司要求判令万合城公司给付欠付工程款所产生的利息的诉讼请求，在前述《结算协议》和欠条中，万合城公司承诺支付二轻公司月利率3%的延期支付利息
4922 | 4407 | 故对益宁公司关于鉴定结论应当按照备案合同中约定的固定价格计价模式，扣除工程造价增加超过合同价3%以上部分价款的抗辩意见，本院不予支持
4923 | 321 | 经繁宝公司、钱国木业公司及崎丰厂协商，繁宝公司于2011年7月23日与崎丰厂签订了《上海市建设工程施工合同》，约定，由繁宝公司承包车间一、车间二、车间三及门卫的土建安装等工程
4924 | 12034 | 四、对于原告主张被告逾期付款的违约金
4925 | 11765 | 争议金额（如法院判定土方按运距1km运距计算应扣减金额小写
4926 | 4161 | 被告在验收、使用建筑物后于2013年1月31日至2014年4月经第三人给付工程款人民币23086744.00元，尚欠工程价款人民币9571986.76元，原告的请求合理，依法应予以支持
4927 | 10662 | （4）为了赶进度增加工程量，经请示业主项目经理黄建华和肖辉老总他们在活动板房外角亲口说，工程赶进度工资加倍同意补款
4928 | 8314 | 不仅如此，在签订涉案《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》之前，武汉金鑫联鑫公司、李波与向武龙、刘吉安已于2012年5月28日签订《内部承包协议》，将还未经招投标程序的涉案建设工程承包给不具备建筑资质的自然人向武龙、刘吉安进行施工
4929 | 1732 | 3%
4930 | 4104 | 本院认为，原、被告及第三人所签订《建设工程施工合同》没有进行招、投标的法定程序，违反了招标投标法的强制性规定，是无效行为
4931 | 12657 | 本案中双方最终结算日为2018年4月22日，张冬于2018年9月1日提起诉讼，故原告在法律规定的期限内行使了优先受偿权
4932 | 9957 | “当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
4933 | 5895 | 对于合同中约定开工日期2014年10月1日，竣工日期2014年12月31日，但项目工程实际竣工日期为2015年10月（不含零星工程），双方对于延时工期责任确认问题无签证单无异议，本院予以确认
4934 | 7532 | 承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整
4935 | 4949 | 我们认为，首先，从该条规定的文义和逻辑关系上看，该条规定的实际施工人系针对转包和违法分包中的实际施工人，并未针对挂靠情形下的实际施工人
4936 | 6203 | 二、关于E区块道路，E区块雨污水管道，E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及砂护管，未施工区块土方补差费用，F区块室外给排水管道，D区块10#与12#间路面由沥青改为花岗岩铺装，联系单部分工程造价的异议
4937 | 4584 | 2012年6月5日，容福公司与嘉盛公司、佐尔美公司签订《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》，合同约定
4938 | 12616 | （五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但是人民法院准许撤诉的裁定除外
4939 | 1357 | 鉴定机构认为16栋单体仅凭七处开仓记录无法做出准确鉴定，且屋面女儿墙及砖混结构的门卫在后期湖南四公司递交法院转至我公司异议图片里面显示有做构造柱，故此处在综合考虑比例的情况下，未做部分构造柱列入争议由法院裁定，造价为600552.62元
4940 | 7298 | 同年2月16日，富丽公司制作秀湖鹭岛工程结算书并向卉森公司进行了送达
4941 | 4711 | 故本院对该部分不予支持
4942 | 228 | 经本院核算，上东新城小区1、2号楼工程总造价17801423.55元（15466.05㎡×1151.00元/㎡），7、8号楼工程总造价19292013.00元（14840.01㎡×1300.00元/㎡），上述工程总造价合计为37093436.55元
4943 | 11907 | 2
4944 | 3884 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
4945 | 7362 | 嗣后，原告根据被告湛新公司的指令进场施工
4946 | 11040 | 2018年5月8日
4947 | 11791 | 三笔金额合计9406.9万元
4948 | 6065 | 而人、材、机差价调整是原、被告双方在合同专用条款第23.3条约定的其他调整因素，是盈嘉公司在合同约定固定价格的风险范围之外给予建工集团的一种优惠政策，与合同固定总价中包含的风险范围和风险费用无关，故盈嘉公司主张在按照合同专用条款第23.3条约定给予建工集团人、材、机差价调整时扣除合同固定总价中包含的5%风险费用1311257元缺乏事实和法律依据，本院不予支持
4949 | 6611 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条第一款规定，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持
4950 | 9274 | 原告自2008年7月开始，多次以各种方式向贝迪克公司主张过工程尾款，包括发函，2012年向法院提供债权信息等，至本次起诉，以上情形足以中断诉讼时效，证明原告并未放弃其权利主张，故对贝迪克公司的时效抗辩意见本院不予采纳
4951 | 1239 | 二、案涉工程已完工工程的工程造价如何认定
4952 | 4817 | “建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
4953 | 215 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
4954 | 8682 | 原告主张零星工程、停工损失等其他工程款的利息损失，因工程款本金未予支持，其利息损失所依赖的基础不存在，亦不予支持
4955 | 2262 | 24432210.66
4956 | 10157 | 5、贷记凭证、支票存根、支票、收款收据及收条，旨在证明被告已支付工程款3,154,000元的事实
4957 | 4578 | 2、依据《湖北省建设工程施工合同》所确定的造价分别为
4958 | 7744 | 二、回迁楼（包括门市房）建筑面积11377㎡，派出所办公楼建筑面积827.84㎡，共计12288.34㎡，建筑价格每800元/㎡
4959 | 10199 | 奉城影剧院翻建工程，分包工程承包范围
4960 | 12448 | 原告的身份信息
4961 | 2597 | 因为杨建飞分别以建诚奎屯分公司、林州建总公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同约定的工程价款为4661840元，而与潘国彬签订建设工程施工合同约定的工程价款为3792324元，两者相差869516元
4962 | 727 | 由此，繁宝公司表示，该笔16,750元不应当计入已付款总价中的主张，更为可信，当予采信
4963 | 11282 | 此外，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
4964 | 7017 | 1-41）、共872页
4965 | 9112 | 双方同意工期顺延，其他任何费用不计
4966 | 2446 | 因此，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息的条款系无效条款
4967 | 4038 | 因此，虽然李建南借用夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同无效，但双方当事人围绕合同订立、履行建设工程施工合同而形成一系列法律关系，双方当事人之间会基于这些法律关系产生债法上的请求权
4968 | 6042 | 合浦昌林房地产公司主张该《协议书》有效有事实和法律依据，本院予以支持
4969 | 7432 | 上述有关支付的各项税金，根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，也应当由原告邬毅承担
4970 | 2035 | 589619.16
4971 | 8583 | 洋浦神头港区D区填海工程原告完成土方工作量为2,870,000立方米、单价8.5元/方、金额24,395,000元
4972 | 7423 | 原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司认为，根据订单号显示工程款是不含税的，而根据合同工程款应当包含人工费和税金等，原告支付的各项税费应当计入工程款范围内，被告湛新公司认为，订单号称不含税是指增值税，工程款包含税金在内，原告缴纳的税费是应当由建筑施工企业承担的部分，与工程款无关，且湛新公司也是按照发票金额支付的工程款
4973 | 2983 | 本案诉讼各方对已付工程款22905864.96元并不存在争议，主要争议焦点为
4974 | 5907 | &quot;&quot;五、建设、监理、勘察、设计、施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的价格验收原始文件
4975 | 8672 | 229.5万元×4.6%÷365天×59天＝17,064.74元，从2015年8月26日至2015年10月23日
4976 | 9702 | 关于省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全所支出的保险费用的问题，虽然本案的诉讼是由于鑫红光公司逾期支付工程款的原因所导致，但并非必须申请财产保全，而且诉讼保全担保的方式多种多样，本案中财产保全保险费用并非必须产生的费用，故本院对省建三公司要求鑫红光公司承担诉讼保全保险费用的主张不予支持
4977 | 12926 | 2016年2月28日原告河南开宇建筑有限公司与被告马玉森就该工程进行了结算，达成结算协议
4978 | 7406 | 合同价格不因劳务、材料或其它一切原因的价格变化而调整
4979 | 6563 | 经我院组织双方当事人摇号，确定福建闽审工程造价咨询有限公司（下称闽审公司）为涉案工程造价鉴定单位
4980 | 7218 | 16#楼楼梯间刮白延期5天
4981 | 3815 | 综上，暨阳公司应向鼎元公司支付工程款2413562.06元及相应利息
4982 | 2980 | 现中煤正辰公司起诉第二十干休所与远东诚信公司连带承担给付剩余工程款，请求合理，于法有据，本院予以支持
4983 | 4545 | 同时，原告提交的“工程款支付证书、监理审查记录、进度款申请表”上无原告方签字认可，不能证明原告已向被告提交或者被告已收到以上材料
4984 | 9883 | 本院认为，矿建公司与人福公司签订《建设工程施工劳务分包合同》、《劳务分包安全协议书》系有效合同
4985 | 11541 | 2016年春节，天泽公司因来宾市劳动保障监察大队的要求，先行垫付所欠肖繁超所带领的农民工班组的工资85.5万元
4986 | 9009 | 1、寿县楚都御花园二期工程施工图、修改图纸及设计变更等技术文件中，除图纸中明确暂不施工部位及发包人指定分包工程（详见附件6）以外的全部机构工程、初装工程、安装工程等及部分土方工程
4987 | 11184 | 本案中，喀什华厦公司提供的证据足以证明其已经向喀什东方汇科公司交付了叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料，而喀什东方汇科公司并没有向本院提交证据证明喀什华厦公司未向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料
4988 | 10455 | 十三、上述条款作为《建设工程施工合同》的组成部分，和《建设工程施工合同》具有同等法律效力
4989 | 2992 | 此外，尽管经远东诚信公司申请，本院委托北京华银科技集团有限公司就涉案工程招标文件等证据材料补充出具鉴定意见，但鉴定机关对原鉴定数据并未作调整，仅对鉴定项目类别及文字描述进行了调整
4990 | 5628 | &quot;工程竣工结算以合同工期为准，实际施工工期比合同工期提前或延后，发、承包双方应按合同约定的奖惩办法执行
4991 | 11007 | 五、地金公司应否向汇、地金公司应否向汇都公司提供案涉工程剩余发票21078416iv>
4992 | 279 | 南长城公司关于群洲公司向其移交金滩半岛豪苑F1F2栋、铜仁大酒店工程施工现场的诉请于法有据，本院予以支持
4993 | 10311 | 关于2013年5月27日金额为50,000元的收条，原告虽就外墙脚手架仅施工至女儿墙标高，但实际确实使用了脚手架，收条亦系其本人签名，故本院确认这笔费用系被告支付的系争工程的工程款
4994 | 10570 | 工程承包范围
4995 | 6466 | 签订上述协议后，原告即开始施工
4996 | 12953 | 关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告支付原告停建期间的损失，因原告河南开宇建筑有限公司在庭审中所举的证据不能够形成证据链条，且未能经鉴定机构鉴定出结果，故本院不予支持
4997 | 897 | 原告要求被告给付返工重做的工程造价497207.18元，本院据实依法酌情50％予以支持248603.59元
4998 | 9688 | 四是2015年8月26日-2016年1月28日收尾施工期间的机械租赁、周围材料、管理人员工资、保卫人员工资、场地租赁、卫生费、民工保险等费用，合计301.2653万元
4999 | 3926 | 根据安徽省建设工程造价管理总站解释，该项费用计算需双方协商一致
5000 | 6360 | 虽经新建水泥多次催讨，广丰建设仍未支付工程款，而且广丰建设以新建水泥未通电为由，无限期拒绝支付工程款
5001 | 8240 | 其一，通过前述分析，因被告作出的《还付工程款承诺书》合法有效，故被告应该按照该承诺书予以履行，若存在履行障碍，则应分析履行障碍原因，并认定当事人是否承担无法履行的违约责任
5002 | 748 | 关于钱国木业公司的若干反诉请求，本院逐一分析如下
5003 | 7180 | 13#、15#、16#楼厨卫防水延期7天
5004 | 9010 | 2、完成施工图纸、招标文件及技术文件中包括全部工作以及所需的全部技术、安全等措施及辅助工作
5005 | 7299 | 该结算书主要载明，秀湖鹭岛项目1-1期剩余部分总承包工程造价为
5006 | 6170 | 鉴定报告中关于被告是否对E、F区块进行施工提出保留意见，原告认为被告实际没有对E、F区块进行施工，被告在三次开庭过程中，对E区块没有施工明确予以确认，根据双方的往来信函，原告提出被告没有对E、F区块进行施工，被告从未提出异议，被告明确说明只做到D区块
5007 | 5671 | &quot;及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定
5008 | 9796 | 本院认为，承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同
5009 | 7598 | 被告金辉公司质证，有异议，这份协议已经于2008年6月26日通过双方签订的金地花园建设分离协议书，而解除，已经变成了各自独立开发的关系
5010 | 8981 | 证明
5011 | 4853 | 根据《建设工程合同》的约定，金陵公司应向中林公司支付保证金200000元，但根据金陵公司提交的收条及中林公司的陈述，本院确认金陵公司向中林公司支付的保证金为150000元
5012 | 11789 | 对于第一次和第二次日月鑫公司批复的时间和金额，当事人均予认可为2015年1月4日6140万元、2016年1月20日1171.9万元
5013 | 9865 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”
5014 | 6659 | 鉴于集中商业于2015年元月16日竣工验收合格，10#楼于2014年7月30日验收合格，两栋楼的竣工验收合格的时间虽不一致，但义银公司同意一并计算，以集中商业工程的竣工时间作为起算点，至2017年元月15日，除防水部分的质保金外，均应支付
5015 | 4261 | 故原告要求二被告支付工程欠款5288956.20元，证据充分，于法有据，本院予以支持
5016 | 9155 | 具体理由如下
5017 | 10061 | 因此，本院认定涉案工程合同施工主体是案外人四川龙达建设公司，原告只是四川龙达建设公司在施工涉案工程过程中的代理人
5018 | 6204 | 本院认为
5019 | 5215 | 8、丽景家园工程结算资料（2016年部分），除2015年11月26日我方报送结算资料外，尚有零星工程和被告方外委工程配合费、漏项笔误等工程总造价，合计939266.05元
5020 | 6669 | 该工程虽至今未完成竣工验收，也未办理项目的交接手续
5021 | 8799 | 一、王建军系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后的实际施工人
5022 | 3763 | 关于案涉工程款总额问题
5023 | 6567 | 本院认为，首先，依照《中华人民共和国招标投标法》第三条第（一）项，大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的建设项目必须进行招标，以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条第（五）项，商品住宅，包括经济适用住房属于关系社会公共利益、公众安全的共用事业项目的范围的规定，诉争福建闽北物流商贸城A、B栋商住楼的土建、水电工程依法属于关系社会公共利益、公众安全的共用事业项目，应通过招标确定施工主体
5024 | 670 | 钱国木业公司与繁宝公司商量，要把设备迁移到远离施工现场的场地上，故繁宝公司做了大锯基础并产生了费用，且钱国木业公司的负责人马士信还于2012年3月2日写了一个材料，其中载明了大锯基础的南北长度为19.5米、东西宽度为9米
5025 | 11760 | 即由鉴定机构在同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款，两者对比计算出相应系数，再用合同约定的固定价款乘以该系数，确定工程价款，此种计算方法，能够兼顾合同约定与工程实际完成情况
5026 | 11964 | 第二，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
5027 | 4048 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
5028 | 1900 | 18#第16层
5029 | 2903 | 本案已查明，据以在工程价款结算中将劳动保险费予以单列并不得直接向建筑企业支付的依据《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险费管理办法》（2011年2月28日自治区人民政府令第31号公布），已于2015年10月12日被宁夏回族自治区人民政府令第75号废止
5030 | 376 | 指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位
5031 | 12949 | 据此，该《工程结算单》应作为双方结算工程的依据
5032 | 10920 | 本院认为，其一，经对两份合同的原件进行核对，均加盖双方公司印章，其中汇都公司提供的合同在签订主体、工程名称、工程地点、施工范围、合同文件组成、结算条款等处有明显涂改痕迹，但在涂改处并未加盖双方公司印章确认，不符合证据的基本形式要件
5033 | 7968 | 2、双方签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是否达到解除的条件
5034 | 6645 | 第二项异议，文峰公司提出的异议未计入造价
5035 | 10659 | （2）工程施工了50余天都没有签订合同
5036 | 1835 | 720922.23
5037 | 8767 | 曲江真境
5038 | 2367 | 7
5039 | 643 | 大锯基础的造价中，人工费2,483元，材料费9,752元，机械费1,164元
5040 | 603 | 繁宝公司表示，携手一起帮忙来安装大锯
5041 | 9320 | 一、丁蔡俊是否是涉案工程实际施工人
5042 | 1586 | 14
5043 | 7525 | 根据上述质证意见，本院对各方无异议的证据予以采信
5044 | 7137 | 8.同年1月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-18#、2-2期A区叠拼交房后室内整改和补烂工作按合同应由富丽公司负责，但富丽公司无人员进行该项工作
5045 | 8729 | 6、关于门窗收口费造价1039480.40元，大豐置业认可存在门窗收口的施工，认为系其委托其他单位完成，但对此未提交证据予以证明
5046 | 11848 | 21129462
5047 | 9064 | 2、完成施工图纸、招标文件及技术文件中包括的全部工作及所需的全部进技术、安全等措施及辅助工作
5048 | 4023 | 一是虚假的意思表示实施的民事法律行为，即夏溪公司和东建公司签订的建设工程施工合同
5049 | 29 | ”、第十八条“利息从应付工程价款之日计付
5050 | 546 | 钱国木业公司及崎丰厂对于系争工程的实际使用时间，已于2013年12月17日的施工联系单中载明，并获得了监理单位的认可
5051 | 4924 | 在借用资质（挂靠）的场合，被挂靠企业并非真实的合同关系主体，其实质上就是挂靠人与发包人之间建立施工合同关系的工具或媒介
5052 | 308 | 原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司，住所地上海市宝山区
5053 | 13047 | 法律另有规定的，依照其规定
5054 | 10477 | 2012年11月3日南阳市公安局经侦支队对张甲岭（河南建安南阳分公司负责人）进行调查询问，张甲岭认可邓州市和谐大厦的劳务交给了河南天祥公司的桂齐强负责施工
5055 | 421 | 23.2本合同采用固定总价计价方式
5056 | 2186 | 15453038.44
5057 | 594 | 钱国木业公司对鉴定意见发表如下异议
5058 | 4900 | 邓文年主张的工程欠款利息利率过高没有法律依据，本院不予支持
5059 | 2334 | 64，589.85
5060 | 5935 | （2）补充协议中约定的融资未能实现，而之所以未能融资到位，系因被告亚太公司不具备融资条件，原告据此要求被告亚太公司返还保证金910万元
5061 | 2943 | 水泥发泡保温、镀锌钢丝网、细石砼、地热、地热盘管等无异议，且该部分工程造价不包含在司法鉴定意见确定工程造价内
5062 | 914 | 证据9
5063 | 13080 | ①支付条件是否成就
5064 | 6229 | 该项鉴定造价不变
5065 | 9575 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十条、第二十一条、第二十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下
5066 | 6708 | 由于违约责任的承担一般以不超过实际损失额为限，因此，以实际损失作为计算依据
5067 | 5473 | 原告或者未按要求施工或者出具的发票金额有误
5068 | 4453 | 四、关于博源公司是否享有工程价款优先受偿权及优先受偿权的范围问题
5069 | 2300 | 18栋已付款
5070 | 11198 | 西北电缆公司答辩称鲁中装备公司未提供证据证实争议工程是否合格，不能适用《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第二条作为案件审理依据
5071 | 793 | 被告武汉重冶集团大冶公司系被告武汉重冶集团的分公司，不具备法人资格，其民事责任由公司承担
5072 | 4325 | （二）关于博源公司与益宁公司就案涉二期工程分别于2013年1月23日和2013年1月28日签订的《建设工程施工合同》效力问题
5073 | 10479 | 经鉴定，邓州市和谐大厦工程
5074 | 988 | 本院对该证据的真实性予以采信
5075 | 3637 | 被告主张标高按5.247米计取，缺乏充分依据，本院不予采纳
5076 | 12781 | 因原告主张的工期延误损失1,100,000元、支付案外人的欠款利息4,059,500元、支付案外人的补偿款500,000元、公司管理运营费973,416元及资金空耗成本1,860,000元均以被告存在延期施工、及在建设工程施工合同关系中未向原告融资构成违约为前提，但现并无相应事实及证据予以证明，故对原告主张的工期延误损失、支付案外人的欠款利息、支付案外人的补偿款、公司管理运营费及资金空耗成本，本院不予支持
5077 | 10390 | 四、本案中应付工程款、已付工程款、欠付工程款数额是多少
5078 | 4457 | 第一，《合同法》第二百八十六条规定
5079 | 10912 | 地金公司提交的《
5080 | 2329 | 19栋已付款
5081 | 11068 | 庭审中，经过喀什华厦公司、喀什东方汇科公司对账
5082 | 3600 | 关于《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》的效力以及采用哪份合同作为双方权利义务主张依据的认定问题
5083 | 8699 | 本院认为
5084 | 2356 | 35232210.66
5085 | 12088 | 二、关于欠付工程款及工程款利息的数额确定问题
5086 | 7756 | 2008年12月16日被告金辉公司（甲方）与原告（乙方）签订《协议书》约定
5087 | 9370 | 丁蔡俊主张的利息中的超出部分不应予以支持
5088 | 1877 | 495620.55
5089 | 1109 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
5090 | 7886 | 关于未尽事宜，建设单位同意甩项验收，双方对此未约定违约责任，因此，原告现又依据行政机关的通知确定违约责任，不是双方在合同中约定的内容，缺乏法律依据，不予支持
5091 | 6 | 根据合同约定，工程全部竣工验收合格后，被告应在15日内支付至所有已完工程量总价款（扣除6%）的80%，即截至2012年7月1日被告应支付的工程款为（6371663元－6371663元×6%）×80%＝4791490.58元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款1403490.58元，此部分工程款应从2012年7月1日起计算利息
5092 | 765 | 原告要求解除与被告的建设工程施工合同
5093 | 5184 | (五)有施工单位签署的工程保修书
5094 | 9385 | 本院认为，原告提供的证据8和补充证据3中被告公司的“450405003＊＊＊＊”号印章与双方签订的《建设工程施工合同》以及其他协议、书证中被告的公司印章相一致，同时被告并未提供充分证据证实上述公司印章是伪造的，因此原告提供的上述两项证据来源合法，具有真实性，予以认定
5095 | 9885 | 虽然人福公司、邓伯刚存在违法分包行为，但矿建公司、人福公司、邓伯刚均不属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条中的发包人，韦景二要求矿建公司、人福公司、邓伯刚承担共同支付劳务费的责任，既没有合同依据，也缺乏法律依据
5096 | 1494 | 原告（反诉被告）长沙建工公司主张被告（反诉原告）瑞海公司应先予结算支付工程款，然后再将备案资料交付
5097 | 11897 | 26708561
5098 | 2013 | 19栋已付款
5099 | 9498 | 本案中，2018年7月21日、2018年7月26泰诚公司分别向天马公司发出了《工作联系函》，要求天马公司支付工程款，天马公司至今未按合同约定及《工作联系函》催告要求支付工程款
5100 | 7762 | &rdquo;2009年1月8日建设单位、监理单位、施工单位、代建单位召开会议，形成金地花园回迁5#、6#楼工程予验会议纪要&rdquo;，监理单位验收意见
5101 | 13053 | 对于被告反诉请求中要求原告支付2016年1月26日、2016年4月18日的土地使用税损失，由于其提交的《中华人民共和国税收完税证明》仅能证明被告支付了2015年10月1日至2016年3月31日期间的土地使用税，不能证明其支付的是哪块土地的土地使用税，不能证明与本案有关联，本院对该证据不予认定
5102 | 34 | ”、《中华人民共和国公司法》第十四条第二款“公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任
5103 | 3832 | 1、被告港洲文化公司是否构成违约？2、被告观音寺及被告观音山公园开发公司是否应当承担连带责任？3、原告对涉案工程是否享有优先受偿权？
5104 | 1185 | 3.该补充意见书的工程造价是鉴定机构只针对被告单方面提出不属于原告施工的工程项目作出的，原告不予认可
5105 | 1780 | 605817
5106 | 11451 | 七、关于逾期竣工违约金的计算问题
5107 | 12077 | 各方当事人争议的焦点问题是
5108 | 11612 | 未付工程款、质保金应否计算利息
5109 | 12123 | 综合上述合同内容对比的情况及原告方在中标前参与工程施工的事实，可以认定宇元置业公司与衡洲建设公司在涉案工程招标前，已就涉案工程由原告方承建达成了合意，并已由原告方进场施工，后又将上述合意体现在2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》，即经招标程序签订的建设工程施工合同当中
5110 | 7950 | 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条的规定，红博物产公司对其付款义务的履行负有举证责任，因其并未举示任何证据，本院确认红博物产公司已付工程款数额为建安公司承认收到的37,000,000.00元
5111 | 7462 | 案件受理费人民币13,012元，减半收取计6,506元，保全费5,000元，由原告邬毅负担3,810元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司负担7,696元
5112 | 7465 | 委托代理人张珊珊，上海市欣隆律师事务所律师
5113 | 6541 | 四、原告要求行使建设工程价款优先受偿权能否支持？
5114 | 3978 | 工期延误损失43699400元、延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元、市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元、错误财产保全造成的损失2463066.61元
5115 | 169 | 3、欠付的工程款金额及利息应否支持
5116 | 4426 | 再次，《中华人民共和国物权法》第九条第一款规定
5117 | 4366 | 关于工程质量保证金数额、返还及利息问题
5118 | 6666 | 至2016年6月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，至2016年6月21日文峰公司应支付11941816.71元×（1-5%×4.88%）=11913156.35元，尚欠11913156.35元-6837500元=5075656.35元，因此，文峰公司应自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息
5119 | 11892 | 2015/11/13
5120 | 8125 | 8-7，面积42.48㎡
5121 | 9396 | GF-1999-0201），约定由原告联建公司承建被告万辉公司开发的苍梧万辉国际商贸城一期项目A-W交1-14轴的工程，建筑面积约77000m2，工程包括土建、水电、消防、防雷等施工设计图纸包含的内容，合同工期为330天
5122 | 6599 | 6.义银公司是否构成工期延误和竣工验收备案迟延，应否承担违约责任，如何承担违约责任
5123 | 11054 | 本案中，因被告喀什东方汇科公司收到原告喀什华厦公司送交收到涉案的1号楼、2号楼、22号楼的建设项目的竣工验收资料后在约定的时间内没有提出修改意见，视为竣工验收报告已被喀什东方汇科公司认可
5124 | 0 | 本院认为
5125 | 4906 | 关于争议焦点二，本案中，石门第五建筑公司仅是向邓文年出借资质并收取相应的管理费，石门第五建筑公司并未实际参与本案所涉工程的施工，而且本案所涉工程的实际施工人邓文年直接与石门城建房产公司签订了《建设工程施工合同补充协议》对双方的权利义务进行了约定，石门第五建筑公司也不是本案所涉工程的转包人，在本案中不应对石门城建房产公司应支付给邓文年的款项承担连带责任
5126 | 5009 | 本院认为，本案的争议焦点在于
5127 | 5485 | 2015年5月29日，我方日志是做门窗的人员来安装玻璃，前后没有其他记录
5128 | 3248 | 被告唐山川凯劳务服务有限公司，住所地唐山市
5129 | 3335 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人谢承荣出庭作证证实，为原告做的河北联合大学8号宿办楼楼梯的返工工程
5130 | 12387 | 2、三楼一个铝塑门厕所门脱落无法重新装上
5131 | 1591 | 801024.7
5132 | 12618 | 法院生效裁定书已经认定灵宝城投公司具有协助扣划被告丰天商贸公司在原告灵宝城投公司的工程款的义务，该生效裁定书未经法律程序撤销前，原告灵宝城投公司提起本案诉讼，无法律依据，应当予以驳回
5133 | 11241 | 本案在审理过程中，本院组织双方当事人对于涉案工程洽商变更的增、减项部分进行逐一确认，并由北京市高级人民法院随机确定的鉴定机构对洽商变更部分的工程内容进行造价鉴定
5134 | 7274 | 秀湖鹭岛一期9#、10#、11#（住宅部分）及架空车库
5135 | 8970 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付景观绿化道排工程费用72.9万元
5136 | 7020 | 第二组证据（36-38号）
5137 | 2649 | 本案中，合同约定的最迟竣工日期为2013年10月28日，而格瑞汀公司擅自使用的日期为2014年1月左右（即实际竣工日期），潘国彬起诉日期为2014年11月26日
5138 | 5422 | 证明诉争工程消防验收因原告未按图施工，致使消防验收2016年7月前不合格
5139 | 11261 | 经查，根据现有在案有效证据及当事人的陈述，能够确认案涉“临安市於潜镇方元村E户型工程”由原告楼应彪实际施工建造完工后经由工程建设方即二被告组织验收通过并交付农户使用，应视为已经验收合格，故依照上述法律规定，原告楼应彪作为实际施工人仍然可以向二被告主张工程价款
5140 | 9325 | 实际施工人是指承包人与发包人订立建设工程施工合同后，又将工程转包或者违法分包给第三人的，第三人就是实际施工人，即实际施工人特指无效建设工程施工合同中的承包人
5141 | 2706 | 本院认为，四原告在本案中主张人工费，并将张贺忠、华鼎公司及西诚公司一并提起诉讼，经本案审理，本院确认债务人即应向四原告支付人工费的为张贺忠，华鼎公司及西诚公司并无相应连带承担清偿责任的义务
5142 | 2672 | 被告创宇公司提供的证据二系证人出具的书面证言，而证人无正当理由未出庭作证，亦无其他证据证明证言的真实性，故本院对证据二不予认定
5143 | 4671 | 1、容福公司2012年5月20日提前进场施工，2012年6月5日双方签订《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》，2012年6月8日，容福公司正式开工建设嘉盛包装工业园直到2012年7月16日，汉阳区建设局向容福公司下发了《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》，双方根据汉阳建设局的要求，嘉盛公司对该工程进行招投标从而与容福公司签订《湖北省建设工程施工合同》
5144 | 1063 | 计算式为
5145 | 7647 | 证明原告付工程款640.87万元
5146 | 12635 | 中宇公司主张张冬违约施工、安全责任事故给其造成直接和间接损失2000万元，以及应付罚金2084万元，因中宇公司既未提供证据证明，亦未提起反诉请求，本院不予采纳
5147 | 5534 | &quot;组织进行工程竣工验收是建设单位的法定责任
5148 | 2999 | 双方争议的焦点为计算量所依据的鉴定材料，对此本院认为，中煤正辰公司主张按照《钢筋用量计算书》计算量，该《钢筋用量计算书》并非中煤正辰公司提供，而系远东诚信公司提供，该材料的真实性、合法性、关联性均无问题，而远东诚信主张按照执行送货单的统计数据，虽在计价方式上更符合合同约定的实际用量计入、市场采购价计价，但因相关统计数据并未经过双方确认，故本院按照中煤正辰公司主张的计算方式予以计算钢筋工程调整价格为3941284.96元，但对于钢筋成型加工及运费的人工费价差部分，因在定额中无详细规定且在双方签订的合同中亦无明确约定，因此对于该部分78333.52元，本院不予计入工程造价总额中
5149 | 7635 | 13.金地花园回迁5＃6＃楼现场抽查记录1份
5150 | 10025 | 涉案工程已经四方验收合格，并经本院委托造价咨询公司进行工程造价鉴定，出具了鲁造鉴字【2015】第010号鉴定报告，造价咨询公司根据原、被告双方就该报告提出的异议进行复核及现场勘验，并对该鉴定报告进行了调整，调整后的鉴定报告认定的涉案工程造价值为277,032,476.79元
5151 | 1078 | 工程款（进度款）支付
5152 | 3678 | 由于双方签订的施工合同及补充协议，约定合同价款采用固定价格，依据上述司法解释规定，该部分的司法鉴定费用亦应由原告承担
5153 | 11975 | 六、关于日月鑫公司主张的新东阳公司配合办理变更施工单位手续的问题
5154 | 11132 | 喀什华厦建筑安装工程有限公司，监督方
5155 | 1244 | 1、鉴定程序中关于鉴定人鉴定资质及鉴定人数定人仅为一人
5156 | 1549 | 201537.05
5157 | 12818 | 本案重审时，原告提供了由绍兴宏扬工程项目管理有限公司编制的《工程造价咨询书》一份，编制造价为1,356,186元
5158 | 5259 | 没有我方签字确认，证明的对象缺乏相关性，协议书约定如果有些文件或合同文本不同，以协议为准，另外仅是开工日期，和本案审理没有关系
5159 | 10721 | 2012年3月21日，时空公司与闽中公司签订的《建设工程施工合同》系在将乐县住房和城乡规划建设局备案的合同，以及2012年3月20日之后闽中公司与南洋公司签订的《建设工程施工合同》系准备作为备案的合同，因涉案工程在中标时间2012年3月20日之前，南洋公司与闽中公司就涉案工程范围、总价款、计价方式等内容进行了约定，属于中标无效的情形，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，该两份《建设工程施工合同》虽在中标之后签订，但均属无效合同
5160 | 5651 | 3、被告对于应付工程款的计算及抗辩理由是完全错误的
5161 | 9677 | 省建三公司未提供鑫红光公司逾期支付进度款造成损失的证据，其主张按照银行同期贷款利率的二倍计算工程款（含工程进度款）利息的主张缺乏相应依据，本院不予支持
5162 | 7688 | 证明投资利息损失103.35万元
5163 | 7407 | 合同价格应包含，但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润
5164 | 3124 | 2013年3月15日，原告威达公司及被告宝塔公司对已完工程进行了结算，故宝塔公司应当按照中国人民银行同期同类贷款利率支付欠付工程款自2013年3月15日起至本判决确定的给付之日止的利息
5165 | 7278 | 框架
5166 | 1542 | 400512.35
5167 | 1741 | 3%
5168 | 7844 | 原告应在划分的南部51130.72㎡建设《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼
5169 | 2547 | “本合同为一次性包死价（包工包料）”，表明潘国彬系涉案工程材料、劳动力的提供者
5170 | 7765 | 建设单位意见
5171 | 12051 | 根据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定
5172 | 9416 | 变更原诉讼请求第4项为
5173 | 7346 | 委托代理人赵中华，北京中银（苏州）律师事务所律师
5174 | 11228 | 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据
5175 | 6358 | 新建水泥承建的九龙一号室外工程D区块已完成合同内容，各分项均已通过验收
5176 | 11546 | 本院酌情按高值取费的标准扣减相应项目得出项目成本价
5177 | 4498 | 该协议约定，如果乙方博源公司未按照本协议内容履行交付所有竣工验收资料，则丙方成伟公司担保责任不成立，不承担担保责任
5178 | 6260 | 涨幅在合同订立时信息价（2008年4月）10%以内的，由承包方承担
5179 | 11347 | 关于争议焦点二
5180 | 1091 | 经质证，原告对该鉴定意见无异议
5181 | 596 | 2、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第19项、编号为10-11-23的“仿石型涂料二遍外墙面”的单价有异议，应当根据钱国木业公司与第三人上海定马建筑装饰材料有限公司签订并履行完毕的真石漆施工合同约定的单价即每平方米78元计算
5182 | 3684 | 原、被告双方签订的施工总承包协议第三条第二项约定原告自愿经三方当事人审核确认后的工程结算价款的基础上，让利440万元，且原告提交的结算资料和质证意见也将让利金额予以扣除，按合同的约定及当事人的主张，在新建太原市兴业大厦项目工程工程价款中应扣除让利金额440万元
5183 | 286 | 根据2018年1月30日双方对金滩半岛豪苑F1F2工程进度款的对账，南长城公司已向群洲公司支付工程款33,172,765元，《补充协议》签订后南长城公司共付工程款3,750,000元，南长城公司共计已付工程款36,922,765元（33,172,765元+3,750,000元）
5184 | 3005 | 第二十干休所在本案审理期间，经合法传唤，无正当理由，多次未到庭应诉，本院依法缺席判决
5185 | 4726 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定
5186 | 9483 | 本案争议的焦点为
5187 | 6700 | 但从义银公司提交的形象进度节点确认单来看，10#楼于2012年11月30日已完成负二层主体结构（墙柱及顶梁板），显然10#楼的实际开工时间与开工报告不一致，应以实际开工时间为准
5188 | 11105 | ”《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定
5189 | 7543 | 被告大庆安装集团苏州分公司先后支付原告邬毅5,987,520元
5190 | 7175 | 12#、13#、15#、16#楼防火门、防盗门延期5天
5191 | 1198 | 4.混凝土检测费16380元
5192 | 6902 | 故被告反诉称，要求原告向其支付拖欠工程款利息2199505元，本院支持633628.32元，对多出的部分本院不予支持
5193 | 7684 | 30.（2009）白洮民二初字第46号民事判决书1份、（2010）白民三终字第103号民事调解书1份、供热费收据1枚
5194 | 12098 | 宇元·万向城二期工程的合同造价远远超过2000000元，属于必须招标的施工项目
5195 | 6912 | 同年3月27日，富丽公司向本院提出和解一个月的申请，要求和解至4月26日，本院予以准许
5196 | 9591 | 第三，关于上东新城小区3-6号楼、厢房楼及物业房的工程单价及工程总造价如何确定的问题，原告赵玉民主张上东新城小区3-6号楼按照工程单价1150.00元/㎡、厢房楼按照工程单价1200.00元/㎡、物业房按照工程单价1300.00元/㎡计算，同时主张同时期的拜泉县东升名苑小区项目工程单价为1430.00元/㎡，原告认为其主张的上述工程单价比较合理
5197 | 7513 | 4、土建和机电施工总包合同一份，拟证明合同价包含了税金及其他的费用
5198 | 5728 | 基于以上理由，被告只能按合同约定，最多支付合同预算价款的75%
5199 | 2314 | 1500000
5200 | 3061 | 1.华宇城项目的发包人为丽贤公司，承包人为建安公司
5201 | 5358 | 有关决算方面的质证意见同第一条
5202 | 1124 | 根据原告投标函中的声明，原告投报的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》及《综合单价分析表》均属合同文件，对双方具有法律约束力
5203 | 8550 | 被告安澜公司对证据2予以认可
5204 | 1066 | 所有材料采购前征求甲方意见，甲方在考虑小区统一做法、统一材质、统一品牌甲方在考虑小区统一做法
5205 | 8014 | 经庭审质证，反诉原告（本诉被告）对反诉被告（本诉原告）提供的证据1，真实性、合法性没有异议，对反诉被告超过诉讼时效的说法不予认可
5206 | 6314 | 合同金额
5207 | 3021 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
5208 | 3093 | 涉及债权转让法律关系，黄天友及李紫石等人没有证据证明已将该债权转让及时通知丽贤公司，且丽贤公司抗辩认为李紫石等人转款在前，与原告所诉无关，是其他用途等，因此，原告以其名义要求丽贤公司返还该100万元保证金，本院不予支持，案外人李紫石、李洁、方炳胜、梁福清可以另案主张
5209 | 8554 | 原告对调取的证据的真实性、合法性、关联性均无异议
5210 | 4715 | 本院依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第二百六十九条、第二百七十五条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下
5211 | 4145 | 这种做法符合公平原则，有利于保护当事人的合法权益，本院予以确认
5212 | 3940 | 根据鉴定单位在鉴定意见书列出的《工程造价鉴定汇总表》，变更签证部分确认的造价1413639元和争议部分造价计40168.35元不再计入工程鉴定造价
5213 | 8733 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
5214 | 4679 | 6、从2014年1月23日，容福公司与嘉盛公司确认《工程款代扣项目清单》来看，关于钢材抵扣与《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》第一章第二条第一项第3点约定一致
5215 | 11171 | 故喀什东方汇科公司主张由喀什华厦公司承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持
5216 | 620 | 13、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第48、49项、编号为3-4-11的“GRC轻质墙板90厚现浇现拌砼(5-16)C20”及编号为11-1-8的“零星铁件”，图纸上是有的，所以不应当作为增加项
5217 | 4796 | （5）被告提交的2015年6月23日的378000元，原告没有确认也未否认，经查，该款分两笔支付，有王明在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中
5218 | 12764 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》时，双方本质上已就解除《黎明之城建设工程施工合同》达成合意，且被告中跃云南分公司在庭审过程中未对解除《黎明之城建设工程施工合同》提出异议，被告的反诉请求实际上也以承认解除《黎明之城建设工程施工合同》为前提，故本案《黎明之城建设工程施工合同》已解除，原告无须另行主张解除合同
5219 | 5095 | “三份收条”所证明的收款事实无异议，对证明目的有异议，认为该款是被告支付给原告第三栋楼房的第一层地基款，不是归还所欠原告1800000元的工程款，所以该款不应在本案中予以扣除
5220 | 7561 | 且案外人李大弯本和湛新公司存在工程业务事宜，李大弯无权就本案维修事宜与湛新公司进行协商,湛新公司扣除95,000元不具有合理性
5221 | 3 | 但本案所涉工程早已竣工验收合格并交付使用，故原告可请求参照《建设工程施工合同》约定支付工程价款
5222 | 216 | ”的规定，原告任波与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同以及在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同，原告任波作为实际施工人，借用海伦市光大建筑工程有限公司资质，以海伦市光大建筑工程有限公司名义进行建筑施工，根据司法解释的该条规定，上述建设工程施工合同应认定是无效合同
5223 | 1827 | 18栋已付款
5224 | 9525 | 第二，关于利息的计算的起止时间
5225 | 3539 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司接受石家庄一建建设集团有限公司委托以唐山冠华制冷设备安装有限公司的名义作为劳务发包人与被告唐山川凯劳务有限公司签订了劳务分包合同，且双方均已按照合同的约定履行了部分责任义务，原告已按工程进度向被告支付了部分工程款，被告亦已接受并完成了部分劳务工作
5226 | 4773 | （8）2017年9月14日、11月24日的律师费用14900元、6500元，系瑞信公司支付的其案件代理费，原告称应由瑞信公司自己承担，因该二笔款并非工程款，且没有得到原告认可，故不计入已付款中
5227 | 8410 | 对此，本院认为，虽被告中茂公司与被告东龙公司签订了《房地产开发合作合同》，约定共同出资开发姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程，但因被告中茂公司与被告东龙公司未提交双方按合同约定的出资比例共同出资开发项目工程的证据，不能证明被告东龙公司、中茂公司已按双方签订的《房地产开发合作合同》的约定实际履行了各自的出资义务，对其证明力本院依法不予采信
5228 | 4719 | 合同约定由第三人林州二建具体施工马寨镇杨寨村步行街，包工包料垫资至主体全部封顶，新农村建设指挥部才应支付第一笔工程款
5229 | 3855 | 三是本案是否具备质量保修金返还条件
5230 | 2571 | 4、鉴定书送达各方当事人后，只有格瑞汀公司提出了异议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十八条的规定，本院依法通知鉴定人钱某出庭作证，接受了各方当事人质询，均未提出实质性意见
5231 | 5489 | 3、所谓的姜经理汇报没有提到门窗问题，不是没有提到，而是因为门窗问题不属于我方工作范围
5232 | 5126 | 对被告关于“根据《建设工程施工合同》专用条款第四十七条补充条款第②条约定，工期每推迟一天罚1000元，那么，在原告向被告提供相关工程验收合格的手续前，该罚款数额应从工程款中扣除”的抗辩，因《建设工程施工合同》为无效合同，且被告没有提交原告推迟工期的证据，因此，对该抗辩，本院不予以采信
5233 | 1619 | 3202032.64
5234 | 10655 | 吴东安是三明市闽中工程有限公司承包承建的南洋物流有限公司物流园停车区综合楼等第一期工程承包者
5235 | 6286 | 支付方式
5236 | 6869 | 对被告的第一、二项反诉请求，本院已在前文阐述清楚，被告的该两项反诉请求不成立，本院不予支持
5237 | 12297 | 本院认为，本案的争议焦点为
5238 | 1039 | 33元/m3
5239 | 2767 | 三、关于国神华公司应否向南通二建公司支付未交付工程违约金的问题
5240 | 8423 | 故对原告提交的《合作协议》一份，对其证明力本院依法不予采信
5241 | 4272 | 原告银座公司在施工期间，汇源大酒店餐饮楼改造工程综合服务楼发生火灾，事故造成二人死亡，并导致综合服务楼停工
5242 | 1534 | 主体已付金额累计
5243 | 5654 | 被告对于应付工程款的计算及抗辩理由是完全错误的
5244 | 7098 | 监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证
5245 | 11244 | 故冶科纳米公司要求对涉案工程进行整体造价鉴定的要求，没有事实及法律依据，本院不予准许
5246 | 5230 | 本组证据与本案有关联性，本院予以采用
5247 | 6129 | 交叉施工影响被告正常施工
5248 | 1272 | 该上述三份补充合同的签订双方均为
5249 | 9565 | 因此，天马公司的该辩称不能成立，本院不予支持
5250 | 5882 | 但不得向任何单位、组织和个人出卖、转让、赠与及抵押担保等
5251 | 3907 | 中色十二冶公司经施工，案涉工程于2014年11月1日开始营业
5252 | 583 | 对证据3、4，原件与复印件经核对一致，但繁宝公司仍无法确认其真实性，且繁宝公司对相关情况均不清楚
5253 | 11878 | 2015/9/29
5254 | 846 | 本院认为，方正建筑公司承包金利源天然气公司加气站零星工程后，其项目部经理杨述能代表方正建筑公司将工程转包给杨继会完成，按双方约定，杨述能在工程完工后一月付95%的工程款，逾期则每天按3‰支付利息，剩余5%的工程款于2015年7月15日付清
5255 | 12752 | 2016年11月12日，华磊公司与蔡鲸及案外人文军签订《融资协议》1份，约定华磊公司向蔡鲸、文军借款30,000,000元，双方对所借款项的用途、支付方式、支付条件及回报等事项进行了约定
5256 | 9230 | 原告主张已向二被告支付工程款52555777元，但其不能证明二被告在本案存在法律关系，其提交证据无法证实确向被告汉中金木土公司支付52555777元，而被告汉中金木土公司认可并证实的工程款仅为18353041.87元
5257 | 6826 | 但同时，被告的异议亦成立
5258 | 8344 | 退而言之，湖南六建公司在合同履行过程中，参与合同的签订、土建工程验收、会议纪要的签字、对审计咨询报告签署意见、向向武龙、刘吉安支付工程款、收取管理费、财务管理费等行为均足以证明湖南六建公司知晓，即使湖南六建公司未授权于李波，李波的行为也使相对方有理由相信其有代理权，其后果也归于湖南六建公司
5259 | 13077 | 3、消控房部分
5260 | 9765 | 本院认为，证人温某、潘某所作的证言部分客观真实，本院予以部分采信
5261 | 68 | 如因中城投六局的原因未按期开工或竣工，其中任何一项逾期超过30日，九洲公司有权解除施工，并按中城投六局实际完成的工程量经审计的80%支给中城投六局工程款，若因九洲公司原因造成不能按期开工或竣工的，双方商讨未果的情况下，中城投六局有权要求九洲公司承担因此给中城投六局造成的一切损失并顺延工期合同
5262 | 6015 | 案外人黎焕森等支付的款项未支付至广西廉凯公司指定的银行账户，亦未在摘要中注明为工程款，且广西廉凯公司不予认可该款为工程款,故合浦昌林房地产公司提出案外人黎焕森等支付的款项为案涉工程款的主张，本院不予支持
5263 | 11812 | 3000000
5264 | 6991 | 富丽公司报送完成的产值情况一览表及进度审核汇总表、关于春节前支付工程进度款的报告、“关于催收进度款”的报告、工作联系单（82号）、函告2份、发文薄、参建项目责任人员明细表函告及任命书、卉森公司付款明细表
5265 | 12386 | 1、顶楼阳台地面水平高于室内的水平高度，下雨的时候导致水往两个房内倒灌，存在防水问题
5266 | 9237 | 根据上述规定，被告振鹏公司将“西店安置区26#、27#、28#楼工程”违法转包给被告建筑公司，并签订建设工程施工合同补充协议一份，该协议书应依法确认无效
5267 | 12925 | 期间被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司及被告马玉森向原告河南开宇建筑有限公司支付工程款1716931元，后因被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司资金链的原因导致原告河南开宇建筑有限公司停工
5268 | 4598 | 如变更后面积有变，结算时须经双方核实根据变更新增加面积据实结算
5269 | 1456 | （6）2015年7月3日付款50000元及2015年10月29日付款200000元，原告（反诉被告）长沙建工公司对出具的条据不持异议，但主张没有实际收到被告（反诉原告）瑞海公司支付的250000元，被告（反诉原告）瑞海公司未能提供实际已付款的相关依据，且根据双方工程款的支付惯例，不能证明被告（反诉原告）瑞海公司支付给了原告（反诉被告）长沙建工公司250000元，因此，对该两笔付款，本院不予认定
5270 | 2389 | 3171190
5271 | 11475 | 碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式一致，故其依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
5272 | 551 | 钱国木业公司表示，在第一份补充协议签订后的一两个月前，繁宝公司进场
5273 | 6598 | 5.本案鉴定费如何负担
5274 | 7230 | 18#楼15层以下外墙保温延期24天
5275 | 9032 | 25#-28#楼工程按一类（不计劳动保险费、税金及定额测定费）取费，税金按11%增值税，工程总造价下浮10%作为结算价
5276 | 6550 | 综上，原告诉讼请求中的合理部分，本院予以支持，原告要求行使本案建设工程价款优先受偿权，缺乏依据，本院不予支持
5277 | 8584 | 变更（超运距、爆破等）金额27,000,000元
5278 | 10961 | 地金公司的该项诉
5279 | 12292 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
5280 | 12859 | 9.针对地下室标高的争议，经查实，原、被告各自提供的《场地移交》资料对标高作出不同记载，双方对标高不能达成一致意见，鉴定机构按平均值计取标高，应属合理且原告对此不持异议，本院采纳鉴定机构意见
5281 | 256 | 综上所述，原告的诉讼请求，本院予以部分支持
5282 | 1834 | 848143.8
5283 | 9570 | 五、关于保全担保费、律师费问题
5284 | 5770 | 建筑面积约38321㎡，工程总造价约4000万元（最终按实结算）约定工期210日历天
5285 | 7016 | 卉森公司共举示共五册（其中重复一册）证据，共四组（共计41份，编号
5286 | 12406 | 正常情况下，被告应在案涉工程竣工后才能签订《厂房租赁合同书》并承诺工程交付使用的时间，且被告没有提供证据证明案涉工程存在工程延误情况
5287 | 9376 | 原告的诉讼请求，理由失当，证据不足，本院不予支持
5288 | 5460 | 材料是今年送的，时间忘记了，我也不记录，需要我送的是档案所需要的材料，具体我说不清楚，送到档案馆一个姓王的工作人员接收的
5289 | 7189 | 同年9月12日告知，12#楼外架拆除延期2天
5290 | 3622 | 4.针对原告认为核增分包工程配合费430460元的争议，经查实，被告直接分包的工程包括石材幕墙工程、场外景观工程、绿化工程，其中场外景观工程、绿化工程的总包配合费合计68000元，原、被告陈述一致认可，故应作核增处理
5291 | 9342 | 三、千田公司应当向丁蔡俊支付的工程款的数额
5292 | 7159 | 2016年45次
5293 | 2441 | 作为武冈市公路管理局的下属机构武冈市公路管理局公路管理所不具备独立享有民事权利和承担民事义务的能力，其不具有法人资格，其民事权利和民事义务由武冈市公路管理局享有和承担，因此，武冈市公路管理局是本案适格的诉讼主体，即是本案适格的原告
5294 | 12624 | 二、关于原告张冬是否为实际施工人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条之规定
5295 | 876 | 被告加厚10公分的水泥地面没有按照施工设计规范分格，水泥地面分格就是热胀冷缩时水泥地面按照分格自然热胀冷缩，从而避免出现不规则的裂缝
5296 | 6262 | 在工程量清单中有相应子目的，按预算94定额，原报价执行
5297 | 4216 | 已付工程款6850000元
5298 | 12627 | ”第二十六条第一款之规定
5299 | 10926 | 一、双方签订的《工程施工意向协议书》《建设工程施工合同》效力以及汇都公司应否按照《工程款付款协议书》支付剩余工程款和赔偿资金占用损失问题
5300 | 9938 | “发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外
5301 | 6344 | 2009年6月8日后，广丰建设未再向新建水泥支付工程款
5302 | 371 | 一次验收合格
5303 | 4735 | BT合同中买单者和消费者是政府，是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施项目建设的一种融资模式，即政府作为城市市政基础设施和纯公益性项目的最后“买单人”和“消费者”，在筹措建设项目方式上，委托工程代建部门进行筹资建设，ＢＴ投资建设方通过投标方式获得项目建设的特许权，BT投资建设方融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加合理回报的过程
5304 | 8380 | 本院认为，因向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订的《内部承包协议》属无效合同，不能据此认定未付工程款的违约责任
5305 | 4295 | 对于被告唐君术抗辩称未支付白中华工程款系因神华公司未向其支付款所造成，白中华的工程价款应由神华公司支付的理由，因其挂靠构皮滩公司向神华公司承包工程，其与贵州神华公司的建设工程施工合同属另案审理而非本案审理范畴，其可另案主张权利，故被告唐君术的抗辩不成立，本院不予采纳
5306 | 11139 | 2018年12月18日，喀什东方汇科房地产开发有限公司收到喀什华厦建筑安装工程有限公司金果小区《建筑工程施工合同补充协议》施工预算3本，完工结算申报3本（喀什华厦建筑安装工程有限公司单核算）
5307 | 1782 | 20110512
5308 | 8358 | ”涉案土建工程经造价审计为81514400元，各方当事人对造价审计结论并未提出异议，并在建设工程造价审计确认表上签字确认，本院应当予以确认，即涉案土建工程总价款为81514400元
5309 | 9671 | 但从省建三公司提供的《发文簿》载明的内定来看，省建三公司确实向鑫红光公司提供过产值报表，但省建三公司未能提供与《发文簿》相对应的产值报表，也不能提供有鑫红光公司审核确认的已完工程量报表，导致本院无法准确判断在2014年12月30日《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》生效之时，鑫红光公司应当向省三建公司支付多少工程进度款
5310 | 3263 | 直到2014年的今天现已超期四个半月之多，被告施工的河北联大8号宿办楼仍未达到竣工验收标准条件，现在也没有验收
5311 | 3680 | 原告提出，工程价款中未计算脚手架费用，经庭审核对，在（2018）02号鉴定意见书新建太原市兴业大厦项目一装饰装修工程第二页，已计算了脚手架费用307556.28元，不应重复计费
5312 | 7917 | 原告认可部分未施工，但不能举证证实已施工费用，故本院结合工程预算予以认定
5313 | 2950 | 上陵公司提交的本诉第二组证据证实其分包的专业工程估算造价为33445233.57元，本院确定总承包服务费为501678.50元（33445233.57元×1.5%），由上陵公司向楚湘公司及其宁夏分公司支付
5314 | 12403 | 关于反诉部分
5315 | 10220 | 1、水电安装分项工程等扫尾工程6月15日内完成
5316 | 10161 | 9、承诺书，旨在证明原告确认涉案主体安装工程中的穿线、照明、暖通、土建中的防火门、低窗扶栏等未施工的事实
5317 | 6498 | 2、在备案的二标段《建设工程施工合同》签订之后，双方签署的第68号《工程联系单》上明确约定按94定额规定计算人工挖土方费用，而94定额标准是双方补充协议书上约定的标准，备案的《建设工程施工合同》则约定了按03定额标准，可见，双方在实际施工中履行的并非备案合同约定，而是补充协议书的约定
5318 | 8616 | 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期贷款基准利率调整情况为
5319 | 12759 | 关于是否应解除《黎明之城建设工程施工合同》的问题
5320 | 7080 | 关于付款证书异议部分复核的方式和程序
5321 | 1207 | 五、关于涉案下欠工程款利息问题
5322 | 12994 | 但从中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的工程暂定价款为1656027.70元可以看出，其约定小于已付的210万元工程款
5323 | 524 | 2014年7月7日，上海市宝山区罗泾镇0005街坊79/3丘6号1幢、2幢、3幢、4幢全幢房屋的在建工程经核准转让给钱国木业公司，房地产登记簿载明所有权来源
5324 | 9122 | 2、投标文件的签署
5325 | 5438 | 照片真实性、合法性、关联性均不予认可
5326 | 12745 | 2016年11月11日，被告（反诉原告）中跃公司授权被告（反诉原告）中跃云南分公司负责人蔡鲸全权代表中跃公司对外参加业务洽谈，2016年11月12日，中跃云南分公司负责人蔡鲸以中跃云南分公司的名义与华磊公司签订《黎明之城建设工程施工合同》1份，将“黎明之城”项目重新发包给中跃云南分公司，双方对工程内容、承包范围、计划开工及竣工日期、开工条件、工程价款、工程进度款支付及违约责任等进行了约定
5327 | 8127 | 8-9，面积43.81㎡
5328 | 1202 | 2.钢材款47383.12元、3.水泥款24480元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年5月6日起至2016年1月18日止
5329 | 1988 | 1536393.6
5330 | 5357 | 被告质证意见
5331 | 6943 | 3、判令富丽公司承担拖欠农民工工资造成社会影响的违约金10万元
5332 | 5745 | 九、开工日期、竣工日期、工期索赔问题
5333 | 11283 | ”，故在此明确原告仅在被告尚欠工程款7190483.43元范围内对案涉工程折价、拍卖或者变卖的价款中享有优先受偿权
5334 | 9052 | （1）因原设计不合理或标注错误造成的变更，其变更价格按本合同专用条款23.2执行
5335 | 2076 | 5%
5336 | 3324 | 原告提起诉讼的时间是2013年12月30日，诉状中陈述了负一层返工需要20万元，而在原告立案后在2014年1月3日才订立了负一层返工的协议书，由此该协议书的真实性有待确认
5337 | 4854 | 由于《建设工程合同》约定中林公司应在工程完工后七个工作日内退还保证金，现工程已使用，故中林公司应退还金陵公司保证金
5338 | 13007 | 被告鸡西市第一中学校与被告北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司于2012年6月4日签订的《消防工程施工合同》中与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》中涉及消防工程相同的部分即鸡西市第一中学校新校区的1至4号教学楼、综合办公楼、实验楼、图书馆、报告厅的消防水和消防电工程的内容，应认定为无效
5339 | 10984 | 地金公司的该项诉
5340 | 12514 | “截止2014年5月25日止钱克飞共计欠韩艳林东鸿新居工程款450000元，大写
5341 | 6978 | 本诉部分
5342 | 11463 | 因久环劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工
5343 | 7429 | 从被告湛新公司开具的3,678,667元固定总价的订单号来看，也列明行总价（不含税），该价款不应予以再调整
5344 | 10644 | 15.2012年7月17日，闽中公司向吴东安下达《福建省三明市闽中工程建设有限公司关于要求承建福建南洋物流园停车场1#-4#综合楼工程项目部进行认真整改并尽快施工的通知》，主要内容
5345 | 6039 | （二）关于逾期交工违约金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的案涉合同属无效合同,合同中关于支付逾期交工违约金亦无效,造成合同无效合浦昌林房地产公司也有过错，且从双方实际履行合同来看，亦是由于合浦昌林房地产公司未及时支付工程款，导致案涉工程延期，合浦昌林房地产公司在缔约和履行过程中均存在过错，故合浦昌林房地产公司主张广西廉凯公司支付逾期交工违约金无事实和法律依据，本院不予支持
5346 | 12819 | 为查清事实，本院根据原告中安建设公司的申请，依法委托绍兴明晨建设项目管理有限公司按双方签订的《建设工程施工补充合同》第四条“工程价款的确定与工程结算”约定的口径审计基坑塌方修补费用，后因申请人未按鉴定机构要求提供相关资料，鉴定机构退回鉴定材料
5347 | 740 | 且根据钱国木业公司的自述，其已于2013年7月使用了车间二及门卫室
5348 | 3280 | 2、原告向法院提交了总包单位石家庄一建建设集团公司出具的授权委托书，即便该委托书合法有效，但该委托书仅限于原告委托劳务单位并订立合同，对于合同形成的权利义务关系，应由委托方即石家庄一建公司来承担，原告无权对劳务合同形成的债权主张权利，也就是原告诉讼主体不适格
5349 | 12469 | 对第五组证据的真实性认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付
5350 | 7861 | &rdquo;被告代建的金地花园5＃、6＃楼应当在2009年1月17日将工程完工
5351 | 11009 | 因此，双方对地金公司尚未开具工程款发票的数额有约定明确，地金公司应当向汇，地金公司应当向汇都公司提供价值2000万元的工程款发票诉请求部分成立，本院予以支持
5352 | 6415 | 对于A、B、C区块的工程款，被告应依照原、被告2008年12月31日的补充协议支付
5353 | 1111 | （2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
5354 | 5513 | 为了日后减轻我方责任，我责成工作人员于下午取回档案资料
5355 | 2098 | 11775868.81
5356 | 6417 | 对于D区块工程款的利息，D、E、F区块工程造价为4838451元，涉及E区块的工程款为原、被告有异议的E区块雨污水管道工程款911478元，即D区块工程款（不包括联系单）不少于3926973元
5357 | 2152 | 381985.92
5358 | 6775 | 桩基施工、基坑围护及土方开挖
5359 | 9440 | 上述《施工合同补充协议》是双方当事人经协商一致对工程款结算问题达成的协议，内容合法，应属有效协议
5360 | 12317 | （四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的
5361 | 118 | 九洲公司应支付的工程价款为56561495.4元，因中城投六局未全部完工，经安徽中信工程咨询有限公司鉴定的未完成工作量为15095608.14元
5362 | 9424 | 4、原告联建公司对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖所得的价款是否享有优先受偿权
5363 | 4775 | 2015年6月26日的收据上的40万元，原告称实际收到378000元
5364 | 10898 | 对于鉴定意见中不确定的第一项，即高压旋喷桩75#至166#，按单管法计算
5365 | 5047 | 2012年6月15日签订的补充协议系原、被告双方的真实意思表示，具有法律约束力，原、被告双方诉争工程应按该协议进行结算
5366 | 81 | 还查明，2014年1月14日中城投六局向九洲公司出具的“情况说明”中写明本工程实际面积约33800平米，总工程款约为5620万元
5367 | 11217 | 鲁中装备公司与西北电缆公司在合同中约定争议工程的工期为35个日历天，《竣工报告》载明，争议工程的实际开工日期为2014年6月15日，实际竣工日期为2014年7月20日，鲁中装备公司实际工作了36个日历天，工期延误1天，应按照合同中约定的违约责任给付西北电缆公司违约金500元
5368 | 6201 | 一、关于鉴定结论，本院认为
5369 | 770 | 原、被告在司法鉴定过程中提交了两份建设工程施工合同作为鉴定依据，鉴定机构根据两份合同分别出具两份鉴定报告
5370 | 6457 | 本院认为，被告公司股东变更经工商登记核准时间是2009年5月25日，但被告公司股东的变更不代表被告派驻工地负责施工项目管理的相关责任人也同时进行了变更，而且被告在2009年4月3日的会议纪要上也没有提及相关责任人已发生变更，故此后的施工联系单继续由原来的责任人包海虎签字确认，体现了施工管理工作的连续性和一致性，并且联系单上“建设单位”栏均加盖有被告工程部技术专用章，“监理单位”栏均加盖有监理公司公章，被告在此后的施工过程中也一直未就联系单的签章情况提出异议，故被告该质证意见明显不能成立，相关施工联系单上的签章应认定有效，鉴定机构据此确定施工量及工程造价合法有据
5371 | 13064 | ①塑钢窗
5372 | 11768 | 二、关于日月鑫公司的已付款情况和欠付工程款金额的问题
5373 | 5956 | 原告的陈述不符常情且无相应的事实予以印证，故本院对其主张不予采信
5374 | 5645 | 建设单位一套、监理单位一套、送档案馆一套
5375 | 9826 | 土建工程造价3091.1075万元、安装工程造价为649.9895万元、工程配套费为78.7903万元，共计工程总价为3819.8873万元
5376 | 66 | 1.工程内容为施工图纸中设计的全部工程量（电梯、玻璃幕墙及钢结构除外，防火门窗、防火卷帘费用，双方各承担50%）
5377 | 4459 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
5378 | 206 | 综上所述，被告创兴公司应依约向原告市建二司支付所欠工程款100,464,069元
5379 | 12736 | 证据A4、A6，内容真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信
5380 | 2733 | 一、关于《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力问题
5381 | 6845 | 6.认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元
5382 | 9004 | 根据本院确认的证据及庭审中当事人的陈述，查明以下事实
5383 | 10082 | 二、关于如何确定本案工程款的结算依据问题
5384 | 10865 | 闽中公司实际应支付吴东安工程款4311082元（4632086元-321004元）
5385 | 7113 | 1021.2891万元
5386 | 1723 | 3%
5387 | 11565 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
5388 | 11102 | 交易流水号分别为2230207、2206658、2207090、2215098、2221046，付款时间为2017年12月7日，以上累计付工程款金额为1000万元
5389 | 6245 | 开工日期
5390 | 4677 | 而《湖北省建设工程施工合同》并未就该项进行约定
5391 | 12617 | ”本案中，本院从灵宝城投公司账户中扣划40万元后，灵宝城投公司提出执行异议申请，本院作出（2016）豫1202执异90号执行裁定书和三门峡市中级人民法院作出的（2016）豫12执复63号执行裁定书，均认定本院在执行中裁定提取被执行人丰天商贸公司在灵宝城投公司的工程款40万元并无不当，驳回了灵宝城投公司的执行异议申请
5392 | 5532 | 工程施工中，对工程质量进行检查，工程竣工后，及时组织竣工验收，向工程质量监督机构申请工程质量等级验核
5393 | 7332 | 本案中，双方均向本院提出了对本案工程造价鉴定的申请，对双方的此种举证行为，本院认为，根据本案现有证据和证据规则，本院能够对本案工程造价的认定作出法律适用，能够对本案工程造价作出法律认定，虽然此种法律认定可能与客观实际存在一定差距，但法律事实毕竟不同于客观真实，人民法院是国家审判机关，是法律适用机关，不是财务精算的会计师事务所，故对耗资费时、增加双方诉讼成本的本案鉴定申请不予准许
5394 | 7484 | 本案现已审理终结
5395 | 4519 | 对此，德江征美公司提交了德江建筑公司向德江县人民政府出具称其“签订合同后未实际介入，实际上形成自然退出状况”的《证明》
5396 | 11858 | 31
5397 | 1350 | 以上合计工程价款为82526243.71元
5398 | 6281 | 《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充条款（外网）》签订后，新建水泥进场施工
5399 | 3167 | 启航公司请求确认双方签订的一系列施工合同有效，不应支持
5400 | 44 | 3.对开工令时间双方并无争议，本院予以认定
5401 | 2987 | 对此本院认为，尽管中煤正辰公司与远东诚信公司所签建设工程施工合同无效，但双方在该合同中已就工程价款进行了约定，具体金额为22905864.96元
5402 | 5975 | 本院对外委托鉴定机构广西翰林工程项目管理有限责任公司对前述工程竣工结算总价进行司法鉴定过程中，因广西廉凯公司拒不缴纳鉴定费，鉴定机构于2019年8月14日向本院退回鉴定委托并终止了本次鉴定
5403 | 5547 | &quot;工程竣工验收合格（不含综合验收）后15日内，乙方向甲方报送《竣工结算申请报告》、竣工结算书及所依据的结算材料
5404 | 4059 | 关于焦点二
5405 | 11070 | 喀什华厦公司质证称，对其中的4笔付款有争议，对其他付款无异议
5406 | 768 | 故本院对原告要求解除建设工程施工合同的诉讼请求予以支持，合同解除时间应为原告的起诉状等诉讼材料向被告送达之日，即2015年7月16日
5407 | 2196 | 12
5408 | 959 | 证据3
5409 | 813 | 对反诉原、被告双方通河项目的现场临时设施费用反诉原告认定金额为902,600.00元，反诉被告认定金额为702,600.00元，对因建设方违约导致的停工待料等费用反诉原告认定金额为637,490.50元，反诉被告认定金额为300,000.00元
5410 | 12534 | （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
5411 | 6976 | 7、施工过程中富丽公司是严格按照合同施工、撤场，不存在甩场等，综上，请求驳回反诉原告卉森公司的全部诉请
5412 | 455 | 1、该工程图纸内室外管道施工费
5413 | 11388 | 首先，经庭审查明，案涉工程出现质量不合格主要体现在被告未按照设计要求进行基层施工、未做水稳层、面层厚度不满足设计要求等方面，即便被告主张的地质灾害客观存在，也只会导致公路路基出现下陷，不会是公路本身的基础、水稳层丧失，更不会导致路面厚度出现变化，其次，建设工程保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日（即承包人提交竣工验收报告至验收完毕之日期）起计算，在保修期内承包人对建设工程出现的质量缺陷问题承担保修责任
5414 | 2140 | 19#1~4内墙抹灰
5415 | 4973 | 市高法院的判决中表明本案尚未判决也是其驳回蒋大平的执行异议请求的理由之一，表明了该执行异议之诉并不影响本案的判决，反倒是本案尚未判决成为其驳回蒋大平异议请求的理由之一
5416 | 6750 | 故《建设工程施工合同》并非当事人真实意思表示，不应成为本案工程结算的依据
5417 | 6393 | 本院认为，原告诉讼请求之一要求被告清离现场，即原告2009年8月24日起诉时，被告尚在施工过程中
5418 | 5725 | 《辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案工作的有关规定》第十六条建设工程竣工档案经初验合格后，由档案管理部门核发《建设工程竣工档案初验合格证》式样，未取得该证的，建设单位不得组织竣工验收，备案管理部门不予备案
5419 | 12527 | 第三人金泓公司当庭自认东泓新居住宅小区项目由第三人金泓公司承建，被告钱克飞系金泓公司第二工程处的负责人
5420 | 9652 | 关于是否应当扣除质量保证金的问题，《建设工程质量管理条例》第39条规定
5421 | 10917 | 开竣工日期为2014年4月26日至2016年12月30日，合同总价为105029166.49元
5422 | 1319 | 合同还就其他内容进行了详细约定
5423 | 6248 | C区最后室外完成时间为室外管沟和路基时间为2008年9月5日，如若未能完成，每超过一天罚5000元，超过15天处罚100000元（如果2008年7月15日前未完成，此合同工期可顺延并补偿前期准备的已完工程）
5424 | 11783 | 根据认定的工程造价110,851,012.7元，日月鑫公司还应当支付工程款110,851,012.7元-61,610,439.00元=49,240,573.7元
5425 | 7604 | 被告金辉公司质证，证明了原、被告合作开发的关系已经解除，对合作开发期间的土地面积，原、被告进行了划分
5426 | 3483 | 对证据八真实性无异议，但对证明目的有异议，合同中对劳务费没有具体规定，工期顺延与主合同无关，主合同是石家庄一建与联大，与分包合同无关，原、被告是劳务分包，并不是工程分包，劳务分包是允许的，与主合同中的工程分包是两个概念
5427 | 8483 | “当事人应当按照约定全面履行自己的义务
5428 | 9365 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
5429 | 6925 | 富丽公司在工程竣工验收合格后，向卉森公司邮寄了工程造价结算书并直接工程竣工结算资料交与了卉森公司，但卉森公司以各种理由拒绝办理工程价款结算，至今未向富丽公司出具审核结果，也拒不支付合同价款
5430 | 7696 | 原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议
5431 | 8416 | 《收条》二份及《承诺》一份，被告白邑公司、中茂公司认为，原告缴纳的工程保证金300万元是被告东龙公司收取的，与被告白邑公司、中茂公司无关，《承诺》上仅有被告白邑公司与被告中茂公司的法定代表人崔国茂的签字，无白邑公司及中茂公司的签章，且已过了保证期间，中茂公司不承担保证责任
5432 | 12214 | 因此，原告方对宇元·万向城二期工程的装修工程价款20688055元同样可就该工程享有优先受偿权，但其优先受偿权应当限于建筑物因装修装饰而增加价值的范围内
5433 | 8955 | 本院认为，该证据系建设公司单方委托，所依据的证据未经过利害关系人程振国确认，对该报告书认定的涉案工程未完成工程造价数额不予采信
5434 | 8285 | 二、向武龙、刘吉安是否为案涉建设工程的实际施工人及各方当事人的责任承担
5435 | 5053 | 被告金孚公司同意免除原告中太公司800万元借款利息、50万元罚款，共计850万元
5436 | 8728 | 5、关于外墙面砖粘贴专项方案与原报告差额1083707.46元的问题，因大豐置业对建工集团提交的外墙面砖粘贴专项方案予以认可，且未提交证据证明建工集团未按该方案施工，故该部分费用应计入涉案工程总造价
5437 | 9088 | 进行合同及价格谈判
5438 | 12391 | 被告提出的案涉工程第六层地面瓷砖铺设工程及第三层厕所门工程为不合格工程，不符合竣工验收条件
5439 | 7011 | 截止到2017年11月20日向富丽付款台账
5440 | 965 | 2012年6月13日的关于建筑施工补充协议的补充一份
5441 | 11481 | 碧施合字（2011）-第067号）范围内，但该合同对工程价款的计价方式进行了明确约定
5442 | 10038 | 对于新增被告方争议造价为-538,842.15元问题，双方该争议在于地下一层、地下二层乳胶漆是否经被告方对外分包工程
5443 | 1599 | 20110118
5444 | 10494 | 1、分包项目的配合费
5445 | 3513 | 劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，扣除合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元”
5446 | 9604 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十三条、第十四条第三项、第十六条第一款、第二十一条、第二十二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下
5447 | 2522 | 2015年4月23日由本院立案庭监督、协调组织各方当事人和鉴定人员共同到施工现场进行勘验，对潘国彬施工工程量进行了确认
5448 | 8049 | （2）调解要求停止施工，且双方接受
5449 | 8068 | （4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
5450 | 9124 | 4、签订承包合同
5451 | 3808 | 至2015年6月2日，暨阳公司已付工程款77297174.37元，已达应付工程款的93.6%
5452 | 12570 | 被告钱克飞、马娅娅并非本案建设工程施工合同的当事人，原告要求其承担责任没有事实和法律依据
5453 | 10752 | 闽中公司认为，其与吴东安于2011年12月8日签订的《工程项目施工内部承包合同》约定的施工范围包括土建工程、附属工程（室外道路、排水沟、下水管道）、主体工程
5454 | 619 | 而且，根据商务标，GRC的单价应当是120元
5455 | 12183 | 在上诉人、与上诉人江西通威公路建设集团有限公司、原审第三人泉州泉三高速公路有限责任公司建设工程分包合同纠纷一案中，最高人民法院作出了（2013）民一终字第93号民事判决书，认为上述司法解释规定“参照合同约定支付工程价款”，主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定
5456 | 2702 | 其并说明其公司向公安机关报案，公安机关也已经正式立案
5457 | 8544 | 原告对证据1的真实性没有异议，对合法性有异议，承包人不能将全部工程全部转包给第三人，这违反法律的强制性规定
5458 | 11698 | 综上，本院认定XX公司应得工程总价款为23,500,000元+50,018,010元+2,000,000元-1,092,168.80元=74,425,841.20元
5459 | 5722 | 3、初验不符合规定
5460 | 651 | 对于11、商务标中的相关单价是28.18元，鉴定单位套取定额，按单价29.38元计算，比商务标还要高
5461 | 8779 | 对此，本院认为，首先，验收工作的进行需要大豐置业、建工集团、监理等几方面配合完成，大豐置业并未提交充分证据证明其组织验收，但建工集团据不配合，亦未提交充分证据证明涉案工程未能正常验收系完全因建工集团的原因造成
5462 | 3152 | 的解释》第二十八条之规定，裁定如下
5463 | 517 | 3、车间一、车间三于2012年10月——2013年8月已完成对土建、消防、室外排水工程的施工，达到竣工验收，甲方在2013年9月投产使用车间三
5464 | 10188 | 2012年4月20日，原、被告签订《建筑安装工程合同》一份，约定由原告承建被告的翻建工程，承包方式双包，工期自2012年5月1日至同年9月30日，工程造价为3,650,000元
5465 | 11147 | 并承包由项目造成的经济损失按银行同期贷款利率2倍利息
5466 | 2600 | “本工程不包括税费，但资料与材料发票要承包方承担”，表明杨建飞在与潘国彬签订建设工程施工合同时，合同中约定的工程价款本身就不包括税费，那么税费就不能由潘国彬承担
5467 | 4022 | ”李建南借用夏溪公司资质与东建公司签订建设工程施工合同，实际包含两个法律行为
5468 | 4109 | 《中华人民共和国民法通则》规定，公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为
5469 | 5307 | 另外施工方提供的竣工验收材料不包括外委工程的竣工资料，我们受业主的委托尊重业主，外委工程是业主委托
5470 | 11825 | 2015/2/6
5471 | 7223 | 16#楼楼梯间刮白延期14天
5472 | 6877 | 6.认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元
5473 | 2809 | （二）在订立合同时显失公平的
5474 | 11034 | “本补充协议是在原建筑工程施工合同的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本补充协议为准，未尽事宜双方协商可变更补充协议”
5475 | 10072 | （三）有具体的诉讼请求和事实、理由
5476 | 5978 | 二、案涉工程款的结算依据及工程价款如何确定
5477 | 9540 | 经查，第一，在2016年4月泰诚公司提起的诉讼中，泰诚公司已提出了要求天马公司赔偿2015年10月1日至2016年3月31日期间停工损失的诉讼请求
5478 | 8326 | 从合同内容上看系将涉案建设工程由李波以“自担风险、自负盈亏、承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务”，并在合同中约定湖南六建公司收取管理费，其表现形式虽名为内部承包，其实质为湖南六建公司将中标的建设工程全部转让给李波个人，或为李波借用、挂靠湖南六建公司的资质与发包方签订建设工程施工合同并进行施工，依据合同相对性原则，涉案《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》的责任主体应为湖南六建公司和李波个人，双方形成非法转包关系或挂靠法律关系
5479 | 2002 | 8
5480 | 5646 | 被告的出具的《房屋建筑工程竣工验收报告书》写明
5481 | 2527 | 合同外工程结算价款3397934.09元
5482 | 8371 | “甲方完成清算审计后，一月内将风险保证金无息返还乙方
5483 | 631 | 21、对潘桥路厂房扣减项目(安装工程)第2项、编号2-965的“避雷带、网安装沿女儿墙板支架敷设”的工程量有异议，根据商务标，应当扣减4,375元
5484 | 1187 | 不能确定的，应根据承包人撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任
5485 | 4387 | 最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定
5486 | 8630 | 《中华人民共和国合同法》第二百七十二条规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人
5487 | 13079 | 4、8＃楼地下结构部分工程
5488 | 1132 | 二、关于涉案双方于2016年11月14日签订的《建设工程施工合同》应否解除的问题
5489 | 11322 | 依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于适用
5490 | 2704 | 本院认为，华鼎公司未到庭参与本案的审理，其虽向本院寄送了相关答辩意见，但其中的内容无法确认
5491 | 9368 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
5492 | 9367 | （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
5493 | 11177 | （一）叶城县金果小区22号楼建设项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与结构4本、施工技术管理4本、给排水与采暖电气2本
5494 | 7653 | 证明回迁的时间、回迁标准、以及分配给原告的该房屋已经顶工程款由被告出卖等事，说明被告违约
5495 | 4249 | 该竣工验收报告虽然内容上存在缺项，但报告有港湾公司法定代表人张文亮签名确认，张文亮亦未在该报告上签注异议，故报告存在瑕疵的责任不应当由原告承担
5496 | 11807 | 天数
5497 | 703 | 4、钱国木业公司的若干反诉请求是否应当得到准许
5498 | 498 | 繁宝公司表示，该三笔款项均为工程外增加项目，不计入造价、也不计入已付工程款
5499 | 10578 | 甲方委派黄建华同志为本工程项目经理，按合同条款履行职责
5500 | 6660 | 由于防水造价占鉴定总造价比例为4.88%，而地下室柱截面加固工程未纳入造价鉴定，且《建设工程结算审核定案表》中已确定质保金38000元且应于2015年4月30日前付清，因此，至2017年元月15日文峰公司应支付80251412.61元-（80251412.61元-761032.33元）×5%×4.88%×=80060635.7元，尚欠80060635.7元-72811650元=7248985.7元
5501 | 1048 | 10.建筑工程人工费
5502 | 7999 | 3、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明本案工程的实际竣工日期为2015年6月29日，反诉被告因未在合同约定时间内将工程如期竣工，应当根据合同约定向反诉原告支付逾期竣工的违约金
5503 | 10696 | 闽中公司具有建筑工程施工总承包贰级资质
5504 | 674 | 对于18，认可系钱国木业公司施工，该笔造价9,903元同意予以扣除，审价中已经予以扣除
5505 | 6779 | 涉案工程于2014年1、2月份停工后，双方在《关于高鑫国际广场项目已完工程量的情况说明》中确认
5506 | 8832 | 5.关于工程款利息起算时间及计算标准问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付
5507 | 4910 | 本院认为，原告起诉被告要求其停止侵权、撤离施工现场并赔偿损失，系典型的侵权之诉，但根据审理查明的事实，被告入场施工具有相应的合同依据，其停工和占据工地的行为也是在履行建设施工合同产生的争议，因此被告的施工、停工和占据工地的行为并不构成侵权，而是双方在履行合同过程中产生争议导致的，双方可依据建设工程合同关系另行主张权利
5508 | 2116 | 74，385.70
5509 | 4430 | 而本案中《以房抵付工程款合同》签订后，益宁公司陆续向博源公司抵顶了35套房屋，该35套房屋已经办理了商品房买卖合同网签和备案，并已交付博源公司实际占有，以物抵债已经完成，抵顶的工程款数额20,015,232.00元应计入已付工程款中
5510 | 10661 | 现在是口头报价等图纸出来以后再补造价，甲乙双方才签订合同
5511 | 6502 | 理由如下
5512 | 6788 | 然鑫马公司所主张的工程延期额外支付的借款利息损失54626181.50元，其所举证据均为银行往来凭证，不能证明往来款项均为借款且用于涉案工程，同时对其主张也未提供相应借款合同、是否有偿还借款或支付利息等事实的证明材料，其在本案中所举证据不足以证实损失发生的具体数额，对鑫马公司的反诉主张不予支持
5513 | 5128 | 对被告关于“原告的利息计算不合理，被告向原告出具的欠条表明的是在2014年2月底前的利息，对以后的利息未作出明确的约定，应按照没有约定利息的民间借贷处理，不应再计算利息”的抗辩，因被告未提交反证证明双方的利息约定限于2014年2月底前，因此，对该抗辩，本院不予采信
5514 | 4595 | 三、承包方式
5515 | 1881 | 3
5516 | 7885 | 由此可以证实金地花园5＃6＃回迁楼竣工日期应为2009年1月8日，根据白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》和《工程竣工验收报告》证实该工程经验收工程质量合格，符合设计要求，因此，依据双方的《协议书》中约定，被告是在约定的期限内完工，未违约
5517 | 3193 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
5518 | 77 | 涉案工程开工令下发的时间为2012年9月14日
5519 | 6853 | 原告诉称，要求被告提供工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、工程质量保修书等相关资料，并在工程竣工验收备案表上签名盖章
5520 | 6985 | 秀湖鹭岛项目2-1期（含17#、18#楼和2-2期A区工程）建设工程施工合同、秀湖鹭岛项目2-1期建设工程施工合同（建委备案）、秀湖鹭岛项目2-1期（17#、18#、裙房商业及车库）建设工程施工合同（建委备案）、秀湖鹭岛项目2-2期A区建设工程施工合同（建委备案）、2-1期（包含17#、18#和2-2期A区）建设工程施工合同（清单部分）、土石方工程的会议纪要、XH-（2-1)-GC-2015-001-02号建设工程施工合同补充合同（外墙保温）、XH-（2-1)-GC-2016-001-03号建设工程施工合同补充合同（屋面瓦、天沟、落水管）
5521 | 7229 | 17#楼分户验收延期9天
5522 | 2593 | 社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行”的规定，涉案工程应从2014年1月左右开始计算，目前尚未过最低保修期限，应当预留总工程款7190258.09元的5%，即359512.90元作为质量保修金，待最低保修期限届满后，退还给潘国彬
5523 | 10989 | 本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决，协商不成，均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，并由败诉方承担实现债权的一切费用
5524 | 12878 | 另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求
5525 | 2770 | 补充协议约定，国神华公司收到履约保证金后未将玻璃幕墙及室内装修工程交由南通二建公司施工，需向南通二建公司支付工程总价５%的违约金，故南通二建公司请求国神华公司因未向其交付装饰装修工程而支付违约金，具有事实和合同依据
5526 | 2676 | 2012年6月22日，原告夏炳泉作为委托代理人以被告创宇公司名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，约定由被告创宇公司承建被告张庄镇政府的张庄镇张庄并居点工程，工程内容为主体、内外粉、水电、道路硬化、排水、绿化、亮化（变压器至住宅楼线路由甲方负责），面积约6万平方米，工程价款6348万元
5527 | 8075 | 在工程保修期内，发包人根据合同约定的金额，在支付承包人的工程款内预留保修金，质量保修金为工程结算总价的3%
5528 | 8097 | 21×××72、21×××05，中国建设银行德保桂西华银铝支行账号为
5529 | 12592 | 海安劳务公司诉称，双方签订的《单体工程内部承包施工协议》约定以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
5530 | 5462 | 2015年年底，双兴供暖验收需要材料，我们施工方全方位配合
5531 | 7704 | 虽是分开建设，但是原建设项目的名称等仍是一个整体，双方按照建设协议和分建协议分享建设项目和手续
5532 | 7739 | 2008年1月1日原告与被告金辉公司签订《合作协议》共同开发金地花园项目，并约定股份按现金投入为准，利润及风险按投资的比例承担
5533 | 8595 | "1.乙方前期工程（2013年前）受甲方委托，完成工程产值5139.50万元，甲方已支付工程款4910万元，尚余尾款229.50万元
5534 | 5403 | 证明
5535 | 6133 | 证据13，原告对证据的真实性无异议，对关联性有异议，认为证据13恰好证明了原告主张的事实，签收单与被告主张的反诉请求相互矛盾，证明被告延误工期的事实
5536 | 2908 | 案涉工程总造价（含劳保基金）为
5537 | 2472 | 2013年7月24日，潘国彬组织工人进驻施工现场，对涉案工程进行施工
5538 | 1783 | 4225103.33
5539 | 3503 | 建设单位提供的所有设计图纸及施工过程中经建设单位确认的设计变更、工程洽商、签证、未出图纸和图纸深化的土建结构主体工程、二次结构、水暖电预埋安装（污水到井）、消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修
5540 | 8983 | 证据七、《御花园项目监理服务补充协议》《关于“楚都御花园”延期监理费的申请报告》《变更说明》《变更（备案）项目信息》各一份
5541 | 10044 | 综上，甲供材款项共计为100140596.9元（100009571.91元+131024.99元）
5542 | 5734 | （房屋建筑工程报告书记载的日期是2015年10月5日），因原告延期交工应支付给被告的违约金应在决算时相应扣除
5543 | 7061 | 上述备案合同中，前一个备案合同第14.2条第（1）第2款载明，发包人收到承包人提交的竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书
5544 | 3099 | 现第三人向其波要求丽贤公司支付管理人员费用，本院认为华宇城项目前期施工费用中现场人工费用42500.66元可由丽贤公司支付给第三人向其波，其余前期施工费用219872.59元由丽贤公司支付给原告黄天友
5545 | 8484 | ”第二百七十二条规定
5546 | 4931 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，该条所规定承包人请求支付工程款的权利本质在于合同无效后不当得利返还请求权，而在建设工程的特殊领域，因劳务、建筑材料已经物化为建设工程，故，作为建设工程的发包人应当就“得利”的该工程折价补偿施工方
5547 | 454 | 二、此总价款包括增加以下内容
5548 | 910 | 2011年8月5日塔吊租赁协议一份
5549 | 12231 | ……”《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第四条规定
5550 | 11356 | 双方在合同中约定了项目经理等工程负责人员，原告也没有理由认为梁文才可以代表被告收款，被告亦不确认该笔款项，且欠条中关于欠款在工程款抵扣的内容为梁文才的个人行为，没有证据证明获得了被告的确认，故应当由原告承担举证不能的相应后果
5551 | 4958 | 案涉质保金本身系对质量保修期间可能发生质量问题的整改而进行的金钱（剩余工程款）担保
5552 | 6278 | 3、设备预付款按甲方要求订购的设备价格的20%见到设备采购合同订单后支付
5553 | 303 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”
5554 | 3168 | 关于启航公司要求支付工程款能否成立的问题
5555 | 6745 | 本案当事人双方于2012年4月6日签订的《建设工程施工合同》，虽采取招标、投标的方式进行，但双方在此之前已进行过实质性协商并签订《施工补充协议书》，且在招投标过程中，双方明确有“配合完成招投标流程，将造价控制在每平方米1250元以内”的串标行为，故其后所签订并备案的《建设工程施工合同》因违反“投标人不得与招标人串通投标”的禁止性规定而无效
5556 | 6019 | 前述《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）的鉴定结论工程价款总额为54924786.08元,合浦昌林房地产公司还应向广西廉凯公司支付尚欠工程款为10092274.96元（54924786.08元-44832511.12元=10092274.96元）
5557 | 9490 | 一、关于案涉合同应否解除
5558 | 11898 | 2015/11/14
5559 | 5211 | 2015年11月26日和12月15日分别为被告提供了纸制版和电子版的资料，根据双方协议规定4.4
5560 | 12822 | 复合土钉墙在3号土深度超过4.5米的设计中，目前在绍兴县基本没有成功过，塌陷是必然的
5561 | 9884 | 唐顺凤与韦景二签订的《钢管外架协议书》约定的工程名称为柳州市外架，而依据人福公司提交的2016年5月12日人福公司的营业执照登记的经营范围并未包含外架资质，2016年8月1日人福公司的营业执照登记的经营范围才包含模板脚手架专业承包，故人福公司与罗斌、罗鹃、罗有阳签订的《建设工程施工劳务承包合同》（邓伯刚作为项目负责人签字）约定劳务承包包含外架等内容，系超越资质的行为，故该《建设工程施工劳务承包合同》应为无效合同
5562 | 2647 | 对格瑞汀公司认为工程款已付超的辩解意见，本院不予支持
5563 | 4302 | ”即建设单位才是组织竣工验收、办理竣工验收备案的责任主体，仅因竣工验收及办理工程竣工验收备案应当提交的文件中有部分文件需要施工单位签署或者提供，故施工单位承担的是相应的协助义务，即根据相关法律法规的规定和建设行政主管部门的要求配合提交相应的竣工验收资料
5564 | 5217 | 外委工程配合费按照外委工程总造价的4%取配
5565 | 11872 | 5
5566 | 1168 | 1.《建设工程工程量清单计价规范》ＧＢ50500-2008,;2.2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件
5567 | 7807 | 乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准）
5568 | 5772 | 2015年10月丽景家园小区1#&mdash;10#楼竣工验收，建筑面积1#2681.2平方米，2#3384.6平方米，3#3544.4平方米，4#3726.3平方米，5#5873.7平方米，6#2221.4平方米，7#3724.4平方米，8#3879.8平方米，9#4685.5平方米，10#3544.4平方米
5569 | 12053 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
5570 | 7928 | 上述司法解释第十八条规定
5571 | 4698 | 故本院认为嘉盛公司对该部分的主张依据不足，对此本院不予支持
5572 | 2415 | 乙方不得以拖延工程进度款的理由停工，如违反该约定，给甲方造成损失，一切责任由乙方负责
5573 | 6897 | 故该723749.21元原告不应支付给被告
5574 | 3577 | 审判长孙敬韬审判员韩丽代理审判员赵国园二○一四年五月五日书记员孙菲
5575 | 10241 | 被告于2014年4月10日、2014年5月7日分别向原告支付50,000元、33,764元，共计83,764元
5576 | 8120 | 7-20，面积31.4㎡
5577 | 11620 | 2010年8月，双方签订《山西省建设工程施工合同》时，未经招投标程序，明显违反上述规定，属于无效合同
5578 | 11533 | 综上，本工程按高值取费，工程造价为
5579 | 6586 | 关于原告诉请被告返还保证金400000元，因涉案合同为无效合同，且双方已经实际终止履行，故对原告的该项诉请，本院予以支持
5580 | 8921 | 本院鉴于各方对真实性均无异议，予以确认
5581 | 11587 | 原告盐亭建安公司并未按照双方签订的《建设工程施工合同》所约定的事项实际履行，原告冯继平应认定为本案主张权利的适格主体
5582 | 2395 | 17栋已付款
5583 | 1750 | 3%
5584 | 9914 | 再次，应确定被告对涉案工程部分施工的费用支出
5585 | 3199 | 因本案合同无效，故嘉鼎祥公司要求启航公司立即退场的请求，应予支持
5586 | 7537 | 业主支付的工程款到账后，公司对税金及政府规费按实收取，管理费4%
5587 | 11107 | 没有证据或不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
5588 | 11531 | 因在无争议部分已经计算了1km的运距费用，因此，按高值取费，该部分增加的6km争议工程造价为201156.47元（43646.84元+157509.63元）
5589 | 11831 | 1000533.333
5590 | 5705 | 而原告至今没有提供
5591 | 5041 | 从原、被告签订的建设工程施工合同中明确的项目负责人和刑事判决书中认定的事实、中太公司负责涉案工程负责人陈述及张玉供述、张旭陈述可以得知，张玉系涉案工程的项目负责人和实际承建人，张旭和张磊系涉案工程的工地负责人
5592 | 5253 | 且10栋楼本想一起开工，但市场不好，先开了7栋楼，原告方是为了赶工期，不是我方故意拖延，罚款是因为证件不全，施工许可证还没有批下来
5593 | 679 | 1、由钱国木业公司马士信于2012年3月2日出具的“大锯基础”，其中注明，南北长度19.5，东西宽度9米
5594 | 5797 | 2、1#-10#楼的电气工程，决算3676041.79元
5595 | 5994 | （一）关于案涉工程的结算依据，本院认为，由于案涉备案合同和非备案合同分别约定了不同结算方式，应确认当事人实际履行的合同为案涉工程的结算依据
5596 | 6103 | 证据9，被告认为系原告单方制作，因证据8不具有证明效力，也就不存在证据9相应的造价
5597 | 2612 | 如果杨建飞伪造建诚奎屯分公司印章，并以其名义与潘国彬签订建设工程施工合同属于建诚奎屯分公司的授权范围，那么杨建飞没有必要伪造印章，建诚奎屯分公司更没有必要在得知杨建飞伪造印章后向公安机关报案
5598 | 4662 | 一、当事人身份地位
5599 | 10083 | 因涉案的两份合同均无效，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本应将符合双方当事人的真实意思，并在施工中具体履行的那份合同，作为工程价款的结算依据
5600 | 3045 | 双方争议的焦点为计算量所依据的鉴定材料，对此本院认为，中煤正辰公司主张按照《钢筋用量计算书》计算量，该《钢筋用量计算书》并非中煤正辰公司提供，而系远东诚信公司提供，该材料的真实性、合法性、关联性均无问题，而远东诚信主张按照执行送货单的统计数据，虽在计价方式上更符合合同约定的实际用量计入、市场采购价计价，但并未经过双方之确认，因此本院按照原告主张的计算方式予以计算钢筋工程调整价格为3941284.96元，但对于钢筋成型加工及运费的人工费价差部分，因在定额中无详细规定且双方合同亦无明确约定，因此对于该部分78333.52元本院不予计入工程造价总额中
5601 | 11087 | “因施工方在承接1号楼、2号楼、22号楼以前建设方产生的一切债权债务及其它遗留问题所产生的一切不良影响及后果与施工方无关
5602 | 9875 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
5603 | 12506 | 原告提交的第一、二、三、五组证据客观真实，本院予以采信
5604 | 10860 | 南洋公司作为时空公司的股东，吴东安要求南洋公司对其工程欠款承担责任没有法律依据，不予支持
5605 | 2054 | 12304263.73
5606 | 2369 | 17栋已付款
5607 | 9736 | 第2组证据中的《说明》中的2015年2月13日预付款540000元，虽然是被告陆连庆单方面制作，庭审中原告予以认可，故本院予以采信，说明中的3月7日、4月23日各预支5000元，庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信
5608 | 1254 | 易耀宗、高伟出庭接受质询，程序上虽存在瑕疵，但该上述出庭人员均具有工程造价专业资质，在鉴定期间为该司法鉴定机构在册鉴定人员身份参与鉴定事务、查勘案涉工程，且鉴定意见书中签章的具有鉴定资质的鉴定人员已对该鉴定意见予以复核确认
5609 | 10349 | 车库防盗门为内门，不属于合同约定施工范围，不予扣减
5610 | 11638 | 三、关于质保金的问题
5611 | 9931 | 本案中原告（反诉被告）九华石油公司主张原、被告签订的总承包价为980万元《建设工程承包合同书》及《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》的约定作为计价依据
5612 | 4668 | 故根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定双方于2012年9月4日签订的《湖北省建设工程施工合同》应属无效
5613 | 7498 | 原告邬毅为证明其诉讼主张提供了如下证据
5614 | 9963 | 4、工程签证单027，建设单位签署意见“内容不实，不予认可”
5615 | 1428 | 本院认为，本案争议焦点如下
5616 | 7734 | 证据本身没有说明单独开发的问题，而是说明分开以后所分享的土地和界限
5617 | 8494 | 合同签订后，被告白邑公司并未实际履行合同，而是又与原告陈鑫签订了《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，约定被告白邑公司在与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中享有的权利并承担的义务由原告承继，由原告对姚安大酒店工程项目、西街小学片区城市综合体建设工程项目进行施工，原告按被告东龙公司支付的工程款的1%向被告白邑公司交纳管理费，被告白邑公司的该行为名为内部承包，实质是违法转包
5618 | 10446 | 十一、钢材、水泥、砂、石的预决算单价按施工期间河南省南阳市建设主管部门定额站发布的同期建筑材料信息发布价执行
5619 | 4153 | 《中华人民共和国合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示，承诺应当以通知的方式做出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为做出承诺的除外
5620 | 820 | 但反诉被告应自反诉原告反诉之日起以1,252,557.33元为本金按人民银行同期同类贷款利率给付反诉原告工程款利息至工程款付清之日止
5621 | 7399 | 被告大庆安装集团苏州分公司对湛新公司提供的证据1、3、4、5、6的真实性无异议，但认为委托李大弯联系相关事宜，与本案工程质量维修无关联性，李大弯无本案工程款结算的权利
5622 | 11199 | 但根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条之规定“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收
5623 | 12669 | 且原、被告在《建设工程施工合同》第三部分的专用条款第23条合同价款及调整2.（1）中还特别约定
5624 | 9 | 被告于2015年6月28日给付原告工程款561921元，即截至2015年6月28日尚欠原告工程款2983663元－561921元＝2421742元，此部分工程款应从2015年6月28日起计算利息
5625 | 1448 | （1）2013年1月13日付款301470.8元劳保基金，系被告（反诉原告）瑞海公司代缴的费用，本院作出的（2016）湘0682民初396号民事判决书中已列为支付
5626 | 12963 | 前两笔欠款已到期，来宝公司已向法院提起诉讼，且判决已生效，现第三笔欠款到期未付，因双方约定明确，属双方真实意思表示且前两笔已经生效判决确认，应予支持
5627 | 866 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定“建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，按照以下情形处理
5628 | 527 | 2014年10月10日，繁宝公司向崎丰厂发出“关于上海崎丰厂工程事宜函”，主要内容为，崎丰厂应在2014年1月31日前付清全部工程款，但崎丰厂现在仅支付了340万元，尚欠工程款399.50万元，繁宝公司催讨无果，另未竣工的厂房崎丰厂在实际使用
5629 | 4069 | 本案争议的焦点
5630 | 8569 | 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下
5631 | 7200 | 13#楼外墙漆延期8天
5632 | 11058 | “当事人对建设工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
5633 | 9529 | 因此，本案利息的起算时间不应以泰诚公司主张的为准
5634 | 2539 | 四、律师费、鉴定费如何分担
5635 | 10076 | 本院认为，本案争议的焦点为以下七点
5636 | 9310 | ”的规定，双方的工程结算应按招投标备案的《建设工程施工合同》作为结算依据，不是认定合同无效的条件
5637 | 2305 | 59，794.93
5638 | 8074 | 专用条款34.3，质量保修金的支付方式
5639 | 3864 | （五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实
5640 | 11088 | ”喀什华厦公司提供证据证明，以上费用均为喀什东方汇科公司欠案外人冉龙胜的人工工资
5641 | 1639 | 4300000
5642 | 654 | 对于13，相当于将砖柱改为GRC柱子，所以工程量是有增有减的
5643 | 8417 | 被告东龙公司对《收条》二份不予认可，认为只收到原告的工程保证金200万元，且该200万元工程保证金已在姚安县人民法院审理后作出的（2015）姚民初字第477号民事判决书和（2015）姚民初字第478号民事判决书中以民间借贷进行了处理，该两份《收条》是在逼迫的情形下写的，对《承诺》一份也不予认可，认为该《承诺》上无被告东龙公司的签章
5644 | 3157 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定
5645 | 12782 | 关于反诉被告是否存在延期移交施工现场的违约行为，及反诉被告将涉案工程重新发包案外第三人是否构成违约的问题
5646 | 3397 | 对原告与毕少卫订立的合同及补充合同有异议，护坡工程不属于劳务分包工程，护坡工程于被告无关
5647 | 2793 | 本院认为，本案的争议焦点为
5648 | 12141 | 因此，2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》不能作为结算应付工程款的依据，本案应当参照当事人达成合意并实际履行的计价方式结算工程价款
5649 | 12075 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第十六条的规定，判决如下
5650 | 8122 | 8-2，面积34.16㎡
5651 | 5066 | 本院认为，在涉案工程竣工验收合格后，涉案工程在保修期限内出现质量缺陷，按照相关法律规定，被告金孚公司应当向原告中太公司发出保修通知，原告中太公司到现场核实情况后，进行维修
5652 | 5877 | 并要求被告承担本案的诉讼费、保全费等全部费用
5653 | 2825 | 第三人有过错的，应当适当分担”中所规定的债权人的撤销权，是指因债务人实施减少其财产的行为对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销该行为的权利，该撤销权属于债的保全制度，而本案的本质为撤销合同之诉，撤销合同制度属于合同的效力制度，两者分属合同法上不同的制度，两者并不相同
5654 | 12199 | 三、涉案工程款的优先受偿权
5655 | 8899 | 证明
5656 | 3505 | 建设单位提供的所有设计图纸及施工过程中经建设单位确认的设计变更、工程洽商、签证、未出图纸和图纸深化的土建结构主体工程、二次结构、水暖电预埋安装（污水到井）、消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修
5657 | 3460 | 对证据十七复印件不予质证，应属无效
5658 | 10192 | 第十一条其他条款约定
5659 | 10143 | 7、建设工程消防验收意见书，旨在证明消防验收合格的事实
5660 | 9543 | 第二，双方签订的《建设工程施工合同》第三部分专用条款第20.7约定
5661 | 610 | 且，相关工程是另外计价1,000元，已实际支付
5662 | 10780 | 合同价工程款，变更、增加工程款，A1区值班室工程款
5663 | 11518 | 因存在国都广西分公司部分垫资和天泽公司部分预支的情形，而两种情形下应采取不同的取费标准，故本院确定案涉工程造价由垫资工程造价和未垫资工程造价两部分组成
5664 | 1043 | 80元/m3
5665 | 702 | 3、繁宝公司要求钱国木业公司支付工程款是否符合支付条件
5666 | 326 | 合同签订后，繁宝公司按约履行，但由于钱国木业公司的“三通一平”工作未能及时做好、2号车间施工场地不能搬迁、钱国木业公司与村民关系没有处理好等多种原因，致使工程拖延到2013年8月底竣工，钱国木业公司分别于2012年8月及9月开始使用竣工的车间厂房
5667 | 3022 | ”的规定，本案原、被告双方均取得了建筑施工企业资质的企业，其未超越资质等级
5668 | 6663 | 合同约定竣工验收合格、竣工结算审计后付至审计定案价的95%，余款5%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起为五年，第一周年末返还主体结构部分的5%，第二周年末返还装饰及安装工程的5%，第五周年末返还防水部分的5%，五周年返还结束
5669 | 2661 | 对原告提供的证据一、证据二、证据三、证据四，被告创宇公司、张庄镇政府均予以认可，故本院予以认定
5670 | 10832 | 闽中公司支付的其他费用466元，未提供证据证实应由吴东安承担，故闽中公司主张的派驻施工现场管理人员工资及其他费用合计95866元不能在工程款中扣减
5671 | 6665 | 该工程虽未经验收，也未办理项目的交接手续，但文峰公司认可该工程于2014年6月21日竣工，该日期可作为返还质保金的起算点
5672 | 11721 | （三）日月鑫公司应否支付新东阳公司工程款违约金
5673 | 10368 | 但双方签订的《建设工程施工合同补充协议》是《建设工程施工合同》的组成部分，与《建设工程施工合同》具有同等的法律效力，即《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》的全部条款均适用于涉案工程，故被告的上述主张，缺乏依据，本院不予采纳
5674 | 4126 | 原告是垫资、建设施工方，没有证据证明存在明显过错行为，不应承担民事责任
5675 | 422 | 双方约定合同价款的其他调整因素
5676 | 1961 | 11483022.59
5677 | 12030 | 综上，本院认定XX公司应得工程总价款为23,500,000元+50,018,010元+2,000,000元-1,092,168.80元=74,425,841.20元
5678 | 6145 | 证据18，原告对证据的真实性没有异议，对证据的关联性有异议
5679 | 11473 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，因《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
5680 | 11037 | “以上将遵循1号楼、2号楼、22号楼补充协议书执行
5681 | 11457 | 根据双方确认的二期结算造价汇总表，鸿丰公司应向华宇广泰支付工程款66127878.26元，鸿丰公司已经向华宇广泰支付工程款61810000元，扣除华宇广泰应承担的已经产生的二期维修费用470000元、二期地下室防水维修费用170000元、房屋平板下坨维修补偿款100000元，沁阳市法院责令追缴的118700元、已向荥阳市人民法院代华宇广泰缴纳的100000元执行款，鸿丰公司尚欠华宇广泰3359178.26元（含质量保修金3310000元）
5682 | 11230 | 尚在起草中的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（征求意见稿）中对不属于必须招标工程进行招标的法律效果亦有论述，即发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，当事人请求以备案的中标合同作为结算工程价款依据的，应予以支持
5683 | 5798 | 3、1#-10#楼的水暖工程，决算1442735.44元
5684 | 8623 | 本院认为，关于原告与被告安澜公司之间的建设工程施工合同的成立和法律效力问题
5685 | 915 | 2011年7月16日机械设备租赁合同
5686 | 3031 | 根据合同相对性的原则，对于中煤正辰公司要求第二干休所承担连带付款责任及利息的诉讼请求本院不予支持
5687 | 884 | 原告未办理开工许可，被告违反施工规范采取补救措施增高地面10公分后没有分格，采取补救措施后没有达到预期的效果，施工的工程排水口仍然普遍高于室内地面导致地面积水和排水不畅，施工的工程1.2米高的墙瓷砖脱落
5688 | 12095 | 双方签订的其他合同是“黑合同”，连同工程结算审核定案表和宇元置业公司出具的承诺书，应均为无效
5689 | 801 | 原告在履行预付工程款义务时，仅支付预付款2,000,000.00元，无论按照签约合同价60,000,000.00元或是中标价53,206,452,35元的5%计算，均未按合同约定足额支付给被告工程预付款
5690 | 9749 | 支模从一楼到十层都是我支的，经过三方同意我于2014年9月4日签字领了15000元
5691 | 4619 | 2012年7月16日，汉阳区建设局向容福公司下发了《汉阳区建设行政执法违法工程责令整改通知书》，以发现容福公司承建的嘉盛包装工业园工程，存在以下问题
5692 | 12250 | 在借用资质（挂靠）的场合，被挂靠企业并非真实的合同关系主体，其实质上就是挂靠人与发包人之间建立施工合同关系的工具或媒介
5693 | 3026 | 综上所述，案涉工程已竣工综合验收合格，确认湖南捷超房地产开发有限公司就案涉工程尚欠工程款1051607.90元，现瞿友生作为案涉工程实际施工人要求湖南捷超房地产开发有限公司支付工程款，按本院确认的金额，本院予以支持
5694 | 4625 | 同日，容福公司与嘉盛公司签订了《湖北省建设工程施工合同》并在汉阳区建管站备案
5695 | 9148 | ”第二十条规定
5696 | 4235 | 本案原告与被告在不同的时间分别签订了三份建设工程施工合同，内容亦不尽相同
5697 | 7161 | 2017年1次
5698 | 197 | 原告李小勇主张按照商业银行同期同类贷款利率上浮30%计算利息损失，与《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定相悖，缺乏法律依据，本院不予支持
5699 | 3886 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”
5700 | 5240 | 原告意见
5701 | 4263 | 本院认为，双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，三份合同约定的开竣工日期亦不尽相同
5702 | 3357 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
5703 | 12969 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
5704 | 11341 | 四、被告工程是否存在延期，如存在延期则违约金应如何计算
5705 | 11795 | 其次，因日月鑫公司未能按约支付工程进度款，导致涉案工程停工，造成新东阳公司不能如期取得经营效益
5706 | 2617 | 第一，行为人实施了无代理权的行为、但所存在的代理权表象与被代理人行为直接相关且在被代理人风险控制能力范围内
5707 | 5904 | 该工程经检查、检测、验收，质量合格，使用功能良好
5708 | 6445 | 原告承包的工程内容是设计图纸范围内的土建、水电安装工程
5709 | 7320 | “当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理
5710 | 11454 | 鸿丰公司仅要求华宇广泰承担5#、6#楼“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”的违约金，暂计算至2017年7月20日，符合法律规定
5711 | 9639 | 鑫红光公司主张双方于2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》无效，并要求工程价款下浮5%的理由不成立，本院不予支持
5712 | 12336 | 本院对双方认可的工程造价予以确认，对代付款逐项认定如下
5713 | 7975 | 4、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明项目竣工验收合格
5714 | 9872 | 本院认为，建设工程施工合同是指承包人接受发包人的委托，完成建设工程施工任务，发包人支付相应价款的合同
5715 | 3446 | 由此该说明既不能作为证据使用也不能证明原告的诉讼主体适格
5716 | 8820 | 经查，2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部作为甲方与5#、7#楼王建军项目部作为乙方签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款约定乙方向张万标缴纳工程保证金340万元，甲方在主体封顶后2013年春节前分批退还乙方
5717 | 12047 | 当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限”的规定，本院依法向原告川虹公司进行释明后，原告川虹公司变更了相应的诉讼请求
5718 | 2418 | 如违反该约定，给乙方造成损失，一切责任由甲方负责
5719 | 4925 | 因此，发包人与名义承包人（被借用资质企业，也即被挂靠人）签订和建设工程施工合同无效
5720 | 12071 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下
5721 | 5718 | 原告在庭审中承认，并没有按照国家规定，竣工验收时提供完整的竣工资料和质量保修书
5722 | 2832 | 2012年5月17日，上陵青铜峡分公司与楚湘宁夏分公司签订的《补充协议》，施工范围涵盖了前面四份合同，但对工期、合同价款和工程款支付方式进行了实质性变更，违反了国家法律法规的禁止性规定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条，应认定为无效
5723 | 9577 | 本院认为，首先，要解决的是本案原告赵玉民是否具备诉讼主体资格的问题，原告赵玉民作为实际施工人挂靠海伦市光大建筑工程有限公司承建上东新城小区项目，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款
5724 | 1175 | 鉴定工程造价为11801201.83元（其中按施工图计算和有原告、被告签字的签证资料造价为11662493.90元，被告未签字认可的签证资料造价为138707.93元）
5725 | 2099 | 137，385.14
5726 | 4849 | 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定
5727 | 4010 | 由于万特公司未能在该日返还，双方亦未在合同中约定该履约保证金的利息计算标准，故万特公司应自2014年11月8日起按银行同期同类贷款利率支付该400万元履约保证金利息至款清之日止
5728 | 4019 | 《民法总则》第146条规定
5729 | 3994 | 2014年7月10日编制的决算书标注的工程名称为商之都高院环网柜配电工程及迁移、抢修，工程造价为780295.59元
5730 | 9943 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
5731 | 4344 | 第二，博源公司实际履行的施工范围与2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的施工范围相符，而2013年1月28日《建设工程施工合同》约定的施工范围包含了益宁公司外委工程项目
5732 | 10510 | 4、关于挖土方问题
5733 | 7637 | 被告金辉公司质证，证据是份草稿，没有签字，不能作为证据使用
5734 | 1416 | 合同签订后，原告（反诉被告）长沙建工公司组织施工队伍进行现场施工
5735 | 3194 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
5736 | 4551 | 在诉讼中，原告提交了停工损失清单，用以证明其停工损失
5737 | 9172 | 本院认为，因涉案工程未整体竣工验收，故对程振国就已完工工程量是否合格的证明标准不能严格按照整体竣工验收的要求，但是程振国须证明其已完成的工程量的每个阶段及工程主体结构经过了监理、设计、建设等相关单位的验收认可
5738 | 4452 | 关于司法鉴定费的承担主体问题，为了查明案件事实有必要的鉴定所产生的鉴定费，是属于原告博源公司实现债权的必要费用，该费用主要因是被告益宁公司拖延决算和拖欠工程款而形成，故应由被告益宁公司承担
5739 | 3990 | 对万特公司要求中色十二冶公司赔偿的错误财产保全造成的损失2463066.61元，本案尚在审理之中，中色十二冶公司申请诉讼保全是否错误、是否给万特公司造成损失尚不能确定，万特公司可在本案审结后另行主张
5740 | 406 | 26.4发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知
5741 | 4844 | 根据《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为
5742 | 7666 | 被告金辉公司质证，有异议，与本案无关
5743 | 6037 | 故本院确定在扣除20%质量保修金219699.14元（1098495.72元×20%=219699.14元）之后，合浦昌林房地产公司还应当支付广西廉凯公司工程款9872575.82元（10092274.96元-219699.14元=9872575.82）
5744 | 9761 | 证人沈某出庭证实
5745 | 380 | 8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作
5746 | 11946 | 四、关于新东阳公司主张停工损失的问题
5747 | 12542 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
5748 | 7093 | 详细范围以本合同专用条款的补充条款和发包人的施工界面划分通知为准
5749 | 1230 | 被告则认为两份合同都是在工程开工后补签，目的是为了配合原告竣工验收及招投标的要求订立，因第一份合同竣工日期与实际不符，且该份合同加盖的被告合同专用章不符合招投标要求，才订立第二份合同
5750 | 11706 | 现由于双方在上述协议上并无约定逾期支付工程余款的违约责任的计算方式，故本院按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息作为XX公司应承担的逾期付款违约金
5751 | 2017 | 此处为19#基础款，不应增加累计
5752 | 9561 | 因此，泰诚公司关于撤场损失请求不能成立，本院不予支持
5753 | 7792 | 在部分金地花园项目合作完成后，原告与被告金辉公司签订《金地花园建设项目分离建议书》开始分离建设金地花园项目
5754 | 6269 | 固定总价范围以外增加工程量价款的支付，在工程量增加部分决算审计结束付清
5755 | 894 | 根据私法自治原则，合同有约定从约定，合同无约定从法定，被告本应按照合同约定履行维修义务，根据原被告诉讼中形成的一致合意不再由被告实际返修重做，则依法应由被告给付维修费用
5756 | 8275 | 综上，原告的部分诉讼请求成立，应予支持
5757 | 238 | 本院对原告任波的该项主张不予支持
5758 | 9217 | 就原告主张被告胡登祥借用被告汉中金木土公司的资质负责西流河酒店工程建设劳务分包施工并同原告结算工程款的陈述，被告汉中金木土公司并不认可
5759 | 11606 | 原告冯继平自建设工程竣工之日至向本院主张权利时止，在六个月内向本院主张建设工程价款优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持
5760 | 7588 | 根据三原告的诉讼陈述，二被告的答辩，法庭归纳本案争议的焦点问题为
5761 | 5557 | &quot;被告不但在60个工作日内没有提出任何异议，没有与乙方结算，更没有委托第三方审核
5762 | 6844 | 5.甲供材料保管费106144.45元
5763 | 1145 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第九十四条之规定，判决如下
5764 | 1004 | 因证人李某乙出庭做证，故该证人证言不予采信
5765 | 8867 | 程振国实际施工的工程包干价预算定案价格为162231662.30元，增加工程造价为6659996.96元，总造价为168891659.26元
5766 | 9859 | 三、本案工程的最终总造价是本院依法委托鉴定单位作出鉴定结论后才确定，双方之前应视为未结算
5767 | 195 | “合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，或者没有必要返还的，应当折价补偿
5768 | 2095 | 449395.2
5769 | 905 | 证明2011年7月28日，原告依据与被告于2011年6月7日签订的建设工程施工协议与施工队赫连志签订了劳务分包协议，工期确定在2011年8月5日至2012年7月1日，因被告未办理相关手续的原因迟迟不能开工，施工队于2011年8月10日撤出工地,期间造成了误工损失,原告向施工队支付误工费38400元
5770 | 12201 | 在建设工程施工合同纠纷案件中，建设工程施工合同被认定为无效的情况并不少见
5771 | 1314 | 5、如发包人不能按合同约定时间付款，逾期不超过一个月的，发包人不承担违约责任，逾期超过一个月但不超过三个月的，由发包人按所欠工程款的1.5%月息支付给承包人利息，逾期超过三个月的，承包人有权停工
5772 | 12812 | 被告辩称应按备案的《建设工程施工合同》约定的固定总价来结算案涉工程价款，与法不符，本院不予采纳
5773 | 2375 | 10
5774 | 12679 | 纵观本案招、投标文件
5775 | 11523 | 对工程造价，鉴定机构出具了鉴定意见
5776 | 5437 | 拍摄照片应晚于2016年10月1日，被告提供的1-1已经证明在2016年7月22日消防验收合格之前被告已经擅自使用该楼房，应由被告独自承担责任
5777 | 5239 | 漏掉707171.75元包含水电费（我方预存电费119464.75元，我方打井费用39572.00元，还有因为打井罚款30000.00元）、样板间地暖18135.00元、外墙评估报告费50000.00元、建设工程质量保证金450000.00，都应该是施工方交的，我方交付了，应计算在拨付款总额里
5778 | 11165 | 四、关于喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司应承担逾期交工的违约金4120603.58元的反诉请求能否成立的问题
5779 | 9393 | 被告万辉公司要求对本案工程造价进行重新鉴定，依据不足，本院不予支持
5780 | 6173 | 原告向被告询问什么时候对工程停止施工，被告回答在D区块竣工以后再没有进行施工
5781 | 3495 | 对证据七证明联大是通过法律规定的招投标程序对其工程进行招标
5782 | 6894 | 因此，原告将外墙保温及涂料、裙楼外墙花岗岩、卫生间防水、主楼屋面的防水、电梯机房屋面的防水、裙楼屋面防水、中央空调、通风系统工程等工程肢解分包给其他施工单位应计取肢解分包工程损失费
5783 | 410 | 双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数
5784 | 6692 | 依据《建设工程施工合同》的约定，10#楼竣工验收合格后返还最后100万元
5785 | 5044 | 故原告中太公司要求鉴定中太公司公章、法人手章及法人签字，本院不予准许
5786 | 7096 | 其中，第14.2条原文载明
5787 | 7087 | 工程名称
5788 | 7055 | 其中，工程内容为12#、13#、15#、16#楼含裙房商业及对应地下室车库，架空车库包括9-13、9-15，工程规模
5789 | 2165 | 5%
5790 | 9048 | （5）竣工验收后3个月内办理完竣工结算，结算完成20天内付至工程总造价（即审定金额）的95%
5791 | 10515 | 根据《建筑安装工程费用项目组成﹥的通知》（建标（2003）206号）规定
5792 | 12504 | 被告钱克飞、马娅娅未向本院提交任何证据材料
5793 | 8451 | 赵凤玉2014年1月5日
5794 | 6011 | 本案中，施工单位、监理单位、勘查单位、设计单位、建设单位分别对昌林广场一期工程主体结构分部及地基与基础分部工程质量进行了验收，评定意见认为主体结构分部及地基与基础分部工程质量均符合要求，同意验收，并出具《主体结构分部工程质量验收报告》及《地基与基础分部工程质量验收报告》，后因双方发生纠纷，广西廉凯公司退出了施工，故可视为案涉工程已竣工验收合格
5795 | 12193 | 但是，就宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款，双方当事人都未提交证据证明全部已付工程款具有特定性，以致未付工程款是否包括该部分款项的事实无法查清
5796 | 707 | 钱国木业公司表示，其中包括该笔3万元
5797 | 7273 | 工程名称
5798 | 3321 | 被告对该证人证言的质证意见为
5799 | 4460 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
5800 | 13087 | 三、工程款支付节点
5801 | 7107 | 同年3月18日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
5802 | 1204 | 钢材款47383.12元，因原告不予认可且按钢材票据的金额仅为338000元，被告认为要认质认价，故本院不予确认
5803 | 3644 | 根据双方签订的施工合同约定，在原告提供决算资料并由被告完成决算审核后，被告累计付至决算工程款的95%，余5%作为保修金，在竣工验收之日起满二年时返还3%，满五年返还完毕
5804 | 6362 | 2009年7月10日，新建水泥向广丰建设发出《关于2009年7月6日来函的复函》，载明
5805 | 7910 | 被告庭审中同意抵扣
5806 | 4476 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释（二）》第二十三条规定
5807 | 11900 | 68
5808 | 3070 | 建安公司华宇城项目部与被告丽贤公司于2017年5月20日、6月5日就工程前期施工事项进行工程联系并分别出具了工程联系单，2017年8月19日被告丽贤公司向建安公司发出《解除的通知书》，提出因为原告黄天友违法分包行为而解除合同
5809 | 4659 | 一、当事人身份地位
5810 | 6652 | 综上，涉案工程总造价共计92902706.01（鉴定造价）-403356.69元（抗渗费用）+761032.33元（地下（地下室柱截面加固工程款3260381.65元
5811 | 10361 | 被告张光俊应与被告严加福共同承担付款义务
5812 | 9106 | 2018年11月12日，置业公司在安徽正宇工程项目管理有限公司工程预算造价审核定案表中建设单位处签章同时备注“最终以结算审核为准
5813 | 6875 | 4.砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元
5814 | 9562 | 四、关于优先受偿权问题
5815 | 9583 | ”的规定，原告赵玉民承继高明与被告上东新城公司高海签订的建筑工程施工承包合同以及在拜泉县住房和城乡建设局备案的建设工程施工合同，高明及赵玉民作为实际施工人，借用海伦市光大建筑工程有限公司资质，以海伦市光大建筑工程有限公司名义进行建筑施工，根据司法解释的该条规定，上述建设工程施工合同应认定是无效合同
5816 | 8717 | （三）、鉴定单位的单列项中，双方争议的部分
5817 | 12986 | （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”
5818 | 456 | 2、该工程室外消防设施施工费(工程质量必须通过消防部门的验收)
5819 | 1847 | 18栋已付款
5820 | 8656 | 原告主张停工损失，但对工程是否停工、何时停工、因何原因停工均未提交证据予以证实
5821 | 3097 | 华宇城项目前期施工费用经鉴定为人民币262373.25元，其中华宇城项目现场人工费用统计42500.66元
5822 | 2860 | 因案涉工程紧邻黄河，12#-24#住宅楼及酒店大堂地下室底板油毡隔离层属于隐蔽工程，无法进行破拆或钻孔，根据施工规范，在上一道工序未完工的情形下不允许隐蔽进行下一道工序的施工，上陵公司也未提交变更签证单证实楚湘公司对该部分未施工，楚湘公司提交了油毡隔离层的隐蔽工程验收记录，故该部分工程造价不应扣减
5823 | 8721 | 因图纸中未标明宽度，参考2010年7月12日工程变更签证单载明的地下室室外回填土
5824 | 8979 | 因程振国擅自停工及清场，造成工程量增加，建设公司为此多支付工程费用6.598万元
5825 | 12656 | 结合以上两条规定可知，发包人支付工程价款的期限，首先要依约定，没有约定或约定不明时，方可依法定
5826 | 2765 | 由于逾期利息在性质上属于违约损失，且南通二建公司未举证证明其在利息损失之外还存在其他损失，故南通二建公司在主张按年利率24%计算逾期利息的同时又要求国神华公司按利息的同等标准另行支付违约金，属于重复要求国神华公司承担违约责任，本院对重复主张的部分不予支持
5827 | 7463 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院
5828 | 10883 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:
5829 | 4823 | ”本案中，金陵公司认可其没有消防设施工程设计与施工资质，且中林公司与金陵公司均未提交证据证明中林公司的分包行为经海伟公司认可，故中林公司将帝轮路虎4S店的消防工程分包给金陵公司违反上述法律规定，双方签订的《建设工程施工合同》应为无效合同
5830 | 10009 | 本案争议的焦点
5831 | 1233 | 基于此，原、被告在确定中标人以前签订的建设工程施工合同，并且以该合同作为双方协商以及承接工程的基础和条件，该行为违反《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，显属串标行为，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定，投标人与招标人串通投标的，应确认中标无效，同时也导致赣鑫公司中标后与和汇公司签订的建设工程施工合同无效，无论该合同是否为中标备案合同
5832 | 4792 | 2016年6月20日的收据上的40万元，原告称实际收到372000元
5833 | 6487 | 由此可见，原、被告在招投标程序开始之前，已经就案涉工程交由原告承建达成合意，并对双方在施工合同中的权利义务内容进行了全面约定，对该事实，原、被告在庭审陈述中均确认一致，故本案招投标程序存在“未招先定”、“明招暗定”，殊无争议
5834 | 4548 | 在履行合同中，原告的管理人员冉六梅已向被告交纳履约保证金450万元，被告已退还236万元，尚欠214万元，现合同难以继续履行，被告应当返还原告交纳的履约保证金
5835 | 8829 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
5836 | 12324 | 对此本院认为，第一，《协议书》中约定，“未尽事宜在后续补签的工程合同或相关协议中进一步予以明确，由双方协商确定”，在此之后就《协议书》中的五台工业园区基础设施工程项目分别订立了六份《建设工程施工合同》，与《协议书》中的约定相符
5837 | 1631 | 3500000
5838 | 9346 | 千田公司在丁蔡俊组织人员施工期间默认丁蔡俊的施工行为，视为千田公司与丁蔡俊之间形成事实上的建设施工合同关系
5839 | 8501 | 现原告陈鑫主张由三被告连带给付工程款2900000元及退还工程保证金3000000元的请求，本院依法支持由被告东龙公司承担给付责任，由被告白邑公司承担连带给付责任，由被告中茂公司承担一般保证责任
5840 | 1930 | 10443022.59
5841 | 5000 | 本院认为，该编制结论价款系恒广公司单方于2014年10月10日委托宜昌长江建设项目管理有限公司编制，且舜禹公司亦不予认可
5842 | 8688 | 原告系与被告安澜公司之间存在建设工程合同关系，被告安澜公司系从一航五公司承包的工程，被告天航公司作为与洋浦控股公司存在建设工程合同关系的总承包人，既非本案原告的发包人，又非违法分包人，原告起诉要求被告天航公司承担连带责任违背了合同相对性原则，也没有法律上的依据
5843 | 3757 | 综上，依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下
5844 | 8104 | 1-9，面积127.57㎡
5845 | 8446 | 在施工过程中，原告于2014年1月5日向被告东龙公司缴纳了姚安大酒店项目工程保证金100万元，被告东龙公司于同日向原告出具了《收条》一份，该《收条》载明
5846 | 9118 | 程振国称建设公司从2018年第3、4、5期就开始未按期付款，2019年3-6月间第9、10、11期拖欠进度款，导致无法进行施工，并被强行驱离施工现场
5847 | 6614 | 2014年1月1日就集中商业增建工程签订的《建设工程施工合同》，因义银公司就该部分工程款申请撤回起诉，本院已裁定予以准许，该份合同不属于本案审理范围
5848 | 11394 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任”之规定，即便存在未经竣工验收擅自使用的情形下，承包人也应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，本案中原告即使已使用涉案工程，被告也应承担建设工程合理使用寿命内对建设工程质量承担的民事责任
5849 | 10032 | 2、有监理单位盖章确认的十三份签证（001号、003号、004号、005号、006号、007号、008号、009号、010号、011号、012号、013号、016号），合计金额为435392.71元，因该以上签证均有监理单位盖章确认，被告亦称对于有监理公司盖章的签证予以确认，故应计入原告施工工程款项
5850 | 3733 | 以未付工程款63378915.13元（78378915.13元-1500万元）为基数，从2014年5月12日计算至2014年6月29日
5851 | 9832 | 一、闽西宾馆6号楼包含土建、安装、工程配套费等的工程总造价金额及闽西宾馆就案涉工程实际支付同源公司的款项金额的认定
5852 | 91 | 一、涉案工程是否应按照1660元/㎡计算，九洲公司是多支付还是欠付中城投六局工程款，九洲公司是否应支付中城投六局违约损失
5853 | 3838 | 但原告在诉状中计算的请求被告支付至起诉之日之利息的数额为人民币908836.58元，明显高于按照人民银行同期贷款利率计算的利息，对于超出的部分本院不予支持
5854 | 773 | 本院认为，认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程期限三部分
5855 | 7639 | 证明被告没有及时办理相关手续的事实
5856 | 5099 | “照片一组”有异议，认为
5857 | 4749 | 原告、瑞信公司、吉运公司均认可涉案工程存在甲切项
5858 | 4640 | 7、余款5%两年内付清
5859 | 8929 | 证据五、2019年8月21日建设公司给寿县楚都御花园二期项目各施工人员《告知函》
5860 | 4095 | 故原告主张合同的预期利润应该得到支持
5861 | 6221 | 本院认为，2010年5月24日，原、被告、浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定人员对施工现场进行踏勘，E区块道路未施工
5862 | 11931 | 20950000
5863 | 1703 | 714.48
5864 | 293 | 对于保证金的退还问题，南长城公司已于2013年9月12日按约退还群洲公司金滩半岛豪苑F1F2工程保证金500万元，铜仁大酒店工程至今未达到退还保证金的支付节点，但南长城公司已向群洲公司退还绝大部分保证金
5865 | 7549 | 原告和被告大庆安装集团苏州分公司约定的工程款是以被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司的结算
5866 | 8080 | 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任
5867 | 8956 | 证据九、2020年4月1日建设公司《情况说明》及附2019年12月31日《委托付款函》等材料
5868 | 5228 | 该款应在决算后确认
5869 | 12247 | 在存在挂靠施工的情形中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定
5870 | 2715 | 对此，本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条确实规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理”、“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
5871 | 1745 | 395884.44
5872 | 7390 | 5、发票一组，拟证明大庆安装集团苏州分公司开具了发票，湛新公司按照发票金额支付的款项
5873 | 7074 | 1570.1316万元
5874 | 2890 | 根据上陵公司提供酒店大堂屋面A段修改图，原设计A段多功能厅屋面混凝土结构变为钢网架结构，且钢网架由上陵公司另行分包
5875 | 4424 | 其次，益宁公司与博源公司在支付工程款期限届满后达成的案涉《以房抵付工程款合同》中，并未约定因此而消灭相应的工程款债务，该合同在性质上应属于新债清偿合同
5876 | 2564 | 6、虽然《补充协议》、《协议》有对工程价款的补充约定，但该约定是在格瑞汀公司不断增加工程量、实际工程量已超过合同价的背景下达成的，针对的是增加的工程量，而对合同内工程量的价款并未作实质性变更
5877 | 5899 | 从原告提供的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，有建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和监理工程师盖章确认的，综合验收结论为验收合格该十份竣工验收记录虽没有标注验收时间
5878 | 5138 | ”《中华人民共和国建筑法》2011修正第二十八条
5879 | 4709 | 龙门吊及脚手架闲置费本院参考湖北边际咨询有限责任公司出具的意见认定该部分损失为1119027.66元，但由于容福公司只主张1069906.94元，本院认定该部分损失为1069906.94元，并支付从本案立案之日即2016年4月5日开始计算逾期支付工程款利息（以1069906.94元为本金，按照同期商业银行贷款利率从2016年4月5日计算至本金付清之日至）
5880 | 7245 | 秀湖鹭岛1-1期（1-1、2、3、1-5、1-6
5881 | 2774 | 综上，国神华公司应向南通二建公司返还履约保证金3000万元，并按年利率24%的标准向南通二建公司支付利息至实际还清欠款之日止（其中，自2016年1月25日起至2016年1月28日止按本金1000万元为基数计算利息
5882 | 736 | 该工程全部竣工验收后7个工作日内，支付30万元
5883 | 10218 | “根据2013年5月30日，施工单位组织验收的实际情况，经甲乙双方协商一致，制定本补充协议如下
5884 | 5688 | 可见支付90%工程款（包括90%工程款）以内应按预算价款支付，支付90%预算工程款后，才能进入决算程序
5885 | 1544 | 17栋第2、3层
5886 | 12815 | 对于争议部分造价，本院综合双方所持的质证意见，结合《工程造价咨询报告书》意见及鉴定机构工作人员在原审庭审中发表的意见和重审时查明的事实作如下评判
5887 | 11608 | 本院认为，本案的争议焦点主要为
5888 | 4731 | 本案中，2014年7月3日《建设工程施工承包合同》系瑞信公司与吉运公司签订，原告张学忠、王明与案外人程洪等十人在“乙方委托代理项目负责人”处签字，原告张学忠、王明作为实际施工人对2014年7月3日《建设工程施工承包合同》所载明的部分工程进行了施工
5889 | 1940 | 28，508.01
5890 | 3086 | 被告丽贤公司是华宇城项目的发包人，华宇城前期工程施工成果由被告丽贤公司享有
5891 | 5313 | 第四、证人的证言内容证明被告违约拖延工期应承担违约赔偿责任
5892 | 20 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
5893 | 10325 | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
5894 | 7187 | 同年9月9日告知，9#、10#、11#楼所有楼层楼梯及所管道洞口的吊洞处理延期4天
5895 | 10876 | 关于争议焦点一，被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？依据《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
5896 | 5843 | 3、本工程所有单体验收合格半个月内支付全部已完成工程总价的85%
5897 | 8193 | 原告的诉讼请求能否成立
5898 | 1455 | （5）被告（反诉原告）瑞海公司支付的办理施工合同许可证缴纳的安全文明服务费85000元及70000元的价调基金，双方没有合同约定该两笔费用由原告（反诉被告）长沙建工公司承担，因此被告（反诉原告）瑞海公司主张在原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款中抵扣，依据不足，本院不予支持
5899 | 6723 | 综上，原告义银公司的诉讼请求部分成立，本院予以采纳
5900 | 111 | 本案中，本院委托安徽中信工程咨询有限公司对中城投六局对未完成工程价款造价进行鉴定，经鉴定
5901 | 2792 | 所有经过证人签名出具的工程签证，是真实的，都是多方开会后确定下来的
5902 | 7947 | 关于红博物产公司已付工程款数额的问题
5903 | 499 | 为证明己方主张，繁宝公司向本院提供下列证据
5904 | 11470 | 碧施合字（2011）-第023号）对涉案工程进行结算，但双方从未就该合同作为结算依据达成一致意见，该合同亦不能作为双方结算依据
5905 | 5160 | 虽然被告否认曾委托或指派该自称名为周开祥的人与原告签订建设工程施工合同，主张系该人私自加盖其单位公章后与原告签订该建设工程施工合同，但被告对其主张并未提供相关证据证实，且根据法律规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为仍然有效
5906 | 6282 | 期间2008年10月28日，广丰建设与新建水泥签订《集抄系统施工合同》，约定
5907 | 6564 | 鉴定过程中，因双方争议较大，闽审公司以《工程造价鉴定意见书》的形式，三次征询双方当事人意见，并进行相应的调整后，于2015年3月9日，作出闽审（2014）编A209-3号《工程造价鉴定报告书》，确定涉案福建闽北物流商贸城A-9-4住宅地块A、B栋商住楼鉴定造价金额41784820元
5908 | 8159 | 现建工五建公司已按约定完成了施工现场的清理，若富成公司认为建工五建公司将施工废料放置的地点影响其南城时代广场二期工程用地，因该主张与本案的工程欠款纠纷不是同一法律关系，不宜在本案中一并处理，双方当事人可自行协商解决或另案起诉
5909 | 12598 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，因《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
5910 | 11358 | 关于争议焦点四
5911 | 10674 | 按合同约定共计处罚工期延期违约金279万元
5912 | 8581 | 在此填海施工期间，被告安澜公司根据原告每月完成的工程量向原告支付相应工程进度款
5913 | 9456 | 根据本案相关证据，被告万辉公司应于2013年9月3日、10月13日、11月18日、12月26日前分别退还相应的四笔各250000元的履约保证金，截止原告联建公司于2014年4月30日向本院递交起诉状，四笔履约保证金分别逾期退还达239天、199天、163天、125天
5914 | 12865 | 《中华人民共和国合同法》第五十八条规定
5915 | 12408 | 被告申请对案涉工程延误工期损失进行鉴定，前提条件不符合，本院不予同意
5916 | 4442 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，博源公司的利息损失应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付
5917 | 4178 | 发包人张文亮，承包人银座公司
5918 | 3659 | 原告提起本案诉讼要求确认优先受偿权，已超过法定6个月期限，故本院对原告的该项诉求不予支持
5919 | 1903 | 201256.2
5920 | 2856 | 鉴定机构认为如果正泰牌配电箱尺寸为楚湘公司提供的950㎜*850㎜*200㎜，元件为DZ20LE-160/4200/160mA，而不是图纸中标的箱体尺寸800㎜*800㎜*200㎜，元件为CM1L-225/4200B，I=180AI-300mA，则配电箱价格则应增加576550.59元，是否增加此部分价款由法院根据质证情况做出裁决
5921 | 10237 | ……”2014年1月21日，上海市奉贤区公安消防支队就系争工程出具建设工程消防验收意见书，就该工程消防验收综合评定为合格
5922 | 9644 | 省建三公司对25万元借款中15万元提出异议，理由是该款项转入李万康个人账户，故不予认可
5923 | 1270 | 本院认为，第一，被告确认两份建设工程施工合同中该公司签章属实，2013年9月16日《建设工程施工合同》的协议书中就组成合同文件载明，组成本合同的文件包括补充合同
5924 | 3211 | 二被告签订的《建设工程施工合同》合同价款为14488837.96元，鉴定机构出具的鉴定结论意见的工程造价为22144186.53元，二者相差7655348.57元，中标价大大低于成本价，被告中凯公司的行为违反了《中华人民共和国招投标法》第三十三条关于“投标人不得以低于成本的报价竞标”的规定，违反了《中华人民共和国招投标法》第四十一条关于中标人的投标所应当符合条件的规定，依据《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第（五）的规定，评标委员会应当否决其投标，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定，二被告之间签订的《建设工程施工合同》应认定无效
5925 | 8211 | 3．被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金的计算方式应如何认定
5926 | 8978 | 证明
5927 | 10648 | 吴东安在该通知书尾部“签收人”处签字
5928 | 287 | 扣除保修金492,412.43元（49,241,242.71元×1%），南长城公司现尚应付群洲公司工程款11,826,065.28元（49,241,242.71元－36,922,765元－492,412.43元），应退保证金238,624元（10,000,000元－9,761,376元）
5929 | 11806 | 计息终点
5930 | 4964 | 按照该条规定，蒋大平作为实际施工人亦可以突破合同相对性直接向发包人融通公司追索工程款
5931 | 11724 | （六）日月鑫公司反诉请求新东阳公司配合办理变更施工单位手续问题
5932 | 4362 | 按上述规定，给付利息的期限应从应付工程价款之日计付
5933 | 2205 | 5%
5934 | 5007 | 因此，涉案编号为201310-1和201310-2二份单体施工合同因违反法律、法规的强制性规定无效
5935 | 6622 | 就涉案工程造价，经义银公司申请，本院依法委托鉴定机构进行司法鉴定，鉴定机构作出华瑞咨报字（2017）080002号《鉴定报告》及华瑞咨报字（2018）080001号《补充鉴定报告》
5936 | 10601 | 授权项目经理杨大群对本工程项目施工全过程的工期、质量、安全、文明施工等实施管理
5937 | 152 | 原告庭审中提出“被告在前期曾经将涉案工程投入使用，应当视为涉案工程合格”的意见，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
5938 | 12995 | 且各方当事人在庭审中均表示就总承包及分包工程并未最终结算完毕，截止目前，已付210万元中只有2014年1月24日和2014年9月16日两笔共60万元的工程款有委托付款书可以证明此两笔工程款系《建设工程施工专业分包合同》涉及的消防工程款，北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司未按《建设工程施工专业分包合同》的约定向中城投集团第五工程局有限公司支付管理费，并给中城投集团第五工程局有限公司开具建安业工程发票，违反了《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，应认定构成违约
5939 | 4986 | 2.材料计价
5940 | 10501 | 河南建安公司提出分包工程属邓州泰和公司违反合同约定单方面分包的，因此工程造价不能再让利
5941 | 235 | 第六，关于原告任波提出备案施工合同中海伦市光大建筑工程有限公司公章系高明伪造的主张，因目前并没有证据证实备案施工合同中加盖的海伦市光大建筑工程有限公司公章系伪造的，本院对原告任波的该项主张不予支持
5942 | 8185 | 因原告与被告华强公司之间的转包行为无效，故对原告要求自工程交付之日起计算利息损失的诉请不予支持，但被告华强公司应当承担自起诉之日起计算的利息损失
5943 | 9862 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
5944 | 2952 | 因双方在合同履行过程中均存在过错，从而导致违约，故依据法律规定，应该各自承担过错责任和损失，故对双方主张的违约金均不予支持
5945 | 6244 | 高低压强电的变压器、穿线管道、电缆及调试工作（不包含E、F区块供电部分及开关站前至外网连接部分）
5946 | 12322 | 道隧公司主张六份《建设工程施工合同》是为履行《协议书》而签订，虽然以五台工业园管委会的名义签订，但BT投资项目履行过程中，由道隧公司向六份《建设工程施工合同》的施工主体付款，是实际付款义务人，道隧公司不是以《建设工程施工合同》主张投资款的依据，而是《协议书》
5947 | 4094 | 本案中由于发包方的原因将涉案工程由五层变三层而让施工公司不能履行全部合同而使获取的经营利润减少，现实情况中，一个建筑企业要承建某一工程项目，需要对企业的运作、企业承建工程项目前期和后期的大量工作和战略计划作出安排和调整，如果工程发包方提前解除合同或减少工程量，该企业的运作和战略计划就会被打乱，就会产生如人员过剩、设备过剩、承揽机会损失等各种各样的损失，如果建筑企业的预期利润得不到保障，建筑企业的经营风险就会大大增加
5948 | 8918 | 2.建设公司已收到置业公司支付给实际承包人程振国的工程款，但未支付给程振国
5949 | 8575 | 施工竣工日期为2011年6月30日
5950 | 4486 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条规定
5951 | 9344 | 关于千田·新开元3#楼人防工程是千田公司在C1地块安置区范围内的项目工程，千田公司与恒基公司对其并未签订书面合同，该工程系由实际施工人丁蔡俊承建后以劳务分包的方式交给靳某对主体部分进行施工，在原一审过程中千田公司也陈述称现主体部分已完工
5952 | 4481 | 根据本案查明的事实，博源公司承包案涉二期工程后，分包给六名实际施工人，由于发包人益宁公司拖欠工程款，博源公司的工程款也未全部到位，还拖欠农民工等建筑工人的工资
5953 | 6695 | 第五，关于鉴定费的负担
5954 | 488 | 于2013年1月30日收到工程款190,000元
5955 | 4583 | 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下
5956 | 9860 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
5957 | 971 | 证明双方约定有固定价款，这三项价款都包括在预算中
5958 | 991 | 证明涉案工程的塑钢窗制造和安装由被告直接发包给了精成塑铝加工部并支付了800668元的工程款
5959 | 10581 | 原文空白）为幢号技术负责人，委派同志（注
5960 | 6917 | 1、判令卉森公司向富丽公司该支付拖欠工程款6000万元
5961 | 3371 | 证据十六、2013年10月13日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告联合发文，李建军为河北联大8号宿办楼项目部经理
5962 | 12532 | 但是根据《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定
5963 | 992 | 原告质证称不是原告施工的标段，塑钢窗安装合同与原告无关，在实际履行过程中塑钢窗款由被告直接付给塑钢窗制作单位，被告本应将款支付给原告，再由原告支付给塑钢窗制作单位
5964 | 23 | ”、第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
5965 | 218 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
5966 | 8208 | 本院认为，本案当事人的争议焦点是
5967 | 7562 | 本院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
5968 | 8009 | 1、《建设工程质量竣工验收意见书》，拟证明项目工程早已在2015年6月29日完成竣工验收，反诉原告工期违约的主张超过诉讼时效
5969 | 9713 | 又因为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
5970 | 12177 | 对该款项，宇元置业公司提供的收款方凭证记载的只有29999.97元，因施工过程中的水电费用应当由施工方负担，上述费用应按相应凭证上记载的29999.97元计入已付工程款
5971 | 1511 | 97571.80元，19#楼按约定应退40%
5972 | 9280 | 三、本案责任主体问题
5973 | 11681 | XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致
5974 | 7300 | 14063.816354万元，秀湖鹭岛项目2-1、2-2A期总承包工程造价
5975 | 4097 | 因本案中，株洲市住房和城乡建设局于2017年8月15日作出《行政决定书》，撤销了被告公司长城国际商业广场一期工程建筑工程施工许可证，且被告（反诉原告）也没有证据证明是工程延误是原告（反诉被告）的原因造成，故被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付逾期竣工违约金320726.5元，延期竣工交付期间造成的商铺租金损失2128995元，办公室占用费40000元、搅拌机场地占用费6000元的反诉请求，没有事实和法律依据，本院依法不予支持
5976 | 4228 | 4、原告要求利息损失的诉讼请求是否应予支持
5977 | 2326 | 1，566，386.94
5978 | 7831 | 2.室外散水
5979 | 5034 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
5980 | 13029 | …（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年
5981 | 11318 | 本院认为，原告现代公司所提第一项诉讼请求为“依法确认原告与被告签订的《建设工程施工合同》和《建设项目施工协议》、《建设项目工程施工补偿合同》无效”，根据已查明的事实，涉案《建设工程施工合同》和《建设项目施工协议》、《建设项目工程施工补偿合同》已被生效的法律文书确认为无效，现代公司在本案中所提的诉讼请求均在上述生效法律文书中予以处理，故原告现代公司的诉请无依据，本院不予支持
5982 | 12998 | ②2014年9月17日至2014年11月21日共66天，年利率为6%，60万元工程款管理费的利息为781.15元
5983 | 2695 | 本院认为，四原告提交的2016年3月16日《证明》虽系复印件，但显示由张贺忠出具，张贺忠在本案诉讼中予以认可，因此本院予以采信
5984 | 9970 | 以上争议部分可以看出，争议增加的部分均为被告（反诉原告）主张，但经原、被告进行确认，无法核实其真实性，为此本院不予支持
5985 | 8268 | 被告提交的中电投工程研究检测评定中心有限公司盖章出具的《现场检测条件协调函》，系该评定中心在接受被告单方委托后出具的协调函，其目的在于“希望委托方尽快与施工方协调，以便我中心继续开展现场检测及后续工作”，其发现的问题也并无详细数据支撑，亦无法借此推翻有监理（建设）单位人员签字的基坑（槽）、地基及基础分部、主体分部工程质量验收记录中对于相关部位的检查评定结果
5986 | 13055 | 综上，本院对于被告（反诉原告）的反诉请求不予支持
5987 | 1443 | 关于工程造价的计算问题，本案依法委托
5988 | 2379 | 1863396.7
5989 | 5521 | 2014年3月28日，飞翔公司与鼎晟公司以书面形式签订了建设兴城市丽景家园小区工程1#至10#楼的《建设工程施工协议书》，约定了双方的权利与义务
5990 | 8988 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付咨询服务费用共计5万元
5991 | 6268 | 3%的质量保修金在一年内支付2%，两年内支付1%
5992 | 2546 | 本案中，建诚奎屯分公司、林州建总公司与潘国彬签订的建设工程施工合同中明确载明
5993 | 7021 | 1-1、2-1、2-2a保障1130交房节点总包及各分包单位倒排计划表两份（6月24日版、8月25日调整版）、工作联系单共计12份、罚款单22份、秀湖鹭岛1-1、2-1、2-2a节点工期延期罚款汇总表
5994 | 1027 | 定额直接费x（1﹢6%）价差（主要材料按本合同规定价格找差，其他材料不找差
5995 | 11390 | 即在工程未交付验收的情况下，施工方应当确保工程质量符合国家强制性标准和约定标准，如果工程质量不合格应当进行整改，在确保工程质量合格的情况下，才能交付进行竣工验收
5996 | 10972 | 地金公司的部分诉讼请求成立/div>
5997 | 7398 | 对证据6真实性不予认可，认为原告为实际施工人，存在质量问题应当通知原告维修
5998 | 4826 | 庭审中，原被告均认可涉案工程未经竣工验收，但海伟公司认可其于2014年12月31日就已使用，故根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理
5999 | 9362 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
6000 | 7699 | 证明被告取得合法土地以后进行棚户区改造项目，因缺少资金，与原告合作开发，利润各自按投资比例进行分配
6001 | 7357 | 本案适用简易程序分别于2016年1月28日和3月1日二次公开开庭进行了审理
6002 | 5352 | 证明
6003 | 10461 | 承包范围
6004 | 7450 | 但对于违约金的计算日期自2012年6月20日起计算为妥
6005 | 3638 | 10.针对商品砼运距问题的争议，虽原告提供的联系单上载明运距为12公里，但由于被告对此没有确认，本院不采信该联系单
6006 | 11604 | 法律设立建设工程价款优先受偿权的宗旨，主要考虑到承包人的劳动已物化到建筑物中，当发包人不能按照合同约定支付工程价款时赋予承包人优先受偿的权利
6007 | 3653 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
6008 | 1049 | 70元/工日
6009 | 171 | 一、本案原告李小勇不是第三人长信建设有限公司的职工，其为承接被告小溪塔卫生服务中心的工程，与第三人长信建设有限公司签订《项目管理目标责任书》，约定原告李小勇承建招标文件提供的工程量清单及施工合同中约定承包人应承包的工程范围，项目为成本单列、独立核算、包工包料、全额承包，并由李小勇向长信建设有限公司上缴工程中标总价的2%作为管理费，原告李小勇亦与第三人长信建设有限公司签订《安全生产目标责任书》，约定了李小勇在项目施工中的责任
6010 | 9208 | 2、给付的责任主体及工程余款问题
6011 | 1326 | 2015年5月29日，湖南四公司向大邦公司移交了竣工验收备案资料的14个单体工程完成了竣工验收备案
6012 | 9992 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”和该解释其他条文规定，实际施工人请求发包人承担责任的要件有二
6013 | 940 | 证据14
6014 | 10409 | l、工程质量标准
6015 | 11384 | 被告主张本案诉讼时效起算的时间应当为工程交工之日即2012年1月7日起算，至工程两年保修期届满之日起诉讼时效已届满，但原告向被告主张的是建设工程施工合同中工程质量不合格产生的违约之诉，其诉讼时效的起算时间为知道或者应当知道涉案工程质量不合格之日起计算
6016 | 3083 | 原告黄天友并非建安公司的工作人员，其与被告建安公司签订的《现场施工管理和目标管理责任协议书》只约定了原告为华宇城项目负责人支付挂靠费给被告建安公司，没有约定由被告建安公司支付工程款给原告黄天友
6017 | 10997 | 地金公司的该项诉
6018 | 4259 | 该工程结算单对双方具有法律约束力
6019 | 333 | 此外，繁宝公司在施工期间，向钱国木业公司承租了260平方米的房屋以提供给工人住宿使用，该租赁费用繁宝公司至今未支付
6020 | 7340 | 原告邬毅
6021 | 9450 | 原告联建公司关于其对被告万辉公司拖欠的工程款就本案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权的主张，符合《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于“建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”的规定，本院予以支持
6022 | 2638 | 前款所称承揽工程，包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动”的规定和第十一条第六项关于“实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的”的规定，杨建飞与林州建总公司之间形成了挂靠关系
6023 | 4547 | 第三，关于履约保证金
6024 | 10596 | 甲方按工程造价的7.33%计取营业税、个人所得税、企业所得税、管理费（税收如有调整，另行补差），在每期拨付工程款中按比例扣除
6025 | 2150 | 20111210
6026 | 400 | 质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据
6027 | 1715 | 17栋第15层
6028 | 8174 | （九）被告华强公司未处理好建筑垃圾，因此产生的费用应由华强公司承担，故垃圾处理费53660元应从鉴定总造价中予以扣除
6029 | 11530 | 故土方运距应根据原告主张的7公里计算土方外运距离
6030 | 4112 | 《中华人民共和国合同法》规定，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，而本案第三人的民事法律行为始终在被告授权范围内，且共同实施了工程建设项目，三方当事人均认可此事实，没有证据显示其超越代理权限范围的民事行为，因此，第三人行使民事权利所产生所民事法律的权利和义务，应由被告承担，席奥公司是无独立请求权的第三人不应承担民事责任，对被告与第三人所签订的委托代建协议属另一法律关系，另案处理
6031 | 5046 | 原告中太公司与被告金孚公司于2012年6月15日签订的补充协议，虽名为补充协议，但从补充协议的内容看实为诉争工程的结算协议，该补充协议是以2010年8月2日原告中太公司与被告金孚公司签订的建设工程施工合同为基础（2010年8月1日，原告中太公司与被告金孚公司未签订建设工程施工合同），即2010年8月2日签订的建设工程施工合同是原、被告双方实际履行的合同
6032 | 2402 | 5%
6033 | 1526 | 原告诉请被告xx公司逾期支付工程款利息是依据《xx二期17#、18#、19#楼补充协议》（二）计算如下
6034 | 5045 | 原告中太公司要求对2012年6月15日补充协议上加盖中太公司公章及法人手章真实性进行鉴定，但原告中太公司并不否认张磊、张玉的签字的真实性，且原告中太公司认可补充协议中确定的合同价款由每平方米1395元增加至1595元，同时也认可诉争工程面积为72403㎡，故原告中太公司要求对公章、法人手章进行鉴定，本院不予准许
6035 | 8046 | 通用条款33.3，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
6036 | 3824 | 鼎元公司于2016年8月向本院诉请行使优先受偿权，已过六个月
6037 | 9695 | ”省建三公司作为案涉工程的承包人，根据合同法第二百八十六条规定享有建设工程价款的优先受偿权
6038 | 9533 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
6039 | 11338 | 一、案涉三份施工合同的效力应如何确认
6040 | 6161 | 证据24，原告认为不清楚照片拍摄的时间，照片上没有被告施工人员，也不能证明是E区块的照片
6041 | 12664 | 根据原、被告的诉辩主张，本案所争议的焦点本院归纳为
6042 | 7321 | 承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持”
6043 | 5836 | 查明，2014年7月2日兴城市建筑工程质量监督站受理建设单位飞翔公司关于丽景家园小区项目的《辽宁省建设工程质量监督申请受理书》
6044 | 10845 | 在合同第六条第二款（2）中
6045 | 2003 | 5%
6046 | 4940 | 3.从施工管理行为上看，案涉工程由蒋大平自主经营，自己聘用施工人员，自己承担与案涉工程项目相关的一切费用和一切债权债务，自行对工程项目的安全及质量负责，自主选择劳务分包单位以及并负责工人工资发放和民工管理
6047 | 862 | ”《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项规定“违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效
6048 | 7569 | 被告大庆安装集团苏州分公司认为，被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的工程款未结清，原告和被告大庆安装集团苏州分公司未就工程费用进行结算，付款条件未成就
6049 | 3852 | 本院认为，本案的争议焦点问题有四个
6050 | 9228 | 原告对其主张超付工程款的事实，是因其怠于向黎坪开发公司主张支付剩余工程款还是案涉工程结算价款低于合同约定总价，原告并未出示证据证明
6051 | 2030 | 5
6052 | 4717 | 的解释》第九十条规定，判决如下
6053 | 11065 | “······余款5%作为质保金······保修期限从竣工备案之日起计算，每个单项保修期限届满后，可返还质保金”
6054 | 2016 | 注
6055 | 1673 | 20110309
6056 | 12262 | 但根据查明事实表明，陈兴元与俊鼎公司确属于挂靠关系
6057 | 4568 | 案外人同时提出确认其权利的诉讼请求的，人民法院可以在判决中一并作出裁判”，案外人提起执行异议之诉时，可在执行异议之诉中既提出明确的排除对执行标的执行的诉讼请求，同时提出对执行标的进行确权或者给付的诉讼请求，也可以在执行异议之诉中仅提出排除对执行标的执行的诉讼请求，另案提起确权之诉
6058 | 13046 | 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算
6059 | 5563 | 工程造价编制说明及结算汇总表（含2016年）、规费笔误明细表、编制说明可以证明
6060 | 492 | 于2013年6月26日收到工程款200,000元
6061 | 1136 | （一）因不可抗力致使不能实现合同目的
6062 | 2433 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十八条、第六十九条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十四条、第二百八十六条，最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下
6063 | 6713 | 其次，就集中商业楼
6064 | 6488 | 《招标投标法》第四十三条规定“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
6065 | 5666 | 被告所谓&quot;供暖工程不合格&quot;之说是错误的，真实情况是
6066 | 11578 | 因涉案的工程至今未竣工，且施工合同约定的竣工日期为暂定日期，故国都集团公司提出涉案工程的优先受偿权有法律依据
6067 | 8376 | 现已查明向武龙、刘吉安为实际施工人，湖南六建公司仍提出质量保证金应当由喳西泰公司返还给湖南六建公司的理由不能成立，本院不予采信
6068 | 1719 | 20110408
6069 | 9256 | 另外26个案件中有3个案件（2018）辽0681民初7557号原告丹东昊翰矿业有限公司诉被告鲲鹏公司返还原物纠纷一案（原告主张争议标的28000000元）、（2018）辽0681民初7558号原告辽宁富达矿业有限公司诉被告鲲鹏公司返还原物纠纷一案（原告主张争议标的38000000元）、（2018）辽0681民初7359号原告丹东昊翰矿业有限公司诉被告高金福（原告主张争议标的4510600元）的争议标的额虽原、被告均无异议，但经本庭审查，原告主张的争议标的额在具体案件审理中并未按该争议额交纳诉讼费，故就该3个案件应以本庭确认的实际交纳的诉讼费来确认争议标的额
6070 | 10593 | 工程项目名称恒通物流园停车区综合楼工程，承包范围按设计图纸施工，承包方式包工包料，《建设工程施工合同》造价17107522元
6071 | 2914 | 上陵公司主张2013年12月19日至2014年9月22日付款6802144.97元，楚湘公司仅认可5573641.86元（见附表3）
6072 | 10121 | 被告奉贤奉城影剧院，住所地上海市奉贤区
6073 | 10153 | 1、2012年4月20日原、被告签订的《建筑安装工程合同》，旨在证明双方明确约定除电梯和室外总体外，按图施工，工程总价为3,650,000元，该工程为包工、包料、闭口合同的事实
6074 | 1891 | 19#第1层
6075 | 12785 | ”、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条
6076 | 3904 | 4、万特公司六安分公司应否对万特公司的款项支付及赔偿义务承担连带责任
6077 | 7041 | 本案双方均对方部分证据的真实性、合法性提出了异议，但异议的内容为证据证明力大小即能否支持其诉讼证明主张的问题，故不能否定该证据的真实性和合法性
6078 | 6747 | 应依据《施工补充协议书》进行工程造价结算，其理由为
6079 | 6044 | 审核费按核减金额的3%计取
6080 | 4222 | 本院于2016年12月21日裁定受理申请人港湾公司的破产重整
6081 | 5512 | 因再次报送前没有向我汇报，我询问资料是否齐全，说上次整理的东西没有进展，原样送去的，我问在自查中甲方委托的门窗报告是否已经更改，回答没有
6082 | 8340 | （3）关于湖南六建公司、李波的责任承担问题
6083 | 10541 | 本工程所用钢材、水泥、砂、石料由甲方统一采购供应，其他工程材料由乙方自行采购
6084 | 10849 | 本院认为，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》无效，南洋公司与闽中公司（吴东安施工队）签订的《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》因吴东安不具有施工资质同属无效，因此关于工期延期违约的约定无效，且南洋公司是否实际在与闽中公司结算工程款中扣除违约金279万元也未提供相应的证据，故闽中公司要求违约金由吴东安承担的主张，不予支持
6085 | 9550 | 现场收方签证单32号是关于2号楼专变房临时用工费用的签证，不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的2380元不予认定
6086 | 11682 | 审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间
6087 | 2616 | 根据《中华人民共和国合同法》第四十九条的规定，当事人有关表见代理诉讼主张的成立需要同时具备以下三个要件
6088 | 2750 | （四）卫生、社会福利等项目
6089 | 4463 | ”本案中，虽然案涉施工合同无效，但案涉工程已经竣工交付，并且工程质量合格，按照上述规定，发包人益宁公司欠付工程款，承包人博源公司享有工程价款的优先受偿权
6090 | 12589 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
6091 | 6195 | 鉴定报告中有明显的错误，E、F区块没有签订供电项目合同，只有D区块供电项目合同，并且金额也有出入
6092 | 7259 | 框架
6093 | 7026 | 富丽公司质证认为
6094 | 10385 | 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下
6095 | 1180 | 1.因被告对原告提交的《竣工结算总价》收到后并未作出答复
6096 | 425 | 26.3保留金的提留比例
6097 | 7466 | 委托代理人薛宝平，信利律师事务所上海分所律师
6098 | 3322 | 1、该证人在承揽原告工程前认识原告，有利害关系，其证人证言真实性客观性有待确认
6099 | 544 | 且因为施工中楼房层高对附近居民造成影响，故与居民有了纠纷，拖延了很长时间，也影响了工期
6100 | 7083 | 2015年1月21日，卉森公司作为发包人与富丽公司作为承包人签订了建设工程施工合同一份，合同编号
6101 | 12458 | 原告支付给东泓新居施工工人的部分工资，合计3492410元
6102 | 10412 | 2、工期
6103 | 12673 | 原告又在2007年12月17日向被告发出投标报价书，投标报价为3972302.50元
6104 | 11492 | “关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括
6105 | 7444 | 原告邬毅认为由于合同无效，被告大庆安装集团苏州分公司也没有实际监管，不予承担上述费用说法于法无据，不予认可
6106 | 7547 | 原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司认为，根据订单号显示工程款是不含税的，而根据合同工程款应当包含人工费和税金等，原告支付的各项税费应当计入工程款范围内，被告湛新公司认为，订单号称不含税是指增值税，工程款包含税金在内，原告缴纳的税费是应当由建筑施工企业承担的部分，与工程款无关，且湛新公司也是按照发票金额支付的工程款
6107 | 5789 | 监理单位辽宁方圆建设项目管理有限公司出具了1#至10#楼房的《房屋建筑工程质量评估报告书》其评估结论意见为
6108 | 10746 | 《强大卵石置换基础处理施工合同》、赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》，没有事实依据
6109 | 6542 | 原告认为，案涉工程已经竣工并交付使用，原告在工程竣工之日起6个月内，即2012年7月11日向台州仲裁委员会申请仲裁，要求行使建设工程价款优先受偿权，符合《合同法》第二百八十六条及有关司法解释的规定
6110 | 8375 | 本院认为，各方按照合同中约定总价款扣除5%的质保金共计4075720元，涉案建设工程自2013年12月31日经验收合格并交付使用，合同中约定的保修期限为两年，质保期满一年后7日内返还质保金的60％，满二年后7日内返还质保金的40％，现向武龙、刘吉安请求返还质量保证金的条件已成就，各方应当一并返还质量保证金
6111 | 3508 | “此协议书签字生效后劳务分包人即刻恢复正常施工，继续履行双方签订的原《建设工程劳务分包合同》，劳务分包人在2013年10月5日前达到工程竣工验收标准条件，并交付使用（政府部门验收时间除外）
6112 | 6615 | 菱湖风景区管理中心工程先开工，后经招投标再行签订《建设工程施工合同》，但该工程项目不属于《中华人民共和国招标投标法》所规定的必须进行招标的工程，因此，该份合同不违反法律的强制性规定，合法有效
6113 | 11173 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定
6114 | 10551 | 综上，河南建安公司请求支付欠付工程款的理由正当，本院予以支持，其他请求不能成立，本院不予支持
6115 | 7471 | 被告大庆建筑安装集团有限责任公司
6116 | 11385 | 原告在与被告办理竣工结算过程中发现涉案工程可能存在质量不合格的问题，为此委托了四川信恒建筑工程质量检测鉴定有限公司对涉案工程的质量是否合格进行检测，该公司于2014年12月出具了涉案工程质量不合格的鉴定结论，至此原告才知道涉案工程质量不合格，因此本案的诉讼时效起算时间为2014年12月，原告起诉时尚未超过两年的诉讼时效
6117 | 3213 | 对原告所称二被告在招投标过程中相互串通的情节，因相关人员及证人未在本院组织的庭审中出庭作证，接受当事人质询，本院亦未能核实其身份，故对原告所称上述情节本院不能确认
6118 | 11023 | 一、关于案涉工程项目合同的效力问题
6119 | 38 | ”之规定，判决如下
6120 | 4756 | 原告认可其签字确认的金额为289378元，其余170587元不予认可，但电费确系实际发生，且用电量确认单上有二原告或其工作人员的签字，故本院确认电费为459965元
6121 | 2432 | 故对被告上述诉讼请求本院不予支持
6122 | 11820 | 46900000
6123 | 7670 | 3＃4＃5＃6＃是被告的使用权和开发权，与原告无关
6124 | 12091 | （一）应付工程款数额
6125 | 10305 | 本案争议焦点之二，被告已支付工程款的数额及被告付款条件是否已成就
6126 | 9484 | 1.《建设工程施工合同》、《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》及《秀山豪生国际社区项目2#楼复工合同》应否解除
6127 | 1972 | 20110906
6128 | 3499 | 对证据十一是2013年8月5日联大监理单位、石家庄一建、设计单位四部门针对2013年8月2日质监站的暂停施工通知书进行了整改并要求复工，但质监站未与答复也未允许复工
6129 | 7929 | 利息从应付工程价款之日计付
6130 | 11788 | ”在合同履行过中，原告新东阳公司按合同约定提交了工程款支付申请，被告日月鑫公司也进行了批复
6131 | 8006 | 对证据4，真实性没有异议，对合法性、关联性不予认可，这些票据只能证明反诉原告存在缴纳水电费，但所缴纳的水电费所发生的原因是否由反诉被告引起无从得知，且该部分水电费的金额加起来远不够反诉原告所主张的数额
6132 | 3787 | 故建施—06号、07号、09号《工程施工联系单》不能作为增加工程造价的依据，建施-06、07号《工程施工联系单》是否存在冲突不影响工程造价结算，对此不作评述
6133 | 2445 | 竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》签订于2013年6月1日，双方对支付工程款时没有约定合理的支付期限，不符合建设施工工程合同的相关交易习惯，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的
6134 | 7814 | 金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题
6135 | 6323 | 合同签订后三个日历日内支付合同总价的80%，余款在工程完成后三个日历日内付清
6136 | 22 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
6137 | 1462 | 湖南倾江消防有限公司消防工程结算的书面材料，因此无法确定所承包施工的消防工程费用金额
6138 | 4279 | 被告神华公司承接了威宁县秀水乡伊思兰文化小集镇建筑工程，被告贵州神华公司将该工程转包给被告贵州构皮滩公司承建并签订了建设工程施工合同，后双方终止合同
6139 | 10935 | 工程总价款共计为62148028元，其中包括工程图纸审定结算款54578416元、损失补助费2000000元、垫资增加费5569612元
6140 | 6299 | 工程款在工程完工后三个日历天内一次性支付
6141 | 12559 | 钱克飞与马娅娅均非合同当事人，并不负有支付工程款的义务，故对于原告韩艳林要求被告钱克飞、马娅娅支付工程款420000元的诉请，本院不予支持
6142 | 8121 | 7-21，面积34.25㎡
6143 | 6490 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效
6144 | 12441 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
6145 | 8296 | …（七）其他基础设施项目”第四条规定
6146 | 1771 | 471191
6147 | 3624 | 上述事实表明，原告对该项分包工程配合费的计取方式有别于前述两项分包工程是明知的，故其再向被告主张石材幕墙工程配合费，对被告构成不利益，本院对此不予支持
6148 | 2579 | 故对合同外工程，应当将鉴定书中“合同外工程结算价款3397934.09元”作为结算工程款的依据
6149 | 4963 | 三、退一步讲，即使认为本案属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定适用范围
6150 | 386 | (5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停电、停水、中断道路交通、爆破作业等的申请手续
6151 | 12886 | 该法律规定明确赋予承包人工程款优先受偿的权利
6152 | 2337 | 19栋已付款
6153 | 7233 | 17#楼楼板天棚基层处理延期30天
6154 | 4969 | 但该两级法院并未对蒋大平与安泰公司以及融通公司之间的法律关系进行实质审查（在执行异议之诉中是否应当就蒋大平与安泰公司、融通公司的法律关系进行实质审查系该两级法院的审理范围，本院不作评价），仅仅依据了书面上的合同进行了确认
6155 | 3285 | 6、关于水电费的承担，由于双方的劳务合同即便有效的情况下，但合同价款并未包含生活区的用水、用电
6156 | 2609 | （一）建诚奎屯分公司不是责任主体，理由是
6157 | 3356 | 证据七、河北联大8号宿办楼工程五层钢筋处理方案时间为2013年6月3日，证明施工单位石家庄一建建设集团有限公司和原告按照建设单位河北联大给监理单位石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位石家庄一建建设集团有限公司发函，对工程缺陷进行整改，并拿出处理方案
6158 | 7933 | 因此拖欠工程款扣减470000元装修费及暖气费用45767.76元后，剩余1204232.24元，其中被告于工程交付之前即2014年10月8日前的2014年8月20日向原告付款100000元不计付利息，剩余的1104232.24元应计付利息
6159 | 10757 | 本院认为，关于南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》是否包含闽中公司与江世贵签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》的施工范围问题，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池，其中工期中载明
6160 | 9955 | 土建工程签证增量422537.38元+土建工程设计变更通知单增量11362元+安装工程签证增量8887.33元+安装工程工程联系通知单增量8185.99元+《工程签证单》（编号020）应计入工程款40800元+《工程签证单》（编号021）5200元+《工程签证单》（编号037）计入工程款3600元+《工程签证单》（编号041）4000元-土建部分工程联系通知单部分减量102668.8元-土建工程其他变更部分减量63749.23元-安装工程其他变更部分减量237939.01元，以上共计100215.66元
6161 | 12004 | 本院认为，由于XX公司并未违反合同中对各房屋应达到预售节点的工期约定，故XX公司以未达到预售条件，要求XX公司承担按每天以总价千分之三的违约金，不符合合同约定，本院不予采纳
6162 | 8720 | 对此，本院认为，图纸设计为2:8灰土，大豐置业无证据证明建工集团未按图纸设计施工，故应认定建工集团使用2:8灰土回填
6163 | 900 | 被告辩称建设工程未经竣工验收，原告擅自使用后，无权主张使用部分质量不符合约定，此抗辩理由与原被告签订的《河北省建设工程施工合同》50.1和50.3约定不符，原告2014年6月1日未经验收使用被告承建的1号车间，2014年9月15日提出诉讼，2014年10月23日申请工程质量鉴定，鉴定部门2015年7月17日出具质量意见书，应视为“建设工程经竣工验收不合格”，符合《河北省建设工程施工合同》的约定和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条第（一）项的规定，原告已经在保修期内提起诉讼，并及时申请工程质量鉴定，本院依法不予采纳
6164 | 9922 | 反诉原告合法有据的反诉请求，本院予以支持
6165 | 10615 | 你方于2012年3月9日所递交的停车区综合楼1#、2#、3#、4#工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人
6166 | 7192 | 13#、15#楼电梯地坪延期2天
6167 | 6900 | 对被告的第四项反诉请求，本院认为，根据法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
6168 | 8042 | 通用条款14.1，承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工
6169 | 3683 | 被告提出工程价款中应扣除劳保统筹费110445元和农民工工资保证金147260元，该两项费用均为被告向相应行政机关交纳，无证据证明系代原告交纳，该两项费用不应从工程价款中扣除，且也不应计算在被告已支付原告工程款数额中
6170 | 2906 | 楚湘公司主张案涉劳保基金为6359288.93元，经核，劳动保险费统一按照建筑安装工程造价（税前）的3%收取，确定劳保基金数额为211254957.55元×3%=6337648.73元
6171 | 12070 | 应该说明的是，如果孙柏成能提供证据证明其由徐品委托将7号楼外墙保温工程转包给原告或合作公司作为诉争工程施工受益人应在其未付工程款范围内承担给付责任，可另行主张权利
6172 | 4661 | 三、本案是否存在施工延期，若存在延期损失如何承担
6173 | 7235 | 18#楼楼板天棚基层处理延期20天
6174 | 5390 | 被告质证意见
6175 | 6832 | 合同约定，由被告承包建设原告位于登封市××路的嵩景花园项目1#、2#、3#楼的建筑面积共五万平方米的建筑工程
6176 | 3453 | 对证据十复印件不予质证，应属无效，不能证明原告是非法转包
6177 | 920 | 证据10
6178 | 8982 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付餐饮费、住宿费等费用共计1.852万元
6179 | 8739 | “
6180 | 382 | (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要
6181 | 5673 | 综上所述，飞翔公司应依法支付拖欠的工程款和相应利息，并承担违约赔偿责任
6182 | 1763 | 395884.44
6183 | 4159 | 合同签订后，原告积极履行了施工义务
6184 | 2755 | 其次，南通二建公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，可以承包建筑幕墙工程之外的各类建筑室内、室外装修装饰工程的施工，但南通二建公司未取得建筑幕墙施工工程资质，不具有承包富地国际项目玻璃幕墙工程的资质条件
6185 | 8345 | 湖南六建公司作为总承包人，将建设项目全部转包明显存在过错，也是武汉金鑫联鑫公司再次将涉案工程违法转包给实际施工人向武龙、刘吉安的前提，相对武汉金鑫联鑫公司而言，湖南六建公司系上一手违法转包人，处于发包人的地位，与实际施工人向武龙、刘吉安的权益受损具有关联性，应当承担相应的法律责任
6186 | 12495 | 被告钱克飞认可差欠原告工程款，但该笔欠款并非东泓新居项目的工程款，而是曲靖市陆良县鑫城国际项目的工程款
6187 | 3109 | 本院认为，本案的争议焦点是欠付工程款的数额、付款责任应当由谁承担、是否应当支付工程款利息及利息计算方式
6188 | 12820 | 经查，《会议纪要》专家丁再信、陈绍炳的意见是
6189 | 10256 | 本院于2016年1月18日与卫德龙制作谈话笔录一份，卫德龙表示其系上海精达工程建设咨询有限公司监理员，也是本案系争工程的土建部分现场监理员，不包括装修工程
6190 | 10 | 综上，2012年7月1日至2015年6月27日，被告未按约定支付原告工程款的利息总额为416834元（2012年7月1日-2012年7月5日的利息为1403490.58元×5.85%÷360天×5天＝1140元、2012年7月6日-2013年2月13日的利息为1403490.58元×5.6%÷360天×223天＝48686元、2013年2月14日-2014年12月31日的利息为2665079.85元×5.6%÷360天×686天＝284394元、2015年1月1日-2015年6月27日的利息为2983663元×5.6%÷360天×178天＝82614元）
6191 | 8394 | 由于马世文和天宇公司均不具备开发资质，故马世文仍借用龙河公司名义进行开发，实际的开发主体应为马世文个人
6192 | 3393 | 对证据六合同真实性有异议，对发票的真实性无异议
6193 | 3744 | 以未付工程款5710万元（4645万元＋1065万元）为基数，从2013年12月1日计算至2013年12月30日
6194 | 9196 | 对其他诉讼请求因缺乏证据，不予支持
6195 | 6070 | 建工集团与盈嘉公司双方对于盈嘉公司已付工程款38444751.22元均认可，本院予以确认
6196 | 6233 | 本院认为，原告未举证证明该联系单已由被告方签收并签字确认，其提出的异议不成立，该项造价不变
6197 | 5470 | 经审查，该证人系被告单位副总，与被告单位存在重大利益关系
6198 | 12766 | 根据《黎明之城建设工程施工合同》第一部分合同协议书第二条
6199 | 162 | 因此，原告提出的该项意见没有法律依据，本院不予准许
6200 | 10194 | 2012年5月14日，原告通过招投标方式承包了被告翻建工程，双方于次日签订了《上海市建设工程施工合同》，约定合同价为4,334,929元，承包范围为土建、水电安装(工地使用商品砂浆)，开工日期为2012年5月31日，竣工日期为同年9月25日
6201 | 4339 | 对此，本院认为，如前所述，中标无效导致备案合同与非备案合同均无效，案涉工程经竣工验收并已交付使用，本案现有证据能够证明双方履行的是2013年1月23日签订的非备案《建设工程施工合同》，应以该合同为二期工程价款的结算依据
6202 | 11112 | 本院认为，其中，2016年10月19日，杨海涛出具借条内容
6203 | 1624 | 2702032.64
6204 | 9602 | 第八，关于被告上东新城公司提出上东新城小区工程存在缺陷需要原告维修的主张，公安机关卷宗材料体现关于上东新城小区的维修事宜已经达成协议，协议以前的维修费用由赵玉民、任波负担，以后的维修义务由被告上东新城公司负责，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
6205 | 1953 | 20110903
6206 | 12254 | 上述两个合同均无效，但挂靠人实际进行了施工，将劳务和建筑材料已经物化到建设工程之中，实际上在发包人与挂靠人之间形成事实上的建设工程施工合同关系，其合同内容也即为挂靠人以被挂靠人名义签订的建设工程施工合同的内容
6207 | 1872 | 3
6208 | 3767 | 如上，三份合同均为无效合同
6209 | 9101 | 预算造价审计报告审核结果显示
6210 | 6379 | 2010年11月25日，广丰建设预付鉴定费161000元，2011年3月3日，新建水泥预付鉴定费40000元
6211 | 7220 | 同年10月9日告知，13#、15#楼吊篮拆除延期9天
6212 | 12962 | 并约定2016年12月30日前偿还8980806元，2017年3月30日前偿还10000000元，2017年6月30日前偿还12000000元
6213 | 7678 | 证明原告损失垫付回迁过渡费807664.21元给回迁户
6214 | 2022 | 此处为19#基础款，不应增加累计
6215 | 8522 | 原告对证据4的真实性未发表意见，提请由法庭判断
6216 | 880 | 地面加厚10公分厚之后，被告应严格按照技术规范要求对加厚10公分水泥地面进行分格，从而保障水泥地面在热胀冷缩时,按照分割的的缝隙进行热胀冷缩,不出现不规则裂缝
6217 | 9232 | 原告向被告胡登祥支付工程款及因被告胡登祥而承担债务，因二被告并不存在原告主张的法律关系，而《西流河酒店项目工程施工协议》证明被告胡登祥系原告成立西流河项目的负责人，故原告提出被告胡登祥就被告汉中金木土公司支付工程款7136277元并付息承担连带责任的诉讼主张，缺乏事实依据，本院无法支持
6218 | 1203 | 原告撤场时间为2015年4月11日，付款公司为德昌县凤翔市场有限责任公司，故本院不予确认
6219 | 7482 | 原告邬毅及其委托代理人张珊珊、薛宝平和被告大庆安装集团苏州分公司委托代理人赵中华和被告湛新公司委托代理人肖一到庭参加上述庭审
6220 | 5934 | （1）被告亚太公司对双方签订的建设工程施工合同未能提供开工条件，且被告亚太公司亦未能按合同约定支付备料款和预付款，并存在将同一工程项目发包给两个施工单位的情形
6221 | 10202 | 2012年9月30日，原告作为乙方、被告作为甲方，签订《工程施工补充协议》，内容为“甲、乙双方于2012年5月15日签订的建设工程施工合同，因甲方要求增设数字电影厅的功能进行施工，对原告施工图纸予以变更，为此，双方为了体现公平、合理，根据有关法律，结合工程实际情况，经甲乙双方协商一致，签订本补充合同，达成如下协议
6222 | 8089 | 2013年7月10日，富成公司向建工五建公司南城时代广场项目部发出“关于催付工程款函”的回复函，主要内容为
6223 | 12257 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”，该条所规定承包人请求支付工程款的权利本质在于合同无效后不当得利返还请求权，而在建设工程的特殊领域，因劳务、建筑材料已经物化为建设工程，故作为建设工程的发包人应当就“得利”的该工程折价补偿施工方
6224 | 6460 | 2007年8月8日，原、被告签订《建设工程施工承包补充协议书》一份，该协议书就恒宇·国际汇晶城4#、5#、6#、10#、11#、12#楼工程的工期、质量、结算办法、工程款支付等施工合同主要条款进行了全面约定
6225 | 6491 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
6226 | 6436 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行对鉴定结论进行了审核，并由原、被告双方对审核意见进行了质证
6227 | 4220 | 被告港湾公司对此不予认可，认为梁廷花未取得公司的授权，其代表公司签名行为无效，但庭审中被告港湾公司主张承认工程总造价12280000元，扣留质保金12280000×5%=614000元，剩余工程款为11666000元，已支付7720511元，下欠3945489元
6228 | 42 | 对九洲公司证明目的中关于中城投六局是否违约及违约金数额问题在本院认为部分加以论述
6229 | 5029 | 况且三方协议还约定，施工合同解除前已完工程质量由后续施工单位负责，如出现质量问题，由后续施工单位负责整改至质量合格止，异地办承诺从正隆公司剩余工程款中支付
6230 | 8090 | 你部昨天发来的“关于催付工程款函”已收到，据我工程部初步核算，完成1～7#楼及商铺的主体结构施工总产值约为10422.62万元，到目前为止我公司约已拨付（含垫付的水电费）6700万元，按足额支付总产值的85%计算应为10422.62×85%=8859.23万元，尚应补付为8859.23-6700=2159.23万元
6231 | 7592 | 原告为证实自己的诉讼主张，向法庭出示如下证据
6232 | 4066 | 本院认为，本案系建设工程合同纠纷
6233 | 6054 | 2.建工集团与盈嘉公司签订的《建设工程施工合同》约定案涉工程采用固定价格结算，调整因素为设计变更、经济技术签证及吉林省长春市政策性文件调整（即人、材、机价差调整），分包配合费按分包总价2%计取
6234 | 12533 | “有下列情形之一的，合同无效
6235 | 10518 | 邓州泰和公司提出河南建安公司未按合同约定的时间交工，工期延误，应该按合同约定进行工期罚款
6236 | 2476 | 合同价款为3792324元
6237 | 12076 | 本院认为
6238 | 1071 | 开工日期2011年11月5日，竣工日期2012年7月30日
6239 | 3798 | 鼎元公司对其中79379500元予以认可，对2014年12月10日陆培林借款50万元、2015年4月26日华基混凝土结算款1500元、2015年10月28日工程审计费180000元、2016年1月25日扣除移动脚手架二套费用660元、2016年8月16日外墙维修及材料费6040元、2016年9月30日加固处理费用12800元、2016年10月9日防水材料费及工资250000元，共计1033325.63元不予认可
6240 | 9427 | 一、关于原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是否应予以解除的问题
6241 | 4828 | ”的规定，本院确认2014年12月31日为竣工之日，故金陵公司有权参照合同约定主张工程价款
6242 | 5712 | (四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
6243 | 7239 | 2015年4月14日、11月25日，2016年1月23日8月14日富丽公司对重庆华兴工程咨询有限公司的监理通知作出回复，重庆华兴工程咨询有限公司在回复单上签署
6244 | 8730 | 2012年4月10日的工作联系单的内容能够反映门窗收口系由建工集团施工完成，故该部分造价1039480.40元应计入涉案工程总造价
6245 | 9303 | 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
6246 | 1983 | 153，895.31
6247 | 9735 | 本院认为，被告陆连庆提交的第1组证据均客观、真实、并与本案相关联，本院予以采信
6248 | 2128 | 18#1~18外墙抹灰
6249 | 9516 | 2.关于欠付款利息的计算
6250 | 11902 | 2016/1/22
6251 | 9120 | “……即日起，我公司撤销于2017年9月1日对委托人程振国下发的授权委托书，撤销事项如下
6252 | 5531 | &quot;建设单位必须在工程开工前，到建设工程质量监督机构办理监督手续，并按照规定缴纳监督管理费，组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审
6253 | 1169 | 3.四川省海峡建筑设计院有限公司设计的德昌县农贸市场建设工程施工图
6254 | 4938 | 1.在是否具有劳动人事关系上看，蒋大平与安泰公司名义上为内部承包，但双方并无劳动关系
6255 | 7937 | 2015年12月16日被告给付原告100000元，2015年6月11日至2015年12月16日共计188天，该期间逾期利息为21183.3元（704232.24元×6%/365×188天）
6256 | 10090 | 原告诉称被告未对地面保温层进行施工，要求扣减该项施工费用74533.34元问题
6257 | 7785 | 2009年4月1日白城经济开发区建设局下发白经开建字（2009）6号文件，《关于金地花园棚户区改造工程5#、6#楼按期完善限期回迁的通知》，开发区建设局组织质检部门、监理公司、建设单位、施工单位、代建单位对金地花园回迁5#、6#楼进行了施工现场实察，发现房屋未达到棚户区建设标准，未完工程6项，部分存在整改问题8项
6258 | 3025 | 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一、二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
6259 | 5735 | 六、包括门窗工程在内的工程合同预算价款为4000万元，扣除门窗价工程款约500万元，本工程由原告施工的合同预算价款应为3500万元（4000-500=3500万），被告应支付2625万元（3500*75%），实际支付或视为支付工程款超过2900万元
6260 | 9643 | 除此之外，鑫红光公司主张省建三公司还存在向其借款25万元和垫付电费（以借支方式支付）合计811573.63元
6261 | 10606 | 6.2012年2月7日，南洋公司注册成立全资子公司时空公司
6262 | 13062 | 原、被告提供的工程结算表关于4＃—7＃楼的面积、单价一致，依据面积与单价计算4＃—7＃楼无争议部分的工程价款为（包括合同外预算）7015741.36元（1582402.5元+1582402.5元+1902555元+1902555元+22913.18元+22913.18元）
6263 | 442 | (如乙方工程延期此工程款包括后期余款顺期延长)
6264 | 272 | （五）法律规定的其他情形”
6265 | 2212 | 30
6266 | 1632 | 702032.64
6267 | 4491 | 本院认为，益宁公司作为该案的当事人，完全可以自行调取，其申请不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条规定的当事人及其诉讼代理人无法调取的情形
6268 | 6052 | 1.原告建工集团与被告盈嘉公司系通过公开招投标程序签订的《建设工程施工合同》和《附言》，该《建设工程施工合同》的内容与招投标文件及中标通知书完全相符，并向政府有关部门进行了登记备案，而《附言》在中标通知书确定的价款基础上下浮了8%，即对中标备案的《建设工程施工合同》实质性内容进行了变更
6269 | 12910 | 在审理过程中，被告虽提供了由张凯敏签字的水电工程承包合同、钢结构承包合同、买卖合同、借款协议、张凯敏的银行收条凭证等，但该证据不足以确认证明张凯敏即为该建设工程的实际施工人，而对此问题，原告提供的张凯敏本人的证明，原告与张凯敏之间的劳动合同、企业养老保险缴费情况表及庭审中胡跃东的证言等，相比通过对原被告双方所提供的证据进行综合分析判断原告方所提供的证据证明力大于被告所提供的证据的效力，因此能够确定张凯敏系原告方承建此工程的项目经理，并非实际施工人
6270 | 12682 | 原、被告能正式签订的合同第二部分的通用条款第2条约定
6271 | 9005 | 2017年9月16日,置业公司（发包人）与建设公司（承包人）签订的《建设工程施工合同》
6272 | 5921 | （2）最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同中承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效
6273 | 10438 | 甲方供应材料不得高出同期市场实际价格，且取得乙方接收时的签字认可
6274 | 10176 | 原告对被告提供的证据5真实性无异议，但认为2012年10月9日的收条针对的是合同外的工程，与本案无关，对2013年3月28日的收条针对的是增加的室外总体工程，与本案无关，对2013年4月3日的收条认为是图纸变更费，原告也没有实际收到，对2013年5月27日的收条认为是被告直接支付给姓付的搭建脚手架的人，与工程款无关，对2014年1月29日出具的收条中的支票，只收到了54,000元，另130,000元因被告账上无钱无法兑现，就还给被告了
6275 | 3027 | 瞿友生要求湖南捷超房地产开发有限公司支付保证金利息的诉讼请求，理由不成立，本院不予支持
6276 | 3609 | 原告提供的合同文本中写明该补充合同是在2011年双方签订的《建设工程施工合同》基础上订立，但实际在2011年尚不存在所谓的《建设工程施工合同》
6277 | 1770 | 20110430
6278 | 8267 | 原告提交的基坑（槽）、地基及基础分部、主体分部工程质量验收记录中，有监理（建设）单位和设计单位人员签名确认，可以认定该分部工程经过监理（建设）单位和设计单位质量验收
6279 | 2468 | 工程名称为LED工程陶瓷碳化硼项目
6280 | 9138 | “当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持
6281 | 6001 | （二）关于案涉工程的价款问题
6282 | 9797 | 本案中，原告与被告签订的《建房施工承包合同协议书》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效
6283 | 3896 | 关于现场施工违约金、质量问题诉讼请求，本院不予支持
6284 | 5603 | &quot;&quot;我方申请，北方一般都会提前施工，为了防止跨年度，后来办下来不到两个月时间后三栋楼6、7、9就开工了
6285 | 3266 | 故从5355000元劳务费总额中扣除以上七项的劳务费80.9万元
6286 | 2264 | 739，230.52
6287 | 12126 | “招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
6288 | 6083 | 证据2，被告对证据的真实性没有异议，对证明目的有异议，认为不能证明原告主张的事实
6289 | 3475 | 证据十、工程暂停施工通知书
6290 | 4433 | 故对益宁公司关于应按42套房屋的价款抵顶已付工程款的主张，本院不予支持
6291 | 1074 | 采用可调价格合同，合同价款调整方法为按上级现行建筑政策有关结算文件的规定执行，双方约定合同价款的其他调整因素
6292 | 2348 | 34732210.66
6293 | 8532 | 本院认为，被告安澜公司提交的证据5与原告提交的证据8中的2014年《测量报告》相同，对其证明力已予以认定
6294 | 5081 | 原告龙耀公司的投标文件已对被告中心医院的招标文件的要求和条件作出实质性的响应，其性质属于要约
6295 | 1775 | 18，550.79
6296 | 8877 | 对程振国的证明观点有异议
6297 | 8180 | 根据合同价和被告双强公司的单方结算价综合分析，被告双强公司暂应支付的工程总价款为268682024元（土建及安装工程款为158448837元，桩基工程款19924930元，幕墙及外墙门窗工程款75693035元、消防工程8428811元、弱电工程款3006249元、配电箱工程2539683元、设备款493979元、管道工程146500元）
6298 | 2985 | 2、合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额
6299 | 2813 | “本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
6300 | 653 | 另外，此处是GRC的柱子，商务标中没有标价，有的是GRC的其它，故不能套用
6301 | 12587 | 2011年10月，双楼建设公司与海安劳务公司签订《单体工程内部承包施工协议》，约定双楼建设公司将其承包的来安碧桂园·城市花园一期住宅总承包工程2号库D标段19号楼及相应地下室工程以内部承包的方式分包给海安劳务公司组织施工
6302 | 9756 | 经质证，被告认为证人证言能够证实原告没有完成合同约定工程，内外墙均是工程范围，原告并没有做完工，交付不符合约定标准，对于原告一直在工地上的说法不予认可
6303 | 9352 | 根据原审一审查明的事实，千田公司并未在相关部门办理3#楼人防工程的报批手续，导致已完工部分无法进入验收程序
6304 | 10554 | 本院认证认为，福建明审工程咨询有限公司系持有乙级资质证书的工程造价咨询企业，且列入工程造价鉴定人名册，故具备工程造价鉴定资格，其指派的鉴定人员郑庆贵、陈继光均具有高级工程师、经济师职称，故鉴定人员亦具备相应的鉴定资格
6305 | 11653 | 3、关于质保金利息部分，根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，参照双方"竣工验收合格期满一年后七天内支付保修金的70%，期满2年，扣除应支付保修金外，7天内支付剩余保修金"的约定，本案酌定质保金的利息从竣工验收之日期满2年起开始计算，即从2014年12月6日开始计算
6306 | 7121 | 本案双方在履行上述合同中，于2015年3月9日召开会议并达成了1-1期、2-1期等相关问题的会议纪要
6307 | 9302 | 本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
6308 | 8377 | 6、关于涉案消防工程款的认定及退还的问题
6309 | 11410 | 单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
6310 | 6008 | 关于焦点三即合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算的问题
6311 | 3576 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院
6312 | 4747 | 故本院确认被告供应的甲供材款项为20672156.48元
6313 | 11839 | 2015/7/9
6314 | 7948 | 因建安公司已按合同约定完成了施工任务，红博物产公司应按合同约定履行付款义务
6315 | 3951 | 经查，万特公司主张的上述四份决算书上标注的费用共6968669.43元即使成立，亦属于因中色十二冶公司不当施工造成的万特公司的损失，与已付工程款不属同一性质款项，不能在已付款中直接抵扣，本院将在审查万特公司反诉主张的损失时，对该四部分款项是否属于中色十二冶公司赔偿范围作出相应认定
6316 | 1121 | 一、关于对涉案工程是按原告投标文件中的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》载明的综合单价计价，还是按照原告投标文件中的《综合单价分析表》载明的分解项目单价计价的问题
6317 | 12790 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》中也作出了同意解除合同的意思表示，双方本质上已就解除《黎明之城建设工程施工合同》达成合意，双方签订的《黎明之城建设工程施工合同》在反诉被告收到《关于2017年3月8日
6318 | 8949 | 证据八、2019年10月15日安徽公振工程造价咨询有限公司出具的皖公振审字[2019]450号《工程造价审核报告书》
6319 | 4509 | 4.原告德江征美公司主张公交客运公司支付工程款77,770,357.65元及利息、两期进度款未付的违约金25,322,755.7元与7,314,749.3元、履约保证金2,140,000元、停工损失费用4,661,600元等有无事实及法律依据
6320 | 7439 | 本案中，被告大庆安装集团苏州分公司将本案系争工程全部转包给没有资质的原告邬毅进行施工，其双方签订的《建设工程施工质量、安全生产责任书》无效
6321 | 3387 | 3、该协议也由何锦文进行签署，即原告也认同该债务的实际承担人
6322 | 8612 | 七、本协议一式四份，三方各执一份，送至解封法院备案一份，具有同等法律效力
6323 | 7601 | 被告金辉公司质证，有异议，这份证据恰恰证明了证据2双方解除了合作关系，已经变成了各自独立开发的关系
6324 | 4458 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
6325 | 2933 | 四、关于上陵公司应否承担欠付工程款利息的问题
6326 | 12115 | 3、中标前后的合同均约定，发包人按合同约定应支付的款项没有超过8000000元的，承包人不能停工和顺延工期
6327 | 8062 | 专用条款9.1，（8）施工场地清洁卫生要求
6328 | 4101 | 在反诉原告在政府部门办好相关的手续后，可另行主张
6329 | 1267 | 原告提出的缪泽荣为被告授权的案涉工程施工负责人，有权代表被告工程施工、工程款收付、工程项目结算等一切事务，故原告向缪泽荣支付案涉工程价款的行为，即为向被告支付工程价款
6330 | 8582 | 双方于2012年12月底对二标段D区D3、D5两段共400米工程进行结算，并签订竣工结算书，共同确认
6331 | 12109 | ”根据上述规定，在确定中标人前，招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判并影响中标结果的，中标无效，相应的建设工程施工合同应属无效合同
6332 | 6571 | 其次，原、被告双方在诉争工程招标前，既已签订合同，确定原告为讼争工程的施工主体，原告亦于招标前即进场施工，且在招标期间被告亦未通知原告停工并退出施工场地
6333 | 6927 | 2-1、2-2A期工程造价151925031.55元，含工程保修金7596251.58元），卉森公司仅支付了进度款182552338.75元，除工程保修金（在质保期满后按约支付）外，尚欠富丽公司工程款95382696.59元（玖仟伍佰叁拾捌万贰仟陆佰玖拾陆元伍角玖），经富丽公司多次催收无果，但富丽公司因卉森公司逾期支付工程款项，造成公司资金短缺，经营发生严重困难，无力承担全额诉讼费用，唯能先行主张部分合同价款
6334 | 12426 | 本案本诉受理费42202元、财产保全费5000元、反诉受理费6900元，共54102元（原告已预交47202元，被告玖信公司已预交6900元），由原告负担24152元，被告玖信公司负担29950元
6335 | 1517 | 满两年不满五年的退80%，17#楼通过相关单位进行竣工验收的时间是2012年11月6日（原告认为验收日期为2011年12月20日），至原告xx公司向本院主张权利时已届满两年，故原告xx公司向被告xx公司主张17#楼质保金226479.51元，18#楼通过相关单位进行竣工的时间是2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2012年6月20日），按双方签订的《补充协议》第七条第4款约定
6336 | 12472 | 对第八组证据的三性不予认可
6337 | 11467 | 久环劳务公司诉称，双方签订的《单体工程内部承包施工协议》约定以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
6338 | 12730 | 综上所述，原告所举证据不足以证实其主张，根据谁主张谁举证原则，举证不能的法律后果应由原告承担，其诉讼请求本院不予支持
6339 | 12840 | ”故原告提供的该30号联系单不能作为有效签证，鉴定机构将此项争议造价没有计入鉴定造价正确，本院不作调整
6340 | 12255 | 该事实上的建设工程施工合同关系仍为无效
6341 | 8051 | （4）法院要求停止施工
6342 | 2001 | 148，390.30
6343 | 3179 | 启航公司以嘉鼎祥公司拖欠工程进度款致使工程停工，并据此要求停工损失缺乏事实和法律依据，本院不予支持
6344 | 5564 | 协议书暂定工程造价4000万元只是估算，协议书明确约定工程结算时按实结算
6345 | 334 | 综上，不同意繁宝公司的诉讼请求，并反诉要求
6346 | 5483 | 2015年3月19日监理单位召集的建设单位、施工单位、设计单位、开开工前会议
6347 | 4008 | 根据双方所签《六安解放中路地下商业街项目补充协议》第5条约定，该400万元履约保证金在竣工验收合格后一周内一次性返还
6348 | 5271 | 同时原告也说明了即使6、7、9三栋楼延迟了工期，但经过甲、乙双方共同努力，在2014年10月30日10栋楼达到同工条件
6349 | 4812 | 依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款、《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第二款之规定，判决如下
6350 | 6186 | 该鉴定报告实际是对2010年7月2日出具的鉴定报告的纠正，并不是出具了新的鉴定报告
6351 | 1144 | 综上所述，原告贵州腾亚公司的诉讼请求及反诉原告毕节水务公司的反诉请求均缺乏充分的依据和理由，本院予以驳回
6352 | 5492 | 被告要当庭提供全部工程日志，我们认可
6353 | 12371 | 道隧公司提交了《投资结算计算表》，五台工业园管委会认为投资款不应支付，同时对该表当中以承兑汇票支付的款项应当以交付之日作为支付日，而非承兑之日，道隧公司认为应当以承兑之日
6354 | 2292 | 18栋已付款
6355 | 4351 | 综上，二期工程价款的结算依据应为2013年1月23日《建设工程施工合同》
6356 | 520 | 6、本施工扩建工程(车间一、车间二、车间三、门卫)已全部达到竣工验收，请上海银同工程建设咨询监理有限公司积极配合甲方组织竣工验收，我施工单位于2013年12月16日退出清场
6357 | 12946 | 合同履行中，又以被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司的名义及其自己向原告支付了部分工程款，同时又接收了工程
6358 | 7664 | 23.由弘兴建筑公司出具的关于金地花园5＃6＃楼回迁楼入住后跟踪服务的承诺1份
6359 | 3515 | 2013年11月5日，河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司等有关人员对8号宿办楼工程进行联合检查验收，并出具了《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》一份，并列明了该工程存在问题及应当进行返工重做和整改、未干的项目，及应负责完成的责任单位
6360 | 10098 | 本院认为，对于合同开工期应当以施工许可证上标明的合同开工日期2012年4月18日为准，合同约定的工期总日历天数均为600日，包括工程验收合同在内，故竣工日期应当为2013年12月19日，而涉案工程的竣工验收时间为2015年1月26日，对于工期的延误是谁的责任问题
6361 | 7866 | 从主体看没太大问题
6362 | 9244 | ”根据上述规定，被告建筑公司与原告签订的26号楼劳务分包协议应依法确认无效，但案涉工程已交付使用，又因为钟志江与原告就案涉工程进行结算，并在工程量汇总上签字的行为构成表见代理，被告建筑公司应参照约定支付工程款
6363 | 1227 | 对上述争议焦点，本院分别作出如下论述意见
6364 | 2015 | 20111011
6365 | 2492 | “没有与林州建总公司签订过挂靠协议，但存在挂靠关系，我以林州建总公司名义对外施工，交管理费
6366 | 277 | 已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”
6367 | 6893 | 且根据原、被告双方签订的《建设工程施工合同》的约定，被告的承包范围为“除土方、门窗、电梯、消防以外的全部设计内容，采用包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的总承包形式”
6368 | 12022 | 对于水电费的支付，因双方并无约定，且施工方亦尚未实际支付，而双方在结算时已包括了该部分，故根据相关建筑文件和行业惯例，应由施工方承担
6369 | 806 | 2018年3月至4月期间，原、被告先后对通河项目工程审计事务及华利通河现代粮食加工园项目清算事宜进行洽商，以上已充分说明原、被告对项目工程合同解除已达成一致意见
6370 | 3869 | 本案中，被告嘉华公司承担本案建设工程建设费用，青州市人民政府以一定价款出让给被告嘉华公司部分土地，并以土地成交价款抵冲部分工程建设费用，而青州市人民政府出让给被告嘉华公司的土地确权给被告佳华公司，由被告佳华公司负责本案建设工程，被告佳华公司虽不是本案建设工程的发包方，但在合同履行过程中实际履行了发包方的职责，并将本应确权给被告嘉华公司的土地登记在被告佳华公司名下，且被告佳华公司自愿承担本案建设工程费用，被告佳华公司应与被告嘉华公司共同承担本案建设工程的建设费用
6371 | 3352 | 证据四、2013年5月15日工作联系函，证明原告作为发包方要求被告加快施工时间为早4点至晚10点
6372 | 5219 | 室外3号联系单变电室基础加深、室外5号联系单门外采暖井变更、室外18号联系单西围墙南段基础梁、室外50号联系单零星签证人工费、室外54号联系单物业房排水、室外63号联系单车库植筋包干费、楼的3号联系单卧室与庭隔墙即RC空心隔墙板、楼1号签证单因燃气更改签证、外墙阳角塑料袋网角线实际发生
6373 | 10650 | 2013年4月9日，恒通物流园停车区1#-4#楼竣工验收备案文件向将乐县住房和城乡规划建设局备案
6374 | 11623 | 原、被告未招先定，违背公开、公平、公正和诚实信用的原则，违反了法律的强制性规定，中标无效，《山西省建设工程施工合同》(备案)亦无效
6375 | 3563 | ”、第六十一条”合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充
6376 | 3773 | 根据施工现场的具体情况，经甲、乙双方协商一致，就合同相关事宜达成如下条款以资共同遵守”
6377 | 9907 | 已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失
6378 | 5970 | 原告请求判令被告支付工程款及利息、返还质保金、未预付工程款损失、工期延误损失的诉讼请求，本院部分予以支持
6379 | 11572 | 六、关于国都公司对涉案建筑工程是否享有优先受偿权的问题
6380 | 6163 | 对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，原告质证认为
6381 | 1704 | 1
6382 | 1863 | 8，257.69
6383 | 6148 | 证据18是转账支票，在银行账户不足的情况下，该转账支票即为空头支票
6384 | 8492 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
6385 | 734 | 一车间基础施工至三层，三车间施工至+00后7个工作日内，支付100万元
6386 | 1898 | 7
6387 | 1978 | 20110908
6388 | 9685 | 对于该部分损失，省三建公司主张由四部分构成，一是2015年7月停工期间补偿民工误工及生活费（民工总人数345人计算31天，每天120元，合计128.34万元
6389 | 7876 | 2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，金地花园回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段
6390 | 7048 | 2014年8月5日，本案双方签订了建设工程施工合同一份，合同编号
6391 | 11152 | 2018年5月8日
6392 | 1467 | 该笔借款系2015年2月冯砚、何银林向刘礼生借款，属于民间借贷纠纷，被告（反诉原告）瑞海公司认为已代冯砚偿还了该笔借款，但未向本院提供借条的原件，原告（反诉被告）长沙建工公司对被告（反诉原告）瑞海公司代为还款事实不与认可，因此，刘礼生的借款500000元及利息抵扣应支付给原告（反诉被告）长沙建工公司工程款，本院不予认定
6393 | 10758 | “由甲方交付水平地面起，总工期为天，……”，结合南洋公司与闽中公司在签订该《建筑工程内部承包施工合同》时，闽中公司与江世贵签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》关于地基工程的合同已经签订且基本履行完毕，应认定南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》施工范围不包含恒通物流园停车区综合楼地基工程
6394 | 12821 | 1.图纸设计上有问题，西侧未按县安质监站要求设计，方案验证时就已提出，按绍县建工〔2006〕31号文件关于绍兴县基坑工程管理的补充规定
6395 | 1020 | 按吉林省2009年土建预算定额直接费加综合费率加价差计算造价
6396 | 1438 | 3.《湖南省建设工程施工合同》经过公证处公证及建设主管部门备案，而《补充协议》没有进行公证亦未在建设主管部门备案
6397 | 132 | 九洲公司与中城投六局所签订的《建设工程施工合同》第三条施工组织设计和工期13.1双方约定工期顺延的其他情况约定，发生不可抗力因素造成工期延长的，承包人需办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，因承包人原因造成工期延误，每推迟一天每栋楼罚金5000元，超过30天，每推迟一天每栋楼罚金10000元，其他按通用条款约定的内容执行
6398 | 2640 | 现因双方在挂靠经营过程中拖欠工程款，致使潘国彬的合法债权不能实现，侵犯了其合法权益，对此挂靠人杨建飞与被挂靠人林州建总公司具有共同过错
6399 | 5300 | 施工阶段，施工企业与监理是按照图纸及国家规范施工，但是资料是内外业同步进行，施工企业也是这么做的，否则我们不能验证
6400 | 5546 | &quot;1、《建设工程施工协议书》4.4（1）条款约定
6401 | 10370 | 中国人民银行同期流动资金5年以上期贷款利率的1.3倍向原告支付违约金
6402 | 5123 | 双方在欠条中约定了还款期限，被告没有按照约定还款期限归还工程款，属违约行为，应承担违约责任
6403 | 5760 | 被告坚持依据诚实信用原则，并按合同约定，支付相应价款
6404 | 8397 | 2013年3月4日，马世文又代表鑫华公司与华文公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，而且马世文还代表鑫华公司与华文公司办理了劳务工程结算，在整个施工过程中，龙河公司未向鑫华公司支付过任何工程款，鑫华公司也未向华文公司支付过任何劳务工程款，只有马世文向华文公司支付过1003万元的劳务工程款，鑫华公司补充提供的发票等不能证明其实际对案涉工程进行了施工，故本院认定鑫华公司只是被借用资质的承包人，马世文才是案涉工程的实际施工人
6405 | 4693 | 但其并未提交其他证据予以证实，且与2014年1月23日双方签订的《工程项目代扣清单》所记载的相矛盾
6406 | 10441 | 因甲方供应的钢材、水泥、砂、石料等材料出现质量问题，一切责任由甲方承担，且乙方有权拒绝使用，由此造成的一切损失（含误工、窝工、工程质量、安全、工期等）由甲方承担
6407 | 11381 | 本院认为，原、被告签订《金江钛业15万吨/年钛渣工程-厂区道路工程建设工程施工合同》、《金江钛业15万吨/年钛渣工程-便道路及S路工程建设工程施工合同》及相应的《金江钛业15万吨/年钛渣工程-厂区道路补充工程建设工程施工合同》是双方真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力
6408 | 508 | 关于罗马柱、大门口展示墙施工
6409 | 7839 | 金地花园用地122490㎡面积建设项目是以被告金辉公司申请报批备案，被告金辉公司具有合法的建设、开发资质，并取得建设用地规划许可证件和白城市市区棚户区改造项目审批，己完成了相关的法律手续
6410 | 8821 | 5#、7#楼工程停工损失费（从2011年6月18日至现在）为200万元，开工一个月后分批支付乙方，并由乙方以国安公司出具发票，税金由乙方负责
6411 | 1781 | 514944.45
6412 | 2340 | 33732210.66
6413 | 8698 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十二条第一款第（四）项、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下
6414 | 10993 | 鉴于汇都公司未按照约定履行付款义务，构成违约
6415 | 4729 | 根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第六条、第十条之规定，挂靠是指没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义进行工程建设的行为
6416 | 6271 | 发包方超过60天未审计或未完成审计的，视为发包方认可承包方的决算
6417 | 9793 | 1、本案是承揽合同还是建设工程施工合同
6418 | 306 | 依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第二百八十六条的规定，判决如下
6419 | 11631 | 根据现有证据，施工过程中，被告智祥公司将东景苑小区5#、6#楼通风与空调工程、东景苑小区5#楼防火门工程等工程直接分包给第三方施工，且多数分包工程的验收日期均超过原、被告双方约定的竣工日期，其中东景苑小区5#楼防火门工程验收日期为2012年11月5日，已超过竣工日期数月
6420 | 11301 | 本案中在相关行政部门进行备案的合同是2011年3月10日的合同，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条
6421 | 2900 | 无争议工程造价207161243.52元+配电箱增加造价576550.59元-楼梯石材开槽、磨边费用44255.36元-二次结构混凝土造价313487.94元+土方开挖、回填土、砂夹石换填工程造价3521643.48元+案涉工程住宅楼工程签证单（1）（2）和电气工程签证单中部分变更增加工程造价353263.26元=211254957.55元
6422 | 10877 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
6423 | 2679 | 原告夏炳泉并出具承诺书一份，对上述约定承诺予以遵守
6424 | 13017 | 原、被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》虽然从时间上看在原告中标之后，但因被告在确定中标人之前，就与原告就涉案工程的承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容达成合意，原、被告的行为在实质上违反了《中华人民共和国招投标法》的强制性规定，故该《建设工程施工合同》亦应认定为无效合同
6425 | 4219 | ”该结算单由原告银座公司的汇源大酒店改建工程项目经理贺汝军与被告港湾公司股东之一及财务负责人梁廷花（系张文亮之妻）签字并加盖港湾公司的印章予以确认
6426 | 5125 | 对被告已归还原告欠款270000元的抗辩，因被告提交了原告书写的收款条，且原告认可，因此，对其抗辩本院予以采信
6427 | 8924 | 证明
6428 | 4740 | 关于工程价款的认定
6429 | 12220 | 四、逾期竣工的违约责任
6430 | 1366 | 而且，本案即使存在大邦公司与湖南四公司于2012年2月3日签订的《湖南省建设工程施工合同》，该《湖南省建设工程施工合同》系大邦公司与湖南四公司在经过招投标程序后签订并交相关部门进行了备案，但结合2011年7月18日大邦公司已与湖南四公司签订《建筑工程施工合同》、2011年8月16日湖南四公司向大邦公司支付了履约保证金500万元及湖南四公司于2011年8月就已进场施工的事实，可以认定大邦公司与湖南四公司进行的招投标存在投标人与招标人串通投标、就投标方案进行实质性谈判的违法情节，根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条关于“投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效”、第五十五条关于“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
6431 | 6676 | 对于义银公司主张的其他利息，因未能提供充分证据，本院不予采纳
6432 | 11027 | 原告喀什华厦公司与被告喀什东方汇科公司就涉案叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《建设工程施工合同补充协议》
6433 | 6021 | 由于双方当事人签订的前述案涉合同属无效合同,合同中关于逾期付款利息的计付标准亦相应无效,则应视为对欠付工程价款利息给付标准没有约定,参照上述司法解释的规定,合浦昌林房地产公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息
6434 | 5622 | 丽景家园工程是2014年4月1日开工的，2015年10月工程经竣工验收质量合格
6435 | 2451 | 根据《中华人民共和国民法总则》第十条规定，处理民事纠纷，应当依照法律
6436 | 296 | 关于南长城公司主张的逾期交房违约金损失及资金占用损失的问题
6437 | 1756 | 2913762.09
6438 | 3621 | 3.针对原告认为核增外墙专用勾缝剂材料费198511元的争议，经查实，原告该项主张的依据为57号联系单，由于该联系单没有被告确认，故本院据前述理由不予支持
6439 | 7551 | 合同价格包含但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润
6440 | 304 | 本案中，按合同约定，铜仁大酒店工程尚未达到发包人支付工程进度款的节点，金滩半岛豪苑F1F2栋工程发包人已按约支付工程进度款，不存在发包人逾期不支付工程款的情况，且案涉工程均未竣工，亦因群洲公司的违约，导致案涉工程不能按照约定日期竣工，群洲公司无权行使工程价款的优先受偿权，群洲公司的该主张无事实和法律依据，本院依法不予支持
6441 | 7179 | 13#、15#、16#楼楼梯间刮白延期7天
6442 | 10468 | 在施工过程中，邓州泰和公司及项目部监理部多次向河南建安公司送达处罚通知单，对其施工违规行为予以罚款，河南建安公司对此予以否认
6443 | 3122 | 关于是否应当支付工程款利息及利息计算方式
6444 | 9523 | 超过90天仍未支付工程款项，乙方可选择停工或继续施工，如选择继续施工，甲方除应尽快支付欠付工程款项外，仍应承担每月1.5%利息及承担1.5%的违约金直至欠付工程款付清
6445 | 12568 | 综上，原告韩艳林为第三人金泓公司所承建的东泓新居住宅小区项目进行施工，现工程已经竣工验收合格，金泓公司应当依约向韩艳林支付相应工程款
6446 | 4734 | 永宁县人民政府与瑞信公司于2014年4月11日签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造建设项目投资建设移交合同》约定涉案项目模式为BT模式
6447 | 10732 | 吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为17107522元，江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》合同价款为765958元，赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为3728223元
6448 | 7626 | 被告金辉公司质证，证据本身无异议，证明问题有异议
6449 | 4388 | 当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决
6450 | 9098 | 程振国施工的涉案楼栋及地下室的基槽（坑）部分、基础工程部分、主体结构部分、混凝土部分、装饰装修分部工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）的质量分别有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位进行阶段验收，并有上述单位相关人员签字或盖章
6451 | 8400 | 加之双方之前已经签订了《建设工程施工合同》，确定鑫华公司为案涉工程的承包人，前后两份施工合同约定的包干价仅相差1486元，说明招标人和投标人在招标前已经进行了实质性谈判并确定了中标人，该行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条关于“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”之规定，应属中标无效
6452 | 1776 | 5
6453 | 3754 | 由于九龙公司未能按该补充协议第三条确定的支付方案向顺通公司履行支付工程款的义务，所以顺通公司要求花开富贵公司对九龙公司在本案中全部付款义务承担连带责任符合法律规定，本院依法予以支持
6454 | 312 | 被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司，住所地上海市宝山区
6455 | 8716 | 钢筋差价15713237.28元应计入工程总造价，本院对此予以确认
6456 | 483 | 审理中，繁宝公司、钱国木业公司及崎丰厂一致确认，繁宝公司于2013年4月18日收到工程款200,000元与100,000元两笔工程款
6457 | 11162 | 本案中，原告喀什华厦公司为向人民法院申请诉前财产保全，向人民法院缴纳诉前财产保全申请费10000元
6458 | 7638 | 14.白城市经济开发区建设局文件2009年9号、10号各1份
6459 | 4786 | （1）2015年8月27日的2424087.11元，原告称未收到，但王明在留存于被告处的支票存根上签字，实际金额为2396019.11元，证明其已收到该款，与被告主张的一致，应当以实际金额计入已付款中
6460 | 11213 | 西北电缆公司未如期向鲁中装备公司付款，其行为构成违约，合同中双方对违约责任的约定为“由于乙方（鲁中装备公司）原因造成工期延误，按每天500元向甲方（西北电缆公司）支付工期违约金
6461 | 9976 | 为保证工程顺利完工，施工单位和建设单位就后段的完工工期及相关事项达成如下协议
6462 | 5764 | 请求人民法院驳回原告的请求
6463 | 7830 | 1.屋面卷材防水
6464 | 5140 | ”依法应认定原告与被告签订的委托施工承包合同无效
6465 | 5131 | 对原告要求被告唐常望偿还工程款及欠款期间利息的诉讼请求，因唐常望非发包方商丘市宏昌置业有限公司自然人股东，与原告之间构不成法律关系，与本案无关联性，因此对该诉讼请求不予支持
6466 | 6749 | 2、从工程造价的结果来看，《建设工程施工合同》的工程价款明显低于《施工补充协议书》的工程价款，如《建设工程施工合同》是双方实际履行的合同，则大经公司的行为有违常理
6467 | 5039 | 原、被告双方签订的二份备案合同，因违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
6468 | 9411 | 被告万辉公司至今未向原告联建公司支付任何工程进度款
6469 | 3971 | 中色十二冶公司实际施工的时间为565个日历天，超过合同约定工期265天
6470 | 7511 | 2、PA项目扣质保金通知单一份，拟证明因被告大庆安装集团苏州分公司未尽维修义务，扣除质保金95,000元，由湛新公司自行维修
6471 | 8906 | 内部承包协议内容及建设公司将涉案工程整体转包给程振国施工，程振国承担大合同中建设公司全部权利和义务
6472 | 11280 | ”的规定，因原、被告双方最终同意按照《结算审核报告》中审定的竣工结算总价进行结算且明确被告尚欠工程款的情况下，双方未约定剩余工程款的具体支付时间，故原告可随时主张被告履行工程款支付义务
6473 | 4350 | 第六，2016年6月29日益宁公司向鉴定部门德利公司提交2013年1月23日《建设工程施工合同》原件作为工程款结算审核依据
6474 | 12943 | 现部分工程已使用，但未进行验收
6475 | 1094 | 本院认为
6476 | 6792 | 涉案工程为未完工工程，2016年5月20日，经安徽省芜湖市中级人民法院（2016）皖02民终759号民事判决，确认涉案当事人双方签订的《建设工程施工合同》及《施工补充协议书》于2015年7月20日解除，但当事人双方就工程价款的数额及支付并未达成合意
6477 | 981 | 证明原告第六项目部项目经理李永浩代表公司签订合同，双方签订的合同合法有效
6478 | 7198 | 同年9月23日告知，12#楼外架拆除延期13天
6479 | 8239 | 第三，关于被告是否应向原告支付欠付的工程款和经济损失，若应支付，工程款和经济损失应如何支付，以及违约金或利息的计算方式应如何认定的问题
6480 | 11453 | 关键节点工期中，“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主的交房”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
6481 | 8393 | 本院认为，马世文与龙河公司签订的《一期主体商场建筑物排灌渠右侧剩余三角形土地项目开发合同》约定龙河公司提供土地，马世文提供资金并独立组织进行施工、建设、经营管理，开发修建后的建筑物产权及土地证权归马世文所有，龙河公司收取0.56亿元固定收益，不承担任何经营风险，根据《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条关于“合作开发房地产合同约定提供土地使用权的当事人不承担经营风险，只收取固定利益的，应当认定为土地使用权转让合同”之规定，龙河公司与马世文之间名为合作开发合同，实为土地使用权转让合同关系
6482 | 374 | 六、组成合同的文件……双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
6483 | 8039 | （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
6484 | 6313 | 新建水泥承包九龙一号进线电缆导管、安装工程
6485 | 3702 | 建筑工程资料是对工程质量及安全事故的处理，以及对工程进行检查、维修、管理、使用、改建、扩建、工程结算、决算、审计的重要技术依据
6486 | 1017 | 2011年6月7日，原、被告签订《建设工程施工承包协议》一份，约定由原告承建被告位于长白山保护开发区池北大街以西警民路北长白山保护开发区丽都-紫薇阁一期工程1#-8#楼的土建、采暖、给排水、电器工程，建筑规模27283平方米，承包形式为包工包料，约定开工日期暂定为2011年6月10日，竣工日期暂定为2011年11月15日
6487 | 839 | 关于排水管线、道路硬化项目施工工程款问题
6488 | 12887 | 依照最高人民法院于2002年6月20日公布的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的相关规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
6489 | 6400 | A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）12127000，D、E、F区块的工程款6302796元-1554176元＋89831元=""4838451元，九龙一号D区块室外出墙雨、污排水管道工程款245000元，联系单涉及的工程款1440100元，2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元合计24523551元
6490 | 9464 | 被告华创阳安公司委托第三方对涉案工程进行竣工结算审核，花费审计费789612.78元，审定工程总价款85517718.71元，原告对此审核结果予以认可
6491 | 3841 | 对此本院认为，在《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》中约定，承建方式为由被告港洲文化公司对外组织捐款，观音寺全方位配合工作设立捐款帐户专款专用
6492 | 6124 | 证据3-11，原告无异议，本院认为具有证明效力
6493 | 4863 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
6494 | 12171 | 2#和3#楼提前完工，宇元置业公司给施工作业人员的红包款181122元
6495 | 9625 | 本院认为，《建设工程施工合同》中约定项目措施费按基本费计取，第47.6条又约定有“乙方在施工过程中通过精细管理，工地现场经政府相关部门认定达到成都市标准化工地标准或工程质量获得天府、芙蓉、鲁班奖证书，则甲方按本合同承包范围内工程结算总造价的千分之一给予乙方奖励”的内容
6496 | 9679 | 关于合同解除后的利息，由于鑫红光公司逾期支付工程进度款，且其在向成都市高新区规划建设局发出的《停工报告》中也自述是市场和资金等因素导致了工程停工，并最终导致了案涉的施工合同及补充协议解除
6497 | 6815 | 2016年5月24日，日森置业、外经贸公司、秦治显三方签订协议系各方真实意思表示，不违反相关法律规定，应依法认定为有效，该协议约定“二、甲方收取乙方的保证金600万元分4次向乙方返还，2016年5月31日之前返还50万元人民币
6498 | 11661 | 其次，对于XX公司是否存在工期超过“房屋可预售节点”的逾期事实和顺延工期的正当理由争议
6499 | 3599 | 围绕双方当事人的争议点以及各自的诉求，本院作以下评判分析
6500 | 4959 | 在工程质量存在问题需要整改的情况下，整改费用应当从质保金中支付
6501 | 6580 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果的规定，原告应对分段计算逾期支付工程进度款利息的主张承担举证不能的后果
6502 | 5291 | 我方也希望尽快办下来，我方也着急销售楼房，按照协议要求，我方向原告方要此证据，原告迟迟不给，2016年8月份等我方把这些证据送到档案馆时，让我们去签字，第二天我去了又说材料不全，说是施工方竣工图纸都在原告方，导致报送档案馆至今没有送到
6503 | 12957 | 本院认为，本案的争议焦点
6504 | 3984 | 由于工期延误的主要责任在于中色十二冶公司，中色十二冶公司所承担的违约金尚不足以弥补万特公司的损失，因此，对于万特公司提出的工期延误损失中色十二冶公司应予以适当赔偿
6505 | 1737 | 20110420
6506 | 2614 | 故杨建飞使用伪造的建诚奎屯分公司印章与潘国彬签订建设工程施工合同的行为不构成职务行为
6507 | 1612 | 4
6508 | 2470 | 承包范围为主厂房、基础、室外除尘设备基础
6509 | 8526 | 被告安澜公司提交的证据5-7
6510 | 12567 | ”根据协议约定，如果金泓公司未依约付款，则应从2011年12月31日起按照银行同期贷款利率4倍计息，故对于原告要求第三人金泓公司按照银行同期贷款利率4倍支付自2012年1月1日计算至款项款清为止的逾期利息的诉请，本院依法予以支持
6511 | 11669 | 对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信
6512 | 3687 | 三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理
6513 | 738 | 总造价工程余款，工程全部竣工验收合格后2年内付清
6514 | 12639 | 庭审中，被告未否认其出具《源源国际大厦工程结算审核定案表》的真实性，也没有证据表明不是其真实意思表示，故其应当按其内容履行工程款给付义务
6515 | 11770 | 合计4948.5万元，本院予以确认
6516 | 1915 | 21，867.82
6517 | 4797 | （6）被告将2017年8月28日的物业储备金2887元计入已付款中，原告没有确认也未否认，因该款并非工程款，故不应计入已付款中
6518 | 11899 | 2016/1/20
6519 | 1962 | 6875241.98
6520 | 2332 | 32732210.66
6521 | 8860 | 建设公司对三性均有异议
6522 | 3738 | 以未付工程款2000万元（1000万元＋1000万元）为基数，从2013年7月31日计算至2013年8月30日
6523 | 2562 | 根据《解释》第二十二条的规定，当事人已经约定按固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，应不予支持
6524 | 7013 | 对以上证据的真实性、合法性均予以认可
6525 | 5180 | (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容
6526 | 12295 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定计算
6527 | 10463 | 暂按2000万元，以施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更部分计价，以实结算，以总造价优惠让利5%
6528 | 7188 | 同日告知，12#楼外墙漆延期4天
6529 | 3542 | 对被告提出的冠华公司无权对劳务合同形成的债权主张权利即原告诉讼主体不适格的诉辩意见，本院不予支持
6530 | 12727 | 关于工期拖延造成的损失问题
6531 | 9661 | 关于第二个争议焦点，庭审时，省建三公司陈述其要求鑫红光公司支付逾期付款违约金包括两个方面，一是合同解除前逾期支付进度款的违约金39585315.21元，二是合同解除后的按照银行借款利率两倍计算的逾期支付工程款的违约金
6532 | 881 | 对质量鉴定意见中的地面高程超出原有设计，属于被告采取补救措施，采取补救措施没有达到预期的地面找平和排除地面积水的补救效果，鉴定报告确定由被告对超过设计高程的地面返修重做，本院根据被告采取补救效果的实际予以认定
6533 | 5244 | 证明被告方应按照相关规定计算支付工程款并支付利息
6534 | 7797 | 不存在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
6535 | 4946 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
6536 | 1908 | 5%
6537 | 11734 | 日月鑫公司认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条、第十条的规定，本案中《补充协议》关于工程价款这一实质内容与备案的中标合同不一致，并对中标合同实质内容进行了变更，应以经备案的中标合同为结算依据
6538 | 11226 | 冶科纳米公司对不属于必须进行招标的工程进行招标，并对涉及该工程的建设工程施工合同予以备案登记，其应当依照相关法律法规的规定享受权利，承担义务
6539 | 1356 | 大邦公司认为本项目16栋单体全部应按踏勘开仓记录比例扣除构造柱
6540 | 2511 | 2013年7月19日至2014年6月，格瑞汀公司共向杨建飞支付工程款6123000元
6541 | 1880 | 24，751.16
6542 | 11673 | 根据法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
6543 | 3604 | 关于两份合同的效力问题，本院认为均应认定无效，理由
6544 | 11039 | 复工时间
6545 | 933 | 被告质证认为楼梯间大理石确实是案外人李某甲施工的，但工程款是被告支付的，且已经支付完
6546 | 6481 | 理由如下
6547 | 3645 | 因案涉施工合同无效，故上述支付期限约定对双方当事人不具有法律约束力
6548 | 3284 | 5、关于返工整改的项目，由于至今8号宿办楼楼没有验收，即便存在返工整改，原告无权主张权利
6549 | 8872 | 本院认为，该组证据系程振国单方制作，不能作为程振国已完成涉案工程总造价和确认变更工程量及造价的依据
6550 | 9007 | “第一部分协议书……一、工程概况工程名称
6551 | 6525 | ”由此可见，原、被告双方当时对工程总造价的估算就已达到2亿元，本案司法鉴定结论认定的工程总造价数额并未超出双方当时估算的数额，可以印证司法鉴定结论的合理性
6552 | 10620 | 10.2012年3月20日之后，南洋公司（发包人）与闽中公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定
6553 | 4574 | 依据《中华人民共和民法通则》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第三百一十二条之规定，判决如下
6554 | 11265 | 关于二被告提出案涉工程的住户已就房屋结构变更和质量问题起诉二被告，应待上述诉讼终结确定责任后再支付本案工程款的辩解意见，因上述诉讼案件与本案并非同一法律关系，且即使上述案件最终确定二被告应承担相应的民事责任，亦不影响其向原告楼应彪主张权利，庭审中原告楼应彪亦表示二被告届时可另行起诉，故本案中对二被告所提上述辩解意见，本院不予采纳
6555 | 9596 | 第四，关于工程款结算认定及顶房款下浮协议是否实际履行的问题，被告上东新城公司的法定代表人马洋与赵玉民、任波于2015年1月18日签订该协议，就上东新城项目后续存在的问题达成协议，但通过公安机关卷宗材料体现协议约定相关事项在2017年才在公安机关组织下由各方对账后予以解决，这充分说明该协议内容在客观上并未实际得到履行，各方以自己的行为没有履行协议约定的主要义务，现有证据也没有体现该协议内容实际得到履行
6556 | 6297 | 230000元
6557 | 10937 | 汇都公司尚欠地金公司工程款17334994元等内容
6558 | 11049 | 喀什华厦公司（施工单位）、勘察单位、设计单位、监理单位均在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上签字或盖章确认，上述单位签署的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》载明，涉案的1号楼、2号楼、22号楼竣工日期均为2018年8月20日
6559 | 12526 | ”原告当庭自认钱克飞已经支付了工程款30000元
6560 | 6212 | 原告认为土方补贴联系单载明的补贴费用是指所有区块的土方补贴，应扣除未施工区块的土方补贴费用，按区块面积比例计算应扣费用，应减少鉴定造价118914元
6561 | 10264 | 本院于2016年1月18日、1月28日与隆波公司副总经理邱祥明制作谈话笔录两份，邱祥明表示隆波公司与原告签订过《建设工程施工专业分包合同》，关于鉴定报告双方争议内容的第(1)、(2)项工程由其公司施工，檐口板按照设计使用了纯铝板，但屋面板，因业主方的要求实际施工中使用了彩钢板，原告向其公司至今只支付了工程款450,000元
6562 | 9283 | 山西六建为涉案工程项目的总承包方，山西六建海南分公司为涉案工程项目的现场施工人和管理人，其将涉案防水工程分包给没有防水工程施工资质的新金伞公司，违反了法律的强制性规定
6563 | 4980 | 该合同中第一部分第一条工程概况、工程规模注明“另祥签订每栋楼号固定价格施工合同为依据”，第五条合同价款注明“本合同（另祥设计栋楼号固定价款施工合同），其他约定
6564 | 8681 | 该部分工程款按年利率4.35%（2015年10月24日开始执行）从2016年1月8日暂计至起诉之日即2016年11月16日止的利息损失计42,882.5元（1,145,919.35元×4.35%÷365天×314天），原告的诉讼请求予以部分支持
6565 | 11571 | 同时，国都公司提出天泽公司多次设计变更造成其经济损失，因天泽公司于2012年11月8日与国都广西分公司达成《维欢嘉裕城4#楼人工挖孔桩误工补偿协商会纪要》，解决了因变更设计而造成国都公司及其广西分公司的经济损失问题，故天泽公司应按上述纪要向国都公司赔偿经济损失60000元
6566 | 8361 | 武汉金鑫联鑫公司应当承担向向武龙、刘吉安支付工程欠款24774400元（含质保金4075720元）的责任
6567 | 4200 | 工程规模6181.35平方米
6568 | 9740 | 证明仅能证实八层以上的《结算记录》系原告漆明江单方制作，未经被告陆连庆签字认可，本院不予采信
6569 | 1774 | 3710158.88
6570 | 4382 | 因保修金属于工程结算款的一部分，故应按24%/年逾期支付保修金违约金
6571 | 467 | 4、一车间基础施工至三层，三车间施工至+00后7个工作日内，甲方支付100万给乙方
6572 | 3560 | 原告要求被告支付工人生活区水电费6万元，依据《河北联合大学水电动力科催缴通报》证明“2013年4月至11月川凯公司工人生活住地用水电费合计47379.28元，或从冠华公司工程款中扣除”，本院认可川凯公司应给付冠华公司为之垫付的水电费47379.28元
6573 | 9436 | 被告万辉公司主张原告没有证据证实其承建本案工程的质量是否合格，其不应支付相应的工程款
6574 | 1633 | 3，510.16
6575 | 10906 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条第二款，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
6576 | 12103 | 相应的，作为《宇元·万向城二期施工合同》补充合同的2012年1月13日的《补充合同》以及2012年2月8日的《补充协议（二）》同样属无效合同
6577 | 9766 | 证人万某、阮某、沈某所作的证言，无其他证据佐证，本院不予采信
6578 | 315 | 委托代理人丁云池，安徽皋陶律师事务所律师
6579 | 1609 | 20110120
6580 | 10908 | 关于双方各自提交的《建设工程施工合同》的证据认定问题
6581 | 4612 | 剩余5%工程款作为质保金，如工程不出现质量问题，工程质保金分两年两次返还，工程竣工备案证完成，第一年支付质保金的40%，第二年后支付质保金60%
6582 | 8571 | "工程承包范围
6583 | 2090 | 94，949.02
6584 | 3272 | 综上所述，原告认为被告的所为给原告造成损失事实清楚，应支付给原告各种费用
6585 | 12553 | 被告钱克飞虽然称协议是在遭到胁迫的情形下签订的，但是并无相应证据予以证明，故本院对钱克飞的观点不予采纳
6586 | 10300 | 鉴定人员表示其根据设计图纸上的管道设计，计算出造价为178,017元
6587 | 1011 | 证人周某某的出庭证言
6588 | 11449 | 虽然案涉工程存在未经竣工验收使用的问题，但根据上述条款规定，鸿丰公司应在工程交付后付至总工程款的90%，即66127878.26元×90%=59515090.43元
6589 | 280 | 《中华人民共和国合同法》第九十二条规定，“合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务”
6590 | 11013 | 汇都公司未按照约定履行支付剩余工程款的义务，违反诚信原则
6591 | 9197 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、第六条第三款、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条、第二十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条第三款规定，判决如下
6592 | 7104 | 1-1期（工）字2015年48-1号，工程规模
6593 | 12603 | 依据法律规定，海安劳务公司应当参照合同约定主张工程价款
6594 | 2582 | 本案中，涉案工程价款等于合同内工程价款加上合同外工程造价，即7190258.09元（3792324元＋3397934.09元），拖欠潘国彬工程款的数额为1568905.19元（总价款7190258.09元-未完工程款300000元-人工工资53370元-已付款4908470元-质量保修金359512.90元），计算依据如下
6595 | 3128 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖
6596 | 12853 | 被告认为依据其提供的定价表，则应核减造价2,385,036元
6597 | 12523 | 三、若上述未兑现，本人自愿从欠韩艳林款项时期即2011年12月31日起按当期银行贷款利息4倍计息
6598 | 3404 | 对证据十一是由原告单方制作并加盖印章及单方提供的工资表，对其真实性均有异议，同时成品保护在双方订立的合同中没有约定，与被告无关
6599 | 9707 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
6600 | 10929 | 汇都公司关于《工程施工意向协议书》无效的理由成立，本院应予采纳
6601 | 10271 | (一)根据鉴定意见书，原、被告未持争议的工程造价为2,674,090元
6602 | 7617 | 8.收据30枚
6603 | 4127 | 三、关于本案合同无效的法律后果
6604 | 5653 | 根据《协议书》4.3⑸的约定被告应支付工程结算总造价的97%，工程总造价为为50010491.49元（不含被告外委门窗等单项工程价格），不是被告主张的4000万元
6605 | 6972 | 富丽公司不存在节点工期和总工期延误，卉森公司的反诉请求第二项及增加诉请的第八项不能成立
6606 | 10952 | 汇都公司作为案涉大型工程的发包人，对于工程结算负有审慎的审查义务，其在签署结算协议时先后进行了数次对账，并已履行了工程的相关结算、交验手续，对已完工程的结算付款情况亦应当明知，且由汇都公司现法定代表人李猛以及公司股东白延震签章确认，汇都公司与地金公司形成的《工程款付款协议书》应为双方当事人的真实意思，并不存在其意思表示不真实等情况而影响结算的事实
6607 | 1777 | 3%
6608 | 12825 | ②达到报警值时没有采取措施
6609 | 11263 | 审理中，为了核定案涉工程造价，原、被告一致请求由临安市农村经济审计总站对案涉工程造价进行审计，后临安市农村经济审计总站委托浙江华耀建设咨询有限公司对案涉工程的结算造价进行审计，并由其出具了编号为浙华耀咨[2017]LA163号的《工程造价咨询报告书》一份，审定案涉工程造价为2051083元
6610 | 10793 | 闽中公司认可2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》与2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围相同，南洋公司亦认可2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》与2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围相同
6611 | 5596 | 《中华人民共和国建筑法》第七条规定
6612 | 5018 | 从该条规定可以看出，构成民事欺诈行为的要件为
6613 | 3534 | 至今，该工程尚未整体验收
6614 | 1033 | 4000元/吨
6615 | 13026 | 关于被告是否应当将质保金8777075.26返还给原告的问题
6616 | 5741 | 八、合同【12.1（3）】关于原告办理工程资料验收和移交约定，没有违反法律或行政法规的强制性规范，依据《合同法》52条，《合同法解释一》4条、《合同法解释二》14条，该约定有效
6617 | 10863 | 根据将乐县地方税务局高唐税务所出具《证明》，2013年5月以后建安税种税率共计6.93%
6618 | 10116 | 依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百四十七条规定，裁定如下
6619 | 10894 | 工程项目的建设单位应在与建筑施工企业签订工程承包后、办理《施工许可证》手续前，到工程项目所在地的建安劳保费管理机构缴纳建安劳保费
6620 | 484 | 于2013年7月5日收到工程款200,000元
6621 | 1077 | 工程三层封闭，工程六层封闭，工程外墙抹灰结束，工程竣工验收
6622 | 13049 | 拆迁过渡费损失、利息损失以及土地使用税损失
6623 | 6781 | B塔楼主体结构完成-2-28层（含有机层）
6624 | 11896 | 11719000
6625 | 3985 | 据此，本院根据合同履行情况、万特公司提供的工期延误损失证据，酌定中色十二冶公司赔偿万特公司因工期延误造成的各项损失额为500万元
6626 | 7336 | 对卉森公司的迟延付款行为，富丽公司有权主张利息损失，故其要求从起诉之日至工程款付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率标准支付利息本院予以支持
6627 | 3911 | 后经庭审质证，安徽金瑞安工程咨询有限公司出具《关于〈六安市解放路地下人防商业街项目涉案工程造价及主材二次倒运费的司法鉴定意见书〉的补充说明》，对出具鉴定意见书的理由和依据作出说明，对工程原图范围内鉴定造价（不含未施工的14#、28#口部）变更为
6628 | 486 | 于2013年8月21日收到工程款200,000元
6629 | 12839 | “人工费调整以30元/工日计算包干，今后不作调整
6630 | 4733 | 关于涉案的多份合同及招投标行为的效力问题
6631 | 10430 | 按施工安装合同专用条款规定执行，从乙方报送决算资料时计，甲方应在两个月内（日历日）内将剩余工程款（除留3％的质量保修金外）一次性付清
6632 | 4472 | 综上，对益宁公司关于博源公司请求工程价款优先受偿权已超过法定期限的抗辩意见，本院不予支持
6633 | 8389 | 湖南六建公司扣留的风险保证金2445600元应当予以退还，并承担对扣留的风险保证金按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息损失
6634 | 7897 | 本案中作为工程承包人的原告并无建筑工程施工相应资质，因此原、被告所签订的建设工程施工合同为无效合同
6635 | 3785 | 案件审理过程中，鼎元公司、暨阳公司分别提供了编号、联系内容相同，但施工单位、建设单位签字人不同的建施-06号、07号、09号《工程施工联系单》，哪份真实、哪份虚假难以判断
6636 | 11603 | 4、合同无效后建设工程价款是否享有优先受偿权
6637 | 6303 | 人民币490000元
6638 | 6473 | 一标段工程10-20号楼已于2009年11月经被告竣工验收合格，二标段工程1-9号楼已于2012年1月份之前交付被告
6639 | 6608 | 虽然集中商业综合体工程不属于强制招投标范围，但当事人自愿进行招投标，应当受《招投标法》的约束
6640 | 10936 | 已付款共计为44813034元，其中包括进度付款36876588元、房屋抵押款5826746元、罚款60000元、代付款2049700元
6641 | 4215 | 工程总价款合计13090000元
6642 | 6279 | 各区块验收应满足各项施工内容全部通过并有相关合格资料
6643 | 8857 | 证明
6644 | 908 | 本院认为上述证据为原告单方提供，并没有其他相关证据佐证，故不予采信
6645 | 2475 | 工程名称为格瑞汀公司LED碳化硼项目，承包范围为综合楼及主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础
6646 | 9952 | 土建工程2.1.4其他变更部分未完工的造价为127662.5元、安装工程部分2.2.3其他变更部分未完工部分的造价为560183.09元，以上共计687845.59元
6647 | 10085 | 鉴定费用应由双方共同负担
6648 | 5897 | 本案争议的主要焦点是1、丽景家园小区项目工程是否到达结算时间
6649 | 9647 | 本院认为，对于有省建三公司出具借条的696173.63元，鑫红光公司提供的借条和转款凭据相互印证，能够证明省建三公司向鑫红光公司借款支付电费的事实
6650 | 7267 | 4、栏杆“重庆邦美金属制品有限公司”
6651 | 10803 | 上述材料款也没有吴东安签字确认，吴东安不予认可
6652 | 390 | (9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定
6653 | 7054 | 上述合同备案时，本案双方分为两个合同备案
6654 | 11895 | 2016/1/20
6655 | 10169 | 后来朱某某在原告公司里拿过一张金额为100,000元的支票，但支票由原告去承兑，然后原告付了朱某某80,000元现金
6656 | 12397 | 关于原告诉请的5至6楼复合门的工程材料款5400元，本院要求原告在庭后五个工作日内提交相关的证据，逾期不提交将承担不利的法律后果，原告至今未提交任何相关的证据
6657 | 11846 | 2015/7/20
6658 | 12278 | 因案涉工程不宜折价、拍卖，原告主张享有建设工程优先权的请求不能成立
6659 | 543 | 由于系争工程是在原有工程上进行扩建，故繁宝公司要等钱国木业公司及崎丰厂将具备施工条件的现场交付给繁宝公司后才能施工，故施工进展主要由钱国木业公司及崎丰厂掌握
6660 | 5943 | （3）为保证合同的履行，原告在签订补充协议的同时需向被告亚太公司支付500万元履约保证金
6661 | 10242 | 庭审中，原告对被告于2012年7月3日向其支付1,100,000元、2012年7月9日支付50,000元、2012年11月7日支付250,000元、2012年12月6日支付400,000元，2013年1月21日支付150,000元、2013年2月2日支付320,000元，2013年2月7日支付150,000元、2013年8月1日支付100,000元、2014年1月17日支付300,000元、2014年1月29日支付54,000元、2014年4月10日支付50,000元、2014年5月7日支付33,764元无异议，扣除双方均确认的原告于2012年7月5日退回被告100,000元，共计款项2,857,764元，但原告认为其中10,000元系待工费，不属于工程款
6662 | 6428 | 要求原告承担鉴定费，因鉴定机构第二次鉴定系双方对第一份鉴定报告均有异议且双方均表示需要继续鉴定后，本院委托原鉴定机构再次进行鉴定，且本院采信了第二次鉴定结论作为本案定案依据，故被告该项诉请，本院酌情予以支持
6663 | 8473 | ”赵凤玉在该《承诺》“承诺人
6664 | 13000 | ⑤2015年5月11日至2015年6月27日共48天，年利率为5.1%，60万元工程款管理费的利息为482.89元
6665 | 11180 | 其中竣工资料4套，1套留建设单位，1套城建局归档，2套属施工单位
6666 | 5252 | 合同约定日历天210天，没有约定具体开工日期，因此不涉及开工拖延的问题，我方认为开工日期为2014年4月1日，根据协议2.1款开工日期应甲方、乙方、监理方三方确认，而在4月1日甲方、乙方同意开工，监理方也到场了，视为三方确认开工，在甲乙双方日志上记载4月1日开工，至于原告方提出因此受到损失应提供相应证据
6667 | 7716 | 2.室外散水
6668 | 1072 | 合同价款29，828，525.00元
6669 | 11320 | 关于工程质量问题，因原告未提供证据证明董长定存在违法施工行为及所导致的工程质量不合格等后果的事实，故其要求董长定承担全部民事责任的请求本院不予支持;关于现代公司主张董长定在其工地上所制造打、砸、抢等事件，应承担320万元赔偿责任的请求，因无证据证明本院不予支持
6670 | 1449 | 临湘市长兴建筑工程有限公司支出费用，在本案中不能再作支付原告（反诉被告）长沙建工公司费用开支，即重复计算
6671 | 12354 | 道隧公司共收到五台工业园管委会支付的款项为184,382,600元
6672 | 6936 | 4、根据合同约定，应当留存工程总造价20674.80万元的5%即1033.74万元作为质保金，即应付工程款为19641.06万元，减去第二条中的1791.00万元、第三条中的整改费用645.55万元，实际应付款为17204.31万元
6673 | 7821 | 室内窗台板
6674 | 9741 | 第三组证据虽然客观真实，但与本案不具有关联性，本院不予采信
6675 | 10905 | 关于争议焦点五，一建公司是否应当支付万兴公司的经济损失？万兴公司对《建设工程施工合同》及《补充协议》无效存在过错，后因不能办理施工许可证被融安县住房和城乡建设局责令停止施工，故万兴公司诉称因一建公司无故停工、霸占工地半年给万兴公司造成损失的事实不能成立，万兴公司无权要求一建公司支付经济损失
6676 | 6822 | 综合原、被告举证、质证情况，对原告所举的第一、二、四、五、六、十、十一、十二组证据，本院认为，该八组证据客观真实，来源合法，故本院对该八组证据予以采信
6677 | 5229 | 经审查
6678 | 9843 | 第二、招标文件第26条载明的是“工程款（进度款）支付”，该条款第（3）项载明的内容仅指工程款的支付，并非工程的约定结算
6679 | 5434 | 证明诉争中的工程局部存在瑕疵
6680 | 5431 | 甲方有代表和监理，在材料进厂和消防提出不合格情况时没有提出问题，应视为合格
6681 | 1351 | 二、除上述价款外，另有下列价款计3104953.37元，由于依据不完全或争议太大未列入上述鉴定结果，有待法院判决或当事人双方协商解决
6682 | 7728 | 原告质证，有异议该证据是被告聘请的公司，与被告有利害关系
6683 | 2467 | 2013年7月19日，杨建飞使用伪造的印章以建诚奎屯分公司的名义与格瑞汀公司签订建设工程施工合同一份，合同主要内容
6684 | 2087 | 20111110
6685 | 10916 | 汇都公司提交的《建设工程施工合同》为国家住房和城乡建设部、国家工商总局制定的1999年版建设工程施工合同示范文本，但合同首页并未标注示范文本编号GF-1999-0201，其中记载
6686 | 8894 | 主体部分工程评估报告均有监理单位涉案项目部盖章
6687 | 5425 | 从内容看手写日期2016.7.1，内容第一项写着经现场核查该工程未经消防验收合格擅自使用，故足以认定被告方已使用该房屋，被告应对擅自使用承担一切后果
6688 | 3866 | （七）已为有效公证文书所证明的事实
6689 | 7354 | 本院裁定驳回异议
6690 | 6995 | 竣工图、1-1期工程结算书及其附件含签证变更（共19册）、2-1期和2-2A区期施工总承包结算书及其附件含签证变更（共9册）、邮寄结算书的快递详单、移交结算报告的照片
6691 | 5568 | ）和已付工程款，飞翔公司结算时应支付工程款为20210676.75元
6692 | 857 | ”《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
6693 | 10485 | 4、砖材料费12000.00元（争议项）
6694 | 12545 | 同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定
6695 | 8357 | 结算价确定办法按甲方与业主在总包合同内的约定进行
6696 | 10105 | 因被告未能提供确切证据证明，故对被告提出的除4台三菱电梯款外上述其他垫付费用的诉请，本院不予支持
6697 | 9246 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
6698 | 8941 | 本院对该证据真实性予以确认
6699 | 8965 | 证据一、2019年11月20日安徽翔成机电设备有限公司出具的《御花园项目电梯安装工程报损申请单》《御花园项目电梯安装增加工程量申请单》《工程量清单报价表》
6700 | 2306 | 3
6701 | 746 | 现繁宝公司所收到的最后一笔工程款系于2013年11月19日收到，且繁宝公司已收到的工程款总额为420万元，故本院由此确定，钱国木业公司应当按中国人民银行同期同类贷款利率，支付60万元自2014年7月18日起至判决生效之日止的利息
6702 | 4748 | （二）甲切项
6703 | 3055 | 本院认为，案外人未到庭，其汇入丽贤公司的100万元，不能证实属于原告款项
6704 | 6843 | 4.砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元
6705 | 6422 | 对于D区块联系单部分工程款，被告于2009年7月6日向原告送达D区块决算书，原告应于2009年9月6日向被告支付D区块决算书部分工程款，原告逾期未付，应按照《建设工程施工合同》约定支付逾期利息
6706 | 601 | 原先生产的场地与施工的地点是一个地方，为了让原有安装的大锯不影响繁宝公司的施工，施工方提出，如果迁移大锯，可以增加施工面积
6707 | 7606 | 证明金地花园5＃6＃回迁楼承包给弘兴公司并由被告代建以及各自承担的责任和履行的义务等事实
6708 | 9599 | 第六，关于原告赵玉民提出备案施工合同中海伦市光大建筑工程有限公司公章系高明伪造的主张，因目前并没有证据证实备案施工合同中加盖的海伦市光大建筑工程有限公司公章系伪造的，本院对原告赵玉民的该项主张不予支持
6709 | 637 | 如果采用钱国木业公司提供的合同载明的计价方式，不合理
6710 | 12037 | 同时，由于“进度款”与工程余款的支付系两个不同的概念，故XX公司以逾期支付“进度款”违约金计算方式主张逾期支付工程余款的违约责任，与合同约定不符，本院不予采信
6711 | 8118 | 7-18，面积31.4㎡
6712 | 8455 | “今收到陈鑫交付的（姚安县西街小学片区城市综合体）工程保证金人民币￥200万元（大写
6713 | 2555 | 2、参照合同约定结算工程价款，不仅符合双方当事人在订立合同时的真实意思，而且还可以节省鉴定费用，提高诉讼效率
6714 | 11659 | 本院认为，根据相关规定，商品房开发企业进行商品房预售的，必须在其在建商品房项目的工程进度达到一定的标准，即施工至主体结构达一定的层数，并向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》后，方可进行预售
6715 | 12720 | 关于钢平台制作安装费用问题
6716 | 2618 | 第二，行为人与相对人之间的合同需以被代理人名义订立
6717 | 10008 | 本院认为
6718 | 3981 | 万特公司要求赔偿的办公租房损失及人员工资损失、地下停车场经营损失等亦为万特公司单方核算，不能当然作为赔偿依据
6719 | 11664 | 如上述分析，XX公司以其取得《上海市商品房预售许可证》的时间作为计算XX公司延误工期的时间，本院不予采纳
6720 | 12691 | 反诉原告要求反诉被告按同期银行贷款利率标准赔偿工期延误损失及拒不交付工程的损失、要求反诉被告提供完整的竣工资料及竣工图，配合验收、移交珍珠馆的反诉请求，本院予以支持
6721 | 4750 | 瑞信公司提交的2015年6月17日《补充协议》证实外墙保温、真石漆、塑钢窗、地热工程另行分包给他人施工，二原告表示同意
6722 | 5999 | 另广西廉凯公司主张前述《还款协议书》约定有“竣工日期”，可以证明双方实际履行的是《建设工程施工合同》（备案合同），本院认为，该《还款协议书》中作为重要一方的丙方主体身份不明确也未签字盖章，且《还款协议书》并未生效或实际履行，故对广西廉凯公司的该主张不予支持
6723 | 4676 | 4、从容福公司向嘉盛公司于2012年12月26日发出的《请款报告》以及嘉盛公司付款来看，容福公司仍然按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定主张退还进场50万元质保金
6724 | 2646 | 故格瑞汀公司应在欠付工程价款407745.19元的范围内对潘国彬承担责任
6725 | 3298 | 证据六、冠华公司与付建高2013年7月16日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼弱电工程川凯公司应安装而未安装，由原告替被告支出劳务费10万元
6726 | 1914 | 6560345.8
6727 | 172 | 本案中第三人长信建设有限公司与被告小溪塔卫生服务中心签订了两份《建设工程施工合同》，相关工程均由原告李小勇负责施工
6728 | 274 | 在《补充协议》签订后，群洲公司对铜仁大酒店工程至今未复工，虽对金滩半岛豪苑F1F2栋工程复工，但在完成部分工程后于2019年4月再次停工，至今2019年11月仍未能按期竣工，群洲公司亦于2019年6月2日发函通知南长城公司解除《建设工程施工合同》及《补充协议》，群洲公司明确表示解除合同，且其未按约定期限竣工的违约行为致使合同目的不能实现，南长城公司主张解除双方签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》有事实及法律依据，本院予以支持
6729 | 2398 | 38332210.66
6730 | 3516 | 后，冠华公司与北京市巨龙工程有限公司唐山分公司签订《建设工程施工合同》，由北京市巨龙工程有限公司唐山分公司完成消防工程，原告支出劳务费50.3万元
6731 | 728 | 现，繁宝公司与钱国木业公司一致确认，将保证金作为已付工程款一并结算
6732 | 8277 | 依照《中华人民共和国招标投标法》第四十三条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，判决如下
6733 | 3822 | “建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”
6734 | 7157 | 2015年43次
6735 | 11511 | 国都公司及其广西分公司提出未经国都公司授权，由施工单位垫资施工的约定，属于国都广西分公司与天泽公司的私自约定，国都公司对补充合同不予认可
6736 | 6631 | 即使义银公司延误工期构成违约，文峰公司再行要求义银公司承担因此增加的人工费，系重复主张，不予支持
6737 | 3781 | 本工程各基坑开挖深度约4-6米
6738 | 3739 | 以未付工程款3065万元（2000万元＋1065万元）为基数，从2013年8月31日计算至2013年9月15日
6739 | 2096 | 381985.92
6740 | 9245 | 被告建筑公司应支付原告窦伟西店安置区26号楼工程款718040元
6741 | 4594 | 甲方将外立面欧式线条工程及消防工程由容福公司承建嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房工程，工程总价款为97781725元
6742 | 11652 | 暂算至2017年12月6日，被告智祥公司应向原告二建公司支付未付工程款的利息为2,212,418.72元【（13,598,749.07-5,737,185.39）×6.4%×4+（13,598,749.07-5,737,185.39）×6.4%÷360×143）=2,212,418.72】
6743 | 1653 | 931482.8
6744 | 8137 | 本院认为，一、关于本诉
6745 | 420 | 专用条款中约定，7.承包人代表蒋建军，发包人代表杨钱国
6746 | 10654 | 19.2013年6月16日，吴东安向将乐县县长邮寄信件，主要内容
6747 | 6188 | 但原告认为第二份鉴定报告仍然没有满足鉴定要求
6748 | 3554 | 《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》中第一条第4条楼为阳光雨篷
6749 | 10021 | 虽然原告诉前，涉案工程已经停工，但诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日，经建设单位、设计单位、施工方、监理单位共同验收合格，涉案合同已经履行完毕
6750 | 4886 | 而工程开工后，石门城建房产公司在施工过程中未履行相关审批手续的情况下即对本案所涉工程的施工规模进行了较大变更，并要求邓文年按照修改后设计图纸进行施工
6751 | 11012 | 双方终止合同履行并签订《工程款付款协议书》，系双方真实意思表示，对当事人具有约束力，双方均应当依照该付款协议书约定履行各自义务
6752 | 1197 | 3.被告另外还垫支袋装水泥款24480元
6753 | 2318 | 16，598.31
6754 | 220 | “建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
6755 | 12023 | 对该部分数额的计取，双方在庭审中已认可的计算标准和方法，故本院核算为1,092,168.80元
6756 | 7338 | 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款、第一百零九条、第二百八十七条、第二百六十三条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百五十三条、第十三条、第六十四条、第八十二条之规定，判决如下
6757 | 297 | 照前所述，群洲公司违约致使案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》解除，根据合同已履行部分的情况及合同的性质，南长城公司有权要求群洲公司赔偿损失
6758 | 743 | 由此，结合上述事实，繁宝公司主张以2013年12月18日作为竣工日期，合法有据，当予准许
6759 | 3898 | 根据各方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案的争议焦点为
6760 | 8077 | 保修期满2年之日起7天内将保修金的90%无息退还乙方，保修期满5年之日起7天内将保修金的10%无息退还乙方
6761 | 8727 | 因建工集团实施了塔吊基础施工，鉴定单位并未将该部分内容计入工程总造价，故塔吊基础造价159798.22元、塔吊基础钢筋差价造价28278.28元应计入涉案工程总造价
6762 | 5326 | 证人证言第三项叙述门窗及栏杆是建设单位单方对外单位单独分包，与事实明显不符，这是由建设单位和施工单位的合议，得到了施工单位配合，因此，不是建设单位单方对外分包工程，且对外分包一部分工程，可以减少施工单位的垫资数额，是利于施工单位的
6763 | 6953 | 事实与理由
6764 | 4087 | 原告要求被告赔偿工程延误损失，因证据不足，本院依法不予支持
6765 | 13078 | 原、被告对该部分工程造价无异议，但被告不认可该部分系原告拆除，因原、被告签订的《建设工程施工合同》及被告与案外人黄东签订的《建设工程施工合同》中均未明确有该部分工程内容，且原告未能提供工程变更联系单，其提供的结算单中关于该部分内容系原告自行书写，被告方不予认可，现原告提供的证据不足以证实该工程系其所作，故应由原告承担举证不能的不利后果，本院对原告主张的该部分工程价款不予支持
6766 | 6774 | 对此，首先，根据大经公司所报审的涉案高鑫广场工程《施工组织设计》及附件《施工进度网络计划》显示，涉案工程施工的基本顺序为
6767 | 9895 | 第十八条规定
6768 | 6061 | 盈嘉公司虽然主张建工集团未施工战时给排水工程，但其并未提供任何证据证明，故盈嘉公司此主张不能成立，其应当给付建工集团该项工程差价款427元
6769 | 3414 | 对发票质证意见同上
6770 | 3141 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
6771 | 8934 | 本院对该组证据真实性予以确认
6772 | 7689 | 被告金辉公司质证，损失清单没有具体的事实证据
6773 | 3033 | 1、合同内价款是否已经支付完毕，是否需要调整
6774 | 3652 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
6775 | 997 | 原告对证据的真实性无异议，收据中没有具体的施工项目
6776 | 494 | 于2011年8月22日收到保证金600,000元
6777 | 671 | 对于8，繁宝公司的确出具过收款收据，但该笔1,000元是大门外面的施工内容、不是消防管
6778 | 4278 | 本院认为
6779 | 8647 | "建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务
6780 | 7045 | 二、富丽公司在施工过程中是否存在违约行为
6781 | 6856 | 原告诉称，要求被告赔偿原告经济损失200万元
6782 | 9489 | 具体评述如下
6783 | 12494 | 二、情况说明两份，欲证明
6784 | 10402 | 二、承包范围及工程造价
6785 | 6255 | 合同总价人民币15600000元（合同总价不包含E、F区块供电部分，暂定3000000元，待施工图纸设计完成后再签订补充协议）
6786 | 12982 | 其基于上述有效合同，经鸡西市第一中学校同意，将其总承包范围内的消防工程分包给被告北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司，且双方于2012年6月4日补签了《建设工程施工专业分包合同》，亦应认定分包合同有效
6787 | 167 | 1、建设工程施工合同的效力
6788 | 3923 | 鉴此，本院认为，鉴定单位据此计算的地下室外墙止水螺杆费用1752668.84元应计入工程造价
6789 | 2218 | 20120220
6790 | 1568 | 30，660.97
6791 | 1256 | 据此，江西人和永信建设工程造价事务所有限公司作出永信鉴审（2018）第司法鉴定1201号《工程造价鉴定意见书》（含书面回复意见），鉴定程序合法，鉴定理据充分，案涉工程已完工程造价鉴定金额46957807.14元，应按招标控制价与中标价比率下浮后的工程造价鉴定金额为43248140.37元，本院予以采信
6792 | 2158 | 19栋已付款
6793 | 9000 | 反诉证据五的工程签证单中反映不出系程振国原因导致的，对其关联性不予采信
6794 | 3967 | 中色十二冶公司主张案涉工程直至2013年5月15日方具备施工条件，应以该日作为开工日期的主张依据不足，不予采信
6795 | 1649 | 6500000
6796 | 1297 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款、《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下
6797 | 190 | 本案涉诉工程在竣工验收后，原、被告就工程造价发生争议，对原告提交的《竣工结算书》被告不予认可，其后经多部门协调未果
6798 | 7906 | 本案中，被告现对工程质量提出抗辩，原告主张被告对涉案工程已经全部使用，被告不予认可，抗辩其对涉案工程全部使用
6799 | 2383 | 293，477.09
6800 | 5885 | 3、变更（2016）辽1481民初2074&mdash;1号民事裁定书第三项、第四项裁定为当被告销售本院查封的10000平方米范围内的房产时，销售款由被告葫芦岛市飞翔房地产开发有限公司在每销售一套房产后的三日内转入本院指定的账户（账户户名另行通知）
6801 | 7838 | （一）2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼《协议书》和2008年12月16日原告与被告金辉公司签订的《协议书》有效
6802 | 6069 | 3.关于盈嘉公司已付工程款金额
6803 | 12797 | ”表明，反诉原告认可向雷磊私人账户汇款的性质属于双方《融资协议》中的一部分融资款项，现反诉原告中主张该600,000元系前期投入的工程款与事实不符，故该600,000元与本案并非同一法律关系，属于双方的融资合同关系，本案不予处理
6804 | 1142 | 本院认为，建设工程施工复杂，各方理应相互积极协调配合才能顺利施工，实现签约目的，本案双方就项目经理及管理人员更换各说不一，双方需进一步磋商能否更换、是否更换等事宜，并且履行告知、签批等手续，不宜不经协调便单方停止履行或解除合同，造成经济损失
6805 | 1413 | 2013年6月28日，被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司签订《补充协议》（被告（反诉原告）瑞海公司合同签字时间是2013年6月21日），主要内容有
6806 | 11813 | 2014/12/29
6807 | 8923 | 证据四、2019年8月15日建设公司给程振国《函》
6808 | 5038 | 因涉案工程在未经招投标之前原、被告双方就签订了建设工程施工合同及补充协议，故原、被告双方在中标前签订的建设工程施工合同及补充协议违反法律强制性规定，应属无效
6809 | 7086 | 安装工程为给排水、强电、弱电管道预埋及其他专业分包工程的预留预埋等，专业分包及独立分包工程除外
6810 | 7545 | 本案争议焦点一
6811 | 9935 | 本案的案涉工程不属于必须经过招投的工程项目，但两份建设工程施工合同均采用了招投标方式，原告九华石油公司为证明其主张提交了《建设工程承包合同书》、原告发布的招标书、被告中港公司投标承诺书、报价函以及2015年8月1日《补充协议》、2017年1月21日签订的《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》等证据
6812 | 4255 | 对此被告以该结算单上只有公司的盖章，没有张文亮的签字，虽有梁廷花的签字，但原告并未提供梁廷花代表公司签署该工程结算单的授权委托书，该结算单上没有原告银座公司的印章，所以被告认为该份结算单是不真实的、不合法的
6813 | 9374 | 因原告自认未对前述付款协议提起过撤销请求，且无证据推翻常州市中级人民法院执行裁定，原告径行要求被告支付工程款的请求，其提交的证据亦不足以推翻协议约定并支持诉讼主张
6814 | 13096 | 四、关于违约金部分
6815 | 850 | 综上所述，对杨继会要求方正建筑公司给付工程款及利息的请求，予以支持
6816 | 6776 | 基础及地下室工程
6817 | 6449 | 据此，本院认定原告承包的工程内容为设计图纸范围内的土建、水电安装工程
6818 | 3442 | 4、该证明只是建设单位单方出具，其不能抗衡国家建设监管部门的强制性停工命令，该证据不能作为该工程没有停工的证明
6819 | 5380 | 被告应承担违约责任
6820 | 6986 | 第四组
6821 | 11590 | 2、发包人本人未亲自参与工程竣工验收，其委托的监理、现场管理人员与其他责任主体共同参与工程质量验收的法律效力
6822 | 11109 | 2017年12月7日，被告喀什东方汇科公司支付原告喀什华厦公司的工程款1000万元，其中8074000元属于被告授权委托人杨海涛偿还从刘长处借款的本金及利息（本金650万元，利息1574000元）
6823 | 10890 | 关于争议焦点四，一建公司已完成工程的工程款的具体数额？涉案工程的造价，法院委托祥浩工程造价咨询有限责任公司进行了司法鉴定并出具了《工程造价鉴定意见书》，工程款应因此为依据进行认定，鉴定意见书中总工程造价包括了工程造价（不含安全文明施工费和建安劳保费）、安全文明施工费及建安劳保费三部分，关于安全文明施工费，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用
6824 | 5929 | 2、关于原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建筑工程施工合同补充协议的效力问题，原告与被告亚太公司对于补充协议签订的时间及协议实际未能履行的事实不存争议，至于该补充协议的效力问题，本院认为，协议是当事人之间经协商，设立、变更、终止法律关系的法律行为
6825 | 4558 | 原告请求解除与被告签订的《建设工程施工合同》及《建筑施工合同补充协议书》，以及诉请被告支付已完工程量价款及利息、返还尚欠保证金的理由成立，应予支持
6826 | 387 | (6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验
6827 | 2491 | ”2015年3月9日庭审中，杨建飞陈述
6828 | 87 | 另委托上海建惠建设咨询有限公司对九洲国际广场项目已完成工程量及工程价款进行造价鉴定，鉴定结论为已完成工程量工程价款为79308426.36元
6829 | 10809 | 后由于时空公司、南洋公司的工程款没有及时到位及变更设计导致工程延期
6830 | 3120 | 原告威达公司认为中石化扬州分公司在三方协议中确认由宝塔公司直接支付给其的工程款最终在中石化扬州分公司的结算款项中扣减，中石化扬州分公司是最终的义务承担者，中石化扬州分公司的权利义务应当由中石化公司承担，故要求被告中石化公司承担向其支付欠付工程款的责任
6831 | 9268 | 乙方于上述工作完成后，甲方将于2008年7于1日前向双方支付剩余工程款
6832 | 12770 | 经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定
6833 | 8414 | 被告白邑公司以全费用方式将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程承包给原告施工，原告按被告东龙公司拨付的工程款的1%向被告白邑公司支付管理费，被告白邑公司与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中被告白邑公司的权利义务由原告陈鑫承继，上述约定内容客观真实的反映出被告白邑公司将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设工程项目转包给原告，原告陈鑫为该工程的实际施工人的案件事实，故本院对该《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》的证明力依法予以采信
6834 | 4976 | 至于本案判决后蒋大平以及融通公司能否以此阻却执行不属于本案的审理范围，本院不作评价
6835 | 7411 | 工程竣工，应付款项支付结束，甲方（大庆安装集团苏州分公司）与乙方（邬毅）按本协议约定的款项结算标准进行清算，余款在业主方款项到账后支付给乙方
6836 | 2924 | 第20笔2014年5月31日扣顶房税金33966.20元，楚湘公司认可2014年4月30日上陵公司用房屋顶赵永东水暖安装工程款566103.33元，但双方对顶房税金如何承担没有约定，本院对上陵公司的扣款主张不予支持
6837 | 4621 | 2、未办理施工许可证便开始建设活动
6838 | 7397 | 证据3、4、5真实性无异议，并认为税金由原告代为支付的
6839 | 4557 | 综上所述，原告德江征美公司已完成工程量的造价为49,266,958.07元、被告公交客运公司尚欠履约保证金为214万元，对前述款项公交客运公司应当承担支付及返还责任
6840 | 10866 | 涉案工程2012年11月20日经竣工验收，闽中公司欠付吴东安工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率从2012年11月21日起计付
6841 | 4009 | 前已认定，案涉工程虽未进行竣工验收，但已于2014年11月1日投入使用，万特公司应在2014年11月8日返还中色十二冶公司支付的400万元履约保证金
6842 | 2734 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
6843 | 9077 | 合同暂估总价（大写）壹亿肆仟万元（人民币）（合同价以双方确认的预算书为准）六、其它1、双方经充分协商由程振国承担安徽锦天建设工程有限公司与寿县锦天置业有限公司于2017年9月16日签订的寿县御花园二期主体建安工程合同中的所有权利和义务
6844 | 8805 | 人工费单价按照64元/工日记取
6845 | 7827 | 2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具了金地花园回迁5＃、6＃楼工程《工程质量评估报告》、《工程竣工验收报告》，金地花园回迁5＃、6＃楼已按设计图纸及工程承包合同约定施工完毕，经验收工程质量合格符合设计要求，从2009年1月8日起移交你单位，施工阶段监理工作结束，该项工程进入质量保修阶段
6846 | 11392 | 在超过保修期后，只要在建设工程的合理使用寿命内，出现质量不合格并因此受到损害的，均有权向责任方主张赔偿责任，因此无论是否超过保修期，施工方均应当对工程质量承担责任
6847 | 1149 | 一、原告四川省赛禹工程建设有限公司完成“德昌农贸市场综合楼主体工程”的工程量及价款
6848 | 604 | 繁宝公司的挖掘机就在现场帮钱国木业公司施工，在施工过程中，大锯拆掉了，但繁宝公司一拖再拖，挖机是繁宝公司挖的，此外买了一点点混凝土，但人工、大部分的混凝土都是钱国木业公司的
6849 | 1582 | 801024.7
6850 | 6098 | 本院认为，综合证据6载明的内容，可以证明D区块存在部分质量问题及双方对维修事宜和支付D区块工程款问题等产生争议的事实
6851 | 1215 | （鉴定结论11801201.83—已付工程款7770000元—代付商品砼款2350420元—代付钢材款338000元—代付水电费58000元）
6852 | 4898 | 由于邓文年与石门城建房产公司对工程价款存在争议，双方一直未能对工程款数额达成一致的结算意见，直至本案诉讼中才确定结算金额，但从本案实际情况看，石门城建房产公司长期占用邓文年应取得的工程款给邓文年带来一定资金占用损失，从双方合同约定以及公平原则的角度，石门城建房产公司应当向邓文年支付该款利息
6853 | 11487 | 本院认为，一、关于国都公司及国都广西分公司于2011年12月15日与天泽公司签订的《建设工程施工补充合同》是否有效的问题
6854 | 7600 | 证明双方的合作关系等具体内容
6855 | 5032 | 关于除斥期间，因本案原告没有行使撤销权的法定事由，对此本院不作评判
6856 | 12548 | 金泓公司提出东泓新居项目已经于2011年1月竣工验收，在项目建设期间原告并未向金泓公司主张过相应权利，故原告要求金泓公司支付工程款的诉请已经超过诉讼时效，且钱克飞于2014年5月25日离职，与金泓公司没有关系，故钱克飞的个人行为不能代表金泓公司
6857 | 3348 | 但发包人不具备验收的资质
6858 | 11046 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十四条第一项规定
6859 | 1713 | 3
6860 | 5337 | 丽景家园小区工程结算结果真实、科学、合理
6861 | 9752 | 八层以上本来应当是由原告进行浇灌，由于其没有相关资质，无法进行施工，故被告叫其他公司进行施工
6862 | 12796 | “关于贵司提出的在2017年3月1日前，将贵我双方签署的融资协议中约定的1000万元融资款中，扣除因帮助解决前期劳务工人工资60万元后再将余下的940万融资款支付给贵司，我司绝无异议，但必须办理完下列相关手续……
6863 | 8083 | 承包人每延误一日按合同价款0.4‰向发包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%
6864 | 6306 | 2008年11月17日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号C区块室外进户强电管道、给水连接工程施工合同》，约定
6865 | 1749 | 5
6866 | 4057 | 虽因被告华南公司对原告超越职权授权代理行为的拒绝追认，及对以其名义进行诉讼、执行行为的否定，该民事调解书被再审撤销并被驳回起诉，案涉《湖南省建设工程施工合同》及之前诉讼委托诉讼代理行为因被告华南公司的拒绝追认而归于无效，但案涉《湖南省建设工程施工合同》系因被告嘉瑞公司单方面原因导致不能按约定履行，且被告嘉瑞公司占用原告所代交的1400万元保证金达一年多，故案涉《湖南省建设工程施工合同》虽无效，被告嘉瑞公司因该合同取得的保证金1400万元应当予以返还原告，被告嘉瑞公司占用1400万元的资金占用费应支付原告，至于资金占用费的计算标准，综合本案的具体情况，以月利率2%为宜，共计为3340733.31元
6867 | 12895 | 原被告双方达成的口头施工合同及在实际履行口头合同的过程中补充签订的正式书面合同是双方当事人真实意思表示，该协议内容符合法律规定，该合同应为有效合同，双方当事人均应按照合同的约定全面实际履行各自义务
6868 | 3840 | 原告认为根据三被告所签订的《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》，三被告是合作开发的关系，被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司是这一项目的最终受益人，为此主张被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司应当承担连带责任
6869 | 883 | 被告无资质承包原告发包的建设工程，原告将建设工程发包给无资质的被告承包，原被告原被告签订《河北省建设工程施工合同》，双方在缔约时均有过失
6870 | 10522 | 由于该费用属于企业管理费的内容，因此不应该重复计算
6871 | 4031 | 一是行为人具有相应的民事行为能力，二是意思表示真实，三是不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗
6872 | 8553 | 原告申请调取洋浦神头港区D区填海工程结算资料，本院向洋浦控股公司调取了关于洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段的工程项目付款审批表、天航公司洋浦工程项目经理部于2015年12月29日给海南省洋浦开发建设控股有限公司关于支付部分款项的函、关于工程结算书的工程部审核意见、工程造价结算汇总表、工程结算内部审核表、付款发票、地形测量图
6873 | 39 | 一、关于九洲公司的证据
6874 | 12312 | （一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目
6875 | 6073 | 盈嘉公司主张其为建工集团预付了水费336670元，但其所提供的水费收据上均无建工集团工作人员签字，建工集团又不予认可，本院不予确认
6876 | 8488 | 建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
6877 | 4361 | 第十八条规定“利息从应付工程款之日计付”
6878 | 1540 | 20101122
6879 | 12666 | 关于争议焦点1，本案建设工程施工合同的工程价款如何结算？根据本案原、被告的诉辩主张，原告认为所涉工程价款应按司法鉴定报告确定的项目进行结算
6880 | 4026 | 依据《民法总则》第146条第2款关于“以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理”的规定，该行为的效力并不当然无效，而应考察其是否符合法律规定的民事法律行为有效的条件
6881 | 6315 | 人民币4100000元
6882 | 6731 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第一百二十条、第二百六十九条第一款、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国招标投标法》第三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（三）项、第二条、第十四条第（一）、（三）项、第十六条第一款、第十七条、第十八条第（一）项、第十九条、第二十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条第一款、第五条、第二十一条第二款、第二十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条第二款、第七十一条之规定，判决如下
6883 | 7690 | 本案原告诉求是违约金，而不是损失的赔付
6884 | 11583 | 本院认为，本案的焦点
6885 | 6380 | 本院认为
6886 | 4485 | 第四，博源公司享有优先受偿权的范围
6887 | 1718 | 400512.35
6888 | 8309 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
6889 | 7817 | 从主体看没太大问题
6890 | 12583 | 丁蔡俊和恒基公司可依据合同相对性就千田·新开元5#楼的工程款向其付款义务人另行主张权利
6891 | 8936 | 证明
6892 | 2815 | ”《基建施工结算审核验证定案表》，系定宇公司所做的《工程结算审核报告》中对二建公司施工的合同外增项工程的造价审核确认
6893 | 931 | 2012年12月23日的大理石工程材料明细1张、劳务协议书2份
6894 | 9282 | 从事建筑工程承包，国家施行强制许可制度，承包人应为企业法人，必须取得建筑施工企业资质证书，并在相应资质等级许可的业务范围内承揽工程
6895 | 6996 | 卉森公司对于富丽公司举示的八组证据发表如下质证意见
6896 | 4309 | 关于原告广东省电白建筑工程总公司主张其对上述工程欠款及利息在该工程拍卖变卖价款中优先受偿的请求，本院认为，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
6897 | 12756 | 2016年11月12日，华磊公司和蔡鲸签订《股权质押合同》1份，约定华磊公司以公司全部股权质押担保《黎明之城建设工程施工合同》和《融资协议》的履行，并约定了双方各自的权利义务
6898 | 8328 | 从合同签订及履行情况看，无论涉案《湖北省建设工程施工合同》效力如何确定，该《湖北省建设工程施工合同》经过招投标程序，且经备案，在合同履行过程中，湖南六建公司按照约定派项目经理实施管理，向武龙、刘吉安对外均以湖南六建公司名义进行施工，对内以施工班组名义领取工程款，喳西泰公司所支付的工程款亦是按照合同约定先支付给湖南六建公司（除直接支付给向武龙、刘吉安外）再通过其他方式支付给向武龙、刘吉安，其合同双方当事人应为喳西泰公司与湖南六建公司，喳西泰公司处于发包人地位，湖南六建公司为总承包人，双方依然成立建设工程施工合同法律关系
6899 | 10676 | 现该项目我司已支付工程款、代垫材料款及施工班组借款计13660143元，请你司派员与我方财务进行结算并将超支领取的2899876元款项及时返还我方，否则我司将依法进行起诉追讨
6900 | 10234 | (四)乙方在施工完工后经有关主管部门验收后一周内，甲方必须给付乙方工程款十万元(其工程款项在总合同预算内)
6901 | 6333 | 2009年1月14日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号D区块室外出墙雨、污水排水管道工程施工合同》，约定
6902 | 12301 | 关于争议焦点一
6903 | 4841 | 故对于合同价款应按照协议书中的约定，即包干价（但不超过包干价）1100000元予以确定
6904 | 9545 | 因甲方原因间歇或连续停工每月累计3天以内（包含3天）的停工或窝工乙方同意不计算停工、窝工损失费用，因甲方原因间歇或连续停工每月累计停工3天以上，人工、设备、机械、周转材料根据甲方需要留用，由双方现场进行收方计量……”
6905 | 676 | 对于22，繁宝公司系按图施工
6906 | 83 | 九洲公司、中城投六局双方共同确认已支付工程款46370000元
6907 | 12715 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司和第三人常久印返还多付工程款495.0173516万元的诉讼请求，经审理查明双方在合同履行过程中万合城公司多次拖延支付二轻公司工程款，至今尚欠付工程款，不存在多付的情形，故对其此项诉讼请求，本院不予支持
6908 | 1819 | 165，133.78
6909 | 5013 | 对于争议焦点一，被告认为与其签订合同的相对方是异地办，甚至在原告欣荣公司成立后，还是由异地办与被告签订合同
6910 | 9160 | 故借用资质（挂靠）的实际施工人是合同的真实缔约人，其与发包人产生了包括合同订立、履行的实质性法律关系，虽然挂靠无效，但是实际施工人与发包人之间基于实质性法律关系而产生债法上的请求权，即在建设工程质量合格的情况下，借用资质（挂靠）的实际施工人直接向发包人请求参照合同约定支付工程价款
6911 | 5190 | 监理单位系被告委托
6912 | 8513 | 被告天航公司对证据1无异议
6913 | 9649 | 关于施工期间的电费，省建三公司主张应当由建设单位和土方施工单位分摊，由于省建三公司没有提供应当由建设单位和土方施工单位分摊的相关证据，故本院不予支持
6914 | 11460 | 本院认为，本案争议焦点为
6915 | 8379 | 四、关于向武龙、刘吉安主张的按月利率2%支付未付工程款的损失应否得到支持
6916 | 11921 | 201
6917 | 5090 | 根据原被告双方往来函件，原告龙耀公司一直否认合同已经成立，并对被告中心医院两次要求其明确是否继续履行合同的问题不予回应，被告中心医院有理由相信原告不愿意继续履行合同
6918 | 1253 | 本院认为，江西人和永信建设工程造价事务所有限公司及其鉴定人员具有工程造价鉴定资质，该司法鉴定意见书以招投标文件及中标合同作为工程造价鉴定依据，符合法律规定
6919 | 12955 | 综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第四十九条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下
6920 | 3966 | 万特公司要求以开始封路日期即2013年4月6日作为案涉工程开工日期的主张成立，本院予以支持
6921 | 3595 | 对于莫建勇超出该数额部分的诉讼请求，本院依法不予支持
6922 | 889 | 2013年4月28日原被告签订《房屋建筑质量保修书》约定“质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，房面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供水系统工程，装饰装修工程以及双方约定其他项目
6923 | 2902 | 劳动保险费（俗称劳保基金）是工程造价的组成部分，在工程概算、招标控制价、投标报价、施工合同及竣工结算中单独列项，不得列入竞争性费用
6924 | 10027 | 新增被告方争议造价为-538,842.15元
6925 | 7221 | 16#楼外墙漆延期9天
6926 | 6395 | 原告主张E区块雨污水工程于2009年12月25日由浙江广宏建设有限公司承包施工，即原告认为施工现场已由被告施工变更为浙江广宏建设有限公司施工
6927 | 10813 | 按照吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》第三条第一款和闽中公司与南洋公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》第七条第一款的约定“本工程如需垫款施工，垫款本金利息由乙方负责”
6928 | 6526 | 综上，本院认定案涉工程总造价为192811227元
6929 | 1917 | 5%
6930 | 11194 | （二）关于合同效力问题
6931 | 6597 | 4.文峰公司应否退还履约保证金，并自工程竣工之日起按银行同期同类贷款利率支付利息
6932 | 7302 | 但卉森公司未予审核
6933 | 12328 | 六份《建设工程施工合同》是道隧公司与五台工业园管委会为履行《协议书》所订立，除道隧公司对工程工期不认可及五台工业园管委会对合同条款涉及“按BT协议执行”约定不认可外，双方对合同的其他约定均认可，故六份《建设工程施工合同》是涉案工程确定造价的合同依据，涉案工程造价亦是确定道隧公司投资金额的依据
6934 | 2488 | 杨建飞在2015年1月27日的庭审中承认
6935 | 3132 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
6936 | 4191 | 建设单位为张文亮
6937 | 4769 | （4）2015年9月25日的2965117.34元，原告称没有收到，该款被告并未主张，不计入已付款中
6938 | 4107 | 一、关于第三人席奥公司的主体资格
6939 | 12868 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
6940 | 1271 | 2014年8月5日《建设工程施工合同》的协议书中就组成合同文件载明，组成本合同的文件包括补充合同一、补充合同二
6941 | 924 | 本院对该证据的真实性予以采信
6942 | 12774 | “建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
6943 | 3543 | 原告要求被告退还劳务分包合同中应干未干工程的劳务费及整改返工工程的劳务费和材料费，因双方均不申请评估审计，对原告上述诉请，根据双方提交的现有证据及原告提供的合法票据予以认定
6944 | 2333 | 6458985
6945 | 4067 | 我国合同法规定
6946 | 1510 | 226479.51元，18#楼按约定应退40%
6947 | 6942 | 2、判令富丽公司支付“工程关键节点工期延误违约金”人民币2130万元
6948 | 12857 | 联系单及工程签证单盖有甲方专用章后生效
6949 | 48 | 二、关于中城投六局的证据
6950 | 907 | 收条不能证明原告误工，原告结算的工程款与我方无关，且收条中字样有添加的嫌疑，被告对其真实性有异议
6951 | 5953 | 原告与被告亚太公司均认可在合同签订之日被告亚太公司即向原告开具开工进场通知书，但即便按原告陈述，其在2015年6月前亦未实际入场施工
6952 | 3164 | …….（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
6953 | 3129 | ……”以及《最高人民法院关于适用
6954 | 4053 | 现分别阐述如下
6955 | 3688 | （一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
6956 | 4889 | ”之规定，邓文年要求对本案所涉工程的工程价款据实进行结算的请求成立，本院予以支持
6957 | 4489 | ”故原告博源公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于益宁公司欠付的工程款164,384,040.06元
6958 | 667 | 对于5，无异议，同意予以扣除
6959 | 8992 | 建设公司8月22日解除授权并强行进入施工现场
6960 | 12310 | ……”第三条规定
6961 | 8024 | 对证据4、5，本院作为认定案件事实的参考
6962 | 8759 | “
6963 | 1128 | 假若原告不将该部分材料费用纳入综合单价中分析，那么《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》中该部分分项工程的综合单价势必会在现有基础上降低，则原告投报的《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》中这些部分分项工程的综合单价就有虚假的成分
6964 | 10628 | 开工日期2012年3月21日（以甲方签字为准），竣工日期2012年7月10日
6965 | 9174 | 第二，关于涉案工程进度款支付暂时参照何种标准计算合同总价款及是否需要工程造价鉴定的问题，本院认为，《楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程预算造价审计报告》审定金额为162231662.30元，该数字于2018年7月23日经程振国签字确认并加盖建设公司项目部公章，于2018年11月12日经置业公司签章确认（但有备注）
6966 | 12828 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条
6967 | 4337 | 二、关于案涉二期工程价款的结算依据问题
6968 | 7527 | 对湛新公司提供的PA项目扣质保金通知单，湛新公司无证据证明事先有通知被告大庆安装集团苏州分公司或原告邬毅要求对质量问题进行维修的证据，也没有证据证明就扣款事宜告知被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅，该证明不作为本案认定案件事实的依据
6969 | 10168 | 庭审中，被告申请证人朱某某出庭作证，朱某某表示项惠国手下有一个叫陈林海的人与其公司签订过一份《消防工程施工合同》，工程范围为消防排风、报警系统安装
6970 | 12593 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，但涉案工程并不包含在该合同范围内，故该合同不能作为双方结算依据
6971 | 989 | 证据9
6972 | 7379 | 5、上海市地方税务局奉贤分局外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表一组，拟证明原告支付了各类税合计316,883.13元
6973 | 3521 | 冠华公司与孙瑞正2013年9月25日签订《协议书》，由孙瑞正完成岩棉部分工程100㎡，原告支出劳务费6千元
6974 | 2953 | 作为发包方的上陵公司本应按时履行支付工程进度款的义务，却与楚湘宁夏分公司签订补充协议，以借款形式预借工程款并约定高额利息，对正式备案的施工合同作实质性变更，该补充协议应认定为无效，楚湘公司不应支付借款利息
6975 | 5279 | 守玉铝塑型材做的是7、9号楼，施工日期定的2014年9月1日至2014年10月30日，先施工了，后送检的，实际塑钢在2014年10月30日已经安装完毕
6976 | 8694 | 1、其中50%应当于2015年10月15日支付
6977 | 12802 | （二）有明确的被告
6978 | 9827 | 该鉴定报告经质证后，双方均有异议并提出质证意见及补充证据材料，兴诚建公司于2018年2月28日作出兴诚建鉴字【2017】第0628号《工程造价补充鉴定报告书》一份，补充鉴定意见
6979 | 7424 | 本院认为，本案各方对于订单号计算工程量没有异议，争议的是订单号价格是否应当再加税金
6980 | 11615 | 法律或者行政法规对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定
6981 | 8020 | 各方对对方提供的证据，无异议的书证，本院予以确认
6982 | 2896 | 根据114号文通知规定，沉降观测由建设单位委托有资质的观测单位进行，楚湘公司没有沉降观测资质，案涉工程作为建设单位的上陵公司也没有委托楚湘公司进行沉降观测，故对该费用不予支持
6983 | 8317 | 综上，无论湖南六建公司系中标后以内部承包形式将涉案建设工程全部转包给李波，还是涉案建设工程在湖南六建公司中标之前已经与喳西泰公司就建设工程的实质性内容进行了谈判，均违反了前述法律的强制性规定，根据建设工程施工合同司法解释第一条关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效…（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”规定，涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》均属无效合同
6984 | 7110 | 82162平方米，2.分项工程规模
6985 | 4636 | 3、六层完工支付总价15%
6986 | 1583 | 20101231
6987 | 7889 | 本院认为，关于本案原、被告所签订的合同性质，原告认为其向被告提供的仅为劳务，主张本案案由为劳务合同纠纷
6988 | 11914 | 14
6989 | 7377 | 3、机械竣工证书一组，拟证明系争工程竣工验收合格已交付使用
6990 | 10291 | 本院认为根据与现场监理员卫德龙所作笔录，确认争议(5)中的外墙内保温工程原告未施工，经鉴定人员核实造价为28,941元，故扣除这部分造价，其余项目造价为100,579元计入工程造价中
6991 | 8531 | 被告天航公司对被告安澜公司提交的证据5－7没有异议，认为针对情况说明测绘中心已经做出了书面的复函，认定不能作为土方量结算的依据
6992 | 3620 | 2.针对原告认为核增人工补差费5921175元的争议，经查实，原告该项主张的依据为30号联系单，由于该联系单没有被告确认，不能作为有效签证，故本院对该项争议造价不予支持
6993 | 7366 | 被告大庆安装集团公司作为被告大庆安装集团苏州分公司的总公司，依法应对分公司的债务承担补充清偿责任
6994 | 7961 | 除2016年6月1日签订的两份合同外，其余十三份合同的应付利息时间均早于其主张之日，该部分利息请求属建安公司自愿放弃部分利息请求，并不违反法律规定，本院予以准许
6995 | 59 | 对图纸设计变更及工程联系单真实性予以认定
6996 | 10196 | 原告于2012年7月20日正式开工
6997 | 9229 | 现原告除陈述外，无其他证据证明向黎坪开发公司主张剩余工程款，致使案涉工程的竣工结算价款无法确定，原告应就黎坪开发公司不按合同约定总价60062441.54元（扣除质量保修金3003122元后为57059319.54元）进行工程价款最终结算承担举证不能的法律后果
6998 | 8241 | 原、被告均认可被告未支付工程款项，被告应当支付原告“产值”即工程款90,000,000元及经济损失3,000元
6999 | 9353 | 丁蔡俊作为个人对3#楼人防工程进行施工，不具备施工资质，双方均存在过错
7000 | 5071 | 被告金孚公司申请要求追加张玉、张旭和张磊为本案第三人，因在本案中该三人系涉案工程的项目负责人和工地负责人，案件的处理与该三人无利害关系，无需追加他们为本案的第三人
7001 | 1848 | 注
7002 | 7185 | 17#楼吊篮安装延期2天
7003 | 5362 | 甲方（被告）外委工程配合费的规范用语应为工程总承包服务费
7004 | 6263 | 新增无相应子项目的，按预算编制的计算程序、费率和材料单价计算，材料单价按照合同期间的富阳市平均信息价格调整
7005 | 130 | 二、关于争议焦点二，因双方签订的建设工程施工合同及补充协议是有效的，中城投六局应当按照双方所签订的《建设工程施工合同》及《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》约定的义务履行
7006 | 8143 | 结合双方签订的合同专用条款26及专用条款34.3的约定，工程结算审定之日起15天内，富成公司应将工程款支付至经审定的结算总价的97%即170,716,284.72元（175,996,169.82元×97%），余下结算总价的3%即5,279,885.1元（175,996,169.82元×3%）作为工程质量保修金，保修期满2年之日起7天内将保修金的90%即4,751,896.59元（5,279,885.1×90%）无息退还建工五建公司
7007 | 8719 | 鉴定单位按常规做法考虑按外墙l米范围内2:8灰土回填，将此部分灰土与素土差额单列，差额造价为285959.84元
7008 | 10019 | 虽然原、被告签订中标合同并进行了备案，但双方均认可实际履行的系标前合同，故应以标前合同作为计算工程价款的依据
7009 | 6010 | 虽然双方当事人签订的两份《建设工程施工合同》均为无效合同,但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，合同无效，但工程经竣工验收合格后，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
7010 | 10333 | 第十三条规定:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
7011 | 12270 | 在案涉工程施工过程中，忠县人民医院已确知陈兴元为实际施工人，在其向重庆市高级人民法院的报告和市信访办的会议纪要中，均认可了陈兴元作为实际施工人的身份，整个工程由陈兴元投入资金组织施工
7012 | 11499 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
7013 | 11215 | 根据此项约定，西北电缆公司应按照违约金额的5‰向鲁中装备公司支付违约金，即西北电缆公司应支付鲁中装备公司违约金400元（8万元×0.0005=400元）
7014 | 1878 | 20110802
7015 | 2273 | 934，735.75
7016 | 4950 | 其次，该条规定的立法目的在于保护农民工的权益
7017 | 11539 | 因银行已在2013年11月26日100万元的银行信汇凭证上加盖了业务清讫章，故本院不支持国都公司提出没有收到该笔款项的主张
7018 | 4029 | 虽然这两个人行为都无效，但无效之后的法律效果并不相同
7019 | 1605 | 18#第1层
7020 | 2964 | 首先，本院在司法鉴定过程中依职权查明案涉工程已经交付使用
7021 | 3655 | 该法律规定明确赋予承包人工程款优先受偿的权利
7022 | 4076 | 劳保基金是按照各地区规定的取费标准向建设单位收取，用以支付职工劳保保险费用的一项特种基金
7023 | 4610 | 全部结构完工，砌体做完二层，并且主体结构验收合格后七天内甲方支付总工程的20%
7024 | 2322 | 2500000
7025 | 7077 | 监理人收到申请后14天内报送发包人收到后30天内审完并签发付款凭证
7026 | 223 | 原告任波可参照合同约定主张工程价款
7027 | 1576 | 1，303.59
7028 | 2699 | 张贺忠说明不清楚，其不知道王XX借用华鼎公司资质的问题
7029 | 156 | （一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持
7030 | 913 | 本院认为，该证据与本案无关，故不予采信
7031 | 7800 | （二）没有这种的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
7032 | 10310 | 关于2013年4月3日金额为25,000元的收条，收条上明确为图纸变更费，故不属于工程款
7033 | 4422 | 首先，以物抵债，系债务清偿的方式之一，是当事人之间对于如何清偿债务作出的安排
7034 | 5502 | 根据被告的申请，本院到市建设档案馆所做的询问笔录
7035 | 7419 | 被告大庆安装集团苏州分公司先后支付原告邬毅5,987,520元
7036 | 13041 | 由于原告提交的证据不能证明涉案工程通过验收的日期，其应承担不利后果，本院对于其中的质保金8777075.26元自2018年1月13日（即郑州岩土工程勘察设计院、机械工业第六设计研究院有限公司、国安公司、河南省豫建工程管理有限公司、啟福公司于2016年1月12日在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期两年后）起计算利息
7037 | 658 | 对于17，按照图纸，电柜下3米本来就不施工的，而且根据钱国木业公司提供的工程量清单，工程量即26.26平方米
7038 | 7225 | 16#楼吊篮拆除延期4天
7039 | 5214 | 本组证据与本案有关联性，本院予以采用
7040 | 5397 | 由于被告方外委工程需要龙门架，且在被告方的外委工程完工后仍有填补作业洞等后续工程需要使用龙门架，原告方直到2015年7月24日才拆除相关设施设备，由于被告方违约，造成了原告的人、财及各方面作出了损失，相关损失计算我们将向法庭提供说明
7041 | 21 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
7042 | 12438 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
7043 | 2505 | 本工程不包括税费，但资料与材料发票等要承包方承担
7044 | 9333 | 认定一项工程系借用资质承建还是转包，应重点从实际施工人前期是否直接联系发包方并参与建设工程施工合同的订立，发包方对实际施工人借用资质是否知情，实际施工人是否向有资质的单位缴纳管理费以及建设工程施工合同的具体履行等方面综合进行审核
7045 | 361 | 2011年7月15日，崎丰厂作为发包单位向繁宝公司发出上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书，主要内容为，崎丰厂扩建工程，经评审(交易成交)由繁宝公司中标(承包)，建筑面积4,552平方米，中标(发包)价7,009,179元
7046 | 3844 | 从被告东莞市观音寺客堂出具的授权书来看，被告东莞市观音寺委托被告港洲文化公司在铸造中华第一钟、万佛塔、三宝殿等一系列活动中拥有开发活动的全部组织运行权和商务权，并不能证明被告东莞市观音寺是涉案工程的发包方
7047 | 265 | 经查，李静系群洲公司铜仁分公司负责人，虽然《建设工程施工合同》签订时李静为委托代理人，但群洲公司的法定代表人亦在《建设工程施工合同》盖章，《补充协议》系群洲公司法定代表人夏祥宁亲自签订，群洲公司在涉案的金滩半岛豪苑F1F2、铜仁大酒店工程分别设立项目部及派驻相关人员，工程款项、保证金均是在群洲公司或群洲公司铜仁分公司与南长城公司间往来，故群洲公司关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》无效的主张无事实和法律依据，本院不予支持
7048 | 8593 | 四、乙方负责项目测量、验收等费用"
7049 | 11784 | 三、关于日月鑫公司应否支付新东阳公司工程款违约金的问题
7050 | 3103 | 原告黄天友主张的房租办公区费用、管理人员工资、进出场费用等不在建设工程施工合同约定的合同价款内，被告丽贤公司解除《建设工程施工合同》的原因是原告黄天友违法分包造成的，被告丽贤公司对原告主张的损失没有过错，且原告所列的费用系其承包工程应自行承担的费用，原告主张被告丽贤公司支付原告的各项损失，没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持
7051 | 4411 | ”因此，对于本案鉴定结论的采信问题，其本质是法院对诉讼证据的采信问题
7052 | 5641 | 原告在此问题上仁至义尽，没有任何违约之处
7053 | 6979 | 富丽公司共举示共九册证据，共八组43份（编号1-43号）、共计1904页
7054 | 3084 | 华宇城项目工程履约保证金是由原告黄天友支付而非被告建安公司
7055 | 3937 | 根据双方所签《补充工程2》的约定，万特公司应支付案涉工程市政雨污水截流工程，施工场地维护工程，岩石破除工程，市政原有管道的破除工程价款5000万元
7056 | 9842 | 虽然同源公司对闽西宾馆6号楼人防、外墙工程造价的财政审核价格的认可，但由此不能推定为是同源公司亦是对《建设工程施工合同》专用条款部分中第26条提及的“工程结算审核”即为财政审核的认可
7057 | 4634 | 1、基础平±0.000支付总价5%
7058 | 2710 | 但其一方面没有就此意见提供相应证据，另一方面从其答辩内容来看，其实际上说明了由其带领工人在本案涉及的齐鲁汽配城工程进行施工，西诚公司及王XX应分别向其支付款项
7059 | 9001 | 因程振国本诉证据七中存在因政府原因的工期顺延，因此，反诉证据七中的监理期限延长与程振国停工行为不具有必然联系，不予采信
7060 | 4793 | 2017年1月16日的收据上的100万元，原告称实际收到914950元
7061 | 5494 | 证明
7062 | 12249 | ……二没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”，因此，陈兴元以俊鼎公司名义与忠县人民医院签订的建设工程施工合同无效
7063 | 6532 | 对于应付工程款的具体数额问题，涉及到应付工程款中应否暂扣工程总造价4%的质量保修金，考虑到质量保修金应在工程实际竣工后届满2年不计息返还2%，届满3年不计息返还2%，案涉工程一、二标段从实际竣工之日起计算至今均已届满3年，故4%的质量保修金7712449.08元应予无息返还，无需暂扣
7064 | 5040 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，亦应属无效
7065 | 8800 | 1.2011年4月18日被告明鑫公司与第三人国安公司签订的《建设工程施工合同》、2012年7月15日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充协议书、2012年7月24日明鑫亿万国际花园项目管理部与5#、7#楼王建军项目部签订的明鑫亿万国际花园5#、7#楼《建设工程施工合同》补充条款均无效
7066 | 11818 | 2015/1/5
7067 | 7195 | 1-1期大地下天下室车库所有洞孔、墙面修补延期3天
7068 | 6324 | 上述2008年10月28日至2008年12月12日期间，广丰建设与新建水泥签订的7份合同，新建水泥依约履行完毕
7069 | 7255 | 秀湖鹭岛1-1期（1-7至1-12，2-7至2-13，3-5至3-13，3-15至3-23，3-25，3-26）
7070 | 6910 | 同年2月6日，因本院人员岗位再次调整，本院再次向诉讼双方发出变更合议庭通知，将原合议庭成员宋勇、陈孟琼、罗太平变更为宋勇、陈孟琼、刘润荔，由陈洁婷担任法官助理，陈嬿西担任书记员
7071 | 12709 | 前述《工程款支付申请表》、《工程量明细表》和欠条经庭审质证，万合城公司均予以认可，证据合法有效，足以证明二轻公司二〇一四年六月至十二月期间所完成万合苑住宅小区的工程量，万合城公司应给付二轻公司总额为48305721.8元的工程款
7072 | 3941 | 中色十二冶公司称案涉工程变更签证部分工程款已经包含在鉴定范围中，经查，鉴定单位根据万特公司提供的变更签证资料鉴定的变更部分价款，在本院开庭审理后，鉴定单位进行复核，变更签证部分工程价款已从原图纸范围中剔除，为此，鉴定单位于2018年3月20日向院出具的《关于〈六安市解放路地下人防商业街项目涉案工程造价及主材二次倒运费的司法鉴定意见书〉的补充说明》中，确认中色十二冶公司实际完成的案涉工程原图范围内鉴定造价（不含未施工的14#、28#口部），并不包含变更签证部分价款
7073 | 3794 | 故案涉工程款总额应按华赣公司华赣造鉴字（2017）第032号《建筑工程造价鉴定意见书》的鉴定意见2确定为82619254.61元
7074 | 10156 | 4、审价报告、发票联及付款凭证，旨在证明系争工程所涉的技术核定单及工程签证变更单，已经进行审计，造价为83,764元，被告已向原告支付的事实
7075 | 2068 | 注
7076 | 363 | 崎丰厂扩建工程，工程地点
7077 | 3853 | 一是被告佳华公司是否是适格被告
7078 | 3443 | 对证据三石家庄一建的情况说明有异议，该证据涉及的内容部属于法院调取的证据范畴内，该情况说明是在庭审后原告根据被告的答辩进行了补充，由此该证据已经超过举证期限，也不能作为证据使用
7079 | 1843 | 5156377.96
7080 | 2589 | 根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条第一款的规定，建设工程实行质量保修制度，即建设工程在交付使用后出现的质量问题，在法律规定的保修期内承包人负有法定的保修义务，承包人应依照法律规定或合同约定予以修复
7081 | 9100 | 楚都御花园二期（二期）17-28#楼、地下车库、人防车库、配电房A、配电房B工程
7082 | 2885 | 该申请不仅载明了混凝土配合比，还载明了外加剂种类包括防冻泵送剂和膨胀剂，故上陵公司关于楚湘未按图纸要求掺加添加剂则需扣减94778.24元（含税）的抗辩理由不能成立，该部分费用不应扣减
7083 | 9972 | 根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）认为，图纸上有的施工内容，建设方提出施工方未做，施工方称已做
7084 | 3955 | 3、2014年7月28日支付陈印的30万元
7085 | 4840 | 2、《建设工程施工合同》第三部分专用条款中已明确约定合同协议书优先解释于专用条款
7086 | 3606 | 被告提供的该份书证内容也印证该移交事实
7087 | 7668 | 证明分开后，我们又办理了土地出让手续，并交纳了出让金270多万
7088 | 4556 | 鉴定费40万元，根据本案情况，确定由被告承担25万元、原告承担15万元
7089 | 9227 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，原告既使无法证明案涉工程验收合格之日，但其主张黎坪开发公司于2017年4月28日对案涉工程投入使用，按照其与黎坪开发公司签订《建设工程施工合同》关于竣工结算和支付工程竣工结算款约定，原告至2018年9月12日本院开庭审理之日，在其陈述案涉工程已转移占有近一年半的时间内，原告可以按照约定工程结算价款或最终结算审定价款要求黎坪开发公司支付剩余工程款
7090 | 9785 | ……八、乙方（原告）在施工过程中所用的一切水电都由甲方（被告）负责提供给乙方（原告）施工
7091 | 11879 | 27
7092 | 8561 | 并调取了该测绘中心的使用公章登记表及《关于退回劳务派遣人员赵学恩的函》
7093 | 9726 | 《施工合同》第三条第2项和第3项对工程质量和验收标准进行了约定，但原告施工的工程存在严重质量问题，不符合《施工合同》约定和国家有关规范
7094 | 5586 | &quot;当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
7095 | 2916 | 第4笔为2013年8月-9月电费12527元，有电费通知单为证（见上陵公司本诉证据九-4），该电费通知单不包含在双方提交的15张电费通知单内（见附表6），本院予以确认，计入已付工程款中
7096 | 24 | ”、第十六条“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
7097 | 7358 | 原告邬毅及其委托代理人张珊珊、薛宝平和被告大庆安装集团苏州分公司委托代理人赵中华和被告湛新公司委托代理人肖一到庭参加上述庭审
7098 | 337 | 3、繁宝公司支付打桩赔偿费、调解费20万元(钱国木业公司实际支付的调解费为246,000元，另外还支付协调费50,000元，现考虑到实际情况，要求繁宝公司赔偿其中的20万元)
7099 | 3834 | 现原告提出解除双方所签订的《建设工程施工合同》，被告港洲文化公司亦同意解除该合同，故原告请求解除和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》，理由成立，本院予以支持
7100 | 1551 | 7
7101 | 8952 | 同时，报告明确指出本案工程未达到竣工验收及工程结算条件
7102 | 5067 | 如果原告中太公司拒绝维修，被告金孚公司自行维修所产生的费用应从工程款中扣除
7103 | 688 | 钱国木业公司对上述证据发表如下质证意见
7104 | 7898 | 上述司法解释第二条规定
7105 | 8057 | （2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行
7106 | 302 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
7107 | 7410 | 协议约定，工程价款按大合同与业主方确认的结算基础实际工作量按实结算
7108 | 6914 | 同年4月17日，卉森公司向本院提出和解一个月申请，本院予以准许
7109 | 6686 | 东侧地下空间利用工程，合同约定竣工验收合格、竣工结算审计后付至审计定案价的95%，但合同履行中双方当事人并未将涉案工程造价移送审计，因此，直至起诉时合同约定的该付款节点尚未成就，义银公司主张优先受偿权，符合法律规定，本院予以采纳
7110 | 10534 | 结合河南精诚工程造价咨询公司所作的精诚造价（2015）第131号鉴定报告，就工程款问题作如下认定
7111 | 3140 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
7112 | 4290 | 至于支付主体的认定，根据《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第二十六条
7113 | 12473 | 被告马娅娅质证认为
7114 | 3900 | 2、案涉工程是否存在工期延误，如存在，工期延误的原因和责任应如何认定
7115 | 2819 | 另《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》亦是海协公司与二建公司通过双方认真审核后签订的协议，海协公司仅以其单方委托天健公司出具的不具有约束力的《结算造价咨询意见书》作为依据即主张其签订上述相关协议系因二建公司存在欺诈行为证据不足，该《结算造价咨询意见书》的内容不足以对抗经双方或经双方、监理单位以及定宇公司所审核确认的涉案工程造价事实，亦不能证明海协公司属于因受欺诈而为
7116 | 11419 | 二、关于华宇广泰辩称鸿丰公司在工程完工后未要求进行工程验收，导致其无法进行竣工验收，并进行验收备案，既与法律法规规定不符，也与双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》不符问题
7117 | 6940 | 卉森公司向本院提出反诉请求
7118 | 5377 | 证明
7119 | 4201 | 总造价577.96万元
7120 | 659 | 对于18，鉴定时，钱国木业公司并未说过地砖和踢脚线不是由繁宝公司施工的，但钱国木业公司的工程量清单也未将该项目计算进去
7121 | 1266 | （一）关于被告与第三人缪泽荣之间适用何种法律关系
7122 | 10466 | 消防施工安装工程、室内涂料施工、10kV配电室电气设备安装施工、河南省万泰成套电器制造有限公司承揽、木质防火门、工矿产品购销、和谐大厦分包工程、塑钢封阳台、塑钢窗制作安装、飘窗不锈钢护栏制作安装、阳台不锈钢护栏制作安装、采光井不锈钢护栏制作安装、楼梯不锈钢护拦制作安装、钢化玻璃整体橱窗制作安装、采光井顶棚制作安装、自行车坡道顶棚制作安装、门窗制作安装、防水、供水机、分项工程小包干施工、住宅小区管道液化气供应安装、外墙保温外墙涂料施工等
7123 | 8269 | 被告提出工程质量鉴定申请，并没有充分的事实依据，且原告称在本案中主张的工程款并非全部已完工工程款，故本院对其工程质量鉴定不予准许
7124 | 12005 | 根据法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
7125 | 6444 | 本院认为，原、被告双方签订并实际履行的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》中明确约定
7126 | 11306 | 因建设工程施工合同无关于工程款利息计算标准的约定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条
7127 | 2265 | 34
7128 | 1979 | 1387339.2
7129 | 243 | 本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同
7130 | 473 | 如甲方需将崎丰厂变更为钱国木业公司，乙方必须积极配合甲方在相关部门办理变更手续
7131 | 2214 | 17#竣工后三十天完成结算，一个月付至98%
7132 | 9218 | 《建设工程施工分包合同》中被告汉中金木土公司的委托代理人及被告汉中金木土公司向原告出具的（30）号授权委托书授权委托人均为胡晓涛，且《建设工程施工分包合同》已加盖被告汉中金木土公司带有数字编码的印章，原告对其出示付款证据中加盖无数字编码的“汉中金木土建筑劳务有限公司”明显未尽合理的注意、审查义务，其应当对证明无数字编码印章为被告汉中金木土公司所有承担举证不能的法律后果
7133 | 11233 | 冶科纳米公司称先签订的未备案合同系双方实际履行的合同
7134 | 9151 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十二条第三款规定
7135 | 5002 | 均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同”的字意及结合备案的二份单体合同的约定应理解为，双方同意按照（2008）定额及85号文据实计算下调3%后为固定包干价即二份单体合同中约定价735/㎡
7136 | 10225 | 1、因设计变更已延期工期确认为合理工期
7137 | 3131 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
7138 | 7081 | 按第20条争议解决处理
7139 | 7613 | 同时确定回迁日期为2009年1月4日之前，完成所有收尾工程达到回迁标准
7140 | 9402 | 双方签订合同生效当天，承包人按发包人指定的银行账户缴纳履约保证金人民币1000000元，承包人每完成框架结构一层楼面混凝土浇筑即日起7天内发包人退还250000元给承包人，承包人完成框架四层楼面混凝土浇筑即日起7天内无息退还全部履约保证金给承包人
7141 | 8605 | 洋浦法院解封两被申请人账户后3个工作日内第二次支付5313274.04元
7142 | 1138 | （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
7143 | 9933 | 对于原、被告的主张，本院评析如下
7144 | 5022 | （四）被欺诈人的意思表示违背其真实意思
7145 | 2080 | 13032210.66
7146 | 5069 | 另外，被告金孚公司抗辩称，其已向原告中太公司超付工程款，原告中太公司未足额开具发票，未开票部分按税率5.13%扣税，应扣税金1025193.31元
7147 | 11758 | 此种情形下工程款如何计算，现行法律、法规、司法解释没有做出规定
7148 | 9487 | 4.泰诚公司主张的优先受偿权能否成立
7149 | 7281 | 同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0013号]，主要载明
7150 | 2393 | 280
7151 | 9209 | 刘忠明与张晓锋、宋文明签订的建设工程分包合同，虽然属于无效合同，但是工程已经完工，并且经验收合格并交付，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付价款的，应予支持
7152 | 9982 | 鹏程公司虽辩称其与“襄阳市九天劳务有限责任公司”签订劳务分包合同，九天公司出具委托，授权张云保与鹏程公司签订劳务合同，但未举证证实，故对鹏程公司该抗辩理由，本院不予采纳
7153 | 8815 | 王建军于2014年9月20日向明鑫公司提交的明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程决算书因系其单方制作，且明鑫公司不予认可，故应当采信河南浩然工程造价咨询有限公司出具的鉴定结论的数额
7154 | 3375 | 并证明工期顺延是原告的责任
7155 | 3636 | 9.针对地下室标高的争议，经查实，原、被告各自提供的《场地移交》资料对标高作出不同记载，双方对标高不能达成一致意见，鉴定机构按平均值计取标高，尚属合理且原告对此不持异议，本院采纳鉴定机构意见
7156 | 1312 | 发包人在收到承包人送达的工程结算报告后30天内进行核实，核实后提交审计机构进行工程决算审计，审计机关应在2个月内审计完毕，发包人收到审计报告后30天内确认（因承包人原因造成延误，由承包人承担责任），如超过以上时间，发包人承担相应责任
7157 | 11522 | 两部分造价之和即为国都公司应得的工程造价
7158 | 2058 | 19#第12层
7159 | 9430 | 但是，被告万辉公司至今未向原告联建公司支付过任何工程款项，其行为明显属于违约，导致原告联建公司取得工程价款的合同目的不能实现
7160 | 8420 | 对原告陈鑫提交的证据
7161 | 5863 | 查明，本案中，原、被告在《协议》中约定12.工程竣工验收（1）工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书
7162 | 9833 | 二、同源公司诉请支付未付工程款利息是否予以支持，起始日期及标准如何确定？
7163 | 12651 | 其次，张冬享有的优先受偿权是否在法律规定的行使期限内
7164 | 5501 | 兴城市门窗厂和杨景江自然人并不是同一民事诉讼主体，所以证人的资格、身份均不是真实的
7165 | 11781 | 对于1402、1004、1804三套房屋，因没有办理备案手续且被法院查封，致使该抵顶房屋不能办理变更登记手续，故依法认定该三套房屋无法继续履行，对日月鑫公司关于该三套房屋价款作为已付工程款的主张，本院不予支持
7166 | 1092 | 被告对该鉴定意见有异议，只承认被告盖章的4份，其他48份因被告方没有签字不予认可
7167 | 10986 | 此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条第二款“承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持”以及《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失”的规定，汇都公司向地金公司赔偿的资金占用损失不属工程价款范围，故地金公司就所建工程享有的优先受偿权应仅限于剩余工程价款17284994元范围之内，而不及于资金占用损失
7168 | 7205 | 17#楼商业屋面延期3天
7169 | 4714 | 另作为施工方容福公司应向嘉盛公司、佐尔美公司交付其施工部分的工程档案资料及竣工报告，配合嘉盛公司、佐尔美公司办理竣工验收手续
7170 | 7171 | 同年8月10日告知，16#楼外墙保温延期3天
7171 | 9159 | 因此，发包人在签订建设工程施工合同时知道建设工程将由实际施工人而非出借资质的建筑企业完成
7172 | 684 | 5、监理公司于2012年8月30日出具的监理工程师说明，内容为，事由
7173 | 9154 | 首先,关于《建设工程施工合同》《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》效力及程振国在涉案工程中的法律地位一节，虽然建设公司、置业公司及程振国在庭审中均就涉案工程中程振国系挂靠建设公司意见一致，但是根据2017年9月1日建设公司给程振国出具《授权委托书》、2019年9月10日置业公司与建设公司签订的《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》、工程转款等合同履行情况及建设公司和置业公司书面答辩意见、庭前证据交换意见，本院认为，本案的法律关系是建设公司将涉案工程整体转包给不具有施工资质的程振国个人，而非挂靠关系
7174 | 10941 | 因此，《工程款付款协议书》是双方对已完工程款、已付款、欠付款以及损失承担等问题所达成的一揽子结算协议，系双方对建设工程施工合同主要权利义务的最终清算，应为双方当事人的真实意思表示，本院予以确认
7175 | 9125 | 5、执行承包合同
7176 | 12799 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条
7177 | 4877 | 故基于以上事实，本院认为邓文年系本案所涉的石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程的实际施工人，石门第五建筑公司仅是向邓文年出借资质并收取管理费，并未实际参与本案所涉工程的施工
7178 | 2878 | 经核，楚湘公司提交的施工资料中2012年4月8日和5月15日12#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、23#楼混凝土配合比通知单载明，施工部分为过梁、构造柱、女儿墙压顶及卫生间墙垫，搅拌振捣方法为机械搅拌，明确二次结构混凝土为自拌，且楚湘公司未提供购买二次结构商品砼的证据，对该部分工程造价313487.94元（含税）应予扣减
7179 | 1645 | -797967.36
7180 | 8752 | “
7181 | 13024 | 被告虽然对《工程竣工结算确认表》、《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》的真实性有异议，但未提供反证，本院对其意见不予采纳
7182 | 2009 | 11718891.5
7183 | 10000 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
7184 | 6873 | 2.室内地坪清理费20000元
7185 | 3776 | 再次，鼎元公司施工过程中请求审核工程进度和支付工程进度款，依据的也是2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》的有关约定
7186 | 3991 | 对于万特公司在工程已付款中要求扣减的中色十二冶公司因施工不当造成的电线电缆维修费用损失应否由中色十二冶公司承担的问题，经查，万特公司为此提供的四份《六安明都电力工程公司客户工程施工决算》书上标注的编制单位为六安明都电力工程有限责任公司，其中编制日期为2014年8月5日决算书上标注的工程名称为解放路人防工程电缆改造，工程造价为5003923.71元
7187 | 10469 | 2011年4月22日，邓州泰和公司向河南建安公司送达终止合同决定书，河南建安公司否认曾收到该终止合同决定
7188 | 10107 | 原告应向被告支付电梯款1234460元
7189 | 2742 | （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
7190 | 4128 | 《中华人民共和国合同法》第五十八条规定合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
7191 | 6104 | 本院认为，证据9系原告单方制作，未经被告确认，不具有证明效力
7192 | 6569 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效应认定建设工程施工合同无效的规定，中标无效的，中标合同亦应认定无效
7193 | 7494 | 2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）
7194 | 11245 | 冶科纳米公司关于隆盛翔公司以欺骗的方式进行招标投标的意见，因冶科纳米公司对此事实未向本院举证予以证明，故对该意见本院不予采信
7195 | 7014 | 但是认为第三组证据，汇总台账不能达到卉森公司已实际支付案外人工程款项的证明目的
7196 | 5918 | （三）原告要求解除合同、协议的请求应否支持
7197 | 5294 | 我公司是被告飞翔公司委托对丽景家园项目监理工作
7198 | 5698 | 原告请求支付总价97%的请求不能成立
7199 | 7330 | 鉴定意见是民事证据之一种，鉴定申请属于当事人的举证行为
7200 | 10041 | 277505902.3元（277,032,476.79元+473425.51元=277505902.3元）
7201 | 8944 | 因建设公司违法转包，实际施工人程振国为达到诸多不合理的要求，擅自停工，已经给整个项目、分包单位、业主单位造成严重经济损失，经与置业公司多次协商，针对程振国擅自停工及后续施工、赔偿事宜达成共识，并形成该份协议
7202 | 3258 | 故原告与被告在建设单位河北联合大学基建处的协调下于2013年9月20日签定《协议书》，《协议书》中第3条约定原告在2013年9月24日向被告“支付劳务费人民币66.6万元······”被告“即刻恢复正常施工”，“如在10月5日达不到竣工验收标准条件违约责任按原《建设工程施工劳务分包合同》中的14.3条款执行”，14.3条款的内容是“·····劳务分包人在工期总日历天180天没有达到竣工验收合格交钥匙，属特大违约，除扣合同价款5355000元外，另加罚违约金100万元
7203 | 7236 | 2016年7月6日、8日、15日、18日、25日、28日，重庆华兴工程咨询有限公司秀湖鹭岛国际社区项目监理部向富丽公司开具罚款单22张，载明罚款金额的11张，每张0.5万元，共计5.5万元，未载明罚款金额的11张
7204 | 12896 | （一）在合同的履行过程中，因被告未能按合同的通用条款完成先期清场工作而导致该工程被迫停工，事后双方未能最终化解该矛盾而重新开工或者重新签订补充协议，最终导致合同目的无法实现，被告的行为应属违法行为，对此原告有权解除该合同
7205 | 5367 | 24、4月1日开工横道图
7206 | 7146 | 15.同年6月6日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
7207 | 2837 | 3.已付工程款如何确定
7208 | 10353 | 原告及其工长在施工工程中由被告垫付的餐费5725元属于工程施工工程中的支出费用应当予以冲抵
7209 | 9452 | 五、关于被告万辉公司是否应向原告联建公司退还履约保证金1000000元并支付逾期退还违约金的问题
7210 | 7692 | 上列131证据，经被告弘兴公司质证，同金辉公司质证意见一致
7211 | 9730 | 至此，被告为建盖房屋共计支付了772740元
7212 | 7493 | 1、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付拖欠工程款1,514,921.73元
7213 | 11660 | 本案中，XX公司为能向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》，从而进行商品房预售，为此双方在《补充协议二》中约定的各幢房号主体结构施工至相应的楼层面作为达到房屋可预售节点，符合有关规定，故“房屋可预售节点”应理解为系XX公司施工的工程进度应达到的一定标准，即相应的楼层面的时间，而XX公司所认为的“房屋可预售节点”即为其取得《上海市商品房预售许可证》的时间，既不符合合同中使用的词句意思，也不符合商品房施工常规，本院不予采信
7214 | 5048 | 原告中太公司要求，对香格今典小区商业1、2号楼工程量进行鉴定，因被告金孚公司提供的证据足以证实香格今典小区商业1、2号楼已经结算完毕，故原告中太公司要求对商业1、2号楼进行鉴定，本院不予准许
7215 | 8962 | 三、置业公司针对本诉举证
7216 | 11559 | 48536684.12元（3849015.35元+44687668.77元）
7217 | 8370 | 但湖南六建公司扣除的风险保证金2445600元，因《内部承包协议》中武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安对风险保证金并无约定（只在第六条第8项中对履约保证金2000000元有约定），且湖南六建公司与李波的《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》第5.1条明确约定
7218 | 9193 | 综上，对程振国关于要求建设公司支付欠付工程款并支付利息的诉讼请求中合理部分，证据确实充分且符合相关法律规定，予以支持
7219 | 522 | 该扩建项目早已达到验收要求，根据施工单位及甲方配合组织有关单位验收
7220 | 1013 | 原告质证认为
7221 | 12291 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
7222 | 8458 | 收款人
7223 | 10572 | 基本原则为按图施工以合同注明为准
7224 | 12688 | 但该工程从2009年11月12日未完成竣工验收至今日，原告仍未将竣工的珍珠馆工程、竣工资料及竣工图移交给被告
7225 | 7319 | 本院还认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第二十条规定
7226 | 9783 | 五、付款方式
7227 | 8353 | ”《内部承包协议》无效，但涉案工程已经竣工验收合格，并已投入使用，向武龙、刘吉安请求参照合同约定支付工程价款的应予支持
7228 | 5981 | 关于焦点一即双方所签案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）效力的问题
7229 | 1641 | 17栋已付款
7230 | 11648 | 1、按照《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，本案工程款、保证金的利息应按银行同期贷款利率执行
7231 | 7777 | 未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下
7232 | 1747 | 2513249.74
7233 | 12546 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
7234 | 6247 | B区最后室外管沟和路基完成时间为2008年8月5日
7235 | 5461 | 原告质证意见
7236 | 8810 | 综合以上证据足以认定王建军已经实际履行了明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程的部分施工义务
7237 | 1073 | 合同价款及调整
7238 | 4012 | 万特公司六安分公司虽领取了营业执照，但系由万特公司设立的无注册资本的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条关于“公司可以设立分公司
7239 | 3471 | 证据六、招投标书面情况报告
7240 | 6334 | 新建水泥承包九龙一号D区块室外墙雨污水管道工程
7241 | 11084 | 交易流水号为2141105，付款时间为2017年1月4日日，付款金额为110万元
7242 | 3341 | 证据三、石家庄一建2014年2月23日情况说明一份，证据二三证明河北联大自8月2日接到暂停施工通知书后并未停工，而是继续施工
7243 | 9306 | 该《补充协议》虽未备份，但是双方当事人的真实意思表示
7244 | 11945 | 21523635.3
7245 | 5455 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
7246 | 3795 | 关于暨阳公司尚欠工程款本金及利息问题
7247 | 1980 | 1179238.32
7248 | 7539 | 暂定为每人每月10,000元，自开工之月起，至竣工之月止
7249 | 5964 | 第三人鑫海公司、李友兵经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃其所享有的抗辩权利
7250 | 4592 | 2、为保证工程的质量和保持合同的相对性，本工程甲方支队乙方严国清夫妇承包，严禁乙方或其部下将工程转包、分包
7251 | 9546 | 工作联系函27号载明的停工时间为2014年2月17日至2014年5月17日，停工原因是政府行为
7252 | 7730 | 所证明的内容均没有得到原告方的同意和认可，不能作为证据采信
7253 | 11466 | 虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
7254 | 4021 | 以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理
7255 | 2374 | 24，316.42
7256 | 11434 | 其三、二期结算造价汇总表形成后，华宇广泰至今未履行工程验收、备案阶段的义务
7257 | 10171 | 朱某某还表示项惠国、洪祖军曾与其一起协商并约定，关于上述合同项下的工程款直接由洪祖军向他支付，现工程款已结清
7258 | 10334 | 《建设工程质量管理条例》第二十五条规定
7259 | 5055 | 被告金孚公司尚欠原告中太公司工程款2877642.3元（121605142.7元-8500000元=113105142.7元
7260 | 2818 | 定宇公司是受海协公司单方委托，并依据海协公司提供的资料才做出的审核报告，且审核报告亦得到了海协公司和二建公司的确认，海协公司在（2016）琼9023民初1220号案中对《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（二）》及《省二建公司基建工程决算单》所确认的数额均予以认可
7261 | 8396 | 但是，马世文不是鑫华公司员工，而是天宇公司的法定代表人，其以鑫华公司委托代理人身份与龙河公司签订《建设工程施工合同》，并且在施工合同中明确载明马世文和王芳滨为承包人的项目经理，说明马世文能够代表鑫华公司签订合同和履行合同
7262 | 3398 | 对发票证明了原告系分包或非法转包
7263 | 11426 | 工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字
7264 | 7914 | 关于安装大门的费用，原告主张增加费用113900元，被告认可90000元，经查明该大门并非为涉案工程所装，亦未包括在该建设工程施工合同内，安装大门与本案建设工程施工合同属不同法律关系，原、被告对此不能达成一致意见，故该项主张不予审理
7265 | 9177 | 关于程振国主张的增加变更工程量和建设公司主张的自行完成收尾工程量（程振国未完成工程量）待双方最终决算后参照合同约定协商解决或另行主张，对该鉴定申请不予采纳
7266 | 1918 | 18#第17层
7267 | 4815 | 本案中，对于原告主张的工程价款，应首先确认原告金陵公司与被告中林公司签订的《建设工程施工合同》是否有效
7268 | 12811 | 关于焦点一，本院认为，本案中，《建设工程施工合同》只是出于备案需要才通过招投标程序而签订，实际并没有履行，故本院将符合双方当事人真实意思，并在施工中实际履行的《建设工程施工补充合同》作为结算建设工程价款的依据
7269 | 1798 | 20110520
7270 | 1692 | 17栋已付款
7271 | 8687 | 原告亦以自己为实际施工人为由主张被告天航公司作为违法分包人承担连带责任，本院认为，转包合同、违法分包合同关系中的实施工人主张工程款，应当以合同相对性为基本原则，只有在法律特别规定的情形下，才准许突破合同相对性原则
7272 | 9835 | 同源公司虽然分别2007年11月16日、19日于向闽西宾馆递交闽西宾馆6号楼水电、土建工程项目《竣工结算书》及其结算资料，但闽西宾馆在收到上述资料后亦及时明确了该工程属于财政性投融资建设项目，必须接受财政部门审核，工程决算审核结论书是办理工程投资尾款清算，项目投资决算、项目交付使用的依据，故未对上述《竣工结算书》及其结算资料给予确认并支付工程余款
7273 | 2955 | 七、关于上陵公司分包工程给第三人和解除酒店合同是否造成楚湘公司及其宁夏分公司可得利益损失的问题
7274 | 592 | 潘桥路XXX号厂房工程相对原合同应扣减的工程造价鉴定金额为468,974元
7275 | 4247 | 同理，汇源大酒店发生火灾时间为2014年4月28日，亦未造成延期交工
7276 | 6175 | 被告没有向法院提供其对未施工区块进行施工的人员、施工时间、材料来源、监理单位的工程量清单，更没有原告对工程量的确认，被告向法院提供了全部区块的联系单，单独没有E区块的联系单，证明被告对E、F区块没有施工
7277 | 10010 | 一、合同效力及履行情况
7278 | 9167 | 《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》因违反上述法律规定而无效，但是《建设工程施工合同》的效力并不因此受到影响
7279 | 1674 | 89043.1
7280 | 5102 | 因双方已经就该工程结算，应视为原告承包的工程，是合格工程
7281 | 6885 | 对有争议部分的第三项，社会保险费1583163.80元，本院认为，社会保险费属于工程款的组成部分，应由建设单位支出，施工企业收取
7282 | 4173 | 六、其他争议事项，关于屋面隔离层的价款74282.04元，原、被告双方同意在通过检验后是否存在，如果确有此工程量，另外由被告给付
7283 | 3686 | 6499.34万元-（4200万元-374.84万元）-29.5752万元-440万元=2204.6048万元
7284 | 9983 | 张云保又以自己的名义将案涉劳务部分分包给未取得建筑施工劳务作业资质的詹永顺，亦属违法分包
7285 | 11035 | 由此可见，喀什华厦公司与喀什东方汇科公司实际履行的是《建设工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，仅在《建设工程施工合同》的约定与《建设工程施工合同补充协议》抵触时，以《建设工程施工合同补充协议》为依据
7286 | 5995 | 本案中，案涉2013年12月1日《建设工程施工合同》（非备案合同）签订前后，广西廉凯公司已经进场施工，直至2014年5月27日双方签订案涉备案合同，施工已持续5个多月之久，显然该期间的施工依据为2013年12月1日《建设工程施工合同》（非备案合同）
7287 | 253 | 被告反诉请求确认合同无效，因被告已对原告交付的冷库进行了竣工验收，原告具有相关资质，且被告已向原告给付了大部分价款，应视为原告对原被告双方签订的玉田县盛川农产品有限公司冷库设备采购及安装工程合同的认可，且该合同不违相关法律规定，故本院对被告该项主张不予支持
7288 | 1693 | 700000
7289 | 8304 | 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程
7290 | 6677 | 综上，义银公司主张文峰公司立即给付工程款及逾期利息，该诉讼请求部分成立，本院予以采纳
7291 | 12700 | 关于2012年1月15日签订的《承包协议及部分工程做法明细》是否有效的问题
7292 | 3876 | 二被告关于原告主张的质量保修金的计算基数不正确的答辩意见，本院不予采纳
7293 | 11057 | （1）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十六条第一款规定
7294 | 6668 | 合同对进度款的支付及质保金的返还未做明确约定，鉴于菱湖风景区管理中心系附属工程，义银公司主张参照集中商业、10#楼合同处理，不违反法律的规定，本院予以采纳
7295 | 2423 | 三、关于原告xx公司主张优先受偿权的问题，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，原告xx公司对所施工的建设工程折价或拍卖的价格有优先受偿权，本案中，原告xx公司没有证据证明被告尚有xx二期17#、18#、19#楼的商品房、地下车库（车位）未出售，优先受偿权受限于购买人的买受形成物权，优先受偿权应于工程竣工后六个月内提出，原告xx公司至起诉时提出已超出法律法规规定的行使期限，故该项诉讼请求，本院依法不予以支持
7296 | 7501 | 3、机械竣工证书一组，拟证明系争工程竣工验收合格已交付使用
7297 | 7018 | 第一组证据（1-35号）
7298 | 4790 | 2016年1月14日的收据上的775381.5元，原告称实际收到721104.8元
7299 | 5469 | 另外，至于报送档案资料是由哪方的义务，应由合同规定
7300 | 11917 | 10000000
7301 | 4539 | 根据原告申请，经贵州正业建设工程造价事务有限公司鉴定，案涉工程造价为49,266,958.07元
7302 | 8292 | “在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
7303 | 4409 | 《建设工程司法鉴定程序规范》第7.1.3规定“由司法机关委托的工程造价鉴定，鉴定资料的真实性和有效性应由司法机关进行质证认定
7304 | 4994 | 且该三份单体合同约定均为包干价，3、4、5、6号楼约定的固定包干价为735/㎡
7305 | 12224 | 《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定
7306 | 397 | 14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工
7307 | 1133 | 《中华人民共和国合同法》第八条第一款规定:依法成立的合同，对当事人具有法律约束力
7308 | 4696 | 即使存在垃圾也无法确定该部分垃圾是否均为容福公司所遗留
7309 | 6784 | 大经公司抗辩主张是由于鑫马公司指定分包、施工设计变更及指定调整施工顺序等原因致使无法正常执行《施工组织设计》，但其所举证据均不足以证实其抗辩主张，本院对此不予采信
7310 | 6288 | 同日，广丰建设与新建水泥签订《电力设计委托合同》，约定
7311 | 12149 | 原告方提交的《宇元·万向城二期工程工程款收入明细表》中记载的已付工程款180213434元，双方当事人均无异议，应当认定为已付工程款
7312 | 12813 | 在原审审理期间，本院根据原告的申请委托鉴定机构绍兴明晨建设项目管理有限公司对涉案工程的造价进行司法鉴定，该鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资格，可以作为认定案件事实的依据
7313 | 3312 | 证据二十、冠华公司与王雷《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶返工工程，原告替被告支出劳务费2.22万元
7314 | 3102 | 六、关于被告丽贤公司应否支付原告各项损失人民币1641754.21元的问题
7315 | 446 | 2、不包括绿化
7316 | 5988 | （六）其他公用事业项目”的规定,诉争工程系商品住宅,属于必须进行招标的项目,应当受《中华人民共和国招标投标法》的规制
7317 | 6426 | 被告要求原告支付工程款3887169元自2009年10月17日起至判决确定的履行之日止的同期银行贷款利息，理由正当，其合理部分，本院予以支持
7318 | 6270 | 发包方应在收到承包方提交的总价范围以外增加的工程量的决算资料之日起28天完成工程审计，并支付工程审计价款
7319 | 2029 | 103，439.67
7320 | 6322 | 支付方式
7321 | 12984 | 《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项规定
7322 | 178 | “承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
7323 | 11843 | 2015/7/9
7324 | 7789 | （一）2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼《协议书》和2008年12月16日原告与被告金辉公司签订的《协议书》有效
7325 | 10331 | 一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;第二条规定
7326 | 5602 | &quot;&quot;罚款是因为证件不全，施工许可证还没有批下来
7327 | 166 | 本案争议的焦点为
7328 | 7802 | &rdquo;所以，被告金辉公司的辩解无事实依据和法律依据
7329 | 893 | ”被告自出现工程质量缺陷至今未履行返工重做义务，原被告诉讼中就不再由被告返修重做达成了一致意见，鉴于原告已经实际使用被告承建的第1号车间，由被告履行实际返修重做义务，可能增加新的企业生产营业损失，从经济成本核算角度考量，本院予以确认双方该诉讼合约
7330 | 7117 | XH-（1-1）-GC-2015-048-04号，主要约定，对1-1期（工）字2015年48-1号合同中约定的桩基础工程综合单价为
7331 | 3253 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司的委托代理人包易、李捷及被告唐山川凯劳务服务有限公司委托代理人曹春雨、吴振国均到庭参加诉讼
7332 | 6141 | 17，原告对证据的真实性没有异议，但承诺书没有原告单位印章，是被告对原告关于工程进度作出的承诺
7333 | 12125 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定
7334 | 9426 | 根据双方当事人的诉辩意见，结合本案查明事实，本院认为
7335 | 7373 | 5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任
7336 | 7206 | 18#楼吊篮安装延期8天
7337 | 10141 | 5、2013年5月30日签订的《补充协议》，旨在证明双方确认工期为合理工期的事实
7338 | 3669 | 原告与被告对涉案工程分别签订了施工总承包协议和建设工程施工合同，其中工程结算标准，双方的责任等涉及建设工程施工实质性内容的约定，集中在施工总承包协议中，备案的建设工程施工合同除中标价外，无其他实质性内容
7339 | 5874 | 2016年9月1日原告鼎晟公司诉至法院要求
7340 | 4947 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”
7341 | 5173 | 故基于此，原告并无理由相信该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同之外另享有收取款项的权利，该自称名为周开祥的人收取原告100000.00元款项的行为，既非在履行职务行为，亦不能构成表见代理，该行为应视为该人所实施的个人行为
7342 | 1024 | 工程签证（图纸以外增量）
7343 | 155 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”以及第三条“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理
7344 | 12413 | 综上所述，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于适用
7345 | 2082 | 61，969.41
7346 | 11005 | 虽然案涉争议部分工程为未完工程，双方实际合意终止合同履行并将工程移交汇都公司交付使用，但由于地金公司仍是案涉工程的主要施工主体和前期施工单位，根据双方约定，地金公司仍应承担，地金公司仍应承担工程竣工验收的协助义务竣工验收时加盖公司印章的义务
7347 | 1630 | 20110125
7348 | 3174 | 本院认为，对鉴定意见，双方虽有异议，但均未提出鉴定意见有误的充分有效的证据，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十九条及第七十一条“人民法院委托鉴定部门作出的鉴定意见，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力”的规定，应依法确认山东鑫诚工程咨询有限公司出具的鉴定意见及两份补充鉴定意见合法有效，并据此认定启航公司所施工的工程价款
7349 | 150 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”之规定，建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，承包人可以请求参照合同约定支付工程款
7350 | 9870 | 依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下
7351 | 3569 | ）被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司返工费用45.772万元
7352 | 3433 | 对证据一、电话录音
7353 | 986 | 证明原告没有提交竣工验收的相关手续及资料，被告曾经督促原告进行提交，导致工程款没有及时结算，责任不在被告
7354 | 369 | 2012年1月21日，合同工期总日历天数180天
7355 | 4175 | 依据《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第六十六条，《中华人民共和国合同法》第四百零二条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第五十二条（五）、第五十八条、第一百零九条、第一百一十三条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第三条（二），《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下
7356 | 8509 | 若干问题的意见（试行）》第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下
7357 | 8272 | 此外，关于被告提出的涉诉工程实际施工人为武清第二建筑公司的问题，被告为此提交了工作联系单、洽商文件等
7358 | 11100 | 本金2043975元，利息449674.50元），属于喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除
7359 | 7720 | 6.室内木门（入户返钱）》四方共同加以确认
7360 | 13069 | ②塑钢窗打胶
7361 | 8913 | 证明
7362 | 1728 | 20110416
7363 | 11785 | 双方签订的四份建设施工合同均约定，“发包人违约应承担的违约责任
7364 | 7805 | 2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼建设事宜代建《协议书》约定，被告弘兴公司于2008年11月15日将所建工程全部交付给原告，外网建设另行协商
7365 | 6823 | 对原告所举的第三组证据中的第一份证据，本院认为，该证据为被告所作出的工程预算报告，客观真实，故本院对该份证据予以采信
7366 | 5155 | 原告应支付维修费包括原告认可的应从工程款中扣除维修费用2239356元，还包括本院认定的车库外墙防水维修费用430252.15元，共计2669608.15元
7367 | 8968 | 证据二、2019年11月23日合肥金域园林有限公司出具的《报告》《成本增加明细表》
7368 | 269 | （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
7369 | 205 | 被告创兴公司认为原告市建二司存在拖延工期的问题，但并未举证予以证明，本院依法不予采纳
7370 | 10189 | 付款方式约定
7371 | 12081 | 四、逾期竣工的违约责任
7372 | 9345 | 双方虽未签订合同，但根据本院查明的事实，千田公司作为该项目的开发单位，具有主导地位，在不征得其同意的情况下，施工人不可能进驻场地进行施工
7373 | 2021 | 注
7374 | 9035 | 具体计算方法见附件6
7375 | 12581 | 丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任
7376 | 6795 | 大经公司主张涉案工程价款优先受偿权符合法律规定，本院予以支持
7377 | 10747 | 闽中公司主张吴东安拖延工期，所以将强大卵石置换基础处理工程及恒通物流园停车区附属工程转包给江世贵、赵朝平
7378 | 12501 | 被告马娅娅质证认为
7379 | 10350 | 综上，总合计扣减232326.27元
7380 | 12577 | 首先，根据查明事实，千田公司与恒基公司持有的《建设工程施工合同》在合同签字签章处存在差异，在双方对存在差异的原因各持己见，且均未提供证据证明的前提下，应对两份《建设工程施工合同》的一致部分进行确认、差异部分不予确认，根据恒基公司、丁蔡俊提供的证据不足以证明千田公司同意或明知案涉工程由丁蔡俊借用恒基公司资质实际施工
7381 | 417 | 发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款
7382 | 3327 | 其给原告承揽联大8号楼宿办楼的弱电工程
7383 | 3096 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，涉案《建设工程施工合同》被认定无效，但华宇城项目前期施工成果经验收合格，且该成果由被告丽贤公司享有，被告丽贤公司应支付华宇城项目前期施工费用
7384 | 3788 | 关于高层电表箱、高层屋顶避雷网、高层电梯备用电源电缆安装费用应以实际安装位置计价还是按施工图计价的问题
7385 | 8738 | 第十八条规定
7386 | 2812 | ”第二条第一款规定
7387 | 7538 | 公司安排财务监管人员0.5名，施工监管人员0.5名，对工程施工进行全程监管，其工资、外勤补助费等费用由项目部负责
7388 | 1075 | 按省州年结算文件调整
7389 | 7109 | 1.建设工程规模
7390 | 9753 | 证人万某出庭证实
7391 | 7686 | 被告金辉公司质证，判决关于供热费是双方内部结算的凭证，不能证明与本案合同是否有效及是否构成违约作为依据，与本案没有关系
7392 | 10968 | 至于资金占用损失的计算标准，由于该付款协议书明确约定汇都公司不按期支付工程款应按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失，汇都公司本应依照约定承担赔偿责任
7393 | 5394 | 证明
7394 | 6724 | 文峰公司应支付义银公司10#楼、集中商业综合体工程款7248985.7元，并自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权
7395 | 2199 | 3000000
7396 | 6968 | 2、关于质量问题，只要是卉森公司通知富丽公司的，富丽公司均整改了
7397 | 7663 | 被告金辉公司质证，有异议，是给被告出具的，所有上述证明只是内部结算，与本案无关
7398 | 6140 | 但可以证明被告已向原告呈送A、B、C、D工程决算书的事实
7399 | 8973 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付燃气工程费用0.15万元
7400 | 309 | 法定代表人王林兴，董事长
7401 | 2831 | 本院认为，上陵公司与楚湘公司在签订两份框架协议的基础上通过招投标，上陵青铜峡分公司于2011年8月28日和9月27日先后与楚湘公司签订了四份《建设工程施工合同》，该四份合同是双方真实意思表示，不违反国家法律法规禁止性规定，合法有效
7402 | 3874 | 如前所述，原告施工的涉案工程造价为78760291.78元，扣除双方约定的5%质量保修金，二被告应付工程款为74822277.19元的事实，已为发生法律效力的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍民一重字第4号民事判决书所确认，且二被告未提交相反证据足以推翻该事实
7403 | 7243 | 2016年2月19日，重庆市璧山区城乡建设委员会出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2016）0022号]，主要载明
7404 | 10486 | 5、挖土方费用20000.00元（争议项）
7405 | 8946 | 程振国对三性均不认可，建设公司与置业公司抛出该补充协议系恶意串通，损害程振国的利益
7406 | 1528 | 工程款申请支付日
7407 | 10365 | 违约金方面，双方签订的《建设工程施工合同》约定，工程质量检验合格后45天内，甲方无正当理由不按时结清款项的，每日按所欠的工程价款的千分之一付给乙方违约金
7408 | 5399 | 质证意见同上，补充意见是
7409 | 2972 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条、第十三条、第十七条、第十八条、第二十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条规定，判决如下
7410 | 1228 | 一、案涉的建设工程施工合同及其补充合同文本的法律效力
7411 | 1098 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条
7412 | 5903 | 建设单位飞翔公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工验收报告书》结论意见
7413 | 3679 | 新建太原市兴业大厦项目工程，中财价鉴201802号鉴定意见确定的工程造价为6499.34万元，未确定的工程价款系因个别签证手续不完善而有争议，本院以鉴定机构确定的工程造价作为该部分工程结算的根据
7414 | 6371 | 2010年3月9日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司召集广丰建设和新建水泥进行资料核对
7415 | 7930 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
7416 | 11294 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
7417 | 10395 | 公司业务接待，组织机构代码为67165574-5
7418 | 2928 | 第25笔2014年9月17日付马如俊工程款14750元，楚湘公司对其中13300元无异议，剩余1450元有异议
7419 | 11150 | ”第三，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》双方约定内容
7420 | 1784 | 29，575.72
7421 | 474 | 变更后原合同的权利义务由钱国木业公司享有承担，与崎丰厂无关
7422 | 2208 | 20120120
7423 | 6561 | 综上所述，依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国合同法》第七条、第五十二条、第六十条一款、第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下
7424 | 375 | 第二部分通用条款，1.8监理单位
7425 | 2800 | （一）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的
7426 | 7019 | 包括工作联系单、工程指令单、临工记录签证单、收方单、情况说明、工程费用明细表、扣费明细表、零星维修整改协议、付款明细等
7427 | 13092 | 双方对防水保修期未作约定，我国国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条规定
7428 | 1067 | 2012年6月13日，双方又签订《关于建筑施工补充协议的补充》，约定丽都花园小区（一期I标段）1#-8#楼按照《建设工程施工承包协议》和《建筑工程施工承包补充协议》纯砖混结构单方造价985元/㎡，局部底框及剪力墙结构按照混合结构的直接费反求费率计取总价（注
7429 | 1690 | 10
7430 | 2886 | 10.关于12#-24#住宅楼及酒店大堂土方开挖、回填土、砂夹石换填工程造价3521643.48元应否增加的问题
7431 | 10434 | 七、本工程所用钢材、水泥、砂、石料由甲方统一采购供应
7432 | 2835 | 1.案涉工程造价如何确定
7433 | 6390 | 关于E区块雨污水管道是否为被告施工的争议
7434 | 2323 | 20130205
7435 | 6736 | （三）涉案工程已支付的工程款数额
7436 | 5387 | 被告外委工程本应在2014年9月6日至10月5日之间完成
7437 | 12702 | 关于万合城公司辩称常久印签订该合同系其个人行为，未经二轻公司授权，该合同上二轻公司和万合城公司公章系二轻公司私盖的辩驳理由，因其未能提供相应证据予以证明，故本院不予采信
7438 | 11754 | （三）按照备案合同及招投标文件记载的定额和取费计算的已完工程造价
7439 | 10120 | 委托代理人项惠国，男
7440 | 11281 | 后原告于2019年9月3日向本院起诉要求支付剩余工程款，可以认定原告主张优先受偿权尚在法律规定的六个月行使期限内
7441 | 7231 | 18#楼16层以下外墙漆延期9天
7442 | 8435 | 对此，本院认为，被告东龙公司制作的《姚安县大酒店工程结算资料》未经工程实际施工人原告陈鑫签字予以确认，仅能证明被告东龙公司对原告完成的工程项目进行了单方结算，不能证明其现差欠原告的工程款为238万元的案件事实
7443 | 3057 | 被告建安公司对证据3的三性均不认可，项目产生的税费原告黄天友应先交付给被告建安公司再进行结算
7444 | 12856 | “工程量调整按设计变更联系单和现场工程签证单按实调整
7445 | 6467 | 2009年5月25日，被告的股权发生变更，原股东全部退出
7446 | 9798 | 被告辩解本案属于建设工程施工合同而不属于承揽合同，主张合同无效的主张，本院认为建设工程施工合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
7447 | 3159 | ”第五十五条规定
7448 | 5954 | 结合原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同与补充协议的约定，补充协议的履行实质应为建设工程施工合同得以实际履行的前提、条件，或者说原告能否完成协议约定的融资义务，是决定其可得以实际承揽建设工程的条件
7449 | 7832 | 3.室内地面垫层
7450 | 119 | 双方约定，如被告不能按期竣工超过30日，原告有权解除合同，并按被告实际完成的工程量经审计的80%支给被告工程款
7451 | 12150 | 原告方对以下付款情况提出了异议
7452 | 708 | 根据崎丰厂与繁宝公司于2011年9月签订的工程补充协议书约定的工程造价685万元，及崎丰厂与繁宝公司于2011年11月28日签订的协议书，结合2012年10月29日的工程补充协议书第一条工程价款中提及的739.5万元的工程为工程总造价688万元加上51.5万元，故应当认定，7,395,000元中系包含了地基增高补助费3万元
7453 | 11926 | 2016/8/25
7454 | 9579 | ……”的规定，原告赵玉民系上东新城小区项目的实际施工人，根据司法解释的该条规定，原告赵玉民具备本案诉讼主体资格，有权就工程款项主张权利
7455 | 12029 | 本院认为，由于《补充协议》中虽对此作了约定，而以固定价款予以结算的《补充协议二》中对此并无约定，故XX公司要求XX公司承担，缺乏事实和法律依据，本院不予采信，据此认定XX公司已收取工程款为6327万元
7456 | 1054 | 420元/㎡;2.塑钢窗
7457 | 7249 | 主体结构
7458 | 431 | 本协议自签订之日始起至该工程验收合格并办领到房产证之日止
7459 | 8769 | 1#、2#、3#、4#、8#楼及地下车库的完整技术档案和施工管理资料、建工集团签署的质量合格文件、建工集团签署的工程保修书、竣工验收报告、三份竣工图以及完整的竣工资料的问题
7460 | 11738 | “发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外
7461 | 5945 | 相反，若原告不能履行协议约定的第1、2条融资义务，原告所交纳的保证金将作为违约金支付被告亚太公司，且双方签订的建设施工合同及补充协议同时解除
7462 | 13082 | 本院认为，原、被告签订的《建设工程施工合同》已无法继续履行，8＃楼尚未施工完毕，故导致无法验收，但基础工程已建造完毕，且未有证据显示地下结构部分存在质量问题，故若以8＃楼整体工程尚未竣工验收为由，不支付地下结构部分工程款项，显失公平，故对被告该辩称本院不予采信
7463 | 11695 | 其四，对于XX公司已收工程款的数额争议
7464 | 3184 | “利息从应付工程价款之日计付
7465 | 1224 | 二、案涉工程已完工程的工程造价如何认定
7466 | 7454 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
7467 | 12021 | 如本院上述所分析认定的《补充协议二》为双方结算工程价款的依据，且该协议中已对双方的违约责任进行了约定，同时该协议还确定了“本协议内容与原合同及协议内容不一致的，以本协议内容为准”的原则，故XX公司在审理中仍按原合同和协议中约定的主张扣除的意见，与《补充协议二》中的约定不符，本院不予采信
7468 | 10869 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项、第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十六条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下
7469 | 11441 | 其二、《建设工程施工合同补充协议》第9.1.3条规定，承包人应在监理人签发开工通知后340天内向发包人移交5#、6#楼的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成（关键节点），应在监理人签发开工通知后390天内将5#、6#楼移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房（关键节点），应在监理人签发开工通知后480天内配合发包人备案完成（控制性节点）
7470 | 2005 | 20111003
7471 | 9024 | 合同暂估总价（大写）壹亿肆仟万元（人民币）（合同价以双方确认的预算书为准）……八、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任
7472 | 6906 | 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条第一款、第二百七十二条、《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十七条、第十八条《中华人民共和国建筑法》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及相关法律规定，判决如下
7473 | 7683 | 被告金辉公司对27.28.29证据质证，认为对证据真实性有异议，过渡费应属于被告的权利和实施，原告无权作为独立的主体直接给付过渡费
7474 | 8248 | 一方面，该承诺书系被告作出，而现在被告又认为其承诺的违约金过高，有违诚实信用原则
7475 | 5600 | 不但《罚款票据》可以证明被告违约,而且被告当庭陈述
7476 | 6158 | 本院认为，原告对证据22提出的异议成立，证据22不具有证明效力
7477 | 7290 | 同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2017）0014号]，主要载明
7478 | 6307 | 新建水泥承包九龙一号C区块室外进户强电管道、给水连接工程
7479 | 11955 | 第一，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
7480 | 1155 | 现将上述焦点作如下认定
7481 | 6050 | 1、原告建工集团要求被告盈嘉公司支付工程欠款20815173.78元及自2012年12月4日起算的利息是否有事实和法律依据
7482 | 9019 | 四、质量与技术要求
7483 | 12585 | 本院认为，本案争议焦点为
7484 | 777 | 三、逾期付款利息的计算
7485 | 1650 | -2297967.36
7486 | 7766 | 从主体看没太大问题
7487 | 9592 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条
7488 | 13101 | 综上所述，对合理部分利息损失诉请，本院予以支持，不合理部分予以驳回
7489 | 395 | 9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作
7490 | 1992 | 122，962.62
7491 | 664 | 对于22，鉴定单位只能依据图纸看，不可能敲开来看，图纸表明的即为150钢筋
7492 | 3901 | 中色十二冶公司应否赔偿万特公司因工期延误造成的商铺租金、人员工资、经营损失，并支付违约金等共67696826.2元
7493 | 5105 | 2012年11月12日，原告黄青洲借用河南沣禾建筑安装有限公司名义与商丘市宏昌置业有限公司签订一份建设工程施工合同，合同约定
7494 | 10290 | 4、(5)施工界面争议(现场无法查勘内容)原告认为底层防水涂料、楼地面水泥砂浆粉刷、外墙内保温工程、顶面粉刷工程已由原告按图施工，被告表示均由被告施工
7495 | 9775 | 在施工过程中，按甲方（被告）的设计图纸施工
7496 | 10725 | 2.赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》中的恒通物流园停车区附属工程
7497 | 7091 | 上述合同备案时，工程内容为主体、楼地面、屋面、门、内外装饰、给排水、电气、暖通及有关预留预埋和配合
7498 | 10158 | 6、上海市奉贤区奉城镇人民政府关于奉城影剧院装修工程的批复、上海市建设工程报建表，旨在证明奉城镇人民政府同意被告进行装修并予以报建的事实
7499 | 2454 | 据此，依照《中华人民共和国民法总则》第十条规定，《中华人民共和国合同法》第五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下
7500 | 11285 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第十九条、第二十一条第二款、第二十二条规定，判决如下
7501 | 3088 | 三、关于被告方是否要退还工程履约保证金人民币300万元及支付其他相应费用的问题
7502 | 11712 | 原告要求被告协同办理好梅州外贸大厦改造工程的竣工验收手续的诉讼请求，理由充分，本院予以支持
7503 | 9371 | 综上，针对丁蔡俊要求千田公司向其支付千田·新开元3#楼人防工程工程款及迟延付款利息的诉讼请求，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下
7504 | 8156 | 本案双方对建工五建公司已支付施工水电费110万元均予以认可，本院予以确认
7505 | 12137 | ”按上述规定，不论涉案工程是否办理竣工验收手续，如建设工程已经转移占有由发包人管理使用的，应认定工程价款结算条件已经成就，即使建设工程施工合同无效，承包人也可请求参照合同约定支付工程价款
7506 | 8795 | 本案争议的焦点问题一是王建军是否系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后的实际施工人
7507 | 11214 | 由于乙方（鲁中装备公司）原因出现工程质量问题，除承担返工及材料等费用外，按返工部位预算造价占总价款的比例向甲方（西北电缆公司）支付工程质量违约金，甲方（西北电缆公司）违约按违约金额的5‰向乙方（鲁中装备公司）支付违约金”
7508 | 9258 | 综上，原告请求合理部分，本院予以支持
7509 | 4013 | 设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照
7510 | 1042 | 7.毛石
7511 | 3270 | 四、被告的工人在工程高峰时有200人居住在属于他们的专用生活区，人少时也有100人左右，生活区有工人食堂，食堂里有电蒸箱、电热水器等，生活区内有供工人使用的水冲厕所，被告对水冲厕所无人管理，昼夜流水不关阀门，原告多次讲过要求他们有人管理，按时关闭水龙头，他们就是不听，结果水电费用掉约6万元
7512 | 5807 | 查明，2014年4月16日辽宁省建设工程造价管理总站核发的《（2014）年度规费计取标准》中注明以下事项
7513 | 3714 | 关于2012年12月18日九龙公司与顺通公司签订《补充协议》的效力问题，本院经审查后认为，由于该份《补充协议》的内容不涉及对备案的中标合同中约定的工程价款等实质性内容进行重大变更，属于双方在履行合同中正常的合同变更行为，不违反我国法律、法规的强制性规定，应属合法有效，故本院对九龙公司反诉要求法院确认该份《补充协议》无效的请求不予支持
7514 | 12938 | 如上述款项有一次款按时付不清（自违约之日起，乙方有权利向人民法院提起诉讼，甲方同时付清剩余下欠的全部工程款），甲方承担所欠工程款330万元及利息，利息月利率按2%计算，利息从签工程结算单2016年2月28日起计算，并同时承担甲方在原合同违约期间造成的乙方的损失及一切费用
7515 | 11099 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付的750万元（22号楼工程款）包含涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定的保证金（三项材料费）2493649.50元（其中
7516 | 2807 | “下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销
7517 | 8887 | 建设公司于2020年4月1日向本院出具《情况说明》，未对该组证据真实性提出异议，但认为基础及主体部分验收证明材料无建设单位项目负责人签字
7518 | 2538 | 三、潘国彬对拖欠的工程款是否享有优先受偿权
7519 | 739 | 根据本院查明的事实，虽然系争工程至今未办理竣工验收合格手续，但根据繁宝公司提供的由监理单位于2013年12月18日确认的施工联系单可以反映出，相关工程已达到验收要求，并催促崎丰厂及钱国木业公司及时办理验收手续，且崎丰厂最晚已于2013年9月对工程进行了投产使用
7520 | 12905 | 对此可依法根据双方约定及本案的客观情况可自2015年4月1日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算逾期付款利息
7521 | 9673 | 关于第三阶段，虽然鑫红光公司未对省建三公司的生产产值进行审核确认，但自2015年7月工程停工后，省建三公司未再进行施工
7522 | 6794 | 据此，大经公司所主张的工程价款应付款时间也即大经公司提起诉讼之日
7523 | 9991 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
7524 | 12304 | （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
7525 | 1998 | 589619.16
7526 | 12563 | “当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
7527 | 2777 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第五十二条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，判决如下
7528 | 8307 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称建设工程施工合同司法解释）第一条规定
7529 | 11415 | 华宇广泰在其工程出现质量问题后，承诺由鸿丰公司暂扣维修款500000元另找他人维修
7530 | 4365 | 所以益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率向博源公司支付利息
7531 | 6025 | （一）关于质量保修金，本院认为，依照前述，由于双方当事人签订的《建设工程施工合同》（备案合同）、《建设工程施工合同》（非备案合同）属无效合同，且双方签订合同后也未就质量保修金问题达成新的约定
7532 | 12909 | 被告认为此建设工程的实际施工人应为张凯敏而非原告
7533 | 9067 | 2019年1月23日（以发包人下达的书面竣工通知时间为准）合同工期
7534 | 6391 | 原告主张被告仅施工E区块水系边上雨污水管道，E区块雨污水管道系浙江广宏建设有限公司施工完成
7535 | 13043 | 《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定
7536 | 7865 | 建设单位意见
7537 | 2269 | 1713741
7538 | 5554 | &quot;甲方在收到乙方提交的完整的竣工结算资料后60个工作日内甲乙双方互相配合完成审核工作
7539 | 1174 | 鉴定结果及情况说明为
7540 | 8971 | 证据三、《费用报销申请单》、增值税普通发票、网上银行电子回执各一张
7541 | 1580 | 20101224
7542 | 4660 | 二、本案所涉工程当事人实际履行的哪份合同，本案应依据哪份合同作为计算依据，以及据此结算具体金额如何确定，以及容福公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立
7543 | 5135 | 本院认为，2013年3月22日，原告东营市恒科建筑安装有限公司与被告桦林建设集团有限公司签订张郑刘安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程委托施工承包合同，被告将其承包的安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程全部转包给原告，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项
7544 | 12232 | “工程竣工验收由建设单位负责组织实施
7545 | 12685 | 开工日期为2008年1月8日，竣工日期为2008年5月28日，合同工期总日历天数为＊＊＊天
7546 | 9680 | 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，鑫红光公司应当向省建三公司支付已完部分的工程价款，逾期则应支付利息
7547 | 281 | 本案中合同解除后，群洲公司移交案涉工程施工、验收资料、协助办理工程质量验收、开具税务发票既是双方合同约定的义务，也是其法定协助义务，故本院对南长城公司要求群洲公司移交工程施工、验收资料，协助办理工程质量验收，开具税务发票的诉讼请求予以支持
7548 | 4768 | （3）2015年9月9日的2897065.34元，原告称没有收到，但张学忠在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中
7549 | 10802 | 在闽中公司提交的南洋公司制作的2012年7月12日付款通知单中的电缆、配电管付款，2012年7月20日付款通知单中的出户管付款，2012年9月28日付款通知单中的电缆及室外电线付款，都是与强电工程相关，上述合同约定范围没有强电工程
7550 | 2238 | 978，222.64
7551 | 2390 | 20130915
7552 | 7170 | 17#楼15层以下外墙保温延期3天
7553 | 12216 | 从优先受偿权制度的设立意图和举证责任分配的角度考虑，为确保工程款债权的实现，保障施工企业人员工资的发放，宜认定原告方可就全部未付工程款享有优先受偿权
7554 | 4968 | 蒋大平执行异议的诉求被驳回的理由之一在于市五中法院及市高法院均认为安泰公司系案涉工程的合法承包人，对案涉工程质保金享有权利
7555 | 1097 | 现原告对2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》的效力提出异议，认为属于黑合同，其效力不应得到认定
7556 | 1911 | 1387339.2
7557 | 3233 | 故王爱香再依据与贾国岭之间的建设工程施工合同要求贾国岭支付基础工程款项，已经失去合同基础
7558 | 10564 | 经本院审理查明
7559 | 6954 | 富丽公司与卉森公司双方就“秀湖鹭岛国际社区”项目1-1期剩余工程、2-1、2-2A工程签订了两份《建设工程施工合同》及相关补充协议（以下统称“合同”）
7560 | 330 | 其余未付款的部分，因付款时间为竣工后两年，现付款期限刚刚届满，利息不多，故不再主张
7561 | 10735 | 闽中公司提交的2013年2月7日福建南洋物流有限公司付款审批单中有以下内容
7562 | 9888 | 韦景二系涉案工程的实际施工人，根据合同相对性原则，与韦景二签订《钢管外架协议书》的主体是唐顺凤，韦景二也在涉案工程中提供了劳务，完成了合同约定的施工任务，唐顺凤应按合同约定支付劳务费给韦景二
7563 | 10053 | 涉案工程于2016年4月6日通过竣工验收，原告主张对涉案工程折价、拍卖、变卖所得的价款在工程款50547323.67元范围内享有优先受偿权，符合法律规定，本院予以支持
7564 | 11762 | 日月鑫公司对鉴定结论提出异议后，鉴定单位复议后的鉴定结论为
7565 | 5268 | 具体开工日期应以协议为准
7566 | 1575 | 1303586.45
7567 | 1489 | “要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力
7568 | 6117 | 本院认为，证据14系原件，可以证明原告支付鉴定费的事实，具有证明效力
7569 | 1496 | 综上所述，本院对于原告（反诉被告）长沙建工公司诉讼请求部分支持
7570 | 9530 | 另一方面，本案是泰诚公司主张在解除合同的情况下对其已施工完成的全部工程价款进行结算而提起的诉讼
7571 | 4221 | 另查明，港湾公司已于2016年12月7日以其不能清偿到期债务，资不抵债，且明显缺乏清偿能力为由，向本院申请破产重整
7572 | 4166 | 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，双方合同约定“进度款自竣工当日起计算时间30天内付总款的60%，自竣工当日计算满一年时付至总款的97%，剩余3%作为质保金，按国家有关规定执行”
7573 | 609 | 为此，钱国木业公司提供照片可以显示实际是消防管加阀门，而并非消防栓
7574 | 12808 | ”的规定，其辩称在本案建设工程施工合同关系中系代表中跃公司实施职务行为，并非建设工程施工合同的当事人，而中跃公司作为能够独立承担民事责任的企业法人，其实施的民事行为与蔡鲸没有直接利害关系，因此，蔡鲸并非本案适格的反诉原告，本院将另行裁定
7575 | 8324 | 3、关于湖南六建公司与李波个人签订《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》责任主体及法律关系认定问题
7576 | 10642 | 14.2012年5月10日，闽中公司与赵朝平签订《工程项目施工内部承包合同》，约定
7577 | 10569 | 工程名称为恒通物流园停车区综合楼
7578 | 3651 | 关于原告主张工程价款优先权的诉求，本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
7579 | 4254 | 所以原告主张的变更价款810000元于法有据，本院予以支持
7580 | 11479 | 涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
7581 | 5599 | 飞翔公司迟迟办理不下来开工许可证，给鼎晟公司造成巨额损失
7582 | 4638 | 5、验收合格支付总价20%
7583 | 12399 | 的解释》第九十条的规定
7584 | 8072 | 专用条款26，双方约定的工程款（进度款）的支付方式
7585 | 1401 | 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下
7586 | 6584 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日，及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
7587 | 7610 | 被告金辉公司质证，2008年7月4日签订的委托代建协议，2008年8月1日又签订补充协议，2008年12月16日又签订了一份协议，三份协议都围绕5＃、6＃楼，协议主体不适格，原告独立开发5＃、6＃楼，无权委托代建
7588 | 4821 | “承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
7589 | 12152 | 上述房屋的购房款抵付工程款涉及到建设工程施工合同和房屋买卖合同共计四方当事人的利益，其中房屋的买卖双方均为案外人
7590 | 5996 | 且2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）约定的施工范围与2014年5月27日签订的《建设工程施工合同》（备案合同）不同，非备案合同约定的是施工图内的土建工程、装修工程、室内水电安装、防雷工程等与其实际施工情况一致，备案合同约定的范围为详见工程量清单，但广西廉凯公司未能提交备案合同的工程量清单
7591 | 3634 | 鉴于原、被告对对方在鉴定过程中所提供的各自单方制作的材料定价表不予认可，亦不能达成一致意见，鉴定机构按同时期类似工程并结合现场实际进行市场采价确定材料定价，并无不妥，本院尊重鉴定机构所作的鉴定意见
7592 | 621 | 14、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第95项、编号为“5-3-1”的“金属构件”的单价有异议，商务标中没有单价，故单价应当按照2000定额计算
7593 | 3746 | 以未付工程款7840万元（6775万元＋1065万元）为基数，从2014年1月26日计算至2014年2月27日
7594 | 4843 | 同时，《建设工程施工合同》专用条款中约定合同总价的5%作为质保金待质保期一年以后无质量问题15日内一次性无息付清
7595 | 1188 | ”要求被告在规定期限内提交《监理日志》和后续施工合同书等施工资料，被告在规定期限内未提交《监理日志》（只由监理公司作出说明《监理日志》遗失）和后续施工的合同书，应承担举证不能的后果
7596 | 840 | 永泰建筑公司认为，根据《协议书》第三条第4项约定，协议签订后，智发酒业公司应当向永泰建筑公司支付800000元委托其组织智发研发大楼室外给排水管线、道路硬化项目施工，现智发酒业公司仅支付了550000元，尚有250000元未支付，故智发酒业公司应当承担支付剩余工程款250000元的义务
7597 | 12223 | 因此，对宇元置业公司要求两原告支付延期竣工验收违约金1775000元的诉讼请求应不予支持
7598 | 9141 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
7599 | 4530 | （三）关于被告与原告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》应否解除
7600 | 8226 | 其二，招标投标法主要调整建设工程施工合同缔约过程，但针对已完工程价款的数额、支付期限及违约责任的约定，显然已经超出了招标投标法的调整范围
7601 | 6114 | E区块雨污水管道部分工程量清单报价单合计工程款为1029253元，而原告经理签字确认的工程项目节点进度确认单载明的E区雨污水管道合同工程量为1400000元，明显高于工程量清单报价，存在不合理之处
7602 | 9279 | 二、本案防水工程量及工程造价问题
7603 | 7490 | 被告大庆安装集团公司作为被告大庆安装集团苏州分公司的总公司，依法应对分公司的债务承担补充清偿责任
7604 | 8802 | 本案中，明鑫公司与国安公司签订《建设工程施工合同》，将明鑫亿万国际花园4#、5#、7#、8#楼工程承包给国安公司
7605 | 12894 | 本院认为
7606 | 9544 | “停工损失费用的计算
7607 | 9359 | 丁蔡俊所主张的利息是否有法律依据
7608 | 3384 | 而该合同第15条写明了“如果被告不负责不作为，则由委托代理人何锦文承担违约责任，一切事情由何锦文处理解决”由此，即便该合同有效的情况下，而何锦文在该合同上已经签字，一旦该合同对原告形成了债权，该条款的约定视为债务的转移，且债务的转移已经过原告的同意，故即便该合同有效也应向何锦文主张权利，与被告无关
7609 | 8163 | 原告作为实际施工人，完成了合同约定的施工义务，涉案工程经竣工验收合格，故对其要求被告华强公司支付工程款的诉请予以支持
7610 | 11983 | ”本案双方签订的施工合同及补充协议已约定解除，承包方新东阳公司移交档案资料是双方约定义务，其应向日月鑫公司移交全部案涉工程档案资料
7611 | 5816 | 查明，原告鼎晟公司在2015年工程结算书中遗漏部分工程，在诉讼中原告向法庭提交2015年结算遗漏项目结算书，工程造价为160799.40元
7612 | 5076 | 根据《中华人民共和国合同法》第25条的规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式，承诺生效时合同成立
7613 | 8960 | 而建设公司支付97975807.31元（含2019年10月份支付的农民工工资300万元）和1345932元的支付流程都是从置业公司支付给建设公司再支付给程振国，而这笔180万元是程振国借建设公司账户自己支付的农民工工资，属于垫资款，不属于建设公司支付的工程款，并提供了相关对该账户转款的凭证佐证该笔180万元的资金来源
7614 | 11448 | 根据《建设工程施工合同补充协议》第2.5条“工程进度款支付”，华宇广泰施工的7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和地下车库在移交全部工程竣工资料、五大责任主体竣工验收合格后，鸿丰公司应向华宇广泰付至总工程款的85%，即56208696.52元
7615 | 6719 | 因此，集中商业的工期为742日，应于2015年4月21日竣工
7616 | 6509 | 一标段合同约定工期为311天，二标段合同约定工期为460天
7617 | 1261 | 原告称该上述款项一部分支付给第三人缪泽荣、梅端华，一部分通过劳动监察部门指定支付民工工资，还有一部分为被告要求原告支付给材料供应商
7618 | 5573 | 除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括
7619 | 2716 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”
7620 | 1687 | 20110318
7621 | 12898 | 在审理过程中原告放弃对所争议的工程量价款535423.94元在本案中主张权利，是其对自己民事权利的实际处分，符合法律规定的，对此本院予以确认，同时根据原被告双方及案外人胡跃东之间所签订的债权转让及债务抵销协议中所涉及的647800.00元工程款亦应从原告应得的工程款中扣除
7622 | 9295 | 关于责任主体问题
7623 | 2444 | 因《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包合同书》中，双方在付款方式及违约处罚条款中，并没有约定未按期支付工程款应当支付利息，但在《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》中约定未按期支付工程款应当支付利息，而该补充合同书签订于2012年11月5日，结合在该合同签订前，王太平向王祥兵索贿980000元这一事实，可以推定为双方以约定支付工程款利息的合法形式掩盖索贿这一非法目的
7624 | 11504 | 2011年12月15日，天泽公司与国都公司及其广西分公司签订的《建设工程施工合同》，与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，均属无效合同
7625 | 4158 | 且在合同履行过程中，也发生工程变更的情形
7626 | 8797 | 三是王建军是否可以对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程主张建设工程优先受偿权
7627 | 5171 | 此外，该自称名为周开祥的人所提交的相关资料中还存在委托书无刘宗深本人签名、证明中相关内容明显错误等瑕疵
7628 | 10678 | 上述情况属实本公司同意返还2899867元
7629 | 1045 | 260元/m3
7630 | 4470 | 另外，按照施工合同约定，益宁公司应在竣工验收后进行竣工结算，并在结算后支付工程款，博源公司于2015年6月4日向益宁公司提交结算资料，益宁公司签收后仅对基础和护臂工程进行结算，其余土建工程未予结算
7631 | 10689 | （7）个人所得税0.5%
7632 | 3119 | 因威达公司土建资质不符合工程需要，故威达公司与宝塔公司签订的三份《建设工程施工合同》属于部分有效的合同，但威达公司已对涉案工程进行了施工，其有权要求宝塔公司支付工程价款，且宝塔公司在《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议中亦对已完工程量及已付款进行了确认，故宝塔公司应当向原告威达公司支付欠付工程款5318400.5元
7633 | 4811 | 原告提交的收条可以证实其向瑞信公司永宁分公司缴纳涉案八栋楼农民工保证金160万元，现涉案工程已竣工验收合格，瑞信公司永宁分公司应向二原告退还工程保证金160万元
7634 | 5663 | 原告已经递交，因被告原因不合格退回，责任应由被告承担
7635 | 12097 | 原国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条第五项、第七条规定，商品住宅，包括经济适用住房，是关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，施工单项合同估算价在2000000元人民币以上的，必须进行招标
7636 | 11287 | 本院认为，原告提交的两份重庆市公安局物证鉴定中心鉴定文书，仅能证明在重庆市南川区住房和城乡建设委员会备案的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》上的三处“重庆澄江建设（集团）有限公司”的印章、三处“张华荣”签名以及三处“明兴国”的签名与用于鉴定的样本不一致，但因原告并未举证证明上述印章以及签名均系伪造，故，本院对原告提出的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》上“重庆澄江建设（集团）有限公司”的印章以及“张华荣”、“明兴国”签名均系伪造的主张不予采信，同时依法认定在重庆市南川区住房和城乡建设委员会备案的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》系原告与被告于2014年6月26日签订
7637 | 4572 | 原告以其提起的确权和给付之诉正在审理之中为由要求本案中止审理，于法无据，依法不予支持
7638 | 10790 | 在随后闽中公司与吴东安签订的《工程项目施工内部承包合同》、《建筑工程施工安全合同》中约定建筑面积13334平方米、工程预算造价17107522元
7639 | 789 | 本院认为
7640 | 6353 | 1、即日起停止一切广丰建设相关合同工作内容，清退所有施工人员与设备，并与广丰建设签署解除合同的协议
7641 | 5486 | 原告质证意见
7642 | 6770 | 其后的10份进度款审批表均是依据2013年3月22日的《高鑫国际广场项目付款补充协议》的约定按月进度审批，自2013年3月1日至2013年12月25日，应支付的工程进度款合计为2378万元，共计应支付的涉案工程进度款为4938万元
7643 | 10635 | 12.2012年3月27日，将乐县城乡规划建设局向时空公司颁发编号为350428201203270101号《建筑工程施工许可证》，载明
7644 | 8617 | 2014年11月22日起为5.6%
7645 | 10585 | 根据甲方提供的施工图按946元/平方米包干（含税金、保险等一切费用），图纸如有变更，按甲方签证结算
7646 | 12066 | 而孙柏成与原告签署的工程承包合同、情况说明、工程结算单、车辆抵偿工程款协议书足以说明，孙柏成与原告就7号楼外墙保温工程形成了事实上的分包合同关系，故孙柏成应当承担工程款直接给付责任
7647 | 2576 | ”这表明，涉案工程前期由杨建飞进行施工，但潘国彬已经给杨建飞进行了结算，其余工程均为潘国彬施工
7648 | 8237 | 其七，从双方当事人利益状态看，发包人陷于迟延并就已经迟延的工程款承诺支付期限和违约责任的情况下，认定该承诺书有效并使违约方承担相应的违约责任，不仅是对不当得利之债守约方损失的填补，而且有利于实现当事人的利益平衡，同时也是诚实信用原则的体现
7649 | 10487 | 6、粉煤灰材料费2387.00元（争议项）
7650 | 11405 | 2013年10月8日，华宇广泰与鸿丰公司签订鸿丰玫瑰城项目二期《建设工程施工合同》及《鸿丰.玫瑰城项目二期建设工程施工合同补充协议》，约定
7651 | 7125 | 技工
7652 | 12422 | 二、驳回原告福建省惠东建筑工程有限公司要求被告王子宏对上述判项一的债务承担连带清偿责任的诉讼请求
7653 | 6152 | 认为虽然验收资料中相应的工程已经通过竣工验收，但按照合同被告应当施工的内容并没有全部在验收范围内，因此该验收报告不能证明被告应按合同施工的内容已全部通过验收，通过验收并不能证明工程不存在质量问题
7654 | 153 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”之规定，因涉案工程在事后经鉴定机构确认主体结构存在质量问题，故原告提出涉案工程应当视为合格的意见，与客观事实明显相悖，本院不予支持
7655 | 3931 | 4、土方专业总承包配合费637961.61元
7656 | 1108 | “利息应从应付工程价款之日计付
7657 | 7489 | 而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果
7658 | 12204 | 本案中，两原告的工程价款优先受偿权不能因建设工程施工合同无效而不予保护
7659 | 10314 | 本院认为结合证人朱某某的证言，及原、被告对证人证言的质证意见，就被告的主张已达到高度可能性，故确认130,000元属被告已付工程款
7660 | 6527 | 对于被告是否尚欠原告工程款的问题，主要是如何认定被告已付工程款的数额
7661 | 7193 | 3-32#楼塔机拆除延期7天
7662 | 9220 | 原告陈述其于2014年8月11日与被告胡登祥签订《西流河酒店项目工程施工协议》后便于当月开始施工，但《建设工程施工合同》约定案涉工程开工日期为2015年6月16日
7663 | 12660 | 本院认为，建筑工程施工合同应依照合同法及相关法律规定签订
7664 | 3570 | （其中接负一层暖气管道0.4万元、阳光雨篷1.8万元、清理被告所剩建筑垃圾0.2万元、负一层地面返工重做20万元，负一至十二层管道井浇注8万元，全楼灯线整改0.2万元、楼梯踏步台阶返工重做12.172万元，整个大楼竣工验收前彻底打扫卫生费3万元
7665 | 10384 | 辩护人提出的应对被告人齐志尚从轻处罚的其它辩护意见，与事实相符，予以采纳
7666 | 8969 | 证明
7667 | 11064 | 涉案的1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》第四条工程款支付方式约定
7668 | 599 | 5、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第16项、编号为4-8-3的“车间天沟真石漆”7,772元，相关款项已由钱国木业公司向第三方支付了，不属于繁宝公司的施工范围，故相关款项应当予以扣除
7669 | 3540 | 但被告在未停工的情况下未能如期保质完成双方合同约定的全部劳务分包工作，故应承担原告冠华公司因此支出的费用
7670 | 4897 | 参照邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，石门城建房产公司应在工程竣工验收合格时支付至工程总造价的65%，双方结算完毕后四个月内付至工程总造价的95%，故按照邓文年提交竣工决算资料的时间即2013年5月28日来计算，双方应当在这一时间结算完毕并且石门城建房产公司应在2013年9月28日前将工程款支付至工程总造价的95%
7671 | 10051 | 本院认为，欠付工程款利息应自竣工验收之日，即2016年4月6日起计算为宜
7672 | 11080 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付检测费16000元，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除
7673 | 5709 | (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容
7674 | 8846 | 故对该组证据与本案的关联性不予确认
7675 | 3793 | 综上，案涉工程款应以2012年10月8日《建设工程施工合同》和2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》作为结算依据
7676 | 538 | 繁宝公司表示，其收到相关施工通知单后进行了修复，修复完成后经监理确认符合验收要求
7677 | 2666 | 对原告提供的证据六，该证据系照片，原告并未提供证据证明照片的拍摄时间，仅凭照片并不能证明照片中记录的工程由原告完成，该照片对原告主张的事实不具有证明力
7678 | 12238 | 五、其他需要说明的问题
7679 | 10722 | （二）关于涉案合同约定施工范围的认定问题
7680 | 10626 | 工程名称恒通物流园停车区综合楼，工程地点恒通物流园停车区，工程内容施工总承包，工程面积13334平方米
7681 | 8 | 总工程款的5%作为工程质量保修金，两年保修期满后应予以退还，即截至2015年1月1日被告应支付的工程款为6371663元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款2983663元，此部分工程款应从2015年1月1日起计算利息
7682 | 7063 | 发包人审批竣工付款申请单的期限
7683 | 566 | 钱国木业公司表示，其向繁宝公司及监理单位发出后，繁宝公司及监理单位均已收到，但拒签
7684 | 3420 | 对证据二十、二十一质证意见同证据十九质证意见
7685 | 2553 | 1、根据合同相对性原理，合同的权利义务应当由当事人承担
7686 | 8966 | 证明
7687 | 2988 | 根据中煤正辰公司在2010年12月21日向远东诚信公司出具的收条中已经明确收到22905864.96元，并注明
7688 | 10614 | 中标人名称为福建省三明市闽中工程建设有限公司
7689 | 5258 | 被告质证意见
7690 | 9171 | 在法院向程振国释明后，程振国补充提交了涉案工程工程质量验收综合表、单体工程主体验收条件报审表、主体部分工程评估报告、回弹法检测混凝土抗压报告、部分工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）质量验收记录
7691 | 10794 | 综合以上足以认定2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》、2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》、2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》约定的施工范围是相同的，即施工范围为恒通物流园停车区综合楼工程
7692 | 4271 | 现原告请求被告支付迟延付款的利息损失无事实依据，理由不充分
7693 | 11787 | 超过一个月的，违约金每月按应付款的3%计算，且承包人有权停工并要求发包人支付停工期间的所有损失
7694 | 2293 | 800000
7695 | 7371 | 3、本案诉讼费、保全费由被告大庆安装集团苏州分公司承担
7696 | 12203 | 为平衡双方当事人的利益关系，防止承包人处于不利地位，确保施工人员工资发放，对无效建设工程施工合同承包人工程价款的优先受偿权也应予以保护
7697 | 541 | 审理中，钱国木业公司表示，其没有收到过该份联系单，其中所附的25项问题并不完全是钱国木业公司提出的相关问题
7698 | 2365 | 3458985
7699 | 8035 | （1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
7700 | 5847 | 6、工程保修金按规定执行
7701 | 3501 | 2013年3月19日，原告唐山冠华制冷设备有限公司与被告唐山川凯劳务服务有限公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》，约定由被告承担河北联合大学8号宿办楼建筑工程的施工任务，开工时间为2013年4月1日，竣工时间为2013年9月27日，合同价款共计535.5万元
7702 | 9474 | 另，被告华创阳安公司给付工程款是其合同义务，反之，原告建业公司配合被告完成工程档案备案、竣工验收备案、交付编制竣工验收资料等手续亦是其合同义务
7703 | 9267 | 2、原告于2008年5月30日前做好职工宿舍工程的备案验收准备工作，并报甲方认可
7704 | 4468 | 因此，博源公司工程价款优先受偿权的行使期限为自2016年7月26日起六个月
7705 | 12836 | “工程量调整按设计变更联系单和现场工程签证单按实调整
7706 | 7548 | 本院认为，本案各方对于订单号计算工程量没有异议，争议的是订单号价格是否应当再加税金
7707 | 5407 | 说明签章的问题:这份证据监理部门出具是严谨的有监理公司公章还有监理工程部公章且有该公司总工程师作为负责人的签字，这份证据也是吕其波作为制作人和负责人有资格进行签字
7708 | 8690 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十六条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下
7709 | 7943 | 依照《中华人民共和国合同法》第九十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十一条、第二十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下
7710 | 2399 | 5893572.129
7711 | 2253 | 1015417.4
7712 | 1487 | 两份合同约定的工期相比缩短了150天
7713 | 9867 | 综上所述，同源公司的诉讼请求部分有理，本院部分予以支持
7714 | 4250 | （三）关于原告要求被告支付工程变更增加的价款是否应予支持的问题
7715 | 6302 | 合同金额为
7716 | 5707 | 《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
7717 | 5752 | 供暖工程达不到双星公司的要求，双星就不能接入供暖管线，就本工程位置及兴城的实际情况，没有其他合法单位可以给本工程供暖
7718 | 7908 | 因此，对被告在使用涉案工程后又以部分工程质量不符合约定为由主张权利的抗辩，不予采纳
7719 | 2328 | 5%
7720 | 3555 | 根据《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后须返工整改的工程项目》中，列明了应由被告返工整改的暖气管道、阳光雨篷、垃圾清理、负一层地面、负一层到十二层管道井浇注、灯线、楼梯踏步台阶等需整改的问题，应由何锦文带领人员完成
7721 | 4921 | 在存在挂靠施工的情形中，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项规定
7722 | 10624 | 合同价款金额17107522元
7723 | 6332 | 此后，2009年1月11日、1月15日、5月13日、5月19日，广丰建设向新建水泥支付工程款5000000元、3500000元、1000000元、3740000元，合计13240000元
7724 | 4393 | 鉴于博源公司没有提供实际损失的证据，合同约定的违约金经折算合年利率36.5%及博源公司主张的违约金为年利率24%，与利息之合超过年利率24%，明显过高，本院应酌情调整
7725 | 3598 | 本院认为，原、被告就涉案工程即中地.镜水湾小区开发项目的建设签订《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》的事实清楚，并对双方的权利义务作出约定
7726 | 5196 | &quot;在报告书的工程简要内容和合同约定完成情况一栏中明确写明
7727 | 9412 | 另查明，原告联建公司依据其提供的补充证据主张本案工程已完工部分的造价为137781625元，并于2014年8月28日向本院申请变更诉讼请求，请求变更原诉讼请求第2项为
7728 | 5393 | 27、2015年7月24日施工日志
7729 | 12714 | 关于万合城公司反诉要求判令二轻公司赔偿停工损失5008.1211万元的诉讼请求，因停工系万合城公司未及时支付二轻公司工程款造成的，故对其此项诉讼请求，本院不予支持
7730 | 9657 | 就本案而言，案涉工程并未完工，且已经无法继续履行，鑫红光要求扣留一定质量保证金缺乏法律依据，也与质量保证金的性质不吻合，故本院不予支持
7731 | 563 | 1、2014年6月，钱国木业公司向施工单位繁宝公司及监理单位上海银同监理有限公司发出的未建设工程告知单，主要内容为，事由
7732 | 2046 | 80，015.86
7733 | 10317 | 但剩余工程款的金额本院根据查明的事实，确认为4,002,354元-3,027,764=974,590元
7734 | 122 | 4.关于九洲公司是否如期足额支付了工程款，有没有违约、应否支付9340000元违约金的问题的问题
7735 | 2407 | 5601702.129
7736 | 5388 | 但外委工程直到2015年10月才完工
7737 | 3566 | 对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任”、第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”之规定，判决如下
7738 | 10190 | 在合同签订后开工前支付合同总造价的10%计365,000元，基础完成支付总造价的10%计365,000元，结构全部完成支付总造价20%计730,000元，粉刷完成后支付总造价的10%计365,000元，其余2013年春节前付10%计365,000元，35%一年内付清
7739 | 6258 | 以报价时施工图为依据工程量清单内所列子项目的工程量，此范围内工程量清单增减均不予调整，此合同价款为结算依据，不作调整，不在进行审计
7740 | 5765 | 经法庭审理，确认如下事实
7741 | 3325 | 3、关于发票的开具问题，张建国参与河北联大宿办楼是从2013年12月开始，但发票开具的时间均到了2014年1月中旬后，按证人陈述的时间是合同订立后几天就开具了发票，其合同订立的时间与所有发票开具的时间均不相符
7742 | 3351 | 证据三、工程概况牌，证明建设单位为河北联大，施工单位为石家庄一建建设集团有限公司，监理单位为石家庄安泰建设监理有限公司，施工单位将工程非法转包给原告
7743 | 5306 | 施工企业与我没有关系，我是受郑总的委托，问为什么施工顺延，据我们了解，门窗没有进来，我们没有办法施工
7744 | 174 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
7745 | 5172 | 原告亦无证据证明，该自称名为周开祥的人收取原告100000.00元款项后又将该款项交付被告
7746 | 782 | 原、被告签订的建设工程施工合同已不具备继续履行的条件，故原告缴纳的履约保证金应当由被告返还，原告要求被告双倍返还于法无据，故本院酌情认定被告应返还原告履约保证金2000000元
7747 | 5591 | 不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任
7748 | 3144 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
7749 | 6341 | 广丰建设保证于2009年5月27日前支付新建水泥D区块供电设备进场工程款1030000整，于D区块沥青砼面层完成后7天内支付工程款1267000元整，于D区块供电部分验收合格后支付工程款510000元整
7750 | 669 | 按理说，场地的三通一平是符合常规的
7751 | 2263 | 13045244.45
7752 | 875 | 被告对积水的水泥地面加厚10公分，排水口仍然普遍高于室内地面，地面不平，地面积水问题没有得到补救和缓解
7753 | 11305 | 本案中的涉案工程建筑面积为7216.16㎡，按照单价为1288元／㎡，故原告应得到工程款总额为9294414.08元，本案中原告已经收到工程款6864214元，仍下欠2430200.08元，提取给第三人1%的管理费用后应为2405898.08元，故被告仍应支付给原告工程款2405898.08元
7754 | 8806 | 该工程2012年7月25日开工，2013年6月10日竣工
7755 | 5633 | 六、被告因拖延支付工程款，应依法向原告支付相应利息
7756 | 3408 | 对发票质证意见同上
7757 | 5238 | 被告质证意见
7758 | 1396 | 综上所述，依据《中华人民共和国招投标法》第五十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条、第十八条之规定，判决如下
7759 | 957 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称该协议没有实际履行，协议第4条虽约定施工工期2011年6月10日-2011年11月15日，但没有如期开工，工程是2012年8月竣工的
7760 | 1152 | 四、已付工程款金额
7761 | 10621 | 工程名称恒通物流园停车区综合楼，工程面积13334平方米
7762 | 10117 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司，住所地上海市奉贤区
7763 | 3286 | 而同时该合同的补充协议里面也约定了用水用电由发包人即原告统一安排，由此被告应不予承担，综上对于工期的延误由于在2013年8月2日唐山市建设工程质量监督检测站发出了暂停施工通知，且至今没有复工通知，即便双方劳务合同有效的情况下，被告的工期应无限期顺延，由此被告不承担违约金问题和延期问题，故原告诉请均不成立，请依法驳回
7764 | 12400 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
7765 | 8718 | 1、关于室外回填2:8灰土与素土差额问题，图纸设计为2:8灰土，但没有标明宽度，该部分为隐蔽工程现场无法核实
7766 | 10825 | 根据劳动法的规定，闽中公司对派遣的施工管理人员应支付劳动报酬
7767 | 5072 | 故被告金孚公司的该项申请，本院不予准许
7768 | 7820 | 一层窗护栏
7769 | 11654 | 暂算至2017年12月6日，被告智祥公司应向原告二建公司支付质保金利息为1,101,539.6元（5,737,185.39×6.4%×3=1,101,539.6）
7770 | 12586 | 海安劳务公司要求双楼建设公司给付工程款22277240.62元及利息的请求能否成立
7771 | 3242 | 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”之规定，本院考虑到同辉公司在前期施工过程中存在中途停工，恢复施工后又未按约完工，现双方达成了继续履行的和解协议，金地公司对案涉工程的投资情况、以及金地公司在起诉时已经主动降低了违约金的请求金额等综合因素，酌情确定同辉公司应承担的工期违约金为4000万元
7772 | 12253 | 对于挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同，也应为无效合同
7773 | 3718 | 本案中，九龙公司再以双方签订的《补充协议》无效不得作为双方之间的结算依据为由，要求确认仅以双方签订的四份中标备案的《建设工程施工合同》作为涉案工程价款的结算依据，以及要求据此重新审核工程造价的主张不能成立，本院对此不予采纳
7774 | 12643 | ”第十八条规定
7775 | 6583 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
7776 | 388 | (7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底
7777 | 270 | （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
7778 | 2717 | 但该规定的适用前提条件是债权人为实际施工人，即实际施工人与转包人、违法分包人之间存在着非法转包、违法分包等无效的合同关系，而本案四原告所主张的债权系基于人工费产生的债权，并不适用该司法解释第二十六条的规定，四原告未再提出要求华鼎公司及西诚公司承担连带责任的相关法律或事实依据，因此本院对四原告的该部分诉讼请求不予支持
7779 | 2162 | 12727065.08
7780 | 11938 | 2018/4/27
7781 | 7904 | 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
7782 | 11298 | 2011年3月10日被告与第三人所签订的合同，因本案工程是在中标人没有确定的情况下，已由原告先行对涉案工程进行施工，该行为违反了国家的禁止性法律规定，该中标行为无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
7783 | 9265 | 双方2008年3月29日签订的《协议书》中明确约定了尾款支付的条件，概括起来包括
7784 | 12959 | 第二，来宝公司在其承建的工程范围内是否享有优先受偿权
7785 | 4538 | 对该“预（决）算书”，被告认为系施工方单独制作、不予认可
7786 | 1257 | 至于各方当事人存在争议的基于中标合同签订的补充合同一、二、三、四关于综合费率12%约定，能否作为原、被告结算工程价款的依据，因涉及被告与第三人缪泽荣之间法律关系认定，将在下文中予以阐明
7787 | 3078 | 原告为没有资质的华宇城项目实际组织施工人，其借用有资质的被告建安公司的名义与被告丽贤公司签订《建设工程施工合同》，将华宇城项目全部主体工程分包给第三人向其波并与第三人签订《建筑工程劳务分包合同》
7788 | 7627 | 四方对工程存在问题已达成一致处理意见，应视为工程已经预验合格，符合双方约定的达到回迁楼入户标准，不能视为被告违约
7789 | 11486 | 据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下
7790 | 12164 | 原告方主张是案外人装修时使用了其机械设备而应支付的配套费，系由宇元置业公司代付，不应算作工程款
7791 | 1811 | 3
7792 | 1982 | 9233718.62
7793 | 12961 | 截止该协议签订之日，精王公司已支付来宝公司工程款19958656.6元，尚欠来宝公司工程款30980806元未付
7794 | 11469 | 双楼建设公司以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
7795 | 6458 | 原告对证据三十六的真实性无异议，本院予以确认，可以据此认定原告曾于2010年9月向义乌法院起诉吕泽法、金鹏驰、施益花等人的事实
7796 | 2469 | 工程内容为主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础
7797 | 849 | 方正建筑公司未按约定给付工程款，杨继会要求方正建筑公司给付工程款利息的请求，也符合双方约定和法律规定
7798 | 8187 | 原告作为实际施工人完成了施工，涉案工程亦经竣工验收合格，故对其涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权的诉请予以支持
7799 | 10111 | 对于原告要求从2014年11月30日开始支付超付工程款的利息，因起诉之前未有约定，故利息应当从起诉之日起计算
7800 | 7034 | 合同对工期延误范围作了约定，富丽公司的延误不符合约定情形
7801 | 11275 | 首先，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条“与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
7802 | 10630 | 总工期180天（工期以初验整改完成后，经有关部门验收合格后为准）
7803 | 3779 | 案涉工程施工前，工程项目技术部门制作了《帝景御园居住小区建设工程施工组织设计专项施工方案》，该施工方案经报监理公司同意实施
7804 | 7580 | 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第二十六条之规定，判决如下
7805 | 6651 | 由于争议事项属于合同约定的由义银公司承包范围，文峰公司又未能提交就争议事项经签证后未施工的签证单，因此，上述争议事项应计入工程总造价
7806 | 259 | 本院认为，根据双方当事人的诉讼请求、答辩意见以及证据交换的情况，在征求当事人意见的基础上，确定本案争议焦点是
7807 | 903 | 证据7
7808 | 8246 | 其四，被告在承诺书中称按照银行同期贷款双倍利率计算“违约金和经济损失”，原告主张按照该方式计算被告应承担的违约责任，被告则提出违约金过高的抗辩
7809 | 5545 | &quot;发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可
7810 | 107 | 2.关于涉案工程量及已完工工程量问题
7811 | 1883 | 18栋已付款
7812 | 7088 | 秀湖鹭岛1-1剩余部分总承包工程，工程规模
7813 | 4639 | 6、结算完毕支付总价25%
7814 | 7030 | 证据主要为工作联系单、设计修改单、指令函、回复单、指令函、报审表等等
7815 | 3313 | 证据二十一、冠华公司与张建国2013年12月10日《合同书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应返工而未返工楼梯台阶防滑沟工程，原告替被告支出劳务费3万元
7816 | 1593 | 2905635.85
7817 | 8930 | 证明
7818 | 11311 | “利息从应付工程价款之日计付
7819 | 8922 | 对双方因工程款等事宜产生纠纷并于2019年7月3日程振国就涉案工程停工的事实予以确认
7820 | 6180 | 鉴定报告不能作为认定案件事实的依据
7821 | 5553 | 2、《建设工程施工协议书》4.4（2）条款约定
7822 | 11142 | 综上所述所，喀什东方汇科公司未按约定向喀什华厦公司支付工程进度款，构成违约，是本案的违约方，应当按喀什华厦公司同期向银行贷款利息支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
7823 | 8333 | 涉案《湖北省建设工程施工合同》及相关内部承包协议因违反法律、行政法规的强制性规定而认定为无效，向武龙、刘吉安成为无效合同的承包人
7824 | 12937 | 现双方达成以下还款方式，2016年1月29日给付20万元，2016年2月28日给付20万元，2016年5月15日给付40万元，2016年8月15日给付60万元，2016年12月15日给付100万元，剩余130万元于2017年8月15日付清
7825 | 6793 | 2016年5月5日，大经公司向法院提起本案诉讼，要求鑫马公司支付工程款及利息、赔偿损失，同时主张工程价款优先受偿权
7826 | 12676 | 又因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条，“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”之规定，故对原告要求所涉工程价款应按司法鉴定报告确定的项目进行结算的诉讼请求，本院不予支持
7827 | 5962 | 综上，原告与被告亚太公司签订的建设施工合同违反法律法规禁止性规定，应属无效
7828 | 2413 | 被告xx公司认为双方签订的《补充协议》、《补充协议（二）》对双方不具有约束力，故原告xx公司依据不具约束力的协议要求被告xx公司承担违约责任，无合同依据，首先，原告xx公司、被告xx公司签订的《补充协议（二）》第三条
7829 | 11626 | 按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人要求参照无效合同支付工程价款的，予以支持
7830 | 13095 | 至庭审结束，已满两年保修期，但防水保修期未满，故被告应支付至工程总价款99%，即7203806.64元，扣除被告已支付的6457752元，尚应支付746054.64元
7831 | 5983 | （一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目
7832 | 11634 | 根据现有证据可以认定，指挥部工程确系原告二建公司施工承建
7833 | 8601 | 2016年10月13日，原告与二被告签订和解协议，约定
7834 | 11395 | 故本院对被告以上辩称意见不予采信，涉案工程质量不合格应由被告承担责任
7835 | 8280 | 原告依其与被告张晓安签订的工程合同主张权利，因该工程合同中并无甲方即被告张晓安的签字确认，该合同依法不能成立，但原告作为实际施工人就被告陕西常盛房地产开发有限公司与被告榆林市榆能电力有限公司签订的建设工程施工合同中榆林市高新区公园时光项目10KV变配电电气安装工程项目进行施工，被告应当按照原告的实际施工量进行结算
7836 | 6662 | 东侧地下空间利用工程造价11941816.71元，已支付6837500元
7837 | 12044 | 因此，被告叶道强、蒋怀安属自然人，无相应的施工资质证书，无权承揽建筑工程，涉案建设工程施工合同及补充协议书违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”的规定，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
7838 | 2803 | 天健海南分公司于2016年10月30日出具《结算造价咨询意见书》，海协公司于2017年3月8日向本院起诉，并未超过上述法律规定的一年除斥期间
7839 | 771 | 其中2013年6月20日签订的建设工程施工合同经过备案，而6月28日签订的建设工程施工合同中对履约保证金、价款结算及承包范围均作出调整
7840 | 11647 | 四、关于利息计算的问题，因上述合同无效，涉案欠款利息的计算应按相关法律规定执行
7841 | 10191 | 原告委派项惠国为工程施工负责人，被告委派洪祖军为工地代表
7842 | 6797 | 根据该份协议书的约定，涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程已完工工程造价94629858.65元，加上双方已结算确认的涉案基坑支护工程总造价1466339.7元、桩基工程总造价6869372元、A、B塔楼负二层已完回填土工程造价149000元，涉案高鑫广场工程已完工工程总造价为104455570.35元
7843 | 6636 | 文峰公司对其分包工程的事实不持异议，因此，义银公司作为总承包方，有权就文峰公司分包的工程主张总承包服务费
7844 | 4154 | 合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力
7845 | 549 | 繁宝公司退场后，没有再进场，只是做了一些范围内的小修补
7846 | 10726 | 《强大卵石置换基础处理施工合同》签订时间为2011年10月31日，是在2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》以前签订的
7847 | 12161 | 该购房款是否抵扣本案工程款，从收款收据上无法反映，宇元置业公司也没有提供其他证据予以证明，其相应的诉讼主张应不予采纳
7848 | 3100 | 五、关于被告丽贤公司应否支付前期施工费用的利息问题
7849 | 3801 | 上述费用也不宜认定为已付工程款
7850 | 3603 | 本院认为，涉案工程属于强制招投标范围，被告就涉案工程履行招投标程序后，其与原告为此于2012年2月2日签订备案《建设工程施工合同》的事实清楚，可以认定
7851 | 1722 | 8
7852 | 6753 | （三）涉案工程已支付的工程款数额认定
7853 | 4818 | 但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可
7854 | 8884 | 证据十四、工程质量验收综合表、单位工程主体验收条件报审表、主体部分工程评估报告、回弹法检测混凝土抗压报告、部分工程（一般抹灰、砖面层、楼地面）质量验收记录
7855 | 11555 | 国都公司及其广西分公司在垫资部分应得的工程价款，即在高值取费部分应得的工程价款3849015.35元[49866286.21元（高值工程造价）×（3328901.5元÷43127901.5元）]
7856 | 5785 | &quot;建设单位飞翔公司盖章予以确认
7857 | 525 | 买卖，备注
7858 | 6860 | 3.关于原告诉讼请求中第一项，是因原告长期拖欠被告工程款造成的，依据房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收暂行规定第五条，因原告不结算工程款致使工程竣工手续无法办理移交的，过错在原告
7859 | 4507 | 2.被告德江公交客运公司与原告德江征美公司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是否有效
7860 | 12136 | ……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
7861 | 9043 | 26、工程款（进度款）支付26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间
7862 | 1504 | 原、被告双方签订的17#、18#、19#楼《补充协议（二）》，亦是双方当事人真实意思的表示，没有违反法律、法规的强制性规定，不损害国家及第三人的利益，是原、被告对17#、18#、19#楼工程施工过程中涉及的工程报建、招标方式、工程项目的计算规则、工程项目的承包范围、工程的工期、施工场地的要求、工程进度款项的拨付、结算、及违约责任（双方对工程进度款的利息的计算有分歧）的细化和补充，且原、被告双方亦依照上述《补充协议》、《补充协议（二）》实际履行是双方的建设工程施工合同的有效组成部分，故上述《补充协议》、《补充协议（二）》，亦属合法有效的协议，对签约双方均有约束力
7863 | 2195 | 239，060.77
7864 | 9455 | 被告万辉公司辩称其并未违约，不应退还履约保证金，依据不足，本院不予采纳
7865 | 5744 | 可见，原告在资料验收问题是消极的
7866 | 1734 | 20110415
7867 | 10759 | 关于南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》是否包含闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》的施工范围问题，根据南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》第一条工程名称为恒通物流园停车区综合楼，第二条工程承包范围约定，施工范围含土建工程、消防工程、铝合金外窗安装，店面卷帘门，室外附属工程水沟、散水、化粪池，而闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》工程项目名称为恒通物流园停车区附属工程，二者名称不同
7868 | 12276 | 忠县人民医院作为工程发包方，在接受了的实际施工人为其完成并交付使用的工程后，应当要向实际施工人支付相应的对价，在工程款支付条件具备后，应在其欠付工程款范围内承担直接支付责任
7869 | 7875 | 工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务
7870 | 8741 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
7871 | 224 | 第三，关于上东新城小区1、2、7、8号楼（含厢房楼）工程单价及工程总造价如何确定的问题，原告任波主张上东新城小区1、2号楼按照工程单价1200.00元/㎡、7、8号楼按照工程单价1300.00元/㎡计算，同时主张同时期的拜泉县东升名苑小区项目工程单价1430.00元/㎡，原告认为其主张的上述工程单价比较合理
7872 | 10287 | 被告表示均由被告施工
7873 | 7566 | 本案开工日期为2011年10月30日，竣工日期为2012年3月30日
7874 | 8807 | 该工程必须达到合格工程标准
7875 | 11753 | 112,168,206.21元
7876 | 365 | 土建、安装等(详见设计图纸)
7877 | 11289 | 故，本院依法认定原、被告于2014年6月26日签订的《重庆建设工程施工合同（2009年版）》应为无效
7878 | 2993 | 在无其他相反证据证明的情况下，北京华银科技集团有限公司作为专业鉴定机关出具的华银[2016]造价鉴字第001号《总参通信部第二干休所离退休干部经济适用房3号楼及1号车库、4号楼工程工程造价鉴定意见书》及补充鉴定意见书中向本院提供的鉴定数据符合鉴定规范要求，鉴定程序合法有效，本院不持异议
7879 | 10268 | 本案争议焦点之一，系争工程项目工程造价的确定
7880 | 10489 | 8、甲供材的检验试验费77500.00元（争议项）
7881 | 784 | 法律规定建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
7882 | 3972 | 根据本案查明事实，施工过程中，中色十二冶公司多次出具《承诺书》，承诺按期完成工期目标，否则将承担因工期滞后造成的违约赔偿责任
7883 | 6667 | 菱湖风景区管理中心工程造价1067152.33元，已支付774700元
7884 | 6240 | 2008年6月30日，广丰建设和新建水泥签订《建设工程施工合同》，合同约定
7885 | 434 | 此总价包括范围详见施工合同第一部分协议书的第二点(工程承包范围)，同时也包括增加以下内容、质量标准等均按原施工合同执行
7886 | 2867 | 5.关于12#-24#住宅楼楼梯石材开槽、磨边造价44255.36元应否扣减的问题
7887 | 9806 | 关于被告支付原告的工程，原告主张被告支付了540000元，被告辩解除了支付给原告540000元，还支付了原告的工人温某15000元、温昌权15000元、胡昌华10000元、邹仕伦3600元、陆秀文5000元，庭审中原告抗辩支付给温某15000元、温昌权15000元属实，但已在540000元清单中的2014年9月23日的55000元之中，对此原告应当提交证据证实，因此原告抗辩理由不能成立
7888 | 3867 | 前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外
7889 | 7097 | 发包人审批竣工付款申请单的期限
7890 | 1299 | 在诉讼过程中，经大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行鉴定
7891 | 3496 | 对证据八证证明2013年4月1日联大与石家庄一建订立了施工合同，合同的专用条款第4条约定承包人不得分包，合同的协议书部分第7条确认了承包人的项目经理为贺同振，合同内容明确约定了未经联大确认，承包人的项目经理不得随意更换，该合同同时表明了2013.3.19日原、被告订立合同是在主合同之前，在承包人石家庄一建没有取得河北联大8号宿办楼施工合同的情况下，其委托他方订立的劳务分包合同应无效，同时该合同的通用条款部分，对于承包人的工期顺延问题作出了明确约定，同时该合同的专用合同条款第11条第5款明确约定了“因承包人造成工期延误，承包人应支付违约金每日天赔付额度为1万元，但赔偿费的总高限额为合同总价的5%为限”，由于原、被告合同订立之前，该合同的订立不能违背主合同约定的违约金的界限，即便被告施工延期，违约的处罚也不能超过合同总价的5%，由此即便原、被告双方的劳务合同有效，双方对违约金条款的约定显失公平，且违法法律规定，应予撤销
7892 | 10922 | 根据国家住房和城乡建设部、国家工商总局于2013年4月3日下发的（2013）建市56号《关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》精神，GF-2013-0201建设工程施工示范文本自2013年7月1日起执行，原GF-1999-0201建设工程施工示范文本应同时废止
7893 | 8040 | （6）不可抗力
7894 | 9051 | ……八、工程变更……31.2承包人提出工程设计变更后的价款确认
7895 | 826 | 合同签订后，永泰建筑公司依约履行合同约定义务，讼争工程及消防工程也已验收合格，智发酒业公司应按合同约定履行支付工程款义务
7896 | 2336 | 5%
7897 | 3973 | 中色十二冶公司虽提供部分延期报告，但均未得到万特公司的批复认可
7898 | 5594 | 原告完全可以在210天内完成全部工程
7899 | 5200 | 被告质证意见
7900 | 7763 | 金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题
7901 | 12146 | 对上述涉及合同效力以及工程款结算依据的有关问题，最高人民法院在其同类型案件生效判决中有过评判和确认
7902 | 8518 | 本院认为，被告安澜公司提交的证据2与原告提交的证据7相同，对其证明力予以认定
7903 | 10711 | 被告闽中公司认为，作为闽中公司与南洋公司就恒通物流园停车区综合楼工程所签订的两份合同（一是中标前签订的建筑工程内部承包施工合同，二是中标后签订的建设工程施工合同）都是合法有效的
7904 | 8447 | “今收到陈鑫交付的（姚安大酒店）工程保证金人民币￥100万元（大写
7905 | 10296 | 庭审中，鉴定人员表示根据8个取样点,基本能反映道路的厚度情况，经审核，以厚度为12cm计算，造价为128,229元
7906 | 6027 | （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
7907 | 6277 | 2、合同价款须按分区块施工区域的相应量支付
7908 | 7253 | 同日，重庆市璧山区城乡建设委员会还出具工程竣工验收备案登记[璧山区建竣务字（2016）0023号]，主要载明
7909 | 8834 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
7910 | 5366 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
7911 | 8096 | 本案在审理过程中，建工五建公司向本院申请财产保全，本院经审查后于2018年8月30日作出（2018）桂1024民初608号民事裁定书，裁定查封富成公司位于德保县的商铺，冻结富成公司在中国工商银行德保县桂西铝支行账号为
7912 | 2479 | 本工程不包括税费，但资料与材料发票要承包方承担
7913 | 11633 | 关于指挥部工程的问题，被告智祥公司认为，该工程系原告二建公司配送的工程，且该部分建筑现已拆除，不应支付原告该部分工程款
7914 | 11529 | 被告天泽公司主张不需外运，与本院查明的事实不符，不予支持
7915 | 6641 | （9）关于集中商业及地下签证部分，鉴定机构按照签证计算，并无不当
7916 | 3778 | 关于土方应采用机械大开挖计价方式还是定额规定的基槽、基坑开挖计价方式的问题
7917 | 7794 | 按照2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归原告所有
7918 | 6658 | 义银公司主张竣工后60日即应支付至95%，由于合同约定95%的付款节点为竣工结算审计后，应指文峰公司对义银公司报送的工程造价及时审核，并且义银公司接受文峰公司核定的价款，而本案中双方当事人对工程造价不能协商一致而诉争法院，因此，义银公司主张以竣工后60日作为付款至95%的节点，该项主张不能成立
7919 | 5850 | 8、如出现甲方违约拨款情况，甲方应按国家贷款利率承担应工程款额度部分的利息
7920 | 9390 | 对于广西正德工程造价咨询有限公司作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》【桂正咨基字（2015）第287号】和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》，原告联建公司同意广西正德工程造价咨询有限公司做出的鉴定结论作为本案定案依据
7921 | 9552 | 现场收方签证单54号及附件1、附件2均没有天马公司的签章认可，故对54号签证单、附件1、附件2所载明的金额不予认定
7922 | 9491 | 一方面，天马公司、泰诚公司签订的《建设工程施工合同》第二部分通用条款第44.2条约定
7923 | 2496 | 工程名称为LED工程陶瓷碳化硼项目综合楼、主厂房、基础、室外除尘设备基础
7924 | 12302 | 《中华人民共和国招标投标法》第三条规定
7925 | 4788 | （3）2015年5月19日的收据上的63208.4元，原告称实际收到21748.4元
7926 | 3859 | “下列事实，当事人无须举证证明
7927 | 7329 | 四、关于本案双方的鉴定申请
7928 | 12307 | 法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定
7929 | 737 | 7个月内支付120万元工程款
7930 | 3366 | 也就是暂停施工，被告逾期完工不存在过错
7931 | 12234 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第六条、第七条、第九条对工程竣工验收的程序进行了详细规定
7932 | 10410 | 合格
7933 | 5450 | 这些资料已经给了被告方了
7934 | 778 | 根据鉴定机构出具的鉴定报告，截止2014年7月1日原告停工时，已经实际完成的工程量造价为79057193元，被告仅支付原告17000000元，存在逾期支付工程款的行为，故原告向被告主张逾期付款利息并无不妥
7935 | 12823 | 2.施工过程中也有问题
7936 | 4321 | 一、关于案涉《建设工程施工合同》的效力问题
7937 | 5267 | 被告质证意见
7938 | 1151 | 三、对凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司《工程造价司法鉴定意见书》、《工程造价司法鉴定补充鉴定意见书》的采信
7939 | 8696 | 被告宏飞公司的抗辩理由均不成立，不予支持
7940 | 7522 | 对证据6真实性不予认可，认为原告为实际施工人，存在质量问题应当通知原告维修
7941 | 4718 | 关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称是第三人骆兴路为得到该工程借用第三人林州市二建集团建设有限公司欺骗新农村建设指挥部以委托代理人的身份签订建设工程施工合同，张元生在诉状中所说是新农村建设指挥部让其以林州二建名义承包工程是虚假陈述
7942 | 1344 | 还查明，因双方就工程款的支付问题产生纠纷，湖南四公司在施工完成后，一直未将位于大邦公司厂区西南角的施工工棚拆除
7943 | 3373 | 证据十七、2013年10月15日收条，证明河北联大8号宿办楼垃圾已经清运完毕
7944 | 9471 | 因此，原告主张的优先权已经超过法定期限，本院不予支持
7945 | 2839 | 5.总承包服务费上陵公司应否支付及数额如何确定
7946 | 3110 | 关于欠付工程的数额
7947 | 2229 | 55，271.92
7948 | 10537 | 2、本案中混凝土、水泥的采购义务在邓州泰和公司，此材料不应由河南建安公司购买，现邓州泰和公司对其支付的100000元、301335.95元材料款又不予认可，同时其所举证据不足以证明此材料已购买且用于该工程，故商品混凝土材料费100000元及基础部分水泥材料费301335.95元不予支持
7949 | 1956 | 3
7950 | 12480 | 对第五组证据的真实性认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付
7951 | 10822 | 从闽中公司提交恒通物流停车区综合楼1-4#工程付款明细中可知闽中公司支付给吴东安实际的工程款为11053911.5元，而闽中公司收到的工程款为11983300元，两者相差929388.5元，扣除已经交的税款519124.16元（根据闽中公司提交的建筑业统一发票统计而来，2015年3月30日的除外，该票没有对应的付款给吴东安的付款凭证），其他未见税款发票的部分，吴东安不认可，因为企业所得税及个人所得税等税费是不确定的，企业亏损就不存在所得税
7952 | 2406 | 38624080.66
7953 | 2687 | 本案建设工程施工合同无效，根据《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》规定，作为借用被告创宇公司资质签订合同的原告夏炳泉依照规定可以要求合同相对人即被告张庄镇政府返还因合同取得财产，但前提是原告夏炳泉是建设工程的实际施工人
7954 | 13048 | …本案中，被告反诉请求中主张原告支付逾期竣工损失包括
7955 | 2855 | 2.关于配电箱箱体和元件变更应否增加造价576550.59元的问题
7956 | 1785 | 7
7957 | 12801 | （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
7958 | 12383 | 根据原告提交的借据显示借款用于被告建造房屋之用，再结合原告提供的三名证人证言佐证，以及王忠住宅工程综合结算表（打印件）中亦有“本结算表权作借款凭据”字样，上述证据形成完整的证据链，可证实原告与被告就案涉工程的工程款已结算并以借据的形式确定未付的工程款，且被告未提出相反证据予以反驳，故本院认定原告与被告就案涉工程剩余工程款于2017年8月15日以借据的形式进行了结算，并确定未付工程款的金额为67万元
7959 | 5476 | 关于墙体材料的相关费用应由被告方承担
7960 | 12698 | 经审理查明，二轻公司具有建筑施工企业资质，经依法招投标二轻公司与万合城公司就原平万合苑小区（一期）建设工程于2013年8月18日签订了《建设工程施工合同》，就山西万合城房地产开发有限公司万合苑住宅楼二期建设工程于2014年2月26日签订了《建设工程施工合同》
7961 | 762 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于上海市第二中级人民法院
7962 | 8495 | 原告陈鑫作为实际施工人对姚安大酒店项目工程进行了施工，并向被告东龙公司缴纳了姚安大酒店项目及西街小学片区城市综合体建设工程项目部分工程保证金，虽工程款原告与被告东龙公司均作了单方结算，单方结算的工程价款对方均不予认可，但经被告东龙公司向原告出具的《承诺》中，被告东龙公司以承诺的方式认可其在姚安大酒店项目工程中应支付原告的工程款为2900000元，因此，原告收受被告东龙公司的该《承诺》的行为应视为对工程款2900000元的追认，故对被告东龙公司应支付原告在姚安大酒店工程项目的工程款为2900000元本院依法予以确认
7963 | 12453 | 四、工程结算单一份，欲证明
7964 | 1062 | 按照吉林省2009年相应专业预算定额工程直接费（扣除主材价格）加综合费率加主材价格计算
7965 | 11561 | 8381684.12元（48536684.12元－4015.5万元）
7966 | 11976 | 被告日月鑫公司反诉请求新东阳公司配合办理变更施工单位手续，其认为案涉合同和协议均已经解除，日月鑫公司也已经聘请新的施工队伍进场施工，故请求判令新东阳公司配合日月鑫公司到相关部门办理变更施工单位的相关手续
7967 | 4340 | 理由如下
7968 | 7761 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负
7969 | 7708 | 对棚户区改造5＃6＃楼原告以独立投资的方式进行的委托代建，主体不适合，两份协议无效
7970 | 8855 | 该授权委托书撤销了2017年9月1日对程振国的全部授权，即日生效
7971 | 1316 | （1）承包人不能按合同约定提供全额履约保证金而造成发包人不能按时支付工程款或承包人违约的
7972 | 12320 | 五台工业园管委会在选定道隧公司作为投资主体（总承包人）时，未进行公开招标，即与其签订了《协议书》并开展了施工，违反了法律、行政法规的强制性规定，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第（三）项的规定，《协议书》应属无效
7973 | 788 | 据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第三款、第一百零九条、第一百十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》第九条、第十条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下
7974 | 2556 | 3、如果不参照合同约定结算工程款，将会造成潘国彬因为合同无效比合同有效还获得更多的利益，这超出了当事人签订合同的预期，违背了契约精神
7975 | 7327 | 三、关于富丽公司是否存在违约行为
7976 | 7556 | 上述有关支付的各项税金，根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，也应当由原告邬毅承担
7977 | 1676 | 8
7978 | 9496 | 另一方面，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
7979 | 12778 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
7980 | 10414 | 四、工程结算
7981 | 6852 | 原、被告于2008年8月2日签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律规的强制性规定，应为合法有效
7982 | 6684 | 本案中，集中商业和10#楼工程虽分别竣工验收，但上述两工程的造价系合并计算，且基于同一份合同承建的工程，以后竣工的时间为准，集中商业于2015年元月16日竣工验收合格，应支付至工程造价的90%，实际已支付90.73%
7983 | 10172 | 经庭审质证，被告对原告提供的证据1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12的真实性无异议，但对证据2认为根据约定付款条件尚未成就，对证据4、6、10、12的证明内容不认可，对证据8的关联性不认可
7984 | 5223 | 对于增加工程没有异议，价格还没有最后决算
7985 | 6588 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
7986 | 9759 | 经质证，原告认为证人与原告有利害关系，属于亲属，对证言不予认可，陈述内容不真实，如果只是磨钉子的活不在原告的承揽范围内
7987 | 7552 | 承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整
7988 | 4108 | 被告职教中心与第三人席奥公司根据河北省平泉县人民政府办公会议纪要的决定，双方于2011年9月21日签订了委托代建协议，第三人是依据平泉县人民政府的指定接受被告职教中心的委托，作为被告的代理人进行扩建南校区的建设工程所必须民事行为活动，是民事法律的代理行为，委托代建即为委托代理，应受民法调整和制约，第三人在本案中的代理民事法律行为所产生的后果应由被告承担
7989 | 6160 | 本院认为，被告提供证据23拟证明缴纳鉴定费的事实，具有证明效力
7990 | 2241 | 19#外墙抹灰
7991 | 3316 | 证据二十四、河北联合大学2014年1月28日出具的《证明》一份，证明8号宿办楼负一层水泥地面和该楼的全部楼梯踏步台阶（26层）为质量不合格工程项目，需返工重做，但被告拒绝返工，由原告唐山冠华公司另找别的施工队伍完成
7992 | 3583 | 退一步讲，即使东莞市黄江嘉泰玻璃店有对案涉工程的玻璃进行清洗和维修，但该清洗和维修行为并不足以证明案涉工程玻璃存在的问题系玻璃本身的质量问题而与其使用或人为操作无关
7993 | 11548 | 高值取费中有争议部分的工程规费为32098.41元、工程税金为15925.4元
7994 | 937 | 证明门窗是原告施工的
7995 | 11416 | 2017年5月16日，双方确认已发生的地下室防水维修款170000元、二期维修款150000元、二期维修费用320000元，平板下凸补偿款和物业后期维修款的具体数额待定
7996 | 10458 | 2009年7月6日，双方又签订了与2009年6月26日内容完全一致的协议
7997 | 8994 | 由于建设公司导致后续未完成竣工验收，这个责任应当由其自行承担，所以如果发生的部分费用也是建设公司自负
7998 | 9672 | 而且从2015年1月至2015年7月期间，省建三公司又对工程进行了施工，该期间的产值缺乏证据证实，故本院无法计算鑫红光公司应承担的进度款利息
7999 | 57 | 2013年9月8日-9日，9月12日因雨申请顺延3天，九洲公司及监理单位经同意顺延2天，应按照2天计算
8000 | 9079 | ……5、程振国及其项目部自主经营、自负盈亏
8001 | 6863 | 本院认为，被告的辩称与本院查明的事实相符，故本院对被告的辩称理由予以采纳
8002 | 1025 | 按吉林省2009年土建预算定额直接费加综合费率加价差计算造价
8003 | 8236 | 其六，该承诺书是在发包方已经陷于履行迟延的情况下作出的，将该承诺书解释为当事人关于未来被人民法院认定无效合同后的不当得利返还范围、履行期限及违约责任的协议，尽管有拟制的成分，但并不违反当事人的规划和预期
8004 | 11853 | 2015/8/20
8005 | 6756 | 对于双方争议的支付款项，本院做如下认定
8006 | 3797 | 对此，暨阳公司提供证据证明其自2013年3月19日至2016年10月9日期间共支付案涉工程款80412825.63元
8007 | 11637 | 故被告智祥公司的不应支付指挥部工程款的主张，依法不能成立
8008 | 7646 | 17.三原告用房抵08回迁楼工程款及税金手续
8009 | 10500 | 合同约定按工程造价的8％让利（甲供材料不让利）
8010 | 7719 | 5.室内窗台板
8011 | 2023 | 18#6~12内墙抹灰
8012 | 1362 | 大邦公司主张双方当事人于2012年2月3日签订了一份《湖南省建设工程施工合同》，并提交了长沙高新技术产业开发区住房和建设管理局加盖业务专用章的备案合同复印件，湖南四公司对该《湖南省建设工程施工合同》的真实性提出异议
8013 | 8421 | 《合作协议》一份，被告东龙公司、白邑公司、中茂公司均认为协议的双方是云南东泓房地产开发有限公司与原告，与本案没有关联性
8014 | 7495 | 3、本案诉讼费、保全费由被告大庆安装集团苏州分公司承担
8015 | 13001 | ⑥2015年6月28日至2015年8月25日共59天，年利率为4.85%，60万元工程款管理费的利息为564.46元
8016 | 7297 | 重庆富丽建筑有限公司
8017 | 7503 | 5、上海市地方税务局奉贤分局外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表一组，拟证明原告支付了各类税合计316,883.13元
8018 | 9928 | 二、中港建设是否存在延期竣工的情形，九华石油主张其承担违约金及赔偿直接经济损失是否应当得到支持
8019 | 7176 | 18#楼吊篮安装延期6天
8020 | 12443 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，判决如下
8021 | 4691 | 1、支付工程款
8022 | 3062 | 2.暂定合同价款为人民币8480万元，最终合同价款以发包人、承包人双方审核确认的结算单价、实际完成的工程量、现场签证等，据实按合同专用条款约定的计价方式进行结算，合同价款调整范围按照施工期间《贵港市建设工程造价信息》
8023 | 10126 | 审理中，本院根据原告申请委托上海四海建设工程造价咨询监理有限公司(以下简称“四海公司”)对本案工程造价进行司法鉴定
8024 | 2917 | 第5笔、第6笔、第7笔2013年12月31日付王翔工程款637773元、颜韶锋打洞费17560元、杨小强零星工程款3530元，因王翔、颜韶锋、杨小强并非楚湘公司分包项目承包方，其工程内容与楚湘公司无关，支付该款项未事先经楚湘公司认可，转账凭据也无法证实款项用途与楚湘公司工程相关，本院不予确认
8025 | 6254 | 发包方代表应在收到变更工程价款报告或工程签证单之日起7天内予以确认，无正当理由不确认时，自报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告或签证单已被确认，发包方代表确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付
8026 | 3518 | 冠华公司与毕少卫《护坡工程施工合同》，由毕少卫完成护坡工程646.5㎡，原告支出劳务费10万元
8027 | 2541 | 合同无效后，合同内容对当事人失去法律拘束力，各方均不能要求继续履行
8028 | 11104 | “企业法定代表人或负责人以个人名义与出借人签订民间借贷合同，所借款项用于企业生产经营，出借人请求企业与个人共同承担责任的，人民法院应予以支持
8029 | 10639 | 3#正面外墙装修结束落架，一层店面交付业主，完成截止时间5月30日
8030 | 11018 | 1．案涉工程项目合同的效力如何认定
8031 | 36 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
8032 | 5068 | 但是，被告金孚公司不能提供证据证实已向原告中太公司发出保修通知，故被告金孚公司因维修所产生的费用不应从工程款中扣除，被告金孚公司的抗辩理由不能成立，本院不予支持
8033 | 5328 | 关于书证的合法性提出质疑，根据民诉法解释，单位出具证据应该由经手人和单位负责人签字，本书证只有一个人签字，不符合法定要件，请法院不予采纳
8034 | 7998 | 2、《开工申请、开工令》，拟证明本案工程依法开工的具体日期为2011年12月1日
8035 | 5575 | （2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件
8036 | 2529 | 2015年7月20日，格瑞汀公司向本院提交了《对方夏工程鉴定字（2015）0410号鉴定书的异议》
8037 | 4759 | 因利息未付，故应以月息2%计算未付利息，经计算利息为45万元（从2016年1月27日借款支付之日至2017年4月27日竣工验收合格，共15个月），本息共计195万元，应当在从应付款中扣除
8038 | 3987 | 鉴于本院已经认定中色十二冶公司对工期延误承担主要责任，并已按施工合同约定的违约责任条款，判令中色十二冶公司承担6002004元的违约金，故万特公司再次要求中色十二冶公司承担延期交房违约金和违反完工节点违约金依据不足，本院不予支持
8039 | 1758 | 5
8040 | 2727 | 而原告诉求被告赔偿原告资金损失费（截止至原告起诉暂计资金损失费金额为1620000元，资金损失费用以3000000元为基数，按照月3%计算，从2015年12月26日开始计算，至被告返还原告全部3000000元履约保证金为止）及律师费￥74000元，并没有超出原、被告对违约金承担的约定，也符合法律规定，本院依法应予支持
8041 | 7344 | 法定代表人张旭
8042 | 4391 | 逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金
8043 | 3223 | 贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处名义与武城县鲁权屯镇漳南镇村委及王爱香签订的建设工程施工合同均应认定为无效合同
8044 | 9459 | 至于起诉后的违约金，原告联建公司请求以1000000元为基数按每日万分之七计至生效判决规定的履行期限最后一日止，合法合理，本院予以支持
8045 | 3918 | 1、土建工程造价2251888.81元，包括地下室外墙止水螺杆1752668.84元、天棚清水模板费281379.78元、后浇带施工增加费34517.91元
8046 | 12860 | 被告主张标高按5.247米计取，缺乏依据证明，本院不予采纳
8047 | 12325 | 第二，五台工业园管委会向道隧公司支付工程款项的大量凭证中显示支付用途为BT项目回购款，亦与《协议书》中支付投资本金及回报的约定相符
8048 | 776 | 因被告不能及时支付工程款造成原告停工、窝工及机械物件及租赁物件（钢管、扣件）损失3632100元，应根据建设工程施工合同违约责任的相关约定，由被告向原告承担赔偿责任
8049 | 5969 | 该2-3#、3-3#工程现已经竣工验收，双方经结算工程价款为51132234.52元，被告鑫城公司已支付工程价款核计38325290.79元，尚欠原告永升公司工程款12806943.73元
8050 | 5091 | 为此，被告中心医院有权解除合同
8051 | 476 | 审理中，繁宝公司表示，2011年11月28日承诺书中的3万元不包括在该补充协议的总价739.50万元中
8052 | 177 | ”、第四条规定
8053 | 8044 | 通用条款26.3，发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息
8054 | 8697 | 需要指出的是，被告明知泰顺县公安局已经决定撤销上述受案回执和立案告知书所涉的案件，仍故意不提供该撤销案件决定书，并在本院对其谈话时仍故意不告知真实情况，是故意提供虚假证据妨害诉讼的行为，本院予以指正
8055 | 6024 | 关于焦点四即合浦昌林房地产公司主张扣除案涉质量保修金、支付逾期交工违约金、审核费是否有事实和法律依据问题
8056 | 8830 | 本案中，明鑫公司认可明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房
8057 | 925 | 证据11
8058 | 2169 | 381985.92
8059 | 5866 | 甲方应在竣工验收后5天内提出整改意见，乙方按意见整改
8060 | 12484 | 第三人金泓公司质证认为
8061 | 1225 | 三、原告是否超付工程价款
8062 | 2984 | 1、合同内价款是否已经支付完毕，是否需要调整
8063 | 2868 | 设计图纸要求对楼梯石材进行开槽、磨边，楼梯石材为甲供材料，上陵公司提出所供石材已按图纸要求进行开槽、磨边，为成品板，而楚湘公司提出上陵公司提供石材为毛板，开槽、磨边由楚湘公司施工，如所供石材为成品板需扣减44255.36元（含税）
8064 | 2231 | 5%
8065 | 747 | 繁宝公司对于余款的利息，予以放弃，本院予以准许
8066 | 9439 | 针对工程价款的结算问题，原告联建公司和被告万辉公司在本案工程施工过程中签订《施工合同补充协议》，约定本案工程最后结算价按《建筑工程施工合同》约定的基础上再上浮10%，且此结算方式对整个万辉商贸城工程项目都有效
8067 | 10299 | 原告认为补充协议中的50,000元是室外的消防管、给水管、排水管等工程变更增加的费用，已由被告向原告支付，但根据图纸原有的这些工程原告也已按图施工，被告应支付
8068 | 6319 | 新建水泥承包九龙一号B区块室外进户强电低压电缆穿线工程
8069 | 5285 | 被告质证意见
8070 | 10761 | 又如2013年6月3日支付70507.5元，款项内容为恒通二路，恒通中路，仓储主干路浇捣地面工资
8071 | 12033 | 另外，由于工程已经竣工验收合格，XX公司应返还XX公司的保证金500,000元
8072 | 10094 | 本院认为，根据乐清市测绘院出具的测绘报告的测绘图中注明“消防水池227.455平方米不计建筑面积”，但是根据该测绘报告证实，被告对消防水池已经进行施工，但是测绘时该部分并不计入建筑面积中，另外测绘报告未将地上部分架空层的121.13平方米计入内，而该架空层也实际由中乐公司施工完成
8073 | 3477 | 原告对法院调取的证据的质证意见为
8074 | 74 | 4.工程款支付方式
8075 | 821 | 反诉被告提出抗辩主张要求反诉原告赔偿各项损失的金额，因在诉讼中无具体诉讼请求，对此本院不予处理
8076 | 4436 | ”本案中，2015年9月15日益宁公司对二期基础柱、护壁工程完成结算，编制了《项目工程竣工结算审批表》，确定了审定值结算金额为41,853,065.00元，且鉴定意见并不包含该费用，博源公司亦对该审定值认可，故双方在诉前已经达成结算协议，按照上述规定，该项结算款无需进行鉴定，《项目工程竣工结算审批表》的审定值41,853,065.00元对双方具有约束力，故该费用应计入二期工程造价总额中
8077 | 9337 | 故结合丁蔡俊未向恒基公司缴纳管理费的事实，恒基公司与丁蔡俊之间的关系应认定为转包
8078 | 7964 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条规定判决如下
8079 | 2726 | 本案中，经原、被告约定，如发包人原因造成项目不能按照合同约定进行施工或者导致合同终止的，发包人应按期全额返还履约保证金给承包人，如逾期返还除每逾期一日按履约保证金总额的1%向承包人支付违约金外，还需按履约保证金总额的3%向承包人支付资金损失费，直至付清为止
8080 | 5541 | 《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定
8081 | 9556 | 现场收方签证单30号、33号、35号、39号-41号均有监理单位、天马公司工作人员及项目部签章确认，且所附依据与合同约定相符，本院对签证单30号所载明的金额116295元、33号所载明的6675元、35号所载明的34433.63元、39号所载明的324415元、40号所载明的65579.67元、41号所载明的26286.55元予以认定，停窝工损失共计573684.85元
8082 | 4176 | 本案在审理过程中，本院依原告申请向沽源县住房和城乡规划建设局调取了涉案工程备案的建设工程施工合同（以下简称第三份备案合同）、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证（备案日期不详）
8083 | 6253 | 如若经甲方、监理确认完成的工作而故意拖延下道工序验收，每天处罚10000元
8084 | 8725 | 4、关于塔吊基础及塔吊基础钢筋差价问题
8085 | 12170 | 逾期退还诚意金的补偿金3900000元
8086 | 9944 | ”为此本案应当以备案合同（2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）作为结算依据，但因原、被告在2017年1月21日签订的《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》，在该协议中原、被告对工程款（除工程增减量部分）作出了最终结算，通过结算确认
8087 | 1082 | 原告以29828525元的中标价格中标
8088 | 10843 | 乙方（吴东安）认可并承诺履行公司与业主（建设单位）签订的《建设工程施工合同》的所有条款
8089 | 12655 | 同时根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
8090 | 10745 | 闽中公司主张2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》工程包括以下二部分
8091 | 10561 | 当时没有出具预算书，大概是2016年1月才出具的工程预算书
8092 | 3010 | 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
8093 | 11779 | 1201、1202两套房屋，因没有办理备案手续且也被法院查封，致使该抵顶房屋不能办理变更登记手续，故依法认定该五套房屋无法继续履行，故对日月鑫公司关于该三套房屋价款作为已付工程款的主张，本院亦不予支持
8094 | 12459 | 七、被告钱克飞及马娅娅的结婚证及离婚协议、申请离婚登记声明书、离婚登记审查处理表复印件各一份，欲证明
8095 | 8486 | 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位
8096 | 10786 | 吴东安作为该工程施工班组负责人也在该合同书签字，因此吴东安对工程结算方式按946元/平方米计算是明知的
8097 | 3632 | 7.针对原、被告对材料定价所持异议的争议，原告认为依据其提供的定价表，应核增造价3361528元
8098 | 8055 | 通用条款44.4，有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同
8099 | 8999 | 反诉证据四系建设公司自行与其他单位签订的保安服务协议，反诉证据六中餐饮费、住宿费等，均与程振国不具有关联性，不予采信
8100 | 7443 | 故被告大庆安装集团苏州分公司支付原告款项中应扣除管理费287,422.34元，工资、补助费50,000元
8101 | 5065 | 被告金孚公司抗辩称，因涉案工程外墙保温、涂料维修重做所产生费用应从工程款中扣除问题
8102 | 9212 | 对于刘忠明欠付张晓锋、宋文明工程余款的金额，以本案认定的事实予以确定，确定为39.5669万元，并且该款已超过约定的付款期限，保修期限，刘忠明应支付给原告张晓锋、宋文明工程余款39.5669万元
8103 | 3565 | ”、第七十七条”当事人协商一致，可以变更合同”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百零八条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任”、第一百一十一条“质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任
8104 | 1095 | 一、关于涉案的多份建设工程施工合同的效力及工程款结算问题
8105 | 11015 | 地金公司亦应当按照约定履行相应义务和国合同法》第四条、第六十条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十八条、第一百三十四条第一款、第一百四十二条、第一百五十二条之规定，判决如下
8106 | 109 | 上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告显示涉案工程已完成工程量为34073.19平方米，该工程量与安徽中信工程咨询有限责任公司注明的工程建筑面积相差为287.91平方米，结合2014年1月14日中城投六局向九洲公司所出具的“情况说明”中自认本工程实际面积约33800平方米，考虑鉴定认定测量中的误差问题，本院认为上海建惠建设咨询有限公司的鉴定报告对于本涉案工程已完成面积的认定是合理的，应采用该工程量进行认定
8107 | 12121 | 2、宇元置业公司提交的签证单及工作联系单也可以证明，原告方在中标之前就已经开始了涉案工程的施工建设
8108 | 10142 | 6、单位工程竣工验收合格证明书，旨在证明工程已按设计图及合同所约定的内容完成，并验收合格的事实
8109 | 4226 | 2、原告与被告双方当事人共签订了三份建设工程施工合同，应以哪份合同为准，原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工
8110 | 2912 | 2013年12月25日，双方确认2013年11月30日前已付工程款为171769081.54元，包括工程款168913315.82元、代付水电费1269456.02元、各种代垫款项1586309.70元，本院依法予以确认
8111 | 3641 | 关于原告主张的工程尾款及其利息损失的诉求问题
8112 | 7536 | 本工程经济核算采用包干制，乙方自负盈亏
8113 | 1450 | （2）2013年11月27日劳保基金开支260000元，依据双方2015年6月24日签订的《补充协议》，双方同意将1#、2#楼与3#、4#、5#楼分开单独结算，且1#、2#楼项目负责人袁观武书面同意260000元劳保基金由1#、2#楼项目承担，故该费用要求抵扣3#、4#、5#楼工程款，本院不予支持
8114 | 8067 | （3）设计变更和工程量增加
8115 | 2066 | 5%
8116 | 9732 | 经质证，原告漆明江对被告陆连庆提交的证据质证意见为
8117 | 6156 | 本院认为，证据21可以证明竣工图载明的内容与施工图纸相符的事实，具有证明效力
8118 | 7108 | 1-1期（工）字2015年48-2号，工程规模
8119 | 9277 | 本院认为，本案的争议焦点为
8120 | 12096 | 本院认为，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一项的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目的施工，必须进行招标，但该项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准
8121 | 8053 | 通用条款44.2，发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同
8122 | 1952 | 201256.2
8123 | 7158 | 2015年2月3日、3月13日（同日两次）、3月16日、3月18日、3月24日、3月25日、4月25日、5月11日、5月15日、5月16日、5月20日（同日两次）、6月26日、6月30日、7月2日、7月3日、7月5日、7月31日、8月5日、8月20日、8月27日、10月8日（同日两次）、10月23日（同日三次）、10月28日、11月4日、11月5日、11月11日（同日三次）、12月3日、12月6日、12月9日、12月8日、12月10日、12月18日（同日两次）、12月21日、12月26日、12月29日
8124 | 1486 | 《湖南省建设工程施工合同》是备案合同，《补充协议》并未在建设管理部门办理备案手续
8125 | 9906 | 合同解除后，尚未履行的，终止履行
8126 | 10741 | 吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为17107522元，江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》合同价款为765958元，赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》合同价款为3728223元
8127 | 1070 | 土建、采暖、给排水、电器
8128 | 2163 | 42，423.55
8129 | 1664 | 20110226
8130 | 1150 | 二、已完成工程量的计价依据
8131 | 6399 | 综上所述，被告应得工程款为
8132 | 5395 | 因甲方（被告）外围工程没有结束，原告直到2015年7月24日才拆除龙门架等工程设备
8133 | 8444 | 2014年12月30日，原告按被告东龙公司通知停止施工
8134 | 11364 | 但从2011年8月至2013年8月期间，双方多次在东莞市住房和城乡建设局的主持下进行协商，虽然会议纪要亦反映出原告多次向东莞市住房和城乡建设局提出被告在施工中存在的问题，但是双方并没有在会议纪要中对整体工程的完工时间进行明确、具体的约定，直至2013年8月22日签订的会议纪要中约定“双方承诺于2013年9月10日前完成各自剩余工程”
8135 | 8037 | （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
8136 | 3575 | 诉讼费27240元，由被告唐山川凯劳务服务有限公司负担
8137 | 11883 | 15489561
8138 | 11842 | 2015/2/13
8139 | 10653 | 18.截至2013年2月4日，吴东安尚欠案外人肖辉借款本金及利息壹佰贰拾贰万捌仟捌佰元，吴东安同意在南洋物流工程款中扣除
8140 | 4510 | 本院认为
8141 | 9457 | 经核算，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金为127050元
8142 | 2222 | 5%
8143 | 1545 | 20101122
8144 | 10386 | 根据各方当事人起诉、答辩情况，并征询当事人意见，本院归纳本案争议焦点如下
8145 | 4192 | 工程名称为汇源大酒店旧餐饮楼改造工程
8146 | 7854 | 2008年7月4日原告与被告弘兴公司、被告金辉公司签订的金地花园5＃6＃回迁楼建设事宜代建《协议书》约定，被告弘兴公司于2008年11月15日将所建工程全部交付给原告，外网建设另行协商
8147 | 10597 | 工程竣工结算按实际工程造价计取管理费
8148 | 1193 | 商品砼款2350420元、钢材款338000元、水电费58000元
8149 | 5662 | 竣工验收备案包括向档案馆递交档案资料完全是开发商飞翔公司的法定责任，与鼎晟公司无关
8150 | 8708 | 建工集团认为不存在不安全文明施工的情形，该部分费用应计入工程总造价
8151 | 4061 | 同时案涉《湖南省建设工程施工合同》及因此的诉讼委托诉讼代理行为均系被告华南公司的副总经理暨湖南分公司负责人刘越荣伪造公司印章所致，刘越荣因此犯伪造公司印章罪被判处有期徒刑，刘越荣虽超越职权授权，但原告有理由相信刘越荣有代理权而与其合作，而代华南公司交项目履约保证金1400万元及之后以华南公司名义的进行诉讼、执行行为，同时被告华南公司在拒绝追认之后又作出追认行为，作出与先前完全不同的意思表示，实质上是对原拒绝追认行为的撤回，为了保护善意第三人的信赖利益与交易的安全，故原告因案涉合同而交纳1400万元保证金的法律后果应法律强制被代理人华南公司承担
8152 | 2626 | 由于双方既未签订书面的挂靠经营合同，也没有行为表明双方形成了事实上的挂靠经营合同（未发生工程款的支付、挂靠费或管理费的缴纳、发票的开具等挂靠经营活动），故杨建飞与建诚奎屯分公司之间未形成挂靠关系
8153 | 2345 | 18栋已付款
8154 | 7578 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
8155 | 8452 | ”该《收条》上“收款人
8156 | 8862 | 置业公司同上质证意见
8157 | 7089 | 约81792平方米，签约合同价
8158 | 2294 | 20121227
8159 | 12452 | 2015年3月20日，原告与被告钱克飞就还款事宜达成新的协议
8160 | 12404 | 根据案涉合同约定，工程应于2017年5月底竣工
8161 | 6404 | 施工单位提供竣工验收资料是对施工项目验收的条件，原告提起诉讼前，A、B、C、D区块均已竣工验收，足以证明被告作为施工单位已经向原告提供工程验收所需要的施工资料及A、B、C、D区所有设备的合格证、检测报告、使用说明书，故原告要求被告移交相关施工资料及A、B、C、D区所有设备的合格证、检测报告、使用说明书，缺乏理由，本院不予支持
8162 | 8661 | 关于迟延支付工程款造成利息损失的问题
8163 | 6998 | 2、对富丽公司举示的第8组证据（即证据编号为39-43号）意见如下
8164 | 11639 | 参照《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，质保金的预留一般为工程造价的5%
8165 | 9993 | 1.建设工程经竣工验收合格或经竣工验收不合格但经修复后的建设工程经竣工验收合格，又或建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用
8166 | 8073 | 工程进度款按月支付，即每月5日前支付经业主及监理工程师审定的上月已完工程量价款的85%，余下部分工程款待工程竣工验收合格之日起10日内支付至已完工程量价款的90%，工程结算审定之日起15天内，工程款支付至经审定的结算总价的97%，余下结算总价的3%作为工程质量保修金
8167 | 1981 | 20110915
8168 | 8541 | 本院认为，被告安澜公司提交的证据8，真实、有效，能证实测绘中心接受海南省洋浦开发建设控股有限公司的委托对洋浦神头港区D区填海造地工程的标高进行过多次测量，对其证明力予以认定
8169 | 8781 | 第三，陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院所作的检测验收包含了不属于建工集团施工范围的5#楼，综上，大豐置业要求建工集团赔偿因拒不配合竣工验收手续造成的损失914165元的反诉请求，本院不予支持
8170 | 5737 | 工程按合同约定的决算方式，扣除被告垫付的工程费用、迟延违约金等相应费用后，支付至工程决算价款的97%（注意只有双方决算后，才能按决算价款支付，决算之前依约定按合同预算价款支付）
8171 | 3574 | 如未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
8172 | 9511 | 因（2017）渝民终116号民事判决确认天马公司已付款36874699元，并判决天马公司向泰诚公司支付工程进度款16898320.2元，在2号楼复工后，天马公司又向泰诚公司支付了工程款5154980元
8173 | 5829 | 其他8栋楼委托杨景江制作施工，2014年9月4日兴城市建筑质量检测中心对这8栋楼门窗出具建筑门窗物理性能检测报告，送检日期2014年8月28日，送检人杨，施工单位和委托单位标注是原告鼎晟公司
8174 | 2396 | 600000
8175 | 2693 | 根据《中华人民共和国合同法》第七条、第五十二条、第五十六条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条和《最高人民法院﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥》第二条的规定，判决如下
8176 | 3019 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
8177 | 12992 | 二、关于给付管理费、利息及提供建安业工程发票问题
8178 | 3305 | 证据十三、冠华公司与王雅新2014年1月2日《承包合同》、《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼原告应做而未做的卫生清理，原告替被告支出劳务费3.2万元
8179 | 10915 | 在专用条款中还约定双方于2013年9月6日签订《工程施工意向协议书》，工程进度款按照该协议书履行等内容
8180 | 9405 | 被告万辉公司于2012年10月25日出具《收据》一份，证实其收到原告支付的本案工程合同履约保证金1000000元
8181 | 9567 | 本案中，泰诚公司已解除案涉合同，并通过司法鉴定对已完工程进行了结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
8182 | 8253 | 自2016年10月1日起至2016年10月31日止，以20,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
8183 | 6485 | 其次，原、被告早在2007年8月8日，即本案招投标程序开始之前，已经就恒宇·国际汇晶城4#、5#、6#、10#、11#、12#楼工程的工期、质量、结算办法、工程款支付等施工合同主要条款进行了全面约定，并签订了《建设工程施工承包补充协议书》
8184 | 9817 | 2、总承包配套服务费
8185 | 6838 | 另查明，经被告申请，河南华明工程造价咨询有限公司对本案的工程造价进行鉴定，鉴定结论是，嵩景花园项目第一标段1#、2#、3#住宅楼的工程造价为51530004.25元
8186 | 7240 | “经现场复查，已整改完成”意见
8187 | 5472 | 证明
8188 | 10897 | 故建安劳保费应由建设单位即万兴公司缴纳，现万兴公司不能提交证据证明其已经向建安劳保费管理机构缴纳建安劳保费，故本案建安劳保费应计入总工程造价由万兴公司支付给一建公司
8189 | 11174 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明
8190 | 11992 | 本案中，XX公司为能向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》，从而进行商品房预售，为此双方在《补充协议二》中约定的各幢房号主体结构施工至相应的楼层面作为达到房屋可预售节点，符合有关规定，故“房屋可预售节点”应理解为系XX公司施工的工程进度应达到的一定标准，即相应的楼层面的时间，而XX公司所认为的“房屋可预售节点”即为其取得《上海市商品房预售许可证》的时间，既不符合合同中使用的词句意思，也不符合商品房施工常规，本院不予采信
8191 | 1554 | 20101129
8192 | 5731 | 即不符合原告诉请的付款条件
8193 | 11111 | 今借到刘长处现金＊＊＊＊＊＊元整，计划还款时间为三个月）
8194 | 10398 | 邓州市和谐大厦工程，2、工程地址
8195 | 9497 | 当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的等情形时，当事人可以解除合同
8196 | 8260 | 建设工程施工合同被认定无效，并非排除适用该法第二百八十六条的条件
8197 | 47 | 5.对2013年5月7日申请、2013年10月22日工程施工联系单、九洲国际广场1#-3#楼层夹层予埋钢筋复检量、2014年1月14日情况说明、2014年5月18日亳州市九洲国际广场项目施工计划、2014年5月19日中城建亳州分公司承诺及保证书、2014年5月19日九洲公司承诺及保证书的真实性，中城投六局无异议，本院予以认定，对证明目的在本院认为部分加以论述
8198 | 3441 | 而原告在庭审中却不认同收到该通知书，但总包单位在复工申请上已经加盖了公章，由此原告的陈述是不符合实际情况的
8199 | 10980 | 本案中，双方于2018年1月30日签订的《工程款付款协议书》约定
8200 | 3856 | 四是原告主张的质量保修金利息是否予以支持
8201 | 1525 | 三、原告诉请被告xx公司定期支付工程款逾期利息的问题
8202 | 12784 | “当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
8203 | 10212 | ”2013年3月4日，原告负责人项惠国作为承建方，与被告负责人洪祖军作为发包方签订《补充协议》一份，约定
8204 | 12454 | 原告完成东泓新居项目的工程量为23175.10平方米，应支付工程款6489028元
8205 | 6971 | 卉森公司随意进行设计变更及技术变更，随意增加合同外施工范围，原施工单位出现的质量问题整改，则相应的节点工期和总工期应顺延
8206 | 1217 | 其他诉讼请求不符合相关法律规定，本院不予支持
8207 | 10471 | 一、工程名称
8208 | 1120 | 本院认为
8209 | 12832 | （三）直接指定分包人分包专业工程
8210 | 4119 | 原、被告及第三人所签订的合同违反了法律强制性规定，是无效合同
8211 | 4291 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的人民法院应当依法受理
8212 | 1472 | 原告（反诉被告）长沙建工公司主张要求支付的工程款为17626564.1元，超出诉讼请求的部分视为放弃权利，故原告（反诉被告）长沙建工公司要求支付工程款17626564.1元的诉讼请求予以支持
8213 | 6528 | 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款规定“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任
8214 | 7420 | 原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》，先后支付了各项税费316,883.13元
8215 | 168 | 2、本案原告身份的认定，其是否是本案适格的原告
8216 | 1374 | 2、构造柱，开仓踏勘显示，湖南四公司确实有部分构造柱未作，故对鉴定机构综合考虑比例计算的未作部分造价600552.62元予以扣除本院予以认可
8217 | 11278 | ”的规定，原告主张优先受偿权的行使条件亦已具备
8218 | 5989 | 广西廉凯公司与合浦昌林房地产公司在招投标之前先行磋商,签订合同并实际施工,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三项的规定,建设工程施工合同必须进行招标而未招标或者中标无效的,双方当事人2013年12月1日签订的《建设工程施工合同》（非备案合同）应当根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定认定为无效
8219 | 12683 | 合同文件应能相互解释，互为说明，除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序为，一为本合同协议书、二为中标通知书、三才是投标书及其附件，故原告认为本案应以投标文件为准的诉称，本院不予采信
8220 | 10419 | （2）人工费调整按工程所在省、市造价主管部门发布的人工费价格信息指导价执行
8221 | 3842 | 工程款及工人工资问题由被告港洲文化公司负责解决
8222 | 11462 | 2011年10月，双楼建设公司与久环劳务公司签订《单体工程内部承包施工协议》，约定双楼建设公司将其承包的来安碧桂园·城市花园一期住宅总承包工程2号库G标段13、14号楼及相应地下室工程以内部承包的方式分包给久环劳务公司组织施工
8223 | 12751 | 2017年6月28日，华磊公司接管“黎明之城”工地，现“黎明之城”项目工程已由案外第三方承包
8224 | 12225 | “……建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用
8225 | 6207 | 本院认为，因A、B、C区块工程价款已经双方当事人协议确认，C区块西侧道路未完工程、A区1-5#低压管道的异议不需要进行认证
8226 | 11629 | 根据山西银河工程造价咨询有限公司作出（2017）晋银河司鉴字第2号《司法鉴定意见书》，涉案工程总造价为114,743,707.77元，核减原告二建公司认可已收到工程款部分101,153,958.7元后，被告智祥公司尚欠原告二建公司工程款13,598,749.07元，被告智祥依法应予偿还
8227 | 6131 | 上述事项均经监理单位和原告单位确认
8228 | 2572 | 5、格瑞汀公司在庭审中陈述
8229 | 10719 | 2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》，虽盖有闽中公司印章，吴东安在施工班组处签字，吴东安不是闽中公司内部职工，系吴东安借用有资质的闽中公司名义与南洋公司签订的合同，且南洋公司不具有开发房地产的资质，其作为涉案工程发包人与闽中公司签订合同违反法律强制性规定，故该《建筑工程内部承包施工合同》无效
8230 | 6193 | 该份鉴定报告与法院委托函的要求存在一定的差异，法院要求对D、E、F区块已完成和未完成工程量进行造价鉴定，没有要求对A、B、C、D、E、F区块的联系单进行鉴定，因此，报告中对A、B、C、D、E、F区块联系单的鉴定不能作为定案依据
8231 | 11528 | 1）2#、4#楼的土方运距应按7km还是按1km计，因双方对土方运距确实进行过签证，说明确实土方需要远距离外运
8232 | 4032 | 夏溪公司与东建公司签订的建设工程施工合同因不具备第二个要件，即意思表示真实，而无效
8233 | 12269 | 二、从案涉工程的工程款被江北区人民法院要求提取事宜中可以确认忠县人民医院与陈兴元直接建立了合同关系
8234 | 3462 | 对证据十九真实性无异议，但对其证明目的有异议，搬小库房是为了建热力站，与非法转包无关
8235 | 2237 | 11508501.65
8236 | 6146 | 被告在履行合同过程中缺乏商业诚信，在原告给被告支票时已说明款项在途中，要求被告在原告通知其款到帐后再向银行提取，如果是原告恶意欺骗被告，就不需要在相隔一天后让被告提取相关款项
8237 | 9934 | 一、关于案涉工程（除增减量部分外）如何进行计价的问题
8238 | 7922 | 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
8239 | 4527 | 经查，双方合同约定的建筑规模为120,400平方米，德江征美公司于2016年1月27日取得“建筑工程施工总承包二级”和“市政公用工程施工总承包三级”资质，即原告至起诉时，已具备案涉工程的修建资质
8240 | 12360 | ”的规定，因五台工业园管委会未履行招标义务致使合同无效，亦未依照分期约定按时支付工程款，客观上造成了道隧公司投入的资金被长期占用，因此对于资金占用损失，由于五台工业园管委会在本案纠纷中为过错较多一方，根据公平原则和诚实信用原则，本院综合认定五台工业园管委会按照同期银行贷款利率向道隧公司支付资金占用损失
8241 | 11387 | 根据司法鉴定报告，涉案工程质量不合格，而被告辩称导致工程质量不合格系由于地质灾害、涉案工程质保期已届满、原告未经竣工验收而擅自使用等多种原因所致，被告不应承担相应责任，现本院分析如下
8242 | 1393 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即向大邦公司交付竣工备案资料，配合大邦公司办理竣工备案手续，并赔偿因延期交付备案资料给大邦公司带来的损失3889.6万元的主张
8243 | 9548 | 现场收方签证单27号是关于搭设和拆除临时外防护架费用的签证，并不是双方对停窝工损失的签证，故对该签证单载明的231000元不予认定
8244 | 10206 | ……”2013年1月30日，原告向被告出具承诺书，内容为
8245 | 1387 | 对于湖南四公司在庭审中提出的要求大邦公司支付的检测费81085元的主张，因湖南四公司在起诉时未提出该项主张，审理过程中亦未增加诉讼请求，故对其该项主张不作处理
8246 | 5036 | 本院认为，依据相关法律规定，涉案工程属于必须进行招投标的工程，原告中太公司提供与被告金孚公司签订的建设工程施工合同及补充协议、被告金孚公司提供与原告中太公司签订的建设工程施工合同及被告金孚公司提供与原告中太公司签订的二份备案建设工程施工合同，从签订的时间和双方当事人的陈述得知，涉案工程在正式招标之前，原告中太公司与被告金孚公司就签订了中标前的建设工程施工合同及补充协议
8247 | 2782 | 海协公司已向天健海南分公司支付造价咨询费208000元
8248 | 2327 | 126
8249 | 9431 | 同时，在被告万辉公司未支付工程款的情况下，原告联建公司已经撤出本案工程施工现场，以其实际行动表明不愿继续履行《建设工程施工合同》
8250 | 8853 | 置业公司认为，该证据三性由建设公司予以核实
8251 | 1363 | 本院依法在长沙高新技术产业开发区管理委员会住房和建设管理局调取《湖南省建设工程施工合同》，该局并无《湖南省建设工程施工合同》原件存档，存档复印件与大邦公司提交的加盖长沙高新技术产业开发区住房和建设管理局业务专用章的复印件一致
8252 | 10033 | 3、2012年8月25日029号签证，金额为1785.36元，该份签证有监理单位人员赵建海签字及被告方工作人员年皓签字，虽然被告对年皓签字不予认可，认为其并非合同所授权的权利人，但其对在被告加盖公章的第30号签证单中，亦存在年皓签字的事实，未能作出合理解释，故该款项应计入原告施工工程款项
8253 | 10166 | 14、奉城影剧院原材料退场报告，旨在证明原告提供的钢材等不符合质量要求，进行退场办理，故被告不应承担检测费的事实
8254 | 665 | 对于23，审价中没有提出，如果有合同约定，可以扣除
8255 | 12353 | 在本案审理中，五台工业园管委会于2019年8月27日付款2,000,000元，11月7日付款2,382,600元
8256 | 9087 | 投标文件的签署
8257 | 458 | 4、三车间隔层的预埋铁建装费用(预埋铁材料由甲方提供)
8258 | 10216 | 4、开工前付5万元，完工付5万元，其余在开张之日付清
8259 | 7337 | 对卉森公司因富丽公司违约提出的各项反诉请求，因其主张的违约行为证据不足，其请求亦失去事实基础，故其反诉请求本院予以驳回
8260 | 6879 | 8.肢解分包工程损失费1605765.05元
8261 | 9314 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
8262 | 1913 | 20110823
8263 | 12990 | 二被告在明知中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司存在建设工程专业分包关系，且分包合同正在履行的情况下，仍就分包的消防工程内容另行于2012年6月4日签订消防施工合同，其中与《建设工程施工专业分包合同》中约定的消防工程相同的内容，应认定为二被告恶意串通，且损害了中城投集团第五工程局有限公司按照分包合同应取得的合法利益，应认定为无效约定
8264 | 6464 | 一标段合同约定工期为311天，二标段合同约定工期为460天
8265 | 10113 | 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》五十二条第（五）项、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条的规定，判决如下
8266 | 5548 | &quot;&quot;甲方收到上述资料后10个工作日内对资料的真实性、完整性提出书面意见
8267 | 8352 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
8268 | 12245 | 针对上述问题，本院作如下评析
8269 | 7437 | 且案外人李大弯本和湛新公司存在工程业务事宜，李大弯无权就本案维修事宜与湛新公司进行协商,湛新公司扣除95,000元不具有合理性
8270 | 2936 | 本金（本金为当期应付工程款）乘以利率
8271 | 2580 | （四）格瑞汀公司已擅自使用涉案工程，应当在扣除相关费用的基础上，确定拖欠潘国彬工程款的数额
8272 | 3429 | 2、该授权委托书的法律效力有待于法院确认，由于石家庄一建公司中标后是在2013年4月1日河北联大与中标人即石家庄一建订立的施工合同，在石家庄一建公司未订立施工合同的情况下，其便授权原告招聘劳务人员及订立劳务合同，该委托书的效力的认定有待商榷
8273 | 2880 | 根据12#-24#楼降水台班签证单（汇总表），上陵公司确认的降水台班数量为14184台班（4728天），现上陵公司不认可，提出应按降水台班记录表统计的降水台班数量为13781台班计算，若按降水台班记录表统计的降水台班数量计算则需扣减37532.39元（含税）
8274 | 345 | 经审理查明，2011年7月11日，繁宝公司在上海市建设工程施工投标标书情况汇总表上盖章，其中的内容为，工程地址
8275 | 6425 | 原告主张逾期付款利息（2009年10月17日起）的工程款本金为3887169元，本院确定原告未支付的工程款为3886551元，计算逾期付款利息的工程款不含E区块工程款911478元，即自2009年10月17日起原告逾期支付的工程款为2975073元
8276 | 3691 | 第十六条第一款，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
8277 | 8665 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条"利息从应付工程价款之日计时
8278 | 4995 | 恒广公司另承建的17、19、20、22号楼已经完工并与发包方按照735/㎡予以结算
8279 | 1623 | 1500000
8280 | 3982 | 根据双方在案涉《建设工程施工合同》专用条款第35.2条中的约定，因承包方原因造成工期延误，除每日按案涉工程总价万分之一赔偿工期延误违约金外，造成发包人未按时交付所引起的经济损失，亦应由承包人予以赔偿
8281 | 1832 | 17栋12~18层内墙抹灰
8282 | 12958 | 第一，精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息
8283 | 10550 | 本案中邓州泰和公司作为法人公司签订合同，其具有独立对外承担责任能力，徐付荣、王建立、徐希平、万建武之间的法律关系不影响本案责任的承担，且其几人的合伙纠纷另案正在处理中，与本案也不是同一法律关系，本案的纠纷为建设工程施工合同纠纷，本案只解决建设工程施工合同问题，故徐付荣、王建立、徐希平、万建武在本案中不承担责任
8284 | 4224 | 本院认为，本案双方当事人争议的焦点问题是
8285 | 7219 | 3-27#楼外架拆除延期5天
8286 | 4501 | 综上，原告博源公司的诉讼请求中合理部分本院予以支持
8287 | 10278 | 被告认为屋面板及檐口板均为0.5mm厚彩钢板，造价为分别为83,826元及29,830元
8288 | 6210 | 根据原、被告庭审陈述，1#会所配电工程包含在A区块施工范围内，因A、B、C区块工程价款已经双方当事人协议确认，1#会所配电工程的异议不需要进行认证
8289 | 5490 | 4、2015年5月29日安装玻璃窗的人来，被告方断章取义不是安玻璃，其实是安装玻璃窗，记载的是来人安装&quot;玻璃窗&quot;
8290 | 12795 | 根据反诉被告提交的证据A5中，反诉原告于2017年1月23日向反诉被告发出的《回复函》第2条
8291 | 7515 | 且最后一张发票金额88,933.35元，扣除95,000元质保金是和被告大庆安装集团苏州分公司协商的结果6、授权委托书一份，拟证明被告大庆安装集团苏州分公司委托李大弯办理相关项目
8292 | 11937 | 2017/2/1
8293 | 6414 | 故被告要求原告支付A、B、C区块质量保修金375062元，理由正当，本院予以支持
8294 | 919 | 本院认为，该证据与本案无关，故不予采信
8295 | 7799 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的
8296 | 10125 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司与被告奉贤奉城影剧院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年8月1日立案受理
8297 | 466 | 3、如乙方或乙方施工队收到该款项后没有连续施工一车间、三车间项目，甲方可视为乙方自行终止合同，除乙方承担违约责任外，甲方及崎丰厂有权拒绝支付乙方已完成的全部建筑工程款余额
8298 | 4822 | 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得
8299 | 5587 | &quot;第二百八十三条规定
8300 | 9750 | 经质证，原告认为证人陈述真实，应当作为定案依据，在录音光盘与当庭陈述不一致应当以当庭陈述的为准
8301 | 3506 | 何锦文为被告公司该项目负责人及现场受托人
8302 | 2806 | 《中华人民共和国合同法》第五十四条规定
8303 | 2043 | 20111026
8304 | 7985 | 对证据6，真实性、合法性、关联性均不予确认，被告(反诉原告)转账的金额与对方统计的金额不一致，对方统计的时间截止于2018年2月28日，但被告(反诉原告)在2018年4月23日、2018年6月15日至7月10日均有大额付款，因此原告(反诉被告)的统计是不准确的
8305 | 6327 | 2008年12月31日，广丰建设与新建水泥签订《补充协议》，载明
8306 | 12178 | 综上，扣除上述不应认定为已付工程款的款项后，宇元置业公司的已付工程款应认定为180243433.97元（180213434元+29999.97元＝180243433.97元）
8307 | 4483 | 其二，博源公司在2012年12月4日向益宁公司出具的放弃工程价款优先受偿权承诺，是在益宁公司对案涉工程未进行招标，博源公司未中标的情况下所作出，违反了《招标投标法》禁止的串通招标和未招先定，侵犯了其他招投标人的公平竞争权，不仅导致了中标行为和中标合同无效，而且放弃工程价款优先受偿权的承诺也是无效
8308 | 10391 | 五、徐付荣、王建立、徐希平、万建武应否承担连带责任
8309 | 12153 | 除上述两重合同关系外，抵扣工程款的成立至少还包含了支付工程款和购房款的债务分别由房屋出卖人和原告方承担以及工程款、购房款债权分别向房屋买受人和宇元置业公司转移的法律关系在内
8310 | 7710 | 这组证据的协议书都是合法有效的，被告举证证明其无效没有依据
8311 | 133 | 因按每推迟一天每栋楼罚金10000元计算，显属违约金约定过高，可按每天5000元的约定计算违约金
8312 | 11776 | 本院认为，原被告双方签订抵顶工程款协议书，约定以房抵债，作为债务清偿的方式之一，并不违反法律的规定
8313 | 12612 | 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百六十九条、第九十六条第一款、第一百一十四条第二款、第九十一条第一款第二项、第九十八条、第九十七条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》（二）第二十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第八条、第十条第二款、《中华人民共和国民法总则》第一百六十二条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下
8314 | 4185 | 该第三份备案合同无签订日期
8315 | 9221 | 原告主张黎坪开发公司陆续支付款项合计47810000元的第一次支付时间是2015年6月29日
8316 | 9219 | 相反，原告和被告胡登祥签订的《西流河酒店项目工程施工协议》，该协议内容能够证明被告胡登祥实为原告成立西流河项目的负责人，故对原告的该陈述不予采信
8317 | 70 | 延期天数超过30天，30天以外部分延期一天一栋违约金10000元
8318 | 5478 | 到目前为止，双方的工程款发票没有齐全，因为工程款没有结算完毕，工程上下游发票还缺很多
8319 | 11861 | 3389901
8320 | 6354 | 2、应于2009年7月10日前与广丰建设完成新建水泥施工的所有工程的竣工移交工作，并移交相关钥匙、图纸、设备清单及合格证、产品说明书等资料
8321 | 5156 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国建筑法》第二十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条（一）项、第十一条、第十三条、第十七条和第十八条第（三）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条和第一百四十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十二条和第二百三十三条之规定，判决如下
8322 | 8624 | 原告与被告安澜公司虽未采用书面形式订立建设工程施工合同，但原告已履行建设工程施工合同的主要义务，也已将完工工程交付被告安澜公司，建设工程施工合同关系成立
8323 | 1475 | 原告（反诉被告）长沙建工公司向被告（反诉原告）瑞海公司提交工程结算书报审单的时间是2016年1月27日
8324 | 11447 | 根据二期结算造价汇总表，华宇广泰施工的7#、8#、9#、10#、11#、5#、6#、12#、13#住宅和附属商业、地下车库的总工程款为66127878.26元
8325 | 5075 | 本院认为，本案的争议焦点为案涉《建设工程施工合同》是否成立
8326 | 1833 | 20110710
8327 | 4937 | 理由如下
8328 | 11958 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
8329 | 1322 | 2012年，经招投标程序后，大邦公司与湖南四公司就该工程提供了一份签订日期为2012年2月3日的《湖南省建设工程施工合同》复印件在相关部门进行备案
8330 | 2810 | 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销
8331 | 4912 | 原告申请追加张义岩、赵长杰和张富君为本案被告，但原、被告在庭审中均认可该三人是被告的员工，因此该三人的行为应属被告公司的职务行为，故对原告追加该三人为被告的申请亦不予准许
8332 | 11153 | 交工时间
8333 | 10852 | 由于时空公司承担全部南洋公司与闽中公司的全部权利与义务，所以南洋公司、时空公司、闽中公司应该对拖欠吴东安的工程款承担连带责任
8334 | 11746 | 故对被告日月鑫公司的上述抗辩意见，本院不予支持
8335 | 11594 | 但实际施工人自行组织的劳力和建筑材料已物化于建设工程中，且建设工程质量经验收合格
8336 | 4245 | 原告主张其实际竣工日期为2014年8月，被告主张原告实际竣工日期为2015年7月31日，双方的主张均无证据予以支持
8337 | 11330 | 对原告要求的利息，因本案系债权转让，双方并未对利息进行约定，因此，对诉讼前利息本院不予支持
8338 | 7529 | 合同固定总价3,678,667元，不包含合同变更
8339 | 9312 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
8340 | 10267 | 本案原、被告之间签订的《建筑安装工程合同》、《上海市建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，合法有效
8341 | 8551 | 本院认为，被告天航公司提交的证据1真实、有效，能证实工程承包签订协议的基本事实，对其证明力予以认定
8342 | 8033 | 合同通用条款主要约定
8343 | 6367 | 新建水泥根据双方约定已完成D区供电部分内容
8344 | 5811 | A3014021148112，规费名称
8345 | 11597 | 原告请求按合同约定支付工程款的诉讼请求，本院予以支持
8346 | 10933 | 2017年10月25日，双方形成《工程结算单》，就地金公司已施工完成的主要工程量、已付款、欠付款金额及税票数额、竣工验收等事项进行了结算审核
8347 | 6138 | 证据15、16，原告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议，决算书载明的内容与事实不符，原告已经回函不能决算的理由，被告呈送决算书的时间并没有到决算时间
8348 | 8004 | 对证据1，真实性、合法性没有异议，对关联性有异议，认为五建公司已经按照规定将南城时代广场一期项目内的建筑垃圾清理出现场，且符合广西施工惯例及广西关于施工定额中关于清理垃圾的标准，该份合同书同时证明了并非项目所有的分项工程均由反诉被告完成，反诉被告承包之外的分项工程产生的水电费由反诉原告自行承担
8349 | 5186 | &quot;第三十九条&quot;建设工程实行质量保修制度
8350 | 7476 | 原告邬毅诉被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（以下简称大庆安装集团苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（以下简称大庆安装集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年6月11日受理后
8351 | 2430 | 由于原告xx公司在为被告xx公司的项目xx17#、18#、19#楼工程，被告未能及时全额的支付约定的进度款，分包工程影响主包工程进度，造成原告对被告的商业信誉度产生合理怀疑，工程进度的延缓亦是行使不安抗辩权的权利，建设工程超过合同约定竣工验收，并不构成违约，故被告诉请要求原告支付工程逾期违约金163万元的诉请本院不予以支持
8352 | 9727 | 因原告存在违约行为，根据《施工合同》第八条的约定，原告应按照工程总造价20%的标准向被告支付违约金
8353 | 6864 | 被告反诉称，1.确认被告与原告签订的两份《建设工程施工合同》无效
8354 | 5147 | 虽然原告与被告签订的委托施工承包合同无效，但原告实际施工了委托施工承包合同约定的工程，双方的委托施工承包合同已经实际解除，且原告施工工程已经交付业主，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第十三条
8355 | 4757 | （四）借款本息2608258.06元
8356 | 12917 | 对原告提供的证据四，真实性予以认可，证明的问题不予采信
8357 | 3903 | 3、万特公司应否返还中色十二冶公司履约保证金400万元并支付相应利息
8358 | 8221 | 该承诺书是被告对已完工程进度款的数额、支付时间和逾期支付违约责任所作承诺，原告认可该承诺书，应视为双方就此存在约定
8359 | 2632 | 通过查明的事实看，杨建飞没有施工资质，借用林州建总公司的资质，以林州建总公司的名义与潘国彬签订建设工程施工合同
8360 | 10042 | 关于应扣甲供材材料价款问题，造价咨询公司确定甲供材材料价款共计100009571.91元，双方争议部分甲供材金额131024.99元
8361 | 11059 | ”本院认为，喀什东方汇科公司与喀什华厦公司签订涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》对工程价款约定可知
8362 | 1503 | 原、被告双方签订的《补充协议》，虽然签订的时间在《建设工程施工合同》之前，应是双方对该工程项目的施工问题达成的一种初步合意，没有违反法律、法规的强制性规定，亦未损害第三人的利益
8363 | 9389 | 被告提供的证据3，来源合法，且与本案工程现状基本相符，具有真实性，予以认定
8364 | 10472 | 邓州市和谐大厦工程
8365 | 3871 | 故，本院认定被告佳华公司应与被告嘉华公司共同返还原告质量保修金
8366 | 11591 | 本案中，被告胥志明作为该工程的发包人在完成“水榭阳光”商住楼项目工程整体工程初验的情况下，本人未亲自参与该工程的综合竣工验收，工程监理人员依据监理合同的约定及监理规范实施对“水榭阳光”商住楼项目工程的工程质量验收的签字确认行为，并未超越监理合同的约定以及监理规范实施范围，其签字确认行为对发包人具有约束力，且被告胥志明委托的发包人代表庞小奎参与工程质量验收过程中相关资料的签证和确认，其行为属授权范围内的履职行为，其行为后果应由发包人承担，由此，应认定冯继平个人按合同约定承建的“水榭阳光”商住楼项目工程验收程序合法，验收结果为工程质量合格的行为具有法律效力
8367 | 12042 | 被告叶道强辩称建设工程施工合同中签名非本人亲自签名
8368 | 8990 | 程振国针对建设公司反诉证据统一质证，三性均持有异议
8369 | 9951 | 根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）在《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程中造价情况如下
8370 | 3879 | 二被告认为原告至今未交付其施工的涉案工程竣工验收所需资料，在原告提交上述资料后，才能返还质量保修金
8371 | 11671 | 其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议
8372 | 11208 | 关于争议工程工程价款的问题，合同中双方对合同价款的调整约定为“工程在图纸范围内一次包定，但发生甲方（西北电缆公司）确认的工程量增减时可作调整”，根据该项约定，涉案合同属于固定总价合同，而西北电缆公司未提供有效证据证实工程量的变动，故西北电缆公司应按照合同约定的固定价款向鲁中装备公司支付相应款项
8373 | 8791 | 因大豐置业提交的证据均无建工集团的确认，不足以证明建工集团应向其缴纳罚款106300元，本院对大豐置业的该项反诉请求不予支持
8374 | 2386 | 19#验收后三十天完成结算，后一个月付至98%
8375 | 1035 | 340元/吨
8376 | 11076 | “因施工方在承接1号楼、2号楼、22号楼以前建设方产生的一切债权债务及其它遗留问题所产生的一切不良影响及后果与施工方无关
8377 | 11335 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条、第二十六条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下
8378 | 4123 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效，（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
8379 | 12363 | 本院认为，因双方对此的约定无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
8380 | 11315 | 对原告要求被告支付工程变更、增加部分工程款的诉讼请求，因原告未提供相应的证据证明具体的变更数额，对该项诉讼请求，本院不予支持，原告可另行主张
8381 | 2072 | 12532210.66
8382 | 7736 | 被告弘兴公司未向法庭提供证据
8383 | 10003 | 庭审后，詹永顺自愿放弃758592.09元，是其真实意思表示，亦符合国家法律对当事人放弃诉讼请求的规定，故张云保应当向詹永顺返还1515692.91元
8384 | 2611 | 杨建飞既无建诚奎屯分公司的职务任免和聘用手续，也无劳动关系证明
8385 | 245 | 因建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，从广义上讲，建设工程合同是承揽合同的一种，是特殊的承揽合同
8386 | 366 | 二、工程承包范围，车间一、二、三、门卫的土建安装等施工图纸所示的内容，即图纸范围内所有内容(不包括室外场地、绿化、围墙)
8387 | 6829 | 对被告所举的第一组证据中的第二、三份证据，因原告对该两份证据的真实性无异议，故本院对该两份证据予以采信
8388 | 3137 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
8389 | 8276 | 其他诉讼请求没有充足的法律和事实依据，应予驳回
8390 | 3457 | 对证据十四的真实性无异议，但该联系函是石家庄一建发的，不能证明原告是非法转包，也不能证明已经施工完成
8391 | 12981 | 原告中城投集团第五工程局有限公司与被告鸡西市第一中学校于2010年10月15日和2011年4月28日签订的《建设工程施工合同》，是中城投集团第五工程局有限公司在其取得的房屋建筑工程施工总承包一级资质的范围内，与鸡西市第一中学校自愿协商签订的，应认定合同有效
8392 | 12455 | 五、罚款通知书三份，欲证明
8393 | 3625 | 据此，本院认定被告应核增原告分包工程配合费68000元
8394 | 3812 | 至2017年6月11日（竣工满二年后7个工作日），暨阳公司再应退工程质量保修金1652385.09元
8395 | 12762 | ”的规定，本案中，原告华磊公司于2017年3月8日向被告中跃云南分公司发出的《工作联系函》中明确作出了欲解除《黎明之城建设工程施工合同》的意思表示，被告中跃云南分公司于2017年3月14日向原告华磊公司发出《关于2017年3月8日
8396 | 9645 | 本院认为，该款项的支付不仅有劳务公司出具的收据，载明是款项付到李万康卡上，另外还有省建三公司出具的借条，借款金额为25万元，与鑫红光公司的付款金额完全吻合，省建三公司的异议理由不成立，本院不予支持
8397 | 2762 | 二、关于履约保证金及相应利息、违约金的问题
8398 | 13060 | 二、被告应当支付的工程造价如何确定
8399 | 6681 | 建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
8400 | 5632 | 《建设工程施工合同》综合以上理由进行计算，被告方应该向原告支付违约赔偿金1019845.4元
8401 | 1725 | 20110409
8402 | 1807 | 201256.2
8403 | 7481 | 本案适用简易程序分别于2016年1月28日和3月1日二次公开开庭进行了审理
8404 | 10149 | 被告奉贤奉城影剧院辩称，按双方约定的3,650,000元的合同价是一口价合同，但因为原告有许多项目没有施工，扣除这部分未施工项目款项，被告已基本付清工程款
8405 | 10529 | 三、双方在履行合同过程中是否存在违约行为，应否承担违约责任问题
8406 | 4870 | 本院认为，根据双方当事人的诉辩观点，本案的争议焦点为
8407 | 2820 | 对第07-08-006号《道路钢筋工程签证及计量报审表》中道路面积比现场面积大的原因，经证人现场监理工程师杨某1及海协公司现场施工代表贺某出庭作证是因为主厂房道路工程先后经过两次施工的结果，不存在造假的事实
8408 | 8176 | （十一）根据原、被告双方提供的混凝土配合比通知单，1#楼基础底板未使用膨胀剂，因此，应扣除工程价款37811元
8409 | 12999 | ③2014年11月22日至2015年2月28日共99天，④2015年3月1日至2015年5月10日共71天，年利率为5.35%，60万元工程款管理费的利息为749.29元
8410 | 7559 | 原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司均表示，未曾收到维修的通知，李大弯也无权代表邬毅或大庆安装集团苏州分公司协商扣款事宜
8411 | 8963 | 因置业公司所举的证据一、二、三、四与建设公司针对本诉举证的证据一、三、七、八相同且证明目的相同，建设公司、程振国质证意见亦相同，不再表述
8412 | 8723 | 2、关于采暖与非采暖房间内保温材料的差价418761.42元问题，因图纸设计包含采暖与非采暖房间内保温工程，双方签署的未完工程量中并无此部分内容，大豐置业未提交证据证明建工集团未按图纸设计施工，故该部分造价418761.42元应计入涉案工程总造价
8413 | 3524 | 8号宿办楼成品保护费用支出劳务费4.2506万元
8414 | 3602 | 被告则认为两份合同均有效，在《建设工程施工合同》签订备案之后才签订《建设工程施工补充合同》，但在对案涉工程进行结算时，被告委托审价的口径以《建设工程施工补充合同》为基础，另被告对鉴定机构按《建设工程施工补充合同》约定口径进行计价没有提出异议
8415 | 10685 | （3）城建税0.15%
8416 | 1065 | 电气、给水、排水、采暖工程采用的材料是按设计给定的国标产品
8417 | 2627 | 因此，应当驳回潘国彬要求建诚奎屯分公司连带承担工程款支付责任的诉讼请求
8418 | 1399 | 本院认为，湘天翔[2017]造字第F155号，系依据备案合同《湖南省建设施工合同》作出的工程造价鉴定，鉴定依据合法，鉴定程序合法，本院予以采信
8419 | 1018 | 同日，双方又签订《承包工程施工承包补充协议》，约定工程造价按以下规定计算和确认
8420 | 4174 | 鉴定费在申请前本院主持下调解时双方同意先由原告垫付，由被告承担，应按当事人决定执行，本院予以确认
8421 | 10679 | 22.闽中公司累计支付吴东安工程款现金11983300元，闽中公司从中按7.33%比例扣除税款、工人工资等878375元
8422 | 3594 | 但，莫建勇并未提供合法有效的证据证明其实际损失，且李坚古主张违约金过高应于调整，因此，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，本院酌情认定逾期付款违约金利率为中国人民银行同期同类贷款利率加收30%计付，即逾期付款违约金应以42262元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计付，自2014年1月21日起计至2015年1月30日止
8423 | 3214 | 对原告所称被告中凯公司超越资质范围进行招标，被告中凯公司不具有电梯、消防的资质而进行投标并且中标，签订的《建设工程施工合同》无效的主张，因二原告未能向本院提供二被告所签订的《建设工程施工合同》中被告中凯公司承包工程范围包括电梯、消防的相关证据，故本院对原告的上述主张不予支持
8424 | 9924 | 本院认为，建设工程合同，是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
8425 | 12392 | 对上述不合格工程进行质量鉴定及改建、返工、修复等费用进行鉴定的申请，因被告对质量问题未提出反诉，对其主张申请鉴定以及抵扣工程款的主张，本院不予采纳，被告可另行起诉
8426 | 7252 | 泸州市第七建筑工程公司
8427 | 10312 | 关于2014年1月29日金额为184,000元的收条，原告表示只收到54,000元，已包括在已付款2,847,764元中，其余一张30,000元及一张100,000元的支票后还给了被告
8428 | 2110 | 5%
8429 | 3360 | 证据九、2013年6月4日工程联系函，证明原告作为发包方因下雨要求被告下午停止施工
8430 | 10568 | 2.2011年11月28日，南洋公司（发包方、甲方）与闽中公司（施工队、乙方）签订《建筑工程内部承包施工合同》，约定
8431 | 7191 | 15#楼外墙保温延期2天
8432 | 7001 | 证据41号为2-1期和2-2A区期施工总承包结算书及其附件含签证变更（共9册），富丽公司至今未向卉森公司提交图纸
8433 | 4644 | 在施工期间，嘉盛公司、佐尔美公司聘请的北京中协成建设监理有限责任公司提前退出施工现场
8434 | 7707 | 协议证明原告以独立开发为主体，单方委托有开发资质的被告代为发包施工建设，又证明这两份协议是按照分建协议所履行的独立开发，解除了合作协议
8435 | 642 | 对于6，鉴定中，繁宝公司提供了马士信签字的材料，其中确认了大锯基础的尺寸，故鉴定单位根据该尺寸测算了造价
8436 | 7743 | 工程建设过程中，甲方应履行的职责和所承担的义务，直接对丙方负责，并且双方之间产生权利义务关系
8437 | 6682 | 因此，工程款优先权系法律赋予建设工程施工方的一项法定优先权利，目的是保障施工方能够及时取得工程款
8438 | 7261 | 重庆富丽建筑有限公司
8439 | 7172 | 18#楼15层屋面脚手架拆除延期6天
8440 | 4930 | 但同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
8441 | 5089 | 依法成立的合同，自成立时生效
8442 | 7150 | 19.同年6月24日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
8443 | 7923 | 本案中，因原、被告对被告垫资没有约定，拖欠款项应按照工程款处理
8444 | 2577 | 格瑞汀公司认为涉案工程的地坪、路面及地梁是由新蒲建设集团有限公司施工的，不但与杨建飞的陈述和《建设工程劳务分包班组作业责任合同书》的内容相矛盾，而且无其他证据印证，故本院不予支持
8445 | 7167 | 地下车库花窗延期3天月8日告知，12#楼外墙漆延期9天
8446 | 12169 | 劳保基金3638485元及违约金1065472.8元
8447 | 4475 | 其一、博源公司放弃工程价款的优先受偿权因损害了建筑工人的利益而无效
8448 | 12989 | 从上述数字对比可以看出，二被告签订的《消防工程施工合同》中涉及的消防工程包括且大于中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的消防工程
8449 | 6484 | 故案涉工程应当进行公开招标，但被告对案涉工程采取了邀请招标，且被告不能举证证明本案符合邀请招标的法定情形
8450 | 10858 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
8451 | 8491 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
8452 | 3727 | 以未付工程款70419059.60元（100419059.60元-3000万元）为基数，从2013年5月31日计算2013年8月30日
8453 | 5398 | 被告质证意见
8454 | 4702 | 但结合本案实际，本案所涉工程并未办理竣工结算
8455 | 5971 | 据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条之规定，判决如下
8456 | 4954 | 二、从案涉工程的整改事宜中可以确认融通公司在案涉工程整改过程中直接与蒋大平建立了合同关系
8457 | 6836 | 在工程竣工之前，原告已向给被告支付工程款38038177.5元，尚有部分工程款未予支付，被告因此未向原告提供工程竣工报告、施工管理资料、技术档案、工程质量保修书等相关资料，致使原告一直不能到房产管理局、城市建设管理局等相关部门进行备案登记，从而原告拖延了向客户交房并办理房产证的时间
8458 | 7295 | 框架
8459 | 7788 | 5＃6＃合计工程造价是722.44万元〗同时白城经济开发区建设局证实金地花园5＃、6＃回迁楼已于2009年8月15日入住回迁
8460 | 11103 | 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款规定
8461 | 1482 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
8462 | 3091 | 第三人向其波于2017年4月7日转账100万给原告黄天友而非被告丽贤公司，基于合同的相对性，第三人交付给黄天友的保证金不能直接向丽贤公司主张，应另案主张
8463 | 12780 | ”的规定，本案《黎明之城建设工程施工合同》约定，原告华磊公司将黎明之城施工项目发包给被告中跃云南分公司，被告支付工程款，双方系建设工程施工合同关系，《黎明之城建设工程施工合同》中并未约定承包人负有向发包人融资的合同义务，原告亦未提供其他证据证实被告在建设工程施工合同关系中负有向原告融资的义务，故在建设工程施工合同关系中，被告并不负有向原告融资的合同义务，被告是否向原告融资属于双方的融资合同关系，与本案建设工程施工合同关系无关，原告在本案中主张被告未向其融资构成违约的事实不成立
8464 | 1707 | 20110329
8465 | 6480 | 本院认为，原、被告签订的一、二标段《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充协议书》均为无效，案涉工程价款结算应以双方达成真实合意并实际履行的《建设工程施工承包补充协议书》为准
8466 | 6433 | 中国建设银行股份有限公司台州分行的鉴定资格提出过任何异议
8467 | 7039 | 石材、线条、门窗导致工期延误，富丽公司作为施工现场管理人，未尽到管理义务催促完工，故不能排除其延误工期的责任
8468 | 2213 | 5%
8469 | 10002 | 案涉劳务费经决算为2949285.52元，张云保共计向詹永顺支付675000元，余款2274285.52元，詹永顺请求2274285元，是其对自己权利的行使
8470 | 5183 | (四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
8471 | 6882 | 因该合同真实有效，因此，应按合同约定执行，不应取消合同约定的优惠金额
8472 | 46 | 4.对亳州市公安消防支队建设工程消防设计审核意见书亳公消审[2012]第82号及珠海市建筑规划设计研究院亳州市九洲国际广场1#2#及地下室消防审查意见答复予以认定
8473 | 9896 | 利息从应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
8474 | 11229 | 该规定体现了立法本意中对于经过备案的中标合同予以保护的原则
8475 | 911 | 证明为了本案施工，原告于第一个协议签订后，租赁吉北房地产开发公司塔吊一台，自2011年8月5日起算租金，租金为每月12000元，因被告工地不能开工，延期30天造成12000元损失
8476 | 2437 | 本案争执的焦点是
8477 | 5027 | 双方还约定了后续施工单位的选任成就与否、被选任单位的行为所产生的法律后果由异地办承担以及被告不按时支付补偿费所应当承担违约赔偿责任等条款，足以认定各方意思表示真实，解除协议并不违反法律的强制性规定，依法应当认定合法有效
8478 | 2728 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九条、第十条、第四十四条、第六十条、第九十四条、九十七条、第一百零七条之规定，判决如下
8479 | 6565 | 本案双方争执的焦点问题在于
8480 | 6780 | A塔楼主体结构完成-2-27层（有机层未做）
8481 | 7067 | 关于付款证书异议部分复核的方式和程序
8482 | 7282 | 工程名称
8483 | 11235 | 对比两份合同可知，备案合同在工程承包范围中的约定更为明确、具体，亦是涉案工程的全部施工内容
8484 | 6151 | 证据20，原告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议
8485 | 2608 | 二、关于争议焦点二，本院认为，在坚持合同相对性原理和契约精神的基础上，对拖欠工程款的责任主体和承担的数额作如下分析
8486 | 10603 | 工程名称恒通物流园停车区综合楼，建筑面积13334平方米，工程预算造价17107522元，工程地点恒通物流园停车区等
8487 | 11508 | 就工程施工组织而言，《建设工程施工合同》落款加盖国都广西分公司公章的行为本身已说明涉案工程由国都广西分公司具体负责组织施工和管理，事实上也由国都广西分公司组织施工，且双方又在同一天签订了《建设工程施工补充合同》，对前一份施工合同内容进行修正，对国都广西分公司垫资履行合同作了明确约定
8488 | 6757 | 1、吴国明分别于2013年12月19日和2014年1月13日，以现金方式向大经公司账户共计存入的1000万元，系鑫马公司向大经公司支付的涉案工程款
8489 | 4184 | 落款发包人处有张文亮的签字和印章，承包人处有银座公司及法定代表人张志刚的印章
8490 | 2844 | 10.上陵公司及其青铜峡分公司主张的维修费应否支持的问题
8491 | 5025 | 本院认为，根据解除协议的约定，双方确认已完工程的工程量为1271万元，被告正隆公司实际已收到工程款760万元，放弃主张其余已完工程款511万元，并一次性补偿异地办32万元
8492 | 7565 | 根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，原告应承担4%的管理费和自开工之月起至竣工之月止每月10,000元的监管人员工资、外勤补助费
8493 | 3225 | 根据上述规定，如果王爱香与贾国岭之间的建设工程施工合同没有解除，贾国岭应当依据合同的约定按照双方约定的工程进度、付款方式承担付款责任
8494 | 9419 | 在2015年8月4日第二次开庭审理过程中，原告联建公司明确表示放弃变更诉讼请求的申请
8495 | 3189 | ”双方虽在合同中对于欠付工程进度款的利息支付有约定，但对于欠付工程结算价款利息如何支付没有约定，根据上述法律规定，欠付工程结算价款的利息应按中国人民银行同期同类贷款利率予以计付
8496 | 2450 | …”，因此，对履约保证金约定自缴纳之日起计算利息，不符合相关的交易习惯
8497 | 12014 | 审理中，XX公司对此也没有就其已及时履行申请和递交手续进行举证，故本院也难以核定XX公司的原因直接所造成其延迟办理的具体时间
8498 | 403 | 工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效
8499 | 11247 | 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬
8500 | 8204 | 因此，原告李胜武有权要求被告祥恒公司立即支付尚欠的工程款3639087元（18847432元—15208345元=3639087元）及返还收取的工资保证金502562元，并要求被告祥恒公司按银行同期同类贷款利率标准赔偿自2013年7月31日起至实际偿付款项之日止的利息损失
8501 | 6396 | 原告明知原、被告双方已发生争议并在诉讼过程中，原告如确需改变施工现场，应当也完全可以通过合法、合理的方式，固定施工现场，并告知被告和本院
8502 | 6032 | 当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年”的规定，案涉工程的竣工验收时间为2016年6月20日，故质量保修期的起算点应为2016年6月20日
8503 | 12378 | 依照《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条规定，判决如下
8504 | 5145 | 2015年8月28日、29日，原告、被告及项目监理单位山东万信项目管理有限公司对原告施工的现场排查，并对原告施工工程完成节点情况以及已施工部分需继续完善和整改的内容进行了确认，且原告也主张2015年8月撤场，故本院认定双方当事人2013年3月22日签订的张郑刘安置房1#-3#、7#-9#楼及地下车库工程委托施工承包合同合同编号
8505 | 1259 | 三、关于原告是否超付涉案工程款问题
8506 | 12478 | 协议第四项的约定被告马娅娅并不知情，该笔款项也没有用于夫妻共同生活，且签订该份协议的时间在两被告离婚之后
8507 | 11674 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
8508 | 6559 | 原告金泰盛达公司认为被告东兴公司为获取不当利益，利用优势地位要求金泰盛达公司签署《基本建设工程结算审核定案表》和《工程款收款确认单》，严重违反公平原则，提请撤销该审核定案表和确认单，由于金泰盛达公司对《基本建设工程结算审核定案表》、《工程款收款确认单》的真实性、关联性予以认同，该公司已经就审核定案表和确认单盖章确认，没有提供证据证明金泰盛达公司是在遭受欺诈或者胁迫情况下签署的上述文件，金泰盛达公司要求撤销审核定案表和确认单，明显缺乏事实依据，该部分诉求不能成立
8509 | 12191 | 对宇元·万向城二期装修工程的交付时间，原告方未提交证据证明，亦应按上述时间确定工程款利息的起算时间
8510 | 8030 | 捌仟壹佰伍拾伍万陆仟叁佰贰拾伍元柒角捌分整（人民币）￥:81,556,325.78元
8511 | 264 | 群洲公司主张系案外人李静挂靠，合同无效
8512 | 12019 | 由于《补充协议二》中双方已经确定了的前期工程价款为2350万元，故应计入XX公司所得工程款，而后期施工的部分在上述协议中已明确约定了按照固定价结算工程价款，即50,018,010元（该款已包括赶工费686,153.60元）结算，故亦应计入XX公司所得工程价款
8513 | 10134 | 一、被告支付原告工程款2,315,423元及以上述欠款为本金，自2013年6月19日起至判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息
8514 | 3215 | 依照《中华人民共和国招投标法》第三十三条、第四十一条第（二）项、《中华人民共和国招投标法实施条例》第五十一条第（五）项、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条的规定，判决如下
8515 | 8909 | 程振国对真实性无异议，其同程振国该证据的证明目的
8516 | 1509 | 91793.85元（原告已扣除了15#楼2单元602室的维修金1.6万元），17#楼应按约定应退80%
8517 | 8610 | 五、被申请人天航公司及时督促安澜公司即时履行上述第一条约定
8518 | 7428 | 承包商应支付根据合同要求应由其支付的各项关税（包括进口税、如有）、税金和额外费用，合同价格不应因任何这些费用进行调整
8519 | 10351 | 可查明的增加工程及增加款项有西单元南阳台工程款8890.56元
8520 | 6705 | 依据竣工验收资料，10#楼于2014年7月30日综合验收合格，迟于约定竣工时间137日
8521 | 3723 | 由于九龙公司逾期未付工程款在客观上会给顺通公司造成一定的经济损失，所以本案中顺通公司依据法律规定以及《支付工程尾款的补充协议》的约定向九龙公司主张逾期付款利息及违约金能够成立，故本院对顺通公司该两项主张中的合理部分予以支持
8522 | 11073 | 金果小区检测费，付款时间为2016年11月4日，付款金额为12000元、付款时间为2016年12月31日，付款金额为4000元
8523 | 3666 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
8524 | 5488 | 2、对于停工日期及复工日期是属于在北方建设工程冬季正常停工和春季开工
8525 | 6517 | 被告依据备案的《建设工程施工合同》主张一、二标段工程款计价方式不同，应分案审核造价
8526 | 10012 | 三、原告恒生源公司对涉案工程是否享有优先受偿权
8527 | 8038 | （4）设计变更和工程量增加
8528 | 3695 | 当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间
8529 | 4688 | 故嘉盛公司和佐尔美公司应向容福公司支付工程造价95%的工程价款数额为
8530 | 7288 | 施工单位
8531 | 1310 | 竣工清场由承包人负责，施工人员、设备撤离施工场地的时间为竣工验收合格后一个月之内
8532 | 3807 | 鼎元公司施工工程分别于2014年11月2日至2015年6月2日验收合格
8533 | 13075 | 被告辩称楼层抬高、地面增加工程系因黄东失误造成层高不符合标准，故该部分款项应由原告自行承担
8534 | 2493 | 因为关系好，林州建总公司在合同上盖章，我也支付了管理费
8535 | 6535 | ”该条规定的“参照合同约定支付工程价款”主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定计取工程价款，而不包括合同约定的工程款支付时间和逾期付款违约金
8536 | 2789 | 道路钢筋工程施工完成后，海协公司就收回原来的混凝土道路签证《主厂房道路工程签证及计量报审表》
8537 | 8403 | 鑫华公司诉请解除与龙河公司于2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》建立在该合同有效的基础之上，本院已经认定该份合同为无效合同，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条关于“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求”之规定，本院本应对鑫华公司进行释明，告知其可以变更诉讼请求
8538 | 4248 | 关于原告提交的河北省建设工程竣工验收报告被告不予认可的问题，本院认为，工程竣工验收应由建设方组织实施
8539 | 1370 | 对于应付工程款的认定问题
8540 | 1840 | 236772
8541 | 10754 | 其中土建工程包含江世贵与闽中公司签订的《强大卵石置换基础处理施工合同》部分，附属工程为赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》部分
8542 | 7234 | 18#楼吊篮拆除延期13天
8543 | 11980 | 本院认为，双方签订的中标施工合同第32.1条约定“竣工验收后15天内提供竣工图和技术资料各3套
8544 | 489 | 于2013年11月19日收到工程款253,622元
8545 | 8528 | 原告对证据5的真实性、合法性、关联性无异议，但不认可被告的证明目的
8546 | 4673 | 2、从施工范围来看，《湖北省建设工程施工合同》涵盖有桩基工程，《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》不含桩基工程
8547 | 8516 | 原告对证据2的真实性、关联性、合法性均无异议，但不认可被告的证明目的
8548 | 2578 | 6、各方当事人对该鉴定书均没有证据足以反驳，也未申请补充鉴定或者重新鉴定
8549 | 170 | 针对上述争议问题，本院逐一评述如下
8550 | 7531 | 合同价格应包含，但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润
8551 | 3959 | 综上，中色十二冶公司完成的案涉工程总价款为283113435.91元，已付工程款为191055123.22元，万特公司尚欠中色十二冶公司工程款为92058312.69元
8552 | 11403 | 依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第二百八十一条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下
8553 | 8313 | ”通过内部承包的方式全部转包给李波，并在合同中约定由湖南六建公司收取管理费
8554 | 8019 | 对反诉部分的证据，本院根据各方的举证和质证意见，认证如下
8555 | 4979 | 被告舜禹公司与被告恒广公司签订的编号为20140128的《湖北省建设工程施工合同》，因原告刘德三提交的该合同有添加部分，且合同相对方不予认可，其他的内容与舜禹公司提交合同内容一致，本院依法采信舜禹公司提交的该合同，该合同系双方真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，依法成立，合法有效
8556 | 10592 | 3.2011年12月8日，闽中公司（甲方）与吴东安（乙方、工程项目经济承包责任人）签订《工程项目施工内部承包合同》，约定
8557 | 2458 | 根据上述证据以及庭审笔录，本院依法确认以下法律事实
8558 | 6868 | 5.本案的诉讼费用由原告承担
8559 | 8764 | 建工集团主张的预期可得利益损失115917.82元没有依据，本院亦不予认可
8560 | 8566 | 本院认为，该测绘中心李永成、王天文的陈述客观真实，证实该情况说明虽盖有公章但并不具有测量报告应有的形式要求，且其出具时并未经过审核、审批程序，对两份调查笔录的证明力予以认定
8561 | 12054 | ”原告川虹公司在未取得建设行政主管部门颁发的建筑施工许可证以及未审查承包方相关建筑企业资质等级证书的情况下，未尽到应有的注意义务，擅自进行工程项目建设，应承担涉案合同无效的主要责任，作为承包方的被告叶道强、蒋怀安明知提供的被告宏升公司及其法定代表人蔡洪印章不是真实的而以其名义承包工程，应承担涉案合同无效的次要责任
8562 | 8663 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息"的规定，原告与被告安澜公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，符合上述法律规定，予以支持
8563 | 1541 | 471191
8564 | 7795 | 原告应在划分的南部51130.72㎡建设《金地花园》5＃、6＃回迁楼和保胜派出所办公楼
8565 | 1447 | 其中原告（反诉被告）长沙建工公司确认无争议付款金额为43031934.70元，有争议的付款金额为4281203.8元本院不予认定，其理由如下
8566 | 1587 | 3%
8567 | 12329 | 依前所述，本案涉案工程属于必须招投标工程，五台工业园管委会未对涉案工程整体进行招标，虽然按六项单独工程进行了招标，但从五台工业园管委会向中标单位发出中标通知书的日期晚于其作出的《工程完工情况说明》中记载的工程完工投入使用的日期和《工程开工通知》、《工程经济签证单》中记载的时间，结合双方当事人在庭审中工程存在边干边招标的陈述，足以认定在确定中标单位前，五台工业园管委会与道隧公司之间已就案涉的工程进行了实质性谈判，道隧公司、鑫磊公司已经对涉案工程开展施工，六项单独工程的招投标程序违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
8568 | 5949 | 若确如原告所述，其之所以未能按协议约定在规定的期限内帮助被告亚太公司融资到位，系被告亚太公司不具备融资条件（或手续不全）所致，则其完全可以依双方协议约定要求被告亚太公司向其返还保证金，并终止双方的合同及协议
8569 | 10285 | 本院认为，争议(3)中的项目，因现场查勘未见，原告又无证据证明在竣工验收后、二次装修前或装修中由原告继续施工完毕，故对原告的主张不予采信，这部分的造价157,838元不计入工程造价中
8570 | 4015 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条之规定,判决如下
8571 | 7092 | 土建工程至室外明沟散水，给排水至室外第1个或室外2米，电气至室外2米
8572 | 10452 | 停工超过2个月如甲方再无力解决付款问题，甲方除承担直接和间接损失和赔付违约金外，乙方有权按照《建筑法》、《经济合同法》等有关规定享有优先受偿权
8573 | 4920 | 一、在挂靠施工的情形下，挂靠人与发包人实际上形成了事实上的建设工程施工合同关系，发包人负有向挂靠人支付工程款的义务
8574 | 7521 | 证据3、4、5真实性无异议，并认为税金由原告代为支付的
8575 | 9768 | 2014年2月17日，原告与被告签订《建房施工承包合同协议书》，被告将自己位于四中旁的自建房工程发包给原告，协议书约定
8576 | 11122 | 故依据涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定，本院认定喀什东方汇科公司实际欠付喀什华厦公司涉案1号楼、2号楼、22号楼项目合计工程价款（包干价含税）=涉案1号楼、2号楼、22号楼合计工程价款（包干价含税）81156818.89元-喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款20974350.50元-4057840.95元质保金=56124627.44元
8577 | 673 | 对于9，这两项内容繁宝公司的确进行了施工
8578 | 10804 | 闽中公司认为，吴东安提前退场，所有代垫材料用于本应由吴东安承包的工程范围内，该材料代垫款都有吴东安一方的人员签字，而且材料都用到工地上了，吴东安不能否认该事实
8579 | 4405 | 如前所述，博源公司与益宁公司就案涉二期工程分别于2013年1月23日签订一份非备案合同和2013年1月28日签订二份备案合同，因中标无效导致备案合同与非备案合同均无效，本案现有证据能够证明双方实际履行的是2013年1月23日签订的非备案合同，应以该合同为二期工程价款的结算依据
8580 | 1626 | 1
8581 | 13006 | 综上所述，原告中城投集团第五工程局有限公司提出的确认2012年6月4日签订的《建设工程施工专业分包合同》有效的诉讼请求，本院予以支持
8582 | 9856 | 综上，本院认定，闽西宾馆尚应支付同源公司本案土建、水电安装工程等款共计761.1056万元（3702.1177万元-3010万元+68.9879万元）
8583 | 10526 | 二、2009年7月6日、2009年9月9日两份合同的效力如何
8584 | 7913 | 因此，双方互负履行义务的470000元装修款在本案中予以抵扣
8585 | 3434 | 1、该证据已超过举证期限，不予质证
8586 | 848 | 故杨继会要求方正建筑公司给付工程款的请求，符合双方约定和法律规定
8587 | 262 | 一、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力问题
8588 | 11156 | 第四，根据查明的案件事实证明涉案的1号楼、2号楼、22号楼竣工日期均为2018年8月20日
8589 | 4799 | 综上，现金已付款为30705092.67元（11532298.06+10622410.49+8550384.12）
8590 | 12359 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
8591 | 3608 | 2.从原、被告分别提供的《建设工程施工补充合同》文本内容分析，该合同涉及造价上亿，从常情判断，原、被告应抱审慎态度对待签约，被告提供的该合同文本相较原告提供的文本，出现一处日期涂改、一处日期添加，且没有原告对此作出旁注说明，也亦在原告的文本作出同步修改，故不能采信被告的文本
8592 | 7651 | 被告金辉公司质证，有异议，与本案无关
8593 | 559 | 对于钱国木业公司与村民的调解，钱国木业公司告知过繁宝公司赔偿了多少钱，但繁宝公司表示与其无关
8594 | 7266 | 3、门窗“重庆明德门窗有限公司”
8595 | 7729 | 证明的问题也与客观事实不符
8596 | 4316 | （一）案涉《建设工程施工合同》的效力问题
8597 | 4859 | ”的规定，庭审中，中林公司与海伟公司均认可双方未对工程价款进行结算，并认可海伟公司已向中林公司支付价款600多万元
8598 | 6356 | 4、本函件新建水泥如7日内未回复，视作认同，同时广丰建设将追究后期损失及新建水泥的违约责任
8599 | 295 | 群洲公司辩称南长城公司在复工后未按约支付工程进度款，经查，群洲公司复工后完成的工程量为2,188,678.25元，南长城公司支付工程款1,750,000元，已按约支付进度款80%，且按《补充协议》的约定，群洲公司“不得以任何理由再次停工”，群洲公司的该辩称意见明显不能成立，本院不予采纳
8600 | 10229 | 2013年7月30日，原告负责人项惠国作为乙方，被告负责人洪祖军作为甲方，监理单位卫德龙作为见证，签订《施工付款补充协议》一份，内容为
8601 | 10697 | 本案各方当事人争议的焦点为
8602 | 10950 | 根据证据显示，双方不仅在《工程款付款协议书》中进一步确认了该两笔金额，在汇都公司提供的2016年1月10日形成的《付款明细对账表》中对扣减借款利息5000000元以及2017年10月25日形成的《工程结算书》中对增加垫资费5569612元均进行了确认，双方没有异议，且在相关说明中亦认可存在上述争议款项的客观事实
8603 | 3850 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第一款第二项，第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，判决如下
8604 | 1682 | -210956.9
8605 | 12309 | ……（五）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目
8606 | 127 | 从本院查明的付款事实看，自2014年5月19日九洲公司与中城投六局互相出具承诺后，九洲公司在2014年5月20日付款300万元、2014年6月9日付款200万元、2014年7月10日付款150万元、2014年7月22日付款125万元、2014年8月26日付款100万元、2014年8月28日付款付款50万元、2014年9月5日付款100万元、2014年9月16日付款25万元、2014年10月28日付款275万元
8607 | 10091 | 本院认为，对于地面保温层未进行施工的事实，双方均无异议，根据浙江亿邦建设咨询有限公司的工程造价鉴定意见书中的编制说明，证实涉案工程7-17层地面保温没有按设计完成施工，但此次工程造价鉴定中亦未计入，故原告提出要求将该项目的施工费用74533.34元从工程款中剔除，本院不予支持
8608 | 8818 | 2.关于王建军主张的配合费、护坡费用问题，因王建军未提交证据证明该工程甲方分包项目及护坡由其实际施工的证据，故对其关于配合费及护坡费用的主张不予支持
8609 | 8880 | 第二，该份证据恰恰证明了程振国在涉案合同当中，应当自主经营，自负盈亏，其所上报的混凝土的情况与建设公司的付款情况并不一致
8610 | 8001 | 5、反诉被告占用二期用地作为施工场地至今仍未清理的照片，拟证明反诉被告未完成其占用二期工程用地施工场地的清理工作，依法、依约应承担相应的清理费
8611 | 7589 | 1.原、被告签订《建筑工程施工协议》时的身份，是否可导致合同无效
8612 | 2652 | 至于鉴定费110000元，由于潘国彬在本院释明后，仍然坚持要求对其施工的全部工程申请造价鉴定，应对其扩大的损失，即鉴定书中“合同内工程结算价款6569385.30元”相应的鉴定费72500元｛6569385.30元÷（6569385.30元＋3397934.09元）×110000元｝承担责任
8613 | 12636 | 2、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条之规定
8614 | 10006 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下
8615 | 3796 | 对暨阳公司尚欠工程款本金及利息的认定，主要涉及暨阳公司已付工程款数额问题
8616 | 10123 | 委托代理人顾帅，上海市昆仑律师事务所律师
8617 | 8622 | 2015年10月24日起为4.35%（至今未再次调整）
8618 | 8874 | 证明
8619 | 2942 | 经本院核查，双方对上陵公司另行发包的12#-24#住宅楼外墙干挂石材、外墙真石漆及保温（除17#、19#-21#、24#外）、门、窗、电梯、钢化玻璃雨棚等，12#楼住宅楼地热工程（包括
8620 | 9773 | 3、外墙墙的75#砂浆粉刷
8621 | 4861 | 鉴于此，应由中林公司向金陵公司支付工程款1050000元，对于原告要求海伟公司承担支付工程款的诉讼请求本院不予支持
8622 | 11183 | （三）1号楼竣工资料4本、2号楼竣工资料4本、22号楼竣工资料需建设单位盖章资料2本
8623 | 6249 | 质量标准为合格
8624 | 2357 | 3958985
8625 | 1500 | 本院认为，原告xx公司与被告xx公司建设工程合同纠纷一案，双方争议的焦点在于工程款的支付
8626 | 2274 | 38
8627 | 2821 | 因此，对海协公司主张其受欺诈而签订了上述相关协议并请求予以撤销，本院不予支持
8628 | 7438 | 本院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
8629 | 4721 | 关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称第三人林州市二建集团建设有限公司、原告张元生、第三人骆兴路未按照合同约定履行，构成违约，应承担违约责任，本院认为，在工程并未完全结束时，王伟华代表二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部与张元生、骆兴路二实际施工人签订协议书，对施工工程量进行了结算，且在协议签订后，被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会向张元生、骆兴路履行了部分工程款，其辩解理由不成立，本院不予采纳
8630 | 6093 | 证据4部分内容仅证明被告要求原告按合同约定支付工程款，没有证据证明被告要求原告提前支付工程款
8631 | 12337 | ⑴公路代付签证单，共11笔代付，项目分别为
8632 | 4884 | 按照2010年6月30日邓文年与石门城建房产公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的约定，邓文年施工完成的本案所涉工程按包工包料形式包干，双方定价以实际完成工程量按《2006年湖南省建筑工程消耗量定额》及湘建价（2009）406号文件计价，总造价下浮14%进行结算
8633 | 3162 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
8634 | 10328 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院
8635 | 5526 | &quot;双方应该依法全面履行《建设工程施工协议书》和《建设工程施工合同》中所约定的各自的义务，承包人应按约进行工程建设，发包人应按约支付工程价款
8636 | 12695 | 本院认为，本案的争议焦点有
8637 | 6640 | （8）就集中商业地上一至四层，文峰公司主张义银公司未能按图施工，应当提交签证单而未能提供，况且工程已交付使用，无法确认当时的停工界面，文峰公司作为举证责任人，应承担不利后果，因此，鉴定机构按照双方当事人认可的图纸、施工规范等计算，并无不当
8638 | 7567 | 故被告大庆安装集团苏州分公司支付原告款项中应扣除管理费287,422.34元，工资、补助费50,000元
8639 | 2975 | 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
8640 | 4865 | 中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
8641 | 9605 | 本院认为，案涉东瑞金融中心工程不属于必须招标的项目，鑫红光公司与省建三公司通过协商方式签订《建工和施工合同（基坑支护、降水工程）》《建设工程施工合同》以及补充协议均系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，也不存在导致合同无效的其他情形，故均为有效
8642 | 8695 | 2、其余50%应当在原告主张权利后，并从2015年10月16日起按月利率1%支付利息（该利息是协议内容，而不是违约责任）
8643 | 1289 | 综上所述，被告应对第三人缪泽荣的无权代理行为、对第三人梅端华的委托代理行为承担民事责任，由此可知
8644 | 11159 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息起算时间为2018年8月20日，截止于本案立案之时即2019年7月25日，共计335天
8645 | 4202 | 开工日期2013年5月29日，竣工日期2014年10月31日
8646 | 761 | 鉴定费27,600元，由原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司负担9,200元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担18,400元
8647 | 7365 | 而被告大庆安装集团苏州分公司却一直以各种借口拖延结算和付款，其先后支付原告的工程款仅为5,987,520元，还差1,514,921.73元未付，被告大庆安装集团苏州分公司的行为已显然构成违约，理应承担其延期付款的后果
8648 | 9326 | 本案中丁蔡俊在恒基公司与千田公司签订《千田·新开元5#楼建设施工合同》之后组织人员对千田·新开元5#楼及3#楼人防工程进行了施工，并以其本人的名义对外签订原材料采购合同及钢模板租赁协议，在施工过程中，劳务人员的劳务费用由丁蔡俊负责发放，在千田公司向恒基公司拨付工程款之后，恒基公司扣除相关税费全部支付给了丁蔡俊，恒基公司也陈述其对该项目工程不实施任何管理行为
8649 | 4403 | 理由如下
8650 | 9659 | 鑫红光公司应向省建三公司支付的工程款为
8651 | 12862 | 鉴定机构按94定额的结算口径以7-8公里运距考虑计价，并无不当，本院予以采纳
8652 | 10292 | 5、(6)底层地面素砼找平层厚度问题原告认为根据图纸要求按10cm厚施工，被告认为仅施工了6cm厚
8653 | 11970 | “承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定
8654 | 2045 | 12002379.43
8655 | 2050 | 20111023
8656 | 6237 | 本院认为，被告没有提供证据证明E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管已施工完毕，应扣除预算书中E、F区块智能安防、广电、电信管道部分基础及护砂管费用，该项鉴定造价不变
8657 | 9091 | 在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可
8658 | 1129 | 也即说，从原告填报的《综合单价分析表》看，其在《分部分项工程单价措施项目清单与计价表》赋予给“综合单价”的内容已非剔除“材料进设备包”部分材料的“综合单价”，如何解决此种前后“综合单价”的差异，招投标过程中是否审慎予以审查及是否可以采取措施解决差异问题，需当事人双方协调或提请组织招投标的机构予以解决，人民法院难以按原告请求作出“非此即彼”的判断
8659 | 2285 | 1000000
8660 | 11047 | “建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期”
8661 | 5558 | 应视为被告放弃委托第三方审核的权利和申请法院裁决的权利，被告的行为也是对结算资料和结算结果的认可
8662 | 1167 | 凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司出具的《工程造价司法鉴定意见书》依据的证据
8663 | 5742 | 而原告庭审中承认没有履行该约定，我方在庭审之前也没有收到原告任何有关应由我方提供的资料的通知或声明
8664 | 5859 | 出现法院裁决情况时，发包方按双方已完成确认的结算款项支付工程款
8665 | 8861 | 程振国的证明目的不能成立，同时鉴于程振国已经当庭放弃了第一项关于侵权的诉请，该证据与诉请之间无关联性，不属于本案的审理范围
8666 | 4601 | 总建筑面积只此一种计算方法
8667 | 757 | 四、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司的所有反诉请求，不予支持
8668 | 10133 | 但被告只支付工程款人民币(下同)3,047,764元，故现原告诉至法院，要求判令
8669 | 2132 | 20111209
8670 | 4514 | 但2015年3月1日，公交客运公司与德江征美公司签订了《建筑施工合同补充协议书》，对前述《建设工程施工合同》进行了变更，德江征美公司已成为该《建设工程施工合同》的承包方
8671 | 5188 | 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等
8672 | 1665 | 931482.8
8673 | 12551 | 虽然欠条及协议均是以钱克飞个人名义出具的，但是在欠条中已经明确载明“欠韩艳林东泓新居工程款450000元”，故该笔450000元款项的性质为工程款，既然形成建设工程施工合同关系的双方为原告和第三人，则应当由第三人金泓公司来支付相应工程款，而非钱克飞个人
8674 | 7940 | 因此剩余部分利息起算时间均按照原告主张的2016年6月14日计算
8675 | 2864 | 3砂浆保护层，上陵公司提出楚湘公司未按图施工，如确未按图施工需扣减116042.29元（含税）
8676 | 11520 | 本院酌定从本案工程成本价中扣减天泽公司已预支的工程款，进而得出国都广西分公司垫资金额，再计算出垫资金额占项目成本价的比例，用该比例乘以工程按高值取费造价得出垫资部分的工程造价
8677 | 5296 | 被告委托我们监理公司，我们公司派专业人员进入现场，土建两人，水建各一人
8678 | 3430 | 3、原告认为以此授权委托书那么原、被告订立的劳务合同就应合法有效，退一步即便该委托书合法有效，但该委托书以及原、被告双方订立的时间均在河北联大与总承包人订立的总承包合同之前，那么合同内容的约定应该不能抗衡在2013年4月1日河北联大与石家庄一建订立的施工合同，包括违约条款的约定和工期的约定
8679 | 822 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第四款、第九十六条、《最高人民法院
8680 | 143 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条的规定，判决如下
8681 | 10255 | (8)、室外管道工程问题，按原告观点鉴定的造价为178,017元，按被告观点鉴定的造价为50,000元
8682 | 9502 | 二、天马公司欠付工程款金额及利息的认定
8683 | 10875 | 本院认为，关于涉案工程施工合同的效力问题，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，涉案的融安县万兴·中央城项目是商品房住宅，属于招投标法中规定的大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，未经过招投标程序就发包给一建公司施工，违反了相关法律规定，因此，一建公司与万兴公司于2014年7月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年8月15日签订的《补充协议》依法应当认定为无效合同
8684 | 4563 | 本院认为，本案的争议焦点为
8685 | 12842 | 4.原告提出的分包工程总包配合费，原告主张核增分包工程配合费430,460元，经查实，被告直接分包的工程包括石材幕墙工程、场外景观工程、绿化工程，其中场外景观工程、绿化工程的总包配合费合计68,000元，原、被告陈述一致,并表示认可，故应作核增处理
8686 | 11960 | “未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
8687 | 13050 | 由于原、被告签订的《工程竣工结算确认表》的日期为2015年7月2日，其上明确载明
8688 | 3930 | 3、远地施工增加费1824230.72元（土建部分1775946.92元及安装部分48283.8元），根据《安徽省建筑安装工程费用定额》总说明第十四条，远地施工增加费用属于定额其他费用，必须通过合同形式或现场签证加以确认，由于中色十二冶公司未能提供万特公司对该项费用予以确认的相关证据，故对该项费用不予计取
8689 | 9513 | “因甲方原因导致工程项目停缓建，甲方应书面通知乙方，并比照本协议的约定对已完工程进行结算、付款（不留质保金）
8690 | 416 | 33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见
8691 | 1461 | 对于代付消防工程费用金额1010000元，原告（反诉被告）长沙建工公司不予认可，被告（反诉原告）瑞海公司与原告（反诉被告）长沙建工公司均未向法庭提交与
8692 | 2339 | 20130605
8693 | 5758 | 商场出售的具有合格证的产品仍有不合格品存在
8694 | 7823 | 屋外散水
8695 | 7015 | 反诉部分
8696 | 10136 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司针对其诉请提供并当庭出示了下列证据
8697 | 10969 | 鉴于地金公司在庭审中主动将约定计算标准从每日1‰调整为年利率24%，符合相关法律规定和本案实际
8698 | 5825 | 在本案诉讼中，原告鼎晟公司提交丽景家园2016年工程结算书，工程造价134292.42元
8699 | 4933 | 因此，作为事实上的承包人即实际施工人在建设工程竣工验收合格后请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持
8700 | 6199 | 被告质证认为无异议
8701 | 12431 | 本院认为，本案争议焦点为《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的效力问题
8702 | 3287 | 原告为支持其主张向法庭提交证据
8703 | 232 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
8704 | 9742 | 证人温某出庭证实
8705 | 1941 | 3
8706 | 4739 | 故中标后，吉运公司与望远管委会于2014年12月26日签订的《建设工程施工合同》及望远管委会、瑞信公司、吉运公司签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》均无效
8707 | 5855 | 甲方收到上述资料后10个工作日内对资料的真实性、完整性提出书面意见
8708 | 6949 | 9、判令富丽公司承担未编制和提交施工组织设计等违约金人民币47万元（每延期一日罚款500元，延误天数按两份合同暂定总工期计算）
8709 | 2922 | 第18笔2014年5月12日付王志龙工程款10165元，与上陵公司本诉第三组证据重复，楚湘公司不认可其真实性，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，无法证明款项用途与楚湘公司相关，本院不予确认
8710 | 8915 | 程振国为实现自身无理要求，自2019年7月起擅自停工至今，造成工程进度严重停滞，违法合同约定
8711 | 8784 | 且涉案工程已于2013年4月向业主交付使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条
8712 | 9307 | 现原告以该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签及所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，该《补充协议》无效的主张不能成立
8713 | 7043 | 庭审中双方当事人共同确认，本案的争议焦点为
8714 | 1141 | 反诉原告称，反诉被告单位现场施工的项目经理及管理人员与双方的合同约定不一致，根据合同约定反诉原告有权解除合同
8715 | 273 | 本案中，双方在《补充协议》中约定，案涉工程群洲公司在2018年10月30日前全面复工，金滩半岛豪苑F1F2栋工程在2019年6月30日前全面竣工，铜仁大酒店工程在2020年3月30日前全面竣工
8716 | 4490 | 第五，关于益宁公司申请法院调取大连经济技术开发区法院（2018）辽0291民初1782号案卷中的“大连嘉合物业管理有限公司向大连经济技术开发区法院提交的岭湾峰尚二期空置房明细表及商品房钥匙接收确认单”的问题
8717 | 12105 | “在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
8718 | 12516 | 经双方商定于2014年底春节前钱克飞付韩艳林200000元（贰拾万元整），2015年底2016年春节前要支付200000元（贰拾万元整），余款50000元（伍万元整）在2016年之内全部付清
8719 | 3047 | 因双方就合同价款是否结算完毕存在争议且合同本身约定的调价方式亦存在理解不一的情形，在双方未就上述争议达成一致结算的情况下，无法确定差额工程款的具体数额，因此对于中煤正辰公司要求支付利息的诉讼请求本院不予支持
8720 | 12848 | 由于双方均未就自己的主张充分举证加以证明，本院均不予采纳
8721 | 3377 | 证据十九、2013年12月3日，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年12月3日联合发文，要求被告清空库房
8722 | 1015 | 本院对该证人的证人证言的真实性予以采信
8723 | 11471 | 故请求以市场价对涉案工程进行结算，并自行以市场价对涉案工程进行结算，结算价款为100897127.98元
8724 | 8369 | 经审查，湖南六建公司所扣留款项中有应缴纳的税费1516680元、开发票所付税费3614944元，上述税费合计5131624元，属向武龙、刘吉安应依法承担的税费款项，且《内部承包协议》第三条明确约定由向武龙、刘吉安承担
8725 | 10586 | 乙方自愿无息垫款施工至主体一层砼板浇筑完毕
8726 | 12971 | 本案中双方明确约定来宝公司享有优先受偿权，双方的约定符合上述法律的规定，来宝公司在其承建的建设工程的范围内享有优先受偿权
8727 | 11234 | 在建设工程施工合同中最核心的约定是关于工程承包范围、工程款数额及支付方式的约定
8728 | 2591 | 虽然合同无效，但《建设工程质量管理条例》第四十条对保修期限作了强制性的规定，明确了建设工程的最低保修范围和最低保修期限
8729 | 6769 | 关于工程进度款的支付，涉案合同所约定的高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程，当事人双方在施工过程中，共签署11份进度款审批表（不含涉案工程的桩基、基坑支护及土方回填工程部分），其中2013年1月21日的进度款审批表是对2012年全年已完工程造价的审核，该审批表载明“合计已完工程造价为3413万元”，依照审批表中“工作量×75%”的约定，该审批表应支付的进度款为2560万元
8730 | 7237 | 2017年7月23日，卉森公司与张定容等112名业主达成交房违约补偿协议，补偿张定容等112名业主66.976386万元，实际支付了54.683835万元
8731 | 2440 | 根据武冈市公路管理局的证明及武编办发（2016）6号文件，武冈市公路管理局公路管理所系武冈市公路管理局的下属机构，2016年已并入武冈市公路管理局，根据《中华人民共和国民法总则》第五十七条规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
8732 | 7853 | （二）原告诉讼请求被告金辉公司、弘兴公司应承担违约责任依据不足
8733 | 3819 | 因该补充协议无效，且鼎元公司并未在合同约定的期限内竣工，故鼎元公司诉请暨阳公司支付工程奖励费无事实依据,本院不予支持
8734 | 1507 | 其次，原告诉请的573822.13元的款项系应退的工程质量保证金
8735 | 9175 | 该数额可以作为结算工程进度款的依据，故建设单位欠付程振国工程进度款为162231662.30元×70%-97975807.31元=15586356.30元
8736 | 3310 | 证据十八、发票七张，证明冠华公司支出8号宿办楼楼梯台阶返工工程购料款4.552万元
8737 | 11465 | 因久环劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工，依据上述法律规定，涉案《单体工程内部承包施工协议》应为无效
8738 | 5164 | 该建设工程施工合同实际并无法履行，该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同时故意告知原告虚假情况，诱使原告签订建设工程施工合同，其行为已构成欺诈，根据法律规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销
8739 | 240 | 第九，关于被告上东新城公司提出上东新城小区工程存在缺陷需要原告维修的主张，公安机关卷宗材料体现关于上东新城小区的维修事宜已经达成协议，协议以前的维修费用由任波、赵玉民负担，以后的维修义务由被告上东新城公司负责，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
8740 | 7554 | 而原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》时，系以被告大庆安装集团苏州分公司的名义进行的申报，该部分税费是外地建筑安装企业在沪承建工程应缴纳的费用，根据合同约定价格不因这些费用进行调整
8741 | 3426 | 对证据二十五系原告单方出具的说明有异议，不具有法律效力
8742 | 7520 | 对证据2不予认可，未收到过维修通知
8743 | 4764 | 有争议部分，本院认定如下
8744 | 9610 | 二是省建三公司要求鑫红光公司支付逾期付款违约金的请求是否成立
8745 | 8787 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
8746 | 12296 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第七十七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十七条、第十八条之规定，判决如下
8747 | 9712 | ”本案被告系国有控股公司，黄骅港综合信息中心楼项目为全部或部分使用国有资金的项目，即本案工程属必须进行招标的项目，而本案建设工程未进行招标，违反法律强制性规定，依法应认定为无效合同
8748 | 3774 | 该约定清晰、明确
8749 | 9478 | 《建设工程施工合同》在第一部分协议书第十条合同订立时间处打印的日期虽是2013年7月10日，但在《建设工程施工合同》附件3《房屋建筑工程质量保修书》中的手写落款时间是2013年7月5日
8750 | 11101 | 第四笔
8751 | 6217 | 一、关于E区块道路未完工程的异议
8752 | 10892 | 这部分费用是由建设单位向施工单位支付的
8753 | 12883 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
8754 | 5958 | 按照协议约定，非因被告亚太公司原因致协议不能履行的，被告亚太公司无需向原告退还保证金
8755 | 6424 | 被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期付款利息，经核算，自2009年1月10日起至2009年5月19日止，原告应支付被告逾期付款利息477400元，故被告要求原告支付2009年1月10日起至2009年10月17日止的逾期利息437101元，理由正当，本院予以支持，其余部分利息视为被告自愿放弃
8756 | 4467 | ”本案中，2016年4月26日益宁公司向博源公司出具承诺函，承诺在90日内作出最终决算，益宁公司应于2016年7月25日前完成决算并支付工程款
8757 | 9308 | 首先，原告未提供充分确凿的证据证实该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签
8758 | 3938 | 万特公司辩称上述二份补充合同的签订目的是为了开具发票，合同没有实际履行，该二笔工程款不应计入中色十二冶公司工程总造价的理由，因万特公司未能提供充分有效的证据予以证明，本院不予采信
8759 | 8546 | 被告天航公司提交证据2《付款凭证》，用以证明被告天航公司共计向一航五公司支付工程款223,100,847.67元，付款率达89.73%，已经超过双方签订的《施工合同》第八条第2款
8760 | 3500 | 经审理查明，2013年3月9日，石家庄一建建设集团有限公司出具授权委托书，授权唐山冠华制冷设备安装有限公司为河北联合大学8号宿办楼工程施工招聘劳务人员并签署劳务合同，授权委托期限2013年3月9日至本工程竣工验收合格
8761 | 3531 | 冠华公司与谢承荣签订《协议书》由谢承荣完成楼梯台阶返工工程，原告支出劳务费2.2万元
8762 | 1248 | 本院通知鉴定人出庭接受质询，鉴定机构到庭人员易耀宗、高伟自称系案涉工程的实际鉴定人
8763 | 4751 | 2014年7月3日的《建设工程施工合同》约定外墙保温、真石漆、塑钢窗、地热工程属于原告施工范围
8764 | 7891 | 依据原、被告所签订的建设工程施工合同所约定的内容以及庭审查明的原告所施工的项目，本案案由应为建设工程施工合同纠纷
8765 | 11098 | 本金2043975元，利息449674.50元），属于喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金，符合涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定
8766 | 6891 | 对有争议部分的第七项，总承包服务费271284.92元，本院认为，本案的涉案工程在招投标时要求不记取总承包服务费，且双方签订的合同中未约定总承包服务费，故该271284.92元原告不应支付给被告
8767 | 2561 | 5、本院在诉讼过程中，已经对潘国彬申请工程造价事宜作了合理的释明
8768 | 10519 | 河南建安公司提出工期没有延误
8769 | 12830 | （一）提供的设计有缺陷
8770 | 163 | 被告辩解不应当支付进度款200万元的意见，符合本案事实以及法律规定，本院予以采纳
8771 | 5924 | 涉及到本案，其一，被告亚太公司作为发包人，其与原告签订的建设工程施工合同所涉项目未依法取得建设工程规划许可，项目将来所占用土地亦未完全取得相应的建设用地规划许可，且至法庭辩论终结前发包人仍不能取得相应审批手续或经主管部门同意批准建设的相关手续
8772 | 7553 | 从被告湛新公司开具的3,678,667元固定总价的订单号来看，也列明行总价（不含税），该价款不应予以再调整
8773 | 2233 | 20120412
8774 | 8069 | （5）不可抗力
8775 | 580 | 繁宝公司对上列证据发表如下质证意见
8776 | 11160 | 喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息为9724683.73元（本金56124627.44元×每日利息0.00025861113×2×335天，时间起自2018年8月20日止于2019年7月25日）
8777 | 4189 | 建筑规模地上5448.01平方米，地下772.28平方米
8778 | 12912 | 综上依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条，最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第九条、第十条、第十七条、第十八条之规定判决如下
8779 | 4687 | 本院在充分征求当事人意见和对争议部分经当事人确认后，认定本案容福公司已经完成的工程造价为107645885.24元，由于本案所涉工程双方并未办理竣工结算，且依据合同约定容福公司并未将合同约定项目施工完毕
8780 | 7382 | 被告大庆安装集团公司苏州分公司提供订单11份，拟证明案外人李大弯与湛新公司有工程义务关系
8781 | 1427 | 另查明，施工过程中，被告（反诉原告）瑞海公司向原告（反诉被告）长沙建工公司支付工程进度款及其它费用43031943.7
8782 | 10531 | 河南建安公司也未能严格按照施工工期施工完毕，项目监理部亦多次对其违规施工予以罚款，故双方在履行合同中均存在违约情形，对双方的违约责任均互不再追究
8783 | 3180 | 关于启航公司主张的利息损失，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定
8784 | 10681 | 24.将乐县地方税务局高唐税务所出具《证明》，载明
8785 | 5992 | 因此，案涉《建设工程施工合同》（非备案合同）、《建设工程施工合同》（备案合同）均无效
8786 | 6729 | 反诉原告文峰公司的诉讼请求部分成立，本院予以采纳
8787 | 962 | 原告对证据的真实性无异议，质证称该补充协议是对2011年6月7日建筑工程的补充协议，2011年6月7日的合同没有实际履行，这份补充协议也没有实际履行，因此2011年11月2日双方重新签订工程承包合同书
8788 | 4827 | ……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
8789 | 929 | 本院认为该证据为原告单方制作，被告不予认可，且没有其他相关证据佐证，故不予采信
8790 | 1269 | 经鉴定，该上述材料中赣鑫公司印文与公安机关公章管理部门备案的赣鑫公司印章非同一印章，能否据此认定被告与缪泽荣之间不存在可能导致承担民事责任的法律关系
8791 | 7621 | 证明被告在2009年1月17日完成5＃、6＃楼工程，工程完工的标准为工程预验合格并且符合回迁楼标准
8792 | 6824 | 以原告所举的第三组证据中第二、三份证据，本院认为，被告的异议成立，故本院对该份证据不予采信
8793 | 5381 | 被告质证意见
8794 | 6012 | 验收报告中参与工程验收部门确认盖章时间各不相同，应以最后确认的盖章时间视为该工程验收的合格之日，此日期为2016年6月20日，据此，广西廉凯公司诉请合浦昌林房地产公司支付工程欠款及利息有事实和法律依据
8795 | 2380 | 1863396.7
8796 | 7786 | 2009年6月5日被告向原告提交了建筑工程结算书，金地花园回迁3＃5＃6＃楼建筑面积11230.71㎡，总造价8999243.73元，可以证实原告已经支付了被告全部工程款
8797 | 8245 | 其三，该承诺书中涉及的经济损失30,000,000元并非工程款，且该30,000,000元系被告作出承诺书以前“几年来”原告的经济损失，原告再以此为基数计算未付款的违约责任没有法律和事实依据，故本院确定以90000000元为基数计算违约责任
8798 | 6266 | 工程进度款按节点支付，以每个区块作为付款单元，在完成供电、给排水、弱电管道，七天内支付该区块合同价款的65%，沥青摊铺完毕七天内，支付该区块合同价格的80%（不包括设备、电缆）
8799 | 6969 | 即使存在质量问题，都应该从质保金中扣除
8800 | 8974 | 证据四、《保安服务临时合同》五份、发票十张
8801 | 11123 | （二）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款的利息认定的问题
8802 | 7207 | 18#楼公区移交延期8天
8803 | 7393 | 被告湛新公司对于原告提供的证据1、3、4、5的真实性无异议，对证据2、6表示系原告和被告大庆安装集团苏州分公司的关系，湛新公司不清楚，真实性由大庆安装集团苏州分公司确认
8804 | 745 | 根据工程补充协议书中的相关约定，钱国木业公司应当于工程全部竣工验收后七个月内即2014年7月17日前付清工程款480万元，余款应当于2015年12月17日前付清
8805 | 4333 | 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”
8806 | 5100 | 1、该组照片无法确定该楼房是否系原告所建工程，无法确认其真实性及是否与本案有关联
8807 | 12599 | 碧施合字（2011）-第023号）约定的计价方式与《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
8808 | 2069 | 此处有450811.93元为19#基础款，主楼只能算支付49188.07元
8809 | 2997 | 远东诚信公司否认监理人员的身份和签字的真实性，未提交充足证据予以反驳，对其辩称，本院不予采信
8810 | 8904 | 证据二、2017年9月28日建设公司（总承包人）与程振国（内部承包人）签订的《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》
8811 | 8164 | 原告所施工的部分工程经本院依法委托鉴定，鉴定机构出具的鉴定意见
8812 | 7643 | 16.书证16张
8813 | 5857 | 对于结算中存在的异议，双方可以再行委托第三方进行审核，审核时间为15天，本日期应在总体60天的审核工作之日内
8814 | 9363 | 第十八条规定
8815 | 11929 | 1355953.368
8816 | 591 | 鉴定意见为
8817 | 3935 | 此外，根据双方所签《建设工程施工合同》中《协议书》第五条的约定，案涉工程边坡支护和降水2480万元属于图纸范围内包干价，该2480万元应计入工程总造价
8818 | 6726 | 文峰公司应支付义银公司菱湖风景区管理中心工程款289891.16元，并按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，其中，自2014年6月21日起至2016年8月20日止按185737.1元计算利息，自2016年8月21日起按289891.16元计算利息
8819 | 7925 | 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
8820 | 5604 | &quot;被告违约是不争的事实，原告为争取工期，加大投入，被告应承担违约赔偿责任
8821 | 1250 | 鉴定机构回复称，因造价工程师易耀宗、工程造价员高伟在鉴定期间已离职，经该鉴定机构具有鉴定资质人员复核后出具正式鉴定意见书，故该司法鉴定意见书是由实际鉴定人与签章人共同完成
8822 | 2471 | 合同价款为2743840元
8823 | 564 | 崎丰厂的车间及门卫工程，经甲方检查发现施工单位未建的、漏建的工程
8824 | 3230 | 根据以上可以看出，王爱香知道贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会解除建设工程施工合同后，又以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订了16、17号楼的建设工程施工合同，重新约定了新的按照工程进度支付工程款项的方式，且王爱香已经按照其与武城县长河置业有限公司签订的合同约定的基础工程完工后按照58元/平米支付工程款结清了16、17号楼的基础工程款项
8825 | 2100 | 7
8826 | 3143 | （一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用的解释》第二十八条第二款“建设工程施工合同纠纷……，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖
8827 | 208 | 综上，被告拖欠原告的工程款及其他款项事实清楚，证据充分
8828 | 6963 | 按照中国人民银行规定的同期贷款利率4.35%计算至提起反诉之日为77.06万元
8829 | 2349 | 4458985
8830 | 12134 | ”第十四条规定
8831 | 8996 | 本院认为其反诉证据一、二、三属于证人证言一类，该证据不符合法定形式要件
8832 | 4151 | 五、关于原告起诉请求给付工程款及利息
8833 | 3445 | 该说明其产生的法律效力是否能够以此说明原告已取得了诉讼的权力，凭上述证据不能说明上述情况
8834 | 7899 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
8835 | 1789 | 465746.4
8836 | 2780 | 本院认为二建公司在该案中的反诉与海协公司在该案中的本诉的诉讼请求并非基于相同事实及法律关系，诉讼请求之间也不具有因果关系，遂作出（2017）琼96民初39号之一民事裁定书，裁定对二建公司的反诉不予受理
8837 | 7217 | 13#楼商业剩余主体结构延期5天
8838 | 5373 | 外委工程是用施工单位的间歇时间合理安排且工作的塔吊是施工单位控制的，会合理安排时间，不会自己故意的造成时间拖延，不影响施工的进度
8839 | 10263 | 原、被告对卫德龙系本案系争工程的现场监理员身份均无异议，但原告对其所述内容不认可，被告表示无异议
8840 | 5245 | 被告质证意见
8841 | 1634 | 5
8842 | 10375 | 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款和第二款的规定，判决如下
8843 | 2381 | 20130722
8844 | 10269 | 庭审中原告提出系争工程造价以司法鉴定确定的造价为准，被告亦表示同意
8845 | 11774 | 故对被告日月鑫公司关于该15万元属于已付工程款的主张，本院不予支持
8846 | 2027 | 20111015
8847 | 2382 | 3322382.158
8848 | 9189 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定
8849 | 4265 | 第二份复印件建设工程施工合同约定计划开工日期为2014年8月18日，计划竣工日期2014年11年20日，合同总工期为95天
8850 | 2124 | 11539840.65
8851 | 8103 | 1-8，面积54.32㎡
8852 | 12528 | 针对本案第一个争议焦点
8853 | 9092 | 本授权期限自2017年9月1日起至以上委托事项全部完成之日止
8854 | 6405 | 《建设工程施工合同》约定被告每月25日必须提供工程进度月报表，是原、被告双方为制定施工计划、安排施工进度所需，现《建设工程施工合同》已解除，提供工程进度月报表已无实际意义，因此，原告该项诉请，本院不予支持
8855 | 10024 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
8856 | 1229 | 本案的原、被告共签订两份《建设工程施工合同》，两份施工合同均未载明合同签订日期，原、被告对此各执一词，原告认为加盖被告合同专用章的合同签订日期为2013年9月16日，中标合同签订日期为2014年8月8日
8857 | 7068 | 按第20条争议解决处理
8858 | 5236 | 本组证据与本案有关联性，本院予以采用
8859 | 9284 | 故新金伞公司与山西六建海南分公司签订的三份防水施工合同因主体不合格，且违反国家法律、行政法规的强制性规定，属无效合同
8860 | 10608 | 按乙方2012年2月9日承诺的进度（后附）保质保量完成2011年11月28日甲乙双方签订的《停车区综合楼内部承包施工合同》，如未能按承诺的进度保质保量完成承诺内容，在原来合同基础再增加此项内容“乙方责任造成工程期限拖延的，再按2000元/日罚款计算（按每幢号楼分别计算），甲方在当期进度款中扣除，拖延工期超过15天以上的甲方有权责令乙方退场，并不予结算剩余工程款
8861 | 1618 | 20110124
8862 | 12188 | 因此，本案未付工程款应以建设工程竣工验收合格之日作为应付工程价款之日
8863 | 5700 | 理由如下
8864 | 5020 | （二）欺诈人实施了欺诈行为
8865 | 7649 | 18.供热费收据1枚
8866 | 1610 | 2801520.29
8867 | 7412 | 本工程经济核算采用包干制，乙方自负盈亏
8868 | 3048 | 第二干休所经本院依法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席判决
8869 | 2284 | 19栋已付款
8870 | 1419 | 湖南省建筑科学研究院，施工单位原告（反诉被告）长沙建工公司，监理单位
8871 | 10814 | 因此，闽中公司无需对吴东安的垫资款利息承担责任
8872 | 12240 | 本案审理过程中，本院在合同效力、结算依据、无效合同的参照适用范围、无效合同履行后结算协议的效力、无效合同的工程款利息和违约责任以及优先受偿权等具体问题上，参照适用了相关的裁判规则
8873 | 12948 | 现该工程已完工并交付被告使用，且双方结算后，二被告亦向原告支付工程款10万元
8874 | 4825 | ”的规定，中林公司主张工程款的前提是工程竣工验收
8875 | 1305 | 2011年7月18日，大邦公司作为甲方与湖南四公司作为乙方签订《建筑工程施工合同》，合同约定
8876 | 2846 | 现分述如下
8877 | 7658 | 21.书证43张
8878 | 1470 | 本案中确认的工程造价为61626564.1元，扣除被告（反诉原告）瑞海公司已支付的工程款43031934.70元，还应支付原告（反诉被告）长沙建工公司工程款18594629.4元，本案中已将被告（反诉原告）瑞海公司主张支付的履约保证金142元计入已付的工程总金额内
8879 | 12908 | （六）关于被告辩称本案主体资格问题
8880 | 2996 | 对于缺少建设单位确认的签证材料，参照双方的约定，监理单位签认的设计变更、施工方案、工程洽商等文件，因此而发生的增减帐，符合调整因素和方法，对于该部分3661153.30元，本院予以确认
8881 | 10718 | 本院认为，涉案工程前后共签订四份合同，分别是2011年11月28日南洋公司与闽中公司签订《建筑工程内部承包施工合同》，2011年12月8日闽中公司与吴东安签订《工程项目施工内部承包合同》，2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》，2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》
8882 | 2354 | 500000
8883 | 2615 | 2、不能认定为表见代理
8884 | 11253 | 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条、第二十二条之规定，判决如下
8885 | 9558 | 泰诚公司为主张其撤场损失，举示了购销合同、销货清单、租赁物资赔偿协议及发票等证据
8886 | 2709 | 2.张贺忠虽辩称其不是合同主体，不应对拖欠的工人工资承担责任
8887 | 10824 | 闽中公司认为，尽管主体工程由吴东安的施工班组负责施工，但该工程是由闽中公司承包的，根据闽中公司与南洋公司签订的合同，工程质量及安全都应由闽中公司承担，闽中公司有义务派遣自己的施工管理人员到工地进行工程质量及安全的管理
8888 | 4845 | （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
8889 | 7836 | 由此可以证实金地花园5＃6＃回迁楼竣工日期应为2009年1月8日，根据白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》和《工程竣工验收报告》证实该工程经验收工程质量合格，符合设计要求，因此，依据双方的《协议书》中约定，被告是在约定的期限内完工，未违约
8890 | 6496 | 理由如下
8891 | 5639 | &quot;客观事实是，被告虽然售出160多套楼房，但至今没有向原告颁发接收证书，被告本无权索要楼门钥匙
8892 | 926 | 三份管理人员2011年6、7、8月工资，各为44500元、40850元、42700元
8893 | 140 | 根据合同约定延期30天以内的违约金为（30天×5000元×3栋）450000元，延期30天以外的违约金为（<375天-30天>×5000元×3栋）5175000元（2014年10月1日至2015年10月11日计375天），以上逾期违约金共计5625000元
8894 | 2012 | 5%
8895 | 4664 | 可以认定，本案中发包方为佐尔美公司和嘉盛公司，承包方为容福公司
8896 | 11314 | ……”的规定，被告应当从涉案工程的验收合格之日起开始计算利息，故对原告要求被告从2012年8月28日开始支付所欠工程款利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持
8897 | 9381 | 对原告提供的证据11、12，原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告纯属虚假，根据有关法律法规的规定，工程验收必须提供完备的验收报告材料，包括公安、消防、质检等部门的意见，但原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告没有这些文件，也没有将有关材料提交验收部门备案，说明原告提供的竣工验收意见书和竣工验收报告不具备法律效力
8898 | 8935 | 证据六、2019年8月22日建设公司对程振国《撤销授权委托书》
8899 | 284 | 《补充协议》签订后，群洲公司对金滩半岛豪苑F1F2复工后完成工程款，群洲公司报送审核金额为4,213,916.78元，南长城公司核定金额为2,188,678.25元，从双方就争议金额的函件往来内容来看，差额的主要原因在于群洲公司未按合同约定的工程款计取标准核算所致，本院认定金滩半岛豪苑F1F2复工后群洲公司完成的工程价款为2,188,678.25元
8900 | 9876 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
8901 | 1894 | 589619.16
8902 | 1684 | 20110311
8903 | 1805 | 20110529
8904 | 12151 | 1、衡阳市石鼓区中山北路1号金碧华府102-2-1和102-2-2室房屋购房款抵扣的工程款及相应税费
8905 | 3861 | （二）众所周知的事实
8906 | 11472 | 双楼建设公司对久环劳务公司以市场价对涉案工程进行结算不予认可，并辩称双方签订的涉案《单体工程内部承包施工协议》明确约定了以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
8907 | 129 | 因此，可以认定九洲公司按照承诺付款节点进行了付款
8908 | 8142 | 2、关于富成公司是否应付建工五建公司工程款及支付利息、违约金的问题
8909 | 1131 | 当然，如果原告认为其《综合单价分析表》存在显失公平或重大误解，可依法请求予以变更或撤销
8910 | 6374 | A、B、C、D四区块联系单为1440100元
8911 | 12356 | 双方签订的《协议书》因违反法律强制性规定而自始无效道隧公司请求依照《协议书》约定支付投资回报的诉讼请求，于法无据，本院不予支持
8912 | 311 | 委托代理人邹甫文，上海昊坤律师事务所律师
8913 | 3811 | 该761176.97元暨阳公司应自2016年6月12日起至付清之日止向鼎元公司支付利息（按鼎元公司诉请的同期银行贷款利率的1.5倍计算）
8914 | 10567 | 总共计35天完成等
8915 | 6629 | 依据2013年2月18日合同专用条款第二十五条第二款的约定，人工费调整执行施工期间政策性调整，因此，鉴定机构依据合同约定按照形象进度节点对人工费予以调整，并无不当
8916 | 9792 | 本案争议焦点
8917 | 3170 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
8918 | 1531 | 根据合同应付款日期
8919 | 12607 | 故海安劳务公司应依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
8920 | 1695 | 7500000
8921 | 9520 | 《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第八条第8款约定
8922 | 8023 | 对于反诉被告提供的证据1、2、3，该部分证据真实、合法，与本案有关联，本院予以采信作为认定案件事实的依据
8923 | 441 | 2012年12月30日前甲方支付工程款100万元
8924 | 8768 | ”
8925 | 7479 | 大庆安装集团苏州分公司提起上诉，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉
8926 | 7441 | 根据原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司的约定，原告应承担4%的管理费和自开工之月起至竣工之月止每月10,000元的监管人员工资、外勤补助费
8927 | 10931 | 未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，虽然双方签订的上述合同无效，但地金公司施工完成的工程经双方交接并由汇都公司交付业主实际使用，且双方就工程质量以及工程款结算形成相关协议，应视为工程已验收合格，汇都公司应参照合同约定向地金公司履行相应的付款义务
8928 | 753 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下
8929 | 1866 | 18栋已付款
8930 | 6211 | 五、关于联系单部分工程造价的异议
8931 | 11170 | 综上所述，本院认为，喀什东方汇科公司作为本案的违约方，应当承担违约责任
8932 | 6602 | 其中，就汇峰广场10#楼及集中商业工程，双方当事人均认可备案合同是2013年1月20日签订的合同，而实际履行的是2013年2月18日签订的合同
8933 | 5590 | &quot;发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务
8934 | 7132 | 3.同年12月8日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
8935 | 9488 | 5.泰诚公司主张的保全担保费、律师费能否成立
8936 | 9304 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
8937 | 819 | 反诉原告主张反诉被告以5,351,951.17元为本金自2018年5月11日起按同期银行贷款利率四倍计算支付利息或违约金的诉讼请求，因被告未就原告未按照形象进度支付工程款向法庭提交证据，对此原告是否违约无法确定，且反诉原告未举证证明因反诉被告违约造成实际损失具体金额，现反诉原告主张按人民银行同期贷款利率的四倍支付利息或违约金，无法律依据，本院不予支持
8938 | 3054 | 被告丽贤公司证据2有异议，认为案外人没有出庭作证，不能证实付款证明书的真实性，且这几个人的付款日期是在2016年11月，而原告与被告签订合同是在2017年4月以后的事，案外人所汇的100万元与本案没有关联性
8939 | 4736 | 采用ＢＴ合同的政府非经营性工程亦需要依据《中华人民共和国招投标法》第三条规定进行招投标，而本案中永宁县人民政府与瑞信公司签订的《永宁县陆坊小镇棚户区改造建设项目投资建设移交合同》未进行招投标，故应属无效
8940 | 99 | （1）双方是通过招投标方式签订的建设工程施工合同，双方在合同中明确约定固定单价按1660元/㎡计算
8941 | 11277 | 其次，案涉工程项目均已验收合格，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十九条“建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
8942 | 11932 | 32458561
8943 | 7884 | 6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日
8944 | 2690 | 因此，原告夏炳泉以其系本案所涉建设工程的实际施工人为由要求支付已完成工程的工程价款（包括前期的道路平整费用586908元、管理人员工资104406元），与本案事实不符，本院不予支持
8945 | 4674 | 从法院庭审调查来看，本案容福公司并未对本案所涉工程桩基施工，该部分不属于容福公司施工范围
8946 | 8825 | 王建军超过法律规定的诉讼请求，不予支持
8947 | 2051 | 355158
8948 | 11343 | 被告具有承建案涉工程的相应资质，《东莞市建设工程施工合同》、《广东省建设工程施工合同》及《东莞凤岗新时代广场建设工程施工合同补充条款》是当事人真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，均为合法有效的合同
8949 | 5555 | 对于结算中存在的异议，双方可以再行委托第三方进行审核，审核时间为15天，本日期应在总体60天的审核工作之日内
8950 | 8213 | 5．被告提出的工程质量等问题构成拒付工程款的理由是否成立
8951 | 6932 | 具体理由
8952 | 11886 | 24
8953 | 1924 | 56，346.68
8954 | 5292 | 19、证人吕其波出庭证言
8955 | 5902 | 施工单位鼎晟公司盖章、监理单位方圆公司盖章、总监理工程师王叙盖章予以认可《房屋建筑工程质量检查报告书》
8956 | 2907 | 因此，本院对楚湘公司主张的涉案劳动保险费支持6337648.73元，计入工程总造价中，由上陵公司直接向楚湘公司及其宁夏分公司支付
8957 | 11373 | 合同签订后，原告新兴沧公司依约进场施工，其中编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》已施工完毕，虽未办理竣工验收手续但被告英迪维公司已擅自使用，故被告英迪维公司理应按照合同约定支付工程款，该四份合同所对应的合同约定的工程价款共计为1551万元，另原告向本院举证的2014年5月7日的签证单两份、2013年8月2日的桥架与电缆敷设签证工程的结算书中有被告英迪维公司的工程人员签字确认，被告英迪维公司亦未进行抗辩，故应认定上述四份合同的增加工程量为共计2893240.27元
8958 | 7387 | 2、PA项目扣质保金通知单一份，拟证明因被告大庆安装集团苏州分公司未尽维修义务，扣除质保金95,000元，由湛新公司自行维修
8959 | 8467 | 贰佰玖拾万元正
8960 | 2499 | 合同签订时间为2013年8月14日
8961 | 7909 | 关于拖欠工程款的数额，原、被告对建设工程施工合同中约定的工程款总数1720000元无异议，对被告拖欠原告470000元装修款均无异议，原告在诉状中计算诉讼请求时明确将该款扣减，但庭审中又表示其是附条件同意抵扣
8962 | 13099 | 根据原、被告提交的证据，可确认2016年1月17日4—7号楼已办理产权，现原告要求被告支付自2016年2月24日起的利息，本院对其中454991.74元（746054.64元-7276572.36×4%）予以支持
8963 | 9852 | 2、兴诚建于2017年7月20日出具的《关于龙岩市闽西宾馆6号楼实际支付工程款项鉴定的说明》亦载明，闽西宾馆垫付的玻璃款38.5万元以及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元应列入本案闽西宾馆的实际支付款项，即闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为35372160.62元－5272160.62元=3010万元
8964 | 8618 | 2015年3月1日起为5.35%
8965 | 5826 | 查明，丽景家园小区1#-10#楼塑钢窗、单元入户门、进户门、仓房门、车库门、楼梯和阳台栏杆扶手等工程系被告飞翔公司从原告的总承包项目中取出，另行委托其他施工单位进行项目施工
8966 | 10643 | 工程项目名称为恒通物流园停车区附属工程，承包范围为业主单位提供的涉及施工图、工程决算书所列清单内容，承包方式包工包料，《建设工程施工合同》造价3728223元，本合同工程的总价即为业主与甲方（闽中公司）竣工验收后结算总造价等
8967 | 9349 | 《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
8968 | 479 | 2006年4月，潘桥村委会和钱国木业公司签订了征地转让协议，将15亩土地转让给了钱国木业公司
8969 | 12991 | 其它与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》不相同的消防工程的约定，与中城投集团第五工程局有限公司无关，中城投集团第五工程局有限公司无权提出诉讼主张
8970 | 2665 | 调解协议书及原告提供的招待费用清单一份及所附凭证若干，由于原告未能提供相应证据证明该部分支出与本案所涉工程之间的关联性，即是否本案所涉工程施工过程中产生，且招待费用并不属于工程价款中的合法支付，故本院不予认定
8971 | 2619 | 第三，相对人相信行为人有代理权出于善意无过失
8972 | 3250 | 委托代理人曹春雨，河北万春律师事务所律师
8973 | 12157 | 因此，宇元置业公司关于上述房屋的购房款已抵作本案工程款的诉讼主张事实依据不足，应不予采纳，上述购房款及相应税费不应计入已付工程款范围
8974 | 7769 | 一层窗护栏
8975 | 8629 | 被告安澜公司将二标段D区D3、D5两段共400米工程交由原告施工
8976 | 11398 | 但因该工程确需返修，必然产生相应的监理费和管理费，该部分费用与被告的违约责任存在因果关系，被告应承担返修部分的监理费和管理费，原告虽提供了计算依据，但该依据也载明了费率可浮动，双方可协商，故原告可在实际发生后再行主张
8977 | 164 | 综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下
8978 | 2605 | 故对杨建飞认为潘国彬施工的工程质量及工期未达到约定，根据《承诺书》的约定，应扣除20%总工程款的辩解理由，本院不予支持
8979 | 9915 | 2010年2月8日的汇报书载明浙江锦杨建设有限公司投入60万元，该汇报书作为政府部门间协调所形成的汇报，应认为具有客观性，可以作为被告对涉案工程进行的前期准备工作和部分施工的费用支出的参考
8980 | 4267 | 诉讼中双方对开竣工日期争执不下，最后本院只能推定以经过备案的合同约定的开竣工日期为准
8981 | 8199 | 因此，原告李胜武有权按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，请求参照合同约定要求支付工程款
8982 | 9974 | 第二个争议焦点
8983 | 6136 | 补充协议中12900000万元工程款（不包括联系单和质量保修金），该条款证明原告主张的不能按区块决算，而应按照合同约定的全部工程完工后进行决算的事实
8984 | 830 | 故智发酒业公司应向永泰建筑公司支付剩余工程款4438101元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准，从2016年8月19日起计算至款项实际付清之日止）
8985 | 7285 | 44000.64平方米，5238.57万元
8986 | 11982 | 双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数
8987 | 8507 | 对被告中茂公司认为其在《建设工程施工合同》、《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》上没有签字，不是合同当事人，且被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》上的签字因无公司的印章，是其个人行为，与被告中茂公司无关的抗辩主张，虽被告中茂公司不是《建设工程施工合同》、《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》的合同相对方，《承诺》上无被告中茂公司的签章，但被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》上以担保人的身份承诺对被告东龙公司应给付原告的5900000元款项由被告中茂公司承担一般保证责任的意思表示，因崔国茂作为被告中茂公司的法定代表人，有代表公司作出该意思表示的权限，原告也有理由相信该意思为被告中茂公司作出的，被告中茂公司的法定代表人崔国茂在《承诺》中的承诺事项应视为被告中茂公司的意思表示，故对被告中茂公司的该抗辩主张，本院依法不予支持
8988 | 11772 | 原告否认委托陈红平收取工程款，认为该15万元属于合同价款之外由被告日月鑫公司另行直接补贴工人的款项
8989 | 7257 | 44334.11平方米，7587万元
8990 | 4927 | 对于挂靠人与被挂靠人之间的挂靠合同，也应为无效合同
8991 | 6842 | 3.社会保险费1583163.80元
8992 | 6213 | 被告认为联系单签证“同意总计补差335000元”，并未注明区块范围，按照总的土方面积补贴，不止335000元，因此不能扣除未施工区块的土方补贴费用
8993 | 1391 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司立即拆除施工工棚，将大邦公司厂区西南角（研发中心地块）恢复至正常交付状态，并向大邦公司支付场地占用费2395008元的反诉请求，本院认为，根据合同约定，湖南四公司负有在竣工验收合格后一个月内进行竣工清场的合同义务，故对大邦公司要求湖南四公司拆除施工工棚的主张予以支持
8994 | 11552 | 国都广西分公司垫资金额
8995 | 3059 | 综合全案证据及当事人的陈述，对案件事实本院认定如下
8996 | 7258 | 主体结构
8997 | 3541 | 故，本院认为唐山冠华制冷设备安装有限公司有权依据双方签订的建设工程施工劳务分包合同提起诉讼，要求被告支付冠华公司的该部分损失
8998 | 4132 | 被告、第三人虽然违反了法律的强制性规定订立《建设工程施工合同》，但该合同内容体现双方当事人平等、自愿、等价、公平、诚信的合意，合同的订立和履行不受单方行政行为的强制或干涉，应认定为民事合同
8999 | 8658 | 根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条"当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
9000 | 8875 | 程振国欠付材料款，材料供应商向法院起诉，法院判决按月息2%承担欠付材料款的利息损失，并要求支付延期履行金，是程振国的实际损失
9001 | 10778 | 吴东安实际应得工程款为20707544.3元
9002 | 468 | 5、一车间、三车间结构封顶后7个工作日内，甲方支付100万元工程款给乙方
9003 | 12757 | 2016年11月29日，华磊公司法定代表人雷磊以个人名义在勐海县市场监督管理局办理了股权质押设立登记，同日，蔡鲸与华磊公司法定代表人雷磊签订《股权质押补充协议》1份，对双方之间的股权质押关系进行了补充约定
9004 | 11999 | 对于2-1号房屋，协议约定为“2007年10月16日开始进行施工，于2007年12月25日达到房屋可预售节点”，即便按XX公司实际取得该房的预售许可证日期，即2008年2月4日，虽存在逾期41天的事实，但一方面，XX公司没有提供其实际申请上述许可证的时间
9005 | 4791 | 2016年5月14日的收据上的30万元，原告称实际收到297600元
9006 | 9788 | 合同签订后，原告按约定组织工人进行了施工
9007 | 6743 | 同理，涉案的《桩基工程施工补充协议》、《芜湖高鑫国际广场基坑支护工程施工分包合同》也为合法有效合同
9008 | 882 | 对于被告所施工的水泥地面的地面裂缝、地面积水、厂房南墙内窗下瓷砖多处空鼓部分瓷砖破损脱落，属于施工质量问题，本院据实予以认定
9009 | 10879 | 合同被确认无效后，已经履行的内容不能适用返还的方式使合同恢复至签约前的状态，而只能按照折价补偿的方式处理
9010 | 10223 | 4、负责竣工验收手续
9011 | 2109 | 3
9012 | 8203 | 由于讼争工程已实际使用，且被告祥恒公司也于2013年7月30日编制工程结算书，应视为原告李胜武已实际于2013年7月30日前工程竣工，被告祥恒公司应于2013年7月31日即支付全部工程款并返还收取的工资保证金
9013 | 78 | 在施工过程中，九洲公司要求增加走道夹层，中城投六局在2013年5月7日的申请中提出因增加走道夹层要求顺延工期58天，九洲公司同意顺延48天，后因规划、消防等单位没有同意在施工过程中增加夹层，该走道夹层施工取消
9014 | 7824 | 室内地面
9015 | 8475 | ”处签名捺印
9016 | 8635 | 原告与被告安澜公司之间的建设工程施工合同虽然因违法分包而无效，但建设工程经竣工验收合格
9017 | 404 | 26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)
9018 | 6385 | 被告主张协议载明的工程款18000000元，包括A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）和2008年10月28日至2008年12月12日签订的其他施工合同的工程款5873000元，即A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）为12127000元
9019 | 11803 | 已付款金额
9020 | 12985 | “有下列情形之一的，合同无效
9021 | 3895 | 综上，原告关于被告存在工期拖延问题的诉讼请求，本院部分予以支持
9022 | 7519 | 原告邬毅对湛新公司提供的证据1表示不清楚，由被告大庆安装集团苏州分公司确认为准
9023 | 8355 | 向武龙、刘吉安与武汉金鑫联鑫公司签订的《内部承包协议》第二条约定的工程造价及结算办法“工程暂估价人民币陆千万元整
9024 | 12305 | （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
9025 | 10833 | 闽中公司向吴东安支付的工程款11983300元中按7.33%收取费用为878375元，扣除税款782509元，剩余95866元应返还给吴东安
9026 | 4645 | 直至2014年10月份左右容福公司才完成大部分工程
9027 | 6796 | 综上，涉案《施工补充协议书》合法有效，对当事人各方均具有约束力
9028 | 8378 | 向武龙、刘吉安提供的证据能够证明涉案的消防工程为向武龙、刘吉安实际施工，消防工程款由喳西泰公司委托来凤县人民政府支付到湖南六建公司账户共计9000000元，湖南六建公司先后收到来凤县文化体育中心建设项目指挥部支付的9000000元工程款，且湖南六建公司扣除了相应管理费用，余款1000000元湖南六建公司仍扣留没有法律依据，应当予以退还
9029 | 13058 | 一、原告主体是否适格？被告主张其与原告签订的合同仅为备案所签，本案实际施工人为案外人黄东，故原告并非本案适格主体
9030 | 4294 | “以挂靠形式从事民事活动，当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担责任的，该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人”之规定，本案被告唐君术作为挂靠人且系涉案工程的发包人，其理应承担涉案工程价款的支付责任，贵州构皮滩公司作为被挂靠人，其亦依法应承担涉案工程价款的支付责任，贵州神华公司作为涉案工程的总发包人，其依照法律规定应在未付工程价款范围内承担支付责任
9031 | 7636 | 证明被告未完工程和不合格工程，被告违约的事实
9032 | 3553 | 合同2.3（2）约定了成品保护
9033 | 3013 | 该《补充协议》虽未备份，但是双方当事人的真实意思表示
9034 | 10805 | 代垫材料款及支付工人工资等从闽中公司提供的工程收付款明细表中可以体现
9035 | 12687 | 且原、被告未在合同中约定要支付每笔工程进度款的时间，被告支付的每笔工程进度款与原告修建的工程进度大体相适应
9036 | 4650 | 1、依据2012年6月5日签订的《施工合同》所确定的工程造价为107645885.24元105965885.24元＋1680000元
9037 | 1971 | 1179238.32
9038 | 6508 | 三、施工工期不同
9039 | 4617 | 在签订以上合同前，容福公司根据佐尔美公司的通知于2012年5月20日提前进场施工，履行了先合同义务
9040 | 1114 | 二、关于履约保证金
9041 | 5805 | 36分原告鼎晟公司将决算书电子版发送被告飞翔公司工作邮箱278633851@qq.com
9042 | 3232 | 结合王爱香以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订的16、17号楼的建设工程施工合同的时间在贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处的名义与王爱香签订的《建设工程施工合同》、贾国岭与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会签订解除建设工程施工合同的协议之后，且已经按照王爱香与武城县长河置业有限公司之间的合同约定给付了基础工程款，应认定贾国岭与王爱香之间的建设工程施工合同已经解除，该建设工程施工合同约定的权利义务已经终止
9043 | 4148 | 《补充鉴定》中造价缺乏依据的问题仍广泛存在，所涉工程造价争议数额巨大，补充鉴定结论明显依据不足
9044 | 1596 | 3%
9045 | 3849 | 故原告请求按照合同法的相关规定享有涉案工程的折价或拍卖的价款的优先受偿，理由不成立，本院不予支持
9046 | 4240 | 因为第二份复印件建设工程施工合同系复印件，且无原件，可不予采信
9047 | 5117 | 本院认为，原告黄青洲借用河南沣禾建筑安装有限公司名义与商丘市宏昌置业有限公司签订的《建设工程施工合同》虽然是双方当事人真实意思表示，因原告黄青洲个人不具有建筑工程承包单位资格，其借用河南沣禾建筑安装有限公司名义同商丘市宏昌置业有限公司签订的建设工程施工合同，违反了《中华人民共和国建筑法》的禁止性规定，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项之规定，该《建设工程施工合同》应为无效民事合同，但按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定
9048 | 7893 | 因此原告以该经销部的登记经营者于耀生作为被告符合法律规定，本案被告主体适格
9049 | 6950 | 10、判令富丽公司承担因延期办理竣工备案整导致申请人因延期向购房业主交房而免除购房业主的物业费损失暂定人民币40万元
9050 | 2633 | 虽然该合同为倒签合同（在合同签订生效前已开始实际履行的合同），但在施工过程中，林州建总公司向施工现场派驻了工作人员，并为杨建飞开具建筑业统一发票提供方便，还给杨建飞出具管理费220000元的收据
9051 | 1565 | 801024.7
9052 | 4770 | （5）2015年12月24日的1369714.7元，原告称没有收到，该款被告并未主张，不计入已付款中
9053 | 12737 | 证据A7、A8因无其他证据予以佐证，无法核实其真实性及关联性，本院不予采信
9054 | 7143 | 12.同年1月16日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知
9055 | 11977 | 新东阳公司辩称，变更施工单位的相关手续，需要原施工单位配合的就是出具解除合同手续，本案已经通过调解书的形式解除了案涉合同和协议，不存在其他需要配合的事项
9056 | 4862 | 第五，对于原告主张的利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，对于欠付工程价款利息的起算时间应系工程使用时间，即2014年12月31日
9057 | 1422 | 2016年1月6日组织对5#楼进行竣工验收
9058 | 9664 | 主体封顶后支付至已完产值的90%
9059 | 1555 | 942382
9060 | 5828 | 守玉铝塑型材经销处
9061 | 4071 | 二、本案工期延误造成的损失应由谁承担的问题
9062 | 11711 | 本案，虽然原、被告并未在《深圳市建设工程施工（单价）合同》明确约定被告负有协助原告办理竣工验收手续的义务，且《深圳市建设工程施工（单价）合同》已经生效判决深圳市中级人民法院（2011）深中法民五终字第984号民事判决解除，但是，被告是梅州外贸大厦改造工程的承包方，依约完成了梅州外贸大厦改造工程约95%的工程量，即被告单独完成了梅州外贸大厦绝大部分改造工程，且被告是梅州外贸大厦改造工程《建筑工程施工许可证》中的“施工单位”，因此，应认定被告仍负有提供施工图纸等配合原告办理竣工验收手续之协助义务
9063 | 7903 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定
9064 | 3074 | 经过鉴定，华宇城工程项目前期施工费用造价合计262373.25元(其中现场人工费用共42500.66元，现场用料发生费用共70197.50元，现场工程量费用共149675.09元)
9065 | 4505 | 综合双方诉辩主张及举证情况，本院归纳本案争议焦点为
9066 | 1179 | 对《工程司法鉴定补充鉴定意见书》不予采信，其理由为
9067 | 11775 | 原告新东阳公司与被告日月鑫公司于2015年7月9日签署抵顶工程款协议书，约定以23套房屋抵债，对于已经办理备案手续的18套房屋，双方均认可作为已付款，总金额为8,735,538.00元，本院予以确认，付款时间按2015年7月9日计
9068 | 1710 | 20110405
9069 | 4649 | 本院另查明，本案所涉工程造价，经过鉴定和质证后可认定
9070 | 1768 | 3%
9071 | 1589 | 20110107
9072 | 7665 | 证明入住和实际交付时间，以及被告认可工程存在的问题及责任承担
9073 | 12776 | “当事人对自己提出的主张，有责任提供证据
9074 | 13008 | 其它与2012年6月4日《建设工程施工专业分包合同》不相同的消防工程的约定内容，与中城投集团第五工程局有限公司无关，中城投集团第五工程局有限公司无权主张无效
9075 | 3944 | 该款应由万特公司支付中色十二冶公司后，再由中色十二冶公司支付土方施工单位六安市安畅土石方有限公司
9076 | 222 | 根据司法解释的上述规定，虽然该工程未经验收，但该工程已由被告上东新城公司接收并对外出售，应视为该工程已经竣工，工程质量验收合格
9077 | 8636 | 经原告与被告安澜公司结算，原告完成的前期工程（2013年前）的工程款为5139.50万元，被告安澜公司已支付工程款4910万元，尚余尾款229.50万元未付
9078 | 10598 | 甲方派驻项目部的人员工资标准为项目经理每月工资为1500元/月，甲方派驻人员的探亲交通费、通讯费、生活费、差旅费、年终奖金等费用由乙方承担（实报实销）
9079 | 358 | 3、如工程质量达不到一次性验收合格的目标，愿接受合同价的2%的违约金的处罚
9080 | 4960 | 安泰公司给融通公司的回函中表明了其并非工程的真实承包人，其不会对质量问题进行整改，而是告知融通公司直接联系蒋大平进行整改
9081 | 6016 | 农民工保障金属政府职能部门按有关规定收取的专项资金，工程竣工后无拖欠、克扣农民工工资的，可申请退款
9082 | 3039 | 对于合同外增项及变更洽商是否应当计价、如何计价及具体数额一节
9083 | 12729 | 工程结算时，大石围公司并未追究广西建工四建公司逾期违约责任，原告未因此受到损失，因此，原告主张被告赔偿工期拖延造成的损失580757元，没有事实依据，不予支持
9084 | 8928 | 本院认证意见同对建设公司证据三认证意见
9085 | 10962 | 地金公司的该项诉讼请求有事实和法律依据都公司反诉请求因《工程施工意向协议书》无效在结算工程总造价中应当扣减垫资增加费5569612元以及在已付款数额应当记取借款利息5000000元的主张不符合双方当事人缔约时的意思自治，亦违反诚实信用原则，本院应予驳回
9086 | 10162 | 10、奉城影剧院翻建工程未作分项工程清单及情况说明，旨在证明监理单位、屋顶工程的施工单位明确，安装工程中的照明配电箱、照明穿线、火灾报警系统等原告未施工，且屋面板使用的均为0.5mm彩钢板的事实
9087 | 4832 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
9088 | 4223 | 另外，关于反诉原告港湾公司提出反诉请求判令反诉被告银座公司赔偿因延期交付工程给反诉原告造成的经济损失，其虽向法庭提出司法鉴定申请，但在限期内因未提交相关的鉴定资料和证据，不符合鉴定要求，故本院不予委托鉴定
9089 | 9889 | 对于唐顺凤“我、韦景二、罗鹃、罗斌和提供钢管的老板一起结算，韦景二应得工程款还有203000元，直接由罗鹃出具《结算单》及《欠条》，由罗鹃支付给韦景二，大家都同意不再向我要工程款，所以我没有在《结算单》和《欠条》上签字”的辩称，本院不予采纳
9090 | 3344 | 证据一、2013年3月19日建筑工程施工劳务分包合同，证明1、原告与被告于2013年3月19日订立协议书开工时间为2013年4月1日，竣工时间为2013年9月27日，合同价款每建筑面积510元包干，建筑面积约10500平方米，合计价款535.5万元
9091 | 10953 | 因此，双方在进行最终结算时已充分考虑了该两笔款项，并按照之前数次形成的结算意向最终确认了各项结算事项
9092 | 2010 | 97，657.43
9093 | 2221 | 55
9094 | 9163 | 《建设工程施工合同》实施中，置业公司称审核工程进度款资料时是认章不认人，先后支付十多笔工程进度款及停工损失及利息近一亿元，但是却没有一笔是直接支付给程振国的，而是依据《建设工程施工合同》支付给建设公司后，建设公司再依据《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》支付给程振国
9095 | 945 | 2.进入造价的52份技术签证中，被告只承认盖章的4份，其他48份因被告方没有签字不予认可
9096 | 10163 | 11、照片三张，旨在证明原告施工的道路厚度仅为5cm的事实
9097 | 1709 | 205977.78
9098 | 2031 | 5%
9099 | 5421 | 1、出示2016年7月消防局部门出具的消防整改通知、竣工验收消防备案受理表、消防备案凭证、消防门照片
9100 | 9152 | “自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认
9101 | 10428 | 如甲方不能按合同规定支付工程款，甲方应以该工程的房屋低于同期当地市场价格20％抵所欠乙方工程款
9102 | 730 | 关于本案的第三个争议焦点，即工程款的支付时间
9103 | 3752 | 故本院对原告顺通公司的该项诉讼请求依法予以支持
9104 | 1752 | 20110423
9105 | 9791 | 另查明，双方认可至2015年2月13日，被告支付原告工程款540000元
9106 | 6993 | 保证金收据、保证金退还明细表
9107 | 622 | 15、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第96项、编号为“5-5-5”的钢梁，根据2013年12月17日的工程联系单可以显示，车间三系少做了6米，故对于工程量应当予以重新计算
9108 | 1106 | 被告应向原告支付的剩余工程款为7556646元（工程造价35335845元-已付工程款26467459元-未施工部分工程价款1311740元）
9109 | 6948 | 8、判令富丽公司承担总工期延误违约金人民币385.33275万元（按两份合同暂定总额的2%计算）
9110 | 12489 | 对第七组证据的真实性予以认可
9111 | 5931 | 原告与被告亚太公司在平等协商的基础上签订了建筑工程施工合同补充协议，该协议分别设定了原告、被告亚太公司各自享有的权利及应承担的义务，协议内容不违反法律禁止性规定，亦未侵害他人的权利，应属合法有效，对原告、被告亚太公司均具有法律拘束力
9112 | 4522 | 因而，公交客运公司提交的此组证据，不能否定案涉工程的承建人是德江征美公司
9113 | 9923 | 依照《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，判决如下
9114 | 8404 | 但鉴于该《建设工程施工合同》非当事人实际履行的合同，而且鑫华公司和龙河公司对于2012年12月24日的《建设工程施工合同》均不具有实质的权利义务，故释明工作对于本案的处理没有任何实际意义
9115 | 11328 | 双方应当依照合同约定计算付款数额，即至起诉之日应付款数额为3241225.4元，其余欠款，原告可待债权到期后另行处理
9116 | 11206 | 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得”，该条款系针对承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为制定的民事制裁措施，涉案合同无效是基于鲁中装备公司未取得建筑施工企业资质，与该条款无关，此外即使存在《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条规定的相关情形，也应是收缴非法所得，不存在争议工程进行工程成本造价鉴定的问题
9117 | 1564 | 942382
9118 | 4205 | 该工程地基与基础工程、主体工程、建筑层面分部工程质量等级合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料基本齐全，符合要求
9119 | 4423 | 本案中，益宁公司与博源公司于2014年11月20日签订的《以房抵付工程款合同》，是在2013年10月25日支付工程款期限届满后签订，是双方当事人的真实意思表示，不存在违反法律、行政法规的情形，故该合同有效
9120 | 8331 | 本案中，喳西泰公司与湖南六建公司签订《湖北省建设工程施工合同》的时间虽然晚于湖南六建公司与李波签订的《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》，更晚于武汉金鑫联鑫公司与向武龙、刘吉安签订的《内部承包协议》，但各方当事人对于三份协议中所涉的建设工程项目指向同一工程的事实并无争议，故并不影响对各方当事人在涉案建设工程中的法律地位的认定
9121 | 5318 | 被告质证意见
9122 | 8228 | 其三，在建设工程施工合同有效的场合，如果当事人针对已完工程的工程款数额、履行期限等达成新的合议，就可以解释为新的协议而与建设工程施工合同相互独立
9123 | 12829 | “发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任
9124 | 7851 | &rdquo;所以，被告金辉公司的辩解无事实依据和法律依据
9125 | 2435 | 本院认为
9126 | 6568 | 本案中，因原告永富建设公司在讼争工程正式招标之前就和被告金福圣房地产公司就投标价格等实质性内容进行谈判，并签订了标前合同，违反了《中华人民共和国招标投标法》第五十五条，依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判的，……影响中标结果的，中标无效的规定，原告中标应为无效
9127 | 1439 | 基于以上三点，可以认定《湖南省建设工程施工合同》与《补充协议》是“黑白合同”
9128 | 2894 | 因无上陵公司工程部的签章，上陵公司不认可，本院认为，该部分签证单虽无上陵公司工程部签章，但有监理单位签章，可以证实该部分变更签证工程量已经发生，应将相应的工程造价353263.26元（13505.73元+251982.61元+87774.92元）（含税）计入工程总造价
9129 | 7492 | 综上，为维护原告的合法权益，原告遂诉讼来院，请求本院判令
9130 | 3648 | 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，工程款利息系法定孳息，当事人对欠付的工程款利息应予以支付
9131 | 12791 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》之日起已经解除，此后双方并未重新建立建设工程施工合同关系，反诉被告将涉案工程再次发包第三方并不构成违约
9132 | 1208 | 虽然最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律解释》第十七条“当事人对欠付工程款价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9133 | 7773 | 室内地面
9134 | 5026 | 该511万元及补偿款32万元包含了质量整改费用
9135 | 6215 | 综上所述，对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告，其中鉴定结论联系单为1440100元，可以作为本案定案依据，具有证明效力，其余部分不具有证明效力
9136 | 4554 | 第五，关于案件受理费及鉴定费
9137 | 2883 | 图纸设计地下室结构构件混凝土内掺WG-HEA型膨胀剂，后浇带掺加WG-HEA型膨胀剂及聚丙烯纤维，上陵公司提出楚湘公司未按图纸要求掺加添加剂，如楚湘公司未按图纸要求掺加添加剂则需扣减94778.24元（含税）
9138 | 12728 | 广西建工四建公司与大石围公司签订建设工程施工合同总承包协议后，张有生以广西四建林旺金矿项目部名义与刘光强签订的钢结构厂房主体工程的制作安装分包协议，因双方之间违法分包且刘光强不具备相应的施工资质，故张有生与刘光强签订的《钢结构构件厂房加工制作安装协议书》属于无效合同
9139 | 12671 | 该价格包括完成施工图纸规定的全部工程需要的一切费用，拟获得利润和税金、保险及其他费用
9140 | 11218 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条第一款、第二百七十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条第二款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用&lt;中华人民共和国民事诉讼法&gt;的解释》第九十条之规定，判决如下
9141 | 10099 | 本院认为，根据被告提供的证据证实，涉案工程的结构（基础）、结构（主体）及建筑装饰装修的部分已经于2014年1月5日通过原告、设计单位、监理单位的分项验收，而原告出具的《翁垟综合楼安置房居民要求预验收申请报告》也证实2014年1月5日其便向乐清市建设工程质量监督站要求对涉案工程进行预验收，说明涉案工程在2014年1月5日前已经完工，原告在原审中也予以认可，但是2014年1月5日距离约定的竣工日2013年12月9日仍延期了17天，对此，被告抗辩是原告逾期支付工程款导致，本院认为，被告单方面以《建设工程施工合同》中约定的付款时间认为原告逾期支付工程款，其抗辩理由不成立，本院不予支持
9142 | 4327 | 本案中，在2013年1月5日和1月22日博源公司就二期工程中标前，博源公司于2012年12月4日向益宁公司承诺“我公司承建的益宁公司岭湾峰尚二期项目工程，在益宁公司向银行贷款抵押期间放弃工程款优先受偿权”
9143 | 5630 | 被告&quot;工期索赔没有建立和建设单位签证&quot;的抗辩理由不成立，因为被告已经承认违约事实，监理单位也证明了被告的违约事实
9144 | 2957 | 八、关于上陵公司是否应当承担未按承诺支付楚湘公司材料款、农民工工资引起诉讼造成损失9058110元的问题
9145 | 3172 | 经启航公司申请，本院对启航公司所施工的工程造价已委托山东鑫诚工程咨询有限公司进行鉴定，经鉴定工程造价为122705573.3元
9146 | 691 | 对证据3不予认可，李建农并未出庭作证
9147 | 4684 | 故本院认为双方通过以上行为终止了《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的履行
9148 | 10739 | 闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以看出将乐物流园A1地块1#-4#楼地基及附属工程与将乐物流园A1地块1#-4#楼及附属工程是分别单独预算的，不是一起预算的
9149 | 5514 | 其中主要内容关系到外委工程是我方，容易造成日后工程质量出现问题涉及我方
9150 | 184 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9151 | 3768 | 此时，有关工程价款的结算，应当按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，将符合当事人的真实意思并在施工中具体履行的那份合同，作为工程款的结算依据
9152 | 519 | 5、甲方同意不施工补贴费工程项目，车间一卫生间内部工程，车间一南大门2个75cm*75cm装饰罗马柱，车间一东南大门2个，门卫大门口7m*3m展示墙面，部分庭院灯
9153 | 2746 | “关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括
9154 | 10617 | 工期210日历天
9155 | 1744 | 465746.4
9156 | 92 | 二、中城投六局是否应向九洲公司支付延期竣工违约金
9157 | 12442 | ”本案所涉《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》系建设工程施工合同，但被告李应慧、案外人杨学作为承包方不具有建筑施工资质，故本案所涉《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》应认定无效
9158 | 3726 | 以未付工程款100419059.60元为基数，从2013年5月1日计算至2013年5月30日
9159 | 4149 | 本案争议的工程，系被告、第三人共同管理的，也有各自管理、确认的行为，无论被告、第三人是否认可对方的管理或确认行为，都是委托、代理行为，被告均应承担法律责任，第三人给付原告工程款是代理行为，应视为被告给付，对第三人现持有700万元则属另一法律关系，应另案处理
9160 | 3053 | 本院认为该项证据可与本案其他证据相结合作为认定事实证据
9161 | 10715 | 作为一个内部承包协议，由于该合同没有违反法律的规定，闽中公司与吴东安所签订的合同也是合法有效的
9162 | 10609 | 乙方应保证施工期内工人不少于80人，少一人罚100元/天/人，甲方在当期进度款中扣除”等
9163 | 9225 | 原告对案涉工程是否竣工验收、何时竣工验收、何时转移占有除其陈述外，并未提供其他相应证据予以证实，且涉及案外人黎坪开发公司的权益，故不予采信
9164 | 2814 | 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定
9165 | 12016 | 由于XX公司延迟办理上述文件需考量诸多原因，本院仅依据双方所举的证据也难以扣除XX公司的合理工期顺延时间，故XX公司可依据有关证据另行主张
9166 | 1989 | 1305934.56
9167 | 9762 | 在被告的房屋做着工，我做了1至10楼的电梯井圈梁口，陆连庆支付了我10000多元的工钱
9168 | 1826 | 此处为18#基础款，不应增加累计
9169 | 9674 | 根据审核机构确定的工程造价，省三建公司完成的工程价款为161481772.47元，而鑫红光公司实际向省建三公司支付的工程款（包含借款等）仅为11796173.63元，必然存在逾期支付工程进度款的违约行为，故本院对于省建三公司以鑫红光公司逾期支付工程进度款为由通知解除合同的诉讼请求予以支持
9170 | 12931 | 三、招标垫付招标费车道增加钢筋量钢筋款，格西格大理石台阶、地、地下室取梁加柱子014年拆围墙、做围栏等全部变更，合计167825元
9171 | 103 | 图纸未涉及夹层
9172 | 12210 | “建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失
9173 | 10017 | 对被告的相关答辩意见，本院予以支持
9174 | 6947 | 7、判令富丽公司承担施工甩项（单方终止部分合同条款的执行）违约金人民币963.33187万元（按两份合同暂定总额的5%计算）
9175 | 7959 | 故关于该部分欠付工程款利息的计算方式应为
9176 | 2230 | 3
9177 | 2752 | （六）其他公用事业项目
9178 | 1474 | 临湘市建筑工程质量监督管理站出具了建设工程质量监督报告证明工程质量合格
9179 | 12293 | （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”的规定，工程款应当自工程实际交付之日起计算
9180 | 9779 | 前面外墙刮墙漆，后面外墙水泥浆，化粪池另加1000元
9181 | 7873 | 室内地面
9182 | 1606 | 20110113
9183 | 12006 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
9184 | 10321 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下
9185 | 10249 | (2)、檐口板材质争议，按原告观点鉴定的造价为165,981元，按被告观点鉴定的造价为29,830
9186 | 9734 | 对第2组证据中的其他的证明观点不予认可，但是该54万元中包含原告的工人在工地上向被告领取的部分，因为双方核对账目时予以增加，对说明中的落尾部分预支5000元不予认可，对领条及收条三性均不予认可，对申请书不属于证据，不进行质证，对证明的真实性、合法性不予认可，作为混凝土有限公司卖多少料，因为以对公账号的财务表才能证明其销售产品，该证明与本案不具有关联性，即便是被告购买了混凝土也是被告应承担的义务，原告只负责工，不负责料，故该证明与本案不具有关联性，对第3组证据的真实性认可，但是对待证观点不予认可，原告所承揽的合同是做主体，并且已经交付给被告，被告后期自行装修期限不再原告的范围内，同时证明原告为被告承揽的房屋主体合格，能够正常营业性使用，且能证明房屋属于合格状态
9187 | 1432 | 首先要明确《湖南省建设工程施工合同》与《补充协议》之间的关系，是形成对应的补充关系？还是独立的两份施工合同？结合本案中的相关证据及合同的内容来看，两份合同应是“黑白合同”，《湖南省建设工程施工合同》是依据中标内容而签订的备案合同，系“白合同”，合同实际履行过程中执行的是“黑合同”即《补充协议》
9188 | 5982 | 本院认为，依据《中华人民共和国招标投标法》第三条“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括
9189 | 8132 | 8-17，面积69.48㎡）作为置换保全财产之担保物，解除对富成公司上述34套商铺之外的被查封的其他房产，解除对富成公司在中国工商银行德保县桂西铝支行账号为
9190 | 4122 | （五）违反法律、行政法规的强制性规定
9191 | 5392 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
9192 | 8293 | （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
9193 | 7939 | 因合同中约定剩余5%的质保金在一年质保期结束后支付完毕，因此合同总价款1720000元的5%为86000元应于一年后即2015年10月8日计算利息，但原告主张剩余利息的起算时间均为2016年6月14日
9194 | 10750 | 很明显不包括地基处理部分
9195 | 12680 | 《建设工程施工合同》，并无原、被告约定采用工程量清单方式结算工程价款的条文，且招、投标文件是原、被告的要约和承诺，只有要约和承诺一致后，原、被告才能正式签订合同
9196 | 10670 | 1#、2#、3#、4#楼开工日期为2011年11月20日，竣工日期为2012年11月20日
9197 | 3177 | 关于启航公司主张的停工和利息损失的问题，双方合同约定，一期工程主体结构验收后支付至已完工程量80%工程款
9198 | 2551 | 故对格瑞汀公司、杨建飞认为潘国彬不是涉案工程实际施工人的辩解意见，本院不予支持
9199 | 868 | （二）修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持
9200 | 3181 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9201 | 2325 | 7458985
9202 | 5082 | 中心医院的中标通知性质上属于承诺，龙耀公司收到中标通知书后，承诺生效
9203 | 4301 | 本院认为，根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条规定，“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案
9204 | 12628 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9205 | 7713 | 未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下
9206 | 8325 | 从双方签订合同的主体上看，一方系湖南六建公司，另一方系李波个人，现有证据不能证明李波签订合同时有武汉金鑫联鑫公司授权或代表武汉金鑫联鑫公司，也不能证明李波系湖南六建公司内部工作人员或项目经理
9207 | 3278 | （2013年4月至11月份水电费为4.737928万元，加上2013年11月至今，两部分合计约6万元）
9208 | 7674 | 26.2009年7月17日16张照片
9209 | 10504 | 3、关于砖、粉煤灰、商品混凝土、混凝土外加剂材料费、水泥（基础及地下室部分）
9210 | 8408 | 对原告陈鑫提交的证据
9211 | 2663 | 本院认为，原告提供的证据五，其中关于禹城市张庄镇双区同建工程费用清单、张庄社区工程施工便道渣土挖机清单、项目部管理人员工资表（5月、6月、7月、8月）、工程概算，均系原告夏炳泉单方制作，未经被告方确认，不具有证明力，故本院不予认定
9212 | 7138 | 为推动该工作正常进行现该工作交于罗正福班组施工
9213 | 7509 | 被告湛新公司为其辩称意见提供了如下证据
9214 | 4780 | 2016年10月13日的收据上的240万元，原告称实际收到321904.61元
9215 | 683 | 4、现场管理人汪金合出具的说明，主要内容为，新增消防栓在车间二外，东北角处新增1个，西北角处新增1个，含地下三通施工，现场可以作证
9216 | 12892 | 依照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三项、第二条、第十二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下
9217 | 6871 | 关于有待进一步核实、认定证据，单独列示部分的工程造价为12191987.02元，其中
9218 | 1694 | 20110328
9219 | 3282 | 4、被告作为劳务分包单位其分包范围只限法律规定的13项资质，消防、通风、弱电、幕墙、护坡、岩棉、成品保护系专业资质，不属于被告劳务分包的范畴
9220 | 4842 | 综上，由于海伟公司于2014年12月31日已实际使用4S店，即工程竣工时间为2014年12月31日，故参照《建设工程施工合同》协议书的约定，原告主张工程价款为1100000元未违法上述约定，本院予以采信
9221 | 7051 | 12#、13#、15#、16#、17#、18#楼含裙房商业及对应地下室车库、多层包括3-27、3-28、3-29、3-30、3-31、3-32#楼，架空车库包括9-13、9-15，工程规模
9222 | 6857 | 本院认为，原告的证据不足以支持其该诉讼请求，故本院对原告该诉讼请求不予支持
9223 | 2192 | 20120106
9224 | 7196 | 同年9月18日告知，9#、10#、11#楼剩余外墙墙面等延期3天
9225 | 3299 | 证据七、冠华公司与毕少卫《护坡工程施工合同》一份及发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的护坡工程646.5㎡，原告替被告支出劳务费10万元
9226 | 487 | 于2013年5月24日收到工程款200,000元
9227 | 2545 | 因此只有实际投入资金、材料和劳力等从事工程施工最后一手的承包人，才属于实际施工人
9228 | 1409 | 合同约定开工日期
9229 | 8119 | 7-19，面积34.25㎡
9230 | 1251 | 经本院准许，鉴定机构就被告及第三人梅端华提出的鉴定金额相关依据作出书面答复，对招标控制价与中标价比率复核后调整为0.921，下浮后工程造价金额为43248140.37元
9231 | 10999 | 四、地金公司应否负有、地金公司应否负有向汇都公司提供竣工验收资料及协助v>
9232 | 10148 | 12、承诺一份，旨在证明洪祖军承诺提前使用建筑物，如有消防罚款由其自己承担的事实
9233 | 2840 | 6.楚湘公司应否支付借款利息和上陵公司应否支付拖欠工程进度款的利息的问题
9234 | 11545 | 从鉴定机构出具的工程总造价中扣减其中的工程规费、工程税金及利润应为工程的项目成本价
9235 | 9066 | 2017年9月30日（以发包人下达的书面开工通知时间为准）竣工日期
9236 | 4225 | 1、原告起诉被告张文亮个人诉讼主体是否适格
9237 | 10734 | 赵朝平与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》
9238 | 2841 | 7.上陵公司分包工程给第三人和解除酒店合同是否造成楚湘公司可得利益损失的问题
9239 | 10864 | 吴东安应缴纳税费321004元（4632086元*6.93%）
9240 | 10867 | 时空公司作为涉案工程发包人，在欠付工程款范围内对吴东安承担责任
9241 | 10232 | (二)乙方在接到图纸后的二十个工作日内必须完成所有烟感设施的安装
9242 | 2670 | 本院认为，被告创宇公司提供的证据一系二被告之间签订的建设工程施工合同，该证据与原告提供的证据一一致，故本院予以认定
9243 | 1382 | 2、合同约定的办完竣工结算应付款为34937056.83元（84639683.3元×95%-45470642.31元），合同约定的应办完竣工结算应付款次日的后一个月即2015年3月1日起至款项付清之日止的利息以应付款34937056.83元为基数按月息1.5%计算
9244 | 7694 | 1.白城经济开发区管理委员会[白经开字（2007）15号文件]关于金地花园（棚户区改造项目准予备案的通知）文件1份、白经开字（2007）4号文件1份、关于印发白城经济开发区棚户区改造优惠政策的通知1份、白城市市区棚户区改造项目审批表1份、建设工程规划许可证1份、建设用地规划许可证1份
9245 | 10939 | 双方对工程结算中涉及的全部事项进行了最终确认
9246 | 7901 | 工程完成经双方确认合格后支付完合同价的95%，由此可以推断原、被告约定的工程验收方式是由双方个人自行验收
9247 | 4286 | 根据《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第二条
9248 | 9470 | 根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
9249 | 3004 | 中煤正辰公司起诉主张第二十干休所、远东诚信公司支付剩余工程款利息之请求，于法无据，本院不予支持
9250 | 8071 | 专用条款23.2，本工程采用定额计价方法，合同价款采用可调价格合同
9251 | 578 | 甲方合作的建设单位在施工期间，采用锤头柱等…影响乙方，甲方共计补偿乙方246,000元
9252 | 4597 | 四、工程合同价款，本工程合同价款为97781725元，施工期间不管市场上价格如何变化均不做任何调整，材料任何风险由乙方承担
9253 | 11409 | 分别应在监理人签发开工通知书后360天、380天、560天、350天内配合发包人备案完成
9254 | 8346 | 经核实，在合同履行过程中，湖南六建公司在喳西泰公司已支付的工程款项中多次扣除或截留的工程款数额巨大，也是造成实际施工人向武龙、刘吉安未及时足额获得发包方支付的工程款的主要原因，故应在武汉金鑫联鑫公司欠付向武龙、刘吉安的工程款范围内承担支付责任
9255 | 9566 | 第二，泰诚公司虽在2016年的诉讼中主张过优先受偿权，但因双方在二审中同意继续履行合同，工程未竣工，也未进行结算，尚未到优先受偿权行使期限而被驳回
9256 | 3888 | “利息从应付工程价款之日计付
9257 | 8490 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理
9258 | 2216 | 1716905.5
9259 | 9953 | 因原、被告在《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程的工程款确定为750000元进行了扣除，为此《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）中与《建设工程合同工程款支付的变更及相关事项调解的协议》第一条确认的未完工五项工程中相匹配的工程造价应当认定为750000元，故土建工程其他变更部分减量63749.23元（191411.73元-127662.5元），安装工程其他变更部分减量237939.01元（815195.42元-560183.09元）
9260 | 11168 | 双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任
9261 | 10948 | 地金公司认为该结算是依据约定协商一致的结果认的，符合双方意志，应按照结算协议的数额确定
9262 | 6228 | 原告未采取合理措施固定施工现场，也未告知本院将改变施工现场，致使本院难以查清E区块雨污水管道施工实际情况，由原告承担不利后果，即对E区块雨污水管道施工情况按2010年5月24日的现场踏勘的实际情况予以确认
9263 | 9110 | “乙方承建甲方开发的寿县御花园二期工程，因合同履约过程中，双方就工程款支付问题未能及时沟通，造成乙方实际承包人程振国无法正常施工，乙方于2018年10月1日正式停工
9264 | 11050 | 其次，由于喀什东方汇科公司（建设单位）未在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上签字或盖章予以确认，故被告喀什东方汇科公司辩称涉案的1号楼、2号楼、22号楼建设项目未进行竣工验收
9265 | 8572 | D区围堤4285.5米，抛石总量32.55万立方米，形成陆地面积267.9万平方米，陆域回填量1245.6万立方米（具体以施工设计图纸和工程量清单中涵盖的工程内容为准）
9266 | 6787 | 综上，大经公司未按照《施工组织设计》顺序施工，且施工工期延误，对此应承担相应的违约责任
9267 | 1339 | 2015年7月30日，湖南龙武工程项目管理有限公司出具了大邦（湖南）生物制药有限公司生物制药厂建设项目《结算审计意见稿（二）》，审核结论为
9268 | 641 | 但对原天棚结构顶进行了三到五毫米的批崁，故鉴定单位套用定额对价格进行了测算
9269 | 5365 | 外委工程口头约定是1%，其他工程按照协议约定
9270 | 1501 | 逾期付款和逾期完工的违约金，经济损失，以及对建筑物的优先受偿权
9271 | 8469 | 如到期不支付，由中茂集团支付
9272 | 4535 | （四）关于原告德江征美公司主张的支付及赔偿款项有无事实及法律依据
9273 | 6866 | 3.判令原告向被告支付拖欠工程款13491826.79元
9274 | 4784 | 上述应计入已付款的金额为10622410.49元
9275 | 1490 | 当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应当认定无效
9276 | 5333 | 被告收到的结算书中原告作出的当时结算总价49071225.44元
9277 | 7222 | 13#楼商业剩余主体结构延期14天
9278 | 5124 | 对被告“所打的欠条为临时结账手续，因原告至起诉时未向被告提交工程验收合格手续，具体数额有待于进一步确认”的抗辩，因双方签订的《建设工程施工合同》为无效合同，被告提交法庭的证据不足以推翻原告的欠条证据，因此本院不予以采信
9279 | 8216 | 本案中，原、被告于2014年3月1日就涉诉工程签订《蓝湖郡项目蓝汐园48#-51#楼及地下车库建设工程施工总承包合同书》后，被告通过招标方式，确定原告为中标单位
9280 | 11953 | 本院经审理认为，新东阳公司对承建的案涉工程享有工程价款优先受偿权
9281 | 10838 | 按2011年11月28日，南洋公司与闽中公司签订的《建筑工程内部承包施工合同》第十条第三款约定
9282 | 3175 | 庭审中双方均确认已付款为104575202.22元，据此实际欠付的工程价款为18130371.08元
9283 | 713 | 关于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第7项、编号为10-1-58(Y)的“大锯基础”，繁宝公司表示由己方进行施工，钱国木业公司表示由其与繁宝公司共同进行施工，双方当事人均应当就其主张进行举证
9284 | 2060 | 693669.6
9285 | 704 | 关于本案的第一个争议焦点，即工程造价如何确定
9286 | 10873 | 本院认为，本案的争议焦点是
9287 | 338 | 4、繁宝公司支付住宿使用费5万元(按每天每平方0.80元计算，总共260平方米，自2011年9月18日算至2012年5月18日)
9288 | 8443 | 2013年12月3日，原告按被告东龙公司通知进场对姚安大酒店项目工程进行施工
9289 | 4487 | “承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定
9290 | 7475 | 委托代理人肖一，上海瀛泰律师事务所律师
9291 | 2129 | 20111202
9292 | 7869 | 一层窗护栏
9293 | 8851 | 由于程振国在2019年7月开始为了达到其诸多不合理要求而擅自停工，将建设公司置于面临承担巨额违约赔偿的境地，严重违反了双方的内部承包协议约定
9294 | 9919 | 对该款项，原告应予支付
9295 | 10837 | 闽中公司认为，一是从闽中公司与南洋公司所签订的合同中有工程的违约金的规定
9296 | 6214 | 本院认为，该联系单签证“同意总计补差335000万元”，未明确区块范围，被告提出的异议成立，联系单鉴定造价不变
9297 | 2853 | 因楚湘公司提交的检测报告中不包括18#楼，18#楼电气预埋管差额16581.75元，是否扣减由法庭根据质证情况裁决
9298 | 9200 | 2、给付的责任主体及余款问题
9299 | 1154 | 六、下欠工程款是否享有优先受偿权
9300 | 3423 | 对证据二十三张建国协议书真实性有异议，对不锈钢扶手不属于被告分包范围
9301 | 12117 | 该事实说明，宇元置业公司与衡洲建设公司在涉案工程招标前，已就与涉案工程施工工期相关的内容进行过磋商
9302 | 8734 | “
9303 | 11017 | 本院认为，根据双方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案争议焦点
9304 | 9339 | 因千田公司与恒基公司均具有相应的建设及施工资质，故双方之间所签订《建设工程施工合同》应当为有效合同
9305 | 3171 | ”根据上述法律规定，案涉合同虽无效，但启航公司要求支付工程价款的请求，应予支持
9306 | 4040 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
9307 | 11549 | 高值取费利润1888285.43元[49866286.21元（高值工程造价）－47514732.65元（无利润高值无争议工程造价）－463268.13元（无利润高值有争议工程造价）]
9308 | 10440 | 九、在施工过程中若发生安全事故，应由责任方全部承担
9309 | 10767 | 2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》第七条约定乙方自愿无息垫款施工至主体一层砼板浇筑完毕，工程总造价按946元/平方米计算，工程面积13334平方米
9310 | 4369 | 在一期工程竣工验收后经双方结算，工程的实际造价为299,675,166.00元，故按照《工程质量缺陷保修书》第五条的约定比例，益宁公司扣留的工程质量保证金数额应为14,983,758.3元
9311 | 1846 | 5%
9312 | 10702 | （五）关于吴东安垫资款利息应否由闽中公司、时空公司、南洋公司承担的问题
9313 | 11262 | 原告楼应彪虽主张二被告承诺参照长业建设集团有限公司中标的价格结算案涉工程造价，但缺乏证据证明，二被告亦不予认可，故对原告楼应彪的上述主张本院不予支持
9314 | 5311 | 第二，关于要求证人再出示证据的这是过分的要求也是不合理的要求，因为民事诉讼法规定证人出庭作证本身就是证据的一种，证人没有义务再证明其自己说的话，如果按照被告的逻辑反复进行，案件是没有终结之日的
9315 | 7793 | 但建设金地花园项目总体规划没有分离
9316 | 4356 | 博源公司与益宁公司在2013年1月29日《岭湾峰尚一期工程款决算及拨付明细》中共同确认
9317 | 5158 | 本院认为
9318 | 11658 | 首先，对于《补充协议二》中约定的“房屋可预售节点”理解的争议
9319 | 12777 | ”、及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条
9320 | 7322 | 此规定的法律意义在于向地方各级人民法院提供一种法律适用的方法，一种法律认定的方法，并非会计认定
9321 | 2645 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”的规定，本案中格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，其已向杨建飞支付工程款6123000元（包括2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元），尚欠407745.19元（7190258.09元-已付工程款6123000元-未完工程款300000元-质量保修金359512.90元）
9322 | 6503 | 一、合同标的不同，即工程承包范围不同
9323 | 9355 | 该工程虽暂不能验收，但通过鉴定部门对已完工工程价款和社保费作出认定，千田公司作为该工程的受益方，应当向实际施工人履行支付工程价款和社保费的义务
9324 | 9716 | 原告虽在审理过程中，向本院申请对工程量进行鉴定，但是由于双方未签订书面建设工程施工合同，双方对施工的范围、标准、工期、是否完工、是否按电子邮件中的图纸施工均不能达成一致意见，原告方亦不能提供完整的双方签字确认的施工资料，且案涉工程现已拆除不能通过现场勘验对工程质量及双方争议问题进行确认，故本院对原告的鉴定申请予以驳回
9325 | 7856 | 乙方负责建设的5＃6＃回迁楼，甲方在乙方室内供热后一个月内完工（工程预验合格即视为完工，且达到回迁楼交付标准）
9326 | 5359 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
9327 | 1355 | 现场踏勘开仓记录共七处，有六处无构造柱，有一处有构造柱，我所无法做出准确鉴定，湖南四公司认为提出破仓及抽芯均由大邦公司单方面进行，要求取同样的点进行检测，由于大邦公司提出程序等原因无法进行
9328 | 12641 | 3、关于工程款利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9329 | 2133 | 12873474.08
9330 | 4443 | 关于计算利息的起止时间问题，按照2013年1月23日《建设工程施工合同》约定
9331 | 1479 | 依据《中华人民共和国合同法》第286条规定
9332 | 8405 | 鑫华公司要求解除与龙河公司公司之间2013年7月12日签订的《建设工程施工合同》，要求龙河公司和马世文、天宇公司连带支付工程款及工程进度款的利息、赔偿停工损失，确认鑫华公司对案涉工程享有建设工程价款优先权均不能成立，本院不予支持
9333 | 2121 | 449395.2
9334 | 7422 | 原告支付的各项税费是否应当计算在工程款范围内
9335 | 9613 | 关于第一个争议焦点，省建三公司与鑫红光公司未就已完工程价款进行结算，诉讼过程中，双方共同委托同方咨询公司对工程造价进行审核，同方咨询公司出具的《东瑞金融中心工程结算审核报告书》未经双方盖章或者签字确认，应当视为双方未达成一致的结算协议，故该审核报告书不能当然作为确定工程价款的依据
9336 | 3334 | 该工程系正常外网施工，应单独订立合同也与被告方分包范围无关
9337 | 2500 | 同时，杨建飞拿着林州建总公司的公章，以林州建总公司名义与潘国彬签订一份建设工程施工合同，合同约定的工程名称、工程内容、承包范围与上述合同一致
9338 | 7418 | 上述工程，被告湛新公司开具的行总价（不含税）为7,185,558.61元，湛新公司先后支付给被告大庆安装集团苏州分公司7,090,558.61元
9339 | 11808 | 当期利息（元）
9340 | 2462 | 范云表示同意并给杨建飞出具了委托书且加盖了建诚奎屯分公司的印章，同时还给杨建飞提供了建诚奎屯分公司的营业执照、公司资质证明等复印件
9341 | 2107 | 12157854.73
9342 | 3336 | 被告对该证人证言质证意见为
9343 | 9506 | 本案中，泰诚公司虽未完成合同约定的全部施工内容，但其已施工完成的2号楼、3号楼、4号楼及地下车库的部分工程经验收质量合格，故天马公司应按照合同约定支付相应工程价款
9344 | 310 | 委托代理人蒋建军
9345 | 9061 | “一、工程概况工程名称
9346 | 11242 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定
9347 | 10096 | 六、关于被告是否存在工期延误的问题
9348 | 1321 | 合同签订后，湖南四公司组织人员、设备于2011年8月进场开始施工
9349 | 11793 | 日月鑫公司存在迟延支付工程进度款的情况，应当承担迟延支付的违约责任
9350 | 4945 | “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9351 | 7082 | （三）秀湖鹭岛项目1-1工程合同签订及变更的事实
9352 | 11860 | 2015/8/28
9353 | 10944 | 汇都公司应当按照该最终结算约定履行上述付款义务
9354 | 2048 | 5%
9355 | 973 | 本院对该证据的真实性予以采信
9356 | 4450 | 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第二款关于“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请”的规定以及《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条关于“金融监管部门批准设立的金融机构以独立保函形式为财产保全提供担保的，人民法院应当依法准许”的规定，原告博源公司可以通过保险公司出具保函的形式为财产保全提供担保，而非必须以自己的财产或他人财产担保
9357 | 6534 | 对于工程款利息损失的确定问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
9358 | 6828 | 对被告所举的第一组证据中的第一份证据，本院认为原告的异议成立，故本院对该份证据不予采信
9359 | 4427 | “不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力
9360 | 11991 | 本院认为，根据相关规定，商品房开发企业进行商品房预售的，必须在其在建商品房项目的工程进度达到一定的标准，即施工至主体结构达一定的层数，并向有关部门申请取得《上海市商品房预售许可证》后，方可进行预售
9361 | 3407 | 对证据十三王雅新的承包合同真实性有异议，对卫生清理都是由被告方进行，该证据不能作为原告另行支出劳务费的的依据
9362 | 7468 | 法定代表人张旭
9363 | 12564 | ”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定
9364 | 9564 | ”而天马公司并未提交泰诚公司实际放弃优先受偿权的证据
9365 | 1622 | 20110124
9366 | 767 | 故根据原、被告建设工程施工合同的约定，因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行的，发包人或承包人可以解除合同
9367 | 450 | 另外，地基增高甲方补助费用三万元，其余所增加产生费用有乙方承担
9368 | 4915 | 原告应根据合同约定及合同法的相关规定，行使其债权请求权，在建设项目三方合同书未解除、权利义务关系未清理、被告是否违约未确定的情况下，原告径行主张被告侵权，并要求其承担停止侵权、排除妨碍的侵权责任，无事实和法律依据
9369 | 6413 | A、B、C区块于2008年12月通过竣工验收，原告应在2010年12月前向被告支付A、B、C区块的质量保修金12127000元／97%＊3%="375"062元
9370 | 4129 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
9371 | 8359 | 现发包人喳西泰公司已经支付了工程款56740000元，向武龙、刘吉安予以认可，本院应当予以确认
9372 | 10924 | 基于以上，汇都公司提供的该合同真实性存疑
9373 | 12594 | 双楼建设公司以《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
9374 | 1896 | 5179851.28
9375 | 5892 | 对于门窗等工程系被告外委工程无异议，本院予以确认
9376 | 10970 | 因此，汇都公司应当按照年利率24%向地金公司赔偿自2018年2月12日起至债务清偿完毕之日的资金占用期间的损失
9377 | 12285 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条
9378 | 3804 | 结算审计完毕后三个月内付至结算总价的95%，留5%作为质量保修金
9379 | 10682 | 我局从2010年1月至2013年2月征收的建安税种税率如下
9380 | 3367 | 证据十四、2013年10月3日工程联系函，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部通知被告将施工材料与机具设备在10月5日前整理出场，确保2013年10月5日验收，同时证明被告已经完成施工
9381 | 12522 | 如2015年8月31日前不赔，该车由韩艳林自由处理，车价暂定200000元，具体以二手车定价为准
9382 | 6887 | 故社会保险费1583163.80元原告应支付给被告
9383 | 8041 | （7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况
9384 | 6427 | 被告要求原告赔偿解除《建设工程施工合同》的损失，未提供证据，本院不予支持
9385 | 4918 | 针对上述争议，本院认为，发包人融通公司应当直接向实际施工人蒋大平退还质保金
9386 | 3581 | 李坚古提交广东远顺建设监理有限公司贝特瑞工程监理部出具的三份证明，拟证明案涉工程存在质量问题，但并未提交合法有效的证据证明广东远顺建设监理有限公司系案涉工程的监理单位，且该三份证明除落款日期不一致外其内容均一致，与一般生活经验不符，因此，该三份证明不足以证明案涉工程存在质量问题
9387 | 4571 | 对于原告所诉撤销唐山市路南区人民法院（2015）南执字第1124号民事裁定，不属于第一审普通程序案件的审理范围，原告可另行主张权利
9388 | 9703 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》九十三条、第九十六条、第九十七条、第二百八十三条、第二百八十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条、第二十一条、第二十二条之规定，判决如下
9389 | 12661 | 本案中原、被告所签订的《建设工程施工合同》，经过建设工程的招、投标，原告考察现场和研究工程招标文件、合同条款、施工图纸和其它有关文件后，原告仍愿意以3972302.50元的投标报价与被告签订《建设工程施工合同》，故该《建设工程施工合同》是双方当事人在平等自愿、协商一致的基础上签订的，是双方当事人真实意思的表示，且内容不违反法律及行政法规强制性规定，该合同为有效合同，合同一经签订，对双方当事人均具有法律约束力，原告及被告应当按照合同的条款履行自己的合同义务
9390 | 12352 | 由于五台工业园管委会不能提供证据证明该两笔款项经过道隧公司确认或与本案涉案工程存在关联，故本院对该两笔款项不予确认
9391 | 9879 | 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理
9392 | 3138 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
9393 | 9854 | 再次、关于人防工程款是否应列入本案总工程造价的确认
9394 | 11749 | （一）按照补充协议约定的单价乘以建筑面积扣减按照辽宁省2008年定额计算未施工工程量的已完工程造价
9395 | 8652 | 如双方仍协商不成，待被告安澜公司与中交一航局第五工程有限公司及其他12家施工单位结算确定工程量，原告取得新的证据后亦可就该部分工程款另行起诉
9396 | 2540 | 一、关于争议焦点一，本院认为，格瑞汀公司作为涉案工程的发包人，将涉案工程直接发包给没有施工资质的杨建飞，杨建飞伪造建诚奎屯分公司印章、借用林州建总公司资质，以两公司名义又将涉案工程非法转包给无施工资质的潘国彬施工，根据《解释》第一条第一项、第二项、第四条的规定，涉案的五份建设工程施工合同均应确认为无效合同
9397 | 1937 | 20110831
9398 | 3803 | 按合同约定，竣工验收合格交房，工程款付至已完工程产值的80%
9399 | 9597 | 第五，关于原告赵玉民主张的工程款数额及利息如何确定的问题，应以上东新城小区3-6号楼、厢房楼及物业房工程总造价合计37989817.00元，减去已拨现金19078574.00元及已拨房19885485.00元，经计算被告上东新城公司向原告赵玉民多拨付工程款974242.00元
9400 | 10432 | 六、本协议签订后20日甲方必须办齐开工前所有手续至《建设工程施工许可证》（包括施工现场“三通一平”），因手续不完善给乙方所造成的一切损失均由甲方承担，乙方需要做好施工前期的有关准备工作
9401 | 3946 | 综上，万特公司应付中色十二冶公司的工程总造价为283113435.91元（163870362.67+2480万+2350万+5000万+20943073.24）
9402 | 1211 | 六、关于是否享有优先受偿权的问题
9403 | 11752 | （二）以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算）:鉴定金额为
9404 | 13003 | ⑧2015年10月24日到2017年12月14日共783天，年利率为4.35%，60万元工程款管理费的利息为6718.78元;上述利息合计12316.22元
9405 | 6296 | 合同金额为
9406 | 2490 | 林州建总公司在签合同之前和之后向施工现场派驻过工作人员
9407 | 10782 | 从原告提交的闽中公司制作的2012年12月28日工程结算书第二页单项工程造价汇总表可以看出，变更、增加工程价款为513839元
9408 | 4614 | 基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程为五年
9409 | 9447 | 被告万辉公司未按时支付工程进度款，理应按照《建设工程施工合同》的约定向原告联建公司支付相应的违约金
9410 | 798 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第三项、第十七条、第十八条之规定，判决如下
9411 | 1760 | 18#第11层
9412 | 7292 | 秀湖鹭岛2-2期3-27#、3-32#楼（地上部（地上部分规模
9413 | 5133 | 依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
9414 | 10043 | 该争议在于建筑甲供材中幕墙埋件（MJ-A、MJ-B）是否系原告施工项目，该施工项目对应的是双方争议部分造价1155106.76元中的004号签证内容，而004号签证所对应的项目系由原告施工完成，因此根据造价咨询公司关于甲供材调整说明及处理意见，该131024.99元款项应视为甲供材款项
9415 | 4419 | ”参照此规定，本案在大连市中级人民法院审理期间，法院已委托鉴定机构进行鉴定，本院审理后，博源公司、益宁公司、成伟公司对在大连市中级人民法院审理期间的质证和庭审意见均予以认可，不需要重新质证和重新鉴定，视为诉前共同委托有关机构进行鉴定
9416 | 11821 | 2015/1/5
9417 | 6673 | 又因双方当事人对工程造价存在争议，义银公司主张以竣工后60日作为付款至95%的节点，该项主张不能成立
9418 | 3342 | 石家庄一建的情况说明证明石家庄一建同意原告起诉并且向川凯劳务公司主张权利
9419 | 5635 | 七、被告的抗辩理由不成立，原告的全部诉讼请求应依法获得支持
9420 | 3307 | 证据十五、冠华公司与孙瑞正2013年12月13日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应安装而未安装的阳光板篷工程未安装面积150㎡，原告替被告支出劳务费1.8万元
9421 | 8105 | 1-10，面积52.88㎡
9422 | 6921 | 富丽公司通过招投标方式承包了卉森公司“秀湖鹭岛国际社区”工程项目，并先后于2014年8月5日与卉森公司签订了2-1期，2-2A期《建设工程施工合同》、2015年1月21日签订了1-1期剩余工程《建设工程施工合同》，双方就1-1期剩余部分工程还签订了相关施工补充协议及《材料移交合同》
9423 | 8456 | 贰佰万元）（现金交付）
9424 | 5510 | 我方工作人员接到通知后取回所送资料，时间约在2016年夏天
9425 | 5659 | 原告多次将档案送交档案馆未果，是由于被告造成的，且与工程结算无关
9426 | 6944 | 4、判令富丽公司赔偿项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期向部分买受人交房给反诉原告卉森公司造成的损失人民币74.23万元，1-4项总计人民币2859.58万元
9427 | 5011 | 二、被告与异地办签订解除协议过程中是否存在欺诈行为，原告是否可以行使撤销权，如果可以行使撤销权，除斥期间是否已过
9428 | 4766 | （1）2014年9月30日的653217.38元，原告称没有收到，被告付给了钢材供应商薛艳文，但该款由张学忠委托转给薛艳文，应当计入已付款中
9429 | 1402 | 被告（反诉原告）瑞海公司就其开发建设的临湘市名流花园二期工程（一标段）进行招标，2012年12月7日被告（反诉原告）瑞海公司及
9430 | 7135 | 6.2017年1月5日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知
9431 | 10956 | 同时，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”的规定，鉴于当事人自认双方各自提交的《建设工程施工合同》在当地建管部门均未有备案记录，且存在案涉合同无效情形，本案不具备适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定的按中标备案合同结算工程款的条件
9432 | 8382 | 建设工程施工合同司法解释第十七条规定
9433 | 12287 | 因被告宏茂公司及被告王超华与原告未建立合同关系，对原告要求被告宏茂公司、王超华承担连带付款责任的诉讼请求，本院不予支持
9434 | 4056 | 后经法院执行，从2015年8月至10月，被告嘉瑞公司陆续交纳执行案款1800万元
9435 | 856 | ”《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款规定“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证
9436 | 7448 | 故本院认为，被告大庆安装集团苏州分公司认为付款条件未成就的说法本院不予采信
9437 | 3217 | 依照《中华人民共和国仲裁法》第二十条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国仲裁法﹥若干问题的解释》第七条的规定，裁定如下
9438 | 82 | 贵司至今已经批复2797万元，达到总工程款的50%
9439 | 1246 | 3、鉴定意见按招标控制价与中标价比率下浮缺乏事实依据
9440 | 10887 | 关于争议焦点三，一建公司对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条及最高人民法院关于建设工程价款优先受偿的相关规定，工程价款优先受偿权是法律赋予承包人的权利，并不因为合同无效或以工程完工并经竣工验收为先决条件，而且建设工程价款优先受偿权不及于建筑物所占用的建设用地使用权部分，建设工程价款优先仅仅对建筑物的价值部分有优先受偿的效力
9441 | 5148 | “建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
9442 | 8703 | 原告诉请被告给付所欠工程款及利息，并赔偿其损失，有事实根据和法律依据，本院予以支持
9443 | 325 | 2012年12月29日，繁宝公司与钱国木业公司签订工程补充协议书，对合同总造价、工程款的支付时间进行了调整，崎丰厂也对此予以确认
9444 | 2566 | （三）对于合同外的工程，应当按照鉴定书进行结算，理由如下
9445 | 104 | 对此不能理解为涉及图纸包含夹层
9446 | 8255 | 自2016年12月1日起至2016年12月31日止，以50,000,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的两倍标准计算支付
9447 | 5910 | 后续文字已省略...... 请到网站查看案例
9448 | 8772 | 第三，因建工集团离场时并未施工完毕，大豐置业要求建工集团交付
9449 | 6983 | 秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同（建委备案）、秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同、秀湖鹭岛项目1-1期建设工程施工合同（清单部分）、1-1期（工）字2015年48-1号建设工程施工合同补充合、1-1期（工）字2015年48-2号建设工程施工合同补充合同二（防水、保温、涂料、文化石、屋面瓦工程）、XH-(1-1)-GC-2015-048-03号建设工程施工合同补充合同（屋面瓦）、XH-(1-1)-GC-2015-048-04号施工合同补充协议（旋挖桩）XH-(1-1)-GC-2015-048-06号建设工程施工合同（加板加隔墙工程）
9450 | 1110 | （1）建设工程已实际交付的，为交付之日
9451 | 11790 | 第三笔金额2095万元，因落款时间为2017年1月，日月鑫公司庭审中认为应按2017年1月31日计
9452 | 2852 | 在补充鉴定意见2中鉴定机构已将12#-24#楼电气预埋PVC管价格由中型调整为重型，增加金额231096.22元（包含18#楼）
9453 | 6030 | （二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年
9454 | 2692 | 原告并主张在工程施工中投入资金，但其提供的证据并不能足以证明，故本院不予采纳
9455 | 12013 | XX公司未能按其与业主订立的商品房预售合同的约定，延迟取得上述“许可证”和“大产证”，存在申请的时间、文件是否完整等诸多因素，而并不仅归责于XX公司存在逾期竣工的原因所致
9456 | 8882 | 置业公司认为，这份判决与置业公司没有实际联系，也没有见到过，请法庭依法核实该判决书的三性
9457 | 7811 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负
9458 | 8312 | 从内容上看也系将《湖北省建设工程施工合同》中所涉及的建设工程项目，由李波以“自担风险、自负盈亏、承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务，负责施工项目从开工直至竣工验收结算完毕及工程保修期满、项目账务结清全过程管理
9459 | 10178 | 原告对被告提供的证据10、11、15表示不认可
9460 | 8251 | 因被告在该承诺书中对于付款作了分阶段承诺，而原告又认可该承诺书，故被告应承担如下违约责任
9461 | 11476 | 碧施合字（2011）-第023号）作出的结算价款可以作为双方结算依据
9462 | 4464 | 第二，博源公司享有优先受偿权的行使期限和起算点为益宁公司应支付工程款之日起六个月内
9463 | 4534 | ”的规定，原告诉请解除合同符合法律规定，本院予以支持
9464 | 1408 | 1#、2#、3#、4#、5#楼桩基、基础、主体、装修、水电、消防及施工图纸设计的工作内容（除电梯外）和签证等
9465 | 6685 | 义银公司于2015年6月4日起诉主张剩余工程款并主张优先受偿，符合法律规定，本院予以采纳
9466 | 8790 | 七、关于大豐置业反诉要求建工集团支付因未履行安全管理责任的罚款106300元的问题
9467 | 695 | 繁宝公司施工，故要求钱国木业公司将大锯的位子挪掉，钱国木业公司就配合繁宝公司将大锯挪掉了，挖机由繁宝公司提供，人工由钱国木业公司与繁宝公司共同出，钱国木业公司提供了石子、黄沙，由繁宝公司提供了水泥，马士信现不记得黄沙、水泥的购买量了
9468 | 11249 | 隆盛翔公司已按照合同约定履行涉案工程的施工义务，涉案工程经四方竣工验收合格，故冶科纳米公司应当按照合同约定支付工程款，长期拖欠不妥
9469 | 3916 | 对于主材二次搬运费用3976518.93元，双方在合同中对该费用未予约定，双方亦未提供施工过程中计算该项费用的签证资料，根据安徽2000建筑安装工程费用定额的相关内容，二次搬运费用已包含在工程综合取费内，故该项费用不应再单独计取
9470 | 4082 | 二、关于本案工期延误造成的损失应由谁承担的问题
9471 | 9176 | 关于程振国主张的更高比例工程进度款支付待符合相应合同约定条件后再另行主张
9472 | 2651 | 四、关于争议焦点四，本院认为，对于潘国彬主张的律师费，既未提供合法票据，也无法律规定和当事人约定，故本院予以驳回
9473 | 10102 | 七、关于被告就涉案工程垫付的各项费用问题
9474 | 685 | 关于增加整个排工程管道事宜说明，因该工程在设计中没有考虑到排水的实际情况，从而在施工中无法排水
9475 | 1389 | 对于大邦公司提出的要求湖南四公司向大邦公司支付因工程质量达不到约定而支付违约金1000万元的主张，因涉案工程已经竣工验收合格并已交付大邦公司使用，故对其该项主张亦不予支持
9476 | 3479 | 时间上也不对，也从未更换过施工队伍
9477 | 5806 | 其中规费（社会保障费）按照1.8%计取
9478 | 2637 | 根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，并参照《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十条关于“本办法所称挂靠，是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为
9479 | 10023 | 关于焦点二、涉案工程造价
9480 | 8406 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
9481 | 12755 | 勐海华磊房地产开发有限公司〈工作联系函〉的回复》予以回复，并对华磊公司希望解除合同的意思表示进行承诺，同意解除《融资协议》
9482 | 12401 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
9483 | 6121 | 对于被告待证的第3点证明目的，97%的比例应为合同价的97%
9484 | 6696 | 鉴定费属于诉讼费用范畴，依据《诉讼费用交纳办法》第二十九条第二款之规定，部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额，本案鉴定费100万元，由义银公司负担60万元，文峰公司负担40万元
9485 | 10316 | 关于被告付款条件是否已成就，本院认为原、被告于2012年9月30日签订的《工程施工补充协议》第二条，系对付款条件的变更，现系争工程已于2013年6月18日竣工验收合格，被告也承认已于2013年6月30日对底层进行使用，故本院对原告要求被告支付剩余工程款及利息的诉讼请求予以支持
9486 | 2111 | 18栋已付款
9487 | 7815 | 并列举了内外装饰工程存在7项问题
9488 | 1806 | 236772
9489 | 12196 | “当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
9490 | 2791 | 涉案工程的签证都是真实的，都是海协公司、施工单位和监理单位三方根据现场实际增加的工程量签订的，不存在造假
9491 | 3897 | 依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下
9492 | 1184 | 14轴—18轴施工至±0.00以上2层,19轴至27轴已施工至±0.00以上3层,目前建设单位与施工单位至签订了施工备案合同,没有签订补充施工合同,施工单位施工进步缓慢,工程款未支付到位”，说明原告当时完工的工程量，同时也说明了被告的工程款未支付到位，并不是采信该补充意见后被告存在超付工程款的情况
9493 | 1685 | 931482.8
9494 | 9877 | （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
9495 | 5037 | 之后经招投标，原告中太公司与被告金孚公司签订经备案的中标合同
9496 | 891 | ”50.3约定“如果承包人未能在规定的时间内修止某项质量缺陷，则发包人可自行或者指派第三方修正缺陷，因此产生的费用应由承包人承担
9497 | 426 | 预留工程结算款5%作为保修金，保修期为一年，保修期自竣工验收合格之日起一年，保修期满30天内结清
9498 | 9408 | 截至2015年5月20日，原告联建公司已经完成本案工程进度为
9499 | 3748 | 以未付工程款63386375.61元（78386375.61元-1500万元）为基数，从2014年5月12日计算至2014年6月29日
9500 | 6596 | 3.义银公司是否在欠付工程款的范围内享有优先受偿权
9501 | 12264 | 1.在是否具有劳动人事关系上看，陈兴元与俊鼎公司名义上为内部承包，但双方并无劳动关系
9502 | 9801 | 庭审中，根据双方当事人的陈述及证人证实，第八层以上的砌墙、支模及钢筋等均由原告的工人完成，混凝土由被告向混凝土公司购买，事后双方也未进行补充约定，故应当认定为原告已按合同约定完成建房施工，关于是否存在质量问题，庭审中已向被告释明，被告明确表示不申请鉴定
9503 | 10671 | 施工工期为365天，该项目中标合同工期为210天，实际延长工期达155天
9504 | 5226 | 原告提供工程价款属于协议书范围内的按照协议书范围执行，在决算后支付
9505 | 1200 | 本院对有争议的款项作如下认定
9506 | 12511 | 本院根据庭审中原、被告双方当事人的自认及本院的认证情况，依法确认如下法律事实
9507 | 1939 | 5701602
9508 | 7374 | 原告邬毅为证明其诉讼主张提供了如下证据
9509 | 3998 | 对中色十二冶公司要求万特公司按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金的诉请，经查，案涉工程至今未进行竣工验收，本应将案涉工程投入使用时间视为竣工验收时间，由万特公司自该日起支付欠付工程款利息，但根据双方合同及补充协议中关于工程竣工结算审查期限和付款节点的约定，发包人应在收到承包人完整的竣工结算资料后60天内审核完毕，结算完成后一个月内支付结算价95%工程款
9510 | 9298 | 根据合同相对性原则，本案债务应由山西六建海南分公司和山西六建承担，对山西六建关于应由昌陆投资公司和昌陆建筑公司承担本案工程款支付责任的抗辩，本院不予采纳
9511 | 13094 | ……”，本院根据该条规定，确定防水保修期为工程竣工后5年
9512 | 6045 | ”的约定，《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）确定工程鉴定结论为工程送审金额69010393.57元，审定金额为54924786.08元，核减14085607.49元，核减率为20.41%，则案涉审核费为422568.22元（14085607.49元×3%=422568.22元）
9513 | 6783 | 该施工顺序与《施工组织设计》的计划并不一致，据此能够认定大经公司并未完全按照《施工组织设计》的顺序进行涉案工程的施工
9514 | 5631 | 《建设工程施工协议书》第16条款约定，甲方无合理理由二不按时支付工程进度款、甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情形的，甲方应该承担违约赔偿责任
9515 | 5927 | 综上理由，原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同应属无效，且原告与被告亚太公司对合同无效这一后果的产生均存在过错
9516 | 4328 | 此承诺作为博源公司承建工程的基础和前提条件，违反了《招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定
9517 | 2364 | 35732210.66
9518 | 12100 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据第第（五）项的规定，认定无效
9519 | 12475 | 对第二组证据的真实性认可，但是该笔款项是东泓新居的工程款，不应由钱克飞偿还，且工程款没有用于夫妻共同生活，与马娅娅无关
9520 | 1764 | 20110505
9521 | 10063 | 根据《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条第一款
9522 | 2244 | 1421325.4
9523 | 8840 | 四、关于郝立民是否应承担支付工程款的连带责任
9524 | 5243 | 11、应付工程款计算说明、迟延付款利息计算表、迟延付款利息计算说明
9525 | 9305 | 本案中，原、被告按相关合法程序办理完手续后，双方于2011年9月6日签订《建设工程施工合同》，又于2011年9月9日签订了该工程施工合同的《补充协议》
9526 | 11844 | 147
9527 | 4923 | ……(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”，因此，蒋大平以安泰公司名义与融通公司签订的建设工程施工合同无效
9528 | 4338 | 案涉二期工程项目博源公司与益宁公司共签订三份《建设工程施工合同》，即2013年1月23日签订的非备案的《建设工程施工合同》和2013年1月28日签订的二份备案的《建设工程施工合同》，博源公司主张，应按实际履行的非备案合同约定的可调价格为结算依据，益宁公司认为，应按备案合同约定的固定单价为结算依据
9529 | 5139 | “禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
9530 | 3448 | 对证据一、二、三、六、七、因是复印件不予质证，应属无效
9531 | 12614 | 根据民事诉讼法第一百二十四条规定
9532 | 7065 | 发包人完成竣工付款的期限
9533 | 4559 | 案件受理费及鉴定费，应根据案件情况合理分担
9534 | 11956 | “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
9535 | 6938 | 5、富丽公司迟迟不与卉森公司办理结算、提交结算书，是造成双方至今没有结算的主要原因
9536 | 9060 | 2017年9月28日，总承包人建设公司与内部承包人程振国签订《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》，具体内容节选如下
9537 | 7427 | 合同价格包含但不限于承包商履行合同职责的任何或全部费用、收费、开支、保险、社会保险、不可预见费、税金、管理费和利润
9538 | 11025 | 本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷
9539 | 6350 | 广丰建设认为新建水泥的行为完全不符合合同约定与诚信，特别是D区的通电报告在广丰建设（规定）的期限内仍未能通过，已逾期22日，并且到目前为止D区尚未通电，构成严重违约，对广丰建设名誉和经济造成了严重的影响，新建水泥已不具备继续履行合同的条件和能力
9540 | 12370 | 关于资金占用损失的具体金额
9541 | 6524 | 而且，根据原、被告及案外人蔡军强、张忠在2009年6月18日达成的《协议书》第三条中明确约定“被告优先无条件支付原告工程款至2亿元人民币（原按工程进度付款的约定取消），被告支付总工程款达到2亿元后，原、被告双方再进行工程阶段结算，对工程款差额进行找补
9542 | 5376 | 25、关于6#7#9#楼延期开工加大施工投入后与先期开工的另外七栋楼同步工期的证明及所附两页施工日志
9543 | 2177 | 13993479.74
9544 | 13045 | 法律另有规定的，依照其规定
9545 | 6799 | 因该工程价款在本案诉讼中才被确定，故对大经公司主张的上述欠付的工程款利息，本院确定自本案起诉之日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算
9546 | 3390 | 对证据五发票真实性无异议，中标通知书真实性无异议，建设工程施工合同无异议，但对其证明目的均有异议，1、该中标通知书是2013年5月20日由河北联大发出的要求北京巨龙有限公司与中标人订立合同，而中标人是石家庄一建公司，订立合同内容为消防工程，也就是说消防工程与劳务分包合同无任何关联，这是单独的一份需要专业资质的合同，故而不存在被告应安装或不安装问题
9547 | 6680 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价或拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
9548 | 10868 | 闽中公司要求吴东安承担违约金的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持
9549 | 9181 | 故逾期付款利息为15586356.30元×4.35%÷2=339003.25元（从2019年10月14日起，按1-5年银行贷款利率，暂计算至2020年4月14日
9550 | 9127 | ”
9551 | 9145 | ”
9552 | 11923 | 2017/1/3
9553 | 1286 | 已查明，赣鑫公司于2014年7月1日向梅端华出具授权委托书,授权梅端华全面负责长虹商务工程项目现场管理过程中所有相关工作（包括但不限于工程现场施工管理、相关业务洽商、项目承建过程中相关协议、合同签订、工程款收、付、工程项目结算等）事宜并加盖了委托单位的公章以及法定代表人的私章，代理人梅端华亦予以了签名确认，故可以认定被告与梅端华之间的委托代理关系成立
9554 | 6352 | 自本发函之日起解除与新建水泥签订的《建设工程施工合同》及其他与工程项目相关的所有协议，并请新建水泥
9555 | 12928 | 一、工程款建筑面积
9556 | 9538 | 1.关于停窝工损失
9557 | 3368 | 证据十五、2013年10月5日河北联大8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况，证明被告施工的河北联大8号宿办楼在10月5日前已经达到竣工验收标准条件
9558 | 2979 | 虽然第二十干休所未与远东诚信公司一起与中煤正辰公司签订《建设工程施工合同》，但第二十干休所仍应与远东诚信公司连带承担给付工程款的责任
9559 | 12740 | 经质证，反诉被告对反诉原告提交的证据C1的真实性、合法性和关联性均不予认可，认为该组证据与反诉原告在本诉中提交的证据B2《黎明之城项目工程交接资料》自相矛盾，且没有发票予以证实
9560 | 9206 | ……”规定进行判定，刘忠明等人在与长坪公司签订建设工程施工合同时，系分包方，属于自然人，根本没有取得建筑施工企业资质，因此其签订的建设工程施工合同属于无效合同
9561 | 9866 | 根据上述法律规定及公平原则，闽西宾馆尚应支付的工程款应自同源公司因本案向本起诉之日起即2016年7月25日起、按中国人民银行同期同类贷款利率计息
9562 | 8081 | 发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%
9563 | 5442 | 原告质证意见
9564 | 1008 | 原告质证认为被告提供的该文件第13.2条款与原告持有的第8页13.2条款内容不一致，且被告提供的投标文件没有体现不可变价
9565 | 2829 | 的解释》第九十条的规定，判决如下:
9566 | 5619 | &quot;外委工程在2015年10月之前就结束了，1至10楼的塑钢窗、单元入户门、进户门、仓房门、车库门、楼梯及阳台栏杆扶手
9567 | 11694 | 对于材料费和人工费的补差部分，XX公司所作的补偿200万元的承诺，依法有效，应计入XX公司应得的工程价款部分
9568 | 2662 | 对原告提供的证据五、证据六、证据七，二被告均提出异议，认为该三份证据不能证明原告主张的事实
9569 | 7981 | 对证据2，真实性、合法性没有异议，但认为开工令证实了本案工程依法开工时间，原告(反诉被告)未在约定的580日完成本案工程，存在违约
9570 | 7102 | 按第20条争议解决处理
9571 | 8214 | 第一，关于涉诉建设施工合同的效力应如何认定的问题
9572 | 1431 | 本案中原告（反诉被告）长沙建工公司主张按备案合同《湖南省建设工程施工合同》进行结算，而被告（反诉原告）瑞海公司主张按2013年6月26日签订的《补充协议》进行结算
9573 | 5800 | 5、丽景家园综合楼电气55699.17元
9574 | 12342 | ⑵基础配套设施代付签证单，共2笔，代付项目为
9575 | 3206 | 本院认为，二被告于2007年12月17日签订的《建设工程施工合同》，原、被告双方对该合同的真实性均无异议，故本院对该合同的真实性予以确认
9576 | 1081 | 2011年，被告将涉案工程向社会公开招标
9577 | 4054 | 关于焦点一
9578 | 4381 | “余款扣除质量保修金5%后，在招标人工程造价经审计后支付”和“逾期支付工程款，除支付利息外，每超一天，承担合同总价0.1%的违约金”，因违约金约定过高，应适当减少为24%/年
9579 | 4783 | （10）被告称2015年12月10日的896723.58元已付给张学忠，但张学忠没有确认也未否认，经查，该款有张学忠在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已收到该款，应当计入已付款中
9580 | 5593 | 鼎晟公司于2014年4月1日即开始进场作业，经各方批准认可的《施工组织设计》以及原告提供的施工日记证明
9581 | 12299 | 2.道隧公司主张五台工业园管委会支付投资款66,647,226.16元，支付投资回报款共计7,553,352元及自2018年3月21日起直至付清止的投资回报款能否得到支持
9582 | 10179 | 原告对被告提供的证据13的关联性不予确认
9583 | 7996 | 反诉原告（本诉被告）针对反诉向法庭提供如下证据
9584 | 8540 | 被告天航公司对证据8、9无异议
9585 | 6368 | 广丰建设存在多处违约行为，多处迟延支付工程款
9586 | 7784 | 6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日
9587 | 7571 | 对于被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅约定的余款在业主方款项到账后支付，该约定的付款期限属约定不明，被告大庆安装集团苏州分公司应当在工程款明确后即应当支付原告工程款
9588 | 7431 | 故原告支付的各项税费不能纳入工程款范围，本案工程款总价应认定为7,185,558.61元
9589 | 10266 | 本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
9590 | 11690 | 对于水电费的支付，因双方并无约定，且施工方亦尚未实际支付，而双方在结算时已包括了该部分，故根据相关建筑文件和行业惯例，应由施工方承担
9591 | 10467 | 河南建安公司认可仅对该工程的主体进行了施工，其他项目未进行施工
9592 | 10684 | （2）企业所得税2%
9593 | 10039 | 被告辩称该部分工程系经其对外分包工程，对此原告不予认可，被告亦未提供其将该工程对外分包的有效证据，且该工程系属于原告施工图纸范围之内容，故被告该辩称，本院不予采信，该项目视为原告施工完成，该争议款项不应从工程造价中予以扣除
9594 | 1125 | 当事人不能将两表割离开来，只认一表而否定另一表的效力
9595 | 2481 | 该合同书与格瑞汀公司提供的《分项项目劳务作业责任合同书》内容一致
9596 | 923 | 被告质证认为与本案原告诉求无关，这是具体施工中的记录，请专业人员核对，备案的合同双方未实际履行，应当按照双方实际履行的合同中约定的价款进行结算，对于涉及变更部分不需要鉴定
9597 | 10583 | 原文空白）为幢号现场质检员
9598 | 714 | 现繁宝公司提供了由钱国木业公司员工马士信签字的“大锯基础”单及新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表，可以证明相关工程由繁宝公司施工
9599 | 12147 | 在（2011）民一终字第62号汕头市建安（集团）公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷一案中，最高人民法院以施工方的下属企业与建设方签订了工程保证金使用合同，约定施工方提供保证金供建设方用于施工认证银行验资，以及该款项在验资后仅限于项目工程施工中支出使用为由，认定双方当事人在招投标前即已就工程由施工方施工达成了合意，经招标程序签订的施工合同依法应属无效合同，以及以当事人不得在中标后再行订立背离中标合同实质性内容的其他协议为由，认定在工程造价或付款时间和金额上对中标合同进行变更的补充协议也为无效合同，并在此基础上认为，就同一建设工程分别签订的多份施工合同均被认定为无效后，应当参照双方当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款
9600 | 5583 | &quot;发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款&quot;的约定，被告应该按照合同约定据实结算支付工程价款
9601 | 94 | 涉案工程是通过招投标的方式进行的，中城投六局与九洲公司签订建设工程施工合同及补充协议是双方的真实意思表示，且不违反法律规定，应为合法有效的合同，双方均应按照合同约定履行
9602 | 1186 | 本院在证据交换过程中向被告释明，依据四川省高级人民法院民事审判第一庭《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》中第二十五条第二款的规定“当事人就已施工的工程量存在争议的，应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定
9603 | 700 | 现本案存在以下若干争议焦点，1、系争工程的造价应当如何确定
9604 | 1892 | 20110801
9605 | 9089 | 签订承包合同
9606 | 7370 | 2、被告大庆安装集团苏州分公司向原告支付逾期付款违约金暂定200,000元（实际以1,514,921.73元为基数，从2012年4月1日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）
9607 | 12236 | 本案中，涉案工程虽已于2015年10月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位和勘察单位验收合格，且已经交付，但原告方未提交证据证明建设工程在竣工验收合格后，竣工验收备案也已经完成
9608 | 3902 | 万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失计211733875.28元
9609 | 1608 | 395884.44
9610 | 114 | 本院委托上海建惠建设咨询有限公司对已完成工程量及工程价款进行鉴定，经鉴定已完成工程量工程价款为79308426.36元，已完成建筑面积为34073.19㎡，造价为2746.27元/㎡
9611 | 6607 | 而关于集中商业综合体工期的约定与中标通知书确定的工期不一致，明显地缩短了工期，该变更属于实质性内容的变更
9612 | 7698 | 2.原、被告于2008年1月1日签订的《合作协议》1份
9613 | 2696 | 四原告另提交2016年1月28日的《证明》系原件，张贺忠虽不予认可，但该《证明》的内容实际与2016年3月16日的《证明》内容并无差异，因此本院对该2016年1月28日的《证明》亦予采信
9614 | 7585 | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
9615 | 569 | 以此证明直至2015年1月6日，繁宝公司尚有工程没有完工
9616 | 8130 | 8-12，面积43.81㎡
9617 | 12104 | 《中华人民共和国》第规定
9618 | 5571 | 打井费及打井罚款费应由被告自己承担且不应计算在工程款中，因为合同约定被告应该保证通水、通电、通路的&quot;三通&quot;基础施工条件,《建设工程施工合同》第2.4.2条款有明确约定
9619 | 6813 | （二）保证金及利息是否退还
9620 | 2289 | 773，440.82
9621 | 8070 | （6）政府因庆典、或疫性规定停工
9622 | 12500 | 对第三人提交的所有证据的三性均予以认可
9623 | 9335 | 首先，根据查明事实，千田公司与恒基公司持有的《建设工程施工合同》在合同签字签章处存在差异，在双方对存在差异的原因各持己见，且均未提供证据证明的前提下，应对两份《建设工程施工合同》的一致部分进行确认、差异部分不予确认，根据恒基公司、丁蔡俊提供的证据不足以证明千田公司同意或明知案涉工程由丁蔡俊借用恒基公司资质实际施工
9624 | 182 | 借用建筑企业的名义或者资质证书承接建设工程的承包人、非法转包中接受建设工程转包的承包人、违法分包中接受建设工程分包的分包人等
9625 | 6440 | 综上，被告认为本案鉴定机构超越资质等级进行鉴定，其鉴定结论无效的主张不能成立，本院不予采纳
9626 | 12243 | 本院认为，陈兴元作为实际施工人挂靠俊鼎公司承建工程，自行投入资金并组织施工完成了工程项目，俊鼎公司应当向其支付工程款，俊鼎公司对此并无异议
9627 | 9908 | 原告义乌市工商行政管理局于2008年1月17日向被告浙江锦杨建设有限公司支付涉案工程预付款229900元事实清楚，本案关键在于原告是否有权要求被告返还该预付款
9628 | 199 | 经本院主持调解，双方当事人达不成协议
9629 | 8578 | 被告安澜公司将该项目标段D区填海施工工程划分为13段，分别分包给包括国盛公司在内的13家施工单位施工
9630 | 4367 | 按照2011年10月18日博源公司与益宁公司签订的《建设工程施工合同》第五条约定的合同价款为90,749,548.61元，故在《工程质量缺陷保修书》第五条工程质量缺陷保修金条款约定
9631 | 3613 | 同时，结合原、被告自己的审价事实以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本院将符合双方当事人真实意思，并在施工中具体履行的《建设工程施工补充合同》作为确定原、被告双方权利义务主张的合同依据
9632 | 12485 | 对原告提交的第一组证据无异议
9633 | 611 | 繁宝公司曾于2013年10月25日出具收款凭证，载明，收到杨钱国厂区大门口消防工程增加补贴款1,000元
9634 | 412 | 承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用
9635 | 4341 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十一条第一款规定“当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持”
9636 | 3161 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效
9637 | 4456 | 理由如下
9638 | 7860 | 甲方按期完工后，乙方不能及时入住的，所发生的相关费用由乙方自负
9639 | 2575 | 合同内和合同外的工程都是我承包的，我承包后将工程的绝大部分交给潘国彬施工，前期的工程是我自己干的，工程款已与潘国彬结算，包含在已支付的4961840元之中
9640 | 3379 | 证据二十、2013年12月10日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年12月10日联合发文，要求被告配合验收接地避雷设备及安装情况
9641 | 9631 | 主体工程按《建设工程施工合同》第23.2条约定下浮5%，按成都市标准化工地标准计取安全文明施工费，工程结算价为168222317.40元
9642 | 7168 | 13#、15#楼外墙保温延期8天
9643 | 12503 | 对第二组证据的三性均不予认可，我方对此并不知情
9644 | 4280 | 神华公司将承接的工程再行转包给唐君术承建，因唐君术不具有建设工程施工资质，故其借用了构皮滩公司的资质，以构皮滩公司的名义与贵州神华公司签订了建设工程施工合同，双方由此建立了建设工程施工的发包与转包关系，基于建设工程所引发的纠纷理应使用建设工程相关的法律规定予以调整
9645 | 3399 | 对证据八对施工合同真实性有异议，玻璃幕墙，双方在合同中没有约定，不属于被告方的分包范围，该工程的施工与安装与被告无关
9646 | 1153 | 五、案涉下欠工程款的利息
9647 | 12968 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
9648 | 9186 | 建设公司称程振国以占有部分竣工验收资料为由，阻挠正常竣工验收已达到非法目的
9649 | 12388 | 根据被告提交的施工现场照片显示一扇厕所门拆除
9650 | 5175 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下
9651 | 8496 | 对被告东龙公司向原告收取的工程保证金，因被告东龙公司在出具给原告的两份《收条》中已注明在姚安大酒店项目的工程保证金1000000元、在西街小学片区城市综合体建设工程项目的工程保证金2000000元均以现金交付，被告东龙公司向原告出具的《承诺》能与《收条》两份相互印证原告向被告东龙公司缴纳的工程保证金合计为3000000元的案件事实，故本院对原告向被告缴纳的工程保证金为3000000元予以确认
9652 | 6105 | 证据10，被告对证据的真实性没有异议，但认为不能证明被告要求原告多支付设备款的事实
9653 | 6679 | 《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
9654 | 2946 | 一是招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算
9655 | 3030 | 本院认为，涉案项目虽由第二干休所进行招标，但实际签订《建设工程施工合同》的相对方为远东诚信公司与中煤正辰公司，且实际付款亦为远东诚信公司进行付款，应认定双方建立了建设工程施工合同关系
9656 | 2732 | 3.国神华公司应否向南通二建公司支付未交付工程施工的违约金
9657 | 1053 | 1.防盗门
9658 | 4755 | （三）电费
9659 | 1280 | 鉴上，现有证据不能反映被告授权缪泽荣代表该公司签订补充合同、代为接收和结算案涉工程价款的意思表示，即缪泽荣为无权代理人
9660 | 5447 | 证明被告支付给原告（或视为支付给原告）的工程款合计29006671.75元（被告提供28299500元，漏掉707171.75元）
9661 | 452 | 为使该工程能按期顺利完工，经甲乙双方多次协商，签署本协议，共同遵守
9662 | 10429 | 2、工程决算办法
9663 | 12482 | 对第七组证据的真实性认可
9664 | 10496 | 邓州泰和公司提出合同未约定计算配合费，因此不应该计算配合费
9665 | 4948 | 审判实务中关于该条规定的适用存在较大争议且不统一
9666 | 11835 | 2015/2/7
9667 | 4449 | （三）关于诉讼保全责任险费、鉴定费问题
9668 | 2429 | 原告分别于2011年11月22日、2012年5月18日、2013年7月15日向被告分别于2011年11月22日、2012年5月18日、2013年7月15日向被告发出编号xx，编号ej-os-055、编号xx号“工作联系函”中，明确17#、18#楼向被告要求进行竣工验收、19#楼因被告未经竣工验收，擅自将房屋交付给购房业主，被告未按约定“明确答复”、亦未向本院递交证据证明上述时间对原告的答复情况，综上，本院认可原告提出的17#楼竣工验收时间为2011年11月20日，18#楼竣工验收时间为2012年6月20日，19#楼竣工验收时间为2013年7月15日
9669 | 9718 | 综上，原告的诉讼请求既无法律依据，又无事实依据，依法应予驳回
9670 | 11211 | 核减已付工程款2万元，对于鲁中装备公司要求西北电缆公司给付工程款8万元（包括1万元质保金）的诉讼请求，本院予以支持
9671 | 4064 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下
9672 | 10641 | 吴东安等均在责任人处签字
9673 | 8523 | 对其关联性、合法性没有异议，但不认可被告的证明目的
9674 | 11544 | （三）涉案工程项目成本、国都广西分公司的垫资金额
9675 | 3302 | 证据十、冠华公司与孙瑞正2013年9月25日《协议书》一份、发票一张，证明8号宿办楼被告应干而未干的岩棉部分工程100㎡，原告替被告支出劳务费6千元
9676 | 493 | 于2012年1月17日收到工程200,000元
9677 | 1637 | 800000
9678 | 8177 | 根据被告双强公司提供的《混凝土立方体抗压强度检测报告》，需扣除工程价款895318元
9679 | 5275 | 证明由于被告方外委工程2015年5月26日才将建筑材料送检，并也只能在此后施工，证明由于被告方外委工程施工日期拖延了原告方施工进程给原告方造成巨大损失
9680 | 5051 | 被告金孚公司认可在合同价款之外，再支付原告中太公司工程款50万元，以上共计115982785元
9681 | 2502 | 开、竣工日期分别为2013年7月28日、2013年10月28日
9682 | 10235 | (五)甲方同意乙方2013年5月30日在工程装修时，配合施工的申请
9683 | 12744 | 原告（反诉被告）华磊公司开发勐海县勐遮镇“黎明之城”项目，将该项目发包给案外人富达公司总承包，在富达公司施工过程中,华磊公司因资金困难与富达公司解除了“黎明之城”项目建设合同关系
9684 | 3403 | 发票质证意见同上
9685 | 12496 | 原告韩艳林质证认为
9686 | 6419 | 对于D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外，自2009年7月1日起按照《建设工程施工合同》计付利息，原告主张自2009年7月6日起计付利息，是原告对自己诉讼权利的合法处分，D区块的逾期利息除原、被告双方以承诺书形式确定的付款时间外自2009年7月6日起计算
9687 | 7368 | 综上，为维护原告的合法权益，原告遂诉讼来院，请求本院判令
9688 | 12668 | 本院认为，本案是建设工程施工合同纠纷，原、被告就双方的权利和义务签订了《建设工程施工合同》，双方就应按双方所约定的建设工程施工合同进行结算，其理由为，原、被告在签订《建设工程施工合同》前就经过招、投标，双方充分协商达成一致意见后，才签订的《建设工程施工合同》
9689 | 3350 | 证据二、2013年9月20日协议书，证明原告与被告于2013年9月20日订立补充协议书，由于建筑工程施工劳务分包合同无效，本协议也无效
9690 | 8086 | 另查明，富成公司与建工五建公司签订《建设工程施工合同》后，建工五建公司依约组织人员于2011年12月1日开工
9691 | 2703 | 当时华鼎公司及王XX对收尾工程及部分的装修改造未完全施工完毕，就单方撤出，骗取了西诚公司大量的工程款，西诚公司曾联系华鼎公司要求其继续进行施工，但华鼎公司以王XX并不是其工作人员及伪造相关证据予以拒绝，无奈其公司以诈骗的名义及伪造证件的名义向公安机关报案，且现在正在侦察过程中，对于相关的是否存在诈骗及伪造证件的行为等待公安机关的落实
9692 | 5339 | 被告没有按照法律规定及合同约定提出异议，应视为对工程结算结果的认可
9693 | 12498 | 对第二组证据不予认可，真实性无法核实，且情况说明中的内容是施工单位已经将款项付给了钱克飞，无法证明钱克飞将款项付清给韩艳林
9694 | 1040 | 6.卵石
9695 | 12106 | ”第五十五条规定
9696 | 1278 | 2、被告明知案涉工程存在实际承建人的情形下仍同意签订建设工程施工合同以出借资质，被告未实际参与项目管理及施工，但在施工期间，为案涉工程向保险公司投保建筑工人团体人身保险
9697 | 2286 | 20121122
9698 | 4629 | 工程范围为“武汉嘉盛包装工业园3#—9#楼、配套用房（不包含配套用房增加的4层）、桩基工程”
9699 | 9891 | 罗鹃出具的《欠条》中写明欠韦景二劳务费203000元与《结算单》上的数额一致，罗鹃认可尚欠唐顺凤班韦景二组在的农民工工资203000元，构成债务的加入，故罗鹃应对韦景二诉请的劳务费承担连带责任
9700 | 9532 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
9701 | 1090 | 该部分工程造价及技术签证费用总计为35335845元
9702 | 2569 | 后鉴定机构在现场勘验的基础上，根据各方提供的证据（包括109份施工图纸），从而作出了鉴定书，鉴定结论依据充足
9703 | 276 | 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行
9704 | 1810 | 11，466.73
9705 | 146 | 根据《中华人民共和国建筑法》第十三条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，宏源彩钢厂与金土地合作社签订的《工程施工合同》属于无效合同，无效合同自始无效
9706 | 11374 | 另外，原告新兴沧公司已进场为编号为12-1028的《建设工程施工合同》施工部分工程，现因被告英迪维公司未按约支付工程款且已实际停产停工关闭厂区大门致使合同无法继续履行，故原告新兴沧公司向本院主张要求解除原、被告之间签订的编号为12-1028的《建设工程施工合同》并支付已完工部分工程款，且因被告英迪维公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，应承担不利的法律后果，故被告英迪维公司应向原告新兴沧公司支付该合同所对应的已完工部分的工程款14880869.65元
9707 | 1617 | 400512.35
9708 | 8529 | 被告天航公司对证据5中的情况说明报告，认为已经由测绘中心做出了书面的复函，认定不能作为土方量结算的依据
9709 | 7691 | 因此，不能作为证据使用
9710 | 7682 | 证明过渡费给付的依据
9711 | 4025 | 二是以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为，即借用资质的实际施工人李建南利用出借资质的夏溪公司名义与东建公司签订的建设工程施工合同
9712 | 7973 | 2、《“关于催付工程款的函”的回复函》，拟证明被告（反诉原告）于2013年7月10日发函回复尚欠2159.23万元工程进度款未支付
9713 | 6143 | 根据承诺书载明的内容，即有建设单位作出的支付D区块设备款和工程款的承诺，也有施工单位作出的施工进度的承诺
9714 | 6544 | 本院认为，案涉工程一标段竣工验收日期为2009年11月，二标段虽未完成竣工验收的全部程序，但一、二标段工程均已交付被告使用，并由被告进行商品房销售且已基本销售完毕
9715 | 131 | 安徽省高级人民法院生效的判决书中也已认定中城投六局以实际行为表示不再继续履行合同的事实，因此，施工的工程自起诉之日停工的原因责任在于中城投六局
9716 | 12003 | 其三，关于XX公司主张因XX公司逾期竣工，致使其延期交房而要求XX公司承担违约金的争议
9717 | 1581 | 942382
9718 | 12084 | 本院认为，衡洲建设公司一通分公司是依法设立并领取营业执照的法人的分支机构，属于《中华人民共和国》第规定的其他组织的范畴
9719 | 10339 | 由此，在结算时，应当在合同约定定价的基础上对增减工程作出相应的增加和扣减
9720 | 12281 | 本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷，本案被告住建局通过招标的方式将宁陵县人民公园和市民公园的绿化、亮化工程进行发包给被告弘茂公司，被告弘茂公司又承包给被告王超华，被告住建局以被告王超华在施工期间施工进度缓慢为由，将涉案工程中的亮化工程交由原告进行施工，工程施工完毕后也是由原告与被告住建局进行的结算，故原告与被告住建局之间存在建设工程施工合同关系，原告与被告弘茂公司和被告王超华之间没有建设工程施工合同的意思表示，原告与被告弘茂公司和被告王超华之间没有建设工程施工合同关系，应当视为被告住建局与被告弘茂公司之间对合同的变更
9721 | 497 | 于2012年3月19日向汪金合支付工程款16,750元，故繁宝公司已收取的工程款加保证金总额应当为4,250,750元
9722 | 7415 | 暂定为每人每月10,000元，自开工之月起，至竣工之月止
9723 | 7269 | 6、入户门“浙江金大门业有限公司”
9724 | 3014 | 现原告以该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签及所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，该《补充协议》无效的主张不能成立
9725 | 5818 | 双方工程联系单核定事项
9726 | 12256 | 但同时根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
9727 | 4305 | 双方最终结算总金额共计246000000元，现广东恒润华创实业发展有限公司已支付的工程款为209628290元，剩余31200000元工程款未付（未含质保金5171710元）
9728 | 1148 | 本案双方争议的焦点为
9729 | 6984 | 第三组
9730 | 10914 | 计划开竣工日期为2014年4月26日至2015年10月30日，合同总价为105029166.49元
9731 | 8022 | 对证据4、5，本院作为认定案件事实的参考
9732 | 9925 | 承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人
9733 | 11161 | 三、关于诉讼财产保全申请费10000元如何负担的问题
9734 | 5368 | 证明
9735 | 60 | 4.对工程款支付凭证12份、四份顺丰速运快递单据及对应催款函件予以认定
9736 | 1353 | 湖南四公司认为强夯面积应按双方签认平面图计算，送审价为2191792.35元，大邦公司认为签认的平面图无夯点间距，无法准确计算强夯面积，应按常规做法记取，鉴定机构认为考虑夯击后的地基承载力与动力站相同，参考动力站的夯点间距，按2006定额规范常规方法系数内插法计算得出总造价2113439.59元
9737 | 6547 | 由于案涉工程商品房已销售完毕，原告也未能举证证明案涉工程尚有未销售部分的工程，故原告要求行使本案建设工程价款优先受偿权，本院不予支持
9738 | 10374 | 中国人民银行同期流动资金5年以上期贷款利率的1.3倍分段计算
9739 | 4700 | 关于容福公司是否享有建设工程优先受偿权的问题，本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第286条的规定，容福公司可以主张建设工程优先受偿权
9740 | 7576 | 故本院对于原告要求被告大庆安装集团公司承担补充清偿责任的请求予以支持
9741 | 656 | 对于15，系图纸上标错了，将一根拉杆算做了钢梁、故图纸算了两倍，鉴定报告无误
9742 | 12809 | 综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一款、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条、第一百四十条、及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下
9743 | 8299 | ”本案所涉来凤县民族文化中心等建设工程项目属上述法律规定必须进行招标工程的范畴
9744 | 11272 | 经查，原告就其诉讼请求提供了案涉建设工程施工合同及补充协议、验收材料、结算书、结算审核报告等材料予以证实，且自认已收到被告支付的1270万元工程款并提交相应数额的转款凭证予以证实，故本院对被告尚应支付原告工程款7190483.43元的事实予以认定
9745 | 3064 | 被告建安公司与黄天友签订《现场施工管理和目标管理责任协议书》，合同约定黄天友为华宇城项目的负责人，由原告黄天友支付被告建安公司工程结算总价款0.6%的挂靠管理费
9746 | 4371 | “有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持
9747 | 6589 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的规定，对于原告的上述诉求，在被告欠付工程款15131820元的范围内，本院予以支持
9748 | 3492 | 对证据四证明2013年3月6日石家庄一建中标联大8号宿办楼，该通知书并通知30日内由联大和石家庄一建订立合同
9749 | 8701 | 被告作为债务人，依法应当向原告支付工程款
9750 | 3847 | 故原告请求被告东莞市观音寺、被告观音山开发公司承担连带责任证据不充分，理由不成立，本院不予支持
9751 | 3995 | 万特公司另提供2013年5月15日至2014年10月30日间，万特六安分公司分9次支付六安明都电力工程有限责任公司和安徽明都电力线缆有限公司款项共7605086元
9752 | 12558 | 由于金泓公司未依约向原告支付工程款，对于原告韩艳林要求第三人金泓公司支付工程款420000元的诉请，本院依法予以支持
9753 | 12018 | 首先，对于协议约定的工程价款部分
9754 | 3755 | 关于原告顺通公司要求被告花开富贵公司将其开发的别墅以每平方米5000元的价格以资抵付九龙公司所欠的全部款项能否成立的问题，本院经审查后认为，从2013年11月26日九龙公司和花开富贵公司共同向顺通公司出具承诺书的内容来看，花开富贵公司虽然承诺如九龙公司未能在2013年12月20日之前向顺通公司支付已经到期的工程款5710万元和利息，其同意将其在常州投资开发的别墅按每平方米5000元的价格作价转让给顺通公司以抵付九龙公司所欠的工程款及利息，但由于在此之后双方没有办理相关别墅产权的过户转移手续，应视为该抵债行为未成立
9755 | 12167 | 至于原告方收取该款是否具有事实和法律依据，以及宇元置业公司代付相关费用后的其他法律后果，应由相关方当事人另寻法律途径解决
9756 | 13019 | 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
9757 | 6409 | 被告现已清离施工现场，原告至法庭辩论终结前，未提供证据证明被告仍滞留施工现场，故原告要求被告清离现场的诉请，本院不予支持
9758 | 8706 | 一、大豐置业应当向建工集团支付的剩余工程款的数额及利息
9759 | 1032 | 2.螺纹钢
9760 | 9242 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二项规定，建设工程施工合同具有“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”、“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”等情形的，“应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效”
9761 | 5199 | 证明被告不但收到了全部竣工资料，而且进行了验收，认为资料齐全，质量合同，真实有效，施工单位完成了合同约定全部内容
9762 | 12849 | 鉴定机构采用同时期类似工程并结合政府投资项目的做法进行鉴定确定，应属合理，本院予以采纳
9763 | 12761 | “当事人协商一致，可以解除合同
9764 | 9855 | 一、双方对人防工程款68.9879万元均无异议，虽然同源公司的主张不包含该人防工程款，但闽西宾馆的实际支付款项3010万元包含了该人防工程款，因此，同源公司的本工程总造价应加上该人防工程款，或者闽西宾馆的实际支付款应扣除该人防工程款
9765 | 477 | 钱国木业公司表示，2011年11月28日承诺书中的3万元系包括在该补充协议的总价739.50万元中，因为第一份补充协议书的价格是685万元，加上该3万元，再加上51.50万元，即为739.50万元
9766 | 11141 | 虽然喀什东方汇科公司辩称对喀什华厦公司单方制作的涉案工程决算资料不认可，但是也未向法院提供证据，证明其在收到喀什华厦公司向其送交的涉案工程决算资料后，向喀什华厦公司提出异议或者退还相关涉案工程决算资料
9767 | 1050 | 11.装饰工程人工费
9768 | 40 | 1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议及九洲公司向中城投六局支付工程款明细清单的真实性中城投六局无异议，本院对此予以认定
9769 | 6623 | 如上所述，该《鉴定报告》及《补充鉴定报告》系法院委托鉴定部门做出的，文峰公司虽提出异议，但没有足以反驳的相反证据和理由，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十一条的规定，可以认定该鉴定结论的证明力，并据此确定工程造价
9770 | 137 | 中城投六局未按照约定时间竣工，应自2014年10月1日计算相应违约金
9771 | 10302 | 另关于被告主张本案系争工程的黄沙均由被告提供，需在工程造价中予以扣除，庭审中鉴定人员表示黄沙未计入造价中，故本院对该主张不予采信
9772 | 12457 | 六、结算单十份、收条一份，欲证明
9773 | 3382 | 被告对原告提交的证据质证意见为
9774 | 8869 | 该工程结算书系程振国单方制作，不具备法律效力
9775 | 12725 | 再且，大石围公司在与广西建工四建公司之间就承包工程进行工程结算时，并未就用钢规格降低及减少的用钢重量进行统计、结算，结算审核报告未明确用钢规格降低及减少的用钢重量费用数额，无充分证据证实大石围公司因此扣减原告的工程价款，原告也没有就用钢规格降低及减少的用钢重量费用数额申请鉴定，无法确认该费用数额
9776 | 6671 | 考虑到工程交付后的招租及装修均需一定的期限，因此，对义银公司主张2014年6月21日支付至90%，本院予以采纳
9777 | 6590 | 关于于反诉原告基于《招标文件》而提出的反诉请求，如前所诉，因《招标文件》无效，对本案双方不产生拘束力，故反诉原告的诉请没有事实与法律依据，本院不予支持
9778 | 11317 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条、第一百二十七条第一款规定，裁定如下
9779 | 3921 | 由于地下室外墙止水螺杆为一次消耗品，无法周转运用，按安徽省建设工程造价管理站关于定额使用问题解答中关于此问题的回复
9780 | 6113 | “九龙一号”室外市政工程合同是由浙江广宏建设有限公司与原告签订，施工单位和收款单位是浙江广宏建设有限公司直属分公司，存在疑点和矛盾之处
9781 | 2554 | 潘国彬在签订上述合同时，就已确定了其作为合同当事人的身份，应当按照合同无效的后果享有权利并承担义务
9782 | 6964 | 5、富丽公司与案外人多次发生经济纠纷，导致卉森公司的银行存款被重庆市渝中区人民法院采取诉讼保全措施至今没有解除，给卉森公司造成资金占用损失6.29万元
9783 | 4882 | 但由于邓文年施工完成的石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室工程已在2013年5月23日经竣工验收合格，故按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
9784 | 3035 | 对于合同内价款一节，双方签订的合同既约定了单价乘以建筑面积计价的方式，亦同时约定了按照北京市2001定额计算方法计算，两种计价方式存在矛盾之处，鉴定机构亦按照双方各自主张出具了相应的鉴定意见
9785 | 4680 | 而《湖北省建设工程施工合同》并未有该项约定
9786 | 1659 | 471191
9787 | 2785 | 二位证人均证实
9788 | 7416 | 其后，由邬毅完成上述工程及增加工程的施工
9789 | 9961 | 2、工程签证单007号，建设单位签署意见为“与编号006工程签证单内容重复不予考虑”
9790 | 5174 | 现相关人员已就该自称名为周开祥的人所实施的该收款行为向公安机关报案，公安机关亦对此正式作为刑事案件立案处理，故收取原告100000.00元款项的相关法律后果应由该自称名为周开祥的人自行承担，原告要求被告承担返还100000.00元款项的义务，无事实及法律依据，故本院不予支持
9791 | 5404 | 丽景家园工程是2014年4月1日开工的，2015年10月工程经竣工验收质量合格
9792 | 6067 | 原、被告双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第23.3条约定的调整方法仅为“吉林省长春市政策性文件调整”，而没有5%的界线划分，《附言》虽然约定人、材、机价差在5%（含）以下部分不予调整，但因该合同属于对中标备案合同进行实质性改变的“黑合同”，不应予以采用，故盈嘉公司应当按照中标备案的《建设工程施工合同》约定给付建工集团该5%（含）以下部分的人、材、机价差51405元
9793 | 3647 | 另，针对原告主张的工程尾款自2015年11月18日起的逾期利息的诉求
9794 | 10240 | 2014年4月1日，被告委托上海建和工程咨询有限公司对“奉贤奉城影剧院翻建工程-技术核定单及工程签证变更单”进行审核，并于2014年3月31日出具工程审价审定单，审定预(结)算总造价为83,764元，其中包括待工费调整为10,000元，并由原、被告盖章确认
9795 | 10074 | ”的规定，本院认定原告的诉讼主体不适格
9796 | 12633 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条的规定，案涉工程施工合同无效，但已经实际交付给中宇公司使用并进行了后续施工，应当视为张冬施工的已完工程质量合格，中宇公司就已完工程承担支付工程款的责任
9797 | 8350 | ”第二十六条第二款规定
9798 | 6033 | 参考双方在《建设工程施工合同》（非备案合同）“工程竣工验收时承包人向发包人支付工程质量保修金，按工程结算总价的2%计算，在工程结算款中扣除
9799 | 10245 | 2015年4月3日，四海公司作出《司法鉴定意见书》，鉴定结果为
9800 | 9669 | 由于《建设工程施工合同》约定的进度款从裙楼施工至五楼开始支付，《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》虽然改变了进度款的支付方式，但该约定不应具有溯及力，即不能以此认定鑫红光公司之前未支付进度款的行为构成违约，故本院认定第一阶段鑫红光公司不应当支付工程进度款利息
9801 | 8244 | 其二，被告并未就其未付款存在合法合理的依据及事由向本院提交证据予以证明，或者就其未付款予以合理说明，故应认定被告存在违反承诺书的行为，应当承担未付款而产生的违约责任
9802 | 2843 | 9.楚湘公司及其宁夏分公司主张的停工窝工损失604420.56元应否支持的问题
9803 | 4907 | 故邓文年要求石门第五建筑公司与石门城建房产公司承担连带责任的请求没有事实和法律依据，本院不予支持
9804 | 3165 | ”针对涉案工程，启航公司虽提交了三份中标通知书，但该中标通知书所载的投标时间及中标时间均晚于双方实际履行的施工合同的签订时间，应当认定双方在进行招投标前已经就合同的实质性内容进行了谈判，根据上述法律规定，双方所签订的施工合同因违反了法律的强制性规定而无效
9805 | 5194 | 6、房屋建筑工程竣工验收报告书1至10号楼共10份，有飞翔公司的公章，结论意见
9806 | 4293 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条
9807 | 6300 | 2008年11月13日，广丰建设与新建水泥签订《景观房施工合同》，约定
9808 | 10456 | 本协议未尽事宜，双方另行协商解决
9809 | 3401 | 对证据九梁国保的玻璃幕墙合同质证意见同证据八
9810 | 7447 | 对于被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅约定的余款在业主方款项到账后支付，该约定的付款期限属约定不明，被告大庆安装集团苏州分公司应当在工程款明确后即应当支付原告工程款
9811 | 6406 | 要求提供和设备供应商签订的供货合同，因《建设工程施工合同》已解除，提供和设备供应商签订的供货合同已无实际意义，故原告该项诉请，本院不予支持
9812 | 8785 | “
9813 | 628 | 18、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第124项“二三层走道内侧墙砖”并非由繁宝公司施工，故应当扣减地砖及踢脚线的相应工程量
9814 | 5467 | 被告质证意见
9815 | 5479 | 8、施工日志
9816 | 677 | 对于23，的确是包括在补充协议中的，同意扣除
9817 | 9836 | 因此，同源公司主张案涉工程应其提交的《竣工结算书》中工程总价款4050.13397万元（不包括人防工程含税造价）进行确认的依据不足，不予支持
9818 | 6606 | 其中，2013年2月18日合同对10#楼仅约定了结构封顶的时间，对整个工期未做明确约定，因此，依据中标通知书及备案合同确定10#楼的工期
9819 | 12831 | （二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
9820 | 841 | 智发酒业公司认为，2016年5月23日的《承诺书》已明确载明该款已转为借款，不能在本案中主张
9821 | 9929 | 三、原告请求被告立即向原告交付工程竣工验收所需资料，并配合原告完成工程竣工验收，以及支付违约金100000元的诉讼请求是否应当得到支持？
9822 | 12112 | 对照该合同与此前的建设工程施工合同的内容，可以发现
9823 | 8171 | （六）桩基工程虽然是由被告双强公司指定分包，但均通过被告华强公司进行结算，因被告华强公司未提供桩基工程结算资料，原告亦未提供证据证实塔吊下的桩及格构柱是由其施工，故对该部分费用本院暂不予支持，原告可另循合法解决，本案需扣除鉴定造价529567元
9824 | 2796 | 3、海协公司主张二建公司承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元是否有法律依据
9825 | 2838 | 4.上陵公司应否承担欠付工程款利息
9826 | 2537 | 二、承担支付拖欠工程款的责任主体及责任形式
9827 | 797 | 被告武汉重冶集团大冶公司辩称DY-FGS-JJ2012-037、038、040、061、062等5份合同中的合同金额为暂定价，应经第三方决算审核确定意见，理由不成立，本院不予采信
9828 | 3928 | 对后浇带施工增加费34517.91元，根据安徽省建设工程造价管理总站解释，该项费用计算需双方协商一致，但由于中色十二冶公司未能提供双方对此项费用计取达成一致的相关证据，故对该项费用34517.19元不予计入
9829 | 8233 | 其五，合同无效后的不当得利返还之债，尽管其产生是基于法律规定及无效合同的履行，但并不妨碍当事人在该债务产生后对其履行期限、违约责任另行作出约定
9830 | 9433 | 被告万辉公司关于原告联建公司应全垫资完成全部工程的施工，其不支付工程进度款不属于违约，《建筑工程施工合同》未达到解除条件的主张，依据不足，本院不予采纳
9831 | 2981 | 第二十干休所以与中煤正辰公司没有合同关系为由，不同意承担付款责任，没有依据，本院不予采信
9832 | 10633 | 项目经理杨大群等
9833 | 3630 | 6.针对被告认为应核减钢筋绑扎费用1369565元的争议，鉴定机构按94定额口径绑扎核算，根据规范要求按应增设直径D=25垫铁的钢筋进行排布考虑
9834 | 5951 | 4、原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同约定，①工程承包范围为施工图纸内的全部工程内容，而经庭审被告亚太公司确认即便在双方签订合同之时，合同所涉施工图纸并未实际制作，直至诉讼期间合同所涉图纸亦未形成，由此可推知，双方订立的建设工程施工合同约定的工程内容无论是在签订合同时，还是至诉讼时止，始终是不确定、不具体的
9835 | 3466 | 证据一、监理日志
9836 | 9663 | 《建设工程施工合同》第26条约定了“本工程无预付工程款，乙方将主体工程施工至裙楼5楼断水后甲方开始支付工程进度款，以后工程进度款按月支付（按整层计算），在发包人确认已完工程量报表及工程进度款一周内向承包人支付当期已完工程进度款的75%”的内容，但双方于2014年11月23日签订的《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》第二条改变了原《建设工程施工合同》第三部分专用条款的第26条中双方对工程款支付的约定，调整为工程进度款按月支付（按整层计算），在发包人确认已完工程量报表及工程进度款一周内向承包人支付当期已完工程进度款的90%
9837 | 4364 | 一期工程除工程质量保证金以外的工程款数额为双方确认一期工程余款19,979,814.00元扣除工程质量保证金14,983,758.3元等于4,996,055.70元
9838 | 10600 | 本工程如需垫款施工，垫款本金利息由乙方自行负责
9839 | 4781 | 2017年1月16日的收据上的100万元，原告称实际收到918800元
9840 | 12854 | 鉴于原、被告对对方在鉴定过程中所提供的各自单方制作的材料定价表不予认可，亦不能达成一致意见，鉴定机构按同时期类似工程并结合现场实际进行市场采价确定材料定价，并无不妥，本院尊重鉴定机构所作的鉴定意见,对该项争议造价不作调整
9841 | 586 | 又查明，审理中，经繁宝公司申请，本院通过上海市高级人民法院委托上海联合工程监理造价咨询有限公司(以下简称鉴定单位)对系争工程的工程量增减金额进行审价
9842 | 6962 | 在卉森公司已经依约支付工程进度款的情况下，为了维护社会稳定和保证农民工合法权益，经璧山区建委及人社局等相关部门协调，卉森公司于2017年1月27日（春节期间）垫付了农民工工资合计人民币2133.030410万元，由此给卉森公司造成了资金占用损失
9843 | 2869 | 经核，上陵公司本诉第二组证据（甲方分包工程）中包含郭占奎与上陵公司签订的《2012年7月15日一期住宅石购及面砖购货合同》《2013年7月12日工程结算审核定案表》《付款凭证》等，明确记载楼梯石材采购、开槽、磨边工程的内容、标准、费用，且该部分费用已经支付，可以证实上陵公司提供的楼梯石材为成品板，且楚湘公司未提交对楼梯石材进行开槽、磨边的施工日志，故该部分费用44255.36元（含税）应予扣减
9844 | 2443 | 在道之驿工程中，《竹城公路武冈道之驿建设工程施工承包补充合同书》第三条、《竹城公路武冈道之驿服务楼建设工程施工承包合同书》第八条约定到期未支付工程款按照月利率1.5%计算利息，符合相关法律规定
9845 | 1118 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下
9846 | 10326 | 案件受理费24,283元，财产保全费5,000元，由原告上海奉南建筑装潢有限公司负担17,570元，由被告奉贤奉城影剧院负担11,713
9847 | 8525 | 本院认为，该份证据与原告提交的证据13相同，系被告天航公司和监理公司对洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程的竣工结算，不能证实已经业主审核确认，对其证明力不予认定
9848 | 8655 | 被告亦对原告述称的零星工程予以否认，原告未能证实其主张
9849 | 558 | 繁宝公司在进行打桩过程中，使用的桩不合格，致使影响了周边居民的生活，之后应钱国木业公司的要求，繁宝公司更换了打桩设备
9850 | 125 | 2014年5月19日九洲公司出具承诺及保证书，承诺如中城投六局按照进度表中的计划实施施工并保证于2014年10月1日前工程具备验收条件，则在愿意按照如下节点付款，即在2014年5月20前四层以上付进度款300万元、2014年5月30日四层主体验收合格后付进度款200万元、2014年6月30日门窗安装完付275万元、2014年9月10日水电消防结束支付工程款275万元，2014年9月30日工程具备竣工验收条件支付工程款275万元
9851 | 5497 | 从证据的形式上，根据相关法律规定，证人提供证言应出庭作证否则法庭不应予以采信
9852 | 5617 | 被告应承担违约责任
9853 | 4581 | 关于龙门吊及脚手架闲置费的问题，本院认为，该部分不属于误工延期损失范畴，并不属于工程造价鉴定范围
9854 | 2764 | 现国神华公司未按约定履行还本付息义务构成违约，南通二建公司请求国神华公司返还履约保证金及支付使用期限内的利息及逾期利息，理由充分，应予支持
9855 | 12209 | 上述批复第三条规定
9856 | 88 | 该鉴定报告九洲建筑面积汇总表合计为34073.16㎡，备注总夹层面积18200.7㎡，总共建筑面积52273.86㎡
9857 | 7858 | 2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方
9858 | 226 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
9859 | 1210 | ”、第十八条第（三）项“建设工程未交付，工程款也未结算，为当事人起诉之日”对支付欠付工程款利息有规定，但本案原告撤场时，双方未对原告已完工的主体工程的工程量及价款进行结算，也未明确约定迟延支付工程款的利息计付标准，双方均未按《会议纪要》履行各自义务，加之是通过诉讼和本院采信第一次鉴定后经本院对鉴定结论确认后才确定下欠工程款实际金额，故原告请求支付下欠工程款利息的请求不予支持
9860 | 9392 | 本院认为，本案工程造价的鉴定机构广西正德工程造价咨询有限公司是在本院的主持下由双方当事人一致同意选定的，鉴定材料经过双方质证，鉴定人员还多次主持双方到本案工程现场对工程量进行勘查、确认，而且鉴定机构出庭接受当事人质询后根据当事人的质证意见又对鉴定结论进行了相应的调整，因此，广西正德工程造价咨询有限公司对本案工程作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》程序合法，鉴定依据科学，鉴定结论真实客观，本院予以采信
9861 | 2320 | 5%
9862 | 8160 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下
9863 | 794 | 现原告要求被告武汉重冶集团支付拖欠的工程款及利息损失的请求，于法有据，本院予以支持
9864 | 10186 | 对证人朱某某的证言，因原告对双方之间的消防工程施工合同真实性无异议，故本院予以确认
9865 | 8462 | 原告于2014年11月30日对姚安大酒店工程项目进行了单方结算，结算工程价款为3156245.42元
9866 | 3118 | 就涉案工程，原告威达公司与被告宝塔公司签订三份《建设工程施工合同》，在签订合同后，原告威达公司承建了被告宝塔公司发包的涉案工程
9867 | 12600 | 碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式一致，故其依据《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
9868 | 10394 | 南阳市仲景路177号，经营范围
9869 | 12447 | 一、身份证复印件一份，欲证明
9870 | 11093 | 交易流水号分别为2141105、2178626、2196588、2213403，付款时间均为2017年9月30日，以上累计付款金额为750万元（22号楼工程款）
9871 | 4212 | 2015年2月4日原告被告双方对工程进行结算，并出具《汇源大酒店改建工程工程结算单》，载明
9872 | 6908 | 2018年1月9日，开庭审理本案，法庭调查结束前休庭
9873 | 779 | 原、被告并未在建设工程施工合同中约定逾期付款的利息计算方式，故本院酌情认定利息计算如下
9874 | 855 | 但是国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外
9875 | 2548 | 其次，从杨建飞出具的付款凭据、《补偿协议》、《协议》、《诉求申请》、《诉讼请求》、《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》等证据看，潘国彬确实向涉案工程投入了人力、物力和财力，应当属于涉案工程的实际施工人
9876 | 2691 | 原告夏炳泉与被告创宇公司签订的工程施工经济责任合同无效，但被告创宇公司并无基于该无效合同而取得原告夏炳泉的财产或者造成原告夏炳泉的损失，且本案原告夏炳泉借用资质与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同违法，原告主张的工程利润及工程洽谈费用并不受法律保护，故本院不予支持
9877 | 6058 | （2）关于土建035号签证单
9878 | 10847 | 三是为保证恒通物流园停车区综合楼进度和质量，在2012年2月9日，以南洋公司为甲方和以闽中公司（吴东安施工队）为乙方，签订了《停车区综合楼内部承包施工合同补充协议书2》，在协议书2第一条中增加了闽中公司（吴东安施工队）如未能按承诺的进度保质保量完成承诺内容，在原来合同基础再增加此项内容“乙方责任造成工程期限拖延的，再按2000元/日罚款计算（按每幢号楼分别计算），甲方在当期进度款中扣除”的规定
9879 | 6272 | 并且，超过期限未完成工程审计（支付工程款）的，从第60天起按承包方同期银行贷款利率支付工程价款的利息，并承担违约责任
9880 | 9585 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
9881 | 5163 | 诉讼过程中，被告亦认可该建设工程施工合同中所约定的淄博市博山区富城花苑4#、5#、6#安置住宅楼工程并不存在
9882 | 3762 | 1、案涉工程款总额是多少？2、暨阳公司是否还欠鼎元公司工程款（暨阳公司已支付多少工程款）？如还欠，暨阳公司是否应支付尚欠工程款的利息？3、暨阳公司是否应向鼎元公司支付工程奖励费1253479.85元？4、鼎元公司对“帝景御园居住小区建设工程”折价或拍卖的价款是否享有优先受偿权？对此，本院综合分析评判如下
9883 | 1743 | 20110418
9884 | 5468 | 证人的证言是真实可信的，尽管原告方提出是本单位职工，根据法律规定，利害关系人证言不能单独作为证据，并不是不能作为证据，另外结合监理出具的证据证明供暖不合格前后对应，可以证明供暖工程2016年前不合格
9885 | 8715 | 坡屋面子目调整差额造价114107.36元应从工程总造价中扣减
9886 | 5576 | （3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用
9887 | 9322 | 三、丁蔡俊所主张的工程款是否有法律依据
9888 | 1178 | 本院认为该《工程造价司法鉴定意见书》程序合法，鉴定机构和鉴定人员均具有相关的鉴定资格，该鉴定意见书确定的工程量造价依据工程图纸、施工期有关技术联系单、技术核定单、通知、现场签证记录资料、《会议纪要》、会议记录、施工日志等证据来核定的，其计价依据是依据《建设工程工程量清单并计价定额》及相关配套文件、《建设工程施工合同》《会议纪要》、双方签证资料等证据来确认的，其鉴定结果符合客观实际，本院依法予以采信
9889 | 2455 | 本院结合双方举证和质证，认证意见如下
9890 | 10338 | 双方约定的工程价款为1622997.60元，按实际竣工面积结算，每平方米造价为490元（不含水电），按图纸施工，超出涉及范围以外的据实结算，合同价格一次性包死
9891 | 11251 | 具体工程款数额以备案合同确定的工程款数额，结合洽商变更部分工程造价鉴定数额，并扣除质保金及已支付工程款数额予以确定
9892 | 1661 | 20110203
9893 | 3222 | 分析整个过程，中建三局地产建设北京分公司二工程处未在工商机关依法进行有效的登记注册，故该分公司不具有主体资格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，承包人未取得建筑施工企业资质的建设工程施工合同无效
9894 | 6941 | 1、判令富丽公司承担因甩项、质量问题整改所发生的费用人民币645.35万元
9895 | 2642 | 因此，林州建总公司应当对杨建飞对外拖欠潘国彬工程款1568905.19元承担连带支付责任
9896 | 9501 | 因此，对于本案合同解除的时间应以天马公司收到本案起诉状副本时间为准，即案涉合同于2018年11月26日解除
9897 | 8012 | 4、《南城时代广场一期工程收工程款对账单》，拟证明反诉原告均未能及时支付工程进度款，影响工程进度，造成工期延误
9898 | 10872 | 本案在审理过程中，原告（反诉被告）一建公司于2016年12月27日向本院申请对被告（反诉原告）万兴公司的财产进行诉讼保全，预交诉讼保全申请费5000元
9899 | 5340 | 被告质证意见
9900 | 7634 | 被告金辉公司质证，对通知本身有异议，根据四方所签订的协议预验进行了甩项，因此这个通知不能作为本案的定案依据
9901 | 9882 | 人福公司认为其2012年没有外架资质，外架项目不属于人福公司承包的劳务范围，罗斌、罗鹃、罗有阳与唐顺凤签订的《外架搭拆工程施工劳务分包合同》、唐顺凤与韦景二签订的《钢管外架协议书》约定的施工范围超出了人福公司的资质
9902 | 12082 | 一、关于衡洲建设公司一通分公司的诉讼主体资格问题
9903 | 4998 | 均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同”主张所施工工程应当按照（2008）定额及85号文据实计算，并在本院审理的恒广公司诉舜禹公司建设工程施工合同纠纷案中申请按照08定额及85号文对3、4、5、6号楼进行了鉴定和审核，工程造价鉴定金额为11978564.39元，审核编制结论为12162315.52元
9904 | 9618 | 监理单位听从鑫红光公司指令，也不签字
9905 | 188 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
9906 | 9252 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十九条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第十三条、第十七条之规定，判决如下
9907 | 12251 | 因此，发包人与名义承包人（被借用资质企业，也即被挂靠人）签订和建设工程施工合同无效
9908 | 9589 | 根据司法解释的上述规定，虽然该工程未经验收，但该工程已由被告上东新城公司接收并对外出售，应视为该工程已经竣工，工程质量验收合格
9909 | 4681 | 另该清单中关于办公及民工宿舍整体出租的单价与《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》第一章第二条第二项第9点约定一致
9910 | 2977 | 尽管第二十干休所就房地产开发项目提供了招标文件，但中煤正辰公司在未提供相关投标书亦未收到第二十干休所提交的中标通知书等法定招投标文件的情况下，即与远东诚信公司就第二十干休所招标的部分建设工程项目签订《建设工程施工合同》，双方所签建设工程合同违反了招投标法强制性规定，应属无效，第二十干休所作为招标建设单位，对此应承担主要责任
9911 | 8686 | 庭审中原告依据该和解协议主张被告天航公司承担连带责任，与事实不符
9912 | 7915 | 关于原告自行扣减的未装暖气费用22000元，被告对原告未做暖气的事实认可，但对原告自认的扣减金额不认可
9913 | 6988 | 第五组
9914 | 9257 | 因《聘请法律顾问合同》的收费约定为“诉讼案件乙方按最优惠标准收费”，该标准并不明确，诉讼中双方协商确定最低标准，本院以双方协定为准
9915 | 11988 | 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、七十七条、第九十七条、第一百一十四条、第二百八十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第九条、第二十条、第二十一条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条的规定，判决如下
9916 | 750 | 第二，关于钱国木业公司主张的工程质量未达到一次性验收合同目标赔偿费，繁宝公司已申请进行竣工验收，而钱国木业公司未经竣工验收、擅自使用系争工程，现其要求繁宝公司支付上述赔偿费，缺乏依据，不予准许
9917 | 1519 | 至原告xx公司向本院主张权利时，均已届满1年，故原告xx公司向被告xx公司主张18#楼工程质量保证金97571.8元，本院予以认可
9918 | 5660 | 根据辽宁省人民政府辽政发【2005】34号文件《关于取消调整第三批行政审批项目的决定》第十三项（三）类第6条关于&quot;房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收核准改为告知性备案&quot;的调整规定，住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条规定
9919 | 9075 | 五、合同价款
9920 | 2768 | 南通二建公司与国神华公司在建设工程施工合同中暂定的开工日期为2016年11月1日，但国神华公司因项目设计等应归责于其自身的原因，未按约定日期将项目交由南通二建公司施工
9921 | 6500 | 二、案涉工程一、二标段的施工合同是否属于两个不同的法律关系，应否分案处理？
9922 | 10277 | 1、(1)屋面板材质争议及(2)檐口板材质争议原告认为屋面板为0.7mm厚铝镁锰板，造价为210,550元，檐口板为3mm纯铝板，造价为165,981元
9923 | 12226 | 未经验收或者验收不合格的，不得交付使用
9924 | 8008 | 反诉被告（本诉原告）针对反诉向法庭提供如下证据
9925 | 7497 | 5、湛新公司在其欠付被告大庆安装集团苏州分公司的工程款范围内对原告承担付款责任
9926 | 2705 | 且四原告、张贺忠及西诚公司也对华鼎公司的陈述内容提出了异议，特别是西诚公司主张其已向公安机关报案，相关事实还有待进一步查明，因此在本案诉讼中本院对华鼎公司主张的相应内容不予确认
9927 | 10828 | 管理人员为工程支付了劳动，承担了技术、施工、安全等职责，而支付管理人员工资又是劳动法的规定，因而闽中公司收取的用于支付主体工程的管理人员工资及管理费，已经以工资的方式支付了管理人员，吴东安要求闽中公司返还管理费（即管理人员的工资）没有法律依据
9928 | 3906 | 万特公司将其开发的六安解放中路地下商业街工程交由中色十二冶公司承建，双方为此签订施工合同及相关补充协议
9929 | 11719 | （一）案涉工程已完工程量的工程造价应以哪个鉴定结论为准
9930 | 8441 | 2013年11月8日，被告东龙公司与被告白邑公司签订《建设工程施工合同》，被告东龙公司将姚安大酒店及西街小学片区综合体建设项目工程发包给被告白邑公司施工
9931 | 5985 | （三）体育、旅游等项目
9932 | 4444 | “工程款的支付时间和数额
9933 | 7718 | 4.一层窗防护栏杆
9934 | 8788 | ”
9935 | 2711 | 其还确认了王XX已经向其实际支付了部分款项
9936 | 10343 | 楼梯木扶手制作、油漆、天窗安装款共计款8000元
9937 | 5146 | HL-ZY-13-GC-7于2015年8月29日解除
9938 | 11446 | 六、关于鸿丰公司是否存在逾期支付工程款的违约行为问题
9939 | 5149 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
9940 | 6548 | 综上认定，案涉工程浙江恒宇国际汇晶城一、二标段总造价为192811227元，被告已支付工程款为165440000元，故被告尚应支付原告工程款19658777.92元，返还质量保修金7712449.08元，两项合计为27371227元，并应从被告工程款付款义务确定之日起的次日即2015年1月14日起按
9941 | 1822 | 18栋已付款
9942 | 5262 | 证明在此之前被告没有获得本案所涉工程的1至10楼建设工程许可证，在未取得受理书前是不能取得建设工程许可证的
9943 | 9751 | 经质证，被告认为证人证言客观真实，证明被告支付54万元以外，还向原告的工人支付了15000元，与原告提交的清单对不起来，说明是被告额外支付的
9944 | 10580 | 原文空白）为现场施工管理负责人，按合同条款履行职责，委派同志（注
9945 | 9275 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条之规定，判决如下
9946 | 9687 | 三是2016年3月17日-5月30日为配合甲方申请贷款用工，按1852工日乘以150元/工日，合计金额为27.78万元
9947 | 1412 | 该合同于2013年7月10报临湘市建设工程造价管理办公室备案
9948 | 9747 | 证人潘某出庭证实
9949 | 8557 | 该图纸只能作为项目承包人被告天航公司与发包人洋浦控股公司结算的依据，不能作为原告与被告安澜公司之间结算的依据，因此，从图纸的内容也无法证明原告所主张的工程款，双方之间结算应根据已经确认的工程量以及原告入场施工前的测绘报告确定的所需工程土方量确定
9950 | 11239 | 综上所述，本案应当以冶科纳米公司与隆盛翔公司于2012年6月14日签订的经过通州区建委备案的建设工程施工合同作为结算工程款的依据
9951 | 12349 | 但五台工业园管委会至今未向道隧公司偿还代付款，应从本院确认之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息
9952 | 5341 | 根据双方签订协议4.4第2条约定，竣工合格后收到最后一份结算资料起60日内完成审核，原告在2016年10月11日诉讼中增加诉讼请求并在本年10月18日明确增加的内容与结算有关
9953 | 10347 | 关于被告主张东山墙外粉扣减价款5673.59元、外墙漆扣减价款6450元、车库防盗门扣减价款8100元，共计扣减20224.09元，综合双方确认及图纸，本院确定东山墙总面积为340㎡，根据总价款折算外粉单价为17元/㎡、外墙漆单价为19元/㎡，从2010年6月23日朱朝明出具的扣减清单72.4㎡的价款来看，被告请求有重复计算的部分，因此外墙漆扣减价款应该为5084.4元
9954 | 8238 | 综上所述，涉案工程部分完工时被告作出的工程款的支付承诺，在得到原告认可后，在合同无效的情况下，应被解释被告关于合同无效后不当得利返还范围、期限及违约责任所做的约定，不属于招标投标法的调整范围，在性质上独立于无效的建设工程施工合同，不受建设工程施工合同无效的影响，应认定为有效
9955 | 283 | 根据双方于2018年9月18日对涉案已完工程的决算，金滩半岛豪苑F1F2已完工程价款38,052,564.46元，铜仁大酒店已完工程价款9,000,000元
9956 | 10738 | 恒通二路、恒通中路、仓储主干路浇捣地面工资，不是楼的附属工程款
9957 | 8194 | 双方当事人对于本案争议焦点的意见与其诉、辩及质证意见基本一致
9958 | 2243 | 1672147.5
9959 | 10495 | 河南建安公司提出应该按照定额规定计算分包项目的配合费
9960 | 2745 | ”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第三条规定
9961 | 3737 | 以未付工程款1000万元为基数，从2013年7月1日计算至2013年7月30日
9962 | 7587 | 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院
9963 | 5757 | 即使用合法手段取得的合格证也不能认为其产品全部合格，例如
9964 | 12142 | 当事人通过工程造价审核定案表的形式确认了总工程款，是对应付工程款签订的结算协议，是无效建设工程施工合同的当事人就工程价款折价补偿所达成的合意，体现了当事人的真实意思，可以作为认定应付工程款的依据
9965 | 2504 | 本合同为一次性包死价（包工包料）
9966 | 7880 | 2.室外散水
9967 | 11688 | 其次，对于应扣滞纳金、水电费、工期罚款、南汇杯、文明工地等部分
9968 | 3043 | 远东诚信公司否认监理人员的身份和签字的真实性，但未提交充足证据予以反驳，对其辩称本院不予采信
9969 | 9917 | 反诉原告虽未对第一项诉请中的各项费用进行明确、对第二项诉讼请求的塔吊租赁费也未提供充分的根据予以明确，但其认为对该两项的诉请中的各项费用合计可按汇报书中载明的60万元计算
9970 | 6126 | 本院认为，综合被告提供的12份工作联系单载明的内容，存在因园林土方工程未结束，被告无法进行宕渣路基施工工作
9971 | 9947 | ”认定原、被告对案涉工程的工程款（除工程增减量部分）的工程款为905万元，以及协议第一条确认的未完工五项工程的工程款为75万元
9972 | 7602 | 4.会议纪要1份
9973 | 5314 | 第五，证人证言我方应该交验的工程档案资料，是齐全合法的
9974 | 6397 | 2009年5月24日，原、被告及鉴定机构工作人员踏勘确认的施工现场，已只能确认工程量，无法确认施工单位，对此，原告应承担因未固定施工现场造成的不利后果，即本院确认2009年5月24日的原、被告及鉴定机构工作人员踏勘确认的施工现场为被告施工
9975 | 7660 | 被告金辉公司质证，有异议，都是合作期间的结算账，与本案无关
9976 | 3494 | 对证据六主要证明河北联大及招投标机构确认石家庄一建为中标人
9977 | 7141 | 10.同年1月11日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，主要载明，因2-1期13#-15#一层大堂土方回填，2-1期13#-17#楼1-15层电井关模、钢筋制安等现交由周邦怀班组施工，所产生费用从富丽公司工程款中扣除，支付给周邦怀班组
9978 | 9134 | 一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持
9979 | 11408 | 分别应在监理人签发开工通知书后280天、390天、470天、260天内，将工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房
9980 | 6187 | 第一次鉴定报告没有满足法院的要求，当时双方均同意原鉴定机构重新鉴定
9981 | 5241 | 原告施工应由建设单位提供三通一平，通电、通路、通水，场地平整，对于被告方电费没有争议，但我回去咨询预算员之后再答复，打井和罚款与我关无关，是三通一平的规定里的，如果我方对于样板间地暖重复计算同意扣除，外墙环评报告合同中没有约定，在事实环评检测时我方不清楚，按照行业规定应由我施工方承担我方可以承担，如果没有规定，我方不予承担，质保金在工程结算后预留3%，诉讼额度已经扣除3%，不在本案争议中
9982 | 6967 | 1、富丽公司不存在甩项的问题，即使存在甩项，应该在应付款中予以扣减
9983 | 11028 | 在叶城县金城城乡建设投资开发有限公司作为监督方的见证下，被告喀什东方汇科公司与原告喀什华厦公司就涉案叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼工程项目签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》，以上系列合同、协议、方案均是各方当事人的真实意思表示，且内容未违反国家法律、行政法规的强制性规定，该系列合同、协议、方案均合法有效
9984 | 8000 | 4、《水电费缴费票据》，拟证明本案工程施工期间，反诉原告为反诉被告垫付施工水电费合计¥1,489,932.7元，反诉被告应返还给反诉原告
9985 | 11809 | 2014/10/17
9986 | 1569 | 17
9987 | 1515 | 满两年不满五年的，退80%，况且，原告xx公司已预留了15#楼2单元602室的维修金1.6万元
9988 | 6772 | 据此，大经公司关于鑫马公司迟延支付工程进度款、致使工程停工的主张与事实不符，本院不予支持，大经公司要求鑫马公司赔偿停工损失1531842元的诉讼主张不能成立
9989 | 5458 | 证明2015年年末期间，由于双兴供暖验收需要材料，我给原告公司陈磊打过几次电话，要双兴供暖需要的项目供暖工程的打压记录、隐蔽工程记录，没有要来，当时陈磊说没有完事呢，供暖验收是今年完成的
9990 | 1451 | （3）2012年10月10日被告（反诉原告）瑞海公司支出的150000元及2013年1月31日支出的50000元，经核实不能证明以上两笔费用是缴纳的安全文明施工措施费，抵扣支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款依据不足，本院不予认定
9991 | 5005 | 对于编号为201310-1、201310-2号二份单体合同及原告刘德三和被告恒广公司之间的内部承包合同的效力问题及责任承担问题
9992 | 6920 | 事实与理由
9993 | 2937 | ”根据上陵青铜峡分公司出具的《工程竣工证明》，案涉工程至迟于2013年12月5日竣工验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，上陵公司应自2013年12月6日起支付欠付工程款并按合同约定承担欠付工程款的利息
9994 | 10577 | 由于其他原因（白天连续停水或停电6小时以上的），雨雪等自然灾害，工程量增加造成停工的，必须经甲方和甲方书面签证同意工期顺延
9995 | 568 | 为了车间一整体美观，现采用075J501-1雨篷图集，玻璃面板，纯悬挑式矩形(JP1)T型钢，无组织排水雨篷，玻璃采用6+0.76+6钢化夹胶玻璃
9996 | 10946 | 诉讼中，汇都公司认为在结算中存在胁迫情形、工作人员差错以及《工程施工意向协议书》因违法而无效等，应当在应付款中扣减垫资增加费5569612元，在已付款中应当计算借款利息5000000元
9997 | 1222 | 本院认为，根据各方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为
9998 | 7114 | 同年9月22日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
9999 | 2963 | 上陵公司反诉称，楚湘公司施工的工程质量不合格产生维修费用1036万余元，且案涉工程至今未竣工验收
10000 | 12965 | 第二，关于来宝公司是否在其承建工程的范围内享有优先受偿权的问题
10001 | 633 | 23、潘桥路厂房增加项目(土建工程)第2项、第15项，总计价格14,947元，根据补充协议，基础承台已经包括在补充协议中，不需另外审价
10002 | 9038 | ……25.工程量确认……25.2、工程结算依据
10003 | 10823 | 因为吴东安是实际施工人，吴东安没有义务支付闽中公司人员工资的义务，双方关于人员工资的约定因为吴东安与闽中公司签订的《工程项目施工内部承包合同》无效而无效
10004 | 12405 | 本案中，被告于2017年5月26日与案外人包善伦签订了《厂房租赁合同书》，并约定被告应于2017年6月1日正式将厂房、宿舍交付给包善伦使用
10005 | 5973 | 鉴于双方对于以哪份合同作为鉴定工程价款的依据存在重大分歧，广西廉凯公司主张按备案合同约定的固定单价作为结算的计算方式，合浦昌林房地产公司主张按照非备案合同约定的可调价计价方式结算工程款
10006 | 6643 | （11）关于集中商业、10#楼地下工程，对于文峰公司提出的第1项异议，鉴定结论未予计算，第2项异议，鉴定机构根据现场勘验及施工规范计算，并无不当
10007 | 134 | 双方所签订的《九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议》第三条约定总施工工期天数为500天公历日数（不可抗力除外的自然日数包含冬季、节假日），工程内容为施工图纸中设计的全部工程量（电梯、玻璃幕墙及钢结构除外，防火门窗、防火卷帘费用，甲乙双方各承担50%）
10008 | 7709 | 原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议
10009 | 3629 | 鉴定机构采用同时期类似工程并结合政府投资项目的做法进行鉴定确定，尚属合理，本院予以采纳
10010 | 10602 | 4.2011年12月1日，闽中公司（甲方）与吴东安（乙方）签订《建筑工程施工安全合同》，约定
10011 | 1667 | 20110304
10012 | 225 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条
10013 | 1829 | 20110715
10014 | 12212 | 两原告请求支付的工程款利息，是宇元置业公司未及时付款给原告方造成的损失，不属于可以优先受偿的建设工程价款范围
10015 | 4133 | 原告在履行中也恪守了合同中的约定，全额垫资独立完成了该项目工程，通过多方的验收合格，交付使用，被告实际控制、使用标的物已两年之久
10016 | 10129 | 后本案依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年1月28日第二次公开开庭进行了审理
10017 | 9757 | 证人阮某出庭证实
10018 | 6576 | 但从本案双方的实际履行情况来看，双方实际履行的是《建设工程施工合同》及《补充协议》，因此，《建设工程施工合同》及《补充协议》所体现的是双方当事人的真实意思，且已得到双方当事人的实际履行，在原告已完成的工程经验收合格的情况下，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持的规定，涉案工程价款应参照上述《建设工程施工合同》及《补充协议》约定进行结算
10019 | 289 | 关于群洲公司反诉主张的逾期进度款资金占用利息损失、逾期退还保证金的资金占用利息损失、案涉工程停工损失的问题
10020 | 5896 | 对于2015年10月15日项目工程竣工验收相关报告书（五份分别是原告鼎晟公司、被告飞翔公司、监理单位、勘察设计单位、兴城市质量监督站）真实性无异议，本院予以确认
10021 | 13086 | 综上所述，被告应支付的工程价款为7276572.36元（7015741.36元-262104元-1731元-10850元+535516元）
10022 | 8395 | 由于案涉工程非政府投资的大型基础设施和公用事业等关系社会公共利益以及公共安全的项目，依据《中华人民共和国招标投标法》第三条之规定，本案不是必须进行招标的项目，2012年12月24日龙河公司与鑫华公司签订的《建设工程施工合同》不因未经招标而无效
10023 | 3927 | 本院认为，由于中色十二冶公司未能提供双方对此项费用计取达成一致的相关证据，故对该项费用281379.78元不予计入工程造价
10024 | 7173 | 18#楼天沟延期18天
10025 | 829 | 《建设工程施工合同补充协议》中约定的增加项目的工程款，永泰建筑公司同意智发酒业公司延期至2016年8月18日前付清，如未能付清，智发酒业公司应以应付未付工程款数额按银行贷款同期利率支付利息，并按未付工程款数额日万分之五计付的违约金付给永泰建筑公司
10026 | 11036 | 且2018年5月4日，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方，在叶城县金城城乡建设投资开发有限公司作为监督方见证下，甲方、乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺
10027 | 7738 | 2007年4月3日白城经济开发区管理委员会以白经开字〖2007〗15文件对被告金辉公司开发建设金地花园项目准予备案，并办理了122490㎡金地花园规划、建设用地规划许可证件、白城市市区棚户区改造项目审批
10028 | 9858 | 二、双方建设工程施工合同通用条款第33条“竣工结算”并未约定结算单位，仅在第33.6条约定，工程价款发生争议时，采取仲裁或起诉解决
10029 | 8297 | 使用国有资金投资项目的范围包括
10030 | 12584 | 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，经本院审判委员会研究决定，裁定如下
10031 | 6884 | 对有争议部分的第二项，室内地坪清理费20000元，本院认为，该项费用涉及“嵩景花园一标段竣工决算争议问题协调会”会议纪要，双方在该会议纪要已签字认可，故该20000元原告应支付给被告
10032 | 9831 | 本案的争议焦点为
10033 | 2436 | 本案系确认合同无效纠纷
10034 | 10797 | 对于吴东安在合同外增加的A1值班室工程造价323，114元、签证增加工程量造价317，684元，吴东安、闽中公司、南洋公司、时空公司均无异议，本院予以确认
10035 | 4117 | 其观点有悖于法律，与事实不符，本院不予采信
10036 | 6637 | 鉴定中，双方当事人对分包工程造价存在争议，由于分包工程由文峰公司签订并结算，文峰公司应当提交分包合同的结算工程量及价款而未能提交，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条之规定，鉴定机构按照义银公司主张的分包工程价款并按1.5%记取的总承包配合费，纳入工程总造价，并无不当
10037 | 12132 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
10038 | 1190 | 四、关于已付工程款金额的问题
10039 | 6075 | 故盈嘉公司已付建工集团案涉工程款金额应为38544379.39元（38444751.22元＋99628.17元）
10040 | 13042 | 三、关于被告的反诉请求是否超过诉讼时效的问题
10041 | 6226 | 本院认为，原告提供的其与浙江广宏建设有限公司签订的“九龙一号”室外市政工程合同是2009年12月20日签订，假定合同存在，即签订合同的时间是在本案诉讼过程中，合同载明的施工范围部分为被告承包施工的范围，如浙江广宏建设有限公司进行施工，必然改变被告的施工现场
10042 | 12919 | 对原告提供的证据六，真实性予以采信
10043 | 6172 | 至本案原告起诉时，原告没有对E、F区块土建施工，被告根本不可能对该区块进行相应的施工
10044 | 10942 | 双方当事人应当严格按照该协议约定履行各自义务
10045 | 10109 | 故被告应当返还原告超付的工程款元331243.83元【已付工程款27170008元-经鉴定最终确定的实际造价25957606元-被告垫付的电梯款1234460元＋原告垫付的发电机款353301.83元】
10046 | 10542 | 依此条约定，砖材料费12000元，粉煤灰材料费2387元，混凝土外加剂材料费60000元，该三种材料的采购义务人为河南建安公司，且有采购票据，该费用已实际支出，故该三项费用应予以支持，合计为74387元（12000元＋2387元＋60000元）
10047 | 7287 | 框架-剪力墙结构
10048 | 8186 | 虽然被告双强公司与华强公司未进行工程结算，但根据本案已查明的事实，被告双强公司现暂需支付工程款42722218.36元，被告华强公司收取工程款后分别向各分包人支付了相应的工程款，故对原告要求被告双强公司在欠付工程款范围内承担清偿责任的诉请予以支持，但对要求被告双强公司赔偿利息损失的诉请不予支持
10049 | 2101 | 5%
10050 | 7203 | 16#楼商业屋面延期8天
10051 | 5803 | 报送单位经手人郭玉伟，签收单位飞翔公司签收人余庆华
10052 | 12436 | 被告李应慧及被告中铁二十四局集团新余工程有限公司主张被告李应慧、案外人杨学受被告中铁二十四局集团新余工程有限公司的委托，代表被告中铁二十四局集团新余工程有限公司与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》，但未提交充分有效的证据予以佐证，故对被告李应慧及被告中铁二十四局集团新余工程有限公司的该项主张，本院不予采纳
10053 | 1249 | 为此，本院要求鉴定机构作出答复
10054 | 7828 | 未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下
10055 | 4296 | 对于被告构皮滩公司提出贵州神华公司于2014年6月30日向其公司出具“承诺书”，承诺贵州省威宁县秀水乡伊斯兰文化小集镇建设工程中出现的相关问题和法律责任均由贵州神华公司承担，故构皮滩公司不应承担责任的抗辩主张，因首先贵州神华公司出具的“承诺书”中并未涉及工程价款支付的承诺，其次，该“承诺书”仅系贵州神华公司与贵州构皮滩公司之间的承诺，该承诺不能对抗第三方或善意第三人，故对构皮滩公司的此抗辩本院不予采信
10056 | 1433 | 其理由是
10057 | 10313 | 被告表示130,000元其以现金的方式代原告支付给了实际施工人
10058 | 1836 | 20110717
10059 | 10416 | 材料价格按施工期间河南省南阳市建设主管部门定额站发布的同期建筑材料信息指导价以实决算
10060 | 12124 | 因此，根据前述法律规定，原告方对本案工程的中标应为无效，依《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第第三项的规定，经招标程序签订的《湖南省建设工程施工合同》也应认定为无效
10061 | 5182 | (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
10062 | 5542 | &quot;建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收
10063 | 10165 | 13、脚手架承包合同，旨在证明系争工程的脚手架工程本应由原告负责，现由被告负责并支付工程款，故应在总工程款中予以扣除的事实
10064 | 8339 | 经庭审核实，虽喳西泰公司与湖南六建公司未最终结算，但喳西泰公司仍然欠付工程款，其应在欠付工程款范围内向向武龙、刘吉安承担支付责任
10065 | 12571 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条之规定，判决如下
10066 | 1338 | 四、……五、在此期间，双方不得以任何理由干扰对方，本次审计和裁定为最终审计和裁定，本次审计和裁定完成后，甲乙双方不得再另行委托审计和裁定
10067 | 5682 | 实际情况，技术档案资料应在竣工验收前提供，原告至今未提供，在开庭前也未说明原因
10068 | 7007 | 第一组，秀湖鹭岛项目二期（工）字2014年001号上册、下册《建设工程施工合同》（施工合同）、秀湖鹭岛项目1-1期剩余部分（工）字2015年48号上册、下册《建筑工程施工合同》（施工合同）
10069 | 2037 | 13002379.43
10070 | 8879 | 该份判决不能成为本案的证据直接进行使用
10071 | 5410 | 同上质证意见
10072 | 10979 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算
10073 | 9107 | 预算超过10%部分按合同约定扣款
10074 | 6616 | 东侧地下空间利用工程，双方当事人先签订《建设工程施工合同》，再进行招投标，由于该工程项目属于《中华人民共和国招标投标法》所规定的必须进行招标的工程，因此，当事人事先签订协议违反法律的强制性规定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（三）项之规定，该《建设工程施工合同》无效
10075 | 9698 | ”鑫红光公司在2017年1月6日签收省建三公司发出的《解除合同通知书》后，省建三公司在2017年1月6日向本院起诉要求鑫红光公司支付工程价款，同时主张了建设工程价款优先受偿权，该权利未超过法定的期间，应当予以支持
10076 | 7754 | &rdquo;协议签订后，原告李恩彪、刘凤友截止到2008年10月23日前按约定支付现金共计300万元，孙珺以实物结算支付100万元，但并没有约定具体交付时间
10077 | 12074 | 由于本案工程尚未决算，因此，永泰建筑公司的诉讼主张工程款的诉请没有事实依据，应予驳回
10078 | 1548 | 20101129
10079 | 8349 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10080 | 8065 | （1）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
10081 | 10067 | ”的规定，本院认定原告的行为只是代理案外人四川龙达公司实施本案合同的民事行为，原告不是本案合同的权利义务相对人，不享有直接向被告主张本案工程款的权利
10082 | 1638 | 20110130
10083 | 1823 | 300000
10084 | 12027 | 其四，对于XX公司已收工程款的数额争议
10085 | 8460 | ”该《收条》上“收款人
10086 | 5161 | 根据庭审查明事实，该自称名为周开祥的人在2014年9月26日与原告签订建设工程施工合同当时仍为被告单位的工作人员，其在与原告签订建设工程施工合同之时该合同中已先行加盖了真实的被告单位公章，且其在与原告签订建设工程施工合同当时还提交了被告单位的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证复印件等相关资料
10087 | 12094 | 宇元置业公司主张，《湖南省建设工程施工合同》经公开招投标程序签订，且经行政主管部门备案，是有效合同，应作为双方结算工程款的依据
10088 | 8634 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条明确规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10089 | 7723 | 工程是否合格应该由建设工程指定的部门验收，不是自己说合格就合格，对被告提供的复印件的证据不予质证
10090 | 12237 | 因此，对建设工程竣工验收的后续工作，原告方还应继续承担相应协助义务
10091 | 2460 | 之后，杨建飞找到建诚奎屯分公司的负责人范云
10092 | 2519 | 2015年4月2日，经各方当事人同意，本院于2015年4月10日依法委托新疆方夏建设工程项目管理有限公司对潘国彬施工的涉案合同范围内工程（格瑞汀公司LED工程碳化硼项目的综合楼、主钢构厂房、基础、室外除尘设备基础）造价以及施工的涉案合同范围以外的工程造价进行评估鉴定
10093 | 1464 | 但该笔费用可以在原告（反诉被告）长沙建工公司与
10094 | 7931 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
10095 | 1477 | 因此，被告（反诉原告）瑞海公司自2016年1月27日起按人民银行同期贷款利率承担逾期支付工程款的利息，对原告（反诉被告）长沙建工公司主张按日万分之五承担利息及融资成本费1036800.9元的诉讼请求不予支持
10096 | 7804 | （二）原告诉讼请求被告金辉公司、弘兴公司应承担违约责任依据不足
10097 | 1116 | 现涉按工程已经履行完毕，原告将涉案工程交付给被告，故原告缴纳的履约保证金600000元被告应予返还
10098 | 1359 | 湖南四公司认为桩基长度应按三方签认桩长计算，大邦公司认为桩基长度应按抽芯样本按照比例计算，三方签认桩长与第三方钻芯报告不一致，鉴定依据现有资料无法给出准确鉴定，两套数据差值部分列入争议项，造价为390961.16元
10099 | 6280 | 该补充条款是根据公司总部批复意见对原合同的修改和补充，与原合同一并生效，生效日期以甲方盖章日期为准
10100 | 6482 | 首先，案涉工程一标段的中标价是40418000元，二标段中标价是129746900元，其施工单项合同估算价远远超出200万元，依照《招标投标法》第三条第三款、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条第（一）项的规定，案涉工程属于必须进行招标的工程建设项目
10101 | 8758 | 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定
10102 | 11205 | 《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
10103 | 2485 | 合同价款为1918000元
10104 | 7126 | 58个、工价
10105 | 1592 | 20110114
10106 | 9626 | 由于省建三公司没有证据证明该工程达到了成都市标准化工地的标准，不能因为合同中约定有如果达到该标准则给予一定奖励的内容，就得出该工程是按照标准化工地进行施工的结论，鑫红光主张按照基本费计取安全文明施工费符合合同约定，省建三公司主张按照标准化工地计算安全文明施工费缺乏证据支持，本院不予支持
10107 | 3192 | 关于建设工程价款优先受偿权的问题，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
10108 | 2324 | 31732210.66
10109 | 10476 | ......2012年5月28日南阳市公安局经侦支队对桂齐强进行调查询问，桂齐强认可其挂靠河南天祥公司做劳务，邓州市和谐大厦的主体施工、内粉及机械租赁都是其承包的，2009年10月15日河南天祥公司与河南建安公司所签订的劳务合同是其代表河南天祥公司签订的
10110 | 7877 | 未尽事宜，建设单位同意甩项验收项目如下
10111 | 4203 | 审查结论为施工单位已按设计文件完成了该项目的施工
10112 | 11677 | 而《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证）系由建设方按照有关的规定，在向相关的行政职能部门递交一系列文件后，由相关的行政职能部门审核后予以颁发
10113 | 12900 | 对于起算垫资利息的时间，因原告未能提供工程进度的垫资情况，对此可以按原被告双方签字确认工程款数额的时间即2015年3月19日开始计算更为适宜
10114 | 2153 | 20111217
10115 | 12130 | ”宇元置业公司于2012年11月28日与衡洲建设公司签订的《补充协议》，是对经招标程序签订的《湖南省建设工程施工合同》的补充协议，直接变更了经招标并备案的合同的计价方法和付款方式，依上述规定应为无效合同
10116 | 11570 | 国都公司提出天泽公司未按期支付工程款导致其停工，因此天泽公司应赔偿其直接经济损失的主张，经上述争议焦点分析，本案履行的是天泽公司与国都广西分公司签订的《建设工程施工补充合同》，即由施工单位即国都广西分公司垫资施工，若因资金问题而造成的经济损失，应由国都公司及其广西分公司自行负担
10117 | 1328 | 2014年9月15日，大邦公司与湖南四公司达成《会议纪要》，达成以下意见
10118 | 11972 | ”故原告新东阳公司依法享有工程价款优先受偿权仅限于日月鑫公司欠付的工程款49,240,573.7元
10119 | 10751 | 恒通物流园停车区附属工程并没有出现在闽中公司提交南洋公司2012年4月22日制作的《各分项工作进度安排》中，如果是包括其中的，在《各分项工作进度安排》就应该体现
10120 | 453 | 一、工程价款，甲方在崎丰厂与乙方订立的《工程补充协议书》中工程总造价688万元以外，由甲方补给乙方室外管道图纸施工费及消防设施施工费等51.5万元(直接支付给乙方施工队)，即工程实际总造价739.5万元
10121 | 1213 | 综上述，原、被告双方在履行《建设工程施工合同》的过程中发生争议，原告在完成案涉工程的主体工程后撤场，撤场时，双方没有形成共同确认的工程量及价款确认手续，未进行决算，对此双方均有责任
10122 | 11435 | 四、关于华宇广泰交纳的履约保证金2000000元是否应当扣除问题
10123 | 1218 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百二十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十七条、第十八条第（三）项、第十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下
10124 | 7605 | 5.2008年7月4日《协议书》1份
10125 | 12734 | 本院认为，原告提交的证据A2系合同当事人的真实意思表示，内容真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信
10126 | 11525 | 出具鉴定意见后，因天泽公司提出确有理由的异议后，鉴定机构作出了修正，按高值标准1#、2#、4#楼的土建部分的工程造价应减少47138.65元（9123.99元+7788.93元+30225.73元）
10127 | 9429 | 原告联建公司依照合同的约定组织开展本案工程的施工，并垫资完成了框架封顶和其他部分工程，达到了《建设工程施工合同》约定的由被告万辉公司向原告联建公司支付已完成工程量的70%进度款的条件
10128 | 7049 | 秀湖鹭岛项目2-1期（工）字2014年001号，工程名称
10129 | 5475 | 这份证据与本案没有关联性
10130 | 4590 | 二、工程承包内容、范围
10131 | 6389 | 被告的主张应予采信，即经原、被告协商，双方确认A、B、C区块的工程款（不包括联系单及保修金）为12127000元
10132 | 2210 | 8453038.44
10133 | 8890 | 对混凝土强度满足要求无异议
10134 | 12945 | 本案中，被告马玉森参与签订合同，施工管理虽不具有被告鄂尔多斯市广恒房地产有限责任公司的明文授权证明，但其在签订合同时为被告鄂尔多斯市广恒有限责任公司代盖公章
10135 | 3919 | 对地下室止水螺杆费用1752668.84元，中色十二冶公司认为应该按照高大模板专项施工方案进行算量，而万特公司认为此项为支模措施费用，不应另行计入
10136 | 462 | 三、工程款支付方式
10137 | 11432 | 首先，鸿丰公司举证的38张罚款通知单，可以证明华宇广泰在工程“安装”阶段，因38次违规施工而被罚款38次，华宇广泰认可其中的9张罚款单
10138 | 9251 | 对于原告要求被告振鹏公司承担补充责任的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持
10139 | 5303 | 我们每天都在施工现场，有监理人员，且有监理工作日志，监理工作日志记载工程每天的质量、进度、安全及现场施工情况
10140 | 7595 | 被告金辉公司质证，有异议，白城经济开发区管理委员会文件，是经过白城市经济开发区对被告金辉公司项目的批准文件，而不是对原告批准的文件
10141 | 10367 | 被告主张原告诉请的工程款81339元是原告承接职工住宅楼装修工程产生的工程款，双方就此签订的《建设工程施工合同补充协议》没有约定违约金，《建设工程施工合同》约定的违约金条款不能适用于后来的装修工程，被告不应当向原告支付违约金
10142 | 12590 | 因海安劳务公司经营范围并不包括土建工程的施工，依据上述法律规定，涉案《单体工程内部承包施工协议》应为无效
10143 | 1773 | 20110507
10144 | 4213 | “合同价12280000元
10145 | 5237 | 10、丽景家园项目拨款明细表，证明丽景家园累计拨款28299500.00元
10146 | 2249 | 5%
10147 | 12888 | 结合本案事实，涉案工程于2015年4月24日通过验收
10148 | 10588 | 由于乙方责任造成工程期限拖延的，按10000元/日罚款计算，款项从工程款中直接扣除
10149 | 1573 | 20101230
10150 | 6442 | 对于被告恒宇公司提供的证据
10151 | 1252 | 对各方当事人有争议的补充合同一、二、三、四约定的综合费用12%计算的鉴定金额为41613881.38元
10152 | 7946 | 其中红博二期汉舍烤鸭给排水、消防及会所钢制楼梯改造工程，红博二期会所、明档、汉舍烤鸭、超市等安装零星改造工程的《工程结算审核报告》系2017年7月25日出具，根据双方签订的《建设工程施工合同》第64.1条约定，红博物产公司应于出具审核报告后15日内（即2017年8月9日前），一次性给付建安公司工程款，现已逾期，故本院对建安公司关于给付该项工程款的请求一并予以支持，对红博物产公司关于建安公司该项请求不符合起诉条件的抗辩理由不要采纳
10153 | 4353 | 三、关于博源公司主张的工程价款、违约金及利息、诉讼保全责任险费、鉴定费应否支持的问题
10154 | 1194 | 被告认可支付原告工程款7770000元，商品砼款2350420元
10155 | 7612 | 证明双方2008年9月2日达成新的协议，确定付款时间和完工时间以及工程11月15日前不能完成被告承担一切责任等
10156 | 6710 | 鉴于文峰公司提供的装修图纸未审图而被责令暂停10#楼施工，对工期延误应承担相应的责任，工程完工后，又因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目，造成质监站无法进行验收和备案，对逾期交房也应承担相应的责任
10157 | 2271 | 20120820
10158 | 9140 | “利息从应付工程价款之日计付
10159 | 5309 | 1、证人是被告方委托的监理部门，其当庭作出的证言从情感上说是有利于被告的，但是我们认为证人的证言是真实客观合法有效的
10160 | 10078 | 本案中原、被告先于2011年7月16日签订《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》,之后于2011年9月28日又通过招投标程序签订了《建设工程施工合同》并备案，前后两份协议及合同工程质量、工程期限一致，但工程价款不一
10161 | 9331 | 二、丁蔡俊与恒基公司是转包关系还是借用资质关系
10162 | 6351 | 广丰建设依法提出
10163 | 523 | 2014年6月16日，上海市宝山区罗泾镇人民政府作出“关于同意上海崎丰纸制品厂罗泾镇5街坊79/3丘地块扩建厂房项目转让的批复”，同意崎丰厂将罗泾镇0005街坊79/3丘，宗地面积7,190平方米土地及地上建筑4,552米以在建工程转让形式，转让给钱国木业公司
10164 | 3378 | 同时证明石家庄一建建设集团有限公司非法转包
10165 | 5151 | 依据鉴定报告书及补充说明，本院认定涉案工程退料后的总造价为36252048.64元，扣除被告已付工程进度款26701727.49元，原告应支付被告管理费1166090.31元，原告接收被告家具价值47750元，原告认可应承担实验检测费用20256元，本院认定原告应承担的水电费425735.60元、器材租赁费364351.28元，被告还应支付原告工程款7526137.96元
10166 | 9468 | 原告主张钢结构工程、房屋土建工程、备用车间房屋土建、钢结构工程、备用车间房屋补充土建、钢结构工程部分的质量保证金按70%予以返还，即5756177.29元【（8757053.58元+8919614.76元+11622884.82元+52931550.97元）×10%×70%】，应予支持
10167 | 9683 | 关于第三个争议焦点，就省建三公司主张的损失，本院根据省建三公司的申请，委托正沣咨询公司进行鉴定，质证时，鑫红光公司对于鉴定机构确定的停窝工损失和停工后退场、解除合同的损失合计15153069元予以认可
10168 | 6002 | 本院认为，依前述，双方实际履行的是《建设工程施工合同》（非备案合同），该合同约定合同价款采用可调价格合同方式确定，工程项目和工程量根据图纸、图纸会审纪要、会议纪要、设计变更、签证单、工程联系单等按实计算，故广西廉凯公司主张按照《建设工程施工合同》（备案合同）约定确定工程价款没有事实和法律依据，本院不予支持
10169 | 7232 | 同年11月4日告知，13#、15#、16#楼楼板天棚基层处理延期25天
10170 | 9720 | 本院认为，原告漆明江提交的第1、3组证据均客观、真实、并与本案相关联，本院予以采信
10171 | 9820 | 项目鉴定人为王霞（造价工程师）、项目负责人为林开明（造价工程师）、技术负责人为曾占薄（建设师）及其他团队人员五位
10172 | 9897 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
10173 | 2347 | 20130620
10174 | 3530 | 冠华公司与王雅新签订《承包合同》、《协议书》，由王雅新完成卫生清理，原告支出劳务费3.2万元
10175 | 11323 | 的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下
10176 | 7826 | 工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务
10177 | 2091 | 5
10178 | 1236 | ”据此，2013年9月16日的《建设工程施工合同》以及基于该施工合同签订的《建设工程施工合同补充合同》，均属无效合同
10179 | 12390 | 因此对被告提出案涉工程存在质量问题应直接抵扣工程款的主张，证据不足，本院不予采纳
10180 | 1615 | 20110117
10181 | 9774 | 三、施工方式
10182 | 8433 | 对被告东龙公司提交的证据
10183 | 8662 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
10184 | 5670 | &quot;建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用
10185 | 13063 | 2、4＃—7＃楼扣减部分（塑钢窗、打胶、卷帘门）
10186 | 8539 | 对证据9的真实性、合法性、关联性无异议，但不认可被告的证明目的
10187 | 4497 | 本院认为，2016年7月29日博源公司与益宁公司、成伟公司三方签订的《协议书》是当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及签订程序不违反法律法规的强制性规定，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效
10188 | 5317 | 刚才被告在提问时候所引用的建设工程质量管理条例第16条规定不是初验的规定，误导了证人
10189 | 239 | 第八，关于被告上东新城公司主张为原告任波垫付材料款381000.00元及替任波拨付工程款200000.00元能否支持的问题，原告任波对王建成、王迎波票据不予认可，因被告上东新城公司未能举证证实垫付的砂石款、煤灰款系原告任波所用，余下款项未能提供证据证实，原告任波亦不予认可，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
10190 | 8470 | 承诺人
10191 | 6372 | 2009年5月24日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司召集广丰建设和新建水泥进行施工现场踏勘
10192 | 10556 | 原告吴东安提出的保温层造价问题，因其在《工程造价鉴定意见书征求意见稿》中未提出，故不予审查
10193 | 2115 | 11157854.73
10194 | 10893 | 关于建安劳保费，建设工程社会保障费是工程造价的组成部分，是企业为职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保障方面的费用，在项目费用组成中属于规费，系不可竞争费用
10195 | 4035 | 对于建设工程施工合同的标的而言，双方无实质性的法律关系
10196 | 2817 | 《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（一）》、《海协镀锡原板扩建工程合同外增项工程补充协议（二）》，系海协公司和二建公司依据定宇公司出具的27份《工程结算审核报告》所确定的工程价款，双方协商一致后所签订的协议
10197 | 8135 | 富成公司请求置换查封的上述34套商铺的价值经正意价格评估集团有限公司进行评估，评估结论为人民币30,020,338元
10198 | 11144 | （2）关于喀什东方汇科公司欠付喀什华厦公司工程款利息应如何计算的问题
10199 | 9771 | 1、乙方（原告）从基础桩头地圈梁做工、钢筋制作安装、模板制作安装、楼面板面柱楼梯混凝土的浇灌
10200 | 9231 | 《建设工程施工分包合同》虽然无效，但原告主张黎坪开发公司已于2017年4月28日将案涉工程投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，被告汉中金木土公司认可原告已支付工程款的数额尚未超过原告和被告汉中金木土公司在《建设工程施工分包合同》约定工程竣工应付被告汉中金木土公司工程款的数额，故原告要求被告汉中金木土公司支付工程款7136277元并付息，不予支持
10201 | 12211 | ”根据该规定，可以进行优先保护的工程价款应当为工程价款，包括承包人的正常利润，但不包括承包人因发包人违约造成的损失
10202 | 10756 | 2012年3月21日时空公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》以及2012年3月20日后南洋公司与闽中公司签订《建设工程施工合同》中约定的施工范围均与2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定的施工范围相同
10203 | 12519 | “经双方公平、公正、自愿协商，因本人于2014年10月31日从事三禄公司KTV项目，现工程已完工，甲方单位尚欠工程款，本人与韩艳林以前所写欠条全部作废，以此支付协议为准
10204 | 2426 | 被告分包的消防、电梯、防雷、门窗等分项工程的施工滞后，工程的变更设计、增加工程量等，均影响17#、18#、19#楼的正常竣工验收时间
10205 | 8113 | 7-12，面积46.08㎡
10206 | 12850 | 6.针对被告认为应核减钢筋绑扎费用1,369,565元的争议，鉴定机构按94定额口径绑扎核算，根据规范要求按应增设直径D=25垫铁的钢筋进行排布考虑
10207 | 4607 | 本工程乙方施工3#-10#楼每栋含回填都到+0.000并且基础结构验收合格后七天内按工程总造价5%支付
10208 | 11209 | （四）关于西北电缆公司欠付工程款付款条件是否成就的问题
10209 | 9072 | 四、质量与技术要求
10210 | 4051 | 一、被告嘉瑞公司是否应支付原告资金占用费以及数额，原告是否应返还被告嘉瑞公司400万元及支付资金占用利息
10211 | 3469 | 证据四、中标通知书
10212 | 3915 | 经查，案涉双方均认可施工中，除原图纸中采取的雨污水截流方案外，因施工需要，施工方中色十二冶公司另外增加了管道排污措施，双方于2015年5月10日签订的《补充工程2》，约定的工程内容中包含市政雨污水截流工程，双方虽未在该补充合同中对雨污水截流工程是全部工程还是增加的工程作特别说明，但鉴定意见中原图纸外的雨污水截流工程款应包含在《补充工程2》约定的5000万元价款中，故鉴定意见中列支的雨污水截流方案及补充方案中的4819866.24元不应计入工程鉴定造价
10213 | 5556 | 对第三方审核仍有异议的，则在7日内将有异议部分的结算交由法院裁决
10214 | 2042 | 1000000
10215 | 5445 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
10216 | 5372 | 被告质证意见
10217 | 1087 | 被告已向原告支付工程款26467459元
10218 | 9699 | 但是根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十一条的规定，建设工程价款优先受偿的范围仅限于工程价款，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等不属于优先受偿权的范围，故本院对省建三公司主张停工损失和解除合同的损失享有优先受偿权的诉讼请求不予支持
10219 | 9105 | 2018年7月23日，程振国在安徽正宇工程项目管理有限公司工程预算造价审核定案表中施工单位处，就上述金额签字确认并加盖建设公司项目部公章
10220 | 3627 | 被告认为土方余土外运按5公里，回填土方按15元/立方米包干计取，应核减造价1948685元
10221 | 2904 | 2016年5月30日，宁夏回族自治区住房和城乡建设厅下发宁建（建）发〔2016〕24号《关于做好建筑工程劳动保险费管理办法废止后接续工作的通知》中明确载明“《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险费管理办法》废止前已完成招投标或未纳入劳动保险费统筹的工程，竣工结算时按照先缴后扣、不缴不扣、缴扣相等的原则执行”
10222 | 6348 | 新建水泥未按照合同要求提供给广丰建设设备清单及设备订货合同，相关设备也未经广丰建设验收，在合同总价只有21718000元，新建水泥未完成E、F区所有合同项目的情况下，广丰建设已经支付工程款20637000元
10223 | 3444 | 该情况说明表明了同意原告向被告主张权利，但这种权利是债权的转让还是其他没有明确约定，而按照法律规定，债权转让应通知债务人，本案原告在2013年底提起诉讼，而石家庄一建公司在双方的案子第一次开庭后才提出了情况说明，该说明的真实性、客观性都有待确认
10224 | 1560 | 7
10225 | 5093 | 依照《中华人民共和国合同法》第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第四十四条、第九十四条，《中华人民共和国招标投标法》第十九条、第二十七条、第四十六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
10226 | 13035 | 扣除后，被告还应向原告支付工程款13441505.11元
10227 | 9375 | 原告可在被告收到多姆米珥公司其他款项后另行主张权利
10228 | 10088 | 本院认为，原告诉称的该损害事实与本案的建设工程施工合同纠纷分属不同法律关系，如有纠纷，可另案主张，对该项诉请，本院不予支持
10229 | 6848 | 9.有待核实部分3-8项取消合同约定优惠金额723749.21元）
10230 | 2565 | 故对格瑞汀公司、杨建飞认为合同内的工程量应参照合同约定进行结算的意见，本院予以支持，对潘国彬认为应当按照鉴定书结算工程款的意见，本院不予支持
10231 | 12233 | ”根据上述规定，组织竣工验收的责任人应为建设方
10232 | 10575 | 原文空白），（其中1#，2#楼2012年1月1日前完成主体封顶，3#楼春节前完成整体封顶）开工时间起计算工期
10233 | 1825 | 注
10234 | 5419 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
10235 | 3760 | 鼎元公司、暨阳公司2013年1月20日的《建设工程施工合同》虽系经过招投标程序而签订，且在江西省星子县建设行政主管部门进行了备案，但招投标、备案仅是应付监管，并非双方当事人真实意思表示，根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，该《建设工程施工合同》也应确认无效
10236 | 5539 | 而且只要工程竣工验收合格，则工程结算条件就已成就
10237 | 10236 | (六)其余分项事项及付款结算均按原合同执行
10238 | 10514 | 河南建安公司要求计算原材料的检验试验费
10239 | 6007 | 广西廉凯公司不认可该审核报告并申请司法鉴定来确定工程价款，在广西廉凯公司拒不缴纳鉴定费导致案涉司法鉴定终止以及未提供证据证明祥浩工程造价咨询有限公司出具的前述鉴定报告存在程序违法或者其他不当的情况下，本院依法采信祥浩工程造价咨询有限公司出具的《昌林城市广场建设工程结算审核报告》（祥浩造字2018第7-0251号）作为裁判依据，并认定案涉工程送审金额为69010393.57元，审定金额为54924786.08元，核减14085607.49元，核减率为20.41%
10240 | 7563 | 本案中，被告大庆安装集团苏州分公司将本案系争工程全部转包给没有资质的原告邬毅进行施工，其双方签订的《建设工程施工质量、安全生产责任书》无效
10241 | 12330 | ”以及第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
10242 | 8917 | 1.建设公司确认程振国在停工前施工正常，工期进展顺利
10243 | 5169 | 但在所签订的建设工程施工合同中，并未约定原告需交纳工程订金，在该自称名为周开祥的人在签订建设工程施工合同当时所提交的委托书等相关资料中，亦未约定该人享有收取工程订金或其他款项的权利，该人亦非被告单位法定代表人或财务人员，在收取款项后仅由其个人为原告出具收条，所出具的收条中亦未再加盖被告单位公章
10244 | 3182 | 没有约定的，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算
10245 | 729 | 综上，系争工程的已付工程款应当为4,200,000元，故钱国木业公司尚拖欠工程余款2,685,792元
10246 | 9094 | 2017年9月6日，程振国向安徽锦天房地产有限公司转款1000万元，摘要为履约保证金，该公司同日出具了收据
10247 | 1666 | 792992.88
10248 | 6494 | 最后，由于原、被告存在违法招投标，中标无效，故双方另行订立的一、二标段《建设工程施工承包补充协议书》也应认定为无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，应将符合双方当事人真实意思，并在施工中实际履行的合同作为工程价款的结算依据
10249 | 11094 | 本案中，喀什东方汇科公司与喀什华厦公司签订的涉案的22号楼《建设工程施工合同补充协议》约定工程款支付方式
10250 | 5212 | 1，甲方收到上述资料后，十个工作日内对资料真实性、完整性提出书面意见，因此对本次提出的通知函我方决定不予理睬，而且通知函是在我方起诉后才发生的，目的为了诉讼，不属于证据，这份文件发出超出了双方约定日期，超出了法律效力
10251 | 3802 | 故暨阳公司已付工程款为79379500元，尚欠鼎元公司工程款为3239754.61元（82619254.61元―79379500元）
10252 | 7456 | 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第二十六条之规定，判决如下
10253 | 8330 | 本院认为，1、向武龙、刘吉安是案涉建设工程的实际施工人
10254 | 4252 | 工程总造价12280000元，本合同造价不包含税金，如有变更，按照双方认可的实际价格计算
10255 | 5278 | 原告应提供相应证据
10256 | 7076 | 发包人审批竣工付款申请单的期限
10257 | 12638 | ”原被告双方签署的《源源国际大厦工程结算审核定案表》，系双方对工程价款结算达成的一致意见，被告中宇公司经审核并双方协商后认可工程总价款为55000000元
10258 | 10159 | 7、建设工程承包合同、上海市消防工程施工补充合同及审计报告，旨在证明被告的装修工程、消防工程均由政府部门通过招投标委托第三方进行施工的事实
10259 | 3837 | 因被告港洲文化公司一致未向原告支付所欠的上述费用，造成了原告的损失，原告请求被告港洲文化公司按照人民银行同期贷款利率，自2011年4月25日起支付上述款项的利息，理由成立，本院予以支持
10260 | 8138 | 1、涉案《建设工程施工合同》应否解除的问题
10261 | 4542 | 被告应支付该款，并承担从本案起诉立案之日即2017年7月12日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息
10262 | 6171 | 被告对E、F区块施工的前提是原告对E、F区块的土建工程已完成，否则没有办法进行施工
10263 | 4408 | 第二，关于工程造价鉴定的资料依据问题
10264 | 4389 | 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”
10265 | 2934 | 双方在案涉合同专用条款35条对欠付工程款利息有明确约定，“发包人未按合同约定支付工程款（进度款）的，双方又未达成延期付款的协议，从约定之日起向承包人支付应付款的贷款利率为
10266 | 428 | 一、施工地点与期限，2、施工期限
10267 | 4561 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第二项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条第一项、第十七条规定，判决如下
10268 | 7094 | 工程规模未载明，签约合同价
10269 | 7058 | 工程内容为楼17#、18#含裙房商业及对应地下室车库，工程规模
10270 | 1804 | 18#第13层
10271 | 6989 | 建设工程竣工验收意见书（1-1期）、（2-1期）、（2-2期）、（1-1期9#、10#、11#楼）、关于1-1期9#、10#、11#楼住宅部分竣工验收的申请
10272 | 1731 | 4
10273 | 11291 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下
10274 | 4872 | 数额应如何确定
10275 | 4227 | 3、原告要求被告支付工程变更增加的价款是否应予支持
10276 | 2377 | 19#竣工付至90%
10277 | 9691 | 关于第四个争议焦点，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定
10278 | 4708 | 造成的损失主要为龙门吊及脚手架闲置费和违约金
10279 | 4978 | 本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷
10280 | 5385 | 26、关于丽景家园工程项目延期证明及所附36页施工日志
10281 | 1901 | 20110808
10282 | 4606 | 七、工程款支付方式
10283 | 531 | 四、崎丰厂的扩建工程厂房距加油站甚近，因此崎丰厂应停止生产经营活动，如因崎丰厂使用扩建工程厂房引发火灾等事故，全部责任应由崎丰厂承担
10284 | 5566 | 扣除质量保证金（质量保证金按照工程造价的3%计取，被告代理意见中也承认
10285 | 3877 | 关于本案是否具备质量保修金返还条件的问题
10286 | 6540 | 另外，考虑到截止2015年1月13日被告付款义务确定之日，被告返还质量保修金的义务也已产生，故被告在返还质量保修金的同时也应从2015年1月14日起支付质量保修金的相应利息
10287 | 10422 | 五、工程付款
10288 | 10354 | 综上，被告严家福所欠工程款为1622997.60元-1250000元（已付款）-5725元（餐费）-232326.27元（扣减部分）＋8890.56（已查清的增加部分）=143836.89元，因被告未按合同约定的付款方式及期限履行支付工程款的义务给原告造成一定的损失，依法应当赔偿
10289 | 9080 | ……7、程振国及其项目部以履约保证金的方式给总承包人提供履约担保，寿县楚都御花园二期工程（约11.5万平）履约保证金数额
10290 | 6182 | 被告已经将A、B、C区块联系单部分决算价送呈原告，原告没有提出异议，D区块和E、F区块需要对价格进行审定
10291 | 2802 | ”海协公司主张自天健海南分公司出具《结算造价咨询意见书》后，才发现合同外的工程签证时存在大量虚假工程量，遂向法院起诉
10292 | 11849 | 2015/7/10
10293 | 5206 | 被告质证意见
10294 | 3880 | 本院认为，原告是否交付其施工的涉案工程竣工验收所需资料，并不影响二被告按约定返还原告质量保修金
10295 | 423 | 本合同为固定总价合同，即一次性包干的闭口合同，固定总价是相对于图纸不变承包范围不变，所使用的材料材质不变的前提下，当图纸发生设计变更，承包范围发生变化，详见本合同目录第一部分协议书的第二条工程承包范围，材料材质发生变化时，所变化的部分按上海市现行定额按实计算(说明
10296 | 2131 | 1333633.43
10297 | 3610 | 3.从被告分别提供的《建设工程施工合同》文本内容分析，该合同中写明本合同文件组成及解释顺序为建设工程施工补充合同、本合同协议书、中标通知书……，表明备案合同订立时已存在建设工程施工补充合同，否则不会将其作为组成内容并列为解释第一顺序
10298 | 10404 | 施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更增减部分
10299 | 7849 | （二）没有这种的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
10300 | 4520 | 经本院核实德江建筑公司总经理熊东升，其认可出具了此《证明》且内容属实
10301 | 381 | (1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题
10302 | 435 | 第四条约定了总价款包括增加的相关内容
10303 | 11509 | 可见，双方签订《建设工程施工合同》的目的只是为了向建设主管部门进行报备，双方实际履行的是《建设工程施工补充合同》
10304 | 3343 | 被告向法庭提交证据如下
10305 | 9398 | 承包人垫资施工至框架封顶之日起20个工作日内，发包人向承包人支付合同内已完成总工程量的70%进度款
10306 | 7120 | XH-（1-1）-GC-2015-048-06号，主要约定加板加隔墙工程，暂定总价为98.9460万元
10307 | 11197 | （三）关于涉案工程是否需要进行工程成本造价鉴定的问题
10308 | 5813 | 按实计取，社会保障费6.8%
10309 | 12001 | 对于2-3号房屋，协议约定为“2007年11月10日开始进行施工，于2008年1月30日达到房屋可预售节点”，虽然XX公司取得该房的预售许可证日期为2008年7月29日，但在审理中，双方就该房屋逾期的争议在于动迁户未能及时搬离，对此，XX公司虽认为已在一定时间解决了动迁问题，本院认为，根据XX公司递交的“工程例会纪要”中不仅表明了确实存在动迁居民未能动迁影响XX公司正常的进场施工，而且双方也在该房达到预售节点后，即2008年12月10日，就动迁等原因造成工程未能按时开工，造成材料上涨，XX公司同意给XX公司予以补偿，故XX公司再以XX公司在该房施工中存在逾期工期的意见，本院不予采信
10310 | 5195 | &quot;该工程经多方检查、检测验收，质量合同使用功能良好
10311 | 5618 | 被告当庭承认
10312 | 7953 | 关于逾期付款利息问题，因双方对此没有约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
10313 | 11062 | 22号楼工程价款=22号楼工程建筑面积31000平方米×工程造价1550元／㎡包干价（含税）=48050000元-原被告双方约定22号楼筏板基础已施工完毕从工程总造价中扣除人民币400万元=44050000元
10314 | 9920 | 原告支付的预付款229900元可与上述60万元相抵销，故原告尚应支付被告因涉案工程支出的各项费用370100元
10315 | 5289 | 当我们代替被告向档案馆移交档案时，档案馆不收
10316 | 10548 | 对于河南建安公司请求支付利息问题，由于双方合同未约定，其要求支付利息没有事实依据，本院不予支持
10317 | 1089 | 本院委托延边明正工程招标造价咨询有限公司对原告实际施工的涉案丽都花园小区（一期I标段）1#-8#楼工程造价进行了鉴定，鉴定意见为
10318 | 1809 | 3822243.97
10319 | 6974 | 5、逾期办理竣工验收登记证，是由于卉森公司拖欠设计院费用及随意技术变更和设变更计，导致逾期办理，该责任在卉森公司，则反诉请求第四项和第十项不能成立
10320 | 6283 | 新建水泥承包九龙一号A、B、C、D区块集抄系统工程
10321 | 10415 | l、工程定额按《2008年河南省建设工程工程量清单综合单价》执行
10322 | 7614 | 各方保证2009年1月4日前设施完善，哪方未完工引发一切责任由其本人负责
10323 | 1411 | 合格，合同价款为75160327.42元
10324 | 3271 | （2013年4月至11月份水电费为4.737928万元，加上2013年11月至今，两部分合计约6万元）
10325 | 10787 | 根据闽中公司与时空公司对主体工程进行的决算，即2014年10月28日《工程决算书》，吴东安所承包的主体工程造价为13，550，276元，其中1#、2#、3#、4#工程项目金额12851069元（13584.64平方米*946元）、值班房项目323114元、1#、2#、3#、4#楼增加工程量376093元
10326 | 3939 | 由于案涉双方于2014年12月22日通过签订《补充合同》的形式，约定原施工合同增加的工程量价款为2350万元，故鉴定意见中所有变更增加的部分不再计算
10327 | 11715 | 况且，原告主张被告按指导租金的标准赔偿梅州外贸大厦因未办理竣工验收手续而导致的损失，该赔偿计算标准亦没有法律依据
10328 | 7127 | 260元/个，小工
10329 | 6198 | 法院委托鉴定要求将两个数子（已完成工程量和未完成工程量）得出结论，第一份鉴定报告包含了第二份鉴定报告的内容，不符合鉴定要求
10330 | 9116 | 建设公司为避免损失进一步扩大，正式发文撤销程振国负责案涉工程项目施工工作的授权，并接手施工现场，妥善安排工程后续施工事宜
10331 | 8831 | 王建军作为明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后实际施工人要求明鑫公司支付工程价款及相应利息的诉求，依法应当予以支持
10332 | 43 | 2.九洲公司举证的（2015）亳民一初字第0032号民事判决书及（2015）皖民四终字第00370号民事判决书系已生效判决，本院对此予以认定
10333 | 3125 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下
10334 | 595 | 1、对潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第3项、“斜屋面改平屋面扣减工程量”有异议，繁宝公司未按约制作斜屋面、而是做了平屋面，相关费用34,178元应当予以扣除
10335 | 10819 | 当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持”，因《建筑工程内部承包施工合同》、《工程项目施工内部承包合同》约定由吴东安自行承担的条款无效，视为没有约定，故吴东安主张垫资利息没有事实和法律依据，不予支持
10336 | 4359 | 《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
10337 | 1122 | 本案中，原告在投报《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》的同时，填报了《综合单价分析表》，该分析表中将《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中列入综合单价的“材料进设备包”部分的材料费用计入了综合单价，导致了双方产生争议
10338 | 10341 | 塑钢窗款为58927.68元
10339 | 6250 | 施工过程中经甲方（广丰建设、下同）、监理检查发现违反施工规范或图纸规定每一处罚款1000元
10340 | 13088 | 原告主张以原、被告签订的建设工程施工合同确定支付时间，即工程竣工后一年支付，支付时间为2016年12月19日
10341 | 1076 | 工程量确认
10342 | 9165 | 综上，程振国不是仅借用资质而挂靠在建设公司名下并与置业公司发生实质性法律关系的实际施工人，而是从建设公司手中整体转包并包工包料、旨在获得工程利润的实际施工人
10343 | 6764 | 根据《协议书》的约定，该13套《商品房买卖合同》实质是鑫马公司向大经公司借款的担保，并非真实的买卖合同关系，双方并没有就此达成冲抵涉案工程款的一致意思表示
10344 | 11004 | 汇都公司主张地金公司仍需提供部分施工资料的反诉请求无事实依据，本院不予支持
10345 | 11974 | 对于新东阳公司主张对工程款违约金、停工损失享有优先受偿权的请求，本院不予支持
10346 | 2748 | （二）科技、教育、文化等项目
10347 | 11367 | 综上所述，本院认为，原告的各项主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持
10348 | 6539 | 原告要求被告从起诉之日起支付工程款利息，缺乏依据，本院不予采纳
10349 | 9942 | 在无法确定中标合同的情况下，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定
10350 | 3830 | 本院认为，原告和被告港洲文化公司签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，且不违反法律、法规强行性规定，为有效合同，双方均应严格履行
10351 | 4454 | 本院经审理认为
10352 | 5920 | 依据（1）《中华人民共和国建筑法》的规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
10353 | 12361 | 关于起付时间
10354 | 2081 | 12393882.89
10355 | 8961 | 本院结合证据分析，对程振国的证明观点予以采信，该笔180万元不计入建设公司已付程振国工程款中
10356 | 2681 | 本院认为，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规
10357 | 7534 | 协议约定，工程价款按大合同与业主方确认的结算基础实际工作量按实结算
10358 | 3467 | 证据二、投标函及投标函附录
10359 | 8786 | 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
10360 | 185 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10361 | 3158 | “在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
10362 | 11452 | 根据《建设工程施工合同补充协议》第9.6.3条“因承包人原因导致工期延误”条款，关键节点工期中，“移交全部工程竣工资料、五大责任主体验收完成”时间，单栋楼每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金20000元
10363 | 3204 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十六条、第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下
10364 | 3551 | 消防设备主管、支管、喷淋预留预埋安装（资质验收除外）、弱电预留预埋桥架线管内穿钢丝、设备安装（资质验收除外）、通风排烟管道及设备安装（资质验收除外）、室内外装饰装修”中包括了消防、弱电、通风、岩棉、幕墙
10365 | 3891 | 双方对欠付工程价款利息计付标准没有约定，原告主张二被告支付按银行同期贷款利率计算至2017年10月8日的利息378111元，此后按银行同期贷款利率计算至质量保修金实际返还之日，本院予以支持
10366 | 8549 | 原告提出对证据2的真实性无法确认
10367 | 3846 | 被告观音山开发公司并未在《东莞市樟木头观音山观音寺中华第一钟三方责任协议书》上签字盖章，原告也没有证据证明该公司参与了涉案工程
10368 | 9410 | 5-7层别墅主体已经完成，小部分瓦屋已施工，大部分砖墙已经砌筑，绝大部分防雷工程已经施工
10369 | 5049 | 按照2012年6月15日补充协议进行结算，诉争工程的合同价款为
10370 | 5656 | 鼎晟公司曾代为递交工程档案资料，但由于飞翔公司外委工程相关材料不全，档案馆退回
10371 | 5106 | “由河南沣禾建筑安装有限公司承包商丘市宏昌置业有限公司发包的河南省商丘市宁陵县吴庄农村新型社区宏昌佳苑工程，工程内容为
10372 | 9689 | 本院认为，省建三公司未举出在此期间停工、窝工的证据，且鉴定机构对于第二次停工的损失也进行了相应的计算，省建三公司提出的上述损失缺乏相应的证据，本院不予支持
10373 | 1508 | 其中15#、16#楼按约定应退80%
10374 | 4043 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10375 | 12746 | 中跃云南分公司在富达公司退场后进入施工现场接管工地，但仅实施了现场交接、清理等准备工作而未进行实质开工
10376 | 3188 | （三）建设工程未交付，工程价未也未结算的，为当事人起诉之日
10377 | 6189 | 原告要求对D、E、F区块已完成的工程量和未完成的工程量进行鉴定，但该鉴定报告没有对三个区块未完成工程的造价和比例得出结论，而是得出了三个区块总的造价，不符合原告的要求和本案的鉴定需要
10378 | 10084 | 现因原、被告双方对确定结算工程款的参照合同争议较大，且双方对履行建设施工无效合同的工程范围存在争议的情况下，应当根据实际工程内容和工程量来确定工程价款，故双方工程款结算依据应以有资质的鉴定机构作出的鉴定结论为准
10379 | 4345 | 第三，2014年10月20日双方签订的《以房抵工程款合同》开篇载明
10380 | 12357 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
10381 | 4471 | 所以，在诉讼中，由于博源公司起诉主张的工程款数额不确定，工程价款只能通过工程造价鉴定确定，2017年7月25日工程造价鉴定意见作出时，即为应付款时间，故博源公司亦未超过优先受偿权的行使期限
10382 | 11380 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下
10383 | 6330 | 3、双方一致同意在甲方支付全部工程款之前，乙方保留对所施工的供电项目（开关站、箱变、、电缆等）的所有权
10384 | 5391 | 质证意见同上，待我方出示施工日志予以说明
10385 | 2509 | 由于格瑞汀公司、杨建飞拖欠潘国彬工程款，经第七师五五工业园区协调，格瑞汀公司、杨建飞、潘国彬于2014年6月4日达成了《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》
10386 | 1476 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，逾期付款应按人民银行同期贷款利率计息
10387 | 9682 | 但省建三公司要求按照银行同期贷款利率的两倍支付利息缺乏法律依据和合同依据，本院不予支持
10388 | 12217 | 原告方与宇元置业公司约定以宇元·万向城二期工程的一层门面（按10000元/㎡）、二层以上（含二层）的商业用房（按4000元/㎡）抵偿未付的工程款和利息，是在行使优先受偿权之前对付款方式的约定，而不是约定优先受偿权的实现方式
10389 | 5024 | 被告则抗辩认为其提交的质检材料都必须由业主、代管、监理现场管理人员签字确认后才能送质量监督站检测，检测试验合格后方可获取合格证明
10390 | 10988 | 本院认为，根据《工程款付款协议书》第六条约定
10391 | 9463 | 原告已实际施工完毕，涉案项目经竣工验收合格后交付使用
10392 | 3289 | 证据二、冠华公司与川凯公司2013年9月20日《协议书》一份，证明双方继续履行《建设工程施工劳务分包合同》，2013年10月5日前工程达到验收标准
10393 | 445 | 1、不包括围墙
10394 | 4904 | 邓文年主张的利息利率过高没有法律依据，本院不予支持
10395 | 8514 | 被告安澜公司提交的该份证据与原告提交的证据5一致，本院对该份证据的认证意见与上述认证意见相同
10396 | 9508 | 重庆开源工程项目管理有限公司作出了渝开源造鉴字〔2019〕第1060号司法鉴定意见书，造价结论为
10397 | 2610 | 1、不构成职务行为
10398 | 2881 | 经核，降水台班签证单（汇总表）中的降水天数4728天由两部分构成，其中4608天有楚湘公司提交的证据40降水台班记录印证，另外120天虽无降水台班记录印证，但有上陵公司工作人员于2012年5月30日在签证单（汇总表）的6月份栏加注7.5KW共120天，在建设单位栏同时备注2.5KW4608天，7.5KW共120天，可以证实降水天数合计为4728天，现上陵公司不认可降水台班签证单（汇总）上已经确认的降水台班数量，主张按降水台班记录表统计的降水台班数量计算，违反了诚信原则，不应支持，故该部分造价不予扣减
10399 | 2827 | 对于海协公司申请鉴定事项，由于双方已经对工程量做出确认，也没有证据证明二建公司存在欺诈行为，故对海协公司的鉴定申请，本院不予准许
10400 | 9701 | 关于正沣咨询公司收取的鉴定费，本院作为诉讼中产生的实际费用，与本院收取的案件受理费、财产保全费一起，按照当事人胜诉支持的比例进行分摊
10401 | 11269 | 本院认为，关于原告主张被告支付工程款7190483.43元及利息的问题
10402 | 5661 | &quot;建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门（以下简称备案机关）备案&quot;
10403 | 49 | 1.对2012年7月30日建设工程施工合同和7月31日九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议予以认定，对该证据证明目的在本院认为部分加以论述
10404 | 4689 | 102263590.98元，另5%作为质保金，待质保期经过后，双方另行处理
10405 | 9388 | 原告提供的补充证据1、2，由于广西品源工程管理有限公司不具备对本案工程造价进行评估的资质，而且原告亦同意本院依法委托广西正德工程造价咨询有限公司对本案工程造价进行司法鉴定，因此，对上述两项证据不予认定
10406 | 12384 | 被告于2017年8月16日向原告通过银行转账的方式支付工程款20万元，故被告应向原告支付尚欠的工程款47万元（67万元-20万元）
10407 | 987 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称工程已经竣工，双方应该结算，结算后原告才能把验收单及相关文件交给被告
10408 | 838 | 本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷，该笔款项是否属于借款不属于本案的审理范围，智发酒业公司可另案主张
10409 | 720 | 关于本案的第二个争议焦点，即钱国木业公司及崎丰厂的已付工程款如何确定
10410 | 5582 | 5、根据《建设工程施工协议书》1.1（6）工程总造价按实结算的约定以及《建设工程施工合同》通用条款第2.6条款了支付合同价款
10411 | 7040 | 其余几组质证意见同前述
10412 | 9480 | “本协议未尽事宜，双方协商解决，本补充协议及附件与本工程《建设工程施工合同》具有同等法律效力
10413 | 3831 | 本案争议的焦点是
10414 | 7641 | 15.建筑工程结算书及后附入库单、收据，证明原告孙珺提供实物的事实
10415 | 11267 | 综上，被告方元经济合作社、方元村村委会应支付原告楼应彪的工程款为2051083元，扣除其已支付的500000元，尚应支付1551083元，对原告楼应彪的该部分诉讼请求，本院予以支持
10416 | 9373 | 在原、被告及多姆米珥公司三方已经通过共同签订的《建设工程施工专业分包合同》明确对付款条件、风险承担进行约定，甲方（被告）责任项下亦限定为被告配合原告收款的情况下，原告应当对否定相关协议效力或者认定被告已经收到多姆米珥公司款项且向其支付比例低于39.3%承担举证责任
10417 | 7911 | 《中华人民共和国合同法》第九十九条第一款规定
10418 | 2104 | 449395.2
10419 | 7363 | 整个工程于2012年3月30日竣工验收合格，并由被告湛新公司投入使用
10420 | 12975 | 综上所述，福建省来宝建设工程有限公司的诉讼请求成立，本院予以支持，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十六条的规定，判决如下
10421 | 5405 | 工程档案资料经监理单位审核齐全，审核后报建设单位（被告）组织竣工验收
10422 | 10940 | 根据上述证据，可以认定双方达成终止合同履行，并一致确认地金公司已完成的工程总价款、已付款项、欠付款项以及付款期限、工程发票、竣工验收义务、逾期付款责任等内容
10423 | 5750 | 十、原告施工外墙工程，使用新型墙体材料数量与发票数量不符合，原告应按要求完善，否则对我方不利益应从工程款中扣除
10424 | 7577 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10425 | 9967 | 8、工程签证单032，建设单位签署意见“根据建设单位交底，故不予签证”
10426 | 10050 | 关于原告主张应自起诉之日2014年7月23日起计算利息的起算时间问题，本院认为，鉴于本案原告起诉之前，涉案工程已经停工，系诉讼期间经双方协商，并在行政主管部门的协调下，原告复工建设，并于2016年4月6日通过竣工验收，对于截止起诉之日，被告欠付工程款数额，原告未提供有效证据证实，故原告主张被告应自起诉之日，即2014年7月23日起计算欠付工程款的利息，于法无据，本院不予支持
10427 | 9724 | 被告于2014年2月17日与原告签订《建房施工承包合同协议书》（以下简称《施工合同》），约定由被告将其位于文山市石榴园的自建房的建设施工工程发包给原告进行施工
10428 | 11196 | 此外，西北电缆公司答辩称导致涉案合同无效的因素除承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级外，还存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同并实际施工的事实，但西北电缆公司并未提供有效证据证实其主张，故对西北电缆公司的上述辩称主张本院不予支持
10429 | 12120 | 1、宇元置业公司与衡洲建设公司于2011年4月21日签订《宇元·万向城二期施工合同》，约定将涉案工程交由衡洲建设公司施工，此后衡洲建设公司也依该合同的约定，于2011年4月26日向宇元置业公司交纳了10000000元的诚意金
10430 | 6835 | 工程移交后，被告要求原告对工程款进行决算，原告收到被告的决算资料后，迟迟不予答复
10431 | 12488 | 对第六组证据的真实性不予认可
10432 | 2113 | 20111125
10433 | 9590 | 原告赵玉民可参照合同约定主张工程价款
10434 | 12596 | 故请求以市场价对涉案工程进行结算，并自行以市场价对涉案工程进行结算，结算价款为65056406.2元
10435 | 5848 | 7、补充规定
10436 | 11349 | 本案中原告提供的《基桩钻芯法试验检测报告》的内容不足以证明因被告的施工原因导致桩基钻芯不合格
10437 | 1221 | 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下
10438 | 7630 | 被告金辉公司质证，证据本身无异议，证明问题有异议
10439 | 12012 | 审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间
10440 | 8760 | 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
10441 | 12158 | 对衡阳市文华房地产开发有限公司而言，购房人是否依合同约定履行付款义务，是否产生违约责任，应由相关各方当事人依合同约定和法律规定另行解决
10442 | 5203 | 7、工程结算书、飞翔公司收到工程决算签收单收到决算书7册接收单
10443 | 3504 | 劳务作业内容
10444 | 12697 | 关于2013年8月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年2月26日签订的《建设工程施工合同》是否有效的问题
10445 | 3777 | 故，案涉工程款应当以2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》作为结算依据
10446 | 504 | 另查明，2012年6月，上海市宝山区建设工程质量监督站对崎丰厂扩建厂房工程门卫及车间二的主体结构分部工程出具分项、分部工程质量验收证明书
10447 | 3650 | 结合案涉工程于2015年4月24日竣工验收的事实，原告主张的起息日并无不当，本院予以采纳
10448 | 3527 | 冠华公司与张建国签订《合同书》，由张建国完成负一层地面返工工程面积1020㎡，原告支出材料费、劳务费计20万元
10449 | 7966 | 本案的争议焦点为
10450 | 10616 | 中标价为结算总价可竞价部分下浮10%
10451 | 7916 | 原、被告均认可暖气部分未施工，涉案工程预算书中载明的暖气铺设项目费用共计55141.88元，合同造价为预算造价的83%，因此该部分费用为45767.76元
10452 | 3115 | 根据《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议的记载，宝塔公司就涉案工程共计向威达公司支付1045万元工程款，在庭审中宝塔公司及威达公司均认可宝塔公司实际支付的工程款数额为10451599.5元，故对于已付工程款10451599.5元本院予以确认
10453 | 10052 | 关于焦点三，原告主张的工程价款优先受偿权问题，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定，行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或合同约定的竣工之日计算
10454 | 7103 | 同年2月2日，本案双方又签订补充合同一份，合同编号
10455 | 10298 | 7、(8)室外管道工程问题被告认为根据2013年3月4日签订的补充协议，室外排水、给水、消防工程的造价为50,000元
10456 | 12028 | XX公司认为其已收取的工程款为6327万元，XX公司认为其已支付63,325,075元，差额部分55,075元系其垫付原告的招投标的代理费，应由XX公司承担
10457 | 113 | 合同约定为固定单价合同，结算单价为1660元/㎡
10458 | 1607 | 465746.4
10459 | 13044 | 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年
10460 | 385 | (4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责
10461 | 12327 | 综合以上三点，五台工业园管委会认为《协议书》并未履行，不应作为道隧公司主张依据的抗辩与事实不符，不能成立，本院不予采纳
10462 | 7430 | 而原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》时，系以被告大庆安装集团苏州分公司的名义进行的申报，该部分税费是外地建筑安装企业在沪承建工程应缴纳的费用，根据合同约定价格不因这些费用进行调整
10463 | 8123 | 8-5，面积34.16㎡
10464 | 192 | 本案的鉴定机构系原、被告共同选定的具备鉴定资质的专业机构，鉴定过程系依规依法进行，故对涉案工程造价为3653836.88元的鉴定意见本院予以认定
10465 | 6997 | 1、对富丽公司举示的第1-7组证据（即证据编号为1-38号）的真实性及合法性均予以认可
10466 | 12786 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
10467 | 9638 | 省建三公司主张主体部分工程价款下浮2%的理由成立，本院予以支持
10468 | 8835 | 王建军、明鑫公司对明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程于2014年下半年向业主交房均无异议，本院酌定明鑫公司从2015年1月1日起向王建军支付欠付工程款利息
10469 | 3374 | 证据十八、2013年11月26日通知，证明石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部与原告在2013年11月26日联合发文，将河北联大8号宿办楼阳光板雨篷图纸发给被告，要求被告马上制作安装
10470 | 187 | 三、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
10471 | 852 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、第四条、第二条、第十七条、第十八条规定，判决如下
10472 | 10938 | 至此
10473 | 463 | 崎丰厂与乙方订立的《工程补充协议书》中工程款支付方式经甲乙双方协商作废，现按以下方式支付工程款
10474 | 12710 | 故对二轻公司要求判令万合城公司给付2014年6月份至12月份的工程欠款48305721.8元的诉讼请求，本院依法予以支持
10475 | 10987 | 三、汇都公司应否承担地金公司由此产生的律师代理费用250000元、财产保全保费40860元的问题
10476 | 4857 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10477 | 12852 | 7.针对原、被告对材料定价所持异议的争议，原告认为依据其提供的定价表，应核增造价3,361,528元
10478 | 3431 | 对于所有的发票，开具的时间均为2014年1月15日至1月20日之间，也就是原告提起民事诉讼之后到税务机关代开的发票，对于发票真实性被告无异议，但该发票并不能真实的证明实际的支付方式及实际发生的工程，也就是缴纳税款就可以开发票，由此上述发票不能作为原告实际花费的证据
10479 | 10604 | 5.2012年2月7日，施工单位闽中公司、建设单位时空公司、监理单位三明市三水监理咨询有限公司就恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#楼增加工程进行签证，形成15份《工程现场签证单》，编号分别为
10480 | 8222 | 在性质上，它可以脱离于建设工程施工合同而独立存在，应认定为有效
10481 | 3135 | 江西省南昌市中级人民法院作为案涉不动产所在地人民法院对本案具有管辖权
10482 | 8289 | 一、关于涉案的三份合同即《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包协议》的效力及法律关系认定问题
10483 | 2478 | 本合同为一次性包死价（包工包料）
10484 | 10371 | 至于违约金的计算基数和期间，原、被告双方均未能予以举证，故本院参照《建筑安装工程结算审定单》、《欠款单》、《关于支付工程欠款的函》、《关于<关于支付工程欠款的函>的复函》予以确定
10485 | 652 | 对于12，其所对应的是潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第40、41项，两个项目的确没有做，故作为扣减的增加项予以计算，鉴定未出错
10486 | 11961 | ”本案中，虽然被告日月鑫公司对原告新东阳公司承建的西湖城9#、10#、12#、14#楼部分工程质量提出异议，并向本院提出司法鉴定申请
10487 | 8478 | 经多次催要未果，原告遂于2015年7月24日向本院提起本案诉讼
10488 | 8881 | 程振国在实际履行付款义务的过程当中，挪用了相关的款项，导致永固建材公司的混凝土没有得到及时的给付，由此可能产生的违约金，也应当有程振国自行负担
10489 | 5222 | 被告质证意见
10490 | 4125 | 被告明知自己的工程项目是国有资产投资项目，而没有依法进行招、投标，并在政府的主导下签订的合同，且在“委托代建协议”中约定由第三人负责项目的审批、招标等事项，其权利义务明确，眀知招标而不作为，是过错的一方，被告明知第三人没有履行必要的职责，并在事后采取了默认，认可其代理行为签订的《建设施工合同》，按合同约定的权利和义务约束原告，至原告全部履行义务为止，并参与全部建设项目，应承担由此而产生的法律后果，被告认为自己无过错，不应承担责任的主张不能成立，本院不予采信
10491 | 6231 | 原告认为根据2009-001号联系单，D区块10#与12#间路面由沥青路面改为花岗岩铺装，且此花岗岩铺装已由杭州林风园林工程有限公司施工，应扣除此区域的路基和路面预算造价，则应减少造价53367元
10492 | 10557 | 被告时空公司、南洋公司提出的其提供的房屋竣工面积测算报告也系由具有相应资质的鉴定机构作出，应作为计算建筑面积的依据问题，本院认为，被告时空公司、南洋公司提供的房屋竣工面积测算报告与本院本次委托鉴定的涉案工程建筑面积鉴定，两次测算或鉴定的用途不一致，故应以本次鉴定意见为据
10493 | 3410 | 对发票质证意见同上
10494 | 4231 | 原告提交的建筑业统一发票（代开）记账联和关于付款证明的承诺，亦不能证明被告张文亮主体适格
10495 | 5565 | 由于工程面积增加、工程变更及甲方（被告）单方外委门窗等单项产生的配合费等因素，工程实际总造价为50010491.49元
10496 | 354 | 主要说明
10497 | 10812 | 闽中公司认为，吴东安是否垫资300万元，闽中公司无从知晓
10498 | 12000 | 另一方面，根据该房屋的桩基工程完成的时间已超过约定的开工时间，应予以顺延工期，同时，根据双方在2007年12月13日“工程例会”中认定的该房屋在上述时间已达九层的施工事实，显然是已超过了约定的结构施工至8层楼面的预售节点，故本院认定该号房屋未超过工期约定
10499 | 5351 | 22、工程结算书数额变化说明及所附两份结算汇总表
10500 | 11990 | 首先，对于《补充协议二》中约定的“房屋可预售节点”理解的争议
10501 | 5383 | 根据证据规定第76条，单方提供的证据，除非另一方承认，否则不予采纳
10502 | 7318 | 卉森公司主张工程造价为22000万元虽然也证据不足，但由于其在本案中不负担此节事实的举证责任，其主张工程造价为22000万元仅具有自认性质，故本院认定本案的工程造价为22000万元
10503 | 8859 | 2.2019年9月14日，两公司强行拆除程振国的施工用房及工地生活用房，抢走程振国及施工人员的财物，致程振国彻底无法施工
10504 | 8454 | 2014年4月9日，原告向被告东龙公司缴纳了西街小学片区城市综合体建设项目工程保证金200万元，被告东龙公司于同日向原告出具了《收条》一份，该《收条》载明
10505 | 5274 | 15、7#、9#建筑门窗物理性能检测报告，证明被告方将7、9号楼建筑门窗外委给守玉铝塑型材经销处，鉴证单位是辽宁方圆监理，委托时间是2015年5月21日，发出报告时间2015年5月26日
10506 | 4576 | 鉴定机构形成湖北边际造字【2017】D-001号《司法鉴定报告》，在庭审中本院组织各方当事人对该鉴定意见发表了质证意见，鉴定人姚某庭接受法庭咨询
10507 | 6543 | 被告认为，一标段的实际竣工时间是2010年2月，二标段至今未办理竣工验收手续，故原告行使优先受偿权已经超过法定期限
10508 | 10124 | 委托代理人洪祖军，男
10509 | 433 | 乙方许诺招投标的价格即合同造价只是应招投标的需求而定，不作为双方确定的工程实际造价及付款方式依据等(上海市建设工程施工合同与工程补充协议书双方有冲突以补充协议书为准)，经双方确定的工程实际总造价为685万元为准(闭口价)
10510 | 9178 | 最后，关于程振国是否享有优先受偿权及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持一节，本院认为，关于是否享有优先受偿权，依据上述法律规定，依法享有工程价款优先受偿权的人必须与发包方存在直接的施工合同关系，建设工程的实际施工人不享有此项权利
10511 | 7676 | 被告金辉公司质证，对照片真实性及证明的问题有异议，安装防盗门是经过四方同意做了甩项竣工工程
10512 | 11340 | 三、被告是否应当返还原告工程款250000元
10513 | 1658 | 20110127
10514 | 1740 | 5
10515 | 4397 | 综上，益宁公司应当自2013年1月30日起至实际给付之日止，以4,996,055.70元为基数，按照年利率24%向博源公司计付一期工程除工程质量保证金以外的工程款利息、违约金
10516 | 4163 | 所以，质量保证金人民币1002228.96元同工程价款一并由被告给付原告
10517 | 6381 | 本案的主要争议焦点一
10518 | 4531 | 在本案中被告否认原告为合同相对人，实为被告不愿意向原告履行合同义务
10519 | 1181 | 2.双方在《会议纪要》会议内载明
10520 | 6407 | 要求被告支付工程维修款，没有提供证据，本院不予支持
10521 | 12298 | 1.《协议书》的效力，以及与六份《建设工程施工合同》之间的关系
10522 | 1019 | 一、土建工程
10523 | 10565 | 1.2011年10月31日，闽中公司与江世贵签订《强大卵石置换基础处理施工合同》，约定工程名称为将乐县物流综合服务区1#-4#综合楼地基工程，工程造价四幢房共688个柱位点，包工包料，经费包干计人民币765958元
10524 | 2026 | 693868.77
10525 | 8413 | 对此，本院认为，该《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》约定
10526 | 10694 | 2013年5月新加税种江海堤防维护管理费0.1%，总税率为6.93%
10527 | 7453 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10528 | 4437 | 第三，关于博源公司二期工程检测试验费和楼梯间墙面及天棚大白、卧室、起居室、餐厅、厨房楼面、屋面做法的工程款费问题，因鉴定机构未作出相关的鉴定意见，现有证据无法确定其数额，博源公司可另案主张
10529 | 11857 | 2015/8/20
10530 | 9437 | 根据“谁主张，谁举证”的原则，被告万辉公司应对其主张提供相应的证据予以证实，但是，被告万辉公司无法提供充分证据证实本案工程质量不合格，因此，本院对被告万辉公司上述主张不予支持
10531 | 2117 | 4
10532 | 6707 | 对于该部分违约责任，文峰公司主张义银公司应按合同约定支付违约金，并承担因文峰公司逾期交房而向购房户支付的违约金，而后者即为赔偿因工期延误造成的实际损失
10533 | 2574 | “鉴定书中的工程除了我和潘国彬施工外，没有第三人进行施工
10534 | 12381 | 原告提交的资质证书仅能证明其个人是建筑技术员，但自然人不能作为承包人承接建设工程施工，因此原告作为无施工人资质的自然人，其与被告签订的施工合同应认定无效
10535 | 355 | 1、工程总造价
10536 | 5932 | 虽然该补充协议与建设工程施工合同于同日签订，但建筑施工合同的无效并不当然影响该协议的效力，鉴于该补充协议未能实际履行，被告亚太公司对原告要求解除该协议的请求亦无异议，且原告与被告亚太公司解除协议的行为也不违反法律法规规定，故本院对原告的该请求予以支持
10537 | 9494 | 泰诚公司也因天马公司未依约支付工程款于2016年4月提起诉讼，生效判决（2017）渝民终116号民事判决确认了天马公司逾期支付工程款的违约事实并判决天马公司向泰诚公司支付逾期的工程款
10538 | 7926 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
10539 | 8871 | 置业公司同建设公司质证意见
10540 | 9782 | 2、竣工时间为270天
10541 | 7540 | 其后，由邬毅完成上述工程及增加工程的施工
10542 | 3042 | 对于缺少建设单位确认的签证材料，根据双方合同约定，监理单位签认的设计变更、施工方案、工程洽商等文件，因此而发生的增减帐，符合合同价调整的因素和方法，对于该部分3661153.30元本院予以确认
10543 | 6452 | 被告认为自己的财务账册已被政府有关部门控制，故向法院申请调查取证，本院准许后向被告开具了法院调查令，由被告持调查令到有关部门调取相关证据，但被告未履行该举证义务，故应由其承担举证不能的不利后果
10544 | 3716 | 九龙公司在收到顺通公司报送了结算资料后，已委托有关审计公司对涉案工程造价进行了审计，且双方根据审计结果共同确认涉案工程的总造价为314072969.80元
10545 | 11260 | 同时，根据上述《解释》的规定，虽然建设工程施工合同无效，但如果承建的建设工程经竣工验收合格，承包人仍然可以主张工程价款
10546 | 3962 | 万特公司应否按同期银行贷款利率的二倍支付中色十二冶公司逾期付款违约金，并赔偿窝工、材料、利润、利息等各项损失
10547 | 4241 | 第一份机打建设工程施工合同中约定的竣工日期2013年9月30日与第三份备案合同约定的竣工日期2014年11年20日不相一致，结合建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及建设工程竣工验收报告载明并确认的竣工日期，应当以2014年11年20日为竣工日期
10548 | 7136 | 7.同年1月5日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣款金额为0.2025万元
10549 | 1708 | 242326.8
10550 | 8762 | ”
10551 | 2951 | 六、关于楚湘公司应否支付借款利息和上陵公司应否支付拖欠工程进度款的利息的问题
10552 | 11113 | 今借到刘长处现金2200000元整，（贰佰贰拾万元整）每月利息44000元（肆万肆仟元）计划还款时间为三个月
10553 | 4866 | ”的规定，本院判令中林公司支付金陵公司以1050000元为基数按照
10554 | 10152 | 被告奉贤奉城影剧院针对其辩称提供并当庭出示了下列证据
10555 | 7809 | 2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方
10556 | 2967 | 第四，上陵公司称无法通知楚湘公司维修，经核，上陵公司主张的维修款项大多数发生在本案诉讼期间，不存在无法通知楚湘公司的情形，本院对上陵公司及其青铜峡分公司的该项反诉请求，仅支持有三方协议的维修费用部分1498930.20元，并从工程总造价中扣减
10557 | 6733 | 本院认为，综合当事人双方主张，本案争议的焦点为
10558 | 854 | 《中华人民共和国建筑法》第七条第一款规定“建筑工程开工前，建筑单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证
10559 | 7655 | 20.建筑工程结算书1份
10560 | 8967 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付电梯工程费用9.42万元
10561 | 6166 | 九龙一号室外工程预算书，对整个小区安防、广电、电信管道部分基础及砂护管补贴384735元，现按照比例应扣除未施工部分E、F区块，计125388.90元
10562 | 4251 | 根据双方签订的《沽源县汇源大酒店改建工程合同书》第五条约定
10563 | 8654 | 双方签订的备忘录及和解协议仅证实双方对无争议2013年前期工程和2013年后收尾工程的工程量进行了确认和结算，其中也并未提及零星工程
10564 | 3041 | 鉴定意见中，签字齐全的签证材料对应的造价259749.30元本院依法予以确认，在鉴定过程中，双方确认最终以现场实际情况为准的原则，因此施工图纸或洽商签证记录内容与勘验现场不一致的内容-337063.35元本院依法予以扣减
10565 | 8409 | 《房地产开发合作合同》一份，被告东龙公司表示无异议，被告白邑公司、中茂公司对其真实性无异议，但认为与本案无关联性，被告东龙公司与被告中茂公司并未共同开发姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程，只是履行了合同中约定的借款协议
10566 | 11621 | 2、关于《山西省建设工程施工合同》(备案)的效力,首先,备案合同并非双方当事人的真实意思表示
10567 | 12877 | 鉴于被告未提出保修的主张，故本院认为原告可主张全部保修金，扣除已付金额，被告在本案中应付的工程尾款为3,658,358.20元（138,558,358.20元-134,900,000元）
10568 | 6582 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，利息从应付工程价款之日计付
10569 | 8017 | 对证据4，真实性、合法性没有异议，但这份证据不能证明反诉原告就支付工程进度款存在违约行为，是反诉被告存在没有依约开具发票的违约行为
10570 | 2416 | 第四条甲方拖欠工程进度款超过壹佰万元，每月又不按约定支付超过部分（即拖欠总额减去壹佰万）工程进度款的利息，拖欠超过100万元部分工程款时间达三个月以上，从超过三个月时间起，超过100万元部分工程款按月息5%计算利息当月支付给乙方
10571 | 1287 | 因该上述事实为生效判决认定，对被告与梅端华之间适用委托代理关系，本院予以确认
10572 | 1034 | 3.水泥
10573 | 10323 | 二、被告奉贤奉城影剧院于本判决生效之日起十日内支付原告上海奉南建筑装潢有限公司以上述欠款为本金，自2013年9月11日起至判决生效日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息
10574 | 12621 | 根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，结合双方争议的焦点，分别评述如下:一、关于涉案建设工程施工合同效力问题，虽然《建设工程施工合同》显示的承包方为亿金公司，但庭审中双方均陈述亿金公司未就涉案工程（一层以上）进行过人、财、物的任何投入，在项目的运作和后期的实际结算中均由张冬具体负责实施
10575 | 11686 | 首先，对于协议约定的工程价款部分
10576 | 12555 | 由于钱克飞签订协议的时间是2015年3月20日，即钱克飞代表金泓公司于2015年3月20日对差欠工程款进行了确认，故原告的诉请并未超过诉讼时效
10577 | 1102 | 至于原、被告2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》，则因涉案工程系必须进行招投标的工程，而上述三份协议系双方私下签订的协议，扰乱了房地产经济秩序，损害了社会公共利益，即违反了法律的强制性规定，属于无效合同
10578 | 1498 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十一条之规定，判决如下
10579 | 3649 | 案涉施工合同无效，关于付款时间的约定对双方当事人不具有约束力，故依据上述司法解释第十七条、第十八条的规定，被告应承担自工程交付之日起至本判决确定付清日止按中国人民银行发布的同期贷款利率的工程款利息
10580 | 12977 | 本院认为，一、关于合同效力问题
10581 | 1060 | 定额直接费x10%﹢主材价格（已含税金，税金由施工单位自行缴纳）
10582 | 12921 | 对被告马玉森申请调取的公安局刑事侦查卷宗，真实有效，本院予以采信
10583 | 2686 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
10584 | 8215 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款的规定，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工程施工合同无效
10585 | 791 | 原告十五冶一公司与被告武汉重冶集团大冶公司签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及相关《签证单》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，合法、有效，对合同当事人均具有法律约束力
10586 | 9697 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
10587 | 5197 | 本工程已按合同约定完成全部内容，在第5栏建设监理勘查设计施工分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件一栏中写明
10588 | 12738 | 反诉原告向本院提交的证据
10589 | 10687 | （5）地方教育费附加0.06%
10590 | 6870 | 对被告的第三项诉讼请求，本院认为，原告已向被告支付工程款38038177.5元，而原、被告双方对证据充分部分的工程造价为38814332.47元无异议，因此，原告对无异议部分的工程款应再向被告支付776154.97元
10591 | 3361 | 证据十、2013年6月10日劳务费审批表，证明被告劳务费由原告拨付
10592 | 4304 | 被告既称双方未办理竣工验收手续，但又确认已使用涉诉工程，故其以使用部分质量不符合约定为由拒付工程款，也缺乏依据，本院不予支持
10593 | 5533 | 工程验核合格后，按照规定向工程档案管理部门移交工程档案，办理交付使用手续
10594 | 161 | 即人民法院处理无效建设工程施工合同案件的价值判断在于施工的结果，而并非在于施工的过程
10595 | 9574 | 泰诚公司的该请求不能成立，本院不予支持
10596 | 11187 | 被告喀什东方汇科房地产开发有限公司的反诉请求，没有事实和法律依据，本院不予支持
10597 | 3586 | 综上，李坚古关于案涉工程玻璃存在质量问题，依据不足，本院依法不予采纳
10598 | 10439 | 八、甲供材料不参与让利，但参与取费
10599 | 7733 | 原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议
10600 | 8168 | (三)鉴定机构按合同约定的94定额规定未扣除人工费和搅拌费，本院予以采信
10601 | 3700 | 被告陈述涉案工程尚未全部施工完毕，未雇佣人员强行接管工地，双方在竣工日期上各执一词，目前工程未经竣工验收，也无证据证明原告已经向被告提交了竣工验收报告，经庭审调查，被告认可于2016年10月按收了涉案桩基和主体工程，在双方对付款时间约定不明的情形下，应以被告认可接收工程时间为基准日，以实际欠付工程款为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
10602 | 9670 | 关于第二阶段，由于《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》已经生效，改变了之前付款方式的约定，如果鑫红光公司未按《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》付款，应当承担工程进度款的利息
10603 | 9366 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
10604 | 6591 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零九条、第二百七十一条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下
10605 | 9399 | 外墙装修完成并拆除外脚手架之日起10个工作日内发包人向承包人支付至合同内已完成总工程量的80%进度款
10606 | 12444 | 归纳原被告双方诉辩主张，本案的争议焦点为
10607 | 10417 | 2、工程计价
10608 | 1361 | 本案审理过程中，湖南四公司主张双方当事人于2011年7月18日签订了一份《建筑工程施工合同》，并提交了《建筑工程施工合同》，大邦公司对该《建筑工程施工合同》的真实性没有异议
10609 | 398 | 14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任
10610 | 4767 | （2）2015年5月25日的60万元，原告称没有收到，被告付给了钢材供应商潘永顺，但该款由张学忠委托潘永顺领取，应当计入已付款中
10611 | 13040 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，被告对于欠付工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的标准支付为宜
10612 | 9676 | 由于双方在《建设工程施工合同》及补充协议中均未约定利息的计算标准，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，本院确定按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
10613 | 10831 | 闽中公司自认为支付的派驻施工现场管理人员工资95400元，因其提供的证据系闽中公司自行制作，吴东安不予认可
10614 | 10297 | 本院认为，根据现场取样测量，得出的厚度与原、被告的主张均不同，故对原、被告的主张均不采信，确认这部分的造价为128,229元
10615 | 3626 | 5.针对原、被告各自认为的土方费用的争议，原告认为土方余土外运按17.5公里，回填土方按35公里计取，应核增造价6191532元
10616 | 5947 | 2、合同签订后原告按约向被告亚太公司支付保证金500万元，被告亚太公司亦向其出具了收据
10617 | 11121 | 综上，本案涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同补充协议》约定工程价款是包干价（含税）
10618 | 10110 | 故原告依据《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》要求被告返还超付的工程款3664443元，被告依据《建设工程施工合同》反诉要求原告支付工程款3626617元，均不符客观事实，本院不予支持
10619 | 10619 | 项目经理杨大群等
10620 | 4027 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
10621 | 8457 | 该保证金在2014年10月30日内一次性退还陈鑫
10622 | 3677 | 同时，结合被告已支付的工程款4200万元和原告给被告开具的3748400元发票的事实，应认定兴业大厦基坑支护及桩基工程合同，双方已履行完毕
10623 | 9975 | 对于原告主张被告存在迟延竣工的情形的问题，本案中根据两份建设工程施工合同来看，工期均为240日，原告虽举证了被告中港公司向原告提交的报告以及第一次工地、会议参加人员签到表，但原告在诉讼过程中未举出其向被告发出开工通知等证据，本院从双方于2015年8月1日签订的《补充协议》中“……经友好协商，建设单位和施工项目部达成谅解，对与前段工期延误造成的责任相不追究，因工期造成的经济损失各自承担
10624 | 2744 | （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
10625 | 2344 | 5%
10626 | 3507 | 2013年9月20日，原告与被告又签订《协议书》一份，《协议书》第3条约定
10627 | 1336 | 三、甲乙双方收到审计征求意见报告后15天内将各自的问题提交到湖南龙武工程项目管理有限公司，并由湖南龙武工程项目管理有限公司组织双方开会协调讨论，其讨论时间必须在12日内完成，对达成一致的问题由湖南龙武工程项目管理有限公司出具一份达成一致的审计报告，双方签字认可
10628 | 6451 | 原告对证据三十四有异议，本院认为，工程款的支付凭证和相应的财务账目均由被告持有和保管，故应由被告举证证明其已经支付的工程款数额
10629 | 9903 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下
10630 | 11456 | 20000元/栋/天×2栋×561天（自2016年1月5日起至2017年7月20日，共计561天）=22440000元
10631 | 11110 | 但是，原告喀什华厦公司提供的中国农业银行业务凭证、杨海涛出具五份借条（杨海涛出具五份借条均书写为
10632 | 7711 | 5.2009年1月8日白城市合力工程建设监理有限责任公司出具的《工程质量评估报告》2份、《工程竣工验收报告》2份、《金地花园》回迁5＃、6＃楼工程预验会议纪要1份
10633 | 5585 | 《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定
10634 | 1648 | 20110201
10635 | 11865 | 8
10636 | 10451 | 对此，甲方应承担因停工所造成的直接和间接损失，之外再按每日合同价款的万分之三计算违约金
10637 | 8295 | 关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括
10638 | 9950 | 对于增减量部分存在争议，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02），工程量的减量无争议的部分为658302.56元，存争议增加为568782.34元，存争议减少为492727.25元
10639 | 8878 | 首先，该份判决并非是最终的生效判决，建设公司已经在上诉期内提起了上诉
10640 | 12741 | 本院认为，反诉原告提交的证据C1，无反诉原告方有效签字或印章予以确认，且部分工资发放日期与反诉原告辩称的2017年2月14日才完全接管施工现场相互矛盾，其真实性无法核实，同时，清单记载的工资发放主体并非反诉原告，所记载的费用与本案是否具有关联性亦无法确认，故对该组证据本院不予采信
10641 | 8172 | （七）原告未提供证据证实实际施工图纸与当事人签订合同时所用招标图纸层数不同，施工中实际增加了楼层，故依合同约定对该部分费用不予认可
10642 | 2533 | “新疆建诚建筑安装工程有限公司、建诚奎屯分公司未经格瑞汀公司同意，未通知格瑞汀公司的情形下擅自将工程转包给没有资质的杨建飞，杨建飞又将工程违法转包给没有施工资质的潘国彬
10643 | 11186 | 综上，原告喀什华厦建筑安装工程有限公司的部分诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持
10644 | 4658 | 本院认为，本案主要争议焦点是
10645 | 11316 | 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十一条的规定，判决如下
10646 | 12060 | ”因原告川虹公司已于2012年4月份使用涉案金堂淮口钢构生产厂房施工项目，由此带来不利的法律后果依法应由原告川虹公司自行承担
10647 | 10700 | （三）关于涉案工程价款数额的认定问题
10648 | 9958 | 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量
10649 | 10388 | 二、2009年7月6日、2009年9月9日两份合同的效力如何
10650 | 4445 | 工程竣工验收备案合格，结算完毕后支付至结算总款的95%，5%作为质量保修金”，但由于外委工程的问题，致使工程虽竣工验收但未备案，益宁公司承诺在2016年7月25日前完成结算，故工程款支付日期应从2016年7月26日开始
10651 | 4264 | 第一份机打建设工程施工合同约定开工日期为2013年6月1日，竣工日期为2013年9月30日，合同总工期为122天
10652 | 10776 | 吴东安与闽中公司于2011年12月28日签订的《工程项目施工内部承包合同》已经将闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》合同金额进行了变更，并且经过备案的闽中公司与南洋公司于2012年3月21日签订的《建设工程施工合同》对合同金额的变更进行了进一步的确定
10653 | 11742 | 因此，补充协议的签订是因建设工程施工合同签订后，因客观情况的变化不能按约开工，在一年后开工条件成就时签订该协议是属于《中华人民共和国合同》第七十七条规定的对施工合同的变更
10654 | 7404 | 经审理查明，2011年11月22日,被告大庆安装集团苏州分公司与被告湛新公司签订《土建与机电施工总包合同》，被告湛新公司将位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程发包给被告大庆安装集团苏州分公司
10655 | 11736 | 理由如下
10656 | 11407 | 承包人分别应在监理人签发开工通知书后250天、340天、430天、230天内，向发包人移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成
10657 | 5256 | 13、施工进度横道图，是被告方为完善工程手续，签订建设工程施工合同，其中约定的的开工日期变更为5月10日，所以我方按照被告方要求不得不制定新的施工计划书，使施工工期顺延
10658 | 1247 | 本案中，该司法鉴定意见书的鉴定人胡某工程造价员，鉴定人张某注册造价工程师，鉴定复核人张艳为注册造价工程师，负责人胡永忠为注册造价工程师
10659 | 3421 | 对证据二十二真实性有异议，即便该证明表明了用水用电的多少，但生活用水用电是由发包方即原告来承担，与被告无关
10660 | 12133 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10661 | 7837 | 关于未尽事宜，建设单位同意甩项验收，双方对此未约定违约责任，因此，原告现又依据行政机关的通知确定违约责任，不是双方在合同中约是的内容，缺乏法律依据，不予支持
10662 | 9418 | 原告提出变更诉讼请求申请后，并未在规定的期限内缴纳增加标的部分的诉讼费用
10663 | 1459 | （9）2017年1月20日支付李时明7000元，庭审质证时被告（反诉原告）瑞海公司当庭认可原告（反诉被告）长沙建工公司委托代付的金额为400000元，多付7000元抵扣应支付原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予支持
10664 | 4413 | 2017年2月14日，大连市中级人民法院依据博源公司的申请，到德利公司调取了益宁公司与博源公司双方确认的签证单、图纸等工程造价审核材料，材料交接表有益宁公司土建预算人员杨振刚、龚静签字确认
10665 | 2524 | 2015年6月18日，该公司在鉴定书初稿的基础上，作出了鉴定书
10666 | 5854 | 乙方必须保证结算资料的完备性及准确性，否则造成结算工作滞后及拖延由乙方负责
10667 | 364 | 宝山区潘桥路XXX号，工程内容
10668 | 3640 | 综上所述，本院根据鉴定机构出具的相关鉴定意见，确定涉案工程的价款为137609028元（137541028元+68000元）
10669 | 12844 | 上述事实表明，原告对该项分包工程配合费的计取方式有别于前述两项分包工程是明知的，故其再向被告主张石材幕墙工程配合费，对被告构成不利益，本院对此不予支持
10670 | 9475 | 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条的规定，判决如下
10671 | 2674 | 上述事实，本院予以认定
10672 | 4379 | （3）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款及工程质量保证金逾期违约金问题
10673 | 1386 | 根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》关于“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算”的规定，湖南四公司行使建设工程价款优先受偿权已超过了行使期限，故对其该项主张不予支持
10674 | 9204 | 对于建设工程施工合同的效力，应当依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条等（五）项的规定，认定无效
10675 | 7700 | 原告质证，没有异议
10676 | 3783 | 故土方应采用机械大开挖计价方式确定土方工程造价
10677 | 1943 | 17栋1~18外墙抹灰
10678 | 12665 | 1、本案建设工程施工合同的工程价款如何结算？2、涉案工程没有进行竣工验收，工程没有移交，造成延误的原因及由谁承担损失责任的问题？
10679 | 7356 | 另审理期间，原告申请追加了被告湛新树脂（上海）有限公司（以下简称湛新公司）作为共同被告参加诉讼
10680 | 8311 | ”本案中，喳西泰公司于2012年1月13日取得湖北喳西泰水城旅游景区综合开发权后，将其中的来凤县民族文化中心土建工程经招投标程序，发包给具有相应建筑资质的湖南六建公司，双方于2012年8月23日签订《湖北省建设工程施工合同》并经备案，从表象上看，该份《湖北省建设工程施工合同》并不违反法律、行政法规的强制性规定，但从合同签订的时间上看，在签订涉案《湖北省建设工程施工合同》之前，湖南六建公司与李波已于2012年8月7日签订了《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》
10681 | 6782 | 裙房地下室主体结构部分完成
10682 | 8202 | 但由于被告石狮第二幼儿园并未同意该结算价款，原告李胜武与被告祥恒公司之间就讼争工程的结算结论并不能约束被告石狮第二幼儿园，被告祥恒公司与被告石狮第二幼儿园就讼争工程的结算仍需按照双方签订的建设工程施工合同的约定进行
10683 | 8873 | 证据十三、（2019）皖0422民初4583号民事判决
10684 | 10001 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”规定，因詹永顺组织人员进行劳务作业，其人工、材料、机械费已经物化于案涉工程之中，已经提高了案涉工程价值，故张云保应当予以返还
10685 | 744 | 现竣工日期距今已超过2年，繁宝公司要求钱国木业公司支付剩余尾款，合法有据，当予准许
10686 | 4014 | 分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，中色十二冶公司诉请要求万特公司六安分公司在本案中对万特公司的应付款项及赔偿义务承担连带责任没有法律依据，本院不予支持
10687 | 9578 | “实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10688 | 11149 | “本协议是在原建筑工程施工合同价的基础上给予的补充，如有相抵触之处以本协议为准，未尽事宜双方协商可变更补充协议
10689 | 12274 | 三、从工程款未得以支付的原因来看，是因为俊鼎公司因其他诉讼纠纷被江北区人民法院执行，忠县人民医院系协助法院执行而不能支付，但是，在江北区人民法院通知忠县人民医院协助执行之时，案涉工程尚在施工过程中，工程款尚未结算，俊鼎公司是否有应收债权尚不确定
10690 | 165 | 本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷
10691 | 1855 | 8
10692 | 3018 | 其三，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（五）项的规定，认定无效
10693 | 1516 | 17#楼原、被告结算后预工程质量保证金226479.51元，依照《补充协议（二）》第七条第4款约定
10694 | 11628 | 被告智祥公司作为发包方已接受原告承建的工程，依法应支付相应的工程款
10695 | 12032 | 扣除已支付的工程款63,270,000元，XX公司应付工程款8,923,065.96元（不包含保修金）
10696 | 8450 | 收款人
10697 | 9524 | ”泰诚公司主张按照月利率2%的标准计算利息符合法律规定及合同约定，本院予以确认
10698 | 606 | 钱国木业公司的马士信曾给繁宝公司写过一个材料，注明了大锯基础的规格，但这无法说明大锯基础是由繁宝公司制作的
10699 | 8954 | 置业公司未表示异议
10700 | 12463 | 被告钱克飞质证认为
10701 | 11636 | 原告二建公司对被告的该项主张亦不认可
10702 | 4318 | （三）博源公司主张的工程价款、违约金及利息、诉讼保全责任险费、鉴定费应否支持
10703 | 4839 | 1、庭审中虽然中林公司认为金陵公司并未完成约定的工程量，但由于海伟公司已实际使用4S店，而中林公司未能提交确实、充分的证据证明其已按照合同约定向金陵公司提供施工图纸以及金陵公司未按施工图纸进行施工的事实，且现本案涉及的消防工程的工程量亦未能通过鉴定确定，故在海伟公司已实际使用4S店的情形下，本院确认消防工程已竣工
10704 | 2251 | 20120620
10705 | 878 | ”从鉴定人现场勘查显示工程质量问题属于施工中出现的，能够排除原告使用不善造成的可能性
10706 | 6934 | 2、富丽公司在实际施工过程中，不严格按图施工、擅自变更多处实际措施和做法，导致该部分工程造价降低，据卉森公司按照双方合同计算为1791.20万元（具体金额以双方确认或者司法鉴定为准），应从工程价款中予以扣减
10707 | 6657 | 如上所述，该工程总造价为80251412.61元，已经支付26932550元+4500000元+21379100元+20000000元=72811650元，已支付90.73%
10708 | 11033 | 喀什华厦公司与喀什东方汇科公司在签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》中约定
10709 | 6594 | 1.案涉建设工程施工合同是否有效
10710 | 11605 | 建设工程价款优先受偿权的基础权利源于工程款债权，当建设工程施工合同认定无效，但工程经竣工验收合格的，承包人仍可选择参照合同约定支付工程款，在工程款仍应支付，工程款债务仍需清偿的情况下，建设工程价款不因合同无效而不享有优先受偿权，这既符合建设工程价款优先受偿权制度立法的理念，也考虑到承包人人力、物力、财力已物化于建设工程的实际情况，故合同无效后的建设工程价款仍享有优先受偿权
10711 | 2239 | 51
10712 | 1484 | 针对第5个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司与被告（反诉原告）瑞海公司在《湖南省建设工程施工合同》中约定的工期为870天，工期自2013年7月10日至2015年12月３０日
10713 | 3392 | 3、虽然被告说对施工合同真实性无异议，但该合同的合法有效性有待于法院来确认，由于招标人即河北联大已经明确发出通知是由中标人即石家庄一建公司与北京巨龙订立合同，但建设工程施工合同的发包人却成了原告方，由此该合同从另一个侧面也应视为该工程由石家庄一建公司非法转包给了原告方
10714 | 9017 | 本案工程所指日历天均含节假日
10715 | 9442 | 因此，根据《施工合同补充协议》以及广西正德工程造价咨询有限公司作出的《苍梧万辉国际商贸城综合批发市场项目1-14轴工程造价评估意见书》和《关于我公司桂正咨基字（2015）第287号评估报告造价调整的说明》，被告万辉公司应向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款为72699077.76元
10716 | 5031 | 故原告要求撤销解除协议第二条、第三条的诉讼请求，与事实不符，本院不予支持
10717 | 6455 | 原告对证据三十五的真实性无异议，本院予以确认，该会议内容第3点载明“规范现场签证、工程例会及联系单制度，工作联系不能简单停留口头通知，须以工作联系单形式经相关责任人签字，签证须加盖公司公章
10718 | 8461 | 赵凤玉2014年4月9日”处加盖有被告东龙公司印章
10719 | 9133 | 针对本案争议焦点，本院评判如下
10720 | 8234 | 换言之，不当得利返还之债于此独立于无效合同
10721 | 4273 | 考虑到被告为抢工期让多个不同的施工队同时进入施工现场进行交叉作业，由于管理不善，致使发生火灾，对此虽存在多方责任，但原告作为主要工程施工人，应承担主要责任
10722 | 8748 | 双方2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》约定的开工日期为2010年5月30日，竣工日期为2012年5月29日
10723 | 7842 | 但建设金地花园项目总体规划没有分离
10724 | 3203 | 关于嘉鼎祥公司要求启航公司赔偿其经济损失1000万元的问题，因嘉鼎祥公司对于其损失未提交有效的证据予以证实，因此对于其该项主张，本院不予支持
10725 | 4899 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的相关规定，石门城建房产公司应按照中国人民银行同期同类贷款利率从应付工程款之日（2013年9月28日）起向邓文年支付欠付工程款3373141.35元的利息至付清之日止
10726 | 11933 | 2017/1/4
10727 | 2847 | 一、关于案涉工程造价如何确定的问题
10728 | 7155 | 2014年5次
10729 | 5103 | 本院认为，该组证据，内容真实、合法、但不具有关联性，不能作为有效证据使用
10730 | 8666 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
10731 | 12068 | 原告主张其他被告承担给付工程款责任的依据不足，本院不予支持
10732 | 7181 | 同年8月24日告知，33#楼收边收口及楼层内清洁延期4天
10733 | 5487 | 1、对开工日期没有异议
10734 | 1315 | 6、出现以下情况，发包人有权暂缓付款且不承担违约责任
10735 | 1390 | 鉴于涉案工程已经竣工验收合格并已交付大邦公司使用，且本案工程尚有工程造价3%的质保金在本案中未予处理，如涉案工程存在质保问题，湖南四公司应依约履行保修责任，双方可另行处理
10736 | 12606 | 碧施合字（2011）-第067号）范围内，但该合同对工程价款的计价方式进行了明确约定
10737 | 3029 | 依照《中华人民共和国合同法》二百第六十九条、二百第七十一条、二百第七十二条、二百第八十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第四条、第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条、第三条、第二十四条规定，判决如下
10738 | 12085 | 根据已查明的事实，衡洲建设公司一通分公司于2013年4月22日，就宇元·万向城二期工程款的支付与宇元置业公司签订了《协议书》，后又于2014年5月18日与宇元置业公司签订了《装修工程施工合同》，并在施工过程中以自己的名义，多次与宇元置业公司和监理公司签署《确认函》确认了已完成工程的工程款，以及以签证形式确认涉案工程的工程量
10739 | 12173 | 偿还王元正的个人垫款114920元，并还提供了相应证据予以证明
10740 | 8700 | 被告欠付原告工程款12658457.45元之事实清楚
10741 | 11351 | 本案中，案涉整体工程已经验收合格，并双方进行了结算
10742 | 4858 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
10743 | 9093 | ”
10744 | 8920 | 置业公司对真实性、合法性无异议
10745 | 12067 | 对于孙柏成与原告形成的事实合同关系，合作公司作为总包单位在车辆抵偿工程款协议书签署等工程款结算过程中对此均未提出异议，应视为其予以认可
10746 | 3333 | 岩棉工程在合同中没有约定不属于劳务分包工程，阳光板篷属于设计图纸的变更，属于新增项目，新增项目不包含在被告方总包价款中，该项目有谁施工与被告无关
10747 | 7924 | 上述司法解释第十七条规定
10748 | 3178 | 根据鉴定意见及嘉鼎祥公司的已付款金额，本案工程未进行主体结构验收的情况下，嘉鼎祥公司的付款已超出合同约定的付款比例（根据合同约定，进度款付款金额应为98164458.64元=122705573.3元*80%），启航公司主张嘉鼎祥公司严重拖欠工程进度款的主张不能成立
10749 | 4695 | 关于嘉盛公司主张的垫付2014年1月23日之后至容福公司撤场期间所产生的垃圾清运费211500元的问题，本院认为，该部分费用的产生发生在容福公司撤场之后，且并未书面通知容福公司参与
10750 | 7341 | 委托代理人张珊珊，上海市欣隆律师事务所律师
10751 | 7224 | 3-27#楼外架拆除延期14天
10752 | 10582 | 原文空白）为幢号现场施工员，委派同志（注
10753 | 9964 | 5、工程签证单028，建设单位签署意见“实际采用砖砌底模，未安装模板，故不予认可”
10754 | 4465 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
10755 | 9945 | 工程款为905万元，以及协议第一条确认的未完工五项工程的工程款为75万元
10756 | 7607 | 被告金辉公司质证，证明了金地花园5＃6＃回迁楼原告独立开发为主体，委托被告金辉公司为代建方，该协议为无效协议
10757 | 7768 | 未完工程明细
10758 | 9700 | 另外，就省建三公司和鑫红光公司共同委托造价审核产生的费用问题，因系当事人在诉讼外自行委托，不属于本院确定的诉讼费用负担的范围，故本院不予处理，由当事人自行协商解决
10759 | 11553 | 3328901.5元[43127901.5元（项目成本）－4015.5万元（天泽公司预支款项）+356000元（国都广西分公司交纳的1000万元工程款的税金）]
10760 | 3964 | 根据合同约定，案涉工程工期为300日历天
10761 | 12787 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
10762 | 9150 | ”
10763 | 3017 | ”的规定，双方的工程结算应按招投标备案的《建设工程施工合同》作为结算依据，不是认定合同无效的条件
10764 | 7574 | 但对于违约金的计算日期自2012年6月20日起计算为妥
10765 | 4116 | 工程建设施工合同是由代建单位与施工单位签订的，施工单位的大部分工程款（2300余万元）已经从代建单位取得，该双方已经形成建设施工合同关系，代建单位还剩余我方拨给的代建工程款近700万元，为此应判由代建方给付剩余工程款，不足部分由我方补足
10766 | 11480 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，虽然涉案工程并不包含在《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
10767 | 928 | 被告对该证据的真实性有异议，质证称与被告无关，工程现在尚未完某某，没有经过竣工验收
10768 | 6369 | 2009年8月24日，广丰建设诉至本院，2009年底，新建水泥撤出广丰建设的施工工地
10769 | 4211 | 被告港湾公司称从2013年6月5日至2015年1月23日其陆续向原告银座公司支付工程款项合计人民币7720511元，被告银座公司对原告港湾公司已支付的款项数额予以认可
10770 | 7544 | 原告邬毅向上海市地方税务局奉贤区分局办理《外地建筑安装企业在沪承建工程营业税个人所得税纳税申报表》，先后支付了各项税费316,883.13元
10771 | 2729 | 本院认为，本案属于装饰装修工程合同纠纷，根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为
10772 | 553 | 由于系争工程是扩建工程，考虑到公司需要经营生产，为了避免损失的扩大，钱国木业公司不得不试入住生产
10773 | 602 | 钱国木业公司提出，这需要增加很多资金，而且后面还要再迁移回来
10774 | 2400 | 618，825.07
10775 | 6951 | 5-10项金额暂定合计人民币1464.77462万元
10776 | 2484 | 工程内容为综合楼承建，总面积1474.92㎡，每平方1300元
10777 | 7919 | 原告辩称其对暖气部分进行部分施工的意见，因未提交证据，不予支持
10778 | 10309 | 关于2013年3月28日金额为50,000元的收条，在争议焦点一中本院已确认系室外管道增加工程的工程款，这里不再赘述
10779 | 154 | 原告在庭审中提出“对涉案工程的修复造价进行评估以及对已完成工程量价款进行鉴定，通过已完成工程价款减去修复费用后确定被告应当支付的工程款”的意见，因原告不具备建设工程施工资质，原、被告双方签订的建设工程施工合同系无效合同
10780 | 3486 | 对证据九真实性无异议，但证明不了劳务分包的价格
10781 | 5544 | &quot;财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》第十六条明确规定
10782 | 9880 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
10783 | 6224 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司按2010年5月24日现场实际情况踏勘记录计算E区块雨污水管道未完工程，原告认为E区块雨污水管道是由浙江广宏建设有限公司直属分公司承建，至被告退场时只施工了E区块水系边上雨污水管道，故E区块雨污水管道未完工程应按预算书上所列造价结合施工图纸扣除，应扣除的预算造价为967393元，应扣除鉴定造价为911478元
10784 | 10364 | 原告诉请被告支付工程余款81339元，提交了双方就涉案工程的结算单及往来函件予以证明，被告亦予以认可，故本院予以支持
10785 | 12663 | 移交所建工程发生纠纷
10786 | 8945 | 协议约定了建设公司因违约给置业公司造成的经济损失、监理费用、安保费用、鉴定费用、赔偿款、违约金均负担并保证不再转包
10787 | 12851 | 虽被告对此结算方式不认可，但鉴于被告对自己的事实主张未提供有力证据予以证明，故本院对被告的该项异议意见不予支持
10788 | 2417 | 甲方拖欠工程款及利息总额不得超过500万元
10789 | 1616 | 463246
10790 | 6755 | 减去上述已付款，当事人双方就《建设工程施工合同》所涉工程已支付的无异议款项为43440000元
10791 | 3703 | 当施工方完成施工，建设方支付工程价款的同时，施工方应向建设方提交相关的全部建筑工程资料，同时还应配合建设方对已完工程进行竣工验收等工作
10792 | 2588 | 4、预留工程价款结算总额5％的质量保修金，即359512.90元（7190258.09元×5%）
10793 | 4801 | 原告称顶账房中有一套快乐小镇38－504号房屋，被告瑞信公司未抵顶给原告，原告不予认可，但原告王明在顶房协议上签字，且被告表示随时可为原告办理顶房手续，故对原告的该意见不予支持
10794 | 5412 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
10795 | 10610 | 南洋公司在该协议书尾部甲方处盖公司及法定代表人印章，吴东安在乙方处签字
10796 | 6097 | 证据6，被告对证据的真实性没有异议，对证据的证明目的有异议
10797 | 1680 | 20110317
10798 | 4469 | 本案立案时间为2016年5月16日，故博源公司未超过行使建设工程价款优先受偿权的期限
10799 | 10544 | 由于材料费应包含检验试验费，邓州泰和公司供应的材料，其检验试验费应由邓州泰和公司负担，邓州泰和公司也没有委托河南建安公司支付，且邓州泰和公司对该费用不予认可，认为该费用邓州泰和公司已支付完毕，故该费用不予支持
10800 | 12425 | 五、原告福建省惠东建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内赔偿工程修复费用931020.7元给被告肇庆市玖信置业发展有限公司
10801 | 2331 | 20130529
10802 | 2773 | 南通二建公司主张超出部分，没有事实和法律依据，本院不予支持
10803 | 3087 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，本院认为原告黄天友是本案适格的当事人
10804 | 10559 | 为核实被告闽中公司提交的编制日期为2011年9月28日《工程预算书》，本院向该《工程预算书》的审核人聂超群进行调查
10805 | 11963 | 现本案没有证据证明新东阳公司承建的案涉工程存在质量问题
10806 | 12168 | 5、原告方认为，2013年7月16日付王元正的1000000元、2013年7月16日付王元正的500000元、2013年8月16日付王元正的2700000元以及2014年3月10日付王元正的1500000元、2014年6月3日付王元正的250000元、2014年3月19日付王元正的2000000元、2014年6月3日付王元正的700000元、2014年6月6日付王元正的100000元和2014年6月7日付王元正的250000元，合计9000000元，是用于支付
10807 | 9526 | 一方面，泰诚公司主张分别从2015年1月1日、2018年1月1日起算是依据其自认为在复工前，案涉工程于2015年1月1日停工
10808 | 6375 | 鉴定报告还载明其他内容
10809 | 2982 | 远东诚信公司主张中煤正辰公司起诉已超过法定诉讼时效之抗辩，于法无据，理由不成立，本院不予采信
10810 | 6771 | 根据《高鑫国际广场项目付款补充协议》中“于下月月底前完成审核并支付已完工程量的60%工程款”的约定，至2014年1月30日前，就涉案高鑫广场地下车库、A塔楼、B塔楼基础、土建、安装及附属工程，本院认定鑫马公司于2014年1月30日前已支付大经公司的工程款为6134万元（含大经公司同意冲抵工程款的800万元借款，不含已支付的涉案桩基、基坑支护、土方回填工程款6998966元以及2014年1月30日后支付的工程款612500元），超出应支付的工程进度款1196万元
10811 | 2969 | 开具工程款发票是施工方在收到工程款后应履行的法定义务，且属于行政法律关系，本院对此不予调整
10812 | 12659 | 综上所述，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十六条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条判决如下
10813 | 12980 | 施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业”
10814 | 1030 | 1.圆钢
10815 | 7315 | 一、关于本案工程造价的法律认定
10816 | 5471 | 7、葫芦岛市墙体材料革新与建筑节能办公室2016年10月24日出具的申请使用墙体材料金额与发票记载的金额明显不符的审核意见
10817 | 10147 | 11、关于支付《上海奉南建筑装潢有限公司》待工费用的情况说明，旨在证明增加工程款83,764元，其中10,000元为待工费，不能计入工程款的事实
10818 | 2668 | 该证据七中施工日志系原告夏炳泉的单方记录，并未经被告方确认，其真实性无法认定，故本院对证据七不予认定
10819 | 8530 | 原告对被告安澜公司提交的证据6、7的内容真实性有异议，认为其取得形式非法，且与本案没有关联，原告不认可被告的证明目的
10820 | 11220 | 本案在审理过程中，经隆盛翔公司申请，北京市高级人民法院随机确定北京东方华太工程咨询有限公司对涉案工程洽商变更部分的工程内容（增、减项部分）进行造价鉴定
10821 | 9744 | 期间原告打电话叫我到房东家领了20000元，我是签了字的，确实是从陆连庆手里面拿的
10822 | 12794 | 关于反诉原告向反诉被告法定代表人雷磊汇款600,000元属于融资款项还是前期工程款的问题
10823 | 6518 | 本院认为，即使一、二标段工程款计价方式不同，也不影响鉴定机构在本案中对一、二标段工程造价进行一并鉴定，更何况备案的《建设工程施工合同》归于无效不应适用，而双方真正履行的一、二标段补充协议书则对工程款结算作了完全相同的约定，故被告主张一、二标段工程分案处理，缺乏依据，本院不予采纳
10824 | 1951 | 236772
10825 | 1441 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
10826 | 9956 | 关于其他争议部分的工程款，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定
10827 | 6806 | （二）保证金、保证金利息是否退还
10828 | 5549 | &quot;根据上述法律规定和合同约定，双方结算的条件早已成就
10829 | 9415 | 判令被告支付原告起诉前拖欠工程款的违约金9934055元
10830 | 8110 | 7-9，面积48.12㎡
10831 | 5979 | 三、合浦昌林房地产公司是否欠付工程款,如欠付,数额为多少,应否支付欠付工程款的利息及利息应如何计算
10832 | 9287 | 故新金伞公司诉求山西六建海南分公司支付工程款及利息于法有据，本院予以支持
10833 | 2147 | 8
10834 | 6423 | 对于E区块部分工程款的利息，因原告未主张，本院不予审理
10835 | 2530 | 2015年7月23日，本院依法通知新疆方夏建设工程项目管理有限公司，并要求鉴定人员出庭作证
10836 | 9954 | 综上，本院根据《工程造价鉴定意见书》（编号CSG0125）/JD/002/02）的意见，确认反诉被告九华石油公司应向反诉原告中港公司欠付的工程款计算如下
10837 | 5751 | 综上，由于原告故意没有及时提供竣工验收的技术档案资料，就不能取得相应的合格证，商品房的买受人就不能办理房照
10838 | 4516 | 而且，在诉讼中，公交客运公司认可涉案工程系以冉六梅施工队实际完成，经本院核实冉六梅，其证实自己仅系参与德江征美公司在该项目上的施工管理
10839 | 1083 | 2011年11月4日，被告向原告发出中标通知书
10840 | 12483 | 对第八组证据的三性不予认可，系管理站单方出具，无法核实真实性
10841 | 11437 | 华宇广泰施工的鸿丰.玫瑰城二期7#、8#、10#、12#楼，在2015年12月24日工程竣工验收时，经沁阳市建筑工程质量监督站检查，发现较多质量问题，被责令整改完毕后重新组织竣工验收，说明主体工程、五大责任主体一次验收达不到合格标准
10842 | 5679 | 实际情况2016年7月消防验收才合格，供暖工程2016年10月20日前双星供暖公司认为不合格
10843 | 11684 | 由于XX公司延迟办理上述文件需考量诸多原因，本院仅依据双方所举的证据也难以扣除XX公司的合理工期顺延时间，故XX公司可依据有关证据另行主张
10844 | 4901 | 此外，石门城建房产公司已按照合同约定先后向邓文年支付了工程进度款14231580元，邓文年也未提供合法有效的证据证明石门城建房产公司存在逾期拨款的行为并给邓文年造成了利息损失，故邓文年要求石门城建房产公司向其支付逾期拨款利息的请求不能成立，本院不予支持
10845 | 3273 | 故依法提起诉讼，要求
10846 | 1385 | 对于湖南四公司提出的要求确认其对涉案工程享有工程价款优先受偿权的主张
10847 | 4566 | （一）案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决不得执行该执行标的
10848 | 8419 | 故本院对原告提交的《收条》二份、《承诺》一份的证明力依法予以采信
10849 | 10127 | 2015年4月3日，四海公司出具司法鉴定意见书
10850 | 11078 | 该2笔费用是由喀什东方汇科公司汇到喀什华厦公司的账户上，由喀什华厦公司替喀什东方汇科公司缴纳到相关的管理部门
10851 | 3614 | 关于涉案工程结算价款的认定问题
10852 | 3958 | 综合以上，万特公司支付中色十二冶公司的已付工程款为181055123.22元(189670046.65-6968669.43-1346254-300000)，加上本案诉讼期间，万特公司于2018年1月2日支付中色十二冶公司的1000万元，万特公司已付工程款为191055123.22元
10853 | 10481 | 13202176.66元（未让利、不含甲供材料费7602056.46元，不含争议项目，已扣除建设单位代替施工单位支付费用139457.03元），大写壹仟叁佰贰拾万零贰仟壹佰柒拾陆元陆角陆分
10854 | 8085 | 在一个月内，此项违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同约定的其他责任
10855 | 11729 | 根据查明的事实，2013年1月25日，新东阳公司与日月鑫公司就西湖城小区7、8、10、14号楼和9、11、12、13、15号楼两个工程项目分别签订了《建设工程施工合同》并进行了备案，另外还签订两份无落款日期的《建设工程施工合同》，2014年3月8日双方又签订了一份《补充协议》
10856 | 8442 | 2014年1月6日，被告白邑公司与原告签订《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，约定被告白邑公司以全费用方式将被告东龙公司发包给其承建的姚安大酒店及姚安县西街小学片区城市综合体建设项目工程承包给原告施工，原告按被告东龙公司拨付的工程款的1%向被告白邑公司支付管理费，被告白邑公司与被告东龙公司签订的《建设工程施工合同》中被告白邑公司的权利义务由原告陈鑫承继
10857 | 12914 | 对原告提供的证据二，被告马玉森对真实性无异议
10858 | 6734 | （一）涉案《建设工程施工合同》、《施工补充协议书》等合同的效力认定
10859 | 774 | 原、被告6月28日签订的合同已经对工程价款作出实质性调整，故本院认为，工程价款结算应当以备案合同，既013年6月20日签订的建设工程施工合同的约定为计算依据，对于原、被告2013年6月28日签订的建设工程施工合同的效力不予认可
10860 | 9507 | 泰诚公司对于其已施工完成的案涉工程造价申请进行司法鉴定，本院准许后依法委托了重庆开源工程项目管理有限公司进行鉴定
10861 | 8258 | 第四，关于原告对涉诉工程款是否具有优先受偿权的问题
10862 | 3369 | 验收单位包括建设单位河北联大、监理单位石家庄安泰建设监理有限公司和石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部，原告无权参与验收
10863 | 8726 | 庭审过程中，大豐置业认可建工集团进行了塔吊基础施工，但认为该部分造价已计入工程总造价
10864 | 8520 | 该证据与原告提交的证据8中2014年6月的测量报告相同，对其证据效力予以认定
10865 | 3618 | 对于原、被告对争议部分造价，本院综合双方所持的质证意见，结合鉴定机构工作人员在庭审中发表的意见认为
10866 | 7071 | 秀湖鹭岛国际社区2-2期A区总承包工程，工程内容
10867 | 5629 | &quot;《协议书》中详细约定了对于双方的奖惩办法，应该按照约定执行奖惩条款
10868 | 13032 | 虽然原告提交的证据中未显示涉案工程通过竣工验收的日期，但即使按照五大责任主体在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期至今也已超过两年，且被告未提交因原告原因所产生维修和赔偿费用的相关证据，故被告应将质保金8777075.26元返还给原告
10869 | 6515 | 本院认为，本院已认定原、被告在案涉工程施工过程中实际履行的是2008年4月8日签订的一、二标段的《建设工程施工承包补充协议书》，双方工程款的结算也应以该补充协议书为准
10870 | 12140 | 而双方约定的以2080元/㎡综合单价大包干为主要内容的计价方式在上述合同签订前已由双方进行了约定，在上述合同签订后的补充协议中以及施工过程中又多次被宇元置业公司、衡洲建设公司一通分公司及监理公司书面确认作为计算工程进度款的依据，体现了当事人的真实意思，并在施工过程中得到了履行
10871 | 1889 | 3
10872 | 1219 | 本院认为，原、被告签订的《92403部队仓山营区指挥楼前广场改造工程施工合同》及附件均加盖原、被告双方印章，且被告多次向原告支付工程款，款项用途亦载明工程款，并向税务局申请开具建安发票，可以认定双方自愿承受合同项下的权利义务，该合同不违反法律和行政法规的强制性规定，应为合法有效，对双方均有约束力
10873 | 19 | ”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
10874 | 6523 | 中国建设银行股份有限公司台州分行已作出鉴定结论，认定案涉工程总造价为192811227元，该司法鉴定程序合法，鉴定结论依据充足，原告在庭审质证中最终也表示认可，被告虽有异议，但不能提出足以反驳的相反证据
10875 | 6003 | 因双方就案涉工程价款产生争议且均申请对工程价款进行司法鉴定（后合浦昌林房地产公司撤回其鉴定申请）,本院同意通过委托鉴定的方式确定案涉工程造价，并确定以非备案合同即案涉2013年12月1日签订《建设工程施工合同》为双方实际履行的合同并以此为合同依据进行鉴定，同时确定由广西廉凯公司预交鉴定费用
10876 | 9202 | 对于长坪公司与刘忠明等人签订的《工程劳务分包合同》，从文字表述上看，名为劳务合同，但从实际内容上看，却是以交付建设工程施工成果为目的，包括劳务部分、管理部分、自己提供相关工具及技术、管理、安全等综合性质的建设工程施工合同，因此其合同性质，属于建设工程施工合同，同时承包的施工部分又不是长坪公司自己为业主的发包工程，而是从业主——丰都县城市建设资产经营有限责任公司承包而来，并且属于承包工程的部分分包工程，为此，长坪公司与刘忠明等人签订的《工程劳务分包合同》属于建设工程合同下的“建设工程分包合同”，其纠纷应当为建设工程分包合同纠纷
10877 | 3331 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人孙瑞正出庭作证证实，在河北联大做岩棉、西侧暖气管道与外网连接、阳光板篷
10878 | 10705 | （八）关于南阳公司、时空公司应否对闽中公司尚欠吴东安的工程款承担责任的问题
10879 | 12930 | 二、工程事故赔偿款200000元整
10880 | 11490 | （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
10881 | 6438 | 此外，本院委托具有甲级工程造价咨询企业资质的
10882 | 5748 | 以单体工程验收通过之日，而单位工程质量竣工验收记录并没有填写竣工日期
10883 | 7242 | 同年4月6日、7月11日、8月11日、9月1日再次书面请求支付工程款
10884 | 11995 | 本案中，本院综观《补充协议二》中所约定的内容，XX公司的违约情形仅系指XX公司未能按约定的预售节点如期完成施工目标的，则扣除赶工费和XX公司每天按总价的千分之三支付违约金
10885 | 10884 | (三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
10886 | 480 | 由于村委会无法办理转让的相关手续，故由崎丰厂代为办理征收转让手续
10887 | 5925 | 其二作为承包人的原告，在与被告亚太公司签订建设工程施工合同时即不具备法定的建筑施工企业资质，且直至诉讼时，其确认仍未取得承建涉案工程的相关资质
10888 | 5844 | 4、本工程单体全部验收合格后（不含综合验收），乙方与甲方及相关部门办理好交付手续及全部移交相关工程竣工资料且乙方机械设备、材料、人员已清退场后一个月内，甲方在支付工程预算总价的5%（即付至工程预算总价的90%）
10889 | 11126 | “发包人不按合同约定支付工程款（进度款）
10890 | 12464 | 对原告提交的第一组证据无异议
10891 | 9811 | 关于被告辩称原告未完成施工及所完成的部分存在质量问题，被告另行找他人进行修复及支付混凝土公司费用184140元
10892 | 432 | 三、工程价款
10893 | 6683 | 对于承包人是否享有优先受偿权，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条明确规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算
10894 | 7352 | 原告邬毅诉被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（以下简称大庆安装集团苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（以下简称大庆安装集团公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年6月11日受理后
10895 | 7535 | 工程竣工，应付款项支付结束，甲方（大庆安装集团苏州分公司）与乙方（邬毅）按本协议约定的款项结算标准进行清算，余款在业主方款项到账后支付给乙方
10896 | 1604 | 3%
10897 | 12244 | 本案的主要争议在于忠县人民医院是否负有直接向实际施工人陈兴元支付工程款的义务
10898 | 6609 | 《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》明确规定，要依法维护通过招投标所签订的合同的法律效力
10899 | 4992 | 本案审理中查明，合同编号分别为201310-1、201310-2和040712号合同均在孝感市××南区城乡建设局备案，发包方为舜禹公司，建设方为恒广公司
10900 | 6551 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项、第二条、第十四条第（三）项之规定，判决如下
10901 | 5205 | 证明工程决算资料被告方已经收到至今没有提出任何异议，应视为被告方对工程决算的认可
10902 | 11276 | ”的规定，原告符合请求工程价款优先受偿权的权利主体条件
10903 | 5432 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
10904 | 11167 | “发包人不按合同约定支付工程款（进度款）
10905 | 12575 | 认定一项工程系借用资质承建还是转包，应重点从实际施工人前期是否直接联系发包方并参与建设工程施工合同的订立，发包方对实际施工人借用资质是否知情，实际施工人是否向有资质的单位缴纳管理费以及建设工程施工合同的具体履行等方面综合进行审核
10906 | 12271 | 因此，在人民医院已明知陈兴元为实际施工人后，仍然接受陈兴元为其从事施工建设，并完成所有工程项目，可以确认忠县人民医院与陈兴元形成了事实上的施工合同关系
10907 | 11735 | 对此，本院认为，案涉工程并非必须招投标的项目，案涉建设工程施工合同及补充协议均作为工程造价鉴定的合同依据
10908 | 8885 | 证明
10909 | 2925 | 第21笔2014年7月15日付王志龙工程款279644元，楚湘公司虽不认可其真实性，但能与上陵公司本诉第三组证据3-5《一期住宅消防维修工程施工合同》相互印证，且楚湘公司在针对上陵公司反诉答辩中自认，为保证消防工程分包单位能够顺利进行施工，楚湘公司与上陵公司协商后，开具了委托支付函，确定由上陵公司直接向消防分包单位支付工程款，上陵公司随后私自又将消防工程以所谓维修的名义，分包给了第三人王志龙个人进行施工，故对该款项予以确认，计入已付工程款
10910 | 8261 | 只要工程款数额确定且不违反法律规定，施工方的优先权即受法律保护
10911 | 8178 | 综上，本院确定涉案工程款为158448837元，原告已收到工程款119039596.08元，被告华强公司尚需支付工程款39409240.92元，涉案工程保修金为总工程价款的5%即7922441.85元，其中40%即3168976.74元未到合同约定的期限，因此，被告华强公司现应支付工程款为36240264.18元
10912 | 11399 | 3.被告的反诉主张是否成立
10913 | 9299 | 综上所述，山西六建与山西六建海南分公司应共同向新金伞公司支付工程款1828702.75元及利息（从2014年4月25日起计至债务履行完毕之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付）
10914 | 5781 | 其中&quot;工程简要内容和合同约定完成情况
10915 | 1613 | 3%
10916 | 12602 | 本院认为，虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格
10917 | 211 | “实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
10918 | 2404 | 291870
10919 | 2126 | 10
10920 | 638 | 对于3，该部分的工程量是根据图纸测算所得的，且在初稿作出后，钱国木业公司并未提出过异议
10921 | 9406 | 2013年7月20日，被告万辉公司作为甲方与原告联建公司作为乙方签订《施工合同补充协议》，约定“因本工程系乙方全垫资承建项目，为保证工程顺利完成，经协商甲方同意该工程最后结算价按原合同约定的基础上再上浮10%，此结算方式对整个万辉商贸城工程项目都有效
10922 | 11925 | 11508561
10923 | 640 | 对于4，按照合同约定，天棚应当抹水泥砂浆，即应当有编号为10-7-13(Y)的“抹灰面层混合砂浆(预拌)砼天棚商品抹灰砂浆(预拌)RP5.0”的施工内容，但鉴定现场，繁宝公司及钱国木业公司均确认没有进行过抹水泥砂浆，故对该项内容进行扣减
10924 | 6294 | 2008年11月14日，广丰建设与新建水泥签订《九龙一号2#会馆室外给、排水管道工程施工合同》，约定
10925 | 7435 | 原告邬毅和被告大庆安装集团苏州分公司均表示，未曾收到维修的通知，李大弯也无权代表邬毅或大庆安装集团苏州分公司协商扣款事宜
10926 | 1430 | 针对第1个争议焦点，本院认为，本案应按《湖南省建设工程施工合同》进行结算
10927 | 8975 | 证明
10928 | 8448 | 壹佰万元）（现金交付）
10929 | 8402 | 同时，从本案鑫华公司提供的《施工组织设计（方案）报（复）审表》、《图纸会审纪录》、《地基与基础分部工程质量验收报告》、成都市新都区人民法院（2015）新都民初字第2174号民事判决书的内容以及龙河公司提供《建设工程施工劳务分包合同》等相关证据来分析，案涉工程在2012年12月24日《建设工程施工合同》签订后就已经开始施工，2013年7月12日的《建设工程施工合同》仅用于备案之用，并不是双方实际履行的合同
10930 | 7028 | 反诉部分
10931 | 9719 | 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国招标投标法》第三条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条之规定，判决如下
10932 | 2763 | 《补充协议》约定，履约保证金使用期限为12个月，国神华公司每月向南通二建公司支付当月利息，如国神华公司不按月向南通二建公司支付当月利息，则利息按税后月息二分计算（即税后年利息24%）
10933 | 4541 | 由于本鉴定结论系根据法定程序作出，当事人未能提出充分的否定理由，故本院对该鉴定结论予以采信，认定原告完成的案涉工程造价为49,266,958.07元
10934 | 3411 | 对证据十五孙瑞正的协议书有异议，对阳光板篷的安装不属于施工范围，没有相关资质，原告委托他人安装即便属实也与被告无关
10935 | 7558 | 湛新公司认为，由于被告大庆安装集团苏州分公司未进行维修，故由其自行维修，经和大庆安装集团苏州分公司委托的李大弯同意，扣除了95,000元质保金
10936 | 9382 | 对原告提供的补充证据1、2，广西品源工程管理有限公司的资质是乙级的，根据有关规定，广西品源工程管理有限公司仅能对标的在5000万元以下的工程造价进行评估，但是本案工程造价超过1亿，因此广西品源工程管理有限公司并无资质对本案工程造价进行评估，同时，委托广西品源工程管理有限公司对本案工程进行评估是原告的单方行为，被告并未委托，有可能是原告伙同他人伪造出来的，被告亦已经向法院申请对本案工程造价进行司法鉴定
10937 | 9901 | 庭审中，各方都认可涉案工程已经验收交付，但未明确验收交付的具体时间，韦景二也未提供证据证实验收交付的具体时间，依法由其承担举证不能的法律后果，故本案203000元劳务费的利息应从韦景二起诉之日即2017年3月6日起，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至劳务费支付完毕之日止
10938 | 11079 | 涉案的1号楼、2号楼、22号《建设工程施工合同》《建设工程施工合同补充协议》签订时间均为2017年3月之后，而且两笔金果小区检测费用发生在2016年12月31日之前
10939 | 10913 | 地金公司提交的《建设工程施工合同》为国家住房和城乡建设部的2013年版建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201），其中记载
10940 | 13098 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”之规定，被告应支付原告欠付工程款自应付之日起至款付清日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失
10941 | 12591 | 虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10942 | 7417 | 2012年3月30日，工程竣工验收合格
10943 | 275 | 三、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》解除后的法律后果问题
10944 | 76 | 正负零以上砼子分部结构完成每三层支付一次工程款，按照已完成实际工程量（由施工单位上报工程款支付申请，发包人、监理方验收合格确认后5日内支付工程款）100%付款……
10945 | 9037 | 2、……施工图预算核对完毕后调整合同暂定价为施工图预算价……7.1工程竣工后60个工作日内承包人上报工程结算
10946 | 9823 | 二、由第一项闽西宾馆实际向同源公司支付工程款金额为3497.352062万元＋38.5万元＋1.3640万元=3537.216062万元,包含用于支付外墙工程的工程款527.216062万元
10947 | 5159 | 本案中，被告对建设工程施工合同中所加盖的其单位公章的真实性并无异议
10948 | 8664 | 具体参照适用的贷款利率，应以中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率，即金融机构人民币一年期贷款基准利率为准
10949 | 7394 | 原告邬毅和被告湛新公司对被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据均认为与本案无关联性
10950 | 835 | 考虑到智发酒业公司已按中国人民银行同期贷款利率标准支付逾期利息，双方约定的日万分之五的违约金偏高，本院酌定将违约金调整为以4438101元为基数，按日万分之二计算
10951 | 9136 | “承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
10952 | 3713 | 由此可见，该两份《补充协议》对四份中标备案的《建设工程施工合同》中约定的工程价款进行了重大变更，属于背离中标合同实质性内容的协议，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十六条的强制性规定，应认定为无效合同，故本院对九龙公司反诉要求法院确认该两份《补充协议》无效的请求予以支持
10953 | 1681 | 6800000
10954 | 11702 | 四、对于原告主张被告逾期付款的违约金
10955 | 12186 | 根据上述司法解释的规定，无效建设工程施工合同的承包人请求参照合同约定支付工程价款，要以建设工程经竣工验收合格为前提
10956 | 11360 | 本院认为，案涉施工合同的补充条款第五点约定总工期及1#、2#、3#、4#楼封顶的工期，但是双方在施工过程中又通过会议纪要的方式，对与施工的进度、付款等事项进行了协商变更
10957 | 266 | 二、关于案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》是否应当解除的问题
10958 | 1818 | 4234199.53
10959 | 2761 | 南通二建公司主张建设工程施工合同及补充协议全部有效，以及国神华公司关于该两协议全部无效的主张，证据和理由均不够充分，本院不予支持
10960 | 9422 | 2、本案工程已完工部分的工程款是多少，被告万辉公司应否向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款及利息
10961 | 2749 | （三）体育、旅游等项目
10962 | 5613 | 甲方（被告）单方将门窗单项工程外委，也应在该区间内完成，甲方没有在该区间完成相应工作，即构成违约
10963 | 917 | 具体从塔吊进场之日7月16日开始，至开工时（9月5日）止
10964 | 3875 | 故，本院认定原告主张的质量保修金基数为78760291.78元，数额为3938014元（78760291.78元×5%）
10965 | 4682 | 而双方另行签订的《湖北省建设工程施工合同》并未对此进行约定
10966 | 4754 | 原告认为上述施工内容产生的工程款不能从原告的总工程款中抵扣的意见与上述《补充协议》内容相矛盾，不能成立，本院不予支持
10967 | 6748 | 1、《施工补充协议书》为有效协议，而《建设工程施工合同》为无效合同，从合同效力上，《施工补充协议书》对当事人双方均具有约束力，应成为双方工程结算的依据，且鑫马公司明确承诺《建设工程施工合同》所约定的1250元/m2以内的工程造价“只为手续所用”
10968 | 10294 | 6、(7)室外总体道路面层厚度问题原告表示其按补充协议上约定的厚度已施工完毕，被告表示应按其提供的照片上显示的厚度计算
10969 | 3449 | 对证据四真实性无异议，但对证明目的有异议，证明不了原告是非法转包分包工程，因原告是在履行合同义务，原告是发包方，只能证明原告履行劳务分包合同
10970 | 10536 | 同理，对于分包项目的配合费问题，定额规定当事人双方在合同中应明确约定配合费及配合费的比例，本案中的施工合同双方未约定，事后双方亦未形成一致意见，故河南建安公司请求的分包工程配合费355855.65元亦不应支持
10971 | 8179 | 根据原、被告双方提供的建设工程施工合同、关于山水圣邸分包工程函等证据综合分析，除涉案工程外，其他分包工程均由被告双强公司指定，被告华强公司作为总包方根据被告双强公司的要求与各分包单位签订合同，并支付相应的工程款
10972 | 4824 | 其次，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
10973 | 6872 | 1.证据充分部分取消合同约定优惠金额7648448.95元
10974 | 9512 | 结合双方签订的《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条第10款约定
10975 | 12261 | 在本案中，陈兴元与俊鼎公司均承认双方系挂靠关系，因为涉及案外人权益，本院并不完全以双方自认内容确认双方的法律关系
10976 | 7680 | 证明先用房子抵押过渡费
10977 | 7863 | 金地花园回迁5#、6#楼，在施工过程中我们进行了全面施工监理，主体工程满足设计要求，及个别现浇板有微裂缝，观察使用，如有问题必须由施工单位负全责，内外装饰工程存在一些问题
10978 | 12024 | 第三，对于增加工程量，以及材料费和人工费补差部分
10979 | 4722 | 关于被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会辩称王伟华受胁迫、违背其真实意思被迫与张元生、骆兴路签订协议问题，其提交的证据不力，对其辩解理由，本院不予采纳
10980 | 1521 | 2013年7月15日，至原告向本院主张权利时，已届满1年，故按双方签订的《补充协议（二）》第七条第（4）项约定
10981 | 6850 | 本院认为，2008年7月10日，原告委托汝州市呈祥工程咨询有限公司作为登封·嵩景花园小区一期工程的招标代理机构，并发布招标文件，被告于2008年8月1日投标，双方于2008年8月2日签订了《建设工程施工合同》，中标通知书虽在2008年8月8日签发，但其内容与双方签订的《建设工程施工合同》的内容相符
10982 | 6913 | 同年4月2日，富丽公司向本院提出鉴定申请，本院不予准许
10983 | 4335 | 定额人工按辽住建发【2011】5号文件执行后，定额工日按照123元找差
10984 | 8133 | 21×××72、21×××05，中国建设银行德保桂西华银铝支行账号为
10985 | 10079 | 双方合同所涉标的为翁垟镇办公楼安置房工程，系一种涉及公共安全的建筑产品，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，本案所涉工程应当经招投标程序
10986 | 11575 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定
10987 | 9921 | 综上，原告要求被告返还预付款的依据不足，本院不予支持
10988 | 4837 | 庭审中，金陵公司认为包干价即为工程价款，中林公司则认为应按照实际工程量进行结算
10989 | 6581 | 再，如前所述《建设工程施工合同》及《补充协议》为无效合同，故对于合同中约定逾期支付工程款的利息约定，本院不予采信
10990 | 803 | 后因被告停止施工，原、被告多次磋商后，原告于2017年9月18日向被告发出解除施工合同通知
10991 | 11662 | 本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失
10992 | 6162 | 本院认为，被告提出的异议成立，证据24不具有证明效力
10993 | 9018 | 开竣工日期以发包人书面通知为准，12栋楼可按4栋一个组团分段施工，每个施工段开工时间相差10天
10994 | 12699 | 前述两份合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，真实有效，本院予以确认
10995 | 12343 | 运输种植土，道路旁（行政服务中心）电力线改迁，共计金额454,050元，道隧公司同时主张五台工业园管委会还应承担3.48%的税费及6.52%的管理费，计45,405元，合计金额为499,455元
10996 | 3419 | 对发票质证意见同上
10997 | 357 | 2、如违反“渣土垃圾”整治处置规定，愿接受合同价的2%的违约金处罚
10998 | 6057 | 对于该10份签证单，虽然盈嘉公司工作人员未签章确认，但盈嘉公司在庭审中明确表示对该部分签证单所涉及的工程内容无异议，仅对“量”有异议，而该部分签证单所涉及的工程量已由现场监理人员签章确认，盈嘉公司虽然对工程量持有异议但并无任何证据证明，盈嘉公司虽然还主张该10份签证内容属于合同约定的施工范围，不属设计变更，但经本院核实该10份签证的内容均系设计变更增减工程范畴，不属于施工合同约定的施工范围，故该10份签证单本院予以采信，盈嘉公司应当给付建工集团该10份签证部分工程款795691元
10999 | 12102 | ”根据上述规定，宇元置业公司于2011年4月21日与衡洲建设公司签订的《宇元·万向城二期施工合同》、于2014年5月18日与衡洲建设公司一通分公司签订的《装修工程合同》，因涉案建设工程必须进行招标而未招标，依法也属无效合同
11000 | 1801 | 54，314.82
11001 | 148 | 本案争议焦点在于
11002 | 6222 | 现原告不能举证证明E区块道路路基已施工，其提出的异议不成立，该项鉴定造价不变
11003 | 5350 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
11004 | 1223 | 一、案涉的建设工程施工合同及其补充合同文本的法律效力
11005 | 11115 | 该份借条中杨海涛的借款行为应认定为其履行职务行为，应当由喀什东方汇科公司承担还款责任
11006 | 535 | 收到后，钱国木业公司表示工程存在质量问题，且尚有未建工程没有完成，故双方进行协商
11007 | 4582 | 对此部分本院将在违约延期损失范围内评述
11008 | 3809 | 至2015年10月20日浙江成套招标代理有限公司诸暨分公司出具结算审计结果时，暨阳公司已付工程款79379500元，已达应付工程款的96.08%
11009 | 4997 | 对于刘德三以总承包合同第三部分第五十一条第一款中约定“1.工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据
11010 | 10265 | 原告对邱祥明关于屋面板使用材质的内容不认可，被告表示均无异议
11011 | 482 | 系争房屋原本就是钱国木业公司要建造，由于当时土地是崎丰厂的，故就以崎丰厂的名义与繁宝公司签订了相关合同，但实际经办都是由钱国木业公司操作的
11012 | 6892 | 对有争议部分的第八项，肢解分包工程损失费1605765.05元，本院认为，根据相关法律规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位
11013 | 1635 | 3%
11014 | 3660 | 综上，本院对原告诉求中的合理部分依法予以支持
11015 | 3986 | 对万特公司提出的延期交房违约金13031847.74元、违反完工节点违约金150万元
11016 | 9191 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
11017 | 7469 | 委托代理人程国政，大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司员工
11018 | 7488 | 整个工程经被告湛新公司按施工订单确认的不含税价款为7,185,558.6元（人民币，下同），按国家规定原告应上缴各类税款为316,883.13元，因而工程结算总价应为7，502,441,73元
11019 | 831 | 关于永泰建筑公司请求智发酒业公司从2018年8月19日起按未付工程款数额日万分之五支付违约金的诉讼请求
11020 | 11714 | 然而，原告不仅未举证证明其在2011年8月20日至2011年10月20日期间曾通知被告协同办理竣工验收手续，更在庭审中表示不清楚梅州外贸大厦改造工程于何时整体完工，因此，原告应承担举证不能的法律后果
11021 | 5338 | 原告申请结算是合理合法的要求
11022 | 8045 | 通用条款26.4，发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任
11023 | 12306 | ……前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准
11024 | 11527 | 对双方有争议部分的工程造价问题
11025 | 8242 | 被告提出该3000万经济损失涉及本院（2018）津01民终5392号案件的抗辩意见，但是另案的原告系本案第三人武清第二建筑公司，本案原告武清建筑总公司并非另案当事人，另案生效判决对此也未涉及
11026 | 9319 | 本院认为，本案的争议焦点为
11027 | 5821 | 3、丽景家园大门外停车位抹灰，原抹灰基层清理50mm,23.48*0.4l立面和压盖抹灰18.63立方米，增加一转角毛石墙0.24立方米
11028 | 10771 | 调整的方式、方法应在招标文件中明确或者在建设工程施工合同中约定
11029 | 4891 | 2010年6月30日《建设工程施工合同补充协议》和2011年1月16日《建设工程施工合同》两个合同标的物中审图中心审定的1#楼和2#楼均为8层，而实际施工完成的建筑物是12层
11030 | 12539 | ”以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定
11031 | 4967 | 虽然蒋大平提出执行异议和执行异议之诉，但均已被驳回
11032 | 11176 | ”本案中，喀什华厦公司提供的由第三人董张、梁忠分别出具的《收条》显示，喀什华厦公司已经向喀什东方汇科公司交付的涉案工程资料如下
11033 | 11366 | 案涉工程于2013年12月已经竣工验收，原告没有证据证明其已经在2013年9月10日前完成了其剩余工程，也没有证据证明在原告完工的情况下因被告的原因导致整个工程延迟至2013年12月竣工验收，结合上述分析，原告主张因被告的原因导致总工期延误，理据不足，本院不予采信
11034 | 7480 | 另审理期间，原告申请追加了被告湛新树脂（上海）有限公司（以下简称湛新公司）作为共同被告参加诉讼
11035 | 2127 | 5%
11036 | 8388 | 因对各方对逾期退还质量保证金是否计息没有约定，结合本案实际，应不予计算利息
11037 | 8140 | 该合同通用条款37.2已约定双方发生争议后，除非出现特定情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，同时该合同通用条款44对合同解除的情形进行了详细约定
11038 | 575 | 二、申请人又对钱国木业公司在居民南侧建造五层办公楼有意见，对自己采光通风造成影响，要求钱国木业公司降低高度，建议建造2-3层建筑，钱国木业公司表示规划设计已定局，无法更改
11039 | 7783 | 5.室内窗台板
11040 | 10770 | 当工程项目实施范围发生变化、工程量清单发生偏差、超过约定的风险范围及幅度时应予以调整
11041 | 3438 | 对证据二河北联大的证明有异议，1、该证据已超过举证期限，原告不能作为证据使用
11042 | 2678 | 2012年7月2日，原告夏炳泉与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，约定原告夏炳泉为张庄镇张庄并居点工程的经济责任人，承包范围为土建施工、水电安装、附属配套，合同价为6348万元，并约定由原告夏炳泉包工包料、自负盈亏，在承包期内所发生的债权债务关系或其他经济纠纷均由夏炳泉负责并承担法律责任，工程所需各项费用、税费均由原告夏炳泉承担
11043 | 6672 | 文峰公司应支付1067152.33元×90%=960437.1元，尚欠960437.1元-774700元=185737.1元
11044 | 8753 | 如果未能按竣工日期竣工，按决算总造价下浮1%
11045 | 3893 | 综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十三条之规定，判决如下
11046 | 8964 | 四、建设公司针对反诉举证
11047 | 12059 | 未经验收或者验收不合格的，不得交付使用
11048 | 3220 | 贾国岭以中建三局地产建设北京分公司二工程处的名义承揽武城县鲁权屯镇漳南镇村委会的社区改造工程后将16号、17号楼的施工工程承包给王爱香并签订了《建设工程施工合同》，合同签订后，王爱香进行了施工
11049 | 11212 | （五）关于违约金的问题
11050 | 809 | 根据2018年4月26日《哈尔滨华利通河现代粮食加工原项目清算事宜洽商记录》记载，通河项目的工程总造价为9,508,615.80元，对此双方又另行约定“以最终审计报告金额为准”，反诉原告虽对工程结算审核报告提出异议，认为是单方委托，但庭审中，经法庭释明，反诉原告未就此申请司法鉴定，故应确定哈尔滨华利粮食储运通河建设项目已完工程的建筑安装工程费金额为9,077,357.33元
11051 | 5968 | 被告鑫城公司与原告永升公司签订了建设工程施工合同后，又与原告永升公司的王福明项目部签订上述工程的工程承包补充协议
11052 | 5570 | 被告提出的所谓漏掉707171.75元中包含的电费119464.75元没有证据支持
11053 | 3730 | 以未付工程款83392539.52元（71285748.74元＋12106790.78元）为基数，从2013年10月31日计算至2013年11月29日
11054 | 8995 | 置业公司没有意见并认为与其无关
11055 | 8939 | 程振国对真实性无异议，证明目的有异议，详见程振国该组证据的证明观点
11056 | 11382 | 通过庭审查明的案情表明，双方争议的事项主要有
11057 | 6859 | 2.该项目最初是由郑州东风建筑公司承建，东风公司中途退场后，由原告要求被告进场施工
11058 | 565 | 繁宝公司及监理单位未在上述告知单上签字
11059 | 9130 | 一、程振国请求建设公司、置业公司支付工程款6067万元（含优先受偿权）及逾期支付进度款利息109.88万元、垫资利息损失116.20万元是否应予支持
11060 | 513 | 2013年12月17日，繁宝公司向上海银同工程建设咨询监理有限公司发出施工联系单，内容为，事由
11061 | 5702 | 乙方施工供暖工程，需要接入双星公司的供热管线，2016年10月20日前双星公司认为丽景家园供暖工程不合格，如果因为乙方施工的供暖设施达不到要求而不能供暖，显然达不到所有单体验收合格，甲方的合同目的也无法实现（无法正常使用），按合同约定原告起诉时最多付款至工程进度（预算）75%
11062 | 4414 | 在法院组织质证时，益宁公司当庭认可杨振刚、龚静系其土建预算人员
11063 | 12340 | 虽然代付款项并非是因双方当事人合同中约定的施工内容所发生，但道隧公司的代付款项经五台工业园管委会确认，已在双方当事人之间形成债权债务关系，五台工业园管委会认为应从总工程款中扣除的辩称不能成立，故本院对代付款2,003,055.60予以确认
11064 | 10119 | 委托代理人董卫平，上海景昊律师事务所律师
11065 | 10137 | 1、上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书，旨在证明原告通过招投标形式承建被告翻建工程，中标价为4,334,929元的事实
11066 | 6566 | 涉案工程价款计算应当以《建设工程施工合同》和《补充协议》为依据，还是以《招标文件》为依据
11067 | 9984 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11068 | 570 | 3、申请人沈有军等六户代表与被申请人钱国木业公司于2012年7月20日达成的调解协议书，主要内容为，2012年6月15日，申请人来村反映，钱国木业公司建造办公楼使用锤击打桩机械，在施工打桩期间严重影响自己住房，已导致房屋开裂
11069 | 4063 | 对原告由此受到的总损失，综合本案的具体情况，以450万元为宜，故扣除被告嘉瑞公司应支付的资金占用费3340733.31元及加上原告应支付被告嘉瑞公司659266.69元的资金占用利息112212.68元的损失，原告的损失1271479.37元由被告华南公司承担
11070 | 7782 | 4.一层窗防护栏杆
11071 | 823 | 的解释》第十条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
11072 | 9290 | 工程完工后，经新金伞公司与山西六建海南分公司结算，双方于2014年1月24日共同确认新金伞公司完成的工程量为4102282.64元
11073 | 3069 | 2017年11月10日，李紫石、李洁、方炳胜、梁福清分别出具付款证明书，主要内容为这五笔转账共100万元是汇入丽贤公司的合同履约金并将该履约金的权利转让给黄天友
11074 | 514 | 关于施工单位已完成对崎丰厂扩建工程的竣工事宜
11075 | 6958 | 2、富丽公司多处甩项及施工质量不合格，为保证如期向买受人交付房屋，卉森公司为此委托第三方施工整改，累计产生费用645.35万元（含少量未支付但必然发生的费用）
11076 | 8218 | 原、被告的行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，导致中标无效
11077 | 3046 | 综上，远东诚信公司须支付中煤正辰公司剩余工程款的数额为259749.30元-337063.35元+3661153.30元+3941284.96元＝7525124.21元
11078 | 4881 | ……”之规定，邓文年以个人名义与石门城建房产公司在2010年6月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》以及邓文年以石门第五建筑公司名义与石门城建房产公司在2011年1月16日签订的《建设工程施工合同》均为无效合同
11079 | 7464 | 原告邬毅
11080 | 5834 | 查明，原告鼎晟公司工程结算书中工程造价执行文件符合原、被告《协议》3、计价原则中&quot;3.1工程造价执行文件中（1）执行定额计取费标准，（2）执行信息价，（3）执行机械台班，（4）取费标准，（5）其他费用，（6）垂直运输机械按实际机械使用台数按机械进场安装完成并经验收合格后按定额计取费用，（7）人工动态调整，（8）甲方审批的施工组织涉及作为结算前提，其中发生费用按签证形式确认
11081 | 13004 | 其余150万元工程款，中城投集团第五工程局有限公司所举证据，无法证明就是鸡西市第一中学校应付给北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司施工的《建设工程施工专业分包合同》中约定消防工程价款的一部分，故中城投集团第五工程局有限公司要求北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付该150万元工程款的管理费及利息、并出具建安业工程发票的诉讼请求，因无确凿证据证实，本院暂不予支持
11082 | 799 | 本院认为，原告华利通河公司与被告南通公司于2015年8月签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，原、被告间的合同依法成立并生效
11083 | 8141 | 现涉案工程已于2015年6月29日通过竣工验收且双方当事人已对工程进行审定结算，截止2018年7月10日，富成公司已向建工五建公司支付工程款人民币160,762,180.05元即已支付结算总价91%以上的工程款，不存在双方合同中约定的解除事由，亦没有法定应当解除合同的情形，故对建工五建公司要求解除与富成公司签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议的主张，本院不予支持
11084 | 7506 | 被告大庆安装集团公司苏州分公司提供订单11份，拟证明案外人李大弯与湛新公司有工程义务关系
11085 | 8916 | 程振国质证认为，对合法性、关联性有异议，该证据充分证明
11086 | 11348 | 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人应当对自己的主张提供证据予以证明
11087 | 3415 | 对证据十七孙瑞正的协议书有异议，该暖气管的焊接系正常施工，不属于返工的范畴，也不属于被告分包的范畴
11088 | 8440 | 根据庭审和质证，本院确认如下事实
11089 | 10092 | 五、关于原告认为经测绘被告实际施工面积比图纸减少的问题
11090 | 1960 | 20110905
11091 | 4814 | 本院认为
11092 | 5284 | 17、违约损失计算的相关证据，因被告违约导致工期拖延，应向原告支付的费用，合计1019845.44元
11093 | 5926 | 其三被告亚太公司在与原告签订建设工程施工合同时不仅未取得建设工程规划许可、建设用地规划许可，且对合同所涉建设项目亦未设计制作相应的施工图纸，即便至诉讼时仍未向对方交付合同约定的施工图纸，因此原告与被告亚太公司签订的建设工程施工合同所涉的具体建设项目实际是不确定的，合同事实上亦无法实际履行
11094 | 8262 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条的规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
11095 | 6674 | 至义银公司主张的2016年8月21日，除防水部分的质保金外，均应支付，计1067152.33元×（1-5%×4.88%）=1064591.16元，尚欠1064591.16元-774700元=289891.16元
11096 | 8536 | 2012年12月和2013年2月《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》和《备忘录》（2016年1月），用以证明被告安澜公司与原告于2016年1月24日再次对原告前期工程量和后期收尾工程的工程进行再次确认
11097 | 5955 | 因此，导致双方签订的补充协议不能实际履行的原因应非被告亚太公司手续不齐全或者原告所说的不具备融资条件所致，否则原告不会同意在已缴纳500万元保证金的基础上另行追加410万元的保证金
11098 | 944 | 1.应该按照招投标文件规定的工程价款计价方式进行鉴定
11099 | 7153 | 22.同年7月13日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
11100 | 9131 | 二、建设公司请求程振国履行竣工验收合同义务并交付涉案工程全部施工资料是否应予支持
11101 | 11622 | 其次,根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
11102 | 10996 | 在庭审中，地金公司认可尚未，地金公司认可尚未向受托单位实际支付律师代理费用肃至行律师事务所实际签订了《法律服务合同》，并委派代理律师实际参与了本案诉讼，履行了合同义务，至于律师代理费是否实际支付是地金公司与受托单位之间履行法律服务合同的问题，并不能成为汇都公司拒绝承担律师代理费的抗辩事由，汇都公司仍应按照约定向地金公司支付由此产生的律师代理费用250000元以及财产保全保费40860元
11103 | 6469 | 2009年6月18日，原告为确保工程款按时支付以及该项目能顺利竣工交付使用，与被告以及与被告有利益关系的蔡军强、张忠等共四方订立了《协议书》一份，该协议约定，自签订该协议之日起，被告委派王强与原告、蔡军强、张忠共同参与对恒宇汇晶城项目的监管，包括被告的财务账目、资金往来、销售控制、项目运营等方面
11104 | 4179 | 工程名称为汇源大酒店旧餐饮楼改造工程
11105 | 635 | 对于1，鉴定报告中已经进行了扣减
11106 | 377 | 5.3监理单位委派的总监理工程师在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明
11107 | 11300 | ……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，故该合同为无效合同
11108 | 2360 | 5%
11109 | 7590 | 2.原告方主张的违约金数额是否有法律依据
11110 | 11304 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定，原告要求被告支付下余工程款的诉讼请求，本院予以支持
11111 | 10276 | (二)对持有争议造价，本院认定如下
11112 | 3011 | 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果
11113 | 90 | 本院认为，本案的争议焦点为
11114 | 1317 | （2）因承包人不能提供工程量或施工质量证明材料而停止或部分减少支付的情况，承包人已完工的工程存在质量不合格、质量缺陷等质量问题，承包人应向发包人支付罚款或其他款项而未予支付或承包人存在其他违约情形而未予纠正
11115 | 7505 | 被告大庆安装集团苏州分公司辩称，原、被告之间尚未对工程款最终结算，且原告未按合同约定向被告提交工程的供货票据，故要求驳回原告的诉请
11116 | 2740 | 首先，《招标投标法》第三条规定
11117 | 11532 | 2）4#第三层钢筋模板由于停工未完成混凝土浇筑的工程造价，因原告未按约定垫资费用进行施工，而天泽公司在工程停工后未能有效进行防护进而减少损失，故，本院酌情按一半的金额确定工程造价141281.19元（282562.38元÷2）
11118 | 961 | 证明该协议已经履行完毕，双方存在约定的固定价款
11119 | 6190 | 原告提出未施工的范围包括A、B、C、D、E、F区块，所以，鉴定机构应该对上述所有区块中被告未施工的工程量进行鉴定
11120 | 9432 | 因此，原告联建公司请求解除双方签订的《建筑工程施工合同》符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（二）、（四）项关于“在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，以及当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”的规定，本院予以支持
11121 | 12667 | 被告认为应按所签订的《建设工程施工合同》中约定的采用固定价格合同确定的项目进行结算
11122 | 6029 | （一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满
11123 | 4257 | 该工程结算单虽无原告银座公司加盖印章，但原告对其涉案工程项目经理贺汝军的签名行为予以认可，对结算单无异议
11124 | 2811 | 当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销
11125 | 6959 | 3、由于富丽公司一再延误关键节点工期，为确保如期交房，富丽公司、卉森公司、工程监理单位及项目各分包商经协商一致，先后于2016年4月15日、2016年6月24日、2016年8月25日以会议纪要、倒排计划表的形式对关键节点工期进一步进行了明确约定和补充，并明确了延误节点工期的违约责任，且卉森公司及工程监理多次就此向富丽公司发出工程联系函、整改通知单，但富丽公司均置之不理
11126 | 7834 | 5.室内窗台板
11127 | 8958 | 建设公司除支付97975807.31元和1345932元外，还于2019年12月31日替程振国支付农民工工资180万元
11128 | 5753 | 本合同目的就是为了实现商品房的使用价值和交换价值，不供暖，房屋无法正常使用
11129 | 402 | 25.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据
11130 | 12650 | 五、关于工程款优先权，关于张冬要求对案涉工程折价、拍卖款项享有优先受偿权的问题，首先，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一条的规定，人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，张冬作为建筑工程承包人，对案涉工程综合楼具有优先受偿权
11131 | 6811 | 既本案中的《建设工程施工合同书》不具备合同的基本要素，双方当事人之间没有据此形成相应民事法律关系，则解除问题不具备基本前提，不能予以解除
11132 | 4386 | 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”
11133 | 12620 | 经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第五项、第一百五十四条第一款第（三）项、第二款之规定，裁定如下
11134 | 11442 | 《建设工程施工合同补充协议》第9.1.5条规定，承包人应在监理人签发开工通知后230天内向发包人移交地下车库的全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成（关键节点），应在监理人签发开工通知后260天内将交地下车库移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房（关键节点），应在监理人签发开工通知后350天内配合发包人备案完成（控制性节点）
11135 | 10460 | 2009年9月9日，邓州泰和公司（发包方）与河南建安公司（承包方）签订建设工程施工合同，合同约定
11136 | 4055 | 刘越荣自认授权的华南公司依合同约定通过原告帐户于2014年8月、9月、10月向被告嘉瑞公司汇款1400万元，后因被告嘉瑞公司单方面原因导致合同不能按约定履行，刘越荣自认授权的华南公司诉至法院，经法院主持调解，双方自愿达成调解协议，嘉瑞公司应按期限返还华南公司保证金本金1400万元，并支付其资金占用费450万元，共计1850万元
11137 | 8742 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
11138 | 8615 | 洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程的开工日期为2011年2月12日，完工日期为2014年5月10日，交工验收日期为2015年1月21日，经验收该工程质量合格
11139 | 1845 | 3
11140 | 98 | 本案合同单价应确定为固定单价按1660元/㎡计算
11141 | 2658 | 被告建诚奎屯分公司的辩解意见，被告格瑞汀公司、杨建飞、林州建总公司的部分辩解意见有事实和法律依据，本院予以支持
11142 | 12626 | 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得
11143 | 608 | 8、潘桥路厂房增加项目(安装工程)第3项、“车间二外增加消防栓”造价2,011元、编号为7-233的“消火栓安装室内消火栓安装公称直径(mm以内)单栓65”造价2,011元及编号为AB00457的“室内消火栓SN65”的造价1,720元，这些都是繁宝公司施工的消防管，而不是消防栓，故计价方式不正确
11144 | 7500 | 2、建设工程施工质量、安全生产责任书一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司将系争工程分包给原告实际施工
11145 | 6937 | 卉森公司至今已经支付工程进度款19537.31万元（含代付款、富丽公司借款等），实际超付工程款2333万元
11146 | 3116 | 综上，涉案工程的欠付工程款数额为5318400.5元
11147 | 5446 | 4、被告支付或视为支付工程款的情况说明
11148 | 1627 | 3%
11149 | 4652 | 160488866.4元（158808866.40元＋1680000元）（可调单价）
11150 | 9203 | 刘忠明与张晓锋、宋文明签订的《龙河安置泥工工种劳务承包合同》，从文字表述上看，同样，名为劳务合同，实际却是以交付建设工程施工成果为目的，包括劳务部分、管理部分、自己提供相关工具及技术、管理、安全等综合性质的建设工程施工合同，因此其合同性质，同样属于建设工程施工合同，同时承包的施工部分又不是自己为业主的发包工程，而是从长坪公司分包而来，并且系部分，因此也属于建设工程分包合同
11151 | 9026 | ”该合同发包人处加有“李正山”签字，并加盖置业公司印章
11152 | 2759 | 由于建设工程施工合同中关于玻璃幕墙施工部分的内容无效，故补充协议中与玻璃幕墙工程相关的违约责任的约定内容亦归于无效
11153 | 11127 | 双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任
11154 | 2947 | 二是招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%-5%计算
11155 | 12605 | 碧施合字（2011）-第067号）进行结算，虽然涉案工程并不包含在《碧桂园建设工程施工合同》（合同编号
11156 | 6613 | 《安庆汇峰广场10#楼、商业综合体工程施工总承包框架性协议书》与备案合同无实质性差异，2013年2月18日合同中关于工程量的确认与结算办法等内容是对备案合同的细化，2014年3月25日就地下室柱截面加固签订的《建设工程施工合同》系因工程设计发生变更而补充签订的合同，上述内容不违反法律的强制性规定，合法有效
11157 | 9754 | 我是做打扫建筑垃圾的，为陆连庆打扫房屋，陆连庆支付了我10000多元的工钱
11158 | 4439 | 根据本案查明的事实，二期工程非备案合同总造价为440,309,571.66元（二期非备案合同鉴定部分工程总造价为398,456,506.66元，加上益宁公司对二期基础柱、护壁工程确认的费用41,853,065.00元），减去益宁公司总计支付工程款275,925,531.60元，益宁公司尚欠博源公司工程款164,384,040.06元，本院予以确认
11159 | 2197 | 5%
11160 | 1327 | 2014年9月15日，湖南四公司向大邦公司提交了结算资料
11161 | 6497 | 1、该两份补充协议书的第11条均明确约定“若《建设工程施工合同》和原本项目所签协议与本协议有不符或矛盾，则以本协议为准”，可见双方一致同意以补充协议书作为双方施工合同履行的最终文本
11162 | 12538 | （五）违反法律、行政法规的强制性规定
11163 | 4091 | ”从该规定可以看出，合同一方违约时，守约方不仅可以要求违约方赔偿实际已经产生的损失，还包括合同履行后可以获得的利益
11164 | 9216 | 原告和被告汉中金木土公司签订的《建设工程施工分包合同》，名为工程分包，实为原告将其承包的汉中黎坪景区西流河酒店工程全部转包给被告汉中金木土公司，从中抽取5%的管理费及营业税费，并没用履行和负责对案涉工程的具体施工，该合同为无效合同
11165 | 532 | 五、若崎丰厂在2014年10月20日前不提供竣工验收资料致使无法办理竣工验收手续，施工单位将采取行动封闭扩建厂房，一切责任与后果由崎丰厂承担
11166 | 6149 | 证据18具有证明效力
11167 | 3643 | 本院结合前述分析认为，涉案工程结算价款应为137609028元
11168 | 9841 | 而该合同专用条款第23条第23.2项亦明确本合同价款采用可调价格合同方式确定，合同价款调整采用按实结算方法，且现有的证据并不能证实同源公司全程参与了闽西宾馆6号楼工程的财政审核过程
11169 | 5255 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
11170 | 11164 | 故原告喀什华厦公司要求被告喀什东方汇科公司承担诉讼财产保全申请费10000元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持
11171 | 1670 | 20110302
11172 | 9541 | 生效的重庆市高级人民法院（2017）渝民终116号民事判决对泰诚公司的该诉讼请求已判决驳回
11173 | 8175 | （十）根据现场勘察，电梯井之间建造了隔墙，故隔墙造价115821元应计入工程造价中
11174 | 12803 | （三）有具体的诉讼请求和事实、理由
11175 | 5499 | 从证明内容上看，证明上写有存档时以兴城市置业有限责任有限公司为报送单位，是应兴城市建筑工程质量检测中心的要求，这个内容不符合法律规定，且杨景江也不可能掌握相关事实
11176 | 3386 | 2、该补充协议对延期交付工程的违约责任的规定显失公平，应予撤销
11177 | 373 | 金额7,009,179元，其中安全文明施工措施费为14.50万元
11178 | 9469 | 另，原告主张警卫室工程、围墙及管、型材堆场工程部分的质量保证金应全部返还，即328661.46元【（2955823.69元+330790.89元）×10%】，亦符合合同约定，应予支持
11179 | 10632 | 合同订立时间2012年3月21日
11180 | 11927 | 2017/1/3
11181 | 11801 | 日期
11182 | 9477 | 该三份合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效
11183 | 871 | 厂房南墙内窗下瓷砖多处空鼓，部分瓷砖破损脱落
11184 | 10930 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条“建设工程竣工验收合格后，方可交付使用
11185 | 2624 | 本案中，潘国彬既未主张杨建飞的行为构成表见代理，也未提交证据证实杨建飞的行为构成表见代理，故本院不予认定
11186 | 11352 | 结算后，原告要求被告另行支付桩基础静载检测费用，理据不足，本院不予确认
11187 | 9444 | 根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十七条关于“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
11188 | 12206 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
11189 | 10957 | 根据查明的事实，地金公司提交的《，地金公司提交的《建设工程施工合同》以及双方之前签订的《工程施工意向协议书》均约定了垫资增加费用事项程款付款协议书》亦有垫资增加费约定，可以认定双方在结算时真意表示一致并实际履行的是地金公司提交的《建设工程施工合同》以及《工程施工意向协议书》的事实
11190 | 9886 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
11191 | 12486 | 第二、三、四组证据与金泓公司无关，真实性无法核实，不予质证
11192 | 1493 | 庭审中，被告（反诉原告）瑞海公司主张工程已竣工验收，原告（反诉被告）长沙建工公司没有将其持有的竣工备案资料转交，造成无法办理备案手续
11193 | 472 | 四、其他约定，2、甲方以崎丰厂的名义与乙方签署合同，约定权利义务
11194 | 7895 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11195 | 4307 | 现双方均确认涉诉工程在2017年9月前已竣工并由被告使用，而双方对竣工验收合格时间持有不同意见，原告认为是2018年2月8日，被告则认为至今未竣工验收合格
11196 | 6092 | 本院认为，原告没有提供证据证明D区块验收期限，因此证据4不能证明D区块逾期验收的事实
11197 | 8084 | 误期时间从规定竣工日期（含顺延工期）起，直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的日数（不足一日的按一日计算），发包人可从应向承包人支付的款项扣除此项违约金或以其他方式收回此款
11198 | 1495 | 本院认为，双方因结算产生纠纷诉至法院，如果备案资料不交付，将影响诸多购房户办理产权登记手续，不利于社会和谐稳定，故备案资料的交付不会影响工程款结算
11199 | 1654 | 792992.88
11200 | 12508 | 原告提交的第八组证据与第三人提交的竣工验收备案表一致，本院予以采信
11201 | 5006 | 本院认为，原告刘德三为自然人，不具备承建涉案工程的资质，经庭审查明的事实及原告刘德三和被告恒广公司的陈述，刘德三与恒广公司应认定为挂靠关系，而非委托代理关系，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条的规定，原告刘德三作为没有资质的实际施工人，借用有资质的建筑施工企业被告恒广公司名义签订的施工合同无效
11202 | 4704 | 在目前容福公司并未提出证据证明其在2014年5月前向嘉盛公司、佐尔美公司主张优先受偿权的情形下，本院对容福公司主张建设工程优先权的请求不予支持
11203 | 5689 | 目前原告没有移交技术档案资料、没有移交工程，多次催促原告交付入户门钥匙以便销售
11204 | 6276 | 1、取消原合同中第九条，按图纸涉及报价内容一次包死，甲方需调整的按原价或单价计算
11205 | 356 | 7,009,179元
11206 | 10902 | 因一建公司没有提交证据证明高压旋喷桩是按双管法施工，故应按单管法计算造价，对这两部分造价，本院不予确认
11207 | 6501 | 被告认为，一、二标段的施工合同属于两个完全不同的施工合同法律关系，工程款的结算应分别进行，故要求分案处理
11208 | 1791 | 20110519
11209 | 11096 | 若乙方不能提供金果小区1号楼主体封顶约定的三项材料，视为乙方违约，则本协议及建设施工合同为无效合同）
11210 | 12062 | 据此，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十一条第二款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下
11211 | 11607 | 综上所述，原告冯继平个人与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平是“水榭阳光”商住楼项目工程的实际施工人，自行组织人力、物力、财力垫资施工完成合同所约定的施工项目，其建筑质量经验收合格，被告胥志明是“水榭阳光”商住楼项目的实际投资人，负有与建筑工程承包人结算支付工程价款的合同义务，原、被告签订的《建设工程施工合同》虽然无效，但其工程质量经竣工验收为合格，原告冯继平请求按双方约定价款支付工程款，并按约定利率标准承担逾期资金利息及工程价款享有优先受偿权的诉讼请求符合法律规定，原告冯继平未完工程量以及实际领取的价款应予扣减，为了维护建筑业的正常秩序，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十六条及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十八条，最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第一项、第二项之规定，判决如下
11212 | 3956 | 万特公司提供陈印出具的借条，中色十二冶公司认为该借条系陈印向万特公司总经理**良个人借款，不予认可
11213 | 8092 | 2015年6月29日，南城时代广场一期工程通过竣工验收
11214 | 4376 | 发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务
11215 | 7035 | 双方需确认延误工期，承包人应以书面形式三日内提出报告，再由发包人确认，逾期不提出，视为放弃
11216 | 2114 | 16532210.66
11217 | 5181 | (二)有完整的技术档案和施工管理资料
11218 | 2915 | 经核，第3笔2013年12月20日付电力公司电费26914元，因案涉工程已竣工交付，且支付前未经过楚湘公司认可，上陵公司仅在其内部记账中表明替楚湘公司交纳，本院不予确认
11219 | 3722 | 对于原告顺通公司在本案起诉时要求被告九龙公司支付尚未到期的工程款的诉讼请求，本院不予支持，原告顺通公司可在债权到期后另行主张
11220 | 4401 | 益宁公司认为，鉴定结论应当按照备案合同约定的固定价格计价模式，部分工程量签订单、设计变更，图纸会审等材料系复印件，对其真实性不予认可，鉴定依据不适格，鉴定结论应扣除工程造价增加超过合同价3%以上部分
11221 | 1701 | 20110404
11222 | 12884 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
11223 | 1697 | 18#第8、地下室
11224 | 7334 | 本案中，富丽公司仅请求支付6000万元，未超过卉森公司应付款金额，本院应予准许，但卉森公司在本案起诉后因履行司法协助义务支付的374.5212万元应视为已付工程款，并应从该6000万元中扣除，卉森公司关于代富丽公司支付了工程款的抗辩理由部分成立，应予支持
11225 | 4186 | 沽源县建设局颁发的《建筑工程规划许可证》的发证日期为2014年7月17日，载明
11226 | 12263 | 理由如下
11227 | 2534 | ”
11228 | 8947 | 置业公司对真实性、合法性无异议
11229 | 5281 | 被告质证意见
11230 | 8432 | 对此，本院认为，被告东龙公司向被告中茂公司及储云兰出具《借条》六份，欲证明被告东龙公向被告中茂公司借款1140万元，被告中茂公司与被告东龙公司的关系实为民间借贷关系的待证事实与本案无关联性，故本院对该证据不作为认定本案事实的依据
11231 | 6155 | 认为虽然验收资料中相应的工程已经通过竣工验收，但按照合同被告应当施工的内容并没有全部在验收范围内，因此该验收报告不能证明被告应按合同施工的内容已全部进行验收，通过验收并不能证明工程不存在质量问题
11232 | 2682 | 违反法律、行政法规的强制性规定的，合同无效
11233 | 3633 | 被告认为依据其提供的定价表，则应核减造价2385036元
11234 | 7246 | 2-1、2、3、2-5、2-6、3-1、2、3）
11235 | 9948 | 对于增量部分与其他减量部分，因原、被告未达成结算协议，为此应当按照2014年11月15日原、被告签订的《湖南省建设工程施工合同》（合同金额13290277元）的约定作为计价依据
11236 | 5058 | 原告中太公司诉请要求，被告金孚公司支付违约金100万元问题
11237 | 3269 | 其中接负一层暖气管道0.4万元、阳光雨篷1.8万元、清理被告所剩建筑垃圾0.2万元、外墙保温返工整改20万元、负一层地面返工重做20万元，负一至十二层管道井浇注8万元，全楼灯线整改0.2万元、楼梯踏步台阶返工重做15万元，整个大楼竣工验收前彻底打扫卫生费3万元
11238 | 8911 | 本院对该组证据真实性、关联性予以确认，该合同因程振国不具有施工资质而无效，但涉及具体履行情况判断等可参照该约定，建设公司和程振国的行为属于非法转包，而不属于挂靠，具体理由将在后文详细论述
11239 | 11730 | 案涉工程并非必须招投标的项目，但案涉工程依法经过招投标程序进行了备案，已经纳入《招标投标法》的调整范围，应受其约束
11240 | 10800 | 吴东安认为，闽中公司与南洋公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》中约定工程承包范围为
11241 | 8082 | 专用条款35.2，本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任
11242 | 2938 | 案涉合同约定最长质量保修期为五年，现均已届满，故对约定的5%质量保修金不再扣减
11243 | 1523 | 至于双方争议的所付的部份款项，属主体工程款，还是基础款的问题，任何建筑均应先完成基础才能对主体工程进行施工，支付工程款项也应按顺序，17#楼双方对其基础款项无分岐，18#、19#楼双方均有单独的对基础工程款的《工程清款（结算）审定单》
11244 | 10560 | 聂超群向本院陈述的主要内容为
11245 | 2603 | 因各方当事人均未对工程质量提出抗辩或反诉，且涉案工程已交付使用，而潘国彬未按进度施工的原因在于工程量的增加和逾期支付工程款
11246 | 8842 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条、第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
11247 | 1473 | 针对第3个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司所施工的工程已竣工验收，
11248 | 2822 | 第三，海协公司主张二建公司承担造价咨询费26万元及律师服务费884328元是否有法律依据的问题
11249 | 9162 | 第三，从合同履行角度分析，本案中，程振国与置业公司未发生直接交付履约保证金行为
11250 | 5611 | 4月1日开工横道图证明
11251 | 2304 | 11958985
11252 | 7771 | 屋面防水及保护层
11253 | 9916 | 被告虽在本案审理过程中向本院提交过相应的鉴定书面申请，但在庭审中本院要求其确认该申请时，被告始终并未明确是否申请，且涉案工程的原地块已经建成其他工程，客观上也不具备鉴定的条件
11254 | 11428 | （一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收
11255 | 4374 | （三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满
11256 | 4298 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第二百七十二条第三款，《最高人民法院（关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）》第一条、第二条、第二十六条，《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释）》第五十四条条之规定，判决如下
11257 | 11740 | 第二，从签订《补充协议》的过程看，日月鑫公司、新东阳公司同时就西湖城小区7、8、10、14号楼工程和西湖城小区9、11、12、13、15号楼工程进行招投标，两个工程均由新东阳公司中标
11258 | 2859 | 图纸设计地下室底板防水层上部需做一道油毡隔离层，上陵公司认为楚湘公司未按图施工，如确未按图施工需扣减105233.97元（含税）
11259 | 3219 | 贾国岭是否应当偿付王爱香涉案的基础工程款
11260 | 451 | 2012年10月29日，钱国木业公司(甲方)与繁宝公司(乙方)签订工程补充协议书，其中约定，甲方因厂房建设工程需要，曾于2011年9月以崎丰厂的名义与乙方分别签署了《上海建设工程施工合同》和《工程补充协议书》，现乙方以工程实际造价超出工程预算为由暂停施工
11261 | 912 | 被告对该证据的真实性有异议，质证称该协议证明原告有违约嫌疑，根据双方协议，原告应在2011年7月进场施工，且该证据与本案无关
11262 | 8348 | 本院认为，建设工程施工合同司法解释第二条规定
11263 | 12901 | （四）关于被告方是否应向原告支付逾期给付工程款利息问题
11264 | 331 | 被告(反诉原告)钱国木业公司反诉并辩称，工程补充协议书约定的施工期限为2011年9月18日至2012年4月8日，但实际施工后因繁宝公司的各种原因，致使涉案工程至今未验收交付，钱国木业公司至今无法入住、经营，故付款条件尚未成就、也不存在支付利息的情形
11265 | 6600 | 围绕争议焦点，第一，关于合同的效力
11266 | 409 | 32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告
11267 | 9254 | 因被告宝华公司及被告鹏飞公司均依据上述合同委托原告律师作为诉讼代理人，可以确认三被告在诉讼事务上形成统一的委托的事实，庭审中三被告对共同给付服务费亦形成合议，故被告宝华公司及鹏飞公司亦应承担给付服务费的义务，考虑到合同签订方为被告鲲鹏公司，被告宝华公司及鹏飞公司在本案中承担连带给付责任为宜
11268 | 6751 | 据此，依据《施工补充协议书》的约定，确认涉案工程已完工工程造价为94629858.65元
11269 | 2971 | 上陵公司及其青铜峡分公司的反诉请求部分成立，本院亦予支持
11270 | 11577 | 建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算
11271 | 3107 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条、第四条的规定，判决如下
11272 | 2154 | 14227065.08
11273 | 13013 | 本案所涉工程招标前，原、被告于2010年1月29日已签订了《补充协议》，双方就工程承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容进行了约定，并且原告在《建设工程施工合同》签订前已进场施工
11274 | 5677 | 2、合同约定单体结构完成后付至本单体工程进度75%
11275 | 3224 | 该司法解释第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持
11276 | 10400 | 1栋33层（地下l层，地上32层）高层商住楼、商铺及裙楼
11277 | 4402 | 对此，本院认为，应当按照2013年1月23日非备案合同约定的合同价款结算方式作出的鉴定意见为结算依据
11278 | 2193 | 20032210.66
11279 | 2178 | 233，224.66
11280 | 11090 | 涉案的1号楼、2号楼、22号《建设工程施工合同》《建设工程施工合同补充协议》签订时间均为2017年3月之后，以上费用均于2017年3月之前产生
11281 | 8015 | 对证据2，真实性没有异议，对合同的内容有异议，这个合同签订的时间是2013年6月16日，双方在2016年11月17日形成了结算审定签署表，结算表上金额是175,996,169元，合同上的2.5亿元的说法根本不成立，应该以结算为准，本案不存在工程量大量增加的问题
11282 | 8284 | 一、涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》的效力及各方当事人之间的法律关系认定
11283 | 5092 | 综上所述，原告诉讼请求于法无据，本院不予支持
11284 | 9850 | 1、双方均确认外墙工程款为527.216062元并且已支付第三方，该外墙工程款包含了玻璃款38.5万元及铝合金窗限拉及窗锁款1.3640万元，同源公司出具的玻璃款《收款收据》，说明闽西宾馆系受同源公司指令支付了该玻璃款
11285 | 12154 | 《中华人民共和国合同法》第八十四条规定
11286 | 9377 | 被告的辩解，符合双方约定，且证据处于优势地位，本院予以采信
11287 | 1130 | 因此，原告请求确认原、被告双方就2016年11月14日签订的《建设工程施工合同》项下“毕节市倒天河水厂改扩建工程项目”的工程价款结算按照原告投标文件中的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》载明的“综合单价”计价，不以原告投标文件《综合单价分析表》载明的分解项目单价计价而履行合同，是将两份具有法律约束力的文件相割离，选择性地予以适用，该请求不符合本案的客观实际，也缺乏法律依据，本院不予支持
11288 | 4269 | 同样被告称原告于2015年7月31日才施工完毕交付反诉原告使用，延期交付22个月，给反诉原告造成巨大的经济损失，亦无证据予以证明
11289 | 4515 | 并且公交客运公司于2015年7月20日，与德江征美公司补签《建设工程施工合同》
11290 | 11383 | 1.涉案工程纠纷是否超过诉讼时效的问题
11291 | 9587 | “建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
11292 | 7160 | 2016年1月7日、1月13日、1月14日（同日两次）、3月1日、3月3日、3月9日、3月24日、3月25日（同日两次）、3月31日（同日两次）、4月5日、4月6日、4月12日（同日四次）、4月21日（同日两次）、4月26日、5月5日、5月6日、5月10日、5月16日、5月24日、5月30日（同日两次）、6月1日（同日两次）、6月18日、7月5日、7月7日、7月8日、7月11日、7月20日、7月28日（同日两次）、8月3日、8月15日、8月19日、8月28日、9月18日、9月26日、10月11日
11293 | 3020 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
11294 | 1394 | 根据查明的事实，湖南四公司至今未向大邦公司移交两个单体工程的竣工备案资料，故对大邦公司要求湖南四公司移交竣工备案资料的主张予以支持
11295 | 11703 | 本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定
11296 | 3323 | 2、张建国表明了2014年1月3日订立的合同，合同总价款为21万元，且全部为硬化施工，指的是地砖的铺设，而该合同却写的是负一层地面返工，返工与铺设是不同的概念，由此证实了负一层并没有返工，只是张建国与原告另行订立的地面的铺设合同罢了
11297 | 814 | 按照谁主张谁举证原则，反诉原告对此负有举证责任，反诉原告未向法庭举示证据证明，故应按照反诉被告自认数额确定现场临时设施费用金额为702,600.00元
11298 | 7703 | 原告质证，对证据本身没有异议，对证明的问题有异议
11299 | 4274 | 火灾给被告的酒店经营造成一定的不利影响，据此根据公平原则，原告要求工程款利息损失，本院亦不予支持
11300 | 816 | 以上各项合计为1,252,557.33元（通河项目尾欠工程款57,357.33元+通河项目文明施工费142,600.00元+施工现场停工以后周转料具滞留费用50，000.00元+现场临时设施费用702,600.00元+停工待料等费用金额为300,000.00元）
11301 | 7963 | 22,435,498.16元-684,589.06元＝21,750,909.10元,以此为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2017年6月1日起至本判决确定的自动履行期限内实际给付之日止
11302 | 11655 | 综上所述，原告二建公司完成了施工任务并已完成交付，被告智祥公司作为发包方已接受涉案工程，依法应向原告二建公司偿还剩余工程款（含质保金）13,598,749.07元及相应利息
11303 | 9738 | 对其余的收据、收条、领条庭审中原告不予认可，无其他证据佐证，本院不予采信
11304 | 5301 | 开工验证有业主、业务代表、设计单位、监理单位、质量监督单位、地勘单位、建筑单位的责任主体是必须到场的
11305 | 9180 | 关于逾期支付进度款利息，综合全案证据分析及法律规定，涉案工程因未最终竣工交付，工程价款也未最终结算的事实，本院对欠付工程款的起息时间定为程振国起诉之日即2019年10月14日，欠付工程款利息比照同期同类贷款利率，即年利率4.35%
11306 | 8812 | 本院（2013）洛民四初字第4号民事判决认定张万标系明鑫亿万国际花园4#、5#、7#、8#楼实际施工人，但该案判决解决的是2011年10月22日前张万标与明鑫公司之间的权利义务争议，并未涉及2012年7月后明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程承包事实，王建军关于其系明鑫亿万国际花园5#、7#楼工程复工后实际施工人的意见应予采纳
11307 | 7342 | 委托代理人薛宝平，信利律师事务所上海分所律师
11308 | 9236 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，“承包人非法转包、违法分包建设工程，或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效”
11309 | 2888 | 经核，楚湘公司提交的《地基验槽记录》和《地基处理记录》符合国家规范，有勘察、设计、监理、施工四方签字盖章确认，对其真实性、合法性和关联性应予确认，可以作为计算工程造价依据，鉴定意见未将该部分造价计入确定项，故应将该部分工程造价3521643.48元（含税）计入工程总造价
11310 | 12093 | 原告方主张，2011年4月21日签订的《建设工程施工合同》、2012年11月13日签订的《湖南省建设工程施工合同》及2012年11月28日签订的《补充协议》均为无效合同，双方应按真实合意且实际履行的上述《补充协议》结算工程价款
11311 | 3545 | “
11312 | 6185 | 对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年4月7日出具的九龙一号室外工程D、E、F鉴定报告，原告质证认为
11313 | 3661 | 依照《中华人民共和国招标投标法》第五十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下
11314 | 3406 | 对发票质证意见同上
11315 | 5251 | 被告质证意见
11316 | 7473 | 被告湛新树脂（上海）有限公司
11317 | 4549 | 故对原告诉请被告返还履约保证金余款214万元的诉请，本院予以支持
11318 | 12446 | 原告韩艳林向本院提交了以下证据
11319 | 4707 | 但根据查明的事实来看，造成工期延误、窝工主要原因在嘉盛公司的工程未按照汉阳区建设局要求履行行政管理手续、多次施工方案变更、监理提前退场等因为造成
11320 | 13030 | 鉴于本案《补充协议》与《建设工程施工合同》均为无效合同，故被告应在涉案工程通过竣工验收之日起两年后将质保金返还给原告
11321 | 4627 | 2012年9月5日，竣工日期为2013年7月2日）
11322 | 1492 | 针对第6个争议焦点，本院认为，原告（反诉被告）长沙建工公司应将完整备案资料交付被告（反诉原告）瑞海公司
11323 | 2986 | 对于合同内价款一节，双方签订的合同既约定了单价乘以建筑面积计价的方式，亦同时约定了按照北京市2001定额计算方法计算，两种计价方式存在矛盾之处，鉴定机构亦按照双方各自主张出具了相应的鉴定意见
11324 | 990 | 塑钢窗安装合同和付款收据6张
11325 | 11089 | 由喀什华厦公司替喀什东方汇科公司支付给案外人冉龙胜
11326 | 9705 | 本院认为，原告于2010年承建了被告的黄骅港综合信息心楼工程，双方虽未签订书面建设工程施工合同，但被告对原告的实际施工行为予以认可，故原、被告之间存在事实上的建设工程施工合同
11327 | 9407 | ”施工过程中，原告联建公司分别于2013年8月29日、9月26日、10月10日、10月15日、11月18日、12月19日六次致函被告万辉公司，要求按照《建设工程施工合同》的约定退还相应的履约保证金，但被告万辉公司至今未能退还任何履约保证金
11328 | 2976 | 根据查明事实，本案涉及军队房地产开发项目，第二十干休所系涉案房地产项目的招标建设单位，远东诚信公司与第二十干休所之间存在合作开发涉案房地产项目的合同关系
11329 | 8602 | "一、被申请人安澜公司承诺向申请人支付国盛公司2013年后为其实施的填海收尾工程进度款10313274.04元
11330 | 3173 | 鉴定意见作出后，鉴定人员出庭接受双方询问，并回答了双方的异议
11331 | 10173 | 被告对原告提供的证据9表示的确开具过这两份支票，后因为账户没钱，就将支票收回，以现金的方式向原告分包出去的两位工程实际施工人支付了共130,000元工程款
11332 | 7381 | 被告大庆安装集团苏州分公司辩称，原、被告之间尚未对工程款最终结算，且原告未按合同约定向被告提交工程的供货票据，故要求驳回原告的诉请
11333 | 711 | 对于鉴定意见，虽钱国木业公司提出了若干质疑，但鉴定单位均已根据其专业知识对相关质疑一一作出了解释及回应，本院均予以认可，此处不再逐一赘述
11334 | 6939 | 综上所述，富丽公司的诉讼请求不能成立，请贵院查明事实后驳回其全部诉讼请求
11335 | 5900 | 但原告提供的2015年10月15日施工单位鼎晟公司出具的1#至10#楼房的《房屋建筑工程竣工报告书》总监理工程师结论意见
11336 | 12826 | 县质量监督站程元辉提出七点意见，其中第1点是基坑工程建设单位是第一责任人
11337 | 8685 | 被申请人天航公司及时督促安澜公司及时履行上述第一条约定，三方并未对被告天航公司承担连带责任进行过书面约定
11338 | 7625 | 证明被告代建工程尚有未完成工程和不合格部分，没有经过预验合格，且不符合回迁楼标准，说明被告违约的事实
11339 | 5482 | 2014年11月11日工程停工，2015年3月19日工程又开工
11340 | 5033 | 对于争议焦点三，基于以上分析，原告要求被告赔偿整改费用，缺乏依据，本院同样不予支持
11341 | 11676 | 故有关行政职能部门对整个建设工程项目的验收合格前提是需对整个工程中的全部项目予以验收通过，建设工程中的任何一个项目的是否验收合格也会影响整个工程的竣工验收
11342 | 8985 | 因程振国擅自停工及清场，造成建设公司为此多支付监理费用共计15万元
11343 | 7941 | 综上所述，被告于耀生应给付原告嘉峪关市诚信劳务队工程款604232.24元及已经产生利息63220.57元，共计667452.81元
11344 | 6926 | 依据《建设工程施工合同》约定，结合相关施工资料，富丽公司承包的秀湖鹭岛国际社区工程造价为292563195.09元（含5%工程保修金14628159.75元，其中1-1期工程造价140638163.54元，含工程保修金7031908.18元
11345 | 12374 | 因在诉讼中五台工业园管委会于2019年11月7日向道隧公司支付了一笔款项，在质证时道隧公司将诉讼请求中的自2018年3月21日起直至付清止的投资回报款变更为从2019年11月8日起直至付清止的投资回报款，基于本院上述对资金占用的利息损失予以支持的认定，对道隧公司从2019年11月8日起直至付清止的资金被占用的利息损失的请求予以支持
11346 | 5272 | 故，不能证明工期延期了
11347 | 1367 | 前款所列行为影响中标结果的，中标无效”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条关于“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11348 | 11601 | 原、被告双方未对工程价款进行结算，支付资金利息的期间应从原告向本院主张权利之日时始计算，至实际履行时止
11349 | 11978 | 本院认为，案涉合同解除后，新的施工单位已进场施工，故被告日月鑫公司该项反诉求已无依据，本院不予支持
11350 | 5178 | 建设工程质量管理条例第十六条&quot;建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
11351 | 8771 | 其次，因涉案工程系由大豐置业委托陕西省建筑工程质量检测中心、陕西省建筑科学研究院进行检测验收，建工集团不可能有竣工验收报告
11352 | 12207 | 本案中，宇元·万向城二期工程的竣工验收时间为2015年10月30日，而两原告在此前已经提起了本案诉讼，要求确认工程价款的优先受偿权，尚未超过法定的优先受偿权行使期限，对其相应的诉讼请求应当予以支持
11353 | 8632 | 中交一航局第五工程有限公司作为分包单位将其承包的工程分包给被告安澜公司，被告安澜公司将其承包的工程再次分包给原告，故原告与被告安澜公司之间口头达成的建设工程施工合同违反了上述禁止性法律规定，系违法分包
11354 | 4300 | 被告抗辩称原告未配合办理竣工验收和备案，故其支付剩余工程款的付款条件未成就
11355 | 6347 | 2009年7月6日，广丰建设向新建水泥发出《关于与大同公司解除合同的函》，载明
11356 | 1837 | 4955121.76
11357 | 4217 | 建设单位代赊购材料款951043.8元
11358 | 7440 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11359 | 8281 | 本案中，原告未提交证据证明其施工的工程已经竣工且经被告常盛地产公司验收合格，也未提交证据证明双方就验收合格后的实际工程量进行核对并结算，故原告主张被告支付原告施工费、代购材料费384319.06元及利息的诉讼请求，证据不足，本院依法不予支持
11360 | 1808 | 20110605
11361 | 4663 | 本院认为，根据容福公司和佐尔美公司、嘉盛公司提交的多份《工程联系函》具有佐尔美或嘉盛公司盖章、《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》发包方上加盖有佐尔美公司和嘉盛公司印章，依据佐尔美公司和嘉盛公司的工商登记信息来看
11362 | 8310 | （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
11363 | 11568 | 五、关于天泽公司是否向国都公司赔偿因停工造成的直接经济损失的问题
11364 | 209 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、二百八十六条、四十一条、四十四条，《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、十条、十七条、十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条、第一百三十四条、一百四十条、一百五十二条、一百五十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条、第二条、第五条之规定，判决如下
11365 | 10663 | ……
11366 | 9128 | 2019年9月10日，置业公司与建设公司对因建设公司“将寿县楚都御花园二期主体建安工程整体转包给程振国施工”“自2019年7月起，程振国为了实现诸多不合理的要求，擅自停工”，造成置业公司损失，就造成监理费用、安保服务、未完工程导致损失、可能交房违约等达成合意并签订了《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》
11367 | 12035 | 本院认为，双方虽然在《补充协议二》中约定，“若甲方未按时支付工程进度款的，甲方承担乙方因此造成的误工、停工等一切损失，具体费用按每天以总价千分之三来确定
11368 | 4137 | 四、关于鉴定结论
11369 | 6099 | 证据8，被告认为证据8是原告单方陈述，对真实性有异议
11370 | 7619 | 被告金辉公司质证，原告所垫付的工程款的数额没有异议
11371 | 11146 | 发包人不安合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停工，由发包方负责
11372 | 11438 | 虽然，此后华宇广泰对质量问题进行了整改，且在2015年11月30日整改合格，并在重新组织竣工验收时达到了合格标准，但不能反推在2015年12月24日工程竣工验收时合格，据此，根据《建设工程施工合同》专用条款35.2条“主体工程、五大责任主体验收必须达到一次验收合格，一次验收达不到合格标准，承包人除负责返工修复至合格标准外，扣除全部履约保证金”，华宇广泰交纳的履约保证金2000000元应当全部扣除
11373 | 2185 | 20120105
11374 | 7918 | 未做部分费用予以扣减
11375 | 12156 | ”即使在宇元置业公司认可以及房屋出卖人出具了股东会决议同意的情况下，购房款抵付工程款的成立还应有原告方同意的意思表示，但诉讼过程中，宇元置业公司并未提交证据证明原告方已经作出了同意的意思表示
11376 | 6899 | 故被告反诉称，要求原告向被告支付拖欠工程款13491826.79元，本院支持3985083.82元，对多出的部分不予支持
11377 | 12222 | 由于涉案建设工程施工合同均被认定为无效，故双方在合同中关于逾期竣工验收的违约金的约定也应无效
11378 | 10949 | 本院认为，因汇都公司争议的上述款项系在双方签订《工程款付款协议书》之前形成，且两笔款项数额较大亦不足以让双方当事人在结算时产生重大遗漏
11379 | 1 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效
11380 | 7659 | 证明原、被告合作及分离的财务帐目情况，包括用房抵工程款及税款部分
11381 | 6909 | 当日庭审中，富丽公司要求变更诉讼请求，增加请求金额和内容，卉森公司对此提出异议，本院认为卉森公司异议成立，故不予准许富丽公司变更和增加请求的行为
11382 | 6165 | 该报告没有考虑主材料调价，根据工程开工、竣工时间，根据浙江省电缆信息价，期间平均价为291.34975元／米到184.974元／米，跌幅超过10%，应扣除222947.50元
11383 | 8609 | 四、若被申请人安澜公司未能按照上述第一条的约定支付上述10313274.04元工程进度款，安澜公司须另行向国盛公司支付500万元作为本次违约的违约金
11384 | 10447 | 十二、违约责任，l、乙方每拖延工期一天（如遇雨、雪等不可抗力的自然灾害及甲方原因工期后延除外）罚款1000元
11385 | 13 | 虽然被告对《关于原告承建的白山百佳食品有限公司工程造价司法鉴定报告》有异议，辩称因本案所涉建设工程施工合同无效，故不应依据该无效合同进行鉴定
11386 | 3980 | 万特公司为支持该项反诉请求，向本院提供的《解放路中心商业街物业管理合同》签订日期均在2014年2月案涉工程投入使用之后，故万特公司要求按照该部分合同约定的租金标准计算商铺租金损失3161万元依据不足
11387 | 8463 | 经原告多次向被告东龙公司催要工程款3156245.42元和要求退还工程保证金3000000元，被告东龙公司的法定代表人赵凤玉、被告白邑公司、中茂公司的法定代表人崔国茂与原告于2015年1月14日商量后，赵凤玉向原告出具了《承诺》一份，承诺在2015年1月30日前付清原告工程款2900000元及退还工程保证金3000000元，该《承诺》载明
11388 | 16 | 对此，本院认为，第三人并非本案所涉建设工程施工合同关系的主体，原、被告之间的合同约定并不能约束第三人，被告具有独立法人资格，应依法独立承担民事责任，故对原告这一诉请，本院不予支持
11389 | 8606 | 安澜公司每次付款完毕，国盛公司应向安澜公司出具相应数额的收据
11390 | 7069 | （二）秀湖鹭岛项目2-2（A区）工程合同备案的内容
11391 | 10320 | 本院认为，上海市建设工程检测合同系由被告与检测机构签订，鉴定人员亦表示根据相关规定，检测费应由建设单位支付，现该费用由原告垫付，被告又无证据证明双方就检测费进行过相关约定，故本院对原告要求被告支付检测费的诉讼请求予以支持
11392 | 7819 | 未完工程明细
11393 | 1675 | 712.34
11394 | 1655 | 20110201
11395 | 12631 | 三、关于是否应该支付工程款问题1、根据审理查明，张冬实际对涉案工程组织施工，2018年3月21日，张冬向中宇公司交付案涉工程并退场
11396 | 3200 | 本案合同无效，双方合同所约定的违约责任条款亦无效，因此嘉鼎祥公司要求按照合同中逾期完工违约责任条款中约定的结算比例向启航公司支付工程结算款的主张不能成立，本院不予支持
11397 | 2245 | 20120609
11398 | 12369 | 本院认为，双方均认可案涉工程未经竣工验收已投入使用，但未提交证据证明投入使用的日期，而五台工业园管委会对出具《工程完工情况说明》辩称并非是真实的完工日期，而是道隧公司为诉讼所做的准备，对此五台工业园管委会并未提供有效反驳证据，故对道隧公司主张《工程完工情况说明》记载的完工日期作为工程完工之日，予以支持
11399 | 8849 | 建设公司撕毁约定，撤销对程振国的全部授权，致使程振国无法继续以实际施工人的身份进行正常施工
11400 | 8482 | ”第六十条规定
11401 | 6261 | （3）风险范围以外由于发包方及设计变更或工程签证导致工程量增加，其单价按如下调整
11402 | 8489 | ”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定
11403 | 12321 | 关于六份合同与《协议书》的关系问题
11404 | 755 | 二、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，向原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司支付60万元自2014年7月18日起至判决生效之日止的利息
11405 | 5506 | 1、我们对于法院调取这份证据真实性、合法性无异议
11406 | 8504 | 对被告东龙公司认为其应支付原告在姚安大酒店的工程款为2383563.86元的抗辩主张，因工程款2383563.86元系其单方进行的结算，未经原告确认认可，且工程款在其向原告出具的《承诺》中已经原告及被告东龙公司重新确认为2900000元，故对被告东龙公司的该抗辩主张，本院依法不予支持
11407 | 10488 | 7、混凝土外加剂材料费60000.00元（争议项）
11408 | 1671 | 471191
11409 | 7293 | 12224.5平方米，1570万元
11410 | 5349 | 质证意见同上
11411 | 2424 | 关于反诉，一、被告xx公司诉请原告xx公司承担逾期交付施工的17#、18#、19#楼共计163万违约金的问题，本案中17#楼的开工日期为2010年9月13日（开工令），约定工期为500天，按约定应至2011年1月25日左右完工，经五单位共同验收日期为2012年11月6日（原告认为竣工验收期为2011年12月20日），18#楼的开工日期为2010年12月1日（开工令），约定工期为600天按约定应至2012年10月左右，经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工验收日期为2011年12月20日），19#楼的开工日期为2011年5月18日（开工令），约定工期为600天（按约定应至2013年2月18日左右），经五单位共同验收日期为2013年9月17日（原告认为竣工日期为2013年7月15日），对上述诉辩，首先，被告未按约定期限支付工程进度款项，至今尚欠工程进度款7191192.89元，且17#、18#、19#楼系原告通过自己的努力，工程才能顺利完工
11412 | 1910 | 20110816
11413 | 1537 | 应支付利息天数
11414 | 6009 | 本院认为,双方当事人签订《建设工程施工合同》（非备案合同）前后，广西廉凯公司已实际进行了施工,履行了合同约定的施工义务
11415 | 1986 | 19#第8、地下室
11416 | 8230 | 于此，尽管当事人在作出该承诺书时建设工程施工合同的效力尚未被人民法院确定无效、当事人主观上也是按照有效合同来履行，但原告认可该承诺书，可以认定双方对已完工程价款的数额和履行期限及违约责任达成了新的合意，因此就可以解释为与建设工程施工合同相互独立的协议，在性质上就具有解释为双方当事人对不当得利之债的内容、履行期限及违约责任的约定的可能
11417 | 9834 | 针对焦点一，本院认为，首先，关于本案工程的造价的确认
11418 | 260 | 案涉《建设工程施工合同》及《补充协议》的效力，如有效，是否应当解除，解除后如何处理
11419 | 12644 | “利息从应付工程价款之日计付
11420 | 6364 | 1、广丰建设与新建水泥关于应付工程款已多次核对无误
11421 | 2623 | 另外，根据《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第四条的规定，合同相对人主张构成表见代理的，应当承担举证责任
11422 | 11747 | （三）关于采取何种方法对未完工程的造价进行鉴定的问题
11423 | 11308 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
11424 | 12334 | 1.投资款的金额
11425 | 9380 | 对原告提供的证据9、10，双方对工程量和工程进度进行确认不是事实
11426 | 10558 | 综上，该鉴定程序合法、鉴定意见客观、公正，故福建明审工程咨询有限责任公司出具的《工程鉴定意见书》及更正意见可以作为本案认定事实的依据
11427 | 818 | 对反诉原告主张给付依兰项目工程款与本案无关，反诉原告应另案诉讼
11428 | 11692 | 第三，对于增加工程量，以及材料费和人工费补差部分
11429 | 2804 | 二建公司关于海协公司行使撤销权的时间已超过一年除斥期间的抗辩意见不成立，本院不予采纳
11430 | 5665 | 5、被告之所谓&quot;工程质量不合格&quot;的抗辩理由不成立
11431 | 12252 | 该无效情形并未区分发包人是否知晓挂靠，也即无论发包人是否知晓挂靠，其与名义承包人签订的施工合同均应为无效合同，发包人是否知晓仅仅影响是否承担过错责任
11432 | 6225 | 被告认为2010年5月24日现场实际情况是E区块雨污水管道已施工完，因此不应扣除预算书上所列造价，则鉴定造价不变
11433 | 5233 | 被告质证意见
11434 | 12318 | ”本案中，道隧公司与五台工业园管委会于2012年6月25日签订的《协议书》，所涉工程系基础设施、公用事业项目，涉及社会公共利益和公众安全，项目资金来源为湖北省援疆资金，投资额为250,000,000元，故本案涉案工程应属必须进行招投标的建设工程项目
11435 | 6506 | 二、签订时间不同
11436 | 5077 | 判断合同是否成立的标准取决于双方当事人对合同的主要条款是否经过要约和承诺两个阶段并最终达成合意
11437 | 11339 | 二、被告是否应当支付原告桩基础静载检测费用
11438 | 6711 | 据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条的规定，本院酌定义银公司按70%承担违约责任，即义银公司赔偿文峰公司因10#楼工期延误造成的损失共计2692802.92元×70%=1884962.04元
11439 | 4573 | 综上所述，原告的诉讼请求，本院依法应不予支持
11440 | 1993 | 7
11441 | 8796 | 二是明鑫公司是否应向王建军支付工程款及付款数额如何认定
11442 | 11665 | 本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由
11443 | 6664 | 如上所述，合同约定竣工结算审计后付至审计定案价的95%，但双方当事人对该工程造价不能协商一致而诉争法院，因此，义银公司主张2014年7月17日付至95%的主张不能成立
11444 | 12175 | 本院认为，宇元置业公司对原告方就其主张的实付款项提交的证据的真实性没有异议，而相应证据能证明宇元置业公司与原告方或王元正存在本案工程款之外的其他债权债务，且原告方主张的单项债权并非整数，已精确到个位数，但在宇元置业公司付款数额为整数的情况下，两者之间的总数额基本吻合，从日常生活经验角度出发，可以据此认定宇元置业公司支付的上述款项是为清偿双方确认的劳保基金等债务，而并非工程款
11445 | 1691 | 3%
11446 | 8091 | 由于我公司目前暂时的经济较困难，希望解决问题能通过双方进一步协商解决
11447 | 11915 | 239946.5693
11448 | 12806 | 但是，蔡鲸作为反诉原告时须与本案有直接利害关系，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条
11449 | 9255 | 原告主张共计为三被告代理28个案件，但经本院审查其中有2个案件系原告为案外人东港房地产实业开发有限公司提供诉讼代理服务，原告未能举证证明该诉讼服务与三被告有关联，故就该2案的争议标的原告请求三被告承担诉讼服务费，本院不予支持
11450 | 1839 | 20110710
11451 | 4410 | ”《建设工程造价鉴定规程》第6.3.6条也规定“如果当事人对纠纷项目合同、工程量清单、洽商、变更、索赔、工程报价单或结算书等相关文件有效性的约定有分歧，其有效性应请鉴定委托人决定
11452 | 12582 | 但在本案中经过本院释明，丁蔡俊主张其是与千田公司形成的建设工程施工合同关系，不要求恒基公司承担支付工程款的责任，根据合同的相对性原则，有权要求千田公司向其支付千田·新开元5#楼工程款的相对方为恒基公司，丁蔡俊与其就千田·新开元5#楼项目所主张的诉讼请求之间不具有直接的利害关系，依法应当裁定驳回其起诉
11453 | 10584 | 合同价款计算方法
11454 | 6620 | 如上所述，双方当事人就东侧地下空间利用工程签订的合同无效，但该工程已经竣工验收，依据上述解释（一）第二条之规定，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11455 | 3724 | 关于逾期付款利息的计算问题，本院经审查后认为，根据九龙公司和顺通公司在《支付工程尾款的补充协议》第二、四条中的约定，本院确定九龙公司应按中国人民银行发布的同期贷款基准利率上浮15%向顺通公司支付逾期付款利息
11456 | 8755 | 的约定，在该合同工程取费标准及违约责任中均有体现，根据该约定的内容，该约定实际涉及的是违约责任的承担，因2011年3月13日签订的《建设工程施工合同》系无效合同，大豐置业据此要求工程总造价下浮1%，本院不予认可
11457 | 145 | 本院认为，宏源彩钢厂作为个体工商户，没有建设行政管理部门核准承揽涉案工程的主体资格
11458 | 3080 | 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得”，故涉案《建设工程施工合同》、《现场施工管理和目标管理责任协议书》、《建筑工程劳务分包合同》无效
11459 | 5960 | 综上，原告要求被告亚太公司退还保证金的请求无事实和法律依据，亦不符合双方约定，本院不予支持
11460 | 9728 | 2、《说明》、《领条》、《收条》、《申请书》、《证明》复印件各一份，证明被告共计向原告支付了工程款588600元，其中，直接支付给原告的款项为540000元，支付给原告工人胡昌华、邹仕伦、陆秀文、“温老幺”、和潘某共计48600元
11461 | 341 | 关于打桩的事情，钱国木业公司为了能够建造五层楼高的车间，自行和村民达成协议，并支付了赔偿费，赔偿费是在繁宝公司不在场、也不知情的情况下做出的，赔偿费所针对的不仅仅是打桩、还有其他事项影响了村民采光的问题
11462 | 11593 | 原告冯继平个人不具有建筑施工资质而与被告胥志明个人签订的《建设工程施工合同》及《补充合同》，合同无效
11463 | 6312 | 2008年12月2日，广丰建设与新建水泥签订《建设工程施工合同》，约定
11464 | 8620 | 2015年6月28日起为4.85%
11465 | 6023 | 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:（一）建设工程已实际交付的,为交付之日;（二）建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;（三）建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日”的规定，本案中,广西廉凯公司未举证证明讼争工程是否交付、何时交付给合浦昌林房地产公司,但2018年3月24日，合浦昌林房地产公司与广西廉凯公司签订前述《协议书》，约定由广西廉凯公司出具结算书交给合浦昌林房地产公司，故参照上述司法解释的规定,逾期付款利息应从2018年3月24日起算
11466 | 11805 | 计息起点
11467 | 3385 | 对证据二补充协议书真实性无异议，但对其证明目的有异议，1、由于双方的主合同无效，故补充协议也无效
11468 | 7687 | 31.白城市人民政府白政发[2011]28号文件1份、人员工资支出的明细账4页共计159076.88元，金融机构贷款基准利率调整表1份
11469 | 1022 | 定额直接费x（1﹢12%）﹢价差（主要材料按本合同规定价格找差，其他材料不找差
11470 | 6183 | 对于A、B、C区块，应按照协议确定的价格，当时法院对A、B、C区块协议价格是否作为定案依据不确定，鉴定报告将全部造价算在一起，没有办法区分A、B、C部分和联系单部分，就没有办法对讼争的纠纷解决
11471 | 9800 | 关于原告被告是否按合同约定完成住房建设，原告主张已按合同约定完成了施工，被告辩解原告未完成建房施工，且存在质量问题
11472 | 4139 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款
11473 | 10859 | 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”之规定，时空公司作为涉案工程发包人，除了吴东安认可的时空公司已支付闽中公司工程款11983300元外，未提供证据证实已将涉案工程款全部支付给闽中公司，故其在欠付工程价款范围内对吴东安承担责任
11474 | 10336 | ”根据以上司法解释、条例的规定，本案原告朱广福作为自然人承包建设被告严家福私家6层楼房显然不具备相应的建设资质，双方的建设工程合同成立但无效
11475 | 11503 | 二、关于本案当事人履行的合同及取费标准问题
11476 | 1096 | 关于涉案工程原、被告签订多份建设工程施工合同，其中2011年11月2日签订的建设工程施工合同经过备案，而2011年6月7日签订的建设工程施工承包协议、《建设工程施工承包补充协议》及2012年6月3日签订的《关于建筑施工补充协议的补充》中对工程价款和工程期限均作出调整
11477 | 7177 | 18#楼楼梯地坪延期5天
11478 | 6618 | 文峰公司虽抗辩称该工程由实际施工人施工，但未能提交相应证据，该抗辩理由因缺乏事实依据，本院不予采纳
11479 | 251 | 因原告逾期完工，经法定程序鉴定，被告盛川公司在2012年5月28日至2012年10月31日期间外租保鲜库，实际支付保鲜库租金70432元，对此损失原告应予赔偿
11480 | 11646 | 故被告智祥公司的主张，因理由、证据不足，本院不予采纳
11481 | 4210 | 原告举证19份分/部（子单位）工程质量竣工验收记录，证明均为合格
11482 | 9435 | 根据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十条关于“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款”的规定，原告联建公司组织本案工程施工并完成大部分工程施工后至今未取得任何工程款，《建设工程施工合同》解除后，被告万辉公司理应向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款
11483 | 12578 | 其次，合同具有相对性，案涉《建设工程施工合同》由千田公司作为发包人、恒基公司作为承包人签订，案涉工程的项目经理由恒基公司派驻、工程款由千田公司向恒基公司支付，在该合同的具体履行过程中承包人一方均以恒基公司为主体，使发包人一方形成了一定的信赖基础
11484 | 3169 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定
11485 | 11148 | 第二，原告、被告之间签订的涉案1号楼、2号楼、22号楼《建设工程施工合同补充协议》第七条约定
11486 | 2278 | 20120928
11487 | 4462 | “建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
11488 | 8542 | 其提交的证据9与原告提交的证据11相同，对其证明力亦予以认定
11489 | 3557 | 因双方均不对该项诉请提出审计评估，且被告提出以上项目未包含在双方合同范围内，但不能提供证实，故对被告提出的该诉辩意见，本院不予采信
11490 | 5824 | 6、6#楼小院台阶后增部分
11491 | 12367 | 供水工程、基础设施供水（二期）从2013年8月30日开始计算、基础设施配套工程从2013年9月6日开始计算
11492 | 12537 | （四）损害社会公共利益
11493 | 9874 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11494 | 3949 | 1、万特公司提供四份《六安明都电力工程公司客户工程施工决算》证明系中色十二冶公司施工导致电缆损坏，万特公司要求将该公司为此支付的人防电缆抢修费用446422.79元、商之都高压配电迁移和抢修费用780295.59元、电缆改造费用5003932.71元、解放路人防工程电缆抢修工程（22处）费用738018.34元，计入已付工程款
11495 | 11000 | 本院认为，根据查明的事实，双方在2018年1月30日签订《工程款付款协议书》中约定
11496 | 3514 | 2013年10月5日，河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司、石家庄一建建设集团有限公司河北联大8号宿办楼项目部共同出具《河北联合大学8号宿办楼施工达到竣工验收标准条件验收的实际情况》一份，证明2013年10月5日对8号宿办楼验收的结果是“未达到竣工验收标准条件”，并列明对未达到验收标准条件剩余工程及存在问题
11497 | 10657 | 其次说明一下
11498 | 3742 | 以未付工程款5145万元（4080万元＋1065万元）为基数，从2013年10月31日计算至2013年11月29日
11499 | 84 | 2015年10月11日经安徽省高级人民法院判决解除了双方所签订的“建设工程施工合同”及“九洲国际广场项目建设工程施工合同补充协议”
11500 | 11680 | 审理中，XX公司没有证据证明有关配套工程实际竣工验收的时间，从而致使本院也难以核定在扣除其他配套项目是否存在逾期竣工验收的因素后计算XX公司实际逾期竣工的具体时间
11501 | 3338 | 原告依据《最高院关于适用﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥中有关举证时限规定的通知》，当庭提交证据
11502 | 7 | 自被告签字确认竣工结算报告之日起六个月内，双方确认最终结算金额后，被告应在60日内将工程款付至竣工结算款的95%，即截至2013年2月14日被告应支付的工程款为6371663元×95%＝6053079.85元，扣除被告当时已付工程款3388000元，尚欠工程款2665079.85元，此部分工程款应从2013年2月14日起计算利息
11503 | 518 | 4、甲方同意，设计变更对车间三长度减少6米，车间一原斜坡屋面改作平顶屋面
11504 | 8224 | 其一，该承诺书作出时，被告认可原告已完成90,000,000元的“产值”，原告又予以认可，应认定双方已确定承诺书所记载的工程款所对应的工程已经完工
11505 | 4121 | 《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效
11506 | 4074 | 2018年3月20日，被告委托达华集团北京建标诚和咨询有限公司做出了《长城国际商业广场一期结算审查报告》，该报告审定该工程的工程款为6414530.05元
11507 | 10281 | 2、(3)施工界面争议(现场查勘未见)原告认为安装工程中的照明配电箱、盘、柜嵌墙式安装、分配电箱、双管荧光灯、带蓄电池双管荧光灯等工作已由原告施工完毕，但现场因被告二次装修，已被被告拆除
11508 | 1907 | 8
11509 | 11372 | 原告新兴沧公司与被告英迪维公司之间签订的合同编号为12-1004、12-1028、12-1036、12-2768、13-1088的五份《建设工程施工合同》依法成立并合法有效
11510 | 3221 | 后贾国岭又与武城县鲁权屯镇漳南镇村委会解除了建设工程施工合同，武城县鲁权屯镇漳南镇村委会与贾国岭解除合同后，又将社区改造工程承包给武城县长河置业有限公司，王爱香于2013年1月17日又以聊城市华业建筑安装工程有限公司的名义与武城县长河置业有限公司签订了同一社区、同样16、17号楼房的《建设工程施工合同》，2013年1月22日王爱香出具了领取工程款500360元的收款手续
11511 | 8586 | 并约定
11512 | 3936 | 另根据《补充合同》的约定，万特公司应支付案涉工程原施工合同增加工程量所产生的工程价款2350万元
11513 | 11185 | 综上所述，本院认为，喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求，没有事实和法律依据，其该项反诉请求不能成立，应当不予支持
11514 | 7149 | 18.同年6月21日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给成都繁茂园林公司
11515 | 9553 | 现场收方签证单43号-52号虽有天马公司项目部签章确认，载明的停窝工损失期间是2015年3月-12月，但43号-52号签证单所附的现场收方单均是双方于2015年1月8日制作的现场收方单，也即在2015年3月-12月，天马公司、泰诚公司之间未再进行过现场收方计量
11516 | 9627 | 5.关于工程款下浮的问题，鑫红光公司主张按《建设工程施工合同》的约定下浮5%，而省建三公司则认为应当按照第二份《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》的约定下浮2%
11517 | 13072 | 被告主张4＃—7＃卷帘门均为被告安装，原告仅对6＃、7＃楼的卷帘门部分系被告安装予以认可，鉴于被告方未能提供其他证据对其主张予以证实，故应由被告承担举证不能的不利后果，本院仅对原告自认部分予以扣除，金额根据鉴定意见确定为10850元（5425元+5425元）
11518 | 1294 | 原告支付的工程造价鉴定费48万元、被告支付的印文真伪鉴定费用9000元，本院依据举证责任分配原则以及该上述证据证明效力等因素，由原告负担28万元，被告负担209000元，即被告应向原告支付鉴定费20万元
11519 | 6556 | 鉴于被告中冶东北公司提供结算单、发票、支票存根、银行客户通知单和专用回单等付款凭证，用以证实该公司已经向被告东兴公司履行付款义务，工程价款全部支付完毕，虽然原告金泰盛达公司对此不予认同，但是没有提供有效证据证明中冶东北公司尚欠东兴公司工程价款，而且明确表示不要求针对中冶东北公司与东兴公司之间的案涉工程价款给付情况进行司法审计，因此金泰盛达公司要求中冶东北公司及被告十七冶集团、浑南新城管委会（大学城管委会）在欠付工程价款范围内承担给付责任的诉求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持
11520 | 12407 | 故本院推定2017年6月1日前案涉工程已竣工，对被告关于工期延误的主张，本院不予采信，对于被告要求原告支付延误工期经济损失的诉请无事实和法律依据，本院不予支持
11521 | 5516 | 被告质证意见
11522 | 5740 | 而且默示的意思表示必须在法律明确规定或当事人有特别约定才发生效力（《民通意见66》）
11523 | 2298 | 34
11524 | 8737 | ”
11525 | 3320 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司申请证人张建国出庭作证，证实2013年在原告处承揽了理工大学8号宿办楼垃圾清理、负一层至12层管道竖井，、负一层地面返工、楼梯台阶防滑沟、、不锈钢扶手的工程
11526 | 10851 | 吴东安认为，南洋公司对闽中公司将合同中全部工程非法转包给吴东安是明知的，对闽中公司与吴东安之间的无效合同存在过错，南洋公司应对闽中公司拖欠吴东安工程款承担连带责任
11527 | 10764 | 吴东安认为，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》约定的工程价款不一致，应该以已经备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》约定的工程价款作为工程价款结算的依据
11528 | 2650 | 故潘国彬要求对工程款享有优先受偿权的请求，已超过六个月的期限，本院不予支持
11529 | 9311 | 其三，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（五）项的规定，认定无效
11530 | 5518 | 原告辩论意见
11531 | 10977 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十七条规定，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
11532 | 4083 | 2019年6月20日，做出了“湘建咨鉴字（2019）第02004号”《株洲市长城国际商业广场一期工程的损失司法鉴定意见报告》，鉴定结论
11533 | 7445 | 被告大庆安装集团苏州分公司认为，被告大庆安装集团苏州分公司与湛新公司的工程款未结清，原告和被告大庆安装集团苏州分公司未就工程费用进行结算，付款条件未成就
11534 | 10138 | 2、上海市建设工程施工合同和上海市建设工程施工总包合同登记核销表，旨在证明原、被告存在施工合同关系，双方对工程造价、计价方式、结算方式、付款时间等内容进行了明确约定的事实
11535 | 12873 | 本案中，双方签订并实际履行的《建设工程施工补充合同》约定
11536 | 4929 | 该事实上的建设工程施工合同关系仍为无效
11537 | 10566 | 工期为从设备进场正式施工算起，第一栋在入场八天内完成
11538 | 14 | 但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的应予支持，故对被告的抗辩理由，本院不予支持
11539 | 11378 | 经计算，编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所涉工程已支付的工程款为10273136.49元，编号为12-1028的《建设工程施工合同》所涉工程已支付的工程款为8306863.51元
11540 | 8883 | 本院结合程振国的诉请，对该判决关联性不予确认
11541 | 11188 | 依照《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第四十四条第一款、第六十条第一款、第二百六十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十六条第一款、第十七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款之规定，判决如下
11542 | 9156 | 第一，转包不同于实际施工人借用资质（挂靠）签订施工合同
11543 | 9012 | 2017年9月30日（以发包人下达的书面开工通知时间为准）竣工日期
11544 | 9142 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
11545 | 1358 | 3、桩基工程
11546 | 886 | （3）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条在本案中的理解适用，以及本案双方争议的实体问题的最终判处问题
11547 | 3412 | 对发票质证意见同上
11548 | 1212 | 因该请求不符合最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释（二）》第二十二条“承包人形式建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”的规定，故本院不予支持
11549 | 4204 | 在单位工程质量评定中载明
11550 | 3383 | 对证据一真实性无异议，但对其证明目的有异议，该合同系原告违法分包取得的工程，其与被告订立的合同应无效，同时该合同约定的违约条款显失公平，应予撤销
11551 | 10356 | 关于原告请求的违约金问题，因无相关证据，本院不予支持
11552 | 1100 | ”之规定，认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程期限三部分
11553 | 11722 | （四）新东阳公司请求给付停工损失应否支持
11554 | 11663 | 本案中，本院综观《补充协议二》中所约定的内容，XX公司的违约情形仅系指XX公司未能按约定的预售节点如期完成施工目标的，则扣除赶工费和XX公司每天按总价的千分之三支付违约金
11555 | 11326 | 本案中，正和公司将债权转让给原告，并已通知被告，经对账各方对该债权亦无异议，该债权转让已发生法律效力
11556 | 10965 | 庭审中，地金公司变更该项，地金公司变更该项诉讼请求4%赔偿自2017年10月25日至债务清偿完毕之日的资金占用损失
11557 | 8334 | 建设工程施工合同司法解释第二十六条规定是为了保护农民工的合法权益作出的规定，从建筑市场的情况看，承包人与发包人订立建设工程施工合同后，往往又将建设工程转包或者违法分包给第三人，第三人就是实际施工人
11558 | 12647 | 本案中，中宇公司与亿金公司签订的《陕西省建设工程施工合同》专用条款16.1约定了按工程进度支付进度款，是进度款支付的依据，故利息亦相应作分段计算，符合合同约定，亦不违反法律规定
11559 | 3000 | 综上，远东诚信公司与第二十干休所须连带给付中煤正辰公司剩余工程款的具体数额为
11560 | 1329 | 1、湖南四公司同意必须进行内部验收，并对验收出现的问题必须进行整改
11561 | 9809 | 综上，被告支付原告的工程款应认定为580000元
11562 | 12218 | 如前所述，在无效建设工程施工合同纠纷案件中，参照合同约定支付工程款应限于计价标准，则当事人对付款方式的约定应属无效
11563 | 8689 | 故对原告主张被告天航公司对被告安澜公司欠付的工程款承担连带责任的诉讼请求，不予支持
11564 | 2448 | 履约保证金是指工程发包人为防止工程承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失，其作用是为合同的履行提供担保
11565 | 8114 | 7-13，面积46.08㎡
11566 | 10649 | 16.2012年11月20日，经建设单位时空公司、施工单位闽中公司、勘察单位、设计单位、监理单位组织验收，将乐恒通物流园停车区1、2、3、4#综合楼工程质量合格
11567 | 2929 | 经核，该笔付款经过法院判决确认为13300元，最终支付金额也为13300元，本院对13300元予以确认，计入已付工程款中
11568 | 4838 | 对于上述争议，本院认为应以合同约定的包干价确定工程价款，理由如下
11569 | 3654 | 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”
11570 | 8555 | 被告安澜公司对调取证据的真实性、合法性无异议，但对关联性有异议，认为该组证据系被告天航公司与案外人洋浦控股公司办理工程结算过程中形成的相关材料，与原告主张的诉讼请求没有任何关联，且被告天航公司与洋浦控股公司尚未完成最终结算，上述文件不具有最终效力
11571 | 5529 | &quot;建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
11572 | 7528 | 经审理查明，2011年11月22日,被告大庆安装集团苏州分公司与被告湛新公司签订《土建与机电施工总包合同》，被告湛新公司将位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程发包给被告大庆安装集团苏州分公司
11573 | 5119 | ”本案原告黄青洲按照《建设工程施工合同》的约定进行了工程施工，完成两座住宅楼工程后，原、被告双方进行了工程结算，被告向原告出具了欠条，并约定了还款期限，应视为工程验收合格，因此，原告黄青洲请求被告王龙亮归还工程欠款的诉讼请求具有事实和法律依据，依法应予以支持
11574 | 12788 | ”的规定，本案中，反诉原告主张反诉被告于2017年2月14日才初步移交完施工现场构成违约，但双方并未在《黎明之城建设工程施工合同》中明确约定移交施工现场的时间，该合同第三部分专用合同条款第2.4.1中仅约定发包人移交施工现场的期限为“承包人进场施工前3天内移交”，反诉原告在庭审中也自认开工时间应以反诉被告下发的开工令为准，但反诉被告未向其下发开工令，所以进场施工的时间不确定，进场施工前3天是何时也不能确定，因此移交施工场地的时间并未确定，故反诉原告主张反诉被告延期移交施工现场的事实依据不足
11575 | 10077 | 一、关于本案中两个《施工合同》的效力问题
11576 | 12747 | 2017年2月14日，华磊公司与中跃云南分公司签订两份《补充协议》，对“黎明之城”项目开发过程中的财务监督管理事项及实质性开工时间等进行了补充约定,同日双方签订《黎明之城项目工程交接资料》约定工程整改费用包干价2,180,000元计入施工总结算
11577 | 5551 | 但被告从未对资料的真实性、完整性提出书面意见，应视为被告（甲方）对资料的真实性和完整性予以了认可
11578 | 8642 | 关于补填工程量问题，从原告与被告安澜公司签订的和解协议中第三条"申请人国盛公司为被申请人安澜公司2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程的结算、工程款支付以及2013年前国盛公司为安澜公司实施的前期填海施工工程已结算的工程尾款229.5万元的支付等事宜，由国盛公司与安澜公司通过谈判、协商或诉讼等方式解决"的内容来判断，2013年后所施工的××区个填海工作断面整体收尾工程系原告为被告安澜公司所施工
11579 | 6219 | 原告认为2010年5月24日现场实际情况是E区块道路未施工，因此应按预算书上所列造价扣除，则鉴定造价不变
11580 | 12907 | 原告对此可在日后有充分证据及条件成熟之时另行主张权利
11581 | 12611 | 据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下
11582 | 73 | ±8%以内的不予调整，材料价格依据主体施工时各月份信息价综合平均价
11583 | 4836 | 第三，对于工程价款的金额，《建设工程施工合同》的第一部分协议书和第三部分专用条款对合同价款都有约定，其中协议书中约定的是包干价（但不超过包干价）1100000元，专用条款则约定工程竣工结算执行云南省相关取费标准，材料价格经中林公司结合当地造价信息或市场情况签证确认后计入工程计算，人工费按照云南省建筑工程定额及相关计价文件进行调整执行
11584 | 9164 | 第四，从合同发生争议处理角度分析，本案中，无论是2018年11月3日置业公司与建设公司签订的旨在解决停工损失等的《寿县楚都御花园二期主体建安工程补充协议》，还是2019年9月10日置业公司与建设公司就因建设公司“将寿县楚都御花园二期主体建安工程整体转包给程振国施工”“自2019年7月起，程振国为了实现诸多不合理的要求，擅自停工”，签订的旨在解决造成置业公司损失的《寿县楚都御花园二期〈建设工程施工合同〉补充协议》，程振国均不是合同的相对方
11585 | 7725 | 证明关于金地花园5＃6＃回迁楼是四方参加进行预验，预验的几方已签字
11586 | 12923 | 合同约定原告承包完成乌审旗宏晟大厦建筑安装土建装饰、装修，安装及附属工程等，主体工程期限从2012年5月8日至2012年12月30日，竣工日期为2013年5月30日，合同价款为18380114元，工程的支付按进度付款，并约定了违约条款"如不按合同约定支付工程款，按同期银行利息记取"
11587 | 3036 | 对此本院认为，在合同条款存在争议且无法确定解释优先顺序的情况下，应综合考虑合同实际履行情况及双方在履行合同中的明确的意思表示予以认定
11588 | 4626 | 根据《湖北省建设工程施工合同》的约定，工程总建筑面积为91700㎡（不含架空层面积），工期总日历天数300天（开工日期
11589 | 13102 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、第二百八十六条、第二百八十七条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下
11590 | 4368 | 本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%，具体为4,537,477元，该工程质量保证金的计算依据是《建设工程施工合同》暂定价款
11591 | 12110 | 本案中，当事人在招投标前后签订的建设工程施工合同的实质性条款内容接近或一致
11592 | 12732 | 的解释》第九十条第一款、第二款规定，判决如下
11593 | 9887 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11594 | 123 | 2014年5月18日中城投六局出具的“九洲国际广场项目施工进度计划”表明，2014年5月验收四层以上主体、2014年6月份屋面工程及门窗安装工程完成、2014年7月份完成内外墙抹灰等工程
11595 | 4431 | 关于益宁公司主张的另外抵顶7套房屋的价款5,020,025.00元应计入已付工程款的问题，因7套房屋被案外人查封而未签订商品房买卖合同和办理网签备案手续，亦没有证据证明7套案涉房屋已交付博源公司并实际占有，益宁公司并未履行《以房抵付工程款合同》约定的义务，合同约定的拟用7套5,020,025.00元的房屋抵项相应工程款债权并未消灭
11596 | 8181 | 被告双强公司提供的证据不足以证明其系受被告华强公司委托与受害人达成赔偿协议，赔偿款应由被告华强公司承担，故对其要求在本案工程款中扣除相应赔偿款的辩解不予采信，关于赔偿款问题双方可另循合法途经解决
11597 | 10224 | 二、建设单位确认
11598 | 2024 | 20111008
11599 | 6081 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下
11600 | 7142 | 11.同日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给吴远富班组
11601 | 12875 | 甲方累计付至决算工程款的95%，尚余的5%自动转为保修款，并按国家有关条款执行
11602 | 12864 | 关于焦点二，首先，关于原告主张的工程尾款及其利息损失的诉求如何处理的问题
11603 | 11222 | 上述事实，有建设工程施工合同（备案）、中标通知书、工程变更洽商记录、工程质量竣工验收记录、建设工程施工合同（未备案）、付款记录、司法鉴定报告、发票及双方当事人陈述等证据在案佐证
11604 | 7564 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11605 | 12706 | 二轻公司在举证期限提交了编号为1401、1402、1403、1404、1405的五份《工程款支付申请表》，附有二轻公司二〇一四年六月至十二月期间所完成万合苑住宅小区《工程量明细表》
11606 | 8524 | 被告天航公司对证据4的真实性、关联性、合法性均不予认可，认为由于该工程竣工结算并未最终完成，也未经业主确认，故不予认可
11607 | 2457 | 对各方提出异议的证据，因这些证据确与各方诉辩事实具有一定关联性，本院将结合其他证据以及当事人的陈述，运用逻辑推理和日常生活经验的基础上，在“本院认为”部分予以综合认定
11608 | 419 | 33.4竣工结算报告确认后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
11609 | 5137 | （五）违反法律、行政法规的强制性规定
11610 | 294 | 群洲公司反诉主张的各项损失无事实和法律依据，本院不予支持
11611 | 5775 | 上述四家单位加盖本单位公章，及监理工程师王美丽名章
11612 | 10932 | 本案中，根据查明的事实，双方因付款问题，汇都公司与地金公司同意终止合同履行，陆续形成《付款明细对账表》《合同外增加工程量清单》《工程结算单》等数份文件，对地金公司施工完成的部分已完工程量价款进行了初步预结算
11613 | 13020 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11614 | 10093 | 原告诉称2014年11月乐清市测绘出具了一份测绘报告，显示建筑总面积为10996.49平方米，比设计图纸面积11329.92平方米少了333.43平方米，并由此要求扣减被告工程款732195.6元
11615 | 5588 | &quot;发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失
11616 | 5264 | 证明被告违约应承担违约赔偿责任，因为本案建设施工许可证既不是4月1日取得的，也不是5月取得的，被告取得建设施工许可证时间2014年7月29日，标注开工日期为2014年7月21日
11617 | 1584 | 2104611.15
11618 | 4988 | ”第五十八条工程价款支付“祥每栋楼合同约定（祥补充条款）
11619 | 3276 | 三、判决被告支付原告《河北联合大学8号宿办楼11月5日联合检查验收后需返工整改的工程项目》中返工整改工程的劳务费和材料费总计68.6万元
11620 | 1058 | 按照2009年相应专业预算定额直接费（扣除主材价格）加综合费率计算造价
11621 | 4136 | 而被告没有履行合同的义务及承诺，应承担全部给付工程款并承担违约的民事责任
11622 | 3571 | ）被告唐山川凯劳务服务有限公司于本判决生效后十日内支付原告唐山冠华制冷设备安装有限公司水电费47379.28元
11623 | 10180 | 原告对证人朱某某的证言表示不认可，但表示确曾将消防排风、报警系统安装工程分包给证人朱某某实际施工，工程款原告也至今未向证人支付过
11624 | 1159 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题法律解释》第十九条“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认
11625 | 8626 | 被告天航公司作为承包人与发包人洋浦控股公司签订的建设工程施工合同，合同主体符合法律规定，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，该合同合法有效，被告天航公司系该合同约定建设工程的合法承包人
11626 | 6101 | 监理公司是原告聘请，与原告具有利害关系
11627 | 5384 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
11628 | 7361 | 原告邬毅诉称，被告大庆安装集团苏州分公司是被告大庆安装集团公司于2007年7月16日依法成立的分公司，被告大庆安装集团苏州分公司于2011年11月22日与被告湛新公司签订土建与机电施工总包合同，承包被告湛新公司发包的位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程，后被告大庆安装集团苏州分公司与原告于2012年1月4日签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，将该工程以包工包料的方式给原告个人进行施工和管理
11629 | 2583 | 1、应当减去潘国彬自认未完成的300000元工程量
11630 | 6628 | 如上所述，汇峰广场10#楼及集中商业工程的工期应当依据中标通知书确定为542个日历天，即使不考虑因工程设计发生变更而增加的工期以及工期顺延情形，2013年11月1日出现人工费上调属于合同履行过程中的人工费波动
11631 | 3422 | 对发票质证意见同上
11632 | 3243 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下
11633 | 516 | 2、门卫、车间二于2011年8月——2012年7月已完成对土建、消防、室外排水工程的施工，达到竣工验收，甲方在2012年8月投产使用门卫、车间二
11634 | 10724 | 1.《强大卵石置换基础处理施工合同》中的基础处理工程
11635 | 11240 | 双方签订的备案合同中对于合同价款约定采用可调总价合同方式确定，合同价款调整方法为设计变更及洽商发生的费用按实际发生调整
11636 | 6331 | 如果甲方未按上述时间支付工程款，乙方有权自行处理（包括但不限于撤回、变卖等）
11637 | 2899 | 综上，案涉工程总造价（不含劳保基金）为
11638 | 5911 | 本院认为，原告与被告亚太公司对双方曾签订建设工程施工合同及补充协议，原告依协议已向被告庄辽账号转账的形式向被告亚太公司交付履约保证金910万元的事实不持异议
11639 | 9636 | 结合双方于2014年12月4日在《关于东瑞金融中心项目停工补偿协议》约定工程从2015年1月1日复工，而且省建三公司于2014年12月30日提供了《工程施工进度计划（调整计划）报审表》并进行复工的事实，鑫红光公司和省三建公司在没有借款的情况下，互开收据的目的是为了促成补充协议约定的生效条件成就，以便使省建三公司复工的可能性增加
11640 | 5242 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
11641 | 1726 | 465746.4
11642 | 4207 | 该单位工程质量评定栏内加盖有建设单位负责人张文亮印章
11643 | 2753 | ”首先，涉案的海南富地国际项目是由国神华公司自筹资金投资建设属于商业用途的酒店、酒店式公寓及办公楼，不属于公用事业项目，亦不属于国有资金投资或政府融资或使用国际组织或者外国政府资金的项目，项目中的酒店式公寓属于非住宅性质的房产，不属于《招标投标法》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所规定的必须进行招标的工程建设项目
11644 | 5464 | 你说向陈磊打电话我认为不属实，1、证人承认是被告的副总，从身份上说其与被告有最直接的利害关系，其证言中有利于被告的内容法庭不应予以采信
11645 | 3237 | 根据双方签订的《“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程施工补充协议（一）》的约定，案涉的“金地·新城市花园”C区7栋、8栋、9栋、10栋、13栋、14栋、相应裙楼及地下室工程应于2012年2月3日竣工验收并交付金地公司，但至今未完工
11646 | 4102 | 综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第七条、第六十四条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、一百一十三条、第二百六十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下
11647 | 11618 | 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定，施工单项合同估算价200万元人民币以上的商品住宅，必须进行招投标
11648 | 1815 | 484653.6
11649 | 13066 | 本院认为，首先，被告主张的套定额单价系其与原告签订的《建设工程施工合同》中所约定的价格体系，但实际原、被告在结算工程价款时，以被告与案外人黄东签订的《建设工程施工合同》中约定的850元㎡的价格进行结算，故其要求以297.59元㎡的套定额单价扣除塑钢窗部分价款，对原告有失公平
11650 | 12445 | 一、原告诉请要求支付的工程款应当由谁支付？二、原告诉请要求支付的违约金能否得到支持？
11651 | 11252 | 对于隆盛翔公司要求过高部分，本院不予支持
11652 | 5756 | 即使本工程有竣工验收合格证，但验收程序违法，不能视为达到合同约定的&quot;所有单体验收合格&quot;及&quot;工程竣工验收合格&quot;
11653 | 1705 | 3%
11654 | 7163 | 本案合同履行中，重庆华兴工程咨询有限公司秀湖鹭岛国际社区项目监理部18次向富丽公司发出工作联系单，告知其工程迟延
11655 | 5923 | 但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或经主管部门批准建设的，应当认定合同有效
11656 | 4966 | 四、本案的特殊之处在于融通公司尚未支付的质保金因安泰公司与其他债权人的案件被市五中法院作为安泰公司的债权冻结，并被要求限期履行
11657 | 7882 | 4.一层窗防护栏杆
11658 | 10028 | 该鉴定结论应作为被告向原告支付工程款的依据
11659 | 2089 | 11393882.89
11660 | 8713 | （二）、双方当事人均认可桩头处理工程造价129530.90元应计入工程总造价
11661 | 4506 | 1.案涉工程是否为原告德江征美公司承建
11662 | 10154 | 2、上海市建设工程施工合同，旨在证明系争工程经招投标，原告予以中标，双方签订了施工合同的事实
11663 | 8294 | （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目…”《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定
11664 | 8868 | 建设公司对三性均有异议
11665 | 11086 | 本案中，喀什东方汇科公司作为甲方，喀什华厦公司作为乙方签订的《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》时双方共同承诺
11666 | 972 | 原告对该证据的真实性无异议，质证称这三项都是后增加的项目，应该增加到签证中
11667 | 10155 | 3、2013年3月4日签订的《补充协议》，旨在证明双方明确室外道路的施工及室外管道施工包干价格为50,000元的事实
11668 | 2194 | 11953038.44
11669 | 9351 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任
11670 | 5371 | 证明开工日期是4月1日，证明甲方外围工程应该在2014年9月6日至10月5日之间完成，但甲方外委工程没有按时完成，造成工期延误，被告应承担责任
11671 | 3593 | 即，李坚古应以42262元为本金，按日利率1%自2014年1月21日起至2015年1月30日止向莫建勇支付逾期付款违约金
11672 | 11256 | 后原告楼应彪经被告方元经济合作社、方元村村委会同意承建了上述工程，并实际施工建造完毕，二被告虽辩称其一直认为原告楼应彪系代表长业建设集团有限公司进行施工，但在长业建设集团有限公司未与招标人被告方元经济合作社签订施工合同的情况下，二被告的上述辩解明显缺乏依据，本院不予采信，应认定原告楼应彪以个人名义承建了案涉工程，与工程建设单位之间形成事实上的建设工程施工合同关系
11673 | 298 | 因群洲公司违反合同约定不能按期对金滩半岛豪苑F1F2栋工程全面竣工，致使南长城公司不能按照其与金滩半岛豪苑F1F2栋房屋买受人约定的日期交付房屋，部分房屋买受人多次到当地政府有关部门信访，南长城公司的逾期交房违约金损失客观存在，对南长城公司主张的截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元予以支持，对南长城公司主张应计算至群洲公司向其移交经质量验收合格的案涉工程之后的6个月为止的请求，综合考量本案实际，本院认为计算至群洲公司向南长城公司撤离金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场、移交已完工程之日为宜，故群洲公司应赔偿南长城公司截止2019年8月31日的逾期交房违约金损失26,565,419元，并自2019年9月1日起，按照2019年7月1日至2019年12月30日，每日赔偿31,021元，2020年1月1日至2020年6月30日，每日赔偿33,886元，2020年7月1日后，每日赔偿34,374元的标准，向南长城公司赔偿损失，直至群洲公司向南长城公司移交金滩半岛豪苑F1F2栋工程施工现场之日止
11674 | 1483 | ”原告（反诉被告）长沙建工公司主张工程款优先受偿权的诉讼请求本院予支持
11675 | 11906 | 2016/1/22
11676 | 13067 | 其次，被告提供的工程结算单中关于塑钢窗扣减款项，虽未列明面积和单价，但根据客观情况，其计算时面积差（与鉴定结论相比）相较单价差（180元㎡与297.59元㎡）应较小，经计算，若被告以套定额单价计算塑钢窗部分款项，则款项金额与其提供的工程结算单中“扣除塑钢窗”金额有巨大差异，故本院认为被告提供的工程结算单中亦以180元㎡的单价对塑钢窗部分进行结算
11677 | 1258 | 被告提出案涉工程需重新鉴定的申请，因其未予举证证明该鉴定意见存在应当重新鉴定的法定情形，本院不予支持
11678 | 11732 | （二）关于工程造价鉴定的合同依据问题
11679 | 4098 | 被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）湖南佳阳建设集团有限公司支付垫付的项目扫尾工程款及维修款20700元的反诉请求，符合法律的相关规定，本院依法予以支持
11680 | 12897 | （二）原告已完成的工作量，经北京东方华太工程造价咨询有限公司受被告委托进行了评估鉴定，最终价款为11148294.37元（其中包含争议事项金额为535423.94元），该工程款数额又经原被告双方予以签字确认，原告的劳动成果已物化在此工程中，被告又实际接收了原告所完成的工程，因此被告所欠的工程款应予给付
11681 | 10637 | 13.2012年4月22日，南洋公司向吴东安下达《各分项工作进度安排》，其中1#、2#楼外墙装修结束落架，一层店面交付业主、人行道砖铺设施工，完成截止时间5月20日
11682 | 9637 | 故本院认定双方于2014年12月23日签订的《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》已经生效，《建设工程施工合同》中与该补充协议内容不一致的地方，应以补充协议的约定为准
11683 | 8305 | ”第二十九条第三款规定
11684 | 10703 | （六）关于闽中公司收取的管理费是否应当返还给吴东安的问题
11685 | 194 | 关于利息损失，被告小溪塔卫生服务中心辩称所签订的合同约定为“不计利息”，本院认为，原、被告双方在工程竣工验收后，因工程结算发生争议，被告长期拖欠原告工程款，给原告造成了一定的经济损失，应当对原告的损失承担相应责任，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条规定
11686 | 634 | 鉴定单位对钱国木业公司的异议发表如下意见
11687 | 2736 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
11688 | 53 | 2013年8月10日因停电顺延工期1天，两份是重复的，应按1天计算
11689 | 1410 | 2013年7月10日，竣工日期2015年12月30日，合同工期总日历天数870天，工程质量标准
11690 | 10763 | （三）关于涉案工程价款数额的认定问题
11691 | 10762 | 从上述记载足以认定赵朝平施工范围系恒通物流园停车区附属工程，而非恒通物流园综合楼附属工程，因此南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》不包含闽中公司与赵朝平签订的《工程项目施工内部承包合同》的施工范围内
11692 | 1803 | 3%
11693 | 9473 | 被告华创阳安公司为涉案项目的竣工结算审核花费审计费789612.78元，已实际支付并开具有增值税发票，因该审核是为了确定涉案项目具体工程量和工程款，故本院认为由双方分担该项审计费用较为适宜
11694 | 3196 | ”双方于2013年9月8日签订工程施工合同后，启航公司对涉案工程进行了施工，双方产生分歧后，针对合同是否继续履行诉至本院，并通过本院委托鉴定的方式确定了涉案工程价款，据此启航公司主张其对涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权，符合上述法律规定，本院予以支持
11695 | 11450 | 华宇广泰在其民事反诉状中自认鸿丰公司已支付工程款61595658元，已经超出了鸿丰公司依据合同规定的工程款进度支付条款所要求的累计支付比例，故鸿丰公司不存在逾期支付工程款的违约行为
11696 | 5152 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）第十一条
11697 | 12194 | 据此，本院酌情确定全部未付工程款的利息均自2015年11月1日起计算
11698 | 9521 | “因甲方原因未能及时或未能足额按约定支付工程款，从应付工程款之日11天起至45天内，甲方应承担每月1.5%的利息及0.5%违约金
11699 | 4334 | 博源公司与益宁公司于2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》，约定“工程结算依据《2008辽宁省建设工程计价依据》、取费按《2008建设工程费用标准》三类费率执行
11700 | 9479 | 结合2013年7月5日签订的《秀山豪生广场高层住宅建设工程施工合同》第十条“其他”之第11款约定
11701 | 4415 | 2017年3月9日，大连市中级人民法院委托光华公司，对二期工程造价进行司法鉴定
11702 | 10128 | 本院依法适用简易程序，于2015年4月23日公开开庭进行了审理
11703 | 6554 | 被告中冶东北公司与被告东兴公司就案涉工程部分项目签订的《专业分包合同》，东兴公司与原告金泰盛达公司就案涉工程的消防电、自动喷淋项目签订的《消防专业合同》，均系基于中冶东北公司的非法转包合同，而且存在再次违法分包行为，均不具有法律效力，属于无效合同
11704 | 3002 | 第二十干休所、远东诚信公司不同意给付中煤正辰公司剩余工程款，没有依据，本院不予采信
11705 | 1720 | 1320968.51
11706 | 9789 | 在施工过程中，被告在给原告的合同中增加了“二至六层3.6米，每个平均12元”的内容
11707 | 5793 | &quot;在监督抽查该工程的地基基础、主体结构、主要使用功能、参建各方主体质量行为、工程竣工验收过程中，未发现有违反法律、法规、规章、强制性技术规范、标准及勘察设计文件所要求的问题
11708 | 2954 | 而楚湘公司施工力量不足存在逾期竣工情形，且案涉工程各分项工程施工进度不同，已付工程款也无法准确区分支付对象，故对楚湘公司及其宁夏分公司要求上陵公司承担支付拖欠工程进度款利息的主张亦不予支持
11709 | 8559 | 本院认为，依原告申请调取的上述证据客观真实，能证实包含原告施工工程在内的总体工程发包、工程施工完工及工程款结算支付等基本的案件事实，对其证明力予以认定
11710 | 4287 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11711 | 12863 | 综上所述，本院根据鉴定机构出具的相关鉴定意见结合上述分析，确定涉案工程的价款为138,558,358.20元（137,541,028元+68,000元＋949,330.20元）
11712 | 3712 | 从内容对比来看，该两份《补充协议》主要针对四份中标备案的《建设工程施工合同》中所约定的九龙公司支付工程进度款的时间以及涉案工程价款进行了变更，即取消了备案合同中约定的九龙公司在涉案工程竣工初验合格之前向原告顺通公司支付工程进度款的义务，同时取消了备案合同中约定的工程造价审计时总造价按8%下浮结算，另外增加了九龙公司同意在工程初验合格交付后按建筑面积乘200元／平方米一次性支付给顺通公司总包管理费的条款
11713 | 5913 | 本案的争议问题
11714 | 9460 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第二百八十六条以及《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十条、第十七条的规定，判决如下
11715 | 391 | 25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告
11716 | 11431 | 本院认为，从二期结算造价汇总表上可以看出来，华宇广泰在工程“安装”阶段应当承担的罚款或违约金，经过双方协商按20000元计算，此与鸿丰公司依据《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条主张的逾期竣工违约金，具有不同的指向
11717 | 7557 | 争议焦点二，湛新公司扣除的95,000元质保金是否合理
11718 | 3207 | 被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》，因合同的双方被告中凯公司和二原告对该合同的真实性均无异议，故本院对该合同的真实性予以确认
11719 | 3428 | 对证据二十七真实性无异议，对证明目的有异议，1、该证据清楚表明了原告的授权范围为8号宿办楼的劳务人员招聘及劳务合同签署，那么对于劳务合同形成之后的权利义务关系，委托人并未授权，也是就说原告一旦订立了劳务合同，其就完成了授权委托书的约定，至于劳务合同产生的纠纷包括债权债务纠纷均由委托方承担
11720 | 1368 | ……（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”规定，用以备案的《湖南省建设工程施工合同》应认定为无效合同
11721 | 11994 | 本院认为，根据有关法律规定，承包人应当按照合同约定完成施工义务，但发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失
11722 | 12433 | 从原告提交的证据来看，并不足以证明被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订上述承包协议，故原告主张被告蔡伟授权被告李应慧与原告签订《丽江天籁雅筑二期叠翠居A区建设工程施工承包协议》的事实，本院不予认定
11723 | 12050 | 现原告川虹公司依据专用条款中的约定主张被告叶道强、蒋怀安、林涛连带赔偿工期延误损失652000元，不符合法律规定，本院不予支持
11724 | 9056 | 工程达到竣工验收条件后，承包人在向发包人提交竣工验收报告前，须向发包人提交完整的竣工技术档案资料（其中竣工图叁套），经城建档案管理部门验收合格后，发包人予以组织工程竣工验收
11725 | 2494 | ”
11726 | 11498 | 本案维欢嘉裕城1#、2#、4#楼项目是商住项目，且建设项目的合同估算价在200万元人民币以上，依据上述法律法规规定应当依法进行招投标，但该建设项目未经招投标程序确定施工单位，而是由建设单位直接将工程发包给施工单位，并于2011年12月15日签订了《建设工程施工合同》、《建设工程施工补充合同》
11727 | 725 | 钱国木业公司表示，根据工程补充协议书，三车间隔层的水泥承台基础应当纳入工程总价款中，故该笔款项应当计入总造价
11728 | 3970 | 据此认定案涉工程的实际竣工日期为2014年11月1日
11729 | 3003 | 中煤正辰公司起诉主张第二十干休所、远东诚信公司给付其他工程欠款，未提供充分证据，本院无法予以采信
11730 | 4363 | 案涉工程于2013年1月29日决算，按照施工合同专用条款32.2条款约定，益宁公司应从次日开始支付工程款，即2013年1月30日为付款时间
11731 | 9598 | 原告赵玉民主张被告上东新城公司拖欠工程款1289201.00元及利息的诉讼请求，因没有事实根据和法律依据，本院对原告赵玉民的该项诉讼请求不予支持
11732 | 12696 | 1、2012年1月15日签订的《承包协议及部分工程做法明细》，2013年8月18日签订的《建设工程施工合同》和2014年2月26日签订的《建设工程施工合同》是否有效？2、二轻公司的本诉诉讼请求与万合城公司的反诉诉讼请求是否应予支持？
11733 | 12987 | 中城投集团第五工程局有限公司与鸡西市第一中学校签订的两份《建设工程施工合同》中显示，中城投集团第五工程局有限公司总承包工程建筑面积为45456.74平方米，而二被告签订的《消防工程施工合同》中约定的建筑面积为74000平方米
11734 | 12385 | 被告主张案涉工程存在质量问题，认为质量问题包括
11735 | 7317 | 对此节事实，因富丽公司是主张存在29256.319509万元合同关系的一方，故应对此合同关系的成立承担举证责任，因其证据不足，故本院对其主张工程造价为29256.319509万元的理由不予支持
11736 | 4533 | ……（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
11737 | 5815 | 故，增加2015年工程结算规费544289.95元，即2015年工程总造价从49071225.44元，变更为49615515.39元
11738 | 3929 | 2、扬尘污染防治增加费297419.63元，根据安徽省建设工程造价管理总站于2014年4月10日发布的造字（2014）13号问题《关于建设工程施工扬尘污染防治费计取的通知》，由于该项目主体部分在此文件发布日期之前已基本施工完毕，且双方未办理计算费用的相关签证资料，故对该费用不予计取
11739 | 1157 | 庭审查明的事实表明
11740 | 8775 | ”
11741 | 5417 | 被告质证意见
11742 | 12086 | 上述事实可以说明衡洲建设公司一通分公司参与了涉案工程施工
11743 | 6264 | 合同订立之后乙方（新建水泥）根据甲方要求和图纸要求，和设备供应商签订供货合同订单后，甲方支付30%的需订购设备预付款
11744 | 4720 | 本院认为，第三人骆兴路以第三人林州市二建集团建设有限公司委托代理人的名义与被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部（系郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会设立）签订的建设工程施工合同虽为无效合同，但并不影响剩余工程款的支付
11745 | 11524 | 1.对双方无争议部分的工程价款按高值取值为49570987.20元
11746 | 7350 | 法定代表人丁志刚，亚太区财务总监
11747 | 13033 | 以上被告在签订《工程竣工结算确认表》后还应向原告支付的工程款为32841505.11元（24064429.85元+8777075.26元）
11748 | 7326 | 诉讼中，富丽公司承认已收到工程款14052.0181万元，富丽公司的自认行为，应当依法免除卉森公司该部分金额的举证责任，故本院确认卉森公司在本案中的已付款金额为14052.0181万元
11749 | 2654 | 结合该办法第二十九条的规定，诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿负担的除外
11750 | 9665 | 前已论述，《关于“东瑞金融中心〈建设工程施工合同〉的补充协议》为有效合同，《建设工程施工合同》的约定与该补充协议不一致的，应以成立在后的补充协议为准，故本地鑫红光公司抗辩工程进度款支付条件不成就的理由不予采信
11751 | 7775 | 工程预验存在的问题在进户前马上修补到位，遗留及甩项工程安排好完成时间报告给建设单位，业主进住的同时做好跟踪服务
11752 | 9493 | ”案涉工程3号楼、4号楼及地下车库因天马公司未依约支付工程款而于2014年底停工至今
11753 | 8016 | 对证据3，真实性没有异议，这个函仅针对进度款的金额的确认，但付款仍然应当根据双方合同约定的流程进行，五建公司没有按约定每次付款之前开具发票，反诉原告支付进度款未违约
11754 | 6174 | 按照合同规定，开工日期按照原告开工令确定的日期，但被告没有向法院提供原告出具的E区块开工令，更不用说F区块
11755 | 12983 | 北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司关于中城投集团第五工程局有限公司取得的建筑业企业资质证书中无消防工程资质字样，中城投集团第五工程局有限公司与其签订的《建设工程施工专业分包合同》应认定为无效的辩解，无法律依据，本院不予支持
11756 | 7033 | 对关联性不予认可，原施工单位的遗留问题已在签合同前考虑过，不能作为延期理由
11757 | 7988 | 被告(反诉原告)针对本诉向法庭提供如下证据
11758 | 10985 | 地金公司的该项诉讼请求有事实和法律依据都公司的此项抗辩理由不能成立，本院不予支持
11759 | 10332 | 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
11760 | 2053 | 20111030
11761 | 6965 | 6、富丽公司一再延误工期，逾期竣工，导致项目逾期办理《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》和延期交房，致使部分业主索赔（其他业主索赔问题尚未解决，卉森公司保留继续向富丽公司追偿的权利），目前给卉森公司造成经济损失74.23万元
11762 | 1126 | 原告称在《综合单价分析表》中将不该由其负责的“材料进设备包”部分的材料的费用纳入综合单价中分析，分析表中的综合单价不能作为计价依据
11763 | 13009 | 中城投集团第五工程局有限公司提出的由北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司支付2014年1月24日和2014年9月16日60万元工程的管理费7.2万元，并按照中国人民银行同期六个月至一年的贷款利率作为计算标准支付管理费利息，出具建安业工程发票的诉讼请求，本院予以支持，由北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司给付其余150万元工程款的管理费18万元及利息，并出具150万元工程款建安业工程发票的诉讼请求，因目前无确凿证据证实，本院暂不予支持
11764 | 7984 | 对证据5，真实性、合法性没有异议，但认为被告(反诉原告)并未存在违约行为，原告（反诉被告）违反合同约定没有依法开具相应金额的发票导致被告(反诉原告)没有全部付清款项，而且被告(反诉原告)付款金额截止本案起诉之日，已经达到160762180.05元
11765 | 7671 | 25.原告现在的营业执照及资质证书、建设规划许可证、棚户区改造项目审批表、项目用地情况说明、对土地重新划分的证明，附图纸、项目申请报告、防火审批意见书附消防设计审核意见书各1份
11766 | 6557 | 原告金泰盛达公司与被告东兴公司于2018年2月12日共同就金泰盛达公司施工的案涉消防工程进行工程价款结算审核，并且签署《基本建设工程结算审核定案表》，列明送审金额15,636,980.30元、核减金额3,808,302.09元、最终审定金额11,828,678.21元，同时签署《工程款收款确认单》，列明结算金额11,828,678.21元、已付款金额6,740,000.00元、未付款金额5,088,678.21元，东兴公司没有按照双方确认数额向金泰盛达公司支付剩余工程款，致使本案纠纷产生，应当依据《工程款收款确认单》确认的未付款数额，给付金泰盛达公司工程款5,088,678.21元
11767 | 10730 | 从闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程预算书可以算出
11768 | 8439 | 对此，本院认为，（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书中被告东龙公司于2013年12月3日向原告出具的两份《借条》与被告东龙公司向原告分别于2014年1月5日、2014年4月9日出具的《收条》二份的时间不能对应，且《借条》二份与《收条》二份记载的内容也不一致，（2015）姚民初字第477、478号民事判决书确认的是被告东龙公司与原告的借贷关系，被告东龙公司与原告的200万元借款与本案不是同一法律关系，（2015）姚民初字第477号民事判决书、（2015）姚民初字第478号民事判决书因与本案无关联性，故本院对该证据不作为认定本案事实的依据
11769 | 8836 | 关于欠付工程款利息标准，因双方没有约定工程价款的利息计算标准，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应当按照中国人民银行同期同类贷款利率计算
11770 | 5191 | 验收系被告单位组织联合进行，被告没有提供证据予以驳斥验收程序中那部分不符合相关规定
11771 | 9790 | 原告认为，原告按约定完成了施工，要求被告按约定支付工程款，被告辩解原告未按约定完成工程施工，为此产生纠纷，原告于2019年8月6日诉至本院，并提出如前诉讼请求
11772 | 8412 | 《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》一份，被告东龙公司表示无异议，被告白邑公司、中茂公司对其真实性无异议，但认为该证据只能证明原告与被告白邑公司是内部经济承包关系，而不是转包关系
11773 | 10579 | 乙方委派同志（注
11774 | 5165 | 故原告据此要求撤销2014年9月26日所签订的建设工程施工合同，符合法律规定，本院予以支持
11775 | 5084 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
11776 | 4282 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十条第（五）项的规定，认定无效
11777 | 5364 | 被告质证意见
11778 | 4144 | 这个鉴定结论符合客观、真实、公平、公正及证据规则，故在一般的施工合同纠纷中，应当以市场价为标准进行鉴定来确定工程款
11779 | 5334 | 2、各个编制说明、工程结算书、单位工程费用表、单位工程结算表、单位工程人材机价差表等证明
11780 | 6768 | 1、大经公司本诉主张，鑫马公司在工程施工过程中所支付的工程进度款远低于合同约定的比例，致使工程停工，鑫马公司对此具有过错，应赔偿大经公司各项损失1531842.12元（含停工后电费、维护用钢管及扣件租赁费暂计算至2018年7月30日）
11781 | 12208 | 宇元·万向城一期的零星工程和维修工程的工程价款早在2013年11月2日即已经确定，原告方未举证证明实际竣工时间和约定竣工时间，且与本案工程无关，对此部分工程款原告方不能就本案工程享有优先受偿权
11782 | 7801 | （三）建设工程必须进行招投标而未招标或者中标无效的
11783 | 64 | 双方约定九洲公司的九洲国际广场项目交由中城投六局承建
11784 | 3975 | 根据双方所签《建设工程施工合同》专用条款第35条的约定，因承包方原因造成工期延误，承包人应按每拖延1日向发包方支付工程总造价的万分之一计取违约金
11785 | 9166 | 故程振国无权请求置业公司给付工程款，而只能参照《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》向建设公司主张工程款
11786 | 10101 | 对于2014年1月5日以后工期延误的原因，根据《新装（增容）受电工程竣工检验意见单》显示，涉案工程的受电工程于2014年10月20日才通过有关部门的竣工检验，而无客房电梯于2014年11月25日才安装完成，通过合格检验，导致了竣工验收的延迟，而该两个项目均由原告负责采购及安装，竣工验收的推迟责任系原告自身的原因造成，故原告主张2014年1月5日以后的工期延误违约金，本院不予支持
11787 | 8013 | 5、桂造价函[2017]15号，拟证明反诉被告已经按照规定及施工管理将施工废料清离到现场外
11788 | 12902 | 按原被告双方所签订的建设工程施工合同的约定，工程整体竣工验收后30个工作日内双方完成结算工作，发包方向承包方结算工程款，10个工作日内结清，如逾期支付按工程结算款每日2‰计息
11789 | 5939 | 福建六建集团有限公司间存在建设工程施工合同关系，但依据其签订的合同，工程内容明确具体，仅据原告与被告亚太公司间的合同约定，不能确认被告亚太公司存在将同一工程项目分别向两个施工单位发包的情形
11790 | 3216 | 综上，原告的诉讼请求具有事实根据和法律依据，本院予以支持
11791 | 672 | 因按照施工规划，消防管不能超出红线，但由于钱国木业公司要求管道接长，故产生了这笔费用
11792 | 5729 | 即使原告不正当促成（没有提供技术档案资料，验收程序不正当）合同【4.3（4）】规定的工程竣工验收条件（依据合同规定达到此条件被告应付款至90%），依据《合同法》第45条第二款规定（当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就
11793 | 9966 | 7、工程签证单031，建设单位签署意见“根据建设单位交底，以上内容已包括在项目承包内，故不予签证”
11794 | 4631 | 1、材料价差在±5%以内不做调整，超过±5%按市造价站当月发布的造价信息据实调整
11795 | 4092 | 合同法第113条是预期利润索赔可以主张的法律依据
11796 | 6562 | 本案在审理过程中，原告永富建设公司申请依照《建设工程施工合同》及《补充协议》的约定，对原告已完成工程量进行造价鉴定
11797 | 8279 | 本院认为，本案的争议焦点被告是否应当支付原告施工费、代购材料费384319.06元及利息
11798 | 6575 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）款，建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，原、被告双方于招标前签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》，应为无效合同
11799 | 9693 | 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
11800 | 2655 | 部分胜诉的，人民法院可以根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额
11801 | 11521 | 对于未垫资（天泽公司预支）部分造价，以天泽公司预支工程款金额占项目成本价的比例，再乘以工程按中值取费造价得出未垫资部分的工程造价
11802 | 13015 | 原、被告在招投标前签订《补充协议》，实质上在被告招标前就先行确定了中标人，其行为违反了《中华人民共和国招投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标的就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11803 | 3933 | 对于鉴定意见中无法核实确认的部分造价1012038.39元，包含高大模板支模增加费20万元、不含土方专业的总承包服务费662038.39元、人防门运输费15万元，均为中色十二冶公司自行计算的数额，中色十二冶公司未能提供相关合同依据或计算依据，鉴定单位亦无法核实确认，本院不予认定
11804 | 10213 | 1、奉城影剧院工程的室外道路，垫层15cm厚，混凝土面层15cm厚，每平方米单价为100元，完工后按实决算
11805 | 5668 | 丽景家园小区已经经过竣工验收证明合格
11806 | 2092 | 5%
11807 | 8838 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
11808 | 8512 | 原告对证据1的真实性、关联性、合法性均无异议，但不认可被告的证明目的
11809 | 5185 | 建设工程经验收合格的，方可交付使用
11810 | 35 | ”和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
11811 | 7403 | 对湛新公司提供的PA项目扣质保金通知单，湛新公司无证据证明事先有通知被告大庆安装集团苏州分公司或原告邬毅要求对质量问题进行维修的证据，也没有证据证明就扣款事宜告知被告大庆安装集团苏州分公司和邬毅，该证明不作为本案认定案件事实的依据
11812 | 1686 | 792992.88
11813 | 2712 | 由此说明，四原告系直接与其本人之间存在着提供劳务关系，对此四原告也进行了确认
11814 | 4199 | 建设单位为港湾公司，施工单位为银座公司，还有勘察单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位
11815 | 189 | ”本案中，原告李小勇实际施工的建设工程已全部完工，发包人小溪塔卫生服务中心已实际占有使用并支付了部分工程款，原告李小勇有权请求被告小溪塔卫生服务中心支付下欠工程款
11816 | 9568 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”之规定及前述关于应付款日期的认定，泰诚公司在本案中主张优先受偿权符合法律规定
11817 | 10668 | 21.2014年11月3日，南洋公司向闽中公司送达《工作联系函》，载明
11818 | 9658 | 省建三公司请求支付全部工程价款的理由成立，应予支持
11819 | 10919 | 该合同正文在部分内容上有涂改痕迹
11820 | 8231 | 其四，从《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定来看，建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，可以参照合同约定确定工程价款，其实质是参照当事人的约定确定不当得利的返还范围
11821 | 11488 | 《中华人民共和国招标投标法》第三条规定
11822 | 6839 | 因原告对河南华明工程造价咨询有限公司的鉴定结论有异议，原告申请重新鉴定，中建联勘测规划设计有限公司对本案的工程造价进行了重新鉴定，中建联勘测规划设计有限公司鉴定结论是，嵩景花园项目第一标段1#、2#、3#住宅楼证据充分部分的工程造价为38814332.47元
11823 | 1330 | 2、湖南四公司必须配合大邦公司竣工验收资料及联合验收资料备案的相关手续，与工程结算同步进行，竣工的工程结算必须按国家审计法规定的时效进行审计
11824 | 6627 | 涉案工程应否执行上述意见对2013年11月1日之后的人工费进行调整，主要涉及是否属于工期延误而导致的人工费增加
11825 | 2595 | 因为法律并未苛求实际施工人只能主张直接费，故本院不予支持
11826 | 7833 | 4.一层窗防护栏杆
11827 | 11321 | 综上，原告现代公司的诉请无依据
11828 | 1242 | 经各方当事人共同选定，本院委托江西人和永信建设工程造价事务所有限公司对案涉工程造价进行司法鉴定，鉴定金额为46957807.14元，按招标控制价与中标价比率下浮后为43205878.35元，当事人存在争议的补充合同一、二、三、四按综合费率12%计算的工程造价为41613881.38元
11829 | 12083 | 宇元置业公司主张，衡洲建设公司一通分公司不是涉案工程的实际施工人，与宇元置业公司之间没有建设工程施工合同关系，不是适格原告
11830 | 4208 | 在竣工验收结论中无文字表述，在验收报告落款处均加盖有勘察单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工单位、建设单位的印章及其法定代表人的印章和签名
11831 | 1748 | 12，566.25
11832 | 3743 | 以未付工程款4645万元（5145万元-500万元）为基数，计算1天
11833 | 4232 | 虽然原告与被告签订的《沽源县汇源大酒店改建工程合同书》（第一份机打建设工程施工合同），发包人为港湾公司，张文亮作为法定代表人，但在沽源县住房和城乡规划建设局备案的建设工程施工合同、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证中，均载明案涉工程发包人为张文亮个人，无港湾公司印章
11834 | 6638 | （6）关于集中商业五至七层外钢管脚手架、垂直运输费、超高增加费、塔吊安拆费等，因不宜分开计算，鉴定机构将其纳入补充工程造价，并作出说明，并无不当
11835 | 5650 | 监理单位的公文书证以及出庭作证的监理单位的证人完全可以证明原告已经提交了应由原告提交的工程资料
11836 | 4355 | （1）关于一期工程款本金数额问题，根据查明的事实，2011年10月18日，博源公司与益宁公司签订一期工程《建设工程施工合同》后，博源公司按约进行了施工，于2012年3月29日竣工验收合格并交付使用，2013年1月29日双方对一期工程完成决算
11837 | 11377 | 庭审中，原告新兴沧公司自认被告英迪维公司就本案所涉五份《建设工程合同》已经共计支付了工程款1858万元，但没有区分具体是支付哪个合同所对应的工程款，故本院认定，应按比例计算每份合同已支付的工程款
11838 | 6801 | 诉讼财产保全保险费系当事人为保障裁判结果权利实现的费用支出，与诉讼事实查明、法律适用及裁判结果并不具有关联性，大经公司要求鑫马公司承担该部分费用缺乏法律依据，本院对此不予支持
11839 | 3573 | 五、驳回原告的其他诉讼请求
11840 | 1238 | 对原告提出的该项诉请，本院不予支持
11841 | 10587 | 工程总造价按946元/平方米计算（含所有材料，工资、保险税费及挂靠费等一切费用，挂靠费用由甲方代付，结算时直接扣除）
11842 | 10667 | 20.2014年10月28日，闽中公司与时空公司就将乐县恒通物流园A1区1#、2#、3#、4#楼项目，值班房项目，1#、2#、3#、4#增加工程项目进行造价决算，工程造价为13550276元，其中1#、2#、3#、4#工程项目12851069元（13584.64平方米*946元/平方米），值班房项目323114元，1#、2#、3#、4#增加工程量376093元
11843 | 2394 | 5%
11844 | 12179 | （三）工程款利息
11845 | 7871 | 屋面防水及保护层
11846 | 3077 | 被告丽贤公司提出原告不具备建筑资质，原告未提供证据证明其建筑资质应承担举证不能的责任
11847 | 3439 | 2、该证明主要是针对工程暂停施工通知书进行了说明，而工程暂停通知书被告已经作为证据提供了复印件交到法院，法院调取的仅是与原件核对无误的该证据，由此原告已经知悉该证据被告在举证期内提交，原告在超过举证期后提交新证据不符合法律规定
11848 | 9057 | ……十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下
11849 | 157 | （二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
11850 | 9784 | 双方合同签订后支付10000元，余款按浇灌完一层混凝土甲方（被告）支付工程款80%，各层内外墙粉刷完成甲方（被告）再支付10%，其余尾款在工程完工验收合格一次性付清给乙方（原告）
11851 | 5704 | 1、应有完整的技术档案资料、工程保修书
11852 | 1714 | 3%
11853 | 3447 | 原告对被告提交的证据质证意见为
11854 | 749 | 第一，关于钱国木业公司主张的延期交房违约金，虽由繁宝公司确认的上海市建设工程施工投标表述情况汇总表中约定了如达不到自报工期目标的违约责任，但该份汇总表是繁宝公司投标阶段的文件，此后繁宝公司与崎丰厂及钱国木业公司再行签订了多份协议，其中对于工程总价、工程范围等均作出了实质性的变更，且2011年9月的工程补充协议书约定的施工期限是暂定至2012年4月8日完成，而2012年10月，双方又行签订了补充协议书，由此可见，随着工程的进展，双方对于工程工期、工程内容一直在进行变更，现钱国木业公司要求繁宝公司支付延期交房违约金，缺乏依据，不予准许
11855 | 10329 | 本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定
11856 | 252 | 原告大远东公司主张被告盛川公司主张权利已超过２年诉讼时效，因被告向原告最后付款日为2016年1月31日，原告于2018年10月17日向本院起诉且本院予以立案，被告在收到原告的应诉手续后才依法向本院提出的反诉请求，被告反诉未违反民法总则关于3年诉讼时效期间的规定，故原告大远东公司该项主张本院不予支持
11857 | 1454 | 临湘市建筑工程质量监督管理站专用帐户上，因此该款抵扣被告（反诉原告）瑞海公司应支付3#、4#、5#楼项目的工程款，本院不予支持
11858 | 7276 | 15956.29平方米，1369.86万元
11859 | 50 | 2.对2011年9月施工图纸、珠海市规划设计研究院2012-2的珠海图纸修改通知单及所附图纸、2012年8月16日图纸会审记录、2012年9月10日建设工程消防设计审核意见书的真实性九洲公司无异议，本院对此予以认定，但以上证据不足以证明涉案工程存在房间夹层及因存在夹层致使双方约定规定价格1660元/㎡偏低，具体理由在本院认为部分加以论述
11860 | 12008 | 故有关行政职能部门对整个建设工程项目的验收合格前提是需对整个工程中的全部项目予以验收通过，建设工程中的任何一个项目的是否验收合格也会影响整个工程的竣工验收
11861 | 12129 | “当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
11862 | 4620 | 1、未招标
11863 | 3942 | 万特公司所称变更签证部分包含在鉴定价款中的理由与事实不符，本院亦不予采信
11864 | 870 | 车间内地面排水口高程普遍高出地面，车间内地面多处排水不畅，存水现象严重
11865 | 5008 | 同理，原告刘德三和被告恒广公司于2013年10月4日和2014年2月18日签订的内部承
11866 | 705 | 首先，根据钱国木业公司与繁宝公司于2012年10月29日的工程补充协议书，工程实际总造价应当为7,395,000元
11867 | 4705 | 三、本案是否存在工期延误，窝工等问题，若存在损失如何承担
11868 | 12758 | 本院认为，原告（反诉被告）华磊公司与被告（反诉原告）中跃云南分公司之间成立合法、有效的建设工程施工合同关系，应受法律保护，双方应按照合同约定履行各自义务
11869 | 10623 | 原文均空白）
11870 | 9271 | 原告该意见缺乏依据，本院不予采纳
11871 | 10880 | 故一建公司请求支付工程款的诉请应当得到支持
11872 | 6013 | 合浦昌林房地产公司主张已支付的工程款还应包括其通过案外人黎焕森等或向案外人支付的9922947.92元，以及代广西廉凯公司向合浦县财政局支付一期农民工工资保障金800000元，并提供声明书、转账凭证等证据予以佐证
11873 | 4080 | 扣除被告已支付的5300176.83元及原告应当支付给被告的水电费31897.35元，垃圾清运费1600元，违规操作费500元，被告尚欠原告的工程款为1114353.22元，因本案争议的工程还没过质保期，还应扣除5%的质保金320726.50元（6414530.05元×5%），被告现应支付原告的工程款为1114353.22元-320726.50元=793626.72元
11874 | 4253 | 根据原、被告双方签订的《汇源大酒店改建工程结算单》载明，合同价12280000元，变更价款810000元
11875 | 181 | 所谓“实际施工人”，是指依照法律规定被认定为无效施工合同中实际完成工程建设的主体，有施工企业、施工企业分支机构、工头等法人、非法人团体、公民个人等，包括
11876 | 759 | 本诉案件受理费减半收取为17,553元，由原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司负担3,410元，由被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司负担14,143元
11877 | 3751 | 对于原告顺通公司在本案中所主张律师费的金额是否合理的问题，本院根据原告顺通公司在本案中获得支持的诉讼请求的数额，结合江苏省律师服务收费标准进行计算，能够确定原告顺通公司所主张的律师费139万元是合理的
11878 | 4078 | 原告主张增加消防水池费39370.15元，但原告没有提交相关的证据予以佐证，本院不予支持，如原告有证据，可另行主张
11879 | 12180 | 宇元置业公司已经同意质保金提前退还，故宇元置业公司应付的工程款应为涉案总工程款350945117.71元，扣除已付工程款180243433.97元后，还应支付的工程款为170701683.74元
11880 | 4033 | 没有资质的实际施工人李建南借用夏溪公司名义与东建公司签订建设工程施工合同因不具备第三个要件，即不违反法律、行政法规的强制性规定，而无效
11881 | 8925 | 2019年8月15日，该证据连同《复工函》一起发给程振国，要求程振国复工，否则后果自负
11882 | 10406 | 以施工图纸范围内容及施工过程中甲方要求的变更部分，按河南省南阳市定额站发布的同期相应材料、人工信息指导价格进行以实结算
11883 | 4292 | 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
11884 | 4987 | …3.本合同属总承包合同，另祥每栋楼号固定价格合同为依据，约定执行计价标准的情况下发包人不得另行对外发包，如承包人书面提出退出施工时，发包人有权对外发包
11885 | 11723 | （五）新东阳公司主张的工程价款优先受偿权问题
11886 | 4114 | 被告主张第三人承担给付的民事责任，没有事实和法律依据，其理由不能承立，本院不予支持
11887 | 12557 | 综上，本院认为，原告韩艳林在第三人金泓公司承建的东泓新居住宅小区项目中实际施工，双方形成了事实上的建设工程施工合同关系，虽然建设工程施工合同无效，但是原告仍享有要求金泓公司支付工程款的权利，钱克飞作为金泓公司第二工程处的负责人对差欠韩艳林工程款450000元进行了确认，并对工程款支付进行了约定，根据协议约定，金泓公司应当于2015年3月24日之前支付韩艳林170000元，于2015年8月31日之前支付250000元，原告自认收到工程款30000元，故金泓公司至今尚差欠原告工程款420000元
11888 | 8653 | 关于原告主张的零星工程款，其提交的零星工程的工程量结算书均是原告单方制作，其既未提交双方在施工过程中形成的工程联系单、工程进度审核表等能证实原告实际施工工程量的签证文件，也未提交结算协议等其他相关证据来确认原告实际发生的工程量
11889 | 11293 | 本案为建设工程施工合同纠纷，本案中被告在原告与第三人于2011年2月28日所签订的合同上加盖有被告的公章，即第三人与无建筑资质的原告所签订合同的内容被告知情且认可，该合同是被告要求原告借用第三人资质签订的合同，原告与第三人之间只是名义上的资质借用关系，且第三人兴达公司只提取管理费用，故原告应为该工程的实际施工人及承包人
11890 | 11423 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质（2013）171号）第五条规定“工程符合下列要求方可进行竣工验收
11891 | 7905 | 但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
11892 | 4879 | 对于邓文年要求石门城建房产公司向其支付工程欠款4377730元的请求，因邓文年个人并无建设工程的施工资质且借用了石门第五建筑公司名义进行投标并与石门城建房产公司签订《建设工程施工合同》，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
11893 | 1444 | 湖南天翔工程造价咨询有限公司进行工程造价鉴定，分别作出F155、F216两份鉴定报告，F155鉴定报告是依据《湖南省建设工程施工合同》约定计价方式作出的，工程造价为61626564.1元，F216鉴定报告是依据《补充协议》约定的计价方式作出的，工程造价为53992274.47元（补充鉴定结论）
11894 | 6157 | 证据22，原告对证据的真实性、合法性、关联性均有异议，认为不能证明被告的待证事实，不能证明被告拟证明的工程不存在质量问题及存在的质量问题不是被告一方的原因引起，不能对抗原告递交的室外管道不能通球的事实
11895 | 10627 | 承包范围按发包人提供的设计施工图及统一交底纪要和委托有资质工程造价咨询公司编制的工程量清单及设计变更
11896 | 6715 | 文峰公司既未能提供证据证明义银公司未按照双方的约定开工，也未能提供证据证明实际开工时间与开工令、开工报告记载的时间不符，因此，以开工报告记载的时间予以认定，即集中商业于2013年4月9日开工
11897 | 1232 | 本院认为，案涉工程办理招投标手续前，原、被告即已签订建设工程施工合同，且原告称实际履行是以2013年9月16日签订的建设工程施工合同为准
11898 | 2297 | 706，009.18
11899 | 5209 | 2016年9月30日最后一次给原告书面工程决算通知函，之前口头告知原告很多次了
11900 | 9830 | 本院认为，闽西宾馆与同源公司签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效
11901 | 10352 | 另，两被告已支付工程款125万元有原告及其工长出具的收条为凭，个别收条原告提出异议但在本庭限定的时间内未提供相反的证据予以反驳，故本院予以确认扣除
11902 | 5538 | 另有监理单位的公文书证以及监理单位工作人员的当庭证言也可以充分证明该工程已经经过竣工验收合格，原告提供了应由原告提供的完整的档案资料
11903 | 11777 | 在以物抵债协议并未明确消灭原给付债务而成立新债务的情况下，在以物抵债协议合法有效并得以履行后，原债务归于消灭
11904 | 10503 | 由于涉及合同争议，本鉴定报告暂未让利，由法院裁定是否让利
11905 | 12481 | 对第六组证据的三性均不予认可，系原告单方制作
11906 | 332 | 2012年6月15日，繁宝公司在建造办公楼使用锤击打桩机械过程中，导致附近村民房屋开裂，后经过潘桥村村民调解委员会调解，钱国木业公司代为支付了补偿费用及调解费用，该部分的费用应当由繁宝公司承担
11907 | 5127 | 对被告“应扣除工程款的5%（262500元）作为质保金，待工程验收合格一年保修期满后再支付”的抗辩，因被告向原告出具结算手续的时间是2013年11月2日，该时间视为建设工程验收合格日，至原告起诉时间2015年1月29日，已超过一年的保修期间，因此，对其抗辩，本院不予以支持
11908 | 8692 | 本院认为，原、被告之间管桩买卖合同有效
11909 | 12313 | ……”第七条规定“本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标
11910 | 12366 | 行政服务中心从2013年5月18日开始计算
11911 | 8567 | 原告陈述该情况说明系《测量报告》的有机组成部分，但通过现有材料无法判断出情况说明是《测绘报告》的附件或补充说明，对原告意见不予采纳
11912 | 1688 | 582035.98
11913 | 6514 | 原告在具体施工中对于一、二标段的地下工程也是同步整体施工，被告支付工程进度款也未区分一、二标段，故一、二标段的施工合同作为一个整体在本案中应一并结算处理
11914 | 6153 | 本院认为，证据20载明的内容，仅能证明被告施工的部分工程通过竣工验收，而不是被告施工的全部工程通过竣工验收
11915 | 9528 | 但泰诚公司主张的2015年1月1日、2018年1月1日停工事实无相应证据证实，且以停工时间作为欠付工程款利息起算时间也无合同约定及法律规定
11916 | 7616 | 被告金辉公司质证，这组证据围绕5＃、6＃楼所证明的协议内容，上诉协议都无效，因为原告无权委托代建
11917 | 8210 | 2．《还付工程款承诺书》效力应如何认定
11918 | 8850 | 建设公司对三性均无异议
11919 | 1874 | 18#第1~5层内墙抹灰
11920 | 254 | 被告主张原告安装的冷库存在质量问题，但被告未在双方合同约定的自验收合格之日起两年的质量保修期内向原告主张权利，且被告已于2012年12月31日对冷库安装进行了竣工验收，故本院对被告该项主张不予支持
11921 | 6365 | 根据双方约定，广丰建设应在2009年6月28日前支付新建水泥D区工程款510000元整，希望广丰建设尽快支付
11922 | 8534 | 能证实该测绘中心工作人员违反工作程序向原告出具了针对测量报告的情况说明，该情况说明不具有鉴定报告的形式要求，对证据5－7的证明力予以认定
11923 | 10243 | 原告对被告提供的5份收条所涉金额共计305,000元，表示与本案工程款无关，不认可
11924 | 6139 | 本院认为，本案联系单涉及的工程款已经委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司鉴定，被告对联系单部分鉴定意见无异议，工程款以鉴定结论为准
11925 | 936 | 丽都小区1-8号楼门窗工程量明细单1张
11926 | 8481 | “依法成立的合同，自成立时生效
11927 | 5052 | 原告中太公司的工程项目负责人张玉收到工程款91260119.7元，被告金孚公司垫付混凝土款1500万元，涉案工程工地负责人张旭确认收到工程款9413087元，工地负责人张磊收到工程款5931936元，以上共计121605142.7元
11928 | 1652 | 20110124
11929 | 9799 | 建设工程施工合同的发包人为建设工程的建设单位，自然人即不能成为建设工程施工合同的发包人，也不能成为承包人，建设工程施工合同的标的一般是比较大型项目，而且在许多情况下要通过招投标的方来签订合同，自然人为修建住房而与其他自然人签订的合同属于承揽合同，因此，被告不属于承揽合同，主张合同无效的辩解理由不能成立，对其辩解主张，本院不予支持
11930 | 10055 | 关于反诉原告主张反诉被告因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元问题，对此反诉被告恒生源公司不予认可，反诉原告亦未提供证据证实其损失的实际发生，故其该主张，本院不予支持，反诉原告可待证据充分后另案主张权利
11931 | 300 | 关于群洲公司反诉主张的其应得工程款就案涉工程拍卖的价款优先受偿的问题
11932 | 11922 | 3404747.174
11933 | 3362 | 证据十一、2013年6月13日钢筋照片，证明原告采购的主材不合格，被监理勒令退场，被告被迫停工
11934 | 10796 | 因闽中公司、南洋公司、时空公司只同意对恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#工程建筑面积进行鉴定，不同意对恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#进行工程造价鉴定，吴东安施工的恒通物流园停车区综合楼工程造价应参照2012年3月21日《建设工程施工合同》约定的合同价款17107522元予以确定
11935 | 10342 | 入户防盗门款为19800元
11936 | 2008 | 20111010
11937 | 706 | 繁宝公司表示，其中不包括地基增高补助费3万元
11938 | 1006 | 招投标文件一份
11939 | 2536 | 一、本案工程价款应如何认定
11940 | 10004 | 综上所述，对詹永顺要求张云保返还劳务费1515692.91元的诉讼请求，本院予以支持
11941 | 1527 | 工程部位
11942 | 11600 | 原告冯继平按照合同约定的工期垫资完成施工项目，建设工程质量符合质量要求，竣工验收合格，被告胥志明违反诚实信用原则，未按合同约定与原告冯继平结算支付工程价款，考虑到承包人在施工中投入了大量资金、原材料、人力等因素，合同双方均将建设工程作为未来收入的主要保障，信赖和协作是施工合同的主要特征，根据双方在合同履约中的利益衡平原则，为了维护建筑市场的正常秩序，原告请求按约定利率标准承担逾期支付工程款资金利息的诉讼请求，本院予以支持
11943 | 9350 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
11944 | 11576 | 建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失
11945 | 11003 | 因此，上述证据可以证明地金公司已向汇都公司提交了已完工程的全部施工资料
11946 | 6777 | 一至四层结构
11947 | 3463 | 对证据二十真实性无异议，但对其证明目的有异议，有石家庄项目部的章，被告说没有原告的章就不接，我就盖了公章，不能证明是非法转包
11948 | 536 | 2014年11月22日，钱国木业公司向繁宝公司及上海银同监理公司发出建设工程施工通知单，主要内容为，根据建设单位对车间一、车间二、车间三检查时发现(本工程墙面、柱面、地面等存在严重质量问题)为不影响竣工验收，施工单位应立即组织人员对发现的问题进行处理，并自检一遍，建设单位安排人员进行复查，并列举了相关质量问题
11949 | 3111 | 威达公司作为承包方与发包方宝塔公司之间签订《建设工程施工合同》，威达公司依据《建设工程施工合同》的约定对涉案工程进行了施工
11950 | 9111 | 双方经多次沟通协商就乙方提出的下列诉求问题达成一致意见，签订本补充协议”，该协议记载了各楼栋未能及时提供工作面是因为政府原因（环保部门）不让土方施工，造成滞后的直接原因，非甲乙双方原因造成
11951 | 5941 | 其二，对于原告主张的因被告亚太公司不具备融资条件致补充协议不能履行的问题，本院认为，1、按照原告与被告亚太公司签订的补充协议的约定，（1）原告需在双方约定的期限内分阶段为被告亚太公司提供相应数额的融资渠道
11952 | 1285 | （二）关于被告与第三人梅端华之间适用何种法律关系
11953 | 5972 | 在审理过程中，广西廉凯公司和合浦昌林房地产公司分别向本院提交对昌林广场一期工程和售楼部工程竣工结算总价进行鉴定的申请，后合浦昌林房地产公司撤回其鉴定申请
11954 | 5312 | 第三，证人证言与辽宁方圆公司出具的公文书证内容基本一致，相互印证合法可信
11955 | 11954 | 理由如下
11956 | 8235 | 《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第八条规定，返还不当得利请求权的诉讼时效期间从当事人知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算，这即是将不当得利之债作为独立于无效合同债权债务的明证
11957 | 7669 | 被告金辉公司质证，有异议，土地出让金与5＃6＃楼没有关系，土地是国家划拨的土地，不收费
11958 | 4479 | 本案中，承包方博源公司在发包方益宁公司与银行的贷款活动中，为了承建该工程，作出了放弃工程价款优先受偿权的承诺
11959 | 5562 | 另有2016年完成的增加工程以及甲方外委工程配合费及笔误等939266.05元，被告对增加工程没有异议
11960 | 7632 | 证明被告建设的5＃6＃楼没有达到棚户区建设标准，以及存在的未完工程和整改工程
11961 | 1026 | 计算式
11962 | 5327 | 书证第四项供暖管网，恰恰证明其不合格与第一项相互矛盾
11963 | 3821 | 《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》规定
11964 | 10319 | 本案争议焦点之三，原告垫付的检测费是否应当由被告负担
11965 | 4723 | 被告（反诉原告）郑州市二七区马寨镇杨寨村新农村建设指挥部、郑州市二七区马寨镇杨寨社区居民管理委员会提起的反诉请求，因其提交的证据不力，本院不予支持
11966 | 3699 | 原、被告对涉案工程实际竣工日期有争议，原告陈述于2015年4月25日施工完毕，并于2015年9月28日被被告雇佣太原市保安服务总公司保安人员无故强行接管工地
11967 | 5409 | 被告质证意见
11968 | 1281 | 根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款即“本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”的规定，应由被告对缪泽荣的无权代理行为承担民事责任
11969 | 12300 | 3.道隧公司主张五台工业园管委会支付奖金6,703,814.21元、滞纳金33,066,084元及自2018年3月21日起直至付清止的滞纳金能否得到支持
11970 | 4890 | 根据湖南省天平项目管理有限公司对本案所涉工程作出的（2015）第263号《关于石门县盛世家园1#楼、2#楼及物业管理办公室新建工程造价的鉴定报告》
11971 | 6378 | 九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定造价为，其中D、E、F区块合同价为6327041元，未完工程造价为1554176元，未完工程同口径优惠费用为89831元
11972 | 3631 | 虽被告此结算方式不认可，但鉴于被告对自己的事实主张未提供有力证据予以证明，故本院对被告的该项异议意见不予支持
11973 | 7376 | 2、建设工程施工质量、安全生产责任书一份，拟证明大庆安装集团苏州分公司将系争工程分包给原告实际施工
11974 | 6661 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付，因此，文峰公司应自2017年元月15日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息
11975 | 3619 | 1.针对原告认为核增基坑塌方修补费用1391524元的争议，经查实，案涉工程于2012年9月5日发生基坑塌方，五方建设主体为此召开会议并形成纪要，设计单位嗣后出具加固方案，但由于该塌方事故的原因未彻底查明，且可能涉及其他建设主体的责任，鉴此，由该起质量事故所引发的索赔不宜在本案中加以解决，故本院在本案中对该争议事项不作认定处理
11976 | 5336 | 3、丽景家园小区工程结算资料中所载的施工现场签证单、工程业务联系单、技术联系单、各种测量记录以及各种相关图纸证明
11977 | 4360 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”
11978 | 975 | 建设工程施工合同备案表
11979 | 257 | 被告的反诉请求，本院予以部分支持
11980 | 1522 | 竣工验收合格之日起满1年返还质保金40%，故原告xx公司向被告xx公司主张19#楼工程质量保证金157976.97元，本院予以认可
11981 | 6259 | （2）合同期间因国家政策性和市场变化所导致的材料涨（跌）价，涨（跌）幅度超过合同订立时信息价（2008年4月）10%的，本工程材料价格按涨（跌）后的价格调整
11982 | 12951 | 关于原告河南开宇建筑有限公司主张二被告按月利率20‰计算的利息，依据《最高人民法院关于建设施工合同的解释》第十七条"当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
11983 | 9428 | 原告联建公司与被告万辉公司签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反相关法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，应受法律保护，双方应按照合同的约定全面履行各自的义务
11984 | 85 | 本院在第一次审理时，委托安徽中心工程咨询有限责任公司对九洲国际广场项目未完成工程造价进行鉴定，鉴定结论为九洲国际广场项目未完成工程造价经鉴定为15095608.14元
11985 | 1420 | 湖南贝特项目管理有限公司，建设单位被告（反诉原告）瑞海公司，共同盖章确认质量合格，同意竣工验收
11986 | 6578 | 现原告诉请被告支付工程款28860744元，本院对其中15131820元予以支持，对超出部分不予支持
11987 | 6955 | 合同签订后，因富丽公司未按照施工合同约定组织施工、缺乏总包管理经验等原因，导致案涉工程各项节点工期严重延误
11988 | 3977 | 万特公司反诉要求中色十二冶公司赔偿的各项损失和违约金主要包括
11989 | 12166 | 本院认为，根据宇元置业公司提供的证据以及双方当事人的陈述，宇元置业公司支付上述款项时代案外人向原告方付款的意思明确，不应认定该款是对涉案工程款的支付
11990 | 4336 | 材料费执行施工当期大连市工程造价信息网网刊价”，即将中标文件固定单价变更为可调价格，承包范围不包含益宁公司的外委工程，该施工合同中承包范围和工程价款结算依据的约定，背离了中标合同的实质性内容，违反了《招标投标法》的强制性规定，故博源公司与益宁公司于2013年1月23日签订的《建设工程施工合同》亦应认定无效
11991 | 2592 | 同时结合《建设部、财政部关于印发〈建设工程质量保证金管理暂行办法〉的通知》（建质（2005）7号）第七条关于“全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5％左右的比例预留保证金
11992 | 10727 | 《强大卵石置换基础处理施工合同》是以立方米作为计价单位的，2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》是以平方米作为计价单位的
11993 | 1478 | 针对第4个争议焦点，本院认为，本案中工程竣工验收后，双方无法就工程结算达成一致意见，因此而诉诸法院进行工程结算
11994 | 4160 | 现工程已竣工交付使用，双方对工程质量均无异议，因此，被告应给付原告工程价款
11995 | 8332 | 依据合同法的相关规定可以看出，“施工人”概括了建设工程施工合同的所有主体，包括总承包人、承包人、专业工程分包人、劳务作业的分包人，是指有效建设工程施工合同主体，而实际施工人是指转包和违法分包的承包人，是指无效合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、没有资质借用有资质的建筑施工企业的名义与他人签订建设工程施工合同的承包等
11996 | 12358 | 不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿
11997 | 7550 | 被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司约定合同固定总价3,678,667元
11998 | 2368 | 5%
11999 | 7673 | 被告金辉公司质证，资质证书恰恰证明了土地由具有营业执照的组织进行摄取，与三个自然人没有关系，能证明原告不是法律所规定的合格主体
12000 | 45 | 4.对原告已售房屋应支付延期违约交房情况明细表及第三方业主已领取原告支付违约金领条、协议书不予认定，该部分应另案主张
12001 | 4580 | 111070240.45元（109390240.45元＋1680000元）（可调总价）
12002 | 11370 | 的解释》第九十条的规定，判决如下
12003 | 11181 | 上诉资料如有遗失或损毁由建建设单位负责）
12004 | 5118 | “建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
12005 | 8336 | 2、关于各方当事人的法律责任问题
12006 | 6737 | （四）涉案工程未能实际完工的原因及当事人双方责任承担的认定
12007 | 2673 | 庭审中，原被告一致认可本案所涉工程尚未完工，二被告解除建设工程施工合同后，工程由禹城宏达建筑安装工程有限公司与被告张庄镇政府重新签订建设工程施工合同承建，至本案起诉前，被告张庄镇政府未向被告创宇公司或者原告夏炳泉支付任何工程款，被告创宇公司亦未向原告夏炳泉支付过工程款，工程移交给禹城宏达建筑安装工程有限公司后，对移交前已完成的工程未经结算
12008 | 4494 | “承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”，益宁公司调取该证已无任何意义和必要
12009 | 2585 | 2、对于2013年12月13日支付给潘国彬的工人工资53370元，潘国彬认为该款虽已支付，但在包含在《3883120元付款清单》第17项的215000元之中，不应再计算一遍
12010 | 4730 | 违法分包是指承包单位承包建设工程后，将其承包的部分建设工程分包给不具有施工资质的单位及个人施工的行为
12011 | 5696 | 可见分户验收是移交的条件，而原告庭审中提交证据中并无分户验收合格的证据
12012 | 6053 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题的解释》第二十一条关于“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”的规定，建工集团与盈嘉公司应当适用中标备案的《建设工程施工合同》作为结算案涉工程价款的根据，故盈嘉公司主张适用《附言》结算工程价款，对案涉工程总造价下浮8%，缺乏法律依据，本院不予支持
12013 | 3395 | 对发票，该发票虽然真实性无异议，但从原告的授权委托书来看，原告直接参与了劳务费的支付，从另一角度来证明原告系分包单位，或者是非法转包单位
12014 | 9266 | 1、原告于2008年4月25日前完成香江水上活动中心工程的自检工作，准备验收资料申请结构验收
12015 | 6038 | 待五年保修期满后，合浦昌林房地产公司在保修期满十五日内向广西廉凯公司退回上述20%质量保修金219699.14元，若合浦昌林房地产公司未按期退回，广西廉凯公司对质量保修金可以另案起诉
12016 | 5059 | 本院认为，首先，2010年8月2日原告中太公司与被告金孚公司签订的补充协议系招投标前所签订，因违反法律规定，被认定无效，故原告中太公司不能主张违约金
12017 | 11071 | 根据本案查明事实，本院对该4笔付款分别认定如下
12018 | 5912 | 被告亚太公司亦同意原告要求解除双方间建设工程施工合同及补充协议的诉请
12019 | 5919 | 1、原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同的效力问题，本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同
12020 | 1176 | 原告对该鉴定意见书三性予以认可，对鉴定结论虽然总价存在差异，但是原告表示认可
12021 | 6560 | 原告金泰盛达公司要求被告方承担该公司申请诉讼保全过程中办理担保支出的保险费用，因为没有法律依据，本院不予支持
12022 | 6164 | 对报告的真实性没有异议
12023 | 6106 | 本院认为，证据10仅可以证明武汉远大电气制造有限公司与被告签订购销合同的事实，没有其他证明效力
12024 | 4546 | 故对原告要求被告承担“进度款逾期支付违约金”的诉讼请求，本院不予支持
12025 | 9063 | 1、寿县楚都御花园二期工程施工图、修改图纸及设计变更等技术文件中，除图纸中明确暂不施工部位及发包人指定的分包工程（详见总包合同附件6）以外的全部结构工程、初装工程、安装工程等及部分土方工程
12026 | 5498 | 这份证明上所谓杨景江签字因证人未到庭无法核实其真实性，对真实性、合法性均不予认可
12027 | 2956 | 双方在2013年11月23日对分包工程范围达成一致意见，并签署了书面文件，视为双方对案涉工程施工范围作了变更，且本院已经支持了楚湘公司主张的总承包服务费，而酒店合同是双方协商一致解除的，故本院对楚湘公司及其宁夏分公司主张的可得利息损失不予支持
12028 | 4352 | 故对博源公司关于应按实际履行的非备案2013年1月23日《建设工程施工合同》约定的可调价格为结算依据的主张，有事实依据，本院予以支持
12029 | 1345 | 在本案审理过程中，经大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行鉴定
12030 | 2639 | 而杨建飞本人也认为双方存在挂靠关系
12031 | 3559 | 但因外墙保温整改尚未完成，待该项费用实际发生后双方另行解决
12032 | 11022 | 5．喀什东方汇科公司主张喀什华厦公司向其交付叶城县金果小区1号楼、2号楼、22号楼全部工程资料的反诉请求能否成立
12033 | 10647 | ……
12034 | 1841 | 201256.2
12035 | 13076 | 本院认为，根据黄东与被告签订的《补充协议》，可以认定原、被告对层高进行过变更，原告主张补充协议中不计算费用的工程不包括地面增加部分，地面增加部分属于二次装修工程，但又未能提供地面增加工程部分联系单，其主张与客观常理不符，本院采信被告关于地面增加工程的抗辩意见，对原告要求被告支付4＃—7＃地面增加工程款项132744元的诉请不予支持
12036 | 9316 | 也不存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工和建设工程未进行招标或者中标无效的情形，故双方签订的《补充协议》不具备以上解释认定合同无效的条件
12037 | 9959 | ”，根据反诉原告所主张的增量工程签证单来看
12038 | 10283 | 被告认为这些工程原告均未施工
12039 | 554 | 2013年7月底，钱国木业公司对门卫室和车间二进行了部分使用
12040 | 12160 | 3、2015年7月30日，购房款抵工程款计1359610元
12041 | 4970 | 本案已经明确蒋大平与安泰公司系挂靠关系，案涉建设工程施工合同系借用资质名义下签订的
12042 | 623 | 16、潘桥路厂房扣减项目(土建工程)第118项，应当增加踢脚线、地砖等的工程量
12043 | 11178 | 叶城县金果小区1号楼建筑项目的竣工资料4本、前期资料2本、建筑与结构6本、施工日志1本、给排水与采暖电气4本
12044 | 3051 | 被告丽贤公司对证据1的真实性、合法性、关联性均有异议，认为这项证据说明原告与被告建安公司是违法挂靠关系，该协议无效，原告不是本案的适格当事人
12045 | 5028 | 原告主张被告存在欺诈，未能提供证据证明，本院不予认定
12046 | 11512 | 本院认为，国都公司于本案工程除参与签订了一份《建设工程施工合同》用于报备外，将案涉工程完全交由国都广西分公司组织施工和管理，根据《中华人民共和国公司法》第十四条“公司可以设立分公司……分公司不具备法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，国都公司依法应对国都广西分公司的行为承担民事责任
12047 | 11270 | 原告与被告签订的案涉五份《建设工程施工合同》及三份《补充协议》的系双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，合同当事人按上述合同享有权利、履行义务
12048 | 9985 | （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”规定，上述劳务分包合同均属无效合同
12049 | 10016 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，中标无效的，建设工程施工合同无效，故本案原、被告签订的中标合同无效
12050 | 10380 | 被告人齐志尚到案后能够主动供述司法机关尚未掌握的部分同种受贿罪行，依法可酌情予以从轻处罚
12051 | 12518 | 2015年3月20日，韩艳林与钱克飞签订协议载明
12052 | 5719 | 合同约定，竣工验收支付相应的工程款条件未成就，依据先履行抗辩权，被告可以在条件成就时拒绝支付相应工程款
12053 | 5959 | 虽然双方对此后原告所交的410万元保证金在协议不能履行时如何处置未作明确约定，但原告对410万元系履约保证金的性质并无异议，在双方无特别约定的情况下，其处置应可适用双方此前签订的补充协议的约定
12054 | 6809 | “人民法院能够认定当事人名称或者姓名、标的和数量的，一般应当认定合同成立
12055 | 562 | 为证明己方主张，钱国木业公司向本院提供下列证据
12056 | 2123 | 20111129
12057 | 6470 | 被告优先无条件支付原告工程款至2亿元人民币（原按工程进度付款的约定取消），被告支付总工程款达到2亿元后，原、被告双方再进行工程阶段结算，对工程款差额进行找补
12058 | 1463 | 因此对被告（反诉原告）瑞海公司代为支付的消防工程款1010000元抵扣原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不认定
12059 | 2797 | 第一，关于海协公司行使撤销权的时间是否已超过一年除斥期间的问题
12060 | 4288 | ”的规定，建设工程施工合同虽然无效，但经竣工验收合格后，承包人仍然可以请求工程价款
12061 | 10080 | 原告方未进行招投程序而直接与被告签订《翁垟镇办公楼安置房工程建设总承包合同》，必须进行招投标的建设工程而没有进行招投标，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项之规定，应认定该合同无效
12062 | 4917 | 本院认为，本案的争议在于融通公司是否负有直接向实际施工人蒋大平退还质保金的义务
12063 | 7967 | 1、原、被告签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是否有效，若有效，在履行合同过程中哪方违约
12064 | 4162 | 根据双方订立的合同时约定质量保证金为工程价款的3％，计人民币1010063.84元，法律规定质量保证期是两年，结止2014年12月1日，现己超过期限，应作为工程价款一并返还原告，但法律规定防水工程的质量保证期是五年，扣除防水工程价款人民币261162.61元的3％，即7834.88元
12065 | 4977 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第一款，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第二条的规定，判决如下
12066 | 8188 | 被告华强公司虽然将履约保证金转让给原告，但该转让行为发生在法院查封行为之后，且二被告之间就“山水圣邸”工程还存在其他涉诉纠纷，履约保证金是否具备返还条件在本案中无法查清，故对原告要求被告双强公司返还履约保证金及相应利息损失的诉请不予支持
12067 | 10295 | 四海公司表示2015年3月26日，其召集原、被告至现场取样，四海公司到达现场时，被告已完成8个点的取样工作，后进行测量，得出平均厚度为12cm
12068 | 1426 | 2016年6月23日分别为4#、5#楼出具《建设工程质量监督报告》，确认4#楼竣工验收时间为2015年11月24日，5#楼竣工验收时间为2016年1月6日，确认4#、5#楼工程质量合格，同意竣工验收备案
12069 | 8093 | 根据原告提供的工程联系单记载，富成公司与建工五建公司确认施工过程中因增加工程量或停工导致工期增加的天数合计为99天
12070 | 2834 | 本案的争议焦点有
12071 | 10301 | 本院认为，被告辩称双方之间的合同系闭口合同，设计图上又标有室外管道，按照常理，闭口价中应包含室外管道的造价，双方无需再另行约定，且庭审中被告也确认原告按图施工了排水管及消防管，故本院采信原告的主张，2013年3月4日的补充协议系对增加工程的约定，被告根据该协议向原告支付的50,000元亦不属本案系争工程的工程款，本案系争工程室外管道造价为178,017元
12072 | 255 | 被告反诉主张要求原告给付其维修费、损失费151万元，但被告提供的证据不足以证明与涉案工程有关，且原告不予认可，本院对被告该项主张不予支持
12073 | 3717 | 虽然涉案工程总造价是依据九龙公司和顺通公司签订的四份中标备案的《建设工程施工合同》以及双方于2010年2月5日以及2011年4月8日签订的两份《补充协议》所约定的计价标准计算出来的，但由于双方在本案诉讼之前已就涉案工程进行了结算且就结算的工程总造价数额予以了共同确认，所以该工程总造价的结算结果对双方当事人均具有约束力
12074 | 7364 | 整个工程经被告湛新公司按施工订单确认的不含税价款为7,185,558.6元（人民币，下同），按国家规定原告应上缴各类税款为316,883.13元，因而工程结算总价应为7，502,441,73元
12075 | 10304 | 综上，本案系争工程的造价为2,696,879元+83,826元+165,981元+589,747元+100,579元+59,096元+128,229元+178,017元=4,002,354元
12076 | 7209 | 3-27#~3-32#楼厨卫防水延期3天
12077 | 9161 | 第二，从合同签订角度分析，本案中，发包人在庭审中称签订合同时并不知道存在《安徽锦天建设工程有限公司内部承包协议书》，根据建设公司向程振国出具的授权委托书，作为发包人的置业公司完全有理由相信程振国的行为是代表建设公司的，而非其个人行为，故在签订《建设工程施工合同》时，置业公司是与建设公司发生意思表示一致的合意，两公司是合同的当事方，而非程振国个人，程振国也未在《建设工程施工合同》的乙方建设公司处签名
12078 | 12429 | ”双方当事人均不服一审判决，提出上诉，经肇庆市中级人民法院审理，作出2016粤12民终1520号民事判决书，判决
12079 | 5808 | 企业名称
12080 | 9013 | 2019年1月23日（以发包人下达的书面竣工通知时间为准）合同工期
12081 | 5057 | 涉案工程于2012年6月交付使用，原告中太公司主张，工程款的利息从2012年6月30日起至实际给付之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付，本院予以支持
12082 | 2215 | 20120120
12083 | 9153 | ”
12084 | 10427 | 达到交工条件后七日内支付工程总造价的15％
12085 | 7169 | 16#楼楼梯地坪延期3天
12086 | 3023 | 也不存在没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工和建设工程未进行招标或者中标无效的情形，故双方签订的《补充协议》不具备以上解释认定合同无效的条件
12087 | 3353 | 证据五、工程联系函时间为2013年5月26日，证明原告作为发包方因下雨要求被告下午停止施工
12088 | 12202 | 在无效的建设工程施工合同关系中，承包人同样会为建设工程支付工作人员的报酬和材料款等，甚至也已实际发生
12089 | 13084 | 因8＃楼仅存在地下结构工程，未建造地上楼层，故被告主张以建筑面积850元㎡的计算工程造价，无计算依据，本院不予采信
12090 | 3076 | 本案为建设工程施工合同纠纷，原告黄天友与被告建安公司签订《现场施工管理和目标管理责任协议书》约定原告挂靠被告建安公司，为华宇城项目的负责人
12091 | 4358 | （2）关于一期工程除工程质量保证金以外的工程款利息及工程质量保证金利息问题
12092 | 7894 | 关于合同的效力，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款规定
12093 | 9253 | 本院认为，原告与被告鲲鹏公司间的《聘请法律顾问合同》是双方真实意思的表示，亦未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原告请求被告鲲鹏公司给付诉讼代理服务费合理
12094 | 1417 | 2015年6月24日原告（反诉被告）长沙建工公司与被告（反诉原告）瑞海公司签订《补充协议》，双方协商同意将3#、4#、5#楼工程款分开单独进行结算
12095 | 10571 | 建筑面积约为13334平方米，结算时以实际面积为准
12096 | 4034 | 缺乏第二个生效要件，说明出借资质的夏溪公司和东建公司并没有签订建设工程施工合同的意思，或者说缺乏就建设特定工程而相互设定权利义务的意思，双方甚至没有实质性的缔约行为
12097 | 4741 | 2014年7月3日的《建设工程施工合同》合法有效，原告于2014年5月已经开始对涉案工程进行施工，且原告并非2014年12月26日《建设工程施工合同》及《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》的合同相对方，结合原、被告陈述，可以认定原告张学忠、王明与吉运公司实际履行的系2014年7月3日《建设工程施工合同》，原告主张依据2014年12月26日《建设工程施工合同》及《永宁县陆坊小镇棚户区改造项目代建协议书》的约定来计算涉案工程价款不能成立，本院不予支持
12098 | 5606 | 被告外委的工程协议书可以证明，外委工程本应在2014年10月5日完成，但根本没有完成
12099 | 12144 | 宇元置业公司虽然认为在工程造价审核定案表上的盖章不是其真实意思表示，但并未提交充分的证据证明该事实主张，应承担举证不能的法律后果
12100 | 10795 | 因涉案工程先后签订的2011年11月28日《建筑工程内部承包施工合同》、2011年12月8日《工程项目施工内部承包合同》、2012年3月21日《建设工程施工合同》、2012年3月20日之后《建设工程施工合同》等四份合同均无效，本案涉案工程价款应参照当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款
12101 | 7583 | 以860,616.27元为本金，自2012年6月20日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）三、被告大庆建筑安装集团有限责任公司对被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司的上述一、二项付款义务承担补充清偿责任
12102 | 4089 | 根据《中华人民共和国合同法》第113条第一款规定
12103 | 5401 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
12104 | 348 | 4,542平方米
12105 | 12841 | 3.外墙专用勾缝剂材料费即联系单57号，原告主张增加外墙专用勾缝剂材料费7.20元/平方即198,511元，经查，原告该项主张的依据为57号联系单，由于该联系单没有被告签字盖章，基于前述理由，本院不予支持
12106 | 1611 | 11，206.08
12107 | 10005 | 对詹永顺超出此诉讼请求外的其他诉讼请求，本院均不予支持
12108 | 1009 | 本院认为该招投标文件与原告提交的招投标文件有不同之处，在结合其他证据后综合评判
12109 | 1165 | 因本院确定该《建设工程施工合同》合法、有效，故本院采信凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司的计价依据
12110 | 11288 | 由于被告自认《重庆建设工程施工合同（2009年版）》系杨邦奎借用原告公司名义与被告签订，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项的规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同应为无效
12111 | 6116 | 证据14，被告认为由法院确认证据的效力，但被告不承担鉴定费
12112 | 6005 | 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果”的规定，广西廉凯公司对此应承担举证不能的法律后果
12113 | 8195 | 本院认为，被告祥恒公司具备讼争工程所要求的建筑施工资质，并通过招投标方式承建本案讼争工程，因此，被告祥恒公司与石狮第二幼儿园之间签订的《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律的强制性规定，应认定合法有效
12114 | 6706 | 义银公司抗辩称系因文峰公司原因影响施工进度，从其提交的证据来看，因文峰公司提供的装修图纸未审图，安庆市质监站于2014年7月2日发出《工程质量监督检查意见书》，责令10#楼未经图审部分立即暂停施工，义银公司的抗辩理由部分成立
12115 | 10275 | 本院认为因有争议的工程为屋面厚保温棉，应按建筑图上标明的尺寸来计算工程款，故这部分的工程造价应再加上22,789元，共计为2,696,879元
12116 | 3425 | 对证据二十四联大证明真实性无异议，但该证明恰恰表明了原告方系非法转包单位，同时对是否返工的项目及应返工项目费用的多少，该证明无法证实
12117 | 8043 | 通用条款14.2，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任
12118 | 5579 | 外墙评估报告费应由被告自行承担且不应计算在工程款中
12119 | 11363 | 在此情况下，原告主张被告逾期完工，其应提供证据证明双方另行就工程的完工时间进行了明确的约定
12120 | 4324 | 本院认为，原告博源公司与被告益宁公司于2011年10月18日签订的《建设工程施工合同》系当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及招投标程序不违反法律法规的强制性规定，博源公司具有相应的建筑企业资质，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效
12121 | 9573 | 故财产保全担保费、律师费应由泰诚公司自行承担
12122 | 4143 | 作出了关于平泉县综合职业技术教育中心综合教学楼及附属工程造价鉴定报告和补充鉴定，实际工程造价总金额人民币33668794.60元
12123 | 6903 | 原告反诉辩称，一、原、被告双方于2008年8月2日签订的《建设工程施工合同》应为有效合同
12124 | 12719 | 本院认为，本案的争议焦点是原告的诉讼请求是否有事实和法律依据
12125 | 1104 | 关于被告提出的鉴定意见中技术签证部分只承认被告盖章的4份，其他48份因被告没有签字不予认可的辩解，本院认为，虽然其他48份技术签证中没有被告的签字盖章，但均加盖了监理公司的公章，监理公司作为受被告委托对工程进行控制的监督部门，其加盖公章的技术签证可以做为施工方最终结算的依据，故该项辩解不予采纳
12126 | 173 | 从上述事实来看，原告李小勇不具有承接建设工程的资质，其借用第三人长信建设有限公司的资质，与被告小溪塔卫生服务中心签订建设工程施工合同，符合“挂靠”的法律特征
12127 | 4343 | 备案合同条款中与本协议有冲突的部分，以本协议为准
12128 | 9547 | 该函载明的停工时间不在泰诚公司主张的停工期间，且停工不是甲方天马公司原因，与合同约定不符，故对工作联系函27号载明的1036205元不予认定
12129 | 10132 | 原告上海奉南建筑装潢有限公司诉称，2012年5月5日原、被告签订工程施工合同，并于同年9月30日签订了工程施工补充协议，后该工程于2013年6月18日竣工并验收合格
12130 | 9710 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十条第（五）项的规定，认定无效
12131 | 3275 | 二、判决被告退还原告劳务分包合同中应干而未干工程消防、弱电、通风、幕墙、护坡、岩棉、成品保护的劳务费80.9万元
12132 | 31 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
12133 | 10362 | 根据《中华人民共和国合同法》第八条、第五十二条第五项、第一百一十二条，《中华人民共和国婚姻法》第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百五十三条，参照《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十三条之规定，判决如下
12134 | 10435 | 其他工程材料由乙方自行采购
12135 | 8259 | 工程价款优先受偿权是《中华人民共和国合同法》第二百八十六条赋予建设工程施工方的一项法定优先权，目的是保障施工方能够及时取得工程款
12136 | 2842 | 8.上陵公司是否应当承担未按承诺支付楚湘公司材料款、农民工工资引起诉讼造成损失9058110元的问题
12137 | 4864 | 没有约定的，按照
12138 | 13059 | 本院认为，虽然被告与案外人黄东另行签订施工合同，但不影响原、被告之间合同的真实性，且原、被告签订的《建设工程施工合同》经过备案登记，故原告作为合同相对人向本院提起诉讼，其原告主体适格，对被告的辩称，本院不予采信
12139 | 4385 | 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
12140 | 7248 | 13153.05平方米，2450万元
12141 | 11485 | 综上所述，久环劳务公司要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，本院不予支持
12142 | 12143 | 2013年9月30日，宇元置业公司、衡洲建设公司和长城公司长沙办事处在签订的《协议书》中确认以2080元/㎡综合单价大包干为主要内容的计价方式，并还据此计算了已经发生的应收工程款和预期产生的工程款，总数近340000000元，与现已确认的工程款总数额较为接近
12143 | 231 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条
12144 | 4575 | 庭审中，本院依据容福公司的申请委托经摇号确定的鉴定机构湖北边际咨询有限责任公司就本案工程造价进行鉴定
12145 | 4244 | 关于原告是否构成延期交工，原告在施工期间失火是否造成延期交工的问题
12146 | 13051 | 施工验收完成，被告此时即已知道原告将涉案工程完工
12147 | 1342 | 以上为我公司出具的第二次结算审计意见稿，如各单位对其中内容有异议，请在收到报告七日以内书面形式回复我公司，我公司将对各方意见讨论研究后出具正式审计报告
12148 | 2941 | 楚湘公司认为其提供的变更诉讼请求证据5-2与上陵公司本诉第二组证据关于分包项目及金额是一致的，可以确定上陵公司分包项目的金额为33445233.57元，楚湘公司同时提交17份工作联系单欲证实其确实提供了总承包管理、协调和配合服务，其根据宁夏回族自治区建设工程造价计价依据《建设工程费用定额》的规定“总承包服务费是为了解决招标人进行专业工程发包，以及自行供应材料、设备，并需要总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务，进行施工现场管理时发生，并向总承包人支付的费用”，主张总承包服务费的计算标准为按分包的专业工程估算造价的3%-5%，故总承包服务费为1672261.68元（33445233.57元×5%）
12149 | 9036 | 楚都御花园二期工程计价表
12150 | 8613 | "该协议签订后，被告安澜公司依和解协议支付了原告后期收尾工程进度款10,313,274.04元，原告也依约向本院申请解除了对二被告的诉前财产保全措施
12151 | 844 | 综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条、第三十条规定，判决如下
12152 | 3028 | 湖南捷超房地产开发有限公司要求瞿友生支付工期迟延的违约金13242000元的反诉请求，理由不成立，本院不予支持
12153 | 5382 | 该笔证据缺乏相关性不能证明延误工期，不具有真实性，是原告单方提供的证据
12154 | 5444 | 本协议的14页12.1（2），被告方在五天内没有提出任何意见，建筑行业工程竣工有一个3%质保金，作用是局部出现质量问题进行维修，提出以上三项意见和主体质量验收不矛盾但有冲突，在保修范围内
12155 | 874 | ”被告施工的水泥地面排水口普遍高于室内地面，地面不平积水，地面排水不畅，原告要求被告再打10公分，属于被告对于不合格工程采取补救措施
12156 | 5749 | 原告要求工期索赔，应提供监理签证及提供局部停工在关键线路上的证据
12157 | 10185 | 对被告提供的证据11，因照片无时间及地理标识，原告又不予认可，故本院亦不予确认
12158 | 8437 | 对被告东龙公司提交的证据
12159 | 6046 | 本案中，合浦昌林房地产公司已向祥浩工程造价咨询有限公司缴纳审核费15万元，该审核费依照前述约定应当由广西廉凯公司承担，故合浦昌林房地产公司主张由广西廉凯公司支付上述审核费15万元理据成立，本院予以支持
12160 | 3133 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12161 | 12858 | ”的要求，不能作为有效签证，经本院向鉴定机构的鉴定人员咨询，鉴定人员表示，其中的007-009号安装联系单所涉工程系荫蔽工程，工程量无法计算，鉴定小组几经讨论，决定不做，当时亦征求过原告意见，原告亦表示同意，故本院对原告的该项主张不予支持
12162 | 1201 | 1.水电费5641元，因原告不予认可，按被告提供的记账凭证付款时间为2015年4月27日，原告撤场时间为2015年4月11日，付款公司名称为德昌县凤翔市场有限责任公司，故本院不予确认
12163 | 3210 | 二原告系涉案工程的实际施工人，二被告签订的《建设工程施工合同》及被告中凯公司与二原告签订的《工程项目内部经营合同》，上述合同关系到二原告的切身利益，均与二原告有利害关系，二原告有权提起诉讼，故原告的诉讼主体资格适格
12164 | 10878 | 由于建设工程施工合同的特殊性，合同履行的过程就是将劳动和建筑材料物化在建筑产品的过程
12165 | 9977 | 1、从2015年8月1日计算起，在一百五十天日历工期内，施工单位保证全部达到办公楼、综合楼、库房竣工，即工程全部完工……”可以看出双方对前期的工期延误互不追究，并约定2016年1月竣工
12166 | 10115 | 本院认为，原告请求确认君必达公司与垣发公司2017年6月17日签署的《君必达药业建筑施工总承包合同》及补充合同无效以及茂祥公司、王茂春2017年6月19日及2018年3月12日为主合同担保出具的两份《承诺书》无效的诉讼请求，本院已在（2018）吉05民初370号案件中做过评判，原告的起诉属重复诉讼
12167 | 12148 | （二）已付工程款数额
12168 | 6519 | 三、案涉工程造价如何确定？被告是否尚欠原告工程款？应付工程款的具体数额、利息损失如何确定？
12169 | 3635 | 8.针对原告认为依据001-019号安装联系单要求核增造价126021元的争议，经查实，上述19份联系单没有被告签字盖章，不能作为有效签证，本院对原告的该项争议不予支持
12170 | 7798 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条第五项的规定认定无效
12171 | 3657 | 结合本案事实，涉案工程于2015年4月24日通过验收
12172 | 4743 | 关于应从总工程款中扣除部分
12173 | 11401 | 综上，原告的本诉请求中要求被告赔偿因工程质量不合格造成的返修费用7241201.87元本院予以支持
12174 | 9261 | 原告和东郊农工商公司及贝迪克公司先后就同样的工程分别签订了内容大体一致的两份《建设工程施工合同》，但根据共同确认的后成立的与贝迪克公司的合同补充条款的约定，原告和东郊农工商公司之间的建设工程合同在原告和贝迪克公司之间的两份合同签订以后即“废止”，再结合其他履行情况的证据及之后形成的协议、函件等足以认定，原告和东郊农工商公司的合同已解除，原告向东郊农工商公司主张工程款缺乏依据，应予驳回
12175 | 2025 | 816316.2
12176 | 11586 | 原告冯继平按合同约定自行组织人力、物力垫资完成“水榭阳光”商住楼项目工程的施工建设项目，工程质量经验收为合格
12177 | 1468 | 刘礼生与被告（反诉原告）瑞海公司可以另案起诉
12178 | 10346 | 免烧标砖款49850元，西单元北阳台款42071.40元
12179 | 8667 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日"的规定，原告与被告安澜公司对付款时间没有明确约定，工程交工验收日期为2015年1月21日，故欠付的229.5万元工程款利息的计算应从2015年1月21日起计算，原告主张从2013年1月1日开始计算利息，不予支持
12180 | 4984 | 合同第三部分第五十一条第一款约定“1.工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据
12181 | 11693 | 审理中，对于XX公司举证的XX公司对其增加工程量的签证部分，即1,576,110元，因原告XX公司表示另行主张而予以撤回的意见，系XX公司对其诉权的处分，本院予以准许
12182 | 12268 | 按照前述规定和分析，忠县人民医院作为发包人应当在尚未支付的工程款范围内直接向实际施工人陈兴元承担支付剩余工程款的义务
12183 | 11433 | 其次，《建设工程施工合同补充协议》9.6.2.1.3条、9.6.2.1.4条（第44页）规定“单栋楼移交全部工程竣工资料并五大责任主体验收完成工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”、“工程移交发包人、配合发包人和物业公司完成向小业主交房工作，每延误1天，承包人承担逾期竣工违约金2万元”
12184 | 7392 | 经庭审质证，被告大庆安装集团苏州分公司对原告提供的证据的真实性无异议，但认为，工程订单属于预算单
12185 | 7958 | 建安公司请求从起诉之日即2017年6月1日起算利息，因2016年6月1日签订的两份合同所涉工程的审核报告出具时间为2017年7月25日，应付欠款利息的起算点应为2017年8月9日，建安公司请求从2017年6月1日起算该部分工程欠款利息，不符合合同约定
12186 | 5064 | 故原告中太公司要求被告金孚公司退还工程质保金的主张，本院不予支持
12187 | 8079 | 发包人按应付进度款0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金最高限额为合同价款的2%，工期顺延
12188 | 9634 | 关于《关于“东瑞金融中心”〈建设工程施工合同〉的补充协议》是否生效的问题，该协议约定了“本补充协议在以省三建公司借予发包人5000万元投入该工程施工后本补充协议即生效”的内容，从本案的情况来看，省三建公司确实未向鑫红光公司出借5000万元
12189 | 2172 | 19#5~10内墙抹灰
12190 | 9369 | 3#楼人防工程未竣工验收，也未交付和进行工程结算，应当自当事人首次提起诉讼之日即2017年1月6日起计算欠付工程款的利息
12191 | 8219 | 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条有关具有中标无效情形的施工合同无效的规定，本院认定原、被告就涉诉工程签订的《蓝湖郡项目蓝汐园48#-51#楼及地下车库建设工程施工总承包合同书》、《天津市建设工程施工合同》及《天津市建设工程施工合同第1次补充合同》无效
12192 | 8754 | ”
12193 | 13057 | 本案争议焦点为
12194 | 12834 | ”规定，本院认定被告应负70%的责任，其余损失应由原告自行承担，被告具体应承担的金额，结合原告提供的《工程造价咨询书》，本院认定为949,330.20元(1,356,186元*70%)
12195 | 3234 | 故王爱香要求贾国岭按照双方签订的建设工程施工合同偿付工程款缺乏事实依据及法律依据，本院不予支持
12196 | 1436 | 《湖南省建设工程施工合同》约定是按工程量清单按实结算，《补充协议》中约定上部主体工程按固定单价结算，两份协议分别是两种不同结算方法，并不是对应的补充关系，鉴定人出庭作证时也阐述了这一观点
12197 | 1352 | 1、大邦室外工程强夯
12198 | 11971 | 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
12199 | 6049 | 本案争议焦点为
12200 | 5664 | 而且这不是结算的前提条件，与竣工结算没有关系
12201 | 7979 | 8、《图纸会审补充》、《签证单》、《工程联系单》，拟证明工程在施工过程中存在多处设计变更及业主单位要求增加的工程量，工期理应顺延
12202 | 6712 | 至于10#备案迟延问题，文峰公司未提出明确的诉讼请求
12203 | 8453 | 赵凤玉2014年1月5日”处加盖有被告东龙公司印章
12204 | 7271 | 需贵司与上述单位签订的合同交付前我司已审核，且签订仅作资料归档不做其它用途需要
12205 | 267 | 《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同
12206 | 10330 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效
12207 | 10927 | 本院认为，根据查明的事实，案涉工程为依法必须进行招标的项目，汇都公司与地金公司在招标前就投标价格、投标方案等实际性内容进行谈判，签订了《工程施工意向协议书》，就施工主体、施工内容、工程价款等内容进行事先约定，意向将工程承包给地金公司进行施工，后地金公司顺利中标该工程
12208 | 1002 | 原告对证据的真实性有异议，质证称无法确认当事人亲自签字，是否是本案争议工程标段无法确定
12209 | 4908 | 综上所述，本院依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十六条第二款、第十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下
12210 | 718 | 另外，对于潘桥路厂房增加项目(土建工程)第2项、第15项总计价格14,947元，繁宝公司及钱国木业公司均认可属于总价中、应当予以扣除，本院予以准许
12211 | 10097 | 原告认为被告延误工期31.3个月，要求被告承担3130000元的工期延误违约金
12212 | 10888 | 故一建公司主张对其完成的涉案工程享有优先受偿权，符合法律规定，依法应予支持
12213 | 7027 | 反诉证据真实性、合法性均不予认可，系卉森公司单方制作，未经富丽公司盖章认可
12214 | 5400 | 原告所述增加损失没有现场监理单位签字也没有甲方工作人员签字，另外，龙门架进行水平运输是不违反合同约定，是自愿运输的，否则原告拆除谁也阻挡不了
12215 | 5406 | 甲方外委工程影响了工程总进度，供暖管网、消防等单项验收不影响工程主体验收的合法性
12216 | 10827 | 根据工程管理及安全的要求，闽中公司向自己承包的工程派遣工程管理人员，这是法律法规的明确要求
12217 | 12239 | 最高人民法院的相关生效法律文书以及人民法院出版社出版的《最高人民法院司法观点集成（第二版）》对本案中的相同或类似问题提出的一系列裁决规则，在现行法律对具体问题没有明确规定的前提下，对本案的审理应具有重大指导意义
12218 | 9278 | 一、山西六建海南分公司和山西六建是否应向新金伞公司支付工程款问题
12219 | 4372 | （一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满
12220 | 2550 | 另外，格瑞汀公司在民事起诉状中已经认可了潘国彬系涉案工程最后一手的承包人，并未涉及赵忠平施工的事实
12221 | 12634 | 由于双方对工程款已经做结算，故中宇公司否认欠付工程款的事实无法律依据，其应按照该结算数额向张冬支付工程款
12222 | 3347 | 3、协议第24条约定，施工验收由发包人即原告组织，在收到被告的完工报告后7天内进行验收
12223 | 4871 | 一、石门城建房产公司是否应向邓文年支付工程款及利息、是否应向邓文年返还工程履约保证金并支付利息、是否应向邓文年支付工程逾期损失
12224 | 976 | 证明双方签订的建筑合同已经备案，双方有固定的合同价款和工期等相关内容的约定
12225 | 6031 | （三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满
12226 | 2920 | 第13笔2014年1月29日付王学明检测工程款41600元，该工程内容与楚湘公司无关，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，转账凭证也无法证实款项用途与楚湘公司工程相关，本院不予确认
12227 | 2544 | 首先，从实际施工人制度设立的目的看，它旨在保护农民工的合法权益
12228 | 1337 | 对不能达成一致的剩余问题，则交由双方认可的上级主管部门裁定，经裁定后的结果由湖南龙武工程项目管理有限公司出具正式报告，甲乙双方签字认可
12229 | 7822 | 屋面防水及保护层
12230 | 2805 | 第二，关于海协公司以二建公司存在欺诈为由，请求撤销其与二建公司签订的两份补充协议及相关联的《基建施工结算审核验证定案表》、《磨床人工挖孔桩基础工程承包合同补充协议书》、《围墙工程承包合同补充协议书》和《省二建公司基建工程决算单》中与上述应撤销的协议相关的造价协议是否成立的问题
12231 | 3244 | 原告河北省唐山市路南区人民法院民事判决书（2014）南民初字第403号原告唐山冠华制冷设备安装有限公司，住所地唐山市
12232 | 4678 | 5、从容福公司的部分施工依据来看，2014年10月16日，容福公司向嘉盛公司发出的《工程联系函》来看，容福公司仍然是按照《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定在施工和履行，《湖北省建设工程施工合同》并未有关于该函内容的约定
12233 | 4492 | 另外，益宁公司调取该证的目的是为了证明“案涉房屋在2015年6月2日验收合格且自2015年6月起陆续移交给业主”的待证事实，以此拟证明博源公司诉请的工程价款优先受偿权已超过法定期限
12234 | 439 | 3、第三次支付时间段为双方约定，所有工程全部竣工并验收合格后，五个工作日内甲方支付100万元给乙方
12235 | 7596 | 2.2008年1月1日签定的《合作协议》1份
12236 | 11850 | 2015/7/20
12237 | 6647 | （14）关于集中商业水电工程，义银公司提交的第二十五组证据真实、合法，鉴定机构据此调整，并无不当
12238 | 9571 | 因泰诚公司支付的保全担保费用、律师费用不属于违约后所必然发生的损失
12239 | 9023 | 合同价为按照合同约定完成承保范围内的全部工程，并承担质量保修责任的款项（其中包含国家规定由承包人方缴纳的各种税、费等）
12240 | 7920 | 综上，被告于耀生尚欠原告嘉峪关市诚信劳务队工程款604232.24元，该款应由被告于耀生向原告偿付
12241 | 7955 | 关于利息起算时间问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付
12242 | 5347 | 由于工程面积增加、工程变更及甲方（被告）单方外委门窗等单项产生的配合费等因素，工程实际总造价为50010491.49元
12243 | 12690 | 因原告的违反合同的约定，故原告要求被告支付工程欠款利息、支付违约金、赔偿经济损失、返还履行合同保证金及保证金利息的诉讼请求，本院不予支持
12244 | 12266 | 3.从施工管理行为上看，案涉工程由陈兴元自主经营、自负盈亏、自担风险，其案涉工程的对外债权和债务均由陈兴元享有和承担
12245 | 6462 | 之后,双方为了办理建设工程合同备案及开工许可等有关手续的需要,对二标段工程进行了招投标程序,并于2008年7月20日签订了用于备案的二标段施工合同
12246 | 5642 | 被告出售楼房已经交付业主使用，根本不存在原告&quot;未交付工程&quot;问题
12247 | 11091 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司支付上述3笔合计为290万元，不应作为已付工程款从应付工程款中扣除
12248 | 12389 | 对于顶楼阳台水倒灌、存在防水问题的主张，被告没有提供证据予以证明，且被告已经在顶楼阳台上加装了隔热铁栅遮阳板，可阻挡大部分的雨水
12249 | 6071 | 盈嘉公司虽然主张其为建工集团多垫付了电费17975.32元，但其并未提供充分证据证明，本院不予确认
12250 | 11038 | 双方约定
12251 | 6026 | 参照《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为
12252 | 1302 | 对于天鉴造字【2017】第240号《建设工程项目造价咨询报告书》，湖南四公司认为应以该报告作为认定本案工程造价的依据，大邦公司认为该报告不能作为认定本案工程造价的依据
12253 | 5439 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
12254 | 4922 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效
12255 | 9617 | 2.对于第41号至52号《技术、经济签证核定单》所涉及的费用1101248.7元的问题，鑫红光公司以没有甲方或者监理单位的签字为由不予认可，而省三建公司则认为，从2015年之后，鑫红光公司对于省建三公司送交的签证均拒绝签字，且一直没有回复
12256 | 11169 | ”本案中，根据查明事实，证明无论是按照涉案1号楼、2号楼、22号楼《建筑工程施工合同》专用条款第26条约定的“工程款（进度款）支付的方式和时间，还是按照《建筑工程施工合同补充协议》第四条约定工程款的支付方式，以及按照《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定工程进度款支付方式，证实被告喀什东方汇科公司均未按照《建筑工程施工合同》《建筑工程施工合同补充协议》《叶城县金果小区工程项目资金拨付计划及复工方案》约定的金额、方式、时间足额向喀什华厦公司支付工程进度款，足以证明被告喀什东方汇科公司是本案的根本违约方
12257 | 7201 | 13#、15#楼楼梯地坪延期13天
12258 | 12424 | 四、驳回被告肇庆市玖信置业发展有限公司要求撤销其与原告福建省惠东建筑工程有限公司于2013年11月30日签订的《建筑施工合同解除协议》第二条条款的反诉请求
12259 | 4115 | 对被告代理人的辨护意见，第三人为原告承包工程的代建单位，按照代建规定，代建单位是代建工程的项目法人，有独立承担民事责任的能力，且被告已经将3000万元的代建工程款拨付至第三人，因而，应判由第三人承担给付原告工程款的责任
12260 | 11569 | 2014年7月25日，涉案工程停工
12261 | 4400 | （1）关于二期工程造价鉴定问题
12262 | 1264 | 本院采信的工程造价鉴定金额为4000余万元，可以据此认定原告已超付涉案工程价款
12263 | 11072 | 第一笔
12264 | 11832 | 2015/2/12
12265 | 547 | 在监理公司出具施工联系单之前，繁宝公司就将施工资料、达到质量验收标准的相关资料给了钱国木业公司，钱国木业公司不愿意签收
12266 | 5343 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
12267 | 10807 | （五）关于吴东安垫资款利息应否由闽中公司、时空公司、南洋公司承担的问题
12268 | 5692 | 另外合同【4.4（2）】约定竣工合格后收到原告最后一份结算资料起60日内完成审核，原告在2016年10月11日诉讼中书面增加诉讼请求，并在10月18日庭审中明确增加请求的内容与决算有关
12269 | 6468 | 原告出于项目安全的考虑，与被告签订一份《补充协议》，被告承诺从2009年5月23日起，每笔销售收入的37.5%优先支付原告的工程款，并预留3000平方米的商业店面作为付款担保
12270 | 9717 | 原告请求被告向其支付工程款及利息，但其提供的证据不足以证实其事实主张，依法应当承担对其不利的法律后果
12271 | 4643 | 在本案所涉工程施工中，嘉盛公司、佐尔美公司对此向容福公司通过发函等方式对工程施工方案和内容进行变更
12272 | 10695 | 另查明，恒通物流园停车区综合楼1#、2#、3#、4#建筑面积为14158.22平方米，A1值班室工程造价为323，114元，签证增加工程量造价为317，684元
12273 | 9733 | 对第1组证据的真实性、合法性、关联性予以认可，但是不完全认可被告的证明观点，在双方签订的合同约定承揽过程中，原告没有违反合同的约定，原告的行为没有违反双方约定的工期，因为原告是只做工，被告提供整栋房屋所需的原材料，被告不提供材料，原告就无法进行施工，原告为被告所承揽的业务属于质量合格，因为被告验收后用于经营性开设宾馆，原告为被告承揽的事项均没有存在质量问题，对第二组证据中的说明，在2015.2.13日以前原告向被告领取的预付款54万元我方予以认可
12274 | 10282 | 土建工程中的屋面140mm厚泡沫玻璃保温板、内墙乳胶漆、屋面钢构架、钢结构雨棚已按图施工完毕
12275 | 567 | 2、繁宝公司于2015年1月6日作出的技术核定单，主要内容为，根据建施屋顶平面图，五层外消防楼梯门顶上有1.5m×90cm砼雨篷没施工，现业主要求要施工完成
12276 | 8290 | 1、本院认为，涉案《湖北省建设工程施工合同》、《湖南省第六工程有限公司项目内部承包合同》、《内部承包合同》均属无效合同
12277 | 11232 | 《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》中对于“黑白合同”中如何结算工程价款亦有相关规定，即法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程，或者未规定必须进行招标的建设工程，但依法经过招标投标程序并进行了备案，当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据
12278 | 12549 | 虽然金泓公司称钱克飞于2014年5月25日离职，但是并无相应证据予以证明，本院对此观点不予采纳
12279 | 12200 | 法律规定建设工程价款优先受偿权，是以承包人的劳动已经物化在建筑物当中，而工程价款有相当部分是施工人员工资和其他劳务费用的事实为基础，是对承包人、特别施工人员利益的保护
12280 | 7945 | 建安公司依约进行施工，工程完工后，经验收合格，且双方已结算完毕并一致认可十五份《工程结算审核报告》的真实性，故本院确认案涉十五项工程的总造价为62,879,471.75元，应预留总价款5%的工程质量保证金为3,143,973.59元
12281 | 102 | 珠海市建筑规划设计研究院对此向消防支队出具回复为
12282 | 247 | 本案中，原告大远东公司按照被告盛川公司的要求为其安装冷库，安装完毕并经被告验收后原告将冷库交付给被告，原告完成了工作成果，且被告盛川公司已向原告支付了大部分报酬，符合承揽合同的特征，双方的承揽关系成立，原被告双方签订的《玉田县盛川农产品有限公司冷库设备采购及安装工程合同》，是双方的真实意思表示，合同依法成立并生效，双方均应按照合同的约定履行合同义务
12283 | 305 | 综上所述，南长城公司的诉讼请求、群洲公司的反诉请求部分成立
12284 | 7383 | 被告大庆安装集团公司未答辩且未提供相关证据
12285 | 698 | 以上事实，有原告(反诉被告)繁宝公司提供的上海市建设工程施工合同、工程补充协议书、施工联系单、施工单位工程联系单、关于上海崎丰纸制品厂工程事宜函、大锯基础单、新做固定大锯基础平台(材料/人工)明细表、收款凭证、证明、监理工程师说明、上海市房地产登记簿等，被告(反诉原告)钱国木业公司提供的付款凭证、未建工程告知单、分项、分部工程质量验收证明书、建设工程施工通知单、施工联系单、调解书、收条、承诺书、协议书、技术核定单、马士信的证人证言等，第三人崎丰厂提供的“关于同意上海崎丰纸制品厂罗泾镇5街坊79/3丘地块扩建厂房项目转让的批复”等，造价鉴定意见书及补充说明，及各方当事人当庭陈述等证据为证，经庭审质证，本院予以认定
12286 | 11400 | 被告虽提交了预（结）算书，但系单方结算，根据双方合同约定，被告应向原告交付质量符合约定的工程，并经验收合格、办理结算后，原告支付相应的工程款，而通过庭审查明，双方对结算等资料尚存争议，至今未办理结算，同时依据司法鉴定报告意见，被告承建的涉案工程质量不合格，其应当履行的合同主要义务即交付质量合格的工程尚未履行完毕，故支付工程款的条件尚不满足合同约定，被告暂无权就涉案工程的工程款向原告主张相关权利
12287 | 7887 | 综上，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下
12288 | 5012 | 三、原告主张质量整改损失是否有事实和法律依据
12289 | 7507 | 被告大庆安装集团公司未答辩且未提供相关证据
12290 | 10839 | 由于乙方（闽中公司）责任造成工程期限拖延的，按1万元/日罚款计算，款项从工程款中直接扣除
12291 | 3073 | 根据被告丽贤公司的鉴定申请，本院委托博文房地产评估造价集团有限公司对华宇城项目前期施工费用进行鉴定，2018年10月30日博文房地产评估造价集团有限公司完成委托鉴定并出具《华宇城工程前期施工费用造价鉴定报告》“京博鉴字（2018）GXGG第004号”
12292 | 12824 | ①土钉抗拔试验未做情况下进行土方开挖（设计规定试验锚杆的养护时间不得小于15天，时间未到）
12293 | 3038 | 在此情况下，中煤正辰公司主张合同内价款参照不同标准计算缺乏依据，本院不予采信，对于鉴定意见中合同内价款为22905864.96元本院依法予以认定
12294 | 6538 | 案涉工程竣工后，原、被告未能就工程价款结算达成一致协议，本案诉讼中，本院对案涉工程总造价进行了司法鉴定并作出了鉴定结论，原告在2015年1月13日第三次开庭审理中对该鉴定结论予以认可，被告对该鉴定结论虽有异议但不能提供足以反驳的相反证据，故该鉴定结论认定的工程总造价应作为双方工程款结算的依据，据此，可以确认被告的工程结算款付款义务已经明确，被告应从2015年1月14日起支付所欠工程款的利息
12295 | 4416 | 益宁公司提出的异议中并未就复印件和涉及的工程量提出异议，其只是就施工界面、材料作法等提出异议，鉴定机构也作了相应回复
12296 | 4236 | 关于双方争议的竣工日期应以哪份合同为准的问题，反诉原告认为应以第一份机打建设工程施工合同约定的竣工日期2013年9月30日为准，而反诉被告于2015年7月31日才将工程交付使用，已经构成延期交工
12297 | 3464 | 对证据二十一复印件不予质证，应属无效
12298 | 6495 | 原、被告在2008年4月8日签订的一、二标段的《建设工程施工承包补充协议书》是双方真实意思表示，且在施工中实际履行，故本案工程价款的结算应以该一、二标段的补充协议书为准
12299 | 5162 | 因此，即便如被告所述，其单位并未委托或指派该自称名为周开祥的人与原告签订建设工程施工合同，系该人私自加盖其单位公章后与原告签订该建设工程施工合同，但原告基于该人提供的上述资料，有理由相信该自称名为周开祥的人有代理被告单位对外签订该建设工程施工合同的权利，故该自称名为周开祥的人以被告名义与原告所签订的建设工程施工合同有效
12300 | 7474 | 法定代表人丁志刚，亚太区财务总监
12301 | 2713 | 由此，四原告的主张与张贺忠的陈述实际一致，可以确认四原告主张的人工费或劳务费用应由张贺忠本人支付，本院对四原告就此提出的诉讼请求予以支持
12302 | 8587 | 此竣工结算书为原告最终结算，如有其他费用产生，与被告安澜公司无关，由原告自行处理
12303 | 5976 | 综合双方的诉辩意见，本院归纳本案的争议焦点为
12304 | 6816 | 2016年7月31日之前返还150万元人民币
12305 | 10013 | 四、反诉原告泰隆公司主张反诉被告恒生源公司支付擅自停工违约金13282480.44元及因工期延误导致逾期交房所造成的经济损失31586090.39元，应否支持
12306 | 6421 | 被告于2009年4月16日向原告送达B、C区块决算书，根据《建设工程施工合同》约定，原告最迟应于2009年6月16日向被告支付A、B、C区块联系单部分工程款，原告逾期未付，应按《建设工程施工合同》约定支付逾期利息
12307 | 1164 | 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题法律解释》第十六条“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的按照约定结算工程款”之规定，本院要求具有专门资质的凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司对案涉工程量的价款计算鉴定的依据文件材料作出说明，其计价方式主要是参照《建设工程施工合同》《建设工程量清单计价定额》、《会议纪要》、双方签证资料等证据来确定的，工程是双包合同，其材料费用是以合同的计价确认，再扣除代付材料费来计算的
12308 | 12376 | 《协议书》已被认定为无效，对奖金和滞纳金的约定亦归无效，对道隧公司的该诉讼请求，本院不予支持
12309 | 9844 | 同时，双方建设工程施工合同通用条款第33条“竣工结算”并未约定结算单位，仅在第33.6条约定，工程价款发生争议时，采取仲裁或起诉解决
12310 | 6653 | 其中，安装工程造价37382.7元+23514.46元+835220.2元=896117.36元，均计入集中商业及10#楼的造价，因此，集中商业及10#楼的造价为18467086.2元+2031060.95元+31727564.04元-266552.24元+25266757.75元+1251666.93元+145138.05元+4500.89元+60033.73元+219162.75元+203262.45元+761032.33元+896117.36元-（222979.87元+7891.26元）-（717481.85元-432934.4元）=80251412.61元
12311 | 8362 | 2、依据建设工程施工合同司法解释第二十六条的规定，喳西泰公司在欠付工程款24774400元（含质保金4075720元）范围内承担支付责任
12312 | 6125 | 证据12，被告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议，对证明目的第2点有异议，证据不能证明原告未能处理好施工现场导致被告不能正常施工，应综合补充条款来证明被告拟证明的对象，联系单基本有监理单位注明意见，要求是被告不能影响施工进度，不允许被告停工
12313 | 3736 | 结合九龙公司未按该补充协议第三条第㈥项的约定履行付款义务所拖欠工程款的情况，本院确定违约金的计算期间为
12314 | 6694 | 义银公司主张竣工验收合格后5天开始按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息，不违反法律规定，本院予以采纳
12315 | 1543 | 20101122
12316 | 9760 | 经质证，被告认为证人证言客观真实，能够证实原告做的工程存在质量问题，在原告退场后被告聘请工人以及原告的工人进行质量问题的整改
12317 | 7971 | 原告（反诉被告）针对本诉向法庭提供如下证据
12318 | 4521 | 同时证实，德江征美公司下属的施工队确实到德江建筑公司盖过章，法院也执行划走过德江建筑公司的款项，但事后德江征美公司的施工队已将该款支付给德江建筑公司
12319 | 5657 | 根据法律规定，具有交付档案法定责任的，不是鼎晟公司，而是建设单位飞翔公司
12320 | 7434 | 湛新公司认为，由于被告大庆安装集团苏州分公司未进行维修，故由其自行维修，经和大庆安装集团苏州分公司委托的李大弯同意，扣除了95,000元质保金
12321 | 8431 | 《借条》六份，被告东龙公司无异议，原告认为与其没有关系，与本案也没有关联性
12322 | 6483 | 按照《浙江省招标投标条例》第十三条第二款的规定，必须招标的项目应当公开招标
12323 | 5061 | 原告中太公司诉请要求，被告金孚公司退还质保金300万元问题
12324 | 11051 | 但是原告喀什华厦公司提供的由第三人董张、梁忠出具的《收条》，证明被告喀什东方汇科公司，于2018年12月11日收到涉案的1号楼、2号楼、22号楼的建设项目的竣工验收资料
12325 | 9192 | ”本案中，结合对建设公司提交的反诉证据认证，对此节诉请因相关证据缺乏合法性或关联性，不予支持
12326 | 7345 | 委托代理人程国政，大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司员工
12327 | 9492 | “发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同
12328 | 9213 | 综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十六条第一款、第二十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下
12329 | 5050 | 115482785元（72403㎡×1595元∕㎡）
12330 | 3719 | 在双方就涉案工程价款结算后，2013年5月17日被告九龙公司、花开富贵公司与原告顺通公司就工程尾款支付事项以及担保事项所签订的《支付工程尾款的补充协议》系三方当事人的真实意思表示，且不违反我国法律、法规的强制性规定，合法有效，九龙公司和花开富贵公司均应按此协议的约定履行各自的义务
12331 | 12420 | 该经本院（2015）肇鼎法民二初字第63号民事判决书，判决如下
12332 | 12090 | 工程款利息的计算则涉及计息基数、计息时间和利率标准问题
12333 | 9184 | 二、建设公司请求程振国履行竣工验收合同义务并交付涉案工程全部施工资料是否应予支持
12334 | 9401 | 承包人提交竣工结算书之日起28天内，发包人必须审核确认并对没有异议的部分扣除工程保修金后一次性给付承包人相应款项，对有异议的部分，发包人收到承包人提交结算书之日起38天内必须对清数或双方委托有资质审核机构审核并扣除保修金后一次性付给承包人所有工程款
12335 | 1291 | 二、第三人缪泽荣、梅端华与原告签订的《关于和汇长虹商务中心项目实际到位资金情况的核实说明》，确认原告实际支付给和汇长虹商务中心项目施工方的工程款为5176万元，应由被告对第三人该上述代理行为承担民事责任，即原告已向被告支付工程价款5176万元
12336 | 8018 | 对证据5，不予认可，该份证据的内容并未阐明建筑垃圾的清理责任不属于施工方，这个只是计价问题
12337 | 6239 | 根据前述有效证据和当事人的陈述，本院认定如下事实
12338 | 715 | 虽钱国木业公司申请马士信出庭作证，但其证言并不足以推翻繁宝公司的相关证据，故钱国木业公司要求扣除相关造价的主张，本院不予采信
12339 | 6076 | 4.案涉工程于2012年12月4日竣工验收合格，按照双方签订的《房屋建筑工程质量保修书》约定，截止目前除防水部分工程质保期限尚未届满外，其他工程质保期均已届满，又因案涉防水工程的质保金为73148.30元，故盈嘉公司应付建工集团工程欠款金额为20354435.31元（工程造价值58971963元－已付工程款38544379.39元－防水工程质保金73148.30元）
12340 | 3585 | 李坚古在本院指定期限内未对案涉工程的玻璃是否存在质量问题申请工程质量鉴定，亦未提供其他合法有效的证据证明案涉工程玻璃存在质量问题，应依法承担举证不能的责任
12341 | 3892 | 二被告关于双方既无支付利息的约定，也无具体付款时间的约定，不应支付利息的答辩意见，于法无据，本院不予采纳
12342 | 11763 | （二）以补充协议约定的单价乘以建筑面积为竣工总价，按已完工程占全部工程比例计算已完工程造价（已完工程及全部工程造价都按照辽宁省2008年定额计算）
12343 | 1460 | （10）关于代付消防工程费用2030000元的问题，原告（反诉被告）长沙建工公司认可其中代付的金额为1020000元及向其支付的300000元，合计1320000元
12344 | 11649 | 2、关于工程款利息部分，根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，工程已实际交付的，为交付日
12345 | 1068 | 包含《建筑工程施工承包协议》的全部工程承包内容）
12346 | 6888 | 对有争议部分的第四项，砂的膨胀率引起的费用增加119513.19元，本院认为，在“嵩景花园一标段竣工决算争议问题协调会”会议纪要中“砂、石膨胀系数如何解决”的问题属于暂缓解决问题，且双方在该会议纪要已签字认可，故该119513.19元本院暂不处理
12347 | 10210 | ”被告在承诺书左下方盖章，并注明
12348 | 4655 | 本案还查明，本案所涉工程施工期间，容福公司多次根据约定和工程进度向嘉盛公司和佐尔美公司请款工程款
12349 | 8627 | 被告天航公司就承建的海南洋浦神头港区B、C、D区填海工程施工二标段工程中的陆域回填部分的施工内容交由案外人中交一航局第五工程有限公司组织实施
12350 | 11585 | “水榭阳光”商住楼项目工程的施工责任主体，原告盐亭建安公司与业主委员会签订了《建设工程施工合同》，原告冯继平个人也与被告胥志明个人签订了《建设工程施工合同》，双方均认可原告冯继平个人是该工程的实际施工人，被告胥志明是该工程的实际投资人
12351 | 12308 | ”国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第二条规定“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括
12352 | 2862 | 3砂浆保护层造价116042.29元应否扣减的问题
12353 | 8189 | 原告要求被告赔偿承兑汇票贴现损失缺乏事实和法律依据，本院不予支持
12354 | 4311 | 关于原告要求被告广州市番禺区恒润实验学校对被告广东恒润华创实业发展有限公司前述所欠原告的债务承担连带清偿责任的主张，本院认为，由于2013年11月25日签订的《建设工程施工合同》中广州市番禺区恒润实验学校并非合同当事人，故涉诉工程的发包方仍应认定为广东恒润华创实业发展有限公司
12355 | 7912 | 当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销
12356 | 4118 | 二、关于《建设工程施工合同》的效力
12357 | 4878 | 邓文年认为其与石门第五建筑公司之间是一种内部承包合同关系的主张不能成立，本院不予采纳
12358 | 4289 | 本案中，原告白中华承建的秀水农贸市场制作安装工程经唐君术竣工验收，唐君术认为合格后与白中华进行结算，该工程总价款268026元，唐君术先行支付了110000元后现尚欠158026元，对于白中华请求支付所欠工程款的请求，依法应予支持
12359 | 5280 | 16、其他楼房建筑门窗物理性能检测报告，另外8栋楼的检测报告，检测报告施工单位不是原告，由于杨景江在施工过程中2015年5月29日安装玻璃窗，与送检日期不符，外委工程施工时间导致原告方竣工日期拖后，给原告方造成重大损失
12360 | 10064 | “民事主体可以通过代理人实施民事法律行为
12361 | 5429 | 到目前为止现场工作人员没有给我方反映消防不合格情况，现在我认为消防验收工程应由建设单位组织消防部门进行验收，而且应在单项验收之前或同步
12362 | 5528 | 《建设工程质量管理条例》第十六条第一款规定
12363 | 4493 | 因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
12364 | 6919 | 3、本案诉讼费、保全费等诉讼相关费用全部由卉森公司承担
12365 | 4830 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》十八条“利息从应付工程价款之日计付
12366 | 11744 | 从新东阳公司提交工程进度款支付申请和日月新公司对工程进度款支付申请的批复情况，以及日月新公司向新东阳公司支付工程款情况等一系列事实行为，说明双方实际履行的内容包括了建设工程施工合同和补充协议约定的内容
12367 | 3672 | 承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量
12368 | 1055 | 180元/㎡;3.外墙涂料
12369 | 2506 | 潘国彬在施工过程中，格瑞汀公司不断增加合同外的施工项目，导致潘国彬实际施工的工程量已经超过合同约定的工程量
12370 | 11355 | 但是借款借据均是由梁文才个人出具的，梁文才仅为被告的施工人员，负责管理，并没有证据显示梁文才可以代表被告收取工程款
12371 | 9622 | 3.鑫红光公司对于《东瑞金融中心工程结算审核报告书》自编15页、23页中关于混凝土保湿费用、土方外运费用提出异议后，同方咨询公司进行了书面回复，鑫红光公司未再对此提出异议，该部分涉及的金额本院不再进行审查
12372 | 754 | 一、被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，支付原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司工程款2,685,792元
12373 | 5853 | 建筑安装工程结算规范
12374 | 6118 | 被告提供的证据1，原告对证据的真实性、合法性没有异议，对证据的证明目的有异议，认为
12375 | 10533 | 本案中河南建安公司对邓州市和谐大厦工程主体部分进行了施工，作为发包方邓州泰和公司理应对河南建安公司所施工部分工程款承担支付工程款责任
12376 | 6453 | 本院认为，证据三十四系被告自行罗列的付款清单，其证据效力等同于当事人陈述，在缺乏其他证据相佐证，且原告对此不予认可的情况下，不能证明被告主张的已付工程款数额
12377 | 11258 | 根据《最高人民法院<关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>》（以下简称《解释》）第一条的规定，承包人未取得建筑施工企业资质的，其签订的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定认定无效
12378 | 8165 | 涉案工程部分造价为159158356元，但对其中十一项作了说明，未列入鉴定报告中，对有争议部分，本院分析认定如下
12379 | 2824 | 若干问题的解释（一）》第二十六条“债权人行使撤销权所支付的律师代理费、差旅费等必要费用，由债务人负担
12380 | 7542 | 上述工程，被告湛新公司开具的行总价（不含税）为7,185,558.61元，湛新公司先后支付给被告大庆安装集团苏州分公司7,090,558.61元
12381 | 2949 | 根据楚湘公司提交的工作联系单，证实楚湘公司客观上按招标人上陵公司要求对分包的专业工程进行了总承包管理和协调，包括分包施工队未经楚湘公司同意使用粗砂12600元，等待外包的门窗、电梯施工等，但楚湘公司未根据招投标文件列出具体配合服务要求和内容，故对楚湘公司要求按第二种情形计算总承包服务费不予支持，本院按第一种情形计算总承包服务费
12382 | 11001 | 自本协议签订后，地金公司向汇都公，地金公司向汇都公司交付所承建工程已完成的资料司，由汇都公司自行组织验收，地金公司配合盖章，地金公司配合盖章司
12383 | 7459 | 以860,616.27元为本金，自2012年6月20日起至本判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）三、被告大庆建筑安装集团有限责任公司对被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司的上述一、二项付款义务承担补充清偿责任
12384 | 6200 | 综合原、被告的质证意见，本院对浙江韦宁工程审价咨询有限公司2010年7月2日出具的九龙一号室外工程鉴定报告认证如下
12385 | 7934 | 因被告为分段给付工程款，被告逾期给付的工程款也应分段计付利息
12386 | 8527 | 《神头港D区标高验收测量情况说明的报告》、《关于请求调查核实洋浦神头港D区填海收尾工程测绘报告相关问题的函》、《关于洋浦神头港D区标高验收测量有关情况的复函》，用以共同证明原告提供的情况说明不真实、不合法，不能作为证明其完成工程量的证明材料，形式上和程序上存在造假，实质上也未经过测绘中心的正常审核和授权，不具备正规报告的真实性，不能作为土方量结算的依据
12387 | 4951 | 如前所述，挂靠关系中的挂靠人也属于实际施工人，但不适用该条规定亦能保护农民工的权益
12388 | 2568 | 2、鉴定人员在本院立案庭工作人员的组织、监督下，各方当事人共同对施工现场进行了勘验，均未对潘国彬施工工程量提出异议
12389 | 1524 | 原告认为双方有口头约定，工程款到后，按先后顺序应先支付基础款，从原告的申请支付进度款的申请表中，亦没有申请基础款（只有楼层进度款及楼层抹灰款），故可以推定，双方对基础工程款有口头约定的，从被告xx公司各支付款凭证中，仅支付“工程款”（用途）的注明，故本院认定，本案被告xx公司尚欠的7191192.89元系主体工程款项
12390 | 2739 | ”因此，本案《建设工程施工合同》及《补充协议》是否合法有效，关键在于该两协议是否存在法定无效的情形
12391 | 8128 | 8-10，面积45.95㎡
12392 | 8078 | 专用条款35.1，本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任
12393 | 8761 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果
12394 | 3601 | 原告主张采用两份合同无效，要求以《建设工程施工补充合同》作为案涉工程结算计价口径依据，并认为该补充合同的订立时间早于《建设工程施工合同》
12395 | 9264 | 本案争议的关键问题在于，原告现在主张剩余工程款是否符合双方约定及法律规定
12396 | 4956 | 该事实足以表明安泰公司向融通公司表明了实际承包人系蒋大平，虽然冠以“内部承包人”名号，但也间接表明了蒋大平才是实际承包人
12397 | 4763 | 各方没有争议的已付款为11532298.06元
12398 | 13018 | 二、关于被告是否应向原告支付工程款13441505元的问题
12399 | 9968 | 9、工程签证单034，建设单位签署意见“人工挖孔桩无需大中型机械设备，基础超深系与相邻周边周期延续施工，以上内容不予认可”10、工程签证单035，建设单位签署意见“抽水时间虚报量过大，且未及时向监理和建设单位报告签认，须与建设单位协商解决”
12400 | 10246 | 1、双方确认项目工程造价为2,674,090元(包括土建工程2,410,869元、网架工程144,676元、安装工程85,752元、技术核定单16,041元、变更签证单16,752元)
12401 | 2794 | 1、海协公司行使撤销权的时间是否已超过一年除斥期间
12402 | 5142 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12403 | 4297 | 对于被告贵州神华公司抗辩称其没有支付工程款的义务，请求依法驳回原告对神华公司的诉讼请求的辩驳，因无法律依据和证据支持，故其抗辩不成立，本院不予采纳
12404 | 8933 | 置业公司对真实性、合法性无异议
12405 | 1813 | 17栋8~11层内墙抹灰
12406 | 3151 | 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第三十三条、第一百一十九条、第一百二十三条，《最高人民法院关于适用
12407 | 8777 | 五、关于大豐置业反诉要求建工集团赔偿因拒不配合竣工验收手续造成的损失914165元的问题
12408 | 5658 | 法院依法调取的证据完全可以证明
12409 | 6786 | 涉案工程于2014年1、2月份停工，于2015年7月20日当事人协议解除合同时尚未竣工验收，构成工期延误
12410 | 9356 | 丁蔡俊作为没有建筑资质的实际施工人，应当按照《建设工程质量管理条例》第四十条规定的在最低保修期限内对已完工工程承担法定的保修责任
12411 | 2373 | 1458985.448
12412 | 1137 | （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
12413 | 12753 | 蔡鲸于2017年1月21日向雷磊私人账户汇款600,000元
12414 | 8637 | 对此事实双方均无争议，现原告主张被告安澜公司支付工程款229.50万元，予以支持
12415 | 4529 | 由于被告的工程项目并未违反国家的效力性强制性规定，因而其所持该辩解理由不能成立，本院不予支持
12416 | 12326 | 第三，鑫磊公司虽然是其中一份《建设工程施工合同》的施工人，但五台工业园管委会均是向道隧公司支付款项，与《协议书》中的收付款主体约定相符
12417 | 10874 | 一、被告应当支付原告工程款的数额及是否应当支付逾期付款利息？二、被告是否应当向原告支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？三、原告对诉争工程折价或拍卖或变卖所得价款是否享有优先受偿权？四、被反诉人（原告）已完成工程的工程款的具体数额？五、被反诉人是否应当支付反诉人的经济损失？
12418 | 3024 | 综上所述，原告要求确认该《补充协议》无效的主张和请求，没有事实依据和法律依据，本院不予支持
12419 | 8136 | 经本院向建工五建公司进行意见征询，建工五建公司表示对评估结论没有异议，故本院审查后于2018年12月25日作出（2018）桂1024民初608号之一民事裁定书，裁定查封上述德保县桃源路南城时代广场一楼的34套商铺，解除对其他财产的保全措施
12420 | 2801 | （二）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权
12421 | 9158 | 而在借用资质（挂靠）签订建设工程施工合同的情况下，实际施工人是真实的缔约人，只是因为欠缺相应资质，为规避法律而借用资质与发包人签订建设工程施工合同
12422 | 7952 | 红博物产公司虽主张涉案工程存在质量问题，但未举示充分证据予以证实，故对其该项抗辩主张不予支持
12423 | 9569 | 泰诚公司享有优先受偿权的金额为16898320.2元+13181498.85元=30079819.05元
12424 | 2960 | 楚湘公司及其宁夏分公司未提交关于停工窝工损失的证据，故对该项诉讼请求，本院不予支持
12425 | 12978 | 2007年9月1日实施的《建筑业企业资质管理规定》第六条规定
12426 | 5213 | 经审查，2015年11月26日和12月15日原告向被告提供了纸制版和电子版的工程决算资料，被告已经签收
12427 | 12517 | 同意此付款方案，若不履行承诺，违约方必须按同期银行存款利息支付
12428 | 7516 | 经庭审质证，被告大庆安装集团苏州分公司对原告提供的证据的真实性无异议，但认为，工程订单属于预算单
12429 | 501 | 2、监理工程师说明、收条、图纸，证明28,630元及5,370元是另外增加的项目，不应该算在已付工程款中
12430 | 9348 | 丁蔡俊组织人员对上述工程进行施工，与千田公司形成了事实上的权利义务关系
12431 | 9708 | （二）全部或部分使用国有资金或者国家融资的项目
12432 | 11429 | ”故对其主张本院不予支持
12433 | 3710 | 该四份中标备案的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反我国法律法规的强制性规定，合法有效
12434 | 1677 | 3%
12435 | 3191 | 对于启航公司超出上述利息金额的付款主张，缺乏事实和法律依据，不予支持
12436 | 539 | 2014年12月4日，繁宝公司向上海银同监理工程有限公司发出施工单位工程联系单，内容为，崎丰厂的车间及门卫内外已全部涂抹涂刷，处理，修理好一遍，请验收
12437 | 3145 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12438 | 6154 | 证据21，原告对证据的真实性没有异议，对关联性有异议
12439 | 1842 | 20110717
12440 | 1418 | 工程完工后，2015年8月25日由相关职能单位组织对3#楼进行竣工验收，分别是勘察单位湖南省资源规划勘测院，设计单位
12441 | 9002 | 反诉证据八系建设公司针对本诉举的证据八产生的费用，因建设公司针对本诉举的证据八不予采信，对此费用不予支持
12442 | 11379 | 综上，被告英迪维公司尚应向原告新兴沧公司支付编号为12-1004、12-1036、12-2768、12-1088的四份《建设工程施工合同》所对应的工程款为8130103.78元，被告英迪维公司尚应向原告新兴沧公司支付编号为12-1028的《建设工程施工合同》所对应的工程款为6574006.14元
12443 | 234 | ”的规定，原告任波与被告上东新城公司对欠付工程价款利息计付标准没有约定，可按照中国人民银行同期同类贷款年利率为标准，以1322546.95元为基数，鉴于双方就工程价款结算标准、房屋价格下浮、房屋维修等后续问题产生纠纷，导致工程价款迟迟未能结算，本院酌定自起诉日2018年4月23日起计算至本判决确定的自动履行期限内的实际给付之日止
12444 | 4417 | 故在益宁公司未能提供充分有效证据推翻鉴定意见的情况下，其认为鉴定依据为复印件，以此为检材得出的鉴定意见不应采用的主张，本院不予支持
12445 | 12456 | 原告2010年在东泓新居施工的事实
12446 | 1672 | 400512.35
12447 | 6980 | 第一组
12448 | 1163 | 被告认为，应当按照《会议纪要》的约定和双方认质认价的材料价款按实际产生的费用为计价依据
12449 | 7759 | 2008年12月17日至2009年1月17日，从5＃6＃楼实际供热时间开始至甲方施工完工之日期间发生的过渡费（包括供热费），双方按投资比例分担，以实际发生计算，甲方应承担的费用，在工程预验合格次日给付乙方
12450 | 5104 | 依照上述有效证据并结合双方当事人的陈述，本院确认以下案件事实
12451 | 11778 | 对于701、1501、3001三套房屋，新东阳公司虽与案外人丹东来业建筑工程有限公司签署了抵房协议，拟将三套房屋转抵给案外人，但该房屋没有办理备案手续且被法院查封
12452 | 8152 | 本案中，富成公司提供的付款统计表、建工五建公司提供的收工程款对账表及“关于催付工程款函”的回复函能相互印证富成公司未及时足额支付工程进度款的事实，富成公司没有及时足额支付工程进度款已构成违约，对涉案工程延迟施工存在过错，不应由建工五建公司承担因此造成的工期延误产生的违约责任
12453 | 12294 | 但因双方没有约定具体的还款时间，也没提交具体的结算时间和工程交付时间，应当以双方认可的2017年12月6日在宁陵县住建局结算的时间作为依据，故原告主张的利息自2017年12月6日开始计算，计付标准依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12454 | 12609 | 故海安劳务公司以市场价对涉案工程进行结算，要求双楼建设公司给付工程款22277240.62元及利息的请求不能成立
12455 | 1365 | 综上，因为备案机关备案的合同系复印件，大邦公司提交的《湖南省建设工程施工合同》原件与备案合同复印件又不一致，故大邦公司主张本案应以备案合同作为结算工程价款的依据的事实依据不足
12456 | 4332 | 第四十六条第一款规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
12457 | 6904 | 二、被告要求原告支付拖欠的工程款13491826.79元及利息2199505元的反诉请求，因缺乏事实根据和法律依据不能成立
12458 | 4579 | 160488866.4元（158808866.40元＋1680000元）（可调单价）
12459 | 2559 | 另外，赋予发包人有权请求参照合同约定支付工程价款的权利，是平等保护合同双方当事人的需要
12460 | 8573 | 签约合同价
12461 | 2927 | 第23笔2014年8月12日付消防行政处罚款14551元，楚湘公司对于该款的真实性、合法性无异议，但关联性有异议，上陵公司仅在内部记账凭证中注明楚湘公司承担相应罚款金额，但并无证据证明该款项与楚湘公司有关联，本院不予确认
12462 | 11484 | 故久环劳务公司以市场价对涉案工程进行结算，要求双楼建设公司给付工程款31463108.18元及利息的请求不能成立
12463 | 6761 | 该汇款系真实发生，但没有注明款项用途，在当事人就付款用途未有约定的情形下，鑫马公司作为付款人，其就付款用途的意思表示更具有证明效力，除非收款人大经公司有相反证据足以推翻
12464 | 5153 | “因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持
12465 | 1458 | （8）2016年4月20日分别付钟弟佳消防器材13913元并未计入工程造价报告中的工程费用内，6300元原告（反诉被告）长沙建工公司提供了消防产品供货证明，被告（反诉原告）瑞海公司不能证明是合理支出费用，因此抵扣应支付给原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款依据不足，本院不予支持
12466 | 9327 | 上述丁蔡俊实施原材料采购、建筑设备租赁劳务人员工资发放的行为足以证明丁蔡俊实施了涉案工程的施工行为
12467 | 3229 | 王爱香陈述的付款数额符合按照王爱香与长河置业有限公司签订的合同履行了16、17号楼的基础工程的付款义务这一事实
12468 | 9911 | 其次，应确认被告是否对涉案工程进行了部分施工
12469 | 3498 | 对证据十该证据主要是2013年8月2日由于监理单位总监不在场，总包单位技术质检人员不在成等其他原因，由唐山市建设工程质监站强行下令暂停施工，并要求整改，而该证据质监站进行了加注证明，内容为“复工通知单未发”也就意味着自2013年8月2日起，对工程的国家监管部门由于工程存在诸多问题被强只要求暂停施工，被告按照联大及质监站的要求在8月2日已经全面停工，在没有接到复工通知的情况下，原告强令被告继续施工，即便到了2013年10月5日被告完工时，质监站的复工令也未发出，被告是在违反法国家法律法规强制性规定的情况下强制性施工，其工期的顺延应是无限期，即便存在工期延误，责任也不是由被告引起的，故通过该证据表明被告不存在延期交付工程违约问题
12470 | 9190 | “当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外
12471 | 3416 | 对发票质证意见同上
12472 | 3646 | 据此计算，扣除已付进度款，被告在本案中应付的工程尾款为2709028元（137609028元-134900000元）
12473 | 2372 | 37732210.66
12474 | 12915 | 被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司对该证据虽有异议，但该结算单是被告项目部负责人马玉森所签，真实有效，本院予以采信
12475 | 8356 | 总造价确定以甲方和业主确认的结算价为准
12476 | 12552 | 协议中虽然没有明确相应款项的性质，但是从协议内容中的款项数额420000元以及原告自认收到钱克飞支付的工程款30000元，并结合庭审情况来看，该份协议实际上是双方对欠条中工程款支付约定的变更
12477 | 5963 | 原告要求被告返还保证金无事实和法律依据，本院不予支持
12478 | 13070 | 根据鉴定意见，4＃、5＃楼塑钢窗打胶部分费用为1731元，原、被告均无异议，本院予以确认并在工程价款中予以扣除
12479 | 11259 | 因原告楼应彪系自然人，并不具备建筑施工企业资质，故其与被告方元经济合作社、方元村村委会之间的事实建设工程施工合同关系依法应认定无效
12480 | 1156 | 一、关于原告四川省赛禹工程建设有限公司完成“德昌农贸市场综合楼主体工程”的工程量及价款的问题
12481 | 6383 | E区块雨污水管道是否为被告施工？原、被告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充条款（外网）》，2008年12月31日签订的《补充协议》，2009年5月26日签订的《承诺书》，均系双方真实意思表示，未违反法律、法规强制性规定，其效力本院予以确认，对合同双方具有约束力
12482 | 329 | 综上，繁宝公司起诉要求钱国木业公司支付拖欠的工程款3,458,279元，并按中国人民银行同期贷款利率计算，支付1,302,253元自2014年5月1日起至判决生效之日止的利息
12483 | 4041 | 有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”的规定，确定李建南与东建公司之间的责任
12484 | 6181 | 当时双方发生争议的是A、B、C区块合同范围的价格，被告认为应当按照2008年12月底的18000000元确认工程款，不包括联系单和保修金
12485 | 11632 | 第三方施工进度的迟延，影响了原告二建公司工程进度及整体工程的验收，故被告智祥公司的该项抗辩，因理由不足，本院不予采纳
12486 | 2689 | 结合原告夏炳泉借用被告创宇公司的资质签订的建设工程施工合同和原告夏炳泉借用被告创宇公司名义与刘玉代、陈千文签订的工程分包合同，应认定本案建设工程的实际施工人应为陈千文、刘玉代，原告夏炳泉仅仅为工程的违法分包人
12487 | 12111 | 2012年11月13日，宇元置业公司与衡洲建设公司经招投标程序签订了《湖南省建设工程施工合同》
12488 | 3252 | 原告唐山冠华制冷设备安装有限公司诉被告唐山川凯劳务服务有限公司建设工程施工劳务分包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理
12489 | 3106 | 华宇城项目的施工义务实际由原告黄天友履行，原告要求被告建安公司承担连带责任没有事实根据和法律依据，本院依法不予支持
12490 | 318 | 原告(反诉被告)上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司(以下简称繁宝公司)诉被告(反诉原告)上海钱国木业装饰有限公司(以下简称钱国木业公司)建设工程合同纠纷一案，本院于2015年10月27日受理后，依法由审判员蒋梦娴独任审判，通知上海崎丰纸制品厂(以下简称崎丰厂)作为第三人参加诉讼，并公开开庭进行了审理，原告(反诉被告)繁宝公司的委托代理人蒋建军、邹甫文，被告(反诉原告)钱国木业公司的委托代理人杨钱国、丁云池，第三人崎丰厂的法定代表人徐刚到庭参加诉讼
12491 | 10359 | 关于原告请求的工期损失10万元，未提供相应的证据，本院不予支持
12492 | 5122 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款计息”之规定，被告王龙亮在欠条中向原告承诺按照月利率15‰支付利息，符合法律规定，因此原告要求被告支付利息的诉讼请求，具有事实和法律依据，依法应予以支持
12493 | 5491 | 恰恰证明被告方违约，外委工程拖延工期
12494 | 836 | 此外，智发酒业公司以永泰建筑公司未提供完整的内业资料，存在违约行为，无权主张违约金的答辩无事实和法律依据，本院不予采纳
12495 | 8844 | 本院认为，关于垫资一节，在建设工程施工合同、内部承包协议书中均未约定
12496 | 10712 | 尽管内部承包施工合同签订时没有进行招标，但是根据将乐县委、政府的要求为赶施工进度迎合省市领导的检查所签订了内部工程承包合同，由于该合同是在特殊情况下签订，但双方都按合同的要求进行了实际履行，因而建筑工程内部承包施工合同是合法有效的
12497 | 12988 | 中城投集团第五工程局有限公司与北京安泰信达消防工程有限公司鸡西分公司签订的《建设工程施工专业分包合同》中约定的工程暂定价款为1656027.70元，而二被告签订的《消防工程施工合同》中约定的工程价款约人民币400万元整（按工程量决算为准）
12498 | 6328 | 1、截止2008年12月31日，乙方（新建水泥、下同）已完成了A、B、C区块市政及供电项目的施工，甲方（广丰建设、下同）拖欠乙方工程款12900000元整（不包括联系单及保修金），由于甲方无法按时支付，乙方同意甲方于2009年1月10日前支付10000000元整，2009年1月17日前支付2900000元整
12499 | 716 | 关于潘桥路厂房增加项目(安装工程)中的车间二外增加消防栓2,011元(后修正为车间二外增加消防管及阀门，造价修正为2,088元)，根据工程补充协议书，工程总价中已包含了工程室外消防设施施工费，故钱国木业公司表示相关造价不应当另行计算的主张，当予采纳
12500 | 3016 | 其次，即使双方所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，可根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程合同另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
12501 | 5598 | &quot;直到2014年7月29日，被告飞翔公司才办妥施工许可证，被告当庭对此事实予以承认
12502 | 8166 | （一）根据合同约定，施工单位在完成隐蔽工程施工后，应当通知发包方、监理方等进行验收，地下室防水工程属隐蔽工程，施工图设计说明上未说明地梁、承台要进行防水施工，原告未提供证据证实进行了防水施工，应承担举证不能的法律后果，故对该部分费用不予认定
12503 | 4299 | 本院认为，广东恒润华创实业发展有限公司将涉诉工程发包给广东省电白建筑工程总公司施工，并前后签订《建设工程施工合同》及五份补充协议，是双方的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，内容合法有效，对双方均具有法律约束力，当事人均应遵照履行
12504 | 1643 | 20110131
12505 | 248 | 原告大远东公司主张被告盛川公司向其支付欠付的工程款33.18万元，因原被告双方对被告应给付原告工程款321.68万元均予认可，且被告盛川公司已向原告大远东公司支付了工程款288.5万元，故原告该项主张本院应予支持
12506 | 5220 | 在我们向被告提供的联系单上均有原、被告双方签字
12507 | 3455 | 对证据十二是复印件不予质证，应属无效
12508 | 7846 | 不存在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条
12509 | 8243 | 结合本案所涉的《还付工程款承诺书》中“几年来给贵公司造成经济损失30,000,000元”的记载，本院对被告提出的该30,000,000元与另案相关的抗辩意见不予采信
12510 | 10203 | 一、乙方必须保证按甲方的要求进行施工，工期按原合同可以顺延，双方予以确认，对于增加的及变更的工程，按签证单及变更图纸的实际工程量结算工程款
12511 | 12972 | 因优先受偿权的范围是承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出费用，不包括发包人违约所造成的损失，故来宝公司享有优先受偿权的范围不包括其主张的利息
12512 | 3670 | 原、被告对双方签订的施工总承包协议和建设工程施工合同的真实性均无异议，两份合同约定的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，原告具备建筑施工企业相应资质，且中标了该工程建设，两份合同均为有效合同，并应以主要约定了建设工程施工实质性内容，即施工总承包协议作为结算工程价款的根据
12513 | 3535 | 河北联合大学出具证明证实，该校是质检联查行／实／材停字第25号《工程暂停施工通知书》的签收人，但该校没有将该通知书下发给工程项目部及施工劳务队，也没有停止施工而是保持继续施工，边施工边整改
12514 | 11767 | 庭审中，原告新东阳公司同意扣减争议金额92,048.69元，即工程总价款为110,943,061.39元－92,048.69=110,851,012.7元
12515 | 8115 | 7-15，面积43.1㎡
12516 | 3537 | 对剩余工程的劳务，双方均应依照合同及补充协议的约定继续履行义务，但被告未能在合同约定期限内完成该工程，给原告造成损失，应按照双方签订的《协议书》承担违约责任
12517 | 8991 | 比如说，雇请保安的费用，实际上，是建设公司雇用了这些保安将程振国强行地赶出了施工现场，这里要求程振国还要为建设公司这样的违法行为买单！对于该几份证据的证明目的同样持有异议，假如建设公司为了完善相关工程支出了部分费用，也是由于建设公司单方的责任所导致的
12518 | 336 | 2、繁宝公司支付工程质量未达到一次性验收合格目标赔偿费140,184元(根据上海市建设工程施工投标标书情况汇总表第3条，按合同总价7,009,179元的2%计算)
12519 | 9999 | 劳务分包虽系建设工程施工的一部分，但劳务费的给付请求权却并非须以建设工程竣工验收为前提，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还
12520 | 2581 | 根据《解释》第十三条、第十四条第三项的规定，格瑞汀公司已于2014年1月开始使用涉案工程，故应当视为涉案工程业经竣工验收合格，潘国彬要求支付工程款的条件已成就
12521 | 5370 | 甲方（被告）单方将门窗单项工程外委，也应在该区间内完成，否则甲方即构成违约
12522 | 918 | 被告质证认为作为施工方，原告租赁设备的时间与被告无关，且证据的真实性也无法认定
12523 | 9869 | 闽西宾馆另抗辩同源公司在（2016）闽0802民初2127号一案中所主张本案工程总造价为3378.698873万元，与本案所主张工程总造价相差甚远，该2127号案系同源公司撤回起诉且本案工程总造价的结论并未明确，因此，闽西宾馆的该抗辩主张，理由不能成立，本院不予采纳
12524 | 10848 | 现根据合同约定，工程已实际延期且南洋公司已就工程延期一事要求闽中公司承担责任，由于工期的延期是吴东安在施工过程中造成的，吴东安与闽中公司签订有合同，因而南洋公司对闽中公司工期延期的处罚理应由吴东安承担
12525 | 5851 | 查明，原、被告《协议》约定4.4工程结算
12526 | 7426 | 被告大庆安装集团苏州分公司和湛新公司约定合同固定总价3,678,667元
12527 | 6530 | 对于被告在2008年4月9日、2008年6月5日、2008年7月11日出具的3张收条总计800万元收款应否在被告已支付给原告的工程款中扣除的问题，本院已认定被告收取的800万元款项是由原告汇给施益花、吕泽法、金鹏驰的6笔汇款组成，原告主张该6笔汇款是被告作为建设单位向原告借支工程款，为规避企业间借贷和工程款支付的有关法律法规而采取的变通做法，本院认为原告的解释符合建设工程施工实践中的情况，具有相当的可信性，而且被告对于自己收取该800万元的理由无法做出合理的解释和说明，据此，本院认为在被告已支付给原告的工程款中应扣除该800万元
12528 | 1014 | 1.分水器和消火栓不是原告施工的，但是材料是原告提供的;2.找平层是原告做的，并完某某了防水;3.证人陈述的工程属于增加的工程，与本案无关
12529 | 12872 | 在建设工程施工合同无效的情况下，如工程经竣工验收合格，可以参照合同约定支付工程价款的时间作为发包人应付工程款的时间
12530 | 10363 | 本院认为，原告海达公司与被告农业服务中心签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》，主体适格，系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同
12531 | 3835 | 经原告和被告港洲文化公司双方协商确定，原告完成的观音山实际工程费为人民币2219634.58元，被告港洲文化公司并同意补偿原告机械停工及材料报废、人工补偿等费用人民币650000元整
12532 | 9211 | ”，结合案件事实，本案的发包人为丰都县城市建设资产经营有限责任公司，张晓锋、宋文明并没有主张该公司承担支付责任，且也没有举示该公司欠付工程款范围的证据，而是误将违法分包人长坪公司作为发包人列为被告，同时也没有举示证据证明长坪公司欠付刘忠明工程款范围的事实，长坪公司与张晓锋、宋文明之间也不存在合同关系，不属于合同相对人，综上，长坪公司对张晓锋、宋文明不应承担合同责任
12533 | 2130 | 1568980.5
12534 | 5043 | 原告中太公司要求对被告金孚公司提供的建设工程施工合同（合同价款为1亿元）及被告金孚公司提供的二份备案建设工程施工合同上加盖的中太公司印章、法人手章及法人签字真实性进行鉴定，因原告中太公司负责涉案项目的李春阳证实，在涉案工程中张玉是以原告中太公司名义与被告金孚公司签订合同，合同中加盖的是中太公司公章
12535 | 1371 | 依据大邦公司申请，本院依法委托湖南天鉴工程项目管理有限公司对涉案工程的工程造价进行评估鉴定，根据鉴定报告书，本院对确定部分82526243.71元予以认定
12536 | 6536 | 本案中，作为原、被告工程价款结算依据的一、二标段补充协议书均已认定为无效，故不存在双方按照补充协议书的约定支付工程款的问题
12537 | 3843 | 由此约定可以看出，该工程是由被告港洲文化公司负责承建，原告提交的证据并不能证明三被告是合作开发的关系
12538 | 10904 | 万兴公司对高压旋喷桩工程量及质量以及安全文明施工费和建安劳保费的鉴定意见有异议，向本院提出重新鉴定的申请，但对这几项，其在鉴定过程中已经充分表明观点，在庭审后至今，万兴公司也没有就这几项异议提交新的证据，故本院对万兴公司提出的重新鉴定的申请不予准许
12539 | 1885 | 20110805
12540 | 11204 | 同时涉案合同属于无效合同，根据《最高人民法院&lt;关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释&gt;》第四条之规定，鲁中装备公司对工程价款的结算无权套取相关规费、无权获取利润，只能按施工成本结算工程价款，但鲁中装备公司与西北电缆公司在签订合同时约定的合同价款已包含了各类取费和工程利润，故本案应当对争议工程进行成本造价鉴定
12541 | 12476 | 对第三组证据的三性均不予认可，协议内容中所载的是三禄KTV项目的款项，与本案原告诉请的工程款无关，且协议内容自相矛盾
12542 | 12470 | 对第六组证据的三性均不予认可，系原告单方制作
12543 | 13039 | 由于原告提供的证据不能证明其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12544 | 4036 | 缺乏第三个生效要件，说明借用资质的实际施工人李建南与东建公司有签订建设工程施工合同的意思，或者说双方就建设特定工程而相互设定权力义务形成了合意，只是双方形成的意思表示违反了法律、行政法规的强制性规定，故不能得到法律认可的后果，不产生合同效力，但要产生《合同法》上的效力
12545 | 4206 | 观感质量评定为好，施工单位自评和监理单位核定工程质量等级均为合格，符合工程实际
12546 | 214 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12547 | 5699 | 三、被告认为到目前为止，本工程没有达到所有单体验收合格标准（合同【4.3（3）】，达到此标准，支付工程总价85%），而且不具备国家规定的竣工验收前提条件
12548 | 11243 | 当事人约定按照固定价结算工程款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持
12549 | 11731 | 本案新东阳公司与日月鑫公司签订的《建设工程施工合同》《补充协议》系当事人的真实意思表示，当事人主体资格具备，合同内容及招投标程序不违反法律法规的强制性规定，新东阳公司具有相应的建筑企业资质，且无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的导致合同无效的情形，应为合法有效
12550 | 4383 | 本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”
12551 | 12025 | 审理中，对于XX公司举证的XX公司对其增加工程量的签证部分，即1,576,110元，因原告XX公司表示另行主张而予以撤回的意见，系XX公司对其诉权的处分，本院予以准许
12552 | 11495 | “本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标
12553 | 12412 | 原告主张双方于2017年8月15日结算时已扣除该笔保险费用，但借据内容无法反映原告此主张，根据“谁主张谁举证”的原则，原告无法证明保险费已抵扣的事实，应承担举证不能的后果，故对被告主张原告返还保险费4000元的诉请，本院予以支持
12554 | 3664 | 一、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12555 | 12393 | 对于被告提出案涉工程未施工完毕，要求对案涉工程未施工的部分（四至六楼天花批荡工程、四至六楼楼梯扶手工程、五楼楼面批荡工程）进行工程造价进行鉴定，因案涉的工程双方已经结算，被告再行提出对未施工部分工程款进行抵扣的抗辩，本院不予采纳
12556 | 10459 | 2009年8月16日工程项目开工建设
12557 | 9387 | 原告提供的证据11、12拟证明的事实与本案工程现状不相符，不予认定
12558 | 1816 | 411955.56
12559 | 7355 | 大庆安装集团苏州分公司提起上诉，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉
12560 | 6041 | 双方于2018年3月24日签订的《协议书》重新约定了工程款的结算方式和审核费的分担，且签订协议后，广西廉凯公司依约向合浦昌林房地产公司出具结算书，合浦昌林房地产公司也委托祥浩工程造价咨询有限公司进行了审核，故该《协议书》是双方真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，应为合法有效
12561 | 6388 | 因此，原告的主张18000000元工程款中包括D区块7400000元设备款40%的预付款2900000元，显然不合理，本院不予采信
12562 | 12235 | 从该规定的内容来看，施工单位在竣工验收过程中的主要义务是在工程完工后，向建设单位提交工程竣工报告申请工程竣工验收，并在建设方的组织下，作为验收组的成员单位，负有汇报工程合同履约情况和在工程建设过程中执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及提供工程档案资料以供审阅，提供竣工验收备案所需的必要资料等协助义务
12563 | 12779 | 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果
12564 | 6074 | 而建工集团主张按照长春市政府文件规定的水费收费标准（9元／㎡）和吉建造（2009）14号文件《2009年吉林省建设工程结算有关规定》第7条“采用商品混凝土的工程按每平方米建筑面积水消耗量0.35吨计算”的规定，结合案涉工程建筑面积（31627.99平方米）计算的施工水费99628.17元（9×0.35×31627.99）符合客观实际，本院予以确认
12565 | 7402 | 对于被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据，与本案无关联性
12566 | 2563 | 可见，法律对“已约定按照合同固定价进行结算工程价款，再要求鉴定并以鉴定价作为结算工程款依据”的观点持否定态度
12567 | 5942 | （2）原告在为被告亚太公司提供融资渠道后，还需帮助并确保被告亚太公司在约定期限实际借到相应数额的款项，而且若被告亚太公司向出借方支付的利率高于原告与被告亚太公司的约定时，原告还需承担该高出约定部分的利息
12568 | 10369 | 鉴于双方在《建设工程施工合同》约定的违约金过高，且双方均未能举证证明原告的实际损失，故本院酌情确定被告按照
12569 | 3988 | 对万特公司要求中色十二冶公司赔偿的为市政道路恢复工程多支付的工程款6999511.86元
12570 | 7615 | 2008年12月5日前务必完成债权债务的各种分割手续，各项表必须签章确认等事实，说明被告违约等事实
12571 | 916 | 证明为了本案施工，原告租赁薛永生塔吊一台，租金为每月12000元，延期50天造成2万元损失
12572 | 2622 | 以上种种迹象表明，建诚奎屯分公司的代理权客观表象依据不充分，且在合同订立和履行过程中，潘国彬作为一名长期承包工程的实际施工人，并未谨慎地审查杨建飞是否具有代理权，遗漏了作为勤谨、理性的交易主体本来可以发现并予以核实的疑点，不能证实其善意无过失
12573 | 12092 | 各方当事人对应付工程款数额存在的争议，主要是对涉案数份合同的效力和工程款结算依据存在不同认识
12574 | 10205 | 工程款的5%作为保修金一年后支付
12575 | 10784 | 闽中公司认为，根据南洋公司与闽中公司所签订的《建筑工程内部承包施工合同》约定
12576 | 8948 | 本院对该份证据真实性予以确认，但是根据合同相对性原则，该合同对程振国并无拘束力，系在程振国被解除授权之后，建设公司与置业公司之间达成的一致意思表示
12577 | 9776 | 2、质量要求乙方（原告）按照国家建筑条款进行施工
12578 | 6511 | 一标段合同约定工程款为40418000元，采用可调总价的方式，按照招标文件中的规定处理，后由双方补充协议约定为按94定额结算，二标段合同约定工程款为129746900元，采用固定价格（单价）的方式
12579 | 3858 | 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十三条规定
12580 | 3607 | 上述事实表明，被告早于招标前即确定由原告作为案涉工程施工单位
12581 | 12497 | 对第三人提交的第一组证据无异议，能够和原告提交的工程结算单相互印证
12582 | 8205 | 综上，原告李胜武的诉讼主张部分成立，本院依法予以支持
12583 | 9706 | 关于该合同的效力问题，《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款规定
12584 | 9458 | 由于原告联建公司起诉要求被告万辉公司支付其起诉前的逾期退还违约金为124600元，低于本院核算的数额，因此，本院认为，被告万辉公司应支付原告联建公司起诉前的逾期退还违约金应以原告联建公司起诉请求的数额为准
12585 | 7944 | 本院认为，红博物产公司与建安公司就涉案15项工程所签订的15份《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，并不违反法律或者行政法规的效力性强制性规定，均为有效
12586 | 3756 | 顺通公司在本案中要求花开富贵公司履行该抵债承诺不能成立，本院依法不予支持
12587 | 10244 | 庭审中，鉴于原、被告对已完成工程造价持有争议，本院委托四海公司对上海市奉贤区奉城镇东街XXX号奉城影剧院翻建工程的造价进行司法鉴定
12588 | 12479 | 对第四组证据的真实性认可，关联性不予认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付，且工程结算单载明的内容与原告所述不符
12589 | 4810 | 关于原告主张的退还工程保证金160万元
12590 | 6370 | 本案审理过程中，经广丰建设申请，本院依法委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司对九龙一号室外工程进行工程造价鉴定
12591 | 7987 | 对证据8，真实性、合法性没有异议，但这些证据不能证实双方同意增加工期或工期顺延
12592 | 7436 | 本院认为，湛新公司没有证据证明曾通知大庆安装集团苏州分公司进行维修的依据，也没有自行维修花费的证据
12593 | 8323 | 武汉金鑫联鑫公司称签订的《内部承包协议》并未实际履行，其不是《内部承包协议》的责任主体的辩解理由不能成立，本院不予采信
12594 | 12227 | ”根据该规定，建筑工程在投入使用前，竣工验收应是法定的必经程序
12595 | 8704 | 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、一百一十三条之规定，判决如下
12596 | 5674 | 被告辩论意见
12597 | 3759 | 本院认为，案涉工程招投标之前，鼎元公司、暨阳公司即于2012年10月8日签订了一份《建设工程施工合同》，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（三）项的规定，该《建设工程施工合同》应确认无效，以此相应双方在此合同基础上于2013年8月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》也应确认无效
12598 | 4565 | 根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百一十二条的规定，“对案外人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理
12599 | 12474 | 对原告提交的第一组证据无异议
12600 | 1113 | ”之规定，被告在未竣工验收的情况下，于2013年1月27日即投入使用，因此建设工程款的利息应从实际交付使用之日开始计算，故原告的该项诉讼请求应予以支持
12601 | 10420 | （3）工程造价计算依据包括建筑安装工程施工合同、投标文件、中标通知书、旎工图纸、设计变更、图纸会审纪要、现场签证、隐蔽验收记录、施工组织设计、政策性以实调整等
12602 | 9417 | 判令被告支付原告起诉后拖欠工程款的违约金，违约金以137781625元为基数，按每日万分之七计算，自原告起诉之日起计至人民法院生效判决规定的履行期限届满之日止
12603 | 13036 | 故对于原告要求被告支付工程款13441505元的诉讼请求，本院予以支持
12604 | 3082 | 《建设工程施工合同》约定的当事人是被告丽贤公司与建安公司，原告黄天友作为建安公司的代理人在合同上签字
12605 | 7433 | 争议焦点二，湛新公司扣除的95,000元质保金是否合理
12606 | 8288 | 对此，本院分别评述如下
12607 | 11984 | 日月鑫公司该项反诉请求成立，应予支持
12608 | 7994 | 对于原告（反诉被告）提供的证据1、2、3、4、5、7、8及被告（反诉原告）提供的证据1，该部分证据真实、合法，与本案有关联，本院予以采信作为认定案件事实的依据
12609 | 3681 | 被告提出工程价款中应扣除原告向第三方收取的总包服务费295752元，经庭审核对，在（2018）02鉴定意见兴业大厦项目部施工总包配合费明细表中列明，已交费295752元，鉴定机构备注为“经原、被告双方协商，考虑计取配合费需做工作内容的因素，已收取但未完成服务内容的也不退赔，完成部分分包服务工作但未计算总包服务费部分也不再计取
12610 | 12922 | 根据当事人的举证、质证及本院对上述证据的认证意见，本院确认事实如下，原告河南开宇建筑有限公司与被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司于2012年5月5日签订《建设工程施工合同》，合同法定代表人处签名为被告马玉森、并盖有被告公司公章，签订的《补充施工合同》中委托代理人处签名马玉森，盖有被告鄂尔多斯市广恒房地产开发有限责任公司公章，承包方盖有原告河南开宇建筑有限公司公章，法定代表人处签名邵思兵
12611 | 7997 | 1、《建设工程施工合同》，拟证明反诉原告与反诉被告就“南城时代广场项目”一期工程签订的《建设工程施工合同》已对工期、工程质量、工程款支付等做了明确约定及反诉被告违反合同约定未在约定的工期（2013年7月3日前）竣工、未支付水电费、未依约清理施工场地（占用二期用地施工），反诉被告应当承担违约责任
12612 | 3707 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下
12613 | 3241 | 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条关于“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程序以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决
12614 | 4653 | 11070240.45元（109390240.45元＋1680000元）（可调总价）
12615 | 2211 | 422，651.92
12616 | 9467 | 同时，因涉案工程已经竣工验收合格，故原告主张返还履约保证金3270000元，于法有据
12617 | 1957 | 5%
12618 | 5814 | 在本案诉讼中，原告鼎晟公司提出2015年工程决算书中规费出现笔误，应该是6.8%，却书写成1.8%
12619 | 6765 | 鉴于在诉讼过程中，大经公司同意以其中的800万元冲抵工程款的支付，该意思表示并不违反法律、行政法规的强制性规定，本院予以认可
12620 | 4952 | 因为前述分析认定挂靠中的实际施工人可以向发包人主张权利，这比该条规定实际施工人突破合同相对性向发包人主张权利更为直接，更为有利于保障农民工权益
12621 | 10723 | 吴东安认为，经过备案的2012年3月21日的《建设工程施工合同》与2011年11月28日的《建筑工程内部承包施工合同》工程没有包括以下二部分
12622 | 11225 | 冶科纳米公司从办理房屋所有权属证明等自身利益考虑，对双方后签订的建设工程施工合同在行政主管机关予以备案登记，该行为体现了双方当事人的意思自治
12623 | 6973 | 4、拖欠农民工工资的原因是卉森公司未按时支付富丽公司工程进度款，并未实际产生社会影响，则第七项反诉请求不成立
12624 | 436 | 五、工程款支付方式
12625 | 9076 | 合同价为按照合同约定完成承保范围内的全部工程，并承担质量保修责任的款项（其中包含国家规定由承包人方缴纳的各种税、费等）
12626 | 11268 | 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下
12627 | 2350 | 104，042.99
12628 | 4888 | 因此，本院认为石门城建房产公司在施工过程中变更施工规模的行为已变更了双方签订的《建设工程施工合同补充协议》所约定的施工范围，相应的工程结构、工程量、工程质量均发生了变更，对合同条款已进行了实质性变更，且双方对于变更施工规模后的工程价款如何结算未达成一致协议，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第二款“因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款
12629 | 8639 | 原告在第2项诉讼请求中主张被告支付该部分工程款，予以支持
12630 | 3012 | 本案中，原、被告按相关合法程序办理完手续后，双方于2011年9月6日签订《建设工程施工合同》，又于2011年9月9日签订了该工程施工合同的《补充协议》
12631 | 7624 | 10.2009年1月8日金地花园回迁5＃、6＃楼工程预验会议纪要1份
12632 | 9317 | 综上所述，原告要求确认该《补充协议》无效的主张和请求，没有事实依据和法律依据，本院不予支持
12633 | 6725 | 文峰公司应支付义银公司东侧地下空间利用工程工程款5075656.35元，并自2016年6月21日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率对上述欠付工程款支付利息，义银公司在文峰公司欠付工程款范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权
12634 | 5937 | ②即便上述建设施工合同合法有效，但依据合同约定并不能确定具体的履行内容，或者说因被告亚太公司就合同所涉项目未设计制作施工图，更未向原告提供，致合同的工程项目内容实际是不确定的，从而直接导致合同事实上无法履行，而原告作为合同签订一方亦未尽到合理审慎的注意义务，其不能因此当然成为无过错方
12635 | 9340 | 丁蔡俊作为实际施工人不具有相应的施工资质，其与恒基公司之间所形成的事实上的建设工程施工合同为无效的建设工程施工合同，但涉案工程已经进行了竣工验收，丁蔡俊有权依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定要求恒基公司向其承担支付工程款的责任，千田公司在其欠付工程款范围内承担付款责任
12636 | 12843 | 原告另主张石材幕墙工程总包配合费，经查实该分包工程由被告指定分包给江西省华美建筑装饰工程有限责任公司施工，且原告项目经理陶海良在该分包合同施工方一栏中签字，该分包合同中明确约定该工程的配合费应由施工单位与总包方结算
12637 | 11949 | 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条的规定“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用
12638 | 3663 | 本院认为，关于原告（反诉被告）中铁十七局集团建筑工程有限公司的本诉部分
12639 | 4214 | 变更价款810000元
12640 | 2584 | 格瑞汀公司认为有100万元工程未施工完成，因无相应证据予以证实，故本院不予采纳
12641 | 6855 | 故本院对原告该诉讼请求予以支持
12642 | 11120 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司向喀什华厦公司已支付工程款（包干价含税）=28716000元-检测费16000元-喀什华厦公司替喀什东方汇科公司向案外人冉龙胜支付的290万元人工工资-喀什东方汇科公司应当退还给喀什华厦公司部分保证金及利息2493649.50元-还借款本金及利息2332000元=20974350.50元
12643 | 11477 | 本院认为，虽然涉案《单体工程内部承包施工协议》无效，但涉案建设工程已竣工验收合格
12644 | 3259 | ”2013年10月5日，建设单位河北联合大学、石家庄安泰建设监理有限公司及原告的项目部对河北联大8号宿办楼项目进行了验收，结论是
12645 | 5905 | 其中&quot;工程简要内容和合同约定完成情况
12646 | 5330 | 20、丽景家园小区工程结算资料，共7卷
12647 | 8811 | 明鑫公司、郝立民辩称该补充协议书未实际履行，但仅提交其向部分材料供应商支付款项的收据，且王建军认可明鑫公司代付部分材料款及劳务费的事实
12648 | 2598 | 如果再扣除税费，对潘国彬是不公平的
12649 | 175 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12650 | 540 | 上海银同监理有限公司在联系单上注明，以上25条存在问题已全部修复完毕，由甲方、乙方、监理单位一起抽查后正式交货竣工验收
12651 | 12913 | 对原告提供的证据一、二，被告对真实性无异议，本院认为内容真实、来源合法、符合证据"三性"，予以采信
12652 | 12277 | 综上所述，陈兴元要求俊鼎公司支付工程款及利息，忠县人民医院在欠付工程款范围内承担直接支付责任的理由成立，本院予以支持
12653 | 7518 | 原告邬毅和被告湛新公司对被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据均认为与本案无关联性
12654 | 4808 | 综上，被告欠付的工程款为1850932.66元（85958960元－20672156.48元－12956235.88元－459965元－44002542.78元－6017127.2元）
12655 | 9632 | 按基本费计取安全文明施工费，工程结算价为166815072.35元
12656 | 5062 | 本院认为，被告金孚公司抗辩称，在涉案工程中，并未扣除原告中太公司工程质保金
12657 | 9601 | 公安机关卷宗材料体现赵玉民负担的真石漆款项已经给付孔祥志，无法认定垫付真石漆款项的问题，本院对被告上东新城公司的该项主张不予支持
12658 | 10104 | 经审核，本院认为，被告提出的各种垫付费用名目繁多、时间不一，有的无支付凭证，有的凭证没有原件，大部分属于涉案工程的前期费用，与本案的工程款无关，小部分费用属于工程款已包含在鉴定的工程造价中，且被告提供的自行委托审计的《审计报告》，原告不予认可，但原告对上述垫付费用中被告垫付4台三菱电梯款的事实无异议
12659 | 11248 | 冶科纳米公司与隆盛翔公司签订的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，且隆盛翔公司具有相应的施工资质，故该合同应为合法有效
12660 | 5054 | 原告中太公司认可收到被告金孚公司支付工程款2291.5万元，但不能提供证据证实张玉、张旭及张磊收款与其无关
12661 | 12960 | 第一，关于精王公司是否应向来宝公司支付建设工程施工款及逾期利息，双方2016年12月20日签订的解除建设工程施工合同协议书明确约定双方确认乙方已施工部分的工程款按人民币50939462.6元（含税金）结算
12662 | 10964 | 如到期汇都公司不能按本协议约定的期限支付工程款，应从工程结算书签订之日起按每日1‰承担欠付工程款的资金占用期间的损失
12663 | 9434 | 二、关于本案工程已完工部分的工程款是多少以及被告万辉公司应否向原告联建公司支付本案工程已完工部分的工程款及利息的问题
12664 | 1369 | 故本案应以双方于2011年7月18日签订的《建筑工程施工合同》作为结算工程款的依据
12665 | 9621 | 本院认为，不能因为鑫红光公司对其他没有建设单位和监理单位签字的签证单予以了认可，就据此推定省三建公司提供的没有建设单位和监理单位签字盖章的第41号至52号《技术、经济签证核定单》具有真实性，在鑫红光公司不认可的情况下，本院对此不予确认，该部分应扣减工程价款为1101248.7元
12666 | 158 | 因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任”之规定，人民法院在处理无效建设工程施工合同案件中，对于承包方能否请求发包方支付工程款的前提条件在于建设工程是否经验收合格或者经过修复后验收合格
12667 | 1231 | 已查明，生效判决确认的两份建设工程施工合同签订时间分别为2013年9月16日和2014年8月5日，且后一份建设工程施工合同为中标备案合同
12668 | 6746 | （二）关于涉案已完成工程造价的认定
12669 | 3615 | 根据前述分析，本院应将《建设工程施工补充合同》约定计价口径作为认定案涉工程价款的结算依据
12670 | 2671 | 证据三系二被告之间签订的解除合同的协议，且原告在庭审中亦认可二被告之间确已解除2012年6月22日签订的建设工程施工合同，该证据三与原告的陈述可以相互印证，故本院对证据三予以认定
12671 | 12765 | 关于被告是否存在延期施工的违约行为，以及在建设工程施工合同关系中，被告未向原告融资是否构成违约的问题
12672 | 3142 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12673 | 6411 | 原告尚应支付被告工程款3886551元，因此被告要求原告支付工程款4820044元，其合理部分理由正当，本院予以支持
12674 | 9863 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
12675 | 966 | 证明双方存在约定价款985元/平方米，而且该协议已经履行
12676 | 3741 | 以未付工程款4080万元（3015万元＋1065万元）为基数，从2013年10月1日计算至2013年10月30日
12677 | 6434 | 直到本案鉴定结论作出后，被告才对
12678 | 12063 | 本院认为，本案立案案由为建设工程合同纠纷，经审理应为建设工程分包合同纠纷，依照相关法律规定，本院具有管辖权
12679 | 12554 | 本院认为，钱克飞出具欠条及签订协议的行为应视为钱克飞代表金泓公司对差欠韩艳林工程款的确认，而非对其个人债务的确认
12680 | 10509 | 由于对票据的真实性及实际精况无法判断，因此我们把该部分费用作为争议项单列，由法院调查后裁定
12681 | 3015 | 首先，原告未提供充分确凿的证据证实该《补充协议》系在被告逼迫且损害其利益的情况下所签
12682 | 2557 | 4、《解释》第二条规定的本意并不是赋予承包人选择参照合同约定或工程定额标准进行结算的权利，而是建设工程施工合同无效但经竣工验收合格时的折价补偿原则
12683 | 12230 | “建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收
12684 | 5916 | 关于第一个争议问题需从以下几方面分别阐述，（一）原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同的效力
12685 | 120 | 关于工程审计是否包含诉讼中的鉴定审计约定不明，本案不宜视为已经审计，不宜将中城投公司实际完成的工程量再乘以80%计算
12686 | 6537 | 利息作为工程款的法定孳息，与当事人负有的付款义务同时产生，在工程款结算金额尚不确定的情况下，当事人的付款义务无从确定，也谈不上计算利息的问题
12687 | 5950 | 而事实上，原告却在所述的已知晓被告亚太公司不具备融资条件使其无法按约履行融资义务的情况下，不仅未要求被告亚太公司返还保证金，还在此后先后又向被告亚太公司缴纳保证金410万元，原告的陈述与其实际实施的行为相悖，或者说原告的行为不能证明其所述属实
12688 | 4448 | 博源公司依据无效合同主张违约金，没有法律依据，对其该部分诉讼请求，本院不予支持
12689 | 6429 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条，第九十四条，第九十七条，第一百零七条，第一百一十四条第一款和《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十条第一款，第十七条，第十八条之规定，判决如下
12690 | 2664 | 证据五中刘玉代提供的费用清单，由于该清单无签名，亦无被告方确认，无法认定其真实性，故本院不予认定
12691 | 4805 | 综上，已付款金额为44002542.78元（30705092.67元+13077450.11元+220000元）
12692 | 675 | 对于20，图纸中没有注明需要施工，故繁宝公司就没有做
12693 | 9309 | 其次，即使双方所签订的《补充协议》和《建设工程施工合同》的实质性内容不一致，可根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程合同另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据
12694 | 2342 | 136，474.64
12695 | 2620 | 本案中，杨建飞利用伪造的建诚奎屯分公司印章，以建诚奎屯分公司的名义与潘国彬签订建设工程施工合同，其提供的付款凭证、《补充协议》、《协议》、《诉求申请》、《关于园区格瑞汀施工项目劳资纠纷协调解决劳务工资款项的协议书》、工程草图等证据中均有杨建飞的亲笔签名，并未以建诚奎屯分公司的名义，也未加盖单位公章
12696 | 1293 | 故对原告提出的全部诉讼请求，本院予以部分支持
12697 | 9815 | 本案在审理过程中，为查清案件事实，经同源公司申请，2017年1月20日，本院依法委托福建兴诚建工程管理有限公司（以下简称兴诚建公司）对
12698 | 1440 | 当事人签订中标合同后，如果出现了变更合同的法定事由，双方协商一致后可以变更合同，但变更合同的内容，应当及时到有关部门备案，如果未到有关部门备案，就不能作为结算的依据
12699 | 1772 | 400512.35
12700 | 2968 | 十一、关于上陵公司及其青铜峡分公司主张的楚湘公司应向其开具发票的诉讼请求应否由法院调整的问题
12701 | 582 | 对于证据2，真实性无异议，相关施工费用已经在审价中予以扣除
12702 | 7560 | 本院认为，湛新公司没有证据证明曾通知大庆安装集团苏州分公司进行维修的依据，也没有自行维修花费的证据
12703 | 7677 | 27.收据193份（91张）
12704 | 11295 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12705 | 5154 | ”被告提出反诉，要求原告支付维修费，符合法律规定，依法应予支持
12706 | 4150 | 鉴定机关经原、被告及第三人确认后作出做补充鉴定，同时征求了被告意见，其过程合法，并无不当之处，因此，上述意见，本院不予采信
12707 | 7270 | 以上单位涉及的在本项目工程付款、欠款、合同过程中发生的争议、相关债务纠纷由我司负责处理与贵单位无关
12708 | 4090 | “当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失
12709 | 7989 | 1、2011年11月30日签订的《建设工程施工合同补充协议》，拟证明原告(反诉被告)未依约履行乙方提交请款材料及提前开具发票的合同义务，系原告(反诉被告)在支付工程进度款的过程中存在违约行为，被告(反诉原告)并无任何违约行为
12710 | 126 | 双方2014年5月互相出具承诺书后，应视为双方对工程款支付作出了重新约定，双方达成了延期付款的协议，故对九洲公司主张的2014年5月之前，九洲公司部分未按照合同支付工程款的部分要求违约金的诉求本院不予支持
12711 | 5363 | 除第一次庭审时，原告向法庭提供的《丽景家园工程结算资料（2016年部分）》中所包含的国家建设工程工程量清单计价规范及总承包服务费计算标准外，原告所主张的配合费数额的计算符合国家标准
12712 | 4588 | 2、项目规模
12713 | 8427 | 故对原告陈鑫提交的《工程结算造价》一份，对其证明力本院依法不予采信
12714 | 3775 | 其次，鼎元公司、暨阳公司在2014年2月对桩基工程造价结算，依据也是2012年10月8日《建设工程施工合同》以及2013年8月30日《建设工程施工合同补充协议》
12715 | 2735 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12716 | 3139 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12717 | 6108 | 本院综合证据11-13载明的内容，发现2010年7月20日浙江泛华工程监理有限公司出具的证明现场实际情况为
12718 | 6256 | 合同价款采用可变总价方式确定
12719 | 12674 | 2008年1月21日该工程招标代理机构湖南英邦工程建设咨询有限公司对原告发出的中标通知书，中标价格3972302.50元
12720 | 4962 | 因此，蒋大平直接向融通公司主张退还质保金（剩余工程款）也符合法律规定
12721 | 9233 | 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条、第十六条之规定，判决如下
12722 | 10184 | 对被告提供的证据10，因与本院所制作谈话笔录不相符合，故不予确认
12723 | 7134 | 5.同年12月20日，卉森公司向富丽公司发出扣款通知，扣除工程款支付给吴远富班组
12724 | 3112 | 在施工过程中，因威达公司的土建资质不符合宝塔公司建设工程要求，原告、宝塔公司、中石化扬州分公司签订的《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》及《〈建设工程施工合同〉权利义务转移协议书》之补充协议，威达公司将其与宝塔公司签订的《建设工程施工合同》的全部权利义务转移给中石化扬州分公司
12725 | 9825 | 3、2017年6月28日出具兴诚建鉴字【2017】第0628号《工程造价鉴定报告书》一份，鉴定意见为
12726 | 12918 | 对原告提供的证据五，因当事人原因未在规定时间交付相关材料，致鉴定机构无法鉴定，且不能够形成证据链条，故不予以采信
12727 | 12838 | ”的要求，且《建设工程施工补充合同》亦明确约定
12728 | 10901 | 对于不确定的第二、三项，即1#至166#高压旋喷桩双管法与单管法的造价差额
12729 | 10728 | 从闽中公司提交的2011年9月28日的工程预算书及2012年5月6日工程决算书可以看出
12730 | 250 | 因原被告双方合同约定冷库竣工日为2012年4月20日，但原告最终于2012年12月31日才将冷库交由被告验收并交付给被告，晚于合同约定的竣工日期，属逾期完工，原告的行为已经构成违约，应对被告盛川公司因其延期交付冷库给被告造成的损失承担赔偿责任
12731 | 10498 | 由于涉及合同争议，对合同争议的判定超出了本鉴定机构的执业范围，因此本鉴定报告暂按分包项目工程造价的4％计算，作为争议项单列，由法院裁定是否应计算配合费
12732 | 10020 | 原告主张应以中标合同计算工程价款，证据不足，本院不予支持
12733 | 10031 | 该以上签证施工项目虽然没有合同约定的被告授权人员的签字确认，但加盖有被告公章，故应计入原告施工工程款项
12734 | 7868 | 未完工程明细
12735 | 11851 | 11
12736 | 4526 | 公交客运有限公司辩称，双方签订《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》时，德江征美公司尚未取得建筑业企业资质，合同应为无效
12737 | 316 | 第三人上海崎丰纸制品厂，住所地上海市宝山区
12738 | 3917 | 对于原图纸范围内的工程争议部分造价4828178.49元，本院分析认定如下
12739 | 2644 | 根据《解释》第二十六条第二款关于“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人
12740 | 8808 | 该《建设工程施工合同》补充协议书具备了建设工程承包合同施工范围、施工工期、施工质量、价款支付、材料供应等实质性内容，王建军与明鑫公司之间工程承包关系成立
12741 | 8710 | 2、关于1#-4#及8#楼钢材差价2759825.11元（599.64吨*4602.47），建工集团认为系其节约成本形成，应计入工程总造价，大豐置业不予认可
12742 | 9725 | 《施工合同》第四条第2款约定，该工程的工期为270天，但原告在2015年4月退场时仍未完成《施工合同》约定的所有工程内容，已严重超期
12743 | 9696 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定
12744 | 5888 | 本院认为，原告鼎晟公司与被告飞翔公司2014年3月28日签订的《建设工程施工协议书》和2014年5月15日签订的《建设工程施工合同》,同时双方约定，当协议条款与合同中不一致之处，以协议为准，在庭审中，双方无异议，且不违反法律规定，本院依法确认成立并生效
12745 | 7485 | 原告邬毅诉称，被告大庆安装集团苏州分公司是被告大庆安装集团公司于2007年7月16日依法成立的分公司，被告大庆安装集团苏州分公司于2011年11月22日与被告湛新公司签订土建与机电施工总包合同，承包被告湛新公司发包的位于上海市奉贤区庄行镇姚新璐251-301号的土建及机电安装工程，后被告大庆安装集团苏州分公司与原告于2012年1月4日签订《建设工程施工质量、安全生产责任书》，将该工程以包工包料的方式给原告个人进行施工和管理
12746 | 12693 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百三十一条第一款、第二百六十九条、第二百七十条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第十八条、第十九条、第二十二条之规定，判决如下
12747 | 1237 | 有鉴于此，原告请求解除其与被告之间建设工程施工合同关系，因案涉的两份建设工程施工合同及其补充文本违反法律、行政法规的禁止性规定归于无效，无效合同自始无效，对双方当事人不具有拘束力
12748 | 12181 | 宇元置业公司要求两原告返还其多支付的工程款1688860.45元的反诉请求，没有事实依据，应不予支持
12749 | 3881 | 且根据原告庭后提交的山东省潍坊市中级人民法院执行局加盖“”印章的调查笔录复印件，并经本院向该院执行局相关调查人核实，原告已于2017年8月18日在该院执行局会议室将其施工的涉案工程竣工验收所需资料交付被告佳华公司
12750 | 5581 | 工程质量保证金被告当庭承认仅向工程质量行政管理部门缴纳45万元，按照工程总造价的3%计算，尚有105万元未缴纳，被告应补缴，或者被告支付给原告，由原告向工程质量行政管理部门缴纳
12751 | 5974 | 对此，本院组织双方经过多次听证和询问后，最终确定以非备案合同即案涉2013年12月1日签订《建设工程施工合同》为双方实际履行的合同并以此为合同依据进行鉴定，且确定由广西廉凯公司预交鉴定费用
12752 | 5984 | （二）科技、教育、文化等项目
12753 | 4404 | 第一，关于工程造价鉴定的合同依据问题
12754 | 11997 | 本院考量XX公司的违约责任只能基于XX公司的施工进度是否超过了约定的各预售节点以及有否逾期的正当理由
12755 | 11614 | 1、关于《山西省建设工程施工合同》(2010年8月)的效力，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第三款规定
12756 | 10383 | 关于辩护人提出的2013年前的犯罪已经超过诉讼时效以及请托前收受的财物数额未超过一万元的应予扣减的辩护意见，本院认为，被告人齐志尚利用职务便利多次受贿，这些受贿行为属于连续状态，应从犯罪行为终了之日起以受贿的累计金额进行追诉，故辩护人的这一辩护意见，不予采纳
12757 | 11700 | 扣除已支付的工程款63,270,000元，XX公司应付工程款8,923,065.96元（不包含保修金）
12758 | 9115 | 2019年8月22日,建设公司称程振国自2019年7月3日起因擅自停工并试图抬高工程价款导致工程无法正常进行，协商未果，导致整个工程项目其他专项分包公司和发包人置业公司产生严重经济损失，更可能导致无法按期交房，引发群体事件
12759 | 4669 | 而根据查明的事实来看，双方于2012年6月5日签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》系双方当事人真实意思表示，且未违反相关法律法规，应合法有效
12760 | 697 | 繁宝公司对证人证言不予认可，马士信是钱国木业公司的员工，且对于当时的诸多细节已经不记得了
12761 | 8724 | 3、关于签证造价797115.41元的问题，因该部分签证没有建设单位盖章，且无法确认签证内容挖土方、倒运土方、铲除墙面及拆除等是否施工，现场无法核实，建工集团主张该部分造价证据不足，本院难以认定，该部分造价不应计入涉案工程总造价
12762 | 13097 | 因被告与黄东签订的合同中未作有关违约金事项的约定，故违约金部分本院不予支持，但根据黄东与被告签订的《建设工程施工合同》约定，“房产证办理完成后一个月内支付至总价的95%，余款在保修期满一年付2%，满两年付2%”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理
12763 | 3136 | 一、二审裁定对张庭瑜的起诉不予受理，适本案系装饰装修合同纠纷，根据我院《民事案件案由规定》，属于第三级案由建设工程合同纠纷项下的第四级案由，系与建设工程施工合同纠纷相关的案件，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖
12764 | 9909 | 首先，应确认原告的起诉是否已超过诉讼时效期间
12765 | 5420 | 被告为支持其辩驳意见向法庭出示如下证据
12766 | 12087 | 宇元置业公司关于衡洲建设公司一通分公司不是适格原告的诉讼主张不能成立，应不予采纳
12767 | 7745 | 三、回迁楼建设，甲方付现金400万元，其中刘凤友和李恩彪各150万元，孙珺100万元，互不负连带责任，孙珺的100万元以实物结算，多退少补
12768 | 5375 | 经审查，本组证据与本案有关联性，本院予以采用
12769 | 1471 | 对于原告（反诉被告）长沙建工公司在质证意见中提出退还履约保证金的问题，因原告（反诉被告）长沙建工公司并出提出诉讼请求，本院不予处理
12770 | 6744 | 涉案工程虽非必须招标建设项目，然法律并不禁止当事人采取招投标的方式进行，但在招标、投标过程中仍应严格履行《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规的强制性规定
12771 | 4142 | 本案当事人在合同中没有确定价格，施工时又有变更、增加项目、各种签证，对价格没有达成一致意见，诉讼中，本院委托承德市宏伟工程造价咨询有限责任公司进行了鉴定，经过公开摇号，三方确认，共同举证、质证，现场实际勘测，鉴定单位听取三方的意见，进行三方确认
12772 | 3432 | 被告对原告当庭提交的证据的质证意见为
12773 | 12544 | ”原告韩艳林作为自然人，不可能具有相应的建筑资质，故韩艳林和金泓公司之间的建设工程施工合同无效
12774 | 10366 | 原、被告已于2001年9月12日就涉案工程进行结算，但被告至今未向原告支付工程余款81339元，其行为已构成违约，故原告诉请被告支付违约金，于法有据，本院予以支持
12775 | 11798 | 新东阳公司与日月鑫公司自2015年1月5日至2018年4月27日期间的进度款违约金具体计算如下
12776 | 6004 | 但在委托鉴定的过程中，广西廉凯公司拒绝缴纳鉴定费，导致该司法鉴定终止
12777 | 12880 | 故依据上述司法解释第十七条、第十八条的规定，被告应承担自2017年4月25日起至本判决确定付清日止按中国人民银行发布的同期同类银行贷款利率计算的利息，原告主张的起息时间不当，本院依法予以调整
12778 | 5016 | 对于争议焦点二，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第68条规定
12779 | 2542 | 虽然合同无效，但对合同内的工程潘国彬应参照合同约定主张工程价款，对合同外的工程应根据鉴定书确定，其理由如下
12780 | 8588 | 原告（乙方）与被告安澜公司（甲方）于2013年12月10日签订备忘录，双方就洋浦神头港区D区填海工程剩余部分施工事宜签订备忘录如下
12781 | 6639 | （7）关于工程量的异议，鉴定机构按照文峰公司签字确认的工程量计算，并无不当
12782 | 2688 | 本案中，原告夏炳泉虽借用被告创宇公司的资质签订建设工程施工合同，但之后即将合同约定的工程共60000平方米进行拆分后承包给刘玉代、陈千文各30000平方米，分包合同约定的工程施工内容、范围与前述建设工程施工合同内容一致，不同的仅仅是工程价款的数额，而刘玉代、陈千文系自然人，并不具备工程建设资质，因此应认定原告夏炳泉将工程违法分包给刘玉代、陈千文并非法赚取差价，该行为同样无效
12783 | 359 | 4、如达不到自报工期目标，每延误一天愿接受合同价的万分之二的违约金的处罚
12784 | 3186 | （一）建设工程已实际交付的，为交付之日
12785 | 11483 | 碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式对涉案工程价款的进行结算，其要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，且久环劳务公司申请对涉案工程市场价进行鉴定，因其未提供必要的鉴定材料，亦被鉴定部门退回
12786 | 11668 | 另一方面，根据该房屋的桩基工程完成的时间已超过约定的开工时间，应予以顺延工期，同时，根据双方在2007年12月13日“工程例会”中认定的该房屋在上述时间已达九层的施工事实，显然是已超过了约定的结构施工至8层楼面的预售节点，故本院认定该号房屋未超过工期约定
12787 | 6740 | (一)关于涉案《建设工程施工合同》、《施工补充协议书》等合同的效力认定
12788 | 8736 | 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
12789 | 4524 | （二）关于被告公交客运公司与原告德江征美公司签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是否为有效合同
12790 | 8372 | ”本案工程造价审计已于2016年5月27日完成，湖南六建公司扣留风险保证金无依据，应当返还给向武龙、刘吉安，否则构成不当得利
12791 | 1103 | 故延边明正工程招标造价咨询有限公司对原告实际施工的涉案工程造价出具的鉴定意见，程序合法，依据充分，本院予以采纳
12792 | 147 | 无效合同也不存在当事人请求人民法院予以法定解除的问题，因此，宏源彩钢厂请求解除双方签订的《工程施工合同》，没有法律依据，本院不予支持
12793 | 11685 | 三、关于XX公司应得工程价款的争议
12794 | 9650 | 而对于没有省建三公司出具借条的两笔款项，鑫红光公司没有证据证明是代省建三公司支付电费，本院对此不予确认
12795 | 11683 | 综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信
12796 | 5914 | 1、原告与被告亚太公司于2015年3月20日签订的建设工程施工合同、补充协议的效力，对原告要求解除合同及协议的请求应否支持
12797 | 7487 | 整个工程于2012年3月30日竣工验收合格，并由被告湛新公司投入使用
12798 | 3833 | 关于第一个争议焦点，本院认为，在合同履行中，由于被告港洲文化公司的原因，未向原告支付工程款，造成工程停工，被告港洲文化公司构成违约，应当承担违约责任
12799 | 10966 | 经本院前述认定的事实，《工程款付款协议书》为双方的最终结算，应以该协议书约定的应付款期限作为承担逾期还款责任的起始时间
12800 | 10150 | 且原告要求被告支付工程款的条件也未成就，双方约定等原告配合被告办理产证备案手续后再付清工程款余款，现原告未能提供竣工备案材料导致无法办理产证，故不同意支付剩余工程款
12801 | 9188 | 三、建设公司请求程振国赔偿擅自停工、被清场而导致建设公司产生的经济损失184.42万元是否应予支持
12802 | 5201 | 报告书是真实的，公章也是我单位的，工程主体大体验收了，对双方验收事实没有异议，还有部分楼房钥匙没有给付，已经有楼房出售，但相关竣工资料没有接收到，也不能证明档案资料已经交给城市档案馆
12803 | 10056 | 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、《中华人民共和国招投标法》第三条、第四十三条、第五十五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》之规定，判决如下
12804 | 11290 | 此外，对被告提出要求追加重庆澄江建设（集团）有限公司南川分公司作为第三人参加诉讼的请求，与本案无关，本院依法不予准许
12805 | 9715 | ”本案建设工程未经竣工验收合格，因此，原告请求被告支付工程款无法律依据
12806 | 7154 | 本案合同履行中，从2014年11月8日至2017年1月10日期间，因工程基础资料移交、原施工单位质量不合格、设计修改或更改等原因，富丽公司以工作联系单、工程联络单、情况说明、函、报告、通知等方式，94次要求卉森公司尽快移交资料及对施工内容予以明确，具体日期如下
12807 | 6020 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理,没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，合浦昌林房地产公司未按期向广西廉凯公司支付全部工程价款，应向其支付逾期付款利息
12808 | 13073 | ④4＃—7＃楼面增加部分
12809 | 7316 | 本案富丽公司主张工程造价为29256.319509万元，卉森公司主张工程造价为22000万元，对此，双方均缺乏充分的证据予以支持
12810 | 4488 | 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
12811 | 775 | 本院采信中国建设银行股份有限公司湖州分行做出的2015［鉴］-01A鉴定报告，既涉诉工程实际完成工程量造价为79057193元，扣除被告已经支付的17000000元，被告尚拖欠原告工程款62057193元
12812 | 3209 | 被告中凯公司中标石家庄市城角庄旧村改造D组团1号楼项目工程后，被告中凯公司与二原告签订《工程项目内部经营合同》，将该工程转包给了二原告施工，被告中凯公司只收取二原告的管理费，被告中凯公司从被告德隆公司支取的工程款全部交给了二原告，二原告对该涉案工程组织人员进行了施工，该工程已经竣工，故本院对二原告系该涉案工程的实际施工人的事实予以确认
12813 | 9581 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12814 | 4270 | 上述情况证明原、被告在签约的过程中对开竣工日期无准确的约定，在履约的过程中对开竣工日期亦未严格规范执行，对此双方均存在疏忽大意的过失，各自应承担相应的责任
12815 | 11424 | ……
12816 | 11745 | 综上，补充协议是原告与被告基于合同履行时间、工程开竣工顺序等情况的变化对原合同条款进行的调整，应当作为认定双方权利和义务的依据
12817 | 9074 | 详见总包合同附件5
12818 | 10034 | 4、未有被告及监理单位确认的部分，合计金额为557970.08元，原告对此未提供有效证据证实其施工的事实，故该款项不应计入原告施工的工程款项
12819 | 6698 | 文峰公司主张义银公司就10#楼和集中商业工程存在工期延误和竣工验收备案迟延，应承担违约责任
12820 | 2783 | 另查明，海南省高级人民法院于2017年12月27日作出（2017）琼民终379号民事裁定书，认为经双方及监理单位签章的第07-08-006号《工程签证及计量报审表》载明的铺设钢筋之道路面积与现场铺设钢筋的道路实际面积差异巨大为由将案件发回重审
12821 | 9927 | 一、案涉工程款的计算应当采用哪一份施工合同，同时依据施工合同所作出的造价鉴定是否应当作为计价依据
12822 | 5706 | 依据《本合同12.1(3)》竣工验收合格15日内，原告应提供完整竣工资料给被告，而原告至今没有提供
12823 | 12073 | 本院认为，《竣工验收报告》体现是2015年5月7日通过工程竣工验收，但智发酒业公司与永泰建筑公司于2015年12月10日（即在竣工验收后）签订的《协议书》中，双方明确“消防工程因客观原因，目前尚未验收”，并约定上述工程“均尚未决算审核、最终以结算为准”，在庭审中，双方各自提供工程结算结论，且差距较大
12824 | 7526 | 对于被告大庆安装集团苏州分公司提供的证据，与本案无关联性
12825 | 12468 | 对第四组证据的真实性认可，关联性不予认可，证明了原告诉请的工程款应当由曲靖安厦集团金泓房地产有限公司来支付，且工程结算单载明的内容与原告所述不符
12826 | 5218 | 漏项工程是
12827 | 8066 | （2）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
12828 | 577 | 4、钱国木业公司(甲方)与沈有军等潘家宅村民(乙方)于2012年9月25日签订的协议书、沈有军出具承诺书等，协议书的主要内容为，甲方因扩建工程厂房的需要，经各级地方政府审核批准，准造所有手续合法齐备
12829 | 7847 | 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条第五项的规定认定无效
12830 | 3090 | 《建设工程施工合同》、《建筑工程劳务分包合同》被认定无效，黄天友支付给丽贤公司的200万元保证金应由丽贤公司退还
12831 | 8063 | 保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款
12832 | 6688 | 本案中尚无证据证实文峰公司系该建筑物的所有权人，因此，对义银公司主张就该工程折价或拍卖的价款优先受偿的请求，本院不予采纳
12833 | 3882 | 二被告关于本案不具备质量保修金返还条件的答辩意见，无事实及法律依据，本院不予采纳
12834 | 12610 | 综上所述，海安劳务公司要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，本院不予支持
12835 | 12163 | 4、宇元置业公司主张的“代付影院管理费”700000元、“代付华润管理费”500000元
12836 | 766 | 本院认为，被告不能按照合同约定及时支付工程款，致使原告不能正常施工，且被告也不能证明其有继续履约的能力
12837 | 6890 | 对有争议部分的第六项，认质认价材料的运输损耗及采购保管费113917.44元，本院认为，从原、被告双方出示的证据，本院对该部分费用无法认定，故该113917.44元本院暂不处理
12838 | 956 | 证明原、被告双方对承包协议已经履行，同时应当按照双方约定的价格进行工程款结算
12839 | 1407 | 临湘市金河社区何家组羊角塘，工程承包范围
12840 | 11010 | 综上所述，汇都公司与地金公司之间签订的《工程施工意向协议书》以及《建设工程施工合同》因违反法律的效力性强制性规定而无效，但并不影响当事人间结算和清理条款的效力
12841 | 8506 | 对被告白邑公司认为本案案由是建设工程施工合同纠纷，原告在被告东龙公司与被告白邑公司签订的《建设工程施工合同》中不是合同签约方，不具备原告的主体资格的抗辩主张，因被告白邑公司与被告东龙公司签订《建设工程施工合同》后，又与原告签订了《云南白邑建筑工程有限公司建设工程施工内部经济承包合同》，将姚安大酒店及西街小学片区城市综合体建设工程项目转包给原告施工，原告作为实际施工人，以发包人、转包人为被告起诉的，人民法院应当受理，故对被告白邑公司的该抗辩主张，本院依法不予支持
12842 | 4670 | 另根据施工过程来看,本院也认为，本案双方实际履行的合同为2012年6月5日签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#房施工合同》，具体理由评述如下
12843 | 5189 | &quot;本院认为，本组证据与本案具有关联性，被告认可房屋建筑工程竣工报告书1至10号楼的真实性
12844 | 3720 | 故本院对九龙公司反诉要求法院确认该份《支付工程尾款的补充协议》无效的请求不予支持
12845 | 12248 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定，认定无效
12846 | 8565 | 被告天航公司对两份调查笔录及相关材料的质证意见与被告安澜公司的质证意见相同
12847 | 5302 | 之后就按照施工的程序和图纸要求正常施工，竣工时间是2015年
12848 | 3218 | 本院认为，王爱香依据其与贾国岭之间签订的建设工程施工合同要求贾国岭偿付下欠基础工程款，贾国岭以双方的建设工程施工合同实际已经解除、涉案基础工程款已经由武城县长河置业有限公司按照王爱香与武城县长河置业有限公司签订的合同的约定付清为由，要求驳回王爱香的诉讼请求，故本案的争议焦点为
12849 | 282 | 关于群洲公司反诉主张的工程款及退还保证金的问题
12850 | 11299 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12851 | 10478 | 本院委托河南精诚工程造价咨询公司对河南建安公司施工项目的工程造价、分包项目配合费、材料保管费用进行司法鉴定，该公司于2015年6月1日作出精诚造价（2015）第131号鉴定报告......九、鉴定结果为
12852 | 7031 | 卉森公司对富丽公司举示的反诉证据发表以下质证意见
12853 | 3163 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12854 | 2990 | 在此情况下，中煤正辰公司主张对上述价款参照不同标准重新计算，缺乏依据，本院不予采信
12855 | 12017 | 三、关于XX公司应得工程价款的争议
12856 | 7722 | 原告质证，对金地花园5＃6＃回迁楼工程预验会议纪要本身没有异议，对证明的问题有异议，这个纪要并没有说验收合格，上面也载明了存在7个问题
12857 | 2246 | 12929827.03
12858 | 3345 | 由于原告不是工程的总承包方，且不具备承包的资质，该合同系无效合同
12859 | 9973 | 本院审查认为，原告在诉讼过程中虽提供了其他证据用以佐证，但因存争议减少部分，未经原、被告的签证确认，且鉴定机构对未计入减少的部分理由及依据进行了回复，为此无法核实真实性，故本院不予支持
12860 | 11422 | “建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收”
12861 | 4795 | （4）被告提交的2014年12月15日的付款100万元，原告没有确认也未否认，但有原告王明在留存于被告处的支票存根上签字，证明其已经收到该款，故应当计入已付款中
12862 | 10103 | 被告反诉称在工程项目建设的过程中，应原告的要求，为原告垫付了工程建设所需的费用人民币4384,329.69元，应由原告支付
12863 | 9443 | 对原告联建公司超出上述工程款数额部分的诉讼请求，本院不予支持
12864 | 2498 | 签约合同价为4661840元
12865 | 9534 | ……（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”之规定，本案欠付工程款应付款之日应为泰诚公司起诉之日，利息起算时间为2018年11月19日
12866 | 11836 | 2015/2/12
12867 | 3409 | 对证据十四张建国的合同，对8号楼负一层至12层管道井隔顶置筋浇筑工程不属于劳务分包工程，属于合同的变更，原告另行委托他人施工，与被告无关
12868 | 8308 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12869 | 6196 | 对于浙江韦宁工程审价咨询有限公司2011年11月4日出具的九龙一号室外工程D、E、F区块鉴定报告的补充说明，原告质证认为
12870 | 1373 | 1、室外工程强夯，对鉴定机构参考强夯后地基承载力相同的的动力站的夯点间距得出的总造价2113439.59元本院予以认可
12871 | 9560 | 同时，重庆开源工程项目管理有限公司作出的司法鉴定意见书也无法对泰诚公司的撤场损失作出鉴定
12872 | 10054 | 关于焦点四、本院认为，双方签订的中标合同、标前合同均因违反法律的强制性规定，均系无效合同，合同中相应的违约条款亦为无效，故反诉原告泰隆公司主张反诉被告泰隆公司支付擅自停工违约金13282480.44元，于法无据，本院不予支持
12873 | 12713 | 关于二轻公司要求万合城公司排除妨碍，继续履行协议的诉讼请求，因二轻公司已于2015年3月退出施工工地，案外人已实际进行施工，二轻公司与万合城公司之间因矛盾无法解决，二者之间的协议已无继续履行的可能，故该诉讼请求本院不予支持
12874 | 11055 | 综上所述，本院认定喀什东方汇科公司主张1号楼、2号楼、22号楼工程项目未经竣工验收，付款条件未成就的辩解理由不能成立
12875 | 9656 | ”当事人往往在建设工程施工合同中约定发包人扣留一定工程价款作为工程质量保证金（又称质量保修金），但扣留的前提是工程已经竣工验收合格
12876 | 2722 | 本院认为，本案原、被告签订的建筑施工合同及补充协议系系双方当事人的真实意思表示，没有违反国家法律的强制性规定，属合法、有效的合同，原、被告均应依约履行，但因被告的原因合同一直没有履行，现合同已无法履行，故依法应当解除
12877 | 8263 | 原告提出确认本案所涉工程款优先受偿权的主张，但是该主张并不符合有关司法解释和司法政策中关于行使优先受偿权的规定，本院对原告的该项诉讼请求在本案中无法支持
12878 | 12608 | 碧施合字（2011）-第067号）约定的计价方式对涉案工程价款的进行结算，其要求以市场价对涉案工程价款进行结算，无事实和法律依据，且海安劳务公司申请对涉案工程市场价进行鉴定，因其未提供必要的鉴定材料，亦被鉴定部门退回
12879 | 11166 | 本案中，涉案1号楼、2号楼、22号楼的《建设工程施工合同》通用条款26.4约定
12880 | 4313 | 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下
12881 | 3079 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
12882 | 10886 | 关于争议焦点二，万兴公司是否应当向一建公司支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益及其数额？本案中一建公司与万兴公司签订的《建设工程施工合同》及其补充协议均为无效合同，合同自始无效，一建公司明知该工程项目尚未经过招投标就与万兴公司签订了合同，自身存在过错，且在签订后又将涉案工程转包给没有任何建设工程施工资质的自然人彭美义，也不存在合同履行后可以获得的利益，故对一建公司要求万兴公司支付《建设工程施工合同》及其补充协议履行后可以获得的利益4800000元的诉讼请求，本院不予支持
12883 | 10270 | 本院现依据司法鉴定意见书内容就工程造价进行逐一认定
12884 | 8320 | 本案中与向武龙、刘吉安签订的《内部承包协议》在首部载明的甲方为“武汉金鑫联鑫建筑工程有限公司”，尾部甲方代表由李波签字并加盖了武汉金鑫联鑫建筑工程有限公司的合同专用章
12885 | 12735 | 证据A3中，《融资协议》系被告华磊公司与蔡鲸、案外人文军之间的融资合同关系，与本案《建设工程施工合同》并不具有关联性，本院不予采信，而《股权质押合同》第十条已约定原告华磊公司通过质押公司股权担保其在《建设工程施工合同》中所负的义务，故《建设工程施工合同》、《股权质押合同》、《股权出质设立登记通知书》与本案具有关联性，本院予以采信
12886 | 8139 | 富成公司与建工五建公司签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议是双方当事人真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，且双方均对合同效力无异议，故该合同合法有效，对双方当事人均具有法律约束力
12887 | 12228 | 虽然本案的施工合同无效，但合同当事人就竣工验收所负的法定义务不能免除
12888 | 8170 | （五）被告双强公司未提供证据证实马凳筋实际使用的材料与图纸及规范不符，故对该部分鉴定意见予以采信
12889 | 6722 | 因此，文峰公司主张义银公司延误集中商业楼的工期应承担违约责任的主张显然缺乏事实依据，本院不予采纳
12890 | 10520 | 由于目前委托方提交给我们的资料没有工程竣工验收报告，因此无法计算实际工期及工期奖罚的数额
12891 | 2918 | 第8笔2014年1月24日付唐效海防水工程款66094.79元，与上陵公司本诉第三组证据重复，楚湘公司不认可其真实性，且支付该款项未事先经楚湘公司认可，无法证明款项用途与楚湘公司相关，本院不予确认
12892 | 2683 | 本案中，原告夏炳泉以被告创宇公司委托代理人的身份以被告创宇公司名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，合同签订后又与被告创宇公司签订工程施工经济责任合同，约定原告夏炳泉为张庄镇张庄并居点工程的经济责任人，承包范围为土建施工、水电安装、附属配套，合同价为6348万元（该合同价款于二被告之间签订的建设工程施工合同价款一致），并约定由原告夏炳泉包工包料、自负盈亏，而原告夏炳泉并非被告创宇公司职员，双方之间并不存在劳动关系或者聘用关系，且在施工中，被告创宇公司并不实际参与施工，因此应认定原告夏炳泉借用有建设工程施工资质的被告创宇公司的名义与被告张庄镇政府签订建设工程施工合同，该合同违反法律、行政法规的强制性规定，故合同无效
12893 | 2517 | “涉案合同有可能为无效合同，根据法律规定，无效合同不能获得比有效合同更多的利益，鉴定可能不会如你所愿，造成的损失应由本人承担
12894 | 5001 | 对于总承包合同第三部分第五十一条第一款中约定“工程计价依据每一栋号楼号签订的固定价格工程施工合同为依据
12895 | 5088 | 原告主张合同不成立及重新签订《建设工程施工合同》的请求于法无据，本院不予支持
12896 | 5675 | 一、合同（没有特别说明指原告与被告于2014年3月28日签订的建筑工程施工协议书）约定付款时间节点及有关说明
12897 | 6243 | 施工图纸范围内的道路、广电、电信、自来水、雨污水、智能化等管道及窨井
12898 | 2586 | 本院认为，该款项的支付时间与《3883120元付款清单》第17项所记载的时间不一致，且潘国彬对此既未作出合理解释，也未提供证据予以证实，故53370元并未重复计算
12899 | 12540 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12900 | 4418 | 第三，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十三条规定“当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外
12901 | 12043 | 但从法人授权委托书、工程事务函告、建设工程施工劳务分包合同、协议、承诺书、有关会议纪要等证据证明的事实来看，建设工程施工合同及补充协议书所形成的合同当事人为原告川虹公司（发包人）与被告叶道强、蒋怀安（承包人），被告林涛仅是管理人员，不是涉案建设工程施工合同及补充协议书的当事人
12902 | 7022 | 第三组证据（39、40号）
12903 | 11124 | （1）关于原被告双方在履行涉案工程项目建设过程中，何方违约的问题
12904 | 11551 | 43127901.5元[49866286.21元（工程高值总造价）－3168699.17元（高值取费无争议的工程规费）－1633376.3元（高值取费无争议的工程税金）－32098.41元（高值取费有争议部分的工程规费）－15925.4（高值取费有争议部分的工程税金）－1888285.43元（高值取费利润）]
12905 | 10062 | 关于《项目内部承包责任合同》的法律关系定性，该合同的内容是原告代理四川龙达建设公司管理涉案工程过程中双方内部关于价款支付、责任承担、管理费收取等权利义务的约定，从合同中看不出四川龙达建设公司将涉案工程转包或分包给原告的情形，因此，原告以此合同为由认为其与四川龙达建设公司是转包或分包关系的理由，本院不予认可
12906 | 10881 | 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第二款第三项之规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
12907 | 10955 | 故汇都公司提出的该两笔款项不是其真实意思表示，在结算时存在差错、胁迫等理由既无相应证据证明，亦未在法定期限内提出撤销，本院不予采纳
12908 | 9614 | 本院组织当事人对审核报告书进行质证时，省三建公司完全认可报告结论，而鑫红光公司对《东瑞金融中心工程结算审核报告书》中对应的工程价款没有异议，只是认为是否应当支持存在部分异议
12909 | 4499 | 本案博源公司并未提供其按照本协议内容履行交付所有竣工验收资料的证据，其主张成伟公司承担担保责任没有事实依据，故对博源公司关于成伟公司对益宁公司的债务承担连带责任诉请，本院不予支持
12910 | 11743 | 第三，从双方的实际履行看，补充协议签订后，新东阳公司实际施工的是9、10、12、14号楼及地下室工程，并领取了同一本建筑工程施工许可证
12911 | 12015 | 综上，对于XX公司认为XX公司的逾期竣工致使其未能办理《新建住宅交付使用许可证》和办理涉讼房屋所有权初始登记（即大产证），要求XX公司承担其已付各业主的违约金的意见，证据不足，本院难以采信
12912 | 1457 | （7）2015年11月3日付孟献华转袁观武瓷砖款128520元，该笔付款系1#、2#楼项目产生的材料费用，且有1#、2#楼项目负责人袁观武出具的收条认可，因此该笔费用抵扣原告（反诉被告）长沙建工公司的工程款，本院不予认定
12913 | 3709 | 本院认为，被告九龙公司对涉案工程四个标段依法进行了招标，原告顺通公司参与投标并中标，之后双方就涉案工程签订了四份《建设工程施工合同》且均进行了备案
12914 | 4544 | 对合同约定是按“1、2、3、4号楼同时施工支付进度款”还是按“1、2、3、4号楼分别施工支付进度款”的问题，双方有争议，根据双方签订《合同》及《补充协议》的时间及相应内容，也难以判断，因而，应当认定双方约定不明
12915 | 4165 | 对于原告主张合同履行期间的垫资利息，因双方合同没有约定，本院不予支持
12916 | 12629 | ”原告张冬作为自然人，没有建筑资质，第三人亿金公司将中标工程分包给张冬个人的行为属于违法分包，导致建设工程施工合同无效
12917 | 11966 | ”本案中，案涉工程尚未竣工，而施工合同在本案诉讼中双方已约定解除并终止履行，应以2018年8月30日施工合同解除之日作为起算点
12918 | 11630 | 被告智祥公司抗辩认为，原告二建公司逾期完工，应赔偿工期违约金1,280,000元
12919 | 12450 | 被告钱克飞于2014年5月25日出具欠条并承诺还款
12920 | 4135 | 因此，原告主张被告给付其工程款，符合法律规定，本院予以支持
12921 | 5552 | 被告所谓&quot;因技术资料原因未达到结算条件&quot;之说，纯属无视协议约定、无视事实和证据的无稽之谈
12922 | 4706 | 本院认为，根据双方签订的《嘉盛包装公司工业园3#-10#厂房施工合同》的约定，本案存在工期延误、窝工的情形
12923 | 9941 | ”因本案中案涉工程的两份施工合同均经过了招投标程序，为此无法确定哪一份为中标合同
12924 | 12530 | 从原告提交的三份罚款通知书中可以看出，原告韩艳林在东泓新居住宅小区项目中进行了实际施工
12925 | 902 | 为保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款、第六十条、第六十二条、第八十三条第三款，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项、第一百零七条、第二百八十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第十三条的规定，判决如下
12926 | 10748 | 在吴东安进驻工地之前，江世贵已经将地基处理好了，并且在南洋公司与闽中公司于2011年11月28日签订的《建筑工程内部承包施工合同》中约定工程承包范围为
12927 | 11273 | 鉴于被告对原告所主张的利息亦予以认可且原告主张的利息计付标准于法有据，故本院予以支持原告的该项诉讼请求
12928 | 9262 | 原告作为承包人与贝迪克公司签订的两份《建设工程施工合同》及后来签订的《补充协议》、《协议书》等均系该两方的真实意思表示，且内容不违法法律、行政法规的强制性规定，系有效合同
12929 | 11223 | 本院认为，本案的争议焦点问题是冶科纳米公司与隆盛翔公司于2012年6月14日签订的经过通州区建委备案的建设工程施工合同和双方于2012年5月20日签订的未经备案的建设工程施工合同，这两份合同中以哪份合同作为结算工程款的依据
12930 | 6802 | 依据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第二款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条第三项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第三条第二款、第二十一条、第二十二条规定，判决如下
12931 | 709 | 其次，虽然各方当事人对于工程总造价进行了明确约定，但由于实际施工过程中存在工程量的增减，故相应造价应予以增减
12932 | 6420 | 对于联系单部分工程款的利息，A、B、C、D四区块的联系单造价为1440110元，经原、被告核对的联系单中涉及D区块的联系单的工程款为144909.29元，即A、B、C区块联系单造价不少于1295200.71元
12933 | 12970 | "发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖
12934 | 6022 | 关于逾期付款利息的起算时间,依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付
12935 | 12550 | 在此前提下，由于建设工程施工合同的当事人是原告和第三人，故钱克飞作为金泓公司第二工程处的负责人出具欠条及签订协议的行为均应视为职务行为
12936 | 2845 | 11.上陵公司及其青铜峡分公司主张的楚湘公司应向其开具发票的诉讼请求应否由法院调整的问题
12937 | 6924 | 富丽公司在工程竣工验收合格后，及时向卉森公司交付了全部工程，该项目楼盘原卉森公司已经进行了商品房销售并向业主们进行了交房，部分业主已经入住使用了该房
12938 | 8712 | 双方当事人对鉴定单位确认的工程造价中的其他内容均认可，综上，本院确认该部分造价为136553137.17元（137711072.60－2759825.11＋1601889.68元）
12939 | 12205 | 最高人民法院在前述（2011）民一终字第62号汕头市建安（集团）公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷一案中亦确认了该裁判规则
12940 | 3948 | 审理期间，经组织双方核对，中色十二冶公司对《中色十二冶付款明细》中的8,725,853.43元不予认可，对中色十二冶公司不予认可的款项，本院分析认定如下
12941 | 3623 | 原告另主张石材幕墙工程总包配合费，经查实该分包工程由被告指定分包给江西省华美建筑装饰工程有限责任公司施工，且原告项目经理陶海良在该分包合同施工方一栏中签字，该分包合同中明确约定该工程的配合费应由施工单位与总包方结算
12942 | 12283 | “建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效
12943 | 12792 | 此外，反诉原告并未提交有效证据证明其前期投入了2,338,317元
12944 | 8027 | 合同工期总日历天数580元
12945 | 3056 | 被告丽贤公司证据3有异议，认为这些项目并没有经过评估、鉴定，应以有关部门的鉴定结论为准
12946 | 6366 | 2、广丰建设单方面要求解除合同没有任何事实和法律依据，新建水泥严格履行了合同义务
12947 | 9291 | 山西六建海南分公司在工程结算后没有及时付清工程款，在接受新金伞公司多次催收过程中，均未提出异议，同时还确认了新金伞公司的催收行为
12948 | 6441 | 至于被告提出的鉴定结论多算了无效施工联系单上的工程量问题，本院将在认证被告举证的“2009年4月3日的会议纪要”（证据三十五）时再作具体阐述，此处不赘
12949 | 4985 | 均执行湖北省（2008）定额及85号文据实计算，经双方同意确定工程总价下调3%为固定价格包干合同
12950 | 2535 | 综合本案案情、双方举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点主要在于
12951 | 10257 | 关于鉴定报告双方争议内容的第(3)、(4)项工程，系属于土建工程，原告应该施工的，但2013年6月18日竣工验收时还没有做，本来其公司不同意在竣工验收合格证明书上盖章的，但因为原、被告均同意未施工部分会在装修时一并施工，其公司才同意盖章，竣工验收后不久其就离开了工地，之后原告有无实际施工其不清楚
12952 | 1036 | 4.红砖
12953 | 4523 | 据此，公交客运有限公司所持“案涉工程系德江建筑工程公司承建”的辩解理由不能成立，对其要求追加德江建筑公司以及冉六梅为本案当事人的申请不予准许
12954 | 3388 | 对证据三真实性无异议，但对其证明目的有异议，即便原、被告双方的劳务合同有效，但对劳务工作完成的验收约定是由原告进行验收，而未约定由建设单位及监理单位及总承包方进行验收，故而2013年10月5日的验收情况与被告无关，同时该证据也表明施工单位是石家庄一建建设集团有限公司，而并非原告方
12955 | 9995 | 构成上述要件后，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
12956 | 3673 | 第二十二条，当事人按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持
12957 | 3340 | 证据二、河北联合大学2014年2月19日证明一份，证实该校是质检联查行／实／材停字第25号《工程暂停施工通知书》的签收人，但该校没有将该通知书下发给工程项目部及施工劳务队，也没有停止施工二十保持继续施工，边施工边整改
12958 | 810 | 根据双方于2018年4月26日的洽商记录记载被告南通公司收到工程款9,020,000.00元，庭审中，被告对收到工程款金额为9,020,000.00元无异议，但认为通河项目已付工程款为6,000,000.00元，其余3,020,000.00元为依兰项目给付工程款
12959 | 1398 | 湖南天翔工程造价咨询有限公司鉴定人员出庭接受询问，该鉴定人员当庭陈述湘天翔[2017]造字第F155号鉴定报告系按照备案合同《湖南省建设施工合同》为结算依据作出的评估报告，湘天翔[2017]造字第F216号评估报告系按照《补充协议》为结算依据制作的评估报告，但经庭审核实地下室部分的费率取费及工程量计算均未按《补充协议》约定计取费用
12960 | 2966 | 第三，上陵公司提交的证据不能证实其在质量保修期内就维修事项向楚湘公司履行了有效的通知义务
12961 | 5669 | 即使假如未验收，因被告已经当庭承认早已开始使用，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款规定
12962 | 8511 | 被告安澜公司提交的证据1《竣工结算书》，用以证明2012年12月底被告安澜公司与原告对洋浦神头港区D区填海工程结算，共同确认原告完成的所有工程量为2,870,000立方米，所有费用为51,395,000元，不存在遗漏了停工损失未结算的事实
12963 | 752 | 第四，关于钱国木业公司主张的住宿使用费，繁宝公司对此不予认可，钱国木业公司未能提供证据证明繁宝公司占有使用房屋的情况，亦未能提供证据证明繁宝公司与其曾有过关于住宿使用费的相关约定，故该项主张，缺乏事实与法律依据，不予准许
12964 | 4860 | 结合双方签订的《装修工程施工合同》，合同工程预算暂估价为5000000元，故现由于没有证据证明海伟公司欠付中林公司工程款，金陵公司应承担举证不能的不利后果，即本院不能确定海伟公司存在欠付工程款的事实
12965 | 2849 | 鉴定机构经过两次调整出具最终鉴定意见为楚湘公司完成的工程造价为207161243.52元（不含劳保基金6214837.30元），此部分为双方无争议工程造价，本院依法予以确认
12966 | 9853 | 因此，本案应确认闽西宾馆向同源公司实际支付的土建、水电安装及人防工程的工程款为3010万元
12967 | 5743 | 庭审中，原告叙述，档案部门认为丽景家园工程档案合格，只是由于原告向档案部门释明，门窗的委托单位有误，才推延至今，原告庭审中叙述由其作为委托人，怕担责任，不符合常理，验收是否合格不是由委托人决定的，是由检验检测部门根据有关规范决定的
12968 | 396 | ……(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外
12969 | 193 | 因被告小溪塔卫生服务中心已向第三人长信建设有限公司支付工程款2630000元，则下欠工程款为1023836.88元，涉诉工程质保期满后未出现质量问题，被告小溪塔卫生服务中心应当向原告李小勇支付下欠的全部工程款
12970 | 7650 | 证明原告付供热费事实
12971 | 7741 | 2008年7月12日通过《会议纪要》形式将原合作动迁的金地花园土地北部面积38632.55㎡归被告金辉公司所有，南部51130.72㎡归三原告所有
12972 | 263 | 南长城公司与群洲公司签订的案涉《建设工程施工合同》、《补充协议》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效
12973 | 9215 | 本院认为，原告和黎坪开发公司签订《建设工程施工合同》，为双方真实自愿的意思表示，且不违反法律的强制性规定，应具有法律效力
12974 | 1300 | 双方针对鉴定分别提交了相关材料，本院依法组织双方就鉴定资料进行质证后移交湖南天鉴工程项目管理有限公司
12975 | 8633 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条"承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效"的规定，原告与被告安澜公司之间口头达成的建设工程施工合同无效
12976 | 8809 | 3.从合同履行看，王建军向鉴定机构提交了图纸设计变更与补充，工程预决算资料，5#、7#楼主体分部工程质量验收记录表等，并提供了购买建筑材料的协议、记账凭证收据等，且本案劳务公司思翔劳务公司认可王建军对5#、7#楼复工后部分主体工程进行了施工
12977 | 4738 | 根据各方当事人的陈述及本案的证据，可以确定2014年12月22日的中标通知书是在原告实际施工后进行的，故依据《中华人民共和国招投标法》第三十二条第二款之规定，该份中标通知书应属无效
12978 | 12423 | 三、驳回原告福建省惠东建筑工程有限公司要求确认其对所建工程折价或拍卖所得价款有优先受偿权的诉讼请求
12979 | 12855 | 8.针对原告认为依据001-019号安装联系单要求核增造价126,021元的争议，经查实，上述19份联系单均没有被告签字盖章，不符合《建设工程施工补充合同》规定的
12980 | 7835 | 6.室内木门（入户返钱）》竣工日期为1月8日
12981 | 9132 | 三、建设公司请求程振国赔偿擅自停工、被清场而导致建设公司产生的经济损失184.42万元是否应予支持
12982 | 6721 | 其间，还因变更图纸而未经图审部门审查、结构性改造而无正规设计图纸等发包方原因多次被安庆市质监站责令暂停施工，以及因装饰装修工程与原图审过的设计图不符、擅自增加装饰装修项目等原因造成安庆市质监站无法对项目进行验收和备案
12983 | 8782 | 六、关于大豐置业反诉要求建工集团赔偿因工程质量不合格造成经济损失370.05万元的问题
12984 | 8537 | 另证明在2016年1月原告并没有提出零星工程、停工损失并未结算问题
12985 | 2630 | 根据合同相对性原理，即使两份建设工程施工合同无效，杨建飞也应当承担合同无效后的责任，而支付工程款作为建设工程施工合同无效后的主给付义务之一，应当由杨建飞承担直接支付责任
12986 | 6975 | 6、富丽公司已经编制施工组织设计，有卉森公司及监理公司的盖章确认，则反诉增加请求第五项不能成立